## VODANET
RELAÇÃO GERAL GESTÃO - VODANET
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo Empreiteira | Prazo Empreiteira Saom | Prazo | Data da Paralização | Status | Status Saom | Empreiteira | Pendência | Localidade | Lat. | Long. | Designação | Potência | Data do Agendamento | Contato | Endereço | Telefone | Cep | Envio Prodemge | nº mac | Data da Instalação | Responsável | Data da Aceitação | Recebimento de Relatório | Obs. | Obs. Saom | Garantia Líder | Solicitação de Reparo | Data do Reparo | Responsável | Motivo | Causa | RJ45
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | - | 4035 | 2012-09-10 | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | (38) 3742-1471 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Coreção de endereço RUA BREJINHO, 423, BAIRRO SÃO FRANCISCO - (38)3742-1392 / REAGENDAR COM CONTATO DA 3449 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 1900-03-30
3449 | 3449 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | CANCELADO | Paralisado | - | CANCELADO | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3449 | 4035 | 2012-05-28 | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 38 3742-1506 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | OS DUPLICADA COM A 3441. Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | 1900-03-30
3441 | 3441 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | CANCELADO | A agendar | - | CANCELADO | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | - | 4035 | - | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 38 3742-1326 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | OD DUPLICADA COM 3106 | OS DUPLICADA COM 3106 | 1900-03-30
643 | 2563/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BRASÍLIA DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O | SES-BRAS-0643 | 4035 | 2012-01-05 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | (38) 3231-2797 | 39330-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:85 | 2012-01-09 | Dhioney Miranda | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-08
644 | 2564/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JEQUITINHONHA | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | SES-JEHA-0644 | 4035 | 2012-01-31 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | (38) 3621-1228 - (38 | 39960-000 | 2012-01-30 | 00:20:0E:10:48:6D | 2012-02-02 | MARCOS PAULO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | RELATÓRIO OK | - | 2012-05-03
645 | 2565/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | CANCELADO | Paralisado | - | SAUDE | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-0645 | 4033 | 2012-03-28 | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | (35) 3832-6000 | 37270-000 |  | - |  |  |  |  | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 1900-03-30
646 | 2566/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPELINHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | SES-CAHA-0646 | 4035 | 2012-01-25 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | (33) 3516-3843 - (33 | 39680-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:B2 | 2012-01-26 | Deferson de Oliveira | 2012-01-27 |  |  | - | 2012-04-26
647 | 2567/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-0647 | 4033 | 2012-01-16 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | (34) 3423-8546 | 38200-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:7F | 2012-01-18 | Alexandre Pascoal | 2012-01-18 | 2012-01-19 | Faltam fotos: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena. | - | 2012-04-17
648 | 2568/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JANUÁRIA | 15°29'20.97"S | 44°21'23.44"O | SES-JUIA-0648 | 4035 | 2012-01-12 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | (38) 3621-1228 - - ( | 39480-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:7C | 2012-01-25 | Leonardo Batista | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-25
649 | 2569/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JUIZ DE FORA | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | SES-JURA-0649 | 4033 | 2012-01-18 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | (31) 3916-0146 | 36036-110 | 2012-01-17 | 00:20:0E:10:48:88 | 2012-01-18 | Amintas da Costa | 2012-01-18 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-17
650 | 2570/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-0650 | 4033 | 2011-12-26 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | (32) 3441-5747 | 36700-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:73 | 2011-12-29 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-03-28
651 | 2571/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SETE LAGOAS | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | SES-SEAS-0651 | 4033 | 2011-12-21 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | (31) 3775-1176 | 35701-099 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:4C | 2011-12-22 | Cid Santos | 2011-12-22 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-03-21
653 | 2573/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PATROCÍNIO | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | SES-PAIO-0653 | 4033 | 2012-03-08 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | (34) 3831-5867 | 38740-000 |  | 00:20:0E:10:48:B6 | 2012-03-08 | Leonardo Batista | 2012-03-08 | 2012-04-13 | OK | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde. | 2012-06-06
654 | 2574/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-0654 | 4033 | 2012-01-11 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | (33) 3332-2445 | 36900-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:EB | 2012-01-12 | Amintas da Costa | 2012-01-12 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-11
655 | 2575/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-0655 | 4035 | 2012-01-23 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | (33) 3522-2228 | 39800-224 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:B7 | 2012-01-24 | Deferson de Oliveira | 2012-01-24 |  |  | - | 2012-04-23
657 | 2587/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO DIAS | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O | SES-ANAS-0657 | 4033 | 2011-12-26 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | (31) 3843-1061 | 35177-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:BB | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-03-27
658 | 2588/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O | SES-ANAS-0658 | 4033 | 2012-01-13 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | (32) 3725-1044 | 36850-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:D7 | 2012-01-13 | Marcos Aurélio | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-12
659 | 2589/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ARAÇAÍ | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O | SES-ARAI-0659 | 4033 | 2012-01-09 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | (31) 3715-6368 | 35777-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D4 | 2012-01-11 | LEANDRO | 2012-01-11 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-10
661 | 2609/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | SES-ARGO-0661 | 4033 | 2012-01-18 | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | (35) 3556-1231 | 37800-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:CD | 2012-01-18 | Fabrício | 2012-01-18 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-17
662 | 2610/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-29 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BALDIM | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O | SES-BAIM-0662 | 4033 | 2012-01-09 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | (31) 3718-1555 | 35706-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:E9 | 2012-01-10 | Alexandre Pascoal | 2012-01-10 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-09
663 | 2611/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | SES-BEAS-0663 | 4033 | 2012-01-05 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | (31) 3853-1426 | 35938-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:C5 | 2012-01-06 | Antônio Marques | 2012-01-18 | 2012-01-19 | FALTOU CABOS SEM VEDAÇÃO. NA PÁGINA 11, NAS EXISTEM BURACOS NAS PAREDES. CABOS NÃO SEGUEM OS CANTOS DAS PAREDES | - | 2012-04-17
664 | 2614/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOM JARDIM DE MINAS | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O | SES-BOAS-0664 | 4033 | 2012-01-09 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | (32) 3292-1143 | 37310-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:C9 | 2012-01-06 | Marcos Aurélio | 2012-01-06 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-05
665 | 2615/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BONFIM | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O | SES-BOIM-0665 | 4033 | 2011-12-27 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | (31) 3576-1123 | 35521-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:C7 | 2011-12-27 | Antônio Marques | 2011-12-28 | 2012-04-13 | CABO SOLTO NA PAREDE | - | 2012-03-27
666 | 2617/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BRÁS PIRES | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O | SES-BRES-0666 | 4033 | 2011-12-27 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | (32) 3534-1197 | 36542-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:6E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-03-27
667 | 2618/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BRAÚNAS | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O | SES-BRAS-0667 | 4033 | 2012-03-21 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 33 3425 1317 | 35169-000 |  | 00:20:0E:10:48:A5 | 2012-03-21 | Marcos Paulo | 2012-03-21 | 2012-04-13 | OK | TELEFONE ALTERADO. | 2012-06-19
668 | 2619/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BUENÓPOLIS | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O | SES-BUIS-0668 | 4033 | 2012-01-27 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | (38) 3756-1406 | 39230-000 | 2012-01-29 | 00:20:0E:10:48:3D | 2012-01-30 | Leonardo Batista | 2012-01-30 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-29
669 | 2620/11 | 2011-11-21 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2011-12-14 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | - | CACHOEIRA DE PAJEÚ | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O | - | 4035 | 2012-09-17 | Yonara Meireles Martins | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | (33)3754-1649 | 39980-000 |  | - |  |  |  |  | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 TELEFONE NÃO EXISTE. | 1900-03-30
670 | 2621/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | SES-CADA-0670 | 4033 | 2012-01-19 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | (34) 3265-1101 | 38370-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:9F | 2012-01-19 | Carlos Andre | 2012-01-19 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-18
671 | 2622/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAIANA | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O | SES-CANA-0671 | 4033 | 2012-01-23 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | (32) 3745-1288 | 36832-000 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:47 | 2012-01-23 | Marcos Aurélio | 2012-01-24 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-23
672 | 2638/11 | 2011-11-21 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | SES-CAIO-0672 | 4035 | 2012-06-21 | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | (33) 9984-6212 | 39835-000 |  | 00:20:0e:10:49:d4 | 2012-06-21 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | 2012-06-21 | 29/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 2012-09-20 | [5 empty] | O cabo ficará conectado do modem ao modem Wifi do cliente.
673 | 2639/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANA VERDE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O | SES-CADE-0673 | 4033 | 2012-01-23 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | (35) 3865-1292 | 37267-000 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:5E | 2012-01-23 | Antônio Marques | 2012-01-24 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-23
674 | 2640/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | SES-CAHO-0674 | 4033 | 2012-02-23 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | (34) 3454-8273 | 38290-000 |  | 00:20:0E:10:49:EA | 2012-02-28 | Antônio | 2012-03-05 |  |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-06-03
675 | 2641/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CASCALHO RICO | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O | SES-CACO-0675 | 4033 | 2012-01-26 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | (34) 3248-1100 | 38460-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:7D | 2012-01-25 | Alexandre Pascoal | 2012-01-26 | 2012-02-15 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. FOTOS SEM DIMENSIONAMENTO NO RELATÓRIO, IMPOSSIBILITANTO VISUALIZAÇÃO CORRETA DA INSTALAÇÃO. | - | 2012-04-25
676 | 2642/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CATAS ALTAS | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O | SES-CAAS-0676 | 4033 | 2012-01-09 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | (31) 3832-7125 | 35960-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:91 | 2012-01-10 | Leonardo Batista | 2012-01-10 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-09
677 | 2643/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CENTRAL DE MINAS | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O | SES-CEAS-0677 | 4035 | 2012-01-09 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | (33) 3243-1232 | 35260-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:A7 | 2012-01-12 | Deferson de Oliveira | 2012-01-12 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-11
678 | 2644/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLARO DOS POÇÕES | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O | SES-CLES-0678 | 4035 | 2012-01-09 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | (38) 3237-1124 - - | 9380-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:77 | 2012-01-10 | Dhioney Miranda | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-09
679 | 2645/11 | 2011-11-21 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2011-12-15 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | CÔNEGO MARINHO | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O | - | 4035 | 2012-08-30 | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | (38)9915-5592 (PREFE | 39489-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 1900-03-30
680 | 2646/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONGONHAL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O | SES-COAL-0680 | 4033 | 2012-01-24 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | (35) 3424-1709 | 37557-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:A6 | 2012-01-25 | Antônio Marques | 2012-01-26 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | - | 2012-04-25
681 | 2647/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONGONHAS DO NORTE | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O | SES-COTE-0681 | 4033 | 2012-01-12 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | (31) 3869-1001 | 35850-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:3C | 2012-01-13 | Antônio Marques | 2012-01-13 | 2012-01-19 | Falta: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, | - | 2012-04-12
682 | 2648/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | CONQUISTA | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O | SES-COTA-0682 | 4033 | 2012-03-02 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | (34) 3353-1451 | 38195-000 |  | 00:20:0E:10:49:BD | 2012-03-08 | Antônio | 2012-03-08 |  |  | - | 2012-06-06
683 | 2649/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CORDISBURGO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | SES-COGO-0683 | 4033 | 2012-01-09 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | (31) 3715-1942 | 35780-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:A4 | 2012-01-11 | Carlos Andre | 2012-01-11 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-10
684 | 2650/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CORONEL MURTA | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O | SES-COTA-0684 | 4035 | 2012-01-12 | Marianne Almeida Jardim | Rua Severo Leão, 0 - Centro | (33) 8834-8257 | 39635-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:70 | 2012-01-11 | Leonardo Batista | 2012-01-11 | 2012-02-15 | FALTA: 5.1) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação | - | 2012-04-10
685 | 2651/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DELFIM MOREIRA | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O | SES-DERA-0685 | 4033 | 2012-01-16 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | (35) 3624-1677 | 37514-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:68 | 2012-01-17 | Antônio Marques | 2012-01-17 | 2012-01-19 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-04-16
686 | 2652/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | DELTA | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O | SES-DETA-0686 | 4033 | 2012-02-29 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | (34) 3325-1375 | 38108-000 |  | 00:20:0E:10:4A:25 | 2012-03-23 | Antônio | 2012-03-23 |  | AGUARDANDO ACEITE PELO SISTEMA | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-06-21
687 | 2653/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | SES-DINO-0687 | 4033 | 2011-12-21 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | (32) 3743-1053 | 36820-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:3E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-03-27
688 | 2654/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | DORES DE CAMPOS | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | SES-DOOS-0688 | 4033 | 2012-03-27 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | (32) 3553-2482 | 36213-000 |  | 00:20:0e:10:49:f5 | 2012-03-29 | Leonardo | 2012-03-30 |  |  | - | 2012-06-28
689 | 2655/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FORTALEZA DE MINAS | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O | SES-FOAS-0689 | 4033 | 2012-01-16 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | (35) 3537-1638 | 37905-000 | 2012-01-15 | 00:20:0E:10:48:93 | 2012-01-16 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-01-19 | Falta: Vista Geral do Local de Instalação, 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break” | - | 2012-04-16
690 | 2656/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FORTUNA DE MINAS | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O | SES-FOAS-0690 | 4033 | 2011-12-23 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | (31) 3716-7154 | 35760-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:63 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-27
691 | 2657/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FREI GASPAR | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O | SES-FRAR-0691 | 4035 | 2012-01-13 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | (33) 3512-1210 | 39840-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:8D | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-16 |  |  | - | 2012-04-15
692 | 2658/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GOIANÁ | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O | SES-GONA-0692 | 4033 | 2012-01-04 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | (32) 3274-5517 | 36152-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:69 | 2012-01-05 | Marcos Aurélio | 2012-01-05 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-04
693 | 2659/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUIMARÂNIA | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O | SES-GUIA-0693 | 4033 | 2012-01-25 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | (34) 3834-1924 | 38730-000 | 2012-01-22 | 00:20:0E:10:48:48 | 2012-01-23 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | - | 2012-04-23
694 | 2660/11 | 2011-11-21 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-07-05 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUIRICEMA | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O | SES-GUMA-0694 | 4033 | 2012-06-26 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | (32)3553-1701/1225 | 36525-000 |  | 00:20:0e:10:52:c5 | 2012-06-26 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | 2012-08-22 | 6/6 NOVO CONTATO (32)3553-1701/1225 / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-09-24 | [5 empty] | Não
695 | 2661/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBERTIOGA | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O | SES-IBGA-0695 | 4033 | 2012-01-11 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | (32) 3347-1243 | 36225-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:B0 | 2012-01-11 | Cid Santos | 2012-01-11 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-10
696 | 2662/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IGARATINGA | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O | SES-IGGA-0696 | 4033 | 2012-01-10 | Leila Bastos Gomes | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | (37) 3246-1191 | 35695-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:61 | 2012-01-10 | MARCIO | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-09
697 | 2663/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-11 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | INIMUTABA | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O | SES-INBA-0697 | 4033 | 2012-01-23 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | (38) 3723-1267 | 35796-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:B3 | 2012-01-23 | Carlos Andre | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-25
698 | 2664/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITUTINGA | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O | SES-ITGA-0698 | 4033 | 2012-01-13 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | (35) 3825-1230 | 36390-000 | 2012-01-12 | 00:20:0E:10:48:45 | 2012-01-13 | Cid Santos | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-12
699 | 2665/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACUÍ | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | SES-JAUI-0699 | 4033 | 2012-01-12 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | (35) 3593-1426 | 37965-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:A9 | 2012-01-13 | Alexandre Pascoal | 2012-01-13 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-12
700 | 2666/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JENIPAPO DE MINAS | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O | SES-JEAS-0700 | 4035 | 2012-02-03 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | (33) 3738-9087 | 39645-000 | 2012-02-06 | 00:20:0E:10:48:41 | 2012-02-07 | Deferson de Oliveira | 2012-02-07 | 2012-03-16 | RELETORIO OK | - | 2012-05-07
701 | 2667/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JEQUITAÍ | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | SES-JEAI-0701 | 4035 | 2012-01-26 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | (38) 3744-1615 | 39370-000 | 2012-01-25 | 00:20:0E:10:48:AE | 2012-01-26 | Leonardo Batista | 2012-01-27 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-26
721 | 2687/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JEQUITIBÁ | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O | SES-JEBA-0721 | 4033 | 2012-01-05 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | (31) 8447-4943 | 35767-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:AB | 2012-01-03 | Fabrício | 2012-01-02 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-01
722 | 2688/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JOANÉSIA | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O | SES-JOIA-0722 | 4033 | 2011-12-27 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | (33) 3252-1405 | 35168-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:64 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-03-27
723 | 2689/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O | SES-JOAS-0723 | 4035 | 2012-03-28 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | (33) 3737-8067 | 39642-000 |  | 00:20:0E:10:48:58 | 2012-03-29 | Leonardo Batista | 2012-03-30 | 2012-04-13 | 16/7 - Reparo. / CABOS NO MEIO DA PAREDE. | - | 2012-06-28
754 | 2742/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0754 | 4033 | 2012-01-09 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 31 3635-9854 | 33105-140 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:76 | 2012-01-10 | Cid Santos | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-09
743 | 2731/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0743 | 4033 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 31 3641-5206 | 33035-050 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:7A | 2011-12-22 | Fabrício | 2011-12-22 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-03-21
744 | 2732/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0744 | 4033 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 31 3649-7933 | 33035-250 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:4E | 2011-12-22 | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-21
745 | 2733/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0745 | 4033 | 2012-01-09 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 31 3637-4603 | 33105-450 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:45:AE | 2012-01-09 | Antônio Marques | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-08
746 | 2734/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0746 | 4033 | 2012-01-06 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 31 3641-5837 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:49:03 | 2012-01-10 | Fabrício | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-09
747 | 2735/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0747 | 4033 | 2011-12-19 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 31 3642-3485 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:C4 | 2011-12-21 | Cid Santos | 2011-12-21 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-03-20 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | VODANET | Localidade em queda, sem TX e RX. | Encaminhado tecnico na localidade e constatou que a faxineira tirou o equipamento da tomada e teve mal contato no adaptador
748 | 2736/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0748 | 4033 | 2011-12-29 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 31 3642-3485 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D8 | 2012-01-02 | Antônio Marques | 2012-01-02 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-01 |  |  |  |  | de tomada. /
749 | 2737/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0749 | 4033 | 2011-12-28 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 31 3637-7486 | 33105-460 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D1 | 2012-01-17 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-16
750 | 2738/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0750 | 4033 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 31 3637-4695 | 33130-560 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:FE | 2012-01-06 | Cid Santos | 2012-01-06 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-05
751 | 2739/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0751 | 4033 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa EsperanÃ§a | 31 3641-3428 | 33035-290 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:4a:24 | 2012-01-03 | Carlos Andre | 2012-01-03 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | - | 2012-04-02
752 | 2740/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0752 | 4033 | 2011-12-20 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 31 3637-6504 | 33125-210 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:B8 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-26 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-03-25
753 | 2741/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0753 | 4033 | 2011-12-28 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 3136496866 | 33010-360 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:F2 | 2011-12-27 | Fabrício | 2011-12-28 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-27 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | WALTER | Solicitei que a atendente tentasse liar o modem em outras tomadas, porém o mesmo não ligou. | Toamada com problema
738 | 2722/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PASSA TEMPO | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O | SES-PAPO-0738 | 4033 | 2012-01-03 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | (37) 3335-1330 | 35537-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:C2 | 2012-01-05 | Alexandre Pascoal | 2012-01-05 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-04-04
737 | 2721/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PALMA | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | SES-PAMA-0737 | 4033 | 2012-01-09 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | (32) 3446-1118 | 36750-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:DE | 2012-01-09 | Marcos Aurélio | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-08
736 | 2720/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | SES-PASO-0736 | 4035 | 2012-01-16 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | (33) 3534-2034 | 39818-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:D9 | 2012-01-16 | Deferson de Oliveira | 2012-01-16 |  |  | - | 2012-04-15
739 | 2723/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRO TEIXEIRA | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O | SES-PERA-0739 | 4033 | 2012-01-25 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | (32) 3282-1111 | 36148-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:8A | 2012-01-25 | Marcos Aurélio | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-25
734 | 2718/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NOVA MÓDICA | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O | SES-NOCA-0734 | 4035 | 2012-02-02 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | (33) 3581-1181 | 35113-000 | 2012-02-01 | 00:20:0E:10:48:82 | 2012-02-02 | FRANCISCO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | RELATORIO OK | - | 2012-05-03
733 | 2717/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | SES-NANO-0733 | 4033 | 2012-01-11 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | (35) 3842-1494 | 36370-000 | 2012-01-12 | 00:20:0E:10:48:95 | 2012-01-13 | Fabrício | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-12
730 | 2701/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MORRO DA GARÇA | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O | SES-MOCA-0730 | 4033 | 2012-01-03 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | (38) 3725-1195 | 35798-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:4F | 2012-01-05 | Fabrício | 2012-01-05 | 2012-01-19 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e sua Fixação, 5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL). | - | 2012-04-04
729 | 2695/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONJOLOS | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O | SES-MOOS-0729 | 4033 | 2012-01-12 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | (38) 3727-1106 | 39215-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:53 | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-17 | 2012-01-19 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.4) Local de Instalação da IDU, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou “No-Break”, 5.11) Encaminhamento dos CabosCoaxiais (IFL). | - | 2012-04-16
728 | 2694/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MESQUITA | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | SES-META-0728 | 4033 | 2012-01-20 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | (33) 3251-1359 | 35166-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:67 | 2012-01-19 | FRANCISCO | 2012-01-20 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-04-19
727 | 2693/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARAVILHAS | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | SES-MAAS-0727 | 4033 | 2011-12-26 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | (37) 3272-1229 | Rua Do Cruze | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:AF | 2011-12-27 | Cid Santos | 2011-12-27 | 2012-01-19 | FALTA: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.13) Conexão dos Cabos à unidade ODU (FALTOU CABO SEM VEDAÇÃO), MODEM COM FIOS EMBOLADOS. | - | 2012-03-26
726 | 2692/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LUISLÂNDIA | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O | SES-LUIA-0726 | 4035 | 2012-01-23 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | (38) 3231-6215 | 39336-000 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:42 | 2012-01-24 | Leonardo Batista | 2012-01-24 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-23
725 | 2691/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | LIMEIRA DO OESTE | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O | SES-LITE-0725 | 4033 | 2012-02-27 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | (34) 3453-1722 | 38295-000 |  | 00:20:0E:10:49:AE | 2012-03-06 | Antônio | 2012-03-06 |  |  | - | 2012-06-04
724 | 2690/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGOA GRANDE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O | SES-LADE-0724 | 4033 | 2012-01-12 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 34) 3816-1011 | 38155-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:8C | 2012-01-12 | Edinei | 2012-01-12 | 2012-02-15 | OK | - | 2012-04-11
735 | 2719/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO VERDE DE MINAS | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O | SES-OUAS-0735 | 4035 | 2012-01-27 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | (33) 3527-1212 | 39855-000 | 2012-01-30 | 00:20:0E:10:48:5A | 2012-01-31 | FRANCISCO | 2012-01-31 |  |  | - | 2012-04-30
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Pratinha | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O | SES-PRHA-0775 | 4033 | 2012-03-22 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | (34) 3637-1441 | 38960-000 |  | 00:20:0E:10:49:BA | 2012-03-23 | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-06-21
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Presidente Juscelino | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O | SES-PRNO-0776 | 4033 | 2012-02-06 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | (38) 3724-1373 | 35797-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:4A:50 | 2012-02-06 | Carlos Andre | 2012-02-07 | 2012-03-16 | FALTOU ISOLAMENTO DOS CONECTORES. | - | 2012-05-07
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Presidente Kubitschek | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O | SES-PREK-0777 | 4033 | 2012-02-09 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | (38) 3545-1163 | 39135-000 | 2012-02-14 | 00:20:0E:10:49:E3 | 2012-02-15 | Deferson de Oliveira | 2012-02-15 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-15
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | Prudente de Morais | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O | SES-PRIS-0778 | 4033 | 2012-03-12 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | (31) 3711-1212 | 35715-000 |  | 00:20:0E:10:48:F4 | 2012-03-12 | Airton Gabriel | 2012-03-12 |  |  | - | 2012-06-10
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Resplendor | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O | SES-REOR-0779 | 4033 | 2012-02-08 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | (33) 3263-3339 | 35230-000 | 2012-02-07 | 00:20:0E:10:4A:13 | 2012-02-08 | Deferson de Oliveira | 2012-02-08 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-08
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Riacho dos Machados | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O | SES-RIOS-0780 | 4035 | 2012-02-08 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | (38) 9965-9897 | 39529-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:48:6F | 2012-02-08 | Leonardo Batista | 2012-02-08 | 2012-03-16 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-05-08
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santa Cruz de Salinas | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O | SES-SAAS-0781 | 4035 | 2012-02-08 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | (33) 3753-9002 | 39563-000 | 2012-02-08 | 00:20:0E:10:48:6A | 2012-02-09 | Edinei | 2012-02-09 | 2012-03-16 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-05-09
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | NELTA | - | Santa Rita de Caldas | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O | SES-SAAS-0782 | 4033 | 2012-03-26 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | (35) 3734-1258 | 37775-000 |  | 00:20:0E:10:49:DA | 2012-04-04 | Antônio | 2012-04-11 |  | SISTEMA DA PRODEMGE TRAVOU A ACEITAÇÃO. (4/4) / ATIVAÇÃO COM ATRASO DA NELTA (26/3). | - | 2012-07-10
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santana do Garambéu | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O | SES-SAEU-0783 | 4033 | 2012-03-21 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | (32) 3334-1260 | 36146-000 |  | 00:20:0E:10:48:CA | 2012-03-21 | Marcos Aurélio | 2012-03-21 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-06-19
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Gonçalo do Abaeté | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O | SES-SATE-0784 | 4033 | 2012-02-06 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | (38) 3563-1358 | 38790-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:48:54 | 2012-02-06 | Cid Santos | 2012-02-07 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-07
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santana do Riacho | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | SES-SAHO-0785 | 4033 | 2012-03-20 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | (31) 3718-6285 | 35845-000 |  | 00:20:0E:10:4A:2F | 2012-03-20 | Alexandre Pascoal | 2012-03-20 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-06-18
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | Perdigão | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O | SES-PEAO-0774 | 4033 | 2012-02-10 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | (37) 3287-1946 | 35515-000 |  | 00:20:0E:10:49:95 | 2012-02-13 | Airton Gabriel | 2012-02-13 |  |  | - | 2012-05-13
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DATAS | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O | SES-DAAS-0955 | 4033 | 2012-07-25 | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | (38) 3535-1178 | 39130-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3e | 2012-07-25 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA 30/7 / 21/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | 2012-10-28
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Sobrália | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | SES-SOIA-0797 | 4035 | 2012-07-18 | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | (33) 3232-1796 | 35145-000 |  | 00:20:0E:10:4F:8E | 2012-07-18 | Cid Santos | 2012-07-18 |  | 18/6 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente | - | 2012-10-16 | [5 empty] | O cliente já tem um link de internet no local.
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Veríssimo | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O | SES-VEMO-0798 | 4033 | 2012-08-02 | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | (34)3323-1222 | 38150-000 |  | 00:20:0e:10:4c:50 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 |  | 18/6 - Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 / Em contato com William o mesmo informa que o endereço correto é Nossa Sr. Da Aparecida nº 170 - Centro | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 | 2012-11-01
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Bonfinópolis de Minas | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O | SES-BOAS-0802 | 4035 | 2012-02-28 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | (38) 3675-1503 | 38650-000 | 2012-02-27 | 00:20:0E:10:48:4D | 2012-02-28 | Dhioney Miranda | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-29
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Riachinho | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | SES-RIHO-0805 | 4033 | 2012-08-16 | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | (38)3678-1013 | 38640-000 |  | 00:20:0E:10:4A:59 | 2012-08-16 | Ronan Alves | 2012-08-16 |  | 18/6 - Correção de Contao e endereco: (38)3678-1013 - RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente | Não está ciente | 2012-11-14
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Morada Nova de Minas | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | SES-MOAS-0806 | 4033 | 2012-03-27 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | (38) 3755-1100 | 35628-000 |  | 00:20:0e:10:48:57 | 2012-03-27 | Fabrício | 2012-03-30 |  |  | - | 2012-06-28
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Tumiritinga | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O | SES-TUGA-0807 | 4035 | 2012-08-14 | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | (33) 3235-1383 | 35125-000 |  | 00:20:0e:10:4a:30 | 2012-08-10 | Davison de Abreu | 2012-08-14 |  | 10/8 - TEMPO MUITO FECHADO NÃO CONSEGUI FINALISAR TESTES - 18/6 - Cliente notificado por Oficio. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE |  | 2012-11-12
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Coqueiral | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O | SES-COAL-0809 | 4033 | 2012-02-28 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | (35) 3855-1153 | 37235-000 | 2012-02-26 | 00:20:0E:10:49:94 | 2012-02-27 | Cid Santos | 2012-02-28 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-28
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Diamantina | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O | SES-DINA-0811 | 4035 | 2012-02-28 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | (38) 3531-2757 | 39100-000 | 2012-02-27 | 00:20:0E:10:48:9E | 2012-02-28 | Leonardo Batista | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-29
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Itabira | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-0813 | 4033 | 2012-02-14 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | (31) 3839-2386 | 35900-000 | 2012-02-14 | 00:20:0E:10:4A:17 | 2012-02-15 | Cid Santos | 2012-02-15 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-15
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Janaúba | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | SES-JABA-0815 | 4035 | 2012-02-27 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | (38) 3821-4793 | 39440-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:FE | 2012-02-24 | Leonardo Batista | 2012-02-27 | 2012-03-16 | RELATORIO BOM | - | 2012-05-27
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-10 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Pirapora | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-0817 | 4035 | 2012-08-03 | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | (38) 3749-6202 | 36270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:28 | 2012-08-03 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 |  | 14/6 - Responsável: Váldson José de Rezende Telefone: (38) 8421-6098 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-11-04
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | Alto Jequitibá | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O | SES-ALBA-0828 | 4033 | 2012-09-12 | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | (33) 3343-1117 | 36976-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ad | 2012-09-12 | Walter Leandro | 2012-09-13 |  | CANCELADO COM A LIDER / 19/6 - Cliente notificado por email / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | - | 2012-12-12
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Andrelândia | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O | SES-ANIA-0830 | 4033 | 2012-08-10 | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | (35) 3325-1600 | 37300-000 |  | 00:20:0E:10:49:E9 | 2012-08-10 | Alexandre Pascoal | 2012-08-10 |  | 18/6 - RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. /CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. | 2012-11-08
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São João do Manhuaçu | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O | SES-SACU-0787 | 4033 | 2012-07-20 | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | (33) 8428-2627 | 36918-000 |  | 00:20:0e:10:4f:54 | 2012-07-20 | Cid Santos | 2012-07-20 |  | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Não está ciente |  | 2012-10-18 | [5 empty] | Localidade não possui computador
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São José da Barra | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O | SES-SARA-0788 | 4033 | 2012-03-07 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | (35) 3523-9409 | 37945-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:F0 | 2012-03-07 | Alexandre Pascoal | 2012-03-07 | 2012-04-13 | OK | - | 2012-06-05
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São José do Divino | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | SES-SANO-0789 | 4035 | 2012-02-27 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | (33) 3582-1509 | 39848-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:4A:1C | 2012-02-24 | Deferson de Oliveira | 2012-02-27 |  |  | - | 2012-05-27
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Romão | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O | SES-SAAO-0790 | 4035 | 2012-08-16 | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | (38) 3624-1480 | 39290-000 |  | 00:20:0e:10:4c:92 | 2012-08-16 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não está ciente | - | 2012-11-14
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Tomás de Aquino | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | SES-SANO-0791 | 4033 | 2012-02-24 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | (35) 3535-1829 | 37960-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:AF | 2012-02-24 | Alexandre Pascoal | 2012-02-25 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-25
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Vicente de Minas | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | SES-SAAS-0792 | 4033 | 2012-09-11 | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | (35) 3323-2014 | 37370-000 |  | 00:20:0E:10:52:79 | 2012-09-11 | Leandro Batista | 2012-09-11 |  | 12/6 Cliente informado / Cliente não está ciente | Cliente não está ciente | 2012-12-10
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Senador Cortes | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O | SES-SEES-0793 | 4033 | 2012-03-20 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | (32) 3287-1167 | 36650-000 |  | 00:20:0E:10:4A:19 | 2012-03-20 | Marcos Aurélio | 2012-03-20 |  |  | - | 2012-06-18
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Senhora de Oliveira | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O | SES-SERA-0794 | 4033 | 2012-07-19 | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | (31)3755-1450 | 36470-000 |  | 00:20:0E:10:4F:6E | 2012-07-19 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-19 |  | 18/6 - Correção do contato (31)3755-1450 (31)3755-1001 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-17 | [5 empty] | O cabo é curto para a distância existente entre o modem e o PC disponível.
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Serrania | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O | SES-SEIA-0795 | 4033 | 2012-02-29 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | (35) 3284-1862 | 37136-000 |  | 00:20:0E:10:48:78 | 2012-02-29 | Cid Santos | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-29
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Cordislândia | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O | SES-COIA-0796 | 4033 | 2012-02-24 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | (35) 3244-1305 | 37498-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:ED | 2012-02-24 | Fabrício | 2012-02-24 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-24
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santo Antônio do Monte | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O | SES-SATE-0819 | 4033 | 2012-02-17 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | (37) 3281-2347 | 35560-000 |  | 00:20:0E:10:49:AD | 2012-02-24 | LEANDRO | 2012-02-24 | 2012-03-16 | FALTOU CABOS COM VEDAÇÃO E MODEM NA POSIÇÃO CORRETA. | - | 2012-05-24
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Vieiras | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O | SES-VIAS-0799 | 4033 | 2012-03-01 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | (32) 3755-1068 | 36895-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:52:DA | 2012-03-01 | Marcos Aurélio | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-05-31
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Umburatiba | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O | SES-UMBA-0800 | 4035 | 2012-03-14 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | (33) 3628-1471 | 39878-000 |  | 00:20:0E:10:4A:47 | 2012-03-14 | Deferson de Oliveira | 2012-03-14 |  |  | - | 2012-06-12
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Vazante | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O | SES-VATE-0801 | 4033 | 2012-08-01 | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | (34)3813-0173/0515 | 38780-000 |  | 00:20:0E:10:4D:05 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção contato e endereço (34)3813-0173/0515 - AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA / Telefone incorreto | - | 2012-10-30
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Formoso | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O | SES-FOSO-0803 | 4035 | 2012-02-29 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | (38) 3647-1144 | 38690-000 | 2012-02-29 | 00:20:0E:10:4A:0F | 2012-03-01 | Edinei | 2012-03-01 |  |  | - | 2012-05-30
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Pocrane | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O | SES-PONE-0804 | 4035 | 2012-07-19 | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | (33)3316-1768 | 36960-000 |  | 00:20:0e:10:4f:61 | 2012-07-19 | Cid Santos | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Correção de contato e endereço (33)3316-1768 PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 / Telefone incorreto | - | 2012-10-22
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Três Marias | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | SES-TRAS-0808 | 4033 | 2012-03-20 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | (38) 3754-5281 | 39205-000 |  | 00:20:0E:10:48:8 | 2012-03-20 | Fabrício | 2012-03-20 |  |  | - | 2012-06-18
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | Carvalhos | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O | SES-CAOS-0810 | 4033 | 2012-08-27 | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | (35) 3345-1609 | 37456-000 |  | - |  |  |  |  | 19/6 - Cliente notificado por email. / Não está ciente |  | 1900-03-30
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-02-28 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | Governador Valadares | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | - | 4035 | 2012-09-17 | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | (33) 3277-7101 | 35020-550 |  | - |  |  |  |  | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. / Não está ciente | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. Não está ciente | 1900-03-30
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Itabirito | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | SES-ITTO-0814 | 4033 | 2012-02-17 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | (31) 3561-1500 | 35450-000 | 2012-02-16 | 00:20:0E:10:49:B8 | 2012-02-17 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | 2012-04-13 | OK | teste | 2012-05-17
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Lavras | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O | SES-LAAS-0816 | 4033 | 2012-03-06 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | (35) 3694-4102 | 37200-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:0E | 2012-03-06 | Wellington | 2012-03-06 |  |  | - | 2012-06-04
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São João del Rei | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-0820 | 4033 | 2012-02-29 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | (32) 3372-8206 | 36301-182 | 2012-02-29 | 00:20:0E:10:48:59 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-01 | 2012-03-16 | RELATORIO BOM, MAS NÃO ENTENDI A FOTO DO PLANETA SEX MOTEL. | CVV RS Cid Souza Rangel | 2012-05-30
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-08-15 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Lourenço | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-0821 | 4033 | 2012-08-15 | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | (035)3331-4555 Ramai | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:cd | 2012-08-15 | Fabricio Soares | 2012-08-16 |  | 4/7 - Contato corrigido / (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado | 2012-11-14
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Viçosa | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O | SES-VISA-0822 | 4033 | 2012-09-12 | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | (31) 3885-1804 | 36570-000 |  | 00:20:0E:10:4C:67 | 2012-09-19 | Jair de Oliveira | 2012-09-19 |  | 10/08/2012 11:30:19 Ivan Santos Cliente foi informado da instalação. | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente | 2012-12-18
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Monsenhor Paulo | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O | SES-MOLO-0823 | 4033 | 2012-03-02 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | (35) 3263-2288 | 37405-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:AC | 2012-03-02 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-05-31
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Perdões | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | SES-PEES-0824 | 4033 | 2012-07-19 | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | (35)3864-7246 | 37260-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3f | 2012-07-20 | Manoel Martins | 2012-07-20 |  | 18/6 - Correção de contato (35)3864-7246/7244 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-18 | [5 empty] | localidade não possui computador
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Ribeirão Vermelho | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O | SES-RIHO-0825 | 4033 | 2012-09-17 | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | (35)3867-1144 | 37264-000 |  | 00:20:0e:10:4b:02 | 2012-09-28 | Leonardo Batista | 2012-09-28 |  | 18/6 - Correção de contato (35)3867-1144/1790 - RUA MIGUEL RODRIGUES PATTO, 371 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-12-27
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santana da Vargem | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O | SES-SAEM-0826 | 4033 | 2012-07-17 | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | (35) 3858-1638 | 37190-000 |  | 00:20:0E:10:51:C3 | 2012-07-17 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Cliente não está ciente |  | 2012-10-15 | [5 empty] | Não, cabo curto.
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Bento Abade | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | SES-SADE-0827 | 4033 | 2012-07-04 | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | (35) 3236-1213 | 37414-000 |  | 00:20:0e:10:52:3d | 2012-07-04 | Marcos Aurélio | 2012-07-04 |  | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 2012-10-02
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Thomé das Letras | 21°43'24.89"S | 44°58'53.51"O | SES-SAAS-0829 | 4033 | 2012-08-31 | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | (35) 3237-1580 | 37418-000 |  | 00:20:0e:10:4c:7d | 2012-10-05 | André da Silva Braz | 2012-10-08 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente | - | 2013-01-06
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Araújos | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | SES-AROS-0831 | 4033 | 2012-02-27 | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | (37) 3288-1163 | 35603-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:02 | 2012-02-24 | Antônio Marques | 2012-02-27 | 2012-03-16 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | - | 2012-05-27
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MATUTINA | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O | SES-MANA-0842 | 4033 | 2012-07-27 | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | (34)3674-1338 | 38870-000 |  | 00:20:0E:10:4F:39 | 2012-07-27 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 |  | 18/6 - Correção de Endereço e contato. RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio, (34)3674-1338 / (37) 35461338 Vereador Pedro Martins Xavier 97, Moacir Flavio | - | 2012-10-25
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BIQUINHAS | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | SES-BIAS-0849 | 4033 | 2012-03-01 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | (37) 3546-1173 | 35621-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:B9 | 2012-03-01 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-05-31
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-07-01 | 2012-07-06 | 2012-07-16 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DORESÓPOLIS | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | SES-DOIS-0863 | 4033 | 2012-07-26 | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | (37) 3355-1360 | 37926-000 |  | 00:20:0E:10:4A:EB | 2012-07-26 | André da Silva Bráz | 2012-07-26 |  | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 2012-10-24 | 2012-08-15 | - | LIDER | RX piscando, TX aceso. Em queda desde
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RODEIRO | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O | SES-RORO-0834 | 4033 | 2012-08-31 | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | (32) 3577-1335 | 36510-000 |  | 00:20:0e:10:4f:be | 2012-08-08 | José Luis | 2012-08-13 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente |  | 2012-11-11
843 | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-03-08 | CANCELADO | Paralisado | - | SAUDE | JUIZ DE FORA | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | SES-JURA-0843 | 4033 | 2012-03-27 | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | (32) 3274-5361 | 36045-010 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO, DEVIDO A DIFICIL INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CLIENTE EM ABRIL (8/3). | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade. | 1900-03-30
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CACHOEIRA DA PRATA | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O | SES-CATA-0851 | 4033 | 2012-02-16 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | (31) 3716-1780 | 35765-000 | 2012-02-16 | 00:20:0E:10:49:EE | 2012-02-17 | WARLEY | 2012-02-17 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-17
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CEDRO DO ABAETÉ | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | SES-CETE-0857 | 4033 | 2012-07-26 | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | (37)3544-1144 | 35624-000 |  | 00:20:0E:10:4F:8F | 2012-07-26 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 |  | 18/6 - Correção co contato (37)3544-1144/1184 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-24
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FUNILÂNDIA | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O | SES-FUIA-0865 | 4033 | 2012-07-18 | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | (31)8229-6687 | 35709-000 |  | 00:20:0E:10:4D:06 | 2012-07-18 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-18 |  | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 - (31)8229-6687 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-16 | [5 empty] | O técnico não tem cabo RJ45 disponível.
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRESIDENTE BERNARDES | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O | SES-PRES-0836 | 4033 | 2012-03-06 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | (32) 3538-1200 | 36475-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:33 | 2012-03-06 | Amintas da Costa | 2012-03-06 |  |  | - | 2012-06-04
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LARANJAL | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | SES-LAAL-0845 | 4033 | 2012-07-26 | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | (32) 3424-1516 | 36760-000 |  | 00:20:0E:10:4A:D7 | 2012-08-15 | Fabio Passoni | 2012-09-20 |  | 15/8 - Técnico não terminou testes. / 18/6 - Correção de contato e endereço (32)3424-1390 -RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA - Cliente noftificado por Ofício / Não está ciente | - | 2012-12-19
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-0853 | 4033 | 2012-03-02 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | (35) 3832-6000 | 37270-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:09 | 2012-03-02 | RODRIGO | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-05-31
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | SES-DEOS-0859 | 4033 | 2012-03-01 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | (31) 3736-1397 | 35494-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:23 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-05-31
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O | SES-ITRO-0869 | 4033 | 2012-03-28 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | (31) 3836-5182 | 35820-000 |  | 00:20:0E:10:48:FF | 2012-03-28 | Wellington | 2012-04-03 |  |  | - | 2012-07-02
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBIA-0867 | 4033 | 2012-02-29 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | (34) 3631-4940 | 38950-000 | 2012-02-26 | 00:20:0E:10:49:D8 | 2012-02-27 | Fabrício | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | - | 2012-05-29
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRA DO INDAIÁ | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O | SES-PEIA-0839 | 4033 | 2012-07-25 | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | (37)3344-1139 | 35565-000 |  | 00:20:0E:10:4F:34 | 2012-07-24 | Manoel Martins | 2012-07-24 |  | CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Confirmação de Contato e endereço (37)3344-1139/1159 - RUA RIO DE JANEIRO, 51 / (37) 33441159 - Rio de Janeiro 51 - Centro | - | 2012-10-22
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JAPARAÍBA | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O | SES-JABA-0848 | 4033 | 2012-03-06 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | (37) 3354-1119 | 35580-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:EC | 2012-03-06 | Cid Santos | 2012-03-06 |  |  | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando | 2012-06-04
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DOM SILVÉRIO | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | SES-DOIO-0861 | 4033 | 2012-06-19 | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | (31) 3857-1874 | 35440-000 |  | 00:20:0e:10:51:c7 | 2012-06-19 | Leonardo Batista | 2012-06-19 | 2012-08-22 | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 2012-09-17 | [5 empty] | Não, cabo muito curto
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTANA DE CATAGUASES | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | SES-SAES-0832 | 4033 | 2012-08-09 | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | (32) 3425-1310 | 36795-000 |  | 00:20:0e:10:4f:62 | 2012-08-09 | José Luis | 2012-08-10 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente |  | 2012-11-08
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ITATIAIUÇU | 20°12'33.24"S | 44°23'27.29"O | SES-ITCU-0870 | 4033 | 2012-03-21 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | (31) 3572-1255 | 35685-000 |  | 00:20:0E:10:48:FA | 2012-03-21 | Airton Gabriel | 2012-03-21 |  |  | - | 2012-06-19
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-0846 | 4033 | 2012-03-05 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | (32) 3363-2090 | 36345-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:9C | 2012-03-05 | Airton Gabriel | 2012-03-05 |  |  | - | 2012-06-03
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUIDOVAL | 21° 9'18.71"S | 42°47'54.19"O | SES-GUAL-0866 | 4033 | 2012-02-28 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | (32) 8425-0970 | 36515-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3A | 2012-02-27 | Marcos Aurélio | 2012-02-28 | 2012-03-16 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | - | 2012-05-28
837 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 2012-07-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | BARÃO DE MONTE ALTO | 21°14'18.95"S | 42°13'56.64"O | SES-BATO-0837 | 4033 | 2012-08-21 | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | (32) 3727-1134 | 36870-000 |  | 00:20:0E:10:4A:CB | 2012-08-29 | Fabio Passoni | 2012-09-20 |  | 18/6 - Endereço confirmado RUA ANTONIO JOSÉ GONÇALVES , nº 871 / Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | 2012-12-19
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-07-18 | 2012-12-20 | 2012-08-02 | 2012-10-18 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | - | INDAIABIRA | 15°28'37.88"S | 42°12'8.90"O | - | 4035 | - | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | (38) 3824-9221 - | 39536-000 |  | - |  |  |  |  | 5/7 - Não consegue contato com o cliente. / 18/6 - Cliente notificado por ofício. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 18/10/2012 11:17:51 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação 11/07/2012 11:09:46 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Agenda Ativacao Aprovada 04/07/2012 18:10:04 Verônic | 1900-03-30
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | SES-MATA-0844 | 4035 | 2012-04-13 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | (33) 3514-1629 | 39690-000 |  | 00:20:0e:10:48:84 | 2012-04-13 | Marcos Paulo | 2012-04-13 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-12
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 2012-06-29 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Salto da Divisa | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O | SES-SASA-0833 | 4035 | 2012-07-24 | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | (33) 3725-1474 | 39925-000 |  | 00:20:0e:10:48:d6 | 2012-07-24 | Marcos de Paulo | 2012-07-24 |  | 29/6 - Endereço corrigido. / 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secretaria de Estado de saúde, já da Farmácia se localiza na Rua Porto Velho-N: 54 na cidade SALTO DA DIVISA / 30/5 - Novo contato: (33) 3725-1474 / Não consegue contato com o cliente. | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr | 2012-10-22
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | 2012-03-22 | PARALISAR | Paralisado | VODANET | SAUDE | Rio Acima | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | SES-RIMA-0835 | 4033 | 2012-03-07 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | (31) 3545-1236 | 34300-300 |  | - |  |  |  |  | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | 1900-03-30
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | Perdizes | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | - | 4033 | 2012-09-14 | DANIEL CESAR RESENDE | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | (34) 3663-1718 | 38170-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não esta ciente |  | 1900-03-30
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Nova Era | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O | SES-NORA-0840 | 4033 | 2012-04-11 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | (31) 3861-1111 | 35920-000 |  | 00:20:0E:10:4A:2E | 2012-04-11 | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-10
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | 2012-04-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Barra Longa | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O | SES-BAGA-0841 | 4033 | 2012-07-20 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | (31) 3877-5528 | 35447-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4f:49 | 2012-07-20 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 |  | 19/6 - Endereço confirmado PRAÇA JOAQUIM ALVES XAVIER, 130 / Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | 2012-10-18 | 2012-08-03 | 2012-08-09 | VODANET | Sem transmissão | Foi enviado um tecnico da Vodanet para localidade, onde verificou que o modem foi desconfigurado. Responsavel pela localidade Julimar informou que o tecnico da prefeitura chamado Kau estava mexendo no equipamento. | cabo muito curto
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-19 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | Bias Fortes | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O | - | 4033 | 2012-08-22 | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | (32) 3344-1307 | 36230-000 |  | - |  |  |  |  | 19/6 - Cliente notificado por oficio / Não esta ciente |  | 1900-03-30 |  |  |  |  | Apos reconfiguração do equipamento link normalizado. /
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Cajuri | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O | SES-CARI-0852 | 4033 | 2012-08-23 | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | (31) 3898-1182 | 36560-000 |  | 00:20:0e:10:4a:79 | 2012-08-24 | José Luiz Parreira | 2012-08-24 |  | 18/6 - Correção (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N / Não consegue contato com o cliente. | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N | 2012-11-22
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Carmo do Rio Claro | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | SES-CARO-0856 | 4033 | 2012-07-27 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | (35) 3561-1537 | 37150-000 |  | 00:20:0e:10:48:b7 | 2012-07-27 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 |  | 19/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente |  | 2012-10-25
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | Conceição do Pará | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | SES-CORA-0858 | 4033 | 2012-03-27 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | (37) 3276-1118 | 35668-000 |  | 00:20:0E:10:48:E2 | 2012-03-27 | Airton Gabriel | 2012-03-28 |  |  | - | 2012-06-26
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Divisa Nova | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | SES-DIVA-0860 | 4033 | 2012-07-31 | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | (35) 3286-1122 | 37134-000 |  | 00:20:0E:10:49:E6 | 2012-07-31 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 |  | 18/6 - Cliente notificado via Ofício. / Não esta ciente |  | 2012-10-29
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Francisco Badaró | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O | SES-FRRO-0864 | 4035 | 2012-07-04 | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | (33) 3738-1122 | 39644-000 |  | 00:20:0E:10:52:45 | 2012-07-04 | Dhiony Miranda | 2012-07-04 |  | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente | 2012-10-02 | [5 empty] | técnico não possui o cabo
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | SES-GUNI-0903 | 4033 | 2012-08-23 | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | (32)3575-2870 | 36160-000 |  | 00:20:0e:10:4c:b5 | 2012-08-23 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-31 |  | 19/6 - Correção de endereço e contato RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS (32)3575-2870 / Endereço incorreto |  | 2012-11-29
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AMPARO DO SERRA | 20°29'44.65"S | 42°48'12.85"O | SES-AMRA-0888 | 4033 | 2012-09-05 | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | (31) 3895-5459 | 35444-000 |  | 00:20:0E:10:4A:8E | 2012-09-05 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-05 |  | 19/6 - Cliente notificado por email / Não esta ciente | - | 2012-12-04
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-03-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGOA DOS PATOS | 16°58'58.32"S | 44°35'21.11"O | SES-LAOS-0907 | 4035 | 2012-08-22 | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | (38)3745-1226 | 39360-000 |  | 00:20:0E:10:4C:8B | 2012-08-14 | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 |  | 19/6 - Correção de endereço e contato AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 - (38)3745-1226 / Endereço divergente. AV.: Presidente Medic n° 1.118 - Cidade Nova | - | 2012-11-12
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | CASA GRANDE | 20°47'52.00"S | 43°55'48.37"O | - | 4033 | 2012-09-17 | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | (31) 3723-1382 - | 36422-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Ciente notificado por Oficio Correção do Endereço: RUA PEDRO FERREIRA DE REZENDE, 596 - (31)3723-1208 / Não esta ciente | Não esta ciente | 1900-03-30
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 20°37'23.76"S | 46°31'23.45"O | SES-SAIA-0876 | 4033 | 2012-09-17 | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | (35) 3524-1276 | 37920-000 |  | 00:20:0E:10:4F:81 | 2012-09-17 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-17 |  | 18/6 - Correção de Endereço RUA SÃO PAULO NUMERO 49 / Endereço incorreto | - | 2012-12-16
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O | SES-TAAS-0881 | 4035 | 2012-03-05 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | (38) 3845-2553 | 39550-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:f3 | 2012-03-06 | Dhioney Miranda | 2012-03-06 |  |  | - | 2012-06-04
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'14.82"O | SES-PAAS-0911 | 4033 | 2012-08-14 | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | (37) 3545-1878 | 35622-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3d | 2012-08-13 | Andre da Silva | 2012-08-14 |  | 18/6 - Correção de endereco e contato: RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - (37)3545-1084 - Cliente notificado via ofício / Não esta ciente | - | 2012-11-12
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ESTRELA DO SUL | 18°44'46.04"S | 47°41'33.31"O | SES-ESUL-0899 | 4033 | 2012-03-14 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | (34) 8844-6444 | 38525-000 |  | 00:20:0E:10:48:AD | 2012-03-14 | Cid Santos | 2012-03-14 |  |  | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves. | 2012-06-12
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | QUARTEL GERAL | 19°16'9.07"S | 45°32'55.23"O | SES-QUAL-0915 | 4033 | 2012-07-06 | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | (37)3543-1140 | 35625-000 |  | 00:20:0E:10:4A:34 | 2012-07-06 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-06 |  | 25/6 - Endereço corrigido - 20/6 - Chegamos na localidade, onde fomos informados pelo Isac, que o endereço de instalação que está na OS não é da Farmácia, e sim da Secretaria de Saúde. O endereço da farmácia é: Rua Francisca Rosa nº 5. / 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 25/6 - Endereço corrigido. | 2012-10-04 | [5 empty] | Cabo de rede com tamanho insuficiente para instalação.
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | VIRGÍNIA | 22°20'1.46"S | 45° 5'28.83"O | SES-VIIA-0885 | 4033 | 2012-08-16 | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | (35)3373-1175 | 37465-000 |  | 00:20:0e:10:4a:0b | 2012-08-17 | Fabricio Campolina | 2012-08-20 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA MANUEL TERTULIANO PINTO - (35)3373-1175 / Não esta ciente |  | 2012-11-18
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | ITAPEVA | 22°45'59.51"S | 46°13'20.02"O | SES-ITVA-0904 | 4033 | 2012-08-22 | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | (35) 3434-1882 | 37655-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 -Cliente notificado por Oficio. / Não esta ciente |  | 1900-03-30
889 | 3104/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-22 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANGELÂNDIA | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | SES-ANIA-0889 | 4035 | 2012-03-14 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | (33) 3516-9014 | 39685-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:4A | 2012-03-15 | Marcos Paulo | 2012-03-15 |  | CORRIGIDO CONTEUDO DA OS (8/3). | OS corrigida pela Prodemge em 08/03. | 2012-06-13
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 2012-05-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AGUANIL | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O | SES-AGIL-0886 | 4033 | 2012-03-14 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | (35) 3834-1299 | 37273-000 |  | 00:20:0E:10:4A:31 | 2012-03-14 | Alexandre Pascoal | 2012-03-15 |  |  | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03. | 2012-06-13
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGOA FORMOSA | 18°46'36.76"S | 46°24'16.66"O | SES-LASA-0908 | 4033 | 2012-07-30 | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | (34)3824-1473 | 38720-000 |  | 00:20:0E:10:4C:91 | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA DEOCLECIANO MUNDIM - (34)3824-1473 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-29
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-07-27 | 2012-07-12 | 2012-08-11 | 2012-03-09 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | CHAPADA GAÚCHA | 15°28'6.35"S | 45°25'5.74"O | - | 4035 | 2012-09-17 | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | (38) 3634-1255 | 39314-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Confirmação de Endereço (38)3634-1255 - AV. TANCREDO NEVES, 480, CENTRO / Endereço divergente. Av.: Tancredo Neves ; nº 480 - Centro | Endereço divergente. | 1900-03-30
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 20° 2'45.06"S | 44°16'7.73"O | SES-SAAS-0877 | 4033 | 2012-03-09 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | (31) 3534-9090 | 32920-000 | 2012-03-08 | 00:20:0E:10:4A:0C | 2012-03-09 | Airton Gabriel | 2012-03-09 |  |  | - | 2012-06-07
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DESTERRO DO MELO | 21° 9'6.71"S | 43°31'15.76"O | SES-DELO-0897 | 4033 | 2012-08-22 | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | (32)3336-1167 | 36210-000 |  | 00:20:0E:10:4F:6C | 2012-08-22 | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 |  | 18/6 - Correção de Contato e Endereço (32)3336-1167 - RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-11-20 | 2012-10-02 | 2012-10-10 | LIDER | Modem somente com power ligado, mesmo após ser desligado e religado. | Troca de IDU
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TIROS | 18°59'53.85"S | 45°58'10.47"O | SES-TIOS-0882 | 4033 | 2012-07-30 | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | (34)3853-2454 | 38880-000 |  | 00:20:0e:10:4c:eb | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | 18/6 - MilagresCorreção de contato e endereço AV. JOSE BOMTEMPO - (34)3853-2454 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-29
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 21° 9'25.60"S | 42°12'30.84"O | SES-PAAE-0912 | 4033 | 2012-08-21 | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | (32) 3726-1577 | 38860-000 |  | 00:20:0e:10:4a:d2 | 2012-08-30 | Jose Luís Parreira | 2012-08-30 |  | 18/6 - Cliente notificado por Oficio / Não esta ciente |  | 2012-11-28
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | EUGENÓPOLIS | 21° 6'6.37"S | 42°10'59.13"O | SES-EUIS-0900 | 4033 | 2012-04-03 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | (32) 3744-1434 | 36855-000 |  | 00:20:0e:10:48:94 | 2012-03-04 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 | 2012-05-29 | ACEITO POR EMAIL. ACEITO NO PORTAL EM 16/4. | Telefone incorreto | 2012-07-02
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GLAUCILÂNDIA | 16°50'33.12"S | 43°41'1.35"O | SES-GLIA-0901 | 4035 | 2012-08-02 | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | (38)3236-8122 | 39592-000 |  | 00:20:0E:10:49:CA | 2012-08-02 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 |  | 18/6 - Correção de contato e endereço (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N / Telefone incorreto | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | 2012-11-01
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAMIM | 20°47'17.70"S | 43°28'0.45"O | SES-LAIM-0905 | 4033 | 2012-07-19 | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | (31)3754-1413 | 36455-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b1 | 2012-07-20 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-20 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - (31)3754-1413 / Não esta ciente |  | 2012-10-18 | [5 empty] | Localidade não possui computador
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BUGRE | 19°24'28.96"S | 42°16'0.19"O | SES-BURE-0890 | 4033 | 2012-08-17 | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | (33) 3355-8057 | 35193-000 |  | 00:20:0e:10:4C:4E | 2012-08-17 | Marcio Rodrigues | 2012-08-17 |  | 18/6 - Endereço correto AV. VALÉRIO VIANA, 20 / Endereço incorreto | Endereço incorreto | 2012-11-15
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTANA DO MANHUAÇU | 20° 6'18.43"S | 41°55'25.84"O | SES-SACU-0874 | 4033 | 2012-08-14 | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | (33)3373-1193 | 36940-000 |  | 00:20:0e:10:4a:7f | 2012-08-14 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 |  | 18/6 - Correção de contato e Endereço (33)3373-1193 - RUA JOSÉ ASSIS S/N / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-11-12
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | CONFINS | 19°37'51.46"S | 43°59'24.63"O | SES-CONS-0894 | 4033 | 2012-03-01 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | (31) 3686-0018 | 33500-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:56 | 2012-03-01 | Airton Gabriel | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-05-31 | 2012-08-23 | - | - | Cliente informa que arvores na frente da antena, estão afetando o sinal,
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-30 | 2012-07-05 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | SENHORA DOS REMÉDIOS | 21° 1'41.55"S | 43°34'55.87"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | (32)3343-1200 | 36275-000 |  | - |  |  |  |  | 9/7 - Endereço confirmado. / 05/07 - Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. / 18/6 - Correção de endereço (32)3343-1200/1233 - RODOVIA AMG 420 KM 2 ENDEREÇO CONFIRMADO / Endereço incorreto | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. | 1900-03-30
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LUZ | 19°47'0.66"S | 45°40'52.61"O | SES-LUUZ-0909 | 4033 | 2012-03-21 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | (37) 3421-4697 | 35595-500 |  | 00:20:0E:10:48:E0 | 2012-03-23 | Wellington | 2012-03-23 | 2012-04-25 | RELATORIO OK / REPARO EM 04/05 PELA LIDER. ODU DESLOCADA POR PEDRA. | ninguem atende | 2012-06-21
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | DOM CAVATI | 19°22'51.91"S | 42° 6'42.08"O | - | 4033 | 2012-08-31 | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | (33)3357-1356 | 35148-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - RAÇA MAGALHAES PINTO, SN - (33)3357-1356 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente | - | 1900-03-30
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TURMALINA | 17°16'58.64"S | 42°44'7.41"O | SES-TUNA-0883 | 4035 | 2012-08-07 | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | (38)3527-1815 | 39660-000 |  | 00:20:0e:10:4c:29 | 2012-08-07 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA BOA VISTA, 266 - (38)3527-1815 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente |  | 2012-11-05
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GRUPIARA | 18°29'42.09"S | 47°43'30.50"O | SES-GRRA-0902 | 4033 | 2012-07-27 | Ana Gabriela Sivieri Pereira Alves | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | (34)3844-1378 | 38470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:d1 | 2012-07-27 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - (34)3844-1378 / Não está ciente | - | 2012-10-28
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-0887 | 4033 | 2012-09-26 | José Rodrigues Freira Filho | RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 - Centro | (35) 3523-1350 | 37940-000 |  | 00:20:0E:10:4A:F4 | 2012-09-27 | Ivan Paulino | 2012-10-03 |  | 18/6 - (35)3523-2108 - RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 / Não consegue contato com o cliente. | Telefone ocupado | 2013-01-01
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | ITUMIRIM | 21°15'57.23"S | 44°50'49.32"O | SES-ITIM-0906 | 4033 | 2012-08-31 | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | (35) 3823-1347 | 37210-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício Correção de endereço PRAÇA TRES PODERES, 125 / Cliente não está ciente. |  | 1900-03-30
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 20°57'18.58"S | 44°55'0.17"O | SES-SARO-0875 | 4033 | 2012-07-25 | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | (35) 3863-2230 | 37262-000 |  | 00:20:0E:10:4F:B3 | 2012-07-25 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-26 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente |  | 2012-10-24
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CORAÇÃO DE JESUS | 16°41'34.68"S | 44°21'31.54"O | SES-COUS-0895 | 4035 | 2012-03-02 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | (38) 3228-2284 | 39340-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:7E | 2012-03-02 | Leonardo Batista | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-05-31
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-03-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 15°48'45.49"S | 42°52'10.43"O | SES-SEAS-0880 | 4035 | 2012-08-01 | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | (38)3831-7133 | 39522-000 |  | 00:20:0e:10:49:c9 | 2012-08-01 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 |  | 18/6 - José Mendes Teixeira nº 22- Centro (38)3831-7133/7191 - RUA JOSÉ MENDES TEIXEIRAS, 22 / Endereço divergente. José Mendes Teixeira nº 22- Centro |  | 2012-10-30
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MENDES PIMENTEL | 18°39'23.24"S | 41°24'23.23"O | SES-MEEL-0910 | 4035 | 2012-03-02 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | (33) 3246-1297 | 35270-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:EF | 2012-03-02 | Deferson de Oliveira | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-05-31
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | SES-PRIS-0914 | 4033 | 2012-08-01 | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | (35)3533-1777 | 37970-000 |  | 00:20:0E:10:4A:F1 | 2012-08-01 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção de contato e endereço: (35)3533-1777/1577 - RUA PALMEIRAS, 860 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 2012-10-30
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | VARGEM BONITA | 20°19'50.66"S | 46°22'2.49"O | SES-VATA-0884 | 4033 | 2012-07-27 | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | (37)3435-1202 | 37922-000 |  | 00:20:0e:10:4a:6f | 2012-07-27 | André da Silva Bráz | 2012-07-30 |  | 18/6 - Correção de Endereço e Contato AV SÃO PAULO 400 - (37)3435-1202 Cliente Notificado por Ofício. / Não esta ciente | - | 2012-10-28 | 2012-10-19 |  | LIDER | Em contato cliente informou que no dia da queda do link ocorreram piques de energia, o link voltou a funcionar mas com níveis baixos, resolvi esperar um pouco para ver se os níveis ficavam melhores, mas não houve melhora. Não consegui contato ontem para ver como está o tempo e hoje ainda permanece com níveis baixos, então melhor enviar alguém para verificar, pois é pouco provável agora que seja o tempo.
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SARDOÁ | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O | SES-SAOA-0923 | 4035 | 2012-04-03 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | (33) 3296-1118 | 39728-000 |  | 00:20:0e:10:48:99 | 2012-04-03 | Marcos Paulo | 2012-04-03 | 2012-05-29 |  | Telefone ocupado | 2012-07-02
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-07-05 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PARDO DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | SES-RIAS-0916 | 4033 | 2012-08-31 | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,468 | (38) 3824-1185 | 39530-000 |  | - |  |  |  |  | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. / 5/7 - Em contato com o Sr. Paulo Francisco (38)9138-0447, corrigir o numero que se refere 116, autorizou a instalação da antena. / 18/6 - Correção do endereço e contato: RUA ESPINOSA,468 - (38)3824-1185 Cliente notificado por ofício / Não esta ciente | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. | 1900-03-30
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ROMARIA | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O | SES-ROIA-0917 | 4033 | 2012-03-13 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | (34) 3848-1526 | 38520-000 |  | 00:20:0E:10:48:F5 | 2012-03-13 | Fabrício | 2012-03-13 |  |  | cadu.farma@hotmail.com | 2012-06-11
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | SES-SAMA-0918 | 4033 | 2012-08-31 | Mariana Aparecida Brum Bicalho | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | (31)3872-5242 | 35388-000 |  | 00:20:0E:10:4C:66 | 2012-09-14 | Jair de Oliveira | 2012-09-17 |  | 06/07/2012 14:25:33 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço:RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 (31)3872-5242 / 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-centro. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent | 2012-12-16
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O | SES-SATA-0919 | 4035 | 2012-08-01 | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | (33)3412-2289/2543 | 39705-000 |  | 00:20:0E:10:4D:08 | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção de Contato (33)3412-2289/2543 / Ocupado | Ocupado | 2012-10-30
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 2012-10-01 | 2012-03-09 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | SÃO JOSÉ DO JACURI | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O | - | 4035 | 2012-03-06 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | (33) 3433-1314 | 39707-000 |  | - |  |  |  |  | LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. | 23/08/2012 10:14:45 Ivan Santos Resolvida. Localidade possui energia eletrica. Pendência Ativação Resolvida 13/04/2012 15:55:09 Verônica Bruna Barroso LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. PARALISADO EM 09/03. | 1900-03-30
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO MIGUEL DO ANTA | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O | SES-SATA-0921 | 4033 | 2012-08-20 | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | (31) 3897-1301 | 36590-000 |  | 00:20:0e:10:4b:04 | 2012-08-31 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-31 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não esta ciente | 18/6 - Cliente notificado por ofício | 2012-11-29
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 19°32'52.52"S | 41°57'19.41"O | SES-SATE-0922 | 4033 | 2012-08-10 | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | (37) 3286-1133 | 35506-000 |  | 00:20:0e:10:4f:af | 2012-08-13 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 |  | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício / Não esta ciente | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício | 2012-11-12 | [5 empty] | conectado diretamente ao computador do cliente
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SERICITA | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O | SES-SETA-0879 | 4033 | 2012-09-12 | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | (31) 3875-5141 / 525 | 35368-000 |  | 00:20:0E:10:4C:55 | 2012-09-18 | Jair de Oliveira | 2012-09-18 |  | 18/6 - Correção de contato (31)38755141/5253 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 2012-12-17
924 | 3156/12 | 2012-02-28 | 2012-04-13 | 2012-04-12 | 2012-04-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | VARGINHA | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O | SES-VAHA-0924 | 4033 | 2012-03-14 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | (35) 3222-8016 | 37010-000 | 2012-03-08 | 00:20:0E:10:49:01 | 2012-03-14 | Fabrício | 2012-03-14 |  |  | Link para atender Rede Frio | 2012-06-12
3352 | 3352 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3352 | 4035 | 2012-05-09 | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n | 33 3526-3073 | 39853-000 |  | 00:20:0e:10:4c:c1 | 2012-05-09 | Marcos Antonio | 2012-05-09 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-07
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-05-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ACAIACA | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O | SES-ACCA-0930 | 4033 | 2012-03-19 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | (31) 8446-0591 | 35438-000 |  | 00:20:0E:10:49:C1 | 2012-03-19 | Leonardo Batista | 2012-03-19 |  |  | - | 2012-06-17 | 2012-10-05 | 2012-10-09 | VODANET | Níveis de sinal muito baixos. | Galho de arvore que estava atrapalhando a recepção do sinal, retirados os galhos, sinal retornou
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Bom Jesus da Penha | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | SES-BOHA-0850 | 4033 | 2012-03-28 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | (35) 3563-1245 | 37948-000 |  | - | 2012-03-28 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 |  |  | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850. | 2012-06-26
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Capitão Andrade | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | SES-CADE-0854 | 4035 | 2012-03-28 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | (33) 3231-9824 | 35123-000 |  | 00:20:0e:10:4a:32 | 2012-03-28 | Marcos Paulo | 2012-03-28 |  |  | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854. | 2012-06-26
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | SES-PROS-0913 | 4033 | 2012-03-21 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | (32) 3353-6460 | 36320-000 |  | 00:20:0E:10:4A:06 | 2012-03-23 | Leonardo Batista | 2012-03-23 |  |  | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913. | 2012-06-21
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-03-16 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPITÓLIO | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | SES-CAIO-0855 | 4033 | 2012-03-27 | Marita Lopes da Cunha Leonel | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | (37) 3373-1105 | 37930-000 |  | 00:20:0E:10:49:AB | 2012-03-26 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 |  |  | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855. | 2012-06-26
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Dores do Indaiá | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O | SES-DOIA-0862 | 4033 | 2012-03-26 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | (37) 3551-2938 | 35610-000 |  | 00:20:0E:10:48:49 | 2012-03-26 | Cid Santos | 2012-03-28 |  |  | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862. | 2012-06-26
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CRUZÍLIA | 21°50'22.08"S | 44°48'45.12"O | SES-CRIA-0896 | 4033 | 2012-03-23 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | (35) 3346-1540 | 37445-000 |  | 00:20:0E:10:4C:3F | 2012-03-23 | Marcos Aurélio | 2012-03-26 |  |  | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves. | 2012-06-24
652 | 3203/12 | 2012-03-19 | 2012-04-03 | 2012-06-27 | 2012-04-18 | 2012-04-24 | CANCELADO | A agendar | - | - | TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O | - | 4035 | - | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | (38) 3845-3799 | 39550-000 |  | - |  |  |  |  | 05/07/2012 08:56:56 Marcos Gonzaga Milagres Já existe um link ativado no local OS 3095 Ativado em 06/03/2012 / 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | 1900-03-30
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O | SES-CAGA-0948 | 4033 | 2012-07-13 | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | (31) 3752-1238 | 36150-000 |  | 00:20:0e:10:48:91 | 2012-07-16 | Manoel Martins | 2012-07-16 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Conforme cliente, o endereço está divergente. O endereço correto é: R Largo Santo Antonio - 6 - Centro. |  | 2012-10-14
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ARANTINA | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O | SES-ARNA-0938 | 4033 | 2012-03-26 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | (32) 3286-1265 | 37360-000 |  | 00:20:0E:10:4c:63 | 2012-03-26 | Marcos Aurélio | 2012-03-28 |  |  | - | 2012-06-26
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-03 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | ALMENARA | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | SES-ALRA-0939 | 4035 | 2012-08-30 | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | (33) 9961-9486 | 39900-000 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | 1900-03-30
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-0940 | 4033 | 2012-03-26 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | (31) 3837-3470 | 35970-000 |  | 00:20:0E:10:49:EB | 2012-03-26 | Leonardo Batista | 2012-03-28 |  |  | - | 2012-06-26
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAETANÓPOLIS | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | SES-CAIS-0942 | 4033 | 2012-03-28 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | (31) 3714-7271 | 35770-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3C | 2012-03-28 | Leonardo Batista | 2012-03-30 |  |  | - | 2012-06-28
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CALDAS | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O | SES-CAAS-0943 | 4033 | 2012-08-01 | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | (35)3735-1183/1020 | 37780-000 |  | 00:20:0e:10:49:a9 | 2012-08-01 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: R Ribeirão dos Gougre nº 20 ; Nossa Senhora das Graças/ o endereço que está no sistema é referente a UBS ( unidade básica de Saúde). |  | 2012-10-30
3353 | 3353 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3353 | 4035 | 2012-05-11 | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:48:aa | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 08/05: Antena instalada, faltam testes . | - | 2012-08-09
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PATOS DE MINAS | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O | SES-PAAS-0945 | 4033 | 2012-10-31 | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | (34) 3822-9770 | 38703-249 |  | 00:20:0E:10:52:81 | 2012-10-18 | André da Silva Braz | 2012-10-18 |  | Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 27/08/2012 14:10:28 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 24/04/2012 11:14:07 Hernan Martins Alves Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 2013-01-16
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | 2012-04-24 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | MURIAÉ | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O | - | 4033 | - | João Ciribelli | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | (32) 3696-3361 | 36880-000 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: Rua Benedito Valadares, 398 Barra. | Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: Rua Benedito Valadares, 398 Barra. | 1900-03-30
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPUTIRA | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O | SES-CARA-0947 | 4033 | 2012-04-10 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | (31) 3873-5180 | 36925-000 |  | 00:20:0e:10:4c:89 | 2012-04-11 | Marcos Paulo | 2012-04-11 | 2012-05-29 |  | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654. | 2012-07-10
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | SES-ANOS-0937 | 4033 | 2012-03-29 | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | (32) 3346-1256 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:48:60 | 2012-03-29 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 |  |  | - | 2012-07-02
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-17 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALVARENGA | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O | SES-ALGA-0936 | 4035 | 2012-09-14 | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | (33) 3328-1193 | 35249-000 |  | 00:20:0E:10:4D:0A | 2012-09-14 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-17 |  | DATA NO SAOM É A DATA DA PRODEMGE - 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o enderço correto é: Av do contorno, 36, Nossa Senhora as Graças. | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. | 2012-12-16
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AIURUOCA | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O | SES-AICA-0935 | 4033 | 2012-03-30 | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | (35) 3344-1386 | 37450-000 |  | 00:20:0e:10:48:9a | 2012-04-02 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 |  |  | - | 2012-07-02
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AGUAS FORMOSAS | 17° 4'56.04"S | 40°56'3.44"O | SES-AGAS-0934 | 4035 | 2012-04-17 | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | (33) 3611-1505 / 110 | 39880-000 |  | 00:20:0e:10:4c:a6 | 2012-04-17 | Marcos Paulo | 2012-04-17 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-16
3509 | 3509 | 2012-05-15 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-05-21 | CANCELAR | Agendado | LIDER | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3509 | 4033 | 2012-07-20 | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 | 32 3363-1512 | 36345-000 |  | 00:20:0e:10:4f:96 | 2012-07-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho |  |  | OS CONSTA COMO CANCELADA NO SISTEMA / 18/6 - Cliente notificado por ofício / Cliente não está ciente | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício | 1900-03-30 | [5 empty] | O local está em obras. Obs.: Técnico da Líder informou que não é possível o modem permanecer ligado devido a falta de estrutura de energia no local.
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLÁUDIO | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | SES-CLIO-0951 | 4033 | 2012-04-04 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | (37) 3381-2933 | 35530-000 |  | 00:20:0e:10:48:92 | 2012-04-04 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-03
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | CAXAMBU | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O | SES-CABU-0949 | 4033 | 2012-09-05 | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | (35) 3341-3758 | 37440-000 |  | 00:20:0E:10:4D:0D | 2012-09-05 | Sidnei de Paula Silva | 2012-09-05 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente. | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. | 2012-12-04
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | SES-CLAL-0950 | 4033 | 2012-08-08 | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | (34) 3353-5311 | 37997-000 |  | 00:20:0E:10:4A:83 | 2012-08-08 | André da Silva Brás | 2012-08-08 |  | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | 2012-11-06
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | SES-COAS-0952 | 4033 | 2012-04-27 | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | (35) 9878-5142 | 36360-000 |  | 00:20:0e:10:48:b5 | 2012-04-27 | Wellington | 2012-04-27 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-26 | 2012-10-02 | 2012-10-11 | VODANET | Modem está ligado, mas não está operando, mesmo após ser desligado e religado. | Antena não estava travada.
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-08-08 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | SES-COMA-0953 | 4033 | 2012-08-08 | Marcus Vinicius do Nascimento | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | (33) 3317-1106 | 36947-000 |  | 00:20:0e:10:4b:1a | 2012-08-08 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-08 |  | 27/6 - Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. / Endereço incorreto, verificando junto ao cliente endereço correto:Pastor Benjamim ,130 - centro | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. | 2012-11-06
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONSOLAÇÃO | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O | SES-COAO-0954 | 4033 | 2012-04-25 | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | (35) 9938-8818 | 37670-000 |  | 00:20:0e:10:48:bc | 2012-04-25 | Marcos Aurélio | 2012-04-25 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-24
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVISÓPOLIS | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | SES-DIIS-0956 | 4033 | 2012-04-23 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | (33) 8814-9002 | 39912-000 |  | 00:20:0e:10:49:9a | 2012-04-24 | Marcos Paulo | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-23
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3231 | 4033 | 2012-04-12 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 31 3641-5320 | 33045-090 |  | 00:20:0e:10:4c:64 | 2012-04-12 | Leonardo Batista | 2012-04-12 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-11 | [5 empty] | Não possui computador para colocar o cabo diretamente.
3355 | 3355 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3355 | 4035 | 2012-05-11 | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:4c:23 | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-09
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3233 | 4033 | 2012-04-17 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 031 3634-3500 | 33115-340 |  | 00:20:0E:10:49:9E | 2012-04-17 | Antônio Marques | 2012-04-17 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-16
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-18 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3234 | 4033 | 2012-09-06 | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 031 3691-2552 | 33070-070 |  | 00:20:0E:10:4A:92 | 2012-09-06 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-06 |  | CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE. | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par | 2012-12-05
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3236 | 4033 | 2012-04-13 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 | 31 3634-2135 | 33105-460 |  | 00:20:0e:10:48:72 | 2012-04-13 | Wellington | 2012-04-13 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-12
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3237 | 4033 | 2012-04-18 | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 | 31 3641-5239 | 33025-280 |  | 00:20:0e:10:48:f5 | 2012-04-19 | Airton Gabriel | 2012-04-20 |  |  | - | 2012-07-19
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3238 | 4033 | 2012-04-20 | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 31 3636-3103 | 33145-160 |  | 00:20:0e:10:4a:07 | 2012-04-20 | Fabrício | 2012-04-20 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-19
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2012-09-30 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3239 | 4033 | 2012-09-10 | Gustavo Ferreira | Avenida Um, 196 - Duquesa II | 31 3634-0252 | 33170-350 |  | 00:20:0e:10:4a:a3 | 2012-09-10 | Alexandre Pascoal | 2012-09-10 |  | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. / Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 2012-12-09
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3240 | 4033 | 2012-04-18 | Maria Antônia | Rua G, 70 | 31 3641-5229 | 33045-270 |  | 00:20:0e:10:49:cb | 2012-04-18 | Fabrício | 2012-04-18 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-17
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | PARALISADO | Paralisado | VODANET | CLIENTE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-05-08 | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 31 3649-6865 | 33020-020 |  | - |  |  |  |  | LOCAL NÃO POSSUI LUGAR PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA. | - | 1900-03-30
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3242 | 4033 | 2012-04-16 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 31 3636-2354 | 33120-170 |  | 00:20:0e:10:48:8e | 2012-04-16 | Fabrício | 2012-04-16 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-15
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3243 | 4033 | 2012-04-19 | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 31 3636-2351 | 33115-560 |  | 00:20:0e:10:49:9f | 2012-04-19 | Cid Santos | 2012-04-19 | 2012-05-29 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | SEM CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-07-18
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3244 | 4033 | 2012-04-13 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 31 3634-2449 | 33115-090 |  | 00:20:0e:10:49:97 | 2012-04-13 | Antônio Marques | 2012-04-13 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-12
3357 | 3357 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3357 | 4035 | 2012-05-10 | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:49:f2 | 2012-05-10 | Marcos Paulo | 2012-05-10 | 2012-07-02 | CLIENTE NÃO AGUARDOU FINALIZAÇÃO DA ISNTALAÇÃO | - | 2012-08-08
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3246 | 4033 | 2012-04-17 | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 | 31 3642-1008 | 33030-510 |  | 00:20:0e:10:4a:42 | 2012-04-17 | Wellington | 2012-04-17 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-16
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3247 | 4033 | 2012-04-24 | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 | 31 3634-9409 | 33145-360 |  | 00:20:0e:10:48:a2 | 2012-04-24 | Fabrício | 2012-04-24 |  | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 2012-07-23
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3248 | 4033 | 2012-04-24 | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | 31 3637-2446 | 33140-180 |  | 00:20:0e:10:48:65 | 2012-04-24 | Leonardo Batista | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 2012-07-23
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3249 | 4033 | 2012-04-20 | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 31 3641-9110 | 33055-000 |  | 00:20:0e:10:4a:04 | 2012-04-24 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-23 | [5 empty] | Instalado
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2012-11-01 | 2012-05-10 | DESPARAISADO | A agendar | VODANET | VODANET | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | Nilcélia da Paixão | Av. das Indústrias, 4754 | 31 8619 9440 | 33040-130 |  | - |  |  |  |  | LOCAL ALUGADO E PROPRIETÁRIO NÃO PERMITIU A FIXAÇÃO DA ANTENA. RESPONSÁVEL INFORMA QUE LOCALIDADE IRÁ PARA OUTRO LOCAL, MAS NÃO SABE O PRAZO. | 09/10/2012 17:07:55 Ivan Santos Contato de TI Michael 31 8619 9440 Solicitação Corrigida | 1900-03-30
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3252 | 4033 | 2012-04-13 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | 31 3641-5325 | 33010-360 |  | 00:20:0e:10:4a:4b | 2012-04-13 | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-12
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | PARALISAR | Paralisado | LIDER | SAUDE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 31 3637-4573 | 33110-580 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO. | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO. | 1900-03-30
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3254 | 4033 | 2012-04-20 | Adriana Lelis | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | 31 3636-4522 | 33140-660 |  | 00:20:0e:10:48:ac | 2012-04-26 | Leonardo Batista | 2012-04-26 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-25
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-20 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 31 3634-5334 | 33130-080 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo endereço que ele não soube informar. | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo | 1900-03-30
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3255 | 4033 | 2012-04-23 | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | 31 3637-3393 | 33125-110 |  | 00:20:0e:10:48:44 | 2012-04-23 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-23
3492 | 3492 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3492 | 4033 | 2012-05-23 | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 | 32 3351-1813 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:49:a4 | 2012-05-24 | Flávio Soares | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 24/5 ATIVIDADE NÃO ESTAVA COMPLETA, TÉCNICO DEVE VOLTAR PARA PASSAR CABOS | - | 2012-08-23 | [5 empty] | A localidade não possui computador para conectar o cabo RJ 45. O Técnico vai deixar o cabo com um responsável.
3494 | 3494 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3494 | 4033 | 2012-05-28 | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 32 3351-1789 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:45:49 | 2012-05-28 | Flávio Soares | 2012-05-28 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-26 | [5 empty] | A localidade não possui computador.
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DORES DO TURVO | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O | SES-DOVO-3266 | 4033 | 2012-04-16 | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 32 3576-1472 | 36513-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3E | 2012-04-16 | Marcos Aurélio | 2012-04-16 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-15
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-08-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | SES-ENAS-3267 | 4035 | 2012-08-20 | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 - Jose Ernesto | 33 3234-1444 | 35130-000 |  | 00:20:0e:10:4a:ec | 2012-09-05 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-06 |  | COLOCAR ACEITE NO SAOM / 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Endereço corrigido / 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que fica no endereço: Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 José Ernesto – Engenheiro Caldas / 18/6 - Correção de endereço Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de:Rua José Vitorino, 57 , centro. Seria: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália. | 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Corrigido 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que | 2012-12-05 | 2012-10-23 |  | LIDER | Modem não liga.
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-08-04 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ERVÁLIA | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O | SES-ERIA-3268 | 4033 | 2012-08-29 | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | (32) 35541565 | 36555-000 |  | 00:20:0E:10:4A:C0 | 2012-08-23 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 |  | 6/7 - Cliente notificado. / 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. / 18/6 - Correção de Contao e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmãos nº 32 / Conforme o cliente o endereço é: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália. | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão | 2012-11-21
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-04-16 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | ESTIVA | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O | SES-ESVA-3269 | 4035 | 2012-08-31 | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 35 3462-1065 | 37542-000 |  | - |  |  |  |  | 21/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto, segundo clinete ao invés de:Rua Padre Donizete, 20 , centro; seria: Jose Pedro Simão Filho nº 50 centro cidade Estiva. |  | 1900-03-30
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ESTRELA DO INDAIÁ | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O | SES-ESIA-3270 | 4033 | 2012-04-27 | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 37 3553-1220 | 35613-000 |  | 00:20:0e:10:48:b1 | 2012-04-27 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-26
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | SES-SARE-3271 | 4033 | 2012-04-19 | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 32 3426-7127 | 36793-000 |  | 00:20:0e:10:48:ed | 2012-04-19 | Flávio Soares | 2012-04-19 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-18
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | SES-SARE-3272 | 4033 | 2012-04-18 | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 32 3426-7127 | 36793-000 |  | 00:20:0e:10:4c:5f | 2012-04-18 | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-17
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DOM VIÇOSO | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O | SES-DOSO-3265 | 4033 | 2012-04-24 | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 35 3375-1130 | 37474-000 |  | 00:20:0e:10:48:8f | 2012-04-24 | Marcos Aurélio | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-23
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | SES-BEIS-3206 | 4035 | 2012-07-31 | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207. | (33) 3626-1301 | 39875-000 |  | 00:20:0E:10:49:A0 | 2012-07-31 | Felipe Angelo | 2012-08-01 |  | 18/6 - Enderço confirmado RUA BERTO GONÇALVES, 207. / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de: Rua Governador Valadares, 337 - Centro; seria: RUA BENTO GONÇALVES-CENTRO NÃO SABE INFORMAR O NUMERO |  | 2012-10-30 | 2012-10-23 |  | VODANET | De acordo com farmaceutico cabos estão frouxos no modem e o mesmo não quis aperta-los.
3378 | 3378 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | SES-CADA-3378 | 4033 | 2012-05-17 | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 34 3265-1155 | 38370-000 |  | 00:20:0e:10:52:12 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-15 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo
3318 | 3318 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FARIA LEMOS | 20°48'41.26"S | 42° 1'48.73"O | SES-FAOS-3318 | 4033 | 2012-08-31 | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 32 9932-5003 | 36840-000 |  | 00:20:0e:10:4c:30 | 2012-09-21 | Jair de Oliveira | 2012-09-21 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOSE DITIV 320 CENTRO. |  | 2012-12-20
3320 | 3320 | 2012-04-16 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-04-20 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 38 3733-1112 | 39387-000 |  | - |  |  |  |  | 28/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV ODILON LOURES, 375 - CENTRO - CIDADE FRANCISCO DUMON | 28/6 - Endereço corrigido. | 1900-03-30
3323 | 3323 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GONZAGA | 18°49'27.17"S | 42°28'42.71"O | SES-GOGA-3323 | 4033 | 2012-08-02 | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 33 3415-1460 | 39720-000 |  | 00:20:0E:10:4A:AF | 2012-08-02 | Fabio Passoni | 2012-08-02 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - CENTRO. | - | 2012-10-31
3379 | 3379 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | SES-CADA-3379 | 4033 | 2012-05-16 | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 34 3265-1436 | 38370-000 |  | 00:20:0e:10:51:f0 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-15 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo
3380 | 3380 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3380 | 4033 | 2012-05-18 | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 34 3412-1153 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:52:13 | 2012-05-18 | Alexandre Pascoal | 2012-05-22 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-20 | [5 empty] | ?
3381 | 3381 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3381 | 4033 | 2012-05-11 | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 34 3412-2582 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:4a:44 | 2012-05-11 | Alexandre Pascoal | 2012-05-11 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-09
3328 | 3328 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBITURUNA | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | SES-IBNA-3328 | 4033 | 2012-07-24 | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 35 3844-1233 | 37223-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f3 | 2012-07-24 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | SEM TERMO |  | 2012-10-22
3382 | 3382 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3382 | 4033 | 2012-05-10 | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 34 3412-1548 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:49:91 | 2012-05-10 | Alexandre Pascoal | 2012-05-10 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-08
3330 | 3330 | 2012-04-16 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-08-09 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ILICÍNEA | 20°56'10.13"S | 45°49'41.16"O | SES-ILEA-3330 | 4033 | 2012-07-26 | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 35 3854-1216 | 37175-000 |  | 00:20:0e:10:49:96 | 2012-07-26 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-26 |  | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: FRANCISCO DE OURO 40- CENTRO. |  | 2012-10-24
3336 | 3336 | 2012-04-17 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACINTO | 16°10'24.43"S | 40°16'23.29"O | SES-JATO-3336 | 4035 | 2012-08-02 | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 33 3723-1514 | 39930-000 |  | 00:20:0e:10:4f:46 | 2012-08-02 | Felipe Angelo | 2012-08-03 |  | AGENDADA NO PORTAL PARA 15/9 / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA ERMELINA FERRAZ, 287- CENTRO. | - | 2012-11-01
3383 | 3383 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3383 | 4033 | 2012-05-09 | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 34 3412-1153 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:49:a6 | 2012-05-09 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | 2012-07-02 | 08/05 : Devido a localidade ser longe , não conseguiu a finalização . | - | 2012-08-07 | 2012-10-03 | 2012-10-10 | VODANET | Modem continua alarmado mesmo após ter sido desligado e ligado. | Trocou a antena de lugar. O local onde a antena foi instalado é precário e não ofereceu sustentação suficiente para segurá-la, assim, o parapeito cedeu, deslocando a antena, tirando-a da visada do satélite.
3385 | 3385 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-3385 | 4033 | 2012-05-10 | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | 34 3266-3541 | 38380-000 |  | 00:20:0e:10:4a:18 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-11 | 2012-07-02 | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC. | - | 2012-08-09
3332 | 3332 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAGUARA | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O | SES-ITRA-3332 | 4033 | 2012-04-24 | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 37 3384-2445 | 35514-000 |  | 00:20:0e:10:48:8b | 2012-04-24 | Wellington | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | - | 2012-07-23
3386 | 3386 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-3386 | 4033 | 2012-05-10 | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 34 3266-3525 | 38380-000 |  | 00:20:0e:10:49:f8 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-14 | 2012-07-02 | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC. | - | 2012-08-12
3341 | 3341 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JUATUBA | 19°57'8.00"S | 44°20'12.24"O | SES-JUBA-3341 | 4033 | 2012-07-17 | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 31 3535-8404 | 35675-000 |  | 00:20:0e:10:48:5c | 2012-07-17 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-18 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Cleber Soares, 40 / Referência ao acesso local : Ao lado da Câmara Municipal | - | 2012-10-16 | [5 empty] | Sem computador na localidade.
3342 | 3342 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LADAINHA | 17°37'39.30"S | 41°44'24.86"O | SES-LAHA-3342 | 4035 | 2012-07-25 | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 33 3524-1139 | 39825-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FC | 2012-07-25 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-25 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Costa Silva, s/n- bairro : Explanada |  | 2012-10-23 | [5 empty] | O técnico esta sem cabo RJ45.
3387 | 3387 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | SES-CAIS-3387 | 4033 | 2012-05-14 | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 34 3263-0352 | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:48:83 | 2012-05-14 | Wellington | 2012-05-14 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-12
3339 | 3339 | 2012-04-18 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-05-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JEQUERI | 20°27'24.77"S | 42°39'37.00"O | SES-JERI-3339 | 4033 | 2012-08-02 | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 31 3877-1038 | 35390-000 |  | 00:20:0e:10:4c:aa | 2012-08-02 | Jose Luis | 2012-08-03 |  | 18/6 - corrigido pelo gestor. / Endereço correto é: praça tenente mol, 3 - centro/jeferson | - | 2012-11-01
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPITÃO ENÉAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O | SES-CAAS-0944 | 4035 | 2012-05-02 | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | (38) 3235-1343 | 39445-000 |  | 00:20:0e:10:4a:29 | 2012-05-02 | Edinei | 2012-05-02 | 2012-07-02 |  | - | 2012-07-31
3496 | 3496 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | SES-COAS-3496 | 4033 | 2012-05-28 | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 32 3375-1345 | 36360-000 |  | 00:20:0E:10:48:E4 | 2012-05-25 | Wellington | 2012-05-28 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-26 | [5 empty] | ?
3346 | 3346 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEME DO PRADO | 17° 3'54.18"S | 42°43'1.08"O | SES-LEDO-3346 | 4035 | 2012-08-10 | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 33 3764-8274 / 33 | 39655-000 |  | 00:20:0e:10:4c:51 | 2012-08-10 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 |  | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua São Vicente,s/n |  | 2012-11-08
3350 | 3350 | 2012-04-20 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARLIÉRIA | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O | SES-MAIA-3350 | 4033 | 2012-07-31 | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 31 3844-1190 | 35185-000 |  | 00:20:0E:10:4C:C7 | 2012-07-31 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 |  | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 18/6 - Cliente notificado por oficio. | 2012-10-31
3351 | 3351 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARTINHO CAMPOS | 19°19'21.90"S | 45°14'46.48"O | SES-MAOS-3351 | 4033 | 2012-07-12 | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 | 37 3524-2681 | 35606-000 |  | 00:20:0e:10:51:cb | 2012-07-12 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA 18/7 / 25/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: AV CORONEL PEDRO LINO 645- SÃO GERALDORua São Vicente,s/n | 25/6 - Endereço corrigido. | 2012-10-16 | [5 empty] | O cabo é muito curto para a distância entre o modem e o PC da localidade.
3348 | 3348 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | AGENDADO | Agendado | LIDER | LIDER | MACHACALIS | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | - | 4035 | 2012-08-08 | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 33 3627-1750 | 39873-000 |  | - |  |  |  |  | 25/6 - Endereço Corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 25/6 - Endereço corrigido. | 1900-03-30
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DOM BOSCO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-DOCO-3259 | 4033 | 2012-05-10 | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38 3675-7055 | 38654-000 |  | 00:20:0e:10:4a:0d | 2012-05-10 | Leonardo Batista | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 08/05: Devido ao equipamento não foi possivel a finalização' | - | 2012-08-08 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | LIDER | Foi trocado o tripé, 2 mastros laterais, feito crospool e ativação. Operador de Satélite: Joel | Foi trocado o tripé, 2 mastros laterais, feito crospool e ativação. Operador de Satélite: Joel
3503 | 3503 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3503 | 4033 | 2012-05-24 | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 31 3751-1761 | 35490-000 |  | 00:20:0e:10:4c:31 | 2012-05-24 | Airton / Walter | 2012-05-24 |  |  | - | 2012-08-22 | 2012-10-02 | 2012-10-15 | VODANET | Sra. Lidiane informou que o modem esta com as luzes ligadas, resetei o mesmo, mas o link não voltou. | Antena estava desalinhada e modem desconfigurado.
3319 | 3319 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FERNANDES TOURINHO | 19° 9'14.28"S | 42° 4'49.66"O | SES-FEHO-3319 | 4033 | 2012-05-07 | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 33 3237-1420 | 35135-000 |  | 00:20:0e:10:49:fb | 2012-05-07 | Marcos Paulo | 2012-05-07 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-05
3354 | 3354 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3354 | 4035 | 2012-08-16 | Luciano Lino Magalhães | Rua João José de Almeida,66 | 33 3526-1155 | 39851-000 |  | 00:20:0E:10:4C:AC | 2012-08-16 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 |  | 27/06 - Correção de endereço efetuada. / Não consegue contato com o cliente. | 27/06 - Correção de endereço efetuada. | 2012-11-14
3371 | 3371 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRONTEIRA DOS VALES | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | SES-FRES-3371 | 4035 | 2012-05-17 | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 33 3623-2004 | 39870-000 |  | 00:20:0e:10:4a:08 | 2012-05-18 | Fabrício | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 23/5 X POL REMONTO, AGUARDANDO DADOS DA LIDER / 18/5 INSTALADO, MAS X POL NÃO FOI REALISADO. | - | 2012-08-23 | [5 empty] | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3372 | 3372 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRONTEIRA DOS VALES | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | SES-FRES-3372 | 4035 | 2012-05-16 | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 33 3623-1425 | 39870-000 |  | 00:20:0e:10:48:f7 | 2012-05-17 | Fabrício | 2012-05-17 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-15 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo
3358 | 3358 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | SES-BEIS-3358 | 4035 | 2012-06-06 | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Governador Valadares, s/n | 33 3626-1230 | 39875-000 |  | 00:20:0e:10:4c:2d | 2012-06-06 | Marcos Paulo | 2012-06-06 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-04 | [5 empty] | O cliente não possui computador para deixar o cabo.
3359 | 3359 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | SES-BEIS-3359 | 4035 | 2012-05-31 | Larissa Quaresma Rosa | Rua Aparecido Gomes, 407 | 33 3626-1201 | 39875-000 |  | 00:20:0E:10:4C:8A | 2012-05-31 | Alexandre Pascoal | 2012-05-31 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-29 | [5 empty] | ?
3361 | 3361 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | SES-BEIS-3361 | 4035 | 2012-06-14 | Elizabeth Santos Rocha | Av. Belo Horizonte, 25 | 33 3626-2045 | 39875-000 |  | 00:20:0e:10:4a:1d | 2012-06-14 | Fabrício | 2012-06-18 | 2012-08-22 | 15/6 - Ciente desligou o modem e não consegue contato. | - | 2012-09-16 | [5 empty] | Sim, na sala da gestora diretamente a um computador
3362 | 3362 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | SES-CAIO-3362 | 4035 | 2012-06-06 | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | 33 3513-1103 | 39835-000 |  | 00:20:0e:10:51:de | 2012-06-06 | Fabrício | 2012-06-06 | 2012-08-22 | UTILIZADA BUC 4033. | - | 2012-09-04 | [5 empty] | cabo curto
3363 | 3363 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | SES-CAIO-3363 | 4035 | 2012-06-01 | Ana Luisa Dupim | Rua Hidebrando Cabral, 387 | 33 3513-1113 | 39835-000 |  | 00:20:0E:10:4A:49 | 2012-06-01 | Fabrício | 2012-06-04 | 2012-08-22 | MODEM COM PROBLEMA. TROCA DE MAC. | - | 2012-09-02 | [5 empty] | Instalado
3325 | 3325 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | SES-GUOR-3325 | 4033 | 2012-05-04 | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38 3673-1955 | 38570-000 |  | 00:20:0e:10:48:cf | 2012-05-04 | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-02
3326 | 3326 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | SES-HERA-3326 | 4033 | 2012-05-02 | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 35 3457-1221 | 37484-000 |  | 00:20:0e:10:48:81 | 2012-05-02 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | 2012-07-02 |  | - | 2012-07-31
3327 | 3327 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IAPU | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | SES-IAPU-3327 | 4033 | 2012-05-03 | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 33 3355-1781 | 35190-000 |  | 00:20:0e:10:48:90 | 2012-05-03 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-01
3329 | 3329 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-18 | 2012-06-15 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IJACI | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | SES-IJCI-3329 | 4033 | 2012-05-25 | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 35 3843-1183 | 37205-000 |  | 00:20:0e:10:52:a8 | 2012-05-25 | Alexandre Pascoal | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 20/4 ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | 2012-08-23 | [5 empty] | ?
3333 | 3333 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | SES-ITGI-3333 | 4033 | 2012-05-24 | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 35 3534-1781 | 37955-000 |  | 00:20:0e:10:48:9b | 2012-05-24 | Fabrício | 2012-05-24 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-22 | [5 empty] | ?
3335 | 3335 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAOBIM | 16°34'34.17"S | 41°30'14.43"O | SES-ITIM-3335 | 4035 | 2012-05-30 | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 33 3734-1403 | 39625-000 |  | 00:20:0e:10:51:eb | 2012-05-30 | Marcos Paulo | 2012-05-30 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-28 | [5 empty] | O cliente não possui computador na localidade para deixar o cabo RJ 45.
3337 | 3337 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JAPONVAR | 15°59'50.34"S | 44°16'23.08"O | SES-JAAR-3337 | 4035 | 2012-05-03 | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 38 3231-9103 | 39335-000 |  | 00:20:0e:10:48:98 | 2012-05-03 | Edinei | 2012-05-03 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-01
3340 | 3340 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JESUÂNIA | 21°59'59.69"S | 45°17'20.82"O | SES-JEIA-3340 | 4033 | 2012-05-03 | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 35 3273-1224 | 37485-000 |  | 00:20:0e:10:48:79 | 2012-05-03 | Flávio Soares | 2012-05-03 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-01
3343 | 3343 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | SES-LAAR-3343 | 4033 | 2012-05-03 | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 | 34 3812-1255 | 38785-000 |  | 00:20:0e:10:49:e0 | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-01 | 2012-10-02 | 2012-10-09 | VODANET | Modem está ligado, mas não está operando, mesmo após ser desligado e religado. | Técnico Airton (Vodanet) esteve no local e constatou que o modem estava fora da tomada, segundo conversamos, as pessoas da localidade não possuem conhecimento para lidar com o modem.
3388 | 3388 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | SES-CAIS-3388 | 4033 | 2012-05-31 | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 34 3263-0351 | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:52:b9 | 2012-05-30 | Wellington | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 30/5 x pol com 21dB, França solicitou melhorar apontamento. | - | 2012-08-29 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo
3508 | 3508 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3508 | 4033 | 2012-05-22 | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 32 3363-2090 | 36345-000 |  | 00:20:0e:10:4a:53 | 2012-05-24 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-22 | [5 empty] | ?
3344 | 3344 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEANDRO FERREIRA | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O | SES-LERA-3344 | 4033 | 2012-05-02 | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 37 3277-1363 | 35657-000 |  | 00:20:0e:10:48:be | 2012-05-02 | Leonardo Batista | 2012-05-02 | 2012-07-02 |  | O novo contato da Farmácia é a Jucimar. | 2012-07-31
3349 | 3349 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANGA | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | SES-MAGA-3349 | 4035 | 2012-05-04 | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 38 3615-2646 | 39460-000 |  | 00:20:0e:10:45:5f | 2012-05-04 | Leonardo Batista | 2012-05-07 | 2012-07-02 | TERMO COM DATA E IP ERRADOS, NECESSARIO REENVIAR POR ISSO NÃO FOI ACEITO NO DIA 4/5. | - | 2012-08-05
3373 | 3373 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | SES-PAAO-3373 | 4035 | 2012-05-10 | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 33 3535-4003 | 39814-000 |  | 00:20:0e:10:49:b4 | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-11 | 2012-07-02 | DESLIGARAM O MODEM. | - | 2012-08-09
3374 | 3374 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | SES-PAAO-3374 | 4035 | 2012-05-09 | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 33 8816-4206 | 39814-000 |  | 00:20:0e:10:48:46 | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-10 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-08
3376 | 3376 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | SES-SAAS-3376 | 4035 | 2012-05-31 | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 |  | 00:20:0e:10:51:d1 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-05-31 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-29 | [5 empty] | Ainda não há computador disponível na localidade.
3375 | 3375 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | SES-SAAS-3375 | 4035 | 2012-05-31 | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 |  | 00:20:0e:10:52:08 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-06-01 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-30 | [5 empty] | A localidade possui um computador, porém já esta conectado à internet local.
3453 | 3453 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3453 | 4035 | 2012-06-25 | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 38 3759-1263 | 39250-000 |  | 00:20:0e:10:52:4f | 2012-06-25 | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-23 | [5 empty] | O Técnico não manteve o cabo RJ45 no cliente.
3450 | 3450 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3450 | 4035 | 2012-06-22 | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 38 3742-1116 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:0a | 2012-06-22 | Wellington Ferreira | 2012-06-22 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-20 | [5 empty] | PC não possui porta disponível RJ45.
3451 | 3451 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-08-10 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBAI-3451 | 4033 | 2012-07-02 | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 | 38 3746-1191 | 39350-000 |  | 00:20:0e:10:52:11 | 2012-07-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 |  | 18/6 - Endereço corrigido. / Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | 2012-09-30 | [5 empty] | técnico não possui o cabo
3452 | 3452 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBAI-3452 | 4033 | 2012-07-03 | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 38 3746-1191 | 39350-000 |  | 00:20:0e:10:52:38 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3448 | 3448 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3448 | 4035 | 2012-06-25 | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 38 3742-3032 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:0d | 2012-06-25 | Wellington Ferreira | 2012-06-25 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-23 | 2012-10-22 |  | VODANET | Lucélia informou que não houve quedas de energia na localidade. Pedimos pra fazer o reset 2 vezes, porém, o modem não retornou |  | Não, poi já estão utilizando o link de internet no computador da localidade
3445 | 3445 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | SES-PASO-3445 | 4035 | 2012-06-26 | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 | 33 3534-1217 | 39818-000 |  | 00:20:0e:10:52:77 | 2012-06-26 | Marcos Paulo | 2012-06-26 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-24 | [5 empty] | Não há computador disponível para manter o cabo RJ45
3444 | 3444 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3444 | 4035 | 2012-07-04 | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 38 3742-3044 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:64 | 2012-07-04 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 |  |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | Não há espaço para conexão no PC disponível na localidade.
3443 | 3443 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3443 | 4035 | 2012-06-27 | Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 38 3742-2703 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:4a:b3 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | localidade não possui computador
3442 | 3442 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3442 | 4035 | - | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 38 3742-1853 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:49:b1 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | Sem infra-estrutura no local.
3460 | 3460 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA FÉ DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O | SES-SAAS-3460 | 4035 | 2012-07-10 | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 | 38 9921-8533 | 39295-000 |  | 00:20:0e:10:49:9c | 2012-07-10 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-11 |  |  | - | 2012-10-09 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo de rede
3459 | 3459 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3459 | 4035 | 2012-06-27 | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 38 3743-9993 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:d1 | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | tecnico não possui o cabo
3456 | 3456 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3456 | 4035 | 2012-06-22 | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 38 3759-1226 | 39250-000 |  | 00:20:0e:10:52:34 | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | 2012-08-22 | Os não está liberada no portal. | - | 2012-09-20 | [5 empty] | Cliente sem pc disponível para colocar o cabo RJ45
3457 | 3457 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3457 | 4035 | 2012-06-22 | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 38 3759-1239 | 39250-000 |  | 00:20:0E:10:52:BC | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-20 | [5 empty] | Cabo não conectado.
3458 | 3458 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3458 | 4035 | 2012-07-05 | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 | 38 3743-9936 | 39270-000 |  | 00:20:0E:10:52:57 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 |  |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | Não possui computador
3461 | 3461 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3461 | 4035 | 2012-07-05 | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 38 3743-9909 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:56 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 |  |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | Localidade não possui computador
3462 | 3462 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-08-06 | 2012-07-08 | 2012-06-29 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3462 | 4035 | - | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 38 3743-9936 | 39270-000 |  | - |  |  |  |  | Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 1900-03-30
3470 | 3470 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3470 | 4035 | 2012-06-28 | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 38 3743-9994 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:80 | 2012-06-28 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | Técnico não tem cabo disponível.
3469 | 3469 | 2012-05-11 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2012-09-29 | 2012-07-05 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | - | 4035 | 2012-05-27 | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 38 3743-9937 | 39270-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos Resolvido / 5/7 - Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço deve ocorre no dia 15/7. / 14/6 - Dados corrigidos / Em contato com a Sra. Bruna 38 3743-9937, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se ao endereço novo do Posto de saúde, porem o mesmo não tem previsão para o término da construção. | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos - Resolvido Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço de | 1900-03-30
3468 | 3468 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3468 | 4035 | 2012-06-27 | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 | 38 3743-9935 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:1a | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | técnico naõ possui o cabo
3467 | 3467 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3467 | 4035 | 2012-06-21 | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 38 3743-9939 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:bc | 2012-06-21 | Fabrício Campolina | 2012-06-22 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-20 | [5 empty] | O técnico informou que não deixará o cabo.
3464 | 3464 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3464 | 4035 | 2012-06-27 | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 38 3743-9987 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:c9 | 2012-06-27 | Alexandre Pascoal | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | Não Possui computador para conexão do cabo.
3465 | 3465 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3465 | 4035 | 2012-06-29 | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 38 3743-9908 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:48:bd | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | cabo muito curto para utilizar na localidade
3466 | 3466 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-08-09 | 2012-07-10 | 2012-05-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3466 | 4035 | 2012-06-29 | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 38 3743-9940 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:0c | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | 2012-08-22 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | 2012-09-27 | [5 empty] | ?
3463 | 3463 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3463 | 4035 | 2012-07-03 | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 38 3743-9996 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:af | 2012-07-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-06 |  | NÃO RECEBIDO EMAIL DE ATIVAÇÃO | - | 2012-10-04 | [5 empty] | Não há PC disponível.
3476 | 3476 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3476 | 4033 | 2012-07-04 | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 38 3743-9997 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:a9 | 2012-07-04 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-04 |  |  | - | 2012-10-02 | [5 empty] | ?
3477 | 3477 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PONTO CHIQUE | 16°37'59.68"S | 45° 3'2.85"O | SES-POUE-3477 | 4033 | 2012-07-05 | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 38 3624-9136 | 39328-000 |  | 00:20:0e:10:51:cc | 2012-07-05 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-05 |  |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | O técnico informa que não tem o cabo RJ45 disponível.
3478 | 3478 | 2012-05-15 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA FÉ DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 38 9938-9304 | 39295-000 |  | - |  |  |  |  | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. / Cliente não está ciente | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. Cliente não está ciente. | 1900-03-30
3479 | 3479 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | VÁRZEA DA PALMA | 17°35'40.44"S | 44°43'28.11"O | SES-VAMA-3479 | 4033 | 2012-07-05 | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 38 3731-4767 | 39260-000 |  | 00:20:0e:10:52:15 | 2012-07-05 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-05 |  |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | Não há computador disponível.
3480 | 3480 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-20 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 33 3534-1288 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente | 27/08/2012 11:24:00 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 1900-03-30
3481 | 3481 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | - | 4033 | 2012-09-25 | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 33 3534-2039 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | 14/8 - Corrigido / Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | 1900-03-30
3482 | 3482 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 33 3534-2040 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida / Secretaria de saúde não tem telefone | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone. | 1900-03-30
3483 | 3483 | 2012-05-15 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-05-21 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | - | 4033 | - | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 33 8428-0980 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente | 22/10/2012 09:57:26 Hernan Martins Alves es Em contato com o Marcio no fone: 33 3534-2041 o mesmo me informou que na Rua Principal, s/n Zona rural há 2 unidades de PSF's. Um fica na Comunidade Barra Nova 2 que será necessário passar primeiro na secre | 1900-03-30
3484 | 3484 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | SES-PASO-3484 | 4033 | 2012-06-27 | Marcelo Batista dos Santos | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 33 3534-1217 | 39818-000 |  | 00:20:0e:10:52:75 | 2012-06-27 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | Ligado direto no computador do Cliente.
3485 | 3485 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | SES-MATA-3485 | 4033 | 2012-06-29 | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | 00:20:0e:10:51:fb | 2012-06-28 | Marcos Paulo | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | ?
3486 | 3486 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | - | 4033 | - | Beyliane Camargos Meira | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | 1900-03-30
3487 | 3487 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | - | 4033 | 2012-09-11 | Andreza Hirle da Silva | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 - Esperança | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido / Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 1900-03-30
3488 | 3488 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | - | 4033 | 2012-09-11 | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. / Secretaria de saúde não tem telefone | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone. | 1900-03-30
3489 | 3489 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | - | 4033 | 2012-09-11 | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 1900-03-30
3490 | 3490 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | - | 4033 | 2012-09-11 | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. / Secretaria de saude não tem telefone | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone. | 1900-03-30
3491 | 3491 | 2012-05-15 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 32 3351-1302 | 36212-000 |  | - |  |  |  |  | 4/7 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente | 4/7 - Cliente ciente. | 1900-03-30
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2012-05-06 | 2012-03-23 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | RIBEIRÃO DAS NEVES | 19°45'57.38"S | 44° 5'13.28"O | SES-RIES-0818 | 4033 | 2012-04-27 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | (31) 3639-8709 | 33943-470 |  | 00:20:0e:10:48:f9 | 2012-05-02 | Airton Gabriel | 2012-05-02 |  | TUBULAÇÃO POR ONDE DEVEM PASSAR CABOS ESTA OBSTRUIDA, RETORNA NO DIA (2/5). / LOCALIDADE SEM PADRÃO DE ENERGIA (23/3). OS EM SUBSTITUIÇÃO A 3023 (8/3). | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço. | 2012-07-31
3493 | 3493 | 2012-05-15 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-09-01 | 2012-08-13 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | - | 4033 | 2012-08-21 | Lilian Leticia de Moura Malta | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 32 3351-1288 | 36212-000 |  | - |  |  |  | 2012-07-02 | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 13/8 - Não consegue contato. / 4/7 - Contato disponível. / Secretaria de saúde não tem telefone | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 4/7 - Contato disponível. | 1900-03-30
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3245 | 4033 | 2012-05-07 | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 31 3649-6021 | 33030-340 |  | 00:20:0e:10:48:ee | 2012-05-09 | Airton / Walter | 2012-05-09 |  |  | - | 2012-08-07
3495 | 3495 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3495 | 4033 | 2012-05-30 | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 | 32 3351-1902 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:48:c3 | 2012-05-31 | Flávio Soares | 2012-05-31 |  |  | - | 2012-08-29 | [5 empty] | Instalado
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3232 | 4033 | 2012-04-11 | Wallace Silva | Rua Poti, 403 | 31 3635-6583 | 33130-450 |  | 00:20:0E:10:49:A1 | 2012-05-03 | Wellington | 2012-05-03 | 2012-05-29 |  | - | 2012-08-01
3497 | 3497 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | CORONEL XAVIER CHAVES | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | SES-COES-3497 | 4033 | 2012-06-26 | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 32 3357-1255 | 36330-000 |  | 00:20:0e:10:52:66 | 2012-06-26 | Airton Gabriel | 2012-06-27 |  |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | conectado diretamente a um computador
3498 | 3498 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | CORONEL XAVIER CHAVES | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | SES-COES-3498 | 4033 | 2012-06-26 | Kelly Aparecida Maximiano Couto | Largo Gonçalves Lara, 17 | 32 3357-1255 | 36330-000 |  | 00:20:0e:10:52:67 | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 |  |  | - | 2012-09-25
3499 | 3499 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012-07-16 | 2012-06-25 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | SES-DEOS-3499 | 4033 | 2012-07-04 | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 31 3763-1592 | 35494-000 |  | 00:20:0e:10:48:e8 | 2012-07-06 | Walter Leandro | 2012-07-06 |  | 25/6 - Telefone incorreto. | - | 2012-10-04 |  |  |  | Ele está com o transmite piscando mas aqui para mim o link esta down. |  | O computador já possui internet.
3500 | 3500 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | SES-DOOS-3500 | 4033 | 2012-06-27 | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 32 3353-1374 | 36213-000 |  | 00:20:0e:10:52:a6 | 2012-06-27 | Airton Gabriel | 2012-06-27 |  |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | Localidade não possui computador para ser utilizado com o modem
3501 | 3501 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | SES-DOOS-3501 | 4033 | 2012-06-27 | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 32 3353-2448 | 36213-000 |  | 00:20:0e:10:52:0b | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 |  |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | O cliente já possui internet. Não há possibilidade de manter o cabo RJ45 na localidade.
3502 | 3502 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | SES-DOOS-3502 | 4033 | 2012-06-29 | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 32 3353-2449 | 36213-000 |  | 00:20:0E:10:52:6D | 2012-06-28 | Airton Gabriel | 2012-06-29 |  |  | - | 2012-09-27 | 2012-10-02 | 2012-10-10 | VODANET | Contato com sucesso, Sra.Cristiane informou que no Sábado choveu e ventou bastante, houve queda de energia. Solicitei que ela verificasse o status do equipamento e o mesmo estava sem TX e RX, solicitei que ela desligasse o equipamento da tomada e religasse, e o mesmo não voltou a funcionar. Necessário verificar | Trocou a ODU pois a que estava na localidade estava queimada. Segundo o Sidinei, a ODU estava bem suja e choveu bastante na localidade. Perguntei a ele se poderia ter sido um raio e ele me relatou que isto não é algo incomum de ocorrer - cliente
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3235 | 4033 | 2012-04-20 | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 31 3649-6864 | 33015-420 |  | 00:20:0e:10:48:dc | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | 2012-05-29 |  | - | 2012-08-01
3504 | 3504 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3504 | 4033 | 2012-06-18 | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 31 3751-2025 | 35490-000 |  | 00:20:0e:10:52:72 | 2012-06-19 | Walter Leandro | 2012-06-19 |  | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. | - | 2012-09-17 | [5 empty] | Instalado do modem ao PC do cliente.
3505 | 3505 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3505 | 4033 | 2012-06-18 | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 31 3751-1956 | 35490-000 |  | 00:20:0e:10:52:d0 | 2012-06-18 | Airton Gabriel | 2012-06-19 |  | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. | - | 2012-09-17 | [5 empty] | Instalado do modem ao PC do cliente.
3506 | 3506 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-20 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Claudiana Ferreira de Sousa | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 | 34 3271-8235 | 38300-172 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente | 27/08/2012 13:30:26 Fernando La Rocca Junior De acordo com etapa abaixo, solicitação corrigida. Solicitação Enviada a Operadora Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 1900-03-30
3507 | 3507 | 2012-05-15 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | IBITURUNA | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 35 3844-1233 | 37223-000 |  | - |  |  |  |  | 25/6 - Contato corrigido / Secretaria de saúde não tem telefone | 25/6 - Contato corrigido. | 1900-03-30
3377 | 3377 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | SES-SANO-3377 | 4035 | 2012-05-28 | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 | 33 3582-1194 | 39848-000 |  | 00:20:0E:10:52:AC | 2012-05-28 | Marcos Paulo | 2012-05-29 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-27 | [5 empty] | Instalado
3588 | 3588 | 2012-05-27 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA MARGARIDA | 20º22'24''S | 42º15'15''O | SES-SADA-3588 | 4033 | 2012-07-19 | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 31 3875-1387 | 36910-000 |  | 00:20:0E:10:4D:10 | 2012-07-19 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-10 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 08/08. / 13/06/2012 14:59:12 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada / | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada | 2012-11-08 | [5 empty] | O cabo RJ45 é curto para a distância do modem ao PC.
3510 | 3510 | 2012-05-15 | 2012-10-14 | 2012-10-14 | 2012-10-29 | 2012-05-21 | ACEITO | Agendado | LIDER | - | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | SES-ITBA-3510 | 4033 | 2012-10-15 | Dilvanir Daniel Urzedo | RUA 26 C entre 13 e 15 - Centro | 34 3271-8259 / 34 91 | 38300-080 |  | - | 2012-10-31 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 |  | Cliente não está ciente | 04/09/2012 13:46:25 Ivan Santos Resolvida. 34 9123 4830 Solicitação Corrigida Cliente não está ciente. | 2013-01-29
3511 | 3511 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | CANCELADO | Paralisado | - | - | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | - | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 34 3268-0306 | 38304-036 |  | - |  |  |  |  | Cancelado em 23/8/12 pela Prodemge. | Contato telefônico errado. | 1900-03-30
3512 | 3512 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3512 | 4033 | 2012-06-29 | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 32 3363-2090 | 36345-000 |  | 00:20:0E:10:52:01 | 2012-06-29 | Walter Leandro | 2012-06-29 |  |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3513 | 3513 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MADRE DE DEUS DE MINAS | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 32 3338-1036 | 37305-000 |  | - |  |  |  |  | 27/6 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente | 27/6 - Cliente notificado. | 1900-03-30
3514 | 3514 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MADRE DE DEUS DE MINAS | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 32 3338-1255 | 37305-000 |  | - |  |  |  |  | 27/6 - Cliente notificado / Cliente não está ciente | 27/6 - Cliente ciente. | 1900-03-30
3515 | 3515 | 2012-05-15 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2012-07-19 | 2012-06-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | SES-CAIS-3515 | 4033 | 2012-08-31 | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | (34)3263-0343 - (34) | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:4f:5f | 2012-08-31 | André da Silva Braz | 2012-08-31 |  | 25/6 - Contato corrigido / Não consegue contato com o cliente. 1º telefone não existe e 2º não atende. | 25/6 - Contato corrigido. | 2012-11-29
3516 | 3516 | 2012-05-15 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-07-24 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | SES-CAIS-3516 | 4033 | 2012-05-30 | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 34 3263-1656 | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:51:ee | 2012-05-31 | Wellington | 2012-05-31 | 2012-07-02 |  | Contato telefônico errado. | 2012-08-29 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | SIDINEI | Modem está somente com luz power acesa. | Em contato com o técnico Sidinei, fui informado que a antena esta com a elevação frouxa e a ODU estava com a ponta carbonizada. Segundo ele, o responsável pela localidade informou que houve uma chuva muito forte no dia anterior a queda. | O técnico não vai deixar o cabo RJ 45 porque o PD do Cliente já possui uma conexão Ethernet ativa.
3520 | 3520 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Agendado | LIDER | - | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | SES-ITBA-3520 | 4033 | 2012-10-15 | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 34 3268-9090 | 38307-386 |  | 00:20:0e:10:54:51 | 2012-10-30 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-30 |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:41:49 Ivan Santos Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:12 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção 25/05/201 | 2013-01-28
3522 | 3522 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | SES-ITBA-3522 | 4033 | 2012-10-15 | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 34 3268-9400 | 38302-236 |  | 00:20:0E:10:54:84 | 2012-10-26 | Arnaldo Kleon | 2012-10-29 |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:53:08 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:49:41 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:24 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e co | 2013-01-27
3523 | 3523 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 34 3269-4573 | 38304-036 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:50:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:38 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 1900-03-30
3524 | 3524 | 2012-05-18 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 2012-11-15 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Suiça s/n.º | 34 3268-0300 | 38304-202 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:48:26 Ivan Santos Endereço antigo: Rua Izaias Candido de Freitas, 539 Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:51 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ati | 1900-03-30
3525 | 3525 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | SES-ITBA-3525 | 4033 | 2012-10-15 | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 34 3269-6599 | 38305-226 |  | 00:20:0e:10:54:54 | 2012-10-29 | Arnald Kleon de Almeida | 2012-10-30 |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:51:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:00 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 2013-01-28
3526 | 3526 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Agendado | LIDER | - | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | SES-ITBA-3526 | 4033 | 2012-10-15 | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 | 34 3262-1932 | 38304-406 |  | - | 2012-10-31 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:51:49 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:15 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 2013-01-29
3527 | 3527 | 2012-05-18 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-05-25 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | - | 4033 | 2012-09-26 | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 34 3264-8133 | 38310-000 |  | - |  |  |  |  | 27/6 - Endereço confirmado / Através do contato me informaram que a localidade fica no Distrito Flor de Minas, mais o Município e GURINHATÃ que fica longe. | 27/06 - Endereço confirmado | 1900-03-30
3528 | 3528 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | - | 4033 | - | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 34 3264-1010 | 38310-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | 1900-03-30
3529 | 3529 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | - | 4033 | - | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 35 3842-1296 | 36370-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | 1900-03-30
3530 | 3530 | 2012-05-18 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-10-10 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | - | 4033 | 2012-10-29 | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Josenato Guimarães n°14 Bairro do Rosário | 35 3842-1916 | 36370-000 |  | - |  |  |  |  | 17/08/2012 14:12:16 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Rita de Cassia 35 3842-1916 , solicitou primeiramente o contato com a Secreataria de Saúde referente ao assunto . | 02/10/2012 11:27:07 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/09/2012 14:38:15 Hernan Martins Alves Mudou para Rua Josenato Guimarães n°14 no Bairro do Rosário. Ativação Agendada 17/08/2012 14:12:16 Ivan San | 1900-03-30
3531 | 3531 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3531 | 4033 | 2012-06-13 | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 32 3335-1233 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:49:a3 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | [5 empty] | cabo curto para instalação
3532 | 3532 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3532 | 4033 | 2012-06-13 | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 32 3335-1656 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:48:71 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | [5 empty] | cabo muito curto para conectar
3533 | 3533 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3533 | 4033 | 2012-06-13 | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 | 32 3335-1395 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:48:89 | 2012-06-13 | Flávio Soares | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | [5 empty] | O cliente não possui computador.
3534 | 3534 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | SES-PROS-3534 | 4033 | 2012-06-27 | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 32 3353-6399 | 36320-000 |  | 00:20:0e:10:52:63 | 2012-06-27 | Leonardo Batista | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | Não puossui o cabo para conexão.
3535 | 3535 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | SES-PROS-3535 | 4033 | 2012-07-10 | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 | 32 3353-6280 | 36320-000 |  | 00:20:0e:10:52:cd | 2012-07-11 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-11 | 2012-08-22 |  | - | 2012-10-09 | [5 empty] | Conectado ao PC do Cliente.
3536 | 3536 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | SES-PROS-3536 | 4033 | 2012-07-17 | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 32 3353-6460 | 36320-000 |  | 00:20:0E:10:51:E5 | 2012-07-17 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 |  | 17/07/2012 18:32:37 Carlos Alberto Silva No momento do aceite o acesso não estava pingando. / GCR: Aguardar o retorno até o dia 28/05, caso tenha alguma pendência reprove a solicitação. / A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | 2012-10-16 | [5 empty] | Conectado ao computador do cliente
3537 | 3537 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RESENDE COSTA | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O | SES-RETA-3537 | 4033 | 2012-08-21 | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 32 3354-1657 | 36340-000 |  | 00:20:0E:10:4C:A3 | 2012-08-20 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 |  |  | - | 2012-11-19
3538 | 3538 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RESENDE COSTA | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O | SES-RETA-3538 | 4033 | 2012-06-15 | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 32 3354-1757 | 36340-000 |  | 00:20:0e:10:52:bf | 2012-06-15 | Alexandre Pascoal | 2012-06-15 | 2012-08-22 | 13/6 - Não consegue achar sinal, retorna em 14/6. | - | 2012-09-13 | [5 empty] | Sem infra-estrutura para conexão
3539 | 3539 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RITÁPOLIS | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | SES-RIIS-3539 | 4033 | 2012-06-22 | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 32 3356-1172 | 36335-000 |  | 00:20:0e:10:52:61 | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | Instalado na sala de enfermegem diretamente a um computador
3540 | 3540 | 2012-05-18 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RITÁPOLIS | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | SES-RIIS-3540 | 4033 | 2012-08-09 | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 32 3356-1177 | 36335-000 |  | 00:20:0e:10:4f:48 | 2012-08-09 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-09 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Em contato com a Sra. Weni de Paulo Lima 32 3356-1177, não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | Cliente notificado por ofício. | 2012-11-07
3541 | 3541 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | SANTA CRUZ DE MINAS | 21° 7'18.05"S | 44°13'25.06"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 32 3373-5837 | 36328-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 1900-03-30
3542 | 3542 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-3542 | 4033 | 2012-06-19 | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 32 3379-2716 | 36300-382 |  | 00:20:0e:10:4a:2a | 2012-06-19 | Marcos Aurélio | 2012-06-19 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-17 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3543 | 3543 | 2012-05-18 | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 2012-09-05 | 2012-07-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-3543 | 4033 | 2012-08-21 | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 32 3373-2543 | 36300-258 |  | 00:20:0e:10:55:28 | 2012-08-21 | Joao Marcelo | 2012-08-23 |  | 21/8 - Energia instalada. / Localidae Lider, mas por estar vencida fomos instalar. / 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no local a ser instalado, e o mesmo confirmou que haveria. A unidade ainda não se mudou para o endereço da instalação que esta na OS. / 25/07/2012 18:24:02 Hernan Martins Alves Em contato com a localidade o endereço cadastrado está correto, mas a farmácia ainda não funciona neste local, a previsão para o funcionamento é entre agosto e novembro. | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca | 2012-11-21 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | LIDER | Sra. MÃ´nica informou que o modem estava conectado porÃ©m com apenas a luz de power acesa. | Troca de Modem, pois modem estava ligando e desligando sozinho, não era problema de tomada
3545 | 3545 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-3545 | 4033 | 2012-06-20 | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 32 3372-7420 | 36305-186 |  | 00:20:0e:10:49:98 | 2012-06-20 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-18 | [5 empty] | Não possui infraestrutura para conexão.
3546 | 3546 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-3546 | 4033 | 2012-06-15 | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 32 3372-8747 | 36307-458 |  | 00:20:0e:10:4c:59 | 2012-06-15 | Marcos Aurélio | 2012-06-18 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-16 | [5 empty] | cabo muito curto pra instalação
3548 | 3548 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-3548 | 4033 | 2012-06-15 | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 32 3372-3843 | 36309-352 |  | 00:20:0e:10:4a:36 | 2012-06-15 | Flavio Soares | 2012-06-18 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-16 | [5 empty] | Sem infra-estrutura para conexão.
3549 | 3549 | 2012-05-18 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 32 3372 3843 | 36309-352 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 31/08/2012 13:54:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:35:52 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao f | 1900-03-30
3552 | 3552 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | - | 4033 | - | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 32 3371-3292 | 36309-024 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. / Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 1900-03-30
3565 | 3565 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PASSA QUATRO | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O | SES-PATE-3565 | 4033 | 2012-07-05 | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 32 3295-1118 | 37330000 |  | 00:20:0e:10:51:fd | 2012-07-05 | Marcos Aurélio | 2012-07-05 |  |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | Sim, no pc do cliente.
3564 | 3564 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | SES-PAOS-3564 | 4033 | 2012-06-05 | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 37 3274-1203 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:52:ac | 2012-06-05 | Leonardo Batista | 2012-06-11 | 2012-08-22 | Localidade desligou o moden, não sendo possivel aceite da Prodemge | - | 2012-09-09 | [5 empty] | (Onde?)
3563 | 3563 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-07-05 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | - | PALMÓPOLIS | 16°44'33.04"S | 40°24'54.83"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Vinícius Almeida Assis | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | (33)3744-9444 | 39945-000 |  | - |  |  |  |  | 5/7 - Contato corrigido. / 5/7 - Telefone não existe. / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Favor verificar outro contato telefonico. Não consegue contato com o cliente. | 24/08/2012 14:02:41 Ivan Santos Resolvida. 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação. | 1900-03-30 | [5 empty] | Computador
3562 | 3562 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAIVA | 21°17'35.01"S | 43°24'36.66"O | SES-PAVA-3562 | 4033 | 2012-08-14 | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 32 3364-1209 | 36195-000 |  | 00:20:0e:10:4f:7a | 2012-08-14 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-16 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Em contato com a Sra. Emilia Maldi 32 3364-1209, farmaceutica responsavel Nazira , endereço correto Rua Astolfo Amaro Malta 54 | - | 2012-11-14
3561 | 3561 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAI PEDRO | 15°29'31.52"S | 42°57'34.15"O | SES-PARO-3561 | 4033 | 2012-08-17 | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 38 3831 8101 | 39517-000 |  | 00:20:0E:10:52:04 | 2012-08-17 | Alexandre Pascal | 2012-08-17 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Gregori (38)9992-8290, informou que a Farmacia de Minas se localiza no endereço correto : Rua João Raimundo de Carvalho /253. |  | 2012-11-15
3559 | 3559 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLHOS-D'ÁGUA | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | SES-OLUA-3559 | 4033 | 2012-09-05 | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | (38) 32517131 | 39398000 |  | 00:20:0e:10:4c:48 | 2012-09-05 | Jedison Alves | 2012-09-05 |  | COLOCAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com Sr. Sandro Arnaud Dias 38 3251-7106, endereço correto : Rua Diamatina N:600. |  | 2012-12-04
3558 | 3558 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NACIP RAYDAN | 18°27'15.96"S | 42°14'58.63"O | SES-NAAN-3558 | 4033 | 2012-08-14 | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | (33)3294-1353 | 39718000 |  | 00:20:0e:10:4c:e3 | 2012-08-14 | Marcos Paulo | 2012-08-14 |  | 18/6 - Telefone corrigido pelo gestor. / Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe |  | 2012-11-12
3557 | 3557 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTEZUMA | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O | SES-MOMA-3557 | 4033 | 2012-06-28 | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 | 38 3825-1241 | 39547000 |  | 00:20:0e:10:52:4b | 2012-06-28 | Dhiony Miranda | 2012-06-28 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-26 | [5 empty] | O técnico informa que não vai deixar o cabo RJ45 na localidade.
3555 | 3555 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MATO VERDE | 15°23'49.57"S | 42°52'8.21"O | SES-MADE-3555 | 4033 | 2012-06-25 | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 38 3813-1249 | 39527-000 |  | 00:20:0e:10:52:aa | 2012-06-26 | Dhiony Miranda | 2012-06-26 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-24 | [5 empty] | O técnico informa que não manterá o cabo RJ45 no cliente.
3554 | 3554 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MATHIAS LOBATO | 18°35'18.40"S | 41°55'27.50"O | SES-MATO-3554 | 4033 | 2012-07-09 | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 33 3284-1488 | 35110-000 |  | 00:20:0e:10:52:32 | 2012-07-09 | Marcos de Paulo | 2012-07-11 |  | Reagendanda, não conseguimos contato na farmácia. | - | 2012-10-09 | [5 empty] | Não, cliente tem acesso a internet.
3580 | 3580 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | POTÉ | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | SES-POTE-3580 | 4033 | 2012-08-01 | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 33 3525-1287 | 39827-000 |  | 00:20:0e:10:52:23 | 2012-08-01 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 |  | 9/7 - Corrigido. / 5/7 - Contato com Farmaceutico Sr. Luciano - 33 3525-1287, autorizou a instalação da antena , endereço correto localiza Rua Sete Setembro,192-Bairro: Maristela. | 9/7 - Endereço corrigido. | 2012-10-30
3579 | 3579 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PLANURA | 20° 8'17.52"S | 48°41'56.68"O | SES-PLRA-3579 | 4033 | 2012-08-01 | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 34 3427-7034 | 38220-000 |  | 00:20:0e:10:4c:52 | 2012-08-01 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
3569 | 3569 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAULA CÂNDIDO | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | SES-PADO-3569 | 4033 | 2012-06-28 | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 32 3537-1248 | 36544-000 |  | 00:20:0e:10:52:bd | 2012-06-28 | Marcos Aurélio | 2012-06-28 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-26 | [5 empty] | O técnico não vai manter o cabo RJ45 na localidade. Sem PC Disponível.
3570 | 3570 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAULISTAS | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O | SES-PAAS-3570 | 4033 | 2012-08-01 | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 33 3413-1185 | 39765-000 |  | 00:20:0E:10:4A:7C | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 |  |  | - | 2012-10-30
3572 | 3572 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRA DOURADA | 20°49'46.08"S | 42° 9'14.93"O | SES-PEDA-3572 | 4033 | 2012-06-05 | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 | 32 3748-1012 | 36847-000 |  | 00:20:0e:10:4a:51 | 2012-06-05 | Flávio Soares | 2012-06-06 | 2012-08-22 | 1/6 - Chuva atrapalha a instalção | - | 2012-09-04 | 2012-10-03 | 2012-10-10 | VODANET | Modem não responde ao comandos mesmo após ter sido desligado e ligado. | Trocou os conectores pois os mesmo estavam soltos - operadora
3571 | 3571 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRA BONITA | 20°30'45.76"S | 42°19'34.40"O | SES-PETA-3571 | 4033 | 2012-07-18 | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 31 3872 9102 | 35364-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f6 | 2012-07-18 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 |  |  | - | 2012-10-16 | 2012-08-22 | 2012-08-29 | LIDER | Instalador deixou buracos na parede do cliente. Link off. | aparelhos da operadora estavam desligados. Ao questionar o motivo, o mesmo foi informado que devido a infiltrações na parede, os aparelhos foram desligados. O técnico efetuou religamento dos aparelhos. | Localidade não possui tomadas suficientes para manter o modem e o computador ligados ao mesmo tempo.
3573 | 3573 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRINÓPOLIS | 19°13'45.09"S | 47°27'48.06"O | SES-PEIS-3573 | 4033 | 2012-06-29 | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 34 3355-2014 | 38178-000 |  | 00:20:0e:10:51:da | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | ?
3574 | 3574 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIAU | 21°30'2.78"S | 43°19'35.02"O | SES-PIAU-3574 | 4033 | 2012-08-29 | Marcela de Castro Lopes | Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. | 32 3254-1335 | 36157-000 |  | 00:20:0e:10:4a:d1 | 2012-09-24 | André da Silva Braz | 2012-09-24 |  | 9/7 - Correção Efetuada / 6/7 - Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Moises 32 3254-1335, informou que endereço correto é Rua Dilermando Cruz -SN, endereço cadastrado Rua Silva Jardim, s/n, refere-se a Prefeitura. | 18/09/2012 10:25:56 Marcos Gonzaga Milagres Alterações realizadas. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 16:23:50 Hernan Martins Alves Mudou de endereço para a Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. Pendência Ativação 09/07 | 2012-12-23
3577 | 3577 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | CANCELADO | Paralisado | LIDER | - | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | - | 4033 | - | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 |  | - |  |  |  |  | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada / Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : Na cidade de Pirapetinga , não foi modificada no sistema a cidade correta. | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : | 1900-03-30
3578 | 3578 | 2012-05-23 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-05-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAÚBA | 21°16'9.00"S | 43° 1'13.68"O | SES-PIBA-3578 | 4033 | 2012-08-08 | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 32 3573-2292 | 36170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:e4 | 2012-08-08 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Francisco 32 3573-2292, endereço correto : Maria de Aguiar / SN , Bairro : João Gonçalves Daneiva | - | 2012-11-07
3576 | 3576 | 2012-05-23 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | PIRANGUÇU | 22°31'41.93"S | 45°29'48.76"O | SES-PICU-3576 | 4033 | 2012-09-05 | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 35 3643-1534 | 37511-000 |  | 00:20:0e:10:4a:93 | 2012-09-05 | Walter Leandro | 2012-09-05 |  | CANCELADO COM A LIDER. | - | 2012-12-04
3625 | 3625 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3625 | 4033 | 2012-07-03 | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 32 3339-2133 | 36202-522 |  | 00:20:0E:10:52:AD | 2012-07-03 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-04 |  |  | - | 2012-10-02 | [5 empty] | Local não possui Computador para conexão.
3630 | 3630 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3630 | 4033 | 2012-07-04 | Luís Fabiano Gouveia Araújo | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 32 3393-7062 | 36200-970 |  | 00:20:0e:10:51:c8 | 2012-07-05 | André da Silva Bráz | 2012-07-05 |  |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo de rede
3626 | 3626 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3626 | 4033 | 2012-08-07 | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 32 3339-2125 | 36205-286 |  | 00:20:0e:10:4d:00 | 2012-08-07 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 |  | 27/6 - Cliente ciente. / Em contato com a Sra.Carmem Lúcia de Assis Lima Candian 32 3339-2125, informa não estar ciente da instalação e não autorizou a mesma. | 27/6 - Cliente notificado. | 2012-11-05
3627 | 3627 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3627 | 4033 | 2012-07-12 | Valter Adriano Paulino de Campos | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 | 32 3339-2085 | 36200-010 |  | 00:20:0e:10:48:d3 | 2012-07-10 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 |  |  | - | 2012-10-15 | [5 empty] | Sem no cliente.
3629 | 3629 | 2012-05-28 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-06-13 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | Domingos Sávio Silva Madeira | Rua Principal, s/n | 32 3393-3023 | 36206-700 |  | - |  |  |  |  | 13/6 - Em contato com o Sr. Domingos Sávio Silva Madeira 32 3393-3023 , informou que o Posto de saúde passará por uma reforma , onde não tem previsão ainda , pois estão aguardando a liberação da solicitação de verba . | 10/09/2012 10:35:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 13/06/2012 15:55:41 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correção 13/06/201 | 1900-03-30
3628 | 3628 | 2012-05-28 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 2012-10-18 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3628 | 4033 | 2012-09-25 | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 32 3339--2128 | 36201-142 |  | 00:20:0E:10:4A:8D | 2012-09-27 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-27 |  | Em contato com a Sra. Raphaela Braga Magalhães 32 3339--2128, informa não estar ciente da instalação não autorizando a mesma. | 27/08/2012 11:28:00 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 06/06/2012 08:30:29 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correç | 2012-12-26
3616 | 3616 | 2012-05-28 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-10-10 | 2012-06-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3616 | 4033 | 2012-09-19 | Raphaella P. de Moura Nascimento | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 32 9967-7751 / 32 88 | 36205-336 |  | 00:20:0e:10:4a:dc | 2012-09-24 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-24 |  | Telefone só da sinal de ocupado | 27/08/2012 11:29:52 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 13/06/2012 14:43:44 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato para ativação só dá sinal de ocupado. Caso seja confirmado informar novo t | 2012-12-23 | 2012-10-02 | 2012-10-16 | LIDER | O TX estava desativado, técnico acessou o modem via IP e deu start no TX. | tecnico da prefeitura acessou o modem desconfigurando o mesmo, isso me foi passado pelo diogo que e Funcionario do posto.
3620 | 3620 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | 2012-06-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3620 | 4033 | - | Letícia Ribeiro Sanglard | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 32 3339-2111 | 36200-000 |  | 00:20:0E:10:4C:F2 | 2012-07-24 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA / PARALISADO NO SISTEMA - Telefone só da sinal de ocupado | Telefone só da sinal de ocupado | 2012-10-22
3619 | 3619 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3619 | 4033 | 2012-07-03 | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n | 32 3339-2139 | 36202-502 |  | 00:20:0E:10:52:09 | 2012-07-04 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 |  |  | - | 2012-10-02 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3632 | 3632 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3632 | 4033 | 2012-07-18 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua João Simões, s/n | 32 3339-2124 | 36206-200 |  | 00:20:0e:10:4f:72 | 2012-07-18 | André da Silva Bráz | 2012-07-18 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | 2012-10-16 | [5 empty] | Localidade não possui computador.
3633 | 3633 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3633 | 4033 | 2012-07-19 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 32 3339-2124 | 36202-310 |  | 00:20:0e:10:4f:9d | 2012-07-19 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | 2012-10-17 | [5 empty] | Não tem computador na localidade.
3634 | 3634 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3634 | 4033 | 2012-07-20 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Maria das Graças Vidal, s/n | 32 3339-2124 | 36200-000 |  | 00:20:0e:10:4f:60 | 2012-07-20 | André da Silva Bráz | 2012-07-20 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | 2012-10-18 | [5 empty] | Localidade não possui computador
3618 | 3618 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-09-11 | 2012-08-18 | 2012-07-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3618 | 4033 | 2012-09-10 | Thanee Ap. de Almeida Cruz | Rua Basílio de Moraes s/n | 32 3339-2129 | 36205-526 |  | 00:20:0E:10:4B:00 | 2012-09-19 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-19 |  | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . / 27/6 - Endereço confirmado / Em contato com a Sra.Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129,solicitou entrar em contato com a coordenação para liberar a instalação . | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO. | 2012-12-18 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | LIDER | Link em queda | Realinhamento da antena.
3635 | 3635 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-08-24 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3635 | 4033 | 2012-07-20 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 32 3339-2124 | 36209-000 |  | 00:20:0e:10:4f:33 | 2012-07-24 | André da Silva Bráz | 2012-07-24 |  | CADASTRAR DATA NO SAOM. / Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | 2012-10-22
3617 | 3617 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-08-03 | 2012-07-27 | 2012-07-19 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 32 3339-2127 | 36202-060 |  | - |  |  |  |  | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudança. / 27/6 - Endereço corrigido / Conforme o contato com a Sra. Maria José Lopes da Silva 32 3339-2127 , informou que o endereço que está cadastrado refere-se ao endereço que Posto de saúde irá mudar , atualmente o Posto de sade se localiza Rua Santa Catarina N :170, prazo para mudar e de 30 dias . | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudanç | 1900-03-30
3621 | 3621 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3621 | 4033 | 2012-07-24 | Anny Vianna | Rua Rufino José, s/n | 32 3330-9106 | 36200-000 |  | 00:20:0E:10:4D:09 | 2012-07-24 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO NO PORTAL / 28/06/2012 18:02:03 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Anny Vianna 32 3330-9106, foi informado que o endereço correto é Rua Rufino José Ferreira | - | 2012-10-23
3622 | 3622 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3622 | 4033 | 2012-07-10 | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 32 3339-2138 | 36204-634 |  | 00:20:0e:10:51:d0 | 2012-07-10 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | 18/7 - Novo contato, problema não resolvido. 10/7 - Problemas eletricos na lcoalidade, não tem tomada disponível para o modem. | - | 2012-10-22 | [5 empty] | Sim, no pc do cliente.
3631 | 3631 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3631 | 4033 | 2012-07-20 | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 32 3393-8026 | 36207-000 |  | 00:20:0E:10:4F:79 | 2012-07-20 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-20 |  |  | - | 2012-10-18 | [5 empty] | O técnico não está com o cabo de rede disponível.
3623 | 3623 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3623 | 4033 | 2012-07-20 | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 32 3339-2110 | 36202-801 |  | 00:20:0E:10:4c:37 | 2012-07-20 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | ESTAVA SEM TERMO NO SISTEMA. | - | 2012-10-22
3624 | 3624 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3624 | 4033 | 2012-07-10 | Débora Cristina da Silva Nery Chaves | Praça Fortaleza, s/n | 32 3339-2130 | 36202-734 |  | 00:20:0e:10:48:a3 | 2012-07-10 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | 2012-08-30 |  |  | - | 2012-11-28
3614 | 3614 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3614 | 4033 | 2012-07-12 | Gelsa Mara Martins Pimenta | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 32 3339-2112 | 36204-076 |  | 00:20:0e:10:48:dd | 2012-07-12 | Marcos Aurélio | 2012-07-12 |  |  | - | 2012-10-10 | 2012-08-03 | 2012-08-09 | LIDER | Sem transmissão
3613 | 3613 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3613 | 4033 | 2012-08-01 | Marcos Iran Dias | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 32 3339-2113 | 36202-508 |  | 00:20:0E:10:4F:3c | 2012-08-01 | Marcio | 2012-08-13 |  | PARALISADO NO SISTEMA / 28/06/2012 17:56:12 Verônica Bruna Barroso Em contato com o Sr. Marcos Iran Dias 32 3339-2113, o número correto e 200. | - | 2012-11-11
3612 | 3612 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3612 | 4033 | 2012-07-09 | Danila Batista Dutra Camara | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 32- 3339-2131 | 36200-680 |  | 00:20:0e:10:49:d1 | 2012-07-09 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 |  |  | - | 2012-10-07 | [5 empty] | Plugado apenas no modem.
3593 | 3593 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 18º0'23''S | 43º23'42''O | SES-SATO-3593 | 4033 | 2012-08-13 | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 38 3546-1220 | 39185-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-13 | Marcio Antonio | 2012-08-13 |  | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados / 13/06/2012 14:32:55 Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados | 2012-11-11
3594 | 3594 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | DESPARAISADO | Agendado | VODANET | VODANET | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 18º18'9''S | 42º9'14''O | - | 4033 | 2012-08-17 | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | (33)3293-1195/1187 | 39785-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 14:34:49 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 1900-03-30
3595 | 3595 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | 19º42'30''S | 44º33'35''O | SES-SAHA-3595 | 4033 | 2012-07-04 | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 37 3275-1046 | 35694-000 |  | 00:20:0E:10:4A:48 | 2012-07-03 | Airton Gabriel | 2012-07-04 |  |  | - | 2012-10-02 | [5 empty] | ligado diretamente ao computador
3596 | 3596 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 22º19'53''S | 45º31'42''O | SES-SARE-3596 | 4033 | 2012-08-10 | Derivaldo Tadeu da Costa | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 35 3645-1580 | 37510-000 |  | 00:20:0E:10:4A:8B | 2012-08-09 | Fabrício Campolina | 2012-08-10 |  | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 15:00:28 Verônica Bruna Barroso Em contato com Sr.Jose Mauro 35 3645-1580, informou que a Farmacia de Minas mudou de endereço, agora localiza na Rua Caetano Pires /N: 115. | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 2012-11-08
3597 | 3597 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SÃO PEDRO DOS FERROS | 20º10'12''S | 42º31'29''O | SES-SAOS-3597 | 4033 | 2012-08-17 | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | (33)3352-1785/1403 | 35360-000 |  | 00:20:0E:10:4F:68 | 2012-09-11 | Walter Leandro | 2012-09-11 |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06 -Endereço corrigido. / 13/6 - Endereço incorreto ; Praça Prefeito Armando Rios n° 16 | 28/06/2012 - Endereço corrigido. | 2012-12-10
3598 | 3598 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 19º17'2''S | 43º10'0''O | SES-SATO-3598 | 4033 | 2012-07-03 | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 31 3867-5205 | 35815-000 |  | 00:20:0e:10:52:10 | 2012-07-03 | Walter Leandro | 2012-07-03 |  |  | - | 2012-10-01 | [5 empty] | ?
3599 | 3599 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | SES-SADO-3599 | 4033 | 2012-07-06 | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 31 3577-7790 / 7550 | 32450-000 |  | 00:20:0e:10:49:e4 | 2012-07-06 | Airton Gabriel | 2012-07-13 |  | DATA DO AGENDAMENTO NO PORTAL ESTA PARA O DIA 10/07. | - | 2012-10-11 | 2012-10-23 |  | AIRTON | Houve reforma na farmácia e link com níveis baixos |  | Sim, no pc do cliente.
3600 | 3600 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SILVIANÓPOLIS | 22º1'46''S | 45º50'6''O | SES-SIIS-3600 | 4033 | 2012-08-17 | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 35 3451-1442 | 37560-000 |  | 00:20:0e:10:4a:a6 | 2012-09-04 | Walter Leandro | 2012-09-05 |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. / 13/06/2012 15:02:05 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Elaine (35)9919-2558, informou que endereço novo da Farmacia e Rua Vicente Benedito Nogueira /sn | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. | 2012-12-04 | [5 empty] | (Onde?)
3601 | 3601 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | - | TAPARUBA | 19º45'46''S | 41º36'47''O | - | 4033 | 2012-08-28 | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | (33)3314-8122/8002 | 36953-000 |  | - |  |  |  |  | 8/8 - Local em reforma até 28/8. - 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato / 13/06/2012 14:37:22 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado e celular desligad | 01/10/2012 13:43:22 Ivan Santos Reforma Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato | 1900-03-30 | [5 empty] | Máquina do cliente
3602 | 3602 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-07-13 | PARALISADO | Paralisado | VODANET | SAUDE | TAQUARAÇU DE MINAS | 19º39'48''S | 43º41'28''O | SES-TAAS-3602 | 4033 | 2012-07-10 | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 | 31 3684-1226 | 33980-000 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - Localidade em reforma. | 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a localidade passava ou passaria por reformas no momento do agendamento, mesmo sendo questio | 1900-03-30
3603 | 3603 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | TARUMIRIM | 19º16'47''S | 42º0'19''O | SES-TAIM-3603 | 4033 | 2012-09-12 | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | (33)3233-1356/1539 | 35140-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b9 | 2012-09-12 | Sidinei de Paula | 2012-09-13 |  | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato / 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 2012-12-12
3604 | 3604 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | TURVOLÂNDIA | 21º51'13''S | 45º46'50''O | SES-TUIA-3604 | 4033 | 2012-07-03 | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 35 3242-1133 | 37496-000 |  | 00:20:0E:10:52:70 | 2012-07-03 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 |  |  | - | 2012-10-01 | [5 empty] | Não, cabo muito curto.
3581 | 3581 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 18º24'57''S | 46º25'17''O | SES-PRIO-3581 | 4033 | 2012-08-14 | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 34 3811-2070 | 38750-000 |  | 00:20:0E:10:4A:B9 | 2012-08-14 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 |  | 29/06/2012 16:05:03 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Corrigido / 28/06/2012 17:54:46 Verônica Bruna Barroso Corrigir o número do endereço : é 375 | - | 2012-11-12 | [5 empty] | (Porquê?)
3583 | 3583 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | REDUTO | 20º14'49''S | 41º58'55''O | SES-RETO-3583 | 4033 | 2012-07-20 | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 33 3378-4133 | 36920-000 |  | 00:20:0e:10:4f:73 | 2012-07-20 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-20 |  |  | - | 2012-10-18 | [5 empty] | Cabo curto.
3584 | 3584 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | RIO DOCE | 20º15'11''S | 42º53'40''O | SES-RICE-3584 | 4033 | 2012-07-11 | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 31 3883-5288 | 35442-000 |  | 00:20:0e:10:51:e2 | 2012-07-10 | Airton Gabriel | 2012-07-13 |  | 13/7 - Termo corrigido e aprovado no sistema. / 10/7 - Termo errado. | - | 2012-10-11 | [5 empty] | localidade não possui computador
3585 | 3585 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | 2012-08-24 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | RIO PRETO | 22º47'60''S | 45º46'0''O | SES-RITO-3585 | 4033 | - | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | (32)3283-3875 / 32 | 36130-000 |  | - |  |  |  |  | 13/8 - O posto de saúde esta em reforma só vai terminar no mês de Outubro. / 6/7 - Em contato com Elvira no tel 32 8423-3071, foi informado que o endereço está incorreto. Endereço correto é R. Comendador Tereziano nº 60. | 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível paralisar no Saom pelo Prazo. 09/07/2012 11:28:36 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço 06/07/2012 16:1 | 1900-03-30 | [5 empty] | localidade não possui computador
3586 | 3586 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SACRAMENTO | 19º51'30''S | 47º27'9''O | SES-SATO-3586 | 4033 | 2012-08-09 | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 34 3351 3739 | 38190-000 |  | 00:20:0e:10:4f:84 | 2012-08-09 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 |  | 28/6 - Endereço corrigido / 13/6 - Endereço Incorreto: Rua Mauricio Bonate n°10, bairro Felipe Venites | 28/6 - Endereço corrigido. | 2012-11-08
3592 | 3592 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO GERALDO | 20º55'7''S | 42º49'37''O | SES-SADO-3592 | 4033 | 2012-06-27 | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 32 3556-1165 | 36530-000 |  | 00:20:0e:10:51:f1 | 2012-06-27 | Marcos Aurélio | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | Direto na máquina do Cliente.
3591 | 3591 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 15º20'21''S | 42º37'25''O | SES-SARO-3591 | 4033 | 2012-06-27 | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 | 38 3824-8193 | 39538-000 |  | 00:20:0e:10:4c:9b | 2012-06-27 | Johnny Miranda | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | Técnico não possuia cabo de rede
3589 | 3589 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SANTA MARIA DE ITABIRA | 19º27'1''S | 43º6'0''O | SES-SARA-3589 | 4033 | 2012-07-02 | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 31 3838-1340 | 35910-000 |  | 00:20:0e:10:52:b6 | 2012-07-02 | Airton Gabriel | 2012-07-02 |  |  | - | 2012-09-30 | [5 empty] | Conectado ao PC disponível na localidade.
3689 | 3689 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3689 | 4033 | 2012-07-11 | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | (33) 3523-5334 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:52:ce | 2012-07-11 | Marcos Antônio | 2012-08-16 |  | Data de agendamento para o dia 16/8. | Cnes: 2211173 PSF Matinha | 2012-11-14 | [5 empty] | técnico não possui o cabo
3611 | 3611 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3611 | 4033 | 2012-07-19 | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 32 3333-4121 | 36205-276 |  | 00:20:0e:10:4b:1c | 2012-07-19 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-27 |  | INICIO DE COMICIONAMENTO DIA 19/7 - BRUNO | Não autorizou | 2012-10-25
3582 | 3582 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | QUELUZITA | 20°44'7.62"S | 43°52'36.08"O | SES-QUTA-3582 | 4033 | 2012-07-18 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 31 3722-1210 | 36424-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2c | 2012-07-17 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 |  |  | - | 2012-10-17 | [5 empty] | cliente já possui outra conexão no computador da localidade
3641 | 3641 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JANUÁRIA | 15°29'20.97"S | 44°21'23.44"O | SES-JAIA-3641 | 4033 | 2012-08-15 | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | (38)3629-4300 | 39480-000 |  | 00:20:0e:10:4c:5b | 2012-08-15 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
3560 | 3560 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JANAÚBA | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | SES-JABA-3560 | 4033 | 2012-08-14 | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | (38) 3821-5745 | 39440-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E5 | 2012-08-14 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 |  |  | - | 2012-11-12
3767 | 3767 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3767 | 4033 | 2012-07-12 | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | (31) 3852-4804 | 35930112 |  | 00:20:0e:10:48:52 | 2012-07-12 | Walter Leandro | 2012-07-13 |  |  | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro | 2012-10-11
3766 | 3766 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3766 | 4033 | 2012-07-18 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | (31) 3852-2699 | 35930160 |  | 00:20:0E:10:51:BF | 2012-07-18 | Sidinei de Paula | 2012-07-19 |  |  | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança | 2012-10-17 | [5 empty] | computador da localidade esta em manutenção
3763 | 3763 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3763 | 4033 | 2012-07-13 | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | (31) 3852-0175 | 35930-390 |  | 00:20:0e:10:48:75 | 2012-07-13 | Walter Leandro | 2012-07-13 |  |  | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras | 2012-10-11 | [5 empty] | Conectado ao PC disponível na localidade
3764 | 3764 | 2012-06-13 | 2012-10-18 | 2012-10-05 | 2012-11-02 | 2012-06-19 | ACEITO | Agendado | LIDER | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3764 | 4033 | 2012-10-15 | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | (31) 3852-0013 | 35930-462 |  | 00:20:0e:10:4c:d4 | 2012-10-19 | Jair de Oliveira | 2012-10-23 |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro 27/08/2012 11:30:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 19/06/2012 12:51:17 Carla O. Rocha Marcos, dar prosseguimento, apenas, se o contato no local de Instalação estiver ciente. Caso c | 2013-01-21
3762 | 3762 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3762 | 4033 | 2012-07-19 | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | (31) 3851-8903 | 35930125 |  | 00:20:0e:10:4f:a5 | 2012-07-19 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial | 2012-10-22 | [5 empty] | computador da localidade está em manutenção
3761 | 3761 | 2012-06-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-07-13 | DESPARAISADO | Agendado | VODANET | VODANET | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3761 | 4033 | 2012-07-12 | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | (31) 3851-1672 | 35930-409 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado do local ou nas laterais do prédio, pois em apenas um dos lados do prédio seria possível achar o sinal, mas neste ponto, existe uma árvore bem a frente não permitindo a visada necessária para o sinal. O responsável pelo local irá verificar a possibilidade de podar a árvore para realizarmos a instalação. | 27/09/2012 09:08:07 Ivan Santos A Arvore ja foi podada. Solicitação Corrigida 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado | 1900-03-30
3757 | 3757 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-09-01 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3757 | 4033 | 2012-08-01 | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | (33) 3221-9104 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:71 | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-02 |  | PARALISADO NO SISTEMANinguém atende | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO | 2012-10-31
3758 | 3758 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-09-29 | 2012-08-12 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3758 | 4033 | 2012-07-30 | ERLAINE ALVES VIDAL | RUA BRUNO GLÓRIA , n116 - Bairro Pito | (33) 342-1-2847 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:9E | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-23 |  | LOCALIDADE PARALISADA, AGUARDANDO CORREÇÃO DE ENDEREÇO / Endereço correto : rua g , centro | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012 | 2012-11-21
3756 | 3756 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3756 | 4033 | 2012-07-30 | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | (33) 3421-2847 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:57 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-07-30 |  | PARALISADO NO SISTEMA. / Não consegue contato | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI | 2012-10-28
3755 | 3755 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3755 | 4033 | 2012-07-30 | FLÁVIO CALVETE | Rua DjalmaPrado, 73 | (33) 3421-2847 | 39740-000 |  | 00:20:0E:10:4A:94 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-08-27 |  | PARALISADO NO SISTEMA, AGUARDANDO CORREÇÃO. / (33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012 | 2012-11-25 | 2012-10-19 |  | SIDINEI | Em contato com a Daniele, a mesma informou que esta acesso somente a luz do Power, feito reset no equipamento, porem somente a luz do Power continuou acessa.
3759 | 3759 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3759 | 4033 | 2012-07-27 | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | (33) 3421-2847 | 39740000 |  | 00:20:0e:10:4a:8f | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-08-27 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 27/08. | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B | 2012-11-25
3769 | 3769 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3769 | 4033 | 2012-07-18 | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | (31) 3852-1879 | 35931023 |  | 00:20:0E:10:4C:FC | 2012-07-18 | Airton Gabriel | 2012-07-19 |  |  | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano | 2012-10-17 | [5 empty] | localidade não possui computador
3667 | 3667 | 2012-06-11 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-06-26 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MACHACALIS | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | - | 4033 | 2012-08-08 | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | (33) 3627-7150 | 39873000 |  | - |  |  |  |  | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL | 1900-03-30
3660 | 3660 | 2012-06-06 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-09-19 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | SAUDE | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | SES-JORO-3660 | 4033 | 2012-08-07 | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | (38) 3361-3543 | 38770000 |  | 00:20:0e:10:4b:09 | 2012-09-04 | Reginaldo Rezende | 2012-09-04 |  | AGENDADO PELA LIDER / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012 | 2012-12-03
3696 | 3696 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-19 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | - | 4033 | - | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma onde não tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutura para instalação da antena . | Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma ond enão tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutu | 1900-03-30
3688 | 3688 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3688 | 4033 | 2012-07-12 | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | (33) 3529-3036 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:51:c6 | 2012-07-12 | Marcos Antônio | 2012-08-17 |  | Agendado no sistema para o dia 17/8. | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta | 2012-11-15 | [5 empty] | O técnico esta sem o cabo RJ45.
3690 | 3690 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3690 | 4033 | 2012-09-17 | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | (33) 3521-1097 | 39800-000 |  | 00:20:0E:10:54:D3 | 2012-10-25 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 |  | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. / Foram feitas varias tentativas sem sucesso. | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde | 2013-01-23
3681 | 3681 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3681 | 4033 | 2012-09-17 | Isnália Vaz | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | (33) 3536 4116 | 39800-000 |  | 00:20:0E:10:54:0D | 2012-10-29 | Renato Bertoline | 2012-10-29 |  | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos Resolvido. / Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só fica ocupado . | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos - Resolvido. Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só | 2013-01-27
3694 | 3694 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Marta Camilo / Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | (33) 3529-2328 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos - PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Conforme a informação da Secretaria de Estado de Saúde que o telefone de contato e um orelhão publico , onde não consegui o contato . Telefone (33)3528-4054. | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012 | 1900-03-30
3728 | 3728 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | SES-NAUE-3728 | 4033 | 2012-07-26 | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | 00:20:0e:10:4f:4d | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 |  | AGENDADO PARA 30/7 NO PORTAL | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO | 2012-10-28
3691 | 3691 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3691 | 4033 | 2012-08-10 | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | (33) 3528-1948 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:50 | 2012-08-09 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 |  |  | Cnes: 2705346 PSF Mucuri | 2012-11-12
3695 | 3695 | 2012-06-11 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3695 | 4033 | 2012-09-17 | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | (33) 353-63471 | 39800-000 |  | 00:20:0E:10:54:62 | 2012-10-26 | Renato Kleon | 2012-10-29 |  | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra Erica (33)8824-3095 , não está ciente da instalação . | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012 | 2013-01-27
3721 | 3721 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-3721 | 4033 | 2012-07-27 | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | (33)84158564 | 39830000 |  | 00:20:0e:10:4f:5d | 2012-07-26 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 |  |  | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA | 2012-10-25
3719 | 3719 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-09-07 | 2012-08-11 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-3719 | 4033 | 2012-07-31 | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | (33) 3511-1964 | 39830-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E6 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 |  | PARALISADA NO SISTEMA, CONSEGUIU CONTATO. / Telefone só ocupado, provavelmente com defeito. | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012 | 2012-11-01
3768 | 3768 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3768 | 4033 | 2012-07-17 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | (31)38525639 | 35930-205 |  | 00:20:0E:10:4F:24 | 2012-07-17 | Airton Gabriel | 2012-07-18 |  |  | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito | 2012-10-16 | [5 empty] | Sem computador na localidade
3770 | 3770 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3770 | 4033 | 2012-07-18 | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | (31) 3852-6002 | 35930198 |  | 00:20:0E:10:52:B8 | 2012-07-19 | Airton Gabriel | 2012-07-19 |  |  | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos | 2012-10-17 | [5 empty] | Não há computador na localidade.
3687 | 3687 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3687 | 4033 | 2012-07-30 | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | (33) 3528-5171 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:90 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 |  |  | Cnes: 6521932 PSF Lajinha | 2012-10-30
3697 | 3697 | 2012-06-11 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3697 | 4033 | 2012-09-17 | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | (33) 3529-2349 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:54:C1 | 2012-10-23 | Renato Bertoline | 2012-10-23 |  | 2/7 - Endereço corrigido / Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012 | 2013-01-21
3700 | 3700 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-04 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | - | 4033 | - | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde não está em boas condições, solicitou que a secretaria realize uma analise. | Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde, não está em boas condições, solicitou que a secretaria realiza-se uma analise. | 1900-03-30
3703 | 3703 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3703 | 4033 | 2012-07-20 | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | (33) 3536-2787 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4A:12 | 2012-07-20 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 |  |  | Cnes: 2210177 PSF Taquara | 2012-10-18 | [5 empty] | O técnico esta sem o cabo de rede.
3705 | 3705 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | (33) 3528-2181 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. / Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio | 1900-03-30
3706 | 3706 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | CANCELADO | Paralisado | - | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | - | 4033 | - | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Cancelado em 21/8 / Os igual a 3685. | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros | 1900-03-30
3715 | 3715 | 2012-06-12 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-06-26 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | (33) 3511-1799 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | 04/07/2012 13:31:20 Marcos Gonzaga Milagres 33-8406-4427 Correção de endereço na OS. / Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE | 1900-03-30
3716 | 3716 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | - | 4033 | - | Maria Luiza M. Soares | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | (33) 3511-1799 | 39830000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. | 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE | 1900-03-30
3747 | 3747 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | DOM JOAQUIM | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | - | 4033 | 2012-08-31 | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | (31) 3866-1307 | 35865000 |  | - |  |  |  |  | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular / Favor verificar o telefone. | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA | 1900-03-30
3717 | 3717 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-3717 | 4033 | 2012-08-01 | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | (33) 3511-1964 | 39830000 |  | 00:20:0e:10:4F:69 | 2012-08-01 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 |  |  | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE | 2012-10-30
3720 | 3720 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | - | 4033 | 2012-08-22 | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | (33) 3511-1964 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | 8/8 - local em reforma até outubro. | 08/08/2012 17:45:13 Carla O. Rocha GCR: Marcos detectada pendência na unidade, manter na sua responsabilidade até que tenha resolvido à pendência. Após solução encaminhar para dar continuidade a instalação do acesso. Pendência Ativação Confi | 1900-03-30
3718 | 3718 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-3718 | 4033 | 2012-09-18 | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | (33)3511-1964 | 39830-000 |  | 00:20:0e:10:4f:ae | 2012-09-19 | Sidinei de Paula | 2012-09-20 |  | CANCELADO COM A LIDER | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE | 2012-12-19
3666 | 3666 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | MACHACALIS | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | - | 4033 | - | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | (33) 3627-1750 | 39873-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. / Telefone errado | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS | 1900-03-30
3668 | 3668 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | MACHACALIS | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | - | 4033 | 2012-09-28 | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | (33) 3627-1750 | 39873-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. / Telefone errado | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA | 1900-03-30
3725 | 3725 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-12-02 | 2012-08-11 | 2012-09-03 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | CRISTINA FERREIRA MACHADO | Rua Pedra Azul, s/n.º - São Vicente de Paulo | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | - |  |  |  |  | 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o posto mudará para Rua Pedra Azul s/n | 30/08/2012 14:02:32 Ivan Santos José Marcos 33 9157 3498 Coordenadora Alda 33 8859 2293 Mudará dia 15 da RUA OURO FINO , s/n Solicitação Corrigida 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o post | 1900-03-30
3726 | 3726 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | 2012-09-11 | SABRINA GUEDES RAGONE | Rua Carlos Gomes n.º 20 - Bairro Vila Nova | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Em contato com a Sra. Sabrina Guedes (33)8827-2515, informou que o posto de saúde mudou, endereço novo : Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. S | 1900-03-30
3732 | 3732 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | 2012-10-15 | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com Sr. Sergio Alves Resende (33)3622-1000, informou que endereço correto : Rua Gabriel Passos -S/N -Bairro Vila Gabriel Passos . | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS 20/08/2012 15:10:38 Ivan Santos Informação confirmada, com Sérgio Alves. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:53:40 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativa | 1900-03-30
3727 | 3727 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | 2012-10-15 | REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidades de saúde. | 30/08/2012 13:43:57 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidade | 1900-03-30
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-09-08 | 2012-08-11 | 2012-07-24 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | São Gonçalo do Rio Abaixo | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-09-04 | DEBORA CRISTINA COTA | RUA JANUÁRIA, nº 112 - CENTRO | (31) 3833-5561 | 35935-000 |  | - |  |  |  |  | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. / 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 – Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 – Centro. Favor corrigir na OS. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Fav | 1900-03-30
3729 | 3729 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | SES-NAUE-3729 | 4033 | 2012-07-26 | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | 00:20:0e:10:4d:0f | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA O DIA 01/08. | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR | 2012-11-01
3730 | 3730 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | VODANET | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | SES-NAUE-3730 | 4033 | 2012-09-20 | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b0 | 2012-09-27 | Sidinei de Paula | 2012-09-27 |  | CANCELADO COM A LIDER | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO | 2012-12-26
3731 | 3731 | 2012-06-12 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-06-28 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | 2012-10-15 | STELA REGINA LOURENÇO | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 - Bairro Espírito Santo | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | 28/06/201 - Não consegue contato com o cliente | 23/08/2012 15:07:01 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 28/06/2012 - Não consegue contato com o cliente Cnes: 2210533 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA GETÚLIO VARGAS | 1900-03-30
3674 | 3674 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3674 | 4033 | 2012-07-16 | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4a:16 | 2012-07-16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 |  | AGENDANDO PARA O DIA 23/7 NO PORTAL. | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto | 2012-10-21 | [5 empty] | O técnico esta sem cabo disponível.
3673 | 3673 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3673 | 4033 | 2012-07-18 | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | (33) 3529-2338 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:48:db | 2012-07-18 | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 |  | AGENDANDO PARA O DIA 25/7 NO PORTAL. | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa | 2012-10-23 | [5 empty] | Técnico não possui cabo de rede
3671 | 3671 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | DESPARAISADO | A agendar | VODANET | VODANET | FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | - | 4033 | - | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | (33) 3514-8013 | 39695-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possível por impedimentos do portal. CANCELADO COM A LIDER. | 27/08/2012 11:40:25 Ivan Santos resolvida 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possív | 1900-03-30
3670 | 3670 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ANGELÂNDIA | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | SES-ANIA-3670 | 4033 | 2012-08-13 | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 33 3516-9003 | 39685-000 |  | 00:20:0E:10:4A:CF | 2012-09-20 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-09-20 |  | CANCELADO COM A LIDER. | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO | 2012-12-19
3685 | 3685 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3685 | 4033 | 2012-08-10 | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4C:E9 | 2012-08-10 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 |  | 2/7 - OS ok. / OS identica a OS 3706. | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo | 2012-11-08
3678 | 3678 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-10-04 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | - | 4033 | - | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | (33)3529 2328 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro contato com da Farmacêutica a informação que não tem orientação de passar o telefone pessoal. | 04/09/2012 14:04:52 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:33:24 Hernan Martins Alves Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro con | 1900-03-30
3661 | 3661 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | SES-JORO-3661 | 4033 | 2012-08-30 | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | (38) 3561-1850 | 38770000 |  | 00:20:0E:10:4A:C4 | 2012-08-07 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-31 |  | Técnico não finalizou testes. | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV | 2012-11-29
3682 | 3682 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-10-04 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | - | 4033 | - | Simone Káthia | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | (33) 3523-6338 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . | 04/09/2012 14:07:42 Ivan Santos Resolvida. (33) 3523-6338 Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 | 1900-03-30
3679 | 3679 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3679 | 4033 | 2012-08-03 | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | (33) 3529-2987 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4F:7F | 2012-08-03 | George Felipe | 2012-08-03 |  |  | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta | 2012-11-01
3677 | 3677 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-07-31 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3677 | 4033 | 2012-08-08 | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | (33) 3529-2347 | 39800-000 |  | 00:20:0e:10:4f:7b | 2012-08-10 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-31 |  | 31/07/2012 15:34:16 Verônica Bruna Barroso Telefone: (33)35292347 incorreto, telefone referente ao endereço da OS seria:(33)3529-2339. | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires | 2012-11-29
3680 | 3680 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3680 | 4033 | 2012-08-02 | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | (33) 3529-2336 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:4f | 2012-08-02 | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA 15/8. | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia | 2012-11-14
3676 | 3676 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3676 | 4033 | 2012-10-04 | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | (33) 3536-2480 | 39800-000 |  | 00:20:0E:10:4A:DC | 2012-10-24 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-24 |  | Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . | 27/08/2012 11:31:22 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel | 2013-01-22
3752 | 3752 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | - | VIVIANE COTA LOUREDO | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | ligar apos as 16h (3 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) / Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665 | 1900-03-30
3753 | 3753 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | - | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 33 3421 7245 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada / Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 endereço correto é : Praça Isautina -N: 101/ Alvorada | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 e | 1900-03-30
3751 | 3751 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | 2012-10-22 | LUCINA M° DA COSTA TRAVASSOS | Rua das Palmeiras,49 - Colina verde | (33) 3421-2847 / 33 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-2967, disse que não tem conhecimento da instalação da antena e irá verificar com coordenadora da Secretaria de Estado de saúde . | 30/08/2012 13:59:11 Ivan Santos Resolvida: mudará de TRAVESSA DOS LEÕES , n60 Coordenadora: Claudiana 33 8835 2397 / Rejane 33 3421 2847 Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-296 | 1900-03-30
3749 | 3749 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DORES DE GUANHÃES | 19° 2'26.97"S | 42°55'27.30"O | SES-DOES-3749 | 4033 | 2012-07-27 | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | (33) 3426-1379 | 35894000 |  | 00:20:0e:10:4a:75 | 2012-07-27 | Fábio Passoni | 2012-08-20 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA 20/08. | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES | 2012-11-18
3735 | 3735 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3735 | 4033 | 2012-07-13 | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | (31) 3837-1106 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:49:e7 | 2012-07-13 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-13 |  |  | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE | 2012-10-11 | [5 empty] | Conectado direto no PC do Cliente.
3742 | 3742 | 2012-06-13 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-09-02 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3742 | 4033 | 2012-09-10 | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | (31) 3837-2616 | 35970000 |  | 00:20:0E:10:4A:7A | 2012-09-06 | Jair de Oliveira | 2012-09-06 |  | 18/07/2012 12:23:36 Ivan Santos A unidade Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . já possui antena em operação (ID 0940). Ativado em 26/03/2012. Endereço RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 - VILA REGINA confirmado! Outro telefone de contato pode ser (31)3837-3320 / Endereço correto Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA | 2012-12-05 | [5 empty] | Conectado direto no PC do Cliente.
3724 | 3724 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena . | 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena Cnes: 2210495 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA DA RETA | 1900-03-30
3750 | 3750 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FERROS | 19°13'55.61"S | 43° 1'4.35"O | SES-FEOS-3750 | 4033 | 2012-08-14 | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | (31) 3863-1512 | 35800000 |  | 00:20:0e:10:4c:43 | 2012-08-14 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 |  |  | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2012-11-14
3743 | 3743 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-09-10 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | - | 4033 | - | DENISE GOMES | RUA PIO XII , s/n - Bairro Bandeirantes | (31) 3853-1340 | 35938-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. / Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 10/09/2012 16:01:49 Hernan Martins Alves Posto esta em reforma e a unidade esta atendendo em outro endereço. Pendência Ativação 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. 26/06/2012 17:37:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias te | 1900-03-30
3740 | 3740 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3740 | 4033 | 2012-07-13 | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro NOSSA SRA DAS DORES | (31) 3837-3463 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:48:87 | 2012-07-13 | André da Silva Bráz | 2012-07-13 |  |  | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF | 2012-10-11 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | WALTER | Contato com sucesso, Sra. Andréa informou que o modem estava ligado porem com a luz de erro acessa, realizei restart e o modem permaneceu com a luz de erro ligada. Solicitei que ela o desligasse e religasse, mas o link continua alarmado. | Walter foi na localidade 3740 e constatou que o equipamento estava fora da tomada. | Computador atrás do modem
3723 | 3723 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-09-30 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | 2012-10-15 | KARLA ANTUNES CORTES | Avenida Mucuri, 499 - Laticinios | (33) 3621-2187 / 33 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Priscila 33-9119-6090, informou que posto irá para outro endereço, só que a mesma não soube informar endereço novo. | 30/08/2012 13:52:54 Ivan Santos Resolvida 33 8859 2293(Coordenadora - Alda Câmara) 33 9157 3498 - Jose Marques Unidade mudou de endereço PRACA TEOFILO OTONI , s/n, para Avenida Mucuri, 499 33 Solicitação Cor 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins | 1900-03-30
3734 | 3734 | 2012-06-13 | 2012-10-20 | 2012-10-29 | 2012-11-04 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | - | 4033 | 2012-11-19 | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | (31) 3837-2363 | 35970-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não recebeu nenhuma informação referente à instalação da antena, solicitou que entra-se em contato com Giovanny coordenador da unidade para autorização da instalação. | 27/09/2012 09:22:43 Ivan Santos Em contato com o sro. Geovane 31-38373320 ramal 26 Autorizou a estalaçao da antena. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não rec | 1900-03-30
3739 | 3739 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3739 | 4033 | 2012-09-11 | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n 376 - Bairro LEAO XIII | (31) 3837-1868 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:4c:24 | 2012-09-12 | Jair de Oliveira | 2012-09-13 |  | Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326. | 29/08/2012 14:41:19 Ivan Santos Resolvido. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO | 2012-12-12
3738 | 3738 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3738 | 4033 | 2012-07-11 | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | (31) 3837-6289 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:4a:1b | 2012-07-11 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 |  |  | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS | 2012-10-15 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3737 | 3737 | 2012-06-13 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 2012-08-26 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3737 | 4033 | 2012-07-12 | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n550-Bairro SÃO BENEDITO | (31) 3837-3266 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:52:b5 | 2012-07-11 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 |  | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO | 2012-10-15 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3736 | 3736 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3736 | 4033 | 2012-09-10 | Mirlei Conceição de Souza | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 - CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | (31) 3837-1402 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:4c:69 | 2012-09-11 | Jair de Oliveira | 2012-09-12 |  | Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Seleciano Luiz Lopes -N: 74 no Bairro Capim Cheiroso em Zona urbana. | 29/08/2012 14:40:31 Ivan Santos Resolcvido. Corrigido de Capim Cheiroso Zona Rural Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Selec | 2012-12-11
3733 | 3733 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3733 | 4033 | 2012-07-17 | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | (31) 38373326 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:52:53 | 2012-07-17 | Jair de Oliveira | 2012-07-17 |  | 17/07/2012 18:47:53 Carlos Alberto Silva O acesso não estava pingando no momento do aceite. | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO | 2012-10-15 | [5 empty] | conectado ao computador do cliente
3658 | 3658 | 2012-06-06 | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 2012-10-08 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38 3561 5472 | 38770-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 29/08/2012 14:37:54 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERIN | 1900-03-30
3659 | 3659 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | SES-JORO-3659 | 4033 | 2012-07-25 | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | (38) 3561-6648 | 38770000 |  | 00:20:0e:10:4f:65 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-30 |  |  | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA | 2012-10-28
3652 | 3652 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | SES-GUOR-3652 | 4033 | 2012-07-26 | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | (38) 36731235 | 38570000 |  | 00:20:0e:10:4c:8c | 2012-07-26 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 |  |  | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR | 2012-10-28
3655 | 3655 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | SES-LAAR-3655 | 4033 | 2012-08-16 | MARIELLY PERES MATEUS | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 34 3812-1306 | 38785000 |  | 00:20:0e:10:4a:7e | 2012-08-16 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 |  |  | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR | 2012-11-14
3654 | 3654 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | SES-LAAR-3654 | 4033 | 2012-08-15 | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 34 3812-5150 | 38785000 |  | 00:20:0e:10:4c:53 | 2012-08-15 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 |  |  | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS | 2012-11-14
3653 | 3653 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | SES-LAAR-3653 | 4033 | 2012-08-01 | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 34 3812-1255 | 38785000 |  | 00:20:0E:10:4D:04 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 |  |  | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR | 2012-10-30
3650 | 3650 | 2012-06-06 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | (38) 36731331 | 38570-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 30/08/2012 13:47:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUA | 1900-03-30
3744 | 3744 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | SES-BEAS-3744 | 4033 | 2012-07-26 | MARIA APARECIDA DA PENHA | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | (31) 3853-1392 | 35938-000 |  | 00:20:0E:10:4A:45 | 2012-07-26 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-27 |  |  | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA | 2012-10-25
3741 | 3741 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3741 | 4033 | 2012-07-13 | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | (31) 3837-9347 | 35970000 |  | 00:20:0E:10:52:D2 | 2012-07-13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-25 |  | 13/7 - Modem foi desligado sem contato com a localidade para realizar o aceite. | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE | 2012-10-23 | [5 empty] | Conectado ao PC disponível na localidade.
3672 | 3672 | 2012-06-11 | 2012-09-06 | 2012-10-18 | 2012-09-21 | 2012-07-12 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 33 3514-5025 | 39695-000 |  | - |  |  |  |  | 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da instalação da antena. | 23/08/2012 15:08:40 Ivan Santos Solicitação Corrigida 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da ins | 1900-03-30
3712 | 3712 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3712 | 4033 | 2012-08-03 | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | (33) 35361219 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4B:1B | 2012-08-03 | Marcio Rodrigo da Cruz | 2012-08-06 |  |  | Cnes: 6697321 UBR Nordeste | 2012-11-04
3782 | 3782 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | SES-MODA-3782 | 4033 | 2012-07-16 | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | (31) 3575-1260 | 35470-000 |  | 00:20:0e:10:52:bb | 2012-07-16 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-16 |  |  | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus | 2012-10-14
3783 | 3783 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-07-12 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | - | 4033 | - | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 31-3575-1445 | 35470-000 |  | - |  |  |  |  | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no endereço Rua dos Inconfidentes-Bairros: Centro. | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e | 1900-03-30
3784 | 3784 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-09-10 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | SES-MODA-3784 | 4033 | - | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha, 76 -Zona Rural | 31-8358-5216 | 35470-000 |  | - | [5 empty] | 10/09/2012 12:19:54 Hernan Martins Alves Local em reforma o termino previsto esta para o inicio de Outubro mas pode ser prolongado para Novembro. Pendência Ativação PSF Pedra Vermelha | 1900-03-30
3745 | 3745 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CARMÉSIA | 19° 4'55.27"S | 43° 8'58.57"O | SES-CAIA-3745 | 4033 | 2012-07-27 | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | (31) 3864-1111 | 35878000 |  | 00:20:0E:10:4A:AE | 2012-07-26 | Fábio Passoni | 2012-07-26 |  |  | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | 2012-10-24
3662 | 3662 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-07-12 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O | SES-CRZA-3662 | 4033 | 2012-08-20 | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | (34)3835-1465/1480 | 38735-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ae | 2012-10-23 | André da Silva Braz | 2012-10-23 |  | 16/07/2012 10:10:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Telefone efetuada. / 12/7 - Por gentileza verificar o telefone, pois no dia 02/07 desde 08:30 tentando falar no contato (34) 3835-1408 só chama, já outro telefone (34) 3835-1213 cadastrado esta com defeito. | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA | 2013-01-21
3799 | 3799 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3799 | 4033 | 2012-08-02 | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | (31) 3597-6102 | 32676-226 |  | 00:20:0e:10:4a:8c | 2012-08-02 | Walter Leandro | 2012-08-03 |  |  | UBS Nova Baden | 2012-11-01
3797 | 3797 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3797 | 4033 | 2012-08-01 | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | (31) 3597-3232 | 32677-518 |  | 00:20:0E:10:4A:DA | 2012-08-01 | Walter Leandro | 2012-08-01 |  |  | UBS Imbiruçu | 2012-10-30
3795 | 3795 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3795 | 4033 | 2012-07-31 | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | (31) 8644-2626 | 32678-325 |  | 00:20:0e:10:4c:2f | 2012-07-31 | Walter Leandro | 2012-07-31 |  |  | UBS Capelinha/CAIC | 2012-10-29
3793 | 3793 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3793 | 4033 | 2012-07-24 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3594-6432 | 32670-704 |  | 00:20:0e:10:4f:7d | 2012-07-24 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 | 2012-08-14 |  | UBS Alterosas II | 2012-10-22
3791 | 3791 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3791 | 4033 | 2012-07-26 | Ana Flávia | Av. Manducaia,272 - Bairro Dom Bosco | (31) 3592-1952 | 32670-512 |  | 00:20:0E:10:4A:68 | 2012-07-26 | Airton Gabriel | 2012-07-26 |  |  | UBS Dom Bosco | 2012-10-24
3789 | 3789 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3789 | 4033 | 2012-07-27 | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | (31) 3594-7076 | 32671-788 |  | 00:20:0E:10:4A:6A | 2012-07-27 | Airton Gabriel | 2012-07-27 |  |  | UBS Bueno Franco | 2012-10-25 | 2012-10-11 | 2012-10-18 | VODANET | Niveis baixos, perdendo pacotes. | Sem problemas na instalação, problema estava no cadastro do mac da estação.
3788 | 3788 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3788 | 4033 | 2012-08-01 | Rodnea | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | (31) 3594-7765 | 32611-076 |  | 00:20:0e:10:4c:3d | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01 |  |  | UBS Icaivera | 2012-10-30
3787 | 3787 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3787 | 4033 | 2012-08-01 | Rodnea | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | (31) 3596-2260 | 32611-220 |  | 00:20:0e:10:4c:2e | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01 |  |  | UBS Parque do Cedro | 2012-10-30
3786 | 3786 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3786 | 4033 | 2012-07-20 | Cintia Aparecida Moreno | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | (31) 3592-6718 | 32670-778 |  | 00:20:0E:10:4F:4A | 2012-07-20 | Walter Leandro | 2012-07-20 |  |  | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG | 2012-10-18 | [5 empty] | O computador disponível ja possui uma conexão.
3800 | 3800 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3800 | 4033 | 2012-07-26 | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | (31) 3511-8528 | 32678-028 |  | 00:20:0e:10:4a:82 | 2012-07-26 | Sidinei de Paula | 2012-07-30 | 2012-08-14 |  | UBS Universal | 2012-10-28
3798 | 3798 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3798 | 4033 | 2012-07-27 | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | (31) 3592-1711 | 32650-020 |  | 00:20:0e:10:4a:96 | 2012-07-27 | Walter leandro | 2012-07-27 |  |  | UBS Laranjeiras | 2012-10-25
3796 | 3796 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3796 | 4033 | 2012-07-27 | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | (31) 3592-2336 | 32675-818 |  | 00:20:0e:10:4a:73 | 2012-07-27 | Sidinei de Paula | 2012-07-27 | 2012-08-14 |  | UBS Vila Cristina | 2012-10-25 | 2012-10-03 | 2012-10-09 | VODANET | Link em queda. | Problemas na tomada
3794 | 3794 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3794 | 4033 | 2012-07-25 | Edilene | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (31) 3596-6320 | 32672-222 |  | 00:20:0e:10:4a:5f | 2012-07-25 | Walter Leandro | 2012-07-25 |  |  | UBS Nossa Senhora de Fátima | 2012-10-23
3792 | 3792 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3792 | 4033 | 2012-07-26 | Márcia | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3595-4359 | 32671-062 |  | 00:20:0e:10:4f:31 | 2012-07-26 | Walter Leandro | 2012-07-26 |  |  | UBS Alterosas I | 2012-10-24
3790 | 3790 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3790 | 4033 | 2012-07-25 | Alcione | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | (31) 3595-2580 | 32672-758 |  | 00:20:0E:10:4F:51 | 2012-07-25 | Airton Gabriel | 2012-07-26 |  |  | UBS Cruzeiro do Sul | 2012-10-24
3656 | 3656 | 2012-06-06 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-09-14 | 2012-07-12 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | SERRA DO SALITRE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Não tem | Avenida Brasil - N: 615 - Bairro da Nações | 34 3833-1696 | 38760-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. /12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FA | 1900-03-30
3657 | 3657 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SERRA DO SALITRE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | SES-SERE-3657 | 4033 | 2012-07-31 | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 34 3833-1171 | 38760000 |  | 00:20:0e:10:4f:8d | 2012-07-31 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  |  | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY | 2012-10-29
3834 | 3834 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3834 | 4033 | 2012-08-03 | Gilson | Rua Veneza,16 | (31) 3530-6260 | 32641-810 |  | 00:20:0E:10:4B:05 | 2012-08-03 | Walter Leandro | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
3835 | 3835 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3835 | 4033 | 2012-08-01 | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | (31) 3530-9181 | 32628-118 |  | 00:20:0E:10:4F:80 | 2012-08-01 | Sidinei De Paula | 2012-08-09 | 2012-08-14 |  | - | 2012-11-07
3836 | 3836 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3836 | 4033 | 2012-07-31 | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | (31) 3596-2899 | 32623-245 |  | 00:20:0e:10:4a:60 | 2012-07-31 | Sydnei de Paula Silva | 2012-08-01 | 2012-08-14 |  | - | 2012-10-30
3837 | 3837 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3837 | 4033 | 2012-08-02 | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 | (31) 3593-8128 | 32606-018 |  | 00:20:0e:10:4f:5a | 2012-08-02 | Sidney de Paula Silva | 2012-08-03 | 2012-08-14 |  | - | 2012-11-01
3838 | 3838 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3838 | 4033 | 2012-08-03 | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | (31) 3532-8920 | 32606-710 |  | 00:20:0e:10:4f:7c | 2012-08-03 | Sidinei de Paula Silva | 2012-08-03 | 2012-08-14 |  | - | 2012-11-01
3829 | 3829 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3829 | 4033 | 2012-08-17 | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | (31) 3597-8274 | 32681-426 |  | 00:20:0e:10:4a:a8 | 2012-08-17 | Sidinei de Paula | 2012-08-17 | 2012-08-29 |  | - | 2012-11-15
3825 | 3825 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3825 | 4033 | 2012-08-21 | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | (31) 3591-7410 | 32670-295 |  | 00:20:0e:10:4a:c7 | 2012-08-24 | Sidinei de Paula | 2012-08-24 |  |  | - | 2012-11-22
3828 | 3828 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3828 | 4033 | 2012-08-28 | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | (31) 3591-3883 | 32681-520 |  | 00:20:0e:10:49:c6 | 2012-08-28 | Sidinei de Paula | 2012-09-10 |  |  | - | 2012-12-09
3817 | 3817 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3817 | 4033 | 2012-08-27 | Lercina | Rua Peru,191 | (31) 3596-3332 | 32668-126 |  | 00:20:0e:10:4c:62 | 2012-08-29 | Sidinei de Paula | 2012-08-29 |  |  | - | 2012-11-27
3831 | 3831 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3831 | 4033 | 2012-08-29 | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | (31) 3596-1511 | 32641-300 |  | 00:20:0e:10:4f:29 | 2012-08-29 | Sidinei de Paula | 2012-08-29 |  |  | - | 2012-11-27
3826 | 3826 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3826 | 4033 | - | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | (31) 3591-2566 | 32687-050 |  | 00:20:0e:10:4a:2d | 2012-08-20 | Airton Gabriel | 2012-08-30 |  |  | - | 2012-11-28
3827 | 3827 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3827 | 4033 | 2012-08-06 | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 | (31) 3594-7292 | 32685-014 |  | 00:20:0e:10:4c:65 | 2012-08-06 | Airton Gabriel | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04
3819 | 3819 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-25 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3819 | 4033 | 2012-08-25 | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | (31) 3532-6145 | 32667-005 |  | 00:20:0E:10:4C:A8 | 2012-08-25 | Sidinei de Paula | 2012-08-27 |  |  | - | 2012-11-25
3816 | 3816 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3816 | 4033 | 2012-08-10 | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | (31) 3592-2209 | 32667-358 |  | 00:20:0e:10:4f:43 | 2012-08-13 | Airton Gabriel | 2012-08-13 |  |  | - | 2012-11-11
3815 | 3815 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3815 | 4033 | 2012-08-07 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 | (31) 3531-6187 | 32661-820 |  | 00:20:0e:10:4c:47 | 2012-08-07 | Airton Gabriel | 2012-08-07 |  |  | - | 2012-11-05
3830 | 3830 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3830 | 4033 | 2012-08-27 | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | (31) 3530-6471 | 32661-820 |  | 00:20:0e:10:4f:41 | 2012-08-28 | Airton Gabriel | 2012-08-28 |  |  | - | 2012-11-26
3824 | 3824 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | - | PARALISADO | Paralisado | VODANET | SAUDE | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | Adriana | Alameda das Macieiras,110 - Bandeirinhas | (31) 3531-3614 | 32661-820 |  | - |  |  |  |  | 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde constatou que não há local para instalação da antena. No telhando não é possível devido a telha colonial do local, nas laterais do local não existe visada para instalação, não há espaço nem visada tambem na parte de tras do local. Haveria um possibilidade no muro da frente, mas o mesmo é muito baixo e atrapalharia a circulação de pessoas. | 27/08/2012 14:23:16 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde | 1900-03-30
3820 | 3820 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3820 | 4033 | 2012-08-21 | Bárbara | Rua São Salvador,146 | (31) 3531-2044 | 10.146.119.1 |  | 00:20:0E:10:4C:40 | 2012-08-24 | Walter Leandro | 2012-08-27 |  |  | - | 2012-11-25
3823 | 3823 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3823 | 4033 | 2012-08-29 | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | (31) 3531-4327 | 32602-384 |  | 00:20:0e:10:4a:90 | 2012-08-29 | Walter Leandro | 2012-08-29 |  |  | - | 2012-11-27 | 2012-10-03 | 2012-10-09 | VODANET | Link em queda. | Problemas na tomada
3821 | 3821 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3821 | 4033 | 2012-08-10 | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 - Cidade Verde | (31) 3594-6240 | 32602-384 |  | 00:20:0e:10:4a:e1 | 2012-08-10 | Walter Leandro | 2012-08-13 |  |  | - | 2012-11-11
3822 | 3822 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3822 | 4033 | 2012-08-10 | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 | (31) 3592-2033 | 32655-556 |  | 00:20:0e:10:4f:92 | 2012-08-10 | Sidinei de Paula | 2012-08-13 | 2012-08-14 |  | - | 2012-11-11
3818 | 3818 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3818 | 4033 | 2012-08-27 | Laura Maria Caldeira | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | (31) 3592-5967 | 32667-170 |  | 00:20:0e:10:4a:ca | 2012-08-30 | Walter Leandro | 2012-08-30 |  |  | - | 2012-11-28
3814 | 3814 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3814 | 4033 | 2012-08-27 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Lourença Maria de Jesus,61 | (31) 3593-1970 | 32667-034 |  | 00:20:0e:4C:AF | 2012-08-27 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-30 |  | Walter com problemas no modem. | - | 2012-11-28
3867 | 3867 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BELO HORIZONTE | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | SES-BETE-3867 | 4033 | 2012-07-05 | MAROLINA BARROSO | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 3277-6072/ 6073 | 31155-440 |  | 00:20:0E:10:52:71 | 2012-07-05 | Walter Leandro | 2012-07-06 |  |  | - | 2012-10-04 | [5 empty] | Sim, no pc do cliente.
3684 | 3684 | 2012-07-05 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3684 | 4033 | 2012-10-22 | Leandro | Rua Concordia, 1060 - Palmeiras | (33) 3529-2337 | 39800-000 |  | 00:20:0E:10:53:70 | 2012-10-26 | Renato Bertoline | 2012-10-26 |  | 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente . | 27/08/2012 11:32:47 Ivan Santos Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente | 2013-01-24
3683 | 3683 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3683 | 4033 | 2012-10-25 | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | (33) 3536-2744 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:53:28 | 2012-10-25 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 |  |  | - | 2013-01-23
3675 | 3675 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-3675 | 4033 | 2012-09-17 | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | (33) 3521-1344 | 39800000 |  | - | 2012-10-31 | Renato Bertoline | 2012-10-31 |  |  | - | 2013-01-29
3847 | 3847 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3847 | 4033 | 2012-08-06 | Hianna dos Santos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0e:10:4c:d0 | 2012-08-06 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-07 |  |  | - | 2012-11-05
3849 | 3849 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3849 | 4033 | 2012-08-09 | Vacirlene Oliveira Silva Ribeiro | Rua Altino Marques nº 168 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0E:10:4C:90 | 2012-08-09 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-09 |  |  | - | 2012-11-07
3848 | 3848 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3848 | 4033 | 2012-08-07 | Flávia Flores da Silva | Avenida Isidoro Nalon nº 290 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0e:10:4a:ed | 2012-08-07 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-07 |  |  | - | 2012-11-05
3851 | 3851 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | CANCELADO | Agendado | - | - | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | - | 4033 | 2012-09-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - OS informada como duplicada. Corrigido e reenviado para Lider. | - | 1900-03-30
3850 | 3850 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-22 | 2012-09-03 | 2012-07-13 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | - | 4033 | 2012-09-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 - CENTRO | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. / 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 1900-03-30
3852 | 3852 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | SES-ANOS-3852 | 4033 | 2012-08-08 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4f:30 | 2012-08-08 | Marco Aurelio | 2012-08-13 |  | TERMO COM DATA, CORRIGIR | - | 2012-11-11
3853 | 3853 | 2012-07-04 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-27 | 2012-08-09 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | SES-ANOS-3853 | 4033 | 2012-08-09 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 | 32-33315782 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 9/8 - Endereço corretoi:Praça Santana,s/n | 03/09/2012 16:18:29 Ivan Santos Corrigido com base nas informações do Municipio. Endereço antigo: AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:26 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço par | 1900-03-30
3856 | 3856 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-08-09 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | - | 4033 | - | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 32-3336-0063 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui. | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui. | 1900-03-30
3855 | 3855 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | SES-ANOS-3855 | 4033 | 2012-08-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 32-3346-2033 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4c:d4 | 2012-08-10 | Marco Aurélio de Moura | 2012-08-10 |  |  | - | 2012-11-08
3854 | 3854 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | SES-ANOS-3854 | 4033 | 2012-08-08 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 32-3330-1165 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2b | 2012-08-08 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-10 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-08
3866 | 3866 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3866 | 4033 | 2012-09-10 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | (35)3523-1350/2762 | 37940-000 |  | - | 2012-10-31 | Ivan Paulino | 2012-10-31 |  |  | - | 2013-01-29
3862 | 3862 | 2012-07-04 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2012-09-26 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3862 | 4033 | 2012-09-10 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | (35)3523-2937 | 37940-000 |  | 00:20:0E:10:4C:3B | 2012-09-25 | Ivan Saulino | 2012-09-26 |  | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. / 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 2012-12-25
3863 | 3863 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3863 | 4033 | 2012-08-01 | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 35)3523-1551 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4c:3e | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31 | 2012-10-19 | 2012-10-23 | LIDER | "Contato com sucesso, Sr. Renata informou que ontem choveu na localidade o que pode ter causado a quedas dos níveis, enviaremos um técnico para o local." Hoje ainda permanece com níveis baixos, mesmo o tempo estando parcialmente nublado. | Técnico reapontou a antena, conseguiu sinal de 12.8. fez crosspol e o sinal caiu para 12.5 por causa da isolação. Técnico foi liberado.
3864 | 3864 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3864 | 4033 | 2012-07-31 | Soraya Brasileiro Carvalho Cardoso | Rua Major João Goncalves, 60 | (35)3523-1330 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:44 | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3865 | 3865 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3865 | 4033 | 2012-08-02 | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 3535231089 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:21 | 2012-08-02 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3860 | 3860 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3860 | 4033 | 2012-08-07 | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | (35)3523-2684 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:46 | 2012-08-07 | Jair de Oliveira | 2012-08-07 |  |  | - | 2012-11-05
3858 | 3858 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3858 | 4033 | 2012-08-02 | Flavia de Avila Fonseca Braz | Rua Cristal, 140 | (35)3523-2740 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4A:B7 | 2012-08-02 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
3859 | 3859 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3859 | 4033 | 2012-08-03 | Cristina Borges | Rua Pará, 327 | (35)3523-2029 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:e0 | 2012-08-03 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
3857 | 3857 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3857 | 4033 | 2012-08-08 | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | (35)3523-1806 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:0a | 2012-08-08 | Jair de Oliveira | 2012-08-08 |  |  | - | 2012-11-06
3861 | 3861 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | SES-ALIS-3861 | 4033 | 2012-08-10 | Rua Santissima Trindade, 115 | Rua Santissima Trindade, 115 | (35)3523-2215 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:b6 | 2012-08-10 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 |  |  | - | 2012-11-08
3870 | 3870 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | AGENDADO | Agendado | LIDER | LIDER | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | - | 4033 | 2012-08-27 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | (35) 3457-1330 | 37.484-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3871 | 3871 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | - | 4033 | 2012-09-17 | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | (35) 3457-1179 | 37.484-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3872 | 3872 | 2012-07-04 | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 2012-12-09 | 2012-07-13 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | IJACI | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | - | 4033 | 2012-11-23 | Rosula Maria Elias | Rua São João N: 160 - Vila Aparecida | 35 3843-1199 | 37205-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:13:09 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço: Em contato com a Sra. Alessandra 35 3843-1199, informou que PSS irá mudar no final de Agosto, para o endereço Rua São João N: 160 , no bairro : Vila Aparecida. | 24/10/2012 11:38:10 Ivan Santos A UNIDADE JA Mudou DE ENDEREÇO para Rua São João N: 160 , no bairro Vila Aparecida. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 14:42:45 Hernan Martins Alves Mudará de Praça Prefeito Elias Antonio filho, 35 no d | 1900-03-30
3873 | 3873 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | IJACI | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | - | 4033 | 2012-09-24 | Cinthia Figueiredo de Oliveira | Rua Bonifácio Barbosa, 45 Distrito de são Vicente | (31)3718-5465 | 35707-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3875 | 3875 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3875 | 4033 | 2012-08-07 | Carolina Soraggi Pereira | Rua Valeriano Timoteo, 202 | (32)33513177 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2e | 2012-08-07 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-07 |  |  | - | 2012-11-05
3874 | 3874 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3874 | 4033 | 2012-08-03 | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | (32)33514078 | 36212000 |  | 00:20:0E:10:4F:2F | 2012-08-03 | Marcos Aurélio | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
3876 | 3876 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CEDRO DO ABAETÉ | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | SES-CETE-3876 | 4033 | 2012-08-08 | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | (37)3544-1184 | 35624-000 |  | 00:20:0e:10:4d:01 | 2012-08-09 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-09 |  |  | - | 2012-11-07
3877 | 3877 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-31 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-3877 | 4033 | #REF! | #REF! | #REF! | 3672-2254 | 34585-140 |  | 00:20:0e:10:4d:0c | 2012-07-31 | Cid Santos | 2012-08-01 |  | 13/07/2012 17:13:39 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra. Eloisa 3672-2254 , informou que o endereço correto e Rua Rio Verde N: 70/ Bairro : Nossa Senhora de Fatima na cidade de Sabara . | - | 2012-10-30
3887 | 3887 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-10-02 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIUMHI | 20°27'42.63"S | 45°56'44.53"O | SES-PIHI-3887 | 4033 | 2012-09-18 | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37-3371-2400 | 37925-000 |  | 00:20:0e:10:4c:8f | 2012-09-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 |  | 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 na zona rural. | 27/08/2012 14:15:51 Ivan Santos Endereço confirmado. Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 n | 2012-12-18
3886 | 3886 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 3271-6034 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3885 | 3885 | 2012-07-04 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-08-08 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PERDÕES | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | SES-PEES-3885 | 4033 | 2012-09-14 | ARIANE OLIVEIRA SILVA | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 - Jardim das Flores | (35)3864-1784 | 37260-000 |  | 00:20:0e:10:4c:9c | 2012-09-26 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 |  | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. 08/08/2012 16:19:53 Hernan Martins Alves Cliente que mudou dia 23/07/2012 para Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 ? Jardim das Flores. | 2013-01-03
3884 | 3884 | 2012-07-04 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-07-13 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | 2012-09-12 | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38 3672 6559 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada . | 1900-03-30
3883 | 3883 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-3883 | 4033 | 2012-07-27 | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | (37) 3331-4736 | 35540000 |  | 00:20:0e:10:4f:26 | 2012-07-27 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-30 |  |  | - | 2012-10-28
3882 | 3882 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | SES-MOAS-3882 | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | (35) 3591-5100 | 37958000 |  | 00:20:0e:10:49:e2 | 2012-10-05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
3881 | 3881 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | SES-MANA-3881 | 4033 | 2012-08-10 | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ce | 2012-08-10 | Francisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-13 |  |  | - | 2012-11-11 | 2012-08-23 | - | - | Localidade sem TX e RX
3880 | 3880 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ITURAMA | 19°43'20.19"S | 50°11'37.36"O | - | 4033 | 2012-09-11 | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 34-34158735 | 38280-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3879 | 3879 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 37-3341-1901 | 35550-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o endereço atual da Farmacia e Rua JK, SN cidade ITAPECERICA | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o | 1900-03-30
3889 | 3889 | 2012-07-09 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-09-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JUIZ DE FORA | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | SES-JURA-3889 | 4033 | 2012-09-28 | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | (32) 3257-8810 | 36081-000 |  | 00:20:0E:10:51:ED | 2012-10-08 | Marco Aurelio | 2012-10-09 |  |  | - | 2013-01-07
3927 | 3927 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3927 | 4033 | 2012-08-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | (33)3332-3927 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4F:B5 | 2012-07-27 | Jefferson Alves | 2012-07-27 |  |  | - | 2012-10-25
3936 | 3936 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3936 | 4033 | 2012-08-22 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | (33) 3332-3638 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:ac | 2012-08-14 | Jeferson | 2012-08-14 |  |  | - | 2012-11-12
3933 | 3933 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3933 | 4033 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. | (33) 3378-1047 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f7 | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-20 |  |  | - | 2012-11-18
3938 | 3938 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3938 | 4033 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | (33) 3334-2000 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:82 | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
3937 | 3937 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3937 | 4033 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | (33)3332-3924 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:93 | 2012-07-31 | Jackson Alves | 2012-08-01 |  |  | - | 2012-10-30
3935 | 3935 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3935 | 4033 | 2012-08-14 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | (33) 3332-3662 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4D:03 | 2012-08-14 | Jedsson Alves | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
3934 | 3934 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3934 | 4033 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 | (33) 3378-3095 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:4b | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-21 |  |  | - | 2012-11-19
3932 | 3932 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3932 | 4033 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | (33) 3378-5139 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:85 | 2012-08-15 | Jedson Alves | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
3931 | 3931 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3931 | 4033 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | (33) 3378-6095 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:fa | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
3930 | 3930 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3930 | 4033 | 2012-08-02 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | (33) 3332-3926 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:44 | 2012-08-02 | Jedson Alves | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
3929 | 3929 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3929 | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | (33) 3332-3993 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4F:47 | 2012-08-01 | Jedson Alves | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3928 | 3928 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3928 | 4033 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | (33) 3378-8011 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b7 | 2012-08-15 | Jedson Alves Barroso | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
3926 | 3926 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3926 | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | (33)3332-3925 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:45 | 2012-08-02 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3925 | 3925 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3925 | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 33-3332-3922 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ec | 2012-08-01 | Victor Fonseca | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3924 | 3924 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3924 | 4033 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 33-3332-3923 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:91 | 2012-07-31 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-01 |  |  | - | 2012-10-30
3923 | 3923 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CABECEIRA GRANDE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | SES-CADE-3923 | 4033 | 2012-08-09 | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38-98110320 | 38625-000 |  | 00:20:0e:10:4f:6a | 2012-08-09 | Ronan Alves | 2012-08-10 |  |  | - | 2012-11-08
3922 | 3922 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CABECEIRA GRANDE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | SES-CADE-3922 | 4033 | 2012-07-30 | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38-98110320 | 38625-000 |  | 00:20:00:e1:04:ce | 2012-07-27 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 |  |  | - | 2012-10-28
3921 | 3921 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3921 | 4033 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | (35)3445-7116 | 37564-000 |  | 00:20:0E:10:4A:B8 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04 | 2012-08-08 | 2012-08-10 | LIDER | Sem transmissão
3920 | 3920 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3920 | 4033 | 2012-08-07 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N | (35)3422-9508 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4c:fe | 2012-08-07 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-07 |  |  | - | 2012-11-05 | 2012-08-16 | 2012-08-29 | VODANET | RX aceso e sem TX | Realinhado a antena
3919 | 3919 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3919 | 4033 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | (35)3445-1708 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f9 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04
3918 | 3918 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3918 | 4033 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | (35)3445-3140 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4a:99 | 2012-08-03 | João Marcelo | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04
3917 | 3917 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3917 | 4033 | 2012-08-25 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | (35)3445-3138 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2a | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3916 | 3916 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3916 | 4033 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | (35) 3445-3088 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4a:f3 | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
3908 | 3908 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3908 | 4033 | 2012-07-26 | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 35-3851-6672 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4a:5c | 2012-07-26 | Jair de Oliveira | 2012-07-30 |  |  | - | 2012-10-28
3909 | 3909 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | AGENDADO | Agendado | LIDER | LIDER | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | - | 4033 | - | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8094 | 37170-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3910 | 3910 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3910 | 4033 | 2012-07-30 | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 35-3851-7440 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8b | 2012-07-31 | Jair de Oliveira | 2012-08-01 |  |  | - | 2012-10-30
3911 | 3911 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3911 | 4033 | 2012-08-01 | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 35-3851-8118 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4A:78 | 2012-08-01 | Jair Oliveira | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3912 | 3912 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3912 | 4033 | 2012-08-01 | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos | 35-3851-7171 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:99 | 2012-08-01 | Jair de Oliveira | 2012-08-01 |  |  | - | 2012-10-30
3913 | 3913 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3913 | 4033 | 2012-07-25 | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 35-3851-6685 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:db | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 |  |  | - | 2012-10-23
3915 | 3915 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3915 | 4033 | 2012-07-24 | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 35-3851-8102 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4C:BE | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 |  |  | - | 2012-10-23 | 2012-10-15 | 2012-10-19 | LIDER | Sra. Maguidete informou que o modem estava conectado porém com apenas a luz de power acesa. | Técnico Márcio esteve no local e verificou que a antena estava desajustada, efetuamos novos ajustes através do crosspol e os níveis chegaram as níveis normais.
3914 | 3914 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3914 | 4033 | 2012-07-26 | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8079 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E1 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-26 |  |  | - | 2012-10-24
3951 | 3951 | 2012-07-19 | 2012-09-02 | 2012-09-02 | 2012-09-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BELO HORIZONTE | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | SES-BETE-3951 | 4033 | 2012-07-24 | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | (31)3428-3258 | 31250-115 |  | 00:20:0e:10:4f:86 | 2012-07-24 | Airton Gabriel | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSÍVEL CADASTRAR DATA DE ACITE NO SISTEMA | - | 2012-10-22
3942 | 3942 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3942 | 4033 | 2012-08-01 | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | (33)3332-2623 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4C:70 | 2012-08-01 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3941 | 3941 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-07-17 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3941 | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | (33) 3332-3970 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4C:6E | 2012-08-02 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3940 | 3940 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3940 | 4033 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | (33) 3332-3008 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:25 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04
3939 | 3939 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-3939 | 4033 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | (33) 3332-1278 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:20 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04
3953 | 3953 | 2012-07-23 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARATINGA | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O | - | 4033 | 2012-10-18 | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | (33) 3321-6228 | 35304-210 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3968 | 3968 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | - | 4033 | 2012-08-22 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 3732741581 | 35669-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3961 | 3961 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | - | 4033 | 2012-09-14 | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 33 35351856 | 39814-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3962 | 3962 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | - | 4033 | 2012-09-14 | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 33 35351220 | 39814-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3963 | 3963 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | - | 4033 | - | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 33 35354003 | 39814-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3964 | 3964 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | SES-PAOS-3964 | 4033 | 2012-08-07 | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 3732742062 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:4f:bb | 2012-08-07 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-07 |  |  | - | 2012-11-05
3965 | 3965 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | SES-PAOS-3965 | 4033 | 2012-08-02 | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 3732741048 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:4a:67 | 2012-08-02 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
3966 | 3966 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | SES-PAOS-3966 | 4033 | 2012-08-01 | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 | 3732741779 | 35669-000 |  | 00:20:0E:10:4B:16 | 2012-08-01 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
3967 | 3967 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | - | 4033 | 2012-09-12 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA ANTONIO AMORIM,S/N - CENTRO | 37 32741581 | 35669-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3969 | 3969 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PATROCÍNIO | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | SES-PAIO-3969 | 4033 | 2012-08-27 | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | (34)3831-9905 | 38740-000 |  | 00:20:0e:10:51:c0 | 2012-10-11 | André da Silva Braz | 2012-10-15 |  |  | - | 2013-01-13
3970 | 3970 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PATROCÍNIO | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | SES-PAIO-3970 | 4033 | 2012-09-05 | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | (34)3831-5288 | 38740-000 |  | 00:20:0e:10:4c:fd | 2012-09-04 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 |  |  | - | 2012-12-04
3971 | 3971 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | PATROCÍNIO | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | SES-PAIO-3971 | 4033 | 2012-09-05 | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | (34)3839-1818 | 38740-000 |  | 00:20:0e:10:4f:32 | 2012-09-04 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 |  |  | - | 2012-12-04
3972 | 3972 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTANA DO RIACHO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | - | 4033 | 2012-09-04 | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 31- 3718-7167 | 35845-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3973 | 3973 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-3973 | 4033 | 2012-08-27 | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 35 3832 6000 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4d:02 | 2012-08-17 | Marcos Antonio | 2012-08-20 |  |  | - | 2012-11-18
3974 | 3974 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-3974 | 4033 | 2012-08-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0E:10:4F:4C | 2012-08-09 | Marcos Antônio | 2012-08-13 |  |  | - | 2012-11-11
3987 | 3987 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-3987 | 4033 | 2012-08-16 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0E:10:4C:EF | 2012-08-16 | Marcos Antonio | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
3985 | 3985 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | - | 4033 | 2012-09-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3984 | 3984 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | - | 4033 | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3975 | 3975 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | - | 4033 | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - |  |  |  |  | 28/8 - O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barros n°108 Bairro Arnaldo. | 04/09/2012 15:00:05 Hernan Martins Alves O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barro | 1900-03-30
3976 | 3976 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-3976 | 4033 | 2012-08-06 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Gibran Francisco - S/N | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8c | 2012-08-08 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-09 |  |  | - | 2012-11-07 | 2012-10-15 | 2012-10-17 | AIRTON | Link em queda mesmo após testes. | Apontamento de antena
3977 | 3977 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-3977 | 4033 | 2012-08-17 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:55 | 2012-08-17 | Marco Antonio | 2012-08-20 |  |  | - | 2012-11-18
3978 | 3978 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | 2012-08-16 |  |  |  |  | - | 1900-03-30
3979 | 3979 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-3979 | 4033 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3980 | 3980 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-3980 | 4033 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b8 | 2012-08-14 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
3981 | 3981 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | - | 4033 | 2012-09-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Belo Horizonte - 822 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3983 | 3983 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | - | 4033 | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3993 | 3993 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | - | 4033 | 2012-10-15 | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 38392605 | 35900-199 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3994 | 3994 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | - | 4033 | 2012-10-25 | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 3839 2927 | 10146-242 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:07:39 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:01:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 1900-03-30
3995 | 3995 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-3995 | 4033 | 2012-09-26 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 3839 2766 | 35907-000 |  | 00:20:0E:10:53:FB | 2012-10-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 |  |  | 24/08/2012 13:08:00 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:47:24 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2013-01-24 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | WALTER | Link em queda, mesmo após testes. | Segundo o técnico Walter, o modem estava com a transmissão desligada. Liguei a transmissão e o modem voltou a funcionar.
3996 | 3996 | 2012-07-26 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-3996 | 4033 | 2012-09-26 | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | Rua Quatrocentos, 130 - Monsenhor José Lopes | 3839 2485 | 35900-078 |  | 00:20:0E:10:56:FB | 2012-10-25 | Ailton Guimarães | 2012-10-25 |  |  | 05/09/2012 15:00:10 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:07:38 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA 400, 130 Pendência | 2013-01-23
3997 | 3997 | 2012-07-26 | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 2012-10-14 | 2012-09-04 | A ACEITAR | Agendado | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-3997 | 4033 | 2012-10-22 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA NOVA ERA, 200 - CENTRO | 38392605 | 35900-000 |  | 00:20:0E:10:53:95 | 2012-10-25 | Ailton Guimarães Sampaio |  |  |  | 24/09/2012 12:56:07 Ivan Santos O endeço foi alterado.coordenadora Marli(96434031) Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:08:54 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com secretaria local informou que o ndereço seria RUA | 1900-03-30
3998 | 3998 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-3998 | 4033 | 2012-09-17 | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 3839 2224 | 35900-270 |  | 00:20:0E:10:4A:BE | 2012-09-17 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 |  |  | 24/08/2012 13:09:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:01 24/08/2012 11:39:18 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | LIDER | Link em queda | Márcio esteve na OS 3998 - SES-ITRA-3998 e informou que a energia cai a todo momento, ele não precisou fazer nenhuma ajuste, o link voltou ao normal sem intervenção. Talvez seja necessário retirar o link do monitoramento.
3999 | 3999 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-3999 | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 - CAMPESTRE | 3839 2487 | 35900-088 |  | 00:20:0e:10:4a:b2 | 2012-09-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-20 |  |  | 24/08/2012 13:09:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:21:42 23/08/2012 18:56:21 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-19
4000 | 4000 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4000 | 4033 | 2012-09-10 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 - PEDREIRA | 3839 2484 | 35904-003 |  | 00:20:0E:10:52:0E | 2012-09-21 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 |  |  | 24/08/2012 13:10:53 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:56 24/08/2012 11:34:38 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA PÁSSARO VERDE, 100, BA | 2012-12-20
4001 | 4001 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4001 | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 - BELA VISTA | 3839 2486 | 35900-076 |  | 00:20:0E:10:4A:AB | 2012-09-21 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 |  |  | 24/08/2012 13:15:07 Ivan Santos Endereço alterado de RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377, conforme informação da Sra. Marli Ap. Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:54:34 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria | 2012-12-20
4002 | 4002 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4002 | 4033 | 2012-09-26 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | Rua Ipoema,105 - Para | 3839 2483 | 35900-041 |  | 00:20:0E:10:53:D6 | 2012-10-23 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-23 |  |  | 05/09/2012 15:06:20 Ivan Santos Endereço Confirmado. Rua Ipoema,105 Pendência Ativação Resolvida 29/08/2012 11:59:53 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua R | 2013-01-21
4003 | 4003 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4003 | 4033 | 2012-09-10 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 3839 2481 | 35900-400 |  | 00:20:0e:10:51:cf | 2012-09-27 | Ailton Guimarães | 2012-09-27 |  |  | 24/08/2012 13:23:13 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:35:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-26
4004 | 4004 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4004 | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 3839 2499 | 35900-180 |  | 00:20:0E:10:4C:36 | 2012-09-14 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 |  |  | 24/08/2012 13:23:43 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:21:50 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17
4005 | 4005 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4005 | 4033 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 - AREAO | 3839 2225 | 35900-367 |  | 00:20:0E:10:4A:9F | 2012-09-25 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-25 |  |  | 24/08/2012 13:24:09 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:34:16 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-24
4006 | 4006 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4006 | 4033 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 3839 2498 | 35900-161 |  | 00:20:0E:10:4A:85 | 2012-09-18 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-19 |  |  | 24/08/2012 13:24:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:20:16 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-18
4007 | 4007 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4007 | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 3839 2222 | 35900-455 |  | 00:20:0E:10:4A:95 | 2012-09-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-20 |  |  | 24/08/2012 13:25:07 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:31:17 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-19
4008 | 4008 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4008 | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | MG 129, 001 - MAJOR LAGE | 3839 2866 | 35900-455 |  | 00:20:0e:10:53:e6 | 2012-10-24 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-24 |  |  | 24/08/2012 13:26:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:43:15 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria informou que o endereço seria:MG 129 001,Bairro BARREIRO Numero não se refere a unidade de saúde do | 2013-01-22
4009 | 4009 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4009 | 4033 | 2012-09-10 | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 3839 2496 | 35900-186 |  | 00:20:0E:10:4A:7B | 2012-09-17 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 |  |  | 24/08/2012 13:27:23 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:12:42 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17
4010 | 4010 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4010 | 4033 | 2012-09-19 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JORDÂNIA, 173 - Bethania | 38392605 | 35900-474 |  | 00:20:0e:10:52:da | 2012-09-19 | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-09-24 |  |  | 24/08/2012 13:28:58 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:00:11 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:RUA JORDÂNIA, 173, BETHÂNIA O numero de telefone n | 2012-12-23
4011 | 4011 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4011 | 4033 | 2012-09-20 | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 2383 9497 | 35901-226 |  | 00:20:0E:10:4A:7D | 2012-09-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 |  |  | 24/08/2012 13:30:12 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:15:37 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-20
4012 | 4012 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4012 | 4033 | 2012-09-10 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 3833 2780 | 4012 |  | 00:20:0e:10:53:c1 | 2012-10-29 | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-10-29 |  |  | 24/08/2012 13:30:49 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:22:30 Fernando La Rocca Junior 23/08/2012 19:13:59 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2013-01-27
4013 | 4013 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4013 | 4033 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) - GABIROBA DE CIMA | 3839 2492 | 35905-000 |  | 00:20:0E:10:53:9B | 2012-10-23 | Ailton Guimarães | 2012-10-24 |  |  | 24/08/2012 13:31:46 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:05 23/08/2012 19:12:00 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria local informou que o endereço seria:RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) Bairro:GA | 2013-01-22
4014 | 4014 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4014 | 4033 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | Rua urânio, 19 - MAJOR LAGE | 3839 2324 | 35900-012 |  | 00:20:0e:10:4f:5c | 2012-09-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-27 |  |  | 24/08/2012 13:35:01 Ivan Santos Endereço corrigido de RUA CASTRO ALVES 285. Conforme informação da Sra. Marly Aparecida Reis Procópio - Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:16:25 Verônica Bruna Barroso Em contato co | 2012-12-26
4015 | 4015 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4015 | 4033 | 2012-10-24 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 | 38392605 | 35901-230 |  | 00:20:0E:10:53:E5 | 2012-10-24 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 |  |  | - | 2013-01-24
4016 | 4016 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4016 | 4033 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 3839 2223 | 35900-120 |  | 00:20:0E:10:51:BC | 2012-09-14 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-17 |  |  | 24/08/2012 13:38:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:06:36 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. Pendência Ativação | 2012-12-16
4034 | 4034 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4034 | 4033 | 2012-08-02 | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | (31)35531589 | 35410-000 |  | 00:20:0E:10:4F:95 | 2012-08-02 | Cidi Santos | 2012-08-02 |  |  | - | 2012-10-31
4039 | 4039 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4039 | 4033 | 2012-08-06 | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | (31)35537150 | 35408-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a6 | 2012-08-06 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04
3991 | 3991 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PIRAPETINGA | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | - | 4033 | 2012-08-08 | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4017 | 4017 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4017 | 4033 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 3839 2165 | 35900-058 |  | 00:20:0e:10:4f:40 | 2012-09-20 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-10-08 |  |  | 24/08/2012 13:38:26 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:03:31 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2013-01-06
4018 | 4018 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-4018 | 4033 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 38391620 | 35900-595 |  | 00:20:0E:10:4A:6E | 2012-09-26 | Ailton Guimarães | 2012-09-26 |  |  | 24/08/2012 13:45:18 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:53:34 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação | 2012-12-25
4019 | 4019 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | - | 4033 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 | 3839 1469 | 35900-062 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:44:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:55:20 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 1900-03-30
4053 | 4053 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4053 | 4033 | - | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 3672-3704 | 34740-000 |  | 00:20:0e:10:4a:66 | 2012-09-19 | Airton Gabriel | 2012-09-19 |  | URGENCIA | - | 2012-12-18
4025 | 4025 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4025 | 4033 | 2012-08-02 | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | (31)35593211 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a8 | 2012-08-02 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
4023 | 4023 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4023 | 4033 | 2012-08-03 | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | (31)3553-1664 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4f:64 | 2012-08-03 | Antonio Gonçalves | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04
4024 | 4024 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4024 | 4033 | 2012-08-01 | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | (31)35593232 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4F:BD | 2012-08-02 | Cid Santos | 2012-08-03 |  |  | - | 2012-11-01
4026 | 4026 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4026 | 4033 | 2012-08-17 | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | (31)35593323 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4A:DB | 2012-08-06 | Antonio Gonçalves | 2012-08-20 |  | Tecninco não terminou os testes e não ligou novamento | - | 2012-11-18
4027 | 4027 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4027 | 4033 | 2012-08-03 | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº | (31)35593220 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4C:5E | 2012-08-03 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-11-04
4022 | 4022 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4022 | 4033 | 2012-08-16 | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | (31)3559-3131 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a7 | 2012-08-16 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
4029 | 4029 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4029 | 4033 | 2012-08-17 | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | (31)3559-3233 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8a | 2012-08-17 | Warley Gonçalves | 2012-08-20 |  |  | - | 2012-11-18
4028 | 4028 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4028 | 4033 | 2012-08-13 | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | (31)35593347 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4c:7c | 2012-08-08 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-09 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-07
4030 | 4030 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4030 | 4033 | 2012-09-04 | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | (31)3559-3272 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4a:e5 | 2012-09-11 | André da Silva Bra | 2012-09-11 |  |  | - | 2012-12-10
4031 | 4031 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4031 | 4033 | 2012-09-06 | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | (31)3559-3307 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4B:0E | 2012-09-06 | André da Silva Braz | 2012-09-06 |  |  | - | 2012-12-05
4032 | 4032 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4032 | 4033 | 2012-09-06 | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | (31)35516393 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4B:15 | 2012-09-06 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-06 |  |  | - | 2012-12-05
4033 | 4033 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4033 | 4033 | 2012-09-04 | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | (31)35593209 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4C:F0 | 2012-09-12 | André da Silva | 2012-09-13 |  |  | - | 2012-12-12
4035 | 4035 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4035 | 4033 | 2012-09-04 | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | (31)35532893 | 35410-000 |  | 00:20:0E:10:4C:DA | 2012-09-17 | André da Silva Braz | 2012-09-17 |  |  | - | 2012-12-16
4036 | 4036 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4036 | 4033 | - | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | (31)35535100 | 35412-000 |  | 00:20:0e:10:4c:81 | 2012-09-18 | André da Silva Braz | 2012-09-19 |  |  | - | 2012-12-18
4038 | 4038 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-08-24 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-05 | Thaline Alves | Rua Santo Onofre - Amarantina (Distrito de Ouro Preto) | (31)35535100 | 35412-000 |  | - |  |  |  |  | 29/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zona Rural. | 10/09/2012 10:23:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 24/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zon | 1900-03-30
4042 | 4042 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-04 | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | (31)35538335 | 35411-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4047 | 4047 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4047 | 4033 | 2012-09-04 | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | (31)35542224 | 35400-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4049 | 4049 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-10-09 | 2012-09-24 | 2012-10-03 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4049 | 4033 | 2012-09-04 | Polyana Tomazini | Rua: Antonio do Santos ,S/nº - Santo Antônio do Leite | (31)35544024 | 35413-000 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 10:19:39 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/10/2012 16:33:49 Hernan Martins Alves Não existe posto ou farmácia no endereço da OS. Pendência Ativação | 1900-03-30
4050 | 4050 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4050 | 4033 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | (31)35544024 | 35414-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b4 | 2012-08-28 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-28 |  |  | - | 2012-11-26
4048 | 4048 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4048 | 4033 | 2012-08-27 | Leonora Campos | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | (31)35533145 | 35409-000 |  | 00:20:0e:10:4c:e0 | 2012-08-30 | Manuel Martins | 2012-08-30 |  |  | - | 2012-11-28
4051 | 4051 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4051 | 4033 | 2012-08-08 | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | (31)35541121 | 35416-000 |  | 00:20:0e:10:4a:bc | 2012-08-14 | Ed Carlos | 2012-08-14 |  |  | - | 2012-11-12
4037 | 4037 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4037 | 4033 | 2012-08-10 | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | (31)35535100 | 35412-000 |  | 00:20:0e:10:4b:19 | 2012-08-10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13 |  |  | - | 2012-11-11 | 2012-10-05 | 2012-10-16 | VODANET | Daniele informou que as luzes estão acessas do equipamento, porem o Receive esta piscando e Transmite mantem acesso, porem o link esta em queda. | Mac trocado com a 4152 O técnico Sidnei foi a localidade (SES-OUTO-4037 ) e, segundo Sra. Aparecida, durante um final de semana eles saíram e deixaram a luz do posto acesa. Uma viatura da PM passando pelo local, avistou a luz acesa e decidiu entrar para verificar o que estava acontecendo. Eles então desconectaram modem que permaneceu desligado por todo esse tempo. Além disso, os funcionários do posto tem o hábito de desconectar o modem ao final do expediente. Sidnei solicitou que não desconectem mais o modem para evitar a quedas do link.
4040 | 4040 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4040 | 4033 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira | Rua Principal,S/Nº | (31)35537150 | 35406-000 |  | 00:20:0E:10:4A:EF | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
4041 | 4041 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4041 | 4033 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | (31)35537150 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4b:10 | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-17 |  |  | - | 2012-11-15
4043 | 4043 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4043 | 4033 | 2012-08-22 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4a:c1 | 2012-08-11 | Edicarlos Santos | 2012-08-13 |  |  | - | 2012-11-11
4044 | 4044 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4044 | 4033 | 2012-08-10 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35407-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-14 | Ed Carlos do Santos Carvalho | 2012-08-14 |  |  | - | 2012-11-12
4045 | 4045 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4045 | 4033 | 2012-08-13 | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 |  | 00:20:0E:10:4B:0D | 2012-08-13 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-13 |  |  | - | 2012-11-11
4046 | 4046 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4046 | 4033 | 2012-08-27 | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | (31)35543126 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4C:7F | 2012-08-10 | Maria Cristina Carvalho | 2012-08-13 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-11
4052 | 4052 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4052 | 4033 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | (31)35541121 | 35414-000 |  | 00:20:0e:10:4a:e7 | 2012-08-14 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14 |  |  | - | 2012-11-12
4074 | 4074 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4074 | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | (32) 3447-3109 | 36700-003 |  | 00:20:0E:10:4A:DE | 2012-09-21 | Fabio Passoni | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4073 | 4073 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4073 | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | (32) 3442-2004 | 36700-002 |  | 00:20:0E:10:4B:11 | 2012-09-26 | Fábio Passone | 2012-09-26 |  |  | - | 2012-12-25
4072 | 4072 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4072 | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | (32) 3447-1148 | 36700-001 |  | 00:20:0e:10:4a:ba | 2012-09-24 | Fábio Passoni | 2012-09-24 |  |  | - | 2012-12-23
4071 | 4071 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4071 | 4033 | 2012-08-31 | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | (32) 3694-4258 | 36700-000 |  | 00:20:0E:10:4A:C3 | 2012-09-18 | Fabio Passoni | 2012-09-19 |  |  | - | 2012-12-18 | 2012-10-02 | 2012-10-10 | VODANET | Modem apresentando baixos níveis de sinais | Modem estava desligado na tomada.
4070 | 4070 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4070 | 4033 | 2012-08-31 | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | (32) 3449-1412 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4a:c6 | 2012-09-19 | Fabio Passoni | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4069 | 4069 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4069 | 4033 | 2012-08-31 | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | (32)3442-1112 | 36700-000 |  | 00:20:0E:10:4C:2A | 2012-09-25 | Fábio Passoni | 2012-09-25 |  |  | - | 2012-12-24
4068 | 4068 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-10-03 | 2012-09-28 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | - | 4033 | 2012-08-31 | Amanda Melchiads Araujo | Rua Projetada s/n. - Tres Cruzes | (32) 3441-9886 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | 03/10/2012 08:53:10 Ivan Santos O Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/09/2012 13:49:36 Hernan Martins Alves Técnico informa que o endereço das Rua Três de Março, 32 na OS 4068 era um prédio alugado e o PSF mudou está | 1900-03-30
4067 | 4067 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4067 | 4033 | 2012-08-31 | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | (32) 3694-4296 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4a:e2 | 2012-09-24 | Fábio Passone | 2012-09-24 |  |  | - | 2012-12-23
4066 | 4066 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4066 | 4033 | 2012-09-17 | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | (32) 3449-7457 | 36700-000 |  | 00:20:0E:10:4A:88 | 2012-09-18 | Fabio Passoni | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4065 | 4065 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4065 | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | (32) 3447-5137 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4a:df | 2012-09-24 | Fábio Passone | 2012-09-25 |  |  | - | 2012-12-24
4064 | 4064 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4064 | 4033 | 2012-09-17 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | (32) 3447-9164 | 36700-000 |  | 00:20:0E:10:4A:D8 | 2012-09-20 | Fabio Passoni | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4063 | 4063 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4063 | 4033 | 2012-08-31 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 | (32) 3447-9164 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4a:e3 | 2012-09-19 | Fabio Passoni | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4062 | 4062 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4062 | 4033 | 2012-09-17 | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | (32) 3441-9464 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4a:62 | 2012-09-14 | Fabio Passoni | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4061 | 4061 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4061 | 4033 | 2012-08-31 | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | (32) 3449-1411 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4a:e9 | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4060 | 4060 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4060 | 4033 | 2012-09-17 | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | (32)3694-4261 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4c:bb | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4059 | 4059 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4059 | 4033 | 2012-08-31 | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | (32) 3694-4270 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4c:39 | 2012-09-14 | Fabio Passoni | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4058 | 4058 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4058 | 4033 | 2012-09-17 | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n | (32)36944297 | 36700-000 |  | 00:20:0E:10:4C:C4 | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4057 | 4057 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4057 | 4033 | 2012-08-14 | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | (32)36944248 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ba | 2012-09-13 | Fabio Passone | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13
4056 | 4056 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-4056 | 4033 | 2012-09-17 | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | (32)34492400 | 36700-000 |  | 00:20:0e:10:4b:18 | 2012-09-27 | Fábio Passone | 2012-09-27 |  |  | - | 2012-12-26
4142 | 4142 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4142 | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 35 3331-8721 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:27 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 |  |  | - | 2012-11-18
4139 | 4139 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4139 | 4033 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 35 3331-2126 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a9 | 2012-08-16 | Fabio Passoni | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
4144 | 4144 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4144 | 4033 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 35 3331-6750 | 37470-000 |  | 00:20:0E:10:4C:1D | 2012-08-16 | Fabio Passsoni | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
4145 | 4145 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-08-20 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | - | 4033 | - | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 3331-4410 | 37470-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | 1900-03-30
4146 | 4146 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4146 | 4033 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 35 3332-1663 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4a:f4 | 2012-08-17 | Fabio Passoni | 2012-08-17 |  |  | - | 2012-11-15
4148 | 4148 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4148 | 4033 | 2012-08-15 | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 35 3331-4555 | 37470-00 |  | 00:20:0e:10:4d:0e | 2012-08-15 | Fabio Passoni | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
4149 | 4149 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4149 | 4033 | 2012-08-20 | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 3339-2060 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4f:4e | 2012-08-21 | Fabio Passoni | 2012-08-21 |  |  | - | 2012-11-19
4147 | 4147 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4147 | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 3332-8133 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4f:58 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 |  |  | - | 2012-11-18
4143 | 4143 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4143 | 4033 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 3332-6733 | 37470-000 |  | 00:20:0E:10:4F:3B | 2012-08-17 | Fábio Passone | 2012-08-17 |  |  | - | 2012-11-15
4141 | 4141 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4141 | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 35 3331-4799 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4a:5b | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 |  |  | - | 2012-11-18
4091 | 4091 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | SES-GUNI-4091 | 4033 | 2012-08-31 | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | (32)35751421 | 36160-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f5 | 2012-10-24 | João Marcelo | 2012-10-24 |  |  | - | 2013-01-22 | 2012-10-19 | 2012-10-24 | LIDER | Link em queda. | A OS já estava ativada, o único problema existente era o modem fora da tomada. O técnico reconectou o modem e em seguida, foi liberado pelo atendente Hugo.
4090 | 4090 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | SES-GUNI-4090 | 4033 | 2012-08-31 | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | (32)35751625 | 36160-000 |  | 00:20:0e:10:4f:38 | 2012-08-23 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-30 |  |  | - | 2012-11-28
4088 | 4088 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 33 3234-1185 | 35130-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4089 | 4089 | 2012-08-08 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-11-09 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, 595 - Divino do Traíra | (33 )3234-1444 | 35130-000 |  | - | [5 empty] | 23/10/2012 13:18:53 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:32:44 Hernan Martins Alves Favor corrigir tambem o número, em contato com a Adriane no fone:33 3234-2067 Trata-se de um PSF n° correto 595. Pendência At | 1900-03-30
4087 | 4087 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | SES-ENAS-4087 | 4033 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 33 3234-1393 | 35130-000 |  | 00:20:0e:10:4a:5e | 2012-09-05 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-05 |  | COLOCAR ACEITE NO SAOM | - | 2012-12-04
4086 | 4086 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | DORESÓPOLIS | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | SES-DOIS-4086 | 4033 | 2012-08-31 | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37 3355 1258 | 37926-000 |  | 00:20:0E:10:4C:A1 | 2012-08-19 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 |  |  | - | 2012-12-18
4085 | 4085 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | DORESÓPOLIS | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | SES-DOIS-4085 | 4033 | 2012-08-31 | Danilo Lima e Castro | Rua dois n.º 45 - Centro | 37 3355 1250 | 37926-000 |  | 00:20:0e:10:4c:a7 | 2012-08-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4084 | 4084 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | SES-CLAL-4084 | 4033 | 2012-09-26 | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 34 33535311 | 37997-000 |  | 00:20:0E:10:52:37 | 2012-09-13 | Victor Hugo | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13
4082 | 4082 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | SES-CLAL-4082 | 4033 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 3433535311 | 37997-000 |  | 00:20:0E:10:4C:B9 | 2012-09-13 | Victor Hugo | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13
4083 | 4083 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | SES-CLAL-4083 | 4033 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 34 33535311 | 37997-000 |  | 00:20:0e:10:4c:6c | 2012-09-13 | Vitor Hugo | 2012-09-13 |  |  | - | 2012-12-12 | 2012-10-03 | 2012-10-24 | LIDER | Antena desalinhada. Houve um temporal que deslocou a antena, desajustando seus parâmetros. | Realinhou a antena, reconfigurou o modem e fez a troca dos conectores.
4081 | 4081 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | CANCELADO | Agendado | - | - | CAREAÇU | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | - | 4033 | 2012-08-31 | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | (35) 34521211 | 37556-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4080 | 4080 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAREAÇU | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | - | 4033 | 2012-08-31 | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | (35) 34521332 | 37556-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4079 | 4079 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | EM ANDAMENTO | Agendado | LIDER | - | CAMPOS ALTOS | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | SES-CAOS-4079 | 4033 | 2012-08-29 | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 |  | 00:20:0E:10:4A:AA | 2012-08-17 | Olivan |  |  |  | - | 1900-03-30
4106 | 4106 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4105 | 4105 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-4105 | 4033 | 2012-08-14 | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 33 - 3511 -1799 | 39830-00 |  | 00:20:0e:10:52:d7 | 2012-08-15 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 |  |  | - | 2012-11-14
4104 | 4104 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-09 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-4104 | 4033 | 2012-08-15 | Thiago Amaral | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 33- 9938-4420 | 39830-00 |  | 00:20:0e:10:4a:ff | 2012-09-06 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-14 |  | MODEM DESLIGADO, SEM CONTATO COM A LOCALIDADE / 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pega celular. Sendo assim não é possível realizar os testes para ativação. Aguardando alguma forma | 11/09 - Modem da localidade não está ligado, não aceito pela Prodemge. 10/09 - Testes via chat. 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pe | 2012-12-13 | 2012-10-16 |  | LIDER | Link em queda, sem contato com a localidade.
4103 | 4103 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | - | 4033 | - | Thiago Amaral | Cafelândia - Zona Rural | 33- 3511-1033 | 39830-00 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4102 | 4102 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-13 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | - | 4033 | - | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 033- 8416-9892 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | 1900-03-30
4100 | 4100 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-08-08 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-24 | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 38935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4099 | 4099 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 38935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4101 | 4101 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-08-08 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-26 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 38935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4129 | 4129 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 373271-5660 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4128 | 4128 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | SES-PIUI-4128 | 4033 | 2012-08-20 | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 37 3271-6034 | 35650-000 |  | 00:20:0e:10:4c:1e | 2012-09-17 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4127 | 4127 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | SES-PATU-4127 | 4033 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 383671 3555 | 38600-000 |  | 00:20:0E:10:4A:A4 | 2012-09-21 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4126 | 4126 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | SES-PATU-4126 | 4033 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA | Rua Boa Vista, 677 | 383671 3555 | 38600-000 |  | 00:20:0E:10:4A:E8 | 2012-10-04 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-04 |  |  | - | 2013-01-02 | 2012-10-16 | 2012-10-25 | LIDER | Localidade com níveis muito baixos. | Técnico Jair(Lider) esteve no local e verificou que a antena estava mal travada e desajustada devido a ventania, fizemos crosspol e o link foi normalizado.
4125 | 4125 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-27 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | 2012-10-22 | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 38 3671 1589/1282/31 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente. | 28/08/2012 09:05:10 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 27/08/2012 15:59:48 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente. Caso seja confirmado, informar novo telefone para reali | 1900-03-30
4124 | 4124 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | SES-PATU-4124 | 4033 | 2012-08-20 | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 383671 5865 | 38600-000 |  | 00:20:0E:10:52:07 | 2012-09-21 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4123 | 4123 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | SES-PATU-4123 | 4033 | 2012-09-11 | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 383671 6265 | 38600-000 |  | 00:20:0E:10:4C:1F | 2012-09-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4122 | 4122 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | SES-PATU-4122 | 4033 | 2012-08-20 | ELIZÂNGELA CORREA DE SOUZA | Avenida Aeroporto, 436 | 383672 1976 | 38600-00 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4132 | 4132 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | SES-PIUI-4132 | 4033 | 2012-08-20 | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 37 3271-3162 | 35650-000 |  | 00:20:0e:10:4c:3c | 2012-09-11 | Alexandre Pascoal | 2012-09-12 |  |  | - | 2012-12-11
4133 | 4133 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | SES-PIUI-4133 | 4033 | 2012-08-20 | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n | 37 3271-4480 | 35650-000 |  | 00:20:0E:10:4C:87 | 2012-09-21 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4134 | 4134 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-26 | 2012-10-07 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Juliana Borello | Rua José Antonio de Aguiar s/n - Brumado | 37 3271-8175 | 35650-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Conforme responsável endereço correto é: Rua José Antonio de Aguiar s/n. | 28/08/2012 09:07:18 Ivan Santos Resolvido. Endereço confirmado, corrigido de Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n, para Rua José Antonio de Aguiar s/n. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 12:32:34 Hernan Martins Alves Conforme responsável en | 1900-03-30
4135 | 4135 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Meire | Praça Antônio dos Santos - São Francisco | 37 3271-4012 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4136 | 4136 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 37 3271-7833 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4137 | 4137 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4137 | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 35 3331-8955 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ea | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-22 |  |  | - | 2012-11-20
4138 | 4138 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-4138 | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 35 3331-6178 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f1 | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-22 |  |  | - | 2012-11-20
4098 | 4098 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 38935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4097 | 4097 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 3138935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4096 | 4096 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Praça Santana, 43 - Centro | 3138935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4095 | 4095 | 2012-08-08 | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 2012-10-21 | 2012-09-04 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | GOIABEIRA | 18°58'16.42"S | 41°12'50.42"O | - | 4033 | 2012-09-10 | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | (33)3262-1422/1100 | 35248-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:18:25 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 1900-03-30
4093 | 4093 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | CRISTIANO OTONI | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | (31)3724 1234 | 36426-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:20:12 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 1900-03-30
4094 | 4094 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | CRISTIANO OTONI | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | (31)3724 1323 | 36426-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:21:55 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 1900-03-30
4092 | 4092 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | EM ANDAMENTO | Agendado | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | SES-GUNI-4092 | 4033 | 2012-08-20 | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | (32)35751833 | 36160-000 |  | 00:20:0e:10:4f:52 | 2012-08-24 | Lucas |  |  |  | - | 1900-03-30
4121 | 4121 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | SES-PATU-4121 | 4033 | 2012-08-20 | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38 36716818 | 38600-000 |  | 00:20:0E:10:4B:1D | 2012-10-02 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-03 |  |  | - | 2013-01-01
4120 | 4120 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | SES-PATU-4120 | 4033 | 2012-09-12 | IZABELLA MACEDO SILVA DA CRUZ | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 38 36713363 | 38600-000 |  | 00:20:0E:10:4A:02 | 2012-10-03 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-03 |  |  | - | 2013-01-01
4119 | 4119 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | 2012-08-20 | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38 36716081 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | 27/8 - Não consegue contato com o cliente. | DIA HORA RESPONSÁVEL PARECER, JUSTIFICATIVA ou OBSERVAÇÕES ETAPA 10/09/2012 10:26:37 Ivan Santos Ok, conseguimos contao no local pela manhã sem problemas. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:23:51 Hernan Martins Alves Não consegue | 1900-03-30
4118 | 4118 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | 2012-08-20 | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 383672 604 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Contato incorreto. | 10/09/2012 10:28:01 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:25:35 Hernan Martins Alves Contato incorreto. Pendência Ativação | 1900-03-30
4117 | 4117 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | 2012-08-20 | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38.3672 3613 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4116 | 4116 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | 2012-08-20 | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38 3671 4252 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4115 | 4115 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | 2012-08-20 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38 36724276 | 38600-00 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4114 | 4114 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | 2012-09-12 | LAURA CECÍLIA SERRA MACHADO | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 38 3671 6109 | 38600-00 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4113 | 4113 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4111 | 4111 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4112 | 4112 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4110 | 4110 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4109 | 4109 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Patrícia/Janice | R. São José S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4108 | 4108 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | - | 4033 | 2012-09-10 | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4107 | 4107 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | - | 4033 | 2012-08-20 | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4131 | 4131 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | SES-PIUI-4131 | 4033 | 2012-08-20 | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 37 3271-5368 | 35650-000 |  | 00:20:0E:10:4C:BD | 2012-09-13 | Alexandre Pascal | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13
4130 | 4130 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | - | 4033 | 2012-08-20 | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos | 37 3271-5349 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4163 | 4163 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | SES-CARO-4163 | 4033 | 2012-08-20 | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 35 3561 2288 | 37150-000 |  | 00:20:0E:10:4C:DE | 2012-10-02 | Ivan Paulino | 2012-10-03 |  |  | - | 2013-01-01 | 2012-10-15 | 2012-10-25 | LIDER | Receive fica piscando, Power e Transmit permanecem acesso, porem o link esta em queda. | Técnico Márcio(Lider) efetuou a troca do conector do cabo TX.
4164 | 4164 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CIPOTÂNEA | 20°54'22.64"S | 43°21'42.25"O | - | 4033 | 2012-08-20 | GLACY MARIA HELENO DE SOUZADANIEL JOSÉ DA S | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | (32) 3348-1389 | 36265-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4165 | 4165 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-09-27 | DESPARAISADO | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | - | 4033 | - | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 3672-6757 | 34505-500 |  | - |  | Walter |  |  |  | 09/10/2012 09:56:58 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas. Pendência Ativação Resolvida 27/09/2012 10:18:27 Hernan Martins Alves Local não possui tomadads suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado constantemen | 1900-03-30
4166 | 4166 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-09-27 | DESPARAISADO | Agendado | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4166 | 4033 | 2012-09-03 | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 3488-6526 | 34535-100 |  | - |  | Walter |  |  |  | 09/10/2012 10:00:39 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas.3481-5349 Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 11:59:02 Hernan Martins Alves Local não possui tomadas suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado cons | 1900-03-30
4167 | 4167 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4167 | 4033 | 2012-09-11 | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3671-2140 | 34600-650 |  | 00:20:0E:10:4F:36 | 2012-09-11 | Airton Gabriel | 2012-09-12 |  |  | - | 2012-12-11
4168 | 4168 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4168 | 4033 | 2012-10-04 | CIRLENE/DR. ROGÉRIO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3673-1825 | 34505-590 |  | 00:20:0e:10:4b:12 | 2012-10-05 | Airton Gabriel | 2012-10-16 |  |  | - | 2013-01-14
4170 | 4170 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4170 | 4033 | 2012-09-13 | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 3691-1016 | 34650-200 |  | 00:20:0E:10:54:87 | 2012-09-13 | Airton Gabriel | 2012-09-20 |  |  | O MAC desta localidade não gera o número de série da ODU | 2012-12-19
4171 | 4171 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4171 | 4033 | 2012-09-27 | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 3675-0119 | 34505-590 |  | 00:20:0e:10:4c:80 | 2012-09-15 | Airton Gabriel | 2012-10-15 |  |  | - | 2013-01-13
4172 | 4172 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4172 | 4033 | 2012-10-03 | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 3672-9781 | 34852-260 |  | 00:20:0E:10:4C:22 | 2012-10-03 | Sidinei de Paula | 2012-10-04 |  |  | - | 2013-01-02
4173 | 4173 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4173 | 4033 | 2012-10-02 | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 3671-7444 | 34585-140 |  | 00:20:0E:10:4A:D6 | 2012-10-02 | Sidinei de Paula | 2012-10-02 |  |  | - | 2012-12-31
4174 | 4174 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4174 | 4033 | 2012-10-03 | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 3672-3150 | 34525-280 |  | 00:20:0e:10:4a:d3 | 2012-10-05 | Walter Leandro | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4169 | 4169 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4169 | 4033 | 2012-10-02 | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 3487-9666 | 34710-530 |  | 00:20:0e:10:4a:ee | 2012-10-11 | Walter Leandro | 2012-10-11 |  |  | - | 2013-01-09
4150 | 4150 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | SES-BOSO-4150 | 4033 | 2012-09-10 | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 35 3461 1611 | 37610-000 |  | 00:20:0E:10:4C:BE | 2012-10-01 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 |  | 15/10 - Foi solicitado a retirada de monitoramento do link SES-BOSO-4150 ID 521371, motivo que a localidade mudou de endereço e provavelmente o pessoal desligou a antena da tomada. / Wnms está com problemas, não é possivel cadastrar mac. | - | 2013-01-03
4151 | 4151 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | SES-BOSO-4151 | 4033 | 2012-09-17 | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 35 3461 1505 | 37610-000 |  | 00:20:0e:10:4a:dd | 2012-10-05 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4152 | 4152 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | SES-BOSO-4152 | 4033 | 2012-09-21 | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 35 3461 2024 | 37610-000 |  | 00:20:0e:10:4c:56 | 2012-09-24 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-25 |  |  | - | 2012-12-24 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | SIDINEI | Link em queda | Troca de mac.
4153 | 4153 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPOS ALTOS | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | SES-CAOS-4153 | 4033 | 2012-09-17 | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 037-34269192 | 38970-000 |  | 00:20:0E:10:4C:45 | 2012-09-20 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4154 | 4154 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPOS ALTOS | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | SES-CAOS-4154 | 4033 | 2012-09-17 | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 |  | 00:20:0E:10:4B:08 | 2012-10-03 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-03 |  |  | - | 2013-01-01
4155 | 4155 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | CAMPOS ALTOS | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | SES-CAOS-4155 | 4033 | 2012-09-17 | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 037-34269192 | 38970-000 |  | 00:20:0e:10:4c:6d | 2012-09-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4159 | 4159 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | SES-CARO-4159 | 4033 | 2012-10-02 | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 35 3561 2288 | 37150-000 |  | 00:20:0e:10:4f:94 | 2012-10-09 | Ivan Paulino | 2012-10-09 |  |  | - | 2013-01-07
4160 | 4160 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | SES-CARO-4160 | 4033 | 2012-10-03 | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 35 3561 3167 | 37150-000 |  | 00:20:0E:10:4C:35 | 2012-10-04 | Ivan Paulino | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4161 | 4161 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | SES-CARO-4161 | 4033 | 2012-10-05 | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 35 3561 3270 | 37150-000 |  | 00:20:0e:10:4f:74 | 2012-10-11 | Ivan Paulino | 2012-10-15 |  |  | - | 2013-01-13
4162 | 4162 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | SES-CARO-4162 | 4033 | 2012-10-15 | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 35 35612479 | 37150-000 |  | 00:20:0E:10:4A:41 | 2012-10-05 | Ivan Paulino | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4212 | 4212 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | SES-ITCA-4212 | 4033 | 2012-09-21 | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 37-3341-7165 | 35550-000 |  | 00:20:0e:10:4c:d3 | 2012-09-24 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-24 |  |  | - | 2012-12-23 | 2012-10-19 |  | VODANET | Liguei na localidade, a Janaia me informou que não tem nenhuma luz acessa no equipamento, ela me disse que ele esta ligado em um T, pedi a ela para ligar o nosso equipamento sozinho e msm assim não ficou nenhuma luz acessa. Janaina me informou que ocorre queda de energia na localidade pode ser uma possibilidade de ter queimado o equipamento.
4211 | 4211 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 37-3341-5096 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4210 | 4210 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº | 37-3341-4094 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4209 | 4209 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | SES-ITCA-4209 | 4033 | 2012-09-20 | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 37-3341-2551 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4208 | 4208 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | SES-ITCA-4208 | 4033 | 2012-09-20 | André França Cardoso | Rua Tavico Araujo, 576 | 37-3341-1560 | 35550-000 |  | 00:20:0E:10:4F:B6 | 2012-09-20 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4207 | 4207 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | SES-ITCA-4207 | 4033 | 2012-09-20 | Petronio Reis | Rua Dr. Severo Rios, 66 | 37-3341-2429 | 35550-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3a | 2012-09-21 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4198 | 4198 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4198 | 4033 | 2012-09-14 | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 34 3423 3371 | 38200-000 |  | 00:20:0E:10:52:6A | 2012-09-19 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-19 |  |  | - | 2012-12-18
4194 | 4194 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4194 | 4033 | 2012-09-14 | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 34 3421 1600 | 38200-000 |  | 00:20:0E:10:52:26 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4197 | 4197 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4197 | 4033 | 2012-09-14 | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 34 3421 8884 | 38200-000 |  | 00:20:0E:10:51:E9 | 2012-09-20 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4195 | 4195 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4195 | 4033 | 2012-09-14 | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 | 34 3423 2610 | 38200-000 |  | 00:20:0e:10:4a:a7 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4196 | 4196 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4196 | 4033 | 2012-09-14 | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 34 3423 2612 | 38200-000 |  | 00:20:0e:10:52:14 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 |  |  | - | 2012-12-20
4190 | 4190 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | SES-GUPE-4190 | 4033 | 2012-10-18 | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | 00:20:0E:10:52:33 | 2012-10-18 | Ivan Paulino | 2012-10-18 |  |  | - | 2013-01-16
4189 | 4189 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | SES-GUPE-4189 | 4033 | 2012-10-15 | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | (35)3856-3115 | 37177-000 |  | 00:20:0E:10:55:07 | 2012-10-19 | Ivan Paulino | 2012-10-19 |  |  | - | 2013-01-17
4188 | 4188 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | SES-GUPE-4188 | 4033 | 2012-10-16 | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | 00:20:0E:10:4F:5B | 2012-10-16 | Ivan Paulino | 2012-10-16 |  |  | - | 2013-01-14
4187 | 4187 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | SES-GUPE-4187 | 4033 | 2012-10-18 | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | 00:20:0E:10:52:BA | 2012-10-18 | Ivan Paulino | 2012-10-22 |  |  | - | 2013-01-20
4186 | 4186 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | SES-GUPE-4186 | 4033 | 2012-10-16 | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | 00:20:0E:10:51:CA | 2012-10-17 | Ivan Paulino | 2012-10-17 |  |  | - | 2013-01-15
4185 | 4185 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CORONEL PACHECO | 21°38'42.31"S | 43°19'44.67"O | - | 4033 | 2012-09-10 | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | (32)3258-1433 | 36155-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4184 | 4184 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O | - | 4033 | - | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 35- 36641254 | 37527-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4183 | 4183 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | - | 4033 | - | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | (32)3743-2194 | 36820-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4182 | 4182 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | - | 4033 | - | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | (32)3743-2194 | 36820-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4181 | 4181 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | - | 4033 | - | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | (32) 3743-3217 | 36825-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4180 | 4180 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | SES-DINO-4180 | 4033 | - | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | (32) 3743-2199 | 36820-000 |  | 00:20:0E:10:49:FD | 2012-09-25 | Jair de Oliveira | 2012-09-25 |  |  | - | 2012-12-24
4179 | 4179 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | IJACI | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | - | 4033 | 2012-09-13 | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | (35) 3843-1216 | 37205-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4175 | 4175 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4175 | 4033 | 2012-10-04 | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 3671-6102 | 35505-590 |  | 00:20:0e:10:54:e8 | 2012-10-05 | Walter Leandro | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4176 | 4176 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | - | 4033 | - | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | (31)3674-7126 | 34515-720 |  | - |  | Walter |  |  |  | - | 1900-03-30
4177 | 4177 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-4177 | 4033 | 2012-10-04 | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | (31)3481-5344 | 34650-200 |  | 00:20:0E:10:54:CC | 2012-10-04 | Sidinei de Paula | 2012-10-04 |  |  | - | 2013-01-02
4178 | 4178 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | - | 4033 | - | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | (31)3672-7708 | 34500-000 |  | - |  | Walter |  |  |  | - | 1900-03-30
4206 | 4206 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | - | 4033 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | (34)3425 1829 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4205 | 4205 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | - | 4033 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | (34)3425 1905 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4204 | 4204 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4204 | 4033 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 - Povoado | (34)3425 4117 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4203 | 4203 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4203 | 4033 | 2012-09-14 | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | (34)3425 1230 | 38200-000 |  | 00:20:0E:10:52:91 | 2012-10-10 | Marcos Antônio | 2012-10-10 |  |  | - | 2013-01-08
4202 | 4202 | 2012-08-20 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2012-11-01 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4202 | 4033 | 2012-09-10 | Patrícia do Carmo Azevedo | Rua Antônio de Paula, 160 - Centro | (34)3423 2611 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | 17/10/2012 08:51:45 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:05:38 Hernan Martins Alves Em contato com a Cliente Daiana informa que antigamente o posto se localizava na rua Antonio de Paula, 160 ? Centro. Esta localid | 1900-03-30
4201 | 4201 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4201 | 4033 | 2012-09-14 | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | (34)4323 2682 | 38200-000 |  | 00:20:0e:10:4c:b7 | 2012-09-27 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-27 |  |  | - | 2012-12-26
4192 | 4192 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | - | 4033 | - | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | (32)3452-1186 | 36788-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4193 | 4193 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | - | 4033 | 2012-09-13 | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 32-3441-0198 | 36788-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4200 | 4200 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4200 | 4033 | 2012-09-14 | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | (34)3423-5576 | 38200-000 |  | 00:20:0e:10:52:cc | 2012-09-26 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-27 |  |  | - | 2012-12-26
4199 | 4199 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-4199 | 4033 | 2012-09-14 | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | (34)3423-5404 | 38200-000 |  | 00:20:0E:10:4C:B0 | 2012-10-11 | Marcos Antônio | 2012-10-11 |  |  | - | 2013-01-09
4215 | 4215 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | SES-MOAS-4215 | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | (35) 3591-3641 | 37958-000 |  | 00:20:0E:10:4A:D9 | 2012-10-03 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 |  |  | - | 2013-01-02
4217 | 4217 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | SES-MOAS-4217 | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | (35) 3591-4254 | 37958-000 |  | 00:20:0E:10:4C:CB | 2012-10-04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4216 | 4216 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | SES-MOAS-4216 | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | (35) 3591-4626 | 37958-000 |  | 00:20:0E:10:4A:22 | 2012-10-02 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 |  |  | - | 2013-01-02
4214 | 4214 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2012-11-03 | 2012-09-10 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | (35)3591-5116/9191-6 | 37958-000 |  | - | [5 empty] | 19/09/2012 11:40:53 Ivan Santos Número do contato foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:05:22 Hernan Martins Alves O fone para contato (35) 9991-0329 não pertence a nenhuma pessoa da unidade, adicionar novo contato. Pendê | 1900-03-30
4213 | 4213 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | SES-MOAS-4213 | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | (35) 3591-6147 | 37958-000 |  | 00:20:0E:10:4C:9E | 2012-10-04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4226 | 4226 | 2012-08-20 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | 2012-09-10 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | - | 4033 | - | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | (37) 3331-1805 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | 22/10/2012 10:33:42 Hernan Martins Alves Em contato com a Gilceia no fone: 37 3332-6242 a mesma disse que estão em outro endereço num imóvel alugado aguardando o término da construção da unidade que esta no n°600. A enfermeira da unidade Karine i | 1900-03-30
4218 | 4218 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-4218 | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | (37) 3331-4882 | 35540-000 |  | 00:20:0e:10:51:c5 | 2012-09-18 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4219 | 4219 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-4219 | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | (37) 3331-2555 | 35540-000 |  | 00:20:0e:10:4c:b3 | 2012-09-18 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-19 |  |  | - | 2012-12-18
4222 | 4222 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-4222 | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | (37) 3331-6317 | 35540-000 |  | 00:20:0E:10:4C:D7 | 2012-09-17 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4228 | 4228 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-4228 | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | (37) 3331-8971 | 35540-000 |  | 00:20:0E:10:4F:56 | 2012-09-19 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-19 |  |  | - | 2012-12-18 | 2012-10-15 | 2012-10-18 | MARCIO | Somente o Power está acesso, Receive e Transmit estão apagados, foi feito o reset no equipamento, esperei alguns minutos mas mesmo assim não voltou.
4191 | 4191 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | - | 4033 | - | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | (32)3452-1513 | 36788-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4252 | 4252 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | SES-MAFE-4252 | 4033 | 2012-09-10 | HIRIAMA FERRAZ CAMPOS | DISTRITO PINTOS NEGREIROS | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | 00:20:0E:10:4C:76 | 2012-09-18 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4227 | 4227 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-4227 | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Fernanda | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | (37) 3331-4857 | 35540-000 |  | 00:20:0E:10:4F:35 | 2012-09-13 | João Marcelo | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13
4246 | 4246 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | SES-MAFE-4246 | 4033 | 2012-09-10 | LOURDES MIRIAN BERNARDO DE SOUZA E HÉRICA DE | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N | (35) 3662 16 40 | 37517-000 |  | 00:20:0E:10:4B:07 | 2012-09-24 | Arnaldo Kleão de Almeida | 2012-10-01 |  | Técnico tem que voltar na localidade. | - | 2012-12-30 | 2012-10-23 |  | LIDER | Essa localidade de MARIA DA FÉ está com o equipamento ligado, porem o RX está piscando. Foi retirado da tomada, porem permaneceu a mesma coisa.
4233 | 4233 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | - | 4033 | - | TATIANA SANTOS DE AS | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS | 35 3864 5009 | 37260-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4238 | 4238 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | SES-SADO-4238 | 4033 | 2012-10-29 | Fábio Henrique Gomes | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | 00:20:0e:10:55:6c | 2012-10-29 | Airton Gabriel | 2012-10-29 |  |  | - | 2013-01-27
4251 | 4251 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | SES-MAFE-4251 | 4033 | 0000-00-00 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRRO SÃO JOÃO | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | 00:20:0E:10:4A:AD | 2012-09-20 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4225 | 4225 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-4225 | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Giane | Rua Lambari, 164 | (37) 3331-2616 | 35540-000 |  | 00:20:0E:10:51:D9 | 2012-09-14 | João Marcelo | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13
4243 | 4243 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | JACUÍ | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | - | 4033 | 2012-09-10 | fabio Lucas Vieira Oliveira | Rua Campos Sales ,101 | 35-35931155 | 37965-000 |  | - | 2012-10-31 | Jair de Oliveira | 2012-10-31 |  |  | - | 2013-01-29
4232 | 4232 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | - | 4033 | 2012-09-10 | PRISCILA FREIRE PEREIRA | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 35 3864 2431 | 37260-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4237 | 4237 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | - | 4033 | - | Fábio Henrique Gomes | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | - | 1900-03-30
4249 | 4249 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | SES-MAFE-4249 | 4033 | 2012-09-10 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO POSSES | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | 00:20:0E:10:4C:61 | 2012-09-17 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4224 | 4224 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | - | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Karina | Rua Alexandrino Chagas, 143 | (37) 3331-6518 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4239 | 4239 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | - | 4033 | - | Fábio Henrique Gomes | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | - | 1900-03-30
4231 | 4231 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PERDÕES | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | SES-PEES-4231 | 4033 | 2012-09-10 | ABIA PRISCILA MENDES BUENO | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 35 3864 3372 | 37260-000 |  | 00:20:0e:10:4c:a4 | 2012-09-28 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-01 |  |  | - | 2012-12-30
4234 | 4234 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PERDÕES | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | SES-PEES-4234 | 4033 | 2012-09-10 | TATIANA CORREA DE CASTRO | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 35 3864 7250 | 37260-000 |  | 00:20:0E:10:4C:78 | 2012-09-27 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-27 |  |  | - | 2012-12-26
4248 | 4248 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | SES-MAFE-4248 | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA BONETTE CARVALHO | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | 00:20:0E:10:4A:72 | 2012-09-17 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4221 | 4221 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-4221 | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Marcela | Rua Batista de Almeida, 175 | (37) 3331-2552 | 35540-000 |  | 00:20:0E:10:51:EA | 2012-09-14 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-17 |  |  | - | 2012-12-16 | 2012-10-09 | 2012-10-17 | AIRTON | Modem está ligado, com as três luzes acesas. Porém o link etá em queda. | Reforma da localidade
4240 | 4240 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Agendado | VODANET | - | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | SES-SADO-4240 | 4033 | 2012-10-30 | Fábio Henrique Gomes | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | 00:20:0E:10:54:A3 | 2012-10-30 | Airton Gabriel | 2012-10-30 |  |  | - | 2013-01-28
4235 | 4235 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | - | 4033 | - | Fábio Henrique Gomes | ROD. MG 040, S/Nº - BAIRRO VERA CRUZ | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | - | 1900-03-30
4230 | 4230 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PERDÕES | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | SES-PEES-4230 | 4033 | 2012-09-10 | LAIS CRAVO DCASTRO | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 35 3864 2382 | 37260-000 |  | 00:20:0e:10:4c:c3 | 2012-09-28 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-28 |  |  | - | 2012-12-27
4236 | 4236 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | - | 4033 | - | Fábio Henrique Gomes | RUA AFONSO PENA, Nº 45 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | - | 1900-03-30
4242 | 4242 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | - | 4033 | - | saudesarzedo@yahoo.com.br | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310, BRASÍLIA | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | - | 1900-03-30
4241 | 4241 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | - | 4033 | - | Fábio Henrique Gomes | RUA E, Nº 317, CENTRAL PARK | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | - | 1900-03-30
4220 | 4220 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-4220 | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Luciene | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | (37) 3331-4770 | 35540-000 |  | 00:20:0E:10:4C:C2 | 2012-09-12 | João Marcelo | 2012-09-13 |  |  | - | 2012-12-12 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | AIRTON | Link em queda | Apontamento de antena
4247 | 4247 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | EM ANDAMENTO | Agendado | LIDER | LIDER | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | SES-MAFE- 4247 | 4033 | 2012-09-10 | LIDIANE SILVA DOS REIS | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | 00:20:0e:10:4a:c9 | 2012-09-19 | Renan |  |  |  | - | 1900-03-30
4295 | 4295 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | - | 4033 | - | Jose Carlos Lima Junior | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO S/N - ZONA RURAL | 35-3861-3776 // 35-3 | 37250-000 |  | - | [5 empty] | 24/09/2012 10:09:48 Hernan Martins Alves Em contato com o responsável Junior Amaral no fone: 35 3861-3779, fui informado que a unidade se encontra em construção. O termino esta previsto para o final de Outubro. Pendência Ativação | 1900-03-30
4294 | 4294 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | SES-NENO-4294 | 4033 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 - CENTRO | 35-3861-1177 | 37250-000 |  | 00:20:0E:10:4A:9C | 2012-09-28 | Renato Bertoline | 2012-09-28 |  |  | - | 2012-12-27
4257 | 4257 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MINDURI | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O | - | 4033 | 2012-09-11 | Tyron Jens Godtfredsen | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | (35)3326-1280 | 37447-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4256 | 4256 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MINDURI | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O | - | 4033 | 2012-09-25 | Ligia de Oliveira Santos | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 - Vila Vassalo | (35)3326-1255 | 37447-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4254 | 4254 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARMELÓPOLIS | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O | - | 4033 | 2012-09-12 | Valquíria Aparecida Ribeiro | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 - Centro | 35 3625 1257 | 37516-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4253 | 4253 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARLIÉRIA | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O | SES-MAIA-4253 | 4033 | 2012-09-12 | Irai Aparecida Assis/Lessana Quintão | Avenida Minas Gerais, SN - Cava Grande | (31) 38442060 | 35185-000 |  | 00:20:0e:10:4a:27 | 2012-09-13 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13
4289 | 4289 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | NOVA BELÉM | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | - | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MONIQUE SOUTO DE SOU | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 - CENTRO | 33 32418008 // 33 32 | 35298-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4288 | 4288 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | NOVA BELÉM | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | - | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/BRUNA KEILA MOREIRA | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 - POVOADO DE SANTO ANTONIO | 33 32418001 // 33 32 | 35298-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4287 | 4287 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | NOVA BELÉM | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | - | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MILENE DE OLIVEIRA S | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 - CENTRO | 33 3241 8001 | 35298-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4286 | 4286 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | SES-SANO-4286 | 4033 | 2012-09-17 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 175 - Centro | (35) 35351332 | 37960-000 |  | 00:20:0E:10:49:C3 | 2012-09-20 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4285 | 4285 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | SES-SANO-4285 | 4033 | - | Rozaria Luciana Pessoni | Rua Francisco Guerrieri, 385 - Rosario | (35) 35351259 | 37960-000 |  | 00:20:0E:10:4F:7E | 2012-09-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4284 | 4284 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | SES-SANO-4284 | 4033 | 2012-09-18 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 815 - Vila Nova | (35) 35351305 | 37960-000 |  | 00:20:0E:10:4C:5D | 2012-09-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-19 |  |  | - | 2012-12-18
4283 | 4283 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | SES-ITGI-4283 | 4033 | 2012-09-14 | Enfª Ariane Leonel Colombaroli | Francisco Campos 437 - centro | 35 3534 1639 | 37955-000 |  | 00:20:0e:10:4b:0c | 2012-09-27 | Edcarlos dos Santos | 2012-09-28 |  |  | - | 2012-12-27
4282 | 4282 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | SES-ITGI-4282 | 4033 | 2012-09-14 | Enfª Mariani Torre | Wenceslau Brás 45 - centro | 35 35341989 | 37955-000 |  | 00:20:0e:10:4c:98 | 2012-10-03 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 |  |  | - | 2013-01-02
4281 | 4281 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | SES-ITGI-4281 | 4033 | 2012-09-14 | Efmº Walquiria Leonel Dias | Divino José Antônio, 464 - Jardim União | 35 3534 2110 | 37955-000 |  | 00:20:0E:10:4A:A5 | 2012-09-28 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-01 |  |  | - | 2012-12-30
4280 | 4280 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | SES-ITGI-4280 | 4033 | 2012-09-14 | Efmª Regiane Cristina Id | Avenida Expoita, 281 - Vale do Sol | 35 3534 1792 | 37955-000 |  | 00:20:0E:10:4F:88 | 2012-09-28 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-28 |  |  | - | 2012-12-27
4279 | 4279 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | SES-ITGI-4279 | 4033 | 2012-09-14 | Efmª Marisa Marcomini | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 35 3534 1394 | 37955-000 |  | 00:20:0E:10:4C:96 | 2012-10-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-01 |  |  | - | 2012-12-30
4278 | 4278 | 2012-08-28 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | 2012-09-10 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Enfª Marisa marcomini | Rua Geraldo Meirelli Suzano 45 Bairro Vila Nova. | 35 35341560/35341997 | 37955-000 |  | - | [5 empty] | 18/09/2012 10:52:25 Ivan Santos Endereço foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:08:37 Hernan Martins Alves Em contato no fone: (035) 9813-5068/ (035)9931-1000 com a coordenadora Valkiria dos PSF?s de Itamogi o endereço corr | 1900-03-30
4277 | 4277 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-4277 | 4033 | 2012-09-14 | LEOBERTO DUTRA SOARES | RUA 10 Nº 452 - centro | 34-3266-3541 // 34-3 | 38380-000 |  | 00:20:0e:10:5a:7b | 2012-10-25 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-26 |  |  | - | 2013-01-24
4276 | 4276 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-4276 | 4033 | 2012-09-10 | MERULANA DANTAS BORGES | RUA 1 Nº 300 - ALTAMIRA | 34-3266-3540 | 38380-000 |  | 00:20:0E:10:54:99 | 2012-10-23 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 |  |  | - | 2013-01-21
4275 | 4275 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-4275 | 4033 | 2012-09-14 | RAQUEL LAIZA ROCHA | RUA 17 Nº 1.217 - IVETTI GUERREIRO DANIEL | 34-3266-3539 | 38380-000 |  | 00:20:0E:10:53:B6 | 2012-10-24 | Arnaldo Kleon de Almeida |  |  |  | - | 1900-03-30
4274 | 4274 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | CANCELADO | Agendado | - | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | - | 4033 | 2012-09-14 | DAYSE AMÁLIA MOREIRA FERRO | RUA 10 Nº 874 - centro | 34-3266-3537 | 38380-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4272 | 4272 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | CANCELADO | Paralisado | - | - | BUENO BRANDÃO | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O | - | 4033 | - | Nair | RUA CORONEL RAMALHO,336 - centro | 35- 3463.1154 | 37578-000 |  | - | [5 empty] | 24/09/2012 10:11:47 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | 1900-03-30
4271 | 4271 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | A ACEITAR | Agendado | LIDER | - | BUENO BRANDÃO | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O | SES-BUAO-4271 | 4033 | 2012-10-25 | Esther | RUA PADRE ZEFERINO,190 - centro | 35- 3463-1323 | 37578-000 |  | 00:20:0E:10:4A:BF | 2012-10-25 | Fabio Passone |  |  |  | 24/09/2012 10:13:43 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | 1900-03-30
4293 | 4293 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | SES-NENO-4293 | 4033 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | AV NECA FIRMINIANO 535 - MARCIOLANDIA | 35-3861-1022 | 37250-000 |  | 00:20:0E:10:4B:13 | 2012-09-27 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-09-27 |  |  | - | 2012-12-26
4381 | 4381 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4382 | 4382 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4386 | 4386 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Fazenda Graciano ? Córrego Pirapitinga | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4383 | 4383 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Agripino Casqueiro, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4385 | 4385 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Galeria Santo Antonio, nº 41 | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4378 | 4378 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-11-02 | 2012-09-17 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | SES-GOEA-4378 | 4033 | 2012-09-11 | Marilda Mendes Lucena | Rua D n°335 - Zona Rural | 38 98149659 | 39120-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FB | 2012-10-29 | Jedson Alves | 2012-10-29 |  |  | 18/09/2012 10:58:01 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 14:39:01 Hernan Martins Alves Mudou de endereço. Agora fica localizada na Rua D n°335 no mesmo Município. Pendência Ativação | 2013-01-27
4379 | 4379 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | SES-GOEA-4379 | 4033 | 2012-09-11 | Luiza Marilac da Silva | Pedro Pereira | 38 35432218 | 39120-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4384 | 4384 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4377 | 4377 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | SES-GOEA-4377 | 4033 | 2012-09-11 | Neliana Temponi de Lima | Praça da saudade - nº 9 | 38 35431035 | 39120-000 |  | 00:20:0E:10:52:46 | 2012-09-12 | Antônio Gonçalves | 2012-09-13 |  |  | - | 2012-12-12
4376 | 4376 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | SES-GOEA-4376 | 4033 | 2012-09-11 | Lúcia Daniele de Oliveira | Rua dos Alves 258 | 38 35432218 | 39120-000 |  | 00:20:0E:10:4A:B4 | 2012-09-12 | Antônio Gonçalves | 2012-09-13 |  |  | - | 2012-12-12 | 2012-10-02 |  | SIDINEI | Modem em queda mesmo após os testes.
4375 | 4375 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | SES-GOEA-4375 | 4033 | 2012-09-11 | Ívida Aparecida da Silva | Rua Consuelo Falci nº | 38 3543 1287 | 39120-000 |  | 00:20:0E:10:4A:F7 | 2012-09-13 | Antônio Gonçalves | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13 | 2012-10-10 |  | SIDINEI | Houve um vento muito forte e com isso derrubou a antena, saiu ate a bucha da parede /Link em queda, conforme contato aparentemente caiu uma peça da antena.
4374 | 4374 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | VARJÃO DE MINAS | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Fabiana Pereira Passos | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 38 3567 5050 | 38794-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4373 | 4373 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | VARJÃO DE MINAS | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Maria Lúcia Brandão | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 | 38 3567 5007 | 38794-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4371 | 4371 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | SES-TURA-4371 | 4033 | 2012-10-04 | CRISTIANE SULAZARRA LEONEL | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº | 34-3281-0030 | 38400-00 |  | 00:20:0E:10:4A:FB | 2012-10-29 | Valter de Souza | 2012-10-29 |  |  | - | 2013-01-27
4372 | 4372 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | SES-TURA-4372 | 4033 | 2012-10-04 | ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 34-3281-0031 | 38430-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4370 | 4370 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | SES-TURA-4370 | 4033 | 2012-10-04 | POLYANA LOPES MOURA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 34-3281-0032 | 38430-000 |  | - | 2012-10-31 | Walter de Souza | 2012-10-31 |  |  | - | 2013-01-29
4369 | 4369 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | - | 4033 | 2012-10-04 | JOSIANE BERNARDES GOMES | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 124 | 34-3281-0033 | 38430-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4368 | 4368 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A ACEITAR | Agendado | LIDER | - | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | SES-TURA-4368 | 4033 | 2012-10-04 | PAULA CARDOSO EUQUERES | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 34-3281-0029 | 38430-000 |  | 00:20:0E:10:4A:5A | 2012-10-25 | Valter de Souza Junior |  |  |  | - | 1900-03-30
4367 | 4367 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SOLEDADE DE MINAS | 22° 3'29.24"S | 45° 2'19.12"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Lúcio Antônio Alves | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 | (35)3333-1125 | 37478-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4362 | 4362 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO VICENTE DE MINAS | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | SES-SAAS-4362 | 4033 | 2012-09-11 | KETELY ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 | (35) 33231388 | 37370-000 |  | 00:20:0E:10:4C:32 | 2012-09-13 | Leonardo Batista | 2012-09-14 |  |  | - | 2012-12-13
4366 | 4366 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SOBRÁLIA | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | - | 4033 | 2012-10-22 | IVANY GOMES DE OLIVEIRA DIAS | PRAÇA DA MARTIZ, S/N | (33)3232-2076 | 35145-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4365 | 4365 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SOBRÁLIA | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | - | 4033 | 2012-10-22 | ALINY SONELLY CAZASSA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 | (33)88194825 | 35145-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4342 | 4342 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Geralda Vieira | Rua: Lino Pereira S/N - centro | 33 3297-12-57 | 39725-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4341 | 4341 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | RIO ACIMA | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | SES-RIMA-4341 | 4033 | 2012-09-14 | Alexandre A. dos Anjos | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N - Jatobá | 31) 9616-3908 | 34300-000 |  | 00:20:0e:10:4f:4a | 2012-09-14 | André da Silva Braz | 2012-09-19 |  |  | - | 2012-12-18
4364 | 4364 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SENHORA DO PORTO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Maria de Fátima de Morais Paiva | Rua São Geraldo Nº 12, bairro São José do Jacaré | (33) 3424 2073 | 39745-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4340 | 4340 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RIO ACIMA | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | SES-RIMA-4340 | 4033 | 2012-09-19 | Alexandre A. dos Anjos | Rua Jose Ribeiro, 27 - centro | (31) 9616-3908 | 34300-000 |  | 00:20:0e:10:52:6c | 2012-09-20 | André da Silva Braz | 2012-09-20 |  |  | - | 2012-12-19
4363 | 4363 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SENHORA DO PORTO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Rosimar Aparecida Moreira | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | (33) 3424 1251 | 39745-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4336 | 4336 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento /Lucimar | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 35-9976-0664 | 37970-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4335 | 4335 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | SES-PRIS-4335 | 4033 | 2012-10-15 | Lais Oliveira Rodrigues | Rua Capitão Leopoldo s/n - Centro | 35-9923-0539 | 37970-000 |  | 00:20:0e:10:54:6d | 2012-10-25 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-10-26 |  |  | - | 2013-01-24
4360 | 4360 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO VICENTE DE MINAS | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | SES-SAAS-4360 | 4033 | 2012-09-12 | ANDRÉA DE FÁTIMA PEREIRA | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150, Rosário | (35) 33231682 | 37370-000 |  | 00:20:0e:10:4c:34 | 2012-09-14 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-18 |  |  | - | 2012-12-17
4334 | 4334 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | SES-PRIS-4334 | 4033 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 35-9976-0664 | 37970-000 |  | 00:20:0E:10:4C:54 | 2012-10-19 | Jair de Oliveira | 2012-10-19 |  |  | - | 2013-01-17
4333 | 4333 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | SES-PRIS-4333 | 4033 | 2012-10-15 | Mayra Silva Barro Bastos | Rua Padre Licinio 304 - centro | 35-3533-1415 | 37970-000 |  | 00:20:0E:10:52:BE | 2012-10-18 | Jair de Oliveira | 2012-10-18 |  |  | - | 2013-01-16
4332 | 4332 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | SES-PRIS-4332 | 4033 | 2012-10-10 | Bruna Maria Betoni | Rua Antonio Primo da Silva 22 - Santa Bárbara | 35-9879-4052 | 37970-000 |  | 00:20:0E:10:51:C1 | 2012-10-11 | Leonardo Bastista de Araujo Silva | 2012-10-11 |  |  | - | 2013-01-09
4361 | 4361 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO VICENTE DE MINAS | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | - | 4033 | 2012-10-22 | FLÁVIA RENATA PEREIRA | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63,TIJUCO | (35) 33231655 | 37370-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4326 | 4326 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Fernanda Gonçalves Ferreira/ Enf. Andréa | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 - Nova Gimirim | (35) 3283-2344 | 37757-000 |  | - | 2012-10-31 | Fábio Passone | 2012-10-31 |  |  | - | 2013-01-29
4359 | 4359 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 22°11'12.24"S | 45°45'56.07"O | SES-SATA-4359 | 4033 | 2012-10-15 | Mario Gustavo | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | (35)3453-1243 | 37567-000 |  | 00:20:0E:10:4C:72 | 2012-10-23 | Fabio Passoni | 2012-10-23 |  |  | - | 2013-01-21
4325 | 4325 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A ACEITAR | Agendado | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Karine Pereira da Silva/Enf. Andréa de F | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | (35) 3283-4090 | 37758-000 |  | - | 2012-11-01 | Fabio Passoni |  |  |  | - | 1900-03-30
4331 | 4331 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | SES-PODO-4331 | 4033 | 2012-10-22 | Maria de Fátima Fernandes de Lima | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | (35) 3283-1724 | 37757-000 |  | 00:20:0e:10:55:2d | 2012-10-30 | Fábio Passone | 2012-10-31 |  |  | - | 2013-01-29
4358 | 4358 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 22º19'53''S | 45º31'42''O | - | 4033 | 2012-10-15 | ANA ELIZA MOTA | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48,CRUZEIRO | 35-36451233 | 37510-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4317 | 4317 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA BÁRBARA | 19°57'44.93"S | 43°25'1.44"O | - | 4033 | 2012-10-22 | PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 | (35)3644-2011 | 37508-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4324 | 4324 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Laís Romanelli de Oliveira Elias/Enf. An | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | (35) 3283-2649 | 37757-000 |  | - | 2012-10-31 | Fábio Passone | 2012-10-31 |  |  | - | 2013-01-29
4315 | 4315 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PIRANGUINHO | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O | - | 4033 | 2012-10-22 | CECILIA APARECIDA RIBEIRO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 - SANTA EFIGENIA | (35) 3644-1225 | 37508-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4322 | 4322 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | SES-PODO-4322 | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Denise Nogueira Luz Pereira | Rua Dois Abril, 305 - centro | (35) 3283-1813 | 37757-000 |  | 00:20:0e:10:4b:0b | 2012-10-29 | Fábio Passone | 2012-10-30 |  |  | - | 2013-01-28
4329 | 4329 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | SES-PODO-4329 | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Edicelma Gleisiane Ramos Caliare/ Enf. A | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | (35) 3283-1640 | 37757-000 |  | 00:20:0e:10:55:1c | 2012-10-30 | Fábio Passone | 2012-10-30 |  |  | - | 2013-01-28
4306 | 4306 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Eliana Leite Rodrigues | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | (35)3267-5902 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4357 | 4357 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria/Sheila Adriana Barbos | Comunidade Rural Campo Alegre, Zona Rural | (37)99054440 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4305 | 4305 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Weverton Brandão | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | (35)3267-4055 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4328 | 4328 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | SES-PODO-4328 | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Guilherme Tavares de Oliveira/ Enf. Andr | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | (35) 3283-2169 | 37757-000 |  | 00:20:0e:10:55:59 | 2012-10-29 | Fábio Passone | 2012-10-29 |  |  | - | 2013-01-27
4356 | 4356 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4320 | 4320 | 2012-09-03 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-11-09 | - | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | PIRAPETINGA | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | - | 4033 | - | LUCIANO CONSTANTE MARQUES DAS GRAÇAS | RUA DIRCEU OLIVEIRA MATIAS, SN - COLINA DO SOL | 32-3465-1564/1418 | 36730-000 |  | - | [5 empty] | 23/10/2012 10:20:29 Ivan Santos CONTATO ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:29:10 Hernan Martins Alves Tentei contato por diversas vezes em dias seguidos mas não atende. Pendência Ativação | 1900-03-30
4319 | 4319 | 2012-09-03 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-11-09 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | PIRAPETINGA | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | - | 4033 | 2012-11-23 | ENOGALITHON DE ABREU ARRUDA | RUA ANTONIO MATIAS PROXIMO A RUA JOSE LAMARCA - BRASILINHA | 32- 3465-1418/3100 | 36730-000 |  | - | [5 empty] | 23/10/2012 10:05:13 Ivan Santos Número para contato atualizado,entrar em contato com A SR janaina no n:032/9806-4502. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:38:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível c | 1900-03-30
4339 | 4339 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | RAPOSOS | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | - | 4033 | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | (31)3543-1599 | 34400-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4355 | 4355 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Quilombo do Gaia,Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4338 | 4338 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | RAPOSOS | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | - | 4033 | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | (31)3543-1599 | 34400-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4337 | 4337 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | RAPOSOS | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | - | 4033 | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rodovia MG 030, 163 - Agua Limpa | (31)3543-1599 | 34400-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4354 | 4354 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Adriana Barbosa/Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4353 | 4353 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Cima, Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4352 | 4352 | 2012-09-05 | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 2012-11-06 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Ana carolina Silva de Assis | Rua Tópazio nº 943 - Bela Vista | (37)3234-2339 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | 17/10/2012 08:25:56 Ivan Santos Endereço Atualizado(Rua tópazio N:943 Bairro Bela Vista) Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:19:44 Hernan Martins Alves Endereço correto é BELA VISTA n°963 Pendência Ativação | 1900-03-30
4351 | 4351 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Aline Fernanda Araújo | Rua São Paulo nº569, São Francisco | (37)3234-1844 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4350 | 4350 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Mariana Karine Zaramela | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473, Centro | (37)3234-2372 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4349 | 4349 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GERALDO | 20º55'7''S | 42º49'37''O | - | 4033 | 2012-10-22 | Georgette Vital Samarino/Marcos Antônio | Travessa Clemente Bastos, s/n, Centro | (32) 3556 1120 | 36530-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4348 | 4348 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GERALDO | 20º55'7''S | 42º49'37''O | - | 4033 | 2012-10-22 | Edmílson Santos Carvalho/Fabiana de Souza Lad | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | (32) 8442 6164 | 36530-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4347 | 4347 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | CANCELADO | Paralisado | LIDER | - | SÃO GERALDO | 20º55'7''S | 42º49'37''O | - | 4033 | - | Amanda Moreira de Barros/Felício Rodrigues Si | Praça Raul Soares, 41 ,Centro | (32) 3556 1165 | 36530-000 |  | - |  |  |  |  | A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. | 15/10/2012 11:22:32 Hernan Martins Alves Alves A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. Pendência Ativação | 1900-03-30
4346 | 4346 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTANA DOS MONTES | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Luiz Augusto Assis | Praça São José s/n, Joselandia | (31)84696463 | 36435-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4345 | 4345 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTANA DOS MONTES | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Milton Soares | Ladeira Américo Leão, 20,Centro | (31)37261331 | 36430-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4344 | 4344 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Fatima | Rua Monsenhor Domingos, Centro | 33 3297-12-11 | 39725-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4304 | 4304 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 - Bela Vista | (35)3267-3779 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4303 | 4303 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Gisele Sabrina | Av. Dom Bosco, 359 - Centro | (35)3267-3459 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4302 | 4302 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Eliza Márcia Dias Sepini | Rua José Caproni de Morais, 15 - Colina São Marcos | (35)3267-3549 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4307 | 4307 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PASSABÉM | 19°20'12.30"S | 43° 7'28.29"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Roselaine de Almeida Leite Lourenço | RUA DAS PALMEIRAS N 14 - CENTRO | 38361302 | 35810-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4297 | 4297 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Luciana Ribeiro da Costa Cili | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 - Centro | (35) 3556-2067 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4298 | 4298 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Rosemarcia Oliveira | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 - Centro | (35) 35561702 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4299 | 4299 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Bruno Marques Duarte | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | (35) 3556-2499 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4300 | 4300 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Ana Paula Barbosa Duarte | rua São João da Fortaleza, s/n - Vila Nova | (35) 3556-2142 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4290 | 4290 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | SES-NENO-4290 | 4033 | 2012-09-27 | Jose Carlos Lima Junior | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38, CENTRO | 35-3861-3502 | 37250-000 |  | 00:20:0E:10:4B:06 | 2012-09-27 | Renato Ertoline | 2012-09-28 |  |  | - | 2012-12-27
4301 | 4301 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | - | 4033 | - | Anabel Demarque Leandro | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52, Centro | (35) 3556-1222 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4291 | 4291 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | SES-NENO-4291 | 4033 | 2012-09-28 | Jose Carlos Lima Junior | RUA JOAO PEREIRA NETO 574,SALGADO FILHO | 35-3861-3726 | 37250-000 |  | 00:20:0e:10:4b:01 | 2012-09-28 | Renato Bertoline | 2012-09-28 |  |  | - | 2012-12-27
4292 | 4292 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | SES-NENO-4292 | 4033 | 2012-09-26 | Jose Carlos Lima Junior | RUA ALFREDO UNES N°15,VILA MENEZES | 35-3861-3726 | 37250-000 |  | 00:20:0e:10:4a:cd | 2012-09-27 | Renato Bertoline de Oliveira | 2012-09-27 |  |  | - | 2012-12-26
4443 | 4443 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | COROMANDEL | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | - | 4033 | 2012-09-18 | CARLA DE SOUZA PORTO | AV - JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA S/N | 34 3841 3786 | 38550-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4439 | 4439 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | COROMANDEL | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | SES-COEL-4439 | 4033 | 2012-09-18 | PATRICIA APARECIDA SILVA | RUA- JOSÉ MACHADO Nº 60 | 34 3841 3785 | 38550-000 |  | 00:20:0e:10:4c:68 | 2012-10-04 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4437 | 4437 | 2012-09-11 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | CAPITÃO ANDRADE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Lucimar dos Santos Pereira | Praça da Matriz S/N.º | 33 8848-7586 | 35123-000 |  | - | [5 empty] | 03/10/2012 09:34:34 Ivan Santos Entrar em contato com sr,Lucimar n:33/8848-7586 Pendência Ativação Resolvida OS4437 esta com o endereço Praça da Matriz S/N.º . Mas segundo a funcionaria Leiliane no fone: 33 3231-9530 não há unidade nesse end | 1900-03-30
4436 | 4436 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAPITÃO ANDRADE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | - | 4033 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Fernando Rosa de Farias, 349 | 33 3231 9824 | 35123-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4434 | 4434 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMANDUCAIA | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Loydi Sara Santos Araújo | Rua: Angelo Caetano dos Santos, n°505 | (35)34331004 | 37650-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4435 | 4435 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMANDUCAIA | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Josiane Moura | Rua: Da Baixada s/n | (35)34381682 | 37650-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4433 | 4433 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMANDUCAIA | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Lúcia Maria de Souza Guimarães | Av: Genésio Vargas, n° 222 | (35)34333666 | 37650-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4432 | 4432 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAETANÓPOLIS | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | SES-CAIS-4432 | 4033 | 2012-09-20 | Edméia | Rua Antonio Henriques de Oliveira 94 | 3137146341 | 35770-000 |  | 00:20:0e:10:4c:9d | 2012-10-11 | Jedson Alves | 2012-10-11 |  |  | - | 2013-01-09
4413 | 4413 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ALTO CAPARAÓ | 20°25'59.04"S | 41°52'28.80"O | - | 4033 | 2012-10-04 | Audenice/ João | Av. Pico da Bandeira 1.199 | 32-3747-2189 | 36979-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4417 | 4417 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Denise Ramos | AV. MARIA ABADIA DA COSTA, N. º 422 | 34-3690-3004 | 38441-128 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:56:26 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4426 | 4426 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Viviane Karina Campos Tormim | R. JAIR AGAIR ROSA N. º 183 | 34-3690-3230 | 38440-000 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:57:09 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4416 | 4416 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Ga briela Paula de Oliveira Neri | R. DIOGO VELOSO NAVES N. º 90, AMANHECE | 34-3243-1218 | 38440-000 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:56:37 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4419 | 4419 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Ana Paula Ribeiro | AV. DO CONTORNO N. º 2240, GUTIERREZ | 34-3690-3088 | 38441-108 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:55:57 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4415 | 4415 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Dayane Lopes de Almeida | AVENIDA BATALHÃO MAUA, BAIRRO MARIA EUGÊNIA | 34-3690-3159 | 38440-210 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:28:06 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:04 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 1900-03-30
4431 | 4431 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Celso Ricardo | PRAÇA JOSÉ RODRIGUES ALVES N. º , CENTRO | 34-3690-3023 | 38440-000 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:55:42 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4427 | 4427 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Daniela Betania dos Santos | R. COROMANDEL, BAIRRO AMORIM | 34-3690-3018 | 38446-144 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:55:24 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4430 | 4430 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Gabriela Dionisio e Alessandra | R. DA PAZ N. º 05, SANTA HELENA | 34-3690-3011 | 38440-246 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:55:01 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4429 | 4429 | 2012-09-13 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | 2012-10-18 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Marina Lopes Gontiko de Melo | R. AUGUSTO CARPANEDA 700, INDEPENDÊNCIA | 34-3690-3042 | 38440-000 |  | - | [5 empty] | 23/10/2012 10:30:04 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 09:59:03 Hernan Martins Alves Segundo Silvia da secretaria no fone: 34 3690-3048 Trata-se de um ESF (Especificação Saúde da Família) n° 770, favor atualizar | 1900-03-30
4428 | 4428 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Cassia de Abreu Andrade | PRAÇA SANTO AGOSTINHO, BAIRRO GOÍAS | 34-3690-3002 | 38440-000 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:28:32 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:29 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 1900-03-30
4418 | 4418 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Anicesia Cecilia Gotardi Ludovino | PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK S/N, BRASILIA | 34-3241-0542 | 38441-128 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:54:31 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4425 | 4425 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Rodrigo Alves Garcia | AV. DAS PALMEIRAS N. º 60, SÃO SEBASTIÃO | 34-3690-3022 | 38443-112 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:54:18 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4424 | 4424 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Naura Liane Pereira | AV. CORNELIA RODRIGUES DA CUNHA N. º 851, SANTIAGO | 34-3690-3219 | 38444-284 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:37:21 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4423 | 4423 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Cilene Fernandes Machado | R. MIGUEL ASSAD DEBS N. º 151 - SANTA TEREZINHA | 34-3690-3019 | 38444-284 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:36:39 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4422 | 4422 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Divina Rodrigues Santana Braga | PRAÇA ABTÔNIO MARCELINO DIAS, PARAÍSO | 34-3690-3007 | 38445-011 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:34:44 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4421 | 4421 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Ana Luiza Ferreira Lemos de Paiva | R. OTACILIO PINTO DE OLIVEIRA N. º 650, NOVO HORIZONTE | 34-3690-3122 | 38446-278 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:34:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4420 | 4420 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Doriluce Martins Oliveira | R. TUPACIGUARA N. º 355, MIRANDA | 34-3242-4731 | 38444-254 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:33:43 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 1900-03-30
4414 | 4414 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Eliane Martins Ferreira Abdias Dias | SEBASTIAO NAVES N. º 555 E PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO S/N, CENTRO | 34-3690-3026 | 38440-000 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 14:33:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:05:40 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 1900-03-30
4412 | 4412 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | CANCELADO | Agendado | - | - | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | SES-ABOS-4412 | 4033 | 2012-09-18 | Regis Tomas Santos | Av. Benedito Teodoro da Silva, Centro | (34) 38471224 | 38540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4411 | 4411 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | SES-ABOS-4411 | 4033 | 2012-09-18 | Lidia Ferreira da Fonseca | Rua Quincas Rodrigues 270, Alto Abadiense | (34) 38471850 | 38540-000 |  | 00:20:0e:10:52:74 | 2012-10-16 | Jair de Oliveira | 2012-10-16 |  |  | - | 2013-01-14
4410 | 4410 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | SES-ABOS-4410 | 4033 | 2012-10-05 | Deise Nara Marques | Rua Dr. Calil Porto , 140, Centro | (34) 38471569 | 38540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4403 | 4403 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CONCEIÇÃO DO PARÁ | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | - | 4033 | 2012-09-17 | SOYANARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | RUA VENERO CAETANO, 66 AO LADO DA IGREJA, Centro | (37)3276-1137/1236 | 35668-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4402 | 4402 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | SES-PEES-4402 | 4033 | 2012-09-17 | RODRIGO PEREIRA ALVARENGA | RUA JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 97, PALESTINA | (35)3864-1389/7246/7 | 37260-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4401 | 4401 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | VARGEM BONITA | 20°19'47.54"S | 46°21'59.72"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Rosana Faria Silva | Av. São Paulo, 450 , Centro | (37) 3435-1102 | 37922-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4398 | 4398 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | RIBEIRÃO DAS NEVES | 19°45'55.64"S | 44° 5'12.76"O | - | 4033 | - | Patrícia Alves de Souza | Rua Vinte e Nove, nº 55, Pedra Branca | 31 3627-3901 | 33925-140 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4397 | 4397 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | - | 4033 | 2012-09-20 | VÂNIA MÁRCIA PINTO | PRAÇA FRANCISCO LUIZ PINTO MOREIRA, CENTRO | (31) 38725093 | 35388-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4396 | 4396 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | SES-PAAS-4396 | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Silvestre Francisco de Oliveira / João honorio SN, Centro | 37 99313152 | 35622-000 |  | 00:20:0E:10:52:D9 | 2012-10-18 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 |  |  | - | 2013-01-16
4393 | 4393 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | SES-PAAS-4393 | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 442, Centro | 38 99313152 | 35622-000 |  | 00:20:0e:10:51:c9 | 2012-10-19 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-23 |  |  | - | 2013-01-21
4395 | 4395 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Braz Lourenço 275, Centro | 37 99313152 | 35622-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4394 | 4394 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | - | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Lourenço Bertoldo SN, Zona Rural | 39 99313152 | 35622-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4392 | 4392 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | SES-PAAS-4392 | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 446, Centro | 37 99313152 | 35622-00 |  | 00:20:0E:10:4A:A0 | 2012-10-17 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 |  |  | - | 2013-01-16
4391 | 4391 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FELÍCIO DOS SANTOS | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O | SES-FEOS-4391 | 4033 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua do Campo S/N, Zona Rural | 38-3523-1066 | 39180-000 |  | 00:20:0e:10:4c:b2 | 2012-09-26 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-26 |  |  | - | 2012-12-25
4390 | 4390 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FELÍCIO DOS SANTOS | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O | SES-FEOS-4390 | 4033 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua Antônio Jorge,18, Centro | 38-3523-1213 | 39180-000 |  | 00:20:0e:10:4c:b8 | 2012-09-24 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-25 |  |  | - | 2012-12-24
4389 | 4389 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAPETINGA | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Bianca Campos Florindo | Rua Cel. Chico Júlio, 469, Centro | 35 3543 1690 | 37993-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4388 | 4388 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAPETINGA | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Darci Aparecida Rocha | Chacara Bela Vista s/n.º, Zona Rural | 35 3543 1273 | 37993-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4387 | 4387 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAPETINGA | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Juliana Paim Carvalho | Rua dona Nene, 157, Centro | 35 3543 1400 | 37993-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4380 | 4380 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, nº 09, Centro | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4475 | 4475 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | RUA RAIMUNDO BENÍCIO,77 | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4474 | 4474 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE BORGES | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4473 | 4473 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4467 | 4467 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | - | Elaine Fagundes | RUA JOSÉ DOMINGOS, 340 | 3833-5470 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4465 | 4465 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | - | 4033 | - | JULIANE MOTA DA CRUZ | R. HERMINIO FERREIRA NEVES, S/N | 033-88024407 | 39874-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
3321 | 3321 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FREI INOCÊNCIO | 18°33'45.04"S | 41°54'24.25"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Helmer Lorran de Oliveira Cordeiro | Rua sebastiana Alves de Souza, s/n | 33 3284-2558 | 35112-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4455 | 4455 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | SES-MOAS-4455 | 4033 | 2012-09-26 | Gustavo Vasconcelos Tannús | Av. Tiradentes s/n | 34-3283-0525 | 38420-000 |  | 00:20:0e:10:4a:9b | 2012-10-23 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 |  |  | - | 2013-01-21
4456 | 4456 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | SES-MOAS-4456 | 4033 | 2012-09-26 | Taiz Paes Leme Alvim Borges | Rua Olavo Bilac,20 | 34-3283-3131 | 38420-000 |  | 00:20:0E:10:4C:4D | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 |  |  | - | 2013-01-14
4454 | 4454 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | SES-MOAS-4454 | 4033 | 2012-09-26 | Ana Livia Bitencourt Parreira | Praça Inconfidência,62 | 34-3283-0539 | 38420-000 |  | 00:20:0e:10:4a:6d | 2012-10-10 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 |  |  | - | 2013-01-21
4453 | 4453 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | SES-MOAS-4453 | 4033 | 2012-09-26 | Angelita Ferreira da Silva | Rua Marciano Salviano da Costa,22 | 34-3283-0527 | 38420-000 |  | 00:20:0e:10:4c:d6 | 2012-10-19 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 |  |  | - | 2013-01-21
4452 | 4452 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | SES-MOAS-4452 | 4033 | 2012-09-26 | Ana Elisa Pereira Taveira | Av. Da Saudade,17 | 34-3283-0531 | 38420-000 |  | 00:20:0e:10:4a:69 | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 |  |  | - | 2013-01-14
4451 | 4451 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | SES-MOAS-4451 | 4033 | 2012-09-26 | Antoniella Vieira de Medeiros | Rua Samambaias,72 | 34-3283-0533 | 38420-000 |  | 00:20:0E:10:4A:65 | 2012-10-11 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-11 |  |  | - | 2013-01-09
4450 | 4450 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | SES-MOAS-4450 | 4033 | 2012-09-26 | José Gonçalves Domingues Neto | Rua Luís Bianchi,35 | 34-3283-0532 | 38420-000 |  | 00:20:0E:10:4C:60 | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 |  |  | - | 2013-01-14
4449 | 4449 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Dinovan Severino Alves | RUA CORNELIO ANTONIO PEREIRA, 104 | (34) 3264-1019 | 38310-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4448 | 4448 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | CANCELADO | Agendado | - | - | GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Jussara Queiroz Souza Oliveira | AVENIDA ADELINO CARVALHO DE AZAMBUJA, 25 | (34) 3264-1012 | 38310-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4447 | 4447 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GRUPIARA | 18°29'42.10"S | 47°43'29.99"O | - | 4033 | 2012-09-21 | Joana Pereira de Oliveira | Rua maria Nunes da Silva n. 01 | 34-3844-1378 | 38470-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4444 | 4444 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | DOM JOAQUIM | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Thiago Martins Magalhaes Almeida | Rua Bandeirinha | 31-38661131 | 35865-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4438 | 4438 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAPITÃO ANDRADE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | - | 4033 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Avenida Levindo Dias, 05 | 33 3231 9530 | 35123-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4446 | 4446 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | - | 4033 | 2012-09-20 | RENATA ALVES DE SOUZA | RUA SÃO FRANCISCO Nº59 | 33)3514-8220 | 39695-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4440 | 4440 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | COROMANDEL | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | SES-COEL-4440 | 4033 | 2012-09-20 | HELEN SOARES COUTINHO | AV MUNICIPAL Nº 224 | 34 3841 3783 | 38550-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FE | 2012-10-05 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4442 | 4442 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | COROMANDEL | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | SES-COEL-4442 | 4033 | 2012-09-20 | FLÁVIA FERREIRA SANTOS | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 1035 | 34 3841 3781 | 38550-000 |  | 00:20:0e:10:4c:82 | 2012-10-09 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-09 |  |  | - | 2013-01-07 | 2012-10-24 |  | LIDER | Sra. Neide informa que apenas a luz do power fica acessa. Foi realizado o procedimento de retirar o modem da tomada e coloca-lo novamente, porém apenas a luz do power continua acessa. O link encontra em queda
4441 | 4441 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-10-08 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | COROMANDEL | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | - | 4033 | 2012-09-20 | HELAINE APARECIDA F. NUNES | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454 - Piteiras - Centro | 34 3841 3784 | 38550-000 |  | - | [5 empty] | 09/10/2012 10:11:41 Ivan Santos Endereço confirmado RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454. Pendência Ativação Resolvida A OS4441 está com o endereço da prefeitura, o endereço correto a ser instalado é Avenida Espírito Santo 96 ? Centro. | 1900-03-30
4464 | 4464 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PIRACICABA | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Praça Moacir Bruzzi, 40 | 31 3854 1766 | 35940-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4463 | 4463 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PIRACICABA | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria fraga | Rua Vicentina Machado, 1 | 31 3854 1766 | 35940-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4462 | 4462 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PIRACICABA | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida José Maria de Andrade, 1 | 31 38541766 | 35940-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4461 | 4461 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PIRACICABA | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, 163 | 31 38541766 | 35940-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4460 | 4460 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PIRACICABA | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Praça Leão XIII, 10 | 31 3854 1766 | 35940-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4459 | 4459 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PIRACICABA | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | - | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Dom Joaquim Silvério, 210 | 31 3854 1766 | 35940-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4445 | 4445 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | DOURADOQUARA | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O | - | 4033 | 2012-09-21 | Alex Junior Duarte | Rua Getulio Vargas, nº 99 | 34 3846-1228 | 38530-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4466 | 4466 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | - | 4033 | 2012-09-20 | CLÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | R. JOSE CARDOSO, S/N - CENTRO | 033-36268070 | 39874-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4468 | 4468 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4469 | 4469 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4470 | 4470 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4471 | 4471 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE JURUBEBA | 38335694 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4472 | 4472 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE TIMIRIM | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4477 | 4477 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | RUA JANUÁRIA, 567 | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4478 | 4478 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | - | Sheila Cristina | COMUNIDADE DO UMA | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4479 | 4479 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PACAS | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4480 | 4480 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | - | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4481 | 4481 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | - | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL II | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4482 | 4482 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | - | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4483 | 4483 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | - | 4033 | 2012-10-15 | PATRICIA BANDEIRA LIMA ROCHA | RUA PRINCIPAL, 21 | (38) 99913737 | 39540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4484 | 4484 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | - | 4033 | 2012-10-15 | MIRTES AUGUSTA OLIVEIRA ROCHA | RUA IRINEU MENDES MOUTINHO, Nº 126 | (38) 9977-0679 | 39540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4485 | 4485 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | - | 4033 | 2012-10-15 | CRISTIANA LIMA CARVALHO | RUA MATO GROSSO, SN | (38)9974-2551 | 39540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4486 | 4486 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | - | 4033 | 2012-10-15 | NEIDE FIRMO | LOCALIDADE DE BARRINHA | (38) 9819-1696 | 39540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4487 | 4487 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | - | 4033 | 2012-10-15 | NAYANE CRISTINA CRUZ FARIA | LOCALIDADE DE BOA SORTE | (38) 9904-6285 | 39540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4488 | 4488 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | - | 4033 | 2012-10-15 | CRISLEANNE MENDES DE OLIVEIRA | LOCALIDADE DE SÃO TIAGO | (38) 9990-0616 | 39540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4489 | 4489 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | - | 4033 | 2012-10-15 | JUSSILENE DE CASSIA FERREIRA DA MOTA | LOCALIDADE DE SÃO JOÃO VELHO | (38) 9942-8274 | 39540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4490 | 4490 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | - | 4033 | 2012-10-15 | JARLENE ROCHA FERRAZ | LOCALIDADE DE MANDACARU | (38) 9870-0670 | 39540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4492 | 4492 | 2012-09-18 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | LIDER | AIMORÉS | 19°29'33.84"S | 41° 3'59.26"O | - | 4033 | - | DANILO SALOMÃO NICOLI | AV. RAUL SOARES - CENTRO | (33)3267-1900 | 35200-000 |  | - | [5 empty] | 24/10/2012 08:28:54 Ivan Santos Atualizado,33/3267-1900 ramal 226/206. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:36:02 Hernan Martins Alves Fone impossibilitado de receber chamadas ou não existe. Pendência Ativação | 1900-03-30
4493 | 4493 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ALAGOA | 22°10'3.42"S | 44°38'6.22"O | - | 4033 | 2012-10-22 | FÁBIO OLIVEIRA DINIZ | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA S/nº | (35)3366-1449 | 37458-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4494 | 4494 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ALFREDO VASCONCELOS | 21° 8'16.29"S | 43°45'52.05"O | - | 4033 | 2012-10-22 | FRANCIELE ZANETI CAMPOS | RUA RIBEIRO MENDES, 11 | (32)3367-1237 | 36272-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4495 | 4495 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARACITABA | 21°19'38.20"S | 43°22'37.22"O | - | 4033 | 2012-09-26 | GUILHERME CABRAL GONÇALVES | RUA SÉRGIO CARVALHO AMARAL, 01 - CENTRO | (32)3256-1291 | 36255-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4496 | 4496 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARAPORÃ | 18°26'23.11"S | 49°11'15.89"O | - | 4033 | 2012-09-28 | ANA LUISA FONTOURA | AVENIDA PRINCIPAL, nº 39 | (34)3284-9549 | 38435-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4497 | 4497 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARGIRITA | 21°37'43.05"S | 42°49'51.42"O | - | 4033 | 2012-09-27 | JOSE FRANCISCO KIKO MONTES PEREIRA | RUA DO ROSÁRIO, S/N, CENTRO | (32)3445-1188/1277 | 25710-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4498 | 4498 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARICANDUVA | 17°52'4.68"S | 42°33'21.01"O | - | 4033 | 2012-09-26 | KELLY DO ROSÁRIO SILVA | AVENIDA BRASIL S/N | (33)3515-9089 | 39678-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4499 | 4499 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AUGUSTO DE LIMA | 18° 6'41.82"S | 44°16'1.15"O | SES-AUMA-4499 | 4033 | 2012-09-26 | ADSON RODRIGUES BOTELHO | PRAÇA PREFEITO JOÃO CAETANO, 418 | (38)3758-1210 | 39220-000 |  | 00:20:0E:10:49:D3 | 2012-10-10 | Jedson Alves | 2012-10-11 |  |  | - | 2013-01-09
4500 | 4500 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | BELO VALE | 20°24'28.78"S | 44° 1'5.46"O | - | 4033 | - | ANA CAROLINE VIEIRA REZENDE | RUA PADRE JACINTO nº 21 | (31)3734-1414 | 35473-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4501 | 4501 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMACHO | 20°37'18.63"S | 45°10'7.15"O | - | 4033 | 2012-10-22 | VALQUIRIA KARINE LIMA | AV. ITAPECERICA, nº 146 | (37)3343-1294 | 35555-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4502 | 4502 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | CAMBUÍ | 22°36'36.11"S | 46° 3'28.17"O | - | 4033 | 2012-10-31 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA/ MARIA CRISTINA NAS | Olimpio Ernesto da Silva N/487 - Vila Ns Senhora Aparecida | (35)3431-9532 | 37600-000 |  | - | [5 empty] | 11/10/2012 14:05:00 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:49:12 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 1900-03-30
4503 | 4503 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMPANHA | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | - | 4033 | 2012-09-28 | HENRIQUE DE SAGRES MALA | RUA DOUTOR BRANDAO nº 313 | (35)3261-1190 | 37400-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4504 | 4504 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPOS ALTOS | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | SES-CAOS-4504 | 4033 | 2012-09-28 | PAULA CRISTINA FARIA MATEUS | RUA MARIA RITA FRANCO nº 465 | (37)3426-9192 | 38970-000 |  | 00:20:0E:10:4F:AB | 2012-10-04 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 |  |  | - | 2013-01-03
4505 | 4505 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CANAÃ | 20°40'38.73"S | 42°37'6.54"O | - | 4033 | 2012-09-26 | AMANDA LELIS RODRIGUES | AV, PEDRO DIAS LOPES , S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 36592-000 | (31)3892-1172 | 36592-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4506 | 4506 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-4506 | 4033 | 2012-09-26 | JANE MÁRCIA SANTOS SILVA | RUA 12 nº 513 | (34)3266-3528 | 38380-000 |  | 00:20:0e:10:54:8e | 2012-10-24 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-24 |  |  | - | 2013-01-22
4507 | 4507 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAPELA NOVA | 20°55'14.38"S | 43°36'40.97"O | - | 4033 | 2012-09-26 | CHARLES LOPES MOREIRA | RUA VIGARIO FERREIRA S/N | (31)3727-1106 | 36290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4508 | 4508 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARANAÍBA | 20°51'5.80"S | 43°44'12.47"O | - | 4033 | 2012-09-26 | Isabela Marteleto Teixeira | RUA: SANTA TEREZINHA, nº 200 | (31)3725-1150 | 36428-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4509 | 4509 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAREAÇU | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | - | 4033 | 2012-09-26 | FERNANDA MARIA LACERDA | AV SATURNINO DE FARIA | (35)3452-1187 | 37556-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4510 | 4510 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARRANCAS | 21°28'11.00"S | 44°38'7.34"O | - | 4033 | 2012-09-26 | KÚNIA COIMBRA ALEXANDRE | RUA CORONEL ANTÔNIO FRANCISCO nº 224 | (35)3327-1232/1259 | 37245-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4511 | 4511 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CHIADOR | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | - | 4033 | 2012-09-28 | CAROLINA FAJARDO SILVA | RUA: ARNOR ESTEVES, 320 | (32)3285-1141 | 36630-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4512 | 4512 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | COIMBRA | 20°51'27.09"S | 42°47'53.39"O | - | 4033 | 2012-10-22 | RAPHAEL NAMORATO NETO | AV. JOSÉ MARIA DOS SANTOS | (32)3555-1300 | 36550-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4513 | 4513 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 21° 4'23.69"S | 46°12'6.79"O | - | 4033 | 2012-09-28 | LUCIANO DUARTE AGUIAR | RUA BORBA, 279, CENTRO | (35)3564-1118 | 37148-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4514 | 4514 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CÓRREGO DANTA | 19°49'32.10"S | 45°54'46.71"O | - | 4033 | 2012-09-26 | THIAGO SIDNEI SILVA | RUA ZECA PEREIRA nº 200 | (37)3424-1112 | 38990-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4515 | 4515 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | CÓRREGO DO BOM JESUS | 22°37'47.18"S | 46° 1'11.05"O | - | 4033 | 2012-09-26 | DILENI APARECIDA MOTA NASCIMENTO | RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N :07 | (35)3432-1237 | 37605-000 |  | - | [5 empty] | 11/10/2012 11:08:31 Ivan Santos Endeço atualizado: RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N:07. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:51:39 Hernan Martins Alves SIMONE DA SECRETARIA DA SAUDE INFORMOU QUE A UNIDADE DA RUA ALÍPIO CHIARADIA 30 MUDO | 1900-03-30
4516 | 4516 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CÓRREGO FUNDO | 20°27'43.89"S | 45°31'57.06"O | - | 4033 | 2012-09-26 | DEBORA FARIA DA SILVA | RUA SANTA CRUZ, 535 | (37)3322-9433 | 35578-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4517 | 4517 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CÓRREGO NOVO | 19°49'49.10"S | 42°24'6.02"O | - | 4033 | 2012-09-28 | SILMARA NATÉRCIA PEDRA FORNÉAS | AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 120 | (33)3353-1184 | 35345-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4518 | 4518 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O | - | 4033 | 2012-09-26 | BRUNA SHELLIE SIQUEIRA LEITE | RUA 13 DE MAIO, 333 (PRAÇA DO SANTUÁRIO) | (34)3835-1465/1480 | 38735-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4519 | 4519 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | DELFINÓPOLIS | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | - | 4033 | 2012-09-26 | KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 | (35)3525-1536 | 37910-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4520 | 4520 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O | - | 4033 | 2012-09-28 | MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA | RUA SÃO JOSÉ, 326 | (33)3414-1843 | 39735-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4522 | 4522 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | DOM JOAQUIM | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | - | 4033 | 2012-09-28 | DANIEL SANTOS CORREIA | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA, 16 | (31)3866-1307 | 35865-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4523 | 4523 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | DOURADOQUARA | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O | - | 4033 | 2012-10-31 | CHRISTIANE RAMOS E RAMOS | Traveça Assunção, N/65 - CENTRO | (34)3846-1228 | 38530-000 |  | - | [5 empty] | 11/10/2012 14:38:55 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:53:39 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 1900-03-30
4524 | 4524 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ENTRE FOLHAS | 19°37'32.27"S | 42°13'53.82"O | - | 4033 | 2012-09-28 | RUBIA MARA MEDEIROS COSTA | TRAVESSA JOSÉ ARREGUY CAMPOS, nº 58 | (33)3324-6478 | 35324-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4525 | 4525 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ESPERA FELIZ | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | - | 4033 | 2012-10-05 | LAYLA DE OLIVEIRA NUNES | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO,nº 128 - CENTRO | (32)3746-1872/1643 | 36830-000 |  | - | [5 empty] | 11/10/2012 13:03:49 Ivan Santos Contato Atualizado,(32)8410-5881 Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:55:41 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 1900-03-30
4526 | 4526 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A ACEITAR | Agendado | LIDER | LIDER | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | 22° 1'4.45"S | 45°55'47.46"O | - | 4033 | 2012-09-28 | KARYSA FRANCO BARREIRO | RUA ANTÔNIO BELIZÁRIO BORGES | (35)3454-1178/1470 | 37566-000 |  | - | 2012-11-01 | Fábio Passone |  |  |  | - | 1900-03-30
4528 | 4528 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-09-28 | RODRIGO ALBERTO SOARES | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 326 | (32)3742-1302 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4491 | 4491 | 2012-09-19 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | ÁGUA BOA | 17°59'48.93"S | 42°23'26.09"O | - | 4033 | 2012-10-31 | LIDIANNY APARECIDA GODINHO PÚGO | Mestra Maria Augusta N/34 - CENTRO | (33)3515-1272/8809-2 | 39790-000 |  | - | [5 empty] | 11/10/2012 14:25:27 Ivan Santos Endereço atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:40:43 Hernan Martins Alves Endereço corresponde a Prefeitura do Local. Pendência Ativação | 1900-03-30
4527 | 4527 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FAMA | 21°25'52.21"S | 45°47'41.55"O | - | 4033 | 2012-10-15 | ANDREINI EMANUELI FONSECA | RUA TRAVESSA SÃO JOÃO, 27 - CENTRO | (35)3296-1200 | 37138-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4529 | 4529 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FRANCISCO SÁ | 16°28'7.94"S | 43°29'6.55"O | - | 4033 | 2012-10-15 | LEONDINA ROSANE RIBEIRO RUAS | AVENIDA JK nº 360 - JOÃO GONÇALVES | (38)3233-2000 | 39580-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4530 | 4530 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ANGELÂNDIA | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | - | 4033 | 2012-10-15 | JACQUELINE FERNANDES CINTRA | RUA TIMIRIM - VILA NOVA | 33-35169014 | 39685-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4531 | 4531 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | 2012-10-15 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | ARAPUÁ | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O | - | 4033 | - | Décio Gonçalves das Oliveiras | Rua Miguel Veloso, 40 Centro | 34 3856 1240 | 38860-000 |  | - | [5 empty] | 15/10/2012 12:01:23 Hernan Martins Alves NÃO HÁ ATENDIMENTO NA UNIDADE SEGUNDO O ENFERMEIRO ALEFER ME INFORMOU PELO FONE 34 3856-124034 Pendência Ativação | 1900-03-30
4532 | 4532 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ARAPUÁ | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Décio Gonçalves das Oliveiras | Rua Laura maria da Conceição s/n.º - centro | 34 3856 1310 | 38860-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4534 | 4534 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-23 | 2012-10-15 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | CARMO DE MINAS | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Ana Carmelina Pereira Ferraz Villela | RUA MARIQUINHA DODEIA 567 - CURVA | 35 3334 11871216 | 37472-000 |  | - | [5 empty] | 16/10/2012 13:47:47 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:02:46 Hernan Martins Alves SEGUNDO FABIOLA NO FONE: 35 3334-1689 O ENDEREÇO CORRETO É RUA MARIQUINHA DODEIA 567 BAIRRO CURVA. Pendência Ativação | 1900-03-30
4535 | 4535 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARMO DE MINAS | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Mary Aparecida Chagas Simões | Rua Euclides de Oliveira Castro, 129 - centro | 35 3334 1333 | 37472-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4536 | 4536 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARMO DE MINAS | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Lais Luz Côrrea Bacelar | Rua Francisco de Castro Pereira, 5 - Santo Antônio | 35 3334 1599 | 37472-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4537 | 4537 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARMO DE MINAS | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Gabriela Helena Pereira Martins | Rua Ana Umbelina, 100 - Centro | 35 3334 1211 | 37472-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4538 | 4538 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARMO DE MINAS | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Paulo Roberto Simões | Rua Visconde de Rio Branco, 124 - centro | 35 3334 1599 | 37472-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4539 | 4539 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARMO DE MINAS | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Fabíola de Castro Neves | Rua Dra. Maria Aparecida Chalib, 134 - centro | 35 3334 1216 | 37427-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4540 | 4540 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Deybe Poliane | Rua Santa Catarina, 932 | 34-3454-8265 | 38290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4541 | 4541 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Aparecida Aline | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 | 34-3454-8274 | 38292-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4543 | 4543 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Rua Getulio Vargas, 599 | 34-3454-8291 | 38296-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4544 | 4544 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Av: São Joaquim do Triângulo, 622 | 34-3454-8281 | 38294-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4545 | 4545 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Vanessa Neves | Rua Oito s/n | 34-3454-0210 | 38290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4546 | 4546 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Heluiza Tenório | Rua Principal, 610 | 34-9964-0095 | 38290-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4547 | 4547 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CATUJI | 17°18'54.78"S | 41°31'24.77"O | - | 4033 | 2012-10-15 | MARCELO CONDÉ DOS SANTOS | RUA ELIESER PINHEIRO | (33) 3532-9435 | 39816-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4548 | 4548 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CHIADOR | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | - | 4033 | 2012-10-15 | VERLAINE/REGINA | RUA CORONEL VIRGÍLIO COUTINHO Nº 50 | (32) 3285-2127 | 36635-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4549 | 4549 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CHIADOR | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | - | 4033 | 2012-10-15 | VERLAINE/REGINA | RUA JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO Nº 123 | (32) 3285-1141 | 36630-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4550 | 4550 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | DIVISA NOVA | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | - | 4033 | 2012-09-28 | LIDIANE DE FÁTIMA FELIPE LOURENÇO | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO,41 | (35) 3286-1122 | 37134-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4551 | 4551 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda lelis de Andrade | R. Jota Ferreira, sem | 32 3742 2054 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4552 | 4552 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Comunidade Bom Jesus do Madeira | 32 3742 2054 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4553 | 4553 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Estrada Via São Pedro do Glória, s/n.º | 32 3742 1686/2054 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4554 | 4554 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-10-10 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Fabiano de Assis Soares | Rua: Via São Pedro S/N - Cidade Nova | (32 )3742 -1686 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | 11/10/2012 13:34:11 Ivan Santos Endereço Atualizado,(Leiliane de paiva texeira,32/3742-1302). Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:57:30 Hernan Martins Alves Não existe unidade nesse endereço segundo a Leiliane da secretaria me informo | 1900-03-30
4555 | 4555 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-09-28 | Gisela da Silva Paiva | Comunidade Ribeirão Jorge | 32 3742 1164/1302 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4556 | 4556 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-09-28 | Gisela da Silva paiva | JOSE NOGUEIRA LAURIANO S/N DISTRITO DE SAMAMBAIA | 32 3742 1164/1302 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | 11/10/2012 13:40:16 Ivan Santos Endereço Atualizado Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:59:45 Hernan Martins Alves Segundo Leiliane me informou no fone:32 3742-1302/1164 Trata-se de um POSTO DE SAUDE. NA RUA JOSE NOGUEIRA LAURIANO S/N n | 1900-03-30
4557 | 4557 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-09-28 | Antônio Carlos Ferreira Pinheiro | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 880 | 32 3742 1528 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4560 | 4560 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 2012-10-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | INDIANÓPOLIS | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Julia Oliveira | Rua Getulio Magalhães, 82 | 34/9992-4881 34/9808 | 38490-000 |  | - | [5 empty] | 16/10/2012 14:13:43 Ivan Santos Os contatos acima não estão fucinando temporiamente,favor entrar em contato nos tel:34/9992-4881 34/98087110 Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:05:58 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o clie | 1900-03-30
4561 | 4561 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-23 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | INDIANÓPOLIS | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Andreia Silva Rezende | Elmiro Alves da Silva | 34-3245-1752 | 38490-000 |  | - | [5 empty] | 16/10/2012 14:17:08 Ivan Santos Favor entrar em contato no tel:34/9962-5412, Andreia Silva Rezende. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:10:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade, favor informar novo contato. Pen | 1900-03-30
4562 | 4562 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | IPANEMA | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Diego ou Márcio | Rua Dr. Jardyr Silva nº 270 | (33)3314-1495 | 36950-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4563 | 4563 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | CANCELADO | Agendado | - | - | IPANEMA | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Diego ou Márcio | Rua Tiradentes nº 230 | (33)3314-1495 | 36950-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4564 | 4564 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | IRAÍ DE MINAS | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Joaquim Rosa de Souza, 12 | 34 3845 1572 | 38510-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4565 | 4565 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | IRAÍ DE MINAS | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Adolfo Elias de Carvalho, 528 | 34 3845 1770 | 38510-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4566 | 4566 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | IRAÍ DE MINAS | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Leandro Pires Resende | RuaConceição Naves, 600 | 34 3845 1572 | 38510-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4567 | 4567 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACUTINGA | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | SES-JAGA-4567 | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Ana Maria | Rua Alemanha, 186 | 35 3443 3891 | 37590-000 |  | 00:20:0E:10:4A:E6 | 2012-10-25 | Fábio Passoni | 2012-10-25 |  |  | - | 2013-01-23
4568 | 4568 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACUTINGA | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | SES-JAGA-4568 | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeiro Junior | Rua Tarcizio Ramalho, 70 | 35 3443 2365 | 37590-000 |  | 00:20:0E:10:4A:86 | 2012-10-24 | Fábio Passoni | 2012-10-24 |  |  | - | 2013-01-22
4569 | 4569 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACUTINGA | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | SES-JAGA-4569 | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Aline | Rua Barão de Rio Branco, 324 | 35 3443 1794 | 37590-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FD | 2012-10-24 | Fábio Passoni | 2012-10-24 |  |  | - | 2013-01-22
4570 | 4570 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACUTINGA | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | SES-JAGA-4570 | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Danila | Rua João de melo Bueno,264 | 35 3443 4399 | 37590-000 |  | 00:20:0E:10:4A:BD | 2012-10-25 | Fábio Passone | 2012-10-25 |  |  | - | 2013-01-23
4571 | 4571 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACUTINGA | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | SES-JAGA-4571 | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Juliane | Rua Alcides José Pieroni, 415 | 35 3443 1748 | 37590-000 |  | 00:20:0E:10:4C:97 | 2012-10-23 | Fábio Passoni | 2012-10-23 |  |  | - | 2013-01-21
5154 | 5154 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-11-30 | PARALISADO | Paralisado | VODANET | CLIENTE | PEDRO LEOPOLDO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | - | 4033 | - | Virgínia Silva Pereira | Rua Dr Herbster 118 - Centro | 31 3662-3683 | 33600-000 |  | - |  | Walter |  |  |  | - | 1900-03-30
5155 | 5155 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | PEDRO LEOPOLDO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | SES-PEDO-5155 | 4033 | 2012-10-24 | Fernanda Miranda | Rua Suzana Passos s/n - Santo Antônio da Barra | 31 3662-5185 | 33600-000 |  | 00:20:0e:10:54:b1 | 2012-10-26 | Walter Leandro | 2012-10-26 |  |  | - | 2013-01-24
5156 | 5156 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | PEDRO LEOPOLDO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | SES-PEDO-5156 | 4033 | 2012-10-25 | Gilmar de Assis | Rua Luiz Pires 55 - Adelia Issa | 3662-1741 | 33600-000 |  | 00:20:0E:10:54:F1 | 2012-10-25 | Walter Leandro | 2012-10-26 |  |  | - | 2013-01-24
4590 | 4590 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | - | 4033 | 2012-10-31 | MIRELA DE OLIVEIRA ANDRÉ | RUA SILVÉRIO DIAS BARBOSA nº 326 - CENTRO | (32)3452-1212 | 36788-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4589 | 4589 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ITACAMBIRA | 17° 3'50.51"S | 43°18'41.62"O | - | 4033 | 2012-10-31 | OROZANY VIRGÍNIA CAETANO CAMPOS | RUA GRÃO MOGOL 176 - CENTRO | (38)3254-1123 | 39594-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4588 | 4588 | 2012-10-02 | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 2012-12-02 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | IRAÍ DE MINAS | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | - | 4033 | 2012-11-23 | KETRIN SATOMI URATA DE CARVALHO | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, nº S/N - CENTRO | (34)3845-1285/1572 | 38510-000 |  | - | [5 empty] | 23/10/2012 14:12:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:37:24 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 1900-03-30
4587 | 4587 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | INGAÍ | 21°24'24.22"S | 44°56'30.44"O | - | 4033 | 2012-10-22 | SOLANGE CORRÚA LIMA | RUA AURELIANO DE SOUZA PINTO nº 515 - centro | (35)3824-1117 | 37215-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4586 | 4586 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ICARAÍ DE MINAS | 16°11'45.70"S | 44°53'59.41"O | - | 4033 | 2012-10-15 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | RUA DONA LÚCA, S/N - CENTRO | (38)3634-7145 | 39318-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4585 | 4585 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARARÁ | 21°43'21.60"S | 43° 2'15.20"O | - | 4033 | 2012-10-31 | CAMILLE CARVALHO | PRAÇA DO DIVINO - CENTRO | (32)3264-1179 | 36606-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4584 | 4584 | 2012-10-02 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIAMA | 16°59'51.04"S | 43°41'0.21"O | - | 4033 | 2012-10-31 | JANAY NASCIMENTO REIS BRANDÃO | Maria da Conceição de Sousa N°80 - centro | (38)3251-8157/7282 | 39397-000 |  | - | [5 empty] | 17/10/2012 09:04:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:11:47 Hernan Martins Alves Segundo Janay Informou no fone:38 9828-5514 - AV. MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO, nº 307 é da Prefeitura e o endereço correto é Mari | 1900-03-30
4583 | 4583 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GRÃO MOGOL | 16°33'26.88"S | 42°53'37.99"O | - | 4033 | 2012-10-31 | IZABEL CRISTINA BELLI GOMES | RUA SETE DE SETEMBRO S/N - CENTRO | (38)3238-1477 | 39570-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4582 | 4582 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GALILÉIA | 18°59'46.64"S | 41°32'5.12"O | - | 4033 | 2012-10-31 | LINARA CRISTHINNI SCOTTA MERLO | AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, 863 - CENTRO | (33)3244-1736 | 35250-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4581 | 4581 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | - | 4033 | 2012-10-15 | LAINE SOARES MENDONÇA | RUA MINAS GERAIS, N° 113. AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. - CENTRO | (33)3514-8013 | 39695-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4580 | 4580 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | PARALISADO | Paralisado | LIDER | - | MARAVILHAS | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | - | 4033 | - | Fátima Sueli Almeida C Duarte / Bruno Luiz de | Avenida Jõao Duarte Lima, 206 - Serra | 37 9971 1189 | 35666-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novembro. | 15/10/2012 12:13:43 Hernan Martins Alves Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novemb | 1900-03-30
4579 | 4579 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARAVILHAS | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | - | 4033 | 2012-10-29 | Fátima Sueli Almeida C. Duarte / Bruno Luiz d | Rua Cruzeiro 140 - Serra | 37 3272 1436 | 36660-00 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4578 | 4578 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARAVILHAS | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Silvia Duarte Valadares | Rua José Aniceto, s/n.º - Centro | 37 3272 1229 | 35666-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4577 | 4577 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LUISBURGO | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Aline da Silva Braga | Avenida Ayrton Senna - Boa Esperança | (33) 88387236 | 36923-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4576 | 4576 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LUISBURGO | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O | - | 4033 | 2012-10-22 | Thiara Guimarães Heleno de oliveira Pôncio | Rua Orlando Muniz de Carvalho - Centro | (33) 33787068 | 36923-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4575 | 4575 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LAGOA FORMOSA | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Elizabeth Cristina de Melo Soares | Rua Professora Afra da Fonseca, 222 - Novo Horizonte | 34 3824 2105/2359/17 | 38720-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4574 | 4574 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LAGOA FORMOSA | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Leão Teotônio de Castro, 116 - Novo Horizonte | 34 3824 1581 | 38720-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4573 | 4573 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LAGOA FORMOSA | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Juca do Lino, 35 - Bela Vista | 34 3824 2310 | 38720-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4572 | 4572 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LAGOA FORMOSA | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Chiquinho Nazario, 114 - Planalto | 34 3824 2311 | 38720-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4559 | 4559 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | - | 4033 | 2012-10-15 | Antonio Carlos Ferreira Pinheiro | Rua Maria Amelia de Souza Pedrosa - centro | 32 37421164 | 36815-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
5026 | 5026 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | 22°14'59.52"S | 45°43'11.27"O | - | 4033 | 2012-11-13 | SIMONE RIBEIRO COSTA | Rua 3, Nº 10, esquina com a Av.Embaixador Bilac Pinto - Santa Felicidade | (35)3471-2006 | 37540-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4476 | 4476 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-10-31 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA - VARGEM DA LUA | 3833-5562 | 35935-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4609 | 4609 | 2012-10-04 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2012-12-06 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | NOVA BELÉM | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | - | 4033 | 2012-11-23 | NAYARA MAXIMIANO OLIVEIRA | JOÃO ALVES DE PAULA N/450 - CENTRO | (33)3241-8001 | 35298-000 |  | - | [5 empty] | 25/10/2012 13:21:26 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:39:44 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 1900-03-30
4608 | 4608 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | PARALISADO | A agendar | LIDER | LIDER | NINHEIRA | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | - | 4033 | - | JÚLIO CÉSAR SOUSA ROCHA | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS 67 - CENTRO | (38)3832-8336 | 39553-000 |  | - | [5 empty] | 22/10/2012 10:40:57 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 1900-03-30
4607 | 4607 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | NATALÂNDIA | 16°33'52.97"S | 46°28'8.80"O | - | 4033 | 2012-10-31 | DAYANA BRANQUINHO DE ARAÚJO | RUA SÃO JOSÉ, 730 - CENTRO | (38)3675-8162 | 38658-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4605 | 4605 | 2012-10-04 | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 2012-12-08 | 2012-10-18 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | - | 4033 | - | LUIS HENRIQUE VIEIRA DOMINGUES | RUA DOS JASMINS - JARDIM ELDORADO | (34)3283-0112/ 0541 | 38420-000 |  | - | [5 empty] | 23/10/2012 10:59:58 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 11:10:38 Hernan Martins Alves Em contato com o Fernando da secretaria da saúde no fone: 34 3283-0537 fui informada que a unidade está em novo endereço na Rua | 1900-03-30
4604 | 4604 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MOEMA | 19°51'4.73"S | 45°24'45.08"O | - | 4033 | 2012-10-31 | IVAN AMARAL CONTIJO | RUA ARAGUARI 787 - CENTRO | (37)3525-1350 | 35604-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4603 | 4603 | 2012-10-04 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2012-12-05 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | MIRABELA | 16°17'20.25"S | 44° 9'2.17"O | - | 4033 | 2012-10-31 | CHRISTIANE RODRIGUES PEREIRA | RUA: MUNIS DE ANDRADE N/61 - SÃO JOSÉ | (38)3239-1291 | 39420-000 |  | - | [5 empty] | 24/10/2012 09:15:48 Ivan Santos ATUALIZADO, ENTRAR EM CONTATO COM A SECRETARIA NO (38)3239-1112 PARA AGENDAMENTO. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:42:24 Hernan Martins Alves Favor atualizar número da rua, 660, Bairro São José, e acr | 1900-03-30
4602 | 4602 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MATIPÓ | 20°16'50.20"S | 42°20'22.34"O | - | 4033 | 2012-10-31 | JORGEANNE DE OLIVEIRA ASSIS | RUA MIGUEL MONTEIRO S/N - CENTRO | (31)3873-2147 | 35367-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4601 | 4601 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MATIAS CARDOSO | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | - | 4033 | 2012-10-31 | SILVIA NEVES DE SOUZA | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 - ALTO BONITO | (38)3616-3191 | 39462-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4600 | 4600 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MATERLÂNDIA | 18°27'23.46"S | 43° 3'16.78"O | - | 4033 | 2012-10-31 | GUSTAVO MARTINS OLIVEIRA DIAS | RUA ANA MARQUES, 278, CENTRO | (33)3427-1127 - | 39755-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4599 | 4599 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | MARMELÓPOLIS | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O | - | 4033 | 2012-10-31 | PAULO BRUNO CARNEIRO DA SILVA | Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Ministro Tancredo Neves. | (35)9880-7883 | 37516-000 |  | - | [5 empty] | 17/10/2012 09:32:45 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:36:59 Hernan Martins Alves Segundo Paulo Informou no fone: 35 9880-7883 que trata-se da Farmácia de Minas que fica na Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Mini | 1900-03-30
4598 | 4598 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARIPÁ DE MINAS | 21°41'8.84"S | 42°57'11.43"O | - | 4033 | 2012-10-29 | PAULO FERNANDO GARCIA | RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, 02 - CENTRO | (32)3263-1341 | 36608-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4597 | 4597 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARILAC | 18°28'24.45"S | 42° 5'49.25"O | - | 4033 | 2012-10-31 | THIARA VIEIRA DOS SANTOS | RUA RIO DE JANEIRO, nº 97 - CENTRO | (33)3292-1618 | 35115-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4596 | 4596 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LAMBARI | 21°58'1.71"S | 45°20'47.78"O | - | 4033 | 2012-11-12 | GABRIELA HELENA BRAGA | AVENIDA RENATO NASCIMENTO - VOLTA DO Ó | (35)3271-1768 | 37480-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4595 | 4595 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | JURUAIA | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | - | 4033 | 2012-10-31 | SIDINEI JOSÉ MARQUES | RUA Alderico Pinto de Aguiar s/n - Jardim Santo Antonio | (35)3553-1408/1220 | 37805-000 |  | - | [5 empty] | 17/10/2012 08:43:44 Ivan Santos Endereço atualizado.35/3553-1220 Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:10:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Alex no fone: 35 3553-1681 ele informou que o endereço é da secretaria da saúde o numero | 1900-03-30
4594 | 4594 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | JURAMENTO | 16°50'49.24"S | 43°35'2.63"O | - | 4033 | 2012-10-31 | SARAH CRISTINA CORREIA BATISTA | RUA JOSÉ VICENTE COSTA 11 - CENTRO | (38)3236-1118 | 39590-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4593 | 4593 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | JOSÉ RAYDAN | 18°12'58.15"S | 42°30'14.54"O | - | 4033 | 2012-10-31 | LAURIANO VIEGAS DE FREITAS | RUA: ANTÔNIO PINTO RIBEIRO, nº 20 - CENTRO | (33)3431-9005 | 39775-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4592 | 4592 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ITUETA | 19°22'25.14"S | 41° 9'48.70"O | - | 4033 | 2012-11-23 | PRISCILA BALDON | RUA GILDO CREMASCO nº 105 - centro | (33)3266-3222 | 35220-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4591 | 4591 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | ITANHANDU | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | - | 4033 | 2012-10-31 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | Av. Fernando Costa n°792 - Centro | (35)3361-1591 | 37464-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n°192 Centro | 17/10/2012 08:32:23 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:12:11 Hernan Martins Alves Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n | 1900-03-30
4606 | 4606 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MONTE BELO | 16°43'0.08"S | 41°52'0.09"O | - | 4033 | 2012-10-31 | ANA PAULA VIANNA | Rua XV de Novembro, 824 - Centro | (35)3573-1288/1748 | 37115-000 |  | - |  |  |  |  | Prodemge informou erro no enedereço. | - | 1900-03-30
5386 | 5386 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 1970-02-14 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BELO HORIZONTE | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | SES-BETE-5386 | 4033 | 2012-10-23 | Antônio Higino | Rua Rio de Janeiro, N°341 - Centro | 31 3218 0703 | 30160-040 |  | 00:20:0E:10:4C:33 | 2012-10-25 | Airton Gabriel | 2012-10-25 |  |  | Escritório de Advocacia | 2013-01-23
4637 | 4637 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO ROQUE DE MINAS | 20°13'58.07"S | 46°22'1.49"O | - | 4033 | - | CAMILA CASTRO GOULART | PRAÇA ALIBENIDES DA COSTA FARIA,10 | (37)3433-1358 | 37928-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4636 | 4636 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO PEDRO DA UNIÃO | 21° 7'39.57"S | 46°36'57.39"O | - | 4033 | 2012-11-23 | MIRIAN REGINA BARBOSA | R, 1Âº DE JANEIRO, 256 | (35)3554-1277 | 37855-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4635 | 4635 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISADO | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 20°46'21.97"S | 42°18'0.20"O | - | 4033 | - | JANAINA LAVIOLA MASCARENHAS | RUA RAIMUNDO PEREIRA BAHIA, 400 - CENTRO | (32)3754-1180 | 36810-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4634 | 4634 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-10-19 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO FRANCISCO DE SALES | 19°51'17.77"S | 49°46'15.50"O | - | 4033 | - | VEYLIANE BORGES DE OLIVEIRA | RUA 05 nº 206 CENTRO | (34)3413-8040 | 38260-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4633 | 4633 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO DOMINGOS DAS DORES | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O | - | 4033 | - | MARIELLA MARINHO DE MORAIS | RUA LAMPIAO nº 107 BAIRRO DAS OLIVEIRAS | (33)3315-8094 | 35335-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4632 | 4632 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | LIDER | SANTO HIPÓLITO | 18°16'57.58"S | 44°13'2.99"O | - | 4033 | - | LEIZIANE FONSECA ARAUJO | PRAÇA JOÃO XII S/nº CENTRO | (38)3762-1182 | 39210-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4631 | 4631 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | LIDER | SANTA VITÓRIA | 18°51'12.82"S | 50° 7'28.30"O | - | 4033 | - | RAFAEL FLORENTINO COSTA | AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DE GOUVEIA nº 1.507 NOVO HORIZONTE | (34)3251-8510 | 38320-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4630 | 4630 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA ROSA DA SERRA | 19°31'48.00"S | 46°57'56.99"O | - | 4033 | 2012-11-23 | NELSON NED DE OLIVEIRA | AVENIDA BRASIL, nº 979 NOVO HORIZONTE | (34)3654-1012 | 38805-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4629 | 4629 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | - | 4033 | 2012-11-23 | VIRGINIA DE SOUZA SIMOES | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, S/N CENTRO | (33)3297-1312 | 39725-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4628 | 4628 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | 21°56'55.87"S | 43°42'25.18"O | - | 4033 | 2012-11-23 | RAQUEL SOARES SANCHES FERNANDES | RUA PADRE CAETANO NAVÁZIO S/N CENTRO | (32)3283-8266 | 36132-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4627 | 4627 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RUBELITA | 16°24'31.85"S | 42°15'9.19"O | - | 4033 | 2012-11-23 | CINTTIA KATTIELY DE ALMEIDA | AVENIDA MIGUEL DE ALMEIDA - CENTRO | (38)3843-1159 | 39565-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4626 | 4626 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ROCHEDO DE MINAS | 21°37'12.90"S | 43° 1'54.02"O | - | 4033 | 2012-11-23 | INGRID RABITE GARCIA | RUA JOSÉ ARAÚJO PORTO, S/N CENTRO | (32)3262-1130 | 36604-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4625 | 4625 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RITÁPOLIS | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | - | 4033 | 2012-11-23 | ANDRÉ AUGUSTO DA MATTA E SOUSA | RUA FREI GOTARDO BOOM S/N CENTRO | (32)3356-1360 | 36335-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4624 | 4624 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO POMBA | 21°16'45.53"S | 43°10'30.31"O | - | 4033 | 2012-11-23 | DÉLIO SOARES FURDADO | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA 307 ROSÁRIO | (32)3571-1540 | 36180-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4623 | 4623 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO NOVO | 21°27'54.32"S | 43° 6'59.61"O | - | 4033 | 2012-11-23 | RAFAEL CARVALHO DE CASTRO | RUA JOÃO LUIZ VAROTO, 169, BAIRRO VEREDA DO SOL | (32)3274-2038 | 36150-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4622 | 4622 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PARDO DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | - | 4033 | 2012-11-23 | JANAINA SOARES LOPES | RUA DR. LUIZ BENJAMIN DE MENEZES - BAIRRO BRASILIA | (33)3744-1390 | 39940-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4620 | 4620 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PIRAJUBA | 19°54'32.38"S | 48°42'9.13"O | - | 4033 | 2012-11-23 | VANESSA PAULA DA SILVA BRUNOZI | PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO, nº 37 CENTRO | (34)3426-0132 | 38210-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4619 | 4619 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PINGO D'ÁGUA | 19°45'6.91"S | 42°26'12.32"O | - | 4033 | - | LORENA RODRIGUES DE SOUZA FRAGOSO | AV: DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 131 CENTRO | (33)3353-6155 | 35348-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4618 | 4618 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | LIDER | PIMENTA | 20°28'11.06"S | 45°48'8.52"O | - | 4033 | - | LUCIANA SOEIRO MACHADO MIRANDA LOPES DA SILVA | RUA OLINTO FONSECA 331 CENTRO | (37)3324-1924 | 35585-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4617 | 4617 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PIEDADE DE CARATINGA | 19°45'34.08"S | 42° 4'35.03"O | - | 4033 | 2012-11-23 | ELIETE ZEFIRINO DE OLIVEIRA CAMPOS | PRAÇA ADRIANO SABINO, 256 CENTRO | (33)3323-8134 | 35325-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4616 | 4616 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PEDRA DO ANTA | 20°35'44.80"S | 42°43'7.17"O | - | 4033 | 2012-11-23 | EDNA MARTINIANO PARADELA LANA | RUA A , Nº 115 CENTRO | (31)3896-1214 | 36585-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4614 | 4614 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARAOPEBA | 19°16'26.00"S | 44°24'14.00"O | - | 4033 | 2012-11-23 | FABRICIO JUNIOR ALVES TEIXEIRA | RUA JOSE DALLE - CENTRO | (31)3714-3418 | 35774-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4613 | 4613 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA FORTES | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O | - | 4033 | 2012-11-23 | PATRÍCIA ESTER RODRIGUES ROSA DE PAULA | PRAÇA ROSA MISTICA, nº 75 CENTRO | (32)3366-1180 | 36250-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4612 | 4612 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | OLIVEIRA FORTES | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O | - | 4033 | - | RODRIGO FARIA DA SILVA | RUA: 22 DE ABRIL, nº 511 CENTRO | (35)3274-1101 | 37488-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4611 | 4611 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLARIA | 21°52'36.03"S | 43°56'10.61"O | - | 4033 | 2012-11-23 | AMÉRICA DE ALMEIDA LAGE | AVENIDA MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 32 CENTRO | (32)8436-7092 | 36145-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4610 | 4610 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | SAUDE | NOVA PONTE | 19° 9'46.56"S | 47°40'41.46"O | - | 4033 | - | RITA DE CASSIA FERREIRA | AV. PRESIDENTE VARGAS, nº 1162 CENTRO | (34)3356-8090 | 38160-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4649 | 4649 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | LIDER | VARGEM ALEGRE | 19°35'48.33"S | 42°17'29.09"O | - | 4033 | - | IVNA CÁSSIA FELÍCIO DIAS | SEBASTIAO MACHADO DOS REIS nº 411 CENTRO | (33)3324-1166 | 35199-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4638 | 4638 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | - | 4033 | 2012-11-23 | LEILA APARECIDA RAMOS VERISSIMO | RUA JOÃO PINTO DE FARIA nº 1.320 CENTRO | (32)3426-7127 | 36793-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4639 | 4639 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | PARALISAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O | - | 4033 | - | JOANA DARK BARBOSA | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N, QUADRA 6, LOTE 9, - NOVO MUNDO | (33)3315-7523 | 35334-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4641 | 4641 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO TIAGO | 20°54'8.05"S | 44°30'3.62"O | - | 4033 | 2012-11-23 | RUGERMA SILVEIRA MARTINS SANTIAGO | Rua Dom Viçoso nº 170 Centro | (32)3376-1122 | 36350-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4640 | 4640 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | 22°12'56.41"S | 44°58'57.71"O | - | 4033 | 2012-11-23 | MARIANE DE BIASI SOUZA | RUA PADRE JOSÉ FERREIRA LEITE nº 395 CENTRO | (35)3365-1244 | 37467-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4642 | 4642 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SENADOR JOSÉ BENTO | 22° 9'44.55"S | 46°10'50.36"O | SES-SETO-4642 | 4033 | 2012-10-25 | LILIANE CRISTINA DO PRADO PAIVA | R NOSSA SENHORA DAS GRACAS S/N - CENTRO | (35)3426-1219 | 37558-000 |  | 00:20:0E:10:55:21 | 2012-10-26 | Fábio Passoni | 2012-10-26 |  |  | - | 2013-01-24
4643 | 4643 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 17°56'16.97"S | 43°13'32.19"O | - | 4033 | 2012-11-23 | FREDERICK VERNER GODINHO DE ARAUJO LIMA | R SERAFIM CAMPOS, S/N - CENTRO | (38)3525-1239 | 39190-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4644 | 4644 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SERITINGA | 21°55'49.62"S | 44°31'29.97"O | - | 4033 | 2012-11-23 | NELSON PESSÔA DE MELLO FILHO | RUA JOAQUIM MOREIRA, 38 CENTRO | (35)9983-2065 | 37454-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4645 | 4645 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SERRA AZUL DE MINAS | 18°20'40.44"S | 43°10'31.71"O | - | 4033 | 2012-11-23 | FLÁVIA CRISTINA SIMAN CHAVES | RUA DEPUTADO FRANCELINO PEREIRA, nº 376 CENTRO | (38)3547-1374 | 39165-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4646 | 4646 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SERRANOS | 21°53'25.40"S | 44°30'33.89"O | - | 4033 | 2012-11-23 | CRISTIANE SOUZA VILELA | AV. RUI BARBOSA, 56 (PROXIMO AO CORREIO) CENTRO | (35)3322-1202/1270 | 37452-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4647 | 4647 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | TIRADENTES | 21° 6'40.71"S | 44°10'6.63"O | - | 4033 | 2012-11-23 | PATRICIA DE CASTRO FAJARDO | RUA: FREI VELOSO, nº 270 - PACU | (32)3355-1532 | 36325-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4648 | 4648 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | URUANA DE MINAS | 16° 8'5.76"S | 46°20'19.58"O | - | 4033 | 2012-11-23 | MARCELO MARQUES | RUA URUCUIA, nº 470 CENTRO | (38)3678-9090 | 38630-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
4621 | 4621 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4034 | 2012-11-23 | DANIELA RIBEIRO MAGALHÃES | RUA ARCANJO MENDES N/ 264 CENTRO | (35)3283-1408 | 37757-000 |  | - | [5 empty] | - | 1900-03-30
Formulas:
Prazo Empreiteira Saom = VLOOKUP([OS],SAOM!B$2:D3055,3,0)
Prazo = [Prazo Empreiteira]+15
Data do Agendamento = VLOOKUP([OS],SAOM!B$2:I1217,8,0)
Garantia Líder = [Data da Aceitação]+90
Recebimento de Relatório = VLOOKUP([OS],[1]VODANET!$B5:AB1019,27,0)
Prazo Empreiteira = [Data de Solicitação]+45

## Mensal
Total de Ativações | 843 |  | Andamento | 8 |  | Lider | 8 | Vodanet | 0 |  | Semana Passada | 18
Julho | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | Total
Planejado | 27 |  | 44 |  | 52 |  | 36 |  |  |  | 0 | 159
Instalado | 21 |  | 11 |  | 30 |  | 37 |  |  |  | 15 | 114
| Lider |  | Vodanet |  | Total
Aceitos | 88 |  | 26 |  | 114
A Aceitar | 0 |  | 0 |  | 0
Em Andamento | 0 |  | 0 |  | 0
Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Planejado | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200
Instalado | 56 | 41 | 57 | 21 | 22 | 197
| Lider |  | Vodanet |  | Total
Aceitos | 171 |  | 26 |  | 197
A Aceitar | 1 |  | 0 |  | 1
Em Andamento | 5 |  | 0 |  | 5
|  |  | Total |  | 203
Agosto | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 2012-08-24 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | Total
Planejado | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 200
Instalado | 56 |  | 41 |  | 57 |  | 21 |  | 21 |  | 196
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 171 | 25 | 196
A Aceitar | 5 | 0 | 5
Em Andamento | 3 | 0 | 3
|  | Total | 204
Total de Ativações | 843
Setembro | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Total
Planejado | 18 |  | 58 |  | 58 |  | 56 |  | 190
Instalado | 14 |  | 26 |  | 68 |  | 33 |  | 141
Em andamento | 7 |  | 16 |  | 6 |  | 15
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 128 | 13 | 141
A Aceitar | 5 | 0 | 5
Em Andamento | 3 | 0 | 3
|  | Total | 149
Total de Ativações | 843
Outubro | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 2012-10-15 | 2012-10-19 | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 2012-10-31 | Total
Planejado | 50 |  | 20 |  | 20 |  | 90 |  | 10 |  | 190
Instalado | 29 |  | 12 |  | 17 |  | 33 |  | 22 |  | 113
Em andamento | 3 |  | 7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 100 | 13 | 113
A Aceitar | 5 | 0 | 5
Em Andamento | 3 | 0 | 3
|  | Total | 121
Total de Ativações | 843
Novembro | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 2012-11-05 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-23 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | Total
Planejado | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 200
Instalado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Em andamento | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 0 | 0 | 0
A Aceitar | 5 | 0 | 5
Em Andamento | 3 | 0 | 3
|  | Total | 8

## Semanal (hidden)
Período | 2012-10-29 | 2012-11-01
ITEM | QTD. | PERÍODO
Total de OS que recebemos até a semana pasada: | 1348 | 2012-10-26 | 2012-10-22
Total de novas OS que recebemos nesta semana: | 0 | 2012-10-29 | 2012-11-01
Total de instalações até a semana passada: (em adnadmento e a aceitar) | 829 | 2012-10-26 | 2012-10-22
Novas instalações feitas nesta semana | 103 | 2012-10-29 | 2012-11-01
Novas instalações que estão em processo nesta semana | 8 | A aceitar e Em andamento
Total de instalações que foram aceitas pela prodemge até semana passada | 821 | 2012-10-26 | 2012-10-22
Total de instalações que foram aceitas pela prodemge nesta semana | 22 | 2012-10-29 | 2012-11-01
Total de instalações feitas pela Lider até semana passada (em andamento a aceitar) | 100 | 2012-10-01 | 2012-10-31
Total de instalações feitas pela Lider nesta semana (em adnamento e a aceitar) | 28 | 2012-10-29 | 2012-11-01
Total de instalações feitas pela vodanet até semana passada (em andamento e aceitar) | 13 | 2012-10-01 | 2012-10-31
Total de instalações feitas pela vodanet nesta semana | 2 | 2012-10-29 | 2012-11-01
Previsão proxima semana | 50 | 2012-11-04 | 2012-11-08

## GRAFICOS
Staus | Qtd.
ACEITO | 843
A ACEITAR | 5
PARALISADO | 34
A AGENDAR | 322
EM ANDAMENTO | 3
AGENDADO | 9
CANCELADAS | 16
TOTAL | 1232
Obs.: Total considera as OS´s canceladas
Empreiteira | Qtd.
LIDER | 881
NELTA | 6
VODANET | 111
TOTAL | 998
Pendências | Qtd.
LIDER | 126
SAÚDE | 60
CLIENTE | 1
PRODEMGE | 0
SEM PENDÊNCIAS | 783
TOTAL | 970

## SAOM
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo | Status | Empreiteira | Localidade | Designação | Agendamento | Contato | Endereço | Cep | Telefone | Número MAC | Técnico | Data de Aceite | Observaçoes | -
0643cc | 2563/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-0643 | 40913 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | 39330-000 | (38) 3231-2797 | 00:20:0E:10:48:85 | Dhioney Miranda Rodrigues | 2012-01-09 | - | -
644 | 2564/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-0644 | 40939 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | 39960-000 | (38) 3621-1228 - (38 | 00:20:0E:10:48:6D | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-03 | - | -
0645c | 2565/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Paralisado | Nelta | CAMPO BELO | SES-CALO-0645 | 40996 | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | 37270-000 | (35) 3832-6000 | - | - | - | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | -
646 | 2566/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAPELINHA | SES-CAHA-0646 | 40933 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | 39680-000 | (33) 3516-3843 - (33 | 00:20:0E:10:48:B2 | Defferson de oliveira Silva | 2012-01-27 | - | -
647 | 2567/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-0647 | 40924 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | 38200-000 | (34) 3423-8546 | 00:20:0E:10:48:7F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-18 | - | -
648 | 2568/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JUIA-0648 | 40920 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | 39480-000 | (38) 3621-1228 - - ( | 00:20:0E:10:48:7C | Leonardo Oliveira | 2012-01-26 | - | -
649 | 2569/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0649 | 40926 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | 36036-110 | (31) 3916-0146 | 00:20:0E:10:48:88 | Marco Aurélio | 2012-01-18 | - | -
650 | 2570/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-0650 | 40903 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | 36700-000 | (32) 3441-5747 | 00:20:0E:10:48:73 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | - | -
651 | 2571/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-0651 | 40898 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | 35701-099 | (31) 3775-1176 | 00:20:0E:10:48:4C | Cid Santos | 2011-12-22 | - | -
0652c | 2572/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | João Inacio | Rua Tres corações, 174 cvv - sagrada familia | 39550-000 | (38) 3845-1351 | - | - | - | Cancelado por alteração de endereço para ativação do acesso. | -
653 | 2573/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-0653 | 40976 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | 38740-000 | (34) 3831-5867 | 00:20:0E:10:48:B6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-03-08 | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde. | -
654 | 2574/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-0654 | 40919 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | 36900-000 | (33) 3332-2445 | 00:20:0E:10:48:EB | Amintas da Costa | 2012-01-12 | - | -
655 | 2575/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-0655 | 40931 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | 39800-224 | (33) 3522-2228 | 00:20:0E:10:48:B7 | Defferson de Oliveira Silva | 2012-01-24 | - | -
657 | 2587/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO DIAS | SES-ANAS-0657 | 40903 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | 35177-000 | (31) 3843-1061 | 00:20:0E:10:48:BB | Deferson de Oliveira | 2011-12-28 | - | -
658 | 2588/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SES-ANAS-0658 | 40921 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | 36850-000 | (32) 3725-1044 | 00:20:0E:10:48:D7 | Marco Aurelio | 2012-01-13 | - | -
659 | 2589/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARAÇAÍ | SES-ARAI-0659 | 40917 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | 35777-000 | (31) 3715-6368 | 00:20:0E:10:48:D4 | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-11 | - | -
661 | 2609/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-0661 | 40926 | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | 37800-000 | (35) 3556-1231 | 00:20:0E:10:48:CD | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-18 | - | -
662 | 2610/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BALDIM | SES-BAIM-0662 | 40917 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | 35706-000 | (31) 3718-1555 | 00:20:0E:10:48:E9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-10 | - | -
663 | 2611/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-0663 | 40913 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | 35938-000 | (31) 3853-1426 | 00:20:0E:10:48:C5 | Antonio Gonçalves | 2012-01-18 | - | -
664 | 2614/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BOM JARDIM DE MINAS | SES-BOAS-0664 | 40917 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | 37310-000 | (32) 3292-1143 | 00:20:0E:10:48:C9 | Amintas da Costa | 2012-01-06 | - | -
694 | 2660/11 | 2011-11-10 | 2012-06-20 | Aceito | Lider | GUIRICEMA | SES-GUMA-0694 | 41086 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | 36525-000 | (32)3553-1701/1225 | 00:20:0e:10:52:c5 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | -
685 | 2651/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DELFIM MOREIRA | SES-DERA-0685 | 40924 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | 37514-000 | (35) 3624-1677 | 00:20:0E:10:48:68 | Antonio Gonçalves | 2012-01-17 | - | -
686 | 2652/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DELTA | SES-DETA-0686 | 40968 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | 38108-000 | (34) 3325-1375 | 00:20:0E:10:4A:25 | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-23 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | -
687 | 2653/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-0687 | 40898 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | 36820-000 | (32) 3743-1053 | 00:20:0E:10:48:3E | Amintas da costa | 2011-12-28 | - | -
688 | 2654/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-0688 | 40995 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | 36213-000 | (32) 3553-2482 | 00:20:0e:10:49:f5 | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-30 | - | -
689 | 2655/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTALEZA DE MINAS | SES-FOAS-0689 | 40924 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | 37905-000 | (35) 3537-1638 | 00:20:0E:10:48:93 | Cid Santos | 2012-01-17 | - | -
690 | 2656/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTUNA DE MINAS | SES-FOAS-0690 | 40900 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | 35760-000 | (31) 3716-7154 | 00:20:0E:10:48:63 | Carlos Santos | 2011-12-28 | - | -
691 | 2657/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FREI GASPAR | SES-FRAR-0691 | 40921 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | 39840-000 | (33) 3512-1210 | 00:20:0E:10:48:8D | Derfeson de Oliveira Silva | 2012-01-16 | - | -
692 | 2658/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GOIANÁ | SES-GONA-0692 | 40912 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | 36152-000 | (32) 3274-5517 | 00:20:0E:10:48:69 | Amintas Costa | 2012-01-05 | - | -
693 | 2659/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GUIMARÂNIA | SES-GUIA-0693 | 40933 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | 38730-000 | (34) 3834-1924 | 00:20:0E:10:48:48 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | - | -
723 | 2689/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | SES-JOAS-0723 | 40996 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | 39642-000 | (33) 3737-8067 | 00:20:0E:10:48:58 | Leonardo Oliveira | 2012-03-30 | - | -
695 | 2661/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IBERTIOGA | SES-IBGA-0695 | 40919 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | 36225-000 | (32) 3347-1243 | 00:20:0E:10:48:B0 | Cid Santos | 2012-01-11 | - | -
696 | 2662/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IGARATINGA | SES-IGGA-0696 | 40918 | Leila Bastos Gomes | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | 35695-000 | (37) 3246-1191 | 00:20:0E:10:48:61 | Cid Santos | 2012-01-10 | - | -
697 | 2663/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | INIMUTABA | SES-INBA-0697 | 40931 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | 35796-000 | (38) 3723-1267 | 00:20:0E:10:48:B3 | Carlos Santos | 2012-01-26 | - | -
698 | 2664/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ITUTINGA | SES-ITGA-0698 | 40921 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | 36390-000 | (35) 3825-1230 | 00:20:0E:10:48:45 | Sid Santos | 2012-01-13 | - | -
699 | 2665/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JACUÍ | SES-JAUI-0699 | 40920 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | 37965-000 | (35) 3593-1426 | 00:20:0E:10:48:A9 | Alexandre | 2012-01-13 | - | -
700 | 2666/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JENIPAPO DE MINAS | SES-JEAS-0700 | 40942 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | 39645-000 | (33) 3738-9087 | 00:20:0E:10:48:41 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-07 | - | -
701 | 2667/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITAÍ | SES-JEAI-0701 | 40934 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | 39370-000 | (38) 3744-1615 | 00:20:0E:10:48:AE | Leonardo Oliveira | 2012-01-27 | - | -
721 | 2687/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITIBÁ | SES-JEBA-0721 | 40913 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | 35767-000 | (31) 8447-4943 | 00:20:0E:10:48:AB | Fabrício Soares | 2012-01-02 | - | -
722 | 2688/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOANÉSIA | SES-JOIA-0722 | 40904 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | 35168-000 | (33) 3252-1405 | 00:20:0E:10:48:64 | Francisco rodrigues | 2011-12-28 | - | -
674 | 2640/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CARNEIRINHO | SES-CAHO-0674 | 40962 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | 38290-000 | (34) 3454-8273 | 00:20:0E:10:49:EA | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-05 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | -
665 | 2615/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BONFIM | SES-BOIM-0665 | 40904 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | 35521-000 | (31) 3576-1123 | 00:20:0E:10:48:C7 | Antonio Gonçalves | 2011-12-28 | - | -
666 | 2617/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRÁS PIRES | SES-BRES-0666 | 40904 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | 36542-000 | (32) 3534-1197 | 00:20:0E:10:48:6E | Marcos Aurélio de Moura | 2011-12-28 | - | -
667 | 2618/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRAÚNAS | SES-BRAS-0667 | 40989 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 35169-000 | 33 3425 1317 | 00:20:0E:10:48:A5 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-03-21 | TELEFONE ALTERADO. | -
668 | 2619/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BUENÓPOLIS | SES-BUIS-0668 | 40935 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | 39230-000 | (38) 3756-1406 | 00:20:0E:10:48:3D | Leonardo Oliveira | 2012-01-30 | - | -
669 | 2620/11 | 2011-11-10 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | CACHOEIRA DE PAJEÚ | - | 41169 | Yonara Meireles Martins | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | 39980-000 | (33)3754-1649 | - | - | - | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 TELEFONE NÃO EXISTE. | -
670 | 2621/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-0670 | 40927 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | 38370-000 | (34) 3265-1101 | 00:20:0E:10:48:9F | Carlos Santos | 2012-01-19 | - | -
671 | 2622/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAIANA | SES-CANA-0671 | 40931 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | 36832-000 | (32) 3745-1288 | 00:20:0E:10:48:47 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-24 | - | -
672 | 2638/11 | 2011-11-10 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-0672 | 41081 | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | 39835-000 | (33) 9984-6212 | 00:20:0e:10:49:d4 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | -
673 | 2639/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CANA VERDE | SES-CADE-0673 | 40931 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | 37267-000 | (35) 3865-1292 | 00:20:0E:10:48:5E | Antonio Gonçalves | 2012-01-24 | - | -
684 | 2650/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORONEL MURTA | SES-COTA-0684 | 40920 | Marianne Almeida Jardim | Rua Severo Leão, 0 - Centro | 39635-000 | (33) 8834-8257 | 00:20:0E:10:48:70 | Leonardo Oliveira | 2012-01-11 | - | -
675 | 2641/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CASCALHO RICO | SES-CACO-0675 | 40934 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | 38460-000 | (34) 3248-1100 | 00:20:0E:10:48:7D | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-26 | - | -
677 | 2643/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CENTRAL DE MINAS | SES-CEAS-0677 | 40917 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | 35260-000 | (33) 3243-1232 | 00:20:0E:10:48:A7 | Derferson de Oliveira Silva | 2012-01-12 | - | -
678 | 2644/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CLARO DOS POÇÕES | SES-CLES-0678 | 40917 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | 9380-000 | (38) 3237-1124 - - | 00:20:0E:10:48:77 | Ednei | 2012-01-10 | - | -
679 | 2645/11 | 2011-11-10 | 2012-07-14 | Agendado | Lider | CÔNEGO MARINHO | - | 41151 | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | 39489-000 | (38)9915-5592 (PREFE | - | - | - | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | -
680 | 2646/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAL | SES-COAL-0680 | 40932 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | 37557-000 | (35) 3424-1709 | 00:20:0E:10:48:A6 | Antonio Gonçalves | 2012-01-26 | - | -
681 | 2647/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAS DO NORTE | SES-COTE-0681 | 40920 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | 35850-000 | (31) 3869-1001 | 00:20:0E:10:48:3C | Antônio Gonçalves | 2012-01-13 | - | -
682 | 2648/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CONQUISTA | SES-COTA-0682 | 40970 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | 38195-000 | (34) 3353-1451 | 00:20:0E:10:49:BD | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-08 | - | -
683 | 2649/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-0683 | 40917 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | 35780-000 | (31) 3715-1942 | 00:20:0E:10:48:A4 | Carlos Santos Almeida | 2012-01-11 | - | -
676 | 2642/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS | SES-CAAS-0676 | 40917 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | 35960-000 | (31) 3832-7125 | 00:20:0E:10:48:91 | Antonio Gonçalves | 2012-01-10 | - | -
735 | 2719/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | OURO VERDE DE MINAS | SES-OUAS-0735 | 40935 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | 39855-000 | (33) 3527-1212 | 00:20:0E:10:48:5A | Francisco Rodrigues | 2012-01-31 | - | -
724 | 2690/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LAGOA GRANDE | SES-LADE-0724 | 40920 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 38155-000 | 34) 3816-1011 | 00:20:0E:10:48:8C | Ednei Gomes de Souza | 2012-01-12 | - | -
725 | 2691/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | LIMEIRA DO OESTE | SES-LITE-0725 | 40966 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | 38295-000 | (34) 3453-1722 | 00:20:0E:10:49:AE | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-06 | - | -
726 | 2692/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LUISLÂNDIA | SES-LUIA-0726 | 40931 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | 39336-000 | (38) 3231-6215 | 00:20:0E:10:48:42 | Leonardo Oliveira | 2012-01-24 | - | -
727 | 2693/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-0727 | 40903 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | Rua Do Cruze | (37) 3272-1229 | 00:20:0E:10:48:AF | Sid Santos | 2011-12-27 | - | -
728 | 2694/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MESQUITA | SES-META-0728 | 40928 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | 35166-000 | (33) 3251-1359 | 00:20:0E:10:48:67 | Francisco Rodrigues | 2012-01-20 | - | -
729 | 2695/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MONJOLOS | SES-MOOS-0729 | 40920 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | 39215-000 | (38) 3727-1106 | 00:20:0E:10:48:53 | Carlos Santos | 2012-01-17 | - | -
730 | 2701/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MORRO DA GARÇA | SES-MOCA-0730 | 40911 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | 35798-000 | (38) 3725-1195 | 00:20:0E:10:48:4F | fabricio campolina | 2012-01-05 | - | -
733 | 2717/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NAZARENO | SES-NANO-0733 | 40919 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | 36370-000 | (35) 3842-1494 | 00:20:0E:10:48:95 | Fabrício | 2012-01-13 | - | -
734 | 2718/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NOVA MÓDICA | SES-NOCA-0734 | 40941 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | 35113-000 | (33) 3581-1181 | 00:20:0E:10:48:82 | Francisco Rodrigues | 2012-02-03 | - | -
739 | 2723/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PEDRO TEIXEIRA | SES-PERA-0739 | 40933 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | 36148-000 | (32) 3282-1111 | 00:20:0E:10:48:8A | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-26 | - | -
736 | 2720/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-0736 | 40924 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | 39818-000 | (33) 3534-2034 | 00:20:0E:10:48:D9 | Deffserson de oliveira silva | 2012-01-16 | - | -
737 | 2721/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PALMA | SES-PAMA-0737 | 40917 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | 36750-000 | (32) 3446-1118 | 00:20:0E:10:48:DE | Marcos Aurélio Moura | 2012-01-09 | - | -
738 | 2722/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PASSA TEMPO | SES-PAPO-0738 | 40911 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | 35537-000 | (37) 3335-1330 | 00:20:0E:10:48:C2 | - | 2012-01-05 | - | -
753 | 2741/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0753 | 40905 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 33010-360 | 3136496866 | 00:20:0E:10:48:F2 | Fabricio Soares Campolina | 2011-12-28 | - | -
752 | 2740/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0752 | 40897 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 33125-210 | 31 3637-6504 | 00:20:0E:10:48:B8 | Antonio Gonçalves | 2011-12-26 | - | -
751 | 2739/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0751 | 40911 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa EsperanÃ§a | 33035-290 | 31 3641-3428 | 00:20:0E:10:4a:24 | Carlos Santos | 2012-01-03 | - | -
750 | 2738/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0750 | 40911 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 33130-560 | 31 3637-4695 | 00:20:0E:10:48:FE | Sid Santos | 2012-01-06 | - | -
749 | 2737/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0749 | 40905 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 33105-460 | 31 3637-7486 | 00:20:0E:10:48:D1 | Silmar Ferreira Fernandes | 2012-01-17 | - | -
748 | 2736/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0748 | 40906 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:D8 | Antônio Gonçalves | 2012-01-02 | - | -
747 | 2735/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0747 | 40896 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:C4 | - | 2011-12-21 | - | -
746 | 2734/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0746 | 40914 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 33010-360 | 31 3641-5837 | 00:20:0E:10:49:03 | Fabricio campolina | 2012-01-10 | - | -
745 | 2733/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0745 | 40917 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 33105-450 | 31 3637-4603 | 00:20:0E:10:45:AE | Cid Santos | 2012-01-09 | - | -
744 | 2732/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0744 | 40893 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 33035-250 | 31 3649-7933 | 00:20:0E:10:48:4E | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | - | -
743 | 2731/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0743 | 40893 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 33035-050 | 31 3641-5206 | 00:20:0E:10:48:7A | Fabrício | 2011-12-22 | - | -
754 | 2742/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0754 | 40917 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 33105-140 | 31 3635-9854 | 00:20:0E:10:48:76 | Cid Santos | 2012-01-10 | - | -
TEST-VSAT-1 | TEST-VSAT-1 | 2011-12-09 | 2012-01-23 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-1 | 41117 | VODANET | Rua da Bahia 2277 | 85937606 | 32845241 | 00200E10485D | ewqewq | 2012-12-09 | - | -
TEST-VSAT-2 | TEST-VSAT-2 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-2 | 40886 | VODANET | Rua da Bahia, 2277 | 30160-012 | 32845241 | 00200E10431F | - | 2012-12-09 | - | -
Hub Prodemge | HUb Prodemge | 2012-01-04 | 2012-02-18 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | HUB Prodemge | 40912 | Vodanet | rua da bahia | 0 | 0 | null | - | 2012-01-04 | - | -
TEST-VSAT-LIDERc | TEST-VSAT-LIDER | 2012-01-06 | 2012-02-20 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Silmar Ferreira | Rua José Francisco Teixeira, 102 | 31565040 | (31)8417-4945 | - | - | - | VSAT de teste da Lider | -
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PERDIGÃO | SES-PEAO-0774 | 40949 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | 35515-000 | (37) 3287-1946 | 00:20:0E:10:49:95 | Airton Nascimento de Moura | 2012-02-13 | - | -
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRATINHA | SES-PRHA-0775 | 40990 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | 38960-000 | (34) 3637-1441 | 00:20:0E:10:49:BA | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | - | -
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE JUSCELINO | SES-PRNO-0776 | 40945 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | 35797-000 | (38) 3724-1373 | 00:20:0E:10:4A:50 | Carlos Santos de Almeida | 2012-02-07 | - | -
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE KUBITSCHEK | SES-PREK-0777 | 40948 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | 39135-000 | (38) 3545-1163 | 00:20:0E:10:49:E3 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-15 | - | -
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PRUDENTE DE MORAIS | SES-PRIS-0778 | 40980 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | 35715-000 | (31) 3711-1212 | 00:20:0E:10:48:F4 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-12 | - | -
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RESPLENDOR | SES-REOR-0779 | 40947 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | 35230-000 | (33) 3263-3339 | 00:20:0E:10:4A:13 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-08 | - | -
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RIACHO DOS MACHADOS | SES-RIOS-0780 | 40947 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | 39529-000 | (38) 9965-9897 | 00:20:0E:10:48:6F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-02-08 | - | -
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTA CRUZ DE SALINAS | SES-SAAS-0781 | 40947 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | 39563-000 | (33) 3753-9002 | 00:20:0E:10:48:6A | Ednei Gomez de Sousa | 2012-02-09 | - | -
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Nelta | SANTA RITA DE CALDAS | SES-SAAS-0782 | 40994 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | 37775-000 | (35) 3734-1258 | 00:20:0E:10:49:DA | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-04-11 | - | -
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO GARAMBÉU | SES-SAEU-0783 | 40989 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | 36146-000 | (32) 3334-1260 | 00:20:0E:10:48:CA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-21 | - | -
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | SES-SATE-0784 | 40945 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | 38790-000 | (38) 3563-1358 | 00:20:0E:10:48:54 | Cid Santos | 2012-02-07 | - | -
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO RIACHO | SES-SAHO-0785 | 40988 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | 35845-000 | (31) 3718-6285 | 00:20:0E:10:4A:2F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-20 | - | -
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | SES-SATE-0819 | 40956 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | 35560-000 | (37) 3281-2347 | 00:20:0E:10:49:AD | Leandro de Souza Cardoso | 2012-02-24 | - | -
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DA BARRA | SES-SARA-0788 | 40975 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | 37945-000 | (35) 3523-9409 | 00:20:0E:10:49:F0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-07 | - | -
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO ROMÃO | SES-SAAO-0790 | 41137 | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | 39290-000 | (38) 3624-1480 | 00:20:0e:10:4c:92 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 | - | -
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-09-08 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41156 | DEBORA CRISTINA COTA | RUA JANUÁRIA, nº 112 - CENTRO | 35935-000 | (31) 3833-5561 | - | - | - | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Fav | -
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-0792 | 41163 | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | 37370-000 | (35) 3323-2014 | 00:20:0E:10:52:79 | Leonardo Batista | 2012-09-11 | Cliente não está ciente | -
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SENHORA DE OLIVEIRA | SES-SERA-0794 | 41109 | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | 36470-000 | (31)3755-1450 | 00:20:0E:10:4F:6E | Ronan Alves | 2012-07-19 | - | -
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | CORDISLÂNDIA | SES-COIA-0796 | 40963 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | 37498-000 | (35) 3244-1305 | 00:20:0E:10:49:ED | Fabrício Soares Campolino | 2012-02-24 | - | -
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | SES-SACU-0787 | 41110 | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | 36918-000 | (33) 8428-2627 | 00:20:0e:10:4f:54 | Cid Santos Gregório | 2012-07-20 |  | -
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-0789 | 40966 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | 39848-000 | (33) 3582-1509 | 00:20:0E:10:4A:1C | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-27 | - | -
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-0791 | 40963 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | 37960-000 | (35) 3535-1829 | 00:20:0E:10:49:AF | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-02-24 | - | -
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SENADOR CORTES | SES-SEES-0793 | 40988 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | 36650-000 | (32) 3287-1167 | 00:20:0E:10:4A:19 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-20 | - | -
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SERRANIA | SES-SEIA-0795 | 40968 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | 37136-000 | (35) 3284-1862 | 00:20:0E:10:48:78 | Cid Santos | 2012-02-29 | - | -
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ANDRELÂNDIA | SES-ANIA-0830 | 41131 | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | 37300-000 | (35) 3325-1600 | 00:20:0E:10:49:E9 | Alexandre de Pascoal | 2012-08-10 | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. | -
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-0797 | 41108 | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | 35145-000 | (33) 3232-1796 | 00:20:0E:10:4F:8E | Cid Santos | 2012-07-18 | - | -
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | VERÍSSIMO | SES-VEMO-0798 | 41123 | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | 38150-000 | (34)3323-1222 | 00:20:0e:10:4c:50 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 | -
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-0805 | 41137 | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | 38640-000 | (38)3678-1013 | 00:20:0E:10:4A:59 | Ronan Alves | 2012-08-16 | Não está ciente | -
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-0806 | 40995 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | 35628-000 | (38) 3755-1100 | 00:20:0e:10:48:57 | Fabrício Campolina | 2012-03-30 | - | -
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | TUMIRITINGA | SES-TUGA-0807 | 41135 | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | 35125-000 | (33) 3235-1383 | 00:20:0e:10:4a:30 | Davison de Abreu | 2012-08-14 |  | -
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | COQUEIRAL | SES-COAL-0809 | 40967 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | 37235-000 | (35) 3855-1153 | 00:20:0E:10:49:94 | Cid Santos | 2012-02-28 | - | -
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | DIAMANTINA | SES-DINA-0811 | 40967 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | 39100-000 | (38) 3531-2757 | 00:20:0E:10:48:9E | Leonardo Oliveira | 2012-02-29 | - | -
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-0813 | 40953 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | 35900-000 | (31) 3839-2386 | 00:20:0E:10:4A:17 | Cid Santos | 2012-02-15 | - | -
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-0815 | 40966 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | 39440-000 | (38) 3821-4793 | 00:20:0E:10:49:FE | Leonardo Oliveira | 2012-02-27 | - | -
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | ALTO JEQUITIBÁ | SES-ALBA-0828 | 41164 | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | 36976-000 | (33) 3343-1117 | 00:20:0e:10:4c:ad | Walter Leandro | 2012-09-13 | - | -
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-0817 | 41124 | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | 36270-000 | (38) 3749-6202 | 00:20:0e:10:4f:28 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 |  | -
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | BONFINÓPOLIS DE MINAS | SES-BOAS-0802 | 40967 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | 38650-000 | (38) 3675-1503 | 00:20:0E:10:48:4D | Ednei Gomes de Sousa | 2012-02-29 | - | -
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | FORMOSO | SES-FOSO-0803 | 40968 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | 38690-000 | (38) 3647-1144 | 00:20:0E:10:4A:0F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-03-01 | - | -
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | VIEIRAS | SES-VIAS-0799 | 40969 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | 36895-000 | (32) 3755-1068 | 00:20:0E:10:52:DA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-02 | - | -
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | UMBURATIBA | SES-UMBA-0800 | 40982 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | 39878-000 | (33) 3628-1471 | 00:20:0E:10:4A:47 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-14 | - | -
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | VAZANTE | SES-VATE-0801 | 41122 | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | 38780-000 | (34)3813-0173/0515 | 00:20:0E:10:4D:05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | - | -
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ITABIRITO | SES-ITTO-0814 | 40956 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | 35450-000 | (31) 3561-1500 | 00:20:0E:10:49:B8 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | teste | -
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | POCRANE | SES-PONE-0804 | 41109 | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | 36960-000 | (33)3316-1768 | 00:20:0e:10:4f:61 | Cid Santos Gregório | 2012-07-24 | - | -
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-0808 | 40988 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | 39205-000 | (38) 3754-5281 | 00:20:0E:10:48:8 | Fabrício Campolina | 2012-03-20 | - | -
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Agendado | Lider | CARVALHOS | SES-CAOS-0810 | 41148 | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | 37456-000 | (35) 3345-1609 | - | - | - |  | -
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | Agendado | Lider | GOVERNADOR VALADARES | - | 41169 | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | 35020-550 | (33) 3277-7101 | - | - | - | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. Não está ciente | -
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | LAVRAS | SES-LAAS-0816 | 40974 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | 37200-000 | (35) 3694-4102 | 00:20:0E:10:4A:0E | Welligton Ferreira | 2012-03-06 | - | -
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-0820 | 40968 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | 36301-182 | (32) 3372-8206 | 00:20:0E:10:48:59 | Marcos Aurélio | 2012-03-01 | CVV RS Cid Souza Rangel | -
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-0821 | 41136 | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | 37470-000 | (035)3331-4555 Ramai | 00:20:0e:10:4c:cd | Fabricio Soares | 41137 | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado | -
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | Aceito | Lider | VIÇOSA | SES-VISA-0822 | 41164 | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | 36570-000 | (31) 3885-1804 | 00:20:0E:10:4C:67 | Jair de Oliveira | 2012-09-19 | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente | -
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | MONSENHOR PAULO | SES-MOLO-0823 | 40970 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | 37405-000 | (35) 3263-2288 | 00:20:0E:10:49:AC | Fabrício Campolina | 2012-03-02 | - | -
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-0824 | 41109 | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | 37260-000 | (35)3864-7246 | 00:20:0e:10:4f:3f | Manoel Martins | 2012-07-20 |  | -
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | RIBEIRÃO VERMELHO | SES-RIHO-0825 | 41169 | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | 37264-000 | (35)3867-1144 | 00:20:0e:10:4b:02 | Leonardo Batista | 2012-09-28 | - | -
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | SANTANA DA VARGEM | SES-SAEM-0826 | 41107 | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | 37190-000 | (35) 3858-1638 | 00:20:0E:10:51:C3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-17 |  | -
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | Aceito | Lider | SÃO BENTO ABADE | SES-SADE-0827 | 41094 | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | 37414-000 | (35) 3236-1213 | 00:20:0e:10:52:3d | Marcos Aurélio | 2012-07-04 | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | -
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SES-SAAS-0829 | 41152 | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | 37418-000 | (35) 3237-1580 | 00:20:0e:10:4c:7d | André Braz | 2012-10-08 | - | -
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ARAÚJOS | SES-AROS-0831 | 40966 | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | 35603-000 | (37) 3288-1163 | 00:20:0E:10:49:02 | Antonio Gonçalves | 2012-02-27 | - | -
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | SES-ITRO-0869 | 40996 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | 35820-000 | (31) 3836-5182 | 00:20:0E:10:48:FF | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-03 | - | -
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | SANTANA DE CATAGUASES | SES-SAES-0832 | 41130 | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | 36795-000 | (32) 3425-1310 | 00:20:0e:10:4f:62 | José Luis | 2012-08-10 |  | -
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | RODEIRO | SES-RORO-0834 | 41152 | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | 36510-000 | (32) 3577-1335 | 00:20:0e:10:4f:be | José Luis | 2012-08-13 |  | -
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | PRESIDENTE BERNARDES | SES-PRES-0836 | 40974 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | 36475-000 | (32) 3538-1200 | 00:20:0E:10:4A:33 | Amintas da Costa Filho | 2012-03-06 | - | -
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | PEDRA DO INDAIÁ | SES-PEIA-0839 | 41115 | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | 35565-000 | (37)3344-1139 | 00:20:0E:10:4F:34 | Manoel Martins | 2012-07-24 | - | -
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | MATUTINA | SES-MANA-0842 | 41117 | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | 38870-000 | (34)3674-1338 | 00:20:0E:10:4F:39 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 | - | -
0843c | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0843 | 40995 | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | 36045-010 | (32) 3274-5361 | - | - | - | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade. | -
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | LARANJAL | SES-LAAL-0845 | 41116 | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | 36760-000 | (32) 3424-1516 | 00:20:0E:10:4A:D7 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | - | -
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | JAPARAÍBA | SES-JABA-0848 | 40974 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | 35580-000 | (37) 3354-1119 | 00:20:0E:10:49:EC | Cid Santos | 2012-03-06 | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando | -
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | BIQUINHAS | SES-BIAS-0849 | 40969 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | 35621-000 | (37) 3546-1173 | 00:20:0E:10:48:B9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-02 | - | -
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DA PRATA | SES-CATA-0851 | 40955 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | 35765-000 | (31) 3716-1780 | 00:20:0E:10:49:EE | Antonio Gonçalves | 2012-02-17 | - | -
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-0853 | 40970 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | 37270-000 | (35) 3832-6000 | 00:20:0E:10:4A:09 | Cid Santos | 2012-03-02 | - | -
0855c | 3062/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Agendado | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855-2 | 40974 | MARITA LOPES DA CUNHA LEONEL | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | 37930-000 | (37) 3373-1105 | - | - | - | - | -
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-0857 | 41116 | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | 35624-000 | (37)3544-1144 | 00:20:0E:10:4F:8F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 | - | -
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-0859 | 40969 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | 35494-000 | (31) 3736-1397 | 00:20:0E:10:4A:23 | Cid Santos | 2012-03-02 | - | -
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | DOM SILVÉRIO | SES-DOIO-0861 | 41079 | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | 35440-000 | (31) 3857-1874 | 00:20:0e:10:51:c7 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-19 | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | -
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-0863 | 41116 | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | 37926-000 | (37) 3355-1360 | 00:20:0E:10:4A:EB | André da Silva Braz | 2012-07-26 | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | -
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | FUNILÂNDIA | SES-FUIA-0865 | 41108 | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | 35709-000 | (31)8229-6687 | 00:20:0E:10:4D:06 | Fabrício Campolina | 2012-07-18 |  | -
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | IBIÁ | SES-IBIA-0867 | 40968 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | 38950-000 | (34) 3631-4940 | 00:20:0E:10:49:D8 | Fabrício Campo Lima | 2012-02-29 | - | -
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-0870 | 40989 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | 35685-000 | (31) 3572-1255 | 00:20:0E:10:48:FA | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-21 | - | -
0818c | 3023/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | A agendar | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | - | - | Debora Resende / Thiago | avenida Waldemar José Alves, 250 - Status | 33880-000 | (31) 3627-3697 | - | - | - | Cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. | -
837 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | Aceito | Lider | BARÃO DE MONTE ALTO | SES-BATO-0837 | 41142 | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | 36870-000 | (32) 3727-1134 | 00:20:0E:10:4A:CB | Fábio Passoni | 2012-09-20 | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | -
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-0844 | 41012 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | 39690-000 | (33) 3514-1629 | 00:20:0e:10:48:84 | Marcos | 2012-04-13 | - | -
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-0846 | 40973 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | 36345-000 | (32) 3363-2090 | 00:20:0E:10:48:9C | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-05 | - | -
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | GUIDOVAL | SES-GUAL-0866 | 40967 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | 36515-000 | (32) 8425-0970 | 00:20:0E:10:4A:3A | Marco Aurélio | 2012-02-28 | - | -
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-12-20 | Paralisado | Lider | INDAIABIRA | - | - | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | 39536-000 | (38) 3824-9221 - | - | - | - | 18/10/2012 11:17:51 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação 11/07/2012 11:09:46 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Agenda Ativacao Aprovada 04/07/2012 18:10:04 Verônic | -
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | FRANCISCO BADARÓ | SES-FRRO-0864 | 41094 | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | 39644-000 | (33) 3738-1122 | 00:20:0E:10:52:45 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-07-04 | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente | -
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | SALTO DA DIVISA | SES-SASA-0833 | 41114 | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | 39925-000 | (33) 3725-1474 | 00:20:0e:10:48:d6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-07-24 | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr | -
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Vodanet | RIO ACIMA | SES-RIMA-0835 | 40975 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | 34300-300 | (31) 3545-1236 | - | - | - | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | -
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Agendado | Lider | PERDIZES | - | 41166 | DANIEL CESAR RESENDE | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | 38170-000 | (34) 3663-1718 | - | - | - |  | -
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Lider | NOVA ERA | SES-NORA-0840 | 41010 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | 35920-000 | (31) 3861-1111 | 00:20:0E:10:4A:2E | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | - | -
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | BARRA LONGA | SES-BAGA-0841 | 41110 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | 35447-000 | (31) 3877-5528 | 00:20:0E:10:4f:49 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | -
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Agendado | Lider | BIAS FORTES | - | 41143 | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | 36230-000 | (32) 3344-1307 | - | - | - |  | -
0850c | 3056/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | BOM JESUS DA PENHA | - | - | VIVIAN CASTRO LEMOS | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | - | - | - | -
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | CAJURI | SES-CARI-0852 | 41144 | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | 36560-000 | (31) 3898-1182 | 00:20:0e:10:4a:79 | José Luiz Parreira | 2012-08-24 | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N | -
0854c | 3061/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | - | SAULO MESSIAS GOMES FERREIRA | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | 35123-000 | (33) 3231-9824 | - | - | - | - | -
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-0856 | 41117 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | 37150-000 | (35) 3561-1537 | 00:20:0e:10:48:b7 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 |  | -
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Vodanet | CONCEIÇÃO DO PARÁ | SES-CORA-0858 | 40995 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | 35668-000 | (37) 3276-1118 | 00:20:0E:10:48:E2 | Airton Gabriel do Nascmento Mouro | 2012-03-28 | - | -
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | DIVISA NOVA | SES-DIVA-0860 | 41121 | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | 37134-000 | (35) 3286-1122 | 00:20:0E:10:49:E6 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 |  | -
0862c | 3069/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | DORES DO INDAIÁ | - | - | ALMELICIO FRANCISCO DE SANTANA JUNIOR | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | 35610-000 | (37) 3551-2938 | - | - | - | - | -
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | AGUANIL | SES-AGIL-0886 | 40982 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | 37273-000 | (35) 3834-1299 | 00:20:0E:10:4A:31 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-15 | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03. | -
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTANA DO MANHUAÇU | SES-SACU-0874 | 41135 | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | 36940-000 | (33)3373-1193 | 00:20:0e:10:4a:7f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 |  | -
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | SES-SARO-0875 | 41115 | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | 37262-000 | (35) 3863-2230 | 00:20:0E:10:4F:B3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-26 |  | -
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | SES-SAIA-0876 | 41169 | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | 37920-000 | (35) 3524-1276 | 00:20:0E:10:4F:81 | Victor Hugo | 2012-09-17 | - | -
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | SÃO JOAQUIM DE BICAS | SES-SAAS-0877 | 40977 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | 32920-000 | (31) 3534-9090 | 00:20:0E:10:4A:0C | Airton Nascimento de Mouro | 2012-03-09 | - | -
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | Agendado | Lider | SENHORA DOS REMÉDIOS | - | 41169 | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | 36275-000 | (32)3343-1200 | - | - | - | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. | -
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | SERRANÓPOLIS DE MINAS | SES-SEAS-0880 | 41122 | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | 39522-000 | (38)3831-7133 | 00:20:0e:10:49:c9 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 |  | -
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-0881 | 40973 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | 39550-000 | (38) 3845-2553 | 00:20:0E:10:48:f3 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-03-06 | - | -
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TIROS | SES-TIOS-0882 | 41120 | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | 38880-000 | (34)3853-2454 | 00:20:0e:10:4c:eb | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | - | -
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TURMALINA | SES-TUNA-0883 | 41128 | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | 39660-000 | (38)3527-1815 | 00:20:0e:10:4c:29 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 |  | -
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VARGEM BONITA | SES-VATA-0884 | 41117 | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | 37922-000 | (37)3435-1202 | 00:20:0e:10:4a:6f | André da Silva Braz | 2012-07-30 | - | -
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VIRGÍNIA | SES-VIIA-0885 | 41137 | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | 37465-000 | (35)3373-1175 | 00:20:0e:10:4a:0b | Fabricio Campolina | 2012-08-20 |  | -
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GLAUCILÂNDIA | SES-GLIA-0901 | 41123 | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | 39592-000 | (38)3236-8122 | 00:20:0E:10:49:CA | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | -
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-0887 | 41178 | José Rodrigues Freira Filho | RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 - Centro | 37940-000 | (35) 3523-1350 | 00:20:0E:10:4A:F4 | - | 2012-10-03 | Telefone ocupado | -
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | AMPARO DO SERRA | SES-AMRA-0888 | 41157 | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | 35444-000 | (31) 3895-5459 | 00:20:0E:10:4A:8E | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-05 | - | -
889 | 3104/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-0889 | 40982 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | 39685-000 | (33) 3516-9014 | 00:20:0E:10:48:4A | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-15 | OS corrigida pela Prodemge em 08/03. | -
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | BUGRE | SES-BURE-0890 | 41138 | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | 35193-000 | (33) 3355-8057 | 00:20:0e:10:4C:4E | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-17 | Endereço incorreto | -
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | BURITIZEIRO | - | 41162 | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | 39280-000 | (38) 3742-1471 | - | - | - | Ninguem atende | -
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | CASA GRANDE | - | 41169 | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | 36422-000 | (31) 3723-1382 - | - | - | - | Não esta ciente | -
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | Agendado | Lider | CHAPADA GAÚCHA | - | 41169 | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | 39314-000 | (38) 3634-1255 | - | - | - | Endereço divergente. | -
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | CONFINS | SES-CONS-0894 | 40969 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | 33500-000 | (31) 3686-0018 | 00:20:0E:10:48:56 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-03-02 | - | -
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | CORAÇÃO DE JESUS | SES-COUS-0895 | 40970 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | 39340-000 | (38) 3228-2284 | 00:20:0E:10:48:7E | Leonardo Oliveira | 2012-03-02 | - | -
0896c | 3111/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | CRUZÍLIA | - | - | Michel de Souza Almeida | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | 37445-000 | (35) 3346-1540 | - | - | - | - | -
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | DESTERRO DO MELO | SES-DELO-0897 | 41143 | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | 36210-000 | (32)3336-1167 | 00:20:0E:10:4F:6C | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 |  | -
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | DOM CAVATI | - | 41152 | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | 35148-000 | (33)3357-1356 | - | - | - | - | -
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ESTRELA DO SUL | SES-ESUL-0899 | 40982 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | 38525-000 | (34) 8844-6444 | 00:20:0E:10:48:AD | Cid Santos | 2012-03-14 | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves. | -
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | EUGENÓPOLIS | SES-EUIS-0900 | 41002 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | 36855-000 | (32) 3744-1434 | 00:20:0e:10:48:94 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | Telefone incorreto | -
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GRUPIARA | SES-GRRA-0902 | 41117 | Ana Gabriela Sivieri Pereira Alves | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | 38470-000 | (34)3844-1378 | 00:20:0e:10:4c:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | - | -
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-0903 | 41144 | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | 36160-000 | (32)3575-2870 | 00:20:0e:10:4c:b5 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-31 |  | -
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | ITAPEVA | SES-ITVA-0904 | 41143 | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | 37655-000 | (35) 3434-1882 | - | - | - |  | -
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAMIM | SES-LAIM-0905 | 41109 | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | 36455-000 | (31)3754-1413 | 00:20:0e:10:4f:b1 | Fabricio Campolina | 2012-07-20 |  | -
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | ITUMIRIM | SES-ITIM-0906 | 41152 | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | 37210-000 | (35) 3823-1347 | - | - | - |  | -
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | LAGOA DOS PATOS | SES-LAOS-0907 | 41143 | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | 39360-000 | (38)3745-1226 | 00:20:0E:10:4C:8B | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 | - | -
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-0908 | 41120 | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | 38720-000 | (34)3824-1473 | 00:20:0E:10:4C:91 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | -
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | LUZ | SES-LUUZ-0909 | 40989 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | 35595-500 | (37) 3421-4697 | 00:20:0E:10:48:E0 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-23 | ninguem atende | -
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | MENDES PIMENTEL | SES-MEEL-0910 | 40970 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | 35270-000 | (33) 3246-1297 | 00:20:0E:10:49:EF | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-02 | - | -
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-0911 | 41135 | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | 35622-000 | (37) 3545-1878 | 00:20:0e:10:4f:3d | Andre da Silva | 2012-08-14 | - | -
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SES-PAAE-0912 | 41142 | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | 00:20:0e:10:4a:d2 | Joise Luís Parreira | 2012-08-30 |  | -
0913c | 3128/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | PRADOS | - | - | Daniele Cerqueira Ladeira | praça Getulio Silva, 56 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | - | - | - | - | -
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-0914 | 41122 | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | 37970-000 | (35)3533-1777 | 00:20:0E:10:4A:F1 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 | Ninguem atende | -
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | Aceito | Lider | QUARTEL GERAL | SES-QUAL-0915 | 41096 | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | 35625-000 | (37)3543-1140 | 00:20:0E:10:4A:34 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-06 | 25/6 - Endereço corrigido. | -
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | SARDOÁ | SES-SAOA-0923 | 41002 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | 39728-000 | (33) 3296-1118 | 00:20:0e:10:48:99 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-03 | Telefone ocupado | -
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Agendado | Lider | RIO PARDO DE MINAS | SES-RIAS-0916 | 41152 | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,468 | 39530-000 | (38) 3824-1185 | - | - | - | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. | -
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ROMARIA | SES-ROIA-0917 | 40981 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | 38520-000 | (34) 3848-1526 | 00:20:0E:10:48:F5 | Fabrício Campolina | 2012-03-13 | cadu.farma@hotmail.com | -
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | SES-SAMA-0918 | 41152 | Mariana Aparecida Brum Bicalho | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | 35388-000 | (31)3872-5242 | 00:20:0E:10:4C:66 | Jair de Oliveira | 2012-09-17 | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent | -
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO EVANGELISTA | SES-SATA-0919 | 41122 | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | 39705-000 | (33)3412-2289/2543 | 00:20:0E:10:4D:08 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | Ocupado | -
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-09-16 | Agendado | Lider | SÃO JOSÉ DO JACURI | - | 40974 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | 39707-000 | (33) 3433-1314 | - | - | - | 23/08/2012 10:14:45 Ivan Santos Resolvida. Localidade possui energia eletrica. Pendência Ativação Resolvida 13/04/2012 15:55:09 Verônica Bruna Barroso LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. PARALISADO EM 09/03. | -
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | SES-SATA-0921 | 41141 | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | 00:20:0e:10:4b:04 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-31 | 18/6 - Cliente notificado por ofício | -
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-0922 | 41131 | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | 35506-000 | (37) 3286-1133 | 00:20:0e:10:4f:af | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício | -
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SERICITA | SES-SETA-0879 | 41164 | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | 35368-000 | (31) 3875-5141 / 525 | 00:20:0E:10:4C:55 | Jair de Oliveira | 2012-09-18 | Ninguem atende | -
924 | 3156/12 | 2012-02-27 | 2012-04-12 | Aceito | Lider | VARGINHA | SES-VAHA-0924 | 40982 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | 37010-000 | (35) 3222-8016 | 00:20:0E:10:49:01 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-14 | Link para atender Rede Frio | -
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | Aceito | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | SES-RIES-0818 | 41026 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | 33943-470 | (31) 3639-8709 | 00:20:0e:10:48:f9 | Airton Garbriel do Nascimento Mouro | 2012-05-02 | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço. | -
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | Aceito | Lider | ACAIACA | SES-ACCA-0930 | 40987 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | 35438-000 | (31) 8446-0591 | 00:20:0E:10:49:C1 | Leonardo Batista | 2012-03-19 | - | -
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-0913 | 40989 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | 00:20:0E:10:4A:06 | Leonardo Batista | 2012-03-23 | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913. | -
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | BOM JESUS DA PENHA | SES-BOHA-0850 | 40996 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-28 | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850. | -
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-0854 | 40996 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | 35123-000 | (33) 3231-9824 | 00:20:0e:10:4a:32 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-28 | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854. | -
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | CRUZÍLIA | SES-CRIA-0896 | 40991 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | 37445-000 | (35) 3346-1540 | 00:20:0E:10:4C:3F | Marcos Aurélio | 2012-03-26 | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves. | -
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | DORES DO INDAIÁ | SES-DOIA-0862 | 40994 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | 35610-000 | (37) 3551-2938 | 00:20:0E:10:48:49 | Cid Santos | 2012-03-28 | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862. | -
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 40984 | Aceito | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855 | 40995 | Marita Lopes da Cunha Leonel | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | 37930-000 | (37) 3373-1105 | 00:20:0E:10:49:AB | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855. | -
0652c | 3203/12 | 2012-03-19 | 41087 | A agendar | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | 39550-000 | (38) 3845-3799 | - | - | - | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | -
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 41089 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS DA NORUEGA | SES-CAGA-0948 | 41103 | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | 36150-000 | (31) 3752-1238 | 00:20:0e:10:48:91 | - | 2012-07-16 |  | -
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ARANTINA | SES-ARNA-0938 | 40994 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | 37360-000 | (32) 3286-1265 | 00:20:0E:10:4c:63 | Marco Aurélio | 2012-03-28 | - | -
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 41096 | Agendado | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-0939 | 41151 | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | 39900-000 | (33) 9961-9486 | - | - | - | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | -
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-0940 | 40994 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | 35970-000 | (31) 3837-3470 | 00:20:0E:10:49:EB | Leonardo Batista | 2012-03-28 | - | -
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-0942 | 40996 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | 35770-000 | (31) 3714-7271 | 00:20:0E:10:4A:3C | Leonardo Batista | 2012-03-30 | - | -
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 41089 | Aceito | Lider | CALDAS | SES-CAAS-0943 | 41122 | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 37780-000 | (35)3735-1183/1020 | 00:20:0e:10:49:a9 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 |  | -
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAPITÃO ENÉAS | SES-CAAS-0944 | 41031 | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | 39445-000 | (38) 3235-1343 | 00:20:0e:10:4a:29 | Edinei Gomes de Sousa | 2012-05-02 | - | -
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 41159 | Aceito | Lider | PATOS DE MINAS | SES-PAAS-0945 | 41213 | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | 38703-249 | (34) 3822-9770 | 00:20:0E:10:52:81 | André da Silva Braz | 2012-10-18 | 27/08/2012 14:10:28 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 24/04/2012 11:14:07 Hernan Martins Alves Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | -
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 41034 | Paralisado | Lider | MURIAÉ | - | - | João Ciribelli | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | 36880-000 | (32) 3696-3361 | - | - | - | Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: Rua Benedito Valadares, 398 Barra. | -
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAPUTIRA | SES-CARA-0947 | 41009 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | 36925-000 | (31) 3873-5180 | 00:20:0e:10:4c:89 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-11 | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654. | -
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-0937 | 40997 | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | 36220-000 | (32) 3346-1256 | 00:20:0e:10:48:60 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | - | -
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 41123 | Aceito | Lider | ALVARENGA | SES-ALGA-0936 | 41166 | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | 35249-000 | (33) 3328-1193 | 00:20:0E:10:4D:0A | Igor Roberto Jorge | 2012-09-17 | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. | -
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | AIURUOCA | SES-AICA-0935 | 40998 | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | 37450-000 | (35) 3344-1386 | 00:20:0e:10:48:9a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | - | -
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ÁGUAS FORMOSAS | SES-AGAS-0934 | 41016 | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | 39880-000 | (33) 3611-1505 / 110 | 00:20:0e:10:4c:a6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-17 | - | -
9999c | 9999 | 2012-03-27 | 41040 | Agendado | Vodanet | ALÉM PARAÍBA | SES-ALBA-9999 | 41121 | savio | dasdsa 43 fasdfdsa | 70846-150 | 33213213 | - | - | - | teste | -
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 41105 | Aceito | Lider | DATAS | SES-DAAS-0955 | 41115 | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | 39130-000 | (38) 3535-1178 | 00:20:0e:10:4f:3e | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | -
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CLÁUDIO | SES-CLIO-0951 | 41003 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | 35530-000 | (37) 3381-2933 | 00:20:0e:10:48:92 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | - | -
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 41118 | Aceito | Vodanet | CAXAMBU | SES-CABU-0949 | 41157 | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | 37440-000 | (35) 3341-3758 | 00:20:0E:10:4D:0D | - | 2012-09-05 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. | -
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 41118 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-0950 | 41129 | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | 37997-000 | (34) 3353-5311 | 00:20:0E:10:4A:83 | André da Silva Brás | 2012-08-08 | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | -
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-0952 | 41026 | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | 36360-000 | (35) 9878-5142 | 00:20:0e:10:48:b5 | Welligton Ferreira | 2012-04-27 | - | -
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 41114 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | SES-COMA-0953 | 41129 | Marcus Vinicius do Nascimento | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | 36947-000 | (33) 3317-1106 | 00:20:0e:10:4b:1a | Marcos Paulo | 2012-08-08 | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. | -
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CONSOLAÇÃO | SES-COAO-0954 | 41024 | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | 37670-000 | (35) 9938-8818 | 00:20:0e:10:48:bc | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-25 | - | -
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | DIVISÓPOLIS | SES-DIIS-0956 | 41022 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | 39912-000 | (33) 8814-9002 | 00:20:0e:10:49:9a | Marcos Paulo | 2012-04-24 | - | -
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 41046 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3231 | 41011 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 33045-090 | 31 3641-5320 | 00:20:0e:10:4c:64 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-12 | - | -
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 41046 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3232 | 41010 | Wallace Silva | Rua Poti, 403 | 33130-450 | 31 3635-6583 | 00:20:0E:10:49:A1 | Welliton Ferreira de Souza | 2012-05-03 | - | -
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3233 | 41016 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 33115-340 | 031 3634-3500 | 00:20:0E:10:49:9E | Antonio Gonçalves | 2012-04-17 | - | -
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 41155 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3234 | 41158 | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 33070-070 | 031 3691-2552 | 00:20:0E:10:4A:92 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-06 | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par | -
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3236 | 41012 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 | 33105-460 | 31 3634-2135 | 00:20:0e:10:48:72 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-13 | - | -
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3237 | 2012-04-18 | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 | 33025-280 | 31 3641-5239 | 00:20:0e:10:48:f5 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-04-20 | - | -
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3238 | 41019 | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 33145-160 | 31 3636-3103 | 00:20:0e:10:4a:07 | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-20 | - | -
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 41167 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3239 | 41162 | Gustavo Ferreira | Avenida Um, 196 - Duquesa II | 33170-350 | 31 3634-0252 | 00:20:0e:10:4a:a3 | Alexandre Pascoal | 2012-09-10 | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | -
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3240 | 41017 | Maria Antônia | Rua G, 70 | 33045-270 | 31 3641-5229 | 00:20:0e:10:49:cb | Fabrício Campolina | 2012-04-18 | - | -
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 33020-020 | 31 3649-6865 | - | - | - | - | -
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3242 | 41015 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 33120-170 | 31 3636-2354 | 00:20:0e:10:48:8e | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-16 | - | -
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3243 | 41018 | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 33115-560 | 31 3636-2351 | 00:20:0e:10:49:9f | Cid Santos | 2012-04-19 | SEM CONTATO COM O CLIENTE. | -
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3244 | 41012 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 33115-090 | 31 3634-2449 | 00:20:0e:10:49:97 | Antonio Gonçalves | 2012-04-13 | - | -
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3245 | 41038 | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 33030-340 | 31 3649-6021 | 00:20:0e:10:48:ee | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-09 | - | -
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3246 | 41016 | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 | 33030-510 | 31 3642-1008 | 00:20:0e:10:4a:42 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-17 | - | -
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3247 | 41023 | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 | 33145-360 | 31 3634-9409 | 00:20:0e:10:48:a2 | Fabrício Campolina | 2012-04-24 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | -
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3248 | 41023 | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | 33140-180 | 31 3637-2446 | 00:20:0e:10:48:65 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-24 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | -
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3249 | 41019 | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 33055-000 | 31 3641-9110 | 00:20:0e:10:4a:04 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-24 | - | -
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 41199 | A agendar | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Nilcélia da Paixão | Av. das Indústrias, 4754 | 33040-130 | 31 8619 9440 | - | - | - | 09/10/2012 17:07:55 Ivan Santos Contato de TI Michael 31 8619 9440 Solicitação Corrigida | -
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3252 | 41012 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | 33010-360 | 31 3641-5325 | 00:20:0e:10:4a:4b | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | - | -
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 33110-580 | 31 3637-4573 | - | - | - | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO. | -
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3254 | 41019 | Adriana Lelis | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | 33140-660 | 31 3636-4522 | 00:20:0e:10:48:ac | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-04-26 | - | -
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 33130-080 | 31 3634-5334 | - | - | - | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo | -
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3255 | 41022 | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | 33125-110 | 31 3637-3393 | 00:20:0e:10:48:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-04-24 | - | -
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | DOM BOSCO | SES-DOCO-3259 | 41039 | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38654-000 | 38 3675-7055 | 00:20:0e:10:4a:0d | Leonardo Oliveira | 2012-05-10 | - | -
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3235 | 41019 | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 33015-420 | 31 3649-6864 | 00:20:0e:10:48:dc | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-03 | - | -
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DORES DO TURVO | SES-DOVO-3266 | 41015 | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 36513-000 | 32 3576-1472 | 00:20:0E:10:4A:3E | Marco Aurelio Moura | 2012-04-16 | - | -
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-3267 | 41141 | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 - Jose Ernesto | 35130-000 | 33 3234-1444 | 00:20:0e:10:4a:ec | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-06 | 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Corrigido 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que | -
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ERVÁLIA | SES-ERIA-3268 | 41150 | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | 36555-000 | (32) 35541565 | 00:20:0E:10:4A:C0 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão | -
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Agendado | Lider | ESTIVA | SES-ESVA-3269 | 41152 | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 37542-000 | 35 3462-1065 | - | - | - |  | -
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | ESTRELA DO INDAIÁ | SES-ESIA-3270 | 41026 | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 35613-000 | 37 3553-1220 | 00:20:0e:10:48:b1 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | - | -
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3271 | 41018 | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:48:ed | Flávio Soares Fam | 2012-04-19 | - | -
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3272 | 41017 | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:4c:5f | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | - | -
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DOM VIÇOSO | SES-DOSO-3265 | 41023 | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 37474-000 | 35 3375-1130 | 00:20:0e:10:48:8f | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-24 | - | -
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 41096 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3206 | 41121 | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207. | 39875-000 | (33) 3626-1301 | 00:20:0E:10:49:A0 | Felipe Angelo | 2012-08-01 |  | -
3319 | 3319 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | FERNANDES TOURINHO | SES-FEHO-3319 | 41036 | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 35135-000 | 33 3237-1420 | 00:20:0e:10:49:fb | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-07 | - | -
3318 | 3318 | 2012-04-16 | 41119 | Aceito | Lider | FARIA LEMOS | SES-FAOS-3318 | 41152 | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 36840-000 | 32 9932-5003 | 00:20:0e:10:4c:30 | Jair de Oliveira | 2012-09-21 |  | -
3320 | 3320 | 2012-04-16 | 41129 | Agendado | Lider | FRANCISCO DUMONT | - | 41141 | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 39387-000 | 38 3733-1112 | - | - | - | 28/6 - Endereço corrigido. | -
3323 | 3323 | 2012-04-16 | 41119 | Aceito | Lider | GONZAGA | SES-GOGA-3323 | 41123 | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 39720-000 | 33 3415-1460 | 00:20:0E:10:4A:AF | Fabio Passoni | 2012-08-02 | - | -
3325 | 3325 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3325 | 41033 | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38570-000 | 38 3673-1955 | 00:20:0e:10:48:cf | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | - | -
3326 | 3326 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3326 | 41031 | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 37484-000 | 35 3457-1221 | 00:20:0e:10:48:81 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | - | -
3327 | 3327 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | IAPU | SES-IAPU-3327 | 41032 | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 35190-000 | 33 3355-1781 | 00:20:0e:10:48:90 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | - | -
3328 | 3328 | 2012-04-16 | 41119 | Aceito | Lider | IBITURUNA | SES-IBNA-3328 | 41114 | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 37223-000 | 35 3844-1233 | 00:20:0e:10:4c:f3 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | -
3329 | 3329 | 2012-04-16 | 41078 | Aceito | Lider | IJACI | SES-IJCI-3329 | 41054 | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 37205-000 | 35 3843-1183 | 00:20:0e:10:52:a8 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-25 | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | -
3330 | 3330 | 2012-04-16 | 41115 | Aceito | Lider | ILICÍNEA | SES-ILEA-3330 | 41116 | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 37175-000 | 35 3854-1216 | 00:20:0e:10:49:96 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-26 |  | -
3336 | 3336 | 2012-04-17 | 41116 | Aceito | Lider | JACINTO | SES-JATO-3336 | 41123 | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 39930-000 | 33 3723-1514 | 00:20:0e:10:4f:46 | Felipe Angelo | 2012-08-03 | - | -
3335 | 3335 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAOBIM | SES-ITIM-3335 | 41059 | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 39625-000 | 33 3734-1403 | 00:20:0e:10:51:eb | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-05-30 | - | -
3333 | 3333 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-3333 | 41053 | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 37955-000 | 35 3534-1781 | 00:20:0e:10:48:9b | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-24 | - | -
3332 | 3332 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAGUARA | SES-ITRA-3332 | 41023 | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 35514-000 | 37 3384-2445 | 00:20:0e:10:48:8b | Wellington Ferreira | 2012-04-24 | - | -
3340 | 3340 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | JESUÂNIA | SES-JEIA-3340 | 41032 | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 37485-000 | 35 3273-1224 | 00:20:0e:10:48:79 | Flavio Soares Sam | 2012-05-03 | - | -
3341 | 3341 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | JUATUBA | SES-JUBA-3341 | 41107 | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 35675-000 | 31 3535-8404 | 00:20:0e:10:48:5c | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-17 | - | -
3342 | 3342 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | LADAINHA | SES-LAHA-3342 | 41115 | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 39825-000 | 33 3524-1139 | 00:20:0E:10:4A:FC | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-25 |  | -
3337 | 3337 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | JAPONVAR | SES-JAAR-3337 | 41032 | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 39335-000 | 38 3231-9103 | 00:20:0e:10:48:98 | Ednei Gomes de Sousa | 2012-05-03 | - | -
3339 | 3339 | 2012-04-18 | 41104 | Aceito | Lider | JEQUERI | SES-JERI-3339 | 41123 | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 35390-000 | 31 3877-1038 | 00:20:0e:10:4c:aa | Jose Luis | 2012-08-03 | - | -
3343 | 3343 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3343 | 41032 | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 | 38785-000 | 34 3812-1255 | 00:20:0e:10:49:e0 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | - | -
3344 | 3344 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | LEANDRO FERREIRA | SES-LERA-3344 | 41031 | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 35657-000 | 37 3277-1363 | 00:20:0e:10:48:be | Leonardo Batista de Araujo Souza | 2012-05-02 | O novo contato da Farmácia é a Jucimar. | -
3346 | 3346 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | LEME DO PRADO | SES-LEDO-3346 | 41131 | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 39655-000 | 33 3764-8274 / 33 | 00:20:0e:10:4c:51 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 |  | -
3350 | 3350 | 2012-04-20 | 41119 | Aceito | Lider | MARLIÉRIA | SES-MAIA-3350 | 41121 | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 35185-000 | 31 3844-1190 | 00:20:0E:10:4C:C7 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 | 18/6 - Cliente notificado por oficio. | -
3351 | 3351 | 2012-04-20 | 41126 | Aceito | Lider | MARTINHO CAMPOS | SES-MAOS-3351 | 41102 | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 | 35606-000 | 37 3524-2681 | 00:20:0e:10:51:cb | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | 25/6 - Endereço corrigido. | -
3348 | 3348 | 2012-04-20 | 41126 | Agendado | Lider | MACHACALIS | - | 41129 | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 39873-000 | 33 3627-1750 | - | - | - | 25/6 - Endereço corrigido. | -
3349 | 3349 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-3349 | 41033 | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 39460-000 | 38 3615-2646 | 00:20:0e:10:45:5f | Leonardo Oliveira | 2012-05-07 | - | -
3352 | 3352 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3352 | 41038 | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n | 39853-000 | 33 3526-3073 | 00:20:0e:10:4c:c1 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-05-09 | - | -
3353 | 3353 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3353 | 41040 | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:48:aa | Marcos Paulo | 2012-05-11 | - | -
3354 | 3354 | 2012-04-20 | 41126 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3354 | 41137 | Luciano Lino Magalhães | Rua João José de Almeida,66 | 39851-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0E:10:4C:AC | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 27/06 - Correção de endereço efetuada. | -
3355 | 3355 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3355 | 41040 | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:4c:23 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | - | -
3357 | 3357 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3357 | 41039 | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:49:f2 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-10 | - | -
3358 | 3358 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3358 | 41066 | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Governador Valadares, s/n | 39875-000 | 33 3626-1230 | 00:20:0e:10:4c:2d | Marcos Paulo | 2012-06-06 | - | -
3359 | 3359 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3359 | 41060 | Larissa Quaresma Rosa | Rua Aparecido Gomes, 407 | 39875-000 | 33 3626-1201 | 00:20:0E:10:4C:8A | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-31 | - | -
3361 | 3361 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3361 | 41074 | Elizabeth Santos Rocha | Av. Belo Horizonte, 25 | 39875-000 | 33 3626-2045 | 00:20:0e:10:4a:1d | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-18 | - | -
3362 | 3362 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3362 | 41066 | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | 39835-000 | 33 3513-1103 | 00:20:0e:10:51:de | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-06 | - | -
3363 | 3363 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3363 | 41061 | Ana Luisa Dupim | Rua Hidebrando Cabral, 387 | 39835-000 | 33 3513-1113 | 00:20:0E:10:4A:49 | Fabrício Campolina | 2012-06-04 | - | -
3373 | 3373 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3373 | 41039 | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 39814-000 | 33 3535-4003 | 00:20:0e:10:49:b4 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-11 | - | -
3374 | 3374 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3374 | 41038 | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 39814-000 | 33 8816-4206 | 00:20:0e:10:48:46 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-10 | - | -
3372 | 3372 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3372 | 41045 | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 39870-000 | 33 3623-1425 | 00:20:0e:10:48:f7 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-17 | - | -
3371 | 3371 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3371 | 41046 | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 39870-000 | 33 3623-2004 | 00:20:0e:10:4a:08 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-25 | - | -
3383 | 3383 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3383 | 41038 | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:49:a6 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | - | -
3382 | 3382 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3382 | 41039 | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 38270-000 | 34 3412-1548 | 00:20:0e:10:49:91 | Alexandre | 2012-05-10 | - | -
3385 | 3385 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3385 | 41039 | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | 38380-000 | 34 3266-3541 | 00:20:0e:10:4a:18 | Welligton Ferreira | 2012-05-11 | - | -
3386 | 3386 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3386 | 41039 | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 38380-000 | 34 3266-3525 | 00:20:0e:10:49:f8 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-14 | - | -
3387 | 3387 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3387 | 41043 | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 38360-000 | 34 3263-0352 | 00:20:0e:10:48:83 | Wellington Ferreira de Sousa | 2012-05-14 | - | -
3388 | 3388 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3388 | 41060 | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 38360-000 | 34 3263-0351 | 00:20:0e:10:52:b9 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-31 | - | -
3381 | 3381 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3381 | 41040 | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 38270-000 | 34 3412-2582 | 00:20:0e:10:4a:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-11 | - | -
3380 | 3380 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3380 | 41047 | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:52:13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-22 | - | -
3379 | 3379 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3379 | 41045 | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 38370-000 | 34 3265-1436 | 00:20:0e:10:51:f0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | - | -
3378 | 3378 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3378 | 41046 | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 38370-000 | 34 3265-1155 | 00:20:0e:10:52:12 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | - | -
3377 | 3377 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-3377 | 41057 | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 | 39848-000 | 33 3582-1194 | 00:20:0E:10:52:AC | Marcos Paulo | 2012-05-29 | - | -
3376 | 3376 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3376 | 41060 | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:51:d1 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-31 | - | -
3375 | 3375 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3375 | 41060 | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:52:08 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-01 | - | -
3453 | 3453 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3453 | 41085 | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 39250-000 | 38 3759-1263 | 00:20:0e:10:52:4f | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | - | -
3450 | 3450 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3450 | 41082 | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 39280-000 | 38 3742-1116 | 00:20:0e:10:52:0a | Welligton Ferreira | 2012-06-22 | - | -
3451 | 3451 | 2012-05-08 | 41131 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3451 | 41092 | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:11 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | -
3452 | 3452 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3452 | 41093 | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:38 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 | - | -
3449c | 3449 | 2012-05-08 | 41082 | Paralisado | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3449 | 41057 | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 39280-000 | 38 3742-1506 | - | - | - | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | -
3448 | 3448 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3448 | 41085 | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 39280-000 | 38 3742-3032 | 00:20:0e:10:52:0d | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-25 | - | -
3445 | 3445 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3445 | 41086 | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 | 39818-000 | 33 3534-1217 | 00:20:0e:10:52:77 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-26 | - | -
3444 | 3444 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3444 | 41094 | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 39280-000 | 38 3742-3044 | 00:20:0e:10:52:64 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | -
3443 | 3443 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3443 | 41087 | Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 39280-000 | 38 3742-2703 | 00:20:0e:10:4a:b3 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-27 | - | -
3442 | 3442 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3442 | - | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 39280-000 | 38 3742-1853 | 00:20:0e:10:49:b1 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | - | -
3441c | 3441 | 2012-05-08 | 41082 | A agendar | Lider | BURITIZEIRO | - | - | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 39280-000 | 38 3742-1326 | - | - | - | OS DUPLICADA COM 3106 | -
3460 | 3460 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | SES-SAAS-3460 | 41100 | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 | 39295-000 | 38 9921-8533 | 00:20:0e:10:49:9c | Fabricio Soares Campoilina | 2012-07-12 | - | -
3459 | 3459 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3459 | 41087 | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 39270-000 | 38 3743-9993 | 00:20:0e:10:52:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | - | -
3456 | 3456 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3456 | 41082 | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 39250-000 | 38 3759-1226 | 00:20:0e:10:52:34 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | - | -
3457 | 3457 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3457 | 41082 | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 39250-000 | 38 3759-1239 | 00:20:0E:10:52:BC | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | - | -
3458 | 3458 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3458 | 41095 | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 | 39270-000 | 38 3743-9936 | 00:20:0E:10:52:57 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | -
3461 | 3461 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3461 | 41095 | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 39270-000 | 38 3743-9909 | 00:20:0e:10:52:56 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | -
3462 | 3462 | 2012-05-09 | 41127 | Paralisado | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3462 | - | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 39270-000 | 38 3743-9936 | - | - | - | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar. | -
3470 | 3470 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3470 | 41088 | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 39270-000 | 38 3743-9994 | 00:20:0e:10:52:80 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | - | -
3469 | 3469 | 2012-05-11 | 41166 | Agendado | Lider | PIRAPORA | - | 41056 | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 39270-000 | 38 3743-9937 | - | - | - | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos - Resolvido Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço de | -
3468 | 3468 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3468 | 41087 | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 | 39270-000 | 38 3743-9935 | 00:20:0e:10:52:1a | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | - | -
3467 | 3467 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3467 | 41081 | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 39270-000 | 38 3743-9939 | 00:20:0e:10:52:bc | Fabricio Campolina | 2012-06-22 | - | -
3464 | 3464 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3464 | 41087 | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 39270-000 | 38 3743-9987 | 00:20:0e:10:52:c9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-27 | - | -
3465 | 3465 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3465 | 41089 | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 39270-000 | 38 3743-9908 | 00:20:0e:10:48:bd | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-29 | - | -
3466 | 3466 | 2012-05-11 | 41130 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3466 | 41089 | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 39270-000 | 38 3743-9940 | 00:20:0e:10:52:0c | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | -
3463 | 3463 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3463 | 41093 | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 39270-000 | 38 3743-9996 | 00:20:0e:10:52:af | Alexandre Pascoal | 2012-07-06 | - | -
3501 | 3501 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3501 | 41087 | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 36213-000 | 32 3353-2448 | 00:20:0e:10:52:0b | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-27 | - | -
3487 | 3487 | 2012-05-15 | 41174 | Agendado | Lider | MALACACHETA | - | 41163 | Andreza Hirle da Silva | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 - Esperança | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | -
3488 | 3488 | 2012-05-15 | 41173 | Agendado | Lider | MALACACHETA | - | 41163 | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone. | -
3489 | 3489 | 2012-05-15 | 41173 | Agendado | Lider | MALACACHETA | - | 41163 | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | -
3513 | 3513 | 2012-05-15 | 41126 | Agendado | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | - | 41141 | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 37305-000 | 32 3338-1036 | - | - | - | 27/6 - Cliente notificado. | -
3512 | 3512 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3512 | 41089 | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0E:10:52:01 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-29 | - | -
3502 | 3502 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3502 | 41089 | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 36213-000 | 32 3353-2449 | 00:20:0E:10:52:6D | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-29 | - | -
3503 | 3503 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3503 | 41053 | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 35490-000 | 31 3751-1761 | 00:20:0e:10:4c:31 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-24 | - | -
3504 | 3504 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3504 | 41078 | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 35490-000 | 31 3751-2025 | 00:20:0e:10:52:72 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-19 | - | -
3505 | 3505 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3505 | 41078 | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 35490-000 | 31 3751-1956 | 00:20:0e:10:52:d0 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-19 | - | -
3506 | 3506 | 2012-05-15 | 41187 | Agendado | Lider | ITUIUTABA | - | 41197 | Claudiana Ferreira de Sousa | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 | 38300-172 | 34 3271-8235 | - | - | - | 27/08/2012 13:30:26 Fernando La Rocca Junior De acordo com etapa abaixo, solicitação corrigida. Solicitação Enviada a Operadora Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | -
3507 | 3507 | 2012-05-15 | 41124 | Agendado | Lider | IBITURUNA | - | 41169 | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 37223-000 | 35 3844-1233 | - | - | - | 25/6 - Contato corrigido. | -
3508 | 3508 | 2012-05-15 | 41044 | Aceito | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3508 | 41051 | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0e:10:4a:53 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | - | -
3509 | 3509 | 2012-05-15 | 41117 | Agendado | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3509 | 41110 | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 | 36345-000 | 32 3363-1512 | 00:20:0e:10:4f:96 | Ed Carlos Carvalho | - | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício | -
3510 | 3510 | 2012-05-15 | 41196 | Agendado | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3510 | 41197 | Dilvanir Daniel Urzedo | RUA 26 C entre 13 e 15 - Centro | 38300-080 | 34 3271-8259 / 34 91 | - | - | - | 04/09/2012 13:46:25 Ivan Santos Resolvida. 34 9123 4830 Solicitação Corrigida Cliente não está ciente. | -
3511c | 3511 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 38304-036 | 34 3268-0306 | - | - | - | Contato telefônico errado. | -
3516 | 3516 | 2012-05-15 | 41099 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3516 | 41059 | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 38360-000 | 34 3263-1656 | 00:20:0e:10:51:ee | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-31 | Contato telefônico errado. | -
3515 | 3515 | 2012-05-15 | 41094 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3515 | 41152 | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | 38360-000 | (34)3263-0343 - (34) | 00:20:0e:10:4f:5f | André da Silva Braz | 2012-08-31 | 25/6 - Contato corrigido. | -
3514 | 3514 | 2012-05-15 | 41126 | Agendado | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | - | 41141 | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 37305-000 | 32 3338-1255 | - | - | - | 27/6 - Cliente ciente. | -
3490 | 3490 | 2012-05-15 | 41173 | Agendado | Lider | MALACACHETA | - | 41163 | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone. | -
3491 | 3491 | 2012-05-15 | 41133 | Agendado | Lider | BARROSO | - | 41169 | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 36212-000 | 32 3351-1302 | - | - | - | 4/7 - Cliente ciente. | -
3492 | 3492 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3492 | 41052 | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 | 36212-000 | 32 3351-1813 | 00:20:0e:10:49:a4 | Flavio Soares Fam | 2012-05-25 | - | -
3493 | 3493 | 2012-05-15 | 41138 | Agendado | Lider | BARROSO | - | 41142 | Lilian Leticia de Moura Malta | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 36212-000 | 32 3351-1288 | - | - | - | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 4/7 - Contato disponível. | -
3494 | 3494 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3494 | 41057 | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 36212-000 | 32 3351-1789 | 00:20:0e:10:45:49 | Flávio Soares Fam | 2012-05-28 | - | -
3495 | 3495 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3495 | 41059 | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 | 36212-000 | 32 3351-1902 | 00:20:0e:10:48:c3 | Flávio Soares Fam | 2012-05-31 | - | -
3496 | 3496 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-3496 | 41057 | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 36360-000 | 32 3375-1345 | 00:20:0E:10:48:E4 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-28 | - | -
3497 | 3497 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3497 | 41086 | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:66 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | - | -
3498 | 3498 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3498 | 41086 | Kelly Aparecida Maximiano Couto | Largo Gonçalves Lara, 17 | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:67 | Walter Leandro Arcanjo | 2012-06-27 | - | -
3499 | 3499 | 2012-05-15 | 41091 | Aceito | Vodanet | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-3499 | 41094 | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 35494-000 | 31 3763-1592 | 00:20:0e:10:48:e8 | Walter Leandro | 2012-07-06 | - | -
3500 | 3500 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3500 | 41087 | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 36213-000 | 32 3353-1374 | 00:20:0e:10:52:a6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | - | -
3476 | 3476 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3476 | 41094 | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 39270-000 | 38 3743-9997 | 00:20:0e:10:52:a9 | Alexandre Pascoal | 2012-07-04 | - | -
3477 | 3477 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PONTO CHIQUE | SES-POUE-3477 | 41095 | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 39328-000 | 38 3624-9136 | 00:20:0e:10:51:cc | Fabricio Campolina | 2012-07-05 | - | -
3486 | 3486 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | MALACACHETA | - | - | Beyliane Camargos Meira | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | -
3478 | 3478 | 2012-05-15 | 41180 | Agendado | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | - | 41169 | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 39295-000 | 38 9938-9304 | - | - | - | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. Cliente não está ciente. | -
3485 | 3485 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3485 | 41089 | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:51:fb | Marcos Paulo | 2012-06-29 | - | -
3479 | 3479 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | VÁRZEA DA PALMA | SES-VAMA-3479 | 41095 | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 39260-000 | 38 3731-4767 | 00:20:0e:10:52:15 | Alexandre Pascoal | 2012-07-05 | - | -
3480 | 3480 | 2012-05-15 | 41187 | Agendado | Lider | PADRE PARAÍSO | - | 41213 | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 39818-000 | 33 3534-1288 | - | - | - | 27/08/2012 11:24:00 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | -
3481 | 3481 | 2012-05-15 | 41174 | Agendado | Lider | PADRE PARAÍSO | - | 41177 | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 39818-000 | 33 3534-2039 | - | - | - | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | -
3482 | 3482 | 2012-05-15 | 41173 | Agendado | Lider | PADRE PARAÍSO | - | 41213 | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 39818-000 | 33 3534-2040 | - | - | - | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone. | -
3483 | 3483 | 2012-05-15 | 41183 | Paralisado | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 39818-000 | 33 8428-0980 | - | - | - | 22/10/2012 09:57:26 Hernan Martins Alves es Em contato com o Marcio no fone: 33 3534-2041 o mesmo me informou que na Rua Principal, s/n Zona rural há 2 unidades de PSF's. Um fica na Comunidade Barra Nova 2 que será necessário passar primeiro na secre | -
3484 | 3484 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3484 | 41087 | Marcelo Batista dos Santos | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 39818-000 | 33 3534-1217 | 00:20:0e:10:52:75 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | - | -
3552 | 3552 | 2012-05-18 | 41179 | A agendar | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | - | - | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 36309-024 | 32 3371-3292 | - | - | - | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | -
3549 | 3549 | 2012-05-18 | 41190 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | - | 41197 | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 36309-352 | 32 3372 3843 | - | - | - | 31/08/2012 13:54:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:35:52 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao f | -
3548 | 3548 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3548 | 41075 | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 36309-352 | 32 3372-3843 | 00:20:0e:10:4a:36 | Flavio Soares Fam | 2012-06-18 | - | -
3546 | 3546 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3546 | 41075 | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 36307-458 | 32 3372-8747 | 00:20:0e:10:4c:59 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-18 | - | -
3530 | 3530 | 2012-05-18 | 41177 | Agendado | Lider | NAZARENO | - | 41211 | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Josenato Guimarães n°14 Bairro do Rosário | 36370-000 | 35 3842-1916 | - | - | - | 02/10/2012 11:27:07 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/09/2012 14:38:15 Hernan Martins Alves Mudou para Rua Josenato Guimarães n°14 no Bairro do Rosário. Ativação Agendada 17/08/2012 14:12:16 Ivan San | -
3531 | 3531 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3531 | 41073 | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 36227-000 | 32 3335-1233 | 00:20:0e:10:49:a3 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | - | -
3532 | 3532 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3532 | 41073 | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 36227-000 | 32 3335-1656 | 00:20:0e:10:48:71 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | - | -
3539 | 3539 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3539 | 41082 | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 36335-000 | 32 3356-1172 | 00:20:0e:10:52:61 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | - | -
3538 | 3538 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3538 | 41075 | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 36340-000 | 32 3354-1757 | 00:20:0e:10:52:bf | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-15 | - | -
3537 | 3537 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3537 | 41142 | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 36340-000 | 32 3354-1657 | 00:20:0E:10:4C:A3 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 | - | -
3536 | 3536 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3536 | 41107 | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 36320-000 | 32 3353-6460 | 00:20:0E:10:51:E5 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | -
3535 | 3535 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3535 | 41100 | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 | 36320-000 | 32 3353-6280 | 00:20:0e:10:52:cd | Warley Gonçalves | 2012-07-11 | - | -
3534 | 3534 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3534 | 41087 | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 36320-000 | 32 3353-6399 | 00:20:0e:10:52:63 | Leonardo Batista de Araujo | 2012-06-27 | - | -
3533 | 3533 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3533 | 41073 | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 | 36227-000 | 32 3335-1395 | 00:20:0e:10:48:89 | Flavio Soares Fam | 2012-06-14 | - | -
3540 | 3540 | 2012-05-18 | 41116 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3540 | 41130 | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 36335-000 | 32 3356-1177 | 00:20:0e:10:4f:48 | Antonio Gonçalves | 2012-08-09 | Cliente notificado por ofício. | -
3541 | 3541 | 2012-05-18 | 41179 | Agendado | Lider | SANTA CRUZ DE MINAS | - | 41169 | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 36328-000 | 32 3373-5837 | - | - | - | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | -
3542 | 3542 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3542 | 41079 | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 36300-382 | 32 3379-2716 | 00:20:0e:10:4a:2a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-19 | - | -
3543 | 3543 | 2012-05-18 | 41142 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3543 | 41142 | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 36300-258 | 32 3373-2543 | 00:20:0e:10:55:28 | Joao Marcelo | 2012-08-23 | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca | -
3520 | 3520 | 2012-05-18 | 41182 | Agendado | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3520 | 41197 | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 38307-386 | 34 3268-9090 | 00:20:0e:10:54:51 | Arnaldo Kleon de Almeida | 0000-00-00 | 23/08/2012 14:41:49 Ivan Santos Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:12 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção 25/05/201 | -
3523 | 3523 | 2012-05-18 | 41182 | Agendado | Lider | ITUIUTABA | - | 41197 | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 38304-036 | 34 3269-4573 | - | - | - | 23/08/2012 14:50:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:38 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | -
3522 | 3522 | 2012-05-18 | 41182 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3522 | 41197 | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 38302-236 | 34 3268-9400 | 00:20:0E:10:54:84 | Arnaldo Kleon | 2012-10-29 | 23/08/2012 14:53:08 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:49:41 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:24 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e co | -
3524 | 3524 | 2012-05-18 | 41213 | Agendado | Lider | ITUIUTABA | - | 41197 | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Suiça s/n.º | 38304-202 | 34 3268-0300 | - | - | - | 23/08/2012 14:48:26 Ivan Santos Endereço antigo: Rua Izaias Candido de Freitas, 539 Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:51 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ati | -
3525 | 3525 | 2012-05-18 | 41182 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3525 | 41197 | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 38305-226 | 34 3269-6599 | 00:20:0e:10:54:54 | - | 2012-10-30 | 23/08/2012 14:51:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:00 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | -
3526 | 3526 | 2012-05-18 | 41182 | Agendado | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3526 | 41197 | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 | 38304-406 | 34 3262-1932 | - | - | - | 23/08/2012 14:51:49 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:15 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | -
3527 | 3527 | 2012-05-18 | 41125 | Agendado | Lider | GURINHATÃ | - | 41178 | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 38310-000 | 34 3264-8133 | - | - | - | 27/06 - Endereço confirmado | -
3528 | 3528 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | GURINHATÃ | - | - | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 38310-000 | 34 3264-1010 | - | - | - | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | -
3529 | 3529 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | NAZARENO | - | - | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 36370-000 | 35 3842-1296 | - | - | - | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | -
3545 | 3545 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3545 | 41080 | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 36305-186 | 32 3372-7420 | 00:20:0e:10:49:98 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | - | -
3565 | 3565 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | PASSA VINTE | SES-PATE-3565 | 41095 | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 37330000 | 32 3295-1118 | 00:20:0e:10:51:fd | Marco Aurélio | 2012-07-05 | - | -
3564 | 3564 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3564 | 41065 | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 35669-000 | 37 3274-1203 | 00:20:0e:10:52:ac | Leonardo Batista | 2012-06-11 | - | -
3563 | 3563 | 2012-05-22 | 41120 | Agendado | Lider | PALMÓPOLIS | - | 41169 | Vinícius Almeida Assis | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | 39945-000 | (33)3744-9444 | - | - | - | 24/08/2012 14:02:41 Ivan Santos Resolvida. 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação. | -
3562 | 3562 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | PAIVA | SES-PAVA-3562 | 41135 | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 36195-000 | 32 3364-1209 | 00:20:0e:10:4f:7a | - | 2012-08-16 | - | -
3561 | 3561 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | PAI PEDRO | SES-PARO-3561 | 41138 | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 39517-000 | 38 3831 8101 | 00:20:0E:10:52:04 | Alexabdre Pascal Da silva | 2012-08-17 |  | -
3559 | 3559 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | OLHOS-D'ÁGUA | SES-OLUA-3559 | 41157 | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | 39398000 | (38) 32517131 | 00:20:0e:10:4c:48 | Jedison Alves | 2012-09-05 |  | -
3558 | 3558 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | NACIP RAYDAN | SES-NAAN-3558 | 41135 | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | 39718000 | (33)3294-1353 | 00:20:0e:10:4c:e3 | Marcos Paulo | 2012-08-14 |  | -
3557 | 3557 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MONTEZUMA | SES-MOMA-3557 | 41088 | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 | 39547000 | 38 3825-1241 | 00:20:0e:10:52:4b | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-28 | - | -
3555 | 3555 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MATO VERDE | SES-MADE-3555 | 41085 | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 39527-000 | 38 3813-1249 | 00:20:0e:10:52:aa | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-26 | - | -
3554 | 3554 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MATHIAS LOBATO | SES-MATO-3554 | 41099 | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 35110-000 | 33 3284-1488 | 00:20:0e:10:52:32 | Marcos Paulo | 2012-07-11 | - | -
3580 | 3580 | 2012-05-23 | 41100 | Aceito | Lider | POTÉ | SES-POTE-3580 | 41122 | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 39827-000 | 33 3525-1287 | 00:20:0e:10:52:23 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 | 9/7 - Endereço corrigido. | -
3579 | 3579 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PLANURA | SES-PLRA-3579 | 41122 | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 38220-000 | 34 3427-7034 | 00:20:0e:10:4c:52 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 | - | -
3569 | 3569 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-3569 | 41088 | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 36544-000 | 32 3537-1248 | 00:20:0e:10:52:bd | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-28 | - | -
3570 | 3570 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PAULISTAS | SES-PAAS-3570 | 41122 | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 39765-000 | 33 3413-1185 | 00:20:0E:10:4A:7C | Fabio Passoni | 2012-08-01 | - | -
3572 | 3572 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRA DOURADA | SES-PEDA-3572 | 41065 | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 | 36847-000 | 32 3748-1012 | 00:20:0e:10:4a:51 | Flavio Soares Fam | 2012-06-06 | - | -
3571 | 3571 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRA BONITA | SES-PETA-3571 | 41108 | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 35364-000 | 31 3872 9102 | 00:20:0e:10:4c:f6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | - | -
3573 | 3573 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRINÓPOLIS | SES-PEIS-3573 | 41089 | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 38178-000 | 34 3355-2014 | 00:20:0e:10:51:da | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | - | -
3574 | 3574 | 2012-05-23 | 41100 | Aceito | Lider | PIAU | SES-PIAU-3574 | 41150 | Marcela de Castro Lopes | Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. | 36157-000 | 32 3254-1335 | 00:20:0e:10:4a:d1 | André da Silva Braz | 2012-09-24 | 18/09/2012 10:25:56 Marcos Gonzaga Milagres Alterações realizadas. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 16:23:50 Hernan Martins Alves Mudou de endereço para a Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. Pendência Ativação 09/07 | -
3577c | 3577 | 2012-05-23 | 41097 | Paralisado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | - | - | - | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : | -
3578 | 3578 | 2012-05-23 | 41118 | Aceito | Lider | PIRAÚBA | SES-PIBA-3578 | 41129 | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 36170-000 | 32 3573-2292 | 00:20:0e:10:4c:e4 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 | - | -
3576 | 3576 | 2012-05-23 | 41116 | Aceito | Vodanet | PIRANGUÇU | SES-PICU-3576 | 41157 | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 37511-000 | 35 3643-1534 | 00:20:0e:10:4a:93 | Walter Leandro | 2012-09-05 | - | -
3625 | 3625 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3625 | 41093 | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 36202-522 | 32 3339-2133 | 00:20:0E:10:52:AD | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-04 | - | -
3630 | 3630 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3630 | 41094 | Luís Fabiano Gouveia Araújo | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 36200-970 | 32 3393-7062 | 00:20:0e:10:51:c8 | André da Silva Braz | 2012-07-05 | - | -
3626 | 3626 | 2012-05-28 | 41124 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3626 | 41128 | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 36205-286 | 32 3339-2125 | 00:20:0e:10:4d:00 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 | 27/6 - Cliente notificado. | -
3627 | 3627 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3627 | 41102 | Valter Adriano Paulino de Campos | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 | 36200-010 | 32 3339-2085 | 00:20:0e:10:48:d3 | André Braz | 2012-07-17 | - | -
3629 | 3629 | 2012-05-28 | 41191 | A agendar | Lider | BARBACENA | - | - | Domingos Sávio Silva Madeira | Rua Principal, s/n | 36206-700 | 32 3393-3023 | - | - | - | 10/09/2012 10:35:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 13/06/2012 15:55:41 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correção 13/06/201 | -
3628 | 3628 | 2012-05-28 | 41185 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3628 | 41177 | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 36201-142 | 32 3339--2128 | 00:20:0E:10:4A:8D | Igor Roberto Jorge | 2012-09-27 | 27/08/2012 11:28:00 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 06/06/2012 08:30:29 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correç | -
3616 | 3616 | 2012-05-28 | 41177 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3616 | 41171 | Raphaella P. de Moura Nascimento | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 36205-336 | 32 9967-7751 / 32 88 | 00:20:0e:10:4a:dc | Igor Roberto Jorge | 2012-09-24 | 27/08/2012 11:29:52 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 13/06/2012 14:43:44 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato para ativação só dá sinal de ocupado. Caso seja confirmado informar novo t | -
3620 | 3620 | 2012-05-28 | 41143 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3620 | - | Letícia Ribeiro Sanglard | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 36200-000 | 32 3339-2111 | 00:20:0E:10:4C:F2 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 | Telefone só da sinal de ocupado | -
3619 | 3619 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3619 | 41093 | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n | 36202-502 | 32 3339-2139 | 00:20:0E:10:52:09 | Davidson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 | - | -
3632 | 3632 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3632 | 41108 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua João Simões, s/n | 36206-200 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:72 | André da Silva Brás | 2012-07-18 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | -
3633 | 3633 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3633 | 41109 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 36202-310 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:9d | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | -
3634 | 3634 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3634 | 41110 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Maria das Graças Vidal, s/n | 36200-000 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:60 | André da Silva Braz | 2012-07-20 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | -
3618 | 3618 | 2012-05-28 | 41163 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3618 | 41162 | Thanee Ap. de Almeida Cruz | Rua Basílio de Moraes s/n | 36205-526 | 32 3339-2129 | 00:20:0E:10:4B:00 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-19 | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO. | -
3635 | 3635 | 2012-05-28 | 41145 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3635 | 41110 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 36209-000 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:33 | André da Silva Braz | 2012-07-24 | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | -
3617 | 3617 | 2012-05-28 | 41124 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 36202-060 | 32 3339-2127 | - | - | - | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudanç | -
3621 | 3621 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3621 | 41114 | Anny Vianna | Rua Rufino José, s/n | 36200-000 | 32 3330-9106 | 00:20:0E:10:4D:09 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 | - | -
3622 | 3622 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3622 | 41100 | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 36204-634 | 32 3339-2138 | 00:20:0e:10:51:d0 | Alexandre Pascoal | 2012-07-24 | - | -
3631 | 3631 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3631 | 41110 | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 36207-000 | 32 3393-8026 | 00:20:0E:10:4F:79 | Rodrigo Carlos | 2012-07-20 | - | -
3623 | 3623 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3623 | 41110 | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 36202-801 | 32 3339-2110 | 00:20:0E:10:4c:37 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | - | -
3624 | 3624 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3624 | 41100 | Débora Cristina da Silva Nery Chaves | Praça Fortaleza, s/n | 36202-734 | 32 3339-2130 | 00:20:0e:10:48:a3 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | 2012-08-30 | - | -
3614 | 3614 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3614 | 41102 | Gelsa Mara Martins Pimenta | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 36204-076 | 32 3339-2112 | 00:20:0e:10:48:dd | Marco Aurélio | 2012-07-12 | - | -
3613 | 3613 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3613 | 41122 | Marcos Iran Dias | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 36202-508 | 32 3339-2113 | 00:20:0E:10:4F:3c | Marcio | 2012-08-13 | - | -
3612 | 3612 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3612 | 41099 | Danila Batista Dutra Camara | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 36200-680 | 32- 3339-2131 | 00:20:0e:10:49:d1 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 | - | -
3593 | 3593 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | SES-SATO-3593 | 41134 | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 39185-000 | 38 3546-1220 | 00:20:0E:10:4A:FA | Marcio Antonio | 2012-08-13 | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados | -
3594 | 3594 | 2012-05-28 | 41117 | Agendado | Vodanet | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | - | 41138 | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | 39785-000 | (33)3293-1195/1187 | - | - | - | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | -
3595 | 3595 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | SES-SAHA-3595 | 41094 | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 35694-000 | 37 3275-1046 | 00:20:0E:10:4A:48 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-04 | - | -
3596 | 3596 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SES-SARE-3596 | 41131 | Derivaldo Tadeu da Costa | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 37510-000 | 35 3645-1580 | 00:20:0E:10:4A:8B | Fabricio Campolina | 2012-08-10 | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | -
3597 | 3597 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Vodanet | SÃO PEDRO DOS FERROS | SES-SAOS-3597 | 41138 | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | 35360-000 | (33)3352-1785/1403 | 00:20:0E:10:4F:68 | Walter Leandro | 2012-09-11 | 28/06/2012 - Endereço corrigido. | -
3598 | 3598 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | SES-SATO-3598 | 41093 | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 35815-000 | 31 3867-5205 | 00:20:0e:10:52:10 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-03 | - | -
3599 | 3599 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-3599 | 41096 | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 32450-000 | 31 3577-7790 / 7550 | 00:20:0e:10:49:e4 | Airton Gabriel do Nascimento | 2012-07-13 | - | -
3600 | 3600 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Vodanet | SILVIANÓPOLIS | SES-SIIS-3600 | 41138 | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 37560-000 | 35 3451-1442 | 00:20:0e:10:4a:a6 | Walter Leandro | 2012-09-05 | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. | -
3601 | 3601 | 2012-05-28 | 41183 | Agendado | Lider | TAPARUBA | - | 41149 | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | 36953-000 | (33)3314-8122/8002 | - | - | - | 01/10/2012 13:43:22 Ivan Santos Reforma Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato | -
3602 | 3602 | 2012-05-28 | 41102 | Paralisado | Vodanet | TAQUARAÇU DE MINAS | SES-TAAS-3602 | 41100 | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 | 33980-000 | 31 3684-1226 | - | - | - | 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a localidade passava ou passaria por reformas no momento do agendamento, mesmo sendo questio | -
3603 | 3603 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Vodanet | TARUMIRIM | SES-TAIM-3603 | 41164 | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | 35140-000 | (33)3233-1356/1539 | 00:20:0e:10:4f:b9 | Sidinei de Paula | 2012-09-13 | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | -
3604 | 3604 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | TURVOLÂNDIA | SES-TUIA-3604 | 41093 | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 37496-000 | 35 3242-1133 | 00:20:0E:10:52:70 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 | - | -
3581 | 3581 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | PRESIDENTE OLEGÁRIO | SES-PRIO-3581 | 41135 | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 38750-000 | 34 3811-2070 | 00:20:0E:10:4A:B9 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 | - | -
3583 | 3583 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | REDUTO | SES-RETO-3583 | 41110 | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 36920-000 | 33 3378-4133 | 00:20:0e:10:4f:73 | - | 2012-07-20 | - | -
3584 | 3584 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | RIO DOCE | SES-RICE-3584 | 41101 | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 35442-000 | 31 3883-5288 | 00:20:0e:10:51:e2 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-13 | - | -
3585 | 3585 | 2012-05-28 | 41110 | Paralisado | Lider | RIO PRETO | SES-RITO-3585 | - | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | 36130-000 | (32)3283-3875 / 32 | - | - | - | 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível paralisar no Saom pelo Prazo. 09/07/2012 11:28:36 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço 06/07/2012 16:1 | -
3586 | 3586 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SACRAMENTO | SES-SATO-3586 | 41130 | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 38190-000 | 34 3351 3739 | 00:20:0e:10:4f:84 | Jair de oliveira | 2012-08-10 | 28/6 - Endereço corrigido. | -
3592 | 3592 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Lider | SÃO GERALDO | SES-SADO-3592 | 41087 | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 36530-000 | 32 3556-1165 | 00:20:0e:10:51:f1 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-27 | - | -
3591 | 3591 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-3591 | 41087 | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 | 39538-000 | 38 3824-8193 | 00:20:0e:10:4c:9b | Johnny Miranda Rodrigues | 2012-06-27 | - | -
3589 | 3589 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Vodanet | SANTA MARIA DE ITABIRA | SES-SARA-3589 | 41092 | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 35910-000 | 31 3838-1340 | 00:20:0e:10:52:b6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-02 | - | -
3588 | 3588 | 2012-05-29 | 41118 | Aceito | Lider | SANTA MARGARIDA | SES-SADA-3588 | 41109 | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 36910-000 | 31 3875-1387 | 00:20:0E:10:4D:10 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-10 | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada | -
3611 | 3611 | 2012-05-28 | 41143 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3611 | 41109 | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 36205-276 | 32 3333-4121 | 00:20:0e:10:4b:1c | Alexandre Pascoal da silva | 2012-07-27 | Não autorizou | -
3582 | 3582 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | QUELUZITA | SES-QUTA-3582 | 41108 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 36424-000 | 31 3722-1210 | 00:20:0e:10:4f:2c | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | - | -
3641 | 3641 | 2012-05-31 | 41105 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JAIA-3641 | 41136 | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | 39480-000 | (38)3629-4300 | 00:20:0e:10:4c:5b | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 | - | -
3560 | 3560 | 2012-05-31 | 41105 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-3560 | 41135 | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | 39440-000 | (38) 3821-5745 | 00:20:0E:10:4C:E5 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 | - | -
3767 | 3767 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3767 | 41102 | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | 35930112 | (31) 3852-4804 | 00:20:0e:10:48:52 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-13 | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro | -
3766 | 3766 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3766 | 41108 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | 35930160 | (31) 3852-2699 | 00:20:0E:10:51:BF | Sidinei de Paulo Silva | 2012-07-19 | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança | -
3763 | 3763 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3763 | 41103 | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | 35930-390 | (31) 3852-0175 | 00:20:0e:10:48:75 | Walter Leandro | 2012-07-13 | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras | -
3764 | 3764 | 2012-06-13 | 41187 | Agendado | Lider | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3764 | 41197 | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | 35930-462 | (31) 3852-0013 | 00:20:0e:10:4c:d4 | - | - | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro 27/08/2012 11:30:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 19/06/2012 12:51:17 Carla O. Rocha Marcos, dar prosseguimento, apenas, se o contato no local de Instalação estiver ciente. Caso c | -
3762 | 3762 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3762 | 41109 | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | 35930125 | (31) 3851-8903 | 00:20:0e:10:4f:a5 | Sidinei de Paula Silva | 2012-07-24 | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial | -
3761 | 3761 | 2012-06-13 | 41224 | Agendado | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3761 | 41102 | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | 35930-409 | (31) 3851-1672 | - | - | - | 27/09/2012 09:08:07 Ivan Santos A Arvore ja foi podada. Solicitação Corrigida 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado | -
3757 | 3757 | 2012-06-13 | 41153 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3757 | 41122 | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | 39740000 | (33) 3221-9104 | 00:20:0E:10:4F:71 | Fabio Passoni | 2012-08-02 | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO | -
3758 | 3758 | 2012-06-13 | 41181 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3758 | 41120 | ERLAINE ALVES VIDAL | RUA BRUNO GLÓRIA , n116 - Bairro Pito | 39740000 | (33) 342-1-2847 | 00:20:0E:10:4F:9E | Fabio Passoni | 2012-08-23 | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012 | -
3756 | 3756 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3756 | 41120 | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4F:57 | Fábio Passoni | 2012-07-30 | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI | -
3755 | 3755 | 2012-06-13 | 41183 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3755 | 41120 | FLÁVIO CALVETE | Rua DjalmaPrado, 73 | 39740-000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4A:94 | Fabio Passoni | 2012-08-27 | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012 | -
3759 | 3759 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3759 | 41117 | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0e:10:4a:8f | Fabio Passoni | 2012-08-27 | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B | -
3769 | 3769 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3769 | 41108 | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | 35931023 | (31) 3852-1879 | 00:20:0E:10:4C:FC | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano | -
3667 | 3667 | 2012-06-11 | 41153 | Agendado | Lider | MACHACALIS | - | 41129 | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | 39873000 | (33) 3627-7150 | - | - | - | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL | -
3660 | 3660 | 2012-06-06 | 41156 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3660 | 41128 | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | 38770000 | (38) 3361-3543 | 00:20:0e:10:4b:09 | Reginaldo Rezende | 2012-09-04 | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012 | -
3696 | 3696 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | 39800000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma ond enão tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutu | -
3689 | 3689 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3689 | 41101 | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | 39800000 | (33) 3523-5334 | 00:20:0e:10:52:ce | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2211173 PSF Matinha | -
3690 | 3690 | 2012-06-11 | 41171 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3690 | 41169 | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | 39800-000 | (33) 3521-1097 | 00:20:0E:10:54:D3 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde | -
3681 | 3681 | 2012-06-11 | 41178 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3681 | 41169 | Isnália Vaz | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | 39800-000 | (33) 3536 4116 | 00:20:0E:10:54:0D | Renato Bertoline | 2012-10-29 | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos - Resolvido. Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só | -
3694 | 3694 | 2012-06-11 | 41178 | Agendado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | 41169 | Marta Camilo / Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | 39800-000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012 | -
3688 | 3688 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3688 | 41102 | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | 39800000 | (33) 3529-3036 | 00:20:0e:10:51:c6 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-08-17 | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta | -
3691 | 3691 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3691 | 41131 | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | 39800000 | (33) 3528-1948 | 00:20:0e:10:4f:50 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 | Cnes: 2705346 PSF Mucuri | -
3695 | 3695 | 2012-06-11 | 41179 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3695 | 41169 | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | 39800-000 | (33) 353-63471 | 00:20:0E:10:54:62 | Renato Bertoline | 2012-10-29 | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012 | -
3721 | 3721 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3721 | 41117 | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | 39830000 | (33)84158564 | 00:20:0e:10:4f:5d | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA | -
3719 | 3719 | 2012-06-12 | 41159 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3719 | 41121 | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | 39830-000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0E:10:4C:E6 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012 | -
3768 | 3768 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3768 | 41107 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | 35930-205 | (31)38525639 | 00:20:0E:10:4F:24 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-18 | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito | -
3770 | 3770 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3770 | 41108 | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | 35930198 | (31) 3852-6002 | 00:20:0E:10:52:B8 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos | -
3687 | 3687 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3687 | 41120 | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | 39800000 | (33) 3528-5171 | 00:20:0e:10:4f:90 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 6521932 PSF Lajinha | -
3697 | 3697 | 2012-06-11 | 41129 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3697 | 41169 | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | 39800000 | (33) 3529-2349 | 00:20:0E:10:54:C1 | Renato Bertoline | 2012-10-23 | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012 | -
3700 | 3700 | 2012-06-11 | 41125 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | 39800000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde, não está em boas condições, solicitou que a secretaria realiza-se uma analise. | -
3703 | 3703 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3703 | 41110 | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | 39800000 | (33) 3536-2787 | 00:20:0E:10:4A:12 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 | Cnes: 2210177 PSF Taquara | -
3705 | 3705 | 2012-06-11 | 41171 | Agendado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | 41169 | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | 39800-000 | (33) 3528-2181 | - | - | - | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio | -
3706c | 3706 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | 39800-000 | (33) 3529-2347 | - | - | - | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros | -
3715 | 3715 | 2012-06-12 | 41125 | Agendado | Lider | ITAMBACURI | - | 41169 | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | 39830-000 | (33) 3511-1799 | - | - | - | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE | -
3716 | 3716 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Maria Luiza M. Soares | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | 39830000 | (33) 3511-1799 | - | - | - | 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE | -
3747 | 3747 | 2012-06-13 | 41121 | Agendado | Lider | DOM JOAQUIM | - | 41152 | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | 35865000 | (31) 3866-1307 | - | - | - | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA | -
3717 | 3717 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3717 | 41122 | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | 39830000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0e:10:4F:69 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE | -
3720 | 3720 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | 41143 | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | 39830-000 | (33) 3511-1964 | - | - | - | 08/08/2012 17:45:13 Carla O. Rocha GCR: Marcos detectada pendência na unidade, manter na sua responsabilidade até que tenha resolvido à pendência. Após solução encaminhar para dar continuidade a instalação do acesso. Pendência Ativação Confi | -
3718 | 3718 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Vodanet | ITAMBACURI | SES-ITRI-3718 | 41170 | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | 39830-000 | (33)3511-1964 | 00:20:0e:10:4f:ae | Sidinei de Paula | 2012-09-20 | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE | -
3666 | 3666 | 2012-06-11 | 41171 | A agendar | Lider | MACHACALIS | - | - | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 | - | - | - | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS | -
3668 | 3668 | 2012-06-11 | 41171 | Agendado | Lider | MACHACALIS | - | 41180 | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 | - | - | - | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA | -
3725 | 3725 | 2012-06-12 | 41245 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | CRISTINA FERREIRA MACHADO | Rua Pedra Azul, s/n.º - São Vicente de Paulo | 39860000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 30/08/2012 14:02:32 Ivan Santos José Marcos 33 9157 3498 Coordenadora Alda 33 8859 2293 Mudará dia 15 da RUA OURO FINO , s/n Solicitação Corrigida 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o post | -
3726 | 3726 | 2012-06-12 | 41172 | Agendado | Lider | NANUQUE | - | 41163 | SABRINA GUEDES RAGONE | Rua Carlos Gomes n.º 20 - Bairro Vila Nova | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. S | -
3732 | 3732 | 2012-06-12 | 41172 | Agendado | Lider | NANUQUE | - | 41197 | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS 20/08/2012 15:10:38 Ivan Santos Informação confirmada, com Sérgio Alves. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:53:40 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativa | -
3727 | 3727 | 2012-06-12 | 41182 | Agendado | Lider | NANUQUE | - | 41197 | REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 30/08/2012 13:43:57 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidade | -
3728 | 3728 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3728 | 41116 | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4f:4d | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO | -
3729 | 3729 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3729 | 41116 | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4d:0f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR | -
3730 | 3730 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Vodanet | NANUQUE | SES-NAUE-3730 | 41172 | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4f:b0 | Sidinei de Paula | 2012-09-27 | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO | -
3731 | 3731 | 2012-06-12 | 41173 | Agendado | Lider | NANUQUE | - | 41197 | STELA REGINA LOURENÇO | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 - Bairro Espírito Santo | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 23/08/2012 15:07:01 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 28/06/2012 - Não consegue contato com o cliente Cnes: 2210533 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA GETÚLIO VARGAS | -
3674 | 3674 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3674 | 41106 | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | 39800000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0e:10:4a:16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto | -
9099 | 9099 | 2012-04-04 | 41048 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | - | - | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | - | - | - | - | -
3673 | 3673 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3673 | 41108 | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | 39800000 | (33) 3529-2338 | 00:20:0e:10:48:db | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa | -
3671 | 3671 | 2012-06-11 | 41116 | A agendar | Vodanet | FRANCISCÓPOLIS | - | - | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | 39695-000 | (33) 3514-8013 | - | - | - | 27/08/2012 11:40:25 Ivan Santos resolvida 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possív | -
3670 | 3670 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Vodanet | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-3670 | 41134 | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 39685-000 | 33 3516-9003 | 00:20:0E:10:4A:CF | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-09-20 | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO | -
3685 | 3685 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3685 | 41131 | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | 39800000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0E:10:4C:E9 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo | -
3678 | 3678 | 2012-06-11 | 41186 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | 39800-000 | (33)3529 2328 | - | - | - | 04/09/2012 14:04:52 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:33:24 Hernan Martins Alves Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro con | -
3661 | 3661 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3661 | 41151 | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | 38770000 | (38) 3561-1850 | 00:20:0E:10:4A:C4 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-31 | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV | -
3682 | 3682 | 2012-06-11 | 41186 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Simone Káthia | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | 39800-000 | (33) 3523-6338 | - | - | - | 04/09/2012 14:07:42 Ivan Santos Resolvida. (33) 3523-6338 Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 | -
3679 | 3679 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3679 | 41124 | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | 39800000 | (33) 3529-2987 | 00:20:0E:10:4F:7F | George Felipe | 2012-08-03 | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta | -
3677 | 3677 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3677 | 41129 | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | 39800-000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0e:10:4f:7b | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-31 | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires | -
3680 | 3680 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3680 | 41123 | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | 39800000 | (33) 3529-2336 | 00:20:0e:10:4f:4f | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia | -
3676 | 3676 | 2012-06-11 | 41178 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3676 | 41186 | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | 39800-000 | (33) 3536-2480 | 00:20:0E:10:4A:DC | - | 2012-10-24 | 27/08/2012 11:31:22 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel | -
3752 | 3752 | 2012-06-13 | 41174 | A agendar | Lider | GUANHÃES | - | - | VIVIANE COTA LOUREDO | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | 39740-000 | ligar apos as 16h (3 | - | - | - | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665 | -
3753 | 3753 | 2012-06-13 | 41174 | A agendar | Lider | GUANHÃES | - | - | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 39740-000 | 33 3421 7245 | - | - | - | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 e | -
3751 | 3751 | 2012-06-13 | 41183 | Agendado | Lider | GUANHÃES | - | 41204 | LUCINA M° DA COSTA TRAVASSOS | Rua das Palmeiras,49 - Colina verde | 39740-000 | (33) 3421-2847 / 33 | - | - | - | 30/08/2012 13:59:11 Ivan Santos Resolvida: mudará de TRAVESSA DOS LEÕES , n60 Coordenadora: Claudiana 33 8835 2397 / Rejane 33 3421 2847 Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-296 | -
3749 | 3749 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | DORES DE GUANHÃES | SES-DOES-3749 | 41117 | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | 35894000 | (33) 3426-1379 | 00:20:0e:10:4a:75 | Fabio Passoni | 2012-08-20 | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES | -
3735 | 3735 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3735 | 41103 | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | 35970-000 | (31) 3837-1106 | 00:20:0e:10:49:e7 | Ronan Alves | 2012-07-13 | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE | -
3742 | 3742 | 2012-06-13 | 41140 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3742 | 41162 | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | 35970000 | (31) 3837-2616 | 00:20:0E:10:4A:7A | Jair de Oliveira | 2012-09-10 | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA | -
3724 | 3724 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena Cnes: 2210495 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA DA RETA | -
3750 | 3750 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | FERROS | SES-FEOS-3750 | 41135 | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | 35800000 | (31) 3863-1512 | 00:20:0e:10:4c:43 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | -
3743 | 3743 | 2012-06-13 | 41174 | Paralisado | Lider | BELA VISTA DE MINAS | - | - | DENISE GOMES | RUA PIO XII , s/n - Bairro Bandeirantes | 35938-000 | (31) 3853-1340 | - | - | - | 10/09/2012 16:01:49 Hernan Martins Alves Posto esta em reforma e a unidade esta atendendo em outro endereço. Pendência Ativação 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. 26/06/2012 17:37:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias te | -
3740 | 3740 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3740 | 41103 | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro NOSSA SRA DAS DORES | 35970-000 | (31) 3837-3463 | 00:20:0e:10:48:87 | André da Silva Braz | 2012-07-13 | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF | -
3723 | 3723 | 2012-06-12 | 41182 | Agendado | Lider | NANUQUE | - | 41197 | KARLA ANTUNES CORTES | Avenida Mucuri, 499 - Laticinios | 39860-000 | (33) 3621-2187 / 33 | - | - | - | 30/08/2012 13:52:54 Ivan Santos Resolvida 33 8859 2293(Coordenadora - Alda Câmara) 33 9157 3498 - Jose Marques Unidade mudou de endereço PRACA TEOFILO OTONI , s/n, para Avenida Mucuri, 499 33 Solicitação Cor 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins | -
3734 | 3734 | 2012-06-13 | 41211 | Agendado | Lider | BARÃO DE COCAIS | - | 41232 | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | 35970-000 | (31) 3837-2363 | - | - | - | 27/09/2012 09:22:43 Ivan Santos Em contato com o sro. Geovane 31-38373320 ramal 26 Autorizou a estalaçao da antena. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não rec | -
3739 | 3739 | 2012-06-13 | 41182 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3739 | 41163 | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n 376 - Bairro LEAO XIII | 35970-000 | (31) 3837-1868 | 00:20:0e:10:4c:24 | Jair de Oliveira | 2012-09-13 | 29/08/2012 14:41:19 Ivan Santos Resolvido. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO | -
3738 | 3738 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3738 | 41101 | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | 35970-000 | (31) 3837-6289 | 00:20:0e:10:4a:1b | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS | -
3737 | 3737 | 2012-06-13 | 41132 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3737 | 41102 | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n550-Bairro SÃO BENEDITO | 35970-000 | (31) 3837-3266 | 00:20:0e:10:52:b5 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO | -
3736 | 3736 | 2012-06-13 | 41182 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3736 | 41162 | Mirlei Conceição de Souza | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 - CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | 35970-000 | (31) 3837-1402 | 00:20:0e:10:4c:69 | Jair de Oliveira | 2012-09-12 | 29/08/2012 14:40:31 Ivan Santos Resolcvido. Corrigido de Capim Cheiroso Zona Rural Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Selec | -
3733 | 3733 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3733 | 41107 | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | 35970-000 | (31) 38373326 | 00:20:0e:10:52:53 | - | 2012-07-17 | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO | -
3658 | 3658 | 2012-06-06 | 41175 | Agendado | Lider | JOÃO PINHEIRO | - | 41204 | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38770-000 | 38 3561 5472 | - | - | - | 29/08/2012 14:37:54 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERIN | -
3659 | 3659 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3659 | 41115 | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | 38770000 | (38) 3561-6648 | 00:20:0e:10:4f:65 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA | -
3652 | 3652 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3652 | 41116 | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | 38570000 | (38) 36731235 | 00:20:0e:10:4c:8c | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR | -
3655 | 3655 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3655 | 41137 | MARIELLY PERES MATEUS | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 38785000 | 34 3812-1306 | 00:20:0e:10:4a:7e | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR | -
3654 | 3654 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3654 | 41136 | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 38785000 | 34 3812-5150 | 00:20:0e:10:4c:53 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS | -
3653 | 3653 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3653 | 41122 | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 38785000 | 34 3812-1255 | 00:20:0E:10:4D:04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR | -
3650 | 3650 | 2012-06-06 | 41176 | Agendado | Lider | GUARDA-MOR | - | 41204 | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | 38570-000 | (38) 36731331 | - | - | - | 30/08/2012 13:47:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUA | -
3744 | 3744 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-3744 | 41116 | MARIA APARECIDA DA PENHA | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | 35938-000 | (31) 3853-1392 | 00:20:0E:10:4A:45 | David de Abreu | 2012-07-27 | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA | -
3741 | 3741 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3741 | 41103 | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | 35970000 | (31) 3837-9347 | 00:20:0E:10:52:D2 | Alexandre Pascoal | 2012-07-25 | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE | -
3672 | 3672 | 2012-06-11 | 41200 | Agendado | Lider | FRANCISCÓPOLIS | - | 41197 | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 39695-000 | 33 3514-5025 | - | - | - | 23/08/2012 15:08:40 Ivan Santos Solicitação Corrigida 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da ins | -
3712 | 3712 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3712 | 41124 | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | 39800000 | (33) 35361219 | 00:20:0E:10:4B:1B | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-06 | Cnes: 6697321 UBR Nordeste | -
3782 | 3782 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Lider | MOEDA | SES-MODA-3782 | 41106 | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | 35470-000 | (31) 3575-1260 | 00:20:0e:10:52:bb | Leonardo Batista de Araujo Fam | 2012-07-16 | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus | -
3783 | 3783 | 2012-06-19 | 41124 | Paralisado | Lider | MOEDA | - | - | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 35470-000 | 31-3575-1445 | - | - | - | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e | -
3784 | 3784 | 2012-06-19 | 41124 | Paralisado | Lider | MOEDA | SES-MODA-3784 | - | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha, 76 -Zona Rural | 35470-000 | 31-8358-5216 | - | - | - | 10/09/2012 12:19:54 Hernan Martins Alves Local em reforma o termino previsto esta para o inicio de Outubro mas pode ser prolongado para Novembro. Pendência Ativação PSF Pedra Vermelha | -
3745 | 3745 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | CARMÉSIA | SES-CAIA-3745 | 41117 | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | 35878000 | (31) 3864-1111 | 00:20:0E:10:4A:AE | Fabio Passoni | 2012-07-26 | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | -
3662 | 3662 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | SES-CRZA-3662 | 41141 | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | 38735-000 | (34)3835-1465/1480 | 00:20:0e:10:4c:ae | André da Silva Braz | 2012-10-23 | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA | -
3799 | 3799 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3799 | 41123 | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | 32676-226 | (31) 3597-6102 | 00:20:0e:10:4a:8c | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-03 | UBS Nova Baden | -
3797 | 3797 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3797 | 41122 | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | 32677-518 | (31) 3597-3232 | 00:20:0E:10:4A:DA | - | 2012-08-01 | UBS Imbiruçu | -
3795 | 3795 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3795 | 41121 | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | 32678-325 | (31) 8644-2626 | 00:20:0e:10:4c:2f | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-31 | UBS Capelinha/CAIC | -
3793 | 3793 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3793 | 41114 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | 32670-704 | (31) 3594-6432 | 00:20:0e:10:4f:7d | Sidney de Paula Silva | 2012-07-24 | UBS Alterosas II | -
3791 | 3791 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3791 | 41116 | Ana Flávia | Av. Manducaia,272 - Bairro Dom Bosco | 32670-512 | (31) 3592-1952 | 00:20:0E:10:4A:68 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-26 | UBS Dom Bosco | -
3789 | 3789 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3789 | 41117 | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | 32671-788 | (31) 3594-7076 | 00:20:0E:10:4A:6A | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-27 | UBS Bueno Franco | -
3788 | 3788 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3788 | 41122 | Rodnea | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | 32611-076 | (31) 3594-7765 | 00:20:0e:10:4c:3d | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-08-01 | UBS Icaivera | -
3787 | 3787 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3787 | 41122 | Rodnea | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | 32611-220 | (31) 3596-2260 | 00:20:0e:10:4c:2e | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-08-01 | UBS Parque do Cedro | -
3786 | 3786 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3786 | 41110 | Cintia Aparecida Moreno | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | 32670-778 | (31) 3592-6718 | 00:20:0E:10:4F:4A | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-20 | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG | -
3800 | 3800 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3800 | 41116 | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | 32678-028 | (31) 3511-8528 | 00:20:0e:10:4a:82 | Sydnei de Paula Silva | 2012-07-30 | UBS Universal | -
3798 | 3798 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3798 | 41117 | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | 32650-020 | (31) 3592-1711 | 00:20:0e:10:4a:96 | Walter leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-27 | UBS Laranjeiras | -
3796 | 3796 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3796 | 41117 | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | 32675-818 | (31) 3592-2336 | 00:20:0e:10:4a:73 | Sidney de Paula Silva | 2012-07-27 | UBS Vila Cristina | -
3794 | 3794 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3794 | 41115 | Edilene | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 32672-222 | (31) 3596-6320 | 00:20:0e:10:4a:5f | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-25 | UBS Nossa Senhora de Fátima | -
3792 | 3792 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3792 | 41116 | Márcia | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | 32671-062 | (31) 3595-4359 | 00:20:0e:10:4f:31 | - | 2012-07-26 | UBS Alterosas I | -
3790 | 3790 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3790 | 41115 | Alcione | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | 32672-758 | (31) 3595-2580 | 00:20:0E:10:4F:51 | Airton Gabriel do Santos Moro | 2012-07-26 | UBS Cruzeiro do Sul | -
3656 | 3656 | 2012-06-06 | 41151 | Agendado | Lider | SERRA DO SALITRE | - | 41169 | Não tem | Avenida Brasil - N: 615 - Bairro da Nações | 38760-000 | 34 3833-1696 | - | - | - | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FA | -
3657 | 3657 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | SERRA DO SALITRE | SES-SERE-3657 | 41121 | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 38760000 | 34 3833-1171 | 00:20:0e:10:4f:8d | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY | -
3834 | 3834 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3834 | 41124 | Gilson | Rua Veneza,16 | 32641-810 | (31) 3530-6260 | 00:20:0E:10:4B:05 | Walter Leandro | 41124 | - | -
3835 | 3835 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3835 | 41122 | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | 32628-118 | (31) 3530-9181 | 00:20:0E:10:4F:80 | - | 41130 | - | -
3836 | 3836 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3836 | 41121 | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | 32623-245 | (31) 3596-2899 | 00:20:0e:10:4a:60 | Sydnei de Paula Silva | 41122 | - | -
3837 | 3837 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3837 | 41123 | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 | 32606-018 | (31) 3593-8128 | 00:20:0e:10:4f:5a | Sidney de Paula Silva | 41124 | - | -
3838 | 3838 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3838 | 41124 | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | 32606-710 | (31) 3532-8920 | 00:20:0e:10:4f:7c | Sidiney de Paula Silva | 41124 | - | -
3829 | 3829 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3829 | 41138 | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | 32681-426 | (31) 3597-8274 | 00:20:0e:10:4a:a8 | Sidinei Paula Silva | 41138 | - | -
3825 | 3825 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3825 | 41142 | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | 32670-295 | (31) 3591-7410 | 00:20:0e:10:4a:c7 | Sidinei Paula | 41145 | - | -
3828 | 3828 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3828 | 41149 | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | 32681-520 | (31) 3591-3883 | 00:20:0e:10:49:c6 | Sidinei de Paula Silva | 41150 | - | -
3817 | 3817 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3817 | 41148 | Lercina | Rua Peru,191 | 32668-126 | (31) 3596-3332 | 00:20:0e:10:4c:62 | Sydnei de Paula | 41150 | - | -
3831 | 3831 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3831 | 41150 | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | 32641-300 | (31) 3596-1511 | 00:20:0e:10:4f:29 | Sidnei de Paula Silva | 41150 | - | -
3826 | 3826 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3826 | - | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | 32687-050 | (31) 3591-2566 | 00:20:0e:10:4a:2d | Airton Gabriel | 41151 | - | -
3827 | 3827 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3827 | 41127 | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 | 32685-014 | (31) 3594-7292 | 00:20:0e:10:4c:65 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 41127 | - | -
3819 | 3819 | 2012-06-28 | 41146 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3819 | 41146 | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | 32667-005 | (31) 3532-6145 | 00:20:0E:10:4C:A8 | Sidinei de Paula | 41148 | - | -
3816 | 3816 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3816 | 41131 | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | 32667-358 | (31) 3592-2209 | 00:20:0e:10:4f:43 | Airton Gabriel | 41134 | - | -
3815 | 3815 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3815 | 41128 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 | 32661-820 | (31) 3531-6187 | 00:20:0e:10:4c:47 | Airton Gabriel do Nascimento Mora | 41128 | - | -
3830 | 3830 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3830 | 41148 | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | 32661-820 | (31) 3530-6471 | 00:20:0e:10:4f:41 | Airton Gabriel | 41149 | - | -
3824 | 3824 | 2012-06-28 | 41148 | Paralisado | Vodanet | BETIM | - | - | Adriana | Alameda das Macieiras,110 - Bandeirinhas | 32661-820 | (31) 3531-3614 | - | - | - | 27/08/2012 14:23:16 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde | -
3820 | 3820 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3820 | 41142 | Bárbara | Rua São Salvador,146 | 10.146.119.1 | (31) 3531-2044 | 00:20:0E:10:4C:40 | Walter Leandro de Souza | 41148 | - | -
3823 | 3823 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3823 | 41150 | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | 32602-384 | (31) 3531-4327 | 00:20:0e:10:4a:90 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 41150 | - | -
3821 | 3821 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3821 | 41131 | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 - Cidade Verde | 32602-384 | (31) 3594-6240 | 00:20:0e:10:4a:e1 | Walter Leandro | 41134 | - | -
3822 | 3822 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3822 | 41131 | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 | 32655-556 | (31) 3592-2033 | 00:20:0e:10:4f:92 | Sidinei de Paula Silva | 41134 | - | -
3818 | 3818 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3818 | 41148 | Laura Maria Caldeira | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | 32667-170 | (31) 3592-5967 | 00:20:0e:10:4a:ca | Walter Leandro | 41151 | - | -
3814 | 3814 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3814 | 41148 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Lourença Maria de Jesus,61 | 32667-034 | (31) 3593-1970 | 00:20:0e:4C:AF | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 41151 | - | -
3867 | 3867 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3867 | 41095 | MAROLINA BARROSO | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 31155-440 | 3277-6072/ 6073 | 00:20:0E:10:52:71 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 41096 | - | -
3684 | 3684 | 2012-07-05 | 41210 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3684 | 41204 | Leandro | Rua Concordia, 1060 - Palmeiras | 39800-000 | (33) 3529-2337 | 00:20:0E:10:53:70 | Renato Bertoline | 41208 | 27/08/2012 11:32:47 Ivan Santos Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente | -
3683 | 3683 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3683 | 41207 | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | 39800000 | (33) 3536-2744 | 00:20:0E:10:53:28 | Renato Bertolini de Oliveira | 41207 | - | -
3675 | 3675 | 2012-07-05 | 41140 | Agendado | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3675 | 41169 | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | 39800000 | (33) 3521-1344 | - | - | - | - | -
3847 | 3847 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3847 | 41127 | Hianna dos Santos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0e:10:4c:d0 | Marcos Antônio de Oliveira | 41128 | - | -
3849 | 3849 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3849 | 41130 | Vacirlene Oliveira Silva Ribeiro | Rua Altino Marques nº 168 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0E:10:4C:90 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 41130 | - | -
3848 | 3848 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3848 | 41128 | Flávia Flores da Silva | Avenida Isidoro Nalon nº 290 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0e:10:4a:ed | Marcos Paulo | 41128 | - | -
3851c | 3851 | 2012-07-05 | 41140 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | 41162 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 36220-000 | 32-3346-1256 | - | - | - | - | -
3850 | 3850 | 2012-07-05 | 41143 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | 41162 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 - CENTRO | 36220-000 | 32-3346-1256 | - | - | - | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | -
3852 | 3852 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3852 | 41129 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 | 36220-000 | 32-3346-1256 | 00:20:0e:10:4f:30 | Marco Aurelio | 41134 | - | -
3853 | 3853 | 2012-07-04 | 41164 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3853 | 41130 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 | 36220-000 | 32-33315782 | - | - | - | 03/09/2012 16:18:29 Ivan Santos Corrigido com base nas informações do Municipio. Endereço antigo: AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:26 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço par | -
3856 | 3856 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | - | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 36220-000 | 32-3336-0063 | - | - | - | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui. | -
3855 | 3855 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3855 | 41131 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 36220-000 | 32-3346-2033 | 00:20:0e:10:4c:d4 | Marco Aurélio de Moura | 41131 | - | -
3854 | 3854 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3854 | 41129 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 36220-000 | 32-3330-1165 | 00:20:0e:10:4f:2b | Marcos Aurélio de Moura | 41131 | - | -
3866 | 3866 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3866 | 41162 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | 37940-000 | (35)3523-1350/2762 | - | - | - | - | -
3862 | 3862 | 2012-07-04 | 41163 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3862 | 41162 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | 37940-000 | (35)3523-2937 | 00:20:0E:10:4C:3B | Ivan Saulino | 41178 | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | -
3863 | 3863 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3863 | 41122 | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 37940000 | 35)3523-1551 | 00:20:0e:10:4c:3e | Leonardo Batista de Araujo Silva | 41123 | - | -
3864 | 3864 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3864 | 41121 | Soraya Brasileiro Carvalho Cardoso | Rua Major João Goncalves, 60 | 37940000 | (35)3523-1330 | 00:20:0E:10:4C:44 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 41123 | - | -
3865 | 3865 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3865 | 41123 | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 37940000 | 3535231089 | 00:20:0E:10:4C:21 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 41123 | - | -
3860 | 3860 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3860 | 41128 | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | 37940000 | (35)3523-2684 | 00:20:0E:10:4C:46 | Jair de Oliveira | 41128 | - | -
3858 | 3858 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3858 | 41123 | Flavia de Avila Fonseca Braz | Rua Cristal, 140 | 37940000 | (35)3523-2740 | 00:20:0E:10:4A:B7 | Jair de Oliveira | 41124 | - | -
3859 | 3859 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3859 | 41124 | Cristina Borges | Rua Pará, 327 | 37940000 | (35)3523-2029 | 00:20:0e:10:4a:e0 | Jair de Oliveira | 41124 | - | -
3857 | 3857 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3857 | 41129 | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | 37940000 | (35)3523-1806 | 00:20:0e:10:4a:0a | Jair de Oliveira | 41129 | - | -
3861 | 3861 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3861 | 41131 | Rua Santissima Trindade, 115 | Rua Santissima Trindade, 115 | 37940000 | (35)3523-2215 | 00:20:0e:10:4a:b6 | Jair de Oliveira | 41131 | - | -
3870 | 3870 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | HELIODORA | - | 41148 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | 37.484-000 | (35) 3457-1330 | - | - | - | - | -
3871 | 3871 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | HELIODORA | - | 41169 | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | 37.484-000 | (35) 3457-1179 | - | - | - | - | -
3872 | 3872 | 2012-07-04 | 41237 | Agendado | Lider | IJACI | - | 41236 | Rosula Maria Elias | Rua São João N: 160 - Vila Aparecida | 37205-000 | 35 3843-1199 | - | - | - | 24/10/2012 11:38:10 Ivan Santos A UNIDADE JA Mudou DE ENDEREÇO para Rua São João N: 160 , no bairro Vila Aparecida. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 14:42:45 Hernan Martins Alves Mudará de Praça Prefeito Elias Antonio filho, 35 no d | -
3873 | 3873 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | IJACI | - | 41176 | Cinthia Figueiredo de Oliveira | Rua Bonifácio Barbosa, 45 Distrito de são Vicente | 35707-000 | (31)3718-5465 | - | - | - | - | -
3875 | 3875 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3875 | 41128 | Carolina Soraggi Pereira | Rua Valeriano Timoteo, 202 | 36212-000 | (32)33513177 | 00:20:0e:10:4f:2e | Marcos Aurélio de Moura | 41128 | - | -
3874 | 3874 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3874 | 41124 | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | 36212000 | (32)33514078 | 00:20:0E:10:4F:2F | Marcos Aurélio | 41124 | - | -
3876 | 3876 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-3876 | 41129 | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | 35624-000 | (37)3544-1184 | 00:20:0e:10:4d:01 | Rodrigo Carlos | 41130 | - | -
3877 | 3877 | 2012-07-04 | 41152 | Aceito | Lider | SABARÁ | SES-SARA-3877 | 41121 | CLAUDIO | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 34585-140 | 3672-2254 | 00:20:0e:10:4d:0c | Sid Santos | 41122 | - | -
3887 | 3887 | 2012-07-04 | 41184 | Aceito | Lider | PIUMHI | SES-PIHI-3887 | 41170 | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37925-000 | 37-3371-2400 | 00:20:0e:10:4c:8f | Victor Hugo Fonseca | 41171 | 27/08/2012 14:15:51 Ivan Santos Endereço confirmado. Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 n | -
3886 | 3886 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41169 | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 35650-000 | 3271-6034 | - | - | - | - | -
3885 | 3885 | 2012-07-04 | 41153 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-3885 | 41166 | ARIANE OLIVEIRA SILVA | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 - Jardim das Flores | 37260-000 | (35)3864-1784 | 00:20:0e:10:4c:9c | Arnaldo Kleon de Alemeida | 41187 | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 ? Jardim das Flores. | -
3884 | 3884 | 2012-07-04 | 41179 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41164 | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38600-000 | 38 3672 6559 | - | - | - | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada . | -
3883 | 3883 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-3883 | 41117 | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | 35540000 | (37) 3331-4736 | 00:20:0e:10:4f:26 | Alexandre Pascoal da Silva | 41120 | - | -
3882 | 3882 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-3882 | 41163 | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | 37958000 | (35) 3591-5100 | 00:20:0e:10:49:e2 | Edcarlos dos Santos | 41187 | - | -
3881 | 3881 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-3881 | 41131 | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4c:ce | - | 41134 | - | -
3880 | 3880 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | ITURAMA | - | 41163 | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 38280-000 | 34-34158735 | - | - | - | - | -
3879 | 3879 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | ITAPECERICA | - | - | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 35550-000 | 37-3341-1901 | - | - | - | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o | -
3889 | 3889 | 2012-07-09 | 41144 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-3889 | 41180 | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 36081-000 | (32) 3257-8810 | 00:20:0E:10:51:ED | Marco Aurelio | 41191 | - | -
3927 | 3927 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3927 | 41152 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | 36900-000 | (33)3332-3927 | 00:20:0E:10:4F:B5 | Jefferson Alves | 41117 | - | -
3936 | 3936 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3936 | 41143 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | 36900-000 | (33) 3332-3638 | 00:20:0e:10:4f:ac | Jeferson | 41135 | - | -
3933 | 3933 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3933 | 41138 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. | 36900-000 | (33) 3378-1047 | 00:20:0e:10:4c:f7 | Jedson Alves | 41141 | - | -
3938 | 3938 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3938 | 41137 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | 36900-000 | (33) 3334-2000 | 00:20:0e:10:4f:82 | Jedson Alves | 41137 | - | -
3937 | 3937 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3937 | 41121 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | 36900-000 | (33)3332-3924 | 00:20:0e:10:4f:93 | Jackson Alves | 41122 | - | -
3935 | 3935 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3935 | 41135 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | 36900-000 | (33) 3332-3662 | 00:20:0E:10:4D:03 | Jedsson Alves | 41137 | - | -
3934 | 3934 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3934 | 41138 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 | 36900-000 | (33) 3378-3095 | 00:20:0e:10:4f:4b | Jedson Alves | 41142 | - | -
3932 | 3932 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3932 | 41136 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | 36900-000 | (33) 3378-5139 | 00:20:0e:10:4f:85 | Jedson Alves | 41137 | - | -
3931 | 3931 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3931 | 41137 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | 36900-000 | (33) 3378-6095 | 00:20:0e:10:4c:fa | Jedson Alves | 41137 | - | -
3930 | 3930 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3930 | 41123 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | 36900-000 | (33) 3332-3926 | 00:20:0e:10:4f:44 | Jedson Alves | 41124 | - | -
3929 | 3929 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3929 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | 36900-000 | (33) 3332-3993 | 00:20:0E:10:4F:47 | Jedson Alves | 41123 | - | -
3928 | 3928 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3928 | 41136 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | 36900-000 | (33) 3378-8011 | 00:20:0e:10:4f:b7 | Jedson Alves Barroso | 41137 | - | -
3926 | 3926 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3926 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | 36900-000 | (33)3332-3925 | 00:20:0e:10:4f:45 | Victor Hugo Fonseca | 41123 | - | -
3925 | 3925 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3925 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 36900-000 | 33-3332-3922 | 00:20:0e:10:4c:ec | Victor Fonseca | 41123 | - | -
3924 | 3924 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3924 | 41121 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 36900-000 | 33-3332-3923 | 00:20:0e:10:4f:91 | Victor Hugo Fonseca | 41122 | - | -
3923 | 3923 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3923 | 41130 | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:0e:10:4f:6a | Ronan Alves | 41131 | - | -
3922 | 3922 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3922 | 41120 | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:00:e1:04:ce | Ronan Vandeir Alves Moreira | 41120 | - | -
3921 | 3921 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3921 | 41127 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-7116 | 00:20:0E:10:4A:B8 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41127 | - | -
3920 | 3920 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3920 | 41128 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N | 37564-000 | (35)3422-9508 | 00:20:0e:10:4c:fe | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41128 | - | -
3919 | 3919 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3919 | 41127 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-1708 | 00:20:0e:10:4c:f9 | João Marcelo Magalhães | 41127 | - | -
3918 | 3918 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3918 | 41152 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | 37564-000 | (35)3445-3140 | 00:20:0e:10:4a:99 | João Marcelo | 41127 | - | -
3917 | 3917 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3917 | 41146 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | 37564-000 | (35)3445-3138 | 00:20:0e:10:4f:2a | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41123 | - | -
3916 | 3916 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3916 | 41152 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | 37564-000 | (35) 3445-3088 | 00:20:0e:10:4a:f3 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41124 | - | -
3908 | 3908 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3908 | 41116 | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 37170-000 | 35-3851-6672 | 00:20:0e:10:4a:5c | Jair de Oliveira | 41120 | - | -
3909c | 3909 | 2012-07-11 | 41146 | Agendado | Lider | BOA ESPERANÇA | - | - | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8094 | - | - | - | - | -
3910 | 3910 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3910 | 41120 | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 37170-000 | 35-3851-7440 | 00:20:0e:10:4f:8b | Jair de Oliveira | 41122 | - | -
3911 | 3911 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3911 | 41122 | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 37170-000 | 35-3851-8118 | 00:20:0E:10:4A:78 | Jair Oliveira | 41123 | - | -
3912 | 3912 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3912 | 41122 | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos | 37170-000 | 35-3851-7171 | 00:20:0e:10:4c:99 | Jair de oliveira | 41122 | - | -
3913 | 3913 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3913 | 41115 | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 37170-000 | 35-3851-6685 | 00:20:0e:10:4c:db | Rodrigo Carlos Martins | 41115 | - | -
3915 | 3915 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3915 | 41114 | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 37170-000 | 35-3851-8102 | 00:20:0E:10:4C:BE | Rodrigo Carlos Martins | 41115 | - | -
3914 | 3914 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3914 | 41116 | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8079 | 00:20:0E:10:4C:E1 | Rodrigo Carlos Martins | 41116 | - | -
3951 | 3951 | 2012-07-19 | 41154 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3951 | 41114 | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | 31250-115 | (31)3428-3258 | 00:20:0e:10:4f:86 | Airton Gabriel do Nascimento | 41114 | - | -
3942 | 3942 | 2012-07-17 | 41152 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3942 | 41122 | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | 36900-000 | (33)3332-2623 | 00:20:0E:10:4C:70 | Alexandre Pascoal | 41123 | - | -
3941 | 3941 | 2012-07-17 | 41107 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3941 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | 36900-000 | (33) 3332-3970 | 00:20:0E:10:4C:6E | Alexandre Pascoal | 41123 | - | -
3940 | 3940 | 2012-07-17 | 41152 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3940 | 41124 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | 36900-000 | (33) 3332-3008 | 00:20:0e:10:4f:25 | Alexandre Pascoal da Silva | 41127 | - | -
3939 | 3939 | 2012-07-17 | 41152 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3939 | 41124 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | 36900-000 | (33) 3332-1278 | 00:20:0e:10:4c:20 | Alexandre Pascoal da Silva | 41127 | - | -
3953 | 3953 | 2012-07-23 | 41158 | Agendado | Lider | CARATINGA | - | 41200 | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | 35304-210 | (33) 3321-6228 | - | - | - | - | -
3968 | 3968 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | PAPAGAIOS | - | 41143 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 35669-000 | 3732741581 | - | - | - | - | -
3961 | 3961 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | PAVÃO | - | 41166 | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 39814-000 | 33 35351856 | - | - | - | - | -
3962 | 3962 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | PAVÃO | - | 41166 | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 39814-000 | 33 35351220 | - | - | - | - | -
3963 | 3963 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAVÃO | - | - | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 39814-000 | 33 35354003 | - | - | - | - | -
3964 | 3964 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3964 | 41128 | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 35669-000 | 3732742062 | 00:20:0e:10:4f:bb | Rodrigo Carlos Martins | 41128 | - | -
3965 | 3965 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3965 | 41123 | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 35669-000 | 3732741048 | 00:20:0e:10:4a:67 | Rodrigo Carlos Martins | 41124 | - | -
3966 | 3966 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3966 | 41122 | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 | 35669-000 | 3732741779 | 00:20:0E:10:4B:16 | Rodrigo Carlos Martins | 41123 | - | -
3967 | 3967 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | PAPAGAIOS | - | 41164 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA ANTONIO AMORIM,S/N - CENTRO | 35669-000 | 37 32741581 | - | - | - | - | -
3969 | 3969 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3969 | 41148 | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | 38740-000 | (34)3831-9905 | 00:20:0e:10:51:c0 | Andre da Silva Bras | 41197 | - | -
3970 | 3970 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3970 | 41157 | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | 38740-000 | (34)3831-5288 | 00:20:0e:10:4c:fd | Vitor Hugo Fonseca | 41157 | - | -
3971 | 3971 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3971 | 41157 | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | 38740-000 | (34)3839-1818 | 00:20:0e:10:4f:32 | Vitor Hugo Fonseca | 41157 | - | -
3972 | 3972 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | SANTANA DO RIACHO | - | 41156 | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 35845-000 | 31- 3718-7167 | - | - | - | - | -
3973 | 3973 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3973 | 41148 | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 37270-000 | 35 3832 6000 | 00:20:0e:10:4d:02 | Marcos Antonio | 41141 | - | -
3974 | 3974 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3974 | 41131 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4F:4C | Marcos Antonio | 41134 | - | -
3987 | 3987 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3987 | 41137 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4C:EF | Marcos Antonio | 41137 | - | -
3985 | 3985 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | - | 41162 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3984 | 3984 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3975 | 3975 | 2012-07-24 | 41159 | Paralisado | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | 04/09/2012 15:00:05 Hernan Martins Alves O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barro | -
3976 | 3976 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3976 | 41127 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Gibran Francisco - S/N | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:8c | Marcos Antônio Moreira Silva | 41130 | - | -
3977 | 3977 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3977 | 41138 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:55 | Marco Antonio | 41141 | - | -
3978 | 3978 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | - | 41141 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3979 | 3979 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3979 | 41135 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3980 | 3980 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3980 | 41135 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:b8 | - | 41137 | - | -
3981 | 3981 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | - | 41162 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Belo Horizonte - 822 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3983 | 3983 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3993 | 3993 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41197 | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 35900-199 | 38392605 | - | - | - | - | -
3994 | 3994 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41207 | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 10146-242 | 3839 2927 | - | - | - | 24/08/2012 13:07:39 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:01:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
3995 | 3995 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3995 | 41178 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 35907-000 | 3839 2766 | 00:20:0E:10:53:FB | Ailton Guimarães Sampaio | 41208 | 24/08/2012 13:08:00 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:47:24 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
3996 | 3996 | 2012-07-26 | 41162 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3996 | 41178 | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | Rua Quatrocentos, 130 - Monsenhor José Lopes | 35900-078 | 3839 2485 | 00:20:0E:10:56:FB | Ailton Guimarães | 41207 | 05/09/2012 15:00:10 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:07:38 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA 400, 130 Pendência | -
3997 | 3997 | 2012-07-26 | 41181 | Agendado | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3997 | 41204 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA NOVA ERA, 200 - CENTRO | 35900-000 | 38392605 | 00:20:0E:10:53:95 | Ailton Guimarães | - | 24/09/2012 12:56:07 Ivan Santos O endeço foi alterado.coordenadora Marli(96434031) Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:08:54 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com secretaria local informou que o ndereço seria RUA | -
3998 | 3998 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3998 | 41169 | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 35900-270 | 3839 2224 | 00:20:0E:10:4A:BE | Ailton Guimarães | 41170 | 24/08/2012 13:09:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:01 24/08/2012 11:39:18 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
3999 | 3999 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3999 | 41162 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 - CAMPESTRE | 35900-088 | 3839 2487 | 00:20:0e:10:4a:b2 | Ailton Guimarães | 41172 | 24/08/2012 13:09:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:21:42 23/08/2012 18:56:21 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4000 | 4000 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4000 | 41162 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 - PEDREIRA | 35904-003 | 3839 2484 | 00:20:0E:10:52:0E | Ailton Guimarães Sampaio | 41173 | 24/08/2012 13:10:53 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:56 24/08/2012 11:34:38 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA PÁSSARO VERDE, 100, BA | -
4001 | 4001 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4001 | 41162 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 - BELA VISTA | 35900-076 | 3839 2486 | 00:20:0E:10:4A:AB | Ailton Guimarães Sampaio | 41173 | 24/08/2012 13:15:07 Ivan Santos Endereço alterado de RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377, conforme informação da Sra. Marli Ap. Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:54:34 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria | -
4002 | 4002 | 2012-07-26 | 41173 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4002 | 41178 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | Rua Ipoema,105 - Para | 35900-041 | 3839 2483 | 00:20:0E:10:53:D6 | Ailton Guimarães Sampaio | 41205 | 05/09/2012 15:06:20 Ivan Santos Endereço Confirmado. Rua Ipoema,105 Pendência Ativação Resolvida 29/08/2012 11:59:53 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua R | -
4003 | 4003 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4003 | 41162 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 35900-400 | 3839 2481 | 00:20:0e:10:51:cf | Ailton Guimarães | 41179 | 24/08/2012 13:23:13 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:35:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4004 | 4004 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4004 | 41162 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 35900-180 | 3839 2499 | 00:20:0E:10:4C:36 | Ailton Guimarães Sampaio | 41170 | 24/08/2012 13:23:43 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:21:50 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
4005 | 4005 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4005 | 41162 | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 - AREAO | 35900-367 | 3839 2225 | 00:20:0E:10:4A:9F | Ailton Guimarães Sampaio | 41177 | 24/08/2012 13:24:09 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:34:16 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4006 | 4006 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4006 | 41162 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 35900-161 | 3839 2498 | 00:20:0E:10:4A:85 | Ailton Guimarães Sampaio | 41171 | 24/08/2012 13:24:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:20:16 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
4007 | 4007 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4007 | 41162 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 35900-455 | 3839 2222 | 00:20:0E:10:4A:95 | Ailton Guimarães | 41172 | 24/08/2012 13:25:07 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:31:17 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4008 | 4008 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4008 | 41162 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | MG 129, 001 - MAJOR LAGE | 35900-455 | 3839 2866 | 00:20:0e:10:53:e6 | Ailton Guimarães Sampaio | 41206 | 24/08/2012 13:26:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:43:15 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria informou que o endereço seria:MG 129 001,Bairro BARREIRO Numero não se refere a unidade de saúde do | -
4009 | 4009 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4009 | 41162 | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 35900-186 | 3839 2496 | 00:20:0E:10:4A:7B | Ailton Guimarães | 41170 | 24/08/2012 13:27:23 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:12:42 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
4010 | 4010 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4010 | 41171 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JORDÂNIA, 173 - Bethania | 35900-474 | 38392605 | 00:20:0e:10:52:da | Airlton Guimarães Sampaio | 41176 | 24/08/2012 13:28:58 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:00:11 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:RUA JORDÂNIA, 173, BETHÂNIA O numero de telefone n | -
4011 | 4011 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4011 | 41172 | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 35901-226 | 2383 9497 | 00:20:0E:10:4A:7D | Ailton Guimarães Sampaio | 41173 | 24/08/2012 13:30:12 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:15:37 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4012 | 4012 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4012 | 41162 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 4012 | 3833 2780 | 00:20:0e:10:53:c1 | Airlton Guimarães Sampaio | 41211 | 24/08/2012 13:30:49 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:22:30 Fernando La Rocca Junior 23/08/2012 19:13:59 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4013 | 4013 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4013 | 41162 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) - GABIROBA DE CIMA | 35905-000 | 3839 2492 | 00:20:0E:10:53:9B | Ailton Guimarães | 41206 | 24/08/2012 13:31:46 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:05 23/08/2012 19:12:00 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria local informou que o endereço seria:RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) Bairro:GA | -
4014 | 4014 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4014 | 41162 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | Rua urânio, 19 - MAJOR LAGE | 35900-012 | 3839 2324 | 00:20:0e:10:4f:5c | Ailton Guimarães Sampaio | 41179 | 24/08/2012 13:35:01 Ivan Santos Endereço corrigido de RUA CASTRO ALVES 285. Conforme informação da Sra. Marly Aparecida Reis Procópio - Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:16:25 Verônica Bruna Barroso Em contato co | -
4015 | 4015 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4015 | 41206 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 | 35901-230 | 38392605 | 00:20:0E:10:53:E5 | Ailton Guimarães Sampaio | 41208 | - | -
4016 | 4016 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4016 | 41162 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 35900-120 | 3839 2223 | 00:20:0E:10:51:BC | Ailton Guimarães Sampaio | 41169 | 24/08/2012 13:38:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:06:36 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. Pendência Ativação | -
4034 | 4034 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4034 | 41123 | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | 35410-000 | (31)35531589 | 00:20:0E:10:4F:95 | Cidi Santos | 41123 | - | -
4039 | 4039 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4039 | 41127 | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | 35408-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4f:a6 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41127 | - | -
3991 | 3991 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | PIRAPETINGA | - | 41129 | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | - | - | - | - | -
4017 | 4017 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4017 | 41162 | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 35900-058 | 3839 2165 | 00:20:0e:10:4f:40 | Ailton Guimarães Sampaio | 41190 | 24/08/2012 13:38:26 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:03:31 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4018 | 4018 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4018 | 41162 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 35900-595 | 38391620 | 00:20:0E:10:4A:6E | Ailton Guimarães | 41178 | 24/08/2012 13:45:18 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:53:34 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação | -
4019 | 4019 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 | 35900-062 | 3839 1469 | - | - | - | 24/08/2012 13:44:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:55:20 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
4053 | 4053 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4053 | - | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 34740-000 | 3672-3704 | 00:20:0e:10:4a:66 | Airton Gabriel | 41171 | - | -
4025 | 4025 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4025 | 41123 | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | 35400-000 | (31)35593211 | 00:20:0e:10:4f:a8 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41124 | - | -
4023 | 4023 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4023 | 41124 | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | 35410-000 | (31)3553-1664 | 00:20:0e:10:4f:64 | Antonio Gonçalves | 41127 | - | -
4024 | 4024 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4024 | 41122 | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | 35400-000 | (31)35593232 | 00:20:0E:10:4F:BD | Cid Santos | 41124 | - | -
4026 | 4026 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4026 | 41138 | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | 35400-000 | (31)35593323 | 00:20:0E:10:4A:DB | Marcio | 41141 | - | -
4027 | 4027 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4027 | 41124 | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº | 35400-000 | (31)35593220 | 00:20:0E:10:4C:5E | Marcio Rodrigues da Cruz | 41127 | - | -
4022 | 4022 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4022 | 41137 | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | 35400-000 | (31)3559-3131 | 00:20:0e:10:4f:a7 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41137 | - | -
4029 | 4029 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4029 | 41138 | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | 35400-000 | (31)3559-3233 | 00:20:0e:10:4f:8a | Warley Gonçalves | 41141 | - | -
4028 | 4028 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4028 | 41134 | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | 35400-000 | (31)35593347 | 00:20:0e:10:4c:7c | Warley Gonçalves de Souza | 41130 | - | -
4030 | 4030 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4030 | 41156 | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | 35400-000 | (31)3559-3272 | 00:20:0e:10:4a:e5 | André Braz | 41163 | - | -
4031 | 4031 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4031 | 41158 | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | 35400-000 | (31)3559-3307 | 00:20:0E:10:4B:0E | André da Silva Braz | 41158 | - | -
4032 | 4032 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4032 | 41158 | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | 35400-000 | (31)35516393 | 00:20:0E:10:4B:15 | Igor Roberto Jorge | 41158 | - | -
4033 | 4033 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4033 | 41156 | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | 35400-000 | (31)35593209 | 00:20:0E:10:4C:F0 | Andre da Silva | 41165 | - | -
4035 | 4035 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4035 | 41156 | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | 35410-000 | (31)35532893 | 00:20:0E:10:4C:DA | André da Silva Braz | 41169 | - | -
4036 | 4036 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4036 | - | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:4c:81 | - | 41171 | - | -
4038 | 4038 | 2012-07-26 | 41173 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41157 | Thaline Alves | Rua Santo Onofre - Amarantina (Distrito de Ouro Preto) | 35412-000 | (31)35535100 | - | - | - | 10/09/2012 10:23:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 24/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zon | -
4042 | 4042 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41156 | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | 35411-000 | (31)35538335 | - | - | - | - | -
4047 | 4047 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4047 | 41156 | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | 35400-000 | (31)35542224 | - | - | - | - | -
4049 | 4049 | 2012-07-26 | 41191 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4049 | 41156 | Polyana Tomazini | Rua: Antonio do Santos ,S/nº - Santo Antônio do Leite | 35413-000 | (31)35544024 | - | - | - | 09/10/2012 10:19:39 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/10/2012 16:33:49 Hernan Martins Alves Não existe posto ou farmácia no endereço da OS. Pendência Ativação | -
4050 | 4050 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4050 | 41148 | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | 35414-000 | (31)35544024 | 00:20:0e:10:4f:b4 | Manoel Martins de Oliveira | 41149 | - | -
4048 | 4048 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4048 | 41148 | Leonora Campos | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | 35409-000 | (31)35533145 | 00:20:0e:10:4c:e0 | Manuel Martins | 41151 | - | -
4051 | 4051 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4051 | 41129 | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | 35416-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:bc | Ed Carlos | 41135 | - | -
4037 | 4037 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4037 | 41131 | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:4b:19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41134 | - | -
4040 | 4040 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4040 | 41137 | Juliana Teixeira | Rua Principal,S/Nº | 35406-000 | (31)35537150 | 00:20:0E:10:4A:EF | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41137 | - | -
4041 | 4041 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4041 | 41137 | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | 35410-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4b:10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41138 | - | -
4043 | 4043 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4043 | 41143 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0e:10:4a:c1 | Edicarlos | 41134 | - | -
4044 | 4044 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4044 | 41131 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35407-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4A:FA | Ed Carlos dos Santos | 41135 | - | -
4045 | 4045 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4045 | 41134 | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4B:0D | Ed Carlos dos Santos | 41134 | - | -
4046 | 4046 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4046 | 41148 | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | 35400-000 | (31)35543126 | 00:20:0E:10:4C:7F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41134 | - | -
4052 | 4052 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4052 | 41148 | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | 35414-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:e7 | Ed Carlos dos Santos | 41135 | - | -
4074 | 4074 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4074 | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | 36700-003 | (32) 3447-3109 | 00:20:0E:10:4A:DE | Fábio Passoni | 41173 | - | -
4073 | 4073 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4073 | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | 36700-002 | (32) 3442-2004 | 00:20:0E:10:4B:11 | Fábio Passone | 41178 | - | -
4072 | 4072 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4072 | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | 36700-001 | (32) 3447-1148 | 00:20:0e:10:4a:ba | Fábio Passone | 41176 | - | -
4071 | 4071 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4071 | 41152 | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | 36700-000 | (32) 3694-4258 | 00:20:0E:10:4A:C3 | Fabio Passone | 41171 | - | -
4070 | 4070 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4070 | 41152 | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | 36700-000 | (32) 3449-1412 | 00:20:0e:10:4a:c6 | Fabio Passoni | 41172 | - | -
4069 | 4069 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4069 | 41152 | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | 36700-000 | (32)3442-1112 | 00:20:0E:10:4C:2A | Fábio Passoni | 41177 | - | -
4068 | 4068 | 2012-07-30 | 41185 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Amanda Melchiads Araujo | Rua Projetada s/n. - Tres Cruzes | 36700-000 | (32) 3441-9886 | - | - | - | 03/10/2012 08:53:10 Ivan Santos O Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/09/2012 13:49:36 Hernan Martins Alves Técnico informa que o endereço das Rua Três de Março, 32 na OS 4068 era um prédio alugado e o PSF mudou está | -
4067 | 4067 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4067 | 41152 | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | 36700-000 | (32) 3694-4296 | 00:20:0e:10:4a:e2 | Fábio Passone | 41176 | - | -
4066 | 4066 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4066 | 41169 | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | 36700-000 | (32) 3449-7457 | 00:20:0E:10:4A:88 | Fabio Passone | 41170 | - | -
4065 | 4065 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4065 | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | 36700-000 | (32) 3447-5137 | 00:20:0e:10:4a:df | Fábio Passone | 41177 | - | -
4064 | 4064 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4064 | 41169 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | 36700-000 | (32) 3447-9164 | 00:20:0E:10:4A:D8 | Fábio Passoni | 41172 | - | -
4063 | 4063 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4063 | 41152 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 | 36700-000 | (32) 3447-9164 | 00:20:0e:10:4a:e3 | Fabio Passoni | 41172 | - | -
4062 | 4062 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4062 | 41169 | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | 36700-000 | (32) 3441-9464 | 00:20:0e:10:4a:62 | Fabio Passoni | 41170 | - | -
4061 | 4061 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4061 | 41152 | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | 36700-000 | (32) 3449-1411 | 00:20:0e:10:4a:e9 | Fabio Passone | 41170 | - | -
4060 | 4060 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4060 | 41169 | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | 36700-000 | (32)3694-4261 | 00:20:0e:10:4c:bb | Fabio Passoni | 41170 | - | -
4059 | 4059 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4059 | 41152 | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | 36700-000 | (32) 3694-4270 | 00:20:0e:10:4c:39 | Fabio Passone | 41170 | - | -
4058 | 4058 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4058 | 41169 | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n | 36700-000 | (32)36944297 | 00:20:0E:10:4C:C4 | Fábio Passone | 41170 | - | -
4057 | 4057 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4057 | 41135 | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | 36700-000 | (32)36944248 | 00:20:0e:10:4c:ba | Fabio Passone | 41166 | - | -
4056 | 4056 | 2012-07-30 | 41165 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4056 | 41169 | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | 36700-000 | (32)34492400 | 00:20:0e:10:4b:18 | Fábio Passone | 41179 | - | -
TEST-VSAT-LIDER-2 | TEST-VSAT-LIDER-2 | 2012-07-31 | 41166 | Agendado | Lider | Sao Paulo | SES-SALO-TEST-VSAT-L | 41185 | Vilarindo Almeida | Av. Gal. Valdomiro de Lima, 441 - JABABAQUARA | 04344-070 | 11 6172-7535 | - | - | - | Vsate de Teste Lider-SP | -
4142 | 4142 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4142 | 41141 | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 37470-000 | 35 3331-8721 | 00:20:0e:10:4c:27 | Fabio Passone | 41141 | - | -
4139 | 4139 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4139 | 41137 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 37470-000 | 35 3331-2126 | 00:20:0e:10:4f:a9 | Fabio Passoni | 41137 | - | -
4144 | 4144 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4144 | 41137 | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 37470-000 | 35 3331-6750 | 00:20:0E:10:4C:1D | Fabio Passoni | 41137 | - | -
4145 | 4145 | 2012-08-07 | 41173 | Paralisado | Lider | SÃO LOURENÇO | - | - | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 37470-000 | 3331-4410 | - | - | - | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | -
4146 | 4146 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4146 | 41138 | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 37470-000 | 35 3332-1663 | 00:20:0e:10:4a:f4 | Fabio Passoni | 41138 | - | -
4148 | 4148 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4148 | 41136 | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 37470-00 | 35 3331-4555 | 00:20:0e:10:4d:0e | Fabio Passoni | 41137 | - | -
4149 | 4149 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4149 | 41141 | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 37470-000 | 3339-2060 | 00:20:0e:10:4f:4e | Fabio Passoni | 41142 | - | -
4147 | 4147 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4147 | 41141 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 37470-000 | 3332-8133 | 00:20:0e:10:4f:58 | Fabio Passoni | 41141 | - | -
4143 | 4143 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4143 | 41138 | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 37470-000 | 3332-6733 | 00:20:0E:10:4F:3B | Fábio Passone | 41138 | - | -
4141 | 4141 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4141 | 41141 | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 37470-000 | 35 3331-4799 | 00:20:0e:10:4a:5b | Fabio Passone | 41141 | - | -
4091 | 4091 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4091 | 41152 | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | 36160-000 | (32)35751421 | 00:20:0e:10:4c:f5 | João Marcelo Maglhães | 41206 | - | -
4090 | 4090 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4090 | 41152 | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | 36160-000 | (32)35751625 | 00:20:0e:10:4f:38 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41151 | - | -
4088 | 4088 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | - | 41141 | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 35130-000 | 33 3234-1185 | - | - | - | - | -
4089 | 4089 | 2012-08-08 | 41207 | Agendado | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | - | 41204 | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, 595 - Divino do Traíra | 35130-000 | (33 )3234-1444 | - | - | - | 23/10/2012 13:18:53 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:32:44 Hernan Martins Alves Favor corrigir tambem o número, em contato com a Adriane no fone:33 3234-2067 Trata-se de um PSF n° correto 595. Pendência At | -
4087 | 4087 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-4087 | 41141 | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 35130-000 | 33 3234-1393 | 00:20:0e:10:4a:5e | Marcio Rodrigues da cruz | 41157 | - | -
4086 | 4086 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-4086 | 41152 | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37926-000 | 37 3355 1258 | 00:20:0E:10:4C:A1 | Victor Hugo Fonseca | 41171 | - | -
4085 | 4085 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-4085 | 41152 | Danilo Lima e Castro | Rua dois n.º 45 - Centro | 37926-000 | 37 3355 1250 | 00:20:0e:10:4c:a7 | Victor Hugo Fonseca | 41170 | - | -
4084 | 4084 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4084 | 41178 | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 37997-000 | 34 33535311 | 00:20:0E:10:52:37 | Victor Hugo | 41166 | - | -
4082 | 4082 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4082 | 41165 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 37997-000 | 3433535311 | 00:20:0E:10:4C:B9 | Victor Hugo | 41166 | - | -
4083 | 4083 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4083 | 41165 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 37997-000 | 34 33535311 | 00:20:0e:10:4c:6c | Vitor Hugo | 41165 | - | -
4081c | 4081 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 41152 | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | 37556-000 | (35) 34521211 | - | - | - | - | -
4080 | 4080 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 41152 | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | 37556-000 | (35) 34521332 | - | - | - | - | -
4079 | 4079 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4079 | 41150 | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4A:AA | Andre da Silva | - | - | -
4106 | 4106 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41169 | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4105 | 4105 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4105 | 41135 | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 39830-00 | 33 - 3511 -1799 | 00:20:0e:10:52:d7 | Marcio Rodrigues da Cruz | 41137 | - | -
4104 | 4104 | 2012-08-08 | 41191 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4104 | 41136 | Thiago Amaral | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 39830-00 | 33- 9938-4420 | 00:20:0e:10:4a:ff | Marcio Rodrigues da cruz | 41166 | 11/09 - Modem da localidade não está ligado, não aceito pela Prodemge. 10/09 - Testes via chat. 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pe | -
4103 | 4103 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | ITAMBACURI | - | - | Thiago Amaral | Cafelândia - Zona Rural | 39830-00 | 33- 3511-1033 | - | - | - | - | -
4102 | 4102 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 39830-000 | 033- 8416-9892 | - | - | - | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | -
4100 | 4100 | 2012-08-08 | 41129 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41176 | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | - | -
4099 | 4099 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41169 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | - | -
4101 | 4101 | 2012-08-08 | 41129 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41178 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | - | -
4129 | 4129 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 35650-000 | 373271-5660 | - | - | - | - | -
4128 | 4128 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4128 | 41141 | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 35650-000 | 37 3271-6034 | 00:20:0e:10:4c:1e | Alexandre Pascoal | 41170 | - | -
4127 | 4127 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4127 | 41141 | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 38600-000 | 383671 3555 | 00:20:0E:10:4A:A4 | Marcio Antônio de Lima | 41173 | - | -
4126 | 4126 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4126 | 41141 | EVANIR SOARES DA FONSECA | Rua Boa Vista, 677 | 38600-000 | 383671 3555 | 00:20:0E:10:4A:E8 | Marcio Antônio de Lima | 41186 | - | -
4125 | 4125 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41204 | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 38600-000 | 38 3671 1589/1282/31 | - | - | - | 28/08/2012 09:05:10 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 27/08/2012 15:59:48 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente. Caso seja confirmado, informar novo telefone para reali | -
4124 | 4124 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4124 | 41141 | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 38600-000 | 383671 5865 | 00:20:0E:10:52:07 | Marcio Antonio de Lima | 41173 | - | -
4123 | 4123 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4123 | 41163 | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 38600-000 | 383671 6265 | 00:20:0E:10:4C:1F | Marcio Antônio de Lima | 41172 | - | -
4122 | 4122 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | SES-PATU-4122 | 41141 | ELIZÂNGELA CORREA DE SOUZA | Avenida Aeroporto, 436 | 38600-00 | 383672 1976 | - | - | - | - | -
4132 | 4132 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4132 | 41141 | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 35650-000 | 37 3271-3162 | 00:20:0e:10:4c:3c | Alexandre Pascoal | 41164 | - | -
4133 | 4133 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4133 | 41141 | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n | 35650-000 | 37 3271-4480 | 00:20:0E:10:4C:87 | Alexandre Pascoal da Silva | 41173 | - | -
4134 | 4134 | 2012-08-08 | 41178 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Juliana Borello | Rua José Antonio de Aguiar s/n - Brumado | 35650-000 | 37 3271-8175 | - | - | - | 28/08/2012 09:07:18 Ivan Santos Resolvido. Endereço confirmado, corrigido de Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n, para Rua José Antonio de Aguiar s/n. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 12:32:34 Hernan Martins Alves Conforme responsável en | -
4135 | 4135 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Meire | Praça Antônio dos Santos - São Francisco | 35650-000 | 37 3271-4012 | - | - | - | - | -
4136 | 4136 | 2012-08-07 | 41173 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 35650-000 | 37 3271-7833 | - | - | - | - | -
4137 | 4137 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4137 | 41141 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 37470-000 | 35 3331-8955 | 00:20:0e:10:4c:ea | Fábio Passone | 41143 | - | -
4138 | 4138 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4138 | 41141 | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 37470-000 | 35 3331-6178 | 00:20:0e:10:4c:f1 | Fabio Passone | 41143 | - | -
4098 | 4098 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41141 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | - | -
4097 | 4097 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41141 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 35436-000 | 3138935181 | - | - | - | - | -
4096 | 4096 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41169 | Vicentina Maria Campos Moreira | Praça Santana, 43 - Centro | 35436-000 | 3138935181 | - | - | - | - | -
4095 | 4095 | 2012-08-08 | 41188 | Agendado | Lider | GOIABEIRA | - | 41162 | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | 35248-000 | (33)3262-1422/1100 | - | - | - | 04/09/2012 15:18:25 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | -
4093 | 4093 | 2012-08-08 | 41180 | Agendado | Lider | CRISTIANO OTONI | - | 41213 | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | 36426-000 | (31)3724 1234 | - | - | - | 04/09/2012 15:20:12 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | -
4094 | 4094 | 2012-08-08 | 41180 | Agendado | Lider | CRISTIANO OTONI | - | 41197 | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | 36426-000 | (31)3724 1323 | - | - | - | 04/09/2012 15:21:55 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | -
4092 | 4092 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4092 | 41141 | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | 36160-000 | (32)35751833 | 00:20:0e:10:4f:52 | - | - | - | -
4121 | 4121 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4121 | 41141 | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38600-000 | 38 36716818 | 00:20:0E:10:4B:1D | Marcio Antonio de Lima | 41185 | - | -
4120 | 4120 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4120 | 41164 | IZABELLA MACEDO SILVA DA CRUZ | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 38600-000 | 38 36713363 | 00:20:0E:10:4A:02 | Marcio Antônio de Lima | 41185 | - | -
4119 | 4119 | 2012-08-08 | 41180 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38600-000 | 38 36716081 | - | - | - | DIA HORA RESPONSÁVEL PARECER, JUSTIFICATIVA ou OBSERVAÇÕES ETAPA 10/09/2012 10:26:37 Ivan Santos Ok, conseguimos contao no local pela manhã sem problemas. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:23:51 Hernan Martins Alves Não consegue | -
4118 | 4118 | 2012-08-08 | 41180 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 38600-000 | 383672 604 | - | - | - | 10/09/2012 10:28:01 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:25:35 Hernan Martins Alves Contato incorreto. Pendência Ativação | -
4117 | 4117 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38600-000 | 38.3672 3613 | - | - | - | - | -
4116 | 4116 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38600-000 | 38 3671 4252 | - | - | - | - | -
4115 | 4115 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38600-00 | 38 36724276 | - | - | - | - | -
4114 | 4114 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41164 | LAURA CECÍLIA SERRA MACHADO | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 38600-00 | 38 3671 6109 | - | - | - | - | -
4113 | 4113 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4111 | 4111 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4112 | 4112 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4110 | 4110 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4109 | 4109 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Patrícia/Janice | R. São José S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4108 | 4108 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41162 | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4107 | 4107 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4131 | 4131 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4131 | 41141 | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 35650-000 | 37 3271-5368 | 00:20:0E:10:4C:BD | Alexandre Pascal | 41166 | - | -
4130 | 4130 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos | 35650-000 | 37 3271-5349 | - | - | - | - | -
4163 | 4163 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4163 | 41141 | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 37150-000 | 35 3561 2288 | 00:20:0E:10:4C:DE | Ivan Paulino | 41185 | - | -
4164 | 4164 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CIPOTÂNEA | - | 41141 | GLACY MARIA HELENO DE SOUZADANIEL JOSÉ DA S | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | 36265-000 | (32) 3348-1389 | - | - | - | - | -
4165 | 4165 | 2012-08-08 | 41191 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 34505-500 | 3672-6757 | - | - | - | 09/10/2012 09:56:58 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas. Pendência Ativação Resolvida 27/09/2012 10:18:27 Hernan Martins Alves Local não possui tomadads suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado constantemen | -
4166 | 4166 | 2012-08-08 | 41191 | Agendado | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4166 | 41155 | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 34535-100 | 3488-6526 | - | - | - | 09/10/2012 10:00:39 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas.3481-5349 Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 11:59:02 Hernan Martins Alves Local não possui tomadas suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado cons | -
4167 | 4167 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4167 | 41163 | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34600-650 | 3671-2140 | 00:20:0E:10:4F:36 | Airton Gabriel | 41164 | - | -
4168 | 4168 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4168 | 41186 | CIRLENE/DR. ROGÉRIO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34505-590 | 3673-1825 | 00:20:0e:10:4b:12 | Airton Gabriel | 41198 | - | -
4170 | 4170 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4170 | 41165 | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 34650-200 | 3691-1016 | 00:20:0E:10:54:87 | Airton Gabriel | 41172 | O MAC desta localidade não gera o número de série da ODU | -
4171 | 4171 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4171 | 41179 | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 34505-590 | 3675-0119 | 00:20:0e:10:4c:80 | Airton Gabriel | 41197 | - | -
4172 | 4172 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4172 | 41185 | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 34852-260 | 3672-9781 | 00:20:0E:10:4C:22 | Sidnei de Paula Silva | 41186 | - | -
4173 | 4173 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4173 | 41184 | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 34585-140 | 3671-7444 | 00:20:0E:10:4A:D6 | Sidinei Paula Silva | 41184 | - | -
4174 | 4174 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4174 | 41185 | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 34525-280 | 3672-3150 | 00:20:0e:10:4a:d3 | Walter Leandro | 41187 | - | -
4169 | 4169 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4169 | 41184 | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 34710-530 | 3487-9666 | 00:20:0e:10:4a:ee | Walter Leandro | 41193 | - | -
4150 | 4150 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4150 | 41162 | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1611 | 00:20:0E:10:4C:BE | - | 41187 | - | -
4151 | 4151 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4151 | 41169 | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1505 | 00:20:0e:10:4a:dd | Arnaldo Kleon de Almeida | 41187 | - | -
4152 | 4152 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4152 | 41173 | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 2024 | 00:20:0e:10:4c:56 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41177 | - | -
4153 | 4153 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4153 | 41169 | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4C:45 | Victor Hugo Fonseca | 41172 | - | -
4154 | 4154 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4154 | 41169 | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4B:08 | Victor Hugo | 41185 | - | -
4155 | 4155 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4155 | 41169 | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0e:10:4c:6d | Victor Hugo Fonseca | 41173 | - | -
4159 | 4159 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4159 | 41184 | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 37150-000 | 35 3561 2288 | 00:20:0e:10:4f:94 | Ivan Paulino | 41191 | - | -
4160 | 4160 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4160 | 41185 | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 37150-000 | 35 3561 3167 | 00:20:0E:10:4C:35 | Ivan Paulino | 41187 | - | -
4161 | 4161 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4161 | 41187 | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 37150-000 | 35 3561 3270 | 00:20:0e:10:4f:74 | Ivan Paulino | 41197 | - | -
4162 | 4162 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4162 | 41197 | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 37150-000 | 35 35612479 | 00:20:0E:10:4A:41 | Ivan Paulino | 41187 | - | -
4212 | 4212 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4212 | 41173 | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 35550-000 | 37-3341-7165 | 00:20:0e:10:4c:d3 | João Marcelo Magalhães | 41176 | - | -
4211 | 4211 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 35550-000 | 37-3341-5096 | - | - | - | - | -
4210 | 4210 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº | 35550-000 | 37-3341-4094 | - | - | - | - | -
4209 | 4209 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4209 | 41172 | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 35550-000 | 37-3341-2551 | - | - | - | - | -
4208 | 4208 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4208 | 41172 | André França Cardoso | Rua Tavico Araujo, 576 | 35550-000 | 37-3341-1560 | 00:20:0E:10:4F:B6 | João Marcelo | 41173 | - | -
4207 | 4207 | 2012-08-20 | 41141 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4207 | 41172 | Petronio Reis | Rua Dr. Severo Rios, 66 | 35550-000 | 37-3341-2429 | 00:20:0e:10:4f:3a | João Marcelo Magalhães | 41173 | - | -
4198 | 4198 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4198 | 41166 | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 38200-000 | 34 3423 3371 | 00:20:0E:10:52:6A | Pedro Astolfo Dias Junior | 41171 | - | -
4194 | 4194 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4194 | 41166 | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 38200-000 | 34 3421 1600 | 00:20:0E:10:52:26 | Pedro Astolfo Dias Junior | 41173 | - | -
4197 | 4197 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4197 | 41166 | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 38200-000 | 34 3421 8884 | 00:20:0E:10:51:E9 | Pedro Astolfo Dias Junior | 41172 | - | -
4195 | 4195 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4195 | 41166 | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 | 38200-000 | 34 3423 2610 | 00:20:0e:10:4a:a7 | Pedro Astolfo Dias Junior | 41173 | - | -
4196 | 4196 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4196 | 41166 | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 38200-000 | 34 3423 2612 | 00:20:0e:10:52:14 | Pedro Astolfo Dias Junior | 41173 | - | -
4190 | 4190 | 2012-08-17 | 41183 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4190 | 41200 | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:52:33 | Ivan Paulino | 41200 | - | -
4189 | 4189 | 2012-08-17 | 41183 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4189 | 41197 | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | 37177-000 | (35)3856-3115 | 00:20:0E:10:55:07 | Ivan Paulino | 41201 | - | -
4188 | 4188 | 2012-08-17 | 41183 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4188 | 41198 | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:4F:5B | Ivan Paulino | 41198 | - | -
4187 | 4187 | 2012-08-17 | 41183 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4187 | 41200 | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:52:BA | Ivan Paulino | 41204 | - | -
4186 | 4186 | 2012-08-17 | 41183 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4186 | 41198 | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:51:CA | Ivan Paulino | 41199 | - | -
4185 | 4185 | 2012-08-17 | 41183 | Agendado | Lider | CORONEL PACHECO | - | 41162 | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | 36155-000 | (32)3258-1433 | - | - | - | - | -
4184 | 4184 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | - | - | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 37527-000 | 35- 36641254 | - | - | - | - | -
4183 | 4183 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | 36820-000 | (32)3743-2194 | - | - | - | - | -
4182 | 4182 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | 36820-000 | (32)3743-2194 | - | - | - | - | -
4181 | 4181 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | 36825-000 | (32) 3743-3217 | - | - | - | - | -
4180 | 4180 | 2012-08-17 | 41183 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4180 | - | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | 36820-000 | (32) 3743-2199 | 00:20:0E:10:49:FD | Jair de Oliveira | 41177 | - | -
4179 | 4179 | 2012-08-17 | 41183 | Agendado | Lider | IJACI | - | 41165 | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | 37205-000 | (35) 3843-1216 | - | - | - | - | -
4175 | 4175 | 2012-08-17 | 41183 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4175 | 41186 | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 35505-590 | 3671-6102 | 00:20:0e:10:54:e8 | Walter Leandro | 41187 | - | -
4176 | 4176 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | 34515-720 | (31)3674-7126 | - | - | - | - | -
4177 | 4177 | 2012-08-17 | 41183 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4177 | 41186 | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | 34650-200 | (31)3481-5344 | 00:20:0E:10:54:CC | Sidnei de Paula Silva | 41186 | - | -
4178 | 4178 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | 34500-000 | (31)3672-7708 | - | - | - | - | -
4206 | 4206 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | FRUTAL | - | 41166 | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1829 | - | - | - | - | -
4205 | 4205 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | FRUTAL | - | 41166 | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1905 | - | - | - | - | -
4204 | 4204 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4204 | 41166 | Nice Helena Franco Botelho | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 - Povoado | 38200-000 | (34)3425 4117 | - | - | - | - | -
4203 | 4203 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4203 | 41166 | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | 38200-000 | (34)3425 1230 | 00:20:0E:10:52:91 | Marcos Antonio | 41192 | - | -
4202 | 4202 | 2012-08-20 | 41199 | Agendado | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4202 | 41162 | Patrícia do Carmo Azevedo | Rua Antônio de Paula, 160 - Centro | 38200-000 | (34)3423 2611 | - | - | - | 17/10/2012 08:51:45 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:05:38 Hernan Martins Alves Em contato com a Cliente Daiana informa que antigamente o posto se localizava na rua Antonio de Paula, 160 ? Centro. Esta localid | -
4201 | 4201 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4201 | 41166 | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | 38200-000 | (34)4323 2682 | 00:20:0e:10:4c:b7 | João Marcelo Magalhães | 41179 | - | -
4192 | 4192 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ITAMARATI DE MINAS | - | - | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | 36788-000 | (32)3452-1186 | - | - | - | - | -
4193 | 4193 | 2012-08-17 | 41183 | Agendado | Lider | ITAMARATI DE MINAS | - | 41165 | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 36788-000 | 32-3441-0198 | - | - | - | - | -
4200 | 4200 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4200 | 41166 | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | 38200-000 | (34)3423-5576 | 00:20:0e:10:52:cc | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41179 | - | -
4199 | 4199 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4199 | 41166 | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | 38200-000 | (34)3423-5404 | 00:20:0E:10:4C:B0 | Marcos Antônio | 41193 | - | -
4215 | 4215 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4215 | 41163 | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | 37958-000 | (35) 3591-3641 | 00:20:0E:10:4A:D9 | Ed Carlos dos Santos | 41186 | - | -
4217 | 4217 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4217 | 41163 | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4254 | 00:20:0E:10:4C:CB | Ed Carlos | 41187 | - | -
4216 | 4216 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4216 | 41163 | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4626 | 00:20:0E:10:4A:22 | Ed Carlos | 41186 | - | -
4214 | 4214 | 2012-08-20 | 41201 | Agendado | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | 41197 | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | 37958-000 | (35)3591-5116/9191-6 | - | - | - | 19/09/2012 11:40:53 Ivan Santos Número do contato foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:05:22 Hernan Martins Alves O fone para contato (35) 9991-0329 não pertence a nenhuma pessoa da unidade, adicionar novo contato. Pendê | -
4213 | 4213 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4213 | 41163 | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | 37958-000 | (35) 3591-6147 | 00:20:0E:10:4C:9E | Ed Carlos | 41187 | - | -
4226 | 4226 | 2012-08-20 | 41215 | Paralisado | Lider | OLIVEIRA | - | - | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | 35540-000 | (37) 3331-1805 | - | - | - | 22/10/2012 10:33:42 Hernan Martins Alves Em contato com a Gilceia no fone: 37 3332-6242 a mesma disse que estão em outro endereço num imóvel alugado aguardando o término da construção da unidade que esta no n°600. A enfermeira da unidade Karine i | -
4218 | 4218 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4218 | 41162 | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | 35540-000 | (37) 3331-4882 | 00:20:0e:10:51:c5 | João Marcelo | 41170 | - | -
4219 | 4219 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4219 | 41157 | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | 35540-000 | (37) 3331-2555 | 00:20:0e:10:4c:b3 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41171 | - | -
4222 | 4222 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4222 | 41157 | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | 35540-000 | (37) 3331-6317 | 00:20:0E:10:4C:D7 | João Marcelo | 41170 | - | -
4228 | 4228 | 2012-08-20 | 41186 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4228 | 41157 | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | 35540-000 | (37) 3331-8971 | 00:20:0E:10:4F:56 | João Marcelo | 41171 | - | -
4191 | 4191 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ITAMARATI DE MINAS | - | - | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | 36788-000 | (32)3452-1513 | - | - | - | - | -
4252 | 4252 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4252 | 41162 | HIRIAMA FERRAZ CAMPOS | DISTRITO PINTOS NEGREIROS | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4C:76 | Arnaldo Kleom | 41170 | - | -
4227 | 4227 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4227 | 41162 | Enfermeira Fernanda | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | 35540-000 | (37) 3331-4857 | 00:20:0E:10:4F:35 | João Marcelo | 41166 | - | -
4246 | 4246 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4246 | 41162 | LOURDES MIRIAN BERNARDO DE SOUZA E HÉRICA DE | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N | 37517-000 | (35) 3662 16 40 | 00:20:0E:10:4B:07 | Arnaldo Kleão de Almeida | 41183 | - | -
4233 | 4233 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Lider | PERDÕES | - | - | TATIANA SANTOS DE AS | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS | 37260-000 | 35 3864 5009 | - | - | - | - | -
4238 | 4238 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4238 | 41211 | Fábio Henrique Gomes | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0e:10:55:6c | Airton Gabriel | 41211 | - | -
4251 | 4251 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4251 | 0000-00-00 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRRO SÃO JOÃO | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4A:AD | Arnaldo Kleon de Almeida | 41172 | - | -
4225 | 4225 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4225 | 41162 | Enfermeira Giane | Rua Lambari, 164 | 35540-000 | (37) 3331-2616 | 00:20:0E:10:51:D9 | João Marcelo | 41166 | - | -
4243 | 4243 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | JACUÍ | - | 41162 | fabio Lucas Vieira Oliveira | Rua Campos Sales ,101 | 37965-000 | 35-35931155 | - | - | - | - | -
4232 | 4232 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | PERDÕES | - | 41162 | PRISCILA FREIRE PEREIRA | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 37260-000 | 35 3864 2431 | - | - | - | - | -
4237 | 4237 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4249 | 4249 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4249 | 41162 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO POSSES | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4C:61 | Arnaldo Kleom de Almeida | 41170 | - | -
4224 | 4224 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41162 | Enfermeira Karina | Rua Alexandrino Chagas, 143 | 35540-000 | (37) 3331-6518 | - | - | - | - | -
4239 | 4239 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4231 | 4231 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4231 | 41162 | ABIA PRISCILA MENDES BUENO | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 37260-000 | 35 3864 3372 | 00:20:0e:10:4c:a4 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41183 | - | -
4234 | 4234 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4234 | 41162 | TATIANA CORREA DE CASTRO | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 37260-000 | 35 3864 7250 | 00:20:0E:10:4C:78 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41179 | - | -
4248 | 4248 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4248 | 41162 | DÉBORA BONETTE CARVALHO | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4A:72 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41170 | - | -
4221 | 4221 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4221 | 41162 | Enfermeira Marcela | Rua Batista de Almeida, 175 | 35540-000 | (37) 3331-2552 | 00:20:0E:10:51:EA | João Marcelo | 41169 | - | -
4240 | 4240 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4240 | 41212 | Fábio Henrique Gomes | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0E:10:54:A3 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 0000-00-00 | - | -
4235 | 4235 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | ROD. MG 040, S/Nº - BAIRRO VERA CRUZ | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4230 | 4230 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4230 | 41162 | LAIS CRAVO DCASTRO | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 37260-000 | 35 3864 2382 | 00:20:0e:10:4c:c3 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41180 | - | -
4236 | 4236 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA AFONSO PENA, Nº 45 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4242 | 4242 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | saudesarzedo@yahoo.com.br | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310, BRASÍLIA | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4241 | 4241 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA E, Nº 317, CENTRAL PARK | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4220 | 4220 | 2012-08-24 | 41190 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4220 | 41157 | Enfermeira Luciene | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | 35540-000 | (37) 3331-4770 | 00:20:0E:10:4C:C2 | João Marcelo | 41165 | - | -
4247 | 4247 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE- 4247 | 41162 | LIDIANE SILVA DOS REIS | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0e:10:4a:c9 | Arnaldo Kleom de Almeida | - | - | -
4295 | 4295 | 2012-08-28 | 41194 | Paralisado | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO S/N - ZONA RURAL | 37250-000 | 35-3861-3776 // 35-3 | - | - | - | 24/09/2012 10:09:48 Hernan Martins Alves Em contato com o responsável Junior Amaral no fone: 35 3861-3779, fui informado que a unidade se encontra em construção. O termino esta previsto para o final de Outubro. Pendência Ativação | -
4294 | 4294 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4294 | 41164 | Jose Carlos Lima Junior | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 - CENTRO | 37250-000 | 35-3861-1177 | 00:20:0E:10:4A:9C | Renato Bertoline | 41180 | - | -
4257 | 4257 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | MINDURI | - | 41163 | Tyron Jens Godtfredsen | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | 37447-000 | (35)3326-1280 | - | - | - | - | -
4256 | 4256 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | MINDURI | - | 41177 | Ligia de Oliveira Santos | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 - Vila Vassalo | 37447-000 | (35)3326-1255 | - | - | - | - | -
4254 | 4254 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | MARMELÓPOLIS | - | 41164 | Valquíria Aparecida Ribeiro | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 - Centro | 37516-000 | 35 3625 1257 | - | - | - | - | -
4253 | 4253 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | MARLIÉRIA | SES-MAIA-4253 | 41164 | Irai Aparecida Assis/Lessana Quintão | Avenida Minas Gerais, SN - Cava Grande | 35185-000 | (31) 38442060 | 00:20:0e:10:4a:27 | Igor Roberto Jorge | 41166 | - | -
4289 | 4289 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | NOVA BELÉM | - | 41165 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MONIQUE SOUTO DE SOU | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 - CENTRO | 35298-000 | 33 32418008 // 33 32 | - | - | - | - | -
4288 | 4288 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | NOVA BELÉM | - | 41165 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/BRUNA KEILA MOREIRA | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 - POVOADO DE SANTO ANTONIO | 35298-000 | 33 32418001 // 33 32 | - | - | - | - | -
4287 | 4287 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | NOVA BELÉM | - | 41165 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MILENE DE OLIVEIRA S | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 - CENTRO | 35298-000 | 33 3241 8001 | - | - | - | - | -
4286 | 4286 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4286 | 41169 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 175 - Centro | 37960-000 | (35) 35351332 | 00:20:0E:10:49:C3 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41172 | - | -
4285 | 4285 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4285 | - | Rozaria Luciana Pessoni | Rua Francisco Guerrieri, 385 - Rosario | 37960-000 | (35) 35351259 | 00:20:0E:10:4F:7E | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41172 | - | -
4284 | 4284 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4284 | 41170 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 815 - Vila Nova | 37960-000 | (35) 35351305 | 00:20:0E:10:4C:5D | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41171 | - | -
4283 | 4283 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4283 | 41166 | Enfª Ariane Leonel Colombaroli | Francisco Campos 437 - centro | 37955-000 | 35 3534 1639 | 00:20:0e:10:4b:0c | Edcarlos dos Santos | 41180 | - | -
4282 | 4282 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4282 | 41166 | Enfª Mariani Torre | Wenceslau Brás 45 - centro | 37955-000 | 35 35341989 | 00:20:0e:10:4c:98 | Edcarlos dos Santos | 41186 | - | -
4281 | 4281 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4281 | 41166 | Efmº Walquiria Leonel Dias | Divino José Antônio, 464 - Jardim União | 37955-000 | 35 3534 2110 | 00:20:0E:10:4A:A5 | Ed Carlos | 41183 | - | -
4280 | 4280 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4280 | 41166 | Efmª Regiane Cristina Id | Avenida Expoita, 281 - Vale do Sol | 37955-000 | 35 3534 1792 | 00:20:0E:10:4F:88 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41180 | - | -
4279 | 4279 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4279 | 41166 | Efmª Marisa Marcomini | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 37955-000 | 35 3534 1394 | 00:20:0E:10:4C:96 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41183 | - | -
4278 | 4278 | 2012-08-28 | 41202 | Agendado | Lider | ITAMOGI | - | 41213 | Enfª Marisa marcomini | Rua Geraldo Meirelli Suzano 45 Bairro Vila Nova. | 37955-000 | 35 35341560/35341997 | - | - | - | 18/09/2012 10:52:25 Ivan Santos Endereço foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:08:37 Hernan Martins Alves Em contato no fone: (035) 9813-5068/ (035)9931-1000 com a coordenadora Valkiria dos PSF?s de Itamogi o endereço corr | -
4277 | 4277 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4277 | 41166 | LEOBERTO DUTRA SOARES | RUA 10 Nº 452 - centro | 38380-000 | 34-3266-3541 // 34-3 | 00:20:0e:10:5a:7b | Arnaldo Kleon de Almeida | 41208 | - | -
4276 | 4276 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4276 | 41162 | MERULANA DANTAS BORGES | RUA 1 Nº 300 - ALTAMIRA | 38380-000 | 34-3266-3540 | 00:20:0E:10:54:99 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41205 | - | -
4275 | 4275 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4275 | 41166 | RAQUEL LAIZA ROCHA | RUA 17 Nº 1.217 - IVETTI GUERREIRO DANIEL | 38380-000 | 34-3266-3539 | 00:20:0E:10:53:B6 | Arnaldo Kleon | - | - | -
4274c | 4274 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | CANÁPOLIS | - | 41166 | DAYSE AMÁLIA MOREIRA FERRO | RUA 10 Nº 874 - centro | 38380-000 | 34-3266-3537 | - | - | - | - | -
4272c | 4272 | 2012-08-28 | 41194 | Paralisado | Lider | BUENO BRANDÃO | - | - | Nair | RUA CORONEL RAMALHO,336 - centro | 37578-000 | 35- 3463.1154 | - | - | - | 24/09/2012 10:11:47 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | -
4271 | 4271 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | BUENO BRANDÃO | SES-BUAO-4271 | 41207 | Esther | RUA PADRE ZEFERINO,190 - centro | 37578-000 | 35- 3463-1323 | 00:20:0E:10:4A:BF | Fabio Passone | - | 24/09/2012 10:13:43 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | -
4293 | 4293 | 2012-08-28 | 41194 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4293 | 41164 | Jose Carlos Lima Junior | AV NECA FIRMINIANO 535 - MARCIOLANDIA | 37250-000 | 35-3861-1022 | 00:20:0E:10:4B:13 | Renato Bertolini de Oliveira | 41179 | - | -
4381 | 4381 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | MANHUMIRIM | - | 41197 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4382 | 4382 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | MANHUMIRIM | - | 41197 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4386 | 4386 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | MANHUMIRIM | - | 41197 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Fazenda Graciano ? Córrego Pirapitinga | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4383 | 4383 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | MANHUMIRIM | - | 41197 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Agripino Casqueiro, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4385 | 4385 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | MANHUMIRIM | - | 41197 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Galeria Santo Antonio, nº 41 | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4378 | 4378 | 2012-09-03 | 41201 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4378 | 41163 | Marilda Mendes Lucena | Rua D n°335 - Zona Rural | 39120-000 | 38 98149659 | 00:20:0E:10:4A:FB | Jedson Alves | 41211 | 18/09/2012 10:58:01 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 14:39:01 Hernan Martins Alves Mudou de endereço. Agora fica localizada na Rua D n°335 no mesmo Município. Pendência Ativação
4379 | 4379 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4379 | 41163 | Luiza Marilac da Silva | Pedro Pereira | 39120-000 | 38 35432218 | - | - | - | -
4384 | 4384 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | MANHUMIRIM | - | 41197 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4377 | 4377 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4377 | 41163 | Neliana Temponi de Lima | Praça da saudade - nº 9 | 39120-000 | 38 35431035 | 00:20:0E:10:52:46 | Antonio Gonçalves | 41165 | -
4376 | 4376 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4376 | 41163 | Lúcia Daniele de Oliveira | Rua dos Alves 258 | 39120-000 | 38 35432218 | 00:20:0E:10:4A:B4 | Antônio Gonçalves | 41165 | -
4375 | 4375 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4375 | 41163 | Ívida Aparecida da Silva | Rua Consuelo Falci nº | 39120-000 | 38 3543 1287 | 00:20:0E:10:4A:F7 | Antônio Gonçalves | 41166 | -
4374 | 4374 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | VARJÃO DE MINAS | - | 41197 | Fabiana Pereira Passos | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 38794-000 | 38 3567 5050 | - | - | - | -
4373 | 4373 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | VARJÃO DE MINAS | - | 41197 | Maria Lúcia Brandão | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 | 38794-000 | 38 3567 5007 | - | - | - | -
4371 | 4371 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4371 | 41186 | CRISTIANE SULAZARRA LEONEL | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº | 38400-00 | 34-3281-0030 | 00:20:0E:10:4A:FB | - | 41211 | -
4372 | 4372 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4372 | 41186 | ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 38430-000 | 34-3281-0031 | - | - | - | -
4370 | 4370 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4370 | 41186 | POLYANA LOPES MOURA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 38430-000 | 34-3281-0032 | - | - | - | -
4369 | 4369 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | TUPACIGUARA | - | 41186 | JOSIANE BERNARDES GOMES | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 124 | 38430-000 | 34-3281-0033 | - | - | - | -
4368 | 4368 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4368 | 41186 | PAULA CARDOSO EUQUERES | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 38430-000 | 34-3281-0029 | 00:20:0E:10:4A:5A | Valter de Souza Junior | - | -
4367 | 4367 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | SOLEDADE DE MINAS | - | 41204 | Lúcio Antônio Alves | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 | 37478-000 | (35)3333-1125 | - | - | - | -
4362 | 4362 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-4362 | 41163 | KETELY ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 | 37370-000 | (35) 33231388 | 00:20:0E:10:4C:32 | Leonardo Batista | 41166 | -
4366 | 4366 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | SOBRÁLIA | - | 41204 | IVANY GOMES DE OLIVEIRA DIAS | PRAÇA DA MARTIZ, S/N | 35145-000 | (33)3232-2076 | - | - | - | -
4365 | 4365 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | SOBRÁLIA | - | 41204 | ALINY SONELLY CAZASSA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 | 35145-000 | (33)88194825 | - | - | - | -
4342 | 4342 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | - | 41197 | Geralda Vieira | Rua: Lino Pereira S/N - centro | 39725-000 | 33 3297-12-57 | - | - | - | -
4341 | 4341 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | RIO ACIMA | SES-RIMA-4341 | 41166 | Alexandre A. dos Anjos | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N - Jatobá | 34300-000 | 31) 9616-3908 | 00:20:0e:10:4f:4a | - | 41171 | -
4364 | 4364 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SENHORA DO PORTO | - | 41204 | Maria de Fátima de Morais Paiva | Rua São Geraldo Nº 12, bairro São José do Jacaré | 39745-000 | (33) 3424 2073 | - | - | - | -
4340 | 4340 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | RIO ACIMA | SES-RIMA-4340 | 41171 | Alexandre A. dos Anjos | Rua Jose Ribeiro, 27 - centro | 34300-000 | (31) 9616-3908 | 00:20:0e:10:52:6c | André da Silva Brás | 41172 | -
4363 | 4363 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SENHORA DO PORTO | - | 41204 | Rosimar Aparecida Moreira | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | 39745-000 | (33) 3424 1251 | - | - | - | -
4336 | 4336 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | PRATÁPOLIS | - | 41197 | Debora Aparecida do Nascimento /Lucimar | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 37970-000 | 35-9976-0664 | - | - | - | -
4335 | 4335 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4335 | 41197 | Lais Oliveira Rodrigues | Rua Capitão Leopoldo s/n - Centro | 37970-000 | 35-9923-0539 | 00:20:0e:10:54:6d | Leonardo Batista de Araujo Silva | 41208 | -
4360 | 4360 | 2012-09-05 | 41202 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-4360 | 41164 | ANDRÉA DE FÁTIMA PEREIRA | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150, Rosário | 37370-000 | (35) 33231682 | 00:20:0e:10:4c:34 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 41170 | -
4334 | 4334 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4334 | 41197 | Debora Aparecida do Nascimento | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 37970-000 | 35-9976-0664 | 00:20:0E:10:4C:54 | Jair de Oliveira | 41201 | -
4333 | 4333 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4333 | 41197 | Mayra Silva Barro Bastos | Rua Padre Licinio 304 - centro | 37970-000 | 35-3533-1415 | 00:20:0E:10:52:BE | Jair de Oliveira | 41200 | -
4332 | 4332 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4332 | 41192 | Bruna Maria Betoni | Rua Antonio Primo da Silva 22 - Santa Bárbara | 37970-000 | 35-9879-4052 | 00:20:0E:10:51:C1 | Leonardo Bastista de Araujo Silva | 41193 | -
4361 | 4361 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | - | 41204 | FLÁVIA RENATA PEREIRA | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63,TIJUCO | 37370-000 | (35) 33231655 | - | - | - | -
4326 | 4326 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | POÇO FUNDO | - | 41204 | Enf. Fernanda Gonçalves Ferreira/ Enf. Andréa | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 - Nova Gimirim | 37757-000 | (35) 3283-2344 | - | - | - | -
4359 | 4359 | 2012-09-05 | 41202 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | SES-SATA-4359 | 41197 | Mario Gustavo | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | 37567-000 | (35)3453-1243 | 00:20:0E:10:4C:72 | Fabio Passoni | 41205 | -
4325 | 4325 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | POÇO FUNDO | - | 41204 | Enf. Karine Pereira da Silva/Enf. Andréa de F | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | 37758-000 | (35) 3283-4090 | - | - | - | -
4331 | 4331 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4331 | 41204 | Maria de Fátima Fernandes de Lima | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1724 | 00:20:0e:10:55:2d | Fabio Passone | - | -
4358 | 4358 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | - | 41197 | ANA ELIZA MOTA | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48,CRUZEIRO | 37510-000 | 35-36451233 | - | - | - | -
4317 | 4317 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | SANTA BÁRBARA | - | 41204 | PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 | 37508-000 | (35)3644-2011 | - | - | - | -
4324 | 4324 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | POÇO FUNDO | - | 41204 | Enf. Laís Romanelli de Oliveira Elias/Enf. An | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | 37757-000 | (35) 3283-2649 | - | - | - | -
4315 | 4315 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | PIRANGUINHO | - | 41204 | CECILIA APARECIDA RIBEIRO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 - SANTA EFIGENIA | 37508-000 | (35) 3644-1225 | - | - | - | -
4322 | 4322 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4322 | 41204 | Enf. Denise Nogueira Luz Pereira | Rua Dois Abril, 305 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1813 | 00:20:0e:10:4b:0b | Fábio Passone | 0000-00-00 | -
4329 | 4329 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4329 | 41204 | Enf. Edicelma Gleisiane Ramos Caliare/ Enf. A | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1640 | 00:20:0e:10:55:1c | Fábio Passone | 0000-00-00 | -
4306 | 4306 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | PARAGUAÇU | - | 41197 | Eliana Leite Rodrigues | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | 37120-000 | (35)3267-5902 | - | - | - | -
4357 | 4357 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | 41197 | Ana Carolina de Faria/Sheila Adriana Barbos | Comunidade Rural Campo Alegre, Zona Rural | 35516-000 | (37)99054440 | - | - | - | -
4305 | 4305 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | PARAGUAÇU | - | 41197 | Weverton Brandão | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | 37120-000 | (35)3267-4055 | - | - | - | -
4328 | 4328 | 2012-09-03 | 41200 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4328 | 41204 | Enf. Guilherme Tavares de Oliveira/ Enf. Andr | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | 37757-000 | (35) 3283-2169 | 00:20:0e:10:55:59 | Fábio Passone | 41211 | -
4356 | 4356 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | 41197 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | - | - | - | -
4320 | 4320 | 2012-09-03 | 41207 | A agendar | Lider | PIRAPETINGA | - | - | LUCIANO CONSTANTE MARQUES DAS GRAÇAS | RUA DIRCEU OLIVEIRA MATIAS, SN - COLINA DO SOL | 36730-000 | 32-3465-1564/1418 | - | - | - | 23/10/2012 10:20:29 Ivan Santos CONTATO ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:29:10 Hernan Martins Alves Tentei contato por diversas vezes em dias seguidos mas não atende. Pendência Ativação
4319 | 4319 | 2012-09-03 | 41207 | Agendado | Lider | PIRAPETINGA | - | 41236 | ENOGALITHON DE ABREU ARRUDA | RUA ANTONIO MATIAS PROXIMO A RUA JOSE LAMARCA - BRASILINHA | 36730-000 | 32- 3465-1418/3100 | - | - | - | 23/10/2012 10:05:13 Ivan Santos Número para contato atualizado,entrar em contato com A SR janaina no n:032/9806-4502. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:38:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível c
4339 | 4339 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Vodanet | RAPOSOS | - | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | 34400-000 | (31)3543-1599 | - | - | - | -
4355 | 4355 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | 41197 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Quilombo do Gaia,Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | - | - | - | -
4338 | 4338 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Vodanet | RAPOSOS | - | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | 34400-000 | (31)3543-1599 | - | - | - | -
4337 | 4337 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Vodanet | RAPOSOS | - | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rodovia MG 030, 163 - Agua Limpa | 34400-000 | (31)3543-1599 | - | - | - | -
4354 | 4354 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | 41197 | Sheila Adriana Barbosa/Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | - | - | - | -
4353 | 4353 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | 41197 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Cima, Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | - | - | - | -
4352 | 4352 | 2012-09-05 | 41204 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | 41213 | Ana carolina Silva de Assis | Rua Tópazio nº 943 - Bela Vista | 35516-000 | (37)3234-2339 | - | - | - | 17/10/2012 08:25:56 Ivan Santos Endereço Atualizado(Rua tópazio N:943 Bairro Bela Vista) Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:19:44 Hernan Martins Alves Endereço correto é BELA VISTA n°963 Pendência Ativação
4351 | 4351 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | 41197 | Aline Fernanda Araújo | Rua São Paulo nº569, São Francisco | 35516-000 | (37)3234-1844 | - | - | - | -
4350 | 4350 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | 41197 | Mariana Karine Zaramela | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473, Centro | 35516-000 | (37)3234-2372 | - | - | - | -
4349 | 4349 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GERALDO | - | 41204 | Georgette Vital Samarino/Marcos Antônio | Travessa Clemente Bastos, s/n, Centro | 36530-000 | (32) 3556 1120 | - | - | - | -
4348 | 4348 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SÃO GERALDO | - | 41204 | Edmílson Santos Carvalho/Fabiana de Souza Lad | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | 36530-000 | (32) 8442 6164 | - | - | - | -
4347c | 4347 | 2012-09-05 | 41202 | Paralisado | Lider | SÃO GERALDO | - | - | Amanda Moreira de Barros/Felício Rodrigues Si | Praça Raul Soares, 41 ,Centro | 36530-000 | (32) 3556 1165 | - | - | - | 15/10/2012 11:22:32 Hernan Martins Alves Alves A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. Pendência Ativação
4346 | 4346 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SANTANA DOS MONTES | - | 41197 | Luiz Augusto Assis | Praça São José s/n, Joselandia | 36435-000 | (31)84696463 | - | - | - | -
4345 | 4345 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SANTANA DOS MONTES | - | 41197 | Milton Soares | Ladeira Américo Leão, 20,Centro | 36430-000 | (31)37261331 | - | - | - | -
4344 | 4344 | 2012-09-05 | 41202 | Agendado | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | - | 41197 | Fatima | Rua Monsenhor Domingos, Centro | 39725-000 | 33 3297-12-11 | - | - | - | -
4304 | 4304 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | PARAGUAÇU | - | 41197 | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 - Bela Vista | 37120-000 | (35)3267-3779 | - | - | - | -
4303 | 4303 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | PARAGUAÇU | - | 41197 | Gisele Sabrina | Av. Dom Bosco, 359 - Centro | 37120-000 | (35)3267-3459 | - | - | - | -
4302 | 4302 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | PARAGUAÇU | - | 41197 | Eliza Márcia Dias Sepini | Rua José Caproni de Morais, 15 - Colina São Marcos | 37120-000 | (35)3267-3549 | - | - | - | -
4307 | 4307 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | PASSABÉM | - | 41204 | Roselaine de Almeida Leite Lourenço | RUA DAS PALMEIRAS N 14 - CENTRO | 35810-000 | 38361302 | - | - | - | -
4297 | 4297 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | ARCEBURGO | - | 41197 | Luciana Ribeiro da Costa Cili | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 - Centro | 37820-000 | (35) 3556-2067 | - | - | - | -
4298 | 4298 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | ARCEBURGO | - | 41197 | Rosemarcia Oliveira | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 - Centro | 37820-000 | (35) 35561702 | - | - | - | -
4299 | 4299 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | ARCEBURGO | - | 41197 | Bruno Marques Duarte | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | 37820-000 | (35) 3556-2499 | - | - | - | -
4300 | 4300 | 2012-09-03 | 41200 | Agendado | Lider | ARCEBURGO | - | 41197 | Ana Paula Barbosa Duarte | rua São João da Fortaleza, s/n - Vila Nova | 37820-000 | (35) 3556-2142 | - | - | - | -
4290 | 4290 | 2012-09-05 | 41202 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4290 | 41179 | Jose Carlos Lima Junior | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38, CENTRO | 37250-000 | 35-3861-3502 | 00:20:0E:10:4B:06 | Renato Ertoline | 41180 | -
4301 | 4301 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | ARCEBURGO | - | - | Anabel Demarque Leandro | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52, Centro | 37820-000 | (35) 3556-1222 | - | - | - | -
4291 | 4291 | 2012-09-05 | 41202 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4291 | 41180 | Jose Carlos Lima Junior | RUA JOAO PEREIRA NETO 574,SALGADO FILHO | 37250-000 | 35-3861-3726 | 00:20:0e:10:4b:01 | Renato Bertoline | 41180 | -
4292 | 4292 | 2012-09-05 | 41202 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4292 | 41178 | Jose Carlos Lima Junior | RUA ALFREDO UNES N°15,VILA MENEZES | 37250-000 | 35-3861-3726 | 00:20:0e:10:4a:cd | Renato Bertoline de Oliveira | 41179 | -
3136c | 3136 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | - | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625,Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | - | - | - | -
3118c | 3118 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | GUARANI | - | - | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, CAXIAS | 36160-000 | (32) 3575-2870 | - | - | - | -
3127c | 3127 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | - | - | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97, Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | - | - | - | -
4443 | 4443 | 2012-09-11 | 41208 | Agendado | Lider | COROMANDEL | - | 41170 | CARLA DE SOUZA PORTO | AV - JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA S/N | 38550-000 | 34 3841 3786 | - | - | - | -
4439 | 4439 | 2012-09-11 | 41208 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4439 | 41170 | PATRICIA APARECIDA SILVA | RUA- JOSÉ MACHADO Nº 60 | 38550-000 | 34 3841 3785 | 00:20:0e:10:4c:68 | Victor Hugo Fonseca | 41187 | -
4437 | 4437 | 2012-09-11 | 41216 | Agendado | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | 41213 | Lucimar dos Santos Pereira | Praça da Matriz S/N.º | 35123-000 | 33 8848-7586 | - | - | - | 03/10/2012 09:34:34 Ivan Santos Entrar em contato com sr,Lucimar n:33/8848-7586 Pendência Ativação Resolvida OS4437 esta com o endereço Praça da Matriz S/N.º . Mas segundo a funcionaria Leiliane no fone: 33 3231-9530 não há unidade nesse end
4436 | 4436 | 2012-09-11 | 41208 | Agendado | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | 41173 | Lucimar dos Santos Pereira | Fernando Rosa de Farias, 349 | 35123-000 | 33 3231 9824 | - | - | - | -
4434 | 4434 | 2012-09-11 | 41208 | Agendado | Lider | CAMANDUCAIA | - | 41170 | Loydi Sara Santos Araújo | Rua: Angelo Caetano dos Santos, n°505 | 37650-000 | (35)34331004 | - | - | - | -
4435 | 4435 | 2012-09-11 | 41208 | Agendado | Lider | CAMANDUCAIA | - | 41170 | Josiane Moura | Rua: Da Baixada s/n | 37650-000 | (35)34381682 | - | - | - | -
4433 | 4433 | 2012-09-11 | 41208 | Agendado | Lider | CAMANDUCAIA | - | 41170 | Lúcia Maria de Souza Guimarães | Av: Genésio Vargas, n° 222 | 37650-000 | (35)34333666 | - | - | - | -
4432 | 4432 | 2012-09-11 | 41208 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-4432 | 41172 | Edméia | Rua Antonio Henriques de Oliveira 94 | 35770-000 | 3137146341 | 00:20:0e:10:4c:9d | Jedison Alves | 41193 | -
4413 | 4413 | 2012-09-11 | 41208 | Agendado | Lider | ALTO CAPARAÓ | - | 41186 | Audenice/ João | Av. Pico da Bandeira 1.199 | 36979-000 | 32-3747-2189 | - | - | - | -
4417 | 4417 | 2012-09-11 | 41222 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Denise Ramos | AV. MARIA ABADIA DA COSTA, N. º 422 | 38441-128 | 34-3690-3004 | - | - | - | 09/10/2012 14:56:26 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4426 | 4426 | 2012-09-11 | 41222 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Viviane Karina Campos Tormim | R. JAIR AGAIR ROSA N. º 183 | 38440-000 | 34-3690-3230 | - | - | - | 09/10/2012 14:57:09 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4416 | 4416 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Ga briela Paula de Oliveira Neri | R. DIOGO VELOSO NAVES N. º 90, AMANHECE | 38440-000 | 34-3243-1218 | - | - | - | 09/10/2012 14:56:37 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4419 | 4419 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Ana Paula Ribeiro | AV. DO CONTORNO N. º 2240, GUTIERREZ | 38441-108 | 34-3690-3088 | - | - | - | 09/10/2012 14:55:57 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4415 | 4415 | 2012-09-13 | 41217 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41172 | Dayane Lopes de Almeida | AVENIDA BATALHÃO MAUA, BAIRRO MARIA EUGÊNIA | 38440-210 | 34-3690-3159 | - | - | - | 09/10/2012 14:28:06 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:04 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação
4431 | 4431 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Celso Ricardo | PRAÇA JOSÉ RODRIGUES ALVES N. º , CENTRO | 38440-000 | 34-3690-3023 | - | - | - | 09/10/2012 14:55:42 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4427 | 4427 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Daniela Betania dos Santos | R. COROMANDEL, BAIRRO AMORIM | 38446-144 | 34-3690-3018 | - | - | - | 09/10/2012 14:55:24 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4430 | 4430 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Gabriela Dionisio e Alessandra | R. DA PAZ N. º 05, SANTA HELENA | 38440-246 | 34-3690-3011 | - | - | - | 09/10/2012 14:55:01 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4429 | 4429 | 2012-09-13 | 41229 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Marina Lopes Gontiko de Melo | R. AUGUSTO CARPANEDA 700, INDEPENDÊNCIA | 38440-000 | 34-3690-3042 | - | - | - | 23/10/2012 10:30:04 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 09:59:03 Hernan Martins Alves Segundo Silvia da secretaria no fone: 34 3690-3048 Trata-se de um ESF (Especificação Saúde da Família) n° 770, favor atualizar
4428 | 4428 | 2012-09-13 | 41217 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41172 | Cassia de Abreu Andrade | PRAÇA SANTO AGOSTINHO, BAIRRO GOÍAS | 38440-000 | 34-3690-3002 | - | - | - | 09/10/2012 14:28:32 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:29 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação
4418 | 4418 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Anicesia Cecilia Gotardi Ludovino | PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK S/N, BRASILIA | 38441-128 | 34-3241-0542 | - | - | - | 09/10/2012 14:54:31 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4425 | 4425 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Rodrigo Alves Garcia | AV. DAS PALMEIRAS N. º 60, SÃO SEBASTIÃO | 38443-112 | 34-3690-3022 | - | - | - | 09/10/2012 14:54:18 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4424 | 4424 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Naura Liane Pereira | AV. CORNELIA RODRIGUES DA CUNHA N. º 851, SANTIAGO | 38444-284 | 34-3690-3219 | - | - | - | 09/10/2012 14:37:21 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4423 | 4423 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Cilene Fernandes Machado | R. MIGUEL ASSAD DEBS N. º 151 - SANTA TEREZINHA | 38444-284 | 34-3690-3019 | - | - | - | 09/10/2012 14:36:39 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4422 | 4422 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Divina Rodrigues Santana Braga | PRAÇA ABTÔNIO MARCELINO DIAS, PARAÍSO | 38445-011 | 34-3690-3007 | - | - | - | 09/10/2012 14:34:44 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4421 | 4421 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Ana Luiza Ferreira Lemos de Paiva | R. OTACILIO PINTO DE OLIVEIRA N. º 650, NOVO HORIZONTE | 38446-278 | 34-3690-3122 | - | - | - | 09/10/2012 14:34:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4420 | 4420 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41213 | Doriluce Martins Oliveira | R. TUPACIGUARA N. º 355, MIRANDA | 38444-254 | 34-3242-4731 | - | - | - | 09/10/2012 14:33:43 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata.
4414 | 4414 | 2012-09-13 | 41217 | Agendado | Lider | ARAGUARI | - | 41172 | Eliane Martins Ferreira Abdias Dias | SEBASTIAO NAVES N. º 555 E PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO S/N, CENTRO | 38440-000 | 34-3690-3026 | - | - | - | 09/10/2012 14:33:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:05:40 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação
4412c | 4412 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4412 | 41170 | Regis Tomas Santos | Av. Benedito Teodoro da Silva, Centro | 38540-000 | (34) 38471224 | - | - | - | -
4411 | 4411 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4411 | 41170 | Lidia Ferreira da Fonseca | Rua Quincas Rodrigues 270, Alto Abadiense | 38540-000 | (34) 38471850 | 00:20:0e:10:52:74 | Jair de Oliveira | 41198 | -
4410 | 4410 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4410 | 41187 | Deise Nara Marques | Rua Dr. Calil Porto , 140, Centro | 38540-000 | (34) 38471569 | - | - | - | -
4403 | 4403 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | CONCEIÇÃO DO PARÁ | - | 41169 | SOYANARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | RUA VENERO CAETANO, 66 AO LADO DA IGREJA, Centro | 35668-000 | (37)3276-1137/1236 | - | - | - | -
4402 | 4402 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4402 | 41169 | RODRIGO PEREIRA ALVARENGA | RUA JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 97, PALESTINA | 37260-000 | (35)3864-1389/7246/7 | - | - | - | -
4401 | 4401 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | VARGEM BONITA | - | 41169 | Rosana Faria Silva | Av. São Paulo, 450 , Centro | 37922-000 | (37) 3435-1102 | - | - | - | -
4398 | 4398 | 2012-09-13 | 41210 | A agendar | Lider | RIBEIRÃO DAS NEVES | - | - | Patrícia Alves de Souza | Rua Vinte e Nove, nº 55, Pedra Branca | 33925-140 | 31 3627-3901 | - | - | - | -
4397 | 4397 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | - | 41172 | VÂNIA MÁRCIA PINTO | PRAÇA FRANCISCO LUIZ PINTO MOREIRA, CENTRO | 35388-000 | (31) 38725093 | - | - | - | -
4396 | 4396 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4396 | 41169 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Silvestre Francisco de Oliveira / João honorio SN, Centro | 35622-000 | 37 99313152 | 00:20:0E:10:52:D9 | Igor Roberto Jorge | 41200 | -
4393 | 4393 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4393 | 41169 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 442, Centro | 35622-000 | 38 99313152 | 00:20:0e:10:51:c9 | Igor Roberto | 41205 | -
4395 | 4395 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | PAINEIRAS | - | 41169 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Braz Lourenço 275, Centro | 35622-000 | 37 99313152 | - | - | - | -
4394 | 4394 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | PAINEIRAS | - | 41169 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Lourenço Bertoldo SN, Zona Rural | 35622-000 | 39 99313152 | - | - | - | -
4392 | 4392 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4392 | 41169 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 446, Centro | 35622-00 | 37 99313152 | 00:20:0E:10:4A:A0 | Igor Roberto Jorge | 41200 | -
4391 | 4391 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | SES-FEOS-4391 | 41170 | Rôse Santos Souza | Rua do Campo S/N, Zona Rural | 39180-000 | 38-3523-1066 | 00:20:0e:10:4c:b2 | Victor Hugo Fonseca | 41178 | -
4390 | 4390 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | SES-FEOS-4390 | 41170 | Rôse Santos Souza | Rua Antônio Jorge,18, Centro | 39180-000 | 38-3523-1213 | 00:20:0e:10:4c:b8 | Victor Hugo Fonseca | 41177 | -
4389 | 4389 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | CAPETINGA | - | 41170 | Bianca Campos Florindo | Rua Cel. Chico Júlio, 469, Centro | 37993-000 | 35 3543 1690 | - | - | - | -
4388 | 4388 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | CAPETINGA | - | 41170 | Darci Aparecida Rocha | Chacara Bela Vista s/n.º, Zona Rural | 37993-000 | 35 3543 1273 | - | - | - | -
4387 | 4387 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | CAPETINGA | - | 41170 | Juliana Paim Carvalho | Rua dona Nene, 157, Centro | 37993-000 | 35 3543 1400 | - | - | - | -
4380 | 4380 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | MANHUMIRIM | - | 41170 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, nº 09, Centro | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4475 | 4475 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41170 | Sheila Cristina | RUA RAIMUNDO BENÍCIO,77 | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4474 | 4474 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41170 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE BORGES | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4473 | 4473 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41197 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4467 | 4467 | 2012-09-13 | 41210 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | Elaine Fagundes | RUA JOSÉ DOMINGOS, 340 | 35935-000 | 3833-5470 | - | - | - | -
4465 | 4465 | 2012-09-13 | 41210 | A agendar | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | - | - | JULIANE MOTA DA CRUZ | R. HERMINIO FERREIRA NEVES, S/N | 39874-000 | 033-88024407 | - | - | - | -
3321 | 3321 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | FREI INOCÊNCIO | - | 41172 | Helmer Lorran de Oliveira Cordeiro | Rua sebastiana Alves de Souza, s/n | 35112-000 | 33 3284-2558 | - | - | - | -
4455 | 4455 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4455 | 41178 | Gustavo Vasconcelos Tannús | Av. Tiradentes s/n | 38420-000 | 34-3283-0525 | 00:20:0e:10:4a:9b | Arnaldo Kleon de Almeida | 41205 | -
4456 | 4456 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4456 | 41178 | Taiz Paes Leme Alvim Borges | Rua Olavo Bilac,20 | 38420-000 | 34-3283-3131 | 00:20:0E:10:4C:4D | Arnaldo Kleon | 41198 | -
4454 | 4454 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4454 | 41178 | Ana Livia Bitencourt Parreira | Praça Inconfidência,62 | 38420-000 | 34-3283-0539 | 00:20:0e:10:4a:6d | Arnaldo Kleon de Almeida | 41205 | -
4453 | 4453 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4453 | 41178 | Angelita Ferreira da Silva | Rua Marciano Salviano da Costa,22 | 38420-000 | 34-3283-0527 | 00:20:0e:10:4c:d6 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41205 | -
4452 | 4452 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4452 | 41178 | Ana Elisa Pereira Taveira | Av. Da Saudade,17 | 38420-000 | 34-3283-0531 | 00:20:0e:10:4a:69 | Arnaldo Kleom de Almeida | 41198 | -
4451 | 4451 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4451 | 41178 | Antoniella Vieira de Medeiros | Rua Samambaias,72 | 38420-000 | 34-3283-0533 | 00:20:0E:10:4A:65 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41193 | -
4450 | 4450 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4450 | 41178 | José Gonçalves Domingues Neto | Rua Luís Bianchi,35 | 38420-000 | 34-3283-0532 | 00:20:0E:10:4C:60 | Arnaldo Kleon de Almeida | 41198 | -
4449 | 4449 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | GURINHATÃ | - | 41213 | Dinovan Severino Alves | RUA CORNELIO ANTONIO PEREIRA, 104 | 38310-000 | (34) 3264-1019 | - | - | - | -
4448c | 4448 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | GURINHATÃ | - | 41172 | Jussara Queiroz Souza Oliveira | AVENIDA ADELINO CARVALHO DE AZAMBUJA, 25 | 38310-000 | (34) 3264-1012 | - | - | - | -
4447 | 4447 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | GRUPIARA | - | 41173 | Joana Pereira de Oliveira | Rua maria Nunes da Silva n. 01 | 38470-000 | 34-3844-1378 | - | - | - | -
4444 | 4444 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | DOM JOAQUIM | - | 41172 | Thiago Martins Magalhaes Almeida | Rua Bandeirinha | 35865-000 | 31-38661131 | - | - | - | -
4438 | 4438 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | 41173 | Lucimar dos Santos Pereira | Avenida Levindo Dias, 05 | 35123-000 | 33 3231 9530 | - | - | - | -
4446 | 4446 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | FRANCISCÓPOLIS | - | 41172 | RENATA ALVES DE SOUZA | RUA SÃO FRANCISCO Nº59 | 39695-000 | 33)3514-8220 | - | - | - | -
4440 | 4440 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4440 | 41172 | HELEN SOARES COUTINHO | AV MUNICIPAL Nº 224 | 38550-000 | 34 3841 3783 | 00:20:0E:10:4A:FE | Victor Hugo Fonseca | 41187 | -
4442 | 4442 | 2012-09-13 | 41210 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4442 | 41172 | FLÁVIA FERREIRA SANTOS | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 1035 | 38550-000 | 34 3841 3781 | 00:20:0e:10:4c:82 | Victor Hugo Fonseca | 41191 | -
4441 | 4441 | 2012-09-13 | 41224 | Agendado | Lider | COROMANDEL | - | 41172 | HELAINE APARECIDA F. NUNES | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454 - Piteiras - Centro | 38550-000 | 34 3841 3784 | - | - | - | 09/10/2012 10:11:41 Ivan Santos Endereço confirmado RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454. Pendência Ativação Resolvida A OS4441 está com o endereço da prefeitura, o endereço correto a ser instalado é Avenida Espírito Santo 96 ? Centro.
4464 | 4464 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | RIO PIRACICABA | - | 41172 | Josiane Maria Fraga | Praça Moacir Bruzzi, 40 | 35940-000 | 31 3854 1766 | - | - | - | -
4463 | 4463 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | RIO PIRACICABA | - | 41172 | Josiane Maria fraga | Rua Vicentina Machado, 1 | 35940-000 | 31 3854 1766 | - | - | - | -
4462 | 4462 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | RIO PIRACICABA | - | 41172 | Josiane Maria Fraga | Avenida José Maria de Andrade, 1 | 35940-000 | 31 38541766 | - | - | - | -
4461 | 4461 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | RIO PIRACICABA | - | 41172 | Josiane Maria Fraga | Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, 163 | 35940-000 | 31 38541766 | - | - | - | -
4460 | 4460 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | RIO PIRACICABA | - | 41172 | Josiane Maria Fraga | Praça Leão XIII, 10 | 35940-000 | 31 3854 1766 | - | - | - | -
4459 | 4459 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | RIO PIRACICABA | - | 41172 | Josiane Maria Fraga | Avenida Dom Joaquim Silvério, 210 | 35940-000 | 31 3854 1766 | - | - | - | -
4445 | 4445 | 2012-09-13 | 41210 | Agendado | Lider | DOURADOQUARA | - | 41173 | Alex Junior Duarte | Rua Getulio Vargas, nº 99 | 38530-000 | 34 3846-1228 | - | - | - | -
4466 | 4466 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Agendado | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | - | 41172 | CLÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | R. JOSE CARDOSO, S/N - CENTRO | 39874-000 | 033-36268070 | - | - | - | -
4468 | 4468 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41197 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4469 | 4469 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41197 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4470 | 4470 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41197 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4471 | 4471 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41197 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE JURUBEBA | 35935-000 | 38335694 | - | - | - | -
4472 | 4472 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41197 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE TIMIRIM | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4477 | 4477 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41197 | Sheila Cristina | RUA JANUÁRIA, 567 | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4478 | 4478 | 2012-09-18 | 41215 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | Sheila Cristina | COMUNIDADE DO UMA | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4479 | 4479 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41197 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PACAS | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4480 | 4480 | 2012-09-18 | 41215 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4481 | 4481 | 2012-09-18 | 41215 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL II | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4482 | 4482 | 2012-09-18 | 41215 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4483 | 4483 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | - | 41197 | PATRICIA BANDEIRA LIMA ROCHA | RUA PRINCIPAL, 21 | 39540-000 | (38) 99913737 | - | - | - | -
4484 | 4484 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | - | 41197 | MIRTES AUGUSTA OLIVEIRA ROCHA | RUA IRINEU MENDES MOUTINHO, Nº 126 | 39540-000 | (38) 9977-0679 | - | - | - | -
4485 | 4485 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | - | 41197 | CRISTIANA LIMA CARVALHO | RUA MATO GROSSO, SN | 39540-000 | (38)9974-2551 | - | - | - | -
4486 | 4486 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | - | 41197 | NEIDE FIRMO | LOCALIDADE DE BARRINHA | 39540-000 | (38) 9819-1696 | - | - | - | -
4487 | 4487 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | - | 41197 | NAYANE CRISTINA CRUZ FARIA | LOCALIDADE DE BOA SORTE | 39540-000 | (38) 9904-6285 | - | - | - | -
4488 | 4488 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | - | 41197 | CRISLEANNE MENDES DE OLIVEIRA | LOCALIDADE DE SÃO TIAGO | 39540-000 | (38) 9990-0616 | - | - | - | -
4489 | 4489 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | - | 41197 | JUSSILENE DE CASSIA FERREIRA DA MOTA | LOCALIDADE DE SÃO JOÃO VELHO | 39540-000 | (38) 9942-8274 | - | - | - | -
4490 | 4490 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | - | 41197 | JARLENE ROCHA FERRAZ | LOCALIDADE DE MANDACARU | 39540-000 | (38) 9870-0670 | - | - | - | -
4492 | 4492 | 2012-09-18 | 41217 | A agendar | Lider | AIMORÉS | - | - | DANILO SALOMÃO NICOLI | AV. RAUL SOARES - CENTRO | 35200-000 | (33)3267-1900 | - | - | - | 24/10/2012 08:28:54 Ivan Santos Atualizado,33/3267-1900 ramal 226/206. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:36:02 Hernan Martins Alves Fone impossibilitado de receber chamadas ou não existe. Pendência Ativação
4493 | 4493 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | ALAGOA | - | 41204 | FÁBIO OLIVEIRA DINIZ | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA S/nº | 37458-000 | (35)3366-1449 | - | - | - | -
4494 | 4494 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | ALFREDO VASCONCELOS | - | 41204 | FRANCIELE ZANETI CAMPOS | RUA RIBEIRO MENDES, 11 | 36272-000 | (32)3367-1237 | - | - | - | -
4495 | 4495 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | ARACITABA | - | 41178 | GUILHERME CABRAL GONÇALVES | RUA SÉRGIO CARVALHO AMARAL, 01 - CENTRO | 36255-000 | (32)3256-1291 | - | - | - | -
4496 | 4496 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | ARAPORÃ | - | 41180 | ANA LUISA FONTOURA | AVENIDA PRINCIPAL, nº 39 | 38435-000 | (34)3284-9549 | - | - | - | -
4497 | 4497 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | ARGIRITA | - | 41179 | JOSE FRANCISCO KIKO MONTES PEREIRA | RUA DO ROSÁRIO, S/N, CENTRO | 25710-000 | (32)3445-1188/1277 | - | - | - | -
4498 | 4498 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | ARICANDUVA | - | 41178 | KELLY DO ROSÁRIO SILVA | AVENIDA BRASIL S/N | 39678-000 | (33)3515-9089 | - | - | - | -
4499 | 4499 | 2012-09-18 | 41215 | Aceito | Lider | AUGUSTO DE LIMA | SES-AUMA-4499 | 41178 | ADSON RODRIGUES BOTELHO | PRAÇA PREFEITO JOÃO CAETANO, 418 | 39220-000 | (38)3758-1210 | 00:20:0E:10:49:D3 | Jedson Alves | 41193 | -
4500 | 4500 | 2012-09-18 | 41215 | A agendar | Lider | BELO VALE | - | - | ANA CAROLINE VIEIRA REZENDE | RUA PADRE JACINTO nº 21 | 35473-000 | (31)3734-1414 | - | - | - | -
4501 | 4501 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CAMACHO | - | 41204 | VALQUIRIA KARINE LIMA | AV. ITAPECERICA, nº 146 | 35555-000 | (37)3343-1294 | - | - | - | -
4502 | 4502 | 2012-09-18 | 41216 | Agendado | Lider | CAMBUÍ | - | 41213 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA/ MARIA CRISTINA NAS | Olimpio Ernesto da Silva N/487 - Vila Ns Senhora Aparecida | 37600-000 | (35)3431-9532 | - | - | - | 11/10/2012 14:05:00 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:49:12 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação
4503 | 4503 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CAMPANHA | - | 41180 | HENRIQUE DE SAGRES MALA | RUA DOUTOR BRANDAO nº 313 | 37400-000 | (35)3261-1190 | - | - | - | -
4504 | 4504 | 2012-09-18 | 41215 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4504 | 41180 | PAULA CRISTINA FARIA MATEUS | RUA MARIA RITA FRANCO nº 465 | 38970-000 | (37)3426-9192 | 00:20:0E:10:4F:AB | Victor Hugo Fonseca | 41187 | -
4505 | 4505 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CANAÃ | - | 41178 | AMANDA LELIS RODRIGUES | AV, PEDRO DIAS LOPES , S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 36592-000 | 36592-000 | (31)3892-1172 | - | - | - | -
4506 | 4506 | 2012-09-18 | 41215 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4506 | 41178 | JANE MÁRCIA SANTOS SILVA | RUA 12 nº 513 | 38380-000 | (34)3266-3528 | 00:20:0e:10:54:8e | Arnaldo Kleon de Almeida | 41206 | -
4507 | 4507 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CAPELA NOVA | - | 41178 | CHARLES LOPES MOREIRA | RUA VIGARIO FERREIRA S/N | 36290-000 | (31)3727-1106 | - | - | - | -
4508 | 4508 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CARANAÍBA | - | 41178 | Isabela Marteleto Teixeira | RUA: SANTA TEREZINHA, nº 200 | 36428-000 | (31)3725-1150 | - | - | - | -
4509 | 4509 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 41178 | FERNANDA MARIA LACERDA | AV SATURNINO DE FARIA | 37556-000 | (35)3452-1187 | - | - | - | -
4510 | 4510 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CARRANCAS | - | 41178 | KÚNIA COIMBRA ALEXANDRE | RUA CORONEL ANTÔNIO FRANCISCO nº 224 | 37245-000 | (35)3327-1232/1259 | - | - | - | -
4511 | 4511 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CHIADOR | - | 41180 | CAROLINA FAJARDO SILVA | RUA: ARNOR ESTEVES, 320 | 36630-000 | (32)3285-1141 | - | - | - | -
4512 | 4512 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | COIMBRA | - | 41204 | RAPHAEL NAMORATO NETO | AV. JOSÉ MARIA DOS SANTOS | 36550-000 | (32)3555-1300 | - | - | - | -
4513 | 4513 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | - | 41180 | LUCIANO DUARTE AGUIAR | RUA BORBA, 279, CENTRO | 37148-000 | (35)3564-1118 | - | - | - | -
4514 | 4514 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CÓRREGO DANTA | - | 41178 | THIAGO SIDNEI SILVA | RUA ZECA PEREIRA nº 200 | 38990-000 | (37)3424-1112 | - | - | - | -
4515 | 4515 | 2012-09-18 | 41216 | Agendado | Lider | CÓRREGO DO BOM JESUS | - | 41178 | DILENI APARECIDA MOTA NASCIMENTO | RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N :07 | 37605-000 | (35)3432-1237 | - | - | - | 11/10/2012 11:08:31 Ivan Santos Endeço atualizado: RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N:07. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:51:39 Hernan Martins Alves SIMONE DA SECRETARIA DA SAUDE INFORMOU QUE A UNIDADE DA RUA ALÍPIO CHIARADIA 30 MUDO
4516 | 4516 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CÓRREGO FUNDO | - | 41178 | DEBORA FARIA DA SILVA | RUA SANTA CRUZ, 535 | 35578-000 | (37)3322-9433 | - | - | - | -
4517 | 4517 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CÓRREGO NOVO | - | 41180 | SILMARA NATÉRCIA PEDRA FORNÉAS | AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 120 | 35345-000 | (33)3353-1184 | - | - | - | -
4518 | 4518 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | - | 41178 | BRUNA SHELLIE SIQUEIRA LEITE | RUA 13 DE MAIO, 333 (PRAÇA DO SANTUÁRIO) | 38735-000 | (34)3835-1465/1480 | - | - | - | -
4519 | 4519 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | DELFINÓPOLIS | - | 41178 | KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 | 37910-000 | (35)3525-1536 | - | - | - | -
4520 | 4520 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | - | 41180 | MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA | RUA SÃO JOSÉ, 326 | 39735-000 | (33)3414-1843 | - | - | - | -
4522 | 4522 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | DOM JOAQUIM | - | 41180 | DANIEL SANTOS CORREIA | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA, 16 | 35865-000 | (31)3866-1307 | - | - | - | -
4523 | 4523 | 2012-09-18 | 41216 | Agendado | Lider | DOURADOQUARA | - | 41213 | CHRISTIANE RAMOS E RAMOS | Traveça Assunção, N/65 - CENTRO | 38530-000 | (34)3846-1228 | - | - | - | 11/10/2012 14:38:55 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:53:39 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação
4524 | 4524 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | ENTRE FOLHAS | - | 41180 | RUBIA MARA MEDEIROS COSTA | TRAVESSA JOSÉ ARREGUY CAMPOS, nº 58 | 35324-000 | (33)3324-6478 | - | - | - | -
4525 | 4525 | 2012-09-18 | 41216 | Agendado | Lider | ESPERA FELIZ | - | 41187 | LAYLA DE OLIVEIRA NUNES | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO,nº 128 - CENTRO | 36830-000 | (32)3746-1872/1643 | - | - | - | 11/10/2012 13:03:49 Ivan Santos Contato Atualizado,(32)8410-5881 Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:55:41 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação
4526 | 4526 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | - | 41180 | KARYSA FRANCO BARREIRO | RUA ANTÔNIO BELIZÁRIO BORGES | 37566-000 | (35)3454-1178/1470 | - | - | - | -
4528 | 4528 | 2012-09-18 | 41215 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41180 | RODRIGO ALBERTO SOARES | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 326 | 36815-000 | (32)3742-1302 | - | - | - | -
4491 | 4491 | 2012-09-18 | 41216 | Agendado | Lider | ÁGUA BOA | - | 41213 | LIDIANNY APARECIDA GODINHO PÚGO | Mestra Maria Augusta N/34 - CENTRO | 39790-000 | (33)3515-1272/8809-2 | - | - | - | 11/10/2012 14:25:27 Ivan Santos Endereço atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:40:43 Hernan Martins Alves Endereço corresponde a Prefeitura do Local. Pendência Ativação
4527 | 4527 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | FAMA | - | 41197 | ANDREINI EMANUELI FONSECA | RUA TRAVESSA SÃO JOÃO, 27 - CENTRO | 37138-000 | (35)3296-1200 | - | - | - | -
4529 | 4529 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | FRANCISCO SÁ | - | 41197 | LEONDINA ROSANE RIBEIRO RUAS | AVENIDA JK nº 360 - JOÃO GONÇALVES | 39580-000 | (38)3233-2000 | - | - | - | -
4530 | 4530 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | ANGELÂNDIA | - | 41197 | JACQUELINE FERNANDES CINTRA | RUA TIMIRIM - VILA NOVA | 39685-000 | 33-35169014 | - | - | - | -
4531 | 4531 | 2012-09-24 | 41221 | Paralisado | Lider | ARAPUÁ | - | - | Décio Gonçalves das Oliveiras | Rua Miguel Veloso, 40 Centro | 38860-000 | 34 3856 1240 | - | - | - | 15/10/2012 12:01:23 Hernan Martins Alves NÃO HÁ ATENDIMENTO NA UNIDADE SEGUNDO O ENFERMEIRO ALEFER ME INFORMOU PELO FONE 34 3856-124034 Pendência Ativação
4532 | 4532 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | ARAPUÁ | - | 41204 | Décio Gonçalves das Oliveiras | Rua Laura maria da Conceição s/n.º - centro | 38860-000 | 34 3856 1310 | - | - | - | -
4534 | 4534 | 2012-09-24 | 41222 | Agendado | Lider | CARMO DE MINAS | - | 41213 | Ana Carmelina Pereira Ferraz Villela | RUA MARIQUINHA DODEIA 567 - CURVA | 37472-000 | 35 3334 11871216 | - | - | - | 16/10/2012 13:47:47 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:02:46 Hernan Martins Alves SEGUNDO FABIOLA NO FONE: 35 3334-1689 O ENDEREÇO CORRETO É RUA MARIQUINHA DODEIA 567 BAIRRO CURVA. Pendência Ativação
4535 | 4535 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARMO DE MINAS | - | 41197 | Mary Aparecida Chagas Simões | Rua Euclides de Oliveira Castro, 129 - centro | 37472-000 | 35 3334 1333 | - | - | - | -
4536 | 4536 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARMO DE MINAS | - | 41197 | Lais Luz Côrrea Bacelar | Rua Francisco de Castro Pereira, 5 - Santo Antônio | 37472-000 | 35 3334 1599 | - | - | - | -
4537 | 4537 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARMO DE MINAS | - | 41197 | Gabriela Helena Pereira Martins | Rua Ana Umbelina, 100 - Centro | 37472-000 | 35 3334 1211 | - | - | - | -
4538 | 4538 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARMO DE MINAS | - | 41197 | Paulo Roberto Simões | Rua Visconde de Rio Branco, 124 - centro | 37472-000 | 35 3334 1599 | - | - | - | -
4539 | 4539 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARMO DE MINAS | - | 41197 | Fabíola de Castro Neves | Rua Dra. Maria Aparecida Chalib, 134 - centro | 37427-000 | 35 3334 1216 | - | - | - | -
4540 | 4540 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARNEIRINHO | - | 41197 | Deybe Poliane | Rua Santa Catarina, 932 | 38290-000 | 34-3454-8265 | - | - | - | -
4541 | 4541 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARNEIRINHO | - | 41197 | Aparecida Aline | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 | 38292-000 | 34-3454-8274 | - | - | - | -
4543 | 4543 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARNEIRINHO | - | 41197 | Rosimeire Cristina | Rua Getulio Vargas, 599 | 38296-000 | 34-3454-8291 | - | - | - | -
4544 | 4544 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARNEIRINHO | - | 41197 | Rosimeire Cristina | Av: São Joaquim do Triângulo, 622 | 38294-000 | 34-3454-8281 | - | - | - | -
4545 | 4545 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARNEIRINHO | - | 41197 | Vanessa Neves | Rua Oito s/n | 38290-000 | 34-3454-0210 | - | - | - | -
4546 | 4546 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CARNEIRINHO | - | 41197 | Heluiza Tenório | Rua Principal, 610 | 38290-000 | 34-9964-0095 | - | - | - | -
4547 | 4547 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CATUJI | - | 41197 | MARCELO CONDÉ DOS SANTOS | RUA ELIESER PINHEIRO | 39816-000 | (33) 3532-9435 | - | - | - | -
4548 | 4548 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CHIADOR | - | 41197 | VERLAINE/REGINA | RUA CORONEL VIRGÍLIO COUTINHO Nº 50 | 36635-000 | (32) 3285-2127 | - | - | - | -
4549 | 4549 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | CHIADOR | - | 41197 | VERLAINE/REGINA | RUA JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO Nº 123 | 36630-000 | (32) 3285-1141 | - | - | - | -
4550 | 4550 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | DIVISA NOVA | - | 41180 | LIDIANE DE FÁTIMA FELIPE LOURENÇO | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO,41 | 37134-000 | (35) 3286-1122 | - | - | - | -
4551 | 4551 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41180 | Leliane / Fernanda lelis de Andrade | R. Jota Ferreira, sem | 36815-000 | 32 3742 2054 | - | - | - | -
4552 | 4552 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41180 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Comunidade Bom Jesus do Madeira | 36815-000 | 32 3742 2054 | - | - | - | -
4553 | 4553 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41180 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Estrada Via São Pedro do Glória, s/n.º | 36815-000 | 32 3742 1686/2054 | - | - | - | -
4554 | 4554 | 2012-09-24 | 41222 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41213 | Fabiano de Assis Soares | Rua: Via São Pedro S/N - Cidade Nova | 36815-000 | (32 )3742 -1686 | - | - | - | 11/10/2012 13:34:11 Ivan Santos Endereço Atualizado,(Leiliane de paiva texeira,32/3742-1302). Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:57:30 Hernan Martins Alves Não existe unidade nesse endereço segundo a Leiliane da secretaria me informo
4555 | 4555 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41180 | Gisela da Silva Paiva | Comunidade Ribeirão Jorge | 36815-000 | 32 3742 1164/1302 | - | - | - | -
4556 | 4556 | 2012-09-24 | 41222 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41180 | Gisela da Silva paiva | JOSE NOGUEIRA LAURIANO S/N DISTRITO DE SAMAMBAIA | 36815-000 | 32 3742 1164/1302 | - | - | - | 11/10/2012 13:40:16 Ivan Santos Endereço Atualizado Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:59:45 Hernan Martins Alves Segundo Leiliane me informou no fone:32 3742-1302/1164 Trata-se de um POSTO DE SAUDE. NA RUA JOSE NOGUEIRA LAURIANO S/N n
4557 | 4557 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41180 | Antônio Carlos Ferreira Pinheiro | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 880 | 36815-000 | 32 3742 1528 | - | - | - | -
4560 | 4560 | 2012-09-24 | 41222 | Agendado | Lider | INDIANÓPOLIS | - | 41213 | Julia Oliveira | Rua Getulio Magalhães, 82 | 38490-000 | 34/9992-4881 34/9808 | - | - | - | 16/10/2012 14:13:43 Ivan Santos Os contatos acima não estão fucinando temporiamente,favor entrar em contato nos tel:34/9992-4881 34/98087110 Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:05:58 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o clie
4561 | 4561 | 2012-09-24 | 41222 | Agendado | Lider | INDIANÓPOLIS | - | 41213 | Andreia Silva Rezende | Elmiro Alves da Silva | 38490-000 | 34-3245-1752 | - | - | - | 16/10/2012 14:17:08 Ivan Santos Favor entrar em contato no tel:34/9962-5412, Andreia Silva Rezende. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:10:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade, favor informar novo contato. Pen
4562 | 4562 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | IPANEMA | - | 41197 | Diego ou Márcio | Rua Dr. Jardyr Silva nº 270 | 36950-000 | (33)3314-1495 | - | - | - | -
4563c | 4563 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | IPANEMA | - | 41197 | Diego ou Márcio | Rua Tiradentes nº 230 | 36950-000 | (33)3314-1495 | - | - | - | -
4564 | 4564 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | IRAÍ DE MINAS | - | 41197 | Tais Aparecida | Rua Joaquim Rosa de Souza, 12 | 38510-000 | 34 3845 1572 | - | - | - | -
4565 | 4565 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | IRAÍ DE MINAS | - | 41197 | Tais Aparecida | Rua Adolfo Elias de Carvalho, 528 | 38510-000 | 34 3845 1770 | - | - | - | -
4566 | 4566 | 2012-09-24 | 41221 | Agendado | Lider | IRAÍ DE MINAS | - | 41197 | Leandro Pires Resende | RuaConceição Naves, 600 | 38510-000 | 34 3845 1572 | - | - | - | -
4567 | 4567 | 2012-09-24 | 41221 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4567 | 41197 | Enfermeira Ana Maria | Rua Alemanha, 186 | 37590-000 | 35 3443 3891 | 00:20:0E:10:4A:E6 | Fabio Passone | 41207 | -
4568 | 4568 | 2012-09-24 | 41221 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4568 | 41197 | Enfermeiro Junior | Rua Tarcizio Ramalho, 70 | 37590-000 | 35 3443 2365 | 00:20:0E:10:4A:86 | Fábio Passone | 41206 | -
4569 | 4569 | 2012-09-24 | 41221 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4569 | 41197 | Enfermeira Aline | Rua Barão de Rio Branco, 324 | 37590-000 | 35 3443 1794 | 00:20:0E:10:4A:FD | Fábio Passoni | 41206 | -
4570 | 4570 | 2012-09-24 | 41221 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4570 | 41197 | Enfermeira Danila | Rua João de melo Bueno,264 | 37590-000 | 35 3443 4399 | 00:20:0E:10:4A:BD | Fabio Passone | 41207 | -
4571 | 4571 | 2012-09-24 | 41221 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4571 | 41197 | Enfermeira Juliane | Rua Alcides José Pieroni, 415 | 37590-000 | 35 3443 1748 | 00:20:0E:10:4C:97 | Fábio Passoni | 41205 | -
5154 | 5154 | 2012-09-25 | 41222 | Paralisado | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | - | - | Virgínia Silva Pereira | Rua Dr Herbster 118 - Centro | 33600-000 | 31 3662-3683 | - | - | - | -
5155 | 5155 | 2012-09-25 | 41222 | Aceito | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5155 | 41206 | Fernanda Miranda | Rua Suzana Passos s/n - Santo Antônio da Barra | 33600-000 | 31 3662-5185 | 00:20:0e:10:54:b1 | Walter Leandro | 41208 | -
5156 | 5156 | 2012-09-25 | 41222 | Aceito | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5156 | 41207 | Gilmar de Assis | Rua Luiz Pires 55 - Adelia Issa | 33600-000 | 3662-1741 | 00:20:0E:10:54:F1 | Walter Leandro | 41208 | -
4590 | 4590 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | ITAMARATI DE MINAS | - | 41213 | MIRELA DE OLIVEIRA ANDRÉ | RUA SILVÉRIO DIAS BARBOSA nº 326 - CENTRO | 36788-000 | (32)3452-1212 | - | - | - | -
4589 | 4589 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | ITACAMBIRA | - | 41213 | OROZANY VIRGÍNIA CAETANO CAMPOS | RUA GRÃO MOGOL 176 - CENTRO | 39594-000 | (38)3254-1123 | - | - | - | -
4588 | 4588 | 2012-10-02 | 41230 | Agendado | Lider | IRAÍ DE MINAS | - | 41236 | KETRIN SATOMI URATA DE CARVALHO | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, nº S/N - CENTRO | 38510-000 | (34)3845-1285/1572 | - | - | - | 23/10/2012 14:12:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:37:24 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação
4587 | 4587 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | INGAÍ | - | 41204 | SOLANGE CORRÚA LIMA | RUA AURELIANO DE SOUZA PINTO nº 515 - centro | 37215-000 | (35)3824-1117 | - | - | - | -
4586 | 4586 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | ICARAÍ DE MINAS | - | 41197 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | RUA DONA LÚCA, S/N - CENTRO | 39318-000 | (38)3634-7145 | - | - | - | -
4585 | 4585 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | GUARARÁ | - | 41213 | CAMILLE CARVALHO | PRAÇA DO DIVINO - CENTRO | 36606-000 | (32)3264-1179 | - | - | - | -
4584 | 4584 | 2012-10-02 | 41231 | Agendado | Lider | GUARACIAMA | - | 41213 | JANAY NASCIMENTO REIS BRANDÃO | Maria da Conceição de Sousa N°80 - centro | 39397-000 | (38)3251-8157/7282 | - | - | - | 17/10/2012 09:04:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:11:47 Hernan Martins Alves Segundo Janay Informou no fone:38 9828-5514 - AV. MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO, nº 307 é da Prefeitura e o endereço correto é Mari
4583 | 4583 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | GRÃO MOGOL | - | 41213 | IZABEL CRISTINA BELLI GOMES | RUA SETE DE SETEMBRO S/N - CENTRO | 39570-000 | (38)3238-1477 | - | - | - | -
4582 | 4582 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | GALILÉIA | - | 41213 | LINARA CRISTHINNI SCOTTA MERLO | AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, 863 - CENTRO | 35250-000 | (33)3244-1736 | - | - | - | -
4581 | 4581 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | FRANCISCÓPOLIS | - | 41197 | LAINE SOARES MENDONÇA | RUA MINAS GERAIS, N° 113. AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. - CENTRO | 39695-000 | (33)3514-8013 | - | - | - | -
4580 | 4580 | 2012-10-02 | 41229 | Paralisado | Lider | MARAVILHAS | - | - | Fátima Sueli Almeida C Duarte / Bruno Luiz de | Avenida Jõao Duarte Lima, 206 - Serra | 35666-000 | 37 9971 1189 | - | - | - | 15/10/2012 12:13:43 Hernan Martins Alves Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novemb
4579 | 4579 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | MARAVILHAS | - | 41211 | Fátima Sueli Almeida C. Duarte / Bruno Luiz d | Rua Cruzeiro 140 - Serra | 36660-00 | 37 3272 1436 | - | - | - | -
4578 | 4578 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | MARAVILHAS | - | 41197 | Silvia Duarte Valadares | Rua José Aniceto, s/n.º - Centro | 35666-000 | 37 3272 1229 | - | - | - | -
4577 | 4577 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | LUISBURGO | - | 41204 | Aline da Silva Braga | Avenida Ayrton Senna - Boa Esperança | 36923-000 | (33) 88387236 | - | - | - | -
4576 | 4576 | 2012-10-02 | 41229 | Agendado | Lider | LUISBURGO | - | 41204 | Thiara Guimarães Heleno de oliveira Pôncio | Rua Orlando Muniz de Carvalho - Centro | 36923-000 | (33) 33787068 | - | - | - | -
4575 | 4575 | 2012-10-01 | 41228 | Agendado | Lider | LAGOA FORMOSA | - | 41197 | Elizabeth Cristina de Melo Soares | Rua Professora Afra da Fonseca, 222 - Novo Horizonte | 38720-000 | 34 3824 2105/2359/17 | - | - | - | -
4574 | 4574 | 2012-10-01 | 41228 | Agendado | Lider | LAGOA FORMOSA | - | 41197 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Leão Teotônio de Castro, 116 - Novo Horizonte | 38720-000 | 34 3824 1581 | - | - | - | -
4573 | 4573 | 2012-10-01 | 41228 | Agendado | Lider | LAGOA FORMOSA | - | 41197 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Juca do Lino, 35 - Bela Vista | 38720-000 | 34 3824 2310 | - | - | - | -
4572 | 4572 | 2012-10-01 | 41228 | Agendado | Lider | LAGOA FORMOSA | - | 41197 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Chiquinho Nazario, 114 - Planalto | 38720-000 | 34 3824 2311 | - | - | - | -
4559 | 4559 | 2012-10-01 | 41228 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 41197 | Antonio Carlos Ferreira Pinheiro | Rua Maria Amelia de Souza Pedrosa - centro | 36815-000 | 32 37421164 | - | - | - | -
5026 | 5026 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | - | 41226 | SIMONE RIBEIRO COSTA | Rua 3, Nº 10, esquina com a Av.Embaixador Bilac Pinto - Santa Felicidade | 37540-000 | (35)3471-2006 | - | - | - | -
4476 | 4476 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41213 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA - VARGEM DA LUA | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | -
4609 | 4609 | 2012-10-04 | 41234 | Agendado | Lider | NOVA BELÉM | - | 41236 | NAYARA MAXIMIANO OLIVEIRA | JOÃO ALVES DE PAULA N/450 - CENTRO | 35298-000 | (33)3241-8001 | - | - | - | 25/10/2012 13:21:26 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:39:44 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação
4608 | 4608 | 2012-10-04 | 41231 | A agendar | Lider | NINHEIRA | - | - | JÚLIO CÉSAR SOUSA ROCHA | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS 67 - CENTRO | 39553-000 | (38)3832-8336 | - | - | - | 22/10/2012 10:40:57 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação
4607 | 4607 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | NATALÂNDIA | - | 41213 | DAYANA BRANQUINHO DE ARAÚJO | RUA SÃO JOSÉ, 730 - CENTRO | 38658-000 | (38)3675-8162 | - | - | - | -
4605 | 4605 | 2012-10-04 | 41236 | A agendar | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | - | - | LUIS HENRIQUE VIEIRA DOMINGUES | RUA DOS JASMINS - JARDIM ELDORADO | 38420-000 | (34)3283-0112/ 0541 | - | - | - | 23/10/2012 10:59:58 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 11:10:38 Hernan Martins Alves Em contato com o Fernando da secretaria da saúde no fone: 34 3283-0537 fui informada que a unidade está em novo endereço na Rua
4604 | 4604 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | MOEMA | - | 41213 | IVAN AMARAL CONTIJO | RUA ARAGUARI 787 - CENTRO | 35604-000 | (37)3525-1350 | - | - | - | -
4603 | 4603 | 2012-10-04 | 41233 | Agendado | Lider | MIRABELA | - | 41213 | CHRISTIANE RODRIGUES PEREIRA | RUA: MUNIS DE ANDRADE N/61 - SÃO JOSÉ | 39420-000 | (38)3239-1291 | - | - | - | 24/10/2012 09:15:48 Ivan Santos ATUALIZADO, ENTRAR EM CONTATO COM A SECRETARIA NO (38)3239-1112 PARA AGENDAMENTO. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:42:24 Hernan Martins Alves Favor atualizar número da rua, 660, Bairro São José, e acr
4602 | 4602 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | MATIPÓ | - | 41213 | JORGEANNE DE OLIVEIRA ASSIS | RUA MIGUEL MONTEIRO S/N - CENTRO | 35367-000 | (31)3873-2147 | - | - | - | -
4601 | 4601 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | MATIAS CARDOSO | - | 41213 | SILVIA NEVES DE SOUZA | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 - ALTO BONITO | 39462-000 | (38)3616-3191 | - | - | - | -
4600 | 4600 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | MATERLÂNDIA | - | 41213 | GUSTAVO MARTINS OLIVEIRA DIAS | RUA ANA MARQUES, 278, CENTRO | 39755-000 | (33)3427-1127 - | - | - | - | -
4599 | 4599 | 2012-10-04 | 41232 | Agendado | Lider | MARMELÓPOLIS | - | 41213 | PAULO BRUNO CARNEIRO DA SILVA | Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Ministro Tancredo Neves. | 37516-000 | (35)9880-7883 | - | - | - | 17/10/2012 09:32:45 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:36:59 Hernan Martins Alves Segundo Paulo Informou no fone: 35 9880-7883 que trata-se da Farmácia de Minas que fica na Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Mini
4598 | 4598 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | MARIPÁ DE MINAS | - | 41211 | PAULO FERNANDO GARCIA | RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, 02 - CENTRO | 36608-000 | (32)3263-1341 | - | - | - | -
4597 | 4597 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | MARILAC | - | 41213 | THIARA VIEIRA DOS SANTOS | RUA RIO DE JANEIRO, nº 97 - CENTRO | 35115-000 | (33)3292-1618 | - | - | - | -
4596 | 4596 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | LAMBARI | - | 41225 | GABRIELA HELENA BRAGA | AVENIDA RENATO NASCIMENTO - VOLTA DO Ó | 37480-000 | (35)3271-1768 | - | - | - | -
4595 | 4595 | 2012-10-04 | 41232 | Agendado | Lider | JURUAIA | - | 41213 | SIDINEI JOSÉ MARQUES | RUA Alderico Pinto de Aguiar s/n - Jardim Santo Antonio | 37805-000 | (35)3553-1408/1220 | - | - | - | 17/10/2012 08:43:44 Ivan Santos Endereço atualizado.35/3553-1220 Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:10:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Alex no fone: 35 3553-1681 ele informou que o endereço é da secretaria da saúde o numero
4594 | 4594 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | JURAMENTO | - | 41213 | SARAH CRISTINA CORREIA BATISTA | RUA JOSÉ VICENTE COSTA 11 - CENTRO | 39590-000 | (38)3236-1118 | - | - | - | -
4593 | 4593 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | JOSÉ RAYDAN | - | 41213 | LAURIANO VIEGAS DE FREITAS | RUA: ANTÔNIO PINTO RIBEIRO, nº 20 - CENTRO | 39775-000 | (33)3431-9005 | - | - | - | -
4592 | 4592 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | ITUETA | - | 41236 | PRISCILA BALDON | RUA GILDO CREMASCO nº 105 - centro | 35220-000 | (33)3266-3222 | - | - | - | -
4591 | 4591 | 2012-10-04 | 41232 | Agendado | Lider | ITANHANDU | - | 41213 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | Av. Fernando Costa n°792 - Centro | 37464-000 | (35)3361-1591 | - | - | - | 17/10/2012 08:32:23 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:12:11 Hernan Martins Alves Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n
4606 | 4606 | 2012-10-04 | 41231 | Agendado | Lider | MONTE BELO | - | 41213 | ANA PAULA VIANNA | Rua XV de Novembro, 824 - Centro | 37115-000 | (35)3573-1288/1748 | - | - | - | -
5386 | 5386 | 2012-10-19 | 25613 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5386 | 41205 | Antônio Higino | Rua Rio de Janeiro, N°341 - Centro | 30160-040 | 31 3218 0703 | 00:20:0E:10:4C:33 | Airton Gabriel | 41207 | Escritório de Advocacia
4637 | 4637 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | SÃO ROQUE DE MINAS | - | - | CAMILA CASTRO GOULART | PRAÇA ALIBENIDES DA COSTA FARIA,10 | 37928-000 | (37)3433-1358 | - | - | - | -
4636 | 4636 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SÃO PEDRO DA UNIÃO | - | 41236 | MIRIAN REGINA BARBOSA | R, 1Âº DE JANEIRO, 256 | 37855-000 | (35)3554-1277 | - | - | - | -
4635 | 4635 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | - | - | JANAINA LAVIOLA MASCARENHAS | RUA RAIMUNDO PEREIRA BAHIA, 400 - CENTRO | 36810-000 | (32)3754-1180 | - | - | - | -
4634 | 4634 | 2012-10-19 | 41201 | A agendar | Lider | SÃO FRANCISCO DE SALES | - | - | VEYLIANE BORGES DE OLIVEIRA | RUA 05 nº 206 CENTRO | 38260-000 | (34)3413-8040 | - | - | - | -
4633 | 4633 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | - | - | MARIELLA MARINHO DE MORAIS | RUA LAMPIAO nº 107 BAIRRO DAS OLIVEIRAS | 35335-000 | (33)3315-8094 | - | - | - | -
4632 | 4632 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | SANTO HIPÓLITO | - | - | LEIZIANE FONSECA ARAUJO | PRAÇA JOÃO XII S/nº CENTRO | 39210-000 | (38)3762-1182 | - | - | - | -
4631 | 4631 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | SANTA VITÓRIA | - | - | RAFAEL FLORENTINO COSTA | AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DE GOUVEIA nº 1.507 NOVO HORIZONTE | 38320-000 | (34)3251-8510 | - | - | - | -
4630 | 4630 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SANTA ROSA DA SERRA | - | 41236 | NELSON NED DE OLIVEIRA | AVENIDA BRASIL, nº 979 NOVO HORIZONTE | 38805-000 | (34)3654-1012 | - | - | - | -
4629 | 4629 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | - | 41236 | VIRGINIA DE SOUZA SIMOES | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, S/N CENTRO | 39725-000 | (33)3297-1312 | - | - | - | -
4628 | 4628 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | - | 41236 | RAQUEL SOARES SANCHES FERNANDES | RUA PADRE CAETANO NAVÁZIO S/N CENTRO | 36132-000 | (32)3283-8266 | - | - | - | -
4627 | 4627 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | RUBELITA | - | 41236 | CINTTIA KATTIELY DE ALMEIDA | AVENIDA MIGUEL DE ALMEIDA - CENTRO | 39565-000 | (38)3843-1159 | - | - | - | -
4626 | 4626 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | ROCHEDO DE MINAS | - | 41236 | INGRID RABITE GARCIA | RUA JOSÉ ARAÚJO PORTO, S/N CENTRO | 36604-000 | (32)3262-1130 | - | - | - | -
4625 | 4625 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | RITÁPOLIS | - | 41236 | ANDRÉ AUGUSTO DA MATTA E SOUSA | RUA FREI GOTARDO BOOM S/N CENTRO | 36335-000 | (32)3356-1360 | - | - | - | -
4624 | 4624 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | RIO POMBA | - | 41236 | DÉLIO SOARES FURDADO | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA 307 ROSÁRIO | 36180-000 | (32)3571-1540 | - | - | - | -
4623 | 4623 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | RIO NOVO | - | 41236 | RAFAEL CARVALHO DE CASTRO | RUA JOÃO LUIZ VAROTO, 169, BAIRRO VEREDA DO SOL | 36150-000 | (32)3274-2038 | - | - | - | -
4622 | 4622 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | RIO PARDO DE MINAS | - | 41236 | JANAINA SOARES LOPES | RUA DR. LUIZ BENJAMIN DE MENEZES - BAIRRO BRASILIA | 39940-000 | (33)3744-1390 | - | - | - | -
4620 | 4620 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | PIRAJUBA | - | 41236 | VANESSA PAULA DA SILVA BRUNOZI | PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO, nº 37 CENTRO | 38210-000 | (34)3426-0132 | - | - | - | -
4619 | 4619 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | PINGO D'ÁGUA | - | - | LORENA RODRIGUES DE SOUZA FRAGOSO | AV: DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 131 CENTRO | 35348-000 | (33)3353-6155 | - | - | - | -
4618 | 4618 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | PIMENTA | - | - | LUCIANA SOEIRO MACHADO MIRANDA LOPES DA SILVA | RUA OLINTO FONSECA 331 CENTRO | 35585-000 | (37)3324-1924 | - | - | - | -
4617 | 4617 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | PIEDADE DE CARATINGA | - | 41236 | ELIETE ZEFIRINO DE OLIVEIRA CAMPOS | PRAÇA ADRIANO SABINO, 256 CENTRO | 35325-000 | (33)3323-8134 | - | - | - | -
4616 | 4616 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | PEDRA DO ANTA | - | 41236 | EDNA MARTINIANO PARADELA LANA | RUA A , Nº 115 CENTRO | 36585-000 | (31)3896-1214 | - | - | - | -
4614 | 4614 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | PARAOPEBA | - | 41236 | FABRICIO JUNIOR ALVES TEIXEIRA | RUA JOSE DALLE - CENTRO | 35774-000 | (31)3714-3418 | - | - | - | -
4613 | 4613 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | OLIVEIRA FORTES | - | 41236 | PATRÍCIA ESTER RODRIGUES ROSA DE PAULA | PRAÇA ROSA MISTICA, nº 75 CENTRO | 36250-000 | (32)3366-1180 | - | - | - | -
4612 | 4612 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | OLIVEIRA FORTES | - | - | RODRIGO FARIA DA SILVA | RUA: 22 DE ABRIL, nº 511 CENTRO | 37488-000 | (35)3274-1101 | - | - | - | -
4611 | 4611 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | OLARIA | - | 41236 | AMÉRICA DE ALMEIDA LAGE | AVENIDA MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 32 CENTRO | 36145-000 | (32)8436-7092 | - | - | - | -
4610 | 4610 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | NOVA PONTE | - | - | RITA DE CASSIA FERREIRA | AV. PRESIDENTE VARGAS, nº 1162 CENTRO | 38160-000 | (34)3356-8090 | - | - | - | -
4649 | 4649 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | VARGEM ALEGRE | - | - | IVNA CÁSSIA FELÍCIO DIAS | SEBASTIAO MACHADO DOS REIS nº 411 CENTRO | 35199-000 | (33)3324-1166 | - | - | - | -
4638 | 4638 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | - | 41236 | LEILA APARECIDA RAMOS VERISSIMO | RUA JOÃO PINTO DE FARIA nº 1.320 CENTRO | 36793-000 | (32)3426-7127 | - | - | - | -
4639 | 4639 | 2012-10-19 | 41246 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | - | - | JOANA DARK BARBOSA | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N, QUADRA 6, LOTE 9, - NOVO MUNDO | 35334-000 | (33)3315-7523 | - | - | - | -
4641 | 4641 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SÃO TIAGO | - | 41236 | RUGERMA SILVEIRA MARTINS SANTIAGO | Rua Dom Viçoso nº 170 Centro | 36350-000 | (32)3376-1122 | - | - | - | -
4640 | 4640 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | - | 41236 | MARIANE DE BIASI SOUZA | RUA PADRE JOSÉ FERREIRA LEITE nº 395 CENTRO | 37467-000 | (35)3365-1244 | - | - | - | -
4642 | 4642 | 2012-10-19 | 41246 | Aceito | Lider | SENADOR JOSÉ BENTO | SES-SETO-4642 | 41207 | LILIANE CRISTINA DO PRADO PAIVA | R NOSSA SENHORA DAS GRACAS S/N - CENTRO | 37558-000 | (35)3426-1219 | 00:20:0E:10:55:21 | Fábio Passoni | 41208 | -
4643 | 4643 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | - | 41236 | FREDERICK VERNER GODINHO DE ARAUJO LIMA | R SERAFIM CAMPOS, S/N - CENTRO | 39190-000 | (38)3525-1239 | - | - | - | -
4644 | 4644 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SERITINGA | - | 41236 | NELSON PESSÔA DE MELLO FILHO | RUA JOAQUIM MOREIRA, 38 CENTRO | 37454-000 | (35)9983-2065 | - | - | - | -
4645 | 4645 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SERRA AZUL DE MINAS | - | 41236 | FLÁVIA CRISTINA SIMAN CHAVES | RUA DEPUTADO FRANCELINO PEREIRA, nº 376 CENTRO | 39165-000 | (38)3547-1374 | - | - | - | -
4646 | 4646 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | SERRANOS | - | 41236 | CRISTIANE SOUZA VILELA | AV. RUI BARBOSA, 56 (PROXIMO AO CORREIO) CENTRO | 37452-000 | (35)3322-1202/1270 | - | - | - | -
4647 | 4647 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | TIRADENTES | - | 41236 | PATRICIA DE CASTRO FAJARDO | RUA: FREI VELOSO, nº 270 - PACU | 36325-000 | (32)3355-1532 | - | - | - | -
4648 | 4648 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | URUANA DE MINAS | - | 41236 | MARCELO MARQUES | RUA URUCUIA, nº 470 CENTRO | 38630-000 | (38)3678-9090 | - | - | - | -
4621 | 4621 | 2012-10-19 | 41246 | Agendado | Lider | POÇO FUNDO | - | 41236 | DANIELA RIBEIRO MAGALHÃES | RUA ARCANJO MENDES N/ 264 CENTRO | 37757-000 | (35)3283-1408 | - | - | - | -

## AG_Lider
OS | Municipio | Endereço | Região no Estado | Data | Pendência | Status | Técnico | ODU | Farol
2739/11 | Santa Luzia | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | central | 40911 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2738/11 | Santa Luzia | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | CENTRAL | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2733/11 | Santa Luzia | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2734/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | central | 41015 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2742/11 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2731/11 | Santa Luzia | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | central | 40893 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2732/11 | Santa Luzia | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | central | 40893 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2735/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | central | 40896 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2736/11 | Santa Luzia | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | central | 40907 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2737/11 | Santa Luzia | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | central | 40906 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2740/11 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | central | 40897 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2741/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | central | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2569/11 | Juiz de Fora | Avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | zona da mata | 40926 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
2987/12 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Rua SAO MANUEL, 78 - CENTRO | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3010/12 | Coqueiral | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | Sul | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2989/12 | São José da Barra | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | Sul | 40975 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2999/12 | Veríssimo | Rua HELVECIO ALVES FERREIRA, 0 - CENTRO | TRIÂNGULO DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3035/12 | Andrelândia | Rua Dr Juracy de Oliveira, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3008/12 | Tumiritinga | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3033/12 | Alto Jequitibá | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3183/12 | AGUAS FORMOSAS | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | NORDESTE | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3003/12 | Bonfinópolis de Minas | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | NOROESTE | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Dhiony | 4035 | CONCLUÍDO
3049/12 | JUIZ DE FORA | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório | Sudeste | - | VODANET | PARALISADA | Marco Aurelio | 4033 | VODANET
3004/12 | Formoso | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | NOROESTE | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4035 | CONCLUÍDO
3104/12 | ANGELÂNDIA | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista | NORDESTE | 40983 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2571/11 | Sete Lagoas | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | CENTRAL | 40898 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2618/11 | Braúnas | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | rio doce | 40989 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4033 | CONCLUÍDO
2620/11 | Cachoeira de Pajeú | Rua Pedra Azul, 0 - Centro | jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2638/11 | Campanario | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2723/11 | Pedro Teixeira | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | zona da mata | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
2722/11 | Passa Tempo | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | central | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2721/11 | Palma | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | zona da mata | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2566/11 | Capelinha | avenida JK, 0 CVV - Centro | rio doce | 40935 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson/ Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
3195/12 | Capitão Andrade | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | LESTE | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2645/11 | Cônego Marinho | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | norte de minas | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2718/11 | Nova Módica | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | rio doce | 40942 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FRANCISCO | 4035 | CONCLUÍDO
2717/11 | Nazareno | Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | central | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2701/11 | Morro da Garça | Rua Major Salvo, 321 - Centro | central | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2695/11 | Monjolos | Rua do Bonfim, 0 - Centro | Central | 40924 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2694/11 | Mesquita | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | rio doce | 40928 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FRANCISCO/MARCOS PAULO | 4033 | CONCLUÍDO
2693/11 | Maravilhas | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | CENTRAL | 40903 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2574/11 | Manhuaçu | Praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | zona da mata | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
2692/11 | Luislândia | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | norte de minas | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
2570/11 | Leopoldina | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | zona da mata | 40906 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2690/11 | Lagoa Grande | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | noroeste de minas | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Mauro | 4033 | CONCLUÍDO
2688/11 | Joanésia | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | rio doce | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | José Eustácio | 4033 | CONCLUÍDO
2660/11 | Guiricema | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | zona da mata | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3213/12 | CAPUTIRA | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | LESTE DO SUL | 41009 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
2687/11 | Jequitibá | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | CENTRAL | 40907 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2667/11 | Jequitaí | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro (n° correto: 94) | norte de minas | 40935 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2568/11 | Januária | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | norte de minas | 40933 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2665/11 | Jacuí | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | sul de minas | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2664/11 | Itutinga | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | sul de minas | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2643/11 | Central de Minas | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | rio doce | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2663/11 | Inimutaba | Avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | CENTRAL | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2662/11 | Igaratinga | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2661/11 | Ibertioga | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | CENTRAL | 40919 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2659/11 | Guimarânia | Praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | triangulo mineiro | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2689/11 | José Gonçalves de Minas | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | jequitinhonha | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Lonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2658/11 | Goianá | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | zona da mata | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2567/11 | Frutal | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | Triangulo mineiro | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3223/12 | DIVISÓPOLIS | Rua Wilson Castro Mares, 333 | OESTE | 41022 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
2656/11 | Fortuna de Minas | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | CENTRAL | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2655/11 | Fortaleza de Minas | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | Sul de minas | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2653/11 | Divino | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | zona da mata | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2651/11 | Delfim Moreira | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | Sul de minas | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2650/11 | Coronel Murta | Rua Severo Leão, 0 - Centro | norte de minas / jequitinhonha | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Mauro | 4035 | CONCLUÍDO
2649/11 | Cordisburgo | Rua Do Rosário, 64 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2647/11 | Congonhas do Norte | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | CENTRAL | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2646/11 | Congonhal | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | sul de minas | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Antonio | 4033 | CONCLUÍDO
2644/11 | Claro dos Poções | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | norte de minas | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
2657/11 | Frei Gaspar | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | jequitinhonha | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO/ DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2642/11 | Catas Altas | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
2641/11 | Cascalho Rico | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | triangulo mineiro | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2573/11 | Patrocinio | Avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | triangulo mineiro | 40976 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
2666/11 | Jenipapo de Minas | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | jequitinhonha | 40946 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2639/11 | Cana Verde | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | sul de minas | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2622/11 | Caiana | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | zona da mata | 40931 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DANIEL | 4033 | CONCLUÍDO
2621/11 | Cachoeira Dourada | Avenida Das Nações, 10 - Centro | triangulo mineiro | 40927 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2619/11 | BUENÓPOLIS | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | norte de minas | 40938 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
2563/11 | Brasília de Minas | Avenida BIAS FORTES, 1061 CVV - Dona Joaquina | norte de minas | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DIONEY / EDNEY | 4035 | CONCLUÍDO
2617/11 | Brás Pires | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | zona da mata | 40904 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2615/11 | Bonfim | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | CENTRAL | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2614/11 | Bom Jardim de Minas | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | zona da mata | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2611/11 | Bela Vista de Minas | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | CENTRAL | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2610/11 | Baldim | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2609/11 | Arceburgo | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | Sul de minas | 41017 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2589/11 | Araçai | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | CENTRAL | 41015 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2588/11 | Antônio Prado de Minas | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | zona da mata | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2572/11 | Taiobeiras // ABADIA DOS DOURADOS | Rua Tres Corações, 174 cvv - sagrada familia | norte de minas / jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2587/11 | Antônio Dias | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | rio doce | 40904 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | José Eustácio | 4033 | CONCLUÍDO
2984/12 | São Gonçalo do Abaeté | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | noroeste | 40945 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Cid Gregório | 4033 | CONCLUÍDO
2975/12 | PRESIDENTE JUSCELINO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | Central | 40945 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Carlos Santos | 4033 | CONCLUÍDO
2980/12 | Riacho Dos Machados | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | Norte de Minas | 40946 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Edineide | 4035 | CONCLUÍDO
2981/12 | Santa Cruz de Salinas | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO | Norte de Minas | 40948 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Edineide | 4035 | CONCLUÍDO
2564/11 | Jequitinhonha | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | jequitinhonha | 40941 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2979/12 | RESPLENDOR | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | Leste | 40947 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Francisco | 4033 | CONCLUÍDO
3017/12 | Itabira | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | Centro | 40954 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2997/12 | Cordislândia | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | Sul | 40963 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2992/12 | São Tomás de Aquino | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | Sul | 40963 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3024/12 | Santo Antônio do Monte | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | OESTE | 40956 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
3019/12 | ITABIRITO | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | CENTRO | 40956 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3066/12 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | CENTRO SUL | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
3057/12 | CACHOEIRA DA PRATA | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | Centro | 40955 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
3060/12 | CAMPO BELO | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | Oeste | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | RODRIGO | 4033 | CONCLUÍDO
2996/12 | Serrania | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | Sul | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3021/12 | Lavras | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | SUL | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | WELLIGTON | 4033 | CONCLUÍDO
3028/12 | Monsenhor Paulo | Rua Italo Totti, 1 - Centro | SUL | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3036/12 | Araújos | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | OESTE | 40966 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
3055/12 | BIQUINHAS | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | Centro | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3200/12 | CAPITÓLIO | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | Sul | 40995 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3075/12 | IBIÁ | Rua 20, 112 - CENTRO | TRIÂNGULO DO SUL | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
3000/12 | Vieiras | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | SUDESTE | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3041/12 | PRESIDENTE BERNARDES | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | SUDESTE | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
3054/12 | JAPARAÍBA | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | Oeste | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3074/12 | Guidoval | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | SUDESTE | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3025/12 | São João del Rei | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | CENTRO SUL | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
3050/12 | MALACACHETA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | NORDESTE | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3125/12 | MENDES PIMENTEL | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | LESTE | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3020/12 | Janaúba | Avenida Brasil, 843 - Centro | NORTE DE MINAS | 40966 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
3015/12 | Diamantina | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | Jequitinhona | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2995/12 | Senhora de Oliveira | Travessa PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2993/12 | São Vicente de Minas | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3007/12 | Morada Nova de Minas | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO | Centro | 40995 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
3009/12 | Três Marias | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | CENTRO | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
3029/12 | Perdões | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3030/12 | Ribeirão Vermelho | Rua Miguel Rodrigues Patto, 0 - Bela Vista | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3031/12 | Santana da Vargem | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3032/12 | São Bento Abade | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3048/12 | MATUTINA | Rua OSVALDO RODRIGUES, 534 - CENTRO | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3070/12 | DORESÓPOLIS | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3064/12 | CEDRO DO ABAETÉ | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3072/12 | FUNILÂNDIA | Rua TRISTÃO VIEIRA, 66 - CENTRO | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3077/12 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | CENTRO SUL | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Wellington | 4033 | CONCLUÍDO
3044/12 | PEDRA DO INDAIÁ | Rua NOVA, 11 - CENTRO | Oeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3068/12 | DOM SILVÉRIO | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2994/12 | Senador Cortes | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO | SUDESTE | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3011/12 | Carvalhos | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3027/12 | Viçosa | Rua José dos Santos, 180 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3034/12 | São Thomé das Letras | Rua Plinio Pedro martins, 210 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3039/12 | RODEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | Sudeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3051/12 | LARANJAL | Rua MARIA SOARES, 0 - CENTRO | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3026/12 | São Lourenço | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3037/12 | SANTANA DE CATAGUASES | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | JFA | 4033 | VODANET
2998/12 | Sobrália | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2988/12 | São João do Manhuaçu | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3005/12 | Pocrane | Rua SAGRADO CORACAO, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3016/12 | Governador Valadares | Rua São João, 344 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3022/12 | Pirapora | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2991/12 | São Romão | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3006/12 | Riachinho | rodovia GUARAPUAVA, 0 km 72 - RODOVIA | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3002/12 | Vazante | Rua OSORIA SOARES, 600 - INDEPENDENCIA | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3076/12 | INDAIABIRA | avenida B, 0 - CENTRO | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3042/12 | BARÃO DE MONTE ALTO | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3047/12 | Barra Longa | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3132/12 | ROMARIA | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | 40981 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
2719/11 | Ouro Verde de Minas | Rua Mantena, 14 - Centro | jequitinhonha | 40939 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson | 4035 | CONCLUÍDO
2720/11 | Padre Paraíso | Rua Joalma, 105 - DNER | Jequitinhonha | 40924 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3135/12 | SÃO JOSÉ DO JACURI | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | LESTE | - | CLIENTE | PARALISADA | MARCOS PAULO | 4035 | CLIENTE
3199/12 | Dores do Indaiá | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | OESTE | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3114/12 | ESTRELA DO SUL | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3198/12 | CRUZÍLIA | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | SUL | 40991 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
3094/12 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | avenida Nossa Senhora das Graças, 0 - Centro | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3095/12 | TAIOBEIRAS | avenida São João, 59 - Centro | NORTE DE MINAS | 40973 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DIONEY | 4035 | CONCLUÍDO
3108/12 | CHAPADA GAÚCHA | Rua Idearte Alves de Souza, 180 - Centro | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3122/12 | LAGOA DOS PATOS | NORTE DE MINAS | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3110/12 | CORAÇÃO DE JESUS | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | - | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
3156/12 | VARGINHA | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | SUL | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2977/12 | Presidente Kubitschek | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | Jequitinhonha | 40954 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson | 4033 | CONCLUÍDO
3101/12 | AGUANIL | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | OESTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2974/12 | Pratinha | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA | triangulo do sul | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2983/12 | SANTANA DO GARAMBÉU | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO | CENTRO SUL | 40989 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
3169/12 | ACAIACA | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | LESTE DO SUL | 40987 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3038/12 | Salto da Divisa | Rua EMILIO LAGO PIMENTA, 106 - BARRO PRETO | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3043/12 | Perdizes | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3053/12 | Bias Fortes | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3194/12 | Bom Jesus da Penha | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | SUL | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
3058/12 | Cajuri | Praça JOSE DIAS DE ANDRADE, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3063/12 | Carmo do Rio Claro | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3067/12 | Divisa Nova | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3071/12 | Francisco Badaró | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3118/12 | GUARANI | Rua Benedito Valadares, 233 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3103/12 | AMPARO DO SERRA | praça Dr João Pinheiro, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3107/12 | CASA GRANDE | praça São Sebastião, 0 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3090/12 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Rua São Luiz, 439 - Novo Horizonte | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3126/12 | PAINEIRAS | Rua Hipolito Rosa, 442 - Centro | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3130/12 | QUARTEL GERAL | Rua Augusto Roseno, 8 - Centro | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3100/12 | VIRGÍNIA | Rua Antônio da Rocha Brito, 362 - Centro | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3119/12 | ITAPEVA | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3123/12 | LAGOA FORMOSA | Rua Eurípedes Ribeiro, 956 - Centro | Noroeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3112/12 | DESTERRO DO MELO | Rua Antônio Carvalho de Oliveira, 3 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3096/12 | TIROS | Rua Agenor Faria, 1564 - Centro | Noroeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3127/12 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3115/12 | EUGENÓPOLIS | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | SUdeste | 41001 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3116/12 | GLAUCILÂNDIA | Rua Tonico Valeriano, 290 - Centro | Norte de Minas | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3120/12 | LAMIM | Rua Coronel Severiano Nogueira, 0 - Centro | Centro SUl | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3105/12 | BUGRE | Rua Antônio Marques, 0 - Centro | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3088/12 | SANTANA DO MANHUAÇU | Rua Augusto Mendes de Carvalho, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3092/12 | SENHORA DOS REMÉDIOS | rodovia MG 420, 0 KM 17 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3124/12 | LUZ | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | OESTE | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Welligton | 4033 | CONCLUÍDO
3097/12 | TURMALINA | Rua Sebastião de Quadros, 176 - Caxambu | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3193/12 | PRADOS | praça Getulio Silva, 56 - Centro | CENTRO SUL | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3117/12 | GRUPIARA | avenida Getúlio Vargas, 257 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3102/12 | ALPINÓPOLIS | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3121/12 | ITUMIRIM | Rua Dr Helio Andrade, 42 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3106/12 | BURITIZEIRO | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3089/12 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3129/12 | PRATÁPOLIS | praça Castorino de Souza, 100 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3098/12 | VARGEM BONITA | Rua Lambari, 0 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3131/12 | RIO PARDO DE MINAS | Rua Odilio Torres Costa, 468 - Jardim Florestal | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3133/12 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3134/12 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3136/12 | SÃO MIGUEL DO ANTA | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3137/12 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2985/12 | Santana do Riacho | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | CENTRO | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
3093/12 | SERICITA | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | GVS | 4033 | VODANET
3113/12 | DOM CAVATI | Rua Machado de Assis, 173 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | GVS | 4033 | VODANET
2990/12 | São José do Divino | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | Nordeste | 40975 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO | 4035 | CONCLUÍDO
3214/12 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | Avenida Nossa Senhora das Graças, 139 - Centro | CENTRO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3187/12 | ARANTINA | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | SUDESTE | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3189/12 | ALMENARA | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3205/12 | BARÃO DE COCAIS | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | CENTRO | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3207/12 | CAETANÓPOLIS | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | CENTRO | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Rodrigo | 4033 | CONCLUÍDO
3208/12 | CALDAS | Avenida Santa Cruz, 27 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3259/12 | DOM BOSCO | Rua Maria Alves, 525 | NOROESTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Montes Claros | 4035 | AGENDADO
3210/12 | PATOS DE MINAS | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3211/12 | MURIAÉ | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3138/12 | SARDOÁ | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | LESTE | 41002 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3186/12 | ANTÔNIO CARLOS | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | CENTRO SUL | 40997 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3185/12 | ALVARENGA | Praça Prefeito José Carlos Martins, 0 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3184/12 | AIURUOCA | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | SUL | 40998 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3209/12 | CAPITÃO ENÉAS | Rua 26, 58 - Centro | NORTE DE MINAS | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Montes Claros | 4035 | CONCLUÍDO
3045/12 | Nova Era | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | CENTRO | 41010 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3203/12 | TAIOBEIRAS | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | NORTE DE MINAS | 41019 | VODANET | PARALISADA | Montes Claros | 4035 | VODANET
3222/12 | DATAS | praça Divino, 10 | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3221/12 | CONSOLAÇÃO | travessa José de Pinto Nogueira | SUL | 41024 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3220/12 | ABADIA DOS DOURADOS | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3219/12 | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | CENTRO SUL | 41026 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
2575/11 | Teófilo Otoni | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | jequitinhonha | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3231/12 | SANTA LUZIA | Av. VIII, Numero 50 | CENTRO | 41011 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3232/12 | SANTA LUZIA | Rua Poti, 403 | CENTRO | 41011 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3270/12 | ESTRELA DO INDAIÁ | Rua Joaquim Alves Belo, 86, cent | OESTE | 41026 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3234/12 | SANTA LUZIA | Rua das Palmeiras, 243 | CENTRO | 41012 | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3236/12 | SANTA LUZIA | Rua Pará de Minas, 2333 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3247/12 | SANTA LUZIA | Rua José Cândido Murta, 260 | CENTRO | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3239/12 | SANTA LUZIA | Rua Dois, 59 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3235/12 | SANTA LUZIA | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3265/12 | DOM VIÇOSO | Rua Cônego José Divino, 631, centro | SUL | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3249/12 | SANTA LUZIA | Rua Manoel Felix Homem, 524 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3244/12 | SANTA LUZIA | Rua Suiça, 79 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3254/12 | SANTA LUZIA | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3251/12 | SANTA LUZIA | Rua Mangarataia, 413 | CENTRO | 41019 | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3255/12 | SANTA LUZIA | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | CENTRO | 41022 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3272/12 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | SUDESTE | 41017 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de fora | 4033 | CONCLUÍDO
3252/12 | SANTA LUZIA | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3253/12 | SANTA LUZIA | Av. Brasília, 3505 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3248/12 | SANTA LUZIA | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | CENTRO | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3271/12 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | SUDESTE | 41018 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de fora | 4033 | CONCLUÍDO
3001/12 | Umburatiba | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | NORDESTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO | 4035 | CONCLUÍDO
3233/12 | SANTA LUZIA | Rua Holanda, 100 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3238/12 | SANTA LUZIA | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3240/12 | SANTA LUZIA | Rua G, 70 | CENTRO | 41017 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3267 | ENGENHEIRO CALDAS | Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3268 | ERVÁLIA | Rua José Vitorino, 57 , centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3269 | ESTIVA | Rua Padre Donizete, 20 , centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3242/12 | SANTA LUZIA | Rua Jabaquara, 187 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3243/12 | SANTA LUZIA | Rua Machado de Assis, 269 | CENTRO | 41018 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3246/12 | SANTA LUZIA | Av. das Indústrias, 675 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3266/12 | DORES DO TURVO | Rua Francisco Grossi, 0 | SUDESTE | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3206 | BERTÓPOLIS | Rua Governador Valadares, 337 - Centro | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3218/12 | CLÁUDIO | avenida Araguaia, 127 | OESTE | 41016 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | - | CONCLUÍDO
3319/12 | FERNANDES TOURINHO | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | LESTE | 41036 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
3318/12 | FARIA LEMOS | Rua São Sebastião, 331 | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | Juiz de Fora | 4033 | VODANET
3320/12 | ABADIA DOS DOURADOS | Av. Odilon Lourdes, 339 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3323/12 | GONZAGA | Praça João XXIII, 180 | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3325/12 | GUARDA-MOR | Rua Frei Cecilio, 1375 | NOROESTE | 41033 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3326/12 | HELIODORA | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | SUL | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3327/12 | IAPU | Rua Jaime Mafra, 117 | LESTE | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
3328/12 | IBITURUNA | Rua Silvestre Machado, 21 | CENTRO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3329/12 | IJACI | Praça Prefeito Elias Antônio Filho, 35 | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3330/12 | ILICÍNEA | Rua 02 de Novembro, 96 | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3336/12 | JACINTO | Rua Dr. Erico Lemos Leite, 455 - Centro | Nordeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3335/12 | ITAOBIM | Rua da Bahia, 420 - Centro | Nordeste | agendar | - | - | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3333/12 | ITAMOGI | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | SUL | 41036 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | Belo Horizonte | 4033 | -
3332/12 | ITAGUARA | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | OESTE | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3341/12 | JUATUBA | Rua Mário Teixeira, 189 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3342/12 | LADAINHA | Rua Flaviano Silva, s/n | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3340/12 | JESUÂNIA | Rua José Dias de Castro, 74 | SUL | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3337/12 | JAPONVAR | Rua Ulisses Guimarães, 135 | NORTE DE MINAS | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Montes Claros | 4035 | CONCLUÍDO
3339/12 | JEQUERI | Av. Getúlio Vargas, 71 | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3343/12 | LAGAMAR | Praça Magalhães Pinto, 68 | NOROESTE | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3344/12 | LEANDRO FERREIRA | Rua Ernesto Ferreira, 21 | OESTE | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3346/12 | LEME DO PRADO | Av. São Geraldo, 259 | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3350/12 | MARLIÉRIA | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3351/12 | MARTINHO CAMPOS | Praça Governador Valadares, 202 | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3348/12 | MACHACALIS | Rua Primeiro de Janeiro, 276 | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3349/12 | MANGA | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | NORTE DE MINAS | 41033 | AGENDADO | AGENDADO | Montes Claros | 4035 | -
3352/12 | ATALÉIA | Rua Angelo Ribeiro, s/n | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3353/12 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida, 66 | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3354/12 | ATALÉIA | Rua Clemente Esteves Ferraz, s/n | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3355/12 | ATALÉIA | Rua Projetada, s/n | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3357/12 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida, s/n | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3358/12 | BERTÓPOLIS | Rua Governador Valadares, s/n | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3359/12 | BERTÓPOLIS | Rua Aparecido Gomes, 407 | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3361/12 | BERTÓPOLIS | Av. Belo Horizonte, 25 | NORDESTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3362/12 | CAMPANÁRIO | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | NORDESTE | 41043 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3363/12 | CAMPANÁRIO | Rua Hidebrando Cabral, 387 | NORDESTE | 41043 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3383/12 | CAMPINA VERDE | Rua 8, 666 distrito onoropolis | TRIÂNGULO DO NORTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3382/12 | CAMPINA VERDE | Av. 25, 794 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3381/12 | CAMPINA VERDE | Rua 14, 1132 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3385/12 | CANÁPOLIS | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3386/12 | CANÁPOLIS | Rua 13, 355 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3387/12 | CAPINÓPOLIS | Rua Parreira, 1500 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3388/12 | CAPINÓPOLIS | Av. 117, 179 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3373/12 | PAVÃO | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | Nordeste | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4035 | AGENDADO
3374/12 | PAVÃO | Rua Alagoas, s/n | Nordeste | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3372/12 | FRONTEIRA DOS VALES | Av. Minas Gerais, 416 | Nordeste | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3371/12 | FRONTEIRA DOS VALES | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | Nordeste | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -

## Adiantamentos
Adiantamentos
| Airton |  | Walter |  | Sidinei
Dia | Valor | Motivo | Valor | Motivo | Valor | Motivo
2012-06-04 | 120 | Reparo de vsat em Araujos. 3036 | - | - | - | -
2012-06-11 | 184.5 | Reparo de vsat em Santa Luzia. 3249, 3495 | - | - | - | -
2012-06-15 | 131.25 | Reparo de vsat em Santa Luzia. Instação de VSAT em Entre Rios de Minas. 3504, 3505 | 93.75 | Instação de VSAT. 3505 | - | -
2012-05-15 | - | - | 402.18 | Aquisição de materiais: 2x Bobinas RG6, 40 Conectores, 2x Fitas de auto fusão de 2m. | - | -
2012-06-18 | - | - | 93.75 | Atendimento dos OS's : N° 3505 | - | -
2012-06-21 | 150 | Reparo de vsat em Barroso. | - | - | - | -
2012-06-22 | 262.5 | Atendimento dos OS's : N° 3497, 3501 3500, | 375 | Atendimento dos OS's : N° 3498, 3502, 3512 | - | -
2012-06-25 | - | - | 330 | Escada de aço, dobravel para instalação de VSAT´s. | - | -
2012-06-29 | 277.5 | Atendimento dos OS's : N° 3598, 3499, 3584 | 322.5 | Atendimento dos OS's : N° 3499,3598,3602 | - | -
2012-06-29 | - | - | 161.25 | Diferença Atendimento dos OS's : N° 3498, 3502, 3512 | - | -
2012-06-29 | - | - | 391 | 2 rolos de cabos RG6 300m R$ 185,00 (cada) 2 pacotes de conectores R$ 10,50 (cada) | - | -
2012-07-02 | - | - | 26.25 | Reparo em Santa Luzia. 3245. | - | -
2012-07-04 | 97.5 | Reparo de VSAT´s. 2693 | 132 | Instação de VSAT´s. (Retorno a Desterro de Entre Rios, devido a problemas). Instalação em BH. | - | -
2012-07-06 | - | - | 1115 | Intalação de Vsat´s Compra de materiais para instalação: 4 rolos de cabos RG6 300m R$ 185,00 (cada) - OS´s: 3767, 3766, 3763, 3762 | - | -
2012-07-10 | - | - | 26.25 | Reparo em Santa Luzia. 3245. | - | -
2012-07-16 | 330 | Atendimento dos OS's : N° 3769 3768 3770 | - | - | - | -
2012-07-19 | - | - | 150 | OS´s: 3599 (Reparo) 3793 3786 3792 3799 3797 3795 | - | -
2012-07-20 | 112.5 | Atendimento dos OS's : 3791 3789 3788 3787 3790 3951 | - | - | 112.5 | Atendimento dos OS's : 3793 3800 3798 3796 3794 3792
| - | - | - | - | 790 | Compra de Cabos e Alicate de Crimpar
2012-07-24 | - | - | - | - | 132.75 | Retorno a João Monlevade + Diferença no alicate de crimpar que foi com o valor errado e ele inteirou.
2012-08-03 | 1308 | Instalação de VSAT´s. Compra de equipamentos (6x rolos de cabos R$ 185,00 + 6 pacotes de conectores R$ 10,50). | 317.75 | Intalação de VSAT. Materiais 6 tubos de silicone R$5,00 cada + 100 parafusos R$0,50 cada + 100 buchas R$ 0,30 cada + 1 broca 6" R$ 10,00 + 1 broca 10" R$ 14,00 + 1 broca 10" longa R$15,00. | 150 | Instalação de Vsat´s
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -

## Coordenadas
Municipio | Lat | Long
ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O
ACAIACA | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O
AGUANIL | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O
AGUAS FORMOSAS | 17° 4'56.04"S | 40°56'3.44"O
AIURUOCA | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O
ALMENARA | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O
ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O
ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O
Alto Jequitibá | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O
ALVARENGA | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O
AMPARO DO SERRA | 20°29'44.65"S | 42°48'12.85"O
Andrelândia | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O
ANGELÂNDIA | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O
ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O
ANTÔNIO DIAS | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O
ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O
ARAÇAÍ | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O
ARANTINA | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O
Araújos | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O
ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O
ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O
BALDIM | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O
BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O
BARÃO DE MONTE ALTO | 21°14'18.95"S | 42°13'56.64"O
BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O
Barra Longa | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O
BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O
BELA VISTA DE MINAS | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O
BELO HORIZONTE | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O
BERTÓPOLIS | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O
BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O
Bias Fortes | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O
BIQUINHAS | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O
BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O
BOM JARDIM DE MINAS | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O
Bom Jesus da Penha | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O
BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O
BONFIM | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O
Bonfinópolis de Minas | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O
BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O
BRÁS PIRES | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O
BRASÍLIA DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O
BRAÚNAS | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O
BUENO BRANDÃO | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O
BUENÓPOLIS | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O
BUGRE | 19°24'28.96"S | 42°16'0.19"O
BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O
CABECEIRA GRANDE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O
CACHOEIRA DA PRATA | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O
CACHOEIRA DE PAJEÚ | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O
CACHOEIRA DOURADA | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O
CAETANÓPOLIS | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O
CAIANA | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O
Cajuri | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O
CALDAS | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O
CAMPANÁRIO | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O
CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O
CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O
CAMPOS ALTOS | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O
CANA VERDE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O
CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O
CAPELINHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O
CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O
Capitão Andrade | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O
CAPITÃO ENÉAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O
CAPITÓLIO | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O
CAPUTIRA | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O
CARATINGA | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O
CAREAÇU | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O
CARMÉSIA | 19° 4'55.27"S | 43° 8'58.57"O
Carmo do Rio Claro | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O
CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O
Carvalhos | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O
CASA GRANDE | 20°47'52.00"S | 43°55'48.37"O
CASCALHO RICO | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O
CATAS ALTAS | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O
CATAS ALTAS DA NORUEGA | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O
CAXAMBU | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O
CEDRO DO ABAETÉ | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O
CENTRAL DE MINAS | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O
CHAPADA GAÚCHA | 15°28'6.35"S | 45°25'5.74"O
CIPOTÂNEA | 20°54'22.64"S | 43°21'42.25"O
CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O
CLARO DOS POÇÕES | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O
CLÁUDIO | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O
CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O
Conceição do Pará | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O
CÔNEGO MARINHO | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O
CONFINS | 19°37'51.46"S | 43°59'24.63"O
CONGONHAL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O
CONGONHAS DO NORTE | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O
CONQUISTA | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O
CONSOLAÇÃO | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O
Coqueiral | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O
CORAÇÃO DE JESUS | 16°41'34.68"S | 44°21'31.54"O
CORDISBURGO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O
Cordislândia | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O
CORONEL MURTA | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O
CORONEL PACHECO | 21°38'42.31"S | 43°19'44.67"O
CORONEL XAVIER CHAVES | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O
CRISTIANO OTONI | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O
CRUZEIRO DA FORTALEZA | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O
CRUZÍLIA | 21°50'22.08"S | 44°48'45.12"O
DATAS | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O
DELFIM MOREIRA | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O
DELTA | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O
DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O
DESTERRO DO MELO | 21° 9'6.71"S | 43°31'15.76"O
Diamantina | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O
DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O
Divisa Nova | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O
DIVISÓPOLIS | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O
DOM BOSCO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O
DOM CAVATI | 19°22'51.91"S | 42° 6'42.08"O
DOM JOAQUIM | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O
DOM SILVÉRIO | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O
DOM VIÇOSO | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O
DORES DE CAMPOS | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O
DORES DE GUANHÃES | 19° 2'26.97"S | 42°55'27.30"O
Dores do Indaiá | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O
DORES DO TURVO | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O
DORESÓPOLIS | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O
ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O
ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O
ERVÁLIA | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O
ESTIVA | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O
ESTRELA DO INDAIÁ | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O
ESTRELA DO SUL | 18°44'46.04"S | 47°41'33.31"O
EUGENÓPOLIS | 21° 6'6.37"S | 42°10'59.13"O
FARIA LEMOS | 20°48'41.26"S | 42° 1'48.73"O
FERNANDES TOURINHO | 19° 9'14.28"S | 42° 4'49.66"O
FERROS | 19°13'55.61"S | 43° 1'4.35"O
Formoso | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O
FORTALEZA DE MINAS | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O
FORTUNA DE MINAS | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O
Francisco Badaró | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O
FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O
FREI GASPAR | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O
FRONTEIRA DOS VALES | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O
FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O
FUNILÂNDIA | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O
GLAUCILÂNDIA | 16°50'33.12"S | 43°41'1.35"O
GOIABEIRA | 18°58'16.42"S | 41°12'50.42"O
GOIANÁ | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O
GONZAGA | 18°49'27.17"S | 42°28'42.71"O
GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O
Governador Valadares | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O
GRUPIARA | 18°29'42.09"S | 47°43'30.50"O
GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O
GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O
GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O
GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O
GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O
GUIDOVAL | 21° 9'18.71"S | 42°47'54.19"O
GUIMARÂNIA | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O
GUIRICEMA | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O
GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O
HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O
IAPU | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O
IBERTIOGA | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O
IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O
IBITURUNA | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O
IGARATINGA | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O
IJACI | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O
ILICÍNEA | 20°56'10.13"S | 45°49'41.16"O
INDAIABIRA | 15°28'37.88"S | 42°12'8.90"O
INIMUTABA | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O
Itabira | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O
Itabirito | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O
ITAGUARA | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O
ITAMARATI DE MINAS | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O
ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O
ITAMBÉ DO MATO DENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O
ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O
ITAOBIM | 16°34'34.17"S | 41°30'14.43"O
ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O
ITAPEVA | 22°45'59.51"S | 46°13'20.02"O
ITATIAIUÇU | 20°12'33.24"S | 44°23'27.29"O
ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O
ITUMIRIM | 21°15'57.23"S | 44°50'49.32"O
ITURAMA | 19°43'20.19"S | 50°11'37.36"O
ITUTINGA | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O
JACINTO | 16°10'24.43"S | 40°16'23.29"O
JACUÍ | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O
Janaúba | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O
JANUÁRIA | 15°29'20.97"S | 44°21'23.44"O
JAPARAÍBA | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O
JAPONVAR | 15°59'50.34"S | 44°16'23.08"O
JENIPAPO DE MINAS | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O
JEQUERI | 20°27'24.77"S | 42°39'37.00"O
JEQUITAÍ | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O
JEQUITIBÁ | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O
JEQUITINHONHA | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O
JESUÂNIA | 21°59'59.69"S | 45°17'20.82"O
JOANÉSIA | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O
JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O
JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O
JUATUBA | 19°57'8.00"S | 44°20'12.24"O
JUIZ DE FORA | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O
LADAINHA | 17°37'39.30"S | 41°44'24.86"O
LAGAMAR | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O
LAGOA DOS PATOS | 16°58'58.32"S | 44°35'21.11"O
LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O
LAGOA FORMOSA | 18°46'36.76"S | 46°24'16.66"O
LAGOA GRANDE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O
LAMIM | 20°47'17.70"S | 43°28'0.45"O
LARANJAL | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O
LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O
Lavras | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O
LEANDRO FERREIRA | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O
LEME DO PRADO | 17° 3'54.18"S | 42°43'1.08"O
LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O
LIMEIRA DO OESTE | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O
LUISLÂNDIA | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O
LUZ | 19°47'0.66"S | 45°40'52.61"O
MACHACALIS | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O
MADRE DE DEUS DE MINAS | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O
MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O
MANGA | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O
MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O
MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O
MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O
MARAVILHAS | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O
MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O
MARLIÉRIA | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O
MARMELÓPOLIS | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O
MARTINHO CAMPOS | 19°19'21.90"S | 45°14'46.48"O
MATHIAS LOBATO | 18°35'18.40"S | 41°55'27.50"O
MATO VERDE | 15°23'49.57"S | 42°52'8.21"O
MATUTINA | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O
MENDES PIMENTEL | 18°39'23.24"S | 41°24'23.23"O
MESQUITA | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O
MINDURI | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O
MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O
MONJOLOS | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O
Monsenhor Paulo | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O
MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O
MONTEZUMA | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O
Morada Nova de Minas | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O
MORRO DA GARÇA | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O
MURIAÉ | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O
NACIP RAYDAN | 18°27'15.96"S | 42°14'58.63"O
NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O
NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O
NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O
NOVA BELÉM | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O
Nova Era | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O
NOVA MÓDICA | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O
OLHOS-D'ÁGUA | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O
OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O
OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O
OURO VERDE DE MINAS | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O
PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O
PAI PEDRO | 15°29'31.52"S | 42°57'34.15"O
PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'14.82"O
PAIVA | 21°17'35.01"S | 43°24'36.66"O
PALMA | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O
PALMÓPOLIS | 16°44'33.04"S | 40°24'54.83"O
PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O
PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O
PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O
PASSA QUATRO | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O
PASSA TEMPO | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O
PASSABÉM | 19°20'12.30"S | 43° 7'28.29"O
PATOS DE MINAS | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O
PATROCÍNIO | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O
PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 21° 9'25.60"S | 42°12'30.84"O
PAULA CÂNDIDO | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O
PAULISTAS | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O
PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O
PEDRA BONITA | 20°30'45.76"S | 42°19'34.40"O
PEDRA DO INDAIÁ | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O
PEDRA DOURADA | 20°49'46.08"S | 42° 9'14.93"O
PEDRINÓPOLIS | 19°13'45.09"S | 47°27'48.06"O
PEDRO TEIXEIRA | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O
Perdigão | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O
Perdizes | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O
Perdões | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O
PIAU | 21°30'2.78"S | 43°19'35.02"O
PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O
PIRANGUÇU | 22°31'41.93"S | 45°29'48.76"O
PIRANGUINHO | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O
PIRAPETINGA | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O
Pirapora | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O
PIRAÚBA | 21°16'9.00"S | 43° 1'13.68"O
PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O
PIUMHI | 20°27'42.63"S | 45°56'44.53"O
PLANURA | 20° 8'17.52"S | 48°41'56.68"O
POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O
Pocrane | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O
PONTO CHIQUE | 16°37'59.68"S | 45° 3'2.85"O
POTÉ | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O
PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O
PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O
Pratinha | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O
PRESIDENTE BERNARDES | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O
Presidente Juscelino | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O
Presidente Kubitschek | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O
PRESIDENTE OLEGÁRIO | 18º24'57''S | 46º25'17''O
Prudente de Morais | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O
QUARTEL GERAL | 19°16'9.07"S | 45°32'55.23"O
QUELUZITA | 20°44'7.62"S | 43°52'36.08"O
RAPOSOS | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O
REDUTO | 20º14'49''S | 41º58'55''O
RESENDE COSTA | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O
Resplendor | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O
Riachinho | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O
Riacho dos Machados | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O
RIBEIRÃO DAS NEVES | 19°45'57.38"S | 44° 5'13.28"O
Ribeirão Vermelho | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O
Rio Acima | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O
RIO DOCE | 20º15'11''S | 42º53'40''O
RIO PARDO DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O
RIO PRETO | 22º47'60''S | 45º46'0''O
RITÁPOLIS | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O
RODEIRO | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O
ROMARIA | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O
SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O
SACRAMENTO | 19º51'30''S | 47º27'9''O
Salto da Divisa | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O
SANTA BÁRBARA | 19°57'44.93"S | 43°25'1.44"O
SANTA CRUZ DE MINAS | 21° 7'18.05"S | 44°13'25.06"O
Santa Cruz de Salinas | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O
SANTA FÉ DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O
SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O
SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O
SANTA MARGARIDA | 20º22'24''S | 42º15'15''O
SANTA MARIA DE ITABIRA | 19º27'1''S | 43º6'0''O
Santa Rita de Caldas | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O
Santana da Vargem | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O
SANTANA DE CATAGUASES | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O
Santana do Garambéu | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O
SANTANA DO MANHUAÇU | 20° 6'18.43"S | 41°55'25.84"O
Santana do Riacho | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O
SANTANA DOS MONTES | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 20°57'18.58"S | 44°55'0.17"O
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O
Santo Antônio do Monte | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O
SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 15º20'21''S | 42º37'25''O
São Bento Abade | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O
SÃO GERALDO | 20º55'7''S | 42º49'37''O
São Gonçalo do Abaeté | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O
SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O
São Gonçalo do Rio Abaixo | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 18º0'23''S | 43º23'42''O
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 20°37'23.76"S | 46°31'23.45"O
São João del Rei | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O
São João do Manhuaçu | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O
SÃO JOÃO EVANGELISTA | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O
SÃO JOAQUIM DE BICAS | 20° 2'45.06"S | 44°16'7.73"O
São José da Barra | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O
SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 18º18'9''S | 42º9'14''O
SÃO JOSÉ DA VARGINHA | 19º42'30''S | 44º33'35''O
SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 22º19'53''S | 45º31'42''O
São José do Divino | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O
SÃO JOSÉ DO JACURI | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O
São Lourenço | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O
SÃO MIGUEL DO ANTA | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O
SÃO PEDRO DOS FERROS | 20º10'12''S | 42º31'29''O
São Romão | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 22°11'12.24"S | 45°45'56.07"O
SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O
SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 19°32'52.52"S | 41°57'19.41"O
SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 19º17'2''S | 43º10'0''O
São Thomé das Letras | 21°43'24.89"S | 44°58'53.51"O
São Tomás de Aquino | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O
São Vicente de Minas | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O
SARDOÁ | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O
SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O
Senador Cortes | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O
Senhora de Oliveira | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O
SENHORA DO PORTO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O
SENHORA DOS REMÉDIOS | 21° 1'41.55"S | 43°34'55.87"O
SERICITA | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O
SERRA DO SALITRE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O
Serrania | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O
SERRANÓPOLIS DE MINAS | 15°48'45.49"S | 42°52'10.43"O
SETE LAGOAS | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O
SILVIANÓPOLIS | 22º1'46''S | 45º50'6''O
Sobrália | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O
SOLEDADE DE MINAS | 22° 3'29.24"S | 45° 2'19.12"O
TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O
TAPARUBA | 19º45'46''S | 41º36'47''O
TAQUARAÇU DE MINAS | 19º39'48''S | 43º41'28''O
TARUMIRIM | 19º16'47''S | 42º0'19''O
TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O
TIROS | 18°59'53.85"S | 45°58'10.47"O
Três Marias | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O
Tumiritinga | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O
TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O
TURMALINA | 17°16'58.64"S | 42°44'7.41"O
TURVOLÂNDIA | 21º51'13''S | 45º46'50''O
Umburatiba | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O
VARGEM BONITA | 20°19'50.66"S | 46°22'2.49"O
VARGINHA | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O
VARJÃO DE MINAS | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O
VÁRZEA DA PALMA | 17°35'40.44"S | 44°43'28.11"O
Vazante | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O
Veríssimo | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O
Viçosa | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O
Vieiras | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O
VIRGÍNIA | 22°20'1.46"S | 45° 5'28.83"O
ÁGUA BOA | 17°59'48.93"S | 42°23'26.09"O
AIMORÉS | 19°29'33.84"S | 41° 3'59.26"O
ALAGOA | 22°10'3.42"S | 44°38'6.22"O
ALFREDO VASCONCELOS | 21° 8'16.29"S | 43°45'52.05"O
ALTO CAPARAÓ | 20°25'59.04"S | 41°52'28.80"O
ARACITABA | 21°19'38.20"S | 43°22'37.22"O
ARAGUARI | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O
ARAPORÃ | 18°26'23.11"S | 49°11'15.89"O
ARAPUÁ | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O
ARGIRITA | 21°37'43.05"S | 42°49'51.42"O
ARICANDUVA | 17°52'4.68"S | 42°33'21.01"O
AUGUSTO DE LIMA | 18° 6'41.82"S | 44°16'1.15"O
BELO VALE | 20°24'28.78"S | 44° 1'5.46"O
CAMACHO | 20°37'18.63"S | 45°10'7.15"O
CAMANDUCAIA | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O
CAMBUÍ | 22°36'36.11"S | 46° 3'28.17"O
CAMPANHA | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O
CANAÃ | 20°40'38.73"S | 42°37'6.54"O
CAPELA NOVA | 20°55'14.38"S | 43°36'40.97"O
CAPETINGA | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O
CARANAÍBA | 20°51'5.80"S | 43°44'12.47"O
CARMO DE MINAS | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O
CARRANCAS | 21°28'11.00"S | 44°38'7.34"O
CATUJI | 17°18'54.78"S | 41°31'24.77"O
CHIADOR | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O
COIMBRA | 20°51'27.09"S | 42°47'53.39"O
CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 21° 4'23.69"S | 46°12'6.79"O
COROMANDEL | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O
CÓRREGO DANTA | 19°49'32.10"S | 45°54'46.71"O
CÓRREGO DO BOM JESUS | 22°37'47.18"S | 46° 1'11.05"O
CÓRREGO FUNDO | 20°27'43.89"S | 45°31'57.06"O
CÓRREGO NOVO | 19°49'49.10"S | 42°24'6.02"O
DELFINÓPOLIS | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O
DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O
DOURADOQUARA | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O
ENTRE FOLHAS | 19°37'32.27"S | 42°13'53.82"O
ESPERA FELIZ | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | 22° 1'4.45"S | 45°55'47.46"O
FAMA | 21°25'52.21"S | 45°47'41.55"O
FELÍCIO DOS SANTOS | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O
FERVEDOURO | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O
FRANCISCO SÁ | 16°28'7.94"S | 43°29'6.55"O
FREI INOCÊNCIO | 18°33'45.04"S | 41°54'24.25"O
GRUPIARA | 18°29'42.10"S | 47°43'29.99"O
INDIANÓPOLIS | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O
IPANEMA | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O
IRAÍ DE MINAS | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O
JACUTINGA | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O
MONTE ALEGRE DE MINAS | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O
PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O
PEDRO LEOPOLDO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O
RIBEIRÃO DAS NEVES | 19°45'55.64"S | 44° 5'12.76"O
RIO PIRACICABA | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O
VARGEM BONITA | 20°19'47.54"S | 46°21'59.72"O
GALILÉIA | 18°59'46.64"S | 41°32'5.12"O
GRÃO MOGOL | 16°33'26.88"S | 42°53'37.99"O
GUARACIAMA | 16°59'51.04"S | 43°41'0.21"O
GUARARÁ | 21°43'21.60"S | 43° 2'15.20"O
ICARAÍ DE MINAS | 16°11'45.70"S | 44°53'59.41"O
INGAÍ | 21°24'24.22"S | 44°56'30.44"O
ITACAMBIRA | 17° 3'50.51"S | 43°18'41.62"O
LAGOA FORMOSA | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O
LUISBURGO | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O
ITANHANDU | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O
ITUETA | 19°22'25.14"S | 41° 9'48.70"O
JOSÉ RAYDAN | 18°12'58.15"S | 42°30'14.54"O
JURAMENTO | 16°50'49.24"S | 43°35'2.63"O
JURUAIA | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O
LAMBARI | 21°58'1.71"S | 45°20'47.78"O
MARILAC | 18°28'24.45"S | 42° 5'49.25"O
MARIPÁ DE MINAS | 21°41'8.84"S | 42°57'11.43"O
MATERLÂNDIA | 18°27'23.46"S | 43° 3'16.78"O
MATIAS CARDOSO | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O
MATIPÓ | 20°16'50.20"S | 42°20'22.34"O
MIRABELA | 16°17'20.25"S | 44° 9'2.17"O
MOEMA | 19°51'4.73"S | 45°24'45.08"O
MONTE BELO | 16°43'0.08"S | 41°52'0.09"O
NATALÂNDIA | 16°33'52.97"S | 46°28'8.80"O
NINHEIRA | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O
SANTA RITA DO SAPUCAÍ | 22°14'59.52"S | 45°43'11.27"O
NOVA PONTE | 19° 9'46.56"S | 47°40'41.46"O
OLARIA | 21°52'36.03"S | 43°56'10.61"O
OLIVEIRA FORTES | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O
PARAOPEBA | 19°16'26.00"S | 44°24'14.00"O
PEDRA DO ANTA | 20°35'44.80"S | 42°43'7.17"O
PIEDADE DE CARATINGA | 19°45'34.08"S | 42° 4'35.03"O
PIMENTA | 20°28'11.06"S | 45°48'8.52"O
PINGO D'ÁGUA | 19°45'6.91"S | 42°26'12.32"O
PIRAJUBA | 19°54'32.38"S | 48°42'9.13"O
RIO NOVO | 21°27'54.32"S | 43° 6'59.61"O
RIO POMBA | 21°16'45.53"S | 43°10'30.31"O
ROCHEDO DE MINAS | 21°37'12.90"S | 43° 1'54.02"O
RUBELITA | 16°24'31.85"S | 42°15'9.19"O
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | 21°56'55.87"S | 43°42'25.18"O
SANTA ROSA DA SERRA | 19°31'48.00"S | 46°57'56.99"O
SANTA VITÓRIA | 18°51'12.82"S | 50° 7'28.30"O
SANTO HIPÓLITO | 18°16'57.58"S | 44°13'2.99"O
SÃO DOMINGOS DAS DORES | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O
SÃO FRANCISCO DE SALES | 19°51'17.77"S | 49°46'15.50"O
SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 20°46'21.97"S | 42°18'0.20"O
SÃO PEDRO DA UNIÃO | 21° 7'39.57"S | 46°36'57.39"O
SÃO ROQUE DE MINAS | 20°13'58.07"S | 46°22'1.49"O
SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O
SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | 22°12'56.41"S | 44°58'57.71"O
SÃO TIAGO | 20°54'8.05"S | 44°30'3.62"O
SENADOR JOSÉ BENTO | 22° 9'44.55"S | 46°10'50.36"O
SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 17°56'16.97"S | 43°13'32.19"O
SERITINGA | 21°55'49.62"S | 44°31'29.97"O
SERRA AZUL DE MINAS | 18°20'40.44"S | 43°10'31.71"O
SERRANOS | 21°53'25.40"S | 44°30'33.89"O
TIRADENTES | 21° 6'40.71"S | 44°10'6.63"O
URUANA DE MINAS | 16° 8'5.76"S | 46°20'19.58"O
VARGEM ALEGRE | 19°35'48.33"S | 42°17'29.09"O