## VODANET
RELAÇÃO GERAL GESTÃO - VODANET
ID | OS | OS sem barra | Designação | Data de Solicitação | Prazo Empreiteira | Prazo Empreiteira Saom | Prazo | Data da Paralização | Tipo de Solicitação | Status | Status Saom | Empreiteira | Empreiteira Saom | Localidade | Região | Lat. | Long. | Potência | Enviado para Empreiteira | Contato | Endereço | Telefone | Cep | nº mac | Data da Instalação | Responsável | Data da Aceitação | Recebimento de Relatório | Faturamento | Obs. | Obs. Saom | Garantia | Monitramento | IP Lan | RJ45
891 | 3106/12 | 3106 | SES-BURO-0891 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito |  | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4033 | 2012-09-10 | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | 3837421392 | 39280-000 | 00:20:0E:10:53:58 | 2012-11-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-22 |  | 2012-12-23 | 18/6 - Coreção de endereço RUA BREJINHO, 423, BAIRRO SÃO FRANCISCO - (38)3742-1392 / REAGENDAR COM CONTATO DA 3449 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 2013-02-20 | 2013-07-26 | 10.144.207.1 | comprimento do cabo muito curto para local
3449 | 3449 | 3449 | SES-BURO-3449 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | CANCELADO | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 38 3742-1506 | 39280-000 | - |  |  |  |  | #N/A | OS DUPLICADA COM A 3441. Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.101.1 | -
3441 | 3441 | 3441 | - | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | CANCELADO | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 38 3742-1326 | 39280-000 | - |  |  |  |  | #N/A | OD DUPLICADA COM 3106 | OS DUPLICADA COM 3106 | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.107.1 | -
643 | 2563/11 | 2563 | SES-BRAS-0643 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BRASÍLIA DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O | 4035 | 2012-01-05 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | (38) 3231-2797 | 39330-000 | 00:20:0E:10:48:85 | 2012-01-09 | Dhioney Miranda | 2012-01-09 | 2012-04-13 | 2012-02-09 | OK | - | 2012-04-08 | #N/A | 10.144.0.1 | -
644 | 2564/11 | 2564 | SES-JEHA-0644 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4035 | 2012-01-31 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | (38) 3621-1228 - (38 | 39960-000 | 00:20:0E:10:48:6D | 2012-02-02 | MARCOS PAULO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | 2012-03-05 | RELATÓRIO OK | - | 2012-05-03 | #N/A | 10.144.1.1 | -
645 | 2565/11 | 2565 | SES-CALO-0645 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Nelta | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | CANCELADO | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | (35) 3832-6000 | 37270-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 1900-03-30 | #N/A | 10.144.2.1 | -
646 | 2566/11 | 2566 | SES-CAHA-0646 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4035 | 2012-01-25 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | (33) 3516-3843 - (33 | 39680-000 | 00:20:0E:10:48:B2 | 2012-01-26 | Deferson de Oliveira | 2012-01-27 | Entregue | 2012-02-27 |  | - | 2012-04-26 | #N/A | 10.144.3.1 | -
647 | 2567/11 | 2567 | SES-FRAL-0647 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-01-16 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | (34) 3423-8546 | 38200-000 | 00:20:0E:10:48:7F | 2012-01-18 | Alexandre Pascoal | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-02-18 | Faltam fotos: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena. | - | 2012-04-17 | #N/A | 10.144.4.1 | -
648 | 2568/11 | 2568 | SES-JUIA-0648 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANUARIA | SUL | #N/A | #N/A | 4035 | 2012-01-12 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | (38) 3621-1228 - - ( | 39480-000 | 00:20:0E:10:48:7C | 2012-01-25 | Leonardo Batista | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | OK | - | 2012-04-25 | #N/A | 10.144.5.1 | -
649 | 2569/11 | 2569 | SES-JURA-0649 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2012-01-18 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | (31) 3916-0146 | 36036-110 | 00:20:0E:10:48:88 | 2012-01-18 | Amintas da Costa | 2012-01-18 | 2012-04-13 | 2012-02-18 | OK | - | 2012-04-17 | #N/A | 10.144.6.1 | -
650 | 2570/11 | 2570 | SES-LENA-0650 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2011-12-26 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | (32) 3441-5747 | 36700-000 | 00:20:0E:10:48:73 | 2011-12-29 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | 2012-04-13 | 2012-01-29 | OK | - | 2012-03-28 | 2013-11-14 | 10.144.7.1 | -
651 | 2571/11 | 2571 | SES-SEAS-0651 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2011-12-21 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | (31) 3697-2450 | 35701-099 | 00:20:0E:10:48:4C | 2011-12-22 | Cid Santos | 2011-12-22 | 2012-04-13 | 2012-01-22 | OK | - | 2012-03-21 | 2013-10-04 | 10.144.8.1 | -
653 | 2573/11 | 2573 | SES-PAIO-0653 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | 4033 | 2012-03-08 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | (34) 3831-5867 | 38740-000 | 00:20:0E:10:48:B6 | 2012-03-08 | Leonardo Batista | 2012-03-08 | 2012-04-13 | 2012-04-08 | OK | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde. | 2012-06-06 | #N/A | 10.144.10.1 | -
654 | 2574/11 | 2574 | SES-MACU-0654 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-01-11 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | (33) 3332-2445 | 36900-000 | 00:20:0E:10:48:EB | 2012-01-12 | Amintas da Costa | 2012-01-12 | 2012-04-13 | 2012-02-12 | OK | - | 2012-04-11 | #N/A | 10.144.11.1 | -
655 | 2575/11 | 2575 | SES-TENI-0655 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4035 | 2012-01-23 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | (33) 3522-2228 | 39800-224 | 00:20:0E:10:48:B7 | 2012-01-24 | Deferson de Oliveira | 2012-01-24 | Entregue | 2012-02-24 |  | - | 2012-04-23 | #N/A | 10.144.12.1 | -
657 | 2587/11 | 2587 | SES-ANAS-0657 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO DIAS | LESTE | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O | 4033 | 2011-12-26 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | (31) 3843-1061 | 35177-000 | 00:20:0E:10:48:BB | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-02-15 | 2012-01-28 | OK | - | 2012-03-27 | 2013-12-06 | 10.144.13.1 | -
658 | 2588/11 | 2588 | SES-ANAS-0658 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SUDESTE | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O | 4033 | 2012-01-13 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | (32) 3725-1044 | 36850-000 | 00:20:0E:10:48:D7 | 2012-01-13 | Marcos Aurélio | 2012-01-13 | 2012-04-13 | 2012-02-13 | OK | - | 2012-04-12 | #N/A | 10.144.14.1 | -
659 | 2589/11 | 2589 | SES-ARAI-0659 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAÇAÍ | CENTRO | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O | 4033 | 2012-01-09 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | (31) 3715-6368 | 35777-000 | 00:20:0E:10:48:D4 | 2012-01-11 | LEANDRO | 2012-01-11 | 2012-01-19 | 2012-02-11 | OK | - | 2012-04-10 | #N/A | 10.144.15.1 | -
661 | 2609/11 | 2609 | SES-ARGO-0661 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-01-18 | Thiago Souza João | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | (35) 3556-1231 | 37800-000 | 00:20:0E:10:48:CD | 2012-01-18 | Fabrício | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-02-18 | OK | - | 2012-04-17 | #N/A | 10.144.16.1 | ont
662 | 2610/11 | 2610 | SES-BAIM-0662 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-29 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BALDIM | CENTRO | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O | 4033 | 2012-01-09 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | (31) 3718-1555 | 35706-000 | 00:20:0E:10:48:E9 | 2012-01-10 | Alexandre Pascoal | 2012-01-10 | 2012-01-19 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | 2013-07-19 | 10.144.17.1 | -
663 | 2611/11 | 2611 | SES-BEAS-0663 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELA VISTA DE MINAS | CENTRO | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | 4033 | 2012-01-05 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | (31) 3853-1426 | 35938-000 | 00:20:0E:10:48:C5 | 2012-01-06 | Antônio Marques | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-02-18 | FALTOU CABOS SEM VEDAÇÃO. NA PÁGINA 11, NAS EXISTEM BURACOS NAS PAREDES. CABOS NÃO SEGUEM OS CANTOS DAS PAREDES | - | 2012-04-17 | #N/A | 10.144.18.1 | -
664 | 2614/11 | 2614 | SES-BOAS-0664 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM JARDIM DE MINAS | SUDESTE | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O | 4033 | 2012-01-09 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | (32) 3292-1143 | 37310-000 | 00:20:0E:10:48:C9 | 2012-01-06 | Marcos Aurélio | 2012-01-06 | 2012-04-13 | 2012-02-06 | OK | - | 2012-04-05 | #N/A | 10.144.19.1 | -
665 | 2615/11 | 2615 | - | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BONFIM | CENTRO | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O | 4033 | 2011-12-27 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | (31) 3576-1123 | 35521-000 | 00:20:0E:10:48:C7 | 2011-12-27 | Antônio Marques | 2011-12-28 | 2012-04-13 | #N/A | CABO SOLTO NA PAREDE | SES-BOIM-0665 | 2012-03-27 | #N/A | 10.144.20.1 | -
666 | 2617/11 | 2617 | SES-BRES-0666 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BRÁS PIRES | SUDESTE | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O | 4033 | 2011-12-27 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | (32) 3534-1197 | 36542-000 | 00:20:0E:10:48:6E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | 2012-01-28 | OK | - | 2012-03-27 | 2013-05-24 | 10.144.21.1 | -
667 | 2618/11 | 2618 | SES-BRAS-0667 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BRAÚNAS | LESTE | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O | 4033 | 2012-03-21 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 33 3425 1317 | 35169-000 | 00:20:0E:10:48:A5 | 2012-03-21 | Marcos Paulo | 2012-03-21 | 2012-04-13 | 2012-04-21 | OK | TELEFONE ALTERADO. | 2012-06-19 | #N/A | 10.144.22.1 | -
668 | 2619/11 | 2619 | SES-BUIS-0668 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BUENÓPOLIS | CENTRO | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O | 4033 | 2012-01-27 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | (38) 3756-1406 | 39230-000 | 00:20:0E:10:48:3D | 2012-01-30 | Leonardo Batista | 2012-01-30 | 2012-02-15 | 2012-03-01 | OK | - | 2012-04-29 | #N/A | 10.144.23.1 | -
669 | 2620/11 | 2620 | SES-CAEU-0669 | 2011-11-21 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-16 | 2013-01-23 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DE PAJEÚ | NORDESTE | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O | 4035 | 2012-09-17 | Martha | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | (33) 3754-1310/1649 | 39980-000 | 00:20:0e:10:57:a4 | 2013-04-11 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-12 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 | 01/02/2013 15:07:36 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 23/01/2013 10:43:50 Hernan Martins Alves Em contato com Yonara no fone: (33)8821-6440 a mesma me informou que houve mudança de prefeito e por isso realizaram mudanças na coordenaç | 2013-07-11 | #N/A | 10.144.24.1 | Conectado ao modem
670 | 2621/11 | 2621 | SES-CADA-0670 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | 4033 | 2012-01-19 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | (34) 3265-1101 | 38370-000 | 00:20:0E:10:48:9F | 2012-01-19 | Carlos Andre | 2012-01-19 | 2012-04-13 | 2012-02-19 | OK | - | 2012-04-18 | #N/A | 10.144.25.1 | -
671 | 2622/11 | 2622 | SES-CANA-0671 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAIANA | SUDESTE | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O | 4033 | 2012-01-23 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | (32) 3745-1288 | 36832-000 | 00:20:0E:10:48:47 | 2012-01-23 | Marcos Aurélio | 2012-01-24 | 2012-04-13 | 2012-02-24 | OK | - | 2012-04-23 | #N/A | 10.144.26.1 | -
672 | 2638/11 | 2638 | SES-CAIO-0672 | 2011-11-21 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPANÁRIO | NORDESTE | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | 4035 | 2012-06-21 | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | (33) 9984-6212 | 39835-000 | 00:20:0e:10:49:d4 | 2012-06-21 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | 2012-06-21 | 2012-07-23 | 29/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 2012-09-20 | #N/A | 10.144.27.1 | -
673 | 2639/11 | 2639 | SES-CADE-0673 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANA VERDE | OESTE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O | 4033 | 2012-01-23 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | (35) 3865-1292 | 37267-000 | 00:20:0E:10:48:5E | 2012-01-23 | Antônio Marques | 2012-01-24 | 2012-02-15 | 2012-02-24 | OK | - | 2012-04-23 | #N/A | 10.144.28.1 | -
674 | 2640/11 | 2640 | SES-CAHO-0674 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-02-23 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | (34) 3454-8273 | 38290-000 | 00:20:0E:10:49:EA | 2012-02-28 | Antônio | 2012-03-05 |  | 2012-04-05 |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-06-03 | #N/A | 10.144.29.1 | -
675 | 2641/11 | 2641 | SES-CACO-0675 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CASCALHO RICO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O | 4033 | 2012-01-26 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | (34) 3248-1100 | 38460-000 | 00:20:0E:10:48:7D | 2012-01-25 | Alexandre Pascoal | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. FOTOS SEM DIMENSIONAMENTO NO RELATÓRIO, IMPOSSIBILITANTO VISUALIZAÇÃO CORRETA DA INSTALAÇÃO. | - | 2012-04-25 | #N/A | 10.144.30.1 | -
676 | 2642/11 | 2642 | SES-CAAS-0676 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CATAS ALTAS | CENTRO | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O | 4033 | 2012-01-09 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | (31) 3832-7125 | 35960-000 | 00:20:0E:10:49:B3 | 2012-01-10 | Leonardo Batista | 2012-01-10 | 2012-01-19 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | 2013-09-13 | 10.144.31.1 | - | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando.
677 | 2643/11 | 2643 | SES-CEAS-0677 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CENTRAL DE MINAS | LESTE | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O | 4035 | 2012-01-09 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | (33)3243-1240 | 35260-000 | 00:20:0E:10:48:A7 | 2012-01-12 | Deferson de Oliveira | 2012-01-12 | 2012-04-13 | 2012-02-12 | OK | - | 2012-04-11 | 2013-08-09 | 10.144.32.1 | -
678 | 2644/11 | 2644 | SES-CLES-0678 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARO DOS POÇÕES | NORTE DE MINAS | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O | 4035 | 2012-01-09 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | (38) 3237-1124 - - | 9380-000 | 00:20:0E:10:48:77 | 2012-01-10 | Dhioney Miranda | 2012-01-10 | 2012-04-13 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | #N/A | 10.144.33.1 | -
679 | 2645/11 | 2645 | SES-COHO-0679 | 2011-11-21 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÔNEGO MARINHO | NORTE DE MINAS | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O | 4033 | 2012-12-04 | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | (38)9915-5592 (PREFE | 39489-000 | 00:20:0E:10:53:BB | 2012-12-11 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-11 | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 2013-03-11 | #N/A | 10.144.34.1 | Conectado ao computador.
680 | 2646/11 | 2646 | SES-COAL-0680 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONGONHAL | SUL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O | 4033 | 2012-01-24 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | (35) 3424-1709 | 37557-000 | 00:20:0E:10:48:A6 | 2012-01-25 | Antônio Marques | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | - | 2012-04-25 | #N/A | 10.144.35.1 | -
681 | 2647/11 | 2647 | SES-COTE-0681 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONGONHAS DO NORTE | JEQUITINHONHA | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O | 4033 | 2012-01-12 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | (31) 3869-1001 | 35850-000 | 00:20:0E:10:48:3C | 2012-01-13 | Antônio Marques | 2012-01-13 | 2012-01-19 | 2012-02-13 | Falta: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, | - | 2012-04-12 | #N/A | 10.144.36.1 | -
682 | 2648/11 | 2648 | SES-COTA-0682 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | CONQUISTA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O | 4033 | 2012-03-02 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | (34) 3353-1451 | 38195-000 | 00:20:0E:10:49:BD | 2012-03-08 | Antônio | 2012-03-08 |  | 2012-04-08 |  | - | 2012-06-06 | #N/A | 10.144.37.1 | -
683 | 2649/11 | 2649 | SES-COGO-0683 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | 4033 | 2012-01-09 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | (31) 3715-1942 | 35780-000 | 00:20:0E:10:48:A4 | 2012-01-11 | Carlos Andre | 2012-01-11 | 2012-01-19 | 2012-02-11 | OK | - | 2012-04-10 | #N/A | 10.144.38.1 | -
684 | 2650/11 | 2650 | SES-COTA-0684 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORONEL MURTA | NORDESTE | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O | 4035 | 2012-01-12 | Marianne Almeida Jardim / Fabiangela | Rua Severo Leão, 0 - Centro | 33-8835-6605 | 39635-000 | 00:20:0E:10:49:CD | 2012-01-11 | Leonardo Batista | 2012-01-11 | 2012-02-15 | 2012-02-11 | FALTA: 5.1) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação | - | 2012-04-10 | #N/A | 10.144.39.1 | -
685 | 2651/11 | 2651 | SES-DERA-0685 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DELFIM MOREIRA | SUL | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O | 4033 | 2012-01-16 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | (35) 3624-1677 | 37514-000 | 00:20:0E:10:48:68 | 2012-01-17 | Antônio Marques | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 2012-02-17 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-04-16 | #N/A | 10.144.40.1 | -
686 | 2652/11 | 2652 | SES-DETA-0686 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | DELTA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O | 4033 | 2012-02-29 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | (34) 3325-1375 | 38108-000 | 00:20:0E:10:4A:25 | 2012-03-23 | Antônio | 2012-03-23 |  | 2012-04-23 | AGUARDANDO ACEITE PELO SISTEMA | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-06-21 | #N/A | 10.144.41.1 | -
687 | 2653/11 | 2653 | SES-DINO-0687 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | 2011-12-21 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | (32) 3743-1053 | 36820-000 | 00:20:0E:10:48:3E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | 2012-01-28 | OK | - | 2012-03-27 | #N/A | 10.144.42.1 | -
688 | 2654/11 | 2654 | SES-DOOS-0688 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | 4033 | 2012-03-27 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | (32) 3553-2482 | 36213-000 | 00:20:0e:10:49:f5 | 2012-03-29 | Leonardo | 2012-03-30 | 2013-04-03 | 2012-04-29 |  | - | 2012-06-28 | #N/A | 10.144.43.1 | -
689 | 2655/11 | 2655 | SES-FOAS-0689 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FORTALEZA DE MINAS | SUL | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O | 4033 | 2012-01-16 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | (35) 3537-1638 | 37905-000 | 00:20:0E:10:48:93 | 2012-01-16 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 2012-02-17 | Falta: Vista Geral do Local de Instalação, 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break” | - | 2012-04-16 | #N/A | 10.144.44.1 | -
690 | 2656/11 | 2656 | SES-FOAS-0690 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FORTUNA DE MINAS | CENTRO | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O | 4033 | 2011-12-23 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | (31) 3716-7154 | 35760-000 | 00:20:0E:10:48:63 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-01-19 | 2012-01-28 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-27 | 2013-04-12 | 10.144.45.1 | -
691 | 2657/11 | 2657 | SES-FRAR-0691 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FREI GASPAR | NORDESTE | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O | 4035 | 2012-01-13 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | (33) 3512-1210 | 39840-000 | 00:20:0E:10:48:8D | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-16 | Entregue | 2012-02-16 |  | - | 2012-04-15 | #N/A | 10.144.46.1 | -
692 | 2658/11 | 2658 | SES-GONA-0692 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOIANÁ | SUDESTE | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O | 4033 | 2012-01-04 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | (32) 3274-5517 | 36152-000 | 00:20:0E:10:48:69 | 2012-01-05 | Marcos Aurélio | 2012-01-05 | 2012-02-15 | 2012-02-05 | OK | - | 2012-04-04 | 2013-08-16 | 10.144.47.1 | -
693 | 2659/11 | 2659 | SES-GUIA-0693 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUIMARÂNIA | NOROESTE | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O | 4033 | 2012-01-25 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | (34) 3834-1924 | 38730-000 | 00:20:0E:10:48:48 | 2012-01-23 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | 2012-02-15 | 2012-02-24 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | - | 2012-04-23 | 2013-08-30 | 10.144.48.1 | -
694 | 2660/11 | 2660 | SES-GUMA-0694 | 2011-11-21 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-07-05 | 2012-01-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUIRICEMA | SUDESTE | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O | 4033 | 2012-06-26 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | (32)3553-1701/1225 | 36525-000 | 00:20:0e:10:52:c5 | 2012-06-26 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | 2012-08-22 | 2012-07-27 | 6/6 NOVO CONTATO (32)3553-1701/1225 / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-09-24 | #N/A | 10.144.49.1 | -
695 | 2661/11 | 2661 | SES-IBGA-0695 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBERTIOGA | CENTRO SUL | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O | 4033 | 2012-01-11 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | (32) 3347-1243 | 36225-000 | 00:20:0E:10:48:B0 | 2012-01-11 | Cid Santos | 2012-01-11 | 2012-04-13 | 2012-02-11 | OK | - | 2012-04-10 | #N/A | 10.144.50.1 | -
696 | 2662/11 | 2662 | SES-IGGA-0696 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IGARATINGA | OESTE | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O | 4033 | 2012-01-10 | Leila Bastos Gomes | Rua Jose Ferreira de Faria 62 - Centro | (37) 3246-1191 | 35695-000 | 00:20:0E:10:48:61 | 2012-01-10 | MARCIO | 2012-01-10 | 2012-04-13 | 2012-02-10 | OK | O endereço foi atualizado no sistema. | 2012-04-09 | #N/A | 10.144.51.1 | -
697 | 2663/11 | 2663 | SES-INBA-0697 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-11 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INIMUTABA | CENTRO | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O | 4033 | 2012-01-23 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | (38) 3723-1267 | 35796-000 | 00:20:0E:10:48:B3 | 2012-01-23 | Carlos Andre | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | OK | - | 2012-04-25 | 2013-07-19 | 10.144.52.1 | -
698 | 2664/11 | 2664 | SES-ITGA-0698 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUTINGA | SUL | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O | 4033 | 2012-01-13 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | (35) 3825-1230 | 36390-000 | 00:20:0E:10:48:45 | 2012-01-13 | Cid Santos | 2012-01-13 | 2012-04-13 | 2012-02-13 | OK | - | 2012-04-12 | 2012-12-07 | 10.144.53.1 | - | 2012-09-11 | 2013-01-21 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok.
699 | 2665/11 | 2665 | SES-JAUI-0699 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUÍ | SUL | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | 4033 | 2012-01-12 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | (35) 3593-1426 | 37965-000 | 00:20:0E:10:48:A9 | 2012-01-13 | Alexandre Pascoal | 2012-01-13 | 2012-01-19 | 2012-02-13 | OK | - | 2012-04-12 | 2013-07-19 | 10.144.54.1 | -
700 | 2666/11 | 2666 | SES-JEAS-0700 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JENIPAPO DE MINAS | NORDESTE | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O | 4035 | 2012-02-03 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | (33) 3738-9087 | 39645-000 | 00:20:0E:10:48:41 | 2012-02-07 | Deferson de Oliveira | 2012-02-07 | 2012-03-16 | 2012-03-09 | RELETORIO OK | - | 2012-05-07 | #N/A | 10.144.55.1 | -
701 | 2667/11 | 2667 | SES-JEAI-0701 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | 4035 | 2012-01-26 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | (38) 3744-1615 | 39370-000 | 00:20:0E:10:48:AE | 2012-01-26 | Leonardo Batista | 2012-01-27 | 2012-02-15 | 2012-02-27 | OK | - | 2012-04-26 | #N/A | 10.144.56.1 | -
721 | 2687/11 | 2687 | SES-JEBA-0721 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITIBÁ | CENTRO | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O | 4033 | 2012-01-05 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | (31) 8447-4943 | 35767-000 | 00:20:0E:10:48:AB | 2012-01-03 | Fabrício | 2012-01-02 | 2012-04-13 | 2012-02-02 | OK | - | 2012-04-01 | 2013-03-08 | 10.144.57.1 | -
722 | 2688/11 | 2688 | SES-JOIA-0722 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOANÉSIA | LESTE | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O | 4033 | 2011-12-27 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | (33) 3252-1405 | 35168-000 | 00:20:0E:10:48:64 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-04-13 | 2012-01-28 | OK | - | 2012-03-27 | #N/A | 10.144.58.1 | -
723 | 2689/11 | 2689 | SES-JOAS-0723 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O | 4035 | 2012-03-28 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | (33) 3737-8067 | 39642-000 | 00:20:0E:10:48:58 | 2012-03-29 | Leonardo Batista | 2012-03-30 | 2012-04-13 | 2012-04-29 | 16/7 - Reparo. / CABOS NO MEIO DA PAREDE. | - | 2012-06-28 | #N/A | 10.144.59.1 | -
754 | 2742/11 | 2742 | SES-SAIA-0754 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-09 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 31 3635-9854 | 33105-140 | 00:20:0E:10:48:76 | 2012-01-10 | Cid Santos | 2012-01-10 | 2012-04-13 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | #N/A | 10.144.85.1 | -
743 | 2731/11 | 2731 | SES-SAIA-0743 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 31 3641-5206 | 33035-050 | 00:20:0E:10:48:7A | 2011-12-22 | Fabrício | 2011-12-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | OK | - | 2012-03-21 | #N/A | 10.144.74.1 | -
744 | 2732/11 | 2732 | SES-SAIA-0744 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 31 3649-7933 | 33035-250 | 00:20:0E:10:48:4E | 2011-12-22 | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-21 | #N/A | 10.144.75.1 | -
745 | 2733/11 | 2733 | SES-SAIA-0745 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-09 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 31 3637-4603 | 33105-450 | 00:20:0E:10:45:AE | 2012-01-09 | Antônio Marques | 2012-01-09 | 2012-04-13 | 2012-02-09 | OK | - | 2012-04-08 | #N/A | 10.144.76.1 | -
746 | 2734/11 | 2734 | - | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-06 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 31 3641-5837 | 33010-360 | 00:20:0E:10:49:03 | 2012-01-10 | Fabrício | 2012-01-10 | 2012-04-13 | #N/A | OK | - | 2012-04-09 | #N/A | 10.144.77.1 | -
747 | 2735/11 | 2735 | SES-SAIA-0747 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-19 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 31 3642-3485 | 33010-360 | 00:20:0E:10:48:C4 | 2011-12-21 | Cid Santos | 2011-12-21 | 2012-01-19 | 2012-01-21 | OK | - | 2012-03-20 | 2013-09-06 | 10.144.78.1 | -
748 | 2736/11 | 2736 | SES-SAIA-0748 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-29 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 31 3642-3485 | 33010-360 | 00:20:0E:10:48:D8 | 2012-01-02 | Antônio Marques | 2012-01-02 | 2012-01-19 | 2012-02-02 | OK | - | 2012-04-01 | #N/A | 10.144.79.1 | -
749 | 2737/11 | 2737 | SES-SAIA-0749 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-28 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 31 3637-7486 | 33105-460 | 00:20:0E:10:48:D1 | 2012-01-17 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-04-13 | 2012-02-17 | OK | - | 2012-04-16 | #N/A | 10.144.80.1 | -
750 | 2738/11 | 2738 | SES-SAIA-0750 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 31 3637-4695 | 33130-560 | 00:20:0E:10:48:FE | 2012-01-06 | Cid Santos | 2012-01-06 | 2012-01-19 | 2012-02-06 | OK | - | 2012-04-05 | #N/A | 10.144.81.1 | -
751 | 2739/11 | 2739 | SES-SAIA-0751 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | 31 3641-3428 | 33035-290 | 00:20:0E:10:4a:24 | 2012-01-03 | Carlos Andre | 2012-01-03 | 2012-01-19 | 2012-02-03 | RELATORIO BOM | - | 2012-04-02 | 2014-03-28 | 10.144.82.1 | - | 2013-04-05 | 2013-04-05 | SIDINEI | Link off. | modem desligado da tomada.
752 | 2740/11 | 2740 | SES-SAIA-0752 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-20 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 31 3637-6504 | 33125-210 | 00:20:0E:10:48:B8 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-26 | 2012-04-13 | 2012-01-26 | OK | - | 2012-03-25 | #N/A | 10.144.83.1 | -
753 | 2741/11 | 2741 | SES-SAIA-0753 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-28 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 3136496866 | 33010-360 | 00:20:0E:10:48:F2 | 2011-12-27 | Fabrício | 2011-12-28 | 2012-01-19 | 2012-01-28 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-27 | #N/A | 10.144.84.1 | - | 2012-10-16 | 2012-10-16 | WALTER | Solicitei que a atendente tentasse liar o modem em outras tomadas, porém o mesmo não ligou. | Toamada com problema | 2013-01-04 | 2013-01-09 | WALTER | 31 3649-6866 - Onofra disse que o modem estava ligado. Pedi para reiniciá-lo. Link não retornou. | Problema, novamente estava na tomada. | 2013-01-04 | 2013-01-09 | WALTER | 31 3649-6866 - Onofra disse que o modem estava ligado. Pedi para reiniciá-lo. Link não retornou. | Problema, novamente estava na tomada.
738 | 2722/11 | 2722 | SES-PAPO-0738 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PASSA TEMPO | OESTE | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O | 4033 | 2012-01-03 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | (37) 3335-1330 | 35537-000 | 00:20:0E:10:48:C2 | 2012-01-05 | Alexandre Pascoal | 2012-01-05 | 2012-01-19 | 2012-02-05 | OK | - | 2012-04-04 | #N/A | 10.144.72.1 | -
737 | 2721/11 | 2721 | SES-PAMA-0737 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | 4033 | 2012-01-09 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | (32) 3446-1118 | 36750-000 | 00:20:0E:10:48:DE | 2012-01-09 | Marcos Aurélio | 2012-01-09 | 2012-04-13 | 2012-02-09 | OK | - | 2012-04-08 | 2013-01-27 | 10.144.71.1 | - | 2013-01-18 | 2013-02-04 | WALTER | Maria Isabel disse que um técnico foi a localidade, deixou o modem desligado e disse que retornaria para concluir o serviço, mas ainda não retornou. | Troca de moden e Odu, queimados e o cabeamento tambem, problema resolvido.
736 | 2720/11 | 2720 | SES-PASO-0736 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4035 | 2012-01-16 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | (33) 3534-2034 | 39818-000 | 00:20:0E:10:48:D9 | 2012-01-16 | Deferson de Oliveira | 2012-01-16 | Entregue | 2012-02-16 |  | - | 2012-04-15 | #N/A | 10.144.70.1 | -
739 | 2723/11 | 2723 | SES-PERA-0739 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO TEIXEIRA | SUDESTE | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O | 4033 | 2012-01-25 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | (32) 3282-1111 | 36148-000 | 00:20:0E:10:48:8A | 2012-01-25 | Marcos Aurélio | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | OK | - | 2012-04-25 | 2013-01-18 | 10.144.73.1 | -
734 | 2718/11 | 2718 | SES-NOCA-0734 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA MÓDICA | NORDESTE | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O | 4035 | 2012-02-02 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | (33) 3581-1181 | 35113-000 | 00:20:0E:10:48:82 | 2012-02-02 | FRANCISCO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | 2012-03-05 | RELATORIO OK | - | 2012-05-03 | 2013-10-11 | 10.144.68.1 | -
733 | 2717/11 | 2717 | SES-NANO-0733 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NAZARENO | CENTRO SUL | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | 4033 | 2012-01-11 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | (35) 3842-1494 / 139 | 36370-000 | 00:20:0E:10:48:95 | 2012-01-13 | Fabrício | 2012-01-13 | 2012-04-13 | 2012-02-13 | OK | - | 2012-04-12 | #N/A | 10.144.67.1 | - | 2012-09-11 | 2013-02-06 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando.
730 | 2701/11 | 2701 | SES-MOCA-0730 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORRO DA GARÇA | CENTRO | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O | 4033 | 2012-01-03 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | (38) 3725-1195 | 35798-000 | 00:20:0E:10:48:4F | 2012-01-05 | Fabrício | 2012-01-05 | 2012-01-19 | 2012-02-05 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e sua Fixação, 5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL). | - | 2012-04-04 | 2013-07-19 | 10.144.66.1 | -
729 | 2695/11 | 2695 | SES-MOOS-0729 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONJOLOS | CENTRO | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O | 4033 | 2012-01-12 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | (38) 3727-1106 | 39215-000 | 00:20:0E:10:48:53 | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 2012-02-17 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.4) Local de Instalação da IDU, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou “No-Break”, 5.11) Encaminhamento dos CabosCoaxiais (IFL). | - | 2012-04-16 | #N/A | 10.144.65.1 | -
728 | 2694/11 | 2694 | SES-META-0728 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | 4033 | 2012-01-20 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | (33) 3251-1359 | 35166-000 | 00:20:0E:10:48:67 | 2012-01-19 | FRANCISCO | 2012-01-20 | 2012-04-13 | 2012-02-20 | OK | - | 2012-04-19 | 2013-07-19 | 10.144.64.1 | -
727 | 2693/11 | 2693 | SES-MAAS-0727 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | 4033 | 2011-12-26 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | (37) 3272-1229 | Rua Do Cruze | 00:20:0E:10:48:AF | 2011-12-27 | Cid Santos | 2011-12-27 | 2012-01-19 | 2012-01-27 | FALTA: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.13) Conexão dos Cabos à unidade ODU (FALTOU CABO SEM VEDAÇÃO), MODEM COM FIOS EMBOLADOS. | - | 2012-03-26 | #N/A | 10.144.63.1 | -
726 | 2692/11 | 2692 | SES-LUIA-0726 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LUISLÂNDIA | NORTE DE MINAS | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O | 4035 | 2012-01-23 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | (38) 3231-6215 | 39336-000 | 00:20:0E:10:48:42 | 2012-01-24 | Leonardo Batista | 2012-01-24 | 2012-02-15 | 2012-02-24 | OK | - | 2012-04-23 | #N/A | 10.144.62.1 | -
725 | 2691/11 | 2691 | SES-LITE-0725 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | LIMEIRA DO OESTE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O | 4033 | 2012-02-27 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | (34) 3453-1722 | 38295-000 | 00:20:0E:10:49:AE | 2012-03-06 | Antônio | 2012-03-06 |  | 2012-04-06 |  | - | 2012-06-04 | #N/A | 10.144.61.1 | -
724 | 2690/11 | 2690 | SES-LADE-0724 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA GRANDE | NOROESTE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O | 4033 | 2012-01-12 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 34) 3816-1011 | 38155-000 | 00:20:0E:10:48:8C | 2012-01-12 | Edinei | 2012-01-12 | 2012-02-15 | 2012-02-12 | OK | - | 2012-04-11 | 2013-07-19 | 10.144.60.1 | -
735 | 2719/11 | 2719 | SES-OUAS-0735 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO VERDE DE MINAS | NORDESTE | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O | 4035 | 2012-01-27 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | (33) 3527-1212 | 39855-000 | 00:20:0E:10:48:5A | 2012-01-31 | FRANCISCO | 2012-01-31 | Entregue | 2012-02-29 |  | - | 2012-04-30 | 2013-02-15 | 10.144.69.1 | -
775 | 2974/12 | 2974 | SES-PRHA-0775 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATINHA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O | 4033 | 2012-03-22 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | (34) 3637-1441 | 38960-000 | 00:20:0E:10:49:BA | 2012-03-23 | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | 2012-04-13 | 2012-04-26 | OK | - | 2012-06-21 | 2013-04-26 | 10.144.87.1 | -
776 | 2975/12 | 2975 | SES-PRNO-0776 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRESIDENTE JUSCELINO | CENTRO | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O | 4033 | 2012-02-06 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | (38) 3724-1373 | 35797-000 | 00:20:0E:10:4A:50 | 2012-02-06 | Carlos Andre | 2012-02-07 | 2012-03-16 | 2012-03-09 | FALTOU ISOLAMENTO DOS CONECTORES. | - | 2012-05-07 | #N/A | 10.144.88.1 | - | 2013-02-22 | 2013-03-04 | VODANET | Realizado contato com José, informa que o modem esta ligado na tomada , somente o power acende, modem restartado por duas vezes e permaneceu em queda. Segundo ele a unidade sofre de instabilidade elétrica e recentemente vandalos jogaram pedra no telhado da unidade e pode ter danificado a antena. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok.
777 | 2977/12 | 2977 | SES-PREK-0777 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRESIDENTE KUBITSCHEK | JEQUITINHONHA | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O | 4033 | 2012-02-09 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | (38) 3545-1163 | 39135-000 | 00:20:0E:10:49:E3 | 2012-02-15 | Deferson de Oliveira | 2012-02-15 | 2012-03-16 | 2012-03-17 | OK | - | 2012-05-15 | #N/A | 10.144.89.1 | -
778 | 2978/12 | 2978 | SES-PRIS-0778 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PRUDENTE DE MORAIS | CENTRO | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O | 4033 | 2012-03-12 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | (31) 3711-1212 | 35715-000 | 00:20:0E:10:5B:CA | 2012-03-12 | Airton Gabriel | 2012-03-12 |  | 2012-04-12 |  | - | 2012-06-10 | #N/A | 10.144.90.1 | -
779 | 2979/12 | 2979 | SES-REOR-0779 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RESPLENDOR | LESTE | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O | 4033 | 2012-02-08 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | (33) 3263-3339 | 35230-000 | 00:20:0E:10:4A:13 | 2012-02-08 | Deferson de Oliveira | 2012-02-08 | 2012-03-16 | 2012-03-10 | OK | - | 2012-05-08 | #N/A | 10.144.91.1 | -
780 | 2980/12 | 2980 | SES-RIOS-0780 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIACHO DOS MACHADOS | NORTE DE MINAS | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O | 4035 | 2012-02-08 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | (38) 9965-9897 | 39529-000 | 00:20:0E:10:48:6F | 2012-02-08 | Leonardo Batista | 2012-02-08 | 2012-03-16 | 2012-03-10 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-05-08 | #N/A | 10.144.92.1 | -
781 | 2981/12 | 2981 | SES-SAAS-0781 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA CRUZ DE SALINAS | NORTE DE MINAS | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O | 4035 | 2012-02-08 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | (33) 3753-9002 | 39563-000 | 00:20:0E:10:48:6A | 2012-02-09 | Edinei | 2012-02-09 | 2012-03-16 | 2012-03-11 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-05-09 | #N/A | 10.144.93.1 | -
782 | 2982/12 | 2982 | SES-SAAS-0782 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | SANTA RITA DE CALDAS | SUL | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O | 4033 | 2012-03-26 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | (35) 3734-1258 | 37775-000 | 00:20:0E:10:49:DA | 2012-04-04 | Antônio | 2012-04-11 | 2013-04-03 | 2012-05-12 | SISTEMA DA PRODEMGE TRAVOU A ACEITAÇÃO. (4/4) / ATIVAÇÃO COM ATRASO DA NELTA (26/3). | - | 2012-07-10 | #N/A | 10.144.94.1 | -
783 | 2983/12 | 2983 | SES-SAEU-0783 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DO GARAMBÉU | CENTRO SUL | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O | 4033 | 2012-03-21 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | (32) 3334-1260 | 36146-000 | 00:20:0E:10:48:CA | 2012-03-21 | Marcos Aurélio | 2012-03-21 | 2012-04-13 | 2012-04-21 | OK | - | 2012-06-19 | 2013-11-08 | 10.144.95.1 | -
784 | 2984/12 | 2984 | SES-SATE-0784 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | NOROESTE | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O | 4033 | 2012-02-06 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | (38) 3563-1358 | 38790-000 | 00:20:0E:10:48:54 | 2012-02-06 | Cid Santos | 2012-02-07 | 2012-03-16 | 2012-03-09 | OK | - | 2012-05-07 | #N/A | 10.144.96.1 | -
785 | 2985/12 | 2985 | SES-SAHO-0785 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DO RIACHO | CENTRO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | 4033 | 2012-03-20 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | (31) 3718-6285 | 35845-000 | 00:20:0E:10:4A:2F | 2012-03-20 | Alexandre Pascoal | 2012-03-20 | 2012-04-13 | 2012-04-20 | OK | - | 2012-06-18 | #N/A | 10.144.97.1 | -
774 | 2973/12 | 2973 | SES-PEAO-0774 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PERDIGÃO | OESTE | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O | 4033 | 2012-02-10 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | (37) 3287-1946 | 35515-000 | 00:20:0E:10:49:95 | 2012-02-13 | Airton Gabriel | 2012-02-13 |  | 2012-03-15 |  | - | 2012-05-13 | #N/A | 10.144.86.1 | -
955 | 3222/12 | 3222 | SES-DAAS-0955 | 2012-03-29 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DATAS | JEQUITINHONHA | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O | 4033 | 2012-07-25 | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | (38) 3535-1178 | 39130-000 | 00:20:0e:10:4f:3e | 2012-07-25 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 |  | 2012-08-30 | AGENDADO NO PORTAL PARA 30/7 / 21/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | 2012-10-28 | 2014-05-08 | 10.145.8.1 | local ainda não possui roteador
797 | 2998/12 | 2998 | SES-SOIA-0797 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SOBRÁLIA | LESTE | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | 4035 | 2012-07-18 | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | (33) 3232-1796 | 35145-000 | 00:20:0E:10:4F:8E | 2012-07-18 | Cid Santos | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | 18/6 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente | - | 2012-10-16 | #N/A | 10.144.113.1 | O cliente já tem um link de internet no local.
798 | 2999/12 | 2999 | SES-VEMO-0798 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VERÍSSIMO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O | 4033 | 2012-08-02 | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | (34)3323-1222 | 38150-000 | 00:20:0e:10:4c:50 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 |  | 2012-09-03 | 18/6 - Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 / Em contato com William o mesmo informa que o endereço correto é Nossa Sr. Da Aparecida nº 170 - Centro | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 | 2012-11-01 | 2013-09-13 | 10.144.114.1 | conectado no roteador do cliente
802 | 3003/12 | 3003 | SES-BOAS-0802 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BONFINÓPOLIS DE MINAS | NOROESTE | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O | 4035 | 2012-02-28 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | (38) 3675-1503 | 38650-000 | 00:20:0E:10:48:4D | 2012-02-28 | Dhioney Miranda | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | OK | - | 2012-05-29 | 2013-07-19 | 10.144.118.1 | -
805 | 3006/12 | 3006 | SES-RIHO-0805 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIACHINHO | NOROESTE | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | 4033 | 2012-08-16 | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | (38)3678-1013 | 38640-000 | 00:20:0E:10:4A:59 | 2012-08-16 | Ronan Alves | 2012-08-16 | 2012-12-11 | 2012-09-16 | 18/6 - Correção de Contao e endereco: (38)3678-1013 - RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente | Não está ciente | 2012-11-14 | 2012-12-07 | 10.144.121.1 | Não tem computador disponível.
806 | 3007/12 | 3007 | SES-MOAS-0806 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | 4033 | 2012-03-27 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | (38) 3755-1100 | 35628-000 | 00:20:0e:10:48:57 | 2012-03-27 | Fabrício | 2012-03-30 | Entregue | 2012-04-30 |  | - | 2012-06-28 | #N/A | 10.144.122.1 | -
807 | 3008/12 | 3008 | SES-TUGA-0807 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TUMIRITINGA | LESTE | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O | 4035 | 2012-08-14 | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | (33) 3235-1383 | 35125-000 | 00:20:0e:10:4a:30 | 2012-08-10 | Davison de Abreu | 2012-08-14 | 2013-03-04 | 2012-09-14 | 10/8 - TEMPO MUITO FECHADO NÃO CONSEGUI FINALISAR TESTES - 18/6 - Cliente notificado por Oficio. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE |  | 2012-11-12 | #N/A | 10.144.123.1 | Sem computador na localidade
809 | 3010/12 | 3010 | SES-COAL-0809 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COQUEIRAL | SUL | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O | 4033 | 2012-02-28 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | (35) 3855-1153 | 37235-000 | 00:20:0E:10:49:94 | 2012-02-27 | Cid Santos | 2012-02-28 | 2012-03-16 | 2012-03-30 | OK | - | 2012-05-28 | #N/A | 10.144.125.1 | -
811 | 3015/12 | 3015 | SES-DINA-0811 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIAMANTINA | JEQUITINHONHA | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O | 4035 | 2012-02-28 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | (38) 3531-2757 | 39100-000 | 00:20:0E:10:48:9E | 2012-02-28 | Leonardo Batista | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | OK | - | 2012-05-29 | 2014-04-11 | 10.144.130.1 | -
813 | 3017/12 | 3017 | SES-ITRA-0813 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-02-14 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | (31) 3839-2386 | 35900-000 | 00:20:0E:10:4A:17 | 2012-02-15 | Cid Santos | 2012-02-15 | 2012-03-16 | 2012-03-17 | OK | - | 2012-05-15 | 2014-04-11 | 10.144.132.1 | -
815 | 3020/12 | 3020 | SES-JABA-0815 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4035 | 2012-02-27 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | (38) 3821-4793 | 39440-000 | 00:20:0E:10:49:FE | 2012-02-24 | Leonardo Batista | 2012-02-27 | 2012-03-16 | 2012-03-29 | RELATORIO BOM | - | 2012-05-27 | 2014-04-11 | 10.144.134.1 | -
817 | 3022/12 | 3022 | SES-PIRA-0817 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-10 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-08-03 | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | (38) 3749-6202 | 36270-000 | 00:20:0e:10:4f:28 | 2012-08-03 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 | 2012-12-11 | 2012-09-06 | 14/6 - Responsável: Váldson José de Rezende Telefone: (38) 8421-6098 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-11-04 | 2014-04-11 | 10.144.136.1 | -
828 | 3033/12 | 3033 | SES-ALBA-0828 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ALTO JEQUITIBÁ | LESTE DO SUL | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O | 4033 | 2012-09-12 | Meire Borges | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | 3333431222 | 36976-000 | 00:20:0e:10:4c:ad | 2012-09-12 | Walter Leandro | 2012-09-13 | 2012-12-28 | 2012-10-14 | CANCELADO COM A LIDER / 19/6 - Cliente notificado por email / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | - | 2012-12-12 | #N/A | 10.144.147.1 | -
830 | 3035/12 | 3035 | SES-ANIA-0830 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANDRELÂNDIA | SUDESTE | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O | 4033 | 2012-08-10 | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | 3599839100 | 37300-000 | 00:20:0E:10:49:E9 | 2012-08-10 | Alexandre Pascoal | 2012-08-10 |  | 2012-09-10 | 18/6 - RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. /CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. | 2012-11-08 | 2014-02-28 | 10.144.149.1 | Cabo curto.
787 | 2988/12 | 2988 | SES-SACU-0787 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O | 4033 | 2012-07-20 | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | (33) 8428-2627 | 36918-000 | 00:20:0e:10:4f:54 | 2012-07-20 | Cid Santos | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Não está ciente |  | 2012-10-18 | 2014-05-23 | 10.144.99.1 | Localidade não possui computador
788 | 2989/12 | 2989 | SES-SARA-0788 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DA BARRA | SUL | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O | 4033 | 2012-03-07 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | (35) 3523-9409 | 37945-000 | 00:20:0E:10:49:F0 | 2012-03-07 | Alexandre Pascoal | 2012-03-07 | 2012-04-13 | 2012-04-07 | OK | - | 2012-06-05 | #N/A | 10.144.104.1 | -
789 | 2990/12 | 2990 | SES-SANO-0789 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | NORDESTE | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | 4035 | 2012-02-27 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | (33) 3582-1509 | 39848-000 | 00:20:0E:10:4A:1C | 2012-02-24 | Deferson de Oliveira | 2012-02-27 | Entregue | 2012-03-29 |  | - | 2012-05-27 | #N/A | 10.144.105.1 | -
790 | 2991/12 | 2991 | SES-SAAO-0790 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO ROMÃO | NORTE DE MINAS | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O | 4035 | 2012-08-16 | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | (38) 3624-1480 | 39290-000 | 00:20:0e:10:4c:92 | 2012-08-16 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 |  | 2012-09-16 | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não está ciente | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.144.106.1 | -
791 | 2992/12 | 2992 | SES-SANO-0791 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | 4033 | 2012-02-24 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO.ila Nova | (35) 3535-1332 | 37960-000 | 00:20:0E:10:49:AF | 2012-02-24 | Alexandre Pascoal | 2012-02-25 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | OK | - | 2012-05-25 | 2013-07-19 | 10.144.107.1 | Técnico sem cabo RJ45
792 | 2993/12 | 2993 | SES-SAAS-0792 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | 4033 | 2012-09-11 | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | (35) 3323-2014 | 37370-000 | 00:20:0E:10:52:79 | 2012-09-11 | Leandro Batista | 2012-09-11 |  | 2012-10-12 | 12/6 Cliente informado / Cliente não está ciente | Cliente não está ciente | 2012-12-10 | #N/A | 10.144.108.1 | -
793 | 2994/12 | 2994 | SES-SEES-0793 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENADOR CORTES | SUDESTE | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O | 4033 | 2012-03-20 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | (32) 3287-1167 | 36650-000 | 00:20:0E:10:4A:19 | 2012-03-20 | Marcos Aurélio | 2012-03-20 | Entregue | 2012-04-20 |  | - | 2012-06-18 | 2013-07-19 | 10.144.109.1 | -
794 | 2995/12 | 2995 | SES-SERA-0794 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENHORA DE OLIVEIRA | CENTRO SUL | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O | 4033 | 2012-07-19 | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | (31)3755-1450 | 36470-000 | 00:20:0E:10:4F:6E | 2012-07-19 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-19 | 2012-10-01 | 2012-08-19 | 18/6 - Correção do contato (31)3755-1450 (31)3755-1001 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-17 | #N/A | 10.144.110.1 | O cabo é curto para a distância existente entre o modem e o PC disponível.
795 | 2996/12 | 2996 | SES-SEIA-0795 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRANIA | SUL | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O | 4033 | 2012-02-29 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | (35)3284-1723 | 37136-000 | 00:20:0E:10:48:78 | 2012-02-29 | Cid Santos | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | OK | - | 2012-05-29 | 2014-02-28 | 10.144.111.1 | -
796 | 2997/12 | 2997 | SES-COIA-0796 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORDISLÂNDIA | SUL | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O | 4033 | 2012-02-24 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | (35) 3244-1305 | 37498-000 | 00:20:0E:10:49:ED | 2012-02-24 | Fabrício | 2012-02-24 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | OK | - | 2012-05-24 | #N/A | 10.144.112.1 | -
819 | 3024/12 | 3024 | SES-SATE-0819 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | OESTE | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O | 4033 | 2012-02-17 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | (37) 3281-2347 | 35560-000 | 00:20:0E:10:49:AD | 2012-02-24 | LEANDRO | 2012-02-24 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | FALTOU CABOS COM VEDAÇÃO E MODEM NA POSIÇÃO CORRETA. | - | 2012-05-24 | #N/A | 10.144.138.1 | -
799 | 3000/12 | 3000 | SES-VIAS-0799 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VIEIRAS | SUDESTE | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O | 4033 | 2012-03-01 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | (32) 3755-1068 | 36895-000 | 00:20:0E:10:52:DA | 2012-03-01 | Marcos Aurélio | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | 2014-04-17 | 10.144.115.1 | -
800 | 3001/12 | 3001 | SES-UMBA-0800 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | UMBURATIBA | NORDESTE | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O | 4035 | 2012-03-14 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE / ENI | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | (33) 3628-1471 | 39878-000 | 00:20:0E:10:4A:47 | 2012-03-14 | Deferson de Oliveira | 2012-03-14 | Entregue | 2012-04-14 |  | - | 2012-06-12 | #N/A | 10.144.116.1 | -
801 | 3002/12 | 3002 | SES-VATE-0801 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VAZANTE | NOROESTE | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O | 4033 | 2012-08-01 | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | (34)3813-0515 | 38780-000 | 00:20:0E:10:4D:05 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 18/6 - Correção contato e endereço (34)3813-0173/0515 - AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA / Telefone incorreto | - | 2012-10-30 | #N/A | 10.144.117.1 | Cabo curto.
803 | 3004/12 | 3004 | SES-FOSO-0803 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FORMOSO | NOROESTE | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O | 4035 | 2012-02-29 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | (38) 3647-1144 | 38690-000 | 00:20:0E:10:4A:0F | 2012-03-01 | Edinei | 2012-03-01 | Entregue | 2012-04-01 |  | - | 2012-05-30 | #N/A | 10.144.119.1 | -
804 | 3005/12 | 3005 | SES-PONE-0804 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POCRANE | LESTE DO SUL | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O | 4035 | 2012-07-19 | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | (33)3316-1768 | 36960-000 | 00:20:0e:10:4f:61 | 2012-07-19 | Cid Santos | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Correção de contato e endereço (33)3316-1768 PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 / Telefone incorreto | - | 2012-10-22 | #N/A | 10.144.120.1 | -
808 | 3009/12 | 3009 | SES-TRAS-0808 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2012-03-20 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | (38) 3754-5281 | 39205-000 | 00:20:0E:10:48:86 | 2012-03-20 | Fabrício | 2012-03-20 | Entregue | 2012-04-20 |  | - | 2012-06-18 | #N/A | 10.144.124.1 | -
810 | 3011/12 | 3011 | SES-CAOS-0810 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARVALHOS | SUL | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O | 4033 | 2012-08-27 | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | (35) 3345-1609 | 37456-000 | 00:20:0e:10:54:ab | 2012-11-07 | Jair de Oliveira | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 | 19/6 - Cliente notificado por email. / Não está ciente |  | 2013-02-05 | #N/A | 10.144.126.1 | Conectado no Router da localidade
812 | 3016/12 | 3016 | SES-GOES-0812 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOVERNADOR VALADARES | LESTE | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | 4033 | 2012-09-17 | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | (33) 3277-7101 | 35020-550 | 00:20:0e:10:4a:ea | 2012-11-12 | Francisco de Souza Junior | 2012-11-12 | 2013-01-03 | 2012-12-13 | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. / Não está ciente | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. Não está ciente | 2013-02-10 | #N/A | 10.144.131.1 | Não possui cabo
814 | 3019/12 | 3019 | SES-ITTO-0814 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2012-02-17 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | (31) 3561-1500 | 35450-000 | 00:20:0E:10:49:B8 | 2012-02-17 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | 2012-04-13 | 2012-03-19 | OK | teste | 2012-05-17 | 2013-07-19 | 10.144.133.1 | -
816 | 3021/12 | 3021 | SES-LAAS-0816 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAVRAS | SUL | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O | 4033 | 2012-03-06 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | (35) 3694-4102 | 37200-000 | 00:20:0E:10:4A:0E | 2012-03-06 | Wellington | 2012-03-06 | Entregue | 2012-04-06 |  | - | 2012-06-04 | 2014-04-11 | 10.144.135.1 | -
820 | 3025/12 | 3025 | SES-SAEI-0820 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-02-29 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | (32) 3372-8206 | 36301-182 | 00:20:0E:10:48:59 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-04-01 | RELATORIO BOM, MAS NÃO ENTENDI A FOTO DO PLANETA SEX MOTEL. | CVV RS Cid Souza Rangel | 2012-05-30 | 2014-03-28 | 10.144.139.1 | -
821 | 3026/12 | 3026 | SES-SACO-0821 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-08-15 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-15 | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | (035)3331-4555 Ramai | 37470-000 | 00:20:0e:10:4c:cd | 2012-08-15 | Fabricio Soares | 2012-08-16 |  | 2012-09-16 | 4/7 - Contato corrigido / (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado | 2012-11-14 | 2013-09-13 | 10.144.140.1 | Conectado no switch.
822 | 3027/12 | 3027 | SES-VISA-0822 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VIÇOSA | LESTE DO SUL | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O | 4033 | 2012-09-12 | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | (31) 3885-1804 | 36570-000 | 00:20:0E:10:4C:67 | 2012-09-19 | Jair de Oliveira | 2012-09-19 |  | 2012-10-20 | 10/08/2012 11:30:19 Ivan Santos Cliente foi informado da instalação. | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente | 2012-12-18 | 2014-04-11 | 10.144.141.1 | -
823 | 3028/12 | 3028 | SES-MOLO-0823 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONSENHOR PAULO | SUL | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O | 4033 | 2012-03-02 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | (35) 3263-2288 | 37405-000 | 00:20:0E:10:49:AC | 2012-03-02 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | #N/A | 10.144.142.1 | -
824 | 3029/12 | 3029 | SES-PEES-0824 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-07-19 | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | (35)3864-7246 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4f:3f | 2012-07-20 | Manoel Martins | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | 18/6 - Correção de contato (35)3864-7246/7244 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-18 | #N/A | 10.144.143.1 | localidade não possui computador
825 | 3030/12 | 3030 | SES-RIHO-0825 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIBEIRÃO VERMELHO | SUL | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O | 4033 | 2012-09-17 | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | (35)3867-1144 | 37264-000 | 00:20:0e:10:4b:02 | 2012-09-28 | Leonardo Batista | 2012-09-28 |  | 2012-10-29 | 18/6 - Correção de contato (35)3867-1144/1790 - RUA MIGUEL RODRIGUES PATTO, 371 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-12-27 | #N/A | 10.144.144.1 | Não possui cabo RJ45
826 | 3031/12 | 3031 | SES-SAEM-0826 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DA VARGEM | SUL | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O | 4033 | 2012-07-17 | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | (35) 3858-1638 | 37190-000 | 00:20:0E:10:51:C3 | 2012-07-17 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Cliente não está ciente |  | 2012-10-15 | #N/A | 10.144.145.1 | Cabo curto.
827 | 3032/12 | 3032 | SES-SADE-0827 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | 4033 | 2012-07-04 | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | (35) 3236-1213 | 37414-000 | 00:20:0e:10:52:3d | 2012-07-04 | Marcos Aurélio | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 2012-10-02 | #N/A | 10.144.146.1 | Cabo curto para a distância.
829 | 3034/12 | 3034 | SES-SAAS-0829 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SUL | #N/A | #N/A | 4033 | 2012-08-31 | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | (35) 3237-1580 | 37418-000 | 00:20:0e:10:4c:7d | 2012-10-05 | André da Silva Braz | 2012-10-08 | 2013-01-25 | 2012-11-08 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente | - | 2013-01-06 | #N/A | 10.144.148.1 | O cabo não possui o tamanho correto para a localidade.
831 | 3036/12 | 3036 | SES-AROS-0831 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | 4033 | 2012-02-27 | Andreia Vasconcelos | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | 3732881547 | 35603-000 | 00:20:0E:10:49:02 | 2012-02-24 | Antônio Marques | 2012-02-27 | 2012-03-16 | 2012-03-29 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | - | 2012-05-27 | 2013-02-15 | 10.144.150.1 | -
842 | 3048/12 | 3048 | SES-MANA-0842 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATUTINA | NOROESTE | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O | 4033 | 2012-07-27 | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | (34)3674-1338 | 38870-000 | 00:20:0E:10:4F:39 | 2012-07-27 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-27 | 18/6 - Correção de Endereço e contato. RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio, (34)3674-1338 / (37) 35461338 Vereador Pedro Martins Xavier 97, Moacir Flavio | - | 2012-10-25 | 2013-07-19 | 10.144.161.1 | O pc disponível na localidade já possuí uma rede conectada a ele.
849 | 3055/12 | 3055 | SES-BIAS-0849 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BIQUINHAS | CENTRO | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | 4033 | 2012-03-01 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | (37) 3546-1173 | 35621-000 | 00:20:0E:10:48:B9 | 2012-03-01 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | #N/A | 10.144.168.1 | -
863 | 3070/12 | 3070 | SES-DOIS-0863 | 2012-02-13 | 2012-07-01 | 2012-07-06 | 2012-07-16 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORESÓPOLIS | SUL | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | 4033 | 2012-07-26 | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | (37) 3355-1360 | 37926-000 | 00:20:0E:10:4A:EB | 2012-07-26 | André da Silva Bráz | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 2012-10-24 | 2013-08-16 | 10.144.182.1 | O cabo é curto para a distância entre o modem e o PC.
834 | 3039/12 | 3039 | SES-RORO-0834 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RODEIRO | SUDESTE | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O | 4033 | 2012-08-31 | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | (32) 3577-1335 | 36510-000 | 00:20:0e:10:4f:be | 2012-08-08 | José Luis | 2012-08-13 | 2012-12-11 | 2012-09-13 | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente |  | 2012-11-11 | #N/A | 10.144.153.1 | Sem computador na localidade
843 | 3049/12 | 3049 | SES-JURA-0843 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-03-08 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | CANCELADO | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | (32) 3274-5361 | 36045-010 | - |  |  |  |  | #N/A | CANCELADO, DEVIDO A DIFICIL INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CLIENTE EM ABRIL (8/3). | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade. | 1900-03-30 | #N/A | 10.144.162.1 | -
851 | 3057/12 | 3057 | SES-CATA-0851 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DA PRATA | CENTRO | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O | 4033 | 2012-02-16 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | (31) 3716-1780 | 35765-000 | 00:20:0E:10:49:EE | 2012-02-17 | WARLEY | 2012-02-17 | 2012-03-16 | 2012-03-19 | OK | - | 2012-05-17 | #N/A | 10.144.170.1 | -
857 | 3064/12 | 3064 | SES-CETE-0857 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | CENTRO | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | 4033 | 2012-07-26 | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | (37)3544-1144 | 35624-000 | 00:20:0E:10:4F:8F | 2012-07-26 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 | 18/6 - Correção co contato (37)3544-1144/1184 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-24 | #N/A | 10.144.176.1 | Os computadores da localidade são Wireless e não há um router disponível para conexão do modem.
865 | 3072/12 | 3072 | SES-FUIA-0865 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FUNILÂNDIA | CENTRO | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O | 4033 | 2012-07-18 | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | (31)8229-6687 | 35709-000 | 00:20:0E:10:4D:06 | 2012-07-18 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 - (31)8229-6687 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-16 | #N/A | 10.144.184.1 | O técnico não tem cabo RJ45 disponível.
836 | 3041/12 | 3041 | SES-PRES-0836 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRESIDENTE BERNARDES | SUDESTE | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O | 4033 | 2012-03-06 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | (32) 3538-1200 | 36475-000 | 00:20:0E:10:4A:33 | 2012-03-06 | Amintas da Costa | 2012-03-06 | Entregue | 2012-04-06 |  | - | 2012-06-04 | 2013-09-13 | 10.144.155.1 | -
845 | 3051/12 | 3051 | SES-LAAL-0845 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LARANJAL | SUDESTE | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | 4033 | 2012-07-26 | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | (32) 3424-1516 | 36760-000 | 00:20:0E:10:4A:D7 | 2012-08-15 | Fabio Passoni | 2012-09-20 |  | 2012-10-21 | 15/8 - Técnico não terminou testes. / 18/6 - Correção de contato e endereço (32)3424-1390 -RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA - Cliente noftificado por Ofício / Não está ciente | - | 2012-12-19 | 2014-05-02 | 10.144.164.1 | localidade não possui computador
853 | 3060/12 | 3060 | SES-CALO-0853 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-03-02 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | (35) 3832-6000 | 37270-000 | 00:20:0E:10:4A:09 | 2012-03-02 | RODRIGO | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | 2014-04-11 | 10.144.172.1 | -
859 | 3066/12 | 3066 | SES-DEOS-0859 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DESTERRO DE ENTRE RIOS | CENTRO SUL | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | 4033 | 2012-03-01 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | (31) 3736-1397 | 35494-000 | 00:20:0E:10:4A:23 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | 2013-07-19 | 10.144.178.1 | -
869 | 3077/12 | 3077 | SES-ITRO-0869 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | CENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O | 4033 | 2012-03-28 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | (31) 3836-5182 | 35820-000 | 00:20:0E:10:48:FF | 2012-03-28 | Wellington | 2012-04-03 | Entregue | 2012-05-04 |  | - | 2012-07-02 | #N/A | 10.144.188.1 | -
867 | 3075/12 | 3075 | SES-IBIA-0867 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | 4033 | 2012-02-29 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | (34) 3631-4940 | 38950-000 | 00:20:0E:10:49:D8 | 2012-02-27 | Fabrício | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | OK | - | 2012-05-29 | 2013-02-15 | 10.144.186.1 | -
839 | 3044/12 | 3044 | SES-PEIA-0839 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA DO INDAIÁ | OESTE | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O | 4033 | 2012-07-25 | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | (37)3344-1139 | 35565-000 | 00:20:0E:10:4F:34 | 2012-07-24 | Manoel Martins | 2012-07-24 | Entregue | 2012-08-24 | CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Confirmação de Contato e endereço (37)3344-1139/1159 - RUA RIO DE JANEIRO, 51 / (37) 33441159 - Rio de Janeiro 51 - Centro | - | 2012-10-22 | #N/A | 10.144.158.1 | -
848 | 3054/12 | 3054 | SES-JABA-0848 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JAPARAÍBA | OESTE | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O | 4033 | 2012-03-06 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | (37) 3354-1119 | 35580-000 | 00:20:0E:10:49:EC | 2012-03-06 | Cid Santos | 2012-03-06 | Entregue | 2012-04-06 |  | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando | 2012-06-04 | #N/A | 10.144.167.1 | -
861 | 3068/12 | 3068 | SES-DOIO-0861 | 2012-02-13 | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | 4033 | 2012-06-19 | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | (31) 3857-1874 | 35440-000 | 00:20:0e:10:51:c7 | 2012-06-19 | Leonardo Batista | 2012-06-19 | 2012-08-22 | 2012-07-20 | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 2012-09-17 | 2013-04-05 | 10.144.180.1 | cabo muito curto
832 | 3037/12 | 3037 | SES-SAES-0832 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DE CATAGUASES | SUDESTE | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | 4033 | 2012-08-09 | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | (32) 3425-1310 | 36795-000 | 00:20:0e:10:4f:62 | 2012-08-09 | José Luis | 2012-08-10 | 2012-12-11 | 2012-09-10 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente |  | 2012-11-08 | #N/A | 10.144.151.1 | Sem computador na localidade
870 | 3078/12 | 3078 | SES-ITCU-0870 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2012-03-21 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | (31) 3572-1255 | 35685-000 | 00:20:0E:10:48:FA | 2012-03-21 | Airton Gabriel | 2012-03-21 |  | 2012-04-21 |  | - | 2012-06-19 | #N/A | 10.144.189.1 | -
846 | 3052/12 | 3052 | SES-LADA-0846 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | 2012-03-05 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | (32) 3363-2090 | 36345-000 | 00:20:0E:10:48:9C | 2012-03-05 | Airton Gabriel | 2012-03-05 |  | 2012-04-05 |  | - | 2012-06-03 | #N/A | 10.144.165.1 | -
866 | 3074/12 | 3074 | SES-GUAL-0866 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUIDOVAL | SUDESTE | 21°09'S | 42°47'O | 4033 | 2012-02-28 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | (32) 8425-0970 | 36515-000 | 00:20:0E:10:4A:3A | 2012-02-27 | Marcos Aurélio | 2012-02-28 | 2012-03-16 | 2012-03-30 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | - | 2012-05-28 | #N/A | 10.144.185.1 | -
837 | 3042/12 | 3042 | SES-BATO-0837 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 2012-07-02 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE MONTE ALTO | SUDESTE | 21°14'33.35"S | 42°14'6.19"O | 4033 | 2012-08-21 | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | 3237271192 | 36870-000 | 00:20:0E:10:4A:CB | 2012-08-29 | Fabio Passoni | 2012-09-20 |  | 2012-10-21 | 18/6 - Endereço confirmado RUA ANTONIO JOSÉ GONÇALVES , nº 871 / Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | 2012-12-19 | #N/A | 10.144.156.1 | Não. Não possui computador.
868 | 3076/12 | 3076 | SES-INRA-0868 | 2012-02-15 | 2012-07-18 | 2012-12-26 | 2012-08-02 | 2012-10-18 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | 15°29'S | 42°11'O | 4033 | 2012-11-26 | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | (38) 3824-9119 | 39536-000 | 00:20:0E:10:54:EA | 2012-11-27 | Dhiony Miranda | 2012-11-28 | 2013-01-17 | 2012-12-29 | 5/7 - Não consegue contato com o cliente. / 18/6 - Cliente notificado por ofício. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 24/10/2012 08:14:34 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 11:17:51 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação 11/07/2012 11:09:46 Marc | 2013-02-26 | 2013-07-19 | 10.144.187.1 | Vai deixar conectado no modem. | 2013-07-29 | 2013-08-08 | AIRTON SOUZA | Link off. Incidente criado. | Em contato com o operador Airton do Norte, fomos informados que o modem estava travado devido a um pico de energia. Alteramos o pop id para 4 e checamos os níveis que estão estabilizados. Foi necessário mandar o AC. | 2013-08-23 | 2013-08-28 | AIRTON SOUZA | Luz de erro acesa. | Tecnico airton em contato , informa que religou o modem a tomada, segundo ele tomada estava com mau contato.
844 | 3050/12 | 3050 | SES-MATA-0844 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4035 | 2012-04-13 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | (33) 3514-1629 | 39690-000 | 00:20:0e:10:48:84 | 2012-04-13 | Marcos Paulo | 2012-04-13 | 2012-05-29 | 2012-05-14 |  | - | 2012-07-12 | #N/A | 10.144.163.1 | -
833 | 3038/12 | 3038 | SES-SASA-0833 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 2012-06-29 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SALTO DA DIVISA | NORDESTE | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O | 4035 | 2012-07-24 | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | (33) 3725-1474 | 39925-000 | 00:20:0e:10:48:d6 | 2012-07-24 | Marcos de Paulo | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | 29/6 - Endereço corrigido. / 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secretaria de Estado de saúde, já da Farmácia se localiza na Rua Porto Velho-N: 54 na cidade SALTO DA DIVISA / 30/5 - Novo contato: (33) 3725-1474 / Não consegue contato com o cliente. | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr | 2012-10-22 | 2014-08-22 | 10.144.152.1 | entrada ethernet do computador da localidade já está sendo utilizada por outro sistema
835 | 3040/12 | 3040 | SES-RIMA-0835 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2013-12-26 | 2012-04-14 | 2012-03-22 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | RIO ACIMA | CENTRO | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | 4033 | 2014-01-13 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | (31) 3545-1236 | 34300-300 | 00:20:0e:10:58:53 | 2014-01-24 | Fabio Fernandes | 2014-02-05 | 2014-01-29 | #N/A | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | 2014-05-06 | #N/A | 10.144.154.1 | Conectado ao modem
838 | 3043/12 | 3043 | SES-PEES-0838 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4033 | 2012-09-14 | DANIEL CESAR RESENDE / THAIS CRISTINA SILVA F | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 296 - DIVINEIA | (34) 3663-1718 / 34 | 38170-000 | 00:20:0E:10:4c:ff | 2012-11-19 | Efren Peixoto | 2012-11-20 |  | 2012-12-21 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não esta ciente | - | 2013-02-18 | #N/A | 10.144.157.1 | Não há computador disponível.
840 | 3045/12 | 3045 | SES-NORA-0840 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA ERA | CENTRO | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O | 4033 | 2012-04-11 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | (31) 3861-1111 | 35920-000 | 00:20:0E:10:4A:2E | 2012-04-11 | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | 2012-05-29 | 2012-05-12 |  | - | 2012-07-10 | #N/A | 10.144..159.1 | -
841 | 3047/12 | 3047 | SES-BAGA-0841 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | 2012-04-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARRA LONGA | LESTE DO SUL | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O | 4033 | 2012-07-20 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 69 - Centro | (31) 3877-5528 | 35447-000 | 00:20:0E:10:4f:49 | 2012-07-20 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | 19/6 - Endereço confirmado PRAÇA JOAQUIM ALVES XAVIER, 130 / Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | 2012-10-18 | 2014-06-27 | 10.144.160.1 | cabo muito curto
847 | 3053/12 | 3053 | SES-BIES-0847 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-19 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BIAS FORTES | SUDESTE | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O | 4033 | 2012-08-22 | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | (32) 3344-1307 | 36230-000 | 00:20:0E:10:53:E2 | 2012-11-27 | Marcio Antonio | 2012-11-27 |  | 2012-12-28 | 19/6 - Cliente notificado por oficio / Não esta ciente |  | 2013-02-25 | #N/A | 10.144.166.1 | Vai deixar conectado no modem.
852 | 3058/12 | 3058 | SES-CARI-0852 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAJURI | LESTE DO SUL | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O | 4033 | 2012-08-23 | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | (31) 3898-1182 | 36560-000 | 00:20:0e:10:4a:79 | 2012-08-24 | José Luiz Parreira | 2012-08-24 | 2012-12-11 | 2012-09-24 | 18/6 - Correção (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N / Não consegue contato com o cliente. | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N | 2012-11-22 | 2014-02-21 | 10.144.171.1 | -
856 | 3063/12 | 3063 | SES-CARO-0856 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-07-27 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | (35) 3561-1537 | 37150-000 | 00:20:0e:10:48:b7 | 2012-07-27 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-27 | 19/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente |  | 2012-10-25 | #N/A | 10.144.175.1 | -
858 | 3065/12 | 3065 | SES-CORA-0858 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CONCEIÇÃO DO PARÁ | OESTE | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | 4033 | 2012-03-27 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | (37) 3276-1118 | 35668-000 | 00:20:0E:10:60:D0 | 2012-03-27 | Airton Gabriel | 2012-03-28 |  | 2012-04-28 |  | - | 2012-06-26 | #N/A | 10.144.177.1 | -
860 | 3067/12 | 3067 | SES-DIVA-0860 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVISA NOVA | SUL | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | 4033 | 2012-07-31 | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | (35) 3286-1122 | 37134-000 | 00:20:0E:10:49:E6 | 2012-07-31 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 2012-08-31 | 18/6 - Cliente notificado via Ofício. / Não esta ciente |  | 2012-10-29 | 2013-09-20 | 10.144.179.1 | Conectado ao computador disponível no local.
864 | 3071/12 | 3071 | SES-FRRO-0864 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCO BADARÓ | NORDESTE | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O | 4035 | 2012-07-04 | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | (33) 3738-1122 | 39644-000 | 00:20:0E:10:52:45 | 2012-07-04 | Dhiony Miranda | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente | 2012-10-02 | #N/A | 10.144.183.1 | técnico não possui o cabo
903 | 3118/12 | 3118 | SES-GUNI-0903 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O | 4033 | 2012-08-23 | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | (32)3575-2870 | 36160-000 | 00:20:0e:10:4c:b5 | 2012-08-23 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-31 | 2013-01-17 | 2012-10-01 | 19/6 - Correção de endereço e contato RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS (32)3575-2870 / Endereço incorreto |  | 2012-11-29 | #N/A | 10.144.219.1 | localidade não possui computador
888 | 3103/12 | 3103 | SES-AMRA-0888 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AMPARO DO SERRA | LESTE DO SUL | 20°30'27.03"S | 42°48'2.98"O | 4033 | 2012-09-05 | Craudesiane | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | 3138955277 | 35444-000 | 00:20:0E:10:4A:8E | 2012-09-05 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-05 |  | 2012-10-06 | 19/6 - Cliente notificado por email / Não esta ciente | - | 2012-12-04 | 2013-08-30 | 10.144.204.1 | Não, técnico não possui cabo
907 | 3122/12 | 3122 | SES-LAOS-0907 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-03-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA DOS PATOS | NORTE DE MINAS | 16°60'S | 44°35'O | 4035 | 2012-08-22 | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | (38)3745-1226 | 39360-000 | 00:20:0E:10:4C:8B | 2012-08-14 | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 | 2012-12-11 | 2012-09-14 | 19/6 - Correção de endereço e contato AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 - (38)3745-1226 / Endereço divergente. AV.: Presidente Medic n° 1.118 - Cidade Nova | - | 2012-11-12 | 2014-02-28 | 10.144.223.1 | Não Tem cabo
892 | 3107/12 | 3107 | SES-CADE-0892 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CASA GRANDE | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°55'O | 4033 | 2012-09-17 | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | (31) 3723-1382 - | 36422-000 | 00:20:0e:10:55:19 | 2012-12-11 | André da Silva Braz | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 | 18/6 - Ciente notificado por Oficio Correção do Endereço: RUA PEDRO FERREIRA DE REZENDE, 596 - (31)3723-1208 / Não esta ciente | Não esta ciente | 2013-03-11 | 2013-07-19 | 10.144.208.1 | Cabo não alcança o terminal.
876 | 3090/12 | 3090 | SES-SAIA-0876 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | SUL | 20°38'S | 46°30'O | 4033 | 2012-09-17 | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | (35) 3524-1276 | 37920-000 | 00:20:0E:10:4F:81 | 2012-09-17 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-17 | 2013-03-04 | 2012-10-18 | 18/6 - Correção de Endereço RUA SÃO PAULO NUMERO 49 / Endereço incorreto | - | 2012-12-16 | #N/A | 10.144.192.1 | -
881 | 3095/12 | 3095 | SES-TAAS-0881 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2012-03-05 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | (38) 3845-2553 | 39550-000 | 00:20:0E:10:48:f3 | 2012-03-06 | Dhioney Miranda | 2012-03-06 | Entregue | 2012-04-06 |  | - | 2012-06-04 | 2013-05-17 | 10.144.197.1 | -
911 | 3126/12 | 3126 | SES-PAAS-0911 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-08-14 | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | (37) 3545-1878 | 35622-000 | 00:20:0e:10:4f:3d | 2012-08-13 | Andre da Silva | 2012-08-14 |  | 2012-09-14 | 18/6 - Correção de endereco e contato: RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - (37)3545-1084 - Cliente notificado via ofício / Não esta ciente | - | 2012-11-12 | #N/A | 10.144.227.1 | Não precisa.
899 | 3114/12 | 3114 | SES-ESUL-0899 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESTRELA DO SUL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°45'S | 47°41'O | 4033 | 2012-03-14 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | (34) 8844-6444 | 38525-000 | 00:20:0E:10:48:AD | 2012-03-14 | Cid Santos | 2012-03-14 | Entregue | 2012-04-14 |  | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves. | 2012-06-12 | 2013-09-13 | 10.144.215.1 | -
915 | 3130/12 | 3130 | SES-QUAL-0915 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | QUARTEL GERAL | OESTE | 19°16'S | 45°33'O | 4033 | 2012-07-06 | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | (37)3543-1140 | 35625-000 | 00:20:0E:10:4A:34 | 2012-07-06 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-06 | 2012-10-01 | 2012-08-06 | 25/6 - Endereço corrigido - 20/6 - Chegamos na localidade, onde fomos informados pelo Isac, que o endereço de instalação que está na OS não é da Farmácia, e sim da Secretaria de Saúde. O endereço da farmácia é: Rua Francisca Rosa nº 5. / 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 25/6 - Endereço corrigido. | 2012-10-04 | 2013-07-19 | 10.144.231.1 | Cabo de rede com tamanho insuficiente para instalação.
885 | 3100/12 | 3100 | SES-VIIA-0885 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VIRGÍNIA | SUL | 22°20'S | 45°06'O | 4033 | 2012-08-16 | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | (35)3373-1175 | 37465-000 | 00:20:0e:10:4a:0b | 2012-08-17 | Fabricio Campolina | 2012-08-20 |  | 2012-09-20 | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA MANUEL TERTULIANO PINTO - (35)3373-1175 / Não esta ciente |  | 2012-11-18 | 2013-09-13 | 10.144.201.1 | Computador da farmacia
904 | 3119/12 | 3119 | SES-ITVA-0904 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPEVA | SUL | 22°46'S | 46°14'O | 4033 | 2012-08-22 | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | (35) 3434-1882 | 37655-000 | 00:20:0e:10:55:71 | 2012-11-28 | Fábio Passone | 2012-11-29 | 2013-01-25 | 2012-12-30 | 18/6 -Cliente notificado por Oficio. / Não esta ciente |  | 2013-02-27 | 2013-07-26 | 10.144.220.1 | Cabo possui tamanho incorreto | 2013-09-29 | 2013-09-12 | SIDINEI | Em contato com a Enfermeira Mariza da localidade Itapeva-MG - os 3119 - SES-ITVA-0904, fomos informados que a entrada ethernet não funciona. Provavelmente, a placa de rede do modem esta queimada, pois a Sra. Marisa me informou que um transformador próximo a localidade entrou em curto. Solicito visita técnica o mais urgente possível, visto que há interece imediato do município de utilizar o equipamento. Levar cabeamento RJ45, ODU's e IDU's. Para chegar a esta conclusão, o modem foi testado em duas torres diferentes. | Foi realizado a troca de modem devido a saida de Ethernet que estava queimada.
889 | 3104/12 | 3104 | SES-ANIA-0889 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-22 | 2012-04-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANGELÂNDIA | NORDESTE | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | 4035 | 2012-03-14 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | (33) 3516-9014 | 39685-000 | 00:20:0E:10:48:4A | 2012-03-15 | Marcos Paulo | 2012-03-15 | Entregue | 2012-04-15 | CORRIGIDO CONTEUDO DA OS (8/3). | OS corrigida pela Prodemge em 08/03. | 2012-06-13 | #N/A | 10.144.205.1 | -
886 | 3101/12 | 3101 | SES-AGIL-0886 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 2012-05-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AGUANIL | OESTE | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O | 4033 | 2012-03-14 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 170 - Centro | 3538341282 | 37273-000 | 00:20:0E:10:4A:31 | 2012-03-14 | Alexandre Pascoal | 2012-03-15 | Entregue | 2012-04-14 |  | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03. | 2012-06-13 | #N/A | 10.144.202.1 | -
908 | 3123/12 | 3123 | SES-LASA-0908 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-07-30 | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | (34)3824-1473 | 38720-000 | 00:20:0E:10:4C:91 | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 2012-08-31 | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA DEOCLECIANO MUNDIM - (34)3824-1473 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-29 | 2013-09-06 | 10.144.224.1 | Cabo curto.
893 | 3108/12 | 3108 | SES-CHHA-0893 | 2012-02-17 | 2012-07-27 | 2012-07-12 | 2012-08-11 | 2012-03-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHAPADA GAÚCHA | NOROESTE | 0 | 0 | 4033 | 2012-09-17 | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | (38) 3634-1255 | 39314-000 | 00:20:0E:10:54:EB | 2012-11-29 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-29 | 2013-01-25 | 2012-12-30 | 18/6 - Confirmação de Endereço (38)3634-1255 - AV. TANCREDO NEVES, 480, CENTRO / Endereço divergente. Av.: Tancredo Neves ; nº 480 - Centro | Endereço divergente. | 2013-02-27 | 2013-02-15 | 10.144.209.1 | Junto ao modem.
877 | 3091/12 | 3091 | SES-SAAS-0877 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOAQUIM DE BICAS | CENTRO | 20°03'S | 44°16'O | 4033 | 2012-03-09 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | (31) 3534-9090 | 32920-000 | 00:20:0E:10:4A:0C | 2012-03-09 | Airton Gabriel | 2012-03-09 |  | 2012-04-09 |  | - | 2012-06-07 | #N/A | 10.144.193.1 | -
897 | 3112/12 | 3112 | SES-DELO-0897 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DESTERRO DO MELO | CENTRO SUL | 21°08'S | 43°31'O | 4033 | 2012-08-22 | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | (32)3336-1167 | 36210-000 | 00:20:0E:10:4F:6C | 2012-08-22 | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 | 2012-12-11 | 2012-09-22 | 18/6 - Correção de Contato e Endereço (32)3336-1167 - RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO / Não consegue contato com o cliente. | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 2012-11-20 | #N/A | 10.144.213.1 | - | 2012-10-02 | 2012-10-10 | LIDER | Modem somente com power ligado, mesmo após ser desligado e religado. | Troca de IDU
882 | 3096/12 | 3096 | SES-TIOS-0882 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TIROS | NOROESTE | 19°00'S | 45°58'O | 4033 | 2012-07-30 | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | (34)3853-2454 | 38880-000 | 00:20:0e:10:4c:eb | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 2012-08-31 | 18/6 - MilagresCorreção de contato e endereço AV. JOSE BOMTEMPO - (34)3853-2454 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-29 | 2013-03-01 | 10.144.198.1 | cabo muito curto
912 | 3127/12 | 3127 | SES-PAAE-0912 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SUDESTE | 21°09'S | 42°13'O | 4033 | 2012-08-21 | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | (32) 3726-1577 | 38860-000 | 00:20:0e:10:4a:d2 | 2012-08-30 | Jose Luís Parreira | 2012-08-30 | 2012-12-11 | 2012-09-30 | 18/6 - Cliente notificado por Oficio / Não esta ciente |  | 2012-11-28 | #N/A | 10.144.228.1 | O técnico não possui um cabo com um tamanho que atenda a localidade.
900 | 3115/12 | 3115 | SES-EUIS-0900 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | EUGENÓPOLIS | SUDESTE | 21°05'S | 42°11'O | 4033 | 2012-04-03 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | (32) 3744-1434 | 36855-000 | 00:20:0e:10:48:94 | 2012-03-04 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 | 2012-05-29 | 2012-05-04 | ACEITO POR EMAIL. ACEITO NO PORTAL EM 16/4. | Telefone incorreto | 2012-07-02 | #N/A | 10.144.216.1 | -
901 | 3116/12 | 3116 | SES-GLIA-0901 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GLAUCILÂNDIA | NORTE DE MINAS | 16°50'S | 43°41'O | 4035 | 2012-08-02 | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N - BAIRRO CENTRO | (38)3236-8122 | 39592-000 | 00:20:0E:10:49:CA | 2012-08-02 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 | 18/6 - Correção de contato e endereço (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N / Telefone incorreto | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 2012-11-01 | #N/A | 10.144.217.1 | Cabo curto | 2012-09-11 | 2013-06-07 | AIRTON SOUZA | Colocar nova linha de comando. | Nova Linha de Comando. O modem estava travado, foi necessário reinicializá-lo e trocar a ODU.
905 | 3120/12 | 3120 | SES-LAIM-0905 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAMIM | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°29'O | 4033 | 2012-07-19 | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | (31)3754-1413 | 36455-000 | 00:20:0e:10:4f:b1 | 2012-07-20 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - (31)3754-1413 / Não esta ciente |  | 2012-10-18 | #N/A | 10.144.221.1 | Localidade não possui computador
890 | 3105/12 | 3105 | SES-BURE-0890 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BUGRE | LESTE | 19°25'34.07"S | 42°15'22.34"O | 4033 | 2012-08-17 | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | (33) 3355-8057 | 35193-000 | 00:20:0e:10:4C:4E | 2012-08-17 | Marcio Rodrigues | 2012-08-17 | 2013-03-04 | 2012-09-17 | 18/6 - Endereço correto AV. VALÉRIO VIANA, 20 / Endereço incorreto | Endereço incorreto | 2012-11-15 | #N/A | 10.144.206.1 | -
874 | 3088/12 | 3088 | SES-SACU-0874 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DO MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°07'S | 41°55'O | 4033 | 2012-08-14 | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | (33)3373-1193 | 36940-000 | 00:20:0e:10:4a:7f | 2012-08-14 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 | 18/6 - Correção de contato e Endereço (33)3373-1193 - RUA JOSÉ ASSIS S/N / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-11-12 | 2014-09-19 | 10.144.190.1 | Técnico sem cabo de rede
894 | 3109/12 | 3109 | SES-CONS-0894 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CONFINS | CENTRO | 19°37'S | 43°59'O | 4033 | 2012-03-01 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | (31) 3686-0018 | 33500-000 | 00:20:0E:10:48:56 | 2012-03-01 | Airton Gabriel | 2012-03-02 |  | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | 2013-07-19 | 10.144.210.1 | - | 2012-08-23 | 2013-05-22 | SIDINEI | Cliente informa que arvores na frente da antena, estão afetando o sinal. | Modem estava travado. | 2013-08-05 | 2013-08-07 | WALTER | mesmo após reset do modem por duas vezes o link permanece em queda, segundo Hermes, somente o power esta acendendo. Cliente não percebeu nada de anormal na unidade nem com o modem nem com a antena e nem mesmo na energia. Vsat inoperante desde 13:17 de hoje. | Modem estava desligado.
878 | 3092/12 | 3092 | SES-SEOS-0878 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-30 | 2012-07-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SENHORA DOS REMÉDIOS | CENTRO SUL | 21°01'S | 43°35'O | 4033 | 2012-12-08 | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | (32)3343-1200 | 36275-000 | 00:20:0e:10:54:9b | 2012-12-21 | Walter Leandro | 2012-12-21 | 2012-12-28 | 2013-01-21 | 9/7 - Endereço confirmado. / 05/07 - Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. / 18/6 - Correção de endereço (32)3343-1200/1233 - RODOVIA AMG 420 KM 2 ENDEREÇO CONFIRMADO / Endereço incorreto | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. | 2013-03-21 | #N/A | 10.144.194.1 | não possui computador na localidade
909 | 3124/12 | 3124 | SES-LUUZ-0909 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LUZ | OESTE | 21°39'S | 45°41'O | 4033 | 2012-03-21 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | (37) 3421-1230 | 35595-500 | 00:20:0E:10:48:E0 | 2012-03-23 | Wellington | 2012-03-23 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | RELATORIO OK / REPARO EM 04/05 PELA LIDER. ODU DESLOCADA POR PEDRA. | Novo endereço: Av Dr. Josava Macedo, 601 | 2012-06-21 | #N/A | 10.144.225.1 | -
898 | 3113/12 | 3113 | SES-DOTI-0898 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM CAVATI | LESTE | 19°22'S | 42°07'O | 4033 | 2012-08-31 | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | (33)3357-1356 | 35148-000 | 00:20:0E:10:54:ED | 2012-12-18 | André da Silva Braz | 2012-12-18 | 2013-03-04 | 2013-01-18 | 18/6 - RAÇA MAGALHAES PINTO, SN - (33)3357-1356 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.144.214.1 | Não possui terminal próximo.
883 | 3097/12 | 3097 | SES-TUNA-0883 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TURMALINA | JEQUITINHONHA | 17°18'S | 42°44'O | 4035 | 2012-08-07 | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | (38)3527-1815 | 39660-000 | 00:20:0e:10:4c:29 | 2012-08-07 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 | Pendente | 2012-09-07 | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA BOA VISTA, 266 - (38)3527-1815 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente |  | 2012-11-05 | #N/A | 10.144.199.1 | cabo muito curto para localidade
902 | 3117/12 | 3117 | SES-GRRA-0902 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GRUPIARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'42.10"S | 47°43'29.99"O | 4033 | 2012-07-27 | Leticia | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | (34)3844-1378 | 38470-000 | 00:20:0e:10:4c:d1 | 2012-07-27 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 | 18/6 - Cliente notificado por ofício AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - (34)3844-1378 / Não está ciente | - | 2012-10-28 | #N/A | 10.144.218.1 | -
887 | 3102/12 | 3102 | SES-ALIS-0887 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-09-26 | Cláudia Márcia Freitas Lima | RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 - Centro | (35) 3523-2108 | 37940-000 | 00:20:0E:10:4A:F4 | 2012-09-27 | Ivan Paulino | 2012-10-03 | 2013-01-03 | 2012-11-03 | 18/6 - (35)3523-2108 - RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 / Não consegue contato com o cliente. | Telefone ocupado | 2013-01-01 | #N/A | 10.144.203.1 | -
906 | 3121/12 | 3121 | SES-ITIM-0906 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUMIRIM | SUL | 21°19'S | 44°52'O | 4033 | 2012-08-31 | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | (35) 3823-1347 | 37210-000 | 00:20:0E:10:55:44 | 2012-12-06 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-06 | 2013-01-17 | 2013-01-06 | 18/6 - Cliente notificado por ofício Correção de endereço PRAÇA TRES PODERES, 125 / Cliente não está ciente. | - | 2013-03-06 | #N/A | 10.144.222.1 | Ligado ao modem.
875 | 3089/12 | 3089 | SES-SARO-0875 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | OESTE | 20°56'S | 44°55'O | 4033 | 2012-07-25 | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | (35) 3863-2230 | 37262-000 | 00:20:0E:10:4F:B3 | 2012-07-25 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente |  | 2012-10-24 | #N/A | 10.144.191.1 | Cabo curto.
895 | 3110/12 | 3110 | SES-COUS-0895 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORAÇÃO DE JESUS | NORTE DE MINAS | 16°41'S | 44°22'O | 4035 | 2012-03-02 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | (38) 3228-2284 | 39340-000 | 00:20:0E:10:48:7E | 2012-03-02 | Leonardo Batista | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | #N/A | 10.144.211.1 | -
880 | 3094/12 | 3094 | SES-SEAS-0880 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-03-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRANÓPOLIS DE MINAS | NORTE DE MINAS | 0 | 0 | 4035 | 2012-08-01 | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | (38)3831-7133 | 39522-000 | 00:20:0e:10:49:c9 | 2012-08-01 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 | Pendente | 2012-09-01 | 18/6 - José Mendes Teixeira nº 22- Centro (38)3831-7133/7191 - RUA JOSÉ MENDES TEIXEIRAS, 22 / Endereço divergente. José Mendes Teixeira nº 22- Centro |  | 2012-10-30 | #N/A | 10.144.196.1 | Localidade não possui computador
910 | 3125/12 | 3125 | SES-MEEL-0910 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MENDES PIMENTEL | LESTE | 18°39'S | 41°24'O | 4035 | 2012-03-02 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | (33) 3246-1297 | 35270-000 | 00:20:0E:10:49:EF | 2012-03-02 | Deferson de Oliveira | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | 2014-05-02 | 10.144.226.1 | -
914 | 3129/12 | 3129 | SES-PRIS-0914 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-08-01 | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | (35)3533-1777 | 37970-000 | 00:20:0E:10:4A:F1 | 2012-08-01 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 18/6 - Correção de contato e endereço: (35)3533-1777/1577 - RUA PALMEIRAS, 860 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 2012-10-30 | #N/A | 10.144.230.1 | Ensolarado
884 | 3098/12 | 3098 | SES-VATA-0884 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARGEM BONITA | SUL | 20°19'47.54"S | 46°21'59.72"O | 4033 | 2012-07-27 | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | (37)3435-1202 | 37922-000 | 00:20:0e:10:4a:6f | 2012-07-27 | André da Silva Bráz | 2012-07-30 | 2012-12-11 | 2012-08-30 | 18/6 - Correção de Endereço e Contato AV SÃO PAULO 400 - (37)3435-1202 Cliente Notificado por Ofício. / Não esta ciente | - | 2012-10-28 | #N/A | 10.144.200.1 | cabo muito curto para localidade
923 | 3138/12 | 3138 | SES-SAOA-0923 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SARDOÁ | LESTE | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O | 4035 | 2012-04-03 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | (33) 3296-1118 | 39728-000 | 00:20:0e:10:48:99 | 2012-04-03 | Marcos Paulo | 2012-04-03 | 2012-05-29 | 2012-05-04 |  | Telefone ocupado | 2012-07-02 | 2014-02-28 | 10.144.239.1 | -
916 | 3131/12 | 3131 | SES-RIAS-0916 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-07-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PARDO DE MINAS | NORTE DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | 4033 | 2012-08-31 | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,116 | (38) 3824-1185 | 39530-000 | 00:20:0E:10:55:3A | 2012-12-11 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-11 | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. / 5/7 - Em contato com o Sr. Paulo Francisco (38)9138-0447, corrigir o numero que se refere 116, autorizou a instalação da antena. / 18/6 - Correção do endereço e contato: RUA ESPINOSA,468 - (38)3824-1185 Cliente notificado por ofício / Não esta ciente | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. | 2013-03-11 | #N/A | 10.144.232.1 | Conectado ao modem.
917 | 3132/12 | 3132 | SES-ROIA-0917 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ROMARIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O | 4033 | 2012-03-13 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | (34) 3848-1526 | 38520-000 | 00:20:0E:10:48:F5 | 2012-03-13 | Fabrício | 2012-03-13 | Entregue | 2012-04-13 |  | cadu.farma@hotmail.com | 2012-06-11 | #N/A | 10.144.233.1 | -
918 | 3133/12 | 3133 | SES-SAMA-0918 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-07-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | LESTE DO SUL | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | 4033 | 2012-08-31 | BENICIA MARIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | (31)3872-5242 | 35388-000 | 00:20:0E:10:4C:66 | 2012-09-14 | Jair de Oliveira | 2012-09-17 |  | 2012-10-18 | 06/07/2012 14:25:33 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço:RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 (31)3872-5242 / 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-centro. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent | 2012-12-16 | #N/A | 10.144.234.1 | -
919 | 3134/12 | 3134 | SES-SATA-0919 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO EVANGELISTA | LESTE | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O | 4035 | 2012-08-01 | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | (33)3412-2289/2543 | 39705-000 | 00:20:0E:10:4D:08 | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 18/6 - Correção de Contato (33)3412-2289/2543 / Ocupado | Ocupado | 2012-10-30 | #N/A | 10.144.235.1 | Cabo curto.
920 | 3135/12 | 3135 | SES-SARI-0920 | 2012-02-17 | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 2012-10-01 | 2012-03-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO JACURI | LESTE | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O | 4033 | 2012-03-06 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | 3334331272 | 39707-000 | 00:20:0E:10:4C:C9 | 2012-12-11 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 |  | 2013-01-11 | LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. | 23/08/2012 10:14:45 Ivan Santos Resolvida. Localidade possui energia eletrica. Pendência Ativação Resolvida 13/04/2012 15:55:09 Verônica Bruna Barroso LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. PARALISADO EM 09/03. | 2013-03-11 | #N/A | 10.144.236.1 | Não possui computador próximo.
921 | 3136/12 | 3136 | SES-SATA-0921 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O | 4033 | 2012-08-20 | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | (31) 3897-1301 | 36590-000 | 00:20:0e:10:4b:04 | 2012-08-31 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-31 | 2012-12-11 | 2012-10-01 | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não esta ciente | 18/6 - Cliente notificado por ofício | 2012-11-29 | #N/A | 10.144.237.1 | -
922 | 3137/12 | 3137 | SES-SATE-0922 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 20°12'15.79"S | 45° 1'7.68"O | 4033 | 2012-08-10 | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | (37) 3286-1133 | 35506-000 | 00:20:0e:10:4f:af | 2012-08-13 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício / Não esta ciente | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício | 2012-11-12 | #N/A | 10.144.238.1 | -
879 | 3093/12 | 3093 | SES-SETA-0879 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERICITA | LESTE DO SUL | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O | 4033 | 2012-09-12 | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | (31) 3875-5141 / 525 | 35368-000 | 00:20:0E:10:4C:55 | 2012-09-18 | Jair de Oliveira | 2012-09-18 |  | 2012-10-19 | 18/6 - Correção de contato (31)38755141/5253 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 2012-12-17 | 2013-04-12 | 10.144.195.1 | Localidade não possui computador.
924 | 3156/12 | 3156 | SES-VAHA-0924 | 2012-02-28 | 2012-04-13 | 2012-04-12 | 2012-04-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARGINHA | SUL | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O | 4033 | 2012-03-14 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | (35) 3222-8016 | 37010-000 | 00:20:0E:10:49:01 | 2012-03-14 | Fabrício | 2012-03-14 | Entregue | 2012-04-14 |  | Link para atender Rede Frio | 2012-06-12 | 2012-12-07 | 10.144.240.1 | -
3352 | 3352 | 3352 | SES-ATIA-3352 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-05-09 | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n - Bairro Novo Horizonte | 3335263048 | 39853-000 | 00:20:0e:10:4c:c1 | 2012-05-09 | Marcos Antonio | 2012-05-09 | 2012-07-02 | 2012-06-09 |  | - | 2012-08-07 | #N/A | 10.145.70.1 | -
930 | 3169/12 | 3169 | SES-ACCA-0930 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-05-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ACAIACA | LESTE DO SUL | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O | 4033 | 2012-03-19 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | (31) 8446-0591 | 35438-000 | 00:20:0E:10:49:C1 | 2012-03-19 | Leonardo Batista | 2012-03-19 | Entregue | 2012-04-19 |  | - | 2012-06-17 | 2012-12-07 | 10.144.241.1 | -
850 | 3194/12 | 3194 | SES-BOHA-0850 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM JESUS DA PENHA | SUL | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | 4033 | 2012-03-28 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | (35) 3563-1245 | 37948-000 | 00:20:0E:10:49:CE | 2012-03-28 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-28 |  | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850. | 2012-06-26 | #N/A | 10.144.169.1 | -
854 | 3195/12 | 3195 | SES-CADE-0854 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | 4035 | 2012-03-28 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | (33) 3231-9824 | 35123-000 | 00:20:0e:10:4a:32 | 2012-03-28 | Marcos Paulo | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-28 |  | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854. | 2012-06-26 | #N/A | 10.144.173.1 | -
913 | 3193/12 | 3193 | SES-PROS-0913 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | 4033 | 2012-03-21 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | (32) 3353-6460 | 36320-000 | 00:20:0E:10:4A:06 | 2012-03-23 | Leonardo Batista | 2012-03-23 | Entregue | 2012-04-26 |  | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913. | 2012-06-21 | #N/A | 10.144.229.1 | -
855 | 3200/12 | 3200 | SES-CAIO-0855 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-03-16 | 2012-05-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÓLIO | SUL | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | 4033 | 2012-03-27 | Suellen Felix / Gleidosn batista | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | (37) 3373-1651 | 37930-000 | 00:20:0E:10:57:E4 | 2012-03-26 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-28 |  | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855. | 2012-06-26 | #N/A | 10.144.174.1 | -
862 | 3199/12 | 3199 | SES-DOIA-0862 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORES DO INDAIÁ | OESTE | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O | 4033 | 2012-03-26 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | 3791139777 | 35610-000 | 00:20:0E:10:48:49 | 2012-03-26 | Cid Santos | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-27 |  | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862. | 2012-06-26 | 2013-03-08 | 10.144.181.1 | -
896 | 3198/12 | 3198 | SES-CRIA-0896 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRUZÍLIA | SUL | 21°50'S | 44°48'O | 4033 | 2012-03-23 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | (35) 3346-1540 | 37445-000 | 00:20:0E:10:4C:3F | 2012-03-23 | Marcos Aurélio | 2012-03-26 | Entregue | 2012-04-26 |  | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves. | 2012-06-24 | 2013-07-19 | 10.144.212.1 | -
652 | 3203/12 | 3203 | - | 2012-03-19 | 2012-04-03 | 2012-06-27 | 2012-04-18 | 2012-04-24 | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Lider | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | CANCELADO | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | (38) 3845-3799 | 39550-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 05/07/2012 08:56:56 Marcos Gonzaga Milagres Já existe um link ativado no local OS 3095 Ativado em 06/03/2012 / 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | 1900-03-30 | #N/A | 10.144.9.1 | -
948 | 3214/12 | 3214 | SES-CAGA-0948 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CATAS ALTAS DA NORUEGA | CENTRO SUL | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O | 4033 | 2012-07-13 | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | (31) 3752-1238 | 36150-000 | 00:20:0e:10:48:91 | 2012-07-16 | Manoel Martins | 2012-07-16 | 2012-10-01 | 2012-08-16 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Conforme cliente, o endereço está divergente. O endereço correto é: R Largo Santo Antonio - 6 - Centro. |  | 2012-10-14 | #N/A | 10.145.1.1 | -
938 | 3187/12 | 3187 | SES-ARNA-0938 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARANTINA | SUDESTE | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O | 4033 | 2012-03-26 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | 3232961280 | 37360-000 | 00:20:0E:10:4c:63 | 2012-03-26 | Marcos Aurélio | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-27 |  | O número (32) 3286-1265, cadastrado anteriormente, é residencial. | 2012-06-26 | #N/A | 10.144.246.1 | -
939 | 3189/12 | 3189 | SES-ALRA-0939 | 2012-03-21 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-03 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2012-07-18 | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | (33) 9961-9486 | 39900-000 | 00:20:0e:10:52:ae | 2012-12-19 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | 2013-03-19 | #N/A | 10.144.247.1 | Não há terminal próximo.
940 | 3205/12 | 3205 | SES-BAIS-0940 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-03-26 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | (31) 3837-3470 | 35970-000 | 00:20:0E:10:49:EB | 2012-03-26 | Leonardo Batista | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-27 |  | - | 2012-06-26 | #N/A | 10.144.248.1 | -
942 | 3207/12 | 3207 | SES-CAIS-0942 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAETANÓPOLIS | CENTRO | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | 4033 | 2012-03-28 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | (31) 3714-7271 | 35770-000 | 00:20:0E:10:4A:3C | 2012-03-28 | Leonardo Batista | 2012-03-30 | Entregue | 2012-04-30 |  | - | 2012-06-28 | #N/A | 10.144.250.1 | -
943 | 3208/12 | 3208 | SES-CAAS-0943 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CALDAS | SUL | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O | 4033 | 2012-08-01 | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | (35)3735-1183/1020 | 37780-000 | 00:20:0e:10:49:a9 | 2012-08-01 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 | 2013-04-04 | 2012-09-01 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: R Ribeirão dos Gougre nº 20 ; Nossa Senhora das Graças/ o endereço que está no sistema é referente a UBS ( unidade básica de Saúde). |  | 2012-10-30 | #N/A | 10.144.251.1 | Técnico sem cabo de rede
3353 | 3353 | 3353 | SES-ATIA-3353 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-05-11 | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 3335261226 | 39850-000 | 00:20:0e:10:48:aa | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 | 08/05: Antena instalada, faltam testes . | - | 2012-08-09 | 2013-09-13 | 10.145.71.1 | -
945 | 3210/12 | 3210 | SES-PAAS-0945 | 2012-03-21 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATOS DE MINAS | NOROESTE | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O | 4033 | 2012-10-31 | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | (34) 3822-9770 | 38703-249 | 00:20:0E:10:52:81 | 2012-10-18 | André da Silva Braz | 2012-10-18 | 2012-12-11 | 2012-11-18 | Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 27/08/2012 14:10:28 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 24/04/2012 11:14:07 Hernan Martins Alves Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 2013-01-16 | #N/A | 10.144.253.1 | Não veio no kit.
946 | 3211/12 | 3211 | SES-MUAE-0946 | 2012-03-21 | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-22 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MURIAÉ | SUDESTE | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O | 4033 | 2013-05-09 | João Ciribelli | Rua Benedito Valadares, 398 Barra - Centro | (32) 3696-3361 | 36880-000 | 00:20:0e:10:56:61 | 2013-05-16 | Arturo Araujo | 2013-05-20 | 2013-08-26 | 2013-06-01 | Sem conectividade. | 26/04/2013 14:36:36 Ivan Santos Corrigido de praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe para Rua Benedito Valadares, 398 Barra.InformAÇÃO confirmada com Sérgio Heitor de Faria - Coordenadoria de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - | 2013-08-18 | #N/A | 10.144.254.1 | Modem.
947 | 3213/12 | 3213 | SES-CARA-0947 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPUTIRA | LESTE DO SUL | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O | 4033 | 2012-04-10 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | (31) 3873-5180 | 36925-000 | 00:20:0e:10:4c:89 | 2012-04-11 | Marcos Paulo | 2012-04-11 | 2012-05-29 | 2012-05-12 |  | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654. Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 2012-07-10 | #N/A | 10.145.0.1 | -
937 | 3186/12 | 3186 | SES-ANOS-0937 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-03-29 | Ivane Joana Ferreira de Jesus | Rua Euclides Ribeiro, 66 - Centro | (32) 3346-1256 | 36220-000 | 00:20:0e:10:48:60 | 2012-03-29 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 | Entregue | 2012-05-04 |  | - | 2012-07-02 | #N/A | 10.144.245.1 | -
936 | 3185/12 | 3185 | SES-ALGA-0936 | 2012-03-21 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-17 | 2012-07-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALVARENGA | LESTE | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O | 4035 | 2012-09-14 | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | 3333281180 | 35249-000 | 00:20:0E:10:4D:0A | 2012-09-14 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-17 | 2013-01-17 | 2012-10-18 | DATA NO SAOM É A DATA DA PRODEMGE - 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o enderço correto é: Av do contorno, 36, Nossa Senhora as Graças. | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. | 2012-12-16 | #N/A | 10.144.244.1 | Localidade sem pc.
935 | 3184/12 | 3184 | SES-AICA-0935 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AIURUOCA | SUL | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O | 4033 | 2012-03-30 | Eliane de Siqueira | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | 3533441846 | 37450-000 | 00:20:0e:10:48:9a | 2012-04-02 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 | Entregue | 2012-05-04 |  | - | 2012-07-02 | #N/A | 10.144.243.1 | -
934 | 3183/12 | 3183 | SES-AGAS-0934 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ÁGUAS FORMOSAS | NORDESTE | 17° 5'12.66"S | 40°56'6.08"O | 4035 | 2012-04-17 | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | (33) 3611-1505 / 110 | 39880-000 | 00:20:0e:10:4c:a6 | 2012-04-17 | Marcos Paulo | 2012-04-17 | 2012-05-29 | 2012-05-18 |  | - | 2012-07-16 | #N/A | 10.144.242.1 | -
3509 | 3509 | 3509 | SES-LADA-3509 | 2012-05-15 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-05-21 | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | CANCELADO | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 - Bairro Centro | 32 3363-1512 | 36345-000 | 00:20:0e:10:4f:96 | 2012-07-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho |  |  | #N/A | OS CONSTA COMO CANCELADA NO SISTEMA / 18/6 - Cliente notificado por ofício / Cliente não está ciente | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.136.1 | O local está em obras. Obs.: Técnico da Líder informou que não é possível o modem permanecer ligado devido a falta de estrutura de energia no local.
951 | 3218/12 | 3218 | SES-CLIO-0951 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4033 | 2012-04-04 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | (37) 3381-2933 | 35530-000 | 00:20:0e:10:48:92 | 2012-04-04 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | 2012-05-29 | 2012-05-05 |  | - | 2012-07-03 | #N/A | 10.145.4.1 | -
949 | 3216/12 | 3216 | SES-CABU-0949 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CAXAMBU | SUL | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O | 4033 | 2012-09-05 | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | (35) 3341-3758 | 37440-000 | 00:20:0E:10:4D:0D | 2012-09-05 | Sidnei de Paula Silva | 2012-09-05 | 2012-12-28 | 2012-10-06 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente. | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. | 2012-12-04 | #N/A | 10.145.2.1 | Não.
950 | 3217/12 | 3217 | SES-CLAL-0950 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | 4033 | 2012-08-08 | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | (34) 3353-5311 | 37997-000 | 00:20:0E:10:4A:83 | 2012-08-08 | André da Silva Brás | 2012-08-08 | 2012-10-01 | 2012-09-08 | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | 2012-11-06 | #N/A | 10.145.3.1 | Cabo curto.
952 | 3219/12 | 3219 | SES-COAS-0952 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | 4033 | 2012-04-27 | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | (35) 9878-5142 | 36360-000 | 00:20:0e:10:48:b5 | 2012-04-27 | Wellington | 2012-04-27 | 2012-05-29 | 2012-02-27 |  | - | 2012-07-26 | #N/A | 10.145.5.1 | O Técnico não recebeu o cabo RJ45
953 | 3220/12 | 3220 | SES-COMA-0953 | 2012-03-29 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-08-08 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | LESTE DO SUL | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | 2012-08-08 | Caroline Luiza da Costa/ Keilah Monique Coçal | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | (33) 3317-1106 / 121 | 36947-000 | 00:20:0e:10:4b:1a | 2012-08-08 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-08 | 2012-10-01 | 2012-09-08 | Retirar a Vsat SES-COMA-0953 de monitoramento, segundo Sebastião, acessor do secretário , a unidade de saúde esta passando por uma reforma e a previsão de término é até Junho/2013. | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. Vsat SES-COMA-0953 retirada de monitoramento, segundo Sebastião, acessor do secretário , a unidade de saúde esta passando por uma reforma e a previsão de término é até Junho/2013. | 2012-11-06 | #N/A | 10.145.6.1 | Sem computador na localidade
954 | 3221/12 | 3221 | SES-COAO-0954 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONSOLAÇÃO | SUL | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O | 4033 | 2012-04-25 | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | (35) 9938-8818 | 37670-000 | 00:20:0e:10:48:bc | 2012-04-25 | Marcos Aurélio | 2012-04-25 | 2012-05-29 | 2012-05-26 |  | - | 2012-07-24 | #N/A | 10.145.7.1 | Técnico não possui o cabo
956 | 3223/12 | 3223 | SES-DIIS-0956 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | 4033 | 2012-04-23 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | (33) 8814-9002 | 39912-000 | 00:20:0e:10:49:9a | 2012-04-24 | Marcos Paulo | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | #N/A | 10.145.9.1 | -
3231 | 3231/12 | 3231 | SES-SAIA-3231 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-12 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 31 3641-5320 | 33045-090 | 00:20:0e:10:4c:64 | 2012-04-12 | Leonardo Batista | 2012-04-12 | 2012-05-29 | 2012-05-13 |  | - | 2012-07-11 | 2014-02-28 | 10.145.10.1 | -
3355 | 3355 | 3355 | SES-ATIA-3355 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-05-11 | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 | 00:20:0e:10:4c:23 | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 |  | - | 2012-08-09 | 2013-09-13 | 10.145.73.1 | -
3233 | 3233/12 | 3233 | SES-SAIA-3233 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-17 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 031 3634-3500 | 33115-340 | 00:20:0E:10:49:9E | 2012-04-17 | Antônio Marques | 2012-04-17 | 2012-05-29 | 2012-05-18 |  | - | 2012-07-16 | #N/A | 10.145.12.1 | -
3234 | 3234/12 | 3234 | SES-SAIA-3234 | 2012-04-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-18 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-09-06 | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 031 3691-2552 | 33070-070 | 00:20:0E:10:4A:92 | 2012-09-06 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-06 | 2012-10-11 | 2012-10-07 | CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE. | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par | 2012-12-05 | #N/A | 10.145.13.1 | Não. A distância entre o modem e o pc é maior que o comprimento do cabo.
3236 | 3236/12 | 3236 | SES-SAIA-3236 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-13 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 - Bairro São Benedito | 31 3634-2135 | 33105-460 | 00:20:0e:10:48:72 | 2012-04-13 | Wellington | 2012-04-13 | 2012-05-29 | 2012-05-14 |  | - | 2012-07-12 | #N/A | 10.145.15.1 | -
3237 | 3237 | 3237 | SES-SAIA-3237 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-18 | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 - Bairro Córrego das Calçadas | 31 3641-5239 | 33025-280 | 00:20:0e:10:48:f5 | 2012-04-19 | Airton Gabriel | 2012-04-20 |  | 2012-05-21 |  | - | 2012-07-19 | #N/A | 10.145.16.1 | -
3238 | 3238/12 | 3238 | SES-SAIA-3238 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-20 | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 31 3636-3103 | 33145-160 | 00:20:0e:10:4a:07 | 2012-04-20 | Fabrício | 2012-04-20 | 2012-05-29 | 2012-05-21 |  | - | 2012-07-19 | #N/A | 10.145.17.1 | -
3239 | 3239/12 | 3239 | SES-SAIA-3239 | 2012-04-03 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2012-09-30 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-09-10 | Gustavo Ferreira | Avenida Um, 196 - Duquesa II | 31 3634-0252 | 33170-350 | 00:20:0e:10:4a:a3 | 2012-09-10 | Alexandre Pascoal | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. / Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 2012-12-09 | #N/A | 10.145.18.1 | -
3240 | 3240/12 | 3240 | SES-SAIA-3240 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-18 | Maria Antônia | Rua G, 70 | 31 3641-5229 | 33045-270 | 00:20:0e:10:49:cb | 2012-04-18 | Fabrício | 2012-04-18 | 2012-05-29 | 2012-05-19 |  | - | 2012-07-17 | #N/A | 10.145.19.1 | -
3241 | 3241 | 3241 | - | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-05-08 | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 31 3649-6865 | 33020-020 | - |  |  |  |  | #N/A | LOCAL NÃO POSSUI LUGAR PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA. | 10/05/2012 14:44:47 Hernan Martins Alves No dia 09/05/12 estivemos em Santa Luzia para instalação. Chegando no local, foi constatado que o mesmo não possui local para a instalação. Como a localidade está próxima a outras duas nas laterais não seria possível instalar. O telhado é de amianto, sem base em baixo, e não suportaria o peso da antena. | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.20.1 | -
3242 | 3242/12 | 3242 | SES-SAIA-3242 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-16 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 31 3636-2354 | 33120-170 | 00:20:0e:10:48:8e | 2012-04-16 | Fabrício | 2012-04-16 | 2012-05-29 | 2012-05-17 |  | - | 2012-07-15 | #N/A | 10.145.21.1 | -
3243 | 3243/12 | 3243 | SES-SAIA-3243 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-19 | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 31 3636-2351 | 33115-560 | 00:20:0e:10:49:9f | 2012-04-19 | Cid Santos | 2012-04-19 | 2012-05-29 | 2012-05-20 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | SEM CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-07-18 | #N/A | 10.145.22.1 | -
3244 | 3244/12 | 3244 | SES-SAIA-3244 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-13 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 31 3634-2449 | 33115-090 | 00:20:0e:10:49:97 | 2012-04-13 | Antônio Marques | 2012-04-13 | 2012-05-29 | 2012-05-14 |  | - | 2012-07-12 | #N/A | 10.145.23.1 | -
3357 | 3357 | 3357 | SES-ATIA-3357 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-05-10 | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 3335261184 | 39850-000 | 00:20:0e:10:49:f2 | 2012-05-10 | Marcos Paulo | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 2012-06-10 | CLIENTE NÃO AGUARDOU FINALIZAÇÃO DA ISNTALAÇÃO | - | 2012-08-08 | 2013-09-13 | 10.145.74.1 | -
3246 | 3246/12 | 3246 | SES-SAIA-3246 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-17 | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 - Bairro Nossa Senhora das Graças | 31 3642-1008 | 33030-510 | 00:20:0e:10:4a:42 | 2012-04-17 | Wellington | 2012-04-17 | 2012-05-29 | 2012-05-18 |  | - | 2012-07-16 | #N/A | 10.145.25.1 | -
3247 | 3247/12 | 3247 | SES-SAIA-3247 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-24 | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 - Bairro Nova Conquista | 31 3634-9409 | 33145-360 | 00:20:0e:10:48:a2 | 2012-04-24 | Fabrício | 2012-04-24 | 2012-04-07 | 2012-05-25 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 2012-07-23 | #N/A | 10.145.26.1 | Sem cabo RJ45 por enquanto.
3248 | 3248/12 | 3248 | SES-SAIA-3248 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-24 | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n - Bairro Palmital setor VI | 31 3637-2446 | 33140-180 | 00:20:0e:10:48:65 | 2012-04-24 | Leonardo Batista | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 2012-07-23 | #N/A | 10.145.27.1 | Técnico sem cabo RJ45 | 2012-11-26 | 2012-11-29 | WALTER | Níveis baixos. | Segundo o operador Walter, havia galhos de árvores que estavam atrapalhando o sinal da VSAT.
3249 | 3249/12 | 3249 | SES-SAIA-3249 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-20 | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 31 3641-9110 | 33055-000 | 00:20:0e:10:4a:04 | 2012-04-24 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | 2013-11-01 | 10.145.28.1 | -
3250 | 3250 | 3250 | SES-SAIA-3250 | 2012-04-03 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012-11-27 | 2012-11-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-11-07 | Nilcélia da Paixão | Rua Remo Salvo, 389 - Santa Rita | 31 3641-4386 | 33040-130 | 00:20:0e:10:55:50 | 2012-11-28 | Sidinei de Paula | 2012-11-29 | 2012-12-28 | 2012-12-30 | LOCAL ALUGADO E PROPRIETÁRIO NÃO PERMITIU A FIXAÇÃO DA ANTENA. RESPONSÁVEL INFORMA QUE LOCALIDADE IRÁ PARA OUTRO LOCAL, MAS NÃO SABE O PRAZO. | 11/11/2012 07:45:01 Hernan Martins Alves Corrigir na OS o endereço para Rua Remo Salvo 389, Bairro Santa Rita. Pendência Ativação 09/10/2012 17:07:55 Ivan Santos Contato de TI Michael 31 8619 9440 Solicitação Corrigida | 2013-02-27 | #N/A | 10.145.29.1 | Não possui computador na localidade.
3252 | 3252/12 | 3252 | SES-SAIA-3252 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-13 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 - Bairro São Geraldo | 31 3641-5325 | 33010-360 | 00:20:0e:10:4a:4b | 2012-04-13 | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | 2012-05-29 | 2012-05-14 |  | - | 2012-07-12 | #N/A | 10.145.31.1 | -
3253 | 3253/12 | 3253 | SES-SAIA-3253 | 2012-04-03 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-12 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2013-12-30 | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 31 3637-4573 | 33110-580 | 00:20:0e:10:5d:59 | 2014-01-24 | João Carlos | 2014-02-05 | 2014-01-29 | #N/A | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO. | 30/12/2013 10:25:30 Ivan Santos Confirmar com Denise de Assis Diretoria de Assistência Farmacêutica Prefeitura Municipal de Santa Luzia 31-36415830 Pendência Ativação Resolvida 24/06/2013 17:22:55 Hernan Martins Alves Em contato com Adriana e | 2014-05-06 | #N/A | 10.145.32.1 | No modem
3254 | 3254/12 | 3254 | SES-SAIA-3254 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-20 | Enfermeira Gleise | Rua Maria do Carmo Castro, 50 - Bairro Palmital setor VII | 31 3636-4522 | 33140-660 | 00:20:0e:10:48:ac | 2012-04-26 | Leonardo Batista | 2012-04-26 | 2012-05-29 | 2012-05-27 |  | - | 2012-07-25 | #N/A | 10.145.33.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3251 | 3251/12 | 3251 | - | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-20 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 31 3634-5334 | 33130-080 | - |  |  |  |  | #N/A | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo endereço que ele não soube informar. | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo endereço que ele não soube informar. | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.30.1 | -
3255 | 3255/12 | 3255 | SES-SAIA-3255 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-23 | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 - Bairro Via Colégio | 31 3637-3393 | 33125-110 | 00:20:0e:10:48:44 | 2012-04-23 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | 2014-04-11 | 10.145.34.1 | -
3492 | 3492 | 3492 | SES-BASO-3492 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-05-23 | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 - Bairro Jardim Bandeirantes | 32 3351-1813 | 36212-000 | 00:20:0e:10:49:a4 | 2012-05-24 | Flávio Soares | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 2012-06-25 | 24/5 ATIVIDADE NÃO ESTAVA COMPLETA, TÉCNICO DEVE VOLTAR PARA PASSAR CABOS | - | 2012-08-23 | #N/A | 10.145.144.1 | A localidade não possui computador para conectar o cabo RJ 45. O Técnico vai deixar o cabo com um responsável.
3494 | 3494 | 3494 | SES-BASO-3494 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-05-28 | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 32 3351-1789 | 36212-000 | 00:20:0e:10:45:49 | 2012-05-28 | Flávio Soares | 2012-05-28 | 2012-07-02 | 2012-06-28 |  | - | 2012-08-26 | #N/A | 10.145.146.1 | A localidade não possui computador.
3266 | 3266 | 3266 | SES-DOVO-3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORES DO TURVO | SUDESTE | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O | 4033 | 2012-04-16 | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 32 3576-1472 | 36513-000 | 00:20:0E:10:4A:3E | 2012-04-16 | Marcos Aurélio | 2012-04-16 | 2012-05-29 | 2012-05-17 |  | - | 2012-07-15 | #N/A | 10.145.36.1 | -
3267 | 3267 | 3267 | SES-ENAS-3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-08-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | 4035 | 2012-08-20 | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 - Jose Ernesto | 33 3234-1444 | 35130-000 | 00:20:0e:10:4a:ec | 2012-09-05 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-06 | 2012-10-11 | 2012-10-07 | COLOCAR ACEITE NO SAOM / 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Endereço corrigido / 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que fica no endereço: Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 José Ernesto – Engenheiro Caldas / 18/6 - Correção de endereço Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de:Rua José Vitorino, 57 , centro. Seria: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália. | 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Corrigido 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que | 2012-12-05 | #N/A | 10.145.37.1 | Técnico não possui cabo RJ45.
3268 | 3268 | 3268 | SES-ERIA-3268 | 2012-04-04 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-08-04 | 2012-07-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ERVÁLIA | SUDESTE | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O | 4033 | 2012-08-29 | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | (32) 35541565 | 36555-000 | 00:20:0E:10:4A:C0 | 2012-08-23 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 | 2012-12-11 | 2012-09-23 | 6/7 - Cliente notificado. / 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. / 18/6 - Correção de Contao e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmãos nº 32 / Conforme o cliente o endereço é: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália. | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão | 2012-11-21 | #N/A | 10.145.38.1 | -
3269 | 3269 | 3269 | SES-ESVA-3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESTIVA | SUL | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O | 4033 | 2012-08-31 | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 35 3462-1065 | 37542-000 | 00:20:0e:10:54:9f | 2012-11-23 | Fábio Passoni | 2012-11-26 | 2013-01-25 | 2012-12-27 | 21/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto, segundo clinete ao invés de:Rua Padre Donizete, 20 , centro; seria: Jose Pedro Simão Filho nº 50 centro cidade Estiva. |  | 2013-02-24 | #N/A | 10.145.39.1 | localidade não possui computador
3270 | 3270 | 3270 | SES-ESIA-3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESTRELA DO INDAIÁ | OESTE | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O | 4033 | 2012-04-27 | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 37 3553-1220 | 35613-000 | 00:20:0e:10:48:b1 | 2012-04-27 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | 2012-05-29 | 2012-02-27 |  | - | 2012-07-26 | #N/A | 10.145.40.1 | Técnico ainda não recebeu o cabo RJ45
3271 | 3271 | 3271 | SES-SARE-3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | 4033 | 2012-04-19 | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 32 3426-7127 | 36793-000 | 00:20:0e:10:48:ed | 2012-04-19 | Flávio Soares | 2012-04-19 | 2012-05-29 | 2012-05-20 |  | - | 2012-07-18 | #N/A | 10.145.41.1 | -
3272 | 3272 | 3272 | SES-SARE-3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | 4033 | 2012-04-18 | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 32 3426-7127 | 36793-000 | 00:20:0e:10:4c:5f | 2012-04-18 | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | 2012-05-29 | 2012-05-19 |  | - | 2012-07-17 | 2013-02-15 | 10.145.42.1 | -
3265 | 3265 | 3265 | SES-DOSO-3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM VIÇOSO | SUL | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O | 4033 | 2012-04-24 | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 35 3375-1130 | 37474-000 | 00:20:0e:10:48:8f | 2012-04-24 | Marcos Aurélio | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | #N/A | 10.145.43.1 | Técnico ainda não possui o cabo
3206 | 3206 | 3206 | SES-BEIS-3206 | 2012-03-20 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | 4035 | 2012-07-31 | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207 - BAIRRO Centro | 3336261232 | 39875-000 | 00:20:0E:10:49:A0 | 2012-07-31 | Felipe Angelo | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 18/6 - Enderço confirmado RUA BERTO GONÇALVES, 207. / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de: Rua Governador Valadares, 337 - Centro; seria: RUA BENTO GONÇALVES-CENTRO NÃO SABE INFORMAR O NUMERO | - | 2012-10-30 | #N/A | 10.144.249.1 | Não há computador disponível.
3378 | 3378 | 3378 | SES-CADA-3378 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | 4033 | 2012-05-17 | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 34 3265-1155 | 38370-000 | 00:20:0e:10:52:12 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | 2012-07-02 | 2012-06-17 |  | - | 2012-08-15 | 2013-09-13 | 10.145.93.1 | Técnico não possui o cabo
3318 | 3318 | 3318 | SES-FAOS-3318 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FARIA LEMOS | SUDESTE | 20°48'41.26"S | 42° 1'48.73"O | 4033 | 2012-08-31 | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 32 9932-5003 | 36840-000 | 00:20:0e:10:4c:30 | 2012-09-21 | Jair de Oliveira | 2012-09-21 |  | 2012-10-22 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOSE DITIV 320 CENTRO. | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. | 2012-12-20 | #N/A | 10.145.45.1 | Localidade não possui computador
3320 | 3320 | 3320 | SES-FRNT-3320 | 2012-04-16 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-04-20 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCO DUMONT | NORTE DE MINAS | 17°18'42.47"S | 44°13'41.06"O | 4033 | 2012-08-20 | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 38 3733-1112 | 39387-000 | 00:20:0E:10:4B:72 | 2012-11-19 | Victor Hugo | 2012-11-20 |  | 2012-12-21 | 28/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV ODILON LOURES, 375 - CENTRO - CIDADE FRANCISCO DUMON | 28/6 - Endereço corrigido. | 2013-02-18 | #N/A | 10.145.46.1 | Vai deixar.
3323 | 3323 | 3323 | SES-GOGA-3323 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GONZAGA | LESTE | 18°49'27.17"S | 42°28'42.71"O | 4033 | 2012-08-02 | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 33 3415-1460 | 39720-000 | 00:20:0E:10:4A:AF | 2012-08-02 | Fabio Passoni | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - CENTRO. | - | 2012-10-31 | 2013-01-18 | 10.145.47.1 | Cabo curto. | 2013-03-05 | 2013-03-15 | AIRTON | Segundo Franciele, a atendente diz que nao esta acontecendo nada na localidade alem de uma arvore que pode esta tampando a visada da antena que esta no telhado. | o modem estava com as frequencias e symbol rate primario e secundario habilitados e com o pop id 2. O Airton desabilitou o secundario e deixou o primario com o pop id 3.
3379 | 3379 | 3379 | SES-CADA-3379 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | 4033 | 2012-05-16 | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 34 3265-1436 | 38370-000 | 00:20:0e:10:51:f0 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | 2012-07-02 | 2012-06-17 |  | - | 2012-08-15 | 2013-09-20 | 10.145.92.1 | Técnico não possui o cabo
3380 | 3380 | 3380 | SES-CADE-3380 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | 4033 | 2012-05-18 | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 34 3412-1153 | 38270-000 | 00:20:0e:10:52:13 | 2012-05-18 | Alexandre Pascoal | 2012-05-22 | 2012-07-02 | 2012-06-22 |  | - | 2012-08-20 | #N/A | 10.145.91.1 | -
3381 | 3381 | 3381 | SES-CADE-3381 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | 4033 | 2012-05-11 | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 34 3412-2582 | 38270-000 | 00:20:0e:10:4a:44 | 2012-05-11 | Alexandre Pascoal | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 |  | - | 2012-08-09 | 2013-09-13 | 10.145.90.1 | Técnico não possui
3328 | 3328 | 3328 | SES-IBNA-3328 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBITURUNA | CENTRO SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | 2012-07-24 | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 35 3844-1233 | 37223-000 | 00:20:0e:10:4c:f3 | 2012-07-24 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | SEM TERMO |  | 2012-10-22 | #N/A | 10.145.51.1 | Sem computador na localidade
3382 | 3382 | 3382 | SES-CADE-3382 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | 4033 | 2012-05-10 | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 34 3412-1548 | 38270-000 | 00:20:0e:10:49:91 | 2012-05-10 | Alexandre Pascoal | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 2012-06-10 |  | - | 2012-08-08 | #N/A | 10.145.85.1 | -
3330 | 3330 | 3330 | SES-ILEA-3330 | 2012-04-16 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-08-09 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ILICÍNEA | SUL | 20°56'10.13"S | 45°49'41.16"O | 4033 | 2012-07-26 | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 35 3854-1216 | 37175-000 | 00:20:0e:10:49:96 | 2012-07-26 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-26 | 2012-12-11 | 2012-08-26 | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: FRANCISCO DE OURO 40- CENTRO. |  | 2012-10-24 | 2013-03-22 | 10.145.53.1 | -
3336 | 3336 | 3336 | SES-JATO-3336 | 2012-04-17 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACINTO | NORDESTE | 16°10'24.43"S | 40°16'23.29"O | 4035 | 2012-08-02 | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 33 3723-1514 | 39930-000 | 00:20:0e:10:4f:46 | 2012-08-02 | Felipe Angelo | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 | AGENDADA NO PORTAL PARA 15/9 / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA ERMELINA FERRAZ, 287- CENTRO. | novo contato - 33-3723-1313 | 2012-11-01 | #N/A | 10.145.54.1 | Computador atrás do modem.
3383 | 3383 | 3383 | SES-CADE-3383 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | 4033 | 2012-05-09 | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 34 3412-1153 | 38270-000 | 00:20:0e:10:49:a6 | 2012-05-09 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | 2012-07-02 | 2012-06-09 | 08/05 : Devido a localidade ser longe , não conseguiu a finalização . | - | 2012-08-07 | #N/A | 10.145.84.1 | - | 2012-10-03 | 2012-10-10 | VODANET | Modem continua alarmado mesmo após ter sido desligado e ligado. | Trocou a antena de lugar. O local onde a antena foi instalado é precário e não ofereceu sustentação suficiente para segurá-la, assim, o parapeito cedeu, deslocando a antena, tirando-a da visada do satélite.
3385 | 3385 | 3385 | SES-CAIS-3385 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-05-10 | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 - Bairro Jorge de Paula Gouveia | 34 3266-3520 | 38380-000 | 00:20:0e:10:4a:18 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC. | - | 2012-08-09 | #N/A | 10.145.86.1 | O técnico não recebeu o cabo RJ45.
3332 | 3332 | 3332 | SES-ITRA-3332 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAGUARA | OESTE | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O | 4033 | 2012-04-24 | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 37 3384-2445 | 35514-000 | 00:20:0e:10:48:8b | 2012-04-24 | Wellington | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | 2013-11-14 | 10.145.57.1 | -
3386 | 3386 | 3386 | SES-CAIS-3386 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-05-10 | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 34 3266-3525 | 38380-000 | 00:20:0e:10:49:f8 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-14 | 2012-07-02 | 2012-06-14 | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC. | - | 2012-08-12 | 2014-01-10 | 10.145.87.1 | Técnico não possui o cabo
3341 | 3341 | 3341 | SES-JUBA-3341 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUATUBA | CENTRO | 19°57'8.00"S | 44°20'12.24"O | 4033 | 2012-07-17 | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 31 3535-8404 | 35675-000 | 00:20:0e:10:48:5c | 2012-07-17 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-18 | 2012-12-11 | 2012-08-18 | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Cleber Soares, 40 / Referência ao acesso local : Ao lado da Câmara Municipal | - | 2012-10-16 | 2013-12-06 | 10.145.59.1 | Sem computador na localidade.
3342 | 3342 | 3342 | SES-LAHA-3342 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LADAINHA | NORDESTE | 17°37'39.30"S | 41°44'24.86"O | 4035 | 2012-07-25 | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 33 3524-1139 | 39825-000 | 00:20:0E:10:4A:FC | 2012-07-25 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-25 | 2012-10-01 | 2012-08-25 | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Costa Silva, s/n- bairro : Explanada |  | 2012-10-23 | #N/A | 10.145.60.1 | O técnico esta sem cabo RJ45.
3387 | 3387 | 3387 | SES-CAIS-3387 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2012-05-14 | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 34 3263-0352 | 38360-000 | 00:20:0e:10:48:83 | 2012-05-14 | Wellington | 2012-05-14 | 2012-07-02 | 2012-06-14 |  | - | 2012-08-12 | #N/A | 10.145.88.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3339 | 3339 | 3339 | SES-JERI-3339 | 2012-04-18 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-05-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUERI | LESTE DO SUL | 20°27'24.77"S | 42°39'37.00"O | 4033 | 2012-08-02 | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 31 3877-1038 | 35390-000 | 00:20:0e:10:4c:aa | 2012-08-02 | Jose Luis | 2012-08-03 | 2012-12-11 | 2012-09-03 | 18/6 - corrigido pelo gestor. / Endereço correto é: praça tenente mol, 3 - centro/jeferson | - | 2012-11-01 | #N/A | 10.145.62.1 | Localidade não possui computador
944 | 3209/12 | 3209 | SES-CAAS-0944 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ENÉAS | NORTE DE MINAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O | 4035 | 2012-05-02 | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | (38) 3235-1343 | 39445-000 | 00:20:0e:10:4a:29 | 2012-05-02 | Edinei | 2012-05-02 | 2012-07-02 | 2012-06-02 |  | - | 2012-07-31 | 2014-04-11 | 10.144.252.1 | O técnico não recebeu o cabo RJ45
3496 | 3496 | 3496 | SES-COAS-3496 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | 4033 | 2012-05-28 | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 32 3375-1345 | 36360-000 | 00:20:0E:10:48:E4 | 2012-05-25 | Wellington | 2012-05-28 | 2012-07-02 | 2012-06-28 |  | - | 2012-08-26 | #N/A | 10.145.148.1 | -
3346 | 3346 | 3346 | SES-LEDO-3346 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEME DO PRADO | JEQUITINHONHA | 17° 3'54.18"S | 42°43'1.08"O | 4035 | 2012-08-10 | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 3337648264 | 39655-000 | 00:20:0e:10:4c:51 | 2012-08-10 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 | Pendente | 2012-09-10 | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua São Vicente,s/n | - | 2012-11-08 | 2012-12-07 | 10.145.65.1 | Cabo de rede curto
3350 | 3350 | 3350 | SES-MAIA-3350 | 2012-04-20 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARLIÉRIA | LESTE | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O | 4033 | 2012-07-31 | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 31 3844-1190 | 35185-000 | 00:20:0E:10:4C:C7 | 2012-07-31 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 18/6 - Cliente notificado por oficio. | 2012-10-31 | #N/A | 10.145.66.1 | O computador disponível na localidade possuí internet conectado.
3351 | 3351 | 3351 | SES-MAOS-3351 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARTINHO CAMPOS | OESTE | 19°19'21.90"S | 45°14'46.48"O | 4033 | 2012-07-12 | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 - BAIRRO Centro | 3735241736 | 35606-000 | 00:20:0e:10:51:cb | 2012-07-12 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | AGENDADO NO SISTEMA PARA 18/7 / 25/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: AV CORONEL PEDRO LINO 645- SÃO GERALDORua São Vicente,s/n | 25/6 - Endereço corrigido. | 2012-10-16 | #N/A | 10.145.67.1 | O cabo é muito curto para a distância entre o modem e o PC da localidade.
3348 | 3348 | 3348 | SES-MAIS-3348 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | 4033 | 2012-08-08 | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 33 3627-1750 | 39873-000 | 00:20:0e:10:55:47 | 2012-11-08 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-09 | 2013-01-17 | 2012-12-10 | 25/6 - Endereço Corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 25/6 - Endereço corrigido. | 2013-02-07 | 2014-08-18 | 10.145.68.1 | cabo muito curto para localidade
3259 | 3259/12 | 3259 | SES-DOCO-3259 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM BOSCO | NOROESTE | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-05-10 | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38 3675-7055 | 38654-000 | 00:20:0e:10:4a:0d | 2012-05-10 | Leonardo Batista | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 2012-06-10 | 08/05: Devido ao equipamento não foi possivel a finalização' | - | 2012-08-08 | #N/A | 10.145.35.1 | O Técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3503 | 3503 | 3503 | SES-ENAS-3503 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | 4033 | 2012-05-24 | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 31 3751-1761 | 35490-000 | 00:20:0e:10:4c:31 | 2012-05-24 | Airton / Walter | 2012-05-24 |  | 2012-06-24 |  | - | 2012-08-22 | #N/A | 10.145.130.1 | O técnico não recebeu o cabo RJ 45.
3319 | 3319 | 3319 | SES-FEHO-3319 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERNANDES TOURINHO | LESTE | 19° 9'14.28"S | 42° 4'49.66"O | 4033 | 2012-05-07 | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 33 3237-1420 | 35135-000 | 00:20:0e:10:49:fb | 2012-05-07 | Marcos Paulo | 2012-05-07 | 2012-07-02 | 2012-06-07 |  | - | 2012-08-05 | 2013-03-18 | 10.145.44.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3354 | 3354 | 3354 | SES-ATIA-3354 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-08-16 | Elza Crisostomo | Rua João José de Almeida,66 | 3335262218 | 39851-000 | 00:20:0E:10:4C:AC | 2012-08-16 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 2012-10-11 | 2012-09-16 | 27/06 - Correção de endereço efetuada. / Não consegue contato com o cliente. | 27/06 - Correção de endereço efetuada. | 2012-11-14 | #N/A | 10.145.72.1 | Não há computador disponível.
3371 | 3371 | 3371 | SES-FRES-3371 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | NORDESTE | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | 4035 | 2012-05-17 | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 33 3623-2004 | 39870-000 | 00:20:0e:10:4a:08 | 2012-05-18 | Fabrício | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 2012-06-25 | 23/5 X POL REMONTO, AGUARDANDO DADOS DA LIDER / 18/5 INSTALADO, MAS X POL NÃO FOI REALISADO. | - | 2012-08-23 | #N/A | 10.145.83.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3372 | 3372 | 3372 | SES-FRES-3372 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | NORDESTE | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | 4035 | 2012-05-16 | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 33 3623-1425 | 39870-000 | 00:20:0e:10:48:f7 | 2012-05-17 | Fabrício | 2012-05-17 | 2012-07-02 | 2012-06-17 |  | - | 2012-08-15 | #N/A | 10.145.82.1 | Técnico não possui o cabo
3358 | 3358 | 3358 | SES-BEIS-3358 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | 4035 | 2012-06-06 | Ana Lu Francisco Neves | Rua Governador Valadares, s/n | 3388729959 | 39875-000 | 00:20:0e:10:4c:2d | 2012-06-06 | Marcos Paulo | 2012-06-06 | 2012-08-22 | 2012-07-05 |  | - | 2012-09-04 | #N/A | 10.145.75.1 | O cliente não possui computador para deixar o cabo.
3359 | 3359 | 3359 | SES-BEIS-3359 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | 4035 | 2012-05-31 | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Aparecido Gomes, 407 | 33 3626-1201 | 39875-000 | 00:20:0E:10:4C:8A | 2012-05-31 | Alexandre Pascoal | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 2012-06-30 |  | - | 2012-08-29 | #N/A | 10.145.76.1 | -
3361 | 3361 | 3361 | SES-BEIS-3361 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | 4035 | 2012-06-14 | Marlene // Adamilsa Ferreira | Av. Belo Horizonte, 25 - Umbuarinha | 33 3626-2048 | 39875-000 | 00:20:0e:10:4a:1d | 2012-06-14 | Fabrício | 2012-06-18 | 2012-08-22 | 2012-07-19 | 15/6 - Ciente desligou o modem e não consegue contato. | - | 2012-09-16 | 2013-07-19 | 10.145.77.1 | - | 2013-07-29 | 2013-07-29 | VODANET | Link off. Incidente criado. | Através de contato telefônico, desligou e ligou o modem e link retornou. | 2013-08-23 | 2013-09-30 | AIRTON SOUZA | Link off. Incidente criado. | Troca de modem.
3362 | 3362 | 3362 | SES-CAIO-3362 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPANÁRIO | NORDESTE | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | 4035 | 2012-06-06 | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 - Bairro Centro | 33 3513-1103 | 39835-000 | 00:20:0e:10:51:de | 2012-06-06 | Fabrício | 2012-06-06 | 2012-08-22 | 2012-07-07 | UTILIZADA BUC 4033. | - | 2012-09-04 | #N/A | 10.145.78.1 | cabo curto
3363 | 3363 | 3363 | SES-CAIO-3363 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPANÁRIO | NORDESTE | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | 4035 | 2012-06-01 | Ana Luisa Dupim / Emerson fialho | Rua Hidebrando Cabral, 387 - Bairro Centro | (33)3513-1103 / 1200 | 39835-000 | 00:20:0E:10:4A:49 | 2012-06-01 | Fabrício | 2012-06-04 | 2012-08-22 | 2012-07-05 | MODEM COM PROBLEMA. TROCA DE MAC. | - | 2012-09-02 | #N/A | 10.145.79.1 | -
3325 | 3325 | 3325 | SES-GUOR-3325 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARDA-MOR | NOROESTE | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | 4033 | 2012-05-04 | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38 3673-1955 | 38570-000 | 00:20:0e:10:48:cf | 2012-05-04 | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | 2012-07-02 | 2012-06-04 |  | - | 2012-08-02 | #N/A | 10.145.48.1 | -
3326 | 3326 | 3326 | SES-HERA-3326 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | HELIODORA | SUL | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | 4033 | 2012-05-02 | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 35 3457-1221 | 37484-000 | 00:20:0e:10:48:81 | 2012-05-02 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | 2012-07-02 | 2012-06-02 |  | - | 2012-07-31 | #N/A | 10.145.49.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45
3327 | 3327 | 3327 | SES-IAPU-3327 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IAPU | LESTE | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | 4033 | 2012-05-03 | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 33 3355-1781 | 35190-000 | 00:20:0e:10:48:90 | 2012-05-03 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | #N/A | 10.145.50.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3329 | 3329 | 3329 | SES-IJCI-3329 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-18 | 2012-06-15 | 2012-04-20 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IJACI | SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | 2012-05-25 | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 35 3843-1183 | 37205-000 | 00:20:0e:10:52:a8 | 2012-05-25 | Alexandre Pascoal | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 2012-06-25 | 20/4 ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | 2012-08-23 | 2013-11-29 | 10.145.52.1 | -
3333 | 3333 | 3333 | SES-ITGI-3333 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-05-24 | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 35 3534-1781 | 37955-000 | 00:20:0e:10:48:9b | 2012-05-24 | Fabrício | 2012-05-24 | 2012-07-02 | 2012-06-24 |  | - | 2012-08-22 | #N/A | 10.145.56.1 | -
3335 | 3335 | 3335 | SES-ITIM-3335 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAOBIM | NORDESTE | 16°34'34.17"S | 41°30'14.43"O | 4035 | 2012-05-30 | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 33 3734-1403 | 39625-000 | 00:20:0e:10:51:eb | 2012-05-30 | Marcos Paulo | 2012-05-30 | 2012-07-02 | 2012-06-30 |  | - | 2012-08-28 | #N/A | 10.145.55.1 | O cliente não possui computador na localidade para deixar o cabo RJ 45.
3337 | 3337 | 3337 | SES-JAAR-3337 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JAPONVAR | NORTE DE MINAS | 15°59'50.34"S | 44°16'23.08"O | 4035 | 2012-05-03 | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 38 3231-9103 | 39335-000 | 00:20:0e:10:48:98 | 2012-05-03 | Edinei | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | #N/A | 10.145.61.1 | técnico não possui
3340 | 3340 | 3340 | SES-JEIA-3340 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JESUÂNIA | SUL | 21°59'59.69"S | 45°17'20.82"O | 4033 | 2012-05-03 | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 35 3273-1224 | 37485-000 | 00:20:0e:10:48:79 | 2012-05-03 | Flávio Soares | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | #N/A | 10.145.58.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3343 | 3343 | 3343 | SES-LAAR-3343 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | 4033 | 2012-05-03 | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 - Bairro Centro | 34 3812-1255 | 38785-000 | 00:20:0e:10:49:e0 | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | #N/A | 10.145.63.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 2012-10-02 | 2012-10-09 | VODANET | Modem está ligado, mas não está operando, mesmo após ser desligado e religado. | Técnico Airton (Vodanet) esteve no local e constatou que o modem estava fora da tomada, segundo conversamos, as pessoas da localidade não possuem conhecimento para lidar com o modem.
3388 | 3388 | 3388 | SES-CAIS-3388 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2012-05-31 | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 34 3263-0351 | 38360-000 | 00:20:0e:10:52:b9 | 2012-05-30 | Wellington | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 2012-06-30 | 30/5 x pol com 21dB, França solicitou melhorar apontamento. | - | 2012-08-29 | #N/A | 10.145.89.1 | Técnico não possui o cabo | 2013-01-08 | 2013-01-18 | SIDINEI | Realizado contato com Francisca, informa que a mais de duas semanas o modem queimou devido a uma chuva muito forte no local. | Fonte do modem queimada
3508 | 3508 | 3508 | SES-LADA-3508 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | 2012-05-22 | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 32 3363-2090 | 36345-000 | 00:20:0e:10:4a:53 | 2012-05-24 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | 2012-07-02 | 2012-06-24 |  | - | 2012-08-22 | #N/A | 10.145.135.1 | -
3344 | 3344 | 3344 | SES-LERA-3344 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEANDRO FERREIRA | OESTE | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O | 4033 | 2012-05-02 | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 37 3277-1363 | 35657-000 | 00:20:0e:10:48:be | 2012-05-02 | Leonardo Batista | 2012-05-02 | 2012-07-02 | 2012-06-02 |  | O novo contato da Farmácia é a Jucimar. | 2012-07-31 | #N/A | 10.145.64.1 | -
3349 | 3349 | 3349 | SES-MAGA-3349 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4035 | 2012-05-04 | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 38 3615-2646 | 39460-000 | 00:20:0e:10:45:5f | 2012-05-04 | Leonardo Batista | 2012-05-07 | 2012-07-02 | 2012-06-07 | TERMO COM DATA E IP ERRADOS, NECESSARIO REENVIAR POR ISSO NÃO FOI ACEITO NO DIA 4/5. | - | 2012-08-05 | 2014-04-11 | 10.145.69.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3373 | 3373 | 3373 | SES-PAAO-3373 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4035 | 2012-05-10 | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 33 3535-4003 | 39814-000 | 00:20:0e:10:49:b4 | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 | DESLIGARAM O MODEM. | - | 2012-08-09 | #N/A | 10.145.80.1 | técnico não possui
3374 | 3374 | 3374 | SES-PAAO-3374 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4035 | 2012-05-09 | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 33 8816-4206 | 39814-000 | 00:20:0e:10:48:46 | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 2012-06-10 |  | - | 2012-08-08 | #N/A | 10.145.81.1 | -
3376 | 3376 | 3376 | SES-SAAS-3376 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | 4035 | 2012-05-31 | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 | 00:20:0e:10:51:d1 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 2012-06-30 |  | - | 2012-08-29 | #N/A | 10.145.95.1 | Ainda não há computador disponível na localidade.
3375 | 3375 | 3375 | SES-SAAS-3375 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | 4035 | 2012-05-31 | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 | 00:20:0e:10:52:08 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-06-01 | 2012-07-02 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-30 | 2013-12-13 | 10.145.96.1 | A localidade possui um computador, porém já esta conectado à internet local.
3453 | 3453 | 3453 | SES-LACE-3453 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | 4035 | 2012-06-25 | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 38 3759-1263 | 39250-000 | 00:20:0e:10:52:4f | 2012-06-25 | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | 2012-08-22 | 2012-07-26 |  | - | 2012-09-23 | #N/A | 10.145.97.1 | O Técnico não manteve o cabo RJ45 no cliente.
3450 | 3450 | 3450 | SES-BURO-3450 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | 2012-06-22 | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 38 3742-1116 | 39280-000 | 00:20:0e:10:52:0a | 2012-06-22 | Wellington Ferreira | 2012-06-22 | 2012-08-22 | 2012-07-23 |  | - | 2012-09-20 | #N/A | 10.145.98.1 | PC não possui porta disponível RJ45.
3451 | 3451 | 3451 | SES-IBAI-3451 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-08-10 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | 4033 | 2012-07-02 | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 - Bairro Novo Horizonte | 38 3746-1191 | 39350-000 | 00:20:0e:10:52:11 | 2012-07-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 | 2012-10-01 | 2012-08-02 | 18/6 - Endereço corrigido. / Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | 2012-09-30 | 2013-08-30 | 10.145.99.1 | técnico não possui o cabo
3452 | 3452 | 3452 | SES-IBAI-3452 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | 4033 | 2012-07-03 | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 38 3746-1191 | 39350-000 | 00:20:0e:10:52:38 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | 2014-04-11 | 10.145.100.1 | -
3448 | 3448 | 3448 | SES-BURO-3448 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | 2012-06-25 | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 38 3742-3032 | 39280-000 | 00:20:0e:10:52:0d | 2012-06-25 | Wellington Ferreira | 2012-06-25 | 2012-08-22 | 2012-07-26 |  | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 2012-09-23 | #N/A | 10.145.102.1 | já estão utilizando o link de internet no computador da localidade | 2012-10-22 | 2013-03-19 | WALTER | Lucélia informou que não houve quedas de energia na localidade. Pedimos pra fazer o reset 2 vezes, porém, o modem não retornou. Colocar nova linha de comando. | Retirada do galho da frente da antena.
3445 | 3445 | 3445 | SES-PASO-3445 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4035 | 2012-06-26 | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 - Bairro DNER | 33 3534-1217 | 39818-000 | 00:20:0e:10:52:77 | 2012-06-26 | Marcos Paulo | 2012-06-26 | 2012-08-22 | 2012-07-27 |  | - | 2012-09-24 | 2013-07-19 | 10.145.103.1 | Não há computador disponível para manter o cabo RJ45 | 2013-01-11 | 2013-04-02 | AIRTON SOUZA | Sibéria disse que o modem estava ligado normalmente. Pedi para reiniciar o modem e o link não retornou. A mesma disse que um técnico foi à localidade nessa semana mas não explicou o que ocorreu com o equipamento. | O técnico Airton comunicou que o o modem estava fora da tomada. O mesmo informou que os equipamentos de informática foram retirados da fonte de energia para evitar danos, e o nosso modem foi um desses aparelhos. Link Normalizado. Foi alterado a licença.
3444 | 3444 | 3444 | SES-BURO-3444 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | 2012-07-04 | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 38 3742-3044 | 39280-000 | 00:20:0e:10:52:64 | 2012-07-04 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | 2012-12-11 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | #N/A | 10.145.104.1 | Não há espaço para conexão no PC disponível na localidade.
3443 | 3443 | 3443 | SES-BURO-3443 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | 2012-06-27 | Érica / Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 3899393603 | 39280-000 | 00:20:0e:10:4a:b3 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | 2013-11-14 | 10.145.105.1 | localidade não possui computador
3442 | 3442 | 3442 | SES-BURO-3442 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | - | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 38 3742-1853 | 39280-000 | 00:20:0e:10:49:b1 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.106.1 | -
3460 | 3460 | 3460 | SES-SAAS-3460 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O | 4035 | 2012-07-10 | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 - Bairro Santa Cruz | 38 9921-8533 | 39295-000 | 00:20:0e:10:49:9c | 2012-07-10 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-11 | 2012-12-11 | 2012-08-11 |  | - | 2012-10-09 | #N/A | 10.145.110.1 | Técnico não possui o cabo de rede
3459 | 3459 | 3459 | SES-PIRA-3459 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-27 | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 38 3743-9993 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:d1 | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.111.1 | tecnico não possui o cabo
3456 | 3456 | 3456 | SES-LACE-3456 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | 4035 | 2012-06-22 | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 38 3759-1226 | 39250-000 | 00:20:0e:10:52:34 | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | 2012-08-22 | 2012-07-23 | Os não está liberada no portal. | - | 2012-09-20 | #N/A | 10.145.112.1 | Cliente sem pc disponível para colocar o cabo RJ45
3457 | 3457 | 3457 | SES-LACE-3457 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | 4035 | 2012-06-22 | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 38 3759-1239 | 39250-000 | 00:20:0E:10:52:BC | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | 2012-08-22 | 2012-07-23 |  | - | 2012-09-20 | 2013-12-06 | 10.145.113.1 | Cabo não conectado.
3458 | 3458 | 3458 | SES-PIRA-3458 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-07-05 | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 - Bairro Santa Terezinha | 38 3743-9936 | 39270-000 | 00:20:0E:10:52:57 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | 2012-12-11 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | #N/A | 10.145.114.1 | Não possui computador | 2012-09-11 | 2013-03-19 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Walter informa que tinha um galho na frente da antena.
3461 | 3461 | 3461 | SES-PIRA-3461 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-07-05 | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 38 3743-9909 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:56 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | 2012-12-11 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | #N/A | 10.145.109.1 | Localidade não possui computador
3462 | 3462 | 3462 | SES-PIRA-3462 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-08-06 | 2012-07-08 | 2012-06-29 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | - | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 38 3743-9936 | 39270-000 | - |  |  |  |  | #N/A | Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.108.1 | -
3470 | 3470 | 3470 | SES-PIRA-3470 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-28 | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 38 3743-9994 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:80 | 2012-06-28 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | #N/A | 10.145.115.1 | Técnico não tem cabo disponível.
3469 | 3469 | 3469 | SES-PIRA-3469 | 2012-05-11 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2012-09-29 | 2012-07-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4033 | 2012-05-27 | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 38 3743-9937 | 39270-000 | 00:20:0e:10:53:a5 | 2012-11-20 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-21 | Pendente | 2012-12-22 | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos Resolvido / 5/7 - Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço deve ocorre no dia 15/7. / 14/6 - Dados corrigidos / Em contato com a Sra. Bruna 38 3743-9937, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se ao endereço novo do Posto de saúde, porem o mesmo não tem previsão para o término da construção. | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos - Resolvido Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço de | 2013-02-19 | #N/A | 10.145.116.1 | conectado no computador do cliente
3468 | 3468 | 3468 | SES-PIRA-3468 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-27 | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 - Bairro Nova Pirapora | 38 3743-9935 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:1a | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.117.1 | técnico naõ possui o cabo
3467 | 3467 | 3467 | SES-PIRA-3467 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-21 | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 38 3743-9939 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:bc | 2012-06-21 | Fabrício Campolina | 2012-06-22 | 2012-08-22 | 2012-07-23 |  | Bairro São Geraldo | 2012-09-20 | #N/A | 10.145.118.1 | O técnico informou que não deixará o cabo.
3464 | 3464 | 3464 | SES-PIRA-3464 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-27 | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 38 3743-9987 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:c9 | 2012-06-27 | Alexandre Pascoal | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.119.1 | Não Possui computador para conexão do cabo.
3465 | 3465 | 3465 | SES-PIRA-3465 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-29 | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 38 3743-9908 | 39270-000 | 00:20:0e:10:48:bd | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | #N/A | 10.145.120.1 | cabo muito curto para utilizar na localidade
3466 | 3466 | 3466 | SES-PIRA-3466 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-08-09 | 2012-07-10 | 2012-05-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-29 | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 38 3743-9940 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:0c | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | 2012-09-27 | #N/A | 10.145.121.1 | -
3463 | 3463 | 3463 | SES-PIRA-3463 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-07-03 | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 38 3743-9996 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:af | 2012-07-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-06 | 2012-10-01 | 2012-08-06 | NÃO RECEBIDO EMAIL DE ATIVAÇÃO | - | 2012-10-04 | #N/A | 10.145.122.1 | Não há PC disponível.
3476 | 3476 | 3476 | SES-PIRA-3476 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4033 | 2012-07-04 | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 38 3743-9997 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:a9 | 2012-07-04 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 |  | - | 2012-10-02 | #N/A | 10.145.153.1 | -
3477 | 3477 | 3477 | SES-POUE-3477 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PONTO CHIQUE | NORTE DE MINAS | 16°37'59.68"S | 45° 3'2.85"O | 4033 | 2012-07-05 | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 38 3624-9136 | 39328-000 | 00:20:0e:10:51:cc | 2012-07-05 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-05 | 2012-10-01 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | #N/A | 10.145.154.1 | O técnico informa que não tem o cabo RJ45 disponível.
3478 | 3478 | 3478 | SES-SAAS-3478 | 2012-05-15 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O | 4033 | 2012-09-17 | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 38 9938-9304 | 39295-000 | 00:20:0e:10:55:70 | 2012-12-19 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-19 | 2013-01-25 | 2013-01-19 | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. / Cliente não está ciente | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. Cliente não está ciente. | 2013-03-19 | #N/A | 10.145.155.1 | Ligado ao computador.
3479 | 3479 | 3479 | SES-VAMA-3479 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VÁRZEA DA PALMA | NORTE DE MINAS | 17°35'40.44"S | 44°43'28.11"O | 4033 | 2012-07-05 | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 38 3731-4767 | 39260-000 | 00:20:0e:10:52:15 | 2012-07-05 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-05 | 2012-10-01 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | #N/A | 10.145.158.1 | Não há computador disponível.
3480 | 3480 | 3480 | SES-PASO-3480 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-20 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-10-31 | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 33 3534-1288 | 39818-000 | 00:20:0e:10:56:7b | 2013-02-28 | Taiane Duarte | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-03-31 | Cliente não está ciente | 27/08/2012 11:24:00 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 2013-05-29 | #N/A | 10.145.159.1 | Não tem terminal.
3481 | 3481 | 3481 | SES-PASO-3481 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-09-25 | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 33 3534-2039 | 39818-000 | 00:20:0E:10:59:56 | 2013-03-01 | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-01 | 2013-04-26 | 2013-04-01 | Nível de SNR | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | 2013-05-30 | #N/A | 10.145.160.1 | Modem.
3482 | 3482 | 3482 | SES-PASO-3482 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-10-31 | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 33 3534-2040 | 39818-000 | 00:20:0e:10:59:30 | 2013-02-27 | Victor Hugo Fonseca | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-03-31 | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida / Secretaria de saúde não tem telefone | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone. | 2013-05-29 | #N/A | 10.145.161.1 | Não possui computador
3483 | 3483 | 3483 | SES-PASO-3483 | 2012-05-15 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-11-07 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-11-19 | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 3384248389 | 39818-000 | 00:20:0e:10:59:5b | 2013-03-01 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-09 | 2013-04-26 | 2013-05-10 | Sem conectividade na lan. Nível de SNR. | 23/10/2012 11:39:11 Ivan Santos Deve Ser instalado no Posto de Saúde Encachoeirado de Padre Paraíso, ligar na Secretaria para agendamento. 33 8428 0980 PSF Encachoeirado 33 8436 2811 Enfermeira Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 09:57:26 | 2013-07-08 | #N/A | 10.145.162.1 | Não há terminal próximo. | 2013-03-01 | 2013-03-02 | AIRTON SOUZA | Lider instalou, mas localidade encontra-se em queda. Luz de erro do modem acesa. | Técnico Airton Souza informa que tomada estava com mal contato.
3484 | 3484 | 3484 | SES-PASO-3484 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-06-27 | Marcelo Batista dos Santos / Milton Tavares / | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 33 3534-1028 | 39818-000 | 00:20:0e:10:52:75 | 2012-06-27 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | 2013-07-19 | 10.145.163.1 | - | 2013-07-30 | 2013-08-06 | AIRTON SOUZA | Ana Paula informa que a luz de erro estava acesa, modem reiniciado duas vezes e permaneceu com a luz de erro, na terceira não acendeu a luz de erro mas ficou somente com o power ligado. | Tecnico Airton do Norte em contato informa que removeram a antena devido reforma na unidade, foi orientada a entrar em contato com a Prodemge para solicitar a reinstalação.
3485 | 3485 | 3485 | SES-MATA-3485 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-06-29 | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0e:10:51:fb | 2012-06-28 | Marcos Paulo | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | #N/A | 10.145.157.1 | -
3486 | 3486 | 3486 | SES-MATA-3486 | 2012-05-15 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-05-04 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | SH Sat | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2014-04-23 | Beyliane Camargos Meira / Sumara / Ednamar | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | Sumara: 9104 4734 / | 39690-000 | 00:20:0E:10:5B:AC | 2014-05-30 | João Carlos | 2014-05-02 |  | #N/A | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | 03/04/2014 08:49:36 Ivan Santos Agendar para o dia 15/04, data prevista para entrega da obra. Pendência Ativação Resolvida 13/03/2014 16:55:23 Hernan Martins Alves Na localidade da OS 3486 o prédio ainda não foi entregue não tendo no local nem energia elétrica ainda. Previsão de pelo menos 60 dias. Pendência Ativação 18/02/2014 11:55:26 Ivan Santos Obra concluída. Coordenadora de Atenção Básica ? Sumara: 9104 4734 Gestora ? Ednamar: 9119 9900 Pendência Vistoria Resolvida Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | 2014-07-31 | 2014-07-04 | 10.145.156.1 | Vai deixar conectado no modem.
3487 | 3487 | 3487 | SES-MATA-3487 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-09-11 | Andreza Hirle da Silva | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 - Esperança | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0E:10:55:05 | 2012-12-12 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido / Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 2013-03-12 | #N/A | 10.145.124.1 | Não tem computador;
3488 | 3488 | 3488 | SES-MATA-3488 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-09-11 | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0E:10:59:68 | 2013-02-22 | Jair de Oliveira | 2013-02-25 |  | 2013-03-28 | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. / Secretaria de saúde não tem telefone | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone. | 2013-05-26 | #N/A | 10.145.125.1 | Vai deixar ligado no modem
3489 | 3489 | 3489 | SES-MATA-3489 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-09-11 | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0e:10:59:46 | 2013-02-22 | Jair de Oliveira | 2013-02-22 |  | 2013-03-25 | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 2013-05-23 | #N/A | 10.145.126.1 | Modem.
3490 | 3490 | 3490 | SES-MATA-3490 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-09-11 | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0e:10:57:a3 | 2013-02-20 | Jair de Oliveira | 2013-02-20 |  | 2013-03-23 | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. / Secretaria de saude não tem telefone | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone. | 2013-05-21 | #N/A | 10.145.142.1 | Modem.
3491 | 3491 | 3491 | SES-BASO- 3491 | 2012-05-15 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-09-17 | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 32 3351-1302 | 36212-000 | 00:20:0e:10:54:e0 | 2012-12-12 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-12 | 2013-01-17 | #N/A | 4/7 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente | 4/7 - Cliente ciente. | 2013-03-12 | #N/A | 10.145.143.1 | Nao tem computador.
818 | 3176/12 | 3176 | SES-RIES-0818 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2012-05-06 | 2012-03-23 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | CENTRO | 19°45'55.64"S | 44° 5'12.76"O | 4033 | 2012-04-27 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | (31) 3639-8709 | 33943-470 | 00:20:0e:10:48:f9 | 2012-05-02 | Airton Gabriel | 2012-05-02 |  | 2012-06-02 | TUBULAÇÃO POR ONDE DEVEM PASSAR CABOS ESTA OBSTRUIDA, RETORNA NO DIA (2/5). / LOCALIDADE SEM PADRÃO DE ENERGIA (23/3). OS EM SUBSTITUIÇÃO A 3023 (8/3). | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço. | 2012-07-31 | 2013-07-05 | 10.144.137.1 | técnico não possui
3493 | 3493 | 3493 | SES-BASO-3493 | 2012-05-15 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-09-01 | 2012-08-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-08-21 | Daniela | Praca Antonio Gracano,30 | 32 3351-1288 | 36212-000 | 00:20:0e:10:54:c3 | 2012-12-13 | Diego Melo | 2012-12-14 | 2012-07-02 | 2013-01-14 | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 13/8 - Não consegue contato. / 4/7 - Contato disponível. / Secretaria de saúde não tem telefone | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 4/7 - Contato disponível. | 2013-03-14 | #N/A | 10.145.145.1 | Cabo não possui comprimento correto
3245 | 3245 | 3245 | SES-SAIA-3245 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-05-07 | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 31 3649-6021 | 33030-340 | 00:20:0e:10:48:ee | 2012-05-09 | Airton / Walter | 2012-05-09 |  | 2012-06-09 |  | - | 2012-08-07 | 2014-01-10 | 10.145.24.1 | -
3495 | 3495 | 3495 | SES-BASO-3495 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-05-30 | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 - Bairro Jardim Europa | 32 3351-1902 | 36212-000 | 00:20:0e:10:48:c3 | 2012-05-31 | Flávio Soares | 2012-05-31 | 2012-06-28 | 2012-06-30 |  | - | 2012-08-29 | #N/A | 10.145.147.1 | -
3232 | 3232/12 | 3232 | SES-SAIA-3232 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-11 | Betânia Claudiano | Rua Poti, 403 - Bairro Alto São Cosme | 31 3635-6583 | 33130-450 | 00:20:0E:10:49:A1 | 2012-05-03 | Wellington | 2012-05-03 | 2012-05-29 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | 2014-02-28 | 10.145.11.1 | -
3497 | 3497 | 3497 | SES-COES-3497 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | CENTRO SUL | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | 4033 | 2012-06-26 | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 32 3357-1255 | 36330-000 | 00:20:0e:10:52:66 | 2012-06-26 | Airton Gabriel | 2012-06-27 |  | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.149.1 | -
3498 | 3498 | 3498 | SES-COES-3498 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | CENTRO SUL | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | 4033 | 2012-06-26 | Kelly Aparecida Maximiano Couto / Joelma | Largo Gonçalves Lara, 17 | 32 3357-1255 | 36330-000 | 00:20:0e:10:52:67 | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 | 2012-12-28 | 2012-07-28 |  | Telefone para contato atualizado. | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.150.1 | -
3499 | 3499 | 3499 | SES-DEOS-3499 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012-07-16 | 2012-06-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DESTERRO DE ENTRE RIOS | CENTRO SUL | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | 4033 | 2012-07-04 | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 31 3763-1592 | 35494-000 | 00:20:0e:10:48:e8 | 2012-07-06 | Walter Leandro | 2012-07-06 | 2012-12-28 | 2012-08-06 | 25/6 - Telefone incorreto. | - | 2012-10-04 | 2013-07-19 | 10.145.151.1 | O computador já possui internet.
3500 | 3500 | 3500 | SES-DOOS-3500 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | 4033 | 2012-06-27 | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 32 3353-1374 | 36213-000 | 00:20:0e:10:52:a6 | 2012-06-27 | Airton Gabriel | 2012-06-27 |  | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.152.1 | Localidade não possui computador para ser utilizado com o modem
3501 | 3501 | 3501 | SES-DOOS-3501 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | 4033 | 2012-06-27 | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 32 3353-2448 | 36213-000 | 00:20:0e:10:52:0b | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 | 2012-12-28 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | 2013-08-30 | 10.145.123.1 | O cliente já possui internet. Não há possibilidade de manter o cabo RJ45 na localidade.
3502 | 3502 | 3502 | SES-DOOS-3502 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | 4033 | 2012-06-29 | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 32 3353-2449 | 36213-000 | 00:20:0E:10:52:6D | 2012-06-28 | Airton Gabriel | 2012-06-29 |  | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | 2014-07-11 | 10.145.129.1 | - | 2012-10-02 | 2012-10-10 | VODANET | Contato com sucesso, Sra.Cristiane informou que no Sábado choveu e ventou bastante, houve queda de energia. Solicitei que ela verificasse o status do equipamento e o mesmo estava sem TX e RX, solicitei que ela desligasse o equipamento da tomada e religasse, e o mesmo não voltou a funcionar. Necessário verificar | Trocou a ODU pois a que estava na localidade estava queimada. Segundo o Sidinei, a ODU estava bem suja e choveu bastante na localidade. Perguntei a ele se poderia ter sido um raio e ele me relatou que isto não é algo incomum de ocorrer - cliente
3235 | 3235/12 | 3235 | SES-SAIA-3235 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-20 | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 31 3649-6864 | 33015-420 | 00:20:0e:10:48:dc | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | 2012-05-29 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | #N/A | 10.145.14.1 | -
3504 | 3504 | 3504 | SES-ENAS-3504 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | 4033 | 2012-06-18 | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 31 3751-2025 | 35490-000 | 00:20:0e:10:52:72 | 2012-06-19 | Walter Leandro | 2012-06-19 | 2012-12-28 | 2012-07-20 | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. | - | 2012-09-17 | #N/A | 10.145.131.1 | -
3505 | 3505 | 3505 | SES-ENAS-3505 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | 4033 | 2012-06-18 | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 31 3751-1956 | 35490-000 | 00:20:0e:10:52:d0 | 2012-06-18 | Airton Gabriel | 2012-06-19 |  | 2012-07-20 | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. | - | 2012-09-17 | #N/A | 10.145.132.1 | -
3506 | 3506 | 3506 | SES-ITBA-3506 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-20 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Claudiana Ferreira de Sousa / Dali | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 - Bairro Setor Norte | 34 3271-8235 | 38300-172 | 00:20:0e:10:54:a9 | 2012-11-08 | Arnaldo Kleon Almeida | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 | Cliente não está ciente | 27/08/2012 13:30:26 Fernando La Rocca Junior De acordo com etapa abaixo, solicitação corrigida. Solicitação Enviada a Operadora Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 2013-02-07 | #N/A | 10.145.133.1 | não existe computador para conectar ao modem
3507 | 3507 | 3507 | - | 2012-05-15 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-05-21 | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | IBITURUNA | CENTRO SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | CANCELADO | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 35 3844-1233 | 37223-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 25/6 - Contato corrigido / Secretaria de saúde não tem telefone | 30/11/2012 14:59:55 Ivan Santos Solicitação Cancelada 25/6 - Contato corrigido. | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.134.1 | -
3377 | 3377 | 3377 | SES-SANO-3377 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | NORDESTE | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | 4035 | 2012-05-28 | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 - Bairro Gameleira | 33 3582-1194 | 39848-000 | 00:20:0E:10:52:AC | 2012-05-28 | Marcos Paulo | 2012-05-29 | 2012-07-02 | 2012-06-29 |  | - | 2012-08-27 | #N/A | 10.145.94.1 | Localidade não possui cabo de rede
3588 | 3588 | 3588 | SES-SADA-3588 | 2012-05-27 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-06-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA MARGARIDA | LESTE DO SUL | 20º22'24''S | 42º15'15''O | 4033 | 2012-07-19 | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 31 3875-1387 | 36910-000 | 00:20:0E:10:4D:10 | 2012-07-19 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 08/08. / 13/06/2012 14:59:12 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada / | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada | 2012-11-08 | 2013-05-10 | 10.146.2.1 | O cabo RJ45 é curto para a distância do modem ao PC.
3510 | 3510 | 3510 | SES-ITBA-3510 | 2012-05-15 | 2012-10-14 | 2012-10-14 | 2012-10-29 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Dilvanir Daniel Urzedo | RUA 26 C entre 13 e 15 - Centro | 34 3271-8259 / 34 91 | 38300-080 | 00:20:0E:10:54:B0 | 2012-10-31 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 | Cliente não está ciente | 04/09/2012 13:46:25 Ivan Santos Resolvida. 34 9123 4830 Solicitação Corrigida Cliente não está ciente. | 2013-01-29 | #N/A | 10.145.137.1 | Com a responsável.
3511 | 3511 | 3511 | - | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | CANCELADO | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 34 3268-0306 | 38304-036 | - |  |  |  |  | #N/A | Cancelado em 23/8/12 pela Prodemge. | Contato telefônico errado. | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.138.1 | -
3512 | 3512 | 3512 | SES-LADA-3512 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | 2012-06-29 | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 32 3363-2090 | 36345-000 | 00:20:0E:10:52:01 | 2012-06-29 | Walter Leandro | 2012-06-29 | 2012-12-28 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | 2013-07-19 | 10.145.128.1 | localidade ainda não possui computador
3513 | 3513 | 3513 | SES-MAAS-3513 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | CENTRO SUL | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | 4033 | 2012-08-20 | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 32 3338-1036 | 37305-000 | 00:20:0e:10:56:2f | 2012-12-08 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 | 27/6 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente | 27/6 - Cliente notificado. | 2013-03-10 | #N/A | 10.145.127.1 | Cabo não possui o comprimento correto
3514 | 3514 | 3514 | SES-MAAS-3514 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | CENTRO SUL | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | 4033 | 2012-08-20 | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 32 3338-1255 | 37305-000 | 00:20:0E:10:53:F9 | 2012-12-07 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-07 | 2013-01-17 | 2013-01-07 | 27/6 - Cliente notificado / Cliente não está ciente | 27/6 - Cliente ciente. | 2013-03-07 | #N/A | 10.145.141.1 | Não vai deixar.
3515 | 3515 | 3515 | SES-CAIS-3515 | 2012-05-15 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2012-07-19 | 2012-06-20 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2012-08-31 | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | (34)3263-0343 - (34) | 38360-000 | 00:20:0e:10:4f:5f | 2012-08-31 | André da Silva Braz | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 25/6 - Contato corrigido / Não consegue contato com o cliente. 1º telefone não existe e 2º não atende. | 25/6 - Contato corrigido. | 2012-11-29 | #N/A | 10.145.140.1 | O técnico não possui o cabo RJ45
3516 | 3516 | 3516 | SES-CAIS-3516 | 2012-05-15 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-07-24 | 2012-05-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2012-05-30 | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 34 3263-1656 | 38360-000 | 00:20:0e:10:51:ee | 2012-05-31 | Wellington | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 2012-06-30 |  | Contato telefônico errado. | 2012-08-29 | #N/A | 10.145.139.1 | O técnico não vai deixar o cabo RJ 45 porque o PD do Cliente já possui uma conexão Ethernet ativa.
3520 | 3520 | 3520 | SES-ITBA-3520 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 34 3268-9090 | 38307-386 | 00:20:0e:10:54:51 | 2012-10-30 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-30 | 2012-12-11 | 2012-11-30 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:41:49 Ivan Santos Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:12 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção 25/05/201 | 2013-01-28 | #N/A | 10.145.183.1 | Conectado ao modem
3522 | 3522 | 3522 | SES-ITBA-3522 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 34 3268-9400 | 38302-236 | 00:20:0E:10:54:84 | 2012-10-26 | Arnaldo Kleon | 2012-10-29 | 2012-12-11 | 2012-11-29 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:53:08 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:49:41 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:24 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e co | 2013-01-27 | #N/A | 10.145.185.1 | -
3523 | 3523 | 3523 | SES-ITBA-3523 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 34 3269-4573 | 38304-036 | 00:20:0e:10:54:87 | 2012-11-08 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 | sem termo no saom. | 23/08/2012 14:50:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:38 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 2013-02-07 | #N/A | 10.145.184.1 | -
3524 | 3524 | 3524 | SES-ITBA-3524 | 2012-05-18 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 2012-11-15 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Suiça s/n.º | 34 3268-0300 | 38304-202 | 00:20:0E:10:54:BA | 2012-11-08 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:48:26 Ivan Santos Endereço antigo: Rua Izaias Candido de Freitas, 539 Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:51 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ati | 2013-02-07 | #N/A | 10.145.186.1 | Localidade não possui pc.
3525 | 3525 | 3525 | SES-ITBA-3525 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 34 3269-6599 | 38305-226 | 00:20:0e:10:54:54 | 2012-10-29 | Arnald Kleon de Almeida | 2012-10-30 | 2012-12-11 | 2012-11-30 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:51:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:00 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 2013-01-28 | #N/A | 10.145.187.1 | localidade ainda não possui computador
3526 | 3526 | 3526 | SES-ITBA-3526 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 - Bairro Tupã | 34 3262-1932 | 38304-406 | 00:20:0E:10:54:65 | 2012-10-31 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:51:49 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:15 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 2013-01-29 | #N/A | 10.145.188.1 | Junto com o modem.
3527 | 3527 | 3527 | SES-GUTA-3527 | 2012-05-18 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | 2012-09-26 | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 34 3264-8133 | 38310-000 | 00:20:0E:10:54:95 | 2012-11-12 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-12 | 2013-01-03 | 2012-12-13 | 27/6 - Endereço confirmado / Através do contato me informaram que a localidade fica no Distrito Flor de Minas, mais o Município e GURINHATÃ que fica longe. | 27/06 - Endereço confirmado | 2013-02-10 | 2014-05-04 | 10.145.189.1 | Localidade não possui pc.
3528 | 3528 | 3528 | SES-GUTA-3528 | 2012-05-18 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-29 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | 2013-05-09 | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 34 3264-1010 | 38310-000 | 00:20:0e:10:5d:9e | 2013-07-30 | Luiz Carlos de Sá | 2013-07-30 |  | 2013-08-01 | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | 07/05/2013 09:31:56 Ivan Santos Atualizado. Pendência Vistoria Resolvida Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | 2013-10-28 | 2013-07-26 | 10.145.190.1 | -
3529 | 3529 | 3529 | - | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | NAZARENO | CENTRO SUL | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | 4033 | - | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 35 3842-1296 | 36370-000 | - |  |  |  |  | #N/A | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | 25/05/2012 13:00:00 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 Pendência Vistoria | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.191.1 | -
3530 | 3530 | 3530 | SES-NANO-3530 | 2012-05-18 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-10-10 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NAZARENO | CENTRO SUL | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | 4033 | 2012-10-29 | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Josenato Guimarães n°14 Bairro do Rosário | 35 3842-1916 | 36370-000 | 00:20:0e:10:54:c7 | 2012-12-21 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-21 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 17/08/2012 14:12:16 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Rita de Cassia 35 3842-1916 , solicitou primeiramente o contato com a Secreataria de Saúde referente ao assunto . | 02/10/2012 11:27:07 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/09/2012 14:38:15 Hernan Martins Alves Mudou para Rua Josenato Guimarães n°14 no Bairro do Rosário. Ativação Agendada 17/08/2012 14:12:16 Ivan San | 2013-03-21 | #N/A | 10.145.168.1 | Não possui comprimento correto
3531 | 3531 | 3531 | SES-PIDE-3531 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | 4033 | 2012-06-13 | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 32 3335-1233 | 36227-000 | 00:20:0e:10:49:a3 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 2012-07-15 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | #N/A | 10.145.169.1 | cabo curto para instalação
3532 | 3532 | 3532 | SES-PIDE-3532 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | 4033 | 2012-06-13 | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 32 3335-1656 | 36227-000 | 00:20:0e:10:48:71 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 2012-07-15 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | #N/A | 10.145.170.1 | cabo muito curto para conectar
3533 | 3533 | 3533 | SES-PIDE-3533 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | 4033 | 2012-06-13 | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 - Bairro Jardim | 32 3335-1395 | 36227-000 | 00:20:0e:10:48:89 | 2012-06-13 | Flávio Soares | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 2012-07-15 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | #N/A | 10.145.177.1 | O cliente não possui computador.
3534 | 3534 | 3534 | SES-PROS-3534 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | 4033 | 2012-06-27 | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 32 3353-6399 | 36320-000 | 00:20:0e:10:52:63 | 2012-06-27 | Leonardo Batista | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.176.1 | Não puossui o cabo para conexão.
3535 | 3535 | 3535 | SES-PROS-3535 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | 4033 | 2012-07-10 | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 - Bairro Pinheiro Chagas | 32 3353-6280 | 36320-000 | 00:20:0e:10:52:cd | 2012-07-11 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-11 | 2012-08-22 | 2012-08-11 |  | - | 2012-10-09 | 2013-08-30 | 10.145.175.1 | -
3536 | 3536 | 3536 | SES-PROS-3536 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | 4033 | 2012-07-17 | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 32 3353-6460 | 36320-000 | 00:20:0E:10:51:E5 | 2012-07-17 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | 17/07/2012 18:32:37 Carlos Alberto Silva No momento do aceite o acesso não estava pingando. / GCR: Aguardar o retorno até o dia 28/05, caso tenha alguma pendência reprove a solicitação. / A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | 2012-10-16 | #N/A | 10.145.174.1 | -
3537 | 3537 | 3537 | SES-RETA-3537 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RESENDE COSTA | CENTRO SUL | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O | 4033 | 2012-08-21 | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 32 3354-1657 | 36340-000 | 00:20:0E:10:4C:A3 | 2012-08-20 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 | 2012-10-01 | 2012-09-21 |  | - | 2012-11-19 | #N/A | 10.145.173.1 | Cabo curto.
3538 | 3538 | 3538 | SES-RETA-3538 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RESENDE COSTA | CENTRO SUL | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O | 4033 | 2012-06-15 | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 32 3354-1757 | 36340-000 | 00:20:0e:10:52:bf | 2012-06-15 | Alexandre Pascoal | 2012-06-15 | 2012-08-22 | 2012-07-16 | 13/6 - Não consegue achar sinal, retorna em 14/6. | - | 2012-09-13 | 2014-09-12 | 10.145.172.1 | Sem infra-estrutura para conexão
3539 | 3539 | 3539 | SES-RIIS-3539 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | 4033 | 2012-06-22 | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 32 3356-1172 | 36335-000 | 00:20:0e:10:52:61 | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | #N/A | 10.145.171.1 | -
3540 | 3540 | 3540 | SES-RIIS-3540 | 2012-05-18 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | 4033 | 2012-08-09 | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 32 3356-1177 | 36335-000 | 00:20:0e:10:4f:48 | 2012-08-09 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Em contato com a Sra. Weni de Paulo Lima 32 3356-1177, não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | Cliente notificado por ofício. | 2012-11-07 | #N/A | 10.145.178.1 | -
3541 | 3541 | 3541 | SES-SAAS-3541 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA CRUZ DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 7'18.05"S | 44°13'25.06"O | 4033 | 2012-09-17 | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 32 3373-5837 | 36328-000 | 00:20:0E:10:55:1D | 2012-12-18 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 2013-03-18 | #N/A | 10.145.179.1 | Não há terminal próximo.
3542 | 3542 | 3542 | SES-SAEI-3542 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-06-19 | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 32 3379-2716 | 36300-382 | 00:20:0e:10:4a:2a | 2012-06-19 | Marcos Aurélio | 2012-06-19 | 2012-08-22 | 2012-07-20 |  | - | 2012-09-17 | #N/A | 10.145.180.1 | localidade ainda não possui computador
3543 | 3543 | 3543 | SES-SAEI-3543 | 2012-05-18 | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 2012-09-05 | 2012-07-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-08-21 | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 32 3373-2543 | 36300-258 | 00:20:0e:10:55:28 | 2012-08-21 | Joao Marcelo | 2012-08-23 | 2012-12-11 | 2012-09-23 | 21/8 - Energia instalada. / Localidae Lider, mas por estar vencida fomos instalar. / 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no local a ser instalado, e o mesmo confirmou que haveria. A unidade ainda não se mudou para o endereço da instalação que esta na OS. / 25/07/2012 18:24:02 Hernan Martins Alves Em contato com a localidade o endereço cadastrado está correto, mas a farmácia ainda não funciona neste local, a previsão para o funcionamento é entre agosto e novembro. | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca | 2012-11-21 | #N/A | 10.145.181.1 | -
3545 | 3545 | 3545 | SES-SAEI-3545 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-06-20 | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 32 3372-7420 | 36305-186 | 00:20:0e:10:49:98 | 2012-06-20 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | 2012-08-22 | 2012-07-21 |  | - | 2012-09-18 | #N/A | 10.145.182.1 | Não possui infraestrutura para conexão.
3546 | 3546 | 3546 | SES-SAEI-3546 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-06-15 | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 32 3372-8747 | 36307-458 | 00:20:0e:10:4c:59 | 2012-06-15 | Marcos Aurélio | 2012-06-18 | 2012-08-22 | 2012-07-19 |  | - | 2012-09-16 | #N/A | 10.145.167.1 | cabo muito curto pra instalação
3548 | 3548 | 3548 | SES-SAEI-3548 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-06-15 | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 32 3372-3843 | 36309-352 | 00:20:0e:10:4a:36 | 2012-06-15 | Flavio Soares | 2012-06-18 | 2012-08-22 | 2012-07-19 |  | - | 2012-09-16 | #N/A | 10.145.166.1 | Sem infra-estrutura para conexão.
3549 | 3549 | 3549 | SES-SAEI-3549 | 2012-05-18 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-10-15 | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 32 3372 3843 | 36309-352 | 00:20:0E:10:55:32 | 2012-12-18 | Sidnei de Paula Silva | 2012-12-18 |  | 2013-01-18 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 31/08/2012 13:54:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:35:52 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao f | 2013-03-18 | 2013-07-19 | 10.145.165.1 | Não há terminal na localidade.
3552 | 3552 | 3552 | SES-SAEI-3552 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-12-19 | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 32 3373 1973 | 36309-024 | 00:20:0e:10:57:e3 | 2013-01-16 | Walter Leandro | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-02-16 | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. / Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 2013-04-16 | 2013-08-30 | 10.145.164.1 | Não possui computador
3565 | 3565 | 3565 | SES-PATE-3565 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PASSA QUATRO | SUL | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O | 4033 | 2012-07-05 | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 32 3295-1118 | 37330000 | 00:20:0e:10:51:fd | 2012-07-05 | Marcos Aurélio | 2012-07-05 | 2012-10-01 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | 2013-03-01 | 10.145.192.1 | -
3564 | 3564 | 3564 | SES-PAOS-3564 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-06-05 | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 37 3274-1203 | 35669-000 | 00:20:0E:10:52:CA | 2012-06-05 | Leonardo Batista | 2012-06-11 | 2012-08-22 | 2012-07-12 | Localidade desligou o moden, não sendo possivel aceite da Prodemge | - | 2012-09-09 | #N/A | 10.145.193.1 | -
3563 | 3563 | 3563 | SES-PAIS-3563 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-07-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PALMÓPOLIS | NORDESTE | 16°44'33.04"S | 40°24'54.83"O | 4033 | 2013-01-22 | Everton Machado | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | (33)3744-9444 | 39945-000 | 00:20:0e:10:58:cd | 2013-02-26 | Jair de Oliveira | 2013-02-27 |  | 2013-03-30 | 5/7 - Contato corrigido. / 5/7 - Telefone não existe. / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Favor verificar outro contato telefonico. Não consegue contato com o cliente. | 24/08/2012 14:02:41 Ivan Santos Resolvida. 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação. | 2013-05-28 | 2014-07-11 | 10.145.194.1 | Conectado ao modem
3562 | 3562 | 3562 | SES-PAVA-3562 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAIVA | CENTRO SUL | 21°17'35.01"S | 43°24'36.66"O | 4033 | 2012-08-14 | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 32 3364-1209 | 36195-000 | 00:20:0e:10:4f:7a | 2012-08-14 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Em contato com a Sra. Emilia Maldi 32 3364-1209, farmaceutica responsavel Nazira , endereço correto Rua Astolfo Amaro Malta 54 | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.145.195.1 | cabo muito curto para localidade
3561 | 3561 | 3561 | SES-PARO-3561 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAI PEDRO | NORTE DE MINAS | 15°29'31.52"S | 42°57'34.15"O | 4033 | 2012-08-17 | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 38 3831 8101 | 39517-000 | 00:20:0E:10:52:04 | 2012-08-17 | Alexandre Pascal | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Gregori (38)9992-8290, informou que a Farmacia de Minas se localiza no endereço correto : Rua João Raimundo de Carvalho /253. |  | 2012-11-15 | 2013-07-19 | 10.145.196.1 | Não Tem..
3559 | 3559 | 3559 | SES-OLUA-3559 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLHOS-D'ÁGUA | NORTE DE MINAS | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | (38) 32517131 | 39398000 | 00:20:0e:10:4c:48 | 2012-09-05 | Jedison Alves | 2012-09-05 | 2012-12-11 | 2012-10-06 | COLOCAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com Sr. Sandro Arnaud Dias 38 3251-7106, endereço correto : Rua Diamatina N:600. |  | 2012-12-04 | #N/A | 10.145.197.1 | Não possui cabo
3558 | 3558 | 3558 | SES-NAAN-3558 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NACIP RAYDAN | LESTE | 18°27'15.96"S | 42°14'58.63"O | 4033 | 2012-08-14 | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | (33)3294-1353 | 39718000 | 00:20:0e:10:4c:e3 | 2012-08-14 | Marcos Paulo | 2012-08-14 | 2012-12-11 | 2012-09-14 | 18/6 - Telefone corrigido pelo gestor. / Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe |  | 2012-11-12 | #N/A | 10.145.198.1 | -
3557 | 3557 | 3557 | SES-MOMA-3557 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTEZUMA | NORTE DE MINAS | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O | 4033 | 2012-06-28 | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 - Bairro Nossa Senhora Santana | 38 3825-1241 | 39547-000 | 00:20:0e:10:52:4b | 2012-06-28 | Dhiony Miranda | 2012-06-28 | 2012-08-22 | 2012-07-29 |  | - | 2012-09-26 | #N/A | 10.145.199.1 | O técnico informa que não vai deixar o cabo RJ45 na localidade.
3555 | 3555 | 3555 | SES-MADE-3555 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATO VERDE | NORTE DE MINAS | 15°23'49.57"S | 42°52'8.21"O | 4033 | 2012-06-25 | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 38 3813-1249 | 39527-000 | 00:20:0e:10:52:aa | 2012-06-26 | Dhiony Miranda | 2012-06-26 | 2012-08-22 | 2012-07-27 |  | - | 2012-09-24 | #N/A | 10.145.200.1 | O técnico informa que não manterá o cabo RJ45 no cliente.
3554 | 3554 | 3554 | SES-MATO-3554 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATHIAS LOBATO | LESTE | 18°35'18.40"S | 41°55'27.50"O | 4033 | 2012-07-09 | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 33 3284-1488 | 35110-000 | 00:20:0e:10:52:32 | 2012-07-09 | Marcos de Paulo | 2012-07-11 | 2012-10-01 | 2012-08-11 | Reagendanda, não conseguimos contato na farmácia. | - | 2012-10-09 | #N/A | 10.145.201.1 | Cliente tem acesso a internet.
3580 | 3580 | 3580 | SES-POTE-3580 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4033 | 2012-08-01 | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 33 3525-1287 | 39827-000 | 00:20:0e:10:52:23 | 2012-08-01 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 9/7 - Corrigido. / 5/7 - Contato com Farmaceutico Sr. Luciano - 33 3525-1287, autorizou a instalação da antena , endereço correto localiza Rua Sete Setembro,192-Bairro: Maristela. | 9/7 - Endereço corrigido. | 2012-10-30 | 2014-04-25 | 10.145.202.1 | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão
3579 | 3579 | 3579 | SES-PLRA-3579 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PLANURA | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 8'17.52"S | 48°41'56.68"O | 4033 | 2012-08-01 | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 34 3427-7034 | 38220-000 | 00:20:0e:10:4c:52 | 2012-08-01 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 | 2012-10-01 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2013-09-20 | 10.145.203.1 | Ligado ao computador da farmacia | 2013-01-04 | 2013-01-19 | SIDINEI | Mariana disse que o modem estava com a luz de erro acesa. A mesma reiniciou o modem. Link não retornou após procedimento. | Reapontamento da antena.
3569 | 3569 | 3569 | SES-PADO-3569 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | 4033 | 2012-06-28 | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 32 3537-1248 | 36544-000 | 00:20:0e:10:52:bd | 2012-06-28 | Marcos Aurélio | 2012-06-28 | 2012-08-22 | 2012-07-29 |  | - | 2012-09-26 | #N/A | 10.145.204.1 | O técnico não vai manter o cabo RJ45 na localidade. Sem PC Disponível. (MODEM LIGADO EM UM NO BREAK)
3570 | 3570 | 3570 | SES-PAAS-3570 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAULISTAS | LESTE | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O | 4033 | 2012-08-01 | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 33 3413-1185 | 39765-000 | 00:20:0E:10:4A:7C | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-30 | #N/A | 10.145.205.1 | Cabo curto.
3572 | 3572 | 3572 | SES-PEDA-3572 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA DOURADA | SUDESTE | 20°49'46.08"S | 42° 9'14.93"O | 4033 | 2012-06-05 | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 - Bairro Centro | 32 3748-1012 | 36847-000 | 00:20:0e:10:4a:51 | 2012-06-05 | Flávio Soares | 2012-06-06 | 2012-08-22 | 2012-07-07 | 1/6 - Chuva atrapalha a instalção | Outro numero pra contato (32)8405-9647 | 2012-09-04 | 2013-07-26 | 10.145.206.1 | O técnico não tem nenhum cabo para deixar lá. O técnico tem apenas o dele, sendo assim impossível de deixar na localidade. | 2012-10-03 | 2012-10-10 | VODANET | Modem não responde ao comandos mesmo após ter sido desligado e ligado. | Trocou os conectores pois os mesmo estavam soltos - operadora | 2012-09-11 | 2013-02-21 | SIDINEI | Inserir nova linha de comando | Inserido linha de comando. | 2013-05-03 | 2013-05-22 | AIRTON | Nivies baixos. | Reapontamento de antena. | 2013-07-29 | 2013-07-31 | WALTER | Link off. Incidente criado. | Mau contato no modem, fora da tomada.
3571 | 3571 | 3571 | SES-PETA-3571 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA BONITA | SUDESTE | 20°30'45.76"S | 42°19'34.40"O | 4033 | 2012-07-18 | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 31 3872 9102 | 35364-000 | 00:20:0e:10:4c:f6 | 2012-07-18 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 |  | - | 2012-10-16 | 2013-09-06 | 10.145.207.1 | Localidade não possui tomadas suficientes para manter o modem e o computador ligados ao mesmo tempo.
3573 | 3573 | 3573 | SES-PEIS-3573 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°13'45.09"S | 47°27'48.06"O | 4033 | 2012-06-29 | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 34 3355-2014 | 38178-000 | 00:20:0e:10:51:da | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | #N/A | 10.145.208.1 | cabo muito curto para localidade
3574 | 3574 | 3574 | SES-PIAU-3574 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIAU | SUDESTE | 21°30'2.78"S | 43°19'35.02"O | 4033 | 2012-08-29 | Marcela de Castro Lopes | Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. | 32 3254-1335 | 36157-000 | 00:20:0e:10:4a:d1 | 2012-09-24 | André da Silva Braz | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 2012-10-25 | 9/7 - Correção Efetuada / 6/7 - Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Moises 32 3254-1335, informou que endereço correto é Rua Dilermando Cruz -SN, endereço cadastrado Rua Silva Jardim, s/n, refere-se a Prefeitura. | 18/09/2012 10:25:56 Marcos Gonzaga Milagres Alterações realizadas. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 16:23:50 Hernan Martins Alves Mudou de endereço para a Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. Pendência Ativação 09/07 | 2012-12-23 | #N/A | 10.145.209.1 | Não possui cabo
3577 | 3577 | 3577 | - | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | CANCELADO | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada / Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : Na cidade de Pirapetinga , não foi modificada no sistema a cidade correta. | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.211.1 | -
3578 | 3578 | 3578 | SES-PIBA-3578 | 2012-05-23 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-05-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAÚBA | SUDESTE | 21°16'9.00"S | 43° 1'13.68"O | 4033 | 2012-08-08 | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 32 3573-2292 | 36170-000 | 00:20:0e:10:4c:e4 | 2012-08-08 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Francisco 32 3573-2292, endereço correto : Maria de Aguiar / SN , Bairro : João Gonçalves Daneiva | - | 2012-11-07 | #N/A | 10.145.212.1 | Sem computador na localidade
3576 | 3576 | 3576 | SES-PICU-3576 | 2012-05-23 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PIRANGUÇU | SUL | 22°31'41.93"S | 45°29'48.76"O | 4033 | 2012-09-05 | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 35 3643-1534 | 37511-000 | 00:20:0e:10:4a:93 | 2012-09-05 | Walter Leandro | 2012-09-05 | 2012-12-28 | 2012-10-06 | CANCELADO COM A LIDER. | - | 2012-12-04 | #N/A | 10.145.210.1 | -
3625 | 3625 | 3625 | SES-BANA-3625 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-03 | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 32 3339-2133 | 36202-522 | 00:20:0E:10:52:AD | 2012-07-03 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 |  | - | 2012-10-02 | 2014-04-11 | 10.145.213.1 | Local não possui Computador para conexão.
3630 | 3630 | 3630 | SES-BANA-3630 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-04 | Elke Lúcia de Oliveira | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 32 3393-7062 | 36200-970 | 00:20:0e:10:51:c8 | 2012-07-05 | André da Silva Bráz | 2012-07-05 | 2012-10-01 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | 2014-05-23 | 10.145.214.1 | Técnico não possui o cabo de rede
3626 | 3626 | 3626 | SES-BANA-3626 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-06-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-08-07 | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 32 3339-2125 | 36205-286 | 00:20:0e:10:4d:00 | 2012-08-07 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 | 27/6 - Cliente ciente. / Em contato com a Sra.Carmem Lúcia de Assis Lima Candian 32 3339-2125, informa não estar ciente da instalação e não autorizou a mesma. | 27/6 - Cliente notificado. | 2012-11-05 | 2013-05-10 | 10.145.215.1 | técnico não possui o cabo
3627 | 3627 | 3627 | SES-BANA-3627 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-12 | Eneide | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 89 | 32 3339-2085 | 36200-010 | 00:20:0e:10:48:d3 | 2012-07-10 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 |  | - | 2012-10-15 | #N/A | 10.145.216.1 | O cabo ficará no cliente, porém não conectado a um PC.
3629 | 3629 | 3629 | SES-BANA-3629 | 2012-05-28 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-06-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-11-23 | Maria Lúcia Nogueira Vasconcelos | Rua Principal, s/n | 32 3393-3023 | 36206-700 | 00:20:0e:10:54:82 | 2012-11-09 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 | Perdendo pacotes. | 10/09/2012 10:35:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 13/06/2012 15:55:41 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correção 13/06/201 | 2013-03-20 | 2014-05-08 | 10.145.217.1 | -
3628 | 3628 | 3628 | SES-BANA-3628 | 2012-05-28 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 2012-10-18 | 2012-06-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-09-25 | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 32 3339--2128 | 36201-142 | 00:20:0E:10:4A:8D | 2012-09-27 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-27 | 2012-12-11 | 2012-10-28 | Em contato com a Sra. Raphaela Braga Magalhães 32 3339--2128, informa não estar ciente da instalação não autorizando a mesma. | 27/08/2012 11:28:00 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 06/06/2012 08:30:29 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correç | 2012-12-26 | 2014-03-28 | 10.145.218.1 | -
3616 | 3616 | 3616 | SES-BANA-3616 | 2012-05-28 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-10-10 | 2012-06-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-09-19 | Antônio Ricardo da Silva | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | (32)3339-2158 | 36205-336 | 00:20:0e:10:4a:dc | 2012-09-24 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-24 | 2013-01-17 | 2012-10-25 | Telefone só da sinal de ocupado | 27/08/2012 11:29:52 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 13/06/2012 14:43:44 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato para ativação só dá sinal de ocupado. Caso seja confirmado informar novo t | 2012-12-23 | 2013-02-15 | 10.145.219.1 | O cabo não possui o tamanho correto para a localidade. | 2012-10-02 | 2012-10-16 | LIDER | O TX estava desativado, técnico acessou o modem via IP e deu start no TX. | tecnico da prefeitura acessou o modem desconfigurando o mesmo, isso me foi passado pelo diogo que e Funcionario do posto.
3620 | 3620 | 3620 | SES-BANA-3620 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | 2012-06-14 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | - | Gelsa Mara Martins Pimenta | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 32 3339-2111 | 36200-000 | 00:20:0E:10:4C:F2 | 2012-07-24 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA / PARALISADO NO SISTEMA - Telefone só da sinal de ocupado | Telefone só da sinal de ocupado | 2012-10-22 | 2013-02-15 | 10.145.221.1 | Não tem PC disponível na localidade.
3619 | 3619 | 3619 | SES-BANA-3619 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-03 | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n - Bairro Grogotó | 32 3339-2139 | 36202-502 | 00:20:0E:10:52:09 | 2012-07-04 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 |  | - | 2012-10-02 | 2013-07-19 | 10.145.222.1 | localidade ainda não possui computador
3632 | 3632 | 3632 | SES-BANA-3632 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-18 | Raphaella P.de Moura Nascimento | Rua João Simões, s/n | (32)3339-2131 | 36206-200 | 00:20:0e:10:4f:72 | 2012-07-18 | André da Silva Bráz | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | 2012-10-16 | #N/A | 10.145.223.1 | Localidade não possui computador.
3633 | 3633 | 3633 | SES-BANA-3633 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-19 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 32 3339-2124 | 36202-310 | 00:20:0e:10:4f:9d | 2012-07-19 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | 2012-10-01 | 2012-08-19 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | 2012-10-17 | #N/A | 10.145.224.1 | Não tem computador na localidade.
3634 | 3634 | 3634 | SES-BANA-3634 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-20 | Eike Lucia de Oliveira | Rua Maria das Graças Vidal, s/n - Distr. Margaridas | (32)3393-7062 | 36200-000 | 00:20:0e:10:4f:60 | 2012-07-20 | André da Silva Bráz | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | 2012-10-18 | #N/A | 10.145.225.1 | Localidade não possui computador
3618 | 3618 | 3618 | SES-BANA-3618 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-09-11 | 2012-08-18 | 2012-07-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-09-10 | Maria José Lopes da Silva | Rua Basílio de Moraes s/n - Bairro Ipanema | 32 3339-2129 | 36205-526 | 00:20:0E:10:4B:00 | 2012-09-19 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-19 | 2013-01-17 | 2012-10-20 | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . / 27/6 - Endereço confirmado / Em contato com a Sra.Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129,solicitou entrar em contato com a coordenação para liberar a instalação . | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO. | 2012-12-18 | 2014-02-14 | 10.145.226.1 | Localidade não possui computador.
3635 | 3635 | 3635 | SES-BANA-3635 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-08-24 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-20 | Raphaella P.de Moura Nascimento | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | (32)3339-2128 | 36209-000 | 00:20:0e:10:4f:33 | 2012-07-24 | André da Silva Bráz | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | CADASTRAR DATA NO SAOM. / Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | 2012-10-22 | 2013-07-26 | 10.145.227.1 | localidade não possui computador
3617 | 3617 | 3617 | - | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-08-03 | 2012-07-27 | 2012-07-19 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | - | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 32 3339-2127 | 36202-060 | - |  |  |  |  | #N/A | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudança. / 27/6 - Endereço corrigido / Conforme o contato com a Sra. Maria José Lopes da Silva 32 3339-2127 , informou que o endereço que está cadastrado refere-se ao endereço que Posto de saúde irá mudar , atualmente o Posto de sade se localiza Rua Santa Catarina N :170, prazo para mudar e de 30 dias . | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudança. | 1900-03-30 | #N/A | 10.145.228.1 | -
3621 | 3621 | 3621 | SES-BANA-3621 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-24 | Sheila Bastos de Miranda | Rua Rufino José, s/n | 32 3330-9106 | 36200-000 | 00:20:0E:10:4D:09 | 2012-07-24 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 | 2012-10-01 | 2012-08-25 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO NO PORTAL / 28/06/2012 18:02:03 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Anny Vianna 32 3330-9106, foi informado que o endereço correto é Rua Rufino José Ferreira | - | 2012-10-23 | #N/A | 10.145.229.1 | Não há computador disponível no local.
3622 | 3622 | 3622 | SES-BANA-3622 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-10 | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 32 3339-2138 | 36204-634 | 00:20:0e:10:51:d0 | 2012-07-10 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | 18/7 - Novo contato, problema não resolvido. 10/7 - Problemas eletricos na lcoalidade, não tem tomada disponível para o modem. | - | 2012-10-22 | 2013-10-04 | 10.145.230.1 | Com o cliente.
3631 | 3631 | 3631 | SES-BANA-3631 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-20 | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 32 3393-8026 | 36207-000 | 00:20:0E:10:4F:79 | 2012-07-20 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 |  | - | 2012-10-18 | #N/A | 10.145.231.1 | O técnico não está com o cabo de rede disponível.
3623 | 3623 | 3623 | SES-BANA-3623 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-20 | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 32 3339-2110 | 36202-801 | 00:20:0E:10:4c:37 | 2012-07-20 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | ESTAVA SEM TERMO NO SISTEMA. | - | 2012-10-22 | 2013-10-25 | 10.145.232.1 | cabo muito curto
3624 | 3624 | 3624 | SES-BANA-3624 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-10 | Bruna Patrícia da Silva Costa | Praça Fortaleza, s/n | 32 3339-2130 | 36202-734 | 00:20:0e:10:48:a3 | 2012-07-10 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | 2012-08-30 | 2012-10-01 | 2012-09-30 |  | - | 2012-11-28 | 2014-01-31 | 10.145.233.1 | Sem computador para conexão.
3614 | 3614 | 3614 | SES-BANA-3614 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-12 | Hellen Christina Vieira Franco de Castro | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 32 3339-2112 | 36204-076 | 00:20:0e:10:48:dd | 2012-07-12 | Marcos Aurélio | 2012-07-12 | 2012-10-01 | 2012-08-12 |  | - | 2012-10-10 | 2014-05-30 | 10.145.234.1 | Sem computador na localidade | 2012-08-03 | 2012-08-09 | LIDER | Sem transmissão
3613 | 3613 | 3613 | SES-BANA-3613 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-28 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-08-01 | Nágila Oliveira Viana | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 32 3339-2113 | 36202-508 | 00:20:0E:10:4F:3c | 2012-08-01 | Marcio | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 | PARALISADO NO SISTEMA / 28/06/2012 17:56:12 Verônica Bruna Barroso Em contato com o Sr. Marcos Iran Dias 32 3339-2113, o número correto e 200. | - | 2012-11-11 | 2013-05-10 | 10.145.235.1 | -
3612 | 3612 | 3612 | SES-BANA-3612 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-09 | Raphaella P.de Moura Nascimento | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 32- 3339-2131 | 36200-680 | 00:20:0e:10:49:d1 | 2012-07-09 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 | 2012-10-01 | 2012-08-09 |  | - | 2012-10-07 | #N/A | 10.145.236.1 | Não há computador disponível no local.
3593 | 3593 | 3593 | SES-SATO-3593 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | JEQUITINHONHA | 18º0'23''S | 43º23'42''O | 4033 | 2012-08-13 | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 38 3546-1220 | 39185-000 | 00:20:0e:10:54:fa | 2012-08-13 | Marcio Antonio | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados / 13/06/2012 14:32:55 Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados | 2012-11-11 | #N/A | 10.145.237.1 | Não há computador disponível.
3594 | 3594 | 3594 | SES-SARA-3594 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | LESTE | 18º18'9''S | 42º9'14''O | 4033 | - | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | (33)3293-1195/1187 | 39785-000 | 00:20:0E:10:54:D9 | 2012-11-20 | Walter Leandro | 2012-11-21 | 2012-12-28 | 2012-12-22 | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 14:34:49 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 2013-02-19 | #N/A | 10.145.238.1 | Não tem computador.
3595 | 3595 | 3595 | SES-SAHA-3595 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | OESTE | 19º42'30''S | 44º33'35''O | 4033 | 2012-07-04 | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 37 3275-1046 | 35694-000 | 00:20:0E:10:4A:48 | 2012-07-03 | Airton Gabriel | 2012-07-04 |  | 2012-08-04 |  | - | 2012-10-02 | #N/A | 10.145.239.1 | ligado diretamente ao computador
3596 | 3596 | 3596 | SES-SARE-3596 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SUL | 22º19'53''S | 45º31'42''O | 4033 | 2012-08-10 | Jorge Mauro Correa Gomes | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 35 3645-1580 | 37510-000 | 00:20:0E:10:4A:8B | 2012-08-09 | Fabrício Campolina | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 15:00:28 Verônica Bruna Barroso Em contato com Sr.Jose Mauro 35 3645-1580, informou que a Farmacia de Minas mudou de endereço, agora localiza na Rua Caetano Pires /N: 115. | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 2012-11-08 | 2013-07-19 | 10.145.240.1 | Conectado ao PC do cliente.
3597 | 3597 | 3597 | SES-SAOS-3597 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO PEDRO DOS FERROS | LESTE DO SUL | 20º10'12''S | 42º31'29''O | 4033 | 2012-08-17 | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | (33)3352-1785/1403 | 35360-000 | 00:20:0E:10:4F:68 | 2012-09-11 | Walter Leandro | 2012-09-11 | 2012-12-28 | 2012-10-12 | CANCELADO COM A LIDER / 28/06 -Endereço corrigido. / 13/6 - Endereço incorreto ; Praça Prefeito Armando Rios n° 16 | 28/06/2012 - Endereço corrigido. | 2012-12-10 | #N/A | 10.145.241.1 | -
3598 | 3598 | 3598 | SES-SATO-3598 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | CENTRO | 19º17'2''S | 43º10'0''O | 4033 | 2012-07-03 | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 31 3867-5205 | 35815-000 | 00:20:0e:10:52:10 | 2012-07-03 | Walter Leandro | 2012-07-03 | 2012-12-28 | 2012-08-03 |  | - | 2012-10-01 | #N/A | 10.145.242.1 | Tecnico sem cabo de rede
3599 | 3599 | 3599 | SES-SADO-3599 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-07-06 | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 31 3577-7790 / 7550 | 32450-000 | 00:20:0e:10:49:e4 | 2012-07-06 | Airton Gabriel | 2012-07-13 |  | 2012-08-13 | DATA DO AGENDAMENTO NO PORTAL ESTA PARA O DIA 10/07. | - | 2012-10-11 | #N/A | 10.145.243.1 | Máquina do cliente | 2012-10-23 | - | AIRTON | Houve reforma na farmácia e link com níveis baixos | Modem estava travado, desligou e ligou novamente. Nivel em 12,1dB.
3600 | 3600 | 3600 | SES-SIIS-3600 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SILVIANÓPOLIS | SUL | 22º1'46''S | 45º50'6''O | 4033 | 2012-08-17 | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 35 3451-1442 | 37560-000 | 00:20:0e:10:4a:a6 | 2012-09-04 | Walter Leandro | 2012-09-05 | 2012-12-28 | 2012-10-06 | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. / 13/06/2012 15:02:05 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Elaine (35)9919-2558, informou que endereço novo da Farmacia e Rua Vicente Benedito Nogueira /sn | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. | 2012-12-04 | #N/A | 10.145.244.1 | O técnico não possui o cabo rj45.
3601 | 3601 | 3601 | SES-TABA-3601 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TAPARUBA | LESTE DO SUL | 19º45'46''S | 41º36'47''O | 4033 | 2012-08-28 | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | (33)3314-8002 | 36953-000 | 00:20:0E:10:58:74 | 2013-04-03 | Marcos Antonio | 2013-04-03 | 2013-04-26 | 2013-05-04 | 8/8 - Local em reforma até 28/8. - 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato / 13/06/2012 14:37:22 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado e celular desligad | 01/10/2012 13:43:22 Ivan Santos Reforma Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato | 2013-07-02 | 2013-07-26 | 10.145.245.1 | Não vai deixar, porem tem computador.
3602 | 3602 | 3602 | SES-TAAS-3602 | 2012-05-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-15 | 2012-07-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TAQUARAÇU DE MINAS | CENTRO | 19º39'48''S | 43º41'28''O | 4033 | 2012-07-10 | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 31 3684-1226 | 33980-000 | 00:20:0E:10:57:9A | 2013-04-23 | André da Silva | 2013-04-23 | 2013-05-10 | 2013-05-24 | 13/7 - Localidade em reforma. | 28/02/2013 10:35:04 Ivan Santos Reforma finalizada. Pendência Ativação Resolvida 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a l | 2013-07-22 | #N/A | 10.145.246.1 | Não vai deixar, não tem computador.
3603 | 3603 | 3603 | SES-TAIM-3603 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | TARUMIRIM | LESTE | 19º16'47''S | 42º0'19''O | 4033 | 2012-09-12 | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | (33)3233-1356/1539 | 35140-000 | 00:20:0e:10:4f:b9 | 2012-09-12 | Sidinei de Paula | 2012-09-13 | 2012-12-28 | 2012-10-14 | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato / 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 2012-12-12 | 2013-07-19 | 10.145.247.1 | Localidade não possui computador.
3604 | 3604 | 3604 | SES-TUIA-3604 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TURVOLÂNDIA | SUL | 21º51'13''S | 45º46'50''O | 4033 | 2012-07-03 | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 35 3242-1133 | 37496-000 | 00:20:0E:10:52:70 | 2012-07-03 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 | 2012-10-01 | 2012-08-03 |  | - | 2012-10-01 | 2014-02-14 | 10.145.248.1 | Cabo curto.
3581 | 3581 | 3581 | SES-PRIO-3581 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRESIDENTE OLEGÁRIO | NOROESTE | 18º24'57''S | 46º25'17''O | 4033 | 2012-08-14 | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 34 3811-2070 | 38750-000 | 00:20:0E:10:4A:B9 | 2012-08-14 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 | Pendente | 2012-09-14 | 29/06/2012 16:05:03 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Corrigido / 28/06/2012 17:54:46 Verônica Bruna Barroso Corrigir o número do endereço : é 375 | - | 2012-11-12 | 2013-07-19 | 10.145.250.1 | Cabo curto.
3583 | 3583 | 3583 | SES-RETO-3583 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | REDUTO | LESTE DO SUL | 20º14'49''S | 41º58'55''O | 4033 | 2012-07-20 | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 33 3378-4133 | 36920-000 | 00:20:0e:10:4f:73 | 2012-07-20 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 |  | - | 2012-10-18 | 2014-02-21 | 10.145.251.1 | cabo muito curo para localidade
3584 | 3584 | 3584 | SES-RICE-3584 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RIO DOCE | LESTE DO SUL | 20º15'11''S | 42º53'40''O | 4033 | 2012-07-11 | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 31 3883-5288 | 35442-000 | 00:20:0e:10:51:e2 | 2012-07-10 | Airton Gabriel | 2012-07-13 |  | 2012-08-13 | 13/7 - Termo corrigido e aprovado no sistema. / 10/7 - Termo errado. | - | 2012-10-11 | #N/A | 10.145.252.1 | localidade não possui computador
3585 | 3585 | 3585 | SES-RITO-3585 | 2012-05-28 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-02-06 | 2012-08-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PRETO | SUDESTE | 22º47'60''S | 45º46'0''O | 4033 | - | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | (32)3283-3875 | 36130-000 | 00:20:0E:10:57:D0 | 2013-04-11 | Arthuru Araujo | 2013-04-12 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 13/8 - O posto de saúde esta em reforma só vai terminar no mês de Outubro. / 6/7 - Em contato com Elvira no tel 32 8423-3071, foi informado que o endereço está incorreto. Endereço correto é R. Comendador Tereziano nº 60. | 22/01/2013 10:41:09 Ivan Santos Solicitação é para RFM - Farmácia de Minas. Pendência Ativação Resolvida 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível | 2013-07-11 | 2013-10-25 | 10.145.253.1 | Vai deixar concetado no modem, tem computador.
3586 | 3586 | 3586 | SES-SATO-3586 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SACRAMENTO | TRIÂNGULO DO SUL | 19º51'30''S | 47º27'9''O | 4033 | 2012-08-09 | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 34 3351 3739 | 38190-000 | 00:20:0e:10:4f:84 | 2012-08-09 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 | 28/6 - Endereço corrigido / 13/6 - Endereço Incorreto: Rua Mauricio Bonate n°10, bairro Felipe Venites | 28/6 - Endereço corrigido. | 2012-11-08 | 2013-06-26 | 10.145.254.1 | Cabo de rede curto
3592 | 3592 | 3592 | SES-SADO-3592 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O | 4033 | 2012-06-27 | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 32 3556-1165 | 36530-000 | 00:20:0e:10:51:f1 | 2012-06-27 | Marcos Aurélio | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.145.255.1 | ..
3591 | 3591 | 3591 | SES-SARO-3591 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | 15º20'21''S | 42º37'25''O | 4033 | 2012-06-27 | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 - Bairro Centro | 38 3824-8193 | 39538-000 | 00:20:0e:10:4c:9b | 2012-06-27 | Johnny Miranda | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | #N/A | 10.146.0.1 | Técnico não possuia cabo de rede
3589 | 3589 | 3589 | SES-SARA-3589 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SANTA MARIA DE ITABIRA | CENTRO | 19º27'1''S | 43º6'0''O | 4033 | 2012-07-02 | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 31 3838-1340 | 35910-000 | 00:20:0e:10:52:b6 | 2012-07-02 | Airton Gabriel | 2012-07-02 |  | 2012-08-02 |  | - | 2012-09-30 | 2013-09-20 | 10.146.1.1 | Conectado ao PC disponível na localidade.
3689 | 3689 | 3689 | SES-TENI-3689 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-11 | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | (33) 3523-5334 | 39800000 | 00:20:0e:10:52:ce | 2012-07-11 | Marcos Antônio | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 | Data de agendamento para o dia 16/8. | Cnes: 2211173 PSF Matinha | 2012-11-14 | 2013-07-26 | 10.146.73.1 | técnico não possui o cabo
3611 | 3611 | 3611 | SES-BANA-3611 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-19 | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 32 3333-4121 | 36205-276 | 00:20:0e:10:4b:1c | 2012-07-19 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-27 | 2012-12-11 | 2012-08-27 | INICIO DE COMICIONAMENTO DIA 19/7 - BRUNO | Não autorizou | 2012-10-25 | #N/A | 10.145.220.1 | Sem computador na localidade
3582 | 3582 | 3582 | SES-QUTA-3582 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | QUELUZITA | CENTRO SUL | 20°44'7.62"S | 43°52'36.08"O | 4033 | 2012-07-18 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 31 3722-1210 | 36424-000 | 00:20:0e:10:4f:2c | 2012-07-17 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | 2013-05-20 | 2012-08-19 |  | - | 2012-10-17 | #N/A | 10.145.249.1 | cliente já possui outra conexão no computador da localidade
3641 | 3641 | 3641 | SES-JAIA-3641 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANUARIA | SUL | #N/A | #N/A | 4033 | 2012-08-15 | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | (38)3629-4300 | 39480-000 | 00:20:0e:10:4c:5b | 2012-08-15 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 | Pendente | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | 2013-03-01 | 10.146.3.1 | cabo muito curto para localidade
3560 | 3560 | 3560 | SES-JABA-3560 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2012-08-14 | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | (38) 3821-5475 | 39440-000 | 00:20:0E:10:4C:E5 | 2012-08-14 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 | Pendente | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | 2012-12-07 | 10.146.4.1 | Cabo curto.
3767 | 3767 | 3767 | SES-JODE-3767 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-12 | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | (31) 3852-4804 | 35930112 | 00:20:0e:10:48:52 | 2012-07-12 | Walter Leandro | 2012-07-13 | 2012-12-28 | 2012-08-13 |  | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro | 2012-10-11 | 2013-10-11 | 10.146.85.1 | computador da localidade está queimado
3766 | 3766 | 3766 | SES-JODE-3766 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-18 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | (31) 3852-2699 | 35930160 | 00:20:0E:10:51:BF | 2012-07-18 | Sidinei de Paula | 2012-07-19 |  | 2012-08-19 |  | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança | 2012-10-17 | #N/A | 10.146.84.1 | computador da localidade esta em manutenção
3763 | 3763 | 3763 | SES-JODE-3763 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-13 | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | (31) 3852-0175 | 35930-390 | 00:20:0e:10:48:75 | 2012-07-13 | Walter Leandro | 2012-07-13 | 2012-12-28 | 2012-08-13 |  | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras | 2012-10-11 | #N/A | 10.146.83.1 | -
3764 | 3764 | 3764 | SES-JODE-3764 | 2012-06-13 | 2012-10-18 | 2012-10-05 | 2012-11-02 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-10-15 | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | (31) 3852-0013 | 35930-462 | 00:20:0e:10:4c:f4 | 2012-10-19 | Jair de Oliveira | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro 27/08/2012 11:30:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 19/06/2012 12:51:17 Carla O. Rocha Marcos, dar prosseguimento, apenas, se o contato no local de Instalação estiver ciente. Caso c | 2013-01-21 | #N/A | 10.146.82.1 | Não possui cabo RJ45
3762 | 3762 | 3762 | SES-JODE-3762 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-19 | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | (31) 3851-8903 | 35930125 | 00:20:0e:10:4f:a5 | 2012-07-19 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 |  | 2012-08-24 | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial | 2012-10-22 | #N/A | 10.146.95.1 | computador da localidade está em manutenção
3761 | 3761 | 3761 | SES-JODE-3761 | 2012-06-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-07-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-12 | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | (31) 3851-1672 | 35930-409 | 00:20:0e:10:55:20 | 2012-12-07 | Sidinei de Paula | 2012-12-07 | 2012-12-28 | 2013-01-07 | 13/7 - Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado do local ou nas laterais do prédio, pois em apenas um dos lados do prédio seria possível achar o sinal, mas neste ponto, existe uma árvore bem a frente não permitindo a visada necessária para o sinal. O responsável pelo local irá verificar a possibilidade de podar a árvore para realizarmos a instalação. | 27/09/2012 09:08:07 Ivan Santos A Arvore ja foi podada. Solicitação Corrigida 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado | 2013-03-07 | #N/A | 10.146.94.1 | Não possui cabo RJ 45
3757 | 3757 | 3757 | SES-GUES-3757 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-09-01 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-08-01 | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | (33) 3221-9104 | 39740000 | 00:20:0E:10:4F:71 | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 | PARALISADO NO SISTEMANinguém atende | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.93.1 | Não há computador disponível.
3758 | 3758 | 3758 | SES-GUES-3758 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-09-29 | 2012-08-12 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-07-30 | ERLAINE ALVES VIDAL | Rua Gabriel Lote, 732 - Pito | (33) 342-1-2847 | 39740-000 | 00:20:0E:10:54:f8 | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-23 | 2012-10-01 | 2012-09-23 | LOCALIDADE PARALISADA, AGUARDANDO CORREÇÃO DE ENDEREÇO / Endereço correto : rua g , centro | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012 | 2012-11-21 | #N/A | 10.146.92.1 | Cabo curto.
3756 | 3756 | 3756 | SES-GUES-3756 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-07-30 | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | (33) 3421-2847 | 39740000 | 00:20:0E:10:4F:57 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 | PARALISADO NO SISTEMA. / Não consegue contato | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI | 2012-10-28 | #N/A | 10.146.91.1 | Não há computador disponível na localidade.
3755 | 3755 | 3755 | SES-GUES-3755 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-07-30 | FLÁVIO CALVETE | Rua DjalmaPrado, 73 - Bairro Miló | (33) 3421-2847 | 39740-000 | 00:20:0E:10:4A:94 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-08-27 | 2012-10-01 | 2012-09-27 | PARALISADO NO SISTEMA, AGUARDANDO CORREÇÃO. / (33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012 | 2012-11-25 | #N/A | 10.146.90.1 | O computador disponível esta conectado a rede local.
3759 | 3759 | 3759 | SES-GUES-3759 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-07-27 | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | (33) 3421-2847 | 39740000 | 00:20:0e:10:4a:8f | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-08-27 | 2012-10-01 | 2012-09-27 | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 27/08. | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B | 2012-11-25 | #N/A | 10.146.89.1 | Localidade não possui computador
3769 | 3769 | 3769 | SES-JODE-3769 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-18 | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | (31) 3852-1879 | 35931023 | 00:20:0E:10:4C:FC | 2012-07-18 | Airton Gabriel | 2012-07-19 |  | 2012-08-19 |  | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano | 2012-10-17 | #N/A | 10.146.88.1 | localidade não possui computador
3667 | 3667 | 3667 | SES-MAIS-3667 | 2012-06-11 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | 4033 | 2012-08-08 | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | (33) 3627-1750 | 39873-000 | 00:20:0E:10:58:CE | 2013-02-28 | Jilvan Junior | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL | 2013-05-30 | #N/A | 10.146.69.1 | Vai deixar conectado no modem. | 2013-04-16 | 2013-05-10 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | reapontamento de antena.
3660 | 3660 | 3660 | SES-JORO-3660 | 2012-06-06 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-09-19 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | 4033 | 2012-08-07 | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | (38) 3361-3543 | 38770000 | 00:20:0e:10:4b:09 | 2012-09-04 | Reginaldo Rezende | 2012-09-04 | 2012-12-11 | 2012-10-05 | AGENDADO PELA LIDER / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012 | 2012-12-03 | #N/A | 10.146.71.1 | -
3696 | 3696 | 3696 | SES-TENI-3696 | 2012-06-11 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 2013-06-28 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2013-05-09 | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | (33) 3529-2328 | 39800-000 | 00:20:0E:10:56:85 | 2013-06-13 | Andre da Silva | 2013-06-13 | 2013-08-26 | 2013-07-14 | Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma onde não tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutura para instalação da antena . | 07/05/2013 10:23:43 Ivan Santos Entrar em contato com sra.Celsilvana no 33/8855-4647 para agendamento. Pendência Vistoria Resolvida Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passar | 2013-09-11 | #N/A | 10.146.72.1 | no Modem
3688 | 3688 | 3688 | SES-TENI-3688 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-12 | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | (33) 3529-3036 | 39800000 | 00:20:0e:10:51:c6 | 2012-07-12 | Marcos Antônio | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 | Agendado no sistema para o dia 17/8. | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta | 2012-11-15 | #N/A | 10.146.77.1 | O técnico esta sem o cabo RJ45.
3690 | 3690 | 3690 | SES-TENI-3690 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | (33) 3521-1097 | 39800-000 | 00:20:0E:10:54:D3 | 2012-10-25 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | 2013-03-04 | 2012-11-25 | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. / Foram feitas varias tentativas sem sucesso. | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde | 2013-01-23 | #N/A | 10.146.74.1 | -
3681 | 3681 | 3681 | SES-TENI-3681 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Cintia | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | (33) 3536 4116 | 39800-000 | 00:20:0E:10:54:0D | 2012-10-29 | Renato Bertoline | 2012-10-29 | 2013-03-04 | 2012-11-29 | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos Resolvido. / Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só fica ocupado . | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos - Resolvido. Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só | 2013-01-27 | #N/A | 10.146.75.1 | -
3694 | 3694 | 3694 | SES-TENI-3694 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Marta Camilo / Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | (33) 3529-2328 | 39800-000 | 00:20:0e:10:59:5d | 2013-02-26 | Victor Hugo Fonseca | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos - PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Conforme a informação da Secretaria de Estado de Saúde que o telefone de contato e um orelhão publico , onde não consegui o contato . Telefone (33)3528-4054. | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012 | 2013-05-28 | #N/A | 10.146.76.1 | Não há terminal na sala.
3728 | 3728 | 3728 | SES-NAUE-3728 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-07-26 | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | (33) 3621-2187 | 39860000 | 00:20:0e:10:4f:4d | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 | AGENDADO PARA 30/7 NO PORTAL | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO | 2012-10-28 | #N/A | 10.146.36.1 | localidade não possui computador
3691 | 3691 | 3691 | SES-TENI-3691 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-10 | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | (33) 3528-1948 | 39800000 | 00:20:0e:10:4f:50 | 2012-08-09 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 | 2012-10-11 | 2012-09-14 |  | Cnes: 2705346 PSF Mucuri | 2012-11-12 | #N/A | 10.146.78.1 | localidade sem computador
3695 | 3695 | 3695 | SES-TENI-3695 | 2012-06-11 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | (33) 353-63471 | 39800-000 | 00:20:0E:10:54:62 | 2012-10-26 | Renato Kleon | 2012-10-29 | 2012-12-11 | 2012-11-29 | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra Erica (33)8824-3095 , não está ciente da instalação . | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012 | 2013-01-27 | #N/A | 10.146.79.1 | -
3721 | 3721 | 3721 | SES-ITRI-3721 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-07-27 | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | (33)84158564 | 39830000 | 00:20:0e:10:4f:5d | 2012-07-26 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 | 2012-10-11 | 2012-08-27 |  | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA | 2012-10-25 | 2013-11-14 | 10.146.80.1 | -
3719 | 3719 | 3719 | SES-ITRI-3719 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-09-07 | 2012-08-11 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-07-31 | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | (33) 3511-1964 | 39830-000 | 00:20:0E:10:4C:E6 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 | 2012-10-11 | 2012-09-03 | PARALISADA NO SISTEMA, CONSEGUIU CONTATO. / Telefone só ocupado, provavelmente com defeito. | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012 | 2012-11-01 | 2014-03-28 | 10.146.81.1 | -
3768 | 3768 | 3768 | SES-JODE-3768 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-17 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | (31)38525639 | 35930-205 | 00:20:0E:10:4F:24 | 2012-07-17 | Airton Gabriel | 2012-07-18 |  | 2012-08-18 |  | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito | 2012-10-16 | #N/A | 10.146.87.1 | Sem computador na localidade.
3770 | 3770 | 3770 | SES-JODE-3770 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-18 | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | (31) 3852-6002 | 35930198 | 00:20:0E:10:52:B8 | 2012-07-19 | Airton Gabriel | 2012-07-19 |  | 2012-08-19 |  | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos | 2012-10-17 | #N/A | 10.146.86.1 | Não há computador na localidade.
3687 | 3687 | 3687 | SES-TENI-3687 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-30 | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | (33) 3528-5171 | 39800000 | 00:20:0e:10:4f:90 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | 2012-10-11 | 2012-09-01 |  | Cnes: 6521932 PSF Lajinha | 2012-10-30 | 2013-07-19 | 10.146.54.1 | localidade não possui computador
3697 | 3697 | 3697 | SES-TENI-3697 | 2012-06-11 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-06-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | (33) 3529-2349 | 39800000 | 00:20:0E:10:54:C1 | 2012-10-23 | Renato Bertoline | 2012-10-23 | 2013-03-04 | 2012-11-23 | 2/7 - Endereço corrigido / Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012 | 2013-01-21 | #N/A | 10.146.55.1 | -
3700 | 3700 | 3700 | SES-TENI-3700 | 2012-06-11 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-30 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2013-05-09 | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | (33) 3529-2328 | 39800-000 | 00:20:0e:10:5c:e0 | 2013-06-12 | Marcos Antonio | 2013-06-12 | 2013-08-26 | 2013-07-13 | Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde não está em boas condições, solicitou que a secretaria realize uma analise. | 07/05/2013 10:23:31 Ivan Santos Entrar em contato com sra.Celsilvana no 33/8855-4647 para agendamento. Pendência Vistoria Resolvida Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, info | 2013-09-10 | #N/A | 10.146.56.1 | Não possui computador.
3703 | 3703 | 3703 | SES-TENI-3703 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-20 | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | (33) 3536-2787 | 39800000 | 00:20:0E:10:4A:12 | 2012-07-20 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 |  | Cnes: 2210177 PSF Taquara | 2012-10-18 | #N/A | 10.146.57.1 | O técnico esta sem o cabo de rede.
3705 | 3705 | 3705 | SES-TENI-3705 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | (33)3528-2181 /3529- | 39800-000 | 00:20:0E:10:59:37 | 2013-02-21 | Andre da Silva | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 2013-03-31 | Sem conectividade. Estatísticas do Ping para 10.146.58.1: Pacotes: Enviados = 1804, Recebidos = 0, Perdidos = 1804 (100% de perda), AC447 | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio | 2013-05-29 | #N/A | 10.146.58.1 | Não tem computador.
3706 | 3706 | 3706 | - | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | CANCELADO | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800-000 | - |  |  |  |  | #N/A | Cancelado em 21/8 / Os igual a 3685. | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.59.1 | -
3715 | 3715 | 3715 | SES-ITRI-3715 | 2012-06-12 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-09-17 | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | (33) 3511-1799 | 39830-000 | 00:20:0E:10:58:6A | 2013-02-27 | André da Silva | 2013-02-27 |  | 2013-03-30 | 04/07/2012 13:31:20 Marcos Gonzaga Milagres 33-8406-4427 Correção de endereço na OS. / Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE | 2013-05-28 | 2013-07-26 | 10.146.60.1 | Não tem computador.
3716 | 3716 | 3716 | SES-ITRI-3716 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2013-03-12 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2014-02-25 | Maria Luiza M. Soares / Juliana / Rogério | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | Juliana : 9936 9596 | 39830-000 | 00:20:0e:10:4c:e6 | 2014-03-13 | Fabio Fernandes | 2014-03-13 | 2014-03-31 | 2014-04-13 | Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. | 11/03/2014 Francesco Paolillo Agendado para 12/03/2014 com Rogério - Secretário. 18/02/2014 13:24:25 Ivan Santos Obra concluída Coordenadora de Atenção Básica: Juliana : 9936 9596 Gestor: Rogério: 9939 8643 Pendência Vistoria Resolvida 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE | 2014-06-11 | #N/A | 10.146.61.1 | -
3747 | 3747 | 3747 | SES-DOIM-3747 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM JOAQUIM | CENTRO | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | 4033 | 2012-08-31 | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | (31) 3866-1307 | 35865000 | 00:20:0E:10:53:C5 | 2012-11-28 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 | Instalação em endereço errado. | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA | 2013-03-12 | #N/A | 10.146.62.1 | Não vai deixar.
3717 | 3717 | 3717 | SES-ITRI-3717 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-08-01 | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | (33) 3511-1964 | 39830000 | 00:20:0e:10:4F:69 | 2012-08-01 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | 2012-10-11 | 2012-09-01 |  | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE | 2012-10-30 | #N/A | 10.146.64.1 | computador da localidade não possui entrada para cabo ethernet
3720 | 3720 | 3720 | SES-ITRI-3720 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2013-06-28 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-08-22 | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | (33) 3511-1964 | 39830-000 | 00:20:0e:10:59:66 | 2013-07-02 | Fabio Fernandes | 2013-07-02 | 2013-07-15 | 2013-08-02 | 8/8 - local em reforma até outubro. | 08/08/2012 17:45:13 Carla O. Rocha GCR: Marcos detectada pendência na unidade, manter na sua responsabilidade até que tenha resolvido à pendência. Após solução encaminhar para dar continuidade a instalação do acesso. Pendência Ativação Confi | 2013-09-30 | #N/A | 10.146.65.1 | Modem
3718 | 3718 | 3718 | SES-ITRI-3718 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-09-18 | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | (33)3511-1964 | 39830-000 | 00:20:0e:10:4f:ae | 2012-09-19 | Sidinei de Paula | 2012-09-20 | 2012-12-28 | 2012-10-27 | CANCELADO COM A LIDER | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE | 2012-12-19 | #N/A | 10.146.66.1 | Na localidade não possui computador
3666 | 3666 | 3666 | SES-MAIS-3666 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | 4033 | - | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | (33) 3627-1750 /8878 | 39873-000 | 00:20:0E:10:58:A7 | 2013-02-28 | André da Silva | 2013-02-28 |  | 2013-03-31 | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. / Telefone errado | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS | 2013-05-29 | 2013-07-26 | 10.146.67.1 | Não tem computador.
3668 | 3668 | 3668 | SES-MAIS-3668 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | 4033 | 2012-09-28 | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | (33) 3627-1750 | 39873-000 | 00:20:0e:10:4c:c5 | 2012-11-08 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-08 | 2013-01-17 | 2012-12-09 | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. / Telefone errado | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA | 2013-02-06 | #N/A | 10.146.68.1 | A localidade não possui computador
3725 | 3725 | 3725 | SES-NAUE-3725 | 2012-06-12 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-20 | 2012-09-03 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2013-05-09 | CRISTINA FERREIRA MACHADO | Rua Pedra Azul, s/n.º - São Vicente de Paulo Próximo ao Lar dos Idosos-do outro lado da Rua | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:5b:2a | 2013-06-11 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-06-11 | 2013-08-26 | 2013-07-12 | 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o posto mudará para Rua Pedra Azul s/n | 07/05/2013 13:11:21 Ivan Santos Já ocorreu a mudança para Rua Pedra Azul,876/Campinho. Pendência Ativação Resolvida 30/08/2012 14:02:32 Ivan Santos José Marcos 33 9157 3498 Coordenadora Alda 33 8859 2293 Mudará dia 15 da RUA OURO FINO , s/n | 2013-09-09 | #N/A | 10.146.39.1 | Modem.
3726 | 3726 | 3726 | SES-NAUE-3726 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-09-11 | SABRINA GUEDES RAGONE | Rua Carlos Gomes n.º 20 - Bairro Vila Nova | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:53:f8 | 2012-11-09 | Renato Bertolini | 2012-11-09 | 2013-03-04 | 2012-12-10 | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Em contato com a Sra. Sabrina Guedes (33)8827-2515, informou que o posto de saúde mudou, endereço novo : Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. S | 2013-02-07 | #N/A | 10.146.38.1 | Está conectado ao modem
3732 | 3732 | 3732 | SES-NAUE-3732 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-10-15 | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:58:2b | 2013-03-07 | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 | Em contato com Sr. Sergio Alves Resende (33)3622-1000, informou que endereço correto : Rua Gabriel Passos -S/N -Bairro Vila Gabriel Passos . | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS 20/08/2012 15:10:38 Ivan Santos Informação confirmada, com Sérgio Alves. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:53:40 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativa | 2013-06-06 | 2013-07-26 | 10.146.32.1 | Não possui computador.
3727 | 3727 | 3727 | SES-NAUE-3727 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-10-15 | Priscila / REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0E:10:53:3B | 2012-11-07 | Renato Bertoline | 2012-11-08 | Pendente | 2012-12-09 | Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidades de saúde. | 30/08/2012 13:43:57 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidade | 2013-02-06 | #N/A | 10.146.37.1 | Vai deixar conectado no modem.
786 | 2987/12 | 2987 | SES-SAXO-0786 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-09-08 | 2012-08-11 | 2012-07-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-09-04 | DEBORA CRISTINA COTA | RUA JANUÁRIA, nº 112 - CENTRO | (31) 3833-5561 | 35935-000 | 00:20:0e:10:4a:81 | 2012-12-10 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. / 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 – Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 – Centro. Favor corrigir na OS. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Fav | 2013-03-10 | #N/A | 10.144.98.1 | Não ha computador próximo.
3729 | 3729 | 3729 | SES-NAUE-3729 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-07-26 | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:4d:0f | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 | AGENDADO NO PORTAL PARA O DIA 01/08. | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR Mudança de endereço da localidade. Houve mudança no endereço e os funcionários da localidade fizeram a mudança dos equipamentos que foram transferidos para a os 3731 no endereço rua das Avencas 181 Bairro | 2012-11-01 | #N/A | 10.146.35.1 | localidade não possui computadores
3730 | 3730 | 3730 | SES-NAUE-3730 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-09-20 | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:4f:b0 | 2012-09-27 | Sidinei de Paula | 2012-09-27 |  | 2012-10-28 | CANCELADO COM A LIDER | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO | 2012-12-26 | #N/A | 10.146.34.1 | Não possui cabo RJ45.
3731 | 3731 | 3731 | SES-NAUE-3731 | 2012-06-12 | 2012-09-21 | 2013-06-28 | 2012-10-06 | 2012-11-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-10-15 | STELA REGINA LOURENÇO | Rua Ana Claudia Caires, s/n. - Bairro Espírito Santo | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0E:10:5C:1C | 2013-06-28 | Fábio Fernandes | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 2013-07-29 | 28/06/201 - Não consegue contato com o cliente | 11/11/2012 06:24:52 Hernan Martins Alves Localidade irá se mudar de endereço em dois meses para Rua Das Avencas, S/N Bairro Espírito Santo. Pendência Ativação 23/08/2012 15:07:01 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 27/06/2013 - | 2013-09-26 | #N/A | 10.146.33.1 | Modem
3674 | 3674 | 3674 | SES-TENI-3674 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-16 | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | (33) 3529-2328 | 39800000 | 00:20:0e:10:4a:16 | 2012-07-16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 | 2012-10-01 | 2012-08-23 | AGENDANDO PARA O DIA 23/7 NO PORTAL. | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto | 2012-10-21 | #N/A | 10.146.47.1 | O técnico esta sem cabo disponível.
3673 | 3673 | 3673 | SES-TENI-3673 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-18 | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | (33) 3529-2338 | 39800000 | 00:20:0e:10:48:db | 2012-07-18 | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 | 2012-10-01 | 2012-08-25 | AGENDANDO PARA O DIA 25/7 NO PORTAL. | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa | 2012-10-23 | #N/A | 10.146.48.1 | Técnico não possui cabo de rede
3671 | 3671 | 3671 | SES-FRIS-3671 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | 4033 | 2012-11-21 | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | 3388312297 | 39695-000 | 00:20:0e:10:4a:71 | 2012-11-21 | Walter Leandro | 2012-11-22 | 2012-12-28 | 2012-12-23 | 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possível por impedimentos do portal. CANCELADO COM A LIDER. | 27/08/2012 11:40:25 Ivan Santos resolvida 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possív | 2013-02-20 | #N/A | 10.146.50.1 | Conectado ao modem
3670 | 3670 | 3670 | SES-ANIA-3670 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ANGELÂNDIA | NORDESTE | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | 4033 | 2012-08-13 | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 33 3516-9003 | 39685-000 | 00:20:0E:10:4A:CF | 2012-09-20 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-09-20 | 2012-12-28 | 2012-10-21 | CANCELADO COM A LIDER. | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO | 2012-12-19 | #N/A | 10.146.51.1 | Localidade não possui computador.
3685 | 3685 | 3685 | SES-TENI-3685 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-10 | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800000 | 00:20:0E:10:4C:E9 | 2012-08-10 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 | 2012-10-11 | 2012-09-10 | 2/7 - OS ok. / OS identica a OS 3706. | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo | 2012-11-08 | 2013-09-13 | 10.146.52.1 | Conectado ao PC do cliente.
3678 | 3678 | 3678 | SES-TENI-3678 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-10-04 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | - | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | (33)3529- 2328/9974- | 39800-000 | 00:20:0e:10:58:9b | 2013-02-27 | Vitor Hugo Fonseca | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 | Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro contato com da Farmacêutica a informação que não tem orientação de passar o telefone pessoal. | 19/12/2012 15:06:20 Ivan Santos Para Agendar entrar em contato com Nair Guedes Auxiliar administrativo do psf cedro 33-8872-1481/33-9974-3828 Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 14:04:52 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resol | 2013-05-28 | 2014-07-04 | 10.146.53.1 | Não há terminal próximo.
3661 | 3661 | 3661 | SES-JORO-3661 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | 4033 | 2012-08-30 | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | (38) 3561-1850 | 38770000 | 00:20:0E:10:4A:C4 | 2012-08-07 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-31 | 2012-12-11 | 2012-10-01 | Técnico não finalizou testes. | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV | 2012-11-29 | 2013-07-26 | 10.146.24.1 | Técnico não possui o cabo.
3682 | 3682 | 3682 | SES-TENI-3682 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-10-04 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | - | Tatiane Lima | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | (33) 3523-6838 | 39800-000 | 00:20:0E:10:5C:66 | 2013-05-09 | Jair de Oliveira | 2013-05-09 | 2013-08-26 | 2013-06-09 | Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . | 04/09/2012 14:07:42 Ivan Santos Resolvida. (33) 3523-6338 Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 | 2013-08-07 | #N/A | 10.146.27.1 | Não vai deixar, não tem computador
3679 | 3679 | 3679 | SES-TENI-3679 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-03 | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | (33) 3529-2987 | 39800000 | 00:20:0E:10:4F:7F | 2012-08-03 | George Felipe | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 |  | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta | 2012-11-01 | 2013-07-26 | 10.146.28.1 | Não há computador disponível.
3677 | 3677 | 3677 | SES-TENI-3677 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-07-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-08 | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | (33) 3529-2347 | 39800-000 | 00:20:0e:10:4f:7b | 2012-08-10 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-31 | 2012-10-11 | 2012-10-01 | 31/07/2012 15:34:16 Verônica Bruna Barroso Telefone: (33)35292347 incorreto, telefone referente ao endereço da OS seria:(33)3529-2339. | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires | 2012-11-29 | #N/A | 10.146.29.1 | -
3680 | 3680 | 3680 | SES-TENI-3680 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-02 | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | (33) 3529-2336 | 39800000 | 00:20:0e:10:4f:4f | 2012-08-02 | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 2012-10-11 | 2012-09-16 | AGENDADO NO SISTEMA PARA 15/8. | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia | 2012-11-14 | 2013-07-26 | 10.146.30.1 | Localidade não possui computador
3676 | 3676 | 3676 | SES-TENI-3676 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-10-04 | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | (33) 3536-2480 | 39800-000 | 00:20:0E:10:55:DE | 2012-10-24 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-24 | 2013-03-04 | 2012-11-24 | Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . | 27/08/2012 11:31:22 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel | 2013-01-22 | #N/A | 10.146.31.1 | -
3752 | 3752 | 3752 | SES-GUES-3752 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-11-30 | Francisca | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | 33 34221001 | 39740-000 | 00:20:0e:10:4a:8a | 2012-12-11 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | Pendente | 2013-01-11 | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) / Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665 | 2013-03-11 | #N/A | 10.146.46.1 | conectado ao modem
3753 | 3753 | 3753 | SES-GUES-3753 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-11-29 | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 33 3421 7245 | 39740-000 | 00:20:0E:10:52:8B | 2012-11-30 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-30 | 2013-03-04 | 2012-12-31 | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada / Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 endereço correto é : Praça Isautina -N: 101/ Alvorada | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 e | 2013-02-28 | 2013-12-06 | 10.146.45.1 | A distância entre o modem e o PC é maior que o comprimento do cabo.
3751 | 3751 | 3751 | SES-GUES-3751 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-10-22 | LUCIANA M° DA COSTA TRAVASSOS | Rua das Palmeiras,49 - Colina verde | (33) 3421-2847 / 33 | 39740-000 | 00:20:0e:10:4f:9e | 2012-12-14 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-14 | 2013-03-04 | 2013-01-14 | Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-2967, disse que não tem conhecimento da instalação da antena e irá verificar com coordenadora da Secretaria de Estado de saúde . | 30/08/2012 13:59:11 Ivan Santos Resolvida: mudará de TRAVESSA DOS LEÕES , n60 Coordenadora: Claudiana 33 8835 2397 / Rejane 33 3421 2847 Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-296 | 2013-03-14 | #N/A | 10.146.44.1 | -
3749 | 3749 | 3749 | SES-DOES-3749 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORES DE GUANHÃES | CENTRO | 19° 2'26.97"S | 42°55'27.30"O | 4033 | 2012-07-27 | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | (33) 3426-1379 | 35894000 | 00:20:0e:10:4a:75 | 2012-07-27 | Fábio Passoni | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 | AGENDADO NO PORTAL PARA 20/08. | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES | 2012-11-18 | #N/A | 10.146.43.1 | Localidade não possui computador.
3735 | 3735 | 3735 | SES-BAIS-3735 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-13 | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | (31) 3837-1106 | 35970-000 | 00:20:0e:10:49:e7 | 2012-07-13 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-13 | 2012-10-01 | 2012-08-13 |  | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE | 2012-10-11 | #N/A | 10.146.42.1 | -
3742 | 3742 | 3742 | SES-BAIS-3742 | 2012-06-13 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-09-02 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-09-10 | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | (31) 3837-2616 | 35970000 | 00:20:0E:10:4A:7A | 2012-09-06 | Jair de Oliveira | 2012-09-06 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 18/07/2012 12:23:36 Ivan Santos A unidade Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . já possui antena em operação (ID 0940). Ativado em 26/03/2012. Endereço RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 - VILA REGINA confirmado! Outro telefone de contato pode ser (31)3837-3320 / Endereço correto Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA | 2012-12-05 | 2013-07-19 | 10.146.41.1 | Sim.
3724 | 3724 | 3724 | SES-NAUE-3724 | 2012-06-12 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-22 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2013-05-09 | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA 2 casas abaixo do número antigo (221) | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:58:b0 | 2013-06-11 | Marcos Antonio | 2013-06-11 | 2013-08-26 | 2013-07-12 | Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena . | 07/05/2013 13:04:37 Ivan Santos A unidade ja mundou . Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação refe | 2013-09-09 | #N/A | 10.146.40.1 | Não possui computador
3750 | 3750 | 3750 | SES-FEOS-3750 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERROS | CENTRO | 19°13'55.61"S | 43° 1'4.35"O | 4033 | 2012-08-14 | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | (31) 3863-1512 | 35800000 | 00:20:0e:10:4c:43 | 2012-08-14 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 | 2012-12-11 | 2012-09-16 |  | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.9.1 | técnico não possui cabo para deixar na localidade
3743 | 3743 | 3743 | SES-BEAS-3743 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2014-02-25 | 2012-10-07 | 2012-09-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BELA VISTA DE MINAS | CENTRO | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | 4033 | 2014-02-13 | DENISE GOMES / VINÍCIUS DRUMOND GUERRA(VINÍCI | Rua São Miguel 28 - Bairro Bandeirantes | (31)3853-1340 / (31) | 35938-000 | 00:20:0E:10:59:3A | 2014-02-19 | Fabio Fernandes | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-03-24 | 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. / Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 13/02/2014 16:08:07 Ivan Santos Alterado de RUA PIO XII , s/n para Rua São Miguel 28 Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:01:49 Hernan Martins Alves Posto esta em reforma e a unidade esta atendendo em outro endereço. Pendência Ativação | 2014-05-22 | #N/A | 10.146.10.1 | Vai deixar conectado no modem...
3740 | 3740 | 3740 | SES-BAIS-3740 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-13 | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro : Bairro Lagoa | (31) 3837-3463 | 35970-000 | 00:20:0e:10:48:87 | 2012-07-13 | André da Silva Bráz | 2012-07-13 | 2013-01-25 | 2012-08-13 |  | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF | 2012-10-11 | 2014-04-04 | 10.146.12.1 | -
3723 | 3723 | 3723 | SES-NAUE-3723 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-09-30 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-10-15 | KARLA ANTUNES CORTES | Avenida Mucuri, 499 - Laticinios | (33) 3621-2187 / 33 | 39860-000 | 00:20:0E:10:53:5D | 2012-11-08 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-11-08 | 2013-03-04 | 2012-12-09 | Em contato com a Sra. Priscila 33-9119-6090, informou que posto irá para outro endereço, só que a mesma não soube informar endereço novo. | 30/08/2012 13:52:54 Ivan Santos Resolvida 33 8859 2293(Coordenadora - Alda Câmara) 33 9157 3498 - Jose Marques Unidade mudou de endereço PRACA TEOFILO OTONI , s/n, para Avenida Mucuri, 499 33 Solicitação Cor 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins | 2013-02-06 | #N/A | 10.146.13.1 | Junto ao modem.
3734 | 3734 | 3734 | SES-BAIS-3734 | 2012-06-13 | 2012-10-20 | 2012-10-29 | 2012-11-04 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-11-19 | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | (31) 3837-2363 | 35970-000 | 00:20:0e:10:54:f3 | 2012-12-12 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-12 | 2013-01-03 | 2013-01-12 | Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não recebeu nenhuma informação referente à instalação da antena, solicitou que entra-se em contato com Giovanny coordenador da unidade para autorização da instalação. | 27/09/2012 09:22:43 Ivan Santos Em contato com o sro. Geovane 31-38373320 ramal 26 Autorizou a estalaçao da antena. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não rec | 2013-03-12 | #N/A | 10.146.14.1 | No modem.
3739 | 3739 | 3739 | SES-BAIS-3739 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-09-11 | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n 1326 - Bairro LEAO XIII | (31) 3837-1868 | 35970-000 | 00:20:0e:10:4c:24 | 2012-09-12 | Jair de Oliveira | 2012-09-13 | 2012-10-11 | 2012-10-14 | Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326. | 29/08/2012 14:41:19 Ivan Santos Resolvido. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO | 2012-12-12 | #N/A | 10.146.15.1 | -
3738 | 3738 | 3738 | SES-BAIS-3738 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-11 | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | (31) 3837-6289 | 35970-000 | 00:20:0e:10:4a:1b | 2012-07-11 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 |  | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS | 2012-10-15 | #N/A | 10.146.16.1 | localidade ainda não possui computador
3737 | 3737 | 3737 | SES-BAIS-3737 | 2012-06-13 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 2012-08-26 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-12 | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n 82 - Bairro SÃO BENEDITO | (31) 3837-3266 | 35970-000 | 00:20:0e:10:52:b5 | 2012-07-11 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO | 2012-10-15 | #N/A | 10.146.18.1 | computador da localidade não está funcionando
3736 | 3736 | 3736 | SES-BAIS-3736 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-09-10 | Mirlei Conceição de Souza | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 - CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | (31) 3837-1402 | 35970-000 | 00:20:0e:10:4c:69 | 2012-09-11 | Jair de Oliveira | 2012-09-12 | 2012-10-11 | 2012-10-13 | Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Seleciano Luiz Lopes -N: 74 no Bairro Capim Cheiroso em Zona urbana. | 29/08/2012 14:40:31 Ivan Santos Resolcvido. Corrigido de Capim Cheiroso Zona Rural Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Selec | 2012-12-11 | #N/A | 10.146.19.1 | -
3733 | 3733 | 3733 | SES-BAIS-3733 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-17 | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | (31) 38373326 | 35970-000 | 00:20:0e:10:52:53 | 2012-07-17 | Jair de Oliveira | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 | 17/07/2012 18:47:53 Carlos Alberto Silva O acesso não estava pingando no momento do aceite. | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO | 2012-10-15 | 2013-07-19 | 10.146.20.1 | -
3658 | 3658 | 3658 | SES-JORO-3658 | 2012-06-06 | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 2012-10-08 | 2012-06-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | 4033 | 2012-10-22 | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38 3561 5472 | 38770-000 | 00:20:0e:10:52:dc | 2012-12-20 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 29/08/2012 14:37:54 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERIN | 2013-03-20 | #N/A | 10.146.22.1 | No modem.
3659 | 3659 | 3659 | SES-JORO-3659 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | 4033 | 2012-07-25 | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | (38) 3561-6648 | 38770000 | 00:20:0e:10:4f:65 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-30 | 2012-12-11 | 2012-08-30 |  | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA | 2012-10-28 | #N/A | 10.146.23.1 | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão
3652 | 3652 | 3652 | SES-GUOR-3652 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARDA-MOR | NOROESTE | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | 4033 | 2012-07-26 | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | (38) 36731235 | 38570000 | 00:20:0e:10:4c:8c | 2012-07-26 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 |  | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR | 2012-10-28 | #N/A | 10.146.5.1 | -
3655 | 3655 | 3655 | SES-LAAR-3655 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | 4033 | 2012-08-16 | MARIELLY PERES MATEUS / Gizelda | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 34 3812-1306 | 38785-000 | 00:20:0e:10:4a:7e | 2012-08-16 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | 2013-01-17 | 2012-09-16 |  | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR | 2012-11-14 | 2013-07-26 | 10.146.6.1 | Cabo de rede curto
3654 | 3654 | 3654 | SES-LAAR-3654 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | 4033 | 2012-08-15 | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 34 3812-5150 | 38785000 | 00:20:0e:10:4c:53 | 2012-08-15 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | 2013-01-17 | 2012-09-16 |  | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.7.1 | cabo muito curto para localidade
3653 | 3653 | 3653 | SES-LAAR-3653 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | 4033 | 2012-08-01 | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 34 3812-1255 | 38785000 | 00:20:0E:10:4D:04 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 |  | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR | 2012-10-30 | #N/A | 10.146.8.1 | -
3650 | 3650 | 3650 | SES-GUOR-3650 | 2012-06-06 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-06-26 | Alteração de Endereço | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARDA-MOR | NOROESTE | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | 4033 | 2012-10-22 | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | (38) 36731331 | 38570-000 | 00:20:0e:10:4a:c5 | 2012-12-20 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 30/08/2012 13:47:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUA | 2013-03-20 | #N/A | 10.145.48.1 | No modem.
3744 | 3744 | 3744 | SES-BEAS-3744 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELA VISTA DE MINAS | CENTRO | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | 4033 | 2012-07-26 | Janete Mendes dos Santos | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | (31) 3853-1392 | 35938-000 | 00:20:0E:10:4A:45 | 2012-07-26 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-27 |  | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA | 2012-10-25 | #N/A | 10.146.11.1 | Localidade não tem computador
3741 | 3741 | 3741 | SES-BAIS-3741 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-13 | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | (31) 3837-9347 | 35970000 | 00:20:0E:10:52:D2 | 2012-07-13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-25 | 2012-10-01 | 2012-08-25 | 13/7 - Modem foi desligado sem contato com a localidade para realizar o aceite. | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE | 2012-10-23 | #N/A | 10.146.17.1 | -
3672 | 3672 | 3672 | SES-FRIS-3672 | 2012-06-11 | 2012-09-06 | 2012-10-18 | 2012-09-21 | 2012-07-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | 4033 | 2012-10-15 | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 33 3514-5025 | 39695-000 | 00:20:0E:10:57:99 | 2013-04-19 | Victor Hugo | 2013-04-19 | 2013-05-10 | 2013-05-20 | 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da instalação da antena. | 23/08/2012 15:08:40 Ivan Santos Solicitação Corrigida 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da ins | 2013-07-18 | #N/A | 10.146.49.1 | Não vai deixar.
3712 | 3712 | 3712 | SES-TENI-3712 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-03 | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | (33) 35361219 | 39800000 | 00:20:0E:10:4B:1B | 2012-08-03 | Marcio Rodrigo da Cruz | 2012-08-06 | 2012-10-11 | 2012-09-06 |  | Cnes: 6697321 UBR Nordeste | 2012-11-04 | #N/A | 10.146.63.1 | Cabo curto
3782 | 3782 | 3782 | SES-MODA-3782 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MOEDA | CENTRO | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | 4033 | 2012-07-16 | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | (31) 3575-1260 | 35470-000 | 00:20:0e:10:52:bb | 2012-07-16 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-16 | 2012-10-01 | 2012-08-16 |  | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus | 2012-10-14 | #N/A | 10.146.96.1 | Cabo curto.
3783 | 3783 | 3783 | SES-MODA-3783 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2013-07-19 | 2012-08-18 | 2012-07-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MOEDA | CENTRO | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | 4033 | - | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 31-3575-1445 | 35470-000 | 00:20:0E:10:55:73 | 2013-06-25 | Israel Oliveira | 2013-06-27 | 2013-07-02 | 2013-07-28 | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no endereço Rua dos Inconfidentes-Bairros: Centro. | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e | 2013-09-25 | #N/A | 10.146.97.1 | Modem
3784 | 3784 | 3784 | SES-MODA-3784 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2014-02-12 | 2012-08-18 | 2012-09-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MOEDA | CENTRO | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | 4033 | 2014-02-13 | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha, 76 -Zona Rural | 31-8358-5216 | 35470-000 | 00:20:0e:10:61:02 | 2014-03-07 | Fabio Fernades | 2014-03-10 | 2014-03-31 | 2014-04-10 |  | 12/02/2014 11:50:42 Ivan Santos Obra finalizada. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 12:19:54 Hernan Martins Alves Local em reforma o termino previsto esta para o inicio de Outubro mas pode ser prolongado para Novembro. Pendência Ativação PSF Pedra Vermelha | 2014-06-08 | #N/A | 10.146.98.1 | No modem
3745 | 3745 | 3745 | SES-CAIA-3745 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMÉSIA | CENTRO | 19° 4'55.27"S | 43° 8'58.57"O | 4033 | 2012-07-27 | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | (31) 3864-1111 | 35878000 | 00:20:0E:10:4A:AE | 2012-07-26 | Fábio Passoni | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 |  | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | 2012-10-24 | #N/A | 10.146.21.1 | O local não possui computador disponível na localidade.
3662 | 3662 | 3662 | SES-CRZA-3662 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-07-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | NOROESTE | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O | 4033 | 2012-08-20 | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | (34)3835-1465/1480 | 38735-000 | 00:20:0e:10:4c:ae | 2012-10-23 | André da Silva Braz | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 | 16/07/2012 10:10:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Telefone efetuada. / 12/7 - Por gentileza verificar o telefone, pois no dia 02/07 desde 08:30 tentando falar no contato (34) 3835-1408 só chama, já outro telefone (34) 3835-1213 cadastrado esta com defeito. | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA | 2013-01-21 | #N/A | 10.146.70.1 | Não possui
3799 | 3799 | 3799 | SES-BEIM-3799 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-02 | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | (31) 3597-6102 | 32676-226 | 00:20:0e:10:4a:8c | 2012-08-02 | Walter Leandro | 2012-08-03 | 2012-12-28 | 2012-09-03 |  | UBS Nova Baden | 2012-11-01 | #N/A | 10.146.100.1 | técnico não possui cabo
3797 | 3797 | 3797 | SES-BEIM-3797 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-01 | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | (31) 3597-3232 | 32677-518 | 00:20:0E:10:4A:DA | 2012-08-01 | Walter Leandro | 2012-08-01 | 2012-12-28 | 2012-09-01 |  | UBS Imbiruçu | 2012-10-30 | #N/A | 10.146.102.1 | Não Tem
3795 | 3795 | 3795 | SES-BEIM-3795 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-31 | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | (31) 8644-2626 | 32678-325 | 00:20:0e:10:4c:2f | 2012-07-31 | Walter Leandro | 2012-07-31 | 2012-12-28 | 2012-08-31 |  | UBS Capelinha/CAIC | 2012-10-29 | 2014-08-01 | 10.146.104.1 | Não tem
3793 | 3793 | 3793 | SES-BEIM-3793 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-24 | Fernando | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3594-6432 | 32670-704 | 00:20:0e:10:4f:7d | 2012-07-24 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 | 2012-08-14 | 2012-08-24 |  | UBS Alterosas II | 2012-10-22 | #N/A | 10.146.106.1 | Técnico sem cabo de rede
3791 | 3791 | 3791 | SES-BEIM-3791 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-26 | Ana Flávia | Av.Camanducaia,272 - Bairro Dom Bosco | (31) 3592-1952 | 32670-512 | 00:20:0E:10:4A:68 | 2012-07-26 | Airton Gabriel | 2012-07-26 |  | 2012-08-26 |  | UBS Dom Bosco | 2012-10-24 | #N/A | 10.146.108.1 | O cabo RJ45 é curto para a distância entre o modem e o PC disponível na localidade.
3789 | 3789 | 3789 | SES-BEIM-3789 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-27 | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | (31) 3594-7076 | 32671-788 | 00:20:0E:10:4A:6A | 2012-07-27 | Airton Gabriel | 2012-07-27 |  | 2012-08-27 |  | UBS Bueno Franco | 2012-10-25 | #N/A | 10.146.110.1 | Não há computador disponível na localidade.
3788 | 3788 | 3788 | SES-BEIM-3788 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-01 | Rosilene de Paula da Silva Fernandes | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | (31) 3594-7765 | 32611-076 | 00:20:0e:10:4c:3d | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01 |  | 2012-09-01 |  | UBS Icaivera | 2012-10-30 | #N/A | 10.146.111.1 | localidade não possui computador | 2012-11-26 | 2012-11-28 | AIRTON | Niveis baixos, perdendo pacotes.
3787 | 3787 | 3787 | SES-BEIM-3787 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-01 | Elisangela | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | (31) 3596-2260 | 32611-220 | 00:20:0e:10:4c:2e | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01 |  | 2012-09-01 |  | UBS Parque do Cedro | 2012-10-30 | 2014-05-02 | 10.146.112.1 | Não tem computador na localidade
3786 | 3786 | 3786 | SES-BEIM-3786 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-20 | Ana Paula | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | 3135922933 | 32670-778 | 00:20:0E:10:53:20 | 2012-07-20 | Walter Leandro | 2012-07-20 | 2012-12-28 | 2012-08-20 |  | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG | 2012-10-18 | 2013-04-19 | 10.146.113.1 | O computador disponível ja possui uma conexão. | 2012-11-26 | 2012-11-28 | AIRTON | Niveis baixos, perdendo pacotes. | Troca de modem.
3800 | 3800 | 3800 | SES-BEIM-3800 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-26 | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | (31) 3511-8528 | 32678-028 | 00:20:0e:10:4a:82 | 2012-07-26 | Sidinei de Paula | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-08-30 |  | UBS Universal | 2012-10-28 | #N/A | 10.146.99.1 | Técnico não possui cabo de rede.
3798 | 3798 | 3798 | SES-BEIM-3798 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-27 | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | (31) 3592-1711 | 32650-020 | 00:20:0e:10:4a:96 | 2012-07-27 | Walter leandro | 2012-07-27 | 2012-12-28 | 2012-08-27 |  | UBS Laranjeiras | 2012-10-25 | 2013-06-21 | 10.146.101.1 | Sem computador na localidade
3796 | 3796 | 3796 | SES-BEIM-3796 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-27 | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | (31) 3592-2336 | 32675-818 | 00:20:0e:10:4a:73 | 2012-07-27 | Sidinei de Paula | 2012-07-27 | 2012-08-14 | 2012-08-27 |  | UBS Vila Cristina | 2012-10-25 | #N/A | 10.146.103.1 | Técnico sem cabo de rede | 2012-10-03 | 2012-10-09 | VODANET | Link em queda. | Problemas na tomada
3794 | 3794 | 3794 | SES-BEIM-3794 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-25 | Julio Cesar | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (31) 3596-6320 | 32672-222 | 00:20:0e:10:4a:5f | 2012-07-25 | Walter Leandro | 2012-07-25 | 2012-12-28 | 2012-08-25 |  | UBS Nossa Senhora de Fátima | 2012-10-23 | 2014-04-17 | 10.146.105.1 | Localidade não possui cabo de rede
3792 | 3792 | 3792 | SES-BEIM-3792 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-26 | Cleuza | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3595-4309 | 32671-062 | 00:20:0e:10:4f:31 | 2012-07-26 | Walter Leandro | 2012-07-26 | 2012-12-28 | 2012-08-26 |  | UBS Alterosas I | 2012-10-24 | 2013-03-18 | 10.146.107.1 | Não tem | 2013-01-18 | 2013-02-27 | SIDINEI | Creuza, gerente do posto, disse que o modem estava ligado normalmente. Disse ainda que estão fazendo um reforma no telhado onde a antena está instalada e que possivelmente alguém tenha esbarrado na mesma. | Técnico Sidinei foi ate a localidade onde que foi feito alteração de MAC. Link normalizado.
3790 | 3790 | 3790 | SES-BEIM-3790 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-25 | Eliete Pereira do Santos | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | (31) 3595-2580 | 32672-758 | 00:20:0E:10:4F:51 | 2012-07-25 | Airton Gabriel | 2012-07-26 |  | 2012-08-26 |  | UBS Cruzeiro do Sul | 2012-10-24 | #N/A | 10.146.109.1 | Conectado ao PC do cliente.
3656 | 3656 | 3656 | SES-SERE-3656 | 2012-06-06 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-09-14 | 2012-07-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRA DO SALITRE | NOROESTE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | 4033 | 2012-09-17 | Não tem | Avenida Brasil - N: 615 - Bairro da Nações | 34 3833-1696 | 38760-000 | 00:20:0e:10:57:c8 | 2013-04-03 | Jair de Oliveira | 2013-04-03 | 2013-04-26 | 2013-05-04 | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. /12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FA | 2013-07-02 | #N/A | 10.146.25.1 | Modem.
3657 | 3657 | 3657 | SES-SERE-3657 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRA DO SALITRE | NOROESTE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | 4033 | 2012-07-31 | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 34 3833-1171 | 38760000 | 00:20:0e:10:4f:8d | 2012-07-31 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 2012-08-31 |  | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY | 2012-10-29 | #N/A | 10.146.26.1 | conectado ao computador do cliente
3834 | 3834 | 3834 | SES-BEIM-3834 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-03 | Gilson | Rua Veneza,16 | (31) 3530-6260 | 32641-810 | 00:20:0E:10:4B:05 | 2012-08-03 | Walter Leandro | 2012-08-03 | 2012-12-29 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | #N/A | 10.146.136.1 | -
3835 | 3835 | 3835 | SES-BEIM-3835 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-01 | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | (31) 3530-9181 | 32628-118 | 00:20:0E:10:4F:80 | 2012-08-01 | Sidinei De Paula | 2012-08-09 | 2012-08-14 | 2012-09-09 |  | - | 2012-11-07 | #N/A | 10.146.135.1 | Não Tem
3836 | 3836 | 3836 | SES-BEIM-3836 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-31 | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | (31) 3596-2899 | 32623-245 | 00:20:0e:10:4a:60 | 2012-07-31 | Sydnei de Paula Silva | 2012-08-01 | 2012-08-14 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | 2013-09-13 | 10.146.134.1 | Técnico não possui cabo de rede
3837 | 3837 | 3837 | SES-BEIM-3837 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-02 | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 - Bairro Novo Horizonte | (31) 3593-8128 | 32606-018 | 00:20:0e:10:4f:5a | 2012-08-02 | Sidney de Paula Silva | 2012-08-03 | 2012-08-14 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | #N/A | 10.146.133.1 | Técnico sem cabo de rede | 2013-01-14 | 2013-02-06 | SIDINEI | Realizado contato com Beth , informa que o modem esta ligado na tomada mas não acende o led do power, necessario encaminhar um tecnico na localidade | Tecnico Sidinei , OS 3837 , informa que somente trocou a fonte do modem, link normalizado.
3838 | 3838 | 3838 | SES-BEIM-3838 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-03 | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | (31) 3532-8920 | 32606-710 | 00:20:0e:10:4f:7c | 2012-08-03 | Sidinei De Paula | 2012-08-03 | 2012-08-14 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | #N/A | 10.146.132.1 | -
3829 | 3829 | 3829 | SES-BEIM-3829 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-17 | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | (31) 3597-8274 | 32681-426 | 00:20:0e:10:4a:a8 | 2012-08-17 | Sidinei De Paula | 2012-08-17 | 2012-08-29 | 2012-09-17 |  | - | 2012-11-15 | #N/A | 10.146.131.1 | -
3825 | 3825 | 3825 | SES-BEIM-3825 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-21 | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | (31) 3591-7410 | 32670-295 | 00:20:0e:10:4a:c7 | 2012-08-24 | Sidinei De Paula | 2012-08-24 |  | 2012-09-24 |  | - | 2012-11-22 | 2012-12-07 | 10.146.130.1 | -
3828 | 3828 | 3828 | SES-BEIM-3828 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-28 | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | (31) 3591-3883 | 32681-520 | 00:20:0e:10:49:c6 | 2012-08-28 | Sidinei De Paula | 2012-09-10 | 2012-12-28 | 2012-10-11 |  | - | 2012-12-09 | #N/A | 10.146.129.1 | Técnico não possui o cabo RJ45
3817 | 3817 | 3817 | SES-BEIM-3817 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-27 | Lercina | Rua Peru,191 | (31) 3596-3332 | 32668-126 | 00:20:0e:10:4c:62 | 2012-08-29 | Sidinei De Paula | 2012-08-29 | 2012-12-28 | 2012-09-29 |  | - | 2012-11-27 | 2013-02-15 | 10.146.128.1 | - | 2012-12-10 | 2012-12-27 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando.
3831 | 3831 | 3831 | SES-BEIM-3831 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-29 | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | (31) 3596-1511 | 32641-300 | 00:20:0e:10:4f:29 | 2012-08-29 | Sidinei De Paula | 2012-08-29 | 2012-12-28 | 2012-09-29 |  | - | 2012-11-27 | 2013-07-19 | 10.146.127.1 | - | 2012-12-10 | 2013-01-03 | WALTER | Após queda de energia na localidade modem não voltou. | Inserido linha de comando.
3826 | 3826 | 3826 | SES-BEIM-3826 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | - | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | (31) 3591-2566 | 32687-050 | 00:20:0e:10:4a:2d | 2012-08-20 | Airton Gabriel | 2012-08-30 |  | 2012-09-30 |  | - | 2012-11-28 | #N/A | 10.146.126.1 | Não há computador na localidade.
3827 | 3827 | 3827 | SES-BEIM-3827 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-06 | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 - Bairro Novo Amazonas | (31) 3594-7292 | 32685-014 | 00:20:0e:10:4c:65 | 2012-08-06 | Airton Gabriel | 2012-08-06 |  | 2012-09-06 |  | PSF em obra, sem previsao de normalização. | 2012-11-04 | 2013-07-26 | 10.146.125.1 | Sem computador na localidade | 2013-02-22 | 2013-04-05 | WALTER | Anderson é o novo responsável pela localidade. O mesmo disse que o modem estava apenas com uma luz acesa. Pedi para reiniciar o modem e o mesmo permanece com apenas a luz power acesa. |  | 2013-02-22 | 2013-07-30 | AIRTON | Link off. Incidente criado. | De acordo com o operador Airton, a localidade passou por reformas, onde se constatou que foi feito um telhado que tampou a antena por completo. A reforma passou por cima do cabeamento. Segundo o mesmo, será necessário mudar a antena de lugar, e refazer a instalação por inteiro. Porém, este reparo não poderá ser concluído hoje, porque o local onde a antena vai ser instalada, não possui reboco.
3819 | 3819 | 3819 | SES-BEIM-3819 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-25 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-25 | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | (31) 3532-6145 | 32667-005 | 00:20:0E:10:4C:A8 | 2012-08-25 | Sidinei De Paula | 2012-08-27 |  | 2012-09-27 |  | - | 2012-11-25 | #N/A | 10.146.124.1 | a localidade não possui computador
3816 | 3816 | 3816 | SES-BEIM-3816 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-10 | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | (31) 3592-2209 | 32667-358 | 00:20:0e:10:4f:43 | 2012-08-13 | Airton Gabriel | 2012-08-13 |  | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.146.123.1 | -
3815 | 3815 | 3815 | SES-BEIM-3815 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-07 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 - Bairro Campos Elíseos | (31) 3531-6187 | 32661-820 | 00:20:0e:10:4c:47 | 2012-08-07 | Airton Gabriel | 2012-08-07 |  | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | 2013-09-20 | 10.146.122.1 | Conectado ao computador da localidade | 2013-02-28 | 2013-02-28 | WALTER | Link em queda. | Localidade estava fechada.
3830 | 3830 | 3830 | SES-BEIM-3830 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-27 | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | (31) 3530-6471 | 32661-820 | 00:20:0e:10:4f:41 | 2012-08-28 | Airton Gabriel | 2012-08-28 |  | 2012-09-28 |  | PSF esta em obra sem previsao. | 2012-11-26 | #N/A | 10.146.121.1 | A localidade não possui computador
3824 | 3824 | 3824 | - | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | - | Adriana | Alameda das Macieiras,110 - Bandeirinhas | (31) 3531-3614 | 32661-820 | - |  |  |  |  | #N/A | 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde constatou que não há local para instalação da antena. No telhando não é possível devido a telha colonial do local, nas laterais do local não existe visada para instalação, não há espaço nem visada tambem na parte de tras do local. Haveria um possibilidade no muro da frente, mas o mesmo é muito baixo e atrapalharia a circulação de pessoas. | 27/08/2012 14:23:16 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde constatou que não há local para instalação da antena. No telhando não é possível devido a telha colonial do local, nas laterais do local não existe visada para instalação, não há espaço nem visada tambem na parte de tras do local. Haveria um possibilidade no muro da frente, mas o mesmo é muito baixo e atrapalharia a circulação de pessoas. | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.120.1 | -
3820 | 3820 | 3820 | SES-BEIM-3820 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-21 | Bárbara | Rua São Salvador,146 | (31) 3531-2044 | 10.146.119.1 | 00:20:0E:10:4C:40 | 2012-08-24 | Walter Leandro | 2012-08-27 | 2012-12-29 | 2012-09-27 |  | - | 2012-11-25 | #N/A | 10.146.119.1 | A localidade não possui computador
3823 | 3823 | 3823 | SES-BEIM-3823 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-29 | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | (31) 3531-4327 | 32602-384 | 00:20:0e:10:4a:90 | 2012-08-29 | Walter Leandro | 2012-08-29 | 2012-12-29 | 2012-09-29 |  | - | 2012-11-27 | #N/A | 10.146.118.1 | Não. Não tem computador no local. | 2012-10-03 | 2012-10-09 | VODANET | Link em queda. | Problemas na tomada
3821 | 3821 | 3821 | SES-BEIM-3821 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-10 | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 - Cidade Verde | (31) 3594-6240 | 32602-384 | 00:20:0e:10:4a:e1 | 2012-08-10 | Walter Leandro | 2012-08-13 | 2012-12-29 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.146.117.1 | -
3822 | 3822 | 3822 | SES-BEIM-3822 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-10 | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 - Bairro São João | (31) 3592-2033 | 32655-556 | 00:20:0e:10:4f:92 | 2012-08-10 | Sidinei De Paula | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.146.116.1 | Não Tem
3818 | 3818 | 3818 | SES-BEIM-3818 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-27 | Laura Maria Caldeira / FIDÉLIS ALMEIDA ARAÚJO | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | (31) 3592-5967 | 32667-170 | 00:20:0e:10:4a:ca | 2012-08-30 | Walter Leandro | 2012-08-30 | 2012-12-29 | 2012-09-30 |  | Outro numero pra contato (31)3577-7718 | 2012-11-28 | #N/A | 10.146.115.1 | Não tem computador.
3814 | 3814 | 3814 | SES-BEIM-3814 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-27 | Wison Ribeiro de Meireles / FIDÉLIS ALMEIDA A | Rua Lourença Maria de Jesus,61 - Bairro Guanabara | (31) 3593-1970 | 32667-034 | 00:20:0e:4C:AF | 2012-08-27 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-30 | 2012-12-28 | 2012-09-30 | Walter com problemas no modem. | Unidade básica de saúde fechada , sem previsão de inauguração. | 2012-11-28 | #N/A | 10.146.114.1 | Não.
3867 | 3867 | 3867 | SES-BETE-3867 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2012-07-05 | Luci Aparecida Massal | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 3277-6072/ 6073 | 31155-440 | 00:20:0E:10:52:71 | 2012-07-05 | Walter Leandro | 2012-07-06 | 2012-12-28 | 2012-08-06 |  | - | 2012-10-04 | 2013-01-04 | 10.146.139.1 | computador já possui cabo conectado a internet
3684 | 3684 | 3684 | SES-TENI-3684 | 2012-07-05 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | 2012-07-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-10-22 | Leandro | Rua Concordia, 1060 - Palmeiras | (33) 3529-2337 | 39800-000 | 00:20:0E:10:53:70 | 2012-10-26 | Renato Bertoline | 2012-10-26 | 2013-03-04 | 2012-11-26 | 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente . | Leandro informa que a tomada onde o modem fica ligado esta com defeito, onde já foi solicitado junto a secretaria a manutenção da tomada, porem a mesma não passou nenhuma posição de quando irá enviar o tecnico na localidade | 2013-01-24 | #N/A | 10.146.177.1 | -
3683 | 3683 | 3683 | SES-TENI-3683 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-10-25 | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | (33) 3536-2744 | 39800000 | 00:20:0E:10:53:28 | 2012-10-25 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | 2013-03-04 | 2012-11-25 |  | - | 2013-01-23 | #N/A | 10.146.176.1 | -
3675 | 3675 | 3675 | SES-TENI-3675 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | (33) 3521-1344 | 39800000 | 00:20:0e:10:54:be | 2012-10-31 | Renato Bertoline | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | 2013-09-13 | 10.146.175.1 | Conectado ao modem
3847 | 3847 | 3847 | SES-ALTA-3847 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | 4033 | 2012-08-06 | Maria Emilia Alves de Matos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | 3332361537 | 35138-000 | 00:20:0e:10:4c:d0 | 2012-08-06 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | #N/A | 10.146.174.1 | localidade ainda não possui computador
3849 | 3849 | 3849 | SES-ALTA-3849 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | 4033 | 2012-08-09 | Ana Amelia Pereira Martins | Rua Altino Marques nº 168 - Bairro Era Nova | 3332361537 | 35138-000 | 00:20:0E:10:4C:90 | 2012-08-09 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 |  | - | 2012-11-07 | #N/A | 10.146.173.1 | Não há computador disponível.
3848 | 3848 | 3848 | SES-ALTA-3848 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | 4033 | 2012-08-07 | Fabiana Dias Vieira | Avenida Isidoro Nalon nº 290 - Bairro Vila Eugênio | 3332361537 | 35138-000 | 00:20:0e:10:4a:ed | 2012-08-07 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | #N/A | 10.146.172.1 | Sem computador na localidade
3851 | 3851 | 3851 | - | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | 4033 | CANCELADO | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 32-3346-1256 | 36220-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 13/7 - OS informada como duplicada. Corrigido e reenviado para Lider. | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.171.1 | -
3850 | 3850 | 3850 | SES-ANOS-3850 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-22 | 2012-09-03 | 2012-07-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-09-10 | Ivane Joana Ferreira de Jesus | Rua Padre Avelino Pereira, 6 CENTRO | 32-3346-1256 | 36220-000 | 00:20:0E:10:55:75 | 2012-11-08 | Marcio Antonio | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. / 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 2013-02-07 | #N/A | 10.146.170.1 | Vai deixar.
3852 | 3852 | 3852 | SES-ANOS-3852 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-08-08 | Ivane Joana Ferreira de Jesus | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 66 | 32-3346-1256 | 36220-000 | 00:20:0e:10:4f:30 | 2012-08-08 | Marco Aurelio | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 | TERMO COM DATA, CORRIGIR | - | 2012-11-11 | 2014-05-15 | 10.146.169.1 | -
3853 | 3853 | 3853 | SES-ANOS-3853 | 2012-07-04 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-27 | 2012-08-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-08-09 | Helena Lauriano da Silva Flausino | Praça Santana,s/n - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CAMPOLIDE | 32-33315782 | 36220-000 | 00:20:0e:10:55:7a | 2012-11-07 | Márcio Antônio Lima | 2012-11-08 | 2013-01-03 | 2012-12-09 | 9/8 - Endereço corretoi:Praça Santana,s/n | 03/09/2012 16:18:29 Ivan Santos Corrigido com base nas informações do Municipio. Endereço antigo: AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:26 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço par | 2013-02-06 | 2014-04-17 | 10.146.168.1 | Não possui
3856 | 3856 | 3856 | SES-ANOS-3856 | 2012-07-04 | 2012-12-15 | 2012-12-14 | 2012-12-30 | 2013-05-17 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2013-05-16 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 32-3336-0063 | 36220-000 | - |  |  |  | 2013-05-10 | #N/A | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui. | 11/02/2014 15:22:14 Ivan Santos segundo o Gestor Municipal de Saúde (Daniel Jose da Silva) a localidade de Cachoeirinha não pertence mais ao Município de Antônio Carlos e sim ao Município de Santos Dumont. Responsável pela informação: Daniel José da Silva Telefone: 3346-1350. Contato do novo município (32)3252-7392. Solicitação Cancelada 17/05/2013 11:53:46 Hernan Martins Alves Não foi possível realizar instalação, devido a localidade estar muito proxima a várias árvores, que atrapalham a visada, conforme relatório anexo. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.167.1 | -
3855 | 3855 | 3855 | SES-ANOS-3855 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-08-10 | Izabella Cristina Tavares Pissolati | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 32-3346-2033 | 36220-000 | 00:20:0e:10:4c:d4 | 2012-08-10 | Marco Aurélio de Moura | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 |  | - | 2012-11-08 | 2013-10-25 | 10.146.166.1 | -
3854 | 3854 | 3854 | SES-ANOS-3854 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-08-08 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 32-3330-1165 | 36220-000 | 00:20:0e:10:4f:2b | 2012-08-08 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-08 | 2014-04-04 | 10.146.165.1 | -
3866 | 3866 | 3866 | SES-ALIS-3866 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-09-10 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | (35)3523-1350/2762 | 37940-000 | 00:20:0e:10:4a:c2 | 2012-10-31 | Ivan Paulino | 2012-10-31 | 2013-01-03 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | #N/A | 10.146.164.1 | Não possui
3862 | 3862 | 3862 | SES-ALIS-3862 | 2012-07-04 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2012-09-26 | 2012-07-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-09-10 | Cláudia Mônica da Silva Gonçalves | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | (35)3523-2937 | 37940-000 | 00:20:0E:10:4C:3B | 2012-09-25 | Ivan Saulino | 2012-09-26 | 2013-01-03 | 2012-10-27 | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. / 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 2012-12-25 | #N/A | 10.146.163.1 | -
3863 | 3863 | 3863 | SES-ALIS-3863 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-01 | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 35)3523-1551 | 37940000 | 00:20:0e:10:4c:3e | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.162.1 | técnico não possui o cabo
3864 | 3864 | 3864 | SES-ALIS-3864 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-07-31 | Ângela Donizete Pereira Lima | Rua Major João Goncalves, 60 | (35)3523-1330 | 37940-000 | 00:20:0E:10:4C:44 | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.161.1 | O técnico não esta com o cabo RJ45 disponível.
3865 | 3865 | 3865 | SES-ALIS-3865 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-02 | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 3535231089 | 37940000 | 00:20:0E:10:4C:21 | 2012-08-02 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.160.1 | O técnico não recebeu o cabo RJ45 para a instalação.
3860 | 3860 | 3860 | SES-ALIS-3860 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-07 | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | (35)3523-2684 | 37940000 | 00:20:0E:10:4C:46 | 2012-08-07 | Jair de Oliveira | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | #N/A | 10.146.159.1 | Cabo curto.
3858 | 3858 | 3858 | SES-ALIS-3858 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-02 | Luciane Teodozio de Oliveira Vaz | Rua Cristal, 140 | (35)3523-2740 | 37940-000 | 00:20:0E:10:4A:B7 | 2012-08-02 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 | 2013-01-17 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | #N/A | 10.146.158.1 | -
3859 | 3859 | 3859 | SES-ALIS-3859 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-03 | Nathália Cristina Lemos Ribeiro | Rua Pará, 327 | (35)3523-2029 | 37940-000 | 00:20:0e:10:4a:e0 | 2012-08-03 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 | 2013-01-17 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | #N/A | 10.146.157.1 | Não tem.
3857 | 3857 | 3857 | SES-ALIS-3857 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-08 | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | (35)3523-1806 | 37940000 | 00:20:0e:10:4a:0a | 2012-08-08 | Jair de Oliveira | 2012-08-08 | 2013-01-17 | 2012-09-08 |  | - | 2012-11-06 | #N/A | 10.146.156.1 | Sem computador na localidade
3861 | 3861 | 3861 | SES-ALIS-3861 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-10 | Elisângela de Lima Cardoso | Rua Santissima Trindade, 115 | (35)3523-2215 | 37940-000 | 00:20:0e:10:4a:b6 | 2012-08-10 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 |  | - | 2012-11-08 | #N/A | 10.146.155.1 | Sem computador na localidade
3870 | 3870 | 3870 | SES-HERA-3870 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | HELIODORA | SUL | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | 4033 | 2012-08-27 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | (35) 3457-1330 | 37.484-000 | 00:20:0E:10:55:54 | 2012-07-21 | Fábio Passoni | 2012-11-21 | 2013-01-17 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | #N/A | 10.146.154.1 | Junto ao modem.
3871 | 3871 | 3871 | SES-HERA-3871 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | HELIODORA | SUL | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | 4033 | 2012-09-17 | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | (35) 3457-1179 | 37.484-000 | 00:20:0e:10:55:30 | 2012-11-21 | Fábio Passone | 2012-11-22 | 2013-01-17 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | 2013-09-13 | 10.146.153.1 | Conectado ao modem
3872 | 3872 | 3872 | SES-IJCI-3872 | 2012-07-04 | 2012-11-24 | 2013-01-17 | 2012-12-09 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IJACI | SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | 2013-01-11 | Rosula Maria Elias | Rua São João N: 160 - Vila Aparecida | 35 3843-1199 / 1179 | 37205-000 | 00:20:0e:10:57:be | 2013-01-16 | Fabio Fernandes | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-02-17 | 13/07/2012 17:13:09 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço: Em contato com a Sra. Alessandra 35 3843-1199, informou que PSS irá mudar no final de Agosto, para o endereço Rua São João N: 160 , no bairro : Vila Aparecida. | 10/01/2013 10:00:36 Hernan Martins Alves Rosula confirmou o endereço da localidade. Informou que o telefone do posto é 35 3843-1179, o número 35 3843-1199 é da secretaria de saúde. Favor incluir telefone. Pendência Ativação 24/10/2012 11:38 | 2013-04-17 | #N/A | 10.146.152.1 | Não há terminal próximo.
3873 | 3873 | 3873 | SES-BAIM-3873 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BALDIM | CENTRO | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O | 4033 | 2012-09-24 | Glenia Ferreira da Silva | Rua Bonifácio Barbosa, 45 Distrito de são Vicente | (31)3718-5465 | 35707-000 | 00:20:0E:10:58:F0 | 2013-01-23 | Sidinei De Paula | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-02-23 |  | - | 2013-04-23 | 2013-09-06 | 10.146.151.1 | Vai deixar conectado no modem.
3875 | 3875 | 3875 | SES-BASO-3875 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-08-07 | Gerusa Evelyn Meireles | Rua Valeriano Timoteo, 202 | (32)33513177 | 36212-000 | 00:20:0e:10:4f:2e | 2012-08-07 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | #N/A | 10.146.150.1 | cabo muito curto para localidade
3874 | 3874 | 3874 | SES-BASO-3874 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-08-03 | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | (32)33514078 | 36212000 | 00:20:0E:10:4F:2F | 2012-08-03 | Marcos Aurélio | 2012-08-03 | 2012-10-01 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | #N/A | 10.146.149.1 | Não, o computador da localidade será trocado.
3876 | 3876 | 3876 | SES-CETE-3876 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | CENTRO | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | 4033 | 2012-08-08 | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | (37)3544-1184 | 35624-000 | 00:20:0e:10:4d:01 | 2012-08-09 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 |  | - | 2012-11-07 | 2013-08-02 | 10.146.148.1 | -
3877 | 3877 | 3877 | SES-SARA-3877 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-31 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | - | CLAUDIO | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 3672-2254 | 34585-140 | 00:20:0e:10:4d:0c | 2012-07-31 | Cid Santos | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 13/07/2012 17:13:39 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra. Eloisa 3672-2254 , informou que o endereço correto e Rua Rio Verde N: 70/ Bairro : Nossa Senhora de Fatima na cidade de Sabara . | - | 2012-10-30 | 2013-08-30 | 10.146.147.1 | Localidade não possui computador
3887 | 3887 | 3887 | SES-PIHI-3887 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-10-02 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIUMHI | SUL | 20°27'42.63"S | 45°56'44.53"O | 4033 | 2012-09-18 | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37-3371-2400 | 37925-000 | 00:20:0e:10:4c:8f | 2012-09-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 | 2012-12-11 | 2012-10-20 | 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 na zona rural. | 27/08/2012 14:15:51 Ivan Santos Endereço confirmado. Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 n | 2012-12-18 | #N/A | 10.146.146.1 | -
3886 | 3886 | 3886 | SES-PIUI-3886 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-09-17 | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 3271-6034 | 35650-000 | 00:20:0e:10:55:f7 | 2012-11-28 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.146.145.1 | Sem computador na localidade
3885 | 3885 | 3885 | SES-PEES-3885 | 2012-07-04 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-08-08 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-14 | ARIANE OLIVEIRA SILVA / ADILSON TORRES | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 - Jardim das Flores | (35)3864-1784 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4c:9c | 2012-09-26 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 | 2012-10-11 | 2012-11-05 | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. 08/08/2012 16:19:53 Hernan Martins Alves Cliente que mudou dia 23/07/2012 para Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 ? Jardim das Flores. | 2013-01-03 | #N/A | 10.146.144.1 | localidade não possui computador
3884 | 3884 | 3884 | SES-PATU-3884 | 2012-07-04 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-07-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-09-12 | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38 3672 6559 | 38600-000 | 00:20:0e:10:54:52 | 2012-11-13 | Paulo Luciano Alves | 2012-11-14 | 2013-01-03 | 2012-12-15 | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada . | 2013-02-12 | 2014-02-14 | 10.146.143.1 | Não possui
3883 | 3883 | 3883 | SES-OLRA-3883 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-07-27 | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | (37) 3331-4736 | 35540000 | 00:20:0e:10:4f:26 | 2012-07-27 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-30 | 2012-12-11 | 2012-08-30 |  | - | 2012-10-28 | #N/A | 10.146.142.1 | cabo curto
3882 | 3882 | 3882 | SES-MOAS-3882 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | (35) 3591-5100 | 37958000 | 00:20:0e:10:49:e2 | 2012-10-05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.146.141.1 | A localidade não possui computador.
3881 | 3881 | 3881 | SES-MANA-3881 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-10 | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:4c:ce | 2012-08-10 | Francisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.146.140.1 | porta lan do computador já está sendo utilizada por outro sistema
3880 | 3880 | 3880 | SES-ITMA-3880 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITURAMA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°43'20.19"S | 50°11'37.36"O | 4033 | 2012-09-11 | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 34-34158735 | 38280-000 | 00:20:0E:10:55:57 | 2012-12-20 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.146.138.1 | Vai deixar conectado no modem.
3879 | 3879 | 3879 | - | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | - | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 37-3341-1901 | 35550-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o endereço atual da Farmacia e Rua JK, SN cidade ITAPECERICA | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o endereço atual da Farmacia e Rua JK, SN cidade ITAPECERICA | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.137.1 | -
3889 | 3889 | 3889 | SES-JURA-3889 | 2012-07-09 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-09-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2012-09-28 | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 3232238931 | 36081-000 | 00:20:0E:10:51:ED | 2012-10-08 | Marco Aurelio | 2012-10-09 | 2012-12-11 | 2012-11-09 |  | - | 2013-01-07 | 2012-12-07 | 10.146.178.1 | - | 2013-01-23 | 2013-02-04 | WALTER | Modem está travando. Trocar modem. | Problema resolvido desligando e ligando novamente.
3927 | 3927 | 3927 | SES-MACU-3927 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | (33)3332-3927 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4F:B5 | 2012-07-27 | Jefferson Alves | 2012-07-27 | 2013-01-03 | 2012-08-27 |  | - | 2012-10-25 | #N/A | 10.146.185.1 | -
3936 | 3936 | 3936 | SES-MACU-3936 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-22 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | (33) 3332-3638 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:ac | 2012-08-14 | Jeferson | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | #N/A | 10.146.187.1 | -
3933 | 3933 | 3933 | SES-MACU-3933 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. - Distrito de Sacramento | (33) 3378-1047 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4c:f7 | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-20 | 2013-01-03 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | #N/A | 10.146.188.1 | Técnico sem cabo de rede
3938 | 3938 | 3938 | SES-MACU-3938 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | (33) 3334-2000 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:82 | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.189.1 | Sem computador na localidade
3937 | 3937 | 3937 | SES-MACU-3937 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | (33)3332-3924 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:93 | 2012-07-31 | Jackson Alves | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | #N/A | 10.146.190.1 | Localidade não possui computador
3935 | 3935 | 3935 | SES-MACU-3935 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-14 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | (33) 3332-3662 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4D:03 | 2012-08-14 | Jedsson Alves | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.191.1 | Cabo curto.
3934 | 3934 | 3934 | SES-MACU-3934 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 - Distrito de Dom Correa | (33) 3378-3095 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:4b | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-21 | 2013-01-17 | 2012-09-21 |  | - | 2012-11-19 | #N/A | 10.146.192.1 | Sem computador na localidade | 2012-11-05 | 2013-01-09 | LIDER | Realizado contato com Shirley atraves do numero (33) 3378-3095, nivel de sinal muito baixo, ao realizar o procedimento para aumentar a potencia da antena a mesma perdeu sinal , retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade para realizar apontamento. | Técnico trocou o modem e fez os testes novamente, nível de SNR bom.
3932 | 3932 | 3932 | SES-MACU-3932 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | (33) 3378-5139 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:85 | 2012-08-15 | Jedson Alves | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.193.1 | -
3931 | 3931 | 3931 | SES-MACU-3931 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | (33) 3378-6095 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4c:fa | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.194.1 | Técnico sem cabo de rede
3930 | 3930 | 3930 | SES-MACU-3930 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-02 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | (33) 3332-3926 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:44 | 2012-08-02 | Jedson Alves | 2012-08-03 | 2013-01-03 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2013-07-26 | 10.146.195.1 | Não tem computador na localidade
3929 | 3929 | 3929 | SES-MACU-3929 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | (33) 3332-3993 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4F:47 | 2012-08-01 | Jedson Alves | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.196.1 | O técnico não tem cabo de rede.
3928 | 3928 | 3928 | SES-MACU-3928 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | (33) 3378-8011 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:b7 | 2012-08-15 | Jedson Alves Barroso | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.197.1 | técnico não possui o cabo
3926 | 3926 | 3926 | SES-MACU-3926 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | (33)3332-3925 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:45 | 2012-08-02 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-02 | 2013-01-03 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.198.1 | técnico não possui o cabo
3925 | 3925 | 3925 | SES-MACU-3925 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 33-3332-3922 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4c:ec | 2012-08-01 | Victor Fonseca | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.199.1 | Técnico sem cabo de rede
3924 | 3924 | 3924 | SES-MACU-3924 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 33-3332-3923 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:91 | 2012-07-31 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | #N/A | 10.146.200.1 | Localidade não possui computador
3923 | 3923 | 3923 | SES-CADE-3923 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CABECEIRA GRANDE | NOROESTE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | 4033 | 2012-08-09 | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38-98110320 | 38625-000 | 00:20:0e:10:4f:6a | 2012-08-09 | Ronan Alves | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 |  | - | 2012-11-08 | #N/A | 10.146.201.1 | Cabo curto
3922 | 3922 | 3922 | SES-CADE-3922 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CABECEIRA GRANDE | NOROESTE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | 4033 | 2012-07-30 | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38-98110320 | 38625-000 | 00:20:00:e1:04:ce | 2012-07-27 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 |  | - | 2012-10-28 | #N/A | 10.146.202.1 | cabo muito curto
3921 | 3921 | 3921 | SES-BOTA-3921 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | (35)3445-7116 | 37564-000 | 00:20:0E:10:4A:B8 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 | Pendente | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | #N/A | 10.146.203.1 | Não há computador disponível.
3920 | 3920 | 3920 | SES-BOTA-3920 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-07 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N - BAIRRO CERVO | (35)3422-9508 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4c:fe | 2012-08-07 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-07 | Pendente | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | 2013-09-20 | 10.146.204.1 | conectado ao computador do cliente | 2012-08-16 | 2012-08-29 | VODANET | RX aceso e sem TX | Realinhado a antena
3919 | 3919 | 3919 | SES-BOTA-3919 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | (35)3445-1708 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4c:f9 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 | Pendente | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | #N/A | 10.146.205.1 | Sem computador na localidade
3918 | 3918 | 3918 | SES-BOTA-3918 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | (35)3445-3140 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4a:99 | 2012-08-03 | João Marcelo | 2012-08-06 | 2013-03-04 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | 2014-05-02 | 10.146.206.1 | Localidade sem computador
3917 | 3917 | 3917 | SES-BOTA-3917 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-25 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | (35)3445-3138 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4f:2a | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-02 | 2013-03-04 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | 2014-04-17 | 10.146.207.1 | -
3916 | 3916 | 3916 | SES-BOTA-3916 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | (35) 3445-3088 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4a:f3 | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-03 | 2013-03-04 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2013-09-13 | 10.146.208.1 | Computador atrás do modem
3908 | 3908 | 3908 | SES-BOCA-3908 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-26 | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 35-3851-6672 | 37170-000 | 00:20:0e:10:4a:5c | 2012-07-26 | Jair de Oliveira | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 |  | - | 2012-10-28 | #N/A | 10.146.179.1 | cabo muito curto
3909 | 3909 | 3909 | - | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | CANCELADO | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8094 | 37170-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.180.1 | -
3910 | 3910 | 3910 | SES-BOCA-3910 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-30 | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 35-3851-7440 | 37170-000 | 00:20:0e:10:4f:8b | 2012-07-31 | Jair de Oliveira | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | #N/A | 10.146.181.1 | cabo muito curto
3911 | 3911 | 3911 | SES-BOCA-3911 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 35-3851-8118 | 37170-000 | 00:20:0E:10:4A:78 | 2012-08-01 | Jair Oliveira | 2012-08-02 | 2013-01-25 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.182.1 | Cabo conectado a um hub atrás do modem.
3912 | 3912 | 3912 | SES-BOCA-3912 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-08-01 | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos - Bairro Jardim Nova Esperança | 35-3851-7171 | 37170-000 | 00:20:0e:10:4c:99 | 2012-08-01 | Jair de Oliveira | 2012-08-01 | 2013-01-25 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | #N/A | 10.146.183.1 | Cabo com tamanho insuficiente para conexão
3913 | 3913 | 3913 | SES-BOCA-3913 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-25 | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 35-3851-6685 | 37170-000 | 00:20:0e:10:4c:db | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 | 2012-12-11 | 2012-08-25 |  | - | 2012-10-23 | #N/A | 10.146.184.1 | Localidade não tem computador
3915 | 3915 | 3915 | SES-BOCA-3915 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-24 | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 35-3851-8102 | 37170-000 | 00:20:0E:10:4C:BE | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 | 2012-12-11 | 2012-08-25 |  | - | 2012-10-23 | 2013-09-20 | 10.146.186.1 | Conectado ao PC | 2012-10-15 | 2012-10-19 | LIDER | Sra. Maguidete informou que o modem estava conectado porém com apenas a luz de power acesa. | 2013-03-27 | 2013-04-24 | WALTER | Níveis baixos. | o conector não foi grimpado. Link normalizado
3914 | 3914 | 3914 | SES-BOCA-3914 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-26 | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8079 | 37170-000 | 00:20:0E:10:4C:E1 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 |  | - | 2012-10-24 | #N/A | 10.146.209.1 | -
3951 | 3951 | 3951 | SES-BETE-3951 | 2012-07-19 | 2012-09-02 | 2012-09-02 | 2012-09-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4035 | 2012-07-24 | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | (31) 3428-3250 | 31250-115 | 00:20:0e:10:4f:86 | 2012-07-24 | Airton Gabriel | 2012-07-24 |  | 2012-08-24 | NÃO É POSSÍVEL CADASTRAR DATA DE ACITE NO SISTEMA | - | 2012-10-22 | 2012-12-07 | 10.146.214.1 | localidade já possui cabiamento próprio
3942 | 3942 | 3942 | SES-MACU-3942 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | (33)3332-2623 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4C:70 | 2012-08-01 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 | 2013-01-17 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.210.1 | -
3941 | 3941 | 3941 | SES-MACU-3941 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-07-17 | 2012-09-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | (33) 3332-3970 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4C:6E | 2012-08-02 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.146.211.1 | Cabo curto.
3940 | 3940 | 3940 | SES-MACU-3940 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | (33) 3332-3008 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:25 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 | 2013-01-17 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | #N/A | 10.146.212.1 | -
3939 | 3939 | 3939 | SES-MACU-3939 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | (33) 3332-1278 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4c:20 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | #N/A | 10.146.213.1 | cabo muito curto
3953 | 3953 | 3953 | SES-CAGA-3953 | 2012-07-23 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARATINGA | LESTE | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O | 4033 | 2012-10-18 | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | (33) 3321-6752 | 35304-210 | 00:20:0e:10:54:a4 | 2012-12-27 | Jair de Oliveira | 2012-12-27 | 2013-01-25 | 2013-01-27 |  | - | 2013-03-27 | 2013-03-29 | 10.146.215.1 | Ligado ao modem.
3968 | 3968 | 3968 | SES-PAOS-3968 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-08-22 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 3732745155 | 35669-000 | 00:20:0e:10:55:0f | 2012-12-05 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | #N/A | 10.146.216.1 | Computador da localidade inoperante | 2013-02-19 | 2013-04-16 | SIDINEI | Realizado contato com Joana e Eliana, informaram que o modem estava desligado pois a antena foi retirada do telhado, solicitou contato com Danielle, a responsavel pelo local. Em contato com Daniele , informa que na instalação danificaram o telhado de tal forma que chovia dentro da unidade causando transtornos, por conta própria solicitou a retirada da antena. Necessario encaminhar um tecnico na localidade para reinstalar o equipamento. | fui em papagaios e la tem que refazer a instalação, não fiz nada pois estava chovendo e as meninas estavam lavando o posto para voltar a funcionar na segunda.
3961 | 3961 | 3961 | SES-PAAO-3961 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2013-06-21 | 2012-09-22 | 2013-01-07 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4033 | 2012-09-14 | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 33 35351856 | 39814-000 | 00:20:0e:10:5c:7e | 2013-06-26 | Fabio Fernandes | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 2013-07-29 |  | 07/01/2013 14:18:31 Hernan Martins Alves Sem contato com a localidade, favor informar novo telefone. Pendência Ativação | 2013-09-26 | 2014-02-21 | 10.146.217.1 | No modem
3962 | 3962 | 3962 | SES-PAAO-3962 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2013-01-07 | 2012-09-22 | 2013-01-07 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4033 | 2012-09-14 | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 33 8816-4983 / 33 88 | 39814-000 | 00:20:0e:10:58:81 | 2013-04-08 | Marco Antônio de Oliveira | 2013-04-10 | 2013-04-26 | 2013-05-11 |  | 07/01/2013 15:32:20 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com DIEGO no 33/8816-4983 para agendamento lembrando que a farmacia fecha as 11:00 horas e so retorna as 13:00 horas. 3388164681 Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:07:54 Herna | 2013-07-09 | #N/A | 10.146.218.1 | Não possui computador
3963 | 3963 | 3963 | SES-PAAO-3963 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2013-06-21 | 2012-09-22 | 2013-01-07 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4033 | - | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 33 35354003 | 39814-000 | 00:20:0e:10:57:26 | 2013-06-26 | Fabio Fernandes | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | 07/01/2013 15:15:19 Hernan Martins Alves Não consegue contato com cliente, favor informar outro número. Pendência Ativação | 2013-09-25 | 2014-06-06 | 10.146.219.1 | no modem
3964 | 3964 | 3964 | SES-PAOS-3964 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-08-07 | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 3732742062 | 35669-000 | 00:20:0e:10:4f:bb | 2012-08-07 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | 2013-10-18 | 10.146.220.1 | Computador da farmácia
3965 | 3965 | 3965 | SES-PAOS-3965 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-08-02 | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 3732741048 | 35669-000 | 00:20:0e:10:4a:67 | 2012-08-02 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-03 | 2013-01-25 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2013-09-20 | 10.146.221.1 | - | 2012-12-10 | 2013-01-03 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | modem estava desligado e antena estava com os braços soltos da parede (a parede não suportou o peso). Furado novamente para recolocar os braços e instruir o pessoal para não desligar o modem. Inserido nova linha de comando.
3966 | 3966 | 3966 | SES-PAOS-3966 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-08-01 | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 - Bairro SANTO ANTONIO | 3732741779 | 35669-000 | 00:20:0E:10:4B:16 | 2012-08-01 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | 2013-09-20 | 10.146.222.1 | -
3967 | 3967 | 3967 | SES-PAOS-3967 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-09-12 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA ANTONIO AMORIM,S/N - CENTRO | 37 32741581 | 35669-000 | 00:20:0e:10:53:E9 | 2012-11-30 | Igor | 2012-11-30 | 2013-01-17 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | #N/A | 10.146.223.1 | o cabo não possui tamanho apropriado
3969 | 3969 | 3969 | SES-PAIO-3969 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | 4033 | 2012-08-27 | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | (34)3831-9905 | 38740-000 | 00:20:0e:10:51:c0 | 2012-10-11 | André da Silva Braz | 2012-10-15 | 2012-12-11 | 2012-11-15 |  | - | 2013-01-13 | #N/A | 10.146.224.1 | Técnico sem cabo de rede
3970 | 3970 | 3970 | SES-PAIO-3970 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | 4033 | 2012-09-05 | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | (34)3831-5288 | 38740-000 | 00:20:0e:10:4c:fd | 2012-09-04 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 | Pendente | 2012-10-06 |  | - | 2012-12-04 | 2013-07-26 | 10.146.225.1 | Não possui cabo de rede. | 2012-12-10 | 2012-12-21 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando.
3971 | 3971 | 3971 | SES-PAIO-3971 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | 4033 | 2012-09-05 | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | (34)3839-1818 | 38740-000 | 00:20:0e:10:4f:32 | 2012-09-04 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 | Pendente | 2012-10-06 |  | - | 2012-12-04 | 2014-04-11 | 10.146.226.1 | O técnico não possui o cabo
3972 | 3972 | 3972 | SES-SAHO-3972 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DO RIACHO | CENTRO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | 4033 | 2012-09-04 | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 31- 3718-7167 | 35845-000 | 00:20:0e:10:59:07 | 2013-02-07 | André da Silva Braz | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 2013-03-10 |  | - | 2013-05-08 | #N/A | 10.146.227.1 | Não possui computador
3973 | 3973 | 3973 | SES-CALO-3973 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-27 | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 35 3832 6000 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4d:02 | 2012-08-17 | Marcos Antonio | 2012-08-20 | 2013-01-25 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | #N/A | 10.146.228.1 | Não tem
3974 | 3974 | 3974 | SES-CALO-3974 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0E:10:4F:4C | 2012-08-09 | Marcos Antônio | 2012-08-13 | 2013-01-25 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.146.229.1 | técnico não possui o cabo
3987 | 3987 | 3987 | SES-CALO-3987 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-16 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0E:10:4C:EF | 2012-08-16 | Marcos Antonio | 2012-08-16 | 2013-03-04 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.240.1 | Não há computador disponível.
3985 | 3985 | 3985 | SES-CALO-3985 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-09-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:54:ae | 2012-12-17 | Fábio Passoni | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.146.239.1 | Localidade não possui computador
3984 | 3984 | 3984 | SES-CALO-3984 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-11-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:54:a8 | 2012-11-20 | Ivan Paulino | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | 2013-09-13 | 10.146.238.1 | Conectado ao modem
3975 | 3975 | 3975 | SES-CALO-3975 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2014-03-15 | 2012-09-22 | 2012-09-04 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 - Arnaldos | 35 38326000 ou 35 99 | 37270-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 28/8 - O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barros n°108 Bairro Arnaldo. | 25/06/2013 14:52:11 Verônica Bruna Barroso O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término que era previsto para Janeiro de 2013, não foi concluído (continua em construção) Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.230.1 | -
3976 | 3976 | 3976 | SES-CALO-3976 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-06 | Jean | Rua Teodorico Martins Saldanha 105 - Bairro São Benedito | 3538326000 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4f:8c | 2012-08-08 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-09 | 2012-12-11 | 2012-09-09 |  | Jean entrou em contato solicitando alteração de endereço para Rua Teodorico Martins Saldanha 105 , passado o telefone da Fátima para que solicite a alteração no portal do governo. | 2012-11-07 | #N/A | 10.146.231.1 | técnico não possui o cabo | 2012-10-15 | 2012-10-17 | AIRTON | Link em queda mesmo após testes. | Apontamento de antena
3977 | 3977 | 3977 | SES-CALO-3977 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-17 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 - Bairro Feira | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4f:55 | 2012-08-17 | Marco Antonio | 2012-08-20 | 2013-01-25 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | #N/A | 10.146.232.1 | Técnico não possui cabo de rede
3978 | 3978 | 3978 | SES-CALO-3978 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0E:10:54:A5 | 2012-12-18 | Fábio Passoni | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.146.233.1 | Não tem computador.
3979 | 3979 | 3979 | SES-CALO-3979 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4f:bc | 2012-12-17 | Fábio Passoni | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 2013-01-17 |  | - | 2013-03-17 | #N/A | 10.146.234.1 | Não tem o comprimento correto
3980 | 3980 | 3980 | SES-CALO-3980 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4f:b8 | 2012-08-14 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-16 | 2013-03-04 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.146.235.1 | técnico não possui o cabo
3981 | 3981 | 3981 | SES-CALO-3981 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-09-10 | Jean | Rua Arinos Alves Andrade - Vila Amauri - | 3538326000 | 37270-000 | 00:20:0e:10:54:e3 | 2012-12-18 | Fábio Passoni | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | Jean solicitou alteração de endereço. Passado ao mesmo o telefone da Fatima para solicitação de alteraçao de endereço. Atualizado para Rua Arinos Alves Andrade. | 2013-03-18 | #N/A | 10.146.236.1 | Não possui computador
3983 | 3983 | 3983 | SES-CALO-3983 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-11-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0E:10:54:AD | 2012-11-20 | Ivan Paulino | 2012-11-27 | 2013-01-03 | 2012-12-28 | Contato com a Sra. Lislei no telefone 035 3832 3682, e a mesma informa que ontem a tarde ouve um temporal na cidade de Campo belo e que o local está sem energia elétrica desde ontem. | - | 2013-02-25 | #N/A | 10.146.237.1 | Vai deixar.
3993 | 3993 | 3993 | SES-ITRA-3993 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-10-15 | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 38392605 | 35900-199 | 00:20:0e:10:55:c8 | 2012-11-21 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | #N/A | 10.146.241.1 | conectado ao computador do cliente
3994 | 3994 | 3994 | SES-ITRA-3994 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-10-25 | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 3839 2927 | 10146-242 | 00:20:0e:10:53:41 | 2012-11-23 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | 2013-01-25 | 2013-01-12 | Lider diz já ter instalado | 24/08/2012 13:07:39 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:01:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2013-03-12 | #N/A | 10.146.242.1 | -
3995 | 3995 | 3995 | SES-ITRA-3995 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-26 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 3839 2766 | 35907-000 | 00:20:0E:10:53:FB | 2012-10-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 | 2013-01-03 | 2012-11-26 |  | 24/08/2012 13:08:00 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:47:24 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2013-01-24 | #N/A | 10.146.243.1 | Junto
3996 | 3996 | 3996 | SES-ITRA-3996 | 2012-07-26 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-26 | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | Rua Quatrocentos, 130 - Monsenhor José Lopes | 3839 2485 | 35900-078 | 00:20:0E:10:56:FB | 2012-10-25 | Ailton Guimarães | 2012-10-25 | 2013-01-03 | 2012-11-25 |  | 05/09/2012 15:00:10 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:07:38 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA 400, 130 Pendência | 2013-01-23 | #N/A | 10.146.244.1 | -
3997 | 3997 | 3997 | SES-ITRA-3997 | 2012-07-26 | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 2012-10-14 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-10-22 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA NOVA ERA, 200 - CENTRO | 38392605 | 35900-000 | 00:20:0E:10:53:95 | 2012-10-25 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-08 | Entregue | 2012-12-09 |  | 24/09/2012 12:56:07 Ivan Santos O endeço foi alterado.coordenadora Marli(96434031) Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:08:54 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com secretaria local informou que o ndereço seria RUA | 2013-02-06 | #N/A | 10.146.245.1 | Vai deixar conectado no modem
3998 | 3998 | 3998 | SES-ITRA-3998 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-17 | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 3839 2224 | 35900-270 | 00:20:0E:10:4A:BE | 2012-09-17 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | 24/08/2012 13:09:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:01 24/08/2012 11:39:18 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17 | #N/A | 10.146.246.1 | -
3999 | 3999 | 3999 | SES-ITRA-3999 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 - CAMPESTRE | 3839 2487 | 35900-088 | 00:20:0e:10:4a:b2 | 2012-09-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-20 | 2013-01-25 | 2013-02-01 |  | 24/08/2012 13:09:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:21:42 23/08/2012 18:56:21 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-19 | #N/A | 10.146.247.1 | Técnico não possui cabo RJ45
4000 | 4000 | 4000 | SES-ITRA-4000 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 - PEDREIRA | 3839 2484 | 35904-003 | 00:20:0E:10:52:0E | 2012-09-21 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 2012-10-11 | 2012-10-22 |  | 24/08/2012 13:10:53 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:56 24/08/2012 11:34:38 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA PÁSSARO VERDE, 100, BA | 2012-12-20 | #N/A | 10.146.248.1 | Não veio no kit.
4001 | 4001 | 4001 | SES-ITRA-4001 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 - BELA VISTA | 3839 2486 | 35900-076 | 00:20:0E:10:4A:AB | 2012-09-21 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 2013-01-25 | 2012-10-22 |  | 24/08/2012 13:15:07 Ivan Santos Endereço alterado de RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377, conforme informação da Sra. Marli Ap. Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:54:34 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria | 2012-12-20 | #N/A | 10.146.249.1 | Não veio no kit.
4002 | 4002 | 4002 | SES-ITRA-4002 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-26 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | Rua Ipoema,105 - Para | 3839 2483 | 35900-041 | 00:20:0E:10:53:D6 | 2012-10-23 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-23 | 2013-01-03 | 2012-11-23 |  | 05/09/2012 15:06:20 Ivan Santos Endereço Confirmado. Rua Ipoema,105 Pendência Ativação Resolvida 29/08/2012 11:59:53 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua R | 2013-01-21 | #N/A | 10.146.250.1 | -
4003 | 4003 | 4003 | SES-ITRA-4003 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 3839 2481 | 35900-400 | 00:20:0e:10:51:cf | 2012-09-27 | Ailton Guimarães | 2012-09-27 | 2012-10-11 | 2012-10-28 |  | 24/08/2012 13:23:13 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:35:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-26 | #N/A | 10.146.251.1 | Não possui cabo RJ45
4004 | 4004 | 4004 | SES-ITRA-4004 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 3839 2499 | 35900-180 | 00:20:0E:10:4C:36 | 2012-09-14 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | 24/08/2012 13:23:43 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:21:50 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17 | #N/A | 10.146.252.1 | -
4005 | 4005 | 4005 | SES-ITRA-4005 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 - AREAO | 3839 2225 | 35900-367 | 00:20:0E:10:4A:9F | 2012-09-25 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 2012-10-26 |  | 24/08/2012 13:24:09 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:34:16 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-24 | #N/A | 10.146.253.1 | -
4006 | 4006 | 4006 | SES-ITRA-4006 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 3839 2498 | 35900-161 | 00:20:0E:10:4A:85 | 2012-09-18 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | 24/08/2012 13:24:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:20:16 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-18 | #N/A | 10.146.254.1 | Localidade não possui computador.
4007 | 4007 | 4007 | SES-ITRA-4007 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 3839 2222 | 35900-455 | 00:20:0E:10:4A:95 | 2012-09-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | 24/08/2012 13:25:07 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:31:17 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-19 | #N/A | 10.146.255.1 | -
4008 | 4008 | 4008 | SES-ITRA-4008 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | MG 129, 001 - MAJOR LAGE | 3839 2866 | 35900-455 | 00:20:0e:10:53:e6 | 2012-10-24 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-24 | 2013-01-03 | 2012-11-24 |  | 24/08/2012 13:26:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:43:15 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria informou que o endereço seria:MG 129 001,Bairro BARREIRO Numero não se refere a unidade de saúde do | 2013-01-22 | #N/A | 10.147.0.1 | -
4009 | 4009 | 4009 | SES-ITRA-4009 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 3839 2496 | 35900-186 | 00:20:0E:10:4A:7B | 2012-09-17 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | 24/08/2012 13:27:23 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:12:42 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.1.1 | -
4010 | 4010 | 4010 | SES-ITRA-4010 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-19 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JORDÂNIA, 173 - Bethania | 38392605 | 35900-474 | 00:20:0e:10:52:da | 2012-09-19 | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 2012-10-25 |  | 24/08/2012 13:28:58 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:00:11 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:RUA JORDÂNIA, 173, BETHÂNIA O numero de telefone n | 2012-12-23 | #N/A | 10.147.2.1 | Técnico sem cabo de rede
4011 | 4011 | 4011 | SES-ITRA-4011 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-20 | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 2383 9497 | 35901-226 | 00:20:0E:10:4A:7D | 2012-09-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 2013-01-17 | 2012-10-22 |  | 24/08/2012 13:30:12 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:15:37 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.3.1 | Não veio no kit.
4012 | 4012 | 4012 | SES-ITRA-4012 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 3833 2780 | 35905-000 | 00:20:0e:10:53:c1 | 2012-10-29 | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-10-29 | 2013-01-25 | 2012-11-29 |  | 24/08/2012 13:30:49 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:22:30 Fernando La Rocca Junior 23/08/2012 19:13:59 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2013-01-27 | #N/A | 10.147.4.1 | Técnico sem cabo de rede
4013 | 4013 | 4013 | SES-ITRA-4013 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) - GABIROBA DE CIMA | 3839 2492 | 35905-000 | 00:20:0E:10:53:9B | 2012-10-23 | Ailton Guimarães | 2012-10-24 | 2013-01-03 | 2012-11-24 |  | 24/08/2012 13:31:46 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:05 23/08/2012 19:12:00 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria local informou que o endereço seria:RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) Bairro:GA | 2013-01-22 | #N/A | 10.147.5.1 | -
4014 | 4014 | 4014 | SES-ITRA-4014 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | Rua urânio, 19 - MAJOR LAGE | 3839 2324 | 35900-012 | 00:20:0e:10:4f:5c | 2012-09-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-27 | 2013-01-17 | 2012-10-28 |  | 24/08/2012 13:35:01 Ivan Santos Endereço corrigido de RUA CASTRO ALVES 285. Conforme informação da Sra. Marly Aparecida Reis Procópio - Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:16:25 Verônica Bruna Barroso Em contato co | 2012-12-26 | #N/A | 10.147.6.1 | técnico não possui o cabo
4015 | 4015 | 4015 | SES-ITRA-4015 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-10-24 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 - BAIRRO FENIX | 38392605 | 35901-230 | 00:20:0E:10:53:E5 | 2012-10-24 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 | 2013-01-03 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | #N/A | 10.147.7.1 | -
4016 | 4016 | 4016 | SES-ITRA-4016 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 3839 2223 | 35900-120 | 00:20:0E:10:51:BC | 2012-09-14 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-17 | 2012-10-11 | 2012-10-18 |  | 24/08/2012 13:38:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:06:36 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. Pendência Ativação | 2012-12-16 | #N/A | 10.147.8.1 | Não. Localidade não possui computador.
4034 | 4034 | 4034 | SES-OUTO-4034 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-02 | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | (31)35531589 | 35410-000 | 00:20:0E:10:4F:95 | 2012-08-02 | Cidi Santos | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | #N/A | 10.147.13.1 | - | 2012-12-10 | 2012-12-28 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando.
4039 | 4039 | 4039 | SES-OUTO-4039 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-06 | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | (31)35537150 | 35408-000 | 00:20:0e:10:4f:a6 | 2012-08-06 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | #N/A | 10.147.12.1 | localidade não possui computador
3991 | 3991 | 3991 | SES-PIGA-3991 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPETINGA | SUDESTE | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | 4033 | 2012-08-08 | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 | 00:20:0E:10:56:55 | 2012-12-12 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-13 | 2013-01-17 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | 2014-04-11 | 10.145.211.1 | Nao tem cabo.
4017 | 4017 | 4017 | SES-ITRA-4017 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 3839 2165 | 35900-058 | 00:20:0e:10:4f:40 | 2012-09-20 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 2012-11-08 |  | 24/08/2012 13:38:26 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:03:31 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2013-01-06 | #N/A | 10.147.9.1 | técnico não possui cabo e localidade não possui computador
4018 | 4018 | 4018 | SES-ITRA-4018 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 38391620 | 35900-595 | 00:20:0E:10:4A:6E | 2012-09-26 | Ailton Guimarães | 2012-09-26 | 2013-01-17 | 2012-10-18 |  | 24/08/2012 13:45:18 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:53:34 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação | 2012-12-25 | #N/A | 10.147.10.1 | -
4019 | 4019 | 4019 | SES-ITRA-4019 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 - BAIRRO PENHA | 3839 1469 | 35900-062 | 00:20:0E:10:53:FD | 2012-11-21 | Ailton Guimarães | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | 24/08/2012 13:44:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:55:20 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2013-02-20 | #N/A | 10.147.11.1 | Vai deixar ligado no modem
4053 | 4053 | 4053 | SES-SARA-4053 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | - | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 3672-3704 | 34740-000 | 00:20:0e:10:4a:66 | 2012-09-19 | Airton Gabriel | 2012-09-19 |  | 2012-10-20 | URGENCIA | - | 2012-12-18 | 2013-02-15 | 10.147.14.1 | A localidade não possui computador
4025 | 4025 | 4025 | SES-OUTO-4025 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-02 | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | (31)35593211 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4f:a8 | 2012-08-02 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-03 | 2012-10-01 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2013-09-13 | 10.147.15.1 | conectado ao computador do cliente
4023 | 4023 | 4023 | SES-OUTO-4023 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-03 | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | (31)3553-1664 | 35410-000 | 00:20:0e:10:4f:64 | 2012-08-03 | Antonio Gonçalves | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | #N/A | 10.147.16.1 | Sem computador na localidade
4024 | 4024 | 4024 | SES-OUTO-4024 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-01 | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | (31)35593232 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4F:BD | 2012-08-02 | Cid Santos | 2012-08-03 | 2012-10-01 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2013-09-13 | 10.147.17.1 | Conectado junto ao PC disponível.
4026 | 4026 | 4026 | SES-OUTO-4026 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-17 | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | (31)35593323 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4A:DB | 2012-08-06 | Antonio Gonçalves | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 | Tecninco não terminou os testes e não ligou novamento | - | 2012-11-18 | #N/A | 10.147.18.1 | Não há computador disponível.
4027 | 4027 | 4027 | SES-OUTO-4027 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-03 | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº - Bairro Padre Faria | (31)35593220 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4C:5E | 2012-08-03 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | 2014-09-12 | 10.147.19.1 | Sem computador na localidade | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Modem estava desligado.
4022 | 4022 | 4022 | SES-OUTO-4022 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-16 | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | (31)3559-3131 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4f:a7 | 2012-08-16 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.147.20.1 | -
4029 | 4029 | 4029 | SES-OUTO-4029 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-17 | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | (31)3559-3233 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4f:8a | 2012-08-17 | Warley Gonçalves | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | 2014-08-29 | 10.147.21.1 | Sem computador na localidade | 2013-01-18 | 2013-01-30 | VODANET | (31)3559-3233 Maria informa que mesmo trocando de tomada o modem encontra-se com as luzes todas apagadas. | Link retornou sem interveção da operadora. Niveis e ping OK.
4028 | 4028 | 4028 | SES-OUTO-4028 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-13 | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | (31)35593347 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4c:7c | 2012-08-08 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-07 | 2014-09-12 | 10.147.22.1 | Sem computador na localidade
4030 | 4030 | 4030 | SES-OUTO-4030 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | (31)3559-3272 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4a:e5 | 2012-09-11 | André da Silva Bra | 2012-09-11 | 2012-10-11 | 2012-10-12 |  | - | 2012-12-10 | 2013-12-13 | 10.147.23.1 | Técnico não possui o cabo
4031 | 4031 | 4031 | SES-OUTO-4031 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-06 | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | (31)3559-3307 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4B:0E | 2012-09-06 | André da Silva Braz | 2012-09-06 | 2012-10-11 | 2012-10-07 |  | - | 2012-12-05 | 2013-07-26 | 10.147.24.1 | Não. Distância entre o modem maior que o comprimento do cabo.
4032 | 4032 | 4032 | SES-OUTO-4032 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-06 | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | (31)35516393 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4B:15 | 2012-09-06 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-06 | 2013-01-25 | 2012-10-07 |  | - | 2012-12-05 | 2013-12-13 | 10.147.25.1 | Não. Cabo muito curto.
4033 | 4033 | 4033 | SES-OUTO-4033 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | (31)35593209 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4C:F0 | 2012-09-12 | André da Silva | 2012-09-13 | 2012-10-11 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | #N/A | 10.147.26.1 | -
4035 | 4035 | 4035 | SES-OUTO-4035 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | (31)35532893 | 35410-000 | 00:20:0E:10:4C:DA | 2012-09-17 | André da Silva Braz | 2012-09-17 | 2012-10-11 | 2012-10-18 |  | - | 2012-12-16 | #N/A | 10.147.27.1 | Técnico não possui cabo.
4036 | 4036 | 4036 | SES-OUTO-4036 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | - | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | (31)35535100 | 35412-000 | 00:20:0e:10:4c:81 | 2012-09-18 | André da Silva Braz | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | 2014-05-08 | 10.147.28.1 | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão
4038 | 4038 | 4038 | SES-OUTO-4038 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-08-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-05 | Lincoln Lobos / Thaline Alves | Rua Santo Onofre - Amarantina (Distrito de Ouro Preto) | (31)35535100 | 35412-000 | 00:20:0e:10:55:61 | 2012-12-12 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 | 29/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zona Rural. | 10/09/2012 10:23:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 24/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zon | 2013-03-12 | #N/A | 10.147.29.1 | Não tem terminal próximo.
4042 | 4042 | 4042 | SES-OUTO-4042 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | (31)35538335 | 35411-000 | 00:20:0e:10:4f:aa | 2012-12-21 | Sidinei De Paula | 2012-12-21 |  | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | #N/A | 10.147.30.1 | Não possui cabo
4047 | 4047 | 4047 | SES-OUTO-4047 | 2012-07-26 | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2013-03-20 | 2013-01-18 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | (31)35542224 | 35400-000 | 00:20:0e:10:58:a2 | 2013-02-28 | Leandro de Paula Pereira | 2013-03-05 | 2013-05-10 | 2013-04-05 | Localidade está paralisada. | 18/01/2013 12:54:59 Hernan Martins Alves Conforme Aline, o endereço correto do local é Rua Nossa Senhora dos Prazeres 255, Distrito de Lavras Novas - Ouro Preto. Pendência Ativação | 2013-06-03 | #N/A | 10.147.31.1 | -
4049 | 4049 | 4049 | SES-OUTO-4049 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-10-09 | 2012-09-24 | 2012-10-03 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Polyana Tomazini | Rua: Antonio do Santos ,S/nº - Santo Antônio do Leite | (31)35544024 | 35413-000 | 00:20:0e:10:55:27 | 2012-12-07 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | 09/10/2012 10:19:39 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/10/2012 16:33:49 Hernan Martins Alves Não existe posto ou farmácia no endereço da OS. Pendência Ativação | 2013-03-10 | #N/A | 10.147.32.1 | localidade ainda não possui computador
4050 | 4050 | 4050 | SES-OUTO-4050 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | (31)35544024 | 35414-000 | 00:20:0e:10:4f:b4 | 2012-08-28 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-28 | 2012-10-01 | 2012-09-28 |  | - | 2012-11-26 | #N/A | 10.147.33.1 | localidade não possui computador
4048 | 4048 | 4048 | SES-OUTO-4048 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-27 | Leonora Campos / Eduardo Mapa | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | (31)35533145 | 35409-000 | 00:20:0e:10:4c:e0 | 2012-08-30 | Manuel Martins | 2012-08-30 | 2012-12-11 | 2012-09-30 |  | - | 2012-11-28 | 2013-07-26 | 10.147.34.1 | Computadores da localidade sem placa de rede disponível. | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Posto está em reforma.
4051 | 4051 | 4051 | SES-OUTO-4051 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-08 | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | (31)35541121 | 35416-000 | 00:20:0e:10:4a:bc | 2012-08-14 | Ed Carlos | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | 2014-02-28 | 10.147.35.1 | -
4037 | 4037 | 4037 | SES-OUTO-4037 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-10 | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | (31)35535100 | 35412-000 | 00:20:0e:10:4b:19 | 2012-08-10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13 | 2013-01-17 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.147.36.1 | técnico não possui cabo | 2012-10-05 | 2012-10-16 | VODANET | Daniele informou que as luzes estão acessas do equipamento, porem o Receive esta piscando e Transmite mantem acesso, porem o link esta em queda. | Mac trocado com a 4152 O técnico Sidnei foi a localidade (SES-OUTO-4037 ) e, segundo Sra. Aparecida, durante um final de semana eles saíram e deixaram a luz do posto acesa. Uma viatura da PM passando pelo local, avistou a luz acesa e decidiu entrar para verificar o que estava acontecendo. Eles então desconectaram modem que permaneceu desligado por todo esse tempo. Além disso, os funcionários do posto tem o hábito de desconectar o modem ao final do expediente. Sidnei solicitou que não desconectem mais o modem para evitar a quedas do link.
4040 | 4040 | 4040 | SES-OUTO-4040 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira / Simone | Rua Principal,S/Nº | (31)35537150 | 35406-000 | 00:20:0E:10:4A:EF | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | Parece que o bairro é Soares, fica no Subdistrito de Glaura. | 2012-11-14 | 2013-07-26 | 10.147.37.1 | Não há computador disponível. | 2013-03-27 | 2013-04-11 | AIRTON | Possivelmente a fonte do modem esta queimada. Será necessário encaminhar técnico. | Técnico Airton informa que somente desligou e religou o equipamento e normalizou. Pessoa que acompanhou o reparo Gletchen.
4041 | 4041 | 4041 | SES-OUTO-4041 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | (31)35537150 | 35410-000 | 00:20:0e:10:4b:10 | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 |  | - | 2012-11-15 | #N/A | 10.147.38.1 | localidade não possui computador
4043 | 4043 | 4043 | SES-OUTO-4043 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-22 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 | 00:20:0e:10:4a:c1 | 2012-08-11 | Edicarlos Santos | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.147.39.1 | nao tem
4044 | 4044 | 4044 | SES-OUTO-4044 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-10 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35407-000 | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-14 | Ed Carlos do Santos Carvalho | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | #N/A | 10.147.40.1 | Não há computador disponível.
4045 | 4045 | 4045 | SES-OUTO-4045 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-13 | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 | 00:20:0E:10:4B:0D | 2012-08-13 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.147.41.1 | Cabo curto.
4046 | 4046 | 4046 | SES-OUTO-4046 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-27 | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | (31)35543126 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4C:7F | 2012-08-10 | Maria Cristina Carvalho | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-11 | #N/A | 10.147.42.1 | Cabo curto.
4052 | 4052 | 4052 | SES-OUTO-4052 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | (31)35541121 | 35414-000 | 00:20:0e:10:4a:e7 | 2012-08-14 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | #N/A | 10.147.43.1 | -
4074 | 4074 | 4074 | SES-LENA-4074 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n - Bairro São Martinho | (32) 3447-3109 | 36700-003 | 00:20:0E:10:4A:DE | 2012-09-21 | Fabio Passoni | 2012-09-21 | 2012-10-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.62.1 | Localidade não possui pc.
4073 | 4073 | 4073 | SES-LENA-4073 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | (32) 3442-2004 | 36700-002 | 00:20:0E:10:5b:88 | 2012-09-26 | Fábio Passone | 2012-09-26 | 2013-01-03 | 2012-10-27 |  | - | 2012-12-25 | #N/A | 10.147.61.1 | A localidade não possui computador.
4072 | 4072 | 4072 | SES-LENA-4072 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | (32) 3447-1148 | 36700-001 | 00:20:0e:10:4a:ba | 2012-09-24 | Fábio Passoni | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 2012-10-25 |  | - | 2012-12-23 | #N/A | 10.147.60.1 | -
4071 | 4071 | 4071 | SES-LENA-4071 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | (32) 3694-4258 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4A:C3 | 2012-09-18 | Fabio Passoni | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | #N/A | 10.147.59.1 | - | 2012-10-02 | 2012-10-10 | VODANET | Modem apresentando baixos níveis de sinais | Modem estava desligado na tomada.
4070 | 4070 | 4070 | SES-LENA-4070 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | (32) 3449-1412 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:c6 | 2012-09-19 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.147.58.1 | localidade não possui computador para o uso do link
4069 | 4069 | 4069 | SES-LENA-4069 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | (32)3442-1112 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4C:2A | 2012-09-25 | Fábio Passoni | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | #N/A | 10.147.57.1 | Não possui cabo.
4068 | 4068 | 4068 | SES-LENA-4068 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-10-03 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Amanda Melchiads Araujo | Rua Projetada s/n. - Tres Cruzes | (32) 3441-9886 | 36700-000 | 00:20:0E:10:54:79 | 2012-12-06 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-06 | 2013-01-03 | 2013-01-06 |  | Amanda informa que existe varios aparelhos conectados na mesma tomada, podendo ocasionar curto circuito. Desta forma, a mesma desligou o modem informando que não existe outra tomada que o mesmo possa ser colocado, e que não foi solicitado a instalaç | 2013-03-06 | #N/A | 10.147.56.1 | No modem.
4067 | 4067 | 4067 | SES-LENA-4067 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | (32) 3694-4296 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:e2 | 2012-09-24 | Fábio Passone | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 2012-10-25 |  | - | 2012-12-23 | #N/A | 10.147.55.1 | Localidade não possui computador
4066 | 4066 | 4066 | SES-LENA-4066 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | (32) 3449-7457 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4A:88 | 2012-09-18 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2013-07-26 | 10.147.54.1 | -
4065 | 4065 | 4065 | SES-LENA-4065 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | (32) 3447-5137 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:df | 2012-09-24 | Fábio Passone | 2012-09-25 | 2012-12-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | #N/A | 10.147.53.1 | Cabo não possui o tamanho adequado para a localidade.
4064 | 4064 | 4064 | SES-LENA-4064 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | (32) 3447-9164 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4A:D8 | 2012-09-20 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.147.52.1 | Localidade sem pc.
4063 | 4063 | 4063 | SES-LENA-4063 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 - Bairro Tebas | (32) 3447-9164 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:e3 | 2012-09-19 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.147.51.1 | localidade não possui computador
4062 | 4062 | 4062 | SES-LENA-4062 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | (32) 3441-9464 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:62 | 2012-09-14 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.50.1 | Sem computador na localidade
4061 | 4061 | 4061 | SES-LENA-4061 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | (32) 3449-1411 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:e9 | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2014-04-11 | 10.147.49.1 | A localidade não possui computador | 2013-01-11 | 2013-01-14 | VODANET | Realizado contato com Renata atraves do numero (32) 3449-1411, informa que houve uma chuva muito forte na localidade em dezembro não soube precisar a data, possivelmente o modem foi danificado, tentamos restaurar o link mas sem sucesso. Necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok.
4060 | 4060 | 4060 | SES-LENA-4060 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | (32)3694-4261 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4c:bb | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.48.1 | localidade não possui computador
4059 | 4059 | 4059 | SES-LENA-4059 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | (32) 3694-4270 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4c:39 | 2012-09-14 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2014-03-28 | 10.147.47.1 | Na localidade não possui computador.
4058 | 4058 | 4058 | SES-LENA-4058 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n - Bairro Bela Vista | (32)36944297 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4C:C4 | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.46.1 | Não. Localidade sem computador.
4057 | 4057 | 4057 | SES-LENA-4057 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-14 | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | (32)36944248 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4c:ba | 2012-09-13 | Fabio Passone | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | #N/A | 10.147.45.1 | A localidade não possui computador.
4056 | 4056 | 4056 | SES-LENA-4056 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | (32)34492400 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4b:18 | 2012-09-27 | Fábio Passone | 2012-09-27 | 2012-10-11 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | #N/A | 10.147.44.1 | -
4142 | 4142 | 4142 | SES-SACO-4142 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 35 3331-8721 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4c:27 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | #N/A | 10.147.132.1 | -
4139 | 4139 | 4139 | SES-SACO-4139 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 35 3331-2126 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4f:a9 | 2012-08-16 | Fabio Passoni | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | 2014-04-11 | 10.147.131.1 | Sem computador na localidade
4144 | 4144 | 4144 | SES-SACO-4144 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 35 3331-6750 | 37470-000 | 00:20:0E:10:4C:1D | 2012-08-16 | Fabio Passsoni | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | 2014-05-01 | 10.147.130.1 | Não há computador disponível.
4145 | 4145 | 4145 | - | 2012-08-07 | 2014-04-01 | 2014-05-20 | 2014-04-16 | 2014-03-24 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2014-05-16 | Aline / Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 35 3331-4555 | 37470-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | 27/05/2014 - Técnico esteve no local onde constatou que no endereço da OS funciona um centro de Fisioterapia. O técnico conversou com a Coordenadora Aline (Tel.: 35 3331-4555), que informou que haverá um posto no local, mas apenas no próximo ano. 12/05/2014 10:28:27 Ivan Santos Pendência resolvida Pendência Ativação Resolvida 24/03/2014 10:12:22 Hernan Martins Alves Favor paralisar Os:4145, informando que a unidade permanecera em reforma com prazo de um mês, mas apos este período sera possível a instalação. Pendência Ativação 28/02/2014 11:55:50 Ivan Santos Reforma Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | 1900-03-30 | #N/A | 10.147.129.1 | -
4146 | 4146 | 4146 | SES-SACO-4146 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 35 3332-1663 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4a:f4 | 2012-08-17 | Fabio Passoni | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 |  | - | 2012-11-15 | #N/A | 10.147.128.1 | -
4148 | 4148 | 4148 | SES-SACO-4148 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-15 | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 35 3331-4555 | 37470-00 | 00:20:0e:10:4d:0e | 2012-08-15 | Fabio Passoni | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | 2014-02-21 | 10.147.127.1 | Sem computador na localidade
4149 | 4149 | 4149 | SES-SACO-4149 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 35 3339-2060 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4f:4e | 2012-08-21 | Fabio Passoni | 2012-08-21 | 2012-10-01 | 2012-09-21 |  | - | 2012-11-19 | #N/A | 10.147.126.1 | Sem computador na localidade
4147 | 4147 | 4147 | SES-SACO-4147 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 3332-8133 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4f:58 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | 2014-04-17 | 10.147.125.1 | -
4143 | 4143 | 4143 | SES-SACO-4143 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 3332-6733 | 37470-000 | 00:20:0E:10:4F:3B | 2012-08-17 | Fábio Passone | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 |  | - | 2012-11-15 | #N/A | 10.147.124.1 | A localidade não possui computador.
4141 | 4141 | 4141 | SES-SACO-4141 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 35 3331-4799 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4a:5b | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | 2014-02-14 | 10.147.123.1 | -
4091 | 4091 | 4091 | SES-GUNI-4091 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O | 4033 | 2012-08-31 | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | (32)35751421 | 36160-000 | 00:20:0e:10:4c:f5 | 2012-10-24 | João Marcelo | 2012-10-24 | 2013-01-17 | 2012-11-24 |  | - | 2013-01-22 | #N/A | 10.147.122.1 | -
4090 | 4090 | 4090 | SES-GUNI-4090 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O | 4033 | 2012-08-31 | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | (32)35751625 | 36160-000 | 00:20:0e:10:4f:38 | 2012-08-23 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-30 | 2013-01-17 | 2013-09-01 |  | - | 2012-11-28 | #N/A | 10.147.121.1 | localidade não possui computador
4088 | 4088 | 4088 | SES-ENAS-4088 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | 4033 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 33 3234-1185 | 35130-000 | 00:20:0e:10:54:39 | 2012-11-22 | Marco Antônio | 2012-11-23 | 2013-01-03 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | #N/A | 10.147.120.1 | não possui cabo
4089 | 4089 | 4089 | SES-ENAS-4089 | 2012-08-08 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-11-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | 4033 | 2012-10-22 | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, 595 - Divino do Traíra | (33 )3234-1444 | 35130-000 | 00:20:0e:10:4c:d2 | 2012-11-20 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-11-21 | 2013-01-03 | 2012-12-22 |  | 23/10/2012 13:18:53 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:32:44 Hernan Martins Alves Favor corrigir tambem o número, em contato com a Adriane no fone:33 3234-2067 Trata-se de um PSF n° correto 595. Pendência At | 2013-02-19 | 2014-04-17 | 10.147.119.1 | localidade não possui computador
4087 | 4087 | 4087 | SES-ENAS-4087 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | 4033 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 33 3234-1393 | 35130-000 | 00:20:0e:10:4a:5e | 2012-09-05 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-05 | 2012-10-11 | 2012-10-06 | COLOCAR ACEITE NO SAOM | - | 2012-12-04 | #N/A | 10.147.118.1 | -
4086 | 4086 | 4086 | SES-DOIS-4086 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORESÓPOLIS | SUL | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | 4033 | 2012-08-31 | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37 3355 1258 | 37926-000 | 00:20:0E:10:4C:A1 | 2012-08-19 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 | 2012-12-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | #N/A | 10.147.117.1 | Não, técnico não possui cabo.
4085 | 4085 | 4085 | SES-DOIS-4085 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORESÓPOLIS | SUL | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | 4033 | 2012-08-31 | Danilo Lima e Castro / Natécia Júnia | Rua dois n.º 45 - Centro | 37 3355 1250 | 37926-000 | 00:20:0e:10:4c:a7 | 2012-08-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-18 | 2012-12-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.116.1 | Deixou o cabo na localidade, porém não está conectado.
4084 | 4084 | 4084 | SES-CLAL-4084 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | 4033 | 2012-09-26 | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 34 33535311 | 37997-000 | 00:20:0E:10:52:37 | 2012-09-13 | Victor Hugo | 2012-09-14 | 2012-12-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | #N/A | 10.147.115.1 | -
4082 | 4082 | 4082 | SES-CLAL-4082 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | 4033 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 3433535311 | 37997-000 | 00:20:0E:10:4C:B9 | 2012-09-13 | Victor Hugo | 2012-09-14 | 2012-12-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | #N/A | 10.147.114.1 | -
4083 | 4083 | 4083 | SES-CLAL-4083 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | 4033 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 34 33535311 | 37997-000 | 00:20:0e:10:4c:6c | 2012-09-13 | Vitor Hugo | 2012-09-13 | 2012-12-11 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | #N/A | 10.147.113.1 | Sem computador na localidade
4081 | 4081 | 4081 | - | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | CAREAÇU | SUL | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | 4033 | CANCELADO | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | (35) 34521211 | 37556-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.147.112.1 | -
4080 | 4080 | 4080 | SES-CACU-4080 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAREAÇU | SUL | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | 4033 | 2012-08-31 | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | (35) 34521332 | 37556-000 | 00:20:0e:10:52:59 | 2012-11-05 | Fábio Passone | 2012-11-05 | 2013-01-03 | 2012-12-06 |  | - | 2013-02-03 | #N/A | 10.147.111.1 | Não possui
4079 | 4079 | 4079 | SES-CAOS-4079 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-08-29 | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 | 00:20:0E:10:4A:AA | 2012-08-17 | Andre da Silva | 2012-11-21 | 2012-10-01 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | #N/A | 10.147.110.1 | sem computador na localidade.
4106 | 4106 | 4106 | SES-MANA-4106 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2013-02-07 | 2012-10-07 | 2013-01-07 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-09-17 | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:4c:ca | 2013-02-07 | Marcos Antônio de OLiveira | 2013-02-08 | 2013-03-04 | 2013-03-11 |  | 07/01/2013 15:19:14 Hernan Martins Alves 33 3241-1184, secretaria de saúde, ligação cai no atendimento automático, ao discar a opção "0", setor administrativo, ninguém atende. Em contato no número (33)9140-8263, Geovana confirmou o endereço. Di | 2013-05-09 | #N/A | 10.147.109.1 | Não possui comprimento
4105 | 4105 | 4105 | SES-ITRI-4105 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-08-14 | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 33 - 3511 -1799 | 39830-00 | 00:20:0e:10:52:d7 | 2012-08-15 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 2012-10-11 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | #N/A | 10.147.108.1 | -
4104 | 4104 | 4104 | SES-ITRI-4104 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-09 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-08-15 | Roberta Castros/ Janaina | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 33- 9938-4420 | 39830-00 | 00:20:0e:10:4a:ff | 2012-09-06 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 | MODEM DESLIGADO, SEM CONTATO COM A LOCALIDADE / 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pega celular. Sendo assim não é possível realizar os testes para ativação. Aguardando alguma forma | 19-2- Vsat nao ativada, sera retirada de monitroamento no nagios. 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pe | 2012-12-13 | #N/A | 10.147.107.1 | A localidade não possui computador.
4103 | 4103 | 4103 | SES-ITRI-4103 | 2012-08-08 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-03-05 | 2013-01-18 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2014-02-25 | Thiago Amaral / Juliana / Rogerio | Cafelândia - Zona Rural | 33- 3511-1033 / (33) | 39830-00 | 00:20:0e:10:60:3c | 2014-03-12 | Fabio Fernandes | 2014-03-25 | 2014-03-31 | 2014-04-25 |  | 13:25:45 Ivan Santos Obra Concluída Telefones para contato: secretaria municipal de saúde: (33) 3511 2940 / 1964 Coordenadora de Atenção Básica: Juliana : 9936 9596 Gestor: Rogerio: 9939 8643 Pendência Ativação Resolvida 18/01/2013 12:51:47 Hernan Martins Alves Telefone que esta na OS é de uma residência. Pendência Ativação | 2014-06-23 | #N/A | 10.147.106.1 | Conectado ao modem
4102 | 4102 | 4102 | - | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-13 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | - | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 033- 8416-9892 | 39830-000 | - |  |  |  |  | #N/A | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | 18/02/2014 15:27:26 Ivan Santos Duplicidade OS Solicitação Cancelada 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | 1900-03-30 | #N/A | 10.147.105.1 | -
4100 | 4100 | 4100 | SES-GUBA-4100 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-08-08 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-09-24 | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 38935181 | 35436-000 | 00:20:0e:10:55:3d | 2012-11-22 | André da Silva Braz | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | #N/A | 10.147.104.1 | a localidade não possui computador
4099 | 4099 | 4099 | SES-GUBA-4099 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2013-06-25 | 2012-10-07 | 2013-01-07 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 38935181 | 35436-000 | 00:20:0e:10:5d:1c | 2013-07-17 | André da Silva Braz | 2013-07-17 |  | 2013-08-17 |  | 19/06/2013 10:10:20 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:22:00 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente, informar novo número. Pendência Ativação | 2013-10-15 | #N/A | 10.147.103.1 | Conectado ao modem
4101 | 4101 | 4101 | SES-GUBA-4101 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-08-08 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-09-26 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 38935181 | 35436-000 | 00:20:0E:10:4B:71 | 2012-11-08 | André da Silva Braz | 2012-11-08 | 2013-01-03 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | #N/A | 10.147.102.1 | Localidade não possui pc.
4129 | 4129 | 4129 | SES-PIUI-4129 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 373271-5660 | 35650-000 | 00:20:0E:10:55:6A | 2012-11-20 | Ivanil Vitor | 2012-11-20 | 2013-01-17 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | #N/A | 10.147.77.1 | Não tem computador.
4128 | 4128 | 4128 | SES-PIUI-4128 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 37 3271-6034 | 35650-000 | 00:20:0e:10:4c:1e | 2012-09-17 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.76.1 | técnico não possui RJ45.
4127 | 4127 | 4127 | SES-PATU-4127 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 383671 3555 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4A:A4 | 2012-09-21 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-21 | Pendente | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.75.1 | -
4126 | 4126 | 4126 | SES-PATU-4126 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA / JANDER FRANCISCO D | Rua Boa Vista, 677 | (38)3671 3555 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4A:E8 | 2012-10-04 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-04 | 2012-12-11 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | #N/A | 10.147.74.1 | Não veio no kit | 2012-10-16 | 2012-10-25 | LIDER | Localidade com níveis muito baixos. | Técnico Jair(Lider) esteve no local e verificou que a antena estava mal travada e desajustada devido a ventania, fizemos crosspol e o link foi normalizado.
4125 | 4125 | 4125 | SES-PATU-4125 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-27 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-10-22 | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 38 3671 1589/1282/31 | 38600-000 | 00:20:0E:10:54:CB | 2012-01-22 | Paulo Luciano | 2012-11-23 | 2013-01-03 | 2012-12-24 | Não consegue contato com o cliente. | 28/08/2012 09:05:10 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 27/08/2012 15:59:48 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente. Caso seja confirmado, informar novo telefone para reali | 2013-02-21 | 2013-08-02 | 10.147.73.1 | Vai deixar ligado no modem.
4124 | 4124 | 4124 | SES-PATU-4124 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 383671 5865 | 38600-000 | 00:20:0E:10:52:07 | 2012-09-21 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.72.1 | Técnico não possui cabo para deixar no local.
4123 | 4123 | 4123 | SES-PATU-4123 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-09-11 | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 383671 6265 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4C:1F | 2012-09-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | 2013-09-06 | 10.147.71.1 | Técnico não possui cabo.
4122 | 4122 | 4122 | SES-PATU-4122 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | Gelcilene de Oliveira Souza | Avenida Aeroporto, 436 | 383672 1976 | 38600-00 | 00:20:0E:10:4C:5A | 2012-12-26 | PEDRO | 2012-12-26 | 2012-12-11 | 2013-01-26 |  | - | 2013-03-26 | #N/A | 10.147.70.1 | Vai deixar conectado no modem.
4132 | 4132 | 4132 | SES-PIUI-4132 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 37 3271-3162 | 35650-000 | 00:20:0e:10:4c:3c | 2012-09-11 | Alexandre Pascoal | 2012-09-12 | 2012-10-11 | 2012-10-13 |  | - | 2012-12-11 | #N/A | 10.147.69.1 | Técnico não possui o cabo RJ45
4133 | 4133 | 4133 | SES-PIUI-4133 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n - Bairro Centro | 37 3271-4480 | 35650-000 | 00:20:0E:10:4C:87 | 2012-09-21 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-21 | 2012-10-11 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.68.1 | Cabo curto para distância.
4134 | 4134 | 4134 | SES-PIUI-4134 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-26 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Juliana Borello | Rua José Antonio de Aguiar s/n - Brumado | 37 3271-8175 | 35650-000 | 00:20:0E:10:55:7C | 2012-12-05 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-05 | 2013-03-04 | 2013-01-05 | 24/8 - Conforme responsável endereço correto é: Rua José Antonio de Aguiar s/n. | 28/08/2012 09:07:18 Ivan Santos Resolvido. Endereço confirmado, corrigido de Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n, para Rua José Antonio de Aguiar s/n. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 12:32:34 Hernan Martins Alves Conforme responsável en | 2013-03-05 | #N/A | 10.147.67.1 | Nao tem computador perto.
4135 | 4135 | 4135 | SES-PIUI-4135 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Meire | Praça Antônio dos Santos - São Francisco | 37 3271-4012 | 35650-000 | 00:20:0E:10:55:38 | 2012-12-13 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-13 | 2013-01-17 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.147.66.1 | Não vai deixar.
4136 | 4136 | 4136 | SES-PIUI-4136 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 37 3271-7833 | 35650-000 | 00:20:0e:10:54:5b | 2012-11-21 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.147.65.1 | O operador alegou que os cabos não estavam em bom estado
4137 | 4137 | 4137 | SES-SACO-4137 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 35 3331-8955 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4c:ea | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-22 | 2012-10-01 | 2012-09-22 |  | - | 2012-11-20 | #N/A | 10.147.64.1 | -
4138 | 4138 | 4138 | SES-SACO-4138 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 35 3331-6178 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4c:f1 | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-22 | 2012-10-01 | 2012-09-23 |  | - | 2012-11-20 | 2014-05-05 | 10.147.63.1 | -
4098 | 4098 | 4098 | SES-GUBA-4098 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 38935181 | 35436-000 | 00:20:0e:10:54:6c | 2012-11-22 | André da Silva Braz | 2012-11-23 | 2013-01-03 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | #N/A | 10.147.101.1 | A localidade não possui computador
4097 | 4097 | 4097 | SES-GUBA-4097 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 3138935181 | 35436-000 | 00:20:0e:10:54:b4 | 2012-11-07 | André da Silva Braz | 2012-11-08 | 2013-01-03 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | #N/A | 10.147.100.1 | A localidade não possui computador
4096 | 4096 | 4096 | SES-GUBA-4096 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2013-06-25 | 2012-10-07 | 2013-01-07 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Praça Santana, 43 - Centro | 3138935181 | 35436-000 | 00:20:0e:10:5c:9c | 2013-07-17 | André da Silva Braz | 2013-07-17 |  | 2013-08-17 |  | 19/06/2013 10:10:39 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:24:36 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente, informar novo número. Pendência Ativação | 2013-10-15 | #N/A | 10.147.99.1 | Conectado ao modem
4095 | 4095 | 4095 | SES-GORA-4095 | 2012-08-08 | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 2012-10-21 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOIABEIRA | LESTE | 18°58'16.42"S | 41°12'50.42"O | 4033 | 2012-09-10 | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | (33)3262-1422/1100 | 35248-000 | 00:20:0e:10:52:02 | 2012-11-28 | Rodrigo Salgado | 2012-11-29 | 2013-01-25 | 2012-12-30 | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:18:25 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 2013-02-27 | #N/A | 10.147.98.1 | Localidade sem computador.
4093 | 4093 | 4093 | SES-CRNI-4093 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRISTIANO OTONI | CENTRO SUL | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | 4033 | 2012-10-31 | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | (31)3724 1234 | 36426-000 | 00:20:0e:10:55:08 | 2012-12-10 | André da Silva Braz | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 | Não está no saom. | 04/09/2012 15:20:12 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 2013-03-11 | #N/A | 10.147.97.1 | Localidade não possui computador
4094 | 4094 | 4094 | SES-CRNI-4094 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRISTIANO OTONI | CENTRO SUL | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | 4033 | 2012-10-15 | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | (31)3724 1323 | 36426-000 | 00:20:0E:10:54:8F | 2012-12-05 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:21:55 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 2013-03-05 | 2013-07-26 | 10.147.96.1 | Vai deixar conectado no modem.
4092 | 4092 | 4092 | SES-GUNI-4092 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O | 4033 | 2012-08-20 | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | (32)35751833 | 36160-000 | 00:20:0E:10:4F:52 | 2012-08-24 | Marco Aurélio | 2012-11-26 | 2013-01-17 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | #N/A | 10.147.95.1 | Não, não tem computador no local.
4121 | 4121 | 4121 | SES-PATU-4121 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38 36716818 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4B:1D | 2012-10-02 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-03 | 2012-12-11 | 2012-11-03 |  | - | 2013-01-01 | 2014-05-15 | 10.147.94.1 | -
4120 | 4120 | 4120 | SES-PATU-4120 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-09-12 | IZABELLA MACEDO SILVA DA CRUZ | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 38 36713363 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4A:02 | 2012-10-03 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-03 | 2012-12-11 | 2012-11-03 |  | - | 2013-01-01 | 2013-10-04 | 10.147.93.1 | Não veio no kit.
4119 | 4119 | 4119 | SES-PATU-4119 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38 36716081 | 38600-000 | 00:20:0e:10:54:ac | 2012-11-21 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 | 27/8 - Não consegue contato com o cliente. | DIA HORA RESPONSÁVEL PARECER, JUSTIFICATIVA ou OBSERVAÇÕES ETAPA 10/09/2012 10:26:37 Ivan Santos Ok, conseguimos contao no local pela manhã sem problemas. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:23:51 Hernan Martins Alves Não consegue | 2013-02-20 | 2013-09-13 | 10.147.92.1 | Conectado ao modem
4118 | 4118 | 4118 | SES-PATU-4118 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 383672 604 | 38600-000 | 00:20:0e:10:55:6b | 2012-11-21 | Paulo Pereira | 2012-11-23 | 2013-03-04 | 2012-12-24 | 24/8 - Contato incorreto. | 10/09/2012 10:28:01 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:25:35 Hernan Martins Alves Contato incorreto. Pendência Ativação | 2013-02-21 | 2013-10-25 | 10.147.91.1 | conectado no computador do cliente
4117 | 4117 | 4117 | SES-PATU-4117 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38.3672 3613 | 38600-000 | 00:20:0e:10:54:fe | 2012-11-22 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | 2013-09-13 | 10.147.90.1 | conectado ao modem
4116 | 4116 | 4116 | SES-PATU-4116 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38 3671 4252 | 38600-000 | 00:20:0e:10:54:fc | 2012-11-20 | Paulo Pereira | 2012-11-21 | 2013-03-04 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | 2013-09-13 | 10.147.89.1 | conectado ao computador do cliente
4115 | 4115 | 4115 | SES-PATU-4115 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38 36724276 | 38600-00 | 00:20:0e:10:54:77 | 2012-11-20 | Paulo Luciano Alves | 2012-11-20 | 2013-03-04 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | 2013-08-02 | 10.147.88.1 | Conectado ao modem
4114 | 4114 | 4114 | SES-PATU-4114 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-09-12 | LAURA CECÍLIA SERRA MACHADO | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 38 3671 6109 | 38600-00 | 00:20:0E:10:54:FF | 2012-11-14 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | 2013-09-13 | 10.147.87.1 | Técnico não possui cabo.
4113 | 4113 | 4113 | SES-MANA-4113 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:54:e9 | 2012-12-14 | Rodrigo Gonçalves Salgado | 2012-12-14 | 2013-01-03 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | #N/A | 10.147.86.1 | -
4111 | 4111 | 4111 | SES-MANA-4111 | 2012-08-08 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 2013-01-22 | 2013-01-07 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N - Limeira | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:55:29 | 2013-04-23 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-25 | 2013-05-10 | 2013-05-26 | Tempo de resposta da acima de 2segundos. | 07/01/2013 16:01:54 Ivan Santos Atualizado, entar em contato no (33)3241-1184 RAMAL (0) Falar com Onofre /Clodoaldo para Agendamento. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:29:15 Hernan Martins Alves Telefone de contato é um orelhão. Pen | 2013-07-24 | #N/A | 10.147.85.1 | O cabo não possui comprimento suficiente.
4112 | 4112 | 4112 | SES-MANA-4112 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:55:60 | 2013-04-23 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-25 | 2013-05-10 | 2013-05-26 | Tempo de resposta acima de 2 segundos. | - | 2013-07-24 | #N/A | 10.147.84.1 | Conectado ao modem
4110 | 4110 | 4110 | SES-MANA-4110 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:54:7a | 2012-12-20 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | 2014-07-25 | 10.147.83.1 | Modem.
4109 | 4109 | 4109 | SES-MANA-4109 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Patrícia/Janice | R. São José S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:4f:ad | 2012-12-19 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.147.82.1 | No modem.
4108 | 4108 | 4108 | SES-MANA-4108 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-09-10 | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0E:10:4B:14 | 2012-12-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 | TECNICO NÃO CONSEGIU NIVEIS. ENTRARIA EM CONTATO COM O SUPORTE E RETORNARIA | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.147.81.1 | Vai deixar conectado no modem.
4107 | 4107 | 4107 | SES-MANA-4107 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:4a:f8 | 2012-12-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | 2014-08-22 | 10.147.80.1 | Ligado ao modem.
4131 | 4131 | 4131 | SES-PIUI-4131 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 37 3271-5368 | 35650-000 | 00:20:0E:10:4C:BD | 2012-09-13 | Alexandre Pascal | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | #N/A | 10.147.79.1 | -
4130 | 4130 | 4130 | SES-PIUI-4130 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos - Bairro Jatobá | 37 3271-5349 | 35650-000 | 00:20:0E:10:54:70 | 2012-11-30 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-30 | 2013-01-07 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | #N/A | 10.147.78.1 | Comprimento do cabo é menor que a distância entre o modem e o pc.
4163 | 4163 | 4163 | SES-CARO-4163 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-08-20 | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 35 3561-1007 | 37150-000 | 00:20:0E:10:4C:DE | 2012-10-02 | Ivan Paulino | 2012-10-03 | 2012-12-11 | 2012-11-03 |  | - | 2013-01-01 | #N/A | 10.147.144.1 | - | 2012-10-15 | 2012-10-25 | LIDER | Receive fica piscando, Power e Transmit permanecem acesso, porem o link esta em queda. | Técnico Márcio(Lider) efetuou a troca do conector do cabo TX.
4164 | 4164 | 4164 | SES-CIEA-4164 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2013-02-14 | 2012-10-07 | 2013-01-07 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CIPOTÂNEA | CENTRO SUL | 20°54'22.64"S | 43°21'42.25"O | 4033 | 2012-12-08 | FRANCIELLE CRISTINA PEREIRA SILVEIRA | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | (32) 3348-1389 | 36265-000 | 00:20:0e:10:57:17 | 2013-04-12 | Jair de Oliveira | 2013-04-16 | 2013-05-10 | 2013-05-17 |  | 14/02/2013 09:48:17 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:51:36 Hernan Martins Alves Em contato no número 32 3348-1389, disseram que Glacy não é mais a pessoa responsável. Nova responsável é Franciele. Favor alt | 2013-07-15 | #N/A | 10.147.145.1 | Conectado ao modem
4165 | 4165 | 4165 | SES-SARA-4165 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-09-27 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-12-11 | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 3672-6757 | 34505-500 | 00:20:0e:10:53:d8 | 2012-12-11 | Sidinei De Paula | 2012-12-11 |  | 2013-01-11 |  | 09/10/2012 09:56:58 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas. Pendência Ativação Resolvida 27/09/2012 10:18:27 Hernan Martins Alves Local não possui tomadads suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado constantemen | 2013-03-11 | #N/A | 10.147.146.1 | Não há terminal próximo.
4166 | 4166 | 4166 | SES-SARA-4166 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-09-27 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-09-03 | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 3488-6526 | 34535-100 | 00:20:0E:10:53:37 | 2012-11-30 | Sidinei De Paula | 2012-11-30 |  | 2012-12-31 |  | 09/10/2012 10:00:39 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas.3481-5349 Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 11:59:02 Hernan Martins Alves Local não possui tomadas suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado cons | 2013-02-28 | 2013-07-12 | 10.147.147.1 | Não possui cabo.
4167 | 4167 | 4167 | SES-SARA-4167 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-09-11 | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3672-2140 | 34600-650 | 00:20:0E:10:4F:36 | 2012-09-11 | Airton Gabriel | 2012-09-12 |  | 2012-10-13 |  | - | 2012-12-11 | 2013-02-15 | 10.147.148.1 | A localidade não possui computador.
4168 | 4168 | 4168 | SES-SARA-4168 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-04 | CIRLENE/DR. ROGÉRIO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3673-1825 | 34505-590 | 00:20:0e:10:4b:12 | 2012-10-05 | Airton Gabriel | 2012-10-16 |  | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | #N/A | 10.147.149.1 | A localidade não possui computador | 2013-01-03 | 2013-01-07 | WALTER | Níveis baixos. | Realinhamento da antena, galhos de arvore na frente da antena.
4170 | 4170 | 4170 | SES-SARA-4170 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-09-13 | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 3691-1016 | 34650-200 | 00:20:0E:10:45:87 | 2012-09-13 | Airton Gabriel | 2012-09-20 |  | 2012-10-21 |  | O MAC desta localidade não gera o número de série da ODU | 2012-12-19 | 2013-08-23 | 10.147.150.1 | A localidade não possui computador.
4171 | 4171 | 4171 | SES-SARA-4171 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-09-27 | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 3675-0119 | 34505-590 | 00:20:0e:10:4c:80 | 2012-09-15 | Airton Gabriel | 2012-10-15 |  | 2012-11-15 |  | - | 2013-01-13 | 2014-01-17 | 10.147.151.1 | Não possui cabo RJ45
4172 | 4172 | 4172 | SES-SARA-4172 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-03 | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 3672-9781 | 34852-260 | 00:20:0E:10:4C:22 | 2012-10-03 | Sidinei De Paula | 2012-10-04 |  | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | 2013-02-15 | 10.147.152.1 | Não veio no kit.
4173 | 4173 | 4173 | SES-SARA-4173 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-02 | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 3671-7444 / 3672-99 | 34585-140 | 00:20:0E:10:4A:D6 | 2012-10-02 | Sidinei De Paula | 2012-10-02 |  | 2012-11-02 |  | Telefones atualizados conforme dados da Rede Governo. | 2012-12-31 | 2013-02-15 | 10.147.153.1 | -
4174 | 4174 | 4174 | SES-SARA-4174 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-03 | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 3672-3150 | 34525-280 | 00:20:0e:10:4a:d3 | 2012-10-05 | Walter Leandro | 2012-10-05 | 2012-12-28 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.147.154.1 | A localidade não possui computador.
4169 | 4169 | 4169 | SES-SARA-4169 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-02 | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 3487-9666 | 34710-530 | 00:20:0e:10:4a:ee | 2012-10-11 | Walter Leandro | 2012-10-11 | 2012-12-28 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | 2013-07-05 | 10.147.133.1 | A localidade não possui computador.
4150 | 4150 | 4150 | SES-BOSO-4150 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | 4033 | 2012-09-10 | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 35 3461 1611 | 37610-000 | 00:20:0E:10:4C:BE | 2012-10-01 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 | 2012-12-11 | 2012-11-05 | 15/10 - Foi solicitado a retirada de monitoramento do link SES-BOSO-4150 ID 521371, motivo que a localidade mudou de endereço e provavelmente o pessoal desligou a antena da tomada. / Wnms está com problemas, não é possivel cadastrar mac. | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.147.134.1 | -
4151 | 4151 | 4151 | SES-BOSO-4151 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | 4033 | 2012-09-17 | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 35 3461 1505 | 37610-000 | 00:20:0e:10:4a:dd | 2012-10-05 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 | 2012-12-11 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.147.135.1 | Apenas vai deixar na localidade.
4152 | 4152 | 4152 | SES-BOSO-4152 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | 4033 | 2012-09-21 | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 35 3461 2024 | 37610-000 | 00:20:0e:10:4c:56 | 2012-09-24 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | #N/A | 10.147.136.1 | -
4153 | 4153 | 4153 | SES-CAOS-4153 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-09-17 | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 037-34269192 | 38970-000 | 00:20:0E:10:4C:45 | 2012-09-20 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.147.137.1 | Localidade não possui pc.
4154 | 4154 | 4154 | SES-CAOS-4154 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-09-17 | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 | 00:20:0E:10:4B:08 | 2012-10-03 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-03 | 2013-01-17 | 2012-11-03 |  | - | 2013-01-01 | #N/A | 10.147.138.1 | -
4155 | 4155 | 4155 | SES-CAOS-4155 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-09-17 | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 037-34269192 | 38970-000 | 00:20:0e:10:4c:6d | 2012-09-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.139.1 | Não possui cabo
4159 | 4159 | 4159 | SES-CARO-4159 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-10-02 | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 35 3561 2288 | 37150-000 | 00:20:0e:10:4f:94 | 2012-10-09 | Ivan Paulino | 2012-10-09 | 2013-01-03 | 2012-11-09 |  | - | 2013-01-07 | #N/A | 10.147.140.1 | Não possui cabo RJ45
4160 | 4160 | 4160 | SES-CARO-4160 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-10-03 | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 35 3561 3167 | 37150-000 | 00:20:0E:10:4C:35 | 2012-10-04 | Ivan Paulino | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.147.141.1 | -
4161 | 4161 | 4161 | SES-CARO-4161 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-10-05 | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 35 3561 3270 | 37150-000 | 00:20:0e:10:4f:74 | 2012-10-11 | Ivan Paulino | 2012-10-15 | 2013-01-03 | 2012-11-15 |  | - | 2013-01-13 | #N/A | 10.147.142.1 | Não possui cabo RJ45
4162 | 4162 | 4162 | SES-CARO-4162 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 35 35612479 | 37150-000 | 00:20:0E:10:4A:41 | 2012-10-05 | Ivan Paulino | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.147.143.1 | -
4212 | 4212 | 4212 | SES-ITCA-4212 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2012-09-21 | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 37-3341-7165 | 35550-000 | 00:20:0e:10:4c:d3 | 2012-09-24 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-24 | 2013-01-17 | 2012-10-25 |  | - | 2012-12-23 | #N/A | 10.147.184.1 | Não possui computador
4211 | 4211 | 4211 | SES-ITCA-4211 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2013-01-02 | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 37-3341-5096 | 35550-000 | 00:20:0e:10:54:f5 | 2013-01-04 | Diego Lemos | 2013-01-04 | 2013-01-25 | 2013-02-04 |  | - | 2013-04-04 | #N/A | 10.147.183.1 | Não há terminal próximo.
4210 | 4210 | 4210 | SES-ITCA-4210 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2013-01-02 | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº - Distrito de Marilandia | 37-3341-4094 | 35550-000 | 00:20:0e:10:54:e1 | 2013-01-04 | Diego Lemos | 2013-01-07 | 2013-01-25 | 2013-02-07 |  | - | 2013-04-07 | #N/A | 10.147.182.1 | Não possui computador
4209 | 4209 | 4209 | SES-ITCA-4209 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2012-09-20 | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 37-3341-2551 | 35550-000 | 00:20:0E:10:54:8C | 2013-01-03 | Diego Lemos | 2013-01-07 | 2013-01-25 | 2013-02-07 | sem conectividade. | - | 2013-04-07 | #N/A | 10.147.181.1 | Vai deixar conectado no modem.
4208 | 4208 | 4208 | SES-ITCA-4208 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2012-09-20 | André França Cardoso / Katia | Rua Tavico Araujo, 576 | 37-3341-1560 | 35550-000 | 00:20:0E:10:4F:B6 | 2012-09-20 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-21 | 2013-01-17 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.180.1 | -
4207 | 4207 | 4207 | SES-ITCA-4207 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2012-09-20 | Petronio Reis / Tassia Yasmine Medeiros | Rua Dr. Severo Rios, 66 - Bairro Centro | 37-3341-2429 | 35550-000 | 00:20:0e:10:4f:3a | 2012-09-21 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-21 | 2013-01-17 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.179.1 | Não possui computador
4198 | 4198 | 4198 | SES-FRAL-4198 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 34 3423 3371 | 38200-000 | 00:20:0E:10:52:6A | 2012-09-19 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-19 | 2012-12-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | #N/A | 10.147.178.1 | Técnico não possui cabo. | 2013-01-04 | 2013-01-18 | SIDINEI | Anete disse que o modem estava conectado porém com sem nenhuma luz acesa. Pedi para reiniciar o modem. Link não retornou após procedimento. A mesma disse também que o modem desliga e liga de repente e isso acontece frequentemente. | Fonte do modem queimada.
4194 | 4194 | 4194 | SES-FRAL-4194 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 34 3421 1600 | 38200-000 | 00:20:0E:10:52:26 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.177.1 | Não veio no kit.
4197 | 4197 | 4197 | SES-FRAL-4197 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 34 3421 8884 | 38200-000 | 00:20:0E:10:51:E9 | 2012-09-20 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.147.176.1 | Não veio no kit.
4195 | 4195 | 4195 | SES-FRAL-4195 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 - Bairro Princesa isabel | 34 3423 2610 | 38200-000 | 00:20:0e:10:4a:a7 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.175.1 | Técnico sem cabo de rede
4196 | 4196 | 4196 | SES-FRAL-4196 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 34 3423 2612 | 38200-000 | 00:20:0e:10:52:14 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | #N/A | 10.147.174.1 | Não possui cabo RJ45
4190 | 4190 | 4190 | SES-GUPE-4190 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-18 | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | (35)3856-1566 | 37177-000 | 00:20:0E:10:52:33 | 2012-10-18 | Ivan Paulino | 2012-10-18 | 2013-01-03 | 2012-11-18 | Mudou de endereço. | - | 2013-01-16 | #N/A | 10.147.170.1 | -
4189 | 4189 | 4189 | SES-GUPE-4189 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-15 | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | (35)3856-3115 | 37177-000 | 00:20:0E:10:55:07 | 2012-10-19 | Ivan Paulino | 2012-10-19 | 2013-01-25 | 2012-11-19 |  | - | 2013-01-17 | #N/A | 10.147.169.1 | -
4188 | 4188 | 4188 | SES-GUPE-4188 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-16 | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura - Bairro Centro | (35)3856-1566 | 37177-000 | 00:20:0E:10:4F:5B | 2012-10-16 | Ivan Paulino | 2012-10-16 | 2013-01-25 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | #N/A | 10.147.168.1 | Não veio no kit.
4187 | 4187 | 4187 | SES-GUPE-4187 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-18 | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 - Bairro Cidade nova | (35)3856-1566 | 37177-000 | 00:20:0E:10:52:BA | 2012-10-18 | Ivan Paulino | 2012-10-22 | 2013-01-25 | 2012-11-22 |  | - | 2013-01-20 | #N/A | 10.147.167.1 | Não possui cabo.
4186 | 4186 | 4186 | SES-GUPE-4186 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-16 | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | (35)3856-1566 | 37177-000 | 00:20:0E:10:51:CA | 2012-10-17 | Ivan Paulino | 2012-10-17 | 2013-01-25 | 2012-11-17 |  | - | 2013-01-15 | #N/A | 10.147.166.1 | Não veio no kit.
4185 | 4185 | 4185 | SES-COCO-4185 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORONEL PACHECO | SUDESTE | 21°38'42.31"S | 43°19'44.67"O | 4033 | 2012-09-10 | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | (32)3258-1433 | 36155-000 | 00:20:0e:10:56:e4 | 2013-01-31 | Jair de Oliveira | 2013-02-04 | 2013-03-04 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.147.165.0 | Modem.
4184 | 4184 | 4184 | SES-COAS-4184 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SUL | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O | 4033 | 2012-11-20 | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 35- 36641254 | 37527-000 | 00:20:0e:10:4a:87 | 2012-11-20 | Fabio Passone | 2012-11-21 | 2013-01-17 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | 2013-10-18 | 10.147.164.1 | Não possui computador
4183 | 4183 | 4183 | SES-DINO-4183 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | 2013-01-10 | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | (32)3743-2194 | 36820-000 | 00:20:0e:10:55:0d | 2013-01-11 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-11 | 2013-03-04 | 2013-02-11 |  | - | 2013-04-11 | #N/A | 10.147.163.1 | Conectado ao modem
4182 | 4182 | 4182 | SES-DINO-4182 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | 2013-01-10 | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | (32)3743-2194 | 36820-000 | 00:20:0e:10:54:d1 | 2013-01-10 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-10 | 2013-01-25 | 2013-02-10 |  | - | 2013-04-10 | #N/A | 10.147.162.1 | Conectado ao modem
4181 | 4181 | 4181 | SES-DINO-4181 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | 2013-01-11 | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | (32) 3743-3217 | 36825-000 | 00:20:0e:10:4a:84 | 2013-01-11 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-11 | 2013-01-25 | 2013-02-11 |  | - | 2013-04-11 | #N/A | 10.147.161.1 | Não possui computador
4180 | 4180 | 4180 | SES-DINO-4180 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | - | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | (32) 3743-2199 | 36820-000 | 00:20:0E:10:49:FD | 2012-09-25 | Jair de Oliveira | 2012-09-25 | 2012-12-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | #N/A | 10.147.160.1 | Localidade não possui computador.
4179 | 4179 | 4179 | SES-IJCI-4179 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IJACI | SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | 2012-09-13 | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | (35) 3843-1216 | 37205-000 | 00:20:0e:10:55:5a | 2012-12-14 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | #N/A | 10.147.159.1 | Não há terminal.
4175 | 4175 | 4175 | SES-SARA-4175 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-04 | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 3671-6102 | 35505-590 | 00:20:0e:10:54:e8 | 2012-10-05 | Walter Leandro | 2012-10-05 | 2012-12-28 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.147.158.1 | Não tem computador na localidade.
4176 | 4176 | 4176 | SES-SARA-4176 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-12-04 | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | (31)3674-7126 | 34515-720 | 00:20:0E:10:54:E4 | 2012-12-04 | Sidinei De Paula | 2012-12-04 |  | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | 2013-09-13 | 10.147.157.1 | Não tem computador.
4177 | 4177 | 4177 | SES-SARA-4177 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-04 | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | (31)3481-5344 | 34650-200 | 00:20:0E:10:54:CC | 2012-10-04 | Sidinei De Paula | 2012-10-04 | 2012-12-28 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | 2013-07-19 | 10.147.156.1 | Não veio no kit.
4178 | 4178 | 4178 | SES-SARA-4178 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-11-08 | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | (31)3672-7708 | 34500-000 | 00:20:0e:10:55:5f | 2012-11-08 | Sidinei De Paula | 2012-11-08 | 2012-12-28 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | #N/A | 10.147.155.1 | Não possui cabo
4206 | 4206 | 4206 | SES-FRAL-4206 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | (34)3425 1829 | 38200-000 | 00:20:0E:10:54:8B | 2013-01-08 | Paulo Vila | 2013-01-08 | 2013-01-25 | 2013-02-08 |  | - | 2013-04-08 | #N/A | 10.147.185.1 | Não tem computador.
4205 | 4205 | 4205 | SES-FRAL-4205 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | (34)3425 1905 | 38200-000 | 00:20:0E:10:54:94 | 2013-01-07 | Paulo Vila | 2013-01-08 | 2013-01-25 | 2013-02-08 |  | - | 2013-04-08 | #N/A | 10.147.186.1 | Não tem computador.
4204 | 4204 | 4204 | SES-FRAL-4204 | 2012-08-20 | 2013-02-07 | 2013-03-08 | 2013-02-22 | 2013-05-23 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2013-05-16 | Nice Helena Franco Botelho | Rua A 75 Bairro Garimpo do Bandeira | 34 3425 4109 | 38200-000 | 00:20:0e:10:58:1d | 2013-06-28 | Israel de Oliveira Souza | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 2013-07-29 | Realizado contato com Veronica, informa que o modem esta desligado por falta de tomada, arrumamos uma extensao , modem restartado mas vsat não subiu, segundo ela já foi um tecnico no local e informou que como tem muitas arvores na visada da antena é necessario reposicionar a antena ou retirar as arvores, necessario encaminhar um tecnico no local para analise. | 23/05/2013 10:26:29 Hernan Martins Alves Existe uma árvore atrapalhando a instalação. O responsável pelo local ficou de podar a mesma. Estamos aguardando a poda. Pendência Ativação 13/05/2013 12:32:46 Ivan Santos Atualizado. Pendência At | 2013-09-26 | #N/A | 10.147.187.1 | Modem.
4203 | 4203 | 4203 | SES-FRAL-4203 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | (34)3425 1230 | 38200-000 | 00:20:0E:10:52:91 | 2012-10-10 | Marcos Antônio | 2012-10-10 | Pronto pra ser entregue | 2012-11-10 |  | - | 2013-01-08 | #N/A | 10.147.188.1 | -
4202 | 4202 | 4202 | SES-FRAL-4202 | 2012-08-20 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2012-11-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2013-01-11 | Patrícia do Carmo Azevedo | Rau Tiradentes, 330, Centro | (34)3423 2611 | 38200-000 | 00:20:0e:10:57:47 | 2013-01-24 | Ederson Martins Pires | 2013-01-24 | 2013-01-31 | 2013-02-24 |  | 17/10/2012 08:51:45 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:05:38 Hernan Martins Alves Em contato com a Cliente Daiana informa que antigamente o posto se localizava na rua Antonio de Paula, 160 ? Centro. Esta localid | 2013-04-24 | #N/A | 10.147.189.1 | Não possuem cabo.
4201 | 4201 | 4201 | SES-FRAL-4201 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | (34)4323 2682 | 38200-000 | 00:20:0e:10:4c:b7 | 2012-09-27 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-27 | 2013-03-04 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | #N/A | 10.147.190.1 | Apenas deixou o cabo na localidade.
4192 | 4192 | 4192 | SES-ITAS-4192 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | 4033 | 2012-12-10 | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | (32)3452-1186 | 36788-000 | 00:20:0e:10:55:13 | 2012-12-14 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | #N/A | 10.147.173.1 | Não possui cabo.
4193 | 4193 | 4193 | SES-ITAS-4193 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | 4033 | 2012-09-13 | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 32-3441-0198 | 36788-000 | 00:20:0e:10:56:93 | 2012-12-19 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.147.171.1 | Não há terminal próximo .
4200 | 4200 | 4200 | SES-FRAL-4200 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | (34)3423-5576 | 38200-000 | 00:20:0e:10:52:cc | 2012-09-26 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-27 | 2013-03-04 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | #N/A | 10.147.191.1 | - | 2013-04-16 | 2013-05-21 | WALTER | Níveis baixos. | Reconexão do conector na ODU.
4199 | 4199 | 4199 | SES-FRAL-4199 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | (34)3423-5404 | 38200-000 | 00:20:0E:10:4C:B0 | 2012-10-11 | Marcos Antônio | 2012-10-11 | 2013-03-04 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | #N/A | 10.147.192.1 | -
4215 | 4215 | 4215 | SES-MOAS-4215 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | (35) 3591-3641 | 37958-000 | 00:20:0E:10:4A:D9 | 2012-10-03 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 | 2013-01-03 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | #N/A | 10.147.193.1 | -
4217 | 4217 | 4217 | SES-MOAS-4217 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | (35) 3591-4254 | 37958-000 | 00:20:0E:10:4C:CB | 2012-10-04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.147.194.1 | -
4216 | 4216 | 4216 | SES-MOAS-4216 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | (35) 3591-4626 | 37958-000 | 00:20:0E:10:4A:22 | 2012-10-02 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 | 2013-01-03 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | #N/A | 10.147.195.1 | -
4214 | 4214 | 4214 | SES-MOAS-4214 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2012-11-03 | 2012-09-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-10-15 | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | (35)3591-5116/9191-6 | 37958-000 | 00:20:0E:10:54:61 | 2013-03-27 | Marcio Antônio | 2013-03-27 | 2013-05-31 | 2013-04-27 |  | 19/09/2012 11:40:53 Ivan Santos Número do contato foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:05:22 Hernan Martins Alves O fone para contato (35) 9991-0329 não pertence a nenhuma pessoa da unidade, adicionar novo contato. Pendê | 2013-06-25 | #N/A | 10.147.196.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
4213 | 4213 | 4213 | SES-MOAS-4213 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | (35) 3591-6147 | 37958-000 | 00:20:0E:10:4C:9E | 2012-10-04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.147.197.1 | -
4226 | 4226 | 4226 | - | 2012-08-20 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | 2012-09-10 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | - | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | (37) 3331-1805 | 35540-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 22/10/2012 10:33:42 Hernan Martins Alves Em contato com a Gilceia no fone: 37 3332-6242 a mesma disse que estão em outro endereço num imóvel alugado aguardando o término da construção da unidade que esta no n°600. A enfermeira da unidade Karine informou que não será possível fazermos a instalação no local atual, pois o proprietário não permite que seja feito nenhum furo ou instalem antena no imóvel. | 1900-03-30 | #N/A | 10.147.198.1 | -
4218 | 4218 | 4218 | SES-OLRA-4218 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | (37) 3331-4882 | 35540-000 | 00:20:0e:10:51:c5 | 2012-09-18 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-18 | 2013-03-04 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.199.1 | Sem computador na localidade
4219 | 4219 | 4219 | SES-OLRA-4219 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | (37) 3331-2555 | 35540-000 | 00:20:0e:10:4c:b3 | 2012-09-18 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-19 | 2013-01-25 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | #N/A | 10.147.200.1 | Localidade não possui computador
4222 | 4222 | 4222 | SES-OLRA-4222 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | (37) 3331-6317 | 35540-000 | 00:20:0E:10:4C:D7 | 2012-09-17 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-18 | 2013-01-25 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.201.1 | Não há pc no local.
4228 | 4228 | 4228 | SES-OLRA-4228 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | (37) 3331-8971 | 35540-000 | 00:20:0E:10:4F:56 | 2012-09-19 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-19 | 2012-12-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | #N/A | 10.147.202.1 | -
4191 | 4191 | 4191 | SES-ITAS-4191 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | 4033 | 2012-12-10 | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | (32)3452-1513 | 36788-000 | 00:20:0e:10:55:52 | 2012-12-13 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-13 | 2013-01-17 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.147.172.1 | Não tem terminal próximo do modem.
4252 | 4252 | 4252 | SES-MAFE-4252 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | HIRIAMA FERRAZ CAMPOS | DISTRITO PINTOS NEGREIROS | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4C:76 | 2012-09-18 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.227.1 | -
4227 | 4227 | 4227 | SES-OLRA-4227 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Fernanda | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | (37) 3331-4857 | 35540-000 | 00:20:0E:10:4F:35 | 2012-09-13 | João Marcelo | 2012-09-14 | 2013-01-25 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | 2014-02-28 | 10.147.207.1 | -
4246 | 4246 | 4246 | SES-MAFE-4246 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | LOURDES MIRIAN BERNARDO DE SOUZA E HÉRICA DE | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N - BAIRRO CANUDOS | (35) 3662 16 40 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4B:07 | 2012-09-24 | Arnaldo Kleão de Almeida | 2012-10-01 | 2013-01-25 | 2012-11-01 | Técnico tem que voltar na localidade. | - | 2012-12-30 | #N/A | 10.147.222.1 | Localidade sem computador
4233 | 4233 | 4233 | SES-PEES-4233 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-12-20 | TATIANA SANTOS DE AS | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS | 35 3864 5009 | 37260-000 | 00:20:0e:10:55:6f | 2012-12-20 | Fábio Passoni | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.147.211.1 | Não há terminal próximo.
4238 | 4238 | 4238 | SES-SADO-4238 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-10-29 | Fábio Henrique Gomes | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | 3135777594 | 32450-000 | 00:20:0e:10:55:6c | 2012-10-29 | Airton Gabriel | 2012-10-29 |  | 2012-11-29 |  | - | 2013-01-27 | 2013-08-02 | 10.147.217.1 | Não possui | 2013-07-01 | 2013-07-02 | AIRTON | Link off. | Fonte do modem estava queimada. Após a troca, o link normalizou.
4251 | 4251 | 4251 | SES-MAFE-4251 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | - | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRRO SÃO JOÃO | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4A:AD | 2012-09-20 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.147.226.1 | Junto ao pc.
4225 | 4225 | 4225 | SES-OLRA-4225 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Giane | Rua Lambari, 164 | (37) 3331-2616 | 35540-000 | 00:20:0E:10:51:D9 | 2012-09-14 | João Marcelo | 2012-09-14 | 2013-01-25 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | 2014-02-28 | 10.147.206.1 | Não. Não tem computador.
4243 | 4243 | 4243 | SES-JAUI-4243 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUÍ | SUL | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | 4033 | 2012-09-10 | fabio Lucas Vieira Oliveira | Rua Campos Sales ,101 | 35-35931155 | 37965-000 | 00:20:0E:10:54:F4 | 2012-10-31 | Jair de Oliveira | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | #N/A | 10.147.221.1 | Não vai deixar.
4232 | 4232 | 4232 | SES-PEES-4232 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-10 | PRISCILA FREIRE PEREIRA | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 35 3864 2431 | 37260-000 | 00:20:0e:10:55:77 | 2012-12-20 | Fábio Passoni | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.147.210.1 | -
4237 | 4237 | 4237 | SES-SADO-4237 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-11-20 | Fábio Henrique Gomes | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 - BAIRRO BRASÍLIA | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0E:10:55:68 | 2012-11-20 | Airton Gabriel | 2012-11-21 |  | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | #N/A | 10.147.216.1 | Não vai deixar.
4249 | 4249 | 4249 | SES-MAFE-4249 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO POSSES | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4C:61 | 2012-09-17 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.147.225.1 | -
4224 | 4224 | 4224 | SES-OLRA-4224 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Karina | Rua Alexandrino Chagas, 143 | (37) 3331-6518 | 35540-000 | 00:20:0E:10:55:1A | 2012-12-19 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | 2014-02-28 | 10.147.205.1 | Não tem computador.
4239 | 4239 | 4239 | SES-SADO-4239 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-11-07 | Fábio Henrique Gomes | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0E:10:54:59 | 2012-11-07 | Airton Gabriel | 2012-11-08 |  | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | #N/A | 10.147.220.1 | Não tem pc na localidade.
4231 | 4231 | 4231 | SES-PEES-4231 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-10 | ABIA PRISCILA MENDES BUENO | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 35 3864 3372 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4c:a4 | 2012-09-28 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-01 | 2012-10-11 | 2012-11-01 |  | - | 2012-12-30 | #N/A | 10.147.209.1 | Apenas vai deixar o cabo na localidade.
4234 | 4234 | 4234 | SES-PEES-4234 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-10 | TATIANA CORREA DE CASTRO | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 35 3864 7250 | 37260-000 | 00:20:0E:10:4C:78 | 2012-09-27 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-27 | 2012-10-11 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | #N/A | 10.147.212.1 | -
4248 | 4248 | 4248 | SES-MAFE-4248 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA BONETTE CARVALHO | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4A:72 | 2012-09-17 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2013-07-19 | 10.147.224.1 | Técnico não possui cabo.
4221 | 4221 | 4221 | SES-OLRA-4221 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Marcela | Rua Batista de Almeida, 175 | (37) 3331-2552 | 35540-000 | 00:20:0E:10:51:EA | 2012-09-14 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-17 | 2013-01-25 | 2012-10-18 |  | - | 2012-12-16 | 2014-02-28 | 10.147.204.1 | -
4240 | 4240 | 4240 | SES-SADO-4240 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-10-30 | Fábio Henrique Gomes | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0E:10:54:A3 | 2012-10-30 | Airton Gabriel | 2012-10-30 |  | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-28 | 2013-09-06 | 10.147.219.1 | Não possui.
4235 | 4235 | 4235 | SES-SADO-4235 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-11-22 | Fábio Henrique Gomes | ROD. MG 040, S/Nº - BAIRRO VERA CRUZ | (31) 3577-7391 | 32450-000 | 00:20:0E:10:54:F7 | 2012-11-22 | Airton Gabriel | 2012-11-23 |  | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | #N/A | 10.147.213.1 | Localidade não possui pc.
4230 | 4230 | 4230 | SES-PEES-4230 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-10 | LAIS CRAVO DCASTRO | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 35 3864 2382 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4c:c3 | 2012-09-28 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-28 | 2012-10-11 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | #N/A | 10.147.208.1 | Apenas vai deixar o cabo na localidade.
4236 | 4236 | 4236 | SES-SADO-4236 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2014-02-12 | 2012-10-23 | 2013-12-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2014-02-13 | Fábio Henrique Gomes | Praça João Moreiria Jorge, 187 PSF ANTÔNIO AFONSO MAGALHÃES - BRASÍLIA | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0e:10:60:e7 | 2014-03-19 | Fabio Fernandes | 2014-03-19 | 2014-03-31 | 2014-04-19 |  | 12/02/2014 11:53:32 Ivan Santos Alterado de RUA AFONSO PENA, Nº 45, para Praça João Moreira Jorge, 187, por mudança de endereço. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:14:07 Hernan Martins Alves Conforme responsável, localidade irá mudar de endereço e novo local não possui energia elêtrica. Pendência Ativação | 2014-06-17 | #N/A | 10.147.214.1 | Conectado ao modem
4242 | 4242 | 4242 | SES-SADO-4242 | 2012-08-24 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 2013-10-19 | 2012-11-27 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | - | saudesarzedo@yahoo.com.br | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310, BRASÍLIA | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0e:10:5d:ae | 2013-10-24 | Sidinei De Paula | 2013-10-24 | 2013-10-27 | 2013-11-24 |  | 08/10/2013 12:11:04 Ivan Santos Aprovado Pendência Ativação Resolvida 29/08/2013 11:51:58 Hernan Martins Alves Favor liberar da pendência no dia 06/10/2013. Pendência Ativação 28/08/2013 09:48:14 Ivan Santos Resolvida. Unidade será in | 2014-01-22 | #N/A | 10.147.215.1 | Conectado ao modem.
4241 | 4241 | 4241 | SES-SADO-4241 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-11-21 | Fábio Henrique Gomes | RUA E, Nº 317, CENTRAL PARK | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0e:10:55:40 | 2012-11-21 | Airton Gabriel | 2012-11-22 |  | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | #N/A | 10.147.218.1 | Conectado ao modem
4220 | 4220 | 4220 | SES-OLRA-4220 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Luciene | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | (37) 3331-4770 | 35540-000 | 00:20:0E:10:4C:C2 | 2012-09-12 | João Marcelo | 2012-09-13 | 2013-01-25 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | 2014-02-28 | 10.147.203.1 | -
4247 | 4247 | 4247 | SES-MAFE-4247 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | LIDIANE SILVA DOS REIS | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0e:10:4a:c9 | 2012-09-19 | Arnaldo Kleom de Almeida | 2012-11-22 | 2012-10-11 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | 2013-09-13 | 10.147.223.1 | conectado direto ao computador do cliente
4295 | 4295 | 4295 | - | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | - | Jose Carlos Lima Junior | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO S/N - ZONA RURAL | 35-3861-3776 // 35-3 | 37250-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 24/09/2012 10:09:48 Hernan Martins Alves Em contato com o responsável Junior Amaral no fone: 35 3861-3779, fui informado que a unidade se encontra em construção. O termino esta previsto para o final de Outubro. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.147.252.1 | -
4294 | 4294 | 4294 | SES-NENO-4294 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 - CENTRO | 35-3861-1177 | 37250-000 | 00:20:0E:10:4A:9C | 2012-09-28 | Renato Bertoline | 2012-09-28 | 2013-01-17 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | #N/A | 10.147.251.1 | -
4257 | 4257 | 4257 | SES-MIRI-4257 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MINDURI | SUL | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O | 4033 | 2012-11-30 | Tyron Jens Godtfredsen | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | (35)3326-1280 | 37447-000 | 00:20:0E:10:55:34 | 2012-12-07 | Flavio Fernandes Lima Alves | 2012-12-07 | 2012-12-11 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | 2013-10-11 | 10.147.250.1 | Não tem computador no local.
4256 | 4256 | 4256 | SES-MIRI-4256 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MINDURI | SUL | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O | 4033 | 2012-11-30 | Ligia de Oliveira Santos | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 - Vila Vassalo | (35)3326-1255 | 37447-000 | 00:20:0e:10:56:b4 | 2012-12-07 | Fábio Fernandes | 2012-12-07 | 2012-12-14 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | #N/A | 10.147.249.1 | Não possui cabo RJ45
4254 | 4254 | 4254 | SES-MAIS-4254 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARMELÓPOLIS | SUL | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O | 4033 | 2012-09-12 | Valquíria Aparecida Ribeiro | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 - Centro | 35 3625 1257 | 37516-000 | 00:20:0E:10:54:F0 | 2012-11-08 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 |  | - | 2013-02-07 | #N/A | 10.147.248.1 | Vai deixar.
4253 | 4253 | 4253 | SES-MAIA-4253 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARLIÉRIA | LESTE | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O | 4033 | 2012-09-12 | Irai Aparecida Assis/Lessana Quintão | Avenida Minas Gerais, SN - Cava Grande | (31) 38442060 | 35185-000 | 00:20:0e:10:4a:27 | 2012-09-13 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-14 | 2013-01-17 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | #N/A | 10.147.247.1 | O técnico não possui um cabo com o comprimento correto
4289 | 4289 | 4289 | SES-NOEM-4289 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MONIQUE SOUTO DE SOU | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 - CENTRO | 33 32418008 // 33 32 | 35298-000 | 00:20:0E:10:57:52 | 2013-02-22 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-25 |  | 2013-03-28 |  | - | 2013-05-26 | #N/A | 10.147.246.1 | Vai deixar ligado no modem.
4288 | 4288 | 4288 | SES-NOEM-4288 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2013-06-21 | 2012-10-27 | 2013-03-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/BRUNA KEILA MOREIRA | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 - POVOADO DE SANTO ANTONIO | 33 32418001 // 33 32 | 35298-000 | 00:20:0e:10:56:8d | 2013-07-01 | Fábio Fernandes | 2013-07-01 | 2013-07-15 | 2013-08-01 |  | 06/03/2013 17:45:18 Hernan Martins Alves Localidade está em reforma com termino previsto para o fim de abril. Pendência Ativação | 2013-09-29 | #N/A | 10.147.245.1 | Modem.
4287 | 4287 | 4287 | SES-NOEM-4287 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MILENE DE OLIVEIRA S | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 - CENTRO | 33 3241 8001 | 35298-000 | 00:20:0e:10:4c:c6 | 2013-03-05 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-03-05 |  | 2013-04-05 | Nivel de SNR | - | 2013-06-03 | #N/A | 10.147.244.1 | Não possui cabo
4286 | 4286 | 4286 | SES-SANO-4286 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | 4033 | 2012-09-17 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 175 - Centro | (35) 35351332 | 37960-000 | 00:20:0E:10:49:C3 | 2012-09-20 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.147.243.1 | Não veio no kit.
4285 | 4285 | 4285 | SES-SANO-4285 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | 4033 | - | Rozaria Luciana Pessoni | Rua Francisco Guerrieri, 385 - Rosario | (35) 35351259 | 37960-000 | 00:20:0E:10:4F:7E | 2012-09-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.147.242.1 | O técnico não recebeu o cabo no kit de instalação.
4284 | 4284 | 4284 | SES-SANO-4284 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-18 | Yuri | Avenida Clemente Santana, 815 - Vila Nova | 3535351829 | 37960-000 | 00:20:0E:10:4C:5D | 2012-09-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | #N/A | 10.147.241.1 | Não, técnico não possui cabo.
4283 | 4283 | 4283 | SES-ITGI-4283 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Enfª Ariane Leonel Colombaroli | Francisco Campos 437 - centro | 35 3534 1639 | 37955-000 | 00:20:0e:10:4b:0c | 2012-09-27 | Edcarlos dos Santos | 2012-09-28 | 2012-10-11 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | #N/A | 10.147.240.1 | Não possui cabo RJ45. | 2013-01-08 | 2013-01-24 | WALTER | Realizado contato com Débora , informou que o modem estava com o led de erro aceso, retirou e colocou o modem na tomada e o mesmo nao retornou, informa que houve uma chuva forte na localidade. | Técnico Walter entrou em contato e informou que foi necessario reajustar a antena pois estava um pouco tombada.
4282 | 4282 | 4282 | SES-ITGI-4282 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Enfª Mariani Torre | Wenceslau Brás 45 - centro | 35 35341989 | 37955-000 | 00:20:0e:10:4c:98 | 2012-10-03 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 | 2012-10-11 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | #N/A | 10.147.239.1 | Não possui cabo RJ45
4281 | 4281 | 4281 | SES-ITGI-4281 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Efmº Walquiria Leonel Dias | Divino José Antônio, 464 - Jardim União | 35 3534 2110 | 37955-000 | 00:20:0E:10:4A:A5 | 2012-09-28 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-01 | 2012-10-11 | 2012-11-01 |  | - | 2012-12-30 | #N/A | 10.147.238.1 | -
4280 | 4280 | 4280 | SES-ITGI-4280 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Efmª Regiane Cristina Id | Avenida Expoita, 281 - Vale do Sol | 35 3534 1792 | 37955-000 | 00:20:0E:10:4F:88 | 2012-09-28 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-28 | 2012-10-11 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | #N/A | 10.147.237.1 | Não tem no kit.
4279 | 4279 | 4279 | SES-ITGI-4279 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Efmª Marisa Marcomini | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 35 3534 1394 | 37955-000 | 00:20:0E:10:4C:96 | 2012-10-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-01 | 2013-01-03 | 2012-11-01 |  | - | 2012-12-30 | 2014-02-28 | 10.147.236.1 | Não veio no kit.
4278 | 4278 | 4278 | SES-ITGI-4278 | 2012-08-28 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | 2012-09-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-10-31 | Enfª Marisa marcomini | Rua Geraldo Meirelli Suzano 45 Bairro Vila Nova. | 35 35341560/35341997 | 37955-000 | 00:20:0E:10:55:AD | 2013-03-26 | Marcio Antônio | 2013-03-27 |  | 2013-04-27 |  | 18/09/2012 10:52:25 Ivan Santos Endereço foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:08:37 Hernan Martins Alves Em contato no fone: (035) 9813-5068/ (035)9931-1000 com a coordenadora Valkiria dos PSF?s de Itamogi o endereço corr | 2013-06-25 | #N/A | 10.147.235.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
4277 | 4277 | 4277 | SES-CAIS-4277 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-14 | LEOBERTO DUTRA SOARES | RUA 10 Nº 452 - centro | 34-3266-3541 // 34-3 | 38380-000 | 00:20:0e:10:5a:7b | 2012-10-25 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-26 | 2012-12-11 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | #N/A | 10.147.234.1 | porta lan do único computador da localidade já está sendo utilizada
4276 | 4276 | 4276 | SES-CAIS-4276 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-10 | MERULANA DANTAS BORGES | RUA 1 Nº 300 - ALTAMIRA | 34-3266-3540 | 38380-000 | 00:20:0E:10:54:99 | 2012-10-23 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | #N/A | 10.147.233.1 | -
4275 | 4275 | 4275 | SES-CAIS-4275 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-14 | RAQUEL LAIZA ROCHA | RUA 17 Nº 1.217 - IVETTI GUERREIRO DANIEL | 34-3266-3539 | 38380-000 | 00:20:0E:10:53:B6 | 2012-10-24 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-12-17 | 2012-12-11 | 2013-01-17 | Sem conectividade. | - | 2013-03-17 | #N/A | 10.147.232.1 | Vai deixar ligado no modem.
4274 | 4274 | 4274 | - | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | CANCELADO | DAYSE AMÁLIA MOREIRA FERRO | RUA 10 Nº 874 - centro | 34-3266-3537 | 38380-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.147.231.1 | -
4272 | 4272 | 4272 | - | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | BUENO BRANDÃO | SUL | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O | 4033 | CANCELADO | Nair | RUA CORONEL RAMALHO,336 - centro | 35- 3463.1154 | 37578-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 24/09/2012 10:11:47 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.147.230.1 | -
4271 | 4271 | 4271 | SES-BUAO-4271 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BUENO BRANDÃO | SUL | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O | 4033 | 2012-10-25 | Esther | RUA PADRE ZEFERINO,190 - centro | 35- 3463-1323 | 37578-000 | 00:20:0E:10:4A:BF | 2012-10-25 | Fabio Passone | 2012-11-08 | 2012-12-11 | 2012-12-09 |  | 24/09/2012 10:13:43 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | 2013-02-06 | #N/A | 10.147.229.1 | Vai deixar ligado no servidor.
4293 | 4293 | 4293 | SES-NENO-4293 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | AV NECA FIRMINIANO 535 - MARCIOLANDIA | 35-3861-1022 | 37250-000 | 00:20:0E:10:4B:13 | 2012-09-27 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-09-27 | 2013-01-25 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | #N/A | 10.147.228.1 | Não veio no kit.
4381 | 4381 | 4381 | SES-MAIM-4381 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Flávia | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 3399663232 | 36970-000 | 00:20:0E:10:55:72 | 2012-12-05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | 2013-09-06 | 10.172.74.1 | Vai deixar conectado no modem.
4382 | 4382 | 4382 | - | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | 2012-12-05 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 05/12/2012 16:07:01 Hernan Martins Alves Prezados, nesta OS não foi possível conseguir sinal para a VSAT, pois o local está rente a um morro que fica exatamente na direção onde a antena deveria ser apontada. Seguem fotos e um breve croqui de onde está a localidade e o porque de não haver visada. Um possivel solução seria a colocação de um mastro por parte do cliente para a instalaão da antena. | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.73.1 | -
4386 | 4386 | 4386 | SES-MAIM-4386 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Fazenda Graciano ? Córrego Pirapitinga | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0e:10:55:14 | 2012-12-06 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | 2013-03-04 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | #N/A | 10.172.72.1 | O cabo não possui a metragem correta
4383 | 4383 | 4383 | SES-MAIM-4383 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Agripino Casqueiro, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0E:10:55:03 | 2012-12-06 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-06 | 2013-01-03 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | #N/A | 10.172.71.1 | Nao alcança.
4385 | 4385 | 4385 | - | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | 2012-12-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Galeria Santo Antonio, nº 41 | 33 33419500 | 36970-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 18/12/2012 10:52:52 Hernan Martins Alves Localidade sem visada. O técnico tentou instalar conforme orientado, mas a parede é fina, e não há acesso aos parafusos na parte de dentro do telhado, onde deveríamos colocar as chapinhas para aperto. Além disso, a ponta da parábola bate no muro, e não há como apontá-la, além visada inviável, devido a proximidade do posto em relação aos outros prédios, conforme fotos. | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.70.1 | -
4378 | 4378 | 4378 | SES-GOEA-4378 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-11-02 | 2012-09-17 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Marilda Mendes Lucena | Rua D n°335 - Zona Rural | 38 98149659 | 39120-000 | 00:20:0E:10:4A:FB | 2012-10-29 | Jedson Alves | 2012-10-29 | 2013-01-25 | 2012-11-29 |  | 18/09/2012 10:58:01 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 14:39:01 Hernan Martins Alves Mudou de endereço. Agora fica localizada na Rua D n°335 no mesmo Município. Pendência Ativação | 2013-01-27 | #N/A | 10.172.69.1 | Localidade não possui PC.
4379 | 4379 | 4379 | SES-GOEA-4379 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Luiza Marilac da Silva | Pedro Pereira | 38 35432218 | 39120-000 | 00:20:0E:10:53:BC | 2012-11-06 | Jedson Alves | 2012-11-06 | 2013-01-25 | 2012-12-07 |  | - | 2013-02-04 | #N/A | 10.172.68.1 | Não tem computador.
4384 | 4384 | 4384 | SES-MAIM-4384 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0E:10:54:4F | 2012-12-07 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | 2013-01-03 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | 2013-07-26 | 10.172.67.1 | No modem.
4377 | 4377 | 4377 | SES-GOEA-4377 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Neliana Temponi de Lima | Praça da saudade - nº 9 | 38 35431035 | 39120-000 | 00:20:0E:10:52:46 | 2012-09-12 | Antônio Gonçalves | 2012-09-13 | 2012-10-11 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | #N/A | 10.172.66.1 | -
4376 | 4376 | 4376 | SES-GOEA-4376 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Lúcia Daniele de Oliveira | Rua dos Alves 258 | 38 35432218 | 39120-000 | 00:20:0E:10:4A:B4 | 2012-09-12 | Antônio Gonçalves | 2012-09-13 | 2012-10-11 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | #N/A | 10.172.65.1 | Localidade não possui computador.
4375 | 4375 | 4375 | SES-GOEA-4375 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Ívida Aparecida da Silva | Rua Consuelo Falci nº | 38 3543 1287 | 39120-000 | 00:20:0E:10:4A:F7 | 2012-09-13 | Antônio Gonçalves | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | 2014-05-30 | 10.172.64.1 | -
4374 | 4374 | 4374 | SES-VAAS-4374 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | 4033 | 2012-10-15 | Fabiana Pereira Passos | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 38 3567 5050 | 38794-000 | 00:20:0e:10:54:92 | 2012-12-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.172.63.1 | localidade não possui computador
4373 | 4373 | 4373 | SES-VAAS-4373 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | 4033 | 2012-10-15 | Maria Lúcia Brandão | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 - Bairro Centro | 38 3567 5007 | 38794-000 | 00:20:0E:10:54:C4 | 2012-12-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-18 | 2013-03-04 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.172.62.1 | Ligado ao modem.
4371 | 4371 | 4371 | SES-TURA-4371 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2012-10-04 | Camila | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº - BAIRRO BOA VISTA | (34)3281-5445 | 38400-00 | 00:20:0E:10:4A:FB | 2012-10-29 | Valter de Souza | 2012-10-29 | 2013-01-25 | 2012-11-29 |  | - | 2013-01-27 | 2013-09-13 | 10.172.61.1 | -
4372 | 4372 | 4372 | SES-TURA-4372 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4035 | 2012-10-04 | ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 34-3281-0031 | 38430-000 | 00:20:0e:10:57:18 | 2013-04-15 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 2013-05-16 |  | - | 2013-07-14 | 2013-11-14 | 10.172.60.1 | Modem.
4370 | 4370 | 4370 | SES-TURA-4370 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2012-10-04 | POLYANA LOPES MOURA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 34-3281-0032 | 38430-000 | 00:20:0e:10:4c:c8 | 2012-10-31 | Walter de Souza | 2012-10-31 | 2013-01-25 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | 2013-09-06 | 10.172.59.1 | Não possui
4369 | 4369 | 4369 | SES-TURA-4369 | 2012-09-03 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-28 | 2013-05-23 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2013-05-16 | JOSIANE BERNARDES GOMES | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 80 - BAIRRO TIRADENTES | 34-3281-0033 | 38430-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 23/05/2013 10:28:05 Hernan Martins Alves A OS 4369 esta com a reforma embargada e não sabem quando terminará a reforma. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.58.1 | -
4368 | 4368 | 4368 | SES-TURA-4368 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2012-10-04 | PAULA CARDOSO EUQUERES | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 34-3281-0029 | 38430-000 | 00:20:0E:10:4A:5A | 2012-10-25 | Valter de Souza Junior | 2012-11-08 | 2013-01-25 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | 2013-11-29 | 10.172.57.1 | Não possui.
4367 | 4367 | 4367 | SES-SOAS-4367 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SOLEDADE DE MINAS | SUL | 22° 3'29.24"S | 45° 2'19.12"O | 4033 | 2012-10-22 | Lúcio Antônio Alves | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 | (35)3333-1125 | 37478-000 | 00:20:0E:10:54:A0 | 2012-12-04 | Jair de Oliveira | 2012-12-04 | 2013-01-03 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | #N/A | 10.172.56.1 | Vai deixar ligado no modem.
4362 | 4362 | 4362 | SES-SAAS-4362 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | 4033 | 2012-09-11 | KETELY ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 - Bairro COHAB | (35) 33231388 | 37370-000 | 00:20:0E:10:4C:32 | 2012-09-13 | Leonardo Batista | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | #N/A | 10.172.55.1 | -
4366 | 4366 | 4366 | SES-SOIA-4366 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SOBRÁLIA | LESTE | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | 4033 | 2012-10-22 | Lílian de Oliveira Cazassa | PRAÇA DA MATRIZ, S/N - Zona Rural (Distrito de Sobrália - Plautino Soares) | (33)3232-2076 | 35145-000 | 00:20:0e:10:54:e6 | 2012-12-19 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | 2013-03-04 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.172.54.1 | localidade não possui computador
4365 | 4365 | 4365 | SES-SOIA-4365 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SOBRÁLIA | LESTE | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | 4033 | 2012-10-22 | ALINY SONELLY CAZASSA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 - Bairro CENTRO | (33)88194825 | 35145-000 | 00:20:0E:10:55:4C | 2012-12-19 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | 2013-03-04 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | 2014-07-18 | 10.172.53.1 | Não há computador disponível
4342 | 4342 | 4342 | SES-SAAS-4342 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | 4033 | 2012-10-15 | Geralda Vieira | Rua: Lino Pereira S/N - centro | 33 3297-12-57 | 39725-000 | 00:20:0e:10:53:52 | 2012-12-12 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.32.1 | Não possui computador
4341 | 4341 | 4341 | SES-RIMA-4341 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO ACIMA | CENTRO | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | 4033 | 2012-09-14 | Alexandre A. dos Anjos | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N - Jatobá | 31) 9616-3908 | 34300-000 | 00:20:0e:10:4f:4a | 2012-09-14 | André da Silva Braz | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | #N/A | 10.172.31.1 | Técnico sem cabo de rede
4364 | 4364 | 4364 | SES-SETO-4364 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENHORA DO PORTO | CENTRO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O | 4033 | 2012-10-22 | Maria de Fátima de Morais Paiva | Rua São Geraldo Nº 12, bairro São José do Jacaré | (33) 3424 2073 | 39745-000 | 00:20:0e:10:4a:9a | 2012-11-27 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-27 | Pendente | 2012-12-28 |  | - | 2013-02-25 | #N/A | 10.172.52.1 | a localidade não possui computador
4340 | 4340 | 4340 | SES-RIMA-4340 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO ACIMA | CENTRO | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | 4033 | 2012-09-19 | Alexandre A. dos Anjos | Rua Jose Ribeiro, 27 - centro | (31) 9616-3908 | 34300-000 | 00:20:0e:10:52:6c | 2012-09-20 | André da Silva Braz | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | #N/A | 10.172.30.1 | Técnico não possui cabo de rede
4363 | 4363 | 4363 | SES-SETO-4363 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENHORA DO PORTO | CENTRO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O | 4033 | 2012-10-22 | Rosimar Aparecida Moreira | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | (33) 3424 1251 | 39745-000 | 00:20:0e:10:4a:bb | 2012-11-28 | Vitor Hugo | 2012-11-29 | Pendente | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | 2013-09-20 | 10.172.51.1 | Conectado ao computador da localidade
4336 | 4336 | 4336 | SES-PRIS-4336 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento /Lucimar | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 3535331777 | 37970-000 | 00:20:0E:10:55:56 | 2012-12-12 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | 2014-08-18 | 10.172.26.1 | Nao tem computador
4335 | 4335 | 4335 | SES-PRIS-4335 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Lais Oliveira Rodrigues | Rua Capitão Leopoldo s/n - Centro | 35-9923-0539 | 37970-000 | 00:20:0e:10:54:6d | 2012-10-25 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-10-26 | 2012-12-11 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | #N/A | 10.172.25.1 | técnico não possui o cabo
4360 | 4360 | 4360 | SES-SAAS-4360 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | 4033 | 2012-09-12 | ANDRÉA DE FÁTIMA PEREIRA | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150, Rosário | (35) 33231682 | 37370-000 | 00:20:0e:10:4c:34 | 2012-09-14 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | #N/A | 10.172.50.1 | Técnico não possui cabo de rede
4334 | 4334 | 4334 | SES-PRIS-4334 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 35-9976-0664 | 37970-000 | 00:20:0E:10:4C:54 | 2012-10-19 | Jair de Oliveira | 2012-10-19 | 2012-12-11 | 2012-11-19 |  | - | 2013-01-17 | 2014-08-18 | 10.172.24.1 | -
4333 | 4333 | 4333 | SES-PRIS-4333 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Mayra Silva Barro Bastos | Rua Padre Licinio 304 - centro | 35-3533-1415 | 37970-000 | 00:20:0E:10:52:BE | 2012-10-18 | Jair de Oliveira | 2012-10-18 | 2012-12-11 | 2012-11-18 |  | - | 2013-01-16 | 2014-04-27 | 10.172.23.1 | Não possui cabo.
4332 | 4332 | 4332 | SES-PRIS-4332 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-10 | Bruna Maria Betoni | Rua Antonio Primo da Silva 22 - Santa Bárbara | 35-9879-4052 | 37970-000 | 00:20:0E:10:51:C1 | 2012-10-11 | Leonardo Bastista de Araujo Silva | 2012-10-11 | 2012-12-11 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | #N/A | 10.172.22.1 | Kit não veio com cabo.
4361 | 4361 | 4361 | SES-SAAS-4361 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | 4033 | 2012-10-22 | FLÁVIA RENATA PEREIRA | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63,TIJUCO | (35) 33231655 | 37370-000 | 00:20:0E:10:55:00 | 2012-12-10 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | #N/A | 10.172.49.1 | Não tem computador.
4326 | 4326 | 4326 | SES-PODO-4326 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Fernanda Gonçalves Ferreira/ Enf. Andréa | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 - Nova Gimirim | (35) 3283-2344 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:15 | 2012-10-31 | Fábio Passone | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | #N/A | 10.172.21.1 | Não possui cabo RJ45
4359 | 4359 | 4359 | SES-SATA-4359 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | SUL | 22°11'12.24"S | 45°45'56.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Mario Gustavo | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | (35)3453-1243 | 37567-000 | 00:20:0E:10:4C:72 | 2012-10-23 | Fabio Passoni | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | 2013-02-15 | 10.172.48.1 | -
4325 | 4325 | 4325 | SES-PODO-4325 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Karine Pereira da Silva/Enf. Andréa de F | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | (35) 3283-4090 | 37758-000 | 00:20:0E:10:4A:70 | 2012-11-01 | Fabio Passoni | 2012-11-05 | 2013-01-03 | 2012-12-06 |  | - | 2013-02-03 | 2013-09-13 | 10.172.20.1 | Vai deixar.
4331 | 4331 | 4331 | SES-PODO-4331 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Maria de Fátima Fernandes de Lima | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | (35) 3283-1724 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:2d | 2012-10-30 | Fábio Passone | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | 2013-08-30 | 10.172.19.1 | Não possui cabo | 2013-01-02 | 2013-01-10 | LIDER | Realizado contato com Mereida atraves do numero 353283194511, retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Reparo concluído nível de sinal estava em queda.
4358 | 4358 | 4358 | SES-SARE-4358 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SUL | 22º19'53''S | 45º31'42''O | 4033 | 2012-10-15 | ANA ELIZA MOTA | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48,CRUZEIRO | 35-36451233 | 37510-000 | 00:20:0E:10:52:39 | 2012-11-20 | Fábio Passone | 2012-11-20 | 2013-01-17 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | #N/A | 10.172.47.1 | Não tem computador. | 2013-01-02 | 2013-01-18 | LIDER | Realizado contato com Wilson atraves do numero 35-36451233, retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem interveção da operadora.
4317 | 4317 | 4317 | SES-PIHO-4317 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-15 | 2013-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA BÁRBARA | CENTRO | 19°57'44.93"S | 43°25'1.44"O | 4033 | 2012-10-22 | PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 - SANTA BARBARA | (35)3644-2011 | 37508-000 | 00:20:0e:10:56:57 | 2013-04-10 | André da Silva Braz | 2013-04-10 | 2013-05-10 | 2013-05-11 |  | 28/02/2013 14:00:51 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 15/02/2013 15:54:32 Hernan Martins Alves Técnico tentou fazer a instalação da antena na parede em cerca de uns 2m de altura mas não permitiram a instalação da mesma, a | 2013-07-09 | #N/A | 10.172.12.1 | Não há terminal próximo.
4324 | 4324 | 4324 | SES-PODO-4324 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Laís Romanelli de Oliveira Elias/Enf. An | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | (35) 3283-2649 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:3e | 2012-10-31 | Fábio Passone | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | 2013-09-06 | 10.172.18.1 | Não possui cabo
4315 | 4315 | 4315 | SES-PIHO-4315 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRANGUINHO | SUL | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O | 4033 | 2012-10-22 | CECILIA APARECIDA RIBEIRO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 - SANTA EFIGENIA | (35) 3644-1225 | 37508-000 | 00:20:0E:10:54:8A | 2012-11-19 | Fábio Passoni | 2012-11-20 | 2013-01-17 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | #N/A | 10.172.11.1 | Computador distante do modem.
4322 | 4322 | 4322 | SES-PODO-4322 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Denise Nogueira Luz Pereira | Rua Dois Abril, 305 - Bairro Centro | (35) 3283-1813 | 37757-000 | 00:20:0e:10:4b:0b | 2012-10-29 | Fábio Passone | 2012-10-30 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | Lider informou mudança de endereço após ativação. | 2013-01-28 | #N/A | 10.172.17.1 | Não possui
4329 | 4329 | 4329 | SES-PODO-4329 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Edicelma Gleisiane Ramos Caliare/ Enf. A | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | (35) 3283-1640 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:1c | 2012-10-30 | Fábio Passone | 2012-10-30 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-28 | 2013-09-13 | 10.172.16.1 | Não possui
4306 | 4306 | 4306 | SES-PACU-4306 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Eliana Leite Rodrigues | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | (35)3267-5902 | 37120-000 | 00:20:0e:10:55:22 | 2012-12-07 | Fábio Passoni | 2012-12-07 | 2013-01-17 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | #N/A | 10.172.10.1 | A localidade não possui computador
4357 | 4357 | 4357 | SES-SARA-4357 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria/Sheila Adriana Barbos | Comunidade Rural Campo Alegre, Zona Rural | (37)99054440 | 35516-000 | 00:20:0E:10:54:D5 | 2012-12-11 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-11 | 2013-03-04 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | #N/A | 10.172.46.1 | Vai deixar ligado no modem.
4305 | 4305 | 4305 | SES-PACU-4305 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Weverton Brandão | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | (35)3267-4055 | 37120-000 | 00:20:0e:10:54:e2 | 2012-12-06 | Fábio Passoni | 2012-12-06 | 2013-01-17 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | 2013-09-13 | 10.172.9.1 | Conectado ao modem
4328 | 4328 | 4328 | SES-PODO-4328 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Guilherme Tavares de Oliveira/ Enf. Andr | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | (35) 3283-2169 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:59 | 2012-10-29 | Fábio Passone | 2012-10-29 | 2013-01-17 | 2012-11-29 |  | - | 2013-01-27 | 2013-09-06 | 10.172.15.1 | Não possui
4356 | 4356 | 4356 | SES-SARA-4356 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 | 00:20:0e:10:54:14 | 2012-12-11 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | 2013-03-04 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | 2013-09-13 | 10.172.45.1 | Conectado ao modem
4320 | 4320 | 4320 | SES-PIGA-4320 | 2012-09-03 | 2012-10-25 | 2012-12-11 | 2012-11-09 | 2012-11-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPETINGA | SUDESTE | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | 4033 | 2012-11-23 | LUCIANO CONSTANTE MARQUES DAS GRAÇAS | RUA DIRCEU OLIVEIRA MATIAS, 185 - COLINA DO SOL | 32-3465-1564/1418 | 36730-000 | 00:20:0E:10:56:A9 | 2012-12-11 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 | Não comissionado. | 11/11/2012 07:03:21 Hernan Martins Alves Favor atualizar o número do endereço: Rua Dirceu Oliveira Martins n°185. Ativação Agendada 23/10/2012 10:20:29 Ivan Santos CONTATO ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:29:10 Her | 2013-03-11 | #N/A | 10.172.14.1 | Não vai deixar.
4319 | 4319 | 4319 | SES-PIGA-4319 | 2012-09-03 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-11-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPETINGA | SUDESTE | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | 4033 | 2012-11-23 | ENOGALITHON DE ABREU ARRUDA | RUA ANTONIO MATIAS PROXIMO A RUA JOSE LAMARCA - BRASILINHA | 32- 3465-1418/3100 | 36730-000 | 00:20:0e:10:57:24 | 2012-12-11 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | 23/10/2012 10:05:13 Ivan Santos Número para contato atualizado,entrar em contato com A SR janaina no n:032/9806-4502. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:38:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível c | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.13.1 | Não há terminal próximo.
4339 | 4339 | 4339 | SES-RAOS-4339 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RAPOSOS | CENTRO | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | 4033 | 2012-12-05 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | (31)3543-1599 | 34400-000 | 00:20:0e:10:54:4e | 2013-01-02 | Walter Leandro | 2013-01-02 | 2012-12-27 | 2013-02-02 |  | - | 2013-04-02 | #N/A | 10.172.29.1 | -
4355 | 4355 | 4355 | SES-SARA-4355 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Quilombo do Gaia,Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 | 00:20:0e:10:55:79 | 2012-12-13 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-13 | 2013-03-04 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.172.44.1 | Não possui cabo.
4338 | 4338 | 4338 | SES-RAOS-4338 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RAPOSOS | CENTRO | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | 4033 | 2012-12-13 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Vereador Felipe Alves da Rocha, 84 - Morro das Bicas | (31)3543-1599 | 34400-000 | 00:20:0e:10:54:5d | 2012-12-13 | Walter Leandro | 2012-12-13 | 2012-12-27 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.172.28.1 | Não tem terminal próximo.
4337 | 4337 | 4337 | SES-RAOS-4337 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RAPOSOS | CENTRO | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | 4033 | 2012-12-04 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rodovia MG 030, 163 - Agua Limpa | (31)3543-1599 | 34400-000 | 00:20:0e:10:54:d4 | 2012-12-04 | Walter Leandro | 2012-12-04 | 2012-12-28 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | #N/A | 10.172.27.1 | Não há computador no local.
4354 | 4354 | 4354 | SES-SARA-4354 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Adriana Barbosa/Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 | 00:20:0E:10:55:63 | 2012-12-12 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | 2013-03-04 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.43.1 | Vai deixar conectado no modem.
4353 | 4353 | 4353 | SES-SARA-4353 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Cima, Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 | 00:20:0e:10:55:65 | 2012-12-12 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | 2013-03-04 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.42.1 | Não tem cabo.
4352 | 4352 | 4352 | SES-SARA-4352 | 2012-09-05 | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 2012-11-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-31 | Ana carolina Silva de Assis | Rua Tópazio nº 943 - Bela Vista | (37)3234-2339 | 35516-000 | 00:20:0e:10:54:10 | 2012-12-13 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-13 | 2013-03-04 | 2013-01-13 |  | 17/10/2012 08:25:56 Ivan Santos Endereço Atualizado(Rua tópazio N:943 Bairro Bela Vista) Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:19:44 Hernan Martins Alves Endereço correto é BELA VISTA n°963 Pendência Ativação | 2013-03-13 | 2013-07-26 | 10.172.41.1 | Não possui
4351 | 4351 | 4351 | SES-SARA-4351 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Aline Fernanda Araújo | Rua São Paulo nº569, São Francisco | (37)3234-1844 | 35516-000 | 00:20:0e:10:55:37 | 2012-12-13 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-13 | 2013-03-04 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | 2014-05-08 | 10.172.40.1 | Não possui comprimento suficiente
4350 | 4350 | 4350 | SES-SARA-4350 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Mariana Karine Zaramela | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473, Centro | (37)3234-2372 | 35516-000 | 00:20:0E:10:53:29 | 2012-12-10 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-10 | 2013-03-04 | 2013-01-10 |  | - | 2013-03-10 | #N/A | 10.172.39.1 | No modem.
4349 | 4349 | 4349 | SES-SADO-4349 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2013-06-21 | 2012-11-04 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O | 4033 | 2012-12-08 | Georgette Vital Samarino/Marcos Antônio | Travessa Clemente Bastos, s/n, Centro | (32) 3556 1120 | 36530-000 | 00:20:0e:10:5b:54 | 2013-06-28 | Gilvan Junior | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 2013-07-29 |  | 10/01/2013 10:04:56 Hernan Martins Alves Não consegue contado com a localidade, informar novo número. Pendência Ativação | 2013-09-26 | #N/A | 10.172.38.1 | Modem
4348 | 4348 | 4348 | SES-SADO-4348 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O | 4033 | 2012-12-08 | Edmílson Santos Carvalho/Fabiana de Souza Lad | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | (32) 8442 6164 ¦ 32 | 36530-000 | 00:20:0e:10:54:80 | 2013-01-03 | Ivanil Vitor Fernandes | 2013-01-03 | Pendente | 2013-02-03 |  | - | 2013-04-03 | 2013-10-04 | 10.172.37.1 | Não possui computador
4347 | 4347 | 4347 | - | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O | 4033 | CANCELADO | Amanda Moreira de Barros/Felício Rodrigues Si | Praça Raul Soares, 41 ,Centro | (32) 3556 1165 | 36530-000 | - |  |  |  |  | #N/A | A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. | 15/10/2012 11:22:32 Hernan Martins Alves Alves A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.36.1 | -
4346 | 4346 | 4346 | SES-SAES-4346 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DOS MONTES | CENTRO SUL | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O | 4033 | 2012-12-04 | Luiz Augusto Assis | Praça São José s/n, Joselandia | (31)84696463 | 36435-000 | 00:20:0E:10:54:86 | 2012-12-05 | André da Silva Braz | 2012-12-06 | 2013-01-03 | 2013-01-06 | Campo VSAT-ID do termo de aceite preenchido incorretamente. | - | 2013-03-06 | #N/A | 10.172.35.1 | Nao há comptuador proximo.
4345 | 4345 | 4345 | SES-SAES-4345 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DOS MONTES | CENTRO SUL | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O | 4033 | 2012-12-04 | Milton Soares | Ladeira Américo Leão, 20,Centro | (31)37261331 | 36430-000 | 00:20:0e:10:54:69 | 2012-12-05 | André da Silva Braz | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | #N/A | 10.172.34.1 | Localidade sem computador
4344 | 4344 | 4344 | SES-SAAS-4344 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | 4033 | 2012-10-15 | Fatima | Rua Monsenhor Domingos, Centro | 33 3297-12-11 | 39725-000 | 00:20:0e:10:54:9e | 2012-12-13 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-13 | 2013-03-04 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.172.33.1 | Não há terminal próximo.
4304 | 4304 | 4304 | SES-PACU-4304 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 - Bela Vista | (35)3267-3779 | 37120-000 | 00:20:0E:10:53:A1 | 2012-12-05 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | #N/A | 10.172.8.1 | Computador esta longe.
4303 | 4303 | 4303 | SES-PACU-4303 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Gisele Sabrina | Av. Dom Bosco, 359 - Centro | (35)3267-3459 | 37120-000 | 00:20:0E:10:54:46 | 2012-12-05 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | #N/A | 10.172.7.1 | Computador esta longe.
4302 | 4302 | 4302 | SES-PACU-4302 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Eliza Márcia Dias Sepini | Rua José Caproni de Morais, 15 - Colina São Marcos | (35)3267-3549 | 37120-000 | 00:20:0e:10:53:fc | 2012-12-06 | Fábio Passoni | 2012-12-06 | 2013-01-17 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | #N/A | 10.172.6.1 | O cabo não possui o tamanho correto
4307 | 4307 | 4307 | SES-PAEM-4307 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PASSABÉM | CENTRO | 19°20'12.30"S | 43° 7'28.29"O | 4033 | 2012-10-22 | Roselaine de Almeida Leite Lourenço | RUA DAS PALMEIRAS N 14 - CENTRO | 38361302 | 35810-000 | 00:20:0E:10:59:53 | 2013-03-06 | Leandro de Paula | 2013-03-06 |  | 2013-04-06 | Nivel de SNR | - | 2013-06-04 | #N/A | 10.172.5.1 | Não tem computador.
4297 | 4297 | 4297 | SES-ARGO-4297 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-10-15 | Luciana Ribeiro da Costa Cili | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 - Centro | (35) 3556-2067 | 37820-000 | 00:20:0e:10:51:c2 | 2012-12-12 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.4.1 | Não possui comprimento correto
4298 | 4298 | 4298 | SES-ARGO-4298 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-10-15 | Rosemarcia Oliveira | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 - Centro | (35) 35561702 | 37820-000 | 00:20:0E:10:4A:76 | 2012-12-11 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.3.1 | Não há computador disponível na localidade.
4299 | 4299 | 4299 | SES-ARGO-4299 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-10-15 | Bruno Marques Duarte | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | (35) 3556-2499 | 37820-000 | 00:20:0e:10:54:74 | 2012-12-12 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | 2013-09-13 | 10.172.2.1 | Conectado ao modem
4300 | 4300 | 4300 | SES-ARGO-4300 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Paula Barbosa Duarte | rua São João da Fortaleza, s/n - Vila Nova | (35) 3556-2142 | 37820-000 | 00:20:0E:10:54:60 | 2012-12-11 | Fábio Passoni | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | #N/A | 10.172.1.1 | Sem terminal próximo.
4290 | 4290 | 4290 | SES-NENO-4290 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-27 | Jose Carlos Lima Junior | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38, CENTRO | 35-3861-3502 | 37250-000 | 00:20:0E:10:4B:06 | 2012-09-27 | Renato Ertoline | 2012-09-28 | 2013-01-25 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | #N/A | 10.172.0.1 | -
4301 | 4301 | 4301 | SES-ARGO-4301 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2013-01-16 | 2012-11-04 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-12-11 | Anabel Demarque Leandro | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52, Centro | (35) 3556-1222 | 37820-000 | 00:20:0e:10:55:5d | 2013-01-16 | Diego Lemos | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-25 |  | 10/01/2013 10:07:20 Hernan Martins Alves Favor inserir o número 35 9829-4983 para futuros contatos. Pendência Ativação | 2013-04-25 | #N/A | 10.147.255.1 | Não possui computador
4291 | 4291 | 4291 | SES-NENO-4291 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-28 | Jose Carlos Lima Junior | RUA JOAO PEREIRA NETO 574,SALGADO FILHO | 35-3861-3726 | 37250-000 | 00:20:0e:10:4b:01 | 2012-09-28 | Renato Bertoline | 2012-09-28 | 2013-03-04 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | #N/A | 10.147.254.1 | Não possui cabo RJ45 | 2012-12-10 | 2013-01-08 | LIDER | Perdendo pacotes. Provavelmente pode ser problema de apontamento. | Técnico verificou nível de sinal e fez novo apontamento
4292 | 4292 | 4292 | SES-NENO-4292 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-26 | Jose Carlos Lima Junior | RUA ALFREDO UNES N°15,VILA MENEZES | 35-3861-3726 | 37250-000 | 00:20:0e:10:4a:cd | 2012-09-27 | Renato Bertoline de Oliveira | 2012-09-27 | 2013-03-04 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | #N/A | 10.147.253.1 | Apenas deixou o cabo na localidade.
4443 | 4443 | 4443 | SES-COEL-4443 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-18 | CARLA DE SOUZA PORTO | AV - JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA S/N | 34 3841 3786 | 38550-000 | 00:20:0e:10:56:4a | 2013-04-04 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-05 | 2013-05-10 | 2013-05-06 |  | - | 2013-07-04 | #N/A | 10.172.120.1 | Não possui computador
4439 | 4439 | 4439 | SES-COEL-4439 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-18 | PATRICIA APARECIDA SILVA | RUA- JOSÉ MACHADO Nº 60 | 34 3841 3785 | 38550-000 | 00:20:0e:10:4c:68 | 2012-10-04 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | 2013-01-17 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.172.119.1 | computador da localicade já possui porta ethernet sendo utilizada
4437 | 4437 | 4437 | SES-CADE-4437 | 2012-09-11 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | 4033 | 2012-10-31 | Lucimar dos Santos Pereira | Praça da Matriz S/N.º | 33 8848-7586 | 35123-000 | 00:20:0E:10:4A:5D | 2012-11-19 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | 03/10/2012 09:34:34 Ivan Santos Entrar em contato com sr,Lucimar n:33/8848-7586 Pendência Ativação Resolvida OS4437 esta com o endereço Praça da Matriz S/N.º . Mas segundo a funcionaria Leiliane no fone: 33 3231-9530 não há unidade nesse end | 2013-02-18 | #N/A | 10.172.118.1 | Não tem computador.
4436 | 4436 | 4436 | SES-CADE-4436 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | 4033 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Fernando Rosa de Farias, 349 | 33 3231 9824 | 35123-000 | 00:20:0E:10:55:48 | 2012-11-14 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | #N/A | 10.172.117.1 | Técnico sem cabo RJ45.
4434 | 4434 | 4434 | SES-CAIA-4434 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMANDUCAIA | SUL | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | 4033 | 2012-09-18 | Loydi Sara Santos Araújo / Edson Donizete | Rua: Angelo Caetano dos Santos, n°505 | (35)34331004 | 37650-000 | 00:20:0e:10:55:58 | 2012-11-29 | Fábio Passone | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.172.116.1 | Vai deixar ligado no modem
4435 | 4435 | 4435 | SES-CAIA-4435 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMANDUCAIA | SUL | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | 4033 | 2012-09-18 | Josiane Moura | Rua: Da Baixada s/n | (35)34381682 | 37650-000 | 00:20:0e:10:4a:b5 | 2012-11-27 | Fábio Passone | 2012-11-28 | 2013-01-17 | 2012-12-29 |  | - | 2013-02-26 | #N/A | 10.172.115.1 | O cabo não possui o comprimento necessário
4433 | 4433 | 4433 | SES-CAIA-4433 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMANDUCAIA | SUL | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | 4033 | 2012-09-18 | Lúcia Maria de Souza Guimarães | Av: Genésio Vargas, n° 222 | (35)34333666 | 37650-000 | 00:20:0E:10:55:F3 | 2012-11-28 | Fábio Passoni | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | 2014-05-08 | 10.172.114.1 | Não possui cabo.
4432 | 4432 | 4432 | SES-CAIS-4432 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAETANÓPOLIS | CENTRO | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | 4033 | 2012-09-20 | Edméia | Rua Antonio Henriques de Oliveira 94 | 3137146341 | 35770-000 | 00:20:0e:10:4c:9d | 2012-10-11 | Jedson Alves | 2012-10-11 | 2013-01-25 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | #N/A | 10.172.113.1 | Porta LAN está ocupada
4413 | 4413 | 4413 | SES-ALAO-4413 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALTO CAPARAÓ | LESTE DO SUL | 20°25'59.04"S | 41°52'28.80"O | 4033 | 2012-10-04 | Audenice/ João | Av. Pico da Bandeira 1.199 | 32-3747-2189 | 36979-000 | 00:20:0e:10:4c:83 | 2012-12-07 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | 2013-01-03 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | 2013-06-21 | 10.172.112.1 | Não possui o tamanho correto
4417 | 4417 | 4417 | SES-ARRI-4417 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Denise Ramos | AV. MARIA ABADIA DA COSTA, N. º 422 | 34-3690-3004 | 38441-128 | 00:20:0E:10:54:55 | 2012-12-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | 09/10/2012 14:56:26 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.111.1 | Não há terminal próximo.
4426 | 4426 | 4426 | SES-ARRI-4426 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Viviane Karina Campos Tormim | R. JAIR AGAIR ROSA N. º 183 | 34-3690-3230 | 38440-000 | 00:20:0e:10:55:67 | 2012-12-14 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 2013-01-14 |  | 09/10/2012 14:57:09 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-14 | 2013-08-02 | 10.172.110.1 | No modem.
4416 | 4416 | 4416 | SES-ARRI-4416 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Ga briela Paula de Oliveira Neri | R. DIOGO VELOSO NAVES N. º 90, AMANHECE | 34-3243-1218 | 38440-000 | 00:20:0e:10:55:39 | 2012-12-06 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-07 | 2013-01-17 | 2013-01-06 |  | 09/10/2012 14:56:37 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-07 | 2013-08-02 | 10.172.109.1 | Conectado ao modem
4419 | 4419 | 4419 | SES-ARRI-4419 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Rodrigo | AV. DO CONTORNO N. º 2240, GUTIERREZ | 34-3690-3088 | 38441-108 | 00:20:0e:10:55:41 | 2012-12-12 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | 09/10/2012 14:55:57 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-12 | 2013-09-13 | 10.172.108.1 | Conectado ao modem
4415 | 4415 | 4415 | SES-ARRI-4415 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-09-20 | Dayane Lopes de Almeida | AVENIDA BATALHÃO MAUA, BAIRRO MARIA EUGÊNIA | 34-3690-3159 | 38440-210 | 00:20:0E:10:54:89 | 2012-12-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 |  | 09/10/2012 14:28:06 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:04 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 2013-03-11 | #N/A | 10.172.107.1 | Nao vai deixar.
4431 | 4431 | 4431 | SES-ARRI-4431 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Marcia Beatriz | PRAÇA JOSÉ RODRIGUES ALVES N. º , CENTRO | 34-3690-3023 | 38440-000 | 00:20:0E:10:55:4B | 2012-12-14 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 2013-01-14 |  | 09/10/2012 14:55:42 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-14 | #N/A | 10.172.106.1 | Vai deixar ligado no modem.
4427 | 4427 | 4427 | SES-ARRI-4427 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Daniela Betania dos Santos | R. COROMANDEL, BAIRRO AMORIM | 34-3690-3018 | 38446-144 | 00:20:0e:10:54:cd | 2013-01-10 | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-10 | 2013-01-25 | 2013-02-10 |  | 09/10/2012 14:55:24 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-04-10 | 2013-07-19 | 10.172.105.1 | Conectado ao modem
4430 | 4430 | 4430 | SES-ARRI-4430 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Alessandra/Daniela | R. DA PAZ N. º 05, SANTA HELENA | 34-3690-3011 | 38440-246 | 00:20:0e:10:54:c8 | 2012-12-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | 09/10/2012 14:55:01 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.104.1 | -
4429 | 4429 | 4429 | SES-ARRI-4429 | 2012-09-13 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | 2012-10-18 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4035 | 2012-10-31 | Virginia/Livia | R. DOUTOR AUGUSTO CARPANEDA 770, INDEPENDÊNCIA | 34-3690-3042 | 38440-000 | 00:20:0E:10:56:2A | 2013-04-12 | Jilvan Junior | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 2013-05-16 |  | 23/10/2012 10:30:04 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 09:59:03 Hernan Martins Alves Segundo Silvia da secretaria no fone: 34 3690-3048 Trata-se de um ESF (Especificação Saúde da Família) n° 770, favor atualizar | 2013-07-14 | #N/A | 10.172.103.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
4428 | 4428 | 4428 | SES-ARRI-4428 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-09-20 | Priscila Inocencio/Ana Gabriela | PRAÇA SANTO AGOSTINHO, BAIRRO GOÍAS | 34-3690-3002 | 38440-000 | 00:20:0e:10:54:81 | 2012-12-10 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | 09/10/2012 14:28:32 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:29 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 2013-03-10 | 2013-09-13 | 10.172.102.1 | Conectado ao modem
4418 | 4418 | 4418 | SES-ARRI-4418 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Cecília e Lucia | PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK S/N, BRASILIA | 34-3241-0542 | 38441-128 | 00:20:0e:10:54:5e | 2012-12-07 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | 09/10/2012 14:54:31 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-10 | #N/A | 10.172.101.1 | Localidade não possui computador
4425 | 4425 | 4425 | SES-ARRI-4425 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Poliana e Priscila Quitanilha | AV. DAS PALMEIRAS N. º 60, SÃO SEBASTIÃO | 34-3690-3022 | 38443-112 | 00:20:0E:10:54:EC | 2012-12-07 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | 09/10/2012 14:54:18 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-10 | 2013-08-02 | 10.172.100.1 | Vai deixar ligado no modem.
4424 | 4424 | 4424 | SES-ARRI-4424 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Naura Liane Pereira | AV. CORNELIA RODRIGUES DA CUNHA N. º 851, SANTIAGO | 34-3690-3219 | 38444-284 | 00:20:0E:10:55:5E | 2012-12-05 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | 09/10/2012 14:37:21 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-05 | #N/A | 10.172.99.1 | Não há computador disponível.
4423 | 4423 | 4423 | SES-ARRI-4423 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4035 | 2012-10-31 | Cilene Fernandes Machado | R. MIGUEL ASSAD DEBS N. º 151 - SANTA TEREZINHA | 34-3690-3019 | 38444-284 | 00:20:0E:10:57:58 | 2013-04-11 | Jilvan Junior | 2013-04-12 | 2013-04-18 | 2013-05-13 |  | 09/10/2012 14:36:39 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-07-11 | 2013-08-02 | 10.172.98.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
4422 | 4422 | 4422 | SES-ARRI-4422 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Adriana Ney Lasmar | PRAÇA ABTÔNIO MARCELINO DIAS, PARAÍSO | 34-3690-3007 | 38445-011 | 00:20:0e:10:55:51 | 2012-12-04 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-04 | 2013-01-17 | 2013-01-04 |  | 09/10/2012 14:34:44 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-04 | #N/A | 10.172.97.1 | o operador não possui cabo RJ45
4421 | 4421 | 4421 | SES-ARRI-4421 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Ana Luiza Ferreira Lemos de Paiva | R. OTACILIO PINTO DE OLIVEIRA N. º 650, NOVO HORIZONTE | 34-3690-3122 | 38446-278 | 00:20:0E:10:54:4A | 2012-12-13 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-13 | 2013-01-17 | 2013-01-13 |  | 09/10/2012 14:34:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-13 | #N/A | 10.172.96.1 | Vai deixar ligado modem.
4420 | 4420 | 4420 | SES-ARRI-4420 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Marcio | R. TUPACIGUARA N. º 355, MIRANDA | (034) 3690-3103 | 38444-254 | 00:20:0E:10:55:82 | 2012-12-04 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | 09/10/2012 14:33:43 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-05 | #N/A | 10.172.95.1 | Não, o cabo é curto para a distância.
4414 | 4414 | 4414 | SES-ARRI-4414 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4035 | 2012-09-20 | Eliane Martins Ferreira Abdias Dias | SEBASTIAO NAVES N. º 555 - CENTRO | 34-3690-3026 | 38440-000 | 00:20:0E:10:59:2B | 2013-04-11 | Jilvan Junior | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2013-05-12 |  | 09/10/2012 14:33:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:05:40 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 2013-07-10 | #N/A | 10.172.94.1 | Vai deixar conectado no modem.
4412 | 4412 | 4412 | SES-ABOS-4412 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | CANCELADO | Regis Tomas Santos | Av. Benedito Teodoro da Silva, Centro | (34) 38471224 | 38540-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.93.1 | -
4411 | 4411 | 4411 | SES-ABOS-4411 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | 2012-09-18 | Rita de Cassia Vieira | Rua Quincas Rodrigues 270, Alto Abadiense | (34) 38471850 | 38540-000 | 00:20:0e:10:52:74 | 2012-10-16 | Jair de Oliveira | 2012-10-16 | 2012-12-11 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | #N/A | 10.172.92.1 | Não possui
4410 | 4410 | 4410 | SES-ABOS-4410 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4035 | 2012-10-05 | Rita de Cassia Vieira | Rua Dr. Calil Porto , 140, Centro | (34) 38471569 | 38540-000 | 00:20:0e:10:4a:ac | 2013-05-16 | Gilvan Junior | 2013-05-17 | 2013-05-27 | 2013-06-17 |  | - | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 10.172.91.1 | Conectado ao modem
4403 | 4403 | 4403 | SES-CORA-4403 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DO PARÁ | OESTE | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | 4033 | 2012-09-17 | SOYANARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | RUA VENERO CAETANO, 66 AO LADO DA IGREJA, Centro | (37)3276-1137/1236 | 35668-000 | 00:20:0E:10:54:A1 | 2012-11-23 | Marcio Antonio | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | 2013-03-18 | 10.172.90.1 | Vai deixar ligado no modem.
4402 | 4402 | 4402 | SES-PEES-4402 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-17 | RODRIGO PEREIRA ALVARENGA | RUA JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 97, PALESTINA | (35)3864-1389 / 7246 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4a:d0 | 2013-01-31 | Sidinei De Paula | 2013-01-31 |  | 2013-03-03 |  | - | 2013-05-01 | #N/A | 10.172.89.1 | Não possui cabo.
4401 | 4401 | 4401 | SES-VATA-4401 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | VARGEM BONITA | SUL | 20°19'47.54"S | 46°21'59.72"O | 4033 | 2012-11-30 | Rosana Faria Silva | Av. São Paulo, 450 , Centro | (37) 3435-1102 | 37922-000 | 00:20:0e:10:56:0c | 2012-12-17 | João Widar | 2012-12-17 | 2013-01-04 | 2013-01-17 |  | - | 2013-03-17 | #N/A | 10.172.88.1 | Não possui cabo.
4398 | 4398 | 4398 | SES-RIES-4398 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIBEIRÃO DAS NEVES | CENTRO | 19°45'55.64"S | 44° 5'12.76"O | 4033 | 2012-11-23 | Patrícia Alves de Souza | Rua Vinte e Nove, nº 55, Pedra Branca | 31 3627-3901 | 33925-140 | 00:20:0e:10:53:3a | 2012-11-27 | Renato Bertolini | 2012-11-27 | 2013-01-17 | 2012-12-28 |  | - | 2013-02-25 | 2013-09-13 | 10.172.87.1 | Conectado ao modem
4397 | 4397 | 4397 | SES-SAMA-4397 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | LESTE DO SUL | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | 4033 | 2012-09-20 | VÂNIA MÁRCIA PINTO | PRAÇA FRANCISCO LUIZ PINTO MOREIRA, CENTRO | (31) 38725093 | 35388-000 | 00:20:0e:10:55:02 | 2012-12-03 | André da Silva Braz | 2012-12-03 | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | - | 2013-03-03 | #N/A | 10.172.86.1 | A localidade não possui computador
4396 | 4396 | 4396 | SES-PAAS-4396 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Silvestre Francisco de Oliveira / João honorio SN, Centro | 37 99313152 | 35622-000 | 00:20:0E:10:52:D9 | 2012-10-18 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 | 2013-01-17 | 2012-11-18 |  | - | 2013-01-16 | #N/A | 10.172.85.1 | Localidade não possui pc.
4393 | 4393 | 4393 | SES-PAAS-4393 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 442, Centro | 38 99313152 | 35622-000 | 00:20:0e:10:51:c9 | 2012-10-19 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-23 | 2013-03-04 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | #N/A | 10.172.84.1 | Cabo muito curto
4395 | 4395 | 4395 | SES-PAAS-4395 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Braz Lourenço 275, Centro | 37 99313152 | 35622-000 | 00:20:0E:10:56:92 | 2012-12-11 | Jair de Oliveira | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | #N/A | 10.172.83.1 | Vai deixar ligado no modem.
4394 | 4394 | 4394 | SES-PAAS-4394 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Lourenço Bertoldo SN, Zona Rural | 39 99313152 | 35622-000 | 00:20:0E:10:55:17 | 2012-12-12 | Jair de Oliveira | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.82.1 | Vai deixar conectado no modem.
4392 | 4392 | 4392 | SES-PAAS-4392 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 446, Centro | 37 99313152 | 35622-00 | 00:20:0E:10:4A:A0 | 2012-10-17 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 | 2013-01-17 | 2012-11-18 |  | - | 2013-01-16 | 2013-10-18 | 10.172.81.1 | Tamanho do cabo é curto para a distância.
4391 | 4391 | 4391 | SES-FEOS-4391 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | JEQUITINHONHA | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O | 4033 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua do Campo S/N, Zona Rural | 38-3523-1066 | 39180-000 | 00:20:0e:10:4c:b2 | 2012-09-26 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-10-27 |  | - | 2012-12-25 | #N/A | 10.172.80.1 | A localidade não possui computador.
4390 | 4390 | 4390 | SES-FEOS-4390 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | JEQUITINHONHA | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O | 4033 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua Antônio Jorge,18, Centro | 38-3523-1213 | 39180-000 | 00:20:0e:10:4c:b8 | 2012-09-24 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | #N/A | 10.172.79.1 | A localidade não possui computador.
4389 | 4389 | 4389 | SES-CAGA-4389 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPETINGA | SUL | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | 4033 | 2012-09-18 | Bianca Campos Florindo | Rua Cel. Chico Júlio, 469, Centro | 35 3543 1690 | 37993-000 | 00:20:0e:10:4c:85 | 2012-11-26 | Efrem Mol Peixoto | 2012-11-29 | 2013-03-04 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | 2013-09-13 | 10.172.78.1 | Conectado ao modem
4388 | 4388 | 4388 | SES-CAGA-4388 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPETINGA | SUL | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | 4033 | 2012-09-18 | Darci Aparecida Rocha | Chacara Bela Vista s/n.º, Zona Rural | 35 3543 1273 | 37993-000 | 00:20:0E:10:4C:DF | 2012-11-28 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-10 | 2013-03-04 | 2013-01-10 | Localidade não possui tomada para o modem. | - | 2013-03-10 | #N/A | 10.172.77.1 | Vai deixar conectado no modem. Não tem tomada na localidade, a responsavel já providenciou a tomada, com isso o equipamento ira ficar desligado ate a colocação da tomada.
4387 | 4387 | 4387 | SES-CAGA-4387 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPETINGA | SUL | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | 4033 | 2012-09-18 | Juliana Paim Carvalho | Rua dona Nene, 157, Centro | 35 3543 1400 | 37993-000 | 00:20:0E:10:4F:2D | 2012-01-22 | Efrren Mol | 2012-11-22 | 2013-03-04 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | #N/A | 10.172.76.1 | Vai deixar no modem.
4380 | 4380 | 4380 | SES-MAIM-4380 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-09-18 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, nº 09, Centro | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0e:10:55:80 | 2012-12-04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | #N/A | 10.172.75.1 | Computador da localidade já possui porta ethernet em outra rede
4475 | 4475 | 4475 | SES-SAXO-4475 | 2012-09-13 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2012-12-18 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | Rua Duilho Guedes Bicalho 80 - RECREIO | 3833-5562 / 3833-55 | 35935-000 | 00:20:0E:10:56:CB | 2013-02-07 | André da Silva | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 2013-03-10 |  | 19/12/2012 11:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/12/2012 11:02:04 Hernan Martins Alves Confirmado com Julita, da Secretária de Saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo que o endreço correto é: Rua Projetada, s/n (Próx | 2013-05-08 | #N/A | 10.172.150.1 | Não vai deixar.
4474 | 4474 | 4474 | SES-SAXO-4474 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE BORGES | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:54:f6 | 2012-12-27 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-27 | 2013-01-17 | 2013-01-27 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-27 | 2014-05-23 | 10.172.149.1 | Não há terminal próximo.
4473 | 4473 | 4473 | SES-SAXO-4473 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:55:26 | 2012-12-18 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-18 | 2013-03-04 | 2013-01-18 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-18 | #N/A | 10.172.148.1 | Nao tem computador.
4467 | 4467 | 4467 | SES-SAXO-4467 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2014-02-12 | 2012-11-12 | 2012-12-11 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2014-02-13 | Elaine Fagundes | Rua Santa Efigênia, 138 PSF I - URBANO - Santa Efigênia | 3833-5470 | 35935-000 | 00:20:0e:10:58:73 | 2014-02-18 | Fábio Fernandes | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-03-22 |  | 12/02/2014 11:56:17 Ivan Santos Alterado de RUA JOSÉ DOMINGOS, 340, NITERÓI, para Rua Santa Efigênia, 138, por mudança de endereço. Pendência Ativação Resolvida 11/12/2012 15:32:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Julita da secretária de saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo, a mesma informou que a localidade OS 4467 irá mudar de endereço. O posto ficará pronto no final de Janeiro, inicio de Fevereiro. | 2014-05-20 | #N/A | 10.172.147.1 | Conectado ao modem
4465 | 4465 | 4465 | SES-SAAS-4465 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | 4033 | - | JULIANE MOTA DA CRUZ | R. HERMINIO FERREIRA NEVES, S/N | 033-88024407 | 39874-000 | 00:20:0E:10:58:C9 | 2013-03-06 | Victor Hugo | 2013-03-06 | 2013-04-26 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | (33) 3626-9002 corresponde a secretaria de saude | 2013-06-04 | #N/A | 10.172.145.1 | Não tem computador.
3321 | 3321 | 3321 | SES-FRIO-3321 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FREI INOCÊNCIO | LESTE | 18°33'45.04"S | 41°54'24.25"O | 4033 | 2012-09-20 | Helmer Lorran de Oliveira Cordeiro | Rua sebastiana Alves de Souza, s/n | 33 3284-2558 | 35112-000 | 00:20:0e:10:57:3b | 2012-11-23 | Francisco de Souza Junior | 2012-11-26 | 2013-01-25 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | #N/A | 10.172.138.1 | Operador não possui
4455 | 4455 | 4455 | SES-MOAS-4455 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Gustavo Vasconcelos Tannús | Av. Tiradentes s/n - Bairro Centro | 34-3283-0525 | 38420-000 | 00:20:0e:10:4a:9b | 2012-10-23 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | #N/A | 10.172.137.1 | Apenas vai deixar na localidade
4456 | 4456 | 4456 | SES-MOAS-4456 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Taiz Paes Leme Alvim Borges | Rua Olavo Bilac,20 | 34-3283-3131 | 38420-000 | 00:20:0E:10:4C:4D | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 | 2012-12-11 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | #N/A | 10.172.136.1 | -
4454 | 4454 | 4454 | SES-MOAS-4454 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Ana Livia Bitencourt Parreira | Praça Inconfidência,62 | 34-3283-0539 | 38420-000 | 00:20:0e:10:4a:6d | 2012-10-10 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | #N/A | 10.172.135.1 | Apenas vai deixar
4453 | 4453 | 4453 | SES-MOAS-4453 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Angelita Ferreira da Silva | Rua Marciano Salviano da Costa,22 | 34-3283-0527 | 38420-000 | 00:20:0e:10:4c:d6 | 2012-10-19 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | #N/A | 10.172.134.1 | Só vai deixar o cabo na localidade
4452 | 4452 | 4452 | SES-MOAS-4452 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Ana Elisa Pereira Taveira | Av. Da Saudade,17 | 34-3283-0531 | 38420-000 | 00:20:0e:10:4a:69 | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 | 2012-12-11 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | #N/A | 10.172.133.1 | Só vai deixar na localidade.
4451 | 4451 | 4451 | SES-MOAS-4451 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Antoniella Vieira de Medeiros | Rua Samambaias,72 | 34-3283-0533 | 38420-000 | 00:20:0E:10:4A:65 | 2012-10-11 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-11 | 2012-12-11 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | #N/A | 10.172.132.1 | Junto ao pc.
4450 | 4450 | 4450 | SES-MOAS-4450 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | José Gonçalves Domingues Neto | Rua Luís Bianchi,35 - Bairro Flamengo | 34-3283-0532 | 38420-000 | 00:20:0E:10:4C:60 | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 | 2012-12-11 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | #N/A | 10.172.131.1 | -
4449 | 4449 | 4449 | - | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | CANCELADO | Dinovan Severino Alves | RUA CORNELIO ANTONIO PEREIRA, 104 | (34) 3264-1019 | 38310-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | Belo Horizonte, 14/11/2012. O cliente Secretaria de Estado de Saúde cancelou a OS - 4449 | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.130.1 | -
4448 | 4448 | 4448 | - | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | CANCELADO | Jussara Queiroz Souza Oliveira | AVENIDA ADELINO CARVALHO DE AZAMBUJA, 25 | (34) 3264-1012 | 38310-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.129.1 | -
4447 | 4447 | 4447 | SES-GRRA-4447 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | GRUPIARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'42.10"S | 47°43'29.99"O | 4035 | 2013-01-17 | Joana Pereira de Oliveira | Rua maria Nunes da Silva n. 01 | 34-3844-1378 | 38470-000 | 00:20:0E:10:56:F8 | 2013-04-11 | Jilvan Junior | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2013-05-12 |  | - | 2013-07-10 | #N/A | 10.172.128.1 | Vai deixar conectado.
4444 | 4444 | 4444 | SES-DOIM-4444 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM JOAQUIM | CENTRO | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | 4033 | 2012-09-20 | Thiago Martins Magalhaes Almeida | Rua Bandeirinha - Distrito Gororos | 3138661829 | 35865-000 | 00:20:0E:10:4A:61 | 2012-11-29 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-29 | Pendente | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.172.126.1 | Localidade não possui pc.
4438 | 4438 | 4438 | SES-CADE-4438 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | 4033 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Avenida Levindo Dias, 05 | 33 3231 9530 | 35123-000 | 00:20:0E:10:57:7D | 2012-11-13 | Francisco Rodrigues | 2012-11-14 | 2013-01-03 | 2012-12-15 |  | - | 2013-02-12 | #N/A | 10.172.125.1 | Nao vai deixar.
4446 | 4446 | 4446 | SES-FRIS-4446 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | 4033 | 2012-09-20 | RENATA ALVES DE SOUZA | RUA SÃO FRANCISCO Nº59 | 33)3514-8220 | 39695-000 | 00:20:0e:10:54:dc | 2012-12-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-26 | 2013-03-04 | 2013-01-26 |  | - | 2013-03-26 | #N/A | 10.172.124.1 | cabo muito curto para localidade
4440 | 4440 | 4440 | SES-COEL-4440 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-20 | HELEN SOARES COUTINHO | AV MUNICIPAL Nº 224 | 34 3841 3783 | 38550-000 | 00:20:0E:10:4A:FE | 2012-10-05 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | 2013-01-17 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.172.123.1 | Não, porta lan ocupada no pc da localidade.
4442 | 4442 | 4442 | SES-COEL-4442 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-20 | FLÁVIA FERREIRA SANTOS | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 1035 - Bairro TAQUARIL | 34 3841 3781 | 38550-000 | 00:20:0e:10:4c:82 | 2012-10-09 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-09 | 2013-01-17 | 2012-11-09 |  | - | 2013-01-07 | #N/A | 10.172.122.1 | A porta LAN já estava ocupada. | 2012-10-24 | 2013-01-08 | LIDER | Sra. Neide informa que apenas a luz do power fica acessa. Foi realizado o procedimento de retirar o modem da tomada e coloca-lo novamente, porém apenas a luz do power continua acessa. O link encontra em queda. Colocar nova linha de comando. | Fez novo apontamento e o nível de sinal aumentou
4441 | 4441 | 4441 | SES-COEL-4441 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-10-08 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-20 | HELAINE APARECIDA F. NUNES | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454 - Piteiras - Centro | 34 3841 3784 | 38550-000 | 00:20:0E:10:54:64 | 2013-04-03 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-04 | 2013-05-10 | 2013-05-05 |  | 09/10/2012 10:11:41 Ivan Santos Endereço confirmado RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454. Pendência Ativação Resolvida A OS4441 está com o endereço da prefeitura, o endereço correto a ser instalado é Avenida Espírito Santo 96 ? Centro. | 2013-07-03 | #N/A | 10.172.121.1 | Não vai deixar porque não tem entrada, mas tem computador.
4464 | 4464 | 4464 | SES-RIBA-4464 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Praça Moacir Bruzzi, 40 | 31 3854 1766 | 35940-000 | 00:20:0E:10:53:99 | 2012-12-11 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 | perda de pacote está acima de 50% | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.172.144.1 | Não há computador disponível.
4463 | 4463 | 4463 | SES-RIBA-4463 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria fraga | Rua Vicentina Machado, 1 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 31 3854 1766 | 35940-000 | 00:20:0E:10:53:39 | 2012-11-24 | Ailton Guimarães | 2012-11-26 | 2013-01-25 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | #N/A | 10.172.143.1 | Vai deixar ligado no modem.
4462 | 4462 | 4462 | SES-RIBA-4462 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida José Maria de Andrade, 1 | 38540010 | 35940-000 | 00:20:0E:10:53:43 | 2012-11-22 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | #N/A | 10.172.142.1 | Junto ao modem.
4461 | 4461 | 4461 | SES-RIBA-4461 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, 163 | 31 38541766 | 35940-000 | 00:20:0e:10:53:4d | 2012-11-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-26 | 2013-01-25 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | #N/A | 10.172.141.1 | Conectado ao modem
4460 | 4460 | 4460 | SES-RIBA-4460 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Simone | Praça Leão XIII, 10 | 3197583710 | 35940-000 | 00:20:0E:10:53:A2 | 2012-11-24 | Ailton Guimarães | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | #N/A | 10.172.140.1 | Vai deixar ligado no modem.
4459 | 4459 | 4459 | SES-RIBA-4459 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Dom Joaquim Silvério, 210 | 31 3854 1766 | 35940-000 | 00:20:0e:10:4a:f5 | 2012-11-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-27 | 2013-03-04 | 2012-12-28 |  | - | 2013-02-25 | #N/A | 10.172.139.1 | localidade não possui computador próprio para esta finalidade
4445 | 4445 | 4445 | SES-DORA-4445 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DOURADOQUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O | 4035 | 2013-01-17 | Alex Junior Duarte | Rua Afonso Pena s/n - Centro | 34 3846-1228 | 38530-000 | 00:20:0e:10:59:7e | 2013-04-12 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 2013-05-16 |  | 10/04/2013 18:16:14 Ivan Santos Resolvido. Pendência Ativação Resolvida 10/04/2013 10:14:17 Hernan Martins Alves Endereço acima é da Secretaria de Saúde, o endereço correto do PSF é Rua Afonso Pena s/n. Pendência Ativação | 2013-07-14 | #N/A | 10.172.127.1 | Modem
4466 | 4466 | 4466 | SES-SAAS-4466 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | 4033 | 2012-09-20 | CLÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | R. JOSE CARDOSO, S/N - CENTRO | 033-36268070 | 39874-000 | 00:20:0E:10:58:67 | 2013-03-06 | Victor Hugo | 2013-03-06 | 2013-04-26 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | (33) 36269002 corresponde a secretaria de saude | 2013-06-04 | #N/A | 10.172.146.1 | Não vai deixar.
4468 | 4468 | 4468 | SES-SAXO-4468 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:54:4C | 2012-12-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-19 | 2013-03-04 | 2013-01-19 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-19 | 2014-05-03 | 10.172.159.1 | Não vai deixar.
4469 | 4469 | 4469 | SES-SAXO-4469 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:55:4A | 2012-12-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-19 | 2013-03-04 | 2013-01-19 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-19 | 2013-07-26 | 10.172.161.1 | Nao vai deixar.
4470 | 4470 | 4470 | SES-SAXO-4470 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:55:5b | 2012-12-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | 2013-03-04 | 2013-01-20 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-20 | #N/A | 10.172.160.1 | Não possui cabo.
4471 | 4471 | 4471 | SES-SAXO-4471 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE JURUBEBA | 38335694 | 35935-000 | 00:20:0e:10:54:ce | 2013-01-04 | Marcio Antônio | 2013-01-04 | 2013-01-25 | 2013-02-04 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-04-04 | #N/A | 10.172.158.1 | conectado ao modem
4472 | 4472 | 4472 | SES-SAXO-4472 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE TIMIRIM | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:55:1b | 2012-12-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | 2013-03-04 | 2013-01-20 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-20 | #N/A | 10.172.157.1 | Não possui cabo.
4477 | 4477 | 4477 | SES-SAXO-4477 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | RUA JANUÁRIA, 567 - Bairro GUANABARA | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:55:1E | 2012-12-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | 2013-03-04 | 2013-01-20 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-20 | #N/A | 10.172.151.1 | Nao vai deixar.
4478 | 4478 | 4478 | SES-SAXO-4478 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-12-13 | Sheila Cristina | COMUNIDADE DO UMA | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:55:01 | 2012-12-13 | André da Silva Braz | 2012-12-13 | 2013-01-03 | 2013-01-13 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-13 | 2014-08-29 | 10.172.152.1 | Não possui o comprimento suficiente
4479 | 4479 | 4479 | SES-SAXO-4479 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PACAS | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:55:0B | 2012-12-14 | André da Silva Braz | 2012-12-14 | 2013-01-03 | 2013-01-14 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-14 | 2013-08-02 | 10.172.153.1 | Nao vai deixar por causa da distancia.
4480 | 4480 | 4480 | SES-SAXO-4480 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-12-18 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:54:4B | 2012-12-18 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-18 | 2013-03-04 | 2013-01-18 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-18 | 2014-08-01 | 10.172.154.1 | Não vai deixar.
4481 | 4481 | 4481 | SES-SAXO-4481 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-12-19 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL II | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:55:55 | 2012-12-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | 2013-03-04 | 2013-01-20 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-20 | #N/A | 10.172.155.1 | Não possui computador na localidade
4482 | 4482 | 4482 | SES-SAXO-4482 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-12-27 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:4a:a2 | 2012-12-28 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-28 | 2013-01-17 | 2013-01-28 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-28 | 2013-07-19 | 10.172.156.1 | Não possui cabos.
4483 | 4483 | 4483 | SES-SASO-4483 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | PATRICIA BANDEIRA LIMA ROCHA | RUA PRINCIPAL, 21 | (38) 99913737 | 39540-000 | 00:20:0E:10:55:4F | 2012-11-28 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-05 | 2013-01-25 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | #N/A | 10.172.169.1 | Junto ao modem.
4484 | 4484 | 4484 | SES-SASO-4484 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | MIRTES AUGUSTA OLIVEIRA ROCHA | RUA IRINEU MENDES MOUTINHO, Nº 126 | (38) 9977-0679 | 39540-000 | 00:20:0E:10:56:34 | 2012-11-30 | Dhionny Miranda | 2012-11-30 | 2013-01-25 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | #N/A | 10.172.168.1 | Vai deixar conectado no modem.
4485 | 4485 | 4485 | SES-SASO-4485 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | CRISTIANA LIMA CARVALHO | RUA MATO GROSSO, SN | (38)9974-2551 | 39540-000 | 00:20:0E:10:4B:03 | 2012-11-29 | Dhiony Rodrigues | 2012-11-30 | 2013-01-25 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | #N/A | 10.172.167.1 | Deixou ligado ao modem.
4486 | 4486 | 4486 | SES-SASO-4486 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | NEIDE FIRMO | LOCALIDADE DE BARRINHA | (38) 9819-1696 | 39540-000 | 00:20:0E:10:59:2E | 2013-04-03 | Dhiony Miranda | 2013-04-03 | 2013-04-26 | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | #N/A | 10.172.166.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
4487 | 4487 | 4487 | SES-SASO-4487 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | NAYANE CRISTINA CRUZ FARIA | LOCALIDADE DE BOA SORTE | (38) 9904-6285 | 39540-000 | 00:20:0E:10:4B:0F | 2012-12-03 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-03 | 2013-01-25 | 2013-01-03 |  | - | 2013-03-03 | #N/A | 10.172.165.1 | Direto no modem.
4488 | 4488 | 4488 | SES-SASO-4488 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | CRISLEANNE MENDES DE OLIVEIRA | LOCALIDADE DE SÃO TIAGO - ZONA RURAL | (38) 9990-0616 | 39540-000 | 00:20:0E:10:54:96 | 2012-12-05 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-06 | 2013-01-25 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | #N/A | 10.172.164.1 | Vai deixar conectado no modem.
4489 | 4489 | 4489 | SES-SASO-4489 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | JUSSILENE DE CASSIA FERREIRA DA MOTA | LOCALIDADE DE SÃO JOÃO VELHO | (38) 9942-8274 | 39540-000 | 00:20:0e:10:51:ff | 2012-12-06 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-06 | 2013-01-25 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | #N/A | 10.172.163.1 | Conectado ao modem
4490 | 4490 | 4490 | SES-SASO-4490 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | JARLENE ROCHA FERRAZ | LOCALIDADE DE MANDACARU | (38) 9870-0670 | 39540-000 | 00:20:0E:10:53:AA | 2012-12-04 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-04 | 2013-01-25 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | 2013-09-06 | 10.172.162.1 | No modem.
4492 | 4492 | 4492 | SES-AIES-4492 | 2012-09-18 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AIMORÉS | LESTE | 19°29'33.84"S | 41° 3'59.26"O | 4033 | 2013-01-22 | DANILO SALOMÃO NICOLI | AV. RAUL SOARES 1180 - CENTRO | (33)3267-1900 | 35200-000 | 00:20:0E:10:57:C3 | 2013-03-26 | Marcos Antônio | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | 05/11/2012 09:17:17 Ivan Santos (33)8409-2600 Agenda Ativacao Aprovada 24/10/2012 08:28:54 Ivan Santos Atualizado,33/3267-1900 ramal 226/206. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:36:02 Hernan Martins Alves Fone impossibilitado de rece | 2013-06-25 | 2013-07-26 | 10.172.171.1 | Não vai deixar, o cabo é pequeno, porem tem terminal.
4493 | 4493 | 4493 | SES-ALOA-4493 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALAGOA | SUL | 22°10'3.42"S | 44°38'6.22"O | 4033 | 2012-10-22 | FÁBIO OLIVEIRA DINIZ | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA S/nº | 3599254430 | 37458-000 | 00:20:0e:10:54:e5 | 2012-11-30 | Jair de Oliveira | 2012-11-30 | 2013-01-03 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | 2013-09-13 | 10.172.172.1 | Conectado ao modem
4494 | 4494 | 4494 | SES-ALOS-4494 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALFREDO VASCONCELOS | CENTRO SUL | 21° 8'16.29"S | 43°45'52.05"O | 4033 | 2012-10-22 | FRANCIELE ZANETI CAMPOS | RUA RIBEIRO MENDES, 11 | (32)3367-1237 | 36272-000 | 00:20:0e:10:54:dd | 2012-11-06 | Márcio Antônio de Lima | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | - | 2013-02-05 | #N/A | 10.172.173.1 | Não Possui
4495 | 4495 | 4495 | SES-ARBA-4495 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARACITABA | SUDESTE | 21°19'38.20"S | 43°22'37.22"O | 4033 | 2012-09-26 | GUILHERME CABRAL GONÇALVES | RUA SÉRGIO CARVALHO AMARAL, 01 - CENTRO | 3232561193 | 36255-000 | 00:20:0E:10:54:A2 | 2012-11-21 | Airton Gabriel | 2012-12-18 | 2013-01-25 | 2013-01-18 | Cliente não resolveu tomada após queda de energia que danificou tomada onde estava instalado. | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.172.174.1 | Vai deixar ligado no modem.
4496 | 4496 | 4496 | SES-ARRA-4496 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAPORÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°26'23.11"S | 49°11'15.89"O | 4033 | 2012-09-28 | ANA LUISA FONTOURA | AVENIDA PRINCIPAL, nº 39 | (34)3284-9549 | 38435-000 | 00:20:0e:10:54:6f | 2012-12-21 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-21 | 2013-01-25 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | 2013-09-13 | 10.172.175.1 | Conectado ao modem.
4497 | 4497 | 4497 | SES-ARTA-4497 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARGIRITA | SUDESTE | 21°37'43.05"S | 42°49'51.42"O | 4033 | 2013-01-22 | JOSE FRANCISCO KIKO MONTES PEREIRA | RUA DO ROSÁRIO, S/N, CENTRO | (32)3445-1188/1277 | 25710-000 | 00:20:0E:10:58:45 | 2013-04-17 | Fabricio de Oliveira | 2013-04-18 |  | 2013-05-19 |  | - | 2013-07-17 | #N/A | 10.172.176.1 | Vai deixar conectado no modem.
4498 | 4498 | 4498 | SES-ARVA-4498 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARICANDUVA | JEQUITINHONHA | 17°52'4.68"S | 42°33'21.01"O | 4033 | 2012-09-26 | KELLY DO ROSÁRIO SILVA | AVENIDA BRASIL S/N | (33)3515-9089 | 39678-000 | 00:20:0e:10:55:3f | 2012-12-20 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.172.177.1 | local onde modem ficará não possui computador
4499 | 4499 | 4499 | SES-AUMA-4499 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AUGUSTO DE LIMA | CENTRO | 18° 6'41.82"S | 44°16'1.15"O | 4033 | 2012-09-26 | Denise Batista | PRAÇA PREFEITO JOÃO CAETANO, 418 | (38)3758-1210 | 39220-000 | 00:20:0E:10:49:D3 | 2012-10-10 | Jedson Alves | 2012-10-11 | 2013-01-25 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | #N/A | 10.172.178.1 | Não, pc não possui porta liberada.
4500 | 4500 | 4500 | SES-BELE-4500 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO VALE | CENTRO | 20°24'28.78"S | 44° 1'5.46"O | 4033 | 2012-11-19 | Gabriela | RUA PADRE JACINTO nº 21 | (31) 3734-1408 | 35473-000 | 00:20:0E:10:54:EE | 2012-12-04 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-04 | 2013-01-03 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | #N/A | 10.172.179.1 | No modem.
4501 | 4501 | 4501 | SES-CAHO-4501 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMACHO | OESTE | 20°37'18.63"S | 45°10'7.15"O | 4033 | 2012-10-22 | VALQUIRIA KARINE LIMA | AV. ITAPECERICA, nº 146 | (37)3343-1294 | 35555-000 | 00:20:0e:10:54:85 | 2012-12-19 | Fábio Passoni | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | 2013-09-13 | 10.172.180.1 | Conectado ao modem
4502 | 4502 | 4502 | SES-CAUI-4502 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMBUÍ | SUL | 22°36'36.11"S | 46° 3'28.17"O | 4033 | 2012-10-31 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA/ MARIA CRISTINA NAS | Olimpio Ernesto da Silva N/487 - Vila Ns Senhora Aparecida | (35)3431-9532 | 37600-000 | 00:20:0E:10:54:EF | 2012-11-29 | Fabio Passone | 2012-11-30 | 2013-01-17 | 2012-12-31 |  | 11/10/2012 14:05:00 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:49:12 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 2013-02-28 | #N/A | 10.172.181.1 | Não tem computador.
4503 | 4503 | 4503 | SES-CAHA-4503 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4033 | 2012-09-28 | HENRIQUE DE SAGRES MALA | RUA DOUTOR BRANDAO nº 313 | (35)3261-1190 | 37400-000 | 00:20:0E:10:52:36 | 2012-11-06 | Fábio Passoni | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | - | 2013-02-05 | 2013-02-15 | 10.172.182.1 | Não possui cabo.
4504 | 4504 | 4504 | SES-CAOS-4504 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-09-28 | PAULA CRISTINA FARIA MATEUS | RUA MARIA RITA FRANCO nº 465 | (37)3426-9192 | 38970-000 | 00:20:0E:10:4F:AB | 2012-10-04 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | 2013-01-17 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | #N/A | 10.172.183.1 | Localidade não possui pc.
4505 | 4505 | 4505 | SES-CAAA-4505 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2013-02-06 | 2012-11-17 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANAÃ | LESTE DO SUL | 20°40'38.73"S | 42°37'6.54"O | 4033 | 2012-09-26 | AMANDA LELIS RODRIGUES | AV, PEDRO DIAS LOPES , S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 36592-000 | (31)3892-1172 | 36592-000 | 00:20:0e:10:59:45 | 2013-02-05 | Jair de Oliveira | 2013-02-05 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 10/01/2013 10:14:00 Hernan Martins Alves Numeros indisponíveis. Pendência Ativação | 2013-05-06 | 2014-01-17 | 10.172.184.1 | Modem.
4506 | 4506 | 4506 | SES-CAIS-4506 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-26 | JANE MÁRCIA SANTOS SILVA | RUA 12 nº 513 | (34)3266-3528 | 38380-000 | 00:20:0e:10:54:8e | 2012-10-24 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-24 | 2012-12-11 | 2012-11-24 |  | - | 2013-01-22 | #N/A | 10.172.185.1 | -
4507 | 4507 | 4507 | SES-CAVA-4507 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPELA NOVA | CENTRO SUL | 20°55'14.38"S | 43°36'40.97"O | 4033 | 2012-09-26 | CHARLES LOPES MOREIRA | Rua Prefeito Romildo Gomes s/n | (31)3727-1111 | 36290-000 | 00:20:0e:10:55:62 | 2013-02-03 | Jair de Oliveira | 2013-01-04 | 2013-01-17 | 2013-02-04 |  | - | 2013-04-04 | #N/A | 10.172.186.1 | Não possui cabos.
4508 | 4508 | 4508 | SES-CABA-4508 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARANAÍBA | CENTRO SUL | 20°51'5.80"S | 43°44'12.47"O | 4033 | 2012-09-26 | Isabela Marteleto Teixeira | RUA: SANTA TEREZINHA, nº 200 - BAIRRO CENTRO | (31)3725-1150 | 36428-000 | 00:20:0E:10:4A:97 | 2012-12-06 | André da Silva Braz | 2012-12-06 | 2013-01-03 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | 2013-09-13 | 10.172.190.1 | Não vai deixar.
4509 | 4509 | 4509 | SES-CACU-4509 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAREAÇU | SUL | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | 4033 | 2012-09-26 | FERNANDA MARIA LACERDA | AV SATURNINO DE FARIA | (35)3452-1187 | 37556-000 | 00:20:0e:10:4a:80 | 2012-11-06 | Fábio Passone | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | - | 2013-02-05 | 2013-10-04 | 10.172.204.1 | Não possui
4510 | 4510 | 4510 | SES-CAAS-4510 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | CARRANCAS | SUL | 21°28'11.00"S | 44°38'7.34"O | 4033 | 2012-11-30 | KÚNIA COIMBRA ALEXANDRE | RUA CORONEL ANTÔNIO FRANCISCO nº 224 | (35)3327-1232/1259 | 37245-000 | 00:20:0E:10:55:04 | 2012-12-12 | Fabio Fernandes | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.189.1 | Nao tem computador.
4511 | 4511 | 4511 | SES-CHOR-4511 | 2012-09-18 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHIADOR | SUDESTE | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | 4033 | 2012-09-28 | CAROLINA FAJARDO SILVA/Paula | RUA: ARNOR ESTEVES, 320 | (32)3285-1141 | 36630-000 | 00:20:0e:10:58:66 | 2013-02-26 | Mario Lucio Souza da Silva | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 |  | 10/01/2013 10:16:05 Hernan Martins Alves Favor inserir telefone para contato (32) 8484-0840. Obs.: A farmacia localiza-se em outro endereço, atendente não soube informar endereço correto. Pendência Ativação | 2013-05-28 | 2013-09-13 | 10.172.188.1 | Ao modem.
4512 | 4512 | 4512 | SES-CORA-4512 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-12-06 | 2012-11-17 | 2012-12-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COIMBRA | SUDESTE | 20°51'27.09"S | 42°47'53.39"O | 4033 | 2012-10-22 | RAPHAEL NAMORATO NETO | Avenida Matias Cunha S/N.º Centro | (32)3555-1300 | 36550-000 | 00:20:0e:10:59:50 | 2013-02-01 | Jair de Oliveira | 2013-02-01 | 2013-03-04 | 2013-03-04 |  | 07/12/2012 11:44:58 Ivan Santos Atualizado.entrar em contato no 32 3555 1300 e pedir para chamar Rafael na Fármácia Pendência Ativação Resolvida 05/12/2012 12:03:26 Hernan Martins Alves Posto mudou de endereço para a Rua José Dias Mendes s/ | 2013-05-02 | #N/A | 10.172.187.1 | Conectado ao modem
4513 | 4513 | 4513 | SES-CODA-4513 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | SUL | 21° 4'23.69"S | 46°12'6.79"O | 4033 | 2012-11-30 | LUCIANO DUARTE AGUIAR | RUA BORBA, 279, CENTRO | (35)3564-1118 | 37148-000 | 00:20:0e:10:56:04 | 2012-12-13 | João Widar | 2012-12-18 | 2013-01-04 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.172.191.1 | Não tem terminal próximo.
4514 | 4514 | 4514 | SES-COTA-4514 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÓRREGO DANTA | OESTE | 19°49'32.10"S | 45°54'46.71"O | 4033 | 2012-09-26 | THIAGO SIDNEI SILVA | RUA ZECA PEREIRA nº 200 | (37)3424-1112 | 38990-000 | 00:20:0e:10:54:a6 | 2012-12-10 | Jair de Oliveira | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 | Não está no saom. | - | 2013-03-11 | 2013-09-13 | 10.172.192.1 | Conectado ao modem
4515 | 4515 | 4515 | SES-COUS-4515 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÓRREGO DO BOM JESUS | SUL | 22°37'47.18"S | 46° 1'11.05"O | 4033 | 2012-09-26 | DILENI APARECIDA MOTA NASCIMENTO | RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N :07 | (35)3432-1240 | 37605-000 | 00:20:0E:10:54:D8 | 2012-11-29 | Fábio Passoni | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | 11/10/2012 11:08:31 Ivan Santos Endeço atualizado: RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N:07. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:51:39 Hernan Martins Alves SIMONE DA SECRETARIA DA SAUDE INFORMOU QUE A UNIDADE DA RUA ALÍPIO CHIARADIA 30 MUDO | 2013-02-27 | #N/A | 10.172.193.1 | Junto ao modem
4516 | 4516 | 4516 | SES-CODO-4516 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÓRREGO FUNDO | OESTE | 20°27'43.89"S | 45°31'57.06"O | 4033 | 2012-09-26 | DEBORA FARIA DA SILVA | RUA SANTA CRUZ, 535 | (37)3322-9433 | 35578-000 | 00:20:0e:10:55:5c | 2012-12-19 | Fábio Passoni | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.172.194.1 | Não há terminal próximo.
4517 | 4517 | 4517 | SES-COVO-4517 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÓRREGO NOVO | LESTE | 19°49'49.10"S | 42°24'6.02"O | 4033 | 2012-09-28 | SILMARA NATÉRCIA PEDRA FORNÉAS | AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 120 | (33)3353-1184 | 35345-000 | 00:20:0e:10:58:72 | 2013-02-15 | Jair de Oliveira | 2013-02-18 | 2013-03-04 | 2013-03-21 |  | - | 2013-05-19 | #N/A | 10.172.195.1 | Conectado ao modem
4518 | 4518 | 4518 | SES-CRZA-4518 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | NOROESTE | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O | 4033 | 2012-09-26 | BRUNA SHELLIE SIQUEIRA LEITE | RUA 13 DE MAIO, 333 (PRAÇA DO SANTUÁRIO) | (34)3835-1465/1480 | 38735-000 | 00:20:0E:10:54:1C | 2012-11-29 | André da Silva Braz | 2012-11-29 | 2013-01-03 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.172.196.1 | Localidade não possui pc.
4519 | 4519 | 4519 | SES-DEIS-4519 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2012-09-26 | KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 | (35)3525-1536 | 37910-000 | 00:20:0e:10:4d:07 | 2012-11-30 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-04 | 2013-03-04 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | #N/A | 10.172.197.1 | Conectado ao modem.
4520 | 4520 | 4520 | SES-DIAS-4520 | 2012-09-18 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 2012-12-28 | 2012-12-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | CENTRO | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O | 4033 | 2012-09-28 | MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA | Rua Maria Emídia, 20 - CENTRO | (33)3414-1843 | 39735-000 | 00:20:0e:10:54:98 | 2013-04-09 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-10 | 2013-05-10 | 2013-05-11 |  | 13/12/2012 15:30:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 12/12/2012 10:24:38 Hernan Martins Alves Atualizar o endereço da OS 4520 pois a unidade mudou para a Rua Maria Emídia s/n Centro. Pendência Ativação | 2013-07-09 | #N/A | 10.172.198.1 | Sem terminal próximo.
4522 | 4522 | 4522 | SES-DOIM-4522 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM JOAQUIM | CENTRO | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | 4033 | 2012-09-28 | JUMA MAYARA FONSECA COSTA | PRAÇA EXPEDITO MIRANDA PRIMO, S/N - CENTRO | (31)3866-1307 | 35865-000 | 00:20:0E:10:56:E8 | 2012-11-28 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-06 | Pendente | 2013-01-06 |  | 21/11/2012 11:33:06 Ivan Santos Corrigido conforme informaçãoes da RFM. Pendência Ativação Resolvida 21/11/2012 10:15:23 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja co | 2013-03-06 | 2013-07-26 | 10.172.203.1 | Não possui.
4523 | 4523 | 4523 | SES-DORA-4523 | 2012-09-18 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 2012-12-29 | 2012-10-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DOURADOQUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O | 4035 | 2012-10-31 | CHRISTIANE RAMOS E RAMOS | Traveça Assunção, N/65 - CENTRO | (34)3846-1228 | 38530-000 | 00:20:0E:10:56:5F | 2013-04-10 | Jilvan Junior | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2013-05-12 |  | 14/12/2012 15:33:34 Ivan Santos Atualizado,Endereço Correto Traveça Assunção, N/65 Pendência Ativação Resolvida 29/11/2012 15:03:05 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência | 2013-07-10 | 2014-06-27 | 10.172.199.1 | Vai deixar conectado no modem.
4524 | 4524 | 4524 | SES-ENAS-4524 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENTRE FOLHAS | LESTE | 19°37'32.27"S | 42°13'53.82"O | 4033 | 2012-09-28 | RUBIA MARA MEDEIROS COSTA | TRAVESSA JOSÉ ARREGUY CAMPOS, nº 58 | (33)3324-6478 | 35324-000 | 00:20:0e:10:59:0f | 2013-03-19 | Jair de Oliveira | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | #N/A | 10.172.200.1 | Conectado ao modem
4525 | 4525 | 4525 | SES-ESIZ-4525 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2012-10-05 | LAYLA DE OLIVEIRA NUNES | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO,nº 128 - CENTRO | (32)3746-1872/1643 | 36830-000 | 00:20:0e:10:59:0a | 2013-02-06 | Jair de Oliveira | 2013-02-06 | 2013-03-04 | 2013-03-09 |  | 11/10/2012 13:03:49 Ivan Santos Contato Atualizado,(32)8410-5881 Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:55:41 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 2013-05-07 | 2013-09-13 | 10.172.201.1 | Conectado ao modem
4526 | 4526 | 4526 | SES-ESDO-4526 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | SUL | 22° 1'4.45"S | 45°55'47.46"O | 4033 | 2012-09-28 | KARYSA FRANCO BARREIRO | RUA ANTÔNIO BELIZÁRIO BORGES - BAIRRO CENTRO | (35)3454-1178/1470 | 37566-000 | 00:20:0E:10:55:11 | 2012-11-01 | Fábio Passone | 2012-11-05 | 2013-01-03 | 2012-12-06 |  | - | 2013-02-03 | #N/A | 10.172.202.1 | Não possui
4528 | 4528 | 4528 | SES-FERO-4528 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-09-28 | RODRIGO ALBERTO SOARES | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 326 | (32)3742-1302 | 36815-000 | 00:20:0e:10:58:bb | 2013-03-11 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-03-11 | 2013-04-26 | 2013-04-11 |  | - | 2013-06-09 | #N/A | 10.172.205.1 | Conectado ao modem
4491 | 4491 | 4491 | SES-AGOA-4491 | 2012-09-19 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ÁGUA BOA | NORTE | 17°59'48.93"S | 42°23'26.09"O | 4033 | 2012-12-02 | LIDIANNY APARECIDA GODINHO PÚGO | Mestra Maria Augusta N/34 - CENTRO | (33) 8832-5895 | 39790-000 | 00:20:0E:10:4B:1E | 2012-12-07 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-07 | 2013-01-17 | 2013-01-07 |  | 11/10/2012 14:25:27 Ivan Santos Endereço atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:40:43 Hernan Martins Alves Endereço corresponde a Prefeitura do Local. Pendência Ativação | 2013-03-07 | #N/A | 10.172.170.1 | No modem.
4527 | 4527 | 4527 | SES-FAMA-4527 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | FAMA | SUL | 21°25'52.21"S | 45°47'41.55"O | 4033 | 2012-11-30 | ANDREINI EMANUELI FONSECA | RUA TRAVESSA SÃO JOÃO, 27 - CENTRO | (35)3296-1200 | 37138-000 | 00:20:0E:10:55:09 | 2012-12-11 | João | 2012-12-12 | 2013-01-04 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.207.1 | Não há computador próximo.
4529 | 4529 | 4529 | SES-FRSA-4529 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | 16°28'7.94"S | 43°29'6.55"O | 4033 | 2012-10-15 | LEONDINA ROSANE RIBEIRO RUAS | AVENIDA JK nº 360 - JOÃO GONÇALVES | 3899051303 | 39580-000 | 00:20:0E:10:55:F9 | 2012-11-23 | Leonardo Oliveira | 2012-11-23 | 2013-01-17 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | 2014-01-31 | 10.172.206.1 | Vai deixar ligado no modem | 2013-04-16 | 2013-04-24 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado.
4530 | 4530 | 4530 | SES-ANIA-4530 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANGELÂNDIA | NORDESTE | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | 4033 | 2012-10-15 | Silvana | RUA TIMIRIM - VILA NOVA | 3388876148 | 39685-000 | 00:20:0e:10:54:73 | 2012-12-19 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-20 | Pendente | 2013-01-20 | IP errado no termo. | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.172.210.1 | localidade não possui computador
4531 | 4531 | 4531 | SES-ARUA-4531 | 2012-09-24 | 2012-01-07 | 2013-11-06 | 2012-01-22 | 2012-10-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAPUÁ | NOROESTE | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O | 4033 | 2014-02-13 | Décio Gonçalves das Oliveiras | Praça São João Batista Nº14 RFM - Centro | 34 3856 1240 | 38860-000 | 00:20:0E:10:60:CD | 2014-03-19 | Tiago Gonçalves | 2014-03-19 | 2014-03-31 | 2014-04-19 |  | 13/02/2014 16:08:58 Ivan Santos Corrigido de Rua Miguel Veloso, 40 para Rua Antônio Prudêncio de Paula N° 30 Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 09:25:48 Hernan Martins Alves A unidade estará entrando em uma reforma geral de infra estrutura a partir do dia 02 de Maio, mas já estão em mudança para um endereço provisório. Fernanda responsável pela UBS contato: 34 8879-4151. | 2014-06-17 | 2014-05-30 | 10.172.209.1 | conectado no modem.
4532 | 4532 | 4532 | SES-ARUA-4532 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAPUÁ | NOROESTE | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O | 4033 | 2012-10-22 | Fernanda Gonçalves | Rua Laura maria da Conceição s/n.º - centro | 3438561225 | 38860-000 | 00:20:0e:10:55:12 | 2012-12-14 | Jair de Oliveira | 2012-12-14 | 2013-01-03 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | #N/A | 10.172.208.1 | Ligado ao modem.
4534 | 4534 | 4534 | SES-CAAS-4534 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-23 | 2012-10-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-31 | Ana Carmelina Pereira Ferraz Villela | RUA MARIQUINHA DODEIA 567 - CURVA | 35 3334 11871216 | 37472-000 | 00:20:0e:10:4a:b0 | 2012-11-08 | Fábio Passone | 2012-11-09 | 2013-01-18 | 2012-12-10 |  | 16/10/2012 13:47:47 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:02:46 Hernan Martins Alves SEGUNDO FABIOLA NO FONE: 35 3334-1689 O ENDEREÇO CORRETO É RUA MARIQUINHA DODEIA 567 BAIRRO CURVA. Pendência Ativação | 2013-02-07 | #N/A | 10.172.211.1 | Não possui cabo
4535 | 4535 | 4535 | SES-CAAS-4535 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Mary Aparecida Chagas Simões | Rua Euclides de Oliveira Castro, 129 - centro | 35 3334 1333 | 37472-000 | 00:20:0e:10:4a:98 | 2012-11-09 | Fábio Passone | 2012-11-09 | 2013-01-17 | 2012-12-10 |  | - | 2013-02-07 | #N/A | 10.172.212.1 | Não possui
4536 | 4536 | 4536 | SES-CAAS-4536 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Lais Luz Côrrea Bacelar | Rua Francisco de Castro Pereira, 5 - Santo Antônio | 35 3334 1599 | 37472-000 | 00:20:0e:10:55:4e | 2012-11-08 | Fábio Passone | 2012-11-08 | 2013-01-03 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | #N/A | 10.172.213.1 | Não possui cabo RJ45
4537 | 4537 | 4537 | SES-CAAS-4537 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Gabriela Helena Pereira Martins | Rua Ana Umbelina, 100 - Centro | 35 3334 1211 | 37472-000 | 00:20:0E:10:54:B3 | 2012-11-07 | Fábio Passoni | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | - | 2013-02-05 | #N/A | 10.172.214.1 | Não possui.
4538 | 4538 | 4538 | SES-CAAS-4538 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Paulo Roberto Simões / Renato Arantes | Rua Visconde de Rio Branco, 124 - centro | 35 3334 1599 | 37472-000 | 00:20:0e:10:55:3b | 2012-11-07 | Fábio Passone | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | Regiane 35 9159-9172 (Enfermeira) | 2013-02-05 | #N/A | 10.172.215.1 | Não possui
4539 | 4539 | 4539 | SES-CAAS-4539 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Fabíola de Castro Neves | Rua Dra. Maria Aparecida Chalib, 134 - centro | 35 3334 1216 | 37427-000 | 00:20:0e:10:55:7f | 2012-11-08 | Fábio Passone | 2012-11-08 | 2013-01-17 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | #N/A | 10.172.216.1 | Não possui
4540 | 4540 | 4540 | SES-CAHO-4540 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Deybe Poliane | Rua Santa Catarina, 932 | 34-3454-8265 | 38290-000 | 00:20:0e:10:54:67 | 2012-11-13 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | #N/A | 10.172.217.1 | Não possui cabo
4541 | 4541 | 4541 | SES-CAHO-4541 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Aparecida Aline | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 | 34-3454-8274 | 38292-000 | 00:20:0e:10:55:bb | 2012-12-18 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-18 | 2013-01-25 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | 2013-09-13 | 10.172.218.1 | Conectado ao modem
4543 | 4543 | 4543 | SES-CAHO-4543 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Rua Getulio Vargas, 599 | 34-3454-8291 | 38296-000 | 00:20:0E:10:54:BC | 2012-11-14 | Arnaldo Kleom | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | #N/A | 10.172.219.1 | Vai deixar.
4544 | 4544 | 4544 | SES-CAHO-4544 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Av: São Joaquim do Triângulo, 622 | 34-3454-8281 | 38294-000 | 00:20:0E:10:54:57 | 2012-12-18 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-18 | 2013-01-25 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.172.220.1 | Vai deixar ligado no modem.
4545 | 4545 | 4545 | SES-CAHO-4545 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Vanessa Neves | Rua Oito s/n | 34-3454-0210 | 38290-000 | 00:20:0e:10:54:7d | 2012-12-19 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | 2013-09-13 | 10.172.221.1 | Computador da localidade.
4546 | 4546 | 4546 | SES-CAHO-4546 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4035 | 2012-10-15 | Heluiza Tenório | Rua Principal, 610 | 34-9964-0095 | 38290-000 | 00:20:0E:10:59:7A | 2013-04-16 | Jilvan Junior | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-05-18 |  | 20/12/2012 13:15:01 Ivan Santos Instalar no endereço da OS. O endereço informado pelo Luis, e de outra unidade. Pendência Ativação Resolvida 19/12/2012 13:06:34 Carla O. Rocha Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com d | 2013-07-16 | #N/A | 10.172.222.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
4547 | 4547 | 4547 | SES-CAJI-4547 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2013-06-21 | 2012-11-23 | 2013-01-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CATUJI | NORDESTE | 17°18'54.78"S | 41°31'24.77"O | 4033 | 2012-10-15 | MARCELO CONDÉ DOS SANTOS | RUA ELIESER PINHEIRO | (33) 3532-9435 | 39816-000 | 00:20:0e:10:58:70 | 2013-06-24 | Fábio Fernandes | 2013-06-25 | 2013-07-01 | 2013-07-26 |  | 09/01/2013 11:18:43 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o local. Pendência Ativação | 2013-09-23 | #N/A | 10.172.223.1 | Conectado ao modem
4548 | 4548 | 4548 | SES-CHOR-4548 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHIADOR | SUDESTE | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | 4033 | 2012-10-15 | VERLAINE/REGINA | RUA CORONEL VIRGÍLIO COUTINHO Nº 50 | (32) 3285-2127 | 36635-000 | 00:20:0E:10:59:58 | 2013-02-27 | Mario Lucio | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 |  | - | 2013-05-28 | #N/A | 10.172.224.0 | Vai deixar conectado no modem.
4549 | 4549 | 4549 | SES-CHOR-4549 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2013-03-05 | 2012-11-23 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHIADOR | SUDESTE | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | 4033 | 2013-01-16 | VERLAINE/REGINA | RUA JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO Nº 123 | (32) 3285-1141 | 36630-000 | 00:20:0e:10:58:b9 | 2013-02-27 | Mario Lucio | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 |  | 10/01/2013 10:17:31 Hernan Martins Alves O telefone registrado no sistema pertence a secretaria de saude. Favor incluir os contatos 84840840 (Carolina) 84178364 (Verlaine) Pendência Ativação 10/01/2013 10:17:31 Hernan Martins Alves O telefone r | 2013-05-28 | #N/A | 10.172.225.1 | Modem
4550 | 4550 | 4550 | SES-DIVA-4550 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVISA NOVA | SUL | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | 4033 | 2012-09-28 | LIDIANE DE FÁTIMA FELIPE LOURENÇO | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO,41 | (35) 3286-1122 | 37134-000 | 00:20:0e:10:55:10 | 2012-12-07 | Fábio Passoni | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | - | 2013-03-10 | 2013-09-13 | 10.172.226.1 | Conectado ao modem
4551 | 4551 | 4551 | SES-FERO-4551 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2013-01-22 | Leliane / Fernanda lelis de Andrade | R. Jota Ferreira, sem Distrito de Sao Pedro do Gloria | 32 3742 2054 | 36815-000 | 00:20:0e:10:57:cc | 2013-03-13 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | - | 2013-06-12 | #N/A | 10.172.227.1 | Conectado ao modem
4552 | 4552 | 4552 | SES-FERO-4552 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Comunidade Bom Jesus do Madeira | 32 3742 2054 | 36815-000 | 00:20:0e:10:59:1e | 2013-03-14 | Mario Lucio Souza | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | - | 2013-06-12 | #N/A | 10.172.233.1 | Modem.
4553 | 4553 | 4553 | - | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | CANCELADO | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Estrada Via São Pedro do Glória, s/n.º | 32 3742 1686/2054 | 36815-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 18/01/2013 09:49:13 Ivan Santos Duplicada com a OS 4554. Solicitação Cancelada 17/01/2013 16:36:01 Hernan Martins Alves Segundo a Ana da secretaria da saúde não mais de uma unidade em São Pedro do Gloria. Os parece estar duplicada com 4554. A | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.231.1 | -
4554 | 4554 | 4554 | SES-FERO-4554 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-10-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2013-01-22 | Fabiano de Assis Soares | Rua Estrada São Pedro S/N - Cidade Nova | (32 )3742 -1686 | 36815-000 | 00:20:0e:10:56:5d | 2013-03-12 | Mario Lucio Souza | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 11/10/2012 13:34:11 Ivan Santos Endereço Atualizado,(Leiliane de paiva texeira,32/3742-1302). Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:57:30 Hernan Martins Alves Não existe unidade nesse endereço segundo a Leiliane da secretaria me informo | 2013-06-10 | #N/A | 10.172.229.1 | Modem.
4555 | 4555 | 4555 | SES-FERO-4555 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-09-28 | Gisela da Silva Paiva | Comunidade Ribeirão Jorge | 32 3742 1164/1302 | 36815-000 | 00:20:0E:10:57:9C | 2013-03-14 | Mario Lucio | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | - | 2013-06-12 | #N/A | 10.172.232.1 | Vai deixar conectado no modem.
4556 | 4556 | 4556 | SES-FERO-4556 | 2012-09-24 | 2013-05-06 | 2013-01-17 | 2013-05-21 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2013-05-09 | Gisela da Silva paiva/ Gisela da Silva paiva | Rua José Felipe s/n. DISTRITO DE SAMAMBAIA | 32 3742 1164/1302 | 36815-000 | 00:20:0E:10:58:7F | 2013-06-19 | Álvaro Araújo | 2013-06-19 | 2013-08-26 | 2013-07-20 |  | 06/05/2013 10:52:52 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/03/2013 16:09:02 Hernan Martins Alves Em novo contato com a localidade informaram que o endereço da OS 4556 para Rua José Henrique s/n. Pendência Ativação 10/01 | 2013-09-17 | #N/A | 10.172.230.1 | No modem
4557 | 4557 | 4557 | SES-FERO-4557 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-09-28 | Antônio Carlos Ferreira Pinheiro | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 880 | 32 3742 1528 | 36815-000 | 00:20:0e:10:58:a9 | 2013-03-12 | Mário Lúcio | 2013-03-12 | 2013-04-30 | 2013-04-12 |  | - | 2013-06-10 | #N/A | 10.172.228.1 | Conectado ao modem
4560 | 4560 | 4560 | SES-INIS-4560 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 2012-10-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INDIANÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O | 4033 | 2012-10-31 | Julia Oliveira | Rua Getulio Magalhães, 82 | 34/9992-4881 34/9808 | 38490-000 | 00:20:0e:10:54:66 | 2013-01-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-14 | 2013-01-25 | 2013-02-14 |  | 16/10/2012 14:13:43 Ivan Santos Os contatos acima não estão fucinando temporiamente,favor entrar em contato nos tel:34/9992-4881 34/98087110 Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:05:58 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o clie | 2013-04-14 | #N/A | 10.172.244.1 | Conectado ao modem
4561 | 4561 | 4561 | SES-INIS-4561 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INDIANÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O | 4033 | 2012-10-31 | Andreia Silva Rezende | Elmiro Alves da Silva | 34-3245-1752 | 38490-000 | 00:20:0e:10:55:64 | 2013-01-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-14 | 2013-01-25 | 2013-02-14 |  | 16/10/2012 14:17:08 Ivan Santos Favor entrar em contato no tel:34/9962-5412, Andreia Silva Rezende. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:10:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade, favor informar novo contato. Pen | 2013-04-14 | #N/A | 10.172.245.1 | Conectado ao modem
4562 | 4562 | 4562 | SES-IPMA-4562 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IPANEMA | LESTE DO SUL | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O | 4033 | 2012-10-15 | Diego ou Márcio | Rua Dr. Jardyr Silva nº 270 | (33)3314-1495 | 36950-000 | 00:20:0E:10:57:CB | 2013-04-02 | Marcos Antonio | 2013-04-02 | 2013-04-26 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | #N/A | 10.172.243.1 | Não vai deixar. Não tem computador.
4563 | 4563 | 4563 | - | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | IPANEMA | LESTE DO SUL | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O | 4033 | CANCELADO | Diego ou Márcio | Rua Tiradentes nº 230 | (33)3314-1495 | 36950-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.242.1 | -
4564 | 4564 | 4564 | SES-IRAS-4564 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | 4033 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Joaquim Rosa de Souza, 12 | 34 3845 1572 | 38510-000 | 00:20:0e:10:53:bf | 2012-12-05 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-05 | Pendente | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | #N/A | 10.172.239.1 | Conectado ao modem
4565 | 4565 | 4565 | SES-IRAS-4565 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | 4033 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Adolfo Elias de Carvalho, 528 - Bairro Carvalho | 34 3845 1770 | 38510-000 | 00:20:0E:10:53:BD | 2012-12-04 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-06 | Pendente | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | #N/A | 10.172.241.1 | Vai deixar ligado no modem.
4566 | 4566 | 4566 | SES-IRAS-4566 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | 4033 | 2012-10-15 | Leandro Pires Resende | Rua Conceição Naves, 600 - Bairro Bagagem | 34 3845 1572 | 38510-000 | 00:20:0e:10:4D:11 | 2012-12-06 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-06 | Pendente | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | #N/A | 10.172.240.1 | No modem.
4567 | 4567 | 4567 | SES-JAGA-4567 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Ana Maria | Rua Alemanha, 186 - Bairro Parque das Nações | 35 3443 3891 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4A:E6 | 2012-10-25 | Fábio Passoni | 2012-10-25 | 2012-12-11 | 2012-11-25 |  | - | 2013-01-23 | #N/A | 10.172.238.1 | -
4568 | 4568 | 4568 | SES-JAGA-4568 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeiro Junior | Rua Tarcizio Ramalho, 70 | 35 3443 2365 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4A:86 | 2012-10-24 | Fábio Passoni | 2012-10-24 | 2012-12-11 | 2012-11-24 |  | - | 2013-01-22 | #N/A | 10.172.237.1 | Não possui.
4569 | 4569 | 4569 | SES-JAGA-4569 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Aline | Rua Barão de Rio Branco, 324 | 35 3443 1794 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4A:FD | 2012-10-24 | Fábio Passoni | 2012-10-24 | 2013-01-25 | 2012-11-24 |  | - | 2013-01-22 | #N/A | 10.172.236.1 | Não possui.
4570 | 4570 | 4570 | SES-JAGA-4570 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Danila | Rua João de melo Bueno,264 | 35 3443 4399 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4A:BD | 2012-10-25 | Fábio Passone | 2012-10-25 | 2012-12-11 | 2012-11-25 |  | - | 2013-01-23 | #N/A | 10.172.234.1 | Não há computador disponível na localidade.
4571 | 4571 | 4571 | SES-JAGA-4571 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Juliane | Rua Alcides José Pieroni, 415 - Bairro Centro | 35 3443 1748 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4C:97 | 2012-10-23 | Fábio Passoni | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | #N/A | 10.172.235.1 | -
5154 | 5154 | 5154 | - | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-11-30 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | - | Virgínia Silva Pereira | Rua Dr Herbster 118 - Centro | 31 3662-3683 | 33600-000 | - |  | Walter Leandro |  |  | #N/A |  | 13/05/2013 12:39:48 Ivan Santos OS cancelada pois em contato no local afirmaram não ter farmacia de minas no local, e nem se trata de uma UBS. Solicitação Cancelada 30/10/2012 10:47:38 Hernan Martins Alves Local está em reforma, que deve durar | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.248.1 | -
5155 | 5155 | 5155 | SES-PEDO-5155 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2012-10-24 | Fernanda Miranda | Rua Suzana Passos s/n - Santo Antônio da Barra | 31 3662-5185 | 33600-000 | 00:20:0e:10:54:b1 | 2012-10-26 | Walter Leandro | 2012-10-26 | 2012-12-28 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | #N/A | 10.172.247.1 | Não possui cabo
5156 | 5156 | 5156 | SES-PEDO-5156 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2012-10-25 | Gilmar de Assis | Rua Luiz Pires 55 - Adelia Issa | 3662-1741 | 33600-000 | 00:20:0E:10:54:F1 | 2012-10-25 | Walter Leandro | 2012-10-26 | 2012-12-28 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | #N/A | 10.172.246.1 | Não possui cabo
4590 | 4590 | 4590 | SES-ITAS-4590 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | 4033 | 2012-10-31 | MIRELA DE OLIVEIRA ANDRÉ | RUA SILVÉRIO DIAS BARBOSA nº 326 - CENTRO | (32)3452-1212 | 36788-000 | 00:20:0E:10:56:4B | 2012-12-18 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.173.12.1 | Não tem computador.
4589 | 4589 | 4589 | SES-ITRA-4589 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITACAMBIRA | NORTE DE MINAS | 17° 3'50.51"S | 43°18'41.62"O | 4033 | 2012-10-31 | OROZANY VIRGÍNIA CAETANO CAMPOS | RUA GRÃO MOGOL 176 - CENTRO | (38)3254-1123 | 39594-000 | 00:20:0e:10:4a:89 | 2012-12-19 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.11.1 | Conectado ao modem
4588 | 4588 | 4588 | SES-IRAS-4588 | 2012-10-02 | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 2012-12-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | 4033 | 2012-11-23 | KETRIN SATOMI URATA DE CARVALHO | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, nº S/N - CENTRO | (34)3845-1285/1572 | 38510-000 | 00:20:0E:10:4C:D5 | 2012-12-04 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-05 | Pendente | 2013-01-05 |  | 23/10/2012 14:12:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:37:24 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 2013-03-05 | 2013-01-18 | 10.173.10.1 | Vai deixar ligado no modem
4587 | 4587 | 4587 | SES-INAI-4587 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | INGAÍ | SUL | 21°24'24.22"S | 44°56'30.44"O | 4033 | 2012-11-30 | SOLANGE CORRÚA LIMA | RUA AURELIANO DE SOUZA PINTO nº 515 - centro | (35)3824-1117 | 37215-000 | 00:20:0e:10:56:a7 | 2012-12-13 | Fabio Fernandes | 2012-12-13 | 2012-12-20 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.173.9.1 | Não possui cabo.
4586 | 4586 | 4586 | SES-ICAS-4586 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ICARAÍ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°11'45.70"S | 44°53'59.41"O | 4033 | 2012-10-15 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | RUA DONA LÚCA, 365 - CENTRO | (38)3634-7145 | 39318-000 | 00:20:0E:10:54:CA | 2012-12-21 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-21 | 2013-01-25 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | 2013-10-04 | 10.173.8.1 | Vai deixar conectado no modem.
4585 | 4585 | 4585 | SES-GURA-4585 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2013-06-21 | 2012-12-01 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | GUARARÁ | SUDESTE | 21°43'21.60"S | 43° 2'15.20"O | 4033 | 2012-10-31 | CAMILLE CARVALHO | PRAÇA DO DIVINO - CENTRO | (32)3264-1179 | 36606-000 | 00:20:0E:10:5D:82 | 2013-06-27 | Gilvan Junior | 2013-06-27 | 2013-07-02 | 2013-07-28 |  | 10/01/2013 10:21:34 Hernan Martins Alves O endereço correto é Rua João Bordonal s/n - telefone de contato com a farmacia é 84497110 (FELIPE). Pendência Ativação | 2013-09-25 | #N/A | 10.173.7.1 | Modem
4584 | 4584 | 4584 | SES-GUMA-4584 | 2012-10-02 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIAMA | NORTE DE MINAS | 16°59'51.04"S | 43°41'0.21"O | 4033 | 2012-10-31 | JANAY NASCIMENTO REIS BRANDÃO | Maria da Conceição de Sousa N°80 - centro | (38)3251-8157/7282 | 39397-000 | 00:20:0e:10:4c:ab | 2012-12-27 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-27 | 2013-01-25 | 2013-01-27 |  | 17/10/2012 09:04:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:11:47 Hernan Martins Alves Segundo Janay Informou no fone:38 9828-5514 - AV. MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO, nº 307 é da Prefeitura e o endereço correto é Mari | 2013-03-27 | 2014-04-28 | 10.173.6.1 | No modem.
4583 | 4583 | 4583 | SES-GROL-4583 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GRÃO MOGOL | NORTE DE MINAS | 16°33'26.88"S | 42°53'37.99"O | 4033 | 2012-10-31 | IZABEL CRISTINA BELLI GOMES | R. José Devier, n 80 - CENTRO | (38)3238-1477 | 39570-000 | 00:20:0e:10:57:b8 | 2013-03-27 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | 14/12/2012 11:26:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 13/12/2012 13:40:28 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 2013-06-25 | #N/A | 10.173.5.1 | Conectado ao modem
4582 | 4582 | 4582 | SES-GAIA-4582 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GALILÉIA | LESTE | 18°59'46.64"S | 41°32'5.12"O | 4033 | 2012-10-31 | LINARA CRISTHINNI SCOTTA MERLO | AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, 863 - CENTRO | (33)3244-1736 | 35250-000 | 00:20:0E:10:54:B5 | 2012-11-29 | Rodrigo Salgado | 2012-11-29 | 2013-01-25 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.173.4.1 | No modem.
4581 | 4581 | 4581 | SES-FRIS-4581 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | 4033 | 2012-10-15 | LAINE SOARES MENDONÇA | RUA MINAS GERAIS, N° 113. AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. - CENTRO | (33)3514-8013 | 39695-000 | 00:20:0E:10:54:C0 | 2012-12-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-21 | 2013-03-04 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | #N/A | 10.173.3.1 | Não tem computador.
4580 | 4580 | 4580 | - | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2013-07-23 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | SH Sat | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | 4033 | - | Fátima Sueli Almeida C Duarte / Bruno Luiz de | Avenida Jõao Duarte Lima, 206 - Serra | 37 9971 1189 | 35666-000 | - |  |  |  |  | #N/A | Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novembro. | 15/10/2012 12:13:43 Hernan Martins Alves Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novemb | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.2.1 | -
4579 | 4579 | 4579 | SES-MAAS-4579 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | 4033 | 2012-10-29 | Fátima Sueli Almeida C. Duarte / Bruno Luiz d | Rua Cruzeiro 140 - Serra | 37 3272 1436 | 36660-00 | 00:20:0e:10:54:83 | 2012-11-29 | Renato Bertolini | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.173.1.1 | cabo conectado ao modem
4578 | 4578 | 4578 | SES-MAAS-4578 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | 4033 | 2012-10-15 | Silvia Duarte Valadares | Rua José Aniceto, s/n.º - Centro | 37 3272 1229 | 35666-000 | 00:20:0e:10:53:1b | 2012-11-29 | Renato Bertolini | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.173.0.1 | Conectado ao modem
4577 | 4577 | 4577 | SES-LUGO-4577 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2013-01-11 | 2012-12-01 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LUISBURGO | LESTE DO SUL | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O | 4033 | 2012-10-22 | Aline da Silva Braga | Avenida Ayrton Senna - Boa Esperança | (33) 88387236 | 36923-000 | 00:20:0e:10:55:53 | 2013-01-11 | Mario Lucio Souza | 2013-01-11 | 2013-01-25 | 2013-02-11 |  | 10/01/2013 10:35:27 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-04-11 | #N/A | 10.172.255.1 | No modem.
4576 | 4576 | 4576 | SES-LUGO-4576 | 2012-10-02 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-02-02 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LUISBURGO | LESTE DO SUL | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O | 4033 | 2012-10-22 | Thiara Guimarães Heleno de oliveira Pôncio | Rua Orlando Muniz de Carvalho - Centro | (33) 33787068 | 36923-000 | 00:20:0e:10:57:19 | 2013-02-05 | André Silva Braz | 2013-02-05 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 10/01/2013 10:36:55 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-05-06 | #N/A | 10.172.254.1 | Modem.
4575 | 4575 | 4575 | SES-LASA-4575 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Elizabeth Cristina de Melo Soares | Rua Professora Afra da Fonseca, 222 - Novo Horizonte | 34 3824 2105/2359/17 | 38720-000 | 00:20:0E:10:4A:58 | 2012-12-12 | Efren Mol | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.253.1 | Não há computador disponível.
4574 | 4574 | 4574 | SES-LASA-4574 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Leão Teotônio de Castro, 116 - Novo Horizonte | 34 3824 1581 | 38720-000 | 00:20:0E:10:4A:CE | 2012-12-12 | Efren Mol Peixoto | 2012-12-13 | Pendente | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.172.252.1 | Não há computador disponível.
4573 | 4573 | 4573 | SES-LASA-4573 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Juca do Lino, 35 - Bela Vista | 34 3824 2310 | 38720-000 | 00:20:0e:10:4c:c0 | 2012-12-12 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.251.1 | No modem.
4572 | 4572 | 4572 | SES-LASA-4572 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Chiquinho Nazario, 114 - Planalto | 34 3824 2311 | 38720-000 | 00:20:0e:10:4f:59 | 2012-12-12 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.172.250.1 | Conectado ao modem
4559 | 4559 | 4559 | SES-FERO-4559 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-10-15 | Jaci Jr | Rua Maria Amelia de Souza Pedrosa 870 - centro | 32 37421521 | 36815-000 | 00:20:0e:10:59:2f | 2013-03-12 | Mario Lucio Souza | 2013-03-12 | 2013-04-30 | 2013-04-12 |  | - | 2013-06-10 | #N/A | 10.172.249.1 | Modem.
5026 | 5026 | 5026 | SES-SAAI-5026 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | SUL | 22°14'59.52"S | 45°43'11.27"O | 4033 | 2012-11-13 | SIMONE RIBEIRO COSTA | Rua 3, Nº 10, esquina com a Av.Embaixador Bilac Pinto - Santa Felicidade | (35)3471-2006 | 37540-000 | 00:20:0E:10:54:5A | 2012-11-23 | Marcio Antonio | 2012-11-23 | 2013-01-17 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | 2014-01-10 | 10.173.33.1 | Vai deixar ligado no modem.
4476 | 4476 | 4476 | SES-SAXO-4476 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-31 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA - VARGEM DA LUA | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:54:90 | 2012-12-12 | André da Silva Braz | 2012-12-13 | 2013-01-03 | 2013-01-13 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-13 | 2014-01-31 | 10.173.32.1 | Nao vai deixar.
4609 | 4609 | 4609 | SES-NOEM-4609 | 2012-10-04 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2012-12-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | 4033 | 2012-11-23 | NAYARA MAXIMIANO OLIVEIRA | JOÃO ALVES DE PAULA N/450 - CENTRO | (33)3241-8001 | 35298-000 | 00:20:0e:10:4c:2b | 2013-02-21 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-21 |  | 2013-03-24 |  | 25/10/2012 13:21:26 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:39:44 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 2013-05-22 | 2013-06-10 | 10.173.31.1 | No modem.
4608 | 4608 | 4608 | SES-NIRA-4608 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-12-27 | 2012-12-03 | 2012-10-22 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2012-11-19 | JÚLIO CÉSAR SOUSA ROCHA | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS 67 - CENTRO | (38)3832-8336 | 39553-000 | 00:20:0E:10:55:76 | 2012-12-11 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 |  | 30/10/2012 11:32:38 Ivan Santos Atualizado, para agendar entrar em contato com Gabriela no N:038/9923-3967 Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:40:57 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar | 2013-03-11 | #N/A | 10.173.30.1 | Vai deixar ligado no modem.
4607 | 4607 | 4607 | SES-NAIA-4607 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NATALÂNDIA | NOROESTE | 16°33'52.97"S | 46°28'8.80"O | 4033 | 2012-10-31 | DAYANA BRANQUINHO DE ARAÚJO | RUA SÃO JOSÉ, 730 - CENTRO | (38)3675-8162 | 38658-000 | 00:20:0E:10:4F:6F | 2012-12-18 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-18 | 2013-01-25 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.173.29.1 | Ligado ao modem.
4605 | 4605 | 4605 | SES-MOAS-4605 | 2012-10-04 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2013-05-09 | LUIS HENRIQUE VIEIRA DOMINGUES | Rua Palmas nº 95 - JARDIM ELDORADO | (34)3283-0112/ 0541 | 38420-000 | 00:20:0e:10:59:01 | 2013-06-26 | Ericson Aparecido Vincentin | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | 08/05/2013 10:52:40 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:38:48 Hernan Martins Alves Em novo contato no tel 34/9973-9498 foi informado que o endereço correto é rua palmas 95 Pendência Ativação 19/11/2012 13: | 2013-09-25 | #N/A | 10.173.27.1 | no modem
4604 | 4604 | 4604 | SES-MOMA-4604 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MOEMA | OESTE | 19°51'4.73"S | 45°24'45.08"O | 4033 | 2012-10-31 | IVAN AMARAL CONTIJO | RUA ARAGUARI 787 - CENTRO | (37)3525-1350 | 35604-000 | 00:20:0E:10:53:80 | 2012-12-06 | Jair de Oliveira | 2012-12-07 | 2013-01-03 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | #N/A | 10.173.26.1 | Vai deixar conectado no modem.
4603 | 4603 | 4603 | SES-MILA-4603 | 2012-10-04 | 2013-06-21 | 2013-01-11 | 2013-07-06 | 2013-06-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MIRABELA | NORTE DE MINAS | 16°17'20.25"S | 44° 9'2.17"O | 4033 | 2013-05-06 | CHRISTIANE RODRIGUES PEREIRA | RUA: MUNIS PEREIRA DE ANDRADE N/81 - SÃO JOSE | (38)3239-1291/-1112 | 39420-000 | 00:20:0E:10:57:15 | 2013-06-24 | João Widar | 2013-08-02 | 2013-07-01 | 2013-09-02 | Instalação foi feita em um posto, Ivan quer que seja na farmácia. Tem que ser alterada para o endereço da OS. Foi instalado no endreço: Rua Augusto Ribeiro, 660. | 06/05/2013 10:16:45 Ivan Santos Atualizado ,RFM. Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 09:27:10 Hernan Martins Alves Endereço não foi atualizado. Endereço trata-se da Secretária da Saúde, Endereço correto é Augusto Ribeiro n°660 Bairro | 2013-10-31 | #N/A | 10.173.25.1 | No modem
4602 | 4602 | 4602 | SES-MAPO-4602 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATIPÓ | LESTE DO SUL | 20°16'50.20"S | 42°20'22.34"O | 4033 | 2012-10-31 | JORGEANNE DE OLIVEIRA ASSIS | Rua Laurindo Pita s/n - CENTRO | (31)3873-2147 | 35367-000 | 00:20:0e:10:4c:79 | 2013-01-03 | André da Silva Braz | 2013-01-03 | 2013-01-25 | 2013-02-03 |  | - | 2013-04-03 | #N/A | 10.173.24.1 | Cabo não possui o comprimento corretp
4601 | 4601 | 4601 | SES-MASO-4601 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4035 | 2012-10-31 | SILVIA NEVES DE SOUZA | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 - ALTO BONITO | (38)3616-3191 | 39478-000 | 00:20:0E:10:58:09 | 2013-03-25 | Walter Leandro | 2013-03-25 |  | 2013-04-25 |  | - | 2013-06-23 | 2013-12-06 | 10.173.23.1 | Não tem cabo.
4600 | 4600 | 4600 | SES-MAIA-4600 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATERLÂNDIA | CENTRO | 18°27'23.46"S | 43° 3'16.78"O | 4033 | 2012-10-31 | GUSTAVO MARTINS OLIVEIRA DIAS | RUA ANA MARQUES, 278, CENTRO | (33)3427-1127 - | 39755-000 | 00:20:0e:10:53:62 | 2012-12-03 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-03 | Pendente | 2013-01-03 |  | - | 2013-03-03 | #N/A | 10.173.22.1 | Porta LAN ocupada
4599 | 4599 | 4599 | SES-MAIS-4599 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARMELÓPOLIS | SUL | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O | 4033 | 2012-10-31 | PAULO BRUNO CARNEIRO DA SILVA | Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Ministro Tancredo Neves. | (35)9880-7883 | 37516-000 | 00:20:0e:10:56:67 | 2012-11-09 | Jair de Oliveira | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 |  | 17/10/2012 09:32:45 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:36:59 Hernan Martins Alves Segundo Paulo Informou no fone: 35 9880-7883 que trata-se da Farmácia de Minas que fica na Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Mini | 2013-02-07 | #N/A | 10.173.21.1 | O cabo não possui o comprimento correto
4598 | 4598 | 4598 | SES-MAAS-4598 | 2012-10-04 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIPÁ DE MINAS | SUDESTE | 21°41'8.84"S | 42°57'11.43"O | 4033 | 2013-05-09 | PAULO FERNANDO GARCIA | RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, 02 - CENTRO | (32)3263-1341 | 36608-000 | 00:20:0E:10:58:51 | 2013-06-28 | Alvaro Araújo | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | 08/05/2013 10:02:49 Ivan Santos Atualizado , Rua Osvaldo Machado , 260 centro RFM Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:40:26 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-09-26 | #N/A | 10.173.20.1 | Modem
4597 | 4597 | 4597 | SES-MAAC-4597 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARILAC | LESTE | 18°28'24.45"S | 42° 5'49.25"O | 4033 | 2012-10-31 | THIARA VIEIRA DOS SANTOS | RUA ALVINO LEITE, 242 - CENTRO | 3232921263 | 35115-000 | 00:20:0e:10:4a:e4 | 2012-12-04 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | 2013-05-24 | 10.173.19.1 | Porta LAN está ocupada
4596 | 4596 | 4596 | SES-LARI-4596 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAMBARI | SUL | 21°58'1.71"S | 45°20'47.78"O | 4033 | 2012-11-12 | GABRIELA HELENA BRAGA | AVENIDA RENATO NASCIMENTO - VOLTA DO Ó | (35)3271-1768 | 37480-000 | 00:20:0e:10:55:2e | 2012-11-22 | Fábio Passone | 2012-11-22 | 2013-01-17 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | #N/A | 10.173.18.1 | a localidade não possui computador
4595 | 4595 | 4595 | SES-JUIA-4595 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2012-11-30 | SIDINEI JOSÉ MARQUES | RUA Alderico Pinto de Aguiar s/n - Jardim Santo Antonio | (35)3553-1408/1220 | 37805-000 | 00:20:0E:10:54:7F | 2012-12-13 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-13 | 2013-01-04 | 2013-01-13 |  | 17/10/2012 08:43:44 Ivan Santos Endereço atualizado.35/3553-1220 Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:10:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Alex no fone: 35 3553-1681 ele informou que o endereço é da secretaria da saúde o numero | 2013-03-13 | #N/A | 10.173.17.1 | Nao tem computador.
4594 | 4594 | 4594 | SES-JUTO-4594 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JURAMENTO | NORTE DE MINAS | 16°50'49.24"S | 43°35'2.63"O | 4033 | 2012-10-31 | SARAH CRISTINA CORREIA BATISTA | RUA JOSÉ VICENTE COSTA 11 - CENTRO | (38)3236-1118 | 39590-000 | 00:20:0E:10:54:48 | 2012-12-19 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-19 | 2013-01-25 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | 2013-07-26 | 10.173.16.1 | Conectado ao modem
4593 | 4593 | 4593 | SES-JOAN-4593 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOSÉ RAYDAN | LESTE | 18°12'58.15"S | 42°30'14.54"O | 4033 | 2012-10-31 | LAURIANO VIEGAS DE FREITAS | RUA: ANTÔNIO PINTO RIBEIRO, nº 20 - CENTRO | (33)3431-9005 | 39775-000 | 00:20:0E:10:54:6B | 2012-12-20 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.15.1 | Nao tem computador.
4592 | 4592 | 4592 | SES-ITTA-4592 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUETA | LESTE | 19°22'25.14"S | 41° 9'48.70"O | 4033 | 2012-11-23 | PRISCILA BALDON | Avenida Cel Osório, 319 - centro | (33)3266-3222 | 35220-000 | 00:20:0E:10:4A:B1 | 2012-12-07 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-07 | 2013-08-26 | 2013-01-07 |  | 07/12/2012 11:08:20 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 07/12/2012 10:59:00 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 2013-03-07 | 2013-03-22 | 10.173.14.1 | Sala não possui computador.
4591 | 4591 | 4591 | SES-ITDU-4591 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2012-11-30 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | Av. Fernando Costa n°792 - Centro | (35)3361-1591 | 37464-000 | 00:20:0E:10:55:25 | 2012-12-10 | Fabio Fernandes | 2012-12-10 | 2012-12-12 | 2013-01-10 | Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n°192 Centro | 17/10/2012 08:32:23 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:12:11 Hernan Martins Alves Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n | 2013-03-10 | #N/A | 10.173.13.1 | Não vai deixar.
4606 | 4606 | 4606 | SES-MOLO-4606 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE BELO | NORDESTE | 16°43'0.08"S | 41°52'0.09"O | 4033 | 2012-10-31 | ANA PAULA VIANNA | Rua XV de Novembro, 824 - Centro | (35)3573-1288/1748 | 37115-000 | 00:20:0E:10:55:45 | 2012-12-10 | Fábio Passoni | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 | Prodemge informou erro no enedereço. | - | 2013-03-10 | #N/A | 10.173.28.1 | Computador esta longe.
5386 | 5386 | 5386 | SES-BETE-5386 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 1970-02-14 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Aceito | CANCELADO | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2012-10-23 | Antônio Higino | Rua Rio de Janeiro, N°341 - Centro | 31 3218 0703 | 30160-040 | 00:20:0E:10:4C:33 | 2012-10-25 | Airton Gabriel | 2012-10-25 |  | Não deve ser faturado | Feito acordo com SES para a instalação. Mudança de enderço não será cobrada. | Escritório de Advocacia | 2013-01-23 | #N/A | 10.173.34.1 | -
4637 | 4637 | 4637 | SES-SAAS-4637 | 2012-10-19 | 2012-12-04 | 2012-12-23 | 2012-12-19 | 2012-11-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | SÃO ROQUE DE MINAS | SUL | 20°13'58.07"S | 46°22'1.49"O | 4033 | 2012-11-30 | CAMILA CASTRO GOULART | RUA GABRIEL DE ABREU 81 - CENTRO | (37)3433-1358/1122 | 37928-000 | 00:20:0E:10:55:24 | 2012-12-18 | João Carlos Widar | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | 29/11/2012 15:18:36 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendência Ativação Confirmada 29/11/2012 15:17:28 Verônica Bruna Barroso | 2013-03-19 | #N/A | 10.173.73.1 | Não possui cabo.
4636 | 4636 | 4636 | SES-SAAO-4636 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | SÃO PEDRO DA UNIÃO | SUL | 21° 7'39.57"S | 46°36'57.39"O | 4033 | 2012-11-30 | MIRIAN REGINA BARBOSA | R, 1Âº DE JANEIRO, 256 | (35)3554-1277 | 37855-000 | 00:20:0e:10:56:0b | 2012-12-14 | João Widar | 2012-12-14 | 2013-01-04 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | #N/A | 10.173.72.1 | Não há terminal próximo.
4635 | 4635 | 4635 | SES-SAIA-4635 | 2012-10-19 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-12-19 | 2012-11-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | SUDESTE | 20°46'21.97"S | 42°18'0.20"O | 4033 | 2012-11-28 | JANAINA LAVIOLA MASCARENHAS | RUA RAIMUNDO PEREIRA BAHIA, 400 - CENTRO | (32)3754-1180 / 1471 | 36810-000 | 00:20:0e:10:56:86 | 2013-04-17 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-04-17 | 2013-05-10 | 2013-05-18 |  | 06/11/2012 08:08:07 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/11/2012 15:19:42 Hernan Martins Alves Telefone temporariamente desligado, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 2013-07-16 | 2013-09-13 | 10.173.71.1 | Cabo curto.
4634 | 4634 | 4634 | SES-SAES-4634 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO FRANCISCO DE SALES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°51'17.77"S | 49°46'15.50"O | 4033 | 2013-05-09 | VEYLIANE BORGES DE OLIVEIRA | Avenida 18 nº 3283 Bairro Novo Horizonte | (34)3413-1596 | 38260-000 | 00:20:0e:10:5c:32 | 2013-06-24 | Ericson Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | 08/05/2013 09:20:56 Ivan Santos Atualizado . Pendência Ativação Resolvida 09/01/2013 11:38:29 Hernan Martins Alves Endereço e telefone corretos são: Avenida 18 nº 3282 Bairro Novo Horizonte, (34)3413-1596 Pendência Ativação | 2013-09-22 | #N/A | 10.173.70.1 | Conectado ao modem
4633 | 4633 | 4633 | SES-SAES-4633 | 2012-10-19 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-25 | 2012-11-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | LESTE | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O | 4033 | 2012-11-28 | MARIELLA MARINHO DE MORAIS | Rua Targino Ergulano de Oliveira, 83 | (33)3315-8006/8154 | 35335-000 | 00:20:0e:10:54:40 | 2012-12-20 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | 2013-03-04 | 2013-01-20 |  | 05/11/2012 15:17:55 Hernan Martins Alves Telefone não atente, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 2013-03-20 | 2014-02-14 | 10.173.69.1 | Não possui o comprimento correto
4632 | 4632 | 4632 | SES-SATO-4632 | 2012-10-19 | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 2013-01-11 | 2012-11-05 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO HIPÓLITO | CENTRO | 18°16'57.58"S | 44°13'2.99"O | 4033 | - | Luiz | RUA ENIR SALES, 25 CENTRO | (38) 9923-0387 | 39210-000 | 00:20:0e:10:55:b5 | 2013-03-04 | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-05 | 2013-04-26 | 2013-04-05 | Stephan | 29/11/2012 08:09:06 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/11/2012 15:16:24 Hernan Martins Alves Telefone não existe, favor enviar novo contato. Pendência Ativação | 2013-06-03 | #N/A | 10.173.68.1 | Não possui o comprimento necessário
4631 | 4631 | 4631 | SES-SAIA-4631 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | 2012-10-30 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA VITÓRIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°51'12.82"S | 50° 7'28.30"O | 4033 | 2012-12-20 | RAFAEL FLORENTINO COSTA | AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DE GOUVEIA nº 1.507 NOVO HORIZONTE | (34)3251-8505 | 38320-000 | 00:20:0E:10:54:68 | 2012-12-20 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-21 | 2013-01-17 | 2013-01-21 |  | 11/11/2012 08:03:38 Hernan Martins Alves Atualizar novo número: (33)8409-2600 Pendência Ativação | 2013-03-21 | #N/A | 10.173.67.1 | Vai deixar conectado no modem.
4630 | 4630 | 4630 | SES-SARA-4630 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA ROSA DA SERRA | NOROESTE | 19°31'48.00"S | 46°57'56.99"O | 4033 | 2012-11-23 | NELSON NED DE OLIVEIRA | AVENIDA BRASIL, nº 979 NOVO HORIZONTE | (34)3654-1012 | 38805-000 | 00:20:0e:10:4a:91 | 2012-12-17 | Jair de Oliveira | 2012-12-17 | 2013-01-03 | 2013-01-17 |  | - | 2013-03-17 | 2013-09-13 | 10.173.66.1 | Conectado ao modem
4629 | 4629 | 4629 | SES-SAAS-4629 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | 4033 | 2012-11-23 | VIRGINIA DE SOUZA SIMOES | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, S/N CENTRO | (33)3297-1312 | 39725-000 | 00:20:0e:10:54:a7 | 2012-12-13 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-13 | 2013-03-04 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.173.65.1 | -
4628 | 4628 | 4628 | SES-SADE-4628 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2013-03-14 | 2012-12-18 | 2013-01-09 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | SUDESTE | 21°56'55.87"S | 43°42'25.18"O | 4033 | 2012-11-23 | RAQUEL SOARES SANCHES FERNANDES | Rua geraldo magela de paiva 50 CENTRO | (32)3283-8266 | 36132-000 | 00:20:0e:10:57:e9 | 2013-03-27 | Marcos Aurélio de Moura | 2013-04-01 |  | 2013-05-02 |  | 14/03/2013 09:04:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 09/01/2013 15:49:56 Hernan Martins Alves Endereço e telefone pertence ao psf. Telefone e endereço da farmácia são:84201052 (Não possui telefone na farmácia, esse cel q tem deve | 2013-06-30 | 2014-04-17 | 10.173.64.1 | cabo muito curto para instalação
4627 | 4627 | 4627 | SES-RUTA-4627 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RUBELITA | NORTE DE MINAS | 16°24'31.85"S | 42°15'9.19"O | 4033 | 2012-11-23 | CINTTIA KATTIELY DE ALMEIDA | AVENIDA MIGUEL DE ALMEIDA - CENTRO | (38)3843-1159 | 39565-000 | 00:20:0E:10:4F:6C | 2012-12-13 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-13 | 2013-01-25 | 2013-01-13 | sem termo no saom. | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.173.63.1 | Vai deixar ligado no modem.
4626 | 4626 | 4626 | SES-ROAS-4626 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ROCHEDO DE MINAS | SUDESTE | 21°37'12.90"S | 43° 1'54.02"O | 4033 | 2013-05-09 | Cristiano agliu de habreu | RUA JOSÉ ARAÚJO PORTO, S/N CENTRO | (32)3262-1130 | 36604-000 | 00:20:0e:10:58:29 | 2013-05-27 | Flavio Carvalho | 2013-05-29 | 2013-08-26 | 2013-06-29 |  | 08/05/2013 10:20:54 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:41:48 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais no PSF, alterar para Cristiano Agliu de Habreu/ (32)3274-1403. Pendência Ativação | 2013-08-27 | #N/A | 10.173.62.1 | No modem
4625 | 4625 | 4625 | SES-RIIS-4625 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | 4033 | 2012-11-23 | ANDRÉ AUGUSTO DA MATTA E SOUSA | RUA FREI GOTARDO BOOM S/N CENTRO | (32)3356-1360 | 36335-000 | 00:20:0e:10:55:f5 | 2012-11-21 | Jair de Oliveira | 2012-11-21 | 2013-01-03 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | #N/A | 10.173.61.1 | Conectado ao modem
4624 | 4624 | 4624 | SES-RIBA-4624 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO POMBA | SUDESTE | 21°16'45.53"S | 43°10'30.31"O | 4033 | 2012-11-23 | DÉLIO SOARES FURDADO | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA 307 ROSÁRIO | (32)3571-1540 | 36180-000 | 00:20:0E:10:55:AA | 2012-11-30 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-30 | 2013-01-25 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | 2014-02-14 | 10.173.60.1 | Junto ao modem.
4623 | 4623 | 4623 | SES-RIVO-4623 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO NOVO | SUDESTE | 21°27'54.32"S | 43° 6'59.61"O | 4033 | 2013-05-09 | Lorival | RUA JOÃO LUIZ VAROTO, 169, BAIRRO VEREDA DO SOL | (32)3274-2038 /2087 | 36150-000 | 00:20:0E:10:5C:C6 | 2013-06-28 | Arthuro Araújo | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | 08/05/2013 10:32:28 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:43:09 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais na unidade e o telefone registrado no sistema pertence a secretaria de saude, os dados a serem atualiz | 2013-09-26 | #N/A | 10.173.59.1 | Modem
4622 | 4622 | 4622 | SES-RIAS-4622 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | RIO PARDO DE MINAS | NORTE DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | 4033 | CANCELADO | JANAINA SOARES LOPES | RUA DR. LUIZ BENJAMIN DE MENEZES - BAIRRO BRASILIA | (33)3744-1390 | 39940-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 13/12/2012 15:48:20 Ivan Santos OS cancelada pois o municipio está errado o correto é Rio do Prado. Nova OS 5823. Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.58.1 | -
4620 | 4620 | 4620 | SES-PIBA-4620 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAJUBA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'32.38"S | 48°42'9.13"O | 4033 | 2012-11-23 | VANESSA PAULA DA SILVA BRUNOZI | PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO, nº 37 CENTRO | (34)3426-0132 | 38210-000 | 00:20:0E:10:54:D2 | 2013-01-09 | Paulo Vila | 2013-01-09 | 2013-01-25 | 2013-02-09 |  | - | 2013-04-09 | #N/A | 10.173.57.1 | Vai deixar conectado no modem.
4619 | 4619 | 4619 | SES-PIUA-4619 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2014-03-06 | 2012-12-18 | 2012-11-11 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PINGO D'ÁGUA | LESTE | 19°45'6.91"S | 42°26'12.32"O | 4033 | 2014-02-13 | LORENA RODRIGUES DE SOUZA FRAGOSO | AV: DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 131 CENTRO | (33)3353-6155 | 35348-000 | 00:20:0e:10:58:39 | 2014-02-20 | Fabio Fernandes | 2014-02-25 | 2014-02-24 | 2014-03-28 |  | 12/02/2014 11:58:11 Ivan Santos Reforma finalizada. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 06:59:36 Hernan Martins Alves Em contato com o Marcos Vegat: 33 8897-4944 fui informada que a unidade esta em reforma o termino da mesma esta prevista para o final de Novembro ou inicio de Dezembro. Ativação Agendada | 2014-05-26 | #N/A | 10.173.56.1 | Conectado ao modem
4618 | 4618 | 4618 | SES-PITA-4618 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | 2012-10-26 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIMENTA | OESTE | 20°28'11.06"S | 45°48'8.52"O | 4033 | 2012-12-10 | LUCIANA SOEIRO MACHADO MIRANDA LOPES DA SILVA | Avenida JK ,401 CENTRO | (37)3324-1275 | 35585-000 | 00:20:0E:10:55:47 | 2012-12-21 | Jair de Oliveira | 2013-01-07 | 2013-01-03 | 2013-02-07 | sem termo no saom. | 26/11/2012 15:30:37 Ivan Santos Lá(Avenida JK ,401) é RFM e não PSF. Agenda Ativacao Aprovada 26/10/2012 11:40:03 Ivan Santos O telefone na farmácia é (37)3324-1275. Agenda Ativacao Aprovada | 2013-04-07 | #N/A | 10.173.55.1 | -
4617 | 4617 | 4617 | SES-PIGA-4617 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2013-03-29 | 2012-12-18 | 2013-05-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIEDADE DE CARATINGA | LESTE | 19°45'34.08"S | 42° 4'35.03"O | 4033 | 2012-11-23 | ELIETE ZEFIRINO DE OLIVEIRA CAMPOS | Avenida Nossa Senhora da Piedade, 492 - CENTRO | (33)3323-8134 | 35325-000 | 00:20:0e:10:5b:f5 | 2013-07-09 | André da Silva Braz | 2013-07-09 | 2013-08-26 | 2013-08-09 | Localidade foi instalada no endereço errado, aguardando correção da instalação. | 21/05/2013 15:54:08 Ivan Santos Endereço corrigido de PRAÇA ADRIANO SABINO, 256 para Avenida Nossa Senhora da Piedade ,492 Pendência Ativação Resolvida 16/05/2013 10:46:28 Hernan Martins Alves Endereço correto é Avenida Nossa Senhora da Pied | 2013-10-07 | 2013-07-19 | 10.173.54.1 | Modem.
4616 | 4616 | 4616 | SES-PETA-4616 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°35'44.80"S | 42°43'7.17"O | 4033 | 2012-12-08 | EDNA MARTINIANO PARADELA LANA | RUA A , Nº 115 CENTRO | (31)3896-1214 | 36585-000 | 00:20:0e:10:57:c2 | 2013-02-07 | Jair de Oliveira | 2013-02-08 | 2013-03-04 | 2013-03-11 |  | - | 2013-05-09 | 2014-04-11 | 10.173.53.1 | Não possui cabo RJ45
4614 | 4614 | 4614 | SES-PABA-4614 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAOPEBA | CENTRO | 19°16'26.00"S | 44°24'14.00"O | 4033 | 2012-11-23 | FABRICIO JUNIOR ALVES TEIXEIRA | RUA JOSE DALLE - CENTRO | (31)3714-3418 | 35774-000 | 00:20:0E:10:54:6A | 2012-11-23 | Jair de Oliveira | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | 2013-06-26 | 10.173.52.1 | Vai deixar ligado no modem.
4613 | 4613 | 4613 | SES-OLES-4613 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA FORTES | SUDESTE | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O | 4033 | 2012-11-23 | PATRÍCIA ESTER RODRIGUES ROSA DE PAULA | PRAÇA ROSA MISTICA, nº 75 CENTRO | (32)3366-1180 | 36250-000 | 00:20:0E:10:53:69 | 2012-11-21 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-21 | 2013-01-03 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | #N/A | 10.173.51.1 | Junto ao pc.
4612 | 4612 | 4612 | SES-OLES-4612 | 2012-10-19 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA FORTES | SUDESTE | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O | 4033 | 2013-05-09 | RODRIGO FARIA DA SILVA | RUA: 22 DE ABRIL, nª 394 CENTRO | 35 3274-1422 / 1422 | 37488-000 | 00:20:0e:10:57:e5 | 2013-07-01 | Álvaro Araujo | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-08-01 |  | 06/05/2013 14:47:47 Ivan Santos Atualizado/RFM ,o psf fica ao lado da farmacia. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:37:12 Hernan Martins Alves Telefone da farmacia é 35 3274-1422 Telefone do Rodrigo 99521435 Numero do endereço da farmac | 2013-09-29 | #N/A | 10.173.50.1 | Modem
4611 | 4611 | 4611 | SES-OLIA-4611 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLARIA | SUDESTE | 21°52'36.03"S | 43°56'10.61"O | 4033 | 2012-11-23 | AMÉRICA DE ALMEIDA LAGE | AVENIDA MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 32 CENTRO | (32)8436-7092 | 36145-000 | 00:20:0E:10:55:78 | 2012-12-11 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | #N/A | 10.173.49.1 | Nao tem computador.
4610 | 4610 | 4610 | SES-NOTE-4610 | 2012-10-19 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA PONTE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 9'46.56"S | 47°40'41.46"O | 4033 | 2013-05-09 | RITA DE CASSIA FERREIRA | Rua Manuel Pires De Miranda,311 - São Francisco | (34)3356-8074/8090 | 38160-000 | 00:20:0E:10:5E:D0 | 2013-06-25 | Ericson Aparecido | 2013-06-25 | 2013-08-26 | 2013-07-26 |  | 06/05/2013 14:37:18 Ivan Santos Atualizado/RFM Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:37:39 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação 06/11/2012 08:02:20 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ati | 2013-09-23 | #N/A | 10.173.48.1 | No modem
4649 | 4649 | 4649 | SES-VARE-4649 | 2012-10-19 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-25 | 2012-11-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARGEM ALEGRE | LESTE | 19°35'48.33"S | 42°17'29.09"O | 4033 | - | Simone Nayara da Cunha Ferreira | Rua antonio jose silveira 50 | (33)8839-6038 | 35199-000 | 00:20:0E:10:57:9F | 2013-03-25 | Marcos Antonio | 2013-03-27 |  | 2013-04-27 |  | 19/11/2012 13:57:56 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com Reinaldo no (33)8838-7315. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 08:09:41 Hernan Martins Alves Telefone temporariamente desligado, favor informar novo contato. Pendência Ati | 2013-06-25 | #N/A | 10.173.47.1 | Não vai deixar, mas tem computador.
4638 | 4638 | 4638 | SES-SARE-4638 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | 4033 | 2012-12-08 | LEILA APARECIDA RAMOS VERISSIMO | RUA JOÃO PINTO DE FARIA nº 1.320 CENTRO | (32)3426-7127 | 36793-000 | 00:20:0e:10:55:49 | 2013-01-09 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-09 | 2013-01-25 | 2013-02-09 |  | - | 2013-04-09 | #N/A | 10.173.46.1 | Conectado ao modem
4639 | 4639 | 4639 | SES-SATA-4639 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-18 | 2012-11-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | LESTE | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O | 4033 | 2012-12-20 | JOANA DARK BARBOSA | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N, QUADRA 6, LOTE 9, - NOVO MUNDO | (33)3315-7523 | 35334-000 | 00:20:0E:10:54:F2 | 2012-12-20 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | 2013-03-04 | 2013-01-20 |  | 13/11/2012 14:04:10 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 08:13:05 Hernan Martins Alves Telefone não atende, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 2013-03-20 | 2014-01-31 | 10.173.45.1 | Vai deixar conectado no modem.
4641 | 4641 | 4641 | SES-SAGO-4641 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TIAGO | CENTRO SUL | 20°54'8.05"S | 44°30'3.62"O | 4033 | 2012-11-23 | RUGERMA SILVEIRA MARTINS SANTIAGO | Rua Dom Viçoso nº 170 Centro | (32)3376-1122 | 36350-000 | 00:20:0E:10:54:DE | 2012-12-18 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.173.44.1 | Nao vai deixar.
4640 | 4640 | 4640 | SES-SADE-4640 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | SUL | 22°12'56.41"S | 44°58'57.71"O | 4033 | 2012-11-23 | MARIANE DE BIASI SOUZA | RUA PADRE JOSÉ FERREIRA LEITE nº 395 CENTRO | (35)3365-1244 | 37467-000 | 00:20:0e:10:54:71 | 2012-11-22 | Fábio Passoni | 2012-11-23 | 2013-01-17 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | #N/A | 10.173.43.1 | Conectado ao modem
4642 | 4642 | 4642 | SES-SETO-4642 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENADOR JOSÉ BENTO | SUL | 22° 9'44.55"S | 46°10'50.36"O | 4033 | 2012-10-25 | LILIANE CRISTINA DO PRADO PAIVA | R NOSSA SENHORA DAS GRACAS S/N - CENTRO | (35)3426-1219 | 37558-000 | 00:20:0E:10:55:21 | 2012-10-26 | Fábio Passoni | 2012-10-26 | 2012-12-11 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | #N/A | 10.173.42.1 | Não, pc fica longe do modem.
4643 | 4643 | 4643 | SES-SEES-4643 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | JEQUITINHONHA | 17°56'16.97"S | 43°13'32.19"O | 4033 | 2012-11-23 | FREDERICK VERNER GODINHO DE ARAUJO LIMA | R SERAFIM CAMPOS, S/N - CENTRO | (38)3525-1239 | 39190-000 | 00:20:0e:10:55:33 | 2012-12-10 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | 2013-08-23 | 10.173.41.1 | Não possui o comprimento correto de cabos
4644 | 4644 | 4644 | SES-SEGA-4644 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | SERITINGA | SUL | 21°55'49.62"S | 44°31'29.97"O | 4033 | 2012-11-30 | NELSON PESSÔA DE MELLO FILHO | RUA JOAQUIM MOREIRA, 38 CENTRO | (35)9983-2065 | 37454-000 | 00:20:0e:10:56:96 | 2012-12-11 | Fábio Fernandes | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | 2013-09-13 | 10.173.40.1 | -
4645 | 4645 | 4645 | SES-SEAS-4645 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRA AZUL DE MINAS | CENTRO | 18°20'40.44"S | 43°10'31.71"O | 4033 | 2012-11-23 | FLÁVIA CRISTINA SIMAN CHAVES | RUA DEPUTADO FRANCELINO PEREIRA, nº 376 CENTRO | (38)3547-1374 | 39165-000 | 00:20:0e:10:54 | 2012-11-23 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-23 | Pendente | 2012-12-24 | sem termo no saom. | - | 2013-02-21 | #N/A | 10.173.39.1 | Distância entre o modem e o pc é maior do que o tamanho do cabo.
4646 | 4646 | 4646 | SES-SEOS-4646 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRANOS | SUL | 21°53'25.40"S | 44°30'33.89"O | 4033 | 2012-11-23 | CRISTIANE SOUZA VILELA | AV. RUI BARBOSA, 56 (PROXIMO AO CORREIO) CENTRO | (35)3322-1202/1270 | 37452-000 | 00:20:0E:10:4C:58 | 2012-11-29 | Jair de Oliveira | 2012-11-29 | 2013-01-03 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | #N/A | 10.173.38.1 | Junto ao modem.
4647 | 4647 | 4647 | SES-TIES-4647 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TIRADENTES | CENTRO SUL | 21° 6'40.71"S | 44°10'6.63"O | 4033 | 2012-11-23 | PATRICIA DE CASTRO FAJARDO / Andreia | RUA: FREI VELOSO, nº 270 - PACU | 3299518673 | 36325-000 | 00:20:0E:10:54:7C | 2012-11-22 | Jair de Oliveira | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | #N/A | 10.173.37.1 | Junto ao modem.
4648 | 4648 | 4648 | SES-URAS-4648 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | URUANA DE MINAS | NOROESTE | 16° 8'5.76"S | 46°20'19.58"O | 4033 | 2013-05-09 | MARCELO MARQUES | RUA URUCUIA, nº 470 CENTRO | (38)3678-9090 | 38630-000 | 00:20:0e:10:5f:18 | 2013-06-28 | Erickson Aparecido | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | 08/05/2013 10:44:55 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 11:54:18 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-09-26 | #N/A | 10.173.36.1 | no modem
4621 | 4621 | 4621 | SES-PODO-4621 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-11-23 | DANIELA RIBEIRO MAGALHÃES | RUA ARCANJO MENDES N/ 264 CENTRO | (35)3283-1408 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:74 | 2012-12-05 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | 19/10/2012 15:39:14 Ivan Santos O endereço correto é RUA ARCANJO MENDES, 264, Centro. Poço Fundo Gentileza liberar para alterar na OS. Obrigado. Agenda Ativacao Aprovada | 2013-03-05 | #N/A | 10.173.35.1 | Sem computador na localidade
5510 | 5510 | 5510 | SES-SAEI-5510 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-11-13 | NAZARENO / PATRICIA PAULA DE CARVALHO | Rua Édipo Monteiro Castanheiras, 675 | (32) 3371.6299 | 36305-326 | 00:20:0E:10:54:C9 | 2012-11-20 | Jair de Oliveira | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | 2013-09-13 | 10.173.99.1 | Vai deixar no Hub.
5527 | 5527 | 5527 | - | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | 2012-11-19 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4033 | CANCELADO | Vera Maria Borges do Nascimento Guilherme | Fazenda:Córrego dos Claros | (33) 3322.1211 | 36600-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 19/11/2012 14:07:17 Ivan Santos Cancelada pois o municipio esta errado. Os S 5608 aberta com municipio correto. Solicitação Cancelada 19/11/2012 11:10:15 Hernan Martins Alves Coordenadora Alice, informa que o município correto é Caratinga. P | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.98.1 | -
5528 | 5528 | 5528 | SES-PEDO-5528 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2012-11-14 | ANDERSON CEL | RODOVIA MARIA DA PEIEDADE COSTA, S/N - FAZENDA RENASCER | (31) 3273-8802 | 33600-000 | 00:20:0E:10:54:FD | 2012-11-14 | Walter Leandro | 2012-11-19 |  | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | 2014-05-30 | 10.173.97.1 | Localidade não possui pc.
5530 | 5530 | 5530 | SES-UBBA-5530 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'0.73"S | 47°55'56.46"O | 4033 | 2012-11-13 | Tadeu Luciano Pereira | RUA SETE DE SETEMBRO, N° 111 | (34) 3332-6308 | 38015-140 | 00:20:0e:10:53:b8 | 2012-12-21 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-21 | Pendente | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | #N/A | 10.173.96.1 | No modem.
5531 | 5531 | 5531 | SES-JURA-5531 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2012-11-13 | ERICA DANIEL TEIXEIRA VIERA / FRANCISCO | Estrada do Café, s/n | (32) 3222-7195 | 36087-100 | 00:20:0E:10:54:97 | 2012-11-16 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | #N/A | 10.173.94.1 | Junto ao modem.
5533 | 5533 | 5533 | SES-OLRA-5533 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-11-13 | JESOM / JERSOM | BR 381 KM 600 | 37- 9909-3951 | 35540-000 | 00:20:0e:10:55:0c | 2012-12-20 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.93.1 | Não há terminal próximo.
5534 | 5534 | 5534 | SES-OLRA-5534 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-11-13 | JERSOM / JESOM | ALAMEDA DR. CICERO DE CASTRO FILHO, 971 | 37- 9909-3951 | 35540-000 | 00:20:0E:10:55:43 | 2012-12-19 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.173.92.1 | Nao tem computador.
5535 | 5535 | 5535 | SES-UBBA-5535 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'0.73"S | 47°55'56.46"O | 4033 | 2013-01-11 | Miriam Bertulucci da Cruz | Estrada do Lageadinho, km 4,5 | (34) 3315-6999 | 38017-030 | 00:20:0E:10:57:91 | 2013-01-23 | Ederson Martins | 2013-01-24 | 2013-01-31 | 2013-02-24 |  | - | 2013-04-24 | #N/A | 10.173.91.1 | Não vai deixar.
5536 | 5536 | 5536 | SES-UBBA-5536 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'0.73"S | 47°55'56.46"O | 4033 | 2012-11-13 | RICARDO | BR 262 - KM 794 | (34)8862-0788 | 38026-260 | 00:20:0e:10:53:f0 | 2012-12-21 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-26 | Pendente | 2013-01-26 |  | - | 2013-03-26 | #N/A | 10.173.90.1 | Não possui computador na localidade | 2013-01-08 | 2013-01-22 | LIDER | Realizado contato com Edson no telefone 3488522698 , informa que ocorreu uma chuva muito forte na localidade , retiramos e recolocamos o modem na tomada e a Vsat não subiu, antena pode ter sido desalinhada. | Técnico Jair realizou o reparo na OS 5536. Antena estava sem sinal e fez o reapontamento da mesma. Nives 9.0 SNR e 9.0 ES/N0.
5537 | 5537 | 5537 | SES-JAAS-5537 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2012-11-13 | David Arão Siqueira / FERNANDA / VEREADOR MAR | RUA ESPERANÇA 20 | 3213-3111 | 35830-000 | 00:20:0E:10:54:C2 | 2012-11-20 | Sidinei De Paula | 2012-11-21 |  | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | #N/A | 10.173.87.1 | Não tem computador.
5538 | 5538 | 5538 | SES-CALO-5538 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-11-12 | SEBATIÃO | ESTRADA DO COROADO S/N | 35- 9830-9080 | 37270-000 | 00:20:0E:10:55:36 | 2012-11-21 | Ivan Paulino | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | 2013-07-26 | 10.173.86.1 | Vai deixar.
5540 | 5540 | 5540 | SES-RORA-5540 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ROSÁRIO DA LIMEIRA | SUDESTE | 20°58'4.58"S | 42°30'20.91"O | 4033 | 2012-11-13 | JULIANA LACERDA DE ALMEIDA | Fazenda Vida Nova S/N | 32 -8889-2348 | 36878-000 | 00:20:0E:10:54:7E | 2012-11-20 | André da Silva Braz | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | 2013-08-23 | 10.173.84.1 | Localidade não possui pc.
5541 | 5541 | 5541 | SES-SARA-5541 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-11-12 | Valtencir ou Binha | Rua Fiertague, s/n | 3672-3543 | 34740-000 | 00:20:0E:10:54:72 | 2012-11-12 | Sidnei de Paula Silva | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-14 |  | - | 2013-02-11 | 2013-08-30 | 10.173.83.1 | Não possui cabo.
5542 | 5542 | 5542 | SES-LATA-5542 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2012-12-13 | Valtencir ou Binha | Rua Lucas de Matos Pinho, 145 | 9203-2017 | 33400-000 | 00:20:0E:10:54:D0 | 2012-12-13 | Airton Gabriel | 2012-12-13 |  | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | #N/A | 10.173.82.1 | Nao tem computador.
5543 | 5543 | 5543 | SES-FRSA-5543 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | 16°28'7.94"S | 43°29'6.55"O | 4033 | 2012-12-13 | GERALDINHO | Rua BR 251- KM23 | 38-9938-7997/9121-02 | 39400-197 | 00:20:0e:10:54:db | 2012-12-18 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 | Há picos muito acima da velocidade do link e falha na plotagem do gráfico. | 29/11/2012 17:15:28 Ivan Santos Aprovado Pendência Ativação Resolvida | 2013-03-20 | 2013-09-13 | 10.173.88.1 | Conectado ao modem
5544 | 5544 | 5544 | SES-COTE-5544 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONSELHEIRO LAFAIETE | CENTRO SUL | 20°39'34.78"S | 43°47'7.80"O | 4033 | 2012-11-13 | Maria Celia | Rodovia MG 129 Km 10 | (31) 3742-1445 | 36400-000 | 00:20:0e:10:54:78 | 2012-11-20 | São Pedro Gonçalves Botelho | 2012-11-21 | 2013-01-17 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | #N/A | 10.173.89.1 | localidade não possui computador
5546 | 5546 | 5546 | SES-UBIA-5546 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | MARCOS | RUA CIBIPIRUNA , 1460 | 34-3217-6771 | 38412-604 | 00:20:0e:10:58:e5 | 2013-01-16 | Ederson Martins Pires | 2013-01-16 | 2013-01-21 | 2013-02-16 |  | - | 2013-04-16 | #N/A | 10.173.81.1 | Não possui cabo
5547 | 5547 | 5547 | SES-UBIA-5547 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | MARCOS | RUA ESPATODIA, 805 B | 34-3217-6771 | 38412-608 | 00:20:0e:10:57:df | 2013-01-17 | Ederson Martins Pires | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-02-17 |  | - | 2013-04-17 | 2013-08-02 | 10.173.79.1 | conectado ao mundo
5548 | 5548 | 5548 | SES-BAIS-5548 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-11-12 | IRIS / APARECIDA RODRIGUES VILAÇA | RUA BIAS FORTES, 138 | 31- 3837-2884 | 35970-000 | 00:20:0e:10:57:c1 | 2013-01-21 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-02-21 |  | 13/12/2012 16:07:58 Ivan Santos Endereço Correto. Agenda Ativacao Aprovada 10/12/2012 10:19:21 Hernan Martins Alves Conforme responsável localidade irá mudar de endereço, mas não soube informar o novo endereço. Ativação Agendada | 2013-04-21 | #N/A | 10.173.78.1 | Não há terminal próximo.
5549 | 5549 | 5549 | SES-COEM-5549 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CONTAGEM | CENTRO | 19°56'18.82"S | 44° 3'10.58"O | 4033 | 2012-12-05 | Giovanni Alexandre Silva | Rua Rio Branco, nº 233 Bairro: Amazonas | (31) 3361-7526/7009 | 32223-540 | 00:20:0e:10:54:b6 | 2012-12-07 | Sidinei De Paula | 2012-12-07 | 2012-12-28 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | #N/A | 10.173.77.1 | Não possui cabo RJ45
5550 | 5550 | 5550 | SES-UBIA-5550 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | Renato | Rua opala, 571 | (34) 3238-2188 | 38414-050 | 00:20:0e:10:57:90 | 2013-01-17 | Ederson Martins Pires | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-02-17 |  | - | 2013-04-17 | #N/A | 10.173.75.1 | Não possui computador
5551 | 5551 | 5551 | SES-UBIA-5551 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | RENATO | Chácaras Douradinhos, lote 33, 34 e 35 | (34) 3238-2188 | 38400-000 | 00:20:0e:10:57:45 | 2013-01-18 | Ederson Martins Pires | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-02-18 |  | - | 2013-04-18 | 2013-09-20 | 10.173.76.1 | Não possui cabo RJ45
5529 | 5529 | 5529 | - | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | CANCELADO | GLEICY JADQUELINE DE FREITAS | ALAMEDA DO CISNEY, 107 | 3511- 8230 | 32534-730 | - |  | Airton |  |  | #N/A |  | 08/11/2012 14:27:19 Marcos Gonzaga Milagres Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.95.1 | -
5545 | 5545 | 5545 | SES-ESAS-5545 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ESMERALDAS | CENTRO | 19°45'46.24"S | 44°18'47.24"O | 4033 | 2012-11-14 | ROSBSON BASTOS / PATRICIA FERREIRA | RUA ELIAS RODRIGUES COSTA, SN | 3538-4213 | 35740-000 | 00:20:0e:10:55:7b | 2012-11-14 | Sidinei De Paula | 2012-11-19 | 2012-12-28 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | #N/A | 10.173.80.1 | -
5552 | 5552 | 5552 | SES-BETE-5552 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2012-11-21 | RONALDO VIANA | RUA das Pedrinhas, 342 - São João Batista | (31) 3457-4660/ | 31515-130 | 00:20:0E:10:54:B9 | 2012-11-23 | Sidinei De Paula | 2012-11-23 | 2012-12-28 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | #N/A | 10.173.100.1 | Junto o modem.
5553 | 5553 | 5553 | SES-GOES-5553 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOVERNADOR VALADARES | LESTE | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | 4033 | 2012-12-18 | Ana Martins Godoy Pimenta | Rua: GERALDO VIEIRA S/N - SÃO ANTONIO | 33-9989-5607 | 35053-240 | 00:20:0e:10:4f:53 | 2013-01-31 | Marco Antônio | 2013-02-04 | 2013-03-04 | 2013-03-07 |  | 29/11/2012 17:10:15 Ivan Santos Corrigido na OS. Pendência Ativação Resolvida 29/11/2012 15:15:46 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato está com divergência. Caso seja confirmado corrigir. Pendência Ativaç | 2013-05-05 | #N/A | 10.173.101.1 | Não possui comprimento suficiente
5554 | 5554 | 5554 | SES-JODE-5554 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-11-16 | Moisés dos Anjos | Avenida Getúlio Vargas, 4232 - Carneirinhos | (31) 3851-5455 | 35930-002 | 00:20:0E:10:54:49 | 2012-11-16 | Jair de Oliveira | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | #N/A | 10.173.102.1 | Junto ao modem.
5555 | 5555 | 5555 | SES-BEIM-5555 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-11-14 | MARLY / JONATA | Rua Alentejo, 441 - São João | (31) 3592.9962 | 32556-400 | 00:20:0E:10:55:7D | 2012-11-14 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-11-19 |  | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | #N/A | 10.173.103.1 | Não possui cabo.
5556 | 5556 | 5556 | SES-ARXA-5556 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAXÁ | TRIÂNGULO DO SUL | 19°35'38.37"S | 46°56'27.50"O | 4033 | 2012-11-13 | Sra.Oscarina Maria Borges | BR 262- Araxá - 300 METROS DO POSTO POLICIAL | (34)3662-1180 | 38181-292 | 00:20:0E:10:55:69 | 2012-11-27 | Andre da Silva | 2012-11-28 | 2013-01-17 | 2012-12-29 |  | - | 2013-02-26 | 2013-07-26 | 10.173.104.1 | Não vai deixar.
5558 | 5558 | 5558 | SES-BEIM-5558 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-11-12 | GLEICY JADQUELINE DE FREITAS | ALAMEDA DO CISNEY, 107 - BANDEIRINHAS | 3511-8230 | 32534-730 | 00:20:0e:10:54:4d | 2012-11-13 | Jair de Oliveira | 2012-11-14 | 2013-01-03 | 2012-12-15 |  | - | 2013-02-12 | #N/A | 10.173.95.1 | Conectado ao modem
5557 | 5557 | 5557 | SES-BETE-5557 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 2013-01-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2012-12-17 | MÔNICA MIRANDA | Av. do Contorno, 4777 - Serra | 31- 3225-2700 | 30110-027 | 00:20:0e:10:56:f5 | 2012-12-17 | Airton Gabriel | 2012-12-17 |  | 2013-01-17 |  | - | 2013-03-17 | 2013-09-13 | 10.173.74.1 | Não possui computador
5539 | 5539 | 5539 | SES-CALO-5539 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 2013-01-06 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-11-20 | FERNANDA | ESTRADA DO COROADO S/N - DISTRITO AREA RURAL | 35- 9912-4006 | 37270-000 | 00:20:0E:10:54:5C | 2012-11-21 | Ivan Paulino | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | #N/A | 10.173.85.1 | Junto ao modem.
5608 | 5608 | 5608 | SES-CAGA-5608 | 2012-11-20 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-30 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARATINGA | LESTE | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O | 4033 | 2013-01-23 | Vera Maria Borges do Nascimento Guilherme | Fazenda:Córrego dos Claros | (33) 3322.1211 | 36600-000 | 00:20:0e:10:56:8c | 2013-03-20 | Jair de Oliveira | 2013-03-21 | 2013-04-26 | 2013-04-21 |  | 27/02/2013 13:41:22 Ivan Santos Essa é solicitação é apedido do Secretário, não precisa ser PSF. Agenda Ativacao Aprovada 15/01/2013 16:47:11 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:40:59 Hernan Martins Alves Não cons | 2013-06-19 | 2013-09-20 | 10.173.98.1 | Conectado ao modem
4650 | 4650 | 4650 | SES-VADO-4650 | 2012-11-13 | 2013-01-26 | 2014-02-09 | 2013-02-10 | 2013-05-16 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | NORTE DE MINAS | 15°15'20.00"S | 42°13'0.00"O | 4033 | 2014-02-13 | FABRINA DAIANY PEREIRA DA CRUZ | Rua Sete De Setembro, 84 Centro | (38)3824-7122 (Secr | 39535-000 | 00:20:0e:10:5c:de | 2014-02-25 | Fabio Fernandes | 2014-02-25 | 2014-02-27 | 2014-03-28 |  | 10/02/2014 13:51:42 Ivan Santos Obra Finalizada, mas ainda sem telefone no local, entrar em contato com (38)3824-7122 (Secretaria Municipal de Saúde). Responsável no local: Geisbel Dias Santos Pendência Ativação Resolvida 16/05/2013 10:28:19 Hernan Martins Alves Feito contato com Gesbel secretaria de saúde da OS 4650, que informa que a unidade se encontra em obras e não há data para término. Pendência Ativação | 2014-05-26 | #N/A | 10.173.134.1 | Conectado ao modem. Modem na bandeja
4651 | 4651 | 4651 | SES-VAAS-4651 | 2012-11-13 | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 2013-02-10 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | 4033 | 2013-01-23 | LÍVIA APARECIDA RODRIGUES ESTRÚLA | Avenida Jovino Mariano Gomes, 2290 - Pedro Andalecio | (38)3567-5007 | 38794-000 | 00:20:0E:10:54:88 | 2013-04-04 | Jair de Oliveira | 2013-04-05 | 2013-04-26 | 2013-05-06 |  | 02/01/2013 13:23:47 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:47:47 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. É necessár | 2013-07-04 | 2014-05-23 | 10.173.133.1 | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador.
5027 | 5027 | 5027 | SES-PIRA-5027 | 2012-11-13 | 2012-12-29 | 2013-03-26 | 2013-01-13 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4033 | - | ROBERTA NORMAND CALDEIRA | Rua Montes Claros, 1228 - Santo Antônio | (38)3749-6100 | 39270-000 | 00:20:0E:10:58:1C | 2013-03-26 | Dhiony Miranda | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 2013-04-26 |  | 31/01/2013 16:53:36 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação 07/12/2012 11:12:39 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato No 38/3749-6100 Ramal 6085. Pendência Ativação Resolvida 06/12/2012 11:45:36 | 2013-06-24 | #N/A | 10.173.131.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5028 | 5028 | 5028 | SES-MAIM-5028 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2013-01-23 | Nathália Estevanovic Aarestrup | Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n - Cidade Jardim | (33)3341-9500 | 36970-000 | 00:20:0e:10:57:db | 2013-02-05 | André da Silva Braz | 2013-02-05 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 04/02/2013 14:14:30 Ivan Santos Endereço confirmado com Nathália Estevanovic Aarestrup. Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n Pendência Ativação Resolvida 29/01/2013 14:32:10 Hernan Martins Alves Em com a Viviane da secretaria ao confirmar o e | 2013-05-06 | #N/A | 10.173.130.1 | Comprimento do cabo não é o suficiente
5030 | 5030 | 5030 | SES-MAES-5030 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-01-15 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 20°15'41.35"S | 41°52'45.28"O | 4033 | 2013-01-23 | Justina Maria de Aguiar ou Penha Emerick | Rua Projetada 3 Nº 54 - Distrito Pinheiro de Minas | 33 3342 -3055/3056 | 36972-000 | 00:20:0e:10:58:be | 2013-02-04 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-05 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 07/12/2012 10:38:54 Ivan Santos Atualizado,Entrar em Contato com juberlan Saraiva martins junio No 33/8881-6919 para Agendamento(tecnico de informatica do Municipio). Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:50:00 Carla O. Rocha Verificar ob | 2013-05-06 | #N/A | 10.173.129.1 | Não possui computador
5031 | 5031 | 5031 | SES-MAES-5031 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-01-15 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 20°15'41.35"S | 41°52'45.28"O | 4033 | 2013-01-23 | Carolina Formagine de Souza | Rua Cota Emerick Nº 257 - Centro | 33 /3342 -2138/2088 | 36972-000 | 00:20:0e:10:59:6d | 2013-01-31 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-04 | 2013-03-04 | 2013-03-07 |  | 07/12/2012 10:36:48 Ivan Santos Atualizado,Entrar em Contato com juberlan Saraiva martins junio No 33/8881-6919 para Agendamento(tecnico de informatica do Municipio). Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:50:41 Carla O. Rocha Verificar obser | 2013-05-05 | #N/A | 10.173.128.1 | Não possui comprimento suficiente
5032 | 5032 | 5032 | SES-MAES-5032 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | 2013-04-05 | 2013-01-15 | 2013-02-18 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 20°15'41.35"S | 41°52'45.28"O | 4033 | 2013-01-23 | Aparecida ou Janaina | Rua do Ipê , S/N - São Vicente | 33 3342 2025 | 36972-000 | 00:20:0e:10:59:54 | 2013-04-16 | Marco Antônio | 2013-04-17 | 2013-05-10 | 2013-05-18 |  | 05/04/2013 08:15:33 Ivan Santos Atualizado,Rua do Ipê , S/N Pendência Ativação Resolvida 18/02/2013 13:34:07 Hernan Martins Alves Em contato com Juberlan , no número 33 8881-6919. O mesmo informou que o PSF irá mudar de endereço e não previ | 2013-07-16 | #N/A | 10.173.127.1 | A porta lan está em uso.
5033 | 5033 | 5033 | SES-MOAO-5033 | 2012-11-13 | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 2013-01-13 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Vanda Cecília Brito Rezende | Rua Alto da Santa Cruz,105 - Centro | (35)34654827 | 37580-000 | 00:20:0e:10:57:81 | 2012-12-19 | Ed José da Silva | 2012-12-20 | 2013-01-07 | 2013-01-20 |  | 05/12/2012 11:08:15 Ivan Santos Endereço ,Atualizado Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:57:25 Carla O. Rocha Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado alterar o endereço para d | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.126.1 | Não há terminal próximo..
5034 | 5034 | 5034 | SES-MOAO-5034 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Maria Imaculada Carvalho Silva Melo | Rua Alto da Santa Cruz,130 - Centro | (35)34654412 | 37580-00 | 00:20:0e:10:57:49 | 2012-12-17 | Gilvan Pereira Pinto Junior | 2012-12-18 | 2013-01-04 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.173.125.1 | Conectado ao modem
5035 | 5035 | 5035 | SES-MOAO-5035 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Nelise Maria Nascimento / Andreia Cristina Fr | Rua Alto da Santa Cruz,105 - Centro | (35)34654256 | 37580-000 | 00:20:0e:10:55:46 | 2012-12-17 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2012-12-17 | 2013-01-04 | 2013-01-17 |  | 06/12/2012 15:26:55 Ivan Santos Atualizado,Rua Alto da Santa Cruz,105 (35)3465-4256 Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:51:24 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção conf | 2013-03-17 | #N/A | 10.173.124.1 | Não tem cabo.
5036 | 5036 | 5036 | SES-MOAO-5036 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Caroline Scalco Ferreira | Avenida das Fontes,775 - São Simão | (35)34654300 | 37580-000 | 00:20:0E:10:57:87 | 2012-12-17 | Fabio Fernandes | 2012-12-18 | 2012-12-20 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | 2014-05-15 | 10.173.123.1 | Vai deixar conectado no modem.
5037 | 5037 | 5037 | SES-MOAO-5037 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Andrea Martins Benigno | Rua Aquiles de Souza Bueno,s/n - Mococa | (35) 34657262 | 37580-000 | 00:20:0E:10:54:12 | 2012-12-18 | Gilvan Pereira | 2012-12-18 | 2013-01-04 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | 2013-11-14 | 10.173.122.1 | Vai deixar conectado no modem.
5038 | 5038 | 5038 | SES-MOAO-5038 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Clarice Martins de Carvalho Blumer | Rua José Comparini,35 - Tijuco Preto | (35)3465-4827 | 37580-000 | 00:20:0e:10:56:f1 | 2012-12-18 | Gilvan Pereira | 2012-12-20 | 2013-01-04 | 2013-01-20 |  | 05/12/2012 11:14:52 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 15:24:26 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar pendência informada pela operadora, e só tramitar a OS quando for resolvida. Pendência Ativação Con | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.121.1 | Conectado ao modem
5039 | 5039 | 5039 | SES-MOAO-5039 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Luciane Sales Silva Mendes | Estrada Municipal /s/n - Batinga | (35) 84546386 | 37580-000 | 00:20:0E:10:56:8E | 2012-12-19 | Fabio Fernandes | 2012-12-19 | 2013-01-04 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | 2013-08-02 | 10.173.120.1 | Vai deixar no modem.
5040 | 5040 | 5040 | SES-MOAO-5040 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Ana Maria Souza Vieira | Rua Segundo Marcelino Gottardello,74 - Colinas | (35)88291129/8823-36 | 37580-000 | 00:20:0E:10:54:53 | 2012-12-18 | Fabio Fernandes | 2012-12-18 | 2013-01-04 | 2013-01-18 |  | 05/12/2012 10:57:58 Ivan Santos Atualizado,entrar em contato com Ana Maria no(35)8823-3693 para Agendar. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 15:25:11 Maria da Graças Domingos GCR: Favor confirmar pendência, conforme informado pela operadora | 2013-03-18 | #N/A | 10.173.119.1 | Não há terminal próximo.
5041 | 5041 | 5041 | SES-MOAS-5041 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2013-01-31 | 2013-01-12 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | 4033 | 2013-01-23 | Mariana / Aricelma | Rua Vau das Flores, 574 - Varginha | (38)3755-2056/1100 | 35628-000 | 00:20:0e:10:58:a4 | 2013-02-15 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-03-13 | 2013-03-04 | 2013-04-13 | Link sem conectividade. | 15/01/2013 16:42:10 Hernan Martins Alves Responsável não está ciente da instalação e se recusou a confirmar as informações de endereço do local. Pendência Ativação | 2013-06-11 | 2013-02-15 | 10.173.118.1 | Conectado ao modem | 2013-02-19 | 2013-03-13 | AIRTON | Luz de erro acesa. | Em contato com o Técnico Airton, foi necessário a troca do modem. Devido a uma queda de energia, o modem antigo tinha queimado.
5042 | 5042 | 5042 | SES-MOAS-5042 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2013-01-31 | 2013-01-12 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | 4033 | 2013-01-23 | Marcella / Aricelma | Rua Frei Orlando, 574 - Centro | (38)3755-1810 / 1100 | 35628-000 | 00:20:0e:10:59:16 | 2013-02-08 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-15 | 2013-03-04 | 2013-03-18 |  | 15/01/2013 16:43:26 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-05-16 | 2013-08-09 | 10.173.117.1 | Conectado ao modem
5043 | 5043 | 5043 | SES-MOAS-5043 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | 4033 | 2013-01-23 | Roseane / Aricelma | Rua Floripes Campos, 347 - São Geraldo | (38)3755-2240 | 35628-000 | 00:20:0e:10:59:2c | 2013-02-15 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-18 | 2013-03-04 | 2013-03-21 |  | - | 2013-05-19 | #N/A | 10.173.116.1 | Modem.
5044 | 5044 | 5044 | SES-NOAO-5044 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA UNIÃO | CENTRO | 19°41'19.42"S | 43°35'12.75"O | 4033 | 2013-01-23 | Thiago Moraes Louzada | Rua Carolino Machado, 350 - Centro | 3685 1250 | 34990-000 | 00:20:0e:10:4a:9e | 2013-03-01 | André da Silva Braz | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-04-01 | Rod | 06/12/2012 15:34:40 Ivan Santos Atualizado, Entrar Em Contato no N:3685- 1250 Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:51:52 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, | 2013-05-30 | #N/A | 10.173.115.1 | Não possui pc
5045 | 5045 | 5045 | SES-NOAS-5045 | 2012-11-13 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-02-19 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Dhiarlen Nogueira Batista | Rua Germano Augusto de Sousa, nº320 - Centro | (33)88107383 | 39817-000 | 00:20:0e:10:58:62 | 2013-04-05 | Mario Lucio Souza | 2013-04-05 | 2013-05-10 | 2013-05-06 |  | 15/01/2013 16:44:46 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-07-04 | #N/A | 10.173.114.1 | Modem.
5046 | 5046 | 5046 | SES-NOAS-5046 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Christiane Batista da Cruz | Rua São Paulo, nº110 - Centro | (33)3532-8332 | 39817-000 | 00:20:0e:10:57:6a | 2013-04-05 | Mario Lucio Souza | 2013-04-08 | 2013-05-10 | 2013-05-09 |  | - | 2013-07-07 | #N/A | 10.173.113.1 | Modem.
5047 | 5047 | 5047 | SES-NOAS-5047 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Darciane Campos Jardim | Rua Sete de Setembro, nº177 - Centro | (33)3532-8103/8332 | 39817-000 | 00:20:0E:10:58:0C | 2013-04-05 | Mario Lucio | 2013-04-08 | 2013-05-10 | 2013-05-09 |  | 07/12/2012 09:58:19 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com a Coordenadora Sirlene Gonçalves no (33)8812-0739. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:52:34 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do conta | 2013-07-07 | #N/A | 10.173.112.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5048 | 5048 | 5048 | SES-NOAS-5048 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Pedro paulo Pereira Coimbra | Rua Londrina, 201 - Centro | (33)3532-7010 | 39817-000 | 00:20:0E:10:57:12 | 2013-04-05 | Mario Lucio | 2013-04-08 | 2013-05-10 | 2013-05-09 |  | - | 2013-07-07 | #N/A | 10.173.111.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5049 | 5049 | 5049 | SES-NOAS-5049 | 2012-11-13 | 2013-05-06 | 2013-12-13 | 2013-05-21 | 2013-07-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2014-02-25 | Cristiane Lopes Batista / Frederico / Ivanesi | Praça Tancredo Almeida Neves, S/N - Centro | (33)3532-6041 / (33) | 39817-000 | 00:20:0e:10:60:e8 | 2014-03-14 | Fabio Fernandes | 2014-03-14 | 2014-03-31 | 2014-04-14 |  | 18/02/2014 13:30:55 Ivan Santos Obra concluída. Telefones para contato Secretaria municipal: (33) 3532 8332 Coordenador de atenção básica: Frederico: 8866 7787 Gestora: Ivanesia: 8814 3309 Pendência Ativação Resolvida 12/07/2013 10:51:58 Hernan Martins Alves Estivemos com técnico no local para a ativação da antena Vodanet a mesma não foi possível pois o local esta em obras. Pendência Ativação 06/05/2013 14:40:19 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativa | 2014-06-12 | #N/A | 10.173.110.1 | Conectado ao modem
5050 | 5050 | 5050 | SES-NOAS-5050 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Frederico da Silva Fonseca | Rua Ceará, Nº77 - Centro | (33)88667787 | 39817-000 | 00:20:0E:10:58:B5 | 2013-04-06 | Mario Lucio | 2013-04-08 | 2013-05-10 | 2013-05-09 |  | - | 2013-07-07 | 2013-05-17 | 10.173.109.1 | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador.
5051 | 5051 | 5051 | - | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | CANCELADO | Imaculada Rodrigues da Silva | Rua Moacir Gomes dos Santos, Nº110 - Centro | (33)3532-8332 | 39817-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 05/12/2012 11:41:09 Ivan Santos Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.108.1 | -
5052 | 5052 | 5052 | SES-OUNO-5052 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Débora Brandão Silva | Avenida Cyro Gonçalves, 438 | 35 3441 2010 | 37570-000 | 00:20:0e:10:54:1b | 2012-12-19 | João Widar | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.173.107.1 | Não possui cabo.
5053 | 5053 | 5053 | SES-OUNO-5053 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Fernanda de Fátima Marinho | Rua Maria Joaquina, s/n.º - Crisólia | 35 3446 5185 | 35570-000 | 00:20:0e:10:57:6c | 2012-12-19 | João Carlos Widar | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.173.106.1 | Conectado ao modem
5054 | 5054 | 5054 | SES-OUNO-5054 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Magaly Maria Vieira Daniel | Rua Alzira Flausino Batista, s/n.º - Jd. São Paulo | 35 3441 9410 | 37570-000 | 00:20:0e:10:55:7e | 2012-12-20 | Fabio Fernandes | 2012-12-20 | 2013-01-04 | 2013-01-20 |  | 05/12/2012 11:20:10 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:53:01 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.105.1 | No modem.
5591 | 5591 | 5591 | SES-JEHA-5591 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | AV: brasil - Centro | (33)3741-2153 | 39960-000 | 00:20:0e:10:55:91 | 2012-12-20 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.144.1 | localidade não possui computador
5592 | 5592 | 5592 | SES-JEHA-5592 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua São José, 45 - São José | (33)9978-9908 | 39960-000 | 00:20:0E:10:55:0A | 2012-12-18 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.173.143.1 | Não tem terminal próximo.
5593 | 5593 | 5593 | SES-JEHA-5593 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Porto Alegre, 119 - Centro | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0E:10:55:1F | 2012-12-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 | Sem conectividade. | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.142.1 | Não tem computador.
5594 | 5594 | 5594 | - | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | 2013-01-22 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Marculino Quaresma - Alvorada | (33)3741-1288 | 39960-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 22/01/2013 16:04:25 Hernan Martins Alves Localidade está em reforma. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.141.1 | -
5595 | 5595 | 5595 | SES-JEHA-5595 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Valmir Leite - Santa Luzia | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0e:10:52:5b | 2012-12-18 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.173.140.1 | localidade não possui computador
5596 | 5596 | 5596 | SES-JEHA-5596 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Distrito do Guaranilandia - Distrito | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0E:10:4C:73 | 2012-12-19 | Rodrigo Gonçalves Salgado | 2012-12-19 | 2013-01-25 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.173.139.1 | nao vai deixar
5597 | 5597 | 5597 | SES-JEHA-5597 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Distrito do São Pedro do jequitinhonha - Distrito | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0e:10:55:97 | 2012-12-20 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-21 | 2013-01-03 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | #N/A | 10.173.138.1 | localidade não possui computador
5598 | 5598 | 5598 | SES-JEHA-5598 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Teofilo Otoni, 1059 - Aldeia | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0E:10:52:CF | 2012-12-18 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | #N/A | 10.173.137.1 | Não tem computador.
5599 | 5599 | 5599 | SES-JEHA-5599 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Esmeralda, 30 - Vaticano | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0e:10:54:d7 | 2012-12-19 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.173.136.1 | Ligado ao terminal.
4652 | 4652 | 4652 | SES-WEAZ-4652 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | WENCESLAU BRAZ | SUL | 22°32'2.57"S | 45°21'37.72"O | 4033 | 2012-11-30 | MARCELO ALEXANDRE ALVES | PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA 226 - CENTRO | (35)3626-1144 | 37512-000 | 00:20:0E:10:54:FB | 2012-12-19 | Gilvan Pereira | 2012-12-19 | 2013-01-04 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | #N/A | 10.173.132.1 | Vai deixar conectado no modem.s
5606 | 5606 | 5606 | SES-SAGA-5606 | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 2013-01-18 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | SANTA RITA DE JACUTINGA | SUDESTE | 22° 8'56.72"S | 44° 5'31.10"O | 4033 | 2012-11-30 | MELINA DE OLIVEIRA TELES | RUA SEBASTIÃO MONTEIRO, 80 - CENTRO | (32)3291-1303 | 36135-000 | 00:20:0e:10:56:fa | 2012-12-20 | Ederson Martins pires | 2012-12-20 | 2013-01-04 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | 2013-02-15 | 10.173.135.1 | Conectado ao modem
5188 | 5188 | 5188 | SES-IBTE-5188 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-03-15 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Viviane/Patricia | AV. DR. PAULO SOUZA LIMA, Nº 557 - Bairro SOL NASCENTE | (31) 3533-4777 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:ab | 2013-03-12 | Fabio Passoni | 2013-03-15 | 2013-04-26 | 2013-04-15 |  | 31/01/2013 16:57:39 Hernan Martins Alves Número não foi atualizado. Pendência Ativação 28/01/2013 15:06:42 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:35:13 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 557. | 2013-06-13 | 2014-06-13 | 10.173.254.1 | Conectado ao modem
5187 | 5187 | 5187 | SES-IBTE-5187 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-01-28 | 2013-02-23 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Mariana/Flávia | AV. AVELINO PINHEIRO, Nº 255 - Bairro CANAL | (31) 3533-4365 | 32400-000 | 00:20:0e:10:56:1b | 2013-03-13 | Fabio Passoni | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 2013-04-13 |  | 28/01/2013 14:59:56 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:39:40 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 255. Pendência Ativação | 2013-06-11 | #N/A | 10.173.253.1 | Conectado ao modem
5186 | 5186 | 5186 | SES-IBTE-5186 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-01-28 | 2013-02-23 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Ana Paula | RUA LADEIRA, Nº 63 - Bairro DUVAL DE BARROS | (31) 3521-1986 | 32400-000 | 00:20:0e:10:59:57 | 2013-03-14 | Fabio Passoni | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | 28/01/2013 15:12:48 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:41:16 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 63. Pendência Ativação | 2013-06-12 | #N/A | 10.173.252.1 | Conectado ao modem
5185 | 5185 | 5185 | SES-IBTE-5185 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-01-28 | 2013-02-23 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Gleidson/Paula/Natalia | AV. CORONEL DUVAL DE BARROS, Nº 1194 ? Bairro DUVAL DE BARROS | (31) 3382-3277 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:0d | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 28/01/2013 15:20:31 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:47:46 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 1194. Pendência Ativação | 2013-06-10 | 2014-06-13 | 10.173.251.1 | Conectado ao modem
5184 | 5184 | 5184 | SES-IBTE-5184 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-01-30 | 2013-02-23 | 2013-03-13 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Heber da Mata Mendes | RUA JOSE MATEUS DOS REIS, Nº 60 - Bairro CASCATA | (31) 3599-1821 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:37 | 2013-03-21 | Ivanil Alves Martins | 2013-03-21 | 2013-04-26 | 2013-04-21 |  | 28/01/2013 10:04:14 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:47:36 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema foi transferido para outra unidade, o responsavel é Heber da Mata Mendes Pendência Ativação | 2013-06-19 | 2014-07-18 | 10.173.250.1 | Conectado ao modem
5183 | 5183 | 5183 | SES-IBTE-5183 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-02 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Suzana/Kelly | RUA C, Nº 14 - Bairro CANAÃ | (31) 3533-8766 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:64 | 2013-03-19 | Marcio Antônio de Lima | 2013-03-19 |  | 2013-04-19 |  | 31/01/2013 17:00:26 Hernan Martins Alves Número não foi alterado. Pendência Ativação 28/01/2013 13:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:49:51 Hernan Martins Alves Ocorreu alteração apenas no numer | 2013-06-17 | #N/A | 10.173.249.1 | Modem.
5182 | 5182 | 5182 | SES-IBTE-5182 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Fabiola/Lúcia | AV. MARECHAL HERMES, 70 - DURVAL DE BARROS | (31) 3598-6412 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:ee | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | - | 2013-06-10 | #N/A | 10.173.248.1 | Modem.
5181 | 5181 | 5181 | SES-IBTE-5181 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-02-02 | 2013-02-23 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Jane | Rua A , 58 - Bairro Barrerinho | (31) 3533-6053 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:dd | 2013-03-11 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 29/01/2013 08:29:59 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:53:09 Hernan Martins Alves O PSF se localiza no endereço Rua , 58 - Barrerinho Pendência Ativação | 2013-06-10 | 2013-09-13 | 10.173.247.1 | Conectado ao modem
5180 | 5180 | 5180 | SES-IBTE-5180 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Uziel/Andre/Natalia Roberta | RUA AlLTIVAS CALDAS, Nº 700 - Bairro NOVO HORIZONTE | (31) 3599-4266 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:44 | 2013-03-08 | Fábio Passoni | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 |  | - | 2013-06-06 | #N/A | 10.173.246.1 | Conectado ao modem
5179 | 5179 | 5179 | SES-IBTE-5179 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-03-18 | 2013-02-23 | 2013-02-18 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Elba | Av. São Paulo n°1043 - Bairro MACAUBAS | (31) 3533-6097 | 32400-000 | 00:20:0e:10:55:ee | 2013-03-14 | Fábio Passoni | 2013-03-18 | 2013-04-26 | 2013-04-18 | Sem conectividade. | 18/02/2013 13:36:22 Hernan Martins Alves Número não foi atualizado. Pendência Ativação 29/01/2013 09:15:03 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:49:32 Hernan Martins Alves Endereço correto é Av. São Pau | 2013-06-16 | 2013-05-17 | 10.173.245.1 | Conectado ao modem
5178 | 5178 | 5178 | SES-IBTE-5178 | 2012-12-06 | 2013-01-29 | 2013-01-29 |  | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Lorene | RUA PANTANA,Nº 25 - Bairro CENTRO | (31) 3533-6061 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:27 | 2013-03-07 | Fábio Passoni | 2013-03-11 | 2013-04-26 | 2013-04-11 |  | 15/01/2013 16:54:10 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema não trabalha mais na unidade, onde Lorene ficou como responsavel. Pendência Ativação | 2013-06-09 | 2013-07-26 | 10.173.244.1 | Conectado ao modem
5177 | 5177 | 5177 | SES-GAAS-5177 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GAMELEIRAS | NORTE DE MINAS | 15° 4'58.11"S | 43° 7'12.80"O | 4033 | 2013-01-24 | Cleyton Eugenio Teixeira de Oliveira / Juarez | Povoado do Jacú das Piranhas - Zona Rural | 38 38119145 | 39505-000 | 00:20:0e:10:57:bb | 2013-04-02 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-02 | 2013-04-26 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | #N/A | 10.173.243.1 | modem.
5176 | 5176 | 5176 | SES-GAAS-5176 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GAMELEIRAS | NORTE DE MINAS | 15° 4'58.11"S | 43° 7'12.80"O | 4033 | 2013-01-24 | Cleyton Eugenio Teixeira de Oliveira / Juarez | Rua Oliveira S/N - Bairro Vila Nova | 38 3811 9145 | 39505-000 | 00:20:0e:10:58:15 | 2013-04-01 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-02 | 2013-04-26 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | #N/A | 10.173.242.1 | Conectado ao modem
5167 | 5167 | 5167 | SES-PARO-5167 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSA QUATRO | SUL | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O | 4035 | 2013-01-11 | PAULA RIBEIRO PEREIRA | RUA OSWALDO ORLANDO, 60 - Bairro Centro | (35)3371-2571 | 37460-000 | 00:20:0e:10:58:e6 | 2013-02-05 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | 2013-03-22 | 10.173.241.1 | Não possui cabo RJ45
5166 | 5166 | 5166 | SES-PEDO-5166 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Bárbara Ezequiel | Rua Traquilino José de Bastos - Bairro Fidalgo | 3661-8138 | 33600-000 | 00:20:0E:10:54:9C | 2013-03-27 | Jair de Oliveira | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | #N/A | 10.173.240.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5165 | 5165 | 5165 | SES-PEDO-5165 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Jéssica Ap. | Rua Dos Couras s/n - Bairro Vera Cruz | 3662-4285 | 33600-000 | 00:20:0E:10:57:AD | 2013-02-22 | Wagner Silva | 2013-02-28 |  | 2013-03-31 |  | - | 2013-05-29 | #N/A | 10.173.239.1 | Vai deixar ligado no modem
5164 | 5164 | 5164 | SES-PEDO-5164 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Fernanda / Camila Dantas | Rua Elias Marques 50 - Bairro Teotonio Batista de Freitas | 3662-3683 | 33600-000 | 00:20:0e:10:58:d8 | 2013-02-27 | Wagner Silva | 2013-02-27 |  | 2013-03-30 |  | - | 2013-05-28 | #N/A | 10.173.238.1 | Modem.
5163 | 5163 | 5163 | SES-PEDO-5163 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-07-03 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Miele Toledo | RUA RAUL HONRIOT, 223 - Bairro: Santo Antônio | 3662-5583 | 33600-000 | 00:20:0e:10:60:1c | 2013-07-24 | Israel de Oliveira Souza | 2013-07-25 | 2013-07-29 | 2013-08-25 |  | 25/06/2013 11:31:57 Ivan Santos endereço mudou de Rua Elias Rafael 99 BAIRRO SÃO JOSÉ para RUA RAUL HONRIOT, 223 Pendência Ativação Resolvida 01/03/2013 11:50:42 Hernan Martins Alves Feito contato com a Ângela no fone: 31 3662-5583 fui infor | 2013-10-23 | #N/A | 10.173.237.1 | Conectado ao modem
5162 | 5162 | 5162 | SES-PEDO-5162 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-19 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Maria Eliana Freitas | Rua São Jorge 29 - Bairro Magalhães | 3662-6431 | 33600-000 | 00:20:0e:10:56:81 | 2013-04-04 | Renato Bertoline | 2013-04-05 | 2013-05-10 | 2013-05-06 |  | 27/02/2013 15:18:28 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:59:17 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-07-04 | #N/A | 10.173.236.1 | Conectado ao modem
5161 | 5161 | 5161 | SES-PEDO-5161 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-03-12 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Samara Dias / Wesley Araujo de Carvalho | Rua Olivier Teixeira 693 - Bairro São Geraldo | 3662-3433 | 33600-000 | 00:20:0e:10:56:77 | 2013-03-02 | Renato Bertoline | 2013-04-03 | 2013-05-10 | 2013-05-04 |  | 27/02/2013 15:16:30 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:00:42 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema não trabalha mais na unidade, onde o medico Wesley Araujo de Carvalho de celular 33 88092084, ficará respons | 2013-07-02 | #N/A | 10.173.235.1 | conectado ao modem
5160 | 5160 | 5160 | SES-PEDO-5160 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-19 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Flávio Renan | Rua Luziana s/n - Bairro Romero de Carvalho | 3662-3713 | 33600-000 | 00:20:0e:10:57:05 | 2013-04-03 | Renato Bertolini | 2013-04-03 | 2013-05-10 | 2013-05-04 |  | 27/02/2013 15:15:19 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:02:03 Hernan Martins Alves Não consegue contato na localidade. Pendência Ativação | 2013-07-02 | #N/A | 10.173.234.1 | conectado ao modem
5159 | 5159 | 5159 | SES-PEDO-5159 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-19 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Jonas H. de Melo | Rua Cristovão de Asssis s/n - Bairro Dr. Lund | 3662-6125 | 33600-000 | 00:20:0e:10:57:c0 | 2013-04-01 | José Marcos Pereira | 2013-04-01 |  | 2013-05-02 |  | 27/02/2013 15:13:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:03:07 Hernan Martins Alves Não consegue contato na localidade. Pendência Ativação | 2013-06-30 | #N/A | 10.173.233.1 | Modem
5158 | 5158 | 5158 | SES-PEDO-5158 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-19 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Izabela | Rua Chiquita Alves de Carvalho,190 - Bairro Santa Tereza | 3662-1990 | 33600-000 | 00:20:0E:10:57:F8 | 2013-04-01 | Jose Marcos | 2013-04-02 |  | 2013-05-03 |  | 27/02/2013 15:12:20 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:06:18 Hernan Martins Alves Não existe contato registrado no sistema e o telefone cadastrado pertence a outra unidade que esta na linha de baixo. A responsavel pela unida | 2013-07-01 | #N/A | 10.173.232.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5157 | 5157 | 5157 | SES-PEDO-5157 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Luciene Aparecida | Rua Joaquim Caetano 270 - Bairro Lagoa Santo Antonio | 3662-1990 | 33600-000 | 00:20:0e:10:57:92 | 2013-04-01 | Jair de Oliveira | 2013-04-02 | 2013-04-26 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | #N/A | 10.173.231.1 | Conectado ao modem
5153 | 5153 | 5153 | SES-SAOA-5153 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SARDOÁ | LESTE | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O | 4033 | 2013-01-23 | THALITA DE KASSIA BARBOSA RIBEIRO SOUSA | RUA PADRE SADY RABELO, 121 - Bairro Centro | 33)3296-1139/1118 | 39728-000 | 00:20:0E:10:53:51 | 2013-04-09 | Victor Hugo | 2013-04-10 | 2013-05-10 | 2013-05-11 |  | - | 2013-07-09 | #N/A | 10.173.230.1 | Não vai deixar.
5137 | 5137 | 5137 | SES-RUIM-5137 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-12 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RUBIM | NORDESTE | 16°22'34.56"S | 40°32'28.83"O | 4033 | 2013-01-23 | FELIPE GUSMÃO DIAS SVIZZERO | AVENIDA MINAS GERAIS 230 - Bairro IPÉ | (33)3746-1234 | 39950-000 | 00:20:0e:10:55:6e | 2013-04-12 | Airton Gonmçalves de Souza | 2013-04-12 |  | 2013-05-13 |  | 15/01/2013 17:07:34 Hernan Martins Alves Ninguem atende. Pendência Ativação | 2013-07-11 | 2014-05-02 | 10.173.229.1 | Ligado ao modem
5136 | 5136 | 5136 | SES-GUTA-5136 | 2012-12-06 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-02-22 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | 2013-05-09 | VITOR FARIA CARDOSO | RUA JOSÉ MARTINS DO CARMO ESQ C/ MANOEL INÁCIO SANTOS, Nº 55 - Bairro Centro | (34)3264-1019/1023 | 38310-000 | 00:20:0e:10:5b:7d | 2013-07-18 | Marcio Antônio de Lima | 2013-08-02 | 2013-08-26 | 2013-09-02 |  | 06/05/2013 13:01:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/02/2013 12:36:38 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Favor informar novo telefone. Pendência Ativação | 2013-10-31 | #N/A | 10.173.228.1 | Modem.
5135 | 5135 | 5135 | SES-CADE-5135 | 2012-12-06 | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 2013-05-26 | 2013-02-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CABO VERDE | SUL | 21°28'14.60"S | 46°24'7.64"O | 4033 | 2013-05-09 | ERNANI QUIRINO DE OLIVEIRA | Rua Tiradentes 52 - Bairro Centro | (35)3736-1220/1481/1 | 37880-000 | 00:20:0e:10:5b:d3 | 2013-05-27 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-27 | 2013-05-31 | 2013-06-27 |  | 06/05/2013 13:10:24 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/02/2013 13:54:05 Hernan Martins Alves Endereço correto é Rua Tiradentes 52. Pendência Ativação Técnico Jean ligou e informou que a unidade de saúde mudou de | 2013-08-25 | #N/A | 10.173.227.1 | Modem.
5134 | 5134 | 5134 | SES-DETO-5134 | 2012-12-06 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 2013-04-09 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DESCOBERTO | SUDESTE | 21°27'49.79"S | 42°57'40.94"O | 4033 | 2013-01-23 | LEONARDO LIMA DE CASTRO | RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES - CENTRO | (32)3265-1316 | 36690-000 | 00:20:0e:10:58:12 | 2013-05-27 | Flavio Soares Fan | 2013-05-28 | 2013-08-26 | 2013-06-28 |  | 20/03/2013 10:14:37 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 11/03/2013 10:06:20 Hernan Martins Alves Gentileza liberar para correção do endereço para RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES Pendênci | 2013-08-26 | #N/A | 10.173.226.1 | Modem.
5133 | 5133 | 5133 | SES-NODE-5133 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-11 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NOVA RESENDE | SUL | 21° 7'30.08"S | 46°25'19.61"O | 4035 | 2013-01-11 | JOSIANE LIMA DE REZENDE | Av. Gabriel Cardoso, 813, . (no fundo do Hospital Municipal Santa Rita) - Bairro Vila Dorinto Morato | (35)3562-1731 | 37860-000 | 00:20:0e:10:56:ff | 2013-02-07 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2013-03-10 |  | 15/01/2013 17:12:51 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-05-08 | 2014-04-04 | 10.173.225.1 | Conectado ao modem
5132 | 5132 | 5132 | SES-ENRO-5132 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-04-28 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ENGENHEIRO NAVARRO | NORTE DE MINAS | 17°16'50.40"S | 43°57'3.77"O | 4035 | 2013-04-11 | NATHÁLIA ANGELINE SOUZA RIBEIRO | AVENIDA JOSÉ MARQUES CALDEIRA, 267 - Bairro CENTRO | (38)3253-1519 | 39417-000 | 00:20:0E:10:54:CF | 2013-04-22 | Fabio Fernandes | 2013-04-26 | 2013-04-25 | 2013-05-27 |  | 15/01/2013 17:13:50 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais na farmacia, onde o responsavel agora é Marcos. Pendência Ativação | 2013-07-25 | #N/A | 10.173.224.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5131 | 5131 | 5131 | SES-LACE-5131 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-06-10 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | 4033 | 2013-04-11 | LILIAM ALVES DA SILVA | Rua Nossa Senhora do Carmo, 557 - Bairro CENTRO | (38)3759-1083 | 39250-000 | 00:20:0e:10:58:50 | 2013-06-18 | João Widar | 2013-06-18 | 2013-07-01 | 2013-07-19 |  | 05/06/2013 11:31:42 Ivan Santos Corrigido de Rua Nossa Senhora do Carmo, 557, para Rua Nossa Senhora do Carmo, 557. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:14:54 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativa | 2013-09-16 | #N/A | 10.173.223.1 | Modem
5130 | 5130 | 5130 | SES-CAIS-5130 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4035 | 2013-01-23 | ROBERTA SOUZA COELHO | AV. 101, nº 361 - Bairro CENTRO | (34)3263-0343 | 38360-000 | 00:20:0e:10:59:55 | 2013-04-15 | Gilvan Junior | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-05-18 |  | - | 2013-07-16 | #N/A | 10.173.222.1 | Conectado ao modem
5129 | 5129 | 5129 | SES-TODO-5129 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TOLEDO | SUL | 22°44'36.13"S | 46°22'29.37"O | 4033 | 2013-01-11 | Gerente Bernadete / enf. Fernanda, Cristiane, | RUA BENJAMIM MACEDO 529 - Bairro JARDIM SÃO JOSÉ | (35)3436-1127 | 37630-000 | 00:20:0e:10:56:f3 | 2013-01-28 | Gilvan Junior | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-28 | 2013-05-24 | 10.173.221.1 | Conectado ao modem
5120 | 5120 | 5120 | SES-TRES-5120 | 2012-12-06 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-20 | 2013-01-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4035 | 2013-01-11 | Aline Bueno Ferreira Arantes | Rua Desembargador Alberto Luz,304 - Bairro centro | (35)3232-4051 | 37410-000 | 00:20:0E:10:58:3D | 2013-02-26 | Ed Jose | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 10:17:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:15:48 Hernan Martins Alves O numero correspondente ao endereço é 304. Pendência Ativação | 2013-05-28 | #N/A | 10.173.219.1 | Vai deixar conectado no modem.
5119 | 5119 | 5119 | SES-TRES-5119 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Elisa Tomie Yoswikaya | Travessa Casemiro Avelar, 24 - Bairro Centro | (35) 3691-1072 | 37410-000 | 00:20:0e:10:59:65 | 2013-01-28 | Fábio Fernandes | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-02-17 |  | - | 2013-04-29 | 2013-09-13 | 10.173.218.1 | Conectado ao modem
5118 | 5118 | 5118 | SES-TRES-5118 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Angela Maria Ribeiro Junqueira Luz | Rua Dr. Roberto Cruz, 110 - Bairro Jardim Rio verde | (35) 3691-1069 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:22 | 2013-01-17 | Fábio Fernandes | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-02-21 |  | - | 2013-04-17 | #N/A | 10.173.217.1 | Não possui computador
5117 | 5117 | 5117 | SES-TRES-5117 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Simone Cerqueira Ferreira | Av. Virgilio de Melo Franco,204 - Bairro Centro | (35) 3232-1173 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:c7 | 2013-01-17 | Fábio Fernandes | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-02-21 |  | - | 2013-04-21 | 2013-09-13 | 10.173.216.1 | Conectado ao modem
5116 | 5116 | 5116 | SES-TRES-5116 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Vanessa Rocha Ribeiro Penha | Rua Cel Demetrio, 44 - Bairro Centro | (35) 3691-1117 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:16 | 2013-01-22 | Fábio Fernandes | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-02-21 |  | - | 2013-04-23 | #N/A | 10.173.215.1 | Modem.
5114 | 5114 | 5114 | SES-TRES-5114 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Karyn Machado Porto | Rua da serenidade, 318 - Bairro Parque das Colinas | (35) 3232 -5533 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:13 | 2013-01-18 | Fabio Fernandes | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-02-22 |  | - | 2013-04-21 | 2013-09-13 | 10.173.213.1 | Conectado ao modem
5113 | 5113 | 5113 | SES-TRES-5113 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Keli Cristina Tomaz | Rua Nhá Chica, 345 - Bairro São José | (35) 3232-1419 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:ac | 2013-01-21 | Fabio Fernandes | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 2013-02-22 |  | - | 2013-04-22 | #N/A | 10.173.212.1 | No modem.
5112 | 5112 | 5112 | SES-TRES-5112 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Patricia Modesto da Silva Arcanjo | Av. Orlando Rezende Andrade, s/n - Bairro São pedro | (35) 3691-1078 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:24 | 2013-01-28 | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 2013-02-23 |  | - | 2013-04-28 | #N/A | 10.173.211.1 | Não possui computador
5111 | 5111 | 5111 | SES-TRES-5111 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Rodolfo Francisco | Rua pedro Rodrigues Chagas, s/n - Bairro Rio do Peixe | (35)3232- 2267 | 37410-000 | 00:20:0E:10:57:0E | 2013-01-21 | Fabio Fernandes | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 2013-02-23 |  | - | 2013-04-22 | #N/A | 10.173.210.1 | Nao vai deixar.
5110 | 5110 | 5110 | SES-TRES-5110 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Elaine de Almeida | Rua Jose Capistrano de Souza, 600 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (35) 3232-8251 | 37410-000 | 00:20:0e:10:58:f9 | 2013-01-30 | Fabio Fernandes | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-02-24 |  | - | 2013-04-30 | 2013-09-13 | 10.173.209.1 | Conectado ao modem
5109 | 5109 | 5109 | SES-TRES-5109 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Clariana Ferreira da Silva | Rua dois, 22 - Bairro Jardim Esperança | (35) 3691-1073 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:98 | 2013-01-23 | Fabio Fernandes | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-23 | #N/A | 10.173.208.1 | Não há terminal próximo
5115 | 5115 | 5115 | SES-TRES-5115 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Regina Celia Couto Pereira | Rua Julião Arbex , 143 - Bairro Centro | (35) 3691-1152 | 37410-000 | 00:20:0E:10:58:03 | 2013-01-30 | Fabio Fernandes | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-30 | #N/A | 10.173.214.1 | Não tem computador.
5108 | 5108 | 5108 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | CANCELADO | Maria Helena de Souza | Rua Luiz carlos Ribeiro, 02 - Bairro Santo Afonso | (35) 3691-1075 | 37410-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 28/01/2013 14:20:04 Hernan Martins Alves Segundo informações da Secretaria da Saude de Tres Corações, a OS 5108 de Três Corações, Rua Luiz carlos Ribeiro, 02 - Bairro Santo Afonso foi cancelada. Nossas equipe esteve no local e o endereço está f | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.207.1 | -
5107 | 5107 | 5107 | SES-TRES-5107 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Leonara Cristine Alves Gomes | Rua Joaquim Damas, 429 - Bairro Jardim paraiso | (35) 3231-2552 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:58 | 2013-01-18 | Fabio Fernandes | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-21 | #N/A | 10.173.206.1 | Conectado ao modem
5106 | 5106 | 5106 | SES-TRES-5106 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Shirlene Rodrigues | Rua B, s/n - Bairro Distrito de Flora | (35) 3233-6011 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:5b | 2013-01-26 | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-28 | #N/A | 10.173.205.1 | Não possui cabo RJ45
5105 | 5105 | 5105 | SES-TRES-5105 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Daniela Santana da Silveira | Rua Jose Capistrano de Souza, 201 - Bairro Boa Ventura | (35) 3691-1074 / 35 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:20 | 2013-01-24 | Fábio Fernandes | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-24 | #N/A | 10.173.204.1 | Não possui computador
5104 | 5104 | 5104 | SES-TRES-5104 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Carolina Lemes Marcelino Freixeira | Rua João Santana Braz,04 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | (35) 3691-1076 | 37410-000 | 00:20:0e:10:58:4e | 2013-01-29 | Fábio Fernandes | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-29 | 2013-07-26 | 10.173.203.1 | Não possui terminal próximo.
5103 | 5103 | 5103 | SES-TRES-5103 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Susinaiara Vilela Avelar | Rua Bem te Vi,536 - Bairro Bela Vista | (35) 3691-1146 | 37410-000 | 00:20:0e:10:59:17 | 2013-01-28 | Fábio Fernandes | 2013-01-28 | 2013-02-01 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-28 | #N/A | 10.173.202.1 | No modem.
5102 | 5102 | 5102 | SES-TRES-5102 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4035 | 2013-01-11 | Alba Valeria Mendes | Rua Aureliano Martins de Andrade,38 - Bairro Centro | (35) 3234-3953 | 37410-000 | 00:20:0e:10:59:63 | 2013-01-30 | Fábio Fernandes | 2013-03-08 | 2013-01-31 | 2013-04-08 |  | - | 2013-06-06 | #N/A | 10.173.201.1 | o cabo não possui o comprimento correto
5101 | 5101 | 5101 | SES-TRES-5101 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Shirlene Rodrigues | Rua Sergipe, 36 - Bairro Amadeu Miguel | (35) 3233-1453 | 34410-000 | 00:20:0e:10:58:d1 | 2013-01-26 | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-28 | 2013-09-13 | 10.173.200.1 | Conectado ao modem
5100 | 5100 | 5100 | SES-TOJI-5100 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TOCOS DO MOJI | SUL | 22°22'15.31"S | 46° 5'54.31"O | 4033 | 2013-01-11 | Edinalda de Fátima Faria Rosa | Praça Pedro Felipe Rosa, 136 - Bairro Centro | 35 3445 6917 | 37563-000 | 00:20:0e:10:57:f5 | 2013-01-30 | Ed José da Silva | 2013-01-31 | 2013-02-04 | 2013-03-03 |  | - | 2013-05-01 | 2013-09-13 | 10.173.199.1 | Conectado ao modem
5099 | 5099 | 5099 | SES-TONS-5099 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TOCANTINS | SUDESTE | 21°10'35.62"S | 43° 1'38.53"O | 4033 | 2013-01-23 | Janser Lôbo Franca - Técnico de Informática T | Rua Francisco Moises de Souza, 225 - Bairro Imperial | 32 35742140 | 36512-000 | 00:20:0e:10:55:16 | 2013-04-19 | Arturo Araujo | 2013-04-19 | 2013-05-10 | 2013-05-20 |  | - | 2013-07-18 | #N/A | 10.173.198.1 | No modem.
5098 | 5098 | 5098 | SES-SERO-5098 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4033 | - | Ângela Maria Fonseca Morais / Adelmo Batista | Rua Irmã Maria de Carvalho - Bairro Centro | 038 3541-1224 | 39150-000 | 00:20:0E:10:57:B3 | 2013-02-25 | Fabio Fernandes |  | 2013-02-27 | #N/A | Solicitação cancelada por ser Hospital. | 31/01/2013 17:02:26 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 88 e o bairro Matozinhos. Acrescentar novo telefone para contato: 38 8809-1574 Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.197.1 | Vai deixar conectado no modem
5097 | 5097 | 5097 | SES-SERO-5097 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-21 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Alferes Luiz Pinto, S/N - Bairro Centro | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0e:10:59:51 | 2013-02-21 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:09:37 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | 2013-10-18 | 10.173.196.1 | Modem.
5096 | 5096 | 5096 | SES-SERO-5096 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-22 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Nossa Senhora de Fátima, 59 - Bairro Dist. Deputado Augusto Clementino | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0E:10:57:39 | 2013-02-22 | Fabio Fernandes | 2013-03-01 | 2013-02-27 | 2013-04-01 |  | 31/01/2013 17:10:46 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-30 | #N/A | 10.173.195.1 | Vai deixar no modem
5095 | 5095 | 5095 | SES-SERO-5095 | 2012-12-06 | 2013-02-27 | 2013-05-05 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4033 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro Alisson José Riba | Avenida Dom José Pedro Costa 14 - Bairro Bela Vista | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0e:10:5b:3d | 2013-06-24 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-25 | 2013-07-01 | 2013-07-26 |  | 15/04/2013 08:47:52 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativação 27/02/2013 13:05:58 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:17:02 Hernan Martins Alves Mirtes | 2013-09-23 | #N/A | 10.173.194.1 | Modem.
5094 | 5094 | 5094 | SES-SERO-5094 | 2012-12-06 | 2013-02-27 | 2013-03-10 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | 2013-05-06 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Alferes Luiz Pinto, 30 - Bairro Centro | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0e:10:60:70 | 2013-05-21 | João Carlos | 2013-05-21 | 2013-05-31 | 2013-06-21 |  | 26/04/2013 15:53:59 Ivan Santos Corrigido. O enderço foi confirmado. Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 08:58:49 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativação 27/02/2013 1 | 2013-08-19 | #N/A | 10.173.193.1 | Colocou no modem que se encontra na bandeija.
5093 | 5093 | 5093 | SES-SERO-5093 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-26 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Ladainha, s/n - Bairro Dist. Pedro Lessa | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0E:10:58:60 | 2013-02-26 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:20:15 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | #N/A | 10.173.192.1 | Vai deixar conectado no modem.
5092 | 5092 | 5092 | SES-SERO-5092 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / * Alisson José | Rua Coronel João Lemos, 146 - Bairro Morro de Areia | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0e:10:57:fa | 2013-02-25 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:22:04 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | #N/A | 10.173.191.1 | Modem.
5091 | 5091 | 5091 | SES-SERO-5091 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Ronaldo / Mirtes da Conceição Ribeiro / Aliss | Rua José Felipe, 125 - Bairro Dist. São Gonçalo do Rio das Pedras | 3888075406 | 39150-000 | 00:20:0E:10:59:59 | 2013-02-25 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-26 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:23:43 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | #N/A | 10.173.190.1 | Vai deixar conectado no modem.
5090 | 5090 | 5090 | SES-SERO-5090 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / * Alisson José | Rua do Cruzeirinho, 330 - Bairro Dist. Milho Verde | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0E:10:57:25 | 2013-02-25 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:29:52 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | #N/A | 10.173.189.1 | Vai deixar conectado no modem.
5086 | 5086 | 5086 | SES-SATA-5086 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua Paulo Rola, 90, Bairro CERÂMICA | 3138561064 | 35995-000 | 00:20:0e:10:57:f6 | 2013-03-18 | Ed José da Silva | 2013-03-19 | 2013-03-22 | 2013-04-19 |  | - | 2013-06-17 | #N/A | 10.173.185.1 | Conectado ao moden
5085 | 5085 | 5085 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2014-02-12 | 2013-02-04 | 2014-03-19 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DAS DORES | LESTE | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O | 4033 | 2014-02-13 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua Lampião, 10 - Bairro das Oliveiras | 31 3856-1310 | 35995-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 19/03/2014 18:04:47 Maria da Graças Domingos GCR: Conforme informações da operadora, já existe uma antena no mesmo predio, Favor confirmar e resolver a pendência. Pendência Ativação Confirmada 19/03/2014 17:55:15 Hernan Martins Alves Estivemos no local, onde constatamos que o posto é o mesmo da OS 5315, e já existe uma vsat instalada no local. As ruas das duas OSs fazem esquina, sendo o mesmo prédio. Pendência Ativação 12/02/2014 12:03:16 Ivan Santos Corrigido de RUA ANTONIO CAETANO DE SOUZA - Centro, para Rua Lampião, 107, Bairro das Oliveiras. Pendência Ativação Resolvida 04/03/2013 10:42:06 Hernan Martins Alves Segundo contato com a Ana Claudia no fone: 33 3315-8094 não há nenhuma unidade de atendimento com esse endereço. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.184.1 | -
5084 | 5084 | 5084 | SES-SATA-5084 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA PRINCIPAL,S/N - Bairro SANTANA DO ALFIÉ | 31 3856-1310 | 35995-000 | 00:20:0E:10:58:9C | 2013-03-19 | Ed Jose da Silva | 2013-03-19 | 2013-03-22 | 2013-04-19 |  | - | 2013-06-17 | #N/A | 10.173.183.1 | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador.
5083 | 5083 | 5083 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-03-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4033 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA PRINCIPAL,S/N - Bairro VARGEM LINDA | 31 3856-1310 | 35995-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 18/03/2013 15:47:47 Verônica Bruna Barroso Solicitamos paralisação da Os Segundo Secretaria a unidade iniciará reforma neste endereço, e a unidade passará para um endereço provisório. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.182.1 | -
5082 | 5082 | 5082 | SES-SATA-5082 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4033 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | PRAÇA FRANCISCO MENDES, 29 - Bairro CENTRO | 31 3856-1224 | 35995-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 31 9871-1682 26/04/2013 15:37:04 Ivan Santos Cancelada por ser Hospital NOSSA SENHORA DAS DORES Solicitação Cancelada 18/04/2013 17:44:39 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativa | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.181.1 | -
5081 | 5081 | 5081 | SES-SATA-5081 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua José Recreio, 222, Centro | 31 3856-1348 / 3856- | 35995-000 | 00:20:0e:10:58:10 | 2013-03-18 | Ed José da Silva | 2013-03-18 | 2013-03-22 | 2013-04-18 |  | - | 2013-06-16 | 2013-11-14 | 10.173.180.1 | Modem.
5080 | 5080 | 5080 | SES-SATA-5080 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA QUARESMA, DISTRITO CÔNEGO JOÃO FILHO | 31 3856-1310 | 35995-000 | 00:20:0e:10:57:b5 | 2013-03-20 | Ed José da Silva | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-04-21 |  | - | 2013-06-19 | #N/A | 10.173.179.1 | Modem.
5077 | 5077 | 5077 | SES-SATA-5077 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA CRISTIANO MORAIS ,134 - Bairro CENTRO | 38561310 | 35995-000 | 00:20:0E:10:58:2A | 2013-03-14 | Ed Jose | 2013-03-15 | 2013-03-22 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | 2014-07-18 | 10.173.178.1 | Vai deixar conectado no modem.
5076 | 5076 | 5076 | SES-RIHO-5076 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIACHINHO | NOROESTE | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | 4033 | 2013-01-23 | Dayse Carvalho Ornelas | Leontino José Pereira, 22 - Bairro Centro | 38 3678 1160 | 38640-000 | 00:20:0E:10:57:C4 | 2013-04-02 | Marcio Antonio | 2013-04-02 |  | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | #N/A | 10.173.177.1 | Vai deixar conectado no modem. Não tem computador.
5075 | 5075 | 5075 | SES-RIHO-5075 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIACHINHO | NOROESTE | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | 4033 | 2013-01-23 | Adeilson Geraldo Martins Caixeta / Eliane San | Rodovia Garapuava, KM 72 - Bairro Rodovia | 38 3678 1113 | 38640-000 | 00:20:0E:10:56:AD | 2013-04-03 | Marcio Antonio | 2013-04-03 |  | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | 2014-05-23 | 10.173.176.1 | Vai deixar conectado no modem. Tem computador.
5074 | 5074 | 5074 | SES-PRTA-5074 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Carolina Oliveira Vargas | RUA ANTONIO DONIZETH FRANCO VILELA, 500 - BAIRRO OLIVEIRA I | (34) 3431 8738 / 34 | 38140-000 | 00:20:0E:10:58:D2 | 2013-04-03 | Luiz de Sá | 2013-04-04 | 2013-05-10 | 2013-05-05 |  | - | 2013-07-03 | #N/A | 10.173.175.1 | Vai deixar conectado no modem.
5073 | 5073 | 5073 | SES-PRTA-5073 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Francielle Ferreira Franco Vilela | RUA FRANKLIN MACHADO DE OLIVEIRA, Nº 105 - Bairro JARDIM ANA CAROLINA | (34) 3431 8744 | 38140-000 | 00:20:0e:10:57:c9 | 2013-04-04 | Luiz de Sá | 2013-04-05 | 2013-05-10 | 2013-05-06 |  | - | 2013-07-04 | #N/A | 10.173.174.1 | Modem.
5072 | 5072 | 5072 | SES-PRTA-5072 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Marciela Cristina Bessa | RUA TENENTE REIS, Nº 1.537 - Bairro COLINA PARK | (34) 3431 1175 | 38140-000 | 00:20:0e:10:58:1e | 2013-03-27 | Luiz Carlos de Sá | 2013-04-01 |  | 2013-05-02 |  | - | 2013-06-30 | #N/A | 10.173.173.1 | Deixou o cabo na localidade
5071 | 5071 | 5071 | SES-PRTA-5071 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Daiana Aparecida Moreira Ulhoa | RUA TENENTE REIS, Nº 1340 - Bairro CRUZEIRO DO SUL | (34) 3431 8740 | 38140-000 | 00:20:0E:10:57:B6 | 2013-04-02 | Luiz de Sá | 2013-04-03 | 2013-05-10 | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | #N/A | 10.173.172.1 | Vai deixar conectado no modem. Porem nao tem computador.
5070 | 5070 | 5070 | SES-PRTA-5070 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Noilma Passos Macedo | RUA PARANÁ, Nº 530 - Bairro EDNA | (34) 3431 8738 | 38140-000 | 00:20:0e:10:57:4d | 2013-04-03 | Erikson Aparecido dos Santos | 2013-04-04 | 2013-05-10 | 2013-05-05 |  | - | 2013-07-03 | #N/A | 10.173.171.1 | Modem.
5069 | 5069 | 5069 | SES-PRTA-5069 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Noilma Passos Macedo | RUA SANTA CATARINA, Nº 400 - Bairro EDNA | (34) 3431 8734 | 38140-000 | 00:20:0e:10:57:51 | 2013-04-03 | Luiz Besa | 2013-04-04 | 2013-05-10 | 2013-05-05 |  | - | 2013-07-03 | #N/A | 10.173.170.1 | Modem.
5068 | 5068 | 5068 | SES-PEVA-5068 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Lígia Mohallen | Rua Xavier Lisboa, 156 - Bairro Centro | 35 3663 1696 | 37520-000 | 00:20:0e:10:57:00 | 2013-01-28 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-28 | 2013-02-04 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-28 | #N/A | 10.173.169.1 | Não possui cabo
5067 | 5067 | 5067 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-02-26 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Juliana Vilela da Silva Abreu | Zona Rural de Campestre - Bairro Campestre | 35 9802 7624 | 37520-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 26/02/2013 14:01:52 Hernan Martins Alves Sra. Juliana Vilela da Silva Abreu informa que o problema de energia do local ainda não foi resolvido e não tem previsão para solucionar. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.168.1 | -
5066 | 5066 | 5066 | SES-PEVA-5066 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4035 | 2013-01-11 | Maraisa de Jesus Raimundo | Zona Rural de Contendas - Bairro Contendas | 35 9802 7624 | 37520-000 | 00:20:0e:10:58:78 | 2013-02-04 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.173.167.1 | Não possui computador
5065 | 5065 | 5065 | SES-PEVA-5065 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Wilian Antônio Batista Marques | Rua Padre Mariano, 20 - Bairro Centro | 35 3663 1166 | 37520-000 | 00:20:0e:10:58:7a | 2013-01-28 | João Widar | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-29 | #N/A | 10.173.166.1 | Não possui cabo.
5063 | 5063 | 5063 | SES-PEVA-5063 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Marilia Braga Leite | Avenida Doutor Jorge Bacha, 74 - Bairro Centro | 35 9817 0443 | 37520-000 | 00:20:0e:10:58:97 | 2013-01-30 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-30 | 2013-02-04 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-30 | #N/A | 10.173.165.1 | Não possui cabo
5064 | 5064 | 5064 | SES-PEVA-5064 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Andrea Cristina Batista | Rua Papa João Paulo II - Bairro São José | 35 9939 4424 | 37520-000 | 00:20:0e:10:58:a6 | 2013-01-29 | Anderson Silva | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-29 | #N/A | 10.173.164.1 | Não possui cabo.
5059 | 5059 | 5059 | SES-OUNO-5059 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2013-01-11 | Gilda Simões | Zona Rural Peitudos - Bairro Peitudos | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0e:10:57:fb | 2013-01-28 | Ed José da Silva | 2013-01-28 | 2013-02-04 | 2013-02-25 |  | - | 2013-04-28 | #N/A | 10.173.163.1 | Conectado ao Modem
5058 | 5058 | 5058 | SES-OUNO-5058 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Maria Carolina | Zona Rural São José do Mato Dentro - Bairro São José do Mato Dentro | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0E:10:54:DA | 2012-12-20 | João Widar | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | #N/A | 10.173.162.1 | Não há computador disponível.
5057 | 5057 | 5057 | SES-OUNO-5057 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Adriana Fernandes Maciel | Avenida Primeiro de Maio, 126 - Bairro Pinhalzinho dos Góes | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0E:10:4A:63 | 2012-12-20 | Ed José da Silva | 2012-12-21 | 2013-01-07 | 2013-01-21 | Devido a chuva não foi possivel concluir ativação | - | 2013-03-21 | #N/A | 10.173.161.1 | -
5056 | 5056 | 5056 | SES-OUNO-5056 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Aparecida de Castro Borges | Rua Maria Cristina Tenório, s/n.º - Bairro São Judas | 35 3441 5071 | 37570-000 | 00:20:0E:10:55:06 | 2012-12-21 | Ed Jose | 2012-12-21 | 2013-01-07 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | #N/A | 10.173.160.1 | Vai deixar conectado no modem.
5055 | 5055 | 5055 | SES-OUNO-5055 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Lislei Ribeiro | Avenida da Saudade, s/n.º - Bairro Bairro do Alto | 35 3441 5071 | 37570-000 | 00:20:0E:10:4A:C8 | 2012-12-20 | Fabio Fernandes | 2012-12-20 | 2013-01-04 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | 2013-07-26 | 10.173.159.1 | Não tem computador.
5773 | 5773 | 5773 | SES-LADA-5773 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | 2013-01-23 | Humberto do Libano Queiroz/ Simone Neves Orse | Rua Marieta Pires de Resende, 20 - Bairro Novo Horizonte | (32)3363-2090 | 36345-000 | 00:20:0e:10:56:1d | 2013-03-04 | Leandro de Paula Pereira | 2013-03-05 |  | 2013-04-05 | Moez | - | 2013-06-03 | 2013-09-13 | 10.173.158.1 | Conectado ao modem
5484 | 5484 | 5484 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | FERNANDA VAZ DE MELO | RUA DOM PEDRO II, S/N - Bairro CENTRO | 3672-7708 | 34505-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 01/03/2013 11:38:10 Hernan Martins Alves Localidade funcina em local de patrimonio histório tombado, não podendo ser instalada a antena. Ativação Agendada | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.157.1 | -
5483 | 5483 | 5483 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | ROMULO MORATO / CLEYSION | RUA ALBERTH SCHARLER, 212 - Bairro PACIENCIA | 3672-7727 | 34505-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.156.1 | -
5482 | 5482 | 5482 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | DIONÍLIO DE SOUZA FERREIRA | RUA ALEMANHA, 658 - Bairro NACÕES UNIDAS | 3672-2858 | 34505-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.155.1 | -
5481 | 5481 | 5481 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | JOSE ROMERIO DA CUNHA | RUA EXPEDICIONARIO ROMEU GERMINIO DANTAS,S/N - Bairro CAIEIRAS | 36712258 | 34515-170 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.154.1 | -
5480 | 5480 | 5480 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | DR. EBERTH LUCAS DUARTE | RUA FRANCISCO ASSIS PEREIRA, 55 - Bairro CENTRO | 3671-5444 | 34505-500 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.153.1 | -
5479 | 5479 | 5479 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | DERCY | AV EXPEDICONARIO ROMEU GERONIMO DANTAS, 500 - Bairro CAIEIRAS | 3671-1010 | 34515-170 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.152.1 | -
5478 | 5478 | 5478 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | DAGMAR TOLEDO LYON | RUA DOM PEDRO II, 200 - Bairro CENTRO | 3672-7701 | 34500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.151.1 | -
5476 | 5476 | 5476 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | JOÃO NATAL MACHADO | RUA JK, 420 - Bairro SIDERURGICA | 3674-7731 | 35505-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.150.1 | -
5475 | 5475 | 5475 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | KARINA MARA | ROD.MGT 262 KM 7, S/N - Bairro NACÕES UNIDAS | 3672-7708 | 34505-340 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.149.1 | -
5474 | 5474 | 5474 | SES-SARA-5474 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4035 | 2013-01-23 | RENATA GONCALVES | AV.PREF.VÍTOR FANTINI, 499 - Bairro CENTRO | 3671-2555 | 34500-000 | 00:20:0e:10:57:68 | 2013-02-20 | Walter Leandro | 2013-03-06 |  | 2013-04-06 | Designação no termo de aceite errada. | - | 2013-06-04 | #N/A | 10.173.148.1 | Não possui cabo rj45
5473 | 5473 | 5473 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-05-16 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | WELLINGTON | R.CHARLES GOUNOT, 250 - Bairro | 3674-6295 | 34505-620 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 16/05/2013 10:51:44 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação (Saude não sabe se vai instalar) | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.147.1 | -
5472 | 5472 | 5472 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-05-16 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | ANA MARIA | R.CARVALHO DE BRITO, 89 - Bairro NACÕES UNIDAS | 3672-9442 | 34535-100 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 16/05/2013 10:53:57 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.146.1 | -
5471 | 5471 | 5471 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | FLAVIA RAFAELA GODDARD | R.FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA,191 - Bairro CENTRO | 3674-2857 | 34545-790 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.145.1 | -
5089 | 5089 | 5089 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-01-28 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SUL | 22°44'54.94"S | 45°44'27.56"O | 4033 | 2013-01-11 | Luzia Donizeti Ribeiro Trindade | Avenida Presidente tancredo Neves, 300 - Bairro Centro | 35 3655 1631 / 1499 | 37690-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 28/01/2013 15:15:38 Hernan Martins Alves Técnico está no local fazendo a instalação da OS 5087 e constatou que a OS 5089 esta funcionando no mesmo endereço da OS 5087. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.173.188.1 | -
5088 | 5088 | 5088 | SES-SAIM-5088 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SUL | 22°44'54.94"S | 45°44'27.56"O | 4033 | 2013-01-11 | Glasiella Alexandra Barbosa | Estrada Municipal Paiol - Bairro Rural | 35 3655 1631 / 1499 | 37690-000 | 00:20:0e:10:56:1a | 2013-01-30 | Gilvan Junior | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-30 | #N/A | 10.173.187.1 | Conectado ao modem
5087 | 5087 | 5087 | SES-SAIM-5087 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SUL | 22°44'54.94"S | 45°44'27.56"O | 4033 | 2013-01-11 | Ana Helene tramontano | Avenida Presidente tancredo Neves, 368 - Bairro Centro | 35 3655 1196 /1499 | 37690-000 | 00:20:0e:10:57:14 | 2013-01-28 | Ederson Martins Pires | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-29 | 2013-09-13 | 10.173.186.1 | Conectado ao modem
5314 | 5314 | 5314 | SES-SATA-5314 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | LESTE | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O | 4033 | 2013-01-23 | Silvanir Natalino de Silva | Praça Antonio Carlos Pacheco, 05 - Bairro Centro | 33 3315 7523 / 7011 | 35334-000 | 00:20:0e:10:56:82 | 2013-03-26 | André da Silva Braz | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | 2014-08-29 | 10.174.110.1 | Não possui computador
5313 | 5313 | 5313 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | 2013-02-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | LESTE | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O | 4033 | 2013-01-23 | Silvanir Natalino de Silva | Rua Geraldina Rezende Alves, 127 - Bairro Novo Mundo | 33 3315 7523 /7011 / | 35334-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 18/02/2013 13:55:15 Hernan Martins Alves Conforme informação o local está em reforma, com previsão de termino para o final de Março. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.109.1 | -
5315 | 5315 | 5315 | SES-SAES-5315 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | LESTE | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O | 4033 | 2013-01-23 | Ageu Quintanilha Viana / Leonardo de Castro R | Rua Orquidea, 51 - Bairro Das Oliveiras | 33 3315 8094 | 35335-000 | 00:20:0e:10:57:3a | 2013-03-27 | André da Silva Braz | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | #N/A | 10.174.108.1 | Não possui computador
5311 | 5311 | 5311 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | 2013-02-26 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4033 | 2013-01-11 | Jaqueline Aparecida de Paula Almeida | Rua Zoroastro de Oliveira Filho, 517 - Bairro Chapada | 35 3261 2004 | 37400-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 26/02/2013 11:27:12 Hernan Martins Alves Não há possibilidade de fixação do mastro. As paredes do local estão "esfarelando" e não suportam a antena. A responsável pelo local, ficou de providenciar um poste. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.107.1 | -
5310 | 5310 | 5310 | SES-CAHA-5310 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4035 | 2013-01-11 | Marian Pires Magalhães | Rua José Veiga de Almeida, 81 - Bairro | 35 3261 1874 | 37400-000 | 00:20:0e:10:59:47 | 2013-02-01 | Fábio Fernandes | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-03-04 |  | - | 2013-05-02 | #N/A | 10.174.106.1 | Não possui terminal próximo.
5060 | 5060 | 5060 | SES-OUNO-5060 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2013-01-11 | Neiva Aparecida de Souza | Zona Rural Caneleiras - Bairro Caneleiras | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0e:10:58:07 | 2013-01-29 | Eder Jose | 2013-01-29 | 2013-02-04 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-29 | #N/A | 10.174.105.1 | Conectado ao modem
5062 | 5062 | 5062 | SES-OUNO-5062 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2013-01-11 | Emerson Carlos Franco de Farias | Rua Treze de Maio, 2054 - Bairro Bela Vista | 35 3441 9468 | 37570-000 | 00:20:0E:10:58:02 | 2013-01-25 | Eder Jose | 2013-01-25 | 2013-02-04 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-25 | #N/A | 10.174.104.1 | Vai deixar
5061 | 5061 | 5061 | SES-OUNO-5061 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2013-01-11 | Renan Humberto Teodoro | Avenida Barão de Rio Branco, 145 - Bairro Capuchinhos | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0e:10:55:81 | 2013-01-30 | Eder Jose | 2013-01-30 | 2013-02-04 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-30 | #N/A | 10.174.103.1 | Conectado ao modem
5312 | 5312 | 5312 | SES-CAHA-5312 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4033 | 2013-01-11 | Cristiane Souza e Silva | Rua Adrielli Andriatta, 255 - Bairro COHAB | 35 3261 3985 | 37400-000 | 00:20:0e:10:58:fc | 2013-01-31 | Fábio Fernandes | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-03-03 |  | - | 2013-05-01 | #N/A | 10.174.102.1 | Não possui computador
5309 | 5309 | 5309 | SES-CAHA-5309 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-02-04 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4035 | 2013-01-11 | Priscila Maria Casadei de Souza | Rua Doutor Cesarino S/N - Bairro Centro | 35 3261 1810 | 37400-000 | 00:20:0e:10:59:06 | 2013-02-02 | Fábio Fernandes | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 |  | 01/02/2013 10:14:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 09:30:59 Hernan Martins Alves Conforme responsável, endereço correto é Rua Doutor Cesarino S/N. Pendência Ativação | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.101.1 | Não possui computador
5308 | 5308 | 5308 | SES-BETE-5308 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Evylin Coutinho Miranda | Avenida Milton Campos, 15 - Bairro Perpetuo Socorro | 33 3254 12 10 | 35196-000 | 00:20:0E:10:57:8F | 2013-04-03 | Mario Lucio | 2013-04-04 | 2013-05-10 | 2013-05-05 |  | - | 2013-07-03 | 2014-07-18 | 10.174.100.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5307 | 5307 | 5307 | SES-BETE-5307 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | R: Açucena, nº23, Centro | Rua Acucena, s/n.º - Bairro Novo Oriente | (33) 3253-1274 | 35195-000 | 00:20:0e:10:58:32 | 2013-04-03 | Mário Lúcio da Silva | 2013-04-03 | 2013-05-10 | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | 2014-08-29 | 10.174.99.1 | Conectado ao modem
5306 | 5306 | 5306 | SES-BETE-5306 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Marciene Almeida Bento | Rua Maria Josefina, 49 - Bairro Perpetuo Socorro | 33 3254 1205 | 35196-000 | 00:20:0e:10:57:ca | 2013-04-04 | Mário Lúcio Souza | 2013-04-08 | 2013-05-10 | 2013-05-09 |  | - | 2013-07-07 | 2014-08-18 | 10.174.98.1 | Conectado ao modem
5305 | 5305 | 5305 | SES-BETE-5305 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Mônica Augusta Maia Mendonça | Rua Alfredo Vitorino de Azevedo, 327 - Bairro Bom Jesus do Bagre | 33 32533058 | 35195-000 | 00:20:0e:10:58:01 | 2013-04-02 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-04-02 | 2013-05-10 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | 2014-06-27 | 10.174.97.1 | Conectado ao modem
5304 | 5304 | 5304 | SES-BETE-5304 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Joelma Pereira dos Reis Ferreira | Corrego Grande s/n.º - Bairro Esperança | 33 3253 1441 | 35195-000 | 00:20:0e:10:58:47 | 2013-04-02 | Elisangelo dos Santos Costa | 2013-04-02 | 2013-05-10 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | #N/A | 10.174.96.1 | Modem.
5303 | 5303 | 5303 | SES-BETE-5303 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Silvia Regina de Souza Lima | Rua Monteiro Lobato, 506 - Bairro Perpetuo Socorro | 33 3254 1771 | 35196-000 | 00:20:0e:10:58:c7 | 2013-04-02 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-04-03 | 2013-05-10 | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | 2014-05-02 | 10.174.95.1 | Conectado ao modem
5302 | 5302 | 5302 | SES-BETE-5302 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Ivani de Almeida Silva Araújo | Rua Professor Anselmo, 468 - Bairro São Sebastião de Braunas | 33 3253 4242 | 35196-000 | 00:20:0e:10:58:25 | 2013-04-03 | Elisangelo dos Santos Costa | 2013-04-03 | 2013-05-10 | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | 2014-08-18 | 10.174.94.1 | Modem.
5301 | 5301 | 5301 | SES-IBCI-5301 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IBIRACI | SUL | 20°27'57.25"S | 47° 7'19.93"O | 4033 | 2013-01-11 | Graciela Andrade Silva | Avenida Aeroporto, s/n.º - Bairro Lage | 35 3549 0002 | 37990-000 | 00:20:0e:10:57:ba | 2013-01-26 | Ederson Martins Pires | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 2013-02-25 |  | - | 2013-04-28 | #N/A | 10.174.93.1 | Não possui cabo
5300 | 5300 | 5300 | SES-IBCI-5300 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IBIRACI | SUL | 20°27'57.25"S | 47° 7'19.93"O | 4033 | 2013-01-11 | Júlia Maria Borges e Silva Freire | Avenida César Elias Jorge, 941 - Bairro Centro | 35 3544 1743 | 37990-000 | 00:20:0e:10:57:53 | 2013-01-28 | Ederson Martins Pires | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-28 | #N/A | 10.174.92.1 | Não possui cabo
5299 | 5299 | 5299 | SES-IBCI-5299 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IBIRACI | SUL | 20°27'57.25"S | 47° 7'19.93"O | 4033 | 2013-01-11 | Diego da Silva Peixoto | Rua João Pessoa, 360 - Bairro Centro | 35 3544 2400 | 37990-000 | 00:20:0e:10:56:1f | 2013-01-25 | Ederson Martins Pires | 2013-01-25 | 2013-01-31 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-25 | #N/A | 10.174.91.1 | Não possui cabo.
5296 | 5296 | 5296 | SES-AGOA-5296 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ÁGUA BOA | NORTE | 17°59'48.93"S | 42°23'26.09"O | 4035 | 2013-04-11 | Carolina Diana Vieira | Rua Darci Alves de Oliveira, 144 - Bairro Centro | (33) 88092974 | 39790-000 | 00:20:0e:10:60:3f | 2013-05-02 | João Carlos Widar | 2013-05-02 | 2013-05-07 | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | #N/A | 10.174.90.1 | Conectado ao modem
5294 | 5294 | 5294 | SES-MAFE-5294 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2013-01-11 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO MATA DE BAIXO - Zona Rual | (35) 3662 1752 | 37517-000 | 00:20:0e:10:58:e9 | 2013-01-30 | Anderson Silva | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-30 | #N/A | 10.174.89.1 | Não possui cabo.
5293 | 5293 | 5293 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | 2013-02-26 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2013-01-11 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO MATA DE CIMA - Zona Rural | (35) 3662 1752 | 37517-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 26/02/2013 12:19:42 Hernan Martins Alves A OS não foi instalada, seguem as dificuldades encontradas; Visada obstruída por árvores; No teto do imóvel não existe laje. uma opção seria um poste nos fundo do imóvel para conseguir visada; Não há sinal de celular e nem telefone fixo ou público próximo. Não existe pc na localidade. | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.88.1 | -
5295 | 5295 | 5295 | SES-MAFE-5295 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4035 | 2013-01-11 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRO ILHA - Zona Rural | (35) 3662 1752 | 37517-000 | 00:20:0e:10:58:28 | 2013-02-01 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.87.1 | Não possui cabo.
5292 | 5292 | 5292 | SES-MAFE-5292 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2013-01-11 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO RESERVA - Zona Rural | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0e:10:58:77 | 2013-01-31 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-31 | 2013-02-04 | 2013-03-03 |  | - | 2013-05-01 | #N/A | 10.174.86.1 | Não possui computador
5280 | 5280 | 5280 | SES-TRAS-5280 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Adriana Pacheco Cotta Gonçalves | Rua Geraldo Gomes dos Santos - Bairro Ipiranga | 37 37545602 | 39205-000 | 00:20:0E:10:59:4F | 2013-04-10 | Renato Bertolini | 2013-04-12 | 2013-05-10 | 2013-05-13 |  | - | 2013-07-11 | #N/A | 10.174.85.1 | Vai deixar conectado no modem.
5279 | 5279 | 5279 | SES-TRAS-5279 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Magda Miranda Dourado | Rua Pedro Lourenço 100 - Bairro Sebastião alves | 37 37545423 | 38205-000 | 00:20:0E:10:57:B4 | 2013-04-11 | Renato Bertolini | 2013-04-12 | 2013-05-10 | 2013-05-13 |  | - | 2013-07-11 | #N/A | 10.174.84.1 | Vai deixar conectado no modem. Tem computador.
5281 | 5281 | 5281 | SES-TRAS-5281 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Heloisa Ribeiro Andrade | Rua das Begonias s/n - Bairro Novo Horizonte | 38 37545603 | 39205-000 | 00:20:0e:10:59:28 | 2013-04-12 | Renato Bertolini | 2013-04-15 | 2013-05-10 | 2013-05-16 |  | Endereço do PSF Rua das Begonias 134 - Bairro Novo Horizonte | 2013-07-14 | #N/A | 10.174.83.1 | Conectado ao modem
5282 | 5282 | 5282 | SES-TRAS-5282 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Rodrigo Pereira | Rua Mozart Lima s/n - Bairro Joaquim de Lima | 38 37545491 | 39205-000 | 00:20:0e:10:56:6d | 2013-04-11 | Renato Bertolini de Oliveira | 2013-04-11 | 2013-05-10 | 2013-05-12 |  | - | 2013-07-10 | #N/A | 10.174.82.1 | Modem.
5278 | 5278 | 5278 | SES-TRAS-5278 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Vanessa Martins | Rua Goias 400 - Bairro São Jorge | 37 37545973 | 38205-000 | 00:20:0e:10:58:f1 | 2013-03-19 | André da Silva Braz | 2013-03-20 | 2013-04-26 | 2013-04-20 |  | - | 2013-06-18 | #N/A | 10.174.81.1 | Não possui computador
5277 | 5277 | 5277 | SES-TRAS-5277 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Vanessa Aparecida de Oliveira | Rua Ozorio Nunes de Lima - Bairro Ermirio de Morais | 37 3754 5413 | 39205-000 | 00:20:0E:10:59:73 | 2013-03-20 | André da Silva Braz | 2013-03-21 |  | 2013-04-21 |  | - | 2013-06-19 | #N/A | 10.174.80.1 | Não vai deixar, motivo não tem computador.
5284 | 5284 | 5284 | SES-UBIA-5284 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | Maria Margareth de Vasconcelos Lemos | Estrada do Pau Furado s/ n.º - Bairro Tenda do Moreno | 34 3256 3836 | 38418-000 | 00:20:0e:10:57:b7 | 2013-01-22 | Ederson Martins Pires | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 2013-02-22 |  | - | 2013-04-22 | #N/A | 10.174.79.1 | Não tpossui cabo.
5285 | 5285 | 5285 | SES-UBIA-5285 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | Maria Margaret de Vasconcelos Lemos | Fazenda Sobradinho | 34 3233 8800 / 8819 | 38418-000 | 00:20:0e:10:56:51 | 2013-01-22 | Ederson Martins Pires | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-02-23 |  | - | 2013-04-23 | 2013-08-23 | 10.174.78.1 | Não possui cabo RJ45
5283 | 5283 | 5283 | SES-UBIA-5283 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | Lucia de Fátima | Rua da Abadia, 10 - Distrito de Miraponga | 34 3259 0126 | 38418-000 | 00:20:0e:10:56:6c | 2013-01-24 | Ederson Martins Pires | 2013-01-24 | 2013-01-31 | 2013-02-24 |  | - | 2013-04-24 | #N/A | 10.174.77.1 | Não possui computador na localidade
5276 | 5276 | 5276 | SES-TAAS-5276 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | ANDREIA CASSIA ALVES FERREIRA | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 - Bairro Sagrada Família | 38 3845-3799 | 39550-000 | 00:20:0e:10:57:e1 | 2013-03-04 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:58:47 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:32:43 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-06-02 | 2014-03-28 | 10.174.76.1 | Conectado ao modem
5275 | 5275 | 5275 | SES-TAAS-5275 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | EDMAR ROCHA ALMEIDA | Rua Caiçara, 663 - Bairro Vila Formosa | 38 3845-3302 | 39550-000 | 00:20:0e:10:59:4d | 2013-03-01 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-04-01 | JB | 31/01/2013 17:33:54 Hernan Martins Alves Tati disse que a enfermeira responsavel está de licença e os contatos quando necessários podem ser realizados para a mesma no telefone 38 9146-4085. Ela confirmou o endereço e disse que em breve o posto mudar | 2013-05-30 | #N/A | 10.174.75.1 | Modem.
5272 | 5272 | 5272 | SES-TAAS-5272 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | MAYLA MIRENE SOARES MARQUES | Rua Guaicurus, 1625 - Bairro Sagrada Família | 38 3845-3351 | 39550-000 | 00:20:0E:10:59:0E | 2013-02-28 | Jilvan Junior | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 |  | 27/02/2013 13:57:18 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:35:16 Hernan Martins Alves Favor acrescentar novo contato 38 9123-4088. Pendência Ativação | 2013-05-30 | 2013-10-25 | 10.174.74.1 | Vai deixar conectado no modem.
5268 | 5268 | 5268 | SES-TAAS-5268 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | GRAZIELLE GREYCE DA ROCHA | Rua São João, 920 - Bairro Vila Formosa | 38 3845-3458 | 39550-000 | 00:20:0e:10:59:5f | 2013-02-28 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:56:49 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:36:39 Hernan Martins Alves Nova responsável pelo local é Wartnee Dias Miranda. Favor acrescentar o telefone para contato: 38 9183-3660 Pendência Ativação | 2013-05-29 | #N/A | 10.174.73.1 | Modem
5273 | 5273 | 5273 | SES-TAAS-5273 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4033 | 2013-05-09 | MARY TATIANE ANTUNES LOPES | Rua Riachuelo, 561 Zona Rural de Mirandópolis | 38 3844-1041 | 39550-000 | 00:20:0e:10:5d:b5 | 2013-06-05 | João Carlos | 2013-06-06 | 2013-06-21 | 2013-07-07 |  | 06/05/2013 14:02:07 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:39:37 Hernan Martins Alves Fabíola de Oliveira Lobo, a nova responsável, disse que informou o endereço é Rua Riachuelo, 561, cep: 39550-000. Pendência | 2013-09-04 | 2013-08-02 | 10.174.72.1 | Modem
5269 | 5269 | 5269 | SES-TAAS-5269 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | RUI RIBEIRO CHAGAS FILHO | Rua Bambui, 281 - Bairro Bom Jardim | 38 3845-3336 | 39550-000 | 00:20:0E:10:58:75 | 2013-02-28 | Jilvan Junior | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-04-01 |  | 27/02/2013 13:55:48 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:40:30 Hernan Martins Alves Favor incluir outro telefone para contato: 38 9171-7426. Pendência Ativação | 2013-05-30 | #N/A | 10.174.71.1 | Vai deixar conectado no modem. | 2013-07-18 | AIRTON SOUZA | Link off. | Modem fora da tomada. Link normalizado.
5271 | 5271 | 5271 | SES-TAAS-5271 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | JAQUELINE DIAS DA ROCHA | Rua Araçuaí, 388 - Bairro Centro | 38 3845-3785 | 39550-000 | 00:20:0E:10:57:97 | 2013-02-27 | Jilvan Junior | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:55:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:41:56 Hernan Martins Alves Favor incluir novo telefone para contato: 38 9133-2115 Pendência Ativação | 2013-05-29 | #N/A | 10.174.70.1 | Vai deixar conectado no modem.
5267 | 5267 | 5267 | SES-TAAS-5267 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | EUNICE PEREIRA SANTANA | Rua Rua Paraíba, 170 - Bairro Planalto | 38 3845-3763 | 39550-000 | 00:20:0e:10:57:d4 | 2013-02-28 | Gilvan Pereira Junior | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | Falha ao tentar ler a community VODANET-RMS%2011. | 27/02/2013 13:53:33 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:43:11 Hernan Martins Alves Responsáveis pela localidade nunca se encontram, dificultando o agendamento da instalação. Pendência Ativação | 2013-06-02 | #N/A | 10.174.69.1 | Conectado ao modem
5270 | 5270 | 5270 | SES-TAAS-5270 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | FABIANA MARQUES DIAS | Rua JK 150 - Bairro Santos Cruzeiros | 38 3845-3864 | 39550-000 | 00:20:0e:10:57:de | 2013-03-02 | Gilvan Pereira Junior | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:52:19 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:44:53 Hernan Martins Alves Responsáveis dificilmente estão no local, o que dificulta o agendamento da isntalação. Pendência Ativação | 2013-06-02 | 2013-09-13 | 10.174.68.1 | Conectado ao modem
5266 | 5266 | 5266 | SES-TAAS-5266 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | MÁRCIA ADRIANA DE S.MOREIRA | Praça 13 de maio,85 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 38 3845-3335 | 39550-000 | 00:20:0E:10:57:F7 | 2013-03-01 | Jilvan Junior | 2013-03-05 | 2013-03-04 | 2013-04-05 | Joel | 27/02/2013 13:51:48 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:47:42 Hernan Martins Alves Favor incluir outro telefone informado para contato: 38 9167-9469 Pendência Ativação | 2013-06-03 | #N/A | 10.174.67.1 | Vai deixar conectado no modem.
5262 | 5262 | 5262 | SES-SEHA-5262 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O | 4033 | 2013-01-23 | Susana Sena | Rua Inácio Esteves Lima 165 - Bairro Centro | 33-35149213 | 39688-000 | 00:20:0E:10:56:63 | 2013-03-26 | Ivanil Vitor | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 2013-04-26 |  | - | 2013-06-24 | #N/A | 10.174.66.1 | Vai deixar conectado no modem, mas não tem computador.
5263 | 5263 | 5263 | SES-SEHA-5263 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O | 4033 | 2013-01-23 | Susana Sena / MÁRIO LUCAS DIAS DE SOUSA | Candeias - zona rural | 33 3514 9213 | 39688-000 | 00:20:0e:10:56:3b | 2013-03-30 | Marcio Antônio de Lima | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.65.1 | Modem
5264 | 5264 | 5264 | SES-SEHA-5264 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O | 4033 | 2013-01-23 | Susana Sena / MÁRIO LUCAS DIAS DE SOUSA | Rua Eugenio Ramos da Cruz - Bairro Palmeiras do Vale | 33-35149213 | 39688-000 | 00:20:0E:10:59:7C | 2013-04-29 | Marcio Antonio | 2013-04-30 | 2013-05-10 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.64.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5265 | 5265 | 5265 | SES-SEHA-5265 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O | 4033 | 2013-01-23 | Susana Sena | Praça Geraldo Paulino Rosa - Bairro centro | 33 35149213 | 39688-000 | 00:20:0e:10:57:7e | 2013-03-27 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | #N/A | 10.174.63.1 | Conectado ao modem
5259 | 5259 | 5259 | SES-SARO-5259 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-26 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | 15º20'21''S | 42º37'25''O | 4035 | 2013-02-26 | Juliana Costa Aguiar | FAZENDA RIACHO FUNDO - ZONA RURAL | (38) 3824-8193 | 39538-000 | 00:20:0e:10:59:5e | 2013-03-05 | Ederson Martins | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:51:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:48:50 Hernan Martins Alves Favor adicionar novo contato: Juliana Revoredo: 38 9978-3240 Pendência Ativação | 2013-06-04 | #N/A | 10.174.62.1 | Modem,.
5258 | 5258 | 5258 | SES-SARO-5258 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | 15º20'21''S | 42º37'25''O | 4035 | 2013-02-26 | Luziane Soares Pereira Costa | RUA GUILHERMINO LIMA, S/N - Bairro CENTRO | (38) 3824-8193 | 39538-000 | 00:20:0E:10:57:BF | 2013-03-05 | Ederson Martins | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 2013-04-05 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:50:49 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:48:45 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:45:10 Verônica Bruna Barr | 2013-06-03 | #N/A | 10.174.61.1 | Vai deixar conectado no modem.
5261 | 5261 | 5261 | SES-SATE-5261 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 20°12'15.79"S | 45° 1'7.68"O | 4033 | 2013-01-23 | WILMA MEDEIROS CHAVES / ANA CAROLINA | COMUNIDADE ÁGUA LIMPA,SN - ZONA RURAL | (037)3286-1133 | 35506-000 | 00:20:0e:10:56:e2 | 2013-03-04 | Mario Lucio Souza da Silva | 2013-03-06 | 2013-04-26 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | - | 2013-06-04 | #N/A | 10.174.60.1 | Modem.
5260 | 5260 | 5260 | SES-SATE-5260 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 20°12'15.79"S | 45° 1'7.68"O | 4033 | 2013-01-23 | ROSANA AP. GONDIM DINIZ / ANA CAROLINA | RUA: SETE DE SETEMNBRO,325 - Bairro CENTRO | (037)3286-1133 R:46 | 35506-000 | 00:20:0e:10:56:ea | 2013-03-01 | Mario Lucio Souza da Silva | 2013-03-01 | 2013-04-26 | 2013-04-01 | Nivel de SNR | - | 2013-05-30 | #N/A | 10.174.59.1 | Modem.
5255 | 5255 | 5255 | SES-SAMA-5255 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-03-19 | 2013-02-09 | 2013-03-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | CENTRO | 19° 0'26.65"S | 44° 2'24.71"O | 4033 | 2013-01-23 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua Ozório Joaquim Ribeiro, nº90 - Bairro São Sebastião | (31) 3717-1355 | 35785-000 | 00:20:0E:10:57:D7 | 2013-03-19 | Ivanil Vitor | 2013-03-20 | 2013-04-26 | 2013-04-20 |  | 01/03/2013 11:58:16 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-06-18 | #N/A | 10.174.58.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5256 | 5256 | 5256 | SES-SAMA-5256 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-03-19 | 2013-02-09 | 2013-03-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | CENTRO | 19° 0'26.65"S | 44° 2'24.71"O | 4033 | 2013-01-23 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua João Candido Riberio, nº 233 - Bairro São Sebastião | (31) 3717-1355 | 35785-000 | 00:20:0e:10:57:a8 | 2013-04-02 | André da Silva Braz | 2013-04-02 |  | 2013-05-03 |  | 01/03/2013 12:05:12 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-07-01 | #N/A | 10.174.57.1 | Não há terminal próximo.
5257 | 5257 | 5257 | SES-SAMA-5257 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-03-19 | 2013-02-09 | 2013-03-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | CENTRO | 19° 0'26.65"S | 44° 2'24.71"O | 4033 | 2013-01-23 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua Jose Bolivar Gomes Tameirão, nº125 - Bairro São Sebastião | (31) 3717-13555 | 35785-000 | 00:20:0e:10:56:8b | 2013-04-03 | André da Silva Braz | 2013-04-04 |  | 2013-05-05 |  | 01/03/2013 12:06:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-07-03 | #N/A | 10.174.56.1 | Não há terminal próximo.
5247 | 5247 | 5247 | SES-SAAS-5247 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Valmir Rodrigues / Letícia Zagnoli Miglio | Praça das Palmeiras 238B - Bairro Vila Aparecida | 38 3841-4790 | 39560-000 | 00:20:0e:10:59:10 | 2013-02-28 | Ederson Martins Pires | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:50:14 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:48:25 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendênci | 2013-05-29 | #N/A | 10.174.55.1 | Conectado ao modem
5246 | 5246 | 5246 | SES-SAAS-5246 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4033 | 2013-05-09 | Gisélia Maria / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Duque de Caxias, 37 - Bairro Panorama | 38 3841-4719 | 39560-000 | 00:20:0e:10:5b:1c | 2013-06-05 | João Carlos Widar | 2013-06-06 | 2013-06-21 | 2013-07-07 |  | 06/05/2013 13:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:49:03 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 2013-09-04 | #N/A | 10.174.54.1 | Conectado ao modem
5245 | 5245 | 5245 | SES-SAAS-5245 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Maria Cecilia Barros - Letícia Zagnoli Miglio | Rua José Martins dos Anjos 260 - Bairro Centro | 38 3841-4762 | 39560-000 | 00:20:0E:10:56:19 | 2013-02-27 | João Carlos | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:49:07 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:04:05 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:49:08 Verônica Bruna Barr | 2013-05-29 | #N/A | 10.174.53.1 | Vai deixar conectado no modem.
5253 | 5253 | 5253 | SES-SAAS-5253 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Glauber Silva Correa / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Maria José s/n - Bairro PSF Ferreiropolis | 38 3842-1044 | 39560-000 | 00:20:0e:10:57:ef | 2013-03-04 | Ederson Martins Pires | 2013-03-04 | 2013-03-07 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:48:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:02:27 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-06-02 | 2014-08-29 | 10.174.52.1 | Modem.
5252 | 5252 | 5252 | SES-SAAS-5252 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Cristiane de Oliviera / Letícia Zagnoli Migli | Rua Nossa Senhora Aparecida s/n - Bairro Pov Curralinho' | 38 3841-1479 | 39560-000 | 00:20:0e:10:57:3d | 2013-03-04 | Ederson Martins Pires | 2013-03-04 | 2013-03-08 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:48:28 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:02:35 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-06-02 | #N/A | 10.174.51.1 | Conectado ao modem
5251 | 5251 | 5251 | SES-SAAS-5251 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Monarlei Willian Sarmento / Letícia Zagnoli M | Praça Nossa Senhora de Fatima s/n - Bairro Pov. Nova Fatima Dist de Nova Fátima | 38 3842-3005 | 39560-000 | 00:20:0e:10:58:c1 | 2013-03-04 | Ederson Martins Pires | 2013-03-04 | 2013-03-07 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:48:11 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:35 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendênci | 2013-06-02 | #N/A | 10.174.50.1 | Conectado ao modem
5249 | 5249 | 5249 | SES-SAAS-5249 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4033 | 2013-03-04 | Eliane Cristina Alves / Letícia Zagnoli Migli | Rua Beira Rio 380B - Bairro São Fidelis | 38 3841-4025 | 39560-000 | 00:20:0e:10:5c:06 | 2013-06-04 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-04 | 2013-08-26 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.174.49.1 | Não há terminal próximo.
5248 | 5248 | 5248 | SES-SAAS-5248 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Walkiria Pena Brito / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Pedro Alvares Cabral 25B - Bairro Santo Antonio | 38 3841-1038 | 39560-000 | 00:20:0e:10:58:d6 | 2013-03-01 | Ederson Martins Pires | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:47:40 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:18 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-05-30 | #N/A | 10.174.48.1 | Conectado ao modem
5250 | 5250 | 5250 | SES-SAAS-5250 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2014-02-10 | 2013-02-09 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4033 | 2014-02-13 | Larissa Martins / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Pedra Azul 1980 - Bairro Vila Canaa | 38 3841-3895 | 39560-000 | 00:20:0e:10:58:4d | 2014-02-24 | Fabio Fernades | 2014-02-24 | 2014-02-27 | 2014-03-27 |  | 10/02/2014 13:54:07 Ivan Santos Endereço confirmado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:52 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:54:22 Verônica Bruna Barroso | 2014-05-25 | #N/A | 10.174.47.1 | Em cima da bandeja
5254 | 5254 | 5254 | SES-SAAS-5254 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Simone Kelle / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Santa Helena s/n - Bairro PSF Nova Matrona | 38 3842-2230 | 39560-000 | 00:20:0e:10:58:ba | 2013-03-04 | Mario Lucio Souza | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 2013-04-05 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:33:42 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:11 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-06-03 | #N/A | 10.174.46.1 | Modem.
5244 | 5244 | 5244 | SES-SAAS-5244 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Jacilene Xavier / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Aristides Brito 410 - Bairro Floresta | 3841-3981 | 39560-000 | 00:20:0E:10:57:66 | 2013-02-28 | Ederson Martins | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:33:29 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:00:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-05-29 | #N/A | 10.174.45.1 | Vai deixar conectado no modem.
5238 | 5238 | 5238 | SES-POTE-5238 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otávio Ferreira Neto | Rua Agripino Borges, 297 - Bairro Zona Rural | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0e:10:58:1b | 2013-03-15 | Fábio Fernandes | 2013-03-15 | 2013-03-20 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | 2014-04-17 | 10.174.44.1 | Conectado ao modem
5237 | 5237 | 5237 | SES-POTE-5237 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otávio Ferreira Neto | Rua Venancio Rodrigues, 37 - Bairro Vila Paula | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0E:10:58:2F | 2013-03-15 | Fabio Fernandes | 2013-03-15 | 2013-03-20 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | #N/A | 10.174.43.1 | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador.
5239 | 5239 | 5239 | SES-POTE-5239 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-05-06 | 2013-02-09 | 2013-03-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4033 | 2013-05-09 | Otávio Ferreira Neto | Rua Sebastião Gonçalves Campos, s/ n.º Valão - Bairro Zona Rural | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0e:10:5d:0e | 2013-06-04 | João Carlos | 2013-06-04 | 2013-06-21 | 2013-07-05 |  | 06/05/2013 11:00:04 Ivan Santos Atualizado/ESF Vida Saudável . Pendência Ativação Resolvida 15/03/2013 14:43:00 Verônica Bruna Barroso Solicitamos alteração no portal do endereço que la consta para: Praça Joaquim Gonçalves Ferreira numero | 2013-09-02 | 2014-04-17 | 10.174.42.1 | No modem
5236 | 5236 | 5236 | SES-POTE-5236 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otávio Ferreira Neto | Rua Domiciano Ferreira, 300 - Bairro Maristela | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0E:10:59:67 | 2013-03-14 | Fabio Fernandes | 2013-03-15 | 2013-03-20 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | #N/A | 10.174.41.1 | Vai deixar conectado no modem.
5235 | 5235 | 5235 | SES-POTE-5235 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otávio Ferreira Neto | Rua Dom Pedro II, 76- Bairro Floresta | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0E:10:59:18 | 2013-03-15 | Fabio Fernandes | 2013-03-18 | 2013-03-20 | 2013-04-18 |  | - | 2013-06-16 | #N/A | 10.174.40.1 | Vai deixar conectado, porem nao tem computador.
5234 | 5234 | 5234 | SES-POTE-5234 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otavio Ferreira Neto | Rua Vital Brasil, s/ n.º - Bairro Floresta | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0e:10:57:b2 | 2013-03-15 | Fábio Fernandes | 2013-03-15 | 2013-03-20 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | 2014-04-17 | 10.174.39.1 | Modem.
5233 | 5233 | 5233 | SES-POTE-5233 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-03-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4033 | 2013-05-09 | Otavio Ferreira Neto | Rua Lafayette Freire,160 - Bairro Maristela | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0E:10:5B:5E | 2013-06-04 | Joao Carlos Widae | 2013-06-04 | 2013-06-21 | 2013-07-05 |  | 06/05/2013 14:59:38 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/03/2013 14:38:51 Verônica Bruna Barroso Solicitamos alteração no portal do endereço que nele consta para: Avenida Getulio Vargas número 183 bairro Centro Pendên | 2013-09-02 | #N/A | 10.174.38.1 | Computador
5229 | 5229 | 5229 | SES-PAOS-5229 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA BUENOS AIRES, S/N - Bairro COIMBRAS | 35 3522-6512 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:34 | 2013-02-05 | Jean Carlos Polini | 2013-02-06 | 2013-02-08 | 2013-03-09 |  | - | 2013-05-07 | #N/A | 10.174.37.1 | No modem.
5230 | 5230 | 5230 | SES-PAOS-5230 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA COIMBRAS, 1170 - Bairro NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 35 3526-5317 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:53 | 2013-02-04 | Jean Carlos Polini | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.36.1 | Conectado ao modem
5231 | 5231 | 5231 | SES-PAOS-5231 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA GUANABARA, 1425 - Bairro SANTA LUZIA | 35 3526-2951 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:32 | 2013-02-05 | Leandro Cruz | 2013-02-05 | 2013-02-08 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | #N/A | 10.174.35.1 | No modem.
5215 | 5215 | 5215 | SES-PAOS-5215 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA RIO DE JANEIRO, 26 - Bairro BELA VISTA | 35 3526-6526 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:35 | 2013-01-29 | Jean Carlos Polini | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-29 | #N/A | 10.174.34.1 | Ligado ao modem.
5216 | 5216 | 5216 | SES-PAOS-5216 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA PONTA PORÃ, 43 - Bairro BELA VISTA | 35 3526-3760 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:1e | 2013-01-30 | Jean Carlos Polini | 2013-01-30 | 2013-02-05 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-30 | #N/A | 10.174.33.1 | Ligado ao modem.
5217 | 5217 | 5217 | SES-PAOS-5217 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ / Kelly | RUA SANTA MÔNICA, 43 - Bairro CARMELO | 35 3522-7032 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:41 | 2013-02-05 | Jean Carlos Polini | 2013-03-18 | 2013-02-08 | 2013-04-18 | Paralisado por mudança de endereço. | - | 2013-06-16 | #N/A | 10.174.32.1 | Conectado ao modem
5218 | 5218 | 5218 | SES-PAOS-5218 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA ALFERES JOÃO PIMENTA DE ABREU, 45 - Bairro NOSSA DAS GRAÇAS | 35 3522-9763 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:3f | 2013-02-05 | Jean Carlos Polini | 2013-02-05 | 2012-08-09 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | #N/A | 10.174.31.1 | Modem.
5219 | 5219 | 5219 | SES-PAOS-5219 | 2012-12-13 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-02-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 - JARDIM ITÁLIA | 35 3526-7152 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:39 | 2013-02-02 | Jean Carlos Polini | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.30.1 | Conectado ao modem
5220 | 5220 | 5220 | SES-PAOS-5220 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA DAVID BALDINI - CENTRO | 35 3526-1134 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:4a | 2013-02-02 | Jean Carlos Polini | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.29.1 | No modem.
5221 | 5221 | 5221 | SES-PAOS-5221 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 - JARDIM ITÁLIA | 35 3522-6416 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:1a | 2013-02-02 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.28.1 | Conectado ao modem
5222 | 5222 | 5222 | SES-PAOS-5222 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA SÃO GABRIEL, 105 - VILA RICA | 35 3529-8003 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:1c | 2013-01-30 | Leandro Cruz | 2013-01-30 | 2013-02-05 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-30 | #N/A | 10.174.27.1 | Conectado ao modem
5225 | 5225 | 5225 | - | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-26 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | AV. POÇOS DE CALDAS,159- PENHA | 35 3526-4651 | 37900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 26/02/2013 11:17:08 Hernan Martins Alves Visada obstruída por árvores. O técnico chegou a instalar a antena mas não conseguiu nível de sinal. As árvores circulam toda a extensão de visada da antena. Mesmo com um mastro a visada estaria comprometida. | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.26.1 | -
5224 | 5224 | 5224 | SES-PAOS-5224 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA DA GRAÇA, 450 - SÃO FRANCISCO | 35 3522-0756 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:5f | 2013-02-05 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | #N/A | 10.174.25.1 | Conectado ao Modem
5223 | 5223 | 5223 | SES-PAOS-5223 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA SÃO PAULO, 1120 - JD COLÉGIO DE PASSOS | 35 3522-0372 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:f4 | 2013-02-04 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.24.1 | No modem.
5211 | 5211 | 5211 | SES-PAOS-5211 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA LAVRAS, 418 - MUARAMA | 3521-5639 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:27 | 2013-02-05 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | #N/A | 10.174.23.1 | No modem.
5212 | 5212 | 5212 | SES-PAOS-5212 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | ANA CAROLINE DE FREITAS | RUA DOS PIANTINOS, 633 - MUARAMA | 35 3526-8902 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:85 | 2013-01-29 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-29 | #N/A | 10.174.22.1 | Conectado ao Modem
5214 | 5214 | 5214 | SES-PAOS-5214 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | AV BRASIL, 66 - PENHA | 35 3522-8365 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:59 | 2013-02-04 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.21.1 | No modem.
5213 | 5213 | 5213 | SES-PAOS-5213 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA HONDURAS, S/N - JARDIM POLIVALENTE | 35 3526-8645 | 37900-000 | 00:20:0E:10:56:5A | 2013-02-04 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | #N/A | 10.174.20.1 | Vai deixar conectado no modem.
5210 | 5210 | 5210 | SES-MOMA-5210 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-04-25 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MONTEZUMA | NORTE DE MINAS | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O | 4035 | 2013-04-11 | Simone Fernandes Reis | FAZENDA SÃO BARTOLOMEU - SN - ZONA RURAL | (38)38251104 | 39547-000 | 00:20:0e:10:59:26 | 2013-04-25 | Fábio Fernandes | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | 01/02/2013 11:00:47 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado, informar novo telefone no Portal para realizarem o contato. Pendê | 2013-07-24 | #N/A | 10.174.19.1 | Conectado ao modem
5207 | 5207 | 5207 | - | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | SH Sat | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-04-11 | Osliana Mendes Prado Araújo / Ildete Maisa | Rua Machado de Assis, 1.026 B - Alto Bonito | (38)3616-3409 | 39478-000 | - |  |  |  |  | #N/A | OS REPETIDA COM 4601, SAUDE SOLICITOU PARA INSTALAR APNEAS 1 EM 13/3. | 11/02/2014 14:44:15 Ivan Santos Cancelada porque a unidade não é UBS e sim pronto atendimento / atendimento ambulatorial. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:29 Verônica Bruna Barroso O número (38)3616-3409 pertence a secretaria de saúde, onde infomaram o número da unidade de saúde: 38 3616-3191. Maysa disse que essa localidade está fechado pois está em reforma. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.18.1 | -
5208 | 5208 | 5208 | SES-MASO-5208 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-06-25 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-04-11 | Caroline Viana de Oliveira | Rua Machado de Assis, 1.026 A - Alto Bonito | (38)3616-3191 | 39478-000 | 00:20:0e:10:58:20 | 2013-06-26 | João Carlos Widar | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 | OS REPETIDA COM 4601, SAUDE SOLICITOU PARA INSTALAR APNEAS 1 EM 13/3. | 01/02/2013 11:03:02 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 11:02:08 Verônica Bruna Barroso Favor adicionar o telefone: 38 9141-4062 para futuros contatos. | 2013-09-25 | #N/A | 10.174.17.1 | conectado no modem
5202 | 5202 | 5202 | SES-MASO-5202 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-05-07 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4035 | 2013-04-11 | Maxmiliano Raniery Nascimento Vieira | Rua Possidônio Francisco Melo, s/n - Rio Verde de Minas (Zona Rural) | (38)3616-1055 | 39478-000 | 00:20:0e:10:5e:86 | 2013-05-07 | Fabio Fernandes | 2013-05-07 | 2013-05-17 | 2013-06-07 |  | 01/02/2013 15:26:40 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar a pendência informada pela operadora referente ao telefone de contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 14:47:52 Verônica Bruna Barroso Favor inserir o telefone para fut | 2013-08-05 | #N/A | 10.174.16.1 | Modem.
5203 | 5203 | 5203 | SES-MASO-5203 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SNC | Lider | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-03-04 | Maxmiliano Raniery Nascimento Vieira | Rua Principal, s/n - Lagedinho (Zona Rural) | (38)3616-4104 | 39478-000 | 00:20:0e:10:57:af | 2013-04-23 | Airton Gonçalves de Souza | 2013-04-23 | 2013-04-30 | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | #N/A | 10.174.15.1 | Não há terminal próximo.
5204 | 5204 | 5204 | - | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-03-22 | 2013-02-08 | 2013-05-16 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SNC | Lider | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-03-04 | Daniel Douglas Custódio Araújo | Rua Principal, s/n - Horizonte do Gama (Zona Rural) | (38)3616-3800 | 39478-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 16/05/2013 10:37:59 Hernan Martins Alves Localidade está em local provisório, irá mudar para endereço definitivo em 60 dias. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.14.1 | -
5205 | 5205 | 5205 | SES-MASO-5205 | 2012-12-10 | 2013-03-20 | 2013-03-18 | 2013-04-04 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SNC | Vodanet | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4035 | - | Kene Grayce Abreu Spagnol | Rua Duque Caxias, 436 - Gameleira | (38)3616-3409 | 39478-000 | 00:20:0E:10:57:D3 | 2013-03-25 | Walter Leandro | 2013-03-26 | 2013-04-30 | 2013-04-26 |  | 13/03/2013 17:57:38 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:01:41 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja c | 2013-06-24 | #N/A | 10.174.13.1 | Não tem cabo. Não tem computador.
5206 | 5206 | 5206 | SES-MASO-5206 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-03-14 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SNC | Vodanet | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4035 | - | Laysa Regina Cardoso Oliveira | Rua Machado de Assis, 1.418 - Alto Bonito | (38)3616-3409 / 38- | 39478-000 | 00:20:0E:10:56:E5 | 2013-03-25 | Walter Leandro | 2013-03-26 | 2013-04-30 | 2013-04-26 |  | 13/03/2013 17:58:33 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:27:51 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar pendência referente a telefone de contato e alterar a OS. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 14 | 2013-06-24 | #N/A | 10.174.12.1 | Não tem cabo. Não tem computador.
5201 | 5201 | 5201 | - | 2012-12-10 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-02-19 | 2013-02-01 | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | CANCELADO | Patricia | Rua Pantana, 25 - centro | (31) 3533-6100 | 32400-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 21/02/2013 11:06:59 Ivan Santos Solicitação Cancelada 04/02/2013 14:34:30 Ivan Santos Endereço confirmado.Rua Pantana, 25 Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:00:45 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.11.1 | -
5200 | 5200 | 5200 | SES-IBTE-5200 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Viviane/Fabiane/Cinthia | AV. PAU BRASIL. Nº 14 - SERRA DOURADA | (31) 3599-2037 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:c3 | 2013-03-07 | Fábio Passoni | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 |  | - | 2013-06-06 | #N/A | 10.174.10.1 | Não possui computador
5199 | 5199 | 5199 | SES-IBTE-5199 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Valeria | RUA SEIS, Nº 150 - RECANTO DA LAGOA | (31) 3599-5311 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:ff | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 2013-04-13 |  | - | 2013-06-11 | #N/A | 10.174.9.1 | Conectado ao modem
5198 | 5198 | 5198 | SES-IBTE-5198 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Sheila/Macislei/Eder | RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 ? WASHINGTON PIRES | (31) 3533-6113 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:bd | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 29/01/2013 08:22:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:52:10 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 - WASHINGTON PIRES Pendência Ativação | 2013-06-10 | 2014-06-27 | 10.174.8.1 | Conectado ao modem
5196 | 5196 | 5196 | SES-IBTE-5196 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Jessica | R. Acre, nº112 - Ouro Negro Petrovale A. | (31) 3533-3769 | 32400-000 | 00:20:0e:10:54:f9 | 2013-03-13 | Fábio Passoni | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 2013-04-13 |  | 28/01/2013 14:38:16 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:54:16 Hernan Martins Alves Endereço correto é R. Acre nº112 Bairo Ouro Negro Petrovale A. Pendência Ativação | 2013-06-11 | 2014-05-02 | 10.174.7.1 | Conectado ao modem
5197 | 5197 | 5197 | SES-IBTE-5197 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Alexandra/Luciana | RUA SALINAS, Nº 20 - PALMARES A | (31) 3598-4570 | 32400-000 | 00:20:0e:10:56:60 | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | - | 2013-06-10 | #N/A | 10.174.6.1 | Conectado ao modem
5195 | 5195 | 5195 | SES-IBTE-5195 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Alice | R PRINCESA IZABEL, Nº 25 - PARQUE ELIZABETH | (31) 3533-6136 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:1d | 2013-03-06 | Fábio Passoni | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 | Nivel de SNR | - | 2013-06-06 | 2014-06-27 | 10.174.5.1 | Sem terminal próximo.
5194 | 5194 | 5194 | SES-IBTE-5194 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Wanderson Oliveira de Souza | R BELLA PETRUSCHE , Nº 621 - PALMARES B | (31) 3599-3786 | 32400-000 | 00:20:0e:10:56:31 | 2013-03-12 | Fabio Passoni | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 2013-04-13 |  | 28/01/2013 14:02:58 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:17:25 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA BELA PETRUSCHE N° 621 - PALMARES B Pendência Ativação | 2013-06-11 | #N/A | 10.174.4.1 | Conectado ao modem
5193 | 5193 | 5193 | SES-IBTE-5193 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Priscila/Leidiane | AV. MINAS GERAIS, 700 - MORADA DA SERRA | (31) 3533-3730 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:dd | 2013-03-11 | Fabio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 28/01/2013 14:55:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:18:39 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 700. Pendência Ativação | 2013-06-10 | 2013-09-06 | 10.174.3.1 | conectado ao modem
5192 | 5192 | 5192 | SES-IBTE-5192 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Jorge | AV. ANTONIO ANACLETO DE OLIVEIRA, Nº 454 - MONSENHOR HORTA | (31) 3533-8329 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:ea | 2013-03-08 | Fabio Passoni | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 |  | - | 2013-06-06 | #N/A | 10.174.2.1 | Conectado
5191 | 5191 | 5191 | SES-IBTE-5191 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Raquel | RUA SÃO PEDRO, Nº 171 - MARILANDIA | (31) 3598-4620 | 32400-000 | 00:20:0E:10:58:65 | 2013-03-05 | Fabio Passoni | 2013-03-06 | 2013-04-26 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | 28/01/2013 14:28:43 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:19:56 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA SÃO PEDRO, Nº 171. Pendência Ativação | 2013-06-04 | #N/A | 10.174.1.1 | Não vai deixar.
5189 | 5189 | 5189 | SES-IBTE-5189 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Carolina/Raquel | RUA MANTIQUEIRA, Nº 12 - JARDIM DAS ROSAS | (31) 3533-6052 | 32400-000 | 00:20:0E:10:59:2A | 2013-03-20 | Marcio Antonio | 2013-03-22 |  | 2013-04-22 |  | 28/01/2013 14:09:29 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:21:40 Hernan Martins Alves Numero correto da rua é 12. Pendência Ativação | 2013-06-20 | #N/A | 10.174.0.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5190 | 5190 | 5190 | SES-IBTE-5190 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Mayara | Rua Marechal Deodoro da Fonseca , n°27 - DUVAL DE BARROS | (31) 3533-3191 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:26 | 2013-03-14 | Fabio Passoni | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | 28/01/2013 14:23:09 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:22:50 Hernan Martins Alves Endereço correto é Rua Marechal Deodoro da Fonseca n°27 - Duval de Barros Pendência Ativação | 2013-06-12 | #N/A | 10.173.255.1 | Conectado ao modem
5128 | 5128 | 5128 | SES-VAIA-5128 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-04-26 | 2013-02-04 | 2013-02-01 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | VERDELÂNDIA | NORTE DE MINAS | 15°35'34.62"S | 43°36'0.08"O | 4035 | 2013-04-11 | ELIZANGE GUSMAO | AVENIDA CASTELO BRANCO 219 - CENTRO | (38)3625-1051 | 39450-000 | 00:20:0E:10:57:4F | 2013-04-26 | Fabio Fernandes | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-30 |  | 01/02/2013 14:59:56 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado, informar novo telefone no Portal para realizarem o contato. Pendê | 2013-07-28 | 2014-05-08 | 10.173.220.1 | Vai deixar conectado no mode, tem computador.
5875 | 5875 | 5875 | SES-BETE-5875 | 2013-01-04 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-03-05 | - | Alteração de Endereço | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | - | Juliana de Fátima Candian Serrano - Sub Ger | Rua Humberto Campos, 581 - Leblon | (31)3277-5521/5522 | 31540-490 | 00:20:0e:10:59:33 | 2013-01-28 | Sidnei de Paula Silva | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2012-11-25 |  | Mudança de endereço com a OS 3452. | 2013-04-28 | #N/A | 10.173.34.1 | Não possui cabo.
6539 | 6539 | 6539 | SES-CULO-6539 | 2013-04-02 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-06-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CURVELO | CENTRO | 18°45'S | 44°25'O | 4033 | 2013-04-11 | Alex | Rua WILZA PATRICIA MARTINS, 188 Central de Vacinas - Bairro JOCKEY CLUBE | (38) 3721-2584 | 35790-000 | 00:20:0e:10:57:dc | 2013-04-22 | Fábio Fernandes | 2013-04-22 | 2012-06-25 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | 2013-05-10 | 10.175.19.1 | Conectado ao modem
6544 | 6544 | 6544 | SES-PORE-6544 | 2013-04-02 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-06-01 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POUSO ALEGRE | SUL | 22°13'S | 45°56'O | 4033 | 2013-04-11 | Alice Domingues Ferreira | Rua Amilton Pereira Machado, 41 - Bairro Fatima III | (35) 3429-6117 | 37550-000 | 00:20:0E:10:5B:44 | 2013-04-18 | Ed Jose | 2013-04-18 | 2013-04-28 | 2013-05-19 |  | - | 2013-07-17 | 2013-05-24 | 10.175.20.1 | Vai deixar conectado no computador.
6356 | 6356 | 6356 | SES-ANAS-6356 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ANDRADAS | SUL | 22° 4'6.54"S | 46°34'5.03"O | 4033 | 2013-04-11 | Evandro | Rua Daniel Oliveira de Paula , 29 - Bairro Jardim Mantiqueira II | (35)3731-4383 | 37795-000 | 00:20:0e:10:57:9d | 2013-04-22 | João Widar | 2013-04-22 | 2013-04-28 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | #N/A | 10.174.111.1 | Conectado ao modem
6354 | 6354 | 6354 | SES-ANAS-6354 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ANDRADAS | SUL | 22° 4'6.54"S | 46°34'5.03"O | 4033 | 2013-04-11 | Marilia Pagane | RUA DOS RIBEIROS, S/N - BAIRRO Jardim Rio Negro | (35)3731-4233 | 37795-000 | 00:20:0e:10:55:e9 | 2013-04-19 | João Carlos Widar | 2013-04-19 | 2013-04-28 | 2013-05-20 |  | - | 2013-07-18 | #N/A | 10.174.112.1 | Conectado ao modem
6353 | 6353 | 6353 | SES-ANAS-6353 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ANDRADAS | SUL | 22° 4'6.54"S | 46°34'5.03"O | 4033 | 2013-04-11 | Ana Paula | Rua Argemiro Pereira De Oliveira, 194 - Bairro Horto Florestal | (35)3731-1805 | 37795-000 | 00:20:0e:10:57:fe | 2013-04-22 | João Widar | 2013-04-22 | 2013-04-28 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | #N/A | 10.174.113.1 | Conectado ao modem
6347 | 6347 | 6347 | SES-ALIS-6347 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | ROBSON DE ALMEIDA/Lucimar Maria Machado de Me | Rua Jose Emilio Veiga nº10 - Zona Rural | 31-83895399 | 35950-000 | 00:20:0e:10:5e:49 | 2013-04-24 | Fabio Fernandes | 2013-04-24 | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | 2013-10-25 | 10.174.114.1 | Modem.
6345 | 6345 | 6345 | SES-ALIS-6345 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | Micheli /Janile Aparecida | Avenida Getulio Vargas s/nº - Zona Rural Bairro Barretos | 31-83895399 | 35950-000 | 00:20:0E:10:60:A3 | 2013-04-24 | João Carlos | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | 2013-10-25 | 10.174.115.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
6344 | 6344 | 6344 | SES-ALIS-6344 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | Maria Cecilia Alves | Rua Joaquim Jose de Souza nº249 - Bairro Souza | 3138551565 | 35950-000 | 00:20:0e:10:60:a9 | 2013-04-26 | João Widar | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | #N/A | 10.174.116.1 | Conectado ao modem
6343 | 6343 | 6343 | SES-ALIS-6343 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | Aline de Freitas | Rua Valdir Alves Pinto s/nº - Bairro Centro | 3186728711 | 35950-000 | 00:20:0E:10:61:15 | 2013-04-25 | João Carlos | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | 2013-10-18 | 10.174.117.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
6341 | 6341 | 6341 | SES-ALIS-6341 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | ROBSON DE ALMEIDA/Kerly De Oliveira Martins | Rua Santo Antonio nº142 - Bairro Parte Alta | 31-3855-2246 | 35950-000 | 00:20:0e:10:5f:68 | 2013-04-24 | Joao Widar | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | 2013-10-04 | 10.174.118.1 | No modem.
6357 | 6357 | 6357 | SES-BOVA-6357 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 17° 6'40.64"S | 43°48'53.70"O | 4035 | 2013-04-11 | kleber alves vieira/ERON DOS SANTOS | RUA ANTÔNIO TIBÚRCIO,819 - BAIRRO PERNAMBUCO | (38)3251-3207 | 39390-000 | 00:20:0E:10:58:EB | 2013-04-23 | Fabio Fernandes | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-05-26 | Sem configuração de snmp. | - | 2013-07-24 | #N/A | 10.174.119.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
6358 | 6358 | 6358 | SES-BOVA-6358 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-06-04 | 2013-06-07 | 2013-04-24 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 17° 6'40.64"S | 43°48'53.70"O | 4035 | 2013-05-06 | GLAÚCIA ADRIANA DE OLIVEIRA | Rua Floriano Peixoto, 101 - Pernambuco | (38)3251-3207 | 39390-000 | 00:20:0e:10:61:13 | 2013-05-10 | Fábio Fernandes | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 2013-06-10 |  | 06/05/2013 09:55:13 Ivan Santos Atualizado, ESF Bonfim fica ao lado da secretaria ,onde o número para contato e o mesmo. Pendência Ativação Resolvida 24/04/2013 16:36:49 Hernan Martins Alves Houve mudança de endereço do PSF e o novo endereço | 2013-08-08 | #N/A | 10.174.120.1 | Modem.
6359 | 6359 | 6359 | SES-BOVA-6359 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 17° 6'40.64"S | 43°48'53.70"O | 4035 | 2013-04-11 | DELSON FERNANDO ALMEIDA LEITE | RUA E,401 - BAIRRO ZUMBI | (38)3251-3207 | 39390-000 | 00:20:0e:10:56:7d | 2013-04-24 | Fabio Fernandes | 2013-04-24 | 2012-06-25 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | #N/A | 10.174.121.1 | No modem.
6370 | 6370 | 6370 | SES-BRAS-6370 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRASILÂNDIA DE MINAS | NOROESTE | 17° 0'39.68"S | 46° 0'31.61"O | 4035 | 2013-04-11 | André Proença /ANA CRISTINA OLIVEIRA PROENÇ | RUA SETE DE SETEMBRO, 226 - BAIRRO BOTELHO | (38) 3231-2346 | 39330-000 | 00:20:0e:10:60:75 | 2013-05-08 | Fabio Fernandes | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-08 |  | - | 2013-08-06 | #N/A | 10.174.122.1 | Modem.
6371 | 6371 | 6371 | SES-BRAS-6371 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRASILÂNDIA DE MINAS | NOROESTE | 17° 0'39.68"S | 46° 0'31.61"O | 4035 | 2013-04-11 | André Proença /MÁRCIA APARECIDA MENDES PEGO | AV: JUSCELINO KUBSTICHEK S/N - BAIRRO CENTRO | (38) 3231-2552 | 39330-000 | 00:20:0e:10:5e:91 | 2013-05-08 | Fábio Fernandes | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-08 |  | - | 2013-08-06 | #N/A | 10.174.123.1 | Conectado ao modem
6373 | 6373 | 6373 | SES-BRAS-6373 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRASILÂNDIA DE MINAS | NOROESTE | 17° 0'39.68"S | 46° 0'31.61"O | 4035 | 2013-04-11 | André Proença /FREDERICO MATOS DE QUEIROZ | AV: BRASIL, 1010 - BAIRRO CRISTINA ROCHA | (38) 3231-3024 | 39330-000 | 00:20:0e:10:5e:93 | 2013-05-09 | Fábio Fernandes | 2013-05-09 | 2013-05-17 | 2013-06-09 |  | - | 2013-08-07 | 2014-04-17 | 10.174.124.1 | Modem.
6319 | 6319 | 6319 | SES-ABTE-6319 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-04-11 | Darla | Rua Gonçalves Da Rocha,150 - Bairro São Pedro | 3735415391 | 35620-000 | 00:20:0e:10:56:e9 | 2013-04-22 | Fábio Fernandes | 2013-04-22 |  | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | 2014-01-10 | 10.174.125.1 | Conectado ao modem
6320 | 6320 | 6320 | SES-ABTE-6320 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-04-11 | Glaucia | Rua Rio Branco,1175 - Bairro São João | (37)3541-5026 | 35620-000 | 00:20:0e:10:58:86 | 2013-04-22 | Fábio Fernandes | 2013-04-22 |  | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | 2014-01-10 | 10.174.126.1 | Conectado ao modem
6322 | 6322 | 6322 | SES-ABTE-6322 | 2013-04-08 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-04-10 | 2013-04-23 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2014-02-25 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Jader Moura, 1135 - Bairro Neres | (37)3541-5214 | 35620-000 | 00:20:0E:10:5B:4F | 2014-02-28 | Fábio Fernandes | 2014-03-28 | 2014-03-10 | 2014-04-28 |  | 24/02/2014 09:06:00 Ivan Santos Pendencia resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/04/2013 11:59:41 Verônica Bruna Barroso Unidade mudara de endereço para nova unidade que ainda esta sendo finalizada e não possui instalação elétrica, e nem foi feita mudança. Pendência Ativação | 2014-06-26 | 2014-08-18 | 10.174.127.1 | Vai deixar conectado no modem.
6324 | 6324 | 6324 | SES-ABTE-6324 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-04-11 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Três de Maio, 480 - Bairro Centro | (37)3541-5214 | 35620-000 | 00:20:0e:10:58:f3 | 2013-04-19 | Fabio Fernandes | 2013-04-19 |  | 2013-05-20 |  | - | 2013-07-18 | #N/A | 10.174.128.1 | No modem
6150 | 6150 | 6150 | SES-ACNA-6150 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | AÇUCENA | LESTE | 19° 4'31.05"S | 42°32'48.35"O | 4033 | 2013-04-11 | Hellen | RUA PEDRO GONÇALVES MAGALHÃES, 82 - BAIRRO CENTRO | (33)3298-1534/1212 | 35150-000 | 00:20:0e:10:60:35 | 2013-05-20 | João Carlos Widar | 2013-05-20 | 2013-05-31 | 2013-06-20 |  | - | 2013-08-18 | #N/A | 10.174.129.1 | Conectado ao modem
5931 | 5931 | 5931 | SES-AROS-5931 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4035 | 2013-04-11 | Viviane Bernardes Teixeira | Rua Geraldo Ferreira Leite, 03 - Bairro Jardim Bela Vista | (37) 3351-6975 | 35588-000 | 00:20:0e:10:60:80 | 2013-05-02 | Fabio Fernandes | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | #N/A | 10.174.130.1 | Modem.
5929 | 5929 | 5929 | SES-AROS-5929 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4035 | 2013-04-11 | Roberta Dias de Oliveira Cunha Diniz | Rua Revalino Ananias, 128 - Bairro Olaria | (37) 3351-7491 | 35588-000 | 00:20:0E:10:60:7D | 2013-05-03 | Fabio Fernandes | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.131.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5928 | 5928 | 5928 | SES-AROS-5928 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4035 | 2013-04-11 | Marcele Rafaela da Silva | Rua Val Paraíso, 179 - Bairro Jardim Esplanada | (37) 3351-5812 | 35588-000 | 00:20:0E:10:60:F7 | 2013-04-29 | Fabio Fernandes | 2013-04-30 | 2013-05-03 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.132.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5927 | 5927 | 5927 | SES-AROS-5927 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4035 | 2013-04-11 | Aline Aparecida Costa Petronilho | Rua Henrique Alves Teixeira, 340 - Bairro Calcita | (37) 3351-6512 | 35588-000 | 00:20:0e:10:5e:7f | 2013-04-30 | Fábio Fernandes | 2013-04-30 | 2013-05-03 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.133.1 | Conectado ao modem
5926 | 5926 | 5926 | SES-AROS-5926 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4035 | 2013-04-11 | Fernanda | Rua Capitão José Apolinário, 1079 - Bairro Brasília | (37) 3351-5430 | 35588-000 | 00:20:0E:10:5E:71 | 2013-04-30 | Fabio Fernandes | 2013-04-30 | 2013-05-03 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.134.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador no psf.
5925 | 5925 | 5925 | SES-AROS-5925 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4035 | 2013-04-11 | Alyne Pires de Morais | Rua João Jovino, 335 - Bairro Cidade Esperança I | (37) 3351-5110 | 35588-000 | 00:20:0e:10:60:85 | 2013-05-03 | Fábio Fernandes | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-06-06 |  | - | 2013-08-04 | #N/A | 10.174.135.1 | Conectado ao modem
5924 | 5924 | 5924 | SES-AROS-5924 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4035 | 2013-04-11 | Ana Paula Lucas | Rua Iguatama, 421 - Bairro São Judas | (37) 3351-5346 | 35588-000 | 00:20:0e:10:60:2d | 2013-05-02 | Fábio Fernandes | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.136.1 | Conectado ao modem
5900 | 5900 | 5900 | SES-CAHA-5900 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4035 | 2013-04-11 | Silvana de Oliveira | Rua Bom Jesus do Galego - Zona Rural | (33)3516 - 5913 | 39680-000 | 00:20:0e:10:60:30 | 2013-05-02 | João Carlos Widar | 2013-05-02 | 2013-05-07 | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | #N/A | 10.174.137.1 | conectado ao modem
5899 | 5899 | 5899 | SES-CAHA-5899 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-07-19 | 2013-06-07 | 2013-05-02 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4033 | 2013-04-11 | Jordana W. Aparecida Barbosa | Rua Santa Luzia, s/n Ponte Nova | (33)3516 - 4154 | 39680-000 | 00:20:0e:10:59:35 | 2013-06-25 | Rogério Antônio | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 2013-07-29 |  | 02/05/2013 10:26:22 Hernan Martins Alves Na OS 5899 o endereço apresentou divergência. O endereço correto é Comunidade ponte nova Rua Santa Luzia, s/n. O contato no local é Wanderleia de Souza (técnica de enfermagem) - Tel (38) 9163-6981. Pendê | 2013-09-26 | #N/A | 10.174.138.1 | Conectado ao modem
5897 | 5897 | 5897 | SES-CAHA-5897 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4035 | 2013-04-11 | Sabrina Almeida de Mendonça | Avenida Topázio nº 70 - Bairro Vista Alegre | (33)35163843 | 39680-000 | 00:20:0e:10:5f:d1 | 2013-04-30 | João Widar | 2013-04-30 | 2013-05-07 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.139.1 | Modem.
5896 | 5896 | 5896 | SES-CAHA-5896 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4035 | 2013-04-11 | Jhescy Gracy Silva Gomes | Rua Aeroporto SN - Bairro Jardim Aeroporto | 33 35162348 | 39680-000 | 00:20:0E:10:60:3D | 2013-04-29 | João Carlos Wildar | 2013-04-30 | 2013-05-07 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.140.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5895 | 5895 | 5895 | SES-CAHA-5895 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-27 | 2013-06-07 | 2013-05-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4035 | 2013-05-06 | Idelziana de Oliveira | João Antônio Gomes de Melo , 61 - Bairro Vila Operaria | (33)3516 - 2756 | 39680-000 | 00:20:0E:10:5E:8F | 2013-05-10 | Fabio Fernandes | 2013-05-13 | 2013-05-17 | 2013-06-13 | Técnico em contato informa que a OS 5895 mudou o endereço Rua João Alfredo nº 479 - Bairro Vila Operaria para João Antonio Gomes de Melo 61 - Bairro Vila Operaria, devido a isso não realizou a instalação. | 03/05/2013 10:58:43 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida Técnico em contato informa que a OS 5895 mudou o endereço Rua João Alfredo nº 479 - Bairro Vila Operaria para João Antonio Gomes de Melo 61 - Bairro Vila Operaria, devi | 2013-08-11 | #N/A | 10.174.141.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5894 | 5894 | 5894 | SES-CAHA-5894 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4035 | 2013-04-11 | Deliane Neves Silva | Rua Antônio de Carvalho nº 200 - Bairro Maria Lucia | (31)9422 - 4425 | 39680-000 | 00:20:0e:10:5e:e0 | 2013-04-30 | João Widar | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-06-06 |  | - | 2013-08-04 | #N/A | 10.174.142.1 | Conectado ao modem
5892 | 5892 | 5892 | SES-CAHA-5892 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4035 | 2013-04-11 | Aline Cintia Gusmão | Rua José Pimenta de Figueiredo nº 293 - Bairro Centro | (33)3516 - 2201 | 39680-000 | 00:20:0e:10:60:3e | 2013-03-29 | João Widar | 2013-04-30 | 2013-05-07 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | 2014-02-28 | 10.174.143.1 | Modem
5860 | 5860 | 5860 | SES-AROS-5860 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | 4035 | 2013-04-11 | Beatriz Alves Mota Santos/Taise Aparecida Rod | Rua Padre Ludovicus - Bairro Cidade Nova | 3732881566 | 35603-000 | 00:20:0e:10:60:c1 | 2013-05-10 | Jilvan Junior | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.174.144.1 | no modem
5859 | 5859 | 5859 | SES-AROS-5859 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | 4035 | 2013-04-11 | Lucelia Xavier Lacerda/Beatriz Alves Mota San | Avenida Belo Horizonte, 1587 - Bairro Centro | 3732881119 | 35603-000 | 00:20:0E:10:60:1B | 2013-05-08 | Jilvan Junior | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.174.145.1 | Vai deixar conectado no mode, tem computador.
5861 | 5861 | 5861 | SES-AROS-5861 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | 4035 | 2013-04-11 | Anderson Roberto Amaral | Avenida 1º de Janeiro - Bairro Centro | (37) 3288-1372 | 35603-00 | 00:20:0E:10:5F:47 | 2013-05-09 | Jilvan Junior | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.174.146.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5848 | 5848 | 5848 | SES-CAAS-5848 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SUL | 22°21'20.77"S | 45°46'58.11"O | 4033 | 2013-04-11 | Juliane Lacerda Cobra // Jane Mirian Crispi | Rua Maria Rita de Faria, 157 - Bairro Vista Alegre | (35) 3472-1553 | 37545-000 | 00:20:0E:10:57:ED | 2013-04-23 | Ed José da Silva | 2013-04-24 | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | #N/A | 10.174.147.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5849 | 5849 | 5849 | SES-CAAS-5849 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SUL | 22°21'20.77"S | 45°46'58.11"O | 4033 | 2013-04-11 | Olenca Maria Vilela de Melo | Rua Oliveira Cobra, 433 - Bairro Cruzeiro | (35) 3472-1367 | 37545-000 | 00:20:0e:10:56:64 | 2013-04-23 | Ed José da Silva | 2013-04-23 | 2013-04-28 | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | #N/A | 10.174.148.1 | No modem.
5850 | 5850 | 5850 | SES-CAAS-5850 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SUL | 22°21'20.77"S | 45°46'58.11"O | 4033 | 2013-04-11 | Juliana de Cássia Vieira | Rua Gomes Tavares, S/N - Distrito do Itaim | (35) 3472-4095 | 37546-000 | 00:20:0E:10:5B:6D | 2013-04-24 | Ed José da Silva | 2013-04-24 | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | #N/A | 10.174.149.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5842 | 5842 | 5842 | SES-CAAS-5842 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O | 4035 | 2013-04-11 | GYOMANA MEDRADO SANDER SANTOS // SILVIA ELITA | PÇA. SÃO JOSÉ , S/N - BAIRRO CRUZEIRO | (33)36241296 | 39864-000 | 00:20:0E:10:60:7A | 2013-05-03 | João Carlos | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.150.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5840 | 5840 | 5840 | SES-CAAS-5840 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O | 4035 | 2013-04-11 | DARLA ALVES DA SILVA SILVIA // ELITA CARDOSO | RUA JOSÉ DE SOUZA ESQUERDO, S/N, - BAIRRO CENTRO | (33)36242770 | 39864-000 | 00:20:0E:10:60:3A | 2013-05-03 | João Carlos | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.151.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5412 | 5412 | 5412 | SES-BIAS-5412 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4035 | 2013-04-11 | Silvio Henrique | Rua Garcia Passos, s/n.º - Bairro Centro | 32 3271 1303 | 36600-000 | 00:20:0e:10:5f:ee | 2013-04-22 | João Wildar | 2013-04-22 | 2013-04-28 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | #N/A | 10.174.152.1 | Modem.
5411 | 5411 | 5411 | SES-BIAS-5411 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4035 | 2013-04-11 | Silvio Henrique | Rua Aurea P. Lamha, 127 - Bairro Centro | 32 8406 2441 | 36600-000 | 00:20:0e:10:60:a2 | 2013-04-22 | João Widar | 2013-04-23 | 2013-04-28 | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | #N/A | 10.174.153.1 | Modem.
5410 | 5410 | 5410 | SES-BIAS-5410 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4035 | 2013-04-11 | Silvio Henrique / Vania | Avenida Governador Valadares, s/n.º - Bairro Centro | 32 8847 4148 | 36600-000 | 00:20:0e:10:58:3f | 2013-04-24 | João Widar | 2013-04-24 | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | #N/A | 10.174.154.1 | No modem
5407 | 5407 | 5407 | SES-BIAS-5407 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4035 | 2013-04-11 | Silvio Henrique / Marjore Marce | Rua Santa Tereza, s/ n.º - Bairro Centro | 32 3271 3083 | 36600-000 | 00:20:0e:10:58:2c | 2013-04-22 | João Widar | 2013-04-22 | 2013-04-28 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | #N/A | 10.174.155.1 | Conectado ao modem
5409 | 5409 | 5409 | SES-BIAS-5409 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4035 | 2013-04-11 | Silvio Henrique | Rua Professor Claúdio R. Penchel, 27 - Bairro Centro | 32 8818 8981 | 36600-000 | 00:20:0e:10:60:6e | 2013-04-23 | João Widar | 2013-04-23 | 2013-04-28 | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | #N/A | 10.174.156.1 | Conectado ao modem
5427 | 5427 | 5427 | SES-BRHO-5427 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRUMADINHO | CENTRO | 20° 8'34.35"S | 44°11'53.77"O | 4033 | 2013-04-11 | Harine Aguiar Monteiro | Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, 361 - Bairro Bela Vista | 3573.7997 | 35460-000 | 00:20:0E:10:58:B2 | 2013-04-18 | Fabio Fernandes | 2013-05-13 |  | 2013-06-13 |  | - | 2013-08-11 | #N/A | 10.174.157.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5402 | 5402 | 5402 | SES-ALSA-5402 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O | 4033 | 2013-04-11 | Fernanda Bastos / Edinson Maciel | Rua Deputado Uriel Alvim, 71 - Bairro Centro | 3532941404 | 37145-000 | 00:20:0e:10:60:fe | 2013-05-02 | Ed José da Silva | 2013-05-02 | 2013-05-07 | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | 2014-01-10 | 10.174.158.1 | Conectado ao modem
5400 | 5400 | 5400 | SES-ALSA-5400 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O | 4033 | 2013-04-11 | Fernanda Bastos /Fabio Henrique Nogueira | Praça Otávio Ribeiro Neto,27 - Bairro Divino Espirito Santo | 3532946169 | 37147-000 | 00:20:0E:10:5F:F0 | 2013-05-03 | Ed José da Silva | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | 2013-11-08 | 10.174.159.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador no psf.
5399 | 5399 | 5399 | SES-ALSA-5399 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-07-26 | 2013-06-07 | 2013-05-02 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O | 4033 | 2013-04-11 | Fernanda Bastos / Fernanda da Silva Terra | Rua São Vicente1.900 - Bairro Cruzeiro | 35 3294 1917 | 37145-000 | 00:20:0e:10:60:54 | 2013-07-22 | Ed José da Silva | 2013-07-24 | 2013-05-07 | 2013-08-24 |  | 22/07/2013 10:53:52 Ivan Santos Corrigido de Alameda Cabral, 29 para Rua São Vicente 1.900 Pendência Ativação Resolvida 12/07/2013 11:40:54 Hernan Martins Alves Mudou para Rua São Vicente 1900, bairro Cruzeiro. Pendência Ativação 02/05/ | 2013-10-22 | 2013-10-25 | 10.174.160.1 | -
5398 | 5398 | 5398 | SES-ALSA-5398 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O | 4033 | 2013-04-11 | Fernanda Bastos / Suzana Aparecida de Apareci | Rua Alfenas, 959 - Bairro Centro | 35 3294 1917 | 37145-000 | 00:20:0e:10:5f:c6 | 2013-05-02 | Ed José da Silva | 2013-05-02 | 2013-05-07 | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | 2013-10-18 | 10.174.161.1 | Modem
5387 | 5387 | 5387 | SES-ALRA-5387 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Meire | Rua João Moreira Meireles, 113 - Bairro Cidade Nova | 33 3721 3838 | 39900-000 | 00:20:0e:10:58:c6 | 2013-05-09 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-05-10 |  | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.174.163.1 | Modem
5359 | 5359 | 5359 | SES-ENAS-5359 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENTRE FOLHAS | LESTE | 19°37'32.27"S | 42°13'53.82"O | 4033 | 2013-04-19 | Giani Fernandes Rabelo | Rua Maninho, 12 - Bairro Centro | 33 3324 6429 | 35324-000 | 00:20:0E:10:59:42 | 2013-05-02 | Andre da Silva | 2013-05-03 |  | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.162.1 | Não vai deixar, não tem computador.
5388 | 5388 | 5388 | SES-ALRA-5388 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Samira Rodrigues Costa | Rua Antônio José Santana, 500 - Bairro São Pedro | 33 3721 3838 | 39900-000 | 00:20:0e:10:5d:af | 2013-07-30 | Marcos Antônio Francisco Junior | 2013-07-30 | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | - | 2013-10-28 | #N/A | 10.174.164.1 | -
5389 | 5389 | 5389 | SES-ALRA-5389 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-07-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Kamila Miranda Santos | Rua Eli Alves Cangussu, 2237 - Bairro Pedro Gomes | 33 3721 3838 | 39900-000 | 00:20:0e:10:5d:c1 | 2013-06-25 | Fabio Fernandes | 2013-06-25 | 2013-07-01 | 2013-07-26 |  | 25/04/2013 17:37:15 Hernan Martins Alves Numero correto da rua é 2327, conforme o secretario Leandro o fone: 33 3721-3480 informou. Restante do endereço está correto. Pendência Ativação | 2013-09-23 | #N/A | 10.174.165.1 | Modem.
5390 | 5390 | 5390 | SES-ALRA-5390 | 2013-04-16 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | 2013-07-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Samira/Leandro de Andrade | Avenida Karlaile Guimarães Cardoso n°77 - Bairro Santo Antônio | 33 3721 3838 | 39900-000 | 00:20:0e:10:5d:f2 | 2013-07-30 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-07-30 | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | 11/07/2013 09:18:33 Ivan Santos Atualizado, entrar em contato com Leandro de Andrade no N 33/8864-6522 para agendamento. Pendência Ativação Resolvida Endereço mudou para Avenida Karlaile Guimarães Cardoso n°77 Bairro Santo Antonio. | 2013-10-28 | #N/A | 10.174.166.1 | Modem
5391 | 5391 | 5391 | SES-ALRA-5391 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | GIsane Silva Porto | Rua Argemiro de Aguilar, 1350 - Bairro São Judas Tadeu | 33 3721 3838 | 39900-000 | 00:20:0e:10:5b:38 | 2013-07-09 | Marco Antônio | 2013-07-10 | 2013-08-26 | 2013-08-10 |  | - | 2013-10-08 | #N/A | 10.174.167.1 | Não possui computador
5392 | 5392 | 5392 | SES-ALRA-5392 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Livia Teles Sobral | Rua Expuério Alves Cangussu, 180 - Bairro Universitário | 33 3721 3838 | 39900-000 | 00:20:0e:10:5d:9a | 2013-07-09 | Marco Antônio | 2013-07-10 | 2013-08-26 | 2013-08-10 |  | - | 2013-10-08 | #N/A | 10.174.168.1 | Sem motivos
5393 | 5393 | 5393 | SES-ALRA-5393 | 2013-04-16 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | 2013-07-10 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Rodrigo Sipriano Pereira | Praça Simplicio Alvares Martins ,S/ Nº - Bairro Pedra Grande | 33 3721 3838 | 39900-000 | 00:20:0e:10:5d:98 | 2013-07-10 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-07-12 | 2013-08-26 | 2013-08-12 |  | 11/07/2013 09:19:07 Ivan Santos Atualizado, entrar em contato com Leandro de Andrade no N 33/8864-6522 para agendamento. Pendência Ativação Resolvida 10/07/2013 14:17:30 Hernan Martins Alves Conforme Maria Aparecida Oliveira Santos, o endereço | 2013-10-10 | #N/A | 10.174.169.1 | Modem.
5444 | 5444 | 5444 | SES-CENA-5444 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CENTRALINA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°35'S | 49°11'O | 4033 | 2013-04-19 | Franciele A. M. Andrade | Avenida do Contorno, 501 - Bairro NSA Abadia | 34 3267 8024 | 38390-000 | 00:20:0E:10:56:5C | 2013-04-30 | Jair de Oliveira | 2013-04-30 | 2013-05-10 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.170.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5446 | 5446 | 5446 | SES-CENA-5446 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CENTRALINA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°35'S | 49°11'O | 4033 | 2013-04-19 | Danuse M Custódio | Rua dos Gomes, 69 - Bairro Centro | 34 3267 8022 | 38390-000 | 00:20:0e:10:5b:28 | 2013-05-02 | Jair de Oliveira | 2013-05-03 |  | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.171.1 | Modem
5447 | 5447 | 5447 | SES-CLIO-5447 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4035 | 2013-04-19 | Leandro Leal de Oliveira | Rua Ester Amorin, 49 - Bairro Bela Vista | 37 3381 2302 | 35530-000 | 00:20:0E:10:5E:A4 | 2013-05-15 | Jilvan junior | 2013-05-15 | 2013-05-27 | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.174.172.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5448 | 5448 | 5448 | SES-CLIO-5448 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4035 | 2013-04-19 | Patrícia Parley Lacerda | Rua Sebastião Moreira, 863 - Bairro São Geraldo | 37 3381 2880 | 35530-000 | 00:20:0E:10:60:2B | 2013-05-15 | Jilvan junior | 2013-05-16 | 2013-05-27 | 2013-06-16 |  | - | 2013-08-14 | #N/A | 10.174.173.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5449 | 5449 | 5449 | SES-CLIO-5449 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4035 | 2013-04-19 | Lucimar Alves Ribeiro | Rua Santa Clara, 300 - Bairro Rosário | 37 3881 1602 | 35530-000 | 00:20:0e:10:5f:8c | 2013-05-15 | Jilvan junior | 2013-05-16 | 2013-05-27 | 2013-06-16 |  | - | 2013-08-14 | #N/A | 10.174.174.1 | Modem.Tomada exclusiva Modem na bandeja.
5450 | 5450 | 5450 | SES-CLIO-5450 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-07-11 | 2013-06-15 | 2013-05-15 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4033 | 2013-04-19 | Franciely Fernanda Gomes | Rua Ceará, 215 - Bairro Centro | 37 3381 1961 | 35530-000 | 00:20:0e:10:58:7b | 2013-06-26 | Ericson Aparecido Vincentin | 2013-06-27 | 2013-07-02 | 2013-07-28 |  | 15/05/2013 16:56:03 Hernan Martins Alves A OS 6450 na cidade de Claudio/MG encontra-se em novo endereço: Rua Paraíso, 100 - Jd Itália Pendência Ativação Obs.: Essa Os só foi desparalizada para o Mac ser cadastrado. | 2013-09-25 | #N/A | 10.174.175.1 | no modem
5497 | 5497 | 5497 | SES-DIAS-5497 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | CENTRO | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O | 4033 | 2013-04-19 | Reinaldo Roque de Oliveira | Rua João Qualberto de Figueiredo, S/N - Zona Rural | 33)3414-1322 | 39735-000 | 00:20:0E:10:58:6C | 2013-05-07 | Victor Hugo | 2013-05-07 |  | 2013-06-07 |  | - | 2013-08-05 | #N/A | 10.174.176.1 | Não vai deixar, não tem computador.
5498 | 5498 | 5498 | SES-DIAS-5498 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | CENTRO | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O | 4033 | 2013-04-19 | Reinaldo Roque de Oliveira | Rua Duzinha Soalheiro, 22 - Bairro Centro | 33)3414-1843 | 39735-000 | 00:20:0E:10:57:0A | 2013-05-07 | Victor Hugo | 2013-05-08 |  | 2013-06-08 |  | - | 2013-08-06 | #N/A | 10.174.177.1 | Não vai deixar, devido que a distancia ate o computador é maior do que a do cabo, tem computador.
5504 | 5504 | 5504 | SES-CONA-5504 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COLUNA | JEQUITINHONHA | 18°15'S | 42°51'O | 4033 | 2013-04-19 | Jaqueline Gomes de Souza | Rua Sebastião Lopes, 133 - Bairro Centro | (33)3435-1574 | 39770-000 | 00:20:0E:10:58:A5 | 2013-05-03 | Victor Hugo | 2013-05-03 |  | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.178.1 | Não vai deixar, não tem computador.
5505 | 5505 | 5505 | SES-CHLE-5505 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHALÉ | LESTE DO SUL | 20°03'S | 41°41'O | 4033 | 2013-04-19 | Cristiano Inácio Martins | Cicero Gomes S/N - Bairro Centro | (33)3345-1425 | 36985-000 | 00:20:0e:10:5c:03 | 2013-04-29 | André da Silva Braz | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.179.1 | Não possui computador
5519 | 5519 | 5519 | SES-DUDE-5519 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DURANDÉ | LESTE DO SUL | 20°12'S | 41°47'O | 4033 | 2013-04-19 | Sergio Paulo/ Maria Antonieta | SãoJoão da Figueira - Zona Rural | (33)3342-1234 | 36974-000 | 00:20:0e:10:5b:c3 | 2013-06-27 | Alvaro | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.174.180.1 | no modem
5520 | 5520 | 5520 | SES-DUDE-5520 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DURANDÉ | LESTE DO SUL | 20°12'S | 41°47'O | 4033 | 2013-04-19 | Tereza Raquel /Maria Antonieta | Rua Projetada.S/N - Bairro Progresso | (33)3342-1234 | 36974-000 | 00:20:0e:10:5b:cf | 2013-06-25 | Arthuro Resende | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.174.181.1 | No modem
5521 | 5521 | 5521 | SES-DUDE-5521 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DURANDÉ | LESTE DO SUL | 20°12'S | 41°47'O | 4033 | 2013-04-19 | Angélica Simão/Maria Antonieta | Dores Do José Pedro - Centro | (33)3342-1234 | 36974-00 | 00:20:0E:10:58:40 | 2013-06-27 | Arturo Araújo | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.174.182.1 | Modem
5651 | 5651 | 5651 | SES-ESIZ-5651 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2013-04-19 | Alannisa juliana Firrillo R.Grillo | Rua dos Ferroviários , 15 - Bairro Centro | (32)3746-1608 | 36830-000 | 00:20:0e:10:58:ee | 2013-04-30 | Alvaro Araujo | 2013-05-02 | 2013-05-10 | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | #N/A | 10.174.183.1 | Conectado ao modem
5652 | 5652 | 5652 | SES-ESIZ-5652 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2013-04-19 | Leandra do Nacimento C.pecoraro | Rua Geraldo Ramos,127 - Bairro João do Roque | (32 )3746-2830 | 36830-000 | 00:20:0E:10:57:EB | 2013-05-02 | Alvaro Araujo | 2013-05-03 |  | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.184.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5653 | 5653 | 5653 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-15 | 2013-05-23 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2013-05-06 | Keila Peixoto I. Dimas | Rua Caparaó, S/N - Bairro João Clara | (32)3746-3030 | 36830-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 23/05/2013 10:29:17 Hernan Martins Alves Posto está em reforma com previsão de termino em Agosto. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.185.1 | -
5669 | 5669 | 5669 | SES-ITBA-5669 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Ana Cristina Evaristo(enfemeira) / Alisson Lo | R:Luzia Rennó Pereira, 63 - Bairro Santo Ãntonio | (35)3623-9220/1707 | 37503-156 | 00:20:0E:10:60:31 | 2013-04-29 | Jilvan Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | 2014-07-26 | 10.174.186.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5670 | 5670 | 5670 | SES-ITBA-5670 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Elaine freire Guimarães/Alisson Lopes | R.Tão Pereira, 769 - Bairro Santa Luzia | (35)3622-3842/1707 | 37503-154 | 00:20:0e:10:5e:a6 | 2013-04-30 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | 2014-07-27 | 10.174.187.1 | Modem.
5671 | 5671 | 5671 | SES-ITBA-5671 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Melãnia Maria Silva Miguel/Alisson Lopes | R. Alexandre Alves Fernandes, 175 - Bairro Medicina | (35)3622-9189/1707 | 37502-148 | 00:20:0E:10:60:71 | 2013-03-29 | Jilvan Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.188.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5672 | 5672 | 5672 | SES-ITBA-5672 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Juliana Costa de Almeida(enfermeira)/ Alisson | AV.Clemente Teodoro da Silva, 104 - Bairro Vila Isabel | (35)3621-8708/1707 | 37505-176 | 00:20:0E:10:60:8E | 2013-05-03 | Jilvan Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | 2014-09-05 | 10.174.189.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5673 | 5673 | 5673 | SES-ITBA-5673 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Luiza Helena silva/Alisson Lopes | Av.Wagner Machado, 585 - Bairro Açude | (35)3622-9298/1707 | 37504-326 | 00:20:0e:10:5f:00 | 2013-05-02 | Gilvan Junior | 2013-05-02 | 2013-05-07 | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | 2014-08-01 | 10.174.190.1 | Conectado ao modem
5674 | 5674 | 5674 | SES-ITBA-5674 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Daniela Calixtro/Alisson Lopes | Rod.Itajubá - M. da Fé km10 - Bairro Ano Bom | (35)3692-1771/1707 | 37501-176 | 00:20:0e:10:60:ed | 2013-05-08 | Ederson Martins Pires | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-08 |  | - | 2013-08-06 | 2013-11-01 | 10.174.191.1 | Conectado ao modem
5675 | 5675 | 5675 | SES-ITBA-5675 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Julia Dias da Silva Costa/Alisson Lopes | R.Dr.Luiz Goulart de Azevedo, 52 - Bairro Avenida | (35)3623-9452/1707 | 37504-014 | 00:20:0e:10:60:84 | 2013-04-30 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.192.1 | Modem.
5676 | 5676 | 5676 | SES-ITBA-5676 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Danilli Ameida/Alisson Lopes | Av. Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, 1354 - Bairro Boa Vista | (35)3621-5642/1707 | 37505-130 | 00:20:0e:10:5f:a7 | 2013-05-03 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | 2013-10-18 | 10.174.193.1 | Modem.
5677 | 5677 | 5677 | SES-ITBA-5677 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Mariana Cristina de Melo Porto/Alisson Lope | Rod . itajubá- lorena,km10 - Ponte Santo Antônio | (35)3692-1771/1707 | 37502-700 | 00:20:0e:10:5f:e4 | 2013-05-07 | Ederson Martins Pires | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-08 |  | - | 2013-08-06 | 2013-11-14 | 10.174.194.1 | Modem.
5678 | 5678 | 5678 | SES-ITBA-5678 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Adriana Ellizabete Gonçalves Guimarães | R.José Dias Chaves Sobrinho, S/N - Bairro Piedade | (35)3692-1816/1707 | 37504-592 | 00:20:0e:10:61:14 | 2013-05-02 | Gilvan Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | 2014-06-06 | 10.174.195.1 | Conectado ao modem
5679 | 5679 | 5679 | SES-ITBA-5679 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-07-29 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Gisele Helena/Flavia Cristina/Alisson Lopes | Rua Angelo Modenan, 51 - Bairro Reborgeon | (35)3621-6834/3692-1 | 37503-362 | 00:20:0e:10:5b:3e | 2013-07-22 | Israel de Oliveira Souza | 2013-07-24 | 2013-07-29 | 2013-08-24 |  | 28/06/2013 14:06:57 Ivan Santos Corrigido de R.Maria Celestina Pereira do Santos, 553, para Rua Angelo Modenan, 51 Pendência Ativação Resolvida 30/04/2013 16:36:14 Hernan Martins Alves A OS 5679 mudou para o endereço Rua Angelo Modenan, 51 - Ba | 2013-10-22 | 2013-09-06 | 10.174.196.1 | Conectado ao modem
5698 | 5698 | 5698 | SES-ITBA-5698 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Amanda Suzi da Silva Torre Franco/Alisson Lop | R.Antonio Silva Branco , S/N - Bairro Cruzeiro | (35)3621-1975 | 37500-224 | 00:20:0e:10:60:95 | 2013-05-03 | Gilvan Junior | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-06-06 |  | - | 2013-08-04 | 2013-10-18 | 10.174.197.1 | conectado ao modem
5699 | 5699 | 5699 | SES-ITBA-5699 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Selma Meneses de Faria/Alisson Lopes | Av.21 de Novembro, 129 - Bairro Vila Rubens | (35)3692-1814/1707 | 37505-174 | 00:20:0E:10:60:2A | 2013-04-30 | Jilvan Junior | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | #N/A | 10.174.198.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5700 | 5700 | 5700 | SES-ITBA-5700 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Danielle Aparecida Nazario do Santos | R.Henriqueto Cardnali, S/N - Bairro Varginha | (35)3692-1820/1707 | 37501-150 | 00:20:0E:10:5E:CB | 2013-05-03 | Jilvan Junior | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-06-06 |  | - | 2013-08-04 | #N/A | 10.174.199.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5701 | 5701 | 5701 | SES-ITBA-5701 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Mônica Durvalina Dias de Lima/Alisson Lopes | AV.São Vicente de Paula, 120 - Bairro São Vicente | (35)3692-1844/1707 | 37502-082 | 00:20:0e:10:61:18 | 2013-05-03 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.200.1 | Modem
5702 | 5702 | 5702 | SES-ITBA-5702 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Regina Célia Alves Rodrigues | Pça.Aureliano Moreira Magalhães, S/N - Bairro Santa Rita de Cássia | (35)3692-1818/1707 | 37502-488 | 00:20:0e:10:60:8a | 2013-05-07 | Ed José da Silva | 2013-05-07 | 2013-05-17 | 2013-06-07 |  | - | 2013-08-05 | #N/A | 10.174.201.1 | Conectado ao modem
5703 | 5703 | 5703 | SES-ITBA-5703 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Rosana dos Passos Ribeiro Vaz/Alisson Lopes | R. Joaquim Nabuco, 62 - Bairro Nossa Senhora Lourdes | (35)3692-1718/1707 | 37503-006 | 00:20:0e:10:58:84 | 2013-04-29 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.202.1 | Modem. 2m
5704 | 5704 | 5704 | SES-ITBA-5704 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Vera Lúcia de Paula/Alisson Lopes | R. Domingos Lamóglia, S/N - Bairro Santos Drumont | (35)3692-1815/1707 | 37504-106 | 00:20:0E:10:60:11 | 2013-05-02 | Jilvan Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | #N/A | 10.174.203.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5821 | 5821 | 5821 | SES-CADE-5821 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CASA GRANDE | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°55'O | 4033 | 2013-05-06 | MARIA ALEXSANDRA DA COSTA | PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - BAIRRO CENTRO | (31)37231382 | 36422-000 | 00:20:0e:10:60:d8 | 2013-05-16 | João Carlos | 2013-05-16 | 2013-05-31 | 2013-06-16 | Instalar na RUA PEDRO FERREIRA DE REZENDE, 596, mudar mac´s depois | - | 2013-08-14 | #N/A | 10.174.204.1 | Conectado ao modem
5822 | 5822 | 5822 | SES-CADE-5822 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CASA GRANDE | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°55'O | 4033 | 2013-04-19 | MARIA ALEXSANDRA DA COSTA / MARIA ELENA VIEIR | RUA VEREADOR JOSÉ GONZAGA DE MELO FILHO,71 - BAIRRO CENTRO | (31)37231219 | 36422-000 | 00:20:0E:10:60:74 | 2013-04-26 | João Carlos | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2013-05-27 |  | - | 2013-07-25 | #N/A | 10.174.205.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5841 | 5841 | 5841 | SES-CAAS-5841 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O | 4033 | 2013-04-19 | LARISSA CRUZ TANCREDO SILVIA // ELITA CARDOSO | RUA PEDROLINO DA SILVEIRA , S/N - BAIRRO COLINA | (33)36241370 | 39864-000 | 00:20:0E:10:5C:72 | 2013-05-08 | Jair de Oliveira | 2013-05-10 |  | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.174.206.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5933 | 5933 | 5933 | SES-FOGA-5933 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Dagmar Patricia Palhares dos Santos | Rua Bambuí, 1409 - Bairro Souza e Silva | 37 3329 1187 | 35570-000 | 00:20:0E:10:5F:06 | 2013-05-14 | Jilvan junior | 2013-05-15 | 2013-05-27 | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.174.207.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5934 | 5934 | 5934 | SES-FOGA-5934 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Adalgisa Caires | Rua Nossa Senhaora da Abadia, s/n.º - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 37 3329 1178 | 35570-000 | 00:20:0E:10:5F:59 | 2013-05-13 | Jilvan Junior | 2013-05-13 | 2013-05-27 | 2013-06-13 |  | - | 2013-08-11 | #N/A | 10.174.208.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5935 | 5935 | 5935 | SES-FOGA-5935 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Pryscila de Paula Mota | Rua Maria José Belo Alvarenga, 527 - Bairro Bela Vista | 37 3329 1180 | 35570-000 | 00:20:0e:10:60:8d | 2013-05-13 | Gilvan Junior | 2013-05-13 | 2013-05-27 | 2013-06-13 |  | - | 2013-08-11 | #N/A | 10.174.209.1 | Conectado ao modem
5936 | 5936 | 5936 | SES-FOGA-5936 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Marden Daniel Muniz | Rua Rio de Janeiro, 197 - Bairro Sagrado C de Jesus | 37 3329 1186 | 35570-000 | 00:20:0e:10:5f:4b | 2013-05-13 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 | 2013-05-27 | 2013-06-14 | Sem SNMP | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.174.210.1 | Modem.
5937 | 5937 | 5937 | SES-FOGA-5937 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Fernanda Kelly | Rua Barão de Piumhi, 475 - Bairro Centro | 37 3329 1181 | 35570-000 | 00:20:0e:10:60:86 | 2013-05-10 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-21 | 2013-05-17 | 2013-06-21 |  | - | 2013-08-19 | #N/A | 10.174.211.1 | Conectado ao modem
5938 | 5938 | 5938 | SES-FOGA-5938 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Ana Carolina Castro Oliveira | Rua José Francino da Silva, 465 - Bairro Rosário | 37 3329 1185 | 35570-000 | 00:20:0e:10:5e:4c | 2013-05-10 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-13 | 2013-05-17 | 2013-06-13 |  | - | 2013-08-11 | #N/A | 10.174.212.1 | Modem.
5939 | 5939 | 5939 | SES-FOGA-5939 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Anésia Alves | Rua Expedicionários, 174 - Bairro Quartéis | 37 3329 1177 | 35570-000 | 00:20:0e:10:5e:61 | 2013-05-14 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 | 2013-05-27 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.174.213.1 | Modem.
5940 | 5940 | 5940 | SES-FOGA-5940 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Marinez Rocha | Rua Inhazinha Pires, 187 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes | 37 3329 1183 | 35570-000 | 10:72:70:02:03:03 | 2013-05-14 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 | 2013-05-27 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.174.214.1 | Conectado ao modem
5941 | 5941 | 5941 | SES-FOGA-5941 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Luciana Coimbra | Rua Salgado Filho, 360 - Bairro Alvorada | 37 3329 1179 | 35570-000 | 00:20:0e:10:5e:a0 | 2013-05-14 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 | 2013-05-27 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.174.215.1 | No modem
5942 | 5942 | 5942 | SES-FOGA-5942 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Elaine Aparecida Alves | Rua Geraldo Almeida, 631 - Bairro Vargem Grande | 37 3329 1188 | 35570-000 | 00:20:0e:10:60:c9 | 2013-05-14 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 | 2013-05-27 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.174.216.1 | Coenctado ao modem
5943 | 5943 | 5943 | SES-FOGA-5943 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4035 | 2013-04-19 | Maria Inês Mâcedo | Rua B3 s/n.º - Bairro Cidade Nova | 37 3329 1184 | 35570-000 | 00:20:0e:10:60:f0 | 2013-05-15 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-15 | 2013-05-27 | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.174.217.1 | No modem
5944 | 5944 | 5944 | SES-CAIS-5944 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-15 | 2013-05-02 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARVALHÓPOLIS | SUL | 21°46'S | 45°51'O | 4033 | 2013-05-06 | Rogério / Michele | Rua Coronel Antônio Cândido, 91 Praça Monsenhor Prado - Centro | 35 3282 1253 | 37760-000 | 00:20:0e:10:60:28 | 2013-05-09 | Ed José da Silva | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 2013-06-10 |  | 03/05/2013 13:38:38 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/05/2013 09:28:14 Hernan Martins Alves OS 5944 na cidade de Carvalhópolis/MG mudou para o endereço Pça Monsenhor Prado, s/n. Pendência Ativação | 2013-08-08 | 2013-11-14 | 10.174.218.1 | Conectado ao modem
6156 | 6156 | 6156 | SES-CENA-6156 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CENTRALINA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°35'S | 49°11'O | 4033 | 2013-04-19 | GEZILÉIA CARREIRO CARNEIRO | RUA DOS MACHADOS, 255 - BAIRRO CENTRO | (34)3267-8016 | 38390-000 | 00:20:0e:10:56:94 | 2013-05-02 | Jair de Oliveira | 2013-05-02 |  | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | #N/A | 10.174.219.1 | Modem.
6158 | 6158 | 6158 | SES-COAS-6158 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 18°04'S | 43°29'O | 4033 | 2013-04-19 | CLAUDIO LUIZ FERREIRA JUNIOR | RUA ZOROASTRO MEIRA, S/N - BAIRRO CENTRO | (38)9995-9856 (Cláud | 39188-000 | 00:20:0E:10:59:21 | 2013-05-02 | Victor Hugo | 2013-05-02 |  | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | 2013-09-13 | 10.174.220.1 | Não vai deixar devido que o cabo não vai ate o computador.
6159 | 6159 | 6159 | SES-DOIA-6159 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DONA EUZÉBIA | SUDESTE | 21°19'17.38"S | 42°48'29.91"O | 4035 | 2013-04-19 | VINÍCIUS DE SOUZA VIEIRA MUNIZ | RUA NILO LACERDA WERNECK,nº 01 - BAIRRO BELA VISTA | (32)3453-1336 | 36784-000 | 00:20:0e:10:60:32 | 2013-05-17 | João Widar | 2013-05-17 | 2013-05-31 | 2013-06-17 |  | - | 2013-08-15 | #N/A | 10.174.221.1 | Modem.
6719 | 6719 | 6719 | SES-SEAS-6719 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA/ | RUA SANTA JULIANA II, 2876 - BAIRRO SÃO JOÃO | 3773-4203 | 35701-004 | 00:20:0e:10:58:99 | 2013-06-03 | Jair de Oliveira | 2013-06-03 |  | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.174.222.1 | Conectado ao modem
6718 | 6718 | 6718 | SES-SEAS-6718 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DR. PEDRO LUIZ, 559 - BAIRRO CENTRO | 3773-4203 | 35700-004 | 00:20:0e:10:57:d9 | 2013-04-24 | Renato Bertolini | 2013-04-24 | 2013-05-10 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | #N/A | 10.174.223.1 | No modem
6716 | 6716 | 6716 | SES-SEAS-6716 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | AV JOSE SERVULO SOALHEIRO, 2958 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 3773-9716 | 35702-314 | 00:20:0e:10:57:fd | 2013-05-02 | Rogério Teobaldo Vasconcelos | 2013-05-03 |  | 2013-06-03 | Instalação corrigida 2/7. | - | 2013-08-01 | 2013-05-24 | 10.174.224.1 | Conectado ao modem
6717 | 6717 | 6717 | SES-SEAS-6717 | 2013-04-16 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-26 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-05-20 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA BENEDITO VALADARES, 321 - BAIRRO CENTRO | 33769529 | 35700-055 | 00:20:0e:10:5d:38 | 2013-08-26 | Ivanil Silva dos Anjos | 2013-08-26 |  | 2013-09-26 |  | 20/08/2013 13:14:56 Ivan Santos Agendar com Maria Aparecida ou Valéria Agenda Ativacao Aprovada 09/05/2013 10:43:47 Hernan Martins Alves Em 27.04 visitamos o site, mas não obtivemos autorização de instalação do vizinho de cima do posto para | 2013-11-24 | 2013-11-08 | 10.174.225.1 | Modem.
6714 | 6714 | 6714 | SES-SEAS-6714 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA OSCAR PADILHA, 635 - BAIRRO BELO VALE | 3773-2546 | 35702-321 | 00:20:0e:10:59:13 | 2013-06-27 | Sidinei De Paula | 2013-07-05 |  | 2013-08-01 | Aguardar o cancelamento da OS 6697 para enviar termo. | - | 2013-10-03 | 2013-08-16 | 10.174.226.1 | Conectado ao modem
6713 | 6713 | 6713 | SES-SEAS-6713 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA PREFEITO EURO ANDRADE,41 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 3773-4203 | 35703-330 | 00:20:0e:10:57:57 | 2013-06-12 | Rogério Gonçalves | 2013-06-12 |  | 2013-07-13 |  | - | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 10.174.227.1 | No modem
6710 | 6710 | 6710 | SES-SEAS-6710 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA LEOPOLDINA, 45 - BAIRRO DAS GRAÇAS | 37721370 | 35700-473 | 00:20:0e:10:58:0a | 2013-06-06 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-06-06 |  | 2013-07-07 |  | - | 2013-09-04 | 2014-05-02 | 10.174.228.1 | Modem
6701 | 6701 | 6701 | SES-SEAS-6701 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA VIRGINIA OLIVEIRA MACIEL, 528 - BAIRRO PROGRESSO | 3773-4203 | 35701-115 | 00:20:0e:10:5f:cd | 2013-05-28 | André da Silva Braz | 2013-05-29 |  | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | 2014-07-18 | 10.174.229.1 | Não tem terminal próximo.
6702 | 6702 | 6702 | SES-SEAS-6702 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA/ | AVENIDA JOSÉ ALENCAR DRUMOND, 59 - BAIRRO SANTA LUZIA | 3771-5979 | 35700-398 | 00:20:0e:10:58:33 | 2013-06-14 | Marcio Antônio de Lima | 2013-06-14 |  | 2013-07-15 |  | - | 2013-09-12 | 2013-09-06 | 10.174.230.1 | Modem.
6706 | 6706 | 6706 | SES-SEAS-6706 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MANOEL CORREA DA CUNHA, 267 - BAIRRO VÁRZEA | 3774-6464 | 35701-164 | 00:20:0e:10:58:22 | 2013-04-26 | Renato Bertoline | 2013-04-29 | 2013-05-10 | 2013-05-30 |  | - | 2013-07-28 | 2013-09-13 | 10.174.231.1 | Conectado ao modem
6700 | 6700 | 6700 | SES-SEAS-6700 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CUBA,524 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 3773-4107 | 35702-295 | 00:20:0e:10:58:36 | 2013-04-25 | José Marcos Pereira | 2013-04-25 |  | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | 2013-08-30 | 10.174.232.1 | Modem.
6704 | 6704 | 6704 | SES-SEAS-6704 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DR. JOÃO BATISTA, 1327 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 3773-9147 | 35701-232 | 00:20:0e:10:5d:41 | 2013-06-04 | André da Silva | 2013-06-05 |  | 2013-07-06 |  | - | 2013-09-03 | 2013-09-13 | 10.174.233.1 | No modem
6703 | 6703 | 6703 | SES-SEAS-6703 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA WENCESLAU BRAZ, 470 - BAIRRO SÃO JOÃO | 3776-5454 | 35700-160 | 00:20:0e:10:58:1f | 2013-04-23 | Renato Bertoline | 2013-04-23 | 2013-05-10 | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | 2013-12-06 | 10.174.234.1 | conectado ao modem
6699 | 6699 | 6699 | SES-SEAS-6699 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DAS AVENCAS, 521 - BAIRRO MONTREAL | 3773-4203 | 35701-380 | 00:20:0e:10:58:00 | 2013-06-04 | Jair de Oliveira | 2013-06-04 |  | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | 2014-02-14 | 10.174.235.1 | Modem
6698 | 6698 | 6698 | SES-SEAS-6698 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA GERÂNIO, 381 - BAIRRO MANOA | 3773-2076 | 35700-463 | 00:20:0e:10:57:ce | 2013-04-29 | Renato Bertoline | 2013-04-30 | 2013-05-10 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.236.1 | Conectado ao modem
6697 | 6697 | 6697 | SES-SEAS-6697 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CUBA, 356 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 3773-2546 | 35702-295 | 00:20:0e:10:59:13 | 2013-04-26 | Paulo Henrique Fagundes | 2013-04-26 |  | 2013-05-27 |  | - | 2013-07-25 | #N/A | 10.174.237.1 | Modem
6696 | 6696 | 6696 | SES-SEAS-6696 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | AVENIDA ANTÔNIO DE MENDONÇA CHAVES, 493 - BAIRRO VAPABUÇU | 3773-4203 | 35700-000 | 00:20:0E:10:58:3E | 2013-05-28 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-29 |  | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 10.174.238.1 | Modem
6695 | 6695 | 6695 | SES-SEAS-6695 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA STELLA FIGUEIREDO CHASSIM, 30 - BAIRRO SÃO JOÃO | 3776-4886 | 35701-009 | 00:20:0e:10:59:69 | 2013-04-24 | Renato Bertolini de Oliveira | 2013-04-24 | 2013-05-10 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | 2014-04-26 | 10.174.239.1 | Modem
6694 | 6694 | 6694 | SES-SEAS-6694 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ANTÔNIO ALVIM, 932 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 3774-3573 | 35700-502 | 00:20:0e:10:59:6c | 2013-06-07 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-06-07 |  | 2013-07-08 |  | - | 2013-09-05 | #N/A | 10.174.240.1 | Conectado ao modem
6692 | 6692 | 6692 | SES-SEAS-6692 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JOAQUIM CÂNDIDO, 487 - BAIRRO SANTA LUZIA | 3773-2864 | 35700-581 | 00:20:0e:10:5d:2a | 2013-06-06 | André da Silva Braz | 2013-06-07 |  | 2013-07-08 |  | - | 2013-09-05 | #N/A | 10.174.241.1 | Modem.
6693 | 6693 | 6693 | SES-SEAS-6693 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA GUSTAVO FERREIRA GOMES, 17 - BAIRRO SANTA ROSA | 3776-5226 | 35701-263 | 00:20:0e:10:5d:2f | 2013-06-05 | André da Silva Braz | 2013-06-06 |  | 2013-07-07 |  | - | 2013-09-04 | 2013-08-16 | 10.174.242.1 | Modem
6691 | 6691 | 6691 | SES-SEAS-6691 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ÂNGELO RIBEIRO MIRANDA, 762 - BAIRRO KWAIT | 3773-4203 | 35702-351 | 00:20:0e:10:5b:a8 | 2013-06-28 | Sidney de Paula | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | 2014-05-02 | 10.174.243.1 | Não possui
6690 | 6690 | 6690 | SES-SEAS-6690 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA TABAJARAS, 38 - BAIRRO CARMO | 3776-5374 | 35700-447 | 00:20:0E:10:57:AE | 2013-04-29 | Renato Bertoline | 2013-04-30 | 2013-05-10 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | 2013-10-11 | 10.174.244.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
6689 | 6689 | 6689 | SES-SEAS-6689 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MANGANÊS, 215 - BAIRRO PROGRESSO | 3773-4203 | 35701-104 | 00:20:0e:10:54:bd | 2013-04-30 | Renato Bertoline | 2013-04-30 | 2013-05-10 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.174.245.1 | Conectado ao modem
6688 | 6688 | 6688 | SES-SEAS-6688 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CARMEM KILESSE, 1092 - BAIRRO PADRE TEODORO | 3772-2193 | 35701-220 | 00:20:0e:10:5e:d2 | 2013-06-04 | André da Silva Braz | 2013-06-04 |  | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | 2013-08-30 | 10.174.246.1 | Não tem terminal próximo.
6679 | 6679 | 6679 | SES-SEAS-6679 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA PREFEITO ALBERTO MOURA, 173 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 3773-9316 | 35701-367 | 00:20:0e:10:58:ea | 2013-05-29 | Jair de Oliveira | 2013-05-29 |  | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | #N/A | 10.174.247.1 | Conectado ao modem
6678 | 6678 | 6678 | SES-SEAS-6678 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA HAITI , 24 - BAIRRO NOVA CIDADE | 3775-3587 | 35702-271 | 00:20:0E:10:56:87 | 2013-05-02 | Rogerio Teolbaldo | 2013-05-02 |  | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | #N/A | 10.174.248.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
6677 | 6677 | 6677 | SES-SEAS-6677 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MARIA AUGUSTA SANTIAGO, 210 - BAIRRO MONTE CARLO | 3773-4203 | 35701-410 | 00:20:0e:10:58:04 | 2013-05-28 | Jair de Oliveira | 2013-05-29 |  | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | 2013-10-11 | 10.174.249.1 | Modem
6676 | 6676 | 6676 | SES-SEAS-6676 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA COELHO NETO, 228 - BAIRRO JK | 35702195 | 35702-195 | 00:20:0e:10:61:00 | 2013-06-27 | Sidney Silva | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | 2014-02-28 | 10.174.250.1 | -
6675 | 6675 | 6675 | SES-SEAS-6675 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ANTONIETA MOREIRA MIRANDA, 232 - BAIRRO ITAPUÃ | 3776-9991 | 35702-019 | 00:20:0e:10:5c:d3 | 2013-06-26 | Sidinei De Paula | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.174.251.1 | Sem cabo.
6674 | 6674 | 6674 | SES-SEAS-6674 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CAETANÓPOLIS, 715 - BAIRRO CDI | 3772-6182 | 35702-058 | 00:20:0e:10:57:94 | 2013-06-26 | Walter Leandro | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2014-02-28 | 10.174.252.1 | Nao tem cabo
6669 | 6669 | 6669 | SES-SEAS-6669 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JOSÉ FONSECA PIRES, 401 - BAIRRO FAZENDA VELHA | 3773-4114 | 35701-730 | 00:20:0e:10:58:bc | 2013-06-06 | Jair de Oliveira | 2013-06-06 |  | 2013-07-07 |  | - | 2013-09-04 | 2013-08-16 | 10.174.253.1 | Modem
6671 | 6671 | 6671 | SES-SEAS-6671 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ITAMBACURI, 182 - BAIRRO LUXEMBURGO | 3776-6740 | 35702-342 | 00:20:0e:10:58:cc | 2013-05-03 | Jose Marcos Pereira | 2013-05-03 |  | 2013-06-03 |  | - | 2013-08-01 | 2013-09-13 | 10.174.254.1 | modem
6673 | 6673 | 6673 | SES-SEAS-6673 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CORONEL AMÉRICO, 690 - BAIRRO SÃO GERALDO | 3776-7881 | 35700-181 | 00:20:0e:10:5c:a9 | 2013-06-11 | Jair de Oliveira | 2013-06-11 | 2013-08-26 | 2013-07-12 |  | - | 2013-09-09 | 2013-08-23 | 10.174.255.1 | Não tem cabo.
6668 | 6668 | 6668 | SES-SEAS-6668 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JERUSALÉM, 126 - BAIRRO ESPERANÇA | 35702230 | 35701-032 | 00:20:0e:10:58:48 | 2013-04-29 | Jose Marcos Pereira | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | 2013-06-26 | 10.175.0.1 | Modem
6667 | 6667 | 6667 | SES-SEAS-6667 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA AFONSO VIANA DE PAULA, SN - BAIRRO ELDORADO | 3773-1395 | 35702-165 | 00:20:0e:10:5c:ce | 2013-06-25 | Walter Leandro | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2014-02-28 | 10.175.1.1 | Não tem computador
6666 | 6666 | 6666 | SES-SEAS-6666 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA EXPEDICIONÁRIO LEOFREDO GASPAR, 534 - BAIRRO CDI | 3773-4203 | 35702-052 | 00:20:0e:10:5b:b3 | 2013-06-26 | Walter Leandro | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2013-09-13 | 10.175.2.1 | Não tem cabo.
6665 | 6665 | 6665 | SES-SEAS-6665 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-08-24 | 2013-06-16 | 2013-07-19 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-05-16 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | Rua Rachel Teixeira Viana 716 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 3773-4203 | 35703-330 | 00:20:0E:10:64:CD | 2013-10-21 | Walter Leandro | 2013-10-23 |  | 2013-11-23 |  | 08/10/2013 12:12:27 Ivan Santos Instalar Solicitação do Rodrigo Queiroga Pendência Ativação Resolvida 19/07/2013 16:48:32 Verônica Bruna Barroso Endereço trata-se do Hospital Municipal. Falamos com a Elizabeth no fone: 031 3776-5410. Devemos | 2014-01-21 | 2014-09-05 | 10.175.3.1 | No modem
6663 | 6663 | 6663 | SES-SEAS-6663 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA SANTOS REIS, 238 - BAIRRO CATARINA | 3773-4203 | 35700-235 | 00:20:0e:10:58:c5 | 2013-04-26 | Renato Bertolini | 2013-04-26 | 2013-05-10 | 2013-05-27 |  | - | 2013-07-25 | 2013-11-29 | 10.175.4.1 | Modem.
6662 | 6662 | 6662 | SES-SEAS-6662 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA EDSON SOARES, 377 - BAIRRO BERNARDO VALADARES | 31/ 3773-4203 | 35702-427 | 00:20:0e:10:58:52 | 2013-05-02 | Rogério Teobaldo Mendonça | 2013-05-02 |  | 2013-06-02 |  | - | 2013-07-31 | 2013-08-02 | 10.175.5.1 | conectado ao modem
6661 | 6661 | 6661 | SES-SEAS-6661 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | ESF JARDIM DOS PEQUIS | RUA EDILAMAR PEREIRA DE SOUZA, 53 - BAIRRO BELO VALE | 31/ 3773-4203 | 35702-327 | 00:20:0e:10:57:f3 | 2013-04-26 | Márcio Antônio de Lima | 2013-04-29 |  | 2013-05-30 |  | - | 2013-07-28 | 2013-10-18 | 10.175.6.1 | Conectado ao modem
6660 | 6660 | 6660 | SES-SEAS-6660 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DAS PALMAS, 638 - BAIRRO BELA VISTA | 31/ 3773-4203 | 35701-372 | 00:20:0e:10:58:5e | 2013-06-27 | Walter Leandro | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2014-02-28 | 10.175.7.1 | Não tem computador.
6659 | 6659 | 6659 | SES-SEAS-6659 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MINAS GERAIS, 46 - BAIRRO BARREIRO | 31/3773-2441 | 35701-526 | 00:20:0e:10:5b:32 | 2013-06-25 | Walter Leandro | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2014-02-28 | 10.175.8.1 | Não possui computador
6658 | 6658 | 6658 | SES-SEAS-6658 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MARIO REIS, 84 - BAIRRO ALVORADA | 31/ 3773-4203 | 35702-230 | 00:20:0e:10:57:67 | 2013-06-14 | Rogério Teobaldo Mendonça | 2013-06-14 |  | 2013-07-15 |  | - | 2013-09-12 | 2013-08-23 | 10.175.9.1 | Conectado ao modem
6657 | 6657 | 6657 | SES-SEAS-6657 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA RAIMUNDO DOMINGOS, 231 - BAIRRO AEROPORTO | 31/ 3773-4203 | 35701-560 | 00:20:0E:10:56:84 | 2013-04-29 | José Marcos | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | #N/A | 10.175.10.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
6327 | 6327 | 6327 | SES-MACU-6327 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São Sebastião, s/n.º Em frente á quadra - Zona Rural | (33) 3378-1047 | 36900-000 | 00:20:0e:10:60:0c | 2013-07-02 | Rogério Antônio de Souza Ribeiro | 2013-07-03 | 2013-07-15 | 2013-08-03 |  | - | 2013-10-01 | #N/A | 10.175.11.1 | Não possui
6050 | 6050 | 6050 | SES-MACU-6050 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Tamires Alves de Cristo | R. José Bertolace de Barros, 125 - Bairro Santa Terezinha | (33) 3331 7179 | 36900-000 | 00:20:0e:10:59:02 | 2013-05-14 | Arturo Araujo | 2013-05-14 | 2013-08-26 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.12.1 | Modem
6056 | 6056 | 6056 | SES-MACU-6056 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Ronaldo Bonette Klepa | Av. Gesio Carlos da Silva , s/n - Bairro Vila Formosa | (33) 84088403 | 36900-000 | 00:20:0e:10:59:7f | 2013-05-17 | Arturo Araujo | 2013-05-20 |  | 2013-06-20 |  | - | 2013-08-18 | #N/A | 10.175.13.1 | ao lado do modem
6055 | 6055 | 6055 | SES-MACU-6055 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Tatiana L. Cosendey | Córrego dos Pintos - Bairro Manhuaçuzinho | (33) 8408 8337 | 36900-000 | 00:20:0e:10:58:42 | 2013-06-03 | Arturo Araujo | 2013-06-03 | 2013-08-26 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.175.14.1 | No modem
6057 | 6057 | 6057 | SES-MACU-6057 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Naiara Gomes Bertani | Av Alfredo Garcia, s/n - Bairro Bom Jesus | (33) 8408 8881 | 36900-000 | 00:20:0e:10:57:f2 | 2013-05-23 | Arturo Araujo | 2013-05-23 | 2013-08-26 | 2013-06-23 |  | - | 2013-08-21 | #N/A | 10.175.15.1 | Modem
6054 | 6054 | 6054 | SES-MACU-6054 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Tatiana L. Cosendey | Rua Tancredo Neves , s/n - Bairro Palmeiras | (33) 3334 1012 | 36900-000 | 00:20:0e:10:59:39 | 2013-05-25 | Arturo Araújo | 2013-05-27 | 2013-08-26 | 2013-06-27 |  | - | 2013-08-25 | #N/A | 10.175.16.1 | Conectado ao modem
6052 | 6052 | 6052 | SES-MACU-6052 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Alessandra Knupp | R. Duarte Peixoto,208 - Bairro Coqueiro | (33) 3331 5260 | 36900-000 | 00:20:0E:10:59:82 | 2013-05-13 | Arturo Araújo | 2013-06-04 | 2013-08-26 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.17.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
6051 | 6051 | 6051 | SES-MACU-6051 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Luciene Alves de Oliveira | R. Antônio Welerson, 634 - Bairro Santo Antônio | (33) 3331 3159 | 36900-000 | 00:20:0e:10:58:17 | 2013-07-26 | Israel de Oliveira | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-08-26 |  | - | 2013-10-24 | #N/A | 10.175.18.1 | -
6326 | 6326 | 6326 | SES-MACU-3933 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | - | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75 - Distrito de Sacramento | (33) 3378-1047 | 36900-000 | - | 2013-05-22 | Airton Gonçalves de Souza |  |  | 2012-09-20 | Localidade desativada, pegar modens. Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | Solicitação para retirada de equipamentos do local. Ainda não foi retirado. | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.188.1 | -
6611 | 6611 | 6611 | SES-OUTO-4022 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | - | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº - Bairro São Cristovão | (31)3559-3131 | 35400-000 | - | 07/06/2013 | Sidinei De Paula |  |  | 2012-09-16 | Localidade desativada, pegar modens. Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | Solicitação para retirada de equipamentos. Ainda não foi retirado. | 2013-09-05 | #N/A | 10.147.20.1 | -
6468 | 6468 | 6468 | SES-ITRA-6468 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAGUARA | OESTE | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O | 4033 | 2013-05-06 | MARIA APARECIDA GONZAGA TEIXEIRA | RUA ITAÚNA, 27 - BAIRRO CENTRO | (37)3384-1771 | 35514-000 | 00:20:0e:10:5b:82 | 2013-05-13 | André da Silva Braz | 2013-05-14 |  | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.21.1 | Não há terminal próximo.
6068 | 6068 | 6068 | SES-JUIA-6068 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Neylliane de Oliveira Meira Alex Correia Robe | Zona Rural S/N | 3553-1408 / 1681 | 37805-000 | 00:20:0e:10:5c:08 | 2013-05-28 | Israel de Oliveira | 2013-05-28 | 2013-05-31 | 2013-06-28 |  | - | 2013-08-26 | 2013-07-19 | 10.175.22.1 | Conectado ao modem
6069 | 6069 | 6069 | SES-JUIA-6069 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Simone Rezende Alex / Correia Roberto de Ol | Rua Gonçalves Rezente 372 | 35 3553-1408 | 37805-000 | 00:20:0e:10:60:05 | 2013-05-28 | Flavia Nogueira | 2013-05-29 | 2013-05-31 | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | 2013-09-06 | 10.175.23.1 | Modem
6070 | 6070 | 6070 | SES-JUIA-6070 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Paticia Del Valle / Alex Correia Roberto de O | Rua Antônio Guilherme Cabral, S/N - Bairro Mirante II | 35 3553-1408 | 37805-000 | 00:20:0E:10:5C:51 | 2013-05-29 | Rogério Souza Oliveira | 2013-05-29 | 2013-06-13 | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | 2013-08-02 | 10.175.24.1 | Modem
6071 | 6071 | 6071 | SES-LATA-6071 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-20 | CHRISTIANE AZEVEDO | Rua Armando Trompowisk, 26 - Bairro Aeronautas | 36881431 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:87 | 2013-06-25 | Airton Gabriel | 2013-06-25 |  | 2013-07-26 |  | - | 2013-09-23 | #N/A | 10.175.25.1 | Não possui computador na localidade
6072 | 6072 | 6072 | SES-LATA-6072 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-20 | GILMARA | Avenida Dois, 450 - Bairro Visão | 36881445 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:a3 | 2013-06-27 | Airton Gabriel | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.26.1 | cabo curto
6073 | 6073 | 6073 | SES-LATA-6073 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-20 | CRISTIANE | Avenida São Sebastião, 1430 - Bairro Campinho | 36881432 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:ec | 2013-06-28 | Airton Gabriel | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.27.1 | Modem
6074 | 6074 | 6074 | SES-LATA-6074 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | JANINE | Rua Guilhermina, s/n - Bairro Lapinha | 36898425 | 33400-000 | 00:20:0e:10:58:dc | 2013-05-08 | André da Silva Braz | 2013-05-08 |  | 2013-06-08 |  | - | 2013-08-06 | #N/A | 10.175.28.1 | Modem.
6075 | 6075 | 6075 | SES-LATA-6075 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | PÂMELA | Avenida Pinto Alves, 3755 - Bairro Palmital | 36881440 | 33400-000 | 00:20:0e:10:56:12 | 2013-05-09 | André da Silva Braz | 2013-05-10 |  | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.29.1 | Modem
6078 | 6078 | 6078 | SES-LATA-6078 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ALESSANDRA | Rua Nelson Guimarâes, 65 - Bairro Vila Maria | 36881444 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:bd | 2013-05-14 | Márcio Antônio Lima | 2013-05-14 |  | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.30.1 | Conectado ao modem
6079 | 6079 | 6079 | SES-LATA-6079 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | FLÁVIA OLIVEIRA | Rua Ouro Preto, 895 - Bairro Francisco Pereira | 36881434 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:d5 | 2013-05-15 | Marcio Antônio de Lima | 2013-05-15 |  | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.175.31.1 | Modem
6080 | 6080 | 6080 | SES-LATA-6080 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | RENATA | Praça das Estrelas, 45 - Bairro Solarium | 36881443 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5c:ab | 2013-05-15 | Márcio Antônio Lima | 2013-05-15 |  | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.175.32.1 | conectado ao modem
6081 | 6081 | 6081 | SES-LATA-6081 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ANA CLÁUDIA | Rua Raimunda Mariano, 604 - Bairro Novo Santos Dumont | 36881439 | 33400-000 | 00:20:0e:10:59:3d | 2013-05-09 | Márcio Antônio Lima | 2013-05-10 | 2013-08-26 | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.33.1 | Conectado ao modem
6082 | 6082 | 6082 | SES-LATA-6082 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ANA CLÁUDIA | Praça Santo Antônio, 20 - Bairro Lagoinha de Fora | 36881439 | 33400-000 | 00:20:0E:10:5B:E5 | 2013-05-10 | Marcio Antonio | 2013-05-10 |  | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.34.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
6083 | 6083 | 6083 | SES-LATA-6083 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | FLÁVIA CALONGE | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Bairro Centro | 36881433 | 33400-000 | 00:20:0E:10:5B:F2 | 2013-05-10 | Ivanil Vitor | 2013-05-10 |  | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.35.1 | Vai dexiar conectado no modem, tem computador porem esta longe do modem.
6084 | 6084 | 6084 | SES-LATA-6084 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-13 | ALINE | Rua Comandante Victor,100 - Bairro Joana D'Arc | 36881435 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5d:20 | 2013-05-14 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-14 |  | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.36.1 | Conectado ao modem
6085 | 6085 | 6085 | SES-LATA-6085 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ANA RAQUEL | Avenida Portugal, 237 - Bairro Lundcéia | 36881437 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5d:8b | 2013-05-09 | Ivanildo Resende | 2013-05-10 |  | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.37.1 | no modem
6086 | 6086 | 6086 | SES-LATA-6086 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | GILMARA | Rua José Magalhães Pinto, 270 - Bairro Ovídeo Guerra | 36881438 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:65 | 2013-05-08 | Ivanil Resende | 2013-05-08 |  | 2013-06-08 |  | - | 2013-08-06 | #N/A | 10.175.38.1 | no modem
6087 | 6087 | 6087 | SES-LATA-6087 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | LILIAN | Rua Modestino Gonçalves, 36 - Bairro Bela Vista | 36881438 | 33400-000 | 00:20:0E:10:5B:73 | 2013-05-10 | Ivanil Vitor | 2013-05-14 | 2013-08-26 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.39.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
6088 | 6088 | 6088 | SES-LATA-6088 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ENDY | Rua João Pinheiro, 505 - Bairro Promissão | 36881442 | 33400-000 | 00:20:0e:10:59:19 | 2013-05-10 | André da Silva Braz | 2013-05-14 |  | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.40.1 | Não há computador próximo.
6107 | 6107 | 6107 | SES-NIRA-6107 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-06 | ILDEIA MARILANE MATOS | FAZENDA MANGUEIRO - ZONA RURAL | (38)3832 8337 | 39553-000 | 00:20:0e:10:5b:29 | 2013-08-01 | Márcio Antônio de Lima | 2013-08-23 |  | 2013-09-23 | Sem conectividade, Lider irá retornar ao local. | - | 2013-11-21 | 2013-09-13 | 10.175.41.1 | Conectado ao modem
6109 | 6109 | 6109 | SES-NIRA-6109 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-06 | ELQUIONE SOARES BRANDÃO | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS - BAIRRO CENTRO | (38)3832 8337 | 39553-000 | 00:20:0e:10:5c:57 | 2013-07-31 | Marcio Antonio de Lima | 2013-07-31 | 2013-08-26 | 2013-08-31 |  | - | 2013-10-29 | #N/A | 10.175.42.1 | Modem.
6110 | 6110 | 6110 | SES-NIRA-6110 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-06 | SIMONE MATOS SILVA | RUA JOSÉ ROCHA MATOS - BAIRRO LAGOA NOVA | (38)99429299 | 39553-000 | 00:20:0e:10:59:08 | 2013-07-31 | Márcio Antônio de Lima | 2013-07-31 | 2013-08-26 | 2013-08-31 |  | - | 2013-10-29 | #N/A | 10.175.43.1 | Conectado ao modem
6111 | 6111 | 6111 | SES-NIRA-6111 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-06 | SIMONE MATOS SILVA | FAZENDA BANANEIRA - ZONA RURAL | (38)9942 9299 | 39553-000 | 00:20:0E:10:5C:D8 | 2013-08-22 | Dhyoni Miranda | 2013-08-22 |  | 2013-09-22 |  | - | 2013-11-20 | #N/A | 10.175.44.1 | Modem
6114 | 6114 | 6114 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Enfermeira Jaqueline Santos Rua | AVENIDA SANTA RITA, 511 - BAIRRO SANTA RITA | 34 3849-1203 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 02/07/2013 15:20:58 Verônica Bruna Barroso Endereço está errado: De: AVENIDA SANTA RITA, 511 encontra-se na: RUA DIOGENES NASCIMENTO 697 BAIRRO SANTA RITA. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.45.1 | -
6115 | 6115 | 6115 | SES-MOLO-6115 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Enfermeira Vaner Mota | AVENIDA 3, 240 - BAIRRO CARMO | 34 3842-6484 | 38500-000 | 00:20:0E:10:5D:84 | 2013-06-20 | Ericson Aparecido | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.46.1 | Modem
6116 | 6116 | 6116 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2014-08-01 | 2013-07-02 | 2014-05-16 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Juliana Leite Batista | RUA SÃO CARLOS, 145 - BAIRRO CELSO BUENO | 34 3849-3104 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | Em contato com a Sueli no fone: 34 3849-3104 o PSF vai mudar semana que vem por motivo de reforma o termino da reforma será em Novembro. o endereço ira para: RUA GOIAS 33 DISTRITO CELSO BUENO. | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.47.1 | -
6117 | 6117 | 6117 | SES-MOLO-6117 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Maraísa Cândida | RUA ALEMANHA, 681 - BAIRRO MONTREAL | 34 3842-3132 | 38500-000 | 00:20:0e:10:5b:d0 | 2013-06-19 | Erikson Aparecido Vicentim | 2013-06-19 |  | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.175.48.1 | Modem.
6118 | 6118 | 6118 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Aline mesquita | AVENIDA BRASIL, 200 - BAIRRO VILA NOVA | 34 3842-6835 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 02/07/2013 15:26:25 Verônica Bruna Barroso Endereço está errado: De: AVENIDA BRASIL, 200 Encontra-se na: AV. DONA CLARA 1275 BAIRRO VILA NOVA. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.49.1 | -
6119 | 6119 | 6119 | SES-MOLO-6119 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Franciele Guimarães de Brita | RUA RIO DOCE, 5 - BAIRRO VILA DOURADA | 34 3842-7008 | 38500-000 | 00:20:0e:10:58:2d | 2013-06-17 | Ericson Aparecido dos Santos | 2013-06-18 |  | 2013-07-19 |  | - | 2013-09-16 | #N/A | 10.175.50.1 | Conectado ao modem
6120 | 6120 | 6120 | SES-MOLO-6120 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Sthephanie Drummond | RUA RIO GRANDE DO NORTE, 405 - BAIRRO ALTO DA VILA NOVA | 34 3849-1213 | 38500-000 | 00:20:0e:10:5c:3a | 2013-06-21 | Erikson Aparecido Vicentim | 2013-06-21 |  | 2013-07-22 |  | - | 2013-09-19 | #N/A | 10.175.51.1 | Modem
6121 | 6121 | 6121 | SES-MOLO-6121 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Euciene Mota | RUA J S/N - BAIRRO CATULINA 1 | 34 3849-1210 | 38500-000 | 00:20:0E:10:58:D3 | 2013-06-18 | Ericson Aparecido | 2013-06-19 | 2013-08-26 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.175.52.1 | No modem
6122 | 6122 | 6122 | SES-MOLO-6122 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Sandra e Almerinda | RUA CEL. JOSÉ CARDOSO 900 - BAIRRO LAMBARI | 34 3842-1979 | 38500-000 | 00:20:0e:10:5c:01 | 2013-06-19 | Ericson Aparecido Vicentino | 2013-06-19 | 2013-08-26 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.175.53.1 | Conectado ao modem
6138 | 6138 | 6138 | SES-MAOS-6138 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Jane de Paula | Rua Carlos Miligrama, s/n.º - Bairro Industrial /Bom Jesus 2 | 3712 7471 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:de | 2013-05-14 | Jair de Oliveira | 2013-06-04 |  | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 10.175.54.1 | Modem
6139 | 6139 | 6139 | SES-MAOS-6139 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Celmira Rocha | Rua Tranquilino José Pereira, 110 - Bairro Estação | 3712 4299 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:e7 | 2013-05-15 | Jair de Oliveira | 2013-05-15 |  | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.175.55.1 | Modem
5317 | 5317 | 5317 | SES-PATE-5317 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSA VINTE | SUDESTE | 22°12'S | 44°15'O | 4035 | 2013-05-06 | Sandra Neves | Rua Arantina, 241 - Bairro Centro | 32 3295 1118 | 37330-000 | 00:20:0E:10:60:B3 | 2013-05-15 | João Carlos | 2013-05-16 | 2013-05-31 | 2013-06-16 |  | - | 2013-08-14 | 2013-08-30 | 10.175.56.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5360 | 5360 | 5360 | SES-INIM-5360 | 2013-05-03 | 2013-08-18 | 2013-08-16 | 2013-09-02 | 2013-05-23 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INHAPIM | LESTE | 19°33'S | 42°08'O | 4033 | 2013-05-16 | Luciana Negri Tamanaka | Rua Teófilo José Moreira, 88 - Bairro Centro | 3315.4885 | 35330-000 | 00:20:0e:10:5b:2c | 2013-07-17 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-07-17 | 2013-08-26 | 2013-08-17 |  | 23/05/2013 11:07:16 Hernan Martins Alves Em contato: 33 8422 -1214 me informaram que o fone não era do Luciano; mas que o conheciam, me passaram o fone: 33 3315-1084 que realmente tinha um Luciano mas era de uma empresa de informática. E os fones fixo | 2013-10-15 | #N/A | 10.175.57.1 | Conectado ao modem
5361 | 5361 | 5361 | SES-INIM-5361 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INHAPIM | LESTE | 19°33'S | 42°08'O | 4033 | 2013-05-06 | Vera Lúcia Moreira | Rua Osvaldo Silva Araújo,516 - Bairro Centro | 3315 1043/3181/213 | 35330-000 | 00:20:0e:10:5d:28 | 2013-06-28 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.58.1 | Modem
5438 | 5438 | 5438 | SES-CAIO-5438 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPITÓLIO | SUL | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | 4033 | 2013-05-06 | Jiliana Magalhães Lobo | José Soares de Oliveira, 240 - Bairro Jardim Europa | 37 3373 1981 | 37930-000 | 00:20:0E:10:58:23 | 2013-06-26 | Israel Oliveira | 2013-06-27 | 2013-07-02 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.59.1 | no modem
5607 | 5607 | 5607 | SES-TARO-5607 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TABULEIRO | SUDESTE | 21°22'S | 43°15'O | 4035 | 2013-05-06 | RICARDO MATOSO DE FARIA | RUA SINVAL BORGES S/N - BAIRRO CENTRO | (32)3253-1192 | 36165-000 | 00:20:0E:10:60:94 | 2013-05-16 | João Carlos | 2013-05-17 | 2013-05-31 | 2013-06-17 |  | - | 2013-08-15 | #N/A | 10.175.60.1 | vai deixar conectado no modem, tem computador.
5641 | 5641 | 5641 | SES-ITNA-5641 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O | 4033 | 2013-05-06 | Daianne de Freitas/ Edilma Benfica/ Rodrigo | Praça Dona Manuela,S/N - Bairro Centro | (33)3247-1054 | 35280-000 | 00:20:0e:10:5b:23 | 2013-06-18 | Marcio Antonio de Lima | 2013-06-19 | 2013-08-26 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.175.61.1 | Modem.
5642 | 5642 | 5642 | SES-ITNA-5642 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O | 4033 | 2013-05-06 | Mileyde de Freitas/Rodrigo Dionisio | Avenida Prefeito joel Heringer ,S/N - Bairro Vila Nova | (33)3247-1054 | 35280-000 | 00:20:0e:10:5b:21 | 2013-06-20 | Márcio Antônio de Lima | 2013-06-21 | 2013-08-26 | 2013-07-22 |  | - | 2013-09-19 | #N/A | 10.175.62.1 | Conectad ao modem
5643 | 5643 | 5643 | SES-ITNA-5643 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O | 4033 | 2013-05-06 | Laila Moreira/Rodrigo Dionisio | Rua Principal, 261 - Bairro Centro | (33)3247-1054 | 35280-000 | 00:20:0e:10:5d:e6 | 2013-06-20 | Marcio Antonio de Lima | 2013-06-20 | 2013-08-26 | 2013-07-21 |  | - | 2013-09-18 | #N/A | 10.175.63.1 | modem
5644 | 5644 | 5644 | SES-ITNA-5644 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O | 4033 | 2013-05-06 | Marta Grippe/Rodrigo Dionisio | Rua do Coqueiro, S/N - Bairro Centro | (33)3247-1054 | 35280-000 | 00:20:0e:10:5b:37 | 2013-07-08 | Marcio Antonio de Lima | 2013-07-09 |  | 2013-08-09 |  | - | 2013-10-07 | 2013-10-04 | 10.175.64.1 | Conectado ao modem
5711 | 5711 | 5711 | SES-ITDU-5711 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Juliana Mota da Silva | Estrada do Condado - Bairro Condado | (35)3361-2942/2000 | 37464-000 | 00:20:0e:10:60:af | 2013-05-10 | João Carlos Widar | 2013-05-10 | 2013-05-31 | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.65.1 | Conectado ao modem
5714 | 5714 | 5714 | SES-ITDU-5714 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Juliana Mota da Silva | Av.Ary Carneiro ,S/N - Bairro Vila Maria | (35)3361-2942 | 37464-000 | 00:20:0e:10:61:4d | 2013-05-10 | João Carlos Widar | 2013-05-10 | 2013-05-31 | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.66.1 | Conectado ao modem
5732 | 5732 | 5732 | SES-ITDU-5732 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Alda Aparecida da Silva, | Antônio Pereira Leite, 256 - Bairro Renne Charlier | (35)3361-2054 | 37464-000 | 00:20:0e:10:60:f6 | 2013-05-11 | João Carlos Widar | 2013-05-13 | 2013-05-31 | 2013-06-13 |  | - | 2013-08-11 | #N/A | 10.175.67.1 | Conectado ao modem
5733 | 5733 | 5733 | SES-ITDU-5733 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Ricielli Rodrigues Trotta | Dr. Paiva, 125 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (35)3361-1190 | 37464-000 | 00:20:0e:10:5f:2f | 2013-05-10 | João Carlos Widar | 2013-05-10 | 2013-05-31 | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.68.1 | Conectado ao modem
5734 | 5734 | 5734 | SES-ITDU-5734 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Nara Caetano de Oliveira | Neusa Fonseca Monteiro, 06 - Bairro Portal | (35)3361-1190 | 37464-000 | 00:20:0e:10:60:b8 | 2013-05-11 | João Carlos Widar | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 2013-06-14 | Sem conectividade. | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.69.1 | Conectado ao modem
5735 | 5735 | 5735 | SES-ITDU-5735 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Aline do Nascimento e Silva | Praça Irmã Carvalho, 20 - Bairro Centro | (35)3361-2403 | 37464-000 | 00:20:0E:10:5F:24 | 2013-05-09 | João Carlos Widar | 2013-05-10 | 2013-05-31 | 2013-06-10 |  | - | 2013-08-08 | #N/A | 10.175.70.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5736 | 5736 | 5736 | SES-ITPE-5736 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O | 4033 | 2013-05-06 | Rosangela Maria Angreli | Avenida17, 400 - Bairro Centro | (34)3424-2117 | 38240-000 | 00:20:0e:10:5d:5e | 2013-06-24 | Ericson Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.71.1 | Conectado ao modem
5737 | 5737 | 5737 | SES-ITPE-5737 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O | 4033 | 2013-05-06 | Mariza Queiroz da Costa Oliveira | Rua 8 - Bairro Centro | (34)3424-1786 | 38240-000 | 00:20:0e:10:5b:e4 | 2013-06-24 | Ericson Aparecido Valentim | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.72.1 | Conectado ao modem
5738 | 5738 | 5738 | SES-ITPE-5738 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O | 4033 | 2013-05-06 | Gislaine Borges Barbosa | Rua 6 - Bairro Centro | (34)3424-2307 | 38240-000 | 00:20:0e:10:5b:1d | 2013-06-24 | Ericson Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.73.1 | Conectado ao modem
5739 | 5739 | 5739 | SES-ITPE-5739 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O | 4033 | 2013-05-06 | Maria Eduarda Rodrigues Cordeiro | Rua 16 - Bairro Centro | (34)3424-2113 | 38240-000 | 00:20:0e:10:5c:f8 | 2013-06-24 | Ericson Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.74.1 | Conectado ao modem
5746 | 5746 | 5746 | SES-ITTE-5746 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Claudia / Zaldiléia | Campo Redondo Zona Rural - Bairro Campo Redondo | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:5b:66 | 2013-05-13 | João Carlos Widar | 2013-06-28 | 2013-05-31 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.75.1 | Conectado ao modem
5747 | 5747 | 5747 | SES-ITTE-5747 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Zozimara /Zaldiléia | Cachoeirinha Zona Rural - Bairro Cachoeirinha | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:5b:ed | 2013-05-13 | João Carlos Widar | 2013-05-13 | 2013-05-31 | 2013-06-13 |  | - | 2013-08-11 | #N/A | 10.175.76.1 | Conectado ao modem
5748 | 5748 | 5748 | SES-ITTE-5748 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Andressa Perroni/Zaldiléia | Avenida 20 de Junho - Bairro Moradas do Bosque | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:60:f2 | 2013-05-14 | João Carlos Widar | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.77.1 | Modem.
5749 | 5749 | 5749 | SES-ITTE-5749 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Rogéria Fonseca Vilela/Zaldiléia | Rua Professora Helena Costa ,55 - Bairro Boa Vista | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:60:e0 | 2013-05-14 | João Carlos Widar | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.78.1 | Modem
5750 | 5750 | 5750 | SES-ITTE-5750 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Antônio Carlis Pereira Braga/Zaldiléia | Rua Custório Francisco da Rocha, 57 - Bairro Berta | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:60:41 | 2013-05-14 | João Carlos Widar | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 2013-06-14 |  | - | 2013-08-12 | #N/A | 10.175.79.1 | Conectado no modem
5794 | 5794 | 5794 | SES-PADO-5794 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | 4033 | 2013-05-06 | Luciana das Graças Henrique Barbosa | Travessa Teotônio T. Oliveira, S/N - Bairro Treze de Maio | (32) 3537-1248 | 36544-000 | 00:20:0e:10:5e:d4 | 2013-05-17 | João Carlos Widar | 2013-05-20 | 2013-05-31 | 2013-06-20 |  | - | 2013-08-18 | #N/A | 10.175.80.1 | Modem
5795 | 5795 | 5795 | SES-PADO-5795 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | 4033 | 2013-05-06 | Luciana das Graças Henrique Barbosa | Praça Nossa Senhora das Dores - Bairro Airões | (32) 3537-1248 | 36544-000 | 00:20:0e:10:60:3b | 2013-05-17 | João Carlos Widar | 2013-05-20 | 2013-05-31 | 2013-06-20 |  | - | 2013-08-18 | #N/A | 10.175.81.1 | Conectado ao modem
5866 | 5866 | 5866 | SES-BIAS-5866 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BIQUINHAS | CENTRO | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | 4033 | 2013-05-06 | PATRICIA RENATA NEVES MEDEIROS/CIRLEY GERALDA | RUA GUSTAVO CAPANEMA, 402 - BAIRRO CENTRO | 37 3546 1112 | 35621-000 | 00:20:0E:10:57:A0 | 2013-06-18 | Jair de Oliveira | 2013-06-18 | 2013-08-26 | 2013-07-19 |  | - | 2013-09-16 | #N/A | 10.175.82.1 | No modem
5867 | 5867 | 5867 | SES-BIAS-5867 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BIQUINHAS | CENTRO | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | 4033 | 2013-05-06 | ALEX MIRANDA ALVES DE SOUZA /MARIANA POLYANA | RUA MINAS GERAIS, 28 - BAIRRO CENTRO | 37 3546 1188 | 35621-000 | 00:20:0e:10:5d:23 | 2013-06-19 | Jair de Oliveira | 2013-06-19 | 2013-08-26 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.175.83.1 | Modem.
5952 | 5952 | 5952 | SES-ESSA-5952 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPINOSA | NORTE DE MINAS | 14°55'S | 42°50'O | 4033 | 2013-05-06 | MARIANA SOUZA/LEANNA MARIA A. CALDEIRA SEPÚ | AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO,S/N - SÃO CRISTOVÃO | (38)3812-3245 | 39510-000 | 00:20:0e:10:5c:16 | 2013-07-18 | Jair de Oliveira | 2013-07-23 | 2013-08-26 | 2013-08-23 |  | 10/07/2013 10:22:00 Ivan Santos Aprovada. Pendência Ativação Resolvida 08/07/2013 15:05:32 Marina Pinto Fiuza Gestor, Ver observação da operadora abaixo e fazer as alterações necessárias. Pendência Ativação Confirmada 08/07/2013 11:44:2 | 2013-10-21 | 2013-09-06 | 10.175.84.1 | Modem
5953 | 5953 | 5953 | SES-ESSA-5953 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPINOSA | NORTE DE MINAS | 14°55'S | 42°50'O | 4033 | 2013-05-06 | JAQUELINE TATIANE | DISTRITO DE ITAMIRIM,S/N - ZONA RURAL | (38)3812-3246 | 39510-000 | 00:20:0E:10:5D:99 | 2013-07-04 | Victor Pereira | 2013-07-04 |  | 2013-08-04 |  | - | 2013-10-02 | 2014-04-30 | 10.175.85.1 | Unidade não tem PC
5956 | 5956 | 5956 | SES-ESSA-5956 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2014-01-27 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ESPINOSA | NORTE DE MINAS | 14°55'S | 42°50'O | 4033 | 2014-02-25 | JAQUELINE TATIANE / LEANNA MARIA A. CALDEIRA | Praça Santa Tereza UBS JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - Santa Tereza | (38)3812-3249 | 39510-000 | 00:20:0E:10:5B:13 | 2014-02-27 | Fabio Fernades | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-03-30 |  | 14/02/2014 14:34:18 Ivan Santos Alterado de RUA ANTONINA NENA SAVIOLA, para Praça Santa Tereza, por solicitação do município. Pendência Ativação Resolvida 08/07/2013 11:47:22 Verônica Bruna Barroso No endereço Bairro Santos Dumont nº 59 (imóvel está a venda)e não fomos informados qual será o outro endereço. Pendência Ativação | 2014-05-28 | 2014-04-29 | 10.175.86.1 | No modem
5994 | 5994 | 5994 | SES-ITBA-5994 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Thays Karenn Fernandes (enfermeira) | Rua Santa Luzia, 102 - Bairro Centro | (38)3521-1604 | 39670-000 | 00:20:0e:10:5c:ec | 2013-06-13 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-13 |  | 2013-07-14 |  | - | 2013-09-11 | #N/A | 10.175.87.1 | Modem
5995 | 5995 | 5995 | SES-ITBA-5995 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Jussara Conceição Melo Silva (enfermeira) | Avenida do Rodeio, 626 - Bairro São João Batista | (38) 3521-2758 | 39670-000 | 00:20:0e:10:5c:09 | 2013-06-11 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-11 |  | 2013-07-12 |  | - | 2013-09-09 | #N/A | 10.175.88.1 | Não, cabo curto
5996 | 5996 | 5996 | SES-ITBA-5996 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Erica de Jesus Gomes Oliveira e Vera Lúcia Vi | Rua Cianita, 192 - Bairro Fazendinha | (38) 3521-2016 | 39670-000 | 00:20:0e:10:5c:07 | 2013-06-12 | Walisson de Jesus Ferreira | 2013-06-12 |  | 2013-07-13 |  | - | 2013-09-10 | #N/A | 10.175.89.1 | Sem terminal próximo.
5997 | 5997 | 5997 | SES-ITBA-5997 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Luciana Piovezan Fernandes Figueiredo (enferm | Praça da Criança, s/n - Bairro Primeiro de Maio | (38) 3521-3241 | 39670-000 | 00:20:0e:10:5d:de | 2013-06-12 | Walisson de Jesus Ferreira | 2013-06-12 |  | 2013-07-13 |  | - | 2013-09-10 | #N/A | 10.175.90.1 | Cabo curto.
5998 | 5998 | 5998 | SES-ITBA-5998 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Ariane-Marie Freire Pavie (enfermeira) | Rua Florianópolis, 206 - Bairro São Gerlado | (38) 3521-1004 | 39670-000 | 00:20:0e:10:5d:d7 | 2013-06-11 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-11 |  | 2013-07-12 |  | - | 2013-09-09 | #N/A | 10.175.91.1 | Modem
5999 | 5999 | 5999 | SES-ITBA-5999 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Eliane Aparecida Santos de Paula (enfermeira) | Rua Tinô Gomes, s/n - Zona Rural | (38) 3521-4078 | 39670-000 | 00:20:0e:10:5d:09 | 2013-06-13 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-13 |  | 2013-07-14 |  | - | 2013-09-11 | #N/A | 10.175.92.1 | No modem
6000 | 6000 | 6000 | SES-ITBA-6000 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Paulo (enfermeiro) | Avenida Itamarandiba, s/n - Zona Rural | (38)3521-5011 | 39670-000 | 00:20:0E:10:5D:0F | 2013-06-20 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-20 |  | 2013-07-21 |  | - | 2013-09-18 | #N/A | 10.175.93.1 | No computador
6001 | 6001 | 6001 | SES-ITBI-6001 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITACARAMBI | NORTE DE MINAS | 15°06'S | 44°06'O | 4033 | 2013-05-06 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | RUA OLIVIA RODRIGUES, SNº - BAIRRO CENTRO | (38)3613-1379 | 39470-000 | 00:20:0E:10:5D:B6 | 2013-06-28 | Walisson de Jesus | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | 2013-07-19 | 10.175.94.1 | Computador fica muito longe,
6002 | 6002 | 6002 | SES-ITRA-6002 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITACARAMBI | NORTE DE MINAS | 15°06'S | 44°06'O | 4033 | 2013-05-06 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | RUA DON DANIEL, Nº 487 - BAIRRON. SRA. FÁTIMA | (38)3613-1148 | 39470-000 | 00:20:0e:10:5b:c5 | 2013-06-28 | Wallisson de Jesus Ferreira | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | 2014-07-18 | 10.175.95.1 | Unidade não possui computador
6003 | 6003 | 6003 | SES-ITRA-6003 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITACARAMBI | NORTE DE MINAS | 15°06'S | 44°06'O | 4033 | 2013-05-06 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | PRAÇA JOÃO PAULO II, S/Nº - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 3891357097 | 39470-000 | 00:20:0E:10:5C:38 | 2013-06-28 | Victor Hugo | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | 2013-08-02 | 10.175.96.1 | O cabeamento era insuficiente.
6010 | 6010 | 6010 | SES-GUMA-6010 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIAMA | NORTE DE MINAS | 16°59'51.04"S | 43°41'0.21"O | 4033 | 2013-05-06 | SABRINA GRAZIELLE LEAL PRAES | PRAÇA LINO JOSÉ DE FIGUEIREDO,S/N - BAIRRO CENTRO | (38)3251-8272 | 39397-000 | 00:20:0e:10:5b:51 | 2013-06-25 | Victor Hugo | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.97.1 | -
6066 | 6066 | 6066 | SES-JUIA-6066 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Luana Salomão / Alex Correia Roberto de Olive | Rua Alderico Pinto de Aguiar, Nº 305 - Bairro Jardim Santo Antônio II | 35 3553-1873 / 1408 | 37805-000 | 00:20:0e:10:5b:27 | 2013-05-28 | Gilvan Junior | 2013-05-28 | 2013-05-31 | 2013-06-28 |  | - | 2013-08-26 | #N/A | 10.175.98.1 | Conectado ao modem
6067 | 6067 | 6067 | SES-JUIA-6067 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Nathalie de Padua Brazão Costa / Alex Correia | Praça Rodrigues Antônio Magalhães, Nº 205 - Bairro Mata do Sino | 35 3553-2069 / 1408 | 37805-000 | 00:20:0e:10:5c:14 | 2013-05-28 | Gilvan Junior | 2013-05-29 | 2013-05-31 | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | #N/A | 10.175.99.1 | Conectado ao modem
6140 | 6140 | 6140 | SES-MAOS-6140 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Carla Raid | Rua Sergipe, 522 - Bairro Cruzeiro | 3712 7584 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:a5 | 2013-05-16 | Jair de Oliveira | 2013-05-16 |  | 2013-06-16 |  | - | 2013-08-14 | #N/A | 10.175.100.1 | Modem.
6141 | 6141 | 6141 | SES-MAOS-6141 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Marcela Pezzini | Rua Geralda Drummond Alves, 185 - Bairro Florestal | 3712 7137 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:af | 2013-05-21 | Jair de Oliveira | 2013-05-22 |  | 2013-06-22 |  | - | 2013-08-20 | #N/A | 10.175.101.1 | conectado ao modem
6142 | 6142 | 6142 | SES-MAOS-6142 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Alex Veloso Mendes | Rua Angelim, 35 - Bairro Vista Alegre | 3712 7180 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:24 | 2013-05-22 | Jair de Oliveira | 2013-05-22 |  | 2013-06-22 |  | - | 2013-08-20 | #N/A | 10.175.102.1 | conectado ao modem
6143 | 6143 | 6143 | SES-MAOS-6143 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Elaine Aparecida Ferreira | Rua Brasilia, 86 - Bairro Mocambeiro | 3712 8456 | 35725-000 | 00:20:0e:10:5c:a3 | 2013-05-21 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-22 |  | 2013-06-22 |  | - | 2013-08-20 | #N/A | 10.175.103.1 | Modem
6144 | 6144 | 6144 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | 2013-05-23 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Juliene Lima da Silva | Rua Bolívia, 650 - Bairro Bom Jesus | 3712 7135 | 35720-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 16/05/2013 10:35:56 Hernan Martins Alves Por gentileza atualizar o Número do Endereço da OS 6144 para o Nº650. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.104.1 | -
6145 | 6145 | 6145 | SES-MAOS-6145 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Rosemira Ribeiro | Rua Dona Balá, 100 - Bairro Floresta | 3712 7538 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5f:0b | 2013-05-17 | Márcio Antônio Lima | 2013-05-21 |  | 2013-06-21 |  | - | 2013-08-19 | #N/A | 10.175.105.1 | Conectado ao modem
6146 | 6146 | 6146 | SES-MAOS-6146 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Stefânia Gomes da Costa | Rua São Vicente nº05 de esquina comRua Fernando Pezzini, 1003 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 3712 7242 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5d:48 | 2013-05-15 | André da Silva Braz | 2013-05-15 |  | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.175.106.1 | Não tem terminal próximo
6147 | 6147 | 6147 | SES-MAOS-6147 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Karina Pezzini | Rua Padre Alípio, 95 - Bairro Progresso | 3712 5081 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:2f | 2013-05-16 | André da Silva Braz | 2013-05-17 |  | 2013-06-17 |  | - | 2013-08-15 | #N/A | 10.175.107.1 | Não há computador na unidade.
6162 | 6162 | 6162 | SES-IPCU-6162 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IPIAÇU | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°41'S | 49°56'O | 4033 | 2013-05-06 | MARA ELYSA SILVA RAMALHO | AV. ABÍLIO MARTINS, 483 - BAIRRO CENTRO | (34)3252-0121 | 38350-000 | 00:20:0E:10:5B:BF | 2013-06-27 | Israel de Oliveira | 2013-06-27 | 2013-07-02 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.108.1 | Modem
6163 | 6163 | 6163 | SES-ITMI-6163 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITANHOMI | LESTE | 19°11'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-06 | RONALDO BRANDÃO AMARANTE | RUA CAPITÃO ANDRADE, 20 - BAIRRO CENTRO | (33)3231-1177 | 35120-000 | 00:20:0e:10:5b:f8 | 2013-06-27 | Marcio Antonio de Lima | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.109.1 | Modem
6166 | 6166 | 6166 | SES-JOIO-6166 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOAQUIM FELÍCIO | NORTE DE MINAS | 17°45'S | 44°10'O | 4033 | 2013-05-06 | JULIANA | RUA ANTÔNIO CHAVES, S/N - BAIRRO SÃO JORGE | (38)3757-1410 | 39240-000 | 00:20:0e:10:5b:ee | 2013-07-10 | Victor Hugo Fonseca | 2013-07-10 |  | 2013-08-10 |  | - | 2013-10-08 | #N/A | 10.175.110.1 | Modem.
6175 | 6175 | 6175 | SES-SAIO-6175 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-05-25 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | CENTRO SUL | 21°15'S | 43°33'O | 4033 | 2013-05-06 | NAZIRA | Rua Francisco Romualdo Santos, S/N- BAIRRO CENTRO | (32)3365-1477 | 36215-000 | 00:20:0e:10:58:21 | 2013-06-25 | Sandro Dias Santana | 2013-06-25 | 2013-07-01 | 2013-07-26 |  | 21/05/2013 15:49:42 Ivan Santos Endereço corrigido de Rua Francisco Romualdo Santos, S/N para Rua Francisco Romualdo Santos, S/N Pendência Ativação Resolvida 16/05/2013 15:58:23 Hernan Martins Alves A farmácia dessa localidade mudou para a casa | 2013-09-23 | #N/A | 10.175.111.1 | Modem.
6176 | 6176 | 6176 | SES-SARO-6176 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | SUDESTE | 21°45'S | 42°48'O | 4033 | 2013-05-10 | CLAUDIA APAREECIDA PEREIRA DE REZENDE | RUA PARQUE DE EXPOSIÇAO S/N - BAIRRO CENTRO | (32)3286-1247 | 36670-000 | 00:20:0E:10:5B:DF | 2013-06-11 | Rogerio Antonio | 2013-06-12 | 2013-06-21 | 2013-07-13 | Sem conectividade. | - | 2013-09-10 | 2014-05-15 | 10.175.112.1 | Modem
6177 | 6177 | 6177 | SES-SARO-6177 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | SUDESTE | 21°45'S | 42°48'O | 4033 | 2013-05-10 | JULIANA DUARTE LEITE | RUA MAJOR QUINTÃO, 104 - BAIRRO CENTRO | (31)8471-3424 | 35880-000 | 00:20:0E:10:5B:FC | 2013-06-11 | Rogerio Antonio | 2013-06-11 | 2013-06-21 | 2013-07-12 |  | - | 2013-09-09 | 2014-04-17 | 10.175.113. 1 | Modem
6179 | 6179 | 6179 | SES-SIIA-6179 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SILVEIRÂNIA | SUDESTE | 21°09'S | 43°13'O | 4033 | 2013-05-10 | MAISA FARIA LIMA DA COSTA | RUA ARAÚJO FERREIRA, S/N, EM FRENTE A LOTÉRICA SONHO AZUL - BAIRRO CENTRO | (32)8482-1003 | 36185-000 | 00:20:0e:10:5c:0c | 2013-06-10 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-10 | 2013-06-21 | 2013-07-11 |  | - | 2013-09-08 | #N/A | 10.175.114.1 | Modem.
6191 | 6191 | 6191 | SES-PEUI-6191 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEQUI | OESTE | 19°37'S | 44°39'O | 4033 | 2013-05-10 | Maria das Graças Barbosa / Jaqueline Aparecid | Rua João de Souzas Barbosa, 330 - Bairro Centro | (37) 3278 1299 | 35667-000 | 00:20:0e:10:5b:40 | 2013-05-22 | André da Silva Braz | 2013-05-22 |  | 2013-06-22 |  | - | 2013-08-20 | #N/A | 10.175.115.1 | Não tem terminal próximo
6192 | 6192 | 6192 | SES-PEUI-6192 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEQUI | OESTE | 19°37'S | 44°39'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana dos Santos Machado / Juliana dos Sant | Praça São Vicente, - Bairro Várzea | (37) 3278 1121 | 35667-000 | 00:20:0e:10:5d:f3 | 2013-05-23 | André da Silva Braz | 2013-05-23 |  | 2013-06-23 |  | - | 2013-08-21 | #N/A | 10.175.116.1 | O cabo não possui o comprimento correto.
6193 | 6193 | 6193 | SES-PEUI-6193 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEQUI | OESTE | 19°37'S | 44°39'O | 4033 | 2013-05-10 | Jaqueline Aparecida da Silva Rodrigues | Rua Nair Barbosa, S/N - Bairro Cidade Nova | (37) 3278 1223 | 35667-000 | 00:20:0e:10:5c:b9 | 2013-05-22 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-25 |  | 2013-06-25 |  | - | 2013-08-23 | #N/A | 10.175.117.1 | Conectado ao modem
6202 | 6202 | 6202 | SES-POVA-6202 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Ana Flávia de Paiva Mendes | Rua Antônio Moraes, 255 - Bairro Triângulo | 3817 6850 | 35430-153 | 00:20:0e:10:5c:4e | 2013-05-24 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-05-27 | 2013-06-21 | 2013-06-27 |  | - | 2013-08-25 | #N/A | 10.175.118.1 | Modem
6200 | 6200 | 6200 | SES-POVA-6200 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Arilson Felisberto | Rua Luiz Martins Soares Sobrinho, 423 - Bairro Fátima | 3881 2956 | 35420-279 | 00:20:0e:10:5b:f9 | 2013-06-05 | Rogério Rezende | 2013-06-05 | 2013-06-13 | 2013-07-06 |  | - | 2013-09-03 | #N/A | 10.175.119.1 | Modem
6199 | 6199 | 6199 | SES-POVA-6199 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Alessandro Hajime / Livia Mucci Daniel | Rua Tocantins, 2 - Bairro São Pedro | 3817 5030 | 35420-279 | 00:20:0e:10:5d:78 | 2013-06-05 | Rogerio Antonio Souza Ribeiro | 2013-06-05 | 2013-06-13 | 2013-07-06 |  | - | 2013-09-03 | #N/A | 10.175.120.1 | Conectado ao modem
6207 | 6207 | 6207 | SES-POVA-6207 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2014-02-15 | 2013-07-05 | 2013-07-02 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2014-02-27 | Elizabet Maia / Juliana Alves Martins | Avenida Francisco Vieira Martins 1121 - Bairro Santo Antônio | 3817 5802 | 35430-191 | 00:20:0e:10:5f:f3 | 2014-03-10 | Thiago Gonçalves Barreto | 2014-03-11 | 2014-03-31 | 2014-04-11 |  | 27/02/2014 12:48:57 Ivan Santos Endereço corrigido de Rua Santo Antonio, 382 para Avenida Francisco Vieira Martins 1121 Pendência Ativação Resolvida 02/07/2013 16:04:54 Verônica Bruna Barroso Fomos informados que a unidade mudará de endereço porém a não porem não sabem ao certo onde será instalada. Pendência Ativação | 2014-06-09 | #N/A | 10.175.121.1 | no modem
6208 | 6208 | 6208 | SES-POVA-6208 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Odete Alves | Rua Antônio Carlos, 499 - Bairro Centro | 3817 4011 | 35430-003 | 00:20:0E:10:5F:C2 | 2013-06-04 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-04 | 2013-06-13 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.122.1 | No modem
6241 | 6241 | 6241 | SES-IAPU-6241 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IAPU | LESTE | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | 4033 | 2013-05-10 | Indianara G. Bahia Viana/Jose Paulo Custodio | Rua Alves Pinto, 151 - Bairro Jerusalem | (33)3355-1817 | 35190-000 | 00:20:0e:10:5d:ee | 2013-06-28 | Jair Oliveira | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.123.1 | No modem
6242 | 6242 | 6242 | SES-IAPU-6242 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IAPU | LESTE | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | 4033 | 2013-07-22 | Herck Campos Ferreira/ Indianara G. Bahia Via | Corrego dos Gomes - Zona Rural | (33)3355-1817 | 35190-000 | 00:20:0e:10:5b:7e | 2013-08-21 | Jair de Oliveira | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2013-09-26 | Localidade está paralisada. | - | 2013-11-24 | 2014-03-28 | 10.175.124.1 | Conectado ao modem
6248 | 6248 | 6248 | SES-JABA-6248 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES/ DAYANE CRUZ | RUA JARAGUA, 396 - BAIRRO NOVA ESPERANCA | (38)38215495 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5b:33 | 2013-06-18 | Dhiony Miranda | 2013-06-18 |  | 2013-07-19 |  | - | 2013-09-16 | #N/A | 10.175.125.1 | bandeja
6250 | 6250 | 6250 | SES-JABA-6250 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES/AMANDA FREITAS | AVENIDA MANOEL ATHAYDE, 2035 - BAIRRO SANTA CRUZ | : (38)38215495 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5d:d6 | 2013-06-28 | Dhioni Miranda | 2013-06-28 |  | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.126.1 | no modem
6252 | 6252 | 6252 | SES-JABA-6252 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /CECÍLIA FREITAS | AVENIDA REDE ELÉTRICA, 2840 - BAIRRO DENTE GRANDE | (38)3821-5495 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5d:8d | 2013-06-17 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-18 | 2013-08-26 | 2013-07-19 |  | - | 2013-09-16 | #N/A | 10.175.127.1 | Conectado ao modem
6253 | 6253 | 6253 | SES-JABA-6253 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES/ KATHERYNE TOLETINO | PRAÇA JUSTINO DE BRITO, 19 - BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO | (38)38215495 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5d:29 | 2013-06-13 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-13 |  | 2013-07-14 |  | - | 2013-09-11 | #N/A | 10.175.128.1 | Modem
6255 | 6255 | 6255 | SES-JABA-6255 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /SCHEILA PAIVA | AVENIDA MESTRE ALFREDO BARBOSA, 364 - BAIRRO RIO NOVO | : (38)38215495 | 39440-000 | 00:20:0E:10:5C:D9 | 2013-06-12 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-12 |  | 2013-07-13 |  | - | 2013-09-10 | #N/A | 10.175.129.1 | Modem
6257 | 6257 | 6257 | SES-JABA-6257 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /MARCELO ALVES | RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 50 - BAIRRO BARBOSA | : (38)38215495 | 39440-000 | 00:20:0E:10:5C:7F | 2013-06-11 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-11 | 2013-08-26 | 2013-07-12 |  | - | 2013-09-09 | #N/A | 10.175.130.1 | No modem
6258 | 6258 | 6258 | SES-JABA-6258 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /WEVERTON DA SILVA | RUA SÃO FRANCISCO, 42 - BAIRRO NOVO PARAÍSO | : (38)3821-5495 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5b:25 | 2013-06-19 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-19 | 2013-08-26 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.175.131.1 | modem.
6259 | 6259 | 6259 | SES-JABA-6259 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | LEONARDO FERNANDES/KLENER SOARES | AVENIDA TEÓFILO PIRES, S/N - DISTRITO QUEM-QUEM | (38)38215495 | 39440-000 | 00:20:0E:10:5C:5F | 2013-06-20 | Dhiony Miranda | 2013-06-21 |  | 2013-07-22 |  | - | 2013-09-19 | #N/A | 10.175.132.1 | modem
6261 | 6261 | 6261 | SES-JABA-6261 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /JULIANA AMÉLIA MENDES | AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 110 - DISTRITO BARREIRO DA RAIZ | : (38)3821-5495 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5b:91 | 2013-06-27 | Dhioni Miranda | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.133.1 | No modem
6262 | 6262 | 6262 | SES-JABA-6262 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /MARILHA LUIZE | RUA JOÃO MARTINS, S/N - DISTITO VILA NOVA DOS POÇÕES | (38)3821-5495 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5c:76 | 2013-06-21 | Dhiony Miranda | 2013-06-21 | 2013-08-26 | 2013-07-22 |  | - | 2013-09-19 | #N/A | 10.175.134.1 | Modem
6263 | 6263 | 6263 | SES-JABA-6263 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /JULIANA NAJARA | RUA JOÃO PESSOA, 284 - BAIRRO SAUDADE | : (38)38215495 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5b:d8 | 2013-06-13 | Dhioni Miranda | 2013-06-13 | 2013-08-26 | 2013-07-14 |  | - | 2013-09-11 | #N/A | 10.175.135.1 | No modem
6264 | 6264 | 6264 | SES-JABA-6264 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /LILLIAN JULIANA | RUA SÃO JUDAS TADEU, 400 - BAIRRO SÃO LUCAS | (38)38213943 | 39440-000 | 00:20:0e:10:5c:3c | 2013-07-03 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-07-03 | 2013-08-26 | 2013-08-03 |  | - | 2013-10-01 | #N/A | 10.175.136.1 | Modem
6277 | 6277 | 6277 | SES-SEOS-6277 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRANOS | SUL | 21°53'25.40"S | 44°30'33.89"O | 4033 | 2013-05-10 | Raquel Lurdes da Silva | Rua Alvarenga Peixoto, 237 - Bairro Centro | (35) 3322-1270 | 37452-000 | 00:20:0e:10:5e:cf | 2013-05-15 | João Carlos Widar | 2013-05-15 | 2013-05-31 | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.175.137.1 | Conectado ao modem
6291 | 6291 | 6291 | SES-TUIA-6291 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TURVOLÂNDIA | SUL | 21º51'13''S | 45º46'50''O | 4033 | 2013-05-10 | Flávia Maely Martins | Praça Possidônio Gonçalves, 108 - Bairro Campo do Rosário | (35)3242-1390 | 37496-000 | 00:20:0e:10:5b:14 | 2013-05-21 | Fabio Carvalho | 2013-05-21 | 2013-05-27 | 2013-06-21 |  | - | 2013-08-19 | #N/A | 10.175.138.1 | No modem
6298 | 6298 | 6298 | SES-SEXE-6298 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SEM-PEIXE | LESTE DO SUL | 20° 6'6.43"S | 42°50'32.27"O | 4033 | 2013-05-10 | CREONICE MIRANDA SOARES | RUA:JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO - BAIRRO CENTRO | (31) 38575241 | 35411-000 | 00:20:0e:10:5b:45 | 2013-06-04 | Rogerio Antonio Souza | 2013-06-04 | 2013-06-21 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.139.1 | Modem
6308 | 6308 | 6308 | SES-ITTE-6308 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Geraldo/ Felipe Ribeiro Cândido | Rua Antônio Ribeiro Couto, 44 - Bairro Vila Santos | 3363-2000 | 37466-000 | 00:20:0e:10:5c:19 | 2013-05-15 | João Widar | 2013-05-15 | 2013-05-31 | 2013-06-15 |  | - | 2013-08-13 | #N/A | 10.175.140.1 | Modem
6364 | 6364 | 6364 | SES-NORO-6364 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Praça Sargento Noraldino Rosa, Nº 02 - Bairro Centro | 33-35331403 | 39820-000 | 00:20:0E:10:5C:52 | 2013-06-18 | Andre da Silva | 2013-06-18 | 2013-08-26 | 2013-07-19 |  | - | 2013-09-16 | #N/A | 10.175.141.1 | No modem
6365 | 6365 | 6365 | SES-NORO-6365 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Rua Joaquim Pereira,s/n - Bairro Cristo Rei | 33-35331403 | 39200-00 | 00:20:0e:10:56:83 | 2013-06-14 | Márcio Antônio Lima | 2013-06-14 | 2013-08-26 | 2013-07-15 |  | - | 2013-09-12 | 2014-01-24 | 10.175.142.1 | Conectado ao modem
6366 | 6366 | 6366 | SES-NORO-6366 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus / Michelle | Rua Principal, S/N - Zona Rural | 33-35332042 | 39820-000 | 00:20:0e:10:5c:af | 2013-06-27 | André Silva | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.143.1 | no modem.
6367 | 6367 | 6367 | SES-NORO-6367 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus / Patrícia | Córrego Acode a Chuva, s/n - Zona Rural | 33-35331637 | 39820-000 | 00:20:0e:10:5d:42 | 2013-06-20 | André da Silva Braz | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | 2013-10-11 | 10.175.144.1 | Conectado ao modem
6368 | 6368 | 6368 | SES-NORO-6368 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Povoado de Santa Cruz s/n - Zona Rural | 33- 88222123 | 39820-000 | 00:20:0e:10:5d:f7 | 2013-06-27 | André da Silva Braz | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2014-05-02 | 10.175.145.1 | Modem.
6369 | 6369 | 6369 | SES-NORO-6369 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Povoado de Lambari s/n - Zona Rural | 33-35331403 | 39820-000 | 00:20:0e:10:58:06 | 2013-06-19 | André da Silva Braz | 2013-06-20 | 2013-08-26 | 2013-07-21 |  | - | 2013-09-18 | 2014-04-17 | 10.175.146.1 | Modem
6378 | 6378 | 6378 | SES-NORO-6378 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Cléia / Juliana Ramos Mateus | Povoado Santa Barbara, s/n - Zona Rural | 33-35334058 | 39820-000 | 00:20:0e:10:5b:b9 | 2013-06-26 | Israel Oliveira | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2014-06-06 | 10.175.147.1 | não colocou
6379 | 6379 | 6379 | SES-NORO-6379 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Rua Inácio Bahia, s/n - Zona Rural | 33- 35331403 | 39820-000 | 00:20:0e:10:5d:e3 | 2013-06-19 | André da Silva Braz | 2013-06-19 | 2013-08-26 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | 2014-09-12 | 10.175.148.1 | Modem
6380 | 6380 | 6380 | SES-NORO-6380 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus / Carla | Rua Principal, S/N - Zona Rural | 33- 35331403 | 39820-000 | 00:20:0e:10:57:ec | 2013-06-26 | Rogério Souza Ribeiro | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.149.1 | no modem
5343 | 5343 | 5343 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4033 | 2013-05-20 | Juliana Aparecida Guimarães | Rua Dr. Luiz Fernandes, 6 - Bairro Guanabara | 35 3261 1681 | 37400-000 | - |  |  |  |  | #N/A | A OS 5343 mudou para a Rua Doutor Cezarino, 255 - Centro. Segundo informações levantadas, essa unidade agora fica em um complexo onde existe a Secretaria de Saúde da cidade e um PSF (onde já instalamos uma antena anteriormente - OS 5309). O endereço informado na contratação agora é uma residência. | 03/06/2013 09:51:12 Ivan Santos OS Cancelada pois a afirmação da operadora foi confirmada. Solicitação Cancelada 03/06/2013 08:55:07 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. C | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.150.1 | -
5346 | 5346 | 5346 | SES-CORO-5346 | 2013-05-15 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-02-06 | 2013-06-21 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | CENTRO | 19°03'S | 43°25'O | 4033 | 2014-01-14 | Mariza Martins Lages de Vasconcelos | RUA OLIVEIRA SANTOS, 198 - BAIRRO BANDEIRINHA | (31)3868-2700 | 35860-000 | 00:20:0E:10:5B:69 | 2014-01-27 | Fabio Fernandes | 2014-02-05 | 2014-01-30 | 2014-03-08 | Reforma concluida, liberado para instalação. | 14/01/2014 15:24:50 Ivan Santos Liberar para correção Rua Coletor Bento Silva, 7 - Rosário. Obra Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 21/06/2013 15:09:45 Verônica Bruna Barroso A unidade esta em reforma. Pendência Ativação | 2014-05-06 | #N/A | 10.175.151.1 | Vai deixar conectado no modem.
5347 | 5347 | 5347 | SES-VEHA-5347 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | VEREDINHA | JEQUITINHONHA | 17°23'S | 42°45'O | 4033 | 2013-06-10 | ELAINE ALVES CORDEIRO | AVENIDA SÃO VICENTE,126 - BAIRRO CENTRO | (38)3527-9332 | 39663-000 | 00:20:0e:10:57:83 | 2013-06-28 | Rogério Resende | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | 2014-07-18 | 10.175.152.1 | No modem
5350 | 5350 | 5350 | SES-IMAS-5350 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IMBÉ DE MINAS | LESTE | 19°35'42.89"S | 41°58'4.16"O | 4033 | 2013-05-20 | Aline Peixoto | Córrego dos Graçópolis - Bairro Graçópolis | 3388335791 | 35323-000 | 00:20:0e:10:5b:9d | 2013-07-04 | Jair de Oliveira | 2013-07-04 | 2013-08-26 | 2013-08-04 |  | - | 2013-10-02 | #N/A | 10.175.153.1 | Modem.
5380 | 5380 | 5380 | SES-PAAS-5380 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAULISTAS | LESTE | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O | 4033 | 2013-05-20 | Rosimélia Rodrigues da SIlva | Herculano Ferreira da Mata, 62 - Bairro Centro | 33 3413 1266 | 39765-000 | 00:20:0E:10:5B:78 | 2013-06-28 | André da Silva | 2013-06-28 | 2013-08-26 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.154.1 | Modem
5414 | 5414 | 5414 | SES-BOHA-5414 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOM JESUS DA PENHA | SUL | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | 4033 | 2013-05-20 | Fábio Cunha Diniz | Rua Amapá, 71 - Bairro Centro | 35 3563 1484 | 37948-000 | 00:20:0e:10:5c:00 | 2013-05-29 | Israel de Oliveira Souza | 2013-05-29 | 2013-05-31 | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | #N/A | 10.175.155.1 | Conectado ao modem
5415 | 5415 | 5415 | SES-BOHA-5415 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOM JESUS DA PENHA | SUL | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | 4033 | 2013-05-20 | Fábio Cunha Diniz | Rua Niocanor Mendonça, 162 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 35 3563 1208 | 37948-000 | 00:20:0e:10:5c:1b | 2013-05-29 | Sandro Dias Santana | 2013-05-29 | 2013-05-31 | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | #N/A | 10.175.156.1 | Modem
5416 | 5416 | 5416 | SES-BRIS-5416 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRASÓPOLIS | SUL | 22°28'21.34"S | 45°37'5.42"O | 4033 | 2013-05-20 | Mônica | Rua Georgina Pereira Gomes - Bairro Horizonte Azul | 35 3641 1221 | 37530-000 | 00:20:0e:10:5c:65 | 2013-05-25 | Fábio Fernandes | 2013-05-28 | 2013-05-27 | 2013-06-28 |  | - | 2013-08-26 | #N/A | 10.175.157.1 | Conectado ao modem
5433 | 5433 | 5433 | SES-CAAO-5433 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Athos Apolo Xavier Jacomel Gil | Rua Oscar Pinheiro, 250 - Bairro Centro | 32 3747 1035 | 36834-000 | 00:20:0e:10:58:58 | 2013-06-21 | Arturo Araújo | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.158.1 | Conectado ao modem
5434 | 5434 | 5434 | SES-CAAO-5434 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Capim Roxo - Zona Rural | 32 3747 1035 | 36834-000 | 00:20:0e:10:57:9e | 2013-06-24 | Álvaro Araújo | 2013-06-25 | 2013-08-26 | 2013-07-26 |  | - | 2013-09-23 | #N/A | 10.175.159.1 | Conectado ao modem
5435 | 5435 | 5435 | SES-CAAO-5435 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Boa Vista - Zona Rural | 32 3747 1035 | 35834-000 | 00:20:0e:10:5d:00 | 2013-06-24 | Arthuro Araújo | 2013-06-24 | 2013-08-26 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.160.1 | Conectado ao modem
5436 | 5436 | 5436 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | 2013-06-24 | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Galiliéia - Zona Rural | 32 3747 1035 | 36834-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.161.1 | -
5454 | 5454 | 5454 | SES-DIIO-5454 | 2013-05-15 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-09-15 | 2013-08-06 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-07-22 | Jacson Lourenço silva Castro | Rua Padre Brás Morrone, s/n.º- Bairro Centro | 3858.7362 | 35948-000 | 00:20:0E:10:69:34 | 2013-10-31 | Sidinei De Paula | 2013-10-31 | 2013-11-02 | 2013-12-01 |  | 08/10/2013 12:11:41 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 06/08/2013 16:25:07 Hernan Martins Alves Informados que ainda não ocorreu a mudança para o novo endereço. Informação passada pelo Sr. Jacson da secretaria de saúde: 031 | 2014-01-29 | 2014-03-28 | 10.175.162.1 | -
5463 | 5463 | 5463 | SES-DIIO-5463 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-05-20 | Natalia de Mello Pires | Rua José Felipe de Castro,sn - Bairro Bom Jesus | 31 3858 1562 | 35984-000 | 00:20:0e:10:5b:c2 | 2013-06-27 | Jair Oliveira | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.163.1 | No modem
5464 | 5464 | 5464 | SES-DIIO-5464 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-05-20 | William Luis Guerra | Rua D, S/nº - Bairro Baixa Verde | 3138589246 | 35984-000 | 00:20:0e:10:5d:1a | 2013-06-25 | Jair de Oliveira | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.164.1 | Modem
5465 | 5465 | 5465 | SES-DIIO-5465 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-06-10 | William Luis Guerra | Rua Antonio Assis Castro, nº 22 - Bairro Conceição de Minas | 31 3858 2061 | 35984-000 | 00:20:0e:10:5d:77 | 2013-06-13 | Rogerio Antonio | 2013-06-13 | 2013-06-18 | 2013-07-14 |  | - | 2013-09-11 | 2014-04-17 | 10.175.165.1 | Modem
5501 | 5501 | 5501 | SES-DIIS-5501 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | 4033 | 2013-05-20 | Alex Portela Santos | Avenida Alberto Vicente pereira , 367 - Bairro Novo Progresso | (33)3724-1352 | 39912-000 | 00:20:0e:10:58:93 | 2013-06-27 | João Vitor | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | 2014-04-17 | 10.175.166.1 | no modem
5502 | 5502 | 5502 | SES-DIIS-5502 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | 4033 | 2013-05-20 | Claudio Pertoldo Santos Neto | Rua Petronilia Gonçalves Pedroso, S/N - Bairro Minas Gerais | (33)3724-1352 | 39912-000 | 00:20:0e:10:5d:02 | 2013-06-28 | João Widar | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | 2014-02-14 | 10.175.167.1 | Não tinha.
5513 | 5513 | 5513 | SES-DEIS-5513 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2013-05-20 | Dalva de Lourdes Araujo | Rua Cristiano Joaquim Lemos, 688 - Bairro Olhos Dagua | (35)3525-3130 | 37910-000 | 00:20:0e:10:5b:30 | 2013-05-31 | Sandro Dias Santana | 2013-06-03 | 2013-06-13 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.175.168.1 | Computador
5514 | 5514 | 5514 | SES-DEIS-5514 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2013-05-20 | Marina Alvarenga Vilas Boas | Rua José Sidio Maia. S/N - Bairro Ponte Alta | (35)3525-2045 | 37910-000 | 00:20:0e:10:5b:d4 | 2013-05-31 | Gilvan Junior | 2013-06-03 | 2013-06-06 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.175.169.1 | Conectado ao modem
5516 | 5516 | 5516 | SES-DEIS-5516 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2013-05-20 | Janaina Ferreira Braz | Rua Espirito Santo, 76 - Bairro Centro | (35)3525-1663 | 37910-000 | 00:20:0e:10:60:c7 | 2013-05-31 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.175.170.1 | Modem
5517 | 5517 | 5517 | SES-DOIO-5517 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | 4033 | 2013-05-20 | Braulio Coura Barcelos | Rua Geraldino Lessa,30 - Bairro Centro | (31)3857-1953 | 35440-000 | 00:20:0e:10:5d:92 | 2013-06-21 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-06-24 |  | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.171.1 | Conectado ao modem
5518 | 5518 | 5518 | SES-DOIO-5518 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | 4033 | 2013-05-20 | Braulio Coura Barcelos | Rua Dr.Reis Cotta,165 - Bairro Centro | (31)3857-1953/1501 | 35440-000 | 00:20:0E:10:5C:C5 | 2013-06-25 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.172.1 | No modem
5600 | 5600 | 5600 | SES-BOSO-5600 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOM SUCESSO | CENTRO SUL | 21° 2'1.16"S | 44°45'31.43"O | 4033 | 2013-05-20 | PAULO MÁRCIO TEIXEIRA ZENITH | RUA AURÉLIO FERREIRA GUIMARÃES, 233 - BAIRRO CENTRO | (35)3841-2322 | 37220-000 | 00:20:0e:10:61:3c | 2013-06-04 | Fábio Fernandes | 2013-06-04 | 2013-06-06 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.173.1 | No Modem
5603 | 5603 | 5603 | SES-MIAI-5603 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MIRAÍ | SUDESTE | 21°11'S | 42°37'O | 4033 | 2013-05-20 | WANDA NATHIELLE BOALENTO | RUA JOÃO REZENDE, S/N - BAIRRO CENTRO | (32)3426-1226 | 36790-000 | 00:20:0e:10:59:71 | 2013-06-03 | Alvaro Araujo | 2013-06-03 | 2013-08-26 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | 2013-11-29 | 10.175.174.1 | Modem
5604 | 5604 | 5604 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-07-02 | 2013-07-14 | 2013-05-31 | Novo Acesso | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | SH Sat | PIRANGUINHO | SUL | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O | 4033 | 2013-05-20 | GILZA CARLA RIBEIRO | RUA SÃO JOSE DO ALEGRE 125 - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA | (35)3644-1225 | 37508-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 03/06/2013 09:44:30 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 31/05/2013 17:46:09 Hernan Martins Alves Gentileza liberar para correção de endereço para: RUA SÃO JOSE DO ALEGRE 125 SANTA EFIGÊNIA 37508-000 Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.175.1 | -
5648 | 5648 | 5648 | SES-IPNA-5648 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IPUIÚNA | SUL | 22°05'S | 46°11'O | 4033 | 2013-05-20 | Isabel de Oliveira Souza | Rua João Batista Filho, 235 - Bairro Centro | (35)3732-2139/2139 | 37559-000 | 00:20:0e:10:5c:aa | 2013-05-21 | Fábio Fernandes | 2013-05-22 | 2013-05-27 | 2013-06-22 |  | - | 2013-08-20 | #N/A | 10.175.176.1 | Conectado ao modem
5649 | 5649 | 5649 | SES-IPNA-5649 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IPUIÚNA | SUL | 22°05'S | 46°11'O | 4033 | 2013-05-20 | Jessica Villela Silva | Rua Sebastião da Costa Ferreira, 50 - Bairro Centro | (35)3732-2139/2258 | 37559-000 | 00:20:0e:10:5c:05 | 2013-05-22 | Fábio Fernandes | 2013-05-22 | 2013-05-27 | 2013-06-22 |  | - | 2013-08-20 | #N/A | 10.175.177.1 | Conectado ao modem
5740 | 5740 | 5740 | SES-JEBA-5740 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O | 4033 | 2013-05-20 | Sílvia Silveira | R.Antonio Ribeiro Souza, S/N - Bairro Centro | (31)3735-1350 | 35498-000 | 00:20:0e:10:5b:16 | 2013-06-27 | Sandro Dias Santana | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.178.1 | no modem
5741 | 5741 | 5741 | SES-JEBA-5741 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O | 4033 | 2013-05-20 | Sílvia Silveira | R. Entre Rios de Minas, 827 - Bairro Centro | (31)3735-1350 | 35498-000 | 00:20:0E:10:5D:44 | 2013-06-28 | Sandro Dias | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.179.1 | No modem
5742 | 5742 | 5742 | SES-JEBA-5742 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O | 4033 | 2013-05-20 | Sílvia Silveira | Bituri Zona Rural - Bituri | (31)3735-1350 | 35498-000 | 00:20:0e:10:5d:6c | 2013-06-07 | João Widar | 2013-06-07 | 2013-06-18 | 2013-07-08 |  | - | 2013-09-05 | #N/A | 10.175.180.1 | Modem
5743 | 5743 | 5743 | SES-JEBA-5743 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O | 4033 | 2013-05-20 | Sílvia Silveira | Machados Zona Rural - Machados | (31)3735-1350 | 35498-000 | 00:20:0e:10:5c:bb | 2013-06-28 | Sandro Dias | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 2013-07-29 |  | - | 2013-09-26 | #N/A | 10.175.181.1 | Modem
5744 | 5744 | 5744 | SES-JACA-5744 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JAMPRUCA | LESTE | 18°27'S | 41°48'O | 4033 | 2013-06-10 | Robson Paulo | Rua Faustino Celestino - Bairro Centro | (33)3513-9257 | 39837-00 | 00:20:0e:10:5c:c1 | 2013-06-19 | Fábio Fernandes | 2013-06-20 | 2013-07-01 | 2013-07-21 |  | - | 2013-09-18 | #N/A | 10.175.182.1 | Conectado ao modem
5745 | 5745 | 5745 | SES-JACA-5745 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JAMPRUCA | LESTE | 18°27'S | 41°48'O | 4033 | 2013-06-10 | Carine Pacheco | Rua Emília Duarte - Bairro Centro | (33)3513-9203 | 39837-00 | 00:20:0E:10:58:68 | 2013-06-19 | Fábio Fernandes | 2013-06-21 | 2013-07-01 | 2013-07-22 |  | - | 2013-09-19 | #N/A | 10.175.183.1 | Modem
5754 | 5754 | 5754 | SES-JUIA-5754 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUVENÍLIA | NORTE DE MINAS | 14°15'S | 44°09'O | 4033 | 2013-05-20 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | R,José Olimpio de Souza, 800 - Bairro Centro | (38)3614-9113 | 39469-000 | 00:20:0e:10:57:50 | 2013-07-12 | Jair de Oliveira | 2013-07-15 | 2013-08-26 | 2013-08-15 |  | - | 2013-10-13 | #N/A | 10.175.184.1 | Modem
5755 | 5755 | 5755 | SES-JUIA-5755 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUVENÍLIA | NORTE DE MINAS | 14°15'S | 44°09'O | 4033 | 2013-05-20 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | AV.Uirapuru, S/N - Zona Rural | (38)3614-9115 | 39469-002 | 00:20:0e:10:5d:f5 | 2013-07-30 | Márcio Antônio de Lima | 2013-07-31 |  | 2013-08-31 |  | - | 2013-10-29 | #N/A | 10.175.185.1 | -
5756 | 5756 | 5756 | SES-JUIA-5756 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUVENÍLIA | NORTE DE MINAS | 14°15'S | 44°09'O | 4033 | 2013-05-20 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | Rua Principal , S/N - Zona Rural | (38)3614-9113 | 39469-001 | 00:20:0e:10:5c:93 | 2013-07-17 | Jair de Oliveira | 2013-07-18 | 2013-08-26 | 2013-08-18 |  | - | 2013-10-16 | #N/A | 10.175.186.1 | Conectado ao modem
5782 | 5782 | 5782 | SES-LAAL-5782 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | LARANJAL | SUDESTE | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | 4033 | 2013-06-10 | Marcelo de Souza Carvalho | Rodovia BR 116 - Bairro São João | (32)3424-1390 | 36760-000 | 00:20:0e:10:5d:cb | 2013-06-24 | Sandro Dias | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.187.1 | Conectado ao modem
5783 | 5783 | 5783 | SES-LAAL-5783 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | LARANJAL | SUDESTE | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | 4033 | 2013-06-10 | Rogerio Guedes de Rezende | Rua Getulio Vargas, 300 - Bairro Centro | (32)3424-1251 | 36760-000 | 00:20:0e:10:5b:a6 | 2013-06-24 | Sandro Dias Santana | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.188.1 | Conectado ao modem
5785 | 5785 | 5785 | SES-META-5785 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | 4033 | 2013-06-10 | Layon do Santos Cota | Rua Felipinas, S/N - Bairro Centro | (33)3251-1359 | 35166-00 | 00:20:0e:10:5b:ff | 2013-06-14 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 2013-07-18 |  | - | 2013-09-15 | #N/A | 10.175.189.1 | Modem
5787 | 5787 | 5787 | SES-META-5787 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | 4033 | 2013-06-10 | Layon do Santos Cota | Comunidade do Burrinho - Zona Rural | (33)3251-1359 | 35166-00 | 00:20:0E:10:5B:E0 | 2013-06-14 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 2013-07-18 |  | - | 2013-09-15 | #N/A | 10.175.190.1 | No modem
5788 | 5788 | 5788 | SES-META-5788 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | 4033 | 2013-06-10 | Layon do Santos Cota | Comunidade Barra Grande - Zona Rural | (33)3251-1359 | 35166-000 | 00:20:0e:10:5b:c6 | 2013-06-14 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-14 | 2013-06-20 | 2013-07-15 |  | - | 2013-09-12 | #N/A | 10.175.191.1 | Modem
5791 | 5791 | 5791 | SES-PAMA-5791 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | 4033 | 2013-06-10 | Nícia Carvalho do Amaral/Jonatas de Souza O. | Rua José Rosa Madeira, sn - Distrito de Itapiruçu | (32)3446-1118 | 36750-000 | 00:20:0e:10:5b:e9 | 2013-06-21 | Sandro Dias Santana | 2013-06-24 | 2013-07-02 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | 2013-08-09 | 10.175.192.1 | Modem
5792 | 5792 | 5792 | SES-PAMA-5792 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | 4033 | 2013-06-10 | Tânia do Carmo Souza | Rua pedro Paula rosa, 21 - Bairro Centro | (32)3446-1118 | 36750-000 | 00:20:0e:10:5d:5c | 2013-06-20 | Sandro Dias Santana | 2013-06-21 | 2013-07-01 | 2013-07-22 |  | - | 2013-09-19 | 2013-09-13 | 10.175.193.1 | Modem.
5793 | 5793 | 5793 | SES-PAMA-5793 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | 4033 | 2013-06-10 | Nícia Carvalho do Amaral/Jonatas de Souza O. | Rua Caetano Guedes, s/n - Distrito de Cisneiros | (32)3446-2125 | 36750-000 | 00:20:0e:10:58:4a | 2013-06-21 | Sandro Dias Santana | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.194.1 | Modem
5797 | 5797 | 5797 | SES-PEES-5797 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4035 | 2013-05-20 | MARINA DE SOUSA FONSECA OLIVEIRA/THAIS CRISTI | RUA: OLINDA MARIA DA CUNHA 336 - BAIRRO NOVO HORIZONTE | 34-3663-1543 | 38170-000 | 00:20:0e:10:5c:67 | 2013-05-25 | João Carlos Widar | 2013-05-27 | 2013-05-31 | 2013-06-27 |  | - | 2013-08-25 | #N/A | 10.175.195.1 | No modem
5798 | 5798 | 5798 | SES-PEES-5798 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4035 | 2013-05-20 | LETICIA GRAZIELLE GONÇALVES RAMOS/THAIS CRIST | RUA: JOÃO LUCIANO BARBOSA, 103 - BAIRRO CENTRO | 34-3663-1880 | 38170-000 | 00:20:0e:10:5d:22 | 2013-05-27 | João Carlos Widar | 2013-05-28 | 2013-05-31 | 2013-06-28 |  | - | 2013-08-26 | #N/A | 10.175.196.1 | Modem.
5799 | 5799 | 5799 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | 2013-05-31 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | SH Sat | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4033 | 2013-05-20 | MARISSOL NISIHARA CHAGAS RESENDE/THAIS CRISTI | RUA: VIRGILIO MACHADO DE CASTRO 296 - BAIRRO DIVINEIA | 34-3663-1880 | 38170-000 | - |  |  |  |  | #N/A | Endereço está repetido com a OS 3043. | 10/02/2014 14:01:04 Ivan Santos Cancelada por duplicidade. Pendência Instalação Resolvida 31/05/2013 17:48:46 Hernan Martins Alves Endereço está repetido com a OS 3043. Pendência Instalação | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.197.1 | -
5800 | 5800 | 5800 | SES-PEES-5800 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4035 | 2013-05-20 | IZABEL DE ALMEIDA/THAIS CRISTINA SILVA F E AN | RUA: ROSA CAMELO LEÃO - ZONA RURAL/ANTINHA | 34-3665-0029 | 38170-000 | 00:20:0e:10:5b:fe | 2013-05-25 | João Carlos Widar | 2013-05-27 | 2013-05-31 | 2013-06-27 |  | - | 2013-08-25 | #N/A | 10.175.198.1 | Conectado ao modem
5801 | 5801 | 5801 | SES-PEES-5801 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4035 | 2013-05-20 | LIDIANE DE OLIVEIRA | RUA: IRIS EUREPEDES DE CARVALHO 247 - BAIRRO MORADA NOVA | 34-3663-1880 | 38170-000 | 00:20:0e:10:5b:d7 | 2013-05-24 | João Carlos Widar | 2013-05-27 | 2013-05-31 | 2013-06-27 |  | - | 2013-08-25 | #N/A | 10.175.199.1 | Sim, no modem
5807 | 5807 | 5807 | SES-PETO-5807 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-06-10 | Gislaine ou Késsia/Bruno | Rua Senador Milton Campos, 270 - Bairro Centro | 33-3298-3188 | 35156-000 | 00:20:0e:10:57:bd | 2013-06-17 | Fábio Fernandes | 2013-06-18 | 2013-06-21 | 2013-07-19 |  | - | 2013-09-16 | #N/A | 10.175.200.1 | Conectado ao modem
5809 | 5809 | 5809 | SES-PETO-5809 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-06-10 | Elis Anne/Bruno | Av. Felipe de Carvalho, 338 - Distrito de Baixio | 33-3298-3188 | 35156-000 | 00:20:0E:10:5B:36 | 2013-06-13 | Fabio Fernandes | 2013-06-14 | 2013-06-21 | 2013-07-15 |  | - | 2013-09-12 | #N/A | 10.175.201.1 | no modem
5808 | 5808 | 5808 | SES-PETO-5808 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-06-10 | Yuri/ Bruno | R São Sebastião Rodrigues, s/nr. Distrito de Serraria | 33-3298-3188 | 35156-000 | 00:20:0E:10:5C:1E | 2013-06-17 | Fábio Fernandes | 2013-06-18 | 2013-06-21 | 2013-07-19 |  | - | 2013-09-16 | #N/A | 10.175.202.1 | no modem
5810 | 5810 | 5810 | SES-PETO-5810 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-06-10 | Elizangela/Bruno | Gov. Valadares,108 Distrito pedra corrida | 33-3298-3188 | 35156-000 | 00:20:0e:10:5c:95 | 2013-06-14 | Fabio Fernandes | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 2013-07-18 |  | - | 2013-09-15 | #N/A | 10.175.203.1 | no modem
5811 | 5811 | 5811 | SES-PETO-5811 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-06-10 | Valdirente/Bruno | Br381 assentamento | 33-3298-3188 | 35156-000 | 00:20:0e:10:59:34 | 2013-06-20 | Fábio Fernandes | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.204.1 | Conectado ao modem
5790 | 5790 | 5790 | SES-NAIA-5790 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NATÉRCIA | SUL | 22°08'S | 45°30'O | 4033 | 2013-05-20 | Monique Silva Mendes/Fabiana Aparecida Reis B | R.Manuel José Enéias,236 - Bairro Centro | (35)3456-1614 | 37524-000 | 00:20:0e:10:60:0b | 2013-05-27 | Fabio Fernandes | 2013-05-28 | 2013-05-31 | 2013-06-28 |  | - | 2013-08-26 | #N/A | 10.175.205.1 | No modem
5796 | 5796 | 5796 | SES-PETA-5796 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°35'44.80"S | 42°43'7.17"O | 4033 | 2013-05-20 | MARCUS ANTONIO AMARANTE VIANA SCHITINI | RUA SAO VICENTE , 70 - BAIRRO CENTRO | (31) 3896-1283/1203 | 36585-000 | 00:20:0e:10:58:5f | 2013-06-27 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.206.1 | Modem.
5835 | 5835 | 5835 | SES-CATI-5835 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CATUTI | NORTE DE MINAS | 15°21'42.26"S | 42°57'40.39"O | 4033 | 2013-05-20 | KÁTIA REGINA CARDOSO | RUA JOAQUIM RODRIGUES,444 - BAIRRO CENTRO | (38)3813-8276 | 39526-000 | 00:20:0e:10:5c:ff | 2013-06-26 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.207.1 | Modem
5836 | 5836 | 5836 | SES-CATI-5836 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CATUTI | NORTE DE MINAS | 15°21'42.26"S | 42°57'40.39"O | 4033 | 2013-05-20 | KÁTIA REGINA CARDOSO | AVENIDA SALINAS,S/N - B.BRANCO- ZONA RURAL | (38)3813-8276 | 39526-000 | 00:20:0E:10:5D:1E | 2013-06-26 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-27 |  | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-24 | #N/A | 10.175.208.1 | Conectado ao modem.
5843 | 5843 | 5843 | SES-CAAS-5843 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O | 4033 | 2013-05-20 | LIVIA MOREIRA // SILVIA ELITA CARDOSO LIMA OL | RUA FREI SIMEÃO , 709 - BAIRRO JUÁ | (33)36242374 | 39864-000 | 00:20:0E:10:57:56 | 2013-06-12 | Andre Da Silva | 2013-06-12 | 2013-08-26 | 2013-07-13 |  | - | 2013-09-10 | #N/A | 10.175.209.1 | Modem
5887 | 5887 | 5887 | SES-CUUE-5887 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CUPARAQUE | LESTE | 18°58'S | 41°06'O | 4033 | 2013-06-10 | Rogério Vicente Mendes | Rua Rodrigues, nº 372 - Bairro Centro | (33)3262-5376 | 35246-000 | 00:20:0e:10:58:3a | 2013-07-02 | Fábio Fernandes | 2013-07-02 | 2013-07-01 | 2013-08-02 |  | - | 2013-09-30 | #N/A | 10.175.210.1 | Conectado ao modem
5888 | 5888 | 5888 | SES-CUUE-5888 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CUPARAQUE | LESTE | 18°58'S | 41°06'O | 4033 | 2013-06-10 | Rogério Vicente Mendes | Rua Pergentino Povoa - Distrito Aldeia | (33)3262-6238 | 35245-000 | 00:20:0e:10:5c:2d | 2013-06-18 | Fabio Fernandes | 2013-06-19 | 2013-07-01 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.175.211.1 | Modem
5901 | 5901 | 5901 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | 2013-05-28 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | CAMACHO | OESTE | 20°37'18.63"S | 45°10'7.15"O | 4033 | 2013-05-20 | Venice | Av. Itapecerica, 357 - Bairro Centro | (37)3343-1266 | 35555-000 | - |  |  |  |  | #N/A | Na localidade da OS 5901 o prédio está em reforma. Não há pintura pronta nem tampouco janelas. O responsável não soube informar previsão do término da obra. | 06/06/2013 16:32:41 Hernan Martins Alves O prédio da unidade está em reforma. Não há pintura pronta nem tampouco janelas. O responsável não soube informar previsão do término da obra. Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.175.212.1 | -
5982 | 5982 | 5982 | SES-CAAS-5982 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARRANCAS | SUL | 21°28'11.00"S | 44°38'7.34"O | 4033 | 2013-05-20 | Neuza Alves Ribeiro Nogueira Sousa | Rua Cel. Antônio Francisco,120 - Bairro Centro | 35 3327-1184 | 37245-000 | 00:20:0e:10:60:79 | 2013-05-31 | Fábio Fernandes | 2013-06-03 | 2013-06-06 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.175.213.1 | Conectado ao modem
5987 | 5987 | 5987 | SES-JAAS-5987 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2013-05-20 | Patrícia Vinagre | Rua Eduardo Goes nº 305. - Bairro Centro | (31) 36831071-217 | 35830-000 | 00:20:0e:10:5d:63 | 2013-05-22 | Marcio Antônio de Lima | 2013-05-25 |  | 2013-06-25 |  | - | 2013-08-23 | 2013-08-30 | 10.175.214.1 | Modem
5988 | 5988 | 5988 | SES-JAAS-5988 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2013-05-20 | Raniella Patrícia Silva Marques | Rua das Rosas nº 287. - Bairro das Flores. Distrito de São José de Almeida | (31) 36835194 | 35830-000 | 00:20:0e:10:58:af | 2013-05-23 | Marcio Antônio de Lima | 2013-05-23 |  | 2013-06-23 |  | - | 2013-08-21 | 2013-08-30 | 10.175.215.1 | Conectado ao modem | 2013-08-21 | 2013-08-28 | AIRTON | Porta ethernet do modem não funciona. | Técnico Airton estve no local, testou a porta ethernet, que está funcionado perfeitamente. Realizou acesso aos sites do governo.
5989 | 5989 | 5989 | SES-JAAS-5989 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2013-05-20 | Ariana Mariana Barbosa | Rua Dom Carlos de Vasconcelos nº 350 - Bairro Centro | (31) 36831103 | 35830-000 | 00:20:0e:10:5d:4a | 2013-05-23 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-24 |  | 2013-06-24 |  | - | 2013-08-22 | #N/A | 10.175.216.1 | Modem.
5991 | 5991 | 5991 | SES-ITGA-5991 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITUTINGA | SUL | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O | 4033 | 2013-05-20 | ADILANI DA SILVA PEREIRA LEITE | TRAVESSA CORONEL AUGUSTO PEREIRA - BAIRRO CENTRO | 3538251526 | 36390-000 | 00:20:0e:10:60:78 | 2013-05-31 | Fábio Fernandes | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.175.217.1 | Modem.
5992 | 5992 | 5992 | SES-ITIM-5992 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITUMIRIM | SUL | 21°19'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Carmen Lucia Gangi | Rua Dr. Helio andrade - 42 - Bairro Centro | 35-3823 1347 | 37210-000 | 00:20:0e:10:60:72 | 2013-06-03 | Fábio Fernandes | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | 2014-02-28 | 10.175.218.1 | Conectado ao modem
5993 | 5993 | 5993 | SES-ITIM-5993 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITUMIRIM | SUL | 21°19'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Rosangela Maria Costa | Rua José Antônio de Souza S/N - Macuco/Centro | 35-3823 2022 | 37210-000 | 00:20:0e:10:60:68 | 2013-06-04 | Fábio Fernandes | 2013-06-04 | 2013-06-07 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.219.1 | No modem
6011 | 6011 | 6011 | SES-COGO-6011 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | 4033 | 2013-05-20 | Paulo Luiz Cavalcante Pauxis | Rua do Rosário, 76 - Bairro Centro | (31) 84977841 | 35780-000 | 00:20:0e:10:58:e0 | 2013-06-05 | Marcio Antonio | 2013-06-06 |  | 2013-07-07 | Posto mudou de endereço. | - | 2013-09-04 | #N/A | 10.175.220.1 | No modem
6012 | 6012 | 6012 | SES-COGO-6012 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | 4033 | 2013-05-20 | Cinthia Figueiredo de Oliveira | Av. Maria Julia Ramos, 436 - Bairro Centro | (31) 84976867 | 35780-000 | 00:20:0e:10:58:08 | 2013-06-04 | Marcio Antônio de Lima | 2013-06-04 |  | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.221.1 | Modem.
6014 | 6014 | 6014 | SES-COGO-6014 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | 4033 | 2013-05-20 | Edvaldo dos Santos | Rua Senhor dos Passos, 90 - Bairro Lagoa Bonita | (31) 3715-2034 | 35780-000 | 00:20:0e:10:58:98 | 2013-06-11 | Marcio Antônio de Lima | 2013-06-11 | 2013-08-26 | 2013-07-12 |  | - | 2013-09-09 | #N/A | 10.175.222.1 | Modem
6015 | 6015 | 6015 | SES-ITTA-6015 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITUETA | LESTE | 19°22'25.14"S | 41° 9'48.70"O | 4033 | 2013-06-10 | EMILIANA AMADOR SANTOS | RUA GILDO CREMASCO, 105 - BAIRRO CENTRO | (33)3266-3199 | 35220-000 | 00:20:0e:10:5d:93 | 2013-06-17 | Fábio Fernandes | 2013-06-18 | 2013-07-01 | 2013-07-19 |  | - | 2013-09-16 | #N/A | 10.175.223.1 | Conectado ao modem
6017 | 6017 | 6017 | SES-ITAS-6017 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira / Girlaine Malagut | Braziel Ferreira Amorim, 890 - Bairro Bela Vista | 35 3563 4968 | 37975-000 | 00:20:0E:10:5B:20 | 2013-06-04 | Gilvan Junior | 2013-06-04 | 2013-06-13 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.224.1 | No computador
6019 | 6019 | 6019 | SES-ITAS-6019 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Rua Gasparino de Andrade, 468 - Bairro Centro | 35 3536 4968 | 37975-000 | 00:20:0e:10:5c:5d | 2013-05-30 | Gilvan Junior | 2013-06-03 | 2013-05-31 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.175.225.1 | Conectado ao modem
6020 | 6020 | 6020 | SES-ITAS-6020 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Avenida Benedito Damasceno Silva, 279 - Bairro Sagrada Família | 35 3536 4936 | 37975-000 | 00:20:0e:10:5b:22 | 2013-05-30 | Gilvan Junior | 2013-06-03 | 2013-05-31 | 2013-07-04 |  | - | 2013-09-01 | #N/A | 10.175.226.1 | Conectado ao modem
6021 | 6021 | 6021 | SES-ITAS-6021 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Rua João Kirchner, 634 - Bairro Centro | 35 3536 4936 | 37975-000 | 00:20:0e:10:5c:a0 | 2013-06-04 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-06-04 | 2013-06-13 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.227.1 | Modem
6022 | 6022 | 6022 | SES-ITAS-6022 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Rua Dep. Renato Azeredo, 131 - Bairro Santa Terezinha | 35 3536 1414 | 37975-000 | 00:20:0E:10:5B:52 | 2013-06-04 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-06-04 | 2013-06-13 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.175.228.1 | -
6091 | 6091 | 6091 | SES-LAIM-6091 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | LAMIM | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°29'O | 4033 | 2013-05-20 | Maria do Carmo Pereira | Rua Coronel Severiano Nogueira - Bairro Centro | 31 3754-1170 | 36455-000 | 00:20:0E:10:5E:FA | 2013-06-25 | Sandro Dias Santana | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.229.1 | No modem
6094 | 6094 | 6094 | SES-LERA-6094 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | LEANDRO FERREIRA | OESTE | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O | 4035 | 2013-05-20 | Elisa Pereira Santos | Rua dos Pedreiros, nº 02 - Bairro Centro | (37) 3277-1219 | 35657-000 | 00:20:0e:10:5c:82 | 2013-05-28 | João Carlos Widar | 2013-05-28 | 2013-05-31 | 2013-06-28 |  | - | 2013-08-26 | #N/A | 10.175.230.1 | Conectado ao modem
6097 | 6097 | 6097 | SES-MAHA-6097 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MAR DE ESPANHA | SUDESTE | 21°52'S | 43°00'O | 4033 | 2013-06-10 | MARCEL | RUA LAUDELINO BARBOSA, 305 - BAIRRO CENTRO | 32-3276.1113 | 36640-000 | 00:20:0e:10:5d:d4 | 2013-06-18 | Sandro Dias Santana | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.175.231.1 | Modem.
6099 | 6099 | 6099 | SES-MAHA-6099 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MAR DE ESPANHA | SUDESTE | 21°52'S | 43°00'O | 4033 | 2013-06-10 | ROBERTA | RUAL EXPEDICIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO, 41 - BAIRRO FLORESTA | 32-3276.1307 | 36640-000 | 00:20:0e:10:59:4a | 2013-06-19 | Sandro Dias Santana | 2013-06-20 | 2013-07-01 | 2013-07-21 |  | - | 2013-09-18 | #N/A | 10.175.232.1 | modem
6100 | 6100 | 6100 | SES-MAGA-6100 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4033 | 2013-05-20 | Paula Beatriz Almeida | Rua Amarante Pastor, 74 - Bairro Boa Vista | 38 3615 2041 | 39460-000 | 00:20:0e:10:5b:59 | 2013-07-10 | Jair de Oliveira | 2013-07-10 | 2013-08-26 | 2013-08-10 |  | - | 2013-10-08 | #N/A | 10.175.233.1 | Modem.
6101 | 6101 | 6101 | SES-MAGA-6101 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4033 | 2013-05-20 | Mariana Cesario | Rua Ipê, 657 - Bairro Arvoredo | 38 3615 2351 | 39460-000 | 00:20:0e:10:5c:4b | 2013-07-10 | Jair de Oliveira | 2013-07-11 | 2013-08-26 | 2013-08-11 |  | - | 2013-10-09 | 2013-09-27 | 10.175.234.1 | Modem
6102 | 6102 | 6102 | SES-MAGA-6102 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4033 | 2013-05-20 | Janete Silva Bastos | Avenida DR. Renato Costa Feanco S/N.º - Bairro TAMUA | 38 3615 2308 | 39460-000 | 00:20:0e:10:5c:31 | 2013-07-09 | Jair de Oliveira | 2013-07-09 |  | 2013-08-09 |  | - | 2013-10-07 | #N/A | 10.175.235.1 | Modem.
6103 | 6103 | 6103 | SES-MAGA-6103 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4033 | 2013-05-20 | Tamile Antunes | Avenida Ovidio de Abreu, 789 - Bairro JK | 38 3615 2154 | 39460-000 | 00:20:0e:10:5c:24 | 2013-07-10 | Jair de Oliveira | 2013-07-10 | 2013-08-26 | 2013-08-10 |  | - | 2013-10-08 | 2013-08-09 | 10.175.236.1 | Modem.
6104 | 6104 | 6104 | SES-MADE-6104 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATA VERDE | NORDESTE | 15°41'S | 40°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Roberto Halan Mendes Dias | Rua Tiradentes, Nº 7 - Bairro Centro | 33 3722 1257 | 39915-000 | 00:20:0e:10:5d:95 | 2013-07-10 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-07-10 |  | 2013-08-10 |  | - | 2013-10-08 | #N/A | 10.175.237.1 | Conectado ao modem
6105 | 6105 | 6105 | SES-OLUA-6105 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OLHOS-D'ÁGUA | NORTE DE MINAS | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | 4033 | 2013-06-10 | EUDES NORONHA AMARAL | RUA DIAMANTINA, 590 - BAIRRO BELA VISTA | (38) 3251-7131 | 39398-000 | 00:20:0e:10:57:1b | 2013-06-21 | João Widar | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.238.1 | modem.
6106 | 6106 | 6106 | SES-OLUA-6106 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OLHOS-D'ÁGUA | NORTE DE MINAS | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | 4033 | 2013-06-10 | EUDES NORONHA AMARAL | RUA DIAMANTINA, 570 - BAIRRO BELA VISTA | (38) 3251-7106 | 39398-000 | 00:20:0e:10:5b:4b | 2013-06-21 | João Carlos Widar | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.239.1 | Conectado ao modem
6108 | 6108 | 6108 | SES-NIRA-6108 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-06-10 | JUSCELIA ALVES QUARESMA | RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, 109 - BAIRRO CENTRO | (038)99041792 | 39553-000 | 00:20:0e:10:58:31 | 2013-06-27 | João Widar | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.240.1 | Modem
6112 | 6112 | 6112 | SES-NIRA-6112 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-06-10 | ElQUIONE SOARES BRANDÃO | FAZENDA LAGOA DA FAZENDA - ZONA RURAL | (38)3832 8337 | 39553-000 | 00:20:0e:10:57:69 | 2013-06-27 | João Widar | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.241.1 | Modem
6132 | 6132 | 6132 | SES-MEES-6132 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MERCÊS | SUDESTE | 21°11'S | 43°21'O | 4033 | 2013-06-10 | EDMEIA DAS GRACAS GABRIEL NETO CORREIA / LUCI | Vila Santa Amélia, S/N - Bairro São Geraldo | 32 33371234 / 32 333 | 36190-000 | 00:20:0e:10:5c:21 | 2013-06-24 | Sandro Dias | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.175.242.1 | Conectado ao modem
6149 | 6149 | 6149 | SES-ORIA-6149 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ORIZÂNIA | SUDESTE | 20°30'S | 42°13'O | 4033 | 2013-06-10 | Silvana Aparecida de Souza | Rua Cirilo Inácio de Souza - Bairro Centro | 32 3743 7111 | 36828-000 | 00:20:0e:10:5b:d6 | 2013-06-12 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-12 | 2013-06-21 | 2013-07-13 |  | - | 2013-09-10 | #N/A | 10.175.243.1 | Modem
6152 | 6152 | 6152 | SES-BELO-6152 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BERILO | NORDESTE | 16°56'46.50"S | 42°27'43.80"O | 4033 | 2013-06-10 | LILIANE | RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, 541 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | (33) 3737-1200 | 39640-000 | 00:20:0E:10:5D:D2 | 2013-06-21 | João Widar | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | 2013-10-25 | 10.175.244.1 | no modem
6153 | 6153 | 6153 | SES-BOSO-6153 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | 4033 | 2013-05-20 | LUCIA HELENA DE SOUZA BRANDÃO | RUA JOAO FELIPE DA SILVA , 65 - BAIRRO CENTRO | (35)3461-1611/1349 | 37610-000 | 00:20:0e:10:5c:1d | 2013-05-22 | Fabio Fernades | 2013-05-25 | 2013-05-27 | 2013-06-25 |  | - | 2013-08-23 | #N/A | 10.175.245.1 | no modem
6154 | 6154 | 6154 | SES-CALO-6154 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2014-02-23 | 2013-07-15 | 2013-06-12 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CANTAGALO | LESTE | 18°31'S | 42°37'O | 4033 | 2014-02-13 | NATALIA DOS SANTOS LEAL OLIVEIRA | RUA DA CASCALHEIRA, 404 - BAIRRO CENTRO | (33)3411-9069/9205 | 39703-000 | 00:20:0e:10:60:64 | 2014-03-17 | Fabio Fernandes | 2014-03-17 | 2014-03-31 | 2014-04-17 |  | 10/02/2014 09:27:32 Ivan Santos Farmácia inaugurada. Pendência Ativação Resolvida Em contato com a unidade, Natalia informou que a farmácia ainda não foi inaugurada. A previsão de inauguração é daqui mais ou menos um mês.. | 2014-06-15 | #N/A | 10.175.246.1 | Conectado ao modem, não possui pc
6155 | 6155 | 6155 | SES-CATI-6155 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CATUTI | NORTE DE MINAS | 15°21'42.26"S | 42°57'40.39"O | 4033 | 2013-06-10 | SÂMEA ANGÉLICA SOUZA SILVA | RUA JOSÉ FERREIRA, AO LADO DO CENTRO DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO | (38)3813-8113/8276 | 39526-000 | 00:20:0e:10:5c:55 | 2013-06-26 | João Widar | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | #N/A | 10.175.247.1 | Modem
6157 | 6157 | 6157 | SES-COAS-6157 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SUL | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O | 4033 | 2013-05-20 | LILIANE APARECIDA PEREIRA | RUA MARIA JULIA, 108 - BAIRRO CENTRO | (35)3664-1254 | 37527-000 | 00:20:0e:10:5b:e6 | 2013-05-25 | Fábio Fernandes | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-06-27 |  | - | 2013-08-25 | #N/A | 10.175.248.1 | Conectado ao modem
6161 | 6161 | 6161 | SES-INMA-6161 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INHAÚMA | CENTRO | 19°30'S | 44°23'O | 4033 | 2013-05-20 | Marly barreto Rocha Braga | RUA OLAVO BILAC, 83 - BAIRRO CENTRO | (31)3716-4215 | 35710-000 | 00:20:0e:10:5d:b3 | 2013-06-10 | Jair Oliveira | 2013-06-10 | 2013-08-26 | 2013-07-11 |  | 23/05/2013 11:38:53 Ivan Santos Responsável é Ana Cláudia Moura Avelar Fonseca O endereço cadastrado está correto: RUA OLAVO BILAC, 83. Centro. CEP: 35.710-000. Inhaúma. Lembrando que esta solicitação é da Farmácia de Minas Agenda Ativacao A | 2013-09-08 | #N/A | 10.175.249.1 | No modem
6164 | 6164 | 6164 | SES-JAAS-6164 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2013-05-20 | ADRIANA OU MYRVIA | RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 4 - BAIRRO CENTRO | (31)3683-1133 | 35830-000 | 00:20:0e:10:5d:34 | 2013-06-14 | Jair Oliveira | 2013-06-14 | 2013-08-26 | 2013-07-15 |  | - | 2013-09-12 | #N/A | 10.175.250.1 | Modem
6165 | 6165 | 6165 | SES-JOMA-6165 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JOAÍMA | NORDESTE | 16°39'S | 41°01'O | 4033 | 2013-06-10 | ANDRÉ LIBANIO CANEDO KELLY | RUA BERNARDINO MURTA, S/N, EM FRENTE SECRETARIA DE SAÚDE | (33)8876-7788 | 39890-000 | 00:20:0e:10:57:e8 | 2013-06-25 | Fábio Fernandes | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2013-09-13 | 10.175.251.1 | Conectado ao modem
6169 | 6169 | 6169 | SES-NAIA-6169 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NATÉRCIA | SUL | 22°08'S | 45°30'O | 4033 | 2013-05-20 | CARLA | RUA MANOEL JOSÉ ENEAS, 197 | (35)3456-1614 | 35724-000 | 00:20:0e:10:61:3d | 2013-05-28 | Fábio Fernandes | 2013-05-28 | 2013-05-31 | 2013-06-28 |  | - | 2013-08-26 | #N/A | 10.175.252.1 | Modem
6170 | 6170 | 6170 | SES-ONUI-6170 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ONÇA DE PITANGUI | OESTE | 19°43'S | 44°48'O | 4035 | 2013-05-20 | TOMÉ SILVA DOS SANTOS | RUA JOSÉ FELICIANO DA SILVA, S/N | (37) 8839-4007 | 35655-000 | 00:20:0e:10:60:e3 | 2013-05-22 | João Carlos Widar | 2013-05-23 | 2013-05-31 | 2013-06-23 |  | - | 2013-08-21 | #N/A | 10.175.253.1 | Conectado ao modem
6171 | 6171 | 6171 | SES-PAIS-6171 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PARAISÓPOLIS | SUL | 22°33'S | 45°46'O | 4033 | 2013-05-20 | JOSÉ FRANCISLEY MATEUS | RUA SÃO JOSÉ, 6 | (35)3651-1830 | 37660-000 | 00:20:0e:10:5b:34 | 2013-05-23 | Jair de Oliveira | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 2013-06-24 |  | - | 2013-08-22 | #N/A | 10.175.254.1 | Conectado ao modem
6172 | 6172 | 6172 | SES-PETO-6172 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-06-10 | VANESSA LUCIANA DA SILVA | RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 170 | (33)3298-3188 | 35156-000 | 00:20:0e:10:5d:2d | 2013-06-13 | Fabio Fernandes | 2013-06-13 | 2013-06-21 | 2013-07-14 |  | - | 2013-09-11 | #N/A | 10.175.255.1 | Modem
6194 | 6194 | 6194 | SES-PAIS-6194 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PARAISÓPOLIS | SUL | 22°33'S | 45°46'O | 4033 | 2013-05-20 | Ana Paula Lacerda Gonçalves | Travessa Sebastião José de Barros, sn | (35) 3651-1849 | 37660-000 | 00:20:0e:10:5b:2e | 2013-05-23 | Fabio Fernades | 2013-06-05 | 2013-05-27 | 2013-07-06 | Perdendo pacotes. | - | 2013-09-03 | #N/A | 10.176.0.1 | sim no modem
6187 | 6187 | 6187 | SES-PIIS-6187 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PINTÓPOLIS | NORTE DE MINAS | 16° 3'22.69"S | 45° 8'45.59"O | 4033 | 2013-06-10 | DIOCLECIANO ALVES PINTO | AVENIDA JK, S/Nº | 38-3631-8282 | 39317-000 | 00:20:0e:10:56:09 | 2013-06-20 | João Widar | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-25 |  | - | 2013-09-22 | #N/A | 10.176.0.65 | Modem.
6211 | 6211 | 6211 | SES-PIMA-6211 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PIRACEMA | OESTE | 20°30'S | 44°29'O | 4033 | 2013-05-20 | Viviane Lara | Avenida Gabriel Passos | 37 3334 1511 | 35536-000 | 00:20:0e:10:5b:84 | 2013-06-07 | João Widar | 2013-06-07 | 2013-06-21 | 2013-07-08 |  | - | 2013-09-05 | #N/A | 10.176.0.129 | Modem
6232 | 6232 | 6232 | SES-SADE-6232 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | 4033 | 2013-05-20 | JANAINA NAZARE DE OLIVEIRA / MICHELE DE CARVA | ZONA RURAL | 35-9829 9313 | 37414-000 | 00:20:0e:10:5e:d7 | 2013-06-07 | Fábio Fernandes | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 2013-07-08 |  | - | 2013-09-05 | #N/A | 10.176.0.193 | Conectado ao modem
6233 | 6233 | 6233 | SES-SADE-6233 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | 4033 | 2013-05-20 | MICHELE NABACK REZENDE / MICHELE DE CARVALHO | RUA SÃO VICENTE Nº137 - CENTRO | 35-9827 2001 | 37414-000 | 00:20:0e:10:60:e1 | 2013-05-29 | Fábio Fernandes | 2013-05-29 | 2013-05-31 | 2013-06-29 |  | - | 2013-08-27 | #N/A | 10.176.1.1 | Modem
6234 | 6234 | 6234 | SES-SADE-6234 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | 4033 | 2013-05-20 | JANETE CAROLINA DA SILVA | AVENIDA MIGUEL NASSAR, Nº100 CENTRO | 35-9831 5611 | 37414-000 | 00:20:0e:10:60:66 | 2013-06-07 | Fábio Fernandes | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 2013-07-08 |  | - | 2013-09-05 | #N/A | 10.176.1.65 | Conectado ao modem
6243 | 6243 | 6243 | SES-ITCU-6243 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO/GLAUCIA DE SOUSA V | RUA BONFIM, 174 - CENTRO | 31 3572-1255 | 35685-000 | 00:20:0e:10:5c:26 | 2013-06-07 | Gilvan Junior | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 2013-07-08 |  | - | 2013-09-05 | #N/A | 10.176.1.129 | Conectado ao modem
6244 | 6244 | 6244 | SES-ITCU-6244 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO/ VILÂNIA CRISTINA | RUA SÃO GERALDO, 54 - ROBERT KENNEDY | 31 3572-1255 | 35685-000 | 00:20:0e:10:5c:a1 | 2013-06-03 | Sandro Dias | 2013-06-04 | 2013-06-18 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.176.1.193 | Modem
6245 | 6245 | 6245 | SES-ITCU-6245 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /MARIANA CHRISTINA | RUA SÃO JOSE, 235 SANTA TEREZINHA | 31 3572-1244 | 35685-000 | 00:20:0e:10:5b:1f | 2013-06-03 | Gilvan Júnior | 2013-06-05 | 2013-06-13 | 2013-07-06 | Sem conectividade. | - | 2013-09-03 | #N/A | 10.176.2.1 | Conectado no modem
6246 | 6246 | 6246 | SES-ITCU-6246 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /ROBERTA CRISTINA | RUA A, 149 - PINHEIROS | 31 3572-1244 | 35685-000 | 00:20:0e:10:5c:62 | 2013-06-04 | Gilvan Júnior | 2013-06-04 | 2013-06-13 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.176.2.65 | No modem
6247 | 6247 | 6247 | SES-ITCU-6247 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /SILMARA NUNES AND | ESTRADA RODOVIA MG 431 ZONA RURAL | 31 3572-1023 | 35685-000 | 00:20:0e:10:5b:d2 | 2013-06-04 | Sandro Dias | 2013-06-04 | 2013-06-18 | 2013-07-05 |  | - | 2013-09-02 | #N/A | 10.176.2.129 | No modem
6276 | 6276 | 6276 | SES-JEAI-6276 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | 4033 | 2013-06-10 | GEISA MARÇAL DE LOUREDO/Paulo Ednilson | AVENIDA ESTADOS UNIDOS,S/N ALTO VARGINHA | (38)3844-1615 | 39370-000 | 00:20:0E:10:58:69 | 2013-06-18 | João Carlos Widar | 2013-06-19 | 2013-07-01 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.176.2.193 | No modem
6283 | 6283 | 6283 | SES-JEAI-6283 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | 4033 | 2013-06-10 | SAIONARA RIBEIRO DUARTE/Paulo Ednilson | RUA Dr. CARLOS VERSIANI,100 , DIAMANTE | (38)3844-1615 | 39370-000 | 00:20:0e:10:5d:62 | 2013-06-19 | João Widar | 2013-06-19 | 2013-07-01 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.176.3.1 | modem
6288 | 6288 | 6288 | SES-UNAI-6288 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | UNAÍ | NOROESTE | 16°22'S | 46°54'O | 4033 | 2013-05-20 | ROSELI FERREIRA | RUA ITAPUÃ; Nº 53 BELA VISTA | (38) 3677-5052 | 38610-000 | 00:20:0e:10:5d:f1 | 2013-08-20 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-08-20 |  | 2013-09-20 | Lider não conseguiu fazer a instalação. | - | 2013-11-18 | #N/A | 10.176.3.65 | Modem.
6292 | 6292 | 6292 | SES-JEAI-6292 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | 4033 | 2013-06-10 | CARLOS EDUARDO G. COSTA/PAULO EDNILSON | RUA GALDINO PEREIRA DA CRUZ,121 ZONA RURAL | (38)3844-1615 | 39370-000 | 00:20:0e:10:5c:b7 | 2013-06-19 | João Widar | 2013-06-19 | 2013-07-01 | 2013-07-20 |  | - | 2013-09-17 | #N/A | 10.176.3.129 | Modem
6328 | 6328 | 6328 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-05-20 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Teodoreto de Paiva, 624 | (37)3541-5214 | 35620-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 20/06/2013 17:46:23 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço para a Rua Bárbara Carolina Nº93 Bairro Amazonas Pendência Ativação | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.3.193 | -
6423 | 6423 | 6423 | SES-PIIS-6423 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIEDADE DOS GERAIS | CENTRO | 20°28'S | 44°14'O | 4033 | 2013-05-20 | SIMONE KELLY CORDEIRO DE AMORIM | RUA JOSÉ MOREIRA DA SILVA, 82 | (31)3578-1384 | 35526-000 | 00:20:0e:10:5d:5a | 2013-06-12 | André da Silva Braz | 2013-06-12 |  | 2013-07-13 |  | - | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 10.176.4.1 | Modem.
6862 | 6862 | 6862 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | SH Sat | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | 2013-05-20 | Renato de Almeida Silva | Rua AGUA SANTA, 22 REGIONAL - centro | (31) 3831-6330 | 35900-009 | - |  |  |  |  | #N/A | Cancelado para ser substituida pela OS 6896. A OS 6862 está localizada na cidade de Itabira/MG e não em Abadia do Dourados/MG. | 28/05/2013 10:52:01 Ivan Santos OS cancelada por município errado. OS 6896 cadastrada para substitui-la. Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.4.65 | -
6896 | 6896 | 6896 | SES-ITRA-6896 | 2013-06-03 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2013-08-02 | 2013-07-25 | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2013-07-30 | Renato de Almeida Silva | Rua AGUA SANTA, 22 REGIONAL - Centro | (31) 3831-6330 | 35900-009 | 00:20:0e:10:61:37 | 2013-08-14 | Israel de Oliveira Souza | 2013-08-14 | 2013-08-30 | 2013-09-14 |  | 26/07/2013 17:05:53 Ivan Santos O endereço está correto. Gentileza priorizar pois trata-se de unidade da SES. Pendência Ativação Resolvida 25/07/2013 10:55:53 Hernan Martins Alves Endereço correto é: Avenida Villa Lobos, 121 - Esplanada da E | 2013-11-12 | 2013-08-23 | 10.176.4.65 | Modem.
6878 | 6878 | 6878 | SES-RIBA-6878 | 2013-06-17 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | RIO POMBA | SUDESTE | 21°16'45.53"S | 43°10'30.31"O | 4033 | 2013-06-17 | PRISCILA COELHO OLIVEIRA / GÉSSICA | RUA PEDRO JOSÉ DE FREITAS S/N -NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | (32)3571-2202 | 36180-000 | 00:20:0e:10:5c:11 | 2013-06-28 | Gilvan Junior | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-08-02 |  | - | 2013-09-30 | #N/A | 10.176.4.129 | Conectado ao modem
7155 | 7155 | 7155 | SES-MUAE-7155 | 2013-06-17 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-16 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MURIAÉ | SUDESTE | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O | 4033 | 2013-06-17 | Fabiano Alves e Oliveira / Rita Lisiex Soare | Rua Cerâmica s/n - Cerâmica | (32)3729-1335 | 36880-000 | 00:20:0e:10:5b:60 | 2013-06-26 | Álvaro Calzolari de Araujo | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 2013-07-28 |  | - | 2013-09-25 | 2013-08-30 | 10.176.4.193 | bandeja ao lado do modem
6098 | 6098 | 6098 | SES-MAHA-6098 | 2013-06-21 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-20 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MAR DE ESPANHA | SUDESTE | 21°52'S | 43°00'O | 4033 | 2013-06-21 | SIMONE | TRAVESSA RAQUEL MARQUES, 100 / JARDIM GUANABARA | 32-3276.1117 | 36640-000 | 00:20:0E:10:5C:98 | 2013-06-27 | Gilvan Junior | 2013-06-27 | 2013-07-02 | 2013-07-28 |  |  | 2013-09-25 | 2014-04-04 | 10.176.5.1 | No modem
7636 | 7636 | 7636 | SES-SEAS-6697 | 2013-07-05 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | 2013-09-03 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-07-05 | Marcos Milagres | RUA CUBA, 356 | 31 3916-0027 | 35702-295 | - | 05/07/2013 | - |  | - | - | - | Solicitação de desativação OS - 7636 OS 6697 foi ativada erroneamente, a OS correta seria a 6714. Esta OS é referente a não utilização da OS 6697. | - | #N/A | 10.174.237.1 | -
7603 | 7603 | 7603 | - | 2013-07-11 | 2013-08-25 | 2013-08-10 | 2013-09-09 | - | Reconfiguração de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4035 | - | Camila Viana | avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 | (31) 3642-3485 | 33010-360 | - | 02/08/2013 | Israel de Oliveira Souza |  | - | - | - | PROPOSTO Estação Remota (1Mbps) Feito alteração para 1Mb | - | #N/A | 10.144.77.1 | -
7604 | 7604 | 7604 | - | 2013-07-11 | 2013-08-25 | 2013-08-10 | 2013-09-09 | - | Reconfiguração de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4035 | - | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 - Carreira Comprida | 31 3641-5320 | 33045-090 | - | 02/08/2013 | Israel de Oliveira Souza |  | - | - | Troca dos cabos e aumento para 1Mb. | PROPOSTO Estação Remota (1Mbps) Alterado para 1Mb | - | #N/A | 10.145.10.1 | -
6540 | 6540 | 6540 | SES-BETE-6540 | 2013-08-09 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-10-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2013-08-09 | Dionisio | Rua SINVAL DE SÁ, 292 - CIDADE JARDIM | (31)3222 7018 | 30380-070 | 00:20:0E:10:5B:56 | 2013-08-20 | Sidnei de Paula | 2013-08-21 | - | 2013-09-21 |  | - | - | 2013-10-25 | 10.176.5.129 | no modem
6722 | 6722 | 6722 | SES-BETE-6722 | 2013-08-09 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-10-08 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2013-08-09 | Rodrigo Queiroga / Marcos Milagres | Rod. Prefeito Américo Renê Gianetti Cidade Administrativa - Prédio Minas | 39160027 | 31630-900 | 00:20:0e:10:58:b7 | 2013-08-26 | Sidinei De Paula | 2013-08-29 | - | 2013-09-29 |  | - | - | 2013-10-04 | 10.176.5.65 | Modem
7806 |  |  | #N/A |  | 1900-02-13 | #N/A | 1900-02-28 | - | #N/A | CONCLUIDO | #N/A | SH SAT | #N/A | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2013-08-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2013-08-20 | João Widar |  | - | - | OS ainda não foi liberada no portal, realizado antes para atendera a solicitação da SES em 06/08/13 | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A
7805 |  |  | #N/A |  | 1900-02-13 | #N/A | 1900-02-28 | - | #N/A | A CONCLUIR | #N/A | SH SAT | #N/A | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2013-08-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 2013-08-30 | - | OS ainda não foi liberada no portal, realizado antes para atendera a solicitação da SES em 06/08/13 | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A
8558 | 8558 | 8558 | SES-SAIA-076 | 2013-10-30 | 2013-12-14 | 2013-12-14 | 2013-12-29 | - | Mudança Física de CPE | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | - | Camila Viana | avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro - Centro Viva Vida | (31) 3642-3485 /9311 | 33010-360 | - | 11/12/2013 | Walter Leandro |  |  | - |  | Concluído em 11/12/13 Conforme informações do Gestor: Mudar para sala que fica o Rack de Rede. Local é referente a VSAT SES-SAIA-0747 | - | #N/A | 10.144.78.1 | -
8542 | 8542 | 8542 | SES-TENI-3688 | 2013-10-31 | 2013-12-15 | 2013-12-15 | 2013-12-30 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | - | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 | (33) 3529-3036 /2328 | 39800-000 | - | 22/11/2013 | Airton Gonçalves de Souza |  |  | - | Operadora ultrapassou prazo acordado. | Concluído em 22/11/13 Conforme informações do Gestor a desativação é devido a mudança de endereço da unidade para Rua chagas Dória 183 | - | #N/A | 10.146.77.1 | -
7958 | 7958 | 7958 | - | 2013-08-28 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-27 | - | Reconfiguração de Acesso | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | - | Dionisio | Rua SINVAL DE SÁ, 292 | (31)3222 7018 / 3291 | 30380-070 | - |  |  |  |  | - |  | Alterar SES-BETE-6540 para 1Mbps 08/10/2013 12:10:34 Ivan Santos Solicitação Cancelada | - | #N/A | 10.176.5.129 | -
8583 | 8583 | 8583 | SES-ITRA-0813 | 2013-11-07 | 2013-12-22 | 2013-12-22 | 2014-01-06 | - | Mudança Física de CPE | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | - | Vanessa Cristina Maimone - Renato Almeida | avenida João Pinheiro, 791 CVV Itabira - Centro | (31) 3839-2909/2908/ | 35900-000 | - | 11/12/2013 | Walter Leandro |  |  | - |  | SES-ITRA-0813 Concluído em 06/12/13 07/11/2013 16:57:58 Carla O. Rocha Mudança se deve ao fato de o equipamento ser instalado longe do Rack. Entrar em contato com Renato para fazer alinhamento da mudança do equipamento. Solicito ainda a desativaç | - | 2014-04-11 | 10.144.132.1 | -
8683 | 8683 | 8683 | SES-GOES-0812 | 2013-11-18 | 2014-01-02 | 2013-11-18 | 2014-01-17 | - | Mudança Física de CPE | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | GOVERNADOR VALADARES | LESTE | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | 4033 | - | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 CVV - Centro | (33) 3277-7101 | 35020-550 | - | 03/12/2013 | Airton Gonçalves de Souza |  |  | - |  | Concluído em 03/12/123 18/11/2013 09:16:04 Carla O. Rocha Gentileza realizar a desativação do DHCP. Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.144.131.1 | -
8588 | 8588 | 8588 | SES-TAAS-5276 | 2013-11-12 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2014-01-11 | - | Mudança Física de CPE | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4033 | - | ANDREIA CASSIA ALVES FERREIRA | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 CVV Taiobeiras | 38 3845-3799 | 39550-000 | - | 08/01/2014 | Airton Gonçalves de Souza |  |  | - |  | SES-TAAS-5276 07/01/2014 17:40:57 Hernan Martins Alves Modem alterado para o rack solicitado pelo cliente. Ativação Efetuada 12/11/2013 09:23:18 Carla O. Rocha Mudança para a sala onde fica o Rack Solicitação Enviada a Operadora | - | 2014-03-28 | 10.174.76.1 | -
8584 | 8584 | 8584 | SES-DIIO-8584 | 2013-11-22 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2014-01-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-11-22 | Kivya Mara de Fátima Gonçalves Coelho | Rua Ely Duarte de Figueiredo s/n REDE FARMACIA DE MINAS - Centro | (31)3858-1150 | 35984-000 | 00:20:0e:10:57:a7 | 2013-11-28 | Fábio Fernandes | 2013-11-28 | 2013-12-03 | - |  | - | - | #N/A | 10.176.5.193 | Conectado ao modem
8708 | 8708 | 8708 | SES-ITBA-5998 | 2013-11-25 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-11-23 | Ariane-Marie Freire Pavie (enfermeira) / Vera | Rua Florianópolis, 206 - São Gerlado | (38) 3521-1004 | 39670-000 | - | 06/12/2013 | Airton Gonçalves de Souza |  |  | - | Desinstalação do acesso SES-ITBA-5998. Local irá mudar de endereço. | 10/12/2013 16:08:47 Hernan Martins Alves Equipamentos retirados do local, e já levados para o novo endereço, onde será instalado. Solicitação Atendida Desinstalação do acesso SES-ITBA-5998. Local irá mudar de endereço. | - | #N/A | 10.175.91.1 | -
8709 | 8709 | 8709 | SES-ITBA-5998 | 2013-12-05 | 2014-01-19 | 2014-01-19 | 2014-02-03 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-11-24 | Vera Lúcia Vieira | Rua Carbonita nº 151 ESF São Geraldo - São Geraldo | (38) 35211004 | 39670-970 | 00:20:0e:10:5d:47 | 2013-12-19 | Airton Gonçalves de Souza | 2014-01-14 |  | - | Foi necessario retornar na localidade para refazer os teste de 1Mb full. | - | - | #N/A | 10.176.6.1 | Conectado ao modem
8781 | 8781 | 8781 | SES-CHTE-8781 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O | 4033 | 2013-12-20 | Delaine Oliveira | Rua Principal - UBS Batireiro - Batireiro | 33 8846 2276 | 39648-000 | 00:20:0e:10:58:92 | 2014-01-21 | Fabio Fernandes | 2014-01-21 | 2014-01-30 | - |  | UBS Batireiro | - | #N/A | 10.176.6.65 | Vai deixar na localidade.
8782 | 8782 | 8782 | SES-CHTE-8782 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O | 4033 | 2013-12-20 | Rosangela Cordeiro | Rua Tancredo Neves, s/n - UBS Chapada do Norte - São Geraldo | 33 8829 2220 | 39648-000 | 00:20:0e:10:5c:da | 2014-01-20 | Fabio Fernandes | 2014-01-27 | 2014-01-30 | - |  | UBS Chapada do Norte | - | #N/A | 10.176.6.129 | Não tinha cabo
8783 | 8783 | 8783 | SES-CHTE-8783 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O | 4033 | 2013-12-20 | Wany Neiva Benicio | Rua Principal/Rural - Granjas do Norte - UBS Granjas do Norte | 33 9143 2551 | 39648-000 | 00:20:0e:10:5c:f3 | 2014-01-22 | Fabio Fernandes | 2014-02-05 | 2014-01-30 | - |  | UBS Granjas do Norte | - | #N/A | 10.176.6.193 | -
8784 | 8784 | 8784 | SES-CHTE-8784 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O | 4033 | 2013-12-20 | Edinan Geraldo | Rua Principal - UBS Santa Rita do Araç - Santa Rita | 33 8806 3396 | 39648-000 | 00:20:0e:10:5d:4c | 2014-01-23 | Fabio Fernandes | 2014-02-05 | 2014-01-30 | - |  | UBS Santa Rita do Araç | - | #N/A | 10.176.7.1 | No modem
8785 | 8785 | 8785 | SES-CHTE-8785 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O | 4033 | 2013-12-20 | Luana de Matos | Praça São Sebastião da Boa Vista, 513 - UBS São Sebastião da Boa Vista - São Sebastião da Boa Vista | 33 37372003 | 39648-000 | 00:20:0e:10:56:6e | 2014-01-23 | Fabio Fernandes | 2014-02-05 | 2014-01-30 | - |  | UBS São Sebastião da Boa Vista | - | 2014-03-28 | 10.176.7.65 | conectado ao computador
8786 | 8786 | 8786 | SES-CHTE-8786 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O | 4033 | 2013-12-20 | Erica Silva Mota | Rua Principal - UBS São João - São João | 33 8802 8018 | 39648-000 | 00:20:0E:10:60:DD | 2014-01-24 | Fabio Fernandes | 2014-01-29 | 2014-01-30 | - |  | UBS São João | - | #N/A | 10.176.7.193 | Vai deixar conectado no modem.
8787 | 8787 | 8787 | SES-CHTE-8787 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-21 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O | 4033 | 2013-12-20 | Gilvanio Marcos | Rua do Cruzeiro, 1100 - Ceu Azul - CS de Chapada do Norte | 33 3739 1471 | 39648-000 | 00:20:0e:10:57:d2 | 2014-01-24 | Fabio Fernandes | 2014-02-05 | 2014-01-30 | - |  | CS de Chapada do Norte | - | #N/A | 10.176.7.129 | Ao modem
8822 | 8822 | 8822 | SES-SATE-0819 | 2013-12-19 | 2014-02-02 | 2014-02-02 | 2014-02-17 | - | Mudança Física de CPE | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | OESTE | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O | 4033 | 2013-12-21 | Amanda Gontijo / Iáscara | avenida Coronel Fragia, 486 - CVV - Bela Vista | 37 3281 2347 | 35560-000 | - | 2014-02-13 | Sidinei De Paula |  |  | - |  | SES-SATE-0819 13/02/2014 16:07:18 Ivan Santos Aprovado. Ativação Aprovada pelo Cliente 19/12/2013 09:52:50 Carla O. Rocha Mudança para o bloco onde estão localizados os equipamentos de mamografia. Procurar por Iáscara ou Amanda Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.144.138.1 | -
8935 |  |  | - | - | - | - | - | - | #N/A |  |  |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | - | só poderá ser instalada após o pagamento do DAE pelo município. Portanto quando for instalar, antes entre contato comigo ou com a Thais por favor. | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A
8994 | 8994 | 8994 | SES-SARA-3877 | 2014-01-31 | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2014-04-01 | - | Mudança Física de CPE | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2014-01-31 | CLAUDIO / HELOISA / Glaycon | RUA RIO VERDE, 70 Unidade de saúde NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3672-2254 / 6572 | 34585-140 | - | 2014-03-18 | Sidinei De Paula |  |  | - | Reinstalação da antena devido ampliação na unidade. | SES-SARA-3877 14/03/2014 - Reinstalação da antena devido ampliação na unidade. 31/01/2014 14:09:18 Maria da Graças Domingos GCR: Mudança de local da antena em função de reformas no prédio. Entrar em contato com Glycon(8243 7088). Solicitação Enviada a Operadora | - | 2013-08-30 | 10.146.147.1 | -
8830 | 8830 | 8830 | SES-SAIA-0749 | 2014-01-29 | 2014-03-15 | 2014-03-15 | 2014-03-30 | - | Desativação de Acesso | NÃO CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2014-01-29 | Bruno Faria / Denise de Assis | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | (31) 3637-7486 | 33105-460 | - | 2014-03-21 | Walter Leandro |  |  | - | Local estava fechado, não sendo possível retirar os equipamentos. | SES-SAIA-0749 21/03/2014 - Local estava fechado e técnico não conseguiu retirar os equipamentos. 29/01/2014 11:48:46 Maria da Graças Domingos GCR: Solicitação realizada por Denise de Assis - Diretoria de Assistência Farmacêutica Prefeitura Municipal de Santa Luzia - 31-36415830 Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.144.80.1 | -
8936 | 8936 | 8936 | SES-SAXO-4470 | 2014-01-29 | 2014-03-15 | 2014-03-15 | 2014-03-30 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2014-01-29 | Débora Lúcia / ANA CAROLINA BRAGA VIEIRA COUR | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS - PEDRAS | 3833-5562 | 35935-000 | - | 2014-03-14 | Walter Leandro |  |  | - | Equipamentos retirados. | SES-SAXO-4470 14/03/2014 - Equipamentos retirados. 29/01/2014 11:48:04 Maria da Graças Domingos GCR: Solicitação realizada em função de mudança de endereço. Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.172.160.1 | -
9014 | 9014 | 9014 | SES-SARA-4174 | 2014-02-06 | 2014-03-23 | 2014-03-23 | 2014-04-07 | - | Mudança Física de CPE | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2014-02-06 | FRANCISCO DE PAULA RAMOS / Glaycon de Souza I | RUA SANTA CRUZ, S/N Unidade Básica de Saúde Morro da Cruz - MORRO DA CRUZ | 3674-3150 | 34525-280 | - | 2014-04-04 | Walter Leandro |  |  | - | Alterado equipamento conforme solicitado. | Colocar modem na sala do rack. 06/02/2014 09:20:33 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.147.154.1 | -
9210 | 9210 | 9210 | SES-JURA-0649 | 2014-02-07 | 2014-03-24 | 2014-04-13 | 2014-04-08 | - | Alteração de Configuração de CPE | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2014-02-27 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | (31) 3916-0146 | 36036-110 | - | 2014-02-27 | Hugo Carvalho |  |  | - | Mudança CPE | SES-JURA-0649 27/02/2014 16:39:04 João Antinossi Demanda atendida como solicitado. Aguardando Aprovação do Cliente 27/02/2014 13:26:09 João Antinossi Favor atender a solicitação de desativação do DHCP server. Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.144.6.1 | -
9524 | 9524 | 9524 | SES-JURA-0649 | 2014-03-27 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-26 | - | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2014-03-28 | Diogo Victor Gonçalves Mancini | avenida Eugenio do Nascimento HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | (32) 4009-5303 / 400 | 36036-110 | - | 2014-04-03 |  |  |  | - | Desativação de Acesso. Operadora ultrapassou prazo acordado | SES-JURA-0649 03/04/2014 02:02:15 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo Solicitação de desativação de acesso - OS 9524 | - | #N/A | 10.144.6.1 | -
3142 | 8795 | 8795 | SES-GUES-3755 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-06-03 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2014-04-09 | FLÁVIO CALVETE | Rua DjalmaPrado, 73 | (33) 3421-2847 | 39740-000 | - | 2014-04-11 | Sidinei De Paula |  |  | - | Responsável não sabe onde se encontam os equipamentos da localidade. | 25/04/2014 - Sidinei foi a local, e responsável não sabe onde se encontram os equipamentos. 11/04/2014 02:02:22 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | - | #N/A | 10.146.90.1 | -
8315 | 8315 | 8315 | SES-TENI-3676 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-06-03 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2014-04-09 | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 | (33) 3536-2480 | 39800-000 | - | 2014-04-11 | Leonardo Lourenço |  |  | - | 24/4/14 Equipamentos retirados. A antena ficou guardada no local. | 11/04/2014 02:02:19 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | - | #N/A | 10.146.31.1 | -
3046 | 7811 | 7811 | SES-BEIM-3821 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-06-03 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2014-04-09 | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 | (31) 3594-6240 | 32649-128 | - | 2014-04-11 | Sidinei De Paula |  |  | - | Desativação de Acesso. Operadora ultrapassou prazo acordado | 11/04/2014 02:02:18 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | - | #N/A | 10.146.117.1 | -
4599 | 7699 | 7699 | SES-ESIZ-5651 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-06-03 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2014-04-09 | Alannisa juliana Firrillo R.Grillo | Rua dos Ferroviários , 15 - Centro | (32)3746-1608 | 37120-000 | - | 2014-04-11 | Walter Leandro |  |  | - | Desativação de Acesso. Operadora ultrapassou prazo acordado | 11/04/2014 02:02:18 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | - | #N/A | 10.174.183.1 | -
3019 | 6755 | 6755 | SES-CALO-3976 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-06-03 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2014-04-09 | Jean Batista / Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Gibran Francisco - S/N - São Benedito | 35 98393737 | 37270-000 | - | 2014-04-11 | Sidinei De Paula |  |  | - | Desativação de Acesso. Operadora ultrapassou prazo acordado | 11/04/2014 08:36:30 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 11/04/2014 02:02:17 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 04/04/2014 10:12:20 Carla O. Rocha GCR:Solicitação de cancelamento em função da mudança de endereço. de R. Gibram Francisco - s/n para R. Teodorico Alves Saldanha - 105 Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.146.231.1 | -
3325 | 6348 | 6348 | SES-ITRA-4018 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-06-03 | - | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2014-04-09 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 - Campestre | 3839 1620 | 35900-595 | - | 2014-04-11 |  |  |  | - | Desativação de Acesso. Operadora ultrapassou prazo acordado | 11/04/2014 08:36:02 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 11/04/2014 02:02:14 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 04/04/2014 10:09:39 Carla O. Rocha Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.147.10.1 | -
3746 | 7806 | 7806 | SES-PACU-4304 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | 2013-09-18 | 2014-06-03 | - | Desativação de Acesso | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2014-04-09 | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 | (35)3267-3779 | 37120-000 | - | 2014-04-11 |  |  |  | - | 29/4 - Equipamentos retirados. | 04/04/2014 10:15:16 Carla O. Rocha GCR: Cancelamento realizado por solicitação do Município devido a mudança de endereço para Rua Ferreira Prado, 607 centro Paraguaçu. Solicitação Enviada a Operadora OS para o cancelamento da OS 4304. Concluido em 09/09/13 | - | #N/A | 10.172.8.1 | -
6754 | 6754 | 6754 | SES-CALO-3981 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-06-03 | - | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2014-04-09 | Jean Batista | Av. Belo Horizonte - 822 - Vila Amauri | Eduardo Carlos Mende | 37270-000 | - | 2014-04-12 |  |  |  | - |  | SES-CALO-3981 11/04/2014 08:36:16 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 11/04/2014 02:02:16 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 04/04/2014 10:11:45 Carla O. Rocha GCR: Solicitação de cancelamento em função da mudança de endereço. de Av. Belo Horizonte - 822 - Vila Amauri(OS 3981) para R. Arinos Alves Andrade - s/n - Vila Amauri Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.146.236.1 | -
9640 | 9640 | 9640 | SES-DEIS-4519 | 2014-05-09 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-07-08 | - | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2014-05-12 | KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 | (35)3525-1536 | 37910-000 | - | 2014-04-13 |  |  |  | - | Desativação de Acesso. | SES-DEIS-4519 16/05/2014 08:39:50 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 16/05/2014 02:02:14 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 09/05/2014 16:08:16 Maria da Graças Domingos - Desativação de acesso. | - | #N/A | 10.172.197.1 | -
9645 | 9645 | 9645 | SES-SARA-4168 | 2014-05-12 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-07-11 | 2014-05-13 | Mudança Física de CPE | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2014-05-12 | CIRLENE/DR. RICARDO / Glaycon de Souza Inácio | RUA DIAMANTINA, S/N PSF CAIC - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3673-1825 | 34505-590 | - | 2014-04-14 |  |  |  | - | Mudança CPE | SES-SARA-4168 13/05/2014 10:03:44 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, e não pode realizar a mudança pelo fato da unidade estar em reforma. Pendência Vistoria 12/05/2014 14:28:06 - Solicitação de mudança Física de CPE - OS 9645 | - | #N/A | 10.147.149.1 | -
9674 | 9674 | 9674 | SES-SEAS-6678 | 2014-05-20 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-19 | - | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | - | Rilson | RUA HAITI , 24 - NOVA CIDADE | (31) 3773-4203 | 35702-271 | - | 2014-05-27 |  |  |  | - |  | Solicitação de desativação de acesso - SES-SEAS-6678 27/05/2014 02:02:17 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 20/05/2014 15:14:41 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.174.248.1 | -
9672 | 9672 | 9672 | SES-SEAS-6657 | 2014-05-20 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-19 | - | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | - | Rilson | RUA RAIMUNDO DOMINGOS, 231 - AEROPORTO | (31) 3773-4203 | 35701-560 | - | 2014-05-27 |  |  |  | - |  | Solicitação de desativação de acesso - SES-SEAS-6657 27/05/2014 02:02:14 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 20/05/2014 15:14:02 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.175.10.1 | -
9673 | 9673 | 9673 | SES-SEAS-6694 | 2014-05-20 | 2014-07-04 | 2014-07-26 | 2014-07-19 | - | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | - | Rilson | RUA ANTÔNIO ALVIM, 932 - SÃO FRANCISCO | (31) 3773-4203 | 35700-502 | - | 2014-05-27 |  |  |  | - |  | Solicitação de desativação de acesso - SES-SEAS-6694 27/05/2014 02:02:16 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 20/05/2014 15:14:20 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | #N/A | 10.174.240.1 | -
9675 | 9675 | 9675 | SES-SEAS-9675 | 2014-05-26 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-25 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2014-05-26 | Rilson | Rua Jose Alves Fernandes, 80 - Orozimbo Macedo | (31) 3773-4203 | 35702-443 | 00:20:0E:10:58:EA | 2014-06-16 | João Carlos | 2014-06-17 | 2014-06-30 | - |  | - | - | 2014-08-22 | 10.176.8.1 | Já inserido no Modem mas não no Gabinete
9676 | 9676 | 9676 | SES-SEAS-9676 | 2014-05-26 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-25 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2014-05-26 | Rilson | Rua Nair Miranda, 236 ESF Aeroporto - Aeroporto | (31) 3773-4203 | 35701-562 | 00:20:0E:10:58:14 | 2014-06-20 | João Carlos | 2014-06-25 | 2014-06-30 | - |  | - | - | 2014-07-11 | 10.176.8.65 | .
9677 | 9677 | 9677 | SES-SEAS-9677 | 2014-05-26 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-25 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2014-05-26 | Rilson | Rua Itaipu, 390 ESF São Francisco - São Francisco | (31) 3773-4203 | 35700-529 | 00:20:0E:10:59:6C | 2014-06-18 | João Carlos | 2014-06-18 | 2014-06-30 | - |  | - | - | 2014-07-11 | 10.176.8.129 | Conectou ao modem
9863 | 9863 | 9863 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-07-10 | 2014-10-11 | 2014-08-25 | Novo Acesso | CANCELADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2014-08-12 | Cassia Morato | Rua Rio de Janeiro, nº 471 Unidade Regional de saúde | 3215-7312 | 30160-040 | - |  |  |  |  | - |  | 01/09/2014 10:27:58 Hernan Martins Alves Nosso técnico esteve no local e foi informado que a Cassia, responsável, está de férias e retorna apenas no dia 9/9/14, e que apenas ela pode autorizar a instalação. Ele verificou também que a unidade deve solicitar ao condomínio do prédio uma autorização para que seja feita a instalação Pendência Instalação | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.8.193 | -
9847 | 9847 | 9847 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | SH SAT | SH Sat | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2014-08-12 | Márcia Horta Sanábio ou Thaís Pereira Goulart | Avenida dos Andradas, nº 222 Unidade Regional de saúde | (32) 3257-8820 | 36036-000 | - |  |  |  |  | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 às 17:00 04/09/2014 16:35:56 Marcos Robson de Souza Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.9.1 | -
9816 | 9816 | 9816 | SES-MANA-9816 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Praça do Rosario,S/N Posto de Padre Viegas | (31) 3557-9718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:5C:4F | 2014-09-02 | Ronaldo Luiz Antunes | 2014-09-02 | 2014-09-23 | - |  | Horário Comercial Posto de Padre Viegas | 2014-12-01 | #N/A | 10.176.16.65 | RJ45 Conectado apenas no modem por solicitação do município. Unidade não tem computador.
9846 | 9846 | 9846 | SES-PIRA-9846 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Bretas Viana | Rua Rio Grande do Sul, 1225 Unidade Regional de saúde Rua Rio Grande do Sul, 1225 Unidade Regional de saúde | (38) 9807-9799 | 39270-00 | 00:20:0E:10:64:98 | 2014-08-29 | Ronaldo Luiz Antunes | 2014-09-01 | 2014-09-23 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 às 17:00 | 2014-11-27 | #N/A | 10.176.9.65 | Cabo RJ45 conectado apenas no modem por solicitação do município.
9817 | 9817 | 9817 | SES-MANA-9817 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA ARAGUARI, S/N Cabanas | (31) 3557-9718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:58:35 | 2014-08-22 | Ronaldo Luiz Antunes | 2014-09-02 | 2014-09-23 | - | Não foi possivel realizar o teste devido a problemas no prtg. | UBS Cabanas Expediente: 08:00 as 17:00 | 2014-11-20 | #N/A | 10.176.16.129 | RJ45 apenas no modem por solicitação do município.
9821 | 9821 | 9821 | SES-MANA-9821 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Raimundo Bretas, s/n Posto do Morro Santana | (31) 3557-9718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:63:E9 | 2014-08-25 | Gilvan Pereira Junior | 2014-08-25 | 2014-08-28 | - |  | Bairro Morro Santana Posto do Morro Santana | 2014-11-23 | #N/A | 10.176.16.193 | Cabo conectado apenas ao modem por pedido do município
9780 | 9780 | 9780 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua João Pinheiro, s/n Unidade de Referência Santa Efigênia | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Santa Hefigência Expediente: 08:00 às 17:00 Unidade de Referência Santa Efigênia | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.17.1 | -
9805 | 9805 | 9805 | SES-MANA-9805 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA SANTA CRUZ, 10 Posto de Campinas | (31) 3557-9718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:64:AC | 2014-08-28 | Gilvan Pereira Junior | 2014-08-29 | 2014-09-23 | - |  | Zona Rural Horário Comercial Posto de Campinas | 2014-11-26 | #N/A | 10.176.17.65 | RJ 45 conectado ao modem Unidade não tem computador
9843 | 9843 | 9843 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2014-08-12 | Douglas Oliveira Avelar | Rua Santa Inês,903 Unidade Regional de saúde BAIRRO: Belo Horizonte | (035)3211-3902/3903 | 37900-033 | - |  |  |  |  | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 às 17:00 04/09/2014 16:35:06 Marcos Robson de Souza Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.9.129 | -
9862 | 9862 | 9862 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | CANCELADO | A agendar | SH SAT | SH Sat | CORONEL FABRICIANO | LESTE | 19°31'S | 42°37'O | 4033 | 2014-08-12 | Maria das Dores de Souza Cruz | Rua Magalhães Pinto, numero 1165 Unidade Regional de saúde BAIRRO: Giovanini | 31- 2142 3259 | 35170-097 | - |  |  |  |  | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 às 17:00 04/09/2014 16:34:44 Marcos Robson de Souza Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.9.193 | -
9822 | 9822 | 9822 | SES-MANA-9822 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Praça VARGEM, S/N Posto de Vargem | (31)35579718/9714/97 | 35420-000 | 00:20:0E:10:5B:CD | 2014-09-01 | Gilvan Junior | 2014-09-02 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-30 | #N/A | 10.176.10.1 | Vai deixar conectado no modem.
9781 | 9781 | 9781 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Principal, s/n Unidade de Referencia São Gonçalo do Bação. Bairro São Gonçalo do Bação | (31)3561-3932 / (31) | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Expediente: 08:00 as 17:00 Unidade de Referencia São Gonçalo do Bação | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.17.129 | -
9820 | 9820 | 9820 | SES-MANA-9820 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua da Vargem, S/N Posto de Bandeirantes | (31)35579718/9714/97 | 35420-000 | 00:20:0E:10:64:E6 | 2014-09-02 | Ronaldo Luiz Antunes | 2014-09-02 | 2014-09-23 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE Horário comercial | 2014-12-01 | #N/A | 10.176.10.65 | RJ45 conectado apenas no modem por solicitação no município. Unidade não tem computador.
9804 | 9804 | 9804 | SES-MANA-9804 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Margarida | 35579718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:63:E3 | 2014-08-26 | Ronaldo Luiz Antunes | 2014-08-27 | 2014-09-23 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 2014-11-24 | #N/A | 10.176.10.129 | Cabo RJ45 ligado apenas no Modem.
9818 | 9818 | 9818 | SES-MANA-9818 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-08-25 | Novo Acesso | A ACEITAR | Paralisado | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA SANTA CRUZ, 368 UBS I Centro I | (31) 3557-9718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:5C:6D | 2014-09-02 | Jilvan Junior |  | 2014-09-23 | - |  | Ocorreu mudança na numeração da unidade, onde a numeração correta é 127. 25/08/2014 14:47:50 Verônica Bruna Barroso Estivemos no local, e no endereço informado existe a unidade de saúde. Porem o técnico Foi informado que em uma semana a unidade estará se mudando para outro prédio na mesma rua. Portanto solicitamos a troca do numero do endereço na Os para: Nº127. Pendência Vistoria | 2014-12-01 | #N/A | 10.176.17.193 | Vai deixar conectado no modem, tomada exclusiva para o equipamento.
9803 | 9803 | 9803 | SES-MANA-9803 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-10-03 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA PRINCIPAL, S/N Posto de Pedras | (31)35579718/9714/97 | 35420-000 | 00:20:0e:10:64:ea | 2014-08-27 | Gilvan Junior | 2014-08-27 | 2014-08-28 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE Horário comercial | 2014-11-25 | #N/A | 10.176.10.193 | Modem
9802 | 9802 | 9802 | SES-MANA-9802 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Goiabeiras | 35579718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:65:0E | 2014-08-26 | Gilvan Pereira Junior | 2014-08-27 | 2014-08-28 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 2014-11-24 | #N/A | 10.176.11.1 | Cabo de rede (RJ45) conectado no Modem. Unidade não possui computador
9782 | 9782 | 9782 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Povoado do Acurui, s/n Posto de Saúde do Acurui | (31)3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Acurui Horario de expediente: 08:00 às 17:00 Posto de Saúde do Acurui | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.18.1 | -
9801 | 9801 | 9801 | SES-MANA-9801 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Constantino | 35579718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:64:07 | 2014-08-26 | Fabio Fernandes | 2014-08-27 | 2014-08-28 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 2014-11-24 | #N/A | 10.176.11.65 | Cabo conectado apenas ao Modem. Unidade não possui computador
9783 | 9783 | 9783 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Povoado do Ribeirão, s/n Posto de Saúde do Ribeirão do Eixo | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Ribeirão do Eixo Horario de Expediente: 08:00 às 17:00 Posto de Saúde do Ribeirão do Eixo | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.18.65 | -
9800 | 9800 | 9800 | SES-MANA-9800 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Crasto | 35579718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:64:6B | 2014-08-29 | Gilvan Junior | 2014-08-29 | 2014-09-23 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 2014-11-27 | #N/A | 10.176.11.129 | Modem
9785 | 9785 | 9785 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Povoado do Saboeiro, s/n Posto de Saúde do Saboeiro | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Saboeiro Horário de expediente: 08:00 às 17:00 Posto de Saúde do Saboeiro | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.18.129 | -
9799 | 9799 | 9799 | SES-MANA-9799 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Paraíso | 35579718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:64:E8 | 2014-09-11 | João Widar | 2014-09-12 | 2014-09-23 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 2014-12-10 | #N/A | 10.176.11.193 | RJ45 conectado apenas no modem Unidade não tem computador
9798 | 9798 | 9798 | SES-MANA-9798 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Paracatu | (31)35579718/9714/97 | 35420-000 | 00:20:0e:10:65:1e | 2014-08-28 | Gilvan Pereira Junior | 2014-08-29 | 2014-09-23 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE Horário comercial | 2014-11-26 | #N/A | 10.176.12.1 | Modem
9786 | 9786 | 9786 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Povoado do Bonsucesso, s/n Posto de Saúde Nossa Senhora do Bonsucesso | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Nossa Senhora do Bonsucesso Horário de expediente: 08:00 às 17:00 Posto de Saúde Nossa Senhora do Bonsucesso | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.18.193 | -
9797 | 9797 | 9797 | SES-MANA-9797 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Cuiaba | 35579718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:64:E7 | 2014-09-26 | Gilvan Pereira Junior | 2014-08-27 | 2014-08-28 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 2014-12-25 | #N/A | 10.176.12.65 | Cabo conectado apenas no Modem. Localidade não possui computador
9788 | 9788 | 9788 | SES-MANA-9788 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Magalhães | (31)35579718/9714/97 | 35420-000 | 00:20:0e:10:64:b1 | 2014-08-28 | Gilvan Pereira Junior | 2014-08-29 | 2014-09-23 | - |  | HORÁRIO EXPEDIENTE Horário comercial | 2014-11-26 | #N/A | 10.176.12.129 | Modem.
9825 | 9825 | 9825 | SES-MANA-9825 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | PRACA POMBAL, S/N Posto de Pombal | (31)3557-9718 / 9714 | 35420-000 | 00:20:0E:10:5B:E3 | 2014-09-01 | Gilvan Junior | 2014-09-02 | 2014-09-23 | - |  | Zona Rural Horário de Expediente: Horário Comercial Posto de Pombal | 2014-11-30 | #N/A | 10.176.19.1 | RJ45 apenas no modem por solicitação do município
9784 | 9784 | 9784 | SES-MANA-9784 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Av do Contorno, S/N Unidade de Saúde BAIRRO: Barro Preto | (31)35579718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:56:A6 | 2014-09-01 | Ronaldo Luiz Antunes | 2014-09-02 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-30 | #N/A | 10.176.12.193 | Cabo conectado apenas no modem por solicitação do município
9787 | 9787 | 9787 | SES-MANA-9787 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua das Flores,72 UBS Cachoeira do Brumado | (31)35579718/9714/97 | 35420-000 | 00:20:0E:10:63:E4 | 2014-08-27 | João Widar | 2014-08-27 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-25 | #N/A | 10.176.13.1 | Unidade não tem computador. Cabo de rede conectado no modem.
9793 | 9793 | 9793 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Povoado do Córrego do Bação, s/n ? Posto Escola Olimpia Malheiros | (31 )3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Córrego do Bação Horário de Expendiente: Horário Comercial. Posto Escola Olimpia Malheiros | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.19.65 | -
9789 | 9789 | 9789 | SES-MANA-9789 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Praça São Guilherme, S/N Posto de Mainart | 35579718 | 35420-000 | 00:20:0E:10:5C:2F | 2014-09-01 | Ronaldo Luiz | 2014-09-01 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-30 | #N/A | 10.176.13.65 | Modem
9790 | 9790 | 9790 | SES-MANA-9790 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Praça Dr Francisco Sampaio, S/N Posto de Barroca | 35579718/9714/9716 | 35420-000 | 00:20:0E:10:65:1B | 2014-08-27 | João Widar | 2014-08-27 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-25 | #N/A | 10.176.13.129 | Cabo de rede somente conectado ao modem. Unidade não tem computador.
9796 | 9796 | 9796 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Comunidade do Marzagão, s/n Associação Comunitária Marzagão | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Marzagão Horário de expediente: Horário Comercial Associação Comunitária Marzagão | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.19.129 | -
9791 | 9791 | 9791 | SES-MANA-9791 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | PRAÇA CAPITAO IGNACIO, 100 UBS Passagem de Mariana | 35579718 | 35420-000 | 00:20:0e:10:64:08 | 2014-08-27 | João Widar | 2014-08-27 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-25 | #N/A | 10.176.13.193 | Modem
9792 | 9792 | 9792 | SES-MANA-9792 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Nossa Senhora da Gloria, S/N Posto de Barro Branco | 31)35579718/9714/971 | 35420-000 | 00:20:0E:10:63:D9 | 2014-08-29 | Fabio Fernandes | 2014-08-29 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-27 | #N/A | 10.176.14.1 | Cabo de rede conectado apenas no Modem. Unidade não tem computador.
9795 | 9795 | 9795 | SES-MANA-9795 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Praça Carlos lobo, S/N UBS Aguas Claras | (31) 3557-9718 / 971 | 35420-000 | 00:20:0E:10:57:55 | 2014-08-29 | João Widar | 2014-08-29 | 2014-09-23 | - |  | Zona Rural Horário de expediente: Horário comercial UBS Aguas Claras | 2014-11-27 | #N/A | 10.176.19.193 | RJ 45 conectado no modem Unidade não tem computador
9794 | 9794 | 9794 | SES-MANA-9794 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA do Carmo, S/N UBS Furquim | 35579718 | 35420000 | 00:20:0e:10:64:5b | 2014-09-26 | João Windar | 2014-08-27 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-12-25 | #N/A | 10.176.14.65 | Modem
9806 | 9806 | 9806 | SES-MANA-9806 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Travessa do Rosario S/N UBS Santa Rita | 35579718 | 35420000 | 00:20:0E:10:63:91 | 2014-08-27 | Fabio Fernandes | 2014-08-27 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-25 | #N/A | 10.176.14.129 | RJ45 conectado apenas no Modem
9807 | 9807 | 9807 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua João Pinheiro, S/N, Bairro Santa Efigênia - Policlínica Doutor Francisco Rodrigues de Carvalho | (31) 3561 3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Santa Efigênia Horário de Expediente: Horário Comercial. Policlínica Doutor Francisco Rodrigues de Carvalho | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.20.1 | -
9808 | 9808 | 9808 | SES-MANA-9808 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua do CRUZEIRO, S/N Posto de Camargos | 35579718 | 35420000 | 00:20:0E:10:64:09 | 2014-08-28 | Fabio Fernandes | 2014-08-29 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-26 | #N/A | 10.176.14.193 | RJ 45 conectado ao modem. Unidade não possui computador.
9809 | 9809 | 9809 | SES-MANA- 9809 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA DO CRUZEIRO, S/N Posto de Claúdio Manoel | (31)35579718/9714/97 | 35420000 | 00:20:0E:10:63:94 | 2014-08-29 | Gilvan Pereira Junior | 2014-08-29 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-27 | #N/A | 10.176.15.1 | RJ 45 conetado no modem. Unidade não tem computador.
9810 | 9810 | 9810 | SES-MANA-9810 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | Rua Dona Olinda, S/N Posto de Bento Rodrigues | 35579718 | 35420000 | 00:20:0e:10:64:6e | 2014-08-27 | Fabio Fernandes | 2014-08-27 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-25 | #N/A | 10.176.15.65 | Modem
9811 | 9811 | 9811 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rodovia dos Inconfidentes, s/n ? Km 55, Br 356, Bairro Santa Efigênia UPA Celso Matos Silva | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Santa Efigênia Horário de Expediente: Horário Comercial UPA Celso Matos Silva | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.20.65 | -
9812 | 9812 | 9812 | SES-MANA-9812 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA PINHO, 301 UBS Rosário BAIRRO: Rosário | 35579718 | 35420000 | 00:20:0E:10:58:55 | 2014-08-25 | Ronaldo | 2014-08-26 | 2014-08-28 | - |  | - | 2014-11-23 | #N/A | 10.176.15.129 | Por ordem do município
9813 | 9813 | 9813 | SES-MANA-9813 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA ABEL PASCOAL DA SILVA, 60 UBS Monsenhor Horta | (31)35579718/9714/97 | 35420000 | 00:20:0E:10:63:D1 | 2014-08-28 | João Widar | 2014-09-02 | 2014-09-23 | - |  | - | 2014-11-26 | #N/A | 10.176.15.193 | Rj45 conectado apenas no Modem por solicitação do município
9815 | 9815 | 9815 | SES-MANA-9815 | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | - | Novo Acesso | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O | 4033 | 2014-08-12 | Rosana Maria Assunção | RUA B, S/N UBS Santo Antônio Bairro: Santo Antônio | 35579718 | 35420000 | 00:20:0E:10:65:20 | 2014-08-25 | Fábio | 2014-08-26 | 2014-08-28 | - |  | - | 2014-11-23 | #N/A | 10.176.16.1 | Cabo conectado apenas no modem por solicitação do município.
9814 | 9814 | 9814 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Capitão Serafim, 112, Bairro Santa Efigênia CAPS Adulto | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Santa Efigênia Horário de Expediente: Horário Comercial CAPS Adulto | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.20.129 | -
9819 | 9819 | 9819 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua José Sans, 244, Bairro Boa Viagem CAPS Infantil | (31)35613932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Boa Viagem Horário do Expediente: Horário Comercial CAPS Infantil | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.20.193 | -
9823 | 9823 | 9823 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua João Pinheiro, 984, Bairro Santa Efigênia, Centro de Reabilitação e Fisioterapia | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Santa Efigênia Horário de expediente: Horário Comercial Centro de Reabilitação e Fisioterapia | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.21.1 | -
9824 | 9824 | 9824 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Emídio Quites, 100, Bairro Praia Centro Hiperdia | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Praia Horário de expediente: Horário Comercial Centro Hiperdia | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.21.65 | -
9827 | 9827 | 9827 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Getúlio Vargas, 136 Centro de Especialidades Odontológicas | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Centro Horário de Expediente: Horário Comercial Centro de Especialidades Odontológicas | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.21.129 | -
9828 | 9828 | 9828 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Dr. Eurico Rodrigues,378, Bairro Praia APAE Itabirito (CER) | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Praia Horário de Expediente: Horário Comercial APAE Itabirito (CER) | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.21.193 | -
9829 | 9829 | 9829 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Rio Branco, 11, Bairro Centro Secretária Municipal de Saúde (SIS) | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Centro Horário de Expediente: Horário COmercial Secretária Municipal de Saúde (SIS) | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.22.1 | -
9779 | 9779 | 9779 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Alberto Woods Soares nº179, Bairro Dona Luizinha Unidade de Referencia e PSF Centro | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Dona Luizinha Horário de Expediente: 08:00 às 17:00 Unidade de Referencia e PSF Centro | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.22.65 | -
9778 | 9778 | 9778 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Francisco Marques Júnior n°69 Unidade de Referencia Nossa Senhora de Fátima | (31)3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Nossa Senhora de Fátima Horário de Expediente: 08:00 as 17:00 Unidade de Referencia Nossa Senhora de Fátima | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.22.129 | -
9777 | 9777 | 9777 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Rodrigues Silva n°399 Unidade de Referencia Vila Gonçalo | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Vila Gonçalo Horário de Expediente: 08:00 as 17:00 Unidade de Referencia Vila Gonçalo | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.22.193 | -
9776 | 9776 | 9776 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Vinte e Dois de Maio n° 137, Bairro Santa Rita, Unidade Básica de Saúde | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Santa Rita Horário de expediente: 08:00 às 17:00 Unidade Básica de Saúde | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.23.1 | -
9774 | 9774 | 9774 | - | 2014-08-11 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2014-08-12 | Clerisson Santos | Rua Vinte e Dois de Maio n° 137, Bairro Santa Rita Unidade Básica de Saúde | (31) 3561-3932 | 35450-000 | - |  |  |  |  | - |  | Bairro Santa Rita Horário de Expediente: 08:00 as 17:00 Unidade Básica de Saúde | 1900-03-30 | #N/A | 10.176.23.1 | -
9872 | 9872 | 9872 | SES-PACU-4306 | 2014-08-26 | 2014-10-10 | 2014-09-25 | 2014-10-25 | 2014-09-18 | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2014-08-26 | Viviane Michele Schiabel | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | (35)3267-1223 | 37120-000 | - |  |  |  |  | - | 02/09/2014 02:02:13 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | 26/08/2014 09:40:08 Jeronimo Carvalho dos Santos Solicito urgencia na desinstalação da antena pois o imóvel já esta sendo utilizado por outro locatario. Solicitação Enviada a Operadora | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.10.1 | -
9871 | 9871 | 9871 | - | 2014-08-26 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-25 | 2014-09-18 | Novo Acesso | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2014-08-26 | Viviane Michele Schiabel | Praça Santa Isabel, s/nº - Distrito de Guaipava | 35-32671223 | 37120-000 | - |  |  |  |  | - | Retirar os equipamentos da OS 9872 e instalar nessa. | 26/08/2014 10:45:35 Carla O. Rocha GCR: O acesso irá substituir o 3770 que mudou de endereço. Conforme informações do gestor, favor utilizar os mesmos IP´s do acesso 3770. Solicitação Enviada a Operadora | 1900-03-30 | #N/A | 10.172.10.1 | -
9922 | 9922 | 9922 | SES-JABA-3560 | 2014-09-22 | 2014-11-06 | 2014-10-10 | 2014-11-21 |  | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2014-09-22 | Anderson Cláudio Nogueira Batista | Rua São João da Ponte, 409 Escritorio Microrregional - Centro | (38)3218-3525 | 39440-000 | - |  |  |  |  | - |  | Desativação - SES-JABA-3560 29/09/2014 07:43:31 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 29/09/2014 02:02:17 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 22/09/2014 16:40:21 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | 1900-03-30 | #N/A | 10.146.4.1 | -
9925 | 9925 | 9925 | SES-ITBA-5675 | 2014-09-22 | 2014-11-06 | 2014-11-06 | 2014-11-21 |  | Desativação de Acesso | A CONCLUIR | Paralisado | VODANET | Vodanet | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2014-09-22 | Tony | R.Dr.Luiz Goulart de Azevedo, 52 - Avenida | 35 36239452 | 37504-014 | - |  |  |  |  | - |  | Desativação - SES-ITBA-5675 29/09/2014 07:45:49 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 29/09/2014 02:02:19 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 22/09/2014 16:15:04 Maria da Graças Domingos GCR: Atenção Operadora: Gentileza alinhar com contato acima para o mesmo abrir o imóvel para retirada da antena - URGENTE!!!! Solicitação Enviada a Operadora | 1900-03-30 | #N/A | 10.174.192.1 | -
#N/A
Formulas:
Prazo Empreiteira Saom = VLOOKUP([OS],SAOM!B$2:D1549,3,0)
Prazo Empreiteira Saom = VLOOKUP([OS, row above],SAOM!B$2:D3663,3,0)
Prazo = [Prazo Empreiteira]+15
Faturamento = VLOOKUP([Designação],Faturamento!D$3:F1440,3,0)
Garantia = [Data da Aceitação]+90
Garantia = [Data da Instalação]+90
Monitramento = VLOOKUP([Designação],Monitoramento!A$2:E376,5,0)
Prazo Empreiteira = [Data de Solicitação]+45
Prazo Empreiteira = [Enviado para Empreiteira]+45

## Reparos
OS | Designação | Empreiteira | Localidade | Região | Anatel | Entregue | Monitramento | Solicitação de Reparo | Data do Reparo | Responsável | Motivo | Causa
3047 | SES-BAGA-0841 | LIDER | BARRA LONGA | LESTE DO SUL | SAOM |  | 2014-06-27 | 2012-08-03 | 2012-08-09 | VODANET | Sem transmissão | Foi enviado um tecnico da Vodanet para localidade, onde verificou que o modem foi desconfigurado. Responsavel pela localidade Julimar informou que o tecnico da prefeitura chamado Kau estava mexendo no equipamento. | Configuração
3614 | SES-BANA-3614 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2014-05-30 | 2012-08-03 | 2012-08-09 | LIDER | Sem transmissão |  | Sem informação da solução
3921 | SES-BOTA-3921 | LIDER | BORDA DA MATA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-08-08 | 2012-08-10 | LIDER | Sem transmissão | - | Sem informação da solução
3070 | SES-DOIS-0863 | LIDER | DORESÓPOLIS | SUL | SAOM |  | 2013-08-16 | 2012-08-15 | 2013-09-11 | WALTER | Níveis baixos. | Técnico Walter em contato, realizamos reapontamento da antena. Niveis OK. | Reapontamento
3259 | SES-DOCO-3259 | LIDER | DOM BOSCO | NOROESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-08-15 | 2012-08-15 | LIDER | Foi trocado o tripé, 2 mastros laterais, feito crospool e ativação. Operador de Satélite: Joel | Foi trocado o tripé, 2 mastros laterais, feito crospool e ativação. Operador de Satélite: Joel | Reapontamento
3920 | SES-BOTA-3920 | LIDER | BORDA DA MATA | SUL | SAOM |  | 2013-09-20 | 2012-08-16 | 2012-08-29 | VODANET | RX aceso e sem TX | Realinhado a antena | Reapontamento
3571 | SES-PETA-3571 | LIDER | PEDRA BONITA | SUDESTE | SAOM |  | 2013-09-06 | 2012-08-22 | 2012-08-29 | LIDER | Instalador deixou buracos na parede do cliente. Link off. | Aparelhos da operadora estavam desligados. Ao questionar o motivo, o mesmo foi informado que devido a infiltrações na parede, os aparelhos foram desligados. O técnico efetuou religamento dos aparelhos. | Desligamento
2735 | SES-SAIA-0747 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-06 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | VODANET | Localidade em queda, sem TX e RX. | Encaminhado tecnico na localidade e constatou que a faxineira tirou o equipamento da tomada e teve mal contato no adaptador | Desligamento
3881 | SES-MANA-3881 | LIDER | MANTENA | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-08-23 | 2013-07-08 | VODANET | Localidade sem TX e RX | Link retornou sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
3109 | SES-CONS-0894 | VODANET | CONFINS | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-19 | 2012-08-23 | 2013-05-22 | SIDINEI | Cliente informa que arvores na frente da antena, estão afetando o sinal. | Modem estava travado. | Reset do modem
2617 | SES-BRES-0666 | LIDER | BRÁS PIRES | SUDESTE | SAOM |  | 2013-05-24 | 2012-09-11 | 2013-03-05 | AIRTON | Colocar nova linha de comando | Inserido linha de comando. Ajuste de antena. | Reapontamento
2640 | SES-CAHO-0674 | NELTA | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-18 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Tx estava estava desligado. | Configuração
2643 | SES-CEAS-0677 | LIDER | CENTRAL DE MINAS | LESTE | SAOM |  | 2013-08-09 | 2012-09-11 | 2013-05-27 | AIRTON SOUZA | Colocar nova linha de comando. | Verificado conector TX com ferrugem na ODU. Necessário refazer a conectorização e troca da ODU 4035. | Odu com defeito
2659 | SES-GUIA-0693 | LIDER | GUIMARÂNIA | NOROESTE | SAOM |  | 2013-08-30 | 2012-09-11 | 2013-03-11 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
2993 | SES-SAAS-0792 | LIDER | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-10 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. Modem estava fora da tomada. | Desligamento
3112 | SES-DELO-0897 | LIDER | DESTERRO DO MELO | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-02-20 | SIDINEI | Inserir nova linha de comando | Segundo o operador Sidinei, foi necessário o modem, e modificar o pop id. Necessitou colocar o ip LAN pois o modem ainda se encontrava no ip de configuração. | Configuração
3105 | SES-BURE-0890 | LIDER | BUGRE | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-30 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Modem desconfigurado. A Vsat não esta instalada no endereço informado, e sim na secretaria. | Configuração
3125 | SES-MEEL-0910 | LIDER | MENDES PIMENTEL | LESTE | SAOM |  | 2014-05-02 | 2012-09-11 | 2013-05-27 | AIRTON SOUZA | Colocar nova linha de comando | Frequencia symbo rate atualizada. | Configuração
3137 | SES-SATE-0922 | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-02-01 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Modem esta desligado. | Desligamento
3195 | SES-CADE-0854 | LIDER | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-28 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
3220 | SES-COMA-0953 | LIDER | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-03-06 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Técnico Airton falou com Alessandro Paulo Lemos Santos (secretario), onde foi informado que o Psf esta em reforma, tendo a previsão de 3 meses para terminar as obras. | Reforma
3318 | SES-FAOS-3318 | LIDER | FARIA LEMOS | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-02-21 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando. | Configuração
3451 | SES-IBAI-3451 | LIDER | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | SAOM |  | 2013-08-30 | 2012-09-11 | 2013-06-07 | AIRTON SOUZA | Colocar nova linha de comando. | Nova Linha de Comando. Modem estava desligado e foi refeito as configurações de frequência e Symbol Rate. | Configuração
3468 | SES-PIRA-3468 | LIDER | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-03-19 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Nova linha de comando. | Configuração
3495 | SES-BASO-3495 | LIDER | BARROSO | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-09 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Posto está em reforma e foi transferido temporariamente para outro local, eles retiraram a antena e o modem. | Reforma
3502 | SES-DOOS-3502 | VODANET | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | SAOM |  | 2014-07-11 | 2012-09-11 | 2013-01-08 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Troca da antena. | Antena com defeito
3533 | SES-PIDE-3533 | LIDER | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-10 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando. Responsável informa que há constantes quedas de energina no local, e que em alguns casos pessoas da cidade desligam o padrão de energia. | Configuração
3598 | SES-SATO-3598 | VODANET | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-10 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. Modem estava fora da tomada. Existe uma arvore crescendo na frente do modem, foi aconcelhado ao pessoal para podar a arvore. | Configuração
3730 | SES-NAUE-3730 | VODANET | NANUQUE | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 |  | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
3860 | SES-ALIS-3860 | LIDER | ALPINÓPOLIS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-05-14 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
4070 | SES-LENA-4070 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-14 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
4143 | SES-SACO-4143 | LIDER | SÃO LOURENÇO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-01-10 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
2664 | SES-ITGA-0698 | LIDER | ITUTINGA | SUL | SAOM |  | 2012-12-07 | 2012-09-11 | 2013-01-21 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
2717 | SES-NANO-0733 | LIDER | NAZARENO | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-02-06 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando. | Configuração
3116 | SES-GLIA-0901 | LIDER | GLAUCILÂNDIA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-06-07 | AIRTON SOUZA | Colocar nova linha de comando. | Nova Linha de Comando. O modem estava travado, foi necessário reinicializá-lo e trocar a ODU. | Reset do modem
3458 | SES-PIRA-3458 | LIDER | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2012-09-11 | 2013-03-19 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Walter informa que tinha um galho na frente da antena. | Obstrução da antena
3572 | SES-PEDA-3572 | LIDER | PEDRA DOURADA | SUDESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2012-09-11 | 2013-02-21 | SIDINEI | Inserir nova linha de comando | Inserido linha de comando. | Configuração
3219 | SES-COAS-0952 | LIDER | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | CENTRO SUL | #N/A |  | #N/A | 2012-10-02 | 2012-10-11 | VODANET | Modem está ligado, mas não está operando, mesmo após ser desligado e religado. | Antena não estava travada. | Reapontamento
3503 | SES-ENAS-3503 | VODANET | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-02 | 2012-10-15 | VODANET | Sra. Lidiane informou que o modem esta com as luzes ligadas, resetei o mesmo, mas o link não voltou. | Antena estava desalinhada e modem desconfigurado. | Reapontamento
3618 | SES-BANA-3618 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2014-02-14 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | LIDER | Link em queda | Realinhamento da antena. | Reapontamento
4376 | SES-GOEA-4376 | LIDER | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | SAOM |  | #N/A | 2012-10-02 | 2012-11-07 | WALTER | Modem em queda mesmo após os testes. | Na Os' 4376 troquei a antena de local devido o telhado esta muito quebrado, trocado também o Moden que não funcionava nem RX e TX, ok. | Modem com defeito
3112 | SES-DELO-0897 | LIDER | DESTERRO DO MELO | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-02 | 2012-10-10 | LIDER | Modem somente com power ligado, mesmo após ser desligado e religado. | Troca de IDU | Modem com defeito
3343 | SES-LAAR-3343 | LIDER | LAGAMAR | NOROESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-02 | 2012-10-09 | VODANET | Modem está ligado, mas não está operando, mesmo após ser desligado e religado. | Técnico Airton (Vodanet) esteve no local e constatou que o modem estava fora da tomada, segundo conversamos, as pessoas da localidade não possuem conhecimento para lidar com o modem. | Desligamento
3502 | SES-DOOS-3502 | VODANET | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | SAOM |  | 2014-07-11 | 2012-10-02 | 2012-10-10 | VODANET | Contato com sucesso, Sra.Cristiane informou que no Sábado choveu e ventou bastante, houve queda de energia. Solicitei que ela verificasse o status do equipamento e o mesmo estava sem TX e RX, solicitei que ela desligasse o equipamento da tomada e religasse, e o mesmo não voltou a funcionar. Necessário verificar | Trocou a ODU pois a que estava na localidade estava queimada. Segundo o Sidinei, a ODU estava bem suja e choveu bastante na localidade. Perguntei a ele se poderia ter sido um raio e ele me relatou que isto não é algo incomum de ocorrer - cliente | Odu com defeito
3616 | SES-BANA-3616 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2013-02-15 | 2012-10-02 | 2012-10-16 | LIDER | O TX estava desativado, técnico acessou o modem via IP e deu start no TX. | tecnico da prefeitura acessou o modem desconfigurando o mesmo, isso me foi passado pelo diogo que e Funcionario do posto. | Configuração
4071 | SES-LENA-4071 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-02 | 2012-10-10 | VODANET | Modem apresentando baixos níveis de sinais | Modem estava desligado na tomada. | Desligamento
4083 | SES-CLAL-4083 | LIDER | CLARAVAL | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-03 | 2012-10-24 | LIDER | Antena desalinhada. Houve um temporal que deslocou a antena, desajustando seus parâmetros. | Realinhou a antena, reconfigurou o modem e fez a troca dos conectores. | Reapontamento
3383 | SES-CADE-3383 | LIDER | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-03 | 2012-10-10 | VODANET | Modem continua alarmado mesmo após ter sido desligado e ligado. | Trocou a antena de lugar. O local onde a antena foi instalado é precário e não ofereceu sustentação suficiente para segurá-la, assim, o parapeito cedeu, deslocando a antena, tirando-a da visada do satélite. | Mudança CPE
3572 | SES-PEDA-3572 | LIDER | PEDRA DOURADA | SUDESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2012-10-03 | 2012-10-10 | VODANET | Modem não responde ao comandos mesmo após ter sido desligado e ligado. | Trocou os conectores pois os mesmo estavam soltos - operadora | Cabeamento
3796 | SES-BEIM-3796 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-03 | 2012-10-09 | VODANET | Link em queda. | Problemas na tomada | Tomada
3823 | SES-BEIM-3823 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-03 | 2012-10-09 | VODANET | Link em queda. | Problemas na tomada | Tomada
3169 | SES-ACCA-0930 | LIDER | ACAIACA | LESTE DO SUL | SAOM |  | 2012-12-07 | 2012-10-05 | 2012-10-09 | AIRTON | Níveis de sinal muito baixos. | Galho de arvore que estava atrapalhando a recepção do sinal, retirados os galhos, sinal retornou | Obstrução da antena
4037 | SES-OUTO-4037 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-05 | 2012-10-16 | VODANET | Daniele informou que as luzes estão acessas do equipamento, porem o Receive esta piscando e Transmite mantem acesso, porem o link esta em queda. | Mac trocado com a 4152 O técnico Sidnei foi a localidade (SES-OUTO-4037 ) e, segundo Sra. Aparecida, durante um final de semana eles saíram e deixaram a luz do posto acesa. Uma viatura da PM passando pelo local, avistou a luz acesa e decidiu entrar para verificar o que estava acontecendo. Eles então desconectaram modem que permaneceu desligado por todo esse tempo. Além disso, os funcionários do posto tem o hábito de desconectar o modem ao final do expediente. Sidnei solicitou que não desconectem mais o modem para evitar a quedas do link. | Desligamento
3516 | SES-CAIS-3516 | LIDER | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-09 | 2012-10-24 | SIDINEI | Modem está somente com luz power acesa. | Em contato com o técnico Sidinei, fui informado que a antena esta com a elevação frouxa e a ODU estava com a ponta carbonizada. Segundo ele, o responsável pela localidade informou que houve uma chuva muito forte no dia anterior a queda. | Odu com defeito
4221 | SES-OLRA-4221 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | 2014-02-28 | 2012-10-09 | 2012-10-17 | AIRTON | Modem está ligado, com as três luzes acesas. Porém o link etá em queda. | Reforma da localidade | Reforma
4375 | SES-GOEA-4375 | LIDER | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | SAOM |  | 2014-05-30 | 2012-10-10 | 2012-11-09 | WALTER | Houve um vento muito forte e com isso derrubou a antena, saiu ate a bucha da parede /Link em queda, conforme contato aparentemente caiu uma peça da antena. | Segundo o operador Walter, a antena estava solta. Os parafusos não estavam apertados, a base foi fixada apenas com um parafuso, o técnico utilizou de recurso técnico para conseguir pressão do parafuso com a bucha (colocou pedaços de plástico na bucha para afixá-la. Devido o fato da antena está completamente solta, a antena voou, danificando o telhado e arrebentando os fios que foram utilizados para a instalação da antena. A antena amassou na queda, levando o operador a substituir a mesma. | Reapontamento
3789 | SES-BEIM-3789 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-11 | 2012-10-12 | SIDINEI | Niveis baixos, perdendo pacotes. | Sem problemas na instalação, problema estava no cadastro do mac da estação. | Configuração
3543 | SES-SAEI-3543 | LIDER | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-15 | 2012-10-16 | LIDER | Sra. MÃ´nica informou que o modem estava conectado porÃ©m com apenas a luz de power acesa. | Troca de Modem, pois modem estava ligando e desligando sozinho, não era problema de tomada | Modem com defeito
4228 | SES-OLRA-4228 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-15 | 2012-10-18 | MARCIO | Somente o Power está acesso, Receive e Transmit estão apagados, foi feito o reset no equipamento, esperei alguns minutos mas mesmo assim não voltou. | Troca de modem. | Modem com defeito
3915 | SES-BOCA-3915 | LIDER | BOA ESPERANÇA | SUL | SAOM |  | 2013-09-20 | 2012-10-15 | 2012-10-19 | LIDER | Sra. Maguidete informou que o modem estava conectado porém com apenas a luz de power acesa. |  | Sem informação da solução
3976 | SES-CALO-3976 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-15 | 2012-10-17 | AIRTON | Link em queda mesmo após testes. | Apontamento de antena | Reapontamento
4163 | SES-CARO-4163 | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-15 | 2012-10-25 | LIDER | Receive fica piscando, Power e Transmit permanecem acesso, porem o link esta em queda. | Técnico Márcio(Lider) efetuou a troca do conector do cabo TX. | Cabeamento
3740 | SES-BAIS-3740 | LIDER | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | SAOM |  | 2014-04-04 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | WALTER | Contato com sucesso, Sra. Andréa informou que o modem estava ligado porem com a luz de erro acessa, realizei restart e o modem permaneceu com a luz de erro ligada. Solicitei que ela o desligasse e religasse, mas o link continua alarmado. | Walter foi na localidade 3740 e constatou que o equipamento estava fora da tomada. | Desligamento
4104 | SES-ITRI-4104 | LIDER | ITAMBACURI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-16 | 2013-04-17 | AIRTON SOUZA | Link em queda, sem contato com a localidade. Colocar nova linha de comando. | modem invertido com a Os 3718. Link normalizado. | Configuração
4152 | SES-BOSO-4152 | LIDER | BOM REPOUSO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-16 | 2012-10-17 | SIDINEI | Link em queda | Troca de mac. | Configuração
4220 | SES-OLRA-4220 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | 2014-02-28 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | AIRTON | Link em queda | Apontamento de antena | Reapontamento
2741 | SES-SAIA-0753 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-16 | 2012-10-16 | WALTER | Solicitei que a atendente tentasse liar o modem em outras tomadas, porém o mesmo não ligou. | Toamada com problema | Tomada
4126 | SES-PATU-4126 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-16 | 2012-10-25 | LIDER | Localidade com níveis muito baixos. | Técnico Jair(Lider) esteve no local e verificou que a antena estava mal travada e desajustada devido a ventania, fizemos crosspol e o link foi normalizado. | Reapontamento
3098 | SES-VATA-0884 | LIDER | VARGEM BONITA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-19 | 2013-01-23 | WALTER | Em contato cliente informou que no dia da queda do link ocorreram piques de energia, o link voltou a funcionar mas com níveis baixos, resolvi esperar um pouco para ver se os níveis ficavam melhores, mas não houve melhora. Não consegui contato ontem para ver como está o tempo e hoje ainda permanece com níveis baixos, então melhor enviar alguém para verificar, pois é pouco provável agora que seja o tempo. Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando. | Configuração
3755 | SES-GUES-3755 | LIDER | GUANHÃES | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-19 | 2013-01-10 | WALTER | Em contato com a Daniele, a mesma informou que esta acesso somente a luz do Power, feito reset no equipamento, porem somente a luz do Power continuou acessa. Colocar nova linha de comando. | Fonte do modem estava queimada, insirido nova linha de comando e havia problema na tomada onde estava o modem. | Fonte queimada
3863 | SES-ALIS-3863 | LIDER | ALPINÓPOLIS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-19 | 2012-10-23 | LIDER | "Contato com sucesso, Sr. Renata informou que ontem choveu na localidade o que pode ter causado a quedas dos níveis, enviaremos um técnico para o local." Hoje ainda permanece com níveis baixos, mesmo o tempo estando parcialmente nublado. | Técnico reapontou a antena, conseguiu sinal de 12.8. fez crosspol e o sinal caiu para 12.5 por causa da isolação. Técnico foi liberado. | Reapontamento
4091 | SES-GUNI-4091 | LIDER | GUARANI | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-19 | 2012-10-24 | LIDER | Link em queda. | A OS já estava ativada, o único problema existente era o modem fora da tomada. O técnico reconectou o modem e em seguida, foi liberado pelo atendente Hugo. | Desligamento
4212 | SES-ITCA-4212 | LIDER | ITAPECERICA | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-19 | 2012-11-06 | VODANET | Liguei na localidade, a Janaia me informou que não tem nenhuma luz acessa no equipamento, ela me disse que ele esta ligado em um T, pedi a ela para ligar o nosso equipamento sozinho e msm assim não ficou nenhuma luz acessa. Janaina me informou que ocorre queda de energia na localidade pode ser uma possibilidade de ter queimado o equipamento. | O técnico Walter foi a localidade e constatou que a tomada estava com mal contato. | Tomada
3866 | SES-ALIS-3866 | LIDER | ALPINÓPOLIS | SUL | ok |  | #N/A | 2012-10-22 | 2012-10-22 | LIDER | Link em queda | O técnico Ivan esteve na OS 3866, porém não houve a necessidade de efetuar reparo pois o local está sem a tomada de energia para ligar o Modem. Técnico colocou um adaptador na tomada de três pontos para dois e está tudo funcionando corretamente. Em contato com o NOC Satélite falamos com o Hugo. O mesmo está ciente da situação. | Sem energia
3448 | SES-BURO-3448 | LIDER | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2012-10-22 | 2013-03-19 | WALTER | Lucélia informou que não houve quedas de energia na localidade. Pedimos pra fazer o reset 2 vezes, porém, o modem não retornou. Colocar nova linha de comando. | Retirada do galho da frente da antena. | Obstrução da antena
3267 | SES-ENAS-3267 | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-23 | 2012-11-07 | LIDER | Modem não liga. | Remoto Líder, modem desligado, níveis em 12,5 | Desligamento
3206 | SES-BEIS-3206 | LIDER | BERTÓPOLIS | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-23 | 2013-04-03 | AIRTON SOUZA | De acordo com farmaceutico cabos estão frouxos no modem e o mesmo não quis aperta-los. Colocar nova linha de comando. | Segundo operador Airton Gonçalves foram detectados os seguintes problemas: O cabo estava sem conector pois o cliente trocou o cabeamento de lugar. A antena estava desalinhada o modem estava com a freq e rate antigas. Feito o reparo, calibração e crosspol. A licença da MAC está atualizada. O operador solicitou a atualização do telefone : (33) 3626-1232. | Reapontamento
3998 | SES-ITRA-3998 | LIDER | ITABIRA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-23 | 2012-10-23 | LIDER | Link em queda | Márcio esteve na OS 3998 - SES-ITRA-3998 e informou que a energia cai a todo momento, ele não precisou fazer nenhuma ajuste, o link voltou ao normal sem intervenção. Talvez seja necessário retirar o link do monitoramento. | Sem energia
4246 | SES-MAFE-4246 | LIDER | MARIA DA FÉ | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-10-23 | 2013-04-03 | AIRTON | Essa localidade de MARIA DA FÉ está com o equipamento ligado, porem o RX está piscando. Foi retirado da tomada, porem permaneceu a mesma coisa. | Modem travado. Foi realizado a troca do modem. Link normalizado. | Modem com defeito
3599 | SES-SADO-3599 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-23 | - | AIRTON | Houve reforma na farmácia e link com níveis baixos | Modem estava travado, desligou e ligou novamente. Nivel em 12,1dB. | Reset do modem
4442 | SES-COEL-4442 | LIDER | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2012-10-24 | 2013-01-08 | LIDER | Sra. Neide informa que apenas a luz do power fica acessa. Foi realizado o procedimento de retirar o modem da tomada e coloca-lo novamente, porém apenas a luz do power continua acessa. O link encontra em queda. Colocar nova linha de comando. | Fez novo apontamento e o nível de sinal aumentou | Reapontamento
4092 | SES-GUNI-4092 | LIDER | GUARANI | SUDESTE | ok |  | #N/A | 2012-10-26 | 2012-10-26 | LIDER | Link em queda. | A OS já estava ativada, o único problema existente era o modem fora da tomada. O técnico reconectou o modem e em seguida, foi liberado pelo atendente Hugo. | Desligamento
3995 | SES-ITRA-3995 | LIDER | ITABIRA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-10-30 | 2012-10-30 | WALTER | Link em queda, mesmo após testes. | Segundo o técnico Walter, o modem estava com a transmissão desligada. Liguei a transmissão e o modem voltou a funcionar. | Configuração
4059 | SES-LENA-4059 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | 2014-03-28 | 2012-11-02 | 2012-11-29 | LIDER | Tecnico retirou a antena do canal da saúde. | Recolocou antena do canal da saude no local. | Reapontamento
3022 | SES-PIRA-0817 | LIDER | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | 2014-04-11 | 2012-11-05 | 2013-03-19 | WALTER | Em contato com o Sr. Waldison, o mesmo não soube repassar o que estaria ocorrendo na localidade. Notamos que o nível de SNR está muito baixo. Quase 1 de SNR. Colocar nova linha de comando. | Nova linha de comando. | Configuração
3034 | SES-SAAS-0829 | LIDER | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-11-05 | 2013-01-11 | LIDER | Níveis de sinal muito baixos | Técnico ajustou o nível de sinal na unidade. E informou que na região há falta de energia constante e os telefones fixos da cidade não funcionam e os celulares não tem sinal. | Reapontamento
4173 | SES-SARA-4173 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-02-15 | 2012-11-05 | 2012-11-09 | WALTER | Níveis de sinal muito baixos. | Segundo o Técnico de telecomunicações Walter, havia um papelão na parábola da antena que impedia que o sinal chegasse na ODU. Após a retirada do mesmo, foi verificado que os níveis se normalizaram. | Obstrução da antena
3934 | SES-MACU-3934 | LIDER | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-11-05 | 2013-01-09 | LIDER | Realizado contato com Shirley atraves do numero (33) 3378-3095, nivel de sinal muito baixo, ao realizar o procedimento para aumentar a potencia da antena a mesma perdeu sinal , retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade para realizar apontamento. | Técnico trocou o modem e fez os testes novamente, nível de SNR bom. | Modem com defeito
2666 | SES-JEAS-0700 | LIDER | JENIPAPO DE MINAS | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-11-08 | 2013-05-09 | AIRTON SOUZA | Modem apenas com power ligado. Modem ficou desligado durante meses, pode estar desconfigurado. Inserir nova linha de comando. | Estava com a configuração de symbol rate antiga. Link normalizado. | Configuração
3849 | SES-ALTA-3849 | LIDER | ALPERCATA | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-11-09 | 2013-01-30 | SIDINEI | Inserir linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
3339 | SES-JERI-3339 | LIDER | JEQUERI | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-11-13 | 2012-11-14 | LIDER | Buraco na Laje, causa infiltração. | Técnico fechou os buracos, mas cliente ainda reclama de pintura estragada. Lider está lidando diretamente com eles para pintar a parede novamente. | Infra do cliente
3248 | SES-SAIA-3248 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-11-26 | 2012-11-29 | WALTER | Níveis baixos. | Segundo o operador Walter, havia galhos de árvores que estavam atrapalhando o sinal da VSAT. | Obstrução da antena
3788 | SES-BEIM-3788 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-11-26 | 2012-11-28 | AIRTON | Niveis baixos, perdendo pacotes. |  | Sem informação da solução
3786 | SES-BEIM-3786 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-04-19 | 2012-11-26 | 2012-11-28 | AIRTON | Niveis baixos, perdendo pacotes. | Troca de modem. | Modem com defeito
3619 | SES-BANA-3619 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2013-07-19 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Linha de comando inserida. Localidade está com problemas na rede elétrica e o modem não está ligado. | Configuração
3622 | SES-BANA-3622 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2013-10-04 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Link em queda, sem contato. Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
3624 | SES-BANA-3624 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2014-01-31 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
3613 | SES-BANA-3613 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2013-05-10 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
3769 | SES-JODE-3769 | VODANET | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2012-12-21 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
3770 | SES-JODE-3770 | VODANET | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2012-12-19 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Linha de comando inserida. | Configuração
3790 | SES-BEIM-3790 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2012-12-27 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
4025 | SES-OUTO-4025 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-13 | 2012-12-10 | 2012-12-28 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
4037 | SES-OUTO-4037 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2012-12-21 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
4071 | SES-LENA-4071 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2013-04-22 | AIRTON | Após queda de energia, link não retornou. | Reapontamento de antena. Link normalizado | Reapontamento
4080 | SES-CACU-4080 | LIDER | CAREAÇU | SUL | ok |  | #N/A | 2012-12-10 | 2013-01-02 | LIDER | Conforme Camila, a antena caiu, será ncessário reapontar. | Niveis Ok, ping OK. | Reapontamento
4222 | SES-OLRA-4222 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2012-12-19 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Antena realinhado e inserido linha do comando. | Reapontamento
4291 | SES-NENO-4291 | LIDER | NEPOMUCENO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2013-02-06 | SIDINEI | Perdendo pacotes. Provavelmente pode ser problema de apontamento. | Tecnico Sidnei entrou em contato , OS 4291 , informa que havia uma pipa tampado a visada da ODU, ele retirou o objeto e o sinal subiu. | Obstrução da antena
2642 | SES-CAAS-0676 | LIDER | CATAS ALTAS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
3817 | SES-BEIM-3817 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-02-15 | 2012-12-10 | 2012-12-27 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
3831 | SES-BEIM-3831 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-19 | 2012-12-10 | 2013-01-03 | WALTER | Após queda de energia na localidade modem não voltou. | Inserido linha de comando. | Configuração
3965 | SES-PAOS-3965 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-20 | 2012-12-10 | 2013-01-03 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | modem estava desligado e antena estava com os braços soltos da parede (a parede não suportou o peso). Furado novamente para recolocar os braços e instruir o pessoal para não desligar o modem. Inserido nova linha de comando. | Desligamento
3970 | SES-PAIO-3970 | LIDER | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2012-12-10 | 2012-12-21 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
4034 | SES-OUTO-4034 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2012-12-28 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | Configuração
4291 | SES-NENO-4291 | LIDER | NEPOMUCENO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-12-10 | 2013-01-08 | LIDER | Perdendo pacotes. Provavelmente pode ser problema de apontamento. | Técnico verificou nível de sinal e fez novo apontamento | Reapontamento
3033 | SES-ALBA-0828 | VODANET | ALTO JEQUITIBÁ | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-12-11 | 2013-01-02 | VODANET | Link em queda. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
4275 | SES-CAIS-4275 | LIDER | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | #N/A | 2012-12-14 | 2012-12-14 | LIDER | Sem conectividade. | Modem estava sem a nova linha de comando. | Configuração
3088 | SES-SACU-0874 | LIDER | SANTANA DO MANHUAÇU | LESTE DO SUL | SAOM |  | 2014-09-19 | 2012-12-28 | 2013-03-11 | AIRTON | Realizado contato com Renata atraves do numero 3333731386 , informa que houve queda de energina na localidade e que ocorre com frequencia, retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
3512 | SES-LADA-3512 | VODANET | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2013-07-19 | 2012-12-28 | 2013-01-08 | SIDINEI | Realizado contato com Amanda informa que após uma chuva muito forte na localidade o modem parou de funcionar, analisado os cabos, modem restartado e problema persistiu não acendendo nenhum dos leds, será necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Fonte do modem queimada e galhos de arvore em cima da antena. | Fonte queimada
4189 | SES-GUPE-4189 | LIDER | GUAPÉ | SUL | SAOM |  | #N/A | 2012-12-28 | 2013-07-16 | AIRTON | Níveis muito baixos, antena pode estar desalinhada. | Modem travado. | Reset do modem
4240 | SES-SADO-4240 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-06 | 2012-12-28 | 2013-01-07 | SIDINEI | Realizado contato com Amanda telefone (31) 3577-7550 informa que após uma chuva muito forte na localidade o modem parou de funcionar, modem restartado e verificado o encaixe dos cabos, será necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Troca do modem. | Modem com defeito
3562 | SES-PAVA-3562 | LIDER | PAIVA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-02 | 2013-01-02 | VODANET | Realizado contato com Jackeline atraves do numero 32 3364-1209, informou que o modem nao era utilizado e devido a isso estava desligado, orientada a deixa-lo sempre ligado , colocou o modem na tomada, tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link Ok, sem intervernsão da operadora. Niveis bons, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
4126 | SES-PATU-4126 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-02 | 2013-12-04 | SIDINEI | Equipamento queimado, realizar troca. Vai ter que refazer a instalação. | Troca da ODU, devido a mesma ter caido do telhado e ficou amassada e troca do modem, pois estava queimado. | Odu com defeito
4331 | SES-PODO-4331 | LIDER | POÇO FUNDO | SUL | ok |  | 2013-08-30 | 2013-01-02 | 2013-01-10 | LIDER | Realizado contato com Mereida atraves do numero 353283194511, retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Reparo concluído nível de sinal estava em queda. | Reapontamento
4358 | SES-SARE-4358 | LIDER | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SUL | ok |  | #N/A | 2013-01-02 | 2013-01-18 | LIDER | Realizado contato com Wilson atraves do numero 35-36451233, retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
3108 | SES-CHHA-0893 | LIDER | CHAPADA GAÚCHA | NOROESTE | ok |  | 2013-02-15 | 2013-01-03 | 2013-02-21 | LIDER | Link em queda. | Técnico Paulo foi ate a localidade onde estava tudo normal, esta com 9.9 SNR e 12.0 ES/N0. O unico problema lá, é que ocorre geralmente até 5 pique de energia. | Tomada
4378 | SES-GOEA-4378 | LIDER | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | SAOM |  | #N/A | 2013-01-03 | 2014-04-07 | VODANET | Níveis baixos. | Retorunou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4526 | SES-ESDO-4526 | LIDER | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | SUL | ok |  | #N/A | 2013-01-03 | 2013-04-03 | AIRTON | apenas powe acesa, inclusive após reinicialização | Apontamento de antena. Link normalizado. | Reapontamento
4168 | SES-SARA-4168 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-03 | 2013-01-07 | WALTER | Níveis baixos. | Realinhamento da antena, galhos de arvore na frente da antena. | Reapontamento
2991 | SES-SAAO-0790 | LIDER | SÃO ROMÃO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 | 2014-05-23 | LEONARDO | Chuva não permitiu o acesso à cidade. Cássio disse que o modem está conectado porém apenas com uma luz acesa. O modem já foi reiniciado. O link não retornou. | Não foi possivel realizar o reparo, pois existem duas colmeias de marimbondos nas antena. A localidade ficou de retirar para podermos fazer o reparo. Leonardo enviou as fotos.
3526 | SES-ITBA-3526 | LIDER | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | #N/A | 2013-01-04 |  | VODANET | Willer informou que o técnico fez a instalação do equipamento e disse que voltaria para instalar um cabo que ficou faltando. Porém o mesmo não retornou.
3786 | SES-BEIM-3786 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-04-19 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | VODANET | Sandra informa que a luz de erro encontra-se acessa. Foram realizados todos os procedimentos possiveis na central, porem a luz de erro continua acessa. | Localidade voltou sem interveção da operadora. Ping e níveis ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
4105 | SES-ITRI-4105 | LIDER | ITAMBACURI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-04-10 | AIRTON SOUZA | Neusmar informa que os fios estão cortados, pois a casa de reabilitação foi assaltada. | Técnico Airton do Norte, fez o reparo da OS 4105. Informou que o cabo RX e TX estava cortado na parte externa e estava sem cabo da fonte. Link normalizado. | Cabeamento
4130 | SES-PIUI-4130 | LIDER | PITANGUI | OESTE | ok |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-04-11 | SIDINEI | José Luiz informa que apenas 2 luzes encontram-se acessas. O mesmo alega que quando o cabo do transmite e presionado a luz acende. Cabo pode estar mau crimpado. | O técnico Sidnei comunicou o reparo realizado na OS 4130: tx desligado. Link normalizado. | Configuração
4163 | SES-CARO-4163 | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-01-23 | WALTER | Em contato no número 35 3561-1007, Maria disse que o computador foi danificado então resolveram desligar alguns equipamentos, inclusive o modem, porque não estavam sendo utilizados. A mesma disse que o modem ficou por algum tempo conectado mas sem nenhuma luz acesa, por isso eles o desligaram. Pedi a Maria que conectasse o modem novamente, ela o conectou, porém o link não retornou. | Cemig está realizando troca de postes na localidade. Previsão de 2 dias sem energia. | Sem energia
4187 | SES-GUPE-4187 | LIDER | GUAPÉ | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-09-20 | SIDINEI | Responsável disse que o modem sempre ficou ligado, mas link está em queda. | Reapontamento. | Reapontamento
4286 | SES-SANO-4286 | LIDER | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 |  | WALTER | Foram realizada todos os procedimentos possiveis no sistema e na localidade, porém apenas a luz do power continua acessa
4450 | SES-MOAS-4450 | LIDER | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 |  | VODANET | ligamos outras vezes para a localidade e pedimos para reiniciar o modem várias vezes porém continua com luz de erro acesa.
4567 | SES-JAGA-4567 | LIDER | JACUTINGA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-07-25 | AIRTON | Silvana informa que apenas a luz do power acende. Foi realizados todos os procedimentos na central, porem não adiantou. Causa pode ser desalinhamento da antena. | Técnico Airton Gabriel em contato , foi necessario reapontar a antena. | Reapontamento
5539 | SES-CALO-5539 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | ok |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-05-15 | WALTER | Realizado contato com Sebastião atraves do numero 35- 9830-9080, informa que houve uma chuva muito forte na localidade não soube precisar a data, possivelmente o modem foi danificado, tentamos restaurar o link mas sem sucesso. Link está on mas com níveis muito baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | Reapontamento
2741 | SES-SAIA-0753 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-01-09 | WALTER | 31 3649-6866 - Onofra disse que o modem estava ligado. Pedi para reiniciá-lo. Link não retornou. | Problema, novamente estava na tomada. | Tomada
2741 | SES-SAIA-0753 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-01-09 | WALTER | 31 3649-6866 - Onofra disse que o modem estava ligado. Pedi para reiniciá-lo. Link não retornou. | Problema, novamente estava na tomada. | Tomada
3579 | SES-PLRA-3579 | LIDER | PLANURA | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | 2013-09-20 | 2013-01-04 | 2013-01-19 | SIDINEI | Mariana disse que o modem estava com a luz de erro acesa. A mesma reiniciou o modem. Link não retornou após procedimento. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
4198 | SES-FRAL-4198 | LIDER | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-04 | 2013-01-18 | SIDINEI | Anete disse que o modem estava conectado porém com sem nenhuma luz acesa. Pedi para reiniciar o modem. Link não retornou após procedimento. A mesma disse também que o modem desliga e liga de repente e isso acontece frequentemente. | Fonte do modem queimada. | Fonte queimada
4631 | SES-SAIA-4631 | LIDER | SANTA VITÓRIA | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | #N/A | 2013-01-07 | 2013-01-19 | SIDINEI | Realizado contato com Rafael através do numero 3199967210, informa que a fármacia foi furtada e dentre os pertences roubados está o modem , necessário que encaminhe um técnico até o local e instale um novo modem. | Odu queimada, troca de ODU. | Odu com defeito
3788 | SES-BEIM-3788 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-08 | 2013-04-05 | WALTER | Somente o Power está acesso, Receive e Transmit estão apagados, foi feito o reset no equipamento, esperei alguns minutos mas mesmo assim não voltou. | Posto fechado. | Local fechado
4341 | SES-RIMA-4341 | LIDER | RIO ACIMA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-08 | 2013-10-23 | SIDINEI | Verificar, e tirar fotos. Ver se pode ser consertado. Tecnico quebrou telhas na instalação, mas cliente so viu porque começou a chover no fim de dezmebro e alagou o local. | Antena estava bamba, pois foi feito reforma no telhado, e a antena estava virada para o lado oposta, foi necessário realinhar a antena. Funcionários da prefeitura destravaram a antena para poder vira-la. | Reapontamento | x
3388 | SES-CAIS-3388 | LIDER | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-08 | 2013-01-18 | SIDINEI | Realizado contato com Francisca, informa que a mais de duas semanas o modem queimou devido a uma chuva muito forte no local. | Fonte do modem queimada | Fonte queimada
4283 | SES-ITGI-4283 | LIDER | ITAMOGI | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-08 | 2013-01-24 | WALTER | Realizado contato com Débora , informou que o modem estava com o led de erro aceso, retirou e colocou o modem na tomada e o mesmo nao retornou, informa que houve uma chuva forte na localidade. | Técnico Walter entrou em contato e informou que foi necessario reajustar a antena pois estava um pouco tombada. | Reapontamento
5536 | SES-UBBA-5536 | LIDER | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | ok |  | #N/A | 2013-01-08 | 2013-01-22 | LIDER | Realizado contato com Edson no telefone 3488522698 , informa que ocorreu uma chuva muito forte na localidade , retiramos e recolocamos o modem na tomada e a Vsat não subiu, antena pode ter sido desalinhada. | Técnico Jair realizou o reparo na OS 5536. Antena estava sem sinal e fez o reapontamento da mesma. Nives 9.0 SNR e 9.0 ES/N0. | Reapontamento
3213 | SES-CARA-0947 | LIDER | CAPUTIRA | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-09 | 2013-03-06 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Técnico Airton adicionou nova linha de comando na Os 3213. Link normalizado. | Configuração
3737 | SES-BAIS-3737 | LIDER | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-09 | 2013-07-09 | AIRTON | Inserir nova linha de comando | Modem foi roubado da localidade, instalado novo modem. | Modem Roubado
4002 | SES-ITRA-4002 | LIDER | ITABIRA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-10 | 2013-07-10 | AIRTON | Modem foi instalado dentro do rack e responsável náo fica no local para poder ligar o modem. Devemos retirar o modem do rcak e instalar uma bandeja para o modem. | Modem estava travado, onde foi necessario reinicia-lo. Link normalizado. | Reset do modem
2642 | SES-CAAS-0676 | LIDER | CATAS ALTAS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-11 | 2013-01-18 | WALTER | Realizado contato com Edislene atraves do numero (31) 3832-7125, informa que houve queda de energia na localidade desde entao o modem não tem funcionado, modem restartado mas somente o power fica aceso, necessario encaminhar um técnico. | Localidade com arvore grande na frente, cortei alguns galhos ai voltou ficar ON. | Infra do cliente
3021 | SES-LAAS-0816 | LIDER | LAVRAS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-11 | 2013-02-06 | SIDINEI | Realizado contato com Juarez atraves do numero 3536944136 , houve queda de energia na localidade , não conseguia localizar o modem , pedi que seguisse o par de cabos vindo da antena e conseguiu encontrar, retirou e recolocou na tomada mas a vsat não subiu. | Tecnico Sidnei, OS 3021 entrou em contato e informou que não havia problema na localidade, link ja se encontrava normalizado. | Retornou sem intervenção da operadora.
3599 | SES-SADO-3599 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-11 | 2013-01-24 | SIDINEI | Amanda disse que o modem estava ligado e com todas as luzes acesas. Pedi para reiniciar o modem linik não retornou. | O modem da 3599 estava trocado com o modem da 4240. Mas para fim de justificar o incidente, apenas coloque que o modem estava fora da tomada. | Modem trocado
3681 | SES-TENI-3681 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-11 | 2013-04-11 | AIRTON SOUZA | (33) 3536 4116, Valdíria disse que houve uma chuva muito forte com ocorrência de raios na localidade e desde então o modem desligou-se. Pedi para reiniciar o modem, mas o mesmo não ligou. | Airton trocou a fonte do modem que estava queimada e ligou os cabos de tx e rx que estavam fora do modem. Link normalizado. | Fonte queimada
4062 | SES-LENA-4062 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-11 | 2013-02-04 | WALTER | Anisia disse que a responsável, Elizete, está de licença médica. A mesma disse que o modem está conectado mas com 2 luzes acesas. | Problema no sinal mas resolvido. | Reapontamento
4085 | SES-DOIS-4085 | LIDER | DORESÓPOLIS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-11 | 2013-09-11 | WALTER | Realizado contato com Danilo, informa que após uma chuva e ventos muito fortes a antena saiu do lugar, necessario encaminhar um tecnico no local para realizar apontamento da antena. | Técnico Walter em contato, realizamos reapontamento da antena. Niveis OK. | Reapontamento
4474 | SES-SAXO-4474 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | ok |  | 2014-05-23 | 2013-01-11 | 2013-05-15 | AIRTON | Modem ligado, mas sem sinal. Antena pode estar desalinhada. | Link retornou sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4444 | SES-DOIM-4444 | LIDER | DOM JOAQUIM | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-01-11 | 2013-05-21 | SIDINEI | Franciele já havia entrado em contato com a localidade hoje e foi informado a ela que modem estava conectado e com todas as luzes acesas. Ela pediu para reiniciar o modem. O link não retornou. | Modem estava fora da tomada, após religar normalizou. | Desligamento
5528 | SES-PEDO-5528 | VODANET | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | ok |  | 2014-05-30 | 2013-01-11 | 2013-03-20 | AIRTON | Aline informa que esta chovendo muito na localidade. Foram realizados todos os procedimentos, porem o mesmo não normaliza no sistema. | Segundo o técnico Airton, a antena estava frouxa. Link normalizado | Antena mau travada
3445 | SES-PASO-3445 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | SAOM |  | 2013-07-19 | 2013-01-11 | 2013-04-02 | AIRTON SOUZA | Sibéria disse que o modem estava ligado normalmente. Pedi para reiniciar o modem e o link não retornou. A mesma disse que um técnico foi à localidade nessa semana mas não explicou o que ocorreu com o equipamento. | O técnico Airton comunicou que o o modem estava fora da tomada. O mesmo informou que os equipamentos de informática foram retirados da fonte de energia para evitar danos, e o nosso modem foi um desses aparelhos. Link Normalizado. Foi alterado a licença. | Desligamento
4061 | SES-LENA-4061 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | 2014-04-11 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | VODANET | Realizado contato com Renata atraves do numero (32) 3449-1411, informa que houve uma chuva muito forte na localidade em dezembro não soube precisar a data, possivelmente o modem foi danificado, tentamos restaurar o link mas sem sucesso. Necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
3967 | SES-PAOS-3967 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-01-14 | 2013-07-15 | SIDINEI | Realizado contato com Marina, modem restartado mas vsat não subiu. | Link retornou sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4571 | SES-JAGA-4571 | LIDER | JACUTINGA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-14 | 2014-07-02 | WALTER | Realizado contato com Aurea , modem restartado mas vsat não subiu. | Conforme verificado pelo técnico foi instalado uma antena parabólica junto a nossa antena. Seria necessário mudar nossa antena de lugar, mas a responsável, Maria Emilia, solicitou que não alterasse a antena de lugar, pois o posto ira mudar de local no próximo mês. | Retiraram a antena
3837 | SES-BEIM-3837 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-01-14 | 2013-02-06 | SIDINEI | Realizado contato com Beth , informa que o modem esta ligado na tomada mas não acende o led do power, necessario encaminhar um tecnico na localidade | Tecnico Sidinei , OS 3837 , informa que somente trocou a fonte do modem, link normalizado. | Fonte queimada
3214 | SES-CAGA-0948 | LIDER | CATAS ALTAS DA NORUEGA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-15 | 2013-01-18 | VODANET | Realizado contato com Poliana , modem restartado mas continua em queda. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
4061 | SES-LENA-4061 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | 2014-04-11 | 2013-01-15 | 2013-02-04 | WALTER | Realizado contato com Renata atraves do numero (32) 3449-1411, informa que houve uma chuva muito forte na localidade em dezembro não soube precisar a data, possivelmente o modem foi danificado, tentamos restaurar o link mas sem sucesso. Necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis estão baixos. Problema no sinal mas resolvido. | Retornou sem intervenção da operadora.
4402 | SES-PEES-4402 | VODANET | PERDÕES | SUL | 0 |  | #N/A | 2013-01-16 | 2013-01-31 | SIDINEI | INSTALAÇÃO. Lider alega ter feito instalação, mas não existem testes ou comicionamento. Link off. | Instalado | Instalação
4471 | SES-SAXO-4471 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-01-16 | 2013-04-22 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | Reapontamento
5557 | SES-BETE-5557 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | ok |  | 2013-09-13 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | AIRTON | Cliente alterou estrutura do local e precisa mudar o modem de lugar. | Cliente não precisou mudar o local do modem. | Mudança CPE
3363 | SES-CAIO-3363 | LIDER | CAMPANÁRIO | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-18 | 2013-04-16 | AIRTON SOUZA | o 33 3513-1103, secretaria de saúde, José Fernandes disse que o modem estava desconectado. Ele religou o modem, mas o link não retornou. | Modem desligado da tomada. Link normalizado. | Desligamento
3540 | SES-RIIS-3540 | LIDER | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-01-18 | 2013-07-16 | AIRTON | Níveis baixos. | Tecnico Airton em contato, realizado reapontamento da antena devido ao tx baixo mesmo após antena calibrada. | Reapontamento
5558 | SES-BEIM-5558 | LIDER | BETIM | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-01-18 | 2013-02-08 | SIDINEI | Em contato com o senhor Walmir, fomos informados que o modem apresenta a luz receiver piscando Solicitado o reset do modem, ´porém o mesmo retornou com níveis muito baixos | Antena estava bamba, mas o sinal não passava de 6, tempo estava nublado e tinha uma arvore muito grande na frente. | Antena mau travada
5592 | SES-JEHA-5592 | LIDER | JEQUITINHONHA | NORDESTE | ok |  | #N/A | 2013-01-18 | 2013-03-19 | SIDINEI | (33)9966-3632 Emanuele informa que o modem encontra-se instalado na unidade, porem o cabo de energia foi retirado do modem. Foi questionado há mesma quem tem acesso ao lugar onde o equipamento esta instalado, mas ela alega que quando os funcionarios mudaram para esse posto os equipametos ja estavam todos instalados e o cabo de energia já não estava no modem. | O técnico Sidnei comunicou reparo realizado na localidade 5592. O mesmo disse que arrancaram a tomada onde o modem estava conectado. | Desligamento
2721 | SES-PAMA-0737 | LIDER | PALMA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-18 | 2013-02-04 | WALTER | Maria Isabel disse que um técnico foi a localidade, deixou o modem desligado e disse que retornaria para concluir o serviço, mas ainda não retornou. | Troca de moden e Odu, queimados e o cabeamento tambem, problema resolvido. | Modem / ODU com defeito
3792 | SES-BEIM-3792 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-03-18 | 2013-01-18 | 2013-02-27 | SIDINEI | Creuza, gerente do posto, disse que o modem estava ligado normalmente. Disse ainda que estão fazendo um reforma no telhado onde a antena está instalada e que possivelmente alguém tenha esbarrado na mesma. | Técnico Sidinei foi ate a localidade onde que foi feito alteração de MAC. Link normalizado. | Configuração
4029 | SES-OUTO-4029 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2014-08-29 | 2013-01-18 | 2013-01-30 | VODANET | (31)3559-3233 Maria informa que mesmo trocando de tomada o modem encontra-se com as luzes todas apagadas. | Link retornou sem interveção da operadora. Niveis e ping OK. | Retornou sem intervenção da operadora.
4442 | SES-COEL-4442 | LIDER | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2013-01-22 | 2013-03-13 | AIRTON | Realizado contato com Marcela , modem restartado mas somente o power acende, necessario técnico na localidade. | Técnico Airton em contato informa que chegou no local e ja estava normalizado. | Retornou sem intervenção da operadora.
3889 | SES-JURA-3889 | LIDER | JUIZ DE FORA | SUDESTE | SAOM |  | 2012-12-07 | 2013-01-23 | 2013-02-04 | WALTER | Modem está travando. Trocar modem. | Problema resolvido desligando e ligando novamente. | Desligamento
4592 | SES-ITTA-4592 | LIDER | ITUETA | LESTE | ok |  | 2013-03-22 | 2013-01-25 | 2013-01-30 | SIDINEI | Realizado contato atraves do numero 33 3266 3378 com Priscila, modem restartado mas o link não subiu, necessário encaminhar técnico na localidade. OBS: Cliente reclama que antes de parar de funcionar o link estava extremamente lento. | Técnico Sidney , OS 4592 , ligou e informou que o modem estava com a configuração do autostart desabilitada e o transmit desabilitado. | Configuração
3873 | SES-BAIM-3873 | VODANET | BALDIM | CENTRO | 0 |  | 2013-09-06 | 2013-01-31 | 2013-02-15 | WALTER | Cliente reclama de telha quebrada e goteiras. | Telhado amassando, prefeitura já consertou, responsável ficou de reotrnar para informaro que foi realizado e se será necessário repor o valor do reparo. | Reforma
3889 | SES-JURA-3889 | LIDER | JUIZ DE FORA | SUDESTE | SAOM |  | 2012-12-07 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | SIDINEI | Necessário troca da odu para ampliação. Pegar ODU de 4w com Hernan. | Troca de ODU concluisa, solicitar mudança pra 2MB. | Odu com defeito
2664 | SES-ITGA-0698 | LIDER | ITUTINGA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-06 | 2013-02-08 | WALTER | Níveis de sinal baixo. Cliente reclama da utilização do Sigaf, fazer testes junto ao clinete com acomapanhamento da equipe de BH. | Técnico Walter OS 2664/11 - Vsat SES-ITGA-0698, informa que havia objetos na visada da antena e que foi necessario ajustar o azimute para melhorar o sinal. | Infra do cliente
4320 | SES-PIGA-4320 | LIDER | PIRAPETINGA | SUDESTE | ok |  | #N/A | 2013-02-14 | 2013-06-05 | WALTER | Conforme responsável, bandeija está solta e modem pode cair. | Bandeija já estava ok. | Mudança CPE
3655 | SES-LAAR-3655 | LIDER | LAGAMAR | NOROESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-02-18 | 2013-08-08 | SIDINEI | Entrei em contato na localidade no tel (34)9178-0095, onde Gizelda informou que a luz de erro esta piscando. Solicitei a mesma a realizar um reset no equipamento, apos aguardar um tempo entrei em contato na localidade, a mesma informou que a luz de erro continua piscando. Será necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Retirado antena do local, sem aviso prévio. | Reforma
4029 | SES-OUTO-4029 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2014-08-29 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Técnico Sidinei informa que foi necessário trocar a fonte do modem, vsat normalizada. | Fonte queimada
4038 | SES-OUTO-4038 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Técnico Sidinei entrou em contato e informou que somente religou o modem na tomada e o link voltou. | Desligamento
4049 | SES-OUTO-4049 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Local em reforma. | Reforma
4050 | SES-OUTO-4050 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Trocar modem, pois o mesmo não atualiza. | Trocado modem. | Modem com defeito
3968 | SES-PAOS-3968 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-02-19 | 2013-04-16 | SIDINEI | Realizado contato com Joana e Eliana, informaram que o modem estava desligado pois a antena foi retirada do telhado, solicitou contato com Danielle, a responsavel pelo local. Em contato com Daniele , informa que na instalação danificaram o telhado de tal forma que chovia dentro da unidade causando transtornos, por conta própria solicitou a retirada da antena. Necessario encaminhar um tecnico na localidade para reinstalar o equipamento. | fui em papagaios e la tem que refazer a instalação, não fiz nada pois estava chovendo e as meninas estavam lavando o posto para voltar a funcionar na segunda. | Chuva
4027 | SES-OUTO-4027 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2014-09-12 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Modem estava desligado. | Desligamento
4048 | SES-OUTO-4048 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Posto está em reforma. | Reforma
5041 | SES-MOAS-5041 | LIDER | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 0 |  | 2013-02-15 | 2013-02-19 | 2013-03-13 | AIRTON | Luz de erro acesa. | Em contato com o Técnico Airton, foi necessário a troca do modem. Devido a uma queda de energia, o modem antigo tinha queimado. | Modem com defeito
2574 | SES-MACU-0654 | LIDER | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-06 | AIRTON | Mônica disse que o modem estava ligado normalmente. Pedi para reiniciar. A mesma disse também que ocorre frequentes quedas de energia na localidade. Link não se normalizou. | Técnico Airton realizou alinhamento de antena na Os 2574. Link normalizado. | Reapontamento
2717 | SES-NANO-0733 | LIDER | NAZARENO | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-01 | VODANET | Link off. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
3222 | SES-DAAS-0955 | LIDER | DATAS | JEQUITINHONHA | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-05 | SIDINEI | Realizado contato com Elena, informa que o modem esta ligado mas o transmite não acende, modem restartado mas a vsat não subiu. | Modem esta desligado. | Desligamento
3031 | SES-SAEM-0826 | LIDER | SANTANA DA VARGEM | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-06 | WALTER | Marta, funcionária da farmácia onde o equipamento está instalado. A mesma disse que choveu no local e caiu água sobre o modem. Disse também que já ligamos outras vezes e pedimos para reiniciá-lo. | Técnico Walter foi ate a localidade e constatou que a fonte estava queimada. Link normalizado. | Fonte queimada
3200 | SES-CAIO-0855 | LIDER | CAPITÓLIO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-07 | WALTER | Realizado contato com Liliane, numero (37) 3373-1651 restartamos o modem mas permaneceu em queda.Necessario tecnico na localidade | Técnico Walter entrou em contato informando que foi necessário trocar o modem, segundo o pessoal da unidade o local sofre de instabilidade elétrica devido a isso o equipamento pode ter queimado. | Modem com defeito
3238 | SES-SAIA-3238 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-04-03 | SIDINEI | Link off. | troca de modem pois o outro foi roubado. | Modem Roubado
3351 | SES-MAOS-3351 | LIDER | MARTINHO CAMPOS | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-12 | AIRTON | Realizado contato informa o numero 3735241736.Em contato com Sabrina, modem restartado mas a luz de erro permanece acendendo após o reboot. Necessário técnico na localidade. | O operador Airton repassou que a antena estava solta. o cabos de transmissão e recepção estavam desligados no modem. E o modem estava desligado da tomada. | Antena mau travada
3593 | SES-SATO-3593 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | JEQUITINHONHA | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-13 | WALTER | Modem não atualiza, trocar o modem, pois o mesmo está inacessível. Provavelmente deve trocar a odu tambem. | Técnico Walter em contato informa que foi necessário trocar o modem, realizamos ajuste de parametros e a vsat está normalizada. | Modem com defeito
3726 | SES-NAUE-3726 | LIDER | NANUQUE | NORDESTE | ok |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-07-12 | AIRTON SOUZA | (33) 8827 - 2515 Sabrina informa que todos os equipamentos da unidade foram roubados. Instalar novo modem. | O operador Airton informou que o modem na localidade foi roubado. Cadastro de novo modem e realinhamento da antena. Link Normalizado. | Modem Roubado
3752 | SES-GUES-3752 | LIDER | GUANHÃES | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-06 | SIDINEI | (33) 3422-221001-Viviane informa que havia conversado com um tecnico na sexta feira, onde informou que o modem estava queimado devido a chuva. | Técnico Sidinei em contato , informa que foi necessário trocar a fonte do modem. Vsat normalizada. | Fonte queimada
3885 | SES-PEES-3885 | LIDER | PERDÕES | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-11 | WALTER | Em contato com Ivete, fomos informado que houve uma chuva muito forte na localidade, resultando na degradação do sinal | PSF mudou de endereço | Mudou de endereço
3976 | SES-CALO-3976 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-06 | WALTER | Realizado contato com Eduardo, o modem foi religado mas permanece em queda.Necessario encaminhar um técnico ao local. | vai mudar de local, semana que vem provavelmente estara no outro local, mas não soube informar o novo endereço. | Mudou de endereço
3977 | SES-CALO-3977 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-06 | WALTER | No numero:3538322781 , falar com Juliana, acende o power e o receive , a luz de error fica acesa, mesmo após reiniciar o modem. Verificado no NMS que a Vsat esta sem as coordenadas. | conector da entrada TX com problema, feito a troca. Link normalizado. | Conector
4168 | SES-SARA-4168 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-15 | WALTER | Níveis baixos. | Alguem movimentou a ODU. | Reapontamento
4198 | SES-FRAL-4198 | LIDER | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-05-21 | WALTER | PSF 34233371- Gizela informa que estava chovendo muito na localidade e que depois dessas chuvas o aparelho não ficou com as luzes todas desligadas. Realizado todos os procedimentos, porem o mesmo não normalizou. Tecnico | Tecnico Walter informa que chegou na unidade e ja estava normalizado. | Retornou sem intervenção da operadora.
4217 | SES-MOAS-4217 | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-05-15 | AIRTON | Letícia disse que o modem estava ligado e com todas as luzes acesas. Mas o link ainda estava em queda. / Pedi para reiniciar / Link não normalizado. | Técnico Airton , foi necessario troca da fonte do modem , após realizar a troca vsat subiu. | Fonte queimada
4213 | SES-MOAS-4213 | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-05-15 | AIRTON | Eliana disse que o modem estava conectado, mas apenas com a luz power acesa. Disse também que há quedas de energia frequentemente na localidade. Pedi para reiniciar o modem. Link não normalizou após procedimento. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
4373 | SES-VAAS-4373 | LIDER | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | ok |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-11 | VODANET | A atendente Valda não possui nenhum meio de contato com a localidade. | Link retornou sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4337 | SES-RAOS-4337 | VODANET | RAPOSOS | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-20 | AIRTON | Rosângela entrou em contato conosco e disse que o modem estava desconectado. Pedi para ligá-lo. Apenas a luz power se acendeu. Link ainda não retornou. A mesma também solicitou que instalasse a antena em outro local pois está instalada num ponto muito baixo no muro do lado de fora do posto e está causando transtornos às pessoas que passam pelo local. Orientei a mesma que entre em contato com a Secretaria de Estado de Saúd | Em contato com a localidade, fomos informados que o link estava fora da tomada. O técnico de campo questionou a respeito do contato dos operadores. O técnico foi informado que realmente o contato foi feito, porém, eles não ligaram o modem porque não acharam necessário ligar, pois já possuem um serviço de internet de outro provedor. | Desligamento
4475 | SES-SAXO-4475 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-11 | VODANET | Link off. | Link retornou sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4463 | SES-RIBA-4463 | LIDER | RIO PIRACICABA | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-07-09 | AIRTON | 31 3854 1766, July, secretaria de saúde, informou o número do posto de saúde, 32 3854-1528, onde Luzia disse que a localidade é afetada por frequentes quedas de energia e o modem estava apenas com a luz power e receive acesas. Pedi para reiniciar o modem. | Mac trocado com OS 4461, realizado correção de mac. | Configuração
4501 | SES-CAHO-4501 | LIDER | CAMACHO | OESTE | ok |  | 2013-09-13 | 2013-02-22 | 2013-04-18 | SIDINEI | 33431275 lilian informa que apenas a luz do power fica acesa. Foi realizado todos os procedimentos possiveis, porem o link não normalizou. | modem desligado, e cidade tem constantes picos de energias. | Desligamento
4535 | SES-CAAS-4535 | LIDER | CARMO DE MINAS | SUL | ok |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-06-21 | SIDINEI | Realizado contato com Maria , telefone 35 3334 1333 , informa que há quedas de energia no local, após realizar o reboot do modem o mesmo permaneceu somente com o led do power aceso. Necessario técnico na localidade. | Refeito a configuração do modem | Configuração
4597 | SES-MAAC-4597 | LIDER | MARILAC | LESTE | ok |  | 2013-05-24 | 2013-02-22 | 2013-03-25 | AIRTON | (33)3292-1263- Thiara informa que apenas a luz do power que fica acesa. | O técnico Airton comunicou que havia uma pipa na ODU. Link normalizado. | Obstrução da antena
5035 | SES-MOAO-5035 | SH SAT | MONTE SIÃO | SUL | ok |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-10-03 | WALTER | Paula informa que a luz do power fica acesa e a luz do receive pisca e apaga constantemente. | Tecnico Walter informa que foi necessário troca da odu. Acompanhado por Claudia Cardoso. | Odu com defeito
2975 | SES-PRNO-0776 | LIDER | PRESIDENTE JUSCELINO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-02-22 | 2013-03-04 | VODANET | Realizado contato com José, informa que o modem esta ligado na tomada , somente o power acende, modem restartado por duas vezes e permaneceu em queda. Segundo ele a unidade sofre de instabilidade elétrica e recentemente vandalos jogaram pedra no telhado da unidade e pode ter danificado a antena. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
3827 | SES-BEIM-3827 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-02-22 | 2013-04-05 | WALTER | Anderson é o novo responsável pela localidade. O mesmo disse que o modem estava apenas com uma luz acesa. Pedi para reiniciar o modem e o mesmo permanece com apenas a luz power acesa. |  | Sem informação da solução
3827 | SES-BEIM-3827 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-02-22 | 2013-07-30 | AIRTON | Link off. Incidente criado. | De acordo com o operador Airton, a localidade passou por reformas, onde se constatou que foi feito um telhado que tampou a antena por completo. A reforma passou por cima do cabeamento. Segundo o mesmo, será necessário mudar a antena de lugar, e refazer a instalação por inteiro. Porém, este reparo não poderá ser concluído hoje, porque o local onde a antena vai ser instalada, não possui reboco. | Reforma
3817 | SES-BEIM-3817 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-02-15 | 2013-02-26 | 2013-02-27 | SIDINEI | Link em queda. | Reiniciou o modem e voltou a funcionar. Transmiter estava desligado. | Reset do modem
3795 | SES-BEIM-3795 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2014-08-01 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Problema na tomada. | Tomada
3793 | SES-BEIM-3793 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-02-27 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Quando chegou na localidade já estava normalizado, segundo o pessoal da unidade houve pique de energia. | Retornou sem intervenção da operadora.
3796 | SES-BEIM-3796 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-02-27 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Posto está em reforma. Modem não está no local. | Reforma
3814 | SES-BEIM-3814 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-02-27 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Posto estava fechado. | posto fechado
3818 | SES-BEIM-3818 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-02-28 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Localidade estava fechada. | posto fechado
3815 | SES-BEIM-3815 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-20 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | WALTER | Link em queda. | Localidade estava fechada. | posto fechado
5536 | SES-UBBA-5536 | LIDER | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | ok |  | #N/A | 2013-03-01 | 2013-05-21 | WALTER | OS 5536 , ja normalizei e voltou a cair inumeras vezes, conversando com Zé Roberto, verificamos que a antena esta instalada no chao em uma localidade que o mato cresce rapido e cobre a visada da antena, ainda segundo ele os cabos estão entortados possivelmente quebrado em algumas partes , pois quando ele mexeu logo depois o link normalizou , fiquei monitorando ele caiu e depois voltou novamente. | Foi realizado a troca do modem devido ele estar queimado e a troca do cabo de tx. | Modem com defeito
3483 | SES-PASO-3483 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-03-01 | 2013-03-02 | AIRTON SOUZA | Lider instalou, mas localidade encontra-se em queda. Luz de erro do modem acesa. | Técnico Airton Souza informa que tomada estava com mal contato. | Tomada
3323 | SES-GOGA-3323 | LIDER | GONZAGA | LESTE | SAOM |  | 2013-01-18 | 2013-03-05 | 2013-03-15 | AIRTON | Segundo Franciele, a atendente diz que nao esta acontecendo nada na localidade alem de uma arvore que pode esta tampando a visada da antena que esta no telhado. | o modem estava com as frequencias e symbol rate primario e secundario habilitados e com o pop id 2. O Airton desabilitou o secundario e deixou o primario com o pop id 3. | Configuração
4235 | SES-SADO-4235 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-03-11 | 2013-03-14 | WALTER | Link Off. Realizar configuração de snmp junto com operadores. | Técnico Walter em contato, informa que somente religou o modem na tomada, segundo ele não foi possivel contato pois a unidade mudou de telefone recentemente. | Desligamento
2571 | SES-SEAS-0651 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-03-15 | 2013-03-20 | AIRTON | Trocar ODU para 4W. | O operador Airton repassou que trocou a odu. Realizado crosspol. Link normalizado. | Odu com defeito
3951 | SES-BETE-3951 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | SAOM |  | 2012-12-07 | 2013-03-15 | 2013-03-20 | AIRTON | Trocar ODU para 4W. | Odu substituida. | Odu com defeito
5042 | SES-MOAS-5042 | LIDER | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-09 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | WALTER | Irlânia disse que o modem tinha a luz de erro acesa. Pedi para reiniciar. Link não normalizado | Técnico Walter em contato informa que as coordenadas da vsat estavam incorretas, realizado ajuste vsat normalizada. | Configuração
3585 | SES-RITO-3585 | LIDER | RIO PRETO | SUDESTE | 0 |  | 2013-10-25 | 2013-03-19 | 2013-04-03 | AIRTON | De acordo com informação foi feito instalação no local, mas não há registro de ativação. De acordo com contato telefonico equipamente foi roubado. | Foi identificado que essa Os não teve a instalação realizada. No sistema Saom não possui a data do aceite, a data da instalação, tendo apenas a data do agendamento (21/06/2012). Foi confirmado com o Hugo que não houve xpol para essa instalação, desta forma, foi solicitado que o técnico fosse para outra Os. Não foi realizado a instalação pelo técnico devido os equipamentos necessários não estarem com ele. | Não houve ativação
3323 | SES-GOGA-3323 | LIDER | GONZAGA | LESTE | SAOM |  | 2013-01-18 | 2013-03-20 | 2013-07-22 | WALTER | Mesmo com a manutenão localidade continua apresentando quedas. Foi informado problemas de energia e na tomada. Retirar de monitoramento até problema ser resolvido pelo cliente. Trocar cabeamento e verificar instalação. | Técnico Walter na unidade, foi necessario troca do idu e odu, realizado ajuste fino e calibração da antena. Vsat normalizada. | Modem / ODU com defeito
3560 | SES-JABA-3560 | LIDER | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | 2012-12-07 | 2013-03-21 | 2013-03-21 | SIDINEI | Trocar ODU para aumento de banda. | Odu trocada para 4035. | Odu com defeito
4307 | SES-PAEM-4307 | LIDER | PASSABÉM | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-03-21 | 2013-03-25 | WALTER | Luz de erro acesa e transmite nao acende. | Feita as configurações de SNMP, mudança de grupo de VSAT e troca de IDU. Link Normalizado. | Configuração
5261 | SES-SATE-5261 | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 0 |  | #N/A | 2013-03-21 | 2013-04-18 | SIDINEI | Conforme secertário, técnico disse que o modem estava com problema e recebeu novo modem pelo correio. Ligar novo modem. | estava tudo ok nesta localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
5549 | SES-COEM-5549 | VODANET | CONTAGEM | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-03-22 | 2013-03-14 | WALTER | Link em queda, sem contato com o local. | Técnico Walter informou que o equipamento estava fora da tomada. Link normalizado. | Desligamento
3187 | SES-ARNA-0938 | LIDER | ARANTINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-03-25 | 2013-05-15 | SIDINEI | Localidade foi instalada no endereço errado, dever ser instalada na rua que esta na OS. | tudo ok nesta localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
2721 | SES-PAMA-0737 | LIDER | PALMA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-02-04 | WALTER | Modem não identifica o cabo RJ45, verificar porta que pode estar quemada. | Walter esteve no local e identificou que o modem comunica normalmente com o pc. Acessou site mg.gov.br sem problemas. # arp show NetAddr State MacAddr If 10.144.71.2 Dynamic 00:1e:c9:23:42:3a 1 | Retornou sem intervenção da operadora.
3343 | SES-LAAR-3343 | LIDER | LAGAMAR | NOROESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-08-08 | SIDINEI | Em contato com a atenden Nayane, fomos informados que o modem estava ligado. Tentamos startar o modem E através do comando dvb tx start e tentamos tambem adicionar a nova linha de comando com os novos valores de freq e symbol rate. Provavelmente essa linha não chegou ao seu destino pois a freq e symbol rate antigas não estão mais em vigor. | Modem travado. Link normalizado | Reset do modem
3498 | SES-COES-3498 | VODANET | CORONEL XAVIER CHAVES | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-04-11 | AIRTON | Sem contato com a localidade, link off. | O modem estava travado apos uma queda de energia, sendo assim, o modem foi reiniciado. Lnk normalizado. | Reset do modem
3586 | SES-SATO-3586 | LIDER | SACRAMENTO | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | 2013-06-26 | 2013-03-27 | 2013-05-21 | WALTER | No 34 3351-2706, Madalena disse que a luz de erro está acesa. Pedi para reiniciar. . Em novo contato, Madalena disse que o modem tinha apenas duas luzes acesas e que já tinha o reiniciado novamente por conta própria. Link não retornou. | Técnico Walter em contato informa que havia galhas na parábola da antena, após retira-las vsat normalizou. | Obstrução da antena
3728 | SES-NAUE-3728 | LIDER | NANUQUE | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-24 | AIRTON SOUZA | 33 91564992 adriana informa que o modem esta ligado com as 3 luzes ligadas. O link constava off no sistema, não pingava, deta forma foi realizado todos os procedimentos, porem o link não normalizou.O MAC esta correto. | Troca do modem. | Modem com defeito
3718 | SES-ITRI-3718 | VODANET | ITAMBACURI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-03 | VODANET | Níveis baixos. | Link Ok, sem intervernsão da operadora. Niveis bons, ping ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
3935 | SES-MACU-3935 | LIDER | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-21 | AIRTON | Níveis baixos. | Reiniciou o equipamento. | Reset do modem
4015 | SES-ITRA-4015 | LIDER | ITABIRA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-22 | SIDINEI | Anenta está bamba, mas está em um placa chumbada, precisa de uma furadeira mais potente.Níveis baixos. | Técnico Sidinei em contato informa que há uma arvore na visada da antena e que não é possivel poda-la por ser muito grande, será necessário o pessoal da prefeitura para poda-la, realizou ajuste fino e conseguiu um sinal de 9 no snr. Vai orientar o pessoal da unidade a entrar em contato com a prefeitura | Obstrução da antena
4084 | SES-CLAL-4084 | LIDER | CLARAVAL | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-10-05 | WALTER | Realizado contato com Elza, informa que o modem esta todo apagado apos ter caido um raio na localidade, segundo ela não tem ninguem no posto de saude, esta fechado a 3 meses , sera necessario enviar um tecnico na localidade mas ele deve comparecer a secretaria de saude da cidade para que uma pessoa o acompanhe até o local. | Local não está funcionando, está sem energia. Entrou em reforma. | Reforma
4211 | SES-ITCA-4211 | LIDER | ITAPECERICA | OESTE | 0 |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-14 | AIRTON | Juliana (agente de saude) informa que o modem queimou devido a 2 raios que cairam na frente do PSF. Foi realizado todos os procedimentos, porem o link não normalizou. | O modem estava fora da tomada. | Desligamento
4195 | SES-FRAL-4195 | LIDER | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-21 | WALTER | Realizado contato com Adeniza, informa que houve uma chuva muito forte na localidade mas não sabe se pode ter danificado a antena de alguma forma, segundo ela não há nenhum problema aparente. Modem restartado mas o problema permanece, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Em contato com o operador Walter, fomos informados que o cabo de transmissão estava solto na ODU. Link Normalizado. | Cabeamento
4280 | SES-ITGI-4280 | LIDER | ITAMOGI | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-27 | VODANET | Em contato com o a localidade, o senhor Jaime me informou que houve uma tempestade de raios na localidade, onde varias parabólicas foram queimadas. A farmácia possui 2 antenas, sendo uma da televisão e outra do nosso equipamento, a antena parabólica da televisão recebeu uma descarga elétrica muito forte e queimou. Provavelmente a odu de nossa antena também pode estar queimada, pois apenas o power está aceso. | Link retornou sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4362 | SES-SAAS-4362 | LIDER | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-14 | SIDINEI | Ketely disse que o modem tinha apenas a luz power acesa. Pedi para reiniciar. Link não se normalizou. | Troca de modem, equipamento operante. | Modem com defeito
4340 | SES-RIMA-4340 | LIDER | RIO ACIMA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-04-12 | AIRTON | Em contato com a atendente Kênia, fomos informados que houve uma queda de energia geral na localidade. A mesma informa que provavelmente o equipamento está queimado devido a queda de energia. Solicito visita técnica a localidade. | A pessoa que acompanhou o reparo é Ilda Paula Defeito na tomada. link normalizado. | Tomada
4322 | SES-PODO-4322 | LIDER | POÇO FUNDO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-15 | WALTER | Lívia verificou o modem e disse que tinha apenas duas luzes acesas. Pedi para reiniciar. Link não normalizou-se. | Walter informa que quando chegou na unidade a Meire informou que um técnico da prefeitura tinha acabado de sair de lá e que ele estava mexendo na tomada. O link estava ok quando o nosso técnico foi verificar. | Retornou sem intervenção da operadora.
4455 | SES-MOAS-4455 | LIDER | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2013-03-27 |  | VODANET | Em contato na localidade, onde Rose informou que o modem esta ligado na tomada, porem esta OFF, já foi feito reset no equipamento, passa um tempo e volta acender a luz de "erro".
4576 | SES-LUGO-4576 | LIDER | LUISBURGO | LESTE DO SUL | 0 |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-05-22 | AIRTON | Solicitei o reset do equipamento, porém o senhor Cláudio me falou que provavelmente a antena estaria desalinhada, pois houve uma chuva muito forte, que destelhou casas e arrancou árvores na localidade. Cláudio repassou que se preciso, podemos ligar diretamente para ele no telefone 33 8827-1122 | Troca do modem. | Modem com defeito
5091 | SES-SERO-5091 | SH SAT | SERRO | JEQUITINHONHA | 0 |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-04-25 | SIDINEI | Realizado contato 38 3541-1379 solicitou retorno no numero 3888075406 Ronaldo enfermeiro da unidade, informa que o equipamento esta na tomada mas nenhuma das luzes acende. Necessario tecnico na localidade para troca do equipamento. | O técnico Sidinei informou que a fonte do modem estava queimada. Link Normalizado. | Fonte queimada
5247 | SES-SAAS-5247 | SH SAT | SALINAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-03-27 | 2013-04-24 | AIRTON SOUZA | Em contato com a localidade, fomos informados pelo Enfermeio Valmir que o modem mesmo ligado na tomada não ligava. Solicitei que trocasse o modem de tomada, porém, segundo o enfermeiro, o modem ainda não apresentava luzes. Segundo as informações do enfermeiro, possivelmente, o modem instalado está queimado | Tomada com defeito. Link normalizado. | Tomada
3915 | SES-BOCA-3915 | LIDER | BOA ESPERANÇA | SUL | SAOM |  | 2013-09-20 | 2013-03-27 | 2013-04-24 | WALTER | Níveis baixos. | o conector não foi grimpado. Link normalizado | Conector
4040 | SES-OUTO-4040 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-03-27 | 2013-04-11 | AIRTON | Possivelmente a fonte do modem esta queimada. Será necessário encaminhar técnico. | Técnico Airton informa que somente desligou e religou o equipamento e normalizou. Pessoa que acompanhou o reparo Gletchen. | Reset do modem
2742 | SES-SAIA-0754 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-03 | SIDINEI | Link off. | no local não funciona mais o posto e sim um conselho tutelar. | posto fechado
2733 | SES-SAIA-0745 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | A prefeitura comunica que o posto esta fechado temporariamente para melhorias | posto fechado
2738 | SES-SAIA-0750 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-03 | SIDINEI | posto fechado. | Posto fechado. | posto fechado
3236 | SES-SAIA-3236 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | Modem desligado da tomada. Link normalizado. | Desligamento
3239 | SES-SAIA-3239 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-04 | SIDINEI | O técnico Sidnei comunicou o reparo realizado na localidade 3239: mal contato na tomada. Link normalizado. | Problema na tomada. | Tomada
3246 | SES-SAIA-3246 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-04 | SIDINEI | Link off. | modem desligado da tomada. | Desligamento
3247 | SES-SAIA-3247 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-03 | SIDINEI | Link off. | Posto fechado. | posto fechado
3248 | SES-SAIA-3248 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | modem desconfigurado. | Configuração
3249 | SES-SAIA-3249 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | 2013-11-01 | 2013-04-01 | 2013-04-04 | SIDINEI | Link off. | troca de modem. | Modem com defeito
3254 | SES-SAIA-3254 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | modem estava desconfigurado, tentou configurar porem não aceitou a configuração, com isso foi alterado o MAC. | Configuração
3232 | SES-SAIA-3232 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | 2014-02-28 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | SIDINEI | posto fechado. | Posto fechado. | posto fechado
3828 | SES-BEIM-3828 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-03 | WALTER | Link off. | Técnico informa que o modem estava desligado. Link normalizado. | Desligamento
3830 | SES-BEIM-3830 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-01 | 2013-04-03 | WALTER | Link em queda. | PSF esta em obra sem previsao. | Reforma
2736 | SES-SAIA-0748 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-02 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | Posto fechado. | posto fechado
2741 | SES-SAIA-0753 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-05 | 2013-04-05 | SIDINEI | Níveis baixos. | Essa localidade estava com o modem desligado mas o sinal estava baixo demais, só que estava chovendo e precisa de uma escada da cemig. | Desligamento
2739 | SES-SAIA-0751 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-05 | 2013-04-05 | SIDINEI | Link off. | modem desligado da tomada. | Desligamento
5048 | SES-NOAS-5048 | LIDER | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-04-08 | 2013-04-16 | AIRTON SOUZA | Após troca de mac modem não voltou, trocar o modem. | Técnico Airton do Norte em contato informa que o modem estava queimado, após realizar a troca do equipamento a vsat normalizou. | Modem com defeito
2638 | SES-CAIO-0672 | LIDER | CAMPANÁRIO | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-04-10 | 2013-04-10 | AIRTON SOUZA | Link off. | Airton do norte entrou em contato e informou que foi necessario reconfigurar o symbol rate e a frequencia do modem , vsat ja esta normalizada. | Configuração
3792 | SES-BEIM-3792 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-03-18 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | WALTER | Creuza, gerente do posto, disse que o modem estava ligado normalmente. Disse ainda que estão fazendo um reforma no telhado onde a antena está instalada e que possivelmente alguém tenha esbarrado na mesma. | Técnico Walter em contato informa que havia arvores encobrindo a visada da antena, em testes verificamos que o modem estava trocado com a OS 3786 após correção no NMS , reapontamento e corte de galhos da arvore problema foi sanado.. | Obstrução da antena
3616 | SES-BANA-3616 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2013-02-15 | 2013-04-15 | 2013-04-16 | AIRTON | Localidade está perdendo pacotes. Níveis estão ok. Trocar modem e verificar alinhamento. | Troca de modem. | Modem com defeito
3126 | SES-PAAS-0911 | LIDER | PAINEIRAS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-04-19 | SIDINEI | Níveis baixos. | troca de odu e conector. | Odu com defeito
3504 | SES-ENAS-3504 | VODANET | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-04-22 | SIDINEI | Nivies baixos. | Troca de ODU. Link normalizado. | Odu com defeito
4019 | SES-ITRA-4019 | LIDER | ITABIRA | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-05-09 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento de antena e troca do modem. Link normalizado. | Modem com defeito
4058 | SES-LENA-4058 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-06-05 | WALTER | Níveis baixos. | Posto está em reforma, que deve durar 2 meses. | Reforma
4479 | SES-SAXO-4479 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | ok |  | 2013-08-02 | 2013-04-16 | 2013-04-23 | AIRTON | Níveis baixos. | Técnico Airton informa que ha uma arvore na visada da antena ele mesmo podou a arvore e a vsat normalizou. | Obstrução da antena
4562 | SES-IPMA-4562 | LIDER | IPANEMA | LESTE DO SUL | 0 |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-04-18 | WALTER | Precisamos enviara um tecnico a OS 4562, o Pedron tentou restartar e o tx e o RX nao acendem esta em queda ja tem um dias no agilis so fica com a luz de erro piscando | Cabo estava com problema, feito a substituição do cabeamento. | Cabeamento
4476 | SES-SAXO-4476 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | ok |  | 2014-01-31 | 2013-04-16 | 2013-04-22 | AIRTON | Níveis baixos. | Airton informa que tinha mato na frete da antena. Link normalizado. | Obstrução da antena
5184 | SES-IBTE-5184 | LIDER | IBIRITÉ | CENTRO | 0 |  | 2014-07-18 | 2013-04-16 | 2013-04-22 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidinei em contato informa que o sinal na unidade estava muito baixo, realizado ajuste fino , link normalizado. | Reapontamento
5189 | SES-IBTE-5189 | LIDER | IBIRITÉ | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-05-08 | SIDINEI | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | Reapontamento
6326 | SES-MACU-3933 | VODANET | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | #N/A |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-05-22 | AIRTON | Retirar equipamentos, incluisive antena. | Irá colocar um novo posto no local. Deixamos a antena instalada e retiramos o modem. | Mudou de endereço
6611 | SES-OUTO-4022 | VODANET | OURO PRETO | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-06-07 | SIDINEI | Retirar equipamentos, incluisive antena. | Retirado a antena. | Retiraram a antena
3667 | SES-MAIS-3667 | LIDER | MACHACALIS | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-05-10 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | reapontamento de antena. | Reapontamento
4200 | SES-FRAL-4200 | LIDER | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-04-16 | 2013-05-21 | WALTER | Níveis baixos. | Reconexão do conector na ODU. | Conector
4529 | SES-FRSA-4529 | LIDER | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | ok |  | 2014-01-31 | 2013-04-16 | 2013-04-24 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | Reapontamento
3482 | SES-PASO-3482 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-04-25 | 2013-05-08 | AIRTON SOUZA | Segundo a atendente Carla, houve uma chuva muito forte e a água da chuva entrou dentro da localidade. Por causa do risco em molhar o equipamento, a responsável se viu obrigada a desligar o aparelho e tirá-lo do lugar. O equipamento possivelmente pode ter molhado. | Técnico Airton do norte, informa que o equipamento foi desligado devido a uma goteira proximo da tomada. | Infra do cliente
4167 | SES-SARA-4167 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-02-15 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | AIRTON | Níveis baixos. | Técnico informa que alguem mexeu na antena. Foi realizado o reapontamento. Link normalizado. | Reapontamento
3791 | SES-BEIM-3791 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-03 | 2013-05-10 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidinei em contato informa que subiu dois graus na elevação da antena e o sinal subiu. Vsat normalizada após reapontamento. | Reapontamento
3572 | SES-PEDA-3572 | LIDER | PEDRA DOURADA | SUDESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-05-03 | 2013-05-22 | AIRTON | Nivies baixos. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
2620 | SES-CAEU-0669 | LIDER | CACHOEIRA DE PAJEÚ | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-07 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | refeito alinhamento da antena. | Reapontamento
2639 | SES-CADE-0673 | LIDER | CANA VERDE | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-15 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
2739 | SES-SAIA-0751 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-16 | WALTER | Níveis baixos. | Galhas de árvores foram retiradas pelo nosso tecnico da frente da antena. | Obstrução da antena
3467 | SES-PIRA-3467 | LIDER | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-06-07 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Antena reajustada. | Reapontamento
3483 | SES-PASO-3483 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-08 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | Reapontamento
3245 | SES-SAIA-3245 | VODANET | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | 2014-01-10 | 2013-05-04 | 2013-05-22 | SIDINEI | Níveis baixos. | Reapontamento de antena | Reapontamento
3513 | SES-MAAS-3513 | LIDER | MADRE DE DEUS DE MINAS | CENTRO SUL | ok |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-14 | SIDINEI | Níveis baixos. | Troca de ODU. | Odu com defeito
3514 | SES-MAAS-3514 | LIDER | MADRE DE DEUS DE MINAS | CENTRO SUL | ok |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-14 | SIDINEI | Níveis baixos. | Feito reapontamento da antena. | Reapontamento
3554 | SES-MATO-3554 | LIDER | MATHIAS LOBATO | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-27 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Realizado reapontamento da antena , vsat normalizada. | Reapontamento
3629 | SES-BANA-3629 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | ok |  | 2014-05-08 | 2013-05-04 | 2013-05-14 | SIDINEI | Níveis baixos. | Troca de ODU. | Odu com defeito
3837 | SES-BEIM-3837 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-10 | SIDINEI | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | Reapontamento
3826 | SES-BEIM-3826 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-10 | SIDINEI | Nívies baixos. | Técnico Sidnei, informa que foi necessario trocar a ODU e reapontar a antena, realizado procedimento e após calibração vsat normalizou. | Odu com defeito
4013 | SES-ITRA-4013 | LIDER | ITABIRA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-09 | AIRTON | Níveis baixos. | Configuração de frequencia e da antena | Configuração
4016 | SES-ITRA-4016 | LIDER | ITABIRA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-09 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
4123 | SES-PATU-4123 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | SAOM |  | 2013-09-06 | 2013-05-04 | 2013-08-05 | SIDINEI | Nívies baixos. | Em contato com o operador Sidiney, fomos informados que os níveis da estação estavam baixos, sendo necessário o reapontamento. Link Normalizado | Reapontamento
4175 | SES-SARA-4175 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-16 | WALTER | Níveis baixos. | Retirou uma folha de bananeira da frente da antena. | Obstrução da antena
4206 | SES-FRAL-4206 | LIDER | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 0 |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-21 | WALTER | Nívieis baixos. | Tecnico Walter informa que chegou na unidade e ja estava normalizado. | Retornou sem intervenção da operadora.
4225 | SES-OLRA-4225 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | 2014-02-28 | 2013-05-04 | 2013-05-15 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
4335 | SES-PRIS-4335 | LIDER | PRATÁPOLIS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-06-05 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
4332 | SES-PRIS-4332 | LIDER | PRATÁPOLIS | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-06-05 | AIRTON | Níveis baixos. | Parafusos bambos. | Antena mau travada
4358 | SES-SARE-4358 | LIDER | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SUL | ok |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-06-21 | SIDINEI | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
4353 | SES-SARA-4353 | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | ok |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-08 | SIDINEI | Níveis baixos. | Realizado a troca da ODU e do modem. Link normalizado. | Modem / ODU com defeito
4435 | SES-CAIA-4435 | LIDER | CAMANDUCAIA | SUL | ok |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-06-20 | SIDINEI | Nívieis baixos. | Reapontamento | Reapontamento
4427 | SES-ARRI-4427 | LIDER | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 0 |  | 2013-07-19 | 2013-05-04 | 2013-08-06 | SIDINEI | Níveis baixos. | Tecnico Sidinei em contato, realizamos reapontamento da antena. Niveis OK. | Reapontamento
4420 | SES-ARRI-4420 | LIDER | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-06-14 | VODANET | Níveis baixos. | Vsat calibrada. | Configuração
4491 | SES-AGOA-4491 | LIDER | ÁGUA BOA | NORTE | ok |  | #N/A | 2013-05-04 | 2013-05-29 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | Reapontamento
3823 | SES-BEIM-3823 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-05 | 2013-05-10 | SIDINEI | Níveis baixos. | Troca de ODU. Link normalizado. | Odu com defeito
3934 | SES-MACU-3934 | LIDER | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-05-05 | 2013-05-21 | AIRTON | Níveis baixos. | Tecnico Airton em contato informa que o modem estava travado, resetado e normalizou. | Reset do modem
2998 | SES-SOIA-0797 | LIDER | SOBRÁLIA | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-05-08 | 2013-09-13 | VODANET | Link off. | Retornou sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4159 | SES-CARO-4159 | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-05-08 | 2013-06-05 | AIRTON | Vsat ON porem esta com nivel baixo de Sinal, perdendo muito pacote. Será necessário encaminhar técnico na localidade. Vsat ON mas sinal baixo. sem contato 35 3561 2288**. Realizado contato com Laura, modem restartado mas permanece em queda, vsat loga mas não é possivel pingar o modem. | Modem invertido com a Os 4163. Foi realizado a troca de mac pelo sistema. | Configuração
3388 | SES-CAIS-3388 | LIDER | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2013-05-14 |  | SIDINEI | Níveis baixos.
2740 | SES-SAIA-0752 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-17 | 2013-05-22 | SIDINEI | Feito reset no equipamento,porem o link não normalizou. | Os responsaveis pela informatica retiraram o equipamento da unidade e não sabe onde o mesmo encontra-se. Por orientação do Hernan o técnico sidney instalou outro equipamento na unidade. | Modem sumiu
3499 | SES-DEOS-3499 | VODANET | DESTERRO DE ENTRE RIOS | CENTRO SUL | SAOM |  | 2013-07-19 | 2013-05-17 | 2013-06-07 | SIDINEI | 3736-1397 marilaine informa que não ocorreu nada de estranho na unidade. O modem foi retirado da tomada e colocado novamente, onde o modem normalizou na unidade, porem nos sistemas ele continua em queda. Sendo assim, sera necessario enviar tecnico na unidade, pois o Tx deve estar baixo. | Troca de modem. | Modem com defeito
3524 | SES-ITBA-3524 | LIDER | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | #N/A | 2013-05-17 |  | VODANET | Em contato com a localidade, fomos informados pela atendente Juliana que o operador Arnaldo Kleon danificou o telhado da localidade. O Telhado foi arrumado e possivelmente o responsável pela manutenção esbarrou na antena durante o processo, pois o aparelho aparece luz de erro.
3614 | SES-BANA-3614 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | 2014-05-30 | 2013-05-17 | 2013-06-07 | SIDINEI | Equipamento ligado na tomada, porém nenhuma luz acende. Equipamento desligado e reeligado na tomada, porém sinal não voltou. | modem desligado da tomada. | Desligamento
3759 | SES-GUES-3759 | LIDER | GUANHÃES | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-17 | 2013-05-21 | SIDINEI | Link off. | Fora da tomada. | Desligamento
3733 | SES-BAIS-3733 | LIDER | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-19 | 2013-05-17 | 2013-07-09 | AIRTON | Em contato com a Cristiane, a mesma informou que o modem está conectado a energia, porem nehuma luz acende. Pedi a ela que retira-se o equipamento da tomada e liga-se novamente. Passado um tempo ela informou que as luzes continuavam apagadas. Cristiane também informou que lá possui somente uma tomada que fica ligada no estabilizador. | Modem desligado. | Desligamento
3794 | SES-BEIM-3794 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2014-04-17 | 2013-05-17 | 2013-07-15 | SIDINEI | Julio informou que há um mês mais ou menos ocorreu uma forte chuva, e desde então o equipamento não funciona mais. Nenhuma luz acende, realizamos o procedimento deprocedimento desligar o equipamento, porém o sinal não voltou. | Técnico Sidinei em contato informa que a fonte do modem estava queimada. Após troca antena foi calibrada, niveis OK. | Fonte queimada
3912 | SES-BOCA-3912 | LIDER | BOA ESPERANÇA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-05-17 | 2013-06-05 | AIRTON | Andre informa que caiu um raio na unidade onde o equipamento queimou. O equipamento foi retirado da tomada e colocado novamente, porem o mesmo não ligou. | Troca da fonte do idu. | Fonte queimada
4283 | SES-ITGI-4283 | LIDER | ITAMOGI | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-05-17 | 2014-05-14 | SIDINEI | Debora informa que apenas o receive estava piscando. De acordo com ela não ocorreu nada de estranho na unidade. O modem foi retirado da tomada e colocado novamente, o tx foi calibrado, porem o link não normalizou. Técnico | Cabo de RX solto. | Cabeamento
4569 | SES-JAGA-4569 | LIDER | JACUTINGA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-05-17 | 2013-06-20 | SIDINEI | Link off. | Reapontamento da antena; | Reapontamento
4559 | SES-FERO-4559 | LIDER | FERVEDOURO | SUDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-05-17 | 2013-08-23 | SIDINEI | Em contato com o Antonio o mesmo informou que a luz de erro esta acesa e a de power. | Técnico Sidinei informa que os macs das OS's 4557 e 4559 estavam trocados, após correção normalizou. | Configuração
5307 | SES-BETE-5307 | LIDER | BELO ORIENTE | LESTE | 0 |  | 2014-08-29 | 2013-05-17 | 2013-05-21 | SIDINEI | Graça retornou a ligação e disse que as três luzes estavam acesas. Pedi para reiniciar o modem, link não retornou. A mesma disse que havia uma cabo branco solto mas verificamos que esse é o cabo de rede e que não influencia no nosso sinal. Graça informou o telefone do secretário de saúde caso necessitemos: 31 3253-1750, Telosmar. Verificar necessidade de técnico para reparo. | Técnico Sidinei em contato informa que foi necessario trocar o modem na localidade, equipamento configurado, atualizado e antena calibrada. | Modem com defeito
3231 | SES-SAIA-3231 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-20 | 2013-07-23 | ISRAEL (SH) | Em contato no numero 3136415263, falei com Lucas, informa que todos os equipamentos da saude foram para uma outra sala, logo nosso equipamento esta desligado e sera necessario reposicionar a antena pois a farmacia esta do outro lado(segundo o técnico da prefeitura). | Troca de cabos. | Cabeamento
3443 | SES-BURO-3443 | LIDER | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | 2013-11-14 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | VODANET | Link off. | Modem estava desligado. Retornou com contato telefonico. | Desligamento
3582 | SES-QUTA-3582 | LIDER | QUELUZITA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-05-20 | 2013-05-27 | VODANET | Contato realizado com a senhora Daniela, à mesma me informou que o Técnico em Informática Patricio, informou que o modem está queimado devido a uma chuva que ocorreu na localidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
3985 | SES-CALO-3985 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | ok |  | #N/A | 2013-05-20 | 2014-08-27 | WALTER | De acordo com o Jean, o equipamento que fica no endereço Pç Conego Ulisses deverá ser instalado no endereço Rua Santos Dummond -08 Bairro Centro. | Reinstalação da antena e troca do modem. Novo mac: 5B6A | Modem com defeito
4391 | SES-FEOS-4391 | LIDER | FELÍCIO DOS SANTOS | JEQUITINHONHA | SAOM |  | #N/A | 2013-05-20 | 2013-10-17 | AIRTON SOUZA | Graça retornou a ligação e disse que as três luzes estavam acesas. Pedi para reiniciar o modem, link não retornou. A mesma disse que havia uma cabo branco solto mas verificamos que esse é o cabo de rede e que não influencia no nosso sinal. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
4555 | SES-FERO-4555 | LIDER | FERVEDOURO | SUDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-05-20 | 2013-06-05 | WALTER | Em contato, fomos informados que o modem já apresentou luz de erro. Gisela também reclamou que da altura da antena, e falou que como há uma escola perto, as crianças podem mecher. Solicitamos a conferência do cabeamento e o reset do modem, afim de normalizar o link, porém sem sucesso. | troca dos conectores tx e rx. | Conector
4557 | SES-FERO-4557 | LIDER | FERVEDOURO | SUDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-05-20 | 2013-05-28 | VODANET | Em contato com o Antonio o mesmo informou que a luz de erro esta acesa e a de power, as demais se encontram apagadas. | Normalizou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
3452 | SES-IBAI-3452 | LIDER | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2013-05-23 | 2013-09-11 | VODANET | Fizeram reforma no posto e retiraram a antena do lugar. | Link retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4204 | SES-FRAL-4204 | SH SAT | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 0 |  | #N/A | 2013-05-25 | 2013-10-25 | VODANET | Realizado contato com Veronica, informa que o modem esta desligado por falta de tomada, arrumamos uma extensao , modem restartado mas vsat não subiu, segundo ela já foi um tecnico no local e informou que como tem muitas arvores na visada da antena é necessario reposicionar a antena ou retirar as arvores, necessario encaminhar um tecnico no local para analise. | Link retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
5303 | SES-BETE-5303 | LIDER | BELO ORIENTE | LESTE | 0 |  | 2014-05-02 | 2013-05-27 | - | VODANET | Levar analisador de spectro para medir sinal da vsat.
4214 | SES-MOAS-4214 | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 0 |  | #N/A | 2013-05-28 | 2013-05-29 | SIDINEI | Aline constatou que o modem estava fora da tomada, solicitei que religasse e nenhuma luz do modem acendeu, na mesma tomada há um computador e ele ligou normalmente. Conversei com Aline , percebi difiiculdade dela em localizar as coisas, solicitei que chamasse um tecnico da prefeitura, eles não foram ate o local por não saberem como ligar(segundo a responsavel que solicitou a visita). | Troca de modem. | Modem com defeito
4023 | SES-OUTO-4023 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-05-29 | 2013-07-11 | SIDINEI | Níveis baixos. | Tecnico Sidinei em contato , foi realizado ajuste fino da antena. | Reapontamento
4121 | SES-PATU-4121 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | SAOM |  | 2014-05-15 | 2013-06-10 | 2013-08-05 | SIDINEI | Em contato com Sandra informa que o modem esta ligado a tomada mas não liga, reiniciamos o equipamento, verificou se a fonte esta bem encaixada e permaneceu em queda. | Tecnico Sidiney em contato , foi necessario reapontar a antena. | Reapontamento
4248 | SES-MAFE-4248 | LIDER | MARIA DA FÉ | SUL | SAOM |  | 2013-07-19 | 2013-06-10 | 2013-08-07 | AIRTON | Antena desalinhada, pegar escada emprestado com Lider, pois antena está em um local muito alto. | Em contato com o operador Airton, fomos informados que foi necessário realianhar a antena pois os níveis estavão baixos. Tx oscilante, porém, após a mudança de CG, o mesmo se estabilizou em 11.5 ~12.5, / Não foi possivel subir na antena, será necessário uma escada maior para isso. | Reapontamento
4284 | SES-SANO-4284 | LIDER | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2013-06-10 |  | VODANET | Em contato na unidade Yuri resetou o modem e permaneceu em queda, resetamos mais uma vez e permaneceu o problema.
4465 | SES-SAAS-4465 | LIDER | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-06-10 | 2013-07-11 | AIRTON SOUZA | EM contato na unidade reiniciamos o modem duas vezes e permaneceu em queda, necessario tecnico na localidade. | Técnico Airton informa que foi necessario trocar odu e idu na unidade , realizado ajuste após troca , vsat normalizado. | Modem / ODU com defeito
4485 | SES-SASO-4485 | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-06-10 | 2013-07-18 | AIRTON SOUZA | Em contato na unidade após resetar o modem duas vezes permaneceu em queda, necessario tecnico no local. | Reiniciar modem | Reset do modem
4604 | SES-MOMA-4604 | LIDER | MOEMA | OESTE | ok |  | #N/A | 2013-06-10 | 2013-08-03 | VODANET | Em contato com Celia na unidade modem resetado e permaneceu em queda. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
5533 | SES-OLRA-5533 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | ok |  | #N/A | 2013-06-10 | 2013-07-17 | AIRTON | Em contato na unidade Tiago informa que a antena caiu essa semana do telhado, possivelmente devido a vento e chuva e mal travamento. | A antena estava mau travada. | Antena mau travada
5066 | SES-PEVA-5066 | SH SAT | PEDRALVA | SUL | 0 |  | #N/A | 2013-06-10 | 2014-07-25 | WALTER | EM contato com Maria José segundo ela após o problema na energia o modem não volto mais. | Troca de fonte. | Fonte queimada
2981 | SES-SAAS-0781 | LIDER | SANTA CRUZ DE SALINAS | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2013-06-11 | 2013-06-12 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
3458 | SES-PIRA-3458 | LIDER | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2013-06-11 | 2013-06-12 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
3133 | SES-SAMA-0918 | LIDER | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-08-28 | WALTER | Níveis baixos. | Técnico Walter em contato, realizamos reapontamento da antena e calibração. | Reapontamento
3383 | SES-CADE-3383 | LIDER | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2013-06-14 |  | VODANET | Níveis baixos.
3508 | SES-LADA-3508 | LIDER | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-20 | WALTER | Níveis baixos. | Retirou uma planta da frente da antena. | Obstrução da antena
3705 | SES-TENI-3705 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-20 | AIRTON SOUZA | Niveis baixos. | ajuste fino no SNR e calibração do tx. | Reapontamento
3723 | SES-NAUE-3723 | LIDER | NANUQUE | NORDESTE | ok |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-19 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Troca de IDU | Modem com defeito
3787 | SES-BEIM-3787 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2014-05-02 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | VODANET | Nívies baixos. | Desligou e ligou novamente o modem. | Reset do modem
4027 | SES-OUTO-4027 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2014-09-12 | 2013-06-14 | 2013-07-11 | SIDINEI | Níveis baixos. | Tecnico Sidinei informa que havia mato na visada a antena, ele abaixou-o e a vsat subiu. Solicitou que o pessoal da unidade tomasse uma providencia para retirada do mato. | Obstrução da antena
4110 | SES-MANA-4110 | LIDER | MANTENA | LESTE | ok |  | 2014-07-25 | 2013-06-14 | 2013-06-21 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
4107 | SES-MANA-4107 | LIDER | MANTENA | LESTE | ok |  | 2014-08-22 | 2013-06-14 | 2013-08-22 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Tecnico Airton do Norte em contato, realizamos ajuste fino na vsat, SNR estava chegando a 12dB mas o tx permanecia baixo mesmo após calibraçao(7.5dB~9.5) . Após trocar a vsat para o grupo CG2 VG2 e o pop id para 4 , vsat ficou com tx estavel em 12 dB. | Reapontamento
4199 | SES-FRAL-4199 | LIDER | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-09-11 | WALTER | Níveis baixos. | Foi realizado o reapontamento da antena, porém a mesma estava apresentando o sinal de Tx baixo, variando de 9.0 db para 6.0 dB, sendo assim, teve que ser alterado o PopId para 4 e o grupo para 2M. Desta forma, alcançamos o sinal de 12.5 dB de Tx. | Reapontamento
4237 | SES-SADO-4237 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-18 | VODANET | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
4294 | SES-NENO-4294 | LIDER | NEPOMUCENO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-20 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento da Antena , niveis normalizados. | Reapontamento
4287 | SES-NOEM-4287 | LIDER | NOVA BELÉM | LESTE | 0 |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-14 | VODANET | Níveis baixos. | Vsat calibrada. | Configuração
4279 | SES-ITGI-4279 | LIDER | ITAMOGI | SUL | SAOM |  | 2014-02-28 | 2014-05-02 | 2014-05-14 | SIDINEI | Pamela, informa que o modem está todo apagado. Foi realizado o reset e o comissionamento do modem, porém não houve normalização do mesmo. | Equipamento fora da tomada. | Desligamento
4377 | SES-GOEA-4377 | LIDER | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | SAOM |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-14 | VODANET | Níveis baixos. | Vsat calibrada. | Configuração
4366 | SES-SOIA-4366 | LIDER | SOBRÁLIA | LESTE | ok |  | #N/A | 2013-06-14 | 2014-04-03 | LEONARDO | Níveis baixos. | Repontamento da antena. | Reapontamento
4425 | SES-ARRI-4425 | LIDER | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | 2013-08-02 | 2013-06-14 | 2013-08-06 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidinei em contato , verificado que o SNR estava OK, após calibrar a antena nivel de tx normalizou. | Configuração
4393 | SES-PAAS-4393 | LIDER | PAINEIRAS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-08-28 | SIDINEI | Níveis baixos. | Tecnico Sidinei , realizado calibração e ajuste na antena. | Reapontamento
4464 | SES-RIBA-4464 | LIDER | RIO PIRACICABA | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-07-09 | AIRTON | Níveis baixos. | Tecnico Airton informa que o modem estava travado, resetado e enviado comissionamento. Normalizado. | Reset do modem
4583 | SES-GROL-4583 | LIDER | GRÃO MOGOL | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-07-16 | VODANET | Instalado no local errado, fazer a mudança para o local certo. | Vsat terá de ser reinstalada em novo endereço | Mudou de endereço
4575 | SES-LASA-4575 | LIDER | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | ok |  | #N/A | 2013-06-14 | 2014-04-07 | VODANET | Níveis baixos. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4641 | SES-SAGO-4641 | LIDER | SÃO TIAGO | CENTRO SUL | ok |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-20 | WALTER | Níveis baixos. | Vsat com sinal baixo, realizado apontamento , antena calibrada e normalizou. | Reapontamento
5534 | SES-OLRA-5534 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | ok |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-20 | WALTER | Níveis baixos. | Em reforma. O prazo para finalizar a obra é dentro de 20 dias, onde será necessário mudar nossa antena de lugar. | Reforma
5546 | SES-UBIA-5546 | SH SAT | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 0 |  | #N/A | 2013-06-14 | 2014-05-07 | WALTER | Níveis baixos. | Níveis normais. Não foi necessário presença do técnico na localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
5550 | SES-UBIA-5550 | SH SAT | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 0 |  | #N/A | 2013-06-14 | 2014-05-02 | VODANET | Níveis baixos. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
5044 | SES-NOAO-5044 | LIDER | NOVA UNIÃO | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-20 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
5158 | SES-PEDO-5158 | LIDER | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-06-14 | 2013-06-19 | VODANET | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
5800 | SES-PEES-5800 | SH SAT | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 0 |  | #N/A | 2013-06-14 |  | VODANET | Níveis baixos.
5987 | SES-JAAS-5987 | LIDER | JABOTICATUBAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-30 | 2013-06-14 | 2013-07-10 | SIDINEI | Níveis baixos. | Tecnico Sidinei em contato, foi necessario reapontar a antena. Niveis OK, vsat normalizada. | Reapontamento
3973 | SES-CALO-3973 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-06-15 | 2014-08-06 | SIDINEI | Níveis baixos. reapontar mas estava chuvendo muito e onde a antena está é muito alto | Reapontamento da antena. | Reapontamento
4390 | SES-FEOS-4390 | LIDER | FELÍCIO DOS SANTOS | JEQUITINHONHA | SAOM |  | #N/A | 2013-06-21 | 2013-06-28 | AIRTON SOUZA | Modem queimado | Troca de modem. | Modem com defeito
5897 | SES-CAHA-5897 | SH SAT | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 0 |  | #N/A | 2013-06-21 | 2013-06-27 | AIRTON SOUZA | o modem estava travado | O modem estava travado a luz de "Transmit". Após reset da tomada voltou a funcionar normal. | Reset do modem
5997 | SES-ITBA-5997 | LIDER | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 0 |  | #N/A | 2013-06-21 | 2013-06-27 | AIRTON SOUZA | Link off. | O modem estava travado a luz de Transmit. Após reset da tomada voltou a funcionar normal. | Reset do modem
3697 | SES-TENI-3697 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-07-01 | 2013-07-15 | SIDINEI | Link off. | Religou o modem. | Desligamento
4170 | SES-SARA-4170 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-23 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | AIRTON | Link off. | Segundo o operador Airton, o modem estava travado. Equipamentos foram resetados. Link Normalizado. | Desligamento
4241 | SES-SADO-4241 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-07-01 | 2013-07-02 | AIRTON | Link off. | Fonte do modem estava queimada. Após a troca, o link normalizou. | Fonte queimada
4486 | SES-SASO-4486 | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-07-01 | 2013-07-04 | AIRTON SOUZA | Link off. | modem desligado da tomada. | Desligamento
4488 | SES-SASO-4488 | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-07-01 | 2013-07-04 | AIRTON SOUZA | Link off. | Religou o modem e fez a troca do ODU | Odu com defeito
4489 | SES-SASO-4489 | LIDER | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-07-01 | 2013-07-05 | AIRTON SOUZA | Link off. | Modem travado após queda de energia na unidade. Link normalizado após o modem ser reiniciado. | Reset do modem
5272 | SES-TAAS-5272 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-10-25 | 2013-07-01 | 2013-07-04 | AIRTON SOUZA | Link off. | Modem travado, onde foi necessario reinicia-lo. Link normalizado. | Reset do modem
5270 | SES-TAAS-5270 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-09-13 | 2013-07-01 | 2013-07-04 | AIRTON | Link off. | Religou o modem. | Desligamento
6158 | SES-COAS-6158 | LIDER | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 0 |  | 2013-09-13 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | AIRTON SOUZA | Link off. | O modem estava desligado da tomada; responsável foi avisado para deixar o modem sempre ligado. | Desligamento
4238 | SES-SADO-4238 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-02 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | AIRTON | Link off. | Fonte do modem estava queimada. Após a troca, o link normalizou. | Fonte queimada
2978 | SES-PRIS-0778 | VODANET | PRUDENTE DE MORAIS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-07-02 | 2013-07-03 | AIRTON | Cliente reclama que não consegue usar o link, mas link está off. | Troca de modem, pois o modem estava queimado. | Modem com defeito
5041 | SES-MOAS-5041 | LIDER | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 0 |  | 2013-02-15 | 2013-07-02 | 2013-07-04 | AIRTON | feito contato com Mariana pelo telefone (38)3755-2056 onde a responsável religou o modem por duas vezes, e o mesmo não respondeu, sem sucesso de sinal. | Não foi realizado nenhum procedimento pelo técnico, pois o link estava pingando normalmente e o sinal de TX em 12 e RX em 12.2 | Retornou sem intervenção da operadora.
4461 | SES-RIBA-4461 | LIDER | RIO PIRACICABA | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-07-09 | 2013-07-09 | AIRTON | Mac trocado com OS 4461. | Realizado correção de mac. | Configuração
3591 | SES-SARO-3591 | LIDER | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2013-07-15 | 2013-07-18 | AIRTON SOUZA | Link off. | Modem travado. Link normalizado | Reset do modem
5271 | SES-TAAS-5271 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-07-15 | 2013-07-16 | AIRTON SOUZA | Link off. | O PSF está sendo reconstruído e a antena foi retirada e está guardada no local junto ao modem. | Reforma
5266 | SES-TAAS-5266 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-07-15 | 2013-07-22 | VODANET | Link off. | O posto de saúde está sendo reconstruído, a responsável pela unidade levou o modem para sua casa pois o mesmo poderia ser roubado. A antena não foi alterada. | Reforma
5248 | SES-SAAS-5248 | SH SAT | SALINAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-07-15 | 2013-07-17 | AIRTON SOUZA | Link off. | Modem estava fora da tomada. Modem foi ligado e orientado ao cliente que não desligue o equipamento. | Desligamento
6083 | SES-LATA-6083 | LIDER | LAGOA SANTA | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-07-15 | 2013-07-17 | WALTER | Link off. | Modem desligado. | Desligamento
3445 | SES-PASO-3445 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-07-18 | 2013-04-02 | AIRTON SOUZA | Modem funcionando mas não acessando os sistemas. | O técnico Airton comunicou que o o modem estava fora da tomada. O mesmo informou que os equipamentos de informática foram retirados da fonte de energia para evitar danos, e o nosso modem foi um desses aparelhos. Link Normalizado. Foi alterado a licença. | Desligamento
5269 | SES-TAAS-5269 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-07-18 | 2013-08-28 | AIRTON SOUZA | Link off. | Modem fora da tomada. Link normalizado. | Desligamento
3116 | SES-GLIA-0901 | LIDER | GLAUCILÂNDIA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2013-07-22 | 2013-07-25 | AIRTON SOUZA | Link off. | Tecnico Airton do Norte em contato, realizamos reapontamento da antena e ajuste fino. | Reapontamento
4529 | SES-FRSA-4529 | LIDER | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | ok |  | 2014-01-31 | 2013-07-22 | 2013-07-25 | AIRTON SOUZA | Link off. | Técnico Airton em contato informa que o modem estava desligado, após religa-lo foi necessario realizar apontamento da antena. Após ajuste fino , vsat normalizada. | Desligamento
4589 | SES-ITRA-4589 | LIDER | ITACAMBIRA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-07-22 | 2013-07-25 | AIRTON SOUZA | Link off. | Religar o modem que estava fora da tomada. | Desligamento
4594 | SES-JUTO-4594 | LIDER | JURAMENTO | NORTE DE MINAS | ok |  | 2013-07-26 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | AIRTON SOUZA | Link off. | Modem foi retirado e não sabem onde está. Tecnico Airton do Norte informa que foi necessario colocar um novo modem na unidade, modem instalado e atualizado . Niveis OK na localidade. | Modem sumiu
5543 | SES-FRSA-5543 | LIDER | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | ok |  | 2013-09-13 | 2013-07-22 | 2013-11-01 | AIRTON SOUZA | Link off. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
5135 | SES-CADE-5135 | SH SAT | CABO VERDE | SUL | 0 |  | #N/A | 2013-07-22 | 2013-07-25 | AIRTON | Link off. | Reset no modem. | Reset do modem
6071 | SES-LATA-6071 | VODANET | LAGOA SANTA | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-07-22 | 2013-07-24 | WALTER | Realizar vistoria com responsável de TI.
6082 | SES-LATA-6082 | LIDER | LAGOA SANTA | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-07-22 | 2013-07-24 | WALTER | Realizar vistoria com responsável de TI.
6084 | SES-LATA-6084 | LIDER | LAGOA SANTA | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-07-22 | 2013-07-24 | WALTER | Realizar vistoria com responsável de TI.
6087 | SES-LATA-6087 | LIDER | LAGOA SANTA | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2013-07-22 | 2013-07-24 | WALTER | Realizar vistoria com responsável de TI.
7603 | - | VODANET | SANTA LUZIA | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2013-07-24 | 2013-08-02 | AIRTON | Fazer testes de download e upload com 1Mb.
7604 | - | VODANET | SANTA LUZIA | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2013-07-24 | 2013-08-02 | AIRTON | Fazer testes de download e upload com 1Mb.
3272 | SES-SARE-3272 | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-07-29 | 2013-07-31 | WALTER | Link off. Incidente criado. | Mau contato na tomada, modem fora da tomada. | Tomada
3601 | SES-TABA-3601 | LIDER | TAPARUBA | LESTE DO SUL | 0 |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | VODANET | Link off. Incidente criado. | Modem estava com o autostart desabilitado, devido a isso mesmo após restartar o modem com o cliente não normalizou, enviado comando de autostart , configurações salvas. Link normalizado. | Configuração
3689 | SES-TENI-3689 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | AIRTON SOUZA | Link off. Incidente criado. | O modem foi roubado, instalação de novo modem no local. | Modem Roubado
3688 | SES-TENI-3688 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-07-29 | 2013-08-02 | AIRTON SOUZA | Link off. Incidente criado. | O enfermeiro responsável informou que o PSF mudou de endereço, estando os equipamentos no endereço antigo onde não há energia elétrica. | Mudou de endereço
3715 | SES-ITRI-3715 | LIDER | ITAMBACURI | NORDESTE | 0 |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | AIRTON SOUZA | Link off. Incidente criado. | Segundo o operador, o modem estava travado, necessário reset dos equipamentos. | Reset do modem
3666 | SES-MAIS-3666 | LIDER | MACHACALIS | NORDESTE | 0 |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-08-22 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos, mas já estabilizados. Aumentar os níveis. | Em contato com o técnico Airton do Jequitinhonha, fomos informados que o modem estava desligado e antena esava desalinhada. Feiti o realinhamento e os ajustes. | Desligamento
3732 | SES-NAUE-3732 | LIDER | NANUQUE | NORDESTE | 0 |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-08-21 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos, mas já estabilizados. Aumentar os níveis. | Técnico Airton do Norte informa que modem estava fora da tomada e foi realizado reajuste da antena. Niveis Ok. | Desligamento
3661 | SES-JORO-3661 | LIDER | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | VODANET | Link off. Incidente criado. | Contato com o cliente, desligou e ligou o modem, link ok. | Desligamento
3679 | SES-TENI-3679 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | AIRTON SOUZA | Link off. Incidente criado. | A enfermeira responsável Rossana informa que o PSF mudou de endereço | Mudou de endereço
3970 | SES-PAIO-3970 | LIDER | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-08-06 | SIDINEI | Link off. Incidente criado. | Reset no modem. | Reset do modem
4048 | SES-OUTO-4048 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | AIRTON | Link off. Incidente criado. | Reapontamento de antena, devido a construção de um telhado sobre a mesma. | Reapontamento
4040 | SES-OUTO-4040 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | AIRTON | Link off. Incidente criado. | Fonte queimada. | Fonte queimada
4482 | SES-SAXO-4482 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | #N/A |  | 2013-07-19 | 2013-07-29 | 2013-08-01 | AIRTON | Link off. Incidentecriado. | Técnico Airton informa que modem estava travado. Após reset normalizou. | Reset do modem
3076 | SES-INRA-0868 | LIDER | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-07-29 | 2013-08-08 | AIRTON SOUZA | Link off. Incidente criado. | Em contato com o operador Airton do Norte, fomos informados que o modem estava travado devido a um pico de energia. Alteramos o pop id para 4 e checamos os níveis que estão estabilizados. Foi necessário mandar o AC. | Reset do modem
3361 | SES-BEIS-3361 | LIDER | BERTÓPOLIS | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-07-29 | 2013-07-29 | VODANET | Link off. Incidente criado. | Através de contato telefônico, desligou e ligou o modem e link retornou. | Reset do modem
3572 | SES-PEDA-3572 | LIDER | PEDRA DOURADA | SUDESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | WALTER | Link off. Incidente criado. | Mau contato no modem, fora da tomada. | Desligamento
3484 | SES-PASO-3484 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-07-30 | 2013-11-01 | AIRTON SOUZA | Reinstalar a antena. | Antena reinstalada. | Mudança CPE
4492 | SES-AIES-4492 | LIDER | AIMORÉS | LESTE | 0 |  | 2013-07-26 | 2013-07-30 | 2013-08-07 | WALTER | Nível de Tx muito baixo. Incidente criado. | Foi necessário mover a VSAT para o CG3 pois o TX estava instável. Como apresentado abaixo, o tx variou de 6 ~12. Mudamos o population id, o cg3 e o subscription type para prodemge 2m e agora a variação é entre 11.5 e 12 | Configuração
3484 | SES-PASO-3484 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-07-30 | 2013-08-06 | AIRTON SOUZA | Ana Paula informa que a luz de erro estava acesa, modem reiniciado duas vezes e permaneceu com a luz de erro, na terceira não acendeu a luz de erro mas ficou somente com o power ligado. | Tecnico Airton do Norte em contato informa que removeram a antena devido reforma na unidade, foi orientada a entrar em contato com a Prodemge para solicitar a reinstalação. | Mudou de endereço
4034 | SES-OUTO-4034 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-07-31 | 2013-07-31 | AIRTON | Link off. | Técnico Airton Gabriel informa que o modem estava fora da tomada , religou e vsat normalizou, niveis OK. | Desligamento
3065 | SES-CORA-0858 | VODANET | CONCEIÇÃO DO PARÁ | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-08-02 | 2013-09-18 | WALTER | Luz de erro acesa. | Não tinha modem instalado na unidade. De acordo com o técnico ninguem do PSF sabe onde o equipamento está, nesse caso, por autorização do Hernan, o técnico instalou outro modem e realizou o reapontamento da antena. O sinal de TX estava varianda de 12.0dB para 9.0dB, onde foi feito a troca de PopId para 4, grupo para 2M, foi comissionada, calibrada, porém a variação continuou. Como o PSF estava fechado e não tinha como o técnico realizar nenhum procedimento, e ainda começou a chover na localidade, por autorização da Verônica o reparo foi concluido. | Modem sumiu
4074 | SES-LENA-4074 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-08-02 | 2014-05-08 | SIDINEI | Modem travado. | Realizado troca de MAC. Link normalizado. | Configuração
4154 | SES-CAOS-4154 | LIDER | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-08-02 | 2014-09-05 | SIDINEI | Necessario tecnico na localidade , modem restartado por 3 vezes, enviado comissionamento mas permanece dando erro de bot no modem. | Troca de mac. | Configuração
4197 | SES-FRAL-4197 | LIDER | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-08-02 | 2013-09-10 | WALTER | Luz de erro sta acesa. | Fonte queimada. | Fonte queimada
4218 | SES-OLRA-4218 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-08-02 | 2013-09-20 | SIDINEI | somente o power ligado. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
4566 | SES-IRAS-4566 | LIDER | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | #N/A | 2013-08-02 | 2014-08-14 | SIDINEI | mesmo reiniciando o modem por 2x o sinal não voltou | O técnico Sidinei foi na localidade e constatou que o modem se encontrava travado. Após entrar nas configurações do mesmo o técnico iniciou a transmissão do Receive (RX). | Reset do modem
4598 | SES-MAAS-4598 | LIDER | MARIPÁ DE MINAS | SUDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-08-02 | 2014-05-27 | SIDINEI | Modem travado. | Equipamento travado e ajuste da antena | Reapontamento
5030 | SES-MAES-5030 | LIDER | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 0 |  | #N/A | 2013-08-02 | 2014-08-06 | WALTER | Foi retirado a os cabos de tx e rx devido a reforma que ocorreu no psf | O técnico Leonardo entrou em contato e informou que a unidade estava sem o cabeamento entre o equipamento e a antena. Após o cabeamento ser refeito o link foi normalizado. | Cabeamento
5935 | SES-FOGA-5935 | SH SAT | FORMIGA | OESTE | 0 |  | #N/A | 2013-08-02 | 2013-09-20 | SIDINEI | Equipamento fo retirado do local para fazer obras de reparo e agora não sabem colocar no lugar | Reinstalação da antena pois onde ela estava fixada fizeram um telhado por cima dela. | Mudança CPE
2975 | SES-PRNO-0776 | LIDER | PRESIDENTE JUSCELINO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-08-03 | 2014-06-27 | SIDINEI | Modem travado. | O Sidney realizou a troca do Modem e conector do RX na unidade devido à oxidação do mesmo. | Modem com defeito
4200 | SES-FRAL-4200 | LIDER | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-08-03 | 2013-09-11 | WALTER | Modem está travado, foi desligado para ser colocado em um rack. Responsáveis pelo posto não sabem identificar qual a tomada do modem. | Modem mau conectado a tomada. | Tomada
5275 | SES-TAAS-5275 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-08-03 | 2013-08-03 | AIRTON SOUZA | Link off. | Tecnico Airton do Norte em contato informa que o modem estava travado. | Reset do modem
4331 | SES-PODO-4331 | LIDER | POÇO FUNDO | SUL | ok |  | 2013-08-30 | 2013-08-04 | 2013-09-11 | SIDINEI | Modem não aceitas licenças e autocomissionamento. Link em queda | Em contato com o operador Sidiney fomos informados que foi necessário reapontar a antena. | Reapontamento
3572 | SES-PEDA-3572 | LIDER | PEDRA DOURADA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-08-05 | 2013-08-23 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidinei informa que foi necessario realizar reapontamento, niveis OK. | Reapontamento
3831 | SES-BEIM-3831 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-19 | 2013-08-05 | 2013-09-12 | WALTER | Realizado todos os procedimentos. Modem permanece em queda. | Técnico Walter em contato , informa que há um Problema na tomada, responsavel pela unidade ficou de verificar com eletricista, no momento vsat esta logada e com niveis estaveis. | Tomada
4522 | SES-DOIM-4522 | LIDER | DOM JOAQUIM | CENTRO | ok |  | 2013-07-26 | 2013-08-05 | 2013-09-10 | SIDINEI | Realizados todos os procedimentos, mas modem continua em queda. | Devido a variação no TX teve que ser alterado a VSAT Group para SES 2M e o PopId para 4, onde obtivemos o sinal de 14.0 dB | Configuração
5540 | SES-RORA-5540 | LIDER | ROSÁRIO DA LIMEIRA | SUDESTE | ok |  | 2013-08-23 | 2013-08-05 | 2013-09-11 | SIDINEI | Realizado todos os procedimentos. Modem permanece em queda. | Tecnico Sidinei em contato informa que ao chegar a unidade ja estava normalizado. | Retornou sem intervenção da operadora.
3109 | SES-CONS-0894 | VODANET | CONFINS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-08-05 | 2013-08-07 | WALTER | mesmo após reset do modem por duas vezes o link permanece em queda, segundo Hermes, somente o power esta acendendo. Cliente não percebeu nada de anormal na unidade nem com o modem nem com a antena e nem mesmo na energia. Vsat inoperante desde 13:17 de hoje. | Modem estava desligado. | Desligamento
3361 | SES-BEIS-3361 | LIDER | BERTÓPOLIS | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-08-06 | 2013-09-13 | AIRTON SOUZA | Mac estava trocado, após ser feita a corrção, link não retornou. | Tecnico Airton em contato, verificamos que o modem estava trocado com a unidade 3358. Corrigido o problema e a vsat normalizou. | Configuração
5541 | SES-SARA-5541 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | ok |  | 2013-08-30 | 2013-08-06 | 2013-09-13 | WALTER | O nivel de SNR está com 5.7. | Técnico Walter em contato , foi necessario reapontar a antena | Reapontamento
5994 | SES-ITBA-5994 | LIDER | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 0 |  | #N/A | 2013-08-06 | 2013-10-03 | AIRTON SOUZA | Link off. | Modem desligado. | Desligamento
4238 | SES-SADO-4238 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-02 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | AIRTON | Link off. | Em contato com o operador Airton, o mesmo precisou realinhar a antena, trocar a odu e também foi necessário colocar a vsat no grupo de 2mb. | Reapontamento
3109 | SES-CONS-0894 | VODANET | CONFINS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-08-21 | 2013-08-23 | AIRTON | Níveis baixos. | Técnico Airton em contato, reapontamos a antena, niveis OK. | Reapontamento
3965 | SES-PAOS-3965 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-20 | 2013-08-21 | 2013-08-28 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidinei em contato, foi realizado reapontamento da antena e calibração em ambas as antenas(3966 e 3965). Unidades vizinhas | Reapontamento
3966 | SES-PAOS-3966 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-20 | 2013-08-21 | 2013-08-28 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidinei em contato, foi realizado reapontamento da antena e calibração em ambas as antenas(3966 e 3965). Unidades vizinhas | Reapontamento
5988 | SES-JAAS-5988 | LIDER | JABOTICATUBAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-30 | 2013-08-21 | 2013-08-28 | AIRTON | Porta ethernet do modem não funciona. | Técnico Airton estve no local, testou a porta ethernet, que está funcionado perfeitamente. Realizou acesso aos sites do governo. | Sem problemas
3076 | SES-INRA-0868 | LIDER | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-08-23 | 2013-08-28 | AIRTON SOUZA | Luz de erro acesa. | Tecnico airton em contato , informa que religou o modem a tomada, segundo ele tomada estava com mau contato. | Desligamento
3361 | SES-BEIS-3361 | LIDER | BERTÓPOLIS | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-08-23 | 2013-09-30 | AIRTON SOUZA | Link off. Incidente criado. | Troca de modem. | Modem com defeito
5276 | SES-TAAS-5276 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2014-03-28 | 2013-08-26 | 2013-08-28 | AIRTON SOUZA | Link off. | O operador Airton do Norte informou que o modem estava fora da tomada. Após ligar o equipamento, vimos que o sinal estava baixo. Feito o reapontamento da antena. Link Normalizado. | Desligamento
5268 | SES-TAAS-5268 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-08-26 | 2013-08-28 | AIRTON SOUZA | Link off. | Técnico Airton do Norte , informa que o modem stava desligado devido a instalação de um estabilizador. | Desligamento
5269 | SES-TAAS-5269 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-08-26 | 2013-08-28 | AIRTON SOUZA | Link off. | Técnico Airton do Norte , informa que o modem stava desligado devido a instalação de um estabilizador. | Desligamento
5836 | SES-CATI-5836 | LIDER | CATUTI | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2013-08-26 | 2013-10-07 | AIRTON SOUZA | Link off mesmo após procedimentos terem sido realizados. | Em contato com o técnico Airton do Norte, foi necessário resetar o equipamento e refazer o conector de transmissão da IDU. Link Normalizado. | Reset do modem
2575 | SES-TENI-0655 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-08-28 | 2013-09-03 | AIRTON SOUZA | Modem travado. | Técnico não informou o que foi feito. | Sem informação da solução
3564 | SES-PAOS-3564 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-08-28 | 2013-08-28 | SIDINEI | Link off. | Técnico foi informado que o posto esta em reforma | Reforma
3628 | SES-BANA-3628 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-08-28 | 2013-10-03 | SIDINEI | Confirmado, necessario técnico , modem restartado mas somente o power acende | A ODU estava quebrada, sendo assim, foi realizado a troca da mesma. | Odu com defeito
3700 | SES-TENI-3700 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-08-28 | 2013-09-03 | AIRTON SOUZA | Modem travado. | Técnico não informou o que foi feito. | Sem informação da solução
3684 | SES-TENI-3684 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-08-28 | 2013-09-03 | AIRTON SOUZA | Modem travado. | Tecnico Airton do Norte, informa que foi necessario atualizar linha de comando no modem. | Configuração
3874 | SES-BASO-3874 | LIDER | BARROSO | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-08-28 | 2013-10-03 | SIDINEI | Agatha informa que usuarios do posto quebraram o modem, foi realizado boletim de ocorrencia e foi necessario levar o equipamento para acariação. Trocar o modem, tirar cópia do boloetim de ocorrencia. | Troca de modem. Qebrado por vandalismo. | Modem quebrado
3968 | SES-PAOS-3968 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | ok |  | #N/A | 2013-08-28 | 2013-08-28 | SIDINEI | Link off. | O técnico conversando com os responasveis da unidade 3965 orientou o pessoal da 3968 a religar na tomada | Desligamento
4574 | SES-LASA-4574 | LIDER | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | ok |  | #N/A | 2013-08-28 |  | VODANET | Link off.
5265 | SES-SEHA-5265 | LIDER | SETUBINHA | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-08-28 | 2013-09-17 | AIRTON SOUZA | Modem travado. | O modem estava desligado da tomada. Foi necessário comprar um "T de energia" pra deixá-lo ligado. Os funcionários do PSF foram instruídos a não desligar o modem em hipótese alguma. | Desligamento
5988 | SES-JAAS-5988 | LIDER | JABOTICATUBAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-30 | 2013-08-28 | 2013-08-29 | AIRTON | Trocar de modem de sala. | Tecnico Airton informa que foi necessario trocar o ponto de sala. Link OK. | Mudança CPE
3667 | SES-MAIS-3667 | LIDER | MACHACALIS | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-09-09 | 2013-09-18 | AIRTON SOUZA | Mudar modem de local. | Modem colocado no local informado pelos responsáveis do local. | Mudança CPE
3076 | SES-INRA-0868 | LIDER | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-09-10 | 2013-09-26 | AIRTON SOUZA | Tx baixo e não normaliza. | Técnico Airton em contato, realizamos ajuste fino na antena subindo o TX para 12dB. | Reapontamento
6688 | SES-SEAS-6688 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-30 | 2013-09-11 | 2013-10-09 | WALTER | Mensagem de ODU Short Circuit. Verificar cabos, fonte. | já estava normalizado. | Retornou sem intervenção da operadora.
6896 | SES-ITRA-6896 | SH SAT | ITABIRA | CENTRO | 0 |  | 2013-08-23 | 2013-09-11 | 2013-09-27 | WALTER | Tomada está com mau contato. Verificar com multimetro. Tirar foto | Modem estava desligado por problema na tomada. | Tomada
3821 | SES-BEIM-3821 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-09-13 | 2013-10-25 | WALTER | Link off. | No local não funciona mais uma unidade. Existe uma placa de vende-se no local. | Local fechado | x
3448 | SES-BURO-3448 | LIDER | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2013-09-16 | 2013-09-25 | WALTER | Realizado contato, modem resetado duas vezes mas vsat não sobe, enviado comando mas permanece em queda. | Modem desligado da tomada. | Desligamento
6700 | SES-SEAS-6700 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-30 | 2013-09-16 | 2013-10-21 | WALTER | Niveis baixos. | Troca de antena. A instalação foi feita com os braços errados da anatena. | Antena com defeito
3106 | SES-BURO-0891 |  | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-09-20 | 2013-09-25 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento de Antena | Reapontamento
5773 | SES-LADA-5773 | LIDER | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 0 |  | 2013-09-13 | 2013-09-20 | 2013-09-25 | SIDINEI | Link off. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
3119 | SES-ITVA-0904 | LIDER | ITAPEVA | SUL | ok |  | #N/A | 2013-09-23 | 2013-10-02 | WALTER | Após troca do modem, link ficou off. Foi reiniciado mas link não retornou. | Troca do PopId de 104 para 3. | Configuração
3535 | SES-PROS-3535 | LIDER | PRADOS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-09-23 | 2013-10-03 | SIDINEI | Níveis baixos de tx, perdendo pacotes. | Reset do Modem e troca de pop-id | Configuração
3579 | SES-PLRA-3579 | LIDER | PLANURA | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-09-23 | 2013-10-11 | VODANET | A luz de erro esta ligada. Já foi realizado todos os procedimentos de reset, comissionamento, calibrar a vsat, porém não adiantou. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
3827 | SES-BEIM-3827 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-09-23 | 2013-09-30 | SIDINEI | Local reformado, mudar antena de local. | Contato com o operador Sidiney, foi feita a reinstalação da antena na localidade. A reinstalação foi feita porque construíram um telhado em cima da VSAT. Reinstalação da antena, pois fizeram um telhado em cima da antena tampando a visada, tendo então que mudar de lugar. | Reinstalação | x
3915 | SES-BOCA-3915 | LIDER | BOA ESPERANÇA | SUL | SAOM |  | 2013-09-20 | 2013-09-23 | 2013-10-17 | SIDINEI | De acordo com a funcionaria o modem esta todo apagado. Foi realizado todos os procedimentos possiveis, mas o mesmo não normalizou. | O modem estava desligado. Conforme o Sidinei, a fonte do modem estava desligada e enrolanda em cima dele na bandeja. No contato nos informaram que o modem tinha luzes acesas. | Desligamento
4381 | SES-MAIM-4381 | LIDER | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | ok |  | 2013-09-06 | 2013-09-23 | 2013-09-26 | WALTER | Níveis baixos. | Técnico Walter em contato , realizamos reapontamento. | Reapontamento
4380 | SES-MAIM-4380 | LIDER | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | ok |  | #N/A | 2013-09-23 | 2013-09-26 | WALTER | Link off. | Técnico Walter em contato , realizamos reapontamento. | Reapontamento
4469 | SES-SAXO-4469 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | ok |  | 2013-07-26 | 2013-09-23 | 2013-10-25 | SIDINEI | Link off. Não consegue contato com o local. | Desligada da tomada. | Desligamento
3815 | SES-BEIM-3815 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-20 | 2013-09-26 | 2013-10-01 | SIDINEI | Localidade estava em reforma, ver se equipamentos estão no local, caso não esteja registrar em fotos e reinstalar a antena. | Em contato com o técnico Sidiney, fomos informados que foi necessário refazer toda a infra da instalação. Troca de IDU, ODU, antena e cabeamento. Reapontamento ok. A localidade desconhece a localização do equipamento antigo. Responsável por acompanhar a instalação - Daniel Rocha de Carvalho Telefone direto com a localidade - 3397-7964 | Reinstalação
3920 | SES-BOTA-3920 | LIDER | BORDA DA MATA | SUL | SAOM |  | 2013-09-20 | 2013-09-26 | 2013-10-11 | WALTER | Modem está somente com a luz de power acesa. | Troca de odu, devida a mesma estar queimada. | Odu com defeito
3119 | SES-ITVA-0904 | LIDER | ITAPEVA | SUL | ok |  | #N/A | 2013-09-29 | 2013-09-12 | SIDINEI | Em contato com a Enfermeira Mariza da localidade Itapeva-MG - os 3119 - SES-ITVA-0904, fomos informados que a entrada ethernet não funciona. Provavelmente, a placa de rede do modem esta queimada, pois a Sra. Marisa me informou que um transformador próximo a localidade entrou em curto. Solicito visita técnica o mais urgente possível, visto que há interece imediato do município de utilizar o equipamento. Levar cabeamento RJ45, ODU's e IDU's. Para chegar a esta conclusão, o modem foi testado em duas torres diferentes. | Foi realizado a troca de modem devido a saida de Ethernet que estava queimada. | Modem com defeito
5792 | SES-PAMA-5792 | SH SAT | PALMA | SUDESTE | 0 |  | 2013-09-13 | 2013-10-01 | 2013-10-10 | SIDINEI | Sinal da vsat esta baixo. | Local está em refeorma, tiraram a antena que ficava na laje par colocar um telhado colonial. Prefeito falou que não quer que coloque nada no telhado da localidade. Não há outro local para instalar. | Reforma
4381 | SES-MAIM-4381 | LIDER | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | ok |  | 2013-09-06 | 2013-10-01 | 2013-10-09 | SIDINEI | Nível de Rx muito baixo. | Em contato com o técnico Sidinei, foi repassado que o modem estava ligado em um estabilizador. O técnico retirou o modem do estabilizador e o ligou direto na tomada, orientando as pessoas que trabalham na localidade a deixarem o modem ligado 24 hrs. Foi solicitado ao técnico que checasse cabeamento, conector, prato, ODU, IDU e integridade da estrutura da antena. Segundo ele está tudo ok. | Tomada
3346 | SES-LEDO-3346 | LIDER | LEME DO PRADO | JEQUITINHONHA | SAOM |  | #N/A | 2013-10-01 | 2013-10-15 | AIRTON SOUZA | Cliente informa que a base da antena cedeu. | Segundo o operador Airton Gonçalves, foi feita uma nova instalação porque a antena caiu do local onde ela havia sido instalada. Níveis da antena e de isolação estão normais. | Reinstalação
3072 | SES-FUIA-0865 | LIDER | FUNILÂNDIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-10-02 | 2013-10-09 | WALTER | Em contato com a localidade, conversei com o Sr. Mário Cesar, que tentou conectar ao equipamento, porém a luz de erro estava acesa. Resetei o equipamento e o sinal não retornou. Provavelmente a antena esta desalinhada. | conector com problema | Conector
3107 | SES-CADE-0892 | LIDER | CASA GRANDE | CENTRO SUL | ok |  | #N/A | 2013-10-04 | 2013-10-14 | WALTER | Níveis baixos, vsat não loga. | Técnico Walter em contato informa que o modem estava fora da tomada. | Desligamento
3688 | SES-TENI-3688 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-10-04 | 2013-10-10 | AIRTON SOUZA | Em contato na localidade fui informado que o modem não está acendendo nenhum a luz devido a forte chuva e aos raios. De acordo com o pessoal como são orientados anão desligarem os equipamentos mesmo nessas condições eles não desligaram | Técnico Airton em contato , informa que instalou a antena no novo endereço Rua Chagas Dórea 183 Manoel Pimenta, segundo ele quando chegou na unidade os equipamentos ja estavam no novo endereço para realizar a instalação. Endereço Anterior: Rua Carlos Langkammer numero 165. | Reinstalação
6668 | SES-SEAS-6668 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-06-26 | 2013-10-04 | 2013-10-09 | WALTER | Níveis baixos. | Técnico Walter informa que foi necessário reapontar a antena. | Reapontamento
3572 | SES-PEDA-3572 | LIDER | PEDRA DOURADA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-10-04 | 2013-10-09 | SIDINEI | Modem com luzes acessas, mas sem sinal. | Fixação dos braços devido o reboco esta velho e reapontamento de antena | Infra do cliente
3187 | SES-ARNA-0938 | LIDER | ARANTINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-10-07 | 2013-12-10 | WALTER | Instalação no local errado: Endereço de instalação:Rua Francisco Fernandes Alves, 45 – Centro - Farmácia de Minas – está instalado somente a antena Deveria ser instalada:Rua Francisco Caetano, 148 (como está no Portal), porém nesse local foi instalado somente a parte elétrica. | Instalado no local correto. | Reinstalação
6706 | SES-SEAS-6706 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-09-13 | 2013-10-09 | 2013-10-15 | WALTER | Feito todos os procedimentos, porém o link não normaliza ligando a luz de erro. | Mal contato na tomada. Link normalizado. | Tomada
5101 | SES-TRES-5101 | SH SAT | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 0 |  | 2013-09-13 | 2013-10-11 | 2013-10-17 | SIDINEI | Em contato na unidade reiniciamos o modem tres vezes e permanece acendendo luz de erro. | Cabos do modem estavam trocados. Nível de tx está variando mesmo depois de trocar de ODU e de grupo. | Cabeamento
4170 | SES-SARA-4170 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-23 | 2013-10-11 | 2013-10-14 | SIDINEI | Modem resetado, mas não retornou. Modem está travando constantemente. Trocar o modem. | Os cabos de RX e TX estavam mal encaixados no modem eo tecnico tambme realizou apontamento da antena. | Conector
6704 | SES-SEAS-6704 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-09-13 | 2013-10-11 | 2013-10-16 | WALTER | Modem está travado. Responsável não sobue informar o que aconteceu. | O modem ja estava on quando o técnico chegou na unidade, sendo assim, não foi realizado nenhum procedimento. | Retornou sem intervenção da operadora.
3040 | SES-RIMA-0835 | SH SAT | RIO ACIMA | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2013-10-11 | 2014-03-31 | VODANET | Link off. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
3067 | SES-DIVA-0860 | LIDER | DIVISA NOVA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-10-11 | 2013-10-17 | SIDINEI | Modem não tem RX e TX. | O operador Sidiney foi até a localidade e constatou que o modem estava fora da tomada. O ticket referente a este incidente foi fechado. | Desligamento
3535 | SES-PROS-3535 | LIDER | PRADOS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-10-14 | 2013-10-23 | WALTER | Já foi realizado reparo na localidade. Em contato com o local foi informado que os cabos estão soltos. Verificar os cabos e modem corretamente. | Vsat com o sinal de Tx baixo, sendo assim, a mesma foi calibrada. | Configuração
4363 | SES-SETO-4363 | LIDER | SENHORA DO PORTO | CENTRO | ok |  | 2013-09-20 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | VODANET | Apos uma forte chuva na cidade o modem não liga e quando liga fica somente com a luz de erro acesa. | Problema está na rede elétrica do local. | Tomada
3245 | SES-SAIA-3245 | VODANET | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-10-15 | 2013-10-16 | SIDINEI | Luz de erro acesa, será feito teste pela Prodemge no dia 17/10 | Foi necessário reinstalar a antena em outro lugar pois o muro onde ela estava sendo instalada estava cedendo. Foi criado ticket no SDM e foi encerrado como causa cliente. | Mudança CPE
4242 | SES-SADO-4242 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2013-10-08 | 2013-10-24 | SIDINEI | Instalação | Instalado | instalação
5454 | SES-DIIO-5454 | VODANET | DIONÍSIO | LESTE | #N/A |  | 2014-03-28 | 2013-10-08 | 2013-10-31 | SIDINEI | Instalação | Instalado, mas foi preciso ir duas vezes ao local para terminar a instalação. | instalação
6665 | SES-SEAS-6665 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | #N/A |  | 2014-09-05 | 2013-10-08 | 2013-10-21 | WALTER | Instalação | Instalado | instalação
5387 | SES-ALRA-5387 | LIDER | ALMENARA | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-10-18 | 2013-11-12 | AIRTON SOUZA | Link não retorna. | Antena foi retirada do local pelo Canla Minas Saude. (fotos) | Antena retirada do local | x
5391 | SES-ALRA-5391 | LIDER | ALMENARA | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-10-18 | 2013-10-25 | AIRTON SOUZA | Modem travado. | Sem informações do reparo ainda. | Sem informação da solução
3372 | SES-FRES-3372 | LIDER | FRONTEIRA DOS VALES | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-10-18 | 2013-10-25 | AIRTON SOUZA | Link off. | Mal contato na tomada. Link normalizado. / A fonte de alimentação estava pendurada, sendo que o cabo de energia estava desconectado da fonte. Troquei a fonte de lugar e funcionou normalmente. | Tomada
5598 | SES-JEHA-5598 | LIDER | JEQUITINHONHA | NORDESTE | ok |  | #N/A | 2013-10-18 | 2013-10-23 | AIRTON SOUZA | Link off. | Local está em reforma e com energia desligada. Modem foi roubado. | Reforma | x
5593 | SES-JEHA-5593 | LIDER | JEQUITINHONHA | NORDESTE | ok |  | #N/A | 2013-10-18 | 2013-10-23 | AIRTON SOUZA | Link off. | Local está em reforma e com energia desligada. | Reforma
4482 | SES-SAXO-4482 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | #N/A |  | 2013-07-19 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | SIDINEI | Link on, só que não pinga, nível muito baixo. A vsat foi calibrada, comissionada, resetada, porém o link não normalizou. | Quando o tecnico chegou na localidade indices estavam normais e não estavam com 4.0 de SNR que nem foi informado na OS. E por isso nada foi feito | Retornou sem intervenção da operadora.
3586 | SES-SATO-3586 | LIDER | SACRAMENTO | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-10-22 | 2013-11-05 | WALTER | Somente a luz de power está acessa. Nós excluimos a Vsat duas vezes e comissionamos ela oelo NMS e pelo Forms, mas não conseguimos fazer ela voltar. | Reapontamento. | Reapontamento
2999 | SES-VEMO-0798 | LIDER | VERÍSSIMO | TRIÂNGULO DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-10-14 | 2013-11-05 | WALTER | Resetei o equipamento, solicitei conferência nos cabos, chequei se estava chovendo. O modem apresenta luz de erro e de satélite. | Ana Carolina. Troca de OUD, tx queimado. | Odu com defeito
3657 | SES-SERE-3657 | LIDER | SERRA DO SALITRE | NOROESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-10-23 | 2013-11-06 | SIDINEI | Não consegue contato com a localidade, está a um mês parado. Verificar aproveitando localidade próxima para reparo. | Posto está em reforma. Retiraram a antena que está no vizinho ao lado. Sem previsão de termino. | Reforma | x
6101 | SES-MAGA-6101 | LIDER | MANGA | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-09-27 | 2013-10-23 | 2013-10-31 | AIRTON SOUZA | Modem não estava funcionando. Pedi pra ela conferir as conexões de energia e segundo ela estava tudo funcionando, porém o modem não estava nem ao menos ligando. | Cabo da fonte estava com mau contato onde o tecnico realizou a troca do equipamento. | Fonte queimada
4428 | SES-ARRI-4428 | LIDER | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | 2013-09-13 | 2013-10-24 | 2013-11-06 | SIDINEI | Nelia informou que o modem está somente com a Luz de power acesa. Fiz o procidemnto com ela de trocar o modem de tomada duas vezes para ver se era algum problema de tensão eletrica na tomada. Confirmei com ela que o equipamento está em uma tomada exclusiva, e ninguém mexe nele, pois nao há computadore na localidade. Ela me informou também que não ocorreu nenhuma obra na localidade e que a antena está no mesmo lugar que o tecnico deixou. Olhando o comissionamento da Vsat ela está ok. | Conector do Rx mau crimpado, sendo assim, o tecnico trocou o conector. | Conector
3655 | SES-LAAR-3655 | LIDER | LAGAMAR | NOROESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-10-25 | 2013-11-14 | SIDINEI | Não consegue contato com a localidade. | A prefeitura fez uma reforma no telhado e retirou a antena, porem eles não sabem onde está a antena, só tem o modem. | Antena retirada do local | x
6713 | SES-SEAS-6713 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-09-13 | 2013-10-25 | 2013-11-13 | WALTER | De acordo com a enfermeira, foram retirados os cabos da antena para o modem, na instalação do Canal Saúde. Prodemge diz que não pode ter certeza da troca e solicita religação do link. | Feito realtório mostrando que nosso cabeamento foi retirado pelo Canal Minas Saúde. Aguardando resposta da Prodemge. | Cabeamento
4627 | SES-RUTA-4627 | LIDER | RUBELITA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2013-10-25 | 2013-11-14 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos | Troca de ODU | Odu com defeito
5062 | SES-OUNO-5062 | SH SAT | OURO FINO | SUL | 0 |  | #N/A | 2013-10-29 | 2013-11-20 | SIDINEI | Em contato com o André o mesmo informou que está somente a antena da TV Saude. Ele pediu para entrar em contato no Pronto Socorro. Em contato com a Camila, a mesma informou que o equipamento não se encontra instalado no rack. Ela informou que só está o computador e que eles estão realmente sem internet. A mesma pediu um envio do ténico para resolver o problema. | Localidade está em reforma. (fotos) | Reforma | x
3380 | SES-CADE-3380 | LIDER | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2013-10-02 |  | VODANET | A antena foi instalado no hospital, porém a localidade que deveria receber é uma unidade que fica nas costa do hospital, o pronto socorro municipal. A responsável entrou em contato, porém já havia um ticket aberto.
6658 | SES-SEAS-6658 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-23 | 2013-11-05 | 2013-11-18 | WALTER | Os responsáveis da localidade retiraram o modem e cabos para colocar o modem em outra sala. Religar o modem. | Modem reconectado. | Cabeamento
4363 | SES-SETO-4363 | LIDER | SENHORA DO PORTO | CENTRO | ok |  | 2013-09-20 | 2013-11-06 | 2013-11-17 | VODANET | Foram realizados todos os procedimentos, porém o link não normalizou. | Modem retornou sem interveção da operadora. Pelo log, ocorreu desligamento. | Desligamento
2665 | SES-JAUI-0699 | LIDER | JACUÍ | SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-11-06 | 2013-11-19 | WALTER | Modem não liga, pode estar queimdo. | Troca da fonte de energia. | Fonte queimada
8558 | SES-SAIA-076 | VODANET | SANTA LUZIA | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2013-10-30 | 2013-12-11 | WALTER | Trocar de modem de sala. Realizar testes nos aplicativos da Saúde. | Testes realizados. Modem trocado de sala, conforme solicitado. | Mudança CPE
8542 | SES-TENI-3688 | VODANET | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | #N/A |  | #N/A | 2013-10-30 | 2013-11-22 | AIRTON SOUZA | Retirar equipamentos, incluisive antena. | Equipamentos retirados. | Desativação
8583 | SES-ITRA-0813 | VODANET | ITABIRA | CENTRO | #N/A |  | 2014-04-11 | 2013-11-07 | 2013-12-05 | WALTER | Trocar de modem de sala. | Troca do modem de local internamente | Mudança CPE
4359 | SES-SATA-4359 | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | SUL | SAOM |  | 2013-02-15 | 2013-11-08 | 2013-11-28 | SIDINEI | O usuário se nega a verificar os equipamentos na ponta. | Ao chegar na localidade o tecnico constatou que o sinal de Rx estava em, 12.5 e o Tx em 11.0. E acordo com o mesmo o acesso aos sites estavam rapidos. O que ele me inforou é que o cabo de rede do cliente é que estava com problemas. | Retornou sem intervenção da operadora.
2571 | SES-SEAS-0651 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-11-07 | 2013-11-12 | WALTER | Realizar testes nos aplicativos da Saúde. | Testes realizados | Testes
4492 | SES-AIES-4492 | LIDER | AIMORÉS | LESTE | 0 |  | 2013-07-26 | 2013-11-13 | 2013-12-03 | WALTER | Níveis baixos de tx, perdendo pacotes. | Troca de modem. | Modem com defeito
3272 | SES-SARE-3272 | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-11-13 | 2013-11-29 | WALTER | Já foi feito todos os procedimentos, porém o link não normalizou e ja foi um tecnico verificar a rede eletrica da unidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4124 | SES-PATU-4124 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-11-13 | 2013-12-05 | SIDINEI | Conforme o cordenador de Paracatu de nome, Sumer, seria encaminhado técnico na unidade para fazer a reinstalação da antena. | Técnico irá enviar as fotos da antena. De acordo com o técnico antena não atrapalha o local. Necessário escada maior para troca da antena. | Mudança CPE
3107 | SES-CADE-0892 | LIDER | CASA GRANDE | CENTRO SUL | ok |  | #N/A | 2013-11-11 | 2013-11-29 | SIDINEI | Níveis baixos. | Localidade estava normalizada. | Retornou sem intervenção da operadora.
5543 | SES-FRSA-5543 | LIDER | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | ok |  | 2013-09-13 | 2013-11-18 | 2013-11-29 | AIRTON SOUZA | Link off, já foi realizado os procedimentos, porém não normaliza. | troca do modem e reajuste da ODU | Modem com defeito
8588 | SES-TAAS-5276 | VODANET | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | #N/A |  | 2014-03-28 | 2013-11-18 | 2014-01-07 | AIRTON SOUZA | Mudar modem de local. | Modem alterado de local. | Mudança CPE
3680 | SES-TENI-3680 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2013-11-19 | 2013-11-22 | AIRTON SOUZA | Feito o contato com a Marcela, porem a mesma informa que o modem esta todo apagado. Foram realizados todos os procedimentos, porém o link não normaliza. | O técnico repassou que a fonte estava com mal contato por estar pendurada. Antena foi realinhada e o circuito foi normalizado. | Tomada
3512 | SES-LADA-3512 | VODANET | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-11-19 | 2014-03-14 | SIDINEI | Níveis baixos. | Nível de sinal baixo, tentei melhorar o sinal mas o máximo que consegui foi 10 de snr, para melhorar tem que mudar a antena de lugar pois foi construido o segundo andar de uma casa ao lado atrapalhando a antena, e no momento não foi possível fazer a mudança pois o local só funciona na parte da manha e no momento que cheguei só estava a faxineira e ela já estava terminando seu serviço, nome dela Lidiane. | Reapontamento
8683 | SES-GOES-0812 | VODANET | GOVERNADOR VALADARES | LESTE | #N/A |  | #N/A | 2013-11-29 | 2013-12-03 | WALTER | Trocar modem de lugar. Colocar junto ao rack. Informaram que quando foram instalar a antena quebraram telhas e deu um prejuízo lá na unidade. Verificar. | Na localidade fomos informados que a troca seria de endereço e não de CPE. Troca de modem e ODU, link ok. | Mudou de endereço
2734 | - | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-11-19 | 2013-11-21 | SIDINEI | Realizar testes nos aplicativos da Saúde. | Testes realizados com sucesso. | Testes
2571 | SES-SEAS-0651 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2013-11-19 | 2013-11-21 | SIDINEI | Realizar testes nos aplicativos da Saúde. | Testes realizados com sucesso. | Testes
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2013-11-20 | 2013-11-26 | SIDINEI | Acompanhar retiradade de equipamentos da Lider. | Realizado transporte dos equipamentos | Acompanhamento
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2013-11-20 | 2013-11-26 | WALTER | Acompanhar retiradade de equipamentos da Lider. | Realizado transporte dos equipamentos | Acompanhamento
4479 | SES-SAXO-4479 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | ok |  | 2013-08-02 | 2013-11-29 | 2013-12-05 | WALTER | Níveis baixos. | Devido a uma árvore que ese encontrava em frente da antena, o sinal sofreu uma forte degradação. Sendo assim o Walter pediu um facão emprestado na unidade e cortou alguns galhos. Feito este procedimento o sinal melhorou. | Obstrução da antena
8708 | SES-ITBA-5998 | VODANET | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | #N/A |  | #N/A | 2013-11-25 | 2013-12-06 | AIRTON SOUZA | Retirar equipamentos, incluisive antena. Local irá mudar de endereço. Solicitado pelo Ivan da SES-BH | Equipamentos retirados. | Desativação
8558 | SES-SAIA-0746 | VODANET | SANTA LUZIA | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2013-10-30 | 2013-12-09 | WALTER | Colocar o modem na sala onde fica o rack.
5389 | SES-ALRA-5389 | SH SAT | ALMENARA | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2013-11-29 | 2013-12-03 | AIRTON SOUZA | Link off. | Reapontamento da antena e reset do modem, pois o mesmo estava travado | Reapontamento
3336 | SES-JATO-3336 | LIDER | JACINTO | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-11-29 | 2013-12-06 | AIRTON SOUZA | Link off. | Técnico Ayrton do Norte, informou que teve que refazer os conectores da antena. | Conector
4184 | SES-COAS-4184 | LIDER | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SUL | ok |  | 2013-10-18 | 2013-12-02 | 2013-12-16 | WALTER | O nosso modem não quer ligar desde sexta feira, devido aos mesmos terem mexido nele. | Mau contato na tomada. | Tomada
4331 | SES-PODO-4331 | LIDER | POÇO FUNDO | SUL | ok |  | 2013-08-30 | 2013-12-02 | 2013-12-16 | WALTER | Níveis baixos. | Realinhamento da antena. | Reapontamento
5541 | SES-SARA-5541 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | ok |  | 2013-08-30 | 2013-11-02 | 2013-12-20 | WALTER | Modem não acende as luzes, pode estar queimado. | Em contato com o técnico Walter, foi repassado que a fonte do equipamento estava queimada. Após a substituição da mesma, a conexão foi restabelecida. | Fonte queimada
4240 | SES-SADO-4240 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-06 | 2013-12-03 | 2014-01-06 | SIDINEI | Níveis baixos. | Reapontamento de antena | Reapontamento
6138 | SES-MAOS-6138 | LIDER | MATOZINHOS | CENTRO | 0 |  | 2013-09-06 | 2013-12-04 | 2013-12-12 | WALTER | Em conttao com a Helen ela me informou que as luzes do modem estão todas apagas depois que um raio caio perto do posto. Ela já testou o modem em duas tomadas e mesmo assim ele ficou todo apagado. O Horario de funcionamento do posto pé de 07:00 até as 16:00 | Link já estava normalizado quando técnico chegou ao local. | Retornou sem intervenção da operadora.
4248 | SES-MAFE-4248 | LIDER | MARIA DA FÉ | SUL | SAOM |  | 2013-07-19 | 2013-12-05 | 2013-12-13 | VODANET | Em contato com a Heloisa ela me informou que o modem está somente com a luz de power acesa. Ela me informou que o equipamento fioca em uma toma da sozinho. Pedi a mesma para retirar o modem da tomada e coloca-lo em outra tomada. Mesmo assim, o equipamento ficou somente com a luz de power acesa. Confirmei o mac com ela e o mesmo está correto. Exclui a Vsat e criei ela novamente, só que de acordo como a Heloisa, somente a luz de power estava continuava acesa. Pedi a ela para confirmar se os cabos estavam bem encaixados e ela me informou que sim. | Link retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
3108 | SES-CHHA-0893 | LIDER | CHAPADA GAÚCHA | NOROESTE | ok |  | #N/A | 2013-12-05 | 2013-12-17 | AIRTON SOUZA | Modem queimado, efetuado teste, solicitei para colocar em outra tomada, porem somente a luz da fonte que ficou acessa, nenhuma luz do modem acendeu. | O mesmo informou que a fonte do modem não estava conectado ao mesmo e que ninguém no posto sabe informar onde a mesma se encontra. Mediante essa informação o técnico colocou uma fonte nova. | Fonte queimada
8709 | SES-ITBA-5998 | VODANET | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | #N/A |  | #N/A | 2013-12-05 | 2014-01-14 | AIRTON SOUZA | Refazer teste de download/upload com 1Mb full. | Teste ok e aprovado. | Testes
3535 | SES-PROS-3535 | LIDER | PRADOS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-12-06 | 2014-01-03 | VODANET | Niveis muito baixos. Em conttao com a Gabriela ela informou que todo o dia o modem fica com a luz de erro acesa. E o mesmo só volta quando a operadora liga e pede para resetar o equipamento. Com tudo hoje ela me pediu se podemos enviar um técnico na localidade, pois eles precisam muito da internet. E mesmo resetando o equipamento ele fica uns 10 minutos funcionando normalmente e depois ele cai. Fiz este teste com ele hoje. | Niveis normalizados, sem interveção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
6101 | SES-MAGA-6101 | LIDER | MANGA | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-09-27 | 2013-12-05 | 2013-12-18 | AIRTON SOUZA | Apenas power ligado. | Airton chegou ao local e link estava ok. | Retornou sem intervenção da operadora.
3501 | SES-DOOS-3501 | VODANET | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2013-12-05 | 2014-01-07 | SIDINEI | Em contato com a Kassia, a mesma informou que o modem está com todas as luzes apagadas. Conversei com o Alex também que é o técnico de informática da prefeitura, e ele me informou que o modem está queimado. | Modem desligado. | Desligamento
6345 | SES-ALIS-6345 | SH SAT | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 0 |  | 2013-10-25 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | VODANET | Níveis baixos. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4173 | SES-SARA-4173 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-02-15 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | WALTER | Luz de erro acessa. TX não starta. | Troca de ODU. | Odu com defeito
3981 | SES-CALO-3981 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | ok |  | #N/A | 2013-12-09 | 2014-01-08 | SIDINEI | Antena foi retirada do local e está danificada. Será necessário nova instalação. Responsáveis da localidade não sabem onde o modem se encontra. Técnico não pode fazer a reisntalação devido a chuva no local e irá retornar na localidade. | O técnico realizou a reinstalação da antena, devido a unidade ter mudado de endereço. | Mudou de endereço
4169 | SES-SARA-4169 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-05 | 2013-12-10 | 2014-01-06 | SIDINEI | Níveis baixos. | Uma arvore está na frente da antena, atrapalhando o sinal. | Obstrução da antena
5306 | SES-BETE-5306 | LIDER | BELO ORIENTE | LESTE | 0 |  | 2014-08-18 | 2013-12-13 | 2014-01-09 | SIDINEI | Somente power ligado. | Efetuado a troca do modem, devido que a saída do RX esta queimada. | Modem com defeito | x
5644 | SES-ITNA-5644 | LIDER | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 0 |  | 2013-10-04 | 2013-12-13 | 2014-01-10 | AIRTON SOUZA | Foi danificado a fonte do modem. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
3361 | SES-BEIS-3361 | LIDER | BERTÓPOLIS | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2013-12-13 | 2014-01-16 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | A antena foi reajustada. | Reapontamento
4125 | SES-PATU-4125 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | ok |  | 2013-08-02 | 2013-12-20 | 2014-01-14 | SIDINEI | Link off. De acordo com o responsável o modem está queimado. Pode ser a fonte. | Técnico Sidney foi na localidade de Paracatu SES-PATU-4125, onde foi realizado reset no equipamento devido que a luz do TX estava apagada. Realizado reapontamento para melhoria do sinal. | Reset do modem
8822 | SES-SATE-0819 | VODANET | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | OESTE | #N/A |  | #N/A | 2013-12-19 | 2014-01-29 | SIDINEI | Mudança para o bloco onde estão localizados os equipamentos de mamografia. Procurar por Iáscara ou Amanda | Alteração do local de instalação. Feito ajuste de polarização. | Mudança CPE
4519 | SES-DEIS-4519 | LIDER | DELFINÓPOLIS | SUL | ok |  | #N/A | 2014-01-02 | 2014-02-11 | VODANET | Níveis baixos. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
6669 | SES-SEAS-6669 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-16 | 2014-10-06 | 2014-01-17 | SIDINEI | Essa Os encontra-se apenas com a luz de erro ligada. | Reset do Modem | Reset do modem
3817 | SES-BEIM-3817 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | 2013-02-15 | 2014-01-07 | 2014-01-21 | SIDINEI | Necessario enviar um tecnico nessa localidade, pois modem fica apenas com a luz de erro acesa. Já exclui essa vsat duas vezes. Já liguei para o posto 3 vezes e pedi o pessoal para tirar da tomada e coloca-la de novo, porém o problema permanece. | Resetou o equipamento | Reset do modem
4238 | SES-SADO-4238 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-02 | 2014-01-07 | 2014-01-21 | SIDINEI | Níveis baixos. | Não foi possível fazer o ajuste de polarização porque a ODU esta fora do telhado, entretanto o reapontamento foi realizado | Reapontamento
4604 | SES-MOMA-4604 | LIDER | MOEMA | OESTE | ok |  | #N/A | 2014-01-08 | 2014-01-30 | SIDINEI | Será necessário encaminhar técnico na cidade de Moema, devido que após a mudança do equipamento de sala, o mesmo parou de funcionar ficando apenas a luz de Power e Ethernet acessa. Foi realizado dois reset no equipamento, mas não voltou. | A localidade está em reforma. A antena ainda está instalada porém uma unidade foi construída na frente da antna. O modem foi desligado e segundo o operador, após o término da obra, será necessário trocar a antena de lugar. | Reforma
6668 | SES-SEAS-6668 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-06-26 | 2014-01-08 | 2014-01-17 | SIDINEI | O Nivel se encontra em 5.5 db | Reapontamento | Reapontamento
6694 | SES-SEAS-6694 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-01-08 | 2014-01-17 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidney foi na localidade da Vsat 6694 em Sete Lagoas, porém o posto esta fechado, o mesmo esta ligando no numero do posto porém não chama. | posto fechado
5607 | SES-TARO-5607 | SH SAT | TABULEIRO | SUDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-01-09 | 2014-02-27 | SIDINEI | Por conta de reforma no local, antena foi desisntalada. Necessário reinstalar a antena. | Posto está em reforma com previsão de término em julho. Sidinei irá enviar as fotos. | Reforma | x
6699 | SES-SEAS-6699 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2014-02-14 | 2014-01-10 | 2014-01-17 | SIDINEI | Luz de erro acesa. | O técnico Sidiney realizou a troca do equipamento, pois segundo o operador responsável pelo reparo, o equipamento estava queimado. | Modem com defeito
5389 | SES-ALRA-5389 | SH SAT | ALMENARA | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-01-10 | 2014-01-27 | LEONARDO | Link off. | Reapontamento de antena e checagem da poralização. | Reapontamento
3358 | SES-BEIS-3358 | LIDER | BERTÓPOLIS | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-01-10 | 2014-01-16 | LEONARDO | Link off. | Troca do modem. | Modem com defeito
3352 | SES-ATIA-3352 | LIDER | ATALÉIA | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-01-10 | 2014-01-10 | VODANET | A unidade está passando por reformas e estão mechendo no telhado. | Aguardar termino da reforma. | Reforma | x
6345 | SES-ALIS-6345 | SH SAT | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 0 |  | 2013-10-25 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | SIDINEI | Níveis baixos. | Realizado a troca do conectores do modem do Tx e Rx. Link normalizado. | Conector
5317 | SES-PATE-5317 | SH SAT | PASSA VINTE | SUDESTE | 0 |  | 2013-08-30 | 2014-01-14 | 2014-01-05 | SIDINEI | Em contato com a Arantina a mesma me informou que a luz vermelha está acesa. | Reset no equipamento, link normalizado. | Reset do modem
3788 | SES-BEIM-3788 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-01-14 | 2014-04-11 | WALTER | Posto foi reinaugurado após reforma, mas somente o power do modem fica acesso. Verificar se não foi feito alguma alteração na antena. | Religou o equipamento. | Desligamento
2978 | SES-PRIS-0778 | VODANET | PRUDENTE DE MORAIS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-01-14 | 2014-04-03 | WALTER | Gabriele informou que somente a luz de power estava acessa, feito reset no equipamento porem não normalizou. | Troca de IDU. Ambos os conectores do equipamento estavam queimados, o técnico Walter efetuou a troca do equipamento e a troca foi atualizada no SAO&M. | Modem com defeito
5162 | SES-PEDO-5162 | LIDER | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-01-14 | 2014-05-13 | SIDINEI | Todas as luzes do modem estão apagadas | Equipamento fora da tomada. | Desligamento
5165 | SES-PEDO-5165 | LIDER | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-01-14 | 2014-05-13 | SIDINEI | Realizado reset no equipamento porem não voltou. | Equipamento restartado. | Reset do modem
6081 | SES-LATA-6081 | LIDER | LAGOA SANTA | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-01-14 | 2014-04-11 | WALTER | Vera informou que o equipamento esta guardado na prateleira com os cabos soltos. | Modem estava desligado e havia galhas de arvore na frente da antena. | Desligamento
4133 | SES-PIUI-4133 | LIDER | PITANGUI | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-01-14 | 2014-04-25 | WALTER | Eneida informou que a luz do receive não esta acessa, feito reset porém não normalizou. | Conector de Rx mau crimpado, sendo assim, foi necessário a troca-lo. | Conector
5075 | SES-RIHO-5075 | LIDER | RIACHINHO | NOROESTE | 0 |  | 2014-05-23 | 2014-01-14 | 2014-05-21 | LEONARDO | Modem resetado mas somente o power acende, segundo o cliente a antena desalinhou com ventos fortes na localidade. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
4597 | SES-MAAC-4597 | LIDER | MARILAC | LESTE | ok |  | 2013-05-24 | 2014-01-15 | 2014-01-29 | LEONARDO | Níveis baixos, perdendo pacotes. | Realizado reapontamento da antena, devido que estava com sinal baixo. | Reapontamento
2694 | SES-META-0728 | LIDER | MESQUITA | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-01-17 | 2014-02-14 | SIDINEI | Não consegue acessar o modem. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
3359 | SES-BEIS-3359 | LIDER | BERTÓPOLIS | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-01-10 | 2014-01-16 | AIRTON SOUZA | Link off. | O modem estava apenas com a luz de RX ligada, não transmitia pois estava com o mesmo IP da 3361, devido a um erro que aconteceu meses atrás. Como não tenho cabo serial para restaurar as configurações de fábrica, foi necessário substituir o modem. O outro modem está bom, porém, precisa do cabo serial para restaurá-lo de fábrica. | Configuração
3966 | SES-PAOS-3966 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-20 | 2014-01-16 | 2014-02-20 | WALTER | Parece que o sinal está baixo, pois link encontra-se ON, porém não pinga. O modem já foi resetado, calibrado e comissionado, porém não adiantou. | Firmou os conectores de Tx e Rx. Endereço certo: Maria Duarte Fonseca Nº90 Bairro Santo Antonio | Conector
5235 | SES-POTE-5235 | SH SAT | POTÉ | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-01-15 | 2014-01-30 | LEONARDO | Link off. | Realinhou a antena. Segundo o operador, há um pé de limão em frente a antena. Ele quebrou alguns galhos, porém não foi o suficiente. Os níveis estão próximos ao limiar. Ele repassou que a responsável pela unidade vai comunicar ao dono do terreno vizinho (onde o pé de limão está), para que o mesmo possa cortar mais alguns galhos para que os níveis aumentem. | Reapontamento
5236 | SES-POTE-5236 | SH SAT | POTÉ | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-01-15 | 2014-03-14 | LEONARDO | Link off. | Reapontamento da antena. | Reapontamento
5239 | SES-POTE-5239 | SH SAT | POTÉ | NORDESTE | 0 |  | 2014-04-17 | 2014-01-15 | 2014-01-30 | LEONARDO | Link off. | Técnico Leonardo foi ate a localidade, resetou o equipamento e normalizou o link. | Reset do modem
4099 | SES-GUBA-4099 | LIDER | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 0 |  | #N/A | 2014-01-10 | 2014-01-17 | LEONARDO | Niveis baixos. | Reapontamento e Xpol | Reapontamento
3855 | SES-ANOS-3855 | LIDER | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | SAOM |  | 2013-10-25 | 2014-01-20 | 2014-02-05 | SIDINEI | Equipamento roubado. | Não foi roubado o nosso equipamento, foi roubado o computador da unidade. Equipamento religado. | Modem Roubado | x
4241 | SES-SADO-4241 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | ok |  | #N/A | 2014-01-21 | 2014-01-21 | SIDINEI | Link off. | Técnico Sidney efetuou a troca do modem que estava queimado na Vsat 4241. Novo MAC 63C0. | Modem com defeito
3443 | SES-BURO-3443 | LIDER | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-01-22 | 2014-02-26 | WALTER | Níveis baixos. | modem estava travado, apenas com a luz de Power acessa e não estava aceitando o cabo de ethernet. Realizado a troca do equipamento, novo MAC 5C56. | Modem com defeito
5039 | SES-MOAO-5039 | SH SAT | MONTE SIÃO | SUL | ok |  | 2013-08-02 | 2014-01-22 | 2014-03-13 | WALTER | Contato com Ana Paula, a mesma informou que esta com mal contato no cabo do equipamento. | Segundo o operador Walter, havia algumas galhas que estavam atrapalhando a recepção do sinal da antena. Após o mesmo realizar a poda da ávore, o sinal foi reestabelecido. | Obstrução da antena
5306 | SES-BETE-5306 | LIDER | BELO ORIENTE | LESTE | 0 |  | 2014-08-18 | 2014-01-22 | 2014-03-10 | WALTER | Realizado reset no equipamento duas vezes, porem o mesmo não normalizou, os dois cabos de TX e RX estão no equipamento. | Troca de modem | Modem com defeito
3564 | SES-PAOS-3564 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-01-23 | 2014-04-24 | WALTER | Reinstalar a antena. Foi retirada por reforma no local. | Troca de ODU. | Odu com defeito
3623 | SES-BANA-3623 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-01-23 | 2014-02-07 | SIDINEI | Modem aparentemente queimado. | Fonte do modem queimado. | Fonte queimada
3786 | SES-BEIM-3786 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-01-29 | 2014-02-20 | WALTER | Foram feito dois reset no equipamento, apos o reset o mesmo normaliza porem depois para de funcionar novamente. Modem pode estar com problema. | Link já estava normalizado quando técnico chegou ao local. | Retornou sem intervenção da operadora.
4410 | SES-ABOS-4410 | SH SAT | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 0 |  | 2013-08-16 | 2014-01-27 | 2014-02-26 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento. | Reapontamento
3499 | SES-DEOS-3499 | VODANET | DESTERRO DE ENTRE RIOS | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-01-27 | 2014-02-05 | SIDINEI | Níveis baixos. | técnico Sidnei trocou o conector do Rx da ODU que estava oxidado. | Conector
4384 | SES-MAIM-4384 | LIDER | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | ok |  | 2013-07-26 | 2014-01-29 | 2014-02-11 | VODANET | Em contato com Karen a mesma me informou que o equipamento está todo desligado e com cheiro de queimado. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
4171 | SES-SARA-4171 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2014-01-17 | 2014-01-31 | 2014-03-10 | VODANET | Desde o dia 17/01, a unidade vem apresentando quedas, mesmo com níveis de sinal aceitáveis. | Realizado reparo na OS 4171 em Sabará. Foi feito um reapontamento da antena. Obs.: PSF esta passando por reforma. | Reapontamento
3355 | SES-ATIA-3355 | LIDER | ATALÉIA | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-01-31 | 2014-02-05 | LEONARDO | Modem resetado, porém link continua off | Equipamento estava travado. Após reset do equipamento sinal normalizado | Reset do modem
6101 | SES-MAGA-6101 | LIDER | MANGA | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-09-27 | 2014-02-04 | 2014-02-14 | LEONARDO | Apenas power ligado. | O Modem estava travado, sendo assim, o mesmo foi resetado. | Reset do modem
3951 | SES-BETE-3951 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | SAOM |  | 2012-12-07 | 2014-01-05 | 2014-02-11 | VODANET | Em contato com o Carlos o mesmo informou que o equipamento está apenas com aluz de power acesa. O mesmo retirou o equipamento da tomada duas vezes permanecendo somente a luz do power acesa. Ele informou que os conectores do RX e TX estão bem firmes | Em contato com o Carlos que é responsável pela localidade ele informou que o equipamento estava fora da tomada | Desligamento
3543 | SES-SAEI-3543 | LIDER | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-01-03 | 2014-02-26 | SIDINEI | A Sra. Monica informou que apos uma chuva com raios, o nosso equipamento não ligou mais, perguntei a mesma se ela tirou o modem da tomada e religou, informou que continuou apagado. | A fonte do equipamento estava queimada. Houve a troca da mesma e o modem foi calibrado. | Fonte queimada
3626 | SES-BANA-3626 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-05-05 | 2014-02-05 | SIDINEI | Link off. | Fonte do modem queimada | Fonte queimada
5317 | SES-PATE-5317 | SH SAT | PASSA VINTE | SUDESTE | 0 |  | 2013-08-30 | 2014-02-10 | 2014-02-26 | SIDINEI | Solicitei o Reset do equipamento 2x no intervalo de uma hora entre cada. Não consegui qualquer resposta do equipamento. Mandei o AC e ainda não obtive sinal. Apenas o power está aceso. | Foi necessário trocar o equipamento pois não era possível habilitar a transmissão. | Modem com defeito
4238 | SES-SADO-4238 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-02 | 2014-02-06 | 2014-02-13 | SIDINEI | Restartei, mandei AC, calibrei, mudei de Vsat Group, etc. e ainda assim a Vsat continua a perder pacotes. Provavelmente é algo no cabeamento. | O Tx não estava acendendo. Após reset do equipamento e conferir o cabeamento o sinal voltou. | Configuração
4115 | SES-PATU-4115 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | ok |  | 2013-08-02 | 2014-08-07 | 2014-02-13 | WALTER | Foi realizado o reset, comissionamento e a calibração do modem, porém link permanece off. | Trocou os conectores, pois estava oxidados. | Conector
8830 | SES-SAIA-0749 | VODANET | SANTA LUZIA | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-01-29 | 2014-03-21 | WALTER | Retirar todos os equipamentos, inclusive a antena. Solicitação realizada por Denise de Assis - Diretoria de Assistência Farmacêutica | Local estava fechado e técnico não conseguiu retirar os equipamentos. | posto fechado
8994 | SES-SARA-3877 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | #N/A |  | 2013-08-30 | 2014-01-31 | 2014-03-14 | SIDINEI | Mudança de local da antena em função de reformas no prédio. Entrar em contato com Glycon(8243 7088). | Reinstalação da antena devido ampliação na unidade. | Mudança CPE
8936 | SES-SAXO-4470 | VODANET | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-01-29 | 2014-03-14 | WALTER | Retirar todos os equipamentos, inclusive a antena, devido a alteração de endereço do local. | Equipamentos retirados. | Desativação
9014 | SES-SARA-4174 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-02-06 | 2014-03-28 | WALTER | Mudar equipamento para sala do rack. TEVE SER FEITO NOVO TERMO DE ACEITE COM TESTE DE DOWNLOAD E UPLOAD. | Modem alterado de local. | Mudança CPE
4248 | SES-MAFE-4248 | LIDER | MARIA DA FÉ | SUL | SAOM |  | 2013-07-19 | 2014-02-12 | 2014-03-19 | SIDINEI | Neste caso orientar o técnico a possibilidade de trocar o modem colocando o mesmo no Hack | Reapontamento da anena. | Reapontamento
4352 | SES-SARA-4352 | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | ok |  | 2013-07-26 | 2014-03-13 | 2014-03-20 | WALTER | Tx está muito baixo, 8dB, não consegue acessar a vsat, está perdendo pacotes. | Trocou o conector do TX | Conector
5773 | SES-LADA-5773 | LIDER | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 0 |  | 2013-09-13 | 2014-02-14 | 2014-02-19 | WALTER | Modem não acende as luzes, pode estar queimado. | Fonte queimada. | Fonte queimada
3445 | SES-PASO-3445 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-02-19 | 2014-02-24 | LEONARDO | Link está off. | Foi feito a remoção de linhas de comando e a troca de MAC com a unidade SES-PASO-0736. Os endereços não correspondiam com a MAC e nem com as OSs. Os dois circuitos foram normalizados | Configuração
3721 | SES-ITRI-3721 | LIDER | ITAMBACURI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-02-19 | 2014-03-07 | LEONARDO | TX baixo. | Alinhamento da antena. Não foi possível realizar o ajuste de polarização pois não há telefone na localidade. | Reapontamento
5273 | SES-TAAS-5273 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-08-02 | 2014-02-17 | 2014-02-26 | LEONARDO | Níveis baixos. | Apontamento da antena. | Reapontamento
5676 | SES-ITBA-5676 | SH SAT | ITAJUBÁ | SUL | 0 |  | 2013-10-18 | 2014-02-20 | 2014-04-03 | SIDINEI | Modem foi roubado, instalar novo modem. | Sidney trocou o modem foi alterado o mac antigo para o novo mac no SAOM. | Modem com defeito
3448 | SES-BURO-3448 | LIDER | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-02-21 | 2014-02-26 | WALTER | Sem contato com a localidade, link off. | segundo técnico Valter, a localidade esta passando por reforma, retirou a antena do local e não tem previsão para termino da obra. Retirar do monitoramento. | Reforma
5134 | SES-DETO-5134 | LIDER | DESCOBERTO | SUDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-02-21 | 2014-03-18 | WALTER | Antena foi retirada do lugar. Unidade aleque que chuva derrubou a antena. Recolocar no lugar, mas tirar fotos do estado atual da antena primeiro. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
4238 | SES-SADO-4238 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-02 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | WALTER | Modem travando constantemente, realizar troca. | Troca de equipamento. Modem atualizado e funcionando. | Modem com defeito
4469 | SES-SAXO-4469 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | ok |  | 2013-07-26 | 2014-02-24 | 2014-03-11 | WALTER | A transmissão não estabiliza. Ja restartei, mandei AC, troquei a linha de comando, entre outras cosias, mas a transmisssão não fica online. | Troca de Odu. | Odu com defeito
7155 | SES-MUAE-7155 | LIDER | MURIAÉ | SUDESTE | 0 |  | 2013-08-30 | 2014-02-24 | 2014-03-19 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento da Antena | Reapontamento
4116 | SES-PATU-4116 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | ok |  | 2013-09-13 | 2014-02-26 | 2014-03-25 | WALTER | Níveis baixos. | Podou árvore na frente da antena. | Obstrução da antena
3877 | SES-SARA-3877 | LIDER | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-30 | 2014-02-26 | 2014-03-12 | SIDINEI | Construiram uma parede na frente da antena. Deverá ser instalada em outro local | Retiraram a antena do local para ampliar a unidade. Foi necessária a reinstalação. | Reinstalação
3618 | SES-BANA-3618 | LIDER | BARBACENA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-02-28 | 2014-03-10 | SIDINEI | Cliente informa que uma pessoa foi na unidade consertar o telhado e esbarrou na antena de internet, depois disso o LINK não funcionou mais. | Constatado pelo técnico Sidney que os cabos de TX e RX estavam invertidos. | Cabos invertidos
5317 | SES-PATE-5317 | SH SAT | PASSA VINTE | SUDESTE | 0 |  | 2013-08-30 | 2014-02-28 | 2014-03-14 | SIDINEI | Link off. | Técnico chegou na localidade e link estava normalizado. | Retornou sem intervenção da operadora.
6714 | SES-SEAS-6714 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-16 | 2014-02-28 | 2014-03-06 | WALTER | Níveis baixos. | Feito reapontamento da antena, os níveis de SNR, ES/N0 e isolação estão normais. | Reapontamento
5137 | SES-RUIM-5137 | VODANET | RUBIM | NORDESTE | 0 |  | 2014-05-02 | 2014-02-28 | 2014-04-29 | LEONARDO | Sem contato com a localidade, link off. | Leonardo informou que o modem estava travado, feito reset no mesmo e o link normalizou | Reset do modem
4466 | SES-SAAS-4466 | LIDER | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-02-28 | 2014-03-11 | LEONARDO | Link off. | Reset do equipamento | Reset do modem
3667 | SES-MAIS-3667 | LIDER | MACHACALIS | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-02-28 | 2014-08-14 | LEONARDO | Link off. | O técnico Leonardo foi na localidade durante o dia de ontem e realizou a troca da peça de elevação do equipamento, troca das pontas do cabo coaxial e a troca da ODU. Nível de sinal baixo provavelmente devido à uma árvore que se encontra em frente à antena. Foi solicitado que a prefeitura realizasse a poda da árvore para melhorar o sinal. | Antena com defeito
3668 | SES-MAIS-3668 | LIDER | MACHACALIS | NORDESTE | ok |  | #N/A | 2014-02-28 | 2014-08-14 | LEONARDO | Link off. | O técnico Leonardo foi na localidade durante o dia de ontem e realizou a reinstalação da antena na localidade. Antena caiu após vendaval na unidade. / CHEGANDO NA LOCALIDADE FOI RELATADO PELA ENFERMEIRA MARIANE QUE DEVIDO A UM TEMPORAL MESES ATRÁS A ANTENA FOI DERRUBADA PELO VENTO E APOS ISSO O POSTO ENTROU EM REFORMA SENDO COLOCADA A ANTENA NO TELHADO. | Reinstalação
6691 | SES-SEAS-6691 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2014-05-02 | 2014-03-11 | 2014-03-21 | WALTER | Apenas power acesso. Conforme atendente um técnico foi ao local, mas não foi técnico da Vodanet. Verificar se foi feito alguma alteração nas configurações ou na antena. | Troca de ODU. | Odu com defeito
2735 | SES-SAIA-0747 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-03-10 | 2014-03-14 | VODANET | Vsat on, mas sem acesso e sem ping. | Retornou sem intervenção da operadora. | Retornou sem intervenção da operadora.
3169 | SES-ACCA-0930 | LIDER | ACAIACA | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-03-10 | 2014-04-01 | WALTER | Níveis baixos. | Trocou a antena de lugar, pois havia uma palmeira obstruindo o sinal.
5081 | SES-SATA-5081 | SH SAT | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 0 |  | 2013-11-14 | 2014-03-10 | 2014-03-14 | VODANET | Modem está intermitente, com sinal indo e voltando. | Retornou sem intervenção da operadora.
3721 | SES-ITRI-3721 | LIDER | ITAMBACURI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-03-11 | 2014-03-26 | LEONARDO | Cliente reclama que após instalação da antena, começaram infiltrações. Verificar e tirar fotos. Pelo relatório fotográfico, existe um pequeno buraco na base da antena. Este buraco deve ser isolado de alguma forma. | Técnico foi ao local onde constatou que a prefeitura já tampou o buraco da antena.
4601 | SES-MASO-4601 | VODANET | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-12-06 | 2014-03-13 | 2014-04-14 | LEONARDO | Níveis baixos, perdendo pacotes. | Reset no equipamento. Sinal restabelecido.
3984 | SES-CALO-3984 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | ok |  | 2013-09-13 | 2014-03-14 | 2014-03-20 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico chegou na localidade e link estava normalizado.
5792 | SES-PAMA-5792 | SH SAT | PALMA | SUDESTE | 0 |  | 2013-09-13 | 2014-03-17 | 2014-04-07 | SIDINEI | Conforme responsável houve reforma no telhado e mexeeram na antena. | Reapontamento de antena. Houve reparo nas localidades e as antenas foram removidas.
5793 | SES-PAMA-5793 | SH SAT | PALMA | SUDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-03-18 | 2014-04-07 | SIDINEI | Em contato com a enfermeira Jucéia, fui informado que houve uma reforma na localidade e os pedreiros mexeram na antena. O reapontamento será necessário. Roger (secretário de saúde) informa que ontem o técnico de informatica da SES, para ser mais exata do setor GRE de nome Francisco, esteve na unidade para vistoriar os nossos equipamentos, onde fui informada que o mesmo mexeu em nossos equipamentos (antena e modem) e que após essa visita o nosso link permaneceu off. | Reapontamento de antena. Houve reparo nas localidades e as antenas foram removidas.
3792 | SES-BEIM-3792 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-03-19 | 2014-03-27 | WALTER | Níveis baixos. Perdendo pacotes. | De acordo com o técnico Walter, havia uma árvore em frente a antena. Realizada a poda, o sinal se estabilizou.
3076 | SES-INRA-0868 | LIDER | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2014-03-19 | 2014-04-10 | LEONARDO | Em contato com a atendente Camila, resetamos o equipamento porém o mesmo não retornou. Vimos que o equipamento está online para o Webnms, porém não há conexão, logo, não há envio e recebimento de pacotes. No logon history do modem, nota-se vário logs in e logs off com a taxa de tx e rx em 0. O AC está ok. | Modem Travado. Feito o reset do equipamento.
3915 | SES-BOCA-3915 | LIDER | BOA ESPERANÇA | SUL | SAOM |  | 2013-09-20 | 2014-03-19 | 2014-04-15 | SIDINEI | Em contato com a Sra. Maguidete, fui informado que o equipamento apresenta apenas a luz de power acesa, solicitei o reset e ainda sim o equipamento não retorno. | Troca dos conectores do modem por estarem oxidados. | Conector
6003 | SES-ITRA-6003 | LIDER | ITACARAMBI | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-08-02 | 2014-03-20 | 2014-04-15 | LEONARDO | Sinal de SNR se encontra em 4.5 | Modem travado, após reset o mesmo voltou.
6713 | SES-SEAS-6713 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-09-13 | 2014-03-21 | 2014-04-03 | WALTER | Canal Saude refez nosso cabeamento. Religar o modem. | O operador crimpou os cabos e passou fita de auto fusão nas pontas. O cabeamento havia sido retirado pelos funcionários da localidade.
9524 | SES-JURA-0649 | VODANET | JUIZ DE FORA | SUDESTE | #N/A |  | #N/A | 2014-03-27 |  | VODANET | Retirar todos os equipamentos do loca, incluisive a antena.
4529 | SES-FRSA-4529 | LIDER | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | ok |  | 2014-01-31 | 2014-03-28 | 2014-04-30 | LEONARDO | Porta ethernet do modem não funciona. Testar em pc, caso não funcione trocar o modem. | Realizado troca de modem e ODU.
4416 | SES-ARRI-4416 | LIDER | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | 2013-08-02 | 2014-03-28 | 2014-04-15 | SIDINEI | Após procedimentos link não retornou. | Unidade mudou de endereço.
6698 | SES-SEAS-6698 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-04-01 | 2014-04-03 | WALTER | A responsável utiliza o circuito e me parece que fez os testes certos. Resetamos, conferimos o cabeamento, conferimos a fonte (mesmo ligada a tomada, ela não está acendendo a luz indicativa), e o equipamento não ligou. | Trocou o modem de tomada . De acordo com o Walter o modem ficou no mesmo lugar. So tirou de uma tomada e colocou na tomada do lado.
6722 | SES-BETE-6722 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | 0 |  | 2013-10-04 | 2014-04-01 | 2014-04-15 | WALTER | Transmit não está acendendo. | Conferência de cabeamento, reset do equipamento e conferência do modem.
8795 | SES-GUES-3755 | VODANET | GUANHÃES | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-04-09 | 2014-04-25 | SIDINEI | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Responsável não sabe onde se encontram os equipamentos da localidade.
8315 | SES-TENI-3676 | VODANET | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | #N/A |  | #N/A | 2014-04-09 | 2014-04-24 | LEONARDO | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Equipamentos retirados. A antena ficou guardada no local.
7811 | SES-BEIM-3821 | VODANET | BETIM | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-04-09 | 2014-04-25 | SIDINEI | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Equipamentos retirados.
7699 | SES-ESIZ-5651 | VODANET | ESPERA FELIZ | SUDESTE | #N/A |  | #N/A | 2014-04-09 | 2014-08-07 | WALTER | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Posto saiu do local e não sabem onde estão os equipamentos.
6755 | SES-CALO-3976 | VODANET | CAMPO BELO | OESTE | #N/A |  | #N/A | 2014-04-09 | 2014-08-06 | SIDINEI | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Equipamentos não estavam no local e não sabem onde estão.
6348 | SES-ITRA-4018 | VODANET | ITABIRA | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-04-09 | 2014-08-15 | WALTER | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. Pesoal solicitou oficio para retirar, vou enviar junto a OS da Prodemge para apresentar a eles. | Equipamentos retirados. Precisa de oficio para retirada dos equipamentos.
3486 | SES-MATA-3486 | LIDER | MALACACHETA | NORDESTE | #N/A |  | #N/A | 2014-04-03 | 2014-04-30 | VODANET | Instalação realizada, mas não foi possivel enviar termo de aceite, pois local está sem energia. Lever extenção para ligar o modem e ser feito a ativação. Necessario aguardar a prodemge ativar o link. | Link está on, enviado termo para a Prodemge.
7806 | SES-PACU-4304 | VODANET | PARAGUAÇU | SUL | #N/A |  | #N/A | 2014-04-04 | 2014-04-29 | WALTER | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Equipamentos Retirados.
4482 | SES-SAXO-4482 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | #N/A |  | 2013-07-19 | 2014-04-09 | 2014-04-22 | VODANET | Em contato com a atendente Selminha, foram feitos testes, e como o sinal não foi reestabelecido, enviaremos apoio técnico a localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
4048 | SES-OUTO-4048 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | 2013-07-26 | 2014-04-08 | 2014-04-16 | WALTER | Aparelho e/ou fonte queimados. | Troca da fornte do modem que estava queimada.
3867 | SES-BETE-3867 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-04-08 | 2014-04-22 | WALTER | Aparelho e/ou fonte queimados. | Técnico Walter informou que foi realizado a troca de fonte do modem que estava queimada.
6668 | SES-SEAS-6668 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-06-26 | 2014-04-09 | 2014-04-22 | SIDINEI | Sinal baixo. Vsat on, porém perdendo pacotes. | Realizado Reapontamento da antena. Link normalizado.
6673 | SES-SEAS-6673 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-23 | 2014-04-14 | 2014-04-22 | SIDINEI | De acordo com o cliente o link parou de funiconar. O técnico de informática de Sete Lagos foi ao local e nos informou que o modem está com todas as luzes apagas. Solicitamos a troca de tomada, mas o modem continua apagado. | Técnico Sidney informou que somente trocou a tomada do modem de lugar, devido que onde estava a porta estava passando por cima.
3655 | SES-LAAR-3655 | LIDER | LAGAMAR | NOROESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-04-14 | 2014-05-28 | WALTER | A prefeitura fez uma reforma no telhado e retirou a antena, porem eles não sabem onde está a antena, só tem o modem. | Equipamento reinstalado.
5400 | SES-ALSA-5400 | SH SAT | ALTEROSA | SUL | 0 |  | 2013-11-08 | 2014-04-14 | 2014-04-29 | WALTER | Níveis baixos. | O modem estava travado, onde foi necessário forçar o ip para o Tx ligar.
4522 | SES-DOIM-4522 | LIDER | DOM JOAQUIM | CENTRO | ok |  | 2013-07-26 | 2014-04-14 | 2014-04-24 | SIDINEI | Em contato com o Cristian o mesmo informa que o equipamento só volta quando é reiniciado. De acordo com o mesmo o equipamento fica com a luz de erro acesa. Verificar o modem. | Fonte do modem estava desligada.
4240 | SES-SADO-4240 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-06 | 2014-04-23 | 2014-05-05 | SIDINEI | Níveis baixos. VSAT já teve este problema e reapontamos. Verificar fixação da antena para não termos o mesmo problema novamente. | Inicialmente, o técnico resetou o equipamento e o mesmo voltou a funcionar, porém, o nível de transmissão estava baixo. Solicitado o reapontamento com a ODU. | Reset do modem
3357 | SES-ATIA-3357 | LIDER | ATALÉIA | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-04-23 | 2014-06-04 | LEONARDO | Não consegue contato com a localidade. Ticket aberto desde 21/3 | Técnico Leonardo entrou em contato informando que a OS 3357 esta passando por reforma, sem previsão de termino.
6679 | SES-SEAS-6679 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-04-15 | 2014-05-09 | SIDINEI | Em contato com a Fernanda a mesma informa que o equipamento apresenta luz de erro acesa. A mesma informa que toda semana esse posto apresenta este tipo de problema, porem mesmo com o reset do equipamento a luz de erro permanece. Observando pelo NMS o Ac Status se encontra OK e no Grupo CG2 CG, Carrier Group 2 | Não foi possível realizar o reparo na unidade, pois a mesma mudou de endereço. Informação confirmada pelo técnico Sidinei Silva. | Mudou de endereço
3831 | SES-BEIM-3831 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-04-22 | 2014-05-19 | SIDINEI | Em contato com a Claudecir a mesma informou que após queda de energia o equipamento ficou todo apagado. Pedi a mesma para retirar o equipamento da tomada e coloca-lo novamente. A mesma me informou que mesmo assim as luzes permaneciam apagas. Pedi a mesma que realiza-se o mesmo procedimento em outra tomada. De acordo com ela o resultado obtido foi o mesmo ( nenhuma luz acesa). Endereço para reparo: Rua Allan Kardec,05 Colonia 32641-300 Betim - MG Telefone: Claudecir 3594-1053 | Técnico Sidinei informou que o técnico da prefeitura desligou o equipamento, devido que iria instalar outra internet na localidade. | Modem desligado
4059 | SES-LENA-4059 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | 2014-03-28 | 2014-04-23 | 2014-05-08 | SIDINEI | Em contato com o Claudio o mesmo informou que a o equipamento se encontra com todas as luzes apagas, mesmo retirando o equipamento da tomada e fazendo a troca de tomada. O equipamento fica na sala do Rodrigo. Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n Quinta Residencia 36700000 Leopoldina - MG Horário de Funcionamento: 07:00 até as 16:00 | Modem religado à tomada. | Desligamento
3232 | SES-SAIA-3232 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-04-24 | 2014-06-11 | WALTER | Reinstala a antena, levar nova. Posto estava em reforma. Esta já foram concluídas, porém, o equipamento da operadora foi retirado, e os responsáveis pela localidade não sabem onde os mesmos se encontram. O técnico repassou a necessidade da reinstalação completa (antena, cabeamento, modem). | Reinstalação da antena devido a unidade ter passado por reforma. | Reinstalação
4227 | SES-OLRA-4227 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | 2014-02-28 | 2014-04-24 | 2014-05-07 | SIDINEI | Contato na localidade onde Sra. Elaine informou que o Rack que estava instalado da bandeja do modem caiu, com isso o pessoal retirou o equipamento do lugar e o guardou. Será necessário encaminhar um técnico e re-instalar o modem. | Reinstalou o modem, o mesmo havia caído e se desconectado dos cabos. O técnico efetuou a troca das pontas dos cabos. | Desligamento
4167 | SES-SARA-4167 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-02-15 | 2014-04-25 | 2014-05-06 | WALTER | Apenas luz de power acesa. | Trocou o cabo de Rx devido o mesmo estar quebrado pelo fato que a unidade está passando por obras. Técnico informa que devido as obras a unidade ficará sem energia onde sua normalização ocorrerá na parte da tarde.
5501 | SES-DIIS-5501 | SH SAT | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 0 |  | 2014-04-17 | 2014-04-28 | 2014-05-16 | LEONARDO | Em contato com a Daniela a mesma informa que o equipamento foi retirado da tomada 3 x e o sinal não voltou. | Reapontamento.
3068 | SES-DOIO-0861 | LIDER | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-05-30 | 2014-05-12 | SIDINEI | Em contato com a Waldilene a mesma informa que somente a luz de power se encontra acesa, mesmo depois de trocar o equipamento de tomada.
5547 | SES-UBIA-5547 | SH SAT | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 0 |  | 2013-08-02 | 2014-05-02 | 2014-05-07 | WALTER | Conforme Lucas, o mesmo só conseguiu enviar alguém na unidade na quarta-feira, devido se tratar de um lugar distante. O mesmo informa que o modem está com todas as luzes apagadas, onde foi realizado o teste de reseta-lo, comissiona-lo, porém o mesmo não normalizou. Desta forma, solicito o envio de técnico na localidade. | Modem fora da tomada.
4225 | SES-OLRA-4225 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | 2014-02-28 | 2014-05-02 | 2014-05-07 | SIDINEI | Giane, informa que o modem esta apenas com o power ligado. Será necessário enviar técnico, pois foram realizado todos os procedimentos e o modem não normalizou. Já estivemos na localidade no dia 15/05/14 para reapontamento. Verificar como o modem está ligado, pois o pessoal do posto não nos ajuda a verificar o modem. | Resetou o equipamento várias vezes. O mesmo apresentava luz de erro. Segundo o técnico, o cabeamento e a configuração foi conferida. | Reset do modem
4220 | SES-OLRA-4220 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | 2014-02-28 | 2014-05-07 | 2014-05-12 | VODANET | Foi realizado o reset, calibração, AC e o circuito voltou a responder. Foi encontrado no log a mensagem "5135 ODU Diseqc communication Warning 07/05/2014 14:06:29 Major". Provavelmente problema de comunicação. Vsat está perdendo pacotes. Problema pode ser nos cabos da vsat. Trocar cabos. | Calibração e auto comissionamento resolveram a vsat. | Calibração
3794 | SES-BEIM-3794 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-05-08 | 2014-05-14 | WALTER | Niveis baixos. | Walter retirou um galho de arvore que estava em frente a antena.
4073 | SES-LENA-4073 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-05-08 | 2014-05-28 | SIDINEI | Mac estava trocado com a 4074. Mac foi corrigido, mas a localidade estava fechada. | Troca de modem
4629 | SES-SAAS-4629 | LIDER | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | ok |  | #N/A | 2014-05-09 | 2014-05-19 | WALTER | Amarildo, desconhece que o equipamento esteja instalado na localidade. | Equipamento fora da tomada
6722 | SES-BETE-6722 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | 0 |  | 2013-10-04 | 2014-04-10 | 2014-05-12 | WALTER | Link voltou a apresentar problemas mesmo após a ida do técnico. | Troca do modem.
3827 | SES-BEIM-3827 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-05-12 | 2014-04-01 | SIDINEI | Sem contato com a localidade, link off. | Retornou sem intervenção da operadora.
9640 | SES-DEIS-4519 | VODANET | DELFINÓPOLIS | SUL | #N/A |  | #N/A | 2014-05-12 |  | WALTER | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos.
9645 | SES-SARA-4168 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-05-12 | 2014-05-13 | SIDINEI | Mudança CPE. Colocar modem no rack. | Não foi possivel a mudança devido a reforma no posto.
3786 | SES-BEIM-3786 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-05-12 | 2014-05-14 | WALTER | Circuito cai de 3 a 4 vezes por semana, ao resetar o link retorna. Trocar o modem. | Troca de modem.
4630 | SES-SARA-4630 | LIDER | SANTA ROSA DA SERRA | NOROESTE | ok |  | 2013-09-13 | 2014-05-13 | 2014-05-21 | WALTER | Em contato com a Carla, a mesma informa que o equipamento está sem nenhuma luz acesa. Mesmo após realizar o procedimento de retirar o equipamento da tomada e liga-lo novamente. | Técnico Walter realizou a troca de fonte do modem. Link OK
6676 | SES-SEAS-6676 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2014-02-28 | 2014-05-13 | 2014-06-17 | WALTER | De acordo com Walter é necessário reinstalar a antena. Enfermeira que trabalha na localidade a Maila, informou que o posto foi assaltado recentemente e que o pessoal levou os computadores. Ela me falou que o modem estava fora da tomada e lá no cantinho. Pedi a ela para ligar o equipamento na tomada só que o sinal não voltou. | Reapontamento de antena. | Reapontamento
4588 | SES-IRAS-4588 | LIDER | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | 2013-01-18 | 2014-03-21 | 2014-05-21 | WALTER | Houve manutenção no telhado da localidade e feito reapontamento, mas após isso o link ficou off e não conseguimos contato com a localidade mais. | Sem contato na localidade, técnico Walter foi até a localidade e realizou reset no equipamento. Link Ok Responsavel: Ketrin
4420 | SES-ARRI-4420 | LIDER | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | #N/A | 2014-01-28 | 2014-05-23 | WALTER | Não consegue contato com a localidade. | Local está em reforma até fevereiro. Informado por Marcio Henrique.
6713 | SES-SEAS-6713 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-09-13 | 2014-05-14 | 2014-05-20 | SIDINEI | Em contato com a Edilene, ela informou que somente a luz de power esta acesa, mesmo depois de tirar o equipamento da tomada e liaga-lo novamente. | Conector Rx e Tx estavam soltos.
6722 | SES-BETE-6722 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | 0 |  | 2013-10-04 | 2014-05-13 | 2014-02-13 | SIDINEI | Probelama na ODU faz a vsat cair o tempo todo. Necessário a troca da ODU. | Troca de ODU.
3022 | SES-PIRA-0817 | LIDER | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-05-15 | 2014-05-22 | LEONARDO | Modem foi roubado. Necessário instalar novo, tirar fotos do local onde o modem estava, e pegar assinatura do responsável, informado que o modem foi roubado. Se houer BO, tirar copia ou foto do mesmo. | Modem travado, realizado reset. Link Ok
2573 | SES-PAIO-0653 | LIDER | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2014-05-19 | 2014-05-23 | WALTER | Em contato com o Alex o mesmo informa que o equipamento se encontra todo apagado, mesmo depois de retira-lo da tomada. | Retornou sem intervenção da operadora.
5988 | SES-JAAS-5988 | LIDER | JABOTICATUBAS | CENTRO | 0 |  | 2013-08-30 | 2014-05-21 | 2014-05-29 | SIDINEI | Sem contato com a localidade, níveis muito baixos. | Sinais estão todos bons, não tem nenhum problema, o mesmo disse que tem uma antena parabolica ao lado da nossa, com isso pode ser que a pessoa quando for subir no telhado pode segurar no mastro da nossa antena.
5892 | SES-CAHA-5892 | SH SAT | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 0 |  | 2014-02-28 | 2014-05-21 | 2014-06-04 | LEONARDO | Sem contato com a localidade. | Equipamento estava desligado da tomada. Link ok Resp.: Ana
3076 | SES-INRA-0868 | LIDER | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2014-05-21 | 2014-05-28 | LEONARDO | Sem contato com a localidade. | Modem travado, realizado reset. link ok tec. Leonardo resp.: Camila Caldeira numero: 38-9899-6451 Camila Jeane 38-9912-7670
4066 | SES-LENA-4066 | LIDER | LEOPOLDINA | SUDESTE | SAOM |  | 2013-07-26 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | SIDINEI | Níveis baixos. | Tecnico informa que tinha alguns galhos na frente da antena. Ele pediu um facao a menina e podou os galhos
4435 | SES-CAIA-4435 | LIDER | CAMANDUCAIA | SUL | ok |  | #N/A | 2014-05-23 | 2014-07-18 | WALTER | Sem contato com a localidade. | Unidade encontra-se fechada, por estar mudando de endreço.
3236 | SES-SAIA-3236 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-05-23 | 2014-06-05 | WALTER | Sem contato com a localidade. | Walter informou que o posto está em reforma, e não há previsão para término. A atendente Raquel Michele repassou o telefone para contato com a unidade: 3634-3125
3676 | SES-TENI-3676 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-05-23 | 2014-06-24 | VODANET | Sem contato com a localidade. | Vsat desativada.
5387 | SES-ALRA-5387 | LIDER | ALMENARA | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-05-23 | 2014-07-24 | LEONARDO | Sem contato com a localidade. Antena foi retirada do local pelo Canla Minas Saude. Reinstalar antena. | Leonardo precisa de peça para a antena. Troca de Modem.
4496 | SES-ARRA-4496 | LIDER | ARAPORÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | 2013-09-13 | 2014-05-23 | 2014-06-06 | VODANET | Sem contato com a localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
5119 | SES-TRES-5119 | SH SAT | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 0 |  | 2013-09-13 | 2014-05-23 | 2014-06-02 | VODANET | Sem contato com a localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
3817 | SES-BEIM-3817 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-05-23 | 2014-06-04 | WALTER | Sem contato com a localidade. | Responsável por acompanhar o reparo - Roney Magela Ação - Segundo o técnico, o equipamento estava funcionando perfeitamente. Foi necessário calibrar. Níveis bons. Telefone direto com a localidade - 3596-3332
3026 | SES-SACO-0821 | LIDER | SÃO LOURENÇO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-05-23 | 2014-06-10 | SIDINEI | Sem contato com a localidade. | Foi informado ao técnico, que o departamento de informática esteve no local e desligou o modem dos cabos de RX e TX, e retiraram a fonte do modem também. Foi necessário colocar uma nova fonte, já que a equipe de informática levou a antiga com eles.
3675 | SES-TENI-3675 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | ok |  | #N/A | 2014-05-23 | 2014-06-04 | LEONARDO | Modem não retorna, mesmo após reset. | OBS: equipamento resetado Resp: Carlinha
3065 | SES-CORA-0858 | VODANET | CONCEIÇÃO DO PARÁ | OESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-05-23 | 2014-06-02 | WALTER | Sem contato com a localidade. | Localidade está em reforma.
3831 | SES-BEIM-3831 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-05-29 | 2014-06-04 | WALTER | Emerson informa que permanece a luz de erro esta acesa direto mesmo rebotando o equipamento. | Foi realizado a troca do cabo coaxial de Rx e Tx. | Cabeamento
3379 | SES-CADA-3379 | LIDER | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2014-05-29 | 2014-06-02 | VODANET | Link off. Resetou o equipamento porem não voltou. | Link retornou sem intervenção da operadora.
4597 | SES-MAAC-4597 | LIDER | MARILAC | LESTE | ok |  | 2013-05-24 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | SIDINEI | Níveis baixos, perdendo pacotes. | Sidnei informou que esta tudo certo com o equipamento, níveis de sinal estão bons, modem não estava travado e sempre fica ligado. Resp.: Camila Sezario.
4084 | SES-CLAL-4084 | LIDER | CLARAVAL | SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-06-02 | 2014-06-04 | SIDINEI | Em contato com a localidade, solicitei o reset no equipamento. Ele não retornou e ainda apresenta luz de erro. Foram feitos 3 resets, mudanças de AC e licenses. | Conforme Walber Vidal, o responsavel pela localidade, a unidade está fechada e não irá funcionar mais até que seja constuida uma nova unidade no local.
3249 | SES-SAIA-3249 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-06-02 | 2014-06-05 | WALTER | Edna informa que o modem está todo apagado. Foi realizado o procedimento de reset do equipamento, porém o mesmo não normalizou. | Técnico informa que esta ocorrendo varias quedas de energia e além disso ocorrerá reforma na unidade em menos de um mês.
6694 | SES-SEAS-6694 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-06-02 | 2014-06-05 | WALTER | Verificar o endereço da localidade, pode ter mudado. | Walter informa que o local deixou de funcionar a unidade de saúde e são residências.
6678 | SES-SEAS-6678 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-06-04 | 2014-06-05 | WALTER | Sem contato com a localidade | Walter informa que o local deixou de funcionar a unidade de saúde e são residências.
3528 | SES-GUTA-3528 | LIDER | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 0 |  | #N/A | 2014-06-04 | 2014-06-09 | WALTER | Luz de erro acesa. | Troca de conectores devido aos antigos estarem mau grimpados
5272 | SES-TAAS-5272 | SH SAT | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-10-25 | 2014-06-05 | 2014-06-11 | LEONARDO | Após queda de energia, link não retornou. | Técnico Leonardo realizou reapontamento da antena, devido que estava com sinal baixo.
3035 | SES-ANIA-0830 | LIDER | ANDRELÂNDIA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-06-05 | 2014-06-10 | SIDINEI | Conforme responsável o modem está ligado, mas não conseguimos entrar no modem, ou realizar qualquer configuração. | Reapontamento de antena.
5114 | SES-TRES-5114 | SH SAT | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 0 |  | 2013-09-13 | 2014-06-06 | 2014-06-10 | SIDINEI | Sem contato com a localidade. | O técnico informou que o modem estava fora da tomada. Circuito normalizado.
3767 | SES-JODE-3767 | VODANET | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-06-06 | 2014-06-12 | WALTER | Sem contato com a localidade. | Unidade em reforma, onde a previsão para finalizar será em 2 meses. | Reforma
3076 | SES-INRA-0868 | LIDER | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2014-06-13 | 2014-07-23 | LEONARDO | Niveis esão bons, mas a vsat fica off constantemente sem motivo. Possivel troca de ODU ou modem. | OBS: De acordo com o Leo, quando ele chegou na localidade o equipamento estava sofrendo uma variação de sinal. De acordo com o mesmo ele trocou o modem e começou apesentar a luz de erro direto. Depois ele informou a Fran que iria trocar a ODU para tentar resolver o problema da luz de erro, tendo em vista que todo equipamento que ele pegava aparentava o mesmo problema. Depois que ele trocou a ODU, o problema persistiu. Então de acordo com o mesmo ele voltou o modem antigo e a ODU antiga, foi quando o equipamento voltou a funcionar. De acordo com o mesmo o tempo estava nublado e chovia. O equipamento que está funcionando é o que estava na localidade quando ele chegou.
4220 | SES-OLRA-4220 | LIDER | OLIVEIRA | OESTE | SAOM |  | 2014-02-28 | 2014-06-13 | 2014-06-25 | SIDINEI | Níveis muito baixos, antena pode estar desalinhada. | Mudança de ponto da antena no local da instalação. Motivo da modificação: Construção de um muro obstruindo o sinal da antena.
2617 | SES-BRES-0666 | LIDER | BRÁS PIRES | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-06-13 | 2014-05-24 | VODANET | Níveis muito baixos, antena pode estar desalinhada. | Retornou sem intervenção da operadora.
4170 | SES-SARA-4170 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-08-23 | 2014-06-10 | 2014-06-26 | SIDINEI | Níveis baixos. | Corte de planta cujo estava obstruindo sinal da antena. A antena não foi manuseada.
6679 | SES-SEAS-6679 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-06-16 | 2014-06-26 | HERNAN | Verificar endereço, ligar para Rilson ((31) 3773-4203), responsável pelo local. Ligar para Hernan para verificação. | Não existe unidade no endereço. Verificar com Rilson.
9672 | SES-SEAS-6657 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-05-20 | 2014-06-26 | WALTER | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Posto não funicona mais no local, e equipamentos não estão no local. Secretaria não sabe onde estão os materiais.
9673 | SES-SEAS-6694 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-05-20 | 2014-06-26 | WALTER | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Posto não funicona mais no local, e equipamentos não estão no local. Secretaria não sabe onde estão os materiais.
9674 | SES-SEAS-6678 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-05-20 | 2014-06-26 | WALTER | Desativação de Acesso. Retirar todos os equipamentos. | Posto não funicona mais no local, e equipamentos não estão no local. Secretaria não sabe onde estão os materiais.
3453 | SES-LACE-3453 | LIDER | LASSANCE | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-06-24 | 2014-06-27 | SIDINEI | Link off. Sem contato com local. | Sidney entrou em contato e informou que o posto da localidade mudou de endereço.
6544 | SES-PORE-6544 | SH SAT | POUSO ALEGRE | SUL | 0 |  | 2013-05-24 | 2014-06-26 | 2014-07-02 | WALTER | Apenas power e receive ligados, mesmo apos o modem ter sido resetado. | O modem estava travado, onde o mesmo foi apenas resetado.
4479 | SES-SAXO-4479 | LIDER | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | ok |  | 2013-08-02 | 2014-06-24 | 2014-06-27 | VODANET | Níveis baixos. | Retornou sem intervenção da operadora.
3448 | SES-BURO-3448 | LIDER | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-06-26 | 2014-07-10 | WALTER | Posto em reforma. Equipamentos foram desmontados. Religar equipamentos. | Reinstalação.
6068 | SES-JUIA-6068 | SH SAT | JURUAIA | SUL | 0 |  | 2013-07-19 | 2014-06-26 | 2014-07-11 | SIDINEI | Em contato com a atendente Jane através do telefone (35) 9168-4291 foi solicitado que o equipamento fosse reiniciado porém após o processo o mesmo não retomou sua atividade. | Técnico Sidnei realizou a troca do MAC para (5D9D), porem era problema de cabeamento. O mesmo informou que o Valter foi na localidade na quarta passada, verificou os plug da antena e do modem.
6367 | SES-NORO-6367 | LIDER | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 0 |  | 2013-10-11 | 2014-06-27 | 2014-07-23 | LEONARDO | Sem contato com a localidade. | Leo informa que a unidade vai passar por reforma de 4 meses.
3571 | SES-PETA-3571 | LIDER | PEDRA BONITA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-06-27 | 2014-07-18 | VODANET | Sem contato com a localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
8785 | SES-CHTE-8785 | SH SAT | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | #N/A |  | 2014-03-28 | 2014-06-27 | 2014-07-14 | VODANET | Sem contato com a localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
4123 | SES-PATU-4123 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | SAOM |  | 2013-09-06 | 2014-06-27 | 2014-07-18 | VODANET | Sem contato com a localidade. | Retornou sem intervenção da operadora.
4167 | SES-SARA-4167 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | SAOM |  | 2013-02-15 | 2014-06-27 | 2014-07-12 | SIDINEI | Modem não asssende | Reapontamento.
4511 | SES-CHOR-4511 | LIDER | CHIADOR | SUDESTE | 0 |  | 2013-09-13 | 2014-06-30 | 2014-07-02 | VODANET | Caio informa que todas as luzes estão ligadas, porém o link continua inoperante. | Retornou sem intervenção da operadora.
3867 | SES-BETE-3867 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-06-30 | 2014-07-09 | SIDINEI | Vsat 3867 indica que o sinal está baixo, pois o modem está ligado na unidade, porém consta off no sistema. | Técnico Sidnei realizou reapontamento, devido que estava com sinal baixo.
3794 | SES-BEIM-3794 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-02 | 2014-07-09 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidnei, constatou que o plug do Tx estava frouxo, pode ser por isso que estava gerando muito ticket dessa Vsat.
3589 | SES-SARA-3589 | VODANET | SANTA MARIA DE ITABIRA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-10 | 2014-07-18 | SIDINEI | Modem resetado, comissionado, porém o mesmo não normaliza. | Modem se encontrava desligado.
3035 | SES-ANIA-0830 | LIDER | ANDRELÂNDIA | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-07-10 | 2014-07-18 | WALTER | Modem resetado, comissionado, porém o mesmo não normaliza. | Retornou sem intervenção da operadora.
6663 | SES-SEAS-6663 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-11-29 | 2014-07-10 | 2014-07-18 | VODANET | Link off. | Retornou sem intervenção da operadora.
2739 | SES-SAIA-0751 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-14 | 2014-07-20 | SIDINEI | Em contato com o Afonso o mesmo informou que tecnicos da prefeitura passaram um cabeamento para receber a internet do velox, e com isso desconectaram o nossos cabos do equipamento. De acordo com o Afonso o equipamento só fica com a luz de power acesa, mesmo desligando e ligando novamente. | Técnico não encontrou o local.
4166 | SES-SARA-4166 | VODANET | SABARÁ | CENTRO | ok |  | 2013-07-12 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | SIDINEI | Em contato com a Aide a mesma informa que o equipamento está num cantinho todo desmontado. A mesma solicitou uma visita no local para reativar o link. | Equipamento estava travado. Equipamento se encontra dentro do rack e antena instalada no estacionamento.Caso caia novamente esta vsat orientar o pessoal do posto para este detalhe
4442 | SES-COEL-4442 | LIDER | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2014-07-14 | ERMINIO | VODANET | Em contato com a Eliene a mesma informa que o equipamento está todo apago, mesmo após religa-lo na tomada.
5544 | SES-COTE-5544 | LIDER | CONSELHEIRO LAFAIETE | CENTRO SUL | ok |  | #N/A | 2014-07-14 | 2014-07-25 | VODANET | Em contato com a Angela a mesma informa que os cabos estão soltos. | Retornou sem intervenção da operadora.
3967 | SES-PAOS-3967 | LIDER | PAPAGAIOS | CENTRO | ok |  | #N/A | 2014-07-14 | 2014-07-17 | SIDINEI | Equipamento estava ligado com as luzes receive, Power e Link/act acesas porém o sinal não era enviado. Equipamento reinicializado porém somente a luz de power permanece acesa. | O técnico Sidney trocou o conector RX do Modem.
4230 | SES-PEES-4230 | LIDER | PERDÕES | SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-07-14 | 2014-08-06 | SIDINEI | Ao ligar o equipamento na Tomada houve um curto de energia com a tomada do mesmo. Localidade solicita técnico para realizar a verificação do equipamento. | O técnico Sidinei esteve na localidade e constatou que o modem estava desligado da tomada.
4568 | SES-JAGA-4568 | LIDER | JACUTINGA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-07-14 | 2014-08-13 | WALTER | Desligamento por reforma na sala. Religar equipamento. | Técnico informa que devido a reforma que ocorreu na sala onde o modem estava instalado, foi necessário passar os cabos de Tx e Rx novamente.
3443 | SES-BURO-3443 | LIDER | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-07-16 | 2014-07-25 | VODANET | Nivel baixo. | Níveis OK, sem intervenção da operadora.
3867 | SES-BETE-3867 | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-18 | 2014-07-25 | WALTER | Equipamento apresentando mensagens de aviso sobre a ODU e alarmando: 7208 ODU Diseqc communication Warning - Provavelmente problema no cabo de TX. | Localidade já estava normal quando técnico chegou ao local.
3528 | SES-GUTA-3528 | LIDER | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 0 |  | #N/A | 2014-07-18 | 2014-08-01 | SIDINEI | Equipamento com luz de erro acesa. Comicionamento efetuado (somente a segunda e terceida opção conseguem ser comicionadas). | O técnico Sidney identificou que a luz de erro do equipamento estavam acesas. O técnico retirou e recolocou os cabos do equipamento, conferiu se havia algum problema com os conectores ou quebra dos fios. Ao religar o equipamento a luz de erro não se acendeu mais. Realizamos a calibração do equipamento.
3787 | SES-BEIM-3787 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-18 | 2014-07-29 | SIDINEI | Nivel baixo. | A antena foi ajustada pelo técnico Sidney para a obtenção de um sinal melhor.
4139 | SES-SACO-4139 | LIDER | SÃO LOURENÇO | SUL | SAOM |  | 2014-04-11 | 2014-07-18 | 2014-07-30 | WALTER | Equipamento Reinicializado Luzes de Power, Receive e Transmit acesas porém não recebemos sinal do equipamento. | Localidade em reforma.
4025 | SES-OUTO-4025 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-21 | 2014-07-25 | VODANET | Luzes do equipamento não se acendem. A tomada em que o equipamento se encontra não apresenta problemas. | Retornou sem intervenção da operadora. Através de um novo contato na localidade, foi verificado que as luzes do equipamento estão acesas normalmente. Há duvidas quanto a mau contato da tomada em que o equipamento está ligado.
5026 | SES-SAAI-5026 | LIDER | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | SUL | ok |  | 2014-01-10 | 2014-07-21 | 2014-08-01 | WALTER | Equipamento apresenta somente as luzes de Power e Ethernet acesas. Localidade informa que não houve mudança na antena e que unidade não está sob reforma. Teste invertendo os cabos de TX e RX foram efetuados porém o equipamento não apresentou mudança (cabos retornados à posição inicial) Reinicialização do equipamento efetuada. | Reset no modem.
5195 | SES-IBTE-5195 | LIDER | IBIRITÉ | CENTRO | 0 |  | 2014-06-27 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | SIDINEI | Luz de erro do equipamento Acesa. Equipamento reinicializado porém o problema persiste. | Técnico Sidney foi na localidade e realizou o reset do equipamento. VSAT Calibrada.
3348 | SES-MAIS-3348 | LIDER | MACHACALIS | NORDESTE | ok |  | #N/A | 2014-07-24 | 2014-08-14 | LEONARDO | Equipamento não apresenta sinal de recebimento e/ou transmissão. Somente luzes de Power e Ethernet se acendem. Foi reinicializado o equipamento e troca de posição dos cabos de TX e RX, porém o problema persiste. (cabos de RX e TX retornados à suas posições iniciais). | O técnico Leonardo foi na localidade durante o dia de ontem e realizou a troca da ODU e da ponta dos cabos do equipamento.
3732 | SES-NAUE-3732 | LIDER | NANUQUE | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-07-22 | ERMINIO | LEONARDO | Níveis baixos. | A RESPEITO DA OS 3732 DA LOCALIDADE DE NANUQUE,COMO JÁ DEVE TER CHEGADO AO SEU CONHECIMENTO PELA VERÔNICA,AO CHEGAR NA LOCALIDADE NÃO ENCONTREI O EQUIPAMENTO,E NINGUÉM DE LA TEM CONHECIMENTO DO MESMO.
3445 | SES-PASO-3445 | LIDER | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-07-21 | 2014-08-06 | LEONARDO | Consegui contato no 33 3534-2041, Alberto me informou o celular 33 8412-3185 da Janete que trabalha no local, Liliane que é responsavel no local informou que parece que o satelite é ligado a um computador e o mesmo nao esta respondendo, nao sabe informar onde fica os equipamentos e solicitou o tecnico de informatica William que fica no centro da cidade (33 3534-2041) para ir verificar o computador, caso necessario tentar contato com William no telefone. William informou que o modem está ficando com a luz de erro acesa. | O técnico Leonardo foi na localidade e verificou que o equipamento estava travado. Foi realizado o reset manual do equipamento e a calibração da antena.
6690 | SES-SEAS-6690 | LIDER | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2013-10-11 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | SIDINEI | Equipamento apresenta somente as luzes de Power, Receive e Link acesas ininterrupidamente. Reset do equipamento efetuado. Equipamento não responde aos comandos enviados ou comicionamento. Equipamento sozinho na tomada. Atendente informou que não qualquer alteração na antena. | O técnico Sidney foi na localidade e constatou que o modem estava travado. Foi realizado o reset do equipamento.
4588 | SES-IRAS-4588 | LIDER | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | 2013-01-18 | 2014-08-05 | 2014-08-14 | SIDINEI | Níveis baixos. | O técnico Sidinei foi na localidade e realizou a troca da ODU.
3795 | SES-BEIM-3795 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-08-06 | PAULO | VODANET | Auto comicionamento efetuado. Reset Efetuado. Após reset manual equipamento retorna por alguns segundos e retorna a perder pacotes. Somente luz de Power permanece acesa.
6138 | SES-MAOS-6138 | LIDER | MATOZINHOS | CENTRO | 0 |  | 2013-09-06 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | SIDINEI | Apenas power ligado. Vsat cai constantemente. | O técnico informa que entrou nas configurações do modem e deu start no Receive, em seguida o mesmo voltou a funcionar
3787 | SES-BEIM-3787 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-08-11 | 2014-08-12 | SIDINEI | Mesmo depois do reparo, vsat continua com níveis baixos e perdendo pacotes. | Troca de Odu.
3116 | SES-GLIA-0901 | LIDER | GLAUCILÂNDIA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-08-11 | 2014-08-28 | LEONARDO | Link off. | O técnico Leonardo foi na localidade e constatou que o equipamento estava travado. Técnico realizou a reinicialização do equipamento. | Reset do modem
4583 | SES-GROL-4583 | LIDER | GRÃO MOGOL | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2014-08-11 | 2014-09-11 | LEONARDO | Link off. | O técnico foi na localidade e constatou que o equipamento, ao invés de ter sido instalado na Farmácia de Minas foi instalado na secretaria de saúde da localidade. O equipamento foi reinstalado no local correto (o endreço na OS está correto). | Reinstalação
6359 | SES-BOVA-6359 | SH SAT | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 0 |  | #N/A | 2014-08-11 | 2014-08-28 | LEONARDO | Link off. | O técnico Leonardo foi na localidade e constatou que a fonte do equipamento estava queimada. Troca de fonte realizada. | Fonte queimada
3076 | SES-INRA-0868 | LIDER | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | ok |  | #N/A | 2014-08-13 | 2014-08-29 | LEONARDO | Apenas power ligado. | Cabos de Rx e Tx desconectados do modem. | Cabeamento
9863 | - | VODANET | BELO HORIZONTE | CENTRO | #N/A |  | #N/A | 2014-08-12 | 2014-08-21 | WALTER | Instalação. | Vsat paralisada.
5409 | SES-BIAS-5409 | SH SAT | BICAS | SUDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-09-17 | SIDINEI | Ana informa que o modem estava fora da tomada. | O técnico Sidinei foi na localidade e constatou que o equipamento estava com os cabos de TX e RX trocados. Os cabos foram corrigidos e a antena Calibrada. | Cabeamento
3908 | SES-BOCA-3908 | LIDER | BOA ESPERANÇA | SUL | SAOM |  | #N/A |  | 2014-08-26 | WALTER | Franciele informa que a tomada está com mau contato | O Técnico Walter foi na localidade e constatou que o modem estava desligado da tomada.
3025 | SES-SAEI-0820 | LIDER | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-08-19 | WALTER | Modem todo apagado. | Mudança de PopId de 104 para 4 | Configuração
3910 | SES-BOCA-3910 | LIDER | BOA ESPERANÇA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-08-29 | WALTER | kelle informa que a luz de erro esta ligada. Técnico | Troca da fonte do moden | Fonte queimada
3911 | SES-BOCA-3911 | LIDER | BOA ESPERANÇA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-08-27 | WALTER | luciana informa que a luz de erro está ligada. | Troca de Odu.
3105 | SES-BURE-0890 | LIDER | BUGRE | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-09-01 | WALTER | Link off. | A unidade passou por uma reforma no telhado, sendo assim, foi necessário reapontar a antena. | Reapontamento
4543 | SES-CAHO-4543 | LIDER | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | ok |  | #N/A | 2014-08-18 | FRANCIELE | VODANET | Modem fora da tomada. Realizado procedimentos, porém o mesmo está off
4434 | SES-CAIA-4434 | LIDER | CAMANDUCAIA | SUL | ok |  | #N/A | 2014-08-18 | FRANCIELE | VODANET | Link alarmado, mesmo após todos os procedimentos
5438 | SES-CAIO-5438 | SH SAT | CAPITÓLIO | SUL | 0 |  | #N/A | 2014-08-18 | FRANCIELE | WALTER | Daiane informa que o modem está todo apagado
3515 | SES-CAIS-3515 | LIDER | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | FRANCIELE | SIDINEI | Desconhecem a unidade que fica nesse endereço e a secretaria de saude não atende o telefone
3516 | SES-CAIS-3516 | LIDER | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | FRANCIELE | SIDINEI | telefone residencial e a secretaria de saude não atende o telefone
4298 | SES-ARGO-4298 | LIDER | ARCEBURGO | SUL | ok |  | #N/A | 2014-08-18 | FRANCIELE | VODANET | Kelly informa que o modem está todo apagado.
5539 | SES-CALO-5539 | LIDER | CAMPO BELO | OESTE | ok |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-08-29 | WALTER | Apenas power ligada | Troca de odu | Odu com defeito
3232 | SES-SAIA-3232 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-08-19 | SIDINEI | Modem sem luzes ligadas. | Técnico informa que ao chegar na unidade constatou que o modem não estava com a fonte, sendo assim, o técnico Sidnei questionou a responsável pela unidade sobre o ocorrido, mas a mesma alegou que não sabe o que foi feito com a fonte do modem. Desta forma, o técnico repôs o equipamento. | Fonte queimada
3213 | SES-CARA-0947 | LIDER | CAPUTIRA | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-08-20 | SIDINEI | Modem sem luzes ligadas. | O técnico Sidinei foi na localidade e constatou que a fonte do Modem estava queimada. Após a troca da fonte o equipamento voltou ao seu funcionamento normal.
3570 | SES-PAAS-3570 | LIDER | PAULISTAS | LESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-10-02 | LEONARDO | Mudança de endereço da localidade (Outubro/2013) | Reiniciou o modem e voltou a funcionar | Modem travado
4395 | SES-PAAS-4395 | LIDER | PAINEIRAS | CENTRO | ok |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-09-03 | SIDINEI | Equipamento se encontrava apenas com a luz de power acesa | modem estava desligado da tomada. | Desligamento
4396 | SES-PAAS-4396 | LIDER | PAINEIRAS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-09-02 | SIDINEI | Modem sem luzes ligadas. | O técnico Sidinei foi na localidade e constatou que a configuração de Autostart do equipamento estava desabilitada. Após a configuração o equipamento voltou a funcionar normalmente. | Configuração
4306 | SES-PACU-4306 | LIDER | PARAGUAÇU | SUL | ok |  | #N/A | 2014-08-18 | PAULO | VODANET | Luz de Erro acesa
3569 | SES-PADO-3569 | LIDER | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-08-22 | SIDINEI | Luz de Erro acesa | A unidade está passando por reforma, onde o término ocorrerá daqui 3 meses.
4307 | SES-PAEM-4307 | LIDER | PASSABÉM | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-08-25 | WALTER | Unidade mudou de localidade (outro lado da rua), porém o equipamento não foi reinstalado | O conector do Tx estava danificado, sendo assim, o mesmo foi trocado. Obs.: O técnico informou que o modem estava fora da tomada.
3969 | SES-PAIO-3969 | LIDER | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | PAULO | VODANET | Mudança de endereço da localidade
3718 | SES-ITRI-3718 | VODANET | ITAMBACURI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-08-18 | 2014-09-08 | LEONARDO | Equipamento estava ligado com as luzes receive, Power e Link/act acesas porém o sinal não era enviado. Equipamento reinicializado porém somente a luz de power permanece acesa. | O técnico Leonardo foi na localidade e constatou que o modem no equipamento estava travado. Após o reset do equipamento o mesmo foi normalizado. | Modem travado
5212 | SES-PAOS-5212 | SH SAT | PASSOS | SUL | 0 |  | #N/A | 2014-08-18 | PAULO | WALTER | Equipamento não apresenta Luzes acesas
3831 | SES-BEIM-3831 | VODANET | BETIM | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-08-20 | 2014-09-04 | SIDINEI | Luzes do modem estão apagadas. | O Técnico Sidinei foi na localidade e constatou que o equipamento estava fora da tomada. Também foi constatado pelo técnico que a tomada da fonte do modem estava com mal contato. O técnico informou que os técnicos da prefeitura constantemente desligam o equipamento e informou aos funcionários da localidade que o mesmo mesmo não deve ser desligado. | Modem desligado
5192 | SES-IBTE-5192 | LIDER | IBIRITÉ | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-08-21 | 2014-09-02 | WALTER | Equipamento com luz de erro acesa mesmo após resetar o equipamento manualmente. Unidade informa que o equipamento apresenta problemas desde o mês de janeiro. A localidade informou que não houve reforma ou manuseio do equipamento (antena). | O técnico Walter foi na localidade e realizou a troca do conector da Antena. | Conector
5194 | SES-IBTE-5194 | LIDER | IBIRITÉ | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-08-21 | 2014-09-03 | WALTER | Localidade informa que apenas as luzes de Power, Ethernet e Receive estão acesas. Ocasionalmente apresenta sinal intermitente. (tempo insuficiente para recolher informações internas do equipamento). Reset no equipamento realizado porém o problema persiste. | O Técnico Walter foi na localidade e constatou que uma árvore se encontrava como obstáculo para o sinal em frente a antena. Após cortar a mesma o link foi normalizado. | Infra
4029 | SES-OUTO-4029 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-08-26 | 2014-08-27 | SIDINEI | Níveis baixos, cabos estavam trocados. | Troca de odu. Testeou os sites de prontuario. Acompanhou Adilson Gomes. | Odu com defeito
4410 | SES-ABOS-4410 | SH SAT | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 0 |  | 2013-08-16 | 2014-08-27 | 2014-09-01 | VODANET | Tx intermitente. | Retornou sem interveção da operadora. | Restorno sem intervenção
4033 | SES-OUTO-4033 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-26 | 2014-08-27 | SIDINEI | Depois de calibrar por níveis baixos vsat ficou off. | Troca da ODU e reapontamento. Acompanhou: Maria das Mercedes. | Odu com defeito
4028 | SES-OUTO-4028 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-26 | 2014-08-27 | SIDINEI | Link off. | Resest do equipamento | Reset do modem
4044 | SES-OUTO-4044 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-07-26 | 2014-08-28 | SIDINEI | Link off. | O técnico Sidinei foi na localidade e constatou que o conector RX estava desconectado no Modem. | Cabeamento
4038 | SES-OUTO-4038 | LIDER | OURO PRETO | CENTRO | ok |  | #N/A | 2014-07-26 | 2014-08-29 | SIDINEI | Link off. | Resete do modem | Reset do modem
9872 | SES-PACU-4306 | VODANET | PARAGUAÇU | SUL | #N/A |  | #N/A | 2014-08-26 | 2014-09-23 | SIDINEI | Retirar equipamentos, localidade desativada. | Equipamentos retirados.
9871 | - | VODANET | PARAGUAÇU | SUL | #N/A |  | #N/A | 2014-08-26 |  | WALTER | Instalar equipamentos retirados da OS anterior.
6676 | SES-SEAS-6676 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2014-02-28 | 2014-09-02 | 2014-09-09 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Local possui unidade própria de rede, o modem fica em switch. | Reapontamento
6001 | SES-ITBI-6001 | LIDER | ITACARAMBI | NORTE DE MINAS | 0 |  | 2013-07-19 | 2014-09-02 | 2014-09-15 | LEONARDO | Níveis baixos. | O técnico Leonardo foi na localidade e realizou o reapontamento do equipamento pois houve uma pequena alteração na elevação do mesmo. | Reapontamento
4121 | SES-PATU-4121 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | SAOM |  | 2014-05-15 | 2014-09-02 | 2014-09-11 | SIDINEI | Níveis baixos. | Troca da ODU na unidade. | Odu com defeito
6660 | SES-SEAS-6660 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2014-02-28 | 2014-09-04 | CLIENTE | WALTER | Link off. Cliente já reiniciou mas não voltou. | Link OK, técnico testou os links no pc dele, no pc do local não funcionou, mas eles possuem rede interna. | Configuração
6691 | SES-SEAS-6691 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2014-05-02 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | WALTER | Link off. Cliente já reiniciou mas não voltou. | Técnico verificou que estava tudo ok na unidade, mas devido ao sinal baixo de Tx a mesma foi calibrada. | Reapontamento
6674 | SES-SEAS-6674 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2014-02-28 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | WALTER | Verificar funcionalidade do link. TX baixo. Testar paginas oficiais. | Foi realizado o reapontamento da antena. O técnico Walter informou que a unidade sofreu falha no fornecimento de energia na quarta-feira (03/09). Níveis de sinal de TX e RX ótimos. | Reapontamento
6659 | SES-SEAS-6659 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | 2014-02-28 | 2014-09-04 | CLIENTE | WALTER | Verificar funcionalidade do link. Testar paginas oficiais. | Link OK, técnico testou os links no pc dele, no pc do local não funcionou, mas eles possuem rede interna. | Configuração
3232 | SES-SAIA-3232 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-09-09 | 2014-09-18 | WALTER | Luzes do modem estão apagadas. | Mau contato no estabilizador da unidade. | Tomada
5081 | SES-SATA-5081 | SH SAT | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 0 |  | 2013-11-14 | 2014-09-09 | 2014-09-16 | SIDINEI | Luzes do modem estão apagadas. | Mau contato na tomada. | Tomada
6675 | SES-SEAS-6675 | VODANET | SETE LAGOAS | CENTRO | 0 |  | #N/A | 2014-09-10 | 2014-09-11 | WALTER | Luzes do modem estão apagadas. | Foi feito a troca do modem devido a entrada da porta Ethernet está queimada. | Modem com defeito
4147 | SES-SACO-4147 | LIDER | SÃO LOURENÇO | SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-09-10 | 2014-09-16 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento | Reapontamento
2658 | SES-GONA-0692 | LIDER | GOIANÁ | SUDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-09-10 | 2014-09-18 | SIDINEI | Níveis baixos. | Realizado reapontamento. | Reapontamento
4089 | SES-ENAS-4089 | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | ok |  | #N/A | 2014-09-11 | 2014-09-25 | SIDINEI | Equipamento não apresenta nenhuma luz. A tomada onde o equipamento está ligado não apresenta problemas. Reinicialização do mesmo já efetuada. | O técnico Sidinei foi na localidade e constatou que o equipamento onde o equipamento está ligado está apresentando mal contato e possui muitos equipamentos ligados na mesma tomada. Unidade foi orientada a solicitar um filtro de linha para evitar o problema, porém enquanto o equipamento não for adquirido poderão ser gerados novos problemas com incidentes. | Tomada
3109 | SES-CONS-0894 | VODANET | CONFINS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-09-12 | 2014-09-16 | SIDINEI | Equipamento apresenta sinal muito baixo (TX entre 1.6 e 6) e perda de pacotes frequentemente, gerando outros incidentes filhos. Equipamento foi reinicializado e recalibrado, porém o problema persiste. | O técnico Sidinei foi na localidade e constatou que os galhos de uma àrvore estavam atrapalhando o sinal do equipamento. Foi realizado a poda da planta e calibramento do equipamento. Também foi solicitado pelo técnico à unidade para realizarem a poda da planta novamente. | Infra
6322 | SES-ABTE-6322 | SH SAT | ABAETÉ | CENTRO | #N/A |  | 2014-08-18 | 2014-09-15 | 2014-09-18 | WALTER | Equipamento com luz de erro acesa. O equipamento foi reinicializado, porém a luz de erro permanece no equipamento. | Reconectou os conectores de Tx e Rx | Conector
2563 | SES-BRAS-0643 | LIDER | BRASÍLIA DE MINAS | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-09-19 | 2014-09-24 | LEONARDO | O link está perdendo muito pacote, provavelmente o sinal deve estar baixo. | O técnico Leonardo foi na localidade e constatou que o equipamento estava apresentando falha no envio de sinal. Reinicialização do modem realizada. | Modem travado
3740 | SES-BAIS-3740 | LIDER | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-09-19 | 2014-09-24 | SIDINEI | Equipamento com luz de erro acesa. O equipamento foi reinicializado, porém a luz de erro permanece no equipamento. Tentativa de reinicialização e comissionamento do mesmo efetuada. | O técnico Sidinei foi na localidade e constatou que a luz de erro do equipamento estava acesa. Reset do equipamento foi efetuado. | Modem travado
4496 | SES-ARRA-4496 | LIDER | ARAPORÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | ok |  | 2013-09-13 | 2014-09-19 | PAULO | SIDINEI | Nível de sinal muito baixos (Rx.: 8.7 e Tx.: 4.0).
5675 | SES-ITBA-5675 | SH SAT | ITAJUBÁ | SUL | 0 |  | #N/A | 2014-09-22 |  | WALTER | Desativação de acesso. Retirar os equipamentos.
3560 | SES-JABA-3560 | LIDER | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | SAOM |  | #N/A | 2014-09-22 | 2014-09-26 | LEONARDO | Desativação de acesso. Retirar os equipamentos. | Equipamentos retirados. | Desativação
4240 | SES-SADO-4240 | VODANET | SARZEDO | CENTRO | SAOM |  | 2013-09-06 | 2014-09-23 | 2014-10-02 | SIDINEI | Apenas power acesso. | O tecnico Sidinei foi na localidade e realizou a troca do Modem. | Modem com defeito
3678 | SES-TENI-3678 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 0 |  | #N/A | 2014-09-23 | 2014-10-01 | LEONARDO | Não consegue contato com a localidade. | O técnico Leonardo foi na localidade e constatou que o equipamento estava desconectado da tomada. Unidade em zona rural com dificuldade para contato na localidade. | Modem desligado
2996 | SES-SEIA-0795 | LIDER | SERRANIA | SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-09-23 |  | WALTER | Problema na fonte do modem.
3249 | SES-SAIA-3249 | LIDER | SANTA LUZIA | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-09-24 | 2014-10-01 | SIDINEI | Reforna na localidade terminou. Religar equipamentos. Antena continua no mesmo lugar, não foi movida. | O técnico Sidinei foi na localidade e realizou a reinstalação do Modem e tomada do equipamento. Unidade terminou a reforma há aproximadamente 30 dias, porém somente no dia 26/09 foi solicitada, pela responsável Ana Cristina, a reinstalação do equipamento. Cabos e antena não tiveram sua posição modificada durante a reforma. | Reforma
3538 | SES-RETA-3538 | LIDER | RESENDE COSTA | CENTRO SUL | SAOM |  | #N/A | 2014-09-24 |  | WALTER | Níveis baixos.
4120 | SES-PATU-4120 | LIDER | PARACATU | NOROESTE | SAOM |  | 2013-10-04 | 2014-10-01 |  | VODANET | Apenas a luz do power esta ligada
3742 | SES-BAIS-3742 | LIDER | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | SAOM |  | #N/A | 2014-10-02 | ERMINIO | WALTER | Após chuva no local, equipamentos pararam de funcionar.
3673 | SES-TENI-3673 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-10-03 |  | LEONARDO | Link off.
3674 | SES-TENI-3674 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-10-03 |  | LEONARDO | Link off.
3677 | SES-TENI-3677 | LIDER | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | SAOM |  | #N/A | 2014-10-03 |  | LEONARDO | Link off.
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Formulas:
Monitramento = VLOOKUP([OS],VODANET!C5:AH2120,32,0)

## Mensal
Restando para Meta | 370
Total de Ativações | 2030 | 830 | Andamento | 0 |  | Lider | 0 | Vodanet | 0 | Torre | 0 |  | Semana Passada | 0
Julho | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | Total
Planejado | 27 |  | 44 |  | 52 |  | 36 |  |  |  | 0 | 159
Instalado | 21 |  | 11 |  | 30 |  | 37 |  |  |  | 15 | 114
| Lider |  | Vodanet |  | Total
Aceitos | 88 |  | 26 |  | 114
A Aceitar | 0 |  | 0 |  | 0
Em Andamento | 0 |  | 0 |  | 0
Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Planejado | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200
Instalado | 56 | 41 | 57 | 21 | 22 | 197
| Lider |  | Vodanet |  | Total
Aceitos | 171 |  | 26 |  | 197
A Aceitar | 1 |  | 0 |  | 1
Em Andamento | 5 |  | 0 |  | 5
|  |  | Total |  | 203
Agosto | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 2012-08-24 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | Total
Planejado | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 200
Instalado | 56 |  | 41 |  | 57 |  | 21 |  | 21 |  | 196
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 171 | 25 | 196
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 196
Total de Ativações | 2030
Setembro | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Total
Planejado | 18 |  | 58 |  | 58 |  | 56 |  | 190
Instalado | 14 |  | 26 |  | 68 |  | 33 |  | 141
Em andamento | 7 |  | 16 |  | 6 |  | 15
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 128 | 13 | 141
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 141
Total de Ativações | 2030
Outubro | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 2012-10-15 | 2012-10-19 | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 2012-10-31 | Total
Planejado | 50 |  | 20 |  | 20 |  | 90 |  | 10 |  | 190
Instalado | 29 |  | 12 |  | 17 |  | 33 |  | 22 |  | 113
Em andamento | 3 |  | 7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 100 | 12 | 112
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 112
Total de Ativações | 2030
Novembro | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 2012-11-05 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-23 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | Total
Planejado | 0 |  | 40 |  | 30 |  | 50 |  | 80 |  | 200
Instalado | 0 |  | 33 |  | 6 |  | 56 |  | 43 |  | 138
Em andamento | 8 |  | 0 |  | 6 |  | 10 |  | 8
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 122 | 15 | 137
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 137
Total de Ativações | 2030
Dezembro | 2012-12-03 | 2012-12-07 | 2012-12-10 | 2012-12-14 | 2012-12-17 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 2012-12-31 | Total
Planejado | 100 |  | 100 |  | 91 |  | 13 |  | 304
Instalado | 50 |  | 80 |  | 92 |  | 7 |  | 229
Em andamento | 10 |  | 6 |  | 7 |  | 0
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 189 | 11 | 0 | 200
A Aceitar | 0 | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 200
Total de Ativações | 2030
Janeiro | 2013-01-01 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-01-31 | Total
Planejado | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 50
Instalado | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 18 |  | 30 |  | 75
Em andamento | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 8
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 20 | 6 | 49 | 75
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 76
Total de Ativações | 2030
Fevereiro | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08 | 2013-02-11 | 2013-02-15 | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 2013-02-28 | Total
Planejado | 5 |  | 30 |  | 10 |  | 30 |  | 25 |  | 100
Instalado | 2 |  | 29 |  | 1 |  | 5 |  | 26 |  | 63
Em andamento | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 34 | 0 | 29 | 63
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 64
Total de Ativações | 2030
Março | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-22 | 2013-03-25 | 2013-03-29 | Total
Planejado | 5 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 165
Instalado | 9 |  | 26 |  | 27 |  | 14 |  | 15 |  | 91
Em andamento | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 60 | 2 | 27 | 89
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 90
Total de Ativações | 2030
Abril | 2013-04-01 | 2013-04-05 | 2013-04-08 | 2013-04-12 | 2013-04-15 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | Total
Planejado | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 200
Instalado | 33 |  | 20 |  | 15 |  | 33 |  | 23 |  | 124
Em andamento | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 1 |  | 5
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 75 | 1 | 47 | 123
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 124
Total de Ativações | 2030
Maio | 2013-05-01 | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 2013-05-25 | 2013-05-27 | 2013-05-31 | Total
Planejado | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 200
Instalado | 28 |  | 32 |  | 40 |  | 24 |  | 26 |  | 150
Em andamento | 1 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 6
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 55 | 0 | 95 | 150
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 151
Total de Ativações | 2030
Junho | 2013-06-01 | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | Total
Planejado | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 200
Instalado | 47 |  | 32 |  | 36 |  | 90 |  | 205
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 98 | 11 | 96 | 205
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 206
Total de Ativações | 2030
Julho | 2013-07-01 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | 2013-07-20 | 2013-07-21 | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2013-07-31 | Total
Planejado | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 48
Instalado | 10 |  | 11 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 37
Em andamento | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 27 | 1 | 9 | 37
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 38
Total de Ativações | 2030
Agosto | 2013-08-01 | 2013-08-03 | 2013-08-04 | 2013-08-10 | 2013-08-11 | 2013-08-17 | 2013-08-18 | 2013-08-24 | 2013-08-25 | 2013-08-31 | Total
Planejado | 8 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11
Instalado | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 10
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 6 | 2 | 2 | 10
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 11
Total de Ativações | 2030
Setembro | 2013-09-01 | 2013-09-07 | 2013-09-08 | 2013-09-14 | 2013-09-15 | 2013-09-21 | 2013-09-22 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 0 | 0
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1
Total de Ativações | 2030
Outubro | 2013-10-01 | 2013-10-05 | 2013-10-06 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-26 | 2013-10-27 | 2013-10-31 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 3
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 3 | 0 | 3
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 4
Total de Ativações | 2030
Novembro | 2013-11-01 | 2013-11-02 | 2013-11-03 | 2013-11-09 | 2013-11-10 | 2013-11-16 | 2013-11-17 | 2013-11-23 | 2013-11-24 | 2013-11-30 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 1 | 1
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 2
Total de Ativações | 2030
Dezembro | 2013-12-01 | 2013-12-07 | 2013-12-08 | 1900-05-21 | 2013-12-15 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-31 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 0 | 0
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1
Total de Ativações | 2030
Janeiro | 2014-01-01 | 2014-01-04 | 2014-01-05 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 1 | 3 | 4
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 5
Total de Ativações | 2030
Fevereiro | 2014-02-01 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-22 | 2014-02-23 | 2014-02-28 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 7 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 13
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 13 | 13
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 14
Total de Ativações | 2030
Março | 2014-03-01 | 2014-03-08 | 2014-03-09 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 2014-03-29 | 2014-03-30 | 2014-03-31 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 9
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 9 | 9
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 10
Total de Ativações | 2030
Abril | 2014-04-01 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 2014-04-12 | 2014-04-13 | 2014-04-19 | 2014-04-20 | 2014-04-26 | 2014-04-27 | 2014-04-30 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 0 | 0
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1
Total de Ativações | 2030
Maio | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014-05-17 | 2014-05-18 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014-05-31 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 1 | 0 | 0 | 1
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 2
Total de Ativações | 2030
Junho | 2014-06-01 | 2014-06-07 | 2014-06-08 | 2014-06-14 | 2014-06-15 | 2014-06-21 | 2014-06-22 | 2014-06-28 | 2014-06-29 | 2014-06-30 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 3
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 3 | 3
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 4
Total de Ativações | 2030
Julho | 2014-07-01 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-12 | 2014-09-13 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-31 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 0 | 0
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1
Total de Ativações | 2030
Agosto | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-03 | 2014-08-09 | 2014-08-10 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 2014-08-31 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 22 | 22
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 23
Total de Ativações | 2030
Setembro | 2014-09-01 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-30 | Total
Planejado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalado | 9 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | SH SAT | Total
Aceitos | 0 | 0 | 10 | 10
A Aceitar | 0 | 0 | 1 | 1
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 11

## Semanal
Período | 2014-01-19 | 2014-01-25
ITEM | QTD. | PERÍODO
Total de OS que recebemos até a semana pasada: | 2091 | 2014-01-16 | 2014-01-12
Total de novas OS que recebemos nesta semana: | 0 | 2014-01-19 | 2014-01-25
Total de instalações até a semana passada: (em andamento e a aceitar) | 1970 | 2014-01-16 | 2014-01-12
Novas instalações feitas nesta semana | 1 | 2014-01-19 | 2014-01-25
Novas instalações que estão em processo nesta semana | 0 | A aceitar e Em andamento
Total de instalações que foram aceitas pela prodemge até semana passada | 1970 | 2014-01-16 | 2014-01-12
Total de instalações que foram aceitas pela prodemge nesta semana | 1 | 2014-01-19 | 2014-01-25
Total de instalações feitas pela Lider até semana passada (em andamento a aceitar) | 0 | 2014-01-12 | 2014-01-18
Total de instalações feitas pela Lider nesta semana (em adnamento e a aceitar) | 0 | 2014-01-19 | 2014-01-25
Total de instalações feitas pela Vodanet até semana passada (em andamento e aceitar) | 1 | 2014-01-12 | 2014-01-18
Total de instalações feitas pela Vodanet nesta semana | 0 | 2014-01-19 | 2014-01-25
Total de instalações feitas pela SH SAT até semana passada (em andamento e aceitar) | 0 | 2014-01-12 | 2014-01-18
Total de instalações feitas pela SH SAT nesta semana | 1 | 2014-01-19 | 2014-01-25
Previsão próxima semana | 5 | 2014-01-28 | 2014-02-01

## SAOM
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo | Status | Empreiteira | Localidade | Designação | Agendamento | Contato | Endereço | Cep | Telefone | Número MAC | Técnico | Data de Aceite | Observaçoes | Ip Lan | Ip Dvb | Cabo Rj45 | Observaçoes Cabo Rj45 | Latitude Graus | Latitude Minutos | Latitude Segundos | Longitude Graus | Longitude Minutos | Longitude Segundos | Lat | Lon | -
0643cc | 2563/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-0643 | 2012-01-05 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | 39330-000 | (38) 3231-2797 | 00:20:0E:10:48:85 | Dhioney Miranda Rodrigues | 2012-01-09 | - | - | 10.144.0.1 | Não | - | 16 | 13 | 13 | 44 | 25 | 24 | 16º13'13'' | 44º25'24'' | -
644 | 2564/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-0644 | 2012-01-31 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | 39960-000 | (38) 3621-1228 - (38 | 00:20:0E:10:48:6D | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-03 | - | - | 10.144.1.1 | Não | - | 16 | 26 | 28 | 41 | 0 | 55 | 16º26'28'' | 41º0'55'' | -
0645c | 2565/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Paralisado | Nelta | CAMPO BELO | SES-CALO-0645 | 2012-03-28 | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | 37270-000 | (35) 3832-6000 | - | - | - | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | 10.144.2.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
646 | 2566/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAPELINHA | SES-CAHA-0646 | 2012-01-25 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | 39680-000 | (33) 3516-3843 - (33 | 00:20:0E:10:48:B2 | Defferson de oliveira Silva | 2012-01-27 | - | - | 10.144.3.1 | Não | - | 17 | 41 | 12 | 42 | 30 | 54 | 17º41'12'' | 42º30'54'' | -
647 | 2567/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-0647 | 2012-01-16 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | 38200-000 | (34) 3423-8546 | 00:20:0E:10:48:7F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-18 | - | - | 10.144.4.1 | Não | - | 20 | 1 | 7 | 48 | 55 | 59 | 20º1'7'' | 48º55'59'' | -
648 | 2568/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JUIA-0648 | 2012-01-12 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | 39480-000 | (38) 3621-1228 - - ( | 00:20:0E:10:48:7C | Leonardo Oliveira | 2012-01-26 | - | - | 10.144.5.1 | Não | - | 15 | 28 | 43 | 44 | 22 | 22 | 15º28'43'' | 44º22'22'' | -
649 | 2569/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0649 | 2012-01-18 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | 36036-110 | (31) 3916-0146 | 00:20:0E:10:48:88 | Marco Aurélio | 2012-01-18 | - | - | 10.144.6.1 | Não | - | 21 | 47 | 7 | 43 | 22 | 6 | 21º47'7'' | 43º22'6'' | -
650 | 2570/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-0650 | 2011-12-26 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | 36700-000 | (32) 3441-5747 | 00:20:0E:10:48:73 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | - | - | 10.144.7.1 | Não | - | 21 | 31 | 52 | 42 | 38 | 22 | 21º31'52'' | 42º38'22'' | -
651 | 2571/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-0651 | 2011-12-21 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | 35701-099 | (31) 3697-2450 | 00:20:0E:10:48:4C | Cid Santos | 2011-12-22 | - | - | 10.144.8.1 | Não | - | 19 | 28 | 18 | 44 | 13 | 31 | 19º28'18'' | 44º13'31'' | -
0652c | 2572/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | João Inacio | Rua Tres corações, 174 cvv - sagrada familia | 39550-000 | (38) 3845-1351 | - | - | - | Cancelado por alteração de endereço para ativação do acesso. | - | 10.144.9.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
653 | 2573/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-0653 | 2012-03-08 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | 38740-000 | (34) 3831-5867 | 00:20:0E:10:48:B6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-03-08 | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde. | - | 10.144.10.1 | Não | - | 18 | 57 | 47 | 46 | 59 | 7 | 18º57'47'' | 46º59'7'' | -
654 | 2574/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-0654 | 2012-01-11 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | 36900-000 | (33) 3332-2445 | 00:20:0E:10:48:EB | Amintas da Costa | 2012-01-12 | - | - | 10.144.11.1 | Não | - | 20 | 14 | 40 | 42 | 1 | 40 | 20º14'40'' | 42º1'40'' | -
655 | 2575/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-0655 | 2012-01-23 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | 39800-224 | (33) 3522-2228 | 00:20:0E:10:48:B7 | Defferson de Oliveira Silva | 2012-01-24 | - | - | 10.144.12.1 | Sim | - | 17 | 51 | 3 | 41 | 29 | 38 | 17º51'3'' | 41º29'38'' | -
657 | 2587/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO DIAS | SES-ANAS-0657 | 2011-12-26 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | 35177-000 | (31) 3843-1061 | 00:20:0E:10:48:BB | Deferson de Oliveira | 2011-12-28 | - | - | 10.144.13.1 | Não | - | 19 | 39 | 11 | 42 | 52 | 16 | 19º39'11'' | 42º52'16'' | -
658 | 2588/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SES-ANAS-0658 | 2012-01-13 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | 36850-000 | (32) 3725-1044 | 00:20:0E:10:48:D7 | Marco Aurelio | 2012-01-13 | - | - | 10.144.14.1 | Não | - | 21 | 1 | 13 | 42 | 6 | 38 | 21º1'13'' | 42º6'38'' | -
659 | 2589/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARAÇAÍ | SES-ARAI-0659 | 2012-01-09 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | 35777-000 | (31) 3715-6368 | 00:20:0E:10:48:D4 | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-11 | - | - | 10.144.15.1 | Não | - | 19 | 12 | 5 | 44 | 14 | 53 | 19º12'5'' | 44º14'53'' | -
661 | 2609/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-0661 | 2012-01-18 | Thiago Souza João | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | 37800-000 | (35) 3556-1231 | 00:20:0E:10:48:CD | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-18 | - | - | 10.144.16.1 | Não | - | 21 | 21 | 44 | 46 | 56 | 6 | 21º21'44'' | 46º56'6'' | -
662 | 2610/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BALDIM | SES-BAIM-0662 | 2012-01-09 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | 35706-000 | (31) 3718-1555 | 00:20:0E:10:48:E9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-10 | - | - | 10.144.17.1 | Não | - | 19 | 17 | 23 | 43 | 57 | 2 | 19º17'23'' | 43º57'2'' | -
663 | 2611/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-0663 | 2012-01-05 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | 35938-000 | (31) 3853-1426 | 00:20:0E:10:48:C5 | Antonio Gonçalves | 2012-01-18 | - | - | 10.144.18.1 | Não | - | 19 | 49 | 45 | 43 | 5 | 56 | 19º49'45'' | 43º5'56'' | -
664 | 2614/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BOM JARDIM DE MINAS | SES-BOAS-0664 | 2012-01-09 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | 37310-000 | (32) 3292-1143 | 00:20:0E:10:48:C9 | Amintas da Costa | 2012-01-06 | - | - | 10.144.19.1 | Não | - | 21 | 57 | 1 | 44 | 11 | 31 | 21º57'1'' | 44º11'31'' | -
694 | 2660/11 | 2011-11-10 | 2012-06-20 | Aceito | Lider | GUIRICEMA | SES-GUMA-0694 | 2012-06-26 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | 36525-000 | (32)3553-1701/1225 | 00:20:0e:10:52:c5 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 10.148.1.30 | 10.144.49.1 | Não | - | 21 | 0 | 33 | 42 | 43 | 9 | 21º0'33'' | 42º43'9'' | -
685 | 2651/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DELFIM MOREIRA | SES-DERA-0685 | 2012-01-16 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | 37514-000 | (35) 3624-1677 | 00:20:0E:10:48:68 | Antonio Gonçalves | 2012-01-17 | - | - | 10.144.40.1 | Não | - | 22 | 30 | 58 | 45 | 16 | 33 | 22º30'58'' | 45º16'33'' | -
686 | 2652/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DELTA | SES-DETA-0686 | 2012-02-29 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | 38108-000 | (34) 3325-1375 | 00:20:0E:10:4A:25 | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-23 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | 10.144.41.1 | Não | - | 19 | 58 | 22 | 47 | 46 | 16 | 19º58'22'' | 47º46'16'' | -
687 | 2653/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-0687 | 2011-12-21 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | 36820-000 | (32) 3743-1053 | 00:20:0E:10:48:3E | Amintas da costa | 2011-12-28 | - | - | 10.144.42.1 | Não | - | 20 | 36 | 13 | 42 | 8 | 29 | 20º36'13'' | 42º8'29'' | -
688 | 2654/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-0688 | 2012-03-27 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | 36213-000 | (32) 3553-2482 | 00:20:0e:10:49:f5 | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-30 | - | - | 10.144.43.1 | Não | - | 21 | 6 | 26 | 44 | 1 | 22 | 21º6'26'' | 44º1'22'' | -
689 | 2655/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTALEZA DE MINAS | SES-FOAS-0689 | 2012-01-16 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | 37905-000 | (35) 3537-1638 | 00:20:0E:10:48:93 | Cid Santos | 2012-01-17 | - | - | 10.144.44.1 | Não | - | 20 | 50 | 56 | 46 | 42 | 46 | 20º50'56'' | 46º42'46'' | -
690 | 2656/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTUNA DE MINAS | SES-FOAS-0690 | 2011-12-23 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | 35760-000 | (31) 3716-7154 | 00:20:0E:10:48:63 | Carlos Santos | 2011-12-28 | - | - | 10.144.45.1 | Não | - | 19 | 33 | 49 | 44 | 26 | 46 | 19º33'49'' | 44º26'46'' | -
691 | 2657/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FREI GASPAR | SES-FRAR-0691 | 2012-01-13 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | 39840-000 | (33) 3512-1210 | 00:20:0E:10:48:8D | Derfeson de Oliveira Silva | 2012-01-16 | - | - | 10.144.46.1 | Não | - | 18 | 4 | 4 | 41 | 25 | 40 | 18º4'4'' | 41º25'40'' | -
692 | 2658/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GOIANÁ | SES-GONA-0692 | 2012-01-04 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | 36152-000 | (32) 3274-5517 | 00:20:0E:10:48:69 | Amintas Costa | 2012-01-05 | - | - | 10.144.47.1 | Não | - | 21 | 31 | 59 | 43 | 11 | 30 | 21º31'59'' | 43º11'30'' | -
693 | 2659/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GUIMARÂNIA | SES-GUIA-0693 | 2012-01-25 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | 38730-000 | (34) 3834-1924 | 00:20:0E:10:48:48 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | - | - | 10.144.48.1 | Não | - | 18 | 50 | 40 | 46 | 47 | 31 | 18º50'40'' | 46º47'31'' | -
723 | 2689/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | SES-JOAS-0723 | 2012-03-28 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | 39642-000 | (33) 3737-8067 | 00:20:0E:10:48:58 | Leonardo Oliveira | 2012-03-30 | - | - | 10.144.59.1 | Não | - | 16 | 34 | 46 | 42 | 35 | 24 | 16º34'46'' | 42º35'24'' | -
695 | 2661/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IBERTIOGA | SES-IBGA-0695 | 2012-01-11 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | 36225-000 | (32) 3347-1243 | 00:20:0E:10:48:B0 | Cid Santos | 2012-01-11 | - | - | 10.144.50.1 | Não | - | 21 | 25 | 59 | 43 | 57 | 48 | 21º25'59'' | 43º57'48'' | -
696 | 2662/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IGARATINGA | SES-IGGA-0696 | 2012-01-10 | Leila Bastos Gomes | Rua Jose Ferreira de Faria 62 - Centro | 35695-000 | (37) 3246-1191 | 00:20:0E:10:48:61 | Cid Santos | 2012-01-10 | O endereço foi atualizado no sistema. | - | 10.144.51.1 | Não | - | 19 | 57 | 12 | 44 | 42 | 26 | 19º57'12'' | 44º42'26'' | -
697 | 2663/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | INIMUTABA | SES-INBA-0697 | 2012-01-23 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | 35796-000 | (38) 3723-1267 | 00:20:0E:10:48:B3 | Carlos Santos | 2012-01-26 | - | - | 10.144.52.1 | Não | - | 18 | 43 | 58 | 44 | 21 | 52 | 18º43'58'' | 44º21'52'' | -
698 | 2664/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ITUTINGA | SES-ITGA-0698 | 2012-01-13 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | 36390-000 | (35) 3825-1230 | 00:20:0E:10:48:45 | Sid Santos | 2012-01-13 | - | - | 10.144.53.1 | Não | - | 21 | 1 | 14 | 46 | 44 | 43 | 21º1'14'' | 46º44'43'' | -
699 | 2665/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JACUÍ | SES-JAUI-0699 | 2012-01-12 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | 37965-000 | (35) 3593-1426 | 00:20:0E:10:48:A9 | Alexandre | 2012-01-13 | - | - | 10.144.54.1 | Não | - | 21 | 12 | 59 | 44 | 36 | 51 | 21º12'59'' | 44º36'51'' | -
700 | 2666/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JENIPAPO DE MINAS | SES-JEAS-0700 | 2012-02-03 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | 39645-000 | (33) 3738-9087 | 00:20:0E:10:48:41 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-07 | - | 10.148.0.78 | 10.144.55.1 | Não | - | 17 | 5 | 27 | 42 | 15 | 47 | 17º5'27'' | 42º15'47'' | -
701 | 2667/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITAÍ | SES-JEAI-0701 | 2012-01-26 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | 39370-000 | (38) 3744-1615 | 00:20:0E:10:48:AE | Leonardo Oliveira | 2012-01-27 | - | - | 10.144.56.1 | Não | - | 17 | 14 | - | 44 | 26 | 14 | 17º14'-'' | 44º26'14'' | -
721 | 2687/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITIBÁ | SES-JEBA-0721 | 2012-01-05 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | 35767-000 | (31) 8447-4943 | 00:20:0E:10:48:AB | Fabrício Soares | 2012-01-02 | - | - | 10.144.57.1 | Não | - | 14 | 19 | 20 | 44 | 1 | 29 | 14º19'20'' | 44º1'29'' | -
722 | 2688/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOANÉSIA | SES-JOIA-0722 | 2011-12-27 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | 35168-000 | (33) 3252-1405 | 00:20:0E:10:48:64 | Francisco rodrigues | 2011-12-28 | - | - | 10.144.58.1 | Não | - | 19 | 10 | 26 | 42 | 40 | 51 | 19º10'26'' | 42º40'51'' | -
674 | 2640/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CARNEIRINHO | SES-CAHO-0674 | 2012-02-23 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | 38290-000 | (34) 3454-8273 | 00:20:0E:10:49:EA | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-05 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | 10.144.29.1 | Não | - | 19 | 0 | 25 | 50 | 0 | 35 | 19º0'25'' | 50º0'35'' | -
665 | 2615/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BONFIM | - | 2011-12-27 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | 35521-000 | (31) 3576-1123 | 00:20:0E:10:48:C7 | Antonio Gonçalves | 2011-12-28 | SES-BOIM-0665 | 10.148.0.4 | 10.144.20.1 | Não | - | 20 | 19 | 25 | 44 | 14 | 40 | 20º19'25'' | 44º14'40'' | -
666 | 2617/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRÁS PIRES | SES-BRES-0666 | 2011-12-27 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | 36542-000 | (32) 3534-1197 | 00:20:0E:10:48:6E | Marcos Aurélio de Moura | 2011-12-28 | - | - | 10.144.21.1 | Não | - | 20 | 50 | 48 | 43 | 15 | 2 | 20º50'48'' | 43º15'2'' | -
667 | 2618/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRAÚNAS | SES-BRAS-0667 | 2012-03-21 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 35169-000 | 33 3425 1317 | 00:20:0E:10:48:A5 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-03-21 | TELEFONE ALTERADO. | - | 10.144.22.1 | Não | - | 19 | 3 | 25 | 42 | 43 | 2 | 19º3'25'' | 42º43'2'' | -
668 | 2619/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BUENÓPOLIS | SES-BUIS-0668 | 2012-01-27 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | 39230-000 | (38) 3756-1406 | 00:20:0E:10:48:3D | Leonardo Oliveira | 2012-01-30 | - | - | 10.144.23.1 | Não | - | 17 | 52 | 58 | 44 | 10 | 32 | 17º52'58'' | 44º10'32'' | -
669 | 2620/11 | 2011-11-10 | 2013-02-01 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DE PAJEÚ | SES-CAEU-0669 | 2012-09-17 | Martha | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | 39980-000 | (33) 3754-1310/1649 | 00:20:0e:10:57:a4 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-12 | 01/02/2013 15:07:36 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 23/01/2013 10:43:50 Hernan Martins Alves Em contato com Yonara no fone: (33)8821-6440 a mesma me informou que houve mudança de prefeito e por isso realizaram mudanças na coordenaç | 10.148.5.231 | 10.144.24.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 57 | 87 | 41 | 29 | 77 | 15º57'87'' | 41º29'77'' | -
670 | 2621/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-0670 | 2012-01-19 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | 38370-000 | (34) 3265-1101 | 00:20:0E:10:48:9F | Carlos Santos | 2012-01-19 | - | - | 10.144.25.1 | Não | - | 18 | 31 | 6 | 49 | 30 | - | 18º31'6'' | 49º30'-'' | -
671 | 2622/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAIANA | SES-CANA-0671 | 2012-01-23 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | 36832-000 | (32) 3745-1288 | 00:20:0E:10:48:47 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-24 | - | - | 10.144.26.1 | Não | - | 20 | 41 | 51 | 41 | 55 | 25 | 20º41'51'' | 41º55'25'' | -
672 | 2638/11 | 2011-11-10 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-0672 | 2012-06-21 | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | 39835-000 | (33) 9984-6212 | 00:20:0e:10:49:d4 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 10.148.1.24 | 10.144.27.1 | Não | - | 18 | 14 | 58 | 41 | 43 | 32 | 18º14'58'' | 41º43'32'' | -
673 | 2639/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CANA VERDE | SES-CADE-0673 | 2012-01-23 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | 37267-000 | (35) 3865-1292 | 00:20:0E:10:48:5E | Antonio Gonçalves | 2012-01-24 | - | - | 10.144.28.1 | Não | - | 21 | 1 | 32 | 45 | 10 | 29 | 21º1'32'' | 45º10'29'' | -
684 | 2650/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORONEL MURTA | SES-COTA-0684 | 2012-01-12 | Marianne Almeida Jardim / Fabiangela | Rua Severo Leão, 0 - Centro | 39635-000 | 33-8835-6605 | 00:20:0E:10:49:CD | Leonardo Oliveira | 2012-01-11 | - | - | 10.144.39.1 | Não | - | 16 | 37 | 10 | 42 | 11 | 1 | 16º37'10'' | 42º11'1'' | -
675 | 2641/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CASCALHO RICO | SES-CACO-0675 | 2012-01-26 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | 38460-000 | (34) 3248-1100 | 00:20:0E:10:48:7D | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-26 | - | - | 10.144.30.1 | Não | - | 18 | 34 | 49 | 47 | 52 | 26 | 18º34'49'' | 47º52'26'' | -
677 | 2643/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CENTRAL DE MINAS | SES-CEAS-0677 | 2012-01-09 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | 35260-000 | (33)3243-1240 | 00:20:0E:10:48:A7 | Derferson de Oliveira Silva | 2012-01-12 | - | - | 10.144.32.1 | Não | - | 18 | 45 | 43 | 41 | 18 | 25 | 18º45'43'' | 41º18'25'' | -
678 | 2644/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CLARO DOS POÇÕES | SES-CLES-0678 | 2012-01-09 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | 9380-000 | (38) 3237-1124 - - | 00:20:0E:10:48:77 | Ednei | 2012-01-10 | - | - | 10.144.33.1 | Não | - | 17 | 4 | 46 | 44 | 12 | 20 | 17º4'46'' | 44º12'20'' | -
679 | 2645/11 | 2011-11-10 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | CÔNEGO MARINHO | SES-COHO-0679 | 2012-12-04 | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | 39489-000 | (38)9915-5592 (PREFE | 00:20:0E:10:53:BB | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-11 | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 10.148.4.78 | 10.144.34.1 | Sim | Conectado ao computador. | 15 | 17 | 54 | 44 | 24 | 33 | 15º17'54'' | 44º24'33'' | -
680 | 2646/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAL | SES-COAL-0680 | 2012-01-24 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | 37557-000 | (35) 3424-1709 | 00:20:0E:10:48:A6 | Antonio Gonçalves | 2012-01-26 | - | - | 10.144.35.1 | Não | - | 22 | 9 | 6 | 46 | 2 | 25 | 22º9'6'' | 46º2'25'' | -
681 | 2647/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAS DO NORTE | SES-COTE-0681 | 2012-01-12 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | 35850-000 | (31) 3869-1001 | 00:20:0E:10:48:3C | Antônio Gonçalves | 2012-01-13 | - | - | 10.144.36.1 | Não | - | 21 | 17 | 55 | 44 | 39 | 12 | 21º17'55'' | 44º39'12'' | -
682 | 2648/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CONQUISTA | SES-COTA-0682 | 2012-03-02 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | 38195-000 | (34) 3353-1451 | 00:20:0E:10:49:BD | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-08 | - | - | 10.144.37.1 | Não | - | 19 | 56 | 15 | 47 | 32 | 27 | 19º56'15'' | 47º32'27'' | -
683 | 2649/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-0683 | 2012-01-09 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | 35780-000 | (31) 3715-1942 | 00:20:0E:10:48:A4 | Carlos Santos Almeida | 2012-01-11 | - | - | 10.144.38.1 | Não | - | 19 | 7 | 24 | 44 | 19 | 18 | 19º7'24'' | 44º19'18'' | -
676 | 2642/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS | SES-CAAS-0676 | 2012-01-09 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | 35960-000 | (31) 3832-7125 | 00:20:0E:10:49:B3 | Antonio Gonçalves | 2012-01-10 | - | - | 10.144.31.1 | Não | - | 17 | 4 | 46 | 44 | 12 | 20 | 17º4'46'' | 44º12'20'' | -
735 | 2719/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | OURO VERDE DE MINAS | SES-OUAS-0735 | 2012-01-27 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | 39855-000 | (33) 3527-1212 | 00:20:0E:10:48:5A | Francisco Rodrigues | 2012-01-31 | - | - | 10.144.69.1 | Não | - | 18 | 4 | 3 | 41 | 16 | 14 | 18º4'3'' | 41º16'14'' | -
724 | 2690/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LAGOA GRANDE | SES-LADE-0724 | 2012-01-12 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 38155-000 | 34) 3816-1011 | 00:20:0E:10:48:8C | Ednei Gomes de Souza | 2012-01-12 | - | - | 10.144.60.1 | Não | - | 17 | 50 | 37 | 46 | 30 | 49 | 17º50'37'' | 46º30'49'' | -
725 | 2691/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | LIMEIRA DO OESTE | SES-LITE-0725 | 2012-02-27 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | 38295-000 | (34) 3453-1722 | 00:20:0E:10:49:AE | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-06 | - | - | 10.144.61.1 | Não | - | 19 | 32 | 35 | 50 | 34 | 21 | 19º32'35'' | 50º34'21'' | -
726 | 2692/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LUISLÂNDIA | SES-LUIA-0726 | 2012-01-23 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | 39336-000 | (38) 3231-6215 | 00:20:0E:10:48:42 | Leonardo Oliveira | 2012-01-24 | - | - | 10.144.62.1 | Não | - | 16 | 7 | 10 | 44 | 34 | 59 | 16º7'10'' | 44º34'59'' | -
727 | 2693/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-0727 | 2011-12-26 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | Rua Do Cruze | (37) 3272-1229 | 00:20:0E:10:48:AF | Sid Santos | 2011-12-27 | - | - | 10.144.63.1 | Não | - | 19 | 30 | 54 | 44 | 40 | 36 | 19º30'54'' | 44º40'36'' | -
728 | 2694/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MESQUITA | SES-META-0728 | 2012-01-20 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | 35166-000 | (33) 3251-1359 | 00:20:0E:10:48:67 | Francisco Rodrigues | 2012-01-20 | - | - | 10.144.64.1 | Não | - | 19 | 13 | 15 | 42 | 36 | 22 | 19º13'15'' | 42º36'22'' | -
729 | 2695/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MONJOLOS | SES-MOOS-0729 | 2012-01-12 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | 39215-000 | (38) 3727-1106 | 00:20:0E:10:48:53 | Carlos Santos | 2012-01-17 | - | - | 10.144.65.1 | Não | - | 18 | 19 | 27 | 44 | 7 | 10 | 18º19'27'' | 44º7'10'' | -
730 | 2701/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MORRO DA GARÇA | SES-MOCA-0730 | 2012-01-03 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | 35798-000 | (38) 3725-1195 | 00:20:0E:10:48:4F | fabricio campolina | 2012-01-05 | - | - | 10.144.66.1 | Não | - | 18 | 32 | 35 | 44 | 36 | 8 | 18º32'35'' | 44º36'8'' | -
733 | 2717/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NAZARENO | SES-NANO-0733 | 2012-01-11 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | 36370-000 | (35) 3842-1494 / 139 | 00:20:0E:10:48:95 | Fabrício | 2012-01-13 | - | - | 10.144.67.1 | Não | - | 21 | 12 | 59 | 44 | 36 | 51 | 21º12'59'' | 44º36'51'' | -
734 | 2718/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NOVA MÓDICA | SES-NOCA-0734 | 2012-02-02 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | 35113-000 | (33) 3581-1181 | 00:20:0E:10:48:82 | Francisco Rodrigues | 2012-02-03 | - | - | 10.144.68.1 | Não | - | 18 | 26 | 17 | 41 | 30 | 2 | 18º26'17'' | 41º30'2'' | -
739 | 2723/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PEDRO TEIXEIRA | SES-PERA-0739 | 2012-01-25 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | 36148-000 | (32) 3282-1111 | 00:20:0E:10:48:8A | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-26 | - | - | 10.144.73.1 | Não | - | 21 | 42 | 19 | 43 | 44 | 42 | 21º42'19'' | 43º44'42'' | -
736 | 2720/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-0736 | 2012-01-16 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | 39818-000 | (33) 3534-2034 | 00:20:0E:10:48:D9 | Deffserson de oliveira silva | 2012-01-16 | - | - | 10.144.70.1 | Não | - | 17 | 4 | 12 | 41 | 28 | 53 | 17º4'12'' | 41º28'53'' | -
737 | 2721/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PALMA | SES-PAMA-0737 | 2012-01-09 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | 36750-000 | (32) 3446-1118 | 00:20:0E:10:48:DE | Marcos Aurélio Moura | 2012-01-09 | - | - | 10.144.71.1 | Não | - | 21 | 22 | 39 | 42 | 19 | 2 | 21º22'39'' | 42º19'2'' | -
738 | 2722/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PASSA TEMPO | SES-PAPO-0738 | 2012-01-03 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | 35537-000 | (37) 3335-1330 | 00:20:0E:10:48:C2 | - | 2012-01-05 | - | - | 10.144.72.1 | Não | - | 20 | 39 | 2 | 44 | 29 | 42 | 20º39'2'' | 44º29'42'' | -
753 | 2741/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0753 | 2011-12-28 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 33010-360 | 3136496866 | 00:20:0E:10:48:F2 | Fabricio Soares Campolina | 2011-12-28 | - | - | 10.144.84.1 | Não | - | 19 | 46 | 0 | 43 | 51 | 9 | 19º46'0'' | 43º51'9'' | -
752 | 2740/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0752 | 2011-12-20 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 33125-210 | 31 3637-6504 | 00:20:0E:10:48:B8 | Antonio Gonçalves | 2011-12-26 | - | 10.148.0.13 | 10.144.83.1 | Não | - | 19 | 47 | 8 | 43 | 55 | 59 | 19º47'8'' | 43º55'59'' | -
751 | 2739/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0751 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | 33035-290 | 31 3641-3428 | 00:20:0E:10:4a:24 | Carlos Santos | 2012-01-03 | - | - | 10.144.82.1 | Não | - | 19 | 45 | 54 | 43 | 51 | 40 | 19º45'54'' | 43º51'40'' | -
750 | 2738/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0750 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 33130-560 | 31 3637-4695 | 00:20:0E:10:48:FE | Sid Santos | 2012-01-06 | - | - | 10.144.81.1 | Não | - | 19 | 47 | 12 | 43 | 55 | 43 | 19º47'12'' | 43º55'43'' | -
749 | 2737/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0749 | 2011-12-28 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 33105-460 | 31 3637-7486 | 00:20:0E:10:48:D1 | Silmar Ferreira Fernandes | 2012-01-17 | - | - | 10.144.80.1 | Não | - | 19 | 47 | 8 | 43 | 55 | 44 | 19º47'8'' | 43º55'44'' | -
748 | 2736/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0748 | 2011-12-29 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:D8 | Antônio Gonçalves | 2012-01-02 | - | - | 10.144.79.1 | Não | - | 19 | 43 | 26 | 43 | 50 | 46 | 19º43'26'' | 43º50'46'' | -
747 | 2735/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0747 | 2011-12-19 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:C4 | - | 2011-12-21 | - | 10.148.0.9 | 10.144.78.1 | Não | - | 19 | 45 | 23 | 43 | 50 | 49 | 19º45'23'' | 43º50'49'' | -
746 | 2734/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | - | 2012-01-06 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 33010-360 | 31 3641-5837 | 00:20:0E:10:49:03 | Fabricio campolina | 2012-01-10 | - | - | 10.144.77.1 | Não | - | 19 | 45 | 57 | 43 | 51 | 23 | 19º45'57'' | 43º51'23'' | -
745 | 2733/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0745 | 2012-01-09 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 33105-450 | 31 3637-4603 | 00:20:0E:10:45:AE | Cid Santos | 2012-01-09 | - | - | 10.144.76.1 | Não | - | 19 | 47 | 12 | 43 | 55 | 43 | 19º47'12'' | 43º55'43'' | -
744 | 2732/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0744 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 33035-250 | 31 3649-7933 | 00:20:0E:10:48:4E | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | - | - | 10.144.75.1 | Não | - | 19 | 45 | 45 | 43 | 52 | 3 | 19º45'45'' | 43º52'3'' | -
743 | 2731/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | - | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 33035-050 | 31 3641-5206 | 00:20:0E:10:48:7A | Fabrício | 2011-12-22 | - | - | 10.144.74.1 | Não | - | 19 | 45 | 58 | 43 | 52 | 59 | 19º45'58'' | 43º52'59'' | -
754 | 2742/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | - | 2012-01-09 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 33105-140 | 31 3635-9854 | 00:20:0E:10:48:76 | Cid Santos | 2012-01-10 | - | - | 10.144.85.1 | Não | - | 19 | 46 | 59 | 46 | 55 | 38 | 19º46'59'' | 46º55'38'' | -
TEST-VSAT-1 | TEST-VSAT-1 | 2011-12-09 | 2012-01-23 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | - | 2012-07-27 | VODANET | Rua da Bahia 2277 | 85937606 | 32845241 | 00200E10485D | ewqewq | 2012-12-09 | - | - | 10.144.100.1 | Não | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32º32'32'' | 32º32'32'' | -
TEST-VSAT-2 | TEST-VSAT-2 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | - | 2011-12-09 | VODANET | Rua da Bahia, 2277 | 30160-012 | 32845241 | 00200E10431F | - | 2012-12-09 | - | - | 10.144.101.1 | Não | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32º32'32'' | 32º32'32'' | -
Hub Prodemge | HUb Prodemge | 2012-01-04 | 2012-02-18 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | HUB Prodemge | 2012-01-04 | Vodanet | rua da bahia | 0 | 0 | null | - | 2012-01-04 | - | - | 00.00.00.00 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
TEST-VSAT-LIDERc | TEST-VSAT-LIDER | 2012-01-06 | 2012-02-20 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Silmar Ferreira | Rua José Francisco Teixeira, 102 | 31565040 | (31)8417-4945 | - | - | - | VSAT de teste da Lider | - | 10.144.102.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PERDIGÃO | SES-PEAO-0774 | 2012-02-10 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | 35515-000 | (37) 3287-1946 | 00:20:0E:10:49:95 | Airton Nascimento de Moura | 2012-02-13 | - | - | 10.144.86.1 | Não | - | 19 | 57 | 10 | 45 | 5 | 5 | 19º57'10'' | 45º5'5'' | -
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRATINHA | SES-PRHA-0775 | 2012-03-22 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | 38960-000 | (34) 3637-1441 | 00:20:0E:10:49:BA | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | - | - | 10.144.87.1 | Não | - | 19 | 45 | 12 | 46 | 23 | 8 | 19º45'12'' | 46º23'8'' | -
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE JUSCELINO | SES-PRNO-0776 | 2012-02-06 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | 35797-000 | (38) 3724-1373 | 00:20:0E:10:4A:50 | Carlos Santos de Almeida | 2012-02-07 | - | 10.148.0.82 | 10.144.88.1 | Não | - | 18 | 38 | 25 | 44 | 3 | 34 | 18º38'25'' | 44º3'34'' | -
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE KUBITSCHEK | SES-PREK-0777 | 2012-02-09 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | 39135-000 | (38) 3545-1163 | 00:20:0E:10:49:E3 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-15 | - | - | 10.144.89.1 | Não | - | 18 | 36 | 58 | 43 | 33 | 46 | 18º36'58'' | 43º33'46'' | -
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PRUDENTE DE MORAIS | SES-PRIS-0778 | 2012-03-12 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | 35715-000 | (31) 3711-1212 | 00:20:0E:10:5B:CA | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-12 | - | - | 10.144.90.1 | Não | - | 19 | 29 | 19 | 44 | 9 | 37 | 19º29'19'' | 44º9'37'' | -
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RESPLENDOR | SES-REOR-0779 | 2012-02-08 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | 35230-000 | (33) 3263-3339 | 00:20:0E:10:4A:13 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-08 | - | - | 10.144.91.1 | Não | - | 19 | 19 | 37 | 41 | 15 | 15 | 19º19'37'' | 41º15'15'' | -
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RIACHO DOS MACHADOS | SES-RIOS-0780 | 2012-02-08 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | 39529-000 | (38) 9965-9897 | 00:20:0E:10:48:6F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-02-08 | - | - | 10.144.92.1 | Não | - | 16 | 0 | 18 | 43 | 3 | 4 | 16º0'18'' | 43º3'4'' | -
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTA CRUZ DE SALINAS | SES-SAAS-0781 | 2012-02-08 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | 39563-000 | (33) 3753-9002 | 00:20:0E:10:48:6A | Ednei Gomez de Sousa | 2012-02-09 | - | - | 10.144.93.1 | Não | - | 16 | 5 | 45 | 41 | 44 | 49 | 16º5'45'' | 41º44'49'' | -
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Nelta | SANTA RITA DE CALDAS | SES-SAAS-0782 | 2012-03-26 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | 37775-000 | (35) 3734-1258 | 00:20:0E:10:49:DA | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-04-11 | - | 10.148.0.101 | 10.144.94.1 | Não | - | 22 | 1 | 21 | 46 | 20 | 11 | 22º1'21'' | 46º20'11'' | -
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO GARAMBÉU | SES-SAEU-0783 | 2012-03-21 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | 36146-000 | (32) 3334-1260 | 00:20:0E:10:48:CA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-21 | - | - | 10.144.95.1 | Não | - | 21 | 36 | 5 | 44 | 6 | 17 | 21º36'5'' | 44º6'17'' | -
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | SES-SATE-0784 | 2012-02-06 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | 38790-000 | (38) 3563-1358 | 00:20:0E:10:48:54 | Cid Santos | 2012-02-07 | - | - | 10.144.96.1 | Não | - | 18 | 20 | 25 | 45 | 50 | 14 | 18º20'25'' | 45º50'14'' | -
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO RIACHO | SES-SAHO-0785 | 2012-03-20 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | 35845-000 | (31) 3718-6285 | 00:20:0E:10:4A:2F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-20 | - | - | 10.144.97.1 | Não | - | 19 | 10 | 6 | 43 | 42 | 50 | 19º10'6'' | 43º42'50'' | -
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | SES-SATE-0819 | 2012-02-17 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | 35560-000 | (37) 3281-2347 | 00:20:0E:10:49:AD | Leandro de Souza Cardoso | 2012-02-24 | - | - | 10.144.138.1 | Não | - | 20 | 5 | 47 | 45 | 17 | 50 | 20º5'47'' | 45º17'50'' | -
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DA BARRA | SES-SARA-0788 | 2012-03-07 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | 37945-000 | (35) 3523-9409 | 00:20:0E:10:49:F0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-07 | - | - | 10.144.104.1 | Não | - | 20 | 43 | 3 | 46 | 18 | 54 | 20º43'3'' | 46º18'54'' | -
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO ROMÃO | SES-SAAO-0790 | 2012-08-16 | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | 39290-000 | (38) 3624-1480 | 00:20:0e:10:4c:92 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 | - | 10.148.2.64 | 10.144.106.1 | Não | - | 16 | 22 | 5 | 45 | 4 | 13 | 16º22'5'' | 45º4'13'' | -
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-09-08 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-0786 | 2012-09-04 | DEBORA CRISTINA COTA | RUA JANUÁRIA, nº 112 - CENTRO | 35935-000 | (31) 3833-5561 | 00:20:0e:10:4a:81 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-10 | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Fav | 10.148.4.40 | 10.144.98.1 | Não | Não ha computador próximo. | 19 | 49 | 33 | 43 | 21 | 32 | 19º49'33'' | 43º21'32'' | -
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-0792 | 2012-09-11 | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | 37370-000 | (35) 3323-2014 | 00:20:0E:10:52:79 | Leonardo Batista | 2012-09-11 | Cliente não está ciente | 10.148.1.41 | 10.144.108.1 | Não | - | 21 | 41 | 51 | 44 | 26 | 42 | 21º41'51'' | 44º26'42'' | -
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SENHORA DE OLIVEIRA | SES-SERA-0794 | 2012-07-19 | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | 36470-000 | (31)3755-1450 | 00:20:0E:10:4F:6E | Ronan Alves | 2012-07-19 | - | 10.148.1.87 | 10.144.110.1 | Não | O cabo é curto para a distância existente entre o modem e o PC disponível. | 20 | 47 | 40 | 43 | 20 | 17 | 20º47'40'' | 43º20'17'' | -
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | CORDISLÂNDIA | SES-COIA-0796 | 2012-02-24 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | 37498-000 | (35) 3244-1305 | 00:20:0E:10:49:ED | Fabrício Soares Campolino | 2012-02-24 | - | - | 10.144.112.1 | Sim | - | 21 | 47 | 30 | 45 | 42 | 8 | 21º47'30'' | 45º42'8'' | -
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | SES-SACU-0787 | 2012-07-20 | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | 36918-000 | (33) 8428-2627 | 00:20:0e:10:4f:54 | Cid Santos Gregório | 2012-07-20 |  | 10.148.1.89 | 10.144.99.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 24 | 2 | 42 | 8 | 59 | 20º24'2'' | 42º8'59'' | -
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-0789 | 2012-02-27 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | 39848-000 | (33) 3582-1509 | 00:20:0E:10:4A:1C | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-27 | - | - | 10.144.105.1 | Não | - | 18 | 28 | 59 | 41 | 23 | 23 | 18º28'59'' | 41º23'23'' | -
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-0791 | 2012-02-24 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO.ila Nova | 37960-000 | (35) 3535-1332 | 00:20:0E:10:49:AF | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-02-24 | - | - | 10.144.107.1 | Não | Técnico sem cabo RJ45 | 20 | 47 | 5 | 47 | 5 | 58 | 20º47'5'' | 47º5'58'' | -
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SENADOR CORTES | SES-SEES-0793 | 2012-03-20 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | 36650-000 | (32) 3287-1167 | 00:20:0E:10:4A:19 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-20 | - | - | 10.144.109.1 | Não | - | 21 | 48 | 2 | 42 | 56 | 48 | 21º48'2'' | 42º56'48'' | -
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SERRANIA | SES-SEIA-0795 | 2012-02-29 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | 37136-000 | (35)3284-1723 | 00:20:0E:10:48:78 | Cid Santos | 2012-02-29 | - | - | 10.144.111.1 | Não | - | 21 | 32 | 53 | 46 | 2 | 34 | 21º32'53'' | 46º2'34'' | -
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ANDRELÂNDIA | SES-ANIA-0830 | 2012-08-10 | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | 37300-000 | 3599839100 | 00:20:0E:10:49:E9 | Alexandre de Pascoal | 2012-08-10 | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. | 10.148.2.24 | 10.144.149.1 | Não | Cabo curto. | 21 | 44 | 26 | 44 | 18 | 39 | 21º44'26'' | 44º18'39'' | -
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-0797 | 2012-07-18 | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | 35145-000 | (33) 3232-1796 | 00:20:0E:10:4F:8E | Cid Santos | 2012-07-18 | - | 10.148.1.107 | 10.144.113.1 | Não | O cliente já tem um link de internet no local. | 19 | 14 | 1 | 42 | 5 | 50 | 19º14'1'' | 42º5'50'' | -
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | VERÍSSIMO | SES-VEMO-0798 | 2012-08-02 | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | 38150-000 | (34)3323-1222 | 00:20:0e:10:4c:50 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 | 10.148.1.189 | 10.144.114.1 | Sim | conectado no roteador do cliente | 19 | 40 | 13 | 48 | 18 | 34 | 19º40'13'' | 48º18'34'' | -
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-0805 | 2012-08-16 | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | 38640-000 | (38)3678-1013 | 00:20:0E:10:4A:59 | Ronan Alves | 2012-08-16 | Não está ciente | 10.148.2.77 | 10.144.121.1 | Não | Não tem computador disponível. | 16 | 13 | 11 | 45 | 59 | 50 | 16º13'11'' | 45º59'50'' | -
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-0806 | 2012-03-27 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | 35628-000 | (38) 3755-1100 | 00:20:0e:10:48:57 | Fabrício Campolina | 2012-03-30 | - | - | 10.144.122.1 | Não | - | 18 | 36 | 27 | 45 | 21 | 19 | 18º36'27'' | 45º21'19'' | -
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | TUMIRITINGA | SES-TUGA-0807 | 2012-08-14 | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | 35125-000 | (33) 3235-1383 | 00:20:0e:10:4a:30 | Davison de Abreu | 2012-08-14 |  | 10.148.2.38 | 10.144.123.1 | Não | Sem computador na localidade | 18 | 58 | 41 | 41 | 38 | 54 | 18º58'41'' | 41º38'54'' | -
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | COQUEIRAL | SES-COAL-0809 | 2012-02-28 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | 37235-000 | (35) 3855-1153 | 00:20:0E:10:49:94 | Cid Santos | 2012-02-28 | - | - | 10.144.125.1 | Não | - | 20 | 11 | 22 | 45 | 26 | 46 | 20º11'22'' | 45º26'46'' | -
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | DIAMANTINA | SES-DINA-0811 | 2012-02-28 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | 39100-000 | (38) 3531-2757 | 00:20:0E:10:48:9E | Leonardo Oliveira | 2012-02-29 | - | - | 10.144.130.1 | Não | - | 18 | 14 | 17 | 43 | 35 | 51 | 18º14'17'' | 43º35'51'' | -
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-0813 | 2012-02-14 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | 35900-000 | (31) 3839-2386 | 00:20:0E:10:4A:17 | Cid Santos | 2012-02-15 | - | - | 10.144.132.1 | Não | - | 19 | 37 | 26 | 43 | 13 | 26 | 19º37'26'' | 43º13'26'' | -
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-0815 | 2012-02-27 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | 39440-000 | (38) 3821-4793 | 00:20:0E:10:49:FE | Leonardo Oliveira | 2012-02-27 | - | - | 10.144.134.1 | Não | - | 15 | 48 | 58 | 43 | 18 | 41 | 15º48'58'' | 43º18'41'' | -
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | ALTO JEQUITIBÁ | SES-ALBA-0828 | 2012-09-12 | Meire Borges | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | 36976-000 | 3333431222 | 00:20:0e:10:4c:ad | Walter Leandro | 2012-09-13 | - | 10.148.2.140 | 10.144.147.1 | Não | - | 20 | 25 | 26 | 41 | 57 | 59 | 20º25'26'' | 41º57'59'' | -
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-0817 | 2012-08-03 | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | 36270-000 | (38) 3749-6202 | 00:20:0e:10:4f:28 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 |  | 10.148.1.168 | 10.144.136.1 | Não | - | 17 | 20 | 39 | 44 | 56 | 19 | 17º20'39'' | 44º56'19'' | -
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | BONFINÓPOLIS DE MINAS | SES-BOAS-0802 | 2012-02-28 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | 38650-000 | (38) 3675-1503 | 00:20:0E:10:48:4D | Ednei Gomes de Sousa | 2012-02-29 | - | - | 10.144.118.1 | Não | - | 16 | 34 | 8 | 45 | 59 | 19 | 16º34'8'' | 45º59'19'' | -
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | FORMOSO | SES-FOSO-0803 | 2012-02-29 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | 38690-000 | (38) 3647-1144 | 00:20:0E:10:4A:0F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-03-01 | - | - | 10.144.119.1 | Não | - | 14 | 56 | 51 | 46 | 13 | 54 | 14º56'51'' | 46º13'54'' | -
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | VIEIRAS | SES-VIAS-0799 | 2012-03-01 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | 36895-000 | (32) 3755-1068 | 00:20:0E:10:52:DA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-02 | - | - | 10.144.115.1 | Não | - | 20 | 51 | 53 | 42 | 14 | 32 | 20º51'53'' | 42º14'32'' | -
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | UMBURATIBA | SES-UMBA-0800 | 2012-03-14 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE / ENI | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | 39878-000 | (33) 3628-1471 | 00:20:0E:10:4A:47 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-14 | - | - | 10.144.116.1 | Não | - | 17 | 15 | 24 | 40 | 34 | 59 | 17º15'24'' | 40º34'59'' | -
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | VAZANTE | SES-VATE-0801 | 2012-08-01 | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | 38780-000 | (34)3813-0515 | 00:20:0E:10:4D:05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | - | 10.148.1.217 | 10.144.117.1 | Não | Cabo curto. | 17 | 59 | 33 | 46 | 54 | 1 | 17º59'33'' | 46º54'1'' | -
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ITABIRITO | SES-ITTO-0814 | 2012-02-17 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | 35450-000 | (31) 3561-1500 | 00:20:0E:10:49:B8 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | teste | - | 10.144.133.1 | Não | - | 20 | 15 | 2 | 43 | 48 | 24 | 20º15'2'' | 43º48'24'' | -
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | POCRANE | SES-PONE-0804 | 2012-07-19 | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | 36960-000 | (33)3316-1768 | 00:20:0e:10:4f:61 | Cid Santos Gregório | 2012-07-24 | - | 10.148.1.110 | 10.144.120.1 | Não | - | 19 | 14 | 1 | 42 | 5 | 50 | 19º14'1'' | 42º5'50'' | -
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-0808 | 2012-03-20 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | 39205-000 | (38) 3754-5281 | 00:20:0E:10:48:86 | Fabrício Campolina | 2012-03-20 | - | - | 10.144.124.1 | Não | - | 18 | 12 | 11 | 45 | 13 | 52 | 18º12'11'' | 45º13'52'' | -
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | CARVALHOS | SES-CAOS-0810 | 2012-08-27 | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | 37456-000 | (35) 3345-1609 | 00:20:0e:10:54:ab | Jair de Oliveira | 2012-11-07 |  | 10.148.1.123 | 10.144.126.1 | Sim | Conectado no Router da localidade | 21 | 59 | 52 | 44 | 27 | 44 | 21º59'52'' | 44º27'44'' | -
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | Aceito | Lider | GOVERNADOR VALADARES | SES-GOES-0812 | 2012-09-17 | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | 35020-550 | (33) 3277-7101 | 00:20:0e:10:4a:ea | Francisco de Souza Junior | 2012-11-12 | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. Não está ciente | 10.148.3.136 | 10.144.131.1 | Não | Não possui cabo | 18 | 51 | 15 | 41 | 56 | 25 | 18º51'15'' | 41º56'25'' | -
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | LAVRAS | SES-LAAS-0816 | 2012-03-06 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | 37200-000 | (35) 3694-4102 | 00:20:0E:10:4A:0E | Welligton Ferreira | 2012-03-06 | - | - | 10.144.135.1 | Não | - | 21 | 15 | 1 | 45 | 0 | 0 | 21º15'1'' | 45º0'0'' | -
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-0820 | 2012-02-29 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | 36301-182 | (32) 3372-8206 | 00:20:0E:10:48:59 | Marcos Aurélio | 2012-03-01 | CVV RS Cid Souza Rangel | - | 10.144.139.1 | Não | - | 16 | 34 | 8 | 45 | 59 | 19 | 16º34'8'' | 45º59'19'' | -
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-0821 | 2012-08-15 | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | 37470-000 | (035)3331-4555 Ramai | 00:20:0e:10:4c:cd | Fabricio Soares | 2012-08-16 | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado | 10.148.2.48 | 10.144.140.1 | Sim | Conectado no switch. | 22 | 7 | 15 | 45 | 2 | 55 | 22º7'15'' | 45º2'55'' | -
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | Aceito | Lider | VIÇOSA | SES-VISA-0822 | 2012-09-12 | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | 36570-000 | (31) 3885-1804 | 00:20:0E:10:4C:67 | Jair de Oliveira | 2012-09-19 | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente | 10.148.2.194 | 10.144.141.1 | Não | - | 20 | 45 | 52 | 42 | 52 | 49 | 20º45'52'' | 42º52'49'' | -
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | MONSENHOR PAULO | SES-MOLO-0823 | 2012-03-02 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | 37405-000 | (35) 3263-2288 | 00:20:0E:10:49:AC | Fabrício Campolina | 2012-03-02 | - | - | 10.144.142.1 | Sim | - | 21 | 45 | 24 | 45 | 32 | 37 | 21º45'24'' | 45º32'37'' | -
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-0824 | 2012-07-19 | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | 37260-000 | (35)3864-7246 | 00:20:0e:10:4f:3f | Manoel Martins | 2012-07-20 |  | 10.148.1.95 | 10.144.143.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 5 | 50 | 45 | 5 | 20 | 21º5'50'' | 45º5'20'' | -
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | RIBEIRÃO VERMELHO | SES-RIHO-0825 | 2012-09-17 | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | 37264-000 | (35)3867-1144 | 00:20:0e:10:4b:02 | Leonardo Batista | 2012-09-28 | - | 10.148.2.250 | 10.144.144.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 11 | 9 | 45 | 3 | 24 | 21º11'9'' | 45º3'24'' | -
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | SANTANA DA VARGEM | SES-SAEM-0826 | 2012-07-17 | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | 37190-000 | (35) 3858-1638 | 00:20:0E:10:51:C3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-17 |  | 10.148.1.86 | 10.144.145.1 | Não | Cabo curto. | 21 | 15 | 9 | 45 | 30 | 25 | 21º15'9'' | 45º30'25'' | -
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | Aceito | Lider | SÃO BENTO ABADE | SES-SADE-0827 | 2012-07-04 | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | 37414-000 | (35) 3236-1213 | 00:20:0e:10:52:3d | Marcos Aurélio | 2012-07-04 | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 10.148.1.52 | 10.144.146.1 | Não | Cabo curto para a distância. | 21 | 35 | 2 | 45 | 4 | 28 | 21º35'2'' | 45º4'28'' | -
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SES-SAAS-0829 | 2012-08-31 | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | 37418-000 | (35) 3237-1580 | 00:20:0e:10:4c:7d | André Braz | 2012-10-08 | - | 10.148.2.230 | 10.144.148.1 | Não | O cabo não possui o tamanho correto para a localidade. | 21 | 43 | 20 | 44 | 59 | 7 | 21º43'20'' | 44º59'7'' | -
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ARAÚJOS | SES-AROS-0831 | 2012-02-27 | Andreia Vasconcelos | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | 35603-000 | 3732881547 | 00:20:0E:10:49:02 | Antonio Gonçalves | 2012-02-27 | - | - | 10.144.150.1 | Não | - | 19 | 56 | 57 | 45 | 9 | 54 | 19º56'57'' | 45º9'54'' | -
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | SES-ITRO-0869 | 2012-03-28 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | 35820-000 | (31) 3836-5182 | 00:20:0E:10:48:FF | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-03 | - | - | 10.144.188.1 | Não | - | 19 | 25 | 7 | 43 | 19 | 15 | 19º25'7'' | 43º19'15'' | -
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | SANTANA DE CATAGUASES | SES-SAES-0832 | 2012-08-09 | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | 36795-000 | (32) 3425-1310 | 00:20:0e:10:4f:62 | José Luis | 2012-08-10 |  | 10.148.1.146 | 10.144.151.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 17 | 29 | 42 | 33 | 49 | 21º17'29'' | 42º33'49'' | -
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | RODEIRO | SES-RORO-0834 | 2012-08-31 | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | 36510-000 | (32) 3577-1335 | 00:20:0e:10:4f:be | José Luis | 2012-08-13 |  | 10.148.2.17 | 10.144.153.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 12 | 20 | 42 | 52 | 2 | 21º12'20'' | 42º52'2'' | -
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | PRESIDENTE BERNARDES | SES-PRES-0836 | 2012-03-06 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | 36475-000 | (32) 3538-1200 | 00:20:0E:10:4A:33 | Amintas da Costa Filho | 2012-03-06 | - | - | 10.144.155.1 | Não | - | 20 | 45 | 51 | 43 | 11 | 0 | 20º45'51'' | 43º11'0'' | -
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | PEDRA DO INDAIÁ | SES-PEIA-0839 | 2012-07-25 | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | 35565-000 | (37)3344-1139 | 00:20:0E:10:4F:34 | Manoel Martins | 2012-07-24 | - | 10.148.1.117 | 10.144.158.1 | Não | - | 20 | 15 | 19 | 45 | 12 | 35 | 20º15'19'' | 45º12'35'' | -
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | MATUTINA | SES-MANA-0842 | 2012-07-27 | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | 38870-000 | (34)3674-1338 | 00:20:0E:10:4F:39 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 | - | 10.148.1.181 | 10.144.161.1 | Não | O pc disponível na localidade já possuí uma rede conectada a ele. | 19 | 13 | 9 | 45 | 57 | 51 | 19º13'9'' | 45º57'51'' | -
0843c | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0843 | 2012-03-27 | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | 36045-010 | (32) 3274-5361 | - | - | - | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade. | - | 10.144.162.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | LARANJAL | SES-LAAL-0845 | 2012-07-26 | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | 36760-000 | (32) 3424-1516 | 00:20:0E:10:4A:D7 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | - | 10.148.1.171 | 10.144.164.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 21 | 9 | 42 | 28 | 8 | 21º21'9'' | 42º28'8'' | -
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | JAPARAÍBA | SES-JABA-0848 | 2012-03-06 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | 35580-000 | (37) 3354-1119 | 00:20:0E:10:49:EC | Cid Santos | 2012-03-06 | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando | - | 10.144.167.1 | Não | - | 20 | 8 | 26 | 45 | 30 | 27 | 20º8'26'' | 45º30'27'' | -
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | BIQUINHAS | SES-BIAS-0849 | 2012-03-01 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | 35621-000 | (37) 3546-1173 | 00:20:0E:10:48:B9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-02 | - | - | 10.144.168.1 | Sim | - | 18 | 46 | 55 | 45 | 30 | 1 | 18º46'55'' | 45º30'1'' | -
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DA PRATA | SES-CATA-0851 | 2012-02-16 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | 35765-000 | (31) 3716-1780 | 00:20:0E:10:49:EE | Antonio Gonçalves | 2012-02-17 | - | - | 10.144.170.1 | Não | - | 19 | 31 | 31 | 44 | 27 | 1 | 19º31'31'' | 44º27'1'' | -
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-0853 | 2012-03-02 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | 37270-000 | (35) 3832-6000 | 00:20:0E:10:4A:09 | Cid Santos | 2012-03-02 | - | - | 10.144.172.1 | Não | - | 20 | 53 | 58 | 45 | 16 | 26 | 20º53'58'' | 45º16'26'' | -
0855c | 3062/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Agendado | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855-2 | 2012-03-06 | MARITA LOPES DA CUNHA LEONEL | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | 37930-000 | (37) 3373-1105 | - | - | - | - | - | 10.144.174.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-0857 | 2012-07-26 | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | 35624-000 | (37)3544-1144 | 00:20:0E:10:4F:8F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 | - | 10.148.1.163 | 10.144.176.1 | Não | Os computadores da localidade são Wireless e não há um router disponível para conexão do modem. | 19 | 8 | 58 | 45 | 42 | 36 | 19º8'58'' | 45º42'36'' | -
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-0859 | 2012-03-01 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | 35494-000 | (31) 3736-1397 | 00:20:0E:10:4A:23 | Cid Santos | 2012-03-02 | - | - | 10.144.178.1 | Não | - | 20 | 39 | 33 | 44 | 20 | 5 | 20º39'33'' | 44º20'5'' | -
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | DOM SILVÉRIO | SES-DOIO-0861 | 2012-06-19 | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | 35440-000 | (31) 3857-1874 | 00:20:0e:10:51:c7 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-19 | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 10.148.1.20 | 10.144.180.1 | Não | cabo muito curto | 20 | 9 | 54 | 42 | 58 | 8 | 20º9'54'' | 42º58'8'' | -
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-0863 | 2012-07-26 | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | 37926-000 | (37) 3355-1360 | 00:20:0E:10:4A:EB | André da Silva Braz | 2012-07-26 | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 10.148.1.158 | 10.144.182.1 | Não | O cabo é curto para a distância entre o modem e o PC. | 20 | 17 | 16 | 45 | 54 | 16 | 20º17'16'' | 45º54'16'' | -
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | FUNILÂNDIA | SES-FUIA-0865 | 2012-07-18 | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | 35709-000 | (31)8229-6687 | 00:20:0E:10:4D:06 | Fabrício Campolina | 2012-07-18 |  | 10.148.1.103 | 10.144.184.1 | Não | O técnico não tem cabo RJ45 disponível. | 19 | 22 | 59 | 44 | 3 | 28 | 19º22'59'' | 44º3'28'' | -
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | IBIÁ | SES-IBIA-0867 | 2012-02-29 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | 38950-000 | (34) 3631-4940 | 00:20:0E:10:49:D8 | Fabrício Campo Lima | 2012-02-29 | - | - | 10.144.186.1 | Não | - | 19 | 29 | 15 | 46 | 32 | 57 | 19º29'15'' | 46º32'57'' | -
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-0870 | 2012-03-21 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | 35685-000 | (31) 3572-1255 | 00:20:0E:10:48:FA | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-21 | - | - | 10.144.189.1 | Não | - | 20 | 11 | 48 | 44 | 25 | 9 | 20º11'48'' | 44º25'9'' | -
0818c | 3023/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | A agendar | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | - | - | Debora Resende / Thiago | avenida Waldemar José Alves, 250 - Status | 33880-000 | (31) 3627-3697 | - | - | - | Cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. | - | 10.144.137.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
837 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | Aceito | Lider | BARÃO DE MONTE ALTO | SES-BATO-0837 | 2012-08-21 | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | 36870-000 | 3237271192 | 00:20:0E:10:4A:CB | Fábio Passoni | 2012-09-20 | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | 10.148.2.93 | 10.144.156.1 | Não | Não. Não possui computador. | 21 | 14 | 7 | 42 | 14 | 22 | 21º14'7'' | 42º14'22'' | -
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-0844 | 2012-04-13 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | 39690-000 | (33) 3514-1629 | 00:20:0e:10:48:84 | Marcos | 2012-04-13 | - | 10.148.0.128 | 10.144.163.1 | Não | - | 17 | 50 | 37 | 42 | 4 | 38 | 17º50'37'' | 42º4'38'' | -
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-0846 | 2012-03-05 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | 36345-000 | (32) 3363-2090 | 00:20:0E:10:48:9C | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-05 | - | - | 10.144.165.1 | Não | - | 20 | 55 | 1 | 44 | 4 | 15 | 20º55'1'' | 44º4'15'' | -
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | GUIDOVAL | SES-GUAL-0866 | 2012-02-28 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | 36515-000 | (32) 8425-0970 | 00:20:0E:10:4A:3A | Marco Aurélio | 2012-02-28 | - | - | 10.144.185.1 | Não | - | 21 | 9 | 9 | 42 | 47 | 54 | 21º9'9'' | 42º47'54'' | -
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-12-26 | Aceito | Lider | INDAIABIRA | SES-INRA-0868 | 2012-11-26 | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | 39536-000 | (38) 3824-9119 | 00:20:0E:10:54:EA | Dhiony Miranda | 2012-11-28 | 24/10/2012 08:14:34 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 11:17:51 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação 11/07/2012 11:09:46 Marc | 10.148.3.218 | 10.144.187.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 29 | 39 | 42 | 12 | 0 | 15º29'39'' | 42º12'0'' | -
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | FRANCISCO BADARÓ | SES-FRRO-0864 | 2012-07-04 | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | 39644-000 | (33) 3738-1122 | 00:20:0E:10:52:45 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-07-04 | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente | 10.148.1.46 | 10.144.183.1 | Não | técnico não possui o cabo | 16 | 59 | 31 | 42 | 21 | 11 | 16º59'31'' | 42º21'11'' | -
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | SALTO DA DIVISA | SES-SASA-0833 | 2012-07-24 | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | 39925-000 | (33) 3725-1474 | 00:20:0e:10:48:d6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-07-24 | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr | 10.148.1.122 | 10.144.152.1 | Não | entrada ethernet do computador da localidade já está sendo utilizada por outro sistema | 15 | 59 | 48 | 39 | 56 | 43 | 15º59'48'' | 39º56'43'' | -
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2013-12-26 | Aceito | SH Sat | RIO ACIMA | SES-RIMA-0835 | 2012-03-07 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | 34300-300 | (31) 3545-1236 | 00:20:0e:10:58:53 | Fábio Fernandes | 41675 | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | 10.148.0.102 | 10.144.154.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 5 | 24 | 43 | 47 | 31 | 20º5'24'' | 43º47'31'' | -
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | PERDIZES | SES-PEES-0838 | 2012-09-14 | DANIEL CESAR RESENDE / THAIS CRISTINA SILVA F | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 296 - DIVINEIA | 38170-000 | (34) 3663-1718 / 34 | 00:20:0E:10:4c:ff | Efren Peixoto | 2012-11-20 | - | 10.148.3.167 | 10.144.157.1 | Não | Não há computador disponível. | 19 | 20 | 7 | 47 | 17 | 59 | 19º20'7'' | 47º17'59'' | -
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Lider | NOVA ERA | SES-NORA-0840 | 2012-04-11 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | 35920-000 | (31) 3861-1111 | 00:20:0E:10:4A:2E | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | - | - | 10.144..159.1 | Não | - | 19 | 46 | 2 | 43 | 2 | 27 | 19º46'2'' | 43º2'27'' | -
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | BARRA LONGA | SES-BAGA-0841 | 2012-07-20 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 69 - Centro | 35447-000 | (31) 3877-5528 | 00:20:0E:10:4f:49 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | 10.148.1.111 | 10.144.160.1 | Não | cabo muito curto | 20 | 17 | 3 | 43 | 2 | 28 | 20º17'3'' | 43º2'28'' | -
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | BIAS FORTES | SES-BIES-0847 | 2012-08-22 | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | 36230-000 | (32) 3344-1307 | 00:20:0E:10:53:E2 | Marcio Antonio | 2012-11-27 |  | 10.148.3.227 | 10.144.166.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 21 | 36 | 33 | 43 | 45 | 22 | 21º36'33'' | 43º45'22'' | -
0850c | 3056/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | BOM JESUS DA PENHA | - | - | VIVIAN CASTRO LEMOS | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | - | - | - | - | 10.144.169.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | CAJURI | SES-CARI-0852 | 2012-08-23 | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | 36560-000 | (31) 3898-1182 | 00:20:0e:10:4a:79 | José Luiz Parreira | 2012-08-24 | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N | 10.148.2.96 | 10.144.171.1 | Não | - | 20 | 47 | 34 | 42 | 47 | 6 | 20º47'34'' | 42º47'6'' | -
0854c | 3061/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | - | SAULO MESSIAS GOMES FERREIRA | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | 35123-000 | (33) 3231-9824 | - | - | - | - | - | 10.144.173.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-0856 | 2012-07-27 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | 37150-000 | (35) 3561-1537 | 00:20:0e:10:48:b7 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 |  | 10.148.1.173 | 10.144.175.1 | Não | - | 20 | 58 | 6 | 46 | 7 | 15 | 20º58'6'' | 46º7'15'' | -
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Vodanet | CONCEIÇÃO DO PARÁ | SES-CORA-0858 | 2012-03-27 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | 35668-000 | (37) 3276-1118 | 00:20:0E:10:60:D0 | Airton Gabriel do Nascmento Mouro | 2012-03-28 | - | - | 10.144.177.1 | Não | - | 19 | 59 | 41 | 44 | 0 | 24 | 19º59'41'' | 44º0'24'' | -
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | DIVISA NOVA | SES-DIVA-0860 | 2012-07-31 | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | 37134-000 | (35) 3286-1122 | 00:20:0E:10:49:E6 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 |  | 10.148.1.190 | 10.144.179.1 | Não | Conectado ao computador disponível no local. | 21 | 30 | 40 | 46 | 11 | 51 | 21º30'40'' | 46º11'51'' | -
0862c | 3069/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | DORES DO INDAIÁ | - | - | ALMELICIO FRANCISCO DE SANTANA JUNIOR | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | 35610-000 | (37) 3551-2938 | - | - | - | - | - | 10.144.181.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | AGUANIL | SES-AGIL-0886 | 2012-03-14 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 170 - Centro | 37273-000 | 3538341282 | 00:20:0E:10:4A:31 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-15 | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03. | - | 10.144.202.1 | Não | - | 20 | 56 | 42 | 45 | 23 | 23 | 20º56'42'' | 45º23'23'' | -
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTANA DO MANHUAÇU | SES-SACU-0874 | 2012-08-14 | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | 36940-000 | (33)3373-1193 | 00:20:0e:10:4a:7f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 |  | 10.148.2.51 | 10.144.190.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 6 | 23 | 41 | 55 | 25 | 20º6'23'' | 41º55'25'' | -
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | SES-SARO-0875 | 2012-07-25 | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | 37262-000 | (35) 3863-2230 | 00:20:0E:10:4F:B3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-26 |  | 10.148.1.118 | 10.144.191.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 56 | 43 | 44 | 55 | 10 | 20º56'43'' | 44º55'10'' | -
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | SES-SAIA-0876 | 2012-09-17 | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | 37920-000 | (35) 3524-1276 | 00:20:0E:10:4F:81 | Victor Hugo | 2012-09-17 | - | 10.148.2.167 | 10.144.192.1 | Não | - | 20 | 38 | 16 | 46 | 30 | 19 | 20º38'16'' | 46º30'19'' | -
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | SÃO JOAQUIM DE BICAS | SES-SAAS-0877 | 2012-03-09 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | 32920-000 | (31) 3534-9090 | 00:20:0E:10:4A:0C | Airton Nascimento de Mouro | 2012-03-09 | - | - | 10.144.193.1 | Não | - | 20 | 2 | 54 | 44 | 15 | 35 | 20º2'54'' | 44º15'35'' | -
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | Aceito | Vodanet | SENHORA DOS REMÉDIOS | SES-SEOS-0878 | 2012-12-08 | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | 36275-000 | (32)3343-1200 | 00:20:0e:10:54:9b | Walter Leandro | 2012-12-21 | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. | 10.148.4.147 | 10.144.194.1 | Não | não possui computador na localidade | 21 | 1 | 41 | 43 | 34 | 57 | 21º1'41'' | 43º34'57'' | -
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | SERRANÓPOLIS DE MINAS | SES-SEAS-0880 | 2012-08-01 | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | 39522-000 | (38)3831-7133 | 00:20:0e:10:49:c9 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 |  | 10.148.1.205 | 10.144.196.1 | Não | Localidade não possui computador | 15 | 48 | 44 | 42 | 52 | 19 | 15º48'44'' | 42º52'19'' | -
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-0881 | 2012-03-05 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | 39550-000 | (38) 3845-2553 | 00:20:0E:10:48:f3 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-03-06 | - | - | 10.144.197.1 | Sim | - | 15 | 48 | 38 | 42 | 13 | 52 | 15º48'38'' | 42º13'52'' | -
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TIROS | SES-TIOS-0882 | 2012-07-30 | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | 38880-000 | (34)3853-2454 | 00:20:0e:10:4c:eb | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | - | 10.148.0.80 | 10.144.198.1 | Não | cabo muito curto | 19 | 0 | 15 | 45 | 57 | 52 | 19º0'15'' | 45º57'52'' | -
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TURMALINA | SES-TUNA-0883 | 2012-08-07 | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | 39660-000 | (38)3527-1815 | 00:20:0e:10:4c:29 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 |  | 10.148.1.241 | 10.144.199.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 17 | 17 | 1 | 42 | 43 | 30 | 17º17'1'' | 42º43'30'' | -
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VARGEM BONITA | SES-VATA-0884 | 2012-07-27 | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | 37922-000 | (37)3435-1202 | 00:20:0e:10:4a:6f | André da Silva Braz | 2012-07-30 | - | 10.148.1.178 | 10.144.200.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 20 | 19 | 44 | 46 | 22 | 16 | 20º19'44'' | 46º22'16'' | -
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VIRGÍNIA | SES-VIIA-0885 | 2012-08-16 | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | 37465-000 | (35)3373-1175 | 00:20:0e:10:4a:0b | Fabricio Campolina | 2012-08-20 |  | 10.148.1.127 | 10.144.201.1 | Sim | Computador da farmacia | 22 | 19 | 57 | 45 | 5 | 41 | 22º19'57'' | 45º5'41'' | -
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GLAUCILÂNDIA | SES-GLIA-0901 | 2012-08-02 | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N - BAIRRO CENTRO | 39592-000 | (38)3236-8122 | 00:20:0E:10:49:CA | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 10.148.1.150 | 10.144.217.1 | Não | Cabo curto | 16 | 51 | 6 | 43 | 41 | 44 | 16º51'6'' | 43º41'44'' | -
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-0887 | 2012-09-26 | Cláudia Márcia Freitas Lima | RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 - Centro | 37940-000 | (35) 3523-2108 | 00:20:0E:10:4A:F4 | - | 2012-10-03 | Telefone ocupado | 10.148.2.246 | 10.144.203.1 | Não | - | 20 | 51 | 50 | 46 | 23 | 35 | 20º51'50'' | 46º23'35'' | -
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | AMPARO DO SERRA | SES-AMRA-0888 | 2012-09-05 | Craudesiane | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | 35444-000 | 3138955277 | 00:20:0E:10:4A:8E | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-05 | - | 10.148.2.116 | 10.144.204.1 | Não | Não, técnico não possui cabo | 20 | 30 | 28 | 42 | 48 | 6 | 20º30'28'' | 42º48'6'' | -
889 | 3104/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-0889 | 2012-03-14 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | 39685-000 | (33) 3516-9014 | 00:20:0E:10:48:4A | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-15 | OS corrigida pela Prodemge em 08/03. | 10.148.0.138 | 10.144.205.1 | Não | - | 17 | 43 | 39 | 42 | 16 | 38 | 17º43'39'' | 42º16'38'' | -
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | BUGRE | SES-BURE-0890 | 2012-08-17 | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | 35193-000 | (33) 3355-8057 | 00:20:0e:10:4C:4E | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-17 | Endereço incorreto | 10.148.2.83 | 10.144.206.1 | Não | - | 19 | 25 | 27 | 42 | 15 | 20 | 19º25'27'' | 42º15'20'' | -
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-0891 | 2012-09-10 | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | 39280-000 | 3837421392 | 00:20:0E:10:53:58 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-22 | Ninguem atende | 10.148.3.178 | 10.144.207.1 | Não | comprimento do cabo muito curto para local | 17 | 21 | 46 | 44 | 58 | 14 | 17º21'46'' | 44º58'14'' | -
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | CASA GRANDE | SES-CADE-0892 | 2012-09-17 | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | 36422-000 | (31) 3723-1382 - | 00:20:0e:10:55:19 | André da Silva Braz | 2012-12-11 | Não esta ciente | 10.148.4.90 | 10.144.208.1 | Sim | Cabo não alcança o terminal. | 20 | 47 | 35 | 43 | 55 | 47 | 20º47'35'' | 43º55'47'' | -
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | CHAPADA GAÚCHA | SES-CHHA-0893 | 2012-09-17 | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | 39314-000 | (38) 3634-1255 | 00:20:0E:10:54:EB | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-29 | Endereço divergente. | 10.148.3.240 | 10.144.209.1 | Sim | Junto ao modem. | 15 | 17 | 50 | 45 | 37 | 47 | 15º17'50'' | 45º37'47'' | -
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | CONFINS | SES-CONS-0894 | 2012-03-01 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | 33500-000 | (31) 3686-0018 | 00:20:0E:10:48:56 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-03-02 | - | - | 10.144.210.1 | Sim | - | 19 | 37 | 51 | 43 | 59 | 12 | 19º37'51'' | 43º59'12'' | -
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | CORAÇÃO DE JESUS | SES-COUS-0895 | 2012-03-02 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | 39340-000 | (38) 3228-2284 | 00:20:0E:10:48:7E | Leonardo Oliveira | 2012-03-02 | - | - | 10.144.211.1 | Não | - | 16 | 41 | 14 | 44 | 21 | 28 | 16º41'14'' | 44º21'28'' | -
0896c | 3111/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | CRUZÍLIA | - | - | Michel de Souza Almeida | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | 37445-000 | (35) 3346-1540 | - | - | - | - | - | 10.144.212.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | DESTERRO DO MELO | SES-DELO-0897 | 2012-08-22 | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | 36210-000 | (32)3336-1167 | 00:20:0E:10:4F:6C | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 10.148.1.126 | 10.144.213.1 | Não | - | 21 | 8 | 45 | 43 | 31 | 7 | 21º8'45'' | 43º31'7'' | -
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | DOM CAVATI | SES-DOTI-0898 | 2012-08-31 | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | 35148-000 | (33)3357-1356 | 00:20:0E:10:54:ED | André da Silva Braz | 2012-12-18 | - | 10.148.4.150 | 10.144.214.1 | Não | Não possui terminal próximo. | 19 | 22 | 36 | 42 | 6 | 23 | 19º22'36'' | 42º6'23'' | -
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ESTRELA DO SUL | SES-ESUL-0899 | 2012-03-14 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | 38525-000 | (34) 8844-6444 | 00:20:0E:10:48:AD | Cid Santos | 2012-03-14 | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves. | - | 10.144.215.1 | Não | - | 18 | 44 | 40 | 47 | 41 | 29 | 18º44'40'' | 47º41'29'' | -
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | EUGENÓPOLIS | SES-EUIS-0900 | 2012-04-03 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | 36855-000 | (32) 3744-1434 | 00:20:0e:10:48:94 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | Telefone incorreto | 10.148.0.161 | 10.144.216.1 | Não | - | 21 | 5 | 57 | 42 | 10 | 54 | 21º5'57'' | 42º10'54'' | -
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GRUPIARA | SES-GRRA-0902 | 2012-07-27 | Leticia | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | 38470-000 | (34)3844-1378 | 00:20:0e:10:4c:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | - | 10.148.1.166 | 10.144.218.1 | Não | - | 18 | 29 | 44 | 47 | 43 | 25 | 18º29'44'' | 47º43'25'' | -
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-0903 | 2012-08-23 | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | 36160-000 | (32)3575-2870 | 00:20:0e:10:4c:b5 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-31 |  | 10.148.1.124 | 10.144.219.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 21 | 29 | 43 | 3 | 31 | 21º21'29'' | 43º3'31'' | -
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | ITAPEVA | SES-ITVA-0904 | 2012-08-22 | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | 37655-000 | (35) 3434-1882 | 00:20:0e:10:55:71 | Fábio Passone | 2012-11-29 |  | 10.148.1.129 | 10.144.220.1 | Não | Cabo possui tamanho incorreto | 22 | 46 | 10 | 46 | 13 | 22 | 22º46'10'' | 46º13'22'' | -
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAMIM | SES-LAIM-0905 | 2012-07-19 | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | 36455-000 | (31)3754-1413 | 00:20:0e:10:4f:b1 | Fabricio Campolina | 2012-07-20 |  | 10.148.1.112 | 10.144.221.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 47 | 17 | 43 | 28 | 38 | 20º47'17'' | 43º28'38'' | -
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | ITUMIRIM | SES-ITIM-0906 | 2012-08-31 | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | 37210-000 | (35) 3823-1347 | 00:20:0E:10:55:44 | Diego Lemos | 2012-12-06 | - | 10.148.4.35 | 10.144.222.1 | Sim | Ligado ao modem. | 21 | 19 | 0 | 44 | 52 | 20 | 21º19'0'' | 44º52'20'' | -
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | LAGOA DOS PATOS | SES-LAOS-0907 | 2012-08-22 | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | 39360-000 | (38)3745-1226 | 00:20:0E:10:4C:8B | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 | - | 10.148.1.153 | 10.144.223.1 | Não | Não Tem cabo | 16 | 59 | 0 | 44 | 34 | 0 | 16º59'0'' | 44º34'0'' | -
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-0908 | 2012-07-30 | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | 38720-000 | (34)3824-1473 | 00:20:0E:10:4C:91 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | 10.148.1.194 | 10.144.224.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 46 | 30 | 46 | 24 | 30 | 18º46'30'' | 46º24'30'' | -
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | LUZ | SES-LUUZ-0909 | 2012-03-21 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | 35595-500 | (37) 3421-1230 | 00:20:0E:10:48:E0 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-23 | Novo endereço: Av Dr. Josava Macedo, 601 | - | 10.144.225.1 | Não | - | 19 | 47 | 34 | 45 | 40 | 51 | 19º47'34'' | 45º40'51'' | -
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | MENDES PIMENTEL | SES-MEEL-0910 | 2012-03-02 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | 35270-000 | (33) 3246-1297 | 00:20:0E:10:49:EF | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-02 | - | - | 10.144.226.1 | Sim | - | 19 | 39 | 29 | 41 | 24 | 13 | 19º39'29'' | 41º24'13'' | -
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-0911 | 2012-08-14 | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | 35622-000 | (37) 3545-1878 | 00:20:0e:10:4f:3d | Andre da Silva | 2012-08-14 | - | 10.148.2.45 | 10.144.227.1 | Sim | Não precisa. | 18 | 54 | 5 | 45 | 31 | 59 | 18º54'5'' | 45º31'59'' | -
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SES-PAAE-0912 | 2012-08-21 | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | 00:20:0e:10:4a:d2 | Joise Luís Parreira | 2012-08-30 |  | 10.148.1.151 | 10.144.228.1 | Não | O técnico não possui um cabo com um tamanho que atenda a localidade. | 21 | 9 | 22 | 42 | 12 | 59 | 21º9'22'' | 42º12'59'' | -
0913c | 3128/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | PRADOS | - | - | Daniele Cerqueira Ladeira | praça Getulio Silva, 56 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | - | - | - | - | - | 10.144.229.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-0914 | 2012-08-01 | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | 37970-000 | (35)3533-1777 | 00:20:0E:10:4A:F1 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 | Ninguem atende | 10.148.1.206 | 10.144.230.1 | Não | Ensolarado | 20 | 44 | 43 | 46 | 51 | 22 | 20º44'43'' | 46º51'22'' | -
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | Aceito | Lider | QUARTEL GERAL | SES-QUAL-0915 | 2012-07-06 | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | 35625-000 | (37)3543-1140 | 00:20:0E:10:4A:34 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-06 | 25/6 - Endereço corrigido. | 10.148.1.59 | 10.144.231.1 | Não | Cabo de rede com tamanho insuficiente para instalação. | 19 | 16 | 19 | 45 | 33 | 34 | 19º16'19'' | 45º33'34'' | -
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | SARDOÁ | SES-SAOA-0923 | 2012-04-03 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | 39728-000 | (33) 3296-1118 | 00:20:0e:10:48:99 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-03 | Telefone ocupado | 10.148.0.159 | 10.144.239.1 | Não | - | 18 | 46 | 53 | 42 | 21 | 55 | 18º46'53'' | 42º21'55'' | -
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | RIO PARDO DE MINAS | SES-RIAS-0916 | 2012-08-31 | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,116 | 39530-000 | (38) 3824-1185 | 00:20:0E:10:55:3A | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-11 | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. | 10.148.2.59 | 10.144.232.1 | Sim | Conectado ao modem. | 15 | 37 | 5 | 42 | 32 | 43 | 15º37'5'' | 42º32'43'' | -
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ROMARIA | SES-ROIA-0917 | 2012-03-13 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | 38520-000 | (34) 3848-1526 | 00:20:0E:10:48:F5 | Fabrício Campolina | 2012-03-13 | cadu.farma@hotmail.com | - | 10.144.233.1 | Não | - | 18 | 53 | 1 | 47 | 35 | 22 | 18º53'1'' | 47º35'22'' | -
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | SES-SAMA-0918 | 2012-08-31 | BENICIA MARIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | 35388-000 | (31)3872-5242 | 00:20:0E:10:4C:66 | Jair de Oliveira | 2012-09-17 | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent | 10.148.2.150 | 10.144.234.1 | Não | - | 20 | 19 | 0 | 42 | 36 | 30 | 20º19'0'' | 42º36'30'' | -
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO EVANGELISTA | SES-SATA-0919 | 2012-08-01 | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | 39705-000 | (33)3412-2289/2543 | 00:20:0E:10:4D:08 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | Ocupado | 10.148.1.227 | 10.144.235.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 33 | 4 | 42 | 45 | 58 | 18º33'4'' | 42º45'58'' | -
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-09-16 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO JACURI | SES-SARI-0920 | 2012-03-06 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | 39707-000 | 3334331272 | 00:20:0E:10:4C:C9 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | 23/08/2012 10:14:45 Ivan Santos Resolvida. Localidade possui energia eletrica. Pendência Ativação Resolvida 13/04/2012 15:55:09 Verônica Bruna Barroso LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. PARALISADO EM 09/03. | 10.148.4.76 | 10.144.236.1 | Não | Não possui computador próximo. | 18 | 16 | 22 | 42 | 40 | 8 | 18º16'22'' | 42º40'8'' | -
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | SES-SATA-0921 | 2012-08-20 | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | 00:20:0e:10:4b:04 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-31 | 18/6 - Cliente notificado por ofício | 10.148.2.111 | 10.144.237.1 | Não | - | 20 | 42 | 43 | 42 | 43 | 23 | 20º42'43'' | 42º43'23'' | -
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-0922 | 2012-08-10 | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | 35506-000 | (37) 3286-1133 | 00:20:0e:10:4f:af | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício | 10.148.2.33 | 10.144.238.1 | Não | - | 20 | 16 | 31 | 45 | 0 | 12 | 20º16'31'' | 45º0'12'' | -
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SERICITA | SES-SETA-0879 | 2012-09-12 | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | 35368-000 | (31) 3875-5141 / 525 | 00:20:0E:10:4C:55 | Jair de Oliveira | 2012-09-18 | Ninguem atende | 10.148.2.162 | 10.144.195.1 | Não | Localidade não possui computador. | 20 | 28 | 5 | 42 | 29 | 7 | 20º28'5'' | 42º29'7'' | -
924 | 3156/12 | 2012-02-27 | 2012-04-12 | Aceito | Lider | VARGINHA | SES-VAHA-0924 | 2012-03-14 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | 37010-000 | (35) 3222-8016 | 00:20:0E:10:49:01 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-14 | Link para atender Rede Frio | - | 10.144.240.1 | Não | - | 21 | 33 | 40 | 45 | 26 | 35 | 21º33'40'' | 45º26'35'' | -
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | Aceito | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | SES-RIES-0818 | 2012-04-27 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | 33943-470 | (31) 3639-8709 | 00:20:0e:10:48:f9 | Airton Garbriel do Nascimento Mouro | 2012-05-02 | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço. | 10.148.0.207 | 10.144.137.1 | Não | técnico não possui | 19 | 49 | 1 | 44 | 1 | 26 | 19º49'1'' | 44º1'26'' | -
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | Aceito | Lider | ACAIACA | SES-ACCA-0930 | 2012-03-19 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | 35438-000 | (31) 8446-0591 | 00:20:0E:10:49:C1 | Leonardo Batista | 2012-03-19 | - | - | 10.144.241.1 | Não | - | 20 | 21 | 58 | 43 | 8 | 44 | 20º21'58'' | 43º8'44'' | -
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-0913 | 2012-03-21 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | 00:20:0E:10:4A:06 | Leonardo Batista | 2012-03-23 | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913. | - | 10.144.229.1 | Não | - | 21 | 3 | 58 | 44 | 4 | 59 | 21º3'58'' | 44º4'59'' | -
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | BOM JESUS DA PENHA | SES-BOHA-0850 | 2012-03-28 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | 37948-000 | (35) 3563-1245 | 00:20:0E:10:49:CE | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-28 | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850. | - | 10.144.169.1 | Não | - | 21 | 1 | 3 | 46 | 31 | 17 | 21º1'3'' | 46º31'17'' | -
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-0854 | 2012-03-28 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | 35123-000 | (33) 3231-9824 | 00:20:0e:10:4a:32 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-28 | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854. | - | 10.144.173.1 | Não | - | 19 | 4 | 10 | 41 | 51 | 40 | 19º4'10'' | 41º51'40'' | -
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | CRUZÍLIA | SES-CRIA-0896 | 2012-03-23 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | 37445-000 | (35) 3346-1540 | 00:20:0E:10:4C:3F | Marcos Aurélio | 2012-03-26 | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves. | - | 10.144.212.1 | Não | - | 21 | 50 | 25 | 44 | 48 | 44 | 21º50'25'' | 44º48'44'' | -
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | DORES DO INDAIÁ | SES-DOIA-0862 | 2012-03-26 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | 35610-000 | 3791139777 | 00:20:0E:10:48:49 | Cid Santos | 2012-03-28 | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862. | - | 10.144.181.1 | Não | - | 19 | 27 | 46 | 45 | 35 | 48 | 19º27'46'' | 45º35'48'' | -
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | Aceito | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855 | 2012-03-27 | Suellen Felix / Gleidosn batista | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | 37930-000 | (37) 3373-1651 | 00:20:0E:10:57:E4 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855. | - | 10.144.174.1 | Não | - | 20 | 36 | 55 | 46 | 3 | 7 | 20º36'55'' | 46º3'7'' | -
0652c | 3203/12 | 2012-03-19 | 2012-06-27 | A agendar | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | 39550-000 | (38) 3845-3799 | - | - | - | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | - | 10.144.9.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS DA NORUEGA | SES-CAGA-0948 | 2012-07-13 | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | 36150-000 | (31) 3752-1238 | 00:20:0e:10:48:91 | - | 2012-07-16 |  | 10.148.1.58 | 10.145.1.1 | Não | - | 20 | 19 | 31 | 43 | 54 | 53 | 20º19'31'' | 43º54'53'' | -
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | ARANTINA | SES-ARNA-0938 | 2012-03-26 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | 37360-000 | 3232961280 | 00:20:0E:10:4c:63 | Marco Aurélio | 2012-03-28 | O número (32) 3286-1265, cadastrado anteriormente, é residencial. | - | 10.144.246.1 | Não | - | 21 | 54 | 48 | 44 | 15 | 14 | 21º54'48'' | 44º15'14'' | -
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-0939 | 2012-07-18 | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | 39900-000 | (33) 9961-9486 | 00:20:0e:10:52:ae | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-19 | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | 10.148.1.121 | 10.144.247.1 | Não | Não há terminal próximo. | 16 | 10 | 45 | 40 | 41 | 36 | 16º10'45'' | 40º41'36'' | -
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-0940 | 2012-03-26 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | 35970-000 | (31) 3837-3470 | 00:20:0E:10:49:EB | Leonardo Batista | 2012-03-28 | - | - | 10.144.248.1 | Não | - | 19 | 56 | 35 | 43 | 28 | 59 | 19º56'35'' | 43º28'59'' | -
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-0942 | 2012-03-28 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | 35770-000 | (31) 3714-7271 | 00:20:0E:10:4A:3C | Leonardo Batista | 2012-03-30 | - | - | 10.144.250.1 | Não | - | 19 | 17 | 9 | 44 | 24 | 54 | 19º17'9'' | 44º24'54'' | -
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | CALDAS | SES-CAAS-0943 | 2012-08-01 | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 37780-000 | (35)3735-1183/1020 | 00:20:0e:10:49:a9 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 |  | 10.148.1.216 | 10.144.251.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 21 | 55 | 26 | 46 | 22 | 56 | 21º55'26'' | 46º22'56'' | -
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | CAPITÃO ENÉAS | SES-CAAS-0944 | 2012-05-02 | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | 39445-000 | (38) 3235-1343 | 00:20:0e:10:4a:29 | Edinei Gomes de Sousa | 2012-05-02 | - | 10.148.0.195 | 10.144.252.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo RJ45 | 16 | 19 | 15 | 43 | 42 | 52 | 16º19'15'' | 43º42'52'' | -
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PATOS DE MINAS | SES-PAAS-0945 | 2012-10-31 | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | 38703-249 | (34) 3822-9770 | 00:20:0E:10:52:81 | André da Silva Braz | 2012-10-18 | 27/08/2012 14:10:28 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 24/04/2012 11:14:07 Hernan Martins Alves Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 10.148.3.55 | 10.144.253.1 | Não | Não veio no kit. | 18 | 34 | 19 | 46 | 30 | 18 | 18º34'19'' | 46º30'18'' | -
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 2013-05-07 | Aceito | Lider | MURIAÉ | SES-MUAE-0946 | 2013-05-15 | João Ciribelli | Rua Benedito Valadares, 398 Barra - Centro | 36880-000 | (32) 3696-3361 | 00:20:0e:10:56:61 | Arturo Araujo | 2013-05-20 | 26/04/2013 14:36:36 Ivan Santos Corrigido de praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe para Rua Benedito Valadares, 398 Barra.InformAÇÃO confirmada com Sérgio Heitor de Faria - Coordenadoria de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - | 10.148.6.146 | 10.144.254.1 | Sim | Modem. | 21 | 7 | 78 | 42 | 22 | 63 | 21º7'78'' | 42º22'63'' | -
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | CAPUTIRA | SES-CARA-0947 | 2012-04-10 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | 36925-000 | (31) 3873-5180 | 00:20:0e:10:4c:89 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-11 | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654. Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | - | 10.145.0.1 | Não | - | 20 | 10 | 24 | 42 | 16 | 0 | 20º10'24'' | 42º16'0'' | -
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-0937 | 2012-03-29 | Ivane Joana Ferreira de Jesus | Rua Euclides Ribeiro, 66 - Centro | 36220-000 | (32) 3346-1256 | 00:20:0e:10:48:60 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | - | 10.148.0.158 | 10.144.245.1 | Não | - | 21 | 19 | 10 | 43 | 44 | 47 | 21º19'10'' | 43º44'47'' | -
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 2012-08-02 | Aceito | Lider | ALVARENGA | SES-ALGA-0936 | 2012-09-14 | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | 35249-000 | 3333281180 | 00:20:0E:10:4D:0A | Igor Roberto Jorge | 2012-09-17 | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. | 10.148.2.158 | 10.144.244.1 | Não | Localidade sem pc. | 19 | 38 | 5 | 42 | 37 | 20 | 19º38'5'' | 42º37'20'' | -
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | AIURUOCA | SES-AICA-0935 | 2012-03-30 | Eliane de Siqueira | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | 37450-000 | 3533441846 | 00:20:0e:10:48:9a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | - | - | 10.144.243.1 | Não | - | 21 | 59 | 3 | 44 | 36 | 26 | 21º59'3'' | 44º36'26'' | -
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | ÁGUAS FORMOSAS | SES-AGAS-0934 | 2012-04-17 | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | 39880-000 | (33) 3611-1505 / 110 | 00:20:0e:10:4c:a6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-17 | - | - | 10.144.242.1 | Não | - | 17 | 5 | 16 | 40 | 56 | 19 | 17º5'16'' | 40º56'19'' | -
9999c | 9999 | 2012-03-27 | 2012-05-11 | Agendado | Vodanet | ALÉM PARAÍBA | SES-ALBA-9999 | 2012-07-31 | savio | dasdsa 43 fasdfdsa | 70846-150 | 33213213 | 03:04:93:24:32:43 | - | - | teste | 10.148.0.0 | 32132121321312 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | DATAS | SES-DAAS-0955 | 2012-07-25 | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | 39130-000 | (38) 3535-1178 | 00:20:0e:10:4f:3e | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | 10.148.1.152 | 10.145.8.1 | Não | local ainda não possui roteador | 18 | 26 | 59 | 43 | 39 | 33 | 18º26'59'' | 43º39'33'' | -
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Aceito | Lider | CLÁUDIO | SES-CLIO-0951 | 2012-04-04 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | 35530-000 | (37) 3381-2933 | 00:20:0e:10:48:92 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | - | 10.148.0.162 | 10.145.4.1 | Não | - | 20 | 26 | 43 | 44 | 46 | 3 | 20º26'43'' | 44º46'3'' | -
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | CAXAMBU | SES-CABU-0949 | 2012-09-05 | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | 37440-000 | (35) 3341-3758 | 00:20:0E:10:4D:0D | - | 2012-09-05 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. | 10.148.2.122 | 10.145.2.1 | Não | Não. | 21 | 57 | 50 | 44 | 55 | 49 | 21º57'50'' | 44º55'49'' | -
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-0950 | 2012-08-08 | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | 37997-000 | (34) 3353-5311 | 00:20:0E:10:4A:83 | André da Silva Brás | 2012-08-08 | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | 10.148.1.246 | 10.145.3.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 23 | 58 | 47 | 17 | 9 | 20º23'58'' | 47º17'9'' | -
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-0952 | 2012-04-27 | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | 36360-000 | (35) 9878-5142 | 00:20:0e:10:48:b5 | Welligton Ferreira | 2012-04-27 | - | 10.148.0.194 | 10.145.5.1 | Não | O Técnico não recebeu o cabo RJ45 | 21 | 7 | 39 | 44 | 28 | 59 | 21º7'39'' | 44º28'59'' | -
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 2012-07-24 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | SES-COMA-0953 | 2012-08-08 | Caroline Luiza da Costa/ Keilah Monique Coçal | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | 36947-000 | (33) 3317-1106 / 121 | 00:20:0e:10:4b:1a | Marcos Paulo | 2012-08-08 | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. Vsat SES-COMA-0953 retirada de monitoramento, segundo Sebastião, acessor do secretário , a unidade de saúde esta passando por uma reforma e a previsão de término é até Junho/2013. | 10.148.2.15 | 10.145.6.1 | Não | Sem computador na localidade | 19 | 55 | 44 | 41 | 41 | 33 | 19º55'44'' | 41º41'33'' | -
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Aceito | Lider | CONSOLAÇÃO | SES-COAO-0954 | 2012-04-25 | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | 37670-000 | (35) 9938-8818 | 00:20:0e:10:48:bc | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-25 | - | 10.148.0.183 | 10.145.7.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 22 | 33 | 14 | 45 | 55 | 31 | 22º33'14'' | 45º55'31'' | -
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Aceito | Lider | DIVISÓPOLIS | SES-DIIS-0956 | 2012-04-23 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | 39912-000 | (33) 8814-9002 | 00:20:0e:10:49:9a | Marcos Paulo | 2012-04-24 | - | 10.148.0.164 | 10.145.9.1 | Não | - | 15 | 43 | 54 | 40 | 59 | 54 | 15º43'54'' | 40º59'54'' | -
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3231 | 2012-04-12 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 33045-090 | 31 3641-5320 | 00:20:0e:10:4c:64 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-12 | - | - | 10.145.10.1 | Sim | - | 19 | 45 | 8 | 43 | 52 | 58 | 19º45'8'' | 43º52'58'' | -
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3232 | 2012-04-11 | Betânia Claudiano | Rua Poti, 403 - Bairro Alto São Cosme | 33130-450 | 31 3635-6583 | 00:20:0E:10:49:A1 | Welliton Ferreira de Souza | 2012-05-03 | - | 10.148.0.167 | 10.145.11.1 | Não | - | 19 | 46 | 30 | 43 | 56 | 34 | 19º46'30'' | 43º56'34'' | -
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3233 | 2012-04-17 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 33115-340 | 031 3634-3500 | 00:20:0E:10:49:9E | Antonio Gonçalves | 2012-04-17 | - | - | 10.145.12.1 | Não | - | 19 | 47 | 37 | 43 | 54 | 46 | 19º47'37'' | 43º54'46'' | -
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 2012-09-03 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3234 | 2012-09-06 | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 33070-070 | 031 3691-2552 | 00:20:0E:10:4A:92 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-06 | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par | 10.148.2.114 | 10.145.13.1 | Não | Não. A distância entre o modem e o pc é maior que o comprimento do cabo. | 19 | 49 | 17 | 43 | 49 | 49 | 19º49'17'' | 43º49'49'' | -
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3236 | 2012-04-13 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 - Bairro São Benedito | 33105-460 | 31 3634-2135 | 00:20:0e:10:48:72 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-13 | - | - | 10.145.15.1 | Não | - | 19 | 47 | 6 | 43 | 55 | 40 | 19º47'6'' | 43º55'40'' | -
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3237 | 2012-04-18 | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 - Bairro Córrego das Calçadas | 33025-280 | 31 3641-5239 | 00:20:0e:10:48:f5 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-04-20 | - | 10.148.0.187 | 10.145.16.1 | Não | - | 19 | 46 | 48 | 43 | 51 | 28 | 19º46'48'' | 43º51'28'' | -
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3238 | 2012-04-20 | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 33145-160 | 31 3636-3103 | 00:20:0e:10:4a:07 | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-20 | - | 10.148.0.144 | 10.145.17.1 | Não | - | 19 | 46 | 50 | 43 | 55 | 35 | 19º46'50'' | 43º55'35'' | -
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 2012-09-15 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3239 | 2012-09-10 | Gustavo Ferreira | Avenida Um, 196 - Duquesa II | 33170-350 | 31 3634-0252 | 00:20:0e:10:4a:a3 | Alexandre Pascoal | 2012-09-10 | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 10.148.2.115 | 10.145.18.1 | Não | - | 19 | 46 | 35 | 43 | 53 | 50 | 19º46'35'' | 43º53'50'' | -
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3240 | 2012-04-18 | Maria Antônia | Rua G, 70 | 33045-270 | 31 3641-5229 | 00:20:0e:10:49:cb | Fabrício Campolina | 2012-04-18 | - | - | 10.145.19.1 | Não | - | 19 | 45 | 39 | 43 | 52 | 53 | 19º45'39'' | 43º52'53'' | -
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 33020-020 | 31 3649-6865 | - | - | - | 10/05/2012 14:44:47 Hernan Martins Alves No dia 09/05/12 estivemos em Santa Luzia para instalação. Chegando no local, foi constatado que o mesmo não possui local para a instalação. Como a localidade está próxima a outras duas nas laterais não seria possível instalar. O telhado é de amianto, sem base em baixo, e não suportaria o peso da antena. | - | 10.145.20.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3242 | 2012-04-16 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 33120-170 | 31 3636-2354 | 00:20:0e:10:48:8e | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-16 | - | 10.148.0.169 | 10.145.21.1 | Não | - | 19 | 47 | 24 | 43 | 55 | 43 | 19º47'24'' | 43º55'43'' | -
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3243 | 2012-04-19 | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 33115-560 | 31 3636-2351 | 00:20:0e:10:49:9f | Cid Santos | 2012-04-19 | SEM CONTATO COM O CLIENTE. | 10.148.0.181 | 10.145.22.1 | Não | - | 19 | 47 | 46 | 43 | 55 | 19 | 19º47'46'' | 43º55'19'' | -
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3244 | 2012-04-13 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 33115-090 | 31 3634-2449 | 00:20:0e:10:49:97 | Antonio Gonçalves | 2012-04-13 | - | - | 10.145.23.1 | Não | - | 19 | 47 | 32 | 43 | 54 | 33 | 19º47'32'' | 43º54'33'' | -
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3245 | 2012-05-09 | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 33030-340 | 31 3649-6021 | 00:20:0e:10:48:ee | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-09 | - | 10.148.0.220 | 10.145.24.1 | Não | - | 19 | 17 | 0 | 43 | 51 | 38 | 19º17'0'' | 43º51'38'' | -
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3246 | 2012-04-17 | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 - Bairro Nossa Senhora das Graças | 33030-510 | 31 3642-1008 | 00:20:0e:10:4a:42 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-17 | - | - | 10.145.25.1 | Não | - | 19 | 46 | 36 | 43 | 52 | 34 | 19º46'36'' | 43º52'34'' | -
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3247 | 2012-04-24 | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 - Bairro Nova Conquista | 33145-360 | 31 3634-9409 | 00:20:0e:10:48:a2 | Fabrício Campolina | 2012-04-24 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 10.148.0.191 | 10.145.26.1 | Não | Sem cabo RJ45 por enquanto. | 19 | 46 | 26 | 43 | 55 | 28 | 19º46'26'' | 43º55'28'' | -
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3248 | 2012-04-24 | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n - Bairro Palmital setor VI | 33140-180 | 31 3637-2446 | 00:20:0e:10:48:65 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-24 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 10.148.0.163 | 10.145.27.1 | Não | Técnico sem cabo RJ45 | 19 | 46 | 15 | 43 | 56 | 9 | 19º46'15'' | 43º56'9'' | -
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3249 | 2012-04-20 | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 33055-000 | 31 3641-9110 | 00:20:0e:10:4a:04 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-24 | - | 10.148.0.185 | 10.145.28.1 | Não | - | 19 | 42 | 18 | 43 | 48 | 42 | 19º42'18'' | 43º48'42'' | -
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 2012-11-12 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3250 | 2012-11-07 | Nilcélia da Paixão | Rua Remo Salvo, 389 - Santa Rita | 33040-130 | 31 3641-4386 | 00:20:0e:10:55:50 | Sidinei de Paula | 2012-11-29 | 11/11/2012 07:45:01 Hernan Martins Alves Corrigir na OS o endereço para Rua Remo Salvo 389, Bairro Santa Rita. Pendência Ativação 09/10/2012 17:07:55 Ivan Santos Contato de TI Michael 31 8619 9440 Solicitação Corrigida | 10.148.3.121 | 10.145.29.1 | Não | Não possui computador na localidade. | 19 | 48 | 33 | 43 | 53 | 22 | 19º48'33'' | 43º53'22'' | -
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3252 | 2012-04-13 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 - Bairro São Geraldo | 33010-360 | 31 3641-5325 | 00:20:0e:10:4a:4b | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | - | - | 10.145.31.1 | Não | - | 19 | 45 | 47 | 43 | 51 | 26 | 19º45'47'' | 43º51'26'' | -
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 2014-01-28 | Aceito | SH Sat | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3253 | 41663 | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 33110-580 | 31 3637-4573 | 00:20:0e:10:5d:59 | Joao Carlos | 41675 | 30/12/2013 10:25:30 Ivan Santos Confirmar com Denise de Assis Diretoria de Assistência Farmacêutica Prefeitura Municipal de Santa Luzia 31-36415830 Pendência Ativação Resolvida 24/06/2013 17:22:55 Hernan Martins Alves Em contato com Adriana e | 10.148.7.201 | 10.145.32.1 | Sim | No modem | 19 | 47 | 2 | 43 | 54 | 90 | 19º47'2'' | 43º54'90'' | -
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3254 | 2012-04-20 | Enfermeira Gleise | Rua Maria do Carmo Castro, 50 - Bairro Palmital setor VII | 33140-660 | 31 3636-4522 | 00:20:0e:10:48:ac | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-04-26 | - | 10.148.0.184 | 10.145.33.1 | Sim | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 19 | 45 | 54 | 43 | 55 | 47 | 19º45'54'' | 43º55'47'' | -
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 33130-080 | 31 3634-5334 | - | - | - | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo endereço que ele não soube informar. | - | 10.145.30.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3255 | 2012-04-23 | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 - Bairro Via Colégio | 33125-110 | 31 3637-3393 | 00:20:0e:10:48:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-04-24 | - | 10.148.0.175 | 10.145.34.1 | Não | - | 19 | 47 | 30 | 43 | 56 | 15 | 19º47'30'' | 43º56'15'' | -
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | DOM BOSCO | SES-DOCO-3259 | 2012-05-10 | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38654-000 | 38 3675-7055 | 00:20:0e:10:4a:0d | Leonardo Oliveira | 2012-05-10 | - | 10.148.0.216 | 10.145.35.1 | Não | O Técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 16 | 39 | 7 | 46 | 16 | 18 | 16º39'7'' | 46º16'18'' | -
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3235 | 2012-04-20 | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 33015-420 | 31 3649-6864 | 00:20:0e:10:48:dc | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-03 | - | 10.148.0.176 | 10.145.14.1 | Não | - | 19 | 46 | 0 | 43 | 51 | 10 | 19º46'0'' | 43º51'10'' | -
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DORES DO TURVO | SES-DOVO-3266 | 2012-04-16 | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 36513-000 | 32 3576-1472 | 00:20:0E:10:4A:3E | Marco Aurelio Moura | 2012-04-16 | - | - | 10.145.36.1 | Não | - | 20 | 58 | 38 | 43 | 11 | 42 | 20º58'38'' | 43º11'42'' | -
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-3267 | 2012-08-20 | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 - Jose Ernesto | 35130-000 | 33 3234-1444 | 00:20:0e:10:4a:ec | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-06 | 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Corrigido 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que | 10.148.1.167 | 10.145.37.1 | Não | Técnico não possui cabo RJ45. | 19 | 12 | 10 | 42 | 2 | 31 | 19º12'10'' | 42º2'31'' | -
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ERVÁLIA | SES-ERIA-3268 | 2012-08-29 | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | 36555-000 | (32) 35541565 | 00:20:0E:10:4A:C0 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão | 10.148.2.3 | 10.145.38.1 | Não | - | 20 | 50 | 23 | 42 | 39 | 36 | 20º50'23'' | 42º39'36'' | -
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ESTIVA | SES-ESVA-3269 | 2012-08-31 | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 37542-000 | 35 3462-1065 | 00:20:0e:10:54:9f | Fábio Passoni | 2012-11-26 |  | 10.148.3.212 | 10.145.39.1 | Não | localidade não possui computador | 22 | 27 | 51 | 46 | 1 | 6 | 22º27'51'' | 46º1'6'' | -
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | ESTRELA DO INDAIÁ | SES-ESIA-3270 | 2012-04-27 | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 35613-000 | 37 3553-1220 | 00:20:0e:10:48:b1 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | - | 10.148.0.196 | 10.145.40.1 | Não | Técnico ainda não recebeu o cabo RJ45 | 19 | 31 | 14 | 45 | 47 | 23 | 19º31'14'' | 45º47'23'' | -
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3271 | 2012-04-19 | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:48:ed | Flávio Soares Fam | 2012-04-19 | - | 10.148.0.186 | 10.145.41.1 | Não | - | 21 | 4 | 22 | 42 | 8 | 13 | 21º4'22'' | 42º8'13'' | -
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3272 | 2012-04-18 | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:4c:5f | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | - | 10.148.0.177 | 10.145.42.1 | Não | - | 21 | 4 | 27 | 42 | 38 | 10 | 21º4'27'' | 42º38'10'' | -
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DOM VIÇOSO | SES-DOSO-3265 | 2012-04-24 | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 37474-000 | 35 3375-1130 | 00:20:0e:10:48:8f | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-24 | - | 10.148.0.182 | 10.145.43.1 | Não | Técnico ainda não possui o cabo | 21 | 15 | 12 | 45 | 9 | 34 | 21º15'12'' | 45º9'34'' | -
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3206 | 2012-07-31 | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207 - BAIRRO Centro | 39875-000 | 3336261232 | 00:20:0E:10:49:A0 | Felipe Angelo | 2012-08-01 | - | 10.148.1.154 | 10.144.249.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 40 | 31 | 42 | 46 | 28 | 18º40'31'' | 42º46'28'' | -
3319 | 3319 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | Aceito | Lider | FERNANDES TOURINHO | SES-FEHO-3319 | 2012-05-07 | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 35135-000 | 33 3237-1420 | 00:20:0e:10:49:fb | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-07 | - | 10.148.0.189 | 10.145.44.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 19 | 9 | 12 | 42 | 4 | 47 | 19º9'12'' | 42º4'47'' | -
3318 | 3318 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | FARIA LEMOS | SES-FAOS-3318 | 2012-08-31 | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 36840-000 | 32 9932-5003 | 00:20:0e:10:4c:30 | Jair de Oliveira | 2012-09-21 | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. | 10.148.2.201 | 10.145.45.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 48 | 13 | 42 | 48 | 57 | 20º48'13'' | 42º48'57'' | -
3320 | 3320 | 2012-04-16 | 2012-08-08 | Aceito | Lider | FRANCISCO DUMONT | SES-FRNT-3320 | 2012-08-20 | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 39387-000 | 38 3733-1112 | 00:20:0E:10:4B:72 | Victor Hugo | 2012-11-20 | 28/6 - Endereço corrigido. | 10.148.3.164 | 10.145.46.1 | Sim | Vai deixar. | 17 | 18 | 46 | 44 | 13 | 55 | 17º18'46'' | 44º13'55'' | -
3323 | 3323 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | GONZAGA | SES-GOGA-3323 | 2012-08-02 | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 39720-000 | 33 3415-1460 | 00:20:0E:10:4A:AF | Fabio Passoni | 2012-08-02 | - | 10.148.1.228 | 10.145.47.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 49 | 32 | 42 | 28 | 48 | 18º49'32'' | 42º28'48'' | -
3325 | 3325 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3325 | 2012-05-04 | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38570-000 | 38 3673-1955 | 00:20:0e:10:48:cf | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | - | 10.148.0.215 | 10.145.48.1 | Não | - | 17 | 46 | 11 | 47 | 5 | 38 | 17º46'11'' | 47º5'38'' | -
3326 | 3326 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3326 | 2012-05-02 | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 37484-000 | 35 3457-1221 | 00:20:0e:10:48:81 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | - | 10148192 | 10.145.49.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45 | 22 | 3 | 57 | 45 | 32 | 24 | 22º3'57'' | 45º32'24'' | -
3327 | 3327 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | Aceito | Lider | IAPU | SES-IAPU-3327 | 2012-05-03 | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 35190-000 | 33 3355-1781 | 00:20:0e:10:48:90 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | - | 10.148.0.190 | 10.145.50.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 19 | 26 | 58 | 42 | 12 | 49 | 19º26'58'' | 42º12'49'' | -
3328 | 3328 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | IBITURUNA | SES-IBNA-3328 | 2012-07-24 | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 37223-000 | 35 3844-1233 | 00:20:0e:10:4c:f3 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | 10.148.1.115 | 10.145.51.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 9 | 15 | 44 | 44 | 53 | 21º9'15'' | 44º44'53'' | -
3329 | 3329 | 2012-04-16 | 2012-06-18 | Aceito | Lider | IJACI | SES-IJCI-3329 | 2012-05-25 | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 37205-000 | 35 3843-1183 | 00:20:0e:10:52:a8 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-25 | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | 10.148.1.2 | 10.145.52.1 | Não | - | 21 | 10 | 29 | 44 | 55 | 30 | 21º10'29'' | 44º55'30'' | -
3330 | 3330 | 2012-04-16 | 2012-07-25 | Aceito | Lider | ILICÍNEA | SES-ILEA-3330 | 2012-07-26 | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 37175-000 | 35 3854-1216 | 00:20:0e:10:49:96 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-26 |  | 10.148.1.148 | 10.145.53.1 | Não | - | 20 | 56 | 16 | 45 | 49 | 36 | 20º56'16'' | 45º49'36'' | -
3336 | 3336 | 2012-04-17 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | JACINTO | SES-JATO-3336 | 2012-08-02 | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 39930-000 | 33 3723-1514 | 00:20:0e:10:4f:46 | Felipe Angelo | 2012-08-03 | novo contato - 33-3723-1313 | 10.148.1.156 | 10.145.54.1 | Não | Computador atrás do modem. | 16 | 8 | 38 | 40 | 17 | 28 | 16º8'38'' | 40º17'28'' | -
3335 | 3335 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | Aceito | Lider | ITAOBIM | SES-ITIM-3335 | 2012-05-30 | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 39625-000 | 33 3734-1403 | 00:20:0e:10:51:eb | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-05-30 | - | 10.148.1.7 | 10.145.55.1 | Não | O cliente não possui computador na localidade para deixar o cabo RJ 45. | 16 | 33 | 52 | 41 | 30 | 0 | 16º33'52'' | 41º30'0'' | -
3333 | 3333 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-3333 | 2012-05-24 | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 37955-000 | 35 3534-1781 | 00:20:0e:10:48:9b | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-24 | - | 10.148.0.206 | 10.145.56.1 | Não | - | 21 | 4 | 43 | 47 | 2 | 46 | 21º4'43'' | 47º2'46'' | -
3332 | 3332 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | Aceito | Lider | ITAGUARA | SES-ITRA-3332 | 2012-04-24 | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 35514-000 | 37 3384-2445 | 00:20:0e:10:48:8b | Wellington Ferreira | 2012-04-24 | - | 10.148.0.188 | 10.145.57.1 | Não | - | 20 | 23 | 17 | 44 | 29 | 4 | 20º23'17'' | 44º29'4'' | -
3340 | 3340 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | Aceito | Lider | JESUÂNIA | SES-JEIA-3340 | 2012-05-03 | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 37485-000 | 35 3273-1224 | 00:20:0e:10:48:79 | Flavio Soares Sam | 2012-05-03 | - | 10.148.0.199 | 10.145.58.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 21 | 59 | 52 | 45 | 17 | 24 | 21º59'52'' | 45º17'24'' | -
3341 | 3341 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | JUATUBA | SES-JUBA-3341 | 2012-07-17 | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 35675-000 | 31 3535-8404 | 00:20:0e:10:48:5c | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-17 | - | 10.148.1.75 | 10.145.59.1 | Não | Sem computador na localidade. | 19 | 57 | 11 | 44 | 20 | 27 | 19º57'11'' | 44º20'27'' | -
3342 | 3342 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | LADAINHA | SES-LAHA-3342 | 2012-07-25 | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 39825-000 | 33 3524-1139 | 00:20:0E:10:4A:FC | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-25 |  | 10.148.1.140 | 10.145.60.1 | Não | O técnico esta sem cabo RJ45. | 17 | 37 | 33 | 41 | 44 | 12 | 17º37'33'' | 41º44'12'' | -
3337 | 3337 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | Aceito | Lider | JAPONVAR | SES-JAAR-3337 | 2012-05-03 | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 39335-000 | 38 3231-9103 | 00:20:0e:10:48:98 | Ednei Gomes de Sousa | 2012-05-03 | - | 10.148.0.214 | 10.145.61.1 | Não | técnico não possui | 15 | 59 | 55 | 44 | 16 | 49 | 15º59'55'' | 44º16'49'' | -
3339 | 3339 | 2012-04-18 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | JEQUERI | SES-JERI-3339 | 2012-08-02 | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 35390-000 | 31 3877-1038 | 00:20:0e:10:4c:aa | Jose Luis | 2012-08-03 | - | 10.148.1.174 | 10.145.62.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 27 | 17 | 42 | 40 | 2 | 20º27'17'' | 42º40'2'' | -
3343 | 3343 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3343 | 2012-05-03 | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 - Bairro Centro | 38785-000 | 34 3812-1255 | 00:20:0e:10:49:e0 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | - | 10.148.0.208 | 10.145.63.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 18 | 10 | 40 | 46 | 48 | 23 | 18º10'40'' | 46º48'23'' | -
3344 | 3344 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | Aceito | Lider | LEANDRO FERREIRA | SES-LERA-3344 | 2012-05-02 | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 35657-000 | 37 3277-1363 | 00:20:0e:10:48:be | Leonardo Batista de Araujo Souza | 2012-05-02 | O novo contato da Farmácia é a Jucimar. | 10.148.0.193 | 10.145.64.1 | Não | - | 19 | 42 | 58 | 45 | 1 | 28 | 19º42'58'' | 45º1'28'' | -
3346 | 3346 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | LEME DO PRADO | SES-LEDO-3346 | 2012-08-10 | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 39655-000 | 3337648264 | 00:20:0e:10:4c:51 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 | - | 10.148.2.32 | 10.145.65.1 | Não | Cabo de rede curto | 17 | 4 | 52 | 42 | 41 | 23 | 17º4'52'' | 42º41'23'' | -
3350 | 3350 | 2012-04-20 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | MARLIÉRIA | SES-MAIA-3350 | 2012-07-31 | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 35185-000 | 31 3844-1190 | 00:20:0E:10:4C:C7 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 | 18/6 - Cliente notificado por oficio. | 10.148.1.170 | 10.145.66.1 | Não | O computador disponível na localidade possuí internet conectado. | 19 | 42 | 33 | 42 | 44 | 18 | 19º42'33'' | 42º44'18'' | -
3351 | 3351 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | MARTINHO CAMPOS | SES-MAOS-3351 | 2012-07-12 | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 - BAIRRO Centro | 35606-000 | 3735241736 | 00:20:0e:10:51:cb | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | 25/6 - Endereço corrigido. | 10.148.1.71 | 10.145.67.1 | Não | O cabo é muito curto para a distância entre o modem e o PC da localidade. | 19 | 20 | 14 | 45 | 14 | 25 | 19º20'14'' | 45º14'25'' | -
3348 | 3348 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | MACHACALIS | SES-MAIS-3348 | 2012-08-08 | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 39873-000 | 33 3627-1750 | 00:20:0e:10:55:47 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-09 | 25/6 - Endereço corrigido. | 10.148.3.137 | 10.145.68.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 17 | 4 | 50 | 40 | 42 | 57 | 17º4'50'' | 40º42'57'' | -
3349 | 3349 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-3349 | 2012-05-04 | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 39460-000 | 38 3615-2646 | 00:20:0e:10:45:5f | Leonardo Oliveira | 2012-05-07 | - | 10.148.0.209 | 10.145.69.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 14 | 45 | 25 | 43 | 56 | 6 | 14º45'25'' | 43º56'6'' | -
3352 | 3352 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3352 | 2012-05-09 | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n - Bairro Novo Horizonte | 39853-000 | 3335263048 | 00:20:0e:10:4c:c1 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-05-09 | - | 10.148.0.197 | 10.145.70.1 | Não | - | 18 | 17 | 44 | 41 | 8 | 43 | 18º17'44'' | 41º8'43'' | -
3353 | 3353 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3353 | 2012-05-11 | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 39850-000 | 3335261226 | 00:20:0e:10:48:aa | Marcos Paulo | 2012-05-11 | - | 10.148.0.198 | 10.145.71.1 | Não | - | 18 | 2 | 14 | 41 | 6 | 28 | 18º2'14'' | 41º6'28'' | -
3354 | 3354 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3354 | 2012-08-16 | Elza Crisostomo | Rua João José de Almeida,66 | 39851-000 | 3335262218 | 00:20:0E:10:4C:AC | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 27/06 - Correção de endereço efetuada. | 10.148.2.71 | 10.145.72.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 2 | 16 | 41 | 6 | 27 | 18º2'16'' | 41º6'27'' | -
3355 | 3355 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3355 | 2012-05-11 | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:4c:23 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | - | 10.148.0.205 | 10.145.73.1 | Não | - | 18 | 2 | 52 | 41 | 6 | 46 | 18º2'52'' | 41º6'46'' | -
3357 | 3357 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3357 | 2012-05-10 | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 39850-000 | 3335261184 | 00:20:0e:10:49:f2 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-10 | - | 10.148.0.204 | 10.145.74.1 | Não | - | 18 | 2 | 7 | 41 | 6 | 22 | 18º2'7'' | 41º6'22'' | -
3358 | 3358 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3358 | 2012-06-06 | Ana Lu Francisco Neves | Rua Governador Valadares, s/n | 39875-000 | 3388729959 | 00:20:0e:10:4c:2d | Marcos Paulo | 2012-06-06 | - | 10.148.0.202 | 10.145.75.1 | Não | O cliente não possui computador para deixar o cabo. | 17 | 3 | 51 | 40 | 34 | 20 | 17º3'51'' | 40º34'20'' | -
3359 | 3359 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3359 | 2012-05-31 | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Aparecido Gomes, 407 | 39875-000 | 33 3626-1201 | 00:20:0E:10:4C:8A | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-31 | - | 10.148.0.207 | 10.145.76.1 | Não | - | 17 | 3 | 47 | 40 | 34 | 32 | 17º3'47'' | 40º34'32'' | -
3361 | 3361 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3361 | 2012-06-14 | Marlene // Adamilsa Ferreira | Av. Belo Horizonte, 25 - Umbuarinha | 39875-000 | 33 3626-2048 | 00:20:0e:10:4a:1d | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-18 | - | 10.148.0.201 | 10.145.77.1 | Não | - | 16 | 56 | 0 | 40 | 30 | 24 | 16º56'0'' | 40º30'24'' | -
3362 | 3362 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3362 | 2012-06-06 | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 - Bairro Centro | 39835-000 | 33 3513-1103 | 00:20:0e:10:51:de | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-06 | - | 10.148.0.200 | 10.145.78.1 | Não | cabo curto | 18 | 14 | 20 | 41 | 43 | 33 | 18º14'20'' | 41º43'33'' | -
3363 | 3363 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3363 | 2012-06-01 | Ana Luisa Dupim / Emerson fialho | Rua Hidebrando Cabral, 387 - Bairro Centro | 39835-000 | (33)3513-1103 / 1200 | 00:20:0E:10:4A:49 | Fabrício Campolina | 2012-06-04 | - | 10.148.0.170 | 10.145.79.1 | Não | - | 18 | 14 | 20 | 41 | 43 | 33 | 18º14'20'' | 41º43'33'' | -
3373 | 3373 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3373 | 2012-05-10 | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 39814-000 | 33 3535-4003 | 00:20:0e:10:49:b4 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-11 | - | 10.148.0.218 | 10.145.80.1 | Não | técnico não possui | 17 | 25 | 52 | 41 | 0 | 8 | 17º25'52'' | 41º0'8'' | -
3374 | 3374 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3374 | 2012-05-09 | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 39814-000 | 33 8816-4206 | 00:20:0e:10:48:46 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-10 | - | 10.148.0.219 | 10.145.81.1 | Não | - | 17 | 25 | 29 | 41 | 0 | 10 | 17º25'29'' | 41º0'10'' | -
3372 | 3372 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3372 | 2012-05-16 | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 39870-000 | 33 3623-1425 | 00:20:0e:10:48:f7 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-17 | - | 10.148.0.223 | 10.145.82.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 16 | 53 | 20 | 40 | 55 | 34 | 16º53'20'' | 40º55'34'' | -
3371 | 3371 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3371 | 2012-05-17 | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 39870-000 | 33 3623-2004 | 00:20:0e:10:4a:08 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-25 | - | 10.148.0.224 | 10.145.83.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 16 | 53 | 8 | 40 | 45 | 39 | 16º53'8'' | 40º45'39'' | -
3383 | 3383 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3383 | 2012-05-09 | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:49:a6 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | - | 10.148.0.212 | 10.145.84.1 | Não | - | 19 | 33 | 45 | 50 | 0 | 49 | 19º33'45'' | 50º0'49'' | -
3382 | 3382 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3382 | 2012-05-10 | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 38270-000 | 34 3412-1548 | 00:20:0e:10:49:91 | Alexandre | 2012-05-10 | - | 10.148.0.213 | 10.145.85.1 | Sim | - | 19 | 32 | 27 | 49 | 28 | 57 | 19º32'27'' | 49º28'57'' | -
3385 | 3385 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3385 | 2012-05-10 | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 - Bairro Jorge de Paula Gouveia | 38380-000 | 34 3266-3520 | 00:20:0e:10:4a:18 | Welligton Ferreira | 2012-05-11 | - | 10.148.0.210 | 10.145.86.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo RJ45. | 18 | 43 | 47 | 49 | 11 | 48 | 18º43'47'' | 49º11'48'' | -
3386 | 3386 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3386 | 2012-05-10 | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 38380-000 | 34 3266-3525 | 00:20:0e:10:49:f8 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-14 | - | 10.148.0.221 | 10.145.87.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 18 | 43 | 8 | 49 | 12 | 14 | 18º43'8'' | 49º12'14'' | -
3387 | 3387 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3387 | 2012-05-14 | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 38360-000 | 34 3263-0352 | 00:20:0e:10:48:83 | Wellington Ferreira de Sousa | 2012-05-14 | - | 10.148.0.222 | 10.145.88.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 18 | 40 | 43 | 49 | 34 | 37 | 18º40'43'' | 49º34'37'' | -
3388 | 3388 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3388 | 2012-05-31 | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 38360-000 | 34 3263-0351 | 00:20:0e:10:52:b9 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-31 | - | 10.148.1.8 | 10.145.89.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 18 | 41 | 29 | 49 | 34 | 2 | 18º41'29'' | 49º34'2'' | -
3381 | 3381 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3381 | 2012-05-11 | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 38270-000 | 34 3412-2582 | 00:20:0e:10:4a:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-11 | - | 10.148.0.211 | 10.145.90.1 | Não | Técnico não possui | 19 | 32 | 11 | 49 | 29 | 23 | 19º32'11'' | 49º29'23'' | -
3380 | 3380 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3380 | 2012-05-18 | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:52:13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-22 | - | 10.148.0.231 | 10.145.91.1 | Não | - | 19 | 31 | 48 | 49 | 28 | 55 | 19º31'48'' | 49º28'55'' | -
3379 | 3379 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3379 | 2012-05-16 | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 38370-000 | 34 3265-1436 | 00:20:0e:10:51:f0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | - | 10.148.0.229 | 10.145.92.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 18 | 31 | 5 | 49 | 30 | 0 | 18º31'5'' | 49º30'0'' | -
3378 | 3378 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3378 | 2012-05-17 | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 38370-000 | 34 3265-1155 | 00:20:0e:10:52:12 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | - | 10.148.0.230 | 10.145.93.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 18 | 30 | 59 | 49 | 30 | 2 | 18º30'59'' | 49º30'2'' | -
3377 | 3377 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-3377 | 2012-05-28 | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 - Bairro Gameleira | 39848-000 | 33 3582-1194 | 00:20:0E:10:52:AC | Marcos Paulo | 2012-05-29 | - | 10.148.1.6 | 10.145.94.1 | Não | Localidade não possui cabo de rede | 18 | 28 | 59 | 41 | 23 | 22 | 18º28'59'' | 41º23'22'' | -
3376 | 3376 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3376 | 2012-05-31 | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:51:d1 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-31 | - | 10.148.0.239 | 10.145.95.1 | Não | Ainda não há computador disponível na localidade. | 16 | 56 | 9 | 40 | 41 | 4 | 16º56'9'' | 40º41'4'' | -
3375 | 3375 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3375 | 2012-05-31 | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:52:08 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-01 | - | 10.148.0.237 | 10.145.96.1 | Não | A localidade possui um computador, porém já esta conectado à internet local. | 16 | 56 | 9 | 40 | 41 | 5 | 16º56'9'' | 40º41'5'' | -
3453 | 3453 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3453 | 2012-06-25 | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 39250-000 | 38 3759-1263 | 00:20:0e:10:52:4f | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | - | 10.148.0.226 | 10.145.97.1 | Não | O Técnico não manteve o cabo RJ45 no cliente. | 17 | 53 | 39 | 44 | 34 | 45 | 17º53'39'' | 44º34'45'' | -
3450 | 3450 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3450 | 2012-06-22 | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 39280-000 | 38 3742-1116 | 00:20:0e:10:52:0a | Welligton Ferreira | 2012-06-22 | - | 10.148.0.225 | 10.145.98.1 | Não | PC não possui porta disponível RJ45. | 17 | 22 | 12 | 44 | 58 | 8 | 17º22'12'' | 44º58'8'' | -
3451 | 3451 | 2012-05-08 | 2012-08-10 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3451 | 2012-07-02 | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 - Bairro Novo Horizonte | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:11 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | 10.148.0.228 | 10.145.99.1 | Não | técnico não possui o cabo | 16 | 51 | 31 | 44 | 54 | 18 | 16º51'31'' | 44º54'18'' | -
3452 | 3452 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3452 | 2012-07-03 | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:38 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 | - | 10.148.0.227 | 10.145.100.1 | Não | - | 16 | 51 | 46 | 44 | 54 | 40 | 16º51'46'' | 44º54'40'' | -
3449c | 3449 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Paralisado | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3449 | 2012-05-28 | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 39280-000 | 38 3742-1506 | - | - | - | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | 10.148.0.80 | 10.145.101.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3448 | 3448 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3448 | 2012-06-25 | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 39280-000 | 38 3742-3032 | 00:20:0e:10:52:0d | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-25 | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 10.148.0.238 | 10.145.102.1 | Não | já estão utilizando o link de internet no computador da localidade | 17 | 22 | 16 | 44 | 58 | 19 | 17º22'16'' | 44º58'19'' | -
3445 | 3445 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3445 | 2012-06-26 | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 - Bairro DNER | 39818-000 | 33 3534-1217 | 00:20:0e:10:52:77 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-26 | - | 10.148.0.240 | 10.145.103.1 | Não | Não há computador disponível para manter o cabo RJ45 | 17 | 4 | 10 | 41 | 28 | 52 | 17º4'10'' | 41º28'52'' | -
3444 | 3444 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3444 | 2012-07-04 | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 39280-000 | 38 3742-3044 | 00:20:0e:10:52:64 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | 10.148.0.241 | 10.145.104.1 | Não | Não há espaço para conexão no PC disponível na localidade. | 17 | 22 | 45 | 44 | 58 | 22 | 17º22'45'' | 44º58'22'' | -
3443 | 3443 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3443 | 2012-06-27 | Érica / Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 39280-000 | 3899393603 | 00:20:0e:10:4a:b3 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-27 | - | 10.148.0.242 | 10.145.105.1 | Não | localidade não possui computador | 17 | 21 | 42 | 44 | 58 | 5 | 17º21'42'' | 44º58'5'' | -
3442 | 3442 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3442 | - | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 39280-000 | 38 3742-1853 | 00:20:0e:10:49:b1 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | - | 10.148.0.243 | 10.145.106.1 | Não | - | 17 | 21 | 18 | 44 | 57 | 57 | 17º21'18'' | 44º57'57'' | -
3441c | 3441 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | A agendar | Lider | BURITIZEIRO | - | - | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 39280-000 | 38 3742-1326 | - | - | - | OS DUPLICADA COM 3106 | - | 10.145.107.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3460 | 3460 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | SES-SAAS-3460 | 2012-07-10 | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 - Bairro Santa Cruz | 39295-000 | 38 9921-8533 | 00:20:0e:10:49:9c | Fabricio Soares Campoilina | 2012-07-12 | - | 10.148.0.244 | 10.145.110.1 | Não | Técnico não possui o cabo de rede | 16 | 41 | 51 | 45 | 24 | 53 | 16º41'51'' | 45º24'53'' | -
3459 | 3459 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3459 | 2012-06-27 | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 39270-000 | 38 3743-9993 | 00:20:0e:10:52:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | - | 10.148.0.245 | 10.145.111.1 | Não | tecnico não possui o cabo | 17 | 21 | 9 | 44 | 55 | 17 | 17º21'9'' | 44º55'17'' | -
3456 | 3456 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3456 | 2012-06-22 | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 39250-000 | 38 3759-1226 | 00:20:0e:10:52:34 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | - | 10.148.0.246 | 10.145.112.1 | Não | Cliente sem pc disponível para colocar o cabo RJ45 | 17 | 53 | 15 | 44 | 34 | 59 | 17º53'15'' | 44º34'59'' | -
3457 | 3457 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3457 | 2012-06-22 | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 39250-000 | 38 3759-1239 | 00:20:0E:10:52:BC | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | - | 10.148.0.247 | 10.145.113.1 | Não | Cabo não conectado. | 17 | 53 | 6 | 44 | 34 | 34 | 17º53'6'' | 44º34'34'' | -
3458 | 3458 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3458 | 2012-07-05 | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 - Bairro Santa Terezinha | 39270-000 | 38 3743-9936 | 00:20:0E:10:52:57 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | 10.148.0.248 | 10.145.114.1 | Não | Não possui computador | 17 | 20 | 32 | 44 | 55 | 29 | 17º20'32'' | 44º55'29'' | -
3461 | 3461 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3461 | 2012-07-05 | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 39270-000 | 38 3743-9909 | 00:20:0e:10:52:56 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | 10.148.0.249 | 10.145.109.1 | Não | Localidade não possui computador | 17 | 20 | 41 | 44 | 57 | 13 | 17º20'41'' | 44º57'13'' | -
3462 | 3462 | 2012-05-09 | 2012-08-06 | Paralisado | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3462 | - | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 39270-000 | 38 3743-9936 | - | - | - | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 10.148.0.236 | 10.145.108.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3470 | 3470 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3470 | 2012-06-28 | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 39270-000 | 38 3743-9994 | 00:20:0e:10:52:80 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | - | 10.148.0.234 | 10.145.115.1 | Não | Técnico não tem cabo disponível. | 17 | 21 | 8 | 44 | 55 | 19 | 17º21'8'' | 44º55'19'' | -
3469 | 3469 | 2012-05-11 | 2012-09-14 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3469 | 2012-05-27 | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 39270-000 | 38 3743-9937 | 00:20:0e:10:53:a5 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-21 | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos - Resolvido Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço de | 10.148.3.170 | 10.145.116.1 | Sim | conectado no computador do cliente | 17 | 20 | 35 | 44 | 56 | 22 | 17º20'35'' | 44º56'22'' | -
3468 | 3468 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3468 | 2012-06-27 | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 - Bairro Nova Pirapora | 39270-000 | 38 3743-9935 | 00:20:0e:10:52:1a | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | - | 10.148.0.235 | 10.145.117.1 | Não | técnico naõ possui o cabo | 17 | 20 | 16 | 44 | 55 | 8 | 17º20'16'' | 44º55'8'' | -
3467 | 3467 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3467 | 2012-06-21 | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 39270-000 | 38 3743-9939 | 00:20:0e:10:52:bc | Fabricio Campolina | 2012-06-22 | Bairro São Geraldo | 10.148.0.233 | 10.145.118.1 | Não | O técnico informou que não deixará o cabo. | 17 | 18 | 53 | 44 | 54 | 13 | 17º18'53'' | 44º54'13'' | -
3464 | 3464 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3464 | 2012-06-27 | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 39270-000 | 38 3743-9987 | 00:20:0e:10:52:c9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-27 | - | 10.148.0.232 | 10.145.119.1 | Não | Não Possui computador para conexão do cabo. | 17 | 21 | 45 | 44 | 56 | 37 | 17º21'45'' | 44º56'37'' | -
3465 | 3465 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3465 | 2012-06-29 | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 39270-000 | 38 3743-9908 | 00:20:0e:10:48:bd | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-29 | - | 10.148.0.250 | 10.145.120.1 | Não | cabo muito curto para utilizar na localidade | 17 | 19 | 29 | 44 | 55 | 18 | 17º19'29'' | 44º55'18'' | -
3466 | 3466 | 2012-05-11 | 2012-08-09 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3466 | 2012-06-29 | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 39270-000 | 38 3743-9940 | 00:20:0e:10:52:0c | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | 10.148.1.40 | 10.145.121.1 | Não | - | 17 | 20 | 53 | 44 | 55 | 6 | 17º20'53'' | 44º55'6'' | -
3463 | 3463 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3463 | 2012-07-03 | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 39270-000 | 38 3743-9996 | 00:20:0e:10:52:af | Alexandre Pascoal | 2012-07-06 | - | 10.148.0.251 | 10.145.122.1 | Não | Não há PC disponível. | 17 | 20 | 3 | 44 | 56 | 6 | 17º20'3'' | 44º56'6'' | -
3501 | 3501 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3501 | 2012-06-27 | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 36213-000 | 32 3353-2448 | 00:20:0e:10:52:0b | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-27 | - | 10.148.1.35 | 10.145.123.1 | Não | O cliente já possui internet. Não há possibilidade de manter o cabo RJ45 na localidade. | 19 | 56 | 4 | 43 | 56 | 13 | 19º56'4'' | 43º56'13'' | -
3487 | 3487 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3487 | 2012-09-11 | Andreza Hirle da Silva | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 - Esperança | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0E:10:55:05 | Igor Roberto | 2012-12-12 | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 10.148.4.104 | 10.145.124.1 | Sim | Não tem computador; | 17 | 51 | 22 | 42 | 4 | 54 | 17º51'22'' | 42º4'54'' | -
3488 | 3488 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3488 | 2012-09-11 | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0E:10:59:68 | Jair de Oliveira | 2013-02-25 | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone. | 10.148.5.77 | 10.145.125.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 17 | 56 | 35 | 42 | 11 | 40 | 17º56'35'' | 42º11'40'' | -
3489 | 3489 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3489 | 2012-09-11 | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:59:46 | Jair de Oliveira | 2013-02-22 | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 10.148.5.72 | 10.145.126.1 | Sim | Modem. | 17 | 47 | 53 | 41 | 58 | 13 | 17º47'53'' | 41º58'13'' | -
3513 | 3513 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | SES-MAAS-3513 | 2012-08-20 | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 37305-000 | 32 3338-1036 | 00:20:0e:10:56:2f | Diego Lemos Carriom | 2012-12-10 | 27/6 - Cliente notificado. | 10.148.4.52 | 10.145.127.1 | Não | Cabo não possui o comprimento correto | 21 | 30 | 2 | 44 | 20 | 1 | 21º30'2'' | 44º20'1'' | -
3512 | 3512 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3512 | 2012-06-29 | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0E:10:52:01 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-29 | - | 10.148.1.42 | 10.145.128.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 20 | 54 | 43 | 44 | 4 | 13 | 20º54'43'' | 44º4'13'' | -
3502 | 3502 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3502 | 2012-06-29 | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 36213-000 | 32 3353-2449 | 00:20:0E:10:52:6D | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-29 | - | 10.148.1.43 | 10.145.129.1 | Não | - | 21 | 7 | 2 | 44 | 1 | 4 | 21º7'2'' | 44º1'4'' | -
3503 | 3503 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3503 | 2012-05-24 | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 35490-000 | 31 3751-1761 | 00:20:0e:10:4c:31 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-24 | - | 10.148.1.4 | 10.145.130.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo RJ 45. | 20 | 40 | 5 | 44 | 3 | 58 | 20º40'5'' | 44º3'58'' | -
3504 | 3504 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3504 | 2012-06-18 | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 35490-000 | 31 3751-2025 | 00:20:0e:10:52:72 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-19 | - | 10.148.1.21 | 10.145.131.1 | Não | - | 20 | 39 | 57 | 44 | 4 | 3 | 20º39'57'' | 44º4'3'' | -
3505 | 3505 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3505 | 2012-06-18 | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 35490-000 | 31 3751-1956 | 00:20:0e:10:52:d0 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-19 | - | 10.148.1.22 | 10.145.132.1 | Não | - | 20 | 41 | 8 | 44 | 3 | 9 | 20º41'8'' | 44º3'9'' | -
3506 | 3506 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3506 | 2012-10-15 | Claudiana Ferreira de Sousa / Dali | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 - Bairro Setor Norte | 38300-172 | 34 3271-8235 | 00:20:0e:10:54:a9 | Arnaldo Kleon Almeida | 2012-11-09 | 27/08/2012 13:30:26 Fernando La Rocca Junior De acordo com etapa abaixo, solicitação corrigida. Solicitação Enviada a Operadora Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 10.148.3.139 | 10.145.133.1 | Não | não existe computador para conectar ao modem | 18 | 57 | 50 | 49 | 27 | 57 | 18º57'50'' | 49º27'57'' | -
3507c | 3507 | 2012-05-15 | 2012-08-03 | Agendado | Lider | IBITURUNA | - | 2012-09-17 | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 37223-000 | 35 3844-1233 | - | - | - | 30/11/2012 14:59:55 Ivan Santos Solicitação Cancelada 25/6 - Contato corrigido. | - | 10.145.134.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3508 | 3508 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Aceito | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3508 | 2012-05-22 | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0e:10:4a:53 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | - | 10.148.1.1 | 10.145.135.1 | Não | - | 20 | 55 | 1 | 44 | 4 | 45 | 20º55'1'' | 44º4'45'' | -
3509 | 3509 | 2012-05-15 | 2012-07-27 | Agendado | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3509 | 2012-07-20 | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 - Bairro Centro | 36345-000 | 32 3363-1512 | 00:20:0e:10:4f:96 | Ed Carlos Carvalho | - | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício | 10.148.1.113 | 10.145.136.1 | Não | O local está em obras. Obs.: Técnico da Líder informou que não é possível o modem permanecer ligado devido a falta de estrutura de energia no local. | 20 | 55 | 2 | 44 | 4 | 14 | 20º55'2'' | 44º4'14'' | -
3510 | 3510 | 2012-05-15 | 2012-10-14 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3510 | 2012-10-15 | Dilvanir Daniel Urzedo | RUA 26 C entre 13 e 15 - Centro | 38300-080 | 34 3271-8259 / 34 91 | 00:20:0E:10:54:B0 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 | 04/09/2012 13:46:25 Ivan Santos Resolvida. 34 9123 4830 Solicitação Corrigida Cliente não está ciente. | 10.148.3.109 | 10.145.137.1 | Sim | Com a responsável. | 18 | 58 | 21 | 49 | 27 | 39 | 18º58'21'' | 49º27'39'' | -
3511c | 3511 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 38304-036 | 34 3268-0306 | - | - | - | Contato telefônico errado. | - | 10.145.138.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3516 | 3516 | 2012-05-15 | 2012-07-09 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3516 | 2012-05-30 | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 38360-000 | 34 3263-1656 | 00:20:0e:10:51:ee | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-31 | Contato telefônico errado. | 10.148.1.5 | 10.145.139.1 | Não | O técnico não vai deixar o cabo RJ 45 porque o PD do Cliente já possui uma conexão Ethernet ativa. | 18 | 41 | 1 | 49 | 34 | 42 | 18º41'1'' | 49º34'42'' | -
3515 | 3515 | 2012-05-15 | 2012-07-04 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3515 | 2012-08-31 | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | 38360-000 | (34)3263-0343 - (34) | 00:20:0e:10:4f:5f | André da Silva Braz | 2012-08-31 | 25/6 - Contato corrigido. | 10.148.2.110 | 10.145.140.1 | Não | O técnico não possui o cabo RJ45 | 18 | 40 | 59 | 49 | 33 | 55 | 18º40'59'' | 49º33'55'' | -
3514 | 3514 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | SES-MAAS-3514 | 2012-08-20 | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 37305-000 | 32 3338-1255 | 00:20:0E:10:53:F9 | Diego Lemos | 2012-12-07 | 27/6 - Cliente ciente. | 10.148.4.47 | 10.145.141.1 | Sim | Não vai deixar. | 21 | 42 | 50 | 44 | 20 | 13 | 21º42'50'' | 44º20'13'' | -
3490 | 3490 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3490 | 2012-09-11 | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:57:a3 | Jair de Oliveira | 2013-02-20 | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone. | 10.148.5.67 | 10.145.142.1 | Sim | Modem. | 17 | 49 | 85 | 42 | 13 | 70 | 17º49'85'' | 42º13'70'' | -
3491 | 3491 | 2012-05-15 | 2012-08-12 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO- 3491 | 2012-09-17 | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 36212-000 | 32 3351-1302 | 00:20:0e:10:54:e0 | Diego Lemos | 2012-12-12 | 4/7 - Cliente ciente. | 10.148.4.109 | 10.145.143.1 | Sim | Nao tem computador. | 21 | 11 | 15 | 43 | 85 | 32 | 21º11'15'' | 43º85'32'' | -
3492 | 3492 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3492 | 2012-05-23 | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 - Bairro Jardim Bandeirantes | 36212-000 | 32 3351-1813 | 00:20:0e:10:49:a4 | Flavio Soares Fam | 2012-05-25 | - | 10.148.0.253 | 10.145.144.1 | Não | A localidade não possui computador para conectar o cabo RJ 45. O Técnico vai deixar o cabo com um responsável. | 21 | 11 | 59 | 43 | 58 | 20 | 21º11'59'' | 43º58'20'' | -
3493 | 3493 | 2012-05-15 | 2012-08-17 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3493 | 2012-08-21 | Daniela | Praca Antonio Gracano,30 | 36212-000 | 32 3351-1288 | 00:20:0e:10:54:c3 | Diego Melo | 2012-12-14 | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 4/7 - Contato disponível. | 10.148.4.64 | 10.145.145.1 | Não | Cabo não possui comprimento correto | 21 | 11 | 20 | 43 | 58 | 13 | 21º11'20'' | 43º58'13'' | -
3494 | 3494 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3494 | 2012-05-28 | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 36212-000 | 32 3351-1789 | 00:20:0e:10:45:49 | Flávio Soares Fam | 2012-05-28 | - | 10.148.1.3 | 10.145.146.1 | Não | A localidade não possui computador. | 21 | 11 | 59 | 43 | 59 | 28 | 21º11'59'' | 43º59'28'' | -
3495 | 3495 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3495 | 2012-05-30 | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 - Bairro Jardim Europa | 36212-000 | 32 3351-1902 | 00:20:0e:10:48:c3 | Flávio Soares Fam | 2012-05-31 | - | 10.148.0.252 | 10.145.147.1 | Não | - | 21 | 9 | 58 | 43 | 58 | 15 | 21º9'58'' | 43º58'15'' | -
3496 | 3496 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-3496 | 2012-05-28 | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 36360-000 | 32 3375-1345 | 00:20:0E:10:48:E4 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-28 | - | 10.148.0.254 | 10.145.148.1 | Não | - | 21 | 7 | 49 | 44 | 28 | 38 | 21º7'49'' | 44º28'38'' | -
3497 | 3497 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3497 | 2012-06-26 | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:66 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | - | 10.148.1.32 | 10.145.149.1 | Não | - | 20 | 55 | 44 | 44 | 5 | 8 | 20º55'44'' | 44º5'8'' | -
3498 | 3498 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3498 | 2012-06-26 | Kelly Aparecida Maximiano Couto / Joelma | Largo Gonçalves Lara, 17 | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:67 | Walter Leandro Arcanjo | 2012-06-27 | Telefone para contato atualizado. | 10.148.1.33 | 10.145.150.1 | Não | - | 20 | 55 | 44 | 44 | 5 | 8 | 20º55'44'' | 44º5'8'' | -
3499 | 3499 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | Aceito | Vodanet | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-3499 | 2012-07-04 | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 35494-000 | 31 3763-1592 | 00:20:0e:10:48:e8 | Walter Leandro | 2012-07-06 | - | 10.148.1.61 | 10.145.151.1 | Não | O computador já possui internet. | 19 | 17 | 35 | 43 | 10 | 34 | 19º17'35'' | 43º10'34'' | -
3500 | 3500 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3500 | 2012-06-27 | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 36213-000 | 32 3353-1374 | 00:20:0e:10:52:a6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | - | 10.148.1.34 | 10.145.152.1 | Não | Localidade não possui computador para ser utilizado com o modem | 21 | 6 | 34 | 44 | 1 | 59 | 21º6'34'' | 44º1'59'' | -
3476 | 3476 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3476 | 2012-07-04 | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 39270-000 | 38 3743-9997 | 00:20:0e:10:52:a9 | Alexandre Pascoal | 2012-07-04 | - | 10.148.1.55 | 10.145.153.1 | Não | - | 17 | 19 | 51 | 44 | 56 | 17 | 17º19'51'' | 44º56'17'' | -
3477 | 3477 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | PONTO CHIQUE | SES-POUE-3477 | 2012-07-05 | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 39328-000 | 38 3624-9136 | 00:20:0e:10:51:cc | Fabricio Campolina | 2012-07-05 | - | 10.148.1.60 | 10.145.154.1 | Não | O técnico informa que não tem o cabo RJ45 disponível. | 16 | 37 | 44 | 45 | 3 | 44 | 16º37'44'' | 45º3'44'' | -
3486 | 3486 | 2012-05-15 | 2014-04-19 | Aceito | SH Sat | MALACACHETA | SES-MATA-3486 | 41758 | Beyliane Camargos Meira / Sumara / Ednamar | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 39690-000 | Sumara: 9104 4734 / | 00:20:0E:10:5B:AC | João Carlos | 41761 | 03/04/2014 08:49:36 Ivan Santos Agendar para o dia 15/04, data prevista para entrega da obra. Pendência Ativação Resolvida 13/03/2014 16:55:23 Hernan Martins Alves Na localidade da OS 3486 o prédio ainda não foi entregue não tendo no local nem energia elétrica ainda. Previsão de pelo menos 60 dias. Pendência Ativação 18/02/2014 11:55:26 Ivan Santos Obra concluída. Coordenadora de Atenção Básica ? Sumara: 9104 4734 Gestora ? Ednamar: 9119 9900 Pendência Vistoria Resolvida Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | 10.148.7.221 | 10.145.156.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 50 | 43 | 42 | 4 | 38 | 17º50'43'' | 42º4'38'' | -
3478 | 3478 | 2012-05-15 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | SES-SAAS-3478 | 2012-09-17 | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 39295-000 | 38 9938-9304 | 00:20:0e:10:55:70 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-19 | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. Cliente não está ciente. | 10.148.4.170 | 10.145.155.1 | Sim | Ligado ao computador. | 16 | 41 | 32 | 45 | 24 | 49 | 16º41'32'' | 45º24'49'' | -
3485 | 3485 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3485 | 2012-06-29 | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:51:fb | Marcos Paulo | 2012-06-29 | - | 10.148.1.37 | 10.145.157.1 | Não | - | 17 | 50 | 37 | 42 | 4 | 37 | 17º50'37'' | 42º4'37'' | -
3479 | 3479 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | VÁRZEA DA PALMA | SES-VAMA-3479 | 2012-07-05 | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 39260-000 | 38 3731-4767 | 00:20:0e:10:52:15 | Alexandre Pascoal | 2012-07-05 | - | 10.148.1.62 | 10.145.158.1 | Não | Não há computador disponível. | 17 | 35 | 55 | 44 | 43 | 40 | 17º35'55'' | 44º43'40'' | -
3480 | 3480 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3480 | 2012-10-31 | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 39818-000 | 33 3534-1288 | 00:20:0e:10:56:7b | Victor Higo Fonseca | 2013-02-28 | 27/08/2012 11:24:00 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 10.148.5.95 | 10.145.159.1 | Não | Não tem terminal. | 17 | 4 | 42 | 41 | 29 | 67 | 17º4'42'' | 41º29'67'' | -
3481 | 3481 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3481 | 2012-09-25 | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 39818-000 | 33 3534-2039 | 00:20:0E:10:59:56 | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-01 | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | 10.148.5.102 | 10.145.160.1 | Sim | Modem. | 17 | 4 | 38 | 41 | 28 | 37 | 17º4'38'' | 41º28'37'' | -
3482 | 3482 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3482 | 2012-10-31 | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 39818-000 | 33 3534-2040 | 00:20:0e:10:59:30 | Victor Hugo Fonseca | 2013-02-28 | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone. | 10.148.5.94 | 10.145.161.1 | Não | Não possui computador | 17 | 4 | 48 | 41 | 29 | 23 | 17º4'48'' | 41º29'23'' | -
3483 | 3483 | 2012-05-15 | 2012-10-23 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3483 | 2012-11-19 | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 39818-000 | 3384248389 | 00:20:0e:10:59:5b | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-09 | 23/10/2012 11:39:11 Ivan Santos Deve Ser instalado no Posto de Saúde Encachoeirado de Padre Paraíso, ligar na Secretaria para agendamento. 33 8428 0980 PSF Encachoeirado 33 8436 2811 Enfermeira Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 09:57:26 | 10.148.5.107 | 10.145.162.1 | Não | Não há terminal próximo. | 17 | 4 | 15 | 41 | 36 | 3 | 17º4'15'' | 41º36'3'' | -
3484 | 3484 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3484 | 2012-06-27 | Marcelo Batista dos Santos / Milton Tavares / | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 39818-000 | 33 3534-1028 | 00:20:0e:10:52:75 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | - | 10.148.1.28 | 10.145.163.1 | Não | - | 17 | 4 | 21 | 41 | 29 | 3 | 17º4'21'' | 41º29'3'' | -
3552 | 3552 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | Aceito | Vodanet | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3552 | 2012-12-19 | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 36309-024 | 32 3373 1973 | 00:20:0e:10:57:e3 | Walter Leandro | 2013-01-16 | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 10.148.4.233 | 10.145.164.1 | Não | Não possui computador | 21 | 8 | 8 | 44 | 15 | 42 | 21º8'8'' | 44º15'42'' | -
3549 | 3549 | 2012-05-18 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3549 | 2012-10-15 | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 36309-352 | 32 3372 3843 | 00:20:0E:10:55:32 | Sidnei de Paula Silva | 2012-12-18 | 31/08/2012 13:54:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:35:52 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao f | 10.148.4.146 | 10.145.165.1 | Não | Não há terminal na localidade. | 21 | 8 | 43 | 44 | 16 | 52 | 21º8'43'' | 44º16'52'' | -
3548 | 3548 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3548 | 2012-06-15 | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 36309-352 | 32 3372-3843 | 00:20:0e:10:4a:36 | Flavio Soares Fam | 2012-06-18 | - | 10.148.1.10 | 10.145.166.1 | Não | Sem infra-estrutura para conexão. | 21 | 8 | 28 | 44 | 16 | 29 | 21º8'28'' | 44º16'29'' | -
3546 | 3546 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3546 | 2012-06-15 | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 36307-458 | 32 3372-8747 | 00:20:0e:10:4c:59 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-18 | - | 10.148.1.19 | 10.145.167.1 | Não | cabo muito curto pra instalação | 22 | 8 | 30 | 44 | 15 | 27 | 22º8'30'' | 44º15'27'' | -
3530 | 3530 | 2012-05-18 | 2012-09-25 | Aceito | Lider | NAZARENO | SES-NANO-3530 | 2012-10-29 | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Josenato Guimarães n°14 Bairro do Rosário | 36370-000 | 35 3842-1916 | 00:20:0e:10:54:c7 | Diego Lemos Garrion | 2012-12-21 | 02/10/2012 11:27:07 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/09/2012 14:38:15 Hernan Martins Alves Mudou para Rua Josenato Guimarães n°14 no Bairro do Rosário. Ativação Agendada 17/08/2012 14:12:16 Ivan San | 10.148.4.205 | 10.145.168.1 | Não | Não possui comprimento correto | 21 | 12 | 58 | 44 | 37 | 23 | 21º12'58'' | 44º37'23'' | -
3531 | 3531 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3531 | 2012-06-13 | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 36227-000 | 32 3335-1233 | 00:20:0e:10:49:a3 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | - | 10.148.1.14 | 10.145.169.1 | Não | cabo curto para instalação | 21 | 28 | 4 | 44 | 11 | 38 | 21º28'4'' | 44º11'38'' | -
3532 | 3532 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3532 | 2012-06-13 | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 36227-000 | 32 3335-1656 | 00:20:0e:10:48:71 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | - | 10.148.1.11 | 10.145.170.1 | Não | cabo muito curto para conectar | 21 | 27 | 42 | 44 | 9 | 45 | 21º27'42'' | 44º9'45'' | -
3539 | 3539 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3539 | 2012-06-22 | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 36335-000 | 32 3356-1172 | 00:20:0e:10:52:61 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | - | 10.148.1.26 | 10.145.171.1 | Não | - | 21 | 1 | 44 | 44 | 19 | 37 | 21º1'44'' | 44º19'37'' | -
3538 | 3538 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3538 | 2012-06-15 | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 36340-000 | 32 3354-1757 | 00:20:0e:10:52:bf | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-15 | - | 10.148.1.15 | 10.145.172.1 | Não | Sem infra-estrutura para conexão | 20 | 55 | 13 | 44 | 14 | 7 | 20º55'13'' | 44º14'7'' | -
3537 | 3537 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3537 | 2012-08-21 | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 36340-000 | 32 3354-1657 | 00:20:0E:10:4C:A3 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 | - | 10.148.1.119 | 10.145.173.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 55 | 18 | 44 | 14 | 23 | 20º55'18'' | 44º14'23'' | -
3536 | 3536 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3536 | 2012-07-17 | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 36320-000 | 32 3353-6460 | 00:20:0E:10:51:E5 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | 10.148.1.48 | 10.145.174.1 | Não | - | 21 | 3 | 32 | 44 | 4 | 43 | 21º3'32'' | 44º4'43'' | -
3535 | 3535 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3535 | 2012-07-10 | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 - Bairro Pinheiro Chagas | 36320-000 | 32 3353-6280 | 00:20:0e:10:52:cd | Warley Gonçalves | 2012-07-11 | - | 10.148.1.47 | 10.145.175.1 | Não | - | 21 | 3 | 4 | 44 | 5 | 42 | 21º3'4'' | 44º5'42'' | -
3534 | 3534 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3534 | 2012-06-27 | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 36320-000 | 32 3353-6399 | 00:20:0e:10:52:63 | Leonardo Batista de Araujo | 2012-06-27 | - | 10.148.1.29 | 10.145.176.1 | Não | Não puossui o cabo para conexão. | 21 | 3 | 25 | 44 | 4 | 45 | 21º3'25'' | 44º4'45'' | -
3533 | 3533 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3533 | 2012-06-13 | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 - Bairro Jardim | 36227-000 | 32 3335-1395 | 00:20:0e:10:48:89 | Flavio Soares Fam | 2012-06-14 | - | 10.148.1.17 | 10.145.177.1 | Não | O cliente não possui computador. | 21 | 28 | 9 | 44 | 11 | 36 | 21º28'9'' | 44º11'36'' | -
3540 | 3540 | 2012-05-18 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3540 | 2012-08-09 | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 36335-000 | 32 3356-1177 | 00:20:0e:10:4f:48 | Antonio Gonçalves | 2012-08-09 | Cliente notificado por ofício. | 10.148.2.20 | 10.145.178.1 | Não | - | 21 | 1 | 30 | 44 | 19 | 20 | 21º1'30'' | 44º19'20'' | -
3541 | 3541 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | Aceito | Lider | SANTA CRUZ DE MINAS | SES-SAAS-3541 | 2012-09-17 | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 36328-000 | 32 3373-5837 | 00:20:0E:10:55:1D | Diego Lemos | 2012-12-18 | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 10.148.4.145 | 10.145.179.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 7 | 4 | 44 | 13 | 14 | 21º7'4'' | 44º13'14'' | -
3542 | 3542 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3542 | 2012-06-19 | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 36300-382 | 32 3379-2716 | 00:20:0e:10:4a:2a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-19 | - | 10.148.1.18 | 10.145.180.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 21 | 7 | 37 | 44 | 15 | 27 | 21º7'37'' | 44º15'27'' | -
3543 | 3543 | 2012-05-18 | 2012-08-21 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3543 | 2012-08-21 | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 36300-258 | 32 3373-2543 | 00:20:0e:10:55:28 | Joao Marcelo | 2012-08-23 | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca | 10.148.2.91 | 10.145.181.1 | Sim | - | 21 | 7 | 48 | 44 | 16 | 1 | 21º7'48'' | 44º16'1'' | -
3520 | 3520 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3520 | 2012-10-15 | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 38307-386 | 34 3268-9090 | 00:20:0e:10:54:51 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-30 | 23/08/2012 14:41:49 Ivan Santos Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:12 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção 25/05/201 | 10.148.3.103 | 10.145.183.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 58 | 56 | 49 | 29 | 26 | 18º58'56'' | 49º29'26'' | -
3523 | 3523 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3523 | 2012-10-15 | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 38304-036 | 34 3269-4573 | 00:20:0e:10:54:87 | - | 2012-11-09 | 23/08/2012 14:50:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:38 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 10.148.3.130 | 10.145.184.1 | Sim | - | 18 | 59 | 2 | 49 | 26 | 47 | 18º59'2'' | 49º26'47'' | -
3522 | 3522 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3522 | 2012-10-15 | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 38302-236 | 34 3268-9400 | 00:20:0E:10:54:84 | Arnaldo Kleon | 2012-10-29 | 23/08/2012 14:53:08 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:49:41 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:24 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e co | 10.148.3.91 | 10.145.185.1 | Não | - | 18 | 58 | 31 | 49 | 35 | 7 | 18º58'31'' | 49º35'7'' | -
3524 | 3524 | 2012-05-18 | 2012-10-31 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3524 | 2012-10-15 | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Suiça s/n.º | 38304-202 | 34 3268-0300 | 00:20:0E:10:54:BA | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-09 | 23/08/2012 14:48:26 Ivan Santos Endereço antigo: Rua Izaias Candido de Freitas, 539 Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:51 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ati | 10.148.3.125 | 10.145.186.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 59 | 33 | 49 | 26 | 47 | 18º59'33'' | 49º26'47'' | -
3525 | 3525 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3525 | 2012-10-15 | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 38305-226 | 34 3269-6599 | 00:20:0e:10:54:54 | - | 2012-10-30 | 23/08/2012 14:51:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:00 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 10.148.3.100 | 10.145.187.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 19 | 0 | 20 | 49 | 28 | 56 | 19º0'20'' | 49º28'56'' | -
3526 | 3526 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3526 | 2012-10-15 | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 - Bairro Tupã | 38304-406 | 34 3262-1932 | 00:20:0E:10:54:65 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 | 23/08/2012 14:51:49 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:15 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 10.148.3.106 | 10.145.188.1 | Sim | Junto com o modem. | 18 | 59 | 58 | 49 | 27 | 17 | 18º59'58'' | 49º27'17'' | -
3527 | 3527 | 2012-05-18 | 2012-08-04 | Aceito | Lider | GURINHATÃ | SES-GUTA-3527 | 2012-09-26 | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 38310-000 | 34 3264-8133 | 00:20:0E:10:54:95 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-12 | 27/06 - Endereço confirmado | 10.148.3.147 | 10.145.189.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 55 | 54 | 49 | 50 | 54 | 18º55'54'' | 49º50'54'' | -
3528 | 3528 | 2012-05-18 | 2013-06-14 | Aceito | Lider | GURINHATÃ | SES-GUTA-3528 | 2013-06-24 | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 38310-000 | 34 3264-1010 | 00:20:0e:10:5d:9e | Luiz Carlos de Sá | 2013-07-30 | 07/05/2013 09:31:56 Ivan Santos Atualizado. Pendência Vistoria Resolvida Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | 10.148.7.92 | 10.145.190.1 | Sim | - | 19 | 12 | 42 | 49 | 47 | 9 | 19º12'42'' | 49º47'9'' | -
3529 | 3529 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Paralisado | Lider | NAZARENO | - | - | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 36370-000 | 35 3842-1296 | - | - | - | 25/05/2012 13:00:00 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 Pendência Vistoria | - | 10.145.191.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3545 | 3545 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3545 | 2012-06-20 | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 36305-186 | 32 3372-7420 | 00:20:0e:10:49:98 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | - | 10.148.1.23 | 10.145.182.1 | Não | Não possui infraestrutura para conexão. | 21 | 8 | 6 | 44 | 13 | 56 | 21º8'6'' | 44º13'56'' | -
3565 | 3565 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | PASSA VINTE | SES-PATE-3565 | 2012-07-05 | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 37330000 | 32 3295-1118 | 00:20:0e:10:51:fd | Marco Aurélio | 2012-07-05 | - | 10.148.1.51 | 10.145.192.1 | Não | - | 22 | 12 | 29 | 44 | 14 | 0 | 22º12'29'' | 44º14'0'' | -
3564 | 3564 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3564 | 2012-06-05 | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 35669-000 | 37 3274-1203 | 00:20:0E:10:52:CA | Leonardo Batista | 2012-06-11 | - | 10.148.1.9 | 10.145.193.1 | Não | - | 19 | 27 | 3 | 44 | 44 | 52 | 19º27'3'' | 44º44'52'' | -
3563 | 3563 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | PALMÓPOLIS | SES-PAIS-3563 | 2013-01-22 | Everton Machado | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | 39945-000 | (33)3744-9444 | 00:20:0e:10:58:cd | Jair de Oliveira | 2013-02-27 | 24/08/2012 14:02:41 Ivan Santos Resolvida. 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação. | 10.148.5.83 | 10.145.194.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 44 | 33 | 40 | 25 | 59 | 16º44'33'' | 40º25'59'' | -
3562 | 3562 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | PAIVA | SES-PAVA-3562 | 2012-08-14 | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 36195-000 | 32 3364-1209 | 00:20:0e:10:4f:7a | - | 2012-08-16 | - | 10.148.2.43 | 10.145.195.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 21 | 17 | 20 | 43 | 24 | 55 | 21º17'20'' | 43º24'55'' | -
3561 | 3561 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | PAI PEDRO | SES-PARO-3561 | 2012-08-17 | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 39517-000 | 38 3831 8101 | 00:20:0E:10:52:04 | Alexabdre Pascal Da silva | 2012-08-17 |  | 10.148.2.87 | 10.145.196.1 | Não | Não Tem.. | 15 | 31 | 49 | 43 | 4 | 10 | 15º31'49'' | 43º4'10'' | -
3559 | 3559 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | OLHOS-D'ÁGUA | SES-OLUA-3559 | 2012-09-05 | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | 39398000 | (38) 32517131 | 00:20:0e:10:4c:48 | Jedison Alves | 2012-09-05 |  | 10.148.2.126 | 10.145.197.1 | Não | Não possui cabo | 17 | 24 | 18 | 43 | 34 | 17 | 17º24'18'' | 43º34'17'' | -
3558 | 3558 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | NACIP RAYDAN | SES-NAAN-3558 | 2012-08-14 | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | 39718000 | (33)3294-1353 | 00:20:0e:10:4c:e3 | Marcos Paulo | 2012-08-14 |  | 10.148.2.46 | 10.145.198.1 | Não | - | 18 | 27 | 28 | 42 | 15 | 0 | 18º27'28'' | 42º15'0'' | -
3557 | 3557 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | MONTEZUMA | SES-MOMA-3557 | 2012-06-28 | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 - Bairro Nossa Senhora Santana | 39547-000 | 38 3825-1241 | 00:20:0e:10:52:4b | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-28 | - | 10.148.1.38 | 10.145.199.1 | Não | O técnico informa que não vai deixar o cabo RJ45 na localidade. | 15 | 10 | 3 | 42 | 30 | 10 | 15º10'3'' | 42º30'10'' | -
3555 | 3555 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | MATO VERDE | SES-MADE-3555 | 2012-06-25 | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 39527-000 | 38 3813-1249 | 00:20:0e:10:52:aa | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-26 | - | 10.148.1.25 | 10.145.200.1 | Não | O técnico informa que não manterá o cabo RJ45 no cliente. | 15 | 24 | 4 | 42 | 52 | 3 | 15º24'4'' | 42º52'3'' | -
3554 | 3554 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | MATHIAS LOBATO | SES-MATO-3554 | 2012-07-09 | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 35110-000 | 33 3284-1488 | 00:20:0e:10:52:32 | Marcos Paulo | 2012-07-11 | - | 10.148.1.16 | 10.145.201.1 | Não | Cliente tem acesso a internet. | 18 | 34 | 27 | 41 | 54 | 54 | 18º34'27'' | 41º54'54'' | -
3580 | 3580 | 2012-05-23 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | POTÉ | SES-POTE-3580 | 2012-08-01 | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 39827-000 | 33 3525-1287 | 00:20:0e:10:52:23 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 | 9/7 - Endereço corrigido. | 10.148.1.120 | 10.145.202.1 | Não | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão | 17 | 48 | 10 | 41 | 47 | 7 | 17º48'10'' | 41º47'7'' | -
3579 | 3579 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PLANURA | SES-PLRA-3579 | 2012-08-01 | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 38220-000 | 34 3427-7034 | 00:20:0e:10:4c:52 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 | - | 10.148.1.139 | 10.145.203.1 | Não | Ligado ao computador da farmacia | 20 | 8 | 11 | 48 | 42 | 30 | 20º8'11'' | 48º42'30'' | -
3569 | 3569 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-3569 | 2012-06-28 | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 36544-000 | 32 3537-1248 | 00:20:0e:10:52:bd | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-28 | - | 10.148.1.36 | 10.145.204.1 | Não | O técnico não vai manter o cabo RJ45 na localidade. Sem PC Disponível. (MODEM LIGADO EM UM NO BREAK) | 20 | 52 | 26 | 42 | 58 | 39 | 20º52'26'' | 42º58'39'' | -
3570 | 3570 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PAULISTAS | SES-PAAS-3570 | 2012-08-01 | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 39765-000 | 33 3413-1185 | 00:20:0E:10:4A:7C | Fabio Passoni | 2012-08-01 | - | 10.148.1.215 | 10.145.205.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 25 | 49 | 42 | 52 | 0 | 18º25'49'' | 42º52'0'' | -
3572 | 3572 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PEDRA DOURADA | SES-PEDA-3572 | 2012-06-05 | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 - Bairro Centro | 36847-000 | 32 3748-1012 | 00:20:0e:10:4a:51 | Flavio Soares Fam | 2012-06-06 | Outro numero pra contato (32)8405-9647 | 10.148.1.13 | 10.145.206.1 | Não | O técnico não tem nenhum cabo para deixar lá. O técnico tem apenas o dele, sendo assim impossível de deixar na localidade. | 20 | 49 | 47 | 42 | 9 | 59 | 20º49'47'' | 42º9'59'' | -
3571 | 3571 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PEDRA BONITA | SES-PETA-3571 | 2012-07-18 | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 35364-000 | 31 3872 9102 | 00:20:0e:10:4c:f6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | - | 10.148.1.90 | 10.145.207.1 | Não | Localidade não possui tomadas suficientes para manter o modem e o computador ligados ao mesmo tempo. | 20 | 31 | 27 | 42 | 19 | 43 | 20º31'27'' | 42º19'43'' | -
3573 | 3573 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PEDRINÓPOLIS | SES-PEIS-3573 | 2012-06-29 | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 38178-000 | 34 3355-2014 | 00:20:0e:10:51:da | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | - | 10.148.1.39 | 10.145.208.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 19 | 13 | 56 | 47 | 28 | 17 | 19º13'56'' | 47º28'17'' | -
3574 | 3574 | 2012-05-23 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | PIAU | SES-PIAU-3574 | 2012-08-29 | Marcela de Castro Lopes | Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. | 36157-000 | 32 3254-1335 | 00:20:0e:10:4a:d1 | André da Silva Braz | 2012-09-24 | 18/09/2012 10:25:56 Marcos Gonzaga Milagres Alterações realizadas. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 16:23:50 Hernan Martins Alves Mudou de endereço para a Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. Pendência Ativação 09/07 | 10.148.2.217 | 10.145.209.1 | Não | Não possui cabo | 21 | 30 | 26 | 43 | 19 | 3 | 21º30'26'' | 43º19'3'' | -
3577c | 3577 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Paralisado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | - | - | - | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : | - | 10.145.211.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3578 | 3578 | 2012-05-23 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | PIRAÚBA | SES-PIBA-3578 | 2012-08-08 | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 36170-000 | 32 3573-2292 | 00:20:0e:10:4c:e4 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 | - | 10.148.2.19 | 10.145.212.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 15 | 57 | 43 | 1 | 39 | 21º15'57'' | 43º1'39'' | -
3576 | 3576 | 2012-05-23 | 2012-07-26 | Aceito | Vodanet | PIRANGUÇU | SES-PICU-3576 | 2012-09-05 | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 37511-000 | 35 3643-1534 | 00:20:0e:10:4a:93 | Walter Leandro | 2012-09-05 | - | 10.148.2.124 | 10.145.210.1 | Não | - | 22 | 52 | 40 | 45 | 49 | 43 | 22º52'40'' | 45º49'43'' | -
3625 | 3625 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3625 | 2012-07-03 | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 36202-522 | 32 3339-2133 | 00:20:0E:10:52:AD | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-04 | - | 10.148.1.54 | 10.145.213.1 | Não | Local não possui Computador para conexão. | 21 | 12 | 4 | 43 | 46 | 10 | 21º12'4'' | 43º46'10'' | -
3630 | 3630 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3630 | 2012-07-04 | Elke Lúcia de Oliveira | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 36200-970 | 32 3393-7062 | 00:20:0e:10:51:c8 | André da Silva Braz | 2012-07-05 | - | 10.148.1.44 | 10.145.214.1 | Não | Técnico não possui o cabo de rede | 21 | 12 | 2 | 43 | 42 | 34 | 21º12'2'' | 43º42'34'' | -
3626 | 3626 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3626 | 2012-08-07 | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 36205-286 | 32 3339-2125 | 00:20:0e:10:4d:00 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 | 27/6 - Cliente notificado. | 10.148.2.9 | 10.145.215.1 | Não | técnico não possui o cabo | 21 | 13 | 5 | 43 | 45 | 43 | 21º13'5'' | 43º45'43'' | -
3627 | 3627 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3627 | 2012-07-12 | Eneide | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 89 | 36200-010 | 32 3339-2085 | 00:20:0e:10:48:d3 | André Braz | 2012-07-17 | - | 10.148.1.70 | 10.145.216.1 | Não | O cabo ficará no cliente, porém não conectado a um PC. | 21 | 13 | 27 | 43 | 46 | 28 | 21º13'27'' | 43º46'28'' | -
3629 | 3629 | 2012-05-28 | 2012-10-09 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3629 | 2012-11-23 | Maria Lúcia Nogueira Vasconcelos | Rua Principal, s/n | 36206-700 | 32 3393-3023 | 00:20:0e:10:54:82 | Márcio Anônio | 2012-12-20 | 10/09/2012 10:35:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 13/06/2012 15:55:41 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correção 13/06/201 | 10.148.4.214 | 10.145.217.1 | Não | - | 21 | 17 | 8 | 43 | 40 | 3 | 21º17'8'' | 43º40'3'' | -
3628 | 3628 | 2012-05-28 | 2012-10-03 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3628 | 2012-09-25 | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 36201-142 | 32 3339--2128 | 00:20:0E:10:4A:8D | Igor Roberto Jorge | 2012-09-27 | 27/08/2012 11:28:00 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 06/06/2012 08:30:29 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correç | 10.148.2.249 | 10.145.218.1 | Não | - | 21 | 15 | 27 | 43 | 48 | 25 | 21º15'27'' | 43º48'25'' | -
3616 | 3616 | 2012-05-28 | 2012-09-25 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3616 | 2012-09-19 | Antônio Ricardo da Silva | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 36205-336 | (32)3339-2158 | 00:20:0e:10:4a:dc | Igor Roberto Jorge | 2012-09-24 | 27/08/2012 11:29:52 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 13/06/2012 14:43:44 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato para ativação só dá sinal de ocupado. Caso seja confirmado informar novo t | 10.148.2.205 | 10.145.219.1 | Não | O cabo não possui o tamanho correto para a localidade. | 21 | 13 | 12 | 43 | 45 | 9 | 21º13'12'' | 43º45'9'' | -
3620 | 3620 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3620 | - | Gelsa Mara Martins Pimenta | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 36200-000 | 32 3339-2111 | 00:20:0E:10:4C:F2 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 | Telefone só da sinal de ocupado | 10.148.1.135 | 10.145.221.1 | Não | Não tem PC disponível na localidade. | 21 | 12 | 9 | 43 | 45 | 4 | 21º12'9'' | 43º45'4'' | -
3619 | 3619 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3619 | 2012-07-03 | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n - Bairro Grogotó | 36202-502 | 32 3339-2139 | 00:20:0E:10:52:09 | Davidson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 | - | 10.145.222.1 | 10.145.222.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 21 | 12 | 12 | 43 | 46 | 37 | 21º12'12'' | 43º46'37'' | -
3632 | 3632 | 2012-05-28 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3632 | 2012-07-18 | Raphaella P.de Moura Nascimento | Rua João Simões, s/n | 36206-200 | (32)3339-2131 | 00:20:0e:10:4f:72 | André da Silva Brás | 2012-07-18 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | 10.148.1.93 | 10.145.223.1 | Não | Localidade não possui computador. | 12 | 16 | 49 | 43 | 46 | 32 | 12º16'49'' | 43º46'32'' | -
3633 | 3633 | 2012-05-28 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3633 | 2012-07-19 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 36202-310 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:9d | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | 10.148.1.96 | 10.145.224.1 | Não | Não tem computador na localidade. | 21 | 12 | 25 | 43 | 46 | 24 | 21º12'25'' | 43º46'24'' | -
3634 | 3634 | 2012-05-28 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3634 | 2012-07-20 | Eike Lucia de Oliveira | Rua Maria das Graças Vidal, s/n - Distr. Margaridas | 36200-000 | (32)3393-7062 | 00:20:0e:10:4f:60 | André da Silva Braz | 2012-07-20 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | 10.148.1.100 | 10.145.225.1 | Não | Localidade não possui computador | 21 | 10 | 33 | 43 | 44 | 58 | 21º10'33'' | 43º44'58'' | -
3618 | 3618 | 2012-05-28 | 2012-09-11 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3618 | 2012-09-10 | Maria José Lopes da Silva | Rua Basílio de Moraes s/n - Bairro Ipanema | 36205-526 | 32 3339-2129 | 00:20:0E:10:4B:00 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-19 | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO. | 10.148.2.192 | 10.145.226.1 | Não | Localidade não possui computador. | 21 | 13 | 35 | 43 | 44 | 43 | 21º13'35'' | 43º44'43'' | -
3635 | 3635 | 2012-05-28 | 2012-08-24 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3635 | 2012-07-20 | Raphaella P.de Moura Nascimento | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 36209-000 | (32)3339-2128 | 00:20:0e:10:4f:33 | André da Silva Braz | 2012-07-24 | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | 10.148.1.102 | 10.145.227.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 17 | 28 | 43 | 58 | 57 | 21º17'28'' | 43º58'57'' | -
3617 | 3617 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 36202-060 | 32 3339-2127 | - | - | - | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudança. | - | 10.145.228.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3621 | 3621 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3621 | 2012-07-24 | Sheila Bastos de Miranda | Rua Rufino José, s/n | 36200-000 | 32 3330-9106 | 00:20:0E:10:4D:09 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 | - | 10.148.1.116 | 10.145.229.1 | Não | Não há computador disponível no local. | 21 | 14 | 54 | 43 | 46 | 11 | 21º14'54'' | 43º46'11'' | -
3622 | 3622 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3622 | 2012-07-10 | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 36204-634 | 32 3339-2138 | 00:20:0e:10:51:d0 | Alexandre Pascoal | 2012-07-24 | - | 10.148.1.63 | 10.145.230.1 | Sim | Com o cliente. | 21 | 11 | 56 | 43 | 45 | 33 | 21º11'56'' | 43º45'33'' | -
3631 | 3631 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3631 | 2012-07-20 | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 36207-000 | 32 3393-8026 | 00:20:0E:10:4F:79 | Rodrigo Carlos | 2012-07-20 | - | 10.148.1.99 | 10.145.231.1 | Não | O técnico não está com o cabo de rede disponível. | 21 | 11 | 42 | 43 | 38 | 27 | 21º11'42'' | 43º38'27'' | -
3623 | 3623 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3623 | 2012-07-20 | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 36202-801 | 32 3339-2110 | 00:20:0E:10:4c:37 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | - | 10.148.1.101 | 10.145.232.1 | Não | cabo muito curto | 21 | 11 | 57 | 43 | 47 | 53 | 21º11'57'' | 43º47'53'' | -
3624 | 3624 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3624 | 2012-07-10 | Bruna Patrícia da Silva Costa | Praça Fortaleza, s/n | 36202-734 | 32 3339-2130 | 00:20:0e:10:48:a3 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | 2012-08-30 | - | 10.148.1.68 | 10.145.233.1 | Não | Sem computador para conexão. | 21 | 11 | 45 | 43 | 47 | 31 | 21º11'45'' | 43º47'31'' | -
3614 | 3614 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3614 | 2012-07-12 | Hellen Christina Vieira Franco de Castro | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 36204-076 | 32 3339-2112 | 00:20:0e:10:48:dd | Marco Aurélio | 2012-07-12 | - | 10.148.1.69 | 10.145.234.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 12 | 24 | 43 | 45 | 52 | 21º12'24'' | 43º45'52'' | -
3613 | 3613 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3613 | 2012-08-01 | Nágila Oliveira Viana | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 36202-508 | 32 3339-2113 | 00:20:0E:10:4F:3c | Marcio | 2012-08-13 | - | 10.148.4.151 | 10.145.235.1 | Não | - | 21 | 13 | 24 | 43 | 47 | 32 | 21º13'24'' | 43º47'32'' | -
3612 | 3612 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3612 | 2012-07-09 | Raphaella P.de Moura Nascimento | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 36200-680 | 32- 3339-2131 | 00:20:0e:10:49:d1 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 | - | 10.148.1.64 | 10.145.236.1 | Não | Não há computador disponível no local. | 21 | 14 | 54 | 43 | 46 | 11 | 21º14'54'' | 43º46'11'' | -
3593 | 3593 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | SES-SATO-3593 | 2012-08-13 | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 39185-000 | 38 3546-1220 | 00:20:0e:10:54:fa | Marcio Antonio | 2012-08-13 | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados | 10.148.2.30 | 10.145.237.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 21 | 26 | 43 | 37 | 8 | 20º21'26'' | 43º37'8'' | -
3594 | 3594 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | SES-SARA-3594 | - | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | 39785-000 | (33)3293-1195/1187 | 00:20:0E:10:54:D9 | Valter Leandro | 2012-11-21 | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 10.148.3.180 | 10.145.238.1 | Sim | Não tem computador. | 18 | 19 | 28 | 42 | 8 | 36 | 18º19'28'' | 42º8'36'' | -
3595 | 3595 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Vodanet | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | SES-SAHA-3595 | 2012-07-04 | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 35694-000 | 37 3275-1046 | 00:20:0E:10:4A:48 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-04 | - | 10.148.1.56 | 10.145.239.1 | Sim | ligado diretamente ao computador | 19 | 42 | 37 | 44 | 33 | 24 | 19º42'37'' | 44º33'24'' | -
3596 | 3596 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SES-SARE-3596 | 2012-08-10 | Jorge Mauro Correa Gomes | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 37510-000 | 35 3645-1580 | 00:20:0E:10:4A:8B | Fabricio Campolina | 2012-08-10 | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 10.148.2.26 | 10.145.240.1 | Não | Conectado ao PC do cliente. | 22 | 19 | 45 | 45 | 31 | 31 | 22º19'45'' | 45º31'31'' | -
3597 | 3597 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | SÃO PEDRO DOS FERROS | SES-SAOS-3597 | 2012-08-17 | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | 35360-000 | (33)3352-1785/1403 | 00:20:0E:10:4F:68 | Walter Leandro | 2012-09-11 | 28/06/2012 - Endereço corrigido. | 10.148.2.134 | 10.145.241.1 | Não | - | 20 | 10 | 13 | 42 | 31 | 26 | 20º10'13'' | 42º31'26'' | -
3598 | 3598 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Vodanet | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | SES-SATO-3598 | 2012-07-03 | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 35815-000 | 31 3867-5205 | 00:20:0e:10:52:10 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-03 | - | 10.148.1.53 | 10.145.242.1 | Não | Tecnico sem cabo de rede | 19 | 17 | 34 | 43 | 10 | 34 | 19º17'34'' | 43º10'34'' | -
3599 | 3599 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-3599 | 2012-07-06 | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 32450-000 | 31 3577-7790 / 7550 | 00:20:0e:10:49:e4 | Airton Gabriel do Nascimento | 2012-07-13 | - | 10.148.1.57 | 10.145.243.1 | Sim | Máquina do cliente | 20 | 2 | 6 | 44 | 8 | 32 | 20º2'6'' | 44º8'32'' | -
3600 | 3600 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | SILVIANÓPOLIS | SES-SIIS-3600 | 2012-08-17 | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 37560-000 | 35 3451-1442 | 00:20:0e:10:4a:a6 | Walter Leandro | 2012-09-05 | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. | 10.148.2.121 | 10.145.244.1 | Não | O técnico não possui o cabo rj45. | 22 | 28 | 4 | 45 | 24 | 16 | 22º28'4'' | 45º24'16'' | -
3601 | 3601 | 2012-05-28 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | TAPARUBA | SES-TABA-3601 | 2012-08-28 | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | 36953-000 | (33)3314-8002 | 00:20:0E:10:58:74 | Marcos Antonio | 2013-04-03 | 01/10/2012 13:43:22 Ivan Santos Reforma Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato | 10.148.5.208 | 10.145.245.1 | Sim | Não vai deixar, porem tem computador. | 19 | 45 | 54 | 41 | 36 | 56 | 19º45'54'' | 41º36'56'' | -
3602 | 3602 | 2012-05-28 | 2013-02-28 | Aceito | Lider | TAQUARAÇU DE MINAS | SES-TAAS-3602 | 2012-07-10 | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 33980-000 | 31 3684-1226 | 00:20:0E:10:57:9A | André da Silva | 2013-04-23 | 28/02/2013 10:35:04 Ivan Santos Reforma finalizada. Pendência Ativação Resolvida 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a l | 10.148.1.79 | 10.145.246.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador. | 19 | 39 | 12 | 43 | 41 | 25 | 19º39'12'' | 43º41'25'' | -
3603 | 3603 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | TARUMIRIM | SES-TAIM-3603 | 2012-09-12 | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | 35140-000 | (33)3233-1356/1539 | 00:20:0e:10:4f:b9 | Sidinei de Paula | 2012-09-13 | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 10.148.2.141 | 10.145.247.1 | Não | Localidade não possui computador. | 19 | 16 | 55 | 42 | 0 | 18 | 19º16'55'' | 42º0'18'' | -
3604 | 3604 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | TURVOLÂNDIA | SES-TUIA-3604 | 2012-07-03 | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 37496-000 | 35 3242-1133 | 00:20:0E:10:52:70 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 | - | 10.148.1.49 | 10.145.248.1 | Não | Cabo curto. | 21 | 52 | 40 | 45 | 47 | 30 | 21º52'40'' | 45º47'30'' | -
3581 | 3581 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | PRESIDENTE OLEGÁRIO | SES-PRIO-3581 | 2012-08-14 | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 38750-000 | 34 3811-2070 | 00:20:0E:10:4A:B9 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 | - | 10.148.2.49 | 10.145.250.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 25 | 10 | 46 | 25 | 12 | 18º25'10'' | 46º25'12'' | -
3583 | 3583 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | REDUTO | SES-RETO-3583 | 2012-07-20 | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 36920-000 | 33 3378-4133 | 00:20:0e:10:4f:73 | - | 2012-07-20 | - | 10.148.1.91 | 10.145.251.1 | Não | cabo muito curo para localidade | 20 | 14 | 39 | 41 | 59 | 5 | 20º14'39'' | 41º59'5'' | -
3584 | 3584 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Vodanet | RIO DOCE | SES-RICE-3584 | 2012-07-11 | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 35442-000 | 31 3883-5288 | 00:20:0e:10:51:e2 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-13 | - | 10.148.1.76 | 10.145.252.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 14 | 38 | 42 | 53 | 44 | 20º14'38'' | 42º53'44'' | -
3585 | 3585 | 2012-05-28 | 2013-01-22 | Aceito | Lider | RIO PRETO | SES-RITO-3585 | - | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | 36130-000 | (32)3283-3875 | 00:20:0E:10:57:D0 | Arthuro Araujo | 2013-04-12 | 22/01/2013 10:41:09 Ivan Santos Solicitação é para RFM - Farmácia de Minas. Pendência Ativação Resolvida 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível | 10.148.1.27 | 10.145.253.1 | Sim | Vai deixar concetado no modem, tem computador. | 22 | 5 | 20 | 43 | 49 | 25 | 22º5'20'' | 43º49'25'' | -
3586 | 3586 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | SACRAMENTO | SES-SATO-3586 | 2012-08-09 | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 38190-000 | 34 3351 3739 | 00:20:0e:10:4f:84 | Jair de oliveira | 2012-08-10 | 28/6 - Endereço corrigido. | 10.148.2.18 | 10.145.254.1 | Não | Cabo de rede curto | 19 | 52 | 58 | 47 | 45 | 42 | 19º52'58'' | 47º45'42'' | -
3592 | 3592 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | SÃO GERALDO | SES-SADO-3592 | 2012-06-27 | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 36530-000 | 32 3556-1165 | 00:20:0e:10:51:f1 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-27 | - | 10.148.1.31 | 10.145.255.1 | Não | .. | 20 | 55 | 19 | 42 | 50 | 8 | 20º55'19'' | 42º50'8'' | -
3591 | 3591 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-3591 | 2012-06-27 | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 - Bairro Centro | 39538-000 | 38 3824-8193 | 00:20:0e:10:4c:9b | Johnny Miranda Rodrigues | 2012-06-27 | - | 10.148.1.17 | 10.146.0.1 | Não | Técnico não possuia cabo de rede | 15 | 20 | 29 | 42 | 37 | 9 | 15º20'29'' | 42º37'9'' | -
3589 | 3589 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | Aceito | Vodanet | SANTA MARIA DE ITABIRA | SES-SARA-3589 | 2012-07-02 | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 35910-000 | 31 3838-1340 | 00:20:0e:10:52:b6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-02 | - | 10.148.1.50 | 10.146.1.1 | Sim | Conectado ao PC disponível na localidade. | 19 | 27 | 19 | 43 | 6 | 47 | 19º27'19'' | 43º6'47'' | -
3588 | 3588 | 2012-05-29 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | SANTA MARGARIDA | SES-SADA-3588 | 2012-07-19 | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 36910-000 | 31 3875-1387 | 00:20:0E:10:4D:10 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-10 | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada | 10.148.1.92 | 10.146.2.1 | Não | O cabo RJ45 é curto para a distância do modem ao PC. | 20 | 23 | 3 | 42 | 14 | 58 | 20º23'3'' | 42º14'58'' | -
3611 | 3611 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3611 | 2012-07-19 | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 36205-276 | 32 3333-4121 | 00:20:0e:10:4b:1c | Alexandre Pascoal da silva | 2012-07-27 | Não autorizou | 10.148.1.98 | 10.145.220.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 13 | 29 | 43 | 13 | 22 | 21º13'29'' | 43º13'22'' | -
3582 | 3582 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | QUELUZITA | SES-QUTA-3582 | 2012-07-18 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 36424-000 | 31 3722-1210 | 00:20:0e:10:4f:2c | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | - | 10.148.1.97 | 10.145.249.1 | Não | cliente já possui outra conexão no computador da localidade | 20 | 44 | 22 | 43 | 53 | 11 | 20º44'22'' | 43º53'11'' | -
3641 | 3641 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JAIA-3641 | 2012-08-15 | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | 39480-000 | (38)3629-4300 | 00:20:0e:10:4c:5b | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 | - | 10.148.2.60 | 10.146.3.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 15 | 29 | 32 | 44 | 22 | 0 | 15º29'32'' | 44º22'0'' | -
3560 | 3560 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-3560 | 2012-08-14 | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | 39440-000 | (38) 3821-5475 | 00:20:0E:10:4C:E5 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 | - | 10.148.2.52 | 10.146.4.1 | Não | Cabo curto. | 15 | 48 | 23 | 43 | 18 | 23 | 15º48'23'' | 43º18'23'' | -
3767 | 3767 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3767 | 2012-07-12 | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | 35930112 | (31) 3852-4804 | 00:20:0e:10:48:52 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-13 | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro | 10.148.1.80 | 10.146.85.1 | Não | computador da localidade está queimado | 19 | 50 | 24 | 43 | 10 | 20 | 19º50'24'' | 43º10'20'' | -
3766 | 3766 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3766 | 2012-07-18 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | 35930160 | (31) 3852-2699 | 00:20:0E:10:51:BF | Sidinei de Paulo Silva | 2012-07-19 | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança | 10.148.1.104 | 10.146.84.1 | Não | computador da localidade esta em manutenção | 19 | 49 | 35 | 43 | 11 | 9 | 19º49'35'' | 43º11'9'' | -
3763 | 3763 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3763 | 2012-07-13 | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | 35930-390 | (31) 3852-0175 | 00:20:0e:10:48:75 | Walter Leandro | 2012-07-13 | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras | 10.148.1.84 | 10.146.83.1 | Não | - | 19 | 49 | 28 | 43 | 10 | 3 | 19º49'28'' | 43º10'3'' | -
3764 | 3764 | 2012-06-13 | 2012-10-05 | Aceito | Lider | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3764 | 2012-10-15 | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | 35930-462 | (31) 3852-0013 | 00:20:0e:10:4c:f4 | Jair de Oliveira | 2012-10-23 | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro 27/08/2012 11:30:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 19/06/2012 12:51:17 Carla O. Rocha Marcos, dar prosseguimento, apenas, se o contato no local de Instalação estiver ciente. Caso c | 10.148.3.47 | 10.146.82.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 49 | 45 | 43 | 7 | 33 | 19º49'45'' | 43º7'33'' | -
3762 | 3762 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3762 | 2012-07-19 | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | 35930125 | (31) 3851-8903 | 00:20:0e:10:4f:a5 | Sidinei de Paula Silva | 2012-07-24 | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial | 10.148.1.109 | 10.146.95.1 | Não | computador da localidade está em manutenção | 19 | 48 | 49 | 43 | 11 | 49 | 19º48'49'' | 43º11'49'' | -
3761 | 3761 | 2012-06-13 | 2012-11-11 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3761 | 2012-07-12 | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | 35930-409 | (31) 3851-1672 | 00:20:0e:10:55:20 | Sidinei de Paula | 2012-12-07 | 27/09/2012 09:08:07 Ivan Santos A Arvore ja foi podada. Solicitação Corrigida 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado | 10.148.1.81 | 10.146.94.1 | Não | Não possui cabo RJ 45 | 19 | 49 | 19 | 43 | 8 | 13 | 19º49'19'' | 43º8'13'' | -
3757 | 3757 | 2012-06-13 | 2012-09-01 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3757 | 2012-08-01 | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | 39740000 | (33) 3221-9104 | 00:20:0E:10:4F:71 | Fabio Passoni | 2012-08-02 | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO | 10.148.1.204 | 10.146.93.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 40 | 31 | 42 | 46 | 28 | 18º40'31'' | 42º46'28'' | -
3758 | 3758 | 2012-06-13 | 2012-09-29 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3758 | 2012-07-30 | ERLAINE ALVES VIDAL | Rua Gabriel Lote, 732 - Pito | 39740-000 | (33) 342-1-2847 | 00:20:0E:10:54:f8 | Fabio Passoni | 2012-08-23 | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012 | 10.148.1.197 | 10.146.92.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 46 | 48 | 42 | 55 | 44 | 18º46'48'' | 42º55'44'' | -
3756 | 3756 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3756 | 2012-07-30 | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4F:57 | Fábio Passoni | 2012-07-30 | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI | 10.148.1.191 | 10.146.91.1 | Não | Não há computador disponível na localidade. | 18 | 47 | 35 | 42 | 57 | 27 | 18º47'35'' | 42º57'27'' | -
3755 | 3755 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3755 | 2012-07-30 | FLÁVIO CALVETE | Rua DjalmaPrado, 73 - Bairro Miló | 39740-000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4A:94 | Fabio Passoni | 2012-08-27 | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012 | 10.148.1.188 | 10.146.90.1 | Não | O computador disponível esta conectado a rede local. | 18 | 46 | 50 | 42 | 55 | 38 | 18º46'50'' | 42º55'38'' | -
3759 | 3759 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3759 | 2012-07-27 | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0e:10:4a:8f | Fabio Passoni | 2012-08-27 | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B | 10.148.0.116 | 10.146.89.1 | Não | Localidade não possui computador | 18 | 45 | 59 | 42 | 56 | 14 | 18º45'59'' | 42º56'14'' | -
3769 | 3769 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3769 | 2012-07-18 | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | 35931023 | (31) 3852-1879 | 00:20:0E:10:4C:FC | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano | 10.148.1.106 | 10.146.88.1 | Não | localidade não possui computador | 19 | 50 | 13 | 43 | 9 | 59 | 19º50'13'' | 43º9'59'' | -
3667 | 3667 | 2012-06-11 | 2012-09-01 | Aceito | Lider | MACHACALIS | SES-MAIS-3667 | 2012-08-08 | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 | 00:20:0E:10:58:CE | Andre da Silva | 2013-03-01 | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL | 10.148.5.101 | 10.146.69.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 4 | 46 | 40 | 43 | 13 | 17º4'46'' | 40º43'13'' | -
3660 | 3660 | 2012-06-06 | 2012-09-04 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3660 | 2012-08-07 | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | 38770000 | (38) 3361-3543 | 00:20:0e:10:4b:09 | Reginaldo Rezende | 2012-09-04 | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012 | 10.148.1.208 | 10.146.71.1 | Não | - | 17 | 43 | 49 | 46 | 11 | 29 | 17º43'49'' | 46º11'29'' | -
3696 | 3696 | 2012-06-11 | 2013-06-13 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3696 | 2013-06-12 | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | 39800-000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0E:10:56:85 | Andre da Silva | 2013-06-13 | 07/05/2013 10:23:43 Ivan Santos Entrar em contato com sra.Celsilvana no 33/8855-4647 para agendamento. Pendência Vistoria Resolvida Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passar | 10.146.72.1 | 10.146.72.1 | Sim | no Modem | 17 | 21 | 2 | 41 | 21 | 15 | 17º21'2'' | 41º21'15'' | -
3689 | 3689 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3689 | 2012-07-11 | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | 39800000 | (33) 3523-5334 | 00:20:0e:10:52:ce | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2211173 PSF Matinha | 10.148.1.72 | 10.146.73.1 | Não | técnico não possui o cabo | 17 | 50 | 45 | 41 | 29 | 51 | 17º50'45'' | 41º29'51'' | -
3690 | 3690 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3690 | 2012-09-17 | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | 39800-000 | (33) 3521-1097 | 00:20:0E:10:54:D3 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde | 10.148.3.79 | 10.146.74.1 | Não | - | 17 | 32 | 58 | 41 | 51 | 59 | 17º32'58'' | 41º51'59'' | -
3681 | 3681 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3681 | 2012-09-17 | Cintia | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | 39800-000 | (33) 3536 4116 | 00:20:0E:10:54:0D | Renato Bertoline | 2012-10-29 | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos - Resolvido. Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só | 10.148.3.98 | 10.146.75.1 | Não | - | 17 | 32 | 9 | 41 | 51 | 8 | 17º32'9'' | 41º51'8'' | -
3694 | 3694 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3694 | 2012-09-17 | Marta Camilo / Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | 39800-000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0e:10:59:5d | Vitor Hugo Fonseca | 2013-02-27 | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012 | 10.148.5.82 | 10.146.76.1 | Não | Não há terminal na sala. | 17 | 52 | 90 | 41 | 18 | 72 | 17º52'90'' | 41º18'72'' | -
3688 | 3688 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3688 | 2012-07-12 | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | 39800000 | (33) 3529-3036 | 00:20:0e:10:51:c6 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-08-17 | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta | 10.148.1.73 | 10.146.77.1 | Não | O técnico esta sem o cabo RJ45. | 17 | 52 | 28 | 41 | 30 | 8 | 17º52'28'' | 41º30'8'' | -
3691 | 3691 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3691 | 2012-08-10 | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | 39800000 | (33) 3528-1948 | 00:20:0e:10:4f:50 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 | Cnes: 2705346 PSF Mucuri | 10.148.2.27 | 10.146.78.1 | Não | localidade sem computador | 17 | 35 | 58 | 41 | 29 | 30 | 17º35'58'' | 41º29'30'' | -
3695 | 3695 | 2012-06-11 | 2012-09-27 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3695 | 2012-09-17 | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | 39800-000 | (33) 353-63471 | 00:20:0E:10:54:62 | Renato Bertoline | 2012-10-29 | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012 | 10.148.3.96 | 10.146.79.1 | Não | - | 17 | 32 | 8 | 41 | 51 | 9 | 17º32'8'' | 41º51'9'' | -
3721 | 3721 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3721 | 2012-07-27 | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | 39830000 | (33)84158564 | 00:20:0e:10:4f:5d | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA | 10.148.1.176 | 10.146.80.1 | Não | - | 18 | 1 | 42 | 41 | 40 | 11 | 18º1'42'' | 41º40'11'' | -
3719 | 3719 | 2012-06-12 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3719 | 2012-07-31 | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | 39830-000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0E:10:4C:E6 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012 | 10.148.1.185 | 10.146.81.1 | Não | - | 17 | 56 | 50 | 41 | 45 | 32 | 17º56'50'' | 41º45'32'' | -
3768 | 3768 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3768 | 2012-07-17 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | 35930-205 | (31)38525639 | 00:20:0E:10:4F:24 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-18 | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito | 10.148.1.94 | 10.146.87.1 | Não | Sem computador na localidade. | 19 | 49 | 35 | 43 | 11 | 9 | 19º49'35'' | 43º11'9'' | -
3770 | 3770 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3770 | 2012-07-18 | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | 35930198 | (31) 3852-6002 | 00:20:0E:10:52:B8 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos | 10.148.1.108 | 10.146.86.1 | Não | Não há computador na localidade. | 19 | 48 | 28 | 43 | 10 | 20 | 19º48'28'' | 43º10'20'' | -
3687 | 3687 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3687 | 2012-07-30 | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | 39800000 | (33) 3528-5171 | 00:20:0e:10:4f:90 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 6521932 PSF Lajinha | 10.148.1.196 | 10.146.54.1 | Não | localidade não possui computador | 17 | 57 | 42 | 41 | 32 | 15 | 17º57'42'' | 41º32'15'' | -
3697 | 3697 | 2012-06-11 | 2012-08-08 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3697 | 2012-09-17 | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | 39800000 | (33) 3529-2349 | 00:20:0E:10:54:C1 | Renato Bertoline | 2012-10-23 | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012 | 10.148.3.62 | 10.146.55.1 | Não | - | 17 | 8 | 40 | 41 | 51 | 7 | 17º8'40'' | 41º51'7'' | -
3700 | 3700 | 2012-06-11 | 2013-06-15 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3700 | 2013-06-12 | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | 39800-000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0e:10:5c:e0 | Marcos Antonio | 2013-06-12 | 07/05/2013 10:23:31 Ivan Santos Entrar em contato com sra.Celsilvana no 33/8855-4647 para agendamento. Pendência Vistoria Resolvida Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, info | 10.148.7.15 | 10.146.56.1 | Não | Não possui computador. | 17 | 42 | 17 | 41 | 37 | 0 | 17º42'17'' | 41º37'0'' | -
3703 | 3703 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3703 | 2012-07-20 | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | 39800000 | (33) 3536-2787 | 00:20:0E:10:4A:12 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 | Cnes: 2210177 PSF Taquara | 10.148.1.105 | 10.146.57.1 | Não | O técnico esta sem o cabo de rede. | 17 | 54 | 49 | 41 | 29 | 46 | 17º54'49'' | 41º29'46'' | -
3705 | 3705 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3705 | 2012-09-17 | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | 39800-000 | (33)3528-2181 /3529- | 00:20:0E:10:59:37 | Andre da Silva | 2013-02-28 | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio | 10.148.5.70 | 10.146.58.1 | Sim | Não tem computador. | 17 | 38 | 29 | 41 | 22 | 58 | 17º38'29'' | 41º22'58'' | -
3706c | 3706 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | 39800-000 | (33) 3529-2347 | - | - | - | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros | - | 10.146.59.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3715 | 3715 | 2012-06-12 | 2012-08-04 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3715 | 2012-09-17 | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | 39830-000 | (33) 3511-1799 | 00:20:0E:10:58:6A | André da Silva | 2013-02-27 | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE | 10.148.5.75 | 10.146.60.1 | Sim | Não tem computador. | 18 | 2 | 8 | 41 | 40 | 57 | 18º2'8'' | 41º40'57'' | -
3716 | 3716 | 2012-06-12 | 2013-03-12 | Aceito | SH Sat | ITAMBACURI | SES-ITRI-3716 | 41711 | Maria Luiza M. Soares / Juliana / Rogério | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | 39830-000 | Juliana : 9936 9596 | 00:20:0e:10:4c:e6 | - | 41711 | 11/03/2014 Francesco Paolillo Agendado para 12/03/2014 com Rogério - Secretário. 18/02/2014 13:24:25 Ivan Santos Obra concluída Coordenadora de Atenção Básica: Juliana : 9936 9596 Gestor: Rogério: 9939 8643 Pendência Vistoria Resolvida 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE | 10.148.7.215 | 10.146.61.1 | Sim | - | 18 | 0 | 29 | 41 | 48 | 34 | 18º0'29'' | 41º48'34'' | -
3747 | 3747 | 2012-06-13 | 2012-07-31 | Aceito | Lider | DOM JOAQUIM | SES-DOIM-3747 | 2012-08-31 | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | 35865000 | (31) 3866-1307 | 00:20:0E:10:53:C5 | Victor Hugo | 2012-12-12 | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA | 10.148.3.236 | 10.146.62.1 | Sim | Não vai deixar. | 18 | 58 | 7 | 43 | 15 | 16 | 18º58'7'' | 43º15'16'' | -
3717 | 3717 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3717 | 2012-08-01 | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | 39830000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0e:10:4F:69 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE | 10.148.1.222 | 10.146.64.1 | Não | computador da localidade não possui entrada para cabo ethernet | 18 | 16 | 34 | 41 | 52 | 53 | 18º16'34'' | 41º52'53'' | -
3720 | 3720 | 2012-06-12 | 2013-06-28 | Aceito | SH Sat | ITAMBACURI | SES-ITRI-3720 | 2012-08-22 | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | 39830-000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0e:10:59:66 | Fabio Fernandes | 2013-07-02 | 08/08/2012 17:45:13 Carla O. Rocha GCR: Marcos detectada pendência na unidade, manter na sua responsabilidade até que tenha resolvido à pendência. Após solução encaminhar para dar continuidade a instalação do acesso. Pendência Ativação Confi | 10.148.7.157 | 10.146.65.1 | Sim | Modem | 18 | 2 | 4 | 41 | 40 | 25 | 18º2'4'' | 41º40'25'' | -
3718 | 3718 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | ITAMBACURI | SES-ITRI-3718 | 2012-09-18 | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | 39830-000 | (33)3511-1964 | 00:20:0e:10:4f:ae | Sidinei de Paula | 2012-09-20 | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE | 10.148.2.183 | 10.146.66.1 | Não | Na localidade não possui computador | 18 | 4 | 13 | 41 | 40 | 29 | 18º4'13'' | 41º40'29'' | -
3666 | 3666 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | Aceito | Lider | MACHACALIS | SES-MAIS-3666 | 2013-02-28 | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 /8878 | 00:20:0E:10:58:A7 | Andre da Silva | 2013-02-28 | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS | 10.148.5.97 | 10.146.67.1 | Sim | Não tem computador. | 17 | 4 | 50 | 40 | 42 | 58 | 17º4'50'' | 40º42'58'' | -
3668 | 3668 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | Aceito | Lider | MACHACALIS | SES-MAIS-3668 | 2012-09-28 | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 | 00:20:0e:10:4c:c5 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-08 | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA | 10.148.3.134 | 10.146.68.1 | Não | A localidade não possui computador | 17 | 4 | 40 | 40 | 42 | 55 | 17º4'40'' | 40º42'55'' | -
3725 | 3725 | 2012-06-12 | 2013-08-05 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3725 | 2013-06-10 | CRISTINA FERREIRA MACHADO | Rua Pedra Azul, s/n.º - São Vicente de Paulo Próximo ao Lar dos Idosos-do outro lado da Rua | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:5b:2a | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-06-11 | 07/05/2013 13:11:21 Ivan Santos Já ocorreu a mudança para Rua Pedra Azul,876/Campinho. Pendência Ativação Resolvida 30/08/2012 14:02:32 Ivan Santos José Marcos 33 9157 3498 Coordenadora Alda 33 8859 2293 Mudará dia 15 da RUA OURO FINO , s/n | 10.148.7.4 | 10.146.39.1 | Sim | Modem. | 17 | 50 | 62 | 40 | 20 | 28 | 17º50'62'' | 40º20'28'' | -
3726 | 3726 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3726 | 2012-09-11 | SABRINA GUEDES RAGONE | Rua Carlos Gomes n.º 20 - Bairro Vila Nova | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:53:f8 | Renato Bertolini | 2012-11-09 | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. S | 10.148.3.141 | 10.146.38.1 | Sim | Está conectado ao modem | 17 | 50 | 20 | 40 | 20 | 58 | 17º50'20'' | 40º20'58'' | -
3732 | 3732 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3732 | 2012-10-15 | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:58:2b | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-08 | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS 20/08/2012 15:10:38 Ivan Santos Informação confirmada, com Sérgio Alves. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:53:40 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativa | 10.148.3.145 | 10.146.32.1 | Não | Não possui computador. | 17 | 50 | 33 | 40 | 21 | 10 | 17º50'33'' | 40º21'10'' | -
3727 | 3727 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3727 | 2012-10-15 | Priscila / REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0E:10:53:3B | Renato Bertoline | 2012-11-08 | 30/08/2012 13:43:57 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidade | 10.148.3.120 | 10.146.37.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 50 | 20 | 40 | 20 | 58 | 17º50'20'' | 40º20'58'' | -
3728 | 3728 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3728 | 2012-07-26 | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4f:4d | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO | 10.148.1.149 | 10.146.36.1 | Não | localidade não possui computador | 17 | 50 | 24 | 40 | 20 | 11 | 17º50'24'' | 40º20'11'' | -
3729 | 3729 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3729 | 2012-07-26 | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4d:0f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR Mudança de endereço da localidade. Houve mudança no endereço e os funcionários da localidade fizeram a mudança dos equipamentos que foram transferidos para a os 3731 no endereço rua das Avencas 181 Bairro | 10.148.1.169 | 10.146.35.1 | Não | localidade não possui computadores | 17 | 49 | 44 | 40 | 22 | 18 | 17º49'44'' | 40º22'18'' | -
3730 | 3730 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | NANUQUE | SES-NAUE-3730 | 2012-09-20 | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4f:b0 | Sidinei de Paula | 2012-09-27 | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO | 10.148.2.239 | 10.146.34.1 | Não | Não possui cabo RJ45. | 17 | 49 | 51 | 40 | 21 | 49 | 17º49'51'' | 40º21'49'' | -
3731 | 3731 | 2012-06-12 | 2013-06-28 | Aceito | SH Sat | NANUQUE | SES-NAUE-3731 | 2012-10-15 | STELA REGINA LOURENÇO | Rua Ana Claudia Caires, s/n. - Bairro Espírito Santo | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0E:10:5C:1C | Fábio Fernandes | 2013-06-28 | 11/11/2012 06:24:52 Hernan Martins Alves Localidade irá se mudar de endereço em dois meses para Rua Das Avencas, S/N Bairro Espírito Santo. Pendência Ativação 23/08/2012 15:07:01 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 27/06/2013 - | 10.148.1.169 | 10.146.33.1 | Sim | Modem | 17 | 51 | 14 | 40 | 20 | 46 | 17º51'14'' | 40º20'46'' | -
3674 | 3674 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3674 | 2012-07-16 | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | 39800000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0e:10:4a:16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto | 10.148.0.203 | 10.146.47.1 | Não | O técnico esta sem cabo disponível. | 17 | 47 | 26 | 41 | 28 | 18 | 17º47'26'' | 41º28'18'' | -
9099c | 9099 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | - | - | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | - | - | - | - | 10.148.0.177 | 10.145.42.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3673 | 3673 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3673 | 2012-07-18 | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | 39800000 | (33) 3529-2338 | 00:20:0e:10:48:db | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa | 10.148.1.88 | 10.146.48.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 17 | 51 | 51 | 41 | 30 | 11 | 17º51'51'' | 41º30'11'' | -
3671 | 3671 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Vodanet | FRANCISCÓPOLIS | SES-FRIS-3671 | 2012-11-21 | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | 39695-000 | 3388312297 | 00:20:0e:10:4a:71 | Walter Leandro | 2012-11-22 | 27/08/2012 11:40:25 Ivan Santos resolvida 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possív | 10.148.3.188 | 10.146.50.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 53 | 35 | 42 | 0 | 31 | 17º53'35'' | 42º0'31'' | -
3670 | 3670 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Vodanet | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-3670 | 2012-08-13 | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 39685-000 | 33 3516-9003 | 00:20:0E:10:4A:CF | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-09-20 | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO | 10.148.2.196 | 10.146.51.1 | Não | Localidade não possui computador. | 17 | 36 | 8 | 42 | 9 | 45 | 17º36'8'' | 42º9'45'' | -
3685 | 3685 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3685 | 2012-08-10 | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | 39800000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0E:10:4C:E9 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo | 10.148.2.28 | 10.146.52.1 | Não | Conectado ao PC do cliente. | 17 | 53 | 28 | 41 | 30 | 4 | 17º53'28'' | 41º30'4'' | -
3678 | 3678 | 2012-06-11 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3678 | 2013-01-30 | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | 39800-000 | (33)3529- 2328/9974- | 00:20:0e:10:58:9b | Vitor Hugo Fonseca | 2013-02-27 | 19/12/2012 15:06:20 Ivan Santos Para Agendar entrar em contato com Nair Guedes Auxiliar administrativo do psf cedro 33-8872-1481/33-9974-3828 Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 14:04:52 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resol | 10.148.5.88 | 10.146.53.1 | Não | Não há terminal próximo. | 17 | 57 | 42 | 41 | 29 | 43 | 17º57'42'' | 41º29'43'' | -
3661 | 3661 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3661 | 2012-08-30 | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | 38770000 | (38) 3561-1850 | 00:20:0E:10:4A:C4 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-31 | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV | 10.148.1.208 | 10.146.24.1 | Não | Técnico não possui o cabo. | 17 | 43 | 49 | 46 | 11 | 29 | 17º43'49'' | 46º11'29'' | -
3682 | 3682 | 2012-06-11 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3682 | 2013-01-30 | Tatiane Lima | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | 39800-000 | (33) 3523-6838 | 00:20:0E:10:5C:66 | Jair de Oliveira | 2013-05-09 | 04/09/2012 14:07:42 Ivan Santos Resolvida. (33) 3523-6338 Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 | 10.148.6.101 | 10.146.27.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador | 17 | 51 | 23 | 41 | 30 | 16 | 17º51'23'' | 41º30'16'' | -
3679 | 3679 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3679 | 2012-08-03 | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | 39800000 | (33) 3529-2987 | 00:20:0E:10:4F:7F | George Felipe | 2012-08-03 | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta | 10.148.1.233 | 10.146.28.1 | Não | Não há computador disponível. | 17 | 51 | 46 | 41 | 30 | 41 | 17º51'46'' | 41º30'41'' | -
3677 | 3677 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3677 | 2012-08-08 | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | 39800-000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0e:10:4f:7b | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-31 | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires | 10.148.2.22 | 10.146.29.1 | Não | - | 17 | 52 | 18 | 41 | 29 | 19 | 17º52'18'' | 41º29'19'' | -
3680 | 3680 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3680 | 2012-08-02 | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | 39800000 | (33) 3529-2336 | 00:20:0e:10:4f:4f | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia | 10.148.1.234 | 10.146.30.1 | Não | Localidade não possui computador | 17 | 52 | 46 | 41 | 30 | 15 | 17º52'46'' | 41º30'15'' | -
3676 | 3676 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3676 | 2012-10-04 | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | 39800-000 | (33) 3536-2480 | 00:20:0E:10:55:DE | - | 2012-10-24 | 27/08/2012 11:31:22 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel | 10.148.3.73 | 10.146.31.1 | Não | - | 17 | 32 | 58 | 41 | 51 | 59 | 17º32'58'' | 41º51'59'' | -
3752 | 3752 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3752 | 2012-11-30 | Francisca | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | 39740-000 | 33 34221001 | 00:20:0e:10:4a:8a | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665 | 10.148.3.254 | 10.146.46.1 | Sim | conectado ao modem | 18 | 53 | 4 | 42 | 47 | 40 | 18º53'4'' | 42º47'40'' | -
3753 | 3753 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3753 | 2012-11-29 | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 39740-000 | 33 3421 7245 | 00:20:0E:10:52:8B | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-30 | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 e | 10.148.3.252 | 10.146.45.1 | Não | A distância entre o modem e o PC é maior que o comprimento do cabo. | 18 | 46 | 20 | 42 | 55 | 47 | 18º46'20'' | 42º55'47'' | -
3751 | 3751 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3751 | 2012-10-22 | LUCIANA M° DA COSTA TRAVASSOS | Rua das Palmeiras,49 - Colina verde | 39740-000 | (33) 3421-2847 / 33 | 00:20:0e:10:4f:9e | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-14 | 30/08/2012 13:59:11 Ivan Santos Resolvida: mudará de TRAVESSA DOS LEÕES , n60 Coordenadora: Claudiana 33 8835 2397 / Rejane 33 3421 2847 Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-296 | 10.148.3.254 | 10.146.44.1 | Não | - | 18 | 46 | 48 | 42 | 55 | 44 | 18º46'48'' | 42º55'44'' | -
3749 | 3749 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | DORES DE GUANHÃES | SES-DOES-3749 | 2012-07-27 | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | 35894000 | (33) 3426-1379 | 00:20:0e:10:4a:75 | Fabio Passoni | 2012-08-20 | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES | 10.148.1.177 | 10.146.43.1 | Não | Localidade não possui computador. | 19 | 3 | 29 | 42 | 55 | 30 | 19º3'29'' | 42º55'30'' | -
3735 | 3735 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3735 | 2012-07-13 | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | 35970-000 | (31) 3837-1106 | 00:20:0e:10:49:e7 | Ronan Alves | 2012-07-13 | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE | 10.148.1.74 | 10.146.42.1 | Não | - | 19 | 55 | 14 | 43 | 27 | 59 | 19º55'14'' | 43º27'59'' | -
3742 | 3742 | 2012-06-13 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3742 | 2012-09-10 | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | 35970000 | (31) 3837-2616 | 00:20:0E:10:4A:7A | Jair de Oliveira | 2012-09-10 | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA | 10.148.2.120 | 10.146.41.1 | Não | Sim. | 19 | 56 | 21 | 43 | 28 | 38 | 19º56'21'' | 43º28'38'' | -
3724 | 3724 | 2012-06-12 | 2013-06-07 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3724 | 2013-06-11 | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA 2 casas abaixo do número antigo (221) | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:58:b0 | Marcos Antonio | 2013-06-11 | 07/05/2013 13:04:37 Ivan Santos A unidade ja mundou . Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação refe | 10.146.40.1 | 10.146.40.1 | Não | Não possui computador | 17 | 50 | 67 | 41 | 22 | 42 | 17º50'67'' | 41º22'42'' | -
3750 | 3750 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | FERROS | SES-FEOS-3750 | 2012-08-14 | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | 35800000 | (31) 3863-1512 | 00:20:0e:10:4c:43 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.148.2.37 | 10.146.9.1 | Não | técnico não possui cabo para deixar na localidade | 19 | 13 | 49 | 43 | 1 | 12 | 19º13'49'' | 43º1'12'' | -
3743 | 3743 | 2012-06-13 | 2014-02-25 | Aceito | SH Sat | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-3743 | 41689 | DENISE GOMES / VINÍCIUS DRUMOND GUERRA(VINÍCI | Rua São Miguel 28 - Bairro Bandeirantes | 35938-000 | (31)3853-1340 / (31) | 00:20:0E:10:59:3A | Fabio Fernandes | 41691 | 13/02/2014 16:08:07 Ivan Santos Alterado de RUA PIO XII , s/n para Rua São Miguel 28 Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:01:49 Hernan Martins Alves Posto esta em reforma e a unidade esta atendendo em outro endereço. Pendência Ativação | 10.148.7.206 | 10.146.10.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem... | 19 | 49 | 56 | 43 | 5 | 22 | 19º49'56'' | 43º5'22'' | -
3740 | 3740 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3740 | 2012-07-13 | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro : Bairro Lagoa | 35970-000 | (31) 3837-3463 | 00:20:0e:10:48:87 | André da Silva Braz | 2012-07-13 | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF | 10.148.1.85 | 10.146.12.1 | Não | - | 19 | 56 | 29 | 43 | 29 | 17 | 19º56'29'' | 43º29'17'' | -
3723 | 3723 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3723 | 2012-10-15 | KARLA ANTUNES CORTES | Avenida Mucuri, 499 - Laticinios | 39860-000 | (33) 3621-2187 / 33 | 00:20:0E:10:53:5D | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-11-08 | 30/08/2012 13:52:54 Ivan Santos Resolvida 33 8859 2293(Coordenadora - Alda Câmara) 33 9157 3498 - Jose Marques Unidade mudou de endereço PRACA TEOFILO OTONI , s/n, para Avenida Mucuri, 499 33 Solicitação Cor 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins | 10.148.3.132 | 10.146.13.1 | Sim | Junto ao modem. | 17 | 49 | 8 | 40 | 20 | 30 | 17º49'8'' | 40º20'30'' | -
3734 | 3734 | 2012-06-13 | 2012-10-29 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3734 | 2012-11-19 | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | 35970-000 | (31) 3837-2363 | 00:20:0e:10:54:f3 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-12 | 27/09/2012 09:22:43 Ivan Santos Em contato com o sro. Geovane 31-38373320 ramal 26 Autorizou a estalaçao da antena. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não rec | 10.148.4.98 | 10.146.14.1 | Sim | No modem. | 19 | 56 | 43 | 43 | 29 | 28 | 19º56'43'' | 43º29'28'' | -
3739 | 3739 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3739 | 2012-09-11 | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n 1326 - Bairro LEAO XIII | 35970-000 | (31) 3837-1868 | 00:20:0e:10:4c:24 | Jair de Oliveira | 2012-09-13 | 29/08/2012 14:41:19 Ivan Santos Resolvido. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO | 10.148.2.137 | 10.146.15.1 | Não | - | 19 | 55 | 49 | 43 | 29 | 6 | 19º55'49'' | 43º29'6'' | -
3738 | 3738 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3738 | 2012-07-11 | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | 35970-000 | (31) 3837-6289 | 00:20:0e:10:4a:1b | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS | 10.148.1.77 | 10.146.16.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 19 | 55 | 59 | 43 | 28 | 24 | 19º55'59'' | 43º28'24'' | -
3737 | 3737 | 2012-06-13 | 2012-08-11 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3737 | 2012-07-12 | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n 82 - Bairro SÃO BENEDITO | 35970-000 | (31) 3837-3266 | 00:20:0e:10:52:b5 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO | 10.148.1.67 | 10.146.18.1 | Não | computador da localidade não está funcionando | 19 | 56 | 55 | 43 | 29 | 50 | 19º56'55'' | 43º29'50'' | -
3736 | 3736 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3736 | 2012-09-10 | Mirlei Conceição de Souza | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 - CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | 35970-000 | (31) 3837-1402 | 00:20:0e:10:4c:69 | Jair de Oliveira | 2012-09-12 | 29/08/2012 14:40:31 Ivan Santos Resolcvido. Corrigido de Capim Cheiroso Zona Rural Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Selec | 10.148.2.128 | 10.146.19.1 | Não | - | 19 | 57 | 8 | 43 | 28 | 59 | 19º57'8'' | 43º28'59'' | -
3733 | 3733 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3733 | 2012-07-17 | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | 35970-000 | (31) 38373326 | 00:20:0e:10:52:53 | - | 2012-07-17 | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO | 10.148.1.66 | 10.146.20.1 | Não | - | 19 | 56 | 55 | 43 | 29 | 50 | 19º56'55'' | 43º29'50'' | -
3658 | 3658 | 2012-06-06 | 2012-09-23 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3658 | 2012-10-22 | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38770-000 | 38 3561 5472 | 00:20:0e:10:52:dc | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-20 | 29/08/2012 14:37:54 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERIN | 10.148.4.179 | 10.146.22.1 | Sim | No modem. | 17 | 44 | 23 | 46 | 9 | 47 | 17º44'23'' | 46º9'47'' | -
3659 | 3659 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3659 | 2012-07-25 | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | 38770000 | (38) 3561-6648 | 00:20:0e:10:4f:65 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA | 10.148.1.147 | 10.146.23.1 | Não | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão | 17 | 45 | 1 | 46 | 10 | 47 | 17º45'1'' | 46º10'47'' | -
3652 | 3652 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3652 | 2012-07-26 | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | 38570000 | (38) 36731235 | 00:20:0e:10:4c:8c | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR | 10.148.1.141 | 10.146.5.1 | Não | - | 17 | 46 | 14 | 47 | 5 | 33 | 17º46'14'' | 47º5'33'' | -
3655 | 3655 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3655 | 2012-08-16 | MARIELLY PERES MATEUS / Gizelda | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 38785-000 | 34 3812-1306 | 00:20:0e:10:4a:7e | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR | 10.148.2.67 | 10.146.6.1 | Não | Cabo de rede curto | 18 | 10 | 40 | 46 | 48 | 23 | 18º10'40'' | 46º48'23'' | -
3654 | 3654 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3654 | 2012-08-15 | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 38785000 | 34 3812-5150 | 00:20:0e:10:4c:53 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS | 10.148.2.61 | 10.146.7.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 18 | 3 | 31 | 46 | 41 | 26 | 18º3'31'' | 46º41'26'' | -
3653 | 3653 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3653 | 2012-08-01 | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 38785000 | 34 3812-1255 | 00:20:0E:10:4D:04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR | 10.148.1.223 | 10.146.8.1 | Não | - | 18 | 10 | 41 | 46 | 48 | 23 | 18º10'41'' | 46º48'23'' | -
3650 | 3650 | 2012-06-06 | 2012-09-24 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3650 | 2012-10-22 | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | 38570-000 | (38) 36731331 | 00:20:0e:10:4a:c5 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-20 | 30/08/2012 13:47:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUA | 10.148.4.198 | 10.145.48.1 | Sim | No modem. | 17 | 46 | 12 | 47 | 5 | 43 | 17º46'12'' | 47º5'43'' | -
3744 | 3744 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-3744 | 2012-07-26 | Janete Mendes dos Santos | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | 35938-000 | (31) 3853-1392 | 00:20:0E:10:4A:45 | David de Abreu | 2012-07-27 | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA | 10.148.1.172 | 10.146.11.1 | Não | Localidade não tem computador | 19 | 49 | 4 | 43 | 4 | 3 | 19º49'4'' | 43º4'3'' | -
3741 | 3741 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3741 | 2012-07-13 | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | 35970000 | (31) 3837-9347 | 00:20:0E:10:52:D2 | Alexandre Pascoal | 2012-07-25 | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE | 10.148.1.78 | 10.146.17.1 | Não | - | 19 | 51 | 39 | 43 | 27 | 10 | 19º51'39'' | 43º27'10'' | -
3672 | 3672 | 2012-06-11 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | FRANCISCÓPOLIS | SES-FRIS-3672 | 2012-10-15 | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 39695-000 | 33 3514-5025 | 00:20:0E:10:57:99 | Victor Hugo | 2013-04-19 | 23/08/2012 15:08:40 Ivan Santos Solicitação Corrigida 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da ins | 10.148.5.247 | 10.146.49.1 | Sim | Não vai deixar. | 17 | 55 | 49 | 41 | 54 | 45 | 17º55'49'' | 41º54'45'' | -
3712 | 3712 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3712 | 2012-08-03 | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | 39800000 | (33) 35361219 | 00:20:0E:10:4B:1B | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-06 | Cnes: 6697321 UBR Nordeste | 10.148.1.242 | 10.146.63.1 | Não | Cabo curto | 17 | 51 | 10 | 41 | 29 | 14 | 17º51'10'' | 41º29'14'' | -
3782 | 3782 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Lider | MOEDA | SES-MODA-3782 | 2012-07-16 | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | 35470-000 | (31) 3575-1260 | 00:20:0e:10:52:bb | Leonardo Batista de Araujo Fam | 2012-07-16 | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus | 10.148.1.82 | 10.146.96.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 19 | 50 | 44 | 3 | 6 | 20º19'50'' | 44º3'6'' | -
3783 | 3783 | 2012-06-19 | 2013-07-19 | Aceito | SH Sat | MOEDA | SES-MODA-3783 | - | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 35470-000 | 31-3575-1445 | 00:20:0E:10:55:73 | Israel Oliveira | 2013-06-27 | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e | 10.148.7.103 | 10.146.97.1 | Sim | Modem | 21 | 21 | 0 | 44 | 1 | 87 | 21º21'0'' | 44º1'87'' | -
3784 | 3784 | 2012-06-19 | 2014-02-12 | Aceito | SH Sat | MOEDA | SES-MODA-3784 | - | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha, 76 -Zona Rural | 35470-000 | 31-8358-5216 | 00:20:0e:10:61:02 | Fabio Fernandes | 41708 | 12/02/2014 11:50:42 Ivan Santos Obra finalizada. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 12:19:54 Hernan Martins Alves Local em reforma o termino previsto esta para o inicio de Outubro mas pode ser prolongado para Novembro. Pendência Ativação PSF Pedra Vermelha | 10.148.1.83 | 10.146.98.1 | Sim | No modem | 20 | 18 | 53 | 44 | 0 | 16 | 20º18'53'' | 44º0'16'' | -
3745 | 3745 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | CARMÉSIA | SES-CAIA-3745 | 2012-07-27 | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | 35878000 | (31) 3864-1111 | 00:20:0E:10:4A:AE | Fabio Passoni | 2012-07-26 | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | 10.148.1.160 | 10.146.21.1 | Não | O local não possui computador disponível na localidade. | 19 | 5 | 23 | 43 | 8 | 18 | 19º5'23'' | 43º8'18'' | -
3662 | 3662 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | SES-CRZA-3662 | 2012-08-20 | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | 38735-000 | (34)3835-1465/1480 | 00:20:0e:10:4c:ae | André da Silva Braz | 2012-10-23 | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA | 10.148.3.54 | 10.146.70.1 | Não | Não possui | 18 | 56 | 47 | 46 | 40 | 27 | 18º56'47'' | 46º40'27'' | -
3799 | 3799 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3799 | 2012-08-02 | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | 32676-226 | (31) 3597-6102 | 00:20:0e:10:4a:8c | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-03 | UBS Nova Baden | 10.148.1.231 | 10.146.100.1 | Não | técnico não possui cabo | 19 | 57 | 5 | 44 | 8 | 59 | 19º57'5'' | 44º8'59'' | -
3797 | 3797 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3797 | 2012-08-01 | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | 32677-518 | (31) 3597-3232 | 00:20:0E:10:4A:DA | - | 2012-08-01 | UBS Imbiruçu | 10.148.1.219 | 10.146.102.1 | Não | Não Tem | 19 | 56 | 24 | 44 | 6 | 51 | 19º56'24'' | 44º6'51'' | -
3795 | 3795 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3795 | 2012-07-31 | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | 32678-325 | (31) 8644-2626 | 00:20:0e:10:4c:2f | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-31 | UBS Capelinha/CAIC | 10.148.1.201 | 10.146.104.1 | Não | Não tem | 19 | 55 | 40 | 44 | 6 | 7 | 19º55'40'' | 44º6'7'' | -
3793 | 3793 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3793 | 2012-07-24 | Fernando | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | 32670-704 | (31) 3594-6432 | 00:20:0e:10:4f:7d | Sidney de Paula Silva | 2012-07-24 | UBS Alterosas II | 10.148.1.137 | 10.146.106.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 56 | 49 | 44 | 9 | 31 | 19º56'49'' | 44º9'31'' | -
3791 | 3791 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3791 | 2012-07-26 | Ana Flávia | Av.Camanducaia,272 - Bairro Dom Bosco | 32670-512 | (31) 3592-1952 | 00:20:0E:10:4A:68 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-26 | UBS Dom Bosco | 10.148.1.162 | 10.146.108.1 | Não | O cabo RJ45 é curto para a distância entre o modem e o PC disponível na localidade. | 19 | 57 | 44 | 44 | 9 | 42 | 19º57'44'' | 44º9'42'' | -
3789 | 3789 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3789 | 2012-07-27 | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | 32671-788 | (31) 3594-7076 | 00:20:0E:10:4A:6A | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-27 | UBS Bueno Franco | 10.148.1.184 | 10.146.110.1 | Não | Não há computador disponível na localidade. | 19 | 56 | 43 | 44 | 10 | 54 | 19º56'43'' | 44º10'54'' | -
3788 | 3788 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3788 | 2012-08-01 | Rosilene de Paula da Silva Fernandes | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | 32611-076 | (31) 3594-7765 | 00:20:0e:10:4c:3d | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-08-01 | UBS Icaivera | 10.148.1.225 | 10.146.111.1 | Não | localidade não possui computador | 19 | 56 | 17 | 44 | 3 | 51 | 19º56'17'' | 44º3'51'' | -
3787 | 3787 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3787 | 2012-08-01 | Elisangela | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | 32611-220 | (31) 3596-2260 | 00:20:0e:10:4c:2e | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-08-01 | UBS Parque do Cedro | 10.148.1.218 | 10.146.112.1 | Não | Não tem computador na localidade | 19 | 50 | 24 | 44 | 9 | 5 | 19º50'24'' | 44º9'5'' | -
3786 | 3786 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3786 | 2012-07-20 | Ana Paula | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | 32670-778 | 3135922933 | 00:20:0E:10:53:20 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-20 | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG | 10.148.1.114 | 10.146.113.1 | Não | O computador disponível ja possui uma conexão. | 19 | 57 | 3 | 44 | 9 | 58 | 19º57'3'' | 44º9'58'' | -
3800 | 3800 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3800 | 2012-07-26 | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | 32678-028 | (31) 3511-8528 | 00:20:0e:10:4a:82 | Sydnei de Paula Silva | 2012-07-30 | UBS Universal | 10.148.1.164 | 10.146.99.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede. | 19 | 55 | 40 | 44 | 6 | 7 | 19º55'40'' | 44º6'7'' | -
3798 | 3798 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3798 | 2012-07-27 | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | 32650-020 | (31) 3592-1711 | 00:20:0e:10:4a:96 | Walter leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-27 | UBS Laranjeiras | 10.148.1.182 | 10.146.101.1 | Não | Sem computador na localidade | 19 | 56 | 40 | 44 | 7 | 36 | 19º56'40'' | 44º7'36'' | -
3796 | 3796 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3796 | 2012-07-27 | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | 32675-818 | (31) 3592-2336 | 00:20:0e:10:4a:73 | Sidney de Paula Silva | 2012-07-27 | UBS Vila Cristina | 10.148.1.183 | 10.146.103.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 56 | 3 | 44 | 8 | 7 | 19º56'3'' | 44º8'7'' | -
3794 | 3794 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3794 | 2012-07-25 | Julio Cesar | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 32672-222 | (31) 3596-6320 | 00:20:0e:10:4a:5f | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-25 | UBS Nossa Senhora de Fátima | 10.148.1.144 | 10.146.105.1 | Não | Localidade não possui cabo de rede | 19 | 56 | 17 | 44 | 10 | 32 | 19º56'17'' | 44º10'32'' | -
3792 | 3792 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3792 | 2012-07-26 | Cleuza | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | 32671-062 | (31) 3595-4309 | 00:20:0e:10:4f:31 | - | 2012-07-26 | UBS Alterosas I | 10.148.1.161 | 10.146.107.1 | Não | Não tem | 19 | 56 | 68 | 44 | 9 | 72 | 19º56'68'' | 44º9'72'' | -
3790 | 3790 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3790 | 2012-07-25 | Eliete Pereira do Santos | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | 32672-758 | (31) 3595-2580 | 00:20:0E:10:4F:51 | Airton Gabriel do Santos Moro | 2012-07-26 | UBS Cruzeiro do Sul | 10.148.1.142 | 10.146.109.1 | Não | Conectado ao PC do cliente. | 19 | 55 | 49 | 44 | 9 | 53 | 19º55'49'' | 44º9'53'' | -
3656 | 3656 | 2012-06-06 | 2012-08-30 | Aceito | Lider | SERRA DO SALITRE | SES-SERE-3656 | 2012-09-17 | Não tem | Avenida Brasil - N: 615 - Bairro da Nações | 38760-000 | 34 3833-1696 | 00:20:0e:10:57:c8 | Jair de Oliveira | 2013-04-03 | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FA | 10.148.5.200 | 10.146.25.1 | Sim | Modem. | 19 | 6 | 62 | 46 | 40 | 78 | 19º6'62'' | 46º40'78'' | -
3657 | 3657 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | SERRA DO SALITRE | SES-SERE-3657 | 2012-07-31 | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 38760000 | 34 3833-1171 | 00:20:0e:10:4f:8d | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY | 10.148.1.198 | 10.146.26.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 19 | 6 | 44 | 46 | 40 | 56 | 19º6'44'' | 46º40'56'' | -
3834 | 3834 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3834 | 2012-08-03 | Gilson | Rua Veneza,16 | 32641-810 | (31) 3530-6260 | 00:20:0E:10:4B:05 | Walter Leandro | 2012-08-03 | - | 10.148.1.249 | 10.146.136.1 | Não | - | 20 | 1 | 29 | 44 | 13 | 44 | 20º1'29'' | 44º13'44'' | -
3835 | 3835 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3835 | 2012-08-01 | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | 32628-118 | (31) 3530-9181 | 00:20:0E:10:4F:80 | - | 2012-08-09 | - | 10.148.1.211 | 10.146.135.1 | Não | Não Tem | 19 | 53 | 37 | 44 | 16 | 16 | 19º53'37'' | 44º16'16'' | -
3836 | 3836 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3836 | 2012-07-31 | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | 32623-245 | (31) 3596-2899 | 00:20:0e:10:4a:60 | Sydnei de Paula Silva | 2012-08-01 | - | 10.148.1.200 | 10.146.134.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 19 | 55 | 8 | 44 | 16 | 38 | 19º55'8'' | 44º16'38'' | -
3837 | 3837 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3837 | 2012-08-02 | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 - Bairro Novo Horizonte | 32606-018 | (31) 3593-8128 | 00:20:0e:10:4f:5a | Sidney de Paula Silva | 2012-08-03 | - | 10.148.1.232 | 10.146.133.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 56 | 53 | 44 | 11 | 39 | 19º56'53'' | 44º11'39'' | -
3838 | 3838 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3838 | 2012-08-03 | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | 32606-710 | (31) 3532-8920 | 00:20:0e:10:4f:7c | Sidiney de Paula Silva | 2012-08-03 | - | 10.148.1.248 | 10.146.132.1 | Não | - | 19 | 56 | 25 | 44 | 11 | 46 | 19º56'25'' | 44º11'46'' | -
3829 | 3829 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3829 | 2012-08-17 | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | 32681-426 | (31) 3597-8274 | 00:20:0e:10:4a:a8 | Sidinei Paula Silva | 2012-08-17 | - | 10.148.2.85 | 10.146.131.1 | Não | - | 19 | 57 | 0 | 44 | 7 | 5 | 19º57'0'' | 44º7'5'' | -
3825 | 3825 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3825 | 2012-08-21 | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | 32670-295 | (31) 3591-7410 | 00:20:0e:10:4a:c7 | Sidinei Paula | 2012-08-24 | - | 10.148.2.98 | 10.146.130.1 | Não | - | 19 | 57 | 53 | 44 | 11 | 9 | 19º57'53'' | 44º11'9'' | -
3828 | 3828 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3828 | 2012-08-28 | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | 32681-520 | (31) 3591-3883 | 00:20:0e:10:49:c6 | Sidinei de Paula Silva | 2012-08-29 | - | 10.148.2.105 | 10.146.129.1 | Não | Técnico não possui o cabo RJ45 | 19 | 57 | 1 | 44 | 7 | 11 | 19º57'1'' | 44º7'11'' | -
3817 | 3817 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3817 | 2012-08-27 | Lercina | Rua Peru,191 | 32668-126 | (31) 3596-3332 | 00:20:0e:10:4c:62 | Sydnei de Paula | 2012-08-29 | - | 10.148.2.101 | 10.146.128.1 | Não | - | 19 | 59 | 26 | 44 | 6 | 13 | 19º59'26'' | 44º6'13'' | -
3831 | 3831 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3831 | 2012-08-29 | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | 32641-300 | (31) 3596-1511 | 00:20:0e:10:4f:29 | Sidnei de Paula Silva | 2012-08-29 | - | 10.148.2.107 | 10.146.127.1 | Não | - | 20 | 1 | 29 | 44 | 15 | 51 | 20º1'29'' | 44º15'51'' | -
3826 | 3826 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3826 | - | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | 32687-050 | (31) 3591-2566 | 00:20:0e:10:4a:2d | Airton Gabriel | 2012-08-30 | - | 10.148.2.109 | 10.146.126.1 | Não | Não há computador na localidade. | 19 | 56 | 6 | 44 | 6 | 5 | 19º56'6'' | 44º6'5'' | -
3827 | 3827 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3827 | 2012-08-06 | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 - Bairro Novo Amazonas | 32685-014 | (31) 3594-7292 | 00:20:0e:10:4c:65 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-08-06 | PSF em obra, sem previsao de normalização. | 10.148.1.252 | 10.146.125.1 | Não | Sem computador na localidade | 19 | 57 | 1 | 44 | 5 | 58 | 19º57'1'' | 44º5'58'' | -
3819 | 3819 | 2012-06-28 | 2012-08-25 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3819 | 2012-08-25 | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | 32667-005 | (31) 3532-6145 | 00:20:0E:10:4C:A8 | Sidinei de Paula | 2012-08-27 | - | 10.148.2.100 | 10.146.124.1 | Não | a localidade não possui computador | 19 | 57 | 32 | 44 | 8 | 44 | 19º57'32'' | 44º8'44'' | -
3816 | 3816 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3816 | 2012-08-10 | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | 32667-358 | (31) 3592-2209 | 00:20:0e:10:4f:43 | Airton Gabriel | 2012-08-13 | - | 10.148.2.34 | 10.146.123.1 | Não | - | 19 | 57 | 39 | 44 | 8 | 14 | 19º57'39'' | 44º8'14'' | -
3815 | 3815 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3815 | 2012-08-07 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 - Bairro Campos Elíseos | 32661-820 | (31) 3531-6187 | 00:20:0e:10:4c:47 | Airton Gabriel do Nascimento Mora | 2012-08-07 | - | 10.148.2.6 | 10.146.122.1 | Não | Conectado ao computador da localidade | 19 | 58 | 56 | 44 | 9 | 44 | 19º58'56'' | 44º9'44'' | -
3830 | 3830 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3830 | 2012-08-27 | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | 32661-820 | (31) 3530-6471 | 00:20:0e:10:4f:41 | Airton Gabriel | 2012-08-28 | PSF esta em obra sem previsao. | 10.148.2.103 | 10.146.121.1 | Não | A localidade não possui computador | 20 | 1 | 29 | 44 | 13 | 51 | 20º1'29'' | 44º13'51'' | -
3824 | 3824 | 2012-06-28 | 2012-08-27 | Paralisado | Vodanet | BETIM | - | - | Adriana | Alameda das Macieiras,110 - Bandeirinhas | 32661-820 | (31) 3531-3614 | - | - | - | 27/08/2012 14:23:16 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde constatou que não há local para instalação da antena. No telhando não é possível devido a telha colonial do local, nas laterais do local não existe visada para instalação, não há espaço nem visada tambem na parte de tras do local. Haveria um possibilidade no muro da frente, mas o mesmo é muito baixo e atrapalharia a circulação de pessoas. | - | 10.146.120.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3820 | 3820 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3820 | 2012-08-21 | Bárbara | Rua São Salvador,146 | 10.146.119.1 | (31) 3531-2044 | 00:20:0E:10:4C:40 | Walter Leandro de Souza | 2012-08-27 | - | 10.148.2.99 | 10.146.119.1 | Não | A localidade não possui computador | 19 | 57 | 48 | 44 | 11 | 19 | 19º57'48'' | 44º11'19'' | -
3823 | 3823 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3823 | 2012-08-29 | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | 32602-384 | (31) 3531-4327 | 00:20:0e:10:4a:90 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-29 | - | 10.148.2.108 | 10.146.118.1 | Não | Não. Não tem computador no local. | 19 | 54 | 7 | 45 | 5 | 57 | 19º54'7'' | 45º5'57'' | -
3821 | 3821 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3821 | 2012-08-10 | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 - Cidade Verde | 32602-384 | (31) 3594-6240 | 00:20:0e:10:4a:e1 | Walter Leandro | 2012-08-13 | - | 10.148.2.29 | 10.146.117.1 | Não | - | 19 | 58 | 60 | 44 | 11 | 53 | 19º58'60'' | 44º11'53'' | -
3822 | 3822 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3822 | 2012-08-10 | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 - Bairro São João | 32655-556 | (31) 3592-2033 | 00:20:0e:10:4f:92 | Sidinei de Paula Silva | 2012-08-13 | - | 10.148.2.35 | 10.146.116.1 | Não | Não Tem | 18 | 57 | 51 | 44 | 10 | 14 | 18º57'51'' | 44º10'14'' | -
3818 | 3818 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3818 | 2012-08-27 | Laura Maria Caldeira / FIDÉLIS ALMEIDA ARAÚJO | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | 32667-170 | (31) 3592-5967 | 00:20:0e:10:4a:ca | Walter Leandro | 2012-08-30 | Outro numero pra contato (31)3577-7718 | 10.148.2.104 | 10.146.115.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 58 | 27 | 44 | 8 | 25 | 19º58'27'' | 44º8'25'' | -
3814 | 3814 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3814 | 2012-08-27 | Wison Ribeiro de Meireles / FIDÉLIS ALMEIDA A | Rua Lourença Maria de Jesus,61 - Bairro Guanabara | 32667-034 | (31) 3593-1970 | 00:20:0e:4C:AF | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-30 | Unidade básica de saúde fechada , sem previsão de inauguração. | 10.148.2.102 | 10.146.114.1 | Não | Não. | 19 | 58 | 26 | 44 | 8 | 24 | 19º58'26'' | 44º8'24'' | -
3867 | 3867 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3867 | 2012-07-05 | Luci Aparecida Massal | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 31155-440 | 3277-6072/ 6073 | 00:20:0E:10:52:71 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-06 | - | 10.148.1.65 | 10.146.139.1 | Não | computador já possui cabo conectado a internet | 19 | 52 | 18 | 43 | 56 | 18 | 19º52'18'' | 43º56'18'' | -
3684 | 3684 | 2012-07-05 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3684 | 2012-10-22 | Leandro | Rua Concordia, 1060 - Palmeiras | 39800-000 | (33) 3529-2337 | 00:20:0E:10:53:70 | Renato Bertoline | 2012-10-26 | Leandro informa que a tomada onde o modem fica ligado esta com defeito, onde já foi solicitado junto a secretaria a manutenção da tomada, porem a mesma não passou nenhuma posição de quando irá enviar o tecnico na localidade | 10.148.3.92 | 10.146.177.1 | Não | - | 17 | 51 | 9 | 41 | 51 | 7 | 17º51'9'' | 41º51'7'' | -
3683 | 3683 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3683 | 2012-10-25 | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | 39800000 | (33) 3536-2744 | 00:20:0E:10:53:28 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | - | 10.148.3.88 | 10.146.176.1 | Não | - | 17 | 32 | 55 | 41 | 51 | 9 | 17º32'55'' | 41º51'9'' | -
3675 | 3675 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3675 | 2012-09-17 | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | 39800000 | (33) 3521-1344 | 00:20:0e:10:54:be | Renato Bertoline | 2012-10-31 | - | 10.148.3.65 | 10.146.175.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 50 | 27 | 41 | 30 | 38 | 17º50'27'' | 41º30'38'' | -
3847 | 3847 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3847 | 2012-08-06 | Maria Emilia Alves de Matos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | 35138-000 | 3332361537 | 00:20:0e:10:4c:d0 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-07 | - | 10.148.1.253 | 10.146.174.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 18 | 59 | 27 | 41 | 59 | 24 | 18º59'27'' | 41º59'24'' | -
3849 | 3849 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3849 | 2012-08-09 | Ana Amelia Pereira Martins | Rua Altino Marques nº 168 - Bairro Era Nova | 35138-000 | 3332361537 | 00:20:0E:10:4C:90 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-09 | - | 10.148.2.21 | 10.146.173.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 57 | 11 | 41 | 57 | 59 | 18º57'11'' | 41º57'59'' | -
3848 | 3848 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3848 | 2012-08-07 | Fabiana Dias Vieira | Avenida Isidoro Nalon nº 290 - Bairro Vila Eugênio | 35138-000 | 3332361537 | 00:20:0e:10:4a:ed | Marcos Paulo | 2012-08-07 | - | 10.148.2.7 | 10.146.172.1 | Não | Sem computador na localidade | 18 | 58 | 55 | 41 | 58 | 59 | 18º58'55'' | 41º58'59'' | -
3851c | 3851 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | 2012-09-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 36220-000 | 32-3346-1256 | - | - | - | - | - | 10.146.171.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3850 | 3850 | 2012-07-05 | 2012-08-22 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3850 | 2012-09-10 | Ivane Joana Ferreira de Jesus | Rua Padre Avelino Pereira, 6 CENTRO | 36220-000 | 32-3346-1256 | 00:20:0E:10:55:75 | Marcio Antonio | 2012-11-09 | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 10.148.3.131 | 10.146.170.1 | Sim | Vai deixar. | 21 | 18 | 25 | 43 | 45 | 25 | 21º18'25'' | 43º45'25'' | -
3852 | 3852 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3852 | 2012-08-08 | Ivane Joana Ferreira de Jesus | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 66 | 36220-000 | 32-3346-1256 | 00:20:0e:10:4f:30 | Marco Aurelio | 2012-08-13 | - | 10.148.2.11 | 10.146.169.1 | Não | - | 21 | 19 | 10 | 43 | 44 | 45 | 21º19'10'' | 43º44'45'' | -
3853 | 3853 | 2012-07-04 | 2012-09-12 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3853 | 2012-08-09 | Helena Lauriano da Silva Flausino | Praça Santana,s/n - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CAMPOLIDE | 36220-000 | 32-33315782 | 00:20:0e:10:55:7a | Márcio Antônio Lima | 2012-11-08 | 03/09/2012 16:18:29 Ivan Santos Corrigido com base nas informações do Municipio. Endereço antigo: AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:26 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço par | 10.148.2.23 | 10.146.168.1 | Não | Não possui | 21 | 17 | 8 | 43 | 49 | 41 | 21º17'8'' | 43º49'41'' | -
3856c | 3856 | 2012-07-04 | 2012-12-14 | Paralisado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3856 | 2013-03-11 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 36220-000 | 32-3336-0063 | - | - | - | 11/02/2014 15:22:14 Ivan Santos segundo o Gestor Municipal de Saúde (Daniel Jose da Silva) a localidade de Cachoeirinha não pertence mais ao Município de Antônio Carlos e sim ao Município de Santos Dumont. Responsável pela informação: Daniel José da Silva Telefone: 3346-1350. Contato do novo município (32)3252-7392. Solicitação Cancelada 17/05/2013 11:53:46 Hernan Martins Alves Não foi possível realizar instalação, devido a localidade estar muito proxima a várias árvores, que atrapalham a visada, conforme relatório anexo. Pendência Ativação | 10.148.6.8 | 10.146.167.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3855 | 3855 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3855 | 2012-08-10 | Izabella Cristina Tavares Pissolati | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 36220-000 | 32-3346-2033 | 00:20:0e:10:4c:d4 | Marco Aurélio de Moura | 2012-08-10 | - | 10.148.2.36 | 10.146.166.1 | Não | - | 21 | 24 | 42 | 43 | 45 | 43 | 21º24'42'' | 43º45'43'' | -
3854 | 3854 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3854 | 2012-08-08 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 36220-000 | 32-3330-1165 | 00:20:0e:10:4f:2b | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-10 | - | 10.148.2.12 | 10.146.165.1 | Não | - | 21 | 17 | 7 | 43 | 44 | 56 | 21º17'7'' | 43º44'56'' | -
3866 | 3866 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3866 | 2012-09-10 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | 37940-000 | (35)3523-1350/2762 | 00:20:0e:10:4a:c2 | Ivan Paulino | 2012-10-31 | - | 10.148.2.236 | 10.146.164.1 | Não | Não possui | 20 | 51 | 44 | 46 | 23 | 22 | 20º51'44'' | 46º23'22'' | -
3862 | 3862 | 2012-07-04 | 2012-09-11 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3862 | 2012-09-10 | Cláudia Mônica da Silva Gonçalves | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | 37940-000 | (35)3523-2937 | 00:20:0E:10:4C:3B | Ivan Saulino | 2012-09-26 | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 10.148.2.232 | 10.146.163.1 | Não | - | 20 | 51 | 23 | 46 | 22 | 47 | 20º51'23'' | 46º22'47'' | -
3863 | 3863 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3863 | 2012-08-01 | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 37940000 | 35)3523-1551 | 00:20:0e:10:4c:3e | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 | - | 10.148.1.195 | 10.146.162.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 51 | 58 | 46 | 23 | 25 | 20º51'58'' | 46º23'25'' | -
3864 | 3864 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3864 | 2012-07-31 | Ângela Donizete Pereira Lima | Rua Major João Goncalves, 60 | 37940-000 | (35)3523-1330 | 00:20:0E:10:4C:44 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02 | - | 10.148.1.213 | 10.146.161.1 | Não | O técnico não esta com o cabo RJ45 disponível. | 20 | 51 | 48 | 46 | 23 | 22 | 20º51'48'' | 46º23'22'' | -
3865 | 3865 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3865 | 2012-08-02 | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 37940000 | 3535231089 | 00:20:0E:10:4C:21 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02 | - | 10.148.1.229 | 10.146.160.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo RJ45 para a instalação. | 20 | 51 | 52 | 46 | 23 | 23 | 20º51'52'' | 46º23'23'' | -
3860 | 3860 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3860 | 2012-08-07 | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | 37940000 | (35)3523-2684 | 00:20:0E:10:4C:46 | Jair de Oliveira | 2012-08-07 | - | 10.148.1.243 | 10.146.159.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 51 | 57 | 46 | 23 | 12 | 20º51'57'' | 46º23'12'' | -
3858 | 3858 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3858 | 2012-08-02 | Luciane Teodozio de Oliveira Vaz | Rua Cristal, 140 | 37940-000 | (35)3523-2740 | 00:20:0E:10:4A:B7 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 | - | 10.148.1.230 | 10.146.158.1 | Não | - | 20 | 52 | 13 | 46 | 23 | 39 | 20º52'13'' | 46º23'39'' | -
3859 | 3859 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3859 | 2012-08-03 | Nathália Cristina Lemos Ribeiro | Rua Pará, 327 | 37940-000 | (35)3523-2029 | 00:20:0e:10:4a:e0 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 | - | 10.148.1.244 | 10.146.157.1 | Não | Não tem. | 20 | 51 | 14 | 46 | 23 | 15 | 20º51'14'' | 46º23'15'' | -
3857 | 3857 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3857 | 2012-08-08 | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | 37940000 | (35)3523-1806 | 00:20:0e:10:4a:0a | Jair de Oliveira | 2012-08-08 | - | 10.148.2.8 | 10.146.156.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 51 | 54 | 46 | 23 | 27 | 20º51'54'' | 46º23'27'' | -
3861 | 3861 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3861 | 2012-08-10 | Elisângela de Lima Cardoso | Rua Santissima Trindade, 115 | 37940-000 | (35)3523-2215 | 00:20:0e:10:4a:b6 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 | - | 10.148.2.13 | 10.146.155.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 51 | 43 | 46 | 23 | 43 | 20º51'43'' | 46º23'43'' | -
3870 | 3870 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3870 | 2012-08-27 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | 37.484-000 | (35) 3457-1330 | 00:20:0E:10:55:54 | Fábio Passoni | 2012-11-21 | - | 10.148.1.245 | 10.146.154.1 | Não | Junto ao modem. | 22 | 4 | 7 | 45 | 32 | 7 | 22º4'7'' | 45º32'7'' | -
3871 | 3871 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3871 | 2012-09-17 | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | 37.484-000 | (35) 3457-1179 | 00:20:0e:10:55:30 | Fábio Passone | 2012-11-22 | - | 10.148.3.193 | 10.146.153.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 4 | 2 | 45 | 32 | 28 | 22º4'2'' | 45º32'28'' | -
3872 | 3872 | 2012-07-04 | 2013-01-17 | Aceito | SH Sat | IJACI | SES-IJCI-3872 | 2012-11-23 | Rosula Maria Elias | Rua São João N: 160 - Vila Aparecida | 37205-000 | 35 3843-1199 / 1179 | 00:20:0e:10:57:be | Fabio Fernandes | 2013-01-17 | 10/01/2013 10:00:36 Hernan Martins Alves Rosula confirmou o endereço da localidade. Informou que o telefone do posto é 35 3843-1179, o número 35 3843-1199 é da secretaria de saúde. Favor incluir telefone. Pendência Ativação 24/10/2012 11:38 | 10.148.4.232 | 10.146.152.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 10 | 42 | 44 | 55 | 73 | 21º10'42'' | 44º55'73'' | -
3873 | 3873 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Vodanet | BALDIM | SES-BAIM-3873 | 2012-09-24 | Glenia Ferreira da Silva | Rua Bonifácio Barbosa, 45 Distrito de são Vicente | 35707-000 | (31)3718-5465 | 00:20:0E:10:58:F0 | Sidinei de Paula | 2013-01-23 | - | 10.148.4.251 | 10.146.151.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 19 | 44 | 43 | 55 | 55 | 19º19'44'' | 43º55'55'' | -
3875 | 3875 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3875 | 2012-08-07 | Gerusa Evelyn Meireles | Rua Valeriano Timoteo, 202 | 36212-000 | (32)33513177 | 00:20:0e:10:4f:2e | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-07 | - | 10.148.2.5 | 10.146.150.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 21 | 11 | 13 | 43 | 58 | 2 | 21º11'13'' | 43º58'2'' | -
3874 | 3874 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3874 | 2012-08-03 | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | 36212000 | (32)33514078 | 00:20:0E:10:4F:2F | Marcos Aurélio | 2012-08-03 | - | 10.148.1.240 | 10.146.149.1 | Não | Não, o computador da localidade será trocado. | 21 | 11 | 35 | 43 | 57 | 56 | 21º11'35'' | 43º57'56'' | -
3876 | 3876 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-3876 | 2012-08-08 | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | 35624-000 | (37)3544-1184 | 00:20:0e:10:4d:01 | Rodrigo Carlos | 2012-08-09 | - | 10.148.2.14 | 10.146.148.1 | Não | - | 19 | 8 | 55 | 45 | 42 | 1 | 19º8'55'' | 45º42'1'' | -
3877 | 3877 | 2012-07-04 | 2012-08-31 | Aceito | Lider | SABARÁ | SES-SARA-3877 | 2012-07-31 | CLAUDIO | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 34585-140 | 3672-2254 | 00:20:0e:10:4d:0c | Sid Santos | 2012-08-01 | - | 10.148.1.203 | 10.146.147.1 | Não | Localidade não possui computador | 19 | 51 | 39 | 43 | 51 | 47 | 19º51'39'' | 43º51'47'' | -
3887 | 3887 | 2012-07-04 | 2012-10-02 | Aceito | Lider | PIUMHI | SES-PIHI-3887 | 2012-09-18 | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37925-000 | 37-3371-2400 | 00:20:0e:10:4c:8f | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 | 27/08/2012 14:15:51 Ivan Santos Endereço confirmado. Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 n | 10.148.2.181 | 10.146.146.1 | Não | - | 20 | 30 | 42 | 46 | 5 | 13 | 20º30'42'' | 46º5'13'' | -
3886 | 3886 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-3886 | 2012-09-17 | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 35650-000 | 3271-6034 | 00:20:0e:10:55:f7 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-29 | - | 10.148.3.204 | 10.146.145.1 | Não | Sem computador na localidade | 19 | 40 | 55 | 44 | 53 | 32 | 19º40'55'' | 44º53'32'' | -
3885 | 3885 | 2012-07-04 | 2012-09-01 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-3885 | 2012-09-14 | ARIANE OLIVEIRA SILVA / ADILSON TORRES | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 - Jardim das Flores | 37260-000 | (35)3864-1784 | 00:20:0e:10:4c:9c | Arnaldo Kleon de Alemeida | 2012-10-05 | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 ? Jardim das Flores. | 10.148.2.241 | 10.146.144.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 5 | 59 | 45 | 5 | 28 | 21º5'59'' | 45º5'28'' | -
3884 | 3884 | 2012-07-04 | 2012-09-27 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-3884 | 2012-09-12 | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38600-000 | 38 3672 6559 | 00:20:0e:10:54:52 | Paulo Luciano Alves | 2012-11-14 | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada . | 10.148.3.149 | 10.146.143.1 | Não | Não possui | 17 | 13 | 32 | 46 | 51 | 3 | 17º13'32'' | 46º51'3'' | -
3883 | 3883 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-3883 | 2012-07-27 | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | 35540000 | (37) 3331-4736 | 00:20:0e:10:4f:26 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-30 | - | 10.148.1.180 | 10.146.142.1 | Não | cabo curto | 20 | 42 | 10 | 44 | 49 | 39 | 20º42'10'' | 44º49'39'' | -
3882 | 3882 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-3882 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | 37958000 | (35) 3591-5100 | 00:20:0e:10:49:e2 | Edcarlos dos Santos | 2012-10-05 | - | 10.148.3.20 | 10.146.141.1 | Não | A localidade não possui computador. | 21 | 11 | 43 | 46 | 58 | 47 | 21º11'43'' | 46º58'47'' | -
3881 | 3881 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-3881 | 2012-08-10 | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4c:ce | - | 2012-08-13 | - | 10.148.2.40 | 10.146.140.1 | Não | porta lan do computador já está sendo utilizada por outro sistema | 18 | 47 | 14 | 40 | 58 | 48 | 18º47'14'' | 40º58'48'' | -
3880 | 3880 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ITURAMA | SES-ITMA-3880 | 2012-09-11 | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 38280-000 | 34-34158735 | 00:20:0E:10:55:57 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-20 | - | 10.148.4.183 | 10.146.138.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 43 | 40 | 50 | 12 | 2 | 19º43'40'' | 50º12'2'' | -
3879 | 3879 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Paralisado | Lider | ITAPECERICA | - | - | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 35550-000 | 37-3341-1901 | - | - | - | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o endereço atual da Farmacia e Rua JK, SN cidade ITAPECERICA | - | 10.146.137.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3394 | 3889 | 2012-07-09 | 2012-08-23 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-3889 | 2012-09-28 | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 36081-000 | 3232238931 | 00:20:0E:10:51:ED | Marco Aurelio | 2012-10-09 | - | 10.148.3.35 | 10.146.178.1 | Não | - | 21 | 44 | 9 | 43 | 23 | 32 | 21º44'9'' | 43º23'32'' | -
3927 | 3927 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3927 | 2012-08-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | 36900-000 | (33)3332-3927 | 00:20:0E:10:4F:B5 | Jefferson Alves | 2012-07-27 | - | 10.148.1.175 | 10.146.185.1 | Não | - | 22 | 5 | 10 | 44 | 20 | 2 | 22º5'10'' | 44º20'2'' | -
3936 | 3936 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3936 | 2012-08-22 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | 36900-000 | (33) 3332-3638 | 00:20:0e:10:4f:ac | Jeferson | 2012-08-14 | - | 10.148.2.47 | 10.146.187.1 | Não | - | 20 | 15 | 5 | 42 | 4 | 4 | 20º15'5'' | 42º4'4'' | -
3933 | 3933 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3933 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. - Distrito de Sacramento | 36900-000 | (33) 3378-1047 | 00:20:0e:10:4c:f7 | Jedson Alves | 2012-08-20 | - | 10.148.2.81 | 10.146.188.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 4 | 11 | 42 | 4 | 13 | 20º4'11'' | 42º4'13'' | -
3938 | 3938 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3938 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | 36900-000 | (33) 3334-2000 | 00:20:0e:10:4f:82 | Jedson Alves | 2012-08-16 | - | 10.148.2.66 | 10.146.189.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 24 | 10 | 42 | 4 | 50 | 20º24'10'' | 42º4'50'' | -
3937 | 3937 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3937 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | 36900-000 | (33)3332-3924 | 00:20:0e:10:4f:93 | Jackson Alves | 2012-08-01 | - | 10.148.1.187 | 10.146.190.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 14 | 30 | 42 | 2 | 28 | 20º14'30'' | 42º2'28'' | -
3935 | 3935 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3935 | 2012-08-14 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | 36900-000 | (33) 3332-3662 | 00:20:0E:10:4D:03 | Jedsson Alves | 2012-08-16 | - | 10.148.2.53 | 10.146.191.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 16 | 36 | 42 | 3 | 9 | 20º16'36'' | 42º3'9'' | -
3934 | 3934 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3934 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 - Distrito de Dom Correa | 36900-000 | (33) 3378-3095 | 00:20:0e:10:4f:4b | Jedson Alves | 2012-08-21 | - | 10.148.2.82 | 10.146.192.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 4 | 48 | 42 | 15 | 47 | 20º4'48'' | 42º15'47'' | -
3932 | 3932 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3932 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | 36900-000 | (33) 3378-5139 | 00:20:0e:10:4f:85 | Jedson Alves | 2012-08-16 | - | 10.148.2.62 | 10.146.193.1 | Não | - | 20 | 11 | 40 | 42 | 14 | 9 | 20º11'40'' | 42º14'9'' | -
3931 | 3931 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3931 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | 36900-000 | (33) 3378-6095 | 00:20:0e:10:4c:fa | Jedson Alves | 2012-08-16 | - | 10.148.2.75 | 10.146.194.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 14 | 40 | 42 | 16 | 17 | 20º14'40'' | 42º16'17'' | -
3930 | 3930 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3930 | 2012-08-02 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | 36900-000 | (33) 3332-3926 | 00:20:0e:10:4f:44 | Jedson Alves | 2012-08-03 | - | 10.148.1.221 | 10.146.195.1 | Não | Não tem computador na localidade | 20 | 15 | 23 | 42 | 2 | 59 | 20º15'23'' | 42º2'59'' | -
3929 | 3929 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3929 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | 36900-000 | (33) 3332-3993 | 00:20:0E:10:4F:47 | Jedson Alves | 2012-08-02 | - | 10.148.1.212 | 10.146.196.1 | Não | O técnico não tem cabo de rede. | 20 | 14 | 29 | 42 | 5 | 3 | 20º14'29'' | 42º5'3'' | -
3928 | 3928 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3928 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | 36900-000 | (33) 3378-8011 | 00:20:0e:10:4f:b7 | Jedson Alves Barroso | 2012-08-16 | - | 10.148.2.57 | 10.146.197.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 15 | 56 | 42 | 4 | 56 | 20º15'56'' | 42º4'56'' | -
3926 | 3926 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3926 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | 36900-000 | (33)3332-3925 | 00:20:0e:10:4f:45 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-02 | - | 10.148.1.220 | 10.146.198.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 15 | 39 | 42 | 1 | 57 | 20º15'39'' | 42º1'57'' | -
3925 | 3925 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3925 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 36900-000 | 33-3332-3922 | 00:20:0e:10:4c:ec | Victor Fonseca | 2012-08-02 | - | 10.148.1.210 | 10.146.199.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 15 | 30 | 42 | 1 | 48 | 20º15'30'' | 42º1'48'' | -
3924 | 3924 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3924 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 36900-000 | 33-3332-3923 | 00:20:0e:10:4f:91 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-01 | - | 10.148.1.199 | 10.146.200.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 14 | 28 | 42 | 2 | 26 | 20º14'28'' | 42º2'26'' | -
3923 | 3923 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3923 | 2012-08-09 | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:0e:10:4f:6a | Ronan Alves | 2012-08-10 | - | 10.148.1.155 | 10.146.201.1 | Não | Cabo curto | 16 | 7 | 39 | 47 | 17 | 34 | 16º7'39'' | 47º17'34'' | -
3922 | 3922 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3922 | 2012-07-30 | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:00:e1:04:ce | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | - | 10.148.1.186 | 10.146.202.1 | Não | cabo muito curto | 16 | 1 | 34 | 47 | 5 | 16 | 16º1'34'' | 47º5'16'' | -
3921 | 3921 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3921 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-7116 | 00:20:0E:10:4A:B8 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 | - | 10.148.1.159 | 10.146.203.1 | Não | Não há computador disponível. | 22 | 19 | 22 | 46 | 3 | 42 | 22º19'22'' | 46º3'42'' | -
3920 | 3920 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3920 | 2012-08-07 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N - BAIRRO CERVO | 37564-000 | (35)3422-9508 | 00:20:0e:10:4c:fe | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-07 | - | 10.148.1.130 | 10.146.204.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 22 | 11 | 18 | 46 | 14 | 22 | 22º11'18'' | 46º14'22'' | -
3919 | 3919 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3919 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-1708 | 00:20:0e:10:4c:f9 | João Marcelo Magalhães | 2012-08-06 | - | 10.148.1.131 | 10.146.205.1 | Não | Sem computador na localidade | 22 | 15 | 25 | 46 | 8 | 48 | 22º15'25'' | 46º8'48'' | -
3918 | 3918 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3918 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | 37564-000 | (35)3445-3140 | 00:20:0e:10:4a:99 | João Marcelo | 2012-08-06 | - | 10.148.1.132 | 10.146.206.1 | Não | Localidade sem computador | 22 | 16 | 41 | 46 | 9 | 26 | 22º16'41'' | 46º9'26'' | -
3917 | 3917 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3917 | 2012-08-25 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | 37564-000 | (35)3445-3138 | 00:20:0e:10:4f:2a | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-02 | - | 10.148.1.133 | 10.146.207.1 | Não | - | 22 | 16 | 34 | 46 | 9 | 49 | 22º16'34'' | 46º9'49'' | -
3916 | 3916 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3916 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | 37564-000 | (35) 3445-3088 | 00:20:0e:10:4a:f3 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-03 | - | 10.148.1.134 | 10.146.208.1 | Não | Computador atrás do modem | 22 | 16 | 21 | 46 | 9 | 46 | 22º16'21'' | 46º9'46'' | -
3908 | 3908 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3908 | 2012-07-26 | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 37170-000 | 35-3851-6672 | 00:20:0e:10:4a:5c | Jair de Oliveira | 2012-07-30 | - | 10.148.1.157 | 10.146.179.1 | Não | cabo muito curto | 21 | 5 | 52 | 45 | 32 | 59 | 21º5'52'' | 45º32'59'' | -
3909c | 3909 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Agendado | Lider | BOA ESPERANÇA | - | - | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8094 | - | - | - | - | - | 10.146.180.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3910 | 3910 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3910 | 2012-07-30 | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 37170-000 | 35-3851-7440 | 00:20:0e:10:4f:8b | Jair de Oliveira | 2012-08-01 | - | 10.148.1.179 | 10.146.181.1 | Não | cabo muito curto | 21 | 6 | 58 | 45 | 33 | 24 | 21º6'58'' | 45º33'24'' | -
3911 | 3911 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3911 | 2012-08-01 | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 37170-000 | 35-3851-8118 | 00:20:0E:10:4A:78 | Jair Oliveira | 2012-08-02 | - | 10.148.1.193 | 10.146.182.1 | Não | Cabo conectado a um hub atrás do modem. | 21 | 4 | 56 | 45 | 34 | 36 | 21º4'56'' | 45º34'36'' | -
3912 | 3912 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3912 | 2012-08-01 | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos - Bairro Jardim Nova Esperança | 37170-000 | 35-3851-7171 | 00:20:0e:10:4c:99 | Jair de oliveira | 2012-08-01 | - | 10.148.1.145 | 10.146.183.1 | Não | Cabo com tamanho insuficiente para conexão | 21 | 4 | 19 | 45 | 34 | 15 | 21º4'19'' | 45º34'15'' | -
3913 | 3913 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3913 | 2012-07-25 | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 37170-000 | 35-3851-6685 | 00:20:0e:10:4c:db | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 | - | 10.148.1.143 | 10.146.184.1 | Não | Localidade não tem computador | 21 | 6 | 9 | 45 | 33 | 0 | 21º6'9'' | 45º33'0'' | -
3915 | 3915 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3915 | 2012-07-24 | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 37170-000 | 35-3851-8102 | 00:20:0E:10:4C:BE | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 | - | 10.148.1.138 | 10.146.186.1 | Não | Conectado ao PC | 21 | 55 | 5 | 45 | 34 | 15 | 21º55'5'' | 45º34'15'' | -
3914 | 3914 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3914 | 2012-07-26 | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8079 | 00:20:0E:10:4C:E1 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-26 | - | 10.148.1.165 | 10.146.209.1 | Não | - | 21 | 6 | 1 | 45 | 33 | 38 | 21º6'1'' | 45º33'38'' | -
3951 | 3951 | 2012-07-19 | 2012-09-02 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3951 | 2012-07-24 | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | 31250-115 | (31) 3428-3250 | 00:20:0e:10:4f:86 | Airton Gabriel do Nascimento | 2012-07-24 | - | 10.148.1.136 | 10.146.214.1 | Não | localidade já possui cabiamento próprio | 19 | 53 | 30 | 43 | 57 | 49 | 19º53'30'' | 43º57'49'' | -
3942 | 3942 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3942 | 2012-08-01 | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | 36900-000 | (33)3332-2623 | 00:20:0E:10:4C:70 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 | - | 10.148.1.192 | 10.146.210.1 | Não | - | 20 | 15 | 58 | 42 | 1 | 48 | 20º15'58'' | 42º1'48'' | -
3941 | 3941 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3941 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | 36900-000 | (33) 3332-3970 | 00:20:0E:10:4C:6E | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 | - | 10.148.1.214 | 10.146.211.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 14 | 37 | 42 | 1 | 29 | 20º14'37'' | 42º1'29'' | -
3940 | 3940 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3940 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | 36900-000 | (33) 3332-3008 | 00:20:0e:10:4f:25 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 | - | 10.148.1.238 | 10.146.212.1 | Não | - | 20 | 16 | 9 | 42 | 2 | 46 | 20º16'9'' | 42º2'46'' | -
3939 | 3939 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3939 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | 36900-000 | (33) 3332-1278 | 00:20:0e:10:4c:20 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 | - | 10.148.1.174 | 10.146.213.1 | Não | cabo muito curto | 20 | 14 | 56 | 42 | 8 | 59 | 20º14'56'' | 42º8'59'' | -
3953 | 3953 | 2012-07-23 | 2012-09-06 | Aceito | Lider | CARATINGA | SES-CAGA-3953 | 2012-10-18 | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | 35304-210 | (33) 3321-6752 | 00:20:0e:10:54:a4 | Jair de Oliveira | 2012-12-27 | - | 10.148.4.213 | 10.146.215.1 | Sim | Ligado ao modem. | 19 | 46 | 43 | 42 | 8 | 13 | 19º46'43'' | 42º8'13'' | -
3968 | 3968 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3968 | 2012-08-22 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 35669-000 | 3732745155 | 00:20:0e:10:55:0f | Igor Roberto Jorge | 2012-12-05 | - | 10.148.4.6 | 10.146.216.1 | Não | Computador da localidade inoperante | 19 | 29 | 56 | 44 | 48 | 10 | 19º29'56'' | 44º48'10'' | -
3961 | 3961 | 2012-07-24 | 2013-06-21 | Aceito | SH Sat | PAVÃO | SES-PAAO-3961 | 2012-09-14 | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 39814-000 | 33 35351856 | 00:20:0e:10:5c:7e | Fabio Fernandes | 2013-06-28 | 07/01/2013 14:18:31 Hernan Martins Alves Sem contato com a localidade, favor informar novo telefone. Pendência Ativação | 10.148.7.111 | 10.146.217.1 | Sim | No modem | 17 | 25 | 54 | 41 | 0 | 10 | 17º25'54'' | 41º0'10'' | -
3962 | 3962 | 2012-07-24 | 2013-01-07 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3962 | 2012-09-14 | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 39814-000 | 33 8816-4983 / 33 88 | 00:20:0e:10:58:81 | Marco Antônio de Oliveira | 2013-04-10 | 07/01/2013 15:32:20 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com DIEGO no 33/8816-4983 para agendamento lembrando que a farmacia fecha as 11:00 horas e so retorna as 13:00 horas. 3388164681 Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:07:54 Herna | 10.148.5.222 | 10.146.218.1 | Não | Não possui computador | 17 | 26 | 0 | 40 | 59 | 97 | 17º26'0'' | 40º59'97'' | -
3963 | 3963 | 2012-07-24 | 2013-06-21 | Aceito | SH Sat | PAVÃO | SES-PAAO-3963 | 2013-06-25 | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 39814-000 | 33 35354003 | 00:20:0e:10:57:26 | Fabio Fernades | 2013-06-27 | 07/01/2013 15:15:19 Hernan Martins Alves Não consegue contato com cliente, favor informar outro número. Pendência Ativação | 10.148.7.112 | 10.146.219.1 | Sim | no modem | 17 | 28 | 11 | 41 | 7 | 44 | 17º28'11'' | 41º7'44'' | -
3964 | 3964 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3964 | 2012-08-07 | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 35669-000 | 3732742062 | 00:20:0e:10:4f:bb | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-07 | - | 10.148.1.250 | 10.146.220.1 | Não | Computador da farmácia | 19 | 26 | 31 | 44 | 44 | 45 | 19º26'31'' | 44º44'45'' | -
3965 | 3965 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3965 | 2012-08-02 | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 35669-000 | 3732741048 | 00:20:0e:10:4a:67 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-03 | - | 10148010236 | 10.146.221.1 | Não | - | 19 | 26 | 11 | 44 | 44 | 35 | 19º26'11'' | 44º44'35'' | -
3966 | 3966 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3966 | 2012-08-01 | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 - Bairro SANTO ANTONIO | 35669-000 | 3732741779 | 00:20:0E:10:4B:16 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-02 | - | 10.148.1.207 | 10.146.222.1 | Não | - | 19 | 27 | 12 | 44 | 45 | 15 | 19º27'12'' | 44º45'15'' | -
3967 | 3967 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3967 | 2012-09-12 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA ANTONIO AMORIM,S/N - CENTRO | 35669-000 | 37 32741581 | 00:20:0e:10:53:E9 | Igor | 2012-11-30 | - | 10.148.3.237 | 10.146.223.1 | Não | o cabo não possui tamanho apropriado | 19 | 27 | 1 | 44 | 44 | 49 | 19º27'1'' | 44º44'49'' | -
3969 | 3969 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3969 | 2012-08-27 | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | 38740-000 | (34)3831-9905 | 00:20:0e:10:51:c0 | Andre da Silva Bras | 2012-10-15 | - | 10.148.3.44 | 10.146.224.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 18 | 56 | 28 | 46 | 59 | 47 | 18º56'28'' | 46º59'47'' | -
3970 | 3970 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3970 | 2012-09-05 | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | 38740-000 | (34)3831-5288 | 00:20:0e:10:4c:fd | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 | - | 10.148.2.117 | 10.146.225.1 | Não | Não possui cabo de rede. | 18 | 54 | 37 | 46 | 54 | 11 | 18º54'37'' | 46º54'11'' | -
3971 | 3971 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3971 | 2012-09-05 | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | 38740-000 | (34)3839-1818 | 00:20:0e:10:4f:32 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 | - | 10.148.2.113 | 10.146.226.1 | Não | O técnico não possui o cabo | 18 | 54 | 38 | 46 | 54 | 12 | 18º54'38'' | 46º54'12'' | -
3972 | 3972 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | SANTANA DO RIACHO | SES-SAHO-3972 | 2012-09-04 | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 35845-000 | 31- 3718-7167 | 00:20:0e:10:59:07 | André da Silva Braz | 2013-02-07 | - | 10.148.5.61 | 10.146.227.1 | Não | Não possui computador | 19 | 19 | 58 | 43 | 37 | 13 | 19º19'58'' | 43º37'13'' | -
3973 | 3973 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3973 | 2012-08-27 | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 37270-000 | 35 3832 6000 | 00:20:0e:10:4d:02 | Marcos Antonio | 2012-08-20 | - | 10.148.2.86 | 10.146.228.1 | Não | Não tem | 20 | 52 | 0 | 45 | 16 | 37 | 20º52'0'' | 45º16'37'' | -
3974 | 3974 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3974 | 2012-08-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4F:4C | Marcos Antonio | 2012-08-13 | - | 10.148.2.25 | 10.146.229.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 54 | 15 | 45 | 27 | 32 | 20º54'15'' | 45º27'32'' | -
3987 | 3987 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3987 | 2012-08-16 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4C:EF | Marcos Antonio | 2012-08-16 | - | 10.148.2.69 | 10.146.240.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 53 | 38 | 45 | 16 | 45 | 20º53'38'' | 45º16'45'' | -
3985 | 3985 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3985 | 2012-09-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:54:ae | Fábio Passoni | 2012-12-18 | - | 10.148.3.197 | 10.146.239.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 53 | 43 | 45 | 16 | 38 | 20º53'43'' | 45º16'38'' | -
3984 | 3984 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3984 | 2012-11-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:54:a8 | Ivan Paulino | 2012-11-20 | - | 10.148.3.174 | 10.146.238.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 53 | 38 | 45 | 17 | 5 | 20º53'38'' | 45º17'5'' | -
3975 | 3975 | 2012-07-24 | 2014-03-15 | Paralisado | SH Sat | CAMPO BELO | SES-CALO-3975 | 2013-06-25 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 - Arnaldos | 37270-000 | 35 38326000 ou 35 99 | - | - | - | 25/06/2013 14:52:11 Verônica Bruna Barroso O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término que era previsto para Janeiro de 2013, não foi concluído (continua em construção) Pendência Ativação | 10.148.7.109 | 10.146.230.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3976 | 3976 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3976 | 2012-08-06 | Jean | Rua Teodorico Martins Saldanha 105 - Bairro São Benedito | 37270-000 | 3538326000 | 00:20:0e:10:4f:8c | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-09 | Jean entrou em contato solicitando alteração de endereço para Rua Teodorico Martins Saldanha 105 , passado o telefone da Fátima para que solicite a alteração no portal do governo. | 10.148.1.254 | 10.146.231.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 52 | 51 | 45 | 16 | 56 | 20º52'51'' | 45º16'56'' | -
3977 | 3977 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3977 | 2012-08-17 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 - Bairro Feira | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:55 | Marco Antonio | 2012-08-20 | - | 10.148.2.79 | 10.146.232.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 20 | 54 | 11 | 45 | 16 | 0 | 20º54'11'' | 45º16'0'' | -
3978 | 3978 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3978 | 2012-08-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:54:A5 | Fabio Passone | 2012-12-18 | - | 10.148.4.154 | 10.146.233.1 | Sim | Não tem computador. | 20 | 54 | 32 | 45 | 16 | 8 | 20º54'32'' | 45º16'8'' | -
3979 | 3979 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3979 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:bc | Fábio Passoni | 2012-12-17 | - | 10.148.2.55 | 10.146.234.1 | Não | Não tem o comprimento correto | 20 | 53 | 49 | 45 | 16 | 12 | 20º53'49'' | 45º16'12'' | -
3980 | 3980 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3980 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:b8 | - | 2012-08-16 | - | 10.148.2.50 | 10.146.235.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 52 | 41 | 45 | 16 | 43 | 20º52'41'' | 45º16'43'' | -
3981 | 3981 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3981 | 2012-09-10 | Jean | Rua Arinos Alves Andrade - Vila Amauri - | 37270-000 | 3538326000 | 00:20:0e:10:54:e3 | Fábio Passoni | 2012-12-18 | Jean solicitou alteração de endereço. Passado ao mesmo o telefone da Fatima para solicitação de alteraçao de endereço. Atualizado para Rua Arinos Alves Andrade. | 10.148.4.139 | 10.146.236.1 | Não | Não possui computador | 20 | 54 | 14 | 45 | 16 | 40 | 20º54'14'' | 45º16'40'' | -
3983 | 3983 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3983 | 2012-11-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:54:AD | Ivan Paulino | 2012-11-27 | - | 10.148.3.181 | 10.146.237.1 | Sim | Vai deixar. | 20 | 53 | 19 | 45 | 16 | 59 | 20º53'19'' | 45º16'59'' | -
3993 | 3993 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3993 | 2012-10-15 | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 35900-199 | 38392605 | 00:20:0e:10:55:c8 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-22 | - | 10.148.3.182 | 10.146.241.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 19 | 37 | 42 | 43 | 13 | 23 | 19º37'42'' | 43º13'23'' | -
3994 | 3994 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3994 | 2012-10-25 | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 10146-242 | 3839 2927 | 00:20:0e:10:53:41 | Ailton Guimarães | 2012-12-12 | 24/08/2012 13:07:39 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:01:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.3.206 | 10.146.242.1 | Não | - | 19 | 42 | 20 | 43 | 19 | 12 | 19º42'20'' | 43º19'12'' | -
3995 | 3995 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3995 | 2012-09-26 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 35907-000 | 3839 2766 | 00:20:0E:10:53:FB | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 | 24/08/2012 13:08:00 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:47:24 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.3.93 | 10.146.243.1 | Não | Junto | 19 | 30 | 43 | 43 | 22 | 18 | 19º30'43'' | 43º22'18'' | -
3996 | 3996 | 2012-07-26 | 2012-09-10 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3996 | 2012-09-26 | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | Rua Quatrocentos, 130 - Monsenhor José Lopes | 35900-078 | 3839 2485 | 00:20:0E:10:56:FB | Ailton Guimarães | 2012-10-25 | 05/09/2012 15:00:10 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:07:38 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA 400, 130 Pendência | 10.148.3.84 | 10.146.244.1 | Não | - | 19 | 39 | 27 | 43 | 13 | 46 | 19º39'27'' | 43º13'46'' | -
3997 | 3997 | 2012-07-26 | 2012-09-29 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3997 | 2012-10-22 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA NOVA ERA, 200 - CENTRO | 35900-000 | 38392605 | 00:20:0E:10:53:95 | Ailton Guimarães | 2012-11-08 | 24/09/2012 12:56:07 Ivan Santos O endeço foi alterado.coordenadora Marli(96434031) Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:08:54 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com secretaria local informou que o ndereço seria RUA | 10.148.3.89 | 10.146.245.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem | 19 | 37 | 32 | 43 | 13 | 48 | 19º37'32'' | 43º13'48'' | -
3998 | 3998 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3998 | 2012-09-17 | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 35900-270 | 3839 2224 | 00:20:0E:10:4A:BE | Ailton Guimarães | 2012-09-18 | 24/08/2012 13:09:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:01 24/08/2012 11:39:18 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.2.172 | 10.146.246.1 | Não | - | 19 | 37 | 56 | 43 | 12 | 22 | 19º37'56'' | 43º12'22'' | -
3999 | 3999 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3999 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 - CAMPESTRE | 35900-088 | 3839 2487 | 00:20:0e:10:4a:b2 | Ailton Guimarães | 2012-09-20 | 24/08/2012 13:09:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:21:42 23/08/2012 18:56:21 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.186 | 10.146.247.1 | Não | Técnico não possui cabo RJ45 | 19 | 37 | 1 | 43 | 12 | 47 | 19º37'1'' | 43º12'47'' | -
4000 | 4000 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4000 | 2012-09-10 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 - PEDREIRA | 35904-003 | 3839 2484 | 00:20:0E:10:52:0E | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 24/08/2012 13:10:53 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:56 24/08/2012 11:34:38 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA PÁSSARO VERDE, 100, BA | 10.148.2.219 | 10.146.248.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 35 | 43 | 43 | 11 | 42 | 19º35'43'' | 43º11'42'' | -
4001 | 4001 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4001 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 - BELA VISTA | 35900-076 | 3839 2486 | 00:20:0E:10:4A:AB | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 24/08/2012 13:15:07 Ivan Santos Endereço alterado de RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377, conforme informação da Sra. Marli Ap. Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:54:34 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria | 10.148.2.144 | 10.146.249.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 37 | 3 | 43 | 12 | 34 | 19º37'3'' | 43º12'34'' | -
4002 | 4002 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4002 | 2012-09-26 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | Rua Ipoema,105 - Para | 35900-041 | 3839 2483 | 00:20:0E:10:53:D6 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-23 | 05/09/2012 15:06:20 Ivan Santos Endereço Confirmado. Rua Ipoema,105 Pendência Ativação Resolvida 29/08/2012 11:59:53 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua R | 10.148.3.66 | 10.146.250.1 | Não | - | 19 | 37 | 22 | 43 | 13 | 50 | 19º37'22'' | 43º13'50'' | -
4003 | 4003 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4003 | 2012-09-10 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 35900-400 | 3839 2481 | 00:20:0e:10:51:cf | Ailton Guimarães | 2012-09-27 | 24/08/2012 13:23:13 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:35:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.234 | 10.146.251.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 38 | 13 | 43 | 14 | 6 | 19º38'13'' | 43º14'6'' | -
4004 | 4004 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4004 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 35900-180 | 3839 2499 | 00:20:0E:10:4C:36 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 | 24/08/2012 13:23:43 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:21:50 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.2.161 | 10.146.252.1 | Não | - | 19 | 37 | 14 | 43 | 12 | 13 | 19º37'14'' | 43º12'13'' | -
4005 | 4005 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4005 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 - AREAO | 35900-367 | 3839 2225 | 00:20:0E:10:4A:9F | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-25 | 24/08/2012 13:24:09 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:34:16 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.229 | 10.146.253.1 | Sim | - | 19 | 38 | 20 | 43 | 14 | 13 | 19º38'20'' | 43º14'13'' | -
4006 | 4006 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4006 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 35900-161 | 3839 2498 | 00:20:0E:10:4A:85 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-19 | 24/08/2012 13:24:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:20:16 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.2.179 | 10.146.254.1 | Não | Localidade não possui computador. | 19 | 37 | 42 | 43 | 12 | 33 | 19º37'42'' | 43º12'33'' | -
4007 | 4007 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4007 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 35900-455 | 3839 2222 | 00:20:0E:10:4A:95 | Ailton Guimarães | 2012-09-20 | 24/08/2012 13:25:07 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:31:17 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.190 | 10.146.255.1 | Não | - | 19 | 38 | 36 | 43 | 13 | 12 | 19º38'36'' | 43º13'12'' | -
4008 | 4008 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4008 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | MG 129, 001 - MAJOR LAGE | 35900-455 | 3839 2866 | 00:20:0e:10:53:e6 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-24 | 24/08/2012 13:26:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:43:15 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria informou que o endereço seria:MG 129 001,Bairro BARREIRO Numero não se refere a unidade de saúde do | 10.148.3.81 | 10.147.0.1 | Não | - | 19 | 41 | 5 | 43 | 13 | 33 | 19º41'5'' | 43º13'33'' | -
4009 | 4009 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4009 | 2012-09-10 | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 35900-186 | 3839 2496 | 00:20:0E:10:4A:7B | Ailton Guimarães | 2012-09-18 | 24/08/2012 13:27:23 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:12:42 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.2.165 | 10.147.1.1 | Não | - | 19 | 37 | 52 | 43 | 12 | 56 | 19º37'52'' | 43º12'56'' | -
4010 | 4010 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4010 | 2012-09-19 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JORDÂNIA, 173 - Bethania | 35900-474 | 38392605 | 00:20:0e:10:52:da | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-09-24 | 24/08/2012 13:28:58 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:00:11 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:RUA JORDÂNIA, 173, BETHÂNIA O numero de telefone n | 10.148.2.195 | 10.147.2.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 38 | 53 | 43 | 13 | 7 | 19º38'53'' | 43º13'7'' | -
4011 | 4011 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4011 | 2012-09-20 | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 35901-226 | 2383 9497 | 00:20:0E:10:4A:7D | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 24/08/2012 13:30:12 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:15:37 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.210 | 10.147.3.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 39 | 14 | 43 | 14 | 2 | 19º39'14'' | 43º14'2'' | -
4012 | 4012 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4012 | 2012-09-10 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 35905-000 | 3833 2780 | 00:20:0e:10:53:c1 | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-10-29 | 24/08/2012 13:30:49 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:22:30 Fernando La Rocca Junior 23/08/2012 19:13:59 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.3.95 | 10.147.4.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 37 | 15 | 43 | 26 | 4 | 19º37'15'' | 43º26'4'' | -
4013 | 4013 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4013 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) - GABIROBA DE CIMA | 35905-000 | 3839 2492 | 00:20:0E:10:53:9B | Ailton Guimarães | 2012-10-24 | 24/08/2012 13:31:46 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:05 23/08/2012 19:12:00 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria local informou que o endereço seria:RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) Bairro:GA | 10.148.3.70 | 10.147.5.1 | Não | - | 19 | 38 | 58 | 43 | 12 | 50 | 19º38'58'' | 43º12'50'' | -
4014 | 4014 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4014 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | Rua urânio, 19 - MAJOR LAGE | 35900-012 | 3839 2324 | 00:20:0e:10:4f:5c | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-27 | 24/08/2012 13:35:01 Ivan Santos Endereço corrigido de RUA CASTRO ALVES 285. Conforme informação da Sra. Marly Aparecida Reis Procópio - Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:16:25 Verônica Bruna Barroso Em contato co | 10.148.2.238 | 10.147.6.1 | Não | técnico não possui o cabo | 19 | 38 | 2 | 43 | 13 | 51 | 19º38'2'' | 43º13'51'' | -
4015 | 4015 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4015 | 2012-10-24 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 - BAIRRO FENIX | 35901-230 | 38392605 | 00:20:0E:10:53:E5 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 | - | 10.148.3.77 | 10.147.7.1 | Não | - | 19 | 39 | 14 | 43 | 14 | 0 | 19º39'14'' | 43º14'0'' | -
4016 | 4016 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4016 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 35900-120 | 3839 2223 | 00:20:0E:10:51:BC | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-17 | 24/08/2012 13:38:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:06:36 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. Pendência Ativação | 10.148.2.155 | 10.147.8.1 | Não | Não. Localidade não possui computador. | 19 | 37 | 19 | 43 | 12 | 47 | 19º37'19'' | 43º12'47'' | -
4034 | 4034 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4034 | 2012-08-02 | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | 35410-000 | (31)35531589 | 00:20:0E:10:4F:95 | Cidi Santos | 2012-08-02 | - | 10.148.1.235 | 10.147.13.1 | Não | - | 20 | 21 | 55 | 43 | 40 | 39 | 20º21'55'' | 43º40'39'' | -
4039 | 4039 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4039 | 2012-08-06 | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | 35408-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4f:a6 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-06 | - | 10.148.2.1 | 10.147.12.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 17 | 49 | 43 | 38 | 37 | 20º17'49'' | 43º38'37'' | -
3991 | 3991 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | PIRAPETINGA | SES-PIGA-3991 | 2012-08-08 | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | 00:20:0E:10:56:55 | Marco Aurélio | 2012-12-13 | - | 10.148.4.59 | 10.145.211.1 | Não | Nao tem cabo. | 21 | 39 | 32 | 42 | 20 | 49 | 21º39'32'' | 42º20'49'' | -
4017 | 4017 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4017 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 35900-058 | 3839 2165 | 00:20:0e:10:4f:40 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-08 | 24/08/2012 13:38:26 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:03:31 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.204 | 10.147.9.1 | Não | técnico não possui cabo e localidade não possui computador | 19 | 38 | 47 | 43 | 13 | 50 | 19º38'47'' | 43º13'50'' | -
4018 | 4018 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4018 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 35900-595 | 38391620 | 00:20:0E:10:4A:6E | Ailton Guimarães | 2012-09-26 | 24/08/2012 13:45:18 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:53:34 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação | 10.148.2.235 | 10.147.10.1 | Não | - | 19 | 37 | 9 | 43 | 13 | 18 | 19º37'9'' | 43º13'18'' | -
4019 | 4019 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4019 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 - BAIRRO PENHA | 35900-062 | 3839 1469 | 00:20:0E:10:53:FD | Ailton Guimarães | 2012-11-22 | 24/08/2012 13:44:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:55:20 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.3.195 | 10.147.11.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 19 | 36 | 57 | 43 | 13 | 44 | 19º36'57'' | 43º13'44'' | -
4053 | 4053 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4053 | - | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 34740-000 | 3672-3704 | 00:20:0e:10:4a:66 | Airton Gabriel | 2012-09-19 | - | 10.148.2.112 | 10.147.14.1 | Não | A localidade não possui computador | 21 | 31 | 39 | 42 | 38 | 42 | 21º31'39'' | 42º38'42'' | -
4025 | 4025 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4025 | 2012-08-02 | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | 35400-000 | (31)35593211 | 00:20:0e:10:4f:a8 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-03 | - | 10.148.1.237 | 10.147.15.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 20 | 22 | 52 | 43 | 29 | 11 | 20º22'52'' | 43º29'11'' | -
4023 | 4023 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4023 | 2012-08-03 | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | 35410-000 | (31)3553-1664 | 00:20:0e:10:4f:64 | Antonio Gonçalves | 2012-08-06 | - | 10.148.1.251 | 10.147.16.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 21 | 34 | 43 | 39 | 56 | 20º21'34'' | 43º39'56'' | -
4024 | 4024 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4024 | 2012-08-01 | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | 35400-000 | (31)35593232 | 00:20:0E:10:4F:BD | Cid Santos | 2012-08-03 | - | 10.148.1.226 | 10.147.17.1 | Não | Conectado junto ao PC disponível. | 20 | 23 | 13 | 43 | 29 | 58 | 20º23'13'' | 43º29'58'' | -
4026 | 4026 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4026 | 2012-08-17 | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | 35400-000 | (31)35593323 | 00:20:0E:10:4A:DB | Marcio | 2012-08-20 | - | 10.148.2.4 | 10.147.18.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 23 | 5 | 43 | 29 | 7 | 20º23'5'' | 43º29'7'' | -
4027 | 4027 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4027 | 2012-08-03 | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº - Bairro Padre Faria | 35400-000 | (31)35593220 | 00:20:0E:10:4C:5E | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-06 | - | 10.148.1.247 | 10.147.19.1 | Não | Sem computador na localidade | 17 | 51 | 10 | 41 | 29 | 14 | 17º51'10'' | 41º29'14'' | -
4022 | 4022 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4022 | 2012-08-16 | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | 35400-000 | (31)3559-3131 | 00:20:0e:10:4f:a7 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-16 | - | 10.148.2.2 | 10.147.20.1 | Não | - | 20 | 22 | 45 | 43 | 30 | 54 | 20º22'45'' | 43º30'54'' | -
4029 | 4029 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4029 | 2012-08-17 | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | 35400-000 | (31)3559-3233 | 00:20:0e:10:4f:8a | Warley Gonçalves | 2012-08-20 | - | 10.148.2.74 | 10.147.21.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 23 | 30 | 43 | 30 | 12 | 20º23'30'' | 43º30'12'' | -
4028 | 4028 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4028 | 2012-08-13 | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | 35400-000 | (31)35593347 | 00:20:0e:10:4c:7c | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-09 | - | 10.148.2.16 | 10.147.22.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 23 | 41 | 43 | 29 | 31 | 20º23'41'' | 43º29'31'' | -
4030 | 4030 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4030 | 2012-09-04 | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | 35400-000 | (31)3559-3272 | 00:20:0e:10:4a:e5 | André Braz | 2012-09-11 | - | 10.148.2.127 | 10.147.23.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 20 | 24 | 17 | 43 | 29 | 49 | 20º24'17'' | 43º29'49'' | -
4031 | 4031 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4031 | 2012-09-06 | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | 35400-000 | (31)3559-3307 | 00:20:0E:10:4B:0E | André da Silva Braz | 2012-09-06 | - | 10.148.2.125 | 10.147.24.1 | Não | Não. Distância entre o modem maior que o comprimento do cabo. | 20 | 24 | 30 | 43 | 31 | 35 | 20º24'30'' | 43º31'35'' | -
4032 | 4032 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4032 | 2012-09-06 | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | 35400-000 | (31)35516393 | 00:20:0E:10:4B:15 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-06 | - | 10.148.2.119 | 10.147.25.1 | Não | Não. Cabo muito curto. | 20 | 22 | 40 | 43 | 30 | 52 | 20º22'40'' | 43º30'52'' | -
4033 | 4033 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4033 | 2012-09-04 | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | 35400-000 | (31)35593209 | 00:20:0E:10:4C:F0 | Andre da Silva | 2012-09-13 | - | 10.148.0.62 | 10.147.26.1 | Não | - | 20 | 22 | 32 | 43 | 39 | 5 | 20º22'32'' | 43º39'5'' | -
4035 | 4035 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4035 | 2012-09-04 | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | 35410-000 | (31)35532893 | 00:20:0E:10:4C:DA | André da Silva Braz | 2012-09-17 | - | 10.148.2.173 | 10.147.27.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 20 | 20 | 51 | 43 | 39 | 57 | 20º20'51'' | 43º39'57'' | -
4036 | 4036 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4036 | - | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:4c:81 | - | 2012-09-19 | - | 10.148.2.178 | 10.147.28.1 | Não | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão | 20 | 18 | 39 | 43 | 42 | 38 | 20º18'39'' | 43º42'38'' | -
4038 | 4038 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4038 | 2012-09-05 | Lincoln Lobos / Thaline Alves | Rua Santo Onofre - Amarantina (Distrito de Ouro Preto) | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:55:61 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-12-12 | 10/09/2012 10:23:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 24/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zon | 10.148.4.95 | 10.147.29.1 | Não | Não tem terminal próximo. | 20 | 17 | 15 | 43 | 30 | 59 | 20º17'15'' | 43º30'59'' | -
4042 | 4042 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Vodanet | OURO PRETO | SES-OUTO-4042 | 2012-09-04 | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | 35411-000 | (31)35538335 | 00:20:0e:10:4f:aa | Sidinei de Paula Silva | 2012-12-21 | - | 10.148.4.207 | 10.147.30.1 | Não | Não possui cabo | 20 | 22 | 56 | 43 | 30 | 35 | 20º22'56'' | 43º30'35'' | -
4047 | 4047 | 2012-07-26 | 2013-03-05 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4047 | 2012-09-04 | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | 35400-000 | (31)35542224 | 00:20:0e:10:58:a2 | Leandro de Paula Pereira | 2013-03-05 | 18/01/2013 12:54:59 Hernan Martins Alves Conforme Aline, o endereço correto do local é Rua Nossa Senhora dos Prazeres 255, Distrito de Lavras Novas - Ouro Preto. Pendência Ativação | 10.148.2.10 | 10.147.31.1 | Não | - | 20 | 29 | 50 | 43 | 27 | 43 | 20º29'50'' | 43º27'43'' | -
4049 | 4049 | 2012-07-26 | 2012-10-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4049 | 2012-09-04 | Polyana Tomazini | Rua: Antonio do Santos ,S/nº - Santo Antônio do Leite | 35413-000 | (31)35544024 | 00:20:0e:10:55:27 | Renato Bertoline de Oliveira | 2012-12-10 | 09/10/2012 10:19:39 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/10/2012 16:33:49 Hernan Martins Alves Não existe posto ou farmácia no endereço da OS. Pendência Ativação | 10.148.4.51 | 10.147.32.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 20 | 17 | 15 | 43 | 30 | 9 | 20º17'15'' | 43º30'9'' | -
4050 | 4050 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4050 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | 35414-000 | (31)35544024 | 00:20:0e:10:4f:b4 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-28 | - | 10.148.2.97 | 10.147.33.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 32 | 10 | 43 | 32 | 56 | 20º32'10'' | 43º32'56'' | -
4048 | 4048 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4048 | 2012-08-27 | Leonora Campos / Eduardo Mapa | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | 35409-000 | (31)35533145 | 00:20:0e:10:4c:e0 | Manuel Martins | 2012-08-30 | - | 10.148.2.78 | 10.147.34.1 | Não | Computadores da localidade sem placa de rede disponível. | 20 | 32 | 10 | 43 | 32 | 56 | 20º32'10'' | 43º32'56'' | -
4051 | 4051 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4051 | 2012-08-08 | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | 35416-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:bc | Ed Carlos | 2012-08-14 | - | 10.148.2.44 | 10.147.35.1 | Não | - | 20 | 54 | 3 | 43 | 46 | 5 | 20º54'3'' | 43º46'5'' | -
4037 | 4037 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4037 | 2012-08-10 | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:4b:19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13 | - | 10.148.2.31 | 10.147.36.1 | Não | técnico não possui cabo | 20 | 18 | 39 | 43 | 42 | 38 | 20º18'39'' | 43º42'38'' | -
4040 | 4040 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4040 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira / Simone | Rua Principal,S/Nº | 35406-000 | (31)35537150 | 00:20:0E:10:4A:EF | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-16 | Parece que o bairro é Soares, fica no Subdistrito de Glaura. | 10.148.2.68 | 10.147.37.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 15 | 34 | 43 | 39 | 24 | 20º15'34'' | 43º39'24'' | -
4041 | 4041 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4041 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | 35410-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4b:10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-17 | - | 10.148.2.70 | 10.147.38.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 18 | 52 | 43 | 34 | 46 | 20º18'52'' | 43º34'46'' | -
4043 | 4043 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4043 | 2012-08-22 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0e:10:4a:c1 | Edicarlos | 2012-08-13 | - | 10.148.2.10 | 10.147.39.1 | Não | nao tem | 20 | 25 | 20 | 43 | 36 | 38 | 20º25'20'' | 43º36'38'' | -
4044 | 4044 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4044 | 2012-08-10 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35407-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4A:FA | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14 | - | 10.148.2.42 | 10.147.40.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 21 | 26 | 43 | 37 | 8 | 20º21'26'' | 43º37'8'' | -
4045 | 4045 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4045 | 2012-08-13 | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4B:0D | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-13 | - | 10.148.2.39 | 10.147.41.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 22 | 53 | 43 | 36 | 57 | 20º22'53'' | 43º36'57'' | -
4046 | 4046 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4046 | 2012-08-27 | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | 35400-000 | (31)35543126 | 00:20:0E:10:4C:7F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13 | - | 10.148.2.41 | 10.147.42.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 38 | 56 | 43 | 50 | 35 | 20º38'56'' | 43º50'35'' | -
4052 | 4052 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4052 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | 35414-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:e7 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14 | - | 10.148.2.54 | 10.147.43.1 | Não | - | 20 | 26 | 31 | 43 | 49 | 50 | 20º26'31'' | 43º49'50'' | -
4074 | 4074 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4074 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n - Bairro São Martinho | 36700-003 | (32) 3447-3109 | 00:20:0E:10:4A:DE | Fábio Passoni | 2012-09-21 | - | 10.148.2.213 | 10.147.62.1 | Não | Localidade não possui pc. | 21 | 33 | 59 | 42 | 35 | 25 | 21º33'59'' | 42º35'25'' | -
4073 | 4073 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4073 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | 36700-002 | (32) 3442-2004 | 00:20:0E:10:5b:88 | Fábio Passone | 2012-09-26 | - | 10.148.2.226 | 10.147.61.1 | Não | A localidade não possui computador. | 21 | 38 | 44 | 42 | 34 | 37 | 21º38'44'' | 42º34'37'' | -
4072 | 4072 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4072 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | 36700-001 | (32) 3447-1148 | 00:20:0e:10:4a:ba | Fábio Passone | 2012-09-24 | - | 10.148.2.220 | 10.147.60.1 | Não | - | 21 | 35 | 28 | 42 | 28 | 58 | 21º35'28'' | 42º28'58'' | -
4071 | 4071 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4071 | 2012-08-31 | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | 36700-000 | (32) 3694-4258 | 00:20:0E:10:4A:C3 | Fabio Passone | 2012-09-19 | - | 10.148.2.187 | 10.147.59.1 | Não | - | 21 | 31 | 31 | 42 | 38 | 21 | 21º31'31'' | 42º38'21'' | -
4070 | 4070 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4070 | 2012-08-31 | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | 36700-000 | (32) 3449-1412 | 00:20:0e:10:4a:c6 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | - | 10.148.2.193 | 10.147.58.1 | Não | localidade não possui computador para o uso do link | 21 | 32 | 6 | 42 | 38 | 42 | 21º32'6'' | 42º38'42'' | -
4069 | 4069 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4069 | 2012-08-31 | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | 36700-000 | (32)3442-1112 | 00:20:0E:10:4C:2A | Fábio Passoni | 2012-09-25 | - | 10.148.2.233 | 10.147.57.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 27 | 8 | 22 | 30 | 51 | 21º27'8'' | 22º30'51'' | -
4068 | 4068 | 2012-07-30 | 2012-10-03 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4068 | 2012-08-31 | Amanda Melchiads Araujo | Rua Projetada s/n. - Tres Cruzes | 36700-000 | (32) 3441-9886 | 00:20:0E:10:54:79 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-06 | Amanda informa que existe varios aparelhos conectados na mesma tomada, podendo ocasionar curto circuito. Desta forma, a mesma desligou o modem informando que não existe outra tomada que o mesmo possa ser colocado, e que não foi solicitado a instalaç | 10.148.4.33 | 10.147.56.1 | Sim | No modem. | 21 | 31 | 37 | 42 | 37 | 23 | 21º31'37'' | 42º37'23'' | -
4067 | 4067 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4067 | 2012-08-31 | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | 36700-000 | (32) 3694-4296 | 00:20:0e:10:4a:e2 | Fábio Passone | 2012-09-24 | - | 10.148.2.223 | 10.147.55.1 | Não | Localidade não possui computador | 21 | 31 | 48 | 42 | 39 | 6 | 21º31'48'' | 42º39'6'' | -
4066 | 4066 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4066 | 2012-09-17 | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | 36700-000 | (32) 3449-7457 | 00:20:0E:10:4A:88 | Fabio Passone | 2012-09-18 | - | 10.148.2.177 | 10.147.54.1 | Não | - | 21 | 31 | 39 | 42 | 38 | 42 | 21º31'39'' | 42º38'42'' | -
4065 | 4065 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4065 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | 36700-000 | (32) 3447-5137 | 00:20:0e:10:4a:df | Fábio Passone | 2012-09-25 | - | 10.148.2.227 | 10.147.53.1 | Não | Cabo não possui o tamanho adequado para a localidade. | 21 | 39 | 53 | 42 | 35 | 46 | 21º39'53'' | 42º35'46'' | -
4064 | 4064 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4064 | 2012-09-17 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | 36700-000 | (32) 3447-9164 | 00:20:0E:10:4A:D8 | Fábio Passoni | 2012-09-20 | - | 10.148.2.209 | 10.147.52.1 | Não | Localidade sem pc. | 21 | 29 | 9 | 42 | 47 | 13 | 21º29'9'' | 42º47'13'' | -
4063 | 4063 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4063 | 2012-08-31 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 - Bairro Tebas | 36700-000 | (32) 3447-9164 | 00:20:0e:10:4a:e3 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | - | 10.148.2.198 | 10.147.51.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 34 | 50 | 42 | 44 | 25 | 21º34'50'' | 42º44'25'' | -
4062 | 4062 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4062 | 2012-09-17 | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | 36700-000 | (32) 3441-9464 | 00:20:0e:10:4a:62 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | - | 10.148.2.157 | 10.147.50.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 31 | 13 | 42 | 38 | 3 | 21º31'13'' | 42º38'3'' | -
4061 | 4061 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4061 | 2012-08-31 | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | 36700-000 | (32) 3449-1411 | 00:20:0e:10:4a:e9 | Fabio Passone | 2012-09-18 | - | 10.148.2.164 | 10.147.49.1 | Não | A localidade não possui computador | 21 | 31 | 23 | 42 | 38 | 0 | 21º31'23'' | 42º38'0'' | -
4060 | 4060 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4060 | 2012-09-17 | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | 36700-000 | (32)3694-4261 | 00:20:0e:10:4c:bb | Fabio Passoni | 2012-09-18 | - | 10.148.2.175 | 10.147.48.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 31 | 24 | 42 | 39 | 3 | 21º31'24'' | 42º39'3'' | -
4059 | 4059 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4059 | 2012-08-31 | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | 36700-000 | (32) 3694-4270 | 00:20:0e:10:4c:39 | Fabio Passone | 2012-09-18 | - | 10.148.2.154 | 10.147.47.1 | Não | Na localidade não possui computador. | 21 | 32 | 11 | 42 | 39 | 1 | 21º32'11'' | 42º39'1'' | -
4058 | 4058 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4058 | 2012-09-17 | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n - Bairro Bela Vista | 36700-000 | (32)36944297 | 00:20:0E:10:4C:C4 | Fábio Passone | 2012-09-18 | - | 10.148.2.163 | 10.147.46.1 | Não | Não. Localidade sem computador. | 21 | 30 | 43 | 42 | 37 | 56 | 21º30'43'' | 42º37'56'' | -
4057 | 4057 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4057 | 2012-08-14 | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | 36700-000 | (32)36944248 | 00:20:0e:10:4c:ba | Fabio Passone | 2012-09-14 | - | 10.148.2.143 | 10.147.45.1 | Não | A localidade não possui computador. | 21 | 32 | 16 | 42 | 38 | 31 | 21º32'16'' | 42º38'31'' | -
4056 | 4056 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4056 | 2012-09-17 | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | 36700-000 | (32)34492400 | 00:20:0e:10:4b:18 | Fábio Passone | 2012-09-27 | - | 10.148.2.228 | 10.147.44.1 | Não | - | 21 | 32 | 4 | 42 | 38 | 16 | 21º32'4'' | 42º38'16'' | -
TEST-VSAT-LIDER-2 | TEST-VSAT-LIDER-2 | 2012-07-31 | 2012-09-14 | Paralisado | Lider | Sao Paulo | SES-SALO-TEST-VSAT-L | 2012-10-03 | Vilarindo Almeida | Av. Gal. Valdomiro de Lima, 441 - JABABAQUARA | 04344-070 | 11 6172-7535 | - | - | - | Vsate de Teste Lider-SP | 21212121221 | 10.144.103.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4142 | 4142 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4142 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 37470-000 | 35 3331-8721 | 00:20:0e:10:4c:27 | Fabio Passone | 2012-08-20 | - | 10.148.2.89 | 10.147.132.1 | Não | - | 22 | 6 | 31 | 45 | 2 | 23 | 22º6'31'' | 45º2'23'' | -
4139 | 4139 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4139 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 37470-000 | 35 3331-2126 | 00:20:0e:10:4f:a9 | Fabio Passoni | 2012-08-16 | - | 10.148.2.65 | 10.147.131.1 | Não | Sem computador na localidade | 22 | 6 | 28 | 45 | 3 | 28 | 22º6'28'' | 45º3'28'' | -
4144 | 4144 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4144 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 37470-000 | 35 3331-6750 | 00:20:0E:10:4C:1D | Fabio Passoni | 2012-08-16 | - | 10.148.2.69 | 10.147.130.1 | Não | Não há computador disponível. | 22 | 6 | 37 | 45 | 3 | 49 | 22º6'37'' | 45º3'49'' | -
4145 | 4145 | 2012-08-07 | 2014-05-20 | Paralisado | SH Sat | SÃO LOURENÇO | - | - | Aline / Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 37470-000 | 35 3331-4555 | - | - | - | 27/05/2014 - Técnico esteve no local onde constatou que no endereço da OS funciona um centro de Fisioterapia. O técnico conversou com a Coordenadora Aline (Tel.: 35 3331-4555), que informou que haverá um posto no local, mas apenas no próximo ano. 12/05/2014 10:28:27 Ivan Santos Pendência resolvida Pendência Ativação Resolvida 24/03/2014 10:12:22 Hernan Martins Alves Favor paralisar Os:4145, informando que a unidade permanecera em reforma com prazo de um mês, mas apos este período sera possível a instalação. Pendência Ativação 28/02/2014 11:55:50 Ivan Santos Reforma Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | - | 10.147.129.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4146 | 4146 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4146 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 37470-000 | 35 3332-1663 | 00:20:0e:10:4a:f4 | Fabio Passoni | 2012-08-17 | - | 10.148.2.84 | 10.147.128.1 | Não | - | 22 | 7 | 34 | 45 | 3 | 13 | 22º7'34'' | 45º3'13'' | -
4148 | 4148 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4148 | 2012-08-15 | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 37470-00 | 35 3331-4555 | 00:20:0e:10:4d:0e | Fabio Passoni | 2012-08-16 | - | 10.148.2.63 | 10.147.127.1 | Não | Sem computador na localidade | 18 | 2 | 6 | 41 | 40 | 47 | 18º2'6'' | 41º40'47'' | -
4149 | 4149 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4149 | 2012-08-20 | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 37470-000 | 35 3339-2060 | 00:20:0e:10:4f:4e | Fabio Passoni | 2012-08-21 | - | 10.148.0.3 | 10.147.126.1 | Não | Sem computador na localidade | 22 | 7 | 14 | 45 | 2 | 50 | 22º7'14'' | 45º2'50'' | -
4147 | 4147 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4147 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 37470-000 | 3332-8133 | 00:20:0e:10:4f:58 | Fabio Passoni | 2012-08-20 | - | 10.148.2.90 | 10.147.125.1 | Não | - | 22 | 6 | 20 | 45 | 1 | 57 | 22º6'20'' | 45º1'57'' | -
4143 | 4143 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4143 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 37470-000 | 3332-6733 | 00:20:0E:10:4F:3B | Fábio Passone | 2012-08-17 | - | 10.148.2.80 | 10.147.124.1 | Não | A localidade não possui computador. | 22 | 7 | 24 | 45 | 3 | 37 | 22º7'24'' | 45º3'37'' | -
4141 | 4141 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4141 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 37470-000 | 35 3331-4799 | 00:20:0e:10:4a:5b | Fabio Passone | 2012-08-20 | - | 10.148.2.88 | 10.147.123.1 | Não | - | 22 | 7 | 36 | 45 | 2 | 24 | 22º7'36'' | 45º2'24'' | -
4091 | 4091 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4091 | 2012-08-31 | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | 36160-000 | (32)35751421 | 00:20:0e:10:4c:f5 | João Marcelo Maglhães | 2012-10-24 | - | 10.148.1.123 | 10.147.122.1 | Não | - | 21 | 21 | 32 | 43 | 2 | 36 | 21º21'32'' | 43º2'36'' | -
4090 | 4090 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4090 | 2012-08-31 | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | 36160-000 | (32)35751625 | 00:20:0e:10:4f:38 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-30 | - | 10.148.2.95 | 10.147.121.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 21 | 35 | 43 | 2 | 51 | 21º21'35'' | 43º2'51'' | -
4088 | 4088 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-4088 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 35130-000 | 33 3234-1185 | 00:20:0e:10:54:39 | Marco Antônio | 2012-11-23 | - | 10.148.3.175 | 10.147.120.1 | Não | não possui cabo | 19 | 11 | 54 | 42 | 2 | 53 | 19º11'54'' | 42º2'53'' | -
4089 | 4089 | 2012-08-08 | 2012-10-25 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-4089 | 2012-10-22 | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, 595 - Divino do Traíra | 35130-000 | (33 )3234-1444 | 00:20:0e:10:4c:d2 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-11-21 | 23/10/2012 13:18:53 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:32:44 Hernan Martins Alves Favor corrigir tambem o número, em contato com a Adriane no fone:33 3234-2067 Trata-se de um PSF n° correto 595. Pendência At | 10.148.2.72 | 10.147.119.1 | Não | localidade não possui computador | 19 | 6 | 20 | 41 | 59 | 48 | 19º6'20'' | 41º59'48'' | -
4087 | 4087 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-4087 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 35130-000 | 33 3234-1393 | 00:20:0e:10:4a:5e | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-05 | - | 10.148.2.123 | 10.147.118.1 | Não | - | 19 | 12 | 9 | 42 | 2 | 32 | 19º12'9'' | 42º2'32'' | -
4086 | 4086 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-4086 | 2012-08-31 | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37926-000 | 37 3355 1258 | 00:20:0E:10:4C:A1 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 | - | 10.148.2.191 | 10.147.117.1 | Não | Não, técnico não possui cabo. | 20 | 17 | 18 | 45 | 54 | 12 | 20º17'18'' | 45º54'12'' | -
4085 | 4085 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-4085 | 2012-08-31 | Danilo Lima e Castro / Natécia Júnia | Rua dois n.º 45 - Centro | 37926-000 | 37 3355 1250 | 00:20:0e:10:4c:a7 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-18 | - | 10.148.2.182 | 10.147.116.1 | Não | Deixou o cabo na localidade, porém não está conectado. | 20 | 17 | 22 | 45 | 54 | 10 | 20º17'22'' | 45º54'10'' | -
4084 | 4084 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4084 | 2012-09-26 | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 37997-000 | 34 33535311 | 00:20:0E:10:52:37 | Victor Hugo | 2012-09-14 | - | 10.148.2.160 | 10.147.115.1 | Não | - | 20 | 20 | 1 | 47 | 13 | 24 | 20º20'1'' | 47º13'24'' | -
4082 | 4082 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4082 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 37997-000 | 3433535311 | 00:20:0E:10:4C:B9 | Victor Hugo | 2012-09-14 | - | 10.148.2.152 | 10.147.114.1 | Não | - | 20 | 24 | 3 | 47 | 17 | 13 | 20º24'3'' | 47º17'13'' | -
4083 | 4083 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4083 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 37997-000 | 34 33535311 | 00:20:0e:10:4c:6c | Vitor Hugo | 2012-09-13 | - | 10.148.2.147 | 10.147.113.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 24 | 8 | 47 | 17 | 2 | 20º24'8'' | 47º17'2'' | -
4081c | 4081 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 2012-08-31 | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | 37556-000 | (35) 34521211 | - | - | - | - | - | 10.147.112.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4080 | 4080 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAREAÇU | SES-CACU-4080 | 2012-08-31 | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | 37556-000 | (35) 34521332 | 00:20:0e:10:52:59 | Fábio Passone | 2012-11-05 | - | 10.148.3.115 | 10.147.111.1 | Não | Não possui | 22 | 2 | 26 | 45 | 41 | 39 | 22º2'26'' | 45º41'39'' | -
4079 | 4079 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4079 | 2012-08-29 | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4A:AA | Andre da Silva | 2012-11-21 | - | 10.148.2.73 | 10.147.110.1 | Não | sem computador na localidade. | 19 | 41 | 42 | 46 | 10 | 6 | 19º41'42'' | 46º10'6'' | -
4106 | 4106 | 2012-08-08 | 2013-02-07 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4106 | 2012-09-17 | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4c:ca | Marcos Antônio de OLiveira | 2013-02-08 | 07/01/2013 15:19:14 Hernan Martins Alves 33 3241-1184, secretaria de saúde, ligação cai no atendimento automático, ao discar a opção "0", setor administrativo, ninguém atende. Em contato no número (33)9140-8263, Geovana confirmou o endereço. Di | 10.148.4.124 | 10.147.109.1 | Não | Não possui comprimento | 18 | 46 | 12 | 40 | 58 | 28 | 18º46'12'' | 40º58'28'' | -
4105 | 4105 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4105 | 2012-08-14 | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 39830-00 | 33 - 3511 -1799 | 00:20:0e:10:52:d7 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | - | 10.148.2.56 | 10.147.108.1 | Não | - | 18 | 2 | 6 | 41 | 40 | 47 | 18º2'6'' | 41º40'47'' | -
4104 | 4104 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4104 | 2012-08-15 | Roberta Castros/ Janaina | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 39830-00 | 33- 9938-4420 | 00:20:0e:10:4a:ff | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-14 | 19-2- Vsat nao ativada, sera retirada de monitroamento no nagios. 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pe | 10.148.2.58 | 10.147.107.1 | Sim | A localidade não possui computador. | 18 | 8 | 0 | 41 | 51 | 43 | 18º8'0'' | 41º51'43'' | -
4103 | 4103 | 2012-08-08 | 2014-02-18 | Aceito | SH Sat | ITAMBACURI | SES-ITRI-4103 | 41710 | Thiago Amaral / Juliana / Rogerio | Cafelândia - Zona Rural | 39830-00 | 33- 3511-1033 / (33) | 00:20:0e:10:60:3c | Fábio Fernandes | 41723 | 13:25:45 Ivan Santos Obra Concluída Telefones para contato: secretaria municipal de saúde: (33) 3511 2940 / 1964 Coordenadora de Atenção Básica: Juliana : 9936 9596 Gestor: Rogerio: 9939 8643 Pendência Ativação Resolvida 18/01/2013 12:51:47 Hernan Martins Alves Telefone que esta na OS é de uma residência. Pendência Ativação | 10.148.7.214 | 10.147.106.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 56 | 50 | 41 | 45 | 32 | 17º56'50'' | 41º45'32'' | -
4102c | 4102 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 39830-000 | 033- 8416-9892 | - | - | - | 18/02/2014 15:27:26 Ivan Santos Duplicidade OS Solicitação Cancelada 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | - | 10.147.105.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4100 | 4100 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4100 | 2012-09-24 | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 35436-000 | 38935181 | 00:20:0e:10:55:3d | André da Silva Braz | 2012-11-22 | - | 10.148.3.194 | 10.147.104.1 | Não | a localidade não possui computador | 20 | 37 | 45 | 42 | 58 | 52 | 20º37'45'' | 42º58'52'' | -
4099 | 4099 | 2012-08-08 | 2013-06-25 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4099 | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 35436-000 | 38935181 | 00:20:0e:10:5d:1c | André da Silva Braz | 2013-07-17 | 19/06/2013 10:10:20 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:22:00 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente, informar novo número. Pendência Ativação | 10.148.7.177 | 10.147.103.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 30 | 46 | 43 | 2 | 43 | 20º30'46'' | 43º2'43'' | -
4101 | 4101 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4101 | 2012-09-26 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 35436-000 | 38935181 | 00:20:0E:10:4B:71 | André da Silva Braz | 2012-11-08 | - | 10.148.3.128 | 10.147.102.1 | Não | Localidade não possui pc. | 20 | 34 | 18 | 43 | 0 | 37 | 20º34'18'' | 43º0'37'' | -
4129 | 4129 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4129 | 2012-08-20 | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 35650-000 | 373271-5660 | 00:20:0E:10:55:6A | Ivanil Vitor | 2012-11-20 | - | 10.148.3.142 | 10.147.77.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 41 | 12 | 44 | 53 | 21 | 19º41'12'' | 44º53'21'' | -
4128 | 4128 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4128 | 2012-08-20 | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 35650-000 | 37 3271-6034 | 00:20:0e:10:4c:1e | Alexandre Pascoal | 2012-09-18 | - | 10.148.2.148 | 10.147.76.1 | Não | técnico não possui RJ45. | 19 | 41 | 42 | 44 | 54 | 12 | 19º41'42'' | 44º54'12'' | -
4127 | 4127 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4127 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 38600-000 | 383671 3555 | 00:20:0E:10:4A:A4 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-21 | - | 10.148.2.153 | 10.147.75.1 | Não | - | 17 | 10 | 40 | 46 | 52 | 29 | 17º10'40'' | 46º52'29'' | -
4126 | 4126 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4126 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA / JANDER FRANCISCO D | Rua Boa Vista, 677 | 38600-000 | (38)3671 3555 | 00:20:0E:10:4A:E8 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-04 | - | 10.148.3.23 | 10.147.74.1 | Não | Não veio no kit | 17 | 12 | 53 | 46 | 53 | 13 | 17º12'53'' | 46º53'13'' | -
4125 | 4125 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4125 | 2012-10-22 | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 38600-000 | 38 3671 1589/1282/31 | 00:20:0E:10:54:CB | Paulo Luciano | 2012-11-23 | 28/08/2012 09:05:10 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 27/08/2012 15:59:48 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente. Caso seja confirmado, informar novo telefone para reali | 10.148.3.200 | 10.147.73.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 17 | 13 | 2 | 46 | 52 | 32 | 17º13'2'' | 46º52'32'' | -
4124 | 4124 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4124 | 2012-08-20 | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 38600-000 | 383671 5865 | 00:20:0E:10:52:07 | Marcio Antonio de Lima | 2012-09-21 | - | 10.148.2.135 | 10.147.72.1 | Não | Técnico não possui cabo para deixar no local. | 17 | 14 | 19 | 46 | 52 | 19 | 17º14'19'' | 46º52'19'' | -
4123 | 4123 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4123 | 2012-09-11 | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 38600-000 | 383671 6265 | 00:20:0E:10:4C:1F | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-20 | - | 10.148.2.131 | 10.147.71.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 17 | 13 | 59 | 46 | 52 | 47 | 17º13'59'' | 46º52'47'' | -
4122 | 4122 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4122 | 2012-08-20 | Gelcilene de Oliveira Souza | Avenida Aeroporto, 436 | 38600-00 | 383672 1976 | 00:20:0E:10:4C:5A | - | 2012-12-26 | - | 10.148.2.185 | 10.147.70.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 14 | 33 | 46 | 53 | 2 | 17º14'33'' | 46º53'2'' | -
4132 | 4132 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4132 | 2012-08-20 | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 35650-000 | 37 3271-3162 | 00:20:0e:10:4c:3c | Alexandre Pascoal | 2012-09-12 | - | 10.148.2.130 | 10.147.69.1 | Não | Técnico não possui o cabo RJ45 | 19 | 40 | 39 | 44 | 53 | 39 | 19º40'39'' | 44º53'39'' | -
4133 | 4133 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4133 | 2012-08-20 | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n - Bairro Centro | 35650-000 | 37 3271-4480 | 00:20:0E:10:4C:87 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-21 | - | 10.148.2.216 | 10.147.68.1 | Não | Cabo curto para distância. | 19 | 41 | 7 | 44 | 53 | 40 | 19º41'7'' | 44º53'40'' | -
4134 | 4134 | 2012-08-08 | 2012-09-26 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4134 | 2012-08-20 | Juliana Borello | Rua José Antonio de Aguiar s/n - Brumado | 35650-000 | 37 3271-8175 | 00:20:0E:10:55:7C | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-05 | 28/08/2012 09:07:18 Ivan Santos Resolvido. Endereço confirmado, corrigido de Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n, para Rua José Antonio de Aguiar s/n. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 12:32:34 Hernan Martins Alves Conforme responsável en | 10.148.4.8 | 10.147.67.1 | Não | Nao tem computador perto. | 19 | 41 | 16 | 44 | 52 | 57 | 19º41'16'' | 44º52'57'' | -
4135 | 4135 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4135 | 2012-08-20 | Meire | Praça Antônio dos Santos - São Francisco | 35650-000 | 37 3271-4012 | 00:20:0E:10:55:38 | Ivanil Vitor | 2012-12-13 | - | 10.148.4.120 | 10.147.66.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 40 | 41 | 44 | 53 | 21 | 19º40'41'' | 44º53'21'' | -
4136 | 4136 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4136 | 2012-08-20 | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 35650-000 | 37 3271-7833 | 00:20:0e:10:54:5b | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-29 | - | 10.148.3.129 | 10.147.65.1 | Não | O operador alegou que os cabos não estavam em bom estado | 19 | 40 | 54 | 44 | 53 | 36 | 19º40'54'' | 44º53'36'' | -
4137 | 4137 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4137 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 37470-000 | 35 3331-8955 | 00:20:0e:10:4c:ea | Fábio Passone | 2012-08-22 | - | 10.148.2.92 | 10.147.64.1 | Não | - | 22 | 7 | 0 | 45 | 2 | 35 | 22º7'0'' | 45º2'35'' | -
4138 | 4138 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4138 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 37470-000 | 35 3331-6178 | 00:20:0e:10:4c:f1 | Fabio Passone | 2012-08-22 | - | 10.148.2.94 | 10.147.63.1 | Não | - | 22 | 6 | 12 | 45 | 3 | 29 | 22º6'12'' | 45º3'29'' | -
4098 | 4098 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4098 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 35436-000 | 38935181 | 00:20:0e:10:54:6c | André da Silva Braz | 2012-11-23 | - | 10.148.3.196 | 10.147.101.1 | Não | A localidade não possui computador | 20 | 33 | 29 | 43 | 6 | 38 | 20º33'29'' | 43º6'38'' | -
4097 | 4097 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4097 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 35436-000 | 3138935181 | 00:20:0e:10:54:b4 | André da Silva Braz | 2012-11-08 | - | 10.148.3.122 | 10.147.100.1 | Não | A localidade não possui computador | 20 | 34 | 16 | 43 | 0 | 30 | 20º34'16'' | 43º0'30'' | -
4096 | 4096 | 2012-08-08 | 2013-06-25 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4096 | 2013-07-15 | Vicentina Maria Campos Moreira | Praça Santana, 43 - Centro | 35436-000 | 3138935181 | 00:20:0e:10:5c:9c | André da Silva Braz | 2013-07-17 | 19/06/2013 10:10:39 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:24:36 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente, informar novo número. Pendência Ativação | 10.148.7.178 | 10.147.99.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 34 | 18 | 43 | 0 | 26 | 20º34'18'' | 43º0'26'' | -
4095 | 4095 | 2012-08-08 | 2012-10-06 | Aceito | Lider | GOIABEIRA | SES-GORA-4095 | 2012-09-10 | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | 35248-000 | (33)3262-1422/1100 | 00:20:0e:10:52:02 | Rodrigo Salgado | 2012-11-29 | 04/09/2012 15:18:25 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 10.148.3.223 | 10.147.98.1 | Não | Localidade sem computador. | 18 | 58 | 49 | 41 | 13 | 32 | 18º58'49'' | 41º13'32'' | -
4093 | 4093 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | CRISTIANO OTONI | SES-CRNI-4093 | 2012-10-31 | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | 36426-000 | (31)3724 1234 | 00:20:0e:10:55:08 | André da Silva Braz | 2012-12-11 | 04/09/2012 15:20:12 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 10.148.4.69 | 10.147.97.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 49 | 46 | 43 | 48 | 59 | 20º49'46'' | 43º48'59'' | -
4094 | 4094 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | CRISTIANO OTONI | SES-CRNI-4094 | 2012-10-15 | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | 36426-000 | (31)3724 1323 | 00:20:0E:10:54:8F | Marcio Antonio | 2012-12-05 | 04/09/2012 15:21:55 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 10.148.4.24 | 10.147.96.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 49 | 25 | 43 | 49 | 46 | 20º49'25'' | 43º49'46'' | -
4092 | 4092 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4092 | 2012-08-20 | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | 36160-000 | (32)35751833 | 00:20:0E:10:4F:52 | Marco Aurélio | 2012-11-26 | - | 10.148.1.125 | 10.147.95.1 | Sim | Não, não tem computador no local. | 21 | 20 | 58 | 43 | 3 | 11 | 21º20'58'' | 43º3'11'' | -
4121 | 4121 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4121 | 2012-08-20 | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38600-000 | 38 36716818 | 00:20:0E:10:4B:1D | Marcio Antonio de Lima | 2012-10-03 | - | 10.148.3.15 | 10.147.94.1 | Não | - | 17 | 13 | 57 | 46 | 53 | 32 | 17º13'57'' | 46º53'32'' | -
4120 | 4120 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4120 | 2012-09-12 | IZABELLA MACEDO SILVA DA CRUZ | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 38600-000 | 38 36713363 | 00:20:0E:10:4A:02 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-03 | - | 10.148.3.11 | 10.147.93.1 | Não | Não veio no kit. | 17 | 14 | 20 | 46 | 51 | 22 | 17º14'20'' | 46º51'22'' | -
4119 | 4119 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4119 | 2012-08-20 | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38600-000 | 38 36716081 | 00:20:0e:10:54:ac | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-22 | DIA HORA RESPONSÁVEL PARECER, JUSTIFICATIVA ou OBSERVAÇÕES ETAPA 10/09/2012 10:26:37 Ivan Santos Ok, conseguimos contao no local pela manhã sem problemas. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:23:51 Hernan Martins Alves Não consegue | 10.148.3.192 | 10.147.92.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 13 | 43 | 46 | 51 | 46 | 17º13'43'' | 46º51'46'' | -
4118 | 4118 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4118 | 2012-08-20 | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 38600-000 | 383672 604 | 00:20:0e:10:55:6b | Paulo Pereira | 2012-11-23 | 10/09/2012 10:28:01 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:25:35 Hernan Martins Alves Contato incorreto. Pendência Ativação | 10.148.3.187 | 10.147.91.1 | Sim | conectado no computador do cliente | 17 | 13 | 33 | 46 | 53 | 0 | 17º13'33'' | 46º53'0'' | -
4117 | 4117 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4117 | 2012-08-20 | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38600-000 | 38.3672 3613 | 00:20:0e:10:54:fe | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-22 | - | 10.148.3.203 | 10.147.90.1 | Sim | conectado ao modem | 17 | 12 | 58 | 46 | 52 | 30 | 17º12'58'' | 46º52'30'' | -
4116 | 4116 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4116 | 2012-08-20 | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38600-000 | 38 3671 4252 | 00:20:0e:10:54:fc | Paulo | 2012-11-21 | - | 10.147.89.1 | 10.147.89.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 17 | 12 | 54 | 46 | 51 | 47 | 17º12'54'' | 46º51'47'' | -
4115 | 4115 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4115 | 2012-08-20 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38600-00 | 38 36724276 | 00:20:0e:10:54:77 | Paulo Luciano Alves | 2012-11-20 | - | 10.148.3.161 | 10.147.88.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 13 | 12 | 46 | 51 | 41 | 17º13'12'' | 46º51'41'' | -
4114 | 4114 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4114 | 2012-09-12 | LAURA CECÍLIA SERRA MACHADO | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 38600-00 | 38 3671 6109 | 00:20:0E:10:54:FF | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-20 | - | 10.148.3.155 | 10.147.87.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 17 | 13 | 30 | 46 | 51 | 33 | 17º13'30'' | 46º51'33'' | -
4113 | 4113 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4113 | 2012-08-20 | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:54:e9 | Rodrigo Salgado | 2012-12-14 | - | 10.148.4.114 | 10.147.86.1 | Não | - | 18 | 46 | 56 | 40 | 58 | 55 | 18º46'56'' | 40º58'55'' | -
4111 | 4111 | 2012-08-08 | 2013-01-07 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4111 | 2012-08-20 | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N - Limeira | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:55:29 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-25 | 07/01/2013 16:01:54 Ivan Santos Atualizado, entar em contato no (33)3241-1184 RAMAL (0) Falar com Onofre /Clodoaldo para Agendamento. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:29:15 Hernan Martins Alves Telefone de contato é um orelhão. Pen | 10.148.4.114 | 10.147.85.1 | Não | O cabo não possui comprimento suficiente. | 18 | 34 | 65 | 41 | 8 | 77 | 18º34'65'' | 41º8'77'' | -
4112 | 4112 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4112 | 2012-08-20 | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:55:60 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-25 | - | 10.148.6.6 | 10.147.84.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 46 | 25 | 41 | 0 | 8 | 18º46'25'' | 41º0'8'' | -
4110 | 4110 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4110 | 2012-08-20 | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:54:7a | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-20 | - | 10.148.4.195 | 10.147.83.1 | Sim | Modem. | 18 | 46 | 3 | 40 | 58 | 30 | 18º46'3'' | 40º58'30'' | -
4109 | 4109 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4109 | 2012-08-20 | Patrícia/Janice | R. São José S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4f:ad | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | - | 10.148.4.172 | 10.147.82.1 | Sim | No modem. | 18 | 46 | 48 | 40 | 57 | 5 | 18º46'48'' | 40º57'5'' | -
4108 | 4108 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4108 | 2012-09-10 | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0E:10:4B:14 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | - | 10.148.4.143 | 10.147.81.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 46 | 42 | 40 | 59 | 43 | 18º46'42'' | 40º59'43'' | -
4107 | 4107 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4107 | 2012-08-20 | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4a:f8 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-18 | - | 10.148.4.160 | 10.147.80.1 | Sim | Ligado ao modem. | 18 | 46 | 40 | 40 | 59 | 20 | 18º46'40'' | 40º59'20'' | -
4131 | 4131 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4131 | 2012-08-20 | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 35650-000 | 37 3271-5368 | 00:20:0E:10:4C:BD | Alexandre Pascal | 2012-09-14 | - | 10.148.2.129 | 10.147.79.1 | Não | - | 19 | 41 | 22 | 44 | 53 | 58 | 19º41'22'' | 44º53'58'' | -
4130 | 4130 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4130 | 2012-08-20 | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos - Bairro Jatobá | 35650-000 | 37 3271-5349 | 00:20:0E:10:54:70 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-30 | - | 10.148.3.249 | 10.147.78.1 | Não | Comprimento do cabo é menor que a distância entre o modem e o pc. | 19 | 41 | 16 | 44 | 52 | 57 | 19º41'16'' | 44º52'57'' | -
4163 | 4163 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4163 | 2012-08-20 | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 37150-000 | 35 3561-1007 | 00:20:0E:10:4C:DE | Ivan Paulino | 2012-10-03 | - | 10.148.3.13 | 10.147.144.1 | Não | - | 20 | 58 | 34 | 46 | 7 | 11 | 20º58'34'' | 46º7'11'' | -
4164 | 4164 | 2012-08-08 | 2013-02-14 | Aceito | Lider | CIPOTÂNEA | SES-CIEA-4164 | 2012-12-08 | FRANCIELLE CRISTINA PEREIRA SILVEIRA | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | 36265-000 | (32) 3348-1389 | 00:20:0e:10:57:17 | Jair de Oliveira | 2013-04-16 | 14/02/2013 09:48:17 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:51:36 Hernan Martins Alves Em contato no número 32 3348-1389, disseram que Glacy não é mais a pessoa responsável. Nova responsável é Franciele. Favor alt | 10.148.5.235 | 10.147.145.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 54 | 42 | 43 | 22 | 17 | 20º54'42'' | 43º22'17'' | -
4165 | 4165 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4165 | 2012-12-11 | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 34505-500 | 3672-6757 | 00:20:0e:10:53:d8 | Sidnei de Paula Silva | 2012-12-11 | 09/10/2012 09:56:58 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas. Pendência Ativação Resolvida 27/09/2012 10:18:27 Hernan Martins Alves Local não possui tomadads suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado constantemen | 10.148.4.79 | 10.147.146.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 53 | 6 | 43 | 47 | 53 | 19º53'6'' | 43º47'53'' | -
4166 | 4166 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4166 | 2012-09-03 | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 34535-100 | 3488-6526 | 00:20:0E:10:53:37 | Sidney Silva | 2012-11-30 | 09/10/2012 10:00:39 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas.3481-5349 Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 11:59:02 Hernan Martins Alves Local não possui tomadas suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado cons | 10.148.3.253 | 10.147.147.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 53 | 36 | 43 | 48 | 40 | 19º53'36'' | 43º48'40'' | -
4167 | 4167 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4167 | 2012-09-11 | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34600-650 | 3672-2140 | 00:20:0E:10:4F:36 | Airton Gabriel | 2012-09-12 | - | 10.148.2.132 | 10.147.148.1 | Não | A localidade não possui computador. | 19 | 51 | 47 | 43 | 52 | 3 | 19º51'47'' | 43º52'3'' | -
4168 | 4168 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4168 | 2012-10-04 | CIRLENE/DR. ROGÉRIO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34505-590 | 3673-1825 | 00:20:0e:10:4b:12 | Airton Gabriel | 2012-10-16 | - | 10.148.3.24 | 10.147.149.1 | Não | A localidade não possui computador | 19 | 52 | 29 | 43 | 52 | 26 | 19º52'29'' | 43º52'26'' | -
4170 | 4170 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4170 | 2012-09-13 | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 34650-200 | 3691-1016 | 00:20:0E:10:45:87 | Airton Gabriel | 2012-09-20 | O MAC desta localidade não gera o número de série da ODU | 10.148.2.149 | 10.147.150.1 | Não | A localidade não possui computador. | 19 | 49 | 49 | 43 | 50 | 32 | 19º49'49'' | 43º50'32'' | -
4171 | 4171 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4171 | 2012-09-27 | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 34505-590 | 3675-0119 | 00:20:0e:10:4c:80 | Airton Gabriel | 2012-10-15 | - | 10.148.2.245 | 10.147.151.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 59 | 14 | 44 | 2 | 15 | 19º59'14'' | 44º2'15'' | -
4172 | 4172 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4172 | 2012-10-03 | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 34852-260 | 3672-9781 | 00:20:0E:10:4C:22 | Sidnei de Paula Silva | 2012-10-04 | - | 10.148.3.16 | 10.147.152.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 53 | 14 | 43 | 51 | 39 | 19º53'14'' | 43º51'39'' | -
4173 | 4173 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4173 | 2012-10-02 | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 34585-140 | 3671-7444 / 3672-99 | 00:20:0E:10:4A:D6 | Sidinei Paula Silva | 2012-10-02 | Telefones atualizados conforme dados da Rede Governo. | 10.148.3.8 | 10.147.153.1 | Não | - | 19 | 52 | 35 | 43 | 51 | 56 | 19º52'35'' | 43º51'56'' | -
4174 | 4174 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4174 | 2012-10-03 | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 34525-280 | 3672-3150 | 00:20:0e:10:4a:d3 | Walter Leandro | 2012-10-05 | - | 10.148.3.18 | 10.147.154.1 | Não | A localidade não possui computador. | 19 | 53 | 44 | 43 | 48 | 33 | 19º53'44'' | 43º48'33'' | -
4169 | 4169 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4169 | 2012-10-02 | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 34710-530 | 3487-9666 | 00:20:0e:10:4a:ee | Walter Leandro | 2012-10-11 | - | 10.148.3.12 | 10.147.133.1 | Não | A localidade não possui computador. | 19 | 53 | 10 | 43 | 52 | 39 | 19º53'10'' | 43º52'39'' | -
4150 | 4150 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4150 | 2012-09-10 | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1611 | 00:20:0E:10:4C:BE | - | 2012-10-05 | - | 10.148.3.7 | 10.147.134.1 | Não | - | 22 | 28 | 6 | 46 | 8 | 55 | 22º28'6'' | 46º8'55'' | -
4151 | 4151 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4151 | 2012-09-17 | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1505 | 00:20:0e:10:4a:dd | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 | - | 10.148.3.9 | 10.147.135.1 | Não | Apenas vai deixar na localidade. | 22 | 28 | 24 | 46 | 8 | 40 | 22º28'24'' | 46º8'40'' | -
4152 | 4152 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4152 | 2012-09-21 | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 2024 | 00:20:0e:10:4c:56 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-25 | - | 10.148.2.31 | 10.147.136.1 | Não | - | 22 | 28 | 9 | 45 | 8 | 54 | 22º28'9'' | 45º8'54'' | -
4153 | 4153 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4153 | 2012-09-17 | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4C:45 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-20 | - | 10.148.2.208 | 10.147.137.1 | Não | Localidade não possui pc. | 19 | 41 | 43 | 46 | 10 | 31 | 19º41'43'' | 46º10'31'' | -
4154 | 4154 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4154 | 2012-09-17 | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4B:08 | Victor Hugo | 2012-10-03 | - | 10.148.3.21 | 10.147.138.1 | Não | - | 19 | 41 | 40 | 46 | 9 | 53 | 19º41'40'' | 46º9'53'' | -
4155 | 4155 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4155 | 2012-09-17 | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0e:10:4c:6d | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-21 | - | 10.148.2.202 | 10.147.139.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 42 | 19 | 46 | 10 | 39 | 19º42'19'' | 46º10'39'' | -
4159 | 4159 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4159 | 2012-10-02 | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 37150-000 | 35 3561 2288 | 00:20:0e:10:4f:94 | Ivan Paulino | 2012-10-09 | - | 10.148.3.14 | 10.147.140.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 20 | 58 | 39 | 46 | 7 | 31 | 20º58'39'' | 46º7'31'' | -
4160 | 4160 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4160 | 2012-10-03 | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 37150-000 | 35 3561 3167 | 00:20:0E:10:4C:35 | Ivan Paulino | 2012-10-05 | - | 10.148.3.17 | 10.147.141.1 | Não | - | 20 | 58 | 29 | 46 | 6 | 50 | 20º58'29'' | 46º6'50'' | -
4161 | 4161 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4161 | 2012-10-05 | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 37150-000 | 35 3561 3270 | 00:20:0e:10:4f:74 | Ivan Paulino | 2012-10-15 | - | 10.148.3.32 | 10.147.142.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 20 | 58 | 3 | 46 | 7 | 58 | 20º58'3'' | 46º7'58'' | -
4162 | 4162 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4162 | 2012-10-15 | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 37150-000 | 35 35612479 | 00:20:0E:10:4A:41 | Ivan Paulino | 2012-10-05 | - | 10.148.3.29 | 10.147.143.1 | Não | - | 20 | 57 | 57 | 46 | 7 | 25 | 20º57'57'' | 46º7'25'' | -
4212 | 4212 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4212 | 2012-09-21 | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 35550-000 | 37-3341-7165 | 00:20:0e:10:4c:d3 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-24 | - | 10.148.2.218 | 10.147.184.1 | Não | Não possui computador | 20 | 28 | 30 | 45 | 2 | 6 | 20º28'30'' | 45º2'6'' | -
4211 | 4211 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4211 | 2013-01-02 | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 35550-000 | 37-3341-5096 | 00:20:0e:10:54:f5 | Diego Lemos | 2013-01-04 | - | 10.148.4.218 | 10.147.183.1 | Não | Não há terminal próximo. | 20 | 28 | 15 | 45 | 7 | 27 | 20º28'15'' | 45º7'27'' | -
4210 | 4210 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4210 | 2013-01-02 | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº - Distrito de Marilandia | 35550-000 | 37-3341-4094 | 00:20:0e:10:54:e1 | Diego Lemos | 2013-01-07 | - | 10.148.4.219 | 10.147.182.1 | Não | Não possui computador | 20 | 28 | 25 | 45 | 7 | 9 | 20º28'25'' | 45º7'9'' | -
4209 | 4209 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4209 | 2012-09-20 | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 35550-000 | 37-3341-2551 | 00:20:0E:10:54:8C | Diego Lemos | 2013-01-07 | - | 10.148.2.214 | 10.147.181.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 28 | 23 | 45 | 7 | 18 | 20º28'23'' | 45º7'18'' | -
4208 | 4208 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4208 | 2012-09-20 | André França Cardoso / Katia | Rua Tavico Araujo, 576 | 35550-000 | 37-3341-1560 | 00:20:0E:10:4F:B6 | João Marcelo | 2012-09-21 | - | 10.148.2.212 | 10.147.180.1 | Não | - | 20 | 28 | 14 | 45 | 8 | 20 | 20º28'14'' | 45º8'20'' | -
4207 | 4207 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4207 | 2012-09-20 | Petronio Reis / Tassia Yasmine Medeiros | Rua Dr. Severo Rios, 66 - Bairro Centro | 35550-000 | 37-3341-2429 | 00:20:0e:10:4f:3a | João Marcelo Magalhães | 2012-09-21 | - | 10.148.2.206 | 10.147.179.1 | Não | Não possui computador | 20 | 28 | 23 | 45 | 7 | 27 | 20º28'23'' | 45º7'27'' | -
4198 | 4198 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4198 | 2012-09-14 | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 38200-000 | 34 3423 3371 | 00:20:0E:10:52:6A | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-19 | - | 10.148.2.200 | 10.147.178.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 20 | 2 | 6 | 48 | 55 | 41 | 20º2'6'' | 48º55'41'' | -
4194 | 4194 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4194 | 2012-09-14 | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 38200-000 | 34 3421 1600 | 00:20:0E:10:52:26 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | - | 10.148.2.211 | 10.147.177.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 1 | 11 | 48 | 55 | 20 | 20º1'11'' | 48º55'20'' | -
4197 | 4197 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4197 | 2012-09-14 | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 38200-000 | 34 3421 8884 | 00:20:0E:10:51:E9 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-20 | - | 10.148.2.170 | 10.147.176.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 0 | 53 | 48 | 56 | 5 | 20º0'53'' | 48º56'5'' | -
4195 | 4195 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4195 | 2012-09-14 | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 - Bairro Princesa isabel | 38200-000 | 34 3423 2610 | 00:20:0e:10:4a:a7 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | - | 10.148.2.215 | 10.147.175.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 1 | 57 | 48 | 56 | 30 | 20º1'57'' | 48º56'30'' | -
4196 | 4196 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4196 | 2012-09-14 | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 38200-000 | 34 3423 2612 | 00:20:0e:10:52:14 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | - | 10.148.2.199 | 10.147.174.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 20 | 1 | 17 | 48 | 55 | 5 | 20º1'17'' | 48º55'5'' | -
4190 | 4190 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4190 | 2012-10-18 | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:52:33 | Ivan Paulino | 2012-10-18 | - | 10.148.3.57 | 10.147.170.1 | Não | - | 20 | 45 | 48 | 45 | 55 | 18 | 20º45'48'' | 45º55'18'' | -
4189 | 4189 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4189 | 2012-10-15 | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | 37177-000 | (35)3856-3115 | 00:20:0E:10:55:07 | Ivan Paulino | 2012-10-19 | - | 10.148.3.61 | 10.147.169.1 | Não | - | 20 | 46 | 58 | 46 | 1 | 40 | 20º46'58'' | 46º1'40'' | -
4188 | 4188 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4188 | 2012-10-16 | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura - Bairro Centro | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:4F:5B | Ivan Paulino | 2012-10-16 | - | 10.148.3.52 | 10.147.168.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 46 | 2 | 45 | 55 | 2 | 20º46'2'' | 45º55'2'' | -
4187 | 4187 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4187 | 2012-10-18 | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 - Bairro Cidade nova | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:52:BA | Ivan Paulino | 2012-10-22 | - | 10.148.3.59 | 10.147.167.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 45 | 20 | 45 | 55 | 3 | 20º45'20'' | 45º55'3'' | -
4186 | 4186 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4186 | 2012-10-16 | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:51:CA | Ivan Paulino | 2012-10-17 | - | 10.148.3.53 | 10.147.166.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 45 | 39 | 45 | 55 | 6 | 20º45'39'' | 45º55'6'' | -
4185 | 4185 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | CORONEL PACHECO | SES-COCO-4185 | 2012-09-10 | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | 36155-000 | (32)3258-1433 | 00:20:0e:10:56:e4 | Jair de Oliveira | 2013-02-04 | - | 10.148.5.30 | 10.147.165.0 | Sim | Modem. | 21 | 35 | 27 | 43 | 15 | 87 | 21º35'27'' | 43º15'87'' | -
4184 | 4184 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SES-COAS-4184 | 2012-11-20 | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 37527-000 | 35- 36641254 | 00:20:0e:10:4a:87 | Fábio Passone | 2012-11-21 | - | 10.148.3.176 | 10.147.164.1 | Não | Não possui computador | 22 | 8 | 43 | 45 | 27 | 20 | 22º8'43'' | 45º27'20'' | -
4183 | 4183 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4183 | 2013-01-10 | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | 36820-000 | (32)3743-2194 | 00:20:0e:10:55:0d | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-11 | - | 10.148.4.226 | 10.147.163.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 34 | 23 | 42 | 6 | 59 | 20º34'23'' | 42º6'59'' | -
4182 | 4182 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4182 | 2013-01-10 | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | 36820-000 | (32)3743-2194 | 00:20:0e:10:54:d1 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-10 | - | 10.148.4.225 | 10.147.162.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 34 | 23 | 42 | 6 | 5 | 20º34'23'' | 42º6'5'' | -
4181 | 4181 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4181 | 2013-01-11 | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | 36825-000 | (32) 3743-3217 | 00:20:0e:10:4a:84 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-11 | - | 10.148.4.227 | 10.147.161.1 | Não | Não possui computador | 20 | 34 | 23 | 42 | 6 | 5 | 20º34'23'' | 42º6'5'' | -
4180 | 4180 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4180 | - | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | 36820-000 | (32) 3743-2199 | 00:20:0E:10:49:FD | Jair de Oliveira | 2012-09-25 | - | 10.148.2.221 | 10.147.160.1 | Não | Localidade não possui computador. | 20 | 36 | 13 | 42 | 8 | 29 | 20º36'13'' | 42º8'29'' | -
4179 | 4179 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | IJACI | SES-IJCI-4179 | 2012-09-13 | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | 37205-000 | (35) 3843-1216 | 00:20:0e:10:55:5a | Diego Lemos | 2012-12-14 | - | 10.148.4.123 | 10.147.159.1 | Não | Não há terminal. | 21 | 9 | 23 | 44 | 55 | 33 | 21º9'23'' | 44º55'33'' | -
4175 | 4175 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4175 | 2012-10-04 | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 35505-590 | 3671-6102 | 00:20:0e:10:54:e8 | Walter Leandro | 2012-10-05 | - | 10.148.3.28 | 10.147.158.1 | Não | Não tem computador na localidade. | 19 | 53 | 45 | 43 | 48 | 34 | 19º53'45'' | 43º48'34'' | -
4176 | 4176 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4176 | 2012-12-04 | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | 34515-720 | (31)3674-7126 | 00:20:0E:10:54:E4 | Sidinei de Paula | 2012-12-04 | - | 10.148.4.14 | 10.147.157.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 53 | 29 | 43 | 47 | 43 | 19º53'29'' | 43º47'43'' | -
4177 | 4177 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4177 | 2012-10-04 | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | 34650-200 | (31)3481-5344 | 00:20:0E:10:54:CC | Sidnei de Paula Silva | 2012-10-04 | - | 10.148.3.26 | 10.147.156.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 53 | 12 | 43 | 56 | 8 | 19º53'12'' | 43º56'8'' | -
4178 | 4178 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4178 | 2012-11-08 | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | 34500-000 | (31)3672-7708 | 00:20:0e:10:55:5f | Sidinei de Paula | 2012-11-08 | - | 10.148.3.135 | 10.147.155.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 53 | 16 | 43 | 49 | 37 | 19º53'16'' | 43º49'37'' | -
4206 | 4206 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4206 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1829 | 00:20:0E:10:54:8B | Paulo Vila | 2013-01-08 | - | 10.148.4.221 | 10.147.185.1 | Sim | Não tem computador. | 20 | 22 | 48 | 48 | 55 | 12 | 20º22'48'' | 48º55'12'' | -
4205 | 4205 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4205 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1905 | 00:20:0E:10:54:94 | Paulo Vila | 2013-01-08 | - | 10.148.4.220 | 10.147.186.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 56 | 53 | 49 | 11 | 18 | 19º56'53'' | 49º11'18'' | -
4204 | 4204 | 2012-08-20 | 2013-03-08 | Aceito | SH Sat | FRUTAL | SES-FRAL-4204 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Rua A 75 Bairro Garimpo do Bandeira | 38200-000 | 34 3425 4109 | 00:20:0e:10:58:1d | Israel de Oliveira Souza | 2013-06-28 | 23/05/2013 10:26:29 Hernan Martins Alves Existe uma árvore atrapalhando a instalação. O responsável pelo local ficou de podar a mesma. Estamos aguardando a poda. Pendência Ativação 13/05/2013 12:32:46 Ivan Santos Atualizado. Pendência At | 10.148.2.252 | 10.147.187.1 | Sim | Modem. | 20 | 7 | 26 | 48 | 45 | 43 | 20º7'26'' | 48º45'43'' | -
4203 | 4203 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4203 | 2012-09-14 | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | 38200-000 | (34)3425 1230 | 00:20:0E:10:52:91 | Marcos Antonio | 2012-10-10 | - | 10.148.3.42 | 10.147.188.1 | Não | - | 20 | 9 | 31 | 48 | 13 | 52 | 20º9'31'' | 48º13'52'' | -
4202 | 4202 | 2012-08-20 | 2012-10-17 | Aceito | SH Sat | FRUTAL | SES-FRAL-4202 | 2012-09-10 | Patrícia do Carmo Azevedo | Rau Tiradentes, 330, Centro | 38200-000 | (34)3423 2611 | 00:20:0e:10:57:47 | Ederson Martins Pires | 2013-01-24 | 17/10/2012 08:51:45 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:05:38 Hernan Martins Alves Em contato com a Cliente Daiana informa que antigamente o posto se localizava na rua Antonio de Paula, 160 ? Centro. Esta localid | 10.148.2.231 | 10.147.189.1 | Não | Não possuem cabo. | 20 | 1 | 97 | 48 | 56 | 52 | 20º1'97'' | 48º56'52'' | -
4201 | 4201 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4201 | 2012-09-14 | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | 38200-000 | (34)4323 2682 | 00:20:0e:10:4c:b7 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-27 | - | 10.148.2.244 | 10.147.190.1 | Não | Apenas deixou o cabo na localidade. | 20 | 1 | 1 | 48 | 55 | 12 | 20º1'1'' | 48º55'12'' | -
4192 | 4192 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SES-ITAS-4192 | 2012-12-10 | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | 36788-000 | (32)3452-1186 | 00:20:0e:10:55:13 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-14 | - | 10.148.4.56 | 10.147.173.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 27 | 38 | 42 | 51 | 27 | 21º27'38'' | 42º51'27'' | -
4193 | 4193 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SES-ITAS-4193 | 2012-09-13 | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 36788-000 | 32-3441-0198 | 00:20:0e:10:56:93 | Marco Aurelio Moura | 2012-12-19 | - | 10.148.4.58 | 10.147.171.1 | Não | Não há terminal próximo . | 21 | 23 | 47 | 42 | 53 | 27 | 21º23'47'' | 42º53'27'' | -
4200 | 4200 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4200 | 2012-09-14 | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | 38200-000 | (34)3423-5576 | 00:20:0e:10:52:cc | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-27 | - | 10.148.2.240 | 10.147.191.1 | Não | - | 20 | 1 | 31 | 48 | 55 | 16 | 20º1'31'' | 48º55'16'' | -
4199 | 4199 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4199 | 2012-09-14 | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | 38200-000 | (34)3423-5404 | 00:20:0E:10:4C:B0 | Marcos Antônio | 2012-10-11 | - | 10.148.2.188 | 10.147.192.1 | Não | - | 20 | 2 | 2 | 48 | 54 | 52 | 20º2'2'' | 48º54'52'' | -
4215 | 4215 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4215 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | 37958-000 | (35) 3591-3641 | 00:20:0E:10:4A:D9 | Ed Carlos dos Santos | 2012-10-04 | - | 10.148.3.19 | 10.147.193.1 | Não | - | 21 | 11 | 12 | 46 | 58 | 28 | 21º11'12'' | 46º58'28'' | -
4217 | 4217 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4217 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4254 | 00:20:0E:10:4C:CB | Ed Carlos | 2012-10-05 | - | 10.148.3.30 | 10.147.194.1 | Não | - | 21 | 11 | 11 | 46 | 58 | 26 | 21º11'11'' | 46º58'26'' | -
4216 | 4216 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4216 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4626 | 00:20:0E:10:4A:22 | Ed Carlos | 2012-10-04 | - | 10.148.3.10 | 10.147.195.1 | Não | - | 21 | 11 | 34 | 46 | 58 | 38 | 21º11'34'' | 46º58'38'' | -
4214 | 4214 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4214 | 2012-10-15 | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | 37958-000 | (35)3591-5116/9191-6 | 00:20:0E:10:54:61 | Marcio Antonio | 2013-03-27 | 19/09/2012 11:40:53 Ivan Santos Número do contato foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:05:22 Hernan Martins Alves O fone para contato (35) 9991-0329 não pertence a nenhuma pessoa da unidade, adicionar novo contato. Pendê | 10.148.5.183 | 10.147.196.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 21 | 20 | 57 | 46 | 58 | 59 | 21º20'57'' | 46º58'59'' | -
4213 | 4213 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4213 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | 37958-000 | (35) 3591-6147 | 00:20:0E:10:4C:9E | Ed Carlos | 2012-10-05 | - | 10.148.3.25 | 10.147.197.1 | Não | - | 21 | 18 | 58 | 47 | 0 | 47 | 21º18'58'' | 47º0'47'' | -
4226 | 4226 | 2012-08-20 | 2012-11-02 | Paralisado | Lider | OLIVEIRA | - | - | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | 35540-000 | (37) 3331-1805 | - | - | - | 22/10/2012 10:33:42 Hernan Martins Alves Em contato com a Gilceia no fone: 37 3332-6242 a mesma disse que estão em outro endereço num imóvel alugado aguardando o término da construção da unidade que esta no n°600. A enfermeira da unidade Karine informou que não será possível fazermos a instalação no local atual, pois o proprietário não permite que seja feito nenhum furo ou instalem antena no imóvel. | - | 10.147.198.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4218 | 4218 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4218 | 2012-09-10 | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | 35540-000 | (37) 3331-4882 | 00:20:0e:10:51:c5 | João Marcelo | 2012-09-18 | - | 10.148.2.174 | 10.147.199.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 42 | 27 | 44 | 49 | 50 | 20º42'27'' | 44º49'50'' | -
4219 | 4219 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4219 | 2012-09-05 | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | 35540-000 | (37) 3331-2555 | 00:20:0e:10:4c:b3 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-19 | - | 10.148.2.171 | 10.147.200.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 41 | 59 | 44 | 49 | 36 | 20º41'59'' | 44º49'36'' | -
4222 | 4222 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4222 | 2012-09-05 | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | 35540-000 | (37) 3331-6317 | 00:20:0E:10:4C:D7 | João Marcelo | 2012-09-18 | - | 10.148.2.166 | 10.147.201.1 | Não | Não há pc no local. | 20 | 41 | 18 | 44 | 49 | 46 | 20º41'18'' | 44º49'46'' | -
4228 | 4228 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4228 | 2012-09-05 | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | 35540-000 | (37) 3331-8971 | 00:20:0E:10:4F:56 | João Marcelo | 2012-09-19 | - | 10.148.1.129 | 10.147.202.1 | Não | - | 20 | 48 | 13 | 44 | 48 | 46 | 20º48'13'' | 44º48'46'' | -
4191 | 4191 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SES-ITAS-4191 | 2012-12-10 | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | 36788-000 | (32)3452-1513 | 00:20:0e:10:55:52 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-13 | - | 10.148.4.55 | 10.147.172.1 | Não | Não tem terminal próximo do modem. | 21 | 25 | 3 | 42 | 48 | 58 | 21º25'3'' | 42º48'58'' | -
4252 | 4252 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4252 | 2012-09-10 | HIRIAMA FERRAZ CAMPOS | DISTRITO PINTOS NEGREIROS | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4C:76 | Arnaldo Kleom | 2012-09-18 | - | 10.148.2.180 | 10.147.227.1 | Não | - | 22 | 18 | 17 | 45 | 12 | 46 | 22º18'17'' | 45º12'46'' | -
4227 | 4227 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4227 | 2012-09-10 | Enfermeira Fernanda | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | 35540-000 | (37) 3331-4857 | 00:20:0E:10:4F:35 | João Marcelo | 2012-09-14 | - | 10.148.2.145 | 10.147.207.1 | Não | - | 20 | 41 | 38 | 44 | 49 | 57 | 20º41'38'' | 44º49'57'' | -
4246 | 4246 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4246 | 2012-09-10 | LOURDES MIRIAN BERNARDO DE SOUZA E HÉRICA DE | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N - BAIRRO CANUDOS | 37517-000 | (35) 3662 16 40 | 00:20:0E:10:4B:07 | Arnaldo Kleão de Almeida | 2012-10-01 | - | 10.148.2.207 | 10.147.222.1 | Não | Localidade sem computador | 23 | 20 | 21 | 45 | 30 | 10 | 23º20'21'' | 45º30'10'' | -
4233 | 4233 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4233 | 2012-12-20 | TATIANA SANTOS DE AS | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS | 37260-000 | 35 3864 5009 | 00:20:0e:10:55:6f | Fabio Passoni | 2012-12-20 | - | 10.148.4.191 | 10.147.211.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 6 | 4 | 45 | 5 | 20 | 21º6'4'' | 45º5'20'' | -
4238 | 4238 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4238 | 2012-10-29 | Fábio Henrique Gomes | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | 32450-000 | 3135777594 | 00:20:0e:10:55:6c | Airton Gabriel | 2012-10-29 | - | 10.148.3.97 | 10.147.217.1 | Não | Não possui | 20 | 2 | 19 | 44 | 8 | 33 | 20º2'19'' | 44º8'33'' | -
4251 | 4251 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4251 | 41713 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRRO SÃO JOÃO | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4A:AD | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-20 | - | 10.148.2.203 | 10.147.226.1 | Não | Junto ao pc. | 18 | 21 | 0 | 45 | 25 | 41 | 18º21'0'' | 45º25'41'' | -
4225 | 4225 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4225 | 2012-09-10 | Enfermeira Giane | Rua Lambari, 164 | 35540-000 | (37) 3331-2616 | 00:20:0E:10:51:D9 | João Marcelo | 2012-09-14 | - | 10.148.2.142 | 10.147.206.1 | Não | Não. Não tem computador. | 20 | 41 | 38 | 44 | 50 | 38 | 20º41'38'' | 44º50'38'' | -
4243 | 4243 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | JACUÍ | SES-JAUI-4243 | 2012-09-10 | fabio Lucas Vieira Oliveira | Rua Campos Sales ,101 | 37965-000 | 35-35931155 | 00:20:0E:10:54:F4 | Jair de Oliveira | 2012-10-31 | - | 10.148.3.111 | 10.147.221.1 | Sim | Não vai deixar. | 21 | 1 | 3 | 46 | 44 | 31 | 21º1'3'' | 46º44'31'' | -
4232 | 4232 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4232 | 2012-09-10 | PRISCILA FREIRE PEREIRA | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 37260-000 | 35 3864 2431 | 00:20:0e:10:55:77 | Fábio Passoni | 2012-12-20 | - | 10.148.4.184 | 10.147.210.1 | Sim | - | 21 | 5 | 52 | 45 | 5 | 48 | 21º5'52'' | 45º5'48'' | -
4237 | 4237 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4237 | 2012-11-20 | Fábio Henrique Gomes | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 - BAIRRO BRASÍLIA | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0E:10:55:68 | Airton Gabriel | 2012-11-21 | - | 10.148.3.177 | 10.147.216.1 | Sim | Não vai deixar. | 20 | 2 | 40 | 44 | 8 | 5 | 20º2'40'' | 44º8'5'' | -
4249 | 4249 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4249 | 2012-09-10 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO POSSES | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4C:61 | Arnaldo Kleom de Almeida | 2012-09-18 | - | 10.148.2.169 | 10.147.225.1 | Não | - | 22 | 19 | 9 | 45 | 19 | 32 | 22º19'9'' | 45º19'32'' | -
4224 | 4224 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4224 | 2012-09-10 | Enfermeira Karina | Rua Alexandrino Chagas, 143 | 35540-000 | (37) 3331-6518 | 00:20:0E:10:55:1A | Diego Lemos | 2012-12-19 | - | 10.148.4.171 | 10.147.205.1 | Sim | Não tem computador. | 20 | 41 | 47 | 44 | 49 | 42 | 20º41'47'' | 44º49'42'' | -
4239 | 4239 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4239 | 2012-11-07 | Fábio Henrique Gomes | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0E:10:54:59 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-11-08 | - | 10.148.3.123 | 10.147.220.1 | Não | Não tem pc na localidade. | 20 | 1 | 54 | 44 | 8 | 19 | 20º1'54'' | 44º8'19'' | -
4231 | 4231 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4231 | 2012-09-10 | ABIA PRISCILA MENDES BUENO | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 37260-000 | 35 3864 3372 | 00:20:0e:10:4c:a4 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-01 | - | 10.148.2.253 | 10.147.209.1 | Não | Apenas vai deixar o cabo na localidade. | 21 | 5 | 34 | 45 | 4 | 57 | 21º5'34'' | 45º4'57'' | -
4234 | 4234 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4234 | 2012-09-10 | TATIANA CORREA DE CASTRO | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 37260-000 | 35 3864 7250 | 00:20:0E:10:4C:78 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-27 | - | 10.148.2.251 | 10.147.212.1 | Não | - | 21 | 5 | 25 | 45 | 5 | 18 | 21º5'25'' | 45º5'18'' | -
4248 | 4248 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4248 | 2012-09-10 | DÉBORA BONETTE CARVALHO | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4A:72 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 | - | 10.148.2.168 | 10.147.224.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 22 | 18 | 25 | 45 | 22 | 47 | 22º18'25'' | 45º22'47'' | -
4221 | 4221 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4221 | 2012-09-10 | Enfermeira Marcela | Rua Batista de Almeida, 175 | 35540-000 | (37) 3331-2552 | 00:20:0E:10:51:EA | João Marcelo | 2012-09-17 | - | 10.148.2.146 | 10.147.204.1 | Não | - | 20 | 41 | 49 | 44 | 49 | 28 | 20º41'49'' | 44º49'28'' | -
4240 | 4240 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4240 | 2012-10-30 | Fábio Henrique Gomes | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0E:10:54:A3 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-10-30 | - | 10.148.3.107 | 10.147.219.1 | Não | Não possui. | 20 | 2 | 13 | 44 | 7 | 44 | 20º2'13'' | 44º7'44'' | -
4235 | 4235 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4235 | 2012-11-22 | Fábio Henrique Gomes | ROD. MG 040, S/Nº - BAIRRO VERA CRUZ | 32450-000 | (31) 3577-7391 | 00:20:0E:10:54:F7 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-11-23 | - | 10.148.3.205 | 10.147.213.1 | Não | Localidade não possui pc. | 20 | 2 | 5 | 44 | 8 | 31 | 20º2'5'' | 44º8'31'' | -
4230 | 4230 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4230 | 2012-09-10 | LAIS CRAVO DCASTRO | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 37260-000 | 35 3864 2382 | 00:20:0e:10:4c:c3 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-28 | - | 10.148.3.1 | 10.147.208.1 | Não | Apenas vai deixar o cabo na localidade. | 21 | 5 | 55 | 45 | 4 | 45 | 21º5'55'' | 45º4'45'' | -
4236 | 4236 | 2012-08-24 | 2014-02-12 | Aceito | SH Sat | SARZEDO | SES-SADO-4236 | 41717 | Fábio Henrique Gomes | Praça João Moreiria Jorge, 187 PSF ANTÔNIO AFONSO MAGALHÃES - BRASÍLIA | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0e:10:60:e7 | Fábio Fernandes | 41717 | 12/02/2014 11:53:32 Ivan Santos Alterado de RUA AFONSO PENA, Nº 45, para Praça João Moreira Jorge, 187, por mudança de endereço. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:14:07 Hernan Martins Alves Conforme responsável, localidade irá mudar de endereço e novo local não possui energia elêtrica. Pendência Ativação | 10.147.214.1 | 10.147.214.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 2 | 57 | 44 | 7 | 55 | 20º2'57'' | 44º7'55'' | -
4242 | 4242 | 2012-08-24 | 2013-10-04 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4242 | 2013-10-24 | saudesarzedo@yahoo.com.br | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310, BRASÍLIA | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0e:10:5d:ae | Sidinei de Paula | 2013-10-24 | 08/10/2013 12:11:04 Ivan Santos Aprovado Pendência Ativação Resolvida 29/08/2013 11:51:58 Hernan Martins Alves Favor liberar da pendência no dia 06/10/2013. Pendência Ativação 28/08/2013 09:48:14 Ivan Santos Resolvida. Unidade será in | 10.148.7.194 | 10.147.215.1 | Sim | Conectado ao modem. | 20 | 3 | 8 | 44 | 7 | 59 | 20º3'8'' | 44º7'59'' | -
4241 | 4241 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4241 | 2012-11-21 | Fábio Henrique Gomes | RUA E, Nº 317, CENTRAL PARK | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0e:10:55:40 | Airton Gabriel | 2012-11-22 | - | 10.148.3.191 | 10.147.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 23 | 44 | 8 | 43 | 20º1'23'' | 44º8'43'' | -
4220 | 4220 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4220 | 2012-09-05 | Enfermeira Luciene | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | 35540-000 | (37) 3331-4770 | 00:20:0E:10:4C:C2 | João Marcelo | 2012-09-13 | - | 10.148.1.128 | 10.147.203.1 | Não | - | 20 | 41 | 38 | 44 | 50 | 38 | 20º41'38'' | 44º50'38'' | -
4247 | 4247 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4247 | 2012-09-10 | LIDIANE SILVA DOS REIS | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0e:10:4a:c9 | Arnaldo Kleom de Almeida | 2012-11-22 | - | 10.148.2.189 | 10.147.223.1 | Sim | conectado direto ao computador do cliente | 22 | 18 | 26 | 45 | 22 | 8 | 22º18'26'' | 45º22'8'' | -
4295 | 4295 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Paralisado | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO S/N - ZONA RURAL | 37250-000 | 35-3861-3776 // 35-3 | - | - | - | 24/09/2012 10:09:48 Hernan Martins Alves Em contato com o responsável Junior Amaral no fone: 35 3861-3779, fui informado que a unidade se encontra em construção. O termino esta previsto para o final de Outubro. Pendência Ativação | - | 10.147.252.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4294 | 4294 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4294 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 - CENTRO | 37250-000 | 35-3861-1177 | 00:20:0E:10:4A:9C | Renato Bertoline | 2012-09-28 | - | 10.148.3.4 | 10.147.251.1 | Não | - | 21 | 22 | 9 | 45 | 24 | 9 | 21º22'9'' | 45º24'9'' | -
4257 | 4257 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Torre | MINDURI | SES-MIRI-4257 | 2012-12-07 | Tyron Jens Godtfredsen | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | 37447-000 | (35)3326-1280 | 00:20:0E:10:55:34 | Flavio Fernandes Lima Alves | 2012-12-07 | - | 10.148.4.46 | 10.147.250.1 | Não | Não tem computador no local. | 21 | 40 | 49 | 44 | 36 | 17 | 21º40'49'' | 44º36'17'' | -
4256 | 4256 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Torre | MINDURI | SES-MIRI-4256 | 2012-12-07 | Ligia de Oliveira Santos | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 - Vila Vassalo | 37447-000 | (35)3326-1255 | 00:20:0e:10:56:b4 | Fábio Fernandes | 2012-12-07 | - | 10.148.4.50 | 10.147.249.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 40 | 53 | 44 | 35 | 55 | 21º40'53'' | 44º35'55'' | -
4254 | 4254 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | MARMELÓPOLIS | SES-MAIS-4254 | 2012-09-12 | Valquíria Aparecida Ribeiro | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 - Centro | 37516-000 | 35 3625 1257 | 00:20:0E:10:54:F0 | Jair de Oliveira | 2012-11-09 | - | 10.148.3.138 | 10.147.248.1 | Sim | Vai deixar. | 22 | 26 | 58 | 45 | 10 | 0 | 22º26'58'' | 45º10'0'' | -
4253 | 4253 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | MARLIÉRIA | SES-MAIA-4253 | 2012-09-12 | Irai Aparecida Assis/Lessana Quintão | Avenida Minas Gerais, SN - Cava Grande | 35185-000 | (31) 38442060 | 00:20:0e:10:4a:27 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-14 | - | 10.148.2.139 | 10.147.247.1 | Não | O técnico não possui um cabo com o comprimento correto | 19 | 38 | 5 | 42 | 37 | 20 | 19º38'5'' | 42º37'20'' | -
4289 | 4289 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | NOVA BELÉM | SES-NOEM-4289 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MONIQUE SOUTO DE SOU | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 - CENTRO | 35298-000 | 33 32418008 // 33 32 | 00:20:0E:10:57:52 | Ivanil Vitor | 2013-02-25 | - | 10.148.5.73 | 10.147.246.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 29 | 33 | 41 | 6 | 17 | 18º29'33'' | 41º6'17'' | -
4288 | 4288 | 2012-08-28 | 2013-06-21 | Aceito | SH Sat | NOVA BELÉM | SES-NOEM-4288 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/BRUNA KEILA MOREIRA | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 - POVOADO DE SANTO ANTONIO | 35298-000 | 33 32418001 // 33 32 | 00:20:0e:10:56:8d | Fábio Fernandes | 2013-07-01 | 06/03/2013 17:45:18 Hernan Martins Alves Localidade está em reforma com termino previsto para o fim de abril. Pendência Ativação | 10.148.5.119 | 10.147.245.1 | Sim | Modem. | 18 | 28 | 32 | 41 | 1 | 5 | 18º28'32'' | 41º1'5'' | -
4287 | 4287 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | NOVA BELÉM | SES-NOEM-4287 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MILENE DE OLIVEIRA S | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 - CENTRO | 35298-000 | 33 3241 8001 | 00:20:0e:10:4c:c6 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-03-05 | - | 10.148.5.71 | 10.147.244.1 | Não | Não possui cabo | 18 | 29 | 33 | 41 | 6 | 17 | 18º29'33'' | 41º6'17'' | -
4286 | 4286 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4286 | 2012-09-17 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 175 - Centro | 37960-000 | (35) 35351332 | 00:20:0E:10:49:C3 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 | - | 10.148.2.184 | 10.147.243.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 47 | 6 | 47 | 5 | 58 | 20º47'6'' | 47º5'58'' | -
4285 | 4285 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4285 | - | Rozaria Luciana Pessoni | Rua Francisco Guerrieri, 385 - Rosario | 37960-000 | (35) 35351259 | 00:20:0E:10:4F:7E | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 | - | 10.148.2.197 | 10.147.242.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo no kit de instalação. | 20 | 46 | 57 | 47 | 5 | 42 | 20º46'57'' | 47º5'42'' | -
4284 | 4284 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4284 | 2012-09-18 | Yuri | Avenida Clemente Santana, 815 - Vila Nova | 37960-000 | 3535351829 | 00:20:0E:10:4C:5D | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-19 | - | 10.148.2.176 | 10.147.241.1 | Não | Não, técnico não possui cabo. | 20 | 46 | 43 | 47 | 6 | 1 | 20º46'43'' | 47º6'1'' | -
4283 | 4283 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4283 | 2012-09-14 | Enfª Ariane Leonel Colombaroli | Francisco Campos 437 - centro | 37955-000 | 35 3534 1639 | 00:20:0e:10:4b:0c | Edcarlos dos Santos | 2012-09-28 | - | 10.148.2.242 | 10.147.240.1 | Não | Não possui cabo RJ45. | 21 | 4 | 42 | 47 | 2 | 46 | 21º4'42'' | 47º2'46'' | -
4282 | 4282 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4282 | 2012-09-14 | Enfª Mariani Torre | Wenceslau Brás 45 - centro | 37955-000 | 35 35341989 | 00:20:0e:10:4c:98 | Edcarlos dos Santos | 2012-10-04 | - | 10.148.2.248 | 10.147.239.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 4 | 50 | 47 | 2 | 35 | 21º4'50'' | 47º2'35'' | -
4281 | 4281 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4281 | 2012-09-14 | Efmº Walquiria Leonel Dias | Divino José Antônio, 464 - Jardim União | 37955-000 | 35 3534 2110 | 00:20:0E:10:4A:A5 | Ed Carlos | 2012-10-01 | - | 10.148.2.254 | 10.147.238.1 | Não | - | 21 | 5 | 17 | 47 | 3 | 0 | 21º5'17'' | 47º3'0'' | -
4280 | 4280 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4280 | 2012-09-14 | Efmª Regiane Cristina Id | Avenida Expoita, 281 - Vale do Sol | 37955-000 | 35 3534 1792 | 00:20:0E:10:4F:88 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-28 | - | 10.148.3.3 | 10.147.237.1 | Não | Não tem no kit. | 21 | 4 | 18 | 47 | 3 | 16 | 21º4'18'' | 47º3'16'' | -
4279 | 4279 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4279 | 2012-09-14 | Efmª Marisa Marcomini | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 37955-000 | 35 3534 1394 | 00:20:0E:10:4C:96 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-01 | - | 10.148.3.5 | 10.147.236.1 | Não | Não veio no kit. | 21 | 4 | 58 | 47 | 2 | 19 | 21º4'58'' | 47º2'19'' | -
4278 | 4278 | 2012-08-28 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4278 | 2012-10-31 | Enfª Marisa marcomini | Rua Geraldo Meirelli Suzano 45 Bairro Vila Nova. | 37955-000 | 35 35341560/35341997 | 00:20:0E:10:55:AD | Marcio Antonio | 2013-03-27 | 18/09/2012 10:52:25 Ivan Santos Endereço foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:08:37 Hernan Martins Alves Em contato no fone: (035) 9813-5068/ (035)9931-1000 com a coordenadora Valkiria dos PSF?s de Itamogi o endereço corr | 10.148.5.174 | 10.147.235.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 21 | 13 | 29 | 47 | 7 | 24 | 21º13'29'' | 47º7'24'' | -
4277 | 4277 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4277 | 2012-09-14 | LEOBERTO DUTRA SOARES | RUA 10 Nº 452 - centro | 38380-000 | 34-3266-3541 // 34-3 | 00:20:0e:10:5a:7b | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-26 | - | 10.148.3.85 | 10.147.234.1 | Não | porta lan do único computador da localidade já está sendo utilizada | 18 | 43 | 26 | 49 | 12 | 9 | 18º43'26'' | 49º12'9'' | -
4276 | 4276 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4276 | 2012-09-10 | MERULANA DANTAS BORGES | RUA 1 Nº 300 - ALTAMIRA | 38380-000 | 34-3266-3540 | 00:20:0E:10:54:99 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | - | 10.148.3.63 | 10.147.233.1 | Não | - | 18 | 46 | 36 | 49 | 12 | 21 | 18º46'36'' | 49º12'21'' | -
4275 | 4275 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4275 | 2012-09-14 | RAQUEL LAIZA ROCHA | RUA 17 Nº 1.217 - IVETTI GUERREIRO DANIEL | 38380-000 | 34-3266-3539 | 00:20:0E:10:53:B6 | Arnaldo Kleon | 2012-12-17 | - | 10.148.3.74 | 10.147.232.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 43 | 21 | 49 | 11 | 37 | 18º43'21'' | 49º11'37'' | -
4274c | 4274 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Agendado | Lider | CANÁPOLIS | - | 2012-09-14 | DAYSE AMÁLIA MOREIRA FERRO | RUA 10 Nº 874 - centro | 38380-000 | 34-3266-3537 | - | - | - | - | - | 10.147.231.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4272c | 4272 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Paralisado | Lider | BUENO BRANDÃO | - | - | Nair | RUA CORONEL RAMALHO,336 - centro | 37578-000 | 35- 3463.1154 | - | - | - | 24/09/2012 10:11:47 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | - | 10.147.230.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4271 | 4271 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | BUENO BRANDÃO | SES-BUAO-4271 | 2012-10-25 | Esther | RUA PADRE ZEFERINO,190 - centro | 37578-000 | 35- 3463-1323 | 00:20:0E:10:4A:BF | Fabio Passone | 2012-11-08 | 24/09/2012 10:13:43 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | 10.148.3.90 | 10.147.229.1 | Sim | Vai deixar ligado no servidor. | 22 | 26 | 31 | 46 | 21 | 0 | 22º26'31'' | 46º21'0'' | -
4293 | 4293 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4293 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | AV NECA FIRMINIANO 535 - MARCIOLANDIA | 37250-000 | 35-3861-1022 | 00:20:0E:10:4B:13 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-09-27 | - | 10.148.2.243 | 10.147.228.1 | Não | Não veio no kit. | 21 | 23 | 9 | 45 | 22 | 48 | 21º23'9'' | 45º22'48'' | -
4381 | 4381 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4381 | 2012-10-15 | Flávia | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 36970-000 | 3399663232 | 00:20:0E:10:55:72 | Ed Carlos dos Santos | 2012-12-05 | - | 10.148.4.21 | 10.172.74.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 20 | 56 | 41 | 57 | 32 | 20º20'56'' | 41º57'32'' | -
4382 | 4382 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Paralisado | Lider | MANHUMIRIM | - | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | 05/12/2012 16:07:01 Hernan Martins Alves Prezados, nesta OS não foi possível conseguir sinal para a VSAT, pois o local está rente a um morro que fica exatamente na direção onde a antena deveria ser apontada. Seguem fotos e um breve croqui de onde está a localidade e o porque de não haver visada. Um possivel solução seria a colocação de um mastro por parte do cliente para a instalaão da antena. | - | 10.172.73.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4386 | 4386 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4386 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Fazenda Graciano ? Córrego Pirapitinga | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0e:10:55:14 | Edcarlos dos Santos | 2012-12-07 | - | 10.148.4.38 | 10.172.72.1 | Não | O cabo não possui a metragem correta | 20 | 20 | 5 | 41 | 53 | 37 | 20º20'5'' | 41º53'37'' | -
4383 | 4383 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4383 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Agripino Casqueiro, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0E:10:55:03 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-06 | - | 10.148.4.36 | 10.172.71.1 | Não | Nao alcança. | 20 | 20 | 48 | 41 | 57 | 6 | 20º20'48'' | 41º57'6'' | -
4385 | 4385 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Paralisado | Lider | MANHUMIRIM | - | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Galeria Santo Antonio, nº 41 | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | 18/12/2012 10:52:52 Hernan Martins Alves Localidade sem visada. O técnico tentou instalar conforme orientado, mas a parede é fina, e não há acesso aos parafusos na parte de dentro do telhado, onde deveríamos colocar as chapinhas para aperto. Além disso, a ponta da parábola bate no muro, e não há como apontá-la, além visada inviável, devido a proximidade do posto em relação aos outros prédios, conforme fotos. | - | 10.172.70.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4378 | 4378 | 2012-09-03 | 2012-10-19 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4378 | 2012-09-11 | Marilda Mendes Lucena | Rua D n°335 - Zona Rural | 39120-000 | 38 98149659 | 00:20:0E:10:4A:FB | Jedson Alves | 2012-10-29 | 18/09/2012 10:58:01 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 14:39:01 Hernan Martins Alves Mudou de endereço. Agora fica localizada na Rua D n°335 no mesmo Município. Pendência Ativação | 10.148.3.80 | 10.172.69.1 | Não | Localidade não possui PC. | 18 | 33 | 3 | 44 | 2 | 22 | 18º33'3'' | 44º2'22'' | -
4379 | 4379 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4379 | 2012-09-11 | Luiza Marilac da Silva | Pedro Pereira | 39120-000 | 38 35432218 | 00:20:0E:10:53:BC | Jedson Alves | 2012-11-06 | - | 10.148.3.105 | 10.172.68.1 | Sim | Não tem computador. | 18 | 33 | 1 | 43 | 47 | 56 | 18º33'1'' | 43º47'56'' | -
4384 | 4384 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4384 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0E:10:54:4F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | - | 10.148.4.43 | 10.172.67.1 | Sim | No modem. | 20 | 21 | 5 | 41 | 56 | 52 | 20º21'5'' | 41º56'52'' | -
4377 | 4377 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4377 | 2012-09-11 | Neliana Temponi de Lima | Praça da saudade - nº 9 | 39120-000 | 38 35431035 | 00:20:0E:10:52:46 | Antonio Gonçalves | 2012-09-13 | - | 10.148.2.138 | 10.172.66.1 | Não | - | 18 | 27 | 34 | 43 | 44 | 19 | 18º27'34'' | 43º44'19'' | -
4376 | 4376 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4376 | 2012-09-11 | Lúcia Daniele de Oliveira | Rua dos Alves 258 | 39120-000 | 38 35432218 | 00:20:0E:10:4A:B4 | Antônio Gonçalves | 2012-09-13 | - | 10.148.2.133 | 10.172.65.1 | Não | Localidade não possui computador. | 18 | 27 | 2 | 43 | 44 | 25 | 18º27'2'' | 43º44'25'' | -
4375 | 4375 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4375 | 2012-09-11 | Ívida Aparecida da Silva | Rua Consuelo Falci nº | 39120-000 | 38 3543 1287 | 00:20:0E:10:4A:F7 | Antônio Gonçalves | 2012-09-14 | - | 10.148.2.151 | 10.172.64.1 | Não | - | 18 | 27 | 18 | 43 | 44 | 24 | 18º27'18'' | 43º44'24'' | -
4374 | 4374 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | VARJÃO DE MINAS | SES-VAAS-4374 | 2012-10-15 | Fabiana Pereira Passos | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 38794-000 | 38 3567 5050 | 00:20:0e:10:54:92 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-18 | - | 10.148.4.149 | 10.172.63.1 | Não | localidade não possui computador | 18 | 22 | 52 | 46 | 2 | 1 | 18º22'52'' | 46º2'1'' | -
4373 | 4373 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | VARJÃO DE MINAS | SES-VAAS-4373 | 2012-10-15 | Maria Lúcia Brandão | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 - Bairro Centro | 38794-000 | 38 3567 5007 | 00:20:0E:10:54:C4 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-18 | - | 10.148.4.140 | 10.172.62.1 | Não | Ligado ao modem. | 18 | 23 | 22 | 46 | 2 | 22 | 18º23'22'' | 46º2'22'' | -
4371 | 4371 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4371 | 2012-10-04 | Camila | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº - BAIRRO BOA VISTA | 38400-00 | (34)3281-5445 | 00:20:0E:10:4A:FB | - | 2012-10-29 | - | 10.148.3.99 | 10.172.61.1 | Não | - | 18 | 35 | 15 | 48 | 42 | 19 | 18º35'15'' | 48º42'19'' | -
4372 | 4372 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | SH Sat | TUPACIGUARA | SES-TURA-4372 | 2012-10-04 | ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 38430-000 | 34-3281-0031 | 00:20:0e:10:57:18 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-15 | - | 10.148.3.99 | 10.172.60.1 | Sim | Modem. | 18 | 35 | 65 | 48 | 41 | 60 | 18º35'65'' | 48º41'60'' | -
4370 | 4370 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4370 | 2012-10-04 | POLYANA LOPES MOURA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 38430-000 | 34-3281-0032 | 00:20:0e:10:4c:c8 | Walter de Souza | 2012-10-31 | - | 10.148.3.69 | 10.172.59.1 | Não | Não possui | 18 | 36 | 20 | 48 | 41 | 48 | 18º36'20'' | 48º41'48'' | -
4369 | 4369 | 2012-09-03 | 2013-05-13 | Paralisado | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4369 | 2012-10-04 | JOSIANE BERNARDES GOMES | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 80 - BAIRRO TIRADENTES | 38430-000 | 34-3281-0033 | - | - | - | 23/05/2013 10:28:05 Hernan Martins Alves A OS 4369 esta com a reforma embargada e não sabem quando terminará a reforma. Pendência Ativação | 10.148.3.165 | 10.172.58.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4368 | 4368 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4368 | 2012-10-04 | PAULA CARDOSO EUQUERES | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 38430-000 | 34-3281-0029 | 00:20:0E:10:4A:5A | Valter de Souza Junior | 2012-11-08 | - | 10.148.3.83 | 10.172.57.1 | Não | Não possui. | 18 | 36 | 26 | 48 | 40 | 44 | 18º36'26'' | 48º40'44'' | -
4367 | 4367 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SOLEDADE DE MINAS | SES-SOAS-4367 | 2012-10-22 | Lúcio Antônio Alves | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 | 37478-000 | (35)3333-1125 | 00:20:0E:10:54:A0 | Jair de Oliveira | 2012-12-04 | - | 10.148.4.7 | 10.172.56.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 22 | 3 | 23 | 45 | 2 | 44 | 22º3'23'' | 45º2'44'' | -
4362 | 4362 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-4362 | 2012-09-11 | KETELY ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 - Bairro COHAB | 37370-000 | (35) 33231388 | 00:20:0E:10:4C:32 | Leonardo Batista | 2012-09-14 | - | 10.148.2.136 | 10.172.55.1 | Não | - | 21 | 41 | 51 | 44 | 26 | 42 | 21º41'51'' | 44º26'42'' | -
4366 | 4366 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-4366 | 2012-10-22 | Lílian de Oliveira Cazassa | PRAÇA DA MATRIZ, S/N - Zona Rural (Distrito de Sobrália - Plautino Soares) | 35145-000 | (33)3232-2076 | 00:20:0e:10:54:e6 | Mario Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | - | 10.148.4.166 | 10.172.54.1 | Não | localidade não possui computador | 19 | 9 | 10 | 42 | 10 | 10 | 19º9'10'' | 42º10'10'' | -
4365 | 4365 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-4365 | 2012-10-22 | ALINY SONELLY CAZASSA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 - Bairro CENTRO | 35145-000 | (33)88194825 | 00:20:0E:10:55:4C | Mario Lucio Souza da Silva | 2012-12-20 | - | 10.148.4.176 | 10.172.53.1 | Não | Não há computador disponível | 19 | 14 | 28 | 42 | 5 | 38 | 19º14'28'' | 42º5'38'' | -
4342 | 4342 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | SES-SAAS-4342 | 2012-10-15 | Geralda Vieira | Rua: Lino Pereira S/N - centro | 39725-000 | 33 3297-12-57 | 00:20:0e:10:53:52 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-12 | - | 10.148.4.105 | 10.172.32.1 | Não | Não possui computador | 18 | 49 | 24 | 42 | 26 | 20 | 18º49'24'' | 42º26'20'' | -
4341 | 4341 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | RIO ACIMA | SES-RIMA-4341 | 2012-09-14 | Alexandre A. dos Anjos | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N - Jatobá | 34300-000 | 31) 9616-3908 | 00:20:0e:10:4f:4a | - | 2012-09-19 | - | 10.148.2.159 | 10.172.31.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 6 | 2 | 43 | 47 | 0 | 20º6'2'' | 43º47'0'' | -
4364 | 4364 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SENHORA DO PORTO | SES-SETO-4364 | 2012-10-22 | Maria de Fátima de Morais Paiva | Rua São Geraldo Nº 12, bairro São José do Jacaré | 39745-000 | (33) 3424 2073 | 00:20:0e:10:4a:9a | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-27 | - | 10.148.3.224 | 10.172.52.1 | Não | a localidade não possui computador | 18 | 54 | 50 | 43 | 4 | 44 | 18º54'50'' | 43º4'44'' | -
4340 | 4340 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | RIO ACIMA | SES-RIMA-4340 | 2012-09-19 | Alexandre A. dos Anjos | Rua Jose Ribeiro, 27 - centro | 34300-000 | (31) 9616-3908 | 00:20:0e:10:52:6c | André da Silva Brás | 2012-09-20 | - | 10.148.1.83 | 10.172.30.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 20 | 5 | 13 | 43 | 47 | 33 | 20º5'13'' | 43º47'33'' | -
4363 | 4363 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SENHORA DO PORTO | SES-SETO-4363 | 2012-10-22 | Rosimar Aparecida Moreira | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | 39745-000 | (33) 3424 1251 | 00:20:0e:10:4a:bb | Vitor Hugo | 2012-11-29 | - | 10.148.3.219 | 10.172.51.1 | Sim | Conectado ao computador da localidade | 18 | 53 | 10 | 43 | 4 | 58 | 18º53'10'' | 43º4'58'' | -
4336 | 4336 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4336 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento /Lucimar | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 37970-000 | 3535331777 | 00:20:0E:10:55:56 | Fabio Passone | 2012-12-12 | - | 10.148.4.108 | 10.172.26.1 | Sim | Nao tem computador | 20 | 49 | 15 | 46 | 49 | 41 | 20º49'15'' | 46º49'41'' | -
4335 | 4335 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4335 | 2012-10-15 | Lais Oliveira Rodrigues | Rua Capitão Leopoldo s/n - Centro | 37970-000 | 35-9923-0539 | 00:20:0e:10:54:6d | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-10-26 | - | 10.148.3.75 | 10.172.25.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 44 | 43 | 46 | 51 | 23 | 20º44'43'' | 46º51'23'' | -
4360 | 4360 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-4360 | 2012-09-12 | ANDRÉA DE FÁTIMA PEREIRA | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150, Rosário | 37370-000 | (35) 33231682 | 00:20:0e:10:4c:34 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-18 | - | 10.148.2.156 | 10.172.50.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 21 | 42 | 17 | 44 | 26 | 53 | 21º42'17'' | 44º26'53'' | -
4334 | 4334 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4334 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 37970-000 | 35-9976-0664 | 00:20:0E:10:4C:54 | Jair de Oliveira | 2012-10-19 | - | 10.148.3.60 | 10.172.24.1 | Não | - | 20 | 44 | 47 | 46 | 51 | 52 | 20º44'47'' | 46º51'52'' | -
4333 | 4333 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4333 | 2012-10-15 | Mayra Silva Barro Bastos | Rua Padre Licinio 304 - centro | 37970-000 | 35-3533-1415 | 00:20:0E:10:52:BE | Jair de Oliveira | 2012-10-18 | - | 10.148.3.56 | 10.172.23.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 44 | 43 | 46 | 51 | 41 | 20º44'43'' | 46º51'41'' | -
4332 | 4332 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4332 | 2012-10-10 | Bruna Maria Betoni | Rua Antonio Primo da Silva 22 - Santa Bárbara | 37970-000 | 35-9879-4052 | 00:20:0E:10:51:C1 | Leonardo Bastista de Araujo Silva | 2012-10-11 | - | 10.148.3.43 | 10.172.22.1 | Não | Kit não veio com cabo. | 20 | 44 | 26 | 46 | 51 | 16 | 20º44'26'' | 46º51'16'' | -
4361 | 4361 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-4361 | 2012-10-22 | FLÁVIA RENATA PEREIRA | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63,TIJUCO | 37370-000 | (35) 33231655 | 00:20:0E:10:55:00 | Diego Lemos | 2012-12-11 | - | 10.148.4.71 | 10.172.49.1 | Sim | Não tem computador. | 21 | 39 | 52 | 44 | 26 | 14 | 21º39'52'' | 44º26'14'' | -
4326 | 4326 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4326 | 2012-10-22 | Enf. Fernanda Gonçalves Ferreira/ Enf. Andréa | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 - Nova Gimirim | 37757-000 | (35) 3283-2344 | 00:20:0e:10:55:15 | Fábio Passone | 2012-10-31 | - | 10.148.3.112 | 10.172.21.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 46 | 35 | 46 | 58 | 1 | 21º46'35'' | 46º58'1'' | -
4359 | 4359 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | SES-SATA-4359 | 2012-10-15 | Mario Gustavo | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | 37567-000 | (35)3453-1243 | 00:20:0E:10:4C:72 | Fabio Passoni | 2012-10-23 | - | 10.148.3.64 | 10.172.48.1 | Não | - | 22 | 9 | 43 | 45 | 45 | 17 | 22º9'43'' | 45º45'17'' | -
4325 | 4325 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4325 | 2012-10-22 | Enf. Karine Pereira da Silva/Enf. Andréa de F | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | 37758-000 | (35) 3283-4090 | 00:20:0E:10:4A:70 | Fabio Passoni | 2012-11-05 | - | 10.148.3.113 | 10.172.20.1 | Sim | Vai deixar. | 21 | 51 | 27 | 45 | 53 | 53 | 21º51'27'' | 45º53'53'' | -
4331 | 4331 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4331 | 2012-10-22 | Maria de Fátima Fernandes de Lima | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1724 | 00:20:0e:10:55:2d | Fabio Passone | 2012-10-31 | - | 10.148.3.108 | 10.172.19.1 | Não | Não possui cabo | 21 | 47 | 18 | 45 | 57 | 56 | 21º47'18'' | 45º57'56'' | -
4358 | 4358 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SES-SARE-4358 | 2012-10-15 | ANA ELIZA MOTA | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48,CRUZEIRO | 37510-000 | 35-36451233 | 00:20:0E:10:52:39 | Fabio Passoni | 2012-11-20 | - | 10.148.3.172 | 10.172.47.1 | Sim | Não tem computador. | 22 | 19 | 59 | 45 | 31 | 40 | 22º19'59'' | 45º31'40'' | -
4317 | 4317 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | Aceito | Lider | PIRANGUINHO | SES-PIHO-4317 | 2012-10-22 | PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 - SANTA BARBARA | 37508-000 | (35)3644-2011 | 00:20:0e:10:56:57 | André da Silva Braz | 2013-04-10 | 28/02/2013 14:00:51 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 15/02/2013 15:54:32 Hernan Martins Alves Técnico tentou fazer a instalação da antena na parede em cerca de uns 2m de altura mas não permitiram a instalação da mesma, a | 10.148.4.80 | 10.172.12.1 | Não | Não há terminal próximo. | 22 | 21 | 87 | 45 | 33 | 52 | 22º21'87'' | 45º33'52'' | -
4324 | 4324 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4324 | 2012-10-22 | Enf. Laís Romanelli de Oliveira Elias/Enf. An | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | 37757-000 | (35) 3283-2649 | 00:20:0e:10:55:3e | Fábio Passone | 2012-10-31 | - | 10.148.3.110 | 10.172.18.1 | Não | Não possui cabo | 21 | 46 | 17 | 45 | 57 | 58 | 21º46'17'' | 45º57'58'' | -
4315 | 4315 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PIRANGUINHO | SES-PIHO-4315 | 2012-10-22 | CECILIA APARECIDA RIBEIRO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 - SANTA EFIGENIA | 37508-000 | (35) 3644-1225 | 00:20:0E:10:54:8A | Fábio Passoni | 2012-11-20 | - | 10.148.3.166 | 10.172.11.1 | Não | Computador distante do modem. | 22 | 24 | 15 | 45 | 32 | 14 | 22º24'15'' | 45º32'14'' | -
4322 | 4322 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4322 | 2012-10-22 | Enf. Denise Nogueira Luz Pereira | Rua Dois Abril, 305 - Bairro Centro | 37757-000 | (35) 3283-1813 | 00:20:0e:10:4b:0b | Fábio Passone | 2012-10-31 | Lider informou mudança de endereço após ativação. | 10.148.3.102 | 10.172.17.1 | Não | Não possui | 21 | 47 | 5 | 45 | 58 | 7 | 21º47'5'' | 45º58'7'' | -
4329 | 4329 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4329 | 2012-10-22 | Enf. Edicelma Gleisiane Ramos Caliare/ Enf. A | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1640 | 00:20:0e:10:55:1c | Fábio Passone | 2012-10-30 | - | 10.148.3.104 | 10.172.16.1 | Não | Não possui | 21 | 47 | 5 | 45 | 58 | 8 | 21º47'5'' | 45º58'8'' | -
4306 | 4306 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4306 | 2012-10-15 | Eliana Leite Rodrigues | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | 37120-000 | (35)3267-5902 | 00:20:0e:10:55:22 | Fábio Passone | 2012-12-07 | - | 10.148.4.41 | 10.172.10.1 | Não | A localidade não possui computador | 21 | 39 | 50 | 45 | 43 | 31 | 21º39'50'' | 45º43'31'' | -
4357 | 4357 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4357 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria/Sheila Adriana Barbos | Comunidade Rural Campo Alegre, Zona Rural | 35516-000 | (37)99054440 | 00:20:0E:10:54:D5 | Ailton Guimarães | 2012-12-11 | - | 10.148.4.77 | 10.172.46.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 59 | 48 | 44 | 45 | 54 | 19º59'48'' | 44º45'54'' | -
4305 | 4305 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4305 | 2012-10-15 | Weverton Brandão | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | 37120-000 | (35)3267-4055 | 00:20:0e:10:54:e2 | Fábio Passone | 2012-12-06 | - | 10.148.4.39 | 10.172.9.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 33 | 33 | 45 | 43 | 42 | 21º33'33'' | 45º43'42'' | -
4328 | 4328 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4328 | 2012-10-22 | Enf. Guilherme Tavares de Oliveira/ Enf. Andr | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | 37757-000 | (35) 3283-2169 | 00:20:0e:10:55:59 | Fábio Passone | 2012-10-29 | - | 10.148.3.101 | 10.172.15.1 | Não | Não possui | 21 | 47 | 4 | 45 | 58 | 6 | 21º47'4'' | 45º58'6'' | -
4356 | 4356 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4356 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | 00:20:0e:10:54:14 | Ailton Guimarães | 2012-12-12 | - | 10.148.4.89 | 10.172.45.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 2 | 38 | 44 | 48 | 0 | 20º2'38'' | 44º48'0'' | -
4320 | 4320 | 2012-09-03 | 2012-12-11 | Aceito | Lider | PIRAPETINGA | SES-PIGA-4320 | 2012-11-23 | LUCIANO CONSTANTE MARQUES DAS GRAÇAS | RUA DIRCEU OLIVEIRA MATIAS, 185 - COLINA DO SOL | 36730-000 | 32-3465-1564/1418 | 00:20:0E:10:56:A9 | Marco Aurelio | 2012-12-11 | 11/11/2012 07:03:21 Hernan Martins Alves Favor atualizar o número do endereço: Rua Dirceu Oliveira Martins n°185. Ativação Agendada 23/10/2012 10:20:29 Ivan Santos CONTATO ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:29:10 Her | 10.148.4.57 | 10.172.14.1 | Sim | Não vai deixar. | 21 | 39 | 39 | 42 | 20 | 57 | 21º39'39'' | 42º20'57'' | -
4319 | 4319 | 2012-09-03 | 2012-10-25 | Aceito | Lider | PIRAPETINGA | SES-PIGA-4319 | 2012-11-23 | ENOGALITHON DE ABREU ARRUDA | RUA ANTONIO MATIAS PROXIMO A RUA JOSE LAMARCA - BRASILINHA | 36730-000 | 32- 3465-1418/3100 | 00:20:0e:10:57:24 | Marco Aurélio | 2012-12-12 | 23/10/2012 10:05:13 Ivan Santos Número para contato atualizado,entrar em contato com A SR janaina no n:032/9806-4502. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:38:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível c | 10.148.4.60 | 10.172.13.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 39 | 24 | 42 | 20 | 49 | 21º39'24'' | 42º20'49'' | -
4339 | 4339 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Vodanet | RAPOSOS | SES-RAOS-4339 | 2012-12-05 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | 34400-000 | (31)3543-1599 | 00:20:0e:10:54:4e | Walter Leandro | 2013-01-02 | - | 10.148.4.27 | 10.172.29.1 | Não | - | 19 | 59 | 58 | 43 | 46 | 59 | 19º59'58'' | 43º46'59'' | -
4355 | 4355 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4355 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Quilombo do Gaia,Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | 00:20:0e:10:55:79 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-13 | - | 10.148.4.88 | 10.172.44.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 52 | 43 | 44 | 51 | 55 | 19º52'43'' | 44º51'55'' | -
4338 | 4338 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Vodanet | RAPOSOS | SES-RAOS-4338 | 2012-12-13 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Vereador Felipe Alves da Rocha, 84 - Morro das Bicas | 34400-000 | (31)3543-1599 | 00:20:0e:10:54:5d | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-12-13 | - | 10.148.4.116 | 10.172.28.1 | Sim | Não tem terminal próximo. | 19 | 58 | 2 | 43 | 48 | 25 | 19º58'2'' | 43º48'25'' | -
4337 | 4337 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Vodanet | RAPOSOS | SES-RAOS-4337 | 2012-12-04 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rodovia MG 030, 163 - Agua Limpa | 34400-000 | (31)3543-1599 | 00:20:0e:10:54:d4 | Walter Leandro | 2012-12-04 | - | 10.148.4.17 | 10.172.27.1 | Não | Não há computador no local. | 20 | 0 | 0 | 43 | 46 | 59 | 20º0'0'' | 43º46'59'' | -
4354 | 4354 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4354 | 2012-10-15 | Sheila Adriana Barbosa/Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | 00:20:0E:10:55:63 | Ailton Guimarães | 2012-12-12 | - | 10.148.4.87 | 10.172.43.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 2 | 43 | 44 | 50 | 27 | 20º2'43'' | 44º50'27'' | -
4353 | 4353 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4353 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Cima, Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | 00:20:0e:10:55:65 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | - | 10.148.4.86 | 10.172.42.1 | Não | Não tem cabo. | 20 | 2 | 43 | 44 | 50 | 27 | 20º2'43'' | 44º50'27'' | -
4352 | 4352 | 2012-09-05 | 2012-10-22 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4352 | 2012-10-31 | Ana carolina Silva de Assis | Rua Tópazio nº 943 - Bela Vista | 35516-000 | (37)3234-2339 | 00:20:0e:10:54:10 | Ailton Guimarães | 2012-12-13 | 17/10/2012 08:25:56 Ivan Santos Endereço Atualizado(Rua tópazio N:943 Bairro Bela Vista) Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:19:44 Hernan Martins Alves Endereço correto é BELA VISTA n°963 Pendência Ativação | 10.148.4.85 | 10.172.41.1 | Não | Não possui | 19 | 58 | 34 | 44 | 50 | 56 | 19º58'34'' | 44º50'56'' | -
4351 | 4351 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4351 | 2012-10-15 | Aline Fernanda Araújo | Rua São Paulo nº569, São Francisco | 35516-000 | (37)3234-1844 | 00:20:0e:10:55:37 | Ailton Guimarães | 2012-12-13 | - | 10.148.4.84 | 10.172.40.1 | Não | Não possui comprimento suficiente | 19 | 59 | 11 | 44 | 50 | 55 | 19º59'11'' | 44º50'55'' | -
4350 | 4350 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4350 | 2012-10-15 | Mariana Karine Zaramela | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473, Centro | 35516-000 | (37)3234-2372 | 00:20:0E:10:53:29 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-10 | - | 10.148.4.66 | 10.172.39.1 | Sim | No modem. | 19 | 59 | 15 | 44 | 51 | 50 | 19º59'15'' | 44º51'50'' | -
4349 | 4349 | 2012-09-05 | 2013-06-21 | Aceito | SH Sat | SÃO GERALDO | SES-SADO-4349 | 2012-12-08 | Georgette Vital Samarino/Marcos Antônio | Travessa Clemente Bastos, s/n, Centro | 36530-000 | (32) 3556 1120 | 00:20:0e:10:5b:54 | Gilvan Junior | 2013-06-28 | 10/01/2013 10:04:56 Hernan Martins Alves Não consegue contado com a localidade, informar novo número. Pendência Ativação | 10.148.7.149 | 10.172.38.1 | Sim | Modem | 20 | 55 | 20 | 42 | 50 | 10 | 20º55'20'' | 42º50'10'' | -
4348 | 4348 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GERALDO | SES-SADO-4348 | 2012-12-08 | Edmílson Santos Carvalho/Fabiana de Souza Lad | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | 36530-000 | (32) 8442 6164 ¦ 32 | 00:20:0e:10:54:80 | Ivanil Vitor Fernandes | 2013-01-03 | - | 10.148.4.212 | 10.172.37.1 | Não | Não possui computador | 20 | 54 | 55 | 42 | 50 | 10 | 20º54'55'' | 42º50'10'' | -
4347c | 4347 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Paralisado | Lider | SÃO GERALDO | - | - | Amanda Moreira de Barros/Felício Rodrigues Si | Praça Raul Soares, 41 ,Centro | 36530-000 | (32) 3556 1165 | - | - | - | 15/10/2012 11:22:32 Hernan Martins Alves Alves A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. Pendência Ativação | - | 10.172.36.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4346 | 4346 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SANTANA DOS MONTES | SES-SAES-4346 | 2012-12-04 | Luiz Augusto Assis | Praça São José s/n, Joselandia | 36435-000 | (31)84696463 | 00:20:0E:10:54:86 | André da Silva Braz | 2012-12-06 | - | 10.148.4.28 | 10.172.35.1 | Não | Nao há comptuador proximo. | 20 | 47 | 17 | 43 | 41 | 26 | 20º47'17'' | 43º41'26'' | -
4345 | 4345 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SANTANA DOS MONTES | SES-SAES-4345 | 2012-12-04 | Milton Soares | Ladeira Américo Leão, 20,Centro | 36430-000 | (31)37261331 | 00:20:0e:10:54:69 | André da Silva Brás | 2012-12-05 | - | 10.148.4.20 | 10.172.34.1 | Não | Localidade sem computador | 20 | 47 | 17 | 43 | 41 | 23 | 20º47'17'' | 43º41'23'' | -
4344 | 4344 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | SES-SAAS-4344 | 2012-10-15 | Fatima | Rua Monsenhor Domingos, Centro | 39725-000 | 33 3297-12-11 | 00:20:0e:10:54:9e | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-13 | - | 10.148.4.117 | 10.172.33.1 | Não | Não há terminal próximo. | 18 | 49 | 37 | 42 | 26 | 26 | 18º49'37'' | 42º26'26'' | -
4304 | 4304 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4304 | 2012-10-15 | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 - Bela Vista | 37120-000 | (35)3267-3779 | 00:20:0E:10:53:A1 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | - | 10.148.4.30 | 10.172.8.1 | Não | Computador esta longe. | 21 | 32 | 40 | 45 | 43 | 58 | 21º32'40'' | 45º43'58'' | -
4303 | 4303 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4303 | 2012-10-15 | Gisele Sabrina | Av. Dom Bosco, 359 - Centro | 37120-000 | (35)3267-3459 | 00:20:0E:10:54:46 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | - | 10.148.4.25 | 10.172.7.1 | Não | Computador esta longe. | 21 | 33 | 10 | 45 | 44 | 13 | 21º33'10'' | 45º44'13'' | -
4302 | 4302 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4302 | 2012-10-15 | Eliza Márcia Dias Sepini | Rua José Caproni de Morais, 15 - Colina São Marcos | 37120-000 | (35)3267-3549 | 00:20:0e:10:53:fc | Fábio Passone | 2012-12-06 | - | 10.148.4.32 | 10.172.6.1 | Não | O cabo não possui o tamanho correto | 21 | 32 | 39 | 45 | 44 | 45 | 21º32'39'' | 45º44'45'' | -
4307 | 4307 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PASSABÉM | SES-PAEM-4307 | 2012-10-22 | Roselaine de Almeida Leite Lourenço | RUA DAS PALMEIRAS N 14 - CENTRO | 35810-000 | 38361302 | 00:20:0E:10:59:53 | Leandro de Paula | 2013-03-06 | - | 10.148.5.125 | 10.172.5.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 21 | 8 | 43 | 8 | 19 | 19º21'8'' | 43º8'19'' | -
4297 | 4297 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4297 | 2012-10-15 | Luciana Ribeiro da Costa Cili | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 - Centro | 37820-000 | (35) 3556-2067 | 00:20:0e:10:51:c2 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | - | 10.148.4.68 | 10.172.4.1 | Não | Não possui comprimento correto | 21 | 21 | 45 | 46 | 56 | 1 | 21º21'45'' | 46º56'1'' | -
4298 | 4298 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4298 | 2012-10-15 | Rosemarcia Oliveira | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 - Centro | 37820-000 | (35) 35561702 | 00:20:0E:10:4A:76 | Fabio Passone | 2012-12-12 | - | 10.148.4.81 | 10.172.3.1 | Não | Não há computador disponível na localidade. | 21 | 21 | 50 | 46 | 56 | 7 | 21º21'50'' | 46º56'7'' | -
4299 | 4299 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4299 | 2012-10-15 | Bruno Marques Duarte | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | 37820-000 | (35) 3556-2499 | 00:20:0e:10:54:74 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | - | 10.148.4.101 | 10.172.2.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 21 | 22 | 46 | 55 | 52 | 21º21'22'' | 46º55'52'' | -
4300 | 4300 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4300 | 2012-10-15 | Ana Paula Barbosa Duarte | rua São João da Fortaleza, s/n - Vila Nova | 37820-000 | (35) 3556-2142 | 00:20:0E:10:54:60 | Fábio Passoni | 2012-12-11 | - | 10.148.4.96 | 10.172.1.1 | Não | Sem terminal próximo. | 21 | 22 | 8 | 46 | 56 | 37 | 21º22'8'' | 46º56'37'' | -
4290 | 4290 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4290 | 2012-09-27 | Jose Carlos Lima Junior | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38, CENTRO | 37250-000 | 35-3861-3502 | 00:20:0E:10:4B:06 | Renato Ertoline | 2012-09-28 | - | 10.148.2.247 | 10.172.0.1 | Não | - | 21 | 23 | 6 | 45 | 23 | 7 | 21º23'6'' | 45º23'7'' | -
4301 | 4301 | 2012-09-05 | 2013-01-16 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4301 | 2012-12-11 | Anabel Demarque Leandro | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52, Centro | 37820-000 | (35) 3556-1222 | 00:20:0e:10:55:5d | Diego Lemos | 2013-01-25 | 10/01/2013 10:07:20 Hernan Martins Alves Favor inserir o número 35 9829-4983 para futuros contatos. Pendência Ativação | 10.148.4.234 | 10.147.255.1 | Não | Não possui computador | 21 | 21 | 50 | 46 | 56 | 20 | 21º21'50'' | 46º56'20'' | -
4291 | 4291 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4291 | 2012-09-28 | Jose Carlos Lima Junior | RUA JOAO PEREIRA NETO 574,SALGADO FILHO | 37250-000 | 35-3861-3726 | 00:20:0e:10:4b:01 | Renato Bertoline | 2012-09-28 | - | 10.148.3.2 | 10.147.254.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 23 | 9 | 45 | 23 | 7 | 21º23'9'' | 45º23'7'' | -
4292 | 4292 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4292 | 2012-09-26 | Jose Carlos Lima Junior | RUA ALFREDO UNES N°15,VILA MENEZES | 37250-000 | 35-3861-3726 | 00:20:0e:10:4a:cd | Renato Bertoline de Oliveira | 2012-09-27 | - | 10.148.2.237 | 10.147.253.1 | Não | Apenas deixou o cabo na localidade. | 21 | 22 | 9 | 45 | 24 | 9 | 21º22'9'' | 45º24'9'' | -
3136c | 3136 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | A agendar | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | - | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625,Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | - | - | - | - | - | 10.144.237.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3118c | 3118 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | A agendar | Lider | GUARANI | - | - | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, CAXIAS | 36160-000 | (32) 3575-2870 | - | - | - | - | - | 10.144.219.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
3127c | 3127 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | A agendar | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | - | - | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97, Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | - | - | - | - | - | 10.144.228.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4443 | 4443 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4443 | 2012-09-18 | CARLA DE SOUZA PORTO | AV - JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA S/N | 38550-000 | 34 3841 3786 | 00:20:0e:10:56:4a | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-05 | - | 10.148.5.213 | 10.172.120.1 | Não | Não possui computador | 19 | 29 | 97 | 47 | 12 | 70 | 19º29'97'' | 47º12'70'' | -
4439 | 4439 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4439 | 2012-09-18 | PATRICIA APARECIDA SILVA | RUA- JOSÉ MACHADO Nº 60 | 38550-000 | 34 3841 3785 | 00:20:0e:10:4c:68 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | - | 10.148.3.27 | 10.172.119.1 | Não | computador da localicade já possui porta ethernet sendo utilizada | 18 | 28 | 23 | 47 | 12 | 22 | 18º28'23'' | 47º12'22'' | -
4437 | 4437 | 2012-09-11 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-4437 | 2012-10-31 | Lucimar dos Santos Pereira | Praça da Matriz S/N.º | 35123-000 | 33 8848-7586 | 00:20:0E:10:4A:5D | Marcos Antonio | 2012-11-20 | 03/10/2012 09:34:34 Ivan Santos Entrar em contato com sr,Lucimar n:33/8848-7586 Pendência Ativação Resolvida OS4437 esta com o endereço Praça da Matriz S/N.º . Mas segundo a funcionaria Leiliane no fone: 33 3231-9530 não há unidade nesse end | 10.148.3.163 | 10.172.118.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 3 | 52 | 41 | 47 | 8 | 19º3'52'' | 41º47'8'' | -
4436 | 4436 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-4436 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Fernando Rosa de Farias, 349 | 35123-000 | 33 3231 9824 | 00:20:0E:10:55:48 | Marcos Antonio de oliveira | 2012-11-19 | - | 10.148.3.152 | 10.172.117.1 | Não | Técnico sem cabo RJ45. | 19 | 4 | 7 | 41 | 51 | 46 | 19º4'7'' | 41º51'46'' | -
4434 | 4434 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAMANDUCAIA | SES-CAIA-4434 | 2012-09-18 | Loydi Sara Santos Araújo / Edson Donizete | Rua: Angelo Caetano dos Santos, n°505 | 37650-000 | (35)34331004 | 00:20:0e:10:55:58 | Fábio Passone | 2012-11-29 | - | 10.148.3.225 | 10.172.116.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 22 | 45 | 37 | 46 | 9 | 24 | 22º45'37'' | 46º9'24'' | -
4435 | 4435 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAMANDUCAIA | SES-CAIA-4435 | 2012-09-18 | Josiane Moura | Rua: Da Baixada s/n | 37650-000 | (35)34381682 | 00:20:0e:10:4a:b5 | Fábio Passone | 2012-11-28 | - | 10.148.3.229 | 10.172.115.1 | Não | O cabo não possui o comprimento necessário | 22 | 51 | 29 | 46 | 1 | 48 | 22º51'29'' | 46º1'48'' | -
4433 | 4433 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAMANDUCAIA | SES-CAIA-4433 | 2012-09-18 | Lúcia Maria de Souza Guimarães | Av: Genésio Vargas, n° 222 | 37650-000 | (35)34333666 | 00:20:0E:10:55:F3 | Fábio Passoni | 2012-11-29 | - | 10.148.3.233 | 10.172.114.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 44 | 48 | 46 | 8 | 1 | 22º44'48'' | 46º8'1'' | -
4432 | 4432 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-4432 | 2012-09-20 | Edméia | Rua Antonio Henriques de Oliveira 94 | 35770-000 | 3137146341 | 00:20:0e:10:4c:9d | Jedison Alves | 2012-10-11 | - | 10.148.3.36 | 10.172.113.1 | Não | Porta LAN está ocupada | 19 | 15 | 7 | 44 | 26 | 55 | 19º15'7'' | 44º26'55'' | -
4413 | 4413 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | ALTO CAPARAÓ | SES-ALAO-4413 | 2012-10-04 | Audenice/ João | Av. Pico da Bandeira 1.199 | 36979-000 | 32-3747-2189 | 00:20:0e:10:4c:83 | Edcarlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | - | 10.148.4.48 | 10.172.112.1 | Não | Não possui o tamanho correto | 20 | 26 | 44 | 41 | 52 | 18 | 20º26'44'' | 41º52'18'' | -
4417 | 4417 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4417 | 2012-10-31 | Denise Ramos | AV. MARIA ABADIA DA COSTA, N. º 422 | 38441-128 | 34-3690-3004 | 00:20:0E:10:54:55 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 09/10/2012 14:56:26 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.70 | 10.172.111.1 | Não | Não há terminal próximo. | 18 | 39 | 50 | 48 | 12 | 43 | 18º39'50'' | 48º12'43'' | -
4426 | 4426 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4426 | 2012-10-31 | Viviane Karina Campos Tormim | R. JAIR AGAIR ROSA N. º 183 | 38440-000 | 34-3690-3230 | 00:20:0e:10:55:67 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-14 | 09/10/2012 14:57:09 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.118 | 10.172.110.1 | Sim | No modem. | 18 | 39 | 27 | 48 | 10 | 83 | 18º39'27'' | 48º10'83'' | -
4416 | 4416 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4416 | 2012-10-31 | Ga briela Paula de Oliveira Neri | R. DIOGO VELOSO NAVES N. º 90, AMANHECE | 38440-000 | 34-3243-1218 | 00:20:0e:10:55:39 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-07 | 09/10/2012 14:56:37 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.31 | 10.172.109.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 32 | 5 | 48 | 11 | 35 | 18º32'5'' | 48º11'35'' | -
4419 | 4419 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4419 | 2012-10-31 | Rodrigo | AV. DO CONTORNO N. º 2240, GUTIERREZ | 38441-108 | 34-3690-3088 | 00:20:0e:10:55:41 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 09/10/2012 14:55:57 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.102 | 10.172.108.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 40 | 12 | 48 | 11 | 49 | 18º40'12'' | 48º11'49'' | -
4415 | 4415 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4415 | 2012-09-20 | Dayane Lopes de Almeida | AVENIDA BATALHÃO MAUA, BAIRRO MARIA EUGÊNIA | 38440-210 | 34-3690-3159 | 00:20:0E:10:54:89 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-11 | 09/10/2012 14:28:06 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:04 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 10.148.4.91 | 10.172.107.1 | Sim | Nao vai deixar. | 18 | 39 | 45 | 48 | 12 | 11 | 18º39'45'' | 48º12'11'' | -
4431 | 4431 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4431 | 2012-10-31 | Marcia Beatriz | PRAÇA JOSÉ RODRIGUES ALVES N. º , CENTRO | 38440-000 | 34-3690-3023 | 00:20:0E:10:55:4B | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-14 | 09/10/2012 14:55:42 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.126 | 10.172.106.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 38 | 56 | 48 | 11 | 17 | 18º38'56'' | 48º11'17'' | -
4427 | 4427 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4427 | 2012-10-31 | Daniela Betania dos Santos | R. COROMANDEL, BAIRRO AMORIM | 38446-144 | 34-3690-3018 | 00:20:0e:10:54:cd | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-10 | 09/10/2012 14:55:24 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.224 | 10.172.105.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 40 | 7 | 48 | 10 | 52 | 18º40'7'' | 48º10'52'' | -
4430 | 4430 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4430 | 2012-10-31 | Alessandra/Daniela | R. DA PAZ N. º 05, SANTA HELENA | 38440-246 | 34-3690-3011 | 00:20:0e:10:54:c8 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 09/10/2012 14:55:01 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.97 | 10.172.104.1 | Não | - | 18 | 39 | 42 | 48 | 11 | 51 | 18º39'42'' | 48º11'51'' | -
4429 | 4429 | 2012-09-13 | 2012-11-16 | Aceito | SH Sat | ARAGUARI | SES-ARRI-4429 | 2012-10-31 | Virginia/Livia | R. DOUTOR AUGUSTO CARPANEDA 770, INDEPENDÊNCIA | 38440-000 | 34-3690-3042 | 00:20:0E:10:56:2A | Jilvan Junior | 2013-04-15 | 23/10/2012 10:30:04 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 09:59:03 Hernan Martins Alves Segundo Silvia da secretaria no fone: 34 3690-3048 Trata-se de um ESF (Especificação Saúde da Família) n° 770, favor atualizar | 10.148.5.236 | 10.172.103.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 18 | 37 | 56 | 48 | 12 | 1 | 18º37'56'' | 48º12'1'' | -
4428 | 4428 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4428 | 2012-09-20 | Priscila Inocencio/Ana Gabriela | PRAÇA SANTO AGOSTINHO, BAIRRO GOÍAS | 38440-000 | 34-3690-3002 | 00:20:0e:10:54:81 | Paulo Henrique | 2012-12-10 | 09/10/2012 14:28:32 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:29 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 10.148.4.61 | 10.172.102.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 38 | 34 | 48 | 12 | 10 | 18º38'34'' | 48º12'10'' | -
4418 | 4418 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4418 | 2012-10-31 | Cecília e Lucia | PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK S/N, BRASILIA | 38441-128 | 34-3241-0542 | 00:20:0e:10:54:5e | Paulo Henrique | 2012-12-10 | 09/10/2012 14:54:31 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.53 | 10.172.101.1 | Não | Localidade não possui computador | 18 | 39 | 42 | 48 | 12 | 38 | 18º39'42'' | 48º12'38'' | -
4425 | 4425 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4425 | 2012-10-31 | Poliana e Priscila Quitanilha | AV. DAS PALMEIRAS N. º 60, SÃO SEBASTIÃO | 38443-112 | 34-3690-3022 | 00:20:0E:10:54:EC | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-10 | 09/10/2012 14:54:18 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.42 | 10.172.100.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 37 | 57 | 48 | 12 | 45 | 18º37'57'' | 48º12'45'' | -
4424 | 4424 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4424 | 2012-10-31 | Naura Liane Pereira | AV. CORNELIA RODRIGUES DA CUNHA N. º 851, SANTIAGO | 38444-284 | 34-3690-3219 | 00:20:0E:10:55:5E | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-05 | 09/10/2012 14:37:21 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.26 | 10.172.99.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 37 | 33 | 48 | 11 | 30 | 18º37'33'' | 48º11'30'' | -
4423 | 4423 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | SH Sat | ARAGUARI | SES-ARRI-4423 | 2012-10-31 | Cilene Fernandes Machado | R. MIGUEL ASSAD DEBS N. º 151 - SANTA TEREZINHA | 38444-284 | 34-3690-3019 | 00:20:0E:10:57:58 | Jilvan Junior | 2013-04-12 | 09/10/2012 14:36:39 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.5.232 | 10.172.98.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 18 | 38 | 0 | 48 | 11 | 35 | 18º38'0'' | 48º11'35'' | -
4422 | 4422 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4422 | 2012-10-31 | Adriana Ney Lasmar | PRAÇA ABTÔNIO MARCELINO DIAS, PARAÍSO | 38445-011 | 34-3690-3007 | 00:20:0e:10:55:51 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-04 | 09/10/2012 14:34:44 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.5 | 10.172.97.1 | Não | o operador não possui cabo RJ45 | 18 | 38 | 16 | 48 | 10 | 39 | 18º38'16'' | 48º10'39'' | -
4421 | 4421 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4421 | 2012-10-31 | Ana Luiza Ferreira Lemos de Paiva | R. OTACILIO PINTO DE OLIVEIRA N. º 650, NOVO HORIZONTE | 38446-278 | 34-3690-3122 | 00:20:0E:10:54:4A | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-13 | 09/10/2012 14:34:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.113 | 10.172.96.1 | Sim | Vai deixar ligado modem. | 18 | 40 | 30 | 48 | 10 | 25 | 18º40'30'' | 48º10'25'' | -
4420 | 4420 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4420 | 2012-10-31 | Marcio | R. TUPACIGUARA N. º 355, MIRANDA | 38444-254 | (034) 3690-3103 | 00:20:0E:10:55:82 | Paulo Henrique | 2012-12-05 | 09/10/2012 14:33:43 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.16 | 10.172.95.1 | Não | Não, o cabo é curto para a distância. | 18 | 37 | 52 | 48 | 11 | 4 | 18º37'52'' | 48º11'4'' | -
4414 | 4414 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | Aceito | SH Sat | ARAGUARI | SES-ARRI-4414 | 2012-09-20 | Eliane Martins Ferreira Abdias Dias | SEBASTIAO NAVES N. º 555 - CENTRO | 38440-000 | 34-3690-3026 | 00:20:0E:10:59:2B | Jilvan Junior | 2013-04-11 | 09/10/2012 14:33:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:05:40 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 10.148.5.229 | 10.172.94.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 38 | 10 | 48 | 10 | 47 | 18º38'10'' | 48º10'47'' | -
4412c | 4412 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Agendado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4412 | 2012-09-18 | Regis Tomas Santos | Av. Benedito Teodoro da Silva, Centro | 38540-000 | (34) 38471224 | - | - | - | - | 10.148.0.236 | 10.172.93.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4411 | 4411 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4411 | 2012-09-18 | Rita de Cassia Vieira | Rua Quincas Rodrigues 270, Alto Abadiense | 38540-000 | (34) 38471850 | 00:20:0e:10:52:74 | Jair de Oliveira | 2012-10-16 | - | 10.148.3.38 | 10.172.92.1 | Não | Não possui | 18 | 28 | 14 | 47 | 24 | 59 | 18º28'14'' | 47º24'59'' | -
4410 | 4410 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | SH Sat | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4410 | 2012-10-05 | Rita de Cassia Vieira | Rua Dr. Calil Porto , 140, Centro | 38540-000 | (34) 38471569 | 00:20:0e:10:4a:ac | Gilvan Junior | 2013-05-17 | - | 10.172.91.1 | 10.172.91.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 29 | 33 | 47 | 24 | 30 | 18º29'33'' | 47º24'30'' | -
4403 | 4403 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DO PARÁ | SES-CORA-4403 | 2012-09-17 | SOYANARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | RUA VENERO CAETANO, 66 AO LADO DA IGREJA, Centro | 35668-000 | (37)3276-1137/1236 | 00:20:0E:10:54:A1 | Marcio Antonio | 2012-11-26 | - | 10.148.3.211 | 10.172.90.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 45 | 13 | 44 | 53 | 51 | 19º45'13'' | 44º53'51'' | -
4402 | 4402 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Vodanet | PERDÕES | SES-PEES-4402 | 2012-09-17 | RODRIGO PEREIRA ALVARENGA | RUA JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 97, PALESTINA | 37260-000 | (35)3864-1389 / 7246 | 00:20:0e:10:4a:d0 | Sidnei de Paula Silva | 2013-02-01 | - | 10.148..3.6 | 10.172.89.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 5 | 37 | 45 | 5 | 13 | 21º5'37'' | 45º5'13'' | -
4401 | 4401 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Torre | VARGEM BONITA | SES-VATA-4401 | 2012-09-17 | Rosana Faria Silva | Av. São Paulo, 450 , Centro | 37922-000 | (37) 3435-1102 | 00:20:0e:10:56:0c | João Widar | 2012-12-17 | - | 10.148.4.131 | 10.172.88.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 19 | 44 | 46 | 22 | 16 | 20º19'44'' | 46º22'16'' | -
4398 | 4398 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIBEIRÃO DAS NEVES | SES-RIES-4398 | 2012-11-23 | Patrícia Alves de Souza | Rua Vinte e Nove, nº 55, Pedra Branca | 33925-140 | 31 3627-3901 | 00:20:0e:10:53:3a | Renato Bertolini | 2012-11-27 | - | 10.148.3.221 | 10.172.87.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 45 | 57 | 44 | 5 | 13 | 19º45'57'' | 44º5'13'' | -
4397 | 4397 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | SES-SAMA-4397 | 2012-09-20 | VÂNIA MÁRCIA PINTO | PRAÇA FRANCISCO LUIZ PINTO MOREIRA, CENTRO | 35388-000 | (31) 38725093 | 00:20:0e:10:55:02 | André da Silva Braz | 2012-12-03 | - | 10.148.4.2 | 10.172.86.1 | Não | A localidade não possui computador | 20 | 19 | 2 | 42 | 36 | 36 | 20º19'2'' | 42º36'36'' | -
4396 | 4396 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4396 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Silvestre Francisco de Oliveira / João honorio SN, Centro | 35622-000 | 37 99313152 | 00:20:0E:10:52:D9 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 | - | 10.148.3.58 | 10.172.85.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 54 | 12 | 45 | 32 | 5 | 18º54'12'' | 45º32'5'' | -
4393 | 4393 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4393 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 442, Centro | 35622-000 | 38 99313152 | 00:20:0e:10:51:c9 | Igor Roberto | 2012-10-23 | - | 10.148.3.40 | 10.172.84.1 | Não | Cabo muito curto | 18 | 54 | 12 | 45 | 32 | 5 | 18º54'12'' | 45º32'5'' | -
4395 | 4395 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4395 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Braz Lourenço 275, Centro | 35622-000 | 37 99313152 | 00:20:0E:10:56:92 | Jair de Oliveira | 2012-12-11 | - | 10.148.4.94 | 10.172.83.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 54 | 23 | 45 | 32 | 16 | 18º54'23'' | 45º32'16'' | -
4394 | 4394 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4394 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Lourenço Bertoldo SN, Zona Rural | 35622-000 | 39 99313152 | 00:20:0E:10:55:17 | Jair de Oliveira | 2012-12-12 | - | 10.148.4.103 | 10.172.82.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 52 | 38 | 45 | 24 | 47 | 18º52'38'' | 45º24'47'' | -
4392 | 4392 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4392 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 446, Centro | 35622-00 | 37 99313152 | 00:20:0E:10:4A:A0 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 | - | 10.148.3.41 | 10.172.81.1 | Não | Tamanho do cabo é curto para a distância. | 21 | 15 | 27 | 43 | 48 | 25 | 21º15'27'' | 43º48'25'' | -
4391 | 4391 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | SES-FEOS-4391 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua do Campo S/N, Zona Rural | 39180-000 | 38-3523-1066 | 00:20:0e:10:4c:b2 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-26 | - | 10.148.2.225 | 10.172.80.1 | Não | A localidade não possui computador. | 18 | 1 | 20 | 43 | 14 | 33 | 18º1'20'' | 43º14'33'' | -
4390 | 4390 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | SES-FEOS-4390 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua Antônio Jorge,18, Centro | 39180-000 | 38-3523-1213 | 00:20:0e:10:4c:b8 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-25 | - | 10.148.2.224 | 10.172.79.1 | Não | A localidade não possui computador. | 18 | 4 | 39 | 43 | 14 | 53 | 18º4'39'' | 43º14'53'' | -
4389 | 4389 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CAPETINGA | SES-CAGA-4389 | 2012-09-18 | Bianca Campos Florindo | Rua Cel. Chico Júlio, 469, Centro | 37993-000 | 35 3543 1690 | 00:20:0e:10:4c:85 | Efrem Mol Peixoto | 2012-11-29 | - | 10.148.3.217 | 10.172.78.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 37 | 9 | 47 | 3 | 50 | 20º37'9'' | 47º3'50'' | -
4388 | 4388 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CAPETINGA | SES-CAGA-4388 | 2012-09-18 | Darci Aparecida Rocha | Chacara Bela Vista s/n.º, Zona Rural | 37993-000 | 35 3543 1273 | 00:20:0E:10:4C:DF | Efren Mol | 2012-12-10 | - | 10.148.3.232 | 10.172.77.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Não tem tomada na localidade, a responsavel já providenciou a tomada, com isso o equipamento ira ficar desligado ate a colocação da tomada. | 20 | 36 | 48 | 47 | 3 | 27 | 20º36'48'' | 47º3'27'' | -
4387 | 4387 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CAPETINGA | SES-CAGA-4387 | 2012-09-18 | Juliana Paim Carvalho | Rua dona Nene, 157, Centro | 37993-000 | 35 3543 1400 | 00:20:0E:10:4F:2D | Efreen Mol | 2012-11-22 | - | 10.148.3.183 | 10.172.76.1 | Sim | Vai deixar no modem. | 20 | 37 | 6 | 47 | 3 | 50 | 20º37'6'' | 47º3'50'' | -
4380 | 4380 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4380 | 2012-09-18 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, nº 09, Centro | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0e:10:55:80 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-05 | - | 10.148.4.18 | 10.172.75.1 | Não | Computador da localidade já possui porta ethernet em outra rede | 20 | 21 | 2 | 41 | 57 | 34 | 20º21'2'' | 41º57'34'' | -
4475 | 4475 | 2012-09-13 | 2012-12-19 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4475 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | Rua Duilho Guedes Bicalho 80 - RECREIO | 35935-000 | 3833-5562 / 3833-55 | 00:20:0E:10:56:CB | Andre da Silva | 2013-02-07 | 19/12/2012 11:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/12/2012 11:02:04 Hernan Martins Alves Confirmado com Julita, da Secretária de Saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo que o endreço correto é: Rua Projetada, s/n (Próx | 10.148.5.59 | 10.172.150.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 50 | 6 | 43 | 20 | 46 | 19º50'6'' | 43º20'46'' | -
4474 | 4474 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4474 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE BORGES | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:54:f6 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-27 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.151 | 10.172.149.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 49 | 41 | 43 | 22 | 55 | 19º49'41'' | 43º22'55'' | -
4473 | 4473 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4473 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:55:26 | Ailton Guimarães | 2012-12-18 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.142 | 10.172.148.1 | Sim | Nao tem computador. | 19 | 52 | 41 | 43 | 17 | 36 | 19º52'41'' | 43º17'36'' | -
4467 | 4467 | 2012-09-13 | 2014-02-12 | Aceito | SH Sat | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4467 | 41688 | Elaine Fagundes | Rua Santa Efigênia, 138 PSF I - URBANO - Santa Efigênia | 35935-000 | 3833-5470 | 00:20:0e:10:58:73 | Fábio Fernandes | 41689 | 12/02/2014 11:56:17 Ivan Santos Alterado de RUA JOSÉ DOMINGOS, 340, NITERÓI, para Rua Santa Efigênia, 138, por mudança de endereço. Pendência Ativação Resolvida 11/12/2012 15:32:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Julita da secretária de saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo, a mesma informou que a localidade OS 4467 irá mudar de endereço. O posto ficará pronto no final de Janeiro, inicio de Fevereiro. | 10.148.7.205 | 10.172.147.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 49 | 30 | 43 | 21 | 23 | 19º49'30'' | 43º21'23'' | -
4465 | 4465 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-4465 | 2013-03-06 | JULIANE MOTA DA CRUZ | R. HERMINIO FERREIRA NEVES, S/N | 39874-000 | 033-88024407 | 00:20:0E:10:58:C9 | Victor Hugo | 2013-03-06 | (33) 3626-9002 corresponde a secretaria de saude | 10.148.5.124 | 10.172.145.1 | Sim | Não tem computador. | 16 | 56 | 24 | 40 | 40 | 49 | 16º56'24'' | 40º40'49'' | -
3321 | 3321 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | FREI INOCÊNCIO | SES-FRIO-3321 | 2012-09-20 | Helmer Lorran de Oliveira Cordeiro | Rua sebastiana Alves de Souza, s/n | 35112-000 | 33 3284-2558 | 00:20:0e:10:57:3b | Francisco de Souza Junior | 2012-11-26 | - | 10.148.3.207 | 10.172.138.1 | Não | Operador não possui | 18 | 33 | 48 | 41 | 54 | 27 | 18º33'48'' | 41º54'27'' | -
4455 | 4455 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4455 | 2012-09-26 | Gustavo Vasconcelos Tannús | Av. Tiradentes s/n - Bairro Centro | 38420-000 | 34-3283-0525 | 00:20:0e:10:4a:9b | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | - | 10.148.3.48 | 10.172.137.1 | Não | Apenas vai deixar na localidade | 18 | 52 | 15 | 48 | 52 | 26 | 18º52'15'' | 48º52'26'' | -
4456 | 4456 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4456 | 2012-09-26 | Taiz Paes Leme Alvim Borges | Rua Olavo Bilac,20 | 38420-000 | 34-3283-3131 | 00:20:0E:10:4C:4D | Arnaldo Kleon | 2012-10-16 | - | 10.148.3.50 | 10.172.136.1 | Não | - | 18 | 52 | 14 | 48 | 52 | 29 | 18º52'14'' | 48º52'29'' | -
4454 | 4454 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4454 | 2012-09-26 | Ana Livia Bitencourt Parreira | Praça Inconfidência,62 | 38420-000 | 34-3283-0539 | 00:20:0e:10:4a:6d | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | - | 10.148.3.49 | 10.172.135.1 | Não | Apenas vai deixar | 18 | 51 | 58 | 48 | 52 | 26 | 18º51'58'' | 48º52'26'' | -
4453 | 4453 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4453 | 2012-09-26 | Angelita Ferreira da Silva | Rua Marciano Salviano da Costa,22 | 38420-000 | 34-3283-0527 | 00:20:0e:10:4c:d6 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | - | 10.148.3.46 | 10.172.134.1 | Não | Só vai deixar o cabo na localidade | 18 | 52 | 8 | 48 | 53 | 13 | 18º52'8'' | 48º53'13'' | -
4452 | 4452 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4452 | 2012-09-26 | Ana Elisa Pereira Taveira | Av. Da Saudade,17 | 38420-000 | 34-3283-0531 | 00:20:0e:10:4a:69 | Arnaldo Kleom de Almeida | 2012-10-16 | - | 10.148.3.45 | 10.172.133.1 | Não | Só vai deixar na localidade. | 18 | 52 | 21 | 48 | 52 | 47 | 18º52'21'' | 48º52'47'' | -
4451 | 4451 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4451 | 2012-09-26 | Antoniella Vieira de Medeiros | Rua Samambaias,72 | 38420-000 | 34-3283-0533 | 00:20:0E:10:4A:65 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-11 | - | 10.148.3.37 | 10.172.132.1 | Não | Junto ao pc. | 18 | 51 | 46 | 48 | 52 | 57 | 18º51'46'' | 48º52'57'' | -
4450 | 4450 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4450 | 2012-09-26 | José Gonçalves Domingues Neto | Rua Luís Bianchi,35 - Bairro Flamengo | 38420-000 | 34-3283-0532 | 00:20:0E:10:4C:60 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 | - | 10.148.3.51 | 10.172.131.1 | Não | - | 18 | 52 | 28 | 48 | 52 | 35 | 18º52'28'' | 48º52'35'' | -
4449c | 4449 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Agendado | Lider | GURINHATÃ | - | 2012-10-31 | Dinovan Severino Alves | RUA CORNELIO ANTONIO PEREIRA, 104 | 38310-000 | (34) 3264-1019 | - | - | - | Belo Horizonte, 14/11/2012. O cliente Secretaria de Estado de Saúde cancelou a OS - 4449 | - | 10.172.130.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4448c | 4448 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Agendado | Lider | GURINHATÃ | - | 2012-09-20 | Jussara Queiroz Souza Oliveira | AVENIDA ADELINO CARVALHO DE AZAMBUJA, 25 | 38310-000 | (34) 3264-1012 | - | - | - | - | - | 10.172.129.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4447 | 4447 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | SH Sat | GRUPIARA | SES-GRRA-4447 | 2013-01-17 | Joana Pereira de Oliveira | Rua maria Nunes da Silva n. 01 | 38470-000 | 34-3844-1378 | 00:20:0E:10:56:F8 | Jilvan Junior | 2013-04-11 | - | 10.148.5.227 | 10.172.128.1 | Sim | Vai deixar conectado. | 18 | 30 | 1 | 47 | 43 | 25 | 18º30'1'' | 47º43'25'' | -
4444 | 4444 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | DOM JOAQUIM | SES-DOIM-4444 | 2012-09-20 | Thiago Martins Magalhaes Almeida | Rua Bandeirinha - Distrito Gororos | 35865-000 | 3138661829 | 00:20:0E:10:4A:61 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-29 | - | 10.148.3.242 | 10.172.126.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 48 | 32 | 43 | 14 | 10 | 18º48'32'' | 43º14'10'' | -
4438 | 4438 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-4438 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Avenida Levindo Dias, 05 | 35123-000 | 33 3231 9530 | 00:20:0E:10:57:7D | Francisco Rodrigues | 2012-11-14 | - | 10.148.3.151 | 10.172.125.1 | Sim | Nao vai deixar. | 19 | 4 | 58 | 41 | 51 | 52 | 19º4'58'' | 41º51'52'' | -
4446 | 4446 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | FRANCISCÓPOLIS | SES-FRIS-4446 | 2012-09-20 | RENATA ALVES DE SOUZA | RUA SÃO FRANCISCO Nº59 | 39695-000 | 33)3514-8220 | 00:20:0e:10:54:dc | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-26 | - | 10.148.4.209 | 10.172.124.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 17 | 57 | 36 | 42 | 0 | 27 | 17º57'36'' | 42º0'27'' | -
4440 | 4440 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4440 | 2012-09-20 | HELEN SOARES COUTINHO | AV MUNICIPAL Nº 224 | 38550-000 | 34 3841 3783 | 00:20:0E:10:4A:FE | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | - | 10.148.3.31 | 10.172.123.1 | Não | Não, porta lan ocupada no pc da localidade. | 18 | 28 | 10 | 47 | 11 | 45 | 18º28'10'' | 47º11'45'' | -
4442 | 4442 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4442 | 2012-09-20 | FLÁVIA FERREIRA SANTOS | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 1035 - Bairro TAQUARIL | 38550-000 | 34 3841 3781 | 00:20:0e:10:4c:82 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-09 | - | 10.148.3.33 | 10.172.122.1 | Não | A porta LAN já estava ocupada. | 19 | 29 | 8 | 47 | 11 | 50 | 19º29'8'' | 47º11'50'' | -
4441 | 4441 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4441 | 2012-09-20 | HELAINE APARECIDA F. NUNES | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454 - Piteiras - Centro | 38550-000 | 34 3841 3784 | 00:20:0E:10:54:64 | Victor Hugo | 2013-04-04 | 09/10/2012 10:11:41 Ivan Santos Endereço confirmado RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454. Pendência Ativação Resolvida A OS4441 está com o endereço da prefeitura, o endereço correto a ser instalado é Avenida Espírito Santo 96 ? Centro. | 10.148.5.206 | 10.172.121.1 | Sim | Não vai deixar porque não tem entrada, mas tem computador. | 18 | 28 | 56 | 47 | 12 | 6 | 18º28'56'' | 47º12'6'' | -
4464 | 4464 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4464 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Praça Moacir Bruzzi, 40 | 35940-000 | 31 3854 1766 | 00:20:0E:10:53:99 | Marcio Antonio de Lima | 2012-12-18 | - | 10.148.3.222 | 10.172.144.1 | Não | Não há computador disponível. | 19 | 55 | 39 | 43 | 10 | 3 | 19º55'39'' | 43º10'3'' | -
4463 | 4463 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4463 | 2012-09-20 | Josiane Maria fraga | Rua Vicentina Machado, 1 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 35940-000 | 31 3854 1766 | 00:20:0E:10:53:39 | Ailton Guimarães | 2012-11-26 | - | 10.148.3.214 | 10.172.143.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 20 | 0 | 19 | 43 | 5 | 40 | 20º0'19'' | 43º5'40'' | -
4462 | 4462 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4462 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida José Maria de Andrade, 1 | 35940-000 | 38540010 | 00:20:0E:10:53:43 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-26 | - | 10.148.3.213 | 10.172.142.1 | Sim | Junto ao modem. | 19 | 54 | 22 | 43 | 5 | 39 | 19º54'22'' | 43º5'39'' | -
4461 | 4461 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4461 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, 163 | 35940-000 | 31 38541766 | 00:20:0e:10:53:4d | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-26 | - | 10.148.3.216 | 10.172.141.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 54 | 2 | 43 | 8 | 54 | 19º54'2'' | 43º8'54'' | -
4460 | 4460 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4460 | 2012-09-20 | Simone | Praça Leão XIII, 10 | 35940-000 | 3197583710 | 00:20:0E:10:53:A2 | Ailton Guimarães | 2012-11-26 | - | 10.148.3.215 | 10.172.140.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 57 | 17 | 43 | 10 | 41 | 19º57'17'' | 43º10'41'' | -
4459 | 4459 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4459 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Dom Joaquim Silvério, 210 | 35940-000 | 31 3854 1766 | 00:20:0e:10:4a:f5 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-27 | - | 10.148.3.220 | 10.172.139.1 | Não | localidade não possui computador próprio para esta finalidade | 19 | 55 | 39 | 43 | 10 | 3 | 19º55'39'' | 43º10'3'' | -
4445 | 4445 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | SH Sat | DOURADOQUARA | SES-DORA-4445 | 2013-01-17 | Alex Junior Duarte | Rua Afonso Pena s/n - Centro | 38530-000 | 34 3846-1228 | 00:20:0e:10:59:7e | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-15 | 10/04/2013 18:16:14 Ivan Santos Resolvido. Pendência Ativação Resolvida 10/04/2013 10:14:17 Hernan Martins Alves Endereço acima é da Secretaria de Saúde, o endereço correto do PSF é Rua Afonso Pena s/n. Pendência Ativação | 10.148.5.234 | 10.172.127.1 | Sim | Modem | 18 | 26 | 3 | 47 | 36 | 58 | 18º26'3'' | 47º36'58'' | -
4466 | 4466 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-4466 | 2012-09-20 | CLÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | R. JOSE CARDOSO, S/N - CENTRO | 39874-000 | 033-36268070 | 00:20:0E:10:58:67 | Victor Hugo | 2013-03-06 | (33) 36269002 corresponde a secretaria de saude | 10.148.5.126 | 10.172.146.1 | Sim | Não vai deixar. | 16 | 49 | 36 | 40 | 37 | 24 | 16º49'36'' | 40º37'24'' | -
4468 | 4468 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4468 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:54:4C | Ailton Guimarães | 2012-12-19 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.175 | 10.172.159.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 44 | 28 | 43 | 20 | 44 | 19º44'28'' | 43º20'44'' | -
4469 | 4469 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4469 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:55:4A | Ailton Guimarães | 2012-12-19 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.168 | 10.172.161.1 | Sim | Nao vai deixar. | 19 | 44 | 37 | 43 | 22 | 2 | 19º44'37'' | 43º22'2'' | -
4470 | 4470 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4470 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:55:5b | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.197 | 10.172.160.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 40 | 53 | 43 | 21 | 29 | 19º40'53'' | 43º21'29'' | -
4471 | 4471 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4471 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE JURUBEBA | 35935-000 | 38335694 | 00:20:0e:10:54:ce | Márcio Antônio | 2013-01-04 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.216 | 10.172.158.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 44 | 41 | 43 | 23 | 11 | 19º44'41'' | 43º23'11'' | -
4472 | 4472 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4472 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE TIMIRIM | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:55:1b | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.193 | 10.172.157.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 40 | 53 | 43 | 21 | 29 | 19º40'53'' | 43º21'29'' | -
4477 | 4477 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4477 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | RUA JANUÁRIA, 567 - Bairro GUANABARA | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:55:1E | Ailton Guimarães | 2012-12-20 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.93 | 10.172.151.1 | Sim | Nao vai deixar. | 19 | 49 | 12 | 43 | 21 | 22 | 19º49'12'' | 43º21'22'' | -
4478 | 4478 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4478 | 2012-12-13 | Sheila Cristina | COMUNIDADE DO UMA | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:55:01 | André da Silva Braz | 2012-12-13 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.121 | 10.172.152.1 | Não | Não possui o comprimento suficiente | 19 | 47 | 51 | 43 | 23 | 15 | 19º47'51'' | 43º23'15'' | -
4479 | 4479 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4479 | 2012-10-15 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PACAS | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:55:0B | Andre da Silva | 2012-12-14 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.128 | 10.172.153.1 | Sim | Nao vai deixar por causa da distancia. | 19 | 48 | 31 | 43 | 14 | 8 | 19º48'31'' | 43º14'8'' | -
4480 | 4480 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4480 | 2012-12-18 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:54:4B | Ailton Guimarães | 2012-12-18 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.157 | 10.172.154.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 50 | 57 | 43 | 15 | 11 | 19º50'57'' | 43º15'11'' | -
4481 | 4481 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4481 | 2012-12-19 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL II | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:55:55 | Ailton Guimarães | 2012-12-20 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.165 | 10.172.155.1 | Não | Não possui computador na localidade | 19 | 50 | 57 | 43 | 15 | 11 | 19º50'57'' | 43º15'11'' | -
4482 | 4482 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4482 | 2012-12-27 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:4a:a2 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-28 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.194 | 10.172.156.1 | Não | Não possui cabos. | 19 | 46 | 55 | 43 | 15 | 37 | 19º46'55'' | 43º15'37'' | -
4483 | 4483 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4483 | 2012-10-15 | PATRICIA BANDEIRA LIMA ROCHA | RUA PRINCIPAL, 21 | 39540-000 | (38) 99913737 | 00:20:0E:10:55:4F | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-05 | - | 10.148.3.231 | 10.172.169.1 | Sim | Junto ao modem. | 15 | 18 | 57 | 42 | 2 | 15 | 15º18'57'' | 42º2'15'' | -
4484 | 4484 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4484 | 2012-10-15 | MIRTES AUGUSTA OLIVEIRA ROCHA | RUA IRINEU MENDES MOUTINHO, Nº 126 | 39540-000 | (38) 9977-0679 | 00:20:0E:10:56:34 | Dhionny Miranda | 2012-11-30 | - | 10.148.3.245 | 10.172.168.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 18 | 12 | 42 | 1 | 3 | 15º18'12'' | 42º1'3'' | -
4485 | 4485 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4485 | 2012-10-15 | CRISTIANA LIMA CARVALHO | RUA MATO GROSSO, SN | 39540-000 | (38)9974-2551 | 00:20:0E:10:4B:03 | Dhiony Rodrigues | 2012-11-30 | - | 10.148.3.244 | 10.172.167.1 | Sim | Deixou ligado ao modem. | 15 | 19 | 7 | 42 | 1 | 21 | 15º19'7'' | 42º1'21'' | -
4486 | 4486 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4486 | 2012-10-15 | NEIDE FIRMO | LOCALIDADE DE BARRINHA | 39540-000 | (38) 9819-1696 | 00:20:0E:10:59:2E | Dhiony Miranda | 2013-04-03 | - | 10.148.5.205 | 10.172.166.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 15 | 10 | 59 | 41 | 50 | 16 | 15º10'59'' | 41º50'16'' | -
4487 | 4487 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4487 | 2012-10-15 | NAYANE CRISTINA CRUZ FARIA | LOCALIDADE DE BOA SORTE | 39540-000 | (38) 9904-6285 | 00:20:0E:10:4B:0F | Dhyoni | 2012-12-03 | - | 10.148.4.4 | 10.172.165.1 | Sim | Direto no modem. | 15 | 20 | 16 | 42 | 9 | 18 | 15º20'16'' | 42º9'18'' | -
4488 | 4488 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4488 | 2012-10-15 | CRISLEANNE MENDES DE OLIVEIRA | LOCALIDADE DE SÃO TIAGO - ZONA RURAL | 39540-000 | (38) 9990-0616 | 00:20:0E:10:54:96 | Dhiony Miranda | 2012-12-06 | - | 10.148.4.23 | 10.172.164.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 16 | 39 | 42 | 1 | 18 | 15º16'39'' | 42º1'18'' | -
4489 | 4489 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4489 | 2012-10-15 | JUSSILENE DE CASSIA FERREIRA DA MOTA | LOCALIDADE DE SÃO JOÃO VELHO | 39540-000 | (38) 9942-8274 | 00:20:0e:10:51:ff | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-06 | - | 10.148.4.22 | 10.172.163.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 28 | 18 | 42 | 0 | 37 | 15º28'18'' | 42º0'37'' | -
4490 | 4490 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4490 | 2012-10-15 | JARLENE ROCHA FERRAZ | LOCALIDADE DE MANDACARU | 39540-000 | (38) 9870-0670 | 00:20:0E:10:53:AA | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-04 | - | 10.148.4.10 | 10.172.162.1 | Sim | No modem. | 15 | 29 | 6 | 41 | 49 | 36 | 15º29'6'' | 41º49'36'' | -
4492 | 4492 | 2012-09-18 | 2012-11-04 | Aceito | Lider | AIMORÉS | SES-AIES-4492 | 2013-01-22 | DANILO SALOMÃO NICOLI | AV. RAUL SOARES 1180 - CENTRO | 35200-000 | (33)3267-1900 | 00:20:0E:10:57:C3 | Marcos Antonio | 2013-03-27 | 05/11/2012 09:17:17 Ivan Santos (33)8409-2600 Agenda Ativacao Aprovada 24/10/2012 08:28:54 Ivan Santos Atualizado,33/3267-1900 ramal 226/206. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:36:02 Hernan Martins Alves Fone impossibilitado de rece | 10.148.5.177 | 10.172.171.1 | Sim | Não vai deixar, o cabo é pequeno, porem tem terminal. | 19 | 29 | 41 | 41 | 4 | 16 | 19º29'41'' | 41º4'16'' | -
4493 | 4493 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ALAGOA | SES-ALOA-4493 | 2012-10-22 | FÁBIO OLIVEIRA DINIZ | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA S/nº | 37458-000 | 3599254430 | 00:20:0e:10:54:e5 | Jair de Oliveira | 2012-11-30 | - | 10.148.3.250 | 10.172.172.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 10 | 10 | 44 | 38 | 22 | 22º10'10'' | 44º38'22'' | -
4494 | 4494 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ALFREDO VASCONCELOS | SES-ALOS-4494 | 2012-10-22 | FRANCIELE ZANETI CAMPOS | RUA RIBEIRO MENDES, 11 | 36272-000 | (32)3367-1237 | 00:20:0e:10:54:dd | Márcio Antônio de Lima | 2012-11-07 | - | 10.148.3.118 | 10.172.173.1 | Não | Não Possui | 21 | 8 | 47 | 43 | 46 | 38 | 21º8'47'' | 43º46'38'' | -
4495 | 4495 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ARACITABA | SES-ARBA-4495 | 2012-09-26 | GUILHERME CABRAL GONÇALVES | RUA SÉRGIO CARVALHO AMARAL, 01 - CENTRO | 36255-000 | 3232561193 | 00:20:0E:10:54:A2 | Marcio Antonio | 2012-12-18 | - | 10.148.3.190 | 10.172.174.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 21 | 20 | 33 | 43 | 22 | 41 | 21º20'33'' | 43º22'41'' | -
4496 | 4496 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ARAPORÃ | SES-ARRA-4496 | 2012-09-28 | ANA LUISA FONTOURA | AVENIDA PRINCIPAL, nº 39 | 38435-000 | (34)3284-9549 | 00:20:0e:10:54:6f | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-21 | - | 10.148.4.206 | 10.172.175.1 | Sim | Conectado ao modem. | 18 | 25 | 51 | 49 | 11 | 17 | 18º25'51'' | 49º11'17'' | -
4497 | 4497 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ARGIRITA | SES-ARTA-4497 | 2013-01-22 | JOSE FRANCISCO KIKO MONTES PEREIRA | RUA DO ROSÁRIO, S/N, CENTRO | 25710-000 | (32)3445-1188/1277 | 00:20:0E:10:58:45 | Fabricio de Oliveira | 2013-04-18 | - | 10.148.5.243 | 10.172.176.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 21 | 36 | 46 | 42 | 50 | 10 | 21º36'46'' | 42º50'10'' | -
4498 | 4498 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ARICANDUVA | SES-ARVA-4498 | 2012-09-26 | KELLY DO ROSÁRIO SILVA | AVENIDA BRASIL S/N | 39678-000 | (33)3515-9089 | 00:20:0e:10:55:3f | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-20 | - | 10.148.4.200 | 10.172.177.1 | Não | local onde modem ficará não possui computador | 17 | 52 | 13 | 42 | 33 | 11 | 17º52'13'' | 42º33'11'' | -
4499 | 4499 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | AUGUSTO DE LIMA | SES-AUMA-4499 | 2012-09-26 | Denise Batista | PRAÇA PREFEITO JOÃO CAETANO, 418 | 39220-000 | (38)3758-1210 | 00:20:0E:10:49:D3 | Jedson Alves | 2012-10-11 | - | 10.148.3.39 | 10.172.178.1 | Não | Não, pc não possui porta liberada. | 18 | 4 | 32 | 44 | 15 | 0 | 18º4'32'' | 44º15'0'' | -
4500 | 4500 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | - | SES-BELE-4500 | 2012-11-19 | Gabriela | RUA PADRE JACINTO nº 21 | 35473-000 | (31) 3734-1408 | 00:20:0E:10:54:EE | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-04 | - | 10.148.4.15 | 10.172.179.1 | Sim | No modem. | 20 | 24 | 31 | 44 | 1 | 27 | 20º24'31'' | 44º1'27'' | -
4501 | 4501 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAMACHO | SES-CAHO-4501 | 2012-10-22 | VALQUIRIA KARINE LIMA | AV. ITAPECERICA, nº 146 | 35555-000 | (37)3343-1294 | 00:20:0e:10:54:85 | Fábio Passoni | 2012-12-19 | - | 10.148.4.180 | 10.172.180.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 37 | 42 | 45 | 9 | 59 | 20º37'42'' | 45º9'59'' | -
4502 | 4502 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | CAMBUÍ | SES-CAUI-4502 | 2012-10-31 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA/ MARIA CRISTINA NAS | Olimpio Ernesto da Silva N/487 - Vila Ns Senhora Aparecida | 37600-000 | (35)3431-9532 | 00:20:0E:10:54:EF | Fabio Passone | 2012-11-30 | 11/10/2012 14:05:00 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:49:12 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 10.148.3.251 | 10.172.181.1 | Sim | Não tem computador. | 22 | 36 | 16 | 46 | 3 | 26 | 22º36'16'' | 46º3'26'' | -
4503 | 4503 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAMPANHA | SES-CAHA-4503 | 2012-09-28 | HENRIQUE DE SAGRES MALA | RUA DOUTOR BRANDAO nº 313 | 37400-000 | (35)3261-1190 | 00:20:0E:10:52:36 | Fábio Passoni | 2012-11-07 | - | 10.148.3.117 | 10.172.182.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 50 | 4 | 45 | 24 | 7 | 21º50'4'' | 45º24'7'' | -
4504 | 4504 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4504 | 2012-09-28 | PAULA CRISTINA FARIA MATEUS | RUA MARIA RITA FRANCO nº 465 | 38970-000 | (37)3426-9192 | 00:20:0E:10:4F:AB | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | - | 10.148.3.22 | 10.172.183.1 | Não | Localidade não possui pc. | 19 | 42 | 4 | 46 | 10 | 8 | 19º42'4'' | 46º10'8'' | -
4505 | 4505 | 2012-09-18 | 2013-02-06 | Aceito | Lider | CANAÃ | SES-CAAA-4505 | 2012-09-26 | AMANDA LELIS RODRIGUES | AV, PEDRO DIAS LOPES , S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 36592-000 | 36592-000 | (31)3892-1172 | 00:20:0e:10:59:45 | Jair de Oliveira | 2013-02-05 | 10/01/2013 10:14:00 Hernan Martins Alves Numeros indisponíveis. Pendência Ativação | 10.148.5.51 | 10.172.184.1 | Sim | Modem. | 20 | 41 | 27 | 42 | 36 | 60 | 20º41'27'' | 42º36'60'' | -
4506 | 4506 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4506 | 2012-09-26 | JANE MÁRCIA SANTOS SILVA | RUA 12 nº 513 | 38380-000 | (34)3266-3528 | 00:20:0e:10:54:8e | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-24 | - | 10.148.3.71 | 10.172.185.1 | Não | - | 18 | 43 | 36 | 49 | 12 | 59 | 18º43'36'' | 49º12'59'' | -
4507 | 4507 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAPELA NOVA | SES-CAVA-4507 | 2012-09-26 | CHARLES LOPES MOREIRA | Rua Prefeito Romildo Gomes s/n | 36290-000 | (31)3727-1111 | 00:20:0e:10:55:62 | Jair de Oliveira | 2013-01-04 | - | 10.148.4.215 | 10.172.186.1 | Sim | Não possui cabos. | 20 | 55 | 48 | 43 | 37 | 13 | 20º55'48'' | 43º37'13'' | -
4508 | 4508 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CARANAÍBA | SES-CABA-4508 | 2012-09-26 | Isabela Marteleto Teixeira | RUA: SANTA TEREZINHA, nº 200 - BAIRRO CENTRO | 36428-000 | (31)3725-1150 | 00:20:0E:10:4A:97 | Andre da Silva | 2012-12-06 | - | 10.148.4.34 | 10.172.190.1 | Sim | Não vai deixar. | 20 | 52 | 58 | 43 | 44 | 22 | 20º52'58'' | 43º44'22'' | -
4509 | 4509 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAREAÇU | SES-CACU-4509 | 2012-09-26 | FERNANDA MARIA LACERDA | AV SATURNINO DE FARIA | 37556-000 | (35)3452-1187 | 00:20:0e:10:4a:80 | Fábio Passone | 2012-11-07 | - | 10.148.3.116 | 10.172.204.1 | Não | Não possui | 22 | 2 | 25 | 45 | 41 | 51 | 22º2'25'' | 45º41'51'' | -
4510 | 4510 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Torre | CARRANCAS | SES-CAAS-4510 | 2012-09-26 | KÚNIA COIMBRA ALEXANDRE | RUA CORONEL ANTÔNIO FRANCISCO nº 224 | 37245-000 | (35)3327-1232/1259 | 00:20:0E:10:55:04 | Fabio Fernandes | 2012-12-12 | - | 10.148.4.100 | 10.172.189.1 | Sim | Nao tem computador. | 21 | 29 | 18 | 44 | 38 | 41 | 21º29'18'' | 44º38'41'' | -
4511 | 4511 | 2012-09-18 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | CHIADOR | SES-CHOR-4511 | 2012-09-28 | CAROLINA FAJARDO SILVA/Paula | RUA: ARNOR ESTEVES, 320 | 36630-000 | (32)3285-1141 | 00:20:0e:10:58:66 | Mario Lucio Souza da SIlva | 2013-02-27 | 10/01/2013 10:16:05 Hernan Martins Alves Favor inserir telefone para contato (32) 8484-0840. Obs.: A farmacia localiza-se em outro endereço, atendente não soube informar endereço correto. Pendência Ativação | 10.148.5.85 | 10.172.188.1 | Sim | Ao modem. | 22 | 0 | 20 | 43 | 3 | 48 | 22º0'20'' | 43º3'48'' | -
4512 | 4512 | 2012-09-18 | 2012-12-06 | Aceito | Lider | COIMBRA | SES-CORA-4512 | 2012-10-22 | RAPHAEL NAMORATO NETO | Avenida Matias Cunha S/N.º Centro | 36550-000 | (32)3555-1300 | 00:20:0e:10:59:50 | Jair de Oliveira | 2013-02-01 | 07/12/2012 11:44:58 Ivan Santos Atualizado.entrar em contato no 32 3555 1300 e pedir para chamar Rafael na Fármácia Pendência Ativação Resolvida 05/12/2012 12:03:26 Hernan Martins Alves Posto mudou de endereço para a Rua José Dias Mendes s/ | 10.148.5.36 | 10.172.187.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 51 | 39 | 42 | 48 | 12 | 20º51'39'' | 42º48'12'' | -
4513 | 4513 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Torre | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | SES-CODA-4513 | 2012-09-28 | LUCIANO DUARTE AGUIAR | RUA BORBA, 279, CENTRO | 37148-000 | (35)3564-1118 | 00:20:0e:10:56:04 | João Carlos Widar | 2012-12-18 | - | 10.148.4.112 | 10.172.191.1 | Não | Não tem terminal próximo. | 21 | 5 | 36 | 46 | 12 | 28 | 21º5'36'' | 46º12'28'' | -
4514 | 4514 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CÓRREGO DANTA | SES-COTA-4514 | 2012-09-26 | THIAGO SIDNEI SILVA | RUA ZECA PEREIRA nº 200 | 38990-000 | (37)3424-1112 | 00:20:0e:10:54:a6 | Jair de Oliveira | 2012-12-11 | - | 10.148.4.65 | 10.172.192.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 49 | 26 | 45 | 54 | 14 | 19º49'26'' | 45º54'14'' | -
4515 | 4515 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | CÓRREGO DO BOM JESUS | SES-COUS-4515 | 2012-09-26 | DILENI APARECIDA MOTA NASCIMENTO | RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N :07 | 37605-000 | (35)3432-1240 | 00:20:0E:10:54:D8 | Fábio Passoni | 2012-11-29 | 11/10/2012 11:08:31 Ivan Santos Endeço atualizado: RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N:07. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:51:39 Hernan Martins Alves SIMONE DA SECRETARIA DA SAUDE INFORMOU QUE A UNIDADE DA RUA ALÍPIO CHIARADIA 30 MUDO | 10.148.3.246 | 10.172.193.1 | Sim | Junto ao modem | 22 | 37 | 52 | 46 | 1 | 18 | 22º37'52'' | 46º1'18'' | -
4516 | 4516 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CÓRREGO FUNDO | SES-CODO-4516 | 2012-09-26 | DEBORA FARIA DA SILVA | RUA SANTA CRUZ, 535 | 35578-000 | (37)3322-9433 | 00:20:0e:10:55:5c | Fábio Passoni | 2012-12-19 | - | 10.148.4.169 | 10.172.194.1 | Não | Não há terminal próximo. | 20 | 26 | 45 | 45 | 33 | 41 | 20º26'45'' | 45º33'41'' | -
4517 | 4517 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CÓRREGO NOVO | SES-COVO-4517 | 2012-09-28 | SILMARA NATÉRCIA PEDRA FORNÉAS | AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 120 | 35345-000 | (33)3353-1184 | 00:20:0e:10:58:72 | Jair de Oliveira | 2013-02-18 | - | 10.148.5.63 | 10.172.195.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 49 | 51 | 42 | 23 | 10 | 19º49'51'' | 42º23'10'' | -
4518 | 4518 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | SES-CRZA-4518 | 2012-09-26 | BRUNA SHELLIE SIQUEIRA LEITE | RUA 13 DE MAIO, 333 (PRAÇA DO SANTUÁRIO) | 38735-000 | (34)3835-1465/1480 | 00:20:0E:10:54:1C | André da Silva Braz | 2012-11-29 | - | 10.148.3.241 | 10.172.196.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 56 | 38 | 46 | 40 | 28 | 18º56'38'' | 46º40'28'' | -
4519 | 4519 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | DELFINÓPOLIS | SES-DEIS-4519 | 2012-09-26 | KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 | 37910-000 | (35)3525-1536 | 00:20:0e:10:4d:07 | Efrem | 2012-12-04 | - | 10.148.3.247 | 10.172.197.1 | Sim | Conectado ao modem. | 20 | 20 | 39 | 46 | 51 | 23 | 20º20'39'' | 46º51'23'' | -
4520 | 4520 | 2012-09-18 | 2012-12-13 | Aceito | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | SES-DIAS-4520 | 2012-09-28 | MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA | Rua Maria Emídia, 20 - CENTRO | 39735-000 | (33)3414-1843 | 00:20:0e:10:54:98 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-10 | 13/12/2012 15:30:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 12/12/2012 10:24:38 Hernan Martins Alves Atualizar o endereço da OS 4520 pois a unidade mudou para a Rua Maria Emídia s/n Centro. Pendência Ativação | 10.148.5.223 | 10.172.198.1 | Não | Sem terminal próximo. | 18 | 48 | 2 | 42 | 36 | 72 | 18º48'2'' | 42º36'72'' | -
4522 | 4522 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | DOM JOAQUIM | SES-DOIM-4522 | 2012-09-28 | JUMA MAYARA FONSECA COSTA | PRAÇA EXPEDITO MIRANDA PRIMO, S/N - CENTRO | 35865-000 | (31)3866-1307 | 00:20:0E:10:56:E8 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-06 | 21/11/2012 11:33:06 Ivan Santos Corrigido conforme informaçãoes da RFM. Pendência Ativação Resolvida 21/11/2012 10:15:23 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja co | 10.148.3.226 | 10.172.203.1 | Não | Não possui. | 18 | 58 | 4 | 43 | 15 | 25 | 18º58'4'' | 43º15'25'' | -
4523 | 4523 | 2012-09-18 | 2012-12-14 | Aceito | SH Sat | DOURADOQUARA | SES-DORA-4523 | 2012-10-31 | CHRISTIANE RAMOS E RAMOS | Traveça Assunção, N/65 - CENTRO | 38530-000 | (34)3846-1228 | 00:20:0E:10:56:5F | Jilvan Junior | 2013-04-11 | 14/12/2012 15:33:34 Ivan Santos Atualizado,Endereço Correto Traveça Assunção, N/65 Pendência Ativação Resolvida 29/11/2012 15:03:05 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência | 10.148.5.226 | 10.172.199.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 26 | 3 | 47 | 36 | 36 | 18º26'3'' | 47º36'36'' | -
4524 | 4524 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ENTRE FOLHAS | SES-ENAS-4524 | 2012-09-28 | RUBIA MARA MEDEIROS COSTA | TRAVESSA JOSÉ ARREGUY CAMPOS, nº 58 | 35324-000 | (33)3324-6478 | 00:20:0e:10:59:0f | Jair de Oliveira | 2013-03-27 | - | 10.148.5.163 | 10.172.200.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 37 | 57 | 42 | 13 | 85 | 19º37'57'' | 42º13'85'' | -
4525 | 4525 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | ESPERA FELIZ | SES-ESIZ-4525 | 2012-10-05 | LAYLA DE OLIVEIRA NUNES | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO,nº 128 - CENTRO | 36830-000 | (32)3746-1872/1643 | 00:20:0e:10:59:0a | Jair de Oliveira | 2013-02-06 | 11/10/2012 13:03:49 Ivan Santos Contato Atualizado,(32)8410-5881 Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:55:41 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 10.148.5.57 | 10.172.201.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 39 | 2 | 41 | 54 | 35 | 20º39'2'' | 41º54'35'' | -
4526 | 4526 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | SES-ESDO-4526 | 2012-09-28 | KARYSA FRANCO BARREIRO | RUA ANTÔNIO BELIZÁRIO BORGES - BAIRRO CENTRO | 37566-000 | (35)3454-1178/1470 | 00:20:0E:10:55:11 | Fábio Passone | 2012-11-05 | - | 10.148.3.114 | 10.172.202.1 | Não | Não possui | 22 | 2 | 58 | 45 | 57 | 3 | 22º2'58'' | 45º57'3'' | -
4528 | 4528 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4528 | 2012-09-28 | RODRIGO ALBERTO SOARES | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 326 | 36815-000 | (32)3742-1302 | 00:20:0e:10:58:bb | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-03-11 | - | 10.148.5.132 | 10.172.205.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 43 | 13 | 42 | 16 | 12 | 20º43'13'' | 42º16'12'' | -
4491 | 4491 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | ÁGUA BOA | SES-AGOA-4491 | 2012-12-02 | LIDIANNY APARECIDA GODINHO PÚGO | Mestra Maria Augusta N/34 - CENTRO | 39790-000 | (33) 8832-5895 | 00:20:0E:10:4B:1E | Igor Roberto Jorge | 2012-12-07 | 11/10/2012 14:25:27 Ivan Santos Endereço atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:40:43 Hernan Martins Alves Endereço corresponde a Prefeitura do Local. Pendência Ativação | 10.148.4.44 | 10.172.170.1 | Sim | No modem. | 17 | 59 | 41 | 42 | 23 | 30 | 17º59'41'' | 42º23'30'' | -
4527 | 4527 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Torre | FAMA | SES-FAMA-4527 | 2012-10-15 | ANDREINI EMANUELI FONSECA | RUA TRAVESSA SÃO JOÃO, 27 - CENTRO | 37138-000 | (35)3296-1200 | 00:20:0E:10:55:09 | João | 2012-12-12 | - | 10.148.4.92 | 10.172.207.1 | Não | Não há computador próximo. | 21 | 24 | 29 | 45 | 49 | 50 | 21º24'29'' | 45º49'50'' | -
4529 | 4529 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FRANCISCO SÁ | SES-FRSA-4529 | 2012-10-15 | LEONDINA ROSANE RIBEIRO RUAS | AVENIDA JK nº 360 - JOÃO GONÇALVES | 39580-000 | 3899051303 | 00:20:0E:10:55:F9 | Leonardo Oliveira | 2012-11-23 | - | 10.148.3.201 | 10.172.206.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 16 | 28 | 23 | 43 | 29 | 12 | 16º28'23'' | 43º29'12'' | -
4530 | 4530 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-4530 | 2012-10-15 | Silvana | RUA TIMIRIM - VILA NOVA | 39685-000 | 3388876148 | 00:20:0e:10:54:73 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-20 | - | 10.148.4.164 | 10.172.210.1 | Não | localidade não possui computador | 17 | 43 | 57 | 42 | 15 | 50 | 17º43'57'' | 42º15'50'' | -
4531 | 4531 | 2012-09-24 | 2013-11-06 | Aceito | SH Sat | ARAPUÁ | SES-ARUA-4531 | 2013-02-19 | Décio Gonçalves das Oliveiras | Praça São João Batista Nº14 RFM - Centro | 38860-000 | 34 3856 1240 | 00:20:0E:10:60:CD | Tiago | 41717 | 13/02/2014 16:08:58 Ivan Santos Corrigido de Rua Miguel Veloso, 40 para Rua Antônio Prudêncio de Paula N° 30 Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 09:25:48 Hernan Martins Alves A unidade estará entrando em uma reforma geral de infra estrutura a partir do dia 02 de Maio, mas já estão em mudança para um endereço provisório. Fernanda responsável pela UBS contato: 34 8879-4151. | 10.148.7.218 | 10.172.209.1 | Sim | conectado no modem. | 19 | 2 | 4 | 46 | 9 | 18 | 19º2'4'' | 46º9'18'' | -
4532 | 4532 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | ARAPUÁ | SES-ARUA-4532 | 2012-10-22 | Fernanda Gonçalves | Rua Laura maria da Conceição s/n.º - centro | 38860-000 | 3438561225 | 00:20:0e:10:55:12 | Jair de Oliveira | 2012-12-14 | - | 10.148.4.94 | 10.172.208.1 | Sim | Ligado ao modem. | 19 | 1 | 58 | 46 | 9 | 16 | 19º1'58'' | 46º9'16'' | -
4534 | 4534 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4534 | 2012-10-31 | Ana Carmelina Pereira Ferraz Villela | RUA MARIQUINHA DODEIA 567 - CURVA | 37472-000 | 35 3334 11871216 | 00:20:0e:10:4a:b0 | Fábio Passone | 2012-11-09 | 16/10/2012 13:47:47 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:02:46 Hernan Martins Alves SEGUNDO FABIOLA NO FONE: 35 3334-1689 O ENDEREÇO CORRETO É RUA MARIQUINHA DODEIA 567 BAIRRO CURVA. Pendência Ativação | 10.148.3.140 | 10.172.211.1 | Não | Não possui cabo | 22 | 7 | 7 | 45 | 8 | 8 | 22º7'7'' | 45º8'8'' | -
4535 | 4535 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4535 | 2012-10-15 | Mary Aparecida Chagas Simões | Rua Euclides de Oliveira Castro, 129 - centro | 37472-000 | 35 3334 1333 | 00:20:0e:10:4a:98 | Fábio Passone | 2012-11-09 | - | 10.148.3.143 | 10.172.212.1 | Não | Não possui | 22 | 7 | 6 | 45 | 8 | 4 | 22º7'6'' | 45º8'4'' | -
4536 | 4536 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4536 | 2012-10-15 | Lais Luz Côrrea Bacelar | Rua Francisco de Castro Pereira, 5 - Santo Antônio | 37472-000 | 35 3334 1599 | 00:20:0e:10:55:4e | Fábio Passone | 2012-11-08 | - | 10.148.3.133 | 10.172.213.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 22 | 7 | 42 | 45 | 8 | 44 | 22º7'42'' | 45º8'44'' | -
4537 | 4537 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4537 | 2012-10-15 | Gabriela Helena Pereira Martins | Rua Ana Umbelina, 100 - Centro | 37472-000 | 35 3334 1211 | 00:20:0E:10:54:B3 | Fábio Passoni | 2012-11-07 | - | 10.148.3.126 | 10.172.214.1 | Não | Não possui. | 22 | 7 | 20 | 45 | 7 | 58 | 22º7'20'' | 45º7'58'' | -
4538 | 4538 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4538 | 2012-10-15 | Paulo Roberto Simões / Renato Arantes | Rua Visconde de Rio Branco, 124 - centro | 37472-000 | 35 3334 1599 | 00:20:0e:10:55:3b | Fábio Passone | 2012-11-07 | Regiane 35 9159-9172 (Enfermeira) | 10.148.3.119 | 10.172.215.1 | Não | Não possui | 22 | 7 | 27 | 45 | 7 | 51 | 22º7'27'' | 45º7'51'' | -
4539 | 4539 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4539 | 2012-10-15 | Fabíola de Castro Neves | Rua Dra. Maria Aparecida Chalib, 134 - centro | 37427-000 | 35 3334 1216 | 00:20:0e:10:55:7f | Fábio Passone | 2012-11-08 | - | 10.148.3.127 | 10.172.216.1 | Não | Não possui | 22 | 6 | 19 | 45 | 8 | 43 | 22º6'19'' | 45º8'43'' | -
4540 | 4540 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4540 | 2012-10-15 | Deybe Poliane | Rua Santa Catarina, 932 | 38290-000 | 34-3454-8265 | 00:20:0e:10:54:67 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-20 | - | 10.148.3.153 | 10.172.217.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 42 | 7 | 50 | 41 | 8 | 19º42'7'' | 50º41'8'' | -
4541 | 4541 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4541 | 2012-10-15 | Aparecida Aline | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 | 38292-000 | 34-3454-8274 | 00:20:0e:10:55:bb | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-18 | - | 10.148.4.158 | 10.172.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 44 | 50 | 50 | 55 | 4 | 19º44'50'' | 50º55'4'' | -
4543 | 4543 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4543 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Rua Getulio Vargas, 599 | 38296-000 | 34-3454-8291 | 00:20:0E:10:54:BC | Arnaldo Kleon | 2012-11-19 | - | 10.148.3.160 | 10.172.219.1 | Sim | Vai deixar. | 19 | 55 | 34 | 50 | 54 | 7 | 19º55'34'' | 50º54'7'' | -
4544 | 4544 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4544 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Av: São Joaquim do Triângulo, 622 | 38294-000 | 34-3454-8281 | 00:20:0E:10:54:57 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-18 | - | 10.148.3.157 | 10.172.220.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 54 | 12 | 50 | 43 | 30 | 19º54'12'' | 50º43'30'' | -
4545 | 4545 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4545 | 2012-10-15 | Vanessa Neves | Rua Oito s/n | 38290-000 | 34-3454-0210 | 00:20:0e:10:54:7d | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-19 | - | 10.148.4.173 | 10.172.221.1 | Sim | Computador da localidade. | 19 | 40 | 48 | 50 | 53 | 30 | 19º40'48'' | 50º53'30'' | -
4546 | 4546 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | SH Sat | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4546 | 2012-10-15 | Heluiza Tenório | Rua Principal, 610 | 38290-000 | 34-9964-0095 | 00:20:0E:10:59:7A | Jilvan Junior | 2013-04-17 | 20/12/2012 13:15:01 Ivan Santos Instalar no endereço da OS. O endereço informado pelo Luis, e de outra unidade. Pendência Ativação Resolvida 19/12/2012 13:06:34 Carla O. Rocha Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com d | 10.148.5.239 | 10.172.222.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 34 | 27 | 50 | 45 | 34 | 19º34'27'' | 50º45'34'' | -
4547 | 4547 | 2012-09-24 | 2013-06-21 | Aceito | SH Sat | CATUJI | SES-CAJI-4547 | 2012-10-15 | MARCELO CONDÉ DOS SANTOS | RUA ELIESER PINHEIRO | 39816-000 | (33) 3532-9435 | 00:20:0e:10:58:70 | Fábio Fernandes | 2013-06-25 | 09/01/2013 11:18:43 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o local. Pendência Ativação | 10.148.7.94 | 10.172.223.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 17 | 50 | 41 | 31 | 23 | 17º17'50'' | 41º31'23'' | -
4548 | 4548 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CHIADOR | SES-CHOR-4548 | 2012-10-15 | VERLAINE/REGINA | RUA CORONEL VIRGÍLIO COUTINHO Nº 50 | 36635-000 | (32) 3285-2127 | 00:20:0E:10:59:58 | Mario Lucio | 2013-02-27 | - | 10.148.5.87 | 10.172.224.0 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 0 | 11 | 43 | 3 | 29 | 22º0'11'' | 43º3'29'' | -
4549 | 4549 | 2012-09-24 | 2013-03-05 | Aceito | Lider | CHIADOR | SES-CHOR-4549 | 2013-01-16 | VERLAINE/REGINA | RUA JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO Nº 123 | 36630-000 | (32) 3285-1141 | 00:20:0e:10:58:b9 | - | 2013-02-27 | 10/01/2013 10:17:31 Hernan Martins Alves O telefone registrado no sistema pertence a secretaria de saude. Favor incluir os contatos 84840840 (Carolina) 84178364 (Verlaine) Pendência Ativação 10/01/2013 10:17:31 Hernan Martins Alves O telefone r | 10.148.5.91 | 10.172.225.1 | Sim | Modem | 22 | 0 | 7 | 42 | 56 | 12 | 22º0'7'' | 42º56'12'' | -
4550 | 4550 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | DIVISA NOVA | SES-DIVA-4550 | 2012-09-28 | LIDIANE DE FÁTIMA FELIPE LOURENÇO | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO,41 | 37134-000 | (35) 3286-1122 | 00:20:0e:10:55:10 | Fábio Passone | 2012-12-10 | - | 10.148.4.49 | 10.172.226.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 30 | 45 | 46 | 11 | 25 | 21º30'45'' | 46º11'25'' | -
4551 | 4551 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4551 | 2013-01-22 | Leliane / Fernanda lelis de Andrade | R. Jota Ferreira, sem Distrito de Sao Pedro do Gloria | 36815-000 | 32 3742 2054 | 00:20:0e:10:57:cc | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-03-14 | - | 10.148.5.145 | 10.172.227.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 43 | 5 | 42 | 25 | 7 | 20º43'5'' | 42º25'7'' | -
4552 | 4552 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4552 | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Comunidade Bom Jesus do Madeira | 36815-000 | 32 3742 2054 | 00:20:0e:10:59:1e | Mario Lucio Souza | 2013-03-14 | - | 10.148.5.146 | 10.172.233.1 | Sim | Modem. | 20 | 43 | 5 | 42 | 25 | 5 | 20º43'5'' | 42º25'5'' | -
4553c | 4553 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Estrada Via São Pedro do Glória, s/n.º | 36815-000 | 32 3742 1686/2054 | - | - | - | 18/01/2013 09:49:13 Ivan Santos Duplicada com a OS 4554. Solicitação Cancelada 17/01/2013 16:36:01 Hernan Martins Alves Segundo a Ana da secretaria da saúde não mais de uma unidade em São Pedro do Gloria. Os parece estar duplicada com 4554. A | - | 10.172.231.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4554 | 4554 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4554 | 2013-01-22 | Fabiano de Assis Soares | Rua Estrada São Pedro S/N - Cidade Nova | 36815-000 | (32 )3742 -1686 | 00:20:0e:10:56:5d | Mario Lucio Souza | 2013-03-12 | 11/10/2012 13:34:11 Ivan Santos Endereço Atualizado,(Leiliane de paiva texeira,32/3742-1302). Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:57:30 Hernan Martins Alves Não existe unidade nesse endereço segundo a Leiliane da secretaria me informo | 10.148.5.138 | 10.172.229.1 | Sim | Modem. | 20 | 43 | 13 | 42 | 16 | 12 | 20º43'13'' | 42º16'12'' | -
4555 | 4555 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4555 | 2012-09-28 | Gisela da Silva Paiva | Comunidade Ribeirão Jorge | 36815-000 | 32 3742 1164/1302 | 00:20:0E:10:57:9C | Mario Lucio | 2013-03-14 | - | 10.148.5.149 | 10.172.232.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 39 | 6 | 42 | 17 | 9 | 20º39'6'' | 42º17'9'' | -
4556 | 4556 | 2012-09-24 | 2013-05-06 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4556 | 2013-01-18 | Gisela da Silva paiva/ Gisela da Silva paiva | Rua José Felipe s/n. DISTRITO DE SAMAMBAIA | 36815-000 | 32 3742 1164/1302 | 00:20:0E:10:58:7F | Alvaro Araújo | 2013-06-19 | 06/05/2013 10:52:52 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/03/2013 16:09:02 Hernan Martins Alves Em novo contato com a localidade informaram que o endereço da OS 4556 para Rua José Henrique s/n. Pendência Ativação 10/01 | 10.148.7.58 | 10.172.230.1 | Sim | No modem | 20 | 36 | 82 | 42 | 18 | 77 | 20º36'82'' | 42º18'77'' | -
4557 | 4557 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4557 | 2012-09-28 | Antônio Carlos Ferreira Pinheiro | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 880 | 36815-000 | 32 3742 1528 | 00:20:0e:10:58:a9 | Mário Lúcio | 2013-03-12 | - | 10.148.5.143 | 10.172.228.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 43 | 12 | 42 | 16 | 12 | 20º43'12'' | 42º16'12'' | -
4560 | 4560 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | INDIANÓPOLIS | SES-INIS-4560 | 2012-10-31 | Julia Oliveira | Rua Getulio Magalhães, 82 | 38490-000 | 34/9992-4881 34/9808 | 00:20:0e:10:54:66 | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-14 | 16/10/2012 14:13:43 Ivan Santos Os contatos acima não estão fucinando temporiamente,favor entrar em contato nos tel:34/9992-4881 34/98087110 Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:05:58 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o clie | 10.148.4.230 | 10.172.244.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 2 | 38 | 47 | 55 | 8 | 19º2'38'' | 47º55'8'' | -
4561 | 4561 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | INDIANÓPOLIS | SES-INIS-4561 | 2012-10-31 | Andreia Silva Rezende | Elmiro Alves da Silva | 38490-000 | 34-3245-1752 | 00:20:0e:10:55:64 | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-14 | 16/10/2012 14:17:08 Ivan Santos Favor entrar em contato no tel:34/9962-5412, Andreia Silva Rezende. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:10:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade, favor informar novo contato. Pen | 10.148.4.229 | 10.172.245.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 2 | 38 | 47 | 55 | 8 | 19º2'38'' | 47º55'8'' | -
4562 | 4562 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | IPANEMA | SES-IPMA-4562 | 2012-10-15 | Diego ou Márcio | Rua Dr. Jardyr Silva nº 270 | 36950-000 | (33)3314-1495 | 00:20:0E:10:57:CB | Marcos Antonio | 2013-04-02 | - | 10.148.5.199 | 10.172.243.1 | Sim | Não vai deixar. Não tem computador. | 19 | 47 | 57 | 41 | 42 | 42 | 19º47'57'' | 41º42'42'' | -
4563c | 4563 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Agendado | Lider | IPANEMA | - | 2012-10-15 | Diego ou Márcio | Rua Tiradentes nº 230 | 36950-000 | (33)3314-1495 | - | - | - | - | - | 10.172.242.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4564 | 4564 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | IRAÍ DE MINAS | SES-IRAS-4564 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Joaquim Rosa de Souza, 12 | 38510-000 | 34 3845 1572 | 00:20:0e:10:53:bf | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-05 | - | 10.148.4.13 | 10.172.239.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 59 | 0 | 47 | 27 | 40 | 18º59'0'' | 47º27'40'' | -
4565 | 4565 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | IRAÍ DE MINAS | SES-IRAS-4565 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Adolfo Elias de Carvalho, 528 - Bairro Carvalho | 38510-000 | 34 3845 1770 | 00:20:0E:10:53:BD | Efren Mol | 2012-12-06 | - | 10.148.4.3 | 10.172.241.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 59 | 7 | 47 | 27 | 54 | 18º59'7'' | 47º27'54'' | -
4566 | 4566 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | IRAÍ DE MINAS | SES-IRAS-4566 | 2012-10-15 | Leandro Pires Resende | Rua Conceição Naves, 600 - Bairro Bagagem | 38510-000 | 34 3845 1572 | 00:20:0e:10:4D:11 | Efrem Peixoto | 2012-12-06 | - | 10.148.4.12 | 10.172.240.1 | Sim | No modem. | 18 | 58 | 42 | 47 | 27 | 25 | 18º58'42'' | 47º27'25'' | -
4567 | 4567 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4567 | 2012-10-15 | Enfermeira Ana Maria | Rua Alemanha, 186 - Bairro Parque das Nações | 37590-000 | 35 3443 3891 | 00:20:0E:10:4A:E6 | Fabio Passone | 2012-10-25 | - | 10.148.3.82 | 10.172.238.1 | Não | - | 22 | 18 | 9 | 46 | 36 | 49 | 22º18'9'' | 46º36'49'' | -
4568 | 4568 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4568 | 2012-10-15 | Enfermeiro Junior | Rua Tarcizio Ramalho, 70 | 37590-000 | 35 3443 2365 | 00:20:0E:10:4A:86 | Fábio Passone | 2012-10-24 | - | 10.148.3.76 | 10.172.237.1 | Não | Não possui. | 22 | 16 | 58 | 45 | 35 | 55 | 22º16'58'' | 45º35'55'' | -
4569 | 4569 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4569 | 2012-10-15 | Enfermeira Aline | Rua Barão de Rio Branco, 324 | 37590-000 | 35 3443 1794 | 00:20:0E:10:4A:FD | Fábio Passoni | 2012-10-24 | - | 10.148.3.72 | 10.172.236.1 | Não | Não possui. | 22 | 16 | 58 | 46 | 36 | 30 | 22º16'58'' | 46º36'30'' | -
4570 | 4570 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4570 | 2012-10-15 | Enfermeira Danila | Rua João de melo Bueno,264 | 37590-000 | 35 3443 4399 | 00:20:0E:10:4A:BD | Fabio Passone | 2012-10-25 | - | 10.148.3.86 | 10.172.234.1 | Não | Não há computador disponível na localidade. | 22 | 16 | 53 | 46 | 37 | 10 | 22º16'53'' | 46º37'10'' | -
4571 | 4571 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4571 | 2012-10-15 | Enfermeira Juliane | Rua Alcides José Pieroni, 415 - Bairro Centro | 37590-000 | 35 3443 1748 | 00:20:0E:10:4C:97 | Fábio Passoni | 2012-10-23 | - | 10.148.3.67 | 10.172.235.1 | Não | - | 22 | 17 | 15 | 46 | 36 | 57 | 22º17'15'' | 46º36'57'' | -
5154c | 5154 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | Paralisado | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | - | - | Virgínia Silva Pereira | Rua Dr Herbster 118 - Centro | 33600-000 | 31 3662-3683 | - | - | - | 13/05/2013 12:39:48 Ivan Santos OS cancelada pois em contato no local afirmaram não ter farmacia de minas no local, e nem se trata de uma UBS. Solicitação Cancelada 30/10/2012 10:47:38 Hernan Martins Alves Local está em reforma, que deve durar | - | 10.172.248.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5155 | 5155 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | Aceito | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5155 | 2012-10-24 | Fernanda Miranda | Rua Suzana Passos s/n - Santo Antônio da Barra | 33600-000 | 31 3662-5185 | 00:20:0e:10:54:b1 | Walter Leandro | 2012-10-26 | - | 10.148.3.78 | 10.172.247.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 37 | 5 | 44 | 2 | 35 | 19º37'5'' | 44º2'35'' | -
5156 | 5156 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | Aceito | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5156 | 2012-10-25 | Gilmar de Assis | Rua Luiz Pires 55 - Adelia Issa | 33600-000 | 3662-1741 | 00:20:0E:10:54:F1 | Walter Leandro | 2012-10-26 | - | 10.148.3.87 | 10.172.246.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 37 | 12 | 44 | 2 | 37 | 19º37'12'' | 44º2'37'' | -
4590 | 4590 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SES-ITAS-4590 | 2012-10-31 | MIRELA DE OLIVEIRA ANDRÉ | RUA SILVÉRIO DIAS BARBOSA nº 326 - CENTRO | 36788-000 | (32)3452-1212 | 00:20:0E:10:56:4B | Marco Aurelio | 2012-12-18 | - | 10.148.4.54 | 10.173.12.1 | Sim | Não tem computador. | 21 | 25 | 3 | 42 | 48 | 58 | 21º25'3'' | 42º48'58'' | -
4589 | 4589 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | ITACAMBIRA | SES-ITRA-4589 | 2012-10-31 | OROZANY VIRGÍNIA CAETANO CAMPOS | RUA GRÃO MOGOL 176 - CENTRO | 39594-000 | (38)3254-1123 | 00:20:0e:10:4a:89 | Dhiony Miranda | 2012-12-20 | - | 10.148.4.181 | 10.173.11.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 3 | 48 | 43 | 18 | 29 | 17º3'48'' | 43º18'29'' | -
4588 | 4588 | 2012-10-02 | 2012-11-17 | Aceito | Lider | IRAÍ DE MINAS | SES-IRAS-4588 | 2012-11-23 | KETRIN SATOMI URATA DE CARVALHO | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, nº S/N - CENTRO | 38510-000 | (34)3845-1285/1572 | 00:20:0E:10:4C:D5 | Efren Mol | 2012-12-05 | 23/10/2012 14:12:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:37:24 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 10.148.4.11 | 10.173.10.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 18 | 59 | 7 | 47 | 27 | 49 | 18º59'7'' | 47º27'49'' | -
4587 | 4587 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Torre | INGAÍ | SES-INAI-4587 | 2012-10-22 | SOLANGE CORRÚA LIMA | RUA AURELIANO DE SOUZA PINTO nº 515 - centro | 37215-000 | (35)3824-1117 | 00:20:0e:10:56:a7 | - | 2012-12-13 | - | 10.148.4.110 | 10.173.9.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 24 | 11 | 44 | 55 | 17 | 21º24'11'' | 44º55'17'' | -
4586 | 4586 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | ICARAÍ DE MINAS | SES-ICAS-4586 | 2012-10-15 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | RUA DONA LÚCA, 365 - CENTRO | 39318-000 | (38)3634-7145 | 00:20:0E:10:54:CA | Dhiony Miranda | 2012-12-21 | - | 10.148.4.202 | 10.173.8.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 16 | 13 | 7 | 44 | 54 | 9 | 16º13'7'' | 44º54'9'' | -
4585 | 4585 | 2012-10-02 | 2013-06-21 | Aceito | SH Sat | GUARARÁ | SES-GURA-4585 | 2012-10-31 | CAMILLE CARVALHO | PRAÇA DO DIVINO - CENTRO | 36606-000 | (32)3264-1179 | 00:20:0E:10:5D:82 | Gilvan Junior | 2013-06-28 | 10/01/2013 10:21:34 Hernan Martins Alves O endereço correto é Rua João Bordonal s/n - telefone de contato com a farmacia é 84497110 (FELIPE). Pendência Ativação | 10.148.7.143 | 10.173.7.1 | Sim | Modem | 21 | 43 | 90 | 43 | 2 | 27 | 21º43'90'' | 43º2'27'' | -
4584 | 4584 | 2012-10-02 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | GUARACIAMA | SES-GUMA-4584 | 2012-10-31 | JANAY NASCIMENTO REIS BRANDÃO | Maria da Conceição de Sousa N°80 - centro | 39397-000 | (38)3251-8157/7282 | 00:20:0e:10:4c:ab | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-27 | 17/10/2012 09:04:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:11:47 Hernan Martins Alves Segundo Janay Informou no fone:38 9828-5514 - AV. MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO, nº 307 é da Prefeitura e o endereço correto é Mari | 10.148.4.119 | 10.173.6.1 | Sim | No modem. | 17 | 0 | 58 | 43 | 40 | 0 | 17º0'58'' | 43º40'0'' | -
4583 | 4583 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | GRÃO MOGOL | SES-GROL-4583 | 2012-10-31 | IZABEL CRISTINA BELLI GOMES | R. José Devier, n 80 - CENTRO | 39570-000 | (38)3238-1477 | 00:20:0e:10:57:b8 | Dhiony miranda Rodrigues | 2013-03-27 | 14/12/2012 11:26:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 13/12/2012 13:40:28 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 10.148.5.181 | 10.173.5.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 33 | 68 | 42 | 53 | 48 | 16º33'68'' | 42º53'48'' | -
4582 | 4582 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | GALILÉIA | SES-GAIA-4582 | 2012-10-31 | LINARA CRISTHINNI SCOTTA MERLO | AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, 863 - CENTRO | 35250-000 | (33)3244-1736 | 00:20:0E:10:54:B5 | Rodrigo Salgado | 2012-11-29 | - | 10.148.3.234 | 10.173.4.1 | Sim | No modem. | 19 | 0 | 0 | 41 | 32 | 19 | 19º0'0'' | 41º32'19'' | -
4581 | 4581 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | FRANCISCÓPOLIS | SES-FRIS-4581 | 2012-10-15 | LAINE SOARES MENDONÇA | RUA MINAS GERAIS, N° 113. AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. - CENTRO | 39695-000 | (33)3514-8013 | 00:20:0E:10:54:C0 | Victor Hugo | 2012-12-21 | - | 10.148.4.210 | 10.173.3.1 | Sim | Não tem computador. | 17 | 57 | 38 | 42 | 0 | 26 | 17º57'38'' | 42º0'26'' | -
4580c | 4580 | 2012-10-02 | 2013-07-23 | A agendar | SH Sat | MARAVILHAS | - | - | Fátima Sueli Almeida C Duarte / Bruno Luiz de | Avenida Jõao Duarte Lima, 206 - Serra | 35666-000 | 37 9971 1189 | - | - | - | 15/10/2012 12:13:43 Hernan Martins Alves Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novemb | - | 10.173.2.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4579 | 4579 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-4579 | 2012-10-29 | Fátima Sueli Almeida C. Duarte / Bruno Luiz d | Rua Cruzeiro 140 - Serra | 36660-00 | 37 3272 1436 | 00:20:0e:10:54:83 | Renato Bertolini | 2012-11-29 | - | 10.148.3.248 | 10.173.1.1 | Sim | cabo conectado ao modem | 19 | 30 | 52 | 44 | 40 | 36 | 19º30'52'' | 44º40'36'' | -
4578 | 4578 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-4578 | 2012-10-15 | Silvia Duarte Valadares | Rua José Aniceto, s/n.º - Centro | 35666-000 | 37 3272 1229 | 00:20:0e:10:53:1b | Renato Bertolini | 2012-11-29 | - | 10.148.3.243 | 10.173.0.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 30 | 59 | 44 | 40 | 35 | 19º30'59'' | 44º40'35'' | -
4577 | 4577 | 2012-10-02 | 2013-01-11 | Aceito | Lider | LUISBURGO | SES-LUGO-4577 | 2012-10-22 | Aline da Silva Braga | Avenida Ayrton Senna - Boa Esperança | 36923-000 | (33) 88387236 | 00:20:0e:10:55:53 | Mario Lucio SOuza | 2013-01-11 | 10/01/2013 10:35:27 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.4.228 | 10.172.255.1 | Sim | No modem. | 20 | 26 | 58 | 42 | 6 | 27 | 20º26'58'' | 42º6'27'' | -
4576 | 4576 | 2012-10-02 | 2013-01-18 | Aceito | Lider | LUISBURGO | SES-LUGO-4576 | 2012-10-22 | Thiara Guimarães Heleno de oliveira Pôncio | Rua Orlando Muniz de Carvalho - Centro | 36923-000 | (33) 33787068 | 00:20:0e:10:57:19 | André da Silva Braz | 2013-02-06 | 10/01/2013 10:36:55 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.50 | 10.172.254.1 | Sim | Modem. | 20 | 26 | 30 | 42 | 6 | 12 | 20º26'30'' | 42º6'12'' | -
4575 | 4575 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-4575 | 2012-10-15 | Elizabeth Cristina de Melo Soares | Rua Professora Afra da Fonseca, 222 - Novo Horizonte | 38720-000 | 34 3824 2105/2359/17 | 00:20:0E:10:4A:58 | Efren Mol | 2012-12-12 | - | 10.148.4.75 | 10.172.253.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 46 | 24 | 46 | 26 | 38 | 18º46'24'' | 46º26'38'' | -
4574 | 4574 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-4574 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Leão Teotônio de Castro, 116 - Novo Horizonte | 38720-000 | 34 3824 1581 | 00:20:0E:10:4A:CE | Efren Mol Peixoto | 2012-12-13 | - | 10.148.4.74 | 10.172.252.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 46 | 18 | 46 | 24 | 46 | 18º46'18'' | 46º24'46'' | -
4573 | 4573 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-4573 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Juca do Lino, 35 - Bela Vista | 38720-000 | 34 3824 2310 | 00:20:0e:10:4c:c0 | Efrem Peixoto | 2012-12-12 | - | 10.148.4.73 | 10.172.251.1 | Sim | No modem. | 18 | 47 | 10 | 46 | 24 | 33 | 18º47'10'' | 46º24'33'' | -
4572 | 4572 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-4572 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Chiquinho Nazario, 114 - Planalto | 38720-000 | 34 3824 2311 | 00:20:0e:10:4f:59 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-12 | - | 10.148.4.72 | 10.172.250.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 46 | 12 | 46 | 23 | 27 | 18º46'12'' | 46º23'27'' | -
4559 | 4559 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4559 | 2012-10-15 | Jaci Jr | Rua Maria Amelia de Souza Pedrosa 870 - centro | 36815-000 | 32 37421521 | 00:20:0e:10:59:2f | Mario Lucio SOuza | 2013-03-12 | - | 10.148.5.135 | 10.172.249.1 | Sim | Modem. | 20 | 43 | 13 | 42 | 16 | 12 | 20º43'13'' | 42º16'12'' | -
5026 | 5026 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | SES-SAAI-5026 | 2012-11-13 | SIMONE RIBEIRO COSTA | Rua 3, Nº 10, esquina com a Av.Embaixador Bilac Pinto - Santa Felicidade | 37540-000 | (35)3471-2006 | 00:20:0E:10:54:5A | Fabio Passoni | 2012-11-23 | - | 10.148.3.208 | 10.173.33.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 22 | 13 | 35 | 45 | 42 | 54 | 22º13'35'' | 45º42'54'' | -
4476 | 4476 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4476 | 2012-10-31 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA - VARGEM DA LUA | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:54:90 | Andre da Silva | 2012-12-13 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.107 | 10.173.32.1 | Sim | Nao vai deixar. | 19 | 52 | 38 | 43 | 21 | 46 | 19º52'38'' | 43º21'46'' | -
4609 | 4609 | 2012-10-04 | 2012-11-21 | Aceito | Lider | NOVA BELÉM | SES-NOEM-4609 | 2012-11-23 | NAYARA MAXIMIANO OLIVEIRA | JOÃO ALVES DE PAULA N/450 - CENTRO | 35298-000 | (33)3241-8001 | 00:20:0e:10:4c:2b | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-21 | 25/10/2012 13:21:26 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:39:44 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 10.148.4.194 | 10.173.31.1 | Sim | No modem. | 18 | 29 | 45 | 41 | 6 | 32 | 18º29'45'' | 41º6'32'' | -
4608 | 4608 | 2012-10-04 | 2012-12-27 | Aceito | Lider | NINHEIRA | SES-NIRA-4608 | 2012-11-19 | JÚLIO CÉSAR SOUSA ROCHA | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS 67 - CENTRO | 39553-000 | (38)3832-8336 | 00:20:0E:10:55:76 | Dhiony Miranda | 2012-12-11 | 30/10/2012 11:32:38 Ivan Santos Atualizado, para agendar entrar em contato com Gabriela no N:038/9923-3967 Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:40:57 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar | 10.148.4.82 | 10.173.30.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 15 | 19 | 7 | 41 | 45 | 22 | 15º19'7'' | 41º45'22'' | -
4607 | 4607 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | NATALÂNDIA | SES-NAIA-4607 | 2012-10-31 | DAYANA BRANQUINHO DE ARAÚJO | RUA SÃO JOSÉ, 730 - CENTRO | 38658-000 | (38)3675-8162 | 00:20:0E:10:4F:6F | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-18 | - | 10.148.4.152 | 10.173.29.1 | Sim | Ligado ao modem. | 16 | 30 | 18 | 46 | 29 | 30 | 16º30'18'' | 46º29'30'' | -
4605 | 4605 | 2012-10-04 | 2013-05-08 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4605 | 2012-11-23 | LUIS HENRIQUE VIEIRA DOMINGUES | Rua Palmas nº 95 - JARDIM ELDORADO | 38420-000 | (34)3283-0112/ 0541 | 00:20:0e:10:59:01 | Ericson Aparecido Vincentin | 2013-06-27 | 08/05/2013 10:52:40 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:38:48 Hernan Martins Alves Em novo contato no tel 34/9973-9498 foi informado que o endereço correto é rua palmas 95 Pendência Ativação 19/11/2012 13: | 10.148.7.102 | 10.173.27.1 | Sim | no modem | 18 | 51 | 46 | 48 | 52 | 56 | 18º51'46'' | 48º52'56'' | -
4604 | 4604 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MOEMA | SES-MOMA-4604 | 2012-10-31 | IVAN AMARAL CONTIJO | RUA ARAGUARI 787 - CENTRO | 35604-000 | (37)3525-1350 | 00:20:0E:10:53:80 | Jair de Oliveira | 2012-12-07 | - | 10.148.4.37 | 10.173.26.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 50 | 40 | 45 | 24 | 39 | 19º50'40'' | 45º24'39'' | -
4603 | 4603 | 2012-10-04 | 2013-01-11 | Aceito | SH Sat | MIRABELA | SES-MILA-4603 | 2012-10-31 | CHRISTIANE RODRIGUES PEREIRA | RUA: MUNIS PEREIRA DE ANDRADE N/81 - SÃO JOSE | 39420-000 | (38)3239-1291/-1112 | 00:20:0E:10:57:15 | João Widar | 2013-09-02 | 06/05/2013 10:16:45 Ivan Santos Atualizado ,RFM. Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 09:27:10 Hernan Martins Alves Endereço não foi atualizado. Endereço trata-se da Secretária da Saúde, Endereço correto é Augusto Ribeiro n°660 Bairro | 10.148.7.91 | 10.173.25.1 | Sim | No modem | 16 | 15 | 40 | 44 | 9 | 90 | 16º15'40'' | 44º9'90'' | -
4602 | 4602 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MATIPÓ | SES-MAPO-4602 | 2012-10-31 | JORGEANNE DE OLIVEIRA ASSIS | Rua Laurindo Pita s/n - CENTRO | 35367-000 | (31)3873-2147 | 00:20:0e:10:4c:79 | André da Silva | 2013-01-03 | - | 10.148.4.217 | 10.173.24.1 | Não | Cabo não possui o comprimento corretp | 20 | 16 | 56 | 42 | 20 | 30 | 20º16'56'' | 42º20'30'' | -
4601 | 4601 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Vodanet | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-4601 | 2012-10-31 | SILVIA NEVES DE SOUZA | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 - ALTO BONITO | 39478-000 | (38)3616-3191 | 00:20:0E:10:58:09 | Walter Leandro | 2013-03-25 | - | 10.148.5.170 | 10.173.23.1 | Sim | Não tem cabo. | 14 | 51 | 17 | 43 | 55 | 19 | 14º51'17'' | 43º55'19'' | -
4600 | 4600 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MATERLÂNDIA | SES-MAIA-4600 | 2012-10-31 | GUSTAVO MARTINS OLIVEIRA DIAS | RUA ANA MARQUES, 278, CENTRO | 39755-000 | (33)3427-1127 - | 00:20:0e:10:53:62 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-03 | - | 10.148.4.1 | 10.173.22.1 | Não | Porta LAN ocupada | 18 | 28 | 22 | 43 | 3 | 35 | 18º28'22'' | 43º3'35'' | -
4599 | 4599 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | Aceito | Lider | MARMELÓPOLIS | SES-MAIS-4599 | 2012-10-31 | PAULO BRUNO CARNEIRO DA SILVA | Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Ministro Tancredo Neves. | 37516-000 | (35)9880-7883 | 00:20:0e:10:56:67 | Jair de Oliveira | 2012-11-09 | 17/10/2012 09:32:45 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:36:59 Hernan Martins Alves Segundo Paulo Informou no fone: 35 9880-7883 que trata-se da Farmácia de Minas que fica na Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Mini | 10.148.3.144 | 10.173.21.1 | Não | O cabo não possui o comprimento correto | 22 | 26 | 55 | 45 | 9 | 53 | 22º26'55'' | 45º9'53'' | -
4598 | 4598 | 2012-10-04 | 2013-05-08 | Aceito | Lider | MARIPÁ DE MINAS | SES-MAAS-4598 | 2012-10-29 | PAULO FERNANDO GARCIA | RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, 02 - CENTRO | 36608-000 | (32)3263-1341 | 00:20:0E:10:58:51 | Alvaro Araújo | 2013-06-28 | 08/05/2013 10:02:49 Ivan Santos Atualizado , Rua Osvaldo Machado , 260 centro RFM Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:40:26 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.173.20.1 | 10.173.20.1 | Sim | Modem | 21 | 41 | 83 | 42 | 57 | 55 | 21º41'83'' | 42º57'55'' | -
4597 | 4597 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MARILAC | SES-MAAC-4597 | 2012-10-31 | THIARA VIEIRA DOS SANTOS | RUA ALVINO LEITE, 242 - CENTRO | 35115-000 | 3232921263 | 00:20:0e:10:4a:e4 | Marco Antônio de Oliveira | 2012-12-05 | - | 10.148.4.9 | 10.173.19.1 | Não | Porta LAN está ocupada | 18 | 30 | 31 | 42 | 5 | 0 | 18º30'31'' | 42º5'0'' | -
4596 | 4596 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | LAMBARI | SES-LARI-4596 | 2012-11-12 | GABRIELA HELENA BRAGA | AVENIDA RENATO NASCIMENTO - VOLTA DO Ó | 37480-000 | (35)3271-1768 | 00:20:0e:10:55:2e | Fábio Passone | 2012-11-22 | - | 10.148.3.198 | 10.173.18.1 | Não | a localidade não possui computador | 21 | 58 | 22 | 45 | 20 | 47 | 21º58'22'' | 45º20'47'' | -
4595 | 4595 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | Aceito | Torre | JURUAIA | SES-JUIA-4595 | 2012-10-31 | SIDINEI JOSÉ MARQUES | RUA Alderico Pinto de Aguiar s/n - Jardim Santo Antonio | 37805-000 | (35)3553-1408/1220 | 00:20:0E:10:54:7F | João Carlos | 2012-12-13 | 17/10/2012 08:43:44 Ivan Santos Endereço atualizado.35/3553-1220 Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:10:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Alex no fone: 35 3553-1681 ele informou que o endereço é da secretaria da saúde o numero | 10.148.4.122 | 10.173.17.1 | Sim | Nao tem computador. | 21 | 17 | 53 | 46 | 34 | 52 | 21º17'53'' | 46º34'52'' | -
4594 | 4594 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | JURAMENTO | SES-JUTO-4594 | 2012-10-31 | SARAH CRISTINA CORREIA BATISTA | RUA JOSÉ VICENTE COSTA 11 - CENTRO | 39590-000 | (38)3236-1118 | 00:20:0E:10:54:48 | Dhiony Miranda | 2012-12-19 | - | 10.148.4.167 | 10.173.16.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 50 | 43 | 43 | 35 | 17 | 16º50'43'' | 43º35'17'' | -
4593 | 4593 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | JOSÉ RAYDAN | SES-JOAN-4593 | 2012-10-31 | LAURIANO VIEGAS DE FREITAS | RUA: ANTÔNIO PINTO RIBEIRO, nº 20 - CENTRO | 39775-000 | (33)3431-9005 | 00:20:0E:10:54:6B | Igor Roberto | 2012-12-20 | - | 10.148.4.185 | 10.173.15.1 | Sim | Nao tem computador. | 18 | 13 | 17 | 42 | 29 | 47 | 18º13'17'' | 42º29'47'' | -
4592 | 4592 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | ITUETA | SES-ITTA-4592 | 2012-11-23 | PRISCILA BALDON | Avenida Cel Osório, 319 - centro | 35220-000 | (33)3266-3222 | 00:20:0E:10:4A:B1 | Marcos Antônio | 2012-12-07 | 07/12/2012 11:08:20 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 07/12/2012 10:59:00 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 10.148.4.45 | 10.173.14.1 | Não | Sala não possui computador. | 19 | 23 | 44 | 41 | 13 | 32 | 19º23'44'' | 41º13'32'' | -
4591 | 4591 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | Aceito | Torre | ITANHANDU | SES-ITDU-4591 | 2012-10-31 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | Av. Fernando Costa n°792 - Centro | 37464-000 | (35)3361-1591 | 00:20:0E:10:55:25 | Fabio Fernandes | 2012-12-10 | 17/10/2012 08:32:23 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:12:11 Hernan Martins Alves Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n | 10.148.4.67 | 10.173.13.1 | Sim | Não vai deixar. | 22 | 17 | 59 | 44 | 56 | 9 | 22º17'59'' | 44º56'9'' | -
4606 | 4606 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MONTE BELO | SES-MOLO-4606 | 2012-10-31 | ANA PAULA VIANNA | Rua XV de Novembro, 824 - Centro | 37115-000 | (35)3573-1288/1748 | 00:20:0E:10:55:45 | Fábio Passoni | 2012-12-10 | - | 10.148.4.61 | 10.173.28.1 | Sim | Computador esta longe. | 21 | 19 | 52 | 46 | 22 | 17 | 21º19'52'' | 46º22'17'' | -
5386 | 5386 | 2012-10-19 | 1970-02-14 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5386 | 2012-10-23 | Antônio Higino | Rua Rio de Janeiro, N°341 - Centro | 30160-040 | 31 3218 0703 | 00:20:0E:10:4C:33 | Airton Gabriel | 2012-10-25 | Escritório de Advocacia | 10.148.3.68 | 10.173.34.1 | Não | - | 19 | 55 | 1 | 43 | 56 | 8 | 19º55'1'' | 43º56'8'' | -
4637 | 4637 | 2012-10-19 | 2012-12-23 | Aceito | Torre | SÃO ROQUE DE MINAS | SES-SAAS-4637 | 2012-12-18 | CAMILA CASTRO GOULART | RUA GABRIEL DE ABREU 81 - CENTRO | 37928-000 | (37)3433-1358/1122 | 00:20:0E:10:55:24 | João Carlos Widar | 2012-12-19 | 29/11/2012 15:18:36 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendência Ativação Confirmada 29/11/2012 15:17:28 Verônica Bruna Barroso | 10.148.4.137 | 10.173.73.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 14 | 47 | 46 | 21 | 49 | 20º14'47'' | 46º21'49'' | -
4636 | 4636 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Torre | SÃO PEDRO DA UNIÃO | SES-SAAO-4636 | 2012-11-23 | MIRIAN REGINA BARBOSA | R, 1Âº DE JANEIRO, 256 | 37855-000 | (35)3554-1277 | 00:20:0e:10:56:0b | João Widar | 2012-12-14 | - | 10.148.4.125 | 10.173.72.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 7 | 37 | 46 | 37 | 1 | 21º7'37'' | 46º37'1'' | -
4635 | 4635 | 2012-10-19 | 2012-12-04 | Aceito | Lider | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | SES-SAIA-4635 | 2012-11-28 | JANAINA LAVIOLA MASCARENHAS | RUA RAIMUNDO PEREIRA BAHIA, 400 - CENTRO | 36810-000 | (32)3754-1180 / 1471 | 00:20:0e:10:56:86 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-04-17 | 06/11/2012 08:08:07 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/11/2012 15:19:42 Hernan Martins Alves Telefone temporariamente desligado, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 10.148.5.241 | 10.173.71.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 47 | 48 | 42 | 16 | 12 | 20º47'48'' | 42º16'12'' | -
4634 | 4634 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | Aceito | Lider | SÃO FRANCISCO DE SALES | SES-SAES-4634 | 2012-11-23 | VEYLIANE BORGES DE OLIVEIRA | Avenida 18 nº 3283 Bairro Novo Horizonte | 38260-000 | (34)3413-1596 | 00:20:0e:10:5c:32 | Ericson Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | 08/05/2013 09:20:56 Ivan Santos Atualizado . Pendência Ativação Resolvida 09/01/2013 11:38:29 Hernan Martins Alves Endereço e telefone corretos são: Avenida 18 nº 3282 Bairro Novo Horizonte, (34)3413-1596 Pendência Ativação | 10.148.7.83 | 10.173.70.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 51 | 43 | 49 | 45 | 57 | 19º51'43'' | 49º45'57'' | -
4633 | 4633 | 2012-10-19 | 2012-12-10 | Aceito | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | SES-SAES-4633 | 2012-11-28 | MARIELLA MARINHO DE MORAIS | Rua Targino Ergulano de Oliveira, 83 | 35335-000 | (33)3315-8006/8154 | 00:20:0e:10:54:40 | Mário Lucio Souza da Silva | 2012-12-20 | 05/11/2012 15:17:55 Hernan Martins Alves Telefone não atente, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 10.148.4.187 | 10.173.69.1 | Não | Não possui o comprimento correto | 19 | 31 | 58 | 42 | 0 | 33 | 19º31'58'' | 42º0'33'' | -
4632 | 4632 | 2012-10-19 | 2012-12-27 | Aceito | Lider | SANTO HIPÓLITO | SES-SATO-4632 | 2013-03-04 | Luiz | RUA ENIR SALES, 25 CENTRO | 39210-000 | (38) 9923-0387 | 00:20:0e:10:55:b5 | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-05 | 29/11/2012 08:09:06 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/11/2012 15:16:24 Hernan Martins Alves Telefone não existe, favor enviar novo contato. Pendência Ativação | 10.148.5.118 | 10.173.68.1 | Não | Não possui o comprimento necessário | 18 | 17 | 50 | 44 | 13 | 18 | 18º17'50'' | 44º13'18'' | -
4631 | 4631 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SANTA VITÓRIA | SES-SAIA-4631 | 2012-12-20 | RAFAEL FLORENTINO COSTA | AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DE GOUVEIA nº 1.507 NOVO HORIZONTE | 38320-000 | (34)3251-8505 | 00:20:0E:10:54:68 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-21 | 11/11/2012 08:03:38 Hernan Martins Alves Atualizar novo número: (33)8409-2600 Pendência Ativação | 10.148.0.215 | 10.173.67.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 50 | 50 | 50 | 7 | 24 | 18º50'50'' | 50º7'24'' | -
4630 | 4630 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SANTA ROSA DA SERRA | SES-SARA-4630 | 2012-11-23 | NELSON NED DE OLIVEIRA | AVENIDA BRASIL, nº 979 NOVO HORIZONTE | 38805-000 | (34)3654-1012 | 00:20:0e:10:4a:91 | Jair de Oliveira | 2012-12-17 | - | 10.148.4.132 | 10.173.66.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 32 | 12 | 45 | 58 | 11 | 19º32'12'' | 45º58'11'' | -
4629 | 4629 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | SES-SAAS-4629 | 2012-11-23 | VIRGINIA DE SOUZA SIMOES | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, S/N CENTRO | 39725-000 | (33)3297-1312 | 00:20:0e:10:54:a7 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-13 | - | 10.148.4.111 | 10.173.65.1 | Sim | - | 18 | 49 | 39 | 42 | 26 | 27 | 18º49'39'' | 42º26'27'' | -
4628 | 4628 | 2012-10-19 | 2013-03-14 | Aceito | Lider | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | SES-SADE-4628 | 2013-03-26 | RAQUEL SOARES SANCHES FERNANDES | Rua geraldo magela de paiva 50 CENTRO | 36132-000 | (32)3283-8266 | 00:20:0e:10:57:e9 | Marcos Aurélio de Moura | 2013-04-01 | 14/03/2013 09:04:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 09/01/2013 15:49:56 Hernan Martins Alves Endereço e telefone pertence ao psf. Telefone e endereço da farmácia são:84201052 (Não possui telefone na farmácia, esse cel q tem deve | 10.148.5.182 | 10.173.64.1 | Não | cabo muito curto para instalação | 21 | 57 | 1 | 43 | 42 | 23 | 21º57'1'' | 43º42'23'' | -
4627 | 4627 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | RUBELITA | SES-RUTA-4627 | 2012-11-23 | CINTTIA KATTIELY DE ALMEIDA | AVENIDA MIGUEL DE ALMEIDA - CENTRO | 39565-000 | (38)3843-1159 | 00:20:0E:10:4F:6C | - | 2012-12-13 | - | 10.148.4.106 | 10.173.63.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 16 | 24 | 28 | 42 | 15 | 43 | 16º24'28'' | 42º15'43'' | -
4626 | 4626 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | Aceito | Lider | ROCHEDO DE MINAS | SES-ROAS-4626 | 2012-11-23 | Cristiano agliu de habreu | RUA JOSÉ ARAÚJO PORTO, S/N CENTRO | 36604-000 | (32)3262-1130 | 00:20:0e:10:58:29 | Flavio | 2013-05-29 | 08/05/2013 10:20:54 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:41:48 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais no PSF, alterar para Cristiano Agliu de Habreu/ (32)3274-1403. Pendência Ativação | 10.148.6.181 | 10.173.62.1 | Sim | No modem | 21 | 37 | 83 | 43 | 1 | 18 | 21º37'83'' | 43º1'18'' | -
4625 | 4625 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-4625 | 2012-11-23 | ANDRÉ AUGUSTO DA MATTA E SOUSA | RUA FREI GOTARDO BOOM S/N CENTRO | 36335-000 | (32)3356-1360 | 00:20:0e:10:55:f5 | Jair de Oliveira | 2012-11-21 | - | 10.148.3.184 | 10.173.61.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 1 | 31 | 44 | 19 | 59 | 21º1'31'' | 44º19'59'' | -
4624 | 4624 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | RIO POMBA | SES-RIBA-4624 | 2012-11-23 | DÉLIO SOARES FURDADO | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA 307 ROSÁRIO | 36180-000 | (32)3571-1540 | 00:20:0E:10:55:AA | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-30 | - | 10.148.3.238 | 10.173.60.1 | Sim | Junto ao modem. | 21 | 16 | 8 | 43 | 10 | 40 | 21º16'8'' | 43º10'40'' | -
4623 | 4623 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | Aceito | Lider | RIO NOVO | SES-RIVO-4623 | 2012-11-23 | Lorival | RUA JOÃO LUIZ VAROTO, 169, BAIRRO VEREDA DO SOL | 36150-000 | (32)3274-2038 /2087 | 00:20:0E:10:5C:C6 | Arhturo Araújo | 2013-06-28 | 08/05/2013 10:32:28 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:43:09 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais na unidade e o telefone registrado no sistema pertence a secretaria de saude, os dados a serem atualiz | 10.148.7.121 | 10.173.59.1 | Sim | Modem | 21 | 28 | 27 | 43 | 7 | 45 | 21º28'27'' | 43º7'45'' | -
4622c | 4622 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Agendado | Lider | RIO PARDO DE MINAS | SES-RIAS-4622 | 2012-11-23 | JANAINA SOARES LOPES | RUA DR. LUIZ BENJAMIN DE MENEZES - BAIRRO BRASILIA | 39940-000 | (33)3744-1390 | - | - | - | 13/12/2012 15:48:20 Ivan Santos OS cancelada pois o municipio está errado o correto é Rio do Prado. Nova OS 5823. Solicitação Cancelada | 10.148.4.64 | 10.173.58.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
4620 | 4620 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | PIRAJUBA | SES-PIBA-4620 | 2012-11-23 | VANESSA PAULA DA SILVA BRUNOZI | PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO, nº 37 CENTRO | 38210-000 | (34)3426-0132 | 00:20:0E:10:54:D2 | Paulo Vila | 2013-01-09 | - | 10.148.4.222 | 10.173.57.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 54 | 37 | 48 | 42 | 2 | 19º54'37'' | 48º42'2'' | -
4619 | 4619 | 2012-10-19 | 2014-03-06 | Aceito | SH Sat | PINGO D'ÁGUA | SES-PIUA-4619 | 41690 | LORENA RODRIGUES DE SOUZA FRAGOSO | AV: DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 131 CENTRO | 35348-000 | (33)3353-6155 | 00:20:0e:10:58:39 | Fábio Fernandes | 41695 | 12/02/2014 11:58:11 Ivan Santos Reforma finalizada. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 06:59:36 Hernan Martins Alves Em contato com o Marcos Vegat: 33 8897-4944 fui informada que a unidade esta em reforma o termino da mesma esta prevista para o final de Novembro ou inicio de Dezembro. Ativação Agendada | 10.148.7.207 | 10.173.56.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 43 | 49 | 42 | 24 | 49 | 19º43'49'' | 42º24'49'' | -
4618 | 4618 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | PIMENTA | SES-PITA-4618 | 2012-12-10 | LUCIANA SOEIRO MACHADO MIRANDA LOPES DA SILVA | Avenida JK ,401 CENTRO | 35585-000 | (37)3324-1275 | 00:20:0E:10:55:47 | - | 2013-01-07 | 26/11/2012 15:30:37 Ivan Santos Lá(Avenida JK ,401) é RFM e não PSF. Agenda Ativacao Aprovada 26/10/2012 11:40:03 Ivan Santos O telefone na farmácia é (37)3324-1275. Agenda Ativacao Aprovada | 10.148.4.203 | 10.173.55.1 | Sim | - | 20 | 28 | 50 | 45 | 48 | 5 | 20º28'50'' | 45º48'5'' | -
4617 | 4617 | 2012-10-19 | 2013-03-29 | Aceito | Lider | PIEDADE DE CARATINGA | SES-PIGA-4617 | 2013-07-02 | ELIETE ZEFIRINO DE OLIVEIRA CAMPOS | Avenida Nossa Senhora da Piedade, 492 - CENTRO | 35325-000 | (33)3323-8134 | 00:20:0e:10:5b:f5 | André da Silva Braz | 2013-07-09 | 21/05/2013 15:54:08 Ivan Santos Endereço corrigido de PRAÇA ADRIANO SABINO, 256 para Avenida Nossa Senhora da Piedade ,492 Pendência Ativação Resolvida 16/05/2013 10:46:28 Hernan Martins Alves Endereço correto é Avenida Nossa Senhora da Pied | 10.148.7.164 | 10.173.54.1 | Sim | Modem. | 19 | 45 | 62 | 42 | 4 | 57 | 19º45'62'' | 42º4'57'' | -
4616 | 4616 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | PEDRA DO ANTA | SES-PETA-4616 | 2012-12-08 | EDNA MARTINIANO PARADELA LANA | RUA A , Nº 115 CENTRO | 36585-000 | (31)3896-1214 | 00:20:0e:10:57:c2 | Jair de Oliveira | 2013-02-08 | - | 10.148.5.60 | 10.173.53.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 20 | 35 | 42 | 42 | 42 | 58 | 20º35'42'' | 42º42'58'' | -
4614 | 4614 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | PARAOPEBA | SES-PABA-4614 | 2012-11-23 | FABRICIO JUNIOR ALVES TEIXEIRA | RUA JOSE DALLE - CENTRO | 35774-000 | (31)3714-3418 | 00:20:0E:10:54:6A | Jair de Oliveira | 2012-11-26 | - | 10.148.3.210 | 10.173.52.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 16 | 37 | 44 | 24 | 9 | 19º16'37'' | 44º24'9'' | -
4613 | 4613 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | OLIVEIRA FORTES | SES-OLES-4613 | 2012-11-23 | PATRÍCIA ESTER RODRIGUES ROSA DE PAULA | PRAÇA ROSA MISTICA, nº 75 CENTRO | 36250-000 | (32)3366-1180 | 00:20:0E:10:53:69 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-21 | - | 10.148.3.173 | 10.173.51.1 | Não | Junto ao pc. | 21 | 20 | 16 | 43 | 27 | 25 | 21º20'16'' | 43º27'25'' | -
4612 | 4612 | 2012-10-19 | 2013-05-06 | Aceito | Lider | OLIVEIRA FORTES | SES-OLES-4612 | 2013-07-01 | RODRIGO FARIA DA SILVA | RUA: 22 DE ABRIL, nª 394 CENTRO | 37488-000 | 35 3274-1422 / 1422 | 00:20:0e:10:57:e5 | Alvaro Araujo | 2013-07-01 | 06/05/2013 14:47:47 Ivan Santos Atualizado/RFM ,o psf fica ao lado da farmacia. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:37:12 Hernan Martins Alves Telefone da farmacia é 35 3274-1422 Telefone do Rodrigo 99521435 Numero do endereço da farmac | 10.148.7.156 | 10.173.50.1 | Sim | Modem | 21 | 20 | 18 | 43 | 27 | 26 | 21º20'18'' | 43º27'26'' | -
4611 | 4611 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | OLARIA | SES-OLIA-4611 | 2012-11-23 | AMÉRICA DE ALMEIDA LAGE | AVENIDA MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 32 CENTRO | 36145-000 | (32)8436-7092 | 00:20:0E:10:55:78 | Diego Lemos | 2012-12-12 | - | 10.148.0.2 | 10.173.49.1 | Sim | Nao tem computador. | 21 | 51 | 36 | 43 | 56 | 11 | 21º51'36'' | 43º56'11'' | -
4610 | 4610 | 2012-10-19 | 2013-05-06 | Aceito | Lider | NOVA PONTE | SES-NOTE-4610 | 2013-06-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | Rua Manuel Pires De Miranda,311 - São Francisco | 38160-000 | (34)3356-8074/8090 | 00:20:0E:10:5E:D0 | Ericson Aparecido | 2013-06-25 | 06/05/2013 14:37:18 Ivan Santos Atualizado/RFM Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:37:39 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação 06/11/2012 08:02:20 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ati | 10.148.7.93 | 10.173.48.1 | Sim | No modem | 19 | 9 | 92 | 47 | 40 | 60 | 19º9'92'' | 47º40'60'' | -
4649 | 4649 | 2012-10-19 | 2012-12-10 | Aceito | Lider | VARGEM ALEGRE | SES-VARE-4649 | 2013-03-25 | Simone Nayara da Cunha Ferreira | Rua antonio jose silveira 50 | 35199-000 | (33)8839-6038 | 00:20:0E:10:57:9F | Marcos Antonio | 2013-03-27 | 19/11/2012 13:57:56 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com Reinaldo no (33)8838-7315. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 08:09:41 Hernan Martins Alves Telefone temporariamente desligado, favor informar novo contato. Pendência Ati | 10.148.5.171 | 10.173.47.1 | Sim | Não vai deixar, mas tem computador. | 19 | 36 | 29 | 42 | 18 | 0 | 19º36'29'' | 42º18'0'' | -
4638 | 4638 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-4638 | 2012-12-08 | LEILA APARECIDA RAMOS VERISSIMO | RUA JOÃO PINTO DE FARIA nº 1.320 CENTRO | 36793-000 | (32)3426-7127 | 00:20:0e:10:55:49 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-09 | - | 10.148.4.223 | 10.173.46.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 4 | 3 | 42 | 38 | 2 | 21º4'3'' | 42º38'2'' | -
4639 | 4639 | 2012-10-19 | 2012-12-04 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | SES-SATA-4639 | 2012-12-20 | JOANA DARK BARBOSA | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N, QUADRA 6, LOTE 9, - NOVO MUNDO | 35334-000 | (33)3315-7523 | 00:20:0E:10:54:F2 | Mario Lucio | 2012-12-20 | 13/11/2012 14:04:10 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 08:13:05 Hernan Martins Alves Telefone não atende, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 10.148.4.199 | 10.173.45.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 29 | 57 | 41 | 59 | 7 | 19º29'57'' | 41º59'7'' | -
4641 | 4641 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SÃO TIAGO | SES-SAGO-4641 | 2012-11-23 | RUGERMA SILVEIRA MARTINS SANTIAGO | Rua Dom Viçoso nº 170 Centro | 36350-000 | (32)3376-1122 | 00:20:0E:10:54:DE | Diego Lemos | 2012-12-18 | - | 10.148.4.156 | 10.173.44.1 | Sim | Nao vai deixar. | 20 | 54 | 40 | 44 | 30 | 33 | 20º54'40'' | 44º30'33'' | -
4640 | 4640 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | SES-SADE-4640 | 2012-11-23 | MARIANE DE BIASI SOUZA | RUA PADRE JOSÉ FERREIRA LEITE nº 395 CENTRO | 37467-000 | (35)3365-1244 | 00:20:0e:10:54:71 | Fábio Passone | 2012-11-23 | - | 10.148.3.202 | 10.173.43.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 13 | 2 | 44 | 58 | 44 | 22º13'2'' | 44º58'44'' | -
4642 | 4642 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SENADOR JOSÉ BENTO | SES-SETO-4642 | 2012-10-25 | LILIANE CRISTINA DO PRADO PAIVA | R NOSSA SENHORA DAS GRACAS S/N - CENTRO | 37558-000 | (35)3426-1219 | 00:20:0E:10:55:21 | Fábio Passoni | 2012-10-26 | - | 10.148.3.94 | 10.173.42.1 | Não | Não, pc fica longe do modem. | 22 | 9 | 54 | 46 | 10 | 38 | 22º9'54'' | 46º10'38'' | -
4643 | 4643 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | SES-SEES-4643 | 2012-11-23 | FREDERICK VERNER GODINHO DE ARAUJO LIMA | R SERAFIM CAMPOS, S/N - CENTRO | 39190-000 | (38)3525-1239 | 00:20:0e:10:55:33 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | - | 10.148.4.63 | 10.173.41.1 | Não | Não possui o comprimento correto de cabos | 17 | 56 | 53 | 43 | 13 | 23 | 17º56'53'' | 43º13'23'' | -
4644 | 4644 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Torre | SERITINGA | SES-SEGA-4644 | 2012-11-23 | NELSON PESSÔA DE MELLO FILHO | RUA JOAQUIM MOREIRA, 38 CENTRO | 37454-000 | (35)9983-2065 | 00:20:0e:10:56:96 | Fabio Fernandes | 2012-12-12 | - | 10.148.4.83 | 10.173.40.1 | Não | - | 21 | 54 | 27 | 44 | 31 | 11 | 21º54'27'' | 44º31'11'' | -
4645 | 4645 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SERRA AZUL DE MINAS | SES-SEAS-4645 | 2012-11-23 | FLÁVIA CRISTINA SIMAN CHAVES | RUA DEPUTADO FRANCELINO PEREIRA, nº 376 CENTRO | 39165-000 | (38)3547-1374 | 00:20:0e:10:54 | - | 2012-11-23 | - | 10.148.3.209 | 10.173.39.1 | Não | Distância entre o modem e o pc é maior do que o tamanho do cabo. | 18 | 21 | 41 | 43 | 10 | 9 | 18º21'41'' | 43º10'9'' | -
4646 | 4646 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SERRANOS | SES-SEOS-4646 | 2012-11-23 | CRISTIANE SOUZA VILELA | AV. RUI BARBOSA, 56 (PROXIMO AO CORREIO) CENTRO | 37452-000 | (35)3322-1202/1270 | 00:20:0E:10:4C:58 | Jair de Oliveira | 2012-11-29 | - | 10.148.3.228 | 10.173.38.1 | Sim | Junto ao modem. | 21 | 53 | 26 | 44 | 30 | 39 | 21º53'26'' | 44º30'39'' | -
4647 | 4647 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | TIRADENTES | SES-TIES-4647 | 2012-11-23 | PATRICIA DE CASTRO FAJARDO / Andreia | RUA: FREI VELOSO, nº 270 - PACU | 36325-000 | 3299518673 | 00:20:0E:10:54:7C | Jair de Oliveira | 2012-11-22 | - | 10.148.3.199 | 10.173.37.1 | Sim | Junto ao modem. | 21 | 6 | 31 | 44 | 10 | 43 | 21º6'31'' | 44º10'43'' | -
4648 | 4648 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | Aceito | Lider | URUANA DE MINAS | SES-URAS-4648 | 2012-11-23 | MARCELO MARQUES | RUA URUCUIA, nº 470 CENTRO | 38630-000 | (38)3678-9090 | 00:20:0e:10:5f:18 | Erickson Aparecido | 2013-06-28 | 08/05/2013 10:44:55 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 11:54:18 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.7.137 | 10.173.36.1 | Sim | no modem | 16 | 3 | 36 | 46 | 15 | 25 | 16º3'36'' | 46º15'25'' | -
4621 | 4621 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4621 | 2012-11-23 | DANIELA RIBEIRO MAGALHÃES | RUA ARCANJO MENDES N/ 264 CENTRO | 37757-000 | (35)3283-1408 | 00:20:0e:10:55:74 | Fabio Passoni | 2012-12-05 | 19/10/2012 15:39:14 Ivan Santos O endereço correto é RUA ARCANJO MENDES, 264, Centro. Poço Fundo Gentileza liberar para alterar na OS. Obrigado. Agenda Ativacao Aprovada | 10.148.4.19 | 10.173.35.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 47 | 3 | 45 | 58 | 6 | 21º47'3'' | 45º58'6'' | -
5510 | 5510 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-5510 | 2012-11-13 | NAZARENO / PATRICIA PAULA DE CARVALHO | Rua Édipo Monteiro Castanheiras, 675 | 36305-326 | (32) 3371.6299 | 00:20:0E:10:54:C9 | Jair de Oliveira | 2012-11-20 | - | 10.148.3.171 | 10.173.99.1 | Sim | Vai deixar no Hub. | 21 | 8 | 30 | 44 | 13 | 38 | 21º8'30'' | 44º13'38'' | -
5527c | 5527 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Paralisado | Lider | CARATINGA | - | 2012-11-13 | Vera Maria Borges do Nascimento Guilherme | Fazenda:Córrego dos Claros | 36600-000 | (33) 3322.1211 | - | - | - | 19/11/2012 14:07:17 Ivan Santos Cancelada pois o municipio esta errado. Os S 5608 aberta com municipio correto. Solicitação Cancelada 19/11/2012 11:10:15 Hernan Martins Alves Coordenadora Alice, informa que o município correto é Caratinga. P | - | 10.173.98.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5528 | 5528 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5528 | 2012-11-14 | ANDERSON CEL | RODOVIA MARIA DA PEIEDADE COSTA, S/N - FAZENDA RENASCER | 33600-000 | (31) 3273-8802 | 00:20:0E:10:54:FD | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-11-19 | - | 10.148.3.159 | 10.173.97.1 | Não | Localidade não possui pc. | 19 | 37 | 12 | 44 | 2 | 37 | 19º37'12'' | 44º2'37'' | -
5530 | 5530 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | UBERABA | SES-UBBA-5530 | 2012-11-13 | Tadeu Luciano Pereira | RUA SETE DE SETEMBRO, N° 111 | 38015-140 | (34) 3332-6308 | 00:20:0e:10:53:b8 | Efrem Peixoto | 2012-12-21 | - | 10.148.4.208 | 10.173.96.1 | Sim | No modem. | 19 | 44 | 55 | 47 | 55 | 10 | 19º44'55'' | 47º55'10'' | -
5531 | 5531 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-5531 | 2012-11-13 | ERICA DANIEL TEIXEIRA VIERA / FRANCISCO | Estrada do Café, s/n | 36087-100 | (32) 3222-7195 | 00:20:0E:10:54:97 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-19 | - | 10.148.3.150 | 10.173.94.1 | Não | Junto ao modem. | 21 | 44 | 28 | 43 | 28 | 36 | 21º44'28'' | 43º28'36'' | -
5533 | 5533 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-5533 | 2012-11-13 | JESOM / JERSOM | BR 381 KM 600 | 35540-000 | 37- 9909-3951 | 00:20:0e:10:55:0c | Diego Lemos | 2012-12-20 | - | 10.148.4.189 | 10.173.93.1 | Não | Não há terminal próximo. | 20 | 43 | 45 | 44 | 46 | 34 | 20º43'45'' | 44º46'34'' | -
5534 | 5534 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-5534 | 2012-11-13 | JERSOM / JESOM | ALAMEDA DR. CICERO DE CASTRO FILHO, 971 | 35540-000 | 37- 9909-3951 | 00:20:0E:10:55:43 | Diego Lemos | 2012-12-19 | - | 10.148.4.178 | 10.173.92.1 | Sim | Nao tem computador. | 20 | 41 | 1 | 44 | 49 | 25 | 20º41'1'' | 44º49'25'' | -
5535 | 5535 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERABA | SES-UBBA-5535 | 2012-11-13 | Miriam Bertulucci da Cruz | Estrada do Lageadinho, km 4,5 | 38017-030 | (34) 3315-6999 | 00:20:0E:10:57:91 | Ederson Martins | 2013-01-24 | - | 10.148.4.252 | 10.173.91.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 42 | 28 | 47 | 51 | 34 | 19º42'28'' | 47º51'34'' | -
5536 | 5536 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | UBERABA | SES-UBBA-5536 | 2012-11-13 | RICARDO | BR 262 - KM 794 | 38026-260 | (34)8862-0788 | 00:20:0e:10:53:f0 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-26 | - | 10.148.4.211 | 10.173.90.1 | Não | Não possui computador na localidade | 19 | 49 | 24 | 47 | 50 | 3 | 19º49'24'' | 47º50'3'' | -
5537 | 5537 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | JABOTICATUBAS | SES-JAAS-5537 | 2012-11-13 | David Arão Siqueira / FERNANDA / VEREADOR MAR | RUA ESPERANÇA 20 | 35830-000 | 3213-3111 | 00:20:0E:10:54:C2 | Sidnei de Paula | 2012-11-21 | - | 10.148.3.121 | 10.173.87.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 31 | 37 | 43 | 44 | 49 | 19º31'37'' | 43º44'49'' | -
5538 | 5538 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-5538 | 2012-11-12 | SEBATIÃO | ESTRADA DO COROADO S/N | 37270-000 | 35- 9830-9080 | 00:20:0E:10:55:36 | Ivan Paulino | 2012-11-22 | - | 10.148.3.185 | 10.173.86.1 | Sim | Vai deixar. | 20 | 56 | 46 | 45 | 15 | 24 | 20º56'46'' | 45º15'24'' | -
5540 | 5540 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | ROSÁRIO DA LIMEIRA | SES-RORA-5540 | 2012-11-13 | JULIANA LACERDA DE ALMEIDA | Fazenda Vida Nova S/N | 36878-000 | 32 -8889-2348 | 00:20:0E:10:54:7E | André da Silva Braz | 2012-11-20 | - | 10.148.3.169 | 10.173.84.1 | Não | Localidade não possui pc. | 20 | 57 | 53 | 42 | 31 | 27 | 20º57'53'' | 42º31'27'' | -
5541 | 5541 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-5541 | 2012-11-12 | Valtencir ou Binha | Rua Fiertague, s/n | 34740-000 | 3672-3543 | 00:20:0E:10:54:72 | Sidnei de Paula Silva | 2012-11-13 | - | 10.148.3.146 | 10.173.83.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 48 | 49 | 43 | 45 | 17 | 19º48'49'' | 43º45'17'' | -
5542 | 5542 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | LAGOA SANTA | SES-LATA-5542 | 2012-12-13 | Valtencir ou Binha | Rua Lucas de Matos Pinho, 145 | 33400-000 | 9203-2017 | 00:20:0E:10:54:D0 | Airton Gabriel | 2012-12-13 | - | 10.148.4.115 | 10.173.82.1 | Sim | Nao tem computador. | 19 | 37 | 21 | 43 | 52 | 57 | 19º37'21'' | 43º52'57'' | -
5543 | 5543 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | FRANCISCO SÁ | SES-FRSA-5543 | 2012-12-13 | GERALDINHO | Rua BR 251- KM23 | 39400-197 | 38-9938-7997/9121-02 | 00:20:0e:10:54:db | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-20 | 29/11/2012 17:15:28 Ivan Santos Aprovado Pendência Ativação Resolvida | 10.148.4.159 | 10.173.88.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 37 | 30 | 43 | 37 | 41 | 16º37'30'' | 43º37'41'' | -
5544 | 5544 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | CONSELHEIRO LAFAIETE | SES-COTE-5544 | 2012-11-13 | Maria Celia | Rodovia MG 129 Km 10 | 36400-000 | (31) 3742-1445 | 00:20:0e:10:54:78 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-21 | - | 10.148.3.154 | 10.173.89.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 35 | 54 | 43 | 43 | 48 | 20º35'54'' | 43º43'48'' | -
5546 | 5546 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5546 | 2012-11-13 | MARCOS | RUA CIBIPIRUNA , 1460 | 38412-604 | 34-3217-6771 | 00:20:0e:10:58:e5 | Ederson Martins Pires | 2013-01-16 | - | 10.148.4.231 | 10.173.81.1 | Não | Não possui cabo | 18 | 57 | 17 | 48 | 21 | 6 | 18º57'17'' | 48º21'6'' | -
5547 | 5547 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5547 | 2012-11-13 | MARCOS | RUA ESPATODIA, 805 B | 38412-608 | 34-3217-6771 | 00:20:0e:10:57:df | Ederson Martins Pires | 2013-01-17 | - | 10.148.4.236 | 10.173.79.1 | Sim | conectado ao mundo | 18 | 57 | 58 | 48 | 27 | 37 | 18º57'58'' | 48º27'37'' | -
5548 | 5548 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-5548 | 2012-11-12 | IRIS / APARECIDA RODRIGUES VILAÇA | RUA BIAS FORTES, 138 | 35970-000 | 31- 3837-2884 | 00:20:0e:10:57:c1 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2013-01-21 | 13/12/2012 16:07:58 Ivan Santos Endereço Correto. Agenda Ativacao Aprovada 10/12/2012 10:19:21 Hernan Martins Alves Conforme responsável localidade irá mudar de endereço, mas não soube informar o novo endereço. Ativação Agendada | 10.148.4.242 | 10.173.78.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 56 | 75 | 43 | 29 | 23 | 19º56'75'' | 43º29'23'' | -
5549 | 5549 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | CONTAGEM | SES-COEM-5549 | 2012-12-05 | Giovanni Alexandre Silva | Rua Rio Branco, nº 233 Bairro: Amazonas | 32223-540 | (31) 3361-7526/7009 | 00:20:0e:10:54:b6 | Sidinei de Paula | 2012-12-07 | - | 10.148.4.29 | 10.173.77.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 56 | 48 | 44 | 4 | 3 | 19º56'48'' | 44º4'3'' | -
5550 | 5550 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5550 | 2012-11-13 | Renato | Rua opala, 571 | 38414-050 | (34) 3238-2188 | 00:20:0e:10:57:90 | Ederson Martins Pires | 2013-01-17 | - | 10.148.4.237 | 10.173.75.1 | Não | Não possui computador | 18 | 54 | 46 | 48 | 18 | 51 | 18º54'46'' | 48º18'51'' | -
5551 | 5551 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5551 | 2012-11-13 | RENATO | Chácaras Douradinhos, lote 33, 34 e 35 | 38400-000 | (34) 3238-2188 | 00:20:0e:10:57:45 | Ederson Martins Pires | 2013-01-18 | - | 10.148.4.239 | 10.173.76.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 1 | 8 | 48 | 22 | 19 | 19º1'8'' | 48º22'19'' | -
5529c | 5529 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | GLEICY JADQUELINE DE FREITAS | ALAMEDA DO CISNEY, 107 | 32534-730 | 3511- 8230 | - | - | - | 08/11/2012 14:27:19 Marcos Gonzaga Milagres Solicitação Cancelada | - | 10.173.95.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5545 | 5545 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | ESMERALDAS | SES-ESAS-5545 | 2012-11-14 | ROSBSON BASTOS / PATRICIA FERREIRA | RUA ELIAS RODRIGUES COSTA, SN | 35740-000 | 3538-4213 | 00:20:0e:10:55:7b | Sididei de Paula | 2012-11-19 | - | 10.148.3.158 | 10.173.80.1 | Não | - | 19 | 42 | 24 | 44 | 11 | 57 | 19º42'24'' | 44º11'57'' | -
5552 | 5552 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5552 | 2012-11-21 | RONALDO VIANA | RUA das Pedrinhas, 342 - São João Batista | 31515-130 | (31) 3457-4660/ | 00:20:0E:10:54:B9 | Sidnei de Paula Silva | 2012-11-23 | - | 10.148.3.186 | 10.173.100.1 | Sim | Junto o modem. | 19 | 49 | 20 | 43 | 57 | 16 | 19º49'20'' | 43º57'16'' | -
5553 | 5553 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Lider | GOVERNADOR VALADARES | SES-GOES-5553 | 2012-12-18 | Ana Martins Godoy Pimenta | Rua: GERALDO VIEIRA S/N - SÃO ANTONIO | 35053-240 | 33-9989-5607 | 00:20:0e:10:4f:53 | Marco Antônio | 2013-02-04 | 29/11/2012 17:10:15 Ivan Santos Corrigido na OS. Pendência Ativação Resolvida 29/11/2012 15:15:46 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato está com divergência. Caso seja confirmado corrigir. Pendência Ativaç | 10.148.5.32 | 10.173.101.1 | Não | Não possui comprimento suficiente | 18 | 51 | 49 | 41 | 58 | 4 | 18º51'49'' | 41º58'4'' | -
5554 | 5554 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Lider | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-5554 | 2012-11-16 | Moisés dos Anjos | Avenida Getúlio Vargas, 4232 - Carneirinhos | 35930-002 | (31) 3851-5455 | 00:20:0E:10:54:49 | Jair de Oliveira | 2012-11-19 | - | 10.148.3.162 | 10.173.102.1 | Sim | Junto ao modem. | 19 | 49 | 51 | 43 | 9 | 45 | 19º49'51'' | 43º9'45'' | -
5555 | 5555 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-5555 | 2012-11-14 | MARLY / JONATA | Rua Alentejo, 441 - São João | 32556-400 | (31) 3592.9962 | 00:20:0E:10:55:7D | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-11-19 | - | 10.148.3.156 | 10.173.103.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 57 | 50 | 44 | 9 | 8 | 19º57'50'' | 44º9'8'' | -
5556 | 5556 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Lider | ARAXÁ | SES-ARXA-5556 | 2012-11-13 | Sra.Oscarina Maria Borges | BR 262- Araxá - 300 METROS DO POSTO POLICIAL | 38181-292 | (34)3662-1180 | 00:20:0E:10:55:69 | Andre da Silva | 2012-11-28 | - | 10.148.3.230 | 10.173.104.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 33 | 35 | 46 | 51 | 24 | 19º33'35'' | 46º51'24'' | -
5558 | 5558 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Lider | BETIM | SES-BEIM-5558 | 2012-11-12 | GLEICY JADQUELINE DE FREITAS | ALAMEDA DO CISNEY, 107 - BANDEIRINHAS | 32534-730 | 3511-8230 | 00:20:0e:10:54:4d | Jair de Oliveira | 2012-11-14 | - | 10.148.3.148 | 10.173.95.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 0 | 4 | 44 | 8 | 20 | 20º0'4'' | 44º8'20'' | -
5557 | 5557 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5557 | 2012-12-17 | MÔNICA MIRANDA | Av. do Contorno, 4777 - Serra | 30110-027 | 31- 3225-2700 | 00:20:0e:10:56:f5 | Airton Gabriel | 2012-12-17 | - | 10.148.4.133 | 10.173.74.1 | Não | Não possui computador | 19 | 56 | 9 | 43 | 55 | 30 | 19º56'9'' | 43º55'30'' | -
5539 | 5539 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-5539 | 2012-11-20 | FERNANDA | ESTRADA DO COROADO S/N - DISTRITO AREA RURAL | 37270-000 | 35- 9912-4006 | 00:20:0E:10:54:5C | Ivan Paulino | 2012-11-22 | - | 10.148.3.189 | 10.173.85.1 | Sim | Junto ao modem. | 20 | 56 | 26 | 45 | 15 | 25 | 20º56'26'' | 45º15'25'' | -
5608 | 5608 | 2012-11-20 | 2013-01-15 | Aceito | Lider | CARATINGA | SES-CAGA-5608 | 2012-11-20 | Vera Maria Borges do Nascimento Guilherme | Fazenda:Córrego dos Claros | 36600-000 | (33) 3322.1211 | 00:20:0e:10:56:8c | Jair de Oliveira | 2013-03-21 | 27/02/2013 13:41:22 Ivan Santos Essa é solicitação é apedido do Secretário, não precisa ser PSF. Agenda Ativacao Aprovada 15/01/2013 16:47:11 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:40:59 Hernan Martins Alves Não cons | 10.148.5.168 | 10.173.98.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 49 | 23 | 42 | 7 | 2 | 19º49'23'' | 42º7'2'' | -
4650 | 4650 | 2012-11-13 | 2014-02-09 | Aceito | SH Sat | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | SES-VADO-4650 | 41695 | FABRINA DAIANY PEREIRA DA CRUZ | Rua Sete De Setembro, 84 Centro | 39535-000 | (38)3824-7122 (Secr | 00:20:0e:10:5c:de | Fábio Fernandes | 41695 | 10/02/2014 13:51:42 Ivan Santos Obra Finalizada, mas ainda sem telefone no local, entrar em contato com (38)3824-7122 (Secretaria Municipal de Saúde). Responsável no local: Geisbel Dias Santos Pendência Ativação Resolvida 16/05/2013 10:28:19 Hernan Martins Alves Feito contato com Gesbel secretaria de saúde da OS 4650, que informa que a unidade se encontra em obras e não há data para término. Pendência Ativação | 10.173.134.1 | 10.173.134.1 | Sim | Conectado ao modem. Modem na bandeja | 15 | 24 | 9 | 42 | 18 | 24 | 15º24'9'' | 42º18'24'' | -
4651 | 4651 | 2012-11-13 | 2013-01-26 | Aceito | Lider | VARJÃO DE MINAS | SES-VAAS-4651 | 2013-02-19 | LÍVIA APARECIDA RODRIGUES ESTRÚLA | Avenida Jovino Mariano Gomes, 2290 - Pedro Andalecio | 38794-000 | (38)3567-5007 | 00:20:0E:10:54:88 | Jair de Oliveira | 2013-04-05 | 02/01/2013 13:23:47 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:47:47 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. É necessár | 10.148.5.218 | 10.173.133.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador. | 18 | 23 | 13 | 46 | 2 | 13 | 18º23'13'' | 46º2'13'' | -
5027 | 5027 | 2012-11-13 | 2013-03-26 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-5027 | 2013-03-26 | ROBERTA NORMAND CALDEIRA | Rua Montes Claros, 1228 - Santo Antônio | 39270-000 | (38)3749-6100 | 00:20:0E:10:58:1C | Dhiony Miranda | 2013-03-26 | 31/01/2013 16:53:36 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação 07/12/2012 11:12:39 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato No 38/3749-6100 Ramal 6085. Pendência Ativação Resolvida 06/12/2012 11:45:36 | 10.148.5.176 | 10.173.131.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 20 | 18 | 44 | 56 | 17 | 17º20'18'' | 44º56'17'' | -
5028 | 5028 | 2012-11-13 | 2013-02-04 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-5028 | 2013-02-05 | Nathália Estevanovic Aarestrup | Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n - Cidade Jardim | 36970-000 | (33)3341-9500 | 00:20:0e:10:57:db | André da Silva Braz | 2013-02-05 | 04/02/2013 14:14:30 Ivan Santos Endereço confirmado com Nathália Estevanovic Aarestrup. Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n Pendência Ativação Resolvida 29/01/2013 14:32:10 Hernan Martins Alves Em com a Viviane da secretaria ao confirmar o e | 10.148.5.55 | 10.173.130.1 | Não | Comprimento do cabo não é o suficiente | 20 | 20 | 49 | 41 | 57 | 14 | 20º20'49'' | 41º57'14'' | -
5030 | 5030 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | Aceito | Lider | MARTINS SOARES | SES-MAES-5030 | 2013-01-28 | Justina Maria de Aguiar ou Penha Emerick | Rua Projetada 3 Nº 54 - Distrito Pinheiro de Minas | 36972-000 | 33 3342 -3055/3056 | 00:20:0e:10:58:be | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-05 | 07/12/2012 10:38:54 Ivan Santos Atualizado,Entrar em Contato com juberlan Saraiva martins junio No 33/8881-6919 para Agendamento(tecnico de informatica do Municipio). Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:50:00 Carla O. Rocha Verificar ob | 10.148.5.45 | 10.173.129.1 | Não | Não possui computador | 20 | 13 | 56 | 41 | 50 | 57 | 20º13'56'' | 41º50'57'' | -
5031 | 5031 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | Aceito | Lider | MARTINS SOARES | SES-MAES-5031 | 2013-01-28 | Carolina Formagine de Souza | Rua Cota Emerick Nº 257 - Centro | 36972-000 | 33 /3342 -2138/2088 | 00:20:0e:10:59:6d | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-04 | 07/12/2012 10:36:48 Ivan Santos Atualizado,Entrar em Contato com juberlan Saraiva martins junio No 33/8881-6919 para Agendamento(tecnico de informatica do Municipio). Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:50:41 Carla O. Rocha Verificar obser | 10.148.5.31 | 10.173.128.1 | Não | Não possui comprimento suficiente | 20 | 15 | 16 | 41 | 52 | 36 | 20º15'16'' | 41º52'36'' | -
5032 | 5032 | 2012-11-13 | 2013-04-05 | Aceito | Lider | MARTINS SOARES | SES-MAES-5032 | 2013-01-28 | Aparecida ou Janaina | Rua do Ipê , S/N - São Vicente | 36972-000 | 33 3342 2025 | 00:20:0e:10:59:54 | Marco Antônio | 2013-04-17 | 05/04/2013 08:15:33 Ivan Santos Atualizado,Rua do Ipê , S/N Pendência Ativação Resolvida 18/02/2013 13:34:07 Hernan Martins Alves Em contato com Juberlan , no número 33 8881-6919. O mesmo informou que o PSF irá mudar de endereço e não previ | 10.148.5.240 | 10.173.127.1 | Não | A porta lan está em uso. | 20 | 15 | 77 | 41 | 53 | 5 | 20º15'77'' | 41º53'5'' | -
5033 | 5033 | 2012-11-13 | 2012-12-29 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5033 | 2012-12-18 | Vanda Cecília Brito Rezende | Rua Alto da Santa Cruz,105 - Centro | 37580-000 | (35)34654827 | 00:20:0e:10:57:81 | Ed José da Silva | 2012-12-20 | 05/12/2012 11:08:15 Ivan Santos Endereço ,Atualizado Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:57:25 Carla O. Rocha Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado alterar o endereço para d | 10.148.4.144 | 10.173.126.1 | Não | Não há terminal próximo.. | 22 | 25 | 36 | 46 | 34 | 9 | 22º25'36'' | 46º34'9'' | -
5034 | 5034 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5034 | 2012-12-17 | Maria Imaculada Carvalho Silva Melo | Rua Alto da Santa Cruz,130 - Centro | 37580-00 | (35)34654412 | 00:20:0e:10:57:49 | Gilvan Pereira Pinto Junior | 2012-12-18 | - | 10.148.4.134 | 10.173.125.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 25 | 33 | 46 | 34 | 16 | 22º25'33'' | 46º34'16'' | -
5035 | 5035 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5035 | 2012-12-17 | Nelise Maria Nascimento / Andreia Cristina Fr | Rua Alto da Santa Cruz,105 - Centro | 37580-000 | (35)34654256 | 00:20:0e:10:55:46 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2012-12-17 | 06/12/2012 15:26:55 Ivan Santos Atualizado,Rua Alto da Santa Cruz,105 (35)3465-4256 Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:51:24 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção conf | 10.148.4.130 | 10.173.124.1 | Não | Não tem cabo. | 22 | 25 | 36 | 46 | 34 | 16 | 22º25'36'' | 46º34'16'' | -
5036 | 5036 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5036 | 2012-12-17 | Caroline Scalco Ferreira | Avenida das Fontes,775 - São Simão | 37580-000 | (35)34654300 | 00:20:0E:10:57:87 | Fabio Fernandes | 2012-12-18 | - | 10.148.4.129 | 10.173.123.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 25 | 25 | 46 | 34 | 49 | 22º25'25'' | 46º34'49'' | -
5037 | 5037 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5037 | 2012-12-18 | Andrea Martins Benigno | Rua Aquiles de Souza Bueno,s/n - Mococa | 37580-000 | (35) 34657262 | 00:20:0E:10:54:12 | Gilvan Pereira | 2012-12-18 | - | 10.148.3.168 | 10.173.122.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 24 | 11 | 46 | 29 | 39 | 22º24'11'' | 46º29'39'' | -
5038 | 5038 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5038 | 2012-12-18 | Clarice Martins de Carvalho Blumer | Rua José Comparini,35 - Tijuco Preto | 37580-000 | (35)3465-4827 | 00:20:0e:10:56:f1 | Gilvan Pereira Pinto Junior | 2012-12-20 | 05/12/2012 11:14:52 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 15:24:26 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar pendência informada pela operadora, e só tramitar a OS quando for resolvida. Pendência Ativação Con | 10.148.4.138 | 10.173.121.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 26 | 20 | 46 | 34 | 29 | 22º26'20'' | 46º34'29'' | -
5039 | 5039 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5039 | 2012-12-18 | Luciane Sales Silva Mendes | Estrada Municipal /s/n - Batinga | 37580-000 | (35) 84546386 | 00:20:0E:10:56:8E | Fabio Fernandes | 2012-12-19 | - | 10.148.4.153 | 10.173.120.1 | Sim | Vai deixar no modem. | 22 | 26 | 49 | 46 | 31 | 4 | 22º26'49'' | 46º31'4'' | -
5040 | 5040 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5040 | 2012-12-18 | Ana Maria Souza Vieira | Rua Segundo Marcelino Gottardello,74 - Colinas | 37580-000 | (35)88291129/8823-36 | 00:20:0E:10:54:53 | Fabio Fernandes | 2012-12-18 | 05/12/2012 10:57:58 Ivan Santos Atualizado,entrar em contato com Ana Maria no(35)8823-3693 para Agendar. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 15:25:11 Maria da Graças Domingos GCR: Favor confirmar pendência, conforme informado pela operadora | 10.148.4.141 | 10.173.119.1 | Não | Não há terminal próximo. | 22 | 25 | 50 | 46 | 33 | 54 | 22º25'50'' | 46º33'54'' | -
5041 | 5041 | 2012-11-13 | 2013-01-31 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-5041 | 2013-02-07 | Mariana / Aricelma | Rua Vau das Flores, 574 - Varginha | 35628-000 | (38)3755-2056/1100 | 00:20:0e:10:58:a4 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-03-13 | 15/01/2013 16:42:10 Hernan Martins Alves Responsável não está ciente da instalação e se recusou a confirmar as informações de endereço do local. Pendência Ativação | 10.148.5.65 | 10.173.118.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 36 | 4 | 45 | 20 | 58 | 18º36'4'' | 45º20'58'' | -
5042 | 5042 | 2012-11-13 | 2013-01-31 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-5042 | 2013-02-07 | Marcella / Aricelma | Rua Frei Orlando, 574 - Centro | 35628-000 | (38)3755-1810 / 1100 | 00:20:0e:10:59:16 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-15 | 15/01/2013 16:43:26 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.62 | 10.173.117.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 20 | 17 | 42 | 24 | 19 | 20º20'17'' | 42º24'19'' | -
5043 | 5043 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-5043 | 2013-01-31 | Roseane / Aricelma | Rua Floripes Campos, 347 - São Geraldo | 35628-000 | (38)3755-2240 | 00:20:0e:10:59:2c | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-18 | - | 10.148.5.64 | 10.173.116.1 | Sim | Modem. | 19 | 51 | 35 | 43 | 55 | 75 | 19º51'35'' | 43º55'75'' | -
5044 | 5044 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVA UNIÃO | SES-NOAO-5044 | 2013-01-30 | Thiago Moraes Louzada | Rua Carolino Machado, 350 - Centro | 34990-000 | 3685 1250 | 00:20:0e:10:4a:9e | André da Silva Braz | 2013-03-01 | 06/12/2012 15:34:40 Ivan Santos Atualizado, Entrar Em Contato no N:3685- 1250 Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:51:52 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, | 10.148.5.24 | 10.173.115.1 | Não | Não possui pc | 19 | 41 | 14 | 43 | 34 | 57 | 19º41'14'' | 43º34'57'' | -
5045 | 5045 | 2012-11-13 | 2013-02-04 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5045 | 2013-02-05 | Dhiarlen Nogueira Batista | Rua Germano Augusto de Sousa, nº320 - Centro | 39817-000 | (33)88107383 | 00:20:0e:10:58:62 | Mario Lucio Souza | 2013-04-05 | 15/01/2013 16:44:46 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.215 | 10.173.114.1 | Sim | Modem. | 17 | 24 | 90 | 41 | 13 | 3 | 17º24'90'' | 41º13'3'' | -
5046 | 5046 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5046 | 2013-01-31 | Christiane Batista da Cruz | Rua São Paulo, nº110 - Centro | 39817-000 | (33)3532-8332 | 00:20:0e:10:57:6a | Mario Lucio Souza | 2013-04-08 | - | 10.148.5.220 | 10.173.113.1 | Sim | Modem. | 17 | 24 | 8 | 41 | 13 | 2 | 17º24'8'' | 41º13'2'' | -
5047 | 5047 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5047 | 2013-01-31 | Darciane Campos Jardim | Rua Sete de Setembro, nº177 - Centro | 39817-000 | (33)3532-8103/8332 | 00:20:0E:10:58:0C | Mario Lucio | 2013-04-08 | 07/12/2012 09:58:19 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com a Coordenadora Sirlene Gonçalves no (33)8812-0739. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:52:34 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do conta | 10.148.5.221 | 10.173.112.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 17 | 24 | 8 | 41 | 13 | 2 | 17º24'8'' | 41º13'2'' | -
5048 | 5048 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5048 | 2013-01-31 | Pedro paulo Pereira Coimbra | Rua Londrina, 201 - Centro | 39817-000 | (33)3532-7010 | 00:20:0E:10:57:12 | Mario Lucio | 2013-04-08 | - | 10.148.5.217 | 10.173.111.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 17 | 24 | 81 | 41 | 13 | 30 | 17º24'81'' | 41º13'30'' | -
5049 | 5049 | 2012-11-13 | 2013-12-13 | Aceito | SH Sat | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5049 | 2014-03-14 | Cristiane Lopes Batista / Frederico / Ivanesi | Praça Tancredo Almeida Neves, S/N - Centro | 39817-000 | (33)3532-6041 / (33) | 00:20:0e:10:60:e8 | Fábio Fernandes | 41712 | 18/02/2014 13:30:55 Ivan Santos Obra concluída. Telefones para contato Secretaria municipal: (33) 3532 8332 Coordenador de atenção básica: Frederico: 8866 7787 Gestora: Ivanesia: 8814 3309 Pendência Ativação Resolvida 12/07/2013 10:51:58 Hernan Martins Alves Estivemos com técnico no local para a ativação da antena Vodanet a mesma não foi possível pois o local esta em obras. Pendência Ativação 06/05/2013 14:40:19 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativa | 10.148.7.216 | 10.173.110.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 24 | 38 | 41 | 10 | 45 | 17º24'38'' | 41º10'45'' | -
5050 | 5050 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5050 | 2013-01-31 | Frederico da Silva Fonseca | Rua Ceará, Nº77 - Centro | 39817-000 | (33)88667787 | 00:20:0E:10:58:B5 | Mario Lucio | 2013-04-08 | - | 10.148.5.216 | 10.173.109.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador. | 17 | 41 | 51 | 41 | 21 | 73 | 17º41'51'' | 41º21'73'' | -
5051c | 5051 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | A agendar | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | - | - | Imaculada Rodrigues da Silva | Rua Moacir Gomes dos Santos, Nº110 - Centro | 39817-000 | (33)3532-8332 | - | - | - | 05/12/2012 11:41:09 Ivan Santos Solicitação Cancelada | - | 10.173.108.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5052 | 5052 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5052 | 2012-12-19 | Débora Brandão Silva | Avenida Cyro Gonçalves, 438 | 37570-000 | 35 3441 2010 | 00:20:0e:10:54:1b | João Widar | 2012-12-19 | - | 10.148.4.163 | 10.173.107.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 16 | 59 | 46 | 22 | 27 | 22º16'59'' | 46º22'27'' | -
5053 | 5053 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5053 | 2012-12-19 | Fernanda de Fátima Marinho | Rua Maria Joaquina, s/n.º - Crisólia | 35570-000 | 35 3446 5185 | 00:20:0e:10:57:6c | João Carlos Widar | 2012-12-19 | - | 10.148.4.174 | 10.173.106.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 14 | 54 | 46 | 24 | 35 | 22º14'54'' | 46º24'35'' | -
5054 | 5054 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5054 | 2012-12-20 | Magaly Maria Vieira Daniel | Rua Alzira Flausino Batista, s/n.º - Jd. São Paulo | 37570-000 | 35 3441 9410 | 00:20:0e:10:55:7e | Fabio Fernandes | 2012-12-20 | 05/12/2012 11:20:10 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:53:01 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. | 10.148.4.188 | 10.173.105.1 | Sim | No modem. | 22 | 15 | 54 | 46 | 22 | 3 | 22º15'54'' | 46º22'3'' | -
5591 | 5591 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5591 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | AV: brasil - Centro | 39960-000 | (33)3741-2153 | 00:20:0e:10:55:91 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-20 | - | 10.148.4.192 | 10.173.144.1 | Não | localidade não possui computador | 16 | 26 | 17 | 41 | 0 | 26 | 16º26'17'' | 41º0'26'' | -
5592 | 5592 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5592 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua São José, 45 - São José | 39960-000 | (33)9978-9908 | 00:20:0E:10:55:0A | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | - | 10.148.4.136 | 10.173.143.1 | Não | Não tem terminal próximo. | 16 | 26 | 52 | 41 | 0 | 0 | 16º26'52'' | 41º0'0'' | -
5593 | 5593 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5593 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Porto Alegre, 119 - Centro | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0E:10:55:1F | Marco Antonio | 2012-12-20 | - | 10.148.4.161 | 10.173.142.1 | Sim | Não tem computador. | 16 | 26 | 12 | 41 | 0 | 12 | 16º26'12'' | 41º0'12'' | -
5594 | 5594 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Paralisado | Lider | JEQUITINHONHA | - | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Marculino Quaresma - Alvorada | 39960-000 | (33)3741-1288 | - | - | - | 22/01/2013 16:04:25 Hernan Martins Alves Localidade está em reforma. Pendência Ativação | - | 10.173.141.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5595 | 5595 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5595 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Valmir Leite - Santa Luzia | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0e:10:52:5b | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | - | 10.148.4.148 | 10.173.140.1 | Sim | localidade não possui computador | 16 | 26 | 42 | 41 | 1 | 19 | 16º26'42'' | 41º1'19'' | -
5596 | 5596 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5596 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Distrito do Guaranilandia - Distrito | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0E:10:4C:73 | Rodrigo Gonçalves Salgado | 2012-12-19 | - | 10.148.4.177 | 10.173.139.1 | Sim | nao vai deixar | 16 | 17 | 55 | 40 | 48 | 19 | 16º17'55'' | 40º48'19'' | -
5597 | 5597 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5597 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Distrito do São Pedro do jequitinhonha - Distrito | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0e:10:55:97 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-21 | - | 10.148.4.196 | 10.173.138.1 | Não | localidade não possui computador | 16 | 30 | 24 | 41 | 20 | 19 | 16º30'24'' | 41º20'19'' | -
5598 | 5598 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5598 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Teofilo Otoni, 1059 - Aldeia | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0E:10:52:CF | Marcos Antonio | 2012-12-18 | - | 10.148.4.155 | 10.173.137.1 | Sim | Não tem computador. | 16 | 27 | 11 | 41 | 0 | 30 | 16º27'11'' | 41º0'30'' | -
5599 | 5599 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5599 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Esmeralda, 30 - Vaticano | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0e:10:54:d7 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | - | 10.148.4.135 | 10.173.136.1 | Sim | Ligado ao terminal. | 16 | 26 | 9 | 41 | 0 | 36 | 16º26'9'' | 41º0'36'' | -
4652 | 4652 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | WENCESLAU BRAZ | SES-WEAZ-4652 | 2012-12-19 | MARCELO ALEXANDRE ALVES | PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA 226 - CENTRO | 37512-000 | (35)3626-1144 | 00:20:0E:10:54:FB | Gilvan Pereira | 2012-12-19 | - | 10.148.4.162 | 10.173.132.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem.s | 22 | 32 | 6 | 45 | 21 | 50 | 22º32'6'' | 45º21'50'' | -
5606 | 5606 | 2012-11-19 | 2013-01-03 | Aceito | Torre | SANTA RITA DE JACUTINGA | SES-SAGA-5606 | 2012-12-20 | MELINA DE OLIVEIRA TELES | RUA SEBASTIÃO MONTEIRO, 80 - CENTRO | 36135-000 | (32)3291-1303 | 00:20:0e:10:56:fa | ederson martins pires | 2012-12-20 | - | 10.148.4.182 | 10.173.135.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 9 | 3 | 44 | 5 | 37 | 22º9'3'' | 44º5'37'' | -
5188 | 5188 | 2012-12-06 | 2013-03-15 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5188 | 2013-01-31 | Viviane/Patricia | AV. DR. PAULO SOUZA LIMA, Nº 557 - Bairro SOL NASCENTE | 32400-000 | (31) 3533-4777 | 00:20:0e:10:57:ab | Fábio Passoni | 2013-03-15 | 31/01/2013 16:57:39 Hernan Martins Alves Número não foi atualizado. Pendência Ativação 28/01/2013 15:06:42 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:35:13 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 557. | 10.148.5.141 | 10.173.254.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 78 | 44 | 3 | 72 | 19º59'78'' | 44º3'72'' | -
5187 | 5187 | 2012-12-06 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5187 | 2013-01-30 | Mariana/Flávia | AV. AVELINO PINHEIRO, Nº 255 - Bairro CANAL | 32400-000 | (31) 3533-4365 | 00:20:0e:10:56:1b | Fábio Passoni | 2013-03-13 | 28/01/2013 14:59:56 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:39:40 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 255. Pendência Ativação | 10.148.5.144 | 10.173.253.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 0 | 44 | 5 | 59 | 20º1'0'' | 44º5'59'' | -
5186 | 5186 | 2012-12-06 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5186 | 2013-01-31 | Ana Paula | RUA LADEIRA, Nº 63 - Bairro DUVAL DE BARROS | 32400-000 | (31) 3521-1986 | 00:20:0e:10:59:57 | Fábio Passoni | 2013-03-14 | 28/01/2013 15:12:48 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:41:16 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 63. Pendência Ativação | 10.148.5.148 | 10.173.252.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 3 | 44 | 3 | 55 | 19º59'3'' | 44º3'55'' | -
5185 | 5185 | 2012-12-06 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5185 | 2013-01-30 | Gleidson/Paula/Natalia | AV. CORONEL DUVAL DE BARROS, Nº 1194 ? Bairro DUVAL DE BARROS | 32400-000 | (31) 3382-3277 | 00:20:0e:10:58:0d | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 28/01/2013 15:20:31 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:47:46 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 1194. Pendência Ativação | 10.148.5.136 | 10.173.251.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 58 | 52 | 44 | 4 | 0 | 19º58'52'' | 44º4'0'' | -
5184 | 5184 | 2012-12-06 | 2013-01-30 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5184 | 2013-01-28 | Heber da Mata Mendes | RUA JOSE MATEUS DOS REIS, Nº 60 - Bairro CASCATA | 32400-000 | (31) 3599-1821 | 00:20:0e:10:57:37 | Ivanil Alves Martins | 2013-03-21 | 28/01/2013 10:04:14 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:47:36 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema foi transferido para outra unidade, o responsavel é Heber da Mata Mendes Pendência Ativação | 10.148.5.169 | 10.173.250.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 25 | 44 | 5 | 17 | 19º59'25'' | 44º5'17'' | -
5183 | 5183 | 2012-12-06 | 2013-02-02 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5183 | 2013-02-05 | Suzana/Kelly | RUA C, Nº 14 - Bairro CANAÃ | 32400-000 | (31) 3533-8766 | 00:20:0e:10:58:64 | Marcio Antônio de Lima | 2013-03-19 | 31/01/2013 17:00:26 Hernan Martins Alves Número não foi alterado. Pendência Ativação 28/01/2013 13:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:49:51 Hernan Martins Alves Ocorreu alteração apenas no numer | 10.148.5.162 | 10.173.249.1 | Sim | Modem. | 20 | 0 | 93 | 44 | 5 | 92 | 20º0'93'' | 44º5'92'' | -
5182 | 5182 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5182 | 2013-01-28 | Fabiola/Lúcia | AV. MARECHAL HERMES, 70 - DURVAL DE BARROS | 32400-000 | (31) 3598-6412 | 00:20:0e:10:57:ee | Fábio Passoni | 2013-03-12 | - | 10.148.5.134 | 10.173.248.1 | Sim | Modem. | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 98 | 19º32'97'' | 44º46'98'' | -
5181 | 5181 | 2012-12-06 | 2013-02-02 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5181 | 2013-01-30 | Jane | Rua A , 58 - Bairro Barrerinho | 32400-000 | (31) 3533-6053 | 00:20:0e:10:58:dd | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 29/01/2013 08:29:59 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:53:09 Hernan Martins Alves O PSF se localiza no endereço Rua , 58 - Barrerinho Pendência Ativação | 10.148.5.133 | 10.173.247.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 77 | 44 | 2 | 30 | 20º1'77'' | 44º2'30'' | -
5180 | 5180 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5180 | 2013-01-24 | Uziel/Andre/Natalia Roberta | RUA AlLTIVAS CALDAS, Nº 700 - Bairro NOVO HORIZONTE | 32400-000 | (31) 3599-4266 | 00:20:0e:10:58:44 | Fábio Passoni | 2013-03-08 | - | 10.148.5.130 | 10.173.246.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 55 | 44 | 4 | 0 | 20º1'55'' | 44º4'0'' | -
5179 | 5179 | 2012-12-06 | 2013-03-18 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5179 | 2013-02-05 | Elba | Av. São Paulo n°1043 - Bairro MACAUBAS | 32400-000 | (31) 3533-6097 | 00:20:0e:10:55:ee | Fábio Passoni | 2013-03-18 | 18/02/2013 13:36:22 Hernan Martins Alves Número não foi atualizado. Pendência Ativação 29/01/2013 09:15:03 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:49:32 Hernan Martins Alves Endereço correto é Av. São Pau | 10.148.5.147 | 10.173.245.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 10 | 44 | 4 | 8 | 20º1'10'' | 44º4'8'' | -
5178 | 5178 | 2012-12-06 | 2013-01-29 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5178 | 2013-01-28 | Lorene | RUA PANTANA,Nº 25 - Bairro CENTRO | 32400-000 | (31) 3533-6061 | 00:20:0e:10:57:27 | Fábio Passoni | 2013-03-11 | 15/01/2013 16:54:10 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema não trabalha mais na unidade, onde Lorene ficou como responsavel. Pendência Ativação | 10.148.5.128 | 10.173.244.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 12 | 44 | 3 | 23 | 20º1'12'' | 44º3'23'' | -
5177 | 5177 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | GAMELEIRAS | SES-GAAS-5177 | 2013-04-02 | Cleyton Eugenio Teixeira de Oliveira / Juarez | Povoado do Jacú das Piranhas - Zona Rural | 39505-000 | 38 38119145 | 00:20:0e:10:57:bb | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-02 | - | 10.148.5.193 | 10.173.243.1 | Sim | modem. | 14 | 54 | 17 | 43 | 6 | 70 | 14º54'17'' | 43º6'70'' | -
5176 | 5176 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | GAMELEIRAS | SES-GAAS-5176 | 2013-04-01 | Cleyton Eugenio Teixeira de Oliveira / Juarez | Rua Oliveira S/N - Bairro Vila Nova | 39505-000 | 38 3811 9145 | 00:20:0e:10:58:15 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-02 | - | 10.148.5.187 | 10.173.242.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 5 | 10 | 43 | 7 | 15 | 15º5'10'' | 43º7'15'' | -
5167 | 5167 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PASSA QUATRO | SES-PARO-5167 | 2013-02-05 | PAULA RIBEIRO PEREIRA | RUA OSWALDO ORLANDO, 60 - Bairro Centro | 37460-000 | (35)3371-2571 | 00:20:0e:10:58:e6 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-02-05 | - | 10.148.5.54 | 10.173.241.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 22 | 23 | 6 | 44 | 57 | 55 | 22º23'6'' | 44º57'55'' | -
5166 | 5166 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5166 | 2013-02-19 | Bárbara Ezequiel | Rua Traquilino José de Bastos - Bairro Fidalgo | 33600-000 | 3661-8138 | 00:20:0E:10:54:9C | Jair de Oliveira | 2013-03-27 | - | 10.148.5.172 | 10.173.240.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 31 | 53 | 43 | 57 | 57 | 19º31'53'' | 43º57'57'' | -
5165 | 5165 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5165 | 2013-02-19 | Jéssica Ap. | Rua Dos Couras s/n - Bairro Vera Cruz | 33600-000 | 3662-4285 | 00:20:0E:10:57:AD | Wagner Silva | 2013-02-28 | - | 10.148.5.76 | 10.173.239.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 19 | 41 | 48 | 44 | 3 | 2 | 19º41'48'' | 44º3'2'' | -
5164 | 5164 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5164 | 2013-02-19 | Fernanda / Camila Dantas | Rua Elias Marques 50 - Bairro Teotonio Batista de Freitas | 33600-000 | 3662-3683 | 00:20:0e:10:58:d8 | Wagner Silva | 2013-02-27 | - | 10.148.5.89 | 10.173.238.1 | Sim | Modem. | 19 | 41 | 80 | 44 | 8 | 3 | 19º41'80'' | 44º8'3'' | -
5163 | 5163 | 2012-12-06 | 2013-07-03 | Aceito | SH Sat | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5163 | 2013-07-24 | Miele Toledo | RUA RAUL HONRIOT, 223 - Bairro: Santo Antônio | 33600-000 | 3662-5583 | 00:20:0e:10:60:1c | Israel de Oliveira Souza | 2013-07-25 | 25/06/2013 11:31:57 Ivan Santos endereço mudou de Rua Elias Rafael 99 BAIRRO SÃO JOSÉ para RUA RAUL HONRIOT, 223 Pendência Ativação Resolvida 01/03/2013 11:50:42 Hernan Martins Alves Feito contato com a Ângela no fone: 31 3662-5583 fui infor |  | 10.173.237.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 38 | 12 | 44 | 2 | 4 | 19º38'12'' | 44º2'4'' | -
5162 | 5162 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5162 | 2013-04-03 | Maria Eliana Freitas | Rua São Jorge 29 - Bairro Magalhães | 33600-000 | 3662-6431 | 00:20:0e:10:56:81 | Renato Bertoline | 2013-04-05 | 27/02/2013 15:18:28 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:59:17 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.211 | 10.173.236.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 48 | 19º32'97'' | 44º46'48'' | -
5161 | 5161 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5161 | 2013-04-02 | Samara Dias / Wesley Araujo de Carvalho | Rua Olivier Teixeira 693 - Bairro São Geraldo | 33600-000 | 3662-3433 | 00:20:0e:10:56:77 | Renato Bertoline | 2013-04-03 | 27/02/2013 15:16:30 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:00:42 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema não trabalha mais na unidade, onde o medico Wesley Araujo de Carvalho de celular 33 88092084, ficará respons | 10.148.5.195 | 10.173.235.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 36 | 44 | 44 | 2 | 48 | 19º36'44'' | 44º2'48'' | -
5160 | 5160 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5160 | 2013-04-02 | Flávio Renan | Rua Luziana s/n - Bairro Romero de Carvalho | 33600-000 | 3662-3713 | 00:20:0e:10:57:05 | Renato Bertonline | 2013-04-03 | 27/02/2013 15:15:19 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:02:03 Hernan Martins Alves Não consegue contato na localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.203 | 10.173.234.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 98 | 19º32'97'' | 44º46'98'' | -
5159 | 5159 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5159 | 2013-03-27 | Jonas H. de Melo | Rua Cristovão de Asssis s/n - Bairro Dr. Lund | 33600-000 | 3662-6125 | 00:20:0e:10:57:c0 | José Marcos Pereira | 2013-04-01 | 27/02/2013 15:13:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:03:07 Hernan Martins Alves Não consegue contato na localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.185 | 10.173.233.1 | Sim | Modem | 19 | 37 | 92 | 44 | 2 | 58 | 19º37'92'' | 44º2'58'' | -
5158 | 5158 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5158 | 2013-04-01 | Izabela | Rua Chiquita Alves de Carvalho,190 - Bairro Santa Tereza | 33600-000 | 3662-1990 | 00:20:0E:10:57:F8 | Jose Marcos | 2013-04-02 | 27/02/2013 15:12:20 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:06:18 Hernan Martins Alves Não existe contato registrado no sistema e o telefone cadastrado pertence a outra unidade que esta na linha de baixo. A responsavel pela unida | 10.148.5.190 | 10.173.232.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 37 | 55 | 44 | 2 | 35 | 19º37'55'' | 44º2'35'' | -
5157 | 5157 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5157 | 2013-03-04 | Luciene Aparecida | Rua Joaquim Caetano 270 - Bairro Lagoa Santo Antonio | 33600-000 | 3662-1990 | 00:20:0e:10:57:92 | Jair de Oliveira | 2013-04-02 | - | 10.148.5.188 | 10.173.231.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 34 | 5 | 44 | 2 | 13 | 19º34'5'' | 44º2'13'' | -
5153 | 5153 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | SARDOÁ | SES-SAOA-5153 | 2013-04-01 | THALITA DE KASSIA BARBOSA RIBEIRO SOUSA | RUA PADRE SADY RABELO, 121 - Bairro Centro | 39728-000 | 33)3296-1139/1118 | 00:20:0E:10:53:51 | Victor Hugo | 2013-04-10 | - | 10.148.5.224 | 10.173.230.1 | Sim | Não vai deixar. | 18 | 46 | 56 | 42 | 21 | 58 | 18º46'56'' | 42º21'58'' | -
5137 | 5137 | 2012-12-06 | 2013-02-12 | Aceito | Vodanet | RUBIM | SES-RUIM-5137 | 2013-02-08 | FELIPE GUSMÃO DIAS SVIZZERO | AVENIDA MINAS GERAIS 230 - Bairro IPÉ | 39950-000 | (33)3746-1234 | 00:20:0e:10:55:6e | Airton Gonmçalves de Souza | 2013-04-12 | 15/01/2013 17:07:34 Hernan Martins Alves Ninguem atende. Pendência Ativação | 10.148.5.219 | 10.173.229.1 | Sim | Ligado ao modem | 16 | 22 | 17 | 40 | 32 | 10 | 16º22'17'' | 40º32'10'' | -
5136 | 5136 | 2012-12-06 | 2013-05-06 | Aceito | Lider | GURINHATÃ | SES-GUTA-5136 | 2013-07-15 | VITOR FARIA CARDOSO | RUA JOSÉ MARTINS DO CARMO ESQ C/ MANOEL INÁCIO SANTOS, Nº 55 - Bairro Centro | 38310-000 | (34)3264-1019/1023 | 00:20:0e:10:5b:7d | Marcio Antônio de Lima | 2013-08-02 | 06/05/2013 13:01:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/02/2013 12:36:38 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Favor informar novo telefone. Pendência Ativação | 10.148.7.180 | 10.173.228.1 | Sim | Modem. | 19 | 12 | 72 | 49 | 47 | 48 | 19º12'72'' | 49º47'48'' | -
5135 | 5135 | 2012-12-06 | 2013-05-11 | Aceito | SH Sat | CABO VERDE | SES-CADE-5135 | 2013-05-27 | ERNANI QUIRINO DE OLIVEIRA | Rua Tiradentes 52 - Bairro Centro | 37880-000 | (35)3736-1220/1481/1 | 00:20:0e:10:5b:d3 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-27 | 06/05/2013 13:10:24 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/02/2013 13:54:05 Hernan Martins Alves Endereço correto é Rua Tiradentes 52. Pendência Ativação Técnico Jean ligou e informou que a unidade de saúde mudou de | 10.148.6.189 | 10.173.227.1 | Sim | Modem. | 21 | 28 | 47 | 46 | 23 | 55 | 21º28'47'' | 46º23'55'' | -
5134 | 5134 | 2012-12-06 | 2013-03-25 | Aceito | Lider | DESCOBERTO | SES-DETO-5134 | 2013-05-27 | LEONARDO LIMA DE CASTRO | RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES - CENTRO | 36690-000 | (32)3265-1316 | 00:20:0e:10:58:12 | Flavio Soares Fan | 2013-05-28 | 20/03/2013 10:14:37 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 11/03/2013 10:06:20 Hernan Martins Alves Gentileza liberar para correção do endereço para RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES Pendênci | 10.148.6.191 | 10.173.226.1 | Sim | Modem. | 21 | 27 | 62 | 42 | 58 | 8 | 21º27'62'' | 42º58'8'' | -
5133 | 5133 | 2012-12-06 | 2013-02-11 | Aceito | SH Sat | NOVA RESENDE | SES-NODE-5133 | 2013-02-06 | JOSIANE LIMA DE REZENDE | Av. Gabriel Cardoso, 813, . (no fundo do Hospital Municipal Santa Rita) - Bairro Vila Dorinto Morato | 37860-000 | (35)3562-1731 | 00:20:0e:10:56:ff | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-07 | 15/01/2013 17:12:51 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.58 | 10.173.225.1 | Sim | Conectado ao modem | 27 | 7 | 16 | 46 | 25 | 38 | 27º7'16'' | 46º25'38'' | -
5132 | 5132 | 2012-12-06 | 2013-04-28 | Aceito | SH Sat | ENGENHEIRO NAVARRO | SES-ENRO-5132 | 2013-04-23 | NATHÁLIA ANGELINE SOUZA RIBEIRO | AVENIDA JOSÉ MARQUES CALDEIRA, 267 - Bairro CENTRO | 39417-000 | (38)3253-1519 | 00:20:0E:10:54:CF | - | 2013-04-26 | 15/01/2013 17:13:50 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais na farmacia, onde o responsavel agora é Marcos. Pendência Ativação | 10.148.6.2 | 10.173.224.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 17 | 18 | 43 | 57 | 5 | 17º17'18'' | 43º57'5'' | -
5131 | 5131 | 2012-12-06 | 2013-06-10 | Aceito | SH Sat | LASSANCE | SES-LACE-5131 | 2013-06-18 | LILIAM ALVES DA SILVA | Rua Nossa Senhora do Carmo, 557 - Bairro CENTRO | 39250-000 | (38)3759-1083 | 00:20:0e:10:58:50 | João Widar | 2013-06-18 | 05/06/2013 11:31:42 Ivan Santos Corrigido de Rua Nossa Senhora do Carmo, 557, para Rua Nossa Senhora do Carmo, 557. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:14:54 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativa | 10.148.7.44 | 10.173.223.1 | Sim | Modem | 17 | 53 | 7 | 44 | 34 | 60 | 17º53'7'' | 44º34'60'' | -
5130 | 5130 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-5130 | 2013-02-07 | ROBERTA SOUZA COELHO | AV. 101, nº 361 - Bairro CENTRO | 38360-000 | (34)3263-0343 | 00:20:0e:10:59:55 | Gilvan Junior | 2013-04-17 | - | 10.148.5.238 | 10.173.222.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 41 | 10 | 49 | 34 | 45 | 18º41'10'' | 49º34'45'' | -
5129 | 5129 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TOLEDO | SES-TODO-5129 | 2013-01-28 | Gerente Bernadete / enf. Fernanda, Cristiane, | RUA BENJAMIM MACEDO 529 - Bairro JARDIM SÃO JOSÉ | 37630-000 | (35)3436-1127 | 00:20:0e:10:56:f3 | Gilvan Junior | 2013-01-28 | - | 10.148.5.6 | 10.173.221.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 44 | 32 | 46 | 22 | 30 | 22º44'32'' | 46º22'30'' | -
5120 | 5120 | 2012-12-06 | 2013-02-05 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5120 | 2013-02-26 | Aline Bueno Ferreira Arantes | Rua Desembargador Alberto Luz,304 - Bairro centro | 37410-000 | (35)3232-4051 | 00:20:0E:10:58:3D | Ed Jose | 2013-02-27 | 31/01/2013 10:17:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:15:48 Hernan Martins Alves O numero correspondente ao endereço é 304. Pendência Ativação | 10.148.5.84 | 10.173.219.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 21 | 41 | 44 | 45 | 15 | 25 | 21º41'44'' | 45º15'25'' | -
5119 | 5119 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5119 | 2013-01-28 | Elisa Tomie Yoswikaya | Travessa Casemiro Avelar, 24 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3691-1072 | 00:20:0e:10:59:65 | Fábio Fernandes | 2013-01-29 | - | 10.148.5.11 | 10.173.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 41 | 51 | 45 | 15 | 23 | 21º41'51'' | 45º15'23'' | -
5118 | 5118 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5118 | 2013-01-17 | Angela Maria Ribeiro Junqueira Luz | Rua Dr. Roberto Cruz, 110 - Bairro Jardim Rio verde | 37410-000 | (35) 3691-1069 | 00:20:0e:10:56:22 | Fabio Fernandes | 2013-01-17 | - | 10.148.4.235 | 10.173.217.1 | Não | Não possui computador | 21 | 42 | 3 | 45 | 15 | 38 | 21º42'3'' | 45º15'38'' | -
5117 | 5117 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5117 | 2013-01-17 | Simone Cerqueira Ferreira | Av. Virgilio de Melo Franco,204 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3232-1173 | 00:20:0e:10:57:c7 | Fábio Fernandes | 2013-01-21 | - | 10.148.4.238 | 10.173.216.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 41 | 82 | 45 | 15 | 7 | 21º41'82'' | 45º15'7'' | -
5116 | 5116 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5116 | 2013-01-22 | Vanessa Rocha Ribeiro Penha | Rua Cel Demetrio, 44 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3691-1117 | 00:20:0e:10:57:16 | Fabio Fernandes | 2013-01-23 | - | 10.148.4.247 | 10.173.215.1 | Sim | Modem. | 21 | 41 | 85 | 45 | 15 | 18 | 21º41'85'' | 45º15'18'' | -
5114 | 5114 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5114 | 2013-01-18 | Karyn Machado Porto | Rua da serenidade, 318 - Bairro Parque das Colinas | 37410-000 | (35) 3232 -5533 | 00:20:0e:10:57:13 | Fabio Fernandes | 2013-01-21 | - | 10.148.4.240 | 10.173.213.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 42 | 51 | 45 | 16 | 11 | 21º42'51'' | 45º16'11'' | -
5113 | 5113 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5113 | 2013-01-21 | Keli Cristina Tomaz | Rua Nhá Chica, 345 - Bairro São José | 37410-000 | (35) 3232-1419 | 00:20:0e:10:56:ac | Fabio Fernandes | 2013-01-22 | - | 10.148.4.245 | 10.173.212.1 | Sim | No modem. | 21 | 40 | 95 | 45 | 15 | 38 | 21º40'95'' | 45º15'38'' | -
5112 | 5112 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5112 | 2013-01-25 | Patricia Modesto da Silva Arcanjo | Av. Orlando Rezende Andrade, s/n - Bairro São pedro | 37410-000 | (35) 3691-1078 | 00:20:0e:10:56:24 | Fábio Fernandes | 2013-01-28 | - | 10.148.4.254 | 10.173.211.1 | Não | Não possui computador | 21 | 42 | 1 | 45 | 14 | 28 | 21º42'1'' | 45º14'28'' | -
5111 | 5111 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5111 | 2013-01-21 | Rodolfo Francisco | Rua pedro Rodrigues Chagas, s/n - Bairro Rio do Peixe | 37410-000 | (35)3232- 2267 | 00:20:0E:10:57:0E | Fabio Fernandes | 2013-01-22 | - | 10.148.4.244 | 10.173.210.1 | Sim | Nao vai deixar. | 21 | 41 | 20 | 45 | 15 | 6 | 21º41'20'' | 45º15'6'' | -
5110 | 5110 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5110 | 2013-01-29 | Elaine de Almeida | Rua Jose Capistrano de Souza, 600 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 37410-000 | (35) 3232-8251 | 00:20:0e:10:58:f9 | Fabio Fernandes | 2013-01-30 | - | 10.148.5.20 | 10.173.209.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 41 | 60 | 45 | 14 | 67 | 21º41'60'' | 45º14'67'' | -
5109 | 5109 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5109 | 2013-01-22 | Clariana Ferreira da Silva | Rua dois, 22 - Bairro Jardim Esperança | 37410-000 | (35) 3691-1073 | 00:20:0e:10:57:98 | Fabio Fernandes | 2013-01-23 | - | 10.148.4.246 | 10.173.208.1 | Não | Não há terminal próximo | 21 | 42 | 63 | 45 | 14 | 42 | 21º42'63'' | 45º14'42'' | -
5115 | 5115 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5115 | 2013-01-30 | Regina Celia Couto Pereira | Rua Julião Arbex , 143 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3691-1152 | 00:20:0E:10:58:03 | Fabio Fernandes | 2013-01-30 | - | 10.148.5.25 | 10.173.214.1 | Sim | Não tem computador. | 21 | 41 | 46 | 45 | 15 | 20 | 21º41'46'' | 45º15'20'' | -
5108c | 5108 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | - | - | Maria Helena de Souza | Rua Luiz carlos Ribeiro, 02 - Bairro Santo Afonso | 37410-000 | (35) 3691-1075 | - | - | - | 28/01/2013 14:20:04 Hernan Martins Alves Segundo informações da Secretaria da Saude de Tres Corações, a OS 5108 de Três Corações, Rua Luiz carlos Ribeiro, 02 - Bairro Santo Afonso foi cancelada. Nossas equipe esteve no local e o endereço está f | - | 10.173.207.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5107 | 5107 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5107 | 2013-01-18 | Leonara Cristine Alves Gomes | Rua Joaquim Damas, 429 - Bairro Jardim paraiso | 37410-000 | (35) 3231-2552 | 00:20:0e:10:56:58 | Fábio Fernandes | 2013-01-21 | - | 10.148.4.241 | 10.173.206.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 43 | 32 | 45 | 15 | 42 | 21º43'32'' | 45º15'42'' | -
5106 | 5106 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5106 | 2013-01-26 | Shirlene Rodrigues | Rua B, s/n - Bairro Distrito de Flora | 37410-000 | (35) 3233-6011 | 00:20:0e:10:57:5b | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | - | 10.148.5.3 | 10.173.205.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 38 | 23 | 45 | 21 | 45 | 21º38'23'' | 45º21'45'' | -
5105 | 5105 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5105 | 2013-01-22 | Daniela Santana da Silveira | Rua Jose Capistrano de Souza, 201 - Bairro Boa Ventura | 37410-000 | (35) 3691-1074 / 35 | 00:20:0e:10:56:20 | Fabio Fernandes | 2013-01-24 | - | 10.148.4.249 | 10.173.204.1 | Não | Não possui computador | 21 | 41 | 33 | 45 | 14 | 53 | 21º41'33'' | 45º14'53'' | -
5104 | 5104 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5104 | 2013-01-29 | Carolina Lemes Marcelino Freixeira | Rua João Santana Braz,04 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 37410-000 | (35) 3691-1076 | 00:20:0e:10:58:4e | Fabio Fernandes | 2013-01-29 | - | 10.148.5.18 | 10.173.203.1 | Não | Não possui terminal próximo. | 21 | 41 | 3 | 45 | 15 | 88 | 21º41'3'' | 45º15'88'' | -
5103 | 5103 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5103 | 2013-01-28 | Susinaiara Vilela Avelar | Rua Bem te Vi,536 - Bairro Bela Vista | 37410-000 | (35) 3691-1146 | 00:20:0e:10:59:17 | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | - | 10.148.5.9 | 10.173.202.1 | Sim | No modem. | 21 | 41 | 12 | 45 | 14 | 87 | 21º41'12'' | 45º14'87'' | -
5102 | 5102 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5102 | 2013-01-30 | Alba Valeria Mendes | Rua Aureliano Martins de Andrade,38 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3234-3953 | 00:20:0e:10:59:63 | Fábio Fernandes | 2013-03-08 | - | 10.148.5.29 | 10.173.201.1 | Não | o cabo não possui o comprimento correto | 21 | 41 | 37 | 45 | 15 | 29 | 21º41'37'' | 45º15'29'' | -
5101 | 5101 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5101 | 2013-01-26 | Shirlene Rodrigues | Rua Sergipe, 36 - Bairro Amadeu Miguel | 34410-000 | (35) 3233-1453 | 00:20:0e:10:58:d1 | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | - | 10.148.5.5 | 10.173.200.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 40 | 50 | 45 | 19 | 47 | 21º40'50'' | 45º19'47'' | -
5100 | 5100 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TOCOS DO MOJI | SES-TOJI-5100 | 2013-01-30 | Edinalda de Fátima Faria Rosa | Praça Pedro Felipe Rosa, 136 - Bairro Centro | 37563-000 | 35 3445 6917 | 00:20:0e:10:57:f5 | Ed José da Silva | 2013-01-31 | - | 10.148.5.28 | 10.173.199.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 22 | 16 | 46 | 5 | 45 | 22º22'16'' | 46º5'45'' | -
5099 | 5099 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | TOCANTINS | SES-TONS-5099 | 2013-03-11 | Janser Lôbo Franca - Técnico de Informática T | Rua Francisco Moises de Souza, 225 - Bairro Imperial | 36512-000 | 32 35742140 | 00:20:0e:10:55:16 | Arturo Araujo | 2013-04-19 | - | 10.148.5.244 | 10.173.198.1 | Sim | No modem. | 21 | 10 | 60 | 43 | 1 | 55 | 21º10'60'' | 43º1'55'' | -
5098c | 5098 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Agendado | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5098 | 2013-02-25 | Ângela Maria Fonseca Morais / Adelmo Batista | Rua Irmã Maria de Carvalho - Bairro Centro | 39150-000 | 038 3541-1224 | 00:20:0E:10:57:B3 | Fabio Fernandes | - | 31/01/2013 17:02:26 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 88 e o bairro Matozinhos. Acrescentar novo telefone para contato: 38 8809-1574 Pendência Ativação | 10.148.5.78 | 10.173.197.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem | 18 | 36 | 5 | 43 | 22 | 45 | 18º36'5'' | 43º22'45'' | -
5097 | 5097 | 2012-12-06 | 2013-02-21 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5097 | 2013-02-21 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Alferes Luiz Pinto, S/N - Bairro Centro | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0e:10:59:51 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 31/01/2013 17:09:37 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.69 | 10.173.196.1 | Sim | Modem. | 18 | 36 | 20 | 43 | 22 | 85 | 18º36'20'' | 43º22'85'' | -
5096 | 5096 | 2012-12-06 | 2013-02-22 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5096 | 2013-02-22 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Nossa Senhora de Fátima, 59 - Bairro Dist. Deputado Augusto Clementino | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0E:10:57:39 | Fabio Fernandes | 2013-03-01 | 31/01/2013 17:10:46 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.74 | 10.173.195.1 | Sim | Vai deixar no modem | 18 | 41 | 42 | 43 | 26 | 16 | 18º41'42'' | 43º26'16'' | -
5095 | 5095 | 2012-12-06 | 2013-05-05 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5095 | 2013-06-24 | Mirtes da Conceição Ribeiro Alisson José Riba | Avenida Dom José Pedro Costa 14 - Bairro Bela Vista | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0e:10:5b:3d | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-25 | 15/04/2013 08:47:52 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativação 27/02/2013 13:05:58 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:17:02 Hernan Martins Alves Mirtes | 10.148.7.86 | 10.173.194.1 | Sim | Modem. | 18 | 36 | 32 | 43 | 22 | 98 | 18º36'32'' | 43º22'98'' | -
5094 | 5094 | 2012-12-06 | 2013-03-10 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5094 | 2013-05-20 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Alferes Luiz Pinto, 30 - Bairro Centro | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0e:10:60:70 | Joao Carlos | 2013-05-21 | 26/04/2013 15:53:59 Ivan Santos Corrigido. O enderço foi confirmado. Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 08:58:49 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativação 27/02/2013 1 | 10.173.193.1 | 10.173.193.1 | Sim | Colocou no modem que se encontra na bandeija. | 18 | 36 | 20 | 43 | 22 | 85 | 18º36'20'' | 43º22'85'' | -
5093 | 5093 | 2012-12-06 | 2013-02-26 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5093 | 2013-02-26 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Ladainha, s/n - Bairro Dist. Pedro Lessa | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0E:10:58:60 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 31/01/2013 17:20:15 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.86 | 10.173.192.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 33 | 54 | 43 | 31 | 31 | 18º33'54'' | 43º31'31'' | -
5092 | 5092 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5092 | 2013-02-25 | Mirtes da Conceição Ribeiro / * Alisson José | Rua Coronel João Lemos, 146 - Bairro Morro de Areia | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0e:10:57:fa | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 31/01/2013 17:22:04 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.79 | 10.173.191.1 | Sim | Modem. | 18 | 35 | 60 | 43 | 23 | 62 | 18º35'60'' | 43º23'62'' | -
5091 | 5091 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5091 | 2013-02-25 | Ronaldo / Mirtes da Conceição Ribeiro / Aliss | Rua José Felipe, 125 - Bairro Dist. São Gonçalo do Rio das Pedras | 39150-000 | 3888075406 | 00:20:0E:10:59:59 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 31/01/2013 17:23:43 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.80 | 10.173.190.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 25 | 19 | 43 | 29 | 49 | 18º25'19'' | 43º29'49'' | -
5090 | 5090 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5090 | 2013-02-25 | Mirtes da Conceição Ribeiro / * Alisson José | Rua do Cruzeirinho, 330 - Bairro Dist. Milho Verde | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0E:10:57:25 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 31/01/2013 17:29:52 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.81 | 10.173.189.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 28 | 32 | 43 | 29 | 56 | 18º28'32'' | 43º29'56'' | -
5086 | 5086 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5086 | 2013-02-08 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua Paulo Rola, 90, Bairro CERÂMICA | 35995-000 | 3138561064 | 00:20:0e:10:57:f6 | Ed josé da Silva | 2013-03-19 | - | 10.148.5.161 | 10.173.185.1 | Sim | Conectado ao moden | 19 | 52 | 35 | 42 | 58 | 18 | 19º52'35'' | 42º58'18'' | -
5085 | 5085 | 2012-12-06 | 2014-02-12 | Paralisado | SH Sat | SÃO DOMINGOS DAS DORES | - | - | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua Lampião, 10 - Bairro das Oliveiras | 35995-000 | 31 3856-1310 | - | - | - | 19/03/2014 18:04:47 Maria da Graças Domingos GCR: Conforme informações da operadora, já existe uma antena no mesmo predio, Favor confirmar e resolver a pendência. Pendência Ativação Confirmada 19/03/2014 17:55:15 Hernan Martins Alves Estivemos no local, onde constatamos que o posto é o mesmo da OS 5315, e já existe uma vsat instalada no local. As ruas das duas OSs fazem esquina, sendo o mesmo prédio. Pendência Ativação 12/02/2014 12:03:16 Ivan Santos Corrigido de RUA ANTONIO CAETANO DE SOUZA - Centro, para Rua Lampião, 107, Bairro das Oliveiras. Pendência Ativação Resolvida 04/03/2013 10:42:06 Hernan Martins Alves Segundo contato com a Ana Claudia no fone: 33 3315-8094 não há nenhuma unidade de atendimento com esse endereço. Pendência Ativação | - | 10.173.184.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5084 | 5084 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5084 | 2013-02-08 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA PRINCIPAL,S/N - Bairro SANTANA DO ALFIÉ | 35995-000 | 31 3856-1310 | 00:20:0E:10:58:9C | Ed Jose da Silva | 2013-03-19 | - | 10.148.5.165 | 10.173.183.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador. | 19 | 45 | 59 | 42 | 51 | 52 | 19º45'59'' | 42º51'52'' | -
5083 | 5083 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | - | 2013-02-08 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA PRINCIPAL,S/N - Bairro VARGEM LINDA | 35995-000 | 31 3856-1310 | - | - | - | 18/03/2013 15:47:47 Verônica Bruna Barroso Solicitamos paralisação da Os Segundo Secretaria a unidade iniciará reforma neste endereço, e a unidade passará para um endereço provisório. Pendência Ativação | - | 10.173.182.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5082c | 5082 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5082 | 2013-02-08 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | PRAÇA FRANCISCO MENDES, 29 - Bairro CENTRO | 35995-000 | 31 3856-1224 | - | - | - | 31 9871-1682 26/04/2013 15:37:04 Ivan Santos Cancelada por ser Hospital NOSSA SENHORA DAS DORES Solicitação Cancelada 18/04/2013 17:44:39 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativa | 10.148.5.160 | 10.173.181.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5081 | 5081 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5081 | 2013-02-08 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua José Recreio, 222, Centro | 35995-000 | 31 3856-1348 / 3856- | 00:20:0e:10:58:10 | Ed José da Silva | 2013-03-18 | - | 10.148.5.159 | 10.173.180.1 | Sim | Modem. | 19 | 51 | 85 | 42 | 57 | 97 | 19º51'85'' | 42º57'97'' | -
5080 | 5080 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5080 | 2013-02-08 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA QUARESMA, DISTRITO CÔNEGO JOÃO FILHO | 35995-000 | 31 3856-1310 | 00:20:0e:10:57:b5 | Ed José da Silva | 2013-03-21 | - | 10.148.5.156 | 10.173.179.1 | Sim | Modem. | 20 | 0 | 15 | 42 | 55 | 60 | 20º0'15'' | 42º55'60'' | -
5077 | 5077 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5077 | 2013-02-08 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA CRISTIANO MORAIS ,134 - Bairro CENTRO | 35995-000 | 38561310 | 00:20:0E:10:58:2A | Ed jose | 2013-03-15 | - | 10.148.5.150 | 10.173.178.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 52 | 1 | 42 | 58 | 1 | 19º52'1'' | 42º58'1'' | -
5076 | 5076 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-5076 | 2013-01-29 | Dayse Carvalho Ornelas | Leontino José Pereira, 22 - Bairro Centro | 38640-000 | 38 3678 1160 | 00:20:0E:10:57:C4 | Marcio Antonio | 2013-04-02 | - | 10.148.5.196 | 10.173.177.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Não tem computador. | 16 | 13 | 10 | 45 | 59 | 51 | 16º13'10'' | 45º59'51'' | -
5075 | 5075 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-5075 | 2013-01-29 | Adeilson Geraldo Martins Caixeta / Eliane San | Rodovia Garapuava, KM 72 - Bairro Rodovia | 38640-000 | 38 3678 1113 | 00:20:0E:10:56:AD | Marcio Antonio | 2013-04-03 | - | 10.148.5.204 | 10.173.176.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Tem computador. | 16 | 20 | 47 | 46 | 15 | 32 | 16º20'47'' | 46º15'32'' | -
5074 | 5074 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5074 | 2013-02-07 | Carolina Oliveira Vargas | RUA ANTONIO DONIZETH FRANCO VILELA, 500 - BAIRRO OLIVEIRA I | 38140-000 | (34) 3431 8738 / 34 | 00:20:0E:10:58:D2 | Luiz de Sá | 2013-04-04 | - | 10.148.5.212 | 10.173.175.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 17 | 51 | 48 | 55 | 1 | 19º17'51'' | 48º55'1'' | -
5073 | 5073 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5073 | 2013-02-07 | Francielle Ferreira Franco Vilela | RUA FRANKLIN MACHADO DE OLIVEIRA, Nº 105 - Bairro JARDIM ANA CAROLINA | 38140-000 | (34) 3431 8744 | 00:20:0e:10:57:c9 | Luiz de Sá | 2013-04-05 | - | 10.148.5.186 | 10.173.174.1 | Sim | Modem. | 19 | 18 | 32 | 48 | 56 | 18 | 19º18'32'' | 48º56'18'' | -
5072 | 5072 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5072 | 2013-02-07 | Marciela Cristina Bessa | RUA TENENTE REIS, Nº 1.537 - Bairro COLINA PARK | 38140-000 | (34) 3431 1175 | 00:20:0e:10:58:1e | Luiz Carlos de Sá | 2013-04-01 | - | 10.148.5.184 | 10.173.173.1 | Sim | Deixou o cabo na localidade | 19 | 18 | 88 | 48 | 55 | 43 | 19º18'88'' | 48º55'43'' | -
5071 | 5071 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5071 | 2013-02-07 | Daiana Aparecida Moreira Ulhoa | RUA TENENTE REIS, Nº 1340 - Bairro CRUZEIRO DO SUL | 38140-000 | (34) 3431 8740 | 00:20:0E:10:57:B6 | Luiz de Sá | 2013-04-03 | - | 10.148.5.202 | 10.173.172.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Porem nao tem computador. | 19 | 18 | 51 | 48 | 55 | 28 | 19º18'51'' | 48º55'28'' | -
5070 | 5070 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5070 | 2013-02-07 | Noilma Passos Macedo | RUA PARANÁ, Nº 530 - Bairro EDNA | 38140-000 | (34) 3431 8738 | 00:20:0e:10:57:4d | Erikson Aparecido dos Santos Vincentin | 2013-04-04 | - | 10.148.5.210 | 10.173.171.1 | Sim | Modem. | 19 | 17 | 90 | 48 | 54 | 87 | 19º17'90'' | 48º54'87'' | -
5069 | 5069 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5069 | 2013-02-07 | Noilma Passos Macedo | RUA SANTA CATARINA, Nº 400 - Bairro EDNA | 38140-000 | (34) 3431 8734 | 00:20:0e:10:57:51 | Luiz Besa | 2013-04-04 | - | 10.148.5.207 | 10.173.170.1 | Sim | Modem. | 19 | 17 | 95 | 48 | 54 | 87 | 19º17'95'' | 48º54'87'' | -
5068 | 5068 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5068 | 2013-01-28 | Lígia Mohallen | Rua Xavier Lisboa, 156 - Bairro Centro | 37520-000 | 35 3663 1696 | 00:20:0e:10:57:00 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-28 | - | 10.148.5.8 | 10.173.169.1 | Não | Não possui cabo | 22 | 14 | 40 | 45 | 28 | 2 | 22º14'40'' | 45º28'2'' | -
5067 | 5067 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | PEDRALVA | - | - | Juliana Vilela da Silva Abreu | Zona Rural de Campestre - Bairro Campestre | 37520-000 | 35 9802 7624 | - | - | - | 26/02/2013 14:01:52 Hernan Martins Alves Sra. Juliana Vilela da Silva Abreu informa que o problema de energia do local ainda não foi resolvido e não tem previsão para solucionar. Pendência Ativação | - | 10.173.168.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5066 | 5066 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5066 | 2013-02-04 | Maraisa de Jesus Raimundo | Zona Rural de Contendas - Bairro Contendas | 37520-000 | 35 9802 7624 | 00:20:0e:10:58:78 | - | 2013-02-04 | - | 10.148.5.46 | 10.173.167.1 | Não | Não possui computador | 22 | 14 | 1 | 45 | 29 | 38 | 22º14'1'' | 45º29'38'' | -
5065 | 5065 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5065 | 2013-01-28 | Wilian Antônio Batista Marques | Rua Padre Mariano, 20 - Bairro Centro | 37520-000 | 35 3663 1166 | 00:20:0e:10:58:7a | João Widar | 2013-01-29 | - | 10.148.5.10 | 10.173.166.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 14 | 78 | 45 | 28 | 8 | 22º14'78'' | 45º28'8'' | -
5063 | 5063 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5063 | 2013-01-29 | Marilia Braga Leite | Avenida Doutor Jorge Bacha, 74 - Bairro Centro | 37520-000 | 35 9817 0443 | 00:20:0e:10:58:97 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-30 | - | 10.148.5.21 | 10.173.165.1 | Não | Não possui cabo | 22 | 14 | 73 | 45 | 27 | 57 | 22º14'73'' | 45º27'57'' | -
5064 | 5064 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5064 | 2013-01-29 | Andrea Cristina Batista | Rua Papa João Paulo II - Bairro São José | 37520-000 | 35 9939 4424 | 00:20:0e:10:58:a6 | Anderson Silva | 2013-01-29 | - | 10.148.5.17 | 10.173.164.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 15 | 5 | 45 | 27 | 82 | 22º15'5'' | 45º27'82'' | -
5059 | 5059 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | OURO FINO | SES-OUNO-5059 | 2013-01-28 | Gilda Simões | Zona Rural Peitudos - Bairro Peitudos | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0e:10:57:fb | Ed José | 2013-01-28 | - | 10.148.5.7 | 10.173.163.1 | Sim | Conectado ao Modem | 22 | 19 | 1 | 46 | 28 | 12 | 22º19'1'' | 46º28'12'' | -
5058 | 5058 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5058 | 2012-12-20 | Maria Carolina | Zona Rural São José do Mato Dentro - Bairro São José do Mato Dentro | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0E:10:54:DA | João Widar | 2012-12-20 | - | 10.148.4.190 | 10.173.162.1 | Não | Não há computador disponível. | 22 | 12 | 38 | 46 | 28 | 31 | 22º12'38'' | 46º28'31'' | -
5057 | 5057 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5057 | 2012-12-20 | Adriana Fernandes Maciel | Avenida Primeiro de Maio, 126 - Bairro Pinhalzinho dos Góes | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0E:10:4A:63 | Ed José da Silva | 2012-12-21 | - | 10.148.4.186 | 10.173.161.1 | Não | - | 22 | 22 | 11 | 46 | 20 | 12 | 22º22'11'' | 46º20'12'' | -
5056 | 5056 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5056 | 2012-12-21 | Aparecida de Castro Borges | Rua Maria Cristina Tenório, s/n.º - Bairro São Judas | 37570-000 | 35 3441 5071 | 00:20:0E:10:55:06 | Ed Jose | 2012-12-21 | - | 10.148.4.204 | 10.173.160.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 16 | 50 | 46 | 21 | 21 | 22º16'50'' | 46º21'21'' | -
5055 | 5055 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5055 | 2012-12-20 | Lislei Ribeiro | Avenida da Saudade, s/n.º - Bairro Bairro do Alto | 37570-000 | 35 3441 5071 | 00:20:0E:10:4A:C8 | Fabio Fernandes | 2012-12-20 | - | 10.148.4.201 | 10.173.159.1 | Sim | Não tem computador. | 22 | 17 | 13 | 46 | 22 | 1 | 22º17'13'' | 46º22'1'' | -
5773 | 5773 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-5773 | 2013-03-01 | Humberto do Libano Queiroz/ Simone Neves Orse | Rua Marieta Pires de Resende, 20 - Bairro Novo Horizonte | 36345-000 | (32)3363-2090 | 00:20:0e:10:56:1d | Leandro de Paula Pereira | 2013-03-05 | - | 10.173.158.1 | 10.173.158.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 55 | 20 | 44 | 4 | 11 | 20º55'20'' | 44º4'11'' | -
5484c | 5484 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Vodanet | SABARÁ | - | - | FERNANDA VAZ DE MELO | RUA DOM PEDRO II, S/N - Bairro CENTRO | 34505-000 | 3672-7708 | - | - | - | 01/03/2013 11:38:10 Hernan Martins Alves Localidade funcina em local de patrimonio histório tombado, não podendo ser instalada a antena. Ativação Agendada | - | 10.173.157.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5483c | 5483 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | ROMULO MORATO / CLEYSION | RUA ALBERTH SCHARLER, 212 - Bairro PACIENCIA | 34505-000 | 3672-7727 | - | - | - | - | - | 10.173.156.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5482c | 5482 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | DIONÍLIO DE SOUZA FERREIRA | RUA ALEMANHA, 658 - Bairro NACÕES UNIDAS | 34505-000 | 3672-2858 | - | - | - | - | - | 10.173.155.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5481c | 5481 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | JOSE ROMERIO DA CUNHA | RUA EXPEDICIONARIO ROMEU GERMINIO DANTAS,S/N - Bairro CAIEIRAS | 34515-170 | 36712258 | - | - | - | - | - | 10.173.154.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5480 | 5480 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | DR. EBERTH LUCAS DUARTE | RUA FRANCISCO ASSIS PEREIRA, 55 - Bairro CENTRO | 34505-500 | 3671-5444 | - | - | - | - | - | 10.173.153.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5479c | 5479 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | DERCY | AV EXPEDICONARIO ROMEU GERONIMO DANTAS, 500 - Bairro CAIEIRAS | 34515-170 | 3671-1010 | - | - | - | - | - | 10.173.152.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5478c | 5478 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Vodanet | SABARÁ | - | - | DAGMAR TOLEDO LYON | RUA DOM PEDRO II, 200 - Bairro CENTRO | 34500-000 | 3672-7701 | - | - | - | - | - | 10.173.151.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5476c | 5476 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | JOÃO NATAL MACHADO | RUA JK, 420 - Bairro SIDERURGICA | 35505-000 | 3674-7731 | - | - | - | - | - | 10.173.150.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5475c | 5475 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | KARINA MARA | ROD.MGT 262 KM 7, S/N - Bairro NACÕES UNIDAS | 34505-340 | 3672-7708 | - | - | - | - | - | 10.173.149.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5474 | 5474 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-5474 | 2013-02-08 | RENATA GONCALVES | AV.PREF.VÍTOR FANTINI, 499 - Bairro CENTRO | 34500-000 | 3671-2555 | 00:20:0e:10:57:68 | Walter Leandro | 2013-03-07 | - | 10.148.5.66 | 10.173.148.1 | Não | Não possui cabo rj45 | 19 | 53 | 11 | 43 | 48 | 24 | 19º53'11'' | 43º48'24'' | -
5473c | 5473 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | WELLINGTON | R.CHARLES GOUNOT, 250 - Bairro | 34505-620 | 3674-6295 | - | - | - | 16/05/2013 10:51:44 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação (Saude não sabe se vai instalar) | - | 10.173.147.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5472c | 5472 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | 2013-02-08 | ANA MARIA | R.CARVALHO DE BRITO, 89 - Bairro NACÕES UNIDAS | 34535-100 | 3672-9442 | - | - | - | 16/05/2013 10:53:57 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | - | 10.173.146.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5471c | 5471 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | 2013-02-08 | FLAVIA RAFAELA GODDARD | R.FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA,191 - Bairro CENTRO | 34545-790 | 3674-2857 | - | - | - | - | - | 10.173.145.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5089 | 5089 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | - | - | Luzia Donizeti Ribeiro Trindade | Avenida Presidente tancredo Neves, 300 - Bairro Centro | 37690-000 | 35 3655 1631 / 1499 | - | - | - | 28/01/2013 15:15:38 Hernan Martins Alves Técnico está no local fazendo a instalação da OS 5087 e constatou que a OS 5089 esta funcionando no mesmo endereço da OS 5087. Pendência Ativação | - | 10.173.188.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5088 | 5088 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SES-SAIM-5088 | 2013-01-29 | Glasiella Alexandra Barbosa | Estrada Municipal Paiol - Bairro Rural | 37690-000 | 35 3655 1631 / 1499 | 00:20:0e:10:56:1a | Gilvan Junior | 2013-01-30 | - | 10.148.5.15 | 10.173.187.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 47 | 23 | 45 | 51 | 11 | 22º47'23'' | 45º51'11'' | -
5087 | 5087 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SES-SAIM-5087 | 2013-01-28 | Ana Helene tramontano | Avenida Presidente tancredo Neves, 368 - Bairro Centro | 37690-000 | 35 3655 1196 /1499 | 00:20:0e:10:57:14 | Ederson Martins Pires | 2013-01-29 | - | 10.148.5.10 | 10.173.186.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 45 | 0 | 45 | 44 | 34 | 22º45'0'' | 45º44'34'' | -
5314 | 5314 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | SES-SATA-5314 | 2013-02-08 | Silvanir Natalino de Silva | Praça Antonio Carlos Pacheco, 05 - Bairro Centro | 35334-000 | 33 3315 7523 / 7011 | 00:20:0e:10:56:82 | André da Silva Braz | 2013-03-27 | - | 10.148.5.178 | 10.174.110.1 | Não | Não possui computador | 19 | 29 | 55 | 41 | 58 | 37 | 19º29'55'' | 41º58'37'' | -
5313 | 5313 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Paralisado | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | - | 2013-02-05 | Silvanir Natalino de Silva | Rua Geraldina Rezende Alves, 127 - Bairro Novo Mundo | 35334-000 | 33 3315 7523 /7011 / | - | - | - | 18/02/2013 13:55:15 Hernan Martins Alves Conforme informação o local está em reforma, com previsão de termino para o final de Março. Pendência Ativação | - | 10.174.109.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5315 | 5315 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | SES-SAES-5315 | 2013-02-18 | Ageu Quintanilha Viana / Leonardo de Castro R | Rua Orquidea, 51 - Bairro Das Oliveiras | 35335-000 | 33 3315 8094 | 00:20:0e:10:57:3a | André da Silva Braz | 2013-03-27 | - | 10.148.5.180 | 10.174.108.1 | Não | Não possui computador | 19 | 31 | 93 | 42 | 0 | 67 | 19º31'93'' | 42º0'67'' | -
5311 | 5311 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Paralisado | SH Sat | CAMPANHA | - | - | Jaqueline Aparecida de Paula Almeida | Rua Zoroastro de Oliveira Filho, 517 - Bairro Chapada | 37400-000 | 35 3261 2004 | - | - | - | 26/02/2013 11:27:12 Hernan Martins Alves Não há possibilidade de fixação do mastro. As paredes do local estão "esfarelando" e não suportam a antena. A responsável pelo local, ficou de providenciar um poste. Pendência Ativação | - | 10.174.107.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5310 | 5310 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | CAMPANHA | SES-CAHA-5310 | 2013-02-01 | Marian Pires Magalhães | Rua José Veiga de Almeida, 81 - Bairro | 37400-000 | 35 3261 1874 | 00:20:0e:10:59:47 | Fabio Fernandes | 2013-02-01 | - | 10.148.5.37 | 10.174.106.1 | Não | Não possui terminal próximo. | 21 | 50 | 48 | 45 | 23 | 88 | 21º50'48'' | 45º23'88'' | -
5060 | 5060 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | OURO FINO | SES-OUNO-5060 | 2013-01-28 | Neiva Aparecida de Souza | Zona Rural Caneleiras - Bairro Caneleiras | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0e:10:58:07 | Ed José | 2013-01-29 | - | 10.148.5.12 | 10.174.105.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 16 | 50 | 46 | 22 | 24 | 22º16'50'' | 46º22'24'' | -
5062 | 5062 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | OURO FINO | SES-OUNO-5062 | 2013-01-25 | Emerson Carlos Franco de Farias | Rua Treze de Maio, 2054 - Bairro Bela Vista | 37570-000 | 35 3441 9468 | 00:20:0E:10:58:02 | Eder Jose | 2013-01-25 | - | 10.148.5.1 | 10.174.104.1 | Sim | Vai deixar | 22 | 17 | 11 | 46 | 22 | 56 | 22º17'11'' | 46º22'56'' | -
5061 | 5061 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | OURO FINO | SES-OUNO-5061 | 2013-01-29 | Renan Humberto Teodoro | Avenida Barão de Rio Branco, 145 - Bairro Capuchinhos | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0e:10:55:81 | Ed José | 2013-01-30 | - | 10.148.5.19 | 10.174.103.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 16 | 58 | 46 | 22 | 62 | 22º16'58'' | 46º22'62'' | -
5312 | 5312 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | CAMPANHA | SES-CAHA-5312 | 2013-01-31 | Cristiane Souza e Silva | Rua Adrielli Andriatta, 255 - Bairro COHAB | 37400-000 | 35 3261 3985 | 00:20:0e:10:58:fc | Fábio Fernandes | 2013-01-31 | - | 10.148.5.34 | 10.174.102.1 | Não | Não possui computador | 21 | 48 | 73 | 45 | 25 | 22 | 21º48'73'' | 45º25'22'' | -
5309 | 5309 | 2012-12-11 | 2013-02-04 | Aceito | SH Sat | CAMPANHA | SES-CAHA-5309 | 2013-02-04 | Priscila Maria Casadei de Souza | Rua Doutor Cesarino S/N - Bairro Centro | 37400-000 | 35 3261 1810 | 00:20:0e:10:59:06 | Fábio Fernandes | 2013-02-04 | 01/02/2013 10:14:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 09:30:59 Hernan Martins Alves Conforme responsável, endereço correto é Rua Doutor Cesarino S/N. Pendência Ativação | 10.148.5.44 | 10.174.101.1 | Não | Não possui computador | 21 | 50 | 3 | 45 | 24 | 8 | 21º50'3'' | 45º24'8'' | -
5308 | 5308 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5308 | 2013-02-05 | Evylin Coutinho Miranda | Avenida Milton Campos, 15 - Bairro Perpetuo Socorro | 35196-000 | 33 3254 12 10 | 00:20:0E:10:57:8F | Mario Lucio | 2013-04-04 | - | 10.148.5.209 | 10.174.100.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 18 | 4 | 42 | 30 | 9 | 19º18'4'' | 42º30'9'' | -
5307 | 5307 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5307 | 2013-02-05 | R: Açucena, nº23, Centro | Rua Acucena, s/n.º - Bairro Novo Oriente | 35195-000 | (33) 3253-1274 | 00:20:0e:10:58:32 | Mário de Souza | 2013-04-03 | - | 10.148.5.189 | 10.174.99.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 22 | 42 | 42 | 48 | 77 | 19º22'42'' | 42º48'77'' | -
5306 | 5306 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5306 | 2013-02-05 | Marciene Almeida Bento | Rua Maria Josefina, 49 - Bairro Perpetuo Socorro | 35196-000 | 33 3254 1205 | 00:20:0e:10:57:ca | Mário Lúcio de Souza | 2013-04-08 | - | 10.148.1.254 | 10.174.98.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 18 | 7 | 42 | 30 | 15 | 19º18'7'' | 42º30'15'' | -
5305 | 5305 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5305 | 2013-04-02 | Mônica Augusta Maia Mendonça | Rua Alfredo Vitorino de Azevedo, 327 - Bairro Bom Jesus do Bagre | 35195-000 | 33 32533058 | 00:20:0e:10:58:01 | Mário Lúcio Souza | 2013-04-02 | - | 10.174.97.1 | 10.174.97.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 13 | 37 | 42 | 29 | 49 | 19º13'37'' | 42º29'49'' | -
5304 | 5304 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5304 | 2013-02-05 | Joelma Pereira dos Reis Ferreira | Corrego Grande s/n.º - Bairro Esperança | 35195-000 | 33 3253 1441 | 00:20:0e:10:58:47 | Elisangelo dos Santos Costa | 2013-04-02 | - | 10.148.5.197 | 10.174.96.1 | Sim | Modem. | 19 | 18 | 7 | 42 | 30 | 15 | 19º18'7'' | 42º30'15'' | -
5303 | 5303 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5303 | 2013-02-05 | Silvia Regina de Souza Lima | Rua Monteiro Lobato, 506 - Bairro Perpetuo Socorro | 35196-000 | 33 3254 1771 | 00:20:0e:10:58:c7 | Mário Lúcio da Silva | 2013-04-03 | - | 10.148.5.201 | 10.174.95.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 18 | 7 | 42 | 30 | 15 | 19º18'7'' | 42º30'15'' | -
5302 | 5302 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5302 | 2013-02-05 | Ivani de Almeida Silva Araújo | Rua Professor Anselmo, 468 - Bairro São Sebastião de Braunas | 35196-000 | 33 3253 4242 | 00:20:0e:10:58:25 | Elisangelo dos Santos Costa | 2013-04-03 | - | 10.148.5.191 | 10.174.94.1 | Sim | Modem. | 19 | 18 | 7 | 42 | 30 | 15 | 19º18'7'' | 42º30'15'' | -
5301 | 5301 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | IBIRACI | SES-IBCI-5301 | 2013-01-26 | Graciela Andrade Silva | Avenida Aeroporto, s/n.º - Bairro Lage | 37990-000 | 35 3549 0002 | 00:20:0e:10:57:ba | Ederson Martins Pires | 2013-01-28 | - | 10.148.5.4 | 10.174.93.1 | Não | Não possui cabo | 20 | 18 | 47 | 47 | 6 | 20 | 20º18'47'' | 47º6'20'' | -
5300 | 5300 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | IBIRACI | SES-IBCI-5300 | 2013-01-25 | Júlia Maria Borges e Silva Freire | Avenida César Elias Jorge, 941 - Bairro Centro | 37990-000 | 35 3544 1743 | 00:20:0e:10:57:53 | Ederson Martins Pires | 2013-01-28 | - | 10.148.5.2 | 10.174.92.1 | Não | Não possui cabo | 20 | 27 | 55 | 47 | 7 | 22 | 20º27'55'' | 47º7'22'' | -
5299 | 5299 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | IBIRACI | SES-IBCI-5299 | 2013-01-25 | Diego da Silva Peixoto | Rua João Pessoa, 360 - Bairro Centro | 37990-000 | 35 3544 2400 | 00:20:0e:10:56:1f | Ederson Martins Pires | 2013-01-25 | - | 10.148.4.253 | 10.174.91.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 27 | 49 | 47 | 7 | 26 | 20º27'49'' | 47º7'26'' | -
5296 | 5296 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | ÁGUA BOA | SES-AGOA-5296 | 2013-05-02 | Carolina Diana Vieira | Rua Darci Alves de Oliveira, 144 - Bairro Centro | 39790-000 | (33) 88092974 | 00:20:0e:10:60:3f | João Widar | 2013-05-02 | - | 10.148.6.62 | 10.174.90.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 59 | 50 | 42 | 23 | 50 | 17º59'50'' | 42º23'50'' | -
5294 | 5294 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-5294 | 2013-01-30 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO MATA DE BAIXO - Zona Rual | 37517-000 | (35) 3662 1752 | 00:20:0e:10:58:e9 | Anderson Silva | 2013-01-30 | - | 10.148.5.26 | 10.174.89.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 20 | 50 | 45 | 17 | 50 | 22º20'50'' | 45º17'50'' | -
5293 | 5293 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Paralisado | SH Sat | MARIA DA FÉ | - | - | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO MATA DE CIMA - Zona Rural | 37517-000 | (35) 3662 1752 | - | - | - | 26/02/2013 12:19:42 Hernan Martins Alves A OS não foi instalada, seguem as dificuldades encontradas; Visada obstruída por árvores; No teto do imóvel não existe laje. uma opção seria um poste nos fundo do imóvel para conseguir visada; Não há sinal de celular e nem telefone fixo ou público próximo. Não existe pc na localidade. | - | 10.174.88.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5295 | 5295 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-5295 | 2013-02-01 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRO ILHA - Zona Rural | 37517-000 | (35) 3662 1752 | 00:20:0e:10:58:28 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-02-04 | - | 10.148.5.41 | 10.174.87.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 21 | 65 | 45 | 24 | 15 | 22º21'65'' | 45º24'15'' | -
5292 | 5292 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-5292 | 2013-01-31 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO RESERVA - Zona Rural | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0e:10:58:77 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-31 | - | 10.148.5.33 | 10.174.86.1 | Não | Não possui computador | 22 | 18 | 28 | 45 | 17 | 37 | 22º18'28'' | 45º17'37'' | -
5280 | 5280 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5280 | 2013-02-08 | Adriana Pacheco Cotta Gonçalves | Rua Geraldo Gomes dos Santos - Bairro Ipiranga | 39205-000 | 37 37545602 | 00:20:0E:10:59:4F | Renato Bertolini | 2013-04-12 | - | 10.148.5.225 | 10.174.85.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 21 | 44 | 45 | 21 | 59 | 18º21'44'' | 45º21'59'' | -
5279 | 5279 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5279 | 2013-02-08 | Magda Miranda Dourado | Rua Pedro Lourenço 100 - Bairro Sebastião alves | 38205-000 | 37 37545423 | 00:20:0E:10:57:B4 | Renato Bertolini | 2013-04-12 | - | 10.148.5.230 | 10.174.84.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Tem computador. | 18 | 22 | 46 | 45 | 22 | 31 | 18º22'46'' | 45º22'31'' | -
5281 | 5281 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5281 | 2013-02-08 | Heloisa Ribeiro Andrade | Rua das Begonias s/n - Bairro Novo Horizonte | 39205-000 | 38 37545603 | 00:20:0e:10:59:28 | Renato Bertoline | 2013-04-15 | Endereço do PSF Rua das Begonias 134 - Bairro Novo Horizonte | 10.148.5.233 | 10.174.83.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 21 | 75 | 45 | 21 | 58 | 18º21'75'' | 45º21'58'' | -
5282 | 5282 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5282 | 2013-02-08 | Rodrigo Pereira | Rua Mozart Lima s/n - Bairro Joaquim de Lima | 39205-000 | 38 37545491 | 00:20:0e:10:56:6d | Renato Bertolini de Oliveira | 2013-04-11 | - | 10.148.5.228 | 10.174.82.1 | Sim | Modem. | 18 | 21 | 73 | 45 | 21 | 50 | 18º21'73'' | 45º21'50'' | -
5278 | 5278 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5278 | 2013-02-08 | Vanessa Martins | Rua Goias 400 - Bairro São Jorge | 38205-000 | 37 37545973 | 00:20:0e:10:58:f1 | André da Silva Braz | 2013-03-20 | - | 10.148.5.164 | 10.174.81.1 | Não | Não possui computador | 18 | 11 | 98 | 45 | 13 | 37 | 18º11'98'' | 45º13'37'' | -
5277 | 5277 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5277 | 2013-02-08 | Vanessa Aparecida de Oliveira | Rua Ozorio Nunes de Lima - Bairro Ermirio de Morais | 39205-000 | 37 3754 5413 | 00:20:0E:10:59:73 | Andre da Silva | 2013-03-21 | - | 10.148.5.166 | 10.174.80.1 | Sim | Não vai deixar, motivo não tem computador. | 18 | 11 | 54 | 45 | 13 | 43 | 18º11'54'' | 45º13'43'' | -
5284 | 5284 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5284 | 2013-01-21 | Maria Margareth de Vasconcelos Lemos | Estrada do Pau Furado s/ n.º - Bairro Tenda do Moreno | 38418-000 | 34 3256 3836 | 00:20:0e:10:57:b7 | Ederson Martins Pires | 2013-01-22 | - | 10.148.4.243 | 10.174.79.1 | Não | Não tpossui cabo. | 18 | 51 | 33 | 48 | 8 | 57 | 18º51'33'' | 48º8'57'' | -
5285 | 5285 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5285 | 2013-01-22 | Maria Margaret de Vasconcelos Lemos | Fazenda Sobradinho | 38418-000 | 34 3233 8800 / 8819 | 00:20:0e:10:56:51 | Ederson Martins Pires | 2013-01-23 | - | 10.148.4.248 | 10.174.78.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 18 | 45 | 57 | 48 | 17 | 18 | 18º45'57'' | 48º17'18'' | -
5283 | 5283 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5283 | 2013-01-23 | Lucia de Fátima | Rua da Abadia, 10 - Distrito de Miraponga | 38418-000 | 34 3259 0126 | 00:20:0e:10:56:6c | Ederson Martins Pires | 2013-01-24 | - | 10.148.4.250 | 10.174.77.1 | Não | Não possui computador na localidade | 21 | 41 | 55 | 45 | 14 | 88 | 21º41'55'' | 45º14'88'' | -
5276 | 5276 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5276 | 2013-03-02 | ANDREIA CASSIA ALVES FERREIRA | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 - Bairro Sagrada Família | 39550-000 | 38 3845-3799 | 00:20:0e:10:57:e1 | Gilvan Junior | 2013-03-04 | 27/02/2013 13:58:47 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:32:43 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.112 | 10.174.76.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 48 | 47 | 42 | 13 | 28 | 15º48'47'' | 42º13'28'' | -
5275 | 5275 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5275 | 2013-03-01 | EDMAR ROCHA ALMEIDA | Rua Caiçara, 663 - Bairro Vila Formosa | 39550-000 | 38 3845-3302 | 00:20:0e:10:59:4d | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-03-01 | 31/01/2013 17:33:54 Hernan Martins Alves Tati disse que a enfermeira responsavel está de licença e os contatos quando necessários podem ser realizados para a mesma no telefone 38 9146-4085. Ela confirmou o endereço e disse que em breve o posto mudar | 10.148.5.104 | 10.174.75.1 | Sim | Modem. | 15 | 48 | 47 | 42 | 13 | 72 | 15º48'47'' | 42º13'72'' | -
5272 | 5272 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5272 | 2013-02-28 | MAYLA MIRENE SOARES MARQUES | Rua Guaicurus, 1625 - Bairro Sagrada Família | 39550-000 | 38 3845-3351 | 00:20:0E:10:59:0E | Jilvan Junior | 2013-03-01 | 27/02/2013 13:57:18 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:35:16 Hernan Martins Alves Favor acrescentar novo contato 38 9123-4088. Pendência Ativação | 10.148.5.100 | 10.174.74.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 48 | 22 | 42 | 13 | 8 | 15º48'22'' | 42º13'8'' | -
5268 | 5268 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5268 | 2013-02-28 | GRAZIELLE GREYCE DA ROCHA | Rua São João, 920 - Bairro Vila Formosa | 39550-000 | 38 3845-3458 | 00:20:0e:10:59:5f | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-02-28 | 27/02/2013 13:56:49 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:36:39 Hernan Martins Alves Nova responsável pelo local é Wartnee Dias Miranda. Favor acrescentar o telefone para contato: 38 9183-3660 Pendência Ativação | 10.148.5.96 | 10.174.73.1 | Sim | Modem | 15 | 48 | 18 | 42 | 13 | 67 | 15º48'18'' | 42º13'67'' | -
5273 | 5273 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5273 | 2013-06-05 | MARY TATIANE ANTUNES LOPES | Rua Riachuelo, 561 Zona Rural de Mirandópolis | 39550-000 | 38 3844-1041 | 00:20:0e:10:5d:b5 | João Carlos | 2013-06-06 | 06/05/2013 14:02:07 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:39:37 Hernan Martins Alves Fabíola de Oliveira Lobo, a nova responsável, disse que informou o endereço é Rua Riachuelo, 561, cep: 39550-000. Pendência | 10.148.6.242 | 10.174.72.1 | Sim | Modem | 15 | 48 | 47 | 42 | 13 | 98 | 15º48'47'' | 42º13'98'' | -
5269 | 5269 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5269 | 2013-02-28 | RUI RIBEIRO CHAGAS FILHO | Rua Bambui, 281 - Bairro Bom Jardim | 39550-000 | 38 3845-3336 | 00:20:0E:10:58:75 | Jilvan Junior | 2013-03-01 | 27/02/2013 13:55:48 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:40:30 Hernan Martins Alves Favor incluir outro telefone para contato: 38 9171-7426. Pendência Ativação | 10.148.5.103 | 10.174.71.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 48 | 2 | 42 | 13 | 43 | 15º48'2'' | 42º13'43'' | -
5271 | 5271 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5271 | 2013-02-27 | JAQUELINE DIAS DA ROCHA | Rua Araçuaí, 388 - Bairro Centro | 39550-000 | 38 3845-3785 | 00:20:0E:10:57:97 | Jilvan Junior | 2013-02-28 | 27/02/2013 13:55:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:41:56 Hernan Martins Alves Favor incluir novo telefone para contato: 38 9133-2115 Pendência Ativação | 10.148.5.93 | 10.174.70.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 48 | 32 | 42 | 13 | 54 | 15º48'32'' | 42º13'54'' | -
5267 | 5267 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5267 | 2013-03-01 | EUNICE PEREIRA SANTANA | Rua Rua Paraíba, 170 - Bairro Planalto | 39550-000 | 38 3845-3763 | 00:20:0e:10:57:d4 | Gilvan Pereira Junior | 2013-03-04 | 27/02/2013 13:53:33 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:43:11 Hernan Martins Alves Responsáveis pela localidade nunca se encontram, dificultando o agendamento da instalação. Pendência Ativação | 10.148.5.108 | 10.174.69.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 48 | 16 | 42 | 14 | 10 | 15º48'16'' | 42º14'10'' | -
5270 | 5270 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5270 | 2013-03-02 | FABIANA MARQUES DIAS | Rua JK 150 - Bairro Santos Cruzeiros | 39550-000 | 38 3845-3864 | 00:20:0e:10:57:de | Gilvan Junior | 2013-03-04 | 27/02/2013 13:52:19 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:44:53 Hernan Martins Alves Responsáveis dificilmente estão no local, o que dificulta o agendamento da isntalação. Pendência Ativação | 10.148.5.111 | 10.174.68.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 49 | 22 | 42 | 13 | 26 | 15º49'22'' | 42º13'26'' | -
5266 | 5266 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5266 | 2013-03-01 | MÁRCIA ADRIANA DE S.MOREIRA | Praça 13 de maio,85 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 39550-000 | 38 3845-3335 | 00:20:0E:10:57:F7 | Jilvan Junior | 2013-03-05 | 27/02/2013 13:51:48 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:47:42 Hernan Martins Alves Favor incluir outro telefone informado para contato: 38 9167-9469 Pendência Ativação | 10.148.5.110 | 10.174.67.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 48 | 56 | 42 | 13 | 31 | 15º48'56'' | 42º13'31'' | -
5262 | 5262 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SETUBINHA | SES-SEHA-5262 | 2013-02-25 | Susana Sena | Rua Inácio Esteves Lima 165 - Bairro Centro | 39688-000 | 33-35149213 | 00:20:0E:10:56:63 | Ivanil Vitor | 2013-03-26 | - | 10.148.5.175 | 10.174.66.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, mas não tem computador. | 17 | 36 | 0 | 42 | 9 | 40 | 17º36'0'' | 42º9'40'' | -
5263 | 5263 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SETUBINHA | SES-SEHA-5263 | 2013-02-25 | Susana Sena / MÁRIO LUCAS DIAS DE SOUSA | Candeias - zona rural | 39688-000 | 33 3514 9213 | 00:20:0e:10:56:3b | Marcio Antônio de Lima | 2013-04-30 | - | 10.148.6.28 | 10.174.65.1 | Sim | Modem | 17 | 35 | 92 | 42 | 19 | 80 | 17º35'92'' | 42º19'80'' | -
5264 | 5264 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SETUBINHA | SES-SEHA-5264 | 2013-03-20 | Susana Sena / MÁRIO LUCAS DIAS DE SOUSA | Rua Eugenio Ramos da Cruz - Bairro Palmeiras do Vale | 39688-000 | 33-35149213 | 00:20:0E:10:59:7C | Marcio Antonio | 2013-04-30 | - | 10.148.6.27 | 10.174.64.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 17 | 36 | 32 | 42 | 5 | 24 | 17º36'32'' | 42º5'24'' | -
5265 | 5265 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SETUBINHA | SES-SEHA-5265 | 2013-02-25 | Susana Sena | Praça Geraldo Paulino Rosa - Bairro centro | 39688-000 | 33 35149213 | 00:20:0e:10:57:7e | Ivanil Vitor Martins | 2013-03-27 | - | 10.148.5.179 | 10.174.63.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 36 | 12 | 42 | 9 | 60 | 17º36'12'' | 42º9'60'' | -
5259 | 5259 | 2012-12-11 | 2013-02-26 | Aceito | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-5259 | 2013-03-05 | Juliana Costa Aguiar | FAZENDA RIACHO FUNDO - ZONA RURAL | 39538-000 | (38) 3824-8193 | 00:20:0e:10:59:5e | Ederson Martins | 2013-03-07 | 27/02/2013 13:51:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:48:50 Hernan Martins Alves Favor adicionar novo contato: Juliana Revoredo: 38 9978-3240 Pendência Ativação | 10.148.5.122 | 10.174.62.1 | Sim | Modem,. | 15 | 13 | 53 | 42 | 44 | 82 | 15º13'53'' | 42º44'82'' | -
5258 | 5258 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-5258 | 2013-03-05 | Luziane Soares Pereira Costa | RUA GUILHERMINO LIMA, S/N - Bairro CENTRO | 39538-000 | (38) 3824-8193 | 00:20:0E:10:57:BF | Ederson Martins | 2013-03-05 | 27/02/2013 13:50:49 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:48:45 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:45:10 Verônica Bruna Barr | 10.148.5.121 | 10.174.61.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 20 | 28 | 42 | 37 | 35 | 15º20'28'' | 42º37'35'' | -
5261 | 5261 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-5261 | 2013-03-01 | WILMA MEDEIROS CHAVES / ANA CAROLINA | COMUNIDADE ÁGUA LIMPA,SN - ZONA RURAL | 35506-000 | (037)3286-1133 | 00:20:0e:10:56:e2 | Mario Lucio SOuza | 2013-03-06 | - | 10.174.60.1 | 10.174.60.1 | Sim | Modem. | 20 | 11 | 97 | 45 | 7 | 85 | 20º11'97'' | 45º7'85'' | -
5260 | 5260 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-5260 | 2013-03-01 | ROSANA AP. GONDIM DINIZ / ANA CAROLINA | RUA: SETE DE SETEMNBRO,325 - Bairro CENTRO | 35506-000 | (037)3286-1133 R:46 | 00:20:0e:10:56:ea | Mario Lucio Souza da SIlva | 2013-03-01 | - | 10.148.5.105 | 10.174.59.1 | Sim | Modem. | 20 | 16 | 93 | 45 | 0 | 28 | 20º16'93'' | 45º0'28'' | -
5255 | 5255 | 2012-12-11 | 2013-03-19 | Aceito | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | SES-SAMA-5255 | 2013-03-19 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua Ozório Joaquim Ribeiro, nº90 - Bairro São Sebastião | 35785-000 | (31) 3717-1355 | 00:20:0E:10:57:D7 | Ivanil Vitor | 2013-03-20 | 01/03/2013 11:58:16 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.119 | 10.174.58.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 0 | 30 | 44 | 2 | 33 | 19º0'30'' | 44º2'33'' | -
5256 | 5256 | 2012-12-11 | 2013-03-19 | Aceito | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | SES-SAMA-5256 | 2013-03-28 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua João Candido Riberio, nº 233 - Bairro São Sebastião | 35785-000 | (31) 3717-1355 | 00:20:0e:10:57:a8 | André da Silva Braz | 2013-04-02 | 01/03/2013 12:05:12 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.192 | 10.174.57.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 0 | 48 | 44 | 2 | 55 | 19º0'48'' | 44º2'55'' | -
5257 | 5257 | 2012-12-11 | 2013-03-19 | Aceito | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | SES-SAMA-5257 | 2013-03-28 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua Jose Bolivar Gomes Tameirão, nº125 - Bairro São Sebastião | 35785-000 | (31) 3717-13555 | 00:20:0e:10:56:8b | André da Silva Braz | 2013-04-04 | 01/03/2013 12:06:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.198 | 10.174.56.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 0 | 27 | 44 | 2 | 83 | 19º0'27'' | 44º2'83'' | -
5247 | 5247 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5247 | 2013-02-28 | Valmir Rodrigues / Letícia Zagnoli Miglio | Praça das Palmeiras 238B - Bairro Vila Aparecida | 39560-000 | 38 3841-4790 | 00:20:0e:10:59:10 | Ederson Martins Pires | 2013-02-28 | 27/02/2013 13:50:14 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:48:25 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendênci | 10.148.5.98 | 10.174.55.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 10 | 28 | 42 | 17 | 28 | 16º10'28'' | 42º17'28'' | -
5246 | 5246 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5246 | 2013-06-05 | Gisélia Maria / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Duque de Caxias, 37 - Bairro Panorama | 39560-000 | 38 3841-4719 | 00:20:0e:10:5b:1c | João Carlos Widar | 2013-06-06 | 06/05/2013 13:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:49:03 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 10.148.6.240 | 10.174.54.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 10 | 10 | 42 | 17 | 97 | 16º10'10'' | 42º17'97'' | -
5245 | 5245 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5245 | 2013-02-27 | Maria Cecilia Barros - Letícia Zagnoli Miglio | Rua José Martins dos Anjos 260 - Bairro Centro | 39560-000 | 38 3841-4762 | 00:20:0E:10:56:19 | João Carlos | 2013-02-28 | 27/02/2013 13:49:07 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:04:05 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:49:08 Verônica Bruna Barr | 10.148.5.92 | 10.174.53.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 16 | 10 | 15 | 42 | 17 | 47 | 16º10'15'' | 42º17'47'' | -
5253 | 5253 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5253 | 2013-03-04 | Glauber Silva Correa / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Maria José s/n - Bairro PSF Ferreiropolis | 39560-000 | 38 3842-1044 | 00:20:0e:10:57:ef | Ederson Martins Pires | 2013-03-04 | 27/02/2013 13:48:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:02:27 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.116 | 10.174.52.1 | Sim | Modem. | 15 | 59 | 27 | 42 | 13 | 68 | 15º59'27'' | 42º13'68'' | -
5252 | 5252 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5252 | 2013-03-02 | Cristiane de Oliviera / Letícia Zagnoli Migli | Rua Nossa Senhora Aparecida s/n - Bairro Pov Curralinho' | 39560-000 | 38 3841-1479 | 00:20:0e:10:57:3d | Ederson Martins Pires | 2013-03-04 | 27/02/2013 13:48:28 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:02:35 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.113 | 10.174.51.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 6 | 36 | 42 | 4 | 16 | 16º6'36'' | 42º4'16'' | -
5251 | 5251 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5251 | 2013-03-02 | Monarlei Willian Sarmento / Letícia Zagnoli M | Praça Nossa Senhora de Fatima s/n - Bairro Pov. Nova Fatima Dist de Nova Fátima | 39560-000 | 38 3842-3005 | 00:20:0e:10:58:c1 | Ederson Martins Pirs | 2013-03-04 | 27/02/2013 13:48:11 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:35 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendênci | 10.148.5.114 | 10.174.50.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 10 | 28 | 42 | 4 | 59 | 16º10'28'' | 42º4'59'' | -
5249 | 5249 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SALINAS | SES-SAAS-5249 | 2013-05-24 | Eliane Cristina Alves / Letícia Zagnoli Migli | Rua Beira Rio 380B - Bairro São Fidelis | 39560-000 | 38 3841-4025 | 00:20:0e:10:5c:06 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-04 | - | 10.148.6.179 | 10.174.49.1 | Sim | Não há terminal próximo. | 16 | 10 | 47 | 42 | 17 | 13 | 16º10'47'' | 42º17'13'' | -
5248 | 5248 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5248 | 2013-03-01 | Walkiria Pena Brito / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Pedro Alvares Cabral 25B - Bairro Santo Antonio | 39560-000 | 38 3841-1038 | 00:20:0e:10:58:d6 | Ederson Martins Pires | 2013-03-01 | 27/02/2013 13:47:40 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:18 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.106 | 10.174.48.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 9 | 22 | 42 | 17 | 4 | 16º9'22'' | 42º17'4'' | -
5250 | 5250 | 2012-12-11 | 2014-02-10 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5250 | 41694 | Larissa Martins / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Pedra Azul 1980 - Bairro Vila Canaa | 39560-000 | 38 3841-3895 | 00:20:0e:10:58:4d | Fabio Fernandes | 41694 | 10/02/2014 13:54:07 Ivan Santos Endereço confirmado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:52 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:54:22 Verônica Bruna Barroso | 10.148.7.208 | 10.174.47.1 | Sim | Em cima da bandeja | 16 | 9 | 2 | 42 | 17 | 14 | 16º9'2'' | 42º17'14'' | -
5254 | 5254 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5254 | 2013-03-03 | Simone Kelle / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Santa Helena s/n - Bairro PSF Nova Matrona | 39560-000 | 38 3842-2230 | 00:20:0e:10:58:ba | Ederson Martins Pires | 2013-03-05 | 27/02/2013 13:33:42 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:11 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.115 | 10.174.46.1 | Sim | Modem. | 15 | 57 | 45 | 42 | 17 | 57 | 15º57'45'' | 42º17'57'' | -
5244 | 5244 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5244 | 2013-02-28 | Jacilene Xavier / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Aristides Brito 410 - Bairro Floresta | 39560-000 | 3841-3981 | 00:20:0E:10:57:66 | Ederson Martins | 2013-02-28 | 27/02/2013 13:33:29 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:00:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.99 | 10.174.45.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 16 | 9 | 46 | 42 | 17 | 17 | 16º9'46'' | 42º17'17'' | -
5238 | 5238 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5238 | 2013-03-15 | Otávio Ferreira Neto | Rua Agripino Borges, 297 - Bairro Zona Rural | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0e:10:58:1b | Fábio Fernandes | 2013-03-15 | - | 10.174.44.1 | 10.174.44.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 46 | 73 | 41 | 41 | 93 | 17º46'73'' | 41º41'93'' | -
5237 | 5237 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5237 | 2013-01-28 | Otávio Ferreira Neto | Rua Venancio Rodrigues, 37 - Bairro Vila Paula | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0E:10:58:2F | Fabio Fernandes | 2013-03-15 | - | 10.148.5.157 | 10.174.43.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador. | 17 | 47 | 55 | 41 | 47 | 12 | 17º47'55'' | 41º47'12'' | -
5239 | 5239 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5239 | 2013-01-28 | Otávio Ferreira Neto | Rua Sebastião Gonçalves Campos, s/ n.º Valão - Bairro Zona Rural | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0e:10:5d:0e | Joao Carlos | 2013-06-04 | 06/05/2013 11:00:04 Ivan Santos Atualizado/ESF Vida Saudável . Pendência Ativação Resolvida 15/03/2013 14:43:00 Verônica Bruna Barroso Solicitamos alteração no portal do endereço que la consta para: Praça Joaquim Gonçalves Ferreira numero | 10.148.6.231 | 10.174.42.1 | Sim | No modem | 17 | 48 | 90 | 41 | 39 | 48 | 17º48'90'' | 41º39'48'' | -
5236 | 5236 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5236 | 2013-01-28 | Otávio Ferreira Neto | Rua Domiciano Ferreira, 300 - Bairro Maristela | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0E:10:59:67 | Fabio Fernandes | 2013-03-15 | - | 10.148.5.151 | 10.174.41.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 48 | 18 | 41 | 47 | 5 | 17º48'18'' | 41º47'5'' | -
5235 | 5235 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5235 | 2013-01-28 | Otávio Ferreira Neto | Rua Dom Pedro II, 76- Bairro Floresta | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0E:10:59:18 | Fabio Fernandes | 2013-03-18 | - | 10.148.5.158 | 10.174.40.1 | Sim | Vai deixar conectado, porem nao tem computador. | 17 | 48 | 37 | 41 | 47 | 34 | 17º48'37'' | 41º47'34'' | -
5234 | 5234 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5234 | 2013-01-29 | Otavio Ferreira Neto | Rua Vital Brasil, s/ n.º - Bairro Floresta | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0e:10:57:b2 | Fabio Fernandes | 2013-03-15 | - | 10.148.5.155 | 10.174.39.1 | Sim | Modem. | 17 | 48 | 75 | 41 | 47 | 48 | 17º48'75'' | 41º47'48'' | -
5233 | 5233 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5233 | 2013-01-29 | Otavio Ferreira Neto | Rua Lafayette Freire,160 - Bairro Maristela | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0E:10:5B:5E | Joao Carlos Widae | 2013-06-04 | 06/05/2013 14:59:38 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/03/2013 14:38:51 Verônica Bruna Barroso Solicitamos alteração no portal do endereço que nele consta para: Avenida Getulio Vargas número 183 bairro Centro Pendên | 10.148.6.220 | 10.174.38.1 | Sim | Computador | 17 | 48 | 17 | 41 | 47 | 13 | 17º48'17'' | 41º47'13'' | -
5229 | 5229 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5229 | 2013-02-04 | VANESSA QUEIROZ | RUA BUENOS AIRES, S/N - Bairro COIMBRAS | 37900-000 | 35 3522-6512 | 00:20:0e:10:57:34 | Jean Carlos Polini | 2013-02-06 | - | 10.148.5.47 | 10.174.37.1 | Sim | No modem. | 20 | 42 | 33 | 46 | 37 | 10 | 20º42'33'' | 46º37'10'' | -
5230 | 5230 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5230 | 2013-02-04 | VANESSA QUEIROZ | RUA COIMBRAS, 1170 - Bairro NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 37900-000 | 35 3526-5317 | 00:20:0e:10:56:53 | Jean Poline | 2013-02-04 | - | 10.148.5.49 | 10.174.36.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 41 | 54 | 46 | 36 | 59 | 20º41'54'' | 46º36'59'' | -
5231 | 5231 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5231 | 2013-02-05 | VANESSA QUEIROZ | RUA GUANABARA, 1425 - Bairro SANTA LUZIA | 37900-000 | 35 3526-2951 | 00:20:0e:10:56:32 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-05 | - | 10.148.5.52 | 10.174.35.1 | Sim | No modem. | 20 | 42 | 42 | 46 | 35 | 95 | 20º42'42'' | 46º35'95'' | -
5215 | 5215 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5215 | 2013-01-29 | VANESSA QUEIROZ | RUA RIO DE JANEIRO, 26 - Bairro BELA VISTA | 37900-000 | 35 3526-6526 | 00:20:0e:10:56:35 | Jean Carlos Polini | 2013-01-29 | - | 10.148.5.14 | 10.174.34.1 | Sim | Ligado ao modem. | 20 | 43 | 20 | 46 | 36 | 33 | 20º43'20'' | 46º36'33'' | -
5216 | 5216 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5216 | 2013-01-30 | VANESSA QUEIROZ | RUA PONTA PORÃ, 43 - Bairro BELA VISTA | 37900-000 | 35 3526-3760 | 00:20:0e:10:56:1e | Jean Carlos Polini | 2013-01-30 | - | 10.148.5.23 | 10.174.33.1 | Sim | Ligado ao modem. | 20 | 42 | 88 | 46 | 36 | 10 | 20º42'88'' | 46º36'10'' | -
5217 | 5217 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5217 | 2013-02-01 | VANESSA QUEIROZ / Kelly | RUA SANTA MÔNICA, 43 - Bairro CARMELO | 37900-000 | 35 3522-7032 | 00:20:0e:10:57:41 | Jean Carlos Poline | 2013-03-18 | - | 10.148.5.40 | 10.174.32.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 42 | 54 | 46 | 36 | 24 | 20º42'54'' | 46º36'24'' | -
5218 | 5218 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5218 | 2013-01-30 | VANESSA QUEIROZ | RUA ALFERES JOÃO PIMENTA DE ABREU, 45 - Bairro NOSSA DAS GRAÇAS | 37900-000 | 35 3522-9763 | 00:20:0e:10:57:3f | Jean Carlos Polini | 2013-02-05 | - | 10.148.5.27 | 10.174.31.1 | Sim | Modem. | 20 | 43 | 93 | 46 | 36 | 52 | 20º43'93'' | 46º36'52'' | -
5219 | 5219 | 2012-12-13 | 2013-01-27 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5219 | 2013-02-02 | VANESSA QUEIROZ | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 - JARDIM ITÁLIA | 37900-000 | 35 3526-7152 | 00:20:0e:10:56:39 | Jean Poline | 2013-02-04 | - | 10.148.5.42 | 10.174.30.1 | Não | Conectado ao modem | 20 | 45 | 2 | 46 | 36 | 26 | 20º45'2'' | 46º36'26'' | -
5220 | 5220 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5220 | 2013-01-31 | VANESSA QUEIROZ | RUA DAVID BALDINI - CENTRO | 37900-000 | 35 3526-1134 | 00:20:0e:10:57:4a | Jean Carlos Polini | 2013-02-04 | - | 10.148.5.35 | 10.174.29.1 | Sim | No modem. | 20 | 43 | 47 | 46 | 36 | 37 | 20º43'47'' | 46º36'37'' | -
5221 | 5221 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5221 | 2013-02-02 | VANESSA QUEIROZ | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 - JARDIM ITÁLIA | 37900-000 | 35 3522-6416 | 00:20:0e:10:57:1a | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | - | 10.148.5.43 | 10.174.28.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 45 | 2 | 46 | 36 | 26 | 20º45'2'' | 46º36'26'' | -
5222 | 5222 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5222 | 2013-01-30 | VANESSA QUEIROZ | RUA SÃO GABRIEL, 105 - VILA RICA | 37900-000 | 35 3529-8003 | 00:20:0e:10:56:1c | Leandro Cruz | 2013-01-30 | - | 10.148.5.22 | 10.174.27.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 43 | 50 | 46 | 35 | 57 | 20º43'50'' | 46º35'57'' | -
5225 | 5225 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Paralisado | SH Sat | PASSOS | - | - | VANESSA QUEIROZ | AV. POÇOS DE CALDAS,159- PENHA | 37900-000 | 35 3526-4651 | - | - | - | 26/02/2013 11:17:08 Hernan Martins Alves Visada obstruída por árvores. O técnico chegou a instalar a antena mas não conseguiu nível de sinal. As árvores circulam toda a extensão de visada da antena. Mesmo com um mastro a visada estaria comprometida. | - | 10.174.26.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5224 | 5224 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5224 | 2013-02-05 | VANESSA QUEIROZ | RUA DA GRAÇA, 450 - SÃO FRANCISCO | 37900-000 | 35 3522-0756 | 00:20:0e:10:57:5f | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-05 | - | 10.148.5.56 | 10.174.25.1 | Sim | Conectado ao Modem | 20 | 43 | 33 | 46 | 37 | 10 | 20º43'33'' | 46º37'10'' | -
5223 | 5223 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5223 | 2013-02-01 | VANESSA QUEIROZ | RUA SÃO PAULO, 1120 - JD COLÉGIO DE PASSOS | 37900-000 | 35 3522-0372 | 00:20:0e:10:56:f4 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | - | 10.148.5.38 | 10.174.24.1 | Sim | No modem. | 20 | 43 | 43 | 46 | 35 | 70 | 20º43'43'' | 46º35'70'' | -
5211 | 5211 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5211 | 2013-02-05 | VANESSA QUEIROZ | RUA LAVRAS, 418 - MUARAMA | 37900-000 | 3521-5639 | 00:20:0e:10:56:27 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-05 | - | 10.148.5.53 | 10.174.23.1 | Sim | No modem. | 20 | 44 | 5 | 46 | 36 | 17 | 20º44'5'' | 46º36'17'' | -
5212 | 5212 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5212 | 2013-01-29 | ANA CAROLINE DE FREITAS | RUA DOS PIANTINOS, 633 - MUARAMA | 37900-000 | 35 3526-8902 | 00:20:0e:10:57:85 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-01-29 | - | 10.148.5.16 | 10.174.22.1 | Sim | Conectado ao Modem | 20 | 43 | 40 | 46 | 36 | 44 | 20º43'40'' | 46º36'44'' | -
5214 | 5214 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5214 | 2013-02-04 | VANESSA QUEIROZ | AV BRASIL, 66 - PENHA | 37900-000 | 35 3522-8365 | 00:20:0e:10:57:59 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | - | 10.148.5.48 | 10.174.21.1 | Sim | No modem. | 20 | 42 | 95 | 46 | 37 | 3 | 20º42'95'' | 46º37'3'' | -
5213 | 5213 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5213 | 2013-02-01 | VANESSA QUEIROZ | RUA HONDURAS, S/N - JARDIM POLIVALENTE | 37900-000 | 35 3526-8645 | 00:20:0E:10:56:5A | Leandro Cruz | 2013-02-04 | - | 10.148.5.39 | 10.174.20.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 42 | 10 | 46 | 36 | 59 | 20º42'10'' | 46º36'59'' | -
5210 | 5210 | 2012-12-10 | 2013-04-25 | Aceito | SH Sat | MONTEZUMA | SES-MOMA-5210 | 2013-04-25 | Simone Fernandes Reis | FAZENDA SÃO BARTOLOMEU - SN - ZONA RURAL | 39547-000 | (38)38251104 | 00:20:0e:10:59:26 | Fábio Fernandes | 2013-04-25 | 01/02/2013 11:00:47 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado, informar novo telefone no Portal para realizarem o contato. Pendê | 10.148.6.25 | 10.174.19.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 18 | 78 | 42 | 31 | 30 | 15º18'78'' | 42º31'30'' | -
5207c | 5207 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Paralisado | SH Sat | MATIAS CARDOSO | - | - | Osliana Mendes Prado Araújo / Ildete Maisa | Rua Machado de Assis, 1.026 B - Alto Bonito | 39478-000 | (38)3616-3409 | - | - | - | 11/02/2014 14:44:15 Ivan Santos Cancelada porque a unidade não é UBS e sim pronto atendimento / atendimento ambulatorial. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:29 Verônica Bruna Barroso O número (38)3616-3409 pertence a secretaria de saúde, onde infomaram o número da unidade de saúde: 38 3616-3191. Maysa disse que essa localidade está fechado pois está em reforma. Pendência Ativação | - | 10.174.18.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5208 | 5208 | 2012-12-10 | 2013-06-25 | Aceito | SH Sat | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5208 | 2013-06-25 | Caroline Viana de Oliveira | Rua Machado de Assis, 1.026 A - Alto Bonito | 39478-000 | (38)3616-3191 | 00:20:0e:10:58:20 | João Carlos Widar | 2013-06-27 | 01/02/2013 11:03:02 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 11:02:08 Verônica Bruna Barroso Favor adicionar o telefone: 38 9141-4062 para futuros contatos. | 10.148.7.101 | 10.174.17.1 | Sim | conectado no modem | 14 | 51 | 42 | 43 | 55 | 17 | 14º51'42'' | 43º55'17'' | -
5202 | 5202 | 2012-12-10 | 2013-05-07 | Aceito | SH Sat | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5202 | 2013-05-07 | Maxmiliano Raniery Nascimento Vieira | Rua Possidônio Francisco Melo, s/n - Rio Verde de Minas (Zona Rural) | 39478-000 | (38)3616-1055 | 00:20:0e:10:5e:86 | Fabio Fernandes | 2013-05-07 | 01/02/2013 15:26:40 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar a pendência informada pela operadora referente ao telefone de contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 14:47:52 Verônica Bruna Barroso Favor inserir o telefone para fut | 10.148.6.87 | 10.174.16.1 | Sim | Modem. | 14 | 55 | 45 | 43 | 30 | 23 | 14º55'45'' | 43º30'23'' | -
5203 | 5203 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5203 | 2013-04-24 | Maxmiliano Raniery Nascimento Vieira | Rua Principal, s/n - Lagedinho (Zona Rural) | 39478-000 | (38)3616-4104 | 00:20:0e:10:57:af | Airton Gonçalves de Souza | 2013-04-23 | - | 10.148.6.10 | 10.174.15.1 | Não | Não há terminal próximo. | 14 | 55 | 43 | 43 | 40 | 57 | 14º55'43'' | 43º40'57'' | -
5204 | 5204 | 2012-12-10 | 2013-03-22 | Paralisado | Lider | MATIAS CARDOSO | - | - | Daniel Douglas Custódio Araújo | Rua Principal, s/n - Horizonte do Gama (Zona Rural) | 39478-000 | (38)3616-3800 | - | - | - | 16/05/2013 10:37:59 Hernan Martins Alves Localidade está em local provisório, irá mudar para endereço definitivo em 60 dias. Pendência Ativação | - | 10.174.14.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5205 | 5205 | 2012-12-10 | 2013-03-18 | Aceito | Vodanet | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5205 | 2013-03-25 | Kene Grayce Abreu Spagnol | Rua Duque Caxias, 436 - Gameleira | 39478-000 | (38)3616-3409 | 00:20:0E:10:57:D3 | Walter Leandro | 2013-03-26 | 13/03/2013 17:57:38 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:01:41 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja c | 10.148.5.173 | 10.174.13.1 | Sim | Não tem cabo. Não tem computador. | 14 | 51 | 17 | 43 | 55 | 19 | 14º51'17'' | 43º55'19'' | -
5206 | 5206 | 2012-12-10 | 2013-03-14 | Aceito | Vodanet | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5206 | 2013-03-25 | Laysa Regina Cardoso Oliveira | Rua Machado de Assis, 1.418 - Alto Bonito | 39478-000 | (38)3616-3409 / 38- | 00:20:0E:10:56:E5 | Walter Leandro | 2013-03-26 | 13/03/2013 17:58:33 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:27:51 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar pendência referente a telefone de contato e alterar a OS. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 14 | 10.148.5.153 | 10.174.12.1 | Sim | Não tem cabo. Não tem computador. | 14 | 51 | 17 | 43 | 55 | 19 | 14º51'17'' | 43º55'19'' | -
5201c | 5201 | 2012-12-10 | 2013-02-04 | A agendar | Lider | IBIRITÉ | - | - | Patricia | Rua Pantana, 25 - centro | 32400-000 | (31) 3533-6100 | - | - | - | 21/02/2013 11:06:59 Ivan Santos Solicitação Cancelada 04/02/2013 14:34:30 Ivan Santos Endereço confirmado.Rua Pantana, 25 Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:00:45 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para | - | 10.174.11.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5200 | 5200 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5200 | 2013-01-31 | Viviane/Fabiane/Cinthia | AV. PAU BRASIL. Nº 14 - SERRA DOURADA | 32400-000 | (31) 3599-2037 | 00:20:0e:10:58:c3 | Fábio Passoni | 2013-03-08 | - | 10.148.5.127 | 10.174.10.1 | Não | Não possui computador | 20 | 0 | 23 | 44 | 3 | 70 | 20º0'23'' | 44º3'70'' | -
5199 | 5199 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5199 | 2013-01-28 | Valeria | RUA SEIS, Nº 150 - RECANTO DA LAGOA | 32400-000 | (31) 3599-5311 | 00:20:0e:10:57:ff | Fábio Passoni | 2013-03-13 | - | 10.148.5.142 | 10.174.9.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 3 | 44 | 7 | 32 | 20º1'3'' | 44º7'32'' | -
5198 | 5198 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5198 | 2013-01-30 | Sheila/Macislei/Eder | RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 ? WASHINGTON PIRES | 32400-000 | (31) 3533-6113 | 00:20:0e:10:58:bd | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 29/01/2013 08:22:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:52:10 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 - WASHINGTON PIRES Pendência Ativação | 10.148.5.137 | 10.174.8.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 49 | 44 | 3 | 38 | 19º59'49'' | 44º3'38'' | -
5196 | 5196 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5196 | 2013-01-30 | Jessica | R. Acre, nº112 - Ouro Negro Petrovale A. | 32400-000 | (31) 3533-3769 | 00:20:0e:10:54:f9 | Fábio Passoni | 2013-03-13 | 28/01/2013 14:38:16 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:54:16 Hernan Martins Alves Endereço correto é R. Acre nº112 Bairo Ouro Negro Petrovale A. Pendência Ativação | 10.148.0.61 | 10.174.7.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 0 | 30 | 44 | 7 | 4 | 20º0'30'' | 44º7'4'' | -
5197 | 5197 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5197 | 2013-01-31 | Alexandra/Luciana | RUA SALINAS, Nº 20 - PALMARES A | 32400-000 | (31) 3598-4570 | 00:20:0e:10:56:60 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | - | 10.148.5.140 | 10.174.6.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 48 | 44 | 4 | 8 | 19º59'48'' | 44º4'8'' | -
5195 | 5195 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5195 | 2013-01-28 | Alice | R PRINCESA IZABEL, Nº 25 - PARQUE ELIZABETH | 32400-000 | (31) 3533-6136 | 00:20:0e:10:57:1d | Fábio Passoni | 2013-03-08 | - | 10.148.5.123 | 10.174.5.1 | Não | Sem terminal próximo. | 20 | 0 | 53 | 44 | 2 | 65 | 20º0'53'' | 44º2'65'' | -
5194 | 5194 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5194 | 2013-01-30 | Wanderson Oliveira de Souza | R BELLA PETRUSCHE , Nº 621 - PALMARES B | 32400-000 | (31) 3599-3786 | 00:20:0e:10:56:31 | Fábio Passoni | 2013-03-13 | 28/01/2013 14:02:58 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:17:25 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA BELA PETRUSCHE N° 621 - PALMARES B Pendência Ativação | 10.148.5.139 | 10.174.4.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 57 | 44 | 4 | 37 | 19º59'57'' | 44º4'37'' | -
5193 | 5193 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5193 | 2013-03-11 | Priscila/Leidiane | AV. MINAS GERAIS, 700 - MORADA DA SERRA | 32400-000 | (31) 3533-3730 | 00:20:0e:10:57:dd | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 28/01/2013 14:55:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:18:39 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 700. Pendência Ativação | 10.148.5.131 | 10.174.3.1 | Sim | conectado ao modem | 20 | 1 | 45 | 44 | 2 | 45 | 20º1'45'' | 44º2'45'' | -
5192 | 5192 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5192 | 2013-01-31 | Jorge | AV. ANTONIO ANACLETO DE OLIVEIRA, Nº 454 - MONSENHOR HORTA | 32400-000 | (31) 3533-8329 | 00:20:0e:10:57:ea | Fábio Passoni | 2013-03-08 | - | 10.148.5.128 | 10.174.2.1 | Sim | Conectado | 20 | 2 | 97 | 44 | 3 | 25 | 20º2'97'' | 44º3'25'' | -
5191 | 5191 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5191 | 2013-01-30 | Raquel | RUA SÃO PEDRO, Nº 171 - MARILANDIA | 32400-000 | (31) 3598-4620 | 00:20:0E:10:58:65 | Fabio Passoni | 2013-03-06 | 28/01/2013 14:28:43 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:19:56 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA SÃO PEDRO, Nº 171. Pendência Ativação | 10.148.5.120 | 10.174.1.1 | Sim | Não vai deixar. | 20 | 0 | 1 | 44 | 2 | 49 | 20º0'1'' | 44º2'49'' | -
5189 | 5189 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5189 | 2013-01-31 | Carolina/Raquel | RUA MANTIQUEIRA, Nº 12 - JARDIM DAS ROSAS | 32400-000 | (31) 3533-6052 | 00:20:0E:10:59:2A | Marcio Antonio | 2013-03-22 | 28/01/2013 14:09:29 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:21:40 Hernan Martins Alves Numero correto da rua é 12. Pendência Ativação | 10.148.5.67 | 10.174.0.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 0 | 9 | 44 | 5 | 15 | 20º0'9'' | 44º5'15'' | -
5190 | 5190 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5190 | 2013-02-06 | Mayara | Rua Marechal Deodoro da Fonseca , n°27 - DUVAL DE BARROS | 32400-000 | (31) 3533-3191 | 00:20:0e:10:58:26 | Fábio Passoni | 2013-03-14 | 28/01/2013 14:23:09 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:22:50 Hernan Martins Alves Endereço correto é Rua Marechal Deodoro da Fonseca n°27 - Duval de Barros Pendência Ativação | 10.148.5.152 | 10.173.255.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 78 | 44 | 3 | 68 | 19º59'78'' | 44º3'68'' | -
5128 | 5128 | 2012-12-06 | 2013-04-26 | Aceito | SH Sat | VARZELÂNDIA | SES-VAIA-5128 | 2013-04-26 | ELIZANGE GUSMAO | AVENIDA CASTELO BRANCO 219 - CENTRO | 39450-000 | (38)3625-1051 | 00:20:0E:10:57:4F | Fabio Fernandes | 2013-04-29 | 01/02/2013 14:59:56 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado, informar novo telefone no Portal para realizarem o contato. Pendê | 10.148.6.33 | 10.173.220.1 | Sim | Vai deixar conectado no mode, tem computador. | 15 | 42 | 18 | 44 | 1 | 52 | 15º42'18'' | 44º1'52'' | -
5875 | 5875 | 2013-01-04 | 2013-02-18 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5875 | 2013-01-28 | Juliana de Fátima Candian Serrano - Sub Ger | Rua Humberto Campos, 581 - Leblon | 31540-490 | (31)3277-5521/5522 | 00:20:0e:10:59:33 | Sidnei de Paula Silva | 2013-01-28 | Mudança de endereço com a OS 3452. | 10.148.3.68 | 10.173.34.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 49 | 78 | 43 | 59 | 25 | 19º49'78'' | 43º59'25'' | -
6539 | 6539 | 2013-04-02 | 2013-05-17 | Aceito | SH Sat | CURVELO | SES-CULO-6539 | 2013-04-22 | Alex | Rua WILZA PATRICIA MARTINS, 188 Central de Vacinas - Bairro JOCKEY CLUBE | 35790-000 | (38) 3721-2584 | 00:20:0e:10:57:dc | Fábio Fernandes | 2013-04-22 | - | 10.148.5.254 | 10.175.19.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 44 | 72 | 44 | 25 | 5 | 18º44'72'' | 44º25'5'' | -
6544 | 6544 | 2013-04-02 | 2013-05-17 | Aceito | SH Sat | POUSO ALEGRE | SES-PORE-6544 | 2013-04-17 | Alice Domingues Ferreira | Rua Amilton Pereira Machado, 41 - Bairro Fatima III | 37550-000 | (35) 3429-6117 | 00:20:0E:10:5B:44 | Ed Jose | 2013-04-18 | - | 10.148.5.242 | 10.175.20.1 | Sim | Vai deixar conectado no computador. | 22 | 13 | 3 | 45 | 55 | 1 | 22º13'3'' | 45º55'1'' | -
6356 | 6356 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ANDRADAS | SES-ANAS-6356 | 2013-04-19 | Evandro | Rua Daniel Oliveira de Paula , 29 - Bairro Jardim Mantiqueira II | 37795-000 | (35)3731-4383 | 00:20:0e:10:57:9d | João Widar | 2013-04-22 | - | 10.148.5.246 | 10.174.111.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 4 | 27 | 46 | 34 | 95 | 22º4'27'' | 46º34'95'' | -
6354 | 6354 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ANDRADAS | SES-ANAS-6354 | 2013-04-19 | Marilia Pagane | RUA DOS RIBEIROS, S/N - BAIRRO Jardim Rio Negro | 37795-000 | (35)3731-4233 | 00:20:0e:10:55:e9 | João Carlos Widar | 2013-04-19 | - | 10.148.5.246 | 10.174.112.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 5 | 37 | 46 | 34 | 93 | 22º5'37'' | 46º34'93'' | -
6353 | 6353 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ANDRADAS | SES-ANAS-6353 | 2013-04-22 | Ana Paula | Rua Argemiro Pereira De Oliveira, 194 - Bairro Horto Florestal | 37795-000 | (35)3731-1805 | 00:20:0e:10:57:fe | João Widar | 2013-04-22 | - | 10.148.5.250 | 10.174.113.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 4 | 85 | 46 | 34 | 93 | 22º4'85'' | 46º34'93'' | -
6347 | 6347 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6347 | 2013-04-24 | ROBSON DE ALMEIDA/Lucimar Maria Machado de Me | Rua Jose Emilio Veiga nº10 - Zona Rural | 35950-000 | 31-83895399 | 00:20:0e:10:5e:49 | João Widar | 2013-04-24 | - | 10.148.6.17 | 10.174.114.1 | Sim | Modem. | 20 | 9 | 58 | 43 | 17 | 90 | 20º9'58'' | 43º17'90'' | -
6345 | 6345 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6345 | 2013-04-24 | Micheli /Janile Aparecida | Avenida Getulio Vargas s/nº - Zona Rural Bairro Barretos | 35950-000 | 31-83895399 | 00:20:0E:10:60:A3 | João Carlos | 2013-04-25 | - | 10.148.6.18 | 10.174.115.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 1 | 29 | 42 | 59 | 42 | 20º1'29'' | 42º59'42'' | -
6344 | 6344 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6344 | 2013-04-25 | Maria Cecilia Alves | Rua Joaquim Jose de Souza nº249 - Bairro Souza | 35950-000 | 3138551565 | 00:20:0e:10:60:a9 | João Widar | 2013-04-25 | - | 10.148.6.24 | 10.174.116.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 6 | 92 | 43 | 3 | 98 | 20º6'92'' | 43º3'98'' | -
6343 | 6343 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6343 | 2013-04-25 | Aline de Freitas | Rua Valdir Alves Pinto s/nº - Bairro Centro | 35950-000 | 3186728711 | 00:20:0E:10:61:15 | João Carlos | 2013-04-25 | - | 10.148.6.22 | 10.174.117.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 6 | 48 | 43 | 6 | 37 | 20º6'48'' | 43º6'37'' | -
6341 | 6341 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6341 | 2013-04-25 | ROBSON DE ALMEIDA/Kerly De Oliveira Martins | Rua Santo Antonio nº142 - Bairro Parte Alta | 35950-000 | 31-3855-2246 | 00:20:0e:10:5f:68 | João Widar | 2013-04-25 | - | 10.148.6.21 | 10.174.118.1 | Sim | No modem. | 20 | 6 | 47 | 43 | 3 | 20 | 20º6'47'' | 43º3'20'' | -
6357 | 6357 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BOCAIÚVA | SES-BOVA-6357 | 2013-04-24 | kleber alves vieira/ERON DOS SANTOS | RUA ANTÔNIO TIBÚRCIO,819 - BAIRRO PERNAMBUCO | 39390-000 | (38)3251-3207 | 00:20:0E:10:58:EB | Fabio Fernandes | 2013-04-25 | - | 10.148.6.14 | 10.174.119.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 17 | 7 | 0 | 43 | 48 | 18 | 17º7'0'' | 43º48'18'' | -
6358 | 6358 | 2013-04-08 | 2013-06-04 | Aceito | SH Sat | BOCAIÚVA | SES-BOVA-6358 | 2013-05-10 | GLAÚCIA ADRIANA DE OLIVEIRA | Rua Floriano Peixoto, 101 - Pernambuco | 39390-000 | (38)3251-3207 | 00:20:0e:10:61:13 | Fábio Fernandes | 2013-05-10 | 06/05/2013 09:55:13 Ivan Santos Atualizado, ESF Bonfim fica ao lado da secretaria ,onde o número para contato e o mesmo. Pendência Ativação Resolvida 24/04/2013 16:36:49 Hernan Martins Alves Houve mudança de endereço do PSF e o novo endereço | 10.148.6.109 | 10.174.120.1 | Sim | Modem. | 17 | 6 | 52 | 43 | 48 | 65 | 17º6'52'' | 43º48'65'' | -
6359 | 6359 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BOCAIÚVA | SES-BOVA-6359 | 2013-04-24 | DELSON FERNANDO ALMEIDA LEITE | RUA E,401 - BAIRRO ZUMBI | 39390-000 | (38)3251-3207 | 00:20:0e:10:56:7d | Fabio Fernandes | 2013-04-24 | - | 10.148.6.16 | 10.174.121.1 | Sim | No modem. | 17 | 6 | 65 | 43 | 49 | 53 | 17º6'65'' | 43º49'53'' | -
6370 | 6370 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-6370 | 2013-05-08 | André Proença /ANA CRISTINA OLIVEIRA PROENÇ | RUA SETE DE SETEMBRO, 226 - BAIRRO BOTELHO | 39330-000 | (38) 3231-2346 | 00:20:0e:10:60:75 | Fabio Fernandes | 2013-05-08 | - | 10.148.6.90 | 10.174.122.1 | Sim | Modem. | 16 | 12 | 22 | 44 | 25 | 72 | 16º12'22'' | 44º25'72'' | -
6371 | 6371 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-6371 | 2013-05-08 | André Proença /MÁRCIA APARECIDA MENDES PEGO | AV: JUSCELINO KUBSTICHEK S/N - BAIRRO CENTRO | 39330-000 | (38) 3231-2552 | 00:20:0e:10:5e:91 | Fábio Fernandes | 2013-05-08 | - | 10.148.6.95 | 10.174.123.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 12 | 72 | 44 | 26 | 8 | 16º12'72'' | 44º26'8'' | -
6373 | 6373 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-6373 | 2013-05-09 | André Proença /FREDERICO MATOS DE QUEIROZ | AV: BRASIL, 1010 - BAIRRO CRISTINA ROCHA | 39330-000 | (38) 3231-3024 | 00:20:0e:10:5e:93 | Fabio Fernandes | 2013-05-09 | - | 10.148.6.100 | 10.174.124.1 | Sim | Modem. | 16 | 22 | 27 | 44 | 43 | 40 | 16º22'27'' | 44º43'40'' | -
6319 | 6319 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ABAETÉ | SES-ABTE-6319 | 2013-04-22 | Darla | Rua Gonçalves Da Rocha,150 - Bairro São Pedro | 35620-000 | 3735415391 | 00:20:0e:10:56:e9 | Fábio Fernandes | 2013-04-22 | - | 10.148.5.251 | 10.174.125.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 10 | 28 | 45 | 26 | 18 | 19º10'28'' | 45º26'18'' | -
6320 | 6320 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ABAETÉ | SES-ABTE-6320 | 2013-04-22 | Glaucia | Rua Rio Branco,1175 - Bairro São João | 35620-000 | (37)3541-5026 | 00:20:0e:10:58:86 | Fábio Fernandes | 2013-04-22 | - | 10.148.2.252 | 10.174.126.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 8 | 93 | 45 | 27 | 62 | 19º8'93'' | 45º27'62'' | -
6322 | 6322 | 2013-04-08 | 2014-03-26 | Aceito | SH Sat | ABAETÉ | SES-ABTE-6322 | 41697 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Jader Moura, 1135 - Bairro Neres | 35620-000 | (37)3541-5214 | 00:20:0E:10:5B:4F | Fabio Fernandes | 41726 | 24/02/2014 09:06:00 Ivan Santos Pendencia resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/04/2013 11:59:41 Verônica Bruna Barroso Unidade mudara de endereço para nova unidade que ainda esta sendo finalizada e não possui instalação elétrica, e nem foi feita mudança. Pendência Ativação | 10.148.7.211 | 10.174.127.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 9 | 39 | 45 | 27 | 22 | 19º9'39'' | 45º27'22'' | -
6324 | 6324 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ABAETÉ | SES-ABTE-6324 | 2013-04-19 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Três de Maio, 480 - Bairro Centro | 35620-000 | (37)3541-5214 | 00:20:0e:10:58:f3 | Fabio Fernandes | 2013-04-19 | - | 10.148.5.248 | 10.174.128.1 | Sim | No modem | 19 | 9 | 17 | 45 | 27 | 7 | 19º9'17'' | 45º27'7'' | -
6150 | 6150 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | AÇUCENA | SES-ACNA-6150 | 2013-05-20 | Hellen | RUA PEDRO GONÇALVES MAGALHÃES, 82 - BAIRRO CENTRO | 35150-000 | (33)3298-1534/1212 | 00:20:0e:10:60:35 | João Carlos Widar | 2013-05-20 | - | 10.148.6.158 | 10.174.129.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 4 | 60 | 42 | 32 | 85 | 19º4'60'' | 42º32'85'' | -
5931 | 5931 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5931 | 2013-05-02 | Viviane Bernardes Teixeira | Rua Geraldo Ferreira Leite, 03 - Bairro Jardim Bela Vista | 35588-000 | (37) 3351-6975 | 00:20:0e:10:60:80 | Fabio Fernandes | 2013-05-02 | - | 10.148.6.69 | 10.174.130.1 | Sim | Modem. | 20 | 17 | 25 | 45 | 32 | 83 | 20º17'25'' | 45º32'83'' | -
5929 | 5929 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5929 | 2013-05-03 | Roberta Dias de Oliveira Cunha Diniz | Rua Revalino Ananias, 128 - Bairro Olaria | 35588-000 | (37) 3351-7491 | 00:20:0E:10:60:7D | Fabio Fernandes | 2013-05-03 | - | 10.148.6.79 | 10.174.131.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 16 | 45 | 45 | 31 | 47 | 20º16'45'' | 45º31'47'' | -
5928 | 5928 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5928 | 2013-04-29 | Marcele Rafaela da Silva | Rua Val Paraíso, 179 - Bairro Jardim Esplanada | 35588-000 | (37) 3351-5812 | 00:20:0E:10:60:F7 | Fabio Fernandes | 2013-04-30 | - | 10.148.6.42 | 10.174.132.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 18 | 41 | 45 | 32 | 7 | 20º18'41'' | 45º32'7'' | -
5927 | 5927 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5927 | 2013-04-30 | Aline Aparecida Costa Petronilho | Rua Henrique Alves Teixeira, 340 - Bairro Calcita | 35588-000 | (37) 3351-6512 | 00:20:0e:10:5e:7f | Fábio Fernandes | 2013-04-30 | - | 10.148.6.58 | 10.174.133.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 18 | 0 | 45 | 32 | 82 | 20º18'0'' | 45º32'82'' | -
5926 | 5926 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5926 | 2013-04-30 | Fernanda | Rua Capitão José Apolinário, 1079 - Bairro Brasília | 35588-000 | (37) 3351-5430 | 00:20:0E:10:5E:71 | Fabio Fernandes | 2013-04-30 | - | 10.148.6.51 | 10.174.134.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador no psf. | 20 | 17 | 54 | 45 | 32 | 28 | 20º17'54'' | 45º32'28'' | -
5925 | 5925 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5925 | 2013-05-03 | Alyne Pires de Morais | Rua João Jovino, 335 - Bairro Cidade Esperança I | 35588-000 | (37) 3351-5110 | 00:20:0e:10:60:85 | Fábio Fernandes | 2013-05-06 | - | 10.148.6.82 | 10.174.135.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 16 | 23 | 45 | 32 | 52 | 20º16'23'' | 45º32'52'' | -
5924 | 5924 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5924 | 2013-05-02 | Ana Paula Lucas | Rua Iguatama, 421 - Bairro São Judas | 35588-000 | (37) 3351-5346 | 00:20:0e:10:60:2d | Fábio Fernandes | 2013-05-03 | - | 10.148.6.72 | 10.174.136.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 17 | 32 | 45 | 33 | 22 | 20º17'32'' | 45º33'22'' | -
5900 | 5900 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5900 | 2013-04-30 | Silvana de Oliveira | Rua Bom Jesus do Galego - Zona Rural | 39680-000 | (33)3516 - 5913 | 00:20:0e:10:60:30 | João Carlos Widar | 2013-05-02 | - | 10.148.6.56 | 10.174.137.1 | Sim | conectado ao modem | 17 | 29 | 10 | 42 | 34 | 28 | 17º29'10'' | 42º34'28'' | -
5899 | 5899 | 2013-04-08 | 2013-07-19 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5899 | 2013-04-30 | Jordana W. Aparecida Barbosa | Rua Santa Luzia, s/n Ponte Nova | 39680-000 | (33)3516 - 4154 | 00:20:0e:10:59:35 | Rogério Antônio de Souza Ribeiro | 2013-06-28 | 02/05/2013 10:26:22 Hernan Martins Alves Na OS 5899 o endereço apresentou divergência. O endereço correto é Comunidade ponte nova Rua Santa Luzia, s/n. O contato no local é Wanderleia de Souza (técnica de enfermagem) - Tel (38) 9163-6981. Pendê | 10.148.6.50 | 10.174.138.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 38 | 48 | 42 | 40 | 42 | 17º38'48'' | 42º40'42'' | -
5897 | 5897 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5897 | 2013-04-30 | Sabrina Almeida de Mendonça | Avenida Topázio nº 70 - Bairro Vista Alegre | 39680-000 | (33)35163843 | 00:20:0e:10:5f:d1 | João Carlos Widar | 2013-04-30 | - | 10.148.6.50 | 10.174.139.1 | Sim | Modem. | 17 | 42 | 15 | 42 | 31 | 23 | 17º42'15'' | 42º31'23'' | -
5896 | 5896 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5896 | 2013-04-29 | Jhescy Gracy Silva Gomes | Rua Aeroporto SN - Bairro Jardim Aeroporto | 39680-000 | 33 35162348 | 00:20:0E:10:60:3D | João Carlos | 2013-04-30 | - | 10.148.6.39 | 10.174.140.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 17 | 41 | 9 | 42 | 31 | 26 | 17º41'9'' | 42º31'26'' | -
5895 | 5895 | 2013-04-08 | 2013-05-27 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5895 | 2013-04-29 | Idelziana de Oliveira | João Antônio Gomes de Melo , 61 - Bairro Vila Operaria | 39680-000 | (33)3516 - 2756 | 00:20:0E:10:5E:8F | Fabio Fernandes | 2013-05-13 | 03/05/2013 10:58:43 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida Técnico em contato informa que a OS 5895 mudou o endereço Rua João Alfredo nº 479 - Bairro Vila Operaria para João Antonio Gomes de Melo 61 - Bairro Vila Operaria, devi | 10.148.6.115 | 10.174.141.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 17 | 41 | 40 | 42 | 30 | 37 | 17º41'40'' | 42º30'37'' | -
5894 | 5894 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5894 | 2013-04-30 | Deliane Neves Silva | Rua Antônio de Carvalho nº 200 - Bairro Maria Lucia | 39680-000 | (31)9422 - 4425 | 00:20:0e:10:5e:e0 | João Widar | 2013-05-06 | - | 10.148.6.47 | 10.174.142.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 41 | 95 | 42 | 31 | 37 | 17º41'95'' | 42º31'37'' | -
5892 | 5892 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5892 | 2013-04-29 | Aline Cintia Gusmão | Rua José Pimenta de Figueiredo nº 293 - Bairro Centro | 39680-000 | (33)3516 - 2201 | 00:20:0e:10:60:3e | João Widar | 2013-04-30 | - | 10.148.6.38 | 10.174.143.1 | Sim | Modem | 17 | 41 | 55 | 42 | 30 | 85 | 17º41'55'' | 42º30'85'' | -
5860 | 5860 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARAÚJOS | SES-AROS-5860 | 2013-05-10 | Beatriz Alves Mota Santos/Taise Aparecida Rod | Rua Padre Ludovicus - Bairro Cidade Nova | 35603-000 | 3732881566 | 00:20:0e:10:60:c1 | Gilvan Pereira Brito Jr | 2013-05-10 | - | 10.148.6.110 | 10.174.144.1 | Sim | no modem | 19 | 56 | 90 | 45 | 9 | 97 | 19º56'90'' | 45º9'97'' | -
5859 | 5859 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARAÚJOS | SES-AROS-5859 | 2013-05-09 | Lucelia Xavier Lacerda/Beatriz Alves Mota San | Avenida Belo Horizonte, 1587 - Bairro Centro | 35603-000 | 3732881119 | 00:20:0E:10:60:1B | Jilvan Junior | 2013-05-10 | - | 10.148.6.106 | 10.174.145.1 | Sim | Vai deixar conectado no mode, tem computador. | 19 | 56 | 57 | 45 | 9 | 55 | 19º56'57'' | 45º9'55'' | -
5861 | 5861 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ARAÚJOS | SES-AROS-5861 | 2013-05-09 | Anderson Roberto Amaral | Avenida 1º de Janeiro - Bairro Centro | 35603-00 | (37) 3288-1372 | 00:20:0E:10:5F:47 | Jilvan Junior | 2013-05-10 | - | 10.148.6.102 | 10.174.146.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 19 | 56 | 54 | 45 | 9 | 5 | 19º56'54'' | 45º9'5'' | -
5848 | 5848 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SES-CAAS-5848 | 2013-04-24 | Juliane Lacerda Cobra // Jane Mirian Crispi | Rua Maria Rita de Faria, 157 - Bairro Vista Alegre | 37545-000 | (35) 3472-1553 | 00:20:0E:10:57:ED | Ed Jose da Silva | 2013-04-24 | - | 10.148.6.13 | 10.174.147.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 21 | 15 | 45 | 46 | 27 | 22º21'15'' | 45º46'27'' | -
5849 | 5849 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SES-CAAS-5849 | 2013-04-23 | Olenca Maria Vilela de Melo | Rua Oliveira Cobra, 433 - Bairro Cruzeiro | 37545-000 | (35) 3472-1367 | 00:20:0e:10:56:64 | Ed José da Silva | 2013-04-23 | - | 10.148.6.5 | 10.174.148.1 | Sim | No modem. | 22 | 21 | 17 | 45 | 46 | 73 | 22º21'17'' | 45º46'73'' | -
5850 | 5850 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SES-CAAS-5850 | 2013-04-24 | Juliana de Cássia Vieira | Rua Gomes Tavares, S/N - Distrito do Itaim | 37546-000 | (35) 3472-4095 | 00:20:0E:10:5B:6D | Ed Jose da Silva | 2013-04-24 | - | 10.148.6.19 | 10.174.149.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 22 | 23 | 30 | 45 | 53 | 16 | 22º23'30'' | 45º53'16'' | -
5842 | 5842 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CARLOS CHAGAS | SES-CAAS-5842 | 2013-05-03 | GYOMANA MEDRADO SANDER SANTOS // SILVIA ELITA | PÇA. SÃO JOSÉ , S/N - BAIRRO CRUZEIRO | 39864-000 | (33)36241296 | 00:20:0E:10:60:7A | João Carlos | 2013-05-03 | - | 10.148.6.78 | 10.174.150.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 42 | 11 | 40 | 46 | 7 | 17º42'11'' | 40º46'7'' | -
5840 | 5840 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | CARLOS CHAGAS | SES-CAAS-5840 | 2013-05-02 | DARLA ALVES DA SILVA SILVIA // ELITA CARDOSO | RUA JOSÉ DE SOUZA ESQUERDO, S/N, - BAIRRO CENTRO | 39864-000 | (33)36242770 | 00:20:0E:10:60:3A | João Carlos | 2013-05-03 | - | 10.174.151.1 | 10.174.151.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 42 | 0 | 40 | 45 | 56 | 17º42'0'' | 40º45'56'' | -
5412 | 5412 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5412 | 2013-04-22 | Silvio Henrique | Rua Garcia Passos, s/n.º - Bairro Centro | 36600-000 | 32 3271 1303 | 00:20:0e:10:5f:ee | João Carlos Widar | 2013-04-22 | - | 10.148.5.253 | 10.174.152.1 | Sim | Modem. | 21 | 43 | 53 | 43 | 4 | 10 | 21º43'53'' | 43º4'10'' | -
5411 | 5411 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5411 | 2013-04-23 | Silvio Henrique | Rua Aurea P. Lamha, 127 - Bairro Centro | 36600-000 | 32 8406 2441 | 00:20:0e:10:60:a2 | João Widar | 2013-04-23 | - | 10.148.6.4 | 10.174.153.1 | Sim | Modem. | 21 | 43 | 13 | 43 | 3 | 83 | 21º43'13'' | 43º3'83'' | -
5410 | 5410 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5410 | 2013-04-23 | Silvio Henrique / Vania | Avenida Governador Valadares, s/n.º - Bairro Centro | 36600-000 | 32 8847 4148 | 00:20:0e:10:58:3f | Joao Widar | 2013-04-24 | - | 10.148.6.7 | 10.174.154.1 | Sim | No modem | 21 | 42 | 57 | 43 | 3 | 78 | 21º42'57'' | 43º3'78'' | -
5407 | 5407 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5407 | 2013-04-22 | Silvio Henrique / Marjore Marce | Rua Santa Tereza, s/ n.º - Bairro Centro | 36600-000 | 32 3271 3083 | 00:20:0e:10:58:2c | João Widar | 2013-04-22 | - | 10.174.155.1 | 10.174.155.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 43 | 38 | 43 | 4 | 28 | 21º43'38'' | 43º4'28'' | -
5409 | 5409 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5409 | 2013-04-24 | Silvio Henrique | Rua Professor Claúdio R. Penchel, 27 - Bairro Centro | 36600-000 | 32 8818 8981 | 00:20:0e:10:60:6e | João Widar | 2013-04-23 | - | 10.148.6.9 | 10.174.156.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 43 | 12 | 43 | 4 | 37 | 21º43'12'' | 43º4'37'' | -
5427 | 5427 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | BRUMADINHO | SES-BRHO-5427 | 2013-04-18 | Harine Aguiar Monteiro | Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, 361 - Bairro Bela Vista | 35460-000 | 3573.7997 | 00:20:0E:10:58:B2 | Fabio Fernandes | 2013-05-13 | - | 10.148.5.245 | 10.174.157.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 20 | 8 | 52 | 44 | 11 | 41 | 20º8'52'' | 44º11'41'' | -
5402 | 5402 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ALTEROSA | SES-ALSA-5402 | 2013-05-02 | Fernanda Bastos / Edinson Maciel | Rua Deputado Uriel Alvim, 71 - Bairro Centro | 37145-000 | 3532941404 | 00:20:0e:10:60:fe | Ed José da Silva | 2013-05-02 | - | 10.148.6.65 | 10.174.158.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 15 | 32 | 46 | 8 | 60 | 21º15'32'' | 46º8'60'' | -
5400 | 5400 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ALTEROSA | SES-ALSA-5400 | 2013-05-02 | Fernanda Bastos /Fabio Henrique Nogueira | Praça Otávio Ribeiro Neto,27 - Bairro Divino Espirito Santo | 37147-000 | 3532946169 | 00:20:0E:10:5F:F0 | Ed Jose | 2013-05-03 | - | 10.148.6.67 | 10.174.159.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador no psf. | 21 | 9 | 34 | 46 | 5 | 53 | 21º9'34'' | 46º5'53'' | -
5399 | 5399 | 2013-04-08 | 2013-07-26 | Aceito | SH Sat | ALTEROSA | SES-ALSA-5399 | 2013-07-22 | Fernanda Bastos / Fernanda da Silva Terra | Rua São Vicente1.900 - Bairro Cruzeiro | 37145-000 | 35 3294 1917 | 00:20:0e:10:60:54 | Ed José | 2013-07-24 | 22/07/2013 10:53:52 Ivan Santos Corrigido de Alameda Cabral, 29 para Rua São Vicente 1.900 Pendência Ativação Resolvida 12/07/2013 11:40:54 Hernan Martins Alves Mudou para Rua São Vicente 1900, bairro Cruzeiro. Pendência Ativação 02/05/ |  | 10.174.160.1 | Não | - | 21 | 15 | 46 | 46 | 8 | 55 | 21º15'46'' | 46º8'55'' | -
5398 | 5398 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | Aceito | SH Sat | ALTEROSA | SES-ALSA-5398 | 2013-05-02 | Fernanda Bastos / Suzana Aparecida de Apareci | Rua Alfenas, 959 - Bairro Centro | 37145-000 | 35 3294 1917 | 00:20:0e:10:5f:c6 | Ed José da Silva | 2013-05-02 | - | 10.148.6.60 | 10.174.161.1 | Sim | Modem | 21 | 15 | 32 | 46 | 8 | 92 | 21º15'32'' | 46º8'92'' | -
999999 | 999999 | 2013-04-16 | 2014-03-18 | Paralisado | Vodanet | ABADIA DOS DOURADOS | - | 2013-04-16 | marcelo wergles | nao sei | 32165-435 | 999999999 | - | - | - | teste | - | 32132131231 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5387 | 5387 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-5387 | 2013-04-22 | Meire | Rua João Moreira Meireles, 113 - Bairro Cidade Nova | 39900-000 | 33 3721 3838 | 00:20:0e:10:58:c6 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-05-10 | - | 10.148.6.99 | 10.174.163.1 | Sim | Modem | 16 | 11 | 48 | 40 | 41 | 58 | 16º11'48'' | 40º41'58'' | -
5359 | 5359 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | ENTRE FOLHAS | SES-ENAS-5359 | 2013-04-25 | Giani Fernandes Rabelo | Rua Maninho, 12 - Bairro Centro | 35324-000 | 33 3324 6429 | 00:20:0E:10:59:42 | Andre da Silva | 2013-05-03 | - | 10.148.6.53 | 10.174.162.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador. | 19 | 37 | 33 | 42 | 13 | 58 | 19º37'33'' | 42º13'58'' | -
5388 | 5388 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-5388 | 2013-04-22 | Samira Rodrigues Costa | Rua Antônio José Santana, 500 - Bairro São Pedro | 39900-000 | 33 3721 3838 | 00:20:0e:10:5d:af | Marcos Antônio Francisco | 2013-07-30 | - | 10.148.3.214 | 10.174.164.1 | Sim | - | 16 | 10 | 5 | 40 | 41 | 39 | 16º10'5'' | 40º41'39'' | -
5389 | 5389 | 2013-04-16 | 2013-07-31 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-5389 | 2013-06-25 | Kamila Miranda Santos | Rua Eli Alves Cangussu, 2237 - Bairro Pedro Gomes | 39900-000 | 33 3721 3838 | 00:20:0e:10:5d:c1 | Fabio Fernandes | 2013-06-25 | 25/04/2013 17:37:15 Hernan Martins Alves Numero correto da rua é 2327, conforme o secretario Leandro o fone: 33 3721-3480 informou. Restante do endereço está correto. Pendência Ativação | 10.148.7.97 | 10.174.165.1 | Sim | Modem. | 16 | 10 | 28 | 40 | 41 | 17 | 16º10'28'' | 40º41'17'' | -
5390 | 5390 | 2013-04-16 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-5390 | 2013-07-15 | Samira/Leandro de Andrade | Avenida Karlaile Guimarães Cardoso n°77 - Bairro Santo Antônio | 39900-000 | 33 3721 3838 | 00:20:0e:10:5d:f2 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-07-30 | 11/07/2013 09:18:33 Ivan Santos Atualizado, entrar em contato com Leandro de Andrade no N 33/8864-6522 para agendamento. Pendência Ativação Resolvida Endereço mudou para Avenida Karlaile Guimarães Cardoso n°77 Bairro Santo Antonio. | 10.148.7.185 | 10.174.166.1 | Sim | Modem | 16 | 10 | 26 | 40 | 41 | 55 | 16º10'26'' | 40º41'55'' | -
5391 | 5391 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-5391 | 2013-04-23 | GIsane Silva Porto | Rua Argemiro de Aguilar, 1350 - Bairro São Judas Tadeu | 39900-000 | 33 3721 3838 | 00:20:0e:10:5b:38 | Marco Antônio | 2013-07-10 | - | 10.148.7.165 | 10.174.167.1 | Não | Não possui computador | 16 | 10 | 31 | 40 | 41 | 17 | 16º10'31'' | 40º41'17'' | -
5392 | 5392 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-5392 | 2013-04-24 | Livia Teles Sobral | Rua Expuério Alves Cangussu, 180 - Bairro Universitário | 39900-000 | 33 3721 3838 | 00:20:0e:10:5d:9a | Marco Antônio | 2013-07-10 | - | 10.148.7.169 | 10.174.168.1 | Não | Sem motivos | 16 | 10 | 44 | 40 | 41 | 52 | 16º10'44'' | 40º41'52'' | -
5393 | 5393 | 2013-04-16 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-5393 | 2013-04-24 | Rodrigo Sipriano Pereira | Praça Simplicio Alvares Martins ,S/ Nº - Bairro Pedra Grande | 39900-000 | 33 3721 3838 | 00:20:0e:10:5d:98 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-07-12 | 11/07/2013 09:19:07 Ivan Santos Atualizado, entrar em contato com Leandro de Andrade no N 33/8864-6522 para agendamento. Pendência Ativação Resolvida 10/07/2013 14:17:30 Hernan Martins Alves Conforme Maria Aparecida Oliveira Santos, o endereço | 10.148.7.171 | 10.174.169.1 | Sim | Modem. | 15 | 58 | 75 | 40 | 53 | 28 | 15º58'75'' | 40º53'28'' | -
5444 | 5444 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | CENTRALINA | SES-CENA-5444 | 2013-04-24 | Franciele A. M. Andrade | Avenida do Contorno, 501 - Bairro NSA Abadia | 38390-000 | 34 3267 8024 | 00:20:0E:10:56:5C | Jair de Oliveira | 2013-04-30 | - | 10.148.6.46 | 10.174.170.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 18 | 34 | 48 | 49 | 11 | 44 | 18º34'48'' | 49º11'44'' | -
5446 | 5446 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | CENTRALINA | SES-CENA-5446 | 2013-04-24 | Danuse M Custódio | Rua dos Gomes, 69 - Bairro Centro | 38390-000 | 34 3267 8022 | 00:20:0e:10:5b:28 | Jair de Oliveira | 2013-05-03 | - | 10.148.6.54 | 10.174.171.1 | Sim | Modem | 18 | 35 | 2 | 49 | 11 | 87 | 18º35'2'' | 49º11'87'' | -
5447 | 5447 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | CLÁUDIO | SES-CLIO-5447 | 2013-05-15 | Leandro Leal de Oliveira | Rua Ester Amorin, 49 - Bairro Bela Vista | 35530-000 | 37 3381 2302 | 00:20:0E:10:5E:A4 | Jilvan Junior | 2013-05-15 | - | 10.148.6.147 | 10.174.172.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 26 | 43 | 44 | 46 | 27 | 20º26'43'' | 44º46'27'' | -
5448 | 5448 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | CLÁUDIO | SES-CLIO-5448 | 2013-05-15 | Patrícia Parley Lacerda | Rua Sebastião Moreira, 863 - Bairro São Geraldo | 35530-000 | 37 3381 2880 | 00:20:0E:10:60:2B | Jilvan Junior | 2013-05-16 | - | 10.148.6.148 | 10.174.173.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 26 | 22 | 44 | 46 | 44 | 20º26'22'' | 44º46'44'' | -
5449 | 5449 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | CLÁUDIO | SES-CLIO-5449 | 2013-05-16 | Lucimar Alves Ribeiro | Rua Santa Clara, 300 - Bairro Rosário | 35530-000 | 37 3881 1602 | 00:20:0e:10:5f:8c | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-16 | - | 10.148.6.149 | 10.174.174.1 | Sim | Modem.Tomada exclusiva Modem na bandeja. | 20 | 26 | 20 | 44 | 45 | 75 | 20º26'20'' | 44º45'75'' | -
5450 | 5450 | 2013-04-16 | 2013-07-11 | Aceito | SH Sat | CLÁUDIO | SES-CLIO-5450 | 2013-06-25 | Franciely Fernanda Gomes | Rua Ceará, 215 - Bairro Centro | 35530-000 | 37 3381 1961 | 00:20:0e:10:58:7b | Israel de Oliveira Souza | 2013-06-27 | 15/05/2013 16:56:03 Hernan Martins Alves A OS 6450 na cidade de Claudio/MG encontra-se em novo endereço: Rua Paraíso, 100 - Jd Itália Pendência Ativação Obs.: Essa Os só foi desparalizada para o Mac ser cadastrado. | 10.148.7.104 | 10.174.175.1 | Sim | no modem | 20 | 26 | 22 | 44 | 45 | 53 | 20º26'22'' | 44º45'53'' | -
5497 | 5497 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | SES-DIAS-5497 | 2013-04-24 | Reinaldo Roque de Oliveira | Rua João Qualberto de Figueiredo, S/N - Zona Rural | 39735-000 | 33)3414-1322 | 00:20:0E:10:58:6C | Victor Hugo | 2013-05-07 | - | 10.148.6.85 | 10.174.176.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador. | 18 | 46 | 44 | 42 | 36 | 42 | 18º46'44'' | 42º36'42'' | -
5498 | 5498 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | SES-DIAS-5498 | 2013-04-24 | Reinaldo Roque de Oliveira | Rua Duzinha Soalheiro, 22 - Bairro Centro | 39735-000 | 33)3414-1843 | 00:20:0E:10:57:0A | Victor Hugo | 2013-05-08 | - | 10.148.6.84 | 10.174.177.1 | Sim | Não vai deixar, devido que a distancia ate o computador é maior do que a do cabo, tem computador. | 18 | 48 | 0 | 42 | 36 | 43 | 18º48'0'' | 42º36'43'' | -
5504 | 5504 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | COLUNA | SES-CONA-5504 | 2013-04-24 | Jaqueline Gomes de Souza | Rua Sebastião Lopes, 133 - Bairro Centro | 39770-000 | (33)3435-1574 | 00:20:0E:10:58:A5 | Victor Hugo | 2013-05-03 | - | 10.148.6.74 | 10.174.178.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador. | 18 | 13 | 54 | 42 | 50 | 28 | 18º13'54'' | 42º50'28'' | -
5505 | 5505 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | CHALÉ | SES-CHLE-5505 | 2013-04-24 | Cristiano Inácio Martins | Cicero Gomes S/N - Bairro Centro | 36985-000 | (33)3345-1425 | 00:20:0e:10:5c:03 | André da Silva Braz | 2013-04-30 | - | 10.148.6.43 | 10.174.179.1 | Não | Não possui computador | 20 | 2 | 60 | 41 | 41 | 33 | 20º2'60'' | 41º41'33'' | -
5519 | 5519 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | DURANDÉ | SES-DUDE-5519 | 2013-04-24 | Sergio Paulo/ Maria Antonieta | SãoJoão da Figueira - Zona Rural | 36974-000 | (33)3342-1234 | 00:20:0e:10:5b:c3 | Alvaro | 2013-06-28 | - | 10.148.7.128 | 10.174.180.1 | Sim | no modem | 20 | 7 | 23 | 41 | 47 | 46 | 20º7'23'' | 41º47'46'' | -
5520 | 5520 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | DURANDÉ | SES-DUDE-5520 | 2013-04-24 | Tereza Raquel /Maria Antonieta | Rua Projetada.S/N - Bairro Progresso | 36974-000 | (33)3342-1234 | 00:20:0e:10:5b:cf | Athuro Alvaro | 2013-06-27 | - |  | 10.174.181.1 | Sim | No modem | 20 | 12 | 29 | 41 | 47 | 27 | 20º12'29'' | 41º47'27'' | -
5521 | 5521 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | DURANDÉ | SES-DUDE-5521 | 2013-04-25 | Angélica Simão/Maria Antonieta | Dores Do José Pedro - Centro | 36974-00 | (33)3342-1234 | 00:20:0E:10:58:40 | Arturo Araújo | 2013-06-28 | - | 10.148.7.127 | 10.174.182.1 | Sim | Modem | 20 | 12 | 13 | 41 | 47 | 98 | 20º12'13'' | 41º47'98'' | -
5651 | 5651 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | ESPERA FELIZ | SES-ESIZ-5651 | 2013-04-24 | Alannisa juliana Firrillo R.Grillo | Rua dos Ferroviários , 15 - Bairro Centro | 36830-000 | (32)3746-1608 | 00:20:0e:10:58:ee | Álvaro | 2013-05-02 | - | 10.148.6.52 | 10.174.183.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 38 | 78 | 41 | 54 | 53 | 20º38'78'' | 41º54'53'' | -
5652 | 5652 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | ESPERA FELIZ | SES-ESIZ-5652 | 2013-04-24 | Leandra do Nacimento C.pecoraro | Rua Geraldo Ramos,127 - Bairro João do Roque | 36830-000 | (32 )3746-2830 | 00:20:0E:10:57:EB | Alvaro Araujo | 2013-05-03 | - | 10.148.6.64 | 10.174.184.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 39 | 18 | 41 | 54 | 2 | 20º39'18'' | 41º54'2'' | -
5653 | 5653 | 2013-04-16 | 2013-06-01 | Paralisado | Lider | ESPERA FELIZ | - | - | Keila Peixoto I. Dimas | Rua Caparaó, S/N - Bairro João Clara | 36830-000 | (32)3746-3030 | - | - | - | 23/05/2013 10:29:17 Hernan Martins Alves Posto está em reforma com previsão de termino em Agosto. Pendência Ativação | - | 10.174.185.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5669 | 5669 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5669 | 2013-04-29 | Ana Cristina Evaristo(enfemeira) / Alisson Lo | R:Luzia Rennó Pereira, 63 - Bairro Santo Ãntonio | 37503-156 | (35)3623-9220/1707 | 00:20:0E:10:60:31 | Jilvan Junior | 2013-04-30 | - | 10.148.6.37 | 10.174.186.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 22 | 26 | 2 | 45 | 27 | 53 | 22º26'2'' | 45º27'53'' | -
5670 | 5670 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5670 | 2013-04-30 | Elaine freire Guimarães/Alisson Lopes | R.Tão Pereira, 769 - Bairro Santa Luzia | 37503-154 | (35)3622-3842/1707 | 00:20:0e:10:5e:a6 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | - | 10.148.6.49 | 10.174.187.1 | Sim | Modem. | 22 | 26 | 58 | 45 | 28 | 9 | 22º26'58'' | 45º28'9'' | -
5671 | 5671 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5671 | 2013-04-29 | Melãnia Maria Silva Miguel/Alisson Lopes | R. Alexandre Alves Fernandes, 175 - Bairro Medicina | 37502-148 | (35)3622-9189/1707 | 00:20:0E:10:60:71 | Jilvan Junior | 2013-04-30 | - | 10.148.6.45 | 10.174.188.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 26 | 20 | 45 | 27 | 20 | 22º26'20'' | 45º27'20'' | -
5672 | 5672 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5672 | 2013-05-02 | Juliana Costa de Almeida(enfermeira)/ Alisson | AV.Clemente Teodoro da Silva, 104 - Bairro Vila Isabel | 37505-176 | (35)3621-8708/1707 | 00:20:0E:10:60:8E | Jilvan Junior | 2013-05-03 | - | 10.148.6.75 | 10.174.189.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 24 | 53 | 45 | 28 | 6 | 22º24'53'' | 45º28'6'' | -
5673 | 5673 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5673 | 2013-05-02 | Luiza Helena silva/Alisson Lopes | Av.Wagner Machado, 585 - Bairro Açude | 37504-326 | (35)3622-9298/1707 | 00:20:0e:10:5f:00 | Gilvan Junior | 2013-05-02 | - | 10.148.6.70 | 10.174.190.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 25 | 53 | 45 | 29 | 75 | 22º25'53'' | 45º29'75'' | -
5674 | 5674 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5674 | 2013-05-07 | Daniela Calixtro/Alisson Lopes | Rod.Itajubá - M. da Fé km10 - Bairro Ano Bom | 37501-176 | (35)3692-1771/1707 | 00:20:0e:10:60:ed | Ederson Martins Pires | 2013-05-08 | - | 10.148.6.89 | 10.174.191.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 22 | 62 | 45 | 23 | 73 | 22º22'62'' | 45º23'73'' | -
5675 | 5675 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5675 | 2013-04-30 | Julia Dias da Silva Costa/Alisson Lopes | R.Dr.Luiz Goulart de Azevedo, 52 - Bairro Avenida | 37504-014 | (35)3623-9452/1707 | 00:20:0e:10:60:84 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | - | 10.148.6.55 | 10.174.192.1 | Sim | Modem. | 22 | 25 | 90 | 45 | 27 | 72 | 22º25'90'' | 45º27'72'' | -
5676 | 5676 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5676 | 2013-05-03 | Danilli Ameida/Alisson Lopes | Av. Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, 1354 - Bairro Boa Vista | 37505-130 | (35)3621-5642/1707 | 00:20:0e:10:5f:a7 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-03 | - | 10.148.6.77 | 10.174.193.1 | Sim | Modem. | 22 | 25 | 18 | 45 | 28 | 57 | 22º25'18'' | 45º28'57'' | -
5677 | 5677 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5677 | 2013-05-07 | Mariana Cristina de Melo Porto/Alisson Lope | Rod . itajubá- lorena,km10 - Ponte Santo Antônio | 37502-700 | (35)3692-1771/1707 | 00:20:0e:10:5f:e4 | Ederson Martins Pires | 2013-05-08 | - | 10.148.6.88 | 10.174.194.1 | Sim | Modem. | 22 | 28 | 75 | 45 | 23 | 17 | 22º28'75'' | 45º23'17'' | -
5678 | 5678 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5678 | 2013-05-02 | Adriana Ellizabete Gonçalves Guimarães | R.José Dias Chaves Sobrinho, S/N - Bairro Piedade | 37504-592 | (35)3692-1816/1707 | 00:20:0e:10:61:14 | Gilvan Junior | 2013-05-03 | - | 10.148.6.8 | 10.174.195.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 26 | 70 | 45 | 29 | 23 | 22º26'70'' | 45º29'23'' | -
5679 | 5679 | 2013-04-16 | 2013-07-29 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5679 | 2013-07-22 | Gisele Helena/Flavia Cristina/Alisson Lopes | Rua Angelo Modenan, 51 - Bairro Reborgeon | 37503-362 | (35)3621-6834/3692-1 | 00:20:0e:10:5b:3e | Isarel de oliveira | 2013-07-24 | 28/06/2013 14:06:57 Ivan Santos Corrigido de R.Maria Celestina Pereira do Santos, 553, para Rua Angelo Modenan, 51 Pendência Ativação Resolvida 30/04/2013 16:36:14 Hernan Martins Alves A OS 5679 mudou para o endereço Rua Angelo Modenan, 51 - Ba | 10.148.7.183 | 10.174.196.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 26 | 47 | 45 | 28 | 27 | 22º26'47'' | 45º28'27'' | -
5698 | 5698 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5698 | 2013-05-03 | Amanda Suzi da Silva Torre Franco/Alisson Lop | R.Antonio Silva Branco , S/N - Bairro Cruzeiro | 37500-224 | (35)3621-1975 | 00:20:0e:10:60:95 | Gilvan Junior | 2013-05-06 | - | 10.148.6.81 | 10.174.197.1 | Sim | conectado ao modem | 22 | 25 | 2 | 45 | 26 | 65 | 22º25'2'' | 45º26'65'' | -
5699 | 5699 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5699 | 2013-04-30 | Selma Meneses de Faria/Alisson Lopes | Av.21 de Novembro, 129 - Bairro Vila Rubens | 37505-174 | (35)3692-1814/1707 | 00:20:0E:10:60:2A | Jilvan Junior | 2013-05-02 | - | 10.148.6.59 | 10.174.198.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 25 | 9 | 45 | 27 | 47 | 22º25'9'' | 45º27'47'' | -
5700 | 5700 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5700 | 2013-05-03 | Danielle Aparecida Nazario do Santos | R.Henriqueto Cardnali, S/N - Bairro Varginha | 37501-150 | (35)3692-1820/1707 | 00:20:0E:10:5E:CB | Jilvan Junior | 2013-05-06 | - | 10.148.6.83 | 10.174.199.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 25 | 36 | 45 | 26 | 27 | 22º25'36'' | 45º26'27'' | -
5701 | 5701 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5701 | 2013-05-03 | Mônica Durvalina Dias de Lima/Alisson Lopes | AV.São Vicente de Paula, 120 - Bairro São Vicente | 37502-082 | (35)3692-1844/1707 | 00:20:0e:10:61:18 | Gilva Junior | 2013-05-03 | - | 10.148.6.80 | 10.174.200.1 | Sim | Modem | 22 | 25 | 72 | 45 | 27 | 25 | 22º25'72'' | 45º27'25'' | -
5702 | 5702 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5702 | 2013-05-07 | Regina Célia Alves Rodrigues | Pça.Aureliano Moreira Magalhães, S/N - Bairro Santa Rita de Cássia | 37502-488 | (35)3692-1818/1707 | 00:20:0e:10:60:8a | Ed José da Silva | 2013-05-07 | - | 10.174.201.1 | 10.174.201.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 26 | 18 | 45 | 26 | 38 | 22º26'18'' | 45º26'38'' | -
5703 | 5703 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5703 | 2013-04-29 | Rosana dos Passos Ribeiro Vaz/Alisson Lopes | R. Joaquim Nabuco, 62 - Bairro Nossa Senhora Lourdes | 37503-006 | (35)3692-1718/1707 | 00:20:0e:10:58:84 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | - | 10.148.6.40 | 10.174.202.1 | Sim | Modem. 2m | 22 | 26 | 2 | 45 | 28 | 17 | 22º26'2'' | 45º28'17'' | -
5704 | 5704 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5704 | 2013-05-02 | Vera Lúcia de Paula/Alisson Lopes | R. Domingos Lamóglia, S/N - Bairro Santos Drumont | 37504-106 | (35)3692-1815/1707 | 00:20:0E:10:60:11 | Jilvan Junior | 2013-05-03 | - | 10.148.6.73 | 10.174.203.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 25 | 23 | 45 | 28 | 55 | 22º25'23'' | 45º28'55'' | -
5821 | 5821 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | CASA GRANDE | SES-CADE-5821 | 2013-05-16 | MARIA ALEXSANDRA DA COSTA | PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - BAIRRO CENTRO | 36422-000 | (31)37231382 | 00:20:0e:10:60:d8 | João Carlos Widar | 2013-05-16 | - | 10.148.6.150 | 10.174.204.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 47 | 67 | 43 | 55 | 70 | 20º47'67'' | 43º55'70'' | -
5822 | 5822 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | CASA GRANDE | SES-CADE-5822 | 2013-04-26 | MARIA ALEXSANDRA DA COSTA / MARIA ELENA VIEIR | RUA VEREADOR JOSÉ GONZAGA DE MELO FILHO,71 - BAIRRO CENTRO | 36422-000 | (31)37231219 | 00:20:0E:10:60:74 | João Carlos Widar | 2013-04-26 | - | 10.148.6.30 | 10.174.205.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 47 | 41 | 43 | 56 | 2 | 20º47'41'' | 43º56'2'' | -
5841 | 5841 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | CARLOS CHAGAS | SES-CAAS-5841 | 2013-04-24 | LARISSA CRUZ TANCREDO SILVIA // ELITA CARDOSO | RUA PEDROLINO DA SILVEIRA , S/N - BAIRRO COLINA | 39864-000 | (33)36241370 | 00:20:0E:10:5C:72 | Jair de Oliveira | 2013-05-10 | - | 10.148.6.91 | 10.174.206.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 42 | 35 | 40 | 46 | 1 | 17º42'35'' | 40º46'1'' | -
5933 | 5933 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5933 | 2013-05-13 | Dagmar Patricia Palhares dos Santos | Rua Bambuí, 1409 - Bairro Souza e Silva | 35570-000 | 37 3329 1187 | 00:20:0E:10:5F:06 | Jilvan junior | 2013-05-15 | - | 10.148.6.129 | 10.174.207.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 26 | 44 | 45 | 26 | 58 | 20º26'44'' | 45º26'58'' | -
5934 | 5934 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5934 | 2013-05-13 | Adalgisa Caires | Rua Nossa Senhaora da Abadia, s/n.º - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 35570-000 | 37 3329 1178 | 00:20:0E:10:5F:59 | Jilvan Junior | 2013-05-13 | - | 10.148.6.127 | 10.174.208.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 27 | 49 | 45 | 26 | 40 | 20º27'49'' | 45º26'40'' | -
5935 | 5935 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5935 | 2013-05-13 | Pryscila de Paula Mota | Rua Maria José Belo Alvarenga, 527 - Bairro Bela Vista | 35570-000 | 37 3329 1180 | 00:20:0e:10:60:8d | Gilvan Junior | 2013-05-13 | - | 10.148.6.121 | 10.174.209.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 27 | 82 | 45 | 26 | 65 | 20º27'82'' | 45º26'65'' | -
5936 | 5936 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5936 | 2013-05-13 | Marden Daniel Muniz | Rua Rio de Janeiro, 197 - Bairro Sagrado C de Jesus | 35570-000 | 37 3329 1186 | 00:20:0e:10:5f:4b | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 | - | 10.148.6.122 | 10.174.210.1 | Sim | Modem. | 20 | 27 | 67 | 45 | 26 | 98 | 20º27'67'' | 45º26'98'' | -
5937 | 5937 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5937 | 2013-05-10 | Fernanda Kelly | Rua Barão de Piumhi, 475 - Bairro Centro | 35570-000 | 37 3329 1181 | 00:20:0e:10:60:86 | Gilvan Junior | 2013-05-21 | - | 10.148.6.116 | 10.174.211.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 27 | 97 | 45 | 25 | 60 | 20º27'97'' | 45º25'60'' | -
5938 | 5938 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5938 | 2013-05-10 | Ana Carolina Castro Oliveira | Rua José Francino da Silva, 465 - Bairro Rosário | 35570-000 | 37 3329 1185 | 00:20:0e:10:5e:4c | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-13 | - | 10.148.6.113 | 10.174.212.1 | Sim | Modem. | 20 | 27 | 63 | 45 | 25 | 20 | 20º27'63'' | 45º25'20'' | -
5939 | 5939 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5939 | 2013-05-14 | Anésia Alves | Rua Expedicionários, 174 - Bairro Quartéis | 35570-000 | 37 3329 1177 | 00:20:0e:10:5e:61 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 | - | 10.148.6.130 | 10.174.213.1 | Sim | Modem. | 20 | 28 | 22 | 45 | 25 | 28 | 20º28'22'' | 45º25'28'' | -
5940 | 5940 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5940 | 2013-05-14 | Marinez Rocha | Rua Inhazinha Pires, 187 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes | 35570-000 | 37 3329 1183 | 10:72:70:02:03:03 | Gilvan Junior | 2013-05-14 | - | 10.148.6.135 | 10.174.214.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 28 | 38 | 45 | 25 | 2 | 20º28'38'' | 45º25'2'' | -
5941 | 5941 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5941 | 2013-05-14 | Luciana Coimbra | Rua Salgado Filho, 360 - Bairro Alvorada | 35570-000 | 37 3329 1179 | 00:20:0e:10:5e:a0 | Gilvan Junior | 2013-05-15 | - | 10.148.6.137 | 10.174.215.1 | Sim | No modem | 20 | 28 | 50 | 45 | 25 | 73 | 20º28'50'' | 45º25'73'' | -
5942 | 5942 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5942 | 2013-05-14 | Elaine Aparecida Alves | Rua Geraldo Almeida, 631 - Bairro Vargem Grande | 35570-000 | 37 3329 1188 | 00:20:0e:10:60:c9 | Gilvan Junior | 2013-05-15 | - | 10.148.6.140 | 10.174.216.1 | Sim | Coenctado ao modem | 20 | 28 | 87 | 45 | 26 | 8 | 20º28'87'' | 45º26'8'' | -
5943 | 5943 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5943 | 2013-05-15 | Maria Inês Mâcedo | Rua B3 s/n.º - Bairro Cidade Nova | 35570-000 | 37 3329 1184 | 00:20:0e:10:60:f0 | Gilvan Junior | 2013-05-15 | - | 10.148.6.142 | 10.174.217.1 | Sim | No modem | 20 | 26 | 23 | 45 | 25 | 56 | 20º26'23'' | 45º25'56'' | -
5944 | 5944 | 2013-04-16 | 2013-06-01 | Aceito | SH Sat | CARVALHÓPOLIS | SES-CAIS-5944 | 2013-05-09 | Rogério / Michele | Rua Coronel Antônio Cândido, 91 Praça Monsenhor Prado - Centro | 37760-000 | 35 3282 1253 | 00:20:0e:10:60:28 | Ed José da Silva | 2013-05-10 | 03/05/2013 13:38:38 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/05/2013 09:28:14 Hernan Martins Alves OS 5944 na cidade de Carvalhópolis/MG mudou para o endereço Pça Monsenhor Prado, s/n. Pendência Ativação | 10.148.6.105 | 10.174.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 46 | 75 | 45 | 50 | 70 | 21º46'75'' | 45º50'70'' | -
6156 | 6156 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | CENTRALINA | SES-CENA-6156 | 2013-04-24 | GEZILÉIA CARREIRO CARNEIRO | RUA DOS MACHADOS, 255 - BAIRRO CENTRO | 38390-000 | (34)3267-8016 | 00:20:0e:10:56:94 | Jair de Oliveira | 2013-05-02 | - | 10.148.6.61 | 10.174.219.1 | Sim | Modem. | 18 | 35 | 2 | 49 | 11 | 87 | 18º35'2'' | 49º11'87'' | -
6158 | 6158 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | SES-COAS-6158 | 2013-04-24 | CLAUDIO LUIZ FERREIRA JUNIOR | RUA ZOROASTRO MEIRA, S/N - BAIRRO CENTRO | 39188-000 | (38)9995-9856 (Cláud | 00:20:0E:10:59:21 | Victor Hugo | 2013-05-02 | - | 10.148.6.63 | 10.174.220.1 | Sim | Não vai deixar devido que o cabo não vai ate o computador. | 18 | 4 | 14 | 43 | 28 | 32 | 18º4'14'' | 43º28'32'' | -
6159 | 6159 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | SH Sat | DONA EUZÉBIA | SES-DOIA-6159 | 2013-05-17 | VINÍCIUS DE SOUZA VIEIRA MUNIZ | RUA NILO LACERDA WERNECK,nº 01 - BAIRRO BELA VISTA | 36784-000 | (32)3453-1336 | 00:20:0e:10:60:32 | João Widar | 2013-05-17 | - | 10.148.6.154 | 10.174.221.1 | Sim | Modem. | 21 | 18 | 88 | 42 | 48 | 70 | 21º18'88'' | 42º48'70'' | -
6719 | 6719 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6719 | 2013-04-22 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA/ | RUA SANTA JULIANA II, 2876 - BAIRRO SÃO JOÃO | 35701-004 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:58:99 | Jair de Oliveira | 2013-06-03 | - | 10.148.6.222 | 10.174.222.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 26 | 57 | 44 | 13 | 32 | 19º26'57'' | 44º13'32'' | -
6718 | 6718 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6718 | 2013-04-22 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DR. PEDRO LUIZ, 559 - BAIRRO CENTRO | 35700-004 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:57:d9 | Renato Bertolini | 2013-04-24 | - | 10.148.6.15 | 10.174.223.1 | Sim | No modem | 19 | - | - | - | - | - | 19º-'-'' | -º-'-'' | -
6716 | 6716 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6716 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | AV JOSE SERVULO SOALHEIRO, 2958 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 35702-314 | 3773-9716 | 00:20:0e:10:57:fd | Rogério Teobaldo Vasconcelos | 2013-05-03 | - | 10.148.6.68 | 10.174.224.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80'' | -
6717 | 6717 | 2013-04-16 | 2013-09-11 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6717 | 2013-04-22 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA BENEDITO VALADARES, 321 - BAIRRO CENTRO | 35700-055 | 33769529 | 00:20:0e:10:5d:38 | Ivanil Silva dos Anjos | 2013-08-26 | 20/08/2013 13:14:56 Ivan Santos Agendar com Maria Aparecida ou Valéria Agenda Ativacao Aprovada 09/05/2013 10:43:47 Hernan Martins Alves Em 27.04 visitamos o site, mas não obtivemos autorização de instalação do vizinho de cima do posto para | 10.148.6.12 | 10.174.225.1 | Sim | Modem. | 19 | 27 | 40 | 44 | 15 | 0 | 19º27'40'' | 44º15'0'' | -
6714 | 6714 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6714 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA OSCAR PADILHA, 635 - BAIRRO BELO VALE | 35702-321 | 3773-2546 | 00:20:0e:10:59:13 | José Marcos Pereira | 2013-07-05 | - | 10.148.7.31 | 10.174.226.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 48 | 19º27'57'' | 44º14'48'' | -
6713 | 6713 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6713 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA PREFEITO EURO ANDRADE,41 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 35703-330 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:57:57 | Rogerio Gonçalves | 2013-06-12 | - | 10.148.7.12 | 10.174.227.1 | Sim | No modem | 17 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 17º27'95'' | 44º14'80'' | -
6710 | 6710 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6710 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA LEOPOLDINA, 45 - BAIRRO DAS GRAÇAS | 35700-473 | 37721370 | 00:20:0e:10:58:0a | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-06-06 | - | 10.148.6.207 | 10.174.228.1 | Sim | Modem | 19 | 27 | 10 | 44 | 14 | 80 | 19º27'10'' | 44º14'80'' | -
6701 | 6701 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6701 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA VIRGINIA OLIVEIRA MACIEL, 528 - BAIRRO PROGRESSO | 35701-115 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:5f:cd | André da Silva Braz | 2013-05-29 | - | 10.148.6.198 | 10.174.229.1 | Não | Não tem terminal próximo. | 19 | 28 | 57 | 44 | 13 | 12 | 19º28'57'' | 44º13'12'' | -
6702 | 6702 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6702 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA/ | AVENIDA JOSÉ ALENCAR DRUMOND, 59 - BAIRRO SANTA LUZIA | 35700-398 | 3771-5979 | 00:20:0e:10:58:33 | Marcio Antônio de Lima | 2013-06-14 | - | 10.148.6.251 | 10.174.230.1 | Sim | Modem. | 19 | 27 | 32 | 44 | 15 | 48 | 19º27'32'' | 44º15'48'' | -
6706 | 6706 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6706 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MANOEL CORREA DA CUNHA, 267 - BAIRRO VÁRZEA | 35701-164 | 3774-6464 | 00:20:0e:10:58:22 | Renato Bertoline | 2013-04-29 | - | 10.148.6.32 | 10.174.231.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 32 | 58 | 44 | 46 | 59 | 19º32'58'' | 44º46'59'' | -
6700 | 6700 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6700 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CUBA,524 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 35702-295 | 3773-4107 | 00:20:0e:10:58:36 | José Marcos Pereira | 2013-04-25 | - | 10.148.6.23 | 10.174.232.1 | Sim | Modem. | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80'' | -
6704 | 6704 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6704 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DR. JOÃO BATISTA, 1327 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 35701-232 | 3773-9147 | 00:20:0e:10:5d:41 | André da Silva | 2013-06-05 | - | 10.148.6.238 | 10.174.233.1 | Sim | No modem | 19 | 28 | 67 | 44 | 15 | 78 | 19º28'67'' | 44º15'78'' | -
6703 | 6703 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6703 | 2013-04-22 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA WENCESLAU BRAZ, 470 - BAIRRO SÃO JOÃO | 35700-160 | 3776-5454 | 00:20:0e:10:58:1f | Renato Bertoline | 2013-04-23 | - | 10.148.6.3 | 10.174.234.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 45 | 12 | 44 | 33 | 13 | 19º45'12'' | 44º33'13'' | -
6699 | 6699 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6699 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DAS AVENCAS, 521 - BAIRRO MONTREAL | 35701-380 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:58:00 | Jair de Oliveira | 2013-06-04 | - | 10.148.6.237 | 10.174.235.1 | Sim | Modem | 19 | 26 | 97 | 44 | 10 | 0 | 19º26'97'' | 44º10'0'' | -
6698 | 6698 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6698 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA GERÂNIO, 381 - BAIRRO MANOA | 35700-463 | 3773-2076 | 00:20:0e:10:57:ce | Renato Bertoline | 2013-04-30 | - | 10.148.6.44 | 10.174.236.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 45 | 8 | 44 | 23 | 59 | 19º45'8'' | 44º23'59'' | -
6697 | 6697 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6697 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CUBA, 356 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 35702-295 | 3773-2546 | 00:20:0e:10:59:13 | Paulo Henrique Fagundes | 2013-04-26 | - | 10.148.6.26 | 10.174.237.1 | Sim | Modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80'' | -
6696 | 6696 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6696 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | AVENIDA ANTÔNIO DE MENDONÇA CHAVES, 493 - BAIRRO VAPABUÇU | 35700-000 | 3773-4203 | 00:20:0E:10:58:3E | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-29 | - | 10.148.6.196 | 10.174.238.1 | Sim | Modem | 19 | 27 | 83 | 44 | 13 | 33 | 19º27'83'' | 44º13'33'' | -
6695 | 6695 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6695 | 2013-04-22 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA STELLA FIGUEIREDO CHASSIM, 30 - BAIRRO SÃO JOÃO | 35701-009 | 3776-4886 | 00:20:0e:10:59:69 | Renato Bertolini de Oliveira | 2013-04-24 | - | 10.148.6.20 | 10.174.239.1 | Sim | Modem | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 98 | 19º32'97'' | 44º46'98'' | -
6694 | 6694 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6694 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ANTÔNIO ALVIM, 932 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 35700-502 | 3774-3573 | 00:20:0e:10:59:6c | Ivanil dos Anjos | 2013-06-07 | - | 10.148.6.246 | 10.174.240.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 27 | 10 | 44 | 14 | 80 | 19º27'10'' | 44º14'80'' | -
6692 | 6692 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6692 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JOAQUIM CÂNDIDO, 487 - BAIRRO SANTA LUZIA | 35700-581 | 3773-2864 | 00:20:0e:10:5d:2a | André da Silva Braz | 2013-06-07 | - | 10.148.6.247 | 10.174.241.1 | Sim | Modem. | 19 | 38 | 2 | 44 | 39 | 53 | 19º38'2'' | 44º39'53'' | -
6693 | 6693 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6693 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA GUSTAVO FERREIRA GOMES, 17 - BAIRRO SANTA ROSA | 35701-263 | 3776-5226 | 00:20:0e:10:5d:2f | André da Silva Braz | 2013-06-06 | - | 10.148.6.244 | 10.174.242.1 | Sim | Modem | 19 | 23 | 93 | 44 | 15 | 93 | 19º23'93'' | 44º15'93'' | -
6691 | 6691 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6691 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ÂNGELO RIBEIRO MIRANDA, 762 - BAIRRO KWAIT | 35702-351 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:5b:a8 | Sidney de Paula | 2013-06-28 | - | 10.148.7.150 | 10.174.243.1 | Não | Não possui | 19 | 27 | 56 | 44 | 14 | 48 | 19º27'56'' | 44º14'48'' | -
6690 | 6690 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6690 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA TABAJARAS, 38 - BAIRRO CARMO | 35700-447 | 3776-5374 | 00:20:0E:10:57:AE | Renato Bertoline | 2013-04-30 | - | 10.148.6.35 | 10.174.244.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 19 | 44 | 42 | 44 | 24 | 9 | 19º44'42'' | 44º24'9'' | -
6689 | 6689 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6689 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MANGANÊS, 215 - BAIRRO PROGRESSO | 35701-104 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:54:bd | Renato Bertoline | 2013-04-30 | - | 10.148.6.48 | 10.174.245.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 8 | 53 | 44 | 35 | 13 | 19º8'53'' | 44º35'13'' | -
6688 | 6688 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6688 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CARMEM KILESSE, 1092 - BAIRRO PADRE TEODORO | 35701-220 | 3772-2193 | 00:20:0e:10:5e:d2 | André da Silva Braz | 2013-06-04 | - | 10.148.6.212 | 10.174.246.1 | Sim | Não tem terminal próximo. | 19 | 29 | 72 | 44 | 14 | 25 | 19º29'72'' | 44º14'25'' | -
6679 | 6679 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6679 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA PREFEITO ALBERTO MOURA, 173 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 35701-367 | 3773-9316 | 00:20:0e:10:58:ea | Jair de Oliveira | 2013-05-29 | - | 10.148.6.202 | 10.174.247.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 25 | 76 | 44 | 13 | 75 | 19º25'76'' | 44º13'75'' | -
6678 | 6678 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6678 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA HAITI , 24 - BAIRRO NOVA CIDADE | 35702-271 | 3775-3587 | 00:20:0E:10:56:87 | Rogerio Teobaldo | 2013-05-02 | - | 10.148.6.34 | 10.174.248.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 48 | 19º27'57'' | 44º14'48'' | -
6677 | 6677 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6677 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MARIA AUGUSTA SANTIAGO, 210 - BAIRRO MONTE CARLO | 35701-410 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:58:04 | Jair de Oliveira | 2013-05-29 | - | 10.148.6.192 | 10.174.249.1 | Sim | Modem | 19 | 25 | 85 | 44 | 12 | 38 | 19º25'85'' | 44º12'38'' | -
6676 | 6676 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6676 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA COELHO NETO, 228 - BAIRRO JK | 35702-195 | 35702195 | 00:20:0e:10:61:00 | Sidney Silva | 2013-06-28 | - | 10.148.7.16 | 10.174.250.1 | Sim | - | 19 | 27 | 55 | 44 | 14 | 47 | 19º27'55'' | 44º14'47'' | -
6675 | 6675 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6675 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ANTONIETA MOREIRA MIRANDA, 232 - BAIRRO ITAPUÃ | 35702-019 | 3776-9991 | 00:20:0e:10:5c:d3 | Sidinei Silva | 2013-06-27 | - | 10.148.7.122 | 10.174.251.1 | Não | Sem cabo. | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 48 | 19º27'57'' | 44º14'48'' | -
6674 | 6674 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6674 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CAETANÓPOLIS, 715 - BAIRRO CDI | 35702-058 | 3772-6182 | 00:20:0e:10:57:94 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2013-06-27 | - | 10.148.7.123 | 10.174.252.1 | Não | Nao tem cabo | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 48 | 19º27'57'' | 44º14'48'' | -
6669 | 6669 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6669 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JOSÉ FONSECA PIRES, 401 - BAIRRO FAZENDA VELHA | 35701-730 | 3773-4114 | 00:20:0e:10:58:bc | Jair de Oliveria | 2013-06-06 | - | 10.148.6.241 | 10.174.253.1 | Sim | Modem | 19 | 34 | 23 | 44 | 13 | 83 | 19º34'23'' | 44º13'83'' | -
6671 | 6671 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6671 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ITAMBACURI, 182 - BAIRRO LUXEMBURGO | 35702-342 | 3776-6740 | 00:20:0e:10:58:cc | Jose Marcos Pereira | 2013-05-03 | - | 10.148.6.76 | 10.174.254.1 | Sim | modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 47 | 19º27'95'' | 44º14'47'' | -
6673 | 6673 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6673 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CORONEL AMÉRICO, 690 - BAIRRO SÃO GERALDO | 35700-181 | 3776-7881 | 00:20:0e:10:5c:a9 | Jair de Oliveira | 2013-06-11 | - | 10.148.6.203 | 10.174.255.1 | Não | Não tem cabo. | 19 | 28 | 28 | 44 | 14 | 43 | 19º28'28'' | 44º14'43'' | -
6668 | 6668 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6668 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JERUSALÉM, 126 - BAIRRO ESPERANÇA | 35701-032 | 35702230 | 00:20:0e:10:58:48 | Jose Marcos Pereira | 2013-04-30 | - | 10.148.6.41 | 10.175.0.1 | Sim | Modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80'' | -
6667 | 6667 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6667 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA AFONSO VIANA DE PAULA, SN - BAIRRO ELDORADO | 35702-165 | 3773-1395 | 00:20:0e:10:5c:ce | Walter Leandro | 2013-06-27 | - | 10.148.7.114 | 10.175.1.1 | Sim | Não tem computador | 19 | 27 | 54 | 44 | 14 | 46 | 19º27'54'' | 44º14'46'' | -
6666 | 6666 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6666 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA EXPEDICIONÁRIO LEOFREDO GASPAR, 534 - BAIRRO CDI | 35702-052 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:5b:b3 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2013-06-27 | - | 10.175.2.1 | 10.175.2.1 | Não | Não tem cabo. | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 80 | 19º27'57'' | 44º14'80'' | -
6665 | 6665 | 2013-04-17 | 2013-08-24 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6665 | 2013-10-21 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | Rua Rachel Teixeira Viana 716 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 35703-330 | 3773-4203 | 00:20:0E:10:64:CD | - | 2013-10-23 | 08/10/2013 12:12:27 Ivan Santos Instalar Solicitação do Rodrigo Queiroga Pendência Ativação Resolvida 19/07/2013 16:48:32 Verônica Bruna Barroso Endereço trata-se do Hospital Municipal. Falamos com a Elizabeth no fone: 031 3776-5410. Devemos | 10.148.7.193 | 10.175.3.1 | Sim | No modem | 19 | 28 | 0 | 44 | 15 | 98 | 19º28'0'' | 44º15'98'' | -
6663 | 6663 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6663 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA SANTOS REIS, 238 - BAIRRO CATARINA | 35700-235 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:58:c5 | Renato Bertolini | 2013-04-26 | - | 10.148.6.29 | 10.175.4.1 | Sim | Modem. | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 98 | 19º32'97'' | 44º46'98'' | -
6662 | 6662 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6662 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA EDSON SOARES, 377 - BAIRRO BERNARDO VALADARES | 35702-427 | 31/ 3773-4203 | 00:20:0e:10:58:52 | Rogério Teobaldo Mendonça | 2013-05-02 | - | 10.148.6.57 | 10.175.5.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80'' | -
6661 | 6661 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6661 | 2013-04-25 | ESF JARDIM DOS PEQUIS | RUA EDILAMAR PEREIRA DE SOUZA, 53 - BAIRRO BELO VALE | 35702-327 | 31/ 3773-4203 | 00:20:0e:10:57:f3 | Marcio Antonio Lima | 2013-04-29 | - | 10.148.6.31 | 10.175.6.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80'' | -
6660 | 6660 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6660 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DAS PALMAS, 638 - BAIRRO BELA VISTA | 35701-372 | 31/ 3773-4203 | 00:20:0e:10:58:5e | Walter Leandro Arcanjo | 2013-06-27 | - | 10.148.7.136 | 10.175.7.1 | Não | Não tem computador. | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 48 | 19º27'57'' | 44º14'48'' | -
6659 | 6659 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Vodanet | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6659 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MINAS GERAIS, 46 - BAIRRO BARREIRO | 35701-526 | 31/3773-2441 | 00:20:0e:10:5b:32 | Walter Leandro | 2013-06-27 | - | 10.148.7.99 | 10.175.8.1 | Sim | Não possui computador | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80'' | -
6658 | 6658 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6658 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MARIO REIS, 84 - BAIRRO ALVORADA | 35702-230 | 31/ 3773-4203 | 00:20:0e:10:57:67 | Rogério Teobaldo Mendonça | 2013-06-14 | - |  | 10.175.9.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80'' | -
6657 | 6657 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6657 | 2013-04-25 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA RAIMUNDO DOMINGOS, 231 - BAIRRO AEROPORTO | 35701-560 | 31/ 3773-4203 | 00:20:0E:10:56:84 | José Marcos | 2013-04-30 | - | 10.148.6.36 | 10.175.10.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 48 | 19º27'57'' | 44º14'48'' | -
6327 | 6327 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | SH Sat | MANHUAÇU | SES-MACU-6327 | 2013-04-25 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São Sebastião, s/n.º Em frente á quadra - Zona Rural | 36900-000 | (33) 3378-1047 | 00:20:0e:10:60:0c | Rogério Antônio de Souza Ribeiro | 2013-07-03 | - | 10.148.7.159 | 10.175.11.1 | Sim | Não possui | 20 | 5 | 51 | 42 | 9 | 7 | 20º5'51'' | 42º9'7'' | -
6050 | 6050 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6050 | 2013-04-25 | Tamires Alves de Cristo | R. José Bertolace de Barros, 125 - Bairro Santa Terezinha | 36900-000 | (33) 3331 7179 | 00:20:0e:10:59:02 | Arturo Araujo | 2013-05-14 | - | 10.148.6.133 | 10.175.12.1 | Sim | Modem | 20 | 15 | 0 | 42 | 2 | 5 | 20º15'0'' | 42º2'5'' | -
6056 | 6056 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6056 | 2013-04-25 | Ronaldo Bonette Klepa | Av. Gesio Carlos da Silva , s/n - Bairro Vila Formosa | 36900-000 | (33) 84088403 | 00:20:0e:10:59:7f | Arturo | 2013-05-20 | - | 10.148.6.155 | 10.175.13.1 | Sim | ao lado do modem | 20 | 18 | 22 | 42 | 4 | 8 | 20º18'22'' | 42º4'8'' | -
6055 | 6055 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6055 | 2013-04-25 | Tatiana L. Cosendey | Córrego dos Pintos - Bairro Manhuaçuzinho | 36900-000 | (33) 8408 8337 | 00:20:0e:10:58:42 | Arthuro Araujo | 2013-06-03 | - | 10.148.6.186 | 10.175.14.1 | Sim | No modem | 20 | 9 | 90 | 42 | 7 | 92 | 20º9'90'' | 42º7'92'' | -
6057 | 6057 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6057 | 2013-04-25 | Naiara Gomes Bertani | Av Alfredo Garcia, s/n - Bairro Bom Jesus | 36900-000 | (33) 8408 8881 | 00:20:0e:10:57:f2 | Arturo Araujo | 2013-05-23 | - | 10.148.6.164 | 10.175.15.1 | Sim | Modem | 20 | 17 | 28 | 42 | 9 | 98 | 20º17'28'' | 42º9'98'' | -
6054 | 6054 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6054 | 2013-04-25 | Tatiana L. Cosendey | Rua Tancredo Neves , s/n - Bairro Palmeiras | 36900-000 | (33) 3334 1012 | 00:20:0e:10:59:39 | Arturo Araújo | 2013-05-27 | - | 10.148.6.180 | 10.175.16.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 8 | 3 | 42 | 5 | 45 | 20º8'3'' | 42º5'45'' | -
6052 | 6052 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6052 | 2013-04-25 | Alessandra Knupp | R. Duarte Peixoto,208 - Bairro Coqueiro | 36900-000 | (33) 3331 5260 | 00:20:0E:10:59:82 | Arturu Araujo | 2013-06-04 | - | 10.148.6.128 | 10.175.17.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 15 | 0 | 42 | 2 | 3 | 20º15'0'' | 42º2'3'' | -
6051 | 6051 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | Aceito | SH Sat | MANHUAÇU | SES-MACU-6051 | 2013-04-25 | Luciene Alves de Oliveira | R. Antônio Welerson, 634 - Bairro Santo Antônio | 36900-000 | (33) 3331 3159 | 00:20:0e:10:58:17 | Israel de Oliveira | 2013-07-29 | - | 10.148.7.158 | 10.175.18.1 | Sim | - | 20 | 15 | 43 | 42 | 2 | 16 | 20º15'43'' | 42º2'16'' | -
6326 | 6326 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Paralisado | Vodanet | MANHUAÇU | - | - | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75 - Distrito de Sacramento | 36900-000 | (33) 3378-1047 | - | - | - | Solicitação para retirada de equipamentos do local. Ainda não foi retirado. | - | 10.146.188.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6611 | 6611 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | Paralisado | Vodanet | OURO PRETO | - | - | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº - Bairro São Cristovão | 35400-000 | (31)3559-3131 | - | - | - | Solicitação para retirada de equipamentos. Ainda não foi retirado. | - | 10.147.20.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6468 | 6468 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | ITAGUARA | SES-ITRA-6468 | 2013-05-13 | MARIA APARECIDA GONZAGA TEIXEIRA | RUA ITAÚNA, 27 - BAIRRO CENTRO | 35514-000 | (37)3384-1771 | 00:20:0e:10:5b:82 | André da Silva Braz | 2013-05-14 | - | 10.148.6.126 | 10.175.21.1 | Não | Não há terminal próximo. | 20 | 23 | 50 | 44 | 29 | 40 | 20º23'50'' | 44º29'40'' | -
6068 | 6068 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | SH Sat | JURUAIA | SES-JUIA-6068 | 2013-05-28 | Neylliane de Oliveira Meira Alex Correia Robe | Zona Rural S/N | 37805-000 | 3553-1408 / 1681 | 00:20:0e:10:5c:08 | Israel de Oliveira | 2013-05-28 | - | 10.148.6.197 | 10.175.22.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 12 | 68 | 46 | 25 | 77 | 21º12'68'' | 46º25'77'' | -
6069 | 6069 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | SH Sat | JURUAIA | SES-JUIA-6069 | 2013-05-28 | Simone Rezende Alex / Correia Roberto de Ol | Rua Gonçalves Rezente 372 | 37805-000 | 35 3553-1408 | 00:20:0e:10:60:05 | Israel de Oliveira | 2013-05-29 | - | 10.148.6.200 | 10.175.23.1 | Sim | Modem | 21 | 15 | 10 | 46 | 34 | 60 | 21º15'10'' | 46º34'60'' | -
6070 | 6070 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | SH Sat | JURUAIA | SES-JUIA-6070 | 2013-05-28 | Paticia Del Valle / Alex Correia Roberto de O | Rua Antônio Guilherme Cabral, S/N - Bairro Mirante II | 37805-000 | 35 3553-1408 | 00:20:0E:10:5C:51 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-05-29 | - | 10.148.6.204 | 10.175.24.1 | Sim | Modem | 21 | 15 | 28 | 46 | 35 | 2 | 21º15'28'' | 46º35'2'' | -
6071 | 6071 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Vodanet | LAGOA SANTA | SES-LATA-6071 | 2013-06-25 | CHRISTIANE AZEVEDO | Rua Armando Trompowisk, 26 - Bairro Aeronautas | 33400-000 | 36881431 | 00:20:0e:10:5b:87 | Airton Gabriel | 2013-06-25 | - | 10.148.7.95 | 10.175.25.1 | Não | Não possui computador na localidade | 19 | 49 | 15 | 43 | 53 | 39 | 19º49'15'' | 43º53'39'' | -
6072 | 6072 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Vodanet | LAGOA SANTA | SES-LATA-6072 | 2013-06-27 | GILMARA | Avenida Dois, 450 - Bairro Visão | 33400-000 | 36881445 | 00:20:0e:10:5b:a3 | Airton Gabriel | 2013-06-28 | - | 10.148.7.132 | 10.175.26.1 | Não | cabo curto | 19 | 40 | 40 | 43 | 53 | 19 | 19º40'40'' | 43º53'19'' | -
6073 | 6073 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Vodanet | LAGOA SANTA | SES-LATA-6073 | 2013-06-28 | CRISTIANE | Avenida São Sebastião, 1430 - Bairro Campinho | 33400-000 | 36881432 | 00:20:0e:10:5b:ec | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2013-06-28 | - | 10.148.7.151 | 10.175.27.1 | Sim | Modem | 19 | 34 | 31 | 43 | 55 | 7 | 19º34'31'' | 43º55'7'' | -
6074 | 6074 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6074 | 2013-05-07 | JANINE | Rua Guilhermina, s/n - Bairro Lapinha | 33400-000 | 36898425 | 00:20:0e:10:58:dc | André da Silva Braz | 2013-05-08 | - | 10.148.6.92 | 10.175.28.1 | Sim | Modem. | 19 | 34 | 13 | 43 | 56 | 95 | 19º34'13'' | 43º56'95'' | -
6075 | 6075 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6075 | 2013-05-07 | PÂMELA | Avenida Pinto Alves, 3755 - Bairro Palmital | 33400-000 | 36881440 | 00:20:0e:10:56:12 | André da Silva Braz | 2013-05-10 | - | 10.148.6.96 | 10.175.29.1 | Sim | Modem | 19 | 35 | 75 | 43 | 54 | 48 | 19º35'75'' | 43º54'48'' | -
6078 | 6078 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6078 | 2013-05-07 | ALESSANDRA | Rua Nelson Guimarâes, 65 - Bairro Vila Maria | 33400-000 | 36881444 | 00:20:0e:10:5b:bd | Márcio Antônio Lima | 2013-05-14 | - | 10.148.6.123 | 10.175.30.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 35 | 82 | 43 | 54 | 38 | 19º35'82'' | 43º54'38'' | -
6079 | 6079 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6079 | 2013-05-07 | FLÁVIA OLIVEIRA | Rua Ouro Preto, 895 - Bairro Francisco Pereira | 33400-000 | 36881434 | 00:20:0e:10:5b:d5 | Marcio Antônio de Lima | 2013-05-15 | - | 10.148.6.94 | 10.175.31.1 | Sim | Modem | 19 | 38 | 70 | 42 | 52 | 88 | 19º38'70'' | 42º52'88'' | -
6080 | 6080 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6080 | 2013-05-15 | RENATA | Praça das Estrelas, 45 - Bairro Solarium | 33400-000 | 36881443 | 00:20:0e:10:5c:ab | Márcio Antônio Lima | 2013-05-15 | - | 10.148.6.144 | 10.175.32.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 38 | 96 | 43 | 52 | 98 | 19º38'96'' | 43º52'98'' | -
6081 | 6081 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6081 | 2013-05-09 | ANA CLÁUDIA | Rua Raimunda Mariano, 604 - Bairro Novo Santos Dumont | 33400-000 | 36881439 | 00:20:0e:10:59:3d | Márcio Antônio Lima | 2013-05-10 | - | 10.148.6.98 | 10.175.33.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 39 | 43 | 43 | 52 | 50 | 19º39'43'' | 43º52'50'' | -
6082 | 6082 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6082 | 2013-05-10 | ANA CLÁUDIA | Praça Santo Antônio, 20 - Bairro Lagoinha de Fora | 33400-000 | 36881439 | 00:20:0E:10:5B:E5 | Marcio Antonio | 2013-05-10 | - | 10.148.6.108 | 10.175.34.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 41 | 11 | 43 | 51 | 23 | 19º41'11'' | 43º51'23'' | -
6083 | 6083 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6083 | 2013-05-07 | FLÁVIA CALONGE | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Bairro Centro | 33400-000 | 36881433 | 00:20:0E:10:5B:F2 | Ivanil Vitor | 2013-05-10 | - | 10.148.6.104 | 10.175.35.1 | Sim | Vai dexiar conectado no modem, tem computador porem esta longe do modem. | 19 | 37 | 59 | 43 | 54 | 8 | 19º37'59'' | 43º54'8'' | -
6084 | 6084 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6084 | 2013-05-07 | ALINE | Rua Comandante Victor,100 - Bairro Joana D'Arc | 33400-000 | 36881435 | 00:20:0e:10:5d:20 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-14 | - | 10.148.6.134 | 10.175.36.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 38 | 25 | 43 | 54 | 43 | 19º38'25'' | 43º54'43'' | -
6085 | 6085 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6085 | 2013-05-07 | ANA RAQUEL | Avenida Portugal, 237 - Bairro Lundcéia | 33400-000 | 36881437 | 00:20:0e:10:5d:8b | Ivanil Resende | 2013-05-10 | - | 10.148.6.97 | 10.175.37.1 | Sim | no modem | 19 | 37 | 98 | 43 | 54 | 13 | 19º37'98'' | 43º54'13'' | -
6086 | 6086 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6086 | 2013-05-07 | GILMARA | Rua José Magalhães Pinto, 270 - Bairro Ovídeo Guerra | 33400-000 | 36881438 | 00:20:0e:10:5b:65 | Ivanil Resnde | 2013-05-08 | - | 10.148.6.93 | 10.175.38.1 | Sim | no modem | 19 | 38 | 72 | 43 | 54 | 63 | 19º38'72'' | 43º54'63'' | -
6087 | 6087 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6087 | 2013-05-07 | LILIAN | Rua Modestino Gonçalves, 36 - Bairro Bela Vista | 33400-000 | 36881438 | 00:20:0E:10:5B:73 | Ivanil Vitor | 2013-05-14 | - | 10.148.6.125 | 10.175.39.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 19 | 37 | 48 | 43 | 53 | 44 | 19º37'48'' | 43º53'44'' | -
6088 | 6088 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6088 | 2013-05-07 | ENDY | Rua João Pinheiro, 505 - Bairro Promissão | 33400-000 | 36881442 | 00:20:0e:10:59:19 | André da Silva Braz | 2013-05-14 | - | 10.148.6.103 | 10.175.40.1 | Sim | Não há computador próximo. | 19 | 37 | 47 | 43 | 53 | 90 | 19º37'47'' | 43º53'90'' | -
6107 | 6107 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | NINHEIRA | SES-NIRA-6107 | 2013-05-13 | ILDEIA MARILANE MATOS | FAZENDA MANGUEIRO - ZONA RURAL | 39553-000 | (38)3832 8337 | 00:20:0e:10:5b:29 | Márcio Antônio Lima | 2013-08-23 | - | 10.148.7.187 | 10.175.41.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 32 | 47 | 41 | 42 | 59 | 15º32'47'' | 41º42'59'' | -
6109 | 6109 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | NINHEIRA | SES-NIRA-6109 | 2013-05-13 | ELQUIONE SOARES BRANDÃO | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS - BAIRRO CENTRO | 39553-000 | (38)3832 8337 | 00:20:0e:10:5c:57 | Marcio Antonio de Lima | 2013-07-31 | - | 10.148.7.186 | 10.175.42.1 | Sim | Modem. | 15 | 19 | 25 | 41 | 45 | 33 | 15º19'25'' | 41º45'33'' | -
6110 | 6110 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | NINHEIRA | SES-NIRA-6110 | 2013-05-13 | SIMONE MATOS SILVA | RUA JOSÉ ROCHA MATOS - BAIRRO LAGOA NOVA | 39553-000 | (38)99429299 | 00:20:0e:10:59:08 | Marcio Antônio de Lima | 2013-07-31 | - | 10.148.7.188 | 10.175.43.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 19 | 30 | 41 | 45 | 35 | 15º19'30'' | 41º45'35'' | -
6111 | 6111 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | NINHEIRA | SES-NIRA-6111 | 2013-05-13 | SIMONE MATOS SILVA | FAZENDA BANANEIRA - ZONA RURAL | 39553-000 | (38)9942 9299 | 00:20:0E:10:5C:D8 | Dhyoni Miranda | 2013-08-22 | - | 10.175.44.1 | 10.175.44.1 | Sim | Modem | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6114 | 6114 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Paralisado | SH Sat | MONTE CARMELO | - | 2013-05-10 | Enfermeira Jaqueline Santos Rua | AVENIDA SANTA RITA, 511 - BAIRRO SANTA RITA | 38500-000 | 34 3849-1203 | - | - | - | 02/07/2013 15:20:58 Verônica Bruna Barroso Endereço está errado: De: AVENIDA SANTA RITA, 511 encontra-se na: RUA DIOGENES NASCIMENTO 697 BAIRRO SANTA RITA. Pendência Ativação | - | 10.175.45.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6115 | 6115 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | MONTE CARMELO | SES-MOLO-6115 | 2013-05-10 | Enfermeira Vaner Mota | AVENIDA 3, 240 - BAIRRO CARMO | 38500-000 | 34 3842-6484 | 00:20:0E:10:5D:84 | Ericson Aparecido | 2013-06-24 | - | 10.148.7.70 | 10.175.46.1 | Sim | Modem | 18 | 43 | 50 | 47 | 30 | 38 | 18º43'50'' | 47º30'38'' | -
6116 | 6116 | 2013-05-03 | 2014-08-01 | Paralisado | Lider | MONTE CARMELO | - | - | Juliana Leite Batista | RUA SÃO CARLOS, 145 - BAIRRO CELSO BUENO | 38500-000 | 34 3849-3104 | - | - | - | Em contato com a Sueli no fone: 34 3849-3104 o PSF vai mudar semana que vem por motivo de reforma o termino da reforma será em Novembro. o endereço ira para: RUA GOIAS 33 DISTRITO CELSO BUENO. | - | 10.175.47.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6117 | 6117 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | MONTE CARMELO | SES-MOLO-6117 | 2013-05-10 | Maraísa Cândida | RUA ALEMANHA, 681 - BAIRRO MONTREAL | 38500-000 | 34 3842-3132 | 00:20:0e:10:5b:d0 | Erikson Aparecido Vicentim | 2013-06-19 | - | 10.148.7.52 | 10.175.48.1 | Sim | Modem. | 18 | 44 | 47 | 47 | 29 | 63 | 18º44'47'' | 47º29'63'' | -
6118 | 6118 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Paralisado | SH Sat | MONTE CARMELO | - | 2013-05-10 | Aline mesquita | AVENIDA BRASIL, 200 - BAIRRO VILA NOVA | 38500-000 | 34 3842-6835 | - | - | - | 02/07/2013 15:26:25 Verônica Bruna Barroso Endereço está errado: De: AVENIDA BRASIL, 200 Encontra-se na: AV. DONA CLARA 1275 BAIRRO VILA NOVA. Pendência Ativação | - | 10.175.49.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6119 | 6119 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | MONTE CARMELO | SES-MOLO-6119 | 2013-05-10 | Franciele Guimarães de Brita | RUA RIO DOCE, 5 - BAIRRO VILA DOURADA | 38500-000 | 34 3842-7008 | 00:20:0e:10:58:2d | Ericson Aparecido | 2013-06-18 | - | 10.148.7.39 | 10.175.50.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 43 | 25 | 47 | 29 | 32 | 18º43'25'' | 47º29'32'' | -
6120 | 6120 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | MONTE CARMELO | SES-MOLO-6120 | 2013-05-10 | Sthephanie Drummond | RUA RIO GRANDE DO NORTE, 405 - BAIRRO ALTO DA VILA NOVA | 38500-000 | 34 3849-1213 | 00:20:0e:10:5c:3a | Erikson Aparecido Vicentim | 2013-06-21 | - | 10.148.7.72 | 10.175.51.1 | Sim | Modem | 18 | 44 | 12 | 47 | 28 | 92 | 18º44'12'' | 47º28'92'' | -
6121 | 6121 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | MONTE CARMELO | SES-MOLO-6121 | 2013-05-10 | Euciene Mota | RUA J S/N - BAIRRO CATULINA 1 | 38500-000 | 34 3849-1210 | 00:20:0E:10:58:D3 | Ericson Aparecido | 2013-06-19 | - | 10.148.7.40 | 10.175.52.1 | Sim | No modem | 18 | 43 | 30 | 47 | 30 | 70 | 18º43'30'' | 47º30'70'' | -
6122 | 6122 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | MONTE CARMELO | SES-MOLO-6122 | 2013-05-10 | Sandra e Almerinda | RUA CEL. JOSÉ CARDOSO 900 - BAIRRO LAMBARI | 38500-000 | 34 3842-1979 | 00:20:0e:10:5c:01 | Ericson Aparecido Vicentino | 2013-06-19 | - | 10.148.7.47 | 10.175.53.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 43 | 0 | 47 | 30 | 3 | 18º43'0'' | 47º30'3'' | -
6138 | 6138 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6138 | 2013-05-09 | Jane de Paula | Rua Carlos Miligrama, s/n.º - Bairro Industrial /Bom Jesus 2 | 35720-000 | 3712 7471 | 00:20:0e:10:5b:de | Jair de Oliveira | 2013-06-04 | - | 10.148.6.124 | 10.175.54.1 | Sim | Modem | 19 | 34 | 42 | 44 | 3 | 23 | 19º34'42'' | 44º3'23'' | -
6139 | 6139 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6139 | 2013-05-14 | Celmira Rocha | Rua Tranquilino José Pereira, 110 - Bairro Estação | 35720-000 | 3712 4299 | 00:20:0e:10:5b:e7 | Jair de Oliveira | 2013-05-15 | - | 10.148.6.139 | 10.175.55.1 | Sim | Modem | 19 | 42 | 58 | 44 | 46 | 2 | 19º42'58'' | 44º46'2'' | -
5317 | 5317 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | SH Sat | PASSA VINTE | SES-PATE-5317 | 2013-05-15 | Sandra Neves | Rua Arantina, 241 - Bairro Centro | 37330-000 | 32 3295 1118 | 00:20:0E:10:60:B3 | João Carlos | 2013-05-16 | - | 10.148.6.143 | 10.175.56.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 12 | 28 | 44 | 14 | 1 | 22º12'28'' | 44º14'1'' | -
5360 | 5360 | 2013-05-03 | 2013-08-16 | Aceito | Lider | INHAPIM | SES-INIM-5360 | 2013-07-15 | Luciana Negri Tamanaka | Rua Teófilo José Moreira, 88 - Bairro Centro | 35330-000 | 3315.4885 | 00:20:0e:10:5b:2c | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-07-18 | 23/05/2013 11:07:16 Hernan Martins Alves Em contato: 33 8422 -1214 me informaram que o fone não era do Luciano; mas que o conheciam, me passaram o fone: 33 3315-1084 que realmente tinha um Luciano mas era de uma empresa de informática. E os fones fixo | 10.148.7.176 | 10.175.57.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 33 | 23 | 42 | 7 | 20 | 19º33'23'' | 42º7'20'' | -
5361 | 5361 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | INHAPIM | SES-INIM-5361 | 2013-06-27 | Vera Lúcia Moreira | Rua Osvaldo Silva Araújo,516 - Bairro Centro | 35330-000 | 3315 1043/3181/213 | 00:20:0e:10:5d:28 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-06-28 | - | 10.148.7.139 | 10.175.58.1 | Sim | Modem | 19 | 33 | 19 | 42 | 7 | 19 | 19º33'19'' | 42º7'19'' | -
5438 | 5438 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | SH Sat | CAPITÓLIO | SES-CAIO-5438 | 2013-06-21 | Jiliana Magalhães Lobo | José Soares de Oliveira, 240 - Bairro Jardim Europa | 37930-000 | 37 3373 1981 | 00:20:0E:10:58:23 | Israel de Oliveira Souza | 2013-06-27 | - |  | 10.175.59.1 | Sim | no modem | 20 | 37 | 10 | 46 | 2 | 28 | 20º37'10'' | 46º2'28'' | -
5607 | 5607 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | SH Sat | TABULEIRO | SES-TARO-5607 | 2013-05-16 | RICARDO MATOSO DE FARIA | RUA SINVAL BORGES S/N - BAIRRO CENTRO | 36165-000 | (32)3253-1192 | 00:20:0E:10:60:94 | João Carlos | 2013-05-17 | - | 10.148.6.151 | 10.175.60.1 | Sim | vai deixar conectado no modem, tem computador. | 21 | 21 | 23 | 43 | 14 | 53 | 21º21'23'' | 43º14'53'' | -
5641 | 5641 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | SES-ITNA-5641 | 2013-06-18 | Daianne de Freitas/ Edilma Benfica/ Rodrigo | Praça Dona Manuela,S/N - Bairro Centro | 35280-000 | (33)3247-1054 | 00:20:0e:10:5b:23 | Marcio Antonio de Lima | 2013-06-19 | - | 10.148.7.49 | 10.175.61.1 | Sim | Modem. | 18 | 34 | 0 | 41 | 13 | 93 | 18º34'0'' | 41º13'93'' | -
5642 | 5642 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | SES-ITNA-5642 | 2013-06-18 | Mileyde de Freitas/Rodrigo Dionisio | Avenida Prefeito joel Heringer ,S/N - Bairro Vila Nova | 35280-000 | (33)3247-1054 | 00:20:0e:10:5b:21 | Márcio Anônio de Lima | 2013-06-21 | - | 10.148.7.56 | 10.175.62.1 | Sim | Conectad ao modem | 18 | 33 | 57 | 41 | 13 | 85 | 18º33'57'' | 41º13'85'' | -
5643 | 5643 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | SES-ITNA-5643 | 2013-06-19 | Laila Moreira/Rodrigo Dionisio | Rua Principal, 261 - Bairro Centro | 35280-000 | (33)3247-1054 | 00:20:0e:10:5d:e6 | Marcio Antonio de Lima | 2013-06-20 | - | 10.148.7.61 | 10.175.63.1 | Sim | modem | 18 | 30 | 58 | 41 | 13 | 23 | 18º30'58'' | 41º13'23'' | -
5644 | 5644 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | Aceito | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | SES-ITNA-5644 | 2013-06-25 | Marta Grippe/Rodrigo Dionisio | Rua do Coqueiro, S/N - Bairro Centro | 35280-000 | (33)3247-1054 | 00:20:0e:10:5b:37 | Márcio Antônio Lima | 2013-07-09 | - | 10.148.7.163 | 10.175.64.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 29 | 35 | 41 | 18 | 59 | 18º29'35'' | 41º18'59'' | -
5711 | 5711 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5711 | 2013-05-10 | Juliana Mota da Silva | Estrada do Condado - Bairro Condado | 37464-000 | (35)3361-2942/2000 | 00:20:0e:10:60:af | João Carlos Widar | 2013-05-10 | - | 10.148.6.111 | 10.175.65.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 17 | 20 | 44 | 59 | 78 | 22º17'20'' | 44º59'78'' | -
5714 | 5714 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5714 | 2013-05-10 | Juliana Mota da Silva | Av.Ary Carneiro ,S/N - Bairro Vila Maria | 37464-000 | (35)3361-2942 | 00:20:0e:10:61:4d | João Carlos Widar | 2013-05-10 | - | 10.148.6.112 | 10.175.66.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 17 | 90 | 44 | 56 | 53 | 22º17'90'' | 44º56'53'' | -
5732 | 5732 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5732 | 2013-05-11 | Alda Aparecida da Silva, | Antônio Pereira Leite, 256 - Bairro Renne Charlier | 37464-000 | (35)3361-2054 | 00:20:0e:10:60:f6 | João Carlos Widar | 2013-05-13 | - | 10.148.6.117 | 10.175.67.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 18 | 37 | 44 | 55 | 88 | 22º18'37'' | 44º55'88'' | -
5733 | 5733 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5733 | 2013-05-10 | Ricielli Rodrigues Trotta | Dr. Paiva, 125 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 37464-000 | (35)3361-1190 | 00:20:0e:10:5f:2f | João Carlos Widar | 2013-05-10 | - | 10.148.6.114 | 10.175.68.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 17 | 32 | 44 | 56 | 25 | 22º17'32'' | 44º56'25'' | -
5734 | 5734 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5734 | 2013-05-11 | Nara Caetano de Oliveira | Neusa Fonseca Monteiro, 06 - Bairro Portal | 37464-000 | (35)3361-1190 | 00:20:0e:10:60:b8 | João Carlos Widar | 2013-05-14 | - | 10.148.6.118 | 10.175.69.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 18 | 10 | 44 | 55 | 83 | 22º18'10'' | 44º55'83'' | -
5735 | 5735 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5735 | 2013-05-09 | Aline do Nascimento e Silva | Praça Irmã Carvalho, 20 - Bairro Centro | 37464-000 | (35)3361-2403 | 00:20:0E:10:5F:24 | João Carlos | 2013-05-10 | - | 10.148.6.107 | 10.175.70.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 17 | 34 | 44 | 56 | 9 | 22º17'34'' | 44º56'9'' | -
5736 | 5736 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAPAGIPE | SES-ITPE-5736 | 2013-06-21 | Rosangela Maria Angreli | Avenida17, 400 - Bairro Centro | 38240-000 | (34)3424-2117 | 00:20:0e:10:5d:5e | Ericson Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | - | 10.148.7.79 | 10.175.71.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 54 | 19 | 49 | 21 | 57 | 19º54'19'' | 49º21'57'' | -
5737 | 5737 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAPAGIPE | SES-ITPE-5737 | 2013-06-21 | Mariza Queiroz da Costa Oliveira | Rua 8 - Bairro Centro | 38240-000 | (34)3424-1786 | 00:20:0e:10:5b:e4 | Ericson Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | - | 10.148.7.80 | 10.175.72.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 54 | 29 | 49 | 21 | 57 | 19º54'29'' | 49º21'57'' | -
5738 | 5738 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAPAGIPE | SES-ITPE-5738 | 2013-06-21 | Gislaine Borges Barbosa | Rua 6 - Bairro Centro | 38240-000 | (34)3424-2307 | 00:20:0e:10:5b:1d | Erison Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | - | 10.148.7.81 | 10.175.73.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 54 | 17 | 49 | 22 | 30 | 19º54'17'' | 49º22'30'' | -
5739 | 5739 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAPAGIPE | SES-ITPE-5739 | 2013-06-21 | Maria Eduarda Rodrigues Cordeiro | Rua 16 - Bairro Centro | 38240-000 | (34)3424-2113 | 00:20:0e:10:5c:f8 | Ericson Aparecido Vicentim | 2013-06-24 | - | 10.148.7.82 | 10.175.74.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 53 | 85 | 49 | 22 | 22 | 19º53'85'' | 49º22'22'' | -
5746 | 5746 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5746 | 2013-05-13 | Claudia / Zaldiléia | Campo Redondo Zona Rural - Bairro Campo Redondo | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:5b:66 | João Carlos Widar | 2013-06-28 | - | 10.148.6.120 | 10.175.75.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 16 | 5 | 44 | 41 | 90 | 22º16'5'' | 44º41'90'' | -
5747 | 5747 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5747 | 2013-05-13 | Zozimara /Zaldiléia | Cachoeirinha Zona Rural - Bairro Cachoeirinha | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:5b:ed | João Carlos Widar | 2013-05-13 | - | 10.148.6.119 | 10.175.76.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 14 | 43 | 44 | 47 | 68 | 22º14'43'' | 44º47'68'' | -
5748 | 5748 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5748 | 2013-05-14 | Andressa Perroni/Zaldiléia | Avenida 20 de Junho - Bairro Moradas do Bosque | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:60:f2 | João Widar | 2013-05-14 | - | 10.148.6.131 | 10.175.77.1 | Sim | Modem. | 22 | 16 | 52 | 44 | 52 | 22 | 22º16'52'' | 44º52'22'' | -
5749 | 5749 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5749 | 2013-05-14 | Rogéria Fonseca Vilela/Zaldiléia | Rua Professora Helena Costa ,55 - Bairro Boa Vista | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:60:e0 | João Widar | 2013-05-14 | - | 10.148.6.132 | 10.175.78.1 | Sim | Modem | 22 | 17 | 93 | 44 | 52 | 48 | 22º17'93'' | 44º52'48'' | -
5750 | 5750 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5750 | 2013-05-14 | Antônio Carlis Pereira Braga/Zaldiléia | Rua Custório Francisco da Rocha, 57 - Bairro Berta | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:60:41 | João Carlos Widar | 2013-05-14 | - | 10.148.6.136 | 10.175.79.1 | Sim | Conectado no modem | 22 | 17 | 45 | 44 | 51 | 70 | 22º17'45'' | 44º51'70'' | -
5794 | 5794 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-5794 | 2013-05-17 | Luciana das Graças Henrique Barbosa | Travessa Teotônio T. Oliveira, S/N - Bairro Treze de Maio | 36544-000 | (32) 3537-1248 | 00:20:0e:10:5e:d4 | João Widar | 2013-05-20 | - | 10.148.6.156 | 10.175.80.1 | Sim | Modem | 20 | 52 | 25 | 42 | 59 | 58 | 20º52'25'' | 42º59'58'' | -
5795 | 5795 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-5795 | 2013-05-17 | Luciana das Graças Henrique Barbosa | Praça Nossa Senhora das Dores - Bairro Airões | 36544-000 | (32) 3537-1248 | 00:20:0e:10:60:3b | João carlos Widar | 2013-05-20 | - | 10.148.6.157 | 10.175.81.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 48 | 65 | 42 | 57 | 47 | 20º48'65'' | 42º57'47'' | -
5866 | 5866 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | BIQUINHAS | SES-BIAS-5866 | 2013-06-17 | PATRICIA RENATA NEVES MEDEIROS/CIRLEY GERALDA | RUA GUSTAVO CAPANEMA, 402 - BAIRRO CENTRO | 35621-000 | 37 3546 1112 | 00:20:0E:10:57:A0 | Jair de Oliveira | 2013-06-18 | - | 10.148.7.42 | 10.175.82.1 | Sim | No modem | 18 | 46 | 92 | 45 | 29 | 98 | 18º46'92'' | 45º29'98'' | -
5867 | 5867 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | BIQUINHAS | SES-BIAS-5867 | 2013-06-18 | ALEX MIRANDA ALVES DE SOUZA /MARIANA POLYANA | RUA MINAS GERAIS, 28 - BAIRRO CENTRO | 35621-000 | 37 3546 1188 | 00:20:0e:10:5d:23 | Jair de Oliveira | 2013-06-19 | - | 10.148.7.55 | 10.175.83.1 | Sim | Modem. | 18 | 47 | 10 | 45 | 30 | 12 | 18º47'10'' | 45º30'12'' | -
5952 | 5952 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ESPINOSA | SES-ESSA-5952 | 2013-07-18 | MARIANA SOUZA/LEANNA MARIA A. CALDEIRA SEPÚ | AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO,S/N - SÃO CRISTOVÃO | 39510-000 | (38)3812-3245 | 00:20:0e:10:5c:16 | Jair de Oliveira | 2013-07-23 | 10/07/2013 10:22:00 Ivan Santos Aprovada. Pendência Ativação Resolvida 08/07/2013 15:05:32 Marina Pinto Fiuza Gestor, Ver observação da operadora abaixo e fazer as alterações necessárias. Pendência Ativação Confirmada 08/07/2013 11:44:2 | 10.147.7.181 | 10.175.84.1 | Sim | Modem | 14 | 55 | 27 | 42 | 48 | 43 | 14º55'27'' | 42º48'43'' | -
5953 | 5953 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ESPINOSA | SES-ESSA-5953 | 2013-07-04 | JAQUELINE TATIANE | DISTRITO DE ITAMIRIM,S/N - ZONA RURAL | 39510-000 | (38)3812-3246 | 00:20:0E:10:5D:99 | Victor Pereira | 2013-07-04 | - | 10.148.7.162 | 10.175.85.1 | Não | Unidade não tem PC | 14 | 46 | 37 | 42 | 53 | 10 | 14º46'37'' | 42º53'10'' | -
5956 | 5956 | 2013-05-06 | 2014-01-27 | Aceito | SH Sat | ESPINOSA | SES-ESSA-5956 | 41696 | JAQUELINE TATIANE / LEANNA MARIA A. CALDEIRA | Praça Santa Tereza UBS JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - Santa Tereza | 39510-000 | (38)3812-3249 | 00:20:0E:10:5B:13 | Fabio Fernandes | 41697 | 14/02/2014 14:34:18 Ivan Santos Alterado de RUA ANTONINA NENA SAVIOLA, para Praça Santa Tereza, por solicitação do município. Pendência Ativação Resolvida 08/07/2013 11:47:22 Verônica Bruna Barroso No endereço Bairro Santos Dumont nº 59 (imóvel está a venda)e não fomos informados qual será o outro endereço. Pendência Ativação | 10.148.7.210 | 10.175.86.1 | Sim | No modem | 14 | 55 | 50 | 42 | 49 | 15 | 14º55'50'' | 42º49'15'' | -
5994 | 5994 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAMARANDIBA | SES-ITBA-5994 | 2013-05-13 | Thays Karenn Fernandes (enfermeira) | Rua Santa Luzia, 102 - Bairro Centro | 39670-000 | (38)3521-1604 | 00:20:0e:10:5c:ec | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-13 | - | 10.148.7.18 | 10.175.87.1 | Sim | Modem | 17 | 51 | 48 | 42 | 51 | 88 | 17º51'48'' | 42º51'88'' | -
5995 | 5995 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAMARANDIBA | SES-ITBA-5995 | 2013-05-13 | Jussara Conceição Melo Silva (enfermeira) | Avenida do Rodeio, 626 - Bairro São João Batista | 39670-000 | (38) 3521-2758 | 00:20:0e:10:5c:09 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-11 | - | 10.148.7.8 | 10.175.88.1 | Não | Não, cabo curto | 17 | 52 | 27 | 42 | 51 | 98 | 17º52'27'' | 42º51'98'' | -
5996 | 5996 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAMARANDIBA | SES-ITBA-5996 | 2013-06-12 | Erica de Jesus Gomes Oliveira e Vera Lúcia Vi | Rua Cianita, 192 - Bairro Fazendinha | 39670-000 | (38) 3521-2016 | 00:20:0e:10:5c:07 | Walisson de Jesus Ferreira | 2013-06-12 | - | 10.148.7.17 | 10.175.89.1 | Não | Sem terminal próximo. | 17 | 51 | 67 | 42 | 51 | 17 | 17º51'67'' | 42º51'17'' | -
5997 | 5997 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAMARANDIBA | SES-ITBA-5997 | 2013-05-13 | Luciana Piovezan Fernandes Figueiredo (enferm | Praça da Criança, s/n - Bairro Primeiro de Maio | 39670-000 | (38) 3521-3241 | 00:20:0e:10:5d:de | Walisson de Jesus Ferreira | 2013-06-12 | - | 10.148.7.7 | 10.175.90.1 | Sim | Cabo curto. | 17 | 51 | 72 | 42 | 51 | 73 | 17º51'72'' | 42º51'73'' | -
5998 | 5998 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAMARANDIBA | SES-ITBA-5998 | 2013-05-13 | Ariane-Marie Freire Pavie (enfermeira) | Rua Florianópolis, 206 - Bairro São Gerlado | 39670-000 | (38) 3521-1004 | 00:20:0e:10:5d:d7 | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-11 | - | 10.148.7.5 | 10.175.91.1 | Sim | Modem | 17 | 51 | 73 | 42 | 52 | 18 | 17º51'73'' | 42º52'18'' | -
5999 | 5999 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAMARANDIBA | SES-ITBA-5999 | 2013-06-13 | Eliane Aparecida Santos de Paula (enfermeira) | Rua Tinô Gomes, s/n - Zona Rural | 39670-000 | (38) 3521-4078 | 00:20:0e:10:5d:09 | Victor Hugo | 2013-06-13 | - | 10.148.7.20 | 10.175.92.1 | Sim | No modem | 17 | 46 | 38 | 42 | 40 | 65 | 17º46'38'' | 42º40'65'' | -
6000 | 6000 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITAMARANDIBA | SES-ITBA-6000 | 2013-05-13 | Paulo (enfermeiro) | Avenida Itamarandiba, s/n - Zona Rural | 39670-000 | (38)3521-5011 | 00:20:0E:10:5D:0F | Victor Hugo Fonseca | 2013-06-21 | - | 10.148.7.23 | 10.175.93.1 | Sim | No computador | 17 | 58 | 95 | 42 | 39 | 42 | 17º58'95'' | 42º39'42'' | -
6001 | 6001 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITACARAMBI | SES-ITBI-6001 | 2013-05-13 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | RUA OLIVIA RODRIGUES, SNº - BAIRRO CENTRO | 39470-000 | (38)3613-1379 | 00:20:0E:10:5D:B6 | Walisson de Jesus | 2013-06-28 | - | 10.148.7.152 | 10.175.94.1 | Não | Computador fica muito longe, | 15 | 5 | 85 | 44 | 5 | 67 | 15º5'85'' | 44º5'67'' | -
6002 | 6002 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITACARAMBI | SES-ITRA-6002 | 2013-05-13 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | RUA DON DANIEL, Nº 487 - BAIRRON. SRA. FÁTIMA | 39470-000 | (38)3613-1148 | 00:20:0e:10:5b:c5 | Wallisson de Jesus Ferreira | 2013-06-28 | - | 10.148.7.119 | 10.175.95.1 | Não | Unidade não possui computador | 18 | 5 | 32 | 44 | 5 | 52 | 18º5'32'' | 44º5'52'' | -
6003 | 6003 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITACARAMBI | SES-ITRA-6003 | 2013-05-13 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | PRAÇA JOÃO PAULO II, S/Nº - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 39470-000 | 3891357097 | 00:20:0E:10:5C:38 | Victor Hugo | 2013-06-28 | - | 10.148.7.118 | 10.175.96.1 | Não | O cabeamento era insuficiente. | 15 | 6 | 38 | 44 | 6 | 8 | 15º6'38'' | 44º6'8'' | -
6010 | 6010 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | GUARACIAMA | SES-GUMA-6010 | 2013-05-13 | SABRINA GRAZIELLE LEAL PRAES | PRAÇA LINO JOSÉ DE FIGUEIREDO,S/N - BAIRRO CENTRO | 39397-000 | (38)3251-8272 | 00:20:0e:10:5b:51 | Victor Hugo | 2013-06-27 | - | 10.148.7.115 | 10.175.97.1 | Sim | - | 17 | 0 | 36 | 43 | 40 | 0 | 17º0'36'' | 43º40'0'' | -
6066 | 6066 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | JURUAIA | SES-JUIA-6066 | 2013-05-28 | Luana Salomão / Alex Correia Roberto de Olive | Rua Alderico Pinto de Aguiar, Nº 305 - Bairro Jardim Santo Antônio II | 37805-000 | 35 3553-1873 / 1408 | 00:20:0e:10:5b:27 | Gilvan Junior | 2013-05-28 | - | 10.148.6.195 | 10.175.98.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 14 | 90 | 46 | 34 | 82 | 21º14'90'' | 46º34'82'' | -
6067 | 6067 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | JURUAIA | SES-JUIA-6067 | 2013-05-28 | Nathalie de Padua Brazão Costa / Alex Correia | Praça Rodrigues Antônio Magalhães, Nº 205 - Bairro Mata do Sino | 37805-000 | 35 3553-2069 / 1408 | 00:20:0e:10:5c:14 | Gilvan Junior | 2013-05-29 | - | 10.148.6.199 | 10.175.99.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 10 | 77 | 46 | 31 | 50 | 21º10'77'' | 46º31'50'' | -
6140 | 6140 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6140 | 2013-05-09 | Carla Raid | Rua Sergipe, 522 - Bairro Cruzeiro | 35720-000 | 3712 7584 | 00:20:0e:10:5b:a5 | Jair de Oliveira | 2013-05-16 | - | 10.148.6.152 | 10.175.100.1 | Sim | Modem. | 19 | 32 | 87 | 44 | 5 | 25 | 19º32'87'' | 44º5'25'' | -
6141 | 6141 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6141 | 2013-05-21 | Marcela Pezzini | Rua Geralda Drummond Alves, 185 - Bairro Florestal | 35720-000 | 3712 7137 | 00:20:0e:10:5b:af | Jair de Oliveira | 2013-05-22 | - | 10.148.6.162 | 10.175.101.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 33 | 80 | 44 | 4 | 62 | 19º33'80'' | 44º4'62'' | -
6142 | 6142 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6142 | 2013-05-09 | Alex Veloso Mendes | Rua Angelim, 35 - Bairro Vista Alegre | 35720-000 | 3712 7180 | 00:20:0e:10:5b:24 | Jair de Oliveira | 2013-05-22 | - | 10.148.6.166 | 10.175.102.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 32 | 52 | 44 | 5 | 85 | 19º32'52'' | 44º5'85'' | -
6143 | 6143 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6143 | 2013-05-09 | Elaine Aparecida Ferreira | Rua Brasilia, 86 - Bairro Mocambeiro | 35725-000 | 3712 8456 | 00:20:0e:10:5c:a3 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-22 | - | 10.148.6.160 | 10.175.103.1 | Sim | Modem | 19 | 38 | 65 | 43 | 54 | 13 | 19º38'65'' | 43º54'13'' | -
6144 | 6144 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Paralisado | Lider | MATOZINHOS | - | 2013-05-09 | Juliene Lima da Silva | Rua Bolívia, 650 - Bairro Bom Jesus | 35720-000 | 3712 7135 | - | - | - | 16/05/2013 10:35:56 Hernan Martins Alves Por gentileza atualizar o Número do Endereço da OS 6144 para o Nº650. Pendência Ativação | - | 10.175.104.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6145 | 6145 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6145 | 2013-05-09 | Rosemira Ribeiro | Rua Dona Balá, 100 - Bairro Floresta | 35720-000 | 3712 7538 | 00:20:0e:10:5f:0b | Márcio Antônio Lima | 2013-05-21 | - | 10.148.6.161 | 10.175.105.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 34 | 50 | 44 | 24 | 73 | 19º34'50'' | 44º24'73'' | -
6146 | 6146 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6146 | 2013-05-10 | Stefânia Gomes da Costa | Rua São Vicente nº05 de esquina comRua Fernando Pezzini, 1003 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 35720-000 | 3712 7242 | 00:20:0e:10:5d:48 | André da Silva Braz | 2013-05-15 | - | 10.148.6.141 | 10.175.106.1 | Sim | Não tem terminal próximo | 19 | 32 | 44 | 44 | 4 | 58 | 19º32'44'' | 44º4'58'' | -
6147 | 6147 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6147 | 2013-05-16 | Karina Pezzini | Rua Padre Alípio, 95 - Bairro Progresso | 35720-000 | 3712 5081 | 00:20:0e:10:5b:2f | André da Silva Braz | 2013-05-17 | - | 10.148.6.153 | 10.175.107.1 | Sim | Não há computador na unidade. | 19 | 33 | 93 | 44 | 4 | 88 | 19º33'93'' | 44º4'88'' | -
6162 | 6162 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | IPIAÇU | SES-IPCU-6162 | 2013-05-10 | MARA ELYSA SILVA RAMALHO | AV. ABÍLIO MARTINS, 483 - BAIRRO CENTRO | 38350-000 | (34)3252-0121 | 00:20:0E:10:5B:BF | Israel de Oliveira | 2013-06-27 | - | 10.148.7.133 | 10.175.108.1 | Sim | Modem | 18 | 41 | 53 | 49 | 56 | 72 | 18º41'53'' | 49º56'72'' | -
6163 | 6163 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | ITANHOMI | SES-ITMI-6163 | 2013-06-27 | RONALDO BRANDÃO AMARANTE | RUA CAPITÃO ANDRADE, 20 - BAIRRO CENTRO | 35120-000 | (33)3231-1177 | 00:20:0e:10:5b:f8 | Marcio Antonio de Lima | 2013-06-28 | - | 10.148.7.135 | 10.175.109.1 | Sim | Modem | 19 | 10 | 15 | 41 | 51 | 53 | 19º10'15'' | 41º51'53'' | -
6166 | 6166 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JOAQUIM FELÍCIO | SES-JOIO-6166 | 2013-05-13 | JULIANA | RUA ANTÔNIO CHAVES, S/N - BAIRRO SÃO JORGE | 39240-000 | (38)3757-1410 | 00:20:0e:10:5b:ee | Victor Hugo Fonseca | 2013-07-10 | - | 10.148.7.170 | 10.175.110.1 | Sim | Modem. | 17 | 45 | 34 | 44 | 9 | 36 | 17º45'34'' | 44º9'36'' | -
6175 | 6175 | 2013-05-06 | 2013-05-25 | Aceito | SH Sat | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | SES-SAIO-6175 | 2013-06-24 | NAZIRA | Rua Francisco Romualdo Santos, S/N- BAIRRO CENTRO | 36215-000 | (32)3365-1477 | 00:20:0e:10:58:21 | Sandro Dias Santana | 2013-06-25 | 21/05/2013 15:49:42 Ivan Santos Endereço corrigido de Rua Francisco Romualdo Santos, S/N para Rua Francisco Romualdo Santos, S/N Pendência Ativação Resolvida 16/05/2013 15:58:23 Hernan Martins Alves A farmácia dessa localidade mudou para a casa | 10.148.6.151 | 10.175.111.1 | Sim | Modem. | 21 | 14 | 70 | 43 | 33 | 38 | 21º14'70'' | 43º33'38'' | -
6176 | 6176 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | SES-SARO-6176 | 2013-06-11 | CLAUDIA APAREECIDA PEREIRA DE REZENDE | RUA PARQUE DE EXPOSIÇAO S/N - BAIRRO CENTRO | 36670-000 | (32)3286-1247 | 00:20:0E:10:5B:DF | Rogerio Antonio | 2013-06-12 | - | 10.148.7.9 | 10.175.112.1 | Sim | Modem | 21 | 45 | 32 | 42 | 49 | 0 | 21º45'32'' | 42º49'0'' | -
6177 | 6177 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | SES-SARO-6177 | 2013-06-11 | JULIANA DUARTE LEITE | RUA MAJOR QUINTÃO, 104 - BAIRRO CENTRO | 35880-000 | (31)8471-3424 | 00:20:0E:10:5B:FC | Rogerio Antonio | 2013-06-11 | - | 10.148.7.10 | 10.175.113. 1 | Sim | Modem | 21 | 45 | 72 | 42 | 49 | 22 | 21º45'72'' | 42º49'22'' | -
6179 | 6179 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | SILVEIRÂNIA | SES-SIIA-6179 | 2013-06-10 | MAISA FARIA LIMA DA COSTA | RUA ARAÚJO FERREIRA, S/N, EM FRENTE A LOTÉRICA SONHO AZUL - BAIRRO CENTRO | 36185-000 | (32)8482-1003 | 00:20:0e:10:5c:0c | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-10 | - | 10.148.7.3 | 10.175.114.1 | Sim | Modem. | 21 | 9 | 55 | 43 | 12 | 92 | 21º9'55'' | 43º12'92'' | -
6191 | 6191 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | PEQUI | SES-PEUI-6191 | 2013-05-15 | Maria das Graças Barbosa / Jaqueline Aparecid | Rua João de Souzas Barbosa, 330 - Bairro Centro | 35667-000 | (37) 3278 1299 | 00:20:0e:10:5b:40 | André da Silva Braz | 2013-05-23 | - | 10.148.6.171 | 10.175.115.1 | Não | Não tem terminal próximo | 19 | 37 | 77 | 44 | 39 | 60 | 19º37'77'' | 44º39'60'' | -
6192 | 6192 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | PEQUI | SES-PEUI-6192 | 2013-05-15 | Juliana dos Santos Machado / Juliana dos Sant | Praça São Vicente, - Bairro Várzea | 35667-000 | (37) 3278 1121 | 00:20:0e:10:5d:f3 | André da Silva Braz | 2013-05-23 | - | 10.148.6.173 | 10.175.116.1 | Não | O cabo não possui o comprimento correto. | 19 | 38 | 2 | 44 | 39 | 53 | 19º38'2'' | 44º39'53'' | -
6193 | 6193 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | PEQUI | SES-PEUI-6193 | 2013-05-15 | Jaqueline Aparecida da Silva Rodrigues | Rua Nair Barbosa, S/N - Bairro Cidade Nova | 35667-000 | (37) 3278 1223 | 00:20:0e:10:5c:b9 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-05-23 | - | 10.148.6.170 | 10.175.117.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 37 | 60 | 44 | 39 | 95 | 19º37'60'' | 44º39'95'' | -
6202 | 6202 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | PONTE NOVA | SES-POVA-6202 | 2013-05-24 | Ana Flávia de Paiva Mendes | Rua Antônio Moraes, 255 - Bairro Triângulo | 35430-153 | 3817 6850 | 00:20:0e:10:5c:4e | Rogerio Souza Oliveira | 2013-05-27 | - | 10.148.6.182 | 10.175.118.1 | Sim | Modem | 20 | 24 | 27 | 42 | 54 | 0 | 20º24'27'' | 42º54'0'' | -
6200 | 6200 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | PONTE NOVA | SES-POVA-6200 | 2013-06-05 | Arilson Felisberto | Rua Luiz Martins Soares Sobrinho, 423 - Bairro Fátima | 35420-279 | 3881 2956 | 00:20:0e:10:5b:f9 | Rogerio Rezende | 2013-06-05 | - | 10.148.6.245 | 10.175.119.1 | Sim | Modem | 20 | 24 | 70 | 42 | 53 | 20 | 20º24'70'' | 42º53'20'' | -
6199 | 6199 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | PONTE NOVA | SES-POVA-6199 | 2013-06-05 | Alessandro Hajime / Livia Mucci Daniel | Rua Tocantins, 2 - Bairro São Pedro | 35420-279 | 3817 5030 | 00:20:0e:10:5d:78 | Rogerio Antonio Souza Ribeiro | 2013-06-05 | - | 10.148.6.243 | 10.175.120.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 24 | 90 | 42 | 53 | 32 | 20º24'90'' | 42º53'32'' | -
6207 | 6207 | 2013-05-06 | 2014-02-15 | Aceito | SH Sat | PONTE NOVA | SES-POVA-6207 | 41708 | Elizabet Maia / Juliana Alves Martins | Avenida Francisco Vieira Martins 1121 - Bairro Santo Antônio | 35430-191 | 3817 5802 | 00:20:0e:10:5f:f3 | Thiago Gonçalves Barreto | 41709 | 27/02/2014 12:48:57 Ivan Santos Endereço corrigido de Rua Santo Antonio, 382 para Avenida Francisco Vieira Martins 1121 Pendência Ativação Resolvida 02/07/2013 16:04:54 Verônica Bruna Barroso Fomos informados que a unidade mudará de endereço porém a não porem não sabem ao certo onde será instalada. Pendência Ativação | 10.148.7.213 | 10.175.121.1 | Sim | no modem | 20 | 24 | 58 | 42 | 53 | 29 | 20º24'58'' | 42º53'29'' | -
6208 | 6208 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | PONTE NOVA | SES-POVA-6208 | 2013-06-04 | Odete Alves | Rua Antônio Carlos, 499 - Bairro Centro | 35430-003 | 3817 4011 | 00:20:0E:10:5F:C2 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-04 | - | 10.148.6.239 | 10.175.122.1 | Sim | No modem | 20 | 25 | 17 | 42 | 54 | 98 | 20º25'17'' | 42º54'98'' | -
6241 | 6241 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | IAPU | SES-IAPU-6241 | 2013-05-15 | Indianara G. Bahia Viana/Jose Paulo Custodio | Rua Alves Pinto, 151 - Bairro Jerusalem | 35190-000 | (33)3355-1817 | 00:20:0e:10:5d:ee | Jair Oliveira | 2013-06-28 | - | 10.148.7.145 | 10.175.123.1 | Sim | No modem | 19 | 26 | 12 | 42 | 13 | 10 | 19º26'12'' | 42º13'10'' | -
6242 | 6242 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | IAPU | SES-IAPU-6242 | 2013-05-15 | Herck Campos Ferreira/ Indianara G. Bahia Via | Corrego dos Gomes - Zona Rural | 35190-000 | (33)3355-1817 | 00:20:0e:10:5b:7e | Marcio Antonio Lima | 2013-08-26 | - | 10.148.7.153 | 10.175.124.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 32 | 11 | 42 | 16 | 17 | 19º32'11'' | 42º16'17'' | -
6248 | 6248 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6248 | 2013-05-14 | KLENER SOARES/ DAYANE CRUZ | RUA JARAGUA, 396 - BAIRRO NOVA ESPERANCA | 39440-000 | (38)38215495 | 00:20:0e:10:5b:33 | Dhiony Miranda | 2013-06-19 | - | 10.148.7.41 | 10.175.125.1 | Sim | bandeja | 15 | 47 | 75 | 43 | 18 | 42 | 15º47'75'' | 43º18'42'' | -
6250 | 6250 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6250 | 2013-05-14 | KLENER SOARES/AMANDA FREITAS | AVENIDA MANOEL ATHAYDE, 2035 - BAIRRO SANTA CRUZ | 39440-000 | : (38)38215495 | 00:20:0e:10:5d:d6 | Dhioni Miranda | 2013-06-28 | - | 10.148.7.146 | 10.175.126.1 | Sim | no modem | 15 | 49 | 42 | 43 | 17 | 49 | 15º49'42'' | 43º17'49'' | -
6252 | 6252 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6252 | 2013-05-14 | KLENER SOARES /CECÍLIA FREITAS | AVENIDA REDE ELÉTRICA, 2840 - BAIRRO DENTE GRANDE | 39440-000 | (38)3821-5495 | 00:20:0e:10:5d:8d | Dhiony Miranda | 2013-06-18 | - | 10.148.7.38 | 10.175.127.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 49 | 20 | 43 | 19 | 2 | 19º49'20'' | 43º19'2'' | -
6253 | 6253 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6253 | 2013-05-14 | KLENER SOARES/ KATHERYNE TOLETINO | PRAÇA JUSTINO DE BRITO, 19 - BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO | 39440-000 | (38)38215495 | 00:20:0e:10:5d:29 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-13 | - | 10.148.7.19 | 10.175.128.1 | Sim | Modem | 15 | 48 | 25 | 43 | 18 | 77 | 15º48'25'' | 43º18'77'' | -
6255 | 6255 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6255 | 2013-05-14 | KLENER SOARES /SCHEILA PAIVA | AVENIDA MESTRE ALFREDO BARBOSA, 364 - BAIRRO RIO NOVO | 39440-000 | : (38)38215495 | 00:20:0E:10:5C:D9 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-12 | - | 10.148.7.11 | 10.175.129.1 | Sim | Modem | 15 | 47 | 73 | 43 | 18 | 82 | 15º47'73'' | 43º18'82'' | -
6257 | 6257 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6257 | 2013-05-14 | KLENER SOARES /MARCELO ALVES | RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 50 - BAIRRO BARBOSA | 39440-000 | : (38)38215495 | 00:20:0E:10:5C:7F | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-11 | - | 10.148.7.1 | 10.175.130.1 | Sim | No modem | 15 | 46 | 78 | 43 | 19 | 27 | 15º46'78'' | 43º19'27'' | -
6258 | 6258 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6258 | 2013-05-14 | KLENER SOARES /WEVERTON DA SILVA | RUA SÃO FRANCISCO, 42 - BAIRRO NOVO PARAÍSO | 39440-000 | : (38)3821-5495 | 00:20:0e:10:5b:25 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-19 | - | 10.148.7.51 | 10.175.131.1 | Sim | modem. | 15 | 47 | 97 | 43 | 18 | 17 | 15º47'97'' | 43º18'17'' | -
6259 | 6259 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6259 | 2013-06-19 | LEONARDO FERNANDES/KLENER SOARES | AVENIDA TEÓFILO PIRES, S/N - DISTRITO QUEM-QUEM | 39440-000 | (38)38215495 | 00:20:0E:10:5C:5F | Dhiony Miranda | 2013-06-21 | - | 10.148.7.64 | 10.175.132.1 | Sim | modem | 16 | 0 | 20 | 43 | 31 | 77 | 16º0'20'' | 43º31'77'' | -
6261 | 6261 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6261 | 2013-05-14 | KLENER SOARES /JULIANA AMÉLIA MENDES | AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 110 - DISTRITO BARREIRO DA RAIZ | 39440-000 | : (38)3821-5495 | 00:20:0e:10:5b:91 | Dhioni Miranda | 2013-06-28 | - | 10.148.7.126 | 10.175.133.1 | Sim | No modem | 16 | 2 | 51 | 43 | 16 | 38 | 16º2'51'' | 43º16'38'' | -
6262 | 6262 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6262 | 2013-05-14 | KLENER SOARES /MARILHA LUIZE | RUA JOÃO MARTINS, S/N - DISTITO VILA NOVA DOS POÇÕES | 39440-000 | (38)3821-5495 | 00:20:0e:10:5c:76 | Dhiony Miranda | 2013-06-21 | - | 10.148.7.69 | 10.175.134.1 | Sim | Modem | 15 | 38 | 62 | 43 | 18 | 22 | 15º38'62'' | 43º18'22'' | -
6263 | 6263 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6263 | 2013-05-14 | KLENER SOARES /JULIANA NAJARA | RUA JOÃO PESSOA, 284 - BAIRRO SAUDADE | 39440-000 | : (38)38215495 | 00:20:0e:10:5b:d8 | Dhioni Miranda | 2013-06-13 | - | 10.175.135.1 | 10.175.135.1 | Sim | No modem | 15 | 49 | 8 | 43 | 18 | 27 | 15º49'8'' | 43º18'27'' | -
6264 | 6264 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-6264 | 2013-05-14 | KLENER SOARES /LILLIAN JULIANA | RUA SÃO JUDAS TADEU, 400 - BAIRRO SÃO LUCAS | 39440-000 | (38)38213943 | 00:20:0e:10:5c:3c | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-07-03 | - | 10.148.7.160 | 10.175.136.1 | Sim | Modem | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6277 | 6277 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | SERRANOS | SES-SEOS-6277 | 2013-05-15 | Raquel Lurdes da Silva | Rua Alvarenga Peixoto, 237 - Bairro Centro | 37452-000 | (35) 3322-1270 | 00:20:0e:10:5e:cf | João Carlos Widar | 2013-05-15 | - | 10.148.6.145 | 10.175.137.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 53 | 42 | 44 | 30 | 43 | 21º53'42'' | 44º30'43'' | -
6291 | 6291 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | TURVOLÂNDIA | SES-TUIA-6291 | 2013-05-21 | Flávia Maely Martins | Praça Possidônio Gonçalves, 108 - Bairro Campo do Rosário | 37496-000 | (35)3242-1390 | 00:20:0e:10:5b:14 | Fabio | 2013-05-21 | - | 10.148.6.163 | 10.175.138.1 | Sim | No modem | 21 | 52 | 70 | 45 | 47 | 43 | 21º52'70'' | 45º47'43'' | -
6298 | 6298 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | SEM-PEIXE | SES-SEXE-6298 | 2013-06-04 | CREONICE MIRANDA SOARES | RUA:JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO - BAIRRO CENTRO | 35411-000 | (31) 38575241 | 00:20:0e:10:5b:45 | Rogerio Antonio Souza | 2013-06-04 | - | 10.148.6.227 | 10.175.139.1 | Sim | Modem | 20 | 6 | 20 | 42 | 50 | 43 | 20º6'20'' | 42º50'43'' | -
6308 | 6308 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-6308 | 2013-05-14 | Geraldo/ Felipe Ribeiro Cândido | Rua Antônio Ribeiro Couto, 44 - Bairro Vila Santos | 37466-000 | 3363-2000 | 00:20:0e:10:5c:19 | João Widar | 2013-05-15 | - | 10.148.6.138 | 10.175.140.1 | Sim | Modem | 22 | 16 | 97 | 44 | 52 | 5 | 22º16'97'' | 44º52'5'' | -
6364 | 6364 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6364 | 2013-06-18 | Juliana Ramos Mateus | Praça Sargento Noraldino Rosa, Nº 02 - Bairro Centro | 39820-000 | 33-35331403 | 00:20:0E:10:5C:52 | Andre da Silva | 2013-06-18 | - | 10.148.7.45 | 10.175.141.1 | Sim | No modem | 17 | 27 | 98 | 41 | 52 | 87 | 17º27'98'' | 41º52'87'' | -
6365 | 6365 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6365 | 2013-06-14 | Juliana Ramos Mateus | Rua Joaquim Pereira,s/n - Bairro Cristo Rei | 39200-00 | 33-35331403 | 00:20:0e:10:56:83 | André da Silva Braz | 2013-06-13 | - |  | 10.175.142.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 27 | 98 | 41 | 52 | 57 | 17º27'98'' | 41º52'57'' | -
6366 | 6366 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6366 | 2013-06-25 | Juliana Ramos Mateus / Michelle | Rua Principal, S/N - Zona Rural | 39820-000 | 33-35332042 | 00:20:0e:10:5c:af | Andre Silva | 2013-06-27 | - | 10.148.7.106 | 10.175.143.1 | Sim | no modem. | 17 | 14 | 33 | 41 | 56 | 0 | 17º14'33'' | 41º56'0'' | -
6367 | 6367 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6367 | 2013-06-20 | Juliana Ramos Mateus / Patrícia | Córrego Acode a Chuva, s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33-35331637 | 00:20:0e:10:5d:42 | André da Silva Braz | 2013-06-24 | - | 10.148.7.68 | 10.175.144.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 33 | 83 | 41 | 56 | 48 | 17º33'83'' | 41º56'48'' | -
6368 | 6368 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6368 | 2013-06-25 | Juliana Ramos Mateus | Povoado de Santa Cruz s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33- 88222123 | 00:20:0e:10:5d:f7 | André da Silva Braz | 2013-06-27 | - | 10.148.7.108 | 10.175.145.1 | Sim | Modem. | 17 | 25 | 13 | 41 | 49 | 72 | 17º25'13'' | 41º49'72'' | -
6369 | 6369 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6369 | 2013-06-19 | Juliana Ramos Mateus | Povoado de Lambari s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33-35331403 | 00:20:0e:10:58:06 | André da Silva Braz | 2013-06-20 | - | 10.148.7.62 | 10.175.146.1 | Sim | Modem | 17 | 27 | 72 | 42 | 3 | 75 | 17º27'72'' | 42º3'75'' | -
6378 | 6378 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6378 | 2013-06-25 | Cléia / Juliana Ramos Mateus | Povoado Santa Barbara, s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33-35334058 | 00:20:0e:10:5b:b9 | Rogério Antônio Souza Ribeiro | 2013-06-27 | - | 10.148.7.107 | 10.175.147.1 | Não | não colocou | 17 | 30 | 45 | 42 | 7 | 20 | 17º30'45'' | 42º7'20'' | -
6379 | 6379 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | Lider | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6379 | 2013-06-19 | Juliana Ramos Mateus | Rua Inácio Bahia, s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33- 35331403 | 00:20:0e:10:5d:e3 | André da Silva Braz | 2013-06-19 | - | 10.148.7.53 | 10.175.148.1 | Sim | Modem | 17 | 27 | 85 | 41 | 53 | 62 | 17º27'85'' | 41º53'62'' | -
6380 | 6380 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | Aceito | SH Sat | NOVO CRUZEIRO | SES-NORO-6380 | 2013-06-25 | Juliana Ramos Mateus / Carla | Rua Principal, S/N - Zona Rural | 39820-000 | 33- 35331403 | 00:20:0e:10:57:ec | Rogério Souza Ribeiro | 2013-06-27 | - | 10.148.7.110 | 10.175.149.1 | Sim | no modem | 17 | 17 | 1 | 42 | 0 | 54 | 17º17'1'' | 42º0'54'' | -
5343c | 5343 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | A agendar | SH Sat | CAMPANHA | - | - | Juliana Aparecida Guimarães | Rua Dr. Luiz Fernandes, 6 - Bairro Guanabara | 37400-000 | 35 3261 1681 | - | - | - | 03/06/2013 09:51:12 Ivan Santos OS Cancelada pois a afirmação da operadora foi confirmada. Solicitação Cancelada 03/06/2013 08:55:07 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. C | - | 10.175.150.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5346 | 5346 | 2013-05-15 | 2014-01-22 | Aceito | SH Sat | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | SES-CORO-5346 | 41666 | Mariza Martins Lages de Vasconcelos | RUA OLIVEIRA SANTOS, 198 - BAIRRO BANDEIRINHA | 35860-000 | (31)3868-2700 | 00:20:0E:10:5B:69 | Fabio Fernandes | 41675 | 14/01/2014 15:24:50 Ivan Santos Liberar para correção Rua Coletor Bento Silva, 7 - Rosário. Obra Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 21/06/2013 15:09:45 Verônica Bruna Barroso A unidade esta em reforma. Pendência Ativação | 10.148.7.204 | 10.175.151.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 21 | 20 | 43 | 25 | 34 | 19º21'20'' | 43º25'34'' | -
5347 | 5347 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | VEREDINHA | SES-VEHA-5347 | 2013-06-27 | ELAINE ALVES CORDEIRO | AVENIDA SÃO VICENTE,126 - BAIRRO CENTRO | 39663-000 | (38)3527-9332 | 00:20:0e:10:57:83 | Rogerio Resende | 2013-06-28 | - | 10.148.7.138 | 10.175.152.1 | Sim | No modem | 17 | 23 | 39 | 42 | 44 | 12 | 17º23'39'' | 42º44'12'' | -
5350 | 5350 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | IMBÉ DE MINAS | SES-IMAS-5350 | 2013-07-03 | Aline Peixoto | Córrego dos Graçópolis - Bairro Graçópolis | 35323-000 | 3388335791 | 00:20:0e:10:5b:9d | Jair de Oliveira | 2013-07-04 | - | 10.148.7.161 | 10.175.153.1 | Sim | Modem. | 19 | 37 | 5 | 42 | 2 | 10 | 19º37'5'' | 42º2'10'' | -
5380 | 5380 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | PAULISTAS | SES-PAAS-5380 | 2013-06-26 | Rosimélia Rodrigues da SIlva | Herculano Ferreira da Mata, 62 - Bairro Centro | 39765-000 | 33 3413 1266 | 00:20:0E:10:5B:78 | André da Silva | 2013-06-28 | - | 10.148.7.141 | 10.175.154.1 | Sim | Modem | 18 | 25 | 87 | 42 | 51 | 97 | 18º25'87'' | 42º51'97'' | -
5414 | 5414 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | BOM JESUS DA PENHA | SES-BOHA-5414 | 2013-05-29 | Fábio Cunha Diniz | Rua Amapá, 71 - Bairro Centro | 37948-000 | 35 3563 1484 | 00:20:0e:10:5c:00 | Israel de Oliveira | 2013-05-29 | - | 10.148.6.206 | 10.175.155.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 1 | 7 | 46 | 31 | 98 | 21º1'7'' | 46º31'98'' | -
5415 | 5415 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | BOM JESUS DA PENHA | SES-BOHA-5415 | 2013-05-29 | Fábio Cunha Diniz | Rua Niocanor Mendonça, 162 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 37948-000 | 35 3563 1208 | 00:20:0e:10:5c:1b | Sandro Dias Santana | 2013-05-29 | - | 10.148.6.208 | 10.175.156.1 | Sim | Modem | 21 | 1 | 7 | 46 | 30 | 97 | 21º1'7'' | 46º30'97'' | -
5416 | 5416 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | BRASÓPOLIS | SES-BRIS-5416 | 2013-05-24 | Mônica | Rua Georgina Pereira Gomes - Bairro Horizonte Azul | 37530-000 | 35 3641 1221 | 00:20:0e:10:5c:65 | Fábio Fernandes | 2013-05-28 | - | 10.148.6.178 | 10.175.157.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 28 | 72 | 45 | 36 | 93 | 22º28'72'' | 45º36'93'' | -
5433 | 5433 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CAPARAÓ | SES-CAAO-5433 | 2013-06-03 | Athos Apolo Xavier Jacomel Gil | Rua Oscar Pinheiro, 250 - Bairro Centro | 36834-000 | 32 3747 1035 | 00:20:0e:10:58:58 | Arturo Araújo | 2013-06-24 | - | 10.148.7.75 | 10.175.158.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 31 | 38 | 41 | 54 | 23 | 20º31'38'' | 41º54'23'' | -
5434 | 5434 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CAPARAÓ | SES-CAAO-5434 | 2013-06-03 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Capim Roxo - Zona Rural | 36834-000 | 32 3747 1035 | 00:20:0e:10:57:9e | Álvaro Araújo | 2013-06-25 | - | 10.148.7.89 | 10.175.159.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 33 | 2 | 41 | 58 | 51 | 20º33'2'' | 41º58'51'' | -
5435 | 5435 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CAPARAÓ | SES-CAAO-5435 | 2013-06-03 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Boa Vista - Zona Rural | 35834-000 | 32 3747 1035 | 00:20:0e:10:5d:00 | Arthuro Araújo | 2013-06-24 | - | 10.148.7.90 | 10.175.160.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 30 | 13 | 41 | 52 | 55 | 20º30'13'' | 41º52'55'' | -
5436c | 5436 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Agendado | Lider | CAPARAÓ | - | 2013-06-03 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Galiliéia - Zona Rural | 36834-000 | 32 3747 1035 | - | - | - | - | - | 10.175.161.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5454 | 5454 | 2013-05-15 | 2013-08-31 | Aceito | Vodanet | DIONÍSIO | SES-DIIO-5454 | 2013-06-07 | Jacson Lourenço silva Castro | Rua Padre Brás Morrone, s/n.º- Bairro Centro | 35948-000 | 3858.7362 | 00:20:0E:10:69:34 | - | 2013-10-31 | 08/10/2013 12:11:41 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 06/08/2013 16:25:07 Hernan Martins Alves Informados que ainda não ocorreu a mudança para o novo endereço. Informação passada pelo Sr. Jacson da secretaria de saúde: 031 | 10.148.7.182 | 10.175.162.1 | Não | - | 19 | 50 | 27 | 42 | 46 | 40 | 19º50'27'' | 42º46'40'' | -
5463 | 5463 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | DIONÍSIO | SES-DIIO-5463 | 2013-06-07 | Natalia de Mello Pires | Rua José Felipe de Castro,sn - Bairro Bom Jesus | 35984-000 | 31 3858 1562 | 00:20:0e:10:5b:c2 | Jair Oliveira | 2013-06-27 | - | 10.148.7.124 | 10.175.163.1 | Sim | No modem | 19 | 50 | 50 | 42 | 47 | 27 | 19º50'50'' | 42º47'27'' | -
5464 | 5464 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | DIONÍSIO | SES-DIIO-5464 | 2013-06-07 | William Luis Guerra | Rua D, S/nº - Bairro Baixa Verde | 35984-000 | 3138589246 | 00:20:0e:10:5d:1a | Jair de Oliveira | 2013-06-27 | - | 10.148.7.113 | 10.175.164.1 | Sim | Modem | 19 | 49 | 43 | 42 | 38 | 1 | 19º49'43'' | 42º38'1'' | -
5465 | 5465 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | DIONÍSIO | SES-DIIO-5465 | 2013-06-07 | William Luis Guerra | Rua Antonio Assis Castro, nº 22 - Bairro Conceição de Minas | 35984-000 | 31 3858 2061 | 00:20:0e:10:5d:77 | Rogerio Antonio | 2013-06-13 | - | 10.148.7.21 | 10.175.165.1 | Sim | Modem | 19 | 47 | 10 | 42 | 41 | 65 | 19º47'10'' | 42º41'65'' | -
5501 | 5501 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | DIVISÓPOLIS | SES-DIIS-5501 | 2013-06-28 | Alex Portela Santos | Avenida Alberto Vicente pereira , 367 - Bairro Novo Progresso | 39912-000 | (33)3724-1352 | 00:20:0e:10:58:93 | João Vitor | 2013-06-28 | - | 10.148.7.144 | 10.175.166.1 | Sim | no modem | 15 | 43 | 31 | 40 | 59 | 53 | 15º43'31'' | 40º59'53'' | -
5502 | 5502 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | DIVISÓPOLIS | SES-DIIS-5502 | 2013-06-28 | Claudio Pertoldo Santos Neto | Rua Petronilia Gonçalves Pedroso, S/N - Bairro Minas Gerais | 39912-000 | (33)3724-1352 | 00:20:0e:10:5d:02 | João Widar | 2013-06-28 | - |  | 10.175.167.1 | Não | Não tinha. | 15 | 43 | 6 | 41 | 0 | 5 | 15º43'6'' | 41º0'5'' | -
5513 | 5513 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | DELFINÓPOLIS | SES-DEIS-5513 | 2013-05-31 | Dalva de Lourdes Araujo | Rua Cristiano Joaquim Lemos, 688 - Bairro Olhos Dagua | 37910-000 | (35)3525-3130 | 00:20:0e:10:5b:30 | Sandro Dias Santana | 2013-06-03 | - | 10.148.6.218 | 10.175.168.1 | Sim | Computador | 20 | 26 | 97 | 46 | 43 | 73 | 20º26'97'' | 46º43'73'' | -
5514 | 5514 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | DELFINÓPOLIS | SES-DEIS-5514 | 2013-05-31 | Marina Alvarenga Vilas Boas | Rua José Sidio Maia. S/N - Bairro Ponte Alta | 37910-000 | (35)3525-2045 | 00:20:0e:10:5b:d4 | Gilvan Junior | 2013-06-03 | - | 10.148.6.217 | 10.175.169.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 30 | 23 | 46 | 38 | 22 | 20º30'23'' | 46º38'22'' | -
5516 | 5516 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | DELFINÓPOLIS | SES-DEIS-5516 | 2013-05-31 | Janaina Ferreira Braz | Rua Espirito Santo, 76 - Bairro Centro | 37910-000 | (35)3525-1663 | 00:20:0e:10:60:c7 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-06-03 | - | 10.148.6.215 | 10.175.170.1 | Sim | Modem | 20 | 20 | 87 | 46 | 51 | 40 | 20º20'87'' | 46º51'40'' | -
5517 | 5517 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | DOM SILVÉRIO | SES-DOIO-5517 | 2013-06-21 | Braulio Coura Barcelos | Rua Geraldino Lessa,30 - Bairro Centro | 35440-000 | (31)3857-1953 | 00:20:0e:10:5d:92 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-06-24 | - | 10.148.7.76 | 10.175.171.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 9 | 82 | 42 | 58 | 15 | 20º9'82'' | 42º58'15'' | -
5518 | 5518 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | DOM SILVÉRIO | SES-DOIO-5518 | 2013-06-24 | Braulio Coura Barcelos | Rua Dr.Reis Cotta,165 - Bairro Centro | 35440-000 | (31)3857-1953/1501 | 00:20:0E:10:5C:C5 | IVANIIL VITOR DOS ANJOS | 2013-06-27 | - | 10.148.7.88 | 10.175.172.1 | Sim | No modem | 20 | 9 | 70 | 42 | 57 | 87 | 20º9'70'' | 42º57'87'' | -
5600 | 5600 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | BOM SUCESSO | SES-BOSO-5600 | 2013-06-04 | PAULO MÁRCIO TEIXEIRA ZENITH | RUA AURÉLIO FERREIRA GUIMARÃES, 233 - BAIRRO CENTRO | 37220-000 | (35)3841-2322 | 00:20:0e:10:61:3c | Fabio Fernandes | 2013-06-04 | - | 10.148.6.232 | 10.175.173.1 | Sim | No Modem | 21 | 2 | 15 | 44 | 45 | 75 | 21º2'15'' | 44º45'75'' | -
5603 | 5603 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | MIRAÍ | SES-MIAI-5603 | 2013-05-29 | WANDA NATHIELLE BOALENTO | RUA JOÃO REZENDE, S/N - BAIRRO CENTRO | 36790-000 | (32)3426-1226 | 00:20:0e:10:59:71 | Alvaro Araujo | 2013-06-03 | - | 10.148.6.209 | 10.175.174.1 | Sim | Modem | 21 | 12 | 0 | 42 | 36 | 63 | 21º12'0'' | 42º36'63'' | -
5604c | 5604 | 2013-05-15 | 2013-07-02 | Agendado | SH Sat | PIRANGUINHO | - | 2013-06-17 | GILZA CARLA RIBEIRO | RUA SÃO JOSE DO ALEGRE 125 - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA | 37508-000 | (35)3644-1225 | - | - | - | 03/06/2013 09:44:30 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 31/05/2013 17:46:09 Hernan Martins Alves Gentileza liberar para correção de endereço para: RUA SÃO JOSE DO ALEGRE 125 SANTA EFIGÊNIA 37508-000 Pendência Ativação | - | 10.175.175.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5648 | 5648 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | IPUIÚNA | SES-IPNA-5648 | 2013-05-21 | Isabel de Oliveira Souza | Rua João Batista Filho, 235 - Bairro Centro | 37559-000 | (35)3732-2139/2139 | 00:20:0e:10:5c:aa | Fábio Fernandes | 2013-05-22 | - | 10.148.6.165 | 10.175.176.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 5 | 93 | 46 | 11 | 55 | 22º5'93'' | 46º11'55'' | -
5649 | 5649 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | IPUIÚNA | SES-IPNA-5649 | 2013-05-22 | Jessica Villela Silva | Rua Sebastião da Costa Ferreira, 50 - Bairro Centro | 37559-000 | (35)3732-2139/2258 | 00:20:0e:10:5c:05 | Fábio Fernandes | 2013-05-23 | - | 10.148.6.168 | 10.175.177.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 5 | 93 | 46 | 11 | 55 | 22º5'93'' | 46º11'55'' | -
5740 | 5740 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | JECEABA | SES-JEBA-5740 | 2013-06-25 | Sílvia Silveira | R.Antonio Ribeiro Souza, S/N - Bairro Centro | 35498-000 | (31)3735-1350 | 00:20:0e:10:5b:16 | Sandro Dias | 2013-06-27 | - | 10.148.6.252 | 10.175.178.1 | Sim | no modem | 20 | 32 | 10 | 43 | 59 | 5 | 20º32'10'' | 43º59'5'' | -
5741 | 5741 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | JECEABA | SES-JEBA-5741 | 2013-06-25 | Sílvia Silveira | R. Entre Rios de Minas, 827 - Bairro Centro | 35498-000 | (31)3735-1350 | 00:20:0E:10:5D:44 | Sandro Dias | 2013-06-28 | - | 10.148.6.250 | 10.175.179.1 | Sim | No modem | 20 | 32 | 63 | 43 | 59 | 3 | 20º32'63'' | 43º59'3'' | -
5742 | 5742 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | JECEABA | SES-JEBA-5742 | 2013-06-07 | Sílvia Silveira | Bituri Zona Rural - Bituri | 35498-000 | (31)3735-1350 | 00:20:0e:10:5d:6c | João Widar | 2013-06-07 | - | 10.148.6.248 | 10.175.180.1 | Sim | Modem | 20 | 32 | 45 | 44 | 5 | 7 | 20º32'45'' | 44º5'7'' | -
5743 | 5743 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | JECEABA | SES-JEBA-5743 | 2013-06-26 | Sílvia Silveira | Machados Zona Rural - Machados | 35498-000 | (31)3735-1350 | 00:20:0e:10:5c:bb | Sandro Dias | 2013-06-28 | - | 10.148.6.249 | 10.175.181.1 | Sim | Modem | 20 | 34 | 0 | 44 | 2 | 31 | 20º34'0'' | 44º2'31'' | -
5744 | 5744 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | JAMPRUCA | SES-JACA-5744 | 2013-06-18 | Robson Paulo | Rua Faustino Celestino - Bairro Centro | 39837-00 | (33)3513-9257 | 00:20:0e:10:5c:c1 | Fábio Fernandes | 2013-06-20 | - | 10.148.7.59 | 10.175.182.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 27 | 62 | 41 | 48 | 65 | 18º27'62'' | 41º48'65'' | -
5745 | 5745 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | JAMPRUCA | SES-JACA-5745 | 2013-06-19 | Carine Pacheco | Rua Emília Duarte - Bairro Centro | 39837-00 | (33)3513-9203 | 00:20:0E:10:58:68 | Fábio Fernandes | 2013-06-21 | - | 10.148.7.57 | 10.175.183.1 | Sim | Modem | 18 | 27 | 63 | 41 | 48 | 45 | 18º27'63'' | 41º48'45'' | -
5754 | 5754 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | JUVENÍLIA | SES-JUIA-5754 | 2013-07-11 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | R,José Olimpio de Souza, 800 - Bairro Centro | 39469-000 | (38)3614-9113 | 00:20:0e:10:57:50 | Marcio Antônio de Lima | 2013-07-15 | - | 10.148.7.174 | 10.175.184.1 | Sim | Modem | 14 | 16 | 19 | 44 | 29 | 52 | 14º16'19'' | 44º29'52'' | -
5755 | 5755 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | JUVENÍLIA | SES-JUIA-5755 | 2013-06-21 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | AV.Uirapuru, S/N - Zona Rural | 39469-002 | (38)3614-9115 | 00:20:0e:10:5d:f5 | Márcio Antônio de Lima | 2013-07-31 | - | 10.148.7.175 | 10.175.185.1 | Sim | - | 14 | 29 | 13 | 44 | 12 | 56 | 14º29'13'' | 44º12'56'' | -
5756 | 5756 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | JUVENÍLIA | SES-JUIA-5756 | 2013-06-21 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | Rua Principal , S/N - Zona Rural | 39469-001 | (38)3614-9113 | 00:20:0e:10:5c:93 | Jair de Oliveira | 2013-07-18 | - | 10.148.7.179 | 10.175.186.1 | Sim | Conectado ao modem | 14 | 22 | 24 | 43 | 49 | 11 | 14º22'24'' | 43º49'11'' | -
5782 | 5782 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | LARANJAL | SES-LAAL-5782 | 2013-06-21 | Marcelo de Souza Carvalho | Rodovia BR 116 - Bairro São João | 36760-000 | (32)3424-1390 | 00:20:0e:10:5d:cb | Sandro Dias | 2013-06-24 | - | 10.148.7.78 | 10.175.187.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 19 | 27 | 42 | 26 | 83 | 21º19'27'' | 42º26'83'' | -
5783 | 5783 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | LARANJAL | SES-LAAL-5783 | 2013-06-21 | Rogerio Guedes de Rezende | Rua Getulio Vargas, 300 - Bairro Centro | 36760-000 | (32)3424-1251 | 00:20:0e:10:5b:a6 | Sandro Dias | 2013-06-24 | - | 10.148.7.84 | 10.175.188.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 21 | 70 | 42 | 28 | 87 | 21º21'70'' | 42º28'87'' | -
5785 | 5785 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | MESQUITA | SES-META-5785 | 2013-06-07 | Layon do Santos Cota | Rua Felipinas, S/N - Bairro Centro | 35166-00 | (33)3251-1359 | 00:20:0e:10:5b:ff | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-17 | - | 10.148.7.32 | 10.175.189.1 | Sim | Modem | 19 | 13 | 57 | 42 | 36 | 68 | 19º13'57'' | 42º36'68'' | -
5787 | 5787 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | MESQUITA | SES-META-5787 | 2013-06-07 | Layon do Santos Cota | Comunidade do Burrinho - Zona Rural | 35166-00 | (33)3251-1359 | 00:20:0E:10:5B:E0 | Rogerio Antonio Souza | 2013-06-17 | - | 10.148.7.33 | 10.175.190.1 | Sim | No modem | 19 | 10 | 88 | 42 | 36 | 83 | 19º10'88'' | 42º36'83'' | -
5788 | 5788 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | MESQUITA | SES-META-5788 | 2013-06-07 | Layon do Santos Cota | Comunidade Barra Grande - Zona Rural | 35166-000 | (33)3251-1359 | 00:20:0e:10:5b:c6 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-13 | - | 10.148.7.30 | 10.175.191.1 | Sim | Modem | 19 | 17 | 63 | 42 | 39 | 65 | 19º17'63'' | 42º39'65'' | -
5791 | 5791 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PALMA | SES-PAMA-5791 | 2013-06-19 | Nícia Carvalho do Amaral/Jonatas de Souza O. | Rua José Rosa Madeira, sn - Distrito de Itapiruçu | 36750-000 | (32)3446-1118 | 00:20:0e:10:5b:e9 | Sandro Dias Santana | 2013-06-24 | - | 10.148.7.77 | 10.175.192.1 | Sim | Modem | 21 | 27 | 67 | 42 | 21 | 3 | 21º27'67'' | 42º21'3'' | -
5792 | 5792 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PALMA | SES-PAMA-5792 | 2013-06-19 | Tânia do Carmo Souza | Rua pedro Paula rosa, 21 - Bairro Centro | 36750-000 | (32)3446-1118 | 00:20:0e:10:5d:5c | Sandro Dias Santana | 2013-06-21 | - | 10.148.7.71 | 10.175.193.1 | Sim | Modem. | 21 | 22 | 52 | 42 | 18 | 80 | 21º22'52'' | 42º18'80'' | -
5793 | 5793 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PALMA | SES-PAMA-5793 | 2013-06-07 | Nícia Carvalho do Amaral/Jonatas de Souza O. | Rua Caetano Guedes, s/n - Distrito de Cisneiros | 36750-000 | (32)3446-2125 | 00:20:0e:10:58:4a | Sandro Dias Santana | 2013-06-24 | - | 10.148.7.73 | 10.175.194.1 | Sim | Modem | 21 | 26 | 37 | 42 | 21 | 52 | 21º26'37'' | 42º21'52'' | -
5797 | 5797 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERDIZES | SES-PEES-5797 | 2013-05-24 | MARINA DE SOUSA FONSECA OLIVEIRA/THAIS CRISTI | RUA: OLINDA MARIA DA CUNHA 336 - BAIRRO NOVO HORIZONTE | 38170-000 | 34-3663-1543 | 00:20:0e:10:5c:67 | Joao Carlos | 2013-05-27 | - | 10.148.6.184 | 10.175.195.1 | Sim | No modem | 19 | 21 | 0 | 47 | 18 | 10 | 19º21'0'' | 47º18'10'' | -
5798 | 5798 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERDIZES | SES-PEES-5798 | 2013-05-25 | LETICIA GRAZIELLE GONÇALVES RAMOS/THAIS CRIST | RUA: JOÃO LUCIANO BARBOSA, 103 - BAIRRO CENTRO | 38170-000 | 34-3663-1880 | 00:20:0e:10:5d:22 | João Widar | 2013-05-28 | - | 10.148.6.188 | 10.175.196.1 | Sim | Modem. | 19 | 21 | 22 | 47 | 17 | 65 | 19º21'22'' | 47º17'65'' | -
5799c | 5799 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Paralisado | SH Sat | PERDIZES | - | - | MARISSOL NISIHARA CHAGAS RESENDE/THAIS CRISTI | RUA: VIRGILIO MACHADO DE CASTRO 296 - BAIRRO DIVINEIA | 38170-000 | 34-3663-1880 | - | - | - | 10/02/2014 14:01:04 Ivan Santos Cancelada por duplicidade. Pendência Instalação Resolvida 31/05/2013 17:48:46 Hernan Martins Alves Endereço está repetido com a OS 3043. Pendência Instalação | - | 10.175.197.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5800 | 5800 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERDIZES | SES-PEES-5800 | 2013-05-25 | IZABEL DE ALMEIDA/THAIS CRISTINA SILVA F E AN | RUA: ROSA CAMELO LEÃO - ZONA RURAL/ANTINHA | 38170-000 | 34-3665-0029 | 00:20:0e:10:5b:fe | João Carlos Widar | 2013-05-27 | - | 10.148.6.187 | 10.175.198.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 19 | 87 | 47 | 0 | 98 | 19º19'87'' | 47º0'98'' | -
5801 | 5801 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERDIZES | SES-PEES-5801 | 2013-05-24 | LIDIANE DE OLIVEIRA | RUA: IRIS EUREPEDES DE CARVALHO 247 - BAIRRO MORADA NOVA | 38170-000 | 34-3663-1880 | 00:20:0e:10:5b:d7 | João Carlos | 2013-05-27 | - | 10.148.6.185 | 10.175.199.1 | Sim | Sim, no modem | 19 | 19 | 90 | 47 | 17 | 13 | 19º19'90'' | 47º17'13'' | -
5807 | 5807 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERIQUITO | SES-PETO-5807 | 2013-06-13 | Gislaine ou Késsia/Bruno | Rua Senador Milton Campos, 270 - Bairro Centro | 35156-000 | 33-3298-3188 | 00:20:0e:10:57:bd | Fábio Fernandes | 2013-06-18 | - | 10.148.7.36 | 10.175.200.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 9 | 30 | 41 | 14 | 98 | 19º9'30'' | 41º14'98'' | -
5809 | 5809 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERIQUITO | SES-PETO-5809 | 2013-06-13 | Elis Anne/Bruno | Av. Felipe de Carvalho, 338 - Distrito de Baixio | 35156-000 | 33-3298-3188 | 00:20:0E:10:5B:36 | Fabio Fernandes Lima | 2013-06-14 | - | 10.148.7.27 | 10.175.201.1 | Sim | no modem | 19 | 6 | 13 | 42 | 16 | 48 | 19º6'13'' | 42º16'48'' | -
5808 | 5808 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERIQUITO | SES-PETO-5808 | 2013-06-14 | Yuri/ Bruno | R São Sebastião Rodrigues, s/nr. Distrito de Serraria | 35156-000 | 33-3298-3188 | 00:20:0E:10:5C:1E | Fábio Fernandes | 2013-06-18 | - | 10.148.7.34 | 10.175.202.1 | Sim | no modem | 19 | 3 | 73 | 42 | 12 | 45 | 19º3'73'' | 42º12'45'' | -
5810 | 5810 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERIQUITO | SES-PETO-5810 | 2013-06-14 | Elizangela/Bruno | Gov. Valadares,108 Distrito pedra corrida | 35156-000 | 33-3298-3188 | 00:20:0e:10:5c:95 | Fabio Fernandes | 2013-06-17 | - | 10.148.7.16 | 10.175.203.1 | Sim | no modem | 19 | 5 | 55 | 49 | 9 | 42 | 19º5'55'' | 49º9'42'' | -
5811 | 5811 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | PERIQUITO | SES-PETO-5811 | 2013-06-17 | Valdirente/Bruno | Br381 assentamento | 35156-000 | 33-3298-3188 | 00:20:0e:10:59:34 | Fábio Fernandes | 2013-06-24 | - | 10.148.7.35 | 10.175.204.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 1 | 95 | 42 | 9 | 88 | 19º1'95'' | 42º9'88'' | -
5790 | 5790 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | NATÉRCIA | SES-NAIA-5790 | 2013-05-27 | Monique Silva Mendes/Fabiana Aparecida Reis B | R.Manuel José Enéias,236 - Bairro Centro | 37524-000 | (35)3456-1614 | 00:20:0e:10:60:0b | - | 2013-05-28 | - | 10.148.6.190 | 10.175.205.1 | Sim | No modem | 22 | 7 | 30 | 45 | 30 | 47 | 22º7'30'' | 45º30'47'' | -
5796 | 5796 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | PEDRA DO ANTA | SES-PETA-5796 | 2013-06-25 | MARCUS ANTONIO AMARANTE VIANA SCHITINI | RUA SAO VICENTE , 70 - BAIRRO CENTRO | 36585-000 | (31) 3896-1283/1203 | 00:20:0e:10:58:5f | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-06-27 | - | 10.148.7.117 | 10.175.206.1 | Sim | Modem. | 20 | 35 | 55 | 42 | 42 | 44 | 20º35'55'' | 42º42'44'' | -
5835 | 5835 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CATUTI | SES-CATI-5835 | 2013-06-24 | KÁTIA REGINA CARDOSO | RUA JOAQUIM RODRIGUES,444 - BAIRRO CENTRO | 39526-000 | (38)3813-8276 | 00:20:0e:10:5c:ff | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-27 | - |  | 10.175.207.1 | Sim | Modem | 15 | 21 | 80 | 42 | 57 | 58 | 15º21'80'' | 42º57'58'' | -
5836 | 5836 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CATUTI | SES-CATI-5836 | 2013-06-24 | KÁTIA REGINA CARDOSO | AVENIDA SALINAS,S/N - B.BRANCO- ZONA RURAL | 39526-000 | (38)3813-8276 | 00:20:0E:10:5D:1E | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-06-27 | - | 10.148.7.120 | 10.175.208.1 | Sim | Conectado ao modem. | 15 | 23 | 19 | 43 | 6 | 44 | 15º23'19'' | 43º6'44'' | -
5843 | 5843 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CARLOS CHAGAS | SES-CAAS-5843 | 2013-06-11 | LIVIA MOREIRA // SILVIA ELITA CARDOSO LIMA OL | RUA FREI SIMEÃO , 709 - BAIRRO JUÁ | 39864-000 | (33)36242374 | 00:20:0E:10:57:56 | Andre Da Silva | 2013-06-12 | - | 10.148.7.13 | 10.175.209.1 | Sim | Modem | 17 | 42 | 65 | 40 | 45 | 63 | 17º42'65'' | 40º45'63'' | -
5887 | 5887 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | CUPARAQUE | SES-CUUE-5887 | 2013-06-18 | Rogério Vicente Mendes | Rua Rodrigues, nº 372 - Bairro Centro | 35246-000 | (33)3262-5376 | 00:20:0e:10:58:3a | Fábio Fernandes | 2013-07-02 | - | 10.148.7.43 | 10.175.210.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 57 | 59 | 41 | 6 | 3 | 18º57'59'' | 41º6'3'' | -
5888 | 5888 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | CUPARAQUE | SES-CUUE-5888 | 2013-06-18 | Rogério Vicente Mendes | Rua Pergentino Povoa - Distrito Aldeia | 35245-000 | (33)3262-6238 | 00:20:0e:10:5c:2d | Fabio Fernandes | 2013-06-19 | - | 10.148.7.48 | 10.175.211.1 | Sim | Modem | 19 | 0 | 48 | 41 | 6 | 65 | 19º0'48'' | 41º6'65'' | -
5901 | 5901 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Paralisado | SH Sat | CAMACHO | - | - | Venice | Av. Itapecerica, 357 - Bairro Centro | 35555-000 | (37)3343-1266 | - | - | - | 06/06/2013 16:32:41 Hernan Martins Alves O prédio da unidade está em reforma. Não há pintura pronta nem tampouco janelas. O responsável não soube informar previsão do término da obra. Pendência Ativação | - | 10.175.212.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
5982 | 5982 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | CARRANCAS | SES-CAAS-5982 | 2013-05-31 | Neuza Alves Ribeiro Nogueira Sousa | Rua Cel. Antônio Francisco,120 - Bairro Centro | 37245-000 | 35 3327-1184 | 00:20:0e:10:60:79 | Fábio Fernandes | 2013-06-03 | - | 10.148.6.219 | 10.175.213.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 29 | 27 | 44 | 38 | 67 | 21º29'27'' | 44º38'67'' | -
5987 | 5987 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | JABOTICATUBAS | SES-JAAS-5987 | 2013-05-22 | Patrícia Vinagre | Rua Eduardo Goes nº 305. - Bairro Centro | 35830-000 | (31) 36831071-217 | 00:20:0e:10:5d:63 | Marcio Antônio de Lima | 2013-05-23 | - | 10.148.6.169 | 10.175.214.1 | Sim | Modem | 19 | 31 | 33 | 43 | 44 | 82 | 19º31'33'' | 43º44'82'' | -
5988 | 5988 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | JABOTICATUBAS | SES-JAAS-5988 | 2013-05-22 | Raniella Patrícia Silva Marques | Rua das Rosas nº 287. - Bairro das Flores. Distrito de São José de Almeida | 35830-000 | (31) 36835194 | 00:20:0e:10:58:af | Márcio Antônio Lima | 2013-05-23 | - | 10.148.6.174 | 10.175.215.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 29 | 97 | 43 | 49 | 93 | 19º29'97'' | 43º49'93'' | -
5989 | 5989 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | JABOTICATUBAS | SES-JAAS-5989 | 2013-05-22 | Ariana Mariana Barbosa | Rua Dom Carlos de Vasconcelos nº 350 - Bairro Centro | 35830-000 | (31) 36831103 | 00:20:0e:10:5d:4a | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-24 | - | 10.148.6.176 | 10.175.216.1 | Sim | Modem. | 19 | 31 | 3 | 43 | 44 | 73 | 19º31'3'' | 43º44'73'' | -
5991 | 5991 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITUTINGA | SES-ITGA-5991 | 2013-05-31 | ADILANI DA SILVA PEREIRA LEITE | TRAVESSA CORONEL AUGUSTO PEREIRA - BAIRRO CENTRO | 36390-000 | 3538251526 | 00:20:0e:10:60:78 | Fábio Fernandes | 2013-06-03 | - | 10.148.6.216 | 10.175.217.1 | Sim | Modem. | 21 | 17 | 92 | 44 | 39 | 20 | 21º17'92'' | 44º39'20'' | -
5992 | 5992 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITUMIRIM | SES-ITIM-5992 | 2013-06-03 | Carmen Lucia Gangi | Rua Dr. Helio andrade - 42 - Bairro Centro | 37210-000 | 35-3823 1347 | 00:20:0e:10:60:72 | Fábio Fernandes | 2013-06-03 | - | 10.148.6.225 | 10.175.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 18 | 97 | 44 | 52 | 33 | 21º18'97'' | 44º52'33'' | -
5993 | 5993 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITUMIRIM | SES-ITIM-5993 | 2013-06-04 | Rosangela Maria Costa | Rua José Antônio de Souza S/N - Macuco/Centro | 37210-000 | 35-3823 2022 | 00:20:0e:10:60:68 | Fabio Fernades | 2013-06-04 | - | 10.148.6.233 | 10.175.219.1 | Sim | No modem | 21 | 16 | 95 | 44 | 45 | 30 | 21º16'95'' | 44º45'30'' | -
6011 | 6011 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-6011 | 2013-06-04 | Paulo Luiz Cavalcante Pauxis | Rua do Rosário, 76 - Bairro Centro | 35780-000 | (31) 84977841 | 00:20:0e:10:58:e0 | Marcio Antonio | 2013-06-06 | - | 10.148.6.228 | 10.175.220.1 | Sim | No modem | 19 | 21 | 38 | 44 | 19 | 28 | 19º21'38'' | 44º19'28'' | -
6012 | 6012 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-6012 | 2013-06-04 | Cinthia Figueiredo de Oliveira | Av. Maria Julia Ramos, 436 - Bairro Centro | 35780-000 | (31) 84976867 | 00:20:0e:10:58:08 | Marcio Antônio de Lima | 2013-06-04 | - | 10.148.6.234 | 10.175.221.1 | Sim | Modem. | 19 | 21 | 98 | 44 | 19 | 43 | 19º21'98'' | 44º19'43'' | -
6014 | 6014 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-6014 | 2013-06-10 | Edvaldo dos Santos | Rua Senhor dos Passos, 90 - Bairro Lagoa Bonita | 35780-000 | (31) 3715-2034 | 00:20:0e:10:58:98 | Marcio Antonio de Lima | 2013-06-11 | - | 10.148.7.2 | 10.175.222.1 | Sim | Modem | 19 | 26 | 65 | 44 | 12 | 48 | 19º26'65'' | 44º12'48'' | -
6015 | 6015 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITUETA | SES-ITTA-6015 | 2013-06-18 | EMILIANA AMADOR SANTOS | RUA GILDO CREMASCO, 105 - BAIRRO CENTRO | 35220-000 | (33)3266-3199 | 00:20:0e:10:5d:93 | Fábio Fernandes | 2013-06-18 | - | 10.148.7.37 | 10.175.223.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 23 | 60 | 41 | 13 | 29 | 19º23'60'' | 41º13'29'' | -
6017 | 6017 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SES-ITAS-6017 | 2013-06-04 | Elda Teixeira Pereira / Girlaine Malagut | Braziel Ferreira Amorim, 890 - Bairro Bela Vista | 37975-000 | 35 3563 4968 | 00:20:0E:10:5B:20 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-06-04 | - | 10.148.6.230 | 10.175.224.1 | Sim | No computador | 20 | 44 | 78 | 46 | 45 | 65 | 20º44'78'' | 46º45'65'' | -
6019 | 6019 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SES-ITAS-6019 | 2013-05-30 | Elda Teixeira Pereira | Rua Gasparino de Andrade, 468 - Bairro Centro | 37975-000 | 35 3536 4968 | 00:20:0e:10:5c:5d | Gilvan Junior | 2013-06-03 | - | 10.148.6.213 | 10.175.225.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 44 | 55 | 46 | 45 | 18 | 20º44'55'' | 46º45'18'' | -
6020 | 6020 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SES-ITAS-6020 | 2013-05-30 | Elda Teixeira Pereira | Avenida Benedito Damasceno Silva, 279 - Bairro Sagrada Família | 37975-000 | 35 3536 4936 | 00:20:0e:10:5b:22 | Gilvan Junior | 2013-06-03 | - | 10.148.6.214 | 10.175.226.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 44 | 73 | 46 | 44 | 73 | 20º44'73'' | 46º44'73'' | -
6021 | 6021 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SES-ITAS-6021 | 2013-06-04 | Elda Teixeira Pereira | Rua João Kirchner, 634 - Bairro Centro | 37975-000 | 35 3536 4936 | 00:20:0e:10:5c:a0 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-06-04 | - | 10.148.6.236 | 10.175.227.1 | Sim | Modem | 20 | 44 | 63 | 46 | 44 | 98 | 20º44'63'' | 46º44'98'' | -
6022 | 6022 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | ITAÚ DE MINAS | SES-ITAS-6022 | 2013-06-04 | Elda Teixeira Pereira | Rua Dep. Renato Azeredo, 131 - Bairro Santa Terezinha | 37975-000 | 35 3536 1414 | 00:20:0E:10:5B:52 | - | 2013-06-04 | - | 10.148.6.235 | 10.175.228.1 | Não | - | 20 | 45 | 5 | 46 | 45 | 32 | 20º45'5'' | 46º45'32'' | -
6091 | 6091 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | LAMIM | SES-LAIM-6091 | 2013-06-24 | Maria do Carmo Pereira | Rua Coronel Severiano Nogueira - Bairro Centro | 36455-000 | 31 3754-1170 | 00:20:0E:10:5E:FA | Sandro Dias Santanas | 2013-06-27 | - | 10.148.6.249 | 10.175.229.1 | Sim | No modem | 20 | 47 | 57 | 43 | 28 | 32 | 20º47'57'' | 43º28'32'' | -
6094 | 6094 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | LEANDRO FERREIRA | SES-LERA-6094 | 2013-05-28 | Elisa Pereira Santos | Rua dos Pedreiros, nº 02 - Bairro Centro | 35657-000 | (37) 3277-1219 | 00:20:0e:10:5c:82 | João Carlos Widar | 2013-05-28 | - | 10.148.6.194 | 10.175.230.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 42 | 59 | 45 | 1 | 28 | 19º42'59'' | 45º1'28'' | -
6097 | 6097 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | Aceito | SH Sat | MAR DE ESPANHA | SES-MAHA-6097 | 2013-06-18 | MARCEL | RUA LAUDELINO BARBOSA, 305 - BAIRRO CENTRO | 36640-000 | 32-3276.1113 | 00:20:0e:10:5d:d4 | Sandro Dias Santana | 2013-06-19 | - | 10.148.7.46 | 10.175.231.1 | Sim | Modem. | 21 | 51 | 90 | 43 | 0 | 83 | 21º51'90'' | 43º0'83'' | -
6099 | 6099 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | MAR DE ESPANHA | SES-MAHA-6099 | 2013-06-18 | ROBERTA | RUAL EXPEDICIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO, 41 - BAIRRO FLORESTA | 36640-000 | 32-3276.1307 | 00:20:0e:10:59:4a | Sandro Dias Santana | 2013-06-20 | - | 10.148.7.63 | 10.175.232.1 | Sim | modem | 21 | 51 | 88 | 42 | 59 | 65 | 21º51'88'' | 42º59'65'' | -
6100 | 6100 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-6100 | 2013-07-09 | Paula Beatriz Almeida | Rua Amarante Pastor, 74 - Bairro Boa Vista | 39460-000 | 38 3615 2041 | 00:20:0e:10:5b:59 | Jair de Oliveira | 2013-07-10 | - | 10.148.7.166 | 10.175.233.1 | Sim | Modem. | 14 | 45 | 0 | 43 | 56 | 3 | 14º45'0'' | 43º56'3'' | -
6101 | 6101 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-6101 | 2013-07-10 | Mariana Cesario | Rua Ipê, 657 - Bairro Arvoredo | 39460-000 | 38 3615 2351 | 00:20:0e:10:5c:4b | Jair de Oliveira | 2013-07-11 | - | 10.148.7.172 | 10.175.234.1 | Sim | Modem | 14 | 44 | 57 | 43 | 56 | 51 | 14º44'57'' | 43º56'51'' | -
6102 | 6102 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-6102 | 2013-07-09 | Janete Silva Bastos | Avenida DR. Renato Costa Feanco S/N.º - Bairro TAMUA | 39460-000 | 38 3615 2308 | 00:20:0e:10:5c:31 | Jair de Oliveira | 2013-07-09 | - | 10.148.7.153 | 10.175.235.1 | Sim | Modem. | 14 | 45 | 45 | 43 | 56 | 29 | 14º45'45'' | 43º56'29'' | -
6103 | 6103 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-6103 | 2013-07-11 | Tamile Antunes | Avenida Ovidio de Abreu, 789 - Bairro JK | 39460-000 | 38 3615 2154 | 00:20:0e:10:5c:24 | Jair de Oliveira | 2013-07-11 | - | 10.148.7.173 | 10.175.236.1 | Sim | Modem. | 14 | 45 | 27 | 43 | 56 | 29 | 14º45'27'' | 43º56'29'' | -
6104 | 6104 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | Lider | MATA VERDE | SES-MADE-6104 | 2013-07-02 | Roberto Halan Mendes Dias | Rua Tiradentes, Nº 7 - Bairro Centro | 39915-000 | 33 3722 1257 | 00:20:0e:10:5d:95 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-07-11 | - | 10.175.237.1 | 10.175.237.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 41 | 17 | 40 | 44 | 20 | 15º41'17'' | 40º44'20'' | -
6105 | 6105 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | OLHOS-D'ÁGUA | SES-OLUA-6105 | 2013-06-20 | EUDES NORONHA AMARAL | RUA DIAMANTINA, 590 - BAIRRO BELA VISTA | 39398-000 | (38) 3251-7131 | 00:20:0e:10:57:1b | João Widar | 2013-06-24 | - | 10.148.7.66 | 10.175.238.1 | Sim | modem. | 17 | 24 | 28 | 43 | 34 | 28 | 17º24'28'' | 43º34'28'' | -
6106 | 6106 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | OLHOS-D'ÁGUA | SES-OLUA-6106 | 2013-06-20 | EUDES NORONHA AMARAL | RUA DIAMANTINA, 570 - BAIRRO BELA VISTA | 39398-000 | (38) 3251-7106 | 00:20:0e:10:5b:4b | João Carlos Widar | 2013-06-24 | - | 10.148.7.67 | 10.175.239.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 24 | 27 | 43 | 34 | 30 | 17º24'27'' | 43º34'30'' | -
6108 | 6108 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | NINHEIRA | SES-NIRA-6108 | 2013-06-27 | JUSCELIA ALVES QUARESMA | RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, 109 - BAIRRO CENTRO | 39553-000 | (038)99041792 | 00:20:0e:10:58:31 | João Widar | 2013-06-27 | - | 10.148.7.130 | 10.175.240.1 | Sim | Modem | 15 | 19 | 7 | 41 | 45 | 12 | 15º19'7'' | 41º45'12'' | -
6112 | 6112 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | NINHEIRA | SES-NIRA-6112 | 2013-06-27 | ElQUIONE SOARES BRANDÃO | FAZENDA LAGOA DA FAZENDA - ZONA RURAL | 39553-000 | (38)3832 8337 | 00:20:0e:10:57:69 | João Widar | 2013-06-27 | - | 10.148.7.134 | 10.175.241.1 | Sim | Modem | 15 | 17 | 59 | 41 | 42 | 24 | 15º17'59'' | 41º42'24'' | -
6132 | 6132 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | MERCÊS | SES-MEES-6132 | 2013-06-21 | EDMEIA DAS GRACAS GABRIEL NETO CORREIA / LUCI | Vila Santa Amélia, S/N - Bairro São Geraldo | 36190-000 | 32 33371234 / 32 333 | 00:20:0e:10:5c:21 | Sandro Dias | 2013-06-24 | - | 10.148.7.87 | 10.175.242.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 12 | 14 | 43 | 20 | 34 | 21º12'14'' | 43º20'34'' | -
6149 | 6149 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | ORIZÂNIA | SES-ORIA-6149 | 2013-06-12 | Silvana Aparecida de Souza | Rua Cirilo Inácio de Souza - Bairro Centro | 36828-000 | 32 3743 7111 | 00:20:0e:10:5b:d6 | Rogerio Souza Oliveira | 2013-06-12 | - | 10.148.7.14 | 10.175.243.1 | Sim | Modem | 20 | 30 | 32 | 42 | 12 | 50 | 20º30'32'' | 42º12'50'' | -
6152 | 6152 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | BERILO | SES-BELO-6152 | 2013-06-21 | LILIANE | RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, 541 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 39640-000 | (33) 3737-1200 | 00:20:0E:10:5D:D2 | João Widar | 2013-06-24 | - | 10.148.7.74 | 10.175.244.1 | Sim | no modem | 16 | 57 | 10 | 42 | 27 | 48 | 16º57'10'' | 42º27'48'' | -
6153 | 6153 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | BOM REPOUSO | SES-BOSO-6153 | 2013-05-22 | LUCIA HELENA DE SOUZA BRANDÃO | RUA JOAO FELIPE DA SILVA , 65 - BAIRRO CENTRO | 37610-000 | (35)3461-1611/1349 | 00:20:0e:10:5c:1d | Fabio Fernandes | 2013-05-23 | - | 10.148.6.172 | 10.175.245.1 | Sim | no modem | 22 | 28 | 7 | 46 | 8 | 88 | 22º28'7'' | 46º8'88'' | -
6154 | 6154 | 2013-05-16 | 2014-02-23 | Aceito | SH Sat | CANTAGALO | SES-CALO-6154 | 41715 | NATALIA DOS SANTOS LEAL OLIVEIRA | RUA DA CASCALHEIRA, 404 - BAIRRO CENTRO | 39703-000 | (33)3411-9069/9205 | 00:20:0e:10:60:64 | Fábio Fernandes | 41715 | 10/02/2014 09:27:32 Ivan Santos Farmácia inaugurada. Pendência Ativação Resolvida Em contato com a unidade, Natalia informou que a farmácia ainda não foi inaugurada. A previsão de inauguração é daqui mais ou menos um mês.. | 10.148.7.217 | 10.175.246.1 | Sim | Conectado ao modem, não possui pc | 18 | 31 | 29 | 42 | 37 | 29 | 18º31'29'' | 42º37'29'' | -
6155 | 6155 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | CATUTI | SES-CATI-6155 | 2013-06-25 | SÂMEA ANGÉLICA SOUZA SILVA | RUA JOSÉ FERREIRA, AO LADO DO CENTRO DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO | 39526-000 | (38)3813-8113/8276 | 00:20:0e:10:5c:55 | João Widar | 2013-06-27 | - | 10.148.7.100 | 10.175.247.1 | Sim | Modem | 15 | 21 | 48 | 42 | 57 | 35 | 15º21'48'' | 42º57'35'' | -
6157 | 6157 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | SH Sat | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SES-COAS-6157 | 2013-05-24 | LILIANE APARECIDA PEREIRA | RUA MARIA JULIA, 108 - BAIRRO CENTRO | 37527-000 | (35)3664-1254 | 00:20:0e:10:5b:e6 | Fábio Fernandes | 2013-05-27 | - | 10.148.6.183 | 10.175.248.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 9 | 70 | 45 | 27 | 98 | 22º9'70'' | 45º27'98'' | -
6161 | 6161 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | Lider | INHAÚMA | SES-INMA-6161 | 2013-06-07 | Marly barreto Rocha Braga | RUA OLAVO BILAC, 83 - BAIRRO CENTRO | 35710-000 | (31)3716-4215 | 00:20:0e:10:5d:b3 | Jair Oliveira | 2013-06-10 | 23/05/2013 11:38:53 Ivan Santos Responsável é Ana Cláudia Moura Avelar Fonseca O endereço cadastrado está correto: RUA OLAVO BILAC, 83. Centro. CEP: 35.710-000. Inhaúma. Lembrando que esta solicitação é da Farmácia de Minas Agenda Ativacao A | 10.148.6.254 | 10.175.249.1 | Sim | No modem | 19 | 29 | 52 | 44 | 23 | 98 | 19º29'52'' | 44º23'98'' | -
6164 | 6164 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | Aceito | Lider | JABOTICATUBAS | SES-JAAS-6164 | 2013-05-22 | ADRIANA OU MYRVIA | RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 4 - BAIRRO CENTRO | 35830-000 | (31)3683-1133 | 00:20:0e:10:5d:34 | Jair de Oliveira | 2013-06-11 | - | 10.148.7.25 | 10.175.250.1 | Sim | Modem | 19 | 31 | 33 | 43 | 44 | 83 | 19º31'33'' | 43º44'83'' | -
6165 | 6165 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | JOAÍMA | SES-JOMA-6165 | 2013-06-25 | ANDRÉ LIBANIO CANEDO KELLY | RUA BERNARDINO MURTA, S/N, EM FRENTE SECRETARIA DE SAÚDE | 39890-000 | (33)8876-7788 | 00:20:0e:10:57:e8 | Fábio Fernandes | 2013-06-27 | - | 10.148.7.105 | 10.175.251.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 39 | 18 | 41 | 1 | 23 | 16º39'18'' | 41º1'23'' | -
6169 | 6169 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | Aceito | SH Sat | NATÉRCIA | SES-NAIA-6169 | 2013-05-28 | CARLA | RUA MANOEL JOSÉ ENEAS, 197 | 35724-000 | (35)3456-1614 | 00:20:0e:10:61:3d | Fábio Fernandes | 2013-05-28 | - | 10.148.6.193 | 10.175.252.1 | Sim | Modem | 22 | 7 | 25 | 45 | 30 | 70 | 22º7'25'' | 45º30'70'' | -
6170 | 6170 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | ONÇA DE PITANGUI | SES-ONUI-6170 | 2013-05-22 | TOMÉ SILVA DOS SANTOS | RUA JOSÉ FELICIANO DA SILVA, S/N | 35655-000 | (37) 8839-4007 | 00:20:0e:10:60:e3 | João Carlos Widar | 2013-05-23 | - | 10.148.6.167 | 10.175.253.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 43 | 46 | 44 | 48 | 22 | 19º43'46'' | 44º48'22'' | -
6171 | 6171 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | PARAISÓPOLIS | SES-PAIS-6171 | 2013-05-23 | JOSÉ FRANCISLEY MATEUS | RUA SÃO JOSÉ, 6 | 37660-000 | (35)3651-1830 | 00:20:0e:10:5b:34 | Fábio Fernandes | 2013-05-24 | - | 10.148.6.177 | 10.175.254.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 32 | 93 | 45 | 46 | 82 | 22º32'93'' | 45º46'82'' | -
6172 | 6172 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | PERIQUITO | SES-PETO-6172 | 2013-06-17 | VANESSA LUCIANA DA SILVA | RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 170 | 35156-000 | (33)3298-3188 | 00:20:0e:10:5d:2d | Fabio Fernandes | 2013-06-05 | - | 10.148.7.26 | 10.175.255.1 | Sim | Modem | 19 | 9 | 30 | 42 | 14 | 38 | 19º9'30'' | 42º14'38'' | -
6194 | 6194 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | PARAISÓPOLIS | SES-PAIS-6194 | 2013-05-23 | Ana Paula Lacerda Gonçalves | Travessa Sebastião José de Barros, sn | 37660-000 | (35) 3651-1849 | 00:20:0e:10:5b:2e | Fabio Fernandes | 2013-06-05 | - | 10.148.6.175 | 10.176.0.1 | Sim | sim no modem | 22 | 33 | 13 | 45 | 46 | 38 | 22º33'13'' | 45º46'38'' | -
6187 | 6187 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | PINTÓPOLIS | SES-PIIS-6187 | 2013-06-20 | DIOCLECIANO ALVES PINTO | AVENIDA JK, S/Nº | 39317-000 | 38-3631-8282 | 00:20:0e:10:56:09 | João Widar | 2013-06-21 | - | 10.148.7.65 | 10.176.0.65 | Sim | Modem. | 16 | 3 | 30 | 45 | 8 | 63 | 16º3'30'' | 45º8'63'' | -
6211 | 6211 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | PIRACEMA | SES-PIMA-6211 | 2013-05-28 | Viviane Lara | Avenida Gabriel Passos | 35536-000 | 37 3334 1511 | 00:20:0e:10:5b:84 | João Widar | 2013-06-07 | - | 10.148.6.201 | 10.176.0.129 | Sim | Modem | 20 | 30 | 53 | 44 | 28 | 53 | 20º30'53'' | 44º28'53'' | -
6232 | 6232 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | Aceito | SH Sat | SÃO BENTO ABADE | SES-SADE-6232 | 2013-05-29 | JANAINA NAZARE DE OLIVEIRA / MICHELE DE CARVA | ZONA RURAL | 37414-000 | 35-9829 9313 | 00:20:0e:10:5e:d7 | Fábio Fernandes | 2013-06-07 | - |  | 10.176.0.193 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 35 | 27 | 45 | 3 | 73 | 21º35'27'' | 45º3'73'' | -
6233 | 6233 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | SÃO BENTO ABADE | SES-SADE-6233 | 2013-05-29 | MICHELE NABACK REZENDE / MICHELE DE CARVALHO | RUA SÃO VICENTE Nº137 - CENTRO | 37414-000 | 35-9827 2001 | 00:20:0e:10:60:e1 | Fábio Fernandes | 2013-05-29 | - | 10.148.6.205 | 10.176.1.1 | Sim | Modem | 21 | 35 | 15 | 45 | 4 | 22 | 21º35'15'' | 45º4'22'' | -
6234 | 6234 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | SÃO BENTO ABADE | SES-SADE-6234 | 2013-05-29 | JANETE CAROLINA DA SILVA | AVENIDA MIGUEL NASSAR, Nº100 CENTRO | 37414-000 | 35-9831 5611 | 00:20:0e:10:60:66 | Fábio Fernandes | 2013-06-07 | - |  | 10.176.1.65 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 35 | 12 | 45 | 4 | 48 | 21º35'12'' | 45º4'48'' | -
6243 | 6243 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-6243 | 2013-06-03 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO/GLAUCIA DE SOUSA V | RUA BONFIM, 174 - CENTRO | 35685-000 | 31 3572-1255 | 00:20:0e:10:5c:26 | Gilvan Junior | 2013-06-07 | - | 10.148.6.224 | 10.176.1.129 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 11 | 80 | 44 | 25 | 12 | 20º11'80'' | 44º25'12'' | -
6244 | 6244 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | Aceito | SH Sat | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-6244 | 2013-06-03 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO/ VILÂNIA CRISTINA | RUA SÃO GERALDO, 54 - ROBERT KENNEDY | 35685-000 | 31 3572-1255 | 00:20:0e:10:5c:a1 | Sandro Dias | 2013-06-04 | - | 10.148.6.223 | 10.176.1.193 | Sim | Modem | 20 | 12 | 13 | 44 | 25 | 55 | 20º12'13'' | 44º25'55'' | -
6245 | 6245 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-6245 | 2013-06-03 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /MARIANA CHRISTINA | RUA SÃO JOSE, 235 SANTA TEREZINHA | 35685-000 | 31 3572-1244 | 00:20:0e:10:5b:1f | Gilvan Junior | 2013-06-05 | - | 10.148.6.221 | 10.176.2.1 | Sim | Conectado no modem | 20 | 13 | 58 | 44 | 23 | 90 | 20º13'58'' | 44º23'90'' | -
6246 | 6246 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-6246 | 2013-06-03 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /ROBERTA CRISTINA | RUA A, 149 - PINHEIROS | 35685-000 | 31 3572-1244 | 00:20:0e:10:5c:62 | Gilvan Junior | 2013-06-04 | - | 10.148.6.226 | 10.176.2.65 | Sim | No modem | 20 | 10 | 97 | 44 | 22 | 98 | 20º10'97'' | 44º22'98'' | -
6247 | 6247 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-6247 | 2013-06-04 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /SILMARA NUNES AND | ESTRADA RODOVIA MG 431 ZONA RURAL | 35685-000 | 31 3572-1023 | 00:20:0e:10:5b:d2 | Sandro | 2013-06-04 | - | 10.148.6.229 | 10.176.2.129 | Sim | No modem | 20 | 11 | 3 | 44 | 29 | 28 | 20º11'3'' | 44º29'28'' | -
6276 | 6276 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | SH Sat | JEQUITAÍ | SES-JEAI-6276 | 2013-06-18 | GEISA MARÇAL DE LOUREDO/Paulo Ednilson | AVENIDA ESTADOS UNIDOS,S/N ALTO VARGINHA | 39370-000 | (38)3844-1615 | 00:20:0E:10:58:69 | João Carlos Widar | 2013-06-19 | - | 10.148.7.50 | 10.176.2.193 | Sim | No modem | 17 | 13 | 72 | 44 | 25 | 90 | 17º13'72'' | 44º25'90'' | -
6283 | 6283 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | Aceito | SH Sat | JEQUITAÍ | SES-JEAI-6283 | 2013-06-19 | SAIONARA RIBEIRO DUARTE/Paulo Ednilson | RUA Dr. CARLOS VERSIANI,100 , DIAMANTE | 39370-000 | (38)3844-1615 | 00:20:0e:10:5d:62 | João Widar | 2013-06-19 | - | 10.148.7.54 | 10.176.3.1 | Sim | modem | 17 | 13 | 73 | 44 | 26 | 40 | 17º13'73'' | 44º26'40'' | -
6288 | 6288 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | Lider | UNAÍ | SES-UNAI-6288 | 2013-06-27 | ROSELI FERREIRA | RUA ITAPUÃ; Nº 53 BELA VISTA | 38610-000 | (38) 3677-5052 | 00:20:0e:10:5d:f1 | Ivanil | 2013-08-20 | - | 10.148.7.129 | 10.176.3.65 | Sim | Modem. | 16 | 22 | 44 | 46 | 53 | 3 | 16º22'44'' | 46º53'3'' | -
6292 | 6292 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | Aceito | SH Sat | JEQUITAÍ | SES-JEAI-6292 | 2013-06-19 | CARLOS EDUARDO G. COSTA/PAULO EDNILSON | RUA GALDINO PEREIRA DA CRUZ,121 ZONA RURAL | 39370-000 | (38)3844-1615 | 00:20:0e:10:5c:b7 | João Widar | 2013-06-19 | - | 10.148.7.60 | 10.176.3.129 | Sim | Modem | 17 | 11 | 8 | 44 | 18 | 70 | 17º11'8'' | 44º18'70'' | -
6328 | 6328 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Paralisado | Lider | ABAETÉ | - | - | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Teodoreto de Paiva, 624 | 35620-000 | (37)3541-5214 | - | - | - | 20/06/2013 17:46:23 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço para a Rua Bárbara Carolina Nº93 Bairro Amazonas Pendência Ativação | - | 10.176.3.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6423 | 6423 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | Aceito | Lider | PIEDADE DOS GERAIS | SES-PIIS-6423 | 2013-06-26 | SIMONE KELLY CORDEIRO DE AMORIM | RUA JOSÉ MOREIRA DA SILVA, 82 | 35526-000 | (31)3578-1384 | 00:20:0e:10:5d:5a | André da Silva Braz | 2013-06-12 | - | 10.148.6.252 | 10.176.4.1 | Sim | Modem. | 20 | 23 | 13 | 44 | 13 | 98 | 20º23'13'' | 44º13'98'' | -
6862c | 6862 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | A agendar | SH Sat | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Renato de Almeida Silva | Rua AGUA SANTA, 22 REGIONAL - centro | 35900-009 | (31) 3831-6330 | - | - | - | 28/05/2013 10:52:01 Ivan Santos OS cancelada por município errado. OS 6896 cadastrada para substitui-la. Solicitação Cancelada | - | 10.176.4.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
6896 | 6896 | 2013-06-03 | 2013-07-19 | Aceito | SH Sat | ITABIRA | SES-ITRA-6896 | 2013-08-14 | Renato de Almeida Silva | Rua AGUA SANTA, 22 REGIONAL - Centro | 35900-009 | (31) 3831-6330 | 00:20:0e:10:61:37 | Israel | 2013-08-14 | 26/07/2013 17:05:53 Ivan Santos O endereço está correto. Gentileza priorizar pois trata-se de unidade da SES. Pendência Ativação Resolvida 25/07/2013 10:55:53 Hernan Martins Alves Endereço correto é: Avenida Villa Lobos, 121 - Esplanada da E | 10.148.7.191 | 10.176.4.65 | Sim | Modem. | 19 | 37 | 36 | 43 | 13 | 47 | 19º37'36'' | 43º13'47'' | -
7155 | 7155 | 2013-06-17 | 2013-08-01 | Aceito | Lider | MURIAÉ | SES-MUAE-7155 | 2013-06-26 | Fabiano Alves e Oliveira / Rita Lisiex Soare | Rua Cerâmica s/n - Cerâmica | 36880-000 | (32)3729-1335 | 00:20:0e:10:5b:60 | Álvaro Calzolari de Araujo | 2013-06-27 | - | 10.148.7.125 | 10.176.4.193 | Sim | bandeja ao lado do modem | 21 | 7 | 58 | 42 | 22 | 30 | 21º7'58'' | 42º22'30'' | -
6878 | 6878 | 2013-06-17 | 2013-08-01 | Aceito | SH Sat | RIO POMBA | SES-RIBA-6878 | 2013-06-28 | PRISCILA COELHO OLIVEIRA / GÉSSICA | RUA PEDRO JOSÉ DE FREITAS S/N -NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 36180-000 | (32)3571-2202 | 00:20:0e:10:5c:11 | Gilvan Junior | 2013-07-02 | - | 10.148.7.154 | 10.176.4.129 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 16 | 0 | 43 | 10 | 7 | 21º16'0'' | 43º10'7'' | -
6098 | 6098 | 2013-06-21 | 2013-08-05 | Aceito | SH Sat | MAR DE ESPANHA | SES-MAHA-6098 | 2013-06-27 | SIMONE | TRAVESSA RAQUEL MARQUES, 100 / JARDIM GUANABARA | 36640-000 | 32-3276.1117 | 00:20:0E:10:5C:98 | Gilvan Junior | 2013-06-27 |  | 10.148.7.131 | 10.176.5.1 | Sim | No modem | 21 | 51 | 88 | 42 | 59 | 75 | 21º51'88'' | 42º59'75''
7636 | 7636 | 2013-07-05 | 2013-08-19 | Paralisado | Vodanet | SETE LAGOAS | - | - | Marcos Milagres | RUA CUBA, 356 | 35702-295 | 31 3916-0027 | - | - | - | Solicitação de desativação OS - 7636 OS 6697 foi ativada erroneamente, a OS correta seria a 6714. Esta OS é referente a não utilização da OS 6697. | - | 10.174.237.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
7603 | 7603 | 2013-07-11 | 2013-08-10 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Camila Viana | avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 | 33010-360 | (31) 3642-3485 | - | - | - | PROPOSTO Estação Remota (1Mbps) Feito alteração para 1Mb | - | 10.144.77.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
7604 | 7604 | 2013-07-11 | 2013-08-10 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 - Carreira Comprida | 33045-090 | 31 3641-5320 | - | - | - | PROPOSTO Estação Remota (1Mbps) Alterado para 1Mb | - | 10.145.10.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6540 | 6540 | 2013-08-09 | 2013-09-23 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-6540 | 2013-08-13 | Dionisio | Rua SINVAL DE SÁ, 292 - CIDADE JARDIM | 30380-070 | (31)3222 7018 | 00:20:0E:10:5B:56 | Sidney | 2013-08-21 | - | 10.148.7.190 | 10.176.5.129 | Sim | no modem | 19 | 55 | 27 | 43 | 56 | 25 | 19º55'27'' | 43º56'25''
6722 | 6722 | 2013-08-09 | 2013-09-23 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-6722 | 2013-08-29 | Rodrigo Queiroga / Marcos Milagres | Rod. Prefeito Américo Renê Gianetti Cidade Administrativa - Prédio Minas | 31630-900 | 39160027 | 00:20:0e:10:58:b7 | Sidinei de Paula | 2013-08-29 | - | 10.148.7.182 | 10.176.5.65 | Sim | Modem | 19 | 46 | 49 | 43 | 57 | 13 | 19º46'49'' | 43º57'13''
3746 | 7806 | 2013-08-04 | 2013-09-18 | Paralisado | Vodanet | PARAGUAÇU | - | - | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 | 37120-000 | (35)3267-3779 | - | - | - | 04/04/2014 10:15:16 Carla O. Rocha GCR: Cancelamento realizado por solicitação do Município devido a mudança de endereço para Rua Ferreira Prado, 607 centro Paraguaçu. Solicitação Enviada a Operadora OS para o cancelamento da OS 4304. Concluido em 09/09/13 | - | 10.172.8.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
7805 | 7805 | 2013-08-06 | 2013-09-20 | Agendado | SH Sat | PARAGUAÇU | SES-PACU-7805 | 2013-08-20 | Juliana Calheiros | Rua Ferreira Prado, 607 PSF Bela Vista | 37120-000 | (35)3267-3779 | 00:20:0e:10:5e:4a | João Widar | - | OS em substituição à 4304. | 10.148.4.30 | 10.172.8.1 | Sim | - | 21 | 32 | 42 | 45 | 44 | 5 | 21º32'42'' | 45º44'5''
8558 | 8558 | 2013-10-30 | 2013-12-14 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Camila Viana | avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro - Centro Viva Vida | 33010-360 | (31) 3642-3485 /9311 | - | - | - | Concluído em 11/12/13 Conforme informações do Gestor: Mudar para sala que fica o Rack de Rede. Local é referente a VSAT SES-SAIA-0747 | - | 10.144.78.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8542 | 8542 | 2013-10-31 | 2013-12-15 | Paralisado | Vodanet | TEÓFILO OTONI | - | - | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 | 39800-000 | (33) 3529-3036 /2328 | - | - | - | Concluído em 22/11/13 Conforme informações do Gestor a desativação é devido a mudança de endereço da unidade para Rua chagas Dória 183 | - | 10.146.77.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
7958c | 7958 | 2013-08-28 | 2013-10-12 | A agendar | Vodanet | BELO HORIZONTE | - | - | Dionisio | Rua SINVAL DE SÁ, 292 | 30380-070 | (31)3222 7018 / 3291 | - | - | - | Alterar SES-BETE-6540 para 1Mbps 08/10/2013 12:10:34 Ivan Santos Solicitação Cancelada | - | 10.176.5.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8583 | 8583 | 2013-11-07 | 2013-12-22 | Paralisado | Vodanet | ITABIRA | - | - | Vanessa Cristina Maimone - Renato Almeida | avenida João Pinheiro, 791 CVV Itabira - Centro | 35900-000 | (31) 3839-2909/2908/ | - | - | - | SES-ITRA-0813 Concluído em 06/12/13 07/11/2013 16:57:58 Carla O. Rocha Mudança se deve ao fato de o equipamento ser instalado longe do Rack. Entrar em contato com Renato para fazer alinhamento da mudança do equipamento. Solicito ainda a desativaç | - | 10.144.132.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8683 | 8683 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | Paralisado | Vodanet | GOVERNADOR VALADARES | - | - | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 CVV - Centro | 35020-550 | (33) 3277-7101 | - | - | - | Concluído em 03/12/123 18/11/2013 09:16:04 Carla O. Rocha Gentileza realizar a desativação do DHCP. Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.144.131.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8588 | 8588 | 2013-11-12 | 2013-12-27 | Paralisado | Vodanet | TAIOBEIRAS | - | - | ANDREIA CASSIA ALVES FERREIRA | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 CVV Taiobeiras | 39550-000 | 38 3845-3799 | - | - | - | SES-TAAS-5276 07/01/2014 17:40:57 Hernan Martins Alves Modem alterado para o rack solicitado pelo cliente. Ativação Efetuada 12/11/2013 09:23:18 Carla O. Rocha Mudança para a sala onde fica o Rack Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.174.76.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8584 | 8584 | 2013-11-22 | 2014-01-06 | Aceito | SH Sat | DIONÍSIO | SES-DIIO-8584 | 2013-11-28 | Kivya Mara de Fátima Gonçalves Coelho | Rua Ely Duarte de Figueiredo s/n REDE FARMACIA DE MINAS - Centro | 35984-000 | (31)3858-1150 | 00:20:0e:10:57:a7 | Fábio Fernandes | 2013-11-28 | - | 10.148.7.196 | 10.176.5.193 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 50 | 31 | 42 | 46 | 41 | 19º50'31'' | 42º46'41''
8708 | 8708 | 2013-11-25 | 2014-01-09 | Paralisado | Vodanet | ITAMARANDIBA | - | - | Ariane-Marie Freire Pavie (enfermeira) / Vera | Rua Florianópolis, 206 - São Gerlado | 39670-000 | (38) 3521-1004 | - | - | - | 10/12/2013 16:08:47 Hernan Martins Alves Equipamentos retirados do local, e já levados para o novo endereço, onde será instalado. Solicitação Atendida Desinstalação do acesso SES-ITBA-5998. Local irá mudar de endereço. | - | 10.175.91.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8709 | 8709 | 2013-12-05 | 2014-01-19 | Aceito | Vodanet | ITAMARANDIBA | SES-ITBA-8709 | 2013-12-19 | Vera Lúcia Vieira | Rua Carbonita nº 151 ESF São Geraldo - São Geraldo | 39670-970 | (38) 35211004 | 00:20:0e:10:5d:47 | Airton Gonçalves | 41653 | - | 10.148.7.5 | 10.176.6.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 51 | 26 | 42 | 51 | 32 | 17º51'26'' | 42º51'32''
8781 | 8781 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | Aceito | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | SES-CHTE-8781 | 41660 | Delaine Oliveira | Rua Principal - UBS Batireiro - Batireiro | 39648-000 | 33 8846 2276 | 00:20:0e:10:58:92 | Fábio Fernandes | 41660 | UBS Batireiro | 10.148.7.197 | 10.176.6.65 | Sim | Vai deixar na localidade. | 17 | 2 | 14 | 42 | 31 | 56 | 17º2'14'' | 42º31'56''
8782 | 8782 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | Aceito | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | SES-CHTE-8782 | 2014-01-20 | Rosangela Cordeiro | Rua Tancredo Neves, s/n - UBS Chapada do Norte - São Geraldo | 39648-000 | 33 8829 2220 | 00:20:0e:10:5c:da | Fábio Fernandes | 41666 | UBS Chapada do Norte | 10.148.1.202 | 10.176.6.129 | Sim | Não tinha cabo | 17 | 5 | 24 | 42 | 32 | 35 | 17º5'24'' | 42º32'35''
8783 | 8783 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | Aceito | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | SES-CHTE-8783 | 41661 | Wany Neiva Benicio | Rua Principal/Rural - Granjas do Norte - UBS Granjas do Norte | 39648-000 | 33 9143 2551 | 00:20:0e:10:5c:f3 | Fábio Fernandes | 41675 | UBS Granjas do Norte | 10.148.7.198 | 10.176.6.193 | Sim | - | 17 | 15 | 57 | 42 | 11 | 15 | 17º15'57'' | 42º11'15''
8784 | 8784 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | Aceito | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | SES-CHTE-8784 | 2014-01-23 | Edinan Geraldo | Rua Principal - UBS Santa Rita do Araç - Santa Rita | 39648-000 | 33 8806 3396 | 00:20:0e:10:5d:4c | - | 41675 | UBS Santa Rita do Araç | 10.148.7.199 | 10.176.7.1 | Sim | No modem | 27 | 12 | 92 | 26 | 32 | 87 | 27º12'92'' | 26º32'87''
8785 | 8785 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | Aceito | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | SES-CHTE-8785 | 41662 | Luana de Matos | Praça São Sebastião da Boa Vista, 513 - UBS São Sebastião da Boa Vista - São Sebastião da Boa Vista | 39648-000 | 33 37372003 | 00:20:0e:10:56:6e | Fábio Fernandes | 41675 | UBS São Sebastião da Boa Vista | 10.148.7.200 | 10.176.7.65 | Sim | conectado ao computador | 17 | 1 | 17 | 42 | 38 | 36 | 17º1'17'' | 42º38'36''
8786 | 8786 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | Aceito | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | SES-CHTE-8786 | 2014-01-24 | Erica Silva Mota | Rua Principal - UBS São João - São João | 39648-000 | 33 8802 8018 | 00:20:0E:10:60:DD | Fabio | 41668 | UBS São João | 10.148.7.202 | 10.176.7.193 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 11 | 0 | 42 | 22 | 53 | 17º11'0'' | 42º22'53''
8787 | 8787 | 2013-12-23 | 2014-02-06 | Aceito | SH Sat | CHAPADA DO NORTE | SES-CHTE-8787 | 41663 | Gilvanio Marcos | Rua do Cruzeiro, 1100 - Ceu Azul - CS de Chapada do Norte | 39648-000 | 33 3739 1471 | 00:20:0e:10:57:d2 | Fábio Fernandes | 41675 | CS de Chapada do Norte | 10.148.7.203 | 10.176.7.129 | Sim | Ao modem | 17 | 5 | 44 | 42 | 32 | 37 | 17º5'44'' | 42º32'37''
8822 | 8822 | 2013-12-19 | 2014-02-02 | Paralisado | Vodanet | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | - | - | Amanda Gontijo / Iáscara | avenida Coronel Fragia, 486 - CVV - Bela Vista | 35560-000 | 37 3281 2347 | - | - | - | SES-SATE-0819 13/02/2014 16:07:18 Ivan Santos Aprovado. Ativação Aprovada pelo Cliente 19/12/2013 09:52:50 Carla O. Rocha Mudança para o bloco onde estão localizados os equipamentos de mamografia. Procurar por Iáscara ou Amanda Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.144.138.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8994 | 8994 | 2014-01-31 | 2014-03-17 | Paralisado | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-8994 | 41716 | CLAUDIO / HELOISA / Glaycon | RUA RIO VERDE, 70 Unidade de saúde NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34585-140 | 3672-2254 / 6572 | - | - | - | SES-SARA-3877 14/03/2014 - Reinstalação da antena devido ampliação na unidade. 31/01/2014 14:09:18 Maria da Graças Domingos GCR: Mudança de local da antena em função de reformas no prédio. Entrar em contato com Glycon(8243 7088). Solicitação Enviada a Operadora | 10.148.1.203 | 10.146.147.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8830 | 8830 | 2014-01-29 | 2014-03-15 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Bruno Faria / Denise de Assis | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 33105-460 | (31) 3637-7486 | - | - | - | SES-SAIA-0749 21/03/2014 - Local estava fechado e técnico não conseguiu retirar os equipamentos. 29/01/2014 11:48:46 Maria da Graças Domingos GCR: Solicitação realizada por Denise de Assis - Diretoria de Assistência Farmacêutica Prefeitura Municipal de Santa Luzia - 31-36415830 Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.144.80.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
8936 | 8936 | 2014-01-29 | 2014-03-15 | Paralisado | Vodanet | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | Débora Lúcia / ANA CAROLINA BRAGA VIEIRA COUR | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS - PEDRAS | 35935-000 | 3833-5562 | - | - | - | SES-SAXO-4470 14/03/2014 - Equipamentos retirados. 29/01/2014 11:48:04 Maria da Graças Domingos GCR: Solicitação realizada em função de mudança de endereço. Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.172.160.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9014 | 9014 | 2014-02-06 | 2014-03-23 | Paralisado | Vodanet | SABARÁ | - | - | FRANCISCO DE PAULA RAMOS / Glaycon de Souza I | RUA SANTA CRUZ, S/N Unidade Básica de Saúde Morro da Cruz - MORRO DA CRUZ | 34525-280 | 3674-3150 | - | - | - | Colocar modem na sala do rack. 06/02/2014 09:20:33 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.147.154.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9210 | 9210 | 2014-02-27 | 2014-04-13 | Paralisado | Vodanet | JUIZ DE FORA | - | - | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | 36036-110 | (31) 3916-0146 | - | - | - | SES-JURA-0649 27/02/2014 16:39:04 João Antinossi Demanda atendida como solicitado. Aguardando Aprovação do Cliente 27/02/2014 13:26:09 João Antinossi Favor atender a solicitação de desativação do DHCP server. Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.144.6.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9524 | 9524 | 2014-03-27 | 2014-05-11 | Paralisado | Vodanet | JUIZ DE FORA | - | - | Diogo Victor Gonçalves Mancini | avenida Eugenio do Nascimento HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | 36036-110 | (32) 4009-5303 / 400 | - | - | - | SES-JURA-0649 03/04/2014 02:02:15 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo Solicitação de desativação de acesso - OS 9524 | - | 10.144.6.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3142 | 8795 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | Paralisado | Vodanet | GUANHÃES | - | - | FLÁVIO CALVETE | Rua DjalmaPrado, 73 | 39740-000 | (33) 3421-2847 | - | - | - | 25/04/2014 - Sidinei foi a local, e responsável não sabe onde se encontram os equipamentos. 11/04/2014 02:02:22 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | - | 10.146.90.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3447 | 8315 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | Paralisado | Vodanet | TEÓFILO OTONI | - | - | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 | 39800-000 | (33) 3536-2480 | - | - | - | 11/04/2014 02:02:19 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | - | 10.146.31.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3046 | 7811 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | Paralisado | Vodanet | BETIM | - | - | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 | 32649-128 | (31) 3594-6240 | - | - | - | 11/04/2014 02:02:18 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | - | 10.146.117.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4599 | 7699 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | Paralisado | Vodanet | ESPERA FELIZ | - | - | Alannisa juliana Firrillo R.Grillo | Rua dos Ferroviários , 15 - Centro | 37120-000 | (32)3746-1608 | - | - | - | 11/04/2014 02:02:18 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | - | 10.174.183.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3019 | 6755 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | Paralisado | Vodanet | CAMPO BELO | - | - | Jean Batista / Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Gibran Francisco - S/N - São Benedito | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | 11/04/2014 08:36:30 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 11/04/2014 02:02:17 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 04/04/2014 10:12:20 Carla O. Rocha GCR:Solicitação de cancelamento em função da mudança de endereço. de R. Gibram Francisco - s/n para R. Teodorico Alves Saldanha - 105 Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.146.231.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3325 | 6348 | 2014-04-04 | 2014-05-19 | Paralisado | Vodanet | ITABIRA | - | - | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 - Campestre | 35900-595 | 3839 1620 | - | - | - | 11/04/2014 08:36:02 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 11/04/2014 02:02:14 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 04/04/2014 10:09:39 Carla O. Rocha Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.147.10.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6754 | 6754 | 2014-04-04 | 41778 | Paralisado | Vodanet | CAMPO BELO | - | - | Jean Batista | Av. Belo Horizonte - 822 - Vila Amauri | 37270-000 | Eduardo Carlos Mende | - | - | - | SES-CALO-3981 11/04/2014 08:36:16 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 11/04/2014 02:02:16 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 04/04/2014 10:11:45 Carla O. Rocha GCR: Solicitação de cancelamento em função da mudança de endereço. de Av. Belo Horizonte - 822 - Vila Amauri(OS 3981) para R. Arinos Alves Andrade - s/n - Vila Amauri Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.146.236.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9640 | 9640 | 2014-05-09 | 41813 | Paralisado | Vodanet | DELFINÓPOLIS | - | - | KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 | 37910-000 | (35)3525-1536 | - | - | - | SES-DEIS-4519 16/05/2014 08:39:50 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 16/05/2014 02:02:14 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 09/05/2014 16:08:16 Maria da Graças Domingos - Desativação de acesso. | - | 10.172.197.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9645 | 9645 | 2014-05-12 | 41816 | Paralisado | Vodanet | SABARÁ | - | - | CIRLENE/DR. RICARDO / Glaycon de Souza Inácio | RUA DIAMANTINA, S/N PSF CAIC - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34505-590 | 3673-1825 | - | - | - | SES-SARA-4168 13/05/2014 10:03:44 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, e não pode realizar a mudança pelo fato da unidade estar em reforma. Pendência Vistoria 12/05/2014 14:28:06 - Solicitação de mudança Física de CPE - OS 9645 | - | 10.147.149.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9674 | 9674 | 2014-05-20 | 41824 | Paralisado | Vodanet | SETE LAGOAS | - | - | Rilson | RUA HAITI , 24 - NOVA CIDADE | 35702-271 | (31) 3773-4203 | - | - | - | Solicitação de desativação de acesso - SES-SEAS-6678 27/05/2014 02:02:17 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 20/05/2014 15:14:41 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.174.248.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9672 | 9672 | 2014-05-20 | 41824 | Paralisado | Vodanet | SETE LAGOAS | - | - | Rilson | RUA RAIMUNDO DOMINGOS, 231 - AEROPORTO | 35701-560 | (31) 3773-4203 | - | - | - | Solicitação de desativação de acesso - SES-SEAS-6657 27/05/2014 02:02:14 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 20/05/2014 15:14:02 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.175.10.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9673 | 9673 | 2014-05-20 | 41846 | Paralisado | Vodanet | SETE LAGOAS | - | - | Rilson | RUA ANTÔNIO ALVIM, 932 - SÃO FRANCISCO | 35700-502 | (31) 3773-4203 | - | - | - | Solicitação de desativação de acesso - SES-SEAS-6694 27/05/2014 02:02:16 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 20/05/2014 15:14:20 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.174.240.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9675 | 9675 | 2014-05-26 | 41830 | Aceito | SH Sat | SETE LAGOAS | SES-SEAS-9675 | 41806 | Rilson | Rua Jose Alves Fernandes, 80 - Orozimbo Macedo | 35702-443 | (31) 3773-4203 | 00:20:0E:10:58:EA | - | 41807 | - | 10.148.0.11 | 10.176.8.1 | Sim | Já inserido no Modem mas não no Gabinete | 19 | 25 | 37 | 44 | 13 | 80 | 19º25'37'' | 44º13'80''
9676 | 9676 | 2014-05-26 | 41830 | Aceito | SH Sat | SETE LAGOAS | SES-SEAS-9676 | 41808 | Rilson | Rua Nair Miranda, 236 ESF Aeroporto - Aeroporto | 35701-562 | (31) 3773-4203 | 00:20:0E:10:58:14 | João Carlos | 41815 | - | 10.148.0.75 | 10.176.8.65 | Sim | . | 19 | 26 | 25 | 44 | 13 | 70 | 19º26'25'' | 44º13'70''
9677 | 9677 | 2014-05-26 | 41830 | Aceito | SH Sat | SETE LAGOAS | SES-SEAS-9677 | 41808 | Rilson | Rua Itaipu, 390 ESF São Francisco - São Francisco | 35700-529 | (31) 3773-4203 | 00:20:0E:10:59:6C | - | 41808 | - | 10.148.0.236 | 10.176.8.129 | Sim | Conectou ao modem | 19 | 25 | 50 | 44 | 14 | 37 | 19º25'50'' | 44º14'37''
9863c | 9863 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | Vodanet | BELO HORIZONTE | - | - | Cassia Morato | Rua Rio de Janeiro, nº 471 Unidade Regional de saúde | 30160-040 | 3215-7312 | - | - | - | 01/09/2014 10:27:58 Hernan Martins Alves Nosso técnico esteve no local e foi informado que a Cassia, responsável, está de férias e retorna apenas no dia 9/9/14, e que apenas ela pode autorizar a instalação. Ele verificou também que a unidade deve solicitar ao condomínio do prédio uma autorização para que seja feita a instalação Pendência Instalação | - | 10.176.8.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9847c | 9847 | 2014-08-11 | 41907 | A agendar | SH Sat | JUIZ DE FORA | - | - | Márcia Horta Sanábio ou Thaís Pereira Goulart | Avenida dos Andradas, nº 222 Unidade Regional de saúde | 36036-000 | (32) 3257-8820 | - | - | - | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 às 17:00 04/09/2014 16:35:56 Marcos Robson de Souza Solicitação Cancelada | - | 10.176.9.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9816 | 9816 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9816 | 41883 | Rosana Maria Assunção | Praça do Rosario,S/N Posto de Padre Viegas | 35420-000 | (31) 3557-9718 | 00:20:0E:10:5C:4F | ROnaldo Luiz Antunes | 41884 | Horário Comercial Posto de Padre Viegas | 10.148.7.231 | 10.176.16.65 | Não | RJ45 Conectado apenas no modem por solicitação do município. Unidade não tem computador. | 20 | 23 | 43 | 43 | 21 | 6 | 20º23'43'' | 43º21'6''
9846 | 9846 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | PIRAPORA | SES-PIRA-9846 | 41880 | Rosana Bretas Viana | Rua Rio Grande do Sul, 1225 Unidade Regional de saúde Rua Rio Grande do Sul, 1225 Unidade Regional de saúde | 39270-00 | (38) 9807-9799 | 00:20:0E:10:64:98 | Ronaldo Luiz Antunes | 41883 | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 às 17:00 | 10.148.7.225 | 10.176.9.65 | Não | Cabo RJ45 conectado apenas no modem por solicitação do município. | 17 | 20 | 32 | 44 | 56 | 20 | 17º20'32'' | 44º56'20''
9817 | 9817 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9817 | 41873 | Rosana Maria Assunção | RUA ARAGUARI, S/N Cabanas | 35420-000 | (31) 3557-9718 | 00:20:0E:10:58:35 | Ronaldo Luiz Antunes | 41884 | UBS Cabanas Expediente: 08:00 as 17:00 | 10.148.2.2 | 10.176.16.129 | Não | RJ45 apenas no modem por solicitação do município. | 20 | 23 | 31 | 43 | 25 | 8 | 20º23'31'' | 43º25'8''
9821 | 9821 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9821 | 41876 | Rosana Maria Assunção | Rua Raimundo Bretas, s/n Posto do Morro Santana | 35420-000 | (31) 3557-9718 | 00:20:0E:10:63:E9 | Gilvan Pereira Junior | 41877 | Bairro Morro Santana Posto do Morro Santana | 10.148.2.86 | 10.176.16.193 | Não | Cabo conectado apenas ao modem por pedido do município | 20 | 21 | 0 | 43 | 26 | 14 | 20º21'0'' | 43º26'14''
9780 | 9780 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua João Pinheiro, s/n Unidade de Referência Santa Efigênia | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Santa Hefigência Expediente: 08:00 às 17:00 Unidade de Referência Santa Efigênia | - | 10.176.17.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9805 | 9805 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9805 | 41878 | Rosana Maria Assunção | RUA SANTA CRUZ, 10 Posto de Campinas | 35420-000 | (31) 3557-9718 | 00:20:0E:10:64:AC | Gilvan Pereira Junior | 41880 | Zona Rural Horário Comercial Posto de Campinas | 10.148.6.36 | 10.176.17.65 | Não | RJ 45 conectado ao modem Unidade não tem computador | 20 | 15 | 47 | 43 | 10 | 24 | 20º15'47'' | 43º10'24''
9843c | 9843 | 2014-08-11 | 41907 | A agendar | SH Sat | PASSOS | - | - | Douglas Oliveira Avelar | Rua Santa Inês,903 Unidade Regional de saúde BAIRRO: Belo Horizonte | 37900-033 | (035)3211-3902/3903 | - | - | - | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 às 17:00 04/09/2014 16:35:06 Marcos Robson de Souza Solicitação Cancelada | - | 10.176.9.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9862c | 9862 | 2014-08-11 | 41907 | A agendar | SH Sat | CORONEL FABRICIANO | - | - | Maria das Dores de Souza Cruz | Rua Magalhães Pinto, numero 1165 Unidade Regional de saúde BAIRRO: Giovanini | 35170-097 | 31- 2142 3259 | - | - | - | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 às 17:00 04/09/2014 16:34:44 Marcos Robson de Souza Solicitação Cancelada | - | 10.176.9.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9822 | 9822 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9822 | 41883 | Rosana Maria Assunção | Praça VARGEM, S/N Posto de Vargem | 35420-000 | (31)35579718/9714/97 | 00:20:0E:10:5B:CD | Gilvan Junior | 41884 | - | 10.148.226.1 | 10.176.10.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 29 | 39 | 43 | 24 | 7 | 20º29'39'' | 43º24'7''
9781 | 9781 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Principal, s/n Unidade de Referencia São Gonçalo do Bação. Bairro São Gonçalo do Bação | 35450-000 | (31)3561-3932 / (31) | - | - | - | Expediente: 08:00 as 17:00 Unidade de Referencia São Gonçalo do Bação | - | 10.176.17.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9820 | 9820 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9820 | 41883 | Rosana Maria Assunção | Rua da Vargem, S/N Posto de Bandeirantes | 35420-000 | (31)35579718/9714/97 | 00:20:0E:10:64:E6 | Ronaldo Luiz Antunes | 41884 | HORÁRIO EXPEDIENTE Horário comercial | 10.148.7.230 | 10.176.10.65 | Não | RJ45 conectado apenas no modem por solicitação no município. Unidade não tem computador. | 20 | 21 | 9 | 43 | 21 | 51 | 20º21'9'' | 43º21'51''
9804 | 9804 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9804 | 41877 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Margarida | 35420-000 | 35579718 | 00:20:0E:10:63:E3 | Ronaldo Luiz Antunes | 41878 | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 10.148.4.197 | 10.176.10.129 | Não | Cabo RJ45 ligado apenas no Modem. | 20 | 23 | 14 | 43 | 12 | 9 | 20º23'14'' | 43º12'9''
9818 | 9818 | 2014-08-11 | 41915 | Paralisado | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9818 | 41884 | Rosana Maria Assunção | RUA SANTA CRUZ, 368 UBS I Centro I | 35420-000 | (31) 3557-9718 | 00:20:0E:10:5C:6D | Jilvan Junior | - | Ocorreu mudança na numeração da unidade, onde a numeração correta é 127. 25/08/2014 14:47:50 Verônica Bruna Barroso Estivemos no local, e no endereço informado existe a unidade de saúde. Porem o técnico Foi informado que em uma semana a unidade estará se mudando para outro prédio na mesma rua. Portanto solicitamos a troca do numero do endereço na Os para: Nº127. Pendência Vistoria | 10.148.7.232 | 10.176.17.193 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tomada exclusiva para o equipamento. | 20 | 22 | 9 | 43 | 25 | 3 | 20º22'9'' | 43º25'3''
9803 | 9803 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9803 | 41878 | Rosana Maria Assunção | RUA PRINCIPAL, S/N Posto de Pedras | 35420-000 | (31)35579718/9714/97 | 00:20:0e:10:64:ea | Gilvan Junior | 41878 | HORÁRIO EXPEDIENTE Horário comercial | 10.148.6.34 | 10.176.10.193 | Sim | Modem | 20 | 17 | 9 | 43 | 11 | 11 | 20º17'9'' | 43º11'11''
9802 | 9802 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9802 | 41877 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Goiabeiras | 35420-000 | 35579718 | 00:20:0E:10:65:0E | Gilvan Pereira Junior | 41878 | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 10.148.4.139 | 10.176.11.1 | Não | Cabo de rede (RJ45) conectado no Modem. Unidade não possui computador | 20 | 20 | 43 | 43 | 9 | 30 | 20º20'43'' | 43º9'30''
9782 | 9782 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Povoado do Acurui, s/n Posto de Saúde do Acurui | 35450-000 | (31)3561-3932 | - | - | - | Bairro Acurui Horario de expediente: 08:00 às 17:00 Posto de Saúde do Acurui | - | 10.176.18.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9801 | 9801 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9801 | 41877 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Constantino | 35420-000 | 35579718 | 00:20:0E:10:64:07 | Fábio Fernandes | 41878 | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 10.148.3.218 | 10.176.11.65 | Não | Cabo conectado apenas ao Modem. Unidade não possui computador | 20 | 26 | 22 | 43 | 8 | 38 | 20º26'22'' | 43º8'38''
9783 | 9783 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Povoado do Ribeirão, s/n Posto de Saúde do Ribeirão do Eixo | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Ribeirão do Eixo Horario de Expediente: 08:00 às 17:00 Posto de Saúde do Ribeirão do Eixo | - | 10.176.18.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9800 | 9800 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9800 | 41880 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Crasto | 35420-000 | 35579718 | 00:20:0E:10:64:6B | Gilvan Junior | 41880 | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 |  | 10.176.11.129 | Sim | Modem | 20 | 21 | 25 | 43 | 15 | 5 | 20º21'25'' | 43º15'5''
9785 | 9785 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Povoado do Saboeiro, s/n Posto de Saúde do Saboeiro | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Saboeiro Horário de expediente: 08:00 às 17:00 Posto de Saúde do Saboeiro | - | 10.176.18.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9799 | 9799 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9799 | 41893 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Paraíso | 35420-000 | 35579718 | 00:20:0E:10:64:E8 | João Widar | 41894 | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 10.148.7.233 | 10.176.11.193 | Sim | RJ45 conectado apenas no modem Unidade não tem computador | 20 | 23 | 0 | 43 | 10 | 58 | 20º23'0'' | 43º10'58''
9798 | 9798 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9798 | 41879 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Paracatu | 35420-000 | (31)35579718/9714/97 | 00:20:0e:10:65:1e | Gilvan Junior | 41880 | HORÁRIO EXPEDIENTE Horário comercial | 10.148.6.202 | 10.176.12.1 | Sim | Modem | 20 | 18 | 15 | 43 | 13 | 50 | 20º18'15'' | 43º13'50''
9786 | 9786 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Povoado do Bonsucesso, s/n Posto de Saúde Nossa Senhora do Bonsucesso | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Nossa Senhora do Bonsucesso Horário de expediente: 08:00 às 17:00 Posto de Saúde Nossa Senhora do Bonsucesso | - | 10.176.18.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9797 | 9797 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9797 | 41877 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Cuiaba | 35420-000 | 35579718 | 00:20:0E:10:64:E7 | Gilvan Pereira Junior | 41878 | HORÁRIO EXPEDIENTE 08:00 as 17:00 | 10.148.3.73 | 10.176.12.65 | Não | Cabo conectado apenas no Modem. Localidade não possui computador | 20 | 19 | 27 | 43 | 10 | 38 | 20º19'27'' | 43º10'38''
9788 | 9788 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9788 | 41879 | Rosana Maria Assunção | Rua Principal, S/N Posto de Magalhães | 35420-000 | (31)35579718/9714/97 | 00:20:0e:10:64:b1 | Fabio Fernandes | 41880 | HORÁRIO EXPEDIENTE Horário comercial | 10.148.6.246 | 10.176.12.129 | Sim | Modem. | 20 | 28 | 9 | 43 | 17 | 18 | 20º28'9'' | 43º17'18''
9825 | 9825 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9825 | 41883 | Rosana Maria Assunção | PRACA POMBAL, S/N Posto de Pombal | 35420-000 | (31)3557-9718 / 9714 | 00:20:0E:10:5B:E3 | Gilvan Junior | 41884 | Zona Rural Horário de Expediente: Horário Comercial Posto de Pombal | 10.148.7.228 | 10.176.19.1 | Não | RJ45 apenas no modem por solicitação do município | 20 | 31 | 53 | 43 | 22 | 34 | 20º31'53'' | 43º22'34''
9784 | 9784 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9784 | 41883 | Rosana Maria Assunção | Av do Contorno, S/N Unidade de Saúde BAIRRO: Barro Preto | 35420-000 | (31)35579718 | 00:20:0E:10:56:A6 | Ronaldo Luiz Antunes | 41884 | - | 10.148.7.229 | 10.176.12.193 | Não | Cabo conectado apenas no modem por solicitação do município | 20 | 21 | 51 | 43 | 24 | 59 | 20º21'51'' | 43º24'59''
9787 | 9787 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9787 | 41878 | Rosana Maria Assunção | Rua das Flores,72 UBS Cachoeira do Brumado | 35420-000 | (31)35579718/9714/97 | 00:20:0E:10:63:E4 | João Widar | 41878 | - | 10.148.5.78 | 10.176.13.1 | Não | Unidade não tem computador. Cabo de rede conectado no modem. | 20 | 23 | 49 | 43 | 16 | 21 | 20º23'49'' | 43º16'21''
9793 | 9793 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Povoado do Córrego do Bação, s/n ? Posto Escola Olimpia Malheiros | 35450-000 | (31 )3561-3932 | - | - | - | Bairro Córrego do Bação Horário de Expendiente: Horário Comercial. Posto Escola Olimpia Malheiros | - | 10.176.19.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9789 | 9789 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9789 | 41883 | Rosana Maria Assunção | Praça São Guilherme, S/N Posto de Mainart | 35420-000 | 35579718 | 00:20:0E:10:5C:2F | Ronaldo Luiz | 41883 | - | 10.148.7.227 | 10.176.13.65 | Sim | Modem | 20 | 28 | 55 | 43 | 20 | 18 | 20º28'55'' | 43º20'18''
9790 | 9790 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9790 | 41878 | Rosana Maria Assunção | Praça Dr Francisco Sampaio, S/N Posto de Barroca | 35420-000 | 35579718/9714/9716 | 00:20:0E:10:65:1B | João Widar | 41878 | - | 10.148.5.160 | 10.176.13.129 | Não | Cabo de rede somente conectado ao modem. Unidade não tem computador. | 20 | 26 | 4 | 43 | 14 | 23 | 20º26'4'' | 43º14'23''
9796 | 9796 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Comunidade do Marzagão, s/n Associação Comunitária Marzagão | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Marzagão Horário de expediente: Horário Comercial Associação Comunitária Marzagão | - | 10.176.19.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9791 | 9791 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9791 | 41876 | Rosana Maria Assunção | PRAÇA CAPITAO IGNACIO, 100 UBS Passagem de Mariana | 35420-000 | 35579718 | 00:20:0e:10:64:08 | João Widar | 41878 | - | 10.148.2.118 | 10.176.13.193 | Sim | Modem | 20 | 23 | 68 | 43 | 26 | 75 | 20º23'68'' | 43º26'75''
9792 | 9792 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9792 | 41879 | Rosana Maria Assunção | Rua Nossa Senhora da Gloria, S/N Posto de Barro Branco | 35420-000 | 31)35579718/9714/971 | 00:20:0E:10:63:D9 | Fabio Fernandes | 41880 | - | 10.148.7.220 | 10.176.14.1 | Não | Cabo de rede conectado apenas no Modem. Unidade não tem computador. | 20 | 26 | 24 | 43 | 18 | 11 | 20º26'24'' | 43º18'11''
9795 | 9795 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9795 | 41879 | Rosana Maria Assunção | Praça Carlos lobo, S/N UBS Aguas Claras | 35420-000 | (31) 3557-9718 / 971 | 00:20:0E:10:57:55 | João Widar | 41880 | Zona Rural Horário de expediente: Horário comercial UBS Aguas Claras | 10.148.7.223 | 10.176.19.193 | Não | RJ 45 conectado no modem Unidade não tem computador | 20 | 15 | 9 | 43 | 13 | 21 | 20º15'9'' | 43º13'21''
9794 | 9794 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9794 | 41877 | Rosana Maria Assunção | RUA do Carmo, S/N UBS Furquim | 35420000 | 35579718 | 00:20:0e:10:64:5b | João Widar | 41878 | - | 10.148.3.247 | 10.176.14.65 | Sim | Modem | 20 | 21 | 35 | 43 | 12 | 73 | 20º21'35'' | 43º12'73''
9806 | 9806 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9806 | 41878 | Rosana Maria Assunção | Rua Travessa do Rosario S/N UBS Santa Rita | 35420000 | 35579718 | 00:20:0E:10:63:91 | Fabio Fernandes | 41878 | - | 10.148.5.214 | 10.176.14.129 | Não | RJ45 conectado apenas no Modem | 20 | 11 | 5 | 43 | 24 | 58 | 20º11'5'' | 43º24'58''
9807 | 9807 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua João Pinheiro, S/N, Bairro Santa Efigênia - Policlínica Doutor Francisco Rodrigues de Carvalho | 35450-000 | (31) 3561 3932 | - | - | - | Bairro Santa Efigênia Horário de Expediente: Horário Comercial. Policlínica Doutor Francisco Rodrigues de Carvalho | - | 10.176.20.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9808 | 9808 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9808 | 41879 | Rosana Maria Assunção | Rua do CRUZEIRO, S/N Posto de Camargos | 35420000 | 35579718 | 00:20:0E:10:64:09 | Fabio Fernandes | 41880 | - | 10.148.6.52 | 10.176.14.193 | Não | RJ 45 conectado ao modem. Unidade não possui computador. | 20 | 16 | 16 | 46 | 24 | 8 | 20º16'16'' | 46º24'8''
9809 | 9809 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA- 9809 | 41879 | Rosana Maria Assunção | RUA DO CRUZEIRO, S/N Posto de Claúdio Manoel | 35420000 | (31)35579718/9714/97 | 00:20:0E:10:63:94 | Gilvan Pereira Junior | 41880 | - | 10.148.7.222 | 10.176.15.1 | Não | RJ 45 conetado no modem. Unidade não tem computador. | 20 | 12 | 48 | 43 | 11 | 59 | 20º12'48'' | 43º11'59''
9810 | 9810 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9810 | 41876 | Rosana Maria Assunção | Rua Dona Olinda, S/N Posto de Bento Rodrigues | 35420000 | 35579718 | 00:20:0e:10:64:6e | Fabio Fernandes | 41878 | - | 10.148.2.235 | 10.176.15.65 | Sim | Modem | 20 | 14 | 10 | 43 | 25 | 7 | 20º14'10'' | 43º25'7''
9811 | 9811 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rodovia dos Inconfidentes, s/n ? Km 55, Br 356, Bairro Santa Efigênia UPA Celso Matos Silva | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Santa Efigênia Horário de Expediente: Horário Comercial UPA Celso Matos Silva | - | 10.176.20.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9812 | 9812 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9812 | - | Rosana Maria Assunção | RUA PINHO, 301 UBS Rosário BAIRRO: Rosário | 35420000 | 35579718 | 00:20:0E:10:58:55 | Ronaldo | 41877 | - | 10.148.2.29 | 10.176.15.129 | Não | Por ordem do município | 20 | 22 | 1 | 43 | 25 | 30 | 20º22'1'' | 43º25'30''
9813 | 9813 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9813 | 41879 | Rosana Maria Assunção | RUA ABEL PASCOAL DA SILVA, 60 UBS Monsenhor Horta | 35420000 | (31)35579718/9714/97 | 00:20:0E:10:63:D1 | João Widar | 41884 | - | 10.148.6.197 | 10.176.15.193 | Não | Rj45 conectado apenas no Modem por solicitação do município | 20 | 20 | 43 | 43 | 17 | 29 | 20º20'43'' | 43º17'29''
9815 | 9815 | 2014-08-11 | 41907 | Aceito | SH Sat | MARIANA | SES-MANA-9815 | 41876 | Rosana Maria Assunção | RUA B, S/N UBS Santo Antônio Bairro: Santo Antônio | 35420000 | 35579718 | 00:20:0E:10:65:20 | Fabio | 41877 | - | 10.148.2.81 | 10.176.16.1 | Não | Cabo conectado apenas no modem por solicitação do município. | 20 | 22 | 32 | 43 | 26 | 34 | 20º22'32'' | 43º26'34''
9814 | 9814 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Capitão Serafim, 112, Bairro Santa Efigênia CAPS Adulto | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Santa Efigênia Horário de Expediente: Horário Comercial CAPS Adulto | - | 10.176.20.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9819 | 9819 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua José Sans, 244, Bairro Boa Viagem CAPS Infantil | 35450-000 | (31)35613932 | - | - | - | Bairro Boa Viagem Horário do Expediente: Horário Comercial CAPS Infantil | - | 10.176.20.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9823 | 9823 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua João Pinheiro, 984, Bairro Santa Efigênia, Centro de Reabilitação e Fisioterapia | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Santa Efigênia Horário de expediente: Horário Comercial Centro de Reabilitação e Fisioterapia | - | 10.176.21.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9824 | 9824 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Emídio Quites, 100, Bairro Praia Centro Hiperdia | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Praia Horário de expediente: Horário Comercial Centro Hiperdia | - | 10.176.21.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9827 | 9827 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Getúlio Vargas, 136 Centro de Especialidades Odontológicas | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Centro Horário de Expediente: Horário Comercial Centro de Especialidades Odontológicas | - | 10.176.21.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9828 | 9828 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Dr. Eurico Rodrigues,378, Bairro Praia APAE Itabirito (CER) | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Praia Horário de Expediente: Horário Comercial APAE Itabirito (CER) | - | 10.176.21.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9829 | 9829 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Rio Branco, 11, Bairro Centro Secretária Municipal de Saúde (SIS) | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Centro Horário de Expediente: Horário COmercial Secretária Municipal de Saúde (SIS) | - | 10.176.22.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9779 | 9779 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Alberto Woods Soares nº179, Bairro Dona Luizinha Unidade de Referencia e PSF Centro | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Dona Luizinha Horário de Expediente: 08:00 às 17:00 Unidade de Referencia e PSF Centro | - | 10.176.22.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9778 | 9778 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Francisco Marques Júnior n°69 Unidade de Referencia Nossa Senhora de Fátima | 35450-000 | (31)3561-3932 | - | - | - | Bairro Nossa Senhora de Fátima Horário de Expediente: 08:00 as 17:00 Unidade de Referencia Nossa Senhora de Fátima | - | 10.176.22.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9777 | 9777 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Rodrigues Silva n°399 Unidade de Referencia Vila Gonçalo | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Vila Gonçalo Horário de Expediente: 08:00 as 17:00 Unidade de Referencia Vila Gonçalo | - | 10.176.22.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9776 | 9776 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Vinte e Dois de Maio n° 137, Bairro Santa Rita, Unidade Básica de Saúde | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Santa Rita Horário de expediente: 08:00 às 17:00 Unidade Básica de Saúde | - | 10.176.23.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9774 | 9774 | 2014-08-11 | 41907 | Paralisado | SH Sat | ITABIRITO | - | - | Clerisson Santos | Rua Vinte e Dois de Maio n° 137, Bairro Santa Rita Unidade Básica de Saúde | 35450-000 | (31) 3561-3932 | - | - | - | Bairro Santa Rita Horário de Expediente: 08:00 as 17:00 Unidade Básica de Saúde | - | 10.176.23.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9872 | 9872 | 2014-08-26 | 41922 | Paralisado | Vodanet | PARAGUAÇU | - | - | Viviane Michele Schiabel | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | 37120-000 | (35)3267-1223 | - | - | - | 26/08/2014 09:40:08 Jeronimo Carvalho dos Santos Solicito urgencia na desinstalação da antena pois o imóvel já esta sendo utilizado por outro locatario. Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.172.10.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
9871 | 9871 | 2014-08-26 | 41922 | Paralisado | Vodanet | PARAGUAÇU | - | - | Viviane Michele Schiabel | Praça Santa Isabel, s/nº - Distrito de Guaipava | 37120-000 | 35-32671223 | - | - | - | 26/08/2014 10:45:35 Carla O. Rocha GCR: O acesso irá substituir o 3770 que mudou de endereço. Conforme informações do gestor, favor utilizar os mesmos IP´s do acesso 3770. Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.172.10.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-'' | -
9922 | 9922 | 2014-09-22 | 41949 | Paralisado | Vodanet | JANAÚBA | - | - | Anderson Cláudio Nogueira Batista | Rua São João da Ponte, 409 Escritorio Microrregional - Centro | 39440-000 | (38)3218-3525 | - | - | - | Desativação - SES-JABA-3560 29/09/2014 07:43:31 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 29/09/2014 02:02:17 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 22/09/2014 16:40:21 Maria da Graças Domingos Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.146.4.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
9925 | 9925 | 2014-09-22 | 41949 | Paralisado | Vodanet | ITAJUBÁ | - | - | Tony | R.Dr.Luiz Goulart de Azevedo, 52 - Avenida | 37504-014 | 35 36239452 | - | - | - | Desativação - SES-ITBA-5675 29/09/2014 07:45:49 Maria da Graças Domingos Solicitação Concluída 29/09/2014 02:02:19 Sistema PORTAL REDE GOVERNO Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo 22/09/2014 16:15:04 Maria da Graças Domingos GCR: Atenção Operadora: Gentileza alinhar com contato acima para o mesmo abrir o imóvel para retirada da antena - URGENTE!!!! Solicitação Enviada a Operadora | - | 10.174.192.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''

## Faturamento
OS | Municipio | Identificador | Designação | Data de Aceitação |  | Valor | Nota Fiscal | Empresa | OBS
HUB | Belo Horizonte |  |  | 2011-11-20 |  | 57436.1 | 136 | Lider
2735-11 | Santa Luzia | 0747 | SES-SAIA-0747 | 2011-12-21 | 2012-01-21 | 5771.3 | 146 | Lider
2731-11 | Santa Luzia | 0743 | SES-SAIA-0743 | 2011-12-22 | 2012-01-22 | 5771.3 | 146 | Lider
2732-11 | Santa Luzia | 0744 | SES-SAIA-0744 | 2011-12-22 | 2012-01-22 | 5771.3 | 146 | Lider
2740-11 | Santa Luzia | 0752 | SES-SAIA-0752 | 2011-12-26 | 2012-01-26 | 5771.3 | 146 | Lider
2571-11 | Sete Lagoas | 0651 | SES-SEAS-0651 | 2011-12-22 | 2012-01-22 | 5771.3 | 147 | Lider
2693-11 | Maravilhas | 0727 | SES-MAAS-0727 | 2011-12-27 | 2012-01-27 | 5771.3 | 148 | Lider
2587-11 | Antônio Dias | 0657 | SES-ANAS-0657 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 149 | Lider
2617-11 | Brás Pires | 0666 | SES-BRES-0666 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 150 | Lider
2615-11 | Bonfim | 0665 | SES-BOIM-0665 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 151 | Lider
2656-11 | Fortuna de Minas | 0690 | SES-FOAS-0690 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 152 | Lider
2741-11 | Santa Luzia | 0753 | SES-SAIA-0753 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 153 | Lider
2688-11 | Joanésia | 0722 | SES-JOIA-0722 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 154 | Lider
2653-11 | Divino | 0687 | SES-DINO-0687 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 155 | Lider
2570-11 | Leopoldina | 0650 | SES-LENA-0650 | 2011-12-29 | 2012-01-29 | 5771.3 | 160 | Lider
2687-11 | Jequitibá | 0721 | SES-JEBA-0721 | 2012-01-02 | 2012-02-02 | 5771.3 | 163 | Lider
2701-11 | Morro da Garça | 0730 | SES-MOCA-0730 | 2012-01-05 | 2012-02-05 | 5771.3 | 164 | Lider
2658-11 | Goianá | 0692 | SES-GONA-0692 | 2012-01-05 | 2012-02-05 | 5771.3 | 165 | Lider
2722-11 | Passa Tempo | 0738 | SES-PAPO-0738 | 2012-01-05 | 2012-02-05 | 5771.3 | 166 | Lider
2614-11 | Bom Jardim de Minas | 0664 | SES-BOAS-0664 | 2012-01-06 | 2012-02-06 | 5771.3 | 167 | Lider
2563-11 | Brasília de Minas | 0643 | SES-BRAS-0643 | 2012-01-09 | 2012-02-09 | 5771.3 | 168 | Lider
2721-11 | Palma | 0737 | SES-PAMA-0737 | 2012-01-09 | 2012-02-09 | 5771.3 | 169 | Lider
2610-11 | Baldim | 0662 | SES-BAIM-0662 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 170 | Lider
2642-11 | Catas Altas | 0676 | SES-CAAS-0676 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 171 | Lider
2662-11 | Igaratinga | 0696 | SES-IGGA-0696 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 172 | Lider
2644-11 | Claro dos Poções | 0678 | SES-CLES-0678 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 173 | Lider
2589-11 | Araçai | 0659 | SES-ARAI-0659 | 2012-01-11 | 2012-02-11 | 5771.3 | 174 | Lider
2649-11 | Cordisburgo | 0683 | SES-COGO-0683 | 2012-01-11 | 2012-02-11 | 5771.3 | 175 | Lider
2650-11 | Coronel Murta | 0684 | SES-COTA-0684 | 2012-01-11 | 2012-02-11 | 5771.3 | 176 | Lider
2661-11 | Ibertioga | 0695 | SES-IBGA-0695 | 2012-01-11 | 2012-02-11 | 5771.3 | 177 | Lider
2643-11 | Central de Minas | 0677 | SES-CEAS-0677 | 2012-01-12 | 2012-02-12 | 5771.3 | 178 | Lider
2574-11 | Manhuaçu | 0654 | SES-MACU-0654 | 2012-01-12 | 2012-02-12 | 5771.3 | 179 | Lider
2690-11 | Lagoa Grande | 0724 | SES-LADE-0724 | 2012-01-12 | 2012-02-12 | 5771.3 | 180 | Lider
2664-11 | Itutinga | 0698 | SES-ITGA-0698 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 181 | Lider
2717-11 | Nazareno | 0733 | SES-NANO-0733 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 182 | Lider
2647-11 | Congonhas do Norte | 0681 | SES-COTE-0681 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 183 | Lider
2588-11 | Antônio Prado de Minas | 0658 | SES-ANAS-0658 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 184 | Lider
2665-11 | Jacuí | 0699 | SES-JAUI-0699 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 185 | Lider
2657-11 | Frei Gaspar | 0691 | SES-FRAR-0691 | 2012-01-16 | 2012-02-16 | 5771.3 | 186 | Lider
2720-11 | Padre Paraíso | 0736 | SES-PASO-0736 | 2012-01-16 | 2012-02-16 | 5771.3 | 187 | Lider
2695-11 | Monjolos | 0729 | SES-MOOS-0729 | 2012-01-17 | 2012-02-17 | 5771.3 | 188 | Lider
2655-11 | Fortaleza de Minas | 0689 | SES-FOAS-0689 | 2012-01-17 | 2012-02-17 | 5771.3 | 189 | Lider
2651-11 | Delfim Moreira | 0685 | SES-DERA-0685 | 2012-01-17 | 2012-02-17 | 5771.3 | 190 | Lider
2611-11 | Bela Vista de Minas | 0663 | SES-BEAS-0663 | 2012-01-18 | 2012-02-18 | 5771.3 | 191 | Lider
2567-11 | Frutal | 0647 | SES-FRAL-0647 | 2012-01-18 | 2012-02-18 | 5771.3 | 192 | Lider
2609-11 | Arceburgo | 0661 | SES-ARGO-0661 | 2012-01-18 | 2012-02-18 | 5771.3 | 193 | Lider
2569-11 | Juiz de Fora | 0649 | SES-JURA-0649 | 2012-01-18 | 2012-02-18 | 5771.3 | 194 | Lider
2621-11 | Cachoeira Dourada | 0670 | SES-CADA-0670 | 2012-01-19 | 2012-02-19 | 5771.3 | 195 | Lider
2694-11 | Mesquita | 0728 | SES-META-0728 | 2012-01-20 | 2012-02-20 | 5771.3 | 196 | Lider
2622-11 | Caiana | 0671 | SES-CANA-0671 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 197 | Lider
2659-11 | GuImarânia | 0693 | SES-GUIA-0693 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 198 | Lider
2639-11 | Cana Verde | 0673 | SES-CADE-0673 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 199 | Lider
2692-11 | Luislândia | 0726 | SES-LUIA-0726 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 200 | Lider
2575-11 | Teófilo Otoni | 0655 | SES-TENI-0655 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 201 | Lider
2568-11 | Januária | 0648 | SES-JUIA-0648 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 202 | Lider
2646-11 | Congonhal | 0680 | SES-COAL-0680 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 203 | Lider
2663-11 | Inimutaba | 0697 | SES-INBA-0697 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 204 | Lider
2641-11 | Cascalho Rico | 0675 | SES-CACO-0675 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 205 | Lider
2723-11 | Pedro Teixeira | 0739 | SES-PERA-0739 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 206 | Lider
2566-11 | Capelinha | 0646 | SES-CAHA-0646 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 5771.3 | 207 | Lider
2667-11 | Jequitaí | 0701 | SES-JEAI-0701 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 5771.3 | 208 | Lider
2619-11 | Buenópolis | 0668 | SES-BUIS-0668 | 2012-01-30 | 2012-03-01 | 5771.3 | 209 | Lider
2736-11 | Santa Luzia | 0748 | SES-SAIA-0748 | 2012-01-02 | 2012-02-02 | 5771.3 | 210 | Lider
2739-11 | Santa Luzia | 0751 | SES-SAIA-0751 | 2012-01-03 | 2012-02-03 | 5771.3 | 210 | Lider
2738-11 | Santa Luzia | 0750 | SES-SAIA-0750 | 2012-01-06 | 2012-02-06 | 5771.3 | 210 | Lider
2733-11 | Santa Luzia | 0745 | SES-SAIA-0745 | 2012-01-09 | 2012-02-09 | 5771.3 | 210 | Lider
2734-11 | Santa Luzia | 0746 | SES-SAIA-0746 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 210 | Lider
2742-11 | Santa Luzia | 0754 | SES-SAIA-0754 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 210 | Lider
2737-11 | Santa Luzia | 0749 | SES-SAIA-0749 | 2012-01-17 | 2012-02-17 | 5771.3 | 210 | Lider
2719-11 | Ouro Verde de Minas | 0735 | SES-OUAS-0735 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 5771.3 | 211 | Lider
2564-11 | Jequitinhonha | 0644 | SES-JEHA-0644 | 2012-02-03 | 2012-03-05 | 5771.3 | 228 | Lider
2718-11 | Nova Módica | 0734 | SES-NOCA-0734 | 2012-02-03 | 2012-03-05 | 5771.3 | 229 | Lider
2666-11 | Jenipapo de Minas | 0700 | SES-JEAS-0700 | 2012-02-07 | 2012-03-09 | 5771.3 | 230 | Lider
2984-12 | São Gonçalo do Abaeté | 0784 | SES-SATE-0784 | 2012-02-07 | 2012-03-09 | 5771.3 | 231 | Lider
2975-12 | Presidente Juscelino | 0776 | SES-PRNO-0776 | 2012-02-07 | 2012-03-09 | 5771.3 | 232 | Lider
2980-12 | Riacho dos Machados | 0780 | SES-RIOS-0780 | 2012-02-08 | 2012-03-10 | 5771.3 | 233 | Lider
2979-12 | Resplendor | 0779 | SES-REOR-0779 | 2012-02-08 | 2012-03-10 | 5771.3 | 234 | Lider
2981-12 | Santa Cruz de Salinas | 0781 | SES-SAAS-0781 | 2012-02-09 | 2012-03-11 | 5771.3 | 235 | Lider
2973-12 | Perdigão | 0774 | SES-PEAO-0774 | 2012-02-13 | 2012-03-15 | 5771.3 | 236 | Vodanet
2977-12 | Presidente Kubitschek | 0777 | SES-PREK-0777 | 2012-02-15 | 2012-03-17 | 5771.3 | 237 | Lider
3017-12 | Itabira | 0813 | SES-ITRA-0813 | 2012-02-15 | 2012-03-17 | 5771.3 | 238 | Lider
3057-12 | Cachoeira da Prata | 0851 | SES-CATA-0851 | 2012-02-17 | 2012-03-19 | 5771.3 | 239 | Lider
3019-12 | Itabirito | 0814 | SES-ITTO-0814 | 2012-02-17 | 2012-03-19 | 5771.3 | 240 | Lider
2992-12 | São Tomás do Aquino | 0791 | SES-SANO-0791 | 2012-02-24 | 2012-03-26 | 5771.3 | 241 | Lider
2997-12 | Cordislândia | 0796 | SES-COIA-0796 | 2012-02-24 | 2012-03-26 | 5771.3 | 242 | Lider
3024-12 | Santo Antônio do Monte | 0819 | SES-SATE-0819 | 2012-02-24 | 2012-03-26 | 5771.3 | 243 | Lider
3036-12 | Araújos | 0831 | SES-AROS-0831 | 2012-02-27 | 2012-03-29 | 5771.3 | 244 | Lider
2990-12 | São José do Divino | 0789 | SES-SANO-0789 | 2012-02-27 | 2012-03-29 | 5771.3 | 245 | Lider
3020-12 | Janaúba | 0815 | SES-JABA-0815 | 2012-02-27 | 2012-03-29 | 5771.3 | 246 | Lider
3010-12 | Coqueiral | 0809 | SES-COAL-0809 | 2012-02-28 | 2012-03-30 | 5771.3 | 247 | Lider
3074-12 | Guidoval | 0866 | SES-GUAL-0866 | 2012-02-28 | 2012-03-30 | 5771.3 | 248 | Lider
3015-12 | Diamantina | 0811 | SES-DINA-0811 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 5771.3 | 249 | Lider
3003-12 | Bonfinópolis de Minas | 0802 | SES-BOAS-0802 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 5771.3 | 250 | Lider
2996-12 | Serrania | 0795 | SES-SEIA-0795 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 5771.3 | 251 | Lider
3075-12 | Ibiá | 0867 | SES-IBIA-0867 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 5771.3 | 252 | Lider
3025-12 | São João del Rei | 820 | SES-SAEIA-0820 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 5771.3 | 263 | Lider
3004-12 | Formoso | 0803 | SES-FOSO-0803 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 5771.3 | 264 | Lider
3055-12 | Biquinhas | 0849 | SES-BIAS-0849 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 265 | Lider
3000-12 | Vieiras | 0799 | SES-VIAS-0799 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 266 | Lider
3066-12 | Desterro de Entre Rios | 0859 | SES-DEOS-0859 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 267 | Lider
3109-12 | Confins | 0894 | SES-CONS-0894 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 268 | Vodanet
3110-12 | Coração de Jesus | 0895 | SES-COUS-0895 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 269 | Lider
3028-12 | Monsenhor Paulo | 0823 | SES-MOLO-0823 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 270 | Lider
3125-12 | Mendes Pimentel | 0910 | SES-MEEL-0910 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 271 | Lider
3060-12 | Campo Belo | 0853 | SES-CALO-0853 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 272 | Lider
2640-11 | Carneirinho | 0674 | SES-CAHO-0674 | 2012-03-05 | 2012-04-05 | 5771.3 | 273 | Nelta
3052-12 | Lagoa Dourada | 0846 | SES-LADA-0846 | 2012-03-05 | 2012-04-05 | 5771.3 | 274 | Vodanet
2691-11 | Limeira do Oeste | 0725 | SES-LITE-0725 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 275 | Nelta
3095-12 | Taiobeiras | 0881 | SES-TAAS-0881 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 276 | Lider
3054-12 | Japaraíba | 0848 | SES-JABA-0848 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 277 | Lider
3021-12 | Lavras | 0816 | SES-LAAS-0816 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 278 | Lider
3041-12 | Presidente Bernardes | 0836 | SES-PRES-0836 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 279 | Lider
2989-12 | São José da Barra | 0788 | SES-SARA-0788 | 2012-03-07 | 2012-04-07 | 5771.3 | 280 | Lider
2573-11 | Patrocinio | 0653 | SES-PAIO-0653 | 2012-03-08 | 2012-04-08 | 5771.3 | 281 | Lider
2648-11 | Conquista | 0682 | SES-COTA-0682 | 2012-03-08 | 2012-04-08 | 5771.3 | 282 | Nelta
3091-12 | São Joaquim de Bicas | 0877 | SES-SAAS-0877 | 2012-03-09 | 2012-04-09 | 5771.3 | 283 | Vodanet
2978-12 | Prudente de Morais | 0778 | SES-PRIS-0778 | 2012-03-12 | 2012-04-12 | 5771.3 | 284 | Vodanet
3132-12 | Romaria | 0917 | SES-ROIA-0917 | 2012-03-13 | 2012-04-13 | 5771.3 | 285 | Lider
3001-12 | Umburatiba | 0800 | SES-UMBA-0800 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 5771.3 | 286 | Lider
3114-12 | Estrela do Sul | 0899 | SES-ESUL-0899 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 5771.3 | 287 | Lider
3156-12 | Varginha | 0924 | SES-VAHA-0924 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 5771.3 | 288 | Lider
3101-12 | Aguanil | 0886 | SES-AGIL-0886 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 5771.3 | 289 | Lider
3104-12 | Angelândia | 0889 | SES-ANIA-0889 | 2012-03-15 | 2012-04-15 | 5771.3 | 290 | Lider
3169-12 | Acaica | 0930 | SES-ACCA-0930 | 2012-03-19 | 2012-04-19 | 5771.3 | 291 | Lider
2985-12 | Santana do Riacho | 0785 | SES-SAHO-0785 | 2012-03-20 | 2012-04-20 | 5771.3 | 292 | Lider
3009-12 | Três Marias | 0808 | SES-TRAS-0808 | 2012-03-20 | 2012-04-20 | 5771.3 | 293 | Lider
2994-12 | Senador Cortes | 0793 | SES-SEES-0793 | 2012-03-20 | 2012-04-20 | 5771.3 | 294 | Lider
3078-12 | Itatiaiuçu | 0870 | SES-ITCU-0870 | 2012-03-21 | 2012-04-21 | 5771.3 | 295 | Vodanet
2983-12 | Santana do Garambéu | 0783 | SES-SAEU-0783 | 2012-03-21 | 2012-04-21 | 5771.3 | 296 | Lider
2618-11 | Braúnas | 0667 | SES-BRAS-0667 | 2012-03-21 | 2012-04-21 | 5771.3 | 297 | Lider
2652-11 | Delta | 0686 | SES-DETA-0686 | 2012-03-23 | 2012-04-23 | 5771.3 | 298 | Nelta
3124-12 | Luz | 0909 | SES-LUUZ-0909 | 2012-03-26 | 2012-04-26 | 5771.3 | 320 | Lider
3193-12 | Prados | 0913 | SES-PROS-0913 | 2012-03-26 | 2012-04-26 | 5771.3 | 300 | Lider
2974-12 | Pratinha | 0775 | SES-PRHA-0775 | 2012-03-26 | 2012-04-26 | 5771.3 | 301 | Lider
3198-12 | Cruzilia | 0896 | SES-CRIA-0896 | 2012-03-26 | 2012-04-26 | 5771.3 | 302 | Lider
3065-12 | Conceição do Pará | 0858 | SES-CORA-0858 | 2012-03-28 | 2012-04-28 | 5771.3 | 303 | Vodanet
3194-12 | Bom Jesus da Penha | 0850 | SES-BOHA-0850 | 2012-03-28 | 2012-04-28 | 5771.3 | 304 | Lider
3195-12 | Capitão Andrade | 0854 | SES-CADE-0854 | 2012-03-28 | 2012-04-28 | 5771.3 | 305 | Lider
3200-12 | Capitólio | 0855 | SES-CAIO-0855 | 2012-03-28 | 2012-04-28 | 5771.3 | 306 | Lider
3199-12 | Dores do Indaiá | 0862 | SES-DOIA-0862 | 2012-03-27 | 2012-04-27 | 5771.3 | 307 | Lider
3187-12 | Arantina | 0938 | SES-ARNA-0938 | 2012-03-27 | 2012-04-27 | 5771.3 | 308 | Lider
3205-12 | Barão de Cocais | 0940 | SES-BAIS-0940 | 2012-03-27 | 2012-04-27 | 5771.3 | 309 | Lider
3207-12 | Caetanópolis | 0942 | SES-CAIS-0942 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 5771.3 | 310 | Lider
2654-11 | Dores de Campos | 0688 | SES-DOOS-0688 | 2012-03-29 | 2012-04-29 | 5771.3 | 312 | Nelta
2689-11 | José Gonçalves de Minas | 0723 | SES-JOAS-0723 | 2012-03-29 | 2012-04-29 | 5771.3 | 313 | Lider
3007-12 | Morada Nova de Minas | 0806 | SES-MOAS-0806 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 5771.3 | 314 | Lider
3077-12 | Itambé do Mato Dentro | 0869 | SES-ITRO-0869 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 328 | Lider
3184-12 | Aiuruoca | 0935 | SES-AICA-0935 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 329 | Lider
3138-12 | Sardoá | 0923 | SES-SAOA-0923 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 330 | Lider
3186-12 | Antônio Carlos | 0937 | SES-ANOS-0937 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 331 | Lider
3115-12 | Eugenópolis | 0900 | SES-EUIS-0900 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 332 | Lider
3128-12 | Cláudio | 0951 | SES-CLIO-0951 | 2012-04-04 | 2012-05-05 | 5771.3 | 333 | Lider
2982-12 | Santa Rita de Caldas | 0782 | SES-SAAS-0782 | 2012-04-11 | 2012-05-12 | 5771.3 | 334 | Nelta
3050-12 | Malacacheta | 0844 | SES-MATA-0844 | 2012-04-13 | 2012-05-14 | 5771.3 | 335 | Lider
3045-12 | Nova Era | 0840 | SES-NORA-0840 | 2012-04-11 | 2012-05-12 | 5771.3 | 336 | Lider
3244-12 | Santa Luzia | 3244 | SES-SAIA-3244 | 2012-04-13 | 2012-05-14 | 5771.3 | 347 | Lider
3236-12 | Santa Luzia | 3236 | SES-SAIA-3236 | 2012-04-13 | 2012-05-14 | 5771.3 | 347 | Lider
3231-12 | Santa Luzia | 3231 | SES-SAIA-3231 | 2012-04-12 | 2012-05-13 | 5771.3 | 347 | Lider
3252-12 | Santa Luzia | 3252 | SES-SAIA-3252 | 2012-04-13 | 2012-05-14 | 5771.3 | 347 | Lider
3213-12 | Caputira | 0947 | SES-CARA-0947 | 2012-04-11 | 2012-05-12 | 5771.3 | 337 | Lider
3266-12 | Dores do Turvo | 3266 | SES-DOVO-3266 | 2012-04-16 | 2012-05-17 | 5771.3 | 338 | Lider
3242-12 | Santa Luzia | 3242 | SES-SAIA-3242 | 2012-04-16 | 2012-05-17 | 5771.3 | 347 | Lider
3233-12 | Santa Luzia | 3233 | SES-SAIA-3233 | 2012-04-17 | 2012-05-18 | 5771.3 | 347 | Lider
3246-12 | Santa Luzia | 3246 | SES-SAIA-3246 | 2012-04-17 | 2012-05-18 | 5771.3 | 347 | Lider
3183-14 | Águas Formosas | 0934 | SES-AGAS-0934 | 2012-04-17 | 2012-05-18 | 5771.3 | 339 | Lider
3271-12 | São Sebastião da Vargem Alegre | 3271 | SES-SARE-3271 | 2012-04-19 | 2012-05-20 | 5771.3 | 346 | Lider
3272-12 | São Sebastião da Vargem Alegre | 3272 | SES-SARE-3272 | 2012-04-18 | 2012-05-19 | 5771.3 | 346 | Lider
3243-12 | Santa Luzia | 3243 | SES-SAIA-3243 | 2012-04-19 | 2012-05-20 | 5771.3 | 347 | Lider
3240-12 | Santa Luzia | 3240 | SES-SAIA-3240 | 2012-04-18 | 2012-05-19 | 5771.3 | 347 | Lider
3237-12 | Santa Luzia | 3237 | SES-SAIA-3237 | 2012-04-20 | 2012-05-21 | 5771.3 | 347 | Vodanet
3238-12 | Santa Luzia | 3238 | SES-SAIA-3238 | 2012-04-20 | 2012-05-21 | 5771.3 | 347 | Lider
3223-12 | Divinópolis | 0956 | SES-DIIS-0956 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 340 | Lider
3247-12 | Santa Luzia | 3247 | SES-SAIA-3247 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 347 | Lider
3248-12 | Santa Luzia | 3248 | SES-SAIA-3248 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 347 | Lider
3249-12 | Santa Luzia | 3249 | SES-SAIA-3249 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 347 | Lider
3255-12 | Santa Luzia | 3255 | SES-SAIA-3255 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 347 | Lider
3265-12 | Dom Viçoso | 3265 | SES-DOSO-3265 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 341 | Lider
3332-12 | ITAGUARA | 3332 | SES-ITRA-3332 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 342 | Lider
3221-12 | Consolação | 3221 | SES-COAO-0954 | 2012-04-25 | 2012-05-26 | 5771.3 | 343 | Lider
3254-12 | Santa Luzia | 3254 | SES-SAIA-3254 | 2012-04-26 | 2012-05-27 | 5771.3 | 347 | Lider
3129-12 | Conceição da Barra de Minas | 0952 | SES-COAS-0952 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 5771.3 | 344 | Lider
3270-12 | Estrela do Indaiá | 3270 | SES-ESIA-3270 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 5771.3 | 345 | Lider
3352-12 | ATALÉIA | 3352 | SES-ATIA-3352 | 2012-05-09 | 2012-06-09 | 5771.3 | 364 | Lider
3357-12 | ATALÉIA | 3357 | SES-ATIA-3357 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 5771.3 | 364 | Lider
3353-12 | ATALÉIA | 3353 | SES-ATIA-3353 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 364 | Lider
3355-12 | ATALÉIA | 3355 | SES-ATIA-3355 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 364 | Lider
3492-12 | BARROSO | 3492 | SES-BASO-3492 | 2012-05-25 | 2012-06-25 | 5771.3 | 392 | Lider
3494-12 | BARROSO | 3494 | SES-BASO-3494 | 2012-05-28 | 2012-06-28 | 5771.3 | 392 | Lider
3379-12 | CACHOEIRA DOURADA | 3379 | SES-CADA-3379 | 2012-05-17 | 2012-06-17 | 5771.3 | 366 | Lider
3378-12 | CACHOEIRA DOURADA | 3378 | SES-CADA-3378 | 2012-05-17 | 2012-06-17 | 5771.3 | 366 | Lider
3383-12 | CAMPINA VERDE | 3383 | SES-CADE-3383 | 2012-05-09 | 2012-06-09 | 5771.3 | 367 | Lider
3382-12 | CAMPINA VERDE | 3382 | SES-CADE-3382 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 5771.3 | 367 | Lider
3381-12 | CAMPINA VERDE | 3381 | SES-CADE-3381 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 367 | Lider
3380-12 | CAMPINA VERDE | 3380 | SES-CADE-3380 | 2012-05-22 | 2012-06-22 | 5771.3 | 367 | Lider
3385-12 | CANÁPOLIS | 3385 | SES-CAIS-3385 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 368 | Lider
3386-12 | CANÁPOLIS | 3386 | SES-CAIS-3386 | 2012-05-14 | 2012-06-14 | 5771.3 | 368 | Lider
3387-12 | CAPINÓPOLIS | 3387 | SES-CAIS-3387 | 2012-05-14 | 2012-06-14 | 5771.3 | 369 | Lider
3209-12 | Capitão Enéas | 0944 | SES-CAAS-0944 | 2012-05-02 | 2012-06-02 | 5771.3 | 370 | Lider
3496-12 | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 3496 | SES-COAS-3496 | 2012-05-28 | 2012-06-28 | 5771.3 | 371 | Lider
3259-12 | Dom Bosco | 3259 | SES-DOCO-3259 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 5771.3 | 372 | Lider
3503-12 | ENTRE RIOS DE MINAS | 3503 | SES-ENAS-3503 | 2012-05-24 | 2012-06-24 | 5771.3 | 373 | Vodanet
3319-12 | FERNANDES TOURINHO | 3319 | SES-FEHO-3319 | 2012-05-07 | 2012-06-07 | 5771.3 | 374 | Lider
3372-12 | FRONTEIRA DOS VALES | 3372 | SES-FRES-3372 | 2012-05-17 | 2012-06-17 | 5771.3 | 375 | Lider
3371-12 | FRONTEIRA DOS VALES | 3371 | SES-FRES-3371 | 2012-05-25 | 2012-06-25 | 5771.3 | 375 | Lider
3325-12 | GUARDA-MOR | 3325 | SES-GUOR-3325 | 2012-05-04 | 2012-06-04 | 5771.3 | 376 | Lider
3326-12 | HELIODORA | 3326 | SES-HERA-3326 | 2012-05-02 | 2012-06-02 | 5771.3 | 377 | Lider
3327-12 | IAPU | 3327 | SES-IAPU-3327 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 378 | Lider
3329-12 | IJACI | 3329 | SES-IJCI-3329 | 2012-05-25 | 2012-06-25 | 5771.3 | 379 | Lider
3333-12 | ITAMOGI | 3333 | SES-ITGI-3333 | 2012-05-24 | 2012-06-24 | 5771.3 | 380 | Lider
3337-12 | JAPONVAR | 3337 | SES-JAAR-3337 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 381 | Lider
3340-12 | JESUÂNIA | 3340 | SES-JEIA-3340 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 382 | Lider
3343-12 | LAGAMAR | 3343 | SES-LAAR-3343 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 383 | Lider
3508-12 | LAGOA DOURADA | 3508 | SES-LADA-3508 | 2012-05-24 | 2012-06-24 | 5771.3 | 384 | Lider
3344-12 | LEANDRO FERREIRA | 3344 | SES-LERA-3344 | 2012-05-02 | 2012-06-02 | 5771.3 | 385 | Lider
3349-12 | MANGA | 3349 | SES-MAGA-3349 | 2012-05-07 | 2012-06-07 | 5771.3 | 386 | Lider
3374-12 | PAVÃO | 3374 | SES-PAAO-3374 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 5771.3 | 387 | Lider
3373-12 | PAVÃO | 3373 | SES-PAAO-3373 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 387 | Lider
3176-12 | Ribeirão das Neves | 0818 | SES-RIES-0818 | 2012-05-02 | 2012-06-02 | 5771.3 | 388 | Vodanet
3232-12 | Santa Luzia | 3232 | SES-SAIA-3232 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 389 | Lider
3235-12 | Santa Luzia | 3235 | SES-SAIA-3235 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 389 | Lider
3245-12 | Santa Luzia | 3245 | SES-SAIA-3245 | 2012-05-09 | 2012-06-09 | 5771.3 | 389 | Vodanet
3377-12 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 3377 | SES-SANO-3377 | 2012-05-29 | 2012-06-29 | 5771.3 | 390 | Lider
3335-12 | ITAOBIM | 3335 | SES-ITIM-3335 | 2012-05-30 | 2012-06-30 | 5771.3 | 391 | Lider
3495-12 | BARROSO | 3495 | SES-BASO-3495 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 402 | Lider
3359-12 | BERTÓPOLIS | 3359 | SES-BEIS-3359 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 403 | Lider
3358-12 | BERTÓPOLIS | 3358 | SES-BEIS-3358 | 2012-06-04 | 2012-07-05 | 5771.3 | 403 | Lider
3361-12 | BERTÓPOLIS | 3361 | SES-BEIS-3361 | 2012-06-18 | 2012-07-19 | 5771.3 | 403 | Lider
3450-12 | BURITIZEIRO | 3450 | SES-BURO-3450 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 404 | Lider
3448-12 | BURITIZEIRO | 3448 | SES-BURO-3448 | 2012-06-25 | 2012-07-26 | 5771.3 | 404 | Lider
3443-12 | BURITIZEIRO | 3443 | SES-BURO-3443 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 404 | Lider
3442-12 | BURITIZEIRO | 3442 | SES-BURO-3442 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 404 | Lider
3363-12 | CAMPANÁRIO | 3363 | SES-CAIO-3363 | 2012-06-04 | 2012-07-05 | 5771.3 | 405 | Lider
3362-12 | CAMPANÁRIO | 3362 | SES-CAIO-3362 | 2012-06-06 | 2012-07-07 | 5771.3 | 405 | Lider
2638-11 | CAMPANÁRIO | 0672 | SES-CAIO-0672 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 405 | Lider
3388-12 | CAPINÓPOLIS | 3388 | SES-CAIS-3388 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 406 | Lider
3516-12 | CAPINÓPOLIS | 3516 | SES-CAIS-3516 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 406 | Lider
3497-12 | CORONEL XAVIER CHAVES | 3497 | SES-COES-3497 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 407 | Vodanet
3498-12 | CORONEL XAVIER CHAVES | 3498 | SES-COES-3498 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 407 | Vodanet
3068-12 | DOM SILVÉRIO | 0861 | SES-DOIO-0861 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 5771.3 | 408 | Lider
3500-12 | DORES DE CAMPOS | 3500 | SES-DOOS-3500 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 409 | Vodanet
3501-12 | DORES DE CAMPOS | 3501 | SES-DOOS-3501 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 409 | Vodanet
3502-12 | DORES DE CAMPOS | 3502 | SES-DOOS-3502 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 409 | Vodanet
3504-12 | ENTRE RIOS DE MINAS | 3504 | SES-ENAS-3504 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 5771.3 | 410 | Vodanet
3505-12 | ENTRE RIOS DE MINAS | 3505 | SES-ENAS-3505 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 5771.3 | 410 | Vodanet
2660-11 | GUIRICEMA | 0694 | SES-GUMA-0694 | 2012-06-26 | 2012-07-27 | 5771.3 | 411 | Lider
3512-12 | LAGOA DOURADA | 3512 | SES-LADA-3512 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 412 | Vodanet
3456-12 | LASSANCE | 3456 | SES-LACE-3456 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 413 | Lider
3457-12 | LASSANCE | 3457 | SES-LACE-3457 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 413 | Lider
3453-12 | LASSANCE | 3453 | SES-LACE-3453 | 2012-06-25 | 2012-07-26 | 5771.3 | 413 | Lider
3485-12 | MALACACHETA | 3485 | SES-MATA-3485 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 414 | Lider
3555-12 | MATO VERDE | 3555 | SES-MADE-3555 | 2012-06-26 | 2012-07-27 | 5771.3 | 415 | Lider
3557-12 | MONTEZUMA | 3557 | SES-MOMA-3557 | 2012-06-28 | 2012-07-29 | 5771.3 | 416 | Lider
3445-12 | PADRE PARAÍSO | 3445 | SES-PASO-3445 | 2012-06-26 | 2012-07-27 | 5771.3 | 417 | Lider
3484-12 | PADRE PARAÍSO | 3484 | SES-PASO-3484 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 417 | Lider
3564-12 | PAPAGAIOS | 3564 | SES-PAOS-3564 | 2012-06-11 | 2012-07-12 | 5771.3 | 418 | Lider
3569-12 | PAULA CÂNDIDO | 3569 | SES-PADO-3569 | 2012-06-28 | 2012-07-29 | 5771.3 | 419 | Lider
3572-12 | PEDRA DOURADA | 3572 | SES-PEDA-3572 | 2012-06-06 | 2012-07-07 | 5771.3 | 420 | Lider
3573-12 | PEDRINÓPOLIS | 3573 | SES-PEIS-3573 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 421 | Lider
3531-12 | PIEDADE DO RIO GRANDE | 3531 | SES-PIDE-3531 | 2012-06-14 | 2012-07-15 | 5771.3 | 422 | Lider
3532-12 | PIEDADE DO RIO GRANDE | 3532 | SES-PIDE-3532 | 2012-06-14 | 2012-07-15 | 5771.3 | 422 | Lider
3533-12 | PIEDADE DO RIO GRANDE | 3533 | SES-PIDE-3533 | 2012-06-14 | 2012-07-15 | 5771.3 | 422 | Lider
3467-12 | PIRAPORA | 3467 | SES-PIRA-3467 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 423 | Lider
3459-12 | PIRAPORA | 3459 | SES-PIRA-3459 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 423 | Lider
3468-12 | PIRAPORA | 3468 | SES-PIRA-3468 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 423 | Lider
3464-12 | PIRAPORA | 3464 | SES-PIRA-3464 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 423 | Lider
3470-12 | PIRAPORA | 3470 | SES-PIRA-3470 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 423 | Lider
3465-12 | PIRAPORA | 3465 | SES-PIRA-3465 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 423 | Lider
3466-12 | PIRAPORA | 3466 | SES-PIRA-3466 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 423 | Lider
3534-12 | PRADOS | 3534 | SES-PROS-3534 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 424 | Lider
3538-12 | RESENDE COSTA | 3538 | SES-RETA-3538 | 2012-06-15 | 2012-07-16 | 5771.3 | 425 | Lider
3539-12 | RITÁPOLIS | 3539 | SES-RIIS-3539 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 426 | Lider
3376-12 | SANTA HELENA DE MINAS | 3376 | SES-SAAS-3376 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 427 | Lider
3375-12 | SANTA HELENA DE MINAS | 3375 | SES-SAAS-3375 | 2012-06-01 | 2012-07-02 | 5771.3 | 427 | Lider
3591-12 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 3591 | SES-SARO-3591 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 428 | Lider
3592-12 | SÃO GERALDO | 3592 | SES-SADO-3592 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 429 | Lider
3546-12 | SÃO JOÃO DEL REI | 3546 | SES-SAEI-3546 | 2012-06-18 | 2012-07-19 | 5771.3 | 430 | Lider
3548-12 | SÃO JOÃO DEL REI | 3548 | SES-SAEI-3548 | 2012-06-18 | 2012-07-19 | 5771.3 | 430 | Lider
3542-12 | SÃO JOÃO DEL REI | 3542 | SES-SAEI-3542 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 5771.3 | 430 | Lider
3545-12 | SÃO JOÃO DEL REI | 3545 | SES-SAEI-3545 | 2012-06-20 | 2012-07-21 | 5771.3 | 430 | Lider
3735 | BARÃO DE COCAIS | 3735 | SES-BAIS-3735 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 442 | Lider
3740 | BARÃO DE COCAIS | 3740 | SES-BAIS-3740 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 442 | Lider
3738 | BARÃO DE COCAIS | 3738 | SES-BAIS-3738 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 442 | Lider
3737 | BARÃO DE COCAIS | 3737 | SES-BAIS-3737 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 442 | Lider
3733 | BARÃO DE COCAIS | 3733 | SES-BAIS-3733 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 442 | Lider
3741 | BARÃO DE COCAIS | 3741 | SES-BAIS-3741 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 442 | Lider
3625 | BARBACENA | 3625 | SES-BANA-3625 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 443 | Lider
3619 | BARBACENA | 3619 | SES-BANA-3619 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 443 | Lider
3630 | BARBACENA | 3630 | SES-BANA-3630 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 443 | Lider
3612 | BARBACENA | 3612 | SES-BANA-3612 | 2012-07-09 | 2012-08-09 | 5771.3 | 443 | Lider
3614 | BARBACENA | 3614 | SES-BANA-3614 | 2012-07-12 | 2012-08-12 | 5771.3 | 443 | Lider
3627 | BARBACENA | 3627 | SES-BANA-3627 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 443 | Lider
3632 | BARBACENA | 3632 | SES-BANA-3632 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 443 | Lider
3633 | BARBACENA | 3633 | SES-BANA-3633 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 443 | Lider
3634 | BARBACENA | 3634 | SES-BANA-3634 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 443 | Lider
3631 | BARBACENA | 3631 | SES-BANA-3631 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 443 | Lider
3620 | BARBACENA | 3620 | SES-BANA-3620 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 443 | Lider
3635 | BARBACENA | 3635 | SES-BANA-3635 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 443 | Lider
3622 | BARBACENA | 3622 | SES-BANA-3622 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 443 | Lider
3623 | BARBACENA | 3623 | SES-BANA-3623 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 443 | Lider
3621 | BARBACENA | 3621 | SES-BANA-3621 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 443 | Lider
3611 | BARBACENA | 3611 | SES-BANA-3611 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 443 | Lider
3047/12 | Barra Longa | 0841 | SES-BAGA-0841 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 444 | Lider
3744 | BELA VISTA DE MINAS | 3744 | SES-BEAS-3744 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 445 | Lider
3867 | Belo Horizonte | 3867 | SES-BETE-3867 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 5771.3 | 446 | Vodanet
3951 | Belo Horizonte | 3951 | SES-BETE-3951 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 446 | Vodanet
3786 | BETIM | 3786 | SES-BEIM-3786 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3793 | BETIM | 3793 | SES-BEIM-3793 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3794 | BETIM | 3794 | SES-BEIM-3794 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3791 | BETIM | 3791 | SES-BEIM-3791 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3792 | BETIM | 3792 | SES-BEIM-3792 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3790 | BETIM | 3790 | SES-BEIM-3790 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3789 | BETIM | 3789 | SES-BEIM-3789 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3798 | BETIM | 3798 | SES-BEIM-3798 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3796 | BETIM | 3796 | SES-BEIM-3796 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3800 | BETIM | 3800 | SES-BEIM-3800 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3913 | BOA ESPERANÇA | 3913 | SES-BOCA-3913 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 448 | Lider
3915 | BOA ESPERANÇA | 3915 | SES-BOCA-3915 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 448 | Lider
3914 | BOA ESPERANÇA | 3914 | SES-BOCA-3914 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 448 | Lider
3908 | BOA ESPERANÇA | 3908 | SES-BOCA-3908 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 448 | Lider
3444 | BURITIZEIRO | 3444 | SES-BURO-3444 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 449 | Lider
3922 | CABECEIRA GRANDE | 3922 | SES-CADE-3922 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 450 | Lider
3745 | CARMÉSIA | 3745 | SES-CAIA-3745 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 451 | Lider
3063/12 | Carmo do Rio Claro | 0856 | SES-CARO-0856 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 452 | Lider
3214/12 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 0948 | SES-CAGA-0948 | 2012-07-16 | 2012-08-16 | 5771.3 | 453 | Lider
3064/12 | CEDRO DO ABAETÉ | 0857 | SES-CETE-0857 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 454 | Lider
3222/12 | DATAS | 0955 | SES-DAAS-0955 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 455 | Lider
3499 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 3499 | SES-DEOS-3499 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 5771.3 | 456 | Vodanet
3070/12 | DORESÓPOLIS | 0863 | SES-DOIS-0863 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 457 | Lider
3071-12 | Francisco Badaró | 0864 | SES-FRRO-0864 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 458 | Lider
3072/12 | FUNILÂNDIA | 3072 | SES-FUIA-0865 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 459 | Lider
3117/12 | GRUPIARA | 0902 | SES-GRRA-0902 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 460 | Lider
3756 | GUANHÃES | 3756 | SES-GUES-3756 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 461 | Lider
3652 | GUARDA-MOR | 3652 | SES-GUOR-3652 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 462 | Lider
3451-12 | IBIAÍ | 3451 | SES-IBAI-3451 | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 5771.3 | 463 | Lider
3328 | IBITURUNA | 3328 | SES-IBNA-3328 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 464 | Lider
3330 | ILICÍNEA | 3330 | SES-ILEA-3330 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 465 | Lider
3721 | ITAMBACURI | 3721 | SES-ITRI-3721 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 466 | Lider
3767 | JOÃO MONLEVADE | 3767 | SES-JODE-3767 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3763 | JOÃO MONLEVADE | 3763 | SES-JODE-3763 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3768 | JOÃO MONLEVADE | 3768 | SES-JODE-3768 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3766 | JOÃO MONLEVADE | 3766 | SES-JODE-3766 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3769 | JOÃO MONLEVADE | 3769 | SES-JODE-3769 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3770 | JOÃO MONLEVADE | 3770 | SES-JODE-3770 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3762 | JOÃO MONLEVADE | 3762 | SES-JODE-3762 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3659 | JOÃO PINHEIRO | 3659 | SES-JORO-3659 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 468 | Lider
3341 | JUATUBA | 3341 | SES-JUBA-3341 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 469 | Lider
3342 | LADAINHA | 3342 | SES-LAHA-3342 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 470 | Lider
3120/12 | LAMIM | 0905 | SES-LAIM-0905 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 471 | Lider
3927 | MANHUAÇU | 3927 | SES-MACU-3927 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 472 | Lider
3351 | MARTINHO CAMPOS | 3351 | SES-MAOS-3351 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 473 | Lider
3554 | MATHIAS LOBATO | 3554 | SES-MATO-3554 | 2012-07-11 | 2012-08-11 | 5771.3 | 474 | Lider
3048/12 | MATUTINA | 0842 | SES-MANA-0842 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 475 | Lider
3782 | MOEDA | 3782 | SES-MODA-3782 | 2012-07-16 | 2012-08-16 | 5771.3 | 476 | Lider
3728 | NANUQUE | 3728 | SES-NAUE-3728 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 477 | Lider
3883 | OLIVEIRA | 3883 | SES-OLRA-3883 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 478 | Lider
3565 | PASSA QUATRO | 3565 | SES-PATE-3565 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 479 | Lider
3571 | PEDRA BONITA | 3571 | SES-PETA-3571 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 480 | Lider
3044/12 | PEDRA DO INDAIÁ | 0839 | SES-PEIA-0839 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 481 | Lider
3029/12 | Perdões | 0824 | SES-PEES-0824 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 482 | Lider
3476 | PIRAPORA | 3476 | SES-PIRA-3476 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 483 | Lider
3458 | PIRAPORA | 3458 | SES-PIRA-3458 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 483 | Lider
3461 | PIRAPORA | 3461 | SES-PIRA-3461 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 483 | Lider
3463 | PIRAPORA | 3463 | SES-PIRA-3463 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 5771.3 | 483 | Lider
3005/12 | Pocrane | 0804 | SES-PONE-0804 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 484 | Lider
3477 | PONTO CHIQUE | 3477 | SES-POUE-3477 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 485 | Lider
3535 | PRADOS | 3535 | SES-PROS-3535 | 2012-07-11 | 2012-08-11 | 5771.3 | 486 | Lider
3536 | PRADOS | 3536 | SES-PROS-3536 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 486 | Lider
3130/12 | QUARTEL GERAL | 0915 | SES-QUAL-0915 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 5771.3 | 487 | Lider
3582 | QUELUZITA | 3582 | SES-QUTA-3582 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 488 | Lider
3583 | REDUTO | 3583 | SES-RETO-3583 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 489 | Lider
3584 | RIO DOCE | 3584 | SES-RICE-3584 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 490 | Vodanet
3038/12 | Salto da Divisa | 0833 | SES-SASA-0833 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 491 | Lider
3460 | SANTA FÉ DE MINAS | 3460 | SES-SAAS-3460 | 2012-07-11 | 2012-08-11 | 5771.3 | 492 | Lider
3589-12 | SANTA MARIA DE ITABIRA | 3589 | SES-SARA-3589 | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 5771.3 | 493 | Vodanet
3031/12 | Santana da Vargem | 0826 | SES-SAEM-0826 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 494 | Lider
3089/12 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 0875 | SES-SARO-0875 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 495 | Lider
3032-12 | São Bento Abade | 0827 | SES-SADE-0827 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 496 | Lider
2988/12 | São João do Manhuaçu | 0787 | SES-SACU-0787 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 497 | Lider
3595 | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | 3595 | SES-SAHA-3595 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 498 | Vodanet
3598-12 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 3598 | SES-SATO-3598 | 2012-07-03 | 2012-08-03 | 5771.3 | 499 | Vodanet
3599 | SARZEDO | 3599 | SES-SADO-3599 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 501 | Vodanet
2995/12 | Senhora de Oliveira | 0794 | SES-SERA-0794 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 501 | Lider
2998/12 | Sobrália | 2998 | SES-SOIA-0797 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 502 | Lider
3703 | TEÓFILO OTONI | 3703 | SES-TENI-3703 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 503 | Lider
3674 | TEÓFILO OTONI | 3674 | SES-TENI-3674 | 2012-07-23 | 2012-08-23 | 5771.3 | 503 | Lider
3673 | TEÓFILO OTONI | 3673 | SES-TENI-3673 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 503 | Lider
3604-12 | TURVOLÂNDIA | 3604 | SES-TUIA-3604 | 2012-07-03 | 2012-08-03 | 5771.3 | 504 | Lider
3098/12 | VARGEM BONITA | 0884 | SES-VATA-0884 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 505 | Lider
3479 | VÁRZEA DA PALMA | 3479 | SES-VAMA-3479 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 506 | Lider
3848 | ALPERCATA | 3848 | SES-ALTA-3848 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 524 | Lider
3847 | ALPERCATA | 3847 | SES-ALTA-3847 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 524 | Lider
3849 | ALPERCATA | 3849 | SES-ALTA-3849 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 524 | Lider
3863 | ALPINÓPOLIS | 3863 | SES-ALIS-3863 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 525 | Lider
3864 | ALPINÓPOLIS | 3864 | SES-ALIS-3864 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 525 | Lider
3865 | ALPINÓPOLIS | 3865 | SES-ALIS-3865 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 525 | Lider
3858 | ALPINÓPOLIS | 3858 | SES-ALIS-3858 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 525 | Lider
3859 | ALPINÓPOLIS | 3859 | SES-ALIS-3859 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 525 | Lider
3860 | ALPINÓPOLIS | 3860 | SES-ALIS-3860 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 525 | Lider
3857 | ALPINÓPOLIS | 3857 | SES-ALIS-3857 | 2012-08-08 | 2012-09-08 | 5771.3 | 525 | Lider
3861 | ALPINÓPOLIS | 3861 | SES-ALIS-3861 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 525 | Lider
3035/12 | Andrelândia | 0830 | SES-ANIA-0830 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 526 | Lider
3855 | ANTÔNIO CARLOS | 3855 | SES-ANOS-3855 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 527 | Lider
3854 | ANTÔNIO CARLOS | 3854 | SES-ANOS-3854 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 527 | Lider
3852 | ANTÔNIO CARLOS | 3852 | SES-ANOS-3852 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 527 | Lider
3354 | ATALÉIA | 3354 | SES-ATIA-3354 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 528 | Lider
3626 | BARBACENA | 3626 | SES-BANA-3626 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 529 | Lider
3613 | BARBACENA | 3613 | SES-BANA-3613 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 529 | Lider
3624 | BARBACENA | 3624 | SES-BANA-3624 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 529 | LIDER
3874 | BARROSO | 3874 | SES-BASO-3874 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 530 | Lider
3875 | BARROSO | 3875 | SES-BASO-3875 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 530 | Lider
3206 | BERTÓPOLIS | 3206 | SES-BEIS-3206 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 531 | Lider
3795 | BETIM | 3795 | SES-BEIM-3795 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3797 | BETIM | 3797 | SES-BEIM-3797 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3788 | BETIM | 3788 | SES-BEIM-3788 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3787 | BETIM | 3787 | SES-BEIM-3787 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3836 | BETIM | 3836 | SES-BEIM-3836 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3799 | BETIM | 3799 | SES-BEIM-3799 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3834 | BETIM | 3834 | SES-BEIM-3834 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3837 | BETIM | 3837 | SES-BEIM-3837 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3838 | BETIM | 3838 | SES-BEIM-3838 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3827 | BETIM | 3827 | SES-BEIM-3827 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3815 | BETIM | 3815 | SES-BEIM-3815 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3835 | BETIM | 3835 | SES-BEIM-3835 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3816 | BETIM | 3816 | SES-BEIM-3816 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3821 | BETIM | 3821 | SES-BEIM-3821 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3822 | BETIM | 3822 | SES-BEIM-3822 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3829 | BETIM | 3829 | SES-BEIM-3829 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3825 | BETIM | 3825 | SES-BEIM-3825 | 2012-08-24 | 2012-09-24 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3819 | BETIM | 3819 | SES-BEIM-3819 | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3820 | BETIM | 3820 | SES-BEIM-3820 | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3830 | BETIM | 3830 | SES-BEIM-3830 | 2012-08-28 | 2012-09-28 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3817 | BETIM | 3817 | SES-BEIM-3817 | 2012-08-29 | 2012-09-29 | 5771.3 | 532 | VODANET
3831 | BETIM | 3831 | SES-BEIM-3831 | 2012-08-29 | 2012-09-29 | 5771.3 | 532 | VODANET
3823 | BETIM | 3823 | SES-BEIM-3823 | 2012-08-29 | 2012-09-29 | 5771.3 | 532 | VODANET
3826 | BETIM | 3826 | SES-BEIM-3826 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 532 | VODANET
3818 | BETIM | 3818 | SES-BEIM-3818 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 532 | VODANET
3814 | BETIM | 3814 | SES-BEIM-3814 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 532 | VODANET
3910 | BOA ESPERANÇA | 3910 | SES-BOCA-3910 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 533 | Lider
3912 | BOA ESPERANÇA | 3912 | SES-BOCA-3912 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 533 | Lider
3911 | BOA ESPERANÇA | 3911 | SES-BOCA-3911 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 533 | Lider
3917 | BORDA DA MATA | 3917 | SES-BOTA-3917 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 534 | Lider
3916 | BORDA DA MATA | 3916 | SES-BOTA-3916 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 534 | Lider
3921 | BORDA DA MATA | 3921 | SES-BOTA-3921 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 534 | Lider
3919 | BORDA DA MATA | 3919 | SES-BOTA-3919 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 534 | Lider
3918 | BORDA DA MATA | 3918 | SES-BOTA-3918 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 534 | Lider
3920 | BORDA DA MATA | 3920 | SES-BOTA-3920 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 534 | Lider
3105/12 | BUGRE | 0890 | SES-BURE-0890 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 535 | Lider
3923 | CABECEIRA GRANDE | 3923 | SES-CADE-3923 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 536 | Lider
3058/12 | CAJURI | 0852 | SES-CARI-0852 | 2012-08-24 | 2012-09-24 | 5771.3 | 537 | Lider
3208/12 | CALDAS | 0943 | SES-CAAS-0943 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 538 | Lider
3976 | CAMPO BELO | 3976 | SES-CALO-3976 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 539 | Lider
3974 | CAMPO BELO | 3974 | SES-CALO-3974 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 539 | Lider
3987 | CAMPO BELO | 3987 | SES-CALO-3987 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 539 | Lider
3980 | CAMPO BELO | 3980 | SES-CALO-3980 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 539 | Lider
3973 | CAMPO BELO | 3973 | SES-CALO-3973 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 539 | Lider
3977 | CAMPO BELO | 3977 | SES-CALO-3977 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 539 | Lider
3876 | CEDRO DO ABAETÉ | 3876 | SES-CETE-3876 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 540 | Lider
3217/12 | CLARAVAL | 0950 | SES-CLAL-0950 | 2012-08-08 | 2012-09-08 | 5771.3 | 541 | Lider
3220/12 | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 0953 | SES-COMA-0953 | 2012-08-08 | 2012-09-08 | 5771.3 | 542 | Lider
3112/12 | DESTERRO DO MELO | 0897 | SES-DELO-0897 | 2012-08-22 | 2012-09-22 | 5771.3 | 543 | Lider
3067/12 | Divisa Nova | 0806 | SES-DIVA-0860 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 544 | Lider
3749 | DORES DE GUANHÃES | 3749 | SES-DOES-3749 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 545 | Lider
3268 | ERVÁLIA | 3268 | SES-ERIA-3268 | 2012-08-23 | 2012-09-23 | 5771.3 | 546 | Lider
3750 | FERROS | 3750 | SES-FEOS-3750 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 547 | Lider
3116/12 | GLAUCILÂNDIA | 0901 | SES-GLIA-0901 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 548 | Lider
3323 | GONZAGA | 3323 | SES-GOGA-3323 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 549 | Lider
3757 | GUANHÃES | 3757 | SES-GUES-3757 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 550 | Lider
3758 | GUANHÃES | 3758 | SES-GUES-3758 | 2012-08-23 | 2012-09-23 | 5771.3 | 550 | Lider
3755 | GUANHÃES | 3755 | SES-GUES-3755 | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 5771.3 | 550 | Lider
3759 | GUANHÃES | 3759 | SES-GUES-3759 | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 5771.3 | 550 | Lider
4049 | GUARANI | 4049 | SES-GUNI-4049 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 551 | Lider
3452 | IBIAÍ | 3452 | SES-IBAI-3452 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 552 | Lider
3717 | ITAMBACURI | 3717 | SES-ITRI-3717 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 553 | Lider
3719 | ITAMBACURI | 3719 | SES-ITRI-3719 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 553 | Lider
4105 | ITAMBACURI | 4105 | SES-ITRI-4105 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 553 | Lider
3336 | JACINTO | 3336 | SES-JATO-3336 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 554 | Lider
3560 | JANAÚBA | 3560 | SES-JABA-3560 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 555 | Lider
3641 | JANUARIA | 3641 | SES-JAIA-3641 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 556 | Lider
3339 | JEQUERI | 3339 | SES-JERI-3339 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 557 | Lider
3653 | LAGAMAR | 3653 | SES-LAAR-3653 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 558 | Lider
3655 | LAGAMAR | 3655 | SES-LAAR-3655 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 558 | Lider
3654 | LAGAMAR | 3654 | SES-LAAR-3654 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 558 | Lider
3122/12 | LAGOA DOS PATOS | 0907 | SES-LAOS-0907 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 559 | Lider
3123/12 | LAGOA FORMOSA | 0908 | SES-LASA-0908 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 560 | Lider
3346 | LEME DO PRADO | 3346 | SES-LEDO-3346 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 561 | Lider
3937 | MANHUAÇU | 3937 | SES-MACU-3937 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 562 | Lider
3924 | MANHUAÇU | 3924 | SES-MACU-3924 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 562 | Lider
3929 | MANHUAÇU | 3929 | SES-MACU-3929 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3926 | MANHUAÇU | 3926 | SES-MACU-3926 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3925 | MANHUAÇU | 3925 | SES-MACU-3925 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3942 | MANHUAÇU | 3942 | SES-MACU-3942 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3941 | MANHUAÇU | 3941 | SES-MACU-3941 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3930 | MANHUAÇU | 3930 | SES-MACU-3930 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 562 | Lider
3940 | MANHUAÇU | 3940 | SES-MACU-3940 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 562 | Lider
3939 | MANHUAÇU | 3939 | SES-MACU-3939 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 562 | Lider
3936 | MANHUAÇU | 3936 | SES-MACU-3936 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 562 | Lider
3938 | MANHUAÇU | 3938 | SES-MACU-3938 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3935 | MANHUAÇU | 3935 | SES-MACU-3935 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3932 | MANHUAÇU | 3932 | SES-MACU-3932 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3931 | MANHUAÇU | 3931 | SES-MACU-3931 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3928 | MANHUAÇU | 3928 | SES-MACU-3928 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3933 | MANHUAÇU | 3933 | SES-MACU-3933 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 562 | Lider
3934 | MANHUAÇU | 3934 | SES-MACU-3934 | 2012-08-21 | 2012-09-21 | 5771.3 | 562 | Lider
3881 | MANTENA | 3881 | SES-MANA-3881 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 563 | Lider
3350 | MARLIÉRIA | 3350 | SES-MAIA-3350 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 564 | Lider
3558 | NACIP RAYDAN | 3558 | SES-NAAN-3558 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 565 | Lider
3729 | NANUQUE | 3729 | SES-NAUE-3729 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 566 | Lider
4034 | OURO PRETO | 4034 | SES-OUTO-4034 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 567 | Lider
4025 | OURO PRETO | 4025 | SES-OUTO-4025 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 567 | Lider
4024 | OURO PRETO | 4024 | SES-OUTO-4024 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 567 | Lider
4023 | OURO PRETO | 4023 | SES-OUTO-4023 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 567 | Lider
4027 | OURO PRETO | 4027 | SES-OUTO-4027 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 567 | Lider
4039 | OURO PRETO | 4039 | SES-OUTO-4039 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 567 | Lider
4028 | OURO PRETO | 4028 | SES-OUTO-4028 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 567 | Lider
4037 | OURO PRETO | 4037 | SES-OUTO-4037 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 567 | Lider
4043 | OURO PRETO | 4043 | SES-OUTO-4043 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 567 | Lider
4046 | OURO PRETO | 4046 | SES-OUTO-4046 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 567 | Lider
4045 | OURO PRETO | 4045 | SES-OUTO-4045 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 567 | Lider
4051 | OURO PRETO | 4051 | SES-OUTO-4051 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 567 | Lider
4044 | OURO PRETO | 4044 | SES-OUTO-4044 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 567 | Lider
4052 | OURO PRETO | 4052 | SES-OUTO-4052 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 567 | Lider
4022 | OURO PRETO | 4022 | SES-OUTO-4022 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 567 | Lider
4040 | OURO PRETO | 4040 | SES-OUTO-4040 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 567 | Lider
4041 | OURO PRETO | 4041 | SES-OUTO-4041 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 567 | Lider
4026 | OURO PRETO | 4026 | SES-OUTO-4026 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 567 | Lider
4029 | OURO PRETO | 4029 | SES-OUTO-4029 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 567 | Lider
4050 | OURO PRETO | 4050 | SES-OUTO-4050 | 2012-08-28 | 2012-09-28 | 5771.3 | 567 | Lider
4048 | OURO PRETO | 4048 | SES-OUTO-4048 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 567 | LIDER
3561 | PAI PEDRO | 3561 | SES-PARO-3561 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 568 | Lider
3126/12 | PAINEIRAS | 0911 | SES-PAAS-0911 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 569 | Lider
3562 | PAIVA | 3562 | SES-PAVA-3562 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 570 | Lider
3966 | PAPAGAIOS | 3966 | SES-PAOS-3966 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 571 | Lider
3965 | PAPAGAIOS | 3965 | SES-PAOS-3965 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 571 | Lider
3964 | PAPAGAIOS | 3964 | SES-PAOS-3964 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 571 | Lider
3127/12 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 0912 | SES-PAAE-0912 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 572 | LIDER
3570 | PAULISTAS | 3570 | SES-PAAS-3570 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 573 | Lider
3022/12 | Pirapora | 0817 | SES-PIRA-0817 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 574 | Lider
3578 | PIRAÚBA | 3578 | SES-PIBA-3578 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 575 | Lider
3579 | PLANURA | 3579 | SES-PLRA-3579 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 576 | Lider
3580 | POTÉ | 3580 | SES-POTE-3580 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 577 | Lider
3129/12 | PRATÁPOLIS | 0914 | SES-PRIS-0914 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 578 | Lider
3581 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 3581 | SES-PRIO-3581 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 579 | Lider
3537 | RESENDE COSTA | 3537 | SES-RETA-3537 | 2012-08-21 | 2012-09-21 | 5771.3 | 580 | Lider
3006/12 | Riachinho | 0805 | SES-RIHO-0805 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 581 | Lider
3540 | RITÁPOLIS | 3540 | SES-RIIS-3540 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 582 | Lider
3039/12 | RODEIRO | 0834 | SES-RORO-0834 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 583 | Lider
3877 | SABARÁ | 3877 | SES-SARA-3877 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 584 | Lider
3586 | SACRAMENTO | 3586 | SES-SATO-3586 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 585 | Lider
3588 | SANTA MARGARIDA | 3588 | SES-SADA-3588 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 586 | Lider
3037/12 | SANTANA DE CATAGUASES | 0832 | SES-SAES-0832 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 587 | Lider
3088/12 | SANTANA DO MANHUAÇU | 0874 | SES-SACU-0874 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 588 | Lider
3593 | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 3593 | SES-SATO-3593 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 589 | Lider
3543 | SÃO JOÃO DEL REI | 3543 | SES-SAEI-3543 | 2012-08-23 | 2012-09-23 | 5771.3 | 590 | Lider
3134/12 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 0919 | SES-SATA-0919 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 591 | Lider
3596 | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 3596 | SES-SARE-3596 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 592 | Lider
3026/12 | São Lourenço | 0821 | SES-SACO-0821 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 593 | Lider
4144 | SÃO LOURENÇO | 4144 | SES-SACO-4144 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 593 | Lider
4148 | SÃO LOURENÇO | 4148 | SES-SACO-4148 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 593 | Lider
4139 | SÃO LOURENÇO | 4139 | SES-SACO-4139 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 593 | Lider
4146 | SÃO LOURENÇO | 4146 | SES-SACO-4146 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 593 | Lider
4143 | SÃO LOURENÇO | 4143 | SES-SACO-4143 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 593 | Lider
4142 | SÃO LOURENÇO | 4142 | SES-SACO-4142 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 593 | Lider
4147 | SÃO LOURENÇO | 4147 | SES-SACO-4147 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 593 | Lider
4141 | SÃO LOURENÇO | 4141 | SES-SACO-4141 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 593 | Lider
4149 | SÃO LOURENÇO | 4149 | SES-SACO-4149 | 2012-08-21 | 2012-09-21 | 5771.3 | 593 | Lider
4137 | SÃO LOURENÇO | 4137 | SES-SACO-4137 | 2012-08-22 | 2012-09-22 | 5771.3 | 593 | Lider
4138 | SÃO LOURENÇO | 4138 | SES-SACO-4138 | 2012-08-23 | 2012-09-23 | 5771.3 | 593 | Lider
2991/12 | São Romão | 0790 | SES-SAAO-0790 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 594 | Lider
3137/12 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 0922 | SES-SATE-0922 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 595 | Lider
3657 | SERRA DO SALITRE | 3657 | SES-SERE-3657 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 596 | Lider
3094/12 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 0880 | SES-SEAS-0880 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 597 | Lider
3687 | TEÓFILO OTONI | 3687 | SES-TENI-3687 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 598 | Lider
3679 | TEÓFILO OTONI | 3679 | SES-TENI-3679 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 598 | Lider
3712 | TEÓFILO OTONI | 3712 | SES-TENI-3712 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 598 | Lider
3685 | TEÓFILO OTONI | 3685 | SES-TENI-3685 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 598 | Lider
3691 | TEÓFILO OTONI | 3691 | SES-TENI-3691 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 598 | Lider
3689 | TEÓFILO OTONI | 3689 | SES-TENI-3689 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 598 | Lider
3680 | TEÓFILO OTONI | 3680 | SES-TENI-3680 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 598 | Lider
3688 | TEÓFILO OTONI | 3688 | SES-TENI-3688 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 598 | Lider
3096/12 | TIROS | 0882 | SES-TIOS-0882 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 599 | Lider
3008/12 | Tumiritinga | 0807 | SES-TUGA-0807 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 600 | Lider
3097/12 | TURMALINA | 0883 | SES-TUNA-0883 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 601 | Lider
3002/12 | Vazante | 0801 | SES-VATE-0801 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 602 | Lider
2999/12 | Veríssimo | 0798 | SES-VEMO-0798 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 603 | Lider
3100/12 | VIRGÍNIA | 0885 | SES-VIIA-0885 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 604 | Lider
3862 | ALPINÓPOLIS | 3862 | SES-ALIS-3862 | 2012-09-26 | 2012-10-27 | 5771.3 | 615 | LIDER
3033/12 | Alto Jequitibá | 0828 | SES-ALBA-0828 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 616 | VODANET
3185/12 | ALVARENGA | 0936 | SES-ALGA-0936 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 617 | LIDER
3103/12 | AMPARO DO SERRA | 0888 | SES-AMRA-0888 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 618 | LIDER
3670 | ANGELÂNDIA | 3670 | SES-ANIA-3670 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 619 | VODANET
3742 | BARÃO DE COCAIS | 3742 | SES-BAIS-3742 | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 5771.3 | 620 | LIDER
3739 | BARÃO DE COCAIS | 3739 | SES-BAIS-3739 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 620 | LIDER
3736 | BARÃO DE COCAIS | 3736 | SES-BAIS-3736 | 2012-09-12 | 2012-10-13 | 5771.3 | 620 | LIDER
3042/12 | BARÃO DE MONTE ALTO | 0837 | SES-BATO-0837 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 621 | LIDER
3628 | BARBACENA | 3628 | SES-BANA-3628 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 622 | LIDER
3616 | BARBACENA | 3616 | SES-BANA-3616 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 622 | LIDER
3618 | BARBACENA | 3618 | SES-BANA-3618 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 622 | LIDER
4152 | BOM REPOUSO | 4152 | SES-BOSO-4152 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 623 | LIDER
4153 | CAMPOS ALTOS | 4153 | SES-CAOS-4153 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 624 | LIDER
4155 | CAMPOS ALTOS | 4155 | SES-CAOS-4155 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 624 | LIDER
3515 | CAPINÓPOLIS | 3515 | SES-CAIS-3515 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 625 | LIDER
3216/12 | CAXAMBU | 0949 | SES-CABU-0949 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 626 | VODANET
4084 | CLARAVAL | 4084 | SES-CLAL-4084 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 627 | LIDER
4082 | CLARAVAL | 4082 | SES-CLAL-4082 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 627 | LIDER
4083 | CLARAVAL | 4083 | SES-CLAL-4083 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 627 | LIDER
4180 | DIVINO | 4180 | SES-DINO-4180 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 628 | LIDER
4086 | DORESÓPOLIS | 4086 | SES-DOIS-4086 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 629 | LIDER
4085 | DORESÓPOLIS | 4085 | SES-DOIS-4085 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 629 | LIDER
3267 | ENGENHEIRO CALDAS | 3267 | SES-ENAS-3267 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 5771.3 | 630 | LIDER
4087 | ENGENHEIRO CALDAS | 4087 | SES-ENAS-4087 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 630 | LIDER
3318 | FARIA LEMOS | 3318 | SES-FAOS-3318 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 631 | LIDER
4391 | FELÍCIO DOS SANTOS | 4391 | SES-FEOS-4391 | 2012-09-26 | 2012-10-27 | 5771.3 | 632 | LIDER
4390 | FELÍCIO DOS SANTOS | 4390 | SES-FEOS-4390 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 632 | LIDER
4198 | FRUTAL | 4198 | SES-FRAL-4198 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 633 | LIDER
4194 | FRUTAL | 4194 | SES-FRAL-4194 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 633 | LIDER
4195 | FRUTAL | 4195 | SES-FRAL-4195 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 633 | Lider
4197 | FRUTAL | 4197 | SES-FRAL-4197 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 633 | LIDER
4196 | FRUTAL | 4196 | SES-FRAL-4196 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 633 | LIDER
4201 | FRUTAL | 4201 | SES-FRAL-4201 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 633 | LIDER
4200 | FRUTAL | 4200 | SES-FRAL-4200 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 633 | LIDER
4377 | GOUVÊA | 4377 | SES-GOEA-4377 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 634 | LIDER
4376 | GOUVÊA | 4376 | SES-GOEA-4376 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 634 | LIDER
4375 | GOUVÊA | 4375 | SES-GOEA-4375 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 634 | LIDER
3118/12 | GUARANI | 0903 | SES-GUNI-0903 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 635 | LIDER
3998 | ITABIRA | 3998 | SES-ITRA-3998 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 636 | LIDER
3999 | ITABIRA | 3999 | SES-ITRI-3999 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 636 | LIDER
3999 | ITABIRA | 4000 | SES-ITRA-4000 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 636 | LIDER
4001 | ITABIRA | 4001 | SES-ITRA-4001 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 636 | LIDER
4003 | ITABIRA | 4003 | SES-ITRA-4003 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 636 | LIDER
4004 | ITABIRA | 4004 | SES-ITRA-4004 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 636 | LIDER
4005 | ITABIRA | 4005 | SES-ITRA-4005 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 636 | LIDER
4006 | ITABIRA | 4006 | SES-ITRA-4006 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 636 | LIDER
4007 | ITABIRA | 4007 | SES-ITRA-4007 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 636 | LIDER
4009 | ITABIRA | 4009 | SES-ITRA-4009 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 636 | LIDER
4010 | ITABIRA | 4010 | SES-ITRA-4010 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 636 | LIDER
4011 | ITABIRA | 4011 | SES-ITRA-4011 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 636 | LIDER
4014 | ITABIRA | 4014 | SES-ITRA-4014 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 636 | LIDER
4016 | ITABIRA | 4016 | SES-ITRA-4016 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 636 | LIDER
4018 | ITABIRA | 4018 | SES-ITRA-4018 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 636 | LIDER
3718 | ITAMBACURI | 3718 | SES-ITRI-3718 | 2012-09-26 | 2012-10-27 | 5771.3 | 637 | VODANET
4104 | ITAMBACURI | 4104 | SES-ITRI-4104 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 637 | LIDER
4283 | ITAMOGI | 4283 | SES-ITGI-4283 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 638 | LIDER
4280 | ITAMOGI | 4280 | SES-ITGI-4280 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 638 | LIDER
4212 | ITAPECERICA | 4212 | SES-ITCA-4212 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 639 | LIDER
4208 | ITAPECERICA | 4208 | SES-ITCA-4208 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 639 | LIDER
4207 | ITAPECERICA | 4207 | SES-ITCA-4207 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 639 | LIDER
3660 | JOÃO PINHEIRO | 3660 | SES-JORO-3660 | 2012-09-04 | 2012-10-05 | 5771.3 | 640 | LIDER
3661 | JOÃO PINHEIRO | 3661 | SES-JORO-3661 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 640 | LIDER
3051/12 | LARANJAL | 0845 | SES-LAAL-0845 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 641 | LIDER
4074 | LEOPOLDINA | 4074 | SES-LENA-4074 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 642 | LIDER
4072 | LEOPOLDINA | 4072 | SES-LENA-4072 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 642 | LIDER
4071 | LEOPOLDINA | 4071 | SES-LENA-4071 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 642 | LIDER
4070 | LEOPOLDINA | 4070 | SES-LENA-4070 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 642 | LIDER
4073 | LEOPOLDINA | 4073 | SES-LENA-4073 | 2012-09-26 | 2012-10-27 | 5771.3 | 642 | LIDER
4069 | LEOPOLDINA | 4069 | SES-LENA-4069 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 642 | LIDER
4067 | LEOPOLDINA | 4067 | SES-LENA-4067 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 642 | LIDER
4066 | LEOPOLDINA | 4066 | SES-LENA-4066 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4065 | LEOPOLDINA | 4065 | SES-LENA-4065 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 642 | LIDER
4064 | LEOPOLDINA | 4064 | SES-LENA-4064 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 642 | LIDER
4063 | LEOPOLDINA | 4063 | SES-LENA-4063 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 642 | LIDER
4062 | LEOPOLDINA | 4062 | SES-LENA-4062 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4061 | LEOPOLDINA | 4061 | SES-LENA-4061 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4060 | LEOPOLDINA | 4060 | SES-LENA-4060 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4059 | LEOPOLDINA | 4059 | SES-LENA-4059 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4058 | LEOPOLDINA | 4058 | SES-LENA-4058 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4057 | LEOPOLDINA | 4057 | SES-LENA-4057 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 642 | LIDER
4056 | LEOPOLDINA | 4056 | SES-LENA-4056 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 642 | LIDER
4252 | MARIA DA FÉ | 4252 | SES-MAFE-4252 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 643 | LIDER
4251 | MARIA DA FÉ | 4251 | SES-MAFE-4251 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 643 | LIDER
4249 | MARIA DA FÉ | 4249 | SES-MAFE-4249 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 643 | LIDER
4248 | MARIA DA FÉ | 4248 | SES-MAFE-4248 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 643 | LIDER
4253 | MARLIÉRIA | 4253 | SES-MAIA-4253 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 644 | LIDER
3730 | NANUQUE | 3730 | SES-NAUE-3730 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 645 | VODANET
4293 | NEPOMUCENO | 4293 | SES-NENO-4293 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 646 | LIDER
4292 | NEPOMUCENO | 4292 | SES-NENO-4292 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 646 | LIDER
4294 | NEPOMUCENO | 4294 | SES-NENO-4294 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 646 | LIDER
4290 | NEPOMUCENO | 4290 | SES-NENO-4290 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 646 | LIDER
4291 | NEPOMUCENO | 4291 | SES-NENO-4291 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 646 | LIDER
3559 | OLHOS-D'ÁGUA | 3559 | SES-OLUA-3559 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 647 | LIDER
4218 | OLIVEIRA | 4218 | SES-OLRA-4218 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 648 | LIDER
4219 | OLIVEIRA | 4219 | SES-OLRA-4219 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 648 | LIDER
4222 | OLIVEIRA | 4222 | SES-OLRA-4222 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 648 | LIDER
4228 | OLIVEIRA | 4228 | SES-OLRA-4228 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 648 | LIDER
4227 | OLIVEIRA | 4227 | SES-OLRA-4227 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 648 | LIDER
4225 | OLIVEIRA | 4225 | SES-OLRA-4225 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 648 | LIDER
4221 | OLIVEIRA | 4221 | SES-OLRA-4221 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 648 | LIDER
4220 | OLIVEIRA | 4220 | SES-OLRA-4220 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 648 | LIDER
4030 | OURO PRETO | 4030 | SES-OUTO-4030 | 2012-09-11 | 2012-10-12 | 5771.3 | 649 | LIDER
4031 | OURO PRETO | 4031 | SES-OUTO-4031 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 5771.3 | 649 | LIDER
4032 | OURO PRETO | 4032 | SES-OUTO-4032 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 5771.3 | 649 | LIDER
4033 | OURO PRETO | 4033 | SES-OUTO-4033 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 649 | LIDER
4035 | OURO PRETO | 4035 | SES-OUTO-4035 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 649 | LIDER
4036 | OURO PRETO | 4036 | SES-OUTO-4036 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 649 | LIDER
4127 | PARACATU | 4127 | SES-PATU-4127 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 650 | LIDER
4124 | PARACATU | 4124 | SES-PATU-4124 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 650 | LIDER
4123 | PARACATU | 4123 | SES-PATU-4123 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 650 | LIDER
3970 | PATROCÍNIO | 3970 | SES-PAIO-3970 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 651 | LIDER
3971 | PATROCÍNIO | 3971 | SES-PAIO-3971 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 651 | LIDER
4234 | PERDÕES | 4234 | SES-PEES-4234 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 652 | LIDER
4230 | PERDÕES | 4230 | SES-PEES-4230 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 652 | LIDER
3574 | PIAU | 3574 | SES-PIAU-3574 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 653 | LIDER
3576 | PIRANGUÇU | 3576 | SES-PICU-3576 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 654 | VODANET
4128 | PITANGUI | 4128 | SES-PIUI-4128 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 655 | LIDER
4132 | PITANGUI | 4132 | SES-PIUI-4132 | 2012-09-12 | 2012-10-13 | 5771.3 | 655 | LIDER
4131 | PITANGUI | 4131 | SES-PIUI-4131 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 655 | LIDER
4133 | PITANGUI | 4133 | SES-PIUI-4133 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 655 | LIDER
3887 | PIUMHI | 3887 | SES-PIHI-3887 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 656 | LIDER
4341 | RIO ACIMA | 4341 | SES-RIMA-4341 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 657 | LIDER
4340 | RIO ACIMA | 4340 | SES-RIMA-4340 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 657 | LIDER
4053 | SABARÁ | 4053 | SES-SARA-4053 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 658 | VODANET
4167 | SABARÁ | 4167 | SES-SARA-4167 | 2012-09-12 | 2012-10-13 | 5771.3 | 658 | VODANET
4170 | SABARÁ | 4170 | SES-SARA-4170 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 658 | VODANET
3234/12 | SANTA LUZIA | 3234 | SES-SAIA-3234 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 5771.3 | 659 | LIDER
3239/12 | SANTA LUZIA | 3239 | SES-SAIA-3239 | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 5771.3 | 659 | LIDER
3133/12 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 0918 | SES-SAMA-0918 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 660 | LIDER
3090/12 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 0876 | SES-SAIA-0876 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 661 | LIDER
3136/12 | SÃO MIGUEL DO ANTA | 0921 | SES-SATA-0921 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 662 | LIDER
3597 | SÃO PEDRO DOS FERROS | 3597 | SES-SAOS-3597 | 2012-09-11 | 2012-10-12 | 5771.3 | 663 | VODANET
4286 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 4286 | SES-SANO-4286 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 664 | LIDER
4285 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 4285 | SES-SANO-4285 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 664 | LIDER
4284 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 4284 | SES-SANO-4284 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 664 | LIDER
2993/12 | São Vicente de Minas | 792 | SES-SAAS-0792 | 2012-09-11 | 2012-10-12 | 5771.3 | 665 | LIDER
4362 | SÃO VICENTE DE MINAS | 4362 | SES-SAAS-4362 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 665 | LIDER
4360 | SÃO VICENTE DE MINAS | 4360 | SES-SAAS-4360 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 665 | LIDER
3093/12 | SERICITA | 0879 | SES-SETA-0879 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 666 | LIDER
3600 | SILVIANÓPOLIS | 3600 | SES-SIIS-3600 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 667 | VODANET
3603 | TARUMIRIM | 3603 | SES-TAIM-3603 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 668 | VODANET
3677 | TEÓFILO OTONI | 3677 | SES-TENI-3677 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 669 | LIDER
3027/12 | Viçosa | 0822 | SES-VISA-0822 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 670 | LIDER
3030/12 | Ribeirão Vermelho | 0825 | SES-RIHO-0825 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 671 | LIDER
3828 | Betim | 3828 | SES-BEIM-3828 | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 5771.3 | 675 | LIDER
4411 | ABADIA DOS DOURADOS | 4411 | SES-ABOS-4411 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 691 | LIDER
3102/12 | ALPINÓPOLIS | 887 | SES-ALIS-0887 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 692 | LIDER
4499 | AUGUSTO DE LIMA | 4499 | SES-AUMA-4499 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 693 | LIDER
5875 | BELO HORIZONTE | 5875 | SES-BETE-5875 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 694 | VODANET | Mudança de 5386 para 5875 em 28/01/2013
4150 | BOM REPOUSO | 4150 | SES-BOSO-4150 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 695 | LIDER
4151 | BOM REPOUSO | 4151 | SES-BOSO-4151 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 695 | LIDER
4432 | CAETANÓPOLIS | 4432 | SES-CAIS-4432 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 696 | LIDER
4154 | CAMPOS ALTOS | 4154 | SES-CAOS-4154 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 697 | LIDER
4504 | CAMPOS ALTOS | 4504 | SES-CAOS-4504 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 697 | LIDER
4277 | CANÁPOLIS | 4277 | SES-CAIS-4277 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 698 | LIDER
4276 | CANÁPOLIS | 4276 | SES-CAIS-4276 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 698 | LIDER
4506 | CANÁPOLIS | 4506 | SES-CAIS-4506 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 698 | LIDER
4163 | CARMO DO RIO CLARO | 4163 | SES-CARO-4163 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 699 | LIDER
4159 | CARMO DO RIO CLARO | 4159 | SES-CARO-4159 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 5771.3 | 699 | LIDER
4160 | CARMO DO RIO CLARO | 4160 | SES-CARO-4160 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 699 | LIDER
4161 | CARMO DO RIO CLARO | 4161 | SES-CARO-4161 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 5771.3 | 699 | LIDER
4162 | CARMO DO RIO CLARO | 4162 | SES-CARO-4162 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 699 | LIDER
4439 | COROMANDEL | 4439 | SES-COEL-4439 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 700 | LIDER
4440 | COROMANDEL | 4440 | SES-COEL-4440 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 700 | LIDER
4442 | COROMANDEL | 4442 | SES-COEL-4442 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 5771.3 | 700 | LIDER
3662 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 3662 | SES-CRZA-3662 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 701 | LIDER
4203 | FRUTAL | 4203 | SES-FRAL-4203 | 2012-10-10 | 2012-11-10 | 5771.3 | 702 | LIDER
4199 | FRUTAL | 4199 | SES-FRAL-4199 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 702 | LIDER
4378 | GOUVÊA | 4378 | SES-GOEA-4378 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 703 | LIDER
4190 | GUAPÉ | 4190 | SES-GUPE-4190 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 704 | LIDER
4189 | GUAPÉ | 4189 | SES-GUPE-4189 | 2012-10-19 | 2012-11-19 | 5771.3 | 704 | LIDER
4188 | GUAPÉ | 4188 | SES-GUPE-4188 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 704 | LIDER
4187 | GUAPÉ | 4187 | SES-GUPE-4187 | 2012-10-22 | 2012-11-22 | 5771.3 | 704 | LIDER
4186 | GUAPÉ | 4186 | SES-GUPE-4186 | 2012-10-17 | 2012-11-17 | 5771.3 | 704 | LIDER
4091 | GUARANI | 4091 | SES-GUNI-4091 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 705 | LIDER
3995 | ITABIRA | 3995 | SES-ITRA-3995 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 706 | LIDER
3996 | ITABIRA | 3996 | SES-ITRA-3996 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 706 | LIDER
4002 | ITABIRA | 4002 | SES-ITRA-4002 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 706 | LIDER
4008 | ITABIRA | 4008 | SES-ITRA-4008 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 706 | LIDER
4012 | ITABIRA | 4012 | SES-ITRA-4012 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 706 | LIDER
4013 | ITABIRA | 4013 | SES-ITRA-4013 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 706 | LIDER
4015 | ITABIRA | 4015 | SES-ITRA-4015 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 706 | LIDER
4017 | ITABIRA | 4017 | SES-ITRA-4017 | 2012-10-08 | 2012-11-08 | 5771.3 | 706 | LIDER
4282 | ITAMOGI | 4282 | SES-ITGI-4282 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 707 | LIDER
4281 | ITAMOGI | 4281 | SES-ITGI-4281 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 5771.3 | 707 | LIDER
4279 | ITAMOGI | 4279 | SES-ITGI-4279 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 5771.3 | 707 | LIDER
3520 | ITUIUTABA | 3520 | SES-ITBA-3520 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 708 | LIDER
3522 | ITUIUTABA | 3522 | SES-ITBA-3522 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 708 | LIDER
3525 | ITUIUTABA | 3525 | SES-ITBA-3525 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 708 | LIDER
4567 | JACUTINGA | 4567 | SES-JAGA-4567 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 709 | LIDER
4568 | JACUTINGA | 4568 | SES-JAGA-4568 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 709 | LIDER
4569 | JACUTINGA | 4569 | SES-JAGA-4569 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 709 | LIDER
4570 | JACUTINGA | 4570 | SES-JAGA-4570 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 709 | LIDER
4571 | JACUTINGA | 4571 | SES-JAGA-4571 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 709 | LIDER
3764 | JOÃO MONLEVADE | 3764 | SES-JODE-3764 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 710 | LIDER
3889 | JUIZ DE FORA | 3889 | SES-JURA-3889 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 5771.3 | 711 | LIDER
4246 | MARIA DA FÉ | 4246 | SES-MAFE-4246 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 5771.3 | 712 | LIDER
4455 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4455 | SES-MOAS-4455 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 713 | LIDER
4456 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4456 | SES-MOAS-4456 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 713 | LIDER
4454 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4454 | SES-MOAS-4454 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 713 | LIDER
4453 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4453 | SES-MOAS-4453 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 713 | LIDER
4452 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4452 | SES-MOAS-4452 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 713 | LIDER
4451 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4451 | SES-MOAS-4451 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 713 | LIDER
4450 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4450 | SES-MOAS-4450 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 713 | LIDER
3882 | MONTE SANTO DE MINAS | 3882 | SES-MOAS-3882 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 714 | LIDER
4215 | MONTE SANTO DE MINAS | 4215 | SES-MOAS-4215 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 714 | LIDER
4217 | MONTE SANTO DE MINAS | 4217 | SES-MOAS-4217 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 714 | LIDER
4216 | MONTE SANTO DE MINAS | 4216 | SES-MOAS-4216 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 714 | LIDER
4213 | MONTE SANTO DE MINAS | 4213 | SES-MOAS-4213 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 714 | LIDER
4396 | PAINEIRAS | 4396 | SES-PAAS-4396 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 715 | LIDER
4393 | PAINEIRAS | 4393 | SES-PAAS-4393 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 715 | LIDER
4392 | PAINEIRAS | 4392 | SES-PAAS-4392 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 715 | LIDER
4126 | PARACATU | 4126 | SES-PATU-4126 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 716 | LIDER
4121 | PARACATU | 4121 | SES-PATU-4121 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 716 | LIDER
4120 | PARACATU | 4120 | SES-PATU-4120 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 716 | LIDER
3210/12 | PATOS DE MINAS | 945 | SES-PAAS-0945 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 717 | LIDER
3969 | PATROCÍNIO | 3969 | SES-PAIO-3969 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 5771.3 | 718 | LIDER
5155 | PEDRO LEOPOLDO | 5155 | SES-PEDO-5155 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 719 | VODANET
5156 | PEDRO LEOPOLDO | 5156 | SES-PEDO-5156 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 719 | VODANET
3885 | PERDÕES | 3885 | SES-PEES-3885 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 720 | LIDER
4231 | PERDÕES | 4231 | SES-PEES-4231 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 5771.3 | 720 | LIDER
4322 | POÇO FUNDO | 4322 | SES-PODO-4322 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 721 | LIDER
4329 | POÇO FUNDO | 4329 | SES-PODO-4329 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 721 | LIDER
4328 | POÇO FUNDO | 4328 | SES-PODO-4328 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 721 | LIDER
4335 | PRATÁPOLIS | 4335 | SES-PRIS-4335 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 722 | LIDER
4334 | PRATÁPOLIS | 4334 | SES-PRIS-4334 | 2012-10-19 | 2012-11-19 | 5771.3 | 722 | LIDER
4333 | PRATÁPOLIS | 4333 | SES-PRIS-4333 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 722 | LIDER
4332 | PRATÁPOLIS | 4332 | SES-PRIS-4332 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 722 | LIDER
4168 | SABARÁ | 4168 | SES-SARA-4168 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 723 | VODANET
4171 | SABARÁ | 4171 | SES-SARA-4171 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 5771.3 | 723 | VODANET
4172 | SABARÁ | 4172 | SES-SARA-4172 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 723 | VODANET
4173 | SABARÁ | 4173 | SES-SARA-4173 | 2012-10-02 | 2012-11-02 | 5771.3 | 723 | VODANET
4174 | SABARÁ | 4174 | SES-SARA-4174 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 723 | VODANET
4169 | SABARÁ | 4169 | SES-SARA-4169 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 723 | VODANET
4175 | SABARÁ | 4175 | SES-SARA-4175 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 723 | VODANET
4177 | SABARÁ | 4177 | SES-SARA-4177 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 723 | VODANET
4359 | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 4359 | SES-SATA-4359 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 724 | LIDER
3034/12 | São Thomé das Letras | 829 | SES-SAAS-0829 | 2012-10-08 | 2012-11-08 | 5771.3 | 725 | LIDER
4238 | SARZEDO | 4238 | SES-SADO-4238 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 726 | VODANET
4240 | SARZEDO | 4240 | SES-SADO-4240 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 726 | VODANET
4642 | SENADOR JOSÉ BENTO | 4642 | SES-SETO-4642 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 727 | LIDER
3690 | TEÓFILO OTONI | 3690 | SES-TENI-3690 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 728 | LIDER
3681 | TEÓFILO OTONI | 3681 | SES-TENI-3681 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 728 | LIDER
3695 | TEÓFILO OTONI | 3695 | SES-TENI-3695 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 728 | LIDER
3697 | TEÓFILO OTONI | 3697 | SES-TENI-3697 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 728 | LIDER
3676 | TEÓFILO OTONI | 3676 | SES-TENI-3676 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 728 | LIDER
3684 | TEÓFILO OTONI | 3684 | SES-TENI-3684 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 728 | LIDER
3683 | TEÓFILO OTONI | 3683 | SES-TENI-3683 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 728 | LIDER
4371 | TUPACIGUARA | 4371 | SES-TURA-4371 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 729 | LIDER
3320 | FRANCISCO DUMONT | 3320 | SES-FRNT-3320 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 739 | LIDER
4493 | ALAGOA | 4493 | SES-ALOA-4493 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 740 | LIDER
4494 | ALFREDO VASCONCELOS | 4494 | SES-ALOS-4494 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 741 | LIDER
3866 | ALPINÓPOLIS | 3866 | SES-ALIS-3866 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 742 | LIDER
3850 | ANTÔNIO CARLOS | 3850 | SES-ANOS-3850 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 743 | LIDER
3853 | ANTÔNIO CARLOS | 3853 | SES-ANOS-3853 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 743 | LIDER
5556 | ARAXÁ | 5556 | SES-ARXA-5556 | 2012-11-28 | 2012-12-29 | 6007.12 | 744 | LIDER
5552 | BELO HORIZONTE | 5552 | SES-BETE-5552 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 745 | VODANET
5555 | BETIM | 5555 | SES-BEIM-5555 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 746 | VODANET
5558 | BETIM | 5558 | SES-BEIM-5558 | 2012-11-14 | 2012-12-15 | 6007.12 | 746 | LIDER
3053/12 | Bias Fortes | 847 | SES-BIES-0847 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 747 | LIDER
4271 | BUENO BRANDÃO | 4271 | SES-BUAO-4271 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 748 | LIDER
3106/12 | BURITIZEIRO | 891 | SES-BURO-0891 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 749 | LIDER
4434 | CAMANDUCAIA | 4434 | SES-CAIA-4434 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 750 | LIDER
4435 | CAMANDUCAIA | 4435 | SES-CAIA-4435 | 2012-11-28 | 2012-12-29 | 6007.12 | 750 | LIDER
4433 | CAMANDUCAIA | 4433 | SES-CAIA-4433 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 750 | LIDER
4502 | CAMBUÍ | 4502 | SES-CAUI-4502 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 751 | LIDER
4503 | CAMPANHA | 4503 | SES-CAHA-4503 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 752 | LIDER
3984 | CAMPO BELO | 3984 | SES-CALO-3984 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 753 | LIDER
3983 | CAMPO BELO | 3983 | SES-CALO-3983 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 753 | LIDER
5538 | CAMPO BELO | 5538 | SES-CALO-5538 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 753 | LIDER
5539 | CAMPO BELO | 5539 | SES-CALO-5539 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 753 | LIDER
4079 | CAMPOS ALTOS | 4079 | SES-CAOS-4079 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 754 | LIDER
4389 | CAPETINGA | 4389 | SES-CAGA-4389 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 755 | LIDER
4387 | CAPETINGA | 4387 | SES-CAGA-4387 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 755 | LIDER
4437 | CAPITÃO ANDRADE | 4437 | SES-CADE-4437 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 756 | LIDER
4436 | CAPITÃO ANDRADE | 4436 | SES-CADE-4436 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 756 | LIDER
4438 | CAPITÃO ANDRADE | 4438 | SES-CADE-4438 | 2012-11-14 | 2012-12-15 | 6007.12 | 756 | LIDER
4080 | CAREAÇU | 4080 | SES-CACU-4080 | 2012-11-05 | 2012-12-06 | 6007.12 | 757 | LIDER
4509 | CAREAÇU | 4509 | SES-CACU-4509 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 757 | LIDER
4534 | CARMO DE MINAS | 4534 | SES-CAAS-4534 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 758 | LIDER
4535 | CARMO DE MINAS | 4535 | SES-CAAS-4535 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 758 | LIDER
4536 | CARMO DE MINAS | 4536 | SES-CAAS-4536 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 758 | LIDER
4537 | CARMO DE MINAS | 4537 | SES-CAAS-4537 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 758 | LIDER
4538 | CARMO DE MINAS | 4538 | SES-CAAS-4538 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 758 | LIDER
4539 | CARMO DE MINAS | 4539 | SES-CAAS-4539 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 758 | LIDER
4540 | CARNEIRINHO | 4540 | SES-CAHO-4540 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 759 | LIDER
4543 | CARNEIRINHO | 4543 | SES-CAHO-4543 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 759 | LIDER
3011/12 | Carvalhos | 810 | SES-CAOS-0810 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 760 | LIDER
3108/12 | CHAPADA GAÚCHA | 893 | SES-CHHA-0893 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 761 | LIDER
4184 | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | 4184 | SES-COAS-4184 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 762 | LIDER
4403 | CONCEIÇÃO DO PARÁ | 4403 | SES-CORA-4403 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 763 | LIDER
5544 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 5544 | SES-COTE-5544 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 764 | LIDER
4515 | CÓRREGO DO BOM JESUS | 4515 | SES-COUS-4515 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 765 | LIDER
4518 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 4518 | SES-CRZA-4518 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 766 | LIDER
4444 | DOM JOAQUIM | 4444 | SES-DOIM-4444 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 767 | LIDER
4088 | ENGENHEIRO CALDAS | 4088 | SES-ENAS-4088 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 768 | LIDER
4089 | ENGENHEIRO CALDAS | 4089 | SES-ENAS-4089 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 768 | LIDER
5545 | ESMERALDAS | 5545 | SES-ESAS-5545 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 769 | VODANET
4526 | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | 4526 | SES-ESDO-4526 | 2012-11-05 | 2012-12-06 | 6007.12 | 770 | LIDER
3269 | ESTIVA | 3269 | SES-ESVA-3269 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 771 | LIDER
4529 | FRANCISCO SÁ | 4529 | SES-FRSA-4529 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 772 | LIDER
3671 | FRANCISCÓPOLIS | 3671 | SES-FRIS-3671 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 773 | VODANET
3321 | FREI INOCÊNCIO | 3321 | SES-FRIO-3321 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 774 | LIDER
4582 | GALILÉIA | 4582 | SES-GAIA-4582 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 775 | LIDER
4095 | GOIABEIRA | 4095 | SES-GORA-4095 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 776 | LIDER
4379 | GOUVÊA | 4379 | SES-GOEA-4379 | 2012-11-06 | 2012-12-07 | 6007.12 | 777 | LIDER
3016/12 | Governador Valadares | 812 | SES-GOES-0812 | 2012-11-12 | 2012-12-13 | 6007.12 | 778 | LIDER
3753 | GUANHÃES | 3753 | SES-GUES-3753 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 779 | LIDER
4100 | GUARACIABA | 4100 | SES-GUBA-4100 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 780 | LIDER
4101 | GUARACIABA | 4101 | SES-GUBA-4101 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 780 | LIDER
4098 | GUARACIABA | 4098 | SES-GUBA-4098 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 780 | LIDER
4097 | GUARACIABA | 4097 | SES-GUBA-4097 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 780 | LIDER
4092 | GUARANI | 4092 | SES-GUNI-4092 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 781 | LIDER
3527 | GURINHATÃ | 3527 | SES-GUTA-3527 | 2012-11-12 | 2012-12-13 | 6007.12 | 782 | LIDER
3870 | HELIODORA | 3870 | SES-HERA-3870 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 783 | LIDER
3871 | HELIODORA | 3871 | SES-HERA-3871 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 783 | LIDER
3076/12 | INDAIABIRA | 868 | SES-INRA-0868 | 2012-11-28 | 2012-12-29 | 6007.12 | 784 | LIDER
3993 | ITABIRA | 3993 | SES-ITRA-3993 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 785 | LIDER
3997 | ITABIRA | 3997 | SES-ITRA-3997 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 785 | LIDER
4019 | ITABIRA | 4019 | SES-ITRA-4019 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 785 | LIDER
3119/12 | ITAPEVA | 904 | SES-ITVA-0904 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 786 | LIDER
3506 | ITUIUTABA | 3506 | SES-ITBA-3506 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 787 | LIDER
3510 | ITUIUTABA | 3510 | SES-ITBA-3510 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 787 | LIDER
3523 | ITUIUTABA | 3523 | SES-ITBA-3523 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 787 | LIDER
3524 | ITUIUTABA | 3524 | SES-ITBA-3524 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 787 | LIDER
3526 | ITUIUTABA | 3526 | SES-ITBA-3526 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 787 | LIDER
5537 | JABOTICATUBAS | 5537 | SES-JAAS-5537 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 788 | VODANET
4243 | JACUÍ | 4243 | SES-JAUI-4243 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 789 | LIDER
5554 | JOÃO MONLEVADE | 5554 | SES-JODE-5554 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 790 | LIDER
5531 | JUIZ DE FORA | 5531 | SES-JURA-5531 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 791 | LIDER
4596 | LAMBARI | 4596 | SES-LARI-4596 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 792 | LIDER
3348 | MACHACALIS | 3348 | SES-MAIS-3348 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 793 | LIDER
3668 | MACHACALIS | 3668 | SES-MAIS-3668 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 793 | LIDER
4579 | MARAVILHAS | 4579 | SES-MAAS-4579 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 794 | LIDER
4578 | MARAVILHAS | 4578 | SES-MAAS-4578 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 794 | LIDER
4247 | MARIA DA FÉ | 4247 | SES-MAFE-4247 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 795 | LIDER
4254 | MARMELÓPOLIS | 4254 | SES-MAIS-4254 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 796 | LIDER
4599 | MARMELÓPOLIS | 4599 | SES-MAIS-4599 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 796 | LIDER
3726 | NANUQUE | 3726 | SES-NAUE-3726 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 797 | LIDER
3727 | NANUQUE | 3727 | SES-NAUE-3727 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 797 | LIDER
3723 | NANUQUE | 3723 | SES-NAUE-3723 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 797 | LIDER
4613 | OLIVEIRA FORTES | 4613 | SES-OLES-4613 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 798 | LIDER
3967 | PAPAGAIOS | 3967 | SES-PAOS-3967 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 799 | LIDER
3884 | PARACATU | 3884 | SES-PATU-3884 | 2012-11-14 | 2012-12-15 | 6007.12 | 800 | LIDER
4125 | PARACATU | 4125 | SES-PATU-4125 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 800 | LIDER
4119 | PARACATU | 4119 | SES-PATU-4119 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 800 | LIDER
4118 | PARACATU | 4118 | SES-PATU-4118 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 800 | LIDER
4117 | PARACATU | 4117 | SES-PATU-4117 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 800 | LIDER
4116 | PARACATU | 4116 | SES-PATU-4116 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 800 | LIDER
4115 | PARACATU | 4115 | SES-PATU-4115 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 800 | LIDER
4114 | PARACATU | 4114 | SES-PATU-4114 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 800 | LIDER
4614 | PARAOPEBA | 4614 | SES-PABA-4614 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 801 | LIDER
5528 | PEDRO LEOPOLDO | 5528 | SES-PEDO-5528 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 802 | VODANET
3043/12 | Perdizes | 838 | SES-PEES-0838 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 803 | LIDER
4315 | PIRANGUINHO | 4315 | SES-PIHO-4315 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 804 | LIDER
3469 | PIRAPORA | 3469 | SES-PIRA-3469 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 805 | LIDER
3886 | PITANGUI | 3886 | SES-PIUI-3886 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 806 | LIDER
4129 | PITANGUI | 4129 | SES-PIUI-4129 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 806 | LIDER
4136 | PITANGUI | 4136 | SES-PIUI-4136 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 806 | LIDER
4130 | PITANGUI | 4130 | SES-PIUI-4130 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 806 | LIDER
4326 | POÇO FUNDO | 4326 | SES-PODO-4326 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 807 | LIDER
4325 | POÇO FUNDO | 4325 | SES-PODO-4325 | 2012-11-05 | 2012-12-06 | 6007.12 | 807 | LIDER
4331 | POÇO FUNDO | 4331 | SES-PODO-4331 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 807 | LIDER
4324 | POÇO FUNDO | 4324 | SES-PODO-4324 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 807 | LIDER
4398 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 4398 | SES-RIES-4398 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 808 | LIDER
4463 | RIO PIRACICABA | 4463 | SES-RIBA-4463 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 809 | LIDER
4462 | RIO PIRACICABA | 4462 | SES-RIBA-4462 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 809 | LIDER
4461 | RIO PIRACICABA | 4461 | SES-RIBA-4461 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 809 | LIDER
4460 | RIO PIRACICABA | 4460 | SES-RIBA-4460 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 809 | LIDER
4459 | RIO PIRACICABA | 4459 | SES-RIBA-4459 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 809 | LIDER
4624 | RIO POMBA | 4624 | SES-RIBA-4624 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 810 | LIDER
4625 | RITÁPOLIS | 4625 | SES-RIIS-4625 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 811 | LIDER
5540 | ROSÁRIO DA LIMEIRA | 5540 | SES-RORA-5540 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 812 | LIDER
4166 | SABARÁ | 4166 | SES-SARA-4166 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 813 | VODANET
4178 | SABARÁ | 4178 | SES-SARA-4178 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 813 | VODANET
5541 | SABARÁ | 5541 | SES-SARA-5541 | 2012-11-13 | 2012-12-14 | 6007.12 | 813 | VODANET
3250 | SANTA LUZIA | 3250 | SES-SAIA-3250 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 814 | VODANET
5026 | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | 5026 | SES-SAAI-5026 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 815 | LIDER
5510 | SÃO JOÃO DEL REI | 5510 | SES-SAEI-5510 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 816 | LIDER
4484 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4484 | SES-SASO-4484 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 817 | LIDER
4485 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4485 | SES-SASO-4485 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 817 | LIDER
3594 | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 3594 | SES-SARA-3594 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 818 | VODANET
4358 | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 4358 | SES-SARE-4358 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 819 | LIDER
4640 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | 4640 | SES-SADE-4640 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 820 | LIDER
4237 | SARZEDO | 4237 | SES-SADO-4237 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 821 | VODANET
4239 | SARZEDO | 4239 | SES-SADO-4239 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 821 | VODANET
4235 | SARZEDO | 4235 | SES-SADO-4235 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 821 | VODANET
4241 | SARZEDO | 4241 | SES-SADO-4241 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 821 | VODANET
4364 | SENHORA DO PORTO | 4364 | SES-SETO-4364 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 822 | LIDER
4363 | SENHORA DO PORTO | 4363 | SES-SETO-4363 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 822 | LIDER
4645 | SERRA AZUL DE MINAS | 4645 | SES-SEAS-4645 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 823 | LIDER
4646 | SERRANOS | 4646 | SES-SEOS-4646 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 824 | LIDER
3675 | TEÓFILO OTONI | 3675 | SES-TENI-3675 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 825 | LIDER
4647 | TIRADENTES | 4647 | SES-TIES-4647 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 826 | LIDER
4370 | TUPACIGUARA | 4370 | SES-TURA-4370 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 827 | LIDER
4368 | TUPACIGUARA | 4368 | SES-TURA-4368 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 827 | LIDER
4491 | ÁGUA BOA | 4491 | SES-AGOA-4491 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 835 | LIDER
3189/12 | ALMENARA | 3189/12 | SES-ALRA-0939 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 836 | LIDER
4413 | ALTO CAPARAÓ | 4413 | SES-ALAO-4413 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 837 | LIDER
4530 | ANGELÂNDIA | 4530 | SES-ANIA-4530 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 838 | LIDER
4495 | ARACITABA | 4495 | SES-ARBA-4495 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 839 | LIDER
4417 | ARAGUARI | 4417 | SES-ARRI-4417 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 840 | LIDER
4426 | ARAGUARI | 4426 | SES-ARRI-4426 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 840 | LIDER
4416 | ARAGUARI | 4416 | SES-ARRI-4416 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 840 | LIDER
4419 | ARAGUARI | 4419 | SES-ARRI-4419 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 840 | LIDER
4415 | ARAGUARI | 4415 | SES-ARRI-4415 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 840 | LIDER
4431 | ARAGUARI | 4431 | SES-ARRI-4431 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 840 | LIDER
4430 | ARAGUARI | 4430 | SES-ARRI-4430 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 840 | LIDER
4428 | ARAGUARI | 4428 | SES-ARRI-4428 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 840 | LIDER
4418 | ARAGUARI | 4418 | SES-ARRI-4418 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 840 | LIDER
4425 | ARAGUARI | 4425 | SES-ARRI-4425 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 840 | LIDER
4424 | ARAGUARI | 4424 | SES-ARRI-4424 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 840 | LIDER
4422 | ARAGUARI | 4422 | SES-ARRI-4422 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 840 | LIDER
4421 | ARAGUARI | 4421 | SES-ARRI-4421 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 840 | LIDER
4420 | ARAGUARI | 4420 | SES-ARRI-4420 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 840 | LIDER
4496 | ARAPORÃ | 4496 | SES-ARRA-4496 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 841 | LIDER
4532 | ARAPUÁ | 4532 | SES-ARUA-4532 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 842 | LIDER
4297 | ARCEBURGO | 4297 | SES-ARGO-4297 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 843 | LIDER
4298 | ARCEBURGO | 4298 | SES-ARGO-4298 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 843 | LIDER
4299 | ARCEBURGO | 4299 | SES-ARGO-4299 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 843 | LIDER
4300 | ARCEBURGO | 4300 | SES-ARGO-4300 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 843 | LIDER
4498 | ARICANDUVA | 4498 | SES-ARVA-4498 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 844 | LIDER
3734 | BARÃO DE COCAIS | 3734 | SES-BAIS-3734 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 845 | LIDER
3629 | BARBACENA | 3629 | SES-BANA-3629 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 846 | LIDER
3491 | BARROSO | 3491 | SES-BASO-3491 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 847 | LIDER
3493 | BARROSO | 3493 | SES-BASO-3493 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 847 | LIDER
5557 | BELO HORIZONTE | 5557 | SES-BETE-5557 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 848 | VODANET
4500 | BELO VALE | 4500 | SES-BELE-4500 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 849 | LIDER
4501 | CAMACHO | 4501 | SES-CAHO-4501 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 850 | LIDER
3985 | CAMPO BELO | 3985 | SES-CALO-3985 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 851 | LIDER
3978 | CAMPO BELO | 3978 | SES-CALO-3978 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 851 | LIDER
3979 | CAMPO BELO | 3979 | SES-CALO-3979 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 851 | LIDER
3981 | CAMPO BELO | 3981 | SES-CALO-3981 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 851 | LIDER
4275 | CANÁPOLIS | 4275 | SES-CAIS-4275 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 852 | LIDER
4388 | CAPETINGA | 4388 | SES-CAGA-4388 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 853 | LIDER
4508 | CARANAÍBA | 4508 | SES-CABA-4508 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 854 | LIDER
3953 | CARATINGA | 3953 | SES-CAGA-3953 | 2012-12-27 | 2013-01-27 | 6007.12 | 855 | LIDER
4541 | CARNEIRINHO | 4541 | SES-CAHO-4541 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 856 | LIDER
4544 | CARNEIRINHO | 4544 | SES-CAHO-4544 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 856 | LIDER
4545 | CARNEIRINHO | 4545 | SES-CAHO-4545 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 856 | LIDER
4510 | CARRANCAS | 4510 | SES-CAAS-4510 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 857 | TORRE
3107/12 | CASA GRANDE | 3107/12 | SES-CADE-0892 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 858 | LIDER
4513 | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 4513 | SES-CODA-4513 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 859 | TORRE
2645/11 | CÔNEGO MARINHO | 2645/11 | SES-COHO-0679 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 860 | LIDER
5549 | CONTAGEM | 5549 | SES-COEM-5549 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 861 | VODANET
4514 | CÓRREGO DANTA | 4514 | SES-COTA-4514 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 862 | LIDER
4516 | CÓRREGO FUNDO | 4516 | SES-CODO-4516 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 863 | LIDER
4093 | CRISTIANO OTONI | 4093 | SES-CRNI-4093 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 864 | LIDER
4094 | CRISTIANO OTONI | 4094 | SES-CRNI-4094 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 864 | LIDER
4519 | DELFINÓPOLIS | 4519 | SES-DEIS-4519 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 865 | LIDER
4550 | DIVISA NOVA | 4550 | SES-DIVA-4550 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 866 | LIDER
3113/12 | DOM CAVATI | 3113/12 | SES-DOTI-0898 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 867 | LIDER
3747 | DOM JOAQUIM | 3747 | SES-DOIM-3747 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 868 | LIDER
4522 | DOM JOAQUIM | 4522 | SES-DOIM-4522 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 868 | LIDER
4527 | FAMA | 4527 | SES-FAMA-4527 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 869 | TORRE
5543 | FRANCISCO SÁ | 5543 | SES-FRSA-5543 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 870 | LIDER
4446 | FRANCISCÓPOLIS | 4446 | SES-FRIS-4446 | 2012-12-26 | 2013-01-26 | 6007.12 | 871 | LIDER
4581 | FRANCISCÓPOLIS | 4581 | SES-FRIS-4581 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 871 | LIDER
3752 | GUANHÃES | 3752 | SES-GUES-3752 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 872 | LIDER
3751 | GUANHÃES | 3751 | SES-GUES-3751 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 872 | LIDER
4584 | GUARACIAMA | 4584 | SES-GUMA-4584 | 2012-12-27 | 2013-01-27 | 6007.12 | 873 | LIDER
3650 | GUARDA-MOR | 3650 | SES-GUOR-3650 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 874 | LIDER
4586 | ICARAÍ DE MINAS | 4586 | SES-ICAS-4586 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 875 | LIDER
4179 | IJACI | 4179 | SES-IJCI-4179 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 876 | LIDER
4587 | INGAÍ | 4587 | SES-INAI-4587 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 877 | TORRE
4564 | IRAÍ DE MINAS | 4564 | SES-IRAS-4564 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 878 | LIDER
4565 | IRAÍ DE MINAS | 4565 | SES-IRAS-4565 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 878 | LIDER
4566 | IRAÍ DE MINAS | 4566 | SES-IRAS-4566 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 878 | LIDER
4588 | IRAÍ DE MINAS | 4588 | SES-IRAS-4588 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 878 | LIDER
3994 | ITABIRA | 3994 | SES-ITRA-3994 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 879 | LIDER
4589 | ITACAMBIRA | 4589 | SES-ITRA-4589 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 880 | LIDER
4192 | ITAMARATI DE MINAS | 4192 | SES-ITAS-4192 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 881 | LIDER
4193 | ITAMARATI DE MINAS | 4193 | SES-ITAS-4193 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 881 | LIDER
4191 | ITAMARATI DE MINAS | 4191 | SES-ITAS-4191 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 881 | LIDER
4590 | ITAMARATI DE MINAS | 4590 | SES-ITAS-4590 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 881 | LIDER
4591 | ITANHANDU | 4591 | SES-ITDU-4591 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 882 | TORRE
4592 | ITUETA | 4592 | SES-ITTA-4592 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 883 | LIDER
3121/12 | ITUMIRIM | 3121/12 | SES-ITIM-0906 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 884 | LIDER
3880 | ITURAMA | 3880 | SES-ITMA-3880 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 885 | LIDER
5591 | JEQUITINHONHA | 5591 | SES-JEHA-5591 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 886 | LIDER
5592 | JEQUITINHONHA | 5592 | SES-JEHA-5592 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 886 | LIDER
5593 | JEQUITINHONHA | 5593 | SES-JEHA-5593 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 886 | LIDER
5595 | JEQUITINHONHA | 5595 | SES-JEHA-5595 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 886 | LIDER
5596 | JEQUITINHONHA | 5596 | SES-JEHA-5596 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 886 | LIDER
5597 | JEQUITINHONHA | 5597 | SES-JEHA-5597 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 886 | LIDER
5598 | JEQUITINHONHA | 5598 | SES-JEHA-5598 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 886 | LIDER
5599 | JEQUITINHONHA | 5599 | SES-JEHA-5599 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 886 | LIDER
3761 | JOÃO MONLEVADE | 3761 | SES-JODE-3761 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 887 | VODANET
3658 | JOÃO PINHEIRO | 3658 | SES-JORO-3658 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 888 | LIDER
4593 | JOSÉ RAYDAN | 4593 | SES-JOAN-4593 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 889 | LIDER
4594 | JURAMENTO | 4594 | SES-JUTO-4594 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 890 | LIDER
4595 | JURUAIA | 4595 | SES-JUIA-4595 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 891 | TORRE
4575 | LAGOA FORMOSA | 4575 | SES-LASA-4575 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 892 | LIDER
4574 | LAGOA FORMOSA | 4574 | SES-LASA-4574 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 892 | LIDER
4573 | LAGOA FORMOSA | 4573 | SES-LASA-4573 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 892 | LIDER
4572 | LAGOA FORMOSA | 4572 | SES-LASA-4572 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 892 | LIDER
5542 | LAGOA SANTA | 5542 | SES-LATA-5542 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 893 | VODANET
4068 | LEOPOLDINA | 4068 | SES-LENA-4068 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 894 | LIDER
3513 | MADRE DE DEUS DE MINAS | 3513 | SES-MAAS-3513 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 895 | LIDER
3514 | MADRE DE DEUS DE MINAS | 3514 | SES-MAAS-3514 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 895 | LIDER
3487 | MALACACHETA | 3487 | SES-MATA-3487 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 896 | LIDER
4381 | MANHUMIRIM | 4381 | SES-MAIM-4381 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 897 | LIDER
4386 | MANHUMIRIM | 4386 | SES-MAIM-4386 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 897 | LIDER
4383 | MANHUMIRIM | 4383 | SES-MAIM-4383 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 897 | LIDER
4384 | MANHUMIRIM | 4384 | SES-MAIM-4384 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 897 | LIDER
4380 | MANHUMIRIM | 4380 | SES-MAIM-4380 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 897 | LIDER
4113 | MANTENA | 4113 | SES-MANA-4113 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 898 | LIDER
4110 | MANTENA | 4110 | SES-MANA-4110 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 898 | LIDER
4109 | MANTENA | 4109 | SES-MANA-4109 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 898 | LIDER
4108 | MANTENA | 4108 | SES-MANA-4108 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 898 | LIDER
4107 | MANTENA | 4107 | SES-MANA-4107 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 898 | LIDER
4597 | MARILAC | 4597 | SES-MAAC-4597 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 899 | LIDER
4600 | MATERLÂNDIA | 4600 | SES-MAIA-4600 | 2012-12-03 | 2013-01-03 | 6007.12 | 900 | LIDER
4257 | MINDURI | 4257 | SES-MIRI-4257 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 901 | TORRE
4256 | MINDURI | 4256 | SES-MIRI-4256 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 901 | TORRE
4604 | MOEMA | 4604 | SES-MOMA-4604 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 902 | LIDER
4606 | MONTE BELO | 4606 | SES-MOLO-4606 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 903 | LIDER
5033 | MONTE SIÃO | 5033 | SES-MOAO-5033 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 904 | TORRE
5034 | MONTE SIÃO | 5034 | SES-MOAO-5034 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 904 | TORRE
5035 | MONTE SIÃO | 5035 | SES-MOAO-5035 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 904 | TORRE
5036 | MONTE SIÃO | 5036 | SES-MOAO-5036 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 904 | TORRE
5037 | MONTE SIÃO | 5037 | SES-MOAO-5037 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 904 | TORRE
5038 | MONTE SIÃO | 5038 | SES-MOAO-5038 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 904 | TORRE
5039 | MONTE SIÃO | 5039 | SES-MOAO-5039 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 904 | TORRE
5040 | MONTE SIÃO | 5040 | SES-MOAO-5040 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 904 | TORRE
4607 | NATALÂNDIA | 4607 | SES-NAIA-4607 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 905 | LIDER
3530 | NAZARENO | 3530 | SES-NANO-3530 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 906 | LIDER
4608 | NINHEIRA | 4608 | SES-NIRA-4608 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 907 | LIDER
4611 | OLARIA | 4611 | SES-OLIA-4611 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 908 | LIDER
4224 | OLIVEIRA | 4224 | SES-OLRA-4224 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 909 | LIDER
5533 | OLIVEIRA | 5533 | SES-OLRA-5533 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 909 | LIDER
5534 | OLIVEIRA | 5534 | SES-OLRA-5534 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 909 | LIDER
5052 | OURO FINO | 5052 | SES-OUNO-5052 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 910 | TORRE
5053 | OURO FINO | 5053 | SES-OUNO-5053 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 910 | TORRE
5054 | OURO FINO | 5054 | SES-OUNO-5054 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 910 | TORRE
5058 | OURO FINO | 5058 | SES-OUNO-5058 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 910 | TORRE
5057 | OURO FINO | 5057 | SES-OUNO-5057 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 910 | TORRE
5056 | OURO FINO | 5056 | SES-OUNO-5056 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 910 | TORRE
5055 | OURO FINO | 5055 | SES-OUNO-5055 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 910 | TORRE
4038 | OURO PRETO | 4038 | SES-OUTO-4038 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 911 | LIDER
4042 | OURO PRETO | 4042 | SES-OUTO-4042 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 911 | VODANET
4049 | OURO PRETO | 4049 | SES-OUTO-4049 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 911 | LIDER
4395 | PAINEIRAS | 4395 | SES-PAAS-4395 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 912 | LIDER
4394 | PAINEIRAS | 4394 | SES-PAAS-4394 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 912 | LIDER
3968 | PAPAGAIOS | 3968 | SES-PAOS-3968 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 913 | LIDER
4122 | PARACATU | 4122 | SES-PATU-4122 | 2012-12-26 | 2013-01-26 | 6007.12 | 914 | LIDER
4306 | PARAGUAÇU | 4306 | SES-PACU-4306 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 915 | LIDER
4305 | PARAGUAÇU | 4305 | SES-PACU-4305 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 915 | LIDER
4304 | PARAGUAÇU | 4304 | SES-PACU-4304 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 915 | LIDER
4303 | PARAGUAÇU | 4303 | SES-PACU-4303 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 915 | LIDER
4302 | PARAGUAÇU | 4302 | SES-PACU-4302 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 915 | LIDER
4233 | PERDÕES | 4233 | SES-PEES-4233 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 916 | LIDER
4232 | PERDÕES | 4232 | SES-PEES-4232 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 916 | LIDER
3991 | PIRAPETINGA | 3991 | SES-PIGA-3991 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 918 | LIDER
4320 | PIRAPETINGA | 4320 | SES-PIGA-4320 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 918 | LIDER
4319 | PIRAPETINGA | 4319 | SES-PIGA-4319 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 918 | LIDER
4134 | PITANGUI | 4134 | SES-PIUI-4134 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 919 | LIDER
4135 | PITANGUI | 4135 | SES-PIUI-4135 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 919 | LIDER
4621 | POÇO FUNDO | 4621 | SES-PODO-4621 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 920 | LIDER
4336 | PRATÁPOLIS | 4336 | SES-PRIS-4336 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 921 | LIDER
4338 | RAPOSOS | 4338 | SES-RAOS-4338 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 922 | VODANET
4337 | RAPOSOS | 4337 | SES-RAOS-4337 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 922 | VODANET
3131/12 | RIO PARDO DE MINAS | 3131/12 | SES-RIAS-0916 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 923 | LIDER
4464 | RIO PIRACICABA | 4464 | SES-RIBA-4464 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 924 | LIDER
4627 | RUBELITA | 4627 | SES-RUTA-4627 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 925 | LIDER
4165 | SABARÁ | 4165 | SES-SARA-4165 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 926 | VODANET
4176 | SABARÁ | 4176 | SES-SARA-4176 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 926 | VODANET
3541 | SANTA CRUZ DE MINAS | 3541 | SES-SAAS-3541 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 927 | LIDER
4342 | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 4342 | SES-SAAS-4342 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 928 | LIDER
4344 | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 4344 | SES-SAAS-4344 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 928 | LIDER
4629 | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 4629 | SES-SAAS-4629 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 928 | LIDER
3478 | SANTA FÉ DE MINAS | 3478 | SES-SAAS-3478 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 929 | LIDER
5606 | SANTA RITA DE JACUTINGA | 5606 | SES-SAGA-5606 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 930 | TORRE
4630 | SANTA ROSA DA SERRA | 4630 | SES-SARA-4630 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 931 | LIDER
4631 | SANTA VITÓRIA | 4631 | SES-SAIA-4631 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 932 | LIDER
4346 | SANTANA DOS MONTES | 4346 | SES-SAES-4346 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 933 | LIDER
4345 | SANTANA DOS MONTES | 4345 | SES-SAES-4345 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 933 | LIDER
4397 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 4397 | SES-SAMA-4397 | 2012-12-03 | 2013-01-03 | 6007.12 | 934 | LIDER
4633 | SÃO DOMINGOS DAS DORES | 4633 | SES-SAES-4633 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 935 | LIDER
4357 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4357 | SES-SARA-4357 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 936 | LIDER
4356 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4356 | SES-SARA-4356 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 936 | LIDER
4355 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4355 | SES-SARA-4355 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 936 | LIDER
4354 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4354 | SES-SARA-4354 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 936 | LIDER
4353 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4353 | SES-SARA-4353 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 936 | LIDER
4352 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4352 | SES-SARA-4352 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 936 | LIDER
4351 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4351 | SES-SARA-4351 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 936 | LIDER
4350 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4350 | SES-SARA-4350 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 936 | LIDER
2987/12 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 2987/12 | SES-SAXO-0786 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 937 | LIDER
4474 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4474 | SES-SAXO-4474 | 2012-12-27 | 2013-01-27 | 6007.12 | 937 | LIDER
4473 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4473 | SES-SAXO-4473 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 937 | LIDER
4468 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4468 | SES-SAXO-4468 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 937 | LIDER
4469 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4469 | SES-SAXO-4469 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 937 | LIDER
4470 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4470 | SES-SAXO-4470 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 937 | LIDER
4472 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4472 | SES-SAXO-4472 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 937 | LIDER
4477 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4477 | SES-SAXO-4477 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 937 | LIDER
4478 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4478 | SES-SAXO-4478 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 937 | LIDER
4479 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4479 | SES-SAXO-4479 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 937 | LIDER
4480 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4480 | SES-SAXO-4480 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 937 | LIDER
4481 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4481 | SES-SAXO-4481 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 937 | LIDER
4446 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4446 | SES-SAXO-4482 | 2012-12-28 | 2013-01-28 | 6007.12 | 937 | LIDER
4476 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4476 | SES-SAXO-4476 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 937 | LIDER
3549 | SÃO JOÃO DEL REI | 3549 | SES-SAEI-3549 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 938 | VODANET
4483 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4483 | SES-SASO-4483 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 939 | LIDER
4487 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4487 | SES-SASO-4487 | 2012-12-03 | 2013-01-03 | 6007.12 | 939 | LIDER
4488 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4488 | SES-SASO-4488 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 939 | LIDER
4489 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4489 | SES-SASO-4489 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 939 | LIDER
4490 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4490 | SES-SASO-4490 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 939 | LIDER
3135/12 | SÃO JOSÉ DO JACURI | 3135/12 | SES-SARI-0920 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 940 | LIDER
4636 | SÃO PEDRO DA UNIÃO | 4636 | SES-SAAO-4636 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 941 | TORRE
4637 | SÃO ROQUE DE MINAS | 4637 | SES-SAAS-4637 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 942 | TORRE
4639 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 4639 | SES-SATA-4639 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 943 | LIDER
4641 | SÃO TIAGO | 4641 | SES-SAGO-4641 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 944 | LIDER
4361 | SÃO VICENTE DE MINAS | 4361 | SES-SAAS-4361 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 945 | LIDER
4643 | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 4643 | SES-SEES-4643 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 946 | LIDER
3092/12 | SENHORA DOS REMÉDIOS | 3092/12 | SES-SEOS-0878 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 947 | VODANET
4644 | SERITINGA | 4644 | SES-SEGA-4644 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 948 | TORRE
4366 | SOBRÁLIA | 4366 | SES-SOIA-4366 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 949 | LIDER
4365 | SOBRÁLIA | 4365 | SES-SOIA-4365 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 949 | LIDER
4367 | SOLEDADE DE MINAS | 4367 | SES-SOAS-4367 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 950 | LIDER
5530 | UBERABA | 5530 | SES-UBBA-5530 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 951 | LIDER
5536 | UBERABA | 5536 | SES-UBBA-5536 | 2012-12-26 | 2013-01-26 | 6007.12 | 951 | LIDER
4401 | VARGEM BONITA | 4401 | SES-VATA-4401 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 952 | TORRE
4374 | VARJÃO DE MINAS | 4374 | SES-VAAS-4374 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 953 | LIDER
4373 | VARJÃO DE MINAS | 4373 | SES-VAAS-4373 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 953 | LIDER
4652 | WENCESLAU BRAZ | 4652 | SES-WEAZ-4652 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 954 | TORRE
4427 | ARAGUARI | 4427 | SES-ARRI-4427 | 2013-01-10 | 2013-02-10 | 6007.12 | 973 | LIDER
4301 | ARCEBURGO | 4301 | SES-ARGO-4301 | 2013-01-25 | 2013-02-25 | 6007.12 | 974 | LIDER
3873 | BALDIM | 3873 | SES-BAIM-3873 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | 6007.12 | 975 | VODANET
5548 | BARÃO DE COCAIS | 5548 | SES-BAIS-5548 | 2013-01-21 | 2013-02-21 | 6007.12 | 976 | VODANET
4507 | CAPELA NOVA | 4507 | SES-CAVA-4507 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 6007.12 | 978 | LIDER
4183 | DIVINO | 4183 | SES-DINO-4183 | 2013-01-10 | 2013-02-10 | 6007.12 | 979 | LIDER
4182 | DIVINO | 4182 | SES-DINO-4182 | 2013-01-11 | 2013-02-11 | 6007.12 | 979 | LIDER
4181 | DIVINO | 4181 | SES-DINO-4181 | 2013-01-11 | 2013-02-11 | 6007.12 | 979 | LIDER
4206 | FRUTAL | 4206 | SES-FRAL-4206 | 2013-01-08 | 2013-02-08 | 6007.12 | 980 | LIDER
4205 | FRUTAL | 4205 | SES-FRAL-4205 | 2013-01-08 | 2013-02-08 | 6007.12 | 980 | LIDER
4202 | FRUTAL | 4202 | SES-FRAL-4202 | 2013-01-24 | 2013-02-24 | 6007.12 | 980 | SH SAT
5301 | IBIRACI | 5301 | SES-IBCI-5301 | 2013-01-25 | 2013-02-25 | 6007.12 | 981 | SH SAT
5300 | IBIRACI | 5300 | SES-IBCI-5300 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 981 | SH SAT
5299 | IBIRACI | 5299 | SES-IBCI-5299 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 981 | SH SAT
3872 | IJACI | 3872 | SES-IJCI-3872 | 2013-01-17 | 2013-02-17 | 6007.12 | 982 | SH SAT
4560 | INDIANÓPOLIS | 4560 | SES-INIS-4560 | 2013-01-14 | 2013-02-14 | 6007.12 | 983 | LIDER
4561 | INDIANÓPOLIS | 4561 | SES-INIS-4561 | 2013-01-14 | 2013-02-14 | 6007.12 | 983 | LIDER
4211 | ITAPECERICA | 4211 | SES-ITCA-4211 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 6007.12 | 984 | LIDER
4210 | ITAPECERICA | 4210 | SES-ITCA-4210 | 2013-01-07 | 2013-02-07 | 6007.12 | 984 | LIDER
4209 | ITAPECERICA | 4209 | SES-ITCA-4209 | 2013-01-07 | 2013-02-07 | 6007.12 | 984 | LIDER
4577 | LUISBURGO | 4577 | SES-LUGO-4577 | 2013-01-11 | 2013-02-11 | 6007.12 | 985 | LIDER
5294 | MARIA DA FÉ | 5294 | SES-MAFE-5294 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 986 | SH SAT
4602 | MATIPÓ | 4602 | SES-MAPO-4602 | 2013-01-03 | 2013-02-03 | 6007.12 | 987 | LIDER
5059 | OURO FINO | 5059 | SES-OUNO-5059 | 2013-01-25 | 2013-02-25 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5060 | OURO FINO | 5060 | SES-OUNO-5060 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5062 | OURO FINO | 5062 | SES-OUNO-5062 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5061 | OURO FINO | 5061 | SES-OUNO-5061 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5212 | PASSOS | 5212 | SES-PAOS-5212 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5215 | PASSOS | 5215 | SES-PAOS-5215 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 600712 | 988 | SH SAT
5216 | PASSOS | 5216 | SES-PAOS-5216 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 989 | SH SAT
5222 | PASSOS | 5222 | SES-PAOS-5222 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 989 | SH SAT
5068 | PEDRALVA | 5068 | SES-PEVA-5068 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 990 | SH SAT
5065 | PEDRALVA | 5065 | SES-PEVA-5065 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 990 | SH SAT
5063 | PEDRALVA | 5063 | SES-PEVA-5063 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 990 | SH SAT
5064 | PEDRALVA | 5064 | SES-PEVA-5064 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 990 | SH SAT
4618 | PIMENTA | 4618 | SES-PITA-4618 | 2013-01-07 | 2013-02-07 | 6007.12 | 991 | LIDER
4620 | PIRAJUBA | 4620 | SES-PIBA-4620 | 2013-01-09 | 2013-02-09 | 6007.12 | 992 | LIDER
4339 | RAPOSOS | 4339 | SES-RAOS-4339 | 2013-01-02 | 2013-02-02 | 6007.12 | 993 | VODANET
4348 | SÃO GERALDO | 4348 | SES-SADO-4348 | 2013-01-03 | 2013-02-03 | 6007.12 | 994 | LIDER
4471 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4471 | SES-SAXO-4471 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 6007.12 | 995 | LIDER
3552 | SÃO JOÃO DEL REI | 3552 | SES-SAEI-3552 | 2013-01-16 | 2013-02-16 | 6007.12 | 996 | VODANET
4638 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 4638 | SES-SARE-4638 | 2013-01-09 | 2013-02-09 | 6007.12 | 997 | LIDER
5088 | SAPUCAÍ-MIRIM | 5088 | SES-SAIM-5088 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 998 | SH SAT
5087 | SAPUCAÍ-MIRIM | 5087 | SES-SAIM-5087 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 998 | SH SAT
5129 | TOLEDO | 5129 | SES-TODO-5129 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 999 | SH SAT
5119 | TRÊS CORAÇÕES | 5119 | SES-TRES-5119 | 2013-01-17 | 2013-02-17 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5118 | TRÊS CORAÇÕES | 5118 | SES-TRES-5118 | 2013-01-21 | 2013-02-21 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5117 | TRÊS CORAÇÕES | 5117 | SES-TRES-5117 | 2013-01-21 | 2013-02-21 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5116 | TRÊS CORAÇÕES | 5116 | SES-TRES-5116 | 2013-01-21 | 2013-02-21 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5114 | TRÊS CORAÇÕES | 5114 | SES-TRES-5114 | 2013-01-22 | 2013-02-22 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5113 | TRÊS CORAÇÕES | 5113 | SES-TRES-5113 | 2013-01-22 | 2013-02-22 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5112 | TRÊS CORAÇÕES | 5112 | SES-TRES-5112 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5111 | TRÊS CORAÇÕES | 5111 | SES-TRES-5111 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5110 | TRÊS CORAÇÕES | 5110 | SES-TRES-5110 | 2013-01-24 | 2013-02-24 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5109 | TRÊS CORAÇÕES | 5109 | SES-TRES-5109 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5115 | TRÊS CORAÇÕES | 5115 | SES-TRES-5115 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5107 | TRÊS CORAÇÕES | 5107 | SES-TRES-5107 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5106 | TRÊS CORAÇÕES | 5106 | SES-TRES-5106 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5105 | TRÊS CORAÇÕES | 5105 | SES-TRES-5105 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5104 | TRÊS CORAÇÕES | 5104 | SES-TRES-5104 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5103 | TRÊS CORAÇÕES | 5103 | SES-TRES-5103 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5101 | TRÊS CORAÇÕES | 5101 | SES-TRES-5101 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5535 | UBERABA | 5535 | SES-UBBA-5535 | 2013-01-24 | 2013-02-24 | 6007.12 | 1001 | SH SAT
5546 | UBERLÂNDIA | 5546 | SES-UBIA-5546 | 2013-01-16 | 2013-02-16 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5547 | UBERLÂNDIA | 5547 | SES-UBIA-5547 | 2013-01-17 | 2013-02-17 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5550 | UBERLÂNDIA | 5550 | SES-UBIA-5550 | 2013-01-17 | 2013-02-17 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5551 | UBERLÂNDIA | 5551 | SES-UBIA-5551 | 2013-01-18 | 2013-02-18 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5284 | UBERLÂNDIA | 5284 | SES-UBIA-5284 | 2013-01-22 | 2013-02-22 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5285 | UBERLÂNDIA | 5285 | SES-UBIA-5285 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5283 | UBERLÂNDIA | 5283 | SES-UBIA-5283 | 2013-01-24 | 2013-02-24 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5310 | CAMPANHA | 5310 | SES-CAHA-5310 | 2013-02-01 | 2013-03-04 | 6007.12 | 1008 | SH SAT
5312 | CAMPANHA | 5312 | SES-CAHA-5312 | 2013-01-31 | 2013-03-03 | 6007.12 | 1008 | SH SAT
5309 | CAMPANHA | 5309 | SES-CAHA-5309 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1008 | SH SAT
4505 | CANAÃ | 4505 | SES-CAAA-4505 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1009 | LIDER
4511 | CHIADOR | 4511 | SES-CHOR-4511 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1010 | LIDER
4548 | CHIADOR | 4548 | SES-CHOR-4548 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1010 | LIDER
4549 | CHIADOR | 4549 | SES-CHOR-4549 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1010 | LIDER
4512 | COIMBRA | 4512 | SES-CORA-4512 | 2013-02-01 | 2013-03-04 | 6007.12 | 1011 | LIDER
4185 | CORONEL PACHECO | 4185 | SES-COCO-4185 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1012 | LIDER
4517 | CÓRREGO NOVO | 4517 | SES-COVO-4517 | 2013-02-18 | 2013-03-21 | 6007.12 | 1013 | LIDER
4525 | ESPERA FELIZ | 4525 | SES-ESIZ-4525 | 2013-02-06 | 2013-03-09 | 6007.12 | 1014 | LIDER
3715 | ITAMBACURI | 3715 | SES-ITRI-3715 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1015 | LIDER
4576 | LUISBURGO | 4576 | SES-LUGO-4576 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1016 | LIDER
3666 | MACHACALIS | 3666 | SES-MAIS-3666 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1017 | LIDER
3488 | MALACACHETA | 3488 | SES-MATA-3488 | 2013-02-25 | 2013-03-28 | 6007.12 | 1018 | LIDER
3489 | MALACACHETA | 3489 | SES-MATA-3489 | 2013-02-22 | 2013-03-25 | 6007.12 | 1018 | LIDER
3490 | MALACACHETA | 3490 | SES-MATA-3490 | 2013-02-20 | 2013-03-23 | 6007.12 | 1018 | LIDER
5028 | MANHUMIRIM | 5028 | SES-MAIM-5028 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1019 | LIDER
4106 | MANTENA | 4106 | SES-MANA-4106 | 2013-02-08 | 2013-03-11 | 6007.12 | 1020 | LIDER
5295 | MARIA DA FÉ | 5295 | SES-MAFE-5295 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1021 | SH SAT
5292 | MARIA DA FÉ | 5292 | SES-MAFE-5292 | 2013-01-31 | 2013-03-03 | 6007.12 | 1021 | SH SAT
5030 | MARTINS SOARES | 5030 | SES-MAES-5030 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1022 | LIDER
5031 | MARTINS SOARES | 5031 | SES-MAES-5031 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1023 | LIDER
5042 | MORADA NOVA DE MINAS | 5042 | SES-MOAS-5042 | 2013-02-15 | 2013-03-18 | 6007.12 | 1023 | LIDER
5043 | MORADA NOVA DE MINAS | 5043 | SES-MOAS-5043 | 2013-02-18 | 2013-03-21 | 6007.12 | 1023 | LIDER
4289 | NOVA BELÉM | 4289 | SES-NOEM-4289 | 2013-02-25 | 2013-03-28 | 6007.12 | 1024 | LIDER
4609 | NOVA BELÉM | 4609 | SES-NOEM-4609 | 2013-02-21 | 2013-03-24 | 6007.12 | 1024 | LIDER
5133 | NOVA RESENDE | 5133 | SES-NODE-5133 | 2013-02-07 | 2013-03-10 | 6007.12 | 1025 | SH SAT
3480 | PADRE PARAÍSO | 3480 | SES-PASO-3480 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1026 | LIDER
3482 | PADRE PARAÍSO | 3482 | SES-PASO-3482 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1026 | LIDER
3563 | PALMÓPOLIS | 3563 | SES-PAIS-3563 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1027 | LIDER
5167 | PASSA QUATRO | 5167 | SES-PARO-5167 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1028 | SH SAT
5229 | PASSOS | 5229 | SES-PAOS-5229 | 2013-02-06 | 2013-03-09 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5230 | PASSOS | 5230 | SES-PAOS-5230 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5231 | PASSOS | 5231 | SES-PAOS-5231 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5218 | PASSOS | 5218 | SES-PAOS-5218 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5219 | PASSOS | 5219 | SES-PAOS-5219 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5220 | PASSOS | 5220 | SES-PAOS-5220 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5221 | PASSOS | 5221 | SES-PAOS-5221 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5224 | PASSOS | 5224 | SES-PAOS-5224 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5223 | PASSOS | 5223 | SES-PAOS-5223 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5211 | PASSOS | 5211 | SES-PAOS-5211 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5214 | PASSOS | 5214 | SES-PAOS-5214 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5213 | PASSOS | 5213 | SES-PAOS-5213 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
4616 | PEDRA DO ANTA | 4616 | SES-PETA-4616 | 2013-02-08 | 2013-03-11 | 6007.12 | 1030 | LIDER
5066 | PEDRALVA | 5066 | SES-PEVA-5066 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1031 | SH SAT
5165 | PEDRO LEOPOLDO | 5165 | SES-PEDO-5165 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1032 | LIDER
5164 | PEDRO LEOPOLDO | 5164 | SES-PEDO-5164 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1032 | LIDER
4402 | PERDÕES | 4402 | SES-PEES-4402 | 2013-01-31 | 2013-03-03 | 6007.12 | 1033 | VODANET
5247 | SALINAS | 5247 | SES-SAAS-5247 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1034 | SH SAT
5245 | SALINAS | 5245 | SES-SAAS-5245 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1034 | SH SAT
5244 | SALINAS | 5244 | SES-SAAS-5244 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1034 | SH SAT
3972 | SANTANA DO RIACHO | 3972 | SES-SAHO-3972 | 2013-02-07 | 2013-03-10 | 6007.12 | 1035 | LIDER
4475 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4475 | SES-SAXO-4475 | 2013-02-07 | 2013-03-10 | 6007.12 | 1036 | LIDER
5097 | SERRO | 5097 | SES-SERO-5097 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5093 | SERRO | 5093 | SES-SERO-5093 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5092 | SERRO | 5092 | SES-SERO-5092 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5091 | SERRO | 5091 | SES-SERO-5091 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5090 | SERRO | 5090 | SES-SERO-5090 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5268 | TAIOBEIRAS | 5268 | SES-TAAS-5268 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1038 | SH SAT
5271 | TAIOBEIRAS | 5271 | SES-TAAS-5271 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1038 | SH SAT
3694 | TEÓFILO OTONI | 3694 | SES-TENI-3694 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1039 | LIDER
3705 | TEÓFILO OTONI | 3705 | SES-TENI-3705 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1039 | LIDER
3678 | TEÓFILO OTONI | 3678 | SES-TENI-3678 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1039 | LIDER
5100 | TOCOS DO MOJI | 5100 | SES-TOJI-5100 | 2013-01-31 | 2013-03-03 | 6007.12 | 1040 | SH SAT
5120 | TRÊS CORAÇÕES | 5120 | SES-TRES-5120 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1041 | SH SAT
5553 | Governador Valadares | 5553 | SES-GOES-5553 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1042 | LIDER
4492 | AIMORÉS | 4492 | SES-AIES-4492 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1050 | LIDER
5608 | CARATINGA | 5608 | SES-CAGA-5608 | 2013-03-21 | 2013-04-21 | 6007.12 | 1051 | LIDER
4524 | ENTRE FOLHAS | 4524 | SES-ENAS-4524 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1052 | LIDER
4528 | FERVEDOURO | 4528 | SES-FERO-4528 | 2013-03-11 | 2013-04-11 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4551 | FERVEDOURO | 4551 | SES-FERO-4551 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4552 | FERVEDOURO | 4552 | SES-FERO-4552 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4554 | FERVEDOURO | 4554 | SES-FERO-4554 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4555 | FERVEDOURO | 4555 | SES-FERO-4555 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4557 | FERVEDOURO | 4557 | SES-FERO-4557 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4559 | FERVEDOURO | 4559 | SES-FERO-4559 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4583 | GRÃO MOGOL | 4583 | SES-GROL-4583 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1054 | LIDER
5188 | IBIRITÉ | 5188 | SES-IBTE-5188 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5187 | IBIRITÉ | 5187 | SES-IBTE-5187 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5186 | IBIRITÉ | 5186 | SES-IBTE-5186 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5185 | IBIRITÉ | 5185 | SES-IBTE-5185 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5184 | IBIRITÉ | 5184 | SES-IBTE-5184 | 2013-03-21 | 2013-04-21 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5183 | IBIRITÉ | 5183 | SES-IBTE-5183 | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5182 | IBIRITÉ | 5182 | SES-IBTE-5182 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5181 | IBIRITÉ | 5181 | SES-IBTE-5181 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5180 | IBIRITÉ | 5180 | SES-IBTE-5180 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5179 | IBIRITÉ | 5179 | SES-IBTE-5179 | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5178 | IBIRITÉ | 5178 | SES-IBTE-5178 | 2013-03-11 | 2013-04-11 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5200 | IBIRITÉ | 5200 | SES-IBTE-5200 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5199 | IBIRITÉ | 5199 | SES-IBTE-5199 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5198 | IBIRITÉ | 5198 | SES-IBTE-5198 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5196 | IBIRITÉ | 5196 | SES-IBTE-5196 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5197 | IBIRITÉ | 5197 | SES-IBTE-5197 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5195 | IBIRITÉ | 5195 | SES-IBTE-5195 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5194 | IBIRITÉ | 5194 | SES-IBTE-5194 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5193 | IBIRITÉ | 5193 | SES-IBTE-5193 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5192 | IBIRITÉ | 5192 | SES-IBTE-5192 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5191 | IBIRITÉ | 5191 | SES-IBTE-5191 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5189 | IBIRITÉ | 5189 | SES-IBTE-5189 | 2013-03-22 | 2013-04-22 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5190 | IBIRITÉ | 5190 | SES-IBTE-5190 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1055 | LIDER
4278 | ITAMOGI | 4278 | SES-ITGI-4278 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1056 | LIDER
5773 | LAGOA DOURADA | 5773 | SES-LADA-5773 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1057 | LIDER
3667 | MACHACALIS | 3667 | SES-MAIS-3667 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1058 | LIDER
4601 | MATIAS CARDOSO | 4601 | SES-MASO-4601 | 2013-03-25 | 2013-04-25 | 6007.12 | 1059 | VODANET
5205 | MATIAS CARDOSO | 5205 | SES-MASO-5205 | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 6007.12 | 1059 | SNC
5206 | MATIAS CARDOSO | 5206 | SES-MASO-5206 | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 6007.12 | 1059 | SNC
4214 | MONTE SANTO DE MINAS | 4214 | SES-MOAS-4214 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1060 | LIDER
5041 | MORADA NOVA DE MINAS | 5041 | SES-MOAS-5041 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1061 | LIDER
3732 | NANUQUE | 3732 | SES-NAUE-3732 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1062 | LIDER
4287 | NOVA BELÉM | 4287 | SES-NOEM-4287 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1063 | LIDER
5044 | NOVA UNIÃO | 5044 | SES-NOAO-5044 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1064 | LIDER
4047 | OURO PRETO | 4047 | SES-OUTO-4047 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1065 | LIDER
4307 | PASSABÉM | 4307 | SES-PAEM-4307 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1066 | LIDER
5217 | PASSOS | 5217 | SES-PAOS-5217 | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 6007.12 | 1067 | SH SAT
5166 | PEDRO LEOPOLDO | 5166 | SES-PEDO-5166 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1068 | LIDER
5027 | PIRAPORA | 5027 | SES-PIRA-5027 | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 6007.12 | 1069 | LIDER
5238 | POTÉ | 5238 | SES-POTE-5238 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5237 | POTÉ | 5237 | SES-POTE-5237 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5236 | POTÉ | 5236 | SES-POTE-5236 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5235 | POTÉ | 5235 | SES-POTE-5235 | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5234 | POTÉ | 5234 | SES-POTE-5234 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5474 | SABARÁ | 5474 | SES-SARA-5474 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1071 | VODANET
5253 | SALINAS | 5253 | SES-SAAS-5253 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
5252 | SALINAS | 5252 | SES-SAAS-5252 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
5251 | SALINAS | 5251 | SES-SAAS-5251 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
5248 | SALINAS | 5248 | SES-SAAS-5248 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
5254 | SALINAS | 5254 | SES-SAAS-5254 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
4465 | SANTA HELENA DE MINAS | 4465 | SES-SAAS-4465 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1073 | LIDER
4466 | SANTA HELENA DE MINAS | 4466 | SES-SAAS-4466 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1073 | LIDER
5255 | SANTANA DE PIRAPAMA | 5255 | SES-SAMA-5255 | 2013-03-20 | 2013-04-20 | 6007.12 | 1074 | LIDER
5259 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 5259 | SES-SARO-5259 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1075 | SH SAT
5258 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 5258 | SES-SARO-5258 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1075 | SH SAT
4632 | SANTO HIPÓLITO | 4632 | SES-SATO-4632 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1076 | LIDER
5315 | SÃO DOMINGOS DAS DORES | 5315 | SES-SAES-5315 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1077 | LIDER
5086 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5086 | SES-SATA-5086 | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5084 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5084 | SES-SATA-5084 | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5081 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5081 | SES-SATA-5081 | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5080 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5080 | SES-SATA-5080 | 2013-03-21 | 2013-04-21 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5077 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5077 | SES-SATA-5077 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5314 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 5314 | SES-SATA-5314 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1079 | LIDER
5261 | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | 5261 | SES-SATE-5261 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1080 | LIDER
5260 | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | 5260 | SES-SATE-5260 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1080 | LIDER
5096 | SERRO | 5096 | SES-SERO-5096 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1081 | SH SAT
5262 | SETUBINHA | 5262 | SES-SEHA-5262 | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 6007.12 | 1082 | LIDER
5265 | SETUBINHA | 5265 | SES-SEHA-5265 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1082 | LIDER
5276 | TAIOBEIRAS | 5276 | SES-TAAS-5276 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5275 | TAIOBEIRAS | 5275 | SES-TAAS-5275 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5272 | TAIOBEIRAS | 5272 | SES-TAAS-5272 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5269 | TAIOBEIRAS | 5269 | SES-TAAS-5269 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5267 | TAIOBEIRAS | 5267 | SES-TAAS-5267 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5270 | TAIOBEIRAS | 5270 | SES-TAAS-5270 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5266 | TAIOBEIRAS | 5266 | SES-TAAS-5266 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5102 | TRÊS CORAÇÕES | 5102 | SES-TRES-5102 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1084 | SH SAT
5278 | TRÊS MARIAS | 5278 | SES-TRAS-5278 | 2013-03-20 | 2013-04-20 | 6007.12 | 1085 | LIDER
5277 | TRÊS MARIAS | 5277 | SES-TRAS-5277 | 2013-03-21 | 2013-04-21 | 6007.12 | 1085 | LIDER
4649 | VARGEM ALEGRE | 4649 | SES-VARE-4649 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1086 | LIDER
3481 | PADRE PARAÍSO | 3481 | SES-PASO-3481 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1087 | LIDER
2620 | CACHOEIRA DE PAJEÚ | 2620 | SES-CAEU-0669 | 2013-04-12 | 2013-05-13
3483 | PADRE PARAÍSO | 3483 | SES-PASO-3483 | 2013-04-09 | 2013-05-10
3601 | TAPARUBA | 3601 | SES-TABA-3601 | 2013-04-03 | 2013-05-04
3602 | TAQUARAÇU DE MINAS | 3602 | SES-TAAS-3602 | 2013-04-23 | 2013-05-24
3585 | RIO PRETO | 3585 | SES-RITO-3585 | 2013-04-12 | 2013-05-13
3672 | FRANCISCÓPOLIS | 3672 | SES-FRIS-3672 | 2013-04-19 | 2013-05-20
3656 | SERRA DO SALITRE | 3656 | SES-SERE-3656 | 2013-04-03 | 2013-05-04
3962 | PAVÃO | 3962 | SES-PAAO-3962 | 2013-04-10 | 2013-05-11
4111 | MANTENA | 4111 | SES-MANA-4111 | 2013-04-25 | 2013-05-26
4112 | MANTENA | 4112 | SES-MANA-4112 | 2013-04-25 | 2013-05-26
4164 | CIPOTÂNEA | 4164 | SES-CIEA-4164 | 2013-04-16 | 2013-05-17
4372 | TUPACIGUARA | 4372 | SES-TURA-4372 | 2013-04-15 | 2013-05-16
4317 | SANTA BÁRBARA | 4317 | SES-PIHO-4317 | 2013-04-10 | 2013-05-11
4443 | COROMANDEL | 4443 | SES-COEL-4443 | 2013-04-05 | 2013-05-06
4429 | ARAGUARI | 4429 | SES-ARRI-4429 | 2013-04-15 | 2013-05-16
4423 | ARAGUARI | 4423 | SES-ARRI-4423 | 2013-04-12 | 2013-05-13
4414 | ARAGUARI | 4414 | SES-ARRI-4414 | 2013-04-11 | 2013-05-12
4447 | GRUPIARA | 4447 | SES-GRRA-4447 | 2013-04-11 | 2013-05-12
4441 | COROMANDEL | 4441 | SES-COEL-4441 | 2013-04-04 | 2013-05-05
4445 | DOURADOQUARA | 4445 | SES-DORA-4445 | 2013-04-15 | 2013-05-16
4486 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4486 | SES-SASO-4486 | 2013-04-03 | 2013-05-04
4497 | ARGIRITA | 4497 | SES-ARTA-4497 | 2013-04-18 | 2013-05-19
4520 | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 4520 | SES-DIAS-4520 | 2013-04-10 | 2013-05-11
4523 | DOURADOQUARA | 4523 | SES-DORA-4523 | 2013-04-11 | 2013-05-12
4546 | CARNEIRINHO | 4546 | SES-CAHO-4546 | 2013-04-17 | 2013-05-18
4562 | IPANEMA | 4562 | SES-IPMA-4562 | 2013-04-02 | 2013-05-03
4635 | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 4635 | SES-SAIA-4635 | 2013-04-17 | 2013-05-18
4628 | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | 4628 | SES-SADE-4628 | 2013-04-01 | 2013-05-02
4651 | VARJÃO DE MINAS | 4651 | SES-VAAS-4651 | 2013-04-05 | 2013-05-06
5032 | MARTINS SOARES | 5032 | SES-MAES-5032 | 2013-04-17 | 2013-05-18
5045 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5045 | SES-NOAS-5045 | 2013-04-05 | 2013-05-06
5046 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5046 | SES-NOAS-5046 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5047 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5047 | SES-NOAS-5047 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5048 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5048 | SES-NOAS-5048 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5050 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5050 | SES-NOAS-5050 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5177 | GAMELEIRAS | 5177 | SES-GAAS-5177 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5176 | GAMELEIRAS | 5176 | SES-GAAS-5176 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5162 | PEDRO LEOPOLDO | 5162 | SES-PEDO-5162 | 2013-04-05 | 2013-05-06
5161 | PEDRO LEOPOLDO | 5161 | SES-PEDO-5161 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5160 | PEDRO LEOPOLDO | 5160 | SES-PEDO-5160 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5159 | PEDRO LEOPOLDO | 5159 | SES-PEDO-5159 | 2013-04-01 | 2013-05-02
5158 | PEDRO LEOPOLDO | 5158 | SES-PEDO-5158 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5157 | PEDRO LEOPOLDO | 5157 | SES-PEDO-5157 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5153 | SARDOÁ | 5153 | SES-SAOA-5153 | 2013-04-10 | 2013-05-11
5137 | RUBIM | 5137 | SES-RUIM-5137 | 2013-04-12 | 2013-05-13
5132 | ENGENHEIRO NAVARRO | 5132 | SES-ENRO-5132 | 2013-04-26 | 2013-05-27
5130 | CAPINÓPOLIS | 5130 | SES-CAIS-5130 | 2013-04-17 | 2013-05-18
5099 | TOCANTINS | 5099 | SES-TONS-5099 | 2013-04-19 | 2013-05-20
5076 | RIACHINHO | 5076 | SES-RIHO-5076 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5075 | RIACHINHO | 5075 | SES-RIHO-5075 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5074 | PRATA | 5074 | SES-PRTA-5074 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5073 | PRATA | 5073 | SES-PRTA-5073 | 2013-04-05 | 2013-05-06
5072 | PRATA | 5072 | SES-PRTA-5072 | 2013-04-01 | 2013-05-02
5071 | PRATA | 5071 | SES-PRTA-5071 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5070 | PRATA | 5070 | SES-PRTA-5070 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5069 | PRATA | 5069 | SES-PRTA-5069 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5308 | BELO ORIENTE | 5308 | SES-BETE-5308 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5307 | BELO ORIENTE | 5307 | SES-BETE-5307 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5306 | BELO ORIENTE | 5306 | SES-BETE-5306 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5305 | BELO ORIENTE | 5305 | SES-BETE-5305 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5304 | BELO ORIENTE | 5304 | SES-BETE-5304 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5303 | BELO ORIENTE | 5303 | SES-BETE-5303 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5302 | BELO ORIENTE | 5302 | SES-BETE-5302 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5280 | TRÊS MARIAS | 5280 | SES-TRAS-5280 | 2013-04-12 | 2013-05-13
5279 | TRÊS MARIAS | 5279 | SES-TRAS-5279 | 2013-04-12 | 2013-05-13
5281 | TRÊS MARIAS | 5281 | SES-TRAS-5281 | 2013-04-15 | 2013-05-16
5282 | TRÊS MARIAS | 5282 | SES-TRAS-5282 | 2013-04-11 | 2013-05-12
5263 | SETUBINHA | 5263 | SES-SEHA-5263 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5264 | SETUBINHA | 5264 | SES-SEHA-5264 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5256 | SANTANA DE PIRAPAMA | 5256 | SES-SAMA-5256 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5257 | SANTANA DE PIRAPAMA | 5257 | SES-SAMA-5257 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5210 | MONTEZUMA | 5210 | SES-MOMA-5210 | 2013-04-25 | 2013-05-26
5203 | MATIAS CARDOSO | 5203 | SES-MASO-5203 | 2013-04-23 | 2013-05-24
5128 | VERDELÂNDIA | 5128 | SES-VAIA-5128 | 2013-04-29 | 2013-05-30
6539 | CURVELO | 6539 | SES-CULO-6539 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6544 | POUSO ALEGRE | 6544 | SES-PORE-6544 | 2013-04-18 | 2013-05-19
6356 | ANDRADAS | 6356 | SES-ANAS-6356 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6354 | ANDRADAS | 6354 | SES-ANAS-6354 | 2013-04-19 | 2013-05-20
6353 | ANDRADAS | 6353 | SES-ANAS-6353 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6347 | ALVINÓPOLIS | 6347 | SES-ALIS-6347 | 2013-04-24 | 2013-05-25
6345 | ALVINÓPOLIS | 6345 | SES-ALIS-6345 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6344 | ALVINÓPOLIS | 6344 | SES-ALIS-6344 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6343 | ALVINÓPOLIS | 6343 | SES-ALIS-6343 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6341 | ALVINÓPOLIS | 6341 | SES-ALIS-6341 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6357 | BOCAIÚVA | 6357 | SES-BOVA-6357 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6359 | BOCAIÚVA | 6359 | SES-BOVA-6359 | 2013-04-24 | 2013-05-25
6319 | ABAETÉ | 6319 | SES-ABTE-6319 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6320 | ABAETÉ | 6320 | SES-ABTE-6320 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6324 | ABAETÉ | 6324 | SES-ABTE-6324 | 2013-04-19 | 2013-05-20
5928 | ARCOS | 5928 | SES-AROS-5928 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5927 | ARCOS | 5927 | SES-AROS-5927 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5926 | ARCOS | 5926 | SES-AROS-5926 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5897 | CAPELINHA | 5897 | SES-CAHA-5897 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5896 | CAPELINHA | 5896 | SES-CAHA-5896 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5892 | CAPELINHA | 5892 | SES-CAHA-5892 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5848 | CACHOEIRA DE MINAS | 5848 | SES-CAAS-5848 | 2013-04-24 | 2013-05-25
5849 | CACHOEIRA DE MINAS | 5849 | SES-CAAS-5849 | 2013-04-23 | 2013-05-24
5850 | CACHOEIRA DE MINAS | 5850 | SES-CAAS-5850 | 2013-04-24 | 2013-05-25
5412 | BICAS | 5412 | SES-BIAS-5412 | 2013-04-22 | 2013-05-23
5411 | BICAS | 5411 | SES-BIAS-5411 | 2013-04-23 | 2013-05-24
5410 | BICAS | 5410 | SES-BIAS-5410 | 2013-04-24 | 2013-05-25
5407 | BICAS | 5407 | SES-BIAS-5407 | 2013-04-22 | 2013-05-23
5409 | BICAS | 5409 | SES-BIAS-5409 | 2013-04-23 | 2013-05-24
5444 | CENTRALINA | 5444 | SES-CENA-5444 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5505 | CHALÉ | 5505 | SES-CHLE-5505 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5669 | ITAJUBÁ | 5669 | SES-ITBA-5669 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5670 | ITAJUBÁ | 5670 | SES-ITBA-5670 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5671 | ITAJUBÁ | 5671 | SES-ITBA-5671 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5675 | ITAJUBÁ | 5675 | SES-ITBA-5675 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5703 | ITAJUBÁ | 5703 | SES-ITBA-5703 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5822 | CASA GRANDE | 5822 | SES-CADE-5822 | 2013-04-26 | 2013-05-27
6718 | SETE LAGOAS | 6718 | SES-SEAS-6718 | 2013-04-24 | 2013-05-25
6706 | SETE LAGOAS | 6706 | SES-SEAS-6706 | 2013-04-29 | 2013-05-30
6700 | SETE LAGOAS | 6700 | SES-SEAS-6700 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6703 | SETE LAGOAS | 6703 | SES-SEAS-6703 | 2013-04-23 | 2013-05-24
6698 | SETE LAGOAS | 6698 | SES-SEAS-6698 | 2013-04-30 | 2013-05-31
6697 | SETE LAGOAS | 6697 | SES-SEAS-6697 | 2013-04-26 | 2013-05-27
6695 | SETE LAGOAS | 6695 | SES-SEAS-6695 | 2013-04-24 | 2013-05-25
6690 | SETE LAGOAS | 6690 | SES-SEAS-6690 | 2013-04-30 | 2013-05-31
6689 | SETE LAGOAS | 6689 | SES-SEAS-6689 | 2013-04-30 | 2013-05-31
6668 | SETE LAGOAS | 6668 | SES-SEAS-6668 | 2013-04-30 | 2013-05-31
6663 | SETE LAGOAS | 6663 | SES-SEAS-6663 | 2013-04-26 | 2013-05-27
6661 | SETE LAGOAS | 6661 | SES-SEAS-6661 | 2013-04-29 | 2013-05-30
6657 | SETE LAGOAS | 6657 | SES-SEAS-6657 | 2013-04-30 | 2013-05-31
|  |  | SES-BELO-6152 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-BOSO-5600 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-CAHA-5899 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-CAIO-5438 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-CAAS-5982 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-CAJI-4547 | 2013-06-25 | 2013-07-26
|  |  | SES-CATI-6155 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-CLIO-5450 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-CUUE-5888 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-DEIS-5513 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-DEIS-5514 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-DEIS-5516 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-DIIO-5465 | 2013-06-13 | 2013-07-14
|  |  | SES-DIIS-5501 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-DIIS-5502 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-FRAL-4204 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-GURA-4585 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-IPCU-6162 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-ITTE-5746 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-ITPE-5736 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-ITPE-5737 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-ITPE-5738 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-ITPE-5739 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-ITCU-6243 | 2013-06-07 | 2013-07-08
|  |  | SES-ITCU-6244 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-ITCU-6245 | 2013-06-05 | 2013-07-06
|  |  | SES-ITCU-6246 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-ITCU-6247 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-ITAS-6017 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-ITAS-6019 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-ITAS-6020 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-ITAS-6021 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-ITAS-6022 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-ITTA-6015 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-ITIM-5992 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-ITIM-5993 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-ITGA-5991 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-JACA-5744 | 2013-06-20 | 2013-07-21
|  |  | SES-JACA-5745 | 2013-06-21 | 2013-07-22
|  |  | SES-JEBA-5740 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-JEBA-5741 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-JEBA-5742 | 2013-06-07 | 2013-07-08
|  |  | SES-JEBA-5743 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-JEAI-6276 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-JEAI-6283 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-JEAI-6292 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-JOMA-6165 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-LAIM-6091 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-LAAL-5782 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-LAAL-5783 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-LACE-5131 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-MAHA-6097 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-MAHA-6098 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-MAHA-6099 | 2013-06-20 | 2013-07-21
|  |  | SES-MASO-5208 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-MEES-6132 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-META-5785 | 2013-06-17 | 2013-07-18
|  |  | SES-META-5787 | 2013-06-17 | 2013-07-18
|  |  | SES-META-5788 | 2013-06-14 | 2013-07-15
|  |  | SES-MODA-3783 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-NAUE-3731 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-NIRA-6108 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-NIRA-6112 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-NORO-6378 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-NORO-6380 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-OLUA-6105 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-OLUA-6106 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-ORIA-6149 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-PAMA-5791 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-PAMA-5792 | 2013-06-21 | 2013-07-22
|  |  | SES-PAMA-5793 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-PAIS-6194 | 2013-06-05 | 2013-07-06
|  |  | SES-PAAO-3961 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-PAAO-3963 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-PETO-5807 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-PETO-5808 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-PETO-5809 | 2013-06-14 | 2013-07-15
|  |  | SES-PETO-5810 | 2013-06-17 | 2013-07-18
|  |  | SES-PETO-5811 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-PETO-6172 | 2013-06-13 | 2013-07-14
|  |  | SES-PIIS-6187 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-PIMA-6211 | 2013-06-07 | 2013-07-08
|  |  | SES-POVA-6199 | 2013-06-05 | 2013-07-06
|  |  | SES-POVA-6200 | 2013-06-05 | 2013-07-06
|  |  | SES-POVA-6208 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-POTE-5233 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-POTE-5239 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-SAAS-5246 | 2013-06-06 | 2013-07-07
|  |  | SES-SAIO-6175 | 2013-06-25 | 2013-07-26
|  |  | SES-SARO-6176 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-SARO-6177 | 2013-06-11 | 2013-07-12
|  |  | SES-SADE-6232 | 2013-06-07 | 2013-07-08
|  |  | SES-SADE-6234 | 2013-06-07 | 2013-07-08
|  |  | SES-SADO-4349 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-SEXE-6298 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-SERO-5095 | 2013-06-25 | 2013-07-26
|  |  | SES-SIIA-6179 | 2013-06-10 | 2013-07-11
|  |  | SES-TAAS-5273 | 2013-06-06 | 2013-07-07
|  |  | SES-VEHA-5347 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-BETE-5386 | 2012-10-25 | Não deve ser faturado
|  |  | SES-ALRA-5387 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-CAAS-5841 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-CENA-5446 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-CENA-6156 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-COAS-6158 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-CONA-5504 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-DETO-5134 | 2013-05-28 | 2013-06-28
|  |  | SES-DIAS-5497 | 2013-05-07 | 2013-06-07
|  |  | SES-DIAS-5498 | 2013-05-08 | 2013-06-08
|  |  | SES-ENAS-5359 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-ESIZ-5651 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-ESIZ-5652 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-ITRA-6468 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-JAAS-5987 | 2013-05-25 | 2013-06-25
|  |  | SES-JAAS-5988 | 2013-05-23 | 2013-06-23
|  |  | SES-JAAS-5989 | 2013-05-24 | 2013-06-24
|  |  | SES-LATA-6074 | 2013-05-08 | 2013-06-08
|  |  | SES-LATA-6075 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-LATA-6078 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-LATA-6079 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-LATA-6080 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-LATA-6081 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-LATA-6082 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-LATA-6083 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-LATA-6084 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-LATA-6085 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-LATA-6086 | 2013-05-08 | 2013-06-08
|  |  | SES-LATA-6087 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-LATA-6088 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-MACU-6050 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-MACU-6054 | 2013-05-27 | 2013-06-27
|  |  | SES-MACU-6056 | 2013-05-20 | 2013-06-20
|  |  | SES-MACU-6057 | 2013-05-23 | 2013-06-23
|  |  | SES-MAOS-6139 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-MAOS-6140 | 2013-05-16 | 2013-06-16
|  |  | SES-MAOS-6141 | 2013-05-22 | 2013-06-22
|  |  | SES-MAOS-6142 | 2013-05-22 | 2013-06-22
|  |  | SES-MAOS-6143 | 2013-05-22 | 2013-06-22
|  |  | SES-MAOS-6145 | 2013-05-21 | 2013-06-21
|  |  | SES-MAOS-6146 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-MAOS-6147 | 2013-05-17 | 2013-06-17
|  |  | SES-MUAE-0946 | 2013-05-20 | 2013-06-20
|  |  | SES-PEUI-6191 | 2013-05-22 | 2013-06-22
|  |  | SES-PEUI-6192 | 2013-05-23 | 2013-06-23
|  |  | SES-PEUI-6193 | 2013-05-25 | 2013-06-25
|  |  | SES-ROAS-4626 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-SEAS-6662 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-SEAS-6671 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-SEAS-6677 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-SEAS-6678 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-SEAS-6679 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-SEAS-6696 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-SEAS-6701 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-SEAS-6716 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-TENI-3682 | 2013-05-09 | 2013-06-09
|  |  | SES-ABOS-4410 | 2013-05-17 | 2013-06-17
|  |  | SES-ACNA-6150 | 2013-05-20 | 2013-06-20
|  |  | SES-AGOA-5296 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-ALSA-5398 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-ALSA-5400 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-ALSA-5402 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-AROS-5859 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-AROS-5860 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-AROS-5861 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-AROS-5924 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-AROS-5925 | 2013-05-06 | 2013-06-06
|  |  | SES-AROS-5929 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-AROS-5931 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-BOHA-5414 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-BOHA-5415 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-BOSO-6153 | 2013-05-25 | 2013-06-25
|  |  | SES-BOVA-6358 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-BRAS-6370 | 2013-05-08 | 2013-06-08
|  |  | SES-BRAS-6371 | 2013-05-08 | 2013-06-08
|  |  | SES-BRAS-6373 | 2013-05-09 | 2013-06-09
|  |  | SES-BRHO-5427 | 2013-05-13 | 2013-06-13
|  |  | SES-BRIS-5416 | 2013-05-28 | 2013-06-28
|  |  | SES-CAAS-5840 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-CAAS-5842 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-CADE-5135 | 2013-05-27 | 2013-06-27
|  |  | SES-CADE-5821 | 2013-05-16 | 2013-06-16
|  |  | SES-CAHA-5894 | 2013-05-06 | 2013-06-06
|  |  | SES-CAHA-5895 | 2013-05-13 | 2013-06-13
|  |  | SES-CAHA-5900 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-CAIS-5944 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-CLIO-5447 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-CLIO-5448 | 2013-05-16 | 2013-06-16
|  |  | SES-CLIO-5449 | 2013-05-16 | 2013-06-16
|  |  | SES-COAS-6157 | 2013-05-27 | 2013-06-27
|  |  | SES-DOIA-6159 | 2013-05-17 | 2013-06-17
|  |  | SES-FOGA-5933 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-FOGA-5934 | 2013-05-13 | 2013-06-13
|  |  | SES-FOGA-5935 | 2013-05-13 | 2013-06-13
|  |  | SES-FOGA-5936 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-FOGA-5937 | 2013-05-21 | 2013-06-21
|  |  | SES-FOGA-5938 | 2013-05-13 | 2013-06-13
|  |  | SES-FOGA-5939 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-FOGA-5940 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-FOGA-5941 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-FOGA-5942 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-FOGA-5943 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-IPNA-5648 | 2013-05-22 | 2013-06-22
|  |  | SES-IPNA-5649 | 2013-05-22 | 2013-06-22
|  |  | SES-ITBA-5672 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-ITBA-5673 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-ITBA-5674 | 2013-05-08 | 2013-06-08
|  |  | SES-ITBA-5676 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-ITBA-5677 | 2013-05-08 | 2013-06-08
|  |  | SES-ITBA-5678 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-ITBA-5698 | 2013-05-06 | 2013-06-06
|  |  | SES-ITBA-5699 | 2013-05-02 | 2013-06-02
|  |  | SES-ITBA-5700 | 2013-05-06 | 2013-06-06
|  |  | SES-ITBA-5701 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-ITBA-5702 | 2013-05-07 | 2013-06-07
|  |  | SES-ITBA-5704 | 2013-05-03 | 2013-06-03
|  |  | SES-ITDU-5711 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-ITDU-5714 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-ITDU-5732 | 2013-05-13 | 2013-06-13
|  |  | SES-ITDU-5733 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-ITDU-5734 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-ITDU-5735 | 2013-05-10 | 2013-06-10
|  |  | SES-ITTE-5747 | 2013-05-13 | 2013-06-13
|  |  | SES-ITTE-5748 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-ITTE-5749 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-ITTE-5750 | 2013-05-14 | 2013-06-14
|  |  | SES-ITTE-6308 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-JUIA-6066 | 2013-05-28 | 2013-06-28
|  |  | SES-JUIA-6067 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-JUIA-6068 | 2013-05-28 | 2013-06-28
|  |  | SES-JUIA-6069 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-JUIA-6070 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-LERA-6094 | 2013-05-28 | 2013-06-28
|  |  | SES-MASO-5202 | 2013-05-07 | 2013-06-07
|  |  | SES-NAIA-5790 | 2013-05-28 | 2013-06-28
|  |  | SES-NAIA-6169 | 2013-05-28 | 2013-06-28
|  |  | SES-ONUI-6170 | 2013-05-23 | 2013-06-23
|  |  | SES-PADO-5794 | 2013-05-20 | 2013-06-20
|  |  | SES-PADO-5795 | 2013-05-20 | 2013-06-20
|  |  | SES-PAIS-6171 | 2013-05-24 | 2013-06-24
|  |  | SES-PATE-5317 | 2013-05-16 | 2013-06-16
|  |  | SES-PEES-5797 | 2013-05-27 | 2013-06-27
|  |  | SES-PEES-5798 | 2013-05-28 | 2013-06-28
|  |  | SES-PEES-5800 | 2013-05-27 | 2013-06-27
|  |  | SES-PEES-5801 | 2013-05-27 | 2013-06-27
|  |  | SES-POVA-6202 | 2013-05-27 | 2013-06-27
|  |  | SES-SADE-6233 | 2013-05-29 | 2013-06-29
|  |  | SES-SEOS-6277 | 2013-05-15 | 2013-06-15
|  |  | SES-SERO-5094 | 2013-05-21 | 2013-06-21
|  |  | SES-TARO-5607 | 2013-05-17 | 2013-06-17
|  |  | SES-TUIA-6291 | 2013-05-21 | 2013-06-21
|  |  | SES-ALRA-5389 | 2013-06-25 | 2013-07-26
|  |  | SES-BIAS-5866 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-BIAS-5867 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-CAAO-5433 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-CAAO-5434 | 2013-06-25 | 2013-07-26
|  |  | SES-CAAO-5435 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-CAAS-5843 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-CATI-5835 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-CATI-5836 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-COGO-6011 | 2013-06-06 | 2013-07-07
|  |  | SES-COGO-6012 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-COGO-6014 | 2013-06-11 | 2013-07-12
|  |  | SES-DIIO-5464 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-DIIO-5463 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-DOIO-5517 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-DOIO-5518 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-DUDE-5519 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-DUDE-5520 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-DUDE-5521 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-FERO-4556 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-GUMA-6010 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-IAPU-6241 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-INIM-5361 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-INMA-6161 | 2013-06-10 | 2013-07-11
|  |  | SES-ITNA-5641 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-ITNA-5642 | 2013-06-21 | 2013-07-22
|  |  | SES-ITNA-5643 | 2013-06-20 | 2013-07-21
|  |  | SES-ITRA-6002 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-ITRA-6003 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-ITBI-6001 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-ITBA-5994 | 2013-06-13 | 2013-07-14
|  |  | SES-ITBA-5995 | 2013-06-11 | 2013-07-12
|  |  | SES-ITBA-5996 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-ITBA-5997 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-ITBA-5998 | 2013-06-11 | 2013-07-12
|  |  | SES-ITBA-5999 | 2013-06-13 | 2013-07-14
|  |  | SES-ITBA-6000 | 2013-06-20 | 2013-07-21
|  |  | SES-ITMI-6163 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-JAAS-6164 | 2013-06-14 | 2013-07-15
|  |  | SES-JABA-6248 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-JABA-6250 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-JABA-6252 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-JABA-6253 | 2013-06-13 | 2013-07-14
|  |  | SES-JABA-6255 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-JABA-6257 | 2013-06-11 | 2013-07-12
|  |  | SES-JABA-6258 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-JABA-6259 | 2013-06-21 | 2013-07-22
|  |  | SES-JABA-6261 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-JABA-6262 | 2013-06-21 | 2013-07-22
|  |  | SES-JABA-6263 | 2013-06-13 | 2013-07-14
|  |  | SES-MACU-6052 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-MACU-6055 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-MAAS-4598 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-MAOS-6138 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-MIAI-5603 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-MOAS-4605 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-MOLO-6115 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-MOLO-6117 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-MOLO-6119 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-MOLO-6120 | 2013-06-21 | 2013-07-22
|  |  | SES-MOLO-6121 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-MOLO-6122 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-MUAE-7155 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-NAUE-3724 | 2013-06-11 | 2013-07-12
|  |  | SES-NAUE-3725 | 2013-06-11 | 2013-07-12
|  |  | SES-NOTE-4610 | 2013-06-25 | 2013-07-26
|  |  | SES-NORO-6364 | 2013-06-18 | 2013-07-19
|  |  | SES-NORO-6365 | 2013-06-14 | 2013-07-15
|  |  | SES-NORO-6366 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-NORO-6367 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-NORO-6368 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-NORO-6369 | 2013-06-20 | 2013-07-21
|  |  | SES-NORO-6379 | 2013-06-19 | 2013-07-20
|  |  | SES-PAAS-5380 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-PETA-5796 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-PIIS-6423 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-RIVO-4623 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-SAAS-5249 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-SAES-4634 | 2013-06-24 | 2013-07-25
|  |  | SES-SEAS-6658 | 2013-06-14 | 2013-07-15
|  |  | SES-SEAS-6669 | 2013-06-06 | 2013-07-07
|  |  | SES-SEAS-6673 | 2013-06-11 | 2013-07-12
|  |  | SES-SEAS-6688 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-SEAS-6692 | 2013-06-07 | 2013-07-08
|  |  | SES-SEAS-6693 | 2013-06-06 | 2013-07-07
|  |  | SES-SEAS-6694 | 2013-06-07 | 2013-07-08
|  |  | SES-SEAS-6699 | 2013-06-04 | 2013-07-05
|  |  | SES-SEAS-6702 | 2013-06-14 | 2013-07-15
|  |  | SES-SEAS-6704 | 2013-06-05 | 2013-07-06
|  |  | SES-SEAS-6710 | 2013-06-06 | 2013-07-07
|  |  | SES-SEAS-6713 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-SEAS-6719 | 2013-06-03 | 2013-07-04
|  |  | SES-TENI-3696 | 2013-06-13 | 2013-07-14
|  |  | SES-TENI-3700 | 2013-06-12 | 2013-07-13
|  |  | SES-URAS-4648 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-SEAS-6691 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-SEAS-6676 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-SEAS-6675 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-SEAS-6674 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-SEAS-6667 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-SEAS-6666 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-SEAS-6660 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-SEAS-6659 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-LATA-6071 | 2013-06-25 | 2013-07-26
|  |  | SES-LATA-6072 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-LATA-6073 | 2013-06-28 | 2013-07-29
|  |  | SES-MUAE-0946 | 2013-05-20 | 2013-06-20
|  |  | SES-ITRI-3720 | 2013-07-02 | 2013-08-02
|  |  | SES-NOEM-4288 | 2013-07-01 | 2013-08-01
|  |  | SES-PEDO-5163 | 2013-07-25 | 2013-08-25
|  |  | SES-ALSA-5399 | 2013-07-24 | 2013-08-24
|  |  | SES-ITBA-5679 | 2013-07-24 | 2013-08-24
|  |  | SES-MACU-6327 | 2013-07-03 | 2013-08-03
|  |  | SES-MACU-6051 | 2013-07-26 | 2013-08-26
|  |  | SES-CUUE-5887 | 2013-07-02 | 2013-08-02
|  |  | SES-RIBA-6878 | 2013-07-02 | 2013-08-02
|  |  | SES-GUTA-3528 | 2013-07-30 | 2013-08-30
|  |  | SES-GUBA-4099 | 2013-07-17 | 2013-08-17
|  |  | SES-GUBA-4096 | 2013-07-17 | 2013-08-17
|  |  | SES-PIGA-4617 | 2013-07-09 | 2013-08-09
|  |  | SES-OLES-4612 | 2013-07-01 | 2013-08-01
|  |  | SES-ALRA-5388 | 2013-07-30 | 2013-08-30
|  |  | SES-ALRA-5390 | 2013-07-30 | 2013-08-30
|  |  | SES-ALRA-5391 | 2013-07-10 | 2013-08-10
|  |  | SES-ALRA-5392 | 2013-07-10 | 2013-08-10
|  |  | SES-ALRA-5393 | 2013-07-12 | 2013-08-12
|  |  | SES-INIM-5360 | 2013-07-17 | 2013-08-17
|  |  | SES-ITNA-5644 | 2013-07-09 | 2013-08-09
|  |  | SES-ESSA-5952 | 2013-07-23 | 2013-08-23
|  |  | SES-ESSA-5953 | 2013-07-04 | 2013-08-04
|  |  | SES-JOIO-6166 | 2013-07-10 | 2013-08-10
|  |  | SES-JABA-6264 | 2013-07-03 | 2013-08-03
|  |  | SES-IMAS-5350 | 2013-07-04 | 2013-08-04
|  |  | SES-JUIA-5754 | 2013-07-15 | 2013-08-15
|  |  | SES-JUIA-5756 | 2013-07-18 | 2013-08-18
|  |  | SES-MAGA-6100 | 2013-07-10 | 2013-08-10
|  |  | SES-MAGA-6101 | 2013-07-11 | 2013-08-11
|  |  | SES-MAGA-6102 | 2013-07-09 | 2013-08-09
|  |  | SES-MAGA-6103 | 2013-07-10 | 2013-08-10
|  |  | SES-MADE-6104 | 2013-07-10 | 2013-08-10
|  |  | SES-ITRA-6896 | 2013-08-14 | 2013-09-14
|  |  | SES-MILA-4603 | 2013-08-02 | 2013-09-02
|  |  | SES-GUTA-5136 | 2013-08-02 | 2013-09-02
|  |  | SES-IAPU-6242 | 2013-08-26 | 2013-09-26
|  |  | SES-JUIA-5755 | 2013-07-31 | 2013-08-31
|  |  | SES-NIRA-6107 | 2013-08-23 | 2013-09-23
|  |  | SES-NIRA-6109 | 2013-07-31 | 2013-08-31
|  |  | SES-NIRA-6110 | 2013-07-31 | 2013-08-31
|  |  | SES-NIRA-6111 | 2013-08-22 | 2013-09-22
|  |  | SES-SEAS-6717 | 2013-08-26 | 2013-09-26
|  |  | SES-UNAI-6288 | 2013-08-20 | 2013-09-20
|  |  | SES-BETE-6540 | 2013-08-21 | 2013-09-21
|  |  | SES-BETE-6722 | 2013-08-29 | 2013-09-29
|  |  | SES-SADO-4242 | 2013-10-24 | 2013-11-24
|  |  | SES-SEAS-6665 | 2013-10-23 | 2013-11-23
|  |  | SES-DIIO-8584 | 2013-11-28 | 2013-12-29
|  |  | SES-ITRI-3716 | 2014-03-13 | 2014-04-13
|  |  | SES-MODA-3784 | 2014-03-10 | 2014-04-10
|  |  | SES-ITRI-4103 | 2014-03-25 | 2014-04-25
|  |  | SES-SADO-4236 | 2014-03-19 | 2014-04-19
|  |  | SES-ARUA-4531 | 2014-03-19 | 2014-04-19
|  |  | SES-NOAS-5049 | 2014-03-14 | 2014-04-14
|  |  | SES-ABTE-6322 | 2014-03-28 | 2014-04-28
|  |  | SES-POVA-6207 | 2014-03-11 | 2014-04-11
|  |  | SES-CALO-6154 | 2014-03-17 | 2014-04-17
|  |  | SES-RIMA-0835 | 2014-02-05 | 2014-03-08
|  |  | SES-SAIA-3253 | 2014-02-05 | 2014-03-08
|  |  | SES-BASO- 3491 | 2012-12-12 | 2013-01-12
|  |  | SES-BEAS-3743 | 2014-02-21 | 2014-03-24
|  |  | SES-TENI-3683 | 2012-10-25 | 2012-11-25
|  |  | SES-PATU-4122 | 2012-12-26 | 2013-01-26
|  |  | SES-GUPE-4188 | 2012-10-16 | 2012-11-16
|  |  | SES-DINO-4183 | 2013-01-11 | 2013-02-11
|  |  | SES-DINO-4182 | 2013-01-10 | 2013-02-10
|  |  | SES-DINO-4180 | 2012-09-25 | 2012-10-26
|  |  | SES-IJCI-4179 | 2012-12-14 | 2013-01-14
|  |  | SES-SARA-4178 | 2012-11-08 | 2012-12-09
|  |  | SES-FRAL-4205 | 2013-01-08 | 2013-02-08
|  |  | SES-FRAL-4202 | 2013-01-24 | 2013-02-24
|  |  | SES-ITAS-4193 | 2012-12-19 | 2013-01-19
|  |  | SES-FRAL-4200 | 2012-09-27 | 2012-10-28
|  |  | SES-MOAS-4217 | 2012-10-05 | 2012-11-05
|  |  | SES-MOAS-4214 | 2013-03-27 | 2013-04-27
|  |  | SES-OLRA-4218 | 2012-09-18 | 2012-10-19
|  |  | SES-OLRA-4219 | 2012-09-19 | 2012-10-20
|  |  | SES-OLRA-4222 | 2012-09-18 | 2012-10-19
|  |  | SES-OLRA-4228 | 2012-09-19 | 2012-10-20
|  |  | SES-ITAS-4191 | 2012-12-13 | 2013-01-13
|  |  | SES-PACU-4303 | 2012-12-05 | 2013-01-05
|  |  | SES-SAXO-4467 | 2014-02-19 | 2014-03-22
|  |  | SES-PIUA-4619 | 2014-02-25 | 2014-03-28
|  |  | SES-VADO-4650 | 2014-02-25 | 2014-03-28
|  |  | SES-SAAS-5250 | 2014-02-24 | 2014-03-27
|  |  | SES-DUDE-5520 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-ITBA-5702 | 2013-05-07 | 2013-06-07
|  |  | SES-CADE-5821 | 2013-05-16 | 2013-06-16
|  |  | SES-SEAS-6698 | 2013-04-30 | 2013-05-31
|  |  | SES-SEAS-6689 | 2013-04-30 | 2013-05-31
|  |  | SES-SEAS-6675 | 2013-06-27 | 2013-07-28
|  |  | SES-ESSA-5956 | 2014-02-27 | 2014-03-30
|  |  | SES-CORO-5346 | 2014-02-05 | 2014-03-08
|  |  | SES-DIIO-5454 | 2013-10-31 | 2013-12-01
Note on H133: Cesar: Subsitui a nota fiscal 299
Note on A134: Cesar: Substitui a OS 3128/12
Note on A138: Cesar: Subsitui a OS 3056/12
Note on A139: Cesar: Subsitiui a OS 3061/12
Note on A140: Cesar: Substitui OS 3062-12
Note on A141: Cesar: Substitui OS 3069-12
Note on A219: Cesar: Subsitui a OS 3023-12

## Coordenadas
ID | Municípios | Macroregião | Lat | lon
1 | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O
2 | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O
3 | ABRE CAMPO | LESTE DO SUL | 20°17'57.78"S | 42°28'32.46"O
4 | ACAIACA | LESTE DO SUL | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O
5 | AÇUCENA | LESTE | 19° 4'31.05"S | 42°32'48.35"O
6 | ÁGUA COMPRIDA | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 3'19.26"S | 48° 6'33.35"O
7 | AGUANIL | OESTE | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O
8 | ÁGUAS FORMOSAS | NORDESTE | 17° 5'12.66"S | 40°56'6.08"O
9 | ÁGUAS VERMELHAS | NORDESTE | 15°44'54.51"S | 41°27'34.01"O
10 | AIMORÉS | LESTE | 19°29'33.84"S | 41° 3'59.26"O
11 | AIURUOCA | SUL | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O
12 | ALAGOA | SUL | 22°10'3.42"S | 44°38'6.22"O
13 | ALBERTINA | SUL | 22°11'58.12"S | 46°36'50.35"O
14 | ALÉM PARAÍBA | SUDESTE | 21°51'52.69"S | 42°40'8.04"O
15 | ALFENAS | SUL | 21°25'46.15"S | 45°56'47.88"O
16 | ALFREDO VASCONCELOS | CENTRO SUL | 21° 8'16.29"S | 43°45'52.05"O
17 | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O
18 | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O
19 | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O
20 | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O
21 | ALTO CAPARAÓ | LESTE DO SUL | 20°25'59.04"S | 41°52'28.80"O
22 | ALTO JEQUITIBÁ | LESTE DO SUL | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O
23 | ALTO RIO DOCE | CENTRO SUL | 21° 1'36.17"S | 43°24'41.07"O
24 | ALVARENGA | LESTE | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O
25 | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O
26 | ALVORADA DE MINAS | JEQUITINHONHA | 18°43'55.46"S | 43°21'52.59"O
27 | AMPARO DO SERRA | LESTE DO SUL | 20°30'27.03"S | 42°48'2.98"O
28 | ANDRADAS | SUL | 22° 4'6.54"S | 46°34'5.03"O
29 | ANDRELÂNDIA | SUDESTE | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O
30 | ANGELÂNDIA | NORDESTE | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O
31 | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O
32 | ANTÔNIO DIAS | LESTE | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O
33 | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SUDESTE | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O
34 | ARAÇAÍ | CENTRO | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O
35 | ARACITABA | SUDESTE | 21°19'38.20"S | 43°22'37.22"O
36 | ARAÇUAÍ | NORDESTE | 16°50'55.30"S | 42° 3'58.52"O
37 | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O
38 | ARANTINA | SUDESTE | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O
39 | ARAPONGA | LESTE DO SUL | 20°39'59.03"S | 42°31'19.77"O
40 | ARAPORÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°26'23.11"S | 49°11'15.89"O
41 | ARAPUÁ | NOROESTE | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O
42 | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O
43 | ARAXÁ | TRIÂNGULO DO SUL | 19°35'38.37"S | 46°56'27.50"O
44 | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O
45 | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O
46 | AREADO | SUL | 21°21'27.91"S | 46° 8'59.02"O
47 | ARGIRITA | SUDESTE | 21°37'43.05"S | 42°49'51.42"O
48 | ARICANDUVA | JEQUITINHONHA | 17°52'4.68"S | 42°33'21.01"O
49 | ARINOS | NOROESTE | 15°54'28.75"S | 46° 6'50.81"O
50 | ASTOLFO DUTRA | SUDESTE | 21°18'39.15"S | 42°51'42.70"O
51 | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O
52 | AUGUSTO DE LIMA | CENTRO | 18° 6'41.82"S | 44°16'1.15"O
53 | BAEPENDI | SUL | 21°57'14.69"S | 44°52'57.14"O
54 | BALDIM | CENTRO | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O
55 | BAMBUÍ | OESTE | 20° 1'25.70"S | 45°58'29.01"O
56 | BANDEIRA | NORDESTE | 15°53'17.26"S | 40°33'44.31"O
57 | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O
58 | BARÃO DE MONTE ALTO | SUDESTE | 21°14'33.35"S | 42°14'6.19"O
59 | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O
60 | BARRA LONGA | LESTE DO SUL | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O
61 | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O
62 | BELA VISTA DE MINAS | CENTRO | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O
63 | BELMIRO BRAGA | SUDESTE | 21°56'56.80"S | 43°24'52.11"O
64 | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O
65 | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O
66 | BELO VALE | CENTRO | 20°24'28.78"S | 44° 1'5.46"O
67 | BERILO | NORDESTE | 16°56'46.50"S | 42°27'43.80"O
68 | BERIZAL | NORTE DE MINAS | 15°36'38.38"S | 41°44'41.98"O
69 | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O
70 | BIAS FORTES | SUDESTE | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O
71 | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O
72 | BIQUINHAS | CENTRO | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O
73 | BOCAINA DE MINAS | SUDESTE | 22°10'9.05"S | 44°23'43.12"O
74 | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 17° 6'40.64"S | 43°48'53.70"O
75 | BOM DESPACHO | OESTE | 19°44'13.77"S | 45°15'8.69"O
76 | BOM JARDIM DE MINAS | SUDESTE | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O
77 | BOM JESUS DA PENHA | SUL | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O
78 | BOM JESUS DO AMPARO | CENTRO | 19°42'17.66"S | 43°28'31.36"O
79 | BOM JESUS DO GALHO | LESTE | 19°49'46.05"S | 42°19'0.04"O
80 | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O
81 | BOM SUCESSO | CENTRO SUL | 21° 2'1.16"S | 44°45'31.43"O
82 | BONFIM | CENTRO | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O
83 | BONFINÓPOLIS DE MINAS | NOROESTE | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O
84 | BONITO DE MINAS | NORTE DE MINAS | 15°19'33.87"S | 44°45'15.28"O
85 | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O
86 | BOTUMIRIM | NORTE DE MINAS | 16°51'48.32"S | 43° 0'16.35"O
87 | BRÁS PIRES | SUDESTE | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O
88 | BRASILÂNDIA DE MINAS | NOROESTE | 17° 0'39.68"S | 46° 0'31.61"O
89 | BRASÍLIA DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O
90 | BRASÓPOLIS | SUL | 22°28'21.34"S | 45°37'5.42"O
91 | BRAÚNAS | LESTE | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O
92 | BRUMADINHO | CENTRO | 20° 8'34.35"S | 44°11'53.77"O
93 | BUENÓPOLIS | CENTRO | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O
94 | BUGRE | LESTE | 19°25'34.07"S | 42°15'22.34"O
95 | BURITIS | NOROESTE | 15°37'41.53"S | 46°25'30.43"O
96 | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O
97 | CABECEIRA GRANDE | NOROESTE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O
98 | CABO VERDE | SUL | 21°28'14.60"S | 46°24'7.64"O
99 | CACHOEIRA DA PRATA | CENTRO | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O
100 | CACHOEIRA DE MINAS | SUL | 22°21'20.77"S | 45°46'58.11"O
101 | CACHOEIRA DE PAJEÚ | NORDESTE | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O
102 | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O
103 | CAETANÓPOLIS | CENTRO | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O
104 | CAETÉ | CENTRO | 19°52'48.93"S | 43°40'10.76"O
105 | CAIANA | SUDESTE | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O
106 | CAJURI | LESTE DO SUL | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O
107 | CALDAS | SUL | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O
108 | CAMACHO | OESTE | 20°37'18.63"S | 45°10'7.15"O
109 | CAMANDUCAIA | SUL | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O
110 | CAMBUÍ | SUL | 22°36'36.11"S | 46° 3'28.17"O
111 | CAMBUQUIRA | SUL | 21°51'0.77"S | 45°17'50.67"O
112 | CAMPANÁRIO | NORDESTE | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O
113 | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O
114 | CAMPESTRE | SUL | 21°42'41.60"S | 46°14'45.71"O
115 | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O
116 | CAMPO AZUL | NORTE DE MINAS | 16°30'16.57"S | 44°48'41.56"O
117 | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O
118 | CAMPO DO MEIO | SUL | 21° 6'28.11"S | 45°49'39.18"O
119 | CAMPO FLORIDO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'59.93"S | 48°34'18.67"O
120 | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O
121 | CAMPOS GERAIS | SUL | 21°14'11.25"S | 45°45'32.39"O
122 | CANA VERDE | OESTE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O
123 | CANAÃ | LESTE DO SUL | 20°40'38.73"S | 42°37'6.54"O
124 | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O
125 | CANDEIAS | OESTE | 20°46'27.61"S | 45°16'31.25"O
126 | CANTAGALO | LESTE | 18°31'S | 42°37'O
127 | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O
128 | CAPELA NOVA | CENTRO SUL | 20°55'14.38"S | 43°36'40.97"O
129 | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O
130 | CAPETINGA | SUL | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O
131 | CAPIM BRANCO | CENTRO | 19°33'S | 44°08'O
132 | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O
133 | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O
134 | CAPITÃO ENÉAS | NORTE DE MINAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O
135 | CAPITÓLIO | SUL | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O
136 | CAPUTIRA | LESTE DO SUL | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O
137 | CARAÍ | NORDESTE | 17°11'S | 41°41'O
138 | CARANAÍBA | CENTRO SUL | 20°51'5.80"S | 43°44'12.47"O
139 | CARANDAÍ | CENTRO SUL | 20°57'S | 43°48'O
140 | CARANGOLA | SUDESTE | 20°43'S | 42°01'O
141 | CARATINGA | LESTE | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O
142 | CARBONITA | JEQUITINHONHA | 17°31'S | 43°00'O
143 | CAREAÇU | SUL | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O
144 | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O
145 | CARMO DA CACHOEIRA | SUL | 21°27'S | 45°14'O
146 | CARMO DA MATA | OESTE | 20°33'S | 44°52'O
147 | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O
148 | CARMO DO CAJURU | OESTE | 20°11'S | 44°46'O
149 | CARMO DO CAJURU | OESTE | 20°11'S | 44°46'O
150 | CARMO DO PARANAÍBA | NOROESTE | 19°00'S | 46°18'O
151 | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O
152 | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O
153 | CARMÓPOLIS DE MINAS | OESTE | 20°33'S | 44°38'O
154 | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O
155 | CARRANCAS | SUL | 21°28'11.00"S | 44°38'7.34"O
156 | CARVALHÓPOLIS | SUL | 21°46'S | 45°51'O
157 | CARVALHOS | SUL | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O
158 | CASA GRANDE | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°55'O
159 | CASCALHO RICO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O
160 | CÁSSIA | SUL | 20°34'S | 46°55'O
161 | CATAGUASES | SUDESTE | 21°23'S | 42°41'O
162 | CATAS ALTAS | CENTRO | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O
163 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | CENTRO SUL | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O
164 | CATUJI | NORDESTE | 17°18'54.78"S | 41°31'24.77"O
165 | CATUTI | NORTE DE MINAS | 15°21'42.26"S | 42°57'40.39"O
166 | CAXAMBU | SUL | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O
167 | CEDRO DO ABAETÉ | CENTRO | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O
168 | CENTRAL DE MINAS | LESTE | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O
169 | CENTRALINA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°35'S | 49°11'O
170 | CHÁCARA | SUDESTE | 21°41'S | 43°14'O
171 | CHALÉ | LESTE DO SUL | 20°03'S | 41°41'O
172 | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O
173 | CHAPADA GAÚCHA | NOROESTE | 0 | 0
174 | CHIADOR | SUDESTE | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O
175 | CIPOTÂNEA | CENTRO SUL | 20°54'22.64"S | 43°21'42.25"O
176 | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O
177 | CLARO DOS POÇÕES | NORTE DE MINAS | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O
178 | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O
179 | COIMBRA | SUDESTE | 20°51'27.09"S | 42°47'53.39"O
180 | COLUNA | JEQUITINHONHA | 18°15'S | 42°51'O
181 | COMENDADOR GOMES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'S | 49°05'O
182 | COMERCINHO | NORDESTE | 16°18'S | 41°47'O
183 | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | SUL | 21° 4'23.69"S | 46°12'6.79"O
184 | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O
185 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 48°23'O
186 | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SUL | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O
187 | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | LESTE DO SUL | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O
188 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | CENTRO | 19°03'S | 43°25'O
189 | CONCEIÇÃO DO PARÁ | OESTE | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O
190 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | SUL | 21°52'S | 45°06'O
191 | CONCEIÇÃO DOS OUROS | SUL | 22°24'S | 45°47'O
192 | CÔNEGO MARINHO | NORTE DE MINAS | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O
193 | CONFINS | CENTRO | 19°37'S | 43°59'O
194 | CONGONHAL | SUL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O
195 | CONGONHAS | CENTRO SUL | 20°30'S | 43°52'O
196 | CONGONHAS DO NORTE | JEQUITINHONHA | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O
197 | CONQUISTA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O
198 | CONSELHEIRO LAFAIETE | CENTRO SUL | 20°39'34.78"S | 43°47'7.80"O
199 | CONSELHEIRO PENA | LESTE | 19°11'S | 41°29'O
200 | CONSOLAÇÃO | SUL | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O
201 | CONTAGEM | CENTRO | 19°56'18.82"S | 44° 3'10.58"O
202 | COQUEIRAL | SUL | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O
203 | CORAÇÃO DE JESUS | NORTE DE MINAS | 16°41'S | 44°22'O
204 | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O
205 | CORDISLÂNDIA | SUL | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O
206 | CORINTO | CENTRO | 18°22'S | 44°28'O
207 | COROACI | LESTE | 18°37'S | 42°17'O
208 | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O
209 | CORONEL FABRICIANO | LESTE | 19°31'S | 42°37'O
210 | CORONEL MURTA | NORDESTE | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O
211 | CORONEL PACHECO | SUDESTE | 21°38'42.31"S | 43°19'44.67"O
212 | CORONEL XAVIER CHAVES | CENTRO SUL | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O
213 | CÓRREGO DANTA | OESTE | 19°49'32.10"S | 45°54'46.71"O
214 | CÓRREGO DO BOM JESUS | SUL | 22°37'47.18"S | 46° 1'11.05"O
215 | CÓRREGO FUNDO | OESTE | 20°27'43.89"S | 45°31'57.06"O
216 | CÓRREGO NOVO | LESTE | 19°49'49.10"S | 42°24'6.02"O
217 | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 18°04'S | 43°29'O
218 | CRISÓLITA | NORDESTE | 17°15'S | 40°54'O
219 | CRISTAIS | OESTE | 20°52'S | 45°31'O
220 | CRISTÁLIA | NORTE DE MINAS | 16°48'S | 42°52'O
221 | CRISTIANO OTONI | CENTRO SUL | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O
222 | CRISTINA | SUL | 22°12'S | 45°15'O
223 | CRUCILÂNDIA | CENTRO | 20°23'S | 44°21'O
224 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | NOROESTE | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O
225 | CRUZÍLIA | SUL | 21°50'S | 44°48'O
226 | CUPARAQUE | LESTE | 18°58'S | 41°06'O
227 | CURRAL DE DENTRO | NORTE DE MINAS | 15°56'S | 41°51'O
228 | CURVELO | CENTRO | 18°45'S | 44°25'O
229 | DATAS | JEQUITINHONHA | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O
230 | DELFIM MOREIRA | SUL | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O
231 | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O
232 | DELTA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O
233 | DESCOBERTO | SUDESTE | 21°27'49.79"S | 42°57'40.94"O
234 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | CENTRO SUL | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O
235 | DESTERRO DO MELO | CENTRO SUL | 21°08'S | 43°31'O
236 | DIAMANTINA | JEQUITINHONHA | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O
237 | DIOGO DE VASCONCELOS | LESTE DO SUL | 20°30'S | 43°11'O
238 | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O
239 | DIVINÉSIA | SUDESTE | 20°60'S | 43°00'O
240 | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O
241 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | LESTE | 18°46'S | 41°29'O
242 | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | CENTRO | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O
243 | DIVINÓPOLIS | OESTE | 20°08'S | 44°53'O
244 | DIVISA ALEGRE | NORDESTE | 15°43'S | 41°21'O
245 | DIVISA NOVA | SUL | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O
246 | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O
247 | DOM BOSCO | NOROESTE | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O
248 | DOM CAVATI | LESTE | 19°22'S | 42°07'O
249 | DOM JOAQUIM | CENTRO | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O
250 | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O
251 | DOM VIÇOSO | SUL | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O
252 | DONA EUZÉBIA | SUDESTE | 21°19'17.38"S | 42°48'29.91"O
253 | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O
254 | DORES DE GUANHÃES | CENTRO | 19° 2'26.97"S | 42°55'27.30"O
255 | DORES DO INDAIÁ | OESTE | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O
256 | DORES DO TURVO | SUDESTE | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O
257 | DORESÓPOLIS | SUL | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O
258 | DURANDÉ | LESTE DO SUL | 20°12'S | 41°47'O
259 | ELÓI MENDES | SUL | 21°37'S | 45°33'O
260 | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O
261 | ENGENHEIRO NAVARRO | NORTE DE MINAS | 17°16'50.40"S | 43°57'3.77"O
262 | ENTRE FOLHAS | LESTE | 19°37'32.27"S | 42°13'53.82"O
263 | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O
264 | ERVÁLIA | SUDESTE | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O
265 | ESMERALDAS | CENTRO | 19°45'46.24"S | 44°18'47.24"O
266 | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O
267 | ESPINOSA | NORTE DE MINAS | 14°55'S | 42°50'O
268 | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | SUL | 22° 1'4.45"S | 45°55'47.46"O
269 | ESTIVA | SUL | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O
270 | ESTRELA DALVA | SUDESTE | 21°45'S | 42°28'O
271 | ESTRELA DO INDAIÁ | OESTE | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O
272 | ESTRELA DO SUL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°45'S | 47°41'O
273 | EUGENÓPOLIS | SUDESTE | 21°05'S | 42°11'O
274 | EWBANK DA CÂMARA | SUDESTE | 21°33'S | 43°30'O
275 | EXTREMA | SUL | 22°52'S | 46°20'O
276 | FAMA | SUL | 21°25'52.21"S | 45°47'41.55"O
277 | FARIA LEMOS | SUDESTE | 20°48'41.26"S | 42° 1'48.73"O
278 | FELÍCIO DOS SANTOS | JEQUITINHONHA | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O
279 | FELISBURGO | NORDESTE | 16°38'S | 40°45'O
280 | FELIXLÂNDIA | CENTRO | 18°45'S | 44°53'O
281 | FERNANDES TOURINHO | LESTE | 19° 9'14.28"S | 42° 4'49.66"O
282 | FERROS | CENTRO | 19°13'55.61"S | 43° 1'4.35"O
283 | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O
284 | FLORESTAL | CENTRO | 19°53'S | 44°25'O
285 | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O
286 | FORMOSO | NOROESTE | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O
287 | FORTALEZA DE MINAS | SUL | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O
288 | FORTUNA DE MINAS | CENTRO | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O
289 | FRANCISCO BADARÓ | NORDESTE | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O
290 | FRANCISCO DUMONT | NORTE DE MINAS | 17°18'42.47"S | 44°13'41.06"O
291 | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | 16°28'7.94"S | 43°29'6.55"O
292 | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O
293 | FREI GASPAR | NORDESTE | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O
294 | FREI INOCÊNCIO | LESTE | 18°33'45.04"S | 41°54'24.25"O
295 | FREI LAGONEGRO | LESTE | 0 | 0
296 | FRONTEIRA | TRIÂNGULO DO SUL | 20°16'S | 49°11'O
297 | FRONTEIRA DOS VALES | NORDESTE | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O
298 | FRUTA DE LEITE | NORTE DE MINAS | 0 | 0
299 | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O
300 | FUNILÂNDIA | CENTRO | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O
301 | GALILÉIA | LESTE | 18°59'46.64"S | 41°32'5.12"O
302 | GAMELEIRAS | NORTE DE MINAS | 15° 4'58.11"S | 43° 7'12.80"O
303 | GLAUCILÂNDIA | NORTE DE MINAS | 16°50'S | 43°41'O
304 | GOIABEIRA | LESTE | 18°58'16.42"S | 41°12'50.42"O
305 | GOIANÁ | SUDESTE | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O
306 | GONÇALVES | SUL | 22°39'S | 45°52'O
307 | GONZAGA | LESTE | 18°49'27.17"S | 42°28'42.71"O
308 | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O
309 | GOVERNADOR VALADARES | LESTE | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O
310 | GRÃO MOGOL | NORTE DE MINAS | 16°33'26.88"S | 42°53'37.99"O
311 | GRUPIARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'42.10"S | 47°43'29.99"O
312 | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O
313 | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O
314 | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O
315 | GUARACIAMA | NORTE DE MINAS | 16°59'51.04"S | 43°41'0.21"O
316 | GUARANÉSIA | SUL | 21°18'S | 46°48'O
317 | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O
318 | GUARARÁ | SUDESTE | 21°43'21.60"S | 43° 2'15.20"O
319 | GUARDA-MOR | NOROESTE | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O
320 | GUAXUPÉ | SUL | 21°18'S | 46°43'O
321 | GUIDOVAL | SUDESTE | 21°09'S | 42°47'O
322 | GUIMARÂNIA | NOROESTE | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O
323 | GUIRICEMA | SUDESTE | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O
324 | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O
325 | HELIODORA | SUL | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O
326 | IAPU | LESTE | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O
327 | IBERTIOGA | CENTRO SUL | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O
328 | IBIÁ | TRIÂNGULO DO SUL | 19°28'S | 46°32'O
329 | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O
330 | IBIRACATU | NORTE DE MINAS | 15°39'S | 44°10'O
331 | IBIRACI | SUL | 20°27'57.25"S | 47° 7'19.93"O
332 | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O
333 | IBITIÚRA DE MINAS | SUL | 22°04'S | 46°26'O
334 | IBITURUNA | CENTRO SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O
335 | ICARAÍ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°11'45.70"S | 44°53'59.41"O
336 | IGARAPÉ | CENTRO | 20°04'S | 44°18'O
337 | IGARATINGA | OESTE | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O
338 | IGUATAMA | OESTE | 20°11'S | 45°43'O
339 | IJACI | SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O
340 | ILICÍNEA | SUL | 20°56'10.13"S | 45°49'41.16"O
341 | IMBÉ DE MINAS | LESTE | 19°35'42.89"S | 41°58'4.16"O
342 | INCONFIDENTES | SUL | 22°19'S | 46°20'O
343 | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | 15°29'S | 42°11'O
344 | INDIANÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O
345 | INGAÍ | SUL | 21°24'24.22"S | 44°56'30.44"O
346 | INHAPIM | LESTE | 19°33'S | 42°08'O
347 | INHAÚMA | CENTRO | 19°30'S | 44°23'O
348 | INIMUTABA | CENTRO | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O
349 | IPABA | LESTE | 19°24'S | 42°25'O
350 | IPANEMA | LESTE DO SUL | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O
351 | IPATINGA | LESTE | 19°28'S | 42°32'O
352 | IPIAÇU | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°41'S | 49°56'O
353 | IPUIÚNA | SUL | 22°05'S | 46°11'O
354 | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O
355 | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O
356 | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O
357 | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O
358 | ITACAMBIRA | NORTE DE MINAS | 17° 3'50.51"S | 43°18'41.62"O
359 | ITACARAMBI | NORTE DE MINAS | 15°06'S | 44°06'O
360 | ITAGUARA | OESTE | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O
361 | ITAIPÉ | NORDESTE | 17°24'S | 41°40'O
362 | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O
363 | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O
364 | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O
365 | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O
366 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | CENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O
367 | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O
368 | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O
369 | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O
370 | ITANHOMI | LESTE | 19°11'S | 41°52'O
371 | ITAOBIM | NORDESTE | 16°34'34.17"S | 41°30'14.43"O
372 | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O
373 | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O
374 | ITAPEVA | SUL | 22°46'S | 46°14'O
375 | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O
376 | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O
377 | ITAÚNA | OESTE | 20°04'S | 44°35'O
378 | ITAVERAVA | CENTRO SUL | 20°41'S | 43°37'O
379 | ITINGA | NORDESTE | 16°37'S | 41°45'O
380 | ITUETA | LESTE | 19°22'25.14"S | 41° 9'48.70"O
381 | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O
382 | ITUMIRIM | SUL | 21°19'S | 44°52'O
383 | ITURAMA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°43'20.19"S | 50°11'37.36"O
384 | ITUTINGA | SUL | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O
385 | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O
386 | JACINTO | NORDESTE | 16°10'24.43"S | 40°16'23.29"O
387 | JACUÍ | SUL | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O
388 | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O
389 | JAGUARAÇU | LESTE | 19°38'S | 42°45'O
390 | JAÍBA | NORTE DE MINAS | 15°20'S | 43°40'O
391 | JAMPRUCA | LESTE | 18°27'S | 41°48'O
392 | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O
393 | JAPARAÍBA | OESTE | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O
394 | JAPONVAR | NORTE DE MINAS | 15°59'50.34"S | 44°16'23.08"O
395 | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O
396 | JENIPAPO DE MINAS | NORDESTE | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O
397 | JEQUERI | LESTE DO SUL | 20°27'24.77"S | 42°39'37.00"O
398 | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O
399 | JEQUITIBÁ | CENTRO | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O
400 | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O
401 | JESUÂNIA | SUL | 21°59'59.69"S | 45°17'20.82"O
402 | JOAÍMA | NORDESTE | 16°39'S | 41°01'O
403 | JOANÉSIA | LESTE | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O
404 | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O
405 | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O
406 | JOAQUIM FELÍCIO | NORTE DE MINAS | 17°45'S | 44°10'O
407 | JORDÂNIA | NORDESTE | 15°54'S | 40°10'O
408 | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O
409 | JOSÉ RAYDAN | LESTE | 18°12'58.15"S | 42°30'14.54"O
410 | JOSENÓPOLIS | NORTE DE MINAS | 16°33'S | 42°30'O
411 | JUATUBA | CENTRO | 19°57'8.00"S | 44°20'12.24"O
412 | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O
413 | JURAMENTO | NORTE DE MINAS | 16°50'49.24"S | 43°35'2.63"O
414 | JANUARIA | SUL | #N/A | #N/A
415 | JUVENÍLIA | NORTE DE MINAS | 14°15'S | 44°09'O
416 | LADAINHA | NORDESTE | 17°37'39.30"S | 41°44'24.86"O
417 | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O
418 | LAGOA DA PRATA | OESTE | 20°01'S | 45°32'O
419 | LAGOA DOS PATOS | NORTE DE MINAS | 16°60'S | 44°35'O
420 | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O
421 | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O
422 | LAGOA GRANDE | NOROESTE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O
423 | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O
424 | LAJINHA | LESTE DO SUL | 20°09'S | 41°37'O
425 | LAMBARI | SUL | 21°58'1.71"S | 45°20'47.78"O
426 | LAMIM | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°29'O
427 | LARANJAL | SUDESTE | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O
428 | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O
429 | LAVRAS | SUL | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O
430 | LEANDRO FERREIRA | OESTE | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O
431 | LEME DO PRADO | JEQUITINHONHA | 17° 3'54.18"S | 42°43'1.08"O
432 | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O
433 | LIBERDADE | SUDESTE | 22°01'S | 44°20'O
434 | LIMA DUARTE | SUDESTE | 21°50'S | 43°47'O
435 | LIMEIRA DO OESTE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O
436 | LONTRA | NORTE DE MINAS | 21°34'S | 44°18'O
437 | LUISBURGO | LESTE DO SUL | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O
438 | LUISLÂNDIA | NORTE DE MINAS | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O
439 | LUMINÁRIAS | SUL | 21°30'S | 44°54'O
440 | LUZ | OESTE | 21°39'S | 45°41'O
441 | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O
442 | MACHADO | SUL | 21°43'S | 45°55'O
443 | MADRE DE DEUS DE MINAS | CENTRO SUL | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O
444 | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O
445 | MAMONAS | NORTE DE MINAS | 21°43'S | 42°56'O
446 | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O
447 | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O
448 | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O
449 | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O
450 | MAR DE ESPANHA | SUDESTE | 21°52'S | 43°00'O
451 | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O
452 | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O
453 | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O
454 | MARILAC | LESTE | 18°28'24.45"S | 42° 5'49.25"O
455 | MARIPÁ DE MINAS | SUDESTE | 21°41'8.84"S | 42°57'11.43"O
456 | MARLIÉRIA | LESTE | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O
457 | MARMELÓPOLIS | SUL | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O
458 | MARTINHO CAMPOS | OESTE | 19°19'21.90"S | 45°14'46.48"O
459 | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 20°15'41.35"S | 41°52'45.28"O
460 | MATA VERDE | NORDESTE | 15°41'S | 40°45'O
461 | MATERLÂNDIA | CENTRO | 18°27'23.46"S | 43° 3'16.78"O
462 | MATEUS LEME | CENTRO | 19°60'S | 44°25'O
463 | MATHIAS LOBATO | LESTE | 18°35'18.40"S | 41°55'27.50"O
464 | MATIAS BARBOSA | SUDESTE | 21°52'S | 43°20'O
465 | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O
466 | MATIPÓ | LESTE DO SUL | 20°16'50.20"S | 42°20'22.34"O
467 | MATO VERDE | NORTE DE MINAS | 15°23'49.57"S | 42°52'8.21"O
468 | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O
469 | MATUTINA | NOROESTE | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O
470 | MEDEIROS | OESTE | 19°60'S | 46°14'O
471 | MEDINA | NORDESTE | 16°13'S | 41°29'O
472 | MENDES PIMENTEL | LESTE | 18°39'S | 41°24'O
473 | MERCÊS | SUDESTE | 21°11'S | 43°21'O
474 | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O
475 | MINAS NOVAS | JEQUITINHONHA | 17°13'S | 42°36'O
476 | MINDURI | SUL | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O
477 | MIRABELA | NORTE DE MINAS | 16°17'20.25"S | 44° 9'2.17"O
478 | MIRADOURO | SUDESTE | 20°53'S | 42°21'O
479 | MIRAÍ | SUDESTE | 21°11'S | 42°37'O
480 | MIRAVÂNIA | NORTE DE MINAS | 14°44'S | 44°24'O
481 | MOEDA | CENTRO | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O
482 | MOEMA | OESTE | 19°51'4.73"S | 45°24'45.08"O
483 | MONJOLOS | CENTRO | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O
484 | MONSENHOR PAULO | SUL | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O
485 | MONTALVÂNIA | NORTE DE MINAS | 14°25'S | 44°22'O
486 | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O
487 | MONTE AZUL | NORTE DE MINAS | 15°10'S | 42°52'O
488 | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O
489 | MONTE FORMOSO | NORDESTE | 16°52'S | 41°15'O
490 | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O
491 | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O
492 | MONTES CLAROS | NORTE DE MINAS | 16°45'S | 43°52'O
493 | MONTEZUMA | NORTE DE MINAS | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O
494 | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O
495 | MORRO DA GARÇA | CENTRO | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O
496 | MORRO DO PILAR | CENTRO | 19°12'S | 43°22'O
497 | MUNHOZ | SUL | 22°37'S | 46°22'O
498 | MURIAÉ | SUDESTE | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O
499 | MUTUM | LESTE DO SUL | 19°48'S | 41°26'O
500 | NACIP RAYDAN | LESTE | 18°27'15.96"S | 42°14'58.63"O
501 | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O
502 | NAQUE | LESTE | 19°13'S | 42°20'O
503 | NATALÂNDIA | NOROESTE | 16°33'52.97"S | 46°28'8.80"O
504 | NATÉRCIA | SUL | 22°08'S | 45°30'O
505 | NAZARENO | CENTRO SUL | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O
506 | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O
507 | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O
508 | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O
509 | NOVA ERA | CENTRO | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O
510 | NOVA LIMA | CENTRO | 19°60'S | 43°51'O
511 | NOVA MÓDICA | NORDESTE | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O
512 | NOVA PONTE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 9'46.56"S | 47°40'41.46"O
513 | NOVA PORTEIRINHA | NORTE DE MINAS | 15°48'S | 43°18'O
514 | NOVA RESENDE | SUL | 21° 7'30.08"S | 46°25'19.61"O
515 | NOVA SERRANA | OESTE | 19°52'S | 44°60'O
516 | NOVA UNIÃO | CENTRO | 19°41'19.42"S | 43°35'12.75"O
517 | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O
518 | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O
519 | NOVORIZONTE | NORTE DE MINAS | 0 | 0
520 | OLARIA | SUDESTE | 21°52'36.03"S | 43°56'10.61"O
521 | OLHOS-D'ÁGUA | NORTE DE MINAS | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O
522 | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O
523 | OLIVEIRA FORTES | SUDESTE | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O
524 | ONÇA DE PITANGUI | OESTE | 19°43'S | 44°48'O
525 | ORATÓRIOS | LESTE DO SUL | 20°26'S | 42°48'O
526 | ORIZÂNIA | SUDESTE | 20°30'S | 42°13'O
527 | OURO BRANCO | CENTRO SUL | 20°31'S | 43°41'O
528 | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O
529 | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O
530 | OURO VERDE DE MINAS | NORDESTE | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O
531 | PADRE CARVALHO | NORTE DE MINAS | 16°22'S | 42°30'O
532 | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O
533 | PAI PEDRO | NORTE DE MINAS | 15°29'31.52"S | 42°57'34.15"O
534 | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O
535 | PAINS | OESTE | 20°22'S | 45°39'O
536 | PAIVA | CENTRO SUL | 21°17'35.01"S | 43°24'36.66"O
537 | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O
538 | PALMÓPOLIS | NORDESTE | 16°44'33.04"S | 40°24'54.83"O
539 | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O
540 | PARÁ DE MINAS | OESTE | 19°52'S | 44°37'O
541 | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O
542 | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O
543 | PARAISÓPOLIS | SUL | 22°33'S | 45°46'O
544 | PARAOPEBA | CENTRO | 19°16'26.00"S | 44°24'14.00"O
545 | PASSA QUATRO | SUL | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O
546 | PASSA TEMPO | OESTE | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O
547 | PASSA VINTE | SUDESTE | 22°12'S | 44°15'O
548 | PASSABÉM | CENTRO | 19°20'12.30"S | 43° 7'28.29"O
549 | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O
550 | PATIS | NORTE DE MINAS | 16°04'S | 44°05'O
551 | PATOS DE MINAS | NOROESTE | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O
552 | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O
553 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SUDESTE | 21°09'S | 42°13'O
554 | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O
555 | PAULISTAS | LESTE | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O
556 | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O
557 | PEÇANHA | LESTE | 18°33'S | 42°33'O
558 | PEDRA AZUL | NORDESTE | 16°00'S | 41°17'O
559 | PEDRA BONITA | SUDESTE | 20°30'45.76"S | 42°19'34.40"O
560 | PEDRA DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°35'44.80"S | 42°43'7.17"O
561 | PEDRA DO INDAIÁ | OESTE | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O
562 | PEDRA DOURADA | SUDESTE | 20°49'46.08"S | 42° 9'14.93"O
563 | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O
564 | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | NORTE DE MINAS | 15°36'S | 44°23'O
565 | PEDRINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°13'45.09"S | 47°27'48.06"O
566 | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O
567 | PEDRO TEIXEIRA | SUDESTE | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O
568 | PEQUERI | SUDESTE | 21°50'S | 43°08'O
569 | PEQUI | OESTE | 19°37'S | 44°39'O
570 | PERDIGÃO | OESTE | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O
571 | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O
572 | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O
573 | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O
574 | PESCADOR | NORDESTE | 18°22'S | 41°36'O
575 | PIAU | SUDESTE | 21°30'2.78"S | 43°19'35.02"O
576 | PIEDADE DE CARATINGA | LESTE | 19°45'34.08"S | 42° 4'35.03"O
577 | PIEDADE DE PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°15'S | 42°45'O
578 | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O
579 | PIEDADE DOS GERAIS | CENTRO | 20°28'S | 44°14'O
580 | PIMENTA | OESTE | 20°28'11.06"S | 45°48'8.52"O
581 | PINGO D'ÁGUA | LESTE | 19°45'6.91"S | 42°26'12.32"O
582 | PINTÓPOLIS | NORTE DE MINAS | 16° 3'22.69"S | 45° 8'45.59"O
583 | PIRACEMA | OESTE | 20°30'S | 44°29'O
584 | PIRAJUBA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'32.38"S | 48°42'9.13"O
585 | PIRANGA | CENTRO SUL | 20°41'S | 43°18'O
586 | PIRANGUINHO | SUL | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O
587 | PIRAPETINGA | SUDESTE | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O
588 | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O
589 | PIRAÚBA | SUDESTE | 21°16'9.00"S | 43° 1'13.68"O
590 | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O
591 | PIUMHI | SUL | 20°27'42.63"S | 45°56'44.53"O
592 | PLANURA | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 8'17.52"S | 48°41'56.68"O
593 | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O
594 | POÇOS DE CALDAS | SUL | 21°48'S | 46°33'O
595 | POCRANE | LESTE DO SUL | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O
596 | POMPÉU | CENTRO | 19°13'S | 44°56'O
597 | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O
598 | PONTO CHIQUE | NORTE DE MINAS | 16°37'59.68"S | 45° 3'2.85"O
599 | PONTO DOS VOLANTES | NORDESTE | 16°45'S | 41°30'O
600 | PORTEIRINHA | NORTE DE MINAS | 15°44'S | 43°01'O
601 | PORTO FIRME | LESTE DO SUL | 20°41'S | 43°06'O
602 | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O
603 | POUSO ALEGRE | SUL | 22°13'S | 45°56'O
604 | POUSO ALTO | SUL | 22°11'S | 44°59'O
605 | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O
606 | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O
607 | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O
608 | PRATINHA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O
609 | PRESIDENTE BERNARDES | SUDESTE | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O
610 | PRESIDENTE JUSCELINO | CENTRO | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O
611 | PRESIDENTE KUBITSCHEK | JEQUITINHONHA | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O
612 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | NOROESTE | 18º24'57''S | 46º25'17''O
613 | PRUDENTE DE MORAIS | CENTRO | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O
614 | QUARTEL GERAL | OESTE | 19°16'S | 45°33'O
615 | QUELUZITA | CENTRO SUL | 20°44'7.62"S | 43°52'36.08"O
616 | RAUL SOARES | LESTE DO SUL | 20°07'S | 42°28'O
617 | RECREIO | SUDESTE | 21°31'S | 42°29'O
618 | REDUTO | LESTE DO SUL | 20º14'49''S | 41º58'55''O
619 | RESENDE COSTA | CENTRO SUL | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O
620 | RESPLENDOR | LESTE | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O
621 | RESSAQUINHA | CENTRO SUL | 21°04'S | 43°45'O
622 | RIACHINHO | NOROESTE | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O
623 | RIACHO DOS MACHADOS | NORTE DE MINAS | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O
624 | RIBEIRÃO DAS NEVES | CENTRO | 19°45'55.64"S | 44° 5'12.76"O
625 | RIBEIRÃO VERMELHO | SUL | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O
626 | RIO ACIMA | CENTRO | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O
627 | RIO CASCA | LESTE DO SUL | 20°13'S | 42°39'O
628 | RIO DO PRADO | NORDESTE | 16°37'S | 40°35'O
629 | RIO DOCE | LESTE DO SUL | 20º15'11''S | 42º53'40''O
630 | RIO ESPERA | CENTRO SUL | 20°52'S | 43°29'O
631 | RIO MANSO | CENTRO | 20°15'S | 44°18'O
632 | RIO NOVO | SUDESTE | 21°27'54.32"S | 43° 6'59.61"O
633 | RIO PARANAÍBA | NOROESTE | 19°11'S | 46°15'O
634 | RIO PARDO DE MINAS | NORTE DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O
635 | RIO POMBA | SUDESTE | 21°16'45.53"S | 43°10'30.31"O
636 | RIO PRETO | SUDESTE | 22º47'60''S | 45º46'0''O
637 | RIO VERMELHO | CENTRO | 18°18'S | 43°00'O
638 | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O
639 | ROCHEDO DE MINAS | SUDESTE | 21°37'12.90"S | 43° 1'54.02"O
640 | RODEIRO | SUDESTE | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O
641 | ROMARIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O
642 | ROSÁRIO DA LIMEIRA | SUDESTE | 20°58'4.58"S | 42°30'20.91"O
643 | RUBELITA | NORTE DE MINAS | 16°24'31.85"S | 42°15'9.19"O
644 | RUBIM | NORDESTE | 16°22'34.56"S | 40°32'28.83"O
645 | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O
646 | SABINÓPOLIS | CENTRO | 18°39'S | 43°06'O
647 | SACRAMENTO | TRIÂNGULO DO SUL | 19º51'30''S | 47º27'9''O
648 | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O
649 | SALTO DA DIVISA | NORDESTE | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O
650 | SANTA BÁRBARA | CENTRO | 19°57'44.93"S | 43°25'1.44"O
651 | SANTA BÁRBARA DO LESTE | LESTE | 19°58'S | 42°08'O
652 | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | SUDESTE | 21°56'55.87"S | 43°42'25.18"O
653 | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | CENTRO SUL | 21°15'S | 43°33'O
654 | SANTA CRUZ DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 7'18.05"S | 44°13'25.06"O
655 | SANTA CRUZ DE SALINAS | NORTE DE MINAS | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O
656 | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | LESTE DO SUL | 20°15'S | 42°48'O
657 | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O
658 | SANTA FÉ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O
659 | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O
660 | SANTA JULIANA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°18'S | 47°31'O
661 | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O
662 | SANTA MARGARIDA | LESTE DO SUL | 20º22'24''S | 42º15'15''O
663 | SANTA MARIA DE ITABIRA | CENTRO | 19º27'1''S | 43º6'0''O
664 | SANTA MARIA DO SALTO | NORDESTE | 16°15'S | 40°08'O
665 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | LESTE | 18°11'S | 42°24'O
666 | SANTA RITA DE CALDAS | SUL | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O
667 | SANTA RITA DE JACUTINGA | SUDESTE | 22° 8'56.72"S | 44° 5'31.10"O
668 | SANTA RITA DE MINAS | LESTE | 19°52'S | 42°08'O
669 | SANTA RITA DO IBITIPOCA | CENTRO SUL | #N/A | #N/A
670 | SANTA RITA DO ITUETO | LESTE | 19°22'S | 41°22'O
671 | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | SUL | 22°14'59.52"S | 45°43'11.27"O
672 | SANTA ROSA DA SERRA | NOROESTE | 19°31'48.00"S | 46°57'56.99"O
673 | SANTA VITÓRIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°51'12.82"S | 50° 7'28.30"O
674 | SANTANA DA VARGEM | SUL | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O
675 | SANTANA DE CATAGUASES | SUDESTE | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O
676 | SANTANA DE PIRAPAMA | CENTRO | 19° 0'26.65"S | 44° 2'24.71"O
677 | SANTANA DO DESERTO | SUDESTE | 21°57'S | 43°09'O
678 | SANTANA DO GARAMBÉU | CENTRO SUL | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O
679 | SANTANA DO JACARÉ | OESTE | 20°53'S | 45°08'O
680 | SANTANA DO MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°07'S | 41°55'O
681 | SANTANA DO PARAÍSO | LESTE | 19°22'S | 42°35'O
682 | SANTANA DO RIACHO | CENTRO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O
683 | SANTANA DOS MONTES | CENTRO SUL | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O
684 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | OESTE | 20°56'S | 44°55'O
685 | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | SUDESTE | 21°45'S | 42°48'O
686 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | LESTE DO SUL | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O
687 | SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ | JEQUITINHONHA | 18°27'S | 43°18'O
688 | SANTO ANTÔNIO DO JACINTO | NORDESTE | 16°33'S | 40°10'O
689 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | OESTE | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O
690 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | 15º20'21''S | 42º37'25''O
691 | SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°13'S | 43°15'O
692 | SANTO HIPÓLITO | CENTRO | 18°16'57.58"S | 44°13'2.99"O
693 | SANTOS DUMONT | SUDESTE | 21°27'S | 43°33'O
694 | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O
695 | SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ | CENTRO SUL | 20°37'S | 43°56'O
696 | SÃO DOMINGOS DAS DORES | LESTE | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O
697 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O
698 | SÃO FÉLIX DE MINAS | LESTE | 0 | 0
699 | SÃO FRANCISCO | NORTE DE MINAS | 15°56'S | 44°52'O
700 | SÃO FRANCISCO DE PAULA | OESTE | 20°42'S | 44°60'O
701 | SÃO FRANCISCO DE SALES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°51'17.77"S | 49°46'15.50"O
702 | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | SUDESTE | 20°46'21.97"S | 42°18'0.20"O
703 | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O
704 | SÃO GERALDO DA PIEDADE | LESTE | 18°50'S | 42°17'O
705 | SÃO GERALDO DO BAIXIO | LESTE | 18°54'S | 41°22'O
706 | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | NOROESTE | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O
707 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O
708 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O
709 | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | JEQUITINHONHA | 18º0'23''S | 43º23'42''O
710 | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | SUL | 21°53'S | 45°36'O
711 | SÃO GOTARDO | NOROESTE | 19°18'S | 46°02'O
712 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | SUL | 20°38'S | 46°30'O
713 | SÃO JOÃO DA LAGOA | NORTE DE MINAS | 16°52'S | 44°22'O
714 | SÃO JOÃO DA MATA | SUL | 21°56'S | 45°55'O
715 | SÃO JOÃO DA PONTE | NORTE DE MINAS | 15°55'S | 44°00'O
716 | SÃO JOÃO DAS MISSÕES | NORTE DE MINAS | 0 | 0
717 | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O
718 | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O
719 | SÃO JOÃO DO MANTENINHA | LESTE | 18°43'S | 41°09'O
720 | SÃO JOÃO DO ORIENTE | LESTE | 19°20'S | 42°09'O
721 | SÃO JOÃO DO PACUÍ | NORTE DE MINAS | 16°33'S | 44°30'O
722 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O
723 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | LESTE | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O
724 | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | SUDESTE | 21°33'S | 43°00'O
725 | SÃO JOAQUIM DE BICAS | CENTRO | 20°03'S | 44°16'O
726 | SÃO JOSÉ DA BARRA | SUL | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O
727 | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | LESTE | 18º18'9''S | 42º9'14''O
728 | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | OESTE | 19º42'30''S | 44º33'35''O
729 | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SUL | 22º19'53''S | 45º31'42''O
730 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | NORDESTE | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O
731 | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | CENTRO | 19°56'S | 42°43'O
732 | SÃO JOSÉ DO JACURI | LESTE | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O
733 | SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO | LESTE DO SUL | 20°00'S | 41°45'O
734 | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O
735 | SÃO MIGUEL DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O
736 | SÃO PEDRO DA UNIÃO | SUL | 21° 7'39.57"S | 46°36'57.39"O
737 | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | LESTE | 18°22'S | 42°37'O
738 | SÃO PEDRO DOS FERROS | LESTE DO SUL | 20º10'12''S | 42º31'29''O
739 | SÃO ROMÃO | NORTE DE MINAS | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O
740 | SÃO ROQUE DE MINAS | SUL | 20°13'58.07"S | 46°22'1.49"O
741 | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | SUL | 22°11'12.24"S | 45°45'56.07"O
742 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O
743 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | LESTE | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O
744 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | LESTE | 18°05'S | 42°35'O
745 | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 20°12'15.79"S | 45° 1'7.68"O
746 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | SUL | 20°56'S | 46°60'O
747 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | CENTRO | 19º17'2''S | 43º10'0''O
748 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | SUL | 22°12'56.41"S | 44°58'57.71"O
749 | SÃO TIAGO | CENTRO SUL | 20°54'8.05"S | 44°30'3.62"O
750 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O
751 | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SUL | #N/A | #N/A
752 | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O
753 | SARDOÁ | LESTE | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O
754 | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O
755 | SEM-PEIXE | LESTE DO SUL | 20° 6'6.43"S | 42°50'32.27"O
756 | SENADOR AMARAL | SUL | 22°35'S | 46°10'O
757 | SENADOR CORTES | SUDESTE | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O
758 | SENADOR FIRMINO | SUDESTE | 20°54'S | 43°06'O
759 | SENADOR JOSÉ BENTO | SUL | 22° 9'44.55"S | 46°10'50.36"O
760 | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | JEQUITINHONHA | 17°56'16.97"S | 43°13'32.19"O
761 | SENHORA DE OLIVEIRA | CENTRO SUL | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O
762 | SENHORA DO PORTO | CENTRO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O
763 | SENHORA DOS REMÉDIOS | CENTRO SUL | 21°01'S | 43°35'O
764 | SERICITA | LESTE DO SUL | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O
765 | SERITINGA | SUL | 21°55'49.62"S | 44°31'29.97"O
766 | SERRA AZUL DE MINAS | CENTRO | 18°20'40.44"S | 43°10'31.71"O
767 | SERRA DA SAUDADE | OESTE | 19°26'S | 45°47'O
768 | SERRA DO SALITRE | NOROESTE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O
769 | SERRA DOS AIMORÉS | NORDESTE | 17°46'S | 40°15'O
770 | SERRANIA | SUL | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O
771 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | NORTE DE MINAS | 0 | 0
772 | SERRANOS | SUL | 21°53'25.40"S | 44°30'33.89"O
773 | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O
774 | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O
775 | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O
776 | SILVEIRÂNIA | SUDESTE | 21°09'S | 43°13'O
777 | SILVIANÓPOLIS | SUL | 22º1'46''S | 45º50'6''O
778 | SIMÃO PEREIRA | SUDESTE | 21°57'S | 43°18'O
779 | SIMONÉSIA | LESTE DO SUL | 20°08'S | 42°00'O
780 | SOBRÁLIA | LESTE | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O
781 | SOLEDADE DE MINAS | SUL | 22° 3'29.24"S | 45° 2'19.12"O
782 | TABULEIRO | SUDESTE | 21°22'S | 43°15'O
783 | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O
784 | TAPARUBA | LESTE DO SUL | 19º45'46''S | 41º36'47''O
785 | TAPIRA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°56'S | 46°50'O
786 | TAPIRAÍ | OESTE | 19°53'S | 46°01'O
787 | TAQUARAÇU DE MINAS | CENTRO | 19º39'48''S | 43º41'28''O
788 | TARUMIRIM | LESTE | 19º16'47''S | 42º0'19''O
789 | TEIXEIRAS | LESTE DO SUL | 20°39'S | 42°52'O
790 | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O
791 | TIMÓTEO | LESTE | 19°34'S | 42°38'O
792 | TIRADENTES | CENTRO SUL | 21° 6'40.71"S | 44°10'6.63"O
793 | TIROS | NOROESTE | 19°00'S | 45°58'O
794 | TOCANTINS | SUDESTE | 21°10'35.62"S | 43° 1'38.53"O
795 | TOCOS DO MOJI | SUL | 22°22'15.31"S | 46° 5'54.31"O
796 | TOLEDO | SUL | 22°44'36.13"S | 46°22'29.37"O
797 | TOMBOS | SUDESTE | 20°54'S | 42°01'O
798 | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O
799 | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O
800 | TRÊS PONTAS | SUL | 21°22'S | 45°30'O
801 | TUMIRITINGA | LESTE | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O
802 | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O
803 | TURMALINA | JEQUITINHONHA | 17°18'S | 42°44'O
804 | TURVOLÂNDIA | SUL | 21º51'13''S | 45º46'50''O
805 | UBÁ | SUDESTE | 21°08'S | 42°56'O
806 | UBAÍ | NORTE DE MINAS | 16°18'S | 44°46'O
807 | UBAPORANGA | LESTE | 19°38'S | 42°07'O
808 | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'0.73"S | 47°55'56.46"O
809 | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O
810 | UMBURATIBA | NORDESTE | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O
811 | UNAÍ | NOROESTE | 16°22'S | 46°54'O
812 | UNIÃO DE MINAS | TRIÂNGULO DO SUL | 0 | 0
813 | URUANA DE MINAS | NOROESTE | 16° 8'5.76"S | 46°20'19.58"O
814 | URUCÂNIA | LESTE DO SUL | 20°22'S | 42°45'O
815 | URUCUIA | NORTE DE MINAS | 16°08'S | 45°45'O
816 | VARGEM ALEGRE | LESTE | 19°35'48.33"S | 42°17'29.09"O
817 | VARGEM BONITA | SUL | 20°19'47.54"S | 46°21'59.72"O
818 | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | NORTE DE MINAS | 15°15'20.00"S | 42°13'0.00"O
819 | VARGINHA | SUL | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O
820 | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O
821 | VÁRZEA DA PALMA | NORTE DE MINAS | 17°35'40.44"S | 44°43'28.11"O
822 | VAZANTE | NOROESTE | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O
823 | VERDELÂNDIA | NORTE DE MINAS | 15°35'34.62"S | 43°36'0.08"O
824 | VEREDINHA | JEQUITINHONHA | 17°23'S | 42°45'O
825 | VERÍSSIMO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O
826 | VERMELHO NOVO | LESTE | 20°03'S | 42°16'O
827 | VESPASIANO | CENTRO | 19°41'S | 43°55'O
828 | VIÇOSA | LESTE DO SUL | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O
829 | VIEIRAS | SUDESTE | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O
830 | VIRGEM DA LAPA | NORDESTE | 16°48'S | 42°21'O
831 | VIRGÍNIA | SUL | 22°20'S | 45°06'O
832 | VIRGINÓPOLIS | CENTRO | 18°49'S | 42°43'O
833 | VIRGOLÂNDIA | LESTE | 18°28'S | 42°18'O
834 | VISCONDE DO RIO BRANCO | SUDESTE | 21°00'S | 42°51'O
835 | VOLTA GRANDE | SUDESTE | 21°46'S | 42°32'O
836 | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O
839 | PIRANGUÇU | SUL | 22°31'41.93"S | 45°29'48.76"O
840 | CARMÉSIA | CENTRO | 19° 4'55.27"S | 43° 8'58.57"O
841 | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O
842 | Sao Paulo | Lider | #N/A | #N/A
843 | BUENO BRANDÃO | SUL | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O
844 | RAPOSOS | CENTRO | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O
845 | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O
846 | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O
847 | DOURADOQUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O
848 | ÁGUA BOA | NORTE | 17°59'48.93"S | 42°23'26.09"O
849 | MONTE BELO | NORDESTE | 16°43'0.08"S | 41°52'0.09"O
850 | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O
851 | WENCESLAU BRAZ | SUL | 22°32'2.57"S | 45°21'37.72"O
852 | PIRANGUINHO | SUL | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O
853 | SAPUCAÍ-MIRIM | SUL | 22°44'54.94"S | 45°44'27.56"O

## Equipamentos
Materiais SHSAT | Estoque | Enviado pela Vodanet | Retirado Lider | Total de equipamentos | Instalações | Em estoque para Vodanet | Diferença | Com defeito | [6 empty] | Mat - Inst | Mat - Estoque | Mat - Defeitos
Antenas: | 0 | 2745 | 188 | 2933 | 2030 | 903 | 903 | 0 | 2581 | 654 |  | Total de Antenas |  | 2845 | 815 | 452 | 452
ODU: | 0 | 2222 | 100 | 2322 |  | 292 | 285 | 7 | 91 | 363 |  | Total de Modens |  | 3056 | 1026 | 719 | 656
Modem: | 0 | 2500 | 192 | 2692 |  | 662 | 649 | 13 |  | 291 |  | Total de Odu |  | 2594 | 564 | 361 | 323
Bandejas: | 0 | 2450 | 121 | 2571 |  | 541 | 541 | 0 |  |  |  | Total de bandejas |  | 2450 | 420 | -8 | -8
[12 empty] | Total de Instalações |  | 2030
[9 empty] | Troca de modem | 30
Materiais Lider | Estoque | Enviado pela Vodanet | Retirados | Total de equipamentos | Instalações | Em estoque para Vodanet | Diferença | Com defeito | Troca de Odu | 24
Antenas : | 363 | 2195 | 411 | 1784 | 1428 | 356 | -7 | 0
ODU: | 203 | 2134 | 489 | 1645 |  | 217 | -17 | 7
Modem: | 307 | 2516 | 646 | 1870 |  | 442 | 85 | 20
Bandejas: | 428 | 2270 | 560 | 1710 |  | 282 | -146 | 0
Total | 411 | 646 | 489 | 560 |  |  |  |  | Lider | 2195 |  | 2516 |  | 2134 |  | 2270 |  | SHSAT | 650 |  | 540 |  | 460 |  | 180
Retiradas Vodanet Lider | Antena | Modem | ODU | Bandeja | Empreiteira | Responsável | Motivo |  | Data | Antena | Data | Modem | Data | Odu | Data | Bandeja |  | Data | Antena | Data | Modem | Data | Odu | Data | Bandeja
1/1/12 a 23/7/12 | 118 | 153 | 68 | 118 | VODANET | Vodanet | Instalações e reparos Vodanet e retiradas para Brasília |  | 2011-12-06 | 20 | 2011-12-06 | 318 | 2011-12-06 | 48 | 2011-12-06 | 320 |  | 2013-04-12 | 150 | 2013-04-05 | 180 |  | 12 | 2013-04-30 | 180
2012-07-24 | 8 | 8 | 8 | 8 | VODANET | Vodanet | Instalações |  | 2011-12-14 | 240 | 2012-05-08 | 101 | 2011-12-06 | 48 | 2012-05-18 | 350 |  | 2013-04-17 | 200 | 2013-07-24 | 360 | 2013-02-22 | 48
2012-07-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | VODANET | Walter | Instalações |  | 2012-06-06 | 350 | 2012-07-12 | 600 | 2011-12-13 | 20 | 2012-08-10 | 350 |  |  | 300 |  |  | 2013-04-02 | 20
2012-08-03 | 2 | 2 | 2 | 2 | VODANET | Airton | Instalações |  | 2012-08-30 | 200 | 2012-07-26 | 1 | 2011-12-21 | 10 | 2012-10-25 | 350 | [5 empty] | 2013-04-05 | 180
2012-08-06 | 6 | 6 | 6 | 6 | VODANET | Vodanet | Instalações |  | 2012-08-30 | 100 | 2012-09-27 | 400 | 2012-02-10 | 50 | 2013-01-29 | 500 | [5 empty] | 2013-07-24 | 200
2012-09-03 | 5 | 5 | 5 | 5 | VODANET | Vodanet | Instalações |  | 2012-10-24 | 350 | 2013-01-08 | 500 | 2012-02-23 | 50 | 2013-04-30 | 400
2012-10-03 | 0 | 2 | 2 | 2 | VODANET | Walter | Instalações |  | 2012-12-18 | 350 | 2013-04-05 | 388 | 2012-02-29 | 5
2012-10-08 | 0 | 2 | 2 | 0 | VODANET | Walter | Instalações |  | 2013-04-16 | 585 | 2013-07-24 | 208 | 2012-05-08 | 100
2012-10-22 | 0 | 5 | 5 | 5 | VODANET | Walter | Instalações | [5 empty] | 2012-05-14 | 30
2012-10-25 | 0 | 4 | 4 | 4 | VODANET | Airton | Instalações | [5 empty] | 2012-07-05 | 30
2012-11-12 | 2 | 2 | 2 | 2 | VODANET | Walter | Instalações | [5 empty] | 2012-07-12 | 600
2012-11-19 | 5 | 5 | 5 | 5 | VODANET | Vodanet | Instalações | [5 empty] | 2012-07-26 | 1
2012-11-23 | 2 | 2 | 2 | 2 | VODANET | Airton | Instalações | [5 empty] | 2012-09-27 | 310
2012-12-06 | 40 | 40 | 40 | 40 | SH SAT | Airton | Repasse para Torre | [5 empty] | 2013-01-08 | 260
2013-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | VODANET | Vodanet | Instalação | [5 empty] | 2013-04-05 | 400
2013-01-14 | 20 | 24 | 24 | 20 | SH SAT | Vodanet | Repasse para Torre | [5 empty] | 2013-07-24 | 171
2013-04-15 | 0 | 0 | 0 | 60 | SH SAT | Sidinei | Repasse para Torre | [5 empty] | 2013-08-19 | 1
2013-05-15 | 5 | 5 | 5 | 5 | VODANET | Walter | Instalação
2013-01-22 | 2 | 2 | 2 | 2 | VODANET | Sidinei | Instalação
2013-01-23 | 60 | 60 | 60 | 60 | SH SAT | Vodanet | Repasse para Torre
2013-02-19 | 3 | 3 | 3 | 3 | VODANET | Walter | Envio para Brasília
2013-02-22 | 20 | 20 | 0 | 20 | SH SAT | Vodanet | Repasse para Torre
2013-02-26 | 0 | 4 | 0 | 0 | VODANET | Sidinei | Reparos
2013-03-11 | 3 | 3 | 3 | 3 | VODANET | Sidinei | Instalação
2013-03-13 | 16 | 16 | 0 | 16 | SH SAT | Vodanet | Repasse para Torre
2013-03-18 | 2 | 7 | 0 | 2 | VODANET | Sidinei | Envio para Jequitinhonha
2013-03-19 | 0 | 5 | 0 | 0 | VODANET | Airton | Reparos
2013-04-04 | 15 | 15 | 0 | 15 | SH SAT | Vodanet | Repasse para Torre
2013-05-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | VODANET | Walter | Envio de peças faltantes (corneta, hastes e parafusos) para o Maranhão
2013-05-08 | 15 | 15 | 15 | 0 | VODANET | Walter | Envio para Brasília
2013-05-28 | 0 | 5 | 3 | 0 | VODANET | Sidinei | Reparos
2013-06-10 | 0 | 113 | 113 | 113 | SH SAT | Sidinei | Repasse para Torre
2013-06-11 | 20 | 20 | 0 | 0 | VODANET | Walter | Enviar para Brasília
2013-06-12 | 0 | 5 | 0 | 0 | VODANET | Airton | Reparos
2013-04-21 | 12 | 12 | 12 | 12 | VODANET | Vodanet | Instalação
2013-07-03 | 0 | 6 | 6 | 0 | VODANET | Airton Norte | Reparos
2013-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | VODANET | Walter | Enviar para Briskon
2013-08-05 | 0 | 5 | 5 | 0 | VODANET | Sidinei | Reparos
2013-08-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | VODANET | Sidinei | Instalação
2013-08-26 | 1 | 1 | 1 | 1 | VODANET | Sidinei | Instalação
2013-09-06 | 0 | 20 | 20 | 0 | VODANET | Walter | Equipamentos para técnico do norte
2013-10-16 | 1 | 3 | 3 | 0 | VODANET | Walter | Reparos
2013-10-22 | 2 | 7 | 7 | 2 | VODANET | Sidinei | Instalação
2013-10-22 | 0 | 0 | 12 | 0 | VODANET | Walter | Enviar para Brasília
2014-07-29 | 1 | 1 | 1 | 0 | VODANET | Walter | Enviado para Briskom
2014-08-22 | 17 | 30 | 40 | 24 | SH SAT | Junior | Instalações SHSAT

## Monitoramento
Estação | IP | Localidade | Endereço | Inserido no Relatório
SES-JABA-3560 | 10.146.4.1 | JANAÚBA | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | 2012-12-07
SES-ACCA-0930 | 10.144.241.1 | ACAIACA | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | 2012-12-07
SES-VAHA-0924 | 10.144.240.1 | VARGINHA | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | 2012-12-07
SES-ITGA-0698 | 10.144.53.1 | ITUTINGA | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | 2012-12-07
SES-BEIM-3825 | 10.146.130.1 | BETIM | Av. Bandeirantes,441 | 2012-12-07
SES-LEDO-3346 | 10.145.65.1 | LEME DO PRADO | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 2012-12-07
SES-BETE-3951 | 10.146.214.1 | BELO HORIZONTE | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | 2012-12-07
SES-RIHO-0805 | 10.144.121.1 | RIACHINHO | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | 2012-12-07
SES-JURA-3889 | 10.146.178.1 | JUIZ DE FORA | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 2012-12-07
SES-BETE-3867 | 10.146.139.1 | BELO HORIZONTE | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 2013-01-04
SES-IRAS-4588 | 10.173.10.1 | IRAÍ DE MINAS | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, nº S/N - CENTRO | 2013-01-18
SES-GOGA-3323 | 10.145.47.1 | GONZAGA | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 2013-01-18
SES-PERA-0739 | 10.144.73.1 | PEDRO TEIXEIRA | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | 2013-01-18
SES-PAMA-0737 | 10.144.71.1 | PALMA | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | 2013-01-27
SES-BANA-3620 | 10.145.221.1 | BARBACENA | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 2013-02-15
SES-SARA-4172 | 10.147.152.1 | SABARÁ | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 2013-02-15
SES-SARE-3272 | 10.145.42.1 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 2013-02-15
SES-SARA-4167 | 10.147.148.1 | SABARÁ | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 2013-02-15
SES-SARA-4053 | 10.147.14.1 | SABARÁ | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 2013-02-15
SES-CHHA-0893 | 10.144.209.1 | CHAPADA GAÚCHA | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | 2013-02-15
SES-SATA-4359 | 10.172.48.1 | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | 2013-02-15
SES-BANA-3616 | 10.145.219.1 | BARBACENA | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 2013-02-15
SES-SARA-4173 | 10.147.153.1 | SABARÁ | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 2013-02-15
SES-BEIM-3817 | 10.146.128.1 | BETIM | Rua Peru,191 | 2013-02-15
SES-SAGA-5606 | 10.173.135.1 | SANTA RITA DE JACUTINGA | RUA SEBASTIÃO MONTEIRO, 80 - CENTRO | 2013-02-15
SES-CAHA-4503 | 10.172.182.1 | CAMPANHA | RUA DOUTOR BRANDAO nº 313 | 2013-02-15
SES-OUAS-0735 | 10.144.69.1 | OURO VERDE DE MINAS | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | 2013-02-15
SES-IBIA-0867 | 10.144.186.1 | IBIAÍ | Rua 20, 112 - CENTRO | 2013-02-15
SES-AROS-0831 | 10.144.150.1 | ARAÚJOS | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | 2013-02-15
SES-MOAS-5041 | 10.173.118.1 | MORADA NOVA DE MINAS | Rua Vau das Flores, 574 - Varginha | 2013-02-15
SES-PATE-3565 | 10.145.192.1 | PASSA QUATRO | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 2013-03-01
SES-TIOS-0882 | 10.144.198.1 | TIROS | AV. JOSE BOMTEMPO - | 2013-03-01
SES-JAIA-3641 | 10.146.3.1 | JANUARIA | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | 2013-03-01
SES-DOIA-0862 | 10.144.181.1 | DORES DO INDAIÁ | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | 2013-03-08
SES-JEBA-0721 | 10.144.57.1 | JEQUITIBÁ | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | 2013-03-08
SES-CORA-4403 | 10.172.90.1 | CONCEIÇÃO DO PARÁ | RUA VENERO CAETANO, 66 AO LADO DA IGREJA, Centro | 2013-03-18
SES-BEIM-3792 | 10.146.107.1 | BETIM | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | 2013-03-18
SES-FEHO-3319 | 10.145.44.1 | FERNANDES TOURINHO | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 2013-03-18
SES-ILEA-3330 | 10.145.53.1 | ILICÍNEA | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 2013-03-22
SES-PARO-5167 | 10.173.241.1 | PASSA QUATRO | RUA OSWALDO ORLANDO, 60 - Bairro Centro | 2013-03-22
SES-ITTA-4592 | 10.173.14.1 | ITUETA | Avenida Cel Osório, 319 - centro | 2013-03-22
SES-CAGA-3953 | 10.146.215.1 | CARATINGA | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | 2013-03-29
SES-DOIO-0861 | 10.144.180.1 | DOM SILVÉRIO | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | 2013-04-05
SES-FOAS-0690 | 10.144.45.1 | FORTUNA DE MINAS | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | 2013-04-12
SES-SETA-0879 | 10.144.195.1 | SERICITA | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | 2013-04-12
SES-BEIM-3786 | 10.146.113.1 | BETIM | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | 2013-04-19
SES-PRHA-0775 | 10.144.87.1 | PRATINHA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | 2013-04-26
SES-CULO-6539 | 10.175.19.1 | CURVELO | Rua WILZA PATRICIA MARTINS, 188 Central de Vacinas - Bairro JOCKEY CLUBE | 2013-05-10
SES-SADA-3588 | 10.146.2.1 | SANTA MARGARIDA | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 2013-05-10
SES-BANA-3626 | 10.145.215.1 | BARBACENA | Alameda George Bernanos, 423 | 2013-05-10
SES-BANA-3613 | 10.145.235.1 | BARBACENA | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 2013-05-10
SES-IBTE-5179 | 10.173.245.1 | IBIRITÉ | Av. São Paulo n°1043 - Bairro MACAUBAS | 2013-05-17
SES-TAAS-0881 | 10.144.197.1 | TAIOBEIRAS | avenida São João, 59 - Centro | 2013-05-17
SES-NOAS-5050 | 10.173.109.1 | NOVO ORIENTE DE MINAS | Rua Ceará, Nº77 - Centro | 2013-05-17
SES-PORE-6544 | 10.175.20.1 | POUSO ALEGRE | Rua Amilton Pereira Machado, 41 - Bairro Fatima III | 2013-05-24
SES-MAAC-4597 | 10.173.19.1 | MARILAC | RUA ALVINO LEITE, 242 - CENTRO | 2013-05-24
SES-BRES-0666 | 10.144.21.1 | BRÁS PIRES | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | 2013-05-24
SES-SEAS-6716 | 10.174.224.1 | SETE LAGOAS | AV JOSE SERVULO SOALHEIRO, 2958 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 2013-05-24
SES-TODO-5129 | 10.173.221.1 | TOLEDO | RUA BENJAMIM MACEDO 529 - Bairro JARDIM SÃO JOSÉ | 2013-05-24
SES-NOEM-4609 | 10.173.31.1 | NOVA BELÉM | JOÃO ALVES DE PAULA N/450 - CENTRO | 2013-06-10
SES-ALAO-4413 | 10.172.112.1 | ALTO CAPARAÓ | Av. Pico da Bandeira 1.199 | 2013-06-21
SES-BEIM-3798 | 10.146.101.1 | BETIM | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | 2013-06-21
SES-SEAS-6668 | 10.175.0.1 | SETE LAGOAS | RUA JERUSALÉM, 126 - BAIRRO ESPERANÇA | 2013-06-26
SES-PABA-4614 | 10.173.52.1 | PARAOPEBA | RUA JOSE DALLE - CENTRO | 2013-06-26
SES-SATO-3586 | 10.145.254.1 | SACRAMENTO | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 2013-06-26
SES-SARA-4169 | 10.147.133.1 | SABARÁ | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 2013-07-05
SES-RIES-0818 | 10.144.137.1 | RIBEIRÃO DAS NEVES | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | 2013-07-05
SES-SARA-4166 | 10.147.147.1 | SABARÁ | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 2013-07-12
SES-PIGA-4617 | 10.173.54.1 | PIEDADE DE CARATINGA | Avenida Nossa Senhora da Piedade, 492 - CENTRO | 2013-07-19
SES-QUAL-0915 | 10.144.231.1 | QUARTEL GERAL | Francisca Rosa nº 5 - Centro | 2013-07-19
SES-SARA-4177 | 10.147.156.1 | SABARÁ | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | 2013-07-19
SES-ITBI-6001 | 10.175.94.1 | ITACARAMBI | RUA OLIVIA RODRIGUES, SNº - BAIRRO CENTRO | 2013-07-19
SES-JUIA-6068 | 10.175.22.1 | JURUAIA | Zona Rural S/N | 2013-07-19
SES-MAFE-4248 | 10.147.224.1 | MARIA DA FÉ | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | 2013-07-19
SES-SAXO-4482 | 10.172.156.1 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES | 2013-07-19
SES-ARRI-4427 | 10.172.105.1 | ARAGUARI | R. COROMANDEL, BAIRRO AMORIM | 2013-07-19
SES-META-0728 | 10.144.64.1 | MESQUITA | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | 2013-07-19
SES-ITTO-0814 | 10.144.133.1 | Itabirito | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | 2013-07-19
SES-CONS-0894 | 10.144.210.1 | CONFINS | Rua São José, 508 - Centro | 2013-07-19
SES-LADE-0724 | 10.144.60.1 | LAGOA GRANDE | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 2013-07-19
SES-BOAS-0802 | 10.144.118.1 | Bonfinópolis de Minas | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | 2013-07-19
SES-BAIM-0662 | 10.144.17.1 | BALDIM | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | 2013-07-19
SES-CRIA-0896 | 10.144.212.1 | CRUZÍLIA | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | 2013-07-19
SES-JAUI-0699 | 10.144.54.1 | JACUÍ | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | 2013-07-19
SES-CADE-0892 | 10.144.208.1 | CASA GRANDE | praça São Sebastião, 0 - Centro | 2013-07-19
SES-MANA-0842 | 10.144.161.1 | MATUTINA | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | 2013-07-19
SES-INRA-0868 | 10.144.187.1 | INDAIABIRA | avenida B, 0 - CENTRO | 2013-07-19
SES-DEOS-0859 | 10.144.178.1 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | 2013-07-19
SES-SANO-0791 | 10.144.107.1 | São Tomás de Aquino | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO.ila Nova | 2013-07-19
SES-SEES-0793 | 10.144.109.1 | Senador Cortes | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | 2013-07-19
SES-INBA-0697 | 10.144.52.1 | INIMUTABA | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | 2013-07-19
SES-MOCA-0730 | 10.144.66.1 | MORRO DA GARÇA | Rua Major Salvo, 321 - Centro | 2013-07-19
SES-BANA-3619 | 10.145.222.1 | BARBACENA | Rua José Sete Pinheiro, s/n - Bairro Grogotó | 2013-07-19
SES-PASO-3445 | 10.145.103.1 | PADRE PARAÍSO | Rua Manoel Rocha, 84 - Bairro DNER | 2013-07-19
SES-PRIO-3581 | 10.145.250.1 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | Praça José Batista Marra, 375 | 2013-07-19
SES-PARO-3561 | 10.145.196.1 | PAI PEDRO | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 2013-07-19
SES-TAIM-3603 | 10.145.247.1 | TARUMIRIM | Rua Plautino Soares, 110 | 2013-07-19
SES-SARE-3596 | 10.145.240.1 | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 2013-07-19
SES-SAEI-3549 | 10.145.165.1 | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 2013-07-19
SES-LADA-3512 | 10.145.128.1 | LAGOA DOURADA | Praça João Paulo II, 101 | 2013-07-19
SES-DEOS-3499 | 10.145.151.1 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 2013-07-19
SES-BEIS-3361 | 10.145.77.1 | BERTÓPOLIS | Av. Belo Horizonte, 25 - Umbuarinha | 2013-07-19
SES-PASO-3484 | 10.145.163.1 | PADRE PARAÍSO | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 2013-07-19
SES-BAIS-3742 | 10.146.41.1 | BARÃO DE COCAIS | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | 2013-07-19
SES-BAIS-3733 | 10.146.20.1 | BARÃO DE COCAIS | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | 2013-07-19
SES-BEIM-3831 | 10.146.127.1 | BETIM | Rua Allan Kardec,05 | 2013-07-19
SES-TENI-3687 | 10.146.54.1 | TEÓFILO OTONI | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | 2013-07-19
SES-BURO-0891 | 10.144.207.1 | BURITIZEIRO | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | 2013-07-26
SES-IBTE-5178 | 10.173.244.1 | IBIRITÉ | RUA PANTANA,Nº 25 - Bairro CENTRO | 2013-07-26
SES-JUTO-4594 | 10.173.16.1 | JURAMENTO | RUA JOSÉ VICENTE COSTA 11 - CENTRO | 2013-07-26
SES-ITVA-0904 | 10.144.220.1 | ITAPEVA | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | 2013-07-26
SES-BANA-3635 | 10.145.227.1 | BARBACENA | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 2013-07-26
SES-PEDA-3572 | 10.145.206.1 | PEDRA DOURADA | Rua Alexandre Fava, n 25 - Bairro Centro | 2013-07-26
SES-TABA-3601 | 10.145.245.1 | TAPARUBA | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | 2013-07-26
SES-GUTA-3528 | 10.145.190.1 | GURINHATÃ | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 2013-07-26
SES-BEIM-3827 | 10.146.125.1 | BETIM | Rua Vitoria Regia,220 - Bairro Novo Amazonas | 2013-07-26
SES-TENI-3689 | 10.146.73.1 | TEÓFILO OTONI | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | 2013-07-26
SES-TENI-3680 | 10.146.30.1 | TEÓFILO OTONI | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | 2013-07-26
SES-JORO-3661 | 10.146.24.1 | JOÃO PINHEIRO | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | 2013-07-26
SES-LAAR-3655 | 10.146.6.1 | LAGAMAR | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 2013-07-26
SES-ITRI-3715 | 10.146.60.1 | ITAMBACURI | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | 2013-07-26
SES-PAIO-3970 | 10.146.225.1 | PATROCÍNIO | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | 2013-07-26
SES-TENI-3679 | 10.146.28.1 | TEÓFILO OTONI | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | 2013-07-26
SES-MAIS-3666 | 10.146.67.1 | MACHACALIS | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | 2013-07-26
SES-NAUE-3732 | 10.146.32.1 | NANUQUE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | 2013-07-26
SES-MACU-3930 | 10.146.195.1 | MANHUAÇU | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | 2013-07-26
SES-LENA-4066 | 10.147.54.1 | LEOPOLDINA | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | 2013-07-26
SES-OUTO-4048 | 10.147.34.1 | OURO PRETO | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | 2013-07-26
SES-OUTO-4040 | 10.147.37.1 | OURO PRETO | Rua Principal,S/Nº | 2013-07-26
SES-OUTO-4031 | 10.147.24.1 | OURO PRETO | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | 2013-07-26
SES-CRNI-4094 | 10.147.96.1 | CRISTIANO OTONI | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | 2013-07-26
SES-SAXO-4469 | 10.172.161.1 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE | 2013-07-26
SES-DOIM-4522 | 10.172.203.1 | DOM JOAQUIM | PRAÇA EXPEDITO MIRANDA PRIMO, S/N - CENTRO | 2013-07-26
SES-AIES-4492 | 10.172.171.1 | AIMORÉS | AV. RAUL SOARES 1180 - CENTRO | 2013-07-26
SES-MAIM-4384 | 10.172.67.1 | MANHUMIRIM | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 2013-07-26
SES-SARA-4352 | 10.172.41.1 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Rua Tópazio nº 943 - Bela Vista | 2013-07-26
SES-TRES-5104 | 10.173.203.1 | TRÊS CORAÇÕES | Rua João Santana Braz,04 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 2013-07-26
SES-CALO-5538 | 10.173.86.1 | CAMPO BELO | ESTRADA DO COROADO S/N | 2013-07-26
SES-OUNO-5055 | 10.173.159.1 | OURO FINO | Avenida da Saudade, s/n.º - Bairro Bairro do Alto | 2013-07-26
SES-ARXA-5556 | 10.173.104.1 | ARAXÁ | BR 262- Araxá - 300 METROS DO POSTO POLICIAL | 2013-07-26
SES-SEAS-6662 | 10.175.5.1 | SETE LAGOAS | RUA EDSON SOARES, 377 - BAIRRO BERNARDO VALADARES | 2013-08-02
SES-JUIA-6070 | 10.175.24.1 | JURUAIA | Rua Antônio Guilherme Cabral, S/N - Bairro Mirante II | 2013-08-02
SES-CETE-3876 | 10.146.148.1 | CEDRO DO ABAETÉ | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | 2013-08-02
SES-SADO-4238 | 10.147.217.1 | SARZEDO | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | 2013-08-02
SES-PATU-4125 | 10.147.73.1 | PARACATU | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 2013-08-02
SES-PATU-4115 | 10.147.88.1 | PARACATU | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 2013-08-02
SES-ARRI-4425 | 10.172.100.1 | ARAGUARI | AV. DAS PALMEIRAS N. º 60, SÃO SEBASTIÃO | 2013-08-02
SES-ARRI-4416 | 10.172.109.1 | ARAGUARI | R. DIOGO VELOSO NAVES N. º 90, AMANHECE | 2013-08-02
SES-ARRI-4426 | 10.172.110.1 | ARAGUARI | R. JAIR AGAIR ROSA N. º 183 | 2013-08-02
SES-SAXO-4479 | 10.172.153.1 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE PACAS | 2013-08-02
SES-ARRI-4423 | 10.172.98.1 | ARAGUARI | R. MIGUEL ASSAD DEBS N. º 151 - SANTA TEREZINHA | 2013-08-02
SES-MOAO-5039 | 10.173.120.1 | MONTE SIÃO | Estrada Municipal /s/n - Batinga | 2013-08-02
SES-UBIA-5547 | 10.173.79.1 | UBERLÂNDIA | RUA ESPATODIA, 805 B | 2013-08-02
SES-TAAS-5273 | 10.174.72.1 | TAIOBEIRAS | Rua Riachuelo, 561 Zona Rural de Mirandópolis | 2013-08-02
SES-ITRA-6003 | 10.175.96.1 | ITACAMBIRA | PRAÇA JOÃO PAULO II, S/Nº - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 2013-08-02
SES-CEAS-0677 | 10.144.32.1 | CENTRAL DE MINAS | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | 2013-08-09
SES-MAGA-6103 | 10.175.236.1 | MANGA | Avenida Ovidio de Abreu, 789 - Bairro JK | 2013-08-09
SES-MOAS-5042 | 10.173.117.1 | MORADA NOVA DE MINAS | Rua Frei Orlando, 574 - Centro | 2013-08-09
SES-PAMA-5791 | 10.175.192.1 | PALMA | Rua José Rosa Madeira, sn - Distrito de Itapiruçu | 2013-08-09
SES-SEAS-6714 | 10.174.226.1 | SETE LAGOAS | RUA OSCAR PADILHA, 635 - BAIRRO BELO VALE | 2013-08-16
SES-GONA-0692 | 10.144.47.1 | GOIANÁ | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | 2013-08-16
SES-DOIS-0863 | 10.144.182.1 | DORESÓPOLIS | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | 2013-08-16
SES-SEAS-6693 | 10.174.242.1 | SETE LAGOAS | RUA GUSTAVO FERREIRA GOMES, 17 - BAIRRO SANTA ROSA | 2013-08-16
SES-SEAS-6669 | 10.174.253.1 | SETE LAGOAS | RUA JOSÉ FONSECA PIRES, 401 - BAIRRO FAZENDA VELHA | 2013-08-16
SES-ABOS-4410 | 10.172.91.1 | ABADIA DOS DOURADOS | Rua Dr. Calil Porto , 140, Centro | 2013-08-16
SES-ITRA-6896 | 10.176.4.65 | ITABIRA | Rua AGUA SANTA, 22 REGIONAL - Centro | 2013-08-23
SES-SEAS-6658 | 10.175.9.1 | SETE LAGOAS | RUA MARIO REIS, 84 - BAIRRO ALVORADA | 2013-08-23
SES-SEES-4643 | 10.173.41.1 | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | R SERAFIM CAMPOS, S/N - CENTRO | 2013-08-23
SES-SEAS-6673 | 10.174.255.1 | SETE LAGOAS | RUA CORONEL AMÉRICO, 690 - BAIRRO SÃO GERALDO | 2013-08-23
SES-SARA-4170 | 10.147.150.1 | SABARÁ | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 2013-08-23
SES-RORA-5540 | 10.173.84.1 | ROSÁRIO DA LIMEIRA | Fazenda Vida Nova S/N | 2013-08-23
SES-UBIA-5285 | 10.174.78.1 | UBERLÂNDIA | Fazenda Sobradinho | 2013-08-23
SES-IBAI-3451 | 10.145.99.1 | IBIAÍ | Rua 8 de dezembro, 272 - Bairro Novo Horizonte | 2013-08-30
SES-SARA-3877 | 10.146.147.1 | SABARÁ | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 2013-08-30
SES-MUAE-7155 | 10.176.4.193 | MURIAÉ | Rua Cerâmica s/n - Cerâmica | 2013-08-30
SES-SEAS-6688 | 10.174.246.1 | SETE LAGOAS | RUA CARMEM KILESSE, 1092 - BAIRRO PADRE TEODORO | 2013-08-30
SES-SEAS-6696 | 10.174.238.1 | SETE LAGOAS | AVENIDA ANTÔNIO DE MENDONÇA CHAVES, 493 - BAIRRO VAPABUÇU | 2013-08-30
SES-AMRA-0888 | 10.144.204.1 | AMPARO DO SERRA | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | 2013-08-30
SES-DOOS-3501 | 10.145.123.1 | DORES DE CAMPOS | Av. Getúlio Vargas, 540 | 2013-08-30
SES-PATE-5317 | 10.175.56.1 | PASSA VINTE | Rua Arantina, 241 - Bairro Centro | 2013-08-30
SES-JAAS-5987 | 10.175.214.1 | JABOTICATUBAS | Rua Eduardo Goes nº 305. - Bairro Centro | 2013-08-30
SES-JAAS-5988 | 10.175.215.1 | JABOTICATUBAS | Rua das Rosas nº 287. - Bairro das Flores. Distrito de São José de Almeida | 2013-08-30
SES-SEAS-6700 | 10.174.232.1 | SETE LAGOAS | RUA CUBA,524 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 2013-08-30
SES-GUIA-0693 | 10.144.48.1 | GUIMARÂNIA | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | 2013-08-30
SES-PODO-4331 | 10.172.19.1 | POÇO FUNDO | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | 2013-08-30
SES-FRAL-4200 | 10.147.191.1 | FRUTAL | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | 2013-08-30
SES-SARA-5541 | 10.173.83.1 | SABARÁ | Rua Fiertague, s/n | 2013-08-30
SES-SAEI-3552 | 10.145.164.1 | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 2013-08-30
SES-PROS-3535 | 10.145.175.1 | PRADOS | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 - Bairro Pinheiro Chagas | 2013-08-30
SES-SAIA-0747 | 10.144.78.1 | SANTA LUZIA | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 2013-09-06
SES-PATU-4122 | 10.147.70.1 | PARACATU | Avenida Aeroporto, 436 | 2013-09-06
SES-PODO-4328 | 10.172.15.1 | POÇO FUNDO | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | 2013-09-06
SES-SEAS-6702 | 10.174.230.1 | SETE LAGOAS | AVENIDA JOSÉ ALENCAR DRUMOND, 59 - BAIRRO SANTA LUZIA | 2013-09-06
SES-MAIM-4381 | 10.172.74.1 | MANHUMIRIM | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 2013-09-06
SES-PETA-3571 | 10.145.207.1 | PEDRA BONITA | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 2013-09-06
SES-BAIM-3873 | 10.146.151.1 | BALDIM | Rua Bonifácio Barbosa, 45 Distrito de são Vicente | 2013-09-06
SES-LASA-0908 | 10.144.224.1 | LAGOA FORMOSA | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | 2013-09-06
SES-IBTE-5193 | 10.174.3.1 | IBIRITÉ | AV. MINAS GERAIS, 700 - MORADA DA SERRA | 2013-09-06
SES-PATU-4123 | 10.147.71.1 | PARACATU | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 2013-09-06
SES-SASO-4490 | 10.172.162.1 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | LOCALIDADE DE MANDACARU | 2013-09-06
SES-TURA-4370 | 10.172.59.1 | TUPACIGUARA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 2013-09-06
SES-PODO-4324 | 10.172.18.1 | POÇO FUNDO | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | 2013-09-06
SES-MAOS-6138 | 10.175.54.1 | MATOZINHOS | Rua Carlos Miligrama, s/n.º - Bairro Industrial /Bom Jesus 2 | 2013-09-06
SES-SADO-4240 | 10.147.219.1 | SARZEDO | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | 2013-09-06
SES-ITBA-5679 | 10.174.196.1 | ITAJUBÁ | Rua Angelo Modenan, 51 - Bairro Reborgeon | 2013-09-06
SES-JUIA-6069 | 10.175.23.1 | JURUAIA | Rua Gonçalves Rezente 372 | 2013-09-06
SES-ESSA-5952 | 10.175.84.1 | ESPINOSA | AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO,S/N - SÃO CRISTOVÃO | 2013-09-06
SES-CADA-3378 | 10.145.93.1 | CACHOEIRA DOURADA | Av. 5, 52 | 2013-09-13
SES-JOMA-6165 | 10.175.251.1 | JOAÍMA | RUA BERNARDINO MURTA, S/N, EM FRENTE SECRETARIA DE SAÚDE | 2013-09-13
SES-SEAS-6704 | 10.174.233.1 | SETE LAGOAS | RUA DR. JOÃO BATISTA, 1327 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 2013-09-13
SES-SEAS-6713 | 10.174.227.1 | SETE LAGOAS | RUA PREFEITO EURO ANDRADE,41 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 2013-09-13
SES-SEAS-6671 | 10.174.254.1 | SETE LAGOAS | RUA ITAMBACURI, 182 - BAIRRO LUXEMBURGO | 2013-09-13
SES-ESUL-0899 | 10.144.215.1 | ESTRELA DO SUL | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | 2013-09-13
SES-CADE-3381 | 10.145.90.1 | CAMPINA VERDE | Rua 14, 1132 | 2013-09-13
SES-PRES-0836 | 10.144.155.1 | PRESIDENTE BERNARDES | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | 2013-09-13
SES-PODO-4329 | 10.172.16.1 | POÇO FUNDO | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | 2013-09-13
SES-SEGA-4644 | 10.173.40.1 | SERITINGA | RUA JOAQUIM MOREIRA, 38 CENTRO | 2013-09-13
SES-SAEI-5510 | 10.173.99.1 | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Édipo Monteiro Castanheiras, 675 | 2013-09-13
SES-PAMA-5792 | 10.175.193.1 | PALMA | Rua pedro Paula rosa, 21 - Bairro Centro | 2013-09-13
SES-SEAS-6666 | 10.175.2.1 | SETE LAGOAS | RUA EXPEDICIONÁRIO LEOFREDO GASPAR, 534 - BAIRRO CDI | 2013-09-13
SES-TURA-4371 | 10.172.61.1 | TUPACIGUARA | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº - BAIRRO BOA VISTA | 2013-09-13
SES-ATIA-3353 | 10.145.71.1 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida, 66 | 2013-09-13
SES-PATU-4119 | 10.147.92.1 | PARACATU | Rua 06, lote 15 | 2013-09-13
SES-SAIA-4635 | 10.173.71.1 | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | RUA RAIMUNDO PEREIRA BAHIA, 400 - CENTRO | 2013-09-13
SES-ATIA-3355 | 10.145.73.1 | ATALÉIA | Rua Projetada, s/n | 2013-09-13
SES-CAAS-0676 | 10.144.31.1 | CATAS ALTAS | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | 2013-09-13
SES-ATIA-3357 | 10.145.74.1 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida, s/n | 2013-09-13
SES-BEIM-3836 | 10.146.134.1 | BETIM | Rodovia MG060 Km3,188 | 2013-09-13
SES-SARA-4176 | 10.147.157.1 | SABARÁ | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | 2013-09-13
SES-PATU-4114 | 10.147.87.1 | PARACATU | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 2013-09-13
SES-CABA-4508 | 10.172.190.1 | CARANAÍBA | RUA: SANTA TEREZINHA, nº 200 - BAIRRO CENTRO | 2013-09-13
SES-PODO-4325 | 10.172.20.1 | POÇO FUNDO | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | 2013-09-13
SES-BETE-5557 | 10.173.74.1 | BELO HORIZONTE | Av. do Contorno, 4777 - Serra | 2013-09-13
SES-FRSA-5543 | 10.173.88.1 | FRANCISCO SÁ | Rua BR 251- KM23 | 2013-09-13
SES-COAS-6158 | 10.174.220.1 | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | RUA ZOROASTRO MEIRA, S/N - BAIRRO CENTRO | 2013-09-13
SES-PIIS-6423 | 10.176.4.1 | PIEDADE DOS GERAIS | RUA JOSÉ MOREIRA DA SILVA, 82 | 2013-09-13
SES-SEAS-6698 | 10.174.236.1 | SETE LAGOAS | RUA GERÂNIO, 381 - BAIRRO MANOA | 2013-09-13
SES-SEAS-6706 | 10.174.231.1 | SETE LAGOAS | RUA MANOEL CORREA DA CUNHA, 267 - BAIRRO VÁRZEA | 2013-09-13
SES-NIRA-6107 | 10.175.41.1 | NINHEIRA | FAZENDA MANGUEIRO - ZONA RURAL | 2013-09-13
SES-ALOA-4493 | 10.172.172.1 | ALAGOA | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA S/nº | 2013-09-13
SES-IBTE-5181 | 10.173.247.1 | IBIRITÉ | Rua A , 58 - Bairro Barrerinho | 2013-09-13
SES-SAIM-5087 | 10.173.186.1 | SAPUCAÍ-MIRIM | Avenida Presidente tancredo Neves, 368 - Bairro Centro | 2013-09-13
SES-ARGO-4299 | 10.172.2.1 | ARCEBURGO | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | 2013-09-13
SES-ARRA-4496 | 10.172.175.1 | ARAPORÃ | AVENIDA PRINCIPAL, nº 39 | 2013-09-13
SES-ARRI-4419 | 10.172.108.1 | ARAGUARI | AV. DO CONTORNO N. º 2240, GUTIERREZ | 2013-09-13
SES-ARRI-4428 | 10.172.102.1 | ARAGUARI | PRAÇA SANTO AGOSTINHO, BAIRRO GOÍAS | 2013-09-13
SES-VEMO-0798 | 10.144.114.1 | Veríssimo | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | 2013-09-13
SES-PATU-4116 | 10.147.89.1 | PARACATU | Travessa do Açude, 174 | 2013-09-13
SES-PATU-4117 | 10.147.90.1 | PARACATU | Rua Tório, 212 | 2013-09-13
SES-SARA-4630 | 10.173.66.1 | SANTA ROSA DA SERRA | AVENIDA BRASIL, nº 979 NOVO HORIZONTE | 2013-09-13
SES-HERA-3871 | 10.146.153.1 | HELIODORA | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | 2013-09-13
SES-TRES-5119 | 10.173.218.1 | TRÊS CORAÇÕES | Travessa Casemiro Avelar, 24 - Bairro Centro | 2013-09-13
SES-TRES-5114 | 10.173.213.1 | TRÊS CORAÇÕES | Rua da serenidade, 318 - Bairro Parque das Colinas | 2013-09-13
SES-TRES-5117 | 10.173.216.1 | TRÊS CORAÇÕES | Av. Virgilio de Melo Franco,204 - Bairro Centro | 2013-09-13
SES-TRES-5110 | 10.173.209.1 | TRÊS CORAÇÕES | Rua Jose Capistrano de Souza, 600 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 2013-09-13
SES-TRES-5101 | 10.173.200.1 | TRÊS CORAÇÕES | Rua Sergipe, 36 - Bairro Amadeu Miguel | 2013-09-13
SES-TENI-3675 | 10.146.175.1 | TEÓFILO OTONI | Rua Rachid Handere , n519 | 2013-09-13
SES-COTA-4514 | 10.172.192.1 | CÓRREGO DANTA | RUA ZECA PEREIRA nº 200 | 2013-09-13
SES-TAAS-5270 | 10.174.68.1 | TAIOBEIRAS | Rua JK 150 - Bairro Santos Cruzeiros | 2013-09-13
SES-CAGA-4389 | 10.172.78.1 | CAPETINGA | Rua Cel. Chico Júlio, 469, Centro | 2013-09-13
SES-TENI-3685 | 10.146.52.1 | TEÓFILO OTONI | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | 2013-09-13
SES-LADA-5773 | 10.173.158.1 | LAGOA DOURADA | Rua Marieta Pires de Resende, 20 - Bairro Novo Horizonte | 2013-09-13
SES-CHOR-4511 | 10.172.188.1 | CHIADOR | RUA: ARNOR ESTEVES, 320 | 2013-09-13
SES-SARA-4356 | 10.172.45.1 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | 2013-09-13
SES-BOTA-3916 | 10.146.208.1 | BORDA DA MATA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | 2013-09-13
SES-DIVA-4550 | 10.172.226.1 | DIVISA NOVA | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO,41 | 2013-09-13
SES-VIIA-0885 | 10.144.201.1 | VIRGÍNIA | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | 2013-09-13
SES-MAFE-4247 | 10.147.223.1 | MARIA DA FÉ | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | 2013-09-13
SES-OUTO-4025 | 10.147.15.1 | OURO PRETO | Rua do Campo, S/Nº | 2013-09-13
SES-OUTO-4024 | 10.147.17.1 | OURO PRETO | Rua Padre Epifânio,nº 101 | 2013-09-13
SES-TOJI-5100 | 10.173.199.1 | TOCOS DO MOJI | Praça Pedro Felipe Rosa, 136 - Bairro Centro | 2013-09-13
SES-RIES-4398 | 10.172.87.1 | RIBEIRÃO DAS NEVES | Rua Vinte e Nove, nº 55, Pedra Branca | 2013-09-13
SES-PACU-4305 | 10.172.9.1 | PARAGUAÇU | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | 2013-09-13
SES-SACO-0821 | 10.144.140.1 | São Lourenço | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | 2013-09-13
SES-CAHO-4545 | 10.172.221.1 | CARNEIRINHO | Rua Oito s/n | 2013-09-13
SES-CAHO-4541 | 10.172.218.1 | CARNEIRINHO | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 | 2013-09-13
SES-ESIZ-4525 | 10.172.201.1 | ESPERA FELIZ | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO,nº 128 - CENTRO | 2013-09-13
SES-CALO-3984 | 10.146.238.1 | CAMPO BELO | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 2013-09-13
SES-CAHO-4501 | 10.172.180.1 | CAMACHO | AV. ITAPECERICA, nº 146 | 2013-09-13
SES-CADA-3379 | 10.145.92.1 | CACHOEIRA DOURADA | Av. das Nações, 6 | 2013-09-20
SES-PAOS-3966 | 10.146.222.1 | PAPAGAIOS | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 - Bairro SANTO ANTONIO | 2013-09-20
SES-PAOS-3965 | 10.146.221.1 | PAPAGAIOS | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 2013-09-20
SES-CAGA-5608 | 10.173.98.1 | CARATINGA | Fazenda:Córrego dos Claros | 2013-09-20
SES-UBIA-5551 | 10.173.76.1 | UBERLÂNDIA | Chácaras Douradinhos, lote 33, 34 e 35 | 2013-09-20
SES-BEIM-3815 | 10.146.122.1 | BETIM | Rua Rio Amazonas,3926 - Bairro Campos Elíseos | 2013-09-20
SES-DIVA-0860 | 10.144.179.1 | Divisa Nova | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | 2013-09-20
SES-BOCA-3915 | 10.146.186.1 | BOA ESPERANÇA | Av. São Vicente de Paula, 707 | 2013-09-20
SES-SETO-4363 | 10.172.51.1 | SENHORA DO PORTO | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | 2013-09-20
SES-PLRA-3579 | 10.145.203.1 | PLANURA | Rua João Januário, n 803 | 2013-09-20
SES-BOTA-3920 | 10.146.204.1 | BORDA DA MATA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N - BAIRRO CERVO | 2013-09-20
SES-SARA-3589 | 10.146.1.1 | SANTA MARIA DE ITABIRA | Avenida José Mariano Pires, 209 | 2013-09-20
SES-MAGA-6101 | 10.175.234.1 | MANGA | Rua Ipê, 657 - Bairro Arvoredo | 2013-09-27
SES-ALIS-6341 | 10.174.118.1 | ALVINÓPOLIS | Rua Santo Antonio nº142 - Bairro Parte Alta | 2013-10-04
SES-BETE-6722 | 10.176.5.65 | BELO HORIZONTE | Rod. Prefeito Américo Renê Gianetti Cidade Administrativa - Prédio Minas | 2013-10-04
SES-SEAS-0651 | 10.144.8.1 | SETE LAGOAS | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | 2013-10-04
SES-PATU-4120 | 10.147.93.1 | PARACATU | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 2013-10-04
SES-ICAS-4586 | 10.173.8.1 | ICARAÍ DE MINAS | RUA DONA LÚCA, 365 - CENTRO | 2013-10-04
SES-CACU-4509 | 10.172.204.1 | CAREAÇU | AV SATURNINO DE FARIA | 2013-10-04
SES-BANA-3622 | 10.145.230.1 | BARBACENA | Rua São Francisco de Assis, 63 | 2013-10-04
SES-SADO-4348 | 10.172.37.1 | SÃO GERALDO | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | 2013-10-04
SES-ITNA-5644 | 10.175.64.1 | ITABIRINHA DE MANTENA | Rua do Coqueiro, S/N - Bairro Centro | 2013-10-04
SES-SEAS-6690 | 10.174.244.1 | SETE LAGOAS | RUA TABAJARAS, 38 - BAIRRO CARMO | 2013-10-11
SES-NORO-6367 | 10.175.144.1 | NOVO CRUZEIRO | Córrego Acode a Chuva, s/n - Zona Rural | 2013-10-11
SES-SEAS-6677 | 10.174.249.1 | SETE LAGOAS | RUA MARIA AUGUSTA SANTIAGO, 210 - BAIRRO MONTE CARLO | 2013-10-11
SES-NOCA-0734 | 10.144.68.1 | NOVA MÓDICA | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | 2013-10-11
SES-JODE-3767 | 10.146.85.1 | JOÃO MONLEVADE | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | 2013-10-11
SES-MIRI-4257 | 10.147.250.1 | MINDURI | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | 2013-10-11
SES-ITBA-5698 | 10.174.197.1 | ITAJUBÁ | R.Antonio Silva Branco , S/N - Bairro Cruzeiro | 2013-10-18
SES-ALSA-5398 | 10.174.161.1 | ALTEROSA | Rua Alfenas, 959 - Bairro Centro | 2013-10-18
SES-ITBA-5676 | 10.174.193.1 | ITAJUBÁ | Av. Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, 1354 - Bairro Boa Vista | 2013-10-18
SES-ALIS-6343 | 10.174.117.1 | ALVINÓPOLIS | Rua Valdir Alves Pinto s/nº - Bairro Centro | 2013-10-18
SES-COAS-4184 | 10.147.164.1 | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Pça. da Saude, s/n - | 2013-10-18
SES-SEAS-6661 | 10.175.6.1 | SETE LAGOAS | RUA EDILAMAR PEREIRA DE SOUZA, 53 - BAIRRO BELO VALE | 2013-10-18
SES-PAOS-3964 | 10.146.220.1 | PAPAGAIOS | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 2013-10-18
SES-SERO-5097 | 10.173.196.1 | SERRO | Rua Alferes Luiz Pinto, S/N - Bairro Centro | 2013-10-18
SES-PAAS-4392 | 10.172.81.1 | PAINEIRAS | Rua Hipolito Rosa 446, Centro | 2013-10-18
SES-BETE-6540 | 10.176.5.129 | BELO HORIZONTE | Rua SINVAL DE SÁ, 292 - CIDADE JARDIM | 2013-10-25
SES-PATU-4118 | 10.147.91.1 | PARACATU | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 2013-10-25
SES-BELO-6152 | 10.175.244.1 | BERILO | RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, 541 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 2013-10-25
SES-ALIS-6345 | 10.174.115.1 | ALVINÓPOLIS | Avenida Getulio Vargas s/nº - Zona Rural Bairro Barretos | 2013-10-25
SES-TAAS-5272 | 10.174.74.1 | TAIOBEIRAS | Rua Guaicurus, 1625 - Bairro Sagrada Família | 2013-10-25
SES-BANA-3623 | 10.145.232.1 | BARBACENA | Rua José Paula Coelho, s/n | 2013-10-25
SES-ANOS-3855 | 10.146.166.1 | ANTÔNIO CARLOS | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 2013-10-25
SES-RITO-3585 | 10.145.253.1 | RIO PRETO | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | 2013-10-25
SES-ALSA-5399 | 10.174.160.1 | ALTEROSA | Rua São Vicente1.900 - Bairro Cruzeiro | 2013-10-25
SES-ALIS-6347 | 10.174.114.1 | ALVINÓPOLIS | Rua Jose Emilio Veiga nº10 - Zona Rural | 2013-10-25
SES-SAIA-3249 | 10.145.28.1 | SANTA LUZIA | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 2013-11-01
SES-ITBA-5674 | 10.174.191.1 | ITABIRA | Rod.Itajubá - M. da Fé km10 - Bairro Ano Bom | 2013-11-01
SES-SEAS-6717 | 10.174.225.1 | SETE LAGOAS | RUA BENEDITO VALADARES, 321 - BAIRRO CENTRO | 2013-11-08
SES-ALSA-5400 | 10.174.159.1 | ALTEROSA | Praça Otávio Ribeiro Neto,27 - Bairro Divino Espirito Santo | 2013-11-08
SES-SAEU-0783 | 10.144.95.1 | SANTANA DO GARAMBÉU | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | 2013-11-08
SES-MOAO-5037 | 10.173.122.1 | MONTE SIÃO | Rua Aquiles de Souza Bueno,s/n - Mococa | 2013-11-14
SES-TURA-4372 | 10.172.60.1 | TUPACIGUARA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 2013-11-14
SES-CAIS-5944 | 10.174.218.1 | CARVALHÓPOLIS | Rua Coronel Antônio Cândido, 91 Praça Monsenhor Prado - Centro | 2013-11-14
SES-BURO-3443 | 10.145.105.1 | BURITIZEIRO | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 2013-11-14
SES-SATA-5081 | 10.173.180.1 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | Rua José Recreio, 222, Centro | 2013-11-14
SES-ITBA-5677 | 10.174.194.1 | ITAJUBÁ | Rod . itajubá- lorena,km10 - Ponte Santo Antônio | 2013-11-14
SES-ITRI-3721 | 10.146.80.1 | ITAMBACURI | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | 2013-11-14
SES-LENA-0650 | 10.144.7.1 | LEOPOLDINA | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | 2013-11-14
SES-ITRA-3332 | 10.145.57.1 | ITAGUARA | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 2013-11-14
SES-SEAS-6663 | 10.175.4.1 | SETE LAGOAS | RUA SANTOS REIS, 238 - BAIRRO CATARINA | 2013-11-29
SES-TURA-4368 | 10.172.57.1 | TUPACIGUARA | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 2013-11-29
SES-MIAI-5603 | 10.175.174.1 | MIRAÍ | RUA JOÃO REZENDE, S/N - BAIRRO CENTRO | 2013-11-29
SES-IJCI-3329 | 10.145.52.1 | IJACI | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 2013-11-29
SES-LACE-3457 | 10.145.113.1 | LASSANCE | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 2013-12-06
SES-GUES-3753 | 10.146.45.1 | GUANHÃES | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 2013-12-06
SES-JUBA-3341 | 10.145.59.1 | JUATUBA | Rua Cleber Soares, 40 | 2013-12-06
SES-MASO-4601 | 10.173.23.1 | MATIAS CARDOSO | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 - ALTO BONITO | 2013-12-06
SES-SEAS-6703 | 10.174.234.1 | SETE LAGOAS | RUA WENCESLAU BRAZ, 470 - BAIRRO SÃO JOÃO | 2013-12-06
SES-ANAS-0657 | 10.144.13.1 | ANTÔNIO DIAS | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | 2013-12-06
SES-SAAS-3375 | 10.145.96.1 | SANTA HELENA DE MINAS | Rua Princesa Isabel, s/n | 2013-12-13
SES-OUTO-4030 | 10.147.23.1 | OURO PRETO | Rua 03, Nº30 | 2013-12-13
SES-OUTO-4032 | 10.147.25.1 | OURO PRETO | Rua Padre Rolim,S/Nº | 2013-12-13
SES-SAIA-3245 | 10.145.24.1 | SANTA LUZIA | Rua Baldim, 891 | 2014-01-10
SES-ABTE-6320 | 10.174.126.1 | ABAETÉ | Rua Rio Branco,1175 - Bairro São João | 2014-01-10
SES-ABTE-6319 | 10.174.125.1 | ABAETÉ | Rua Gonçalves Da Rocha,150 - Bairro São Pedro | 2014-01-10
SES-ALSA-5402 | 10.174.158.1 | ALTEROSA | Rua Deputado Uriel Alvim, 71 - Bairro Centro | 2014-01-10
SES-SAAI-5026 | 10.173.33.1 | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | Rua 3, Nº 10, esquina com a Av.Embaixador Bilac Pinto - Santa Felicidade | 2014-01-10
SES-CAIS-3386 | 10.145.87.1 | CANÁPOLIS | Rua 13, 355 | 2014-01-10
SES-SARA-4171 | 10.147.151.1 | SABARÁ | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 2014-01-17
SES-CAAA-4505 | 10.172.184.1 | CANAÃ | AV, PEDRO DIAS LOPES , S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 36592-000 | 2014-01-17
SES-NORO-6365 | 10.175.142.1 | NOVO CRUZEIRO | Rua Joaquim Pereira,s/n - Bairro Cristo Rei | 2014-01-24
SES-FRSA-4529 | 10.172.206.1 | FRANCISCO SÁ | AVENIDA JK nº 360 - JOÃO GONÇALVES | 2014-01-31
SES-SATA-4639 | 10.173.45.1 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N, QUADRA 6, LOTE 9, - NOVO MUNDO | 2014-01-31
SES-SAXO-4476 | 10.173.32.1 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA - VARGEM DA LUA | 2014-01-31
SES-BANA-3624 | 10.145.233.1 | BARBACENA | Praça Fortaleza, s/n | 2014-01-31
SES-SAES-4633 | 10.173.69.1 | SÃO DOMINGOS DAS DORES | Rua Targino Ergulano de Oliveira, 83 | 2014-02-14
SES-BANA-3618 | 10.145.226.1 | BARBACENA | Rua Basílio de Moraes s/n - Bairro Ipanema | 2014-02-14
SES-DIIS-5502 | 10.175.167.1 | DIVISÓPOLIS | Rua Petronilia Gonçalves Pedroso, S/N - Bairro Minas Gerais | 2014-02-14
SES-PATU-3884 | 10.146.143.1 | PARACATU | R. Belmira Araujo Neves,450 | 2014-02-14
SES-RIBA-4624 | 10.173.60.1 | RIO POMBA | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA 307 ROSÁRIO | 2014-02-14
SES-SEAS-6699 | 10.174.235.1 | SETE LAGOAS | RUA DAS AVENCAS, 521 - BAIRRO MONTREAL | 2014-02-14
SES-SACO-4141 | 10.147.123.1 | SÃO LOURENÇO | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 2014-02-14
SES-TUIA-3604 | 10.145.248.1 | TURVOLÂNDIA | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 2014-02-14
SES-CARI-0852 | 10.144.171.1 | CAJURI | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | 2014-02-21
SES-SACO-4148 | 10.147.127.1 | SÃO LOURENÇO | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 2014-02-21
SES-RETO-3583 | 10.145.251.1 | REDUTO | Pedro Claudio Conrado, s/n | 2014-02-21
SES-PAAO-3961 | 10.146.217.1 | PAVÃO | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 2014-02-21
SES-ITGI-4279 | 10.147.236.1 | ITAMOGI | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 2014-02-28
SES-SEAS-6667 | 10.175.1.1 | SETE LAGOAS | RUA AFONSO VIANA DE PAULA, SN - BAIRRO ELDORADO | 2014-02-28
SES-LAOS-0907 | 10.144.223.1 | LAGOA DOS PATOS | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | 2014-02-28
SES-SEAS-6660 | 10.175.7.1 | SETE LAGOAS | RUA DAS PALMAS, 638 - BAIRRO BELA VISTA | 2014-02-28
SES-OLRA-4220 | 10.147.203.1 | OLIVEIRA | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | 2014-02-28
SES-OLRA-4221 | 10.147.204.1 | OLIVEIRA | Rua Batista de Almeida, 175 | 2014-02-28
SES-ANIA-0830 | 10.144.149.1 | ANDRELÂNDIA | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | 2014-02-28
SES-OLRA-4224 | 10.147.205.1 | OLIVEIRA | Rua Alexandrino Chagas, 143 | 2014-02-28
SES-OLRA-4225 | 10.147.206.1 | OLIVEIRA | Rua Lambari, 164 | 2014-02-28
SES-OUTO-4051 | 10.147.35.1 | OURO PRETO | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | 2014-02-28
SES-SEAS-6659 | 10.175.8.1 | SETE LAGOAS | RUA MINAS GERAIS, 46 - BAIRRO BARREIRO | 2014-02-28
SES-OLRA-4227 | 10.147.207.1 | OLIVEIRA | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | 2014-02-28
SES-CAHA-5892 | 10.174.143.1 | CAPELINHA | Rua José Pimenta de Figueiredo nº 293 - Bairro Centro | 2014-02-28
SES-SEAS-6674 | 10.174.252.1 | SETE LAGOAS | RUA CAETANÓPOLIS, 715 - BAIRRO CDI | 2014-02-28
SES-SAOA-0923 | 10.144.239.1 | SARDOÁ | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | 2014-02-28
SES-ITIM-5992 | 10.175.218.1 | ITUMIRIM | Rua Dr. Helio andrade - 42 - Bairro Centro | 2014-02-28
SES-SEIA-0795 | 10.144.111.1 | SERRANIA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | 2014-02-28
SES-SEAS-6676 | 10.174.250.1 | SETE LAGOAS | RUA COELHO NETO, 228 - BAIRRO JK | 2014-02-28
SES-SAIA-3231 | 10.145.10.1 | SANTA LUZIA | Av. VIII, Numero 50 | 2014-02-28
SES-SAIA-3232 | 10.145.11.1 | SANTA LUZIA | Rua Poti, 403 - Bairro Alto São Cosme | 2014-02-28
SES-DIIO-5454 | 10.175.162.1 | DIONÍSIO | Rua Padre Brás Morrone, s/n.º- Bairro Centro | 2014-03-28
SES-SAEI-0820 | 10.144.139.1 | SÃO JOÃO DEL REI | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | 2014-03-28
SES-BANA-3628 | 10.145.218.1 | BARBACENA | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 2014-03-28
SES-ITRI-3719 | 10.146.81.1 | ITAMBACURI | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | 2014-03-28
SES-CHTE-8785 | 10.176.7.65 | CHAPADA DO NORTE | Praça São Sebastião da Boa Vista, 513 - UBS São Sebastião da Boa Vista - São Sebastião da Boa Vista | 2014-03-28
SES-MACU-0654 | 10.144.11.1 | MANHUAÇU | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | 2014-03-28
SES-SAIA-0751 | 10.144.82.1 | SANTA LUZIA | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | 2014-03-28
SES-PAIO-0653 | 10.144.10.1 | PATROCÍNIO | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | 2014-03-28
SES-LENA-4059 | 10.147.47.1 | LEOPOLDINA | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | 2014-03-28
SES-TAAS-5276 | 10.174.76.1 | TAIOBEIRAS | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 - Bairro Sagrada Família | 2014-03-28
SES-JUIA-0648 | 10.144.5.1 | JANUARIA | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | 2014-03-28
SES-BRAS-0643 | 10.144.0.1 | BRASÍLIA DE MINAS | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | 2014-03-28
SES-IAPU-6242 | 10.175.124.1 | IAPU | Corrego dos Gomes - Zona Rural | 2014-03-28
SES-FRAL-0647 | 10.144.4.1 | FRUTAL | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | 2014-03-28
SES-JEHA-0644 | 10.144.1.1 | JEQUITINHONHA | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | 2014-03-28
SES-BAIS-3740 | 10.146.12.1 | BARÃO DE COCAIS | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro : Bairro Lagoa | 2014-04-04
SES-ANOS-3854 | 10.146.165.1 | ANTÔNIO CARLOS | RUA JOAO BATISTA, 278 | 2014-04-04
SES-NODE-5133 | 10.173.225.1 | NOVA RESENDE | Av. Gabriel Cardoso, 813, . (no fundo do Hospital Municipal Santa Rita) - Bairro Vila Dorinto Morato | 2014-04-04
SES-MAHA-6098 | 10.176.5.1 | MAR DE ESPANHA | TRAVESSA RAQUEL MARQUES, 100 / JARDIM GUANABARA | 2014-04-04
SES-IBAI-3452 | 10.148.0.227 | IBIAÍ | Rua A, s/n | 2014-04-11
SES-SACO-4139 | 10.147.131.1 | SÃO LOURENÇO | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 2014-04-11
SES-PIGA-3991 | 10.145.211.1 | PIRAPETINGA | Rua Martins Peixoto, n 162 | 2014-04-11
SES-PETA-4616 | 10.173.53.1 | PEDRA DO ANTA | RUA A , Nº 115 CENTRO | 2014-04-11
SES-JABA-0815 | 10.144.134.1 | JANAÚBA | Avenida Brasil, 843 - Centro | 2014-04-11
SES-LAAS-0816 | 10.144.135.1 | LAVRAS | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | 2014-04-11
SES-DINA-0811 | 10.144.130.1 | DIAMANTINA | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | 2014-04-11
SES-CALO-0853 | 10.144.172.1 | CAMPO BELO | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | 2014-04-11
SES-ITRA-0813 | 10.144.132.1 | ITABIRA | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | 2014-04-11
SES-PIRA-0817 | 10.144.136.1 | PIRAPORA | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | 2014-04-11
SES-TENI-0655 | 10.144.12.1 | TEÓFILO OTONI | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | 2014-04-11
SES-CAAS-0944 | 10.144.252.1 | CAPITÃO ENÉAS | Rua 26, 58 - Centro | 2014-04-11
SES-CAHA-0646 | 10.144.3.1 | CAPELINHA | avenida JK, 0 CVV - Centro | 2014-04-11
SES-MAGA-3349 | 10.145.69.1 | MANGA | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 2014-04-11
SES-BANA-3625 | 10.145.213.1 | BARBACENA | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 2014-04-11
SES-LENA-4061 | 10.147.49.1 | LEOPOLDINA | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | 2014-04-11
SES-PAIO-3971 | 10.146.226.1 | PATROCÍNIO | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | 2014-04-11
SES-SAIA-3255 | 10.145.34.1 | SANTA LUZIA | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 - Bairro Via Colégio | 2014-04-11
SES-VISA-0822 | 10.148.2.194 | VIÇOSA | Rua José dos Santos, 180 - Centro | 2014-04-11
SES-ENAS-4089 | 10.147.119.1 | ENGENHEIRO CALDAS | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, 595 - Divino do Traíra | 2014-04-17
SES-DIIO-5465 | 10.175.165.1 | DIONÍSIO | Rua Antonio Assis Castro, nº 22 - Bairro Conceição de Minas | 2014-04-17
SES-NORO-6369 | 10.175.146.1 | NOVO CRUZEIRO | Povoado de Lambari s/n - Zona Rural | 2014-04-17
SES-SARO-6177 | 10.175.113. 1 | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | RUA MAJOR QUINTÃO, 104 - BAIRRO CENTRO | 2014-04-17
SES-POTE-5234 | 10.174.39.1 | POTÉ | Rua Vital Brasil, s/ n.º - Bairro Floresta | 2014-04-17
SES-POTE-5238 | 10.174.44.1 | POTÉ | Rua Agripino Borges, 297 - Bairro Zona Rural | 2014-04-17
SES-BRAS-6373 | 10.174.124.1 | BRASILÂNDIA DE MINAS | AV: BRASIL, 1010 - BAIRRO CRISTINA ROCHA | 2014-04-17
SES-SACO-4147 | 10.147.125.1 | SÃO LOURENÇO | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 2014-04-17
SES-DIIS-5501 | 10.175.166.1 | DIVISÓPOLIS | Avenida Alberto Vicente pereira , 367 - Bairro Novo Progresso | 2014-04-17
SES-BOTA-3917 | 10.146.207.1 | BORDA DA MATA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | 2014-04-17
SES-BEIM-3794 | 10.146.105.1 | BETIM | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 2014-04-17
SES-POTE-5239 | 10.174.42.1 | POTÉ | Rua Sebastião Gonçalves Campos, s/ n.º Valão - Bairro Zona Rural | 2014-04-17
SES-ANOS-3853 | 10.146.168.1 | ANTÔNIO CARLOS | Praça Santana,s/n - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CAMPOLIDE | 2014-04-17
SES-SADE-4628 | 10.173.64.1 | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | Rua geraldo magela de paiva 50 CENTRO | 2014-04-17
SES-VIAS-0799 | 10.144.115.1 | VIEIRAS | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | 2014-04-17
SES-POTE-3580 | 10.145.202.1 | POTÉ | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 2014-04-25
SES-SEAS-6695 | 10.174.239.1 | SETE LAGOAS | RUA STELLA FIGUEIREDO CHASSIM, 30 - BAIRRO SÃO JOÃO | 2014-04-26
SES-PRIS-4333 | 10.172.23.1 | PRATÁPOLIS | Rua Padre Licinio 304 - centro | 2014-04-27
SES-GUMA-4584 | 10.173.6.1 | GUARACIAMA | Maria da Conceição de Sousa N°80 - centro | 2014-04-28
SES-ESSA-5956 | 10.175.86.1 | ESPINOSA | Praça Santa Tereza UBS JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - Santa Tereza | 2014-04-29
SES-ESSA-5953 | 10.175.85.1 | ESPINOSA | DISTRITO DE ITAMIRIM,S/N - ZONA RURAL | 2014-04-30
SES-SACO-4144 | 10.147.130.1 | SÃO LOURENÇO | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 2014-05-01
SES-BEIM-3787 | 10.146.112.1 | BETIM | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | 2014-05-02
SES-SAXO-4468 | 10.172.159.1 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO | 2014-05-03
SES-GUTA-3527 | 10.145.189.1 | GURINHATÃ | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 2014-05-04
SES-SACO-4138 | 10.147.63.1 | SÃO LOURENÇO | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 2014-05-05
SES-SEAS-6691 | 10.174.243.1 | SETE LAGOAS | RUA ÂNGELO RIBEIRO MIRANDA, 762 - BAIRRO KWAIT | 2014-05-02
SES-IBTE-5196 | 10.174.7.1 | IBIRITÉ | R. Acre, nº112 - Ouro Negro Petrovale A. | 2014-05-02
SES-RUIM-5137 | 10.173.229.1 | RUBIM | AVENIDA MINAS GERAIS 230 - Bairro IPÉ | 2014-05-02
SES-SEAS-6710 | 10.174.228.1 | SETE LAGOAS | RUA LEOPOLDINA, 45 - BAIRRO DAS GRAÇAS | 2014-05-02
SES-BOTA-3918 | 10.146.206.1 | BORDA DA MATA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | 2014-05-02
SES-BETE-5303 | 10.174.95.1 | BELO ORIENTE | Rua Monteiro Lobato, 506 - Bairro Perpetuo Socorro | 2014-05-02
SES-NORO-6368 | 10.175.145.1 | NOVO CRUZEIRO | Povoado de Santa Cruz s/n - Zona Rural | 2014-05-02
SES-MEEL-0910 | 10.144.226.1 | MENDES PIMENTEL | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | 2014-05-02
SES-LAAL-0845 | 10.144.164.1 | LARANJAL | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | 2014-05-02
SES-BANA-3629 | 10.145.217.1 | BARBACENA | Rua Principal, s/n | 2014-05-08
SES-VAIA-5128 | 10.173.220.1 | VERDELÂNDIA | AVENIDA CASTELO BRANCO 219 - CENTRO | 2014-05-08
SES-CAIA-4433 | 10.172.114.1 | CAMANDUCAIA | Av: Genésio Vargas, n° 222 | 2014-05-08
SES-DAAS-0955 | 10.145.8.1 | DATAS | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | 2014-05-08
SES-OUTO-4036 | 10.147.28.1 | OURO PRETO | Rua Santo Onofre,,S/nº | 2014-05-08
SES-SARA-4351 | 10.172.40.1 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Rua São Paulo nº569, São Francisco | 2014-05-08
SES-ANOS-3852 | 10.146.169.1 | ANTÔNIO CARLOS | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 66 | 2014-05-15
SES-PATU-4121 | 10.147.94.1 | PARACATU | Rua Bias Fortes, 385 | 2014-05-15
SES-SARO-6176 | 10.175.112.1 | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | RUA PARQUE DE EXPOSIÇAO S/N - BAIRRO CENTRO | 2014-05-15
SES-MOAO-5036 | 10.173.123.1 | MONTE SIÃO | Avenida das Fontes,775 - São Simão | 2014-05-15
SES-BANA-3630 | 10.145.214.1 | BARBACENA | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 2014-05-23
SES-SACU-0787 | 10.144.99.1 | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | 2014-05-23
SES-VAAS-4651 | 10.173.133.1 | VARJÃO DE MINAS | Avenida Jovino Mariano Gomes, 2290 - Pedro Andalecio | 2014-05-23
SES-SAXO-4474 | 10.172.149.1 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE BORGES | 2014-05-23
SES-RIHO-5075 | 10.173.176.1 | RIACHINHO | Rodovia Garapuava, KM 72 - Bairro Rodovia | 2014-05-23
SES-PEDO-5528 | 10.173.97.1 | PEDRO LEOPOLDO | RODOVIA MARIA DA PEIEDADE COSTA, S/N - FAZENDA RENASCER | 2014-05-30
SES-GOEA-4375 | 10.172.64.1 | GOUVÊA | Rua Consuelo Falci nº | 2014-05-30
SES-CADA-0670 | 10.144.25.1 | CACHOEIRA DOURADA | avenida Das Nações, 10 - Centro | 2014-05-30
SES-ARUA-4531 | 10.172.209.1 | ARAPUÁ | Praça São João Batista Nº14 RFM - Centro | 2014-05-30
SES-BANA-3614 | 10.145.234.1 | BARBACENA | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 2014-05-30
SES-PAAO-3963 | 10.146.219.1 | PAVÃO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 2014-06-06
SES-ITBA-5678 | 10.174.195.1 | ITAJUBÁ | R.José Dias Chaves Sobrinho, S/N - Bairro Piedade | 2014-06-06
SES-NORO-6378 | 10.175.147.1 | NOVO CRUZEIRO | Povoado Santa Barbara, s/n - Zona Rural | 2014-06-06
SES-SEAS-6689 | 10.174.245.1 | SETE LAGOAS | RUA MANGANÊS, 215 - BAIRRO PROGRESSO | 2014-06-13
SES-IBTE-5188 | 10.173.254.1 | IBIRITÉ | AV. DR. PAULO SOUZA LIMA, Nº 557 - Bairro SOL NASCENTE | 2014-06-13
SES-CLES-0678 | 10.144.33.1 | CLARO DOS POÇÕES | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | 2014-06-13
SES-IBTE-5185 | 10.173.251.1 | IBIRITÉ | AV. CORONEL DUVAL DE BARROS, Nº 1194 ? Bairro DUVAL DE BARROS | 2014-06-13
SES-BAGA-0841 | 10.144.160.1 | BARRA LONGA | avenida Pedro Jose Pimenta, 69 - Centro | 2014-06-27
SES-BETE-5305 | 10.174.97.1 | BELO ORIENTE | Rua Alfredo Vitorino de Azevedo, 327 - Bairro Bom Jesus do Bagre | 2014-06-27
SES-IBTE-5195 | 10.174.5.1 | IBIRITÉ | R PRINCESA IZABEL, Nº 25 - PARQUE ELIZABETH | 2014-06-27
SES-DORA-4523 | 10.172.199.1 | DOURADOQUARA | Traveça Assunção, N/65 - CENTRO | 2014-06-27
SES-IBTE-5198 | 10.174.8.1 | IBIRITÉ | RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 ? WASHINGTON PIRES | 2014-06-27
SES-TENI-3678 | 10.146.53.1 | TEÓFILO OTONI | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | 2014-07-04
SES-MATA-3486 | 10.145.156.1 | MALACACHETA | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 2014-07-04
SES-SEAS-9676 | 10.176.8.65 | SETE LAGOAS | Rua Nair Miranda, 236 ESF Aeroporto - Aeroporto | 2014-07-11
SES-SEAS-9677 | 10.176.8.129 | SETE LAGOAS | Rua Itaipu, 390 ESF São Francisco - São Francisco | 2014-07-11
SES-PAIS-3563 | 10.145.194.1 | PALMÓPOLIS | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | 2014-07-11
SES-DOOS-3502 | 10.145.129.1 | DORES DE CAMPOS | Rua Sebastião Rezende, 725 | 2014-07-11
SES-SEAS-6701 | 10.174.229.1 | SETE LAGOAS | RUA VIRGINIA OLIVEIRA MACIEL, 528 - BAIRRO PROGRESSO | 2014-07-18
SES-BETE-5308 | 10.174.100.1 | BELO ORIENTE | Avenida Milton Campos, 15 - Bairro Perpetuo Socorro | 2014-07-18
SES-SATA-5077 | 10.173.178.1 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | RUA CRISTIANO MORAIS ,134 - Bairro CENTRO | 2014-07-18
SES-ITRA-6002 | 10.175.95.1 | ITACARAMBI | RUA DON DANIEL, Nº 487 - BAIRRON. SRA. FÁTIMA | 2014-07-18
SES-IBTE-5184 | 10.173.250.1 | IBIRITÉ | RUA JOSE MATEUS DOS REIS, Nº 60 - Bairro CASCATA | 2014-07-18
SES-VEHA-5347 | 10.175.152.1 | VEREDINHA | AVENIDA SÃO VICENTE,126 - BAIRRO CENTRO | 2014-07-18
SES-SOIA-4365 | 10.172.53.1 | SOBRÁLIA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 - Bairro CENTRO | 2014-07-18
SES-MANA-4110 | 10.147.83.1 | MANTENA | R. Adriano Santos S/N | 2014-07-25
SES-ITBA-5669 | 10.174.186.1 | ITAJUBÁ | R:Luzia Rennó Pereira, 63 - Bairro Santo Ãntonio | 2014-07-26
SES-ITBA-5670 | 10.174.187.1 | ITAJUBÁ | R.Tão Pereira, 769 - Bairro Santa Luzia | 2014-07-27
SES-SAXO-4480 | 10.172.154.1 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I | 2014-08-01
SES-BEIM-3795 | 10.146.104.1 | BETIM | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | 2014-08-01
SES-ITBA-5673 | 10.174.190.1 | ITAJUBÁ | Av.Wagner Machado, 585 - Bairro Açude | 2014-08-01
SES-MAIS-3348 | 10.145.68.1 | MACHACALIS | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 2014-08-18
SES-BETE-5306 | 10.174.98.1 | BELO ORIENTE | Rua Maria Josefina, 49 - Bairro Perpetuo Socorro | 2014-08-18
SES-ABTE-6322 | 10.174.127.1 | ABAETÉ | Rua Jader Moura, 1135 - Bairro Neres | 2014-08-18
SES-PRIS-4336 | 10.172.26.1 | PRATÁPOLIS | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 2014-08-18
SES-BETE-5302 | 10.174.94.1 | BELO ORIENTE | Rua Professor Anselmo, 468 - Bairro São Sebastião de Braunas | 2014-08-18
SES-PRIS-4334 | 10.172.24.1 | PRATÁPOLIS | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 2014-08-18
SES-MANA-4107 | 10.147.80.1 | MANTENA | Praça Francisco Dias | 2014-08-22
SES-SASA-0833 | 10.144.152.1 | SALTO DA DIVISA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | 2014-08-22
SES-SEAS-9675 | 10.176.8.1 | SETE LAGOAS | Rua Jose Alves Fernandes, 80 - Orozimbo Macedo | 2014-08-22
SES-CANA-0671 | 10.144.26.1 | CAIANA | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | 2014-08-22
SES-OUTO-4029 | 10.147.21.1 | OURO PRETO | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | 2014-08-29
SES-BETE-5307 | 10.174.99.1 | BELO ORIENTE | Rua Acucena, s/n.º - Bairro Novo Oriente | 2014-08-29
SES-SAXO-4478 | 10.172.152.1 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE DO UMA | 2014-08-29
SES-SEAS-9675 | 10.176.8.1 | SETE LAGOAS | Rua Jose Alves Fernandes, 80 - Orozimbo Macedo | 2014-08-29
SES-SATA-5314 | 10.174.110.1 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | Praça Antonio Carlos Pacheco, 05 - Bairro Centro | 2014-08-29
SES-SAAS-5253 | 10.174.52.1 | SALINAS | Rua Maria José s/n - Bairro PSF Ferreiropolis | 2014-08-29
SES-LUIA-0726 | 10.144.62.1 | LUISLÂNDIA | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | 2014-09-05
SES-ITBA-5672 | 10.174.189.1 | ITAJUBÁ | AV.Clemente Teodoro da Silva, 104 - Bairro Vila Isabel | 2014-09-05
SES-SEAS-6665 | 10.175.3.1 | SETE LAGOAS | Rua Rachel Teixeira Viana 716 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 2014-09-05
SES-OUTO-4027 | 10.147.19.1 | OURO PRETO | Rua oito de Setembro,S/Nº - Bairro Padre Faria | 2014-09-12
SES-RETA-3538 | 10.145.172.1 | RESENDE COSTA | Rua das Rosas, 55 | 2014-09-12
SES-OUTO-4028 | 10.147.22.1 | OURO PRETO | Rua das Tulipas,nº 02 | 2014-09-12
SES-NORO-6379 | 10.175.148.1 | NOVO CRUZEIRO | Rua Inácio Bahia, s/n - Zona Rural | 2014-09-12
SES-PAPO-0738 | 10.144.72.1 | PASSA TEMPO | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | 41901
SES-SACU-0874 | 10.144.190.1 | SANTANA DO MANHUAÇU | RUA JOSÉ ASSIS S/N | 41901

## Tecnicos
Sidinei |  |  |  |  | Walter |  |  |  |  | Airton
Data | Adiantamento | Data | Prestação | Diferença | Data | Adiantamento | Data | Prestação | Diferença | Data | Adiantamento | Data | Prestação | Diferença
| 8350 |  | 7768.2 | 581.8 |  | 8338.75 |  | 6704.49 | 1634.26 |  | 3935 |  | 3362.93 | 572.07
2013-08-28 | 543.75 | 2013-09-08 | 843.13 | -299.38 | 2013-08-28 | 705 | 2013-09-08 | 279.43 | 425.57 | 2013-09-27 | 543.75 |  | 609.62 | -65.87
2013-09-06 | 1060 | 2013-09-16 | 1206.47 | -146.47 | 2013-09-06 | 820 | 2013-09-16 | 1009.3 | -189.3 | 2013-10-04 | 543.75 |  | 526.93 | 16.82
2013-09-13 | 525 | 2013-09-22 | 746.06 | -221.06 | 2013-09-13 | 551.25 | 2013-09-23 | 488.67 | 62.58 | 2013-10-11 | 131.25 |  | 826.5 | -695.25
2013-09-20 | 650 | 2013-09-29 | 234.46 | 415.54 | 2013-09-20 | 562.5 | 2013-10-01 | 534.75 | 27.75 | 2013-10-18 | 187.5 |  | 270.01 | -82.51
2013-09-27 | 417.5 | 2013-10-06 | 609.15 | -191.65 | 2013-09-27 | 586.25 | 2013-10-07 | 517.38 | 68.87 | 2013-10-25 | 792.5 |  | 776.19 | 16.31
2013-10-04 | 610 | 2013-10-14 | 901.97 | -291.97 | 2013-10-04 | 698.75 | 2013-10-14 | 619.1 | 79.65 | 2013-11-01 | 0 |  | 31.6 | -31.6 | Não haverá adiantamento para o Airton, pois ele ainda possui reparos para realizar.
2013-10-11 | 586.25 | 2013-10-29 | 686.13 | -99.88 | 2013-10-11 | 492.5 | 2013-10-29 | 394.52 | 97.98 | 2013-11-08 | 487.5 |  | 322.08 | 165.42
2013-10-18 | 468.75 | 2013-10-29 | 592.38 | -123.63 | 2013-10-18 | 412.5 | 2013-10-29 | 360.71 | 51.79 | 2013-11-22 | 682.5 |  |  | 682.5
2013-10-25 | 722.5 | 2013-11-04 | 545.83 | 176.67 | 2013-10-25 | 685 | 2013-11-04 | 402.4 | 282.6 | 2013-11-29 | 566.25
2013-11-01 | 337.5 | 2013-11-12 | 598.65 | -261.15 | 2013-11-01 | 375 | 2013-11-18 | 365.75 | 9.25
2013-11-08 | 605 |  |  | 605 | 2013-11-08 | 742.5 | 2013-11-18 | 762.05 | -19.55
2013-11-22 | 838.75 | 2013-12-02 | 803.97 | 34.78 | 2013-11-22 | 891.25 | 2013-11-29 | 260.69 | 630.56
2013-11-29 | 985 |  |  |  | 2013-11-29 | 816.25 | 2013-12-09 | 709.74 | 106.51
2013-12-13

## Anatel
OS | Data de Solicitação | Prazo de Instalação | Municipio | Endereço | Identificador | Designação | Data de Aceitação | ART | Data da ART | Assinatura da ART | Numero Estação | Doc. ANATEL | Data de Solicitação a ANATEL | Data de Confirmação Anatel | Ofício ANATEL | Data de Pagamento TFI | Licença
HUB |  |  | Belo Horizonte | Rua da Bahia, 2277 |  |  | 2011-11-20 | 14201100000000360233 | 2011-11-21 | ok | 69371537 | ok | 2011-11-29 | 2012-02-10 |  | 2012-03-15 | SAOM
2587 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Antônio Dias | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | 0657 | SES-ANAS-0657 | 2011-12-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532387 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2588 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Antônio Prado de Minas | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | 0658 | SES-ANAS-0658 | 2012-01-13 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532425 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2589 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Araçai | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | 0659 | SES-ARAI-0659 | 2012-01-11 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532433 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2609 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Arceburgo | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | 0661 | SES-ARGO-0661 | 2012-01-18 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696565889 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3036 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Araújos | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | 0831 | SES-AROS-0831 | 2012-02-27 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696850443 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2610 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Baldim | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | 0662 | SES-BAIM-0662 | 2012-01-10 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532441 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2611 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Bela Vista de Minas | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | 0663 | SES-BEAS-0663 | 2012-01-18 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532484 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2614 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Bom Jardim de Minas | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | 0664 | SES-BOAS-0664 | 2012-01-06 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532506 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3003 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Bonfinópolis de Minas | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | 0802 | SES-BOAS-0802 | 2012-02-29 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696850710 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2615 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Bonfim | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | 0665 | SES-BOIM-0665 | 2011-12-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532514 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2563 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Brasília de Minas | Avenida BIAS FORTES, 1061 CVV - Dona Joaquina | 0643 | SES-BRAS-0643 | 2012-01-09 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532557 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2617 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Brás Pires | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | 0666 | SES-BRES-0666 | 2011-12-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532573 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2619 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Buenópolis | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | 0668 | SES-BUIS-0668 | 2012-01-30 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598396 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2642 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Catas Altas | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | 0676 | SES-CAAS-0676 | 2012-01-10 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696532611 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2641 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Cascalho Rico | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | 0675 | SES-CACO-0675 | 2012-01-26 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598388 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2621 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Cachoeira Dourada | Avenida Das Nações, 10 - Centro | 0670 | SES-CADA-670 | 2012-01-19 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696565927 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2639 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Cana Verde | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | 0673 | SES-CADE-0673 | 2012-01-24 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598353 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2622 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Caiana | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | 0671 | SES-CANA-0671 | 2012-01-24 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696565935 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3057 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | Cachoeira da Prata | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | 0851 | SES-CATA-0851 | 2012-02-17 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696815214 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2643 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Central de Minas | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | 0677 | SES-CEAS-0677 | 2012-01-12 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696534088 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2644 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Claro dos Poções | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | 0678 | SES-CLES-0678 | 2012-01-10 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696534215 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2646 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Congonhal | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | 0680 | SES-COAL-0680 | 2012-01-26 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598345 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3010 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Coqueiral | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | 0809 | SES-COAL-0809 | 2012-02-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696850672 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2649 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Cordisburgo | Rua Do Rosário, 64 - Centro | 0683 | SES-COGO-0683 | 2012-01-11 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696534304 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2997 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Cordislândia | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO | 0796 | SES-COIA-0796 | 2012-02-24 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696815540 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2650 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Coronel Murta | Rua Severo Leão, 0 - Centro | 0684 | SES-COTA-0684 | 2012-01-11 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696534339 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2647 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Congonhas do Norte | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | 0681 | SES-COTE-0681 | 2012-01-13 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696534924 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2651 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Delfim Moreira | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | 0685 | SES-DERA-0685 | 2012-01-17 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696535629 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3015 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Diamantina | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | 0811 | SES-DINA-0811 | 2012-02-29 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696850702 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2653 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Divino | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | 0687 | SES-DINO-0687 | 2011-12-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696534940 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2655 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Fortaleza de Minas | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | 0689 | SES-FOAS-0689 | 2012-01-17 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696535661 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2656 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Fortuna de Minas | Rua Alvorada, 441 - Centro | 0690 | SES-FOAS-0690 | 2011-12-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696535688 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2567 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Frutal | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | 0647 | SES-FRAL-0647 | 2012-01-18 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696566044 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2657 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Frei Gaspar | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | 0691 | SES-FRAR-0691 | 2012-01-16 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696535696 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2658 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Goianá | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | 0692 | SES-GONA-0692 | 2012-01-05 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696535734 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3074 | 2012-02-15 | 2012-04-15 | Guidoval | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | 0866 | SES-GUAL-0866 | 2012-02-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696850656 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2659 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | GuImarânia | Praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | 0693 | SES-GUIA-0693 | 2012-01-24 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598337 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2661 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Ibertioga | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | 0695 | SES-IBGA-0695 | 2012-01-11 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696535777 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3075 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | Ibiá | Rua 20, 112 - CENTRO | 0867 | SES-IBIA-0867 | 2012-02-29 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696850737 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2662 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Igaratinga | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | 0696 | SES-IGGA-0696 | 2012-01-10 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696536269 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2663 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Inimutaba | Avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | 0697 | SES-INBA-0697 | 2012-01-26 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598329 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2664 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Itutinga | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | 0698 | SES-ITGA-0698 | 2012-01-13 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696540339 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3017 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Itabira | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | 0813 | SES-ITRA-0813 | 2012-02-15 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696815184 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3020 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Janaúba | Avenida Brasil, 843 - Centro | 0815 | SES-JABA-0815 | 2012-02-27 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696850494 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2665 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Jacuí | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | 0699 | SES-JAUI-0699 | 2012-01-13 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696540355 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2667 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Jequitaí | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | 0701 | SES-JEAI-0701 | 2012-01-27 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598310 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2666 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Jenipapo de Minas | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | 0700 | SES-JEAS-0700 | 2012-02-07 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696756714 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2687 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Jequitibá | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | 0721 | SES-JEBA-0721 | 2012-01-02 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696540371 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2564 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Jequitinhonha | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | 0644 | SES-JEHA-0644 | 2012-02-03 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696756650 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2688 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Joanésia | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | 0722 | SES-JOIA-0722 | 2011-12-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696542170 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2568 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Januária | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | 0648 | SES-JUIA-0648 | 2012-01-26 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598299 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2569 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Juiz de Fora | Avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | 0649 | SES-JURA-0649 | 2012-01-18 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696566060 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2690 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Lagoa Grande | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 0724 | SES-LADE-0724 | 2012-01-12 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696542200 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2570 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Leopoldina | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | 0650 | SES-LENA-0650 | 2011-12-29 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696553902 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2692 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Luislândia | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | 0726 | SES-LUIA-0726 | 2012-01-24 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696598272 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2693 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Maravilhas | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | 0727 | SES-MAAS-0727 | 2011-12-27 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696553945 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2574 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Manhuaçu | Praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | 0654 | SES-MACU-0654 | 2012-01-12 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696557088 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2701 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Morro da Garça | Rua Major Salvo, 321 - Centro | 0730 | SES-MOCA-730 | 2012-01-05 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696557118 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2695 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Monjolos | Rua do Bonfim, 0 - Centro | 0729 | SES-MOOS-0729 | 2012-01-17 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696557126 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2717 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Nazareno | Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | 0733 | SES-NANO-0733 | 2012-01-13 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696557150 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2718 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Nova Módica | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | 0734 | SES-NOCA-0734 | 2012-02-03 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696756684 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2721 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Palma | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | 0737 | SES-PAMA-0737 | 2012-01-09 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696558386 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2722 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Passa Tempo | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | 0738 | SES-PAPO-0738 | 2012-01-05 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696566095 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2723 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Pedro Teixeira | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | 0739 | SES-PERA-0739 | 2012-01-26 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696597853 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2977 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Presidente Kubitschek | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | 0777 | SES-PREK-0777 | 2012-02-15 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696815168 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2975 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Presidente Juscelino | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO | 0776 | SES-PRNO-0776 | 2012-02-07 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696809133 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2979 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Resplendor | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | 0779 | SES-REOR-0779 | 2012-02-08 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696809230 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2980 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Riacho dos Machados | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | 0780 | SES-RIOS-0780 | 2012-02-08 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696809206 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2981 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Santa Cruz de Salinas | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO | 0781 | SES-SAAS-0781 | 2012-02-09 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696809281 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3025 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | São João del Rei | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | 0820 | SES-SAEIA-0820 | 2012-03-01 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696852217 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2731 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 0743 | SES-SAIA-0743 | 2011-12-22 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696558408 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2732 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 0744 | SES-SAIA-0744 | 2011-12-22 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696558416 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2733 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 0745 | SES-SAIA-0745 | 2012-01-09 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696558424 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2734 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 0746 | SES-SAIA-0746 | 2012-01-10 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696559439 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2735 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 0747 | SES-SAIA-0747 | 2011-12-21 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696559447 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2736 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 0748 | SES-SAIA-0748 | 2012-01-02 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696559463 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2737 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 0749 | SES-SAIA-0749 | 2012-01-17 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696559471 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2738 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 0750 | SES-SAIA-0750 | 2012-01-06 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696559480 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2739 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | 0751 | SES-SAIA-0751 | 2012-01-03 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696561000 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2740 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 0752 | SES-SAIA-0752 | 2011-12-26 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696561018 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2741 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 0753 | SES-SAIA-0753 | 2011-12-28 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696561034 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2742 | 2011-11-16 | 2012-01-20 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 0754 | SES-SAIA-0754 | 2012-01-10 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696561050 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2992 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | São Tomás do Aquino | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO | 0791 | SES-SANO-0791 | 2012-02-24 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696815613 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2984 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | São Gonçalo do Abaeté | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | 0784 | SES-SATE-0784 | 2012-02-07 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696756811 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3024 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Santo Antônio do Monte | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | 0819 | SES-SATE-0819 | 2012-02-24 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696850419 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2571 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Sete Lagoas | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | 0651 | SES-SEAS-0651 | 2011-12-22 | 14201200000000591736 | 2012-05-21 | ok | 696561077 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
2996 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Serrania | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO | 0795 | SES-SEIA-0795 | 2012-02-29 | 14201200000000628369 | 2012-06-18 | ok | 696850729 | ok | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 259/2012 | 13/072012 | SAOM
3169 | 2012-03-09 | 2012-05-08 | Acaica | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Acaiaca - Acaiaca | 0930 | SES-ACCA-0930 | 2012-03-19 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369447 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3183-14 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | Águas Formosas | Rua Joaquim Leandro 629 São Vicente - AGUAS FORMOSAS | 0934 | SES-AGAS-0934 | 2012-04-17 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556972 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3101 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Aguanil | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Aguanil - Aguanil | 0886 | SES-AGIL-0886 | 2012-03-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369544 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3184 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | Aiuruoca | Rua Felipe Senador, 1057 - Aiuruoca - Aiuruoca | 0935 | SES-AICA-0935 | 2012-04-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377687 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3104 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Angelândia | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Angelândia - Angelândia | 0889 | SES-ANIA-0889 | 2012-03-15 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369560 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3186 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | Antônio Carlos | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Antônio Carlos - Antônio Carlos | 0937 | SES-ANOS-0937 | 2012-04-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377725 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3187 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | Arantina | Rua Francisco Caetano, 148 - Arantina - Arantina | 0938 | SES-ARNA-0938 | 2012-03-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369595 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3352 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | ATALÉIA | Rua Angelo Ribeiro s/n CENTRO - ATALÉIA | 3352 | SES-ATIA-3352 | 2012-05-09 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560236 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3353 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida 66 CENTRO - ATALÉIA | 3353 | SES-ATIA-3353 | 2012-05-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560333 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3355 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | ATALÉIA | Rua Projetada s/n CENTRO - ATALÉIA | 3355 | SES-ATIA-3355 | 2012-05-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560830 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3357 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida s/n CENTRO - ATALÉIA | 3357 | SES-ATIA-3357 | 2012-05-10 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560279 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3205 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | Barão de Cocais | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Barão de Cocais - Barão de Cocais | 0940 | SES-BAIS-0940 | 2012-03-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369625 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3492 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | BARROSO | Av. Guanabara 300 CENTRO - BARROSO | 3492 | SES-BASO-3492 | 2012-05-25 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560970 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3494 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | BARROSO | Rua Ritápolis 12 CENTRO - BARROSO | 3494 | SES-BASO-3494 | 2012-05-28 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561011 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3495 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | BARROSO | Rua Berlim 57 CENTRO - BARROSO | 3495 | SES-BASO-3495 | 2012-05-31 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697569179 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3358 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | BERTÓPOLIS | Rua Governador Valadares s/n CENTRO - BERTÓPOLIS | 3358 | SES-BEIS-3358 | 2012-06-01 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561240 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3359 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | BERTÓPOLIS | Rua Aparecido Gomes 407 CENTRO - BERTÓPOLIS | 3359 | SES-BEIS-3359 | 2012-05-31 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561178 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3361 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | BERTÓPOLIS | Av. Belo Horizonte 25 CENTRO - BERTÓPOLIS | 3361 | SES-BEIS-3361 | 2012-06-18 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561380 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3055 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | Biquinhas | Rua SANTA CATARINA, 0 - Biquinhas - Biquinhas | 0849 | SES-BIAS-0849 | 2012-03-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369641 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3194 | 2012-03-16 | 2012-05-17 | Bom Jesus da Penha | Rua Acre, 80 - Bom Jesus da Penha - Bom Jesus da Penha | 0850 | SES-BOHA-0850 | 2012-03-28 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369676 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2618 | 2011-11-10 | PARALISADO - | Braúnas | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Braúnas - Braúnas | 0667 | SES-BRAS-0667 | 2012-03-21 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369684 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3442 | 2012-05-08 | 2012-07-07 | BURITIZEIRO | Rua Maria Benedita dos Santos 702 CENTRO - BURITIZEIRO | 3442 | SES-BURO-3442 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568652 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3443 | 2012-05-08 | 2012-07-07 | BURITIZEIRO | Rua Professora Maria Geralda 161 CENTRO - BURITIZEIRO | 3443 | SES-BURO-3443 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568610 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3448 | 2012-05-08 | 2012-07-07 | BURITIZEIRO | Rua Extremidade 480 CENTRO - BURITIZEIRO | 3448 | SES-BURO-3448 | 2012-06-25 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568571 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3450 | 2012-05-08 | 2012-07-07 | BURITIZEIRO | Av. Brasil 108 CENTRO - BURITIZEIRO | 3450 | SES-BURO-3450 | 2012-06-22 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568512 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3209 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | Capitão Enéas | Rua 26 58 Centro - CAPITÃO ENÉAS | 0944 | SES-CAAS-0944 | 2012-05-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557537 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3378 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CACHOEIRA DOURADA | Av. 5 52 CENTRO - CACHOEIRA DOURADA | 3378 | SES-CADA-3378 | 2012-05-17 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560902 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3379 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CACHOEIRA DOURADA | Av. das Nações 6 CENTRO - CACHOEIRA DOURADA | 3379 | SES-CADA-3379 | 2012-05-17 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560910 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3195 | 2012-03-16 | 2012-05-17 | Capitão Andrade | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Capitão Andrade - Capitão Andrade | 0854 | SES-CADE-0854 | 2012-03-28 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369706 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3380 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CAMPINA VERDE | Av. Um 544 CENTRO - CAMPINA VERDE | 3380 | SES-CADE-3380 | 2012-05-22 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560937 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3381 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CAMPINA VERDE | Rua 14 1132 CENTRO - CAMPINA VERDE | 3381 | SES-CADE-3381 | 2012-05-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560848 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3382 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CAMPINA VERDE | Av. 25 794 CENTRO - CAMPINA VERDE | 3382 | SES-CADE-3382 | 2012-05-10 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560295 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3383 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CAMPINA VERDE | Rua 8 666 CENTRO - CAMPINA VERDE | 3383 | SES-CADE-3383 | 2012-05-09 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560260 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2566 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Capelinha | avenida JK 0 CVV Centro - Capelinha | 0646 | SES-CAHA-0646 | 2012-01-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 696598370 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2640 | 2011-11-10 | PARALISADO - | Carneirinho | Avenida Josefa Rodrigues da Silva 0 Centro - CARNEIRINHO | 0674 | ES-CAHO-0674 | 2012-03-05 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603040 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2638 | 2011-11-21 | 2012-01-20 | CAMPANÁRIO | Rua Hildelbrando Cabral 0 Centro - Campanario | 0672 | SES-CAIO-0672 | 2012-06-22 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568504 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3200 | 2012-03-16 | 2012-05-17 | Capitólio | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Capitólio - Capitólio | 0855 | SES-CAIO-0855 | 2012-03-28 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369714 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3362 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | CAMPANÁRIO | Rua João Ferreira Coimbra 40 CENTRO - CAMPANÁRIO | 3362 | SES-CAIO-3362 | 2012-06-06 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561305 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3363 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | CAMPANÁRIO | Rua Hidebrando Cabral 387 CENTRO - CAMPANÁRIO | 3363 | SES-CAIO-3363 | 2012-06-01 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561259 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3207 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | Caetanópolis | Rua Coronel Victor Mascarenhas 388 Centro - CAETANÓPOLIS | 0942 | SES-CAIS-0942 | 2012-03-30 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603105 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3385 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CANÁPOLIS | Rua Francisco Angelo Sobrinho 200 CENTRO - CANÁPOLIS | 3385 | SES-CAIS-3385 | 2012-05-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560856 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3386 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CANÁPOLIS | Rua 13 355 CENTRO - CANÁPOLIS | 3386 | SES-CAIS-3386 | 2012-05-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560872 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3387 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CAPINÓPOLIS | Rua Parreira 1500 - CAPINÓPOLIS | 3387 | SES-CAIS-3387 | 2012-05-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560899 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3388 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | CAPINÓPOLIS | Av. 117 179 CENTRO - CAPINÓPOLIS | 3388 | SES-CAIS-3388 | 2012-05-31 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561186 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3516 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | CAPINÓPOLIS | Av. Amazonas 138 CENTRO - CAPINÓPOLIS | 3516 | SES-CAIS-3516 | 2012-05-31 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561216 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3060 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | Campo Belo | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - Campo Belo - Campo Belo | 0853 | SES-CALO-0853 | 2012-03-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369692 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3213 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | Caputira | Avenida Ferreira Rios 0 Centro - CAPUTIRA | 0947 | SES-CARA-0947 | 2012-04-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556743 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3128 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Cláudio | avenida Araguaia 127 Centro - CLÁUDIO | 0951 | SES-CLIO-0951 | 2012-04-04 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556247 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3221 | 2012-03-29 | 2012-05-29 | Consolação | travessa José de Pinto Nogueira CENTRO - CONSOLAÇÃO | 3221 | SES-COAO-0954 | 2012-04-25 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557510 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3129 | 2012-03-29 | 2012-05-29 | Conceição da Barra de Minas | Rua Maria da Conceição Fonseca 130 Centro - CONCEIÇÃO DE BARRA DE MINAS | 0952 | SES-COAS-0952 | 2012-01-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697553469 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3496 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | Rua Maestro Mileto José Ambrósio 173 CENTRO - CONCEIÇÃO DE BARRA DE MINAS | 3496 | SES-COAS-3496 | 2012-05-28 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561020 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3497 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | CORONEL XAVIER CHAVES | Rua Joana Mendonça s/n - CORONEL XAVIER CHAVES | 3497 | SES-COES-3497 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697595900 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3498 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | CORONEL XAVIER CHAVES | Largo Gonçalves Lara 17 - CORONEL XAVIER CHAVES | 3498 | SES-COES-3498 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603130 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3109 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Confins | Rua São José 508 Centro - CONFINS | 0894 | SES-CONS-0894 | 2012-03-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554503 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3065 | 2012-02-14 | 2012-04-14 | Conceição do Pará | Rua ZICO BICALHO 125 CENTRO - CONCEIÇÃO DO PARÁ | 0858 | SES-CORA-0858 | 2012-03-28 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603067 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2648 | 2011-11-10 | PARALISADO - | Conquista | Avenida Juquinha Mendonça 437 Centro - Conquista | 0682 | SES-COTA-0682 | 2012-03-08 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554589 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3110 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Coração de Jesus | Rua Nozinho Prates, 1011 - Coração de Jesus - Coração de Jesus | 0895 | SES-COUS-0895 | 2012-03-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369773 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3198 | 2012-03-16 | 2012-05-17 | Cruzilia | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Cruzilia - Cruzilia | 0896 | SES-CRIA-0896 | 2012-03-26 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377350 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3066 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | Desterro de Entre Rios | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - Desterro de Entre Rios - Desterro de Entre Rios | 0859 | SES-DEOS-0859 | 2012-03-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369790 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2652 | 2011-11-10 | PARALISADO - | Delta | Rua Aparecida Nunes 170 Cohab - DELTA | 0686 | SES-DETA-0686 | 2012-03-23 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554660 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3223 | 2012-03-29 | 2012-05-29 | Divinópolis | Rua Wilson Castro Mares 333 CENTRO - DIVISÓPOLIS | 0956 | SES-DIIS-0956 | 2012-04-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557383 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3259 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Dom Bosco | Rua Maria Alves 416 CENTRO - DOM BOSCO | 3259 | SES-DOCO-3259 | 2012-05-10 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560309 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3199 | 2012-03-16 | 2012-05-17 | Dores do Indaiá | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - Dores do Indaiá - Dores do Indaiá | 0862 | SES-DOIA-0862 | 2012-03-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369803 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3068 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | DOM SILVÉRIO | Rua GERALDINO LESSA 0 CENTRO - DOM SILVÉRIO | 0861 | SES-DOIO-0861 | 2012-06-19 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561445 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3500 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | DORES DE CAMPOS | Rua Francisco Bernardes 484 Centro - DORES DE CAMPOS | 3500 | SES-DOOS-0688 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554708 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2654 | 2011-11-10 | PARALISADO - | Dores de Campos | Rua Francisco Bernardes 484 CENTRO - DORES DE CAMPOS | 0688 | SES-DOOS-3500 | 2012-03-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568741 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3501 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | DORES DE CAMPOS | Av. Getúlio Vargas 540 - DORES DE CAMPOS | 3501 | SES-DOOS-3501 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603180 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3502 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | DORES DE CAMPOS | Rua Sebastião Rezende 725 - DORES DE CAMPOS | 3502 | SES-DOOS-3502 | 2012-06-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697624790 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3265 | 2012-04-04 | 2012-06-04 | Dom Viçoso | Rua Cônego José Divino 631 CENTRO - DOM VIÇOSO | 3265 | SES-DOSO-3265 | 2012-04-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697595838 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3266 | 2012-04-04 | 2012-06-04 | Dores do Turvo | Rua Francisco Grossi 0 - DORES DO TURVO | 3266 | SES-DOVO-3266 | 2012-04-16 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556948 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3503 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | ENTRE RIOS DE MINAS | Rua Maestro Benedito Lisboa 25 CENTRO - ENTRE RIOS DE MINAS | 3503 | SES-ENAS-3503 | 2012-05-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560945 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3504 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | ENTRE RIOS DE MINAS | Praça Cassiano Campolina 17 CENTRO - ENTRE RIOS DE MINAS | 3504 | SES-ENAS-3504 | 2012-06-19 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561461 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3505 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | ENTRE RIOS DE MINAS | Av. Sagrados Corações 1129 CENTRO - ENTRE RIOS DE MINAS | 3505 | SES-ENAS-3505 | 2012-06-19 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561496 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3270 | 2012-04-04 | 2012-06-04 | Estrela do Indaiá | Rua Joaquim Alves Belo 86 Cetro - ESTRELA DO INDAIÃ | 3270 | SES-ESIA-3270 | 2012-01-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697553493 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3114 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Estrela do Sul | avenida Padre Julio Paz, 88 - Estrela do sul - Estrela do sul | 0899 | SES-ESUL-0899 | 2012-03-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369811 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3115 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Eugenópolis | avenida Antenor Mazorque 400 Centro - EUGENÓPOLIS | 0900 | SES-EUIS-0900 | 2012-04-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554716 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3319 | 2012-04-16 | 2012-06-15 | FERNANDES TOURINHO | Rua Francisco Pereira Leite 113 CENTRO - FERNANDES TOURINHO | 3319 | SES-FEHO-3319 | 2012-05-07 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560210 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3004 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Formoso | Praça DA MATRIZ, 0 - Formoso - Formoso | 0803 | SES-FOSO-0803 | 2012-03-01 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369820 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3371 | 2012-04-23 | 2012-06-22 | FRONTEIRA DOS VALES | A. Joaquim Pinheiro de Almeida s/n CENTRO - FRONTEIRA DOS VALES | 3371 | SES-FRES-3371 | 2012-05-25 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560988 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3372 | 2012-04-23 | 2012-06-22 | FRONTEIRA DOS VALES | Av. Minas Gerais 416 CENTRO - FRONTEIRA DOS VALES | 3372 | SES-FRES-3372 | 2012-05-17 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560929 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2660 | 2011-11-21 | 2012-01-20 | GUIRICEMA | Rua Vereador José Manoel 0 Centro - GUIRICEMA | 0694 | SES-GUMA-0694 | 2012-06-26 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568580 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3325 | 2012-04-16 | 2012-06-15 | GUARDA-MOR | Rua Frei Cecilio 1375 CENTRO - GUARDA-MOR | 3325 | SES-GUOR-3325 | 2012-05-04 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560198 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3326 | 2012-04-16 | 2012-06-15 | HELIODORA | Rua Fernando José Ribeiro 67hr CENTRO - HELIODORA | 3326 | SES-HERA-3326 | 2012-05-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557545 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3327 | 2012-04-16 | 2012-06-15 | IAPU | Rua Jaime Mafra 117 CENTRO - IAPU | 3327 | SES-IAPU-3327 | 2012-05-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557570 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3329 | 2012-04-16 | 2012-06-15 | IJACI | Rua João Francisco Lopes 430 CENTRO - IJACI | 3329 | SES-IJCI-3329 | 2012-05-25 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561003 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3078 | 2012-02-15 | 2012-04-15 | Itatiaiuçu | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA 0 CENTRO - ITATIUIUÇÚ | 0870 | SES-ITCU-0870 | 2012-03-21 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554651 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3333 | 2012-04-17 | 2012-06-16 | ITAMOGI | Rua Adolfo José de Paula 418 Centro - ITAMOGI | 3333 | SES-ITGI-3333 | 2012-05-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560953 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3335 | 2012-04-17 | 2012-06-16 | ITAOBIM | Rua da Bahia 420 Centro - ITAOBIM | 3335 | SES-ITIM-3335 | 2012-05-30 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561518 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3332 | 2012-04-17 | 2012-06-16 | ITAGUARA | Rua Antônio Pacheco 420 Centro - ITAGUARA | 3332 | SES-ITRA-3332 | 2012-04-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557448 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3077 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | Itambé do Mato Dentro | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - Itambé do Mato Dentro - Itambé do Mato Dentro | 0869 | SES-ITRO-0869 | 2012-04-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377741 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3019 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Itabirito | Rua Antônio Carlos 292 Boa Imagem - ITABIRITO | 0814 | SES-ITTO-0814 | 2012-02-17 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 696815397 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3337 | 2012-04-18 | 2012-06-17 | JAPONVAR | Rua Ulisses Guimarães 135 CENTRO - JAPONVAR | 3337 | SES-JAAR-3337 | 2012-05-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557588 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3054 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | Japaraíba | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - Japaraíba - Japaraíba | 0848 | SES-JABA-0848 | 2012-03-06 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369846 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3340 | 2012-04-18 | 2012-06-17 | JESUÂNIA | Rua José Dias de Castro 74 CENTRO - JESUANIA | 3340 | SES-JEIA-3340 | 2012-05-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557596 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2689 | 2011-11-10 | PARALISADO - | José Gonçalves de Minas | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - José Gonsalves de Minas - José Gonsalves de Minas | 0723 | SES-JOAS-0723 | 2012-03-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369854 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3343 | 2012-04-18 | 2012-06-17 | LAGAMAR | Praça Magalhães Pinto 68 CETNTRO - LAGAMAR | 3343 | SES-LAAR-3343 | 2012-05-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557634 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3021 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Lavras | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Lavras - Lavras | 0816 | SES-LAAS-0816 | 2012-03-06 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369870 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3453 | 2012-05-08 | 2012-07-07 | LASSANCE | Rua I 216 CENTRO - LASSANCE | 3453 | SES-LACE-3453 | 2012-06-25 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568555 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3456 | 2012-05-09 | 2012-07-08 | LASSANCE | Rua Jair de Sousa Pinto 252 CENTRO - LASSANCE | 3456 | SES-LACE-3456 | 2012-06-22 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568520 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3457 | 2012-05-09 | 2012-07-08 | LASSANCE | Rua Nossa senhora do Carmo 611 CENTRO - LASSANCE | 3457 | SES-LACE-3457 | 2012-06-22 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568539 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3052 | 2012-02-15 | 2012-04-15 | Lagoa Dourada | praça AMARO LOPES 606 CENTRO - LAGOA DOURADA | 0846 | SES-LADA-0846 | 2012-03-05 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554554 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3508 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | LAGOA DOURADA | Praça Conego Agostinho 389 CENTRO - LAGOA DOURADA | 3508 | SES-LADA-3508 | 2012-05-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560961 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3512 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | LAGOA DOURADA | PraÃ§a JoÃ£o Paulo II 101 CENTRO - LAGOA DOURADA | 3512 | SES-LADA-3512 | 2012-06-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568814 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3344 | 2012-04-18 | 2012-06-17 | LEANDRO FERREIRA | Rua Ernesto Ferreira 21 CENTRO - LEANDRO FERREIRA | 3344 | SES-LERA-3344 | 2012-05-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557553 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2691 | 2011-11-10 | PARALISADO - | Limeira do Oeste | Rua São Paulo 766 Centro - Limeira do Oeste | 0725 | SES-LITE-0725 | 2012-03-06 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554562 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3124 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Luz | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Luz - Luz | 0909 | SES-LUUZ-0909 | 2012-03-26 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369889 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3555 | 2012-05-22 | 2012-07-21 | MATO VERDE | Avenida José Alves Miranda 525 CENTRO - MATO VERDE | 3555 | SES-MADE-3555 | 2012-06-26 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568776 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3349 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | MANGA | Rua Conselheiro Saraiva 40 CENTRO - MANGA | 3349 | SES-MAGA-3349 | 2012-05-07 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560228 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3050 | 2012-02-15 | 2012-04-15 | Malacacheta | praça PIO XXII 0 CENTRO - MALACACHETA | 0844 | SES-MATA-0844 | 2012-04-13 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556840 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3485 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | MALACACHETA | Praça Pio XII 137 Centro - MALACACHETA | 3485 | SES-MATA-3485 | 2012-06-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568822 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3125 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Mendes Pimentel | Rua Astolfo Silva 79 Centro - MENDES PIMENTEL | 0910 | SES-MEEL-0910 | 2012-03-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603083 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2694 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Mesquita | Rua Monsenhor Alipio 42 Centro - Mesquita | 0728 | SES-META-0728 | 2012-01-20 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 696566079 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3007 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Morada Nova de Minas | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - Morada Nova de Minas - Morada Nova de Minas | 0806 | SES-MOAS-0806 | 2012-03-30 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369900 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3028 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Monsenhor Paulo | Rua Italo Totti, 1 - Monsenhor Paulo - Monsenhor Paulo | 0823 | SES-MOLO-0823 | 2012-03-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697369897 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3557 | 2012-05-22 | 2012-07-21 | MONTEZUMA | Avenida Augusto Sá 459 CENTRO - MONTEZUMA | 3557 | SES-MOMA-3557 | 2012-06-28 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568792 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3045 | 2012-02-14 | 2012-04-14 | Nova Era | Rua DO OURO 539 MANJAHY - NOVA ERA | 0840 | SES-NORA-0840 | 2012-04-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556794 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2719 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Ouro Verde de Minas | Rua Mantena 14 Centro - Ouro Verde de Minas | 0735 | SES-OUAS-0735 | 2012-01-31 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 696638770 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3373 | 2012-04-23 | 2012-06-22 | PAVÃO | Av. Valdir Pinheiro Cangussu 99 CENTRO - PAVÃO | 3373 | SES-PAAO-3373 | 2012-05-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560864 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3374 | 2012-04-23 | 2012-06-22 | PAVÃO | Rua Alagoas s/n CENTRO - PAVÃO | 3374 | SES-PAAO-3374 | 2012-05-10 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560325 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3569 | 2012-05-23 | 2012-07-22 | PAULA CÂNDIDO | Rua Capitão Martinho s/n CENTRO - PAULA CÂNDIDO | 3569 | SES-PADO-3569 | 2012-06-28 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568806 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2573 | 2011-11-10 | PARALISADO - | Patrocinio | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - Patrocinio - Patrocinio | 0653 | SES-PAIO-0653 | 2012-03-08 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377415 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3564 | 2012-05-22 | 2012-07-21 | PAPAGAIOS | Avenida Arthur Bernardes 203 CENTRO - PAPAGAIOS | 3564 | SES-PAOS-3564 | 2012-06-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561313 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2720 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Padre Paraíso | Rua Joalma 105 DNER - Padre Paraiso | 0736 | SES-PASO-0736 | 2012-01-16 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 696558394 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3445 | 2012-05-08 | 2012-07-07 | PADRE PARAÍSO | Rua Manoel Rocha 84 CENTRO - PADRE PARAÍSO | 3445 | SES-PASO-3445 | 2012-06-26 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568601 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3484 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | PADRE PARAÍSO | Rua Juca de Matos 210 JoÃ£o de Lino - PADRE PARAÍSO | 3484 | SES-PASO-3484 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568725 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2973 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Perdigão | Avenida 12 de Dezembro 70 Centro - PERDIGÃO | 0774 | SES-PEAO-0774 | 2012-02-13 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697553515 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3572 | 2012-05-23 | 2012-07-22 | PEDRA DOURADA | Rua Alexandre Fava n 25 CENTRO - PEDRA DOURADA | 3572 | SES-PEDA-3572 | 2012-06-05 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561283 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3573 | 2012-05-23 | 2012-07-22 | PEDRINÓPOLIS | Av. Josefina Ferreira dos Santos n 108 CENTRO - PEDRINÓPOLIS | 3573 | SES-PEIS-3573 | 2012-06-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568830 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3531 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | PIEDADE DO RIO GRANDE | Rua Isaac Teixeira de Andrade 59 CENTRO - PIEDADE DO RIO GRANDE | 3531 | SES-PIDE-3531 | 2012-06-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561321 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3532 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | PIEDADE DO RIO GRANDE | Rua João Eleotério s/n CENTRO - PIEDADE DO RIO GRANDE | 3532 | SES-PIDE-3532 | 2012-06-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561330 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3533 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | PIEDADE DO RIO GRANDE | Rua Francisco Monteiro 1 CENTRO - PIEDADE DO RIO GRANDE | 3533 | SES-PIDE-3533 | 2012-06-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561348 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3459 | 2012-05-09 | 2012-07-08 | PIRAPORA | Rua Professora Alzira Ferreira 303 CENTRO - PIRAPORA | 3459 | SES-PIRA-3459 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568687 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3464 | 2012-05-11 | 2012-07-10 | PIRAPORA | Rua Treze de Maio 821 CENTRO - PIRAPORA | 3464 | SES-PIRA-3464 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568709 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3465 | 2012-05-11 | 2012-07-10 | PIRAPORA | Rua Zizinha de Carvalho 500 CENTRO - PIRAPORA | 3465 | SES-PIRA-3465 | 2012-06-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568857 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3466 | 2012-05-11 | 2012-07-10 | PIRAPORA | Rua 22 55 CENTRO - PIRAPORA | 3466 | SES-PIRA-3466 | 2012-06-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568865 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3467 | 2012-05-11 | 2012-07-10 | PIRAPORA | Rua Efigenia de Oliveira 105 CENTRO - PIRAPORA | 3467 | SES-PIRA-3467 | 2012-06-22 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568547 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3468 | 2012-05-11 | 2012-07-10 | PIRAPORA | Rua Maestro Nery Teixeira 555 CENTRO - PIRAPORA | 3468 | SES-PIRA-3468 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568695 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3470 | 2012-05-11 | 2012-07-10 | PIRAPORA | Rua Rosiria Amorim Guerra 450 CENTRO - PIRAPORA | 3470 | SES-PIRA-3470 | 2012-06-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568849 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3041 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | Presidente Bernardes | Rua TAQUARASSU, 7 - Presidente Bernardes - Presidente Bernardes | 0836 | SES-PRES-0836 | 2012-03-06 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377490 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2974 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Pratinha | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - Pratinha - Pratinha | 0775 | SES-PRHA-0775 | 2012-03-26 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377474 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2978 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Prudente de Morais | Rua VICENTE VAZ DE MELO 864 SAO JOAO II - PRUDENTE DE MORAIS | 0778 | SES-PRIS-0778 | 2012-03-12 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554627 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3193 | 2012-03-16 | 2012-05-17 | Prados | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Prados - Prados | 0913 | SES-PROS-0913 | 2012-03-26 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377466 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3534 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | PRADOS | Rua Cel João Luiz 61 CENTRO - PRADOS | 3534 | SES-PROS-3534 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568750 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3538 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | RESENDE COSTA | Rua das Rosas 55 CENTRO - RESENDE COSTA | 3538 | SES-RETA-3538 | 2012-06-15 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561356 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3176 | 2012-02-15 | 2012-04-15 | Ribeirão das Neves | Rua Geraldino Rocha 180 FelixlÃ¢ndia. - RIBEIRÃƒO DAS NEVES | 0818 | SES-RIES-0818 | 2012-05-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557561 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3539 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | RITÁPOLIS | Rua Dr João Ribeiro de Sousa - RITÁPOLIS | 3539 | SES-RIIS-3539 | 2012-06-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568873 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3132 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Romaria | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Romaria - Romaria | 0917 | SES-ROIA-0917 | 2012-03-13 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377504 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2982 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Santa Rita de Caldas | Praça 22 DE MAIO 0 CENTRO. - SANTA RITA DE CALDAS | 0782 | SES-SAAS-0782 | 2012-04-11 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556816 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3091 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | São Joaquim de Bicas | avenida Maria do Carmo 810 Tereza Cristina - SÃO JOAQUIM DE BICAS | 0877 | SES-SAAS-0877 | 2012-03-09 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554619 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3375 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | SANTA HELENA DE MINAS | Rua Princesa Isabel s/n CENTRO - SANTA HELENA DE MINAS | 3375 | SES-SAAS-3375 | 2012-06-01 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561267 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3376 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | SANTA HELENA DE MINAS | Rua Marechal Floriano Peixoto s/n CENTRO - SANTA HELENA DE MINAS | 3376 | SES-SAAS-3376 | 2012-05-31 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561232 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3592 | 2012-05-29 | 2012-07-28 | SÃO GERALDO | Rua 21 de Abril 19 Fundos - SÃO GERALDO | 3592 | SES-SADO-3592 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568784 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3542 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | SÃO JOÃO DEL REI | Praça Carmelo Cardoso 61 - SÃO JOÃO DEL REI | 3542 | SES-SAEI-3542 | 2012-06-19 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561500 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3545 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Leticia Dangelo s/n - SÃO JOÃO DEL REI | 3545 | SES-SAEI-3545 | 2012-06-20 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697568490 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3546 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Tenente Mario Cesar Lopes 240 - SÃO JOÃO DEL REI | 3546 | SES-SAEI-3546 | 2012-06-18 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603210 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3548 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Jose Candido de Gouveia 72 - SÃO JOÃO DEL REI | 3548 | SES-SAEI-3548 | 2012-06-18 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561429 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2983 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Santana do Garambéu | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - Santana do Garambéu - Santana do Garambéu | 0783 | SES-SAEU-0783 | 2012-03-21 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377520 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2985 | 2012-01-30 | 2012-03-30 | Santana do Riacho | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - Santana do Riacho - Santana do Riacho | 0785 | SES-SAHO-0785 | 2012-03-20 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377539 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3231 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Santa Luzia | Av. VIII Numero 50 Frimisa - SANTA LUZIA | 3231 | SES-SAIA-3231 | 2012-04-12 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556824 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3232 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Poti 403 - SANTA LUZIA | 3232 | SES-SAIA-3232 | 2012-05-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560163 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3233 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Holanda 100 - SANTA LUZIA | 3233 | SES-SAIA-3233 | 2012-04-17 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557120 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3235 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Francisco Jerônimo da Silva 25 - SANTA LUZIA | 3235 | SES-SAIA-3235 | 2012-05-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697560180 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3236 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Santa Luzia | Rua ParÃ¡ de Minas 2333 - SANTA LUZIA | 3236 | SES-SAIA-3236 | 2012-04-13 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556905 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3237 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Coronel Lima e Silva 3 - SANTA LUZIA | 3237 | SES-SAIA-3237 | 2012-04-20 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557332 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3238 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Antônio de Pinho Tavares 268 - SANTA LUZIA | 3238 | SES-SAIA-3238 | 2012-04-20 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557367 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3240 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua G 70 - SANTA LUZIA | 3240 | SES-SAIA-3240 | 2012-04-18 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557286 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3242 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Jabaquara 187 - SANTA LUZIA | 3242 | SES-SAIA-3242 | 2012-04-16 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556956 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3243 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Machado de Assis 269 - SANTA LUZIA | 3243 | SES-SAIA-3243 | 2012-04-19 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557308 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3244 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Santa Luzia | Rua Suiça 79 - SANTA LUZIA | 3244 | SES-SAIA-3244 | 2012-04-13 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556913 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3245 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Baldim 891 - SANTA LUZIA | 3245 | SES-SAIA-3245 | 2012-05-09 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603113 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3246 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Av. das Indústrias 675 - SANTA LUZIA | 3246 | SES-SAIA-3246 | 2012-04-17 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557278 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3247 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua José Cândido Murta 260 - SANTA LUZIA | 3247 | SES-SAIA-3247 | 2012-04-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557464 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3248 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Estefânia Sales Sotero s/n - SANTA LUZIA | 3248 | SES-SAIA-3248 | 2012-04-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557480 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3249 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Manoel Felix Homem 524 - SANTA LUZIA | 3249 | SES-SAIA-3249 | 2012-04-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557499 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3252 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Santa Luzia | Av. Teixeira da Costa Sobrinho 741 - SANTA LUZIA | 3252 | SES-SAIA-3252 | 2012-04-13 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697556921 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3254 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Rua Maria do Carmo Castro 50 - SANTA LUZIA | 3254 | SES-SAIA-3254 | 2012-04-26 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557529 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3255 | 2012-04-03 | 2012-06-03 | Santa Luzia | Av. Nossa Senhora da Conceição 70 - SANTA LUZIA | 3255 | SES-SAIA-3255 | 2012-04-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557502 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2990 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | São José do Divino | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA 99 CENTRO. - SÃO JOSÉ DO DIVINO | 0789 | SES-SANO-0789 | 2012-02-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554295 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3377 | 2012-04-25 | 2012-06-24 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | Rua Professor Antônio Bastos Braga 99 CENTRO - SÃO JOSÉ DO DIVINO | 3377 | SES-SANO-3377 | 2012-05-29 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697561038 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3138 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Sardoá | Rua Pepita Simões de Sardoá 53 Centro - SARDOÃ | 0923 | SES-SAOA-0923 | 2012-04-03 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697554724 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2989 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | São José da Barra | Avenida BARRA VELHA, 405 - São José da Barra - São José da Barra | 0788 | SES-SARA-0788 | 2012-03-07 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377563 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3271 | 2012-04-04 | 2012-06-04 | São Sebastião da Vargem Alegre | Rua João Pinto de Faria 1323 CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 3271 | SES-SARE-3271 | 2012-04-19 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697595846 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3272 | 2012-04-04 | 2012-06-04 | São Sebastião da Vargem Alegre | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte 0 CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 3272 | SES-SARE-3272 | 2012-04-18 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697557294 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3591 | 2012-05-29 | 2012-07-28 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | Praça Nazário Antunes 28 - SANTO ANTONIO DO RETIRO | 3591 | SES-SARO-3591 | 2012-06-27 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697603326 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2994 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Senador Cortes | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - Senador Cortes - Senador Cortes | 0793 | SES-SEES-0793 | 2012-03-20 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697397483 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3095 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | Taiobeiras | avenida São João, 59 - Taiobeiras - Taiobeiras | 0881 | SES-TAAS-0881 | 2012-03-06 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377598 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
2575 | 2011-11-10 | 2012-01-20 | Teófilo Otoni | Rua Santos Dummont 30 cvv SÃO Jacinto - Teofilo Otoni | 0655 | SES-TENI-0655 | 2012-01-24 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 696597730 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3009 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Três Marias | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - Três Marias - Três Marias | 0808 | SES-TRAS-0808 | 2012-03-20 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697397513 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3001 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Umburatiba | Rua APARECIDA, 140 - Umburatiba - Umburatiba | 0800 | SES-UMBA-0800 | 2012-03-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377628 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3156 | 2012-02-27 | 2012-04-27 | Varginha | avenida Benjamim Constant, 275 - Varginha - Varginha | 0924 | SES-VAHA-0924 | 2012-03-14 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377652 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3000 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Vieiras | Rua LILIA MOREIRA, 0 - Vieiras - Vieiras | 0799 | SES-VIAS-0799 | 2012-03-02 | 14201200000000656330 | 2012-07-09 | ok | 697377660 | ok | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 355/2012 | 2012-08-27 | SAOM
3451 | 2012-05-08 | 2012-07-07 | IBIAÍ | Rua 8 de dezembro, 272 - CENTRO | 3451 | SES-IBAI-3451 | 2012-07-02 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697621413 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3598 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | Rua Bonfim, 135 - CENTRO | 3598 | SES-SATO-3598 | 2012-07-03 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697621448 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3604 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | TURVOLÂNDIA | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 - CENTRO | 3604 | SES-TUIA-3604 | 2012-07-03 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697621677 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3589 | 2012-05-29 | 2012-07-28 | SANTA MARIA DE ITABIRA | Avenida José Mariano Pires, 209 - CENTRO | 3589 | SES-SARA-3589 | 2012-07-02 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697621693 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3032 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | São Bento Abade | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | 0827 | SES-SADE-0827 | 2012-07-04 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625087 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3071 | 2012-02-14 | 2012-04-14 | Francisco Badaró | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | 0864 | SES-FRRO-0864 | 2012-07-04 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625095 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3444 | 2012-05-08 | 2012-07-07 | BURITIZEIRO | Rua Goitacazes, 433 - CENTRO | 3444 | SES-BURO-3444 | 2012-07-05 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625109 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3458 | 2012-05-09 | 2012-07-08 | PIRAPORA | Rua Valter Borges, 398 - CENTRO | 3458 | SES-PIRA-3458 | 2012-07-05 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625117 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3461 | 2012-05-09 | 2012-07-08 | PIRAPORA | Av. São Francisco, 1378 - CENTRO | 3461 | SES-PIRA-3461 | 2012-07-05 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625125 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3476 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | PIRAPORA | Rua Clovis Peixoto, 78 - CENTRO | 3476 | SES-PIRA-3476 | 2012-07-04 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625133 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3477 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | PONTO CHIQUE | Rua Du Reizão, s/n - CENTRO | 3477 | SES-POUE-3477 | 2012-07-05 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625982 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3479 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | VÁRZEA DA PALMA | Rua Pedro Sampaio, 1225 - CENTRO | 3479 | SES-VAMA-3479 | 2012-07-05 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625141 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3565 | 2012-05-22 | 2012-07-21 | PASSA QUATRO | Rua Antônio Quintiliano, 241 - CENTRO | 3565 | SES-PATE-3565 | 2012-07-05 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625206 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3625 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua Emília Vidigal Soares, 85 - Grogotó | 3625 | SES-BANA-3625 | 2012-07-04 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625265 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3630 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua São Vicente de Paulo, s/n - Centro | 3630 | SES-BANA-3630 | 2012-07-05 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625273 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3619 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua José Sete Pinheiro, s/n - Grogotó | 3619 | SES-BANA-3619 | 2012-07-04 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625281 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3595 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | Av. José Augusto de Moraes, 9 - CENTRO | 3595 | SES-SAHA-3595 | 2012-07-04 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625290 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3463 | 2012-05-11 | 2012-07-10 | PIRAPORA | Rua Oscar Paraguassu, 328 - CENTRO | 3463 | SES-PIRA-3463 | 2012-07-06 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625303 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3130 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | QUARTEL GERAL | Francisca Rosa, 5 - CENTRO | 0915 | SES-QUAL-0915 | 2012-07-06 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625311 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3499 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | Rua José Brasilino de Andrade, 65 - CENTRO | 3499 | SES-DEOS-3499 | 2012-07-06 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703924 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3867 | 2012-07-04 | 2012-09-02 | Belo Horizonte | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 - Palmares | 3867 | SES-BETE-3867 | 2012-07-06 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625990 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3612 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua João Batista Cantarutti, s/n - Carmo | 3612 | SES-BANA-3612 | 2012-07-09 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625320 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3460 | 2012-05-09 | 2012-07-08 | SANTA FÉ DE MINAS | Rua Aristides Braga, 444 - CENTRO | 3460 | SES-SAAS-3460 | 2012-07-11 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625338 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3535 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | PRADOS | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 - CENTRO | 3535 | SES-PROS-3535 | 2012-07-11 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625346 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3554 | 2012-05-22 | 2012-07-21 | MATHIAS LOBATO | Rua Joaquim Cecílio, 36 - CENTRO | 3554 | SES-MATO-3554 | 2012-07-11 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625362 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3614 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n - Santa Efigênia | 3614 | SES-BANA-3614 | 2012-07-12 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625389 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3599 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | SARZEDO | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 3599 | SES-SADO-3599 | 2012-07-13 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625400 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3584 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | RIO DOCE | Rua Coronel João José, 58 - CENTRO | 3584 | SES-RICE-3584 | 2012-07-13 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625710 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3767 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | JOÃO MONLEVADE | Rua Nova York , 597 - Bairro Novo Cruzeiro | 3767 | SES-JODE-3767 | 2012-07-13 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625737 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3763 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | JOÃO MONLEVADE | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | 3763 | SES-JODE-3763 | 2012-07-13 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625745 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3735 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | BARÃO DE COCAIS | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , 231 - Garcia | 3735 | SES-BAIS-3735 | 2012-07-13 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625753 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3740 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | BARÃO DE COCAIS | RUA LEONEL MARQUES , s/n - NOSSA SRA DAS DORES | 3740 | SES-BAIS-3740 | 2012-07-13 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625761 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3782 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | MOEDA | Avenida do Prateado, 224 - Centro | 3782 | SES-MODA-3782 | 2012-07-16 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625770 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3214 | 2012-03-21 | 2012-05-20 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | 0948 | SES-CAGA-0948 | 2012-07-16 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703932 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3031 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Santana da Vargem | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | 0826 | SES-SAEM-0826 | 2012-07-17 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625907 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3627 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 - Centro | 3627 | SES-BANA-3627 | 2012-07-17 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625788 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3738 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | BARÃO DE COCAIS | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Progresso | 3738 | SES-BAIS-3738 | 2012-07-17 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625800 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3737 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | BARÃO DE COCAIS | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, 550 - SÃO BENEDITO | 3737 | SES-BAIS-3737 | 2012-07-17 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625818 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3733 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | BARÃO DE COCAIS | RUA TEREZINHA PERES , 103 - SÃO JOÃO BATISTA | 3733 | SES-BAIS-3733 | 2012-07-17 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625826 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
2998 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Sobrália | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTRO | 2998 | SES-SOIA-0797 | 2012-07-18 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625834 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3072 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | FUNILÂNDIA | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES, 35 - CENTRO | 3072 | SES-FUIA-0865 | 2012-07-18 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625842 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3341 | 2012-04-18 | 2012-06-17 | JUATUBA | Rua Cleber Soares, 40 - CENTRO | 3341 | SES-JUBA-3341 | 2012-07-18 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625850 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3351 | 2012-04-20 | 2012-06-19 | MARTINHO CAMPOS | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 - CENTRO | 3351 | SES-MAOS-3351 | 2012-07-18 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625869 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3536 | 2012-05-18 | 2012-07-17 | PRADOS | Praça Getulio Silva, 56 - CENTRO | 3536 | SES-PROS-3536 | 2012-07-18 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625877 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3571 | 2012-05-23 | 2012-07-22 | PEDRA BONITA | Rua Leopoldino de Almeida, 123 - CENTRO | 3571 | SES-PETA-3571 | 2012-07-18 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625885 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3632 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua João Simões, s/n - CENTRO | 3632 | SES-BANA-3632 | 2012-07-18 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703860 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3768 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | JOÃO MONLEVADE | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Santo Hipólito | 3768 | SES-JODE-3768 | 2012-07-18 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697625893 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
2995 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | Senhora de Oliveira | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | 0794 | SES-SERA-0794 | 2012-07-19 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655261 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3633 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua São Sebastião, s/n - São Sebastião | 3633 | SES-BANA-3633 | 2012-07-19 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655288 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3582 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | QUELUZITA | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 3582 | SES-QUTA-3582 | 2012-07-19 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655296 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3766 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | JOÃO MONLEVADE | Rua Um , 220 - Nova Esperança | 3766 | SES-JODE-3766 | 2012-07-19 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703940 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3769 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | JOÃO MONLEVADE | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Loanda | 3769 | SES-JODE-3769 | 2012-07-19 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703959 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3770 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | JOÃO MONLEVADE | Rua Duque de Caxias , s/n - Nª Srª da Conceição | 3770 | SES-JODE-3770 | 2012-07-19 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703967 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
2988 | 2012-02-09 | 2012-04-09 | São João do Manhuaçu | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | 0787 | SES-SACU-0787 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655326 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3029 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Perdões | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | 0824 | SES-PEES-0824 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655334 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3047 | 2012-02-14 | 2012-04-14 | Barra Longa | Avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | 0841 | SES-BAGA-0841 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655342 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3120 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | LAMIM | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS, 10 - CENTRO | 0905 | SES-LAIM-0905 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655369 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3634 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua Maria das Graças Vidal, s/n - CENTRO | 3634 | SES-BANA-3634 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703878 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3631 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua Manoel, 102 - CENTRO | 3631 | SES-BANA-3631 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661440 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3583 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | REDUTO | Pedro Claudio Conrado, s/n - CENTRO | 3583 | SES-RETO-3583 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655431 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3703 | 2012-06-11 | 2012-08-10 | TEÓFILO OTONI | Rua Chafariz , 60 - Taquara | 3703 | SES-TENI-3703 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655814 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3674 | 2012-06-11 | 2012-08-10 | TEÓFILO OTONI | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural | 3674 | SES-TENI-3674 | 2012-07-23 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703975 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3786 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Av. Campos de Ourique, 520 - Jardim das Alterosas | 3786 | SES-BEIM-3786 | 2012-07-20 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697655490 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3005 | 2012-02-10 | 2012-04-10 | Pocrane | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO | 0804 | SES-PONE-0804 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703983 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3044 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | PEDRA DO INDAIÁ | RUA RIO DE JANEIRO, 51 - CENTRO | 0839 | SES-PEIA-0839 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697658848 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3328 | 2012-04-16 | 2012-06-15 | IBITURUNA | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 3328 | SES-IBNA-3328 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697658872 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3620 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n - Água Santa | 3620 | SES-BANA-3620 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697658899 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3635 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n - CENTRO | 3635 | SES-BANA-3635 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661431 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3622 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua São Francisco de Assis, 63 - Santo Antônio | 3622 | SES-BANA-3622 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697658910 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3623 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua José Paula Coelho, s/n - Nove de Março | 3623 | SES-BANA-3623 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697658937 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3762 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | JOÃO MONLEVADE | Rua Ipatinga, 624 - Industrial | 3762 | SES-JODE-3762 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697658953 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3793 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Rua Ericeira, 890 - Jardim das Alterosas | 3793 | SES-BEIM-3793 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697658988 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3951 | 2012-07-19 | 2012-09-17 | Belo Horizonte | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | 3951 | SES-BETE-3951 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697658996 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3038 | 2012-02-14 | 2012-04-14 | Salto da Divisa | Rua Porto Velho, 54 - Preto | 0833 | SES-SASA-0833 | 2012-07-24 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697659003 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3342 | 2012-04-18 | 2012-06-17 | LADAINHA | Rua Costa e Silva, S/N - Esplanada | 3342 | SES-LAHA-3342 | 2012-07-25 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697659011 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3621 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua Rufino José, s/n - CENTRO | 3621 | SES-BANA-3621 | 2012-07-25 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703886 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3673 | 2012-06-11 | 2012-08-10 | TEÓFILO OTONI | Rua Conselheiro Mayrink , 115 - Altino Barbosa | 3673 | SES-TENI-3673 | 2012-07-25 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697704262 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3741 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | BARÃO DE COCAIS | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, 780 - Cocais | 3741 | SES-BAIS-3741 | 2012-07-25 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697659038 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3794 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Rua Rio Verde, 93 - Nossa Senhora de Fátima | 3794 | SES-BEIM-3794 | 2012-07-25 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697659070 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3913 | 2012-07-11 | 2012-09-09 | BOA ESPERANÇA | Rua Atílio Fortunato, 30 - CENTRO | 3913 | SES-BOCA-3913 | 2012-07-25 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697659097 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3915 | 2012-07-13 | 2012-09-11 | BOA ESPERANÇA | Av. São Vicente de Paula, 707 - Centro | 3915 | SES-BOCA-3915 | 2012-07-25 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697704017 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3070 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | DORESÓPOLIS | Praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | 0863 | SES-DOIS-0863 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661075 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3064 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | CEDRO DO ABAETÉ | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | 0857 | SES-CETE-0857 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661083 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3089 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | 0875 | SES-SARO-0875 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661091 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3330 | 2012-04-16 | 2012-06-15 | ILICÍNEA | RUA FRANCISCO DE OURO, 40 - Centro | 3330 | SES-ILEA-3330 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661105 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3745 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | CARMÉSIA | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , 447 - Centro | 3745 | SES-CAIA-3745 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661113 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3791 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Av. Manducaia, 272 - Dom Bosco | 3791 | SES-BEIM-3791 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661121 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3792 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Av. Das Acacias, s/n - Jardim das Alterosas | 3792 | SES-BEIM-3792 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697704041 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3790 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Av. Belo Horizonte, 386 - Cruzeiro do Sul | 3790 | SES-BEIM-3790 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661130 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3914 | 2012-07-13 | 2012-09-11 | BOA ESPERANÇA | Praça Joaquim José Neves, 66 - CENTRO | 3914 | SES-BOCA-3914 | 2012-07-26 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661156 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3048 | 2012-02-13 | 2012-04-13 | MATUTINA | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97 - CENTRO | 0842 | SES-MANA-0842 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661164 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3063 | 2012-02-14 | 2012-04-14 | Carmo do Rio Claro | Praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | 0856 | SES-CARO-0856 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661199 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3611 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | BARBACENA | Rua José Francisco Paes, 320 - Boa Vista | 3611 | SES-BANA-3611 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697703894 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3721 | 2012-06-12 | 2012-08-11 | ITAMBACURI | RUA DOS INDIOS , 26 - VARZEA | 3721 | SES-ITRI-3721 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661229 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3744 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | BELA VISTA DE MINAS | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | 3744 | SES-BEAS-3744 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661245 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3789 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Rua Treze, 220 - Conj. Olimpia Bueno Franco | 3789 | SES-BEIM-3789 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697704050 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3798 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Praça da Bandeira, 67 - Laranjeiras | 3798 | SES-BEIM-3798 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697704092 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3796 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Rua São Lucas, 96 - Vila Cristina | 3796 | SES-BEIM-3796 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661270 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3927 | 2012-07-13 | 2012-09-11 | MANHUAÇU | Rua Sebastiana Moura, 220 - CENTRO | 3927 | SES-MACU-3927 | 2012-07-27 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697704157 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3222 | 2012-03-29 | 2012-05-28 | DATAS | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | 0955 | SES-DAAS-0955 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661300 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3117 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | GRUPIARA | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 103 - CENTRO | 0902 | SES-GRRA-0902 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661318 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3098 | 2012-02-17 | 2012-04-17 | VARGEM BONITA | AV SÃO PAULO, 400 - CENTRO | 0884 | SES-VATA-0884 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661326 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3756 | 2012-06-13 | 2012-08-12 | GUANHÃES | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , 24 - Vermelho | 3756 | SES-GUES-3756 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661342 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3728 | 2012-06-12 | 2012-08-11 | NANUQUE | RUA CARIJÓS , 80 - Laticínio | 3728 | SES-NAUE-3728 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661350 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3659 | 2012-06-06 | 2012-08-05 | JOÃO PINHEIRO | AV. ORÁCIO DORNELES , 730 - ALVORADA | 3659 | SES-JORO-3659 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661369 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3652 | 2012-06-06 | 2012-08-05 | GUARDA-MOR | RUA GOVERNADOR VALADARES, 955 - JK | 3652 | SES-GUOR-3652 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661377 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3800 | 2012-06-19 | 2012-08-18 | BETIM | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Vila Universal | 3800 | SES-BEIM-3800 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661385 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3883 | 2012-07-04 | 2012-09-02 | OLIVEIRA | Praça Manoelita Chagas, S/N - CENTRO | 3883 | SES-OLRA-3883 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661393 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3922 | 2012-07-13 | 2012-09-11 | CABECEIRA GRANDE | Avenida São José, SN - CENTRO | 3922 | SES-CADE-3922 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661407 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3908 | 2012-07-11 | 2012-09-09 | BOA ESPERANÇA | Rua Castro Alves, 368 - CENTRO | 3908 | SES-BOCA-3908 | 2012-07-30 | 14201200000000701086 | 2012-08-10 | ok | 697661415 | ok | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 432/2012 | 2012-10-22 | SAOM
3848 |  |  | ALPERCATA | Avenida Isidoro Nalon, 290 - Centro | 3848 | SES-ALTA-3848 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708551 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3847 |  |  | ALPERCATA | Avenida Magalhaes Pinto, 130 - CENTRO | 3847 | SES-ALTA-3847 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708667 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3849 |  |  | ALPERCATA | Rua Altino Marques, 168 - CENTRO | 3849 | SES-ALTA-3849 | 2012-08-09 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708969 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3863 |  |  | ALPINÓPOLIS | Rua Espírito Santo, 248 - CENTRO | 3863 | SES-ALIS-3863 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707997 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3864 |  |  | ALPINÓPOLIS | Rua Major João Goncalves, 60 - CENTRO | 3864 | SES-ALIS-3864 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708004 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3865 |  |  | ALPINÓPOLIS | Praça Osvaldo Américo dos Reis, 38 - CENTRO | 3865 | SES-ALIS-3865 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708012 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3858 |  |  | ALPINÓPOLIS | Rua Cristal, 140 - CENTRO | 3858 | SES-ALIS-3858 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708330 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3859 |  |  | ALPINÓPOLIS | Rua Pará, 327 - CENTRO | 3859 | SES-ALIS-3859 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708349 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3860 |  |  | ALPINÓPOLIS | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 - CENTRO | 3860 | SES-ALIS-3860 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708578 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3857 |  |  | ALPINÓPOLIS | Rua José Goncalves de Paula, 131 - CENTRO | 3857 | SES-ALIS-3857 | 2012-08-08 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708993 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3861 |  |  | ALPINÓPOLIS | Rua Santissima Trindade, 115 - CENTRO | 3861 | SES-ALIS-3861 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697709000 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3035 |  |  | Andrelândia | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAE, 157 - CENTRO | 0830 | SES-ANIA-0830 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708713 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3855 |  |  | ANTÔNIO CARLOS | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 - CENTRO | 3855 | SES-ANOS-3855 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708977 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3854 |  |  | ANTÔNIO CARLOS | RUA JOAO BATISTA, 278 - CENTRO | 3854 | SES-ANOS-3854 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708985 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3852 |  |  | ANTÔNIO CARLOS | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 - CENTRO | 3852 | SES-ANOS-3852 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804828 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3354 |  |  | ATALÉIA | Rua João José de Almeida, 66 - CENTRO | 3354 | SES-ATIA-3354 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805107 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3626 |  |  | BARBACENA | Alameda George Bernanos, 423 - Boa Vista | 3626 | SES-BANA-3626 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708640 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3613 |  |  | BARBACENA | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 - Grogotó | 3613 | SES-BANA-3613 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804836 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3624 |  |  | BARBACENA | Praça Fortaleza, s/n - João Paulo II | 3624 | SES-BANA-3624 | 2012-08-30 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805921 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3874 |  |  | BARROSO | Rua Inconfidentes, 16 - CENTRO | 3874 | SES-BASO-3874 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708365 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3875 |  |  | BARROSO | Rua Valeriano Timoteo, 202 - CENTRO | 3875 | SES-BASO-3875 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708691 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3206 |  |  | BERTÓPOLIS | RUA BERTO GONÇALVES, 207 - Centro | 3206 | SES-BEIS-3206 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697954960 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3795 |  |  | BETIM | Av. Nova YorK , 341 - Capelinha | 3795 | SES-BEIM-3795 | 2012-07-31 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707750 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3797 |  |  | BETIM | Av. Sanitaria, 300 - Jardim Perla | 3797 | SES-BEIM-3797 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707865 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3788 |  |  | BETIM | Rua Pyrá, 80 - Icaivera | 3788 | SES-BEIM-3788 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931340 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3787 |  |  | BETIM | Rua Opequira, 274 - Parque do Cedro | 3787 | SES-BEIM-3787 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931307 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3836 |  |  | BETIM | Rodovia MG060 Km3, 188 - Marimbá | 3836 | SES-BEIM-3836 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707890 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3799 |  |  | BETIM | Rua Santa Maria, 81 - Nova Baden | 3799 | SES-BEIM-3799 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708284 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3834 |  |  | BETIM | Rua Veneza, 16 - Citrolândia | 3834 | SES-BEIM-3834 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708306 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3837 |  |  | BETIM | Rua Arlindo José dos Santos, 160 - Novo Horizonte | 3837 | SES-BEIM-3837 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708314 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3838 |  |  | BETIM | Rua Divinópolis, 153 - Conjunto Habitacional H | 3838 | SES-BEIM-3838 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708322 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3827 |  |  | BETIM | Rua Vitoria Regia, 220 - Amazonas | 3827 | SES-BEIM-3827 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708454 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3815 |  |  | BETIM | Rua Rio Amazonas, 3926 - Campos Elíseos | 3815 | SES-BEIM-3815 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708543 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3835 |  |  | BETIM | Rua Silva Lima, 75 - Vianópolis | 3835 | SES-BEIM-3835 | 2012-08-09 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708950 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3816 |  |  | BETIM | Rua Rio Japurá, 310 - Santa Cruz | 3816 | SES-BEIM-3816 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804844 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3821 |  |  | BETIM | Rua São Salvador, S/N - Cachoeira | 3821 | SES-BEIM-3821 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804852 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3822 |  |  | BETIM | Rua Caldas da Rainha, 69 - São João | 3822 | SES-BEIM-3822 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931374 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3829 |  |  | BETIM | Av. Belo Horizonte, 154 - Jardim Teresópolis | 3829 | SES-BEIM-3829 | 2012-08-17 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805328 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3825 |  |  | BETIM | Av. Bandeirantes, 441 - Chácara | 3825 | SES-BEIM-3825 | 2012-08-24 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805689 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3819 |  |  | BETIM | Rua Jovelino Gregorio da Silva, 225 - CENTRO | 3819 | SES-BEIM-3819 | 2012-08-27 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805735 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3820 |  |  | BETIM | Rua São Salvador, 146 - CENTRO | 3820 | SES-BEIM-3820 | 2012-08-27 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697806286 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3830 |  |  | BETIM | Av. Dr. Jose Mariano, 833 - Citrolândia | 3830 | SES-BEIM-3830 | 2012-08-28 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805824 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3817 |  |  | BETIM | Rua Augusto Severo, 254 - Jardim Teresópolis | 3817 | SES-BEIM-3817 | 2012-08-29 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805859 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3831 |  |  | BETIM | Rua Felipe dos Santos, 370 - Cachoeira | 3831 | SES-BEIM-3831 | 2012-08-29 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931480 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3823 |  |  | BETIM | Rua Peru, 191 - Petrovale | 3823 | SES-BEIM-3823 | 2012-08-29 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931404 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3826 |  |  | BETIM | Rua Lourença Maria de Jesus, 61 - Guanabara | 3826 | SES-BEIM-3826 | 2012-08-30 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805972 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3818 |  |  | BETIM | Rua Joaquim Cezário Resende, 55 - Guanabara | 3818 | SES-BEIM-3818 | 2012-08-30 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805964 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3814 |  |  | BETIM | Rua Dona Silvina, 300 - Alvorada | 3814 | SES-BEIM-3814 | 2012-08-30 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805956 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3910 |  |  | BOA ESPERANÇA | Rua Tônico Rodrigues, 900 - Centro | 3910 | SES-BOCA-3910 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707946 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3912 |  |  | BOA ESPERANÇA | Rua Ulisses José dos Santos, S/N - Centro | 3912 | SES-BOCA-3912 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707954 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3911 |  |  | BOA ESPERANÇA | Rua Ceará, 210 - CENTRO | 3911 | SES-BOCA-3911 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708071 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3917 |  |  | BORDA DA MATA | RUA HERCULANO COBRA, 745 - CENTRO | 3917 | SES-BOTA-3917 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708063 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3916 |  |  | BORDA DA MATA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 - CENTRO | 3916 | SES-BOTA-3916 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708381 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3921 |  |  | BORDA DA MATA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N - Centro | 3921 | SES-BOTA-3921 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708462 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3919 |  |  | BORDA DA MATA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N - Centro | 3919 | SES-BOTA-3919 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708470 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3918 |  |  | BORDA DA MATA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 - Centro | 3918 | SES-BOTA-3918 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708489 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3920 |  |  | BORDA DA MATA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N - CENTRO | 3920 | SES-BOTA-3920 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708705 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3105 |  |  | BUGRE | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | 0890 | SES-BURE-0890 | 2012-08-17 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805336 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3923 |  |  | CABECEIRA GRANDE | Rua Ozorio geraldo, S/N - CENTRO | 3923 | SES-CADE-3923 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697709221 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3058 |  |  | CAJURI | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | 0852 | SES-CARI-0852 | 2012-08-24 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805719 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3208 |  |  | CALDAS | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 0943 | SES-CAAS-0943 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707806 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3976 |  |  | CAMPO BELO | R.Gibran Francisco, S/N - CENTRO | 3976 | SES-CALO-3976 | 2012-08-09 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697709230 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3974 |  |  | CAMPO BELO | R. Uruguai - S/N Jd. América, - Jd. América | 3974 | SES-CALO-3974 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931510 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3987 |  |  | CAMPO BELO | Av. Américo Leão - S/N, - CENTRO | 3987 | SES-CALO-3987 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805123 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3980 |  |  | CAMPO BELO | Av. Sete de setembro, - CENTRO | 3980 | SES-CALO-3980 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805115 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3973 |  |  | CAMPO BELO | Rua: Maguinólia nº 266, - CENTRO | 3973 | SES-CALO-3973 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805409 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3977 |  |  | CAMPO BELO | Rua Namitala Miguel nº 155, - CENTRO | 3977 | SES-CALO-3977 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805425 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3876 |  |  | CEDRO DO ABAETÉ | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 - CENTRO | 3876 | SES-CETE-3876 | 2012-08-09 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697709213 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3217 |  |  | CLARAVAL | Rua Juscelino Kubitschek, 92 - CENTRO | 0950 | SES-CLAL-0950 | 2012-08-08 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708853 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3220 |  |  | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 - CENTRO | 0953 | SES-COMA-0953 | 2012-08-08 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708861 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3112 |  |  | DESTERRO DO MELO | RUA PEDRO PAFURI, 3 - CENTRO | 0897 | SES-DELO-0897 | 2012-08-22 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805573 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3067 |  |  | Divisa Nova | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | 0806 | SES-DIVA-0860 | 2012-07-31 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707717 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3749 |  |  | DORES DE GUANHÃES | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | 3749 | SES-DOES-3749 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805441 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3268 |  |  | ERVÁLIA | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro - CENTRO | 3268 | SES-ERIA-3268 | 2012-08-23 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805603 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3750 |  |  | FERROS | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215 - Bairro SANTA LUZIA | 3750 | SES-FEOS-3750 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805140 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3116 |  |  | GLAUCILÂNDIA | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N - CENTRO | 0901 | SES-GLIA-0901 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708195 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3323 |  |  | GONZAGA | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 3323 | SES-GOGA-3323 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707962 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3757 |  |  | GUANHÃES | RUA PRINCIPAL , 265 - Centro | 3757 | SES-GUES-3757 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707989 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3758 |  |  | GUANHÃES | RUA BRUNO GLÓRIA , n116 - Bairro Pito | 3758 | SES-GUES-3758 | 2012-08-23 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805620 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3755 |  |  | GUANHÃES | AV. MILTON CAMPOS , n1076 - Bairro NOSSA SRA. APARECIDA | 3755 | SES-GUES-3755 | 2012-08-27 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805751 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3759 |  |  | GUANHÃES | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | 3759 | SES-GUES-3759 | 2012-08-27 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805786 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3452 |  |  | IBIAÍ | Rua A, s/n - CENTRO | 3452 | SES-IBAI-3452 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708160 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3717 |  |  | ITAMBACURI | DISTRITO DE GUARATAIA , 2750 - ZONA RURAL | 3717 | SES-ITRI-3717 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707830 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3719 |  |  | ITAMBACURI | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | 3719 | SES-ITRI-3719 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708250 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4105 |  |  | ITAMBACURI | R: Brasília, 90 - Centro | 4105 | SES-ITRI-4105 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805166 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3336 |  |  | JACINTO | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 3336 | SES-JATO-3336 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708209 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3560 |  |  | JANAÚBA | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional | 3560 | SES-JABA-3560 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804941 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3641 |  |  | JANUARIA | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | 3641 | SES-JAIA-3641 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805174 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3339 |  |  | JEQUERI | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 3339 | SES-JERI-3339 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708217 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3653 |  |  | LAGAMAR | RUA ITUIUTABA , 64 - CENTRO | 3653 | SES-LAAR-3653 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707849 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3655 |  |  | LAGAMAR | RUA JOSE CORREA , n 61 - CENTRO / ZONA RURAL | 3655 | SES-LAAR-3655 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805204 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3654 |  |  | LAGAMAR | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 3654 | SES-LAAR-3654 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805182 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3122 |  |  | LAGOA DOS PATOS | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 , - CENTRO | 0907 | SES-LAOS-0907 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804968 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3123 |  |  | LAGOA FORMOSA | RUA DEOCLECIANO MUNDIM, S/N - CENTRO | 0908 | SES-LASA-0908 | 2012-07-31 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707733 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3346 |  |  | LEME DO PRADO | RUA SÃO VICENTE, 198 - Centro | 3346 | SES-LEDO-3346 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708870 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3937 |  |  | MANHUAÇU | Av. Nações Unidas, 265 - Centro | 3937 | SES-MACU-3937 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707911 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3924 |  |  | MANHUAÇU | Rua Judith Alves, 141 - Centro | 3924 | SES-MACU-3924 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707920 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3929 |  |  | MANHUAÇU | Rua São José, 147 - CENTRO | 3929 | SES-MACU-3929 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708020 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3926 |  |  | MANHUAÇU | Avenida 30 de Março, s/n - CENTRO | 3926 | SES-MACU-3926 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708039 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3925 |  |  | MANHUAÇU | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 - CENTRO | 3925 | SES-MACU-3925 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708047 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3942 |  |  | MANHUAÇU | Rua Frederico Dolabela, s/n - CENTRO | 3942 | SES-MACU-3942 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708101 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3941 |  |  | MANHUAÇU | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 - CENTRO | 3941 | SES-MACU-3941 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708110 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3930 |  |  | MANHUAÇU | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes., S/N - CENTRO | 3930 | SES-MACU-3930 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708373 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3940 |  |  | MANHUAÇU | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292 - Bela Vista | 3940 | SES-MACU-3940 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708497 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3939 |  |  | MANHUAÇU | Rua São José, s/n - Distrito de Realeza | 3939 | SES-MACU-3939 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708500 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3936 |  |  | MANHUAÇU | Rua Avenida Castelo Branco, 169 - CENTRO | 3936 | SES-MACU-3936 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804976 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3938 |  |  | MANHUAÇU | Rua Francisco Rodolfo, s/n - CENTRO | 3938 | SES-MACU-3938 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805220 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3935 |  |  | MANHUAÇU | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. - CENTRO | 3935 | SES-MACU-3935 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931676 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3932 |  |  | MANHUAÇU | Av. Bom Pastor, s/n - CENTRO | 3932 | SES-MACU-3932 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931609 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3931 |  |  | MANHUAÇU | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. - CENTRO | 3931 | SES-MACU-3931 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805212 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3928 |  |  | MANHUAÇU | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. - CENTRO | 3928 | SES-MACU-3928 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931560 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3933 |  |  | MANHUAÇU | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. - CENTRO | 3933 | SES-MACU-3933 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931633 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3934 |  |  | MANHUAÇU | Rua Principal, 325 - CENTRO | 3934 | SES-MACU-3934 | 2012-08-21 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931668 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3881 |  |  | MANTENA | R. Olegário Maciel, S/N - CENTRO | 3881 | SES-MANA-3881 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804879 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3350 |  |  | MARLIÉRIA | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 - CENTRO | 3350 | SES-MAIA-3350 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708179 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3558 |  |  | NACIP RAYDAN | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 - CENTRO | 3558 | SES-NAAN-3558 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804992 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3729 |  |  | NANUQUE | RUA DAS HORTÊNCIAS , 406 - ISADELFIA FERRAZ | 3729 | SES-NAUE-3729 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708268 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4034 |  |  | OURO PRETO | Rua Dez, esquina co Rua Hum - CENTRO | 4034 | SES-OUTO-4034 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708144 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4025 |  |  | OURO PRETO | Rua do Campo, S/N - CENTRO | 4025 | SES-OUTO-4025 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708411 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4024 |  |  | OURO PRETO | Rua Padre Epifânio, 101 - CENTRO | 4024 | SES-OUTO-4024 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708420 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4023 |  |  | OURO PRETO | Estrada do Cumbi , S/N - Centro | 4023 | SES-OUTO-4023 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708519 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4027 |  |  | OURO PRETO | Rua oito de Setembro, S/N - CENTRO | 4027 | SES-OUTO-4027 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697955001 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4039 |  |  | OURO PRETO | Praça da Matriz, 5 - Centro | 4039 | SES-OUTO-4039 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708535 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4028 |  |  | OURO PRETO | Rua das Tulipas, 2 - CENTRO | 4028 | SES-OUTO-4028 | 2012-08-09 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697709256 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4037 |  |  | OURO PRETO | Rua Principal, S/Nº - CENTRO | 4037 | SES-OUTO-4037 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804887 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4043 |  |  | OURO PRETO | Rua Principal, S/N - CENTRO | 4043 | SES-OUTO-4043 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804895 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4046 |  |  | OURO PRETO | Rua Principal, S/N - CENTRO | 4046 | SES-OUTO-4046 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804909 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4045 |  |  | OURO PRETO | Rua Principal, Nº 225 - CENTRO | 4045 | SES-OUTO-4045 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931846 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4051 |  |  | OURO PRETO | Rua Principal, S/N - CENTRO | 4051 | SES-OUTO-4051 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805000 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4044 |  |  | OURO PRETO | Rua Vereador Hélio Ferreira, S/Nº - CENTRO | 4044 | SES-OUTO-4044 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931811 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4052 |  |  | OURO PRETO | Rua Principal S/Nº, - CENTRO | 4052 | SES-OUTO-4052 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805026 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4022 |  |  | OURO PRETO | Rua Mecânco José Português , S/Nº - CENTRO | 4022 | SES-OUTO-4022 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805239 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4040 |  |  | OURO PRETO | Rua Principal, S/Nº - CENTRO | 4040 | SES-OUTO-4040 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805247 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4041 |  |  | OURO PRETO | Rua principal, S/N º - CENTRO | 4041 | SES-OUTO-4041 | 2012-08-17 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805352 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4026 |  |  | OURO PRETO | Rua da Abolição, nº208 - CENTRO | 4026 | SES-OUTO-4026 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805450 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4029 |  |  | OURO PRETO | Rua Rodrigo Silva, nº 295 - CENTRO | 4029 | SES-OUTO-4029 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805476 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4050 |  |  | OURO PRETO | Rua Manoel Gonçalves, S/Nº - CENTRO | 4050 | SES-OUTO-4050 | 2012-08-28 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805832 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4048 |  |  | OURO PRETO | Rua Vereador Julio Fortes, S/Nº - CENTRO | 4048 | SES-OUTO-4048 | 2012-08-30 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805999 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3561 |  |  | PAI PEDRO | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 3561 | SES-PARO-3561 | 2012-08-17 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805360 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3126 |  |  | PAINEIRAS | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | 0911 | SES-PAAS-0911 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805034 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3562 |  |  | PAIVA | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro, - CENTRO | 3562 | SES-PAVA-3562 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805263 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3966 |  |  | PAPAGAIOS | AV. GETULIO VARGAS, 396 - CENTRO | 3966 | SES-PAOS-3966 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708136 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3965 |  |  | PAPAGAIOS | RUA MADRE CLELIA MERLONE, 230 - CENTRO | 3965 | SES-PAOS-3965 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708403 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3964 |  |  | PAPAGAIOS | RUA PADRE LIBÉRIO, 235 - CENTRO | 3964 | SES-PAOS-3964 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708586 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3127 |  |  | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - CENTRO | 0912 | SES-PAAE-0912 | 2012-08-30 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697806251 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3570 |  |  | PAULISTAS | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 - CENTRO | 3570 | SES-PAAS-3570 | 2012-08-02 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707970 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3022 |  |  | Pirapora | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | 0817 | SES-PIRA-0817 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697806316 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3578 |  |  | PIRAÚBA | Rua Maria de Aguiar, S/N - João Gonçalves Daneiva | 3578 | SES-PIBA-3578 | 2012-08-09 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708918 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3579 |  |  | PLANURA | Rua João Januário, 803 - CENTRO | 3579 | SES-PLRA-3579 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708233 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3580 |  |  | POTÉ | RUA SETE DE DETEMBRO, 192 - CENTRO | 3580 | SES-POTE-3580 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707814 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3129 |  |  | PRATÁPOLIS | RUA PALMEIRAS, 860 - CENTRO | 0914 | SES-PRIS-0914 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707784 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3581 |  |  | PRESIDENTE OLEGÁRIO | Praça José Batista Marra, 375 - CENTRO | 3581 | SES-PRIO-3581 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805050 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3537 |  |  | RESENDE COSTA | Praça Marco Reis, 60 - CENTRO | 3537 | SES-RETA-3537 | 2012-08-21 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805530 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3006 |  |  | Riachinho | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 , - CENTRO | 0805 | SES-RIHO-0805 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805271 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3540 |  |  | RITÁPOLIS | Rua Frei Gotardo Boon, 151 - CENTRO | 3540 | SES-RIIS-3540 | 2012-08-09 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708896 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3039 |  |  | RODEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | 0834 | SES-RORO-0834 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697804925 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3877 |  |  | SABARÁ | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 3877 | SES-SARA-3877 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707903 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3586 |  |  | SACRAMENTO | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 3586 | SES-SATO-3586 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697931749 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3588 |  |  | SANTA MARGARIDA | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, 22 - CENTRO | 3588 | SES-SADA-3588 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708888 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3037 |  |  | SANTANA DE CATAGUASES | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | 0832 | SES-SAES-0832 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708837 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3088 |  |  | SANTANA DO MANHUAÇU | RUA JOSÉ ASSIS S/N, - CENTRO | 0874 | SES-SACU-0874 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805077 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3593 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | Rua Peixe Vivo, s/n - CENTRO | 3593 | SES-SATO-3593 | 2012-08-13 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697955079 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3543 |  |  | SÃO JOÃO DEL REI | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20, - CENTRO | 3543 | SES-SAEI-3543 | 2012-08-23 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805662 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3134 |  |  | SÃO JOÃO EVANGELISTA | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | 0919 | SES-SATA-0919 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707792 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3596 |  |  | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | RUA CAETANO PIRES, 115 - CENTRO | 3596 | SES-SARE-3596 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708926 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3026 |  |  | São Lourenço | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646, - Centro | 0821 | SES-SACO-0821 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805298 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4144 |  |  | SÃO LOURENÇO | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA, - CENTRO | 4144 | SES-SACO-4144 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805301 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4148 |  |  | SÃO LOURENÇO | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO | 4148 | SES-SACO-4148 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805310 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4139 |  |  | SÃO LOURENÇO | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310, - CENTRO | 4139 | SES-SACO-4139 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697955044 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4146 |  |  | SÃO LOURENÇO | RUA ROSALBO BORTONI 436, - CENTRO | 4146 | SES-SACO-4146 | 2012-08-17 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805387 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4143 |  |  | SÃO LOURENÇO | RUA JOAQUIM RAMOS 20, - CENTRO | 4143 | SES-SACO-4143 | 2012-08-17 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805379 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4142 |  |  | SÃO LOURENÇO | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910, - CENTRO | 4142 | SES-SACO-4142 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805492 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4147 |  |  | SÃO LOURENÇO | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL, - CENTRO | 4147 | SES-SACO-4147 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805506 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4141 |  |  | SÃO LOURENÇO | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES, - CENTRO | 4141 | SES-SACO-4141 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805484 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4149 |  |  | SÃO LOURENÇO | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 , - Centro | 4149 | SES-SACO-4149 | 2012-08-21 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805557 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4137 |  |  | SÃO LOURENÇO | RUA JOSÉ LOURENÇO 143, - CENTRO | 4137 | SES-SACO-4137 | 2012-08-22 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805590 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4138 |  |  | SÃO LOURENÇO | Rua José Pedro Azevedo, s/n - CENTRO | 4138 | SES-SACO-4138 | 2012-08-23 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805646 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
2991 |  |  | São Romão | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | 0790 | SES-SAAO-0790 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805280 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3137 |  |  | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | 0922 | SES-SATE-0922 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805085 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3657 |  |  | SERRA DO SALITRE | RUA PETUNIA , 211 - Centro | 3657 | SES-SERE-3657 | 2012-07-31 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707768 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3094 |  |  | SERRANÓPOLIS DE MINAS | José Mendes Teixeira, 22 - CENTRO | 0880 | SES-SEAS-0880 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697709264 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3687 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Principal, N218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural | 3687 | SES-TENI-3687 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707822 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3679 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua João Dantas , 181 - Alto da Copasa | 3679 | SES-TENI-3679 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708276 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3712 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua 12, s/n - São Jacinto | 3712 | SES-TENI-3712 | 2012-08-06 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 1000060001 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3685 |  |  | TEÓFILO OTONI | Avenida Tietê , 66 - Jardim São Paulo | 3685 | SES-TENI-3685 | 2012-08-10 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708942 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3691 |  |  | TEÓFILO OTONI | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | 3691 | SES-TENI-3691 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697806073 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3689 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | 3689 | SES-TENI-3689 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697806120 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3680 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | 3680 | SES-TENI-3680 | 2012-08-16 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697806090 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3688 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | 3688 | SES-TENI-3688 | 2012-08-17 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697806138 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3096 |  |  | TIROS | AV. JOSE BOMTEMPO, S/N - CENTRO | 0882 | SES-TIOS-0882 | 2012-07-31 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707741 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3008 |  |  | Tumiritinga | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | 0807 | SES-TUGA-0807 | 2012-08-14 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805093 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3097 |  |  | TURMALINA | RUA BOA VISTA, 266 - CENTRO | 0883 | SES-TUNA-0883 | 2012-08-07 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708616 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3002 |  |  | Vazante | AV CASTELO BRANCO, 170 - CENTRO | 0801 | SES-VATE-0801 | 2012-08-01 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697707776 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
2999 |  |  | Veríssimo | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | 0798 | SES-VEMO-0798 | 2012-08-03 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697708187 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3100 |  |  | VIRGÍNIA | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro, - CENTRO | 0885 | SES-VIIA-0885 | 2012-08-20 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697805514 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
4090 |  |  | GUARANI | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | 4090 | SES-GUNI-4090 | 2012-08-30 | 14201200000000751360 | 2012-09-11 | ok | 697806022 | ok | 2012-10-09 | 2012-10-18 | 489/2012 | 2012-11-23 | SAOM
3862 |  |  | ALPINÓPOLIS | Rua Madre Assunção de Faria, 172 | 3862 | SES-ALIS-3862 | 2012-09-26 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698016696 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3033 |  |  | Alto Jequitibá | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 | 0828 | SES-ALBA-0828 | 2012-09-13 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698016718 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3185 |  |  | ALVARENGA | Av do contorno, 36 | 0936 | SES-ALGA-0936 | 2012-09-17 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698032977 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3103 |  |  | AMPARO DO SERRA | praça Dr João Pinheiro, 65 | 0888 | SES-AMRA-0888 | 2012-09-05 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698016785 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3670 |  |  | ANGELÂNDIA | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n | 3670 | SES-ANIA-3670 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698060385 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3742 |  |  | BARÃO DE COCAIS | RUA DR. MOURA MONTEIRO, 225 | 3742 | SES-BAIS-3742 | 2012-09-10 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698021932 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3739 |  |  | BARÃO DE COCAIS | RUA TANCREDO NEVES , 376 | 3739 | SES-BAIS-3739 | 2012-09-13 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698021940 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3736 |  |  | BARÃO DE COCAIS | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 | 3736 | SES-BAIS-3736 | 2012-09-12 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698021959 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3042 |  |  | BARÃO DE MONTE ALTO | Rua Antonio Nunes, 0 | 0837 | SES-BATO-0837 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698021967 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3628 |  |  | BARBACENA | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 3628 | SES-BANA-3628 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698021975 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3616 |  |  | BARBACENA | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 3616 | SES-BANA-3616 | 2012-09-24 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698021991 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3618 |  |  | BARBACENA | Rua Basílio de Moraes, S/N | 3618 | SES-BANA-3618 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022009 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4152 |  |  | BOM REPOUSO | RUA DA SAUDE, 50 | 4152 | SES-BOSO-4152 | 2012-09-25 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698025350 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4153 |  |  | CAMPOS ALTOS | Avenida Jose Bueno de Paula, 220 | 4153 | SES-CAOS-4153 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022025 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4155 |  |  | CAMPOS ALTOS | Avenida Rute Falco, 638 | 4155 | SES-CAOS-4155 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022033 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3515 |  |  | CAPINÓPOLIS | Av. 115A, 100 | 3515 | SES-CAIS-3515 | 2012-08-31 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022041 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3216 |  |  | CAXAMBU | Rua Mario Milward, 283 | 0949 | SES-CABU-0949 | 2012-09-05 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022050 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4084 |  |  | CLARAVAL | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N | 4084 | SES-CLAL-4084 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022068 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4082 |  |  | CLARAVAL | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA, 303 | 4082 | SES-CLAL-4082 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022076 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4083 |  |  | CLARAVAL | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N | 4083 | SES-CLAL-4083 | 2012-09-13 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022084 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4180 |  |  | DIVINO | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 | 4180 | SES-DINO-4180 | 2012-09-25 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022092 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4086 |  |  | DORESÓPOLIS | Rua Higino Pinto Vidal, S/N | 4086 | SES-DOIS-4086 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022114 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4085 |  |  | DORESÓPOLIS | Rua dois, 45 | 4085 | SES-DOIS-4085 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022122 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3267 |  |  | ENGENHEIRO CALDAS | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 | 3267 | SES-ENAS-3267 | 2012-09-06 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022149 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4087 |  |  | ENGENHEIRO CALDAS | R Divino Paulino de Oliveira, 225 | 4087 | SES-ENAS-4087 | 2012-09-05 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022157 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3318 |  |  | FARIA LEMOS | RUA: JOSÉ DITTIZ, 320 | 3318 | SES-FAOS-3318 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698025440 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4391 |  |  | FELÍCIO DOS SANTOS | Rua do Campo, S/N | 4391 | SES-FEOS-4391 | 2012-09-26 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698061330 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4390 |  |  | FELÍCIO DOS SANTOS | Rua Antônio Jorge, 18 | 4390 | SES-FEOS-4390 | 2012-09-25 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022238 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4198 |  |  | FRUTAL | Rua Uberlândia, 1793 | 4198 | SES-FRAL-4198 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022246 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4194 |  |  | FRUTAL | Avenida Brasilia, 333 | 4194 | SES-FRAL-4194 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022289 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4197 |  |  | FRUTAL | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 4197 | SES-FRAL-4197 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022300 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4196 |  |  | FRUTAL | Rua João Lacerda, 330 | 4196 | SES-FRAL-4196 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022343 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4201 |  |  | FRUTAL | Avenida Brasilia, 777 | 4201 | SES-FRAL-4201 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022360 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4200 |  |  | FRUTAL | Rua Uberlândia, 521 | 4200 | SES-FRAL-4200 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022378 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4377 |  |  | GOUVÊA | Praça da saudade, 9 | 4377 | SES-GOEA-4377 | 2012-09-13 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022386 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4376 |  |  | GOUVÊA | Rua dos Alves, 258 | 4376 | SES-GOEA-4376 | 2012-09-13 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022394 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4375 |  |  | GOUVÊA | Rua Consuelo Falci, S/N | 4375 | SES-GOEA-4375 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022424 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3118 |  |  | GUARANI | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N | 0903 | SES-GUNI-0903 | 2012-08-31 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022459 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3998 |  |  | ITABIRA | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES, 1172 | 3998 | SES-ITRA-3998 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022475 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3999 |  |  | ITABIRA | RUA MARTITA, 36 | 3999 | SES-ITRA-3999 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022505 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4001 |  |  | ITABIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX, 80 | 4001 | SES-ITRA-4001 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022556 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4003 |  |  | ITABIRA | RUA MARMORE, 178 | 4003 | SES-ITRA-4003 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022610 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4004 |  |  | ITABIRA | RUA CINCO, 207 | 4004 | SES-ITRA-4004 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022637 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4005 |  |  | ITABIRA | AV BRASIL, 50 | 4005 | SES-ITRA-4005 | 2012-09-25 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022718 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4006 |  |  | ITABIRA | RUA OURO PRETO, 560 | 4006 | SES-ITRA-4006 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022742 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4007 |  |  | ITABIRA | RUA MARECHAL JOFRE, 1 | 4007 | SES-ITRA-4007 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022750 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4009 |  |  | ITABIRA | RUA ITAGUARA, 56 | 4009 | SES-ITRA-4009 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022769 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4010 |  |  | ITABIRA | RUA JORDÂNIA, 173 | 4010 | SES-ITRA-4010 | 2012-09-24 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022785 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4011 |  |  | ITABIRA | Rua José Hidenburgo Gonçalves, 80 | 4011 | SES-ITRA-4011 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022793 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4014 |  |  | ITABIRA | Rua urânio, 19 | 4014 | SES-ITRA-4014 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022807 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4016 |  |  | ITABIRA | RUA DAS MARGARIDAS, 1 | 4016 | SES-ITRA-4016 | 2012-09-17 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022831 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4017 |  |  | ITABIRA | RUA FABIO PIRES , 271 | 4017 | SES-ITRA-4017 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022840 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3718 |  |  | ITAMBACURI | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , 32 | 3718 | SES-ITRI-3718 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022866 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4104 |  |  | ITAMBACURI | Distrito de Frei Serafim, S/N | 4104 | SES-ITRI-4104 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022874 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4283 |  |  | ITAMOGI | Francisco Campos, 437 | 4283 | SES-ITGI-4283 | 2012-09-28 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022890 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4212 |  |  | ITAPECERICA | Rua Dona Cotinha, S/nº | 4212 | SES-ITCA-4212 | 2012-09-24 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022904 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4208 |  |  | ITAPECERICA | Rua Tavico Araujo, 576 | 4208 | SES-ITCA-4208 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022920 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4207 |  |  | ITAPECERICA | Rua Dr. Severo Rios, 66 | 4207 | SES-ITCA-4207 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022939 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3660 |  |  | JOÃO PINHEIRO | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n | 3660 | SES-JORO-3660 | 2012-09-04 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022955 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3661 |  |  | JOÃO PINHEIRO | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , 45 | 3661 | SES-JORO-3661 | 2012-08-31 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022963 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3051 |  |  | LARANJAL | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N | 0845 | SES-LAAL-0845 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698022971 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4074 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Principal, s/n | 4074 | SES-LENA-4074 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023030 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4072 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Floriano Peixoto, s/n | 4072 | SES-LENA-4072 | 2012-09-24 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023013 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4071 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | 4071 | SES-LENA-4071 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023064 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4070 |  |  | LEOPOLDINA | Rua São Pedro, 5 | 4070 | SES-LENA-4070 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023099 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4069 |  |  | LEOPOLDINA | Av Aurelio Pimentel, 20 | 4069 | SES-LENA-4069 | 2012-09-25 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023137 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4067 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | 4067 | SES-LENA-4067 | 2012-09-24 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023234 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4066 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | 4066 | SES-LENA-4066 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023250 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4065 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Professor Carlos Franco, 81 | 4065 | SES-LENA-4065 | 2012-09-25 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023293 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4064 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | 4064 | SES-LENA-4064 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023315 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4063 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Justiniano Fonseca, 72 | 4063 | SES-LENA-4063 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023340 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4062 |  |  | LEOPOLDINA | Avenida do Expedicionario, 554 | 4062 | SES-LENA-4062 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023374 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4061 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | 4061 | SES-LENA-4061 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023382 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4060 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Rafael Conrado, s/n | 4060 | SES-LENA-4060 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023390 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4059 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | 4059 | SES-LENA-4059 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023412 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4058 |  |  | LEOPOLDINA | Avenida dos Expedicionarios, S/N | 4058 | SES-LENA-4058 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023439 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4057 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Benedito Valadares, 52 | 4057 | SES-LENA-4057 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023447 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4056 |  |  | LEOPOLDINA | Avenida Getulio Vargas, 61 | 4056 | SES-LENA-4056 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023471 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4252 |  |  | MARIA DA FÉ | DISTRITO PINTOS NEGREIROS, S/N | 4252 | SES-MAFE-4252 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 1000061814 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4251 |  |  | MARIA DA FÉ | BAIRRRO SÃO JOÃO, S/N | 4251 | SES-MAFE-4251 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023510 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4249 |  |  | MARIA DA FÉ | BAIRRO POSSES , S/N | 4249 | SES-MAFE-4249 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023552 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4248 |  |  | MARIA DA FÉ | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, 49 | 4248 | SES-MAFE-4248 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023560 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4253 |  |  | MARLIÉRIA | Avenida Minas Gerais, SN | 4253 | SES-MAIA-4253 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023587 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3730 |  |  | NANUQUE | CAMILO SAID , 321 | 3730 | SES-NAUE-3730 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023617 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4293 |  |  | NEPOMUCENO | AV NECA FIRMINIANO, 535 | 4293 | SES-NENO-4293 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698025601 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4292 |  |  | NEPOMUCENO | RUA ALFREDO UNES, 15 | 4292 | SES-NENO-4292 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698060610 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3559 |  |  | OLHOS-D'ÁGUA | Rua Diamantina, 600 | 3559 | SES-OLUA-3559 | 2012-09-05 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023706 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4218 |  |  | OLIVEIRA | Rua 25 de Dezembro, 25 | 4218 | SES-OLRA-4218 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023749 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4219 |  |  | OLIVEIRA | Av. Pinheiro Chagas, 110 | 4219 | SES-OLRA-4219 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023765 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4222 |  |  | OLIVEIRA | Rua Marília, 215 | 4222 | SES-OLRA-4222 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023773 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4228 |  |  | OLIVEIRA | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 | 4228 | SES-OLRA-4228 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023811 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4227 |  |  | OLIVEIRA | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | 4227 | SES-OLRA-4227 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023820 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4225 |  |  | OLIVEIRA | Rua Lambari, 164 | 4225 | SES-OLRA-4225 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023854 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4221 |  |  | OLIVEIRA | Rua Batista de Almeida, 175 | 4221 | SES-OLRA-4221 | 2012-09-17 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023897 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4220 |  |  | OLIVEIRA | R: Benjamim Guimarães, 230 | 4220 | SES-OLRA-4220 | 2012-09-13 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023927 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4030 |  |  | OURO PRETO | Rua 03, 30 | 4030 | SES-OUTO-4030 | 2012-09-11 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023943 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4031 |  |  | OURO PRETO | Avenida Américo René Giannenetti, 1730 | 4031 | SES-OUTO-4031 | 2012-09-06 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023978 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4032 |  |  | OURO PRETO | Rua Padre Rolim, S/Nº | 4032 | SES-OUTO-4032 | 2012-09-06 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698023986 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4033 |  |  | OURO PRETO | Rua Rio de Janeiro, S/Nº | 4033 | SES-OUTO-4033 | 2012-09-13 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024036 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4035 |  |  | OURO PRETO | Rua turmalina, 28 | 4035 | SES-OUTO-4035 | 2012-09-17 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024052 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4036 |  |  | OURO PRETO | Rua Santo Onofre, S/N | 4036 | SES-OUTO-4036 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024079 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4127 |  |  | PARACATU | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 4127 | SES-PATU-4127 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024109 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4124 |  |  | PARACATU | Rua Espírito Santo, S/N | 4124 | SES-PATU-4124 | 2012-09-21 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024133 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4123 |  |  | PARACATU | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 4123 | SES-PATU-4123 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024150 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3970 |  |  | PATROCÍNIO | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | 3970 | SES-PAIO-3970 | 2012-09-05 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024184 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3971 |  |  | PATROCÍNIO | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | 3971 | SES-PAIO-3971 | 2012-09-05 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024206 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4234 |  |  | PERDÕES | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 4234 | SES-PEES-4234 | 2012-09-27 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024281 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3574 |  |  | PIAU | Praça Moacir Vales Lopes, S/N | 3574 | SES-PIAU-3574 | 2012-09-24 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024303 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3576 |  |  | PIRANGUÇU | Rua Braz Mariana, 48 | 3576 | SES-PICU-3576 | 2012-09-05 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698060636 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4128 |  |  | PITANGUI | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 4128 | SES-PIUI-4128 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024354 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4132 |  |  | PITANGUI | Rua José Januário Teixeira, s/n | 4132 | SES-PIUI-4132 | 2012-09-12 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024370 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4131 |  |  | PITANGUI | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 4131 | SES-PIUI-4131 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024400 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3887 |  |  | PIUMHI | Rua Antonio Pereira, 17 | 3887 | SES-PIHI-3887 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024427 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4341 |  |  | RIO ACIMA | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N | 4341 | SES-RIMA-4341 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024435 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4340 |  |  | RIO ACIMA | Rua Jose Ribeiro, 27 | 4340 | SES-RIMA-4340 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024486 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4053 |  |  | SABARÁ | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 4053 | SES-SARA-4053 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698060652 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4167 |  |  | SABARÁ | RUA SACRAMENTO, S/N | 4167 | SES-SARA-4167 | 2012-09-12 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024532 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4170 |  |  | SABARÁ | BR 381 KM 14, S/N | 4170 | SES-SARA-4170 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024567 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3234 |  |  | SANTA LUZIA | Rua Jequitibás, 170 | 3234 | SES-SAIA-3234 | 2012-09-06 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698025210 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3239 |  |  | SANTA LUZIA | Avenida Um, 196 | 3239 | SES-SAIA-3239 | 2012-09-10 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024583 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3133 |  |  | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | RUA SANTA EFIGÊNCIA, 150 | 0918 | SES-SAMA-0918 | 2012-09-17 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024613 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3090 |  |  | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | RUA SÃO PAULO, 49 | 0876 | SES-SAIA-0876 | 2012-09-17 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024648 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3136 |  |  | SÃO MIGUEL DO ANTA | Rua Sebastião Pereira, 625 | 0921 | SES-SATA-0921 | 2012-08-31 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024664 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3597 |  |  | SÃO PEDRO DOS FERROS | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 | 3597 | SES-SAOS-3597 | 2012-09-11 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024680 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4286 |  |  | SÃO TOMÁS DE AQUINO | Avenida Clemente Santana, 175 | 4286 | SES-SANO-4286 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024699 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4285 |  |  | SÃO TOMÁS DE AQUINO | Rua Francisco Guerrieri, 385 | 4285 | SES-SANO-4285 | 2012-09-20 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024710 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4284 |  |  | SÃO TOMÁS DE AQUINO | Avenida Clemente Santana, 815 | 4284 | SES-SANO-4284 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024729 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
2993 |  |  | São Vicente de Minas | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 | 792 | SES-SAAS-0792 | 2012-09-11 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024745 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4362 |  |  | SÃO VICENTE DE MINAS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, 57 | 4362 | SES-SAAS-4362 | 2012-09-14 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024770 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4360 |  |  | SÃO VICENTE DE MINAS | RUA PADRE TERTULIANO, 150 | 4360 | SES-SAAS-4360 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024796 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3093 |  |  | SERICITA | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 | 0879 | SES-SETA-0879 | 2012-09-18 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024818 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3600 |  |  | SILVIANÓPOLIS | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N | 3600 | SES-SIIS-3600 | 2012-09-05 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698060660 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3603 |  |  | TARUMIRIM | Rua Plautino Soares, 110 | 3603 | SES-TAIM-3603 | 2012-09-13 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024834 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3677 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Domingos Alves Santana, 200 | 3677 | SES-TENI-3677 | 2012-08-31 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024893 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3027 |  |  | Viçosa | Rua José dos Santos, 180 | 0822 | SES-VISA-0822 | 2012-09-19 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024915 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4280 |  |  | ITAMOGI | Avenida Expoita, 281 | 4280 | SES-ITGI-4280 | 2012-09-28 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698024931 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4294 |  |  | NEPOMUCENO | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA, 464 | 4294 | SES-NENO-4294 | 2012-09-28 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698060679 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4290 |  |  | NEPOMUCENO | PRAÇA MARTINS PEREIRA, 38 | 4290 | SES-NENO-4290 | 2012-09-28 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698060695 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4291 |  |  | NEPOMUCENO | RUA JOAO PEREIRA NETO, 574 | 4291 | SES-NENO-4291 | 2012-09-28 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698060717 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
4230 |  |  | PERDÕES | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 4230 | SES-PEES-4230 | 2012-09-28 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698025008 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3030 |  |  | Ribeirão Vermelho | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 | 0825 | SES-RIHO-0825 | 2012-09-28 | 14201200000000789487 | 2012-10-03 | ok | 698025024 | ok | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 508/2012 | 2012-12-12 | SAOM
3828 |  |  | Betim | Rua Augusto Severo, 254 | 3828 | SES-BEIM-3828 | 2012-09-10 | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214595 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4000 |  |  | Itabira | TRAVESSA PASSARO VERDE, 100 | 4000 | SES-ITRA-4000 | 2012-09-20 | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214609 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4133 |  |  | PITANGUI | Rua Lacerdino Rocha, s/n | 4133 | SES-PIUI-4133 | 2012-09-21 | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214617 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4195 |  |  | FRUTAL | Rua Pio XII, 448 | 4195 | SES-FRAL-4195 | 2012-09-21 | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214625 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4018 |  |  | Itabira | CHACARA FERNANDO JARDIM, 555 | 4018 | SES-ITRA-4018 | 2012-09-26 | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214633 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4073 |  |  | Leopoldina | Rua Principal, s/n | 4073 | SES-LENA-4073 | 2012-09-26 | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214641 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4411 |  |  | ABADIA DOS DOURADOS | Rua Quincas Rodrigues, 270 | 4411 | SES-ABOS-4411 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214676 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3102 |  |  | ALPINÓPOLIS | RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 | 887 | SES-ALIS-0887 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214684 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4499 |  |  | AUGUSTO DE LIMA | PRAÇA PREFEITO JOÃO CAETANO, 418 | 4499 | SES-AUMA-4499 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214706 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
5386 |  |  | BELO HORIZONTE | Rua Rio de Janeiro, 341 | 5386 | SES-BETE-5386 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214714 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4150 |  |  | BOM REPOUSO | RUA MINOTTE MANGIA, 37 | 4150 | SES-BOSO-4150 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214722 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4151 |  |  | BOM REPOUSO | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N | 4151 | SES-BOSO-4151 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214730 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4432 |  |  | CAETANÓPOLIS | Rua Antonio Henriques de Oliveira, 94 | 4432 | SES-CAIS-4432 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339401 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4154 |  |  | CAMPOS ALTOS | Rua João Soares de Souza, 1130 | 4154 | SES-CAOS-4154 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214749 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4504 |  |  | CAMPOS ALTOS | RUA MARIA RITA FRANCO, 465 | 4504 | SES-CAOS-4504 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214757 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4277 |  |  | CANÁPOLIS | RUA 10, 452 | 4277 | SES-CAIS-4277 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214765 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4276 |  |  | CANÁPOLIS | RUA 1, 300 | 4276 | SES-CAIS-4276 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214773 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4506 |  |  | CANÁPOLIS | RUA 12, 513 | 4506 | SES-CAIS-4506 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214781 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4163 |  |  | CARMO DO RIO CLARO | Rua Inácia Gabriela, 398 | 4163 | SES-CARO-4163 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214803 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4159 |  |  | CARMO DO RIO CLARO | Rua Pedro Faria, 722 | 4159 | SES-CARO-4159 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214811 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4160 |  |  | CARMO DO RIO CLARO | Rua Irmãs da Providencia, S/N | 4160 | SES-CARO-4160 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214820 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4161 |  |  | CARMO DO RIO CLARO | Rua São Vicente, 189 | 4161 | SES-CARO-4161 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214838 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4162 |  |  | CARMO DO RIO CLARO | Rua Mauricio Melo de Carvalho, S/N | 4162 | SES-CARO-4162 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214846 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4439 |  |  | COROMANDEL | RUA- JOSÉ MACHADO, 60 | 4439 | SES-COEL-4439 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214854 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4440 |  |  | COROMANDEL | AV MUNICIPAL, 224 | 4440 | SES-COEL-4440 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214862 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4442 |  |  | COROMANDEL | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO, 1035 | 4442 | SES-COEL-4442 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339410 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3662 |  |  | CRUZEIRO DA FORTALEZA | RUA 13 DE MAIO, 565 | 3662 | SES-CRZA-3662 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214870 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4203 |  |  | FRUTAL | Rua Benedito de Deus, S/N | 4203 | SES-FRAL-4203 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339436 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4199 |  |  | FRUTAL | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 | 4199 | SES-FRAL-4199 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214889 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4378 |  |  | GOUVÊA | Rua D, 335 | 4378 | SES-GOEA-4378 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214900 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4190 |  |  | GUAPÉ | Rua Cônego Macário, 221 | 4190 | SES-GUPE-4190 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214919 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4189 |  |  | GUAPÉ | Rua Amaral Correa, S/N | 4189 | SES-GUPE-4189 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214927 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4188 |  |  | GUAPÉ | Rua Professor Boaventura, S/N | 4188 | SES-GUPE-4188 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214935 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4187 |  |  | GUAPÉ | Rua dona Leopoldina Maia, 825 | 4187 | SES-GUPE-4187 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214943 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4186 |  |  | GUAPÉ | Praça Dr. Passos Maia, 191 | 4186 | SES-GUPE-4186 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214951 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4091 |  |  | GUARANI | Rua Luiz de Abreu Moreira, s/n | 4091 | SES-GUNI-4091 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214960 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3995 |  |  | ITABIRA | RUA PRINCIPAL, 1 | 3995 | SES-ITRA-3995 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214978 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3996 |  |  | ITABIRA | Rua Quatrocentos, 130 | 3996 | SES-ITRA-3996 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214986 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4002 |  |  | ITABIRA | Rua Ipoema, 105 | 4002 | SES-ITRA-4002 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698214994 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4008 |  |  | ITABIRA | Rua Marechal Jofre, 1 | 4008 | SES-ITRA-4008 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215001 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4012 |  |  | ITABIRA | PRACA AUGUSTO GUERRA, 1 | 4012 | SES-ITRA-4012 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698219058 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4013 |  |  | ITABIRA | RUA dos Escritores(antiga W18) , S/N | 4013 | SES-ITRA-4013 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215010 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4015 |  |  | ITABIRA | RUA QUATRO, 160 | 4015 | SES-ITRA-4015 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215028 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4282 |  |  | ITAMOGI | Wenceslau Brás, 45 | 4282 | SES-ITGI-4282 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215044 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4281 |  |  | ITAMOGI | Divino José Antônio, 464 | 4281 | SES-ITGI-4281 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215060 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4279 |  |  | ITAMOGI | Bom Jesus da Lapa, 383 | 4279 | SES-ITGI-4279 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215079 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3520 |  |  | ITUIUTABA | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 3520 | SES-ITBA-3520 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215095 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3522 |  |  | ITUIUTABA | Av 23, 193 | 3522 | SES-ITBA-3522 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215109 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3525 |  |  | ITUIUTABA | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 3525 | SES-ITBA-3525 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215141 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4567 |  |  | JACUTINGA | Rua Alemanha, 186 | 4567 | SES-JAGA-4567 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215150 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4568 |  |  | JACUTINGA | Rua Tarcizio Ramalho, 70 | 4568 | SES-JAGA-4568 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339444 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4569 |  |  | JACUTINGA | Rua Barão de Rio Branco, 324 | 4569 | SES-JAGA-4569 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698215192 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4570 |  |  | JACUTINGA | Rua João de melo Bueno, 264 | 4570 | SES-JAGA-4570 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216539 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4571 |  |  | JACUTINGA | Rua Alcides José Pieroni, 415 | 4571 | SES-JAGA-4571 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216547 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3764 |  |  | JOÃO MONLEVADE | Rua Tiete, 748 | 3764 | SES-JODE-3764 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216555 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3889 |  |  | JUIZ DE FORA | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 3889 | SES-JURA-3889 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216563 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4246 |  |  | MARIA DA FÉ | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N | 4246 | SES-MAFE-4246 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339479 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4455 |  |  | MONTE ALEGRE DE MINAS | Av. Tiradentes, S/N | 4455 | SES-MOAS-4455 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216580 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4456 |  |  | MONTE ALEGRE DE MINAS | Rua Olavo Bilac, 20 | 4456 | SES-MOAS-4456 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216598 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4454 |  |  | MONTE ALEGRE DE MINAS | Praça Inconfidência, 62 | 4454 | SES-MOAS-4454 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216601 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4453 |  |  | MONTE ALEGRE DE MINAS | Rua Marciano Salviano da Costa, 22 | 4453 | SES-MOAS-4453 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216610 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4452 |  |  | MONTE ALEGRE DE MINAS | Av. Da Saudade, 17 | 4452 | SES-MOAS-4452 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216628 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4451 |  |  | MONTE ALEGRE DE MINAS | Rua Samambaias, 72 | 4451 | SES-MOAS-4451 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216636 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4450 |  |  | MONTE ALEGRE DE MINAS | Rua Luís Bianchi, 35 | 4450 | SES-MOAS-4450 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216644 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3882 |  |  | MONTE SANTO DE MINAS | Rua Dr. João Ribeiro., 3 | 3882 | SES-MOAS-3882 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216652 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4215 |  |  | MONTE SANTO DE MINAS | Rua Maria Jose Grassano Costa, S/N | 4215 | SES-MOAS-4215 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216660 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4217 |  |  | MONTE SANTO DE MINAS | Rua Juscelino Kbstichek, 345 | 4217 | SES-MOAS-4217 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216679 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4216 |  |  | MONTE SANTO DE MINAS | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 | 4216 | SES-MOAS-4216 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216687 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4213 |  |  | MONTE SANTO DE MINAS | Rua Gregório Ferracim, 812 | 4213 | SES-MOAS-4213 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216695 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4396 |  |  | PAINEIRAS | Rua Silvestre Francisco de Oliveira / João honorio, S/N | 4396 | SES-PAAS-4396 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216709 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4393 |  |  | PAINEIRAS | Rua Hipolito Rosa, 442 | 4393 | SES-PAAS-4393 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216717 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4392 |  |  | PAINEIRAS | Rua Hipolito Rosa, 446 | 4392 | SES-PAAS-4392 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339487 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4126 |  |  | PARACATU | Rua Boa Vista, 677 | 4126 | SES-PATU-4126 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216725 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4121 |  |  | PARACATU | Rua Bias Fortes, 385 | 4121 | SES-PATU-4121 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216733 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4120 |  |  | PARACATU | Praça Primavera, S/N | 4120 | SES-PATU-4120 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216741 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3210 |  |  | PATOS DE MINAS | Rua Henrique Cota, 84 | 945 | SES-PAAS-0945 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216750 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3969 |  |  | PATROCÍNIO | AV.: FARIA PEREIRA, 2700 | 3969 | SES-PAIO-3969 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216768 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
5155 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Suzana Passos, S/N | 5155 | SES-PEDO-5155 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216776 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
5156 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Luiz Pires, 55 | 5156 | SES-PEDO-5156 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216784 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3885 |  |  | PERDÕES | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 | 3885 | SES-PEES-3885 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216792 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4231 |  |  | PERDÕES | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 4231 | SES-PEES-4231 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216806 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4322 |  |  | POÇO FUNDO | Rua Dois Abril, 305 | 4322 | SES-PODO-4322 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216814 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4329 |  |  | POÇO FUNDO | Rua Arcanjo Mendes, 352 | 4329 | SES-PODO-4329 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216822 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4328 |  |  | POÇO FUNDO | Rua Arcanjo Mendes, 276 | 4328 | SES-PODO-4328 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216830 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4335 |  |  | PRATÁPOLIS | Rua Capitão Leopoldo, S/N | 4335 | SES-PRIS-4335 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216849 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4334 |  |  | PRATÁPOLIS | Rua Juventino Lemos, 375 | 4334 | SES-PRIS-4334 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216857 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4333 |  |  | PRATÁPOLIS | Rua Padre Licinio, 304 | 4333 | SES-PRIS-4333 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216865 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4332 |  |  | PRATÁPOLIS | Rua Antonio Primo da Silva, 22 | 4332 | SES-PRIS-4332 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216873 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4168 |  |  | SABARÁ | RUA DIAMANTINA, S/N | 4168 | SES-SARA-4168 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216890 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4171 |  |  | SABARÁ | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 | 4171 | SES-SARA-4171 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339495 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4172 |  |  | SABARÁ | RUA RIO GRANDE DO SUL, 12 | 4172 | SES-SARA-4172 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698218922 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4173 |  |  | SABARÁ | R.TIRADENTES, 199 | 4173 | SES-SARA-4173 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216903 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4174 |  |  | SABARÁ | RUA SANTA CRUZ, S/N | 4174 | SES-SARA-4174 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216911 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4169 |  |  | SABARÁ | RUA ALZIRA, 242 | 4169 | SES-SARA-4169 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216920 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4175 |  |  | SABARÁ | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 | 4175 | SES-SARA-4175 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698218906 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4177 |  |  | SABARÁ | AV.BOA VIAGEM, 401 | 4177 | SES-SARA-4177 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339509 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4359 |  |  | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | Rua Wilson Openheimer, 45 | 4359 | SES-SATA-4359 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216938 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3034 |  |  | São Thomé das Letras | Rua Plinio Pedro martins, 460 | 829 | SES-SAAS-0829 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216954 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4238 |  |  | SARZEDO | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, 275 | 4238 | SES-SADO-4238 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216962 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4240 |  |  | SARZEDO | AV. DAS PALMEIRAS, 534 | 4240 | SES-SADO-4240 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216970 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4642 |  |  | SENADOR JOSÉ BENTO | R NOSSA SENHORA DAS GRACAS, S/N | 4642 | SES-SETO-4642 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698216989 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3690 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Gustavo Leonardo, 384 | 3690 | SES-TENI-3690 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339525 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3681 |  |  | TEÓFILO OTONI | Avenida Ayrton Senna , 281 | 3681 | SES-TENI-3681 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339533 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3695 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Oscar Romero , 135 | 3695 | SES-TENI-3695 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339541 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3697 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Dulce Benjamin, 50 | 3697 | SES-TENI-3697 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339550 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3676 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Estados Unidos, 100 | 3676 | SES-TENI-3676 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339576 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3684 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Concordia, 1060 | 3684 | SES-TENI-3684 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339584 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3683 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua José Arregui , 39 | 3683 | SES-TENI-3683 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698339606 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
4371 |  |  | TUPACIGUARA | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO, S/N | 4371 | SES-TURA-4371 |  | 14201200000000836930 | 2012-11-06 |  | 698218892 | ok | 2013-01-17 | 2013-01-25 | 35/2013 | 2013-03-05 | SAOM
3320 |  |  | ABADIA DOS DOURADOS | Av. Odilon Lourdes, 375 | 3320 | SES-FRNT-3320 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586530 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4493 |  |  | ALAGOA | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA, S/N | 4493 | SES-ALOA-4493 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586573 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4494 |  |  | ALFREDO VASCONCELOS | RUA RIBEIRO MENDES, 11 | 4494 | SES-ALOS-4494 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586603 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3866 |  |  | ALPINÓPOLIS | Rua Major João Goncalves, 155 | 3866 | SES-ALIS-3866 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586611 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3850 |  |  | ANTÔNIO CARLOS | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 | 3850 | SES-ANOS-3850 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698606558 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3853 |  |  | ANTÔNIO CARLOS | Praça Santana, S/N | 3853 | SES-ANOS-3853 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586654 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5556 |  |  | ARAXÁ | Avenida Washington Barcelos, S/N | 5556 | SES-ARXA-5556 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586697 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5552 |  |  | BELO HORIZONTE | RUA das Pedrinhas, 342 | 5552 | SES-BETE-5552 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586700 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5555 |  |  | BETIM | Rua Alentejo, 441 | 5555 | SES-BEIM-5555 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626192 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5558 |  |  | BETIM | ALAMEDA DO CISNEY, 107 | 5558 | SES-BEIM-5558 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626214 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3053 |  |  | Bias Fortes | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 | 847 | SES-BIES-0847 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586808 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4271 |  |  | BUENO BRANDÃO | RUA PADRE ZEFERINO, 190 | 4271 | SES-BUAO-4271 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586816 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3106 |  |  | BURITIZEIRO | Rua Jonas Carneiro, 307 | 891 | SES-BURO-0891 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586832 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4434 |  |  | CAMANDUCAIA | Rua: Angelo Caetano dos Santos, 505 | 4434 | SES-CAIA-4434 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586840 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4435 |  |  | CAMANDUCAIA | Rua: Da Baixada, S/N | 4435 | SES-CAIA-4435 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586867 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4433 |  |  | CAMANDUCAIA | Av: Genésio Vargas, 222 | 4433 | SES-CAIA-4433 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586875 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4502 |  |  | CAMBUÍ | Olimpio Ernesto da Silva, 487 | 4502 | SES-CAUI-4502 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586883 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4503 |  |  | CAMPANHA | RUA DOUTOR BRANDAO, 313 | 4503 | SES-CAHA-4503 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586905 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3984 |  |  | CAMPO BELO | R. Ovidio Moreira Maia, 97 | 3984 | SES-CALO-3984 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586913 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3983 |  |  | CAMPO BELO | R ua Levi Couto Alvarenga, 243 | 3983 | SES-CALO-3983 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586930 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5538 |  |  | CAMPO BELO | ESTRADA DO COROADO, S/N | 5538 | SES-CALO-5538 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586956 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5539 |  |  | CAMPO BELO | ESTRADA DO COROADO, S/N | 5539 | SES-CALO-5539 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586972 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4079 |  |  | CAMPOS ALTOS | Rua Cornelia Alves Bicalh, 731 | 4079 | SES-CAOS-4079 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586999 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4389 |  |  | CAPETINGA | Rua Cel. Chico Júlio, 469 | 4389 | SES-CAGA-4389 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587006 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4387 |  |  | CAPETINGA | Rua dona Nene, 157 | 4387 | SES-CAGA-4387 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587030 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4437 |  |  | CAPITÃO ANDRADE | Praça da Matriz, S/N | 4437 | SES-CADE-4437 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587065 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4436 |  |  | CAPITÃO ANDRADE | Fernando Rosa de Farias, 349 | 4436 | SES-CADE-4436 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587090 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4438 |  |  | CAPITÃO ANDRADE | Avenida Levindo Dias, 5 | 4438 | SES-CADE-4438 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587103 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4080 |  |  | CAREAÇU | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 | 4080 | SES-CACU-4080 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587120 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4509 |  |  | CAREAÇU | AV SATURNINO DE FARIA, S/N | 4509 | SES-CACU-4509 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587146 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4534 |  |  | CARMO DE MINAS | RUA MARIQUINHA DODEIA, 567 | 4534 | SES-CAAS-4534 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587154 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4535 |  |  | CARMO DE MINAS | Rua Euclides de Oliveira Castro, 129 | 4535 | SES-CAAS-4535 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587162 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4536 |  |  | CARMO DE MINAS | Rua Francisco de Castro Pereira, 5 | 4536 | SES-CAAS-4536 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587170 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4537 |  |  | CARMO DE MINAS | Rua Ana Umbelina, 100 | 4537 | SES-CAAS-4537 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587197 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4538 |  |  | CARMO DE MINAS | Rua Visconde de Rio Branco, 124 | 4538 | SES-CAAS-4538 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587219 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4539 |  |  | CARMO DE MINAS | Rua Dra. Maria Aparecida Chalib, 134 | 4539 | SES-CAAS-4539 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698691970 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4540 |  |  | CARNEIRINHO | Rua Santa Catarina, 932 | 4540 | SES-CAHO-4540 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587235 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4543 |  |  | CARNEIRINHO | Rua Getulio Vargas, 599 | 4543 | SES-CAHO-4543 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587243 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3011 |  |  | Carvalhos | Avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 | 810 | SES-CAOS-0810 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587286 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3108 |  |  | CHAPADA GAÚCHA | TANCREDO NEVES, 480 | 893 | SES-CHHA-0893 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587308 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4184 |  |  | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | Pça. da Saude, s/n | 4184 | SES-COAS-4184 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587324 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4403 |  |  | CONCEIÇÃO DO PARÁ | RUA VENERO CAETANO, 66 | 4403 | SES-CORA-4403 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587340 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5544 |  |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | Rodovia MG 129 Km 10, S/N | 5544 | SES-COTE-5544 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587359 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4515 |  |  | CÓRREGO DO BOM JESUS | RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N :07, 7 | 4515 | SES-COUS-4515 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587391 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4518 |  |  | CRUZEIRO DA FORTALEZA | RUA 13 DE MAIO, 333 | 4518 | SES-CRZA-4518 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587405 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4444 |  |  | DOM JOAQUIM | Rua Bandeirinha, S/N | 4444 | SES-DOIM-4444 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587421 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4088 |  |  | ENGENHEIRO CALDAS | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, 129 | 4088 | SES-ENAS-4088 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587430 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4089 |  |  | ENGENHEIRO CALDAS | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, 595 | 4089 | SES-ENAS-4089 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587464 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5545 |  |  | ESMERALDAS | RUA ELIAS RODRIGUES COSTA, S/N | 5545 | SES-ESAS-5545 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587510 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4526 |  |  | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | RUA ANTÔNIO BELIZÁRIO BORGES, S/N | 4526 | SES-ESDO-4526 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587529 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3269 |  |  | ESTIVA | Jose Pedro Simão Filho, 50 | 3269 | SES-ESVA-3269 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698691989 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4529 |  |  | FRANCISCO SÁ | AVENIDA JK, 360 | 4529 | SES-FRSA-4529 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587561 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3671 |  |  | FRANCISCÓPOLIS | AV PRESIDENTE KENEDY , 156 | 3671 | SES-FRIS-3671 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587570 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3321 |  |  | FREI INOCÊNCIO | Rua sebastiana Alves de Souza, S\N | 3321 | SES-FRIO-3321 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587596 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4582 |  |  | GALILÉIA | AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, 863 | 4582 | SES-GAIA-4582 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587600 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4095 |  |  | GOIABEIRA | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | 4095 | SES-GORA-4095 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587618 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4379 |  |  | GOUVÊA | Pedro Pereira , S/N | 4379 | SES-GOEA-4379 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698691997 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3016 |  |  | Governador Valadares | Rua São João, 344 | 812 | SES-GOES-0812 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587634 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3753 |  |  | GUANHÃES | Praça Isautina, 101 | 3753 | SES-GUES-3753 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587642 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4100 |  |  | GUARACIABA | Zona Rural Café - BAIRRO Café, S/N | 4100 | SES-GUBA-4100 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587669 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4101 |  |  | GUARACIABA | Rua Coração de Maria , 307 | 4101 | SES-GUBA-4101 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587677 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4098 |  |  | GUARACIABA | Zona Rural Penha, S/N | 4098 | SES-GUBA-4098 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587693 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4097 |  |  | GUARACIABA | Rua Coração de Maria, 68 | 4097 | SES-GUBA-4097 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587715 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4092 |  |  | GUARANI | Praça José Carvalho Ornellas, S/N | 4092 | SES-GUNI-4092 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587723 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3527 |  |  | GURINHATÃ | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 3527 | SES-GUTA-3527 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587731 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3870 |  |  | HELIODORA | RUA DA LIBERDADE, 329 | 3870 | SES-HERA-3870 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591798 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3871 |  |  | HELIODORA | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 6 | 3871 | SES-HERA-3871 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698693779 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3076 |  |  | INDAIABIRA | avenida B, 0 | 868 | SES-INRA-0868 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587758 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3993 |  |  | ITABIRA | RUA LUIZ VENTURA, 75 | 3993 | SES-ITRA-3993 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587766 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3997 |  |  | ITABIRA | RUA NOVA ERA, 200 | 3997 | SES-ITRA-3997 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626249 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4019 |  |  | ITABIRA | AV JOAO SOARES DA SILVA, 135 | 4019 | SES-ITRA-4019 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587782 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3119 |  |  | ITAPEVA | Rua Tobias de Andrade, 230 | 904 | SES-ITVA-0904 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692020 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3506 |  |  | ITUIUTABA | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 | 3506 | SES-ITBA-3506 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587790 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3510 |  |  | ITUIUTABA | RUA 26 C entre 13 e 15, S/N | 3510 | SES-ITBA-3510 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587812 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3523 |  |  | ITUIUTABA | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 3523 | SES-ITBA-3523 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692039 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3524 |  |  | ITUIUTABA | Rua Suiça, S/N | 3524 | SES-ITBA-3524 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587839 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3526 |  |  | ITUIUTABA | Rua 24, 3944 | 3526 | SES-ITBA-3526 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587855 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5537 |  |  | JABOTICATUBAS | RUA ESPERANÇA, 20 | 5537 | SES-JAAS-5537 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587863 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4243 |  |  | JACUÍ | Rua Campos Sales , 101 | 4243 | SES-JAUI-4243 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587871 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5554 |  |  | JOÃO MONLEVADE | Avenida Getúlio Vargas, 4232 | 5554 | SES-JODE-5554 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587898 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5531 |  |  | JUIZ DE FORA | Estrada do Café, S/N | 5531 | SES-JURA-5531 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587901 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4596 |  |  | LAMBARI | AVENIDA RENATO NASCIMENTO, S/N | 4596 | SES-LARI-4596 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587910 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3348 |  |  | MACHACALIS | RUA BELO HORIZONTE, 187 | 3348 | SES-MAIS-3348 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587928 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3668 |  |  | MACHACALIS | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , S/N | 3668 | SES-MAIS-3668 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587936 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4579 |  |  | MARAVILHAS | Rua Cruzeiro, 140 | 4579 | SES-MAAS-4579 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692055 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4578 |  |  | MARAVILHAS | Rua José Aniceto, S/N | 4578 | SES-MAAS-4578 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692063 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4247 |  |  | MARIA DA FÉ | RUA LUIZ CORREA CARDOS, S/N | 4247 | SES-MAFE- 4247 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587952 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4254 |  |  | MARMELÓPOLIS | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 | 4254 | SES-MAIS-4254 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587960 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4599 |  |  | MARMELÓPOLIS | Rua Juvelino Bezerr-paralela com a R. Ministro Tancredo Neves. , 100 | 4599 | SES-MAIS-4599 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587979 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3726 |  |  | NANUQUE | Rua Carlos Gomes, 20 | 3726 | SES-NAUE-3726 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698699270 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3727 |  |  | NANUQUE | AV ANHAGUERA , 144 | 3727 | SES-NAUE-3727 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698699289 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3723 |  |  | NANUQUE | Avenida Mucuri, 499 | 3723 | SES-NAUE-3723 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692080 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4613 |  |  | OLIVEIRA FORTES | PRAÇA ROSA MISTICA, 75 | 4613 | SES-OLES-4613 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698587995 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3967 |  |  | PAPAGAIOS | RUA ANTONIO AMORIM, S/N | 3967 | SES-PAOS- 3967 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698624939 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3884 |  |  | PARACATU | R. Belmira Araujo Neves, 450 | 3884 | SES-PATU-3884 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588010 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4125 |  |  | PARACATU | Av. Olegário Maciel, 660 | 4125 | SES-PATU-4125 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588029 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4119 |  |  | PARACATU | Rua 06, 15 | 4119 | SES-PATU-4119 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588045 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4118 |  |  | PARACATU | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 4118 | SES-PATU-4118 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588053 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4117 |  |  | PARACATU | Rua Tório, 212 | 4117 | SES-PATU-4117 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588070 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4116 |  |  | PARACATU | Travessa do Açude, 174 | 4116 | SES-PATU-4116 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588088 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4115 |  |  | PARACATU | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 4115 | SES-PATU-4115 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588096 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4114 |  |  | PARACATU | R. Anísio Botelho, 367 | 4114 | SES-PATU-4114 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588100 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4614 |  |  | PARAOPEBA | RUA JOSE DALLE, S/N | 4614 | SES-PABA-4614 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588118 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5528 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | RODOVIA MARIA DA PEIEDADE COSTA, S/N | 5528 | SES-PEDO-5528 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588126 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3043 |  |  | Perdizes | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 296 | 838 | SES-PEES-0838 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698624947 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4315 |  |  | PIRANGUINHO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 | 4315 | SES-PIHO-4315 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588142 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3469 |  |  | PIRAPORA | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 3469 | SES-PIRA-3469 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588150 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3886 |  |  | PITANGUI | Praça Antônio dos Santos, 45 | 3886 | SES-PIUI-3886 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692110 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4129 |  |  | PITANGUI | Rua Honor Caldas, S/N | 4129 | SES-PIUI-4129 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588177 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4136 |  |  | PITANGUI | Praça João Maria de Lacerda, S/N | 4136 | SES-PIUI-4136 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588185 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4130 |  |  | PITANGUI | Rua Fortunato Lopes, 46 | 4130 | SES-PIUI-4130 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588207 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4326 |  |  | POÇO FUNDO | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 | 4326 | SES-PODO-4326 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588223 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4325 |  |  | POÇO FUNDO | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 | 4325 | SES-PODO-4325 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698828291 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4331 |  |  | POÇO FUNDO | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 | 4331 | SES-PODO-4331 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588231 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4324 |  |  | POÇO FUNDO | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 | 4324 | SES-PODO-4324 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588240 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4398 |  |  | RIBEIRÃO DAS NEVES | Rua Vinte e Nove, 55 | 4398 | SES-RIES-4398 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698699297 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4463 |  |  | RIO PIRACICABA | Rua Vicentina Machado, 1 | 4463 | SES-RIBA-4463 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588258 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4462 |  |  | RIO PIRACICABA | Avenida José Maria de Andrade, 1 | 4462 | SES-RIBA-4462 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588266 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4461 |  |  | RIO PIRACICABA | Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, 163 | 4461 | SES-RIBA-4461 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588274 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4460 |  |  | RIO PIRACICABA | Praça Leão XIII, 10 | 4460 | SES-RIBA-4460 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588282 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4459 |  |  | RIO PIRACICABA | Avenida Dom Joaquim Silvério, 210 | 4459 | SES-RIBA-4459 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588290 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4624 |  |  | RIO POMBA | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA, 307 | 4624 | SES-RIBA-4624 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588304 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4625 |  |  | RITÁPOLIS | RUA FREI GOTARDO BOOM, S/N | 4625 | SES-RIIS-4625 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588312 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5540 |  |  | ROSÁRIO DA LIMEIRA | Fazenda Vida Nova, S/N | 5540 | SES-RORA-5540 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588320 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4166 |  |  | SABARÁ | ROD. MG 5, 977 | 4166 | SES-SARA-4166 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692187 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4178 |  |  | SABARÁ | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 | 4178 | SES-SARA-4178 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588339 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5541 |  |  | SABARÁ | Rua Fiertague, S/N | 5541 | SES-SARA-5541 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588347 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3250 |  |  | SANTA LUZIA | Rua Remo Salvo, 389 | 3250 | SES-SAIA-3250 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588355 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5026 |  |  | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | Rua 3, 10 | 5026 | SES-SAAI-5026 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588363 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5510 |  |  | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Édipo Monteiro Castanheiras, 675 | 5510 | SES-SAEI-5510 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588371 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4484 |  |  | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | RUA IRINEU MENDES MOUTINHO, 126 | 4484 | SES-SASO-4484 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588380 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4485 |  |  | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | RUA MATO GROSSO, S/N | 4485 | SES-SASO-4485 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588398 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3594 |  |  | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | Rua Senhora Aparecida, 43 | 3594 | SES-SARA-3594 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588401 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4358 |  |  | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48 | 4358 | SES-SARE-4358 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698588410 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4640 |  |  | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | RUA PADRE JOSÉ FERREIRA LEITE, 395 | 4640 | SES-SADE-4640 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692209 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4237 |  |  | SARZEDO | RUA JOSÉ BATISTA, 151 | 4237 | SES-SADO-4237 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692217 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4239 |  |  | SARZEDO | RUA DAS PALMEIRAS, 250 | 4239 | SES-SADO-4239 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590260 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4235 |  |  | SARZEDO | ROD. MG 040, S/N | 4235 | SES-SADO-4235 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590287 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4241 |  |  | SARZEDO | RUA E, 317 | 4241 | SES-SADO-4241 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590309 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4364 |  |  | SENHORA DO PORTO | Rua São Geraldo, 12 | 4364 | SES-SETO-4364 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590325 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4363 |  |  | SENHORA DO PORTO | Rua das Margaridas , 200 | 4363 | SES-SETO-4363 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590333 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4645 |  |  | SERRA AZUL DE MINAS | RUA DEPUTADO FRANCELINO PEREIRA, 376 | 4645 | SES-SEAS-4645 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590341 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4646 |  |  | SERRANOS | AV. RUI BARBOSA, 56 | 4646 | SES-SEOS-4646 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590350 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3675 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Rachid Handere , 519 | 3675 | SES-TENI-3675 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692225 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4647 |  |  | TIRADENTES | RUA: FREI VELOSO, 270 | 4647 | SES-TIES-4647 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590376 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4370 |  |  | TUPACIGUARA | RUA GETÚLIO VARGAS, 240 | 4370 | SES-TURA-4370 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590384 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4368 |  |  | TUPACIGUARA | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER, S/N | 4368 | SES-TURA-4368 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590414 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4491 |  |  | ÁGUA BOA | Mestra Maria Augusta, 34 | 4491 | SES-AGOA-4491 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698624955 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3189 |  |  | ALMENARA | Rua Bias Fortes- ALmoxarifado , 680 | 3189/12 | SES-ALRA-0939 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698624963 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4413 |  |  | ALTO CAPARAÓ | Av. Pico da Bandeira, 1199 | 4413 | SES-ALAO-4413 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586751 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4530 |  |  | ANGELÂNDIA | RUA TIMIRIM, S/N | 4530 | SES-ANIA-4530 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586786 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4495 |  |  | ARACITABA | RUA SÉRGIO CARVALHO AMARAL, 1 | 4495 | SES-ARBA-4495 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698586794 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4417 |  |  | ARAGUARI | AV. MARIA ABADIA DA COSTA, 422 | 4417 | SES-ARRI-4417 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590465 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4426 |  |  | ARAGUARI | R. JAIR AGAIR ROSA , 183 | 4426 | SES-ARRI-4426 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626265 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4416 |  |  | ARAGUARI | R. DIOGO VELOSO NAVES, 90 | 4416 | SES-ARRI-4416 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626273 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4419 |  |  | ARAGUARI | AV. DO CONTORNO, 2240 | 4419 | SES-ARRI-4419 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590481 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4415 |  |  | ARAGUARI | AVENIDA BATALHÃO MAUA, S/N | 4415 | SES-ARRI-4415 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590503 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4431 |  |  | ARAGUARI | PRAÇA JOSÉ RODRIGUES ALVES, S/N | 4431 | SES-ARRI-4431 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626281 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4430 |  |  | ARAGUARI | R. DA PAZ, 5 | 4430 | SES-ARRI-4430 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698624980 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4428 |  |  | ARAGUARI | PRAÇA SANTO AGOSTINHO, S/N | 4428 | SES-ARRI-4428 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626290 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4418 |  |  | ARAGUARI | PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK, S/N | 4418 | SES-ARRI-4418 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590546 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4425 |  |  | ARAGUARI | AV. DAS PALMEIRAS, 60 | 4425 | SES-ARRI-4425 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590597 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4424 |  |  | ARAGUARI | AV. CORNELIA RODRIGUES DA CUNHA, 851 | 4424 | SES-ARRI-4424 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590619 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4422 |  |  | ARAGUARI | PRAÇA ABTÔNIO MARCELINO DIAS, S/N | 4422 | SES-ARRI-4422 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590627 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4421 |  |  | ARAGUARI | R. OTACILIO PINTO DE OLIVEIRA, 650 | 4421 | SES-ARRI-4421 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590635 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4420 |  |  | ARAGUARI | R. TUPACIGUARA, 355 | 4420 | SES-ARRI-4420 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590643 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4496 |  |  | ARAPORÃ | AVENIDA PRINCIPAL, 39 | 4496 | SES-ARRA-4496 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625005 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4532 |  |  | ARAPUÁ | Rua Laura maria da Conceição, S/N | 4532 | SES-ARUA-4532 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625021 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4297 |  |  | ARCEBURGO | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 | 4297 | SES-ARGO-4297 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590660 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4298 |  |  | ARCEBURGO | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 | 4298 | SES-ARGO-4298 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590678 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4299 |  |  | ARCEBURGO | rua Roque José Jaime, 171 | 4299 | SES-ARGO-4299 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590694 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4300 |  |  | ARCEBURGO | rua São João da Fortaleza, S/N | 4300 | SES-ARGO-4300 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625030 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4498 |  |  | ARICANDUVA | AVENIDA BRASIL, S/N | 4498 | SES-ARVA-4498 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590716 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3734 |  |  | BARÃO DE COCAIS | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, 85 | 3734 | SES-BAIS-3734 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625056 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3629 |  |  | BARBACENA | Rua Principal, S/N | 3629 | SES-BANA-3629 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626311 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3491 |  |  | BARROSO | Rua Bias Fortes, 206 | 3491 | SES-BASO- 3491 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692233 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3493 |  |  | BARROSO | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 3493 | SES-BASO-3493 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692250 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5557 |  |  | BELO HORIZONTE | Av. do Contorno, 4777 | 5557 | SES-BETE-5557 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625137 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4500 |  |  | BELO VALE | RUA PADRE JACINTO, 21 | 4500 | SES-BELE-4500 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692268 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4501 |  |  | CAMACHO | AV. ITAPECERICA, 146 | 4501 | SES-CAHO-4501 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590767 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3985 |  |  | CAMPO BELO | Pç. Conego Ulisses, 250 | 3985 | SES-CALO-3985 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590783 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3978 |  |  | CAMPO BELO | R João Silveira Brasil, 173 | 3978 | SES-CALO-3978 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590791 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3979 |  |  | CAMPO BELO | R. Getúlio Vargas, 146 | 3979 | SES-CALO-3979 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590813 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3981 |  |  | CAMPO BELO | Av. Belo Horizonte, 822 | 3981 | SES-CALO-3981 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590821 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4275 |  |  | CANÁPOLIS | RUA 17, 1217 | 4275 | SES-CAIS-4275 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590848 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4388 |  |  | CAPETINGA | Chacara Bela Vista, S/N | 4388 | SES-CAGA-4388 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692276 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4508 |  |  | CARANAÍBA | RUA: SANTA TEREZINHA, 200 | 4508 | SES-CABA-4508 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590880 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3953 |  |  | CARATINGA | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 | 3953 | SES-CAGA-3953 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625161 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4541 |  |  | CARNEIRINHO | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 | 4541 | SES-CAHO-4541 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590902 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4544 |  |  | CARNEIRINHO | Av: São Joaquim do Triângulo, 622 | 4544 | SES-CAHO-4544 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590929 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4545 |  |  | CARNEIRINHO | Rua Oito, S/N | 4545 | SES-CAHO-4545 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590953 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4510 |  |  | CARRANCAS | RUA CORONEL ANTÔNIO FRANCISCO, 224 | 4510 | SES-CAAS-4510 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590961 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3107 |  |  | CASA GRANDE | praça São Sebastião, 0 | 3107/12 | SES-CADE-0892 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625170 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4513 |  |  | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | RUA BORBA, 279 | 4513 | SES-CODA-4513 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625188 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
2645 |  |  | CÔNEGO MARINHO | Rua Francisco Leite, 0 | 2645/11 | SES-COHO-0679 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625196 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5549 |  |  | CONTAGEM | Rua Rio Branco, 233 | 5549 | SES-COEM-5549 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590988 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4514 |  |  | CÓRREGO DANTA | RUA ZECA PEREIRA, 200 | 4514 | SES-COTA-4514 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698590996 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4516 |  |  | CÓRREGO FUNDO | RUA SANTA CRUZ, 535 | 4516 | SES-CODO-4516 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625218 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4093 |  |  | CRISTIANO OTONI | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | 4093 | SES-CRNI-4093 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591119 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4094 |  |  | CRISTIANO OTONI | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA, S/N | 4094 | SES-CRNI-4094 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591232 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4519 |  |  | DELFINÓPOLIS | JOSÉ ABRAÃO PEDRO, 268 | 4519 | SES-DEIS-4519 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625234 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4550 |  |  | DIVISA NOVA | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO, 41 | 4550 | SES-DIVA-4550 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591240 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3113 |  |  | DOM CAVATI | RAÇA MAGALHAES PINTO, S/N | 3113/12 | SES-DOTI-0898 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625242 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3747 |  |  | DOM JOAQUIM | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , S/N | 3747 | SES-DOIM-3747 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591259 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4522 |  |  | DOM JOAQUIM | PRAÇA EXPEDITO MIRANDA PRIMO, S/N | 4522 | SES-DOIM-4522 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591267 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4527 |  |  | FAMA | RUA TRAVESSA SÃO JOÃO, 27 | 4527 | SES-FAMA-4527 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591291 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5543 |  |  | FRANCISCO SÁ | Rua BR 251- KM23, S/N | 5543 | SES-FRSA-5543 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626494 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4446 |  |  | FRANCISCÓPOLIS | RUA SÃO FRANCISCO, 59 | 4446 | SES-FRIS-4446 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591321 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4581 |  |  | FRANCISCÓPOLIS | RUA MINAS GERAIS. AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. , 113 | 4581 | SES-FRIS-4581 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591348 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3752 |  |  | GUANHÃES | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , 76 | 3752 | SES-GUES-3752 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591364 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3751 |  |  | GUANHÃES | Rua das Palmeiras, 49 | 3751 | SES-GUES-3751 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591429 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4584 |  |  | GUARACIAMA | Maria da Conceição de Sousa, 80 | 4584 | SES-GUMA-4584 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591437 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3650 |  |  | GUARDA-MOR | RUA FREI CECÍLIO, 1226 | 3650 | SES-GUOR-3650 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625269 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4586 |  |  | ICARAÍ DE MINAS | RUA DONA LÚCA, 365 | 4586 | SES-ICAS-4586 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591445 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4179 |  |  | IJACI | Rua José Martins, S/N | 4179 | SES-IJCI-4179 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692284 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4587 |  |  | INGAÍ | RUA AURELIANO DE SOUZA PINTO , 515 | 4587 | SES-INAI-4587 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625331 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4564 |  |  | IRAÍ DE MINAS | Rua Joaquim Rosa de Souza, 12 | 4564 | SES-IRAS-4564 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591453 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4565 |  |  | IRAÍ DE MINAS | Rua Adolfo Elias de Carvalho, 528 | 4565 | SES-IRAS-4565 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625366 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4566 |  |  | IRAÍ DE MINAS | RuaConceição Naves, 600 | 4566 | SES-IRAS-4566 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625374 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4588 |  |  | IRAÍ DE MINAS | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, S/N | 4588 | SES-IRAS-4588 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692292 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3994 |  |  | ITABIRA | MG 129-km1, S/N | 3994 | SES-ITRA-3994 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626320 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4589 |  |  | ITACAMBIRA | RUA GRÃO MOGOL, 176 | 4589 | SES-ITRA-4589 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591496 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4192 |  |  | ITAMARATI DE MINAS | Sitio São Lourenço, S/N | 4192 | SES-ITAS-4192 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625420 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4193 |  |  | ITAMARATI DE MINAS | Comunidade Caramonos, S/N | 4193 | SES-ITAS-4193 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625439 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4191 |  |  | ITAMARATI DE MINAS | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 | 4191 | SES-ITAS-4191 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625455 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4590 |  |  | ITAMARATI DE MINAS | RUA SILVÉRIO DIAS BARBOSA, 326 | 4590 | SES-ITAS-4590 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591500 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4591 |  |  | ITANHANDU | Av. Fernando Costa, 792 | 4591 | SES-ITDU-4591 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591526 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4592 |  |  | ITUETA | Avenida Cel Osório, 319 | 4592 | SES-ITTA-4592 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625471 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3121 |  |  | ITUMIRIM | PRAÇA TRES PODERES, 125 | 3121/12 | SES-ITIM-0906 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692306 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3880 |  |  | ITURAMA | R. Cidade do prata, 415 | 3880 | SES-ITMA-3880 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591542 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5591 |  |  | JEQUITINHONHA | AV: brasil, S/N | 5591 | SES-JEHA-5591 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591550 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5592 |  |  | JEQUITINHONHA | Rua São José, 45 | 5592 | SES-JEHA-5592 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591569 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5593 |  |  | JEQUITINHONHA | Rua Porto Alegre, 119 | 5593 | SES-JEHA-5593 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591577 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5595 |  |  | JEQUITINHONHA | Rua Valmir Leite, S/N | 5595 | SES-JEHA-5595 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591593 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5596 |  |  | JEQUITINHONHA | Distrito do Guaranilandia, S/N | 5596 | SES-JEHA-5596 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591607 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5597 |  |  | JEQUITINHONHA | Distrito do São Pedro do jequitinhonha, S/N | 5597 | SES-JEHA-5597 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591623 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5598 |  |  | JEQUITINHONHA | Rua Teofilo Otoni, 1059 | 5598 | SES-JEHA-5598 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591631 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5599 |  |  | JEQUITINHONHA | Rua Esmeralda, 30 | 5599 | SES-JEHA-5599 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625510 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3761 |  |  | JOÃO MONLEVADE | Rua Dezessete , 28 | 3761 | SES-JODE-3761 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692314 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3658 |  |  | JOÃO PINHEIRO | RUA MARIA JOSE BORGES , 242 | 3658 | SES-JORO-3658 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625536 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4593 |  |  | JOSÉ RAYDAN | RUA: ANTÔNIO PINTO RIBEIRO, 20 | 4593 | SES-JOAN-4593 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591658 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4594 |  |  | JURAMENTO | RUA JOSÉ VICENTE COSTA, 11 | 4594 | SES-JUTO-4594 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591666 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4595 |  |  | JURUAIA | RUA Alderico Pinto de Aguiar, S/N | 4595 | SES-JUIA-4595 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591674 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4575 |  |  | LAGOA FORMOSA | Rua Professora Afra da Fonseca, 222 | 4575 | SES-LASA-4575 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591682 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4574 |  |  | LAGOA FORMOSA | Rua Leão Teotônio de Castro, 116 | 4574 | SES-LASA-4574 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591690 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4573 |  |  | LAGOA FORMOSA | Rua Juca do Lino, 35 | 4573 | SES-LASA-4573 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591704 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4572 |  |  | LAGOA FORMOSA | Rua Chiquinho Nazario, 114 | 4572 | SES-LASA-4572 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625544 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5542 |  |  | LAGOA SANTA | Rua Lucas de Matos Pinho, 145 | 5542 | SES-LATA-5542 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698591712 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4068 |  |  | LEOPOLDINA | Rua Projetada, S/N | 4068 | SES-LENA-4068 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625552 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3513 |  |  | MADRE DE DEUS DE MINAS | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 3513 | SES-MAAS-3513 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692322 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3514 |  |  | MADRE DE DEUS DE MINAS | Praça do Cruzeiro, S/N | 3514 | SES-MAAS-3514 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692365 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3487 |  |  | MALACACHETA | Rua Francisco Ricardo de Souz, 410 | 3487 | SES-MATA-3487 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594347 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4381 |  |  | MANHUMIRIM | Rua Roque Porcaro Junior, S/N | 4381 | SES-MAIM-4381 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594355 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4386 |  |  | MANHUMIRIM | Fazenda Graciano, S/N | 4386 | SES-MAIM-4386 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594363 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4383 |  |  | MANHUMIRIM | Rua Agripino Casqueiro, S/N | 4383 | SES-MAIM-4383 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625579 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4384 |  |  | MANHUMIRIM | Rua Luiz Carlos Correa, S/N | 4384 | SES-MAIM-4384 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625587 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4380 |  |  | MANHUMIRIM | Rua Roque Porcaro Junior, 9 | 4380 | SES-MAIM-4380 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594371 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4113 |  |  | MANTENA | Av. José Mol, 128 | 4113 | SES-MANA-4113 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594380 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4110 |  |  | MANTENA | R. Adriano Santos, S/N | 4110 | SES-MANA-4110 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692373 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4109 |  |  | MANTENA | R. São José, S/N | 4109 | SES-MANA-4109 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625625 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4108 |  |  | MANTENA | Praça Santos Dumont, S/N | 4108 | SES-MANA-4108 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594398 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4107 |  |  | MANTENA | Praça Francisco Dias, S/N | 4107 | SES-MANA-4107 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594401 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4597 |  |  | MARILAC | RUA RIO DE JANEIRO, 97 | 4597 | SES-MAAC-4597 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594410 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4600 |  |  | MATERLÂNDIA | RUA ANA MARQUES, 278 | 4600 | SES-MAIA-4600 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594428 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4257 |  |  | MINDURI | Av.Getúlio Vargas, 362 | 4257 | SES-MIRI-4257 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692381 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4256 |  |  | MINDURI | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 | 4256 | SES-MIRI-4256 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594436 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4604 |  |  | MOEMA | RUA ARAGUARI, 787 | 4604 | SES-MOMA-4604 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594444 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4606 |  |  | MONTE BELO | Rua XV de Novembro, 824 | 4606 | SES-MOLO-4606 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594452 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5033 |  |  | MONTE SIÃO | Rua Alto da Santa Cruz, 105 | 5033 | SES-MOAO-5033 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625650 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5034 |  |  | MONTE SIÃO | Rua Alto da Santa Cruz, 130 | 5034 | SES-MOAO-5034 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594460 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5035 |  |  | MONTE SIÃO | Rua Alto da Santa Cruz, 105 | 5035 | SES-MOAO-5035 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625684 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5036 |  |  | MONTE SIÃO | Avenida das Fontes, 775 | 5036 | SES-MOAO-5036 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594479 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5037 |  |  | MONTE SIÃO | Rua Aquiles de Souza Bueno, s/n | 5037 | SES-MOAO-5037 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594487 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5038 |  |  | MONTE SIÃO | Rua José Comparini, 35 | 5038 | SES-MOAO-5038 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594495 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5039 |  |  | MONTE SIÃO | Estrada Municipal, S/N | 5039 | SES-MOAO-5039 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594509 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5040 |  |  | MONTE SIÃO | Rua Segundo Marcelino Gottardello, 74 | 5040 | SES-MOAO-5040 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625706 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4607 |  |  | NATALÂNDIA | RUA SÃO JOSÉ, 730 | 4607 | SES-NAIA-4607 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625722 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3530 |  |  | NAZARENO | Rua Josenato Guimarães, 14 | 3530 | SES-NANO-3530 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692403 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4608 |  |  | NINHEIRA | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS, 67 | 4608 | SES-NIRA-4608 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698594533 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4611 |  |  | OLARIA | AVENIDA MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 32 | 4611 | SES-OLIA-4611 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692411 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4224 |  |  | OLIVEIRA | Rua Alexandrino Chagas, 143 | 4224 | SES-OLRA-4224 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692420 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5533 |  |  | OLIVEIRA | BR 381 KM 600, S/N | 5533 | SES-OLRA-5533 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692438 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5534 |  |  | OLIVEIRA | ALAMEDA DR. CICERO DE CASTRO FILHO, 971 | 5534 | SES-OLRA-5534 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692446 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5052 |  |  | OURO FINO | Avenida Cyro Gonçalves, 438 | 5052 | SES-OUNO-5052 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625765 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5053 |  |  | OURO FINO | Rua Maria Joaquina, S/N | 5053 | SES-OUNO-5053 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698699335 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5054 |  |  | OURO FINO | Rua Alzira Flausino Batista, S/N | 5054 | SES-OUNO-5054 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625773 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5058 |  |  | OURO FINO | Zona Rural São José do Mato Dentro, S/N | 5058 | SES-OUNO-5058 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604636 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5057 |  |  | OURO FINO | Avenida Primeiro de Maio, 126 | 5057 | SES-OUNO-5057 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604644 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5056 |  |  | OURO FINO | Rua Maria Cristina Tenório, S/N | 5056 | SES-OUNO-5056 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604652 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5055 |  |  | OURO FINO | Avenida da Saudade, S/N | 5055 | SES-OUNO-5055 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604660 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4038 |  |  | OURO PRETO | Rua Santo Onofre, S/N | 4038 | SES-OUTO-4038 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625790 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4042 |  |  | OURO PRETO | Rua Grande, S/N | 4042 | SES-OUTO-4042 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698699351 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4049 |  |  | OURO PRETO | Rua: Antonio do Santos , S/N | 4049 | SES-OUTO-4049 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604679 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4395 |  |  | PAINEIRAS | Rua Braz Lourenço, 275 | 4395 | SES-PAAS-4395 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604687 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4394 |  |  | PAINEIRAS | Rua Lourenço Bertoldo, S/N | 4394 | SES-PAAS-4394 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604717 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3968 |  |  | PAPAGAIOS | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 3968 | SES-PAOS-3968 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604741 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4122 |  |  | PARACATU | Avenida Aeroporto, 436 | 4122 | SES-PATU-4122 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604768 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4306 |  |  | PARAGUAÇU | Rua Epitácio Pessoa, 66 | 4306 | SES-PACU-4306 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604784 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4305 |  |  | PARAGUAÇU | Rua José Ronaldo Leite, 280 | 4305 | SES-PACU-4305 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604806 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4304 |  |  | PARAGUAÇU | Rua Chico Tindim, 813 | 4304 | SES-PACU-4304 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625811 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4303 |  |  | PARAGUAÇU | Av. Dom Bosco, 359 | 4303 | SES-PACU-4303 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604822 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4302 |  |  | PARAGUAÇU | Rua José Caproni de Morais, 15 | 4302 | SES-PACU-4302 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604830 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4233 |  |  | PERDÕES | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS, S/N | 4233 | SES-PEES-4233 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692462 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4232 |  |  | PERDÕES | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 4232 | SES-PEES-4232 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625838 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3991 |  |  | PIRAPETINGA | Rua Martins Peixoto, 162 | 3991 | SES-PIGA-3991 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625854 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4320 |  |  | PIRAPETINGA | RUA DIRCEU OLIVEIRA MATIAS, 185 | 4320 | SES-PIGA-4320 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604849 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4319 |  |  | PIRAPETINGA | RUA ANTONIO MATIAS PROXIMO A RUA JOSE LAMARCA, S/N | 4319 | SES-PIGA-4319 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625870 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4134 |  |  | PITANGUI | Rua José Antonio de Aguiar, S/N | 4134 | SES-PIUI-4134 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625889 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4135 |  |  | PITANGUI | Praça Antônio dos Santos, S/N | 4135 | SES-PIUI-4135 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692470 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4621 |  |  | POÇO FUNDO | RUA ARCANJO MENDES, 264 | 4621 | SES-PODO-4621 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604881 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4336 |  |  | PRATÁPOLIS | Rua Benedito Martins Prado, S/N | 4336 | SES-PRIS-4336 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604911 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4338 |  |  | RAPOSOS | Rua Vereador Felipe Alves da Rocha, 84 | 4338 | SES-RAOS-4338 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604920 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4337 |  |  | RAPOSOS | Rodovia MG 030, 163 | 4337 | SES-RAOS-4337 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698699360 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3131 |  |  | RIO PARDO DE MINAS | RUA ESPINOSA, 468 | 3131/12 | SES-RIAS-0916 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625900 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4464 |  |  | RIO PIRACICABA | Praça Moacir Bruzzi, 40 | 4464 | SES-RIBA-4464 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604946 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4627 |  |  | RUBELITA | AVENIDA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N | 4627 | SES-RUTA-4627 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604954 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4165 |  |  | SABARÁ | Rua Francisco de Assis Pereira, S/N | 4165 | SES-SARA-4165 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625919 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4176 |  |  | SABARÁ | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 | 4176 | SES-SARA-4176 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692489 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3541 |  |  | SANTA CRUZ DE MINAS | Rua Ouro Preto, 271 | 3541 | SES-SAAS-3541 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692497 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4342 |  |  | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | Rua: Lino Pereira, S/N | 4342 | SES-SAAS-4342 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698699394 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4344 |  |  | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | Rua Monsenhor Domingos, S/N | 4344 | SES-SAAS-4344 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625935 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4629 |  |  | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, S/N | 4629 | SES-SAAS-4629 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625960 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3478 |  |  | SANTA FÉ DE MINAS | Av Belo Horizonte, 12 | 3478 | SES-SAAS-3478 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625978 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5606 |  |  | SANTA RITA DE JACUTINGA | RUA SEBASTIÃO MONTEIRO, 80 | 5606 | SES-SAGA-5606 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604970 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4630 |  |  | SANTA ROSA DA SERRA | AVENIDA BRASIL, 979 | 4630 | SES-SARA-4630 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698604989 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4631 |  |  | SANTA VITÓRIA | AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DE GOUVEIA, 1507 | 4631 | SES-SAIA-4631 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698606566 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4346 |  |  | SANTANA DOS MONTES | Praça São José, S/N | 4346 | SES-SAES-4346 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692500 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4345 |  |  | SANTANA DOS MONTES | Ladeira Américo Leão, 20 | 4345 | SES-SAES-4345 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698606590 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4397 |  |  | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | PRAÇA FRANCISCO LUIZ PINTO MOREIRA, S/N | 4397 | SES-SAMA-4397 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698606620 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4633 |  |  | SÃO DOMINGOS DAS DORES | Rua Targino Ergulano de Oliveira, 83 | 4633 | SES-SAES-4633 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698606663 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4357 |  |  | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Comunidade Rural Campo Alegre, S/N | 4357 | SES-SARA-4357 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698606671 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4356 |  |  | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Comunidade Rural Água Limpa, S/N | 4356 | SES-SARA-4356 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698606680 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4355 |  |  | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Comunidade Rural Quilombo do Gaia, S/N | 4355 | SES-SARA-4355 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698625994 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4354 |  |  | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Comunidade Rural Prata de Baixo, S/N | 4354 | SES-SARA-4354 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698606701 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4353 |  |  | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Comunidade Rural Prata de Cima, S/N | 4353 | SES-SARA-4353 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626028 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4352 |  |  | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Rua Tópazio, 943 | 4352 | SES-SARA-4352 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698609581 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4351 |  |  | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Rua São Paulo, 569 | 4351 | SES-SARA-4351 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698609590 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4350 |  |  | SÃO GONÇALO DO PARÁ | Avenida Presidente Tancredo Neves, 473 | 4350 | SES-SARA-4350 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612132 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
2987 |  |  | São Gonçalo do Rio Abaixo | RUA JANUÁRIA, 112 | 2987/12 | SES-SAXO-0786 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692519 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4474 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE BORGES, S/N | 4474 | SES-SAXO-4474 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692535 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4473 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ, S/N | 4473 | SES-SAXO-4473 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612140 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4468 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO, S/N | 4468 | SES-SAXO-4468 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612159 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4469 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE, S/N | 4469 | SES-SAXO-4469 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612175 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4470 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS, S/N | 4470 | SES-SAXO-4470 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626060 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4472 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE TIMIRIM, S/N | 4472 | SES-SAXO-4472 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626079 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4477 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | RUA JANUÁRIA, 567 | 4477 | SES-SAXO-4477 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612191 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4478 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE DO UMA, S/N | 4478 | SES-SAXO-4478 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612205 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4479 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE PACAS, S/N | 4479 | SES-SAXO-4479 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612213 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4480 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I, S/N | 4480 | SES-SAXO-4480 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612221 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4481 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL II, S/N | 4481 | SES-SAXO-4481 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612230 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4446 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES, S/N | 4446 | SES-SAXO-4482 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698699696 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4476 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA, S/N | 4476 | SES-SAXO-4476 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612256 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3549 |  |  | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 3549 | SES-SAEI-3549 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612264 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4483 |  |  | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | RUA PRINCIPAL, 21 | 4483 | SES-SASO-4483 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612272 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4487 |  |  | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | LOCALIDADE DE BOA SORTE, S/N | 4487 | SES-SASO-4487 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612299 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4488 |  |  | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | LOCALIDADE DE SÃO TIAGO, S/N | 4488 | SES-SASO-4488 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612302 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4489 |  |  | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | LOCALIDADE DE SÃO JOÃO VELHO, S/N | 4489 | SES-SASO-4489 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612310 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4490 |  |  | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | LOCALIDADE DE MANDACARU, S/N | 4490 | SES-SASO-4490 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612337 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3135 |  |  | SÃO JOSÉ DO JACURI | Rua Mestra Inhazinha, 0 | 3135/12 | SES-SARI-0920 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612345 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4636 |  |  | SÃO PEDRO DA UNIÃO | R 1º DE JANEIRO, S/N | 4636 | SES-SAAO-4636 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626095 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4637 |  |  | SÃO ROQUE DE MINAS | RUA GABRIEL DE ABREU, 81 | 4637 | SES-SAAS-4637 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626109 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4639 |  |  | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N | 4639 | SES-SATA-4639 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612353 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4641 |  |  | SÃO TIAGO | Rua Dom Viçoso, 170 | 4641 | SES-SAGO-4641 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692543 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4361 |  |  | SÃO VICENTE DE MINAS | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 63 | 4361 | SES-SAAS-4361 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692551 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4643 |  |  | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | R SERAFIM CAMPOS, S/N | 4643 | SES-SEES-4643 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612361 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
3092 |  |  | SENHORA DOS REMÉDIOS | RODOVIA AMG 420 KM 2 , S/N | 3092/12 | SES-SEOS-0878 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612370 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4644 |  |  | SERITINGA | RUA JOAQUIM MOREIRA, 38 | 4644 | SES-SEGA-4644 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698692560 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4366 |  |  | SOBRÁLIA | PRAÇA DA MARTIZ, S/N | 4366 | SES-SOIA-4366 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612396 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4365 |  |  | SOBRÁLIA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, 73 | 4365 | SES-SOIA-4365 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612400 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4367 |  |  | SOLEDADE DE MINAS | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA, 237 | 4367 | SES-SOAS-4367 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612418 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5530 |  |  | UBERABA | RUA SETE DE SETEMBRO, 111 | 5530 | SES-UBBA-5530 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626150 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
5536 |  |  | UBERABA | BR 262 - KM 794, S/N | 5536 | SES-UBBA-5536 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612426 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4401 |  |  | VARGEM BONITA | Av. São Paulo, 450 | 4401 | SES-VATA-4401 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698626168 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4374 |  |  | VARJÃO DE MINAS | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 4374 | SES-VAAS-4374 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612434 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4373 |  |  | VARJÃO DE MINAS | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 | 4373 | SES-VAAS-4373 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698612442 | ok | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-20 | ok
4652 |  |  | WENCESLAU BRAZ | PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA, 226 | 4652 | SES-WEAZ-4652 |  | 14201300000001012093 | 2013-03-01 |  | 698624904 | ok | 2013-04-01 | cofirmado |  | 2013-05-20 | ok
4427 |  |  | ARAGUARI | R. COROMANDEL, S/N | 4427 | SES-ARRI-4427 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718062 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-16 | 1880/2013 | 2013-08-14
4301 |  |  | ARCEBURGO | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52 | 4301 | SES-ARGO-4301 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698734629 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-17 | 1880/2014 | 2013-08-14
3873 |  |  | BALDIM | Rua Bonifácio Barbosa, 45 | 3873 | SES-BAIM-3873 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718070 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-18 | 1880/2015 | 2013-08-14
5548 |  |  | BARÃO DE COCAIS | RUA BIAS FORTES, 138 | 5548 | SES-BAIS-5548 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718089 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-19 | 1880/2016 | 2013-08-14
4507 |  |  | CAPELA NOVA | Rua Prefeito Romildo Gomes, S/N | 4507 | SES-CAVA-4507 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718100 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-20 | 1880/2017 | 2013-08-14
4183 |  |  | DIVINO | MG262 KM 05 USINA, S/N | 4183 | SES-DINO-4183 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718119 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-21 | 1880/2018 | 2013-08-14
4182 |  |  | DIVINO | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | 4182 | SES-DINO-4182 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718127 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-22 | 1880/2019 | 2013-08-14
4181 |  |  | DIVINO | RUA PRINCIPAL, 692 | 4181 | SES-DINO-4181 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718151 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-23 | 1880/2020 | 2013-08-14
4206 |  |  | FRUTAL | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado, S/N | 4206 | SES-FRAL-4206 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718160 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-24 | 1880/2021 | 2013-08-14
4205 |  |  | FRUTAL | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado, S/N | 4205 | SES-FRAL-4205 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718178 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-25 | 1880/2022 | 2013-08-14
4202 |  |  | FRUTAL | Rau Tiradentes, 330 | 4202 | SES-FRAL-4202 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718186 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-26 | 1880/2023 | 2013-08-14
5301 |  |  | IBIRACI | Avenida Aeroporto, S/N | 5301 | SES-IBCI-5301 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718194 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-27 | 1880/2024 | 2013-08-14
5300 |  |  | IBIRACI | Avenida César Elias Jorge, 941 | 5300 | SES-IBCI-5300 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718208 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-28 | 1880/2025 | 2013-08-14
5299 |  |  | IBIRACI | Rua João Pessoa, 360 | 5299 | SES-IBCI-5299 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698734556 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-29 | 1880/2026 | 2013-08-14
3872 |  |  | IJACI | Rua São João, 160 | 3872 | SES-IJCI-3872 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718232 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-30 | 1880/2027 | 2013-08-14
4560 |  |  | INDIANÓPOLIS | Rua Getulio Magalhães, 82 | 4560 | SES-INIS-4560 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718240 | ok | 2013-06-03 | 2013-07-31 | 1880/2028 | 2013-08-14
4561 |  |  | INDIANÓPOLIS | Elmiro Alves da Silva, S/N | 4561 | SES-INIS-4561 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718259 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-01 | 1880/2029 | 2013-08-14
4211 |  |  | ITAPECERICA | Praça Brigida Nascimento, S/N | 4211 | SES-ITCA-4211 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698734564 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-02 | 1880/2030 | 2013-08-14
4210 |  |  | ITAPECERICA | Rua Amerio Vespúcio, S/N | 4210 | SES-ITCA-4210 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698734572 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-03 | 1880/2031 | 2013-08-14
4209 |  |  | ITAPECERICA | Rua Odilon Augusto de Castro, S/N | 4209 | SES-ITCA-4209 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698734599 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-04 | 1880/2032 | 2013-08-14
4577 |  |  | LUISBURGO | Avenida Ayrton Senna, S/N | 4577 | SES-LUGO-4577 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718305 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-05 | 1880/2033 | 2013-08-14
5294 |  |  | MARIA DA FÉ | BAIRRO MATA DE BAIXO, S/N | 5294 | SES-MAFE-5294 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718313 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-06 | 1880/2034 | 2013-08-14
4602 |  |  | MATIPÓ | Rua Laurindo Pita, S/N | 4602 | SES-MAPO-4602 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718321 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-07 | 1880/2035 | 2013-08-14
5059 |  |  | OURO FINO | Zona Rural Peitudos, S/N | 5059 | SES-OUNO-5059 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718429 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-08 | 1880/2036 | 2013-08-14
5060 |  |  | OURO FINO | Zona Rural Caneleiras, S/N | 5060 | SES-OUNO-5060 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698734602 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-09 | 1880/2037 | 2013-08-14
5062 |  |  | OURO FINO | Rua Treze de Maio, 2054 | 5062 | SES-OUNO-5062 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718445 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-10 | 1880/2038 | 2013-08-14
5061 |  |  | OURO FINO | Avenida Barão de Rio Branco, 145 | 5061 | SES-OUNO-5061 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718461 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-11 | 1880/2039 | 2013-08-14
5212 |  |  | PASSOS | RUA DOS PIANTINOS, 633 | 5212 | SES-PAOS-5212 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718496 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-12 | 1880/2040 | 2013-08-14
5215 |  |  | PASSOS | RUA RIO DE JANEIRO, 26 | 5215 | SES-PAOS-5215 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698722906 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-13 | 1880/2041 | 2013-08-14
5216 |  |  | PASSOS | RUA PONTA PORÃ, 43 | 5216 | SES-PAOS-5216 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718500 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-14 | 1880/2042 | 2013-08-14
5222 |  |  | PASSOS | RUA SÃO GABRIEL, 105 | 5222 | SES-PAOS-5222 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718518 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-15 | 1880/2043 | 2013-08-14
5068 |  |  | PEDRALVA | Rua Xavier Lisboa, 156 | 5068 | SES-PEVA-5068 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718526 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-16 | 1880/2044 | 2013-08-14
5065 |  |  | PEDRALVA | Rua Padre Mariano, 20 | 5065 | SES-PEVA-5065 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718534 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-17 | 1880/2045 | 2013-08-14
5063 |  |  | PEDRALVA | Avenida Doutor Jorge Bacha, 74 | 5063 | SES-PEVA-5063 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718542 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-18 | 1880/2046 | 2013-08-14
5064 |  |  | PEDRALVA | Rua Papa João Paulo I, S/N | 5064 | SES-PEVA-5064 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718569 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-19 | 1880/2047 | 2013-08-14
4618 |  |  | PIMENTA | Avenida JK , 401 | 4618 | SES-PITA-4618 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718585 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-20 | 1880/2048 | 2013-08-14
4620 |  |  | PIRAJUBA | PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO, 37 | 4620 | SES-PIBA-4620 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718623 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-21 | 1880/2049 | 2013-08-14
4339 |  |  | RAPOSOS | Rua Herval Silva, S/N | 4339 | SES-RAOS-4339 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718640 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-22 | 1880/2050 | 2013-08-14
4348 |  |  | SÃO GERALDO | Rua Capitão Machado, S/N | 4348 | SES-SADO-4348 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698734610 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-23 | 1880/2051 | 2013-08-14
4471 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | COMUNIDADE RURAL DE JURUBEBA, S/N | 4471 | SES-SAXO-4471 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718666 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-24 | 1880/2052 | 2013-08-14
3552 |  |  | SÃO JOÃO DEL REI | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 3552 | SES-SAEI-3552 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718682 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-25 | 1880/2053 | 2013-08-14
4638 |  |  | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | RUA JOÃO PINTO DE FARIA, 1320 | 4638 | SES-SARE-4638 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718704 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-26 | 1880/2054 | 2013-08-14
5088 |  |  | SAPUCAÍ-MIRIM | Estrada Municipal Paiol, S/N | 5088 | SES-SAIM-5088 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718712 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-27 | 1880/2055 | 2013-08-14
5087 |  |  | SAPUCAÍ-MIRIM | Avenida Presidente tancredo Neves, 368 | 5087 | SES-SAIM-5087 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718720 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-28 | 1880/2056 | 2013-08-14
5129 |  |  | TOLEDO | RUA BENJAMIM MACEDO, 529 | 5129 | SES-TODO-5129 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718747 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-29 | 1880/2057 | 2013-08-14
5119 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Travessa Casemiro Avelar, 24 | 5119 | SES-TRES-5119 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718755 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-30 | 1880/2058 | 2013-08-14
5118 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Dr. Roberto Cruz, 110 | 5118 | SES-TRES-5118 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718763 | ok | 2013-06-03 | 2013-08-31 | 1880/2059 | 2013-08-14
5117 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Av. Virgilio de Melo Franco, 204 | 5117 | SES-TRES-5117 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718798 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-01 | 1880/2060 | 2013-08-14
5116 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Cel Demetrio, 44 | 5116 | SES-TRES-5116 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718801 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-02 | 1880/2061 | 2013-08-14
5114 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua da serenidade, 318 | 5114 | SES-TRES-5114 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718810 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-03 | 1880/2062 | 2013-08-14
5113 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Nhá Chica, 345 | 5113 | SES-TRES-5113 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718879 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-04 | 1880/2063 | 2013-08-14
5112 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Av. Orlando Rezende Andrade, s/n | 5112 | SES-TRES-5112 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718887 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-05 | 1880/2064 | 2013-08-14
5111 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua pedro Rodrigues Chagas, s/n | 5111 | SES-TRES-5111 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718895 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-06 | 1880/2065 | 2013-08-14
5110 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Jose Capistrano de Souza, 600 | 5110 | SES-TRES-5110 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698718925 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-07 | 1880/2066 | 2013-08-14
5109 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua dois, 22 | 5109 | SES-TRES-5109 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719000 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-08 | 1880/2067 | 2013-08-14
5115 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Julião Arbex , 143 | 5115 | SES-TRES-5115 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719026 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-09 | 1880/2068 | 2013-08-14
5107 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Joaquim Damas, 429 | 5107 | SES-TRES-5107 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719034 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-10 | 1880/2069 | 2013-08-14
5106 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua B, s/n | 5106 | SES-TRES-5106 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719050 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-11 | 1880/2070 | 2013-08-14
5105 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Jose Capistrano de Souza, 201 | 5105 | SES-TRES-5105 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719069 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-12 | 1880/2071 | 2013-08-14
5104 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua João Santana Braz, 4 | 5104 | SES-TRES-5104 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719077 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-13 | 1880/2072 | 2013-08-14
5103 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Bem te Vi, 536 | 5103 | SES-TRES-5103 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719093 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-14 | 1880/2073 | 2013-08-14
5101 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Sergipe, 36 | 5101 | SES-TRES-5101 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719115 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-15 | 1880/2074 | 2013-08-14
5535 |  |  | UBERABA | Estrada do Lageadinho, km 4 | 5535 | SES-UBBA-5535 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719131 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-16 | 1880/2075 | 2013-08-14
5546 |  |  | UBERLÂNDIA | RUA CIBIPIRUNA , 1460 | 5546 | SES-UBIA-5546 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719158 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-17 | 1880/2076 | 2013-08-14
5547 |  |  | UBERLÂNDIA | RUA ESPATODIA, 805 | 5547 | SES-UBIA-5547 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719220 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-18 | 1880/2077 | 2013-08-14
5550 |  |  | UBERLÂNDIA | Rua opala, 571 | 5550 | SES-UBIA-5550 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719247 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-19 | 1880/2078 | 2013-08-14
5551 |  |  | UBERLÂNDIA | Chácaras Douradinhos, lote 33 | 5551 | SES-UBIA-5551 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719336 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-20 | 1880/2079 | 2013-08-14
5284 |  |  | UBERLÂNDIA | Estrada do Pau Furado, S/N | 5284 | SES-UBIA-5284 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719301 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-21 | 1880/2080 | 2013-08-14
5285 |  |  | UBERLÂNDIA | Fazenda Sobradinho, S/N | 5285 | SES-UBIA-5285 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719395 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-22 | 1880/2081 | 2013-08-14
5283 |  |  | UBERLÂNDIA | Rua da Abadia, 10 | 5283 | SES-UBIA-5283 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698719492 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-23 | 1880/2082 | 2013-08-14
5310 |  |  | CAMPANHA | Rua José Veiga de Almeida, 81 | 5310 | SES-CAHA-5310 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698921887 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-24 | 1880/2083 | 2013-08-14
5312 |  |  | CAMPANHA | Rua Adrielli Andriatta, 255 | 5312 | SES-CAHA-5312 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698921909 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-25 | 1880/2084 | 2013-08-14
5309 |  |  | CAMPANHA | Rua Doutor Cesarino, S/N | 5309 | SES-CAHA-5309 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698921917 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-26 | 1880/2085 | 2013-08-14
4505 |  |  | CANAÃ | AV PEDRO DIAS LOPES, S/N | 4505 | SES-CAAA-4505 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698921933 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-27 | 1880/2086 | 2013-08-14
4511 |  |  | CHIADOR | RUA: ARNOR ESTEVES, 320 | 4511 | SES-CHOR-4511 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698921968 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-28 | 1880/2087 | 2013-08-14
4548 |  |  | CHIADOR | RUA CORONEL VIRGÍLIO COUTINHO, 50 | 4548 | SES-CHOR-4548 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698921976 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-29 | 1880/2088 | 2013-08-14
4549 |  |  | CHIADOR | RUA JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO, 123 | 4549 | SES-CHOR-4549 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698921992 | ok | 2013-06-03 | 2013-09-30 | 1880/2089 | 2013-08-14
4512 |  |  | COIMBRA | Avenida Matias Cunha, S/N | 4512 | SES-CORA-4512 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922000 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-01 | 1880/2090 | 2013-08-14
4185 |  |  | CORONEL PACHECO | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | 4185 | SES-COCO-4185 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922026 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-02 | 1880/2091 | 2013-08-14
4517 |  |  | CÓRREGO NOVO | AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 120 | 4517 | SES-COVO-4517 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922034 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-03 | 1880/2092 | 2013-08-14
4525 |  |  | ESPERA FELIZ | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO, 128 | 4525 | SES-ESIZ-4525 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922050 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-04 | 1880/2093 | 2013-08-14
3715 |  |  | ITAMBACURI | AV. FREI ARCANGELO , 1329 | 3715 | SES-ITRI-3715 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922077 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-05 | 1880/2094 | 2013-08-14
4576 |  |  | LUISBURGO | Rua Orlando Muniz de Carvalho, S/N | 4576 | SES-LUGO-4576 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922115 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-06 | 1880/2095 | 2013-08-14
3666 |  |  | MACHACALIS | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , 264 | 3666 | SES-MAIS-3666 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922123 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-07 | 1880/2096 | 2013-08-14
3488 |  |  | MALACACHETA | Rua Nossa Senhora do Carmo, S/N | 3488 | SES-MATA-3488 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922166 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-08 | 1880/2097 | 2013-08-14
3489 |  |  | MALACACHETA | Rua do Campo , S/N | 3489 | SES-MATA-3489 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922174 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-09 | 1880/2098 | 2013-08-14
3490 |  |  | MALACACHETA | Praça José Gomes Amaral, S/N | 3490 | SES-MATA-3490 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922190 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-10 | 1880/2099 | 2013-08-14
5028 |  |  | MANHUMIRIM | Rua Joaquim Marciano de Oliveira, S/N | 5028 | SES-MAIM-5028 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922204 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-11 | 1880/2100 | 2013-08-14
4106 |  |  | MANTENA | R. Juranir Silva, S/N | 4106 | SES-MANA-4106 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922220 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-12 | 1880/2101 | 2013-08-14
5295 |  |  | MARIA DA FÉ | BAIRRO ILHA - Zona Rural, S/N | 5295 | SES-MAFE-5295 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922441 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-13 | 1880/2102 | 2013-08-14
5292 |  |  | MARIA DA FÉ | BAIRRO RESERVA - Zona Rural, S/N | 5292 | SES-MAFE-5292 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922450 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-14 | 1880/2103 | 2013-08-14
5030 |  |  | MARTINS SOARES | Rua Projetada 3, 54 | 5030 | SES-MAES-5030 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922506 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-15 | 1880/2104 | 2013-08-14
5031 |  |  | MARTINS SOARES | Rua Cota Emerick, 257 | 5031 | SES-MAES-5031 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922530 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-16 | 1880/2105 | 2013-08-14
5042 |  |  | MORADA NOVA DE MINAS | Rua Frei Orlando, 574 | 5042 | SES-MOAS-5042 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698971132 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-17 | 1880/2106 | 2013-08-14
5043 |  |  | MORADA NOVA DE MINAS | Rua Floripes Campos, 347 | 5043 | SES-MOAS-5043 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698971124 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-18 | 1880/2107 | 2013-08-14
4289 |  |  | NOVA BELÉM | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 | 4289 | SES-NOEM-4289 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922654 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-19 | 1880/2108 | 2013-08-14
4609 |  |  | NOVA BELÉM | JOÃO ALVES DE PAULA, 450 | 4609 | SES-NOEM-4609 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922662 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-20 | 1880/2109 | 2013-08-14
5133 |  |  | NOVA RESENDE | Av. Gabriel Cardoso, 813 | 5133 | SES-NODE-5133 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698937783 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-21 | 1880/2110 | 2013-08-14
3480 |  |  | PADRE PARAÍSO | Rua Lopes Dias, 518 | 3480 | SES-PASO-3480 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922913 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-22 | 1880/2111 | 2013-08-14
3482 |  |  | PADRE PARAÍSO | Rua Juiz de Fora, S/N | 3482 | SES-PASO-3482 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922921 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-23 | 1880/2112 | 2013-08-14
3563 |  |  | PALMÓPOLIS | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | 3563 | SES-PAIS-3563 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922930 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-24 | 1880/2113 | 2013-08-14
5167 |  |  | PASSA QUATRO | RUA OSWALDO ORLANDO, 60 | 5167 | SES-PARO-5167 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922948 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-25 | 1880/2114 | 2013-08-14
5229 |  |  | PASSOS | RUA BUENOS AIRES, S/N | 5229 | SES-PAOS-5229 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698922964 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-26 | 1880/2115 | 2013-08-14
5230 |  |  | PASSOS | RUA COIMBRAS, 1170 | 5230 | SES-PAOS-5230 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698928920 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-27 | 1880/2116 | 2013-08-14
5231 |  |  | PASSOS | RUA GUANABARA, 1425 | 5231 | SES-PAOS-5231 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698928938 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-28 | 1880/2117 | 2013-08-14
5218 |  |  | PASSOS | RUA ALFERES JOÃO PIMENTA DE ABREU, 45 | 5218 | SES-PAOS-5218 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698928946 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-29 | 1880/2118 | 2013-08-14
5219 |  |  | PASSOS | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 | 5219 | SES-PAOS-5219 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698928954 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-30 | 1880/2119 | 2013-08-14
5220 |  |  | PASSOS | RUA DAVID BALDINI, S/N | 5220 | SES-PAOS-5220 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698928962 | ok | 2013-06-03 | 2013-10-31 | 1880/2120 | 2013-08-14
5221 |  |  | PASSOS | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 | 5221 | SES-PAOS-5221 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698928970 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-01 | 1880/2121 | 2013-08-14
5224 |  |  | PASSOS | RUA DA GRAÇA, 450 | 5224 | SES-PAOS-5224 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698928997 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-02 | 1880/2122 | 2013-08-14
5223 |  |  | PASSOS | RUA SÃO PAULO, 1120 | 5223 | SES-PAOS-5223 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929012 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-03 | 1880/2123 | 2013-08-14
5211 |  |  | PASSOS | RUA LAVRAS, 418 | 5211 | SES-PAOS-5211 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929020 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-04 | 1880/2124 | 2013-08-14
5214 |  |  | PASSOS | AV BRASIL, 66 | 5214 | SES-PAOS-5214 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929047 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-05 | 1880/2125 | 2013-08-14
5213 |  |  | PASSOS | RUA HONDURAS, S/N | 5213 | SES-PAOS-5213 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929055 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-06 | 1880/2126 | 2013-08-14
4616 |  |  | PEDRA DO ANTA | RUA A , 115 | 4616 | SES-PETA-4616 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929063 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-07 | 1880/2127 | 2013-08-14
5066 |  |  | PEDRALVA | Zona Rural de Contendas, S/N | 5066 | SES-PEVA-5066 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929071 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-08 | 1880/2128 | 2013-08-14
5165 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Dos Couras, S/N | 5165 | SES-PEDO-5165 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929098 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-09 | 1880/2129 | 2013-08-14
5164 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Elias Marques, 50 | 5164 | SES-PEDO-5164 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929101 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-10 | 1880/2130 | 2013-08-14
4402 |  |  | PERDÕES | RUA JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 97 | 4402 | SES-PEES-4402 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929110 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-11 | 1880/2131 | 2013-08-14
5247 |  |  | SALINAS | Praça das Palmeiras, 238B | 5247 | SES-SAAS-5247 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929128 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-12 | 1880/2132 | 2013-08-14
5245 |  |  | SALINAS | Rua José Martins dos Anjos, 260 | 5245 | SES-SAAS-5245 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929136 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-13 | 1880/2133 | 2013-08-14
5244 |  |  | SALINAS | Rua Aristides Brito, 410 | 5244 | SES-SAAS-5244 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929144 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-14 | 1880/2134 | 2013-08-14
3972 |  |  | SANTANA DO RIACHO | Rod. MG 10 Km 100, S/N | 3972 | SES-SAHO-3972 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929152 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-15 | 1880/2135 | 2013-08-14
4475 |  |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | Rua Duilho Guedes Bicalho, 80 | 4475 | SES-SAXO-4475 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929179 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-16 | 1880/2136 | 2013-08-14
5097 |  |  | SERRO | Rua Alferes Luiz Pinto, S/N | 5097 | SES-SERO-5097 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929195 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-17 | 1880/2137 | 2013-08-14
5093 |  |  | SERRO | Rua Ladainha, S/N | 5093 | SES-SERO-5093 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929209 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-18 | 1880/2138 | 2013-08-14
5092 |  |  | SERRO | Rua Coronel João Lemos, 146 | 5092 | SES-SERO-5092 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929217 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-19 | 1880/2139 | 2013-08-14
5091 |  |  | SERRO | Rua José Felipe, 125 | 5091 | SES-SERO-5091 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929233 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-20 | 1880/2140 | 2013-08-14
5090 |  |  | SERRO | Rua do Cruzeirinho, 330 | 5090 | SES-SERO-5090 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929241 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-21 | 1880/2141 | 2013-08-14
5268 |  |  | TAIOBEIRAS | Rua São João, 920 | 5268 | SES-TAAS-5268 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929250 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-22 | 1880/2142 | 2013-08-14
5271 |  |  | TAIOBEIRAS | Rua Araçuaí, 388 | 5271 | SES-TAAS-5271 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929276 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-23 | 1880/2143 | 2013-08-14
3694 |  |  | TEÓFILO OTONI | Avenida Bahia Minas , S/N | 3694 | SES-TENI-3694 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929284 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-24 | 1880/2144 | 2013-08-14
3705 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua José Hermógenes, 51 | 3705 | SES-TENI-3705 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929292 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-25 | 1880/2145 | 2013-08-14
3678 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Principal, S/N | 3678 | SES-TENI-3678 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929306 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-26 | 1880/2146 | 2013-08-14
5100 |  |  | TOCOS DO MOJI | Praça Pedro Felipe Rosa, 136 | 5100 | SES-TOJI-5100 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929314 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-27 | 1880/2147 | 2013-08-14
5120 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Desembargador Alberto Luz, 304 | 5120 | SES-TRES-5120 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929322 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-28 | 1880/2148 | 2013-08-14
5553 |  |  | Governador Valadares | Rua: GERALDO VIEIRA, S/N | 5553 | SES-GOES-5553 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929330 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-29 | 1880/2149 | 2013-08-14
4492 |  |  | AIMORÉS | AV. RAUL SOARES, 4492 | 4492 | SES-AIES-4492 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929411 | ok | 2013-06-03 | 2013-11-30 | 1880/2150 | 2013-08-14
5608 |  |  | CARATINGA | Fazenda:Córrego dos Claros, S/N | 5608 | SES-CAGA-5608 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698938640 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-01 | 1880/2151 | 2013-08-14
4524 |  |  | ENTRE FOLHAS | TRAVESSA JOSÉ ARREGUY CAMPOS, 58 | 4524 | SES-ENAS-4524 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929420 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-02 | 1880/2152 | 2013-08-14
4528 |  |  | FERVEDOURO | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA, 326 | 4528 | SES-FERO-4528 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929438 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-03 | 1880/2153 | 2013-08-14
4551 |  |  | FERVEDOURO | R. Jota Ferreira, S/N | 4551 | SES-FERO-4551 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929446 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-04 | 1880/2154 | 2013-08-14
4552 |  |  | FERVEDOURO | Comunidade Bom Jesus do Madeira, S/N | 4552 | SES-FERO-4552 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929454 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-05 | 1880/2155 | 2013-08-14
4554 |  |  | FERVEDOURO | Rua Estrada São Pedro S/N - Cidade Nova, S/N | 4554 | SES-FERO-4554 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929462 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-06 | 1880/2156 | 2013-08-14
4555 |  |  | FERVEDOURO | Comunidade Ribeirão Jorge, S/N | 4555 | SES-FERO-4555 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929470 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-07 | 1880/2157 | 2013-08-14
4557 |  |  | FERVEDOURO | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 880, 880 | 4557 | SES-FERO-4557 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929489 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-08 | 1880/2158 | 2013-08-14
4559 |  |  | FERVEDOURO | Rua Maria Amelia de Souza Pedrosa - centro, S/N | 4559 | SES-FERO-4559 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929497 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-09 | 1880/2159 | 2013-08-14
4583 |  |  | GRÃO MOGOL | R. José Devier, 80 | 4583 | SES-GROL-4583 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929500 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-10 | 1880/2160 | 2013-08-14
5188 |  |  | IBIRITÉ | AV. DR. PAULO SOUZA LIMA, 557 | 5188 | SES-IBTE-5188 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929527 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-11 | 1880/2161 | 2013-08-14
5187 |  |  | IBIRITÉ | AV. AVELINO PINHEIRO, 255 | 5187 | SES-IBTE-5187 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929535 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-12 | 1880/2162 | 2013-08-14
5186 |  |  | IBIRITÉ | RUA LADEIRA, 63 | 5186 | SES-IBTE-5186 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929543 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-13 | 1880/2163 | 2013-08-14
5185 |  |  | IBIRITÉ | AV. CORONEL DUVAL DE BARROS, 1194 | 5185 | SES-IBTE-5185 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929551 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-14 | 1880/2164 | 2013-08-14
5184 |  |  | IBIRITÉ | RUA JOSE MATEUS DOS REIS, 60 | 5184 | SES-IBTE-5184 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929560 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-15 | 1880/2165 | 2013-08-14
5183 |  |  | IBIRITÉ | RUA C, 14 | 5183 | SES-IBTE-5183 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698929578 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-16 | 1880/2166 | 2013-08-14
5182 |  |  | IBIRITÉ | AV. MARECHAL HERMES, 70 | 5182 | SES-IBTE-5182 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698971787 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-17 | 1880/2167 | 2013-08-14
5181 |  |  | IBIRITÉ | Rua A , 58 | 5181 | SES-IBTE-5181 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931246 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-18 | 1880/2168 | 2013-08-14
5180 |  |  | IBIRITÉ | RUA AlLTIVAS CALDAS, 700 | 5180 | SES-IBTE-5180 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931254 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-19 | 1880/2169 | 2013-08-14
5179 |  |  | IBIRITÉ | Av. São Paulo, 1043 | 5179 | SES-IBTE-5179 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931262 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-20 | 1880/2170 | 2013-08-14
5178 |  |  | IBIRITÉ | RUA PANTANA, 25 | 5178 | SES-IBTE-5178 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931270 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-21 | 1880/2171 | 2013-08-14
5200 |  |  | IBIRITÉ | AV. PAU BRASIL, 14 | 5200 | SES-IBTE-5200 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931289 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-22 | 1880/2172 | 2013-08-14
5199 |  |  | IBIRITÉ | RUA SEIS, 150 | 5199 | SES-IBTE-5199 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931297 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-23 | 1880/2173 | 2013-08-14
5198 |  |  | IBIRITÉ | RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, 71 | 5198 | SES-IBTE-5198 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931300 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-24 | 1880/2174 | 2013-08-14
5196 |  |  | IBIRITÉ | R. Acre, 112 | 5196 | SES-IBTE-5196 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931319 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-25 | 1880/2175 | 2013-08-14
5197 |  |  | IBIRITÉ | RUA SALINAS, 20 | 5197 | SES-IBTE-5197 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931327 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-26 | 1880/2176 | 2013-08-14
5195 |  |  | IBIRITÉ | R PRINCESA IZABEL, 25 | 5195 | SES-IBTE-5195 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931335 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-27 | 1880/2177 | 2013-08-14
5194 |  |  | IBIRITÉ | R BELLA PETRUSCHE , 621 | 5194 | SES-IBTE-5194 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931343 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-28 | 1880/2178 | 2013-08-14
5193 |  |  | IBIRITÉ | AV. MINAS GERAIS, 700 | 5193 | SES-IBTE-5193 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931360 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-29 | 1880/2179 | 2013-08-14
5192 |  |  | IBIRITÉ | AV. ANTONIO ANACLETO DE OLIVEIRA, 454 | 5192 | SES-IBTE-5192 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931386 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-30 | 1880/2180 | 2013-08-14
5191 |  |  | IBIRITÉ | RUA SÃO PEDRO, 171 | 5191 | SES-IBTE-5191 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931394 | ok | 2013-06-03 | 2013-12-31 | 1880/2181 | 2013-08-14
5189 |  |  | IBIRITÉ | RUA MANTIQUEIRA, 12 | 5189 | SES-IBTE-5189 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931408 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-01 | 1880/2182 | 2013-08-14
5190 |  |  | IBIRITÉ | Rua Marechal Deodoro da Fonseca , 27 | 5190 | SES-IBTE-5190 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931416 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-02 | 1880/2183 | 2013-08-14
4278 |  |  | ITAMOGI | Rua Geraldo Meirelli Suzano, 45 | 4278 | SES-ITGI-4278 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698971140 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-03 | 1880/2184 | 2013-08-14
5773 |  |  | LAGOA DOURADA | Rua Marieta Pires de Resende, 20 | 5773 | SES-LADA-5773 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931432 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-04 | 1880/2185 | 2013-08-14
3667 |  |  | MACHACALIS | AVENIDA MONTE PASCOAL , S/N | 3667 | SES-MAIS-3667 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931440 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-05 | 1880/2186 | 2013-08-14
4601 |  |  | MATIAS CARDOSO | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 | 4601 | SES-MASO-4601 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931459 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-06 | 1880/2187 | 2013-08-14
5205 |  |  | MATIAS CARDOSO | Rua Duque Caxias, 436 | 5205 | SES-MASO-5205 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931467 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-07 | 1880/2188 | 2013-08-14
5206 |  |  | MATIAS CARDOSO | Rua Machado de Assis, 1418 | 5206 | SES-MASO-5206 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931475 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-08 | 1880/2189 | 2013-08-14
4214 |  |  | MONTE SANTO DE MINAS | Rua Lamana, 919 | 4214 | SES-MOAS-4214 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698971167 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-09 | 1880/2190 | 2013-08-14
5041 |  |  | MORADA NOVA DE MINAS | Rua Vau das Flores, 574 | 5041 | SES-MOAS-5041 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931483 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-10 | 1880/2191 | 2013-08-14
3732 |  |  | NANUQUE | RUA PRINCIPAL , S/N | 3732 | SES-NAUE-3732 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931491 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-11 | 1880/2192 | 2013-08-14
4287 |  |  | NOVA BELÉM | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 | 4287 | SES-NOEM-4287 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931505 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-12 | 1880/2193 | 2013-08-14
5044 |  |  | NOVA UNIÃO | Rua Carolino Machado, 350 | 5044 | SES-NOAO-5044 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931521 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-13 | 1880/2194 | 2013-08-14
4047 |  |  | OURO PRETO | Rua Geraldo Paiva, S/N | 4047 | SES-OUTO-4047 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931530 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-14 | 1880/2195 | 2013-08-14
4307 |  |  | PASSABÉM | RUA DAS PALMEIRAS, 14 | 4307 | SES-PAEM-4307 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931548 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-15 | 1880/2196 | 2013-08-14
5217 |  |  | PASSOS | RUA SANTA MÔNICA, 43 | 5217 | SES-PAOS-5217 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931564 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-16 | 1880/2197 | 2013-08-14
5166 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Traquilino José de Bastos, S/N | 5166 | SES-PEDO-5166 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931572 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-17 | 1880/2198 | 2013-08-14
5027 |  |  | PIRAPORA | Rua Montes Claros, 1228 | 5027 | SES-PIRA-5027 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931580 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-18 | 1880/2199 | 2013-08-14
5238 |  |  | POTÉ | Rua Agripino Borges, 297 | 5238 | SES-POTE-5238 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931602 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-19 | 1880/2200 | 2013-08-14
5237 |  |  | POTÉ | Rua Venancio Rodrigues, 37 | 5237 | SES-POTE-5237 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931610 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-20 | 1880/2201 | 2013-08-14
5236 |  |  | POTÉ | Rua Domiciano Ferreira, 300 | 5236 | SES-POTE-5236 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931629 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-21 | 1880/2202 | 2013-08-14
5235 |  |  | POTÉ | Rua Dom Pedro II, 76 | 5235 | SES-POTE-5235 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931645 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-22 | 1880/2203 | 2013-08-14
5234 |  |  | POTÉ | Rua Vital Brasil, S/N | 5234 | SES-POTE-5234 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931670 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-23 | 1880/2204 | 2013-08-14
5474 |  |  | SABARÁ | AV.PREF.VÍTOR FANTINI, 499 | 5474 | SES-SARA-5474 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931688 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-24 | 1880/2205 | 2013-08-14
5253 |  |  | SALINAS | Rua Maria José, S/N | 5253 | SES-SAAS-5253 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931700 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-25 | 1880/2206 | 2013-08-14
5252 |  |  | SALINAS | Rua Nossa Senhora Aparecida, S/N | 5252 | SES-SAAS-5252 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931718 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-26 | 1880/2207 | 2013-08-14
5251 |  |  | SALINAS | Praça Nossa Senhora de Fatima, S/N | 5251 | SES-SAAS-5251 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931734 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-27 | 1880/2208 | 2013-08-14
5248 |  |  | SALINAS | Rua Pedro Alvares Cabral, 25B | 5248 | SES-SAAS-5248 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931742 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-28 | 1880/2209 | 2013-08-14
5254 |  |  | SALINAS | Rua Santa Helena, S/N | 5254 | SES-SAAS-5254 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931750 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-29 | 1880/2210 | 2013-08-14
4465 |  |  | SANTA HELENA DE MINAS | R. HERMINIO FERREIRA NEVES, S/N | 4465 | SES-SAAS-4465 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931769 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-30 | 1880/2211 | 2013-08-14
4466 |  |  | SANTA HELENA DE MINAS | R. JOSE CARDOSO, S/N | 4466 | SES-SAAS-4466 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931777 | ok | 2013-06-03 | 2014-01-31 | 1880/2212 | 2013-08-14
5255 |  |  | SANTANA DE PIRAPAMA | Rua Ozório Joaquim Ribeiro, 90 | 5255 | SES-SAMA-5255 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931785 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-01 | 1880/2213 | 2013-08-14
5259 |  |  | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | FAZENDA RIACHO FUNDO - ZONA RURAL, S/N | 5259 | SES-SARO-5259 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931793 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-02 | 1880/2214 | 2013-08-14
5258 |  |  | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | RUA GUILHERMINO LIMA, S/N | 5258 | SES-SARO-5258 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931807 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-03 | 1880/2215 | 2013-08-14
4632 |  |  | SANTO HIPÓLITO | RUA ENIR SALES, 25 | 4632 | SES-SATO-4632 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931815 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-04 | 1880/2216 | 2013-08-14
5315 |  |  | SÃO DOMINGOS DAS DORES | Rua Orquidea, 51 | 5315 | SES-SAES-5315 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931831 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-05 | 1880/2217 | 2013-08-14
5086 |  |  | SÃO DOMINGOS DO PRATA | Rua Paulo Rola, 90 | 5086 | SES-SATA-5086 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931840 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-06 | 1880/2218 | 2013-08-14
5084 |  |  | SÃO DOMINGOS DO PRATA | RUA PRINCIPAL, S/N | 5084 | SES-SATA-5084 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931858 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-07 | 1880/2219 | 2013-08-14
5081 |  |  | SÃO DOMINGOS DO PRATA | Rua José Recreio, 222 | 5081 | SES-SATA-5081 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931866 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-08 | 1880/2220 | 2013-08-14
5080 |  |  | SÃO DOMINGOS DO PRATA | RUA QUARESMA, S/N | 5080 | SES-SATA-5080 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931882 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-09 | 1880/2221 | 2013-08-14
5077 |  |  | SÃO DOMINGOS DO PRATA | RUA CRISTIANO MORAIS , 134 | 5077 | SES-SATA-5077 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931890 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-10 | 1880/2222 | 2013-08-14
5314 |  |  | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | Praça Antonio Carlos Pacheco, 5 | 5314 | SES-SATA-5314 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931904 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-11 | 1880/2223 | 2013-08-14
5261 |  |  | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | COMUNIDADE ÁGUA LIMPA, SN | 5261 | SES-SATE-5261 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931920 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-12 | 1880/2224 | 2013-08-14
5260 |  |  | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | RUA: SETE DE SETEMNBRO, 325 | 5260 | SES-SATE-5260 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931939 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-13 | 1880/2225 | 2013-08-14
5096 |  |  | SERRO | Rua Nossa Senhora de Fátima, 59 | 5096 | SES-SERO-5096 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931947 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-14 | 1880/2226 | 2013-08-14
5262 |  |  | SETUBINHA | Rua Inácio Esteves Lima, 165 | 5262 | SES-SEHA-5262 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931955 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-15 | 1880/2227 | 2013-08-14
5265 |  |  | SETUBINHA | Praça Geraldo Paulino Rosa, S/N | 5265 | SES-SEHA-5265 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931963 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-16 | 1880/2228 | 2013-08-14
5276 |  |  | TAIOBEIRAS | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 | 5276 | SES-TAAS-5276 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931971 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-17 | 1880/2229 | 2013-08-14
5275 |  |  | TAIOBEIRAS | Rua Caiçara, 663 | 5275 | SES-TAAS-5275 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698931998 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-18 | 1880/2230 | 2013-08-14
5272 |  |  | TAIOBEIRAS | Rua Guaicurus, 1625 | 5272 | SES-TAAS-5272 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932013 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-19 | 1880/2231 | 2013-08-14
5269 |  |  | TAIOBEIRAS | Rua Bambui, 281 | 5269 | SES-TAAS-5269 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932030 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-20 | 1880/2232 | 2013-08-14
5267 |  |  | TAIOBEIRAS | Rua Rua Paraíba, 170 | 5267 | SES-TAAS-5267 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932072 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-21 | 1880/2233 | 2013-08-14
5270 |  |  | TAIOBEIRAS | Rua JK 150, S/N | 5270 | SES-TAAS-5270 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932080 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-22 | 1880/2234 | 2013-08-14
5266 |  |  | TAIOBEIRAS | Praça 13 de maio, 85 | 5266 | SES-TAAS-5266 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932099 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-23 | 1880/2235 | 2013-08-14
5102 |  |  | TRÊS CORAÇÕES | Rua Aureliano Martins de Andrade, 38 | 5102 | SES-TRES-5102 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932102 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-24 | 1880/2236 | 2013-08-14
5278 |  |  | TRÊS MARIAS | Rua Goias, 400 | 5278 | SES-TRAS-5278 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932110 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-25 | 1880/2237 | 2013-08-14
5277 |  |  | TRÊS MARIAS | Rua Ozorio Nunes de Lima, S/N | 5277 | SES-TRAS-5277 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932129 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-26 | 1880/2238 | 2013-08-14
4649 |  |  | VARGEM ALEGRE | Rua antonio jose silveira, 50 | 4649 | SES-VARE-4649 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932137 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-27 | 1880/2239 | 2013-08-14
3481 |  |  | PADRE PARAÍSO | Rua Santa Rita, 43 | 3481 | SES-PASO-3481 |  | 14201300000001153296 | 2013-05-17 |  | 698932153 | ok | 2013-06-03 | 2014-02-28 | 1880/2240 | 2013-08-14
6319 |  |  | ABAETÉ | Rua Gonçalves Da Rocha, 150 | 6319 | SES-ABTE-6319 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6320 |  |  | ABAETÉ | Rua Rio Branco, 1175 | 6320 | SES-ABTE-6320 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6324 |  |  | ABAETÉ | Rua Três de Maio, 480 | 6324 | SES-ABTE-6324 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6347 |  |  | ALVINÓPOLIS | Rua Jose Emilio Veiga , 10 | 6347 | SES-ALIS-6347 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6345 |  |  | ALVINÓPOLIS | Avenida Getulio Vargas, S/N | 6345 | SES-ALIS-6345 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6344 |  |  | ALVINÓPOLIS | Rua Joaquim Jose de Souza, 249 | 6344 | SES-ALIS-6344 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6343 |  |  | ALVINÓPOLIS | Rua Valdir Alves Pinto, S/N | 6343 | SES-ALIS-6343 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6341 |  |  | ALVINÓPOLIS | Rua Santo Antonio, 142 | 6341 | SES-ALIS-6341 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6356 |  |  | ANDRADAS | Rua Daniel Oliveira de Paula , 29 | 6356 | SES-ANAS-6356 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6354 |  |  | ANDRADAS | RUA DOS RIBEIROS, S/N | 6354 | SES-ANAS-6354 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6353 |  |  | ANDRADAS | Rua Argemiro Pereira De Oliveira, 194 | 6353 | SES-ANAS-6353 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4429 |  |  | ARAGUARI | R. DOUTOR AUGUSTO CARPANEDA, 770 | 4429 | SES-ARRI-4429 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4423 |  |  | ARAGUARI | R. MIGUEL ASSAD DEB, 151 | 4423 | SES-ARRI-4423 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4414 |  |  | ARAGUARI | SEBASTIAO NAVES, 555 | 4414 | SES-ARRI-4414 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5928 |  |  | ARCOS | Rua Val Paraíso, 179 | 5928 | SES-AROS-5928 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5927 |  |  | ARCOS | Rua Henrique Alves Teixeira, 340 | 5927 | SES-AROS-5927 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5926 |  |  | ARCOS | Rua Capitão José Apolinário, 1079 | 5926 | SES-AROS-5926 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4497 |  |  | ARGIRITA | RUA DO ROSÁRIO, S/N | 4497 | SES-ARTA-4497 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5308 |  |  | BELO ORIENTE | Avenida Milton Campos, 60 | 5308 | SES-BETE-5308 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5307 |  |  | BELO ORIENTE | Rua Acucena, S/N | 5307 | SES-BETE-5307 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5306 |  |  | BELO ORIENTE | Rua Maria Josefina, 49 | 5306 | SES-BETE-5306 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5305 |  |  | BELO ORIENTE | Rua Alfredo Vitorino de Azevedo, 327 | 5305 | SES-BETE-5305 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5304 |  |  | BELO ORIENTE | Corrego Grande, S/N | 5304 | SES-BETE-5304 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5303 |  |  | BELO ORIENTE | Rua Monteiro Lobato, 506 | 5303 | SES-BETE-5303 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5302 |  |  | BELO ORIENTE | Rua Professor Anselmo, 468 | 5302 | SES-BETE-5302 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5412 |  |  | BICAS | Rua Garcia Passos, S/N | 5412 | SES-BIAS-5412 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5411 |  |  | BICAS | Rua Aurea P. Lamha, 127 | 5411 | SES-BIAS-5411 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5410 |  |  | BICAS | Avenida Governador Valadares, S/N | 5410 | SES-BIAS-5410 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5407 |  |  | BICAS | Rua Santa Tereza, S/N | 5407 | SES-BIAS-5407 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5409 |  |  | BICAS | Rua Professor Claúdio R. Penchel, 27 | 5409 | SES-BIAS-5409 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6357 |  |  | BOCAIÚVA | RUA ANTÔNIO TIBÚRCIO, 819 | 6357 | SES-BOVA-6357 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6359 |  |  | BOCAIÚVA | RUA E, 401 | 6359 | SES-BOVA-6359 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5848 |  |  | CACHOEIRA DE MINAS | Rua Maria Rita de Faria, 157 | 5848 | SES-CAAS-5848 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5849 |  |  | CACHOEIRA DE MINAS | Rua Oliveira Cobra, 433 | 5849 | SES-CAAS-5849 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5850 |  |  | CACHOEIRA DE MINAS | Rua Gomes Tavares, S/N | 5850 | SES-CAAS-5850 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
2620 |  |  | CACHOEIRA DE PAJEÚ | Rua Pedra Azul, 90 | 2620 | SES-CAEU-0669 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5897 |  |  | CAPELINHA | Avenida Topázio, 70 | 5897 | SES-CAHA-5897 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5896 |  |  | CAPELINHA | Rua Aeroporto, S/N | 5896 | SES-CAHA-5896 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5892 |  |  | CAPELINHA | Rua José Pimenta de Figueiredo, 293 | 5892 | SES-CAHA-5892 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5130 |  |  | CAPINÓPOLIS | AV. 101, 361 | 5130 | SES-CAIS-5130 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4546 |  |  | CARNEIRINHO | Rua Principal, 610 | 4546 | SES-CAHO-4546 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5822 |  |  | CASA GRANDE | RUA VEREADOR JOSÉ GONZAGA DE MELO FILHO, 71 | 5822 | SES-CADE-5822 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5444 |  |  | CENTRALINA | Avenida do Contorno, 501 | 5444 | SES-CENA-5444 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5505 |  |  | CHALÉ | Cicero Gomes, S/N | 5505 | SES-CHLE-5505 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4164 |  |  | CIPOTÂNEA | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N | 4164 | SES-CIEA-4164 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4443 |  |  | COROMANDEL | AV - JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA, S/N | 4443 | SES-COEL-4443 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4441 |  |  | COROMANDEL | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO, 454 | 4441 | SES-COEL-4441 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6539 |  |  | CURVELO | Rua WILZA PATRICIA MARTINS, 188 | 6539 | SES-CULO-6539 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4520 |  |  | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | Rua Maria Emídia, 20 | 4520 | SES-DIAS-4520 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4445 |  |  | DOURADOQUARA | Rua Afonso Pena, S/N | 4445 | SES-DORA-4445 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4523 |  |  | DOURADOQUARA | Traveça Assunção, 65 | 4523 | SES-DORA-4523 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5132 |  |  | ENGENHEIRO NAVARRO | AVENIDA JOSÉ MARQUES CALDEIRA, 267 | 5132 | SES-ENRO-5132 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3672 |  |  | FRANCISCÓPOLIS | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n | 3672 | SES-FRIS-3672 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5177 |  |  | GAMELEIRAS | Povoado do Jacú das Piranhas, S/N | 5177 | SES-GAAS-5177 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5176 |  |  | GAMELEIRAS | Rua Oliveira, S/N | 5176 | SES-GAAS-5176 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4447 |  |  | GRUPIARA | Rua maria Nunes da Silva, 1 | 4447 | SES-GRRA-4447 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4562 |  |  | IPANEMA | Rua Dr. Jardyr Silva, 270 | 4562 | SES-IPMA-4562 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5669 |  |  | ITAJUBÁ | R:Luzia Rennó Pereira, 63 | 5669 | SES-ITBA-5669 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5670 |  |  | ITAJUBÁ | R.Tão Pereira, 769 | 5670 | SES-ITBA-5670 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5671 |  |  | ITAJUBÁ | R. Alexandre Alves Fernandes, 175 | 5671 | SES-ITBA-5671 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5675 |  |  | ITAJUBÁ | R.Dr.Luiz Goulart de Azevedo, 52 | 5675 | SES-ITBA-5675 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5703 |  |  | ITAJUBÁ | R. Joaquim Nabuco, 62 | 5703 | SES-ITBA-5703 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4111 |  |  | MANTENA | Av. Minas Gerais, S/N | 4111 | SES-MANA-4111 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4112 |  |  | MANTENA | Av. Frei Gaspar, 766 | 4112 | SES-MANA-4112 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5032 |  |  | MARTINS SOARES | Rua do Ipê , S/N | 5032 | SES-MAES-5032 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5203 |  |  | MATIAS CARDOSO | Rua Principal, s/n | 5203 | SES-MASO-5203 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5210 |  |  | MONTEZUMA | FAZENDA SÃO BARTOLOMEU, S/N | 5210 | SES-MOMA-5210 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5045 |  |  | NOVO ORIENTE DE MINAS | Rua Germano Augusto de Sousa, 320 | 5045 | SES-NOAS-5045 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5046 |  |  | NOVO ORIENTE DE MINAS | Rua São Paulo, 110 | 5046 | SES-NOAS-5046 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5047 |  |  | NOVO ORIENTE DE MINAS | Rua Sete de Setembro, 177 | 5047 | SES-NOAS-5047 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5048 |  |  | NOVO ORIENTE DE MINAS | Rua Londrina, 201 | 5048 | SES-NOAS-5048 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5050 |  |  | NOVO ORIENTE DE MINAS | Rua Ceará, 77 | 5050 | SES-NOAS-5050 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3483 |  |  | PADRE PARAÍSO | Rua Principal, s/n | 3483 | SES-PASO-3483 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3962 |  |  | PAVÃO | RUA TAMBURI, 78 | 3962 | SES-PAAO-3962 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5162 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua São Jorge, 29 | 5162 | SES-PEDO-5162 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5161 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Olivier Teixeira, 693 | 5161 | SES-PEDO-5161 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5160 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Luziana, S/N | 5160 | SES-PEDO-5160 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5159 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Cristovão de Asssis, S/N | 5159 | SES-PEDO-5159 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5158 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Chiquita Alves de Carvalho, 190 | 5158 | SES-PEDO-5158 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5157 |  |  | PEDRO LEOPOLDO | Rua Joaquim Caetano, 270 | 5157 | SES-PEDO-5157 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6544 |  |  | POUSO ALEGRE | Rua Amilton Pereira Machado, 41 | 6544 | SES-PORE-6544 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5074 |  |  | PRATA | RUA ANTONIO DONIZETH FRANCO VILELA, 500 | 5074 | SES-PRTA-5074 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5073 |  |  | PRATA | RUA FRANKLIN MACHADO DE OLIVEIRA, 105 | 5073 | SES-PRTA-5073 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5072 |  |  | PRATA | RUA TENENTE REIS, 1537 | 5072 | SES-PRTA-5072 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5071 |  |  | PRATA | RUA TENENTE REIS, 1340 | 5071 | SES-PRTA-5071 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5070 |  |  | PRATA | RUA PARANÁ, 530 | 5070 | SES-PRTA-5070 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5069 |  |  | PRATA | RUA SANTA CATARINA, 400 | 5069 | SES-PRTA-5069 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5076 |  |  | RIACHINHO | Leontino José Pereira, 22 | 5076 | SES-RIHO-5076 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5075 |  |  | RIACHINHO | Rodovia Garapuava, KM 72 | 5075 | SES-RIHO-5075 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3585 |  |  | RIO PRETO | RUA COMENDADOR THEREZIANO, 70 | 3585 | SES-RITO-3585 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5137 |  |  | RUBIM | AVENIDA MINAS GERAIS, 230 | 5137 | SES-RUIM-5137 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4317 |  |  | SANTA BÁRBARA | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 | 4317 | SES-PIHO-4317 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4628 |  |  | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | Rua geraldo magela de paiva, 50 | 4628 | SES-SADE-4628 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5256 |  |  | SANTANA DE PIRAPAMA | Rua João Candido Riberio, 233 | 5256 | SES-SAMA-5256 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5257 |  |  | SANTANA DE PIRAPAMA | Rua Jose Bolivar Gomes Tameirão, 125 | 5257 | SES-SAMA-5257 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4635 |  |  | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | RUA RAIMUNDO PEREIRA BAHIA, 400 | 4635 | SES-SAIA-4635 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4486 |  |  | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | LOCALIDADE DE BARRINHA, S/N | 4486 | SES-SASO-4486 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5153 |  |  | SARDOÁ | RUA PADRE SADY RABELO, 121 | 5153 | SES-SAOA-5153 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3656 |  |  | SERRA DO SALITRE | Avenida Brasil, 615 | 3656 | SES-SERE-3656 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6718 |  |  | SETE LAGOAS | RUA DR. PEDRO LUIZ, 559 | 6718 | SES-SEAS-6718 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6706 |  |  | SETE LAGOAS | RUA MANOEL CORREA DA CUNHA, 267 | 6706 | SES-SEAS-6706 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6700 |  |  | SETE LAGOAS | RUA CUBA, 524 | 6700 | SES-SEAS-6700 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6703 |  |  | SETE LAGOAS | RUA WENCESLAU BRAZ, 470 | 6703 | SES-SEAS-6703 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6698 |  |  | SETE LAGOAS | RUA GERÂNIO, 381 | 6698 | SES-SEAS-6698 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6697 |  |  | SETE LAGOAS | RUA CUBA, 356 | 6697 | SES-SEAS-6697 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6695 |  |  | SETE LAGOAS | RUA STELLA FIGUEIREDO CHASSIM, 30 | 6695 | SES-SEAS-6695 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6690 |  |  | SETE LAGOAS | RUA TABAJARAS, 38 | 6690 | SES-SEAS-6690 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6689 |  |  | SETE LAGOAS | RUA MANGANÊS, 215 | 6689 | SES-SEAS-6689 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6668 |  |  | SETE LAGOAS | RUA JERUSALÉM, 126 | 6668 | SES-SEAS-6668 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6663 |  |  | SETE LAGOAS | RUA SANTOS REIS, 238 | 6663 | SES-SEAS-6663 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6661 |  |  | SETE LAGOAS | RUA EDILAMAR PEREIRA DE SOUZA, 53 | 6661 | SES-SEAS-6661 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6657 |  |  | SETE LAGOAS | RUA RAIMUNDO DOMINGOS, 231 | 6657 | SES-SEAS-6657 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5263 |  |  | SETUBINHA | Candeias, S/N | 5263 | SES-SEHA-5263 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5264 |  |  | SETUBINHA | Rua Eugenio Ramos da Cruz, S/N | 5264 | SES-SEHA-5264 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3601 |  |  | TAPARUBA | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | 3601 | SES-TABA-3601 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3602 |  |  | TAQUARAÇU DE MINAS | Rua Ezequiel Perdigão, 400 | 3602 | SES-TAAS-3602 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5099 |  |  | TOCANTINS | Rua Francisco Moises de Souza, 225 | 5099 | SES-TONS-5099 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5280 |  |  | TRÊS MARIAS | Rua Geraldo Gomes dos Santos, S/N | 5280 | SES-TRAS-5280 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5279 |  |  | TRÊS MARIAS | Rua Pedro Lourenço, 100 | 5279 | SES-TRAS-5279 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5281 |  |  | TRÊS MARIAS | Rua das Begonias, S/N | 5281 | SES-TRAS-5281 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5282 |  |  | TRÊS MARIAS | Rua Mozart Lima, S/N | 5282 | SES-TRAS-5282 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4372 |  |  | TUPACIGUARA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES, 174 | 4372 | SES-TURA-4372 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4651 |  |  | VARJÃO DE MINAS | Avenida Jovino Mariano Gomes, 2290 | 4651 | SES-VAAS-4651 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5128 |  |  | VERDELÂNDIA | AVENIDA CASTELO BRANCO, 219 | 5128 | SES-VAIA-5128 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4410 |  |  | ABADIA DOS DOURADOS | Rua Dr. Calil Porto , 140 | 4410 | SES-ABOS-4410 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6150 |  |  | AÇUCENA | RUA PEDRO GONÇALVES MAGALHÃES, 82 | 6150 | SES-ACNA-6150 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5296 |  |  | ÁGUA BOA | Rua Darci Alves de Oliveira, 144 | 5296 | SES-AGOA-5296 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5387 |  |  | ALMENARA | Rua João Moreira Meireles, 113 | 5387 | SES-ALRA-5387 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5402 |  |  | ALTEROSA | Rua Deputado Uriel Alvim, 71 | 5402 | SES-ALSA-5402 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5400 |  |  | ALTEROSA | Praça Otávio Ribeiro Neto, 27 | 5400 | SES-ALSA-5400 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5398 |  |  | ALTEROSA | Rua Alfenas, 959 | 5398 | SES-ALSA-5398 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5860 |  |  | ARAÚJOS | Rua Padre Ludovicus, S/N | 5860 | SES-AROS-5860 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5859 |  |  | ARAÚJOS | Avenida Belo Horizonte, 1587 | 5859 | SES-AROS-5859 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5861 |  |  | ARAÚJOS | Avenida 1º de Janeiro, S/N | 5861 | SES-AROS-5861 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5931 |  |  | ARCOS | Rua Geraldo Ferreira Leite, 3 | 5931 | SES-AROS-5931 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5929 |  |  | ARCOS | Rua Revalino Ananias, 128 | 5929 | SES-AROS-5929 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5925 |  |  | ARCOS | Rua João Jovino, 335 | 5925 | SES-AROS-5925 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5924 |  |  | ARCOS | Rua Iguatama, 421 | 5924 | SES-AROS-5924 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6358 |  |  | BOCAIÚVA | Rua Floriano Peixoto, 101 | 6358 | SES-BOVA-6358 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5414 |  |  | BOM JESUS DA PENHA | Rua Amapá, 71 | 5414 | SES-BOHA-5414 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5415 |  |  | BOM JESUS DA PENHA | Rua Niocanor Mendonça, 162 | 5415 | SES-BOHA-5415 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6153 |  |  | BOM REPOUSO | RUA JOAO FELIPE DA SILVA , 65 | 6153 | SES-BOSO-6153 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6370 |  |  | BRASILÂNDIA DE MINAS | RUA SETE DE SETEMBRO, 226 | 6370 | SES-BRAS-6370 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6371 |  |  | BRASILÂNDIA DE MINAS | AV: JUSCELINO KUBSTICHE, S/N | 6371 | SES-BRAS-6371 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6373 |  |  | BRASILÂNDIA DE MINAS | AV: BRASIL, 1010 | 6373 | SES-BRAS-6373 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5416 |  |  | BRASÓPOLIS | Rua Georgina Pereira Gomes, S/N | 5416 | SES-BRIS-5416 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5427 |  |  | BRUMADINHO | Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, 361 | 5427 | SES-BRHO-5427 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5135 |  |  | CABO VERDE | Rua Tiradentes, 52 | 5135 | SES-CADE-5135 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5900 |  |  | CAPELINHA | Rua Bom Jesus do Galego, S/N | 5900 | SES-CAHA-5900 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5895 |  |  | CAPELINHA | João Antônio Gomes de Melo , 61 | 5895 | SES-CAHA-5895 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5894 |  |  | CAPELINHA | Rua Antônio de Carvalho, 200 | 5894 | SES-CAHA-5894 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5842 |  |  | CARLOS CHAGAS | PÇA. SÃO JOSÉ , S/N | 5842 | SES-CAAS-5842 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5840 |  |  | CARLOS CHAGAS | RUA JOSÉ DE SOUZA ESQUERDO, S/N | 5840 | SES-CAAS-5840 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5841 |  |  | CARLOS CHAGAS | RUA PEDROLINO DA SILVEIRA , S/N | 5841 | SES-CAAS-5841 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5944 |  |  | CARVALHÓPOLIS | Rua Coronel Antônio Cândido, 91 | 5944 | SES-CAIS-5944 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5821 |  |  | CASA GRANDE | PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N | 5821 | SES-CADE-5821 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5446 |  |  | CENTRALINA | Rua dos Gomes, 69 | 5446 | SES-CENA-5446 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6156 |  |  | CENTRALINA | RUA DOS MACHADOS, 255 | 6156 | SES-CENA-6156 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5447 |  |  | CLÁUDIO | Rua Ester Amorin, 49 | 5447 | SES-CLIO-5447 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5448 |  |  | CLÁUDIO | Rua Sebastião Moreira, 863 | 5448 | SES-CLIO-5448 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5449 |  |  | CLÁUDIO | Rua Santa Clara, 300 | 5449 | SES-CLIO-5449 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5504 |  |  | COLUNA | Rua Sebastião Lopes, 133 | 5504 | SES-CONA-5504 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6157 |  |  | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | RUA MARIA JULIA, 108 | 6157 | SES-COAS-6157 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6158 |  |  | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | RUA ZOROASTRO MEIRA, S/N | 6158 | SES-COAS-6158 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5134 |  |  | DESCOBERTO | RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N | 5134 | SES-DETO-5134 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5497 |  |  | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | Rua João Qualberto de Figueiredo, S/N | 5497 | SES-DIAS-5497 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5498 |  |  | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | Rua Duzinha Soalheiro, 22 | 5498 | SES-DIAS-5498 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6159 |  |  | DONA EUZÉBIA | RUA NILO LACERDA WERNECK, 1 | 6159 | SES-DOIA-6159 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5359 |  |  | ENTRE FOLHAS | Rua Maninho, 12 | 5359 | SES-ENAS-5359 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5651 |  |  | ESPERA FELIZ | Rua dos Ferroviários , 15 | 5651 | SES-ESIZ-5651 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5652 |  |  | ESPERA FELIZ | Rua Geraldo Ramos, 127 | 5652 | SES-ESIZ-5652 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5933 |  |  | FORMIGA | Rua Bambuí, 1409 | 5933 | SES-FOGA-5933 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5934 |  |  | FORMIGA | Rua Nossa Senhaora da Abadia, S/N | 5934 | SES-FOGA-5934 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5935 |  |  | FORMIGA | Rua Maria José Belo Alvarenga, 527 | 5935 | SES-FOGA-5935 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5936 |  |  | FORMIGA | Rua Rio de Janeiro, 197 | 5936 | SES-FOGA-5936 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5937 |  |  | FORMIGA | Rua Barão de Piumhi, 475 | 5937 | SES-FOGA-5937 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5938 |  |  | FORMIGA | Rua José Francino da Silva, 465 | 5938 | SES-FOGA-5938 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5939 |  |  | FORMIGA | Rua Expedicionários, 174 | 5939 | SES-FOGA-5939 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5940 |  |  | FORMIGA | Rua Inhazinha Pires, 187 | 5940 | SES-FOGA-5940 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5941 |  |  | FORMIGA | Rua Salgado Filho, 360 | 5941 | SES-FOGA-5941 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5942 |  |  | FORMIGA | Rua Geraldo Almeida, 631 | 5942 | SES-FOGA-5942 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5943 |  |  | FORMIGA | Rua B3, S/N | 5943 | SES-FOGA-5943 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5648 |  |  | IPUIÚNA | Rua João Batista Filho, 235 | 5648 | SES-IPNA-5648 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5649 |  |  | IPUIÚNA | Rua Sebastião da Costa Ferreira, 50 | 5649 | SES-IPNA-5649 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6468 |  |  | ITAGUARA | RUA ITAÚNA, 27 | 6468 | SES-ITRA-6468 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5672 |  |  | ITAJUBÁ | AV.Clemente Teodoro da Silva, 104 | 5672 | SES-ITBA-5672 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5673 |  |  | ITAJUBÁ | Av.Wagner Machado, 585 | 5673 | SES-ITBA-5673 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5674 |  |  | ITAJUBÁ | Rod.Itajubá - M. da Fé km10, S/N | 5674 | SES-ITBA-5674 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5676 |  |  | ITAJUBÁ | Av. Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, 1354 | 5676 | SES-ITBA-5676 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5677 |  |  | ITAJUBÁ | Rod . itajubá- lorena, km10 | 5677 | SES-ITBA-5677 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5678 |  |  | ITAJUBÁ | R.José Dias Chaves Sobrinho, S/N | 5678 | SES-ITBA-5678 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5698 |  |  | ITAJUBÁ | R.Antonio Silva Branco , S/N | 5698 | SES-ITBA-5698 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5699 |  |  | ITAJUBÁ | Av.21 de Novembro, 129 | 5699 | SES-ITBA-5699 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5700 |  |  | ITAJUBÁ | R.Henriqueto Cardnali, S/N | 5700 | SES-ITBA-5700 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5701 |  |  | ITAJUBÁ | AV.São Vicente de Paula, 120 | 5701 | SES-ITBA-5701 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5702 |  |  | ITAJUBÁ | Pça.Aureliano Moreira Magalhães, S/N | 5702 | SES-ITBA-5702 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5704 |  |  | ITAJUBÁ | R. Domingos Lamóglia, S/N | 5704 | SES-ITBA-5704 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5747 |  |  | ITAMONTE | Cachoeirinha Zona Rural, S/N | 5747 | SES-ITTE-5747 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5748 |  |  | ITAMONTE | Avenida 20 de Junho, S/N | 5748 | SES-ITTE-5748 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5749 |  |  | ITAMONTE | Rua Professora Helena Costa , 55 | 5749 | SES-ITTE-5749 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5750 |  |  | ITAMONTE | Rua Custório Francisco da Rocha, 57 | 5750 | SES-ITTE-5750 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6308 |  |  | ITAMONTE | Rua Antônio Ribeiro Couto, 44 | 6308 | SES-ITTE-6308 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5711 |  |  | ITANHANDU | Estrada do Condado, S/N | 5711 | SES-ITDU-5711 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5714 |  |  | ITANHANDU | Av.Ary Carneiro , S/N | 5714 | SES-ITDU-5714 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5732 |  |  | ITANHANDU | Antônio Pereira Leite, 256 | 5732 | SES-ITDU-5732 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5733 |  |  | ITANHANDU | Dr. Paiva, 125 | 5733 | SES-ITDU-5733 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5734 |  |  | ITANHANDU | Neusa Fonseca Monteiro, 6 | 5734 | SES-ITDU-5734 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5735 |  |  | ITANHANDU | Praça Irmã Carvalho, 20 | 5735 | SES-ITDU-5735 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5987 |  |  | JABOTICATUBAS | Rua Eduardo Goes, 305 | 5987 | SES-JAAS-5987 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5988 |  |  | JABOTICATUBAS | Rua das Rosas , 287 | 5988 | SES-JAAS-5988 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5989 |  |  | JABOTICATUBAS | Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 350 | 5989 | SES-JAAS-5989 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6068 |  |  | JURUAIA | Zona Rural, S/N | 6068 | SES-JUIA-6068 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6069 |  |  | JURUAIA | Rua Gonçalves Rezente, 372 | 6069 | SES-JUIA-6069 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6070 |  |  | JURUAIA | Rua Antônio Guilherme Cabral, S/N | 6070 | SES-JUIA-6070 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6066 |  |  | JURUAIA | Rua Alderico Pinto de Aguiar, 305 | 6066 | SES-JUIA-6066 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6067 |  |  | JURUAIA | Praça Rodrigues Antônio Magalhães, 205 | 6067 | SES-JUIA-6067 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6074 |  |  | LAGOA SANTA | Rua Guilhermina, s/n | 6074 | SES-LATA-6074 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6075 |  |  | LAGOA SANTA | Avenida Pinto Alves, 3755 | 6075 | SES-LATA-6075 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6078 |  |  | LAGOA SANTA | Rua Nelson Guimarâes, 65 | 6078 | SES-LATA-6078 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6079 |  |  | LAGOA SANTA | Rua Ouro Preto, 895 | 6079 | SES-LATA-6079 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6080 |  |  | LAGOA SANTA | Praça das Estrelas, 45 | 6080 | SES-LATA-6080 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6081 |  |  | LAGOA SANTA | Rua Raimunda Mariano, 604 | 6081 | SES-LATA-6081 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6082 |  |  | LAGOA SANTA | Praça Santo Antônio, 20 | 6082 | SES-LATA-6082 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6083 |  |  | LAGOA SANTA | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 410 | 6083 | SES-LATA-6083 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6084 |  |  | LAGOA SANTA | Rua Comandante Victor, 100 | 6084 | SES-LATA-6084 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6085 |  |  | LAGOA SANTA | Avenida Portugal, 237 | 6085 | SES-LATA-6085 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6086 |  |  | LAGOA SANTA | Rua José Magalhães Pinto, 270 | 6086 | SES-LATA-6086 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6087 |  |  | LAGOA SANTA | Rua Modestino Gonçalves, 36 | 6087 | SES-LATA-6087 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6088 |  |  | LAGOA SANTA | Rua João Pinheiro, 505 | 6088 | SES-LATA-6088 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6094 |  |  | LEANDRO FERREIRA | Rua dos Pedreiros, 2 | 6094 | SES-LERA-6094 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6050 |  |  | MANHUAÇU | R. José Bertolace de Barros, 125 | 6050 | SES-MACU-6050 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6056 |  |  | MANHUAÇU | Av. Gesio Carlos da Silva , s/n | 6056 | SES-MACU-6056 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6057 |  |  | MANHUAÇU | Av Alfredo Garcia, s/n | 6057 | SES-MACU-6057 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6054 |  |  | MANHUAÇU | Rua Tancredo Neves , s/n | 6054 | SES-MACU-6054 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5202 |  |  | MATIAS CARDOSO | Rua Possidônio Francisco Melo, s/n | 5202 | SES-MASO-5202 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6139 |  |  | MATOZINHOS | Rua Tranquilino José Pereira, 110 | 6139 | SES-MAOS-6139 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6140 |  |  | MATOZINHOS | Rua Sergipe, 522 | 6140 | SES-MAOS-6140 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6141 |  |  | MATOZINHOS | Rua Geralda Drummond Alves, 185 | 6141 | SES-MAOS-6141 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6142 |  |  | MATOZINHOS | Rua Angelim, 35 | 6142 | SES-MAOS-6142 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6143 |  |  | MATOZINHOS | Rua Brasilia, 86 | 6143 | SES-MAOS-6143 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6145 |  |  | MATOZINHOS | Rua Dona Balá, 100 | 6145 | SES-MAOS-6145 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6146 |  |  | MATOZINHOS | Rua São Vicente nº05 de esquina comRua Fernando Pezzini, 1003 | 6146 | SES-MAOS-6146 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6147 |  |  | MATOZINHOS | Rua Padre Alípio, 95 | 6147 | SES-MAOS-6147 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3211 |  |  | MURIAÉ | Rua Benedito Valadares, 398 | 3211 | SES-MUAE-0946 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5790 |  |  | NATÉRCIA | R.Manuel José Enéias, 236 | 5790 | SES-NAIA-5790 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6169 |  |  | NATÉRCIA | RUA MANOEL JOSÉ ENEAS, 197 | 6169 | SES-NAIA-6169 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6170 |  |  | ONÇA DE PITANGUI | RUA JOSÉ FELICIANO DA SILVA, S/N | 6170 | SES-ONUI-6170 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6171 |  |  | PARAISÓPOLIS | RUA SÃO JOSÉ, 6 | 6171 | SES-PAIS-6171 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5317 |  |  | PASSA VINTE | Rua Arantina, 241 | 5317 | SES-PATE-5317 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5794 |  |  | PAULA CÂNDIDO | Travessa Teotônio T. Oliveira, S/N | 5794 | SES-PADO-5794 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5795 |  |  | PAULA CÂNDIDO | Praça Nossa Senhora das Dores , S/N | 5795 | SES-PADO-5795 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6191 |  |  | PEQUI | Rua João de Souzas Barbosa, 330 | 6191 | SES-PEUI-6191 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6192 |  |  | PEQUI | Praça São Vicente, S/N | 6192 | SES-PEUI-6192 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6193 |  |  | PEQUI | Rua Nair Barbosa, S/N | 6193 | SES-PEUI-6193 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5797 |  |  | PERDIZES | RUA: OLINDA MARIA DA CUNHA, 336 | 5797 | SES-PEES-5797 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5798 |  |  | PERDIZES | RUA: JOÃO LUCIANO BARBOSA, 103 | 5798 | SES-PEES-5798 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5800 |  |  | PERDIZES | RUA: ROSA CAMELO LEÃO, S/N | 5800 | SES-PEES-5800 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5801 |  |  | PERDIZES | RUA: IRIS EUREPEDES DE CARVALHO, 247 | 5801 | SES-PEES-5801 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6202 |  |  | PONTE NOVA | Rua Antônio Moraes, 255 | 6202 | SES-POVA-6202 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
4626 |  |  | ROCHEDO DE MINAS | RUA JOSÉ ARAÚJO PORTO, S/N | 4626 | SES-ROAS-4626 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6233 |  |  | SÃO BENTO ABADE | RUA SÃO VICENTE, 137 | 6233 | SES-SADE-6233 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6277 |  |  | SERRANOS | Rua Alvarenga Peixoto, 237 | 6277 | SES-SEOS-6277 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5094 |  |  | SERRO | Rua Alferes Luiz Pinto, 30 | 5094 | SES-SERO-5094 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6716 |  |  | SETE LAGOAS | AV JOSE SERVULO SOALHEIRO, 2958 | 6716 | SES-SEAS-6716 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6701 |  |  | SETE LAGOAS | RUA VIRGINIA OLIVEIRA MACIEL, 528 | 6701 | SES-SEAS-6701 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6696 |  |  | SETE LAGOAS | AVENIDA ANTÔNIO DE MENDONÇA CHAVES, 493 | 6696 | SES-SEAS-6696 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6679 |  |  | SETE LAGOAS | RUA PREFEITO ALBERTO MOURA, 173 | 6679 | SES-SEAS-6679 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6678 |  |  | SETE LAGOAS | RUA HAITI , 24 | 6678 | SES-SEAS-6678 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6677 |  |  | SETE LAGOAS | RUA MARIA AUGUSTA SANTIAGO, 210 | 6677 | SES-SEAS-6677 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6671 |  |  | SETE LAGOAS | RUA ITAMBACURI, 182 | 6671 | SES-SEAS-6671 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6662 |  |  | SETE LAGOAS | RUA EDSON SOARES, 377 | 6662 | SES-SEAS-6662 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5607 |  |  | TABULEIRO | RUA SINVAL BORGES , S/N | 5607 | SES-TARO-5607 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
3682 |  |  | TEÓFILO OTONI | Rua Benedito Oliveira, 121 | 3682 | SES-TENI-3682 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
6291 |  |  | TURVOLÂNDIA | Praça Possidônio Gonçalves, 108 | 6291 | SES-TUIA-6291 |  | 14201300000001305463 | 2013-08-15
5389 |  |  | ALMENARA |  | 5389 | SES-ALRA-5389
6152 |  |  | BERILO |  | 6152 | SES-BELO-6152
5866 |  |  | BIQUINHAS |  | 5866 | SES-BIAS-5866
5867 |  |  | BIQUINHAS |  | 5867 | SES-BIAS-5867
5600 |  |  | BOM SUCESSO |  | 5600 | SES-BOSO-5600
5433 |  |  | CAPARAÓ |  | 5433 | SES-CAAO-5433
5434 |  |  | CAPARAÓ |  | 5434 | SES-CAAO-5434
5435 |  |  | CAPARAÓ |  | 5435 | SES-CAAO-5435
5899 |  |  | CAPELINHA |  | 5899 | SES-CAHA-5899
5438 |  |  | CAPITÓLIO |  | 5438 | SES-CAIO-5438
5843 |  |  | CARLOS CHAGAS |  | 5843 | SES-CAAS-5843
5982 |  |  | CARRANCAS |  | 5982 | SES-CAAS-5982
4547 |  |  | CATUJI |  | 4547 | SES-CAJI-4547
5835 |  |  | CATUTI |  | 5835 | SES-CATI-5835
5836 |  |  | CATUTI |  | 5836 | SES-CATI-5836
6155 |  |  | CATUTI |  | 6155 | SES-CATI-6155
5450 |  |  | CLÁUDIO |  | 5450 | SES-CLIO-5450
6011 |  |  | CORDISBURGO |  | 6011 | SES-COGO-6011
6012 |  |  | CORDISBURGO |  | 6012 | SES-COGO-6012
6014 |  |  | CORDISBURGO |  | 6014 | SES-COGO-6014
5888 |  |  | CUPARAQUE |  | 5888 | SES-CUUE-5888
5513 |  |  | DELFINÓPOLIS |  | 5513 | SES-DEIS-5513
5514 |  |  | DELFINÓPOLIS |  | 5514 | SES-DEIS-5514
5516 |  |  | DELFINÓPOLIS |  | 5516 | SES-DEIS-5516
5464 |  |  | DIONÍSIO |  | 5464 | SES-DIIO-5464
5465 |  |  | DIONÍSIO |  | 5465 | SES-DIIO-5465
5501 |  |  | DIVISÓPOLIS |  | 5501 | SES-DIIS-5501
5502 |  |  | DIVISÓPOLIS |  | 5502 | SES-DIIS-5502
5517 |  |  | DOM SILVÉRIO |  | 5517 | SES-DOIO-5517
5518 |  |  | DOM SILVÉRIO |  | 5518 | SES-DOIO-5518
5519 |  |  | DURANDÉ |  | 5519 | SES-DUDE-5519
5520 |  |  | DURANDÉ |  | 5520 | SES-DUDE-5520
5521 |  |  | DURANDÉ |  | 5521 | SES-DUDE-5521
4556 |  |  | FERVEDOURO |  | 4556 | SES-FERO-4556
4204 |  |  | FRUTAL |  | 4204 | SES-FRAL-4204
6010 |  |  | GUARACIAMA |  | 6010 | SES-GUMA-6010
4585 |  |  | GUARARÁ |  | 4585 | SES-GURA-4585
6241 |  |  | IAPU |  | 6241 | SES-IAPU-6241
5361 |  |  | INHAPIM |  | 5361 | SES-INIM-5361
6161 |  |  | INHAÚMA |  | 6161 | SES-INMA-6161
6162 |  |  | IPIAÇU |  | 6162 | SES-IPCU-6162
5641 |  |  | ITABIRINHA DE MANTENA |  | 5641 | SES-ITNA-5641
5642 |  |  | ITABIRINHA DE MANTENA |  | 5642 | SES-ITNA-5642
5643 |  |  | ITABIRINHA DE MANTENA |  | 5643 | SES-ITNA-5643
6002 |  |  | ITACAMBIRA |  | 6002 | SES-ITRA-6002
6003 |  |  | ITACAMBIRA |  | 6003 | SES-ITRA-6003
6001 |  |  | ITACARAMBI |  | 6001 | SES-ITBI-6001
5994 |  |  | ITAMARANDIBA |  | 5994 | SES-ITBA-5994
5995 |  |  | ITAMARANDIBA |  | 5995 | SES-ITBA-5995
5996 |  |  | ITAMARANDIBA |  | 5996 | SES-ITBA-5996
5997 |  |  | ITAMARANDIBA |  | 5997 | SES-ITBA-5997
5998 |  |  | ITAMARANDIBA |  | 5998 | SES-ITBA-5998
5999 |  |  | ITAMARANDIBA |  | 5999 | SES-ITBA-5999
6000 |  |  | ITAMARANDIBA |  | 6000 | SES-ITBA-6000
5746 |  |  | ITAMONTE |  | 5746 | SES-ITTE-5746
6163 |  |  | ITANHOMI |  | 6163 | SES-ITMI-6163
5736 |  |  | ITAPAGIPE |  | 5736 | SES-ITPE-5736
5737 |  |  | ITAPAGIPE |  | 5737 | SES-ITPE-5737
5738 |  |  | ITAPAGIPE |  | 5738 | SES-ITPE-5738
5739 |  |  | ITAPAGIPE |  | 5739 | SES-ITPE-5739
6243 |  |  | ITATIAIUÇU |  | 6243 | SES-ITCU-6243
6244 |  |  | ITATIAIUÇU |  | 6244 | SES-ITCU-6244
6245 |  |  | ITATIAIUÇU |  | 6245 | SES-ITCU-6245
6246 |  |  | ITATIAIUÇU |  | 6246 | SES-ITCU-6246
6247 |  |  | ITATIAIUÇU |  | 6247 | SES-ITCU-6247
6017 |  |  | ITAÚ DE MINAS |  | 6017 | SES-ITAS-6017
6019 |  |  | ITAÚ DE MINAS |  | 6019 | SES-ITAS-6019
6020 |  |  | ITAÚ DE MINAS |  | 6020 | SES-ITAS-6020
6021 |  |  | ITAÚ DE MINAS |  | 6021 | SES-ITAS-6021
6022 |  |  | ITAÚ DE MINAS |  | 6022 | SES-ITAS-6022
6015 |  |  | ITUETA |  | 6015 | SES-ITTA-6015
5992 |  |  | ITUMIRIM |  | 5992 | SES-ITIM-5992
5993 |  |  | ITUMIRIM |  | 5993 | SES-ITIM-5993
5991 |  |  | ITUTINGA |  | 5991 | SES-ITGA-5991
6164 |  |  | JABOTICATUBAS |  | 6164 | SES-JAAS-6164
5744 |  |  | JAMPRUCA |  | 5744 | SES-JACA-5744
5745 |  |  | JAMPRUCA |  | 5745 | SES-JACA-5745
6248 |  |  | JANAÚBA |  | 6248 | SES-JABA-6248
6250 |  |  | JANAÚBA |  | 6250 | SES-JABA-6250
6252 |  |  | JANAÚBA |  | 6252 | SES-JABA-6252
6253 |  |  | JANAÚBA |  | 6253 | SES-JABA-6253
6255 |  |  | JANAÚBA |  | 6255 | SES-JABA-6255
6257 |  |  | JANAÚBA |  | 6257 | SES-JABA-6257
6258 |  |  | JANAÚBA |  | 6258 | SES-JABA-6258
6259 |  |  | JANAÚBA |  | 6259 | SES-JABA-6259
6261 |  |  | JANAÚBA |  | 6261 | SES-JABA-6261
6262 |  |  | JANAÚBA |  | 6262 | SES-JABA-6262
6263 |  |  | JANAÚBA |  | 6263 | SES-JABA-6263
5740 |  |  | JECEABA |  | 5740 | SES-JEBA-5740
5741 |  |  | JECEABA |  | 5741 | SES-JEBA-5741
5742 |  |  | JECEABA |  | 5742 | SES-JEBA-5742
5743 |  |  | JECEABA |  | 5743 | SES-JEBA-5743
6276 |  |  | JEQUITAÍ |  | 6276 | SES-JEAI-6276
6283 |  |  | JEQUITAÍ |  | 6283 | SES-JEAI-6283
6292 |  |  | JEQUITAÍ |  | 6292 | SES-JEAI-6292
6165 |  |  | JOAÍMA |  | 6165 | SES-JOMA-6165
6071 |  |  | LAGOA SANTA |  | 6071 | SES-LATA-6071
6072 |  |  | LAGOA SANTA |  | 6072 | SES-LATA-6072
6073 |  |  | LAGOA SANTA |  | 6073 | SES-LATA-6073
6091 |  |  | LAMIM |  | 6091 | SES-LAIM-6091
5782 |  |  | LARANJAL |  | 5782 | SES-LAAL-5782
5783 |  |  | LARANJAL |  | 5783 | SES-LAAL-5783
5131 |  |  | LASSANCE |  | 5131 | SES-LACE-5131
6052 |  |  | MANHUAÇU |  | 6052 | SES-MACU-6052
6055 |  |  | MANHUAÇU |  | 6055 | SES-MACU-6055
6097 |  |  | MAR DE ESPANHA |  | 6097 | SES-MAHA-6097
6098 |  |  | MAR DE ESPANHA |  | 6098 | SES-MAHA-6098
6099 |  |  | MAR DE ESPANHA |  | 6099 | SES-MAHA-6099
4598 |  |  | MARIPÁ DE MINAS |  | 4598 | SES-MAAS-4598
5208 |  |  | MATIAS CARDOSO |  | 5208 | SES-MASO-5208
6138 |  |  | MATOZINHOS |  | 6138 | SES-MAOS-6138
6132 |  |  | MERCÊS |  | 6132 | SES-MEES-6132
5785 |  |  | MESQUITA |  | 5785 | SES-META-5785
5787 |  |  | MESQUITA |  | 5787 | SES-META-5787
5788 |  |  | MESQUITA |  | 5788 | SES-META-5788
5603 |  |  | MIRAÍ |  | 5603 | SES-MIAI-5603
3783 |  |  | MOEDA |  | 3783 | SES-MODA-3783
4605 |  |  | MONTE ALEGRE DE MINAS |  | 4605 | SES-MOAS-4605
6115 |  |  | MONTE CARMELO |  | 6115 | SES-MOLO-6115
6117 |  |  | MONTE CARMELO |  | 6117 | SES-MOLO-6117
6119 |  |  | MONTE CARMELO |  | 6119 | SES-MOLO-6119
6120 |  |  | MONTE CARMELO |  | 6120 | SES-MOLO-6120
6121 |  |  | MONTE CARMELO |  | 6121 | SES-MOLO-6121
6122 |  |  | MONTE CARMELO |  | 6122 | SES-MOLO-6122
7155 |  |  | MURIAÉ |  | 7155 | SES-MUAE-7155
3724 |  |  | NANUQUE |  | 3724 | SES-NAUE-3724
3725 |  |  | NANUQUE |  | 3725 | SES-NAUE-3725
3731 |  |  | NANUQUE |  | 3731 | SES-NAUE-3731
6108 |  |  | NINHEIRA |  | 6108 | SES-NIRA-6108
6112 |  |  | NINHEIRA |  | 6112 | SES-NIRA-6112
4610 |  |  | NOVA PONTE |  | 4610 | SES-NOTE-4610
6364 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6364 | SES-NORO-6364
6365 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6365 | SES-NORO-6365
6366 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6366 | SES-NORO-6366
6367 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6367 | SES-NORO-6367
6368 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6368 | SES-NORO-6368
6369 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6369 | SES-NORO-6369
6378 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6378 | SES-NORO-6378
6379 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6379 | SES-NORO-6379
6380 |  |  | NOVO CRUZEIRO |  | 6380 | SES-NORO-6380
6105 |  |  | OLHOS-D'ÁGUA |  | 6105 | SES-OLUA-6105
6106 |  |  | OLHOS-D'ÁGUA |  | 6106 | SES-OLUA-6106
6149 |  |  | ORIZÂNIA |  | 6149 | SES-ORIA-6149
5791 |  |  | PALMA |  | 5791 | SES-PAMA-5791
5792 |  |  | PALMA |  | 5792 | SES-PAMA-5792
5793 |  |  | PALMA |  | 5793 | SES-PAMA-5793
6194 |  |  | PARAISÓPOLIS |  | 6194 | SES-PAIS-6194
5380 |  |  | PAULISTAS |  | 5380 | SES-PAAS-5380
3961 |  |  | PAVÃO |  | 3961 | SES-PAAO-3961
3963 |  |  | PAVÃO |  | 3963 | SES-PAAO-3963
5796 |  |  | PEDRA DO ANTA |  | 5796 | SES-PETA-5796
5807 |  |  | PERIQUITO |  | 5807 | SES-PETO-5807
5808 |  |  | PERIQUITO |  | 5808 | SES-PETO-5808
5809 |  |  | PERIQUITO |  | 5809 | SES-PETO-5809
5810 |  |  | PERIQUITO |  | 5810 | SES-PETO-5810
5811 |  |  | PERIQUITO |  | 5811 | SES-PETO-5811
6172 |  |  | PERIQUITO |  | 6172 | SES-PETO-6172
6423 |  |  | PIEDADE DOS GERAIS |  | 6423 | SES-PIIS-6423
6187 |  |  | PINTÓPOLIS |  | 6187 | SES-PIIS-6187
6211 |  |  | PIRACEMA |  | 6211 | SES-PIMA-6211
6199 |  |  | PONTE NOVA |  | 6199 | SES-POVA-6199
6200 |  |  | PONTE NOVA |  | 6200 | SES-POVA-6200
6208 |  |  | PONTE NOVA |  | 6208 | SES-POVA-6208
5233 |  |  | POTÉ |  | 5233 | SES-POTE-5233
5239 |  |  | POTÉ |  | 5239 | SES-POTE-5239
4623 |  |  | RIO NOVO |  | 4623 | SES-RIVO-4623
5246 |  |  | SALINAS |  | 5246 | SES-SAAS-5246
5249 |  |  | SALINAS |  | 5249 | SES-SAAS-5249
6175 |  |  | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO |  | 6175 | SES-SAIO-6175
6176 |  |  | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO |  | 6176 | SES-SARO-6176
6177 |  |  | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO |  | 6177 | SES-SARO-6177
6232 |  |  | SÃO BENTO ABADE |  | 6232 | SES-SADE-6232
6234 |  |  | SÃO BENTO ABADE |  | 6234 | SES-SADE-6234
4634 |  |  | SÃO FRANCISCO DE SALES |  | 4634 | SES-SAES-4634
4349 |  |  | SÃO GERALDO |  | 4349 | SES-SADO-4349
6298 |  |  | SEM-PEIXE |  | 6298 | SES-SEXE-6298
5095 |  |  | SERRO |  | 5095 | SES-SERO-5095
6658 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6658 | SES-SEAS-6658
6659 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6659 | SES-SEAS-6659
6660 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6660 | SES-SEAS-6660
6666 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6666 | SES-SEAS-6666
6667 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6667 | SES-SEAS-6667
6669 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6669 | SES-SEAS-6669
6673 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6673 | SES-SEAS-6673
6674 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6674 | SES-SEAS-6674
6675 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6675 | SES-SEAS-6675
6676 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6676 | SES-SEAS-6676
6688 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6688 | SES-SEAS-6688
6691 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6691 | SES-SEAS-6691
6692 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6692 | SES-SEAS-6692
6693 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6693 | SES-SEAS-6693
6694 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6694 | SES-SEAS-6694
6699 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6699 | SES-SEAS-6699
6702 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6702 | SES-SEAS-6702
6704 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6704 | SES-SEAS-6704
6710 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6710 | SES-SEAS-6710
6713 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6713 | SES-SEAS-6713
6719 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6719 | SES-SEAS-6719
6179 |  |  | SILVEIRÂNIA |  | 6179 | SES-SIIA-6179
5273 |  |  | TAIOBEIRAS |  | 5273 | SES-TAAS-5273
3696 |  |  | TEÓFILO OTONI |  | 3696 | SES-TENI-3696
3700 |  |  | TEÓFILO OTONI |  | 3700 | SES-TENI-3700
4648 |  |  | URUANA DE MINAS |  | 4648 | SES-URAS-4648
5347 |  |  | VEREDINHA |  | 5347 | SES-VEHA-5347
5463 |  |  | DIONÍSIO |  | 5463 | SES-DIIO-5463
5388 |  |  | ALMENARA |  | 5388 | SES-ALRA-5388
5390 |  |  | ALMENARA |  | 5390 | SES-ALRA-5390
5391 |  |  | ALMENARA |  | 5391 | SES-ALRA-5391
5392 |  |  | ALMENARA |  | 5392 | SES-ALRA-5392
5393 |  |  | ALMENARA |  | 5393 | SES-ALRA-5393
5399 |  |  | ALTEROSA |  | 5399 | SES-ALSA-5399
5887 |  |  | CUPARAQUE |  | 5887 | SES-CUUE-5887
5952 |  |  | ESPINOSA |  | 5952 | SES-ESSA-5952
5953 |  |  | ESPINOSA |  | 5953 | SES-ESSA-5953
4099 |  |  | GUARACIABA |  | 4099 | SES-GUBA-4099
4096 |  |  | GUARACIABA |  | 4096 | SES-GUBA-4096
3528 |  |  | GURINHATÃ |  | 3528 | SES-GUTA-3528
5350 |  |  | IMBÉ DE MINAS |  | 5350 | SES-IMAS-5350
5360 |  |  | INHAPIM |  | 5360 | SES-INIM-5360
5644 |  |  | ITABIRINHA DE MANTENA |  | 5644 | SES-ITNA-5644
5679 |  |  | ITAJUBÁ |  | 5679 | SES-ITBA-5679
3720 |  |  | ITAMBACURI |  | 3720 | SES-ITRI-3720
6264 |  |  | JANAÚBA |  | 6264 | SES-JABA-6264
6166 |  |  | JOAQUIM FELÍCIO |  | 6166 | SES-JOIO-6166
5754 |  |  | JUVENÍLIA |  | 5754 | SES-JUIA-5754
5756 |  |  | JUVENÍLIA |  | 5756 | SES-JUIA-5756
6100 |  |  | MANGA |  | 6100 | SES-MAGA-6100
6101 |  |  | MANGA |  | 6101 | SES-MAGA-6101
6102 |  |  | MANGA |  | 6102 | SES-MAGA-6102
6103 |  |  | MANGA |  | 6103 | SES-MAGA-6103
6327 |  |  | MANHUAÇU |  | 6327 | SES-MACU-6327
6051 |  |  | MANHUAÇU |  | 6051 | SES-MACU-6051
6104 |  |  | MATA VERDE |  | 6104 | SES-MADE-6104
4288 |  |  | NOVA BELÉM |  | 4288 | SES-NOEM-4288
4612 |  |  | OLIVEIRA FORTES |  | 4612 | SES-OLES-4612
5163 |  |  | PEDRO LEOPOLDO |  | 5163 | SES-PEDO-5163
4617 |  |  | PIEDADE DE CARATINGA |  | 4617 | SES-PIGA-4617
6878 |  |  | RIO POMBA |  | 6878 | SES-RIBA-6878
6714 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6714 | SES-SEAS-6714
6540 |  |  | BELO HORIZONTE |  | 6540 | SES-BETE-6540
6722 |  |  | BELO HORIZONTE |  | 6722 | SES-BETE-6722
5136 |  |  | GURINHATÃ |  | 5136 | SES-GUTA-5136
6242 |  |  | IAPU |  | 6242 | SES-IAPU-6242
6896 |  |  | ITABIRA |  | 6896 | SES-ITRA-6896
5755 |  |  | JUVENÍLIA |  | 5755 | SES-JUIA-5755
4603 |  |  | MIRABELA |  | 4603 | SES-MILA-4603
6107 |  |  | NINHEIRA |  | 6107 | SES-NIRA-6107
6109 |  |  | NINHEIRA |  | 6109 | SES-NIRA-6109
6110 |  |  | NINHEIRA |  | 6110 | SES-NIRA-6110
6111 |  |  | NINHEIRA |  | 6111 | SES-NIRA-6111
6717 |  |  | SETE LAGOAS |  | 6717 | SES-SEAS-6717
6288 |  |  | UNAÍ |  | 6288 | SES-UNAI-6288
Formulas:
Prazo de Instalação = [Data de Solicitação]+60
Data de Solicitação a ANATEL = [Data de Solicitação a ANATEL, row above]
Note on N1: Vodanet: Data do Protocolo Anatel
Note on R1: Vodanet: ok para impressa SAOM quando está no SAOM
Note on N3: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N4: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N5: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N6: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N7: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N8: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N9: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N10: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N11: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N12: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N13: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N14: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N15: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N16: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N17: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N18: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N19: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N20: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N21: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N22: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N23: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N24: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N25: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N26: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N27: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N28: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N29: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N30: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N31: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N32: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N33: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N34: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N35: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N36: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N37: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N38: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N39: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N40: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N41: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N42: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N43: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N44: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N45: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N46: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N47: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N48: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N49: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N50: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N51: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N52: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N53: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N54: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N55: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N56: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N57: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N58: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N59: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N60: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N61: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N62: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N63: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N64: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N65: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N66: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N67: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N68: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N69: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N70: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N71: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N72: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N73: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N74: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N75: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N76: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N77: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N78: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N79: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N80: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N81: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N82: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N83: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N84: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N85: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N86: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N87: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N88: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on N89: Vodanet: 14/06/2012 - Ofício ANATEL 21/06/2012 - Resposta ao Ofício
Note on A109: Cesar: Subsitui a OS 3056/12
Note on A118: Cesar: Subsitiui a OS 3061/12
Note on A126: Cesar: Substitui OS 3062-12
Note on A152: Cesar: Substitui OS 3069-12
Note on N195: Cesar: Subsitui a nota fiscal 299
Note on A231: Cesar: Substitui a OS 3128/12
Note on A234: Cesar: Subsitui a OS 3023-12