## VODANET
RELAÇÃO GERAL GESTÃO - VODANET
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo Empreiteira | Prazo Empreiteira Saom | Prazo | Data da Paralização | Status | Status Saom | Empreiteira | Pendência | Localidade | Lat. | Long. | Designação | Potência | Data do Agendamento | Status Lider | Contato | Endereço | Telefone | Cep | Envio Prodemge | nº mac | Data da Instalação | Responsável | Data da Aceitação | Recebimento de Relatório | Obs. | Obs. Saom | Solicitaçaõ de Reparo | Data do Reparo | Motivo | RJ45
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | - | 4035 | 2012-09-10 | VODANET | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | (38) 3742-1471 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Coreção de endereço RUA BREJINHO, 423, BAIRRO SÃO FRANCISCO - (38)3742-1392 / REAGENDAR COM CONTATO DA 3449 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende
3449 | 3449 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | CANCELADO | Paralisado | - | CANCELADO | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3449 | 4035 | 2012-05-28 | #N/A | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 38 3742-1506 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | OS DUPLICADA COM A 3441. Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307
3441 | 3441 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | CANCELADO | A agendar | - | CANCELADO | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | - | 4035 | - | #N/A | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 38 3742-1326 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | OD DUPLICADA COM 3106 | OS DUPLICADA COM 3106
643 | 2563/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BRASÍLIA DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O | SES-BRAS-0643 | 4035 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | (38) 3231-2797 | 39330-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:85 | 2012-01-09 | Dhioney Miranda | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK | -
644 | 2564/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JEQUITINHONHA | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | SES-JEHA-0644 | 4035 | 2012-01-31 | CONCLUÍDO | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | (38) 3621-1228 - (38 | 39960-000 | 2012-01-30 | 00:20:0E:10:48:6D | 2012-02-02 | MARCOS PAULO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | RELATÓRIO OK | -
645 | 2565/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | CANCELADO | Paralisado | - | SAUDE | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-0645 | 4033 | 2012-03-28 | #N/A | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | (35) 3832-6000 | 37270-000 |  | - |  |  |  |  | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE.
646 | 2566/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPELINHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | SES-CAHA-0646 | 4035 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | (33) 3516-3843 - (33 | 39680-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:B2 | 2012-01-26 | Deferson de Oliveira | 2012-01-27 |  |  | -
647 | 2567/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-0647 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | (34) 3423-8546 | 38200-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:7F | 2012-01-18 | Alexandre Pascoal | 2012-01-18 | 2012-01-19 | Faltam fotos: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena. | -
648 | 2568/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JANUÁRIA | 15°29'20.97"S | 44°21'23.44"O | SES-JUIA-0648 | 4035 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | (38) 3621-1228 - - ( | 39480-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:7C | 2012-01-25 | Leonardo Batista | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | -
649 | 2569/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JUIZ DE FORA | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | SES-JURA-0649 | 4033 | 2012-01-18 | CONCLUÍDO | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | (31) 3916-0146 | 36036-110 | 2012-01-17 | 00:20:0E:10:48:88 | 2012-01-18 | Amintas da Costa | 2012-01-18 | 2012-04-13 | OK | -
650 | 2570/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-0650 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | (32) 3441-5747 | 36700-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:73 | 2011-12-29 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | 2012-04-13 | OK | -
651 | 2571/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SETE LAGOAS | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | SES-SEAS-0651 | 4033 | 2011-12-21 | CONCLUÍDO | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | (31) 3775-1176 | 35701-099 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:4C | 2011-12-22 | Cid Santos | 2011-12-22 | 2012-04-13 | OK | -
653 | 2573/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PATROCÍNIO | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | SES-PAIO-0653 | 4033 | 2012-03-08 | CONCLUÍDO | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | (34) 3831-5867 | 38740-000 |  | 00:20:0E:10:48:B6 | 2012-03-08 | Leonardo Batista | 2012-03-08 | 2012-04-13 | OK | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde.
654 | 2574/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-0654 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | (33) 3332-2445 | 36900-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:EB | 2012-01-12 | Amintas da Costa | 2012-01-12 | 2012-04-13 | OK | -
655 | 2575/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-0655 | 4035 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | (33) 3522-2228 | 39800-224 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:B7 | 2012-01-24 | Deferson de Oliveira | 2012-01-24 |  |  | -
657 | 2587/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO DIAS | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O | SES-ANAS-0657 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | (31) 3843-1061 | 35177-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:BB | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-02-15 | OK | -
658 | 2588/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O | SES-ANAS-0658 | 4033 | 2012-01-13 | CONCLUÍDO | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | (32) 3725-1044 | 36850-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:D7 | 2012-01-13 | Marcos Aurélio | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK | -
659 | 2589/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ARAÇAÍ | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O | SES-ARAI-0659 | 4033 | 2012-01-09 | REPARO | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | (31) 3715-6368 | 35777-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D4 | 2012-01-11 | LEANDRO | 2012-01-11 | 2012-01-19 | OK | -
661 | 2609/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | SES-ARGO-0661 | 4033 | 2012-01-18 | REPARO | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | (35) 3556-1231 | 37800-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:CD | 2012-01-18 | Fabrício | 2012-01-18 | 2012-01-19 | OK | -
662 | 2610/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-29 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BALDIM | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O | SES-BAIM-0662 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | (31) 3718-1555 | 35706-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:E9 | 2012-01-10 | Alexandre Pascoal | 2012-01-10 | 2012-01-19 | OK | -
663 | 2611/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | SES-BEAS-0663 | 4033 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | (31) 3853-1426 | 35938-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:C5 | 2012-01-06 | Antônio Marques | 2012-01-18 | 2012-01-19 | FALTOU CABOS SEM VEDAÇÃO. NA PÁGINA 11, NAS EXISTEM BURACOS NAS PAREDES. CABOS NÃO SEGUEM OS CANTOS DAS PAREDES | -
664 | 2614/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOM JARDIM DE MINAS | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O | SES-BOAS-0664 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | (32) 3292-1143 | 37310-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:C9 | 2012-01-06 | Marcos Aurélio | 2012-01-06 | 2012-04-13 | OK | -
665 | 2615/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BONFIM | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O | SES-BOIM-0665 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | (31) 3576-1123 | 35521-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:C7 | 2011-12-27 | Antônio Marques | 2011-12-28 | 2012-04-13 | CABO SOLTO NA PAREDE | -
666 | 2617/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BRÁS PIRES | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O | SES-BRES-0666 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | (32) 3534-1197 | 36542-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:6E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK | -
667 | 2618/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BRAÚNAS | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O | SES-BRAS-0667 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 33 3425 1317 | 35169-000 |  | 00:20:0E:10:48:A5 | 2012-03-21 | Marcos Paulo | 2012-03-21 | 2012-04-13 | OK | TELEFONE ALTERADO.
668 | 2619/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BUENÓPOLIS | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O | SES-BUIS-0668 | 4033 | 2012-01-27 | CONCLUÍDO | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | (38) 3756-1406 | 39230-000 | 2012-01-29 | 00:20:0E:10:48:3D | 2012-01-30 | Leonardo Batista | 2012-01-30 | 2012-02-15 | OK | -
669 | 2620/11 | 2011-11-21 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2011-12-14 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | CACHOEIRA DE PAJEÚ | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O | - | 4035 | - | VODANET | Yonara Meireles Martins | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | (33) 3754-1310 | 39980-000 |  | - |  |  |  |  | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 TELEFONE NÃO EXISTE.
670 | 2621/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | SES-CADA-0670 | 4033 | 2012-01-19 | CONCLUÍDO | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | (34) 3265-1101 | 38370-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:9F | 2012-01-19 | Carlos Andre | 2012-01-19 | 2012-04-13 | OK | -
671 | 2622/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAIANA | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O | SES-CANA-0671 | 4033 | 2012-01-23 | REJEITADO | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | (32) 3745-1288 | 36832-000 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:47 | 2012-01-23 | Marcos Aurélio | 2012-01-24 | 2012-04-13 | OK | -
672 | 2638/11 | 2011-11-21 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | SES-CAIO-0672 | 4035 | 2012-06-21 | VODANET | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | (33) 9984-6212 | 39835-000 |  | 00:20:0e:10:49:d4 | 2012-06-21 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | 2012-06-21 | 29/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. |  |  |  | O cabo ficará conectado do modem ao modem Wifi do cliente.
673 | 2639/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANA VERDE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O | SES-CADE-0673 | 4033 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | (35) 3865-1292 | 37267-000 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:5E | 2012-01-23 | Antônio Marques | 2012-01-24 | 2012-02-15 | OK | -
674 | 2640/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | SES-CAHO-0674 | 4033 | 2012-02-23 | #N/A | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | (34) 3454-8273 | 38290-000 |  | 00:20:0E:10:49:EA | 2012-02-28 | Antônio | 2012-03-05 |  |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE.
675 | 2641/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CASCALHO RICO | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O | SES-CACO-0675 | 4033 | 2012-01-26 | CONCLUÍDO | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | (34) 3248-1100 | 38460-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:7D | 2012-01-25 | Alexandre Pascoal | 2012-01-26 | 2012-02-15 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. FOTOS SEM DIMENSIONAMENTO NO RELATÓRIO, IMPOSSIBILITANTO VISUALIZAÇÃO CORRETA DA INSTALAÇÃO. | -
676 | 2642/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CATAS ALTAS | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O | SES-CAAS-0676 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | (31) 3832-7125 | 35960-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:91 | 2012-01-10 | Leonardo Batista | 2012-01-10 | 2012-01-19 | OK | -
677 | 2643/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CENTRAL DE MINAS | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O | SES-CEAS-0677 | 4035 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | (33) 3243-1232 | 35260-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:A7 | 2012-01-12 | Deferson de Oliveira | 2012-01-12 | 2012-04-13 | OK | -
678 | 2644/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLARO DOS POÇÕES | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O | SES-CLES-0678 | 4035 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | (38) 3237-1124 - - | 9380-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:77 | 2012-01-10 | Dhioney Miranda | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK | -
679 | 2645/11 | 2011-11-21 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2011-12-15 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | CÔNEGO MARINHO | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O | - | 4035 | 2012-08-30 | VODANET | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | (38)9915-5592 (PREFE | 39489-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO.
680 | 2646/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONGONHAL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O | SES-COAL-0680 | 4033 | 2012-01-24 | CONCLUÍDO | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | (35) 3424-1709 | 37557-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:A6 | 2012-01-25 | Antônio Marques | 2012-01-26 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | -
681 | 2647/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONGONHAS DO NORTE | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O | SES-COTE-0681 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | (31) 3869-1001 | 35850-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:3C | 2012-01-13 | Antônio Marques | 2012-01-13 | 2012-01-19 | Falta: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, | -
682 | 2648/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | CONQUISTA | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O | SES-COTA-0682 | 4033 | 2012-03-02 | #N/A | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | (34) 3353-1451 | 38195-000 |  | 00:20:0E:10:49:BD | 2012-03-08 | Antônio | 2012-03-08 |  |  | -
683 | 2649/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CORDISBURGO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | SES-COGO-0683 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | (31) 3715-1942 | 35780-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:A4 | 2012-01-11 | Carlos Andre | 2012-01-11 | 2012-01-19 | OK | -
684 | 2650/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CORONEL MURTA | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O | SES-COTA-0684 | 4035 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Marianne Almeida Jardim | Rua Severo Leão, 0 - Centro | (33) 8834-8257 | 39635-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:70 | 2012-01-11 | Leonardo Batista | 2012-01-11 | 2012-02-15 | FALTA: 5.1) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação | -
685 | 2651/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DELFIM MOREIRA | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O | SES-DERA-0685 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | (35) 3624-1677 | 37514-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:68 | 2012-01-17 | Antônio Marques | 2012-01-17 | 2012-01-19 | RELATÓRIO BOM | -
686 | 2652/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | DELTA | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O | SES-DETA-0686 | 4033 | 2012-02-29 | #N/A | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | (34) 3325-1375 | 38108-000 |  | 00:20:0E:10:4A:25 | 2012-03-23 | Antônio | 2012-03-23 |  | AGUARDANDO ACEITE PELO SISTEMA | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE.
687 | 2653/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | SES-DINO-0687 | 4033 | 2011-12-21 | CONCLUÍDO | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | (32) 3743-1053 | 36820-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:3E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK | -
688 | 2654/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | DORES DE CAMPOS | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | SES-DOOS-0688 | 4033 | 2012-03-27 | #N/A | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | (32) 3553-2482 | 36213-000 |  | 00:20:0e:10:49:f5 | 2012-03-29 | Leonardo | 2012-03-30 |  |  | -
689 | 2655/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FORTALEZA DE MINAS | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O | SES-FOAS-0689 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | (35) 3537-1638 | 37905-000 | 2012-01-15 | 00:20:0E:10:48:93 | 2012-01-16 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-01-19 | Falta: Vista Geral do Local de Instalação, 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break” | -
690 | 2656/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FORTUNA DE MINAS | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O | SES-FOAS-0690 | 4033 | 2011-12-23 | CONCLUÍDO | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | (31) 3716-7154 | 35760-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:63 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | -
691 | 2657/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FREI GASPAR | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O | SES-FRAR-0691 | 4035 | 2012-01-13 | CONCLUÍDO | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | (33) 3512-1210 | 39840-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:8D | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-16 |  |  | -
692 | 2658/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GOIANÁ | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O | SES-GONA-0692 | 4033 | 2012-01-04 | CONCLUÍDO | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | (32) 3274-5517 | 36152-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:69 | 2012-01-05 | Marcos Aurélio | 2012-01-05 | 2012-02-15 | OK | -
693 | 2659/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUIMARÂNIA | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O | SES-GUIA-0693 | 4033 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | (34) 3834-1924 | 38730-000 | 2012-01-22 | 00:20:0E:10:48:48 | 2012-01-23 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | -
694 | 2660/11 | 2011-11-21 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-07-05 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUIRICEMA | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O | SES-GUMA-0694 | 4033 | 2012-06-26 | VODANET | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | (32)3553-1701/1225 | 36525-000 |  | 00:20:0e:10:52:c5 | 2012-06-26 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | 2012-08-22 | 6/6 NOVO CONTATO (32)3553-1701/1225 / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. |  |  |  | Não
695 | 2661/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBERTIOGA | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O | SES-IBGA-0695 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | (32) 3347-1243 | 36225-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:B0 | 2012-01-11 | Cid Santos | 2012-01-11 | 2012-04-13 | OK | -
696 | 2662/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IGARATINGA | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O | SES-IGGA-0696 | 4033 | 2012-01-10 | CONCLUÍDO | Leila Bastos Gomes | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | (37) 3246-1191 | 35695-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:61 | 2012-01-10 | MARCIO | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK | -
697 | 2663/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-11 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | INIMUTABA | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O | SES-INBA-0697 | 4033 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | (38) 3723-1267 | 35796-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:B3 | 2012-01-23 | Carlos Andre | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | -
698 | 2664/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITUTINGA | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O | SES-ITGA-0698 | 4033 | 2012-01-13 | AGENDAR | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | (35) 3825-1230 | 36390-000 | 2012-01-12 | 00:20:0E:10:48:45 | 2012-01-13 | Cid Santos | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK | -
699 | 2665/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACUÍ | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | SES-JAUI-0699 | 4033 | 2012-01-12 | AGENDAR | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | (35) 3593-1426 | 37965-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:A9 | 2012-01-13 | Alexandre Pascoal | 2012-01-13 | 2012-01-19 | OK | -
700 | 2666/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JENIPAPO DE MINAS | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O | SES-JEAS-0700 | 4035 | 2012-02-03 | CONCLUÍDO | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | (33) 3738-9087 | 39645-000 | 2012-02-06 | 00:20:0E:10:48:41 | 2012-02-07 | Deferson de Oliveira | 2012-02-07 | 2012-03-16 | RELETORIO OK | -
701 | 2667/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JEQUITAÍ | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | SES-JEAI-0701 | 4035 | 2012-01-26 | CONCLUÍDO | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | (38) 3744-1615 | 39370-000 | 2012-01-25 | 00:20:0E:10:48:AE | 2012-01-26 | Leonardo Batista | 2012-01-27 | 2012-02-15 | OK | -
721 | 2687/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JEQUITIBÁ | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O | SES-JEBA-0721 | 4033 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | (31) 8447-4943 | 35767-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:AB | 2012-01-03 | Fabrício | 2012-01-02 | 2012-04-13 | OK | -
722 | 2688/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JOANÉSIA | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O | SES-JOIA-0722 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | (33) 3252-1405 | 35168-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:64 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK | -
723 | 2689/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O | SES-JOAS-0723 | 4035 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | (33) 3737-8067 | 39642-000 |  | 00:20:0E:10:48:58 | 2012-03-29 | Leonardo Batista | 2012-03-30 | 2012-04-13 | 16/7 - Reparo. / CABOS NO MEIO DA PAREDE. | -
754 | 2742/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0754 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 31 3635-9854 | 33105-140 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:76 | 2012-01-10 | Cid Santos | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK | -
743 | 2731/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0743 | 4033 | 2011-12-16 | CONCLUÍDO | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 31 3641-5206 | 33035-050 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:7A | 2011-12-22 | Fabrício | 2011-12-22 | 2012-01-19 | OK | -
744 | 2732/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0744 | 4033 | 2011-12-16 | CONCLUÍDO | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 31 3649-7933 | 33035-250 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:4E | 2011-12-22 | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | -
745 | 2733/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0745 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 31 3637-4603 | 33105-450 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:45:AE | 2012-01-09 | Antônio Marques | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK | -
746 | 2734/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0746 | 4033 | 2012-01-06 | REPARO | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 31 3641-5837 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:49:03 | 2012-01-10 | Fabrício | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK | -
747 | 2735/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0747 | 4033 | 2011-12-19 | CONCLUÍDO | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 31 3642-3485 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:C4 | 2011-12-21 | Cid Santos | 2011-12-21 | 2012-01-19 | OK | - | 2012-08-23 |  | Localidade em queda, sem TX e RX.
748 | 2736/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0748 | 4033 | 2011-12-29 | CONCLUÍDO | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 31 3642-3485 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D8 | 2012-01-02 | Antônio Marques | 2012-01-02 | 2012-01-19 | OK | -
749 | 2737/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0749 | 4033 | 2011-12-28 | CONCLUÍDO | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 31 3637-7486 | 33105-460 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D1 | 2012-01-17 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-04-13 | OK | -
750 | 2738/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0750 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 31 3637-4695 | 33130-560 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:FE | 2012-01-06 | Cid Santos | 2012-01-06 | 2012-01-19 | OK | -
751 | 2739/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0751 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa EsperanÃ§a | 31 3641-3428 | 33035-290 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:4a:24 | 2012-01-03 | Carlos Andre | 2012-01-03 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | -
752 | 2740/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0752 | 4033 | 2011-12-20 | CONCLUÍDO | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 31 3637-6504 | 33125-210 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:B8 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-26 | 2012-04-13 | OK | -
753 | 2741/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0753 | 4033 | 2011-12-28 | CONCLUÍDO | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 3136496866 | 33010-360 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:F2 | 2011-12-27 | Fabrício | 2011-12-28 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | -
738 | 2722/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PASSA TEMPO | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O | SES-PAPO-0738 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | (37) 3335-1330 | 35537-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:C2 | 2012-01-05 | Alexandre Pascoal | 2012-01-05 | 2012-01-19 | OK | -
737 | 2721/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PALMA | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | SES-PAMA-0737 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | (32) 3446-1118 | 36750-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:DE | 2012-01-09 | Marcos Aurélio | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK | -
736 | 2720/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | SES-PASO-0736 | 4035 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | (33) 3534-2034 | 39818-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:D9 | 2012-01-16 | Deferson de Oliveira | 2012-01-16 |  |  | -
739 | 2723/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRO TEIXEIRA | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O | SES-PERA-0739 | 4033 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | (32) 3282-1111 | 36148-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:8A | 2012-01-25 | Marcos Aurélio | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | -
734 | 2718/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NOVA MÓDICA | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O | SES-NOCA-0734 | 4035 | 2012-02-02 | CONCLUÍDO | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | (33) 3581-1181 | 35113-000 | 2012-02-01 | 00:20:0E:10:48:82 | 2012-02-02 | FRANCISCO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | RELATORIO OK | -
733 | 2717/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | SES-NANO-0733 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | (35) 3842-1494 | 36370-000 | 2012-01-12 | 00:20:0E:10:48:95 | 2012-01-13 | Fabrício | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK | -
730 | 2701/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MORRO DA GARÇA | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O | SES-MOCA-0730 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | (38) 3725-1195 | 35798-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:4F | 2012-01-05 | Fabrício | 2012-01-05 | 2012-01-19 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e sua Fixação, 5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL). | -
729 | 2695/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONJOLOS | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O | SES-MOOS-0729 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | (38) 3727-1106 | 39215-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:53 | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-17 | 2012-01-19 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.4) Local de Instalação da IDU, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou “No-Break”, 5.11) Encaminhamento dos CabosCoaxiais (IFL). | -
728 | 2694/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MESQUITA | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | SES-META-0728 | 4033 | 2012-01-20 | CONCLUÍDO | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | (33) 3251-1359 | 35166-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:67 | 2012-01-19 | FRANCISCO | 2012-01-20 | 2012-04-13 | OK | -
727 | 2693/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARAVILHAS | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | SES-MAAS-0727 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | (37) 3272-1229 | Rua Do Cruze | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:AF | 2011-12-27 | Cid Santos | 2011-12-27 | 2012-01-19 | FALTA: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.13) Conexão dos Cabos à unidade ODU (FALTOU CABO SEM VEDAÇÃO), MODEM COM FIOS EMBOLADOS. | -
726 | 2692/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LUISLÂNDIA | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O | SES-LUIA-0726 | 4035 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | (38) 3231-6215 | 39336-000 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:42 | 2012-01-24 | Leonardo Batista | 2012-01-24 | 2012-02-15 | OK | -
725 | 2691/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | - | LIMEIRA DO OESTE | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O | SES-LITE-0725 | 4033 | 2012-02-27 | #N/A | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | (34) 3453-1722 | 38295-000 |  | 00:20:0E:10:49:AE | 2012-03-06 | Antônio | 2012-03-06 |  |  | -
724 | 2690/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGOA GRANDE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O | SES-LADE-0724 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 34) 3816-1011 | 38155-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:8C | 2012-01-12 | Edinei | 2012-01-12 | 2012-02-15 | OK | -
735 | 2719/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO VERDE DE MINAS | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O | SES-OUAS-0735 | 4035 | 2012-01-27 | CONCLUÍDO | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | (33) 3527-1212 | 39855-000 | 2012-01-30 | 00:20:0E:10:48:5A | 2012-01-31 | FRANCISCO | 2012-01-31 |  |  | -
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Pratinha | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O | SES-PRHA-0775 | 4033 | 2012-03-22 | CONCLUÍDO | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | (34) 3637-1441 | 38960-000 |  | 00:20:0E:10:49:BA | 2012-03-23 | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | 2012-04-13 | OK | -
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Presidente Juscelino | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O | SES-PRNO-0776 | 4033 | 2012-02-06 | CONCLUÍDO | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | (38) 3724-1373 | 35797-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:4A:50 | 2012-02-06 | Carlos Andre | 2012-02-07 | 2012-03-16 | FALTOU ISOLAMENTO DOS CONECTORES. | -
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Presidente Kubitschek | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O | SES-PREK-0777 | 4033 | 2012-02-09 | CONCLUÍDO | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | (38) 3545-1163 | 39135-000 | 2012-02-14 | 00:20:0E:10:49:E3 | 2012-02-15 | Deferson de Oliveira | 2012-02-15 | 2012-03-16 | OK | -
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | Prudente de Morais | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O | SES-PRIS-0778 | 4033 | 2012-03-12 | #N/A | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | (31) 3711-1212 | 35715-000 |  | 00:20:0E:10:48:F4 | 2012-03-12 | Airton Gabriel | 2012-03-12 |  |  | -
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Resplendor | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O | SES-REOR-0779 | 4033 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | (33) 3263-3339 | 35230-000 | 2012-02-07 | 00:20:0E:10:4A:13 | 2012-02-08 | Deferson de Oliveira | 2012-02-08 | 2012-03-16 | OK | -
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Riacho dos Machados | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O | SES-RIOS-0780 | 4035 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | (38) 9965-9897 | 39529-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:48:6F | 2012-02-08 | Leonardo Batista | 2012-02-08 | 2012-03-16 | RELATÓRIO BOM | -
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santa Cruz de Salinas | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O | SES-SAAS-0781 | 4035 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | (33) 3753-9002 | 39563-000 | 2012-02-08 | 00:20:0E:10:48:6A | 2012-02-09 | Edinei | 2012-02-09 | 2012-03-16 | RELATÓRIO BOM | -
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | NELTA | - | Santa Rita de Caldas | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O | SES-SAAS-0782 | 4033 | 2012-03-26 | #N/A | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | (35) 3734-1258 | 37775-000 |  | 00:20:0E:10:49:DA | 2012-04-04 | Antônio | 2012-04-11 |  | SISTEMA DA PRODEMGE TRAVOU A ACEITAÇÃO. (4/4) / ATIVAÇÃO COM ATRASO DA NELTA (26/3). | -
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santana do Garambéu | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O | SES-SAEU-0783 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | (32) 3334-1260 | 36146-000 |  | 00:20:0E:10:48:CA | 2012-03-21 | Marcos Aurélio | 2012-03-21 | 2012-04-13 | OK | -
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Gonçalo do Abaeté | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O | SES-SATE-0784 | 4033 | 2012-02-06 | CONCLUÍDO | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | (38) 3563-1358 | 38790-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:48:54 | 2012-02-06 | Cid Santos | 2012-02-07 | 2012-03-16 | OK | -
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santana do Riacho | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | SES-SAHO-0785 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | (31) 3718-6285 | 35845-000 |  | 00:20:0E:10:4A:2F | 2012-03-20 | Alexandre Pascoal | 2012-03-20 | 2012-04-13 | OK | -
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | Perdigão | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O | SES-PEAO-0774 | 4033 | 2012-02-10 | #N/A | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | (37) 3287-1946 | 35515-000 |  | 00:20:0E:10:49:95 | 2012-02-13 | Airton Gabriel | 2012-02-13 |  |  | -
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DATAS | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O | SES-DAAS-0955 | 4033 | 2012-07-25 | VODANET | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | (38) 3535-1178 | 39130-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3e | 2012-07-25 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA 30/7 / 21/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Sobrália | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | SES-SOIA-0797 | 4035 | 2012-07-18 | VODANET | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | (33) 3232-1796 | 35145-000 |  | 00:20:0E:10:4F:8E | 2012-07-18 | Cid Santos | 2012-07-18 |  | 18/6 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente | - |  |  |  | O cliente já tem um link de internet no local.
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Veríssimo | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O | SES-VEMO-0798 | 4033 | 2012-08-02 | VODANET | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | (34)3323-1222 | 38150-000 |  | 00:20:0e:10:4c:50 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 |  | 18/6 - Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 / Em contato com William o mesmo informa que o endereço correto é Nossa Sr. Da Aparecida nº 170 - Centro | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Bonfinópolis de Minas | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O | SES-BOAS-0802 | 4035 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | (38) 3675-1503 | 38650-000 | 2012-02-27 | 00:20:0E:10:48:4D | 2012-02-28 | Dhioney Miranda | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | -
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Riachinho | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | SES-RIHO-0805 | 4033 | 2012-08-16 | VODANET | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | (38)3678-1013 | 38640-000 |  | 00:20:0E:10:4A:59 | 2012-08-16 | Ronan Alves | 2012-08-16 |  | 18/6 - Correção de Contao e endereco: (38)3678-1013 - RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente | Não está ciente
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Morada Nova de Minas | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | SES-MOAS-0806 | 4033 | 2012-03-27 | CONCLUÍDO | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | (38) 3755-1100 | 35628-000 |  | 00:20:0e:10:48:57 | 2012-03-27 | Fabrício | 2012-03-30 |  |  | -
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Tumiritinga | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O | SES-TUGA-0807 | 4035 | 2012-08-14 | VODANET | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | (33) 3235-1383 | 35125-000 |  | 00:20:0e:10:4a:30 | 2012-08-10 | Davison de Abreu | 2012-08-14 |  | 10/8 - TEMPO MUITO FECHADO NÃO CONSEGUI FINALISAR TESTES - 18/6 - Cliente notificado por Oficio. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Coqueiral | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O | SES-COAL-0809 | 4033 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | (35) 3855-1153 | 37235-000 | 2012-02-26 | 00:20:0E:10:49:94 | 2012-02-27 | Cid Santos | 2012-02-28 | 2012-03-16 | OK | -
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Diamantina | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O | SES-DINA-0811 | 4035 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | (38) 3531-2757 | 39100-000 | 2012-02-27 | 00:20:0E:10:48:9E | 2012-02-28 | Leonardo Batista | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | -
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Itabira | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-0813 | 4033 | 2012-02-14 | CONCLUÍDO | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | (31) 3839-2386 | 35900-000 | 2012-02-14 | 00:20:0E:10:4A:17 | 2012-02-15 | Cid Santos | 2012-02-15 | 2012-03-16 | OK | -
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Janaúba | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | SES-JABA-0815 | 4035 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | (38) 3821-4793 | 39440-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:FE | 2012-02-24 | Leonardo Batista | 2012-02-27 | 2012-03-16 | RELATORIO BOM | -
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-10 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Pirapora | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-0817 | 4035 | 2012-08-03 | VODANET | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | (38) 3749-6202 | 36270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:28 | 2012-08-03 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 |  | 14/6 - Responsável: Váldson José de Rezende Telefone: (38) 8421-6098 / Não consegue contato com o cliente.
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | Alto Jequitibá | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O | - | 4033 | - | VODANET | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | (33) 3343-1117 | 36976-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER / 19/6 - Cliente notificado por email / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | -
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Andrelândia | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O | SES-ANIA-0830 | 4033 | 2012-08-10 | VODANET | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | (35) 3325-1600 | 37300-000 |  | 00:20:0E:10:49:E9 | 2012-08-10 | Alexandre Pascoal | 2012-08-10 |  | 18/6 - RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. /CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia.
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São João do Manhuaçu | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O | SES-SACU-0787 | 4033 | 2012-07-20 | VODANET | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | (33) 8428-2627 | 36918-000 |  | 00:20:0e:10:4f:54 | 2012-07-20 | Cid Santos | 2012-07-20 |  | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Não está ciente |  |  |  |  | Localidade não possui computador
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São José da Barra | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O | SES-SARA-0788 | 4033 | 2012-03-07 | CONCLUÍDO | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | (35) 3523-9409 | 37945-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:F0 | 2012-03-07 | Alexandre Pascoal | 2012-03-07 | 2012-04-13 | OK | -
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São José do Divino | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | SES-SANO-0789 | 4035 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | (33) 3582-1509 | 39848-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:4A:1C | 2012-02-24 | Deferson de Oliveira | 2012-02-27 |  |  | -
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Romão | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O | SES-SAAO-0790 | 4035 | 2012-08-16 | VODANET | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | (38) 3624-1480 | 39290-000 |  | 00:20:0e:10:4c:92 | 2012-08-16 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não está ciente | -
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Tomás de Aquino | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | SES-SANO-0791 | 4033 | 2012-02-24 | CONCLUÍDO | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | (35) 3535-1829 | 37960-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:AF | 2012-02-24 | Alexandre Pascoal | 2012-02-25 | 2012-03-16 | OK | -
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | São Vicente de Minas | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | SES-SAAS-0792 | 4033 | 2012-06-29 | VODANET | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | (35) 3323-2014 | 37370-000 |  | - |  |  |  |  | 12/6 Cliente informado / Cliente não está ciente | Cliente não está ciente
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Senador Cortes | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O | SES-SEES-0793 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | (32) 3287-1167 | 36650-000 |  | 00:20:0E:10:4A:19 | 2012-03-20 | Marcos Aurélio | 2012-03-20 |  |  | -
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Senhora de Oliveira | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O | SES-SERA-0794 | 4033 | 2012-07-19 | VODANET | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | (31)3755-1450 | 36470-000 |  | 00:20:0E:10:4F:6E | 2012-07-19 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-19 |  | 18/6 - Correção do contato (31)3755-1450 (31)3755-1001 / Não consegue contato com o cliente. | - |  |  |  | O cabo é curto para a distância existente entre o modem e o PC disponível.
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Serrania | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O | SES-SEIA-0795 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | (35) 3284-1862 | 37136-000 |  | 00:20:0E:10:48:78 | 2012-02-29 | Cid Santos | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | -
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Cordislândia | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O | SES-COIA-0796 | 4033 | 2012-02-24 | CONCLUÍDO | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | (35) 3244-1305 | 37498-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:ED | 2012-02-24 | Fabrício | 2012-02-24 | 2012-03-16 | OK | -
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santo Antônio do Monte | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O | SES-SATE-0819 | 4033 | 2012-02-17 | CONCLUÍDO | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | (37) 3281-2347 | 35560-000 |  | 00:20:0E:10:49:AD | 2012-02-24 | LEANDRO | 2012-02-24 | 2012-03-16 | FALTOU CABOS COM VEDAÇÃO E MODEM NA POSIÇÃO CORRETA. | -
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Vieiras | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O | SES-VIAS-0799 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | (32) 3755-1068 | 36895-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:52:DA | 2012-03-01 | Marcos Aurélio | 2012-03-02 |  |  | -
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Umburatiba | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O | SES-UMBA-0800 | 4035 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | WILLIAM DAVID DE ANDRADE | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | (33) 3628-1471 | 39878-000 |  | 00:20:0E:10:4A:47 | 2012-03-14 | Deferson de Oliveira | 2012-03-14 |  |  | -
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Vazante | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O | SES-VATE-0801 | 4033 | 2012-08-01 | VODANET | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | (34)3813-0173/0515 | 38780-000 |  | 00:20:0E:10:4D:05 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção contato e endereço (34)3813-0173/0515 - AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA / Telefone incorreto | -
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Formoso | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O | SES-FOSO-0803 | 4035 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | (38) 3647-1144 | 38690-000 | 2012-02-29 | 00:20:0E:10:4A:0F | 2012-03-01 | Edinei | 2012-03-01 |  |  | -
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Pocrane | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O | SES-PONE-0804 | 4035 | 2012-07-19 | VODANET | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | (33)3316-1768 | 36960-000 |  | 00:20:0e:10:4f:61 | 2012-07-19 | Cid Santos | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Correção de contato e endereço (33)3316-1768 PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 / Telefone incorreto | -
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Três Marias | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | SES-TRAS-0808 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | (38) 3754-5281 | 39205-000 |  | 00:20:0E:10:48:8 | 2012-03-20 | Fabrício | 2012-03-20 |  |  | -
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | Carvalhos | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O | SES-CAOS-0810 | 4033 | 2012-08-27 | VODANET | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | (35) 3345-1609 | 37456-000 |  | - |  |  |  |  | 19/6 - Cliente notificado por email. / Não está ciente
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-02-28 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | Governador Valadares | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | - | 4035 | - | VODANET | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | (33) 3277-7101 | 35020-550 |  | - |  |  |  |  | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. / Não está ciente | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. Não está ciente
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Itabirito | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | SES-ITTO-0814 | 4033 | 2012-02-17 | CONCLUÍDO | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | (31) 3561-1500 | 35450-000 | 2012-02-16 | 00:20:0E:10:49:B8 | 2012-02-17 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | 2012-04-13 | OK | teste
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Lavras | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O | SES-LAAS-0816 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | (35) 3694-4102 | 37200-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:0E | 2012-03-06 | Wellington | 2012-03-06 |  |  | -
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São João del Rei | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-0820 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | (32) 3372-8206 | 36301-182 | 2012-02-29 | 00:20:0E:10:48:59 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-01 | 2012-03-16 | RELATORIO BOM, MAS NÃO ENTENDI A FOTO DO PLANETA SEX MOTEL. | CVV RS Cid Souza Rangel
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-08-15 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Lourenço | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-0821 | 4033 | 2012-08-15 | VODANET | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | (035)3331-4555 Ramai | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:cd | 2012-08-15 | Fabricio Soares | 2012-08-16 |  | 4/7 - Contato corrigido / (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | 2012-02-28 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | Viçosa | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O | - | 4033 | - | VODANET | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | (31) 3885-1804 | 36570-000 |  | - |  |  |  |  | 10/08/2012 11:30:19 Ivan Santos Cliente foi informado da instalação. | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Monsenhor Paulo | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O | SES-MOLO-0823 | 4033 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | (35) 3263-2288 | 37405-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:AC | 2012-03-02 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02 |  |  | -
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Perdões | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | SES-PEES-0824 | 4033 | 2012-07-19 | VODANET | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | (35)3864-7246 | 37260-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3f | 2012-07-20 | Manoel Martins | 2012-07-20 |  | 18/6 - Correção de contato (35)3864-7246/7244 / Não consegue contato com o cliente. |  |  |  |  | localidade não possui computador
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | Ribeirão Vermelho | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O | - | 4033 | - | VODANET | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | (35)3867-1144 | 37264-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção de contato (35)3867-1144/1790 - RUA MIGUEL RODRIGUES PATTO, 371 / Não consegue contato com o cliente. | -
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Santana da Vargem | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O | SES-SAEM-0826 | 4033 | 2012-07-17 | VODANET | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | (35) 3858-1638 | 37190-000 |  | 00:20:0E:10:51:C3 | 2012-07-17 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Cliente não está ciente |  |  |  |  | Não, cabo curto.
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | São Bento Abade | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | SES-SADE-0827 | 4033 | 2012-07-04 | VODANET | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | (35) 3236-1213 | 37414-000 |  | 00:20:0e:10:52:3d | 2012-07-04 | Marcos Aurélio | 2012-07-04 |  | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | São Thomé das Letras | 21°43'24.89"S | 44°58'53.51"O | SES-SAAS-0829 | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | (35) 3237-1580 | 37418-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente | -
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Araújos | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | SES-AROS-0831 | 4033 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | (37) 3288-1163 | 35603-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:02 | 2012-02-24 | Antônio Marques | 2012-02-27 | 2012-03-16 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | -
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MATUTINA | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O | SES-MANA-0842 | 4033 | 2012-07-27 | VODANET | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | (34)3674-1338 | 38870-000 |  | 00:20:0E:10:4F:39 | 2012-07-27 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 |  | 18/6 - Correção de Endereço e contato. RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio, (34)3674-1338 / (37) 35461338 Vereador Pedro Martins Xavier 97, Moacir Flavio | -
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BIQUINHAS | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | SES-BIAS-0849 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | (37) 3546-1173 | 35621-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:B9 | 2012-03-01 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02 |  |  | -
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-07-01 | 2012-07-06 | 2012-07-16 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DORESÓPOLIS | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | SES-DOIS-0863 | 4033 | 2012-07-26 | VODANET | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | (37) 3355-1360 | 37926-000 |  | 00:20:0E:10:4A:EB | 2012-07-26 | André da Silva Bráz | 2012-07-26 |  | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 2012-08-15 |  | RX piscando, TX aceso. Em queda desde
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RODEIRO | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O | SES-RORO-0834 | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | (32) 3577-1335 | 36510-000 |  | 00:20:0e:10:4f:be | 2012-08-08 | José Luis | 2012-08-13 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente
843 | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-03-08 | CANCELADO | Paralisado | - | SAUDE | JUIZ DE FORA | 21°45'54.03"S | 43°20'55.77"O | SES-JURA-0843 | 4033 | 2012-03-27 | VODANET | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | (32) 3274-5361 | 36045-010 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO, DEVIDO A DIFICIL INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CLIENTE EM ABRIL (8/3). | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade.
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CACHOEIRA DA PRATA | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O | SES-CATA-0851 | 4033 | 2012-02-16 | CONCLUÍDO | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | (31) 3716-1780 | 35765-000 | 2012-02-16 | 00:20:0E:10:49:EE | 2012-02-17 | WARLEY | 2012-02-17 | 2012-03-16 | OK | -
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CEDRO DO ABAETÉ | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | SES-CETE-0857 | 4033 | 2012-07-26 | VODANET | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | (37)3544-1144 | 35624-000 |  | 00:20:0E:10:4F:8F | 2012-07-26 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 |  | 18/6 - Correção co contato (37)3544-1144/1184 / Não consegue contato com o cliente. | -
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FUNILÂNDIA | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O | SES-FUIA-0865 | 4033 | 2012-07-18 | VODANET | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | (31)8229-6687 | 35709-000 |  | 00:20:0E:10:4D:06 | 2012-07-18 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-18 |  | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 - (31)8229-6687 / Não consegue contato com o cliente. |  |  |  |  | O técnico não tem cabo RJ45 disponível.
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRESIDENTE BERNARDES | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O | SES-PRES-0836 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | (32) 3538-1200 | 36475-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:33 | 2012-03-06 | Amintas da Costa | 2012-03-06 |  |  | -
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | EM ANDAMENTO | Agendado | LIDER | - | LARANJAL | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | SES-LAAL-0845 | 4033 | 2012-07-26 | VODANET | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | (32) 3424-1516 | 36760-000 |  | 00:20:0E:10:4A:D7 | 2012-08-15 | Jefferson |  |  | 15/8 - Técnico não terminou testes. / 18/6 - Correção de contato e endereço (32)3424-1390 -RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA - Cliente noftificado por Ofício / Não está ciente | -
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | SES-CALO-0853 | 4033 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | (35) 3832-6000 | 37270-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:09 | 2012-03-02 | RODRIGO | 2012-03-02 |  |  | -
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | SES-DEOS-0859 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | (31) 3736-1397 | 35494-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:23 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-02 |  |  | -
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O | SES-ITRO-0869 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | (31) 3836-5182 | 35820-000 |  | 00:20:0E:10:48:FF | 2012-03-28 | Wellington | 2012-04-03 |  |  | -
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBIA-0867 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | (34) 3631-4940 | 38950-000 | 2012-02-26 | 00:20:0E:10:49:D8 | 2012-02-27 | Fabrício | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | -
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRA DO INDAIÁ | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O | SES-PEIA-0839 | 4033 | 2012-07-25 | VODANET | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | (37)3344-1139 | 35565-000 |  | 00:20:0E:10:4F:34 | 2012-07-24 | Manoel Martins | 2012-07-24 |  | CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Confirmação de Contato e endereço (37)3344-1139/1159 - RUA RIO DE JANEIRO, 51 / (37) 33441159 - Rio de Janeiro 51 - Centro | -
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JAPARAÍBA | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O | SES-JABA-0848 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | (37) 3354-1119 | 35580-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:EC | 2012-03-06 | Cid Santos | 2012-03-06 |  |  | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DOM SILVÉRIO | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | SES-DOIO-0861 | 4033 | 2012-06-19 | VODANET | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | (31) 3857-1874 | 35440-000 |  | 00:20:0e:10:51:c7 | 2012-06-19 | Leonardo Batista | 2012-06-19 | 2012-08-22 | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente |  |  |  | Não, cabo muito curto
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTANA DE CATAGUASES | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | SES-SAES-0832 | 4033 | 2012-08-09 | VODANET | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | (32) 3425-1310 | 36795-000 |  | 00:20:0e:10:4f:62 | 2012-08-09 | José Luis | 2012-08-10 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ITATIAIUÇU | 20°12'33.24"S | 44°23'27.29"O | SES-ITCU-0870 | 4033 | 2012-03-21 | #N/A | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | (31) 3572-1255 | 35685-000 |  | 00:20:0E:10:48:FA | 2012-03-21 | Airton Gabriel | 2012-03-21 |  |  | -
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-0846 | 4033 | 2012-03-05 | #N/A | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | (32) 3363-2090 | 36345-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:9C | 2012-03-05 | Airton Gabriel | 2012-03-05 |  |  | -
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUIDOVAL | 21° 9'18.71"S | 42°47'54.19"O | SES-GUAL-0866 | 4033 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | (32) 8425-0970 | 36515-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3A | 2012-02-27 | Marcos Aurélio | 2012-02-28 | 2012-03-16 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | -
830 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 2012-07-02 | 2012-04-16 | EM ANDAMENTO | Agendado | LIDER | LIDER | BARÃO DE MONTE ALTO | 21°14'18.95"S | 42°13'56.64"O | SES-BATO-0837 | 4033 | 2012-08-21 | VODANET | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | (32) 3727-1134 | 36870-000 |  | 00:20:0e:10:4a:cb | 2012-08-29 | Lucas |  |  | 18/6 - Endereço confirmado RUA ANTONIO JOSÉ GONÇALVES , nº 871 / Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-07-18 | 2012-07-10 | 2012-08-02 | 2012-03-09 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | INDAIABIRA | 15°28'37.88"S | 42°12'8.90"O | - | 4035 | - | VODANET | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | (38) 3824-9221 - | 39536-000 |  | - |  |  |  |  | 5/7 - Não consegue contato com o cliente. / 18/6 - Cliente notificado por ofício. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE.
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | SES-MATA-0844 | 4035 | 2012-04-13 | CONCLUÍDO | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | (33) 3514-1629 | 39690-000 |  | 00:20:0e:10:48:84 | 2012-04-13 | Marcos Paulo | 2012-04-13 | 2012-05-29 |  | -
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 2012-06-29 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Salto da Divisa | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O | SES-SASA-0833 | 4035 | 2012-07-24 | VODANET | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | (33) 3725-1474 | 39925-000 |  | 00:20:0e:10:48:d6 | 2012-07-24 | Marcos de Paulo | 2012-07-24 |  | 29/6 - Endereço corrigido. / 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secretaria de Estado de saúde, já da Farmácia se localiza na Rua Porto Velho-N: 54 na cidade SALTO DA DIVISA / 30/5 - Novo contato: (33) 3725-1474 / Não consegue contato com o cliente. | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | 2012-03-22 | PARALISAR | Paralisado | VODANET | SAUDE | Rio Acima | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | SES-RIMA-0835 | 4033 | 2012-03-07 | #N/A | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | (31) 3545-1236 | 34300-300 |  | - |  |  |  |  | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE.
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | Perdizes | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | - | 4033 | - | VODANET | DANIEL CESAR RESENDE | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | (34) 3663-1718 | 38170-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não esta ciente
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Nova Era | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O | SES-NORA-0840 | 4033 | 2012-04-11 | CONCLUÍDO | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | (31) 3861-1111 | 35920-000 |  | 00:20:0E:10:4A:2E | 2012-04-11 | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | 2012-05-29 |  | -
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | 2012-04-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Barra Longa | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O | SES-BAGA-0841 | 4033 | 2012-07-20 | VODANET | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | (31) 3877-5528 | 35447-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4f:49 | 2012-07-20 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 |  | 19/6 - Endereço confirmado PRAÇA JOAQUIM ALVES XAVIER, 130 / Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | 2012-08-03 | 2012-08-09 | Sem transmissão | cabo muito curto
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-19 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | Bias Fortes | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O | - | 4033 | 2012-08-22 | VODANET | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | (32) 3344-1307 | 36230-000 |  | - |  |  |  |  | 19/6 - Cliente notificado por oficio / Não esta ciente
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Cajuri | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O | SES-CARI-0852 | 4033 | 2012-08-23 | VODANET | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | (31) 3898-1182 | 36560-000 |  | 00:20:0e:10:4a:79 | 2012-08-24 | José Luiz Parreira | 2012-08-24 |  | 18/6 - Correção (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N / Não consegue contato com o cliente. | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Carmo do Rio Claro | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | SES-CARO-0856 | 4033 | 2012-07-27 | VODANET | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | (35) 3561-1537 | 37150-000 |  | 00:20:0e:10:48:b7 | 2012-07-27 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 |  | 19/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | Conceição do Pará | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | SES-CORA-0858 | 4033 | 2012-03-27 | #N/A | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | (37) 3276-1118 | 35668-000 |  | 00:20:0E:10:48:E2 | 2012-03-27 | Airton Gabriel | 2012-03-28 |  |  | -
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Divisa Nova | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | SES-DIVA-0860 | 4033 | 2012-07-31 | VODANET | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | (35) 3286-1122 | 37134-000 |  | 00:20:0E:10:49:E6 | 2012-07-31 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 |  | 18/6 - Cliente notificado via Ofício. / Não esta ciente
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Francisco Badaró | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O | SES-FRRO-0864 | 4035 | 2012-07-04 | VODANET | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | (33) 3738-1122 | 39644-000 |  | 00:20:0E:10:52:45 | 2012-07-04 | Dhiony Miranda | 2012-07-04 |  | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente |  |  |  | técnico não possui o cabo
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | SES-GUNI-0903 | 4033 | 2012-08-23 | VODANET | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | (32)3575-2870 | 36160-000 |  | 00:20:0e:10:4c:b5 | 2012-08-23 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-31 |  | 19/6 - Correção de endereço e contato RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS (32)3575-2870 / Endereço incorreto
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AMPARO DO SERRA | 20°29'44.65"S | 42°48'12.85"O | SES-AMRA-0888 | 4033 | 2012-09-04 | VODANET | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | (31) 3895-5459 | 35444-000 |  | 00:20:0E:10:4A:8E | 2012-09-05 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-05 |  | 19/6 - Cliente notificado por email / Não esta ciente | - | 2012-08-29 |  | Responsável reclama que foi instalado apenas a antena.
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-03-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGOA DOS PATOS | 16°58'58.32"S | 44°35'21.11"O | SES-LAOS-0907 | 4035 | 2012-08-22 | VODANET | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | (38)3745-1226 | 39360-000 |  | 00:20:0E:10:4C:8B | 2012-08-14 | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 |  | 19/6 - Correção de endereço e contato AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 - (38)3745-1226 / Endereço divergente. AV.: Presidente Medic n° 1.118 - Cidade Nova | -
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | SAUDE | CASA GRANDE | 20°47'52.00"S | 43°55'48.37"O | - | 4033 | - | VODANET | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | (31) 3723-1382 - | 36422-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Ciente notificado por Oficio Correção do Endereço: RUA PEDRO FERREIRA DE REZENDE, 596 - (31)3723-1208 / Não esta ciente | Não esta ciente
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 20°37'23.76"S | 46°31'23.45"O | - | 4033 | - | VODANET | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | (35) 3524-1276 | 37920-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção de Endereço RUA SÃO PAULO NUMERO 49 / Endereço incorreto | -
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O | SES-TAAS-0881 | 4035 | 2012-03-05 | CONCLUÍDO | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | (38) 3845-2553 | 39550-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:f3 | 2012-03-06 | Dhioney Miranda | 2012-03-06 |  |  | -
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'14.82"O | SES-PAAS-0911 | 4033 | 2012-08-14 | VODANET | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | (37) 3545-1878 | 35622-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3d | 2012-08-13 | Andre da Silva | 2012-08-14 |  | 18/6 - Correção de endereco e contato: RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - (37)3545-1084 - Cliente notificado via ofício / Não esta ciente | -
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ESTRELA DO SUL | 18°44'46.04"S | 47°41'33.31"O | SES-ESUL-0899 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | (34) 8844-6444 | 38525-000 |  | 00:20:0E:10:48:AD | 2012-03-14 | Cid Santos | 2012-03-14 |  |  | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves.
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | QUARTEL GERAL | 19°16'9.07"S | 45°32'55.23"O | SES-QUAL-0915 | 4033 | 2012-07-06 | VODANET | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | (37)3543-1140 | 35625-000 |  | 00:20:0E:10:4A:34 | 2012-07-06 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-06 |  | 25/6 - Endereço corrigido - 20/6 - Chegamos na localidade, onde fomos informados pelo Isac, que o endereço de instalação que está na OS não é da Farmácia, e sim da Secretaria de Saúde. O endereço da farmácia é: Rua Francisca Rosa nº 5. / 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 25/6 - Endereço corrigido. |  |  |  | Cabo de rede com tamanho insuficiente para instalação.
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | VIRGÍNIA | 22°20'1.46"S | 45° 5'28.83"O | SES-VIIA-0885 | 4033 | 2012-08-16 | VODANET | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | (35)3373-1175 | 37465-000 |  | 00:20:0e:10:4a:0b | 2012-08-17 | Fabricio Campolina | 2012-08-20 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA MANUEL TERTULIANO PINTO - (35)3373-1175 / Não esta ciente
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | ITAPEVA | 22°45'59.51"S | 46°13'20.02"O | SES-ITVA-0904 | 4033 | 2012-08-22 | VODANET | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | (35) 3434-1882 | 37655-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 -Cliente notificado por Oficio. / Não esta ciente
889 | 3104/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-22 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANGELANDIA | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | SES-ANIA-0889 | 4035 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | (33) 3516-9014 | 39685-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:4A | 2012-03-15 | Marcos Paulo | 2012-03-15 |  | CORRIGIDO CONTEUDO DA OS (8/3). | OS corrigida pela Prodemge em 08/03.
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 2012-05-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AGUANIL | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O | SES-AGIL-0886 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | (35) 3834-1299 | 37273-000 |  | 00:20:0E:10:4A:31 | 2012-03-14 | Alexandre Pascoal | 2012-03-15 |  |  | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03.
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGOA FORMOSA | 18°46'36.76"S | 46°24'16.66"O | SES-LASA-0908 | 4033 | 2012-07-30 | VODANET | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | (34)3824-1473 | 38720-000 |  | 00:20:0E:10:4C:91 | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA DEOCLECIANO MUNDIM - (34)3824-1473 / Não consegue contato com o cliente.
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-07-27 | 2012-07-12 | 2012-08-11 | 2012-03-09 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | CHAPADA GAÚCHA | 15°28'6.35"S | 45°25'5.74"O | - | 4035 | - | VODANET | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | (38) 3634-1255 | 39314-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Confirmação de Endereço (38)3634-1255 - AV. TANCREDO NEVES, 480, CENTRO / Endereço divergente. Av.: Tancredo Neves ; nº 480 - Centro | Endereço divergente.
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 20° 2'45.06"S | 44°16'7.73"O | SES-SAAS-0877 | 4033 | 2012-03-09 | #N/A | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | (31) 3534-9090 | 32920-000 | 2012-03-08 | 00:20:0E:10:4A:0C | 2012-03-09 | Airton Gabriel | 2012-03-09 |  |  | -
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DESTERRO DO MELO | 21° 9'6.71"S | 43°31'15.76"O | SES-DELO-0897 | 4033 | 2012-08-22 | VODANET | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | (32)3336-1167 | 36210-000 |  | 00:20:0E:10:4F:6C | 2012-08-22 | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 |  | 18/6 - Correção de Contato e Endereço (32)3336-1167 - RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO / Não consegue contato com o cliente.
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TIROS | 18°59'53.85"S | 45°58'10.47"O | SES-TIOS-0882 | 4033 | 2012-07-30 | VODANET | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | (34)3853-2454 | 38880-000 |  | 00:20:0e:10:4c:eb | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | 18/6 - MilagresCorreção de contato e endereço AV. JOSE BOMTEMPO - (34)3853-2454 / Não consegue contato com o cliente. | -
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 21° 9'25.60"S | 42°12'30.84"O | SES-PAAE-0912 | 4033 | 2012-08-21 | VODANET | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | (32) 3726-1577 | 38860-000 |  | 00:20:0e:10:4a:d2 | 2012-08-30 | Jose Luís Parreira | 2012-08-30 |  | 18/6 - Cliente notificado por Oficio / Não esta ciente
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | EUGENÓPOLIS | 21° 6'6.37"S | 42°10'59.13"O | SES-EUIS-0900 | 4033 | 2012-04-03 | CONCLUÍDO | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | (32) 3744-1434 | 36855-000 |  | 00:20:0e:10:48:94 | 2012-03-04 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 | 2012-05-29 | ACEITO POR EMAIL. ACEITO NO PORTAL EM 16/4. | Telefone incorreto
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GLAUCILÂNDIA | 16°50'33.12"S | 43°41'1.35"O | SES-GLIA-0901 | 4035 | 2012-08-02 | VODANET | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | (38)3236-8122 | 39592-000 |  | 00:20:0E:10:49:CA | 2012-08-02 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 |  | 18/6 - Correção de contato e endereço (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N / Telefone incorreto | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAMIM | 20°47'17.70"S | 43°28'0.45"O | SES-LAIM-0905 | 4033 | 2012-07-19 | VODANET | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | (31)3754-1413 | 36455-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b1 | 2012-07-20 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-20 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - (31)3754-1413 / Não esta ciente |  |  |  |  | Localidade não possui computador
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BUGRE | 19°24'28.96"S | 42°16'0.19"O | SES-BURE-0890 | 4033 | 2012-08-17 | VODANET | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | (33) 3355-8057 | 35193-000 |  | 00:20:0e:10:4C:4E | 2012-08-17 | Marcio Rodrigues | 2012-08-17 |  | 18/6 - Endereço correto AV. VALÉRIO VIANA, 20 / Endereço incorreto | Endereço incorreto
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTANA DO MANHUAÇU | 20° 6'18.43"S | 41°55'25.84"O | SES-SACU-0874 | 4033 | 2012-08-14 | VODANET | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | (33)3373-1193 | 36940-000 |  | 00:20:0e:10:4a:7f | 2012-08-14 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 |  | 18/6 - Correção de contato e Endereço (33)3373-1193 - RUA JOSÉ ASSIS S/N / Não consegue contato com o cliente.
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | CONFINS | 19°37'51.46"S | 43°59'24.63"O | SES-CONS-0894 | 4033 | 2012-03-01 | #N/A | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | (31) 3686-0018 | 33500-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:56 | 2012-03-01 | Airton Gabriel | 2012-03-02 |  |  | - | 2012-08-23 |  | Cliente informa que arvores na frente da antena, estão afetando o sinal,
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-30 | 2012-07-05 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | SENHORA DOS REMÉDIOS | 21° 1'41.55"S | 43°34'55.87"O | - | 4033 | - | VODANET | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | (32)3343-1200 | 36275-000 |  | - |  |  |  |  | 9/7 - Endereço confirmado. / 05/07 - Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. / 18/6 - Correção de endereço (32)3343-1200/1233 - RODOVIA AMG 420 KM 2 ENDEREÇO CONFIRMADO / Endereço incorreto | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427.
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LUZ | 19°47'0.66"S | 45°40'52.61"O | SES-LUUZ-0909 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | (37) 3421-4697 | 35595-500 |  | 00:20:0E:10:48:E0 | 2012-03-23 | Wellington | 2012-03-23 | 2012-04-25 | RELATORIO OK / REPARO EM 04/05 PELA LIDER. ODU DESLOCADA POR PEDRA. | ninguem atende
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | DOM CAVATI | 19°22'51.91"S | 42° 6'42.08"O | - | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | (33)3357-1356 | 35148-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - RAÇA MAGALHAES PINTO, SN - (33)3357-1356 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente | -
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TURMALINA | 17°16'58.64"S | 42°44'7.41"O | SES-TUNA-0883 | 4035 | 2012-08-07 | VODANET | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | (38)3527-1815 | 39660-000 |  | 00:20:0e:10:4c:29 | 2012-08-07 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA BOA VISTA, 266 - (38)3527-1815 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GRUPIARA | 18°29'42.09"S | 47°43'30.50"O | SES-GRRA-0902 | 4033 | 2012-07-27 | VODANET | Ana Gabriela Sivieri Pereira Alves | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | (34)3844-1378 | 38470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:d1 | 2012-07-27 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - (34)3844-1378 / Não está ciente | -
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | SAUDE | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | - | 4033 | - | VODANET | José Rodrigues Freira Filho | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | (35) 3523-1350 | 37940-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - (35)3523-2108 - RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 / Não consegue contato com o cliente. | Telefone ocupado
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | ITUMIRIM | 21°15'57.23"S | 44°50'49.32"O | SES-ITIM-0906 | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | (35) 3823-1347 | 37210-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício Correção de endereço PRAÇA TRES PODERES, 125 / Cliente não está ciente.
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 20°57'18.58"S | 44°55'0.17"O | SES-SARO-0875 | 4033 | 2012-07-25 | VODANET | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | (35) 3863-2230 | 37262-000 |  | 00:20:0E:10:4F:B3 | 2012-07-25 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-26 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CORAÇÃO DE JESUS | 16°41'34.68"S | 44°21'31.54"O | SES-COUS-0895 | 4035 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | (38) 3228-2284 | 39340-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:7E | 2012-03-02 | Leonardo Batista | 2012-03-02 |  |  | -
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-03-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 15°48'45.49"S | 42°52'10.43"O | SES-SEAS-0880 | 4035 | 2012-08-01 | VODANET | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | (38)3831-7133 | 39522-000 |  | 00:20:0e:10:49:c9 | 2012-08-01 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 |  | 18/6 - José Mendes Teixeira nº 22- Centro (38)3831-7133/7191 - RUA JOSÉ MENDES TEIXEIRAS, 22 / Endereço divergente. José Mendes Teixeira nº 22- Centro
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MENDES PIMENTEL | 18°39'23.24"S | 41°24'23.23"O | SES-MEEL-0910 | 4035 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | (33) 3246-1297 | 35270-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:EF | 2012-03-02 | Deferson de Oliveira | 2012-03-02 |  |  | -
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | SES-PRIS-0914 | 4033 | 2012-08-01 | VODANET | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | (35)3533-1777 | 37970-000 |  | 00:20:0E:10:4A:F1 | 2012-08-01 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção de contato e endereço: (35)3533-1777/1577 - RUA PALMEIRAS, 860 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | VARGEM BONITA | 20°19'50.66"S | 46°22'2.49"O | SES-VATA-0884 | 4033 | 2012-07-27 | VODANET | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | (37)3435-1202 | 37922-000 |  | 00:20:0e:10:4a:6f | 2012-07-27 | André da Silva Bráz | 2012-07-30 |  | 18/6 - Correção de Endereço e Contato AV SÃO PAULO 400 - (37)3435-1202 Cliente Notificado por Ofício. / Não esta ciente | -
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SARDOÁ | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O | SES-SAOA-0923 | 4035 | 2012-04-03 | CONCLUÍDO | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | (33) 3296-1118 | 39728-000 |  | 00:20:0e:10:48:99 | 2012-04-03 | Marcos Paulo | 2012-04-03 | 2012-05-29 |  | Telefone ocupado
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-07-05 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PARDO DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | SES-RIAS-0916 | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,468 | (38) 3824-1185 | 39530-000 |  | - |  |  |  |  | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. / 5/7 - Em contato com o Sr. Paulo Francisco (38)9138-0447, corrigir o numero que se refere 116, autorizou a instalação da antena. / 18/6 - Correção do endereço e contato: RUA ESPINOSA,468 - (38)3824-1185 Cliente notificado por ofício / Não esta ciente | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado.
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ROMARIA | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O | SES-ROIA-0917 | 4033 | 2012-03-13 | CONCLUÍDO | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | (34) 3848-1526 | 38520-000 |  | 00:20:0E:10:48:F5 | 2012-03-13 | Fabrício | 2012-03-13 |  |  | cadu.farma@hotmail.com
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-07-05 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | - | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Mariana Aparecida Brum Bicalho | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | (31)3872-5242 | 35388-000 |  | - |  |  |  |  | 06/07/2012 14:25:33 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço:RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 (31)3872-5242 / 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-centro. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O | SES-SATA-0919 | 4035 | 2012-08-01 | VODANET | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | (33)3412-2289/2543 | 39705-000 |  | 00:20:0E:10:4D:08 | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção de Contato (33)3412-2289/2543 / Ocupado | Ocupado
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 2012-10-01 | 2012-03-09 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | SÃO JOSÉ DO JACURI | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O | - | 4035 | 2012-03-06 | CLIENTE | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | (33) 3433-1314 | 39707-000 |  | - |  |  |  |  | LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. | 23/08/2012 10:14:45 Ivan Santos Resolvida. Localidade possui energia eletrica. Pendência Ativação Resolvida 13/04/2012 15:55:09 Verônica Bruna Barroso LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. PARALISADO EM 09/03.
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO MIGUEL DO ANTA | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O | SES-SATA-0921 | 4033 | 2012-08-20 | VODANET | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | (31) 3897-1301 | 36590-000 |  | 00:20:0e:10:4b:04 | 2012-08-31 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-31 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não esta ciente | 18/6 - Cliente notificado por ofício
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 19°32'52.52"S | 41°57'19.41"O | SES-SATE-0922 | 4033 | 2012-08-10 | VODANET | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | (37) 3286-1133 | 35506-000 |  | 00:20:0e:10:4f:af | 2012-08-13 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 |  | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício / Não esta ciente | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício |  |  |  | conectado diretamente ao computador do cliente
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | SERICITA | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O | - | 4033 | - | VODANET | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | (31) 3875-5141 / 525 | 35368-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção de contato (31)38755141/5253 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende
924 | 3156/12 | 2012-02-28 | 2012-04-13 | 2012-04-12 | 2012-04-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | VARGINHA | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O | SES-VAHA-0924 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | (35) 3222-8016 | 37010-000 | 2012-03-08 | 00:20:0E:10:49:01 | 2012-03-14 | Fabrício | 2012-03-14 |  |  | Link para atender Rede Frio
3352 | 3352 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3352 | 4035 | 2012-05-09 | #N/A | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n | 33 3526-3073 | 39853-000 |  | 00:20:0e:10:4c:c1 | 2012-05-09 | Marcos Antonio | 2012-05-09 | 2012-07-02 |  | -
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-05-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ACAIACA | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O | SES-ACCA-0930 | 4033 | 2012-03-19 | CONCLUÍDO | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | (31) 8446-0591 | 35438-000 |  | 00:20:0E:10:49:C1 | 2012-03-19 | Leonardo Batista | 2012-03-19 |  |  | -
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Bom Jesus da Penha | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | SES-BOHA-0850 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | (35) 3563-1245 | 37948-000 |  | - | 2012-03-28 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 |  |  | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850.
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Capitão Andrade | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | SES-CADE-0854 | 4035 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | (33) 3231-9824 | 35123-000 |  | 00:20:0e:10:4a:32 | 2012-03-28 | Marcos Paulo | 2012-03-28 |  |  | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854.
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | SES-PROS-0913 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | (32) 3353-6460 | 36320-000 |  | 00:20:0E:10:4A:06 | 2012-03-23 | Leonardo Batista | 2012-03-23 |  |  | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913.
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-03-16 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPITÓLIO | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | SES-CAIO-0855 | 4033 | 2012-03-27 | CONCLUÍDO | Marita Lopes da Cunha Leonel | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | (37) 3373-1105 | 37930-000 |  | 00:20:0E:10:49:AB | 2012-03-26 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 |  |  | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855.
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | Dores do Indaiá | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O | SES-DOIA-0862 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | (37) 3551-2938 | 35610-000 |  | 00:20:0E:10:48:49 | 2012-03-26 | Cid Santos | 2012-03-28 |  |  | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862.
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CRUZÍLIA | 21°50'22.08"S | 44°48'45.12"O | SES-CRIA-0896 | 4033 | 2012-03-23 | CONCLUÍDO | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | (35) 3346-1540 | 37445-000 |  | 00:20:0E:10:4C:3F | 2012-03-23 | Marcos Aurélio | 2012-03-26 |  |  | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves.
652 | 3203/12 | 2012-03-19 | 2012-04-03 | 2012-06-27 | 2012-04-18 | 2012-04-24 | CANCELADO | A agendar | - | - | TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O | - | 4035 | - | VODANET | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | (38) 3845-3799 | 39550-000 |  | - |  |  |  |  | 05/07/2012 08:56:56 Marcos Gonzaga Milagres Já existe um link ativado no local OS 3095 Ativado em 06/03/2012 / 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende.
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O | SES-CAGA-0948 | 4033 | 2012-07-13 | VODANET | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | (31) 3752-1238 | 36150-000 |  | 00:20:0e:10:48:91 | 2012-07-16 | Manoel Martins | 2012-07-16 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Conforme cliente, o endereço está divergente. O endereço correto é: R Largo Santo Antonio - 6 - Centro.
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ARANTINA | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O | SES-ARNA-0938 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | (32) 3286-1265 | 37360-000 |  | 00:20:0E:10:4c:63 | 2012-03-26 | Marcos Aurélio | 2012-03-28 |  |  | -
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-03 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | ALMENARA | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | SES-ALRA-0939 | 4035 | 2012-08-30 | VODANET | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | (33) 9961-9486 | 39900-000 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-0940 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | (31) 3837-3470 | 35970-000 |  | 00:20:0E:10:49:EB | 2012-03-26 | Leonardo Batista | 2012-03-28 |  |  | -
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAETANÓPOLIS | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | SES-CAIS-0942 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | (31) 3714-7271 | 35770-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3C | 2012-03-28 | Leonardo Batista | 2012-03-30 |  |  | -
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CALDAS | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O | SES-CAAS-0943 | 4033 | 2012-08-01 | VODANET | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | (35)3735-1183/1020 | 37780-000 |  | 00:20:0e:10:49:a9 | 2012-08-01 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: R Ribeirão dos Gougre nº 20 ; Nossa Senhora das Graças/ o endereço que está no sistema é referente a UBS ( unidade básica de Saúde).
3353 | 3353 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3353 | 4035 | 2012-05-11 | #N/A | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:48:aa | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 08/05: Antena instalada, faltam testes . | -
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2012-04-24 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | PATOS DE MINAS | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O | - | 4033 | - | VODANET | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | (34) 3822-9770 | 38703-249 |  | - |  |  |  |  | Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 27/08/2012 14:10:28 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 24/04/2012 11:14:07 Hernan Martins Alves Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente.
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | 2012-04-24 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | MURIAÉ | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O | - | 4033 | - | VODANET | João Ciribelli | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | (32) 3696-3361 | 36880-000 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: Rua Benedito Valadares, 398 Barra. | Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: Rua Benedito Valadares, 398 Barra.
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPUTIRA | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O | SES-CARA-0947 | 4033 | 2012-04-10 | CONCLUÍDO | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | (31) 3873-5180 | 36925-000 |  | 00:20:0e:10:4c:89 | 2012-04-11 | Marcos Paulo | 2012-04-11 | 2012-05-29 |  | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654.
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | SES-ANOS-0937 | 4033 | 2012-03-29 | CONCLUÍDO | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | (32) 3346-1256 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:48:60 | 2012-03-29 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 |  |  | -
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-17 | 2012-07-05 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | ALVARENGA | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O | - | 4035 | - | VODANET | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | (33) 3328-1193 | 35249-000 |  | - |  |  |  |  | DATA NO SAOM É A DATA DA PRODEMGE - 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o enderço correto é: Av do contorno, 36, Nossa Senhora as Graças. | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura.
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AIURUOCA | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O | SES-AICA-0935 | 4033 | 2012-03-30 | CONCLUÍDO | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | (35) 3344-1386 | 37450-000 |  | 00:20:0e:10:48:9a | 2012-04-02 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 |  |  | -
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | AGUAS FORMOSAS | 17° 4'56.04"S | 40°56'3.44"O | SES-AGAS-0934 | 4035 | 2012-04-17 | CONCLUÍDO | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | (33) 3611-1505 | 39880-000 |  | 00:20:0e:10:4c:a6 | 2012-04-17 | Marcos Paulo | 2012-04-17 | 2012-05-29 |  | -
3509 | 3509 | 2012-05-15 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-05-21 | A ACEITAR | Agendado | LIDER | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3509 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 | 32 3363-1512 | 36345-000 |  | 00:20:0e:10:4f:96 | 2012-07-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho |  |  | OS CONSTA COMO CANCELADA NO SISTEMA / 18/6 - Cliente notificado por ofício / Cliente não está ciente | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício |  |  |  | O local está em obras. Obs.: Técnico da Líder informou que não é possível o modem permanecer ligado devido a falta de estrutura de energia no local.
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLÁUDIO | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | SES-CLIO-0951 | 4033 | 2012-04-04 | CONCLUÍDO | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | (37) 3381-2933 | 35530-000 |  | 00:20:0e:10:48:92 | 2012-04-04 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | 2012-05-29 |  | -
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | CAXAMBU | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O | SES-CABU-0949 | 4033 | 2012-09-05 | #N/A | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | (35) 3341-3758 | 37440-000 |  | 00:20:0E:10:4D:0D | 2012-09-05 | Sidnei de Paula Silva | 2012-09-05 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente. | 18/6 - Cliente notificado por Ofício.
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | SES-CLAL-0950 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | (34) 3353-5311 | 37997-000 |  | 00:20:0E:10:4A:83 | 2012-08-08 | André da Silva Brás | 2012-08-08 |  | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | SES-COAS-0952 | 4033 | 2012-04-27 | CONCLUÍDO | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | (35) 9878-5142 | 36360-000 |  | 00:20:0e:10:48:b5 | 2012-04-27 | Wellington | 2012-04-27 | 2012-05-29 |  | -
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-08-08 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | SES-COMA-0953 | 4033 | 2012-08-08 | VODANET | Marcus Vinicius do Nascimento | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | (33) 3317-1106 | 36947-000 |  | 00:20:0e:10:4b:1a | 2012-08-08 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-08 |  | 27/6 - Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. / Endereço incorreto, verificando junto ao cliente endereço correto:Pastor Benjamim ,130 - centro | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66.
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONSOLAÇÃO | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O | SES-COAO-0954 | 4033 | 2012-04-25 | CONCLUÍDO | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | (35) 9938-8818 | 37670-000 |  | 00:20:0e:10:48:bc | 2012-04-25 | Marcos Aurélio | 2012-04-25 | 2012-05-29 |  | -
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVISÓPOLIS | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | SES-DIIS-0956 | 4033 | 2012-04-23 | CONCLUÍDO | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | (33) 8814-9002 | 39912-000 |  | 00:20:0e:10:49:9a | 2012-04-24 | Marcos Paulo | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | -
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3231 | 4033 | 2012-04-12 | CONCLUÍDO | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 31 3641-5320 | 33045-090 |  | 00:20:0e:10:4c:64 | 2012-04-12 | Leonardo Batista | 2012-04-12 | 2012-05-29 |  | - |  |  |  | Não possui computador para colocar o cabo diretamente.
3355 | 3355 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3355 | 4035 | 2012-05-11 | #N/A | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:4c:23 | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | 2012-07-02 |  | -
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3233 | 4033 | 2012-04-17 | CONCLUÍDO | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 031 3634-3500 | 33115-340 |  | 00:20:0E:10:49:9E | 2012-04-17 | Antônio Marques | 2012-04-17 | 2012-05-29 |  | -
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-18 | 2012-04-24 | ACEITO | Agendado | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3234 | 4033 | 2012-09-04 | VODANET | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 031 3691-2552 | 33070-070 |  | 00:20:0E:10:4A:92 | 2012-09-06 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-06 |  | CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE. | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3236 | 4033 | 2012-04-13 | CONCLUÍDO | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 | 31 3634-2135 | 33105-460 |  | 00:20:0e:10:48:72 | 2012-04-13 | Wellington | 2012-04-13 | 2012-05-29 |  | -
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3237 | 4033 | 2012-04-18 | #N/A | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 | 31 3641-5239 | 33025-280 |  | 00:20:0e:10:48:f5 | 2012-04-19 | Airton Gabriel | 2012-04-20 |  |  | -
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3238 | 4033 | 2012-04-20 | CONCLUÍDO | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 31 3636-3103 | 33145-160 |  | 00:20:0e:10:4a:07 | 2012-04-20 | Fabrício | 2012-04-20 | 2012-05-29 |  | -
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2012-09-30 | 2012-04-16 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3239 | 4033 | 2012-09-04 | VODANET | Gustavo Ferreira | Avenida Um, 196 - Duquesa II | 31 3634-0252 | 33170-350 |  | - |  |  |  |  | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. / Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia.
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3240 | 4033 | 2012-04-18 | CONCLUÍDO | Maria Antônia | Rua G, 70 | 31 3641-5229 | 33045-270 |  | 00:20:0e:10:49:cb | 2012-04-18 | Fabrício | 2012-04-18 | 2012-05-29 |  | -
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | PARALISADO | Paralisado | VODANET | CLIENTE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-05-08 | #N/A | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 31 3649-6865 | 33020-020 |  | - |  |  |  |  | LOCAL NÃO POSSUI LUGAR PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA. | -
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3242 | 4033 | 2012-04-16 | CONCLUÍDO | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 31 3636-2354 | 33120-170 |  | 00:20:0e:10:48:8e | 2012-04-16 | Fabrício | 2012-04-16 | 2012-05-29 |  | -
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3243 | 4033 | 2012-04-19 | CONCLUÍDO | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 31 3636-2351 | 33115-560 |  | 00:20:0e:10:49:9f | 2012-04-19 | Cid Santos | 2012-04-19 | 2012-05-29 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | SEM CONTATO COM O CLIENTE.
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3244 | 4033 | 2012-04-13 | CONCLUÍDO | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 31 3634-2449 | 33115-090 |  | 00:20:0e:10:49:97 | 2012-04-13 | Antônio Marques | 2012-04-13 | 2012-05-29 |  | -
3357 | 3357 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3357 | 4035 | 2012-05-10 | #N/A | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:49:f2 | 2012-05-10 | Marcos Paulo | 2012-05-10 | 2012-07-02 | CLIENTE NÃO AGUARDOU FINALIZAÇÃO DA ISNTALAÇÃO | -
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3246 | 4033 | 2012-04-17 | CONCLUÍDO | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 | 31 3642-1008 | 33030-510 |  | 00:20:0e:10:4a:42 | 2012-04-17 | Wellington | 2012-04-17 | 2012-05-29 |  | -
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3247 | 4033 | 2012-04-24 | CONCLUÍDO | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 | 31 3634-9409 | 33145-360 |  | 00:20:0e:10:48:a2 | 2012-04-24 | Fabrício | 2012-04-24 |  | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4).
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3248 | 4033 | 2012-04-24 | CONCLUÍDO | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | 31 3637-2446 | 33140-180 |  | 00:20:0e:10:48:65 | 2012-04-24 | Leonardo Batista | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4).
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3249 | 4033 | 2012-04-20 | CONCLUÍDO | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 31 3641-9110 | 33055-000 |  | 00:20:0e:10:4a:04 | 2012-04-24 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | - |  |  |  | Instalado
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-05-10 | PARALISADO | Paralisado | VODANET | CLIENTE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Nilcélia da Paixão | Av. das Indústrias, 4754 | 31 3641-4386 | 33040-130 |  | - |  |  |  |  | LOCAL ALUGADO E PROPRIETÁRIO NÃO PERMITIU A FIXAÇÃO DA ANTENA. RESPONSÁVEL INFORMA QUE LOCALIDADE IRÁ PARA OUTRO LOCAL, MAS NÃO SABE O PRAZO. | -
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3252 | 4033 | 2012-04-13 | CONCLUÍDO | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | 31 3641-5325 | 33010-360 |  | 00:20:0e:10:4a:4b | 2012-04-13 | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | 2012-05-29 |  | -
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | PARALISAR | Paralisado | LIDER | SAUDE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | VODANET | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 31 3637-4573 | 33110-580 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO. | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO.
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3254 | 4033 | 2012-04-20 | CONCLUÍDO | Adriana Lelis | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | 31 3636-4522 | 33140-660 |  | 00:20:0e:10:48:ac | 2012-04-26 | Leonardo Batista | 2012-04-26 | 2012-05-29 |  | -
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-20 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | VODANET | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 31 3634-5334 | 33130-080 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo endereço que ele não soube informar. | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3255 | 4033 | 2012-04-23 | CONCLUÍDO | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | 31 3637-3393 | 33125-110 |  | 00:20:0e:10:48:44 | 2012-04-23 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | -
3492 | 3492 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3492 | 4033 | 2012-05-23 | #N/A | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 | 32 3351-1813 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:49:a4 | 2012-05-24 | Flávio Soares | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 24/5 ATIVIDADE NÃO ESTAVA COMPLETA, TÉCNICO DEVE VOLTAR PARA PASSAR CABOS | - |  |  |  | A localidade não possui computador para conectar o cabo RJ 45. O Técnico vai deixar o cabo com um responsável.
3494 | 3494 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3494 | 4033 | 2012-05-28 | #N/A | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 32 3351-1789 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:45:49 | 2012-05-28 | Flávio Soares | 2012-05-28 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | A localidade não possui computador.
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DORES DO TURVO | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O | SES-DOVO-3266 | 4033 | 2012-04-16 | #N/A | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 32 3576-1472 | 36513-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3E | 2012-04-16 | Marcos Aurélio | 2012-04-16 | 2012-05-29 |  | -
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-08-24 | ACEITO | Agendado | LIDER | - | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | SES-ENAS-3267 | 4035 | 2012-08-20 | VODANET | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 - Jose Ernesto | 33 3234-1444 | 35130-000 |  | 00:20:0e:10:4a:ec | 2012-09-05 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-06 |  | COLOCAR ACEITE NO SAOM / 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Endereço corrigido / 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que fica no endereço: Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 José Ernesto – Engenheiro Caldas / 18/6 - Correção de endereço Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de:Rua José Vitorino, 57 , centro. Seria: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália. | 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Corrigido 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-08-04 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ERVÁLIA | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O | SES-ERIA-3268 | 4033 | 2012-08-29 | VODANET | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | (32) 35541565 | 36555-000 |  | 00:20:0E:10:4A:C0 | 2012-08-23 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 |  | 6/7 - Cliente notificado. / 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. / 18/6 - Correção de Contao e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmãos nº 32 / Conforme o cliente o endereço é: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália. | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-04-16 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | ESTIVA | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O | SES-ESVA-3269 | 4035 | 2012-08-31 | VODANET | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 35 3462-1065 | 37542-000 |  | - |  |  |  |  | 21/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto, segundo clinete ao invés de:Rua Padre Donizete, 20 , centro; seria: Jose Pedro Simão Filho nº 50 centro cidade Estiva.
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ESTRELA DO INDAIÁ | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O | SES-ESIA-3270 | 4033 | 2012-04-27 | #N/A | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 37 3553-1220 | 35613-000 |  | 00:20:0e:10:48:b1 | 2012-04-27 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | 2012-05-29 |  | -
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | SES-SARE-3271 | 4033 | 2012-04-19 | #N/A | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 32 3426-7127 | 36793-000 |  | 00:20:0e:10:48:ed | 2012-04-19 | Flávio Soares | 2012-04-19 | 2012-05-29 |  | -
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | SES-SARE-3272 | 4033 | 2012-04-18 | #N/A | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 32 3426-7127 | 36793-000 |  | 00:20:0e:10:4c:5f | 2012-04-18 | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | 2012-05-29 |  | -
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DOM VIÇOSO | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O | SES-DOSO-3265 | 4033 | 2012-04-24 | #N/A | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 35 3375-1130 | 37474-000 |  | 00:20:0e:10:48:8f | 2012-04-24 | Marcos Aurélio | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | -
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | SES-BEIS-3206 | 4035 | 2012-07-31 | VODANET | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207. | (33) 3626-1301 | 39875-000 |  | 00:20:0E:10:49:A0 | 2012-07-31 | Felipe Angelo | 2012-08-01 |  | 18/6 - Enderço confirmado RUA BERTO GONÇALVES, 207. / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de: Rua Governador Valadares, 337 - Centro; seria: RUA BENTO GONÇALVES-CENTRO NÃO SABE INFORMAR O NUMERO |  | 2012-08-09 | 2012-08-09 | Não transmite, e técnico deixou buracos na localidade.
3378 | 3378 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'53.58"S | 49°30'14.49"O | SES-CADA-3378 | 4033 | 2012-05-17 | #N/A | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 34 3265-1155 | 38370-000 |  | 00:20:0e:10:52:12 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | Técnico não possui o cabo
3318 | 3318 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | AGENDADO | Agendado | LIDER | - | FARIA LEMOS | 20°48'41.26"S | 42° 1'48.73"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 32 9932-5003 | 36840-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOSE DITIV 320 CENTRO.
3320 | 3320 | 2012-04-16 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-04-20 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 38 3733-1112 | 39387-000 |  | - |  |  |  |  | 28/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV ODILON LOURES, 375 - CENTRO - CIDADE FRANCISCO DUMON | 28/6 - Endereço corrigido.
3323 | 3323 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GONZAGA | 18°49'27.17"S | 42°28'42.71"O | SES-GOGA-3323 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 33 3415-1460 | 39720-000 |  | 00:20:0E:10:4A:AF | 2012-08-02 | Fabio Passoni | 2012-08-02 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - CENTRO. | -
3379 | 3379 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'53.58"S | 49°30'14.49"O | SES-CADA-3379 | 4033 | 2012-05-16 | #N/A | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 34 3265-1436 | 38370-000 |  | 00:20:0e:10:51:f0 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | Técnico não possui o cabo
3380 | 3380 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3380 | 4033 | 2012-05-18 | #N/A | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 34 3412-1153 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:52:13 | 2012-05-18 | Alexandre Pascoal | 2012-05-22 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | ?
3381 | 3381 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3381 | 4033 | 2012-05-11 | #N/A | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 34 3412-2582 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:4a:44 | 2012-05-11 | Alexandre Pascoal | 2012-05-11 | 2012-07-02 |  | -
3328 | 3328 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBITURUNA | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | SES-IBNA-3328 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 35 3844-1233 | 37223-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f3 | 2012-07-24 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | SEM TERMO
3382 | 3382 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3382 | 4033 | 2012-05-10 | #N/A | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 34 3412-1548 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:49:91 | 2012-05-10 | Alexandre Pascoal | 2012-05-10 | 2012-07-02 |  | -
3330 | 3330 | 2012-04-16 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-08-09 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ILICÍNEA | 20°56'10.13"S | 45°49'41.16"O | SES-ILEA-3330 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 35 3854-1216 | 37175-000 |  | 00:20:0e:10:49:96 | 2012-07-26 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-26 |  | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: FRANCISCO DE OURO 40- CENTRO.
3336 | 3336 | 2012-04-17 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JACINTO | 16°10'24.43"S | 40°16'23.29"O | SES-JATO-3336 | 4035 | 2012-08-02 | #N/A | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 33 3723-1514 | 39930-000 |  | 00:20:0e:10:4f:46 | 2012-08-02 | Felipe Angelo | 2012-08-03 |  | AGENDADA NO PORTAL PARA 15/9 / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA ERMELINA FERRAZ, 287- CENTRO. | -
3383 | 3383 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3383 | 4033 | 2012-05-09 | #N/A | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 34 3412-1153 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:49:a6 | 2012-05-09 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | 2012-07-02 | 08/05 : Devido a localidade ser longe , não conseguiu a finalização . | -
3385 | 3385 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-3385 | 4033 | 2012-05-10 | #N/A | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | 34 3266-3541 | 38380-000 |  | 00:20:0e:10:4a:18 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-11 | 2012-07-02 | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC. | -
3332 | 3332 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAGUARA | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O | SES-ITRA-3332 | 4033 | 2012-04-24 | #N/A | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 37 3384-2445 | 35514-000 |  | 00:20:0e:10:48:8b | 2012-04-24 | Wellington | 2012-04-24 | 2012-05-29 |  | -
3386 | 3386 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-3386 | 4033 | 2012-05-10 | #N/A | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 34 3266-3525 | 38380-000 |  | 00:20:0e:10:49:f8 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-14 | 2012-07-02 | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC. | -
3341 | 3341 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JUATUBA | 19°57'8.00"S | 44°20'12.24"O | SES-JUBA-3341 | 4033 | 2012-07-17 | #N/A | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 31 3535-8404 | 35675-000 |  | 00:20:0e:10:48:5c | 2012-07-17 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-18 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Cleber Soares, 40 / Referência ao acesso local : Ao lado da Câmara Municipal | - |  |  |  | Sem computador na localidade.
3342 | 3342 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LADAINHA | 17°37'39.30"S | 41°44'24.86"O | SES-LAHA-3342 | 4035 | 2012-07-25 | #N/A | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 33 3524-1139 | 39825-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FC | 2012-07-25 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-25 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Costa Silva, s/n- bairro : Explanada |  |  |  |  | O técnico esta sem cabo RJ45.
3387 | 3387 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | SES-CAIS-3387 | 4033 | 2012-05-14 | #N/A | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 34 3263-0352 | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:48:83 | 2012-05-14 | Wellington | 2012-05-14 | 2012-07-02 |  | -
3339 | 3339 | 2012-04-18 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-05-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JEQUERI | 20°27'24.77"S | 42°39'37.00"O | SES-JERI-3339 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 31 3877-1038 | 35390-000 |  | 00:20:0e:10:4c:aa | 2012-08-02 | Jose Luis | 2012-08-03 |  | 18/6 - corrigido pelo gestor. / Endereço correto é: praça tenente mol, 3 - centro/jeferson | -
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPITÃO ENÉAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O | SES-CAAS-0944 | 4035 | 2012-05-02 | CONCLUÍDO | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | (38) 3235-1343 | 39445-000 |  | 00:20:0e:10:4a:29 | 2012-05-02 | Edinei | 2012-05-02 | 2012-07-02 |  | -
3496 | 3496 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 21° 7'0.00"S | 44°28'0.00"O | SES-COAS-3496 | 4033 | 2012-05-28 | #N/A | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 32 3375-1345 | 36360-000 |  | 00:20:0E:10:48:E4 | 2012-05-25 | Wellington | 2012-05-28 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | ?
3346 | 3346 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEME DO PRADO | 17° 3'54.18"S | 42°43'1.08"O | SES-LEDO-3346 | 4035 | 2012-08-10 | #N/A | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 33 3764-8274 / 33 | 39655-000 |  | 00:20:0e:10:4c:51 | 2012-08-10 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 |  | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua São Vicente,s/n
3350 | 3350 | 2012-04-20 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARLIÉRIA | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O | SES-MAIA-3350 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 31 3844-1190 | 35185-000 |  | 00:20:0E:10:4C:C7 | 2012-07-31 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 |  | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 18/6 - Cliente notificado por oficio.
3351 | 3351 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MARTINHO CAMPOS | 19°19'21.90"S | 45°14'46.48"O | SES-MAOS-3351 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 | 37 3524-2681 | 35606-000 |  | 00:20:0e:10:51:cb | 2012-07-12 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA 18/7 / 25/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: AV CORONEL PEDRO LINO 645- SÃO GERALDORua São Vicente,s/n | 25/6 - Endereço corrigido. |  |  |  | O cabo é muito curto para a distância entre o modem e o PC da localidade.
3348 | 3348 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | AGENDADO | Agendado | LIDER | LIDER | MACHACALIS | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | - | 4035 | 2012-08-08 | #N/A | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 33 3627-1750 | 39873-000 |  | - |  |  |  |  | 25/6 - Endereço Corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 25/6 - Endereço corrigido.
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DOM BOSCO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-DOCO-3259 | 4033 | 2012-05-10 | AGENDADO | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38 3675-7055 | 38654-000 |  | 00:20:0e:10:4a:0d | 2012-05-10 | Leonardo Batista | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 08/05: Devido ao equipamento não foi possivel a finalização' | - | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Foi trocado o tripé, 2 mastros laterais, feito crospool e ativação. Operador de Satélite: Joel
3503 | 3503 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3503 | 4033 | 2012-05-24 | #N/A | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 31 3751-1761 | 35490-000 |  | 00:20:0e:10:4c:31 | 2012-05-24 | Airton / Walter | 2012-05-24 |  |  | - |  |  |  | O técnico não recebeu o cabo RJ 45.
3319 | 3319 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FERNANDES TOURINHO | 19° 9'14.28"S | 42° 4'49.66"O | SES-FEHO-3319 | 4033 | 2012-05-07 | #N/A | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 33 3237-1420 | 35135-000 |  | 00:20:0e:10:49:fb | 2012-05-07 | Marcos Paulo | 2012-05-07 | 2012-07-02 |  | -
3354 | 3354 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3354 | 4035 | 2012-08-16 | #N/A | Luciano Lino Magalhães | Rua João José de Almeida,66 | 33 3526-1155 | 39851-000 |  | 00:20:0E:10:4C:AC | 2012-08-16 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 |  | 27/06 - Correção de endereço efetuada. / Não consegue contato com o cliente. | 27/06 - Correção de endereço efetuada.
3371 | 3371 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRONTEIRA DOS VALES | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | SES-FRES-3371 | 4035 | 2012-05-17 | #N/A | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 33 3623-2004 | 39870-000 |  | 00:20:0e:10:4a:08 | 2012-05-18 | Fabrício | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 23/5 X POL REMONTO, AGUARDANDO DADOS DA LIDER / 18/5 INSTALADO, MAS X POL NÃO FOI REALISADO. | - |  |  |  | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3372 | 3372 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FRONTEIRA DOS VALES | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | SES-FRES-3372 | 4035 | 2012-05-16 | #N/A | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 33 3623-1425 | 39870-000 |  | 00:20:0e:10:48:f7 | 2012-05-17 | Fabrício | 2012-05-17 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | Técnico não possui o cabo
3358 | 3358 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'30.02"S | 40°33'50.03"O | SES-BEIS-3358 | 4035 | 2012-06-06 | #N/A | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Governador Valadares, s/n | 33 3626-1230 | 39875-000 |  | 00:20:0e:10:4c:2d | 2012-06-06 | Marcos Paulo | 2012-06-06 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | O cliente não possui computador para deixar o cabo.
3359 | 3359 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'30.02"S | 40°33'50.03"O | SES-BEIS-3359 | 4035 | 2012-05-31 | #N/A | Larissa Quaresma Rosa | Rua Aparecido Gomes, 407 | 33 3626-1201 | 39875-000 |  | 00:20:0E:10:4C:8A | 2012-05-31 | Alexandre Pascoal | 2012-05-31 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | ?
3361 | 3361 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'30.02"S | 40°33'50.03"O | SES-BEIS-3361 | 4035 | 2012-06-14 | #N/A | Elizabeth Santos Rocha | Av. Belo Horizonte, 25 | 33 3626-2045 | 39875-000 |  | 00:20:0e:10:4a:1d | 2012-06-14 | Fabrício | 2012-06-18 | 2012-08-22 | 15/6 - Ciente desligou o modem e não consegue contato. | - |  |  |  | Sim, na sala da gestora diretamente a um computador
3362 | 3362 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'22.91"S | 41°44'11.12"O | SES-CAIO-3362 | 4035 | 2012-06-06 | #N/A | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | 33 3513-1103 | 39835-000 |  | 00:20:0e:10:51:de | 2012-06-06 | Fabrício | 2012-06-06 | 2012-08-22 | UTILIZADA BUC 4033. | - |  |  |  | cabo curto
3363 | 3363 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'22.91"S | 41°44'11.12"O | SES-CAIO-3363 | 4035 | 2012-06-01 | #N/A | Ana Luisa Dupim | Rua Hidebrando Cabral, 387 | 33 3513-1113 | 39835-000 |  | 00:20:0E:10:4A:49 | 2012-06-01 | Fabrício | 2012-06-04 | 2012-08-22 | MODEM COM PROBLEMA. TROCA DE MAC. | - |  |  |  | Instalado
3325 | 3325 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | SES-GUOR-3325 | 4033 | 2012-05-04 | #N/A | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38 3673-1955 | 38570-000 |  | 00:20:0e:10:48:cf | 2012-05-04 | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | 2012-07-02 |  | -
3326 | 3326 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | SES-HERA-3326 | 4033 | 2012-05-02 | #N/A | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 35 3457-1221 | 37484-000 |  | 00:20:0e:10:48:81 | 2012-05-02 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | 2012-07-02 |  | -
3327 | 3327 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IAPU | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | SES-IAPU-3327 | 4033 | 2012-05-03 | #N/A | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 33 3355-1781 | 35190-000 |  | 00:20:0e:10:48:90 | 2012-05-03 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | 2012-07-02 |  | -
3329 | 3329 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-18 | 2012-06-15 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IJACI | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | SES-IJCI-3329 | 4033 | 2012-05-25 | #N/A | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 35 3843-1183 | 37205-000 |  | 00:20:0e:10:52:a8 | 2012-05-25 | Alexandre Pascoal | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 20/4 ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. |  |  |  | ?
3333 | 3333 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | SES-ITGI-3333 | 4033 | 2012-05-24 | #N/A | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 35 3534-1781 | 37955-000 |  | 00:20:0e:10:48:9b | 2012-05-24 | Fabrício | 2012-05-24 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | ?
3335 | 3335 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAOBIM | 16°34'34.17"S | 41°30'14.43"O | SES-ITIM-3335 | 4035 | 2012-05-30 | #N/A | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 33 3734-1403 | 39625-000 |  | 00:20:0e:10:51:eb | 2012-05-30 | Marcos Paulo | 2012-05-30 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | O cliente não possui computador na localidade para deixar o cabo RJ 45.
3337 | 3337 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JAPONVAR | 15°59'50.34"S | 44°16'23.08"O | SES-JAAR-3337 | 4035 | 2012-05-03 | #N/A | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 38 3231-9103 | 39335-000 |  | 00:20:0e:10:48:98 | 2012-05-03 | Edinei | 2012-05-03 | 2012-07-02 |  | -
3340 | 3340 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JESUÂNIA | 21°59'59.69"S | 45°17'20.82"O | SES-JEIA-3340 | 4033 | 2012-05-03 | #N/A | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 35 3273-1224 | 37485-000 |  | 00:20:0e:10:48:79 | 2012-05-03 | Flávio Soares | 2012-05-03 | 2012-07-02 |  | -
3343 | 3343 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | SES-LAAR-3343 | 4033 | 2012-05-03 | #N/A | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 | 34 3812-1255 | 38785-000 |  | 00:20:0e:10:49:e0 | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | 2012-07-02 |  | -
3388 | 3388 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | SES-CAIS-3388 | 4033 | 2012-05-31 | #N/A | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 34 3263-0351 | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:52:b9 | 2012-05-30 | Wellington | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 30/5 x pol com 21dB, França solicitou melhorar apontamento. | - |  |  |  | Técnico não possui o cabo
3508 | 3508 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3508 | 4033 | 2012-05-22 | #N/A | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 32 3363-2090 | 36345-000 |  | 00:20:0e:10:4a:53 | 2012-05-24 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | ?
3344 | 3344 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LEANDRO FERREIRA | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O | SES-LERA-3344 | 4033 | 2012-05-02 | #N/A | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 37 3277-1363 | 35657-000 |  | 00:20:0e:10:48:be | 2012-05-02 | Leonardo Batista | 2012-05-02 | 2012-07-02 |  | O novo contato da Farmácia é a Jucimar.
3349 | 3349 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANGA | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | SES-MAGA-3349 | 4035 | 2012-05-04 | #N/A | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 38 3615-2646 | 39460-000 |  | 00:20:0e:10:45:5f | 2012-05-04 | Leonardo Batista | 2012-05-07 | 2012-07-02 | TERMO COM DATA E IP ERRADOS, NECESSARIO REENVIAR POR ISSO NÃO FOI ACEITO NO DIA 4/5. | -
3373 | 3373 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | SES-PAAO-3373 | 4035 | 2012-05-10 | #N/A | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 33 3535-4003 | 39814-000 |  | 00:20:0e:10:49:b4 | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-11 | 2012-07-02 | DESLIGARAM O MODEM. | -
3374 | 3374 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | SES-PAAO-3374 | 4035 | 2012-05-09 | #N/A | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 33 8816-4206 | 39814-000 |  | 00:20:0e:10:48:46 | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-10 | 2012-07-02 |  | -
3376 | 3376 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | SES-SAAS-3376 | 4035 | 2012-05-31 | #N/A | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 |  | 00:20:0e:10:51:d1 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-05-31 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | Ainda não há computador disponível na localidade.
3375 | 3375 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | SES-SAAS-3375 | 4035 | 2012-05-31 | #N/A | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 |  | 00:20:0e:10:52:08 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-06-01 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | A localidade possui um computador, porém já esta conectado à internet local.
3453 | 3453 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3453 | 4035 | 2012-06-25 | #N/A | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 38 3759-1263 | 39250-000 |  | 00:20:0e:10:52:4f | 2012-06-25 | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | O Técnico não manteve o cabo RJ45 no cliente.
3450 | 3450 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'52.80"S | 44°59'57.45"O | SES-BURO-3450 | 4035 | 2012-06-22 | #N/A | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 38 3742-1116 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:0a | 2012-06-22 | Wellington Ferreira | 2012-06-22 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | PC não possui porta disponível RJ45.
3451 | 3451 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-08-10 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBAI-3451 | 4033 | 2012-07-02 | #N/A | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 | 38 3746-1191 | 39350-000 |  | 00:20:0e:10:52:11 | 2012-07-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 |  | 18/6 - Endereço corrigido. / Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 |  |  |  | técnico não possui o cabo
3452 | 3452 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBAI-3452 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 38 3746-1191 | 39350-000 |  | 00:20:0e:10:52:38 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 |  |  | -
3448 | 3448 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3448 | 4035 | 2012-06-25 | #N/A | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 38 3742-3032 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:0d | 2012-06-25 | Wellington Ferreira | 2012-06-25 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Não, poi já estão utilizando o link de internet no computador da localidade
3445 | 3445 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.65"O | SES-PASO-3445 | 4035 | 2012-06-26 | #N/A | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 | 33 3534-1217 | 39818-000 |  | 00:20:0e:10:52:77 | 2012-06-26 | Marcos Paulo | 2012-06-26 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Não há computador disponível para manter o cabo RJ45
3444 | 3444 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3444 | 4035 | 2012-07-04 | #N/A | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 38 3742-3044 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:64 | 2012-07-04 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 |  |  | - |  |  |  | Não há espaço para conexão no PC disponível na localidade.
3443 | 3443 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3443 | 4035 | 2012-06-27 | #N/A | Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 38 3742-2703 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:4a:b3 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | localidade não possui computador
3442 | 3442 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3442 | 4035 | - | #N/A | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 38 3742-1853 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:49:b1 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Sem infra-estrutura no local.
3460 | 3460 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA FÉ DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O | SES-SAAS-3460 | 4035 | 2012-07-10 | #N/A | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 | 38 9921-8533 | 39295-000 |  | 00:20:0e:10:49:9c | 2012-07-10 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-11 |  |  | - |  |  |  | Técnico não possui o cabo de rede
3459 | 3459 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3459 | 4035 | 2012-06-27 | #N/A | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 38 3743-9993 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:d1 | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | tecnico não possui o cabo
3456 | 3456 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3456 | 4035 | 2012-06-22 | #N/A | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 38 3759-1226 | 39250-000 |  | 00:20:0e:10:52:34 | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | 2012-08-22 | Os não está liberada no portal. | - |  |  |  | Cliente sem pc disponível para colocar o cabo RJ45
3457 | 3457 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3457 | 4035 | 2012-06-22 | #N/A | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 38 3759-1239 | 39250-000 |  | 00:20:0E:10:52:BC | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Cabo não conectado.
3458 | 3458 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3458 | 4035 | 2012-07-05 | #N/A | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 | 38 3743-9936 | 39270-000 |  | 00:20:0E:10:52:57 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 |  |  | - |  |  |  | Não possui computador
3461 | 3461 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3461 | 4035 | 2012-07-05 | #N/A | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 38 3743-9909 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:56 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 |  |  | - |  |  |  | Localidade não possui computador
3462 | 3462 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-08-06 | 2012-07-08 | 2012-06-29 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3462 | 4035 | - | #N/A | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 38 3743-9936 | 39270-000 |  | - |  |  |  |  | Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar.
3470 | 3470 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3470 | 4035 | 2012-06-28 | #N/A | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 38 3743-9994 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:80 | 2012-06-28 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Técnico não tem cabo disponível.
3469 | 3469 | 2012-05-11 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2012-09-29 | 2012-07-05 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | - | 4035 | 2012-05-27 | #N/A | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 38 3743-9937 | 39270-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos Resolvido / 5/7 - Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço deve ocorre no dia 15/7. / 14/6 - Dados corrigidos / Em contato com a Sra. Bruna 38 3743-9937, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se ao endereço novo do Posto de saúde, porem o mesmo não tem previsão para o término da construção. | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos - Resolvido Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço de
3468 | 3468 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3468 | 4035 | 2012-06-27 | #N/A | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 | 38 3743-9935 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:1a | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | técnico naõ possui o cabo
3467 | 3467 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3467 | 4035 | 2012-06-21 | #N/A | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 38 3743-9939 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:bc | 2012-06-21 | Fabrício Campolina | 2012-06-22 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | O técnico informou que não deixará o cabo.
3464 | 3464 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3464 | 4035 | 2012-06-27 | #N/A | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 38 3743-9987 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:c9 | 2012-06-27 | Alexandre Pascoal | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Não Possui computador para conexão do cabo.
3465 | 3465 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3465 | 4035 | 2012-06-29 | #N/A | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 38 3743-9908 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:48:bd | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | cabo muito curto para utilizar na localidade
3466 | 3466 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-08-09 | 2012-07-10 | 2012-05-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3466 | 4035 | 2012-06-29 | #N/A | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 38 3743-9940 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:0c | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | 2012-08-22 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. |  |  |  | ?
3463 | 3463 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3463 | 4035 | 2012-07-03 | #N/A | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 38 3743-9996 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:af | 2012-07-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-06 |  | NÃO RECEBIDO EMAIL DE ATIVAÇÃO | - |  |  |  | Não há PC disponível.
3476 | 3476 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3476 | 4033 | 2012-07-04 | #N/A | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 38 3743-9997 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:a9 | 2012-07-04 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-04 |  |  | - |  |  |  | ?
3477 | 3477 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PONTO CHIQUE | 16°37'59.68"S | 45° 3'2.85"O | SES-POUE-3477 | 4033 | 2012-07-05 | #N/A | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 38 3624-9136 | 39328-000 |  | 00:20:0e:10:51:cc | 2012-07-05 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-05 |  |  | - |  |  |  | O técnico informa que não tem o cabo RJ45 disponível.
3478 | 3478 | 2012-05-15 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | SANTA FÉ DE MINAS | 16°41'29.55"S | 45°24'47.21"O | - | 4033 | - | #N/A | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 38 9938-9304 | 39295-000 |  | - |  |  |  |  | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. / Cliente não está ciente | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. Cliente não está ciente.
3479 | 3479 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | VÁRZEA DA PALMA | 17°35'40.44"S | 44°43'28.11"O | SES-VAMA-3479 | 4033 | 2012-07-05 | #N/A | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 38 3731-4767 | 39260-000 |  | 00:20:0e:10:52:15 | 2012-07-05 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-05 |  |  | - |  |  |  | Não há computador disponível.
3480 | 3480 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-20 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | - | 4033 | - | #N/A | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 33 3534-1288 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente | 27/08/2012 11:24:00 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente
3481 | 3481 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | - | 4033 | - | #N/A | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 33 3534-2039 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | 14/8 - Corrigido / Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista
3482 | 3482 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | - | 4033 | - | #N/A | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 33 3534-2040 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida / Secretaria de saúde não tem telefone | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone.
3483 | 3483 | 2012-05-15 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | - | 4033 | - | #N/A | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 33 8428-0980 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente | 14:59:01 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:57:55 Ivan Santos Corrigido Solicitação Corrigida 21/05/2012 11:42:08 Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente
3484 | 3484 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | SES-PASO-3484 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Marcelo Batista dos Santos | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 33 3534-1217 | 39818-000 |  | 00:20:0e:10:52:75 | 2012-06-27 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Ligado direto no computador do Cliente.
3485 | 3485 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | SES-MATA-3485 | 4033 | 2012-06-29 | #N/A | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | 00:20:0e:10:51:fb | 2012-06-28 | Marcos Paulo | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | ?
3486 | 3486 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | MALACACHETA | 18°29'10.33"S | 47°23'3.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Beyliane Camargos Meira | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma .
3487 | 3487 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Andreza Hirle da Silva | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 - Esperança | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido / Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410.
3488 | 3488 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. / Secretaria de saúde não tem telefone | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone.
3489 | 3489 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios.
3490 | 3490 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. / Secretaria de saude não tem telefone | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone.
3491 | 3491 | 2012-05-15 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 32 3351-1302 | 36212-000 |  | - |  |  |  |  | 4/7 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente | 4/7 - Cliente ciente.
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2012-05-06 | 2012-03-23 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | RIBEIRÃO DAS NEVES | 19°45'57.38"S | 44° 5'13.28"O | SES-RIES-0818 | 4033 | 2012-04-27 | #N/A | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | (31) 3639-8709 | 33943-470 |  | 00:20:0e:10:48:f9 | 2012-05-02 | Airton Gabriel | 2012-05-02 |  | TUBULAÇÃO POR ONDE DEVEM PASSAR CABOS ESTA OBSTRUIDA, RETORNA NO DIA (2/5). / LOCALIDADE SEM PADRÃO DE ENERGIA (23/3). OS EM SUBSTITUIÇÃO A 3023 (8/3). | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço.
3493 | 3493 | 2012-05-15 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-09-01 | 2012-08-13 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | - | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Lilian Leticia de Moura Malta | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 32 3351-1288 | 36212-000 |  | - |  |  |  | 2012-07-02 | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 13/8 - Não consegue contato. / 4/7 - Contato disponível. / Secretaria de saúde não tem telefone | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 4/7 - Contato disponível.
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3245 | 4033 | 2012-05-07 | #N/A | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 31 3649-6021 | 33030-340 |  | 00:20:0e:10:48:ee | 2012-05-09 | Airton / Walter | 2012-05-09 |  |  | -
3495 | 3495 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3495 | 4033 | 2012-05-30 | #N/A | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 | 32 3351-1902 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:48:c3 | 2012-05-31 | Flávio Soares | 2012-05-31 |  |  | - |  |  |  | Instalado
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3232 | 4033 | 2012-04-11 | CONCLUÍDO | Wallace Silva | Rua Poti, 403 | 31 3635-6583 | 33130-450 |  | 00:20:0E:10:49:A1 | 2012-05-03 | Wellington | 2012-05-03 | 2012-05-29 |  | -
3497 | 3497 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | CORONEL XAVIER CHAVES | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | SES-COES-3497 | 4033 | 2012-06-26 | #N/A | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 32 3357-1255 | 36330-000 |  | 00:20:0e:10:52:66 | 2012-06-26 | Airton Gabriel | 2012-06-27 |  |  | - |  |  |  | conectado diretamente a um computador
3498 | 3498 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | CORONEL XAVIER CHAVES | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | SES-COES-3498 | 4033 | 2012-06-26 | #N/A | Kelly Aparecida Maximiano Couto | Largo Gonçalves Lara, 17 | 32 3357-1255 | 36330-000 |  | 00:20:0e:10:52:67 | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 |  |  | -
3499 | 3499 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012-07-16 | 2012-06-25 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20°38'12.40"S | 44°20'20.05"O | SES-DEOS-3499 | 4033 | 2012-07-04 | #N/A | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 31 3763-1592 | 35494-000 |  | 00:20:0e:10:48:e8 | 2012-07-06 | Walter Leandro | 2012-07-06 |  | 25/6 - Telefone incorreto. | - |  |  |  | O computador já possui internet.
3500 | 3500 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 7'8.81"S | 44° 1'4.45"O | SES-DOOS-3500 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 32 3353-1374 | 36213-000 |  | 00:20:0e:10:52:a6 | 2012-06-27 | Airton Gabriel | 2012-06-27 |  |  | - |  |  |  | Localidade não possui computador para ser utilizado com o modem
3501 | 3501 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 7'8.81"S | 44° 1'4.45"O | SES-DOOS-3501 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 32 3353-2448 | 36213-000 |  | 00:20:0e:10:52:0b | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 |  |  | - |  |  |  | O cliente já possui internet. Não há possibilidade de manter o cabo RJ45 na localidade.
3502 | 3502 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 7'8.81"S | 44° 1'4.45"O | SES-DOOS-3502 | 4033 | 2012-06-29 | #N/A | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 32 3353-2449 | 36213-000 |  | 00:20:0E:10:52:6D | 2012-06-28 | Airton Gabriel | 2012-06-29 |  |  | - |  |  |  | ?
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3235 | 4033 | 2012-04-20 | CONCLUÍDO | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 31 3649-6864 | 33015-420 |  | 00:20:0e:10:48:dc | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | 2012-05-29 |  | -
3504 | 3504 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3504 | 4033 | 2012-06-18 | #N/A | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 31 3751-2025 | 35490-000 |  | 00:20:0e:10:52:72 | 2012-06-19 | Walter Leandro | 2012-06-19 |  | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. | - |  |  |  | Instalado do modem ao PC do cliente.
3505 | 3505 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3505 | 4033 | 2012-06-18 | #N/A | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 31 3751-1956 | 35490-000 |  | 00:20:0e:10:52:d0 | 2012-06-18 | Airton Gabriel | 2012-06-19 |  | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. | - |  |  |  | Instalado do modem ao PC do cliente.
3506 | 3506 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-20 | 2012-05-21 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Claudiana Ferreira de Sousa | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 | 34 3271-8235 | 38300-172 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente | 27/08/2012 13:30:26 Fernando La Rocca Junior De acordo com etapa abaixo, solicitação corrigida. Solicitação Enviada a Operadora Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente
3507 | 3507 | 2012-05-15 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-05-21 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | SAUDE | IBITURUNA | 21° 8'35.17"S | 44°44'24.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 35 3844-1233 | 37223-000 |  | - |  |  |  |  | 25/6 - Contato corrigido / Secretaria de saúde não tem telefone | 25/6 - Contato corrigido.
3377 | 3377 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 18°28'44.70"S | 41°23'10.11"O | SES-SANO-3377 | 4035 | 2012-05-28 | #N/A | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 | 33 3582-1194 | 39848-000 |  | 00:20:0E:10:52:AC | 2012-05-28 | Marcos Paulo | 2012-05-29 | 2012-07-02 |  | - |  |  |  | Instalado
3588 | 3588 | 2012-05-27 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTA MARGARIDA | 20º22'24''S | 42º15'15''O | SES-SADA-3588 | 4033 | 2012-07-19 | #N/A | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 31 3875-1387 | 36910-000 |  | 00:20:0E:10:4D:10 | 2012-07-19 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-10 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 08/08. / 13/06/2012 14:59:12 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada / | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada |  |  |  | O cabo RJ45 é curto para a distância do modem ao PC.
3510 | 3510 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Dilvanir Daniel Urzedo | Rua | 34 3271-8259 | 38300-080 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente | Cliente não está ciente.
3511 | 3511 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | CANCELADO | Paralisado | - | - | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 34 3268-0306 | 38304-036 |  | - |  |  |  |  | Cancelado em 23/8/12 pela Prodemge. | Contato telefônico errado.
3512 | 3512 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3512 | 4033 | 2012-06-29 | #N/A | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 32 3363-2090 | 36345-000 |  | 00:20:0E:10:52:01 | 2012-06-29 | Walter Leandro | 2012-06-29 |  |  | - |  |  |  | localidade ainda não possui computador
3513 | 3513 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MADRE DE DEUS DE MINAS | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 32 3338-1036 | 37305-000 |  | - |  |  |  |  | 27/6 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente | 27/6 - Cliente notificado.
3514 | 3514 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MADRE DE DEUS DE MINAS | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 32 3338-1255 | 37305-000 |  | - |  |  |  |  | 27/6 - Cliente notificado / Cliente não está ciente | 27/6 - Cliente ciente.
3515 | 3515 | 2012-05-15 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2012-07-19 | 2012-06-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'47.98"S | 49°33'57.48"O | SES-CAIS-3515 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | (34)3263-0343 - (34) | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:4f:5f | 2012-08-31 | André da Silva Braz | 2012-08-31 |  | 25/6 - Contato corrigido / Não consegue contato com o cliente. 1º telefone não existe e 2º não atende. | 25/6 - Contato corrigido.
3516 | 3516 | 2012-05-15 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-07-24 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'47.98"S | 49°33'57.48"O | SES-CAIS-3516 | 4033 | 2012-05-30 | #N/A | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 34 3263-1656 | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:51:ee | 2012-05-31 | Wellington | 2012-05-31 | 2012-07-02 |  | Contato telefônico errado. |  |  |  | O técnico não vai deixar o cabo RJ 45 porque o PD do Cliente já possui uma conexão Ethernet ativa.
3520 | 3520 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 34 3268-9090 | 38307-386 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:41:49 Ivan Santos Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:12 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção 25/05/201
3522 | 3522 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 34 3268-9400 | 38302-236 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:53:08 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:49:41 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:24 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e co
3523 | 3523 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 34 3269-4573 | 38304-036 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:50:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:38 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção
3524 | 3524 | 2012-05-18 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 2012-11-15 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Suiça s/n.º | 34 3268-0300 | 38304-202 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:48:26 Ivan Santos Endereço antigo: Rua Izaias Candido de Freitas, 539 Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:51 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ati
3525 | 3525 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 34 3269-6599 | 38305-226 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:51:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:00 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção
3526 | 3526 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 | 34 3262-1932 | 38304-406 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:51:49 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:15 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção
3527 | 3527 | 2012-05-18 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-05-25 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | - | GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 34 3264-8133 | 38310-000 |  | - |  |  |  |  | 27/6 - Endereço confirmado / Através do contato me informaram que a localidade fica no Distrito Flor de Minas, mais o Município e GURINHATÃ que fica longe. | 27/06 - Endereço confirmado
3528 | 3528 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 34 3264-1010 | 38310-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena.
3529 | 3529 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 35 3842-1296 | 36370-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012
3530 | 3530 | 2012-05-18 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Luis José da Silva, 135 | 35 3842-1916 | 36370-000 |  | - |  |  |  |  | 17/08/2012 14:12:16 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Rita de Cassia 35 3842-1916 , solicitou primeiramente o contato com a Secreataria de Saúde referente ao assunto . | 17/08/2012 14:12:16 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Rita de Cassia 35 3842-1916 , solicitou primeiramente o contato com a Secreataria de Saúde referente ao assunto .
3531 | 3531 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3531 | 4033 | 2012-06-13 | #N/A | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 32 3335-1233 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:49:a3 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - |  |  |  | cabo curto para instalação
3532 | 3532 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3532 | 4033 | 2012-06-13 | #N/A | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 32 3335-1656 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:48:71 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - |  |  |  | cabo muito curto para conectar
3533 | 3533 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3533 | 4033 | 2012-06-13 | #N/A | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 | 32 3335-1395 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:48:89 | 2012-06-13 | Flávio Soares | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - |  |  |  | O cliente não possui computador.
3534 | 3534 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'13.25"S | 44° 5'24.69"O | SES-PROS-3534 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 32 3353-6399 | 36320-000 |  | 00:20:0e:10:52:63 | 2012-06-27 | Leonardo Batista | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Não puossui o cabo para conexão.
3535 | 3535 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'13.25"S | 44° 5'24.69"O | SES-PROS-3535 | 4033 | 2012-07-10 | #N/A | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 | 32 3353-6280 | 36320-000 |  | 00:20:0e:10:52:cd | 2012-07-11 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-11 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Conectado ao PC do Cliente.
3536 | 3536 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'13.25"S | 44° 5'24.69"O | SES-PROS-3536 | 4033 | 2012-07-17 | #N/A | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 32 3353-6460 | 36320-000 |  | 00:20:0E:10:51:E5 | 2012-07-17 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 |  | 17/07/2012 18:32:37 Carlos Alberto Silva No momento do aceite o acesso não estava pingando. / GCR: Aguardar o retorno até o dia 28/05, caso tenha alguma pendência reprove a solicitação. / A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. |  |  |  | Conectado ao computador do cliente
3537 | 3537 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RESENDE COSTA | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O | SES-RETA-3537 | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 32 3354-1657 | 36340-000 |  | 00:20:0E:10:4C:A3 | 2012-08-20 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 |  |  | -
3538 | 3538 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RESENDE COSTA | 20°55'27.52"S | 44°14'10.74"O | SES-RETA-3538 | 4033 | 2012-06-15 | #N/A | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 32 3354-1757 | 36340-000 |  | 00:20:0e:10:52:bf | 2012-06-15 | Alexandre Pascoal | 2012-06-15 | 2012-08-22 | 13/6 - Não consegue achar sinal, retorna em 14/6. | - |  |  |  | Sem infra-estrutura para conexão
3539 | 3539 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RITÁPOLIS | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | SES-RIIS-3539 | 4033 | 2012-06-22 | #N/A | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 32 3356-1172 | 36335-000 |  | 00:20:0e:10:52:61 | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Instalado na sala de enfermegem diretamente a um computador
3540 | 3540 | 2012-05-18 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | RITÁPOLIS | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | SES-RIIS-3540 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 32 3356-1177 | 36335-000 |  | 00:20:0e:10:4f:48 | 2012-08-09 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-09 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Em contato com a Sra. Weni de Paulo Lima 32 3356-1177, não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | Cliente notificado por ofício.
3541 | 3541 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | SANTA CRUZ DE MINAS | 21° 7'18.05"S | 44°13'25.06"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 32 3373-5837 | 36328-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde .
3542 | 3542 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3542 | 4033 | 2012-06-19 | #N/A | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 32 3379-2716 | 36300-382 |  | 00:20:0e:10:4a:2a | 2012-06-19 | Marcos Aurélio | 2012-06-19 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | localidade ainda não possui computador
3543 | 3543 | 2012-05-18 | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 2012-09-05 | 2012-07-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3543 | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 32 3373-2543 | 36300-258 |  | 00:20:0e:10:4f:a3 | 2012-08-21 | Joao Marcelo | 2012-08-23 |  | 21/8 - Energia instalada. / Localidae Lider, mas por estar vencida fomos instalar. / 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no local a ser instalado, e o mesmo confirmou que haveria. A unidade ainda não se mudou para o endereço da instalação que esta na OS. / 25/07/2012 18:24:02 Hernan Martins Alves Em contato com a localidade o endereço cadastrado está correto, mas a farmácia ainda não funciona neste local, a previsão para o funcionamento é entre agosto e novembro. | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca
3545 | 3545 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3545 | 4033 | 2012-06-20 | #N/A | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 32 3372-7420 | 36305-186 |  | 00:20:0e:10:49:98 | 2012-06-20 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Não possui infraestrutura para conexão.
3546 | 3546 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3546 | 4033 | 2012-06-15 | #N/A | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 32 3372-8747 | 36307-458 |  | 00:20:0e:10:4c:59 | 2012-06-15 | Marcos Aurélio | 2012-06-18 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | cabo muito curto pra instalação
3548 | 3548 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3548 | 4033 | 2012-06-15 | #N/A | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 32 3372-3843 | 36309-352 |  | 00:20:0e:10:4a:36 | 2012-06-15 | Flavio Soares | 2012-06-18 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Sem infra-estrutura para conexão.
3549 | 3549 | 2012-05-18 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 32 3372 3843 | 36309-352 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 31/08/2012 13:54:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:35:52 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao f
3552 | 3552 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 32 3371-3292 | 36309-024 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. / Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 0/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44
3565 | 3565 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PASSA QUATRO | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O | SES-PATE-3565 | 4033 | 2012-07-05 | #N/A | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 32 3295-1118 | 37330000 |  | 00:20:0e:10:51:fd | 2012-07-05 | Marcos Aurélio | 2012-07-05 |  |  | - |  |  |  | Sim, no pc do cliente.
3564 | 3564 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | SES-PAOS-3564 | 4033 | 2012-06-05 | #N/A | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 37 3274-1203 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:52:ac | 2012-06-05 | Leonardo Batista | 2012-06-11 | 2012-08-22 | Localidade desligou o moden, não sendo possivel aceite da Prodemge | - |  |  |  | (Onde?)
3563 | 3563 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-07-05 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | - | PALMÓPOLIS | 16°44'33.04"S | 40°24'54.83"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Vinícius Almeida Assis | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | (33)3744-9444 | 39945-000 |  | - |  |  |  |  | 5/7 - Contato corrigido. / 5/7 - Telefone não existe. / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Favor verificar outro contato telefonico. Não consegue contato com o cliente. | 24/08/2012 14:02:41 Ivan Santos Resolvida. 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação. |  |  |  | Computador
3562 | 3562 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAIVA | 21°17'35.01"S | 43°24'36.66"O | SES-PAVA-3562 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 32 3364-1209 | 36195-000 |  | 00:20:0e:10:4f:7a | 2012-08-14 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-16 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Em contato com a Sra. Emilia Maldi 32 3364-1209, farmaceutica responsavel Nazira , endereço correto Rua Astolfo Amaro Malta 54 | -
3561 | 3561 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAI PEDRO | 15°29'31.52"S | 42°57'34.15"O | SES-PARO-3561 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 38 3831 8101 | 39517-000 |  | 00:20:0E:10:52:04 | 2012-08-17 | Alexandre Pascal | 2012-08-17 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Gregori (38)9992-8290, informou que a Farmacia de Minas se localiza no endereço correto : Rua João Raimundo de Carvalho /253.
3559 | 3559 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Agendado | LIDER | - | OLHOS-D'ÁGUA | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | SES-OLUA-3559 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | (38) 32517131 | 39398000 |  | - | 2012-09-05 | Jedison Alves | 2012-09-05 |  | COLOCAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com Sr. Sandro Arnaud Dias 38 3251-7106, endereço correto : Rua Diamatina N:600.
3558 | 3558 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NACIP RAYDAN | 18°27'15.96"S | 42°14'58.63"O | SES-NAAN-3558 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | (33)3294-1353 | 39718000 |  | 00:20:0e:10:4c:e3 | 2012-08-14 | Marcos Paulo | 2012-08-14 |  | 18/6 - Telefone corrigido pelo gestor. / Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3557 | 3557 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MONTEZUMA | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O | SES-MOMA-3557 | 4033 | 2012-06-28 | #N/A | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 | 38 3825-1241 | 39547000 |  | 00:20:0e:10:52:4b | 2012-06-28 | Dhiony Miranda | 2012-06-28 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | O técnico informa que não vai deixar o cabo RJ45 na localidade.
3555 | 3555 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MATO VERDE | 15°23'49.57"S | 42°52'8.21"O | SES-MADE-3555 | 4033 | 2012-06-25 | #N/A | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 38 3813-1249 | 39527-000 |  | 00:20:0e:10:52:aa | 2012-06-26 | Dhiony Miranda | 2012-06-26 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | O técnico informa que não manterá o cabo RJ45 no cliente.
3554 | 3554 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MATHIAS LOBATO | 18°35'18.40"S | 41°55'27.50"O | SES-MATO-3554 | 4033 | 2012-07-09 | #N/A | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 33 3284-1488 | 35110-000 |  | 00:20:0e:10:52:32 | 2012-07-09 | Marcos de Paulo | 2012-07-11 |  | Reagendanda, não conseguimos contato na farmácia. | - |  |  |  | Não, cliente tem acesso a internet.
3580 | 3580 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | POTÉ | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | SES-POTE-3580 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 33 3525-1287 | 39827-000 |  | 00:20:0e:10:52:23 | 2012-08-01 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 |  | 9/7 - Corrigido. / 5/7 - Contato com Farmaceutico Sr. Luciano - 33 3525-1287, autorizou a instalação da antena , endereço correto localiza Rua Sete Setembro,192-Bairro: Maristela. | 9/7 - Endereço corrigido.
3579 | 3579 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PLANURA | 20° 8'17.52"S | 48°41'56.68"O | SES-PLRA-3579 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 34 3427-7034 | 38220-000 |  | 00:20:0e:10:4c:52 | 2012-08-01 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 |  |  | -
3569 | 3569 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAULA CÂNDIDO | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | SES-PADO-3569 | 4033 | 2012-06-28 | #N/A | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 32 3537-1248 | 36544-000 |  | 00:20:0e:10:52:bd | 2012-06-28 | Marcos Aurélio | 2012-06-28 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | O técnico não vai manter o cabo RJ45 na localidade. Sem PC Disponível.
3570 | 3570 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAULISTAS | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O | SES-PAAS-3570 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 33 3413-1185 | 39765-000 |  | 00:20:0E:10:4A:7C | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 |  |  | -
3572 | 3572 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRA DOURADA | 20°49'46.08"S | 42° 9'14.93"O | SES-PEDA-3572 | 4033 | 2012-06-05 | #N/A | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 | 32 3748-1012 | 36847-000 |  | 00:20:0e:10:4a:51 | 2012-06-05 | Flávio Soares | 2012-06-06 | 2012-08-22 | 1/6 - Chuva atrapalha a instalção | - |  |  |  | O técnico não tem nenhum cabo para deixar lá
3571 | 3571 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRA BONITA | 20°30'45.76"S | 42°19'34.40"O | SES-PETA-3571 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 31 3872 9102 | 35364-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f6 | 2012-07-18 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 |  |  | - | 2012-08-22 | 2012-08-29 | Instalador deixou buracos na parede do cliente. Link off. | Localidade não possui tomadas suficientes para manter o modem e o computador ligados ao mesmo tempo.
3573 | 3573 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PEDRINÓPOLIS | 19°13'45.09"S | 47°27'48.06"O | SES-PEIS-3573 | 4033 | 2012-06-29 | #N/A | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 34 3355-2014 | 38178-000 |  | 00:20:0e:10:51:da | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | ?
3574 | 3574 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | PIAU | 21°30'2.78"S | 43°19'35.02"O | - | 4033 | 2012-08-29 | #N/A | Marcela de Castro Lopes | RUA DR. DILERMANDO CRUZ, S/N - CENTRO | 32 3254-1335 | 36157-000 |  | - |  |  |  |  | 9/7 - Correção Efetuada / 6/7 - Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Moises 32 3254-1335, informou que endereço correto é Rua Dilermando Cruz -SN, endereço cadastrado Rua Silva Jardim, s/n, refere-se a Prefeitura. | 09/07/2012 - Correção Efetuada 6/7 - Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Moises 32 3254-1335, informou que endereço correto é Rua Dilermando Cruz -SN, endereço cadastrado Rua Silva Jardim, s/n, refere-se a Prefeitura.
3577 | 3577 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | CANCELADO | Paralisado | LIDER | - | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | - | 4033 | - | #N/A | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 |  | - |  |  |  |  | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada / Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : Na cidade de Pirapetinga , não foi modificada no sistema a cidade correta. | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto :
3578 | 3578 | 2012-05-23 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-05-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PIRAÚBA | 21°16'9.00"S | 43° 1'13.68"O | SES-PIBA-3578 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 32 3573-2292 | 36170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:e4 | 2012-08-08 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Francisco 32 3573-2292, endereço correto : Maria de Aguiar / SN , Bairro : João Gonçalves Daneiva | -
3576 | 3576 | 2012-05-23 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | PIRANGUÇU | 22°31'41.93"S | 45°29'48.76"O | SES-PICU-3576 | 4033 | 2012-09-05 | #N/A | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 35 3643-1534 | 37511-000 |  | 00:20:0e:10:4a:93 | 2012-09-05 | Walter Leandro | 2012-09-05 |  | CANCELADO COM A LIDER. | -
3625 | 3625 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3625 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 32 3339-2133 | 36202-522 |  | 00:20:0E:10:52:AD | 2012-07-03 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-04 |  |  | - |  |  |  | Local não possui Computador para conexão.
3630 | 3630 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3630 | 4033 | 2012-07-04 | #N/A | Luís Fabiano Gouveia Araújo | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 32 3393-7062 | 36200-970 |  | 00:20:0e:10:51:c8 | 2012-07-05 | André da Silva Bráz | 2012-07-05 |  |  | - |  |  |  | Técnico não possui o cabo de rede
3626 | 3626 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3626 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 32 3339-2125 | 36205-286 |  | 00:20:0e:10:4d:00 | 2012-08-07 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 |  | 27/6 - Cliente ciente. / Em contato com a Sra.Carmem Lúcia de Assis Lima Candian 32 3339-2125, informa não estar ciente da instalação e não autorizou a mesma. | 27/6 - Cliente notificado.
3627 | 3627 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3627 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Valter Adriano Paulino de Campos | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 | 32 3339-2085 | 36200-010 |  | 00:20:0e:10:48:d3 | 2012-07-10 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 |  |  | - |  |  |  | Sem no cliente.
3629 | 3629 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-13 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Domingos Sávio Silva Madeira | Rua Principal, s/n | 32 3393-3023 | 36206-700 |  | - |  |  |  |  | 13/6 - Em contato com o Sr. Domingos Sávio Silva Madeira 32 3393-3023 , informou que o Posto de saúde passará por uma reforma , onde não tem previsão ainda , pois estão aguardando a liberação da solicitação de verba . | Em contato com o Sr. Domingos Sávio Silva Madeira 32 3393-3023 , informou que o Posto de saúde passará por uma reforma , onde não tem previsão ainda , pois estão aguardando a liberação da solicitação de verba .
3628 | 3628 | 2012-05-28 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 2012-10-18 | 2012-06-05 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 32 3339--2128 | 36201-142 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Raphaela Braga Magalhães 32 3339--2128, informa não estar ciente da instalação não autorizando a mesma. | 27/08/2012 11:28:00 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 06/06/2012 08:30:29 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correç
3616 | 3616 | 2012-05-28 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-10-10 | 2012-06-14 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Raphaella P. de Moura Nascimento | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 32 8898-1981 | 36205-336 |  | - |  |  |  |  | Telefone só da sinal de ocupado | 27/08/2012 11:29:52 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 13/06/2012 14:43:44 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato para ativação só dá sinal de ocupado. Caso seja confirmado informar novo t
3620 | 3620 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | 2012-06-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3620 | 4033 | - | #N/A | Letícia Ribeiro Sanglard | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 32 3339-2111 | 36200-000 |  | 00:20:0E:10:4C:F2 | 2012-07-24 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA / PARALISADO NO SISTEMA - Telefone só da sinal de ocupado | Telefone só da sinal de ocupado
3619 | 3619 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3619 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n | 32 3339-2139 | 36202-502 |  | 00:20:0E:10:52:09 | 2012-07-04 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 |  |  | - |  |  |  | localidade ainda não possui computador
3632 | 3632 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3632 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua João Simões, s/n | 32 3339-2124 | 36206-200 |  | 00:20:0e:10:4f:72 | 2012-07-18 | André da Silva Bráz | 2012-07-18 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. |  |  |  | Localidade não possui computador.
3633 | 3633 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3633 | 4033 | 2012-07-19 | #N/A | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 32 3339-2124 | 36202-310 |  | 00:20:0e:10:4f:9d | 2012-07-19 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. |  |  |  | Não tem computador na localidade.
3634 | 3634 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3634 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Maria das Graças Vidal, s/n | 32 3339-2124 | 36200-000 |  | 00:20:0e:10:4f:60 | 2012-07-20 | André da Silva Bráz | 2012-07-20 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . |  |  |  | Localidade não possui computador
3618 | 3618 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-09-11 | 2012-08-18 | 2012-07-19 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Thanee Ap. de Almeida Cruz | Rua Basílio de Moraes s/n | 32 3339-2129 | 36205-526 |  | - |  |  |  |  | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . / 27/6 - Endereço confirmado / Em contato com a Sra.Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129,solicitou entrar em contato com a coordenação para liberar a instalação . | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO.
3635 | 3635 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-08-24 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3635 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 32 3339-2124 | 36209-000 |  | 00:20:0e:10:4f:33 | 2012-07-24 | André da Silva Bráz | 2012-07-24 |  | CADASTRAR DATA NO SAOM. / Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito.
3617 | 3617 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-08-03 | 2012-07-27 | 2012-07-19 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 32 3339-2127 | 36202-060 |  | - |  |  |  |  | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudança. / 27/6 - Endereço corrigido / Conforme o contato com a Sra. Maria José Lopes da Silva 32 3339-2127 , informou que o endereço que está cadastrado refere-se ao endereço que Posto de saúde irá mudar , atualmente o Posto de sade se localiza Rua Santa Catarina N :170, prazo para mudar e de 30 dias . | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudanç
3621 | 3621 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3621 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Anny Vianna | Rua Rufino José, s/n | 32 3330-9106 | 36200-000 |  | 00:20:0E:10:4D:09 | 2012-07-24 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO NO PORTAL / 28/06/2012 18:02:03 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Anny Vianna 32 3330-9106, foi informado que o endereço correto é Rua Rufino José Ferreira | -
3622 | 3622 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3622 | 4033 | 2012-07-10 | #N/A | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 32 3339-2138 | 36204-634 |  | 00:20:0e:10:51:d0 | 2012-07-10 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | 18/7 - Novo contato, problema não resolvido. 10/7 - Problemas eletricos na lcoalidade, não tem tomada disponível para o modem. | - |  |  |  | Sim, no pc do cliente.
3631 | 3631 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3631 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 32 3393-8026 | 36207-000 |  | 00:20:0E:10:4F:79 | 2012-07-20 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-20 |  |  | - |  |  |  | O técnico não está com o cabo de rede disponível.
3623 | 3623 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3623 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 32 3339-2110 | 36202-801 |  | 00:20:0E:10:4c:37 | 2012-07-20 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | ESTAVA SEM TERMO NO SISTEMA. | -
3624 | 3624 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3624 | 4033 | 2012-07-10 | #N/A | Débora Cristina da Silva Nery Chaves | Praça Fortaleza, s/n | 32 3339-2130 | 36202-734 |  | 00:20:0e:10:48:a3 | 2012-07-10 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | 2012-08-30 |  |  | -
3614 | 3614 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3614 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Gelsa Mara Martins Pimenta | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 32 3339-2112 | 36204-076 |  | 00:20:0e:10:48:dd | 2012-07-12 | Marcos Aurélio | 2012-07-12 |  |  | - | 2012-08-03 | 2012-08-09 | Sem transmissão
3613 | 3613 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3613 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Marcos Iran Dias | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 32 3339-2113 | 36202-508 |  | 00:20:0E:10:4F:3c | 2012-08-01 | Marcio | 2012-08-13 |  | PARALISADO NO SISTEMA / 28/06/2012 17:56:12 Verônica Bruna Barroso Em contato com o Sr. Marcos Iran Dias 32 3339-2113, o número correto e 200. | -
3612 | 3612 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3612 | 4033 | 2012-07-09 | #N/A | Danila Batista Dutra Camara | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 32- 3339-2131 | 36200-680 |  | 00:20:0e:10:49:d1 | 2012-07-09 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 |  |  | - |  |  |  | Plugado apenas no modem.
3593 | 3593 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 18º0'23''S | 43º23'42''O | SES-SATO-3593 | 4033 | 2012-08-13 | #N/A | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 38 3546-1220 | 39185-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-13 | Marcio Antonio | 2012-08-13 |  | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados / 13/06/2012 14:32:55 Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados
3594 | 3594 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | A AGENDAR | Agendado | VODANET | VODANET | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 18º18'9''S | 42º9'14''O | - | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | (33)3293-1195/1187 | 39785-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 14:34:49 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada
3595 | 3595 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | 19º42'30''S | 44º33'35''O | SES-SAHA-3595 | 4033 | 2012-07-04 | #N/A | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 37 3275-1046 | 35694-000 |  | 00:20:0E:10:4A:48 | 2012-07-03 | Airton Gabriel | 2012-07-04 |  |  | - |  |  |  | ligado diretamente ao computador
3596 | 3596 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 22º19'53''S | 45º31'42''O | SES-SARE-3596 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Derivaldo Tadeu da Costa | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 35 3645-1580 | 37510-000 |  | 00:20:0E:10:4A:8B | 2012-08-09 | Fabrício Campolina | 2012-08-10 |  | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 15:00:28 Verônica Bruna Barroso Em contato com Sr.Jose Mauro 35 3645-1580, informou que a Farmacia de Minas mudou de endereço, agora localiza na Rua Caetano Pires /N: 115. | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada
3597 | 3597 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | A AGENDAR | Agendado | VODANET | VODANET | SÃO PEDRO DOS FERROS | 20º10'12''S | 42º31'29''O | - | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | (33)3352-1785/1403 | 35360-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06 -Endereço corrigido. / 13/6 - Endereço incorreto ; Praça Prefeito Armando Rios n° 16 | 28/06/2012 - Endereço corrigido.
3598 | 3598 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 19º17'2''S | 43º10'0''O | SES-SATO-3598 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 31 3867-5205 | 35815-000 |  | 00:20:0e:10:52:10 | 2012-07-03 | Walter Leandro | 2012-07-03 |  |  | - |  |  |  | ?
3599 | 3599 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | SES-SADO-3599 | 4033 | 2012-07-06 | #N/A | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 31 3577-7790 / 7550 | 32450-000 |  | 00:20:0e:10:49:e4 | 2012-07-06 | Airton Gabriel | 2012-07-13 |  | DATA DO AGENDAMENTO NO PORTAL ESTA PARA O DIA 10/07. | - |  |  |  | Sim, no pc do cliente.
3600 | 3600 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SILVIANÓPOLIS | 22º1'46''S | 45º50'6''O | SES-SIIS-3600 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 35 3451-1442 | 37560-000 |  | 00:20:0e:10:4a:a6 | 2012-09-04 | Walter Leandro | 2012-09-05 |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. / 13/06/2012 15:02:05 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Elaine (35)9919-2558, informou que endereço novo da Farmacia e Rua Vicente Benedito Nogueira /sn | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. |  |  |  | (Onde?)
3601 | 3601 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | - | TAPARUBA | 19º45'46''S | 41º36'47''O | - | 4033 | 2012-08-28 | #N/A | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | (33)3314-8122/8002 | 36953-000 |  | - |  |  |  |  | 8/8 - Local em reforma até 28/8. - 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato / 13/06/2012 14:37:22 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado e celular desligad | 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato |  |  |  | Máquina do cliente
3602 | 3602 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-07-13 | PARALISADO | Paralisado | VODANET | SAUDE | TAQUARAÇU DE MINAS | 19º39'48''S | 43º41'28''O | SES-TAAS-3602 | 4033 | 2012-07-10 | #N/A | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 | 31 3684-1226 | 33980-000 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - Localidade em reforma. | 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a localidade passava ou passaria por reformas no momento do agendamento, mesmo sendo questio
3603 | 3603 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | A AGENDAR | Agendado | VODANET | LIDER | TARUMIRIM | 19º16'47''S | 42º0'19''O | - | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | (33)3233-1356/1539 | 35140-000 |  | - |  |  |  |  | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato / 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado
3604 | 3604 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | TURVOLÂNDIA | 21º51'13''S | 45º46'50''O | SES-TUIA-3604 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 35 3242-1133 | 37496-000 |  | 00:20:0E:10:52:70 | 2012-07-03 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 |  |  | - |  |  |  | Não, cabo muito curto.
3581 | 3581 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 18º24'57''S | 46º25'17''O | SES-PRIO-3581 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 34 3811-2070 | 38750-000 |  | 00:20:0E:10:4A:B9 | 2012-08-14 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 |  | 29/06/2012 16:05:03 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Corrigido / 28/06/2012 17:54:46 Verônica Bruna Barroso Corrigir o número do endereço : é 375 | - |  |  |  | (Porquê?)
3583 | 3583 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | REDUTO | 20º14'49''S | 41º58'55''O | SES-RETO-3583 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 33 3378-4133 | 36920-000 |  | 00:20:0e:10:4f:73 | 2012-07-20 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-20 |  |  | - |  |  |  | Cabo curto.
3584 | 3584 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | RIO DOCE | 20º15'11''S | 42º53'40''O | SES-RICE-3584 | 4033 | 2012-07-11 | #N/A | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 31 3883-5288 | 35442-000 |  | 00:20:0e:10:51:e2 | 2012-07-10 | Airton Gabriel | 2012-07-13 |  | 13/7 - Termo corrigido e aprovado no sistema. / 10/7 - Termo errado. | - |  |  |  | localidade não possui computador
3585 | 3585 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | 2012-08-24 | PARALISADO | Agendado | LIDER | LIDER | RIO PRETO | 22º47'60''S | 45º46'0''O | SES-RITO-3585 | 4033 | - | #N/A | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | (32)3283-3875 / 32 | 36130-000 |  | - |  |  |  |  | 13/8 - O posto de saúde esta em reforma só vai terminar no mês de Outubro. / 6/7 - Em contato com Elvira no tel 32 8423-3071, foi informado que o endereço está incorreto. Endereço correto é R. Comendador Tereziano nº 60. | 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível paralisar no Saom pelo Prazo. 09/07/2012 11:28:36 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço 06/07/2012 16:1 |  |  |  | localidade não possui computador
3586 | 3586 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SACRAMENTO | 19º51'30''S | 47º27'9''O | SES-SATO-3586 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 34 3351 3739 | 38190-000 |  | 00:20:0e:10:4f:84 | 2012-08-09 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 |  | 28/6 - Endereço corrigido / 13/6 - Endereço Incorreto: Rua Mauricio Bonate n°10, bairro Felipe Venites | 28/6 - Endereço corrigido.
3592 | 3592 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO GERALDO | 20º55'7''S | 42º49'37''O | SES-SADO-3592 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 32 3556-1165 | 36530-000 |  | 00:20:0e:10:51:f1 | 2012-06-27 | Marcos Aurélio | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Direto na máquina do Cliente.
3591 | 3591 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 15º20'21''S | 42º37'25''O | SES-SARO-3591 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 | 38 3824-8193 | 39538-000 |  | 00:20:0e:10:4c:9b | 2012-06-27 | Johnny Miranda | 2012-06-27 | 2012-08-22 |  | - |  |  |  | Técnico não possuia cabo de rede
3589 | 3589 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | SANTA MARIA DE ITABIRA | 19º27'1''S | 43º6'0''O | SES-SARA-3589 | 4033 | 2012-07-02 | #N/A | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 31 3838-1340 | 35910-000 |  | 00:20:0e:10:52:b6 | 2012-07-02 | Airton Gabriel | 2012-07-02 |  |  | - |  |  |  | Conectado ao PC disponível na localidade.
3689 | 3689 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3689 | 4033 | 2012-07-11 | #N/A | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | (33) 3523-5334 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:52:ce | 2012-07-11 | Marcos Antônio | 2012-08-16 |  | Data de agendamento para o dia 16/8. | Cnes: 2211173 PSF Matinha |  |  |  | técnico não possui o cabo
3611 | 3611 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3611 | 4033 | 2012-07-19 | #N/A | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 32 3333-4121 | 36205-276 |  | 00:20:0e:10:4b:1c | 2012-07-19 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-27 |  | INICIO DE COMICIONAMENTO DIA 19/7 - BRUNO | Não autorizou
3582 | 3582 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | QUELUZITA | 20°44'7.62"S | 43°52'36.08"O | SES-QUTA-3582 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 31 3722-1210 | 36424-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2c | 2012-07-17 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 |  |  | - |  |  |  | cliente já possui outra conexão no computador da localidade
3641 | 3641 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JANUARIA | 15°30'1.11"S | 44°21'43.79"O | SES-JAIA-3641 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | (38)3629-4300 | 39480-000 |  | 00:20:0e:10:4c:5b | 2012-08-15 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 |  |  | -
3560 | 3560 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JANAÚBA | 15°48'12.83"S | 43°19'4.10"O | SES-JABA-3560 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | (38) 3821-5745 | 39440-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E5 | 2012-08-14 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 |  |  | -
3767 | 3767 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3767 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | (31) 3852-4804 | 35930112 |  | 00:20:0e:10:48:52 | 2012-07-12 | Walter Leandro | 2012-07-13 |  |  | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro
3766 | 3766 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3766 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | (31) 3852-2699 | 35930160 |  | 00:20:0E:10:51:BF | 2012-07-18 | Sidinei de Paula | 2012-07-19 |  |  | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança |  |  |  | computador da localidade esta em manutenção
3763 | 3763 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3763 | 4033 | 2012-07-13 | #N/A | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | (31) 3852-0175 | 35930-390 |  | 00:20:0e:10:48:75 | 2012-07-13 | Walter Leandro | 2012-07-13 |  |  | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras |  |  |  | Conectado ao PC disponível na localidade
3764 | 3764 | 2012-06-13 | 2012-10-18 | 2012-10-05 | 2012-11-02 | 2012-06-19 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.38"S | 47°23'3.82"O | - | 4033 | - | #N/A | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | (31) 3852-0013 | 35930-462 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro 27/08/2012 11:30:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 19/06/2012 12:51:17 Carla O. Rocha Marcos, dar prosseguimento, apenas, se o contato no local de Instalação estiver ciente. Caso c
3762 | 3762 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3762 | 4033 | 2012-07-19 | #N/A | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | (31) 3851-8903 | 35930125 |  | 00:20:0e:10:4f:a5 | 2012-07-19 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial |  |  |  | computador da localidade está em manutenção
3761 | 3761 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-07-13 | PARALISADO | Paralisado | VODANET | SAUDE | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3761 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | (31) 3851-1672 | 35930-409 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado do local ou nas laterais do prédio, pois em apenas um dos lados do prédio seria possível achar o sinal, mas neste ponto, existe uma árvore bem a frente não permitindo a visada necessária para o sinal. O responsável pelo local irá verificar a possibilidade de podar a árvore para realizarmos a instalação. | 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado do local ou nas laterais do prédio, pois em apenas um dos lados do prédio seria po
3757 | 3757 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-09-01 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3757 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | (33) 3221-9104 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:71 | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-02 |  | PARALISADO NO SISTEMANinguém atende | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO
3758 | 3758 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-09-29 | 2012-08-12 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3758 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | ERLAINE ALVES VIDAL | RUA BRUNO GLÓRIA , n116 - Bairro Pito | (33) 342-1-2847 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:9E | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-23 |  | LOCALIDADE PARALISADA, AGUARDANDO CORREÇÃO DE ENDEREÇO / Endereço correto : rua g , centro | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012
3756 | 3756 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3756 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | (33) 3421-2847 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:57 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-07-30 |  | PARALISADO NO SISTEMA. / Não consegue contato | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI
3755 | 3755 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3755 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | FLÁVIO CALVETE | AV. MILTON CAMPOS , n1076 - Bairro NOSSA SRA. APARECIDA | (33) 3421-2847 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4A:94 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-08-27 |  | PARALISADO NO SISTEMA, AGUARDANDO CORREÇÃO. / (33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012
3759 | 3759 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3759 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | (33) 3421-2847 | 39740000 |  | 00:20:0e:10:4a:8f | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-08-27 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 27/08. | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B
3769 | 3769 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3769 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | (31) 3852-1879 | 35931023 |  | 00:20:0E:10:4C:FC | 2012-07-18 | Airton Gabriel | 2012-07-19 |  |  | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano |  |  |  | localidade não possui computador
3667 | 3667 | 2012-06-11 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-06-26 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MACHACALIS | 17° 4'23.82"S | 40°42'41.36"O | - | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | (33) 3627-7150 | 39873000 |  | - |  |  |  |  | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL
3660 | 3660 | 2012-06-06 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-09-19 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | SAUDE | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | SES-JORO-3660 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | (38) 3361-3543 | 38770000 |  | 00:20:0e:10:4b:09 | 2012-09-04 | Reginaldo Rezende | 2012-09-04 |  | AGENDADO PELA LIDER / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012
3696 | 3696 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-19 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma onde não tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutura para instalação da antena . | Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma ond enão tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutu
3688 | 3688 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3688 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | (33) 3529-3036 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:51:c6 | 2012-07-12 | Marcos Antônio | 2012-08-17 |  | Agendado no sistema para o dia 17/8. | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta |  |  |  | O técnico esta sem o cabo RJ45.
3690 | 3690 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | (33) 3521-1097 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. / Foram feitas varias tentativas sem sucesso. | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde
3681 | 3681 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Isnália Vaz | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | (33) 3536 4116 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos Resolvido. / Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só fica ocupado . | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos - Resolvido. Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só
3694 | 3694 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Marta Camilo / Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | (33) 3529-2328 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos - PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Conforme a informação da Secretaria de Estado de Saúde que o telefone de contato e um orelhão publico , onde não consegui o contato . Telefone (33)3528-4054. | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012
3728 | 3728 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | SES-NAUE-3728 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | 00:20:0e:10:4f:4d | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 |  | AGENDADO PARA 30/7 NO PORTAL | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO
3691 | 3691 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3691 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | (33) 3528-1948 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:50 | 2012-08-09 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 |  |  | Cnes: 2705346 PSF Mucuri
3695 | 3695 | 2012-06-11 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-06-19 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | (33) 353-63471 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra Erica (33)8824-3095 , não está ciente da instalação . | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012
3721 | 3721 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-3721 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | (33)84158564 | 39830000 |  | 00:20:0e:10:4f:5d | 2012-07-26 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 |  |  | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA
3719 | 3719 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-09-07 | 2012-08-11 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-3719 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | (33) 3511-1964 | 39830-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E6 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 |  | PARALISADA NO SISTEMA, CONSEGUIU CONTATO. / Telefone só ocupado, provavelmente com defeito. | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012
3768 | 3768 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3768 | 4033 | 2012-07-17 | #N/A | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | (31)38525639 | 35930-205 |  | 00:20:0E:10:4F:24 | 2012-07-17 | Airton Gabriel | 2012-07-18 |  |  | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito |  |  |  | Sem computador na localidade
3770 | 3770 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3770 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | (31) 3852-6002 | 35930198 |  | 00:20:0E:10:52:B8 | 2012-07-19 | Airton Gabriel | 2012-07-19 |  |  | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos |  |  |  | Não há computador na localidade.
3687 | 3687 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3687 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | (33) 3528-5171 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:90 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 |  |  | Cnes: 6521932 PSF Lajinha
3697 | 3697 | 2012-06-11 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-06-19 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | (33) 3529-2349 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | 2/7 - Endereço corrigido / Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012
3700 | 3700 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-04 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde não está em boas condições, solicitou que a secretaria realize uma analise. | Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde, não está em boas condições, solicitou que a secretaria realiza-se uma analise.
3703 | 3703 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3703 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | (33) 3536-2787 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4A:12 | 2012-07-20 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 |  |  | Cnes: 2210177 PSF Taquara |  |  |  | O técnico esta sem o cabo de rede.
3705 | 3705 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | (33) 3528-2181 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. / Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio
3706 | 3706 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | CANCELADO | Paralisado | - | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Cancelado em 21/8 / Os igual a 3685. | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros
3715 | 3715 | 2012-06-12 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-06-26 | A AGENDAR | A agendar | LIDER | SAUDE | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | - | 4033 | - | #N/A | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | (33) 3511-1799 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | 04/07/2012 13:31:20 Marcos Gonzaga Milagres 33-8406-4427 Correção de endereço na OS. / Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE
3716 | 3716 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Luiza M. Soares | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | (33) 3511-1799 | 39830000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. | 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE
3747 | 3747 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | DOM JOAQUIM | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | (31) 3866-1307 | 35865000 |  | - |  |  |  |  | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular / Favor verificar o telefone. | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA
3717 | 3717 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | SES-ITRI-3717 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | (33) 3511-1964 | 39830000 |  | 00:20:0e:10:4F:69 | 2012-08-01 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 |  |  | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE
3720 | 3720 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | PARALISADO | Agendado | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | - | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | (33) 3511-1964 | 39830000 |  | - |  |  |  |  | 8/8 - local em reforma até outubro. | Cnes: 2209918 AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ITAMBACURI
3718 | 3718 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | - | 4033 | - | #N/A | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | (33)3511-1964 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE
3666 | 3666 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | MACHACALIS | 17° 4'23.82"S | 40°42'41.36"O | - | 4033 | - | #N/A | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | (33) 3627-1750 | 39873-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. / Telefone errado | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS
3668 | 3668 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | MACHACALIS | 17° 4'23.82"S | 40°42'41.36"O | - | 4033 | - | #N/A | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | (33) 3627-1750 | 39873-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. / Telefone errado | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA
3725 | 3725 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-12-02 | 2012-08-11 | 2012-09-03 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | CRISTINA FERREIRA MACHADO | Rua Pedra Azul, s/n.º - São Vicente de Paulo | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | - |  |  |  |  | 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o posto mudará para Rua Pedra Azul s/n | 30/08/2012 14:02:32 Ivan Santos José Marcos 33 9157 3498 Coordenadora Alda 33 8859 2293 Mudará dia 15 da RUA OURO FINO , s/n Solicitação Corrigida 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o post
3726 | 3726 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | SABRINA GUEDES RAGONE | Rua Carlos Gomes n.º 20 - Bairro Vila Nova | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Em contato com a Sra. Sabrina Guedes (33)8827-2515, informou que o posto de saúde mudou, endereço novo : Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. S
3732 | 3732 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com Sr. Sergio Alves Resende (33)3622-1000, informou que endereço correto : Rua Gabriel Passos -S/N -Bairro Vila Gabriel Passos . | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS 20/08/2012 15:10:38 Ivan Santos Informação confirmada, com Sérgio Alves. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:53:40 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativa
3727 | 3727 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidades de saúde. | 30/08/2012 13:43:57 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidade
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-09-08 | 2012-08-11 | 2012-07-24 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | São Gonçalo do Rio Abaixo | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | 2012-09-04 | VODANET | DEBORA CRISTINA COTA | RUA JANUÁRIA, nº 112 - CENTRO | (31) 3833-5561 | 35935-000 |  | - |  |  |  |  | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. / 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 – Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 – Centro. Favor corrigir na OS. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Fav
3729 | 3729 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | SES-NAUE-3729 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | 00:20:0e:10:4d:0f | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA O DIA 01/08. | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR
3730 | 3730 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | AGENDADO | Agendado | VODANET | VODANET | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO
3731 | 3731 | 2012-06-12 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-06-28 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | STELA REGINA LOURENÇO | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 - Bairro Espírito Santo | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | 28/06/201 - Não consegue contato com o cliente | 23/08/2012 15:07:01 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 28/06/2012 - Não consegue contato com o cliente Cnes: 2210533 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA GETÚLIO VARGAS
3674 | 3674 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3674 | 4033 | 2012-07-16 | #N/A | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4a:16 | 2012-07-16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 |  | AGENDANDO PARA O DIA 23/7 NO PORTAL. | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto |  |  |  | O técnico esta sem cabo disponível.
3673 | 3673 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3673 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | (33) 3529-2338 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:48:db | 2012-07-18 | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 |  | AGENDANDO PARA O DIA 25/7 NO PORTAL. | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa |  |  |  | Técnico não possui cabo de rede
3671 | 3671 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | DESPARAISADO | A agendar | VODANET | VODANET | FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | (33) 3514-8013 | 39695-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possível por impedimentos do portal. CANCELADO COM A LIDER. | 27/08/2012 11:40:25 Ivan Santos resolvida 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possív
3670 | 3670 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | A AGENDAR | Agendado | VODANET | VODANET | ANGELÂNDIA | 17°43'48.19"S | 42°15'7.13"O | - | 4033 | 2012-08-13 | #N/A | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 33 3516-9003 | 39685-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER. | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO
3685 | 3685 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3685 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4C:E9 | 2012-08-10 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 |  | 2/7 - OS ok. / OS identica a OS 3706. | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo
3678 | 3678 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | PARALISAR | Paralisado | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | (33) 3512-0002 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro contato com da Farmacêutica a informação que não tem orientação de passar o telefone pessoal. | 26/06/2012 17:33:24 Hernan Martins Alves Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro contato com da Farmacêutica a informação que não tem orientação de passar o t
3661 | 3661 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.58"S | 46°10'41.20"O | SES-JORO-3661 | 4033 | 2012-08-30 | #N/A | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | (38) 3561-1850 | 38770000 |  | 00:20:0E:10:4A:C4 | 2012-08-07 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-31 |  | Técnico não finalizou testes. | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV
3682 | 3682 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | PARALISAR | Paralisado | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Simone Káthia | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | (33) 3523-6338 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . | 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 PSF Grão Pará
3679 | 3679 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3679 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | (33) 3529-2987 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4F:7F | 2012-08-03 | George Felipe | 2012-08-03 |  |  | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta
3677 | 3677 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-07-31 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3677 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | (33) 3529-2347 | 39800-000 |  | 00:20:0e:10:4f:7b | 2012-08-10 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-31 |  | 31/07/2012 15:34:16 Verônica Bruna Barroso Telefone: (33)35292347 incorreto, telefone referente ao endereço da OS seria:(33)3529-2339. | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires
3680 | 3680 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3680 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | (33) 3529-2336 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:4f | 2012-08-02 | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA 15/8. | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia
3676 | 3676 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | (33) 3536-2480 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . | 27/08/2012 11:31:22 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel
3752 | 3752 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | - | #N/A | VIVIANE COTA LOUREDO | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | ligar apos as 16h (3 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) / Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665
3753 | 3753 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | - | #N/A | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 33 3421 7245 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada / Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 endereço correto é : Praça Isautina -N: 101/ Alvorada | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 e
3751 | 3751 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | - | #N/A | LUCINA M° DA COSTA TRAVASSOS | Rua das Palmeiras,49 - Colina verde | (33) 3421-2847 / 33 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-2967, disse que não tem conhecimento da instalação da antena e irá verificar com coordenadora da Secretaria de Estado de saúde . | 30/08/2012 13:59:11 Ivan Santos Resolvida: mudará de TRAVESSA DOS LEÕES , n60 Coordenadora: Claudiana 33 8835 2397 / Rejane 33 3421 2847 Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-296
3749 | 3749 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DORES DE GUANHÃES | 19° 2'26.97"S | 42°55'27.30"O | SES-DOES-3749 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | (33) 3426-1379 | 35894000 |  | 00:20:0e:10:4a:75 | 2012-07-27 | Fábio Passoni | 2012-08-20 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA 20/08. | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES
3735 | 3735 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3735 | 4033 | 2012-07-13 | #N/A | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | (31) 3837-1106 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:49:e7 | 2012-07-13 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-13 |  |  | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE |  |  |  | Conectado direto no PC do Cliente.
3742 | 3742 | 2012-06-13 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-09-02 | 2012-06-26 | A ACEITAR | Agendado | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3742 | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | (31) 3837-2616 | 35970000 |  | 00:20:0E:10:4A:7A | 2012-09-06 | Jair de Oliveira |  |  | 18/07/2012 12:23:36 Ivan Santos A unidade Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . já possui antena em operação (ID 0940). Ativado em 26/03/2012. Endereço RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 - VILA REGINA confirmado! Outro telefone de contato pode ser (31)3837-3320 / Endereço correto Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA |  |  |  | Conectado direto no PC do Cliente.
3724 | 3724 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena . | 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena Cnes: 2210495 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA DA RETA
3750 | 3750 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | FERROS | 19°13'55.61"S | 43° 1'4.35"O | SES-FEOS-3750 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | (31) 3863-1512 | 35800000 |  | 00:20:0e:10:4c:43 | 2012-08-14 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 |  |  | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3743 | 3743 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'45.23"S | 43° 5'30.10"O | - | 4033 | - | #N/A | DENISE GOMES | RUA PIO XII , s/n - Bairro Bandeirantes | (31) 3853-1340 | 35938-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. / Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. 26/06/2012 17:37:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2170043 CENTRO DE SAÚDE RANDOLFO DE ÁVILA
3740 | 3740 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3740 | 4033 | 2012-07-13 | #N/A | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro NOSSA SRA DAS DORES | (31) 3837-3463 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:48:87 | 2012-07-13 | André da Silva Bráz | 2012-07-13 |  |  | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF |  |  |  | Computador atrás do modem
3723 | 3723 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-09-30 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | KARLA ANTUNES CORTES | Avenida Mucuri, 499 - Laticinios | (33) 3621-2187 / 33 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Priscila 33-9119-6090, informou que posto irá para outro endereço, só que a mesma não soube informar endereço novo. | 30/08/2012 13:52:54 Ivan Santos Resolvida 33 8859 2293(Coordenadora - Alda Câmara) 33 9157 3498 - Jose Marques Unidade mudou de endereço PRACA TEOFILO OTONI , s/n, para Avenida Mucuri, 499 33 Solicitação Cor 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins
3734 | 3734 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | (31) 3837-2363 | 35970-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não recebeu nenhuma informação referente à instalação da antena, solicitou que entra-se em contato com Giovanny coordenador da unidade para autorização da instalação. | 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não recebeu nenhuma informação referente à instalação da antena. Cnes: 5073014 PSF FRANCISCO XAVIER DE ASSIS
3739 | 3739 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n 376 - Bairro LEAO XIII | (31) 3837-1868 | 35970-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326. | 29/08/2012 14:41:19 Ivan Santos Resolvido. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO
3738 | 3738 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3738 | 4033 | 2012-07-11 | #N/A | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | (31) 3837-6289 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:4a:1b | 2012-07-11 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 |  |  | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS |  |  |  | localidade ainda não possui computador
3737 | 3737 | 2012-06-13 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 2012-08-26 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3737 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n550-Bairro SÃO BENEDITO | (31) 3837-3266 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:52:b5 | 2012-07-11 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 |  | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO |  |  |  | localidade ainda não possui computador
3736 | 3736 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Mirlei Conceição de Souza | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 - CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | (31) 3837-1402 | 35970-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Seleciano Luiz Lopes -N: 74 no Bairro Capim Cheiroso em Zona urbana. | 29/08/2012 14:40:31 Ivan Santos Resolcvido. Corrigido de Capim Cheiroso Zona Rural Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Selec
3733 | 3733 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3733 | 4033 | 2012-07-17 | #N/A | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | (31) 38373326 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:52:53 | 2012-07-17 | Jair de Oliveira | 2012-07-17 |  | 17/07/2012 18:47:53 Carlos Alberto Silva O acesso não estava pingando no momento do aceite. | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO |  |  |  | conectado ao computador do cliente
3658 | 3658 | 2012-06-06 | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 2012-10-08 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.58"S | 46°10'41.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38 3561 5472 | 38770-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 29/08/2012 14:37:54 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERIN
3659 | 3659 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.58"S | 46°10'41.20"O | SES-JORO-3659 | 4033 | 2012-07-25 | #N/A | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | (38) 3561-6648 | 38770000 |  | 00:20:0e:10:4f:65 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-30 |  |  | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA
3652 | 3652 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | SES-GUOR-3652 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | (38) 36731235 | 38570000 |  | 00:20:0e:10:4c:8c | 2012-07-26 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 |  |  | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR
3655 | 3655 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'26.28"S | 46°48'44.02"O | SES-LAAR-3655 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | MARIELLY PERES MATEUS | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 34 3812-1306 | 38785000 |  | 00:20:0e:10:4a:7e | 2012-08-16 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 |  |  | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR
3654 | 3654 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'26.28"S | 46°48'44.02"O | SES-LAAR-3654 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 34 3812-5150 | 38785000 |  | 00:20:0e:10:4c:53 | 2012-08-15 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 |  |  | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS
3653 | 3653 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'26.28"S | 46°48'44.02"O | SES-LAAR-3653 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 34 3812-1255 | 38785000 |  | 00:20:0E:10:4D:04 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 |  |  | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR
3650 | 3650 | 2012-06-06 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-06-26 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | (38) 36731331 | 38570-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 30/08/2012 13:47:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUA
3744 | 3744 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'45.25"S | 43° 5'30.11"O | SES-BEAS-3744 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | MARIA APARECIDA DA PENHA | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | (31) 3853-1392 | 35938-000 |  | 00:20:0E:10:4A:45 | 2012-07-26 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-27 |  |  | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA
3741 | 3741 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3741 | 4033 | 2012-07-13 | #N/A | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | (31) 3837-9347 | 35970000 |  | 00:20:0E:10:52:D2 | 2012-07-13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-25 |  | 13/7 - Modem foi desligado sem contato com a localidade para realizar o aceite. | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE |  |  |  | Conectado ao PC disponível na localidade.
3672 | 3672 | 2012-06-11 | 2012-09-06 | 2012-10-18 | 2012-09-21 | 2012-07-12 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | - | 4033 | - | #N/A | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 33 3514-5025 | 39695-000 |  | - |  |  |  |  | 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da instalação da antena. | 23/08/2012 15:08:40 Ivan Santos Solicitação Corrigida 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da ins
3712 | 3712 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.78"S | 41°30'51.57"O | SES-TENI-3712 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | (33) 35361219 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4B:1B | 2012-08-03 | Marcio Rodrigo da Cruz | 2012-08-06 |  |  | Cnes: 6697321 UBR Nordeste
3782 | 3782 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | SES-MODA-3782 | 4033 | 2012-07-16 | #N/A | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | (31) 3575-1260 | 35470-000 |  | 00:20:0e:10:52:bb | 2012-07-16 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-16 |  |  | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus
3783 | 3783 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-07-12 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 31-3575-1445 | 35470-000 |  | - |  |  |  |  | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no endereço Rua dos Inconfidentes-Bairros: Centro. | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e
3784 | 3784 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | AGENDADO | Agendado | LIDER | LIDER | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | SES-MODA-3784 | 4033 | - | #N/A | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha, 76 -Zona Rural | 31-8358-5216 | 35470-000 |  | - | [5 empty] | PSF Pedra Vermelha
3745 | 3745 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CARMÉSIA | 19° 4'55.27"S | 43° 8'58.57"O | SES-CAIA-3745 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | (31) 3864-1111 | 35878000 |  | 00:20:0E:10:4A:AE | 2012-07-26 | Fábio Passoni | 2012-07-26 |  |  | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO
3662 | 3662 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-07-12 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | SAUDE | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | (34)3835-1465/1480 | 38735-000 |  | - |  |  |  |  | 16/07/2012 10:10:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Telefone efetuada. / 12/7 - Por gentileza verificar o telefone, pois no dia 02/07 desde 08:30 tentando falar no contato (34) 3835-1408 só chama, já outro telefone (34) 3835-1213 cadastrado esta com defeito. | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA
3799 | 3799 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3799 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | (31) 3597-6102 | 32676-226 |  | 00:20:0e:10:4a:8c | 2012-08-02 | Walter Leandro | 2012-08-03 |  |  | UBS Nova Baden
3797 | 3797 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3797 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | (31) 3597-3232 | 32677-518 |  | 00:20:0E:10:4A:DA | 2012-08-01 | Walter Leandro | 2012-08-01 |  |  | UBS Imbiruçu
3795 | 3795 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3795 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | (31) 8644-2626 | 32678-325 |  | 00:20:0e:10:4c:2f | 2012-07-31 | Walter Leandro | 2012-07-31 |  |  | UBS Capelinha/CAIC
3793 | 3793 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3793 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3594-6432 | 32670-704 |  | 00:20:0e:10:4f:7d | 2012-07-24 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 | 2012-08-14 |  | UBS Alterosas II
3791 | 3791 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3791 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Ana Flávia | Av. Manducaia,272 - Bairro Dom Bosco | (31) 3592-1952 | 32670-512 |  | 00:20:0E:10:4A:68 | 2012-07-26 | Airton Gabriel | 2012-07-26 |  |  | UBS Dom Bosco
3789 | 3789 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3789 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | (31) 3594-7076 | 32671-788 |  | 00:20:0E:10:4A:6A | 2012-07-27 | Airton Gabriel | 2012-07-27 |  |  | UBS Bueno Franco
3788 | 3788 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3788 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Rodnea | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | (31) 3594-7765 | 32611-076 |  | 00:20:0e:10:4c:3d | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01 |  |  | UBS Icaivera
3787 | 3787 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3787 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Rodnea | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | (31) 3596-2260 | 32611-220 |  | 00:20:0e:10:4c:2e | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01 |  |  | UBS Parque do Cedro
3786 | 3786 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3786 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Cintia Aparecida Moreno | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | (31) 3592-6718 | 32670-778 |  | 00:20:0E:10:4F:4A | 2012-07-20 | Walter Leandro | 2012-07-20 |  |  | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG |  |  |  | O computador disponível ja possui uma conexão.
3800 | 3800 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3800 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | (31) 3511-8528 | 32678-028 |  | 00:20:0e:10:4a:82 | 2012-07-26 | Sidinei de Paula | 2012-07-30 | 2012-08-14 |  | UBS Universal
3798 | 3798 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3798 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | (31) 3592-1711 | 32650-020 |  | 00:20:0e:10:4a:96 | 2012-07-27 | Walter leandro | 2012-07-27 |  |  | UBS Laranjeiras
3796 | 3796 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3796 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | (31) 3592-2336 | 32675-818 |  | 00:20:0e:10:4a:73 | 2012-07-27 | Sidinei de Paula | 2012-07-27 | 2012-08-14 |  | UBS Vila Cristina
3794 | 3794 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3794 | 4033 | 2012-07-25 | #N/A | Edilene | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (31) 3596-6320 | 32672-222 |  | 00:20:0e:10:4a:5f | 2012-07-25 | Walter Leandro | 2012-07-25 |  |  | UBS Nossa Senhora de Fátima
3792 | 3792 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3792 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Márcia | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3595-4359 | 32671-062 |  | 00:20:0e:10:4f:31 | 2012-07-26 | Walter Leandro | 2012-07-26 |  |  | UBS Alterosas I
3790 | 3790 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3790 | 4033 | 2012-07-25 | #N/A | Alcione | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | (31) 3595-2580 | 32672-758 |  | 00:20:0E:10:4F:51 | 2012-07-25 | Airton Gabriel | 2012-07-26 |  |  | UBS Cruzeiro do Sul
3656 | 3656 | 2012-06-06 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-09-14 | 2012-07-12 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | SERRA DO SALITRE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | - | 4033 | - | #N/A | Não tem | Avenida Brasil - N: 615 - Bairro da Nações | 34 3833-1696 | 38760-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. /12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FA
3657 | 3657 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SERRA DO SALITRE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | SES-SERE-3657 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 34 3833-1171 | 38760000 |  | 00:20:0e:10:4f:8d | 2012-07-31 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  |  | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY
3834 | 3834 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3834 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Gilson | Rua Veneza,16 | (31) 3530-6260 | 32641-810 |  | 00:20:0E:10:4B:05 | 2012-08-03 | Walter Leandro | 2012-08-03 |  |  | -
3835 | 3835 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3835 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | (31) 3530-9181 | 32628-118 |  | 00:20:0E:10:4F:80 | 2012-08-01 | Sidinei De Paula | 2012-08-09 | 2012-08-14 |  | -
3836 | 3836 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3836 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | (31) 3596-2899 | 32623-245 |  | 00:20:0e:10:4a:60 | 2012-07-31 | Sydnei de Paula Silva | 2012-08-01 | 2012-08-14 |  | -
3837 | 3837 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3837 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 | (31) 3593-8128 | 32606-018 |  | 00:20:0e:10:4f:5a | 2012-08-02 | Sidney de Paula Silva | 2012-08-03 | 2012-08-14 |  | -
3838 | 3838 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3838 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | (31) 3532-8920 | 32606-710 |  | 00:20:0e:10:4f:7c | 2012-08-03 | Sidinei de Paula Silva | 2012-08-03 | 2012-08-14 |  | -
3829 | 3829 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3829 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | (31) 3597-8274 | 32681-426 |  | 00:20:0e:10:4a:a8 | 2012-08-17 | Sidinei de Paula | 2012-08-17 | 2012-08-29 |  | -
3825 | 3825 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3825 | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | (31) 3591-7410 | 32670-295 |  | 00:20:0e:10:4a:c7 | 2012-08-24 | Sidinei de Paula | 2012-08-24 |  |  | -
3828 | 3828 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3828 | 4033 | 2012-08-28 | #N/A | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | (31) 3591-3883 | 32681-520 |  | 00:20:0e:10:49:c6 | 2012-08-28 | Sidinei de Paula | 2012-08-29 |  |  | -
3817 | 3817 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3817 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Lercina | Rua Peru,191 | (31) 3596-3332 | 32668-126 |  | 00:20:0e:10:4c:62 | 2012-08-29 | Sidinei de Paula | 2012-08-29 |  |  | -
3831 | 3831 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3831 | 4033 | 2012-08-29 | #N/A | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | (31) 3596-1511 | 32641-300 |  | 00:20:0e:10:4f:29 | 2012-08-29 | Sidinei de Paula | 2012-08-29 |  |  | -
3826 | 3826 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3826 | 4033 | - | #N/A | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | (31) 3591-2566 | 32687-050 |  | 00:20:0e:10:4a:2d | 2012-08-20 | Airton Gabriel | 2012-08-30 |  |  | -
3827 | 3827 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3827 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 | (31) 3594-7292 | 32685-014 |  | 00:20:0e:10:4c:65 | 2012-08-06 | Airton Gabriel | 2012-08-06 |  |  | -
3819 | 3819 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-25 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3819 | 4033 | 2012-08-25 | #N/A | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | (31) 3532-6145 | 32667-005 |  | 00:20:0E:10:4C:A8 | 2012-08-25 | Sidinei de Paula | 2012-08-27 |  |  | -
3816 | 3816 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3816 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | (31) 3592-2209 | 32667-358 |  | 00:20:0e:10:4f:43 | 2012-08-13 | Airton Gabriel | 2012-08-13 |  |  | -
3815 | 3815 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3815 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 | (31) 3531-6187 | 32661-820 |  | 00:20:0e:10:4c:47 | 2012-08-07 | Airton Gabriel | 2012-08-07 |  |  | -
3830 | 3830 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3830 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | (31) 3530-6471 | 32661-820 |  | 00:20:0e:10:4f:41 | 2012-08-28 | Airton Gabriel | 2012-08-28 |  |  | -
3824 | 3824 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | PARALISADO | A agendar | VODANET | SAUDE | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Adriana | Alameda das Macieiras,110 - Bandeirinhas | (31) 3531-3614 | 32661-820 |  | - |  |  |  |  | 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde constatou que não há local para instalação da antena. No telhando não é possível devido a telha colonial do local, nas laterais do local não existe visada para instalação, não há espaço nem visada tambem na parte de tras do local. Haveria um possibilidade no muro da frente, mas o mesmo é muito baixo e atrapalharia a circulação de pessoas. | 27/08/2012 14:23:16 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde
3820 | 3820 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3820 | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Bárbara | Rua São Salvador,146 | (31) 3531-2044 | 10.146.119.1 |  | 00:20:0E:10:4C:40 | 2012-08-24 | Walter Leandro | 2012-08-27 |  |  | -
3823 | 3823 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3823 | 4033 | 2012-08-29 | #N/A | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | (31) 3531-4327 | 32602-384 |  | 00:20:0e:10:4a:90 | 2012-08-29 | Walter Leandro | 2012-08-29 |  |  | -
3821 | 3821 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3821 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 - Cidade Verde | (31) 3594-6240 | 32602-384 |  | 00:20:0e:10:4a:e1 | 2012-08-10 | Walter Leandro | 2012-08-13 |  |  | -
3822 | 3822 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3822 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 | (31) 3592-2033 | 32655-556 |  | 00:20:0e:10:4f:92 | 2012-08-10 | Sidinei de Paula | 2012-08-13 | 2012-08-14 |  | -
3818 | 3818 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3818 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Laura Maria Caldeira | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | (31) 3592-5967 | 32667-170 |  | 00:20:0e:10:4a:ca | 2012-08-30 | Walter Leandro | 2012-08-30 |  |  | -
3814 | 3814 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3814 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Lourença Maria de Jesus,61 | (31) 3593-1970 | 32667-034 |  | 00:20:0e:4C:AF | 2012-08-27 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-30 |  | Walter com problemas no modem. | -
3867 | 3867 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BELO HORIZONTE | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | SES-BETE-3867 | 4033 | 2012-07-05 | #N/A | MAROLINA BARROSO | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 3277-6072/ 6073 | 31155-440 |  | 00:20:0E:10:52:71 | 2012-07-05 | Walter Leandro | 2012-07-06 |  |  | - |  |  |  | Sim, no pc do cliente.
3684 | 3684 | 2012-07-05 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | 2012-07-13 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.67"S | 41°30'50.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Nathalia Cristina Lemos Ribeiro | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betânia | (33) 3529-2337 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente . | 27/08/2012 11:32:47 Ivan Santos Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente
3683 | 3683 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.67"S | 41°30'50.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | (33) 3536-2744 | 39800000 |  | - | [5 empty] | -
3675 | 3675 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.67"S | 41°30'50.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | (33) 3521-1344 | 39800000 |  | - | [5 empty] | -
3847 | 3847 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3847 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | Hianna dos Santos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0e:10:4c:d0 | 2012-08-06 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-07 |  |  | -
3849 | 3849 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3849 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | Vacirlene Oliveira Silva Ribeiro | Rua Altino Marques nº 168 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0E:10:4C:90 | 2012-08-09 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-09 |  |  | -
3848 | 3848 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3848 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Flávia Flores da Silva | Avenida Isidoro Nalon nº 290 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0e:10:4a:ed | 2012-08-07 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-07 |  |  | -
3851 | 3851 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - OS informada como duplicada. Corrigido e reenviado para Lider. | -
3850 | 3850 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-22 | 2012-09-03 | 2012-07-13 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 - CENTRO | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. / 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro
3852 | 3852 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | SES-ANOS-3852 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4f:30 | 2012-08-08 | Marco Aurelio | 2012-08-13 |  | TERMO COM DATA, CORRIGIR | -
3853 | 3853 | 2012-07-04 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-27 | 2012-08-09 | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | SAUDE | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | SES-ANOS-3853 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 | 32-33315782 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 9/8 - Endereço corretoi:Praça Santana,s/n | 03/09/2012 16:18:29 Ivan Santos Corrigido com base nas informações do Municipio. Endereço antigo: AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:26 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço par
3856 | 3856 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-08-09 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | - | 4033 | - | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 32-3336-0063 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui. | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui.
3855 | 3855 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | SES-ANOS-3855 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 32-3346-2033 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4c:d4 | 2012-08-10 | Marco Aurélio de Moura | 2012-08-10 |  |  | -
3854 | 3854 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | SES-ANOS-3854 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 32-3330-1165 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2b | 2012-08-08 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-10 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | -
3866 | 3866 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | (35)3523-1350/2762 | 37940000 |  | - | [5 empty] | -
3862 | 3862 | 2012-07-04 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2012-09-26 | 2012-07-13 | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | (35)3523-2937 | 37940-000 |  | - |  |  |  |  | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. / 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37)
3863 | 3863 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3863 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 35)3523-1551 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4c:3e | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 |  |  | -
3864 | 3864 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3864 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Soraya Brasileiro Carvalho Cardoso | Rua Major João Goncalves, 60 | (35)3523-1330 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:44 | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 |  |  | -
3865 | 3865 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3865 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 3535231089 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:21 | 2012-08-02 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02 |  |  | -
3860 | 3860 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3860 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | (35)3523-2684 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:46 | 2012-08-07 | Jair de Oliveira | 2012-08-07 |  |  | -
3858 | 3858 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3858 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Flavia de Avila Fonseca Braz | Rua Cristal, 140 | (35)3523-2740 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4A:B7 | 2012-08-02 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 |  |  | -
3859 | 3859 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3859 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Cristina Borges | Rua Pará, 327 | (35)3523-2029 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:e0 | 2012-08-03 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 |  |  | -
3857 | 3857 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3857 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | (35)3523-1806 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:0a | 2012-08-08 | Jair de Oliveira | 2012-08-08 |  |  | -
3861 | 3861 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3861 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Rua Santissima Trindade, 115 | Rua Santissima Trindade, 115 | (35)3523-2215 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:b6 | 2012-08-10 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 |  |  | -
3870 | 3870 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | AGENDADO | Agendado | LIDER | LIDER | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | - | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | (35) 3457-1330 | 37.484-000 |  | - | [5 empty] | -
3871 | 3871 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | - | 4033 | - | #N/A | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | (35) 3457-1179 | 37.484-000 |  | - | [5 empty] | -
3872 | 3872 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-10-05 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | PARALISAR | A agendar | LIDER | SAUDE | IJACI | 21° 9'23.89"S | 44°55'33.67"O | - | 4033 | - | #N/A | Rosula Maria Elias | Praça Prefeito Elias Antonio filho, 35 | 35 3843-1199 | 37205-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:13:09 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço: Em contato com a Sra. Alessandra 35 3843-1199, informou que PSS irá mudar no final de Agosto, para o endereço Rua São João N: 160 , no bairro : Vila Aparecida. | 30/08/2012 14:05:33 Ivan Santos Resolvida. Mudará de Praça Prefeito Elias Antonio filho, 35 no dia 15/9 Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:13:09 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço: Em contato com a Sra. Alessandra 35 3843-1199, inf
3873 | 3873 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | IJACI | 21° 9'23.89"S | 44°55'33.67"O | - | 4033 | - | #N/A | Cinthia Figueiredo de Oliveira | saude@baldim.mg.gov.br | (31)3718-5465 | 35707-000 |  | - | [5 empty] | -
3875 | 3875 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3875 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Carolina Soraggi Pereira | Rua Valeriano Timoteo, 202 | (32)33513177 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2e | 2012-08-07 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-07 |  |  | -
3874 | 3874 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3874 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | (32)33514078 | 36212000 |  | 00:20:0E:10:4F:2F | 2012-08-03 | Marcos Aurélio | 2012-08-03 |  |  | -
3876 | 3876 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CEDRO DO ABAETÉ | 19° 8'53.37"S | 45°43'0.72"O | SES-CETE-3876 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | (37)3544-1184 | 35624-000 |  | 00:20:0e:10:4d:01 | 2012-08-09 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-09 |  |  | -
3877 | 3877 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-31 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | SES-SARA-3877 | 4033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3672-2254 | 34585-140 |  | 00:20:0e:10:4d:0c | 2012-07-31 | Cid Santos | 2012-08-01 |  | 13/07/2012 17:13:39 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra. Eloisa 3672-2254 , informou que o endereço correto e Rua Rio Verde N: 70/ Bairro : Nossa Senhora de Fatima na cidade de Sabara . | -
3887 | 3887 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-10-02 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | PIUMHI | 20°27'42.63"S | 45°56'44.53"O | - | 4033 | - | #N/A | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37-3371-2400 | 37925-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 na zona rural. | 27/08/2012 14:15:51 Ivan Santos Endereço confirmado. Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 n
3886 | 3886 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | - | 4033 | - | #N/A | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 3271-6034 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
3885 | 3885 | 2012-07-04 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-08-08 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'3.97"S | 45° 5'20.82"O | - | 4033 | - | #N/A | ARIANE OLIVEIRA SILVA | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 - Jardim das Flores | (35)3864-1784 | 37260-000 |  | - |  |  |  |  | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. 08/08/2012 16:19:53 Hernan Martins Alves Cliente que mudou dia 23/07/2012 para Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 ? Jardim das Flores.
3884 | 3884 | 2012-07-04 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-07-13 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | SAUDE | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | - | #N/A | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38 3672 6559 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada .
3883 | 3883 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-3883 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | (37) 3331-4736 | 35540000 |  | 00:20:0e:10:4f:26 | 2012-07-27 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-30 |  |  | -
3882 | 3882 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | (35) 3591-5100 | 37958000 |  | - | [5 empty] | -
3881 | 3881 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | SES-MANA-3881 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ce | 2012-08-10 | Francisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-13 |  |  | - | 2012-08-23 |  | Localidade sem TX e RX
3880 | 3880 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITURAMA | 19°43'20.19"S | 50°11'37.36"O | - | 4033 | - | #N/A | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 34-34158735 | 38280-000 |  | - | [5 empty] | -
3879 | 3879 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 37-3341-1901 | 35550-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o endereço atual da Farmacia e Rua JK, SN cidade ITAPECERICA | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o
3889 | 3889 | 2012-07-09 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-09-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | JUIZ DE FORA | 21°45'54.03"S | 43°20'55.77"O | - | 4033 | - | #N/A | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | (32) 3257-8810 | 36081-000 |  | - | [5 empty] | -
3927 | 3927 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3927 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | (33)3332-3927 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4F:B5 | 2012-07-27 | Jefferson Alves | 2012-07-27 |  |  | -
3936 | 3936 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3936 | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | (33) 3332-3638 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:ac | 2012-08-14 | Jeferson | 2012-08-14 |  |  | -
3933 | 3933 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3933 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. | (33) 3378-1047 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f7 | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-20 |  |  | -
3938 | 3938 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3938 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | (33) 3334-2000 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:82 | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16 |  |  | -
3937 | 3937 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3937 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | (33)3332-3924 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:93 | 2012-07-31 | Jackson Alves | 2012-08-01 |  |  | -
3935 | 3935 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3935 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | (33) 3332-3662 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4D:03 | 2012-08-14 | Jedsson Alves | 2012-08-16 |  |  | -
3934 | 3934 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3934 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 | (33) 3378-3095 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:4b | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-21 |  |  | -
3932 | 3932 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3932 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | (33) 3378-5139 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:85 | 2012-08-15 | Jedson Alves | 2012-08-16 |  |  | -
3931 | 3931 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3931 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | (33) 3379-6095 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:fa | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16 |  |  | -
3930 | 3930 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3930 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | (33) 3332-3926 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:44 | 2012-08-02 | Jedson Alves | 2012-08-03 |  |  | -
3929 | 3929 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3929 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | (33) 3332-3993 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4F:47 | 2012-08-01 | Jedson Alves | 2012-08-02 |  |  | -
3928 | 3928 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3928 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | (33) 3378-8011 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b7 | 2012-08-15 | Jedson Alves Barroso | 2012-08-16 |  |  | -
3926 | 3926 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3926 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | (33)3332-3925 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:45 | 2012-08-02 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-02 |  |  | -
3925 | 3925 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3925 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 33-3332-3922 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ec | 2012-08-01 | Victor Fonseca | 2012-08-02 |  |  | -
3924 | 3924 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3924 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 33-3332-3923 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:91 | 2012-07-31 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-01 |  |  | -
3923 | 3923 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CABECEIRA GRANDE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | SES-CADE-3923 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38-98110320 | 38625-000 |  | 00:20:0e:10:4f:6a | 2012-08-09 | Ronan Alves | 2012-08-10 |  |  | -
3922 | 3922 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CABECEIRA GRANDE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | SES-CADE-3922 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38-98110320 | 38625-000 |  | 00:20:00:e1:04:ce | 2012-07-27 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 |  |  | -
3921 | 3921 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3921 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | (35)3445-7116 | 37564-000 |  | 00:20:0E:10:4A:B8 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 |  |  | - | 2012-08-08 | 2012-08-10 | Sem transmissão
3920 | 3920 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3920 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N | (35)3422-9508 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4c:fe | 2012-08-07 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-07 |  |  | - | 2012-08-16 |  | RX aceso e sem TX
3919 | 3919 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3919 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | (35)3445-1708 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f9 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 |  |  | -
3918 | 3918 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3918 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | (35)3445-3140 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4a:99 | 2012-08-03 | João Marcelo | 2012-08-06 |  |  | -
3917 | 3917 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3917 | 4033 | 2012-08-25 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | (35)3445-3138 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2a | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-02 |  |  | -
3916 | 3916 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3916 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | (35) 3445-3088 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4a:f3 | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-03 |  |  | -
3908 | 3908 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3908 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 35-3851-6672 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4a:5c | 2012-07-26 | Jair de Oliveira | 2012-07-30 |  |  | -
3909 | 3909 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | AGENDADO | Agendado | LIDER | LIDER | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | - | 4033 | - | #N/A | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8094 | 37170-000 |  | - | [5 empty] | -
3910 | 3910 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3910 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 35-3851-7440 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8b | 2012-07-31 | Jair de Oliveira | 2012-08-01 |  |  | -
3911 | 3911 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3911 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 35-3851-8118 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4A:78 | 2012-08-01 | Jair Oliveira | 2012-08-02 |  |  | -
3912 | 3912 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3912 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos | 35-3851-7171 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:99 | 2012-08-01 | Jair de Oliveira | 2012-08-01 |  |  | -
3913 | 3913 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3913 | 4033 | 2012-07-25 | #N/A | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 35-3851-6685 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:db | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 |  |  | -
3915 | 3915 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3915 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 35-3851-8102 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4C:BE | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 |  |  | -
3914 | 3914 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3914 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8079 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E1 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-26 |  |  | -
3951 | 3951 | 2012-07-19 | 2012-09-02 | 2012-09-02 | 2012-09-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | - | BELO HORIZONTE | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | SES-BETE-3951 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | (31)3428-3258 | 31250-115 |  | 00:20:0e:10:4f:86 | 2012-07-24 | Airton Gabriel | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSÍVEL CADASTRAR DATA DE ACITE NO SISTEMA | -
3942 | 3942 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.51"S | 42° 2'9.87"O | SES-MACU-3942 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | (33)3332-2623 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4C:70 | 2012-08-01 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 |  |  | -
3941 | 3941 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-07-17 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.51"S | 42° 2'9.87"O | SES-MACU-3941 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | (33) 3332-3970 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4C:6E | 2012-08-02 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 |  |  | -
3940 | 3940 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.51"S | 42° 2'9.87"O | SES-MACU-3940 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | (33) 3332-3008 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:25 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 |  |  | -
3939 | 3939 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.51"S | 42° 2'9.87"O | SES-MACU-3939 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | (33) 3332-1278 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:20 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 |  |  | -
3953 | 3953 | 2012-07-23 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CARATINGA | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O | - | 4033 | - | #N/A | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | (33) 3321-6228 | 35304-210 |  | - | [5 empty] | -
3968 | 3968 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | - | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 3732741581 | 35669-000 |  | - | [5 empty] | -
3961 | 3961 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.39"S | 41° 0'20.33"O | - | 4033 | - | #N/A | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 33 35351856 | 39814-000 |  | - | [5 empty] | -
3962 | 3962 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.39"S | 41° 0'20.33"O | - | 4033 | - | #N/A | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 33 35351220 | 39814-000 |  | - | [5 empty] | -
3963 | 3963 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.39"S | 41° 0'20.33"O | - | 4033 | - | #N/A | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 33 35354003 | 39814-000 |  | - | [5 empty] | -
3964 | 3964 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | SES-PAOS-3964 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 3732742062 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:4f:bb | 2012-08-07 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-07 |  |  | -
3965 | 3965 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | SES-PAOS-3965 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 3732741048 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:4a:67 | 2012-08-02 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-03 |  |  | -
3966 | 3966 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | SES-PAOS-3966 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 | 3732741779 | 35669-000 |  | 00:20:0E:10:4B:16 | 2012-08-01 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-02 |  |  | -
3967 | 3967 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | - | 4033 | - | #N/A | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | SMS@PAPAGAIOS.MG.GOV.BR | 3732741581 | 35669-000 |  | - | [5 empty] | -
3969 | 3969 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PATROCÍNIO | 18°56'38.00"S | 46°59'30.22"O | - | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | (34)3831-9905 | 38740-000 |  | - | [5 empty] | -
3970 | 3970 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | PATROCÍNIO | 18°56'38.00"S | 46°59'30.22"O | SES-PAIO-3970 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | (34)3831-5288 | 38740-000 |  | 00:20:0e:10:4c:fd | 2012-09-04 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 |  |  | -
3971 | 3971 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | PATROCÍNIO | 18°56'38.00"S | 46°59'30.22"O | SES-PAIO-3971 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | (34)3839-1818 | 38740-000 |  | 00:20:0e:10:4f:32 | 2012-09-04 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 |  |  | -
3972 | 3972 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | SANTANA DO RIACHO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | - | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 31- 3718-7167 | 35845-000 |  | - | [5 empty] | -
3973 | 3973 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3973 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 35 3832 6000 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4d:02 | 2012-08-17 | Marcos Antonio | 2012-08-20 |  |  | -
3974 | 3974 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3974 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0E:10:4F:4C | 2012-08-09 | Marcos Antônio | 2012-08-13 |  |  | -
3987 | 3987 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3987 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0E:10:4C:EF | 2012-08-16 | Marcos Antonio | 2012-08-16 |  |  | -
3985 | 3985 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | -
3984 | 3984 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | - | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | -
3975 | 3975 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | - | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - |  |  |  |  | 28/8 - O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barros n°108 Bairro Arnaldo. | 04/09/2012 15:00:05 Hernan Martins Alves O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barro
3976 | 3976 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3976 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Gibran Francisco - S/N | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8c | 2012-08-08 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-09 |  |  | -
3977 | 3977 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3977 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:55 | 2012-08-17 | Marco Antonio | 2012-08-20 |  |  | -
3978 | 3978 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | 2012-08-16 |  |  |  |  | -
3979 | 3979 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3979 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | -
3980 | 3980 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3980 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b8 | 2012-08-14 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-16 |  |  | -
3981 | 3981 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Belo Horizonte - 822 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | -
3983 | 3983 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | - | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 35 98393737 | 37270-000 |  | - | [5 empty] | -
3993 | 3993 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 38392605 | 35900-199 |  | - | [5 empty] | -
3994 | 3994 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 3839 2927 | 10146-242 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:07:39 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:01:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima.
3995 | 3995 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 3839 2766 | 35907-000 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:08:00 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:47:24 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito.
3996 | 3996 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | RUA QUATRO 57 | 3839 2485 | 35900-078 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 11:45:19 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA 400, 130 O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação
3997 | 3997 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | NUCLEO DOS MACHADOS 001 | 38392605 | 35900-000 |  | - | [5 empty] | 04/09/2012 15:08:54 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com secretaria local informou que o ndereço seria RUA NOVA ERA, 200- CENTRO. Pendência Ativação 24/08/2012 13:06:17 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Res
3998 | 3998 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 3839 2224 | 35900-270 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:09:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:01 24/08/2012 11:39:18 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito.
3999 | 3999 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 - CAMPESTRE | 3839 2487 | 35900-088 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:09:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:21:42 23/08/2012 18:56:21 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima.
4000 | 4000 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 - PEDREIRA | 3839 2484 | 35904-003 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:10:53 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:56 24/08/2012 11:34:38 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA PÁSSARO VERDE, 100, BA
4001 | 4001 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 - BELA VISTA | 3839 2486 | 35900-076 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:15:07 Ivan Santos Endereço alterado de RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377, conforme informação da Sra. Marli Ap. Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:54:34 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria
4002 | 4002 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA TAMOIOS 95 | 38392605 | 35900-041 |  | - | [5 empty] | 29/08/2012 11:59:53 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA TAMOIOS 95, BAIRRO PARA Ativação Agendada 24/08/2012 13:22:33 Ivan Santos Aprovado. Pendência
4003 | 4003 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 3839 2481 | 35900-400 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:23:13 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:35:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima.
4004 | 4004 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 3839 2499 | 35900-180 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:23:43 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:21:50 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito.
4005 | 4005 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 - AREAO | 3839 2225 | 35900-367 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:24:09 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:34:16 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima.
4006 | 4006 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 3839 2498 | 35900-161 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:24:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:20:16 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito.
4007 | 4007 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 3839 2222 | 35900-455 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:25:07 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:31:17 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima.
4008 | 4008 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | MG 129, 001 - MAJOR LAGE | 3839 2866 | 35900-455 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:26:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:43:15 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria informou que o endereço seria:MG 129 001,Bairro BARREIRO Numero não se refere a unidade de saúde do
4009 | 4009 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 3839 2496 | 35900-186 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:27:23 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:12:42 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito.
4010 | 4010 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JORDÂNIA, 173 - Bethania | 38392605 | 35900-474 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:28:58 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:00:11 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:RUA JORDÂNIA, 173, BETHÂNIA O numero de telefone n
4011 | 4011 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 2383 9497 | 35901-226 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:30:12 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:15:37 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima.
4012 | 4012 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 3833 2780 | 4012 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:30:49 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:22:30 Fernando La Rocca Junior 23/08/2012 19:13:59 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima.
4013 | 4013 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) - GABIROBA DE CIMA | 3839 2492 | 35905-000 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:31:46 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:05 23/08/2012 19:12:00 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria local informou que o endereço seria:RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) Bairro:GA
4014 | 4014 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | Rua urânio, 19 - MAJOR LAGE | 3839 2324 | 35900-012 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:35:01 Ivan Santos Endereço corrigido de RUA CASTRO ALVES 285. Conforme informação da Sra. Marly Aparecida Reis Procópio - Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:16:25 Verônica Bruna Barroso Em contato co
4015 | 4015 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 | 38392605 | 35901-230 |  | - | [5 empty] | -
4016 | 4016 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 3839 2223 | 35900-120 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:38:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:06:36 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. Pendência Ativação
4034 | 4034 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4034 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | (31)35531589 | 35410-000 |  | 00:20:0E:10:4F:95 | 2012-08-02 | Cidi Santos | 2012-08-02 |  |  | -
4039 | 4039 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4039 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | (31)35537150 | 35408-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a6 | 2012-08-06 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-06 |  |  | -
3991 | 3991 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PIRAPETINGA | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | - | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 |  | - | [5 empty] | -
4017 | 4017 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 3839 2165 | 35900-058 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:38:26 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:03:31 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima.
4018 | 4018 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 38391620 | 35900-595 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:45:18 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:53:34 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação
4019 | 4019 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 | 3839 1469 | 35900-062 |  | - | [5 empty] | 24/08/2012 13:44:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:55:20 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito.
4053 | 4053 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.44"S | 43°48'17.88"O | - | 4033 | - | #N/A | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 3672-3704 | 34740-000 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  | URGENCIA | -
4025 | 4025 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4025 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | (31)35593211 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a8 | 2012-08-02 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-03 |  |  | -
4023 | 4023 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4023 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | (31)3553-1664 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4f:64 | 2012-08-03 | Antonio Gonçalves | 2012-08-06 |  |  | -
4024 | 4024 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4024 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | (31)35593232 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4F:BD | 2012-08-02 | Cid Santos | 2012-08-03 |  |  | -
4026 | 4026 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4026 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | (31)35593323 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4A:DB | 2012-08-06 | Antonio Gonçalves | 2012-08-20 |  | Tecninco não terminou os testes e não ligou novamento | -
4027 | 4027 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4027 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº | (31)35593220 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4C:5E | 2012-08-03 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-06 |  |  | -
4022 | 4022 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4022 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | (31)3559-3131 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a7 | 2012-08-16 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-16 |  |  | -
4029 | 4029 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4029 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | (31)3559-3233 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8a | 2012-08-17 | Warley Gonçalves | 2012-08-20 |  |  | -
4028 | 4028 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4028 | 4033 | 2012-08-13 | #N/A | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | (31)35593347 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4c:7c | 2012-08-08 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-09 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | -
4030 | 4030 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | (31)3559-3272 | 35400-000 |  | - | [5 empty] | -
4031 | 4031 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4031 | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | (31)3559-3307 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4B:0E | 2012-09-06 | André da Silva Braz | 2012-09-06 |  |  | -
4032 | 4032 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4032 | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | (31)35516393 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4B:15 | 2012-09-06 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-06 |  |  | -
4033 | 4033 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4033 | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | (31)35593209 | 35400-000 |  | - | [5 empty] | -
4035 | 4035 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | (31)35532893 | 35410-000 |  | - | [5 empty] | -
4036 | 4036 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | (31)35535100 | 35412-000 |  | - | [5 empty] | -
4038 | 4038 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | 2012-08-24 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-05 | #N/A | Thaline Alves | Ratinho | (31)35535100 | 35412-000 |  | - |  |  |  |  | 29/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zona Rural. | 24/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zona Rural.
4042 | 4042 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | (31)35538335 | 35411-000 |  | - | [5 empty] | -
4047 | 4047 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4047 | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | (31)35542224 | 35400-000 |  | - | [5 empty] | -
4049 | 4049 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4049 | 4033 | 2012-09-04 | #N/A | Polyana Tomazini | Rua Pedro Gonçalves,S/nº | (31)35544024 | 35413-000 |  | - | [5 empty] | -
4050 | 4050 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4050 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | (31)35544024 | 35414-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b4 | 2012-08-28 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-28 |  |  | -
4048 | 4048 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4048 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Leonora Campos | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | (31)35533145 | 35409-000 |  | 00:20:0e:10:4c:e0 | 2012-08-30 | Manuel Martins | 2012-08-30 |  |  | -
4051 | 4051 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4051 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | (31)35541121 | 35416-000 |  | 00:20:0e:10:4a:bc | 2012-08-14 | Ed Carlos | 2012-08-14 |  |  | -
4037 | 4037 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4037 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | (31)35535100 | 35412-000 |  | 00:20:0e:10:4b:19 | 2012-08-10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13 |  |  | -
4040 | 4040 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4040 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Juliana Teixeira | Rua Principal,S/Nº | (31)35537150 | 35406-000 |  | 00:20:0E:10:4A:EF | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-16 |  |  | -
4041 | 4041 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4041 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | (31)35537150 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4b:10 | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-17 |  |  | -
4043 | 4043 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4043 | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4a:c1 | 2012-08-11 | Edicarlos Santos | 2012-08-13 |  |  | -
4044 | 4044 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4044 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35407-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-14 | Ed Carlos do Santos Carvalho | 2012-08-14 |  |  | -
4045 | 4045 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4045 | 4033 | 2012-08-13 | #N/A | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 |  | 00:20:0E:10:4B:0D | 2012-08-13 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-13 |  |  | -
4046 | 4046 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4046 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | (31)35543126 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4C:7F | 2012-08-10 | Maria Cristina Carvalho | 2012-08-13 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | -
4052 | 4052 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4052 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | (31)35541121 | 35414-000 |  | 00:20:0e:10:4a:e7 | 2012-08-14 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14 |  |  | -
4074 | 4074 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | (32) 3447-3109 | 36700-003 |  | - | [5 empty] | -
4073 | 4073 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | (32) 3442-2004 | 36700-002 |  | - | [5 empty] | -
4072 | 4072 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | (32) 3447-1148 | 36700-001 |  | - | [5 empty] | -
4071 | 4071 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | (32) 3694-4258 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4070 | 4070 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | (32) 3449-1412 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4069 | 4069 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | (32)3442-1112 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4068 | 4068 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Amanda Melchiads Araujo | Rua Três de Março, 32 | (32) 3441-9886 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4067 | 4067 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | (32) 3694-4296 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4066 | 4066 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | (32) 3449-7457 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4065 | 4065 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | (32) 3447-5137 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4064 | 4064 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | (32) 3447-9164 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4063 | 4063 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 | (32) 3447-9164 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4062 | 4062 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | (32) 3441-9464 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4061 | 4061 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | (32) 3449-1411 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4060 | 4060 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | (32)3694-4261 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4059 | 4059 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | (32) 3694-4270 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4058 | 4058 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n | (32)36944297 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4057 | 4057 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | (32)36944248 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4056 | 4056 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | (32)34492400 | 36700-000 |  | - | [5 empty] | -
4142 | 4142 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4142 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 35 3331-8721 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:27 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 |  |  | -
4139 | 4139 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4139 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 35 3331-2126 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a9 | 2012-08-16 | Fabio Passoni | 2012-08-16 |  |  | -
4144 | 4144 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4144 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 35 3331-6750 | 37470-000 |  | 00:20:0E:10:4C:1D | 2012-08-16 | Fabio Passsoni | 2012-08-16 |  |  | -
4145 | 4145 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-08-20 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | SAUDE | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | - | 4033 | - | #N/A | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 3331-4410 | 37470-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número.
4146 | 4146 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4146 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 35 3332-1663 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4a:f4 | 2012-08-17 | Fabio Passoni | 2012-08-17 |  |  | -
4148 | 4148 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4148 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 35 3331-4555 | 37470-00 |  | 00:20:0e:10:4d:0e | 2012-08-15 | Fabio Passoni | 2012-08-16 |  |  | -
4149 | 4149 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4149 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 3339-2060 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4f:4e | 2012-08-21 | Fabio Passoni | 2012-08-21 |  |  | -
4147 | 4147 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4147 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 3332-8133 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4f:58 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 |  |  | -
4143 | 4143 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4143 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 3332-6733 | 37470-000 |  | 00:20:0E:10:4F:3B | 2012-08-17 | Fábio Passone | 2012-08-17 |  |  | -
4141 | 4141 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4141 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 35 3331-4799 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4a:5b | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 |  |  | -
4091 | 4091 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | (32)35751421 | 36160-000 |  | - | [5 empty] | -
4090 | 4090 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | SES-GUNI-4090 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | (32)35751625 | 36160-000 |  | 00:20:0e:10:4f:38 | 2012-08-23 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-30 |  |  | -
4088 | 4088 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.36"S | 42° 3'6.41"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 33 3234-1185 | 35130-000 |  | - | [5 empty] | -
4089 | 4089 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.36"S | 42° 3'6.41"O | - | 4033 | - | #N/A | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, S/N | 33 3234-1444 | 35130-000 |  | - | [5 empty] | -
4087 | 4087 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Agendado | LIDER | - | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.36"S | 42° 3'6.41"O | SES-ENAS-4087 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 33 3234-1393 | 35130-000 |  | - | 2012-09-05 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-05 |  | COLOCAR ACEITE NO SAOM | -
4086 | 4086 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | DORESÓPOLIS | 20°17'12.73"S | 46°54'8.81"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37 3355 1258 | 37926-000 |  | - | [5 empty] | -
4085 | 4085 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | DORESÓPOLIS | 20°17'12.73"S | 46°54'8.81"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Danilo Lima e Castro | Rua dois n.º 45 - Centro | 37 3355 1250 | 37926-000 |  | - | [5 empty] | -
4084 | 4084 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | - | 4033 | 2012-09-26 | #N/A | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 34 33535311 | 37997-000 |  | - | [5 empty] | -
4082 | 4082 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | - | 4033 | - | #N/A | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 3433535311 | 37997-000 |  | - | [5 empty] | -
4083 | 4083 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | - | 4033 | - | #N/A | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 34 33535311 | 37997-000 |  | - | [5 empty] | -
4081 | 4081 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAREAÇU | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | (35) 34521211 | 37556-000 |  | - | [5 empty] | -
4080 | 4080 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CAREAÇU | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | (35) 34521332 | 37556-000 |  | - | [5 empty] | -
4079 | 4079 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | EM ANDAMENTO | Agendado | LIDER | - | CAMPOS ALTOS | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | SES-CAOS-4079 | 4033 | 2012-08-29 | #N/A | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 |  | 00:20:0E:10:4A:AA | 2012-08-17 | Olivan |  |  |  | -
4106 | 4106 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | - | #N/A | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | -
4105 | 4105 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.34"S | 41°39'40.46"O | SES-ITRI-4105 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 33 - 3511 -1799 | 39830-00 |  | 00:20:0e:10:52:d7 | 2012-08-15 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 |  |  | -
4104 | 4104 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | EM ANDAMENTO | Paralisado | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.34"S | 41°39'40.46"O | SES-ITRI-4104 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Thiago Amaral | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 33- 9938-4420 | 39830-00 |  | - | 2012-09-06 |  |  |  | 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pega celular. Sendo assim não é possível realizar os testes para ativação. Aguardando alguma forma | 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pega celular. Sendo assim não é possível realizar os testes para ativação. Aguardando alguma forma
4103 | 4103 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.34"S | 41°39'40.46"O | - | 4033 | - | #N/A | Thiago Amaral | Cafelândia - Zona Rural | 33- 3511-1033 | 39830-00 |  | - | [5 empty] | -
4102 | 4102 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-13 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.34"S | 41°39'40.46"O | - | 4033 | - | #N/A | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 033- 8416-9892 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro.
4100 | 4100 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-08-08 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-24 | #N/A | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 38935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | -
4099 | 4099 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 38935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | -
4101 | 4101 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-08-08 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-26 | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 38935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | -
4129 | 4129 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 373271-5660 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
4128 | 4128 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 37 3271-6034 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
4127 | 4127 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 383671 3555 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | -
4126 | 4126 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | EVANIR SOARES DA FONSECA | Rua Boa Vista, 677 | 383671 3555 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | -
4125 | 4125 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-27 | DESPARAISADO | A agendar | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | - | #N/A | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 38 3671 1589/1282/31 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente. | 28/08/2012 09:05:10 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 27/08/2012 15:59:48 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente. Caso seja confirmado, informar novo telefone para reali
4124 | 4124 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 383671 5865 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | -
4123 | 4123 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 383671 6265 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | -
4122 | 4122 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | ELIZÂNGELA CORREA DE SOUZA | Avenida Aeroporto, 436 | 383672 1976 | 38600-00 |  | - | [5 empty] | -
4132 | 4132 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 37 3271-3162 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
4133 | 4133 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n | 37 3271-4480 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
4134 | 4134 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-26 | 2012-10-07 | - | DESPARAISADO | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Juliana Borello | Rua José Antonio de Aguiar s/n - Brumado | 37 3271-8175 | 35650-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Conforme responsável endereço correto é: Rua José Antonio de Aguiar s/n. | 28/08/2012 09:07:18 Ivan Santos Resolvido. Endereço confirmado, corrigido de Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n, para Rua José Antonio de Aguiar s/n. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 12:32:34 Hernan Martins Alves Conforme responsável en
4135 | 4135 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Meire | stacasa.adm@pitanguinet.com.br | 37 3271-4012 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
4136 | 4136 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 37 3271-7833 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
4137 | 4137 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4137 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 35 3331-8955 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ea | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-22 |  |  | -
4138 | 4138 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4138 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 35 3331-6178 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f1 | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-22 |  |  | -
4098 | 4098 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 38935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | -
4097 | 4097 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 3138935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | -
4096 | 4096 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | - | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Praça Santana, 43 - Centro | 3138935181 | 35436-000 |  | - | [5 empty] | -
4095 | 4095 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | GOIABEIRA | 18°58'16.42"S | 41°12'50.42"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | (33)3262-1400 | 35248-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:18:25 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação
4093 | 4093 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | CRISTIANO OTONI | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | - | 4033 | - | #N/A | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | (31)37261234 | 36426-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:20:12 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação
4094 | 4094 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | CRISTIANO OTONI | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | - | 4033 | - | #N/A | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | (31)37261323 | 36426-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:21:55 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação
4092 | 4092 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | EM ANDAMENTO | Agendado | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | SES-GUNI-4092 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | (32)35751833 | 36160-000 |  | 00:20:0e:10:4f:52 | 2012-08-24 | Lucas |  |  |  | -
4121 | 4121 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38 36716818 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | -
4120 | 4120 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | - | #N/A | IZABELLA MACEDO SILVA DA CRUZ | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 38 36713363 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | -
4119 | 4119 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38 36716081 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | 27/8 - Não consegue contato com o cliente. | 04/09/2012 15:23:51 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente. Pendência Ativação
4118 | 4118 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 383672 604 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Contato incorreto. | 04/09/2012 15:25:35 Hernan Martins Alves Contato incorreto. Pendência Ativação
4117 | 4117 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38.3672 3613 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | -
4116 | 4116 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38 3671 4252 | 38600-000 |  | - | [5 empty] | -
4115 | 4115 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38 36724276 | 38600-00 |  | - | [5 empty] | -
4114 | 4114 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | - | #N/A | LAURA CECÍLIA SERRA MACHADO | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 38 3671 6109 | 38600-00 |  | - | [5 empty] | -
4113 | 4113 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | -
4111 | 4111 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | -
4112 | 4112 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | -
4110 | 4110 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | -
4109 | 4109 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Patrícia/Janice | R. São José S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | -
4108 | 4108 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | -
4107 | 4107 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | - | [5 empty] | -
4131 | 4131 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 37 3271-5368 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
4130 | 4130 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos | 37 3271-5349 | 35650-000 |  | - | [5 empty] | -
4163 | 4163 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.34"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 35 3561 2288 | 37150-000 |  | - | [5 empty] | -
4164 | 4164 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CIPOTÂNEA | 20°54'22.64"S | 43°21'42.25"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | GLACY MARIA HELENO DE SOUZADANIEL JOSÉ DA S | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | (32) 3348-1389 | 36265-000 |  | - | [5 empty] | -
4165 | 4165 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 3672-6757 | 34505-500 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | -
4166 | 4166 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | SES-SARA-4166 | 4033 | 2012-09-03 | #N/A | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 3488-6526 | 34535-100 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | -
4167 | 4167 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3671-2140 | 34600-650 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | -
4168 | 4168 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CIRLENE/DR. RICARDO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3673-1825 | 34505-590 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | -
4170 | 4170 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 3691-1016 | 34650-200 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | -
4171 | 4171 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 3675-0119 | 34505-590 |  | - |  | Airton Gabriel |  |  |  | -
4172 | 4172 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 3672-9781 | 34852-260 |  | - | [5 empty] | -
4173 | 4173 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 3671-7444 | 34585-140 |  | - | [5 empty] | -
4174 | 4174 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 3672-3150 | 34525-280 |  | - | [5 empty] | -
4169 | 4169 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 3487-9666 | 34710-530 |  | - | [5 empty] | -
4150 | 4150 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 35 3461 1611 | 37610-000 |  | - | [5 empty] | -
4151 | 4151 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | - | 4033 | - | #N/A | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 35 3461 1505 | 37610-000 |  | - | [5 empty] | -
4152 | 4152 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | - | 4033 | - | #N/A | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 35 3461 2024 | 37610-000 |  | - | [5 empty] | -
4153 | 4153 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CAMPOS ALTOS | 19°41'53.31"S | 46°10'8.57"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 037-34269192 | 38970-000 |  | - | [5 empty] | -
4154 | 4154 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CAMPOS ALTOS | 19°41'53.31"S | 46°10'8.57"O | - | 4033 | - | #N/A | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 |  | - | [5 empty] | -
4155 | 4155 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CAMPOS ALTOS | 19°41'53.31"S | 46°10'8.57"O | - | 4033 | - | #N/A | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 037-34269192 | 38970-000 |  | - | [5 empty] | -
4159 | 4159 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.42"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 35 3561 2288 | 37150-000 |  | - | [5 empty] | -
4160 | 4160 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.42"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 35 3561 3167 | 37150-000 |  | - | [5 empty] | -
4161 | 4161 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.42"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 35 3561 3270 | 37150-000 |  | - | [5 empty] | -
4162 | 4162 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.42"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 35 35612479 | 37150-000 |  | - | [5 empty] | -
4212 | 4212 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 37-3341-7165 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | -
4211 | 4211 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 37-3341-5096 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | -
4210 | 4210 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº | 37-3341-4094 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | -
4209 | 4209 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 37-3341-2551 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | -
4208 | 4208 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | #N/A | André França Cardoso | Rua Tavico Araujo, 576 | 37-3341-1560 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | -
4207 | 4207 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Petronio Reis | Rua Dr. Severo Rios, 66 | 37-3341-2429 | 35550-000 |  | - | [5 empty] | -
4198 | 4198 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 34 3423 3371 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4194 | 4194 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 34 3421 1600 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4197 | 4197 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 34 3421 8884 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4195 | 4195 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 | 34 3423 2610 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4196 | 4196 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 34 3423 2612 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4190 | 4190 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | - | 4033 | - | #N/A | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | - | [5 empty] | -
4189 | 4189 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | - | 4033 | - | #N/A | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | (35)3856-3115 | 37177-000 |  | - | [5 empty] | -
4188 | 4188 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | - | 4033 | - | #N/A | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | - | [5 empty] | -
4187 | 4187 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | - | 4033 | - | #N/A | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | - | [5 empty] | -
4186 | 4186 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GUAPÉ | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | - | 4033 | - | #N/A | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | - | [5 empty] | -
4185 | 4185 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CORONEL PACHECO | 21°38'42.31"S | 43°19'44.67"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | (32)3258-1433 | 36155-000 |  | - | [5 empty] | -
4184 | 4184 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O | - | 4033 | - | #N/A | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 35- 36641254 | 37527-000 |  | - | [5 empty] | -
4183 | 4183 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | DIVINO | 20°36'58.77"S | 42° 8'56.80"O | - | 4033 | - | #N/A | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | (32)3743-2194 | 36820-000 |  | - | [5 empty] | -
4182 | 4182 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | DIVINO | 20°36'58.77"S | 42° 8'56.80"O | - | 4033 | - | #N/A | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | (32)3743-2194 | 36820-000 |  | - | [5 empty] | -
4181 | 4181 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | DIVINO | 20°36'58.77"S | 42° 8'56.80"O | - | 4033 | - | #N/A | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | (32) 3743-3217 | 36825-000 |  | - | [5 empty] | -
4180 | 4180 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | DIVINO | 20°36'58.77"S | 42° 8'56.80"O | - | 4033 | - | #N/A | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | (32) 3743-2199 | 36820-000 |  | - | [5 empty] | -
4179 | 4179 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | IJACI | 21° 9'23.89"S | 44°55'33.65"O | - | 4033 | - | #N/A | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | (35) 3843-1216 | 37205-000 |  | - | [5 empty] | -
4175 | 4175 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 3671-6102 | 35505-590 |  | - | [5 empty] | -
4176 | 4176 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | (31)3674-7126 | 34515-720 |  | - | [5 empty] | -
4177 | 4177 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | (31)3481-5344 | 34650-200 |  | - | [5 empty] | -
4178 | 4178 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | (31)3672-7708 | 34500-000 |  | - | [5 empty] | -
4206 | 4206 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | (34)3425 1829 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4205 | 4205 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | (34)3425 1905 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4204 | 4204 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Nice Helena Franco Botelho | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 - Povoado | (34)3425 4117 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4203 | 4203 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | (34)3425 1230 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4202 | 4202 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Patrícia do Carmo Azevedo | Rua Antônio de Paula, 160 - Centro | (34)3423 2611 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4201 | 4201 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | (34)4323 2682 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4192 | 4192 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | - | 4033 | - | #N/A | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | (32)3452-1186 | 36788-000 |  | - | [5 empty] | -
4193 | 4193 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | - | 4033 | - | #N/A | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 32-3441-0198 | 36788-000 |  | - | [5 empty] | -
4200 | 4200 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | (34)3423-5576 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4199 | 4199 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | FRUTAL | 20° 1'11.21"S | 48°55'7.26"O | - | 4033 | - | #N/A | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | (34)3423-5404 | 38200-000 |  | - | [5 empty] | -
4215 | 4215 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.73"S | 46°57'46.01"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | (35) 3591-3641 | 37958-000 |  | - | [5 empty] | -
4217 | 4217 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.73"S | 46°57'46.01"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | (35) 3591-4254 | 37958-000 |  | - | [5 empty] | -
4216 | 4216 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.73"S | 46°57'46.01"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | (35) 3591-4626 | 37958-000 |  | - | [5 empty] | -
4214 | 4214 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.73"S | 46°57'46.01"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | (35) 9991-0329 | 37958-000 |  | - | [5 empty] | -
4213 | 4213 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.73"S | 46°57'46.01"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | (35) 3591-6147 | 37958-000 |  | - | [5 empty] | -
4226 | 4226 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | (37) 3332-6242 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4218 | 4218 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | (37) 3331-4882 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4219 | 4219 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-05 | #N/A | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | (37) 3331-2555 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4222 | 4222 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-05 | #N/A | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | (37) 3331-6317 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4228 | 4228 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-05 | #N/A | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | (37) 3331-8971 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4191 | 4191 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | - | 4033 | - | #N/A | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | (32)3452-1513 | 36788-000 |  | - | [5 empty] | -
4252 | 4252 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | HIRIAMA FERRAZ CAMPOS | DISTRITO PINTOS NEGREIROS | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | - | [5 empty] | -
4227 | 4227 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Enfermeira Fernanda | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | (37) 3331-4857 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4246 | 4246 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | LOURDES MIRIAN BERNARDO DE SOUZA E HÉRICA DE | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N | (35) 3662 16 40 | 37517-000 |  | - | [5 empty] | -
4233 | 4233 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'3.97"S | 45° 5'20.81"O | - | 4033 | - | #N/A | TATIANA SANTOS DE AS | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS | 35 3864 5009 | 37260-000 |  | - | [5 empty] | -
4238 | 4238 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20° 1'17.62"S | 44° 8'50.11"O | - | 4033 | - | #N/A | Fábio Henrique Gomes | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - | [5 empty] | -
4251 | 4251 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | - | 4033 | 0000-00-00 | #N/A | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRRO SÃO JOÃO | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | - | [5 empty] | -
4225 | 4225 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Enfermeira Giane | Rua Lambari, 164 | (37) 3331-2616 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4243 | 4243 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | JACUÍ | 21° 0'49.24"S | 46°44'37.92"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | fabio Lucas Vieira Oliveira | Rua Campos Sales ,101 | 35-35931155 | 37965-000 |  | - | [5 empty] | -
4232 | 4232 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'3.97"S | 45° 5'20.81"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | PRISCILA FREIRE PEREIRA | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 35 3864 2431 | 37260-000 |  | - | [5 empty] | -
4237 | 4237 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20° 1'17.62"S | 44° 8'50.11"O | - | 4033 | - | #N/A | Fábio Henrique Gomes | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - | [5 empty] | -
4249 | 4249 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO POSSES | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | - | [5 empty] | -
4224 | 4224 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Enfermeira Karina | Rua Alexandrino Chagas, 143 | (37) 3331-6518 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4239 | 4239 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20° 1'17.62"S | 44° 8'50.11"O | - | 4033 | - | #N/A | Fábio Henrique Gomes | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - | [5 empty] | -
4231 | 4231 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'3.97"S | 45° 5'20.81"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | ABIA PRISCILA MENDES BUENO | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 35 3864 3372 | 37260-000 |  | - | [5 empty] | -
4234 | 4234 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'3.97"S | 45° 5'20.81"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | TATIANA CORREA DE CASTRO | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 35 3864 7250 | 37260-000 |  | - | [5 empty] | -
4248 | 4248 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | DÉBORA BONETTE CARVALHO | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | - | [5 empty] | -
4221 | 4221 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | Enfermeira Marcela | Rua Batista de Almeida, 175 | (37) 3331-2552 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4240 | 4240 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20° 1'17.62"S | 44° 8'50.11"O | - | 4033 | - | #N/A | Fábio Henrique Gomes | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - | [5 empty] | -
4235 | 4235 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20° 1'17.62"S | 44° 8'50.11"O | - | 4033 | - | #N/A | Fábio Henrique Gomes | ROD. MG 040, S/Nº - BAIRRO VERA CRUZ | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - | [5 empty] | -
4230 | 4230 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'3.97"S | 45° 5'20.81"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | LAIS CRAVO DCASTRO | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 35 3864 2382 | 37260-000 |  | - | [5 empty] | -
4236 | 4236 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20° 1'17.62"S | 44° 8'50.11"O | - | 4033 | - | #N/A | Fábio Henrique Gomes | RUA AFONSO PENA, Nº 45 | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - | [5 empty] | -
4242 | 4242 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20° 1'17.62"S | 44° 8'50.11"O | - | 4033 | - | #N/A | saudesarzedo@yahoo.com.br | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310, BRASÍLIA | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - | [5 empty] | -
4241 | 4241 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | SARZEDO | 20° 1'17.62"S | 44° 8'50.11"O | - | 4033 | - | #N/A | Fábio Henrique Gomes | RUA E, Nº 317, CENTRAL PARK | (31) 3577-7550 | 32450-000 |  | - | [5 empty] | -
4220 | 4220 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | OLIVEIRA | 20°41'46.32"S | 44°49'34.84"O | - | 4033 | 2012-09-05 | #N/A | Enfermeira Luciene | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | (37) 3331-4770 | 35540-000 |  | - | [5 empty] | -
4247 | 4247 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | MARIA DA FÉ | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | LIDIANE SILVA DOS REIS | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | (35) 3662 17 52 | 37517-000 |  | - | [5 empty] | -
4295 | 4295 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Jose Carlos Lima Junior | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO S/N - ZONA RURAL | 35-3861-3776 // 35-3 | 37250-000 |  | - | [5 empty] | -
4294 | 4294 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Jose Carlos Lima Junior | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 - CENTRO | 35-3861-1177 | 37250-000 |  | - | [5 empty] | -
4257 | 4257 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MINDURI | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Tyron Jens Godtfredsen | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | (35)3326-1280 | 37447-000 |  | - | [5 empty] | -
4256 | 4256 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MINDURI | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Ligia de Oliveira Santos | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 - Vila Vassalo | (35)3326-1255 | 37447-000 |  | - | [5 empty] | -
4254 | 4254 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MARMELÓPOLIS | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O | - | 4033 | - | #N/A | Valquíria Aparecida Ribeiro | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 - Centro | 35 3625 1257 | 37516-000 |  | - | [5 empty] | -
4253 | 4253 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MARLIÉRIA | 19°42'48.06"S | 42°43'55.31"O | - | 4033 | - | #N/A | Irai Aparecida Assis/Lessana Quintão | Avenida Minas Gerais, SN - Cava Grande | (31) 38442060 | 35185-000 |  | - | [5 empty] | -
4289 | 4289 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NOVA BELÉM | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | - | 4033 | - | #N/A | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MONIQUE SOUTO DE SOU | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 - CENTRO | 33 32418008 // 33 32 | 35298-000 |  | - | [5 empty] | -
4288 | 4288 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NOVA BELÉM | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | - | 4033 | - | #N/A | ADONIAS MARTINS DA SILVA/BRUNA KEILA MOREIRA | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 - POVOADO DE SANTO ANTONIO | 33 32418001 // 33 32 | 35298-000 |  | - | [5 empty] | -
4287 | 4287 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NOVA BELÉM | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | - | 4033 | - | #N/A | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MILENE DE OLIVEIRA S | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 - CENTRO | 33 3241 8001 | 35298-000 |  | - | [5 empty] | -
4286 | 4286 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | - | 4033 | - | #N/A | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 175 - Centro | (35) 35351332 | 37960-000 |  | - | [5 empty] | -
4285 | 4285 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | - | 4033 | - | #N/A | Rozaria Luciana Pessoni | Rua Francisco Guerrieri, 385 - Rosario | (35) 35351259 | 37960-000 |  | - | [5 empty] | -
4284 | 4284 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | - | 4033 | - | #N/A | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 815 - Vila Nova | (35) 35351305 | 37960-000 |  | - | [5 empty] | -
4283 | 4283 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMOGI | 21° 4'43.44"S | 47° 2'51.12"O | - | 4033 | - | #N/A | Enfª Ariane Leonel Colombaroli | Francisco Campos 437 - centro | 35 3534 1639 | 37955-000 |  | - | [5 empty] | -
4282 | 4282 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMOGI | 21° 4'43.44"S | 47° 2'51.12"O | - | 4033 | - | #N/A | Enfª Mariani Torre | Wenceslau Brás 45 - centro | 35 35341989 | 37955-000 |  | - | [5 empty] | -
4281 | 4281 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMOGI | 21° 4'43.44"S | 47° 2'51.12"O | - | 4033 | - | #N/A | Efmº Walquiria Leonel Dias | Divino José Antônio, 464 - Jardim União | 35 3534 2110 | 37955-000 |  | - | [5 empty] | -
4280 | 4280 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMOGI | 21° 4'43.44"S | 47° 2'51.12"O | - | 4033 | - | #N/A | Efmª Regiane Cristina Id | Avenida Expoita, 281 - Vale do Sol | 35 3534 1792 | 37955-000 |  | - | [5 empty] | -
4279 | 4279 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMOGI | 21° 4'43.44"S | 47° 2'51.12"O | - | 4033 | - | #N/A | Efmª Marisa Marcomini | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 35 3534 1394 | 37955-000 |  | - | [5 empty] | -
4278 | 4278 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ITAMOGI | 21° 4'43.44"S | 47° 2'51.12"O | - | 4033 | - | #N/A | Enfª Marisa marcomini | Rua Jose maria Alkimin, 192 - Vila Nova | 35 35341560 | 37955-000 |  | - | [5 empty] | -
4277 | 4277 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CANÁPOLIS | 18°43'25.22"S | 49°10'14.06"O | - | 4033 | - | #N/A | LEOBERTO DUTRA SOARES | RUA 10 Nº 452 - centro | 34-3266-3541 // 34-3 | 38380-000 |  | - | [5 empty] | -
4276 | 4276 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | LIDER | CANÁPOLIS | 18°43'25.22"S | 49°10'14.06"O | - | 4033 | 2012-09-10 | #N/A | MERULANA DANTAS BORGES | RUA 1 Nº 300 - ALTAMIRA | 34-3266-3540 | 38380-000 |  | - | [5 empty] | -
4275 | 4275 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CANÁPOLIS | 18°43'25.22"S | 49°10'14.06"O | - | 4033 | - | #N/A | RAQUEL LAIZA ROCHA | RUA 17 Nº 1.217 - IVETTI GUERREIRO DANIEL | 34-3266-3539 | 38380-000 |  | - | [5 empty] | -
4274 | 4274 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | CANÁPOLIS | 18°43'25.22"S | 49°10'14.06"O | - | 4033 | - | #N/A | DAYSE AMÁLIA MOREIRA FERRO | RUA 10 Nº 874 - centro | 34-3266-3537 | 38380-000 |  | - | [5 empty] | -
4272 | 4272 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | BUENO BRANDÃO | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O | - | 4033 | - | #N/A | Nair | RUA CORONEL RAMALHO,336 - centro | 35- 3463.1154 | 37578-000 |  | - | [5 empty] | -
4271 | 4271 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | BUENO BRANDÃO | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O | - | 4033 | - | #N/A | Esther | RUA PADRE ZEFERINO,190 - centro | 35- 3463.1324 | 37578-000 |  | - | [5 empty] | -
4293 | 4293 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Jose Carlos Lima Junior | AV NECA FIRMINIANO 535 - MARCIOLANDIA | 35-3861-1022 | 37250-000 |  | - | [5 empty] | -
4381 | 4381 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | -
4382 | 4382 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | -
4386 | 4386 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Geraldo Cesar Bastos Destro | Fazenda Graciano ? Córrego Pirapitinga | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | -
4383 | 4383 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Agripino Casqueiro, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | -
4385 | 4385 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Geraldo Cesar Bastos Destro | Galeria Santo Antonio, nº 41 | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | -
4378 | 4378 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Marilda Mendes Lucena | Rua dos Moreira 143 | 38 98149659 | 39120-000 |  | - | [5 empty] | -
4379 | 4379 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Luiza Marilac da Silva | Pedro Pereira | 38 35432218 | 39120-000 |  | - | [5 empty] | -
4384 | 4384 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | MANHUMIRIM | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 |  | - | [5 empty] | -
4377 | 4377 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Neliana Temponi de Lima | Praça da saudade - nº 9 | 38 35431035 | 39120-000 |  | - | [5 empty] | -
4376 | 4376 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Lúcia Daniele de Oliveira | Rua dos Alves 258 | 38 35432218 | 39120-000 |  | - | [5 empty] | -
4375 | 4375 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GOUVÊA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Ívida Aparecida da Silva | Rua Consuelo Falci nº | 38 3543 1287 | 39120-000 |  | - | [5 empty] | -
4374 | 4374 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | VARJÃO DE MINAS | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | - | 4033 | - | #N/A | Fabiana Pereira Passos | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 38 3567 5050 | 38794-000 |  | - | [5 empty] | -
4373 | 4373 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | VARJÃO DE MINAS | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Lúcia Brandão | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 | 38 3567 5007 | 38794-000 |  | - | [5 empty] | -
4371 | 4371 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | - | 4033 | - | #N/A | CRISTIANE SULAZARRA LEONEL | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº | 34-3281-0030 | 38400-00 |  | - | [5 empty] | -
4372 | 4372 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | - | 4033 | - | #N/A | ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 34-3281-0031 | 38430-000 |  | - | [5 empty] | -
4370 | 4370 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | - | 4033 | - | #N/A | POLYANA LOPES MOURA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 34-3281-0032 | 38430-000 |  | - | [5 empty] | -
4369 | 4369 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | - | 4033 | - | #N/A | JOSIANE BERNARDES GOMES | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 124 | 34-3281-0033 | 38430-000 |  | - | [5 empty] | -
4368 | 4368 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | TUPACIGUARA | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | - | 4033 | - | #N/A | PAULA CARDOSO EUQUERES | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 34-3281-0029 | 38430-000 |  | - | [5 empty] | -
4367 | 4367 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SOLEDADE DE MINAS | 22° 3'29.24"S | 45° 2'19.12"O | - | 4033 | - | #N/A | Lúcio Antônio Alves | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 | (35)3333-1125 | 37478-000 |  | - | [5 empty] | -
4362 | 4362 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO VICENTE DE MINAS | 21°39'52.73"S | 44°26'15.00"O | - | 4033 | - | #N/A | KETELY ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 | (35) 33231388 | 37370-000 |  | - | [5 empty] | -
4366 | 4366 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SOBRÁLIA | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.95"O | - | 4033 | - | #N/A | IVANY GOMES DE OLIVEIRA DIAS | PRAÇA DA MARTIZ, S/N | (33)3232-2076 | 35145-000 |  | - | [5 empty] | -
4365 | 4365 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SOBRÁLIA | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.95"O | - | 4033 | - | #N/A | ALINY SONELLY CAZASSA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 | (33)88194825 | 35145-000 |  | - | [5 empty] | -
4342 | 4342 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Geralda Vieira | Rua: Lino Pereira S/N - centro | 33 3297-12-57 | 39725-000 |  | - | [5 empty] | -
4341 | 4341 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | RIO ACIMA | 20° 5'7.86"S | 43°47'24.70"O | - | 4033 | - | #N/A | Alexandre A. dos Anjos | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N - Jatobá | 31) 9616-3908 | 34300-000 |  | - | [5 empty] | -
4364 | 4364 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SENHORA DO PORTO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria de Fátima de Morais Paiva | Rua São Geraldo Nº 12, bairro São José do Jacaré | (33) 3424 2073 | 39745-000 |  | - | [5 empty] | -
4340 | 4340 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | RIO ACIMA | 20° 5'7.86"S | 43°47'24.70"O | - | 4033 | - | #N/A | Alexandre A. dos Anjos | Rua Jose Ribeiro, 27 - centro | (31) 9616-3908 | 34300-000 |  | - | [5 empty] | -
4363 | 4363 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SENHORA DO PORTO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O | - | 4033 | - | #N/A | Rosimar Aparecida Moreira | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | (33) 3424 1251 | 39745-000 |  | - | [5 empty] | -
4336 | 4336 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PRATÁPOLIS | 20°44'40.09"S | 46°51'42.21"O | - | 4033 | - | #N/A | Debora Aparecida do Nascimento /Lucimar | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 35-9976-0664 | 37970-000 |  | - | [5 empty] | -
4335 | 4335 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PRATÁPOLIS | 20°44'40.09"S | 46°51'42.21"O | - | 4033 | - | #N/A | Lais Oliveira Rodrigues | Rua Capitão Leopoldo s/n - Centro | 35-9923-0539 | 37970-000 |  | - | [5 empty] | -
4360 | 4360 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO VICENTE DE MINAS | 21°39'52.73"S | 44°26'15.00"O | - | 4033 | - | #N/A | ANDRÉA DE FÁTIMA PEREIRA | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150, Rosário | (35) 33231682 | 37370-000 |  | - | [5 empty] | -
4334 | 4334 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PRATÁPOLIS | 20°44'40.09"S | 46°51'42.21"O | - | 4033 | - | #N/A | Debora Aparecida do Nascimento | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 35-9976-0664 | 37970-000 |  | - | [5 empty] | -
4333 | 4333 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PRATÁPOLIS | 20°44'40.09"S | 46°51'42.21"O | - | 4033 | - | #N/A | Mayra Silva Barro Bastos | Rua Padre Licinio 304 - centro | 35-3533-1415 | 37970-000 |  | - | [5 empty] | -
4332 | 4332 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PRATÁPOLIS | 20°44'40.09"S | 46°51'42.21"O | - | 4033 | - | #N/A | Bruna Maria Betoni | Rua Antonio Primo da Silva 22 - Santa Bárbara | 35-9879-4052 | 37970-000 |  | - | [5 empty] | -
4361 | 4361 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO VICENTE DE MINAS | 21°39'52.73"S | 44°26'15.00"O | - | 4033 | - | #N/A | FLÁVIA RENATA PEREIRA | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63,TIJUCO | (35) 33231655 | 37370-000 |  | - | [5 empty] | -
4326 | 4326 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Enf. Fernanda Gonçalves Ferreira/ Enf. Andréa | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 - Nova Gimirim | (35) 3283-2344 | 37757-000 |  | - | [5 empty] | -
4359 | 4359 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 22°11'12.24"S | 45°45'56.07"O | - | 4033 | - | #N/A | Mario Gustavo | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | (35)3453-1243 | 37567-000 |  | - | [5 empty] | -
4325 | 4325 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Enf. Karine Pereira da Silva/Enf. Andréa de F | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | (35) 3283-4090 | 37758-000 |  | - | [5 empty] | -
4331 | 4331 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria de Fátima Fernandes de Lima | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | (35) 3283-1724 | 37757-000 |  | - | [5 empty] | -
4358 | 4358 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 22°19'53.56"S | 45°31'42.81"O | - | 4033 | - | #N/A | ANA ELIZA MOTA | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48,CRUZEIRO | 35-36451233 | 37510-000 |  | - | [5 empty] | -
4317 | 4317 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SANTA BÁRBARA | 19°57'44.93"S | 43°25'1.44"O | - | 4033 | - | #N/A | PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 | (35)3644-2011 | 37508-000 |  | - | [5 empty] | -
4324 | 4324 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Enf. Laís Romanelli de Oliveira Elias/Enf. An | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | (35) 3283-2649 | 37757-000 |  | - | [5 empty] | -
4315 | 4315 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PIRANGUINHO | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O | - | 4033 | - | #N/A | CECILIA APARECIDA RIBEIRO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 - SANTA EFIGENIA | (35) 3644-1225 | 37508-000 |  | - | [5 empty] | -
4322 | 4322 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Enf. Denise Nogueira Luz Pereira | Rua Dois Abril, 305 - centro | (35) 3283-1813 | 37757-000 |  | - | [5 empty] | -
4329 | 4329 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Enf. Edicelma Gleisiane Ramos Caliare/ Enf. A | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | (35) 3283-1640 | 37757-000 |  | - | [5 empty] | -
4306 | 4306 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | - | #N/A | Eliana Leite Rodrigues | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | (35)3267-5902 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | -
4357 | 4357 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Carolina de Faria/Sheila Adriana Barbos | Comunidade Rural Campo Alegre, Zona Rural | (37)99054440 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | -
4305 | 4305 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | - | #N/A | Weverton Brandão | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | (35)3267-4055 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | -
4328 | 4328 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | POÇO FUNDO | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Enf. Guilherme Tavares de Oliveira/ Enf. Andr | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | (35) 3283-2169 | 37757-000 |  | - | [5 empty] | -
4356 | 4356 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | -
4320 | 4320 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PIRAPETINGA | 20° 8'0.02"S | 42°18'0.03"O | - | 4033 | - | #N/A | LUCIANO CONSTANTE MARQUES DAS GRAÇAS | RUA ALFREDO MARTINS, SN 0- COLINA DO SOL | 32-3465-1719 | 36730-000 |  | - | [5 empty] | -
4319 | 4319 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PIRAPETINGA | 20° 8'0.02"S | 42°18'0.03"O | - | 4033 | - | #N/A | ENOGALITHON DE ABREU ARRUDA | RUA JOSE LAMARCA - BRASILINHA | 32- 34651719 | 36730-000 |  | - | [5 empty] | -
4339 | 4339 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | RAPOSOS | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | (31)3543-1599 | 34400-000 |  | - | [5 empty] | -
4355 | 4355 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Quilombo do Gaia,Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | -
4338 | 4338 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | RAPOSOS | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | (31)3543-1599 | 34400-000 |  | - | [5 empty] | -
4337 | 4337 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | VODANET | VODANET | RAPOSOS | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rodovia MG 030, 163 - Agua Limpa | (31)3543-1599 | 34400-000 |  | - | [5 empty] | -
4354 | 4354 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Sheila Adriana Barbosa/Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | -
4353 | 4353 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Cima, Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | -
4352 | 4352 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana carolina Silva de Assis | Rua Tópazio nº, Lago Azul | (37)3234-2339 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | -
4351 | 4351 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Aline Fernanda Araújo | Rua São Paulo nº569, São Francisco | (37)3234-1844 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | -
4350 | 4350 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Mariana Karine Zaramela | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473, Centro | (37)3234-2372 | 35516-000 |  | - | [5 empty] | -
4349 | 4349 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GERALDO | 20°55'7.62"S | 42°49'37.25"O | - | 4033 | - | #N/A | Georgette Vital Samarino/Marcos Antônio | Travessa Clemente Bastos, s/n, Centro | (32) 3556 1120 | 36530-000 |  | - | [5 empty] | -
4348 | 4348 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GERALDO | 20°55'7.62"S | 42°49'37.25"O | - | 4033 | - | #N/A | Edmílson Santos Carvalho/Fabiana de Souza Lad | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | (32) 8442 6164 | 36530-000 |  | - | [5 empty] | -
4347 | 4347 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO GERALDO | 20°55'7.62"S | 42°49'37.25"O | - | 4033 | - | #N/A | Amanda Moreira de Barros/Felício Rodrigues Si | Praça Raul Soares, 41 ,Centro | (32) 3556 1165 | 36530-000 |  | - | [5 empty] | -
4346 | 4346 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SANTANA DOS MONTES | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O | - | 4033 | - | #N/A | Luiz Augusto Assis | Praça São José s/n, Joselandia | (31)84696463 | 36435-000 |  | - | [5 empty] | -
4345 | 4345 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SANTANA DOS MONTES | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O | - | 4033 | - | #N/A | Milton Soares | Ladeira Américo Leão, 20,Centro | (31)37261331 | 36430-000 |  | - | [5 empty] | -
4344 | 4344 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Fatima | Rua Monsenhor Domingos, Centro | 33 3297-12-11 | 39725-000 |  | - | [5 empty] | -
4304 | 4304 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | - | #N/A | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 - Bela Vista | (35)3267-3779 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | -
4303 | 4303 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | - | #N/A | Gisele Sabrina | Av. Dom Bosco, 359 - Centro | (35)3267-3459 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | -
4302 | 4302 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PARAGUAÇU | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | - | 4033 | - | #N/A | Eliza Márcia Dias Sepini | Rua José Caproni de Morais, 15 - Colina São Marcos | (35)3267-3549 | 37120-000 |  | - | [5 empty] | -
4307 | 4307 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PASSABÉM | 19°20'12.30"S | 43° 7'28.29"O | - | 4033 | - | #N/A | Roselaine de Almeida Leite Lourenço | RUA DAS PALMEIRAS N 14 - CENTRO | 38361302 | 35810-000 |  | - | [5 empty] | -
4297 | 4297 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'48.64"S | 46°56'50.88"O | - | 4033 | - | #N/A | Luciana Ribeiro da Costa Cili | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 - Centro | (35) 3556-2067 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | -
4298 | 4298 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'48.64"S | 46°56'50.88"O | - | 4033 | - | #N/A | Rosemarcia Oliveira | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 - Centro | (35) 35561702 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | -
4299 | 4299 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'48.64"S | 46°56'50.88"O | - | 4033 | - | #N/A | Bruno Marques Duarte | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | (35) 3556-2499 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | -
4300 | 4300 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'48.64"S | 46°56'50.88"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Paula Barbosa Duarte | rua São João da Fortaleza, s/n - Vila Nova | (35) 3556-2142 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | -
4290 | 4290 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Jose Carlos Lima Junior | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38, CENTRO | 35-3861-3502 | 37250-000 |  | - | [5 empty] | -
4301 | 4301 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | ARCEBURGO | 21°21'48.64"S | 46°56'50.88"O | - | 4033 | - | #N/A | Anabel Demarque Leandro | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52, Centro | (35) 3556-1222 | 37820-000 |  | - | [5 empty] | -
4291 | 4291 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Jose Carlos Lima Junior | RUA JOAO PEREIRA NETO 574,SALGADO FILHO | 35-3861-3726 | 37250-000 |  | - | [5 empty] | -
4292 | 4292 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | NEPOMUCENO | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Jose Carlos Lima Junior | RUA ALFREDO UNES N°15,VILA MENEZES | 35-3861-3726 | 37250-000 |  | - | [5 empty] | -
3136 | 3136 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | SÃO MIGUEL DO ANTA | 20°41'49.91"S | 42°43'29.85"O | - | 4033 | - | #N/A | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625,Centro | (31) 3897-1301 | 36590-000 |  | - | [5 empty] | -
3118 | 3118 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | GUARANI | 21°20'47.67"S | 43° 3'1.87"O | - | 4033 | - | #N/A | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, CAXIAS | (32) 3575-2870 | 36160-000 |  | - | [5 empty] | -
3127 | 3127 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | LIDER | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 21° 9'25.46"S | 42°12'30.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97, Centro | (32) 3726-1577 | 38860-000 |  | - | [5 empty] | -
Formulas:
Prazo Empreiteira Saom = VLOOKUP([OS],SAOM!B$2:D3055,3,0)
Prazo = [Prazo Empreiteira]+15
Data do Agendamento = VLOOKUP([OS],SAOM!B$2:I1217,8,0)
Recebimento de Relatório = VLOOKUP([OS],[1]VODANET!$B5:AB1019,27,0)
Prazo Empreiteira = [Data de Solicitação]+45

## Mensal
Total de Ativações | 603 |  | Andamento | 7 |  | Lider | 5 | Vodanet | 2
Julho | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | Total
Planejado | 27 |  | 44 |  | 52 |  | 36 |  |  |  | 0 | 159
Instalado | 21 |  | 11 |  | 30 |  | 37 |  |  |  | 15 | 114
| Lider |  | Vodanet |  | Total
Aceitos | 88 |  | 26 |  | 114
A Aceitar | 0 |  | 0 |  | 0
Em Andamento | 0 |  | 0 |  | 0
Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Planejado | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200
Instalado | 56 | 41 | 57 | 21 | 22 | 197
| Lider |  | Vodanet |  | Total
Aceitos | 171 |  | 26 |  | 197
A Aceitar | 1 |  | 0 |  | 1
Em Andamento | 5 |  | 0 |  | 5
|  |  | Total |  | 203
h5 a h5000
Agosto | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 2012-08-24 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | Total
Planejado | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 200
Instalado | 56 |  | 41 |  | 57 |  | 21 |  | 22 |  | 197
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 171 | 26 | 197
A Aceitar | 2 | 0 | 2
Em Andamento | 5 | 0 | 5
|  | Total | 204
Setembro | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Total
Planejado | 18 |  | 58 |  | 58 |  | 56 |  | 190
Instalado | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13
Em andamento | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 10 | 3 | 13
A Aceitar | 2 | 0 | 2
Em Andamento | 5 | 0 | 5
|  | Total | 20

## Semanal
Período | 2012-09-03 | 2012-09-07
ITEM | QTD. | PERÍODO
Total de OS que recebemos até a semana pasada: | 1015 | 2012-08-31 | 2012-08-27
Total de novas OS que recebemos nesta semana: | 1096 | 2012-09-03 | 2012-09-07
Total de instalações até a semana passada: (em adnadmento e a aceitar) | 597 | 2012-08-31 | 2012-08-27
Novas instalações feitas nesta semana | 13 | 2012-09-03 | 2012-09-07
Novas instalações que estão em processo nesta semana | 7 | A aceitar e Em andamento
Total de instalações que foram aceitas pela prodemge até semana passada | 590 | 2012-08-31 | 2012-08-27
Total de instalações que foram aceitas pela prodemge nesta semana | 13 | 2012-09-03 | 2012-09-07
Total de instalações feitas pela Lider na semana passada (em andamento a aceitar) | 17 | 2012-09-03 | 2012-09-07
Total de instalações feitas pela Lider nesta semana (em adnamento e a aceitar) | 15 | 2012-09-03 | 2012-09-07
Total de instalações feitas pela vodanet na semana passada (em andamento e aceitar) | 12 | 2012-08-31 | 2012-08-27
Total de instalações feitas pela vodanet nesta semana | 5 | 2012-09-03 | 2012-09-07
Previsão proxima semana | 20 | 2012-09-10 | 2012-09-14

## GRAFICOS
Staus | Qtd.
ACEITO | 603
A ACEITAR | 2
PARALISADO | 38
A AGENDAR | 231
EM ANDAMENTO | 5
AGENDADO | 14
CANCELADAS | 8
TOTAL | 901
Empreiteira | Qtd.
LIDER | 883
NELTA | 6
VODANET | 111
TOTAL | 1000
Pendências | Qtd.
LIDER | 237
SAÚDE | 82
CLIENTE | 2
PRODEMGE | 0
SEM PENDÊNCIAS | 635
TOTAL | 956

## SAOM
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo | Status | Empreiteira | Localidade | Designação | Agendamento | Contato | Endereço | Cep | Telefone | Número MAC | Técnico | Data de Aceite | Observaçoes | -
0643cc | 2563/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-0643 | 40913 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | 39330-000 | (38) 3231-2797 | 00:20:0E:10:48:85 | Dhioney Miranda Rodrigues | 2012-01-09 | - | -
644 | 2564/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-0644 | 40939 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | 39960-000 | (38) 3621-1228 - (38 | 00:20:0E:10:48:6D | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-03 | - | -
0645c | 2565/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Paralisado | Nelta | CAMPO BELO | SES-CALO-0645 | 40996 | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | 37270-000 | (35) 3832-6000 | - | - | - | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | -
646 | 2566/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAPELINHA | SES-CAHA-0646 | 40933 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | 39680-000 | (33) 3516-3843 - (33 | 00:20:0E:10:48:B2 | Defferson de oliveira Silva | 2012-01-27 | - | -
647 | 2567/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-0647 | 40924 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | 38200-000 | (34) 3423-8546 | 00:20:0E:10:48:7F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-18 | - | -
648 | 2568/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JUIA-0648 | 40920 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | 39480-000 | (38) 3621-1228 - - ( | 00:20:0E:10:48:7C | Leonardo Oliveira | 2012-01-26 | - | -
649 | 2569/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0649 | 40926 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | 36036-110 | (31) 3916-0146 | 00:20:0E:10:48:88 | Marco Aurélio | 2012-01-18 | - | -
650 | 2570/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-0650 | 40903 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | 36700-000 | (32) 3441-5747 | 00:20:0E:10:48:73 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | - | -
651 | 2571/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-0651 | 40898 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | 35701-099 | (31) 3775-1176 | 00:20:0E:10:48:4C | Cid Santos | 2011-12-22 | - | -
0652c | 2572/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | João Inacio | Rua Tres corações, 174 cvv - sagrada familia | 39550-000 | (38) 3845-1351 | - | - | - | Cancelado por alteração de endereço para ativação do acesso. | -
653 | 2573/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-0653 | 40976 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | 38740-000 | (34) 3831-5867 | 00:20:0E:10:48:B6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-03-08 | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde. | -
654 | 2574/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-0654 | 40919 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | 36900-000 | (33) 3332-2445 | 00:20:0E:10:48:EB | Amintas da Costa | 2012-01-12 | - | -
655 | 2575/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-0655 | 40931 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | 39800-224 | (33) 3522-2228 | 00:20:0E:10:48:B7 | Defferson de Oliveira Silva | 2012-01-24 | - | -
657 | 2587/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO DIAS | SES-ANAS-0657 | 40903 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | 35177-000 | (31) 3843-1061 | 00:20:0E:10:48:BB | Deferson de Oliveira | 2011-12-28 | - | -
658 | 2588/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SES-ANAS-0658 | 40921 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | 36850-000 | (32) 3725-1044 | 00:20:0E:10:48:D7 | Marco Aurelio | 2012-01-13 | - | -
659 | 2589/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARAÇAÍ | SES-ARAI-0659 | 40917 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | 35777-000 | (31) 3715-6368 | 00:20:0E:10:48:D4 | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-11 | - | -
661 | 2609/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-0661 | 40926 | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | 37800-000 | (35) 3556-1231 | 00:20:0E:10:48:CD | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-18 | - | -
662 | 2610/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BALDIM | SES-BAIM-0662 | 40917 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | 35706-000 | (31) 3718-1555 | 00:20:0E:10:48:E9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-10 | - | -
663 | 2611/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-0663 | 40913 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | 35938-000 | (31) 3853-1426 | 00:20:0E:10:48:C5 | Antonio Gonçalves | 2012-01-18 | - | -
664 | 2614/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BOM JARDIM DE MINAS | SES-BOAS-0664 | 40917 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | 37310-000 | (32) 3292-1143 | 00:20:0E:10:48:C9 | Amintas da Costa | 2012-01-06 | - | -
694 | 2660/11 | 2011-11-10 | 2012-06-20 | Aceito | Lider | GUIRICEMA | SES-GUMA-0694 | 41086 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | 36525-000 | (32)3553-1701/1225 | 00:20:0e:10:52:c5 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | -
685 | 2651/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DELFIM MOREIRA | SES-DERA-0685 | 40924 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | 37514-000 | (35) 3624-1677 | 00:20:0E:10:48:68 | Antonio Gonçalves | 2012-01-17 | - | -
686 | 2652/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DELTA | SES-DETA-0686 | 40968 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | 38108-000 | (34) 3325-1375 | 00:20:0E:10:4A:25 | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-23 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | -
687 | 2653/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-0687 | 40898 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | 36820-000 | (32) 3743-1053 | 00:20:0E:10:48:3E | Amintas da costa | 2011-12-28 | - | -
688 | 2654/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-0688 | 40995 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | 36213-000 | (32) 3553-2482 | 00:20:0e:10:49:f5 | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-30 | - | -
689 | 2655/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTALEZA DE MINAS | SES-FOAS-0689 | 40924 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | 37905-000 | (35) 3537-1638 | 00:20:0E:10:48:93 | Cid Santos | 2012-01-17 | - | -
690 | 2656/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTUNA DE MINAS | SES-FOAS-0690 | 40900 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | 35760-000 | (31) 3716-7154 | 00:20:0E:10:48:63 | Carlos Santos | 2011-12-28 | - | -
691 | 2657/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FREI GASPAR | SES-FRAR-0691 | 40921 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | 39840-000 | (33) 3512-1210 | 00:20:0E:10:48:8D | Derfeson de Oliveira Silva | 2012-01-16 | - | -
692 | 2658/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GOIANÁ | SES-GONA-0692 | 40912 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | 36152-000 | (32) 3274-5517 | 00:20:0E:10:48:69 | Amintas Costa | 2012-01-05 | - | -
693 | 2659/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GUIMARÂNIA | SES-GUIA-0693 | 40933 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | 38730-000 | (34) 3834-1924 | 00:20:0E:10:48:48 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | - | -
723 | 2689/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | SES-JOAS-0723 | 40996 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | 39642-000 | (33) 3737-8067 | 00:20:0E:10:48:58 | Leonardo Oliveira | 2012-03-30 | - | -
695 | 2661/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IBERTIOGA | SES-IBGA-0695 | 40919 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | 36225-000 | (32) 3347-1243 | 00:20:0E:10:48:B0 | Cid Santos | 2012-01-11 | - | -
696 | 2662/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IGARATINGA | SES-IGGA-0696 | 40918 | Leila Bastos Gomes | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | 35695-000 | (37) 3246-1191 | 00:20:0E:10:48:61 | Cid Santos | 2012-01-10 | - | -
697 | 2663/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | INIMUTABA | SES-INBA-0697 | 40931 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | 35796-000 | (38) 3723-1267 | 00:20:0E:10:48:B3 | Carlos Santos | 2012-01-26 | - | -
698 | 2664/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ITUTINGA | SES-ITGA-0698 | 40921 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | 36390-000 | (35) 3825-1230 | 00:20:0E:10:48:45 | Sid Santos | 2012-01-13 | - | -
699 | 2665/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JACUÍ | SES-JAUI-0699 | 40920 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | 37965-000 | (35) 3593-1426 | 00:20:0E:10:48:A9 | Alexandre | 2012-01-13 | - | -
700 | 2666/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JENIPAPO DE MINAS | SES-JEAS-0700 | 40942 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | 39645-000 | (33) 3738-9087 | 00:20:0E:10:48:41 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-07 | - | -
701 | 2667/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITAÍ | SES-JEAI-0701 | 40934 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | 39370-000 | (38) 3744-1615 | 00:20:0E:10:48:AE | Leonardo Oliveira | 2012-01-27 | - | -
721 | 2687/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITIBÁ | SES-JEBA-0721 | 40913 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | 35767-000 | (31) 8447-4943 | 00:20:0E:10:48:AB | Fabrício Soares | 2012-01-02 | - | -
722 | 2688/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOANÉSIA | SES-JOIA-0722 | 40904 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | 35168-000 | (33) 3252-1405 | 00:20:0E:10:48:64 | Francisco rodrigues | 2011-12-28 | - | -
674 | 2640/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CARNEIRINHO | SES-CAHO-0674 | 40962 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | 38290-000 | (34) 3454-8273 | 00:20:0E:10:49:EA | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-05 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | -
665 | 2615/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BONFIM | SES-BOIM-0665 | 40904 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | 35521-000 | (31) 3576-1123 | 00:20:0E:10:48:C7 | Antonio Gonçalves | 2011-12-28 | - | -
666 | 2617/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRÁS PIRES | SES-BRES-0666 | 40904 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | 36542-000 | (32) 3534-1197 | 00:20:0E:10:48:6E | Marcos Aurélio de Moura | 2011-12-28 | - | -
667 | 2618/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRAÚNAS | SES-BRAS-0667 | 40989 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 35169-000 | 33 3425 1317 | 00:20:0E:10:48:A5 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-03-21 | TELEFONE ALTERADO. | -
668 | 2619/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BUENÓPOLIS | SES-BUIS-0668 | 40935 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | 39230-000 | (38) 3756-1406 | 00:20:0E:10:48:3D | Leonardo Oliveira | 2012-01-30 | - | -
669 | 2620/11 | 2011-11-10 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | CACHOEIRA DE PAJEÚ | - | - | Yonara Meireles Martins | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | 39980-000 | (33) 3754-1310 | - | - | - | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 TELEFONE NÃO EXISTE. | -
670 | 2621/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-0670 | 40927 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | 38370-000 | (34) 3265-1101 | 00:20:0E:10:48:9F | Carlos Santos | 2012-01-19 | - | -
671 | 2622/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAIANA | SES-CANA-0671 | 40931 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | 36832-000 | (32) 3745-1288 | 00:20:0E:10:48:47 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-24 | - | -
672 | 2638/11 | 2011-11-10 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-0672 | 41081 | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | 39835-000 | (33) 9984-6212 | 00:20:0e:10:49:d4 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | -
673 | 2639/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CANA VERDE | SES-CADE-0673 | 40931 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | 37267-000 | (35) 3865-1292 | 00:20:0E:10:48:5E | Antonio Gonçalves | 2012-01-24 | - | -
684 | 2650/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORONEL MURTA | SES-COTA-0684 | 40920 | Marianne Almeida Jardim | Rua Severo Leão, 0 - Centro | 39635-000 | (33) 8834-8257 | 00:20:0E:10:48:70 | Leonardo Oliveira | 2012-01-11 | - | -
675 | 2641/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CASCALHO RICO | SES-CACO-0675 | 40934 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | 38460-000 | (34) 3248-1100 | 00:20:0E:10:48:7D | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-26 | - | -
677 | 2643/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CENTRAL DE MINAS | SES-CEAS-0677 | 40917 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | 35260-000 | (33) 3243-1232 | 00:20:0E:10:48:A7 | Derferson de Oliveira Silva | 2012-01-12 | - | -
678 | 2644/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CLARO DOS POÇÕES | SES-CLES-0678 | 40917 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | 9380-000 | (38) 3237-1124 - - | 00:20:0E:10:48:77 | Ednei | 2012-01-10 | - | -
679 | 2645/11 | 2011-11-10 | 2012-07-14 | Agendado | Lider | CÔNEGO MARINHO | - | 41151 | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | 39489-000 | (38)9915-5592 (PREFE | - | - | - | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | -
680 | 2646/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAL | SES-COAL-0680 | 40932 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | 37557-000 | (35) 3424-1709 | 00:20:0E:10:48:A6 | Antonio Gonçalves | 2012-01-26 | - | -
681 | 2647/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAS DO NORTE | SES-COTE-0681 | 40920 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | 35850-000 | (31) 3869-1001 | 00:20:0E:10:48:3C | Antônio Gonçalves | 2012-01-13 | - | -
682 | 2648/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CONQUISTA | SES-COTA-0682 | 40970 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | 38195-000 | (34) 3353-1451 | 00:20:0E:10:49:BD | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-08 | - | -
683 | 2649/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-0683 | 40917 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | 35780-000 | (31) 3715-1942 | 00:20:0E:10:48:A4 | Carlos Santos Almeida | 2012-01-11 | - | -
676 | 2642/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS | SES-CAAS-0676 | 40917 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | 35960-000 | (31) 3832-7125 | 00:20:0E:10:48:91 | Antonio Gonçalves | 2012-01-10 | - | -
735 | 2719/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | OURO VERDE DE MINAS | SES-OUAS-0735 | 40935 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | 39855-000 | (33) 3527-1212 | 00:20:0E:10:48:5A | Francisco Rodrigues | 2012-01-31 | - | -
724 | 2690/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LAGOA GRANDE | SES-LADE-0724 | 40920 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 38155-000 | 34) 3816-1011 | 00:20:0E:10:48:8C | Ednei Gomes de Souza | 2012-01-12 | - | -
725 | 2691/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | LIMEIRA DO OESTE | SES-LITE-0725 | 40966 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | 38295-000 | (34) 3453-1722 | 00:20:0E:10:49:AE | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-06 | - | -
726 | 2692/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LUISLÂNDIA | SES-LUIA-0726 | 40931 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | 39336-000 | (38) 3231-6215 | 00:20:0E:10:48:42 | Leonardo Oliveira | 2012-01-24 | - | -
727 | 2693/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-0727 | 40903 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | Rua Do Cruze | (37) 3272-1229 | 00:20:0E:10:48:AF | Sid Santos | 2011-12-27 | - | -
728 | 2694/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MESQUITA | SES-META-0728 | 40928 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | 35166-000 | (33) 3251-1359 | 00:20:0E:10:48:67 | Francisco Rodrigues | 2012-01-20 | - | -
729 | 2695/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MONJOLOS | SES-MOOS-0729 | 40920 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | 39215-000 | (38) 3727-1106 | 00:20:0E:10:48:53 | Carlos Santos | 2012-01-17 | - | -
730 | 2701/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MORRO DA GARÇA | SES-MOCA-0730 | 40911 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | 35798-000 | (38) 3725-1195 | 00:20:0E:10:48:4F | fabricio campolina | 2012-01-05 | - | -
733 | 2717/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NAZARENO | SES-NANO-0733 | 40919 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | 36370-000 | (35) 3842-1494 | 00:20:0E:10:48:95 | Fabrício | 2012-01-13 | - | -
734 | 2718/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NOVA MÓDICA | SES-NOCA-0734 | 40941 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | 35113-000 | (33) 3581-1181 | 00:20:0E:10:48:82 | Francisco Rodrigues | 2012-02-03 | - | -
739 | 2723/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PEDRO TEIXEIRA | SES-PERA-0739 | 40933 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | 36148-000 | (32) 3282-1111 | 00:20:0E:10:48:8A | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-26 | - | -
736 | 2720/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-0736 | 40924 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | 39818-000 | (33) 3534-2034 | 00:20:0E:10:48:D9 | Deffserson de oliveira silva | 2012-01-16 | - | -
737 | 2721/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PALMA | SES-PAMA-0737 | 40917 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | 36750-000 | (32) 3446-1118 | 00:20:0E:10:48:DE | Marcos Aurélio Moura | 2012-01-09 | - | -
738 | 2722/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PASSA TEMPO | SES-PAPO-0738 | 40911 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | 35537-000 | (37) 3335-1330 | 00:20:0E:10:48:C2 | - | 2012-01-05 | - | -
753 | 2741/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0753 | 40905 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 33010-360 | 3136496866 | 00:20:0E:10:48:F2 | Fabricio Soares Campolina | 2011-12-28 | - | -
752 | 2740/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0752 | 40897 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 33125-210 | 31 3637-6504 | 00:20:0E:10:48:B8 | Antonio Gonçalves | 2011-12-26 | - | -
751 | 2739/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0751 | 40911 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa EsperanÃ§a | 33035-290 | 31 3641-3428 | 00:20:0E:10:4a:24 | Carlos Santos | 2012-01-03 | - | -
750 | 2738/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0750 | 40911 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 33130-560 | 31 3637-4695 | 00:20:0E:10:48:FE | Sid Santos | 2012-01-06 | - | -
749 | 2737/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0749 | 40905 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 33105-460 | 31 3637-7486 | 00:20:0E:10:48:D1 | Silmar Ferreira Fernandes | 2012-01-17 | - | -
748 | 2736/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0748 | 40906 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:D8 | Antônio Gonçalves | 2012-01-02 | - | -
747 | 2735/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0747 | 40896 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:C4 | - | 2011-12-21 | - | -
746 | 2734/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0746 | 40914 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 33010-360 | 31 3641-5837 | 00:20:0E:10:49:03 | Fabricio campolina | 2012-01-10 | - | -
745 | 2733/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0745 | 40917 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 33105-450 | 31 3637-4603 | 00:20:0E:10:45:AE | Cid Santos | 2012-01-09 | - | -
744 | 2732/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0744 | 40893 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 33035-250 | 31 3649-7933 | 00:20:0E:10:48:4E | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | - | -
743 | 2731/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0743 | 40893 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 33035-050 | 31 3641-5206 | 00:20:0E:10:48:7A | Fabrício | 2011-12-22 | - | -
754 | 2742/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0754 | 40917 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 33105-140 | 31 3635-9854 | 00:20:0E:10:48:76 | Cid Santos | 2012-01-10 | - | -
TEST-VSAT-1 | TEST-VSAT-1 | 2011-12-09 | 2012-01-23 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-1 | 41117 | VODANET | Rua da Bahia 2277 | 85937606 | 32845241 | 00200E10485D | ewqewq | 2012-12-09 | - | -
TEST-VSAT-2 | TEST-VSAT-2 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-2 | 40886 | VODANET | Rua da Bahia, 2277 | 30160-012 | 32845241 | 00200E10431F | - | 2012-12-09 | - | -
Hub Prodemge | HUb Prodemge | 2012-01-04 | 2012-02-18 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | HUB Prodemge | 40912 | Vodanet | rua da bahia | 0 | 0 | null | - | 2012-01-04 | - | -
TEST-VSAT-LIDERc | TEST-VSAT-LIDER | 2012-01-06 | 2012-02-20 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Silmar Ferreira | Rua José Francisco Teixeira, 102 | 31565040 | (31)8417-4945 | - | - | - | VSAT de teste da Lider | -
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PERDIGÃO | SES-PEAO-0774 | 40949 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | 35515-000 | (37) 3287-1946 | 00:20:0E:10:49:95 | Airton Nascimento de Moura | 2012-02-13 | - | -
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRATINHA | SES-PRHA-0775 | 40990 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | 38960-000 | (34) 3637-1441 | 00:20:0E:10:49:BA | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | - | -
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE JUSCELINO | SES-PRNO-0776 | 40945 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | 35797-000 | (38) 3724-1373 | 00:20:0E:10:4A:50 | Carlos Santos de Almeida | 2012-02-07 | - | -
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE KUBITSCHEK | SES-PREK-0777 | 40948 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | 39135-000 | (38) 3545-1163 | 00:20:0E:10:49:E3 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-15 | - | -
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PRUDENTE DE MORAIS | SES-PRIS-0778 | 40980 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | 35715-000 | (31) 3711-1212 | 00:20:0E:10:48:F4 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-12 | - | -
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RESPLENDOR | SES-REOR-0779 | 40947 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | 35230-000 | (33) 3263-3339 | 00:20:0E:10:4A:13 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-08 | - | -
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RIACHO DOS MACHADOS | SES-RIOS-0780 | 40947 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | 39529-000 | (38) 9965-9897 | 00:20:0E:10:48:6F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-02-08 | - | -
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTA CRUZ DE SALINAS | SES-SAAS-0781 | 40947 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | 39563-000 | (33) 3753-9002 | 00:20:0E:10:48:6A | Ednei Gomez de Sousa | 2012-02-09 | - | -
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Nelta | SANTA RITA DE CALDAS | SES-SAAS-0782 | 40994 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | 37775-000 | (35) 3734-1258 | 00:20:0E:10:49:DA | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-04-11 | - | -
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO GARAMBÉU | SES-SAEU-0783 | 40989 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | 36146-000 | (32) 3334-1260 | 00:20:0E:10:48:CA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-21 | - | -
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | SES-SATE-0784 | 40945 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | 38790-000 | (38) 3563-1358 | 00:20:0E:10:48:54 | Cid Santos | 2012-02-07 | - | -
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO RIACHO | SES-SAHO-0785 | 40988 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | 35845-000 | (31) 3718-6285 | 00:20:0E:10:4A:2F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-20 | - | -
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | SES-SATE-0819 | 40956 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | 35560-000 | (37) 3281-2347 | 00:20:0E:10:49:AD | Leandro de Souza Cardoso | 2012-02-24 | - | -
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DA BARRA | SES-SARA-0788 | 40975 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | 37945-000 | (35) 3523-9409 | 00:20:0E:10:49:F0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-07 | - | -
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO ROMÃO | SES-SAAO-0790 | 41137 | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | 39290-000 | (38) 3624-1480 | 00:20:0e:10:4c:92 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 | - | -
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-09-08 | Agendado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | 41156 | DEBORA CRISTINA COTA | RUA JANUÁRIA, nº 112 - CENTRO | 35935-000 | (31) 3833-5561 | - | - | - | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Fav | -
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | Agendado | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-0792 | 41089 | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | 37370-000 | (35) 3323-2014 | - | - | - | Cliente não está ciente | -
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SENHORA DE OLIVEIRA | SES-SERA-0794 | 41109 | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | 36470-000 | (31)3755-1450 | 00:20:0E:10:4F:6E | Ronan Alves | 2012-07-19 | - | -
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | CORDISLÂNDIA | SES-COIA-0796 | 40963 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | 37498-000 | (35) 3244-1305 | 00:20:0E:10:49:ED | Fabrício Soares Campolino | 2012-02-24 | - | -
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | SES-SACU-0787 | 41110 | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | 36918-000 | (33) 8428-2627 | 00:20:0e:10:4f:54 | Cid Santos Gregório | 2012-07-20 |  | -
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-0789 | 40966 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | 39848-000 | (33) 3582-1509 | 00:20:0E:10:4A:1C | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-27 | - | -
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-0791 | 40963 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | 37960-000 | (35) 3535-1829 | 00:20:0E:10:49:AF | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-02-24 | - | -
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SENADOR CORTES | SES-SEES-0793 | 40988 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | 36650-000 | (32) 3287-1167 | 00:20:0E:10:4A:19 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-20 | - | -
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SERRANIA | SES-SEIA-0795 | 40968 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | 37136-000 | (35) 3284-1862 | 00:20:0E:10:48:78 | Cid Santos | 2012-02-29 | - | -
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ANDRELÂNDIA | SES-ANIA-0830 | 41131 | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | 37300-000 | (35) 3325-1600 | 00:20:0E:10:49:E9 | Alexandre de Pascoal | 2012-08-10 | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. | -
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-0797 | 41108 | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | 35145-000 | (33) 3232-1796 | 00:20:0E:10:4F:8E | Cid Santos | 2012-07-18 | - | -
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | VERÍSSIMO | SES-VEMO-0798 | 41123 | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | 38150-000 | (34)3323-1222 | 00:20:0e:10:4c:50 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 | -
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-0805 | 41137 | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | 38640-000 | (38)3678-1013 | 00:20:0E:10:4A:59 | Ronan Alves | 2012-08-16 | Não está ciente | -
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-0806 | 40995 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | 35628-000 | (38) 3755-1100 | 00:20:0e:10:48:57 | Fabrício Campolina | 2012-03-30 | - | -
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | TUMIRITINGA | SES-TUGA-0807 | 41135 | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | 35125-000 | (33) 3235-1383 | 00:20:0e:10:4a:30 | Davison de Abreu | 2012-08-14 |  | -
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | COQUEIRAL | SES-COAL-0809 | 40967 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | 37235-000 | (35) 3855-1153 | 00:20:0E:10:49:94 | Cid Santos | 2012-02-28 | - | -
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | DIAMANTINA | SES-DINA-0811 | 40967 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | 39100-000 | (38) 3531-2757 | 00:20:0E:10:48:9E | Leonardo Oliveira | 2012-02-29 | - | -
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-0813 | 40953 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | 35900-000 | (31) 3839-2386 | 00:20:0E:10:4A:17 | Cid Santos | 2012-02-15 | - | -
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-0815 | 40966 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | 39440-000 | (38) 3821-4793 | 00:20:0E:10:49:FE | Leonardo Oliveira | 2012-02-27 | - | -
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | A agendar | Vodanet | ALTO JEQUITIBÁ | - | - | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | 36976-000 | (33) 3343-1117 | - | - | - | - | -
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-0817 | 41124 | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | 36270-000 | (38) 3749-6202 | 00:20:0e:10:4f:28 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 |  | -
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | BONFINÓPOLIS DE MINAS | SES-BOAS-0802 | 40967 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | 38650-000 | (38) 3675-1503 | 00:20:0E:10:48:4D | Ednei Gomes de Sousa | 2012-02-29 | - | -
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | FORMOSO | SES-FOSO-0803 | 40968 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | 38690-000 | (38) 3647-1144 | 00:20:0E:10:4A:0F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-03-01 | - | -
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | VIEIRAS | SES-VIAS-0799 | 40969 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | 36895-000 | (32) 3755-1068 | 00:20:0E:10:52:DA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-02 | - | -
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | UMBURATIBA | SES-UMBA-0800 | 40982 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | 39878-000 | (33) 3628-1471 | 00:20:0E:10:4A:47 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-14 | - | -
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | VAZANTE | SES-VATE-0801 | 41122 | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | 38780-000 | (34)3813-0173/0515 | 00:20:0E:10:4D:05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | - | -
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ITABIRITO | SES-ITTO-0814 | 40956 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | 35450-000 | (31) 3561-1500 | 00:20:0E:10:49:B8 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | teste | -
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | POCRANE | SES-PONE-0804 | 41109 | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | 36960-000 | (33)3316-1768 | 00:20:0e:10:4f:61 | Cid Santos Gregório | 2012-07-24 | - | -
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-0808 | 40988 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | 39205-000 | (38) 3754-5281 | 00:20:0E:10:48:8 | Fabrício Campolina | 2012-03-20 | - | -
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Agendado | Lider | CARVALHOS | SES-CAOS-0810 | 41148 | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | 37456-000 | (35) 3345-1609 | - | - | - |  | -
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | A agendar | Lider | GOVERNADOR VALADARES | - | - | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | 35020-550 | (33) 3277-7101 | - | - | - | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. Não está ciente | -
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | LAVRAS | SES-LAAS-0816 | 40974 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | 37200-000 | (35) 3694-4102 | 00:20:0E:10:4A:0E | Welligton Ferreira | 2012-03-06 | - | -
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-0820 | 40968 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | 36301-182 | (32) 3372-8206 | 00:20:0E:10:48:59 | Marcos Aurélio | 2012-03-01 | CVV RS Cid Souza Rangel | -
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-0821 | 41136 | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | 37470-000 | (035)3331-4555 Ramai | 00:20:0e:10:4c:cd | Fabricio Soares | 41137 | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado | -
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | A agendar | Lider | VIÇOSA | - | - | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | 36570-000 | (31) 3885-1804 | - | - | - | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente | -
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | MONSENHOR PAULO | SES-MOLO-0823 | 40970 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | 37405-000 | (35) 3263-2288 | 00:20:0E:10:49:AC | Fabrício Campolina | 2012-03-02 | - | -
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-0824 | 41109 | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | 37260-000 | (35)3864-7246 | 00:20:0e:10:4f:3f | Manoel Martins | 2012-07-20 |  | -
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | A agendar | Lider | RIBEIRÃO VERMELHO | - | - | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | 37264-000 | (35)3867-1144 | - | - | - | - | -
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | SANTANA DA VARGEM | SES-SAEM-0826 | 41107 | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | 37190-000 | (35) 3858-1638 | 00:20:0E:10:51:C3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-17 |  | -
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | Aceito | Lider | SÃO BENTO ABADE | SES-SADE-0827 | 41094 | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | 37414-000 | (35) 3236-1213 | 00:20:0e:10:52:3d | Marcos Aurélio | 2012-07-04 | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | -
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Agendado | Lider | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SES-SAAS-0829 | 41152 | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | 37418-000 | (35) 3237-1580 | - | - | - | - | -
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ARAÚJOS | SES-AROS-0831 | 40966 | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | 35603-000 | (37) 3288-1163 | 00:20:0E:10:49:02 | Antonio Gonçalves | 2012-02-27 | - | -
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | SES-ITRO-0869 | 40996 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | 35820-000 | (31) 3836-5182 | 00:20:0E:10:48:FF | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-03 | - | -
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | SANTANA DE CATAGUASES | SES-SAES-0832 | 41130 | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | 36795-000 | (32) 3425-1310 | 00:20:0e:10:4f:62 | José Luis | 2012-08-10 |  | -
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | RODEIRO | SES-RORO-0834 | 41152 | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | 36510-000 | (32) 3577-1335 | 00:20:0e:10:4f:be | José Luis | 2012-08-13 |  | -
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | PRESIDENTE BERNARDES | SES-PRES-0836 | 40974 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | 36475-000 | (32) 3538-1200 | 00:20:0E:10:4A:33 | Amintas da Costa Filho | 2012-03-06 | - | -
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | PEDRA DO INDAIÁ | SES-PEIA-0839 | 41115 | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | 35565-000 | (37)3344-1139 | 00:20:0E:10:4F:34 | Manoel Martins | 2012-07-24 | - | -
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | MATUTINA | SES-MANA-0842 | 41117 | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | 38870-000 | (34)3674-1338 | 00:20:0E:10:4F:39 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 | - | -
0843c | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0843 | 40995 | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | 36045-010 | (32) 3274-5361 | - | - | - | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade. | -
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Agendado | Lider | LARANJAL | SES-LAAL-0845 | 41116 | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | 36760-000 | (32) 3424-1516 | 00:20:0E:10:4A:D7 | José Luiz | - | - | -
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | JAPARAÍBA | SES-JABA-0848 | 40974 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | 35580-000 | (37) 3354-1119 | 00:20:0E:10:49:EC | Cid Santos | 2012-03-06 | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando | -
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | BIQUINHAS | SES-BIAS-0849 | 40969 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | 35621-000 | (37) 3546-1173 | 00:20:0E:10:48:B9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-02 | - | -
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DA PRATA | SES-CATA-0851 | 40955 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | 35765-000 | (31) 3716-1780 | 00:20:0E:10:49:EE | Antonio Gonçalves | 2012-02-17 | - | -
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-0853 | 40970 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | 37270-000 | (35) 3832-6000 | 00:20:0E:10:4A:09 | Cid Santos | 2012-03-02 | - | -
0855c | 3062/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Agendado | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855-2 | 40974 | MARITA LOPES DA CUNHA LEONEL | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | 37930-000 | (37) 3373-1105 | - | - | - | - | -
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-0857 | 41116 | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | 35624-000 | (37)3544-1144 | 00:20:0E:10:4F:8F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 | - | -
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-0859 | 40969 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | 35494-000 | (31) 3736-1397 | 00:20:0E:10:4A:23 | Cid Santos | 2012-03-02 | - | -
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | DOM SILVÉRIO | SES-DOIO-0861 | 41079 | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | 35440-000 | (31) 3857-1874 | 00:20:0e:10:51:c7 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-19 | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | -
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-0863 | 41116 | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | 37926-000 | (37) 3355-1360 | 00:20:0E:10:4A:EB | André da Silva Braz | 2012-07-26 | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | -
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | FUNILÂNDIA | SES-FUIA-0865 | 41108 | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | 35709-000 | (31)8229-6687 | 00:20:0E:10:4D:06 | Fabrício Campolina | 2012-07-18 |  | -
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | IBIÁ | SES-IBIA-0867 | 40968 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | 38950-000 | (34) 3631-4940 | 00:20:0E:10:49:D8 | Fabrício Campo Lima | 2012-02-29 | - | -
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-0870 | 40989 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | 35685-000 | (31) 3572-1255 | 00:20:0E:10:48:FA | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-21 | - | -
0818c | 3023/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | A agendar | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | - | - | Debora Resende / Thiago | avenida Waldemar José Alves, 250 - Status | 33880-000 | (31) 3627-3697 | - | - | - | Cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. | -
837 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | Agendado | Lider | BARÃO DE MONTE ALTO | SES-BATO-0837 | 41142 | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | 36870-000 | (32) 3727-1134 | 00:20:0e:10:4a:cb | - | - | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | -
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-0844 | 41012 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | 39690-000 | (33) 3514-1629 | 00:20:0e:10:48:84 | Marcos | 2012-04-13 | - | -
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-0846 | 40973 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | 36345-000 | (32) 3363-2090 | 00:20:0E:10:48:9C | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-05 | - | -
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | GUIDOVAL | SES-GUAL-0866 | 40967 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | 36515-000 | (32) 8425-0970 | 00:20:0E:10:4A:3A | Marco Aurélio | 2012-02-28 | - | -
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-07-10 | A agendar | Lider | INDAIABIRA | - | - | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | 39536-000 | (38) 3824-9221 - | - | - | - |  | -
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | FRANCISCO BADARÓ | SES-FRRO-0864 | 41094 | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | 39644-000 | (33) 3738-1122 | 00:20:0E:10:52:45 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-07-04 | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente | -
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | SALTO DA DIVISA | SES-SASA-0833 | 41114 | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | 39925-000 | (33) 3725-1474 | 00:20:0e:10:48:d6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-07-24 | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr | -
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Vodanet | RIO ACIMA | SES-RIMA-0835 | 40975 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | 34300-300 | (31) 3545-1236 | - | - | - | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | -
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | A agendar | Lider | PERDIZES | - | - | DANIEL CESAR RESENDE | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | 38170-000 | (34) 3663-1718 | - | - | - |  | -
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Lider | NOVA ERA | SES-NORA-0840 | 41010 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | 35920-000 | (31) 3861-1111 | 00:20:0E:10:4A:2E | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | - | -
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | BARRA LONGA | SES-BAGA-0841 | 41110 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | 35447-000 | (31) 3877-5528 | 00:20:0E:10:4f:49 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | -
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Agendado | Lider | BIAS FORTES | - | 41143 | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | 36230-000 | (32) 3344-1307 | - | - | - |  | -
0850c | 3056/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | BOM JESUS DA PENHA | - | - | VIVIAN CASTRO LEMOS | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | - | - | - | -
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | CAJURI | SES-CARI-0852 | 41144 | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | 36560-000 | (31) 3898-1182 | 00:20:0e:10:4a:79 | José Luiz Parreira | 2012-08-24 | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N | -
0854c | 3061/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | - | SAULO MESSIAS GOMES FERREIRA | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | 35123-000 | (33) 3231-9824 | - | - | - | - | -
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-0856 | 41117 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | 37150-000 | (35) 3561-1537 | 00:20:0e:10:48:b7 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 |  | -
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Vodanet | CONCEIÇÃO DO PARÁ | SES-CORA-0858 | 40995 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | 35668-000 | (37) 3276-1118 | 00:20:0E:10:48:E2 | Airton Gabriel do Nascmento Mouro | 2012-03-28 | - | -
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | DIVISA NOVA | SES-DIVA-0860 | 41121 | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | 37134-000 | (35) 3286-1122 | 00:20:0E:10:49:E6 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 |  | -
0862c | 3069/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | DORES DO INDAIÁ | - | - | ALMELICIO FRANCISCO DE SANTANA JUNIOR | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | 35610-000 | (37) 3551-2938 | - | - | - | - | -
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | AGUANIL | SES-AGIL-0886 | 40982 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | 37273-000 | (35) 3834-1299 | 00:20:0E:10:4A:31 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-15 | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03. | -
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTANA DO MANHUAÇU | SES-SACU-0874 | 41135 | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | 36940-000 | (33)3373-1193 | 00:20:0e:10:4a:7f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 |  | -
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | SES-SARO-0875 | 41115 | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | 37262-000 | (35) 3863-2230 | 00:20:0E:10:4F:B3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-26 |  | -
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | - | - | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | 37920-000 | (35) 3524-1276 | - | - | - | - | -
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | SÃO JOAQUIM DE BICAS | SES-SAAS-0877 | 40977 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | 32920-000 | (31) 3534-9090 | 00:20:0E:10:4A:0C | Airton Nascimento de Mouro | 2012-03-09 | - | -
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | A agendar | Lider | SENHORA DOS REMÉDIOS | - | - | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | 36275-000 | (32)3343-1200 | - | - | - | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. | -
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | SERRANÓPOLIS DE MINAS | SES-SEAS-0880 | 41122 | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | 39522-000 | (38)3831-7133 | 00:20:0e:10:49:c9 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 |  | -
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-0881 | 40973 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | 39550-000 | (38) 3845-2553 | 00:20:0E:10:48:f3 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-03-06 | - | -
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TIROS | SES-TIOS-0882 | 41120 | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | 38880-000 | (34)3853-2454 | 00:20:0e:10:4c:eb | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | - | -
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TURMALINA | SES-TUNA-0883 | 41128 | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | 39660-000 | (38)3527-1815 | 00:20:0e:10:4c:29 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 |  | -
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VARGEM BONITA | SES-VATA-0884 | 41117 | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | 37922-000 | (37)3435-1202 | 00:20:0e:10:4a:6f | André da Silva Braz | 2012-07-30 | - | -
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VIRGÍNIA | SES-VIIA-0885 | 41137 | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | 37465-000 | (35)3373-1175 | 00:20:0e:10:4a:0b | Fabricio Campolina | 2012-08-20 |  | -
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GLAUCILÂNDIA | SES-GLIA-0901 | 41123 | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | 39592-000 | (38)3236-8122 | 00:20:0E:10:49:CA | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | -
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | ALPINÓPOLIS | - | - | José Rodrigues Freira Filho | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | 37940-000 | (35) 3523-1350 | - | - | - | Telefone ocupado | -
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | AMPARO DO SERRA | SES-AMRA-0888 | 41156 | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | 35444-000 | (31) 3895-5459 | 00:20:0E:10:4A:8E | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-05 | - | -
889 | 3104/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-0889 | 40982 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | 39685-000 | (33) 3516-9014 | 00:20:0E:10:48:4A | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-15 | OS corrigida pela Prodemge em 08/03. | -
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | BUGRE | SES-BURE-0890 | 41138 | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | 35193-000 | (33) 3355-8057 | 00:20:0e:10:4C:4E | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-17 | Endereço incorreto | -
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | BURITIZEIRO | - | 41162 | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | 39280-000 | (38) 3742-1471 | - | - | - | Ninguem atende | -
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | CASA GRANDE | - | - | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | 36422-000 | (31) 3723-1382 - | - | - | - | Não esta ciente | -
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | A agendar | Lider | CHAPADA GAÚCHA | - | - | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | 39314-000 | (38) 3634-1255 | - | - | - | Endereço divergente. | -
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | CONFINS | SES-CONS-0894 | 40969 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | 33500-000 | (31) 3686-0018 | 00:20:0E:10:48:56 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-03-02 | - | -
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | CORAÇÃO DE JESUS | SES-COUS-0895 | 40970 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | 39340-000 | (38) 3228-2284 | 00:20:0E:10:48:7E | Leonardo Oliveira | 2012-03-02 | - | -
0896c | 3111/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | CRUZÍLIA | - | - | Michel de Souza Almeida | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | 37445-000 | (35) 3346-1540 | - | - | - | - | -
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | DESTERRO DO MELO | SES-DELO-0897 | 41143 | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | 36210-000 | (32)3336-1167 | 00:20:0E:10:4F:6C | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 |  | -
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | DOM CAVATI | - | 41152 | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | 35148-000 | (33)3357-1356 | - | - | - | - | -
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ESTRELA DO SUL | SES-ESUL-0899 | 40982 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | 38525-000 | (34) 8844-6444 | 00:20:0E:10:48:AD | Cid Santos | 2012-03-14 | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves. | -
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | EUGENÓPOLIS | SES-EUIS-0900 | 41002 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | 36855-000 | (32) 3744-1434 | 00:20:0e:10:48:94 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | Telefone incorreto | -
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GRUPIARA | SES-GRRA-0902 | 41117 | Ana Gabriela Sivieri Pereira Alves | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | 38470-000 | (34)3844-1378 | 00:20:0e:10:4c:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | - | -
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-0903 | 41144 | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | 36160-000 | (32)3575-2870 | 00:20:0e:10:4c:b5 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-31 |  | -
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | ITAPEVA | SES-ITVA-0904 | 41143 | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | 37655-000 | (35) 3434-1882 | - | - | - |  | -
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAMIM | SES-LAIM-0905 | 41109 | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | 36455-000 | (31)3754-1413 | 00:20:0e:10:4f:b1 | Fabricio Campolina | 2012-07-20 |  | -
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | ITUMIRIM | SES-ITIM-0906 | 41152 | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | 37210-000 | (35) 3823-1347 | - | - | - |  | -
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | LAGOA DOS PATOS | SES-LAOS-0907 | 41143 | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | 39360-000 | (38)3745-1226 | 00:20:0E:10:4C:8B | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 | - | -
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-0908 | 41120 | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | 38720-000 | (34)3824-1473 | 00:20:0E:10:4C:91 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | -
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | LUZ | SES-LUUZ-0909 | 40989 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | 35595-500 | (37) 3421-4697 | 00:20:0E:10:48:E0 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-23 | ninguem atende | -
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | MENDES PIMENTEL | SES-MEEL-0910 | 40970 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | 35270-000 | (33) 3246-1297 | 00:20:0E:10:49:EF | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-02 | - | -
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-0911 | 41135 | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | 35622-000 | (37) 3545-1878 | 00:20:0e:10:4f:3d | Andre da Silva | 2012-08-14 | - | -
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SES-PAAE-0912 | 41142 | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | 00:20:0e:10:4a:d2 | Joise Luís Parreira | 2012-08-30 |  | -
0913c | 3128/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | PRADOS | - | - | Daniele Cerqueira Ladeira | praça Getulio Silva, 56 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | - | - | - | - | -
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-0914 | 41122 | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | 37970-000 | (35)3533-1777 | 00:20:0E:10:4A:F1 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 | Ninguem atende | -
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | Aceito | Lider | QUARTEL GERAL | SES-QUAL-0915 | 41096 | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | 35625-000 | (37)3543-1140 | 00:20:0E:10:4A:34 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-06 | 25/6 - Endereço corrigido. | -
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | SARDOÁ | SES-SAOA-0923 | 41002 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | 39728-000 | (33) 3296-1118 | 00:20:0e:10:48:99 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-03 | Telefone ocupado | -
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Agendado | Lider | RIO PARDO DE MINAS | SES-RIAS-0916 | 41152 | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,468 | 39530-000 | (38) 3824-1185 | - | - | - | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. | -
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ROMARIA | SES-ROIA-0917 | 40981 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | 38520-000 | (34) 3848-1526 | 00:20:0E:10:48:F5 | Fabrício Campolina | 2012-03-13 | cadu.farma@hotmail.com | -
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | Agendado | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | - | 41152 | Mariana Aparecida Brum Bicalho | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | 35388-000 | (31)3872-5242 | - | - | - | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent | -
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO EVANGELISTA | SES-SATA-0919 | 41122 | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | 39705-000 | (33)3412-2289/2543 | 00:20:0E:10:4D:08 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | Ocupado | -
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-09-16 | Agendado | Lider | SÃO JOSÉ DO JACURI | - | 40974 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | 39707-000 | (33) 3433-1314 | - | - | - | 23/08/2012 10:14:45 Ivan Santos Resolvida. Localidade possui energia eletrica. Pendência Ativação Resolvida 13/04/2012 15:55:09 Verônica Bruna Barroso LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. PARALISADO EM 09/03. | -
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | SES-SATA-0921 | 41141 | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | 00:20:0e:10:4b:04 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-31 | 18/6 - Cliente notificado por ofício | -
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-0922 | 41131 | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | 35506-000 | (37) 3286-1133 | 00:20:0e:10:4f:af | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício | -
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | SERICITA | - | - | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | 35368-000 | (31) 3875-5141 / 525 | - | - | - | Ninguem atende | -
924 | 3156/12 | 2012-02-27 | 2012-04-12 | Aceito | Lider | VARGINHA | SES-VAHA-0924 | 40982 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | 37010-000 | (35) 3222-8016 | 00:20:0E:10:49:01 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-14 | Link para atender Rede Frio | -
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | Aceito | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | SES-RIES-0818 | 41026 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | 33943-470 | (31) 3639-8709 | 00:20:0e:10:48:f9 | Airton Garbriel do Nascimento Mouro | 2012-05-02 | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço. | -
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | Aceito | Lider | ACAIACA | SES-ACCA-0930 | 40987 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | 35438-000 | (31) 8446-0591 | 00:20:0E:10:49:C1 | Leonardo Batista | 2012-03-19 | - | -
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-0913 | 40989 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | 00:20:0E:10:4A:06 | Leonardo Batista | 2012-03-23 | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913. | -
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | BOM JESUS DA PENHA | SES-BOHA-0850 | 40996 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-28 | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850. | -
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-0854 | 40996 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | 35123-000 | (33) 3231-9824 | 00:20:0e:10:4a:32 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-28 | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854. | -
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | CRUZÍLIA | SES-CRIA-0896 | 40991 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | 37445-000 | (35) 3346-1540 | 00:20:0E:10:4C:3F | Marcos Aurélio | 2012-03-26 | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves. | -
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | DORES DO INDAIÁ | SES-DOIA-0862 | 40994 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | 35610-000 | (37) 3551-2938 | 00:20:0E:10:48:49 | Cid Santos | 2012-03-28 | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862. | -
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 40984 | Aceito | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855 | 40995 | Marita Lopes da Cunha Leonel | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | 37930-000 | (37) 3373-1105 | 00:20:0E:10:49:AB | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855. | -
0652c | 3203/12 | 2012-03-19 | 41087 | A agendar | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | 39550-000 | (38) 3845-3799 | - | - | - | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | -
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 41089 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS DA NORUEGA | SES-CAGA-0948 | 41103 | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | 36150-000 | (31) 3752-1238 | 00:20:0e:10:48:91 | - | 2012-07-16 |  | -
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ARANTINA | SES-ARNA-0938 | 40994 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | 37360-000 | (32) 3286-1265 | 00:20:0E:10:4c:63 | Marco Aurélio | 2012-03-28 | - | -
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 41096 | Agendado | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-0939 | 41151 | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | 39900-000 | (33) 9961-9486 | - | - | - | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | -
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-0940 | 40994 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | 35970-000 | (31) 3837-3470 | 00:20:0E:10:49:EB | Leonardo Batista | 2012-03-28 | - | -
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-0942 | 40996 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | 35770-000 | (31) 3714-7271 | 00:20:0E:10:4A:3C | Leonardo Batista | 2012-03-30 | - | -
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 41089 | Aceito | Lider | CALDAS | SES-CAAS-0943 | 41122 | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 37780-000 | (35)3735-1183/1020 | 00:20:0e:10:49:a9 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 |  | -
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAPITÃO ENÉAS | SES-CAAS-0944 | 41031 | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | 39445-000 | (38) 3235-1343 | 00:20:0e:10:4a:29 | Edinei Gomes de Sousa | 2012-05-02 | - | -
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 41159 | A agendar | Lider | PATOS DE MINAS | - | - | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | 38703-249 | (34) 3822-9770 | - | - | - | 27/08/2012 14:10:28 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 24/04/2012 11:14:07 Hernan Martins Alves Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | -
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 41034 | Paralisado | Lider | MURIAÉ | - | - | João Ciribelli | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | 36880-000 | (32) 3696-3361 | - | - | - | Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: Rua Benedito Valadares, 398 Barra. | -
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAPUTIRA | SES-CARA-0947 | 41009 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | 36925-000 | (31) 3873-5180 | 00:20:0e:10:4c:89 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-11 | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654. | -
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-0937 | 40997 | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | 36220-000 | (32) 3346-1256 | 00:20:0e:10:48:60 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | - | -
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 41123 | A agendar | Lider | ALVARENGA | - | - | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | 35249-000 | (33) 3328-1193 | - | - | - | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. | -
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | AIURUOCA | SES-AICA-0935 | 40998 | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | 37450-000 | (35) 3344-1386 | 00:20:0e:10:48:9a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | - | -
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ÁGUAS FORMOSAS | SES-AGAS-0934 | 41016 | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | 39880-000 | (33) 3611-1505 | 00:20:0e:10:4c:a6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-17 | - | -
9999c | 9999 | 2012-03-27 | 41040 | Agendado | Vodanet | ALÉM PARAÍBA | SES-ALBA-9999 | 41121 | savio | dasdsa 43 fasdfdsa | 70846-150 | 33213213 | - | - | - | teste | -
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 41105 | Aceito | Lider | DATAS | SES-DAAS-0955 | 41115 | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | 39130-000 | (38) 3535-1178 | 00:20:0e:10:4f:3e | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | -
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CLÁUDIO | SES-CLIO-0951 | 41003 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | 35530-000 | (37) 3381-2933 | 00:20:0e:10:48:92 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | - | -
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 41118 | Aceito | Vodanet | CAXAMBU | SES-CABU-0949 | 41157 | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | 37440-000 | (35) 3341-3758 | 00:20:0E:10:4D:0D | - | 2012-09-05 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. | -
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 41118 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-0950 | 41129 | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | 37997-000 | (34) 3353-5311 | 00:20:0E:10:4A:83 | André da Silva Brás | 2012-08-08 | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | -
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-0952 | 41026 | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | 36360-000 | (35) 9878-5142 | 00:20:0e:10:48:b5 | Welligton Ferreira | 2012-04-27 | - | -
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 41114 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | SES-COMA-0953 | 41129 | Marcus Vinicius do Nascimento | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | 36947-000 | (33) 3317-1106 | 00:20:0e:10:4b:1a | Marcos Paulo | 2012-08-08 | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. | -
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CONSOLAÇÃO | SES-COAO-0954 | 41024 | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | 37670-000 | (35) 9938-8818 | 00:20:0e:10:48:bc | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-25 | - | -
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | DIVISÓPOLIS | SES-DIIS-0956 | 41022 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | 39912-000 | (33) 8814-9002 | 00:20:0e:10:49:9a | Marcos Paulo | 2012-04-24 | - | -
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 41046 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3231 | 41011 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 33045-090 | 31 3641-5320 | 00:20:0e:10:4c:64 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-12 | - | -
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 41046 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3232 | 41010 | Wallace Silva | Rua Poti, 403 | 33130-450 | 31 3635-6583 | 00:20:0E:10:49:A1 | Welliton Ferreira de Souza | 2012-05-03 | - | -
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3233 | 41016 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 33115-340 | 031 3634-3500 | 00:20:0E:10:49:9E | Antonio Gonçalves | 2012-04-17 | - | -
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 41155 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3234 | 41156 | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 33070-070 | 031 3691-2552 | 00:20:0E:10:4A:92 | Alexandre Pascoal da Silva | - | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par | -
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3236 | 41012 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 | 33105-460 | 31 3634-2135 | 00:20:0e:10:48:72 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-13 | - | -
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3237 | 2012-04-18 | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 | 33025-280 | 31 3641-5239 | 00:20:0e:10:48:f5 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-04-20 | - | -
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3238 | 41019 | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 33145-160 | 31 3636-3103 | 00:20:0e:10:4a:07 | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-20 | - | -
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 41167 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3239 | 41156 | Gustavo Ferreira | Avenida Um, 196 - Duquesa II | 33170-350 | 31 3634-0252 | - | - | - | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | -
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3240 | 41017 | Maria Antônia | Rua G, 70 | 33045-270 | 31 3641-5229 | 00:20:0e:10:49:cb | Fabrício Campolina | 2012-04-18 | - | -
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 33020-020 | 31 3649-6865 | - | - | - | - | -
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3242 | 41015 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 33120-170 | 31 3636-2354 | 00:20:0e:10:48:8e | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-16 | - | -
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3243 | 41018 | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 33115-560 | 31 3636-2351 | 00:20:0e:10:49:9f | Cid Santos | 2012-04-19 | SEM CONTATO COM O CLIENTE. | -
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3244 | 41012 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 33115-090 | 31 3634-2449 | 00:20:0e:10:49:97 | Antonio Gonçalves | 2012-04-13 | - | -
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3245 | 41038 | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 33030-340 | 31 3649-6021 | 00:20:0e:10:48:ee | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-09 | - | -
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3246 | 41016 | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 | 33030-510 | 31 3642-1008 | 00:20:0e:10:4a:42 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-17 | - | -
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3247 | 41023 | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 | 33145-360 | 31 3634-9409 | 00:20:0e:10:48:a2 | Fabrício Campolina | 2012-04-24 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | -
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3248 | 41023 | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | 33140-180 | 31 3637-2446 | 00:20:0e:10:48:65 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-24 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | -
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3249 | 41019 | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 33055-000 | 31 3641-9110 | 00:20:0e:10:4a:04 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-24 | - | -
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Nilcélia da Paixão | Av. das Indústrias, 4754 | 33040-130 | 31 3641-4386 | - | - | - | - | -
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3252 | 41012 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | 33010-360 | 31 3641-5325 | 00:20:0e:10:4a:4b | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | - | -
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 33110-580 | 31 3637-4573 | - | - | - | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO. | -
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3254 | 41019 | Adriana Lelis | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | 33140-660 | 31 3636-4522 | 00:20:0e:10:48:ac | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-04-26 | - | -
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 33130-080 | 31 3634-5334 | - | - | - | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo | -
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3255 | 41022 | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | 33125-110 | 31 3637-3393 | 00:20:0e:10:48:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-04-24 | - | -
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | DOM BOSCO | SES-DOCO-3259 | 41039 | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38654-000 | 38 3675-7055 | 00:20:0e:10:4a:0d | Leonardo Oliveira | 2012-05-10 | - | -
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3235 | 41019 | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 33015-420 | 31 3649-6864 | 00:20:0e:10:48:dc | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-03 | - | -
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DORES DO TURVO | SES-DOVO-3266 | 41015 | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 36513-000 | 32 3576-1472 | 00:20:0E:10:4A:3E | Marco Aurelio Moura | 2012-04-16 | - | -
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Agendado | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-3267 | 41141 | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 - Jose Ernesto | 35130-000 | 33 3234-1444 | 00:20:0e:10:4a:ec | - | - | 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Corrigido 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que | -
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ERVÁLIA | SES-ERIA-3268 | 41150 | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | 36555-000 | (32) 35541565 | 00:20:0E:10:4A:C0 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão | -
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Agendado | Lider | ESTIVA | SES-ESVA-3269 | 41152 | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 37542-000 | 35 3462-1065 | - | - | - |  | -
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | ESTRELA DO INDAIÁ | SES-ESIA-3270 | 41026 | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 35613-000 | 37 3553-1220 | 00:20:0e:10:48:b1 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | - | -
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3271 | 41018 | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:48:ed | Flávio Soares Fam | 2012-04-19 | - | -
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3272 | 41017 | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:4c:5f | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | - | -
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DOM VIÇOSO | SES-DOSO-3265 | 41023 | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 37474-000 | 35 3375-1130 | 00:20:0e:10:48:8f | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-24 | - | -
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 41096 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3206 | 41121 | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207. | 39875-000 | (33) 3626-1301 | 00:20:0E:10:49:A0 | Felipe Angelo | 2012-08-01 |  | -
3319 | 3319 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | FERNANDES TOURINHO | SES-FEHO-3319 | 41036 | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 35135-000 | 33 3237-1420 | 00:20:0e:10:49:fb | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-07 | - | -
3318 | 3318 | 2012-04-16 | 41119 | Agendado | Lider | FARIA LEMOS | - | 41152 | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 36840-000 | 32 9932-5003 | - | - | - |  | -
3320 | 3320 | 2012-04-16 | 41129 | Agendado | Lider | FRANCISCO DUMONT | - | 41141 | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 39387-000 | 38 3733-1112 | - | - | - | 28/6 - Endereço corrigido. | -
3323 | 3323 | 2012-04-16 | 41119 | Aceito | Lider | GONZAGA | SES-GOGA-3323 | 41123 | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 39720-000 | 33 3415-1460 | 00:20:0E:10:4A:AF | Fabio Passoni | 2012-08-02 | - | -
3325 | 3325 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3325 | 41033 | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38570-000 | 38 3673-1955 | 00:20:0e:10:48:cf | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | - | -
3326 | 3326 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3326 | 41031 | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 37484-000 | 35 3457-1221 | 00:20:0e:10:48:81 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | - | -
3327 | 3327 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | IAPU | SES-IAPU-3327 | 41032 | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 35190-000 | 33 3355-1781 | 00:20:0e:10:48:90 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | - | -
3328 | 3328 | 2012-04-16 | 41119 | Aceito | Lider | IBITURUNA | SES-IBNA-3328 | 41114 | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 37223-000 | 35 3844-1233 | 00:20:0e:10:4c:f3 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | -
3329 | 3329 | 2012-04-16 | 41078 | Aceito | Lider | IJACI | SES-IJCI-3329 | 41054 | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 37205-000 | 35 3843-1183 | 00:20:0e:10:52:a8 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-25 | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | -
3330 | 3330 | 2012-04-16 | 41115 | Aceito | Lider | ILICÍNEA | SES-ILEA-3330 | 41116 | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 37175-000 | 35 3854-1216 | 00:20:0e:10:49:96 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-26 |  | -
3336 | 3336 | 2012-04-17 | 41116 | Aceito | Lider | JACINTO | SES-JATO-3336 | 41123 | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 39930-000 | 33 3723-1514 | 00:20:0e:10:4f:46 | Felipe Angelo | 2012-08-03 | - | -
3335 | 3335 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAOBIM | SES-ITIM-3335 | 41059 | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 39625-000 | 33 3734-1403 | 00:20:0e:10:51:eb | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-05-30 | - | -
3333 | 3333 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-3333 | 41053 | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 37955-000 | 35 3534-1781 | 00:20:0e:10:48:9b | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-24 | - | -
3332 | 3332 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAGUARA | SES-ITRA-3332 | 41023 | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 35514-000 | 37 3384-2445 | 00:20:0e:10:48:8b | Wellington Ferreira | 2012-04-24 | - | -
3340 | 3340 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | JESUÂNIA | SES-JEIA-3340 | 41032 | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 37485-000 | 35 3273-1224 | 00:20:0e:10:48:79 | Flavio Soares Sam | 2012-05-03 | - | -
3341 | 3341 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | JUATUBA | SES-JUBA-3341 | 41107 | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 35675-000 | 31 3535-8404 | 00:20:0e:10:48:5c | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-17 | - | -
3342 | 3342 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | LADAINHA | SES-LAHA-3342 | 41115 | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 39825-000 | 33 3524-1139 | 00:20:0E:10:4A:FC | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-25 |  | -
3337 | 3337 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | JAPONVAR | SES-JAAR-3337 | 41032 | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 39335-000 | 38 3231-9103 | 00:20:0e:10:48:98 | Ednei Gomes de Sousa | 2012-05-03 | - | -
3339 | 3339 | 2012-04-18 | 41104 | Aceito | Lider | JEQUERI | SES-JERI-3339 | 41123 | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 35390-000 | 31 3877-1038 | 00:20:0e:10:4c:aa | Jose Luis | 2012-08-03 | - | -
3343 | 3343 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3343 | 41032 | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 | 38785-000 | 34 3812-1255 | 00:20:0e:10:49:e0 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | - | -
3344 | 3344 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | LEANDRO FERREIRA | SES-LERA-3344 | 41031 | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 35657-000 | 37 3277-1363 | 00:20:0e:10:48:be | Leonardo Batista de Araujo Souza | 2012-05-02 | O novo contato da Farmácia é a Jucimar. | -
3346 | 3346 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | LEME DO PRADO | SES-LEDO-3346 | 41131 | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 39655-000 | 33 3764-8274 / 33 | 00:20:0e:10:4c:51 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 |  | -
3350 | 3350 | 2012-04-20 | 41119 | Aceito | Lider | MARLIÉRIA | SES-MAIA-3350 | 41121 | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 35185-000 | 31 3844-1190 | 00:20:0E:10:4C:C7 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 | 18/6 - Cliente notificado por oficio. | -
3351 | 3351 | 2012-04-20 | 41126 | Aceito | Lider | MARTINHO CAMPOS | SES-MAOS-3351 | 41102 | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 | 35606-000 | 37 3524-2681 | 00:20:0e:10:51:cb | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | 25/6 - Endereço corrigido. | -
3348 | 3348 | 2012-04-20 | 41126 | Agendado | Lider | MACHACALIS | - | 41129 | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 39873-000 | 33 3627-1750 | - | - | - | 25/6 - Endereço corrigido. | -
3349 | 3349 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-3349 | 41033 | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 39460-000 | 38 3615-2646 | 00:20:0e:10:45:5f | Leonardo Oliveira | 2012-05-07 | - | -
3352 | 3352 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3352 | 41038 | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n | 39853-000 | 33 3526-3073 | 00:20:0e:10:4c:c1 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-05-09 | - | -
3353 | 3353 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3353 | 41040 | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:48:aa | Marcos Paulo | 2012-05-11 | - | -
3354 | 3354 | 2012-04-20 | 41126 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3354 | 41137 | Luciano Lino Magalhães | Rua João José de Almeida,66 | 39851-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0E:10:4C:AC | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 27/06 - Correção de endereço efetuada. | -
3355 | 3355 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3355 | 41040 | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:4c:23 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | - | -
3357 | 3357 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3357 | 41039 | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:49:f2 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-10 | - | -
3358 | 3358 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3358 | 41066 | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Governador Valadares, s/n | 39875-000 | 33 3626-1230 | 00:20:0e:10:4c:2d | Marcos Paulo | 2012-06-06 | - | -
3359 | 3359 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3359 | 41060 | Larissa Quaresma Rosa | Rua Aparecido Gomes, 407 | 39875-000 | 33 3626-1201 | 00:20:0E:10:4C:8A | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-31 | - | -
3361 | 3361 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3361 | 41074 | Elizabeth Santos Rocha | Av. Belo Horizonte, 25 | 39875-000 | 33 3626-2045 | 00:20:0e:10:4a:1d | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-18 | - | -
3362 | 3362 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3362 | 41066 | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | 39835-000 | 33 3513-1103 | 00:20:0e:10:51:de | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-06 | - | -
3363 | 3363 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3363 | 41061 | Ana Luisa Dupim | Rua Hidebrando Cabral, 387 | 39835-000 | 33 3513-1113 | 00:20:0E:10:4A:49 | Fabrício Campolina | 2012-06-04 | - | -
3373 | 3373 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3373 | 41039 | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 39814-000 | 33 3535-4003 | 00:20:0e:10:49:b4 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-11 | - | -
3374 | 3374 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3374 | 41038 | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 39814-000 | 33 8816-4206 | 00:20:0e:10:48:46 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-10 | - | -
3372 | 3372 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3372 | 41045 | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 39870-000 | 33 3623-1425 | 00:20:0e:10:48:f7 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-17 | - | -
3371 | 3371 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3371 | 41046 | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 39870-000 | 33 3623-2004 | 00:20:0e:10:4a:08 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-25 | - | -
3383 | 3383 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3383 | 41038 | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:49:a6 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | - | -
3382 | 3382 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3382 | 41039 | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 38270-000 | 34 3412-1548 | 00:20:0e:10:49:91 | Alexandre | 2012-05-10 | - | -
3385 | 3385 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3385 | 41039 | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | 38380-000 | 34 3266-3541 | 00:20:0e:10:4a:18 | Welligton Ferreira | 2012-05-11 | - | -
3386 | 3386 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3386 | 41039 | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 38380-000 | 34 3266-3525 | 00:20:0e:10:49:f8 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-14 | - | -
3387 | 3387 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3387 | 41043 | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 38360-000 | 34 3263-0352 | 00:20:0e:10:48:83 | Wellington Ferreira de Sousa | 2012-05-14 | - | -
3388 | 3388 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3388 | 41060 | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 38360-000 | 34 3263-0351 | 00:20:0e:10:52:b9 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-31 | - | -
3381 | 3381 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3381 | 41040 | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 38270-000 | 34 3412-2582 | 00:20:0e:10:4a:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-11 | - | -
3380 | 3380 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3380 | 41047 | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:52:13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-22 | - | -
3379 | 3379 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3379 | 41045 | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 38370-000 | 34 3265-1436 | 00:20:0e:10:51:f0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | - | -
3378 | 3378 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3378 | 41046 | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 38370-000 | 34 3265-1155 | 00:20:0e:10:52:12 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | - | -
3377 | 3377 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-3377 | 41057 | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 | 39848-000 | 33 3582-1194 | 00:20:0E:10:52:AC | Marcos Paulo | 2012-05-29 | - | -
3376 | 3376 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3376 | 41060 | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:51:d1 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-31 | - | -
3375 | 3375 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3375 | 41060 | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:52:08 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-01 | - | -
3453 | 3453 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3453 | 41085 | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 39250-000 | 38 3759-1263 | 00:20:0e:10:52:4f | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | - | -
3450 | 3450 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3450 | 41082 | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 39280-000 | 38 3742-1116 | 00:20:0e:10:52:0a | Welligton Ferreira | 2012-06-22 | - | -
3451 | 3451 | 2012-05-08 | 41131 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3451 | 41092 | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:11 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | -
3452 | 3452 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3452 | 41093 | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:38 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 | - | -
3449c | 3449 | 2012-05-08 | 41082 | Paralisado | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3449 | 41057 | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 39280-000 | 38 3742-1506 | - | - | - | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | -
3448 | 3448 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3448 | 41085 | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 39280-000 | 38 3742-3032 | 00:20:0e:10:52:0d | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-25 | - | -
3445 | 3445 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3445 | 41086 | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 | 39818-000 | 33 3534-1217 | 00:20:0e:10:52:77 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-26 | - | -
3444 | 3444 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3444 | 41094 | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 39280-000 | 38 3742-3044 | 00:20:0e:10:52:64 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | -
3443 | 3443 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3443 | 41087 | Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 39280-000 | 38 3742-2703 | 00:20:0e:10:4a:b3 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-27 | - | -
3442 | 3442 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3442 | - | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 39280-000 | 38 3742-1853 | 00:20:0e:10:49:b1 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | - | -
3441c | 3441 | 2012-05-08 | 41082 | A agendar | Lider | BURITIZEIRO | - | - | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 39280-000 | 38 3742-1326 | - | - | - | OS DUPLICADA COM 3106 | -
3460 | 3460 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | SES-SAAS-3460 | 41100 | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 | 39295-000 | 38 9921-8533 | 00:20:0e:10:49:9c | Fabricio Soares Campoilina | 2012-07-12 | - | -
3459 | 3459 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3459 | 41087 | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 39270-000 | 38 3743-9993 | 00:20:0e:10:52:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | - | -
3456 | 3456 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3456 | 41082 | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 39250-000 | 38 3759-1226 | 00:20:0e:10:52:34 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | - | -
3457 | 3457 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3457 | 41082 | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 39250-000 | 38 3759-1239 | 00:20:0E:10:52:BC | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | - | -
3458 | 3458 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3458 | 41095 | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 | 39270-000 | 38 3743-9936 | 00:20:0E:10:52:57 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | -
3461 | 3461 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3461 | 41095 | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 39270-000 | 38 3743-9909 | 00:20:0e:10:52:56 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | -
3462 | 3462 | 2012-05-09 | 41127 | Paralisado | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3462 | - | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 39270-000 | 38 3743-9936 | - | - | - | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar. | -
3470 | 3470 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3470 | 41088 | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 39270-000 | 38 3743-9994 | 00:20:0e:10:52:80 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | - | -
3469 | 3469 | 2012-05-11 | 41166 | Agendado | Lider | PIRAPORA | - | 41056 | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 39270-000 | 38 3743-9937 | - | - | - | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos - Resolvido Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço de | -
3468 | 3468 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3468 | 41087 | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 | 39270-000 | 38 3743-9935 | 00:20:0e:10:52:1a | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | - | -
3467 | 3467 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3467 | 41081 | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 39270-000 | 38 3743-9939 | 00:20:0e:10:52:bc | Fabricio Campolina | 2012-06-22 | - | -
3464 | 3464 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3464 | 41087 | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 39270-000 | 38 3743-9987 | 00:20:0e:10:52:c9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-27 | - | -
3465 | 3465 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3465 | 41089 | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 39270-000 | 38 3743-9908 | 00:20:0e:10:48:bd | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-29 | - | -
3466 | 3466 | 2012-05-11 | 41130 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3466 | 41089 | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 39270-000 | 38 3743-9940 | 00:20:0e:10:52:0c | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | -
3463 | 3463 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3463 | 41093 | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 39270-000 | 38 3743-9996 | 00:20:0e:10:52:af | Alexandre Pascoal | 2012-07-06 | - | -
3501 | 3501 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3501 | 41087 | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 36213-000 | 32 3353-2448 | 00:20:0e:10:52:0b | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-27 | - | -
3487 | 3487 | 2012-05-15 | 41174 | A agendar | Lider | MALACACHETA | - | - | Andreza Hirle da Silva | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 - Esperança | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | -
3488 | 3488 | 2012-05-15 | 41173 | A agendar | Lider | MALACACHETA | - | - | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone. | -
3489 | 3489 | 2012-05-15 | 41173 | A agendar | Lider | MALACACHETA | - | - | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | -
3513 | 3513 | 2012-05-15 | 41126 | Agendado | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | - | 41141 | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 37305-000 | 32 3338-1036 | - | - | - | 27/6 - Cliente notificado. | -
3512 | 3512 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3512 | 41089 | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0E:10:52:01 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-29 | - | -
3502 | 3502 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3502 | 41089 | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 36213-000 | 32 3353-2449 | 00:20:0E:10:52:6D | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-29 | - | -
3503 | 3503 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3503 | 41053 | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 35490-000 | 31 3751-1761 | 00:20:0e:10:4c:31 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-24 | - | -
3504 | 3504 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3504 | 41078 | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 35490-000 | 31 3751-2025 | 00:20:0e:10:52:72 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-19 | - | -
3505 | 3505 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3505 | 41078 | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 35490-000 | 31 3751-1956 | 00:20:0e:10:52:d0 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-19 | - | -
3506 | 3506 | 2012-05-15 | 41187 | A agendar | Lider | ITUIUTABA | - | - | Claudiana Ferreira de Sousa | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 | 38300-172 | 34 3271-8235 | - | - | - | 27/08/2012 13:30:26 Fernando La Rocca Junior De acordo com etapa abaixo, solicitação corrigida. Solicitação Enviada a Operadora Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | -
3507 | 3507 | 2012-05-15 | 41124 | A agendar | Lider | IBITURUNA | - | - | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 37223-000 | 35 3844-1233 | - | - | - | 25/6 - Contato corrigido. | -
3508 | 3508 | 2012-05-15 | 41044 | Aceito | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3508 | 41051 | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0e:10:4a:53 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | - | -
3509 | 3509 | 2012-05-15 | 41117 | Agendado | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3509 | 41110 | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 | 36345-000 | 32 3363-1512 | 00:20:0e:10:4f:96 | Ed Carlos Carvalho | - | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício | -
3510 | 3510 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Dilvanir Daniel Urzedo | Rua | 38300-080 | 34 3271-8259 | - | - | - | Cliente não está ciente. | -
3511c | 3511 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 38304-036 | 34 3268-0306 | - | - | - | Contato telefônico errado. | -
3516 | 3516 | 2012-05-15 | 41099 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3516 | 41059 | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 38360-000 | 34 3263-1656 | 00:20:0e:10:51:ee | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-31 | Contato telefônico errado. | -
3515 | 3515 | 2012-05-15 | 41094 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3515 | 41152 | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | 38360-000 | (34)3263-0343 - (34) | 00:20:0e:10:4f:5f | André da Silva Braz | 2012-08-31 | 25/6 - Contato corrigido. | -
3514 | 3514 | 2012-05-15 | 41126 | Agendado | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | - | 41141 | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 37305-000 | 32 3338-1255 | - | - | - | 27/6 - Cliente ciente. | -
3490 | 3490 | 2012-05-15 | 41173 | A agendar | Lider | MALACACHETA | - | - | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone. | -
3491 | 3491 | 2012-05-15 | 41133 | Agendado | Lider | BARROSO | - | 41169 | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 36212-000 | 32 3351-1302 | - | - | - | 4/7 - Cliente ciente. | -
3492 | 3492 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3492 | 41052 | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 | 36212-000 | 32 3351-1813 | 00:20:0e:10:49:a4 | Flavio Soares Fam | 2012-05-25 | - | -
3493 | 3493 | 2012-05-15 | 41138 | Agendado | Lider | BARROSO | - | 41142 | Lilian Leticia de Moura Malta | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 36212-000 | 32 3351-1288 | - | - | - | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 4/7 - Contato disponível. | -
3494 | 3494 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3494 | 41057 | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 36212-000 | 32 3351-1789 | 00:20:0e:10:45:49 | Flávio Soares Fam | 2012-05-28 | - | -
3495 | 3495 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3495 | 41059 | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 | 36212-000 | 32 3351-1902 | 00:20:0e:10:48:c3 | Flávio Soares Fam | 2012-05-31 | - | -
3496 | 3496 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-3496 | 41057 | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 36360-000 | 32 3375-1345 | 00:20:0E:10:48:E4 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-28 | - | -
3497 | 3497 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3497 | 41086 | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:66 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | - | -
3498 | 3498 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3498 | 41086 | Kelly Aparecida Maximiano Couto | Largo Gonçalves Lara, 17 | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:67 | Walter Leandro Arcanjo | 2012-06-27 | - | -
3499 | 3499 | 2012-05-15 | 41091 | Aceito | Vodanet | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-3499 | 41094 | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 35494-000 | 31 3763-1592 | 00:20:0e:10:48:e8 | Walter Leandro | 2012-07-06 | - | -
3500 | 3500 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3500 | 41087 | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 36213-000 | 32 3353-1374 | 00:20:0e:10:52:a6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | - | -
3476 | 3476 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3476 | 41094 | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 39270-000 | 38 3743-9997 | 00:20:0e:10:52:a9 | Alexandre Pascoal | 2012-07-04 | - | -
3477 | 3477 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PONTO CHIQUE | SES-POUE-3477 | 41095 | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 39328-000 | 38 3624-9136 | 00:20:0e:10:51:cc | Fabricio Campolina | 2012-07-05 | - | -
3486 | 3486 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | MALACACHETA | - | - | Beyliane Camargos Meira | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | -
3478 | 3478 | 2012-05-15 | 41180 | A agendar | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | - | - | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 39295-000 | 38 9938-9304 | - | - | - | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. Cliente não está ciente. | -
3485 | 3485 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3485 | 41089 | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:51:fb | Marcos Paulo | 2012-06-29 | - | -
3479 | 3479 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | VÁRZEA DA PALMA | SES-VAMA-3479 | 41095 | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 39260-000 | 38 3731-4767 | 00:20:0e:10:52:15 | Alexandre Pascoal | 2012-07-05 | - | -
3480 | 3480 | 2012-05-15 | 41187 | A agendar | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 39818-000 | 33 3534-1288 | - | - | - | 27/08/2012 11:24:00 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | -
3481 | 3481 | 2012-05-15 | 41174 | A agendar | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 39818-000 | 33 3534-2039 | - | - | - | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | -
3482 | 3482 | 2012-05-15 | 41173 | A agendar | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 39818-000 | 33 3534-2040 | - | - | - | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone. | -
3483 | 3483 | 2012-05-15 | 41183 | A agendar | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 39818-000 | 33 8428-0980 | - | - | - | 14:59:01 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:57:55 Ivan Santos Corrigido Solicitação Corrigida 21/05/2012 11:42:08 Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | -
3484 | 3484 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3484 | 41087 | Marcelo Batista dos Santos | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 39818-000 | 33 3534-1217 | 00:20:0e:10:52:75 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | - | -
3552 | 3552 | 2012-05-18 | 41179 | A agendar | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | - | - | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 36309-024 | 32 3371-3292 | - | - | - | 0/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | -
3549 | 3549 | 2012-05-18 | 41190 | A agendar | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | - | - | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 36309-352 | 32 3372 3843 | - | - | - | 31/08/2012 13:54:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:35:52 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao f | -
3548 | 3548 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3548 | 41075 | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 36309-352 | 32 3372-3843 | 00:20:0e:10:4a:36 | Flavio Soares Fam | 2012-06-18 | - | -
3546 | 3546 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3546 | 41075 | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 36307-458 | 32 3372-8747 | 00:20:0e:10:4c:59 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-18 | - | -
3530 | 3530 | 2012-05-18 | 41176 | A agendar | Lider | NAZARENO | - | - | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Luis José da Silva, 135 | 36370-000 | 35 3842-1916 | - | - | - | 17/08/2012 14:12:16 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Rita de Cassia 35 3842-1916 , solicitou primeiramente o contato com a Secreataria de Saúde referente ao assunto . | -
3531 | 3531 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3531 | 41073 | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 36227-000 | 32 3335-1233 | 00:20:0e:10:49:a3 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | - | -
3532 | 3532 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3532 | 41073 | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 36227-000 | 32 3335-1656 | 00:20:0e:10:48:71 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | - | -
3539 | 3539 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3539 | 41082 | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 36335-000 | 32 3356-1172 | 00:20:0e:10:52:61 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | - | -
3538 | 3538 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3538 | 41075 | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 36340-000 | 32 3354-1757 | 00:20:0e:10:52:bf | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-15 | - | -
3537 | 3537 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3537 | 41142 | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 36340-000 | 32 3354-1657 | 00:20:0E:10:4C:A3 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 | - | -
3536 | 3536 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3536 | 41107 | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 36320-000 | 32 3353-6460 | 00:20:0E:10:51:E5 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | -
3535 | 3535 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3535 | 41100 | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 | 36320-000 | 32 3353-6280 | 00:20:0e:10:52:cd | Warley Gonçalves | 2012-07-11 | - | -
3534 | 3534 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3534 | 41087 | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 36320-000 | 32 3353-6399 | 00:20:0e:10:52:63 | Leonardo Batista de Araujo | 2012-06-27 | - | -
3533 | 3533 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3533 | 41073 | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 | 36227-000 | 32 3335-1395 | 00:20:0e:10:48:89 | Flavio Soares Fam | 2012-06-14 | - | -
3540 | 3540 | 2012-05-18 | 41116 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3540 | 41130 | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 36335-000 | 32 3356-1177 | 00:20:0e:10:4f:48 | Antonio Gonçalves | 2012-08-09 | Cliente notificado por ofício. | -
3541 | 3541 | 2012-05-18 | 41179 | A agendar | Lider | SANTA CRUZ DE MINAS | - | - | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 36328-000 | 32 3373-5837 | - | - | - | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | -
3542 | 3542 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3542 | 41079 | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 36300-382 | 32 3379-2716 | 00:20:0e:10:4a:2a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-19 | - | -
3543 | 3543 | 2012-05-18 | 41142 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3543 | 41142 | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 36300-258 | 32 3373-2543 | 00:20:0e:10:4f:a3 | Joao Marcelo | 2012-08-23 | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca | -
3520 | 3520 | 2012-05-18 | 41182 | A agendar | Lider | ITUIUTABA | - | - | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 38307-386 | 34 3268-9090 | - | - | - | 23/08/2012 14:41:49 Ivan Santos Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:12 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção 25/05/201 | -
3523 | 3523 | 2012-05-18 | 41182 | A agendar | Lider | ITUIUTABA | - | - | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 38304-036 | 34 3269-4573 | - | - | - | 23/08/2012 14:50:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:38 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | -
3522 | 3522 | 2012-05-18 | 41182 | A agendar | Lider | ITUIUTABA | - | - | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 38302-236 | 34 3268-9400 | - | - | - | 23/08/2012 14:53:08 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:49:41 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:24 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e co | -
3524 | 3524 | 2012-05-18 | 41213 | A agendar | Lider | ITUIUTABA | - | - | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Suiça s/n.º | 38304-202 | 34 3268-0300 | - | - | - | 23/08/2012 14:48:26 Ivan Santos Endereço antigo: Rua Izaias Candido de Freitas, 539 Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:51 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ati | -
3525 | 3525 | 2012-05-18 | 41182 | A agendar | Lider | ITUIUTABA | - | - | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 38305-226 | 34 3269-6599 | - | - | - | 23/08/2012 14:51:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:00 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | -
3526 | 3526 | 2012-05-18 | 41182 | A agendar | Lider | ITUIUTABA | - | - | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 | 38304-406 | 34 3262-1932 | - | - | - | 23/08/2012 14:51:49 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:15 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | -
3527 | 3527 | 2012-05-18 | 41125 | A agendar | Lider | GURINHATÃ | - | - | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 38310-000 | 34 3264-8133 | - | - | - | 27/06 - Endereço confirmado | -
3528 | 3528 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | GURINHATÃ | - | - | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 38310-000 | 34 3264-1010 | - | - | - | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | -
3529 | 3529 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | NAZARENO | - | - | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 36370-000 | 35 3842-1296 | - | - | - | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | -
3545 | 3545 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3545 | 41080 | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 36305-186 | 32 3372-7420 | 00:20:0e:10:49:98 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | - | -
3565 | 3565 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | PASSA VINTE | SES-PATE-3565 | 41095 | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 37330000 | 32 3295-1118 | 00:20:0e:10:51:fd | Marco Aurélio | 2012-07-05 | - | -
3564 | 3564 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3564 | 41065 | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 35669-000 | 37 3274-1203 | 00:20:0e:10:52:ac | Leonardo Batista | 2012-06-11 | - | -
3563 | 3563 | 2012-05-22 | 41120 | Agendado | Lider | PALMÓPOLIS | - | 41169 | Vinícius Almeida Assis | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | 39945-000 | (33)3744-9444 | - | - | - | 24/08/2012 14:02:41 Ivan Santos Resolvida. 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação. | -
3562 | 3562 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | PAIVA | SES-PAVA-3562 | 41135 | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 36195-000 | 32 3364-1209 | 00:20:0e:10:4f:7a | - | 2012-08-16 | - | -
3561 | 3561 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | PAI PEDRO | SES-PARO-3561 | 41138 | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 39517-000 | 38 3831 8101 | 00:20:0E:10:52:04 | Alexabdre Pascal Da silva | 2012-08-17 |  | -
3559 | 3559 | 2012-05-22 | 41120 | Agendado | Lider | OLHOS-D'ÁGUA | SES-OLUA-3559 | 41152 | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | 39398000 | (38) 32517131 | - | - | - |  | -
3558 | 3558 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | NACIP RAYDAN | SES-NAAN-3558 | 41135 | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | 39718000 | (33)3294-1353 | 00:20:0e:10:4c:e3 | Marcos Paulo | 2012-08-14 |  | -
3557 | 3557 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MONTEZUMA | SES-MOMA-3557 | 41088 | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 | 39547000 | 38 3825-1241 | 00:20:0e:10:52:4b | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-28 | - | -
3555 | 3555 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MATO VERDE | SES-MADE-3555 | 41085 | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 39527-000 | 38 3813-1249 | 00:20:0e:10:52:aa | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-26 | - | -
3554 | 3554 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MATHIAS LOBATO | SES-MATO-3554 | 41099 | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 35110-000 | 33 3284-1488 | 00:20:0e:10:52:32 | Marcos Paulo | 2012-07-11 | - | -
3580 | 3580 | 2012-05-23 | 41100 | Aceito | Lider | POTÉ | SES-POTE-3580 | 41122 | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 39827-000 | 33 3525-1287 | 00:20:0e:10:52:23 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 | 9/7 - Endereço corrigido. | -
3579 | 3579 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PLANURA | SES-PLRA-3579 | 41122 | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 38220-000 | 34 3427-7034 | 00:20:0e:10:4c:52 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 | - | -
3569 | 3569 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-3569 | 41088 | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 36544-000 | 32 3537-1248 | 00:20:0e:10:52:bd | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-28 | - | -
3570 | 3570 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PAULISTAS | SES-PAAS-3570 | 41122 | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 39765-000 | 33 3413-1185 | 00:20:0E:10:4A:7C | Fabio Passoni | 2012-08-01 | - | -
3572 | 3572 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRA DOURADA | SES-PEDA-3572 | 41065 | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 | 36847-000 | 32 3748-1012 | 00:20:0e:10:4a:51 | Flavio Soares Fam | 2012-06-06 | - | -
3571 | 3571 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRA BONITA | SES-PETA-3571 | 41108 | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 35364-000 | 31 3872 9102 | 00:20:0e:10:4c:f6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | - | -
3573 | 3573 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRINÓPOLIS | SES-PEIS-3573 | 41089 | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 38178-000 | 34 3355-2014 | 00:20:0e:10:51:da | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | - | -
3574 | 3574 | 2012-05-23 | 41100 | Agendado | Lider | PIAU | - | 41150 | Marcela de Castro Lopes | RUA DR. DILERMANDO CRUZ, S/N - CENTRO | 36157-000 | 32 3254-1335 | - | - | - | 09/07/2012 - Correção Efetuada 6/7 - Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Moises 32 3254-1335, informou que endereço correto é Rua Dilermando Cruz -SN, endereço cadastrado Rua Silva Jardim, s/n, refere-se a Prefeitura. | -
3577c | 3577 | 2012-05-23 | 41097 | Paralisado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | - | - | - | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : | -
3578 | 3578 | 2012-05-23 | 41118 | Aceito | Lider | PIRAÚBA | SES-PIBA-3578 | 41129 | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 36170-000 | 32 3573-2292 | 00:20:0e:10:4c:e4 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 | - | -
3576 | 3576 | 2012-05-23 | 41116 | Aceito | Vodanet | PIRANGUÇU | SES-PICU-3576 | 41157 | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 37511-000 | 35 3643-1534 | 00:20:0e:10:4a:93 | Walter Leandro | 2012-09-05 | - | -
3625 | 3625 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3625 | 41093 | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 36202-522 | 32 3339-2133 | 00:20:0E:10:52:AD | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-04 | - | -
3630 | 3630 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3630 | 41094 | Luís Fabiano Gouveia Araújo | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 36200-970 | 32 3393-7062 | 00:20:0e:10:51:c8 | André da Silva Braz | 2012-07-05 | - | -
3626 | 3626 | 2012-05-28 | 41124 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3626 | 41128 | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 36205-286 | 32 3339-2125 | 00:20:0e:10:4d:00 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 | 27/6 - Cliente notificado. | -
3627 | 3627 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3627 | 41102 | Valter Adriano Paulino de Campos | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 | 36200-010 | 32 3339-2085 | 00:20:0e:10:48:d3 | André Braz | 2012-07-17 | - | -
3629 | 3629 | 2012-05-28 | 41102 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Domingos Sávio Silva Madeira | Rua Principal, s/n | 36206-700 | 32 3393-3023 | - | - | - | Em contato com o Sr. Domingos Sávio Silva Madeira 32 3393-3023 , informou que o Posto de saúde passará por uma reforma , onde não tem previsão ainda , pois estão aguardando a liberação da solicitação de verba . | -
3628 | 3628 | 2012-05-28 | 41185 | A agendar | Lider | BARBACENA | - | - | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 36201-142 | 32 3339--2128 | - | - | - | 27/08/2012 11:28:00 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 06/06/2012 08:30:29 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correç | -
3616 | 3616 | 2012-05-28 | 41177 | A agendar | Lider | BARBACENA | - | - | Raphaella P. de Moura Nascimento | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 36205-336 | 32 8898-1981 | - | - | - | 27/08/2012 11:29:52 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 13/06/2012 14:43:44 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato para ativação só dá sinal de ocupado. Caso seja confirmado informar novo t | -
3620 | 3620 | 2012-05-28 | 41143 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3620 | - | Letícia Ribeiro Sanglard | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 36200-000 | 32 3339-2111 | 00:20:0E:10:4C:F2 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 | Telefone só da sinal de ocupado | -
3619 | 3619 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3619 | 41093 | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n | 36202-502 | 32 3339-2139 | 00:20:0E:10:52:09 | Davidson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 | - | -
3632 | 3632 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3632 | 41108 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua João Simões, s/n | 36206-200 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:72 | André da Silva Brás | 2012-07-18 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | -
3633 | 3633 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3633 | 41109 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 36202-310 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:9d | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | -
3634 | 3634 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3634 | 41110 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Maria das Graças Vidal, s/n | 36200-000 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:60 | André da Silva Braz | 2012-07-20 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | -
3618 | 3618 | 2012-05-28 | 41163 | Agendado | Lider | BARBACENA | - | 41162 | Thanee Ap. de Almeida Cruz | Rua Basílio de Moraes s/n | 36205-526 | 32 3339-2129 | - | - | - | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO. | -
3635 | 3635 | 2012-05-28 | 41145 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3635 | 41110 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 36209-000 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:33 | André da Silva Braz | 2012-07-24 | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | -
3617 | 3617 | 2012-05-28 | 41124 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 36202-060 | 32 3339-2127 | - | - | - | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudanç | -
3621 | 3621 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3621 | 41114 | Anny Vianna | Rua Rufino José, s/n | 36200-000 | 32 3330-9106 | 00:20:0E:10:4D:09 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 | - | -
3622 | 3622 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3622 | 41100 | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 36204-634 | 32 3339-2138 | 00:20:0e:10:51:d0 | Alexandre Pascoal | 2012-07-24 | - | -
3631 | 3631 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3631 | 41110 | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 36207-000 | 32 3393-8026 | 00:20:0E:10:4F:79 | Rodrigo Carlos | 2012-07-20 | - | -
3623 | 3623 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3623 | 41110 | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 36202-801 | 32 3339-2110 | 00:20:0E:10:4c:37 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | - | -
3624 | 3624 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3624 | 41100 | Débora Cristina da Silva Nery Chaves | Praça Fortaleza, s/n | 36202-734 | 32 3339-2130 | 00:20:0e:10:48:a3 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | 2012-08-30 | - | -
3614 | 3614 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3614 | 41102 | Gelsa Mara Martins Pimenta | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 36204-076 | 32 3339-2112 | 00:20:0e:10:48:dd | Marco Aurélio | 2012-07-12 | - | -
3613 | 3613 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3613 | 41122 | Marcos Iran Dias | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 36202-508 | 32 3339-2113 | 00:20:0E:10:4F:3c | Marcio | 2012-08-13 | - | -
3612 | 3612 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3612 | 41099 | Danila Batista Dutra Camara | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 36200-680 | 32- 3339-2131 | 00:20:0e:10:49:d1 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 | - | -
3593 | 3593 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | SES-SATO-3593 | 41134 | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 39185-000 | 38 3546-1220 | 00:20:0E:10:4A:FA | Marcio Antonio | 2012-08-13 | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados | -
3594 | 3594 | 2012-05-28 | 41117 | Agendado | Vodanet | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | - | 41138 | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | 39785-000 | (33)3293-1195/1187 | - | - | - | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | -
3595 | 3595 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | SES-SAHA-3595 | 41094 | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 35694-000 | 37 3275-1046 | 00:20:0E:10:4A:48 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-04 | - | -
3596 | 3596 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SES-SARE-3596 | 41131 | Derivaldo Tadeu da Costa | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 37510-000 | 35 3645-1580 | 00:20:0E:10:4A:8B | Fabricio Campolina | 2012-08-10 | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | -
3597 | 3597 | 2012-05-28 | 41117 | Agendado | Vodanet | SÃO PEDRO DOS FERROS | - | 41138 | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | 35360-000 | (33)3352-1785/1403 | - | - | - | 28/06/2012 - Endereço corrigido. | -
3598 | 3598 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | SES-SATO-3598 | 41093 | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 35815-000 | 31 3867-5205 | 00:20:0e:10:52:10 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-03 | - | -
3599 | 3599 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-3599 | 41096 | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 32450-000 | 31 3577-7790 / 7550 | 00:20:0e:10:49:e4 | Airton Gabriel do Nascimento | 2012-07-13 | - | -
3600 | 3600 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Vodanet | SILVIANÓPOLIS | SES-SIIS-3600 | 41138 | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 37560-000 | 35 3451-1442 | 00:20:0e:10:4a:a6 | Walter Leandro | 2012-09-05 | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. | -
3601 | 3601 | 2012-05-28 | 41117 | Paralisado | Lider | TAPARUBA | - | 41149 | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | 36953-000 | (33)3314-8122/8002 | - | - | - | 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato | -
3602 | 3602 | 2012-05-28 | 41102 | Paralisado | Vodanet | TAQUARAÇU DE MINAS | SES-TAAS-3602 | 41100 | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 | 33980-000 | 31 3684-1226 | - | - | - | 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a localidade passava ou passaria por reformas no momento do agendamento, mesmo sendo questio | -
3603 | 3603 | 2012-05-28 | 41117 | Agendado | Vodanet | TARUMIRIM | - | 41131 | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | 35140-000 | (33)3233-1356/1539 | - | - | - | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | -
3604 | 3604 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | TURVOLÂNDIA | SES-TUIA-3604 | 41093 | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 37496-000 | 35 3242-1133 | 00:20:0E:10:52:70 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 | - | -
3581 | 3581 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | PRESIDENTE OLEGÁRIO | SES-PRIO-3581 | 41135 | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 38750-000 | 34 3811-2070 | 00:20:0E:10:4A:B9 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 | - | -
3583 | 3583 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | REDUTO | SES-RETO-3583 | 41110 | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 36920-000 | 33 3378-4133 | 00:20:0e:10:4f:73 | - | 2012-07-20 | - | -
3584 | 3584 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | RIO DOCE | SES-RICE-3584 | 41101 | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 35442-000 | 31 3883-5288 | 00:20:0e:10:51:e2 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-13 | - | -
3585 | 3585 | 2012-05-28 | 41110 | Agendado | Lider | RIO PRETO | SES-RITO-3585 | - | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | 36130-000 | (32)3283-3875 / 32 | - | - | - | 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível paralisar no Saom pelo Prazo. 09/07/2012 11:28:36 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço 06/07/2012 16:1 | -
3586 | 3586 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SACRAMENTO | SES-SATO-3586 | 41130 | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 38190-000 | 34 3351 3739 | 00:20:0e:10:4f:84 | Jair de oliveira | 2012-08-10 | 28/6 - Endereço corrigido. | -
3592 | 3592 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Lider | SÃO GERALDO | SES-SADO-3592 | 41087 | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 36530-000 | 32 3556-1165 | 00:20:0e:10:51:f1 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-27 | - | -
3591 | 3591 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-3591 | 41087 | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 | 39538-000 | 38 3824-8193 | 00:20:0e:10:4c:9b | Johnny Miranda Rodrigues | 2012-06-27 | - | -
3589 | 3589 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Vodanet | SANTA MARIA DE ITABIRA | SES-SARA-3589 | 41092 | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 35910-000 | 31 3838-1340 | 00:20:0e:10:52:b6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-02 | - | -
3588 | 3588 | 2012-05-29 | 41118 | Aceito | Lider | SANTA MARGARIDA | SES-SADA-3588 | 41109 | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 36910-000 | 31 3875-1387 | 00:20:0E:10:4D:10 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-10 | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada | -
3611 | 3611 | 2012-05-28 | 41143 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3611 | 41109 | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 36205-276 | 32 3333-4121 | 00:20:0e:10:4b:1c | Alexandre Pascoal da silva | 2012-07-27 | Não autorizou | -
3582 | 3582 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | QUELUZITA | SES-QUTA-3582 | 41108 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 36424-000 | 31 3722-1210 | 00:20:0e:10:4f:2c | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | - | -
3641 | 3641 | 2012-05-31 | 41105 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JAIA-3641 | 41136 | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | 39480-000 | (38)3629-4300 | 00:20:0e:10:4c:5b | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 | - | -
3560 | 3560 | 2012-05-31 | 41105 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-3560 | 41135 | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | 39440-000 | (38) 3821-5745 | 00:20:0E:10:4C:E5 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 | - | -
3767 | 3767 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3767 | 41102 | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | 35930112 | (31) 3852-4804 | 00:20:0e:10:48:52 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-13 | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro | -
3766 | 3766 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3766 | 41108 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | 35930160 | (31) 3852-2699 | 00:20:0E:10:51:BF | Sidinei de Paulo Silva | 2012-07-19 | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança | -
3763 | 3763 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3763 | 41103 | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | 35930-390 | (31) 3852-0175 | 00:20:0e:10:48:75 | Walter Leandro | 2012-07-13 | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras | -
3764 | 3764 | 2012-06-13 | 41187 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | 35930-462 | (31) 3852-0013 | - | - | - | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro 27/08/2012 11:30:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 19/06/2012 12:51:17 Carla O. Rocha Marcos, dar prosseguimento, apenas, se o contato no local de Instalação estiver ciente. Caso c | -
3762 | 3762 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3762 | 41109 | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | 35930125 | (31) 3851-8903 | 00:20:0e:10:4f:a5 | Sidinei de Paula Silva | 2012-07-24 | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial | -
3761 | 3761 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3761 | 41102 | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | 35930-409 | (31) 3851-1672 | - | - | - | 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado do local ou nas laterais do prédio, pois em apenas um dos lados do prédio seria po | -
3757 | 3757 | 2012-06-13 | 41153 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3757 | 41122 | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | 39740000 | (33) 3221-9104 | 00:20:0E:10:4F:71 | Fabio Passoni | 2012-08-02 | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO | -
3758 | 3758 | 2012-06-13 | 41181 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3758 | 41120 | ERLAINE ALVES VIDAL | RUA BRUNO GLÓRIA , n116 - Bairro Pito | 39740000 | (33) 342-1-2847 | 00:20:0E:10:4F:9E | Fabio Passoni | 2012-08-23 | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012 | -
3756 | 3756 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3756 | 41120 | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4F:57 | Fábio Passoni | 2012-07-30 | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI | -
3755 | 3755 | 2012-06-13 | 41183 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3755 | 41120 | FLÁVIO CALVETE | AV. MILTON CAMPOS , n1076 - Bairro NOSSA SRA. APARECIDA | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4A:94 | Fabio Passoni | 2012-08-27 | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012 | -
3759 | 3759 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3759 | 41117 | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0e:10:4a:8f | Fabio Passoni | 2012-08-27 | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B | -
3769 | 3769 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3769 | 41108 | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | 35931023 | (31) 3852-1879 | 00:20:0E:10:4C:FC | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano | -
3667 | 3667 | 2012-06-11 | 41153 | Agendado | Lider | MACHACALIS | - | 41129 | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | 39873000 | (33) 3627-7150 | - | - | - | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL | -
3660 | 3660 | 2012-06-06 | 41156 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3660 | 41128 | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | 38770000 | (38) 3361-3543 | 00:20:0e:10:4b:09 | Reginaldo Rezende | 2012-09-04 | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012 | -
3696 | 3696 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | 39800000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma ond enão tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutu | -
3689 | 3689 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3689 | 41101 | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | 39800000 | (33) 3523-5334 | 00:20:0e:10:52:ce | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2211173 PSF Matinha | -
3690 | 3690 | 2012-06-11 | 41171 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | 39800-000 | (33) 3521-1097 | - | - | - | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde | -
3681 | 3681 | 2012-06-11 | 41178 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Isnália Vaz | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | 39800-000 | (33) 3536 4116 | - | - | - | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos - Resolvido. Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só | -
3694 | 3694 | 2012-06-11 | 41178 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Marta Camilo / Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | 39800-000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012 | -
3688 | 3688 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3688 | 41102 | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | 39800000 | (33) 3529-3036 | 00:20:0e:10:51:c6 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-08-17 | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta | -
3691 | 3691 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3691 | 41131 | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | 39800000 | (33) 3528-1948 | 00:20:0e:10:4f:50 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 | Cnes: 2705346 PSF Mucuri | -
3695 | 3695 | 2012-06-11 | 41179 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | 39800-000 | (33) 353-63471 | - | - | - | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012 | -
3721 | 3721 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3721 | 41117 | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | 39830000 | (33)84158564 | 00:20:0e:10:4f:5d | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA | -
3719 | 3719 | 2012-06-12 | 41159 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3719 | 41121 | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | 39830-000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0E:10:4C:E6 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012 | -
3768 | 3768 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3768 | 41107 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | 35930-205 | (31)38525639 | 00:20:0E:10:4F:24 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-18 | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito | -
3770 | 3770 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3770 | 41108 | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | 35930198 | (31) 3852-6002 | 00:20:0E:10:52:B8 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos | -
3687 | 3687 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3687 | 41120 | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | 39800000 | (33) 3528-5171 | 00:20:0e:10:4f:90 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 6521932 PSF Lajinha | -
3697 | 3697 | 2012-06-11 | 41129 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | 39800000 | (33) 3529-2349 | - | - | - | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012 | -
3700 | 3700 | 2012-06-11 | 41125 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | 39800000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde, não está em boas condições, solicitou que a secretaria realiza-se uma analise. | -
3703 | 3703 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3703 | 41110 | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | 39800000 | (33) 3536-2787 | 00:20:0E:10:4A:12 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 | Cnes: 2210177 PSF Taquara | -
3705 | 3705 | 2012-06-11 | 41171 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | 39800-000 | (33) 3528-2181 | - | - | - | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio | -
3706 | 3706 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | 39800-000 | (33) 3529-2347 | - | - | - | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros | -
3715 | 3715 | 2012-06-12 | 41125 | A agendar | Lider | ITAMBACURI | - | - | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | 39830-000 | (33) 3511-1799 | - | - | - | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE | -
3716 | 3716 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Maria Luiza M. Soares | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | 39830000 | (33) 3511-1799 | - | - | - | 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE | -
3747 | 3747 | 2012-06-13 | 41121 | Agendado | Lider | DOM JOAQUIM | - | 41152 | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | 35865000 | (31) 3866-1307 | - | - | - | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA | -
3717 | 3717 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3717 | 41122 | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | 39830000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0e:10:4F:69 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE | -
3720 | 3720 | 2012-06-12 | 41117 | Agendado | Lider | ITAMBACURI | - | 41143 | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | 39830000 | (33) 3511-1964 | - | - | - | Cnes: 2209918 AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ITAMBACURI | -
3718 | 3718 | 2012-06-12 | 41117 | A agendar | Vodanet | ITAMBACURI | - | - | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | 39830-000 | (33)3511-1964 | - | - | - | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE | -
3666 | 3666 | 2012-06-11 | 41171 | A agendar | Lider | MACHACALIS | - | - | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 | - | - | - | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS | -
3668 | 3668 | 2012-06-11 | 41171 | A agendar | Lider | MACHACALIS | - | - | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 | - | - | - | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA | -
3725 | 3725 | 2012-06-12 | 41245 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | CRISTINA FERREIRA MACHADO | Rua Pedra Azul, s/n.º - São Vicente de Paulo | 39860000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 30/08/2012 14:02:32 Ivan Santos José Marcos 33 9157 3498 Coordenadora Alda 33 8859 2293 Mudará dia 15 da RUA OURO FINO , s/n Solicitação Corrigida 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o post | -
3726 | 3726 | 2012-06-12 | 41172 | A agendar | Lider | NANUQUE | - | - | SABRINA GUEDES RAGONE | Rua Carlos Gomes n.º 20 - Bairro Vila Nova | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. S | -
3732 | 3732 | 2012-06-12 | 41172 | A agendar | Lider | NANUQUE | - | - | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS 20/08/2012 15:10:38 Ivan Santos Informação confirmada, com Sérgio Alves. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:53:40 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativa | -
3727 | 3727 | 2012-06-12 | 41182 | A agendar | Lider | NANUQUE | - | - | REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 30/08/2012 13:43:57 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidade | -
3728 | 3728 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3728 | 41116 | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4f:4d | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO | -
3729 | 3729 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3729 | 41116 | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4d:0f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR | -
3730 | 3730 | 2012-06-12 | 41117 | Agendado | Vodanet | NANUQUE | - | 41148 | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO | -
3731 | 3731 | 2012-06-12 | 41173 | A agendar | Lider | NANUQUE | - | - | STELA REGINA LOURENÇO | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 - Bairro Espírito Santo | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 23/08/2012 15:07:01 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 28/06/2012 - Não consegue contato com o cliente Cnes: 2210533 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA GETÚLIO VARGAS | -
3674 | 3674 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3674 | 41106 | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | 39800000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0e:10:4a:16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto | -
9099 | 9099 | 2012-04-04 | 41048 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | - | - | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | - | - | - | - | -
3673 | 3673 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3673 | 41108 | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | 39800000 | (33) 3529-2338 | 00:20:0e:10:48:db | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa | -
3671 | 3671 | 2012-06-11 | 41116 | A agendar | Vodanet | FRANCISCÓPOLIS | - | - | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | 39695-000 | (33) 3514-8013 | - | - | - | 27/08/2012 11:40:25 Ivan Santos resolvida 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possív | -
3670 | 3670 | 2012-06-11 | 41116 | Agendado | Vodanet | ANGELÂNDIA | - | 41134 | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 39685-000 | 33 3516-9003 | - | - | - | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO | -
3685 | 3685 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3685 | 41131 | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | 39800000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0E:10:4C:E9 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo | -
3678 | 3678 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | 39800-000 | (33) 3512-0002 | - | - | - | 26/06/2012 17:33:24 Hernan Martins Alves Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro contato com da Farmacêutica a informação que não tem orientação de passar o t | -
3661 | 3661 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3661 | 41151 | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | 38770000 | (38) 3561-1850 | 00:20:0E:10:4A:C4 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-31 | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV | -
3682 | 3682 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Simone Káthia | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | 39800-000 | (33) 3523-6338 | - | - | - | 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 PSF Grão Pará | -
3679 | 3679 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3679 | 41124 | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | 39800000 | (33) 3529-2987 | 00:20:0E:10:4F:7F | George Felipe | 2012-08-03 | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta | -
3677 | 3677 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3677 | 41129 | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | 39800-000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0e:10:4f:7b | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-31 | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires | -
3680 | 3680 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3680 | 41123 | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | 39800000 | (33) 3529-2336 | 00:20:0e:10:4f:4f | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia | -
3676 | 3676 | 2012-06-11 | 41178 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | 39800-000 | (33) 3536-2480 | - | - | - | 27/08/2012 11:31:22 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel | -
3752 | 3752 | 2012-06-13 | 41174 | A agendar | Lider | GUANHÃES | - | - | VIVIANE COTA LOUREDO | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | 39740-000 | ligar apos as 16h (3 | - | - | - | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665 | -
3753 | 3753 | 2012-06-13 | 41174 | A agendar | Lider | GUANHÃES | - | - | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 39740-000 | 33 3421 7245 | - | - | - | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 e | -
3751 | 3751 | 2012-06-13 | 41183 | A agendar | Lider | GUANHÃES | - | - | LUCINA M° DA COSTA TRAVASSOS | Rua das Palmeiras,49 - Colina verde | 39740-000 | (33) 3421-2847 / 33 | - | - | - | 30/08/2012 13:59:11 Ivan Santos Resolvida: mudará de TRAVESSA DOS LEÕES , n60 Coordenadora: Claudiana 33 8835 2397 / Rejane 33 3421 2847 Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-296 | -
3749 | 3749 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | DORES DE GUANHÃES | SES-DOES-3749 | 41117 | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | 35894000 | (33) 3426-1379 | 00:20:0e:10:4a:75 | Fabio Passoni | 2012-08-20 | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES | -
3735 | 3735 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3735 | 41103 | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | 35970-000 | (31) 3837-1106 | 00:20:0e:10:49:e7 | Ronan Alves | 2012-07-13 | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE | -
3742 | 3742 | 2012-06-13 | 41140 | Agendado | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3742 | 41156 | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | 35970000 | (31) 3837-2616 | 00:20:0E:10:4A:7A | - | - | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA | -
3724 | 3724 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena Cnes: 2210495 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA DA RETA | -
3750 | 3750 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | FERROS | SES-FEOS-3750 | 41135 | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | 35800000 | (31) 3863-1512 | 00:20:0e:10:4c:43 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | -
3743 | 3743 | 2012-06-13 | 41174 | A agendar | Lider | BELA VISTA DE MINAS | - | - | DENISE GOMES | RUA PIO XII , s/n - Bairro Bandeirantes | 35938-000 | (31) 3853-1340 | - | - | - | 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. 26/06/2012 17:37:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2170043 CENTRO DE SAÚDE RANDOLFO DE ÁVILA | -
3740 | 3740 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3740 | 41103 | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro NOSSA SRA DAS DORES | 35970-000 | (31) 3837-3463 | 00:20:0e:10:48:87 | André da Silva Braz | 2012-07-13 | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF | -
3723 | 3723 | 2012-06-12 | 41182 | A agendar | Lider | NANUQUE | - | - | KARLA ANTUNES CORTES | Avenida Mucuri, 499 - Laticinios | 39860-000 | (33) 3621-2187 / 33 | - | - | - | 30/08/2012 13:52:54 Ivan Santos Resolvida 33 8859 2293(Coordenadora - Alda Câmara) 33 9157 3498 - Jose Marques Unidade mudou de endereço PRACA TEOFILO OTONI , s/n, para Avenida Mucuri, 499 33 Solicitação Cor 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins | -
3734 | 3734 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | BARÃO DE COCAIS | - | - | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | 35970-000 | (31) 3837-2363 | - | - | - | 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não recebeu nenhuma informação referente à instalação da antena. Cnes: 5073014 PSF FRANCISCO XAVIER DE ASSIS | -
3739 | 3739 | 2012-06-13 | 41182 | A agendar | Lider | BARÃO DE COCAIS | - | - | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n 376 - Bairro LEAO XIII | 35970-000 | (31) 3837-1868 | - | - | - | 29/08/2012 14:41:19 Ivan Santos Resolvido. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO | -
3738 | 3738 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3738 | 41101 | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | 35970-000 | (31) 3837-6289 | 00:20:0e:10:4a:1b | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS | -
3737 | 3737 | 2012-06-13 | 41132 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3737 | 41102 | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n550-Bairro SÃO BENEDITO | 35970-000 | (31) 3837-3266 | 00:20:0e:10:52:b5 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO | -
3736 | 3736 | 2012-06-13 | 41182 | A agendar | Lider | BARÃO DE COCAIS | - | - | Mirlei Conceição de Souza | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 - CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | 35970-000 | (31) 3837-1402 | - | - | - | 29/08/2012 14:40:31 Ivan Santos Resolcvido. Corrigido de Capim Cheiroso Zona Rural Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Selec | -
3733 | 3733 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3733 | 41107 | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | 35970-000 | (31) 38373326 | 00:20:0e:10:52:53 | - | 2012-07-17 | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO | -
3658 | 3658 | 2012-06-06 | 41175 | A agendar | Lider | JOÃO PINHEIRO | - | - | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38770-000 | 38 3561 5472 | - | - | - | 29/08/2012 14:37:54 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERIN | -
3659 | 3659 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3659 | 41115 | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | 38770000 | (38) 3561-6648 | 00:20:0e:10:4f:65 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA | -
3652 | 3652 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3652 | 41116 | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | 38570000 | (38) 36731235 | 00:20:0e:10:4c:8c | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR | -
3655 | 3655 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3655 | 41137 | MARIELLY PERES MATEUS | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 38785000 | 34 3812-1306 | 00:20:0e:10:4a:7e | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR | -
3654 | 3654 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3654 | 41136 | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 38785000 | 34 3812-5150 | 00:20:0e:10:4c:53 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS | -
3653 | 3653 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3653 | 41122 | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 38785000 | 34 3812-1255 | 00:20:0E:10:4D:04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR | -
3650 | 3650 | 2012-06-06 | 41176 | A agendar | Lider | GUARDA-MOR | - | - | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | 38570-000 | (38) 36731331 | - | - | - | 30/08/2012 13:47:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUA | -
3744 | 3744 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-3744 | 41116 | MARIA APARECIDA DA PENHA | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | 35938-000 | (31) 3853-1392 | 00:20:0E:10:4A:45 | David de Abreu | 2012-07-27 | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA | -
3741 | 3741 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3741 | 41103 | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | 35970000 | (31) 3837-9347 | 00:20:0E:10:52:D2 | Alexandre Pascoal | 2012-07-25 | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE | -
3672 | 3672 | 2012-06-11 | 41200 | A agendar | Lider | FRANCISCÓPOLIS | - | - | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 39695-000 | 33 3514-5025 | - | - | - | 23/08/2012 15:08:40 Ivan Santos Solicitação Corrigida 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da ins | -
3712 | 3712 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3712 | 41124 | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | 39800000 | (33) 35361219 | 00:20:0E:10:4B:1B | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-06 | Cnes: 6697321 UBR Nordeste | -
3782 | 3782 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Lider | MOEDA | SES-MODA-3782 | 41106 | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | 35470-000 | (31) 3575-1260 | 00:20:0e:10:52:bb | Leonardo Batista de Araujo Fam | 2012-07-16 | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus | -
3783 | 3783 | 2012-06-19 | 41124 | Paralisado | Lider | MOEDA | - | - | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 35470-000 | 31-3575-1445 | - | - | - | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e | -
3784 | 3784 | 2012-06-19 | 41124 | Agendado | Lider | MOEDA | SES-MODA-3784 | - | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha, 76 -Zona Rural | 35470-000 | 31-8358-5216 | - | - | - | PSF Pedra Vermelha | -
3745 | 3745 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | CARMÉSIA | SES-CAIA-3745 | 41117 | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | 35878000 | (31) 3864-1111 | 00:20:0E:10:4A:AE | Fabio Passoni | 2012-07-26 | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | -
3662 | 3662 | 2012-06-06 | 41111 | Agendado | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | - | 41141 | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | 38735-000 | (34)3835-1465/1480 | - | - | - | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA | -
3799 | 3799 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3799 | 41123 | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | 32676-226 | (31) 3597-6102 | 00:20:0e:10:4a:8c | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-03 | UBS Nova Baden | -
3797 | 3797 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3797 | 41122 | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | 32677-518 | (31) 3597-3232 | 00:20:0E:10:4A:DA | - | 2012-08-01 | UBS Imbiruçu | -
3795 | 3795 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3795 | 41121 | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | 32678-325 | (31) 8644-2626 | 00:20:0e:10:4c:2f | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-31 | UBS Capelinha/CAIC | -
3793 | 3793 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3793 | 41114 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | 32670-704 | (31) 3594-6432 | 00:20:0e:10:4f:7d | Sidney de Paula Silva | 2012-07-24 | UBS Alterosas II | -
3791 | 3791 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3791 | 41116 | Ana Flávia | Av. Manducaia,272 - Bairro Dom Bosco | 32670-512 | (31) 3592-1952 | 00:20:0E:10:4A:68 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-26 | UBS Dom Bosco | -
3789 | 3789 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3789 | 41117 | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | 32671-788 | (31) 3594-7076 | 00:20:0E:10:4A:6A | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-27 | UBS Bueno Franco | -
3788 | 3788 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3788 | 41122 | Rodnea | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | 32611-076 | (31) 3594-7765 | 00:20:0e:10:4c:3d | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-08-01 | UBS Icaivera | -
3787 | 3787 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3787 | 41122 | Rodnea | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | 32611-220 | (31) 3596-2260 | 00:20:0e:10:4c:2e | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-08-01 | UBS Parque do Cedro | -
3786 | 3786 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3786 | 41110 | Cintia Aparecida Moreno | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | 32670-778 | (31) 3592-6718 | 00:20:0E:10:4F:4A | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-20 | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG | -
3800 | 3800 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3800 | 41116 | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | 32678-028 | (31) 3511-8528 | 00:20:0e:10:4a:82 | Sydnei de Paula Silva | 2012-07-30 | UBS Universal | -
3798 | 3798 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3798 | 41117 | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | 32650-020 | (31) 3592-1711 | 00:20:0e:10:4a:96 | Walter leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-27 | UBS Laranjeiras | -
3796 | 3796 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3796 | 41117 | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | 32675-818 | (31) 3592-2336 | 00:20:0e:10:4a:73 | Sidney de Paula Silva | 2012-07-27 | UBS Vila Cristina | -
3794 | 3794 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3794 | 41115 | Edilene | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 32672-222 | (31) 3596-6320 | 00:20:0e:10:4a:5f | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-25 | UBS Nossa Senhora de Fátima | -
3792 | 3792 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3792 | 41116 | Márcia | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | 32671-062 | (31) 3595-4359 | 00:20:0e:10:4f:31 | - | 2012-07-26 | UBS Alterosas I | -
3790 | 3790 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3790 | 41115 | Alcione | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | 32672-758 | (31) 3595-2580 | 00:20:0E:10:4F:51 | Airton Gabriel do Santos Moro | 2012-07-26 | UBS Cruzeiro do Sul | -
3656 | 3656 | 2012-06-06 | 41151 | A agendar | Lider | SERRA DO SALITRE | - | - | Não tem | Avenida Brasil - N: 615 - Bairro da Nações | 38760-000 | 34 3833-1696 | - | - | - | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FA | -
3657 | 3657 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | SERRA DO SALITRE | SES-SERE-3657 | 41121 | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 38760000 | 34 3833-1171 | 00:20:0e:10:4f:8d | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY | -
3834 | 3834 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3834 | 41124 | Gilson | Rua Veneza,16 | 32641-810 | (31) 3530-6260 | 00:20:0E:10:4B:05 | Walter Leandro | 41124 | - | -
3835 | 3835 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3835 | 41122 | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | 32628-118 | (31) 3530-9181 | 00:20:0E:10:4F:80 | - | 41130 | - | -
3836 | 3836 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3836 | 41121 | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | 32623-245 | (31) 3596-2899 | 00:20:0e:10:4a:60 | Sydnei de Paula Silva | 41122 | - | -
3837 | 3837 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3837 | 41123 | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 | 32606-018 | (31) 3593-8128 | 00:20:0e:10:4f:5a | Sidney de Paula Silva | 41124 | - | -
3838 | 3838 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3838 | 41124 | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | 32606-710 | (31) 3532-8920 | 00:20:0e:10:4f:7c | Sidiney de Paula Silva | 41124 | - | -
3829 | 3829 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3829 | 41138 | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | 32681-426 | (31) 3597-8274 | 00:20:0e:10:4a:a8 | Sidinei Paula Silva | 41138 | - | -
3825 | 3825 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3825 | 41142 | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | 32670-295 | (31) 3591-7410 | 00:20:0e:10:4a:c7 | Sidinei Paula | 41145 | - | -
3828 | 3828 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3828 | 41149 | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | 32681-520 | (31) 3591-3883 | 00:20:0e:10:49:c6 | Sidinei de Paula Silva | 41150 | - | -
3817 | 3817 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3817 | 41148 | Lercina | Rua Peru,191 | 32668-126 | (31) 3596-3332 | 00:20:0e:10:4c:62 | Sydnei de Paula | 41150 | - | -
3831 | 3831 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3831 | 41150 | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | 32641-300 | (31) 3596-1511 | 00:20:0e:10:4f:29 | Sidnei de Paula Silva | 41150 | - | -
3826 | 3826 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3826 | - | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | 32687-050 | (31) 3591-2566 | 00:20:0e:10:4a:2d | Airton Gabriel | 41151 | - | -
3827 | 3827 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3827 | 41127 | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 | 32685-014 | (31) 3594-7292 | 00:20:0e:10:4c:65 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 41127 | - | -
3819 | 3819 | 2012-06-28 | 41146 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3819 | 41146 | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | 32667-005 | (31) 3532-6145 | 00:20:0E:10:4C:A8 | Sidinei de Paula | 41148 | - | -
3816 | 3816 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3816 | 41131 | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | 32667-358 | (31) 3592-2209 | 00:20:0e:10:4f:43 | Airton Gabriel | 41134 | - | -
3815 | 3815 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3815 | 41128 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 | 32661-820 | (31) 3531-6187 | 00:20:0e:10:4c:47 | Airton Gabriel do Nascimento Mora | 41128 | - | -
3830 | 3830 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3830 | 41148 | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | 32661-820 | (31) 3530-6471 | 00:20:0e:10:4f:41 | Airton Gabriel | 41149 | - | -
3824 | 3824 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Adriana | Alameda das Macieiras,110 - Bandeirinhas | 32661-820 | (31) 3531-3614 | - | - | - | 27/08/2012 14:23:16 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde | -
3820 | 3820 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3820 | 41142 | Bárbara | Rua São Salvador,146 | 10.146.119.1 | (31) 3531-2044 | 00:20:0E:10:4C:40 | Walter Leandro de Souza | 41148 | - | -
3823 | 3823 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3823 | 41150 | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | 32602-384 | (31) 3531-4327 | 00:20:0e:10:4a:90 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 41150 | - | -
3821 | 3821 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3821 | 41131 | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 - Cidade Verde | 32602-384 | (31) 3594-6240 | 00:20:0e:10:4a:e1 | Walter Leandro | 41134 | - | -
3822 | 3822 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3822 | 41131 | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 | 32655-556 | (31) 3592-2033 | 00:20:0e:10:4f:92 | Sidinei de Paula Silva | 41134 | - | -
3818 | 3818 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3818 | 41148 | Laura Maria Caldeira | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | 32667-170 | (31) 3592-5967 | 00:20:0e:10:4a:ca | Walter Leandro | 41151 | - | -
3814 | 3814 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3814 | 41148 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Lourença Maria de Jesus,61 | 32667-034 | (31) 3593-1970 | 00:20:0e:4C:AF | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 41151 | - | -
3867 | 3867 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3867 | 41095 | MAROLINA BARROSO | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 31155-440 | 3277-6072/ 6073 | 00:20:0E:10:52:71 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 41096 | - | -
3684 | 3684 | 2012-07-05 | 41210 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Nathalia Cristina Lemos Ribeiro | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betânia | 39800-000 | (33) 3529-2337 | - | - | - | 27/08/2012 11:32:47 Ivan Santos Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente | -
3683 | 3683 | 2012-07-05 | 41140 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | 39800000 | (33) 3536-2744 | - | - | - | - | -
3675 | 3675 | 2012-07-05 | 41140 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | 39800000 | (33) 3521-1344 | - | - | - | - | -
3847 | 3847 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3847 | 41127 | Hianna dos Santos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0e:10:4c:d0 | Marcos Antônio de Oliveira | 41128 | - | -
3849 | 3849 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3849 | 41130 | Vacirlene Oliveira Silva Ribeiro | Rua Altino Marques nº 168 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0E:10:4C:90 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 41130 | - | -
3848 | 3848 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3848 | 41128 | Flávia Flores da Silva | Avenida Isidoro Nalon nº 290 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0e:10:4a:ed | Marcos Paulo | 41128 | - | -
3851 | 3851 | 2012-07-05 | 41140 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | 41162 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 36220-000 | 32-3346-1256 | - | - | - | - | -
3850 | 3850 | 2012-07-05 | 41143 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | 41162 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 - CENTRO | 36220-000 | 32-3346-1256 | - | - | - | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | -
3852 | 3852 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3852 | 41129 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 | 36220-000 | 32-3346-1256 | 00:20:0e:10:4f:30 | Marco Aurelio | 41134 | - | -
3853 | 3853 | 2012-07-04 | 41164 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3853 | 41130 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 | 36220-000 | 32-33315782 | - | - | - | 03/09/2012 16:18:29 Ivan Santos Corrigido com base nas informações do Municipio. Endereço antigo: AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:26 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço par | -
3856 | 3856 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | - | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 36220-000 | 32-3336-0063 | - | - | - | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui. | -
3855 | 3855 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3855 | 41131 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 36220-000 | 32-3346-2033 | 00:20:0e:10:4c:d4 | Marco Aurélio de Moura | 41131 | - | -
3854 | 3854 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3854 | 41129 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 36220-000 | 32-3330-1165 | 00:20:0e:10:4f:2b | Marcos Aurélio de Moura | 41131 | - | -
3866 | 3866 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | ALPINÓPOLIS | - | 41162 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | 37940000 | (35)3523-1350/2762 | - | - | - | - | -
3862 | 3862 | 2012-07-04 | 41163 | Agendado | Lider | ALPINÓPOLIS | - | 41162 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | 37940-000 | (35)3523-2937 | - | - | - | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | -
3863 | 3863 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3863 | 41122 | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 37940000 | 35)3523-1551 | 00:20:0e:10:4c:3e | Leonardo Batista de Araujo Silva | 41123 | - | -
3864 | 3864 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3864 | 41121 | Soraya Brasileiro Carvalho Cardoso | Rua Major João Goncalves, 60 | 37940000 | (35)3523-1330 | 00:20:0E:10:4C:44 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 41123 | - | -
3865 | 3865 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3865 | 41123 | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 37940000 | 3535231089 | 00:20:0E:10:4C:21 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 41123 | - | -
3860 | 3860 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3860 | 41128 | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | 37940000 | (35)3523-2684 | 00:20:0E:10:4C:46 | Jair de Oliveira | 41128 | - | -
3858 | 3858 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3858 | 41123 | Flavia de Avila Fonseca Braz | Rua Cristal, 140 | 37940000 | (35)3523-2740 | 00:20:0E:10:4A:B7 | Jair de Oliveira | 41124 | - | -
3859 | 3859 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3859 | 41124 | Cristina Borges | Rua Pará, 327 | 37940000 | (35)3523-2029 | 00:20:0e:10:4a:e0 | Jair de Oliveira | 41124 | - | -
3857 | 3857 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3857 | 41129 | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | 37940000 | (35)3523-1806 | 00:20:0e:10:4a:0a | Jair de Oliveira | 41129 | - | -
3861 | 3861 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3861 | 41131 | Rua Santissima Trindade, 115 | Rua Santissima Trindade, 115 | 37940000 | (35)3523-2215 | 00:20:0e:10:4a:b6 | Jair de Oliveira | 41131 | - | -
3870 | 3870 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | HELIODORA | - | 41148 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | 37.484-000 | (35) 3457-1330 | - | - | - | - | -
3871 | 3871 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | HELIODORA | - | - | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | 37.484-000 | (35) 3457-1179 | - | - | - | - | -
3872 | 3872 | 2012-07-04 | 41187 | A agendar | Lider | IJACI | - | - | Rosula Maria Elias | Praça Prefeito Elias Antonio filho, 35 | 37205-000 | 35 3843-1199 | - | - | - | 30/08/2012 14:05:33 Ivan Santos Resolvida. Mudará de Praça Prefeito Elias Antonio filho, 35 no dia 15/9 Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:13:09 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço: Em contato com a Sra. Alessandra 35 3843-1199, inf | -
3873 | 3873 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | IJACI | - | - | Cinthia Figueiredo de Oliveira | saude@baldim.mg.gov.br | 35707-000 | (31)3718-5465 | - | - | - | - | -
3875 | 3875 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3875 | 41128 | Carolina Soraggi Pereira | Rua Valeriano Timoteo, 202 | 36212-000 | (32)33513177 | 00:20:0e:10:4f:2e | Marcos Aurélio de Moura | 41128 | - | -
3874 | 3874 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3874 | 41124 | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | 36212000 | (32)33514078 | 00:20:0E:10:4F:2F | Marcos Aurélio | 41124 | - | -
3876 | 3876 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-3876 | 41129 | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | 35624-000 | (37)3544-1184 | 00:20:0e:10:4d:01 | Rodrigo Carlos | 41130 | - | -
3877 | 3877 | 2012-07-04 | 41152 | Aceito | Lider | SABARÁ | SES-SARA-3877 | 41121 | CLAUDIO | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 34585-140 | 3672-2254 | 00:20:0e:10:4d:0c | Sid Santos | 41122 | - | -
3887 | 3887 | 2012-07-04 | 41184 | A agendar | Lider | PIUMHI | - | - | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37925-000 | 37-3371-2400 | - | - | - | 27/08/2012 14:15:51 Ivan Santos Endereço confirmado. Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 n | -
3886 | 3886 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | PITANGUI | - | - | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 35650-000 | 3271-6034 | - | - | - | - | -
3885 | 3885 | 2012-07-04 | 41153 | A agendar | Lider | PERDÕES | - | - | ARIANE OLIVEIRA SILVA | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 - Jardim das Flores | 37260-000 | (35)3864-1784 | - | - | - | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 ? Jardim das Flores. | -
3884 | 3884 | 2012-07-04 | 41179 | A agendar | Lider | PARACATU | - | - | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38600-000 | 38 3672 6559 | - | - | - | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada . | -
3883 | 3883 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-3883 | 41117 | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | 35540000 | (37) 3331-4736 | 00:20:0e:10:4f:26 | Alexandre Pascoal da Silva | 41120 | - | -
3882 | 3882 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | 37958000 | (35) 3591-5100 | - | - | - | - | -
3881 | 3881 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-3881 | 41131 | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4c:ce | - | 41134 | - | -
3880 | 3880 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | ITURAMA | - | - | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 38280-000 | 34-34158735 | - | - | - | - | -
3879 | 3879 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | ITAPECERICA | - | - | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 35550-000 | 37-3341-1901 | - | - | - | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o | -
3889 | 3889 | 2012-07-09 | 41144 | A agendar | Lider | JUIZ DE FORA | - | - | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 36081-000 | (32) 3257-8810 | - | - | - | - | -
3927 | 3927 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3927 | 41152 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | 36900-000 | (33)3332-3927 | 00:20:0E:10:4F:B5 | Jefferson Alves | 41117 | - | -
3936 | 3936 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3936 | 41143 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | 36900-000 | (33) 3332-3638 | 00:20:0e:10:4f:ac | Jeferson | 41135 | - | -
3933 | 3933 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3933 | 41138 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. | 36900-000 | (33) 3378-1047 | 00:20:0e:10:4c:f7 | Jedson Alves | 41141 | - | -
3938 | 3938 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3938 | 41137 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | 36900-000 | (33) 3334-2000 | 00:20:0e:10:4f:82 | Jedson Alves | 41137 | - | -
3937 | 3937 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3937 | 41121 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | 36900-000 | (33)3332-3924 | 00:20:0e:10:4f:93 | Jackson Alves | 41122 | - | -
3935 | 3935 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3935 | 41135 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | 36900-000 | (33) 3332-3662 | 00:20:0E:10:4D:03 | Jedsson Alves | 41137 | - | -
3934 | 3934 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3934 | 41138 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 | 36900-000 | (33) 3378-3095 | 00:20:0e:10:4f:4b | Jedson Alves | 41142 | - | -
3932 | 3932 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3932 | 41136 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | 36900-000 | (33) 3378-5139 | 00:20:0e:10:4f:85 | Jedson Alves | 41137 | - | -
3931 | 3931 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3931 | 41137 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | 36900-000 | (33) 3379-6095 | 00:20:0e:10:4c:fa | Jedson Alves | 41137 | - | -
3930 | 3930 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3930 | 41123 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | 36900-000 | (33) 3332-3926 | 00:20:0e:10:4f:44 | Jedson Alves | 41124 | - | -
3929 | 3929 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3929 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | 36900-000 | (33) 3332-3993 | 00:20:0E:10:4F:47 | Jedson Alves | 41123 | - | -
3928 | 3928 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3928 | 41136 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | 36900-000 | (33) 3378-8011 | 00:20:0e:10:4f:b7 | Jedson Alves Barroso | 41137 | - | -
3926 | 3926 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3926 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | 36900-000 | (33)3332-3925 | 00:20:0e:10:4f:45 | Victor Hugo Fonseca | 41123 | - | -
3925 | 3925 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3925 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 36900-000 | 33-3332-3922 | 00:20:0e:10:4c:ec | Victor Fonseca | 41123 | - | -
3924 | 3924 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3924 | 41121 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 36900-000 | 33-3332-3923 | 00:20:0e:10:4f:91 | Victor Hugo Fonseca | 41122 | - | -
3923 | 3923 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3923 | 41130 | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:0e:10:4f:6a | Ronan Alves | 41131 | - | -
3922 | 3922 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3922 | 41120 | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:00:e1:04:ce | Ronan Vandeir Alves Moreira | 41120 | - | -
3921 | 3921 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3921 | 41127 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-7116 | 00:20:0E:10:4A:B8 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41127 | - | -
3920 | 3920 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3920 | 41128 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N | 37564-000 | (35)3422-9508 | 00:20:0e:10:4c:fe | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41128 | - | -
3919 | 3919 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3919 | 41127 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-1708 | 00:20:0e:10:4c:f9 | João Marcelo Magalhães | 41127 | - | -
3918 | 3918 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3918 | 41152 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | 37564-000 | (35)3445-3140 | 00:20:0e:10:4a:99 | João Marcelo | 41127 | - | -
3917 | 3917 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3917 | 41146 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | 37564-000 | (35)3445-3138 | 00:20:0e:10:4f:2a | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41123 | - | -
3916 | 3916 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3916 | 41152 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | 37564-000 | (35) 3445-3088 | 00:20:0e:10:4a:f3 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41124 | - | -
3908 | 3908 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3908 | 41116 | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 37170-000 | 35-3851-6672 | 00:20:0e:10:4a:5c | Jair de Oliveira | 41120 | - | -
3909c | 3909 | 2012-07-11 | 41146 | Agendado | Lider | BOA ESPERANÇA | - | - | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8094 | - | - | - | - | -
3910 | 3910 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3910 | 41120 | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 37170-000 | 35-3851-7440 | 00:20:0e:10:4f:8b | Jair de Oliveira | 41122 | - | -
3911 | 3911 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3911 | 41122 | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 37170-000 | 35-3851-8118 | 00:20:0E:10:4A:78 | Jair Oliveira | 41123 | - | -
3912 | 3912 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3912 | 41122 | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos | 37170-000 | 35-3851-7171 | 00:20:0e:10:4c:99 | Jair de oliveira | 41122 | - | -
3913 | 3913 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3913 | 41115 | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 37170-000 | 35-3851-6685 | 00:20:0e:10:4c:db | Rodrigo Carlos Martins | 41115 | - | -
3915 | 3915 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3915 | 41114 | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 37170-000 | 35-3851-8102 | 00:20:0E:10:4C:BE | Rodrigo Carlos Martins | 41115 | - | -
3914 | 3914 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3914 | 41116 | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8079 | 00:20:0E:10:4C:E1 | Rodrigo Carlos Martins | 41116 | - | -
3951 | 3951 | 2012-07-19 | 41154 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3951 | 41114 | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | 31250-115 | (31)3428-3258 | 00:20:0e:10:4f:86 | Airton Gabriel do Nascimento | 41114 | - | -
3942 | 3942 | 2012-07-17 | 41152 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3942 | 41122 | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | 36900-000 | (33)3332-2623 | 00:20:0E:10:4C:70 | Alexandre Pascoal | 41123 | - | -
3941 | 3941 | 2012-07-17 | 41107 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3941 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | 36900-000 | (33) 3332-3970 | 00:20:0E:10:4C:6E | Alexandre Pascoal | 41123 | - | -
3940 | 3940 | 2012-07-17 | 41152 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3940 | 41124 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | 36900-000 | (33) 3332-3008 | 00:20:0e:10:4f:25 | Alexandre Pascoal da Silva | 41127 | - | -
3939 | 3939 | 2012-07-17 | 41152 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3939 | 41124 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | 36900-000 | (33) 3332-1278 | 00:20:0e:10:4c:20 | Alexandre Pascoal da Silva | 41127 | - | -
3953 | 3953 | 2012-07-23 | 41158 | A agendar | Lider | CARATINGA | - | - | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | 35304-210 | (33) 3321-6228 | - | - | - | - | -
3968 | 3968 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | PAPAGAIOS | - | 41143 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 35669-000 | 3732741581 | - | - | - | - | -
3961 | 3961 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAVÃO | - | - | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 39814-000 | 33 35351856 | - | - | - | - | -
3962 | 3962 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAVÃO | - | - | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 39814-000 | 33 35351220 | - | - | - | - | -
3963 | 3963 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAVÃO | - | - | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 39814-000 | 33 35354003 | - | - | - | - | -
3964 | 3964 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3964 | 41128 | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 35669-000 | 3732742062 | 00:20:0e:10:4f:bb | Rodrigo Carlos Martins | 41128 | - | -
3965 | 3965 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3965 | 41123 | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 35669-000 | 3732741048 | 00:20:0e:10:4a:67 | Rodrigo Carlos Martins | 41124 | - | -
3966 | 3966 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3966 | 41122 | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 | 35669-000 | 3732741779 | 00:20:0E:10:4B:16 | Rodrigo Carlos Martins | 41123 | - | -
3967 | 3967 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAPAGAIOS | - | - | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | SMS@PAPAGAIOS.MG.GOV.BR | 35669-000 | 3732741581 | - | - | - | - | -
3969 | 3969 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | PATROCÍNIO | - | 41148 | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | 38740-000 | (34)3831-9905 | - | - | - | - | -
3970 | 3970 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3970 | 41148 | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | 38740-000 | (34)3831-5288 | 00:20:0e:10:4c:fd | Vitor Hugo Fonseca | 41157 | - | -
3971 | 3971 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3971 | 41148 | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | 38740-000 | (34)3839-1818 | 00:20:0e:10:4f:32 | Vitor Hugo Fonseca | 41157 | - | -
3972 | 3972 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | SANTANA DO RIACHO | - | 41156 | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 35845-000 | 31- 3718-7167 | - | - | - | - | -
3973 | 3973 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3973 | 41148 | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 37270-000 | 35 3832 6000 | 00:20:0e:10:4d:02 | Marcos Antonio | 41141 | - | -
3974 | 3974 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3974 | 41131 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4F:4C | Marcos Antonio | 41134 | - | -
3987 | 3987 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3987 | 41137 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4C:EF | Marcos Antonio | 41137 | - | -
3985 | 3985 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | - | 41162 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3984 | 3984 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3975 | 3975 | 2012-07-24 | 41159 | Paralisado | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | 04/09/2012 15:00:05 Hernan Martins Alves O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barro | -
3976 | 3976 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3976 | 41127 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Gibran Francisco - S/N | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:8c | Marcos Antônio Moreira Silva | 41130 | - | -
3977 | 3977 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3977 | 41138 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:55 | Marco Antonio | 41141 | - | -
3978 | 3978 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | - | 41141 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3979 | 3979 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3979 | 41135 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3980 | 3980 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3980 | 41135 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:b8 | - | 41137 | - | -
3981 | 3981 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | - | 41162 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Belo Horizonte - 822 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3983 | 3983 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | - | -
3993 | 3993 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 35900-199 | 38392605 | - | - | - | - | -
3994 | 3994 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 10146-242 | 3839 2927 | - | - | - | 24/08/2012 13:07:39 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:01:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
3995 | 3995 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 35907-000 | 3839 2766 | - | - | - | 24/08/2012 13:08:00 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:47:24 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
3996 | 3996 | 2012-07-26 | 41161 | Paralisado | Lider | ITABIRA | - | - | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | RUA QUATRO 57 | 35900-078 | 3839 2485 | - | - | - | 24/08/2012 11:45:19 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA 400, 130 O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação | -
3997 | 3997 | 2012-07-26 | 41161 | Paralisado | Lider | ITABIRA | - | - | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | NUCLEO DOS MACHADOS 001 | 35900-000 | 38392605 | - | - | - | 04/09/2012 15:08:54 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com secretaria local informou que o ndereço seria RUA NOVA ERA, 200- CENTRO. Pendência Ativação 24/08/2012 13:06:17 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Res | -
3998 | 3998 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 35900-270 | 3839 2224 | - | - | - | 24/08/2012 13:09:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:01 24/08/2012 11:39:18 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
3999 | 3999 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 - CAMPESTRE | 35900-088 | 3839 2487 | - | - | - | 24/08/2012 13:09:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:21:42 23/08/2012 18:56:21 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4000 | 4000 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 - PEDREIRA | 35904-003 | 3839 2484 | - | - | - | 24/08/2012 13:10:53 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:56 24/08/2012 11:34:38 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA PÁSSARO VERDE, 100, BA | -
4001 | 4001 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 - BELA VISTA | 35900-076 | 3839 2486 | - | - | - | 24/08/2012 13:15:07 Ivan Santos Endereço alterado de RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377, conforme informação da Sra. Marli Ap. Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:54:34 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria | -
4002 | 4002 | 2012-07-26 | 41161 | Paralisado | Lider | ITABIRA | - | - | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA TAMOIOS 95 | 35900-041 | 38392605 | - | - | - | 29/08/2012 11:59:53 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA TAMOIOS 95, BAIRRO PARA Ativação Agendada 24/08/2012 13:22:33 Ivan Santos Aprovado. Pendência | -
4003 | 4003 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 35900-400 | 3839 2481 | - | - | - | 24/08/2012 13:23:13 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:35:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4004 | 4004 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 35900-180 | 3839 2499 | - | - | - | 24/08/2012 13:23:43 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:21:50 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
4005 | 4005 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 - AREAO | 35900-367 | 3839 2225 | - | - | - | 24/08/2012 13:24:09 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:34:16 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4006 | 4006 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 35900-161 | 3839 2498 | - | - | - | 24/08/2012 13:24:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:20:16 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
4007 | 4007 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 35900-455 | 3839 2222 | - | - | - | 24/08/2012 13:25:07 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:31:17 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4008 | 4008 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | MG 129, 001 - MAJOR LAGE | 35900-455 | 3839 2866 | - | - | - | 24/08/2012 13:26:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:43:15 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria informou que o endereço seria:MG 129 001,Bairro BARREIRO Numero não se refere a unidade de saúde do | -
4009 | 4009 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 35900-186 | 3839 2496 | - | - | - | 24/08/2012 13:27:23 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:12:42 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
4010 | 4010 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JORDÂNIA, 173 - Bethania | 35900-474 | 38392605 | - | - | - | 24/08/2012 13:28:58 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:00:11 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:RUA JORDÂNIA, 173, BETHÂNIA O numero de telefone n | -
4011 | 4011 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 35901-226 | 2383 9497 | - | - | - | 24/08/2012 13:30:12 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:15:37 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4012 | 4012 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 4012 | 3833 2780 | - | - | - | 24/08/2012 13:30:49 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:22:30 Fernando La Rocca Junior 23/08/2012 19:13:59 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4013 | 4013 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) - GABIROBA DE CIMA | 35905-000 | 3839 2492 | - | - | - | 24/08/2012 13:31:46 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:05 23/08/2012 19:12:00 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria local informou que o endereço seria:RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) Bairro:GA | -
4014 | 4014 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | Rua urânio, 19 - MAJOR LAGE | 35900-012 | 3839 2324 | - | - | - | 24/08/2012 13:35:01 Ivan Santos Endereço corrigido de RUA CASTRO ALVES 285. Conforme informação da Sra. Marly Aparecida Reis Procópio - Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:16:25 Verônica Bruna Barroso Em contato co | -
4015 | 4015 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 | 35901-230 | 38392605 | - | - | - | - | -
4016 | 4016 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 35900-120 | 3839 2223 | - | - | - | 24/08/2012 13:38:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:06:36 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. Pendência Ativação | -
4034 | 4034 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4034 | 41123 | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | 35410-000 | (31)35531589 | 00:20:0E:10:4F:95 | Cidi Santos | 41123 | - | -
4039 | 4039 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4039 | 41127 | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | 35408-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4f:a6 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41127 | - | -
3991 | 3991 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | PIRAPETINGA | - | 41129 | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | - | - | - | - | -
4017 | 4017 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 35900-058 | 3839 2165 | - | - | - | 24/08/2012 13:38:26 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:03:31 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | -
4018 | 4018 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 35900-595 | 38391620 | - | - | - | 24/08/2012 13:45:18 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:53:34 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação | -
4019 | 4019 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | ITABIRA | - | 41162 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 | 35900-062 | 3839 1469 | - | - | - | 24/08/2012 13:44:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:55:20 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | -
4053 | 4053 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 34740-000 | 3672-3704 | - | - | - | - | -
4025 | 4025 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4025 | 41123 | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | 35400-000 | (31)35593211 | 00:20:0e:10:4f:a8 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41124 | - | -
4023 | 4023 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4023 | 41124 | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | 35410-000 | (31)3553-1664 | 00:20:0e:10:4f:64 | Antonio Gonçalves | 41127 | - | -
4024 | 4024 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4024 | 41122 | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | 35400-000 | (31)35593232 | 00:20:0E:10:4F:BD | Cid Santos | 41124 | - | -
4026 | 4026 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4026 | 41138 | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | 35400-000 | (31)35593323 | 00:20:0E:10:4A:DB | Marcio | 41141 | - | -
4027 | 4027 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4027 | 41124 | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº | 35400-000 | (31)35593220 | 00:20:0E:10:4C:5E | Marcio Rodrigues da Cruz | 41127 | - | -
4022 | 4022 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4022 | 41137 | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | 35400-000 | (31)3559-3131 | 00:20:0e:10:4f:a7 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41137 | - | -
4029 | 4029 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4029 | 41138 | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | 35400-000 | (31)3559-3233 | 00:20:0e:10:4f:8a | Warley Gonçalves | 41141 | - | -
4028 | 4028 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4028 | 41134 | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | 35400-000 | (31)35593347 | 00:20:0e:10:4c:7c | Warley Gonçalves de Souza | 41130 | - | -
4030 | 4030 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41156 | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | 35400-000 | (31)3559-3272 | - | - | - | - | -
4031 | 4031 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4031 | 41156 | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | 35400-000 | (31)3559-3307 | 00:20:0E:10:4B:0E | André da Silva Braz | - | - | -
4032 | 4032 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4032 | 41156 | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | 35400-000 | (31)35516393 | 00:20:0E:10:4B:15 | Igor Roberto Jorge | - | - | -
4033 | 4033 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4033 | 41156 | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | 35400-000 | (31)35593209 | - | - | - | - | -
4035 | 4035 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41156 | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | 35410-000 | (31)35532893 | - | - | - | - | -
4036 | 4036 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41156 | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | 35412-000 | (31)35535100 | - | - | - | - | -
4038 | 4038 | 2012-07-26 | 41161 | Paralisado | Lider | OURO PRETO | - | 41157 | Thaline Alves | Ratinho | 35412-000 | (31)35535100 | - | - | - | 24/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zona Rural. | -
4042 | 4042 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41156 | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | 35411-000 | (31)35538335 | - | - | - | - | -
4047 | 4047 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4047 | 41156 | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | 35400-000 | (31)35542224 | - | - | - | - | -
4049 | 4049 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4049 | 41156 | Polyana Tomazini | Rua Pedro Gonçalves,S/nº | 35413-000 | (31)35544024 | - | - | - | - | -
4050 | 4050 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4050 | 41148 | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | 35414-000 | (31)35544024 | 00:20:0e:10:4f:b4 | Manoel Martins de Oliveira | 41149 | - | -
4048 | 4048 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4048 | 41148 | Leonora Campos | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | 35409-000 | (31)35533145 | 00:20:0e:10:4c:e0 | Manuel Martins | 41151 | - | -
4051 | 4051 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4051 | 41129 | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | 35416-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:bc | Ed Carlos | 41135 | - | -
4037 | 4037 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4037 | 41131 | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:4b:19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41134 | - | -
4040 | 4040 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4040 | 41137 | Juliana Teixeira | Rua Principal,S/Nº | 35406-000 | (31)35537150 | 00:20:0E:10:4A:EF | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41137 | - | -
4041 | 4041 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4041 | 41137 | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | 35410-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4b:10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41138 | - | -
4043 | 4043 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4043 | 41143 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0e:10:4a:c1 | Edicarlos | 41134 | - | -
4044 | 4044 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4044 | 41131 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35407-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4A:FA | Ed Carlos dos Santos | 41135 | - | -
4045 | 4045 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4045 | 41134 | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4B:0D | Ed Carlos dos Santos | 41134 | - | -
4046 | 4046 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4046 | 41148 | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | 35400-000 | (31)35543126 | 00:20:0E:10:4C:7F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41134 | - | -
4052 | 4052 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4052 | 41148 | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | 35414-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:e7 | Ed Carlos dos Santos | 41135 | - | -
4074 | 4074 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | 36700-003 | (32) 3447-3109 | - | - | - | - | -
4073 | 4073 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | 36700-002 | (32) 3442-2004 | - | - | - | - | -
4072 | 4072 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | 36700-001 | (32) 3447-1148 | - | - | - | - | -
4071 | 4071 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | 36700-000 | (32) 3694-4258 | - | - | - | - | -
4070 | 4070 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | 36700-000 | (32) 3449-1412 | - | - | - | - | -
4069 | 4069 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | 36700-000 | (32)3442-1112 | - | - | - | - | -
4068 | 4068 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Amanda Melchiads Araujo | Rua Três de Março, 32 | 36700-000 | (32) 3441-9886 | - | - | - | - | -
4067 | 4067 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | 36700-000 | (32) 3694-4296 | - | - | - | - | -
4066 | 4066 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | 36700-000 | (32) 3449-7457 | - | - | - | - | -
4065 | 4065 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | 36700-000 | (32) 3447-5137 | - | - | - | - | -
4064 | 4064 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | 36700-000 | (32) 3447-9164 | - | - | - | - | -
4063 | 4063 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 | 36700-000 | (32) 3447-9164 | - | - | - | - | -
4062 | 4062 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | 36700-000 | (32) 3441-9464 | - | - | - | - | -
4061 | 4061 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | 36700-000 | (32) 3449-1411 | - | - | - | - | -
4060 | 4060 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | 36700-000 | (32)3694-4261 | - | - | - | - | -
4059 | 4059 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | 36700-000 | (32) 3694-4270 | - | - | - | - | -
4058 | 4058 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n | 36700-000 | (32)36944297 | - | - | - | - | -
4057 | 4057 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41135 | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | 36700-000 | (32)36944248 | - | - | - | - | -
4056 | 4056 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | 36700-000 | (32)34492400 | - | - | - | - | -
TEST-VSAT-LIDER-2 | TEST-VSAT-LIDER-2 | 2012-07-31 | 41166 | Agendado | Lider | Sao Paulo | SES-SALO-TEST-VSAT-L | 41158 | Vilarindo Almeida | Av. Gal. Valdomiro de Lima, 441 - JABABAQUARA | 04344-070 | 11 6172-7535 | - | - | - | Vsate de Teste Lider-SP | -
4142 | 4142 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4142 | 41141 | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 37470-000 | 35 3331-8721 | 00:20:0e:10:4c:27 | Fabio Passone | 41141 | - | -
4139 | 4139 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4139 | 41137 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 37470-000 | 35 3331-2126 | 00:20:0e:10:4f:a9 | Fabio Passoni | 41137 | - | -
4144 | 4144 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4144 | 41137 | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 37470-000 | 35 3331-6750 | 00:20:0E:10:4C:1D | Fabio Passoni | 41137 | - | -
4145 | 4145 | 2012-08-07 | 41173 | Paralisado | Lider | SÃO LOURENÇO | - | - | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 37470-000 | 3331-4410 | - | - | - | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | -
4146 | 4146 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4146 | 41138 | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 37470-000 | 35 3332-1663 | 00:20:0e:10:4a:f4 | Fabio Passoni | 41138 | - | -
4148 | 4148 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4148 | 41136 | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 37470-00 | 35 3331-4555 | 00:20:0e:10:4d:0e | Fabio Passoni | 41137 | - | -
4149 | 4149 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4149 | 41141 | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 37470-000 | 3339-2060 | 00:20:0e:10:4f:4e | Fabio Passoni | 41142 | - | -
4147 | 4147 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4147 | 41141 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 37470-000 | 3332-8133 | 00:20:0e:10:4f:58 | Fabio Passoni | 41141 | - | -
4143 | 4143 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4143 | 41138 | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 37470-000 | 3332-6733 | 00:20:0E:10:4F:3B | Fábio Passone | 41138 | - | -
4141 | 4141 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4141 | 41141 | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 37470-000 | 35 3331-4799 | 00:20:0e:10:4a:5b | Fabio Passone | 41141 | - | -
4091 | 4091 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARANI | - | 41152 | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | 36160-000 | (32)35751421 | - | - | - | - | -
4090 | 4090 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4090 | 41152 | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | 36160-000 | (32)35751625 | 00:20:0e:10:4f:38 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41151 | - | -
4088 | 4088 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | - | 41141 | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 35130-000 | 33 3234-1185 | - | - | - | - | -
4089 | 4089 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | - | - | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, S/N | 35130-000 | 33 3234-1444 | - | - | - | - | -
4087 | 4087 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-4087 | 41141 | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 35130-000 | 33 3234-1393 | - | - | - | - | -
4086 | 4086 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | DORESÓPOLIS | - | 41152 | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37926-000 | 37 3355 1258 | - | - | - | - | -
4085 | 4085 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | DORESÓPOLIS | - | 41152 | Danilo Lima e Castro | Rua dois n.º 45 - Centro | 37926-000 | 37 3355 1250 | - | - | - | - | -
4084 | 4084 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CLARAVAL | - | 41178 | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 37997-000 | 34 33535311 | - | - | - | - | -
4082 | 4082 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CLARAVAL | - | - | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 37997-000 | 3433535311 | - | - | - | - | -
4083 | 4083 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CLARAVAL | - | - | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 37997-000 | 34 33535311 | - | - | - | - | -
4081 | 4081 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 41152 | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | 37556-000 | (35) 34521211 | - | - | - | - | -
4080 | 4080 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 41152 | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | 37556-000 | (35) 34521332 | - | - | - | - | -
4079 | 4079 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4079 | 41150 | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4A:AA | Andre da Silva | - | - | -
4106 | 4106 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | MANTENA | - | - | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4105 | 4105 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4105 | 41135 | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 39830-00 | 33 - 3511 -1799 | 00:20:0e:10:52:d7 | Marcio Rodrigues da Cruz | 41137 | - | -
4104 | 4104 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4104 | 41136 | Thiago Amaral | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 39830-00 | 33- 9938-4420 | - | - | - | 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pega celular. Sendo assim não é possível realizar os testes para ativação. Aguardando alguma forma | -
4103 | 4103 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | ITAMBACURI | - | - | Thiago Amaral | Cafelândia - Zona Rural | 39830-00 | 33- 3511-1033 | - | - | - | - | -
4102 | 4102 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 39830-000 | 033- 8416-9892 | - | - | - | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | -
4100 | 4100 | 2012-08-08 | 41129 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41176 | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | - | -
4099 | 4099 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41169 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | - | -
4101 | 4101 | 2012-08-08 | 41129 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41178 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | - | -
4129 | 4129 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 35650-000 | 373271-5660 | - | - | - | - | -
4128 | 4128 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 35650-000 | 37 3271-6034 | - | - | - | - | -
4127 | 4127 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 38600-000 | 383671 3555 | - | - | - | - | -
4126 | 4126 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | EVANIR SOARES DA FONSECA | Rua Boa Vista, 677 | 38600-000 | 383671 3555 | - | - | - | - | -
4125 | 4125 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | PARACATU | - | - | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 38600-000 | 38 3671 1589/1282/31 | - | - | - | 28/08/2012 09:05:10 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 27/08/2012 15:59:48 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente. Caso seja confirmado, informar novo telefone para reali | -
4124 | 4124 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 38600-000 | 383671 5865 | - | - | - | - | -
4123 | 4123 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 38600-000 | 383671 6265 | - | - | - | - | -
4122 | 4122 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | ELIZÂNGELA CORREA DE SOUZA | Avenida Aeroporto, 436 | 38600-00 | 383672 1976 | - | - | - | - | -
4132 | 4132 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 35650-000 | 37 3271-3162 | - | - | - | - | -
4133 | 4133 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n | 35650-000 | 37 3271-4480 | - | - | - | - | -
4134 | 4134 | 2012-08-08 | 41178 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Juliana Borello | Rua José Antonio de Aguiar s/n - Brumado | 35650-000 | 37 3271-8175 | - | - | - | 28/08/2012 09:07:18 Ivan Santos Resolvido. Endereço confirmado, corrigido de Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n, para Rua José Antonio de Aguiar s/n. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 12:32:34 Hernan Martins Alves Conforme responsável en | -
4135 | 4135 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Meire | stacasa.adm@pitanguinet.com.br | 35650-000 | 37 3271-4012 | - | - | - | - | -
4136 | 4136 | 2012-08-07 | 41173 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 35650-000 | 37 3271-7833 | - | - | - | - | -
4137 | 4137 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4137 | 41141 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 37470-000 | 35 3331-8955 | 00:20:0e:10:4c:ea | Fábio Passone | 41143 | - | -
4138 | 4138 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4138 | 41141 | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 37470-000 | 35 3331-6178 | 00:20:0e:10:4c:f1 | Fabio Passone | 41143 | - | -
4098 | 4098 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41141 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | - | -
4097 | 4097 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41141 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 35436-000 | 3138935181 | - | - | - | - | -
4096 | 4096 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | GUARACIABA | - | - | Vicentina Maria Campos Moreira | Praça Santana, 43 - Centro | 35436-000 | 3138935181 | - | - | - | - | -
4095 | 4095 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | GOIABEIRA | - | 41162 | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | 35248-000 | (33)3262-1400 | - | - | - | 04/09/2012 15:18:25 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | -
4093 | 4093 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | CRISTIANO OTONI | - | - | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | 36426-000 | (31)37261234 | - | - | - | 04/09/2012 15:20:12 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | -
4094 | 4094 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | CRISTIANO OTONI | - | - | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | 36426-000 | (31)37261323 | - | - | - | 04/09/2012 15:21:55 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | -
4092 | 4092 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4092 | 41141 | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | 36160-000 | (32)35751833 | 00:20:0e:10:4f:52 | - | - | - | -
4121 | 4121 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38600-000 | 38 36716818 | - | - | - | - | -
4120 | 4120 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | PARACATU | - | - | IZABELLA MACEDO SILVA DA CRUZ | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 38600-000 | 38 36713363 | - | - | - | - | -
4119 | 4119 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | PARACATU | - | 41141 | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38600-000 | 38 36716081 | - | - | - | 04/09/2012 15:23:51 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente. Pendência Ativação | -
4118 | 4118 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | PARACATU | - | 41141 | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 38600-000 | 383672 604 | - | - | - | 04/09/2012 15:25:35 Hernan Martins Alves Contato incorreto. Pendência Ativação | -
4117 | 4117 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38600-000 | 38.3672 3613 | - | - | - | - | -
4116 | 4116 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38600-000 | 38 3671 4252 | - | - | - | - | -
4115 | 4115 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38600-00 | 38 36724276 | - | - | - | - | -
4114 | 4114 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | PARACATU | - | - | LAURA CECÍLIA SERRA MACHADO | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 38600-00 | 38 3671 6109 | - | - | - | - | -
4113 | 4113 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4111 | 4111 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4112 | 4112 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4110 | 4110 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4109 | 4109 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Patrícia/Janice | R. São José S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4108 | 4108 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41162 | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4107 | 4107 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | - | -
4131 | 4131 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 35650-000 | 37 3271-5368 | - | - | - | - | -
4130 | 4130 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos | 35650-000 | 37 3271-5349 | - | - | - | - | -
4163 | 4163 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | 41141 | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 37150-000 | 35 3561 2288 | - | - | - | - | -
4164 | 4164 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CIPOTÂNEA | - | 41141 | GLACY MARIA HELENO DE SOUZADANIEL JOSÉ DA S | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | 36265-000 | (32) 3348-1389 | - | - | - | - | -
4165 | 4165 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 34505-500 | 3672-6757 | - | - | - | - | -
4166 | 4166 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4166 | 41155 | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 34535-100 | 3488-6526 | - | - | - | - | -
4167 | 4167 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34600-650 | 3671-2140 | - | - | - | - | -
4168 | 4168 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CIRLENE/DR. RICARDO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34505-590 | 3673-1825 | - | - | - | - | -
4170 | 4170 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 34650-200 | 3691-1016 | - | - | - | - | -
4171 | 4171 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 34505-590 | 3675-0119 | - | - | - | - | -
4172 | 4172 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 34852-260 | 3672-9781 | - | - | - | - | -
4173 | 4173 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 34585-140 | 3671-7444 | - | - | - | - | -
4174 | 4174 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 34525-280 | 3672-3150 | - | - | - | - | -
4169 | 4169 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 34710-530 | 3487-9666 | - | - | - | - | -
4150 | 4150 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | BOM REPOUSO | - | 41162 | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1611 | - | - | - | - | -
4151 | 4151 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | BOM REPOUSO | - | - | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1505 | - | - | - | - | -
4152 | 4152 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | BOM REPOUSO | - | - | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 2024 | - | - | - | - | -
4153 | 4153 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CAMPOS ALTOS | - | - | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 38970-000 | 037-34269192 | - | - | - | - | -
4154 | 4154 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CAMPOS ALTOS | - | - | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | - | - | - | - | -
4155 | 4155 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CAMPOS ALTOS | - | - | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 38970-000 | 037-34269192 | - | - | - | - | -
4159 | 4159 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 37150-000 | 35 3561 2288 | - | - | - | - | -
4160 | 4160 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 37150-000 | 35 3561 3167 | - | - | - | - | -
4161 | 4161 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 37150-000 | 35 3561 3270 | - | - | - | - | -
4162 | 4162 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 37150-000 | 35 35612479 | - | - | - | - | -
4212 | 4212 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 35550-000 | 37-3341-7165 | - | - | - | - | -
4211 | 4211 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 35550-000 | 37-3341-5096 | - | - | - | - | -
4210 | 4210 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº | 35550-000 | 37-3341-4094 | - | - | - | - | -
4209 | 4209 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 35550-000 | 37-3341-2551 | - | - | - | - | -
4208 | 4208 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | André França Cardoso | Rua Tavico Araujo, 576 | 35550-000 | 37-3341-1560 | - | - | - | - | -
4207 | 4207 | 2012-08-20 | 41141 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Petronio Reis | Rua Dr. Severo Rios, 66 | 35550-000 | 37-3341-2429 | - | - | - | - | -
4198 | 4198 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 38200-000 | 34 3423 3371 | - | - | - | - | -
4194 | 4194 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 38200-000 | 34 3421 1600 | - | - | - | - | -
4197 | 4197 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 38200-000 | 34 3421 8884 | - | - | - | - | -
4195 | 4195 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 | 38200-000 | 34 3423 2610 | - | - | - | - | -
4196 | 4196 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 38200-000 | 34 3423 2612 | - | - | - | - | -
4190 | 4190 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | 37177-000 | (35)3856-1566 | - | - | - | - | -
4189 | 4189 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | 37177-000 | (35)3856-3115 | - | - | - | - | -
4188 | 4188 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura | 37177-000 | (35)3856-1566 | - | - | - | - | -
4187 | 4187 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 | 37177-000 | (35)3856-1566 | - | - | - | - | -
4186 | 4186 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | 37177-000 | (35)3856-1566 | - | - | - | - | -
4185 | 4185 | 2012-08-17 | 41183 | Agendado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | 41162 | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | 36155-000 | (32)3258-1433 | - | - | - | - | -
4184 | 4184 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | - | - | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 37527-000 | 35- 36641254 | - | - | - | - | -
4183 | 4183 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | 36820-000 | (32)3743-2194 | - | - | - | - | -
4182 | 4182 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | 36820-000 | (32)3743-2194 | - | - | - | - | -
4181 | 4181 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | 36825-000 | (32) 3743-3217 | - | - | - | - | -
4180 | 4180 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | 36820-000 | (32) 3743-2199 | - | - | - | - | -
4179 | 4179 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | IJACI | - | - | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | 37205-000 | (35) 3843-1216 | - | - | - | - | -
4175 | 4175 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 35505-590 | 3671-6102 | - | - | - | - | -
4176 | 4176 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | 34515-720 | (31)3674-7126 | - | - | - | - | -
4177 | 4177 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | 34650-200 | (31)3481-5344 | - | - | - | - | -
4178 | 4178 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | 34500-000 | (31)3672-7708 | - | - | - | - | -
4206 | 4206 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1829 | - | - | - | - | -
4205 | 4205 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1905 | - | - | - | - | -
4204 | 4204 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Nice Helena Franco Botelho | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 - Povoado | 38200-000 | (34)3425 4117 | - | - | - | - | -
4203 | 4203 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | 38200-000 | (34)3425 1230 | - | - | - | - | -
4202 | 4202 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | 41162 | Patrícia do Carmo Azevedo | Rua Antônio de Paula, 160 - Centro | 38200-000 | (34)3423 2611 | - | - | - | - | -
4201 | 4201 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | 38200-000 | (34)4323 2682 | - | - | - | - | -
4192 | 4192 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ITAMARATI DE MINAS | - | - | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | 36788-000 | (32)3452-1186 | - | - | - | - | -
4193 | 4193 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 36788-000 | 32-3441-0198 | - | - | - | - | -
4200 | 4200 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | 38200-000 | (34)3423-5576 | - | - | - | - | -
4199 | 4199 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | 38200-000 | (34)3423-5404 | - | - | - | - | -
4215 | 4215 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | 37958-000 | (35) 3591-3641 | - | - | - | - | -
4217 | 4217 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4254 | - | - | - | - | -
4216 | 4216 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4626 | - | - | - | - | -
4214 | 4214 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | 37958-000 | (35) 9991-0329 | - | - | - | - | -
4213 | 4213 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | 37958-000 | (35) 3591-6147 | - | - | - | - | -
4226 | 4226 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | 35540-000 | (37) 3332-6242 | - | - | - | - | -
4218 | 4218 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | 41162 | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | 35540-000 | (37) 3331-4882 | - | - | - | - | -
4219 | 4219 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41157 | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | 35540-000 | (37) 3331-2555 | - | - | - | - | -
4222 | 4222 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41157 | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | 35540-000 | (37) 3331-6317 | - | - | - | - | -
4228 | 4228 | 2012-08-20 | 41186 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41157 | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | 35540-000 | (37) 3331-8971 | - | - | - | - | -
4191 | 4191 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ITAMARATI DE MINAS | - | - | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | 36788-000 | (32)3452-1513 | - | - | - | - | -
4252 | 4252 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | MARIA DA FÉ | - | 41162 | HIRIAMA FERRAZ CAMPOS | DISTRITO PINTOS NEGREIROS | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | - | - | - | - | -
4227 | 4227 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41162 | Enfermeira Fernanda | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | 35540-000 | (37) 3331-4857 | - | - | - | - | -
4246 | 4246 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | MARIA DA FÉ | - | 41162 | LOURDES MIRIAN BERNARDO DE SOUZA E HÉRICA DE | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N | 37517-000 | (35) 3662 16 40 | - | - | - | - | -
4233 | 4233 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Lider | PERDÕES | - | - | TATIANA SANTOS DE AS | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS | 37260-000 | 35 3864 5009 | - | - | - | - | -
4238 | 4238 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4251 | 4251 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | MARIA DA FÉ | - | 0000-00-00 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRRO SÃO JOÃO | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | - | - | - | - | -
4225 | 4225 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41162 | Enfermeira Giane | Rua Lambari, 164 | 35540-000 | (37) 3331-2616 | - | - | - | - | -
4243 | 4243 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | JACUÍ | - | 41162 | fabio Lucas Vieira Oliveira | Rua Campos Sales ,101 | 37965-000 | 35-35931155 | - | - | - | - | -
4232 | 4232 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | PERDÕES | - | 41162 | PRISCILA FREIRE PEREIRA | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 37260-000 | 35 3864 2431 | - | - | - | - | -
4237 | 4237 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4249 | 4249 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | MARIA DA FÉ | - | 41162 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO POSSES | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | - | - | - | - | -
4224 | 4224 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41162 | Enfermeira Karina | Rua Alexandrino Chagas, 143 | 35540-000 | (37) 3331-6518 | - | - | - | - | -
4239 | 4239 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4231 | 4231 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | PERDÕES | - | 41162 | ABIA PRISCILA MENDES BUENO | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 37260-000 | 35 3864 3372 | - | - | - | - | -
4234 | 4234 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | PERDÕES | - | 41162 | TATIANA CORREA DE CASTRO | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 37260-000 | 35 3864 7250 | - | - | - | - | -
4248 | 4248 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | MARIA DA FÉ | - | 41162 | DÉBORA BONETTE CARVALHO | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | - | - | - | - | -
4221 | 4221 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41162 | Enfermeira Marcela | Rua Batista de Almeida, 175 | 35540-000 | (37) 3331-2552 | - | - | - | - | -
4240 | 4240 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4235 | 4235 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | ROD. MG 040, S/Nº - BAIRRO VERA CRUZ | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4230 | 4230 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | PERDÕES | - | 41162 | LAIS CRAVO DCASTRO | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 37260-000 | 35 3864 2382 | - | - | - | - | -
4236 | 4236 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA AFONSO PENA, Nº 45 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4242 | 4242 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | saudesarzedo@yahoo.com.br | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310, BRASÍLIA | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4241 | 4241 | 2012-08-24 | 41190 | A agendar | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA E, Nº 317, CENTRAL PARK | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | - | -
4220 | 4220 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | OLIVEIRA | - | 41157 | Enfermeira Luciene | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | 35540-000 | (37) 3331-4770 | - | - | - | - | -
4247 | 4247 | 2012-08-24 | 41190 | Agendado | Lider | MARIA DA FÉ | - | 41162 | LIDIANE SILVA DOS REIS | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | - | - | - | - | -
4295 | 4295 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO S/N - ZONA RURAL | 37250-000 | 35-3861-3776 // 35-3 | - | - | - | - | -
4294 | 4294 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 - CENTRO | 37250-000 | 35-3861-1177 | - | - | - | - | -
4257 | 4257 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | MINDURI | - | - | Tyron Jens Godtfredsen | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | 37447-000 | (35)3326-1280 | - | - | - | - | -
4256 | 4256 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | MINDURI | - | - | Ligia de Oliveira Santos | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 - Vila Vassalo | 37447-000 | (35)3326-1255 | - | - | - | - | -
4254 | 4254 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | MARMELÓPOLIS | - | - | Valquíria Aparecida Ribeiro | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 - Centro | 37516-000 | 35 3625 1257 | - | - | - | - | -
4253 | 4253 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | MARLIÉRIA | - | - | Irai Aparecida Assis/Lessana Quintão | Avenida Minas Gerais, SN - Cava Grande | 35185-000 | (31) 38442060 | - | - | - | - | -
4289 | 4289 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | NOVA BELÉM | - | - | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MONIQUE SOUTO DE SOU | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 - CENTRO | 35298-000 | 33 32418008 // 33 32 | - | - | - | - | -
4288 | 4288 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | NOVA BELÉM | - | - | ADONIAS MARTINS DA SILVA/BRUNA KEILA MOREIRA | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 - POVOADO DE SANTO ANTONIO | 35298-000 | 33 32418001 // 33 32 | - | - | - | - | -
4287 | 4287 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | NOVA BELÉM | - | - | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MILENE DE OLIVEIRA S | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 - CENTRO | 35298-000 | 33 3241 8001 | - | - | - | - | -
4286 | 4286 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | - | - | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 175 - Centro | 37960-000 | (35) 35351332 | - | - | - | - | -
4285 | 4285 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | - | - | Rozaria Luciana Pessoni | Rua Francisco Guerrieri, 385 - Rosario | 37960-000 | (35) 35351259 | - | - | - | - | -
4284 | 4284 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | - | - | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 815 - Vila Nova | 37960-000 | (35) 35351305 | - | - | - | - | -
4283 | 4283 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | ITAMOGI | - | - | Enfª Ariane Leonel Colombaroli | Francisco Campos 437 - centro | 37955-000 | 35 3534 1639 | - | - | - | - | -
4282 | 4282 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | ITAMOGI | - | - | Enfª Mariani Torre | Wenceslau Brás 45 - centro | 37955-000 | 35 35341989 | - | - | - | - | -
4281 | 4281 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | ITAMOGI | - | - | Efmº Walquiria Leonel Dias | Divino José Antônio, 464 - Jardim União | 37955-000 | 35 3534 2110 | - | - | - | - | -
4280 | 4280 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | ITAMOGI | - | - | Efmª Regiane Cristina Id | Avenida Expoita, 281 - Vale do Sol | 37955-000 | 35 3534 1792 | - | - | - | - | -
4279 | 4279 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | ITAMOGI | - | - | Efmª Marisa Marcomini | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 37955-000 | 35 3534 1394 | - | - | - | - | -
4278 | 4278 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | ITAMOGI | - | - | Enfª Marisa marcomini | Rua Jose maria Alkimin, 192 - Vila Nova | 37955-000 | 35 35341560 | - | - | - | - | -
4277 | 4277 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | CANÁPOLIS | - | - | LEOBERTO DUTRA SOARES | RUA 10 Nº 452 - centro | 38380-000 | 34-3266-3541 // 34-3 | - | - | - | - | -
4276 | 4276 | 2012-08-28 | 41194 | Agendado | Lider | CANÁPOLIS | - | 41162 | MERULANA DANTAS BORGES | RUA 1 Nº 300 - ALTAMIRA | 38380-000 | 34-3266-3540 | - | - | - | - | -
4275 | 4275 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | CANÁPOLIS | - | - | RAQUEL LAIZA ROCHA | RUA 17 Nº 1.217 - IVETTI GUERREIRO DANIEL | 38380-000 | 34-3266-3539 | - | - | - | - | -
4274 | 4274 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | CANÁPOLIS | - | - | DAYSE AMÁLIA MOREIRA FERRO | RUA 10 Nº 874 - centro | 38380-000 | 34-3266-3537 | - | - | - | - | -
4272 | 4272 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | BUENO BRANDÃO | - | - | Nair | RUA CORONEL RAMALHO,336 - centro | 37578-000 | 35- 3463.1154 | - | - | - | - | -
4271 | 4271 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | BUENO BRANDÃO | - | - | Esther | RUA PADRE ZEFERINO,190 - centro | 37578-000 | 35- 3463.1324 | - | - | - | - | -
4293 | 4293 | 2012-08-28 | 41194 | A agendar | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | AV NECA FIRMINIANO 535 - MARCIOLANDIA | 37250-000 | 35-3861-1022 | - | - | - | - | -
4381 | 4381 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | MANHUMIRIM | - | - | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4382 | 4382 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | MANHUMIRIM | - | - | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4386 | 4386 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | MANHUMIRIM | - | - | Geraldo Cesar Bastos Destro | Fazenda Graciano ? Córrego Pirapitinga | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4383 | 4383 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | MANHUMIRIM | - | - | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Agripino Casqueiro, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4385 | 4385 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | MANHUMIRIM | - | - | Geraldo Cesar Bastos Destro | Galeria Santo Antonio, nº 41 | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4378 | 4378 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | GOUVÊA | - | - | Marilda Mendes Lucena | Rua dos Moreira 143 | 39120-000 | 38 98149659 | - | - | - | -
4379 | 4379 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | GOUVÊA | - | - | Luiza Marilac da Silva | Pedro Pereira | 39120-000 | 38 35432218 | - | - | - | -
4384 | 4384 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | MANHUMIRIM | - | - | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | -
4377 | 4377 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | GOUVÊA | - | - | Neliana Temponi de Lima | Praça da saudade - nº 9 | 39120-000 | 38 35431035 | - | - | - | -
4376 | 4376 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | GOUVÊA | - | - | Lúcia Daniele de Oliveira | Rua dos Alves 258 | 39120-000 | 38 35432218 | - | - | - | -
4375 | 4375 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | GOUVÊA | - | - | Ívida Aparecida da Silva | Rua Consuelo Falci nº | 39120-000 | 38 3543 1287 | - | - | - | -
4374 | 4374 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | VARJÃO DE MINAS | - | - | Fabiana Pereira Passos | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 38794-000 | 38 3567 5050 | - | - | - | -
4373 | 4373 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | VARJÃO DE MINAS | - | - | Maria Lúcia Brandão | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 | 38794-000 | 38 3567 5007 | - | - | - | -
4371 | 4371 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | TUPACIGUARA | - | - | CRISTIANE SULAZARRA LEONEL | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº | 38400-00 | 34-3281-0030 | - | - | - | -
4372 | 4372 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | TUPACIGUARA | - | - | ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 38430-000 | 34-3281-0031 | - | - | - | -
4370 | 4370 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | TUPACIGUARA | - | - | POLYANA LOPES MOURA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 38430-000 | 34-3281-0032 | - | - | - | -
4369 | 4369 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | TUPACIGUARA | - | - | JOSIANE BERNARDES GOMES | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 124 | 38430-000 | 34-3281-0033 | - | - | - | -
4368 | 4368 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | TUPACIGUARA | - | - | PAULA CARDOSO EUQUERES | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 38430-000 | 34-3281-0029 | - | - | - | -
4367 | 4367 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | SOLEDADE DE MINAS | - | - | Lúcio Antônio Alves | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 | 37478-000 | (35)3333-1125 | - | - | - | -
4362 | 4362 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | - | - | KETELY ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 | 37370-000 | (35) 33231388 | - | - | - | -
4366 | 4366 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | SOBRÁLIA | - | - | IVANY GOMES DE OLIVEIRA DIAS | PRAÇA DA MARTIZ, S/N | 35145-000 | (33)3232-2076 | - | - | - | -
4365 | 4365 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | SOBRÁLIA | - | - | ALINY SONELLY CAZASSA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 | 35145-000 | (33)88194825 | - | - | - | -
4342 | 4342 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | - | - | Geralda Vieira | Rua: Lino Pereira S/N - centro | 39725-000 | 33 3297-12-57 | - | - | - | -
4341 | 4341 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | RIO ACIMA | - | - | Alexandre A. dos Anjos | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N - Jatobá | 34300-000 | 31) 9616-3908 | - | - | - | -
4364 | 4364 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SENHORA DO PORTO | - | - | Maria de Fátima de Morais Paiva | Rua São Geraldo Nº 12, bairro São José do Jacaré | 39745-000 | (33) 3424 2073 | - | - | - | -
4340 | 4340 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | RIO ACIMA | - | - | Alexandre A. dos Anjos | Rua Jose Ribeiro, 27 - centro | 34300-000 | (31) 9616-3908 | - | - | - | -
4363 | 4363 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SENHORA DO PORTO | - | - | Rosimar Aparecida Moreira | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | 39745-000 | (33) 3424 1251 | - | - | - | -
4336 | 4336 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PRATÁPOLIS | - | - | Debora Aparecida do Nascimento /Lucimar | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 37970-000 | 35-9976-0664 | - | - | - | -
4335 | 4335 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PRATÁPOLIS | - | - | Lais Oliveira Rodrigues | Rua Capitão Leopoldo s/n - Centro | 37970-000 | 35-9923-0539 | - | - | - | -
4360 | 4360 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | - | - | ANDRÉA DE FÁTIMA PEREIRA | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150, Rosário | 37370-000 | (35) 33231682 | - | - | - | -
4334 | 4334 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PRATÁPOLIS | - | - | Debora Aparecida do Nascimento | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 37970-000 | 35-9976-0664 | - | - | - | -
4333 | 4333 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PRATÁPOLIS | - | - | Mayra Silva Barro Bastos | Rua Padre Licinio 304 - centro | 37970-000 | 35-3533-1415 | - | - | - | -
4332 | 4332 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PRATÁPOLIS | - | - | Bruna Maria Betoni | Rua Antonio Primo da Silva 22 - Santa Bárbara | 37970-000 | 35-9879-4052 | - | - | - | -
4361 | 4361 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | - | - | FLÁVIA RENATA PEREIRA | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63,TIJUCO | 37370-000 | (35) 33231655 | - | - | - | -
4326 | 4326 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | POÇO FUNDO | - | - | Enf. Fernanda Gonçalves Ferreira/ Enf. Andréa | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 - Nova Gimirim | 37757-000 | (35) 3283-2344 | - | - | - | -
4359 | 4359 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | - | - | Mario Gustavo | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | 37567-000 | (35)3453-1243 | - | - | - | -
4325 | 4325 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | POÇO FUNDO | - | - | Enf. Karine Pereira da Silva/Enf. Andréa de F | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | 37758-000 | (35) 3283-4090 | - | - | - | -
4331 | 4331 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | POÇO FUNDO | - | - | Maria de Fátima Fernandes de Lima | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1724 | - | - | - | -
4358 | 4358 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | - | - | ANA ELIZA MOTA | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48,CRUZEIRO | 37510-000 | 35-36451233 | - | - | - | -
4317 | 4317 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | SANTA BÁRBARA | - | - | PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 | 37508-000 | (35)3644-2011 | - | - | - | -
4324 | 4324 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | POÇO FUNDO | - | - | Enf. Laís Romanelli de Oliveira Elias/Enf. An | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | 37757-000 | (35) 3283-2649 | - | - | - | -
4315 | 4315 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PIRANGUINHO | - | - | CECILIA APARECIDA RIBEIRO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 - SANTA EFIGENIA | 37508-000 | (35) 3644-1225 | - | - | - | -
4322 | 4322 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | POÇO FUNDO | - | - | Enf. Denise Nogueira Luz Pereira | Rua Dois Abril, 305 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1813 | - | - | - | -
4329 | 4329 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | POÇO FUNDO | - | - | Enf. Edicelma Gleisiane Ramos Caliare/ Enf. A | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1640 | - | - | - | -
4306 | 4306 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PARAGUAÇU | - | - | Eliana Leite Rodrigues | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | 37120-000 | (35)3267-5902 | - | - | - | -
4357 | 4357 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | - | Ana Carolina de Faria/Sheila Adriana Barbos | Comunidade Rural Campo Alegre, Zona Rural | 35516-000 | (37)99054440 | - | - | - | -
4305 | 4305 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PARAGUAÇU | - | - | Weverton Brandão | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | 37120-000 | (35)3267-4055 | - | - | - | -
4328 | 4328 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | POÇO FUNDO | - | - | Enf. Guilherme Tavares de Oliveira/ Enf. Andr | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | 37757-000 | (35) 3283-2169 | - | - | - | -
4356 | 4356 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | - | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | - | - | - | -
4320 | 4320 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PIRAPETINGA | - | - | LUCIANO CONSTANTE MARQUES DAS GRAÇAS | RUA ALFREDO MARTINS, SN 0- COLINA DO SOL | 36730-000 | 32-3465-1719 | - | - | - | -
4319 | 4319 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PIRAPETINGA | - | - | ENOGALITHON DE ABREU ARRUDA | RUA JOSE LAMARCA - BRASILINHA | 36730-000 | 32- 34651719 | - | - | - | -
4339 | 4339 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Vodanet | RAPOSOS | - | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | 34400-000 | (31)3543-1599 | - | - | - | -
4355 | 4355 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | - | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Quilombo do Gaia,Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | - | - | - | -
4338 | 4338 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Vodanet | RAPOSOS | - | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | 34400-000 | (31)3543-1599 | - | - | - | -
4337 | 4337 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Vodanet | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rodovia MG 030, 163 - Agua Limpa | 34400-000 | (31)3543-1599 | - | - | - | -
4354 | 4354 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | - | Sheila Adriana Barbosa/Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | - | - | - | -
4353 | 4353 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | - | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Cima, Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | - | - | - | -
4352 | 4352 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Vodanet | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | - | Ana carolina Silva de Assis | Rua Tópazio nº, Lago Azul | 35516-000 | (37)3234-2339 | - | - | - | -
4351 | 4351 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | - | Aline Fernanda Araújo | Rua São Paulo nº569, São Francisco | 35516-000 | (37)3234-1844 | - | - | - | -
4350 | 4350 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | - | - | Mariana Karine Zaramela | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473, Centro | 35516-000 | (37)3234-2372 | - | - | - | -
4349 | 4349 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GERALDO | - | - | Georgette Vital Samarino/Marcos Antônio | Travessa Clemente Bastos, s/n, Centro | 36530-000 | (32) 3556 1120 | - | - | - | -
4348 | 4348 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GERALDO | - | - | Edmílson Santos Carvalho/Fabiana de Souza Lad | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | 36530-000 | (32) 8442 6164 | - | - | - | -
4347 | 4347 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO GERALDO | - | - | Amanda Moreira de Barros/Felício Rodrigues Si | Praça Raul Soares, 41 ,Centro | 36530-000 | (32) 3556 1165 | - | - | - | -
4346 | 4346 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SANTANA DOS MONTES | - | - | Luiz Augusto Assis | Praça São José s/n, Joselandia | 36435-000 | (31)84696463 | - | - | - | -
4345 | 4345 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SANTANA DOS MONTES | - | - | Milton Soares | Ladeira Américo Leão, 20,Centro | 36430-000 | (31)37261331 | - | - | - | -
4344 | 4344 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | - | - | Fatima | Rua Monsenhor Domingos, Centro | 39725-000 | 33 3297-12-11 | - | - | - | -
4304 | 4304 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PARAGUAÇU | - | - | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 - Bela Vista | 37120-000 | (35)3267-3779 | - | - | - | -
4303 | 4303 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PARAGUAÇU | - | - | Gisele Sabrina | Av. Dom Bosco, 359 - Centro | 37120-000 | (35)3267-3459 | - | - | - | -
4302 | 4302 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PARAGUAÇU | - | - | Eliza Márcia Dias Sepini | Rua José Caproni de Morais, 15 - Colina São Marcos | 37120-000 | (35)3267-3549 | - | - | - | -
4307 | 4307 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | PASSABÉM | - | - | Roselaine de Almeida Leite Lourenço | RUA DAS PALMEIRAS N 14 - CENTRO | 35810-000 | 38361302 | - | - | - | -
4297 | 4297 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | ARCEBURGO | - | - | Luciana Ribeiro da Costa Cili | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 - Centro | 37820-000 | (35) 3556-2067 | - | - | - | -
4298 | 4298 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | ARCEBURGO | - | - | Rosemarcia Oliveira | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 - Centro | 37820-000 | (35) 35561702 | - | - | - | -
4299 | 4299 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | ARCEBURGO | - | - | Bruno Marques Duarte | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | 37820-000 | (35) 3556-2499 | - | - | - | -
4300 | 4300 | 2012-09-03 | 41200 | A agendar | Lider | ARCEBURGO | - | - | Ana Paula Barbosa Duarte | rua São João da Fortaleza, s/n - Vila Nova | 37820-000 | (35) 3556-2142 | - | - | - | -
4290 | 4290 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38, CENTRO | 37250-000 | 35-3861-3502 | - | - | - | -
4301 | 4301 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | ARCEBURGO | - | - | Anabel Demarque Leandro | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52, Centro | 37820-000 | (35) 3556-1222 | - | - | - | -
4291 | 4291 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | RUA JOAO PEREIRA NETO 574,SALGADO FILHO | 37250-000 | 35-3861-3726 | - | - | - | -
4292 | 4292 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | RUA ALFREDO UNES N°15,VILA MENEZES | 37250-000 | 35-3861-3726 | - | - | - | -
3136 | 3136 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | - | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625,Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | - | - | - | -
3118 | 3118 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | GUARANI | - | - | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, CAXIAS | 36160-000 | (32) 3575-2870 | - | - | - | -
3127 | 3127 | 2012-09-05 | 41202 | A agendar | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | - | - | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97, Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | - | - | - | -

## AG_Lider
OS | Municipio | Endereço | Região no Estado | Data | Pendência | Status | Técnico | ODU | Farol
2739/11 | Santa Luzia | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | central | 40911 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2738/11 | Santa Luzia | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | CENTRAL | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2733/11 | Santa Luzia | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2734/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | central | 41015 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2742/11 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2731/11 | Santa Luzia | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | central | 40893 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2732/11 | Santa Luzia | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | central | 40893 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2735/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | central | 40896 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2736/11 | Santa Luzia | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | central | 40907 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2737/11 | Santa Luzia | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | central | 40906 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2740/11 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | central | 40897 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2741/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | central | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2569/11 | Juiz de Fora | Avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | zona da mata | 40926 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
2987/12 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Rua SAO MANUEL, 78 - CENTRO | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3010/12 | Coqueiral | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | Sul | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2989/12 | São José da Barra | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | Sul | 40975 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2999/12 | Veríssimo | Rua HELVECIO ALVES FERREIRA, 0 - CENTRO | TRIÂNGULO DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3035/12 | Andrelândia | Rua Dr Juracy de Oliveira, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3008/12 | Tumiritinga | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3033/12 | Alto Jequitibá | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3183/12 | AGUAS FORMOSAS | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | NORDESTE | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3003/12 | Bonfinópolis de Minas | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | NOROESTE | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Dhiony | 4035 | CONCLUÍDO
3049/12 | JUIZ DE FORA | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório | Sudeste | - | VODANET | PARALISADA | Marco Aurelio | 4033 | VODANET
3004/12 | Formoso | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | NOROESTE | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4035 | CONCLUÍDO
3104/12 | ANGELÂNDIA | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista | NORDESTE | 40983 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2571/11 | Sete Lagoas | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | CENTRAL | 40898 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2618/11 | Braúnas | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | rio doce | 40989 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4033 | CONCLUÍDO
2620/11 | Cachoeira de Pajeú | Rua Pedra Azul, 0 - Centro | jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2638/11 | Campanario | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2723/11 | Pedro Teixeira | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | zona da mata | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
2722/11 | Passa Tempo | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | central | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2721/11 | Palma | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | zona da mata | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2566/11 | Capelinha | avenida JK, 0 CVV - Centro | rio doce | 40935 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson/ Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
3195/12 | Capitão Andrade | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | LESTE | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2645/11 | Cônego Marinho | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | norte de minas | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2718/11 | Nova Módica | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | rio doce | 40942 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FRANCISCO | 4035 | CONCLUÍDO
2717/11 | Nazareno | Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | central | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2701/11 | Morro da Garça | Rua Major Salvo, 321 - Centro | central | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2695/11 | Monjolos | Rua do Bonfim, 0 - Centro | Central | 40924 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2694/11 | Mesquita | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | rio doce | 40928 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FRANCISCO/MARCOS PAULO | 4033 | CONCLUÍDO
2693/11 | Maravilhas | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | CENTRAL | 40903 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2574/11 | Manhuaçu | Praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | zona da mata | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
2692/11 | Luislândia | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | norte de minas | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
2570/11 | Leopoldina | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | zona da mata | 40906 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2690/11 | Lagoa Grande | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | noroeste de minas | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Mauro | 4033 | CONCLUÍDO
2688/11 | Joanésia | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | rio doce | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | José Eustácio | 4033 | CONCLUÍDO
2660/11 | Guiricema | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | zona da mata | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3213/12 | CAPUTIRA | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | LESTE DO SUL | 41009 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
2687/11 | Jequitibá | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | CENTRAL | 40907 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2667/11 | Jequitaí | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro (n° correto: 94) | norte de minas | 40935 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2568/11 | Januária | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | norte de minas | 40933 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2665/11 | Jacuí | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | sul de minas | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2664/11 | Itutinga | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | sul de minas | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2643/11 | Central de Minas | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | rio doce | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2663/11 | Inimutaba | Avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | CENTRAL | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2662/11 | Igaratinga | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2661/11 | Ibertioga | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | CENTRAL | 40919 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2659/11 | Guimarânia | Praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | triangulo mineiro | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2689/11 | José Gonçalves de Minas | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | jequitinhonha | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Lonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2658/11 | Goianá | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | zona da mata | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2567/11 | Frutal | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | Triangulo mineiro | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3223/12 | DIVISÓPOLIS | Rua Wilson Castro Mares, 333 | OESTE | 41022 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
2656/11 | Fortuna de Minas | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | CENTRAL | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2655/11 | Fortaleza de Minas | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | Sul de minas | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2653/11 | Divino | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | zona da mata | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2651/11 | Delfim Moreira | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | Sul de minas | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2650/11 | Coronel Murta | Rua Severo Leão, 0 - Centro | norte de minas / jequitinhonha | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Mauro | 4035 | CONCLUÍDO
2649/11 | Cordisburgo | Rua Do Rosário, 64 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2647/11 | Congonhas do Norte | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | CENTRAL | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2646/11 | Congonhal | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | sul de minas | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Antonio | 4033 | CONCLUÍDO
2644/11 | Claro dos Poções | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | norte de minas | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
2657/11 | Frei Gaspar | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | jequitinhonha | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO/ DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2642/11 | Catas Altas | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
2641/11 | Cascalho Rico | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | triangulo mineiro | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2573/11 | Patrocinio | Avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | triangulo mineiro | 40976 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
2666/11 | Jenipapo de Minas | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | jequitinhonha | 40946 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2639/11 | Cana Verde | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | sul de minas | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2622/11 | Caiana | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | zona da mata | 40931 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DANIEL | 4033 | CONCLUÍDO
2621/11 | Cachoeira Dourada | Avenida Das Nações, 10 - Centro | triangulo mineiro | 40927 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2619/11 | BUENÓPOLIS | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | norte de minas | 40938 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
2563/11 | Brasília de Minas | Avenida BIAS FORTES, 1061 CVV - Dona Joaquina | norte de minas | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DIONEY / EDNEY | 4035 | CONCLUÍDO
2617/11 | Brás Pires | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | zona da mata | 40904 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2615/11 | Bonfim | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | CENTRAL | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2614/11 | Bom Jardim de Minas | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | zona da mata | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2611/11 | Bela Vista de Minas | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | CENTRAL | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2610/11 | Baldim | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2609/11 | Arceburgo | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | Sul de minas | 41017 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2589/11 | Araçai | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | CENTRAL | 41015 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2588/11 | Antônio Prado de Minas | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | zona da mata | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2572/11 | Taiobeiras // ABADIA DOS DOURADOS | Rua Tres Corações, 174 cvv - sagrada familia | norte de minas / jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2587/11 | Antônio Dias | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | rio doce | 40904 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | José Eustácio | 4033 | CONCLUÍDO
2984/12 | São Gonçalo do Abaeté | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | noroeste | 40945 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Cid Gregório | 4033 | CONCLUÍDO
2975/12 | PRESIDENTE JUSCELINO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | Central | 40945 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Carlos Santos | 4033 | CONCLUÍDO
2980/12 | Riacho Dos Machados | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | Norte de Minas | 40946 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Edineide | 4035 | CONCLUÍDO
2981/12 | Santa Cruz de Salinas | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO | Norte de Minas | 40948 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Edineide | 4035 | CONCLUÍDO
2564/11 | Jequitinhonha | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | jequitinhonha | 40941 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2979/12 | RESPLENDOR | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | Leste | 40947 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Francisco | 4033 | CONCLUÍDO
3017/12 | Itabira | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | Centro | 40954 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2997/12 | Cordislândia | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | Sul | 40963 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2992/12 | São Tomás de Aquino | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | Sul | 40963 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3024/12 | Santo Antônio do Monte | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | OESTE | 40956 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
3019/12 | ITABIRITO | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | CENTRO | 40956 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3066/12 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | CENTRO SUL | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
3057/12 | CACHOEIRA DA PRATA | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | Centro | 40955 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
3060/12 | CAMPO BELO | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | Oeste | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | RODRIGO | 4033 | CONCLUÍDO
2996/12 | Serrania | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | Sul | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3021/12 | Lavras | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | SUL | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | WELLIGTON | 4033 | CONCLUÍDO
3028/12 | Monsenhor Paulo | Rua Italo Totti, 1 - Centro | SUL | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3036/12 | Araújos | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | OESTE | 40966 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
3055/12 | BIQUINHAS | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | Centro | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3200/12 | CAPITÓLIO | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | Sul | 40995 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3075/12 | IBIÁ | Rua 20, 112 - CENTRO | TRIÂNGULO DO SUL | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
3000/12 | Vieiras | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | SUDESTE | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3041/12 | PRESIDENTE BERNARDES | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | SUDESTE | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
3054/12 | JAPARAÍBA | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | Oeste | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3074/12 | Guidoval | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | SUDESTE | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3025/12 | São João del Rei | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | CENTRO SUL | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
3050/12 | MALACACHETA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | NORDESTE | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3125/12 | MENDES PIMENTEL | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | LESTE | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3020/12 | Janaúba | Avenida Brasil, 843 - Centro | NORTE DE MINAS | 40966 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
3015/12 | Diamantina | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | Jequitinhona | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2995/12 | Senhora de Oliveira | Travessa PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2993/12 | São Vicente de Minas | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3007/12 | Morada Nova de Minas | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO | Centro | 40995 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
3009/12 | Três Marias | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | CENTRO | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
3029/12 | Perdões | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3030/12 | Ribeirão Vermelho | Rua Miguel Rodrigues Patto, 0 - Bela Vista | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3031/12 | Santana da Vargem | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3032/12 | São Bento Abade | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3048/12 | MATUTINA | Rua OSVALDO RODRIGUES, 534 - CENTRO | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3070/12 | DORESÓPOLIS | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3064/12 | CEDRO DO ABAETÉ | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3072/12 | FUNILÂNDIA | Rua TRISTÃO VIEIRA, 66 - CENTRO | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3077/12 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | CENTRO SUL | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Wellington | 4033 | CONCLUÍDO
3044/12 | PEDRA DO INDAIÁ | Rua NOVA, 11 - CENTRO | Oeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3068/12 | DOM SILVÉRIO | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2994/12 | Senador Cortes | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO | SUDESTE | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3011/12 | Carvalhos | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3027/12 | Viçosa | Rua José dos Santos, 180 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3034/12 | São Thomé das Letras | Rua Plinio Pedro martins, 210 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3039/12 | RODEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | Sudeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3051/12 | LARANJAL | Rua MARIA SOARES, 0 - CENTRO | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3026/12 | São Lourenço | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3037/12 | SANTANA DE CATAGUASES | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | JFA | 4033 | VODANET
2998/12 | Sobrália | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2988/12 | São João do Manhuaçu | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3005/12 | Pocrane | Rua SAGRADO CORACAO, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3016/12 | Governador Valadares | Rua São João, 344 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3022/12 | Pirapora | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2991/12 | São Romão | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3006/12 | Riachinho | rodovia GUARAPUAVA, 0 km 72 - RODOVIA | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3002/12 | Vazante | Rua OSORIA SOARES, 600 - INDEPENDENCIA | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3076/12 | INDAIABIRA | avenida B, 0 - CENTRO | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3042/12 | BARÃO DE MONTE ALTO | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3047/12 | Barra Longa | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3132/12 | ROMARIA | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | 40981 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
2719/11 | Ouro Verde de Minas | Rua Mantena, 14 - Centro | jequitinhonha | 40939 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson | 4035 | CONCLUÍDO
2720/11 | Padre Paraíso | Rua Joalma, 105 - DNER | Jequitinhonha | 40924 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3135/12 | SÃO JOSÉ DO JACURI | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | LESTE | - | CLIENTE | PARALISADA | MARCOS PAULO | 4035 | CLIENTE
3199/12 | Dores do Indaiá | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | OESTE | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3114/12 | ESTRELA DO SUL | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3198/12 | CRUZÍLIA | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | SUL | 40991 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
3094/12 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | avenida Nossa Senhora das Graças, 0 - Centro | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3095/12 | TAIOBEIRAS | avenida São João, 59 - Centro | NORTE DE MINAS | 40973 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DIONEY | 4035 | CONCLUÍDO
3108/12 | CHAPADA GAÚCHA | Rua Idearte Alves de Souza, 180 - Centro | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3122/12 | LAGOA DOS PATOS | NORTE DE MINAS | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3110/12 | CORAÇÃO DE JESUS | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | - | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
3156/12 | VARGINHA | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | SUL | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2977/12 | Presidente Kubitschek | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | Jequitinhonha | 40954 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson | 4033 | CONCLUÍDO
3101/12 | AGUANIL | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | OESTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2974/12 | Pratinha | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA | triangulo do sul | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2983/12 | SANTANA DO GARAMBÉU | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO | CENTRO SUL | 40989 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
3169/12 | ACAIACA | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | LESTE DO SUL | 40987 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3038/12 | Salto da Divisa | Rua EMILIO LAGO PIMENTA, 106 - BARRO PRETO | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3043/12 | Perdizes | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3053/12 | Bias Fortes | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3194/12 | Bom Jesus da Penha | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | SUL | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
3058/12 | Cajuri | Praça JOSE DIAS DE ANDRADE, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3063/12 | Carmo do Rio Claro | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3067/12 | Divisa Nova | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3071/12 | Francisco Badaró | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3118/12 | GUARANI | Rua Benedito Valadares, 233 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3103/12 | AMPARO DO SERRA | praça Dr João Pinheiro, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3107/12 | CASA GRANDE | praça São Sebastião, 0 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3090/12 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Rua São Luiz, 439 - Novo Horizonte | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3126/12 | PAINEIRAS | Rua Hipolito Rosa, 442 - Centro | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3130/12 | QUARTEL GERAL | Rua Augusto Roseno, 8 - Centro | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3100/12 | VIRGÍNIA | Rua Antônio da Rocha Brito, 362 - Centro | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3119/12 | ITAPEVA | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3123/12 | LAGOA FORMOSA | Rua Eurípedes Ribeiro, 956 - Centro | Noroeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3112/12 | DESTERRO DO MELO | Rua Antônio Carvalho de Oliveira, 3 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3096/12 | TIROS | Rua Agenor Faria, 1564 - Centro | Noroeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3127/12 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3115/12 | EUGENÓPOLIS | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | SUdeste | 41001 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3116/12 | GLAUCILÂNDIA | Rua Tonico Valeriano, 290 - Centro | Norte de Minas | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3120/12 | LAMIM | Rua Coronel Severiano Nogueira, 0 - Centro | Centro SUl | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3105/12 | BUGRE | Rua Antônio Marques, 0 - Centro | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3088/12 | SANTANA DO MANHUAÇU | Rua Augusto Mendes de Carvalho, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3092/12 | SENHORA DOS REMÉDIOS | rodovia MG 420, 0 KM 17 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3124/12 | LUZ | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | OESTE | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Welligton | 4033 | CONCLUÍDO
3097/12 | TURMALINA | Rua Sebastião de Quadros, 176 - Caxambu | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3193/12 | PRADOS | praça Getulio Silva, 56 - Centro | CENTRO SUL | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3117/12 | GRUPIARA | avenida Getúlio Vargas, 257 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3102/12 | ALPINÓPOLIS | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3121/12 | ITUMIRIM | Rua Dr Helio Andrade, 42 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3106/12 | BURITIZEIRO | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3089/12 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3129/12 | PRATÁPOLIS | praça Castorino de Souza, 100 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3098/12 | VARGEM BONITA | Rua Lambari, 0 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3131/12 | RIO PARDO DE MINAS | Rua Odilio Torres Costa, 468 - Jardim Florestal | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3133/12 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3134/12 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3136/12 | SÃO MIGUEL DO ANTA | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3137/12 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2985/12 | Santana do Riacho | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | CENTRO | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
3093/12 | SERICITA | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | GVS | 4033 | VODANET
3113/12 | DOM CAVATI | Rua Machado de Assis, 173 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | GVS | 4033 | VODANET
2990/12 | São José do Divino | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | Nordeste | 40975 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO | 4035 | CONCLUÍDO
3214/12 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | Avenida Nossa Senhora das Graças, 139 - Centro | CENTRO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3187/12 | ARANTINA | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | SUDESTE | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3189/12 | ALMENARA | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3205/12 | BARÃO DE COCAIS | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | CENTRO | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3207/12 | CAETANÓPOLIS | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | CENTRO | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Rodrigo | 4033 | CONCLUÍDO
3208/12 | CALDAS | Avenida Santa Cruz, 27 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3259/12 | DOM BOSCO | Rua Maria Alves, 525 | NOROESTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Montes Claros | 4035 | AGENDADO
3210/12 | PATOS DE MINAS | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3211/12 | MURIAÉ | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3138/12 | SARDOÁ | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | LESTE | 41002 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3186/12 | ANTÔNIO CARLOS | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | CENTRO SUL | 40997 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3185/12 | ALVARENGA | Praça Prefeito José Carlos Martins, 0 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3184/12 | AIURUOCA | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | SUL | 40998 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3209/12 | CAPITÃO ENÉAS | Rua 26, 58 - Centro | NORTE DE MINAS | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Montes Claros | 4035 | CONCLUÍDO
3045/12 | Nova Era | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | CENTRO | 41010 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3203/12 | TAIOBEIRAS | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | NORTE DE MINAS | 41019 | VODANET | PARALISADA | Montes Claros | 4035 | VODANET
3222/12 | DATAS | praça Divino, 10 | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3221/12 | CONSOLAÇÃO | travessa José de Pinto Nogueira | SUL | 41024 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3220/12 | ABADIA DOS DOURADOS | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3219/12 | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | CENTRO SUL | 41026 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
2575/11 | Teófilo Otoni | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | jequitinhonha | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3231/12 | SANTA LUZIA | Av. VIII, Numero 50 | CENTRO | 41011 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3232/12 | SANTA LUZIA | Rua Poti, 403 | CENTRO | 41011 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3270/12 | ESTRELA DO INDAIÁ | Rua Joaquim Alves Belo, 86, cent | OESTE | 41026 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3234/12 | SANTA LUZIA | Rua das Palmeiras, 243 | CENTRO | 41012 | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3236/12 | SANTA LUZIA | Rua Pará de Minas, 2333 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3247/12 | SANTA LUZIA | Rua José Cândido Murta, 260 | CENTRO | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3239/12 | SANTA LUZIA | Rua Dois, 59 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3235/12 | SANTA LUZIA | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3265/12 | DOM VIÇOSO | Rua Cônego José Divino, 631, centro | SUL | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3249/12 | SANTA LUZIA | Rua Manoel Felix Homem, 524 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3244/12 | SANTA LUZIA | Rua Suiça, 79 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3254/12 | SANTA LUZIA | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3251/12 | SANTA LUZIA | Rua Mangarataia, 413 | CENTRO | 41019 | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3255/12 | SANTA LUZIA | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | CENTRO | 41022 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3272/12 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | SUDESTE | 41017 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de fora | 4033 | CONCLUÍDO
3252/12 | SANTA LUZIA | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3253/12 | SANTA LUZIA | Av. Brasília, 3505 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3248/12 | SANTA LUZIA | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | CENTRO | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3271/12 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | SUDESTE | 41018 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de fora | 4033 | CONCLUÍDO
3001/12 | Umburatiba | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | NORDESTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO | 4035 | CONCLUÍDO
3233/12 | SANTA LUZIA | Rua Holanda, 100 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3238/12 | SANTA LUZIA | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3240/12 | SANTA LUZIA | Rua G, 70 | CENTRO | 41017 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3267 | ENGENHEIRO CALDAS | Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3268 | ERVÁLIA | Rua José Vitorino, 57 , centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3269 | ESTIVA | Rua Padre Donizete, 20 , centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3242/12 | SANTA LUZIA | Rua Jabaquara, 187 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3243/12 | SANTA LUZIA | Rua Machado de Assis, 269 | CENTRO | 41018 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3246/12 | SANTA LUZIA | Av. das Indústrias, 675 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3266/12 | DORES DO TURVO | Rua Francisco Grossi, 0 | SUDESTE | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3206 | BERTÓPOLIS | Rua Governador Valadares, 337 - Centro | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3218/12 | CLÁUDIO | avenida Araguaia, 127 | OESTE | 41016 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | - | CONCLUÍDO
3319/12 | FERNANDES TOURINHO | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | LESTE | 41036 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
3318/12 | FARIA LEMOS | Rua São Sebastião, 331 | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | Juiz de Fora | 4033 | VODANET
3320/12 | ABADIA DOS DOURADOS | Av. Odilon Lourdes, 339 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3323/12 | GONZAGA | Praça João XXIII, 180 | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3325/12 | GUARDA-MOR | Rua Frei Cecilio, 1375 | NOROESTE | 41033 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3326/12 | HELIODORA | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | SUL | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3327/12 | IAPU | Rua Jaime Mafra, 117 | LESTE | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
3328/12 | IBITURUNA | Rua Silvestre Machado, 21 | CENTRO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3329/12 | IJACI | Praça Prefeito Elias Antônio Filho, 35 | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3330/12 | ILICÍNEA | Rua 02 de Novembro, 96 | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3336/12 | JACINTO | Rua Dr. Erico Lemos Leite, 455 - Centro | Nordeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3335/12 | ITAOBIM | Rua da Bahia, 420 - Centro | Nordeste | agendar | - | - | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3333/12 | ITAMOGI | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | SUL | 41036 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | Belo Horizonte | 4033 | -
3332/12 | ITAGUARA | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | OESTE | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3341/12 | JUATUBA | Rua Mário Teixeira, 189 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3342/12 | LADAINHA | Rua Flaviano Silva, s/n | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3340/12 | JESUÂNIA | Rua José Dias de Castro, 74 | SUL | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3337/12 | JAPONVAR | Rua Ulisses Guimarães, 135 | NORTE DE MINAS | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Montes Claros | 4035 | CONCLUÍDO
3339/12 | JEQUERI | Av. Getúlio Vargas, 71 | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3343/12 | LAGAMAR | Praça Magalhães Pinto, 68 | NOROESTE | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3344/12 | LEANDRO FERREIRA | Rua Ernesto Ferreira, 21 | OESTE | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3346/12 | LEME DO PRADO | Av. São Geraldo, 259 | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3350/12 | MARLIÉRIA | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3351/12 | MARTINHO CAMPOS | Praça Governador Valadares, 202 | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3348/12 | MACHACALIS | Rua Primeiro de Janeiro, 276 | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3349/12 | MANGA | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | NORTE DE MINAS | 41033 | AGENDADO | AGENDADO | Montes Claros | 4035 | -
3352/12 | ATALÉIA | Rua Angelo Ribeiro, s/n | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3353/12 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida, 66 | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3354/12 | ATALÉIA | Rua Clemente Esteves Ferraz, s/n | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3355/12 | ATALÉIA | Rua Projetada, s/n | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3357/12 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida, s/n | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3358/12 | BERTÓPOLIS | Rua Governador Valadares, s/n | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3359/12 | BERTÓPOLIS | Rua Aparecido Gomes, 407 | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3361/12 | BERTÓPOLIS | Av. Belo Horizonte, 25 | NORDESTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3362/12 | CAMPANÁRIO | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | NORDESTE | 41043 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3363/12 | CAMPANÁRIO | Rua Hidebrando Cabral, 387 | NORDESTE | 41043 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3383/12 | CAMPINA VERDE | Rua 8, 666 distrito onoropolis | TRIÂNGULO DO NORTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3382/12 | CAMPINA VERDE | Av. 25, 794 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3381/12 | CAMPINA VERDE | Rua 14, 1132 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3385/12 | CANÁPOLIS | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3386/12 | CANÁPOLIS | Rua 13, 355 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3387/12 | CAPINÓPOLIS | Rua Parreira, 1500 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3388/12 | CAPINÓPOLIS | Av. 117, 179 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3373/12 | PAVÃO | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | Nordeste | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4035 | AGENDADO
3374/12 | PAVÃO | Rua Alagoas, s/n | Nordeste | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3372/12 | FRONTEIRA DOS VALES | Av. Minas Gerais, 416 | Nordeste | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3371/12 | FRONTEIRA DOS VALES | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | Nordeste | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -

## Adiantamentos
Adiantamentos
| Airton |  | Walter |  | Sidinei
Dia | Valor | Motivo | Valor | Motivo | Valor | Motivo
2012-06-04 | 120 | Reparo de vsat em Araujos. 3036 | - | - | - | -
2012-06-11 | 184.5 | Reparo de vsat em Santa Luzia. 3249, 3495 | - | - | - | -
2012-06-15 | 131.25 | Reparo de vsat em Santa Luzia. Instação de VSAT em Entre Rios de Minas. 3504, 3505 | 93.75 | Instação de VSAT. 3505 | - | -
2012-05-15 | - | - | 402.18 | Aquisição de materiais: 2x Bobinas RG6, 40 Conectores, 2x Fitas de auto fusão de 2m. | - | -
2012-06-18 | - | - | 93.75 | Atendimento dos OS's : N° 3505 | - | -
2012-06-21 | 150 | Reparo de vsat em Barroso. | - | - | - | -
2012-06-22 | 262.5 | Atendimento dos OS's : N° 3497, 3501 3500, | 375 | Atendimento dos OS's : N° 3498, 3502, 3512 | - | -
2012-06-25 | - | - | 330 | Escada de aço, dobravel para instalação de VSAT´s. | - | -
2012-06-29 | 277.5 | Atendimento dos OS's : N° 3598, 3499, 3584 | 322.5 | Atendimento dos OS's : N° 3499,3598,3602 | - | -
2012-06-29 | - | - | 161.25 | Diferença Atendimento dos OS's : N° 3498, 3502, 3512 | - | -
2012-06-29 | - | - | 391 | 2 rolos de cabos RG6 300m R$ 185,00 (cada) 2 pacotes de conectores R$ 10,50 (cada) | - | -
2012-07-02 | - | - | 26.25 | Reparo em Santa Luzia. 3245. | - | -
2012-07-04 | 97.5 | Reparo de VSAT´s. 2693 | 132 | Instação de VSAT´s. (Retorno a Desterro de Entre Rios, devido a problemas). Instalação em BH. | - | -
2012-07-06 | - | - | 1115 | Intalação de Vsat´s Compra de materiais para instalação: 4 rolos de cabos RG6 300m R$ 185,00 (cada) - OS´s: 3767, 3766, 3763, 3762 | - | -
2012-07-10 | - | - | 26.25 | Reparo em Santa Luzia. 3245. | - | -
2012-07-16 | 330 | Atendimento dos OS's : N° 3769 3768 3770 | - | - | - | -
2012-07-19 | - | - | 150 | OS´s: 3599 (Reparo) 3793 3786 3792 3799 3797 3795 | - | -
2012-07-20 | 112.5 | Atendimento dos OS's : 3791 3789 3788 3787 3790 3951 | - | - | 112.5 | Atendimento dos OS's : 3793 3800 3798 3796 3794 3792
| - | - | - | - | 790 | Compra de Cabos e Alicate de Crimpar
2012-07-24 | - | - | - | - | 132.75 | Retorno a João Monlevade + Diferença no alicate de crimpar que foi com o valor errado e ele inteirou.
2012-08-03 | 1308 | Instalação de VSAT´s. Compra de equipamentos (6x rolos de cabos R$ 185,00 + 6 pacotes de conectores R$ 10,50). | 317.75 | Intalação de VSAT. Materiais 6 tubos de silicone R$5,00 cada + 100 parafusos R$0,50 cada + 100 buchas R$ 0,30 cada + 1 broca 6" R$ 10,00 + 1 broca 10" R$ 14,00 + 1 broca 10" longa R$15,00. | 150 | Instalação de Vsat´s
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -

## Levantamento
Total de Ativações | 603 | [5 empty] | 0 | QTD. | PERÍODO
[7 empty] | Total de OS que recebemos até a semana pasada: | 990 | Até 24/08
Julho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Planejado | 27 | 44 | 52 | 36 | 0 | 159 | Total de novas OS que recebemos nesta semana: | 1015 | 27 a 31/8
Instalado | 21 | 11 | 30 | 37 | 15 | 114
[7 empty] | Total de instalações até a semana passada: (em adnadmento e a aceitar) | 580 | Até 24/08
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 88 | 26 | 114 |  |  |  | Novas instalações feitas nesta semana | 28 | 27 a 31/8
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Novas instalações que estão em processo nesta semana | 6 | A aceitar e Em andamento
[7 empty] | Total de instalações que foram aceitas pela prodemge até semana passada | 568 | 20 a 24/8
Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Planejado | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | Total de instalações que foram aceitas pela prodemge nesta semana | 22 | 20 a 24/8
Instalado | 56 | 41 | 57 | 21 | 22 | 197
[7 empty] | Total de instalações feitas pela Lider na semana passada (em andamento a aceitar) | 31 | 20 a 24/8
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 171 | 26 | 197 |  |  |  | Total de instalações feitas pela Lider nesta semana (em adnamento e a aceitar) | 18 | 27 a 31/8
A Aceitar | 1 | 0 | 1
Em Andamento | 5 | 0 | 5 |  |  |  | Total de instalações feitas pela vodanet na semana passada (em andamento e aceitar) | 2 | 20 a 24/8
|  | Total | 203
[7 empty] | Total de instalações feitas pela vodanet nesta semana | 10 | 27 a 31/8
Setembro | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |  | Previsão proxima semana | 20 | 03 a 07/9
Planejado | 5 | 65 | 65 | 65 | 200
Instalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 0 | 0 | 0
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 0
Outubro | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
Planejado | 5 | 65 | 65 | 65 | 200
Instalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 0 | 0 | 0
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 0
Novembro | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
Planejado | 5 | 65 | 65 | 65 | 200
Instalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 0 | 0 | 0
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 0