## VODANET
RELAÇÃO GERAL GESTÃO - VODANET
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo Empreiteira | Prazo | Data da Paralização | Status | Empreiteira | Pendência | Localidade | Lat. | Long. | Designação | Potência | Agendamento | [5 empty] | Empreiteira
[14 empty] | Data do Agendamento | Status Lider | Contato | Endereço | Telefone | Envio Prodemge | nº mac | Data da Instalação | Responsável | Data da Aceitação | Recebimento de Relatório | Obs. | atualização
643 | 2563/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | BRASÍLIA DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O | SES-BRAS-0643 | 4035 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | (38) 3231-2797 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:85 | 2012-01-09 | DHIONEY / EDNEY | 2012-01-09 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC,. | 2012-01-09
644 | 2564/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | JEQUITINHONHA | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | SES-JEHA-0644 | 4035 | 2012-01-31 | CONCLUÍDO | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | (38) 3621-1228 - (38 | 2012-01-30 | 00:20:0E:10:48:6D | 2012-02-02 | MARCOS PAULO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | RELATÓRIO OK | 2012-02-03
645 | 2565/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-14 | PARALISADO | NELTA | SAUDE | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-0645 | 4033 | 2012-03-28 | #N/A | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | (35) 3832-6000 |  | - |  | ANTONIO |  |  | LOCALIDADE EM REFORMA, SEM POSSIBILIDADE DE REALIZAR A INSTALAÇÃO. | 2012-04-02
646 | 2566/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | CAPELINHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | SES-CAHA-0646 | 4035 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | (33) 3516-3843 - (33 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:B2 | 2012-01-26 | DEFFERSON | 2012-01-27 |  |  | 2012-01-27
647 | 2567/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-0647 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | (34) 3423-8546 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:7F | 2012-01-18 | ALEXANDRE | 2012-01-18 | 2012-01-19 | Faltam fotos: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena. | 2012-01-18
648 | 2568/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | JANUÁRIA | 15°29'20.97"S | 44°21'23.44"O | SES-JUIA-0648 | 4035 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | (38) 3621-1228 - - ( | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:7C | 2012-01-25 | LEONARDO | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | 2012-01-26
649 | 2569/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-20 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | JUIZ DE FORA | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | SES-JURA-0649 | 4033 | 2012-01-18 | CONCLUÍDO | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | (31) 3916-0146 | 2012-01-17 | 00:20:0E:10:48:88 | 2012-01-18 | AMINTAS | 2012-01-18 | 2012-02-15 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL). FOTOS COM RESOLUÇÃO RUIM, NÃO MOSTRANDO DETALHES DA INSTALAÇÃO. | 2012-01-18
650 | 2570/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-0650 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | (32) 3441-5747 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:73 | 2011-12-29 | AGEMIRO | 2011-12-29 | 2012-02-15 | FALTA: 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL) | 2011-12-29
651 | 2571/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SETE LAGOAS | 19º 28’18.8 | 44º13’31.6 | SES-SEAS-0651 | 4033 | 2011-12-21 | CONCLUÍDO | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | (31) 3775-1176 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:4C | 2011-12-22 | CID | 2011-12-22 | 2012-01-19 | Relatório sem fotos. | 2011-12-28
652 | 2572/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-15 | CANCELADO | LIDER | SAUDE | TAIOBEIRAS | 15°48'1.22"S | 42°14'8.13"O | - | 4035 | - | VODANET | João Inacio | Rua Tres corações, 174 cvv - sagrada familia | (38) 3845-1351 |  | - |  |  |  |  | CANELADO POR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO (19/3) | 2012-03-19
653 | 2573/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-03-16 | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | PATROCÍNIO | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | SES-PAIO-0653 | 4033 | 2012-03-08 | CONCLUÍDO | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | (34) 3831-5867 |  | 00:20:0E:10:48:B6 | 2012-03-08 | Leonardo | 2012-03-08 |  |  | 2012-03-08
654 | 2574/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-0654 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | (33) 3332-2445 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:EB | 2012-01-12 | AMINTAS | 2012-01-12 | 2012-02-15 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL). FOTOS COM RESOLUÇÃO RUIM, NÃO MOSTRANDO DETALHES | 2012-01-12
655 | 2575/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-0655 | 4035 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | (33) 3522-2228 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:B7 | 2012-01-24 | DEFFERSON | 2012-01-24 |  |  | 2012-01-24
657 | 2587/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO DIAS | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O | SES-ANAS-0657 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | (31) 3843-1061 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:BB | 2011-12-27 | CARLOS | 2011-12-28 | 2012-02-15 | OK | 2011-12-27
658 | 2588/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O | SES-ANAS-0658 | 4033 | 2012-01-13 | CONCLUÍDO | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | (32) 3725-1044 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:D7 | 2012-01-13 | MARCO AURELIO | 2012-01-13 | 2012-02-15 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação. | 2012-01-13
659 | 2589/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | ARAÇAÍ | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O | SES-ARAI-0659 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | (31) 3715-6368 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D4 | 2012-01-11 | LEANDRO | 2012-01-11 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-10
661 | 2609/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | SES-ARGO-0661 | 4033 | 2012-01-18 | CONCLUÍDO | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | (35) 3556-1231 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:CD | 2012-01-18 | FABRICIO | 2012-01-18 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-18
662 | 2610/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-01 | 2011-12-29 | ACEITO | LIDER | - | BALDIM | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O | SES-BAIM-0662 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | (31) 3718-1555 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:E9 | 2012-01-10 | ALEXANDRE | 2012-01-10 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-10
663 | 2611/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | SES-BEAS-0363 | 4033 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | (31) 3853-1426 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:C5 | 2012-01-06 | ANTONIO | 2012-01-18 | 2012-01-19 | FALTOU CABOS SEM VEDAÇÃO. NA PÁGINA 11, NAS EXISTEM BURACOS NAS PAREDES. CABOS NÃO SEGUEM OS CANTOS DAS PAREDES | 2012-01-18
664 | 2614/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | BOM JARDIM DE MINAS | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O | SES-BOAS-0664 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | (32) 3292-1143 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:C9 | 2012-01-06 | MARCO AURELIO | 2012-01-06 | 2012-02-15 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL). FOTOS COM RESOLUÇÃO RUIM, NÃO MOSTRANDO DETALHES | 2012-01-06
665 | 2615/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | BONFIM | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O | SES-BOIM-0665 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | (31) 3576-1123 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:C7 | 2011-12-27 | ANTONIO | 2011-12-28 | 2012-01-19 | FALTAM TODAS AS FOTOS | 2011-12-27
666 | 2617/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | BRÁS PIRES | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O | SES-BRES-0666 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | (32) 3534-1197 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:6E | 2011-12-27 | MARCO AURELIO | 2011-12-28 | 2012-02-15 | FALTA: 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | 2011-12-27
667 | 2618/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | BRAÚNAS | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O | SES-BRAS-0667 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | (33) 3342-5136 |  | 00:20:0E:10:48:A5 | 2012-03-22 | Marcos Paulo | 2012-03-21 |  | TELEFONE INCORRETO. | 2012-03-22
668 | 2619/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | BUENÓPOLIS | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O | SES-BUIS-0668 | 4033 | 2012-01-27 | CONCLUÍDO | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | (38) 3756-1406 | 2012-01-29 | 00:20:0E:10:48:3D | 2012-01-30 | LEONARDO | 2012-01-30 | 2012-02-15 | OK | 2012-01-30
669 | 2620/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-14 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | CACHOEIRA DE PAJEÚ | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O | - | 4035 | - | VODANET | Yonara Meireles Martins | Rua Pedra Azul, 0 - Centro | (33) 3754-1310 |  | - |  |  |  |  | TELEFONE NÃO EXISTE. | 2012-01-23
670 | 2621/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | SES-CADA-0670 | 4033 | 2012-01-19 | CONCLUÍDO | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | (34) 3265-1101 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:9F | 2012-01-19 | CARLOS | 2012-01-19 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | 2012-01-19
671 | 2622/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-31 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | CAIANA | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O | SES-CANA-0671 | 4033 | 2012-01-23 | REJEITADO | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | (32) 3745-1288 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:47 | 2012-01-23 | DANIEL | 2012-01-24 | 2012-02-15 | FALTOU CABO COM VEDAÇÃO, E PELAS FOTOS NÃO FICA CLARO O ENCAMINHAMENTO DOS CABOS. | 2012-01-24
672 | 2638/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-14 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | CAMPANÁRIO | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | - | 4035 | - | VODANET | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | (33) 9984-6212 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 2012-01-23
673 | 2639/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-31 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | CANA VERDE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O | SES-CADE-0673 | 4033 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | (35) 3865-1292 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:5E | 2012-01-23 | ANTONIO | 2012-01-24 | 2012-02-15 | OK | 2012-01-24
674 | 2640/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-15 | ACEITO | NELTA | - | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | SES-CAHO-0674 | 4033 | 2012-02-23 | #N/A | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | (34) 3454-8273 |  | 00:20:0E:10:49:EA | 2012-02-28 | ANTONIO | 2012-03-05 |  |  | 2012-03-05
675 | 2641/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | CASCALHO RICO | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O | SES-CACO-0675 | 4033 | 2012-01-26 | CONCLUÍDO | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | (34) 3248-1100 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:7D | 2012-01-25 | ALEXANDRE | 2012-01-26 | 2012-02-15 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. FOTOS SEM DIMENSIONAMENTO NO RELATÓRIO, IMPOSSIBILITANTO VISUALIZAÇÃO CORRETA DA INSTALAÇÃO. | 2012-01-26
676 | 2642/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | CATAS ALTAS | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O | SES-CAAS-0676 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | (31) 3832-7125 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:91 | 2012-01-10 | LEONARDO | 2012-01-10 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-10
677 | 2643/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | CENTRAL DE MINAS | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O | SES-CEAS-0677 | 4035 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | (33) 3243-1232 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:A7 | 2012-01-12 | DEFFERSON | 2012-01-12 | 2012-02-15 | FALATA: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL), CABOS COM VEDAÇÃO. | 2012-01-12
678 | 2644/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-24 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | CLARO DOS POÇÕES | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O | SES-CLES-0678 | 4035 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | (38) 3237-1124 - - | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:77 | 2012-01-10 | DHIONEY / EDNEY | 2012-01-10 | 2012-02-15 | FALATA: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL), CABOS COM VEDAÇÃO. | 2012-01-10
679 | 2645/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-15 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | CÔNEGO MARINHO | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O | - | 4035 | - | VODANET | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | (38) 3621-8113 |  | - |  |  |  |  | TELEFONE INCORRETO. | 2012-01-23
680 | 2646/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-31 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | CONGONHAL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O | SES-COAL-0680 | 4033 | 2012-01-24 | CONCLUÍDO | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | (35) 3424-1709 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:A6 | 2012-01-25 | ANTONIO | 2012-01-26 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | 2012-01-26
681 | 2647/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | CONGONHAS DO NORTE | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O | SES-COTE-0681 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | (31) 3869-1001 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:3C | 2012-01-13 | ANTONIO | 2012-01-13 | 2012-01-19 | Falta: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, | 2012-01-16
682 | 2648/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-14 | ACEITO | NELTA | - | CONQUISTA | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O | SES-COTA-0682 | 4033 | 2012-03-02 | #N/A | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | (34) 3353-1451 |  | 00:20:0E:10:49:BD | 2012-03-08 | ANTONIO | 2012-03-08 |  |  | 2012-03-08
683 | 2649/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | CORDISBURGO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | SES-COGO-0683 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | (31) 3715-1942 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:A4 | 2012-01-11 | CARLOS | 2012-01-11 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-11
684 | 2650/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | CORONEL MURTA | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O | SES-COTA-0684 | 4035 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Marianne Almeida Jardim | Rua Severo Leão, 0 - Centro | (33) 8834-8257 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:70 | 2012-01-11 | LEONARDO | 2012-01-11 | 2012-02-15 | FALTA: 5.1) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação | 2012-01-11
685 | 2651/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | DELFIM MOREIRA | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O | SES-DERA-0685 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | (35) 3624-1677 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:68 | 2012-01-17 | ANTONIO | 2012-01-17 | 2012-01-19 | RELATÓRIO BOM | 2012-01-17
686 | 2652/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-14 | ACEITO | NELTA | - | DELTA | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O | SES-DETA-0686 | 4033 | 2012-02-29 | #N/A | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | (34) 3325-1375 |  | 00:20:0E:10:4A:25 | 2012-03-23 | ANTONIO | 2012-03-23 |  | AGUARDANDO ACEITE PELO SISTEMA | 2012-03-23
687 | 2653/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | SES-DINO-0687 | 4033 | 2011-12-21 | CONCLUÍDO | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | (32) 3743-1053 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:3E | 2011-12-27 | MARCO AURELIO | 2011-12-28 | 2012-02-15 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação 5.3) Visualização do Ângulo de Azimutee Elevaçãoda Antena (OBS.: FOTO É A MESMA DO 5.3, NÃO MOSTRANDO ELEVAÇÃO E AZIMUTE), 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC | 2011-12-23
688 | 2654/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-15 | ACEITO | NELTA | - | DORES DE CAMPOS | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | SES-DOOS-0688 | 4033 | 2012-03-27 | #N/A | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | (32) 3553-2482 |  | 00:20:0e:10:49:f5 | 2012-03-29 | Leonardo | 2012-03-30 |  |  | 2012-04-03
689 | 2655/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | FORTALEZA DE MINAS | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O | SES-FOAS-0689 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | (35) 3537-1638 | 2012-01-15 | 00:20:0E:10:48:93 | 2012-01-16 | CID | 2012-01-17 | 2012-01-19 | Falta: Vista Geral do Local de Instalação, 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break” | 2012-01-17
690 | 2656/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | FORTUNA DE MINAS | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O | SES-FOAS-0690 | 4033 | 2011-12-23 | CONCLUÍDO | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | (31) 3716-7154 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:63 | 2011-12-27 | CARLOS | 2011-12-28 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | 2011-12-27
691 | 2657/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | FREI GASPAR | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O | SES-FRAR-0691 | 4035 | 2012-01-13 | CONCLUÍDO | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | (33) 3512-1210 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:8D | 2012-01-16 | CARLOS ANDRE | 2012-01-16 | FALTA |  | 2012-01-16
692 | 2658/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | GOIANÁ | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O | SES-GONA-0692 | 4033 | 2012-01-04 | CONCLUÍDO | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | (32) 3274-5517 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:69 | 2012-01-05 | MARCO AURELIO | 2012-01-05 | 2012-02-15 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | 2012-01-05
693 | 2659/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | GUIMARÂNIA | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O | SES-GUIA-0693 | 4033 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | (34) 3834-1924 | 2012-01-22 | 00:20:0E:10:48:48 | 2012-01-23 |  | 2012-01-24 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | 2012-01-24
694 | 2660/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2012-01-06 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | GUIRICEMA | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O | SES-GUMA-0694 | 4033 | 2012-01-03 | VODANET | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | (32) 3553-1225 |  | - |  |  |  |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-01-23
695 | 2661/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-25 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | IBERTIOGA | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O | SES-IBGA-0695 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | (32) 3347-1243 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:B0 | 2012-01-11 | CID | 2012-01-11 | 2012-01-19 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU, 5.11) Encaminhamento dos CabosCoaxiais (IFL). | 2012-01-11
696 | 2662/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | IGARATINGA | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O | SES-IGGA-0696 | 4033 | 2012-01-10 | CONCLUÍDO | Leila Bastos Gomes | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | (37) 3246-1191 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:61 | 2012-01-10 | MARCIO | 2012-01-10 | 2012-01-19 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou “No-Break”, 5.4) Local de Instalação da IDU. | 2012-01-10
697 | 2663/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-31 | 2012-01-11 | ACEITO | LIDER | - | INIMUTABA | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O | SES-INBA-0697 | 4033 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | (38) 3723-1267 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:B3 | 2012-01-23 | CARLOS | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | 2012-01-26
698 | 2664/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-23 | 2012-01-10 | ACEITO | LIDER | - | ITUTINGA | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O | SES-ITGA-0698 | 4033 | 2012-01-13 | AGENDAR | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | (35) 3825-1230 | 2012-01-12 | 00:20:0E:10:48:45 | 2012-01-13 |  | 2012-01-13 | 2012-01-19 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, | 2012-01-13
699 | 2665/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | JACUÍ | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | SES-JAUI-0699 | 4033 | 2012-01-12 | AGENDAR | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | (35) 3593-1426 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:A9 | 2012-01-13 | ALEXANDRE | 2012-01-13 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-13
700 | 2666/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | JENIPAPO DE MINAS | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O | SES-JEAS-0700 | 4035 | 2012-02-03 | CONCLUÍDO | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | (33) 3738-9087 | 2012-02-06 | 00:20:0E:10:48:41 | 2012-02-07 | DEFFERSON | 2012-02-07 | 2012-03-16 | RELETORIO OK | 2012-02-07
701 | 2667/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | JEQUITAÍ | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | SES-JEAI-0701 | 4035 | 2012-01-26 | CONCLUÍDO | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | (38) 3744-1615 | 2012-01-25 | 00:20:0E:10:48:AE | 2012-01-26 | LEONARDO | 2012-01-27 | 2012-02-15 | OK | 2012-01-27
721 | 2687/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | JEQUITIBÁ | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O | SES-JEBA-0721 | 4033 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | (31) 8447-4943 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:AB | 2012-01-03 | FABRICIO | 2012-01-02 | 2012-01-19 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou “No-Break”. | 2012-01-03
722 | 2688/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | JOANÉSIA | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O | SES-JOIA-0722 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | (33) 3252-1405 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:64 | 2011-12-27 | CARLOS ANDRE/ JEFERSON | 2011-12-28 | FALTA |  | 2011-12-28
723 | 2689/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O | SES-JOAS-0723 | 4035 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | (33) 3737-8067 |  | 00:20:0E:10:48:58 | 2012-03-29 | Leonardo | 2012-03-30 |  |  | 2012-04-03
754 | 2742/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0754 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 31 3635-9854 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:76 | 2012-01-10 | CID | 2012-01-10 | 2012-01-19 | CABOS EMBOLADOS NA INSTALAÇÃO. | 2012-01-10
743 | 2731/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0743 | 4033 | 2011-12-16 | CONCLUÍDO | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 31 3641-5206 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:7A | 2011-12-22 | FABRICIO | 2011-12-22 | 2012-01-19 | OK | 2011-12-28
744 | 2732/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0744 | 4033 | 2011-12-16 | CONCLUÍDO | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 31 3649-7933 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:4E | 2011-12-22 | ALEXANDRE | 2011-12-22 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | 2011-12-28
745 | 2733/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0745 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 31 3637-4603 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:45:AE | 2012-01-09 | ANTONIO | 2012-01-09 | 2012-01-19 | SEM FOTOS NO RELATÓRIO. | 2012-01-09
746 | 2734/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0746 | 4033 | 2012-01-06 | CONCLUÍDO | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 31 3641-5837 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:49:03 | 2012-01-10 | FABRICIO | 2012-01-10 | 2012-01-19 | FALTOU: 5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e suaFixação, 5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena. | 2012-01-10
747 | 2735/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0747 | 4033 | 2011-12-19 | CONCLUÍDO | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 31 3642-3485 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:C4 | 2011-12-21 | CID | 2012-12-21 | 2012-01-19 | OK | 2012-12-21
748 | 2736/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0748 | 4033 | 2011-12-29 | CONCLUÍDO | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 31 3642-3485 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D8 | 2012-01-02 | ANTONIO | 2012-01-02 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-03
749 | 2737/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0749 | 4033 | 2011-12-28 | CONCLUÍDO | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 31 3637-7486 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D1 | 2012-01-17 | CID | 2012-01-17 | 2012-01-19 | FALTA: NOME DO TECNICO, Vista Geral do Local de Instalação, 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU. | 2012-01-17
750 | 2738/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0750 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 31 3637-4695 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:FE | 2012-01-06 | CID | 2012-01-06 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-06
751 | 2739/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0751 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa EsperanÃ§a | 31 3641-3428 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:4a:24 | 2012-01-03 | CARLOS | 2012-01-03 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | 2012-01-03
752 | 2740/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0752 | 4033 | 2011-12-20 | CONCLUÍDO | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 31 3637-6504 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:B8 | 2011-12-27 | CARLOS | 2012-12-26 | 2012-01-19 | FALTAM TODAS AS FOTOS | 2011-12-23
753 | 2741/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0753 | 4033 | 2011-12-28 | CONCLUÍDO | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 3136496866 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:F2 | 2011-12-27 | FABRICIO | 2011-12-28 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM | 2011-12-27
738 | 2722/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | PASSA TEMPO | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O | SES-PAPO-0738 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | (37) 3335-1330 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:C2 | 2012-01-05 | ALEXANDRE | 2012-01-05 | 2012-01-19 | OK | 2012-01-05
737 | 2721/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | PALMA | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | SES-PAMA-0737 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | (32) 3446-1118 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:DE | 2012-01-09 |  | 2012-01-09 | 2012-02-15 | FALTA: 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | 2012-01-09
736 | 2720/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | SES-PASO-0736 | 4035 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | (33) 3534-2034 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:D9 | 2012-01-16 | DEFFERSON | 2012-01-16 |  |  | 2012-01-16
739 | 2723/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | PEDRO TEIXEIRA | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O | SES-PERA-0739 | 4033 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | (32) 3282-1111 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:8A | 2012-01-25 | MARCO AURELIO | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK | 2012-01-26
734 | 2718/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | NOVA MÓDICA | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O | SES-NOCA-0734 | 4035 | 2012-02-02 | CONCLUÍDO | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | (33) 3581-1181 | 2012-02-01 | 00:20:0E:10:48:82 | 2012-02-02 | FRANCISCO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | RELATORIO OK | 2012-02-03
733 | 2717/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-05 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | SES-NANO-0733 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | (35) 3842-1494 | 2012-01-12 | 00:20:0E:10:48:95 | 2012-01-13 | FABRICIO | 2012-01-13 | 2012-01-19 | FALTA: 1.1) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL), 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU. | 2012-01-13
730 | 2701/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | MORRO DA GARÇA | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O | SES-MOCA-0730 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | (38) 3725-1195 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:4F | 2012-01-05 | FABRICIO | 2012-01-05 | 2012-01-19 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e sua Fixação, 5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL). | 2012-01-05
729 | 2695/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | MONJOLOS | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O | SES-MOOS-0729 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | (38) 3727-1106 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:53 | 2012-01-16 | CARLOS | 2012-01-17 | 2012-01-19 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.4) Local de Instalação da IDU, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou “No-Break”, 5.11) Encaminhamento dos CabosCoaxiais (IFL). | 2012-01-17
728 | 2694/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-31 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | MESQUITA | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | SES-META-0728 | 4033 | 2012-01-20 | CONCLUÍDO | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | (33) 3251-1359 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:67 | 2012-01-19 | FRANCISCO | 2012-01-20 |  |  | 2012-01-20
727 | 2693/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 |  | ACEITO | LIDER | - | MARAVILHAS | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | SES-MAAS-0727 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | (37) 3272-1229 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:AF | 2011-12-27 | CID | 2011-12-27 | 2012-01-19 | FALTA: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.13) Conexão dos Cabos à unidade ODU (FALTOU CABO SEM VEDAÇÃO), MODEM COM FIOS EMBOLADOS. | 2011-12-27
726 | 2692/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | LUISLÂNDIA | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O | SES-LUIA-0726 | 4035 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | (38) 3231-6215 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:42 | 2012-01-24 | LEONARDO | 2012-01-24 | 2012-02-15 | OK | 2012-01-24
725 | 2691/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | - | 2011-12-15 | ACEITO | NELTA | - | LIMEIRA DO OESTE | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O | SES-LITE-0725 | 4033 | 2012-02-27 | #N/A | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | (34) 3453-1722 |  | 00:20:0E:10:49:AE | 2012-03-06 | ANTONIO | 2012-03-06 |  |  | 2012-03-06
724 | 2690/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-09 | ACEITO | LIDER | - | LAGOA GRANDE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O | SES-LADE-0724 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 34) 3816-1011 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:8C | 2012-01-12 | JONEY/EDNEY | 2012-01-12 | 2012-02-15 | OK | 2012-01-12
735 | 2719/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-12 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | OURO VERDE DE MINAS | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O | SES-OUAS-0735 | 4035 | 2012-01-27 | CONCLUÍDO | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | (33) 3527-1212 | 2012-01-30 | 00:20:0E:10:48:5A | 2012-01-31 | FRANCISCO | 2012-01-31 |  |  | 2012-02-01
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | LIDER | - | Pratinha | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O | SES-PRHA-0775 | 4033 | 2012-03-22 | CONCLUÍDO | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | (34) 3637-1441 |  | 00:20:0E:10:49:BA | 2012-03-23 | Alexandre | 2012-03-23 |  |  | 2012-03-23
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | LIDER | - | Presidente Juscelino | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O | SES-PRNO-0776 | 4033 | 2012-02-06 | CONCLUÍDO | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | (38) 3724-1373 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:4A:50 | 2012-02-06 | CARLOS | 2012-02-07 | 2012-03-16 | FALTOU ISOLAMENTO DOS CONECTORES. | 2012-02-07
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | LIDER | - | Presidente Kubitschek | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O | SES-PREK-0777 | 4033 | 2012-02-09 | CONCLUÍDO | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | (38) 3545-1163 | 2012-02-14 | 00:20:0E:10:49:E3 | 2012-02-15 | DEFFERSON | 2012-02-15 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-15
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | VODANET | - | Prudente de Morais | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O | SES-PRIS-0778 | 4033 | 2012-03-12 | #N/A | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | (31) 3711-1212 |  | 00:20:0E:10:48:F4 | 2012-03-12 | AIRTON | 2012-03-12 |  |  | 2012-03-12
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | LIDER | - | Resplendor | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O | SES-REOR-0779 | 4033 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | (33) 3263-3339 | 2012-02-07 | 00:20:0E:10:4A:13 | 2012-02-08 | DEFFERSON | 2012-02-08 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-08
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | LIDER | - | Riacho dos Machados | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O | SES-RIOS-0780 | 4035 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | (38) 9965-9897 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:48:6F | 2012-02-08 | LEONARDO | 2012-02-08 | 2012-03-16 | RELATÓRIO BOM | 2012-02-08
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | LIDER | - | Santa Cruz de Salinas | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O | SES-SAAS-0781 | 4035 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | (33) 3753-9002 | 2012-02-08 | 00:20:0E:10:48:6A | 2012-02-09 | EDINEIDE | 2012-02-09 | 2012-03-16 | RELATÓRIO BOM | 2012-01-09
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | NELTA | PRODEMGE | Santa Rita de Caldas | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O | SES-SAAS-0782 | 4033 | 2012-03-26 | #N/A | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | (35) 3734-1258 |  | 00:20:0E:10:49:DA | 2012-04-04 | Antônio | 2012-04-11 |  | SISTEMA DA PRODEMGE TRAVOU A ACEITAÇÃO. (4/4) / ATIVAÇÃO COM ATRASO DA NELTA (26/3). | 2012-04-11
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | LIDER | - | Santana do Garambéu | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O | SES-SAEU-0783 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | (32) 3334-1260 |  | 00:20:0E:10:48:CA | 2012-03-21 | Marcos Aurélio | 2012-03-21 |  |  | 2012-03-21
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | LIDER | - | São Gonçalo do Abaeté | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O | SES-SATE-0784 | 4033 | 2012-02-06 | CONCLUÍDO | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | (38) 3563-1358 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:48:54 | 2012-02-06 | CID | 2012-02-07 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-07
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | - | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | Santana do Riacho | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | SES-SAHO-0785 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | (31) 3718-6285 |  | 00:20:0E:10:4A:2F | 2012-03-20 | Alexandre | 2012-03-20 |  |  | 2012-03-20
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 |  | ACEITO | VODANET | - | Perdigão | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O | SES-PEAO-0774 | 4033 | 2012-02-10 | #N/A | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | (37) 3287-1946 |  | 00:20:0E:10:49:95 | 2012-02-13 | AIRTON | 2012-02-13 |  |  | 2012-02-13
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-15 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | São Gonçalo do Rio Abaixo | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | - | VODANET | DEBORA CRISTINA COTA | Rua SAO MANUEL, 78 - CENTRO | (31) 3833-5561 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE | 2012-02-13
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Sobrália | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | - | 4035 | - | VODANET | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | (33) 3232-1796 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-15 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Veríssimo | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O | - | 4033 | - | VODANET | REGIANE ARAUJO SILVA | Rua HELVECIO ALVES FERREIRA, 0 - CENTRO | (33) 3628-1471 |  | - |  |  |  |  | Em contato com William o mesmo informa que o endereço correto é Nossa Sr. Da Aparecida nº 170 - Centro | 2012-02-13
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | Bonfinópolis de Minas | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O | SES-BOAS-0802 | 4035 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | (38) 3675-1503 | 2012-02-27 | 00:20:0E:10:48:4D | 2012-02-28 | DHIONY | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-29
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Riachinho | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | - | 4033 | - | VODANET | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | rodovia GUARAPUAVA, 0 km 72 - RODOVIA | (38) 3678-1113 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Morada Nova de Minas | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | SES-MOAS-0806 | 4033 | 2012-03-27 | CONCLUÍDO | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | (38) 3755-1100 |  | 00:20:0e:10:48:57 | 2012-03-27 | Fabrício | 2012-03-30 |  |  | 2012-04-03
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-15 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Tumiritinga | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O | - | 4035 | - | VODANET | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | (33) 3235-1383 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | 2012-02-13
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | Coqueiral | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O | SES-COAL-0809 | 4033 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | (35) 3855-1153 | 2012-02-26 | 00:20:0E:10:49:94 | 2012-02-27 | CID | 2012-02-28 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-29
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | Diamantina | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O | SES-DINA-0811 | 4035 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | (38) 3531-2757 | 2012-02-27 | 00:20:0E:10:48:9E | 2012-02-28 | LEONARDO | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-29
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | Itabira | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-0813 | 4033 | 2012-02-14 | CONCLUÍDO | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | (31) 3839-2386 | 2012-02-14 | 00:20:0E:10:4A:17 | 2012-02-15 | CID | 2012-02-15 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-15
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | Janaúba | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | SES-JABA-0815 | 4035 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | (38) 3821-4793 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:FE | 2012-02-24 | LEONARDO | 2012-02-27 | 2012-03-16 | RELATORIO BOM | 2012-02-27
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Pirapora | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | - | 4035 | - | VODANET | Sinvaldo Alves Pereira | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | (38) 3749-6202 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-15 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Alto Jequitibá | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O | - | 4033 | - | VODANET | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | (33) 3343-1117 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | 2012-02-13
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-15 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Andrelândia | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O | - | 4033 | - | VODANET | Kelcia Fagundes de Andrade | Rua Dr Juracy de Oliveira, 0 - Centro | (35) 3325-1600 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | 2012-02-13
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | São João do Manhuaçu | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O | - | 4033 | - | VODANET | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | (33) 8428-2627 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | São José da Barra | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O | SES-SARA-0788 | 4033 | 2012-03-07 | CONCLUÍDO | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | (35) 3523-9409 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:F0 | 2012-03-07 | Alexandre | 2012-03-07 |  |  | 2012-03-07
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | São José do Divino | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | SES-SANO-0789 | 4035 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | (33) 3582-1509 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:4A:1C | 2012-02-24 | DEFERSON | 2012-02-27 |  |  | 2012-02-27
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | São Romão | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O | - | 4035 | - | VODANET | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | (38) 3624-1480 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | São Tomás de Aquino | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | SES-SANO-0791 | 4033 | 2012-02-24 | CONCLUÍDO | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | (35) 3535-1829 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:AF | 2012-02-24 | ALEXANDRE | 2012-02-25 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-24
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | São Vicente de Minas | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | - | 4033 | - | VODANET | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | (35) 3323-2014 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Senador Cortes | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O | SES-SEES-0793 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | (32) 3287-1167 |  | 00:20:0E:10:4A:19 | 2012-03-20 | Marcos Aurélio | 2012-03-20 |  |  | 2012-03-20
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Senhora de Oliveira | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O | - | 4033 | - | VODANET | EVERTON TRINDADE CAMPOS | Travessa PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | (31) 3577-1450 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | Serrania | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O | SES-SEIA-0795 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | (35) 3284-1862 |  | 00:20:0E:10:48:78 | 2012-02-29 | CID | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-29
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | Cordislândia | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O | SES-COIA-0796 | 4033 | 2012-02-24 | CONCLUÍDO | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | (35) 3244-1305 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:ED | 2012-02-24 | FABRICIO | 2012-02-24 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-24
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 |  | ACEITO | LIDER | - | Santo Antônio do Monte | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O | SES-SATE-0819 | 4033 | 2012-02-17 | CONCLUÍDO | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | (37) 3281-2347 |  | 00:20:0E:10:49:AD | 2012-02-24 | LEANDRO | 2012-02-24 | 2012-03-16 | FALTOU CABOS COM VEDAÇÃO E MODEM NA POSIÇÃO CORRETA. | 2012-03-09
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 |  | ACEITO | LIDER | - | Vieiras | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O | SES-VIAS-0799 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | (32) 3755-1068 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:45:87 | 2012-03-01 | MARCO AURELIO | 2012-03-02 |  |  | 2012-03-02
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 |  | ACEITO | LIDER | - | Umburatiba | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O | SES-UMBA-0800 | 4035 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | WILLIAM DAVID DE ANDRADE | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | (33) 3628-1471 |  | 00:20:0E:10:4A:47 | 2012-03-14 | Deferson | 2012-03-14 |  |  | 2012-03-14
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Vazante | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O | - | 4033 | - | VODANET | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | Rua OSORIA SOARES, 600 - INDEPENDENCIA | (38) 3813-1065 |  | - |  |  |  |  | Telefone incorreto
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 |  | ACEITO | LIDER | - | Formoso | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O | SES-FOSO-0803 | 4035 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | (38) 3647-1144 | 2012-02-29 | 00:20:0E:10:4A:0F | 2012-03-01 | EDINEI | 2012-03-01 |  |  | 2012-03-01
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Pocrane | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O | - | 4035 | - | VODANET | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | Rua SAGRADO CORACAO, 0 - CENTRO. | (33) 3316-1251 |  | - |  |  |  |  | Telefone incorreto
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Três Marias | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | SES-TRAS-0808 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | (38) 3754-5281 |  | 00:20:0E:10:48:86 | 2012-03-20 | Fabrício | 2012-03-20 |  |  | 2012-03-20
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Carvalhos | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O | - | 4033 | - | VODANET | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | (35) 3345-1609 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Governador Valadares | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | - | 4035 | - | VODANET | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | (33) 3277-7101 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 |  | ACEITO | LIDER | - | Itabirito | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | SES-ITTO-0814 | 4033 | 2012-02-17 | CONCLUÍDO | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | (31) 3561-1500 | 2012-02-16 | 00:20:0E:10:49:B8 | 2012-02-17 | ALEXANDRE | 2012-02-17 | 2012-03-16 | FALTA: 5.7) Vista Geral daInstalação daAntena e ODU, 5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e sua Fixação, 5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU, CABOS DEVEM SER PASSADOS PELOS CANTOS DA PAREDE. | 2012-02-17
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 |  | ACEITO | LIDER | - | Lavras | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O | SES-LAAS-0816 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | (35) 3694-4102 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:0E | 2012-03-06 | WELLIGNTON | 2012-03-06 |  |  | 2012-03-06
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 |  | ACEITO | LIDER | - | São João del Rei | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-0820 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | (32) 3372-8206 | 2012-02-29 | 00:20:0E:10:48:59 | 2012-03-01 | LEONARDO | 2012-03-01 | 2012-03-16 | RELATORIO BOM, MAS NÃO ENTENDI A FOTO DO PLANETA SEX MOTEL. | 2012-03-01
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | São Lourenço | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | - | 4033 | - | VODANET | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | (35) 3331-4555 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Viçosa | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O | - | 4033 | - | VODANET | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | (31) 3885-1804 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 |  | ACEITO | LIDER | - | Monsenhor Paulo | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O | SES-MOLO-0823 | 4033 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | (35) 3263-2288 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:AC | 2012-03-02 | ALEXANDRE | 2012-03-02 |  |  | 2012-03-02
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Perdões | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | - | 4033 | - | PARALISADA | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | (35) 3864-7246 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Ribeirão Vermelho | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O | - | 4033 | - | VODANET | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 0 - Bela Vista | (35) 3867-1845 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Santana da Vargem | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O | - | 4033 | - | VODANET | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | (35) 3858-1638 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | São Bento Abade | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | - | 4033 | - | VODANET | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | (35) 3236-1213 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | São Thomé das Letras | 21°43'24.89"S | 44°58'53.51"O | - | 4033 | - | VODANET | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 210 - Centro | (35) 3237-1580 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 |  | ACEITO | LIDER | - | Araújos | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | SES-AROS-0831 | 4033 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | (37) 3288-1163 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:02 | 2012-02-24 | ANTONIO | 2012-02-27 | 2012-03-16 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | 2012-02-27
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | MATUTINA | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O | - | 4033 | - | VODANET | BRUNO GARCIA ALVES | Rua OSVALDO RODRIGUES, 534 - CENTRO | (34) 3674-1250 |  | - |  |  |  |  | (37) 35461338 Vereador Pedro Martins Xavier 97, Moacir Flavio
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 |  | ACEITO | LIDER | - | BIQUINHAS | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | SES-BIAS-0849 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | (37) 3546-1173 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:B9 | 2012-03-01 | ALEXANDRE | 2012-03-02 |  |  | 2012-03-02
855 | 3062/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-03-08 | CANCELADO | LIDER | - | CAPITÓLIO | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | SES-CAIO-0855-2 | 4033 | 2012-03-06 | #N/A | MARITA LOPES DA CUNHA LEONEL | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | (37) 3373-1105 | 2012-03-01 | - |  |  |  |  | CANCELADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO (16/3) | 2012-03-16
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | DORESÓPOLIS | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | - | 4033 | - | VODANET | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | (37) 3355-1360 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | RODEIRO | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O | - | 4033 | - | VODANET | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | (32) 3577-1335 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
843 | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-03-08 | PARALISADO | LIDER | - | JUIZ DE FORA | 21°45'54.03"S | 43°20'55.77"O | SES-JURA-0843 | 4033 | 2012-03-27 | VODANET | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | (32) 3274-5361 |  | - |  |  |  |  | NÃO SERA MAIS CANCELADO (15/3) / CANCELADO, DEVIDO A DIFICIL INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CLIENTE EM ABRIL (8/3). | 2012-03-15
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 |  | ACEITO | LIDER | - | CACHOEIRA DA PRATA | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O | SES-CATA-0851 | 4033 | 2012-02-16 | CONCLUÍDO | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | (31) 3716-1780 | 2012-02-16 | 00:20:0E:10:49:EE | 2012-02-17 | WARLEY | 2012-02-17 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-17
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | CEDRO DO ABAETÉ | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | - | 4033 | - | VODANET | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | (37) 3544-1144 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | FUNILÂNDIA | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O | - | 4033 | - | VODANET | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | Rua TRISTÃO VIEIRA, 66 - CENTRO | (31) 8467-2324 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 |  | ACEITO | LIDER | - | PRESIDENTE BERNARDES | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O | SES-PRES-0836 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | (32) 3538-1200 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:33 | 2012-03-06 | Amintas | 2012-03-06 |  |  | 2012-03-06
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | LARANJAL | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | - | 4033 | - | VODANET | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | Rua MARIA SOARES, 0 - CENTRO | (32) 3424-1516 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 |  | ACEITO | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | SES-CALO-0853 | 4033 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | (35) 3832-6000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:09 | 2012-03-02 | RODRIGO | 2012-03-02 |  |  | 2012-03-02
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 |  | ACEITO | LIDER | LIDER | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | SES-DEOS-0859 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | (31) 3736-1397 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:23 | 2012-03-01 | LEONARDO | 2012-03-02 |  |  | 2012-03-02
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O | SES-ITRO-0869 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | (31) 3836-5182 |  | 00:20:0E:10:48:FF | 2012-03-28 | Welligton | 2012-04-03 |  |  | 2012-04-03
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 |  | ACEITO | LIDER | - | IBIÁ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBIA-0867 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | (34) 3631-4940 | 2012-02-26 | 00:20:0E:10:49:D8 | 2012-02-27 | FABRICIO | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK | 2012-02-29
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PEDRA DO INDAIÁ | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O | - | 4033 | - | VODANET | ROBERTA SILVA ANDRADE | Rua NOVA, 11 - CENTRO | (37) 3344-1139 |  | - |  |  |  |  | (37) 33441159 - Rio de Janeiro 51 - Centro
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 |  | ACEITO | LIDER | - | JAPARAÍBA | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O | SES-JABA-0848 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | (37) 3354-1119 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:EC | 2012-03-06 | CID | 2012-03-06 |  |  | 2012-03-06
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | DOM SILVÉRIO | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | - | 4033 | - | VODANET | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | (31) 3857-1874 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SANTANA DE CATAGUASES | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | - | 4033 | - | AGENDAR | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | (32) 3425-1310 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 |  | ACEITO | VODANET | - | ITATIAIUÇU | 20°12'33.24"S | 44°23'27.29"O | SES-ITCU-0870 | 4033 | 2012-03-21 | #N/A | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | (31) 3572-1255 |  | 00:20:0E:10:48:FA | 2012-03-21 | AIRTON | 2012-03-21 |  |  | 2012-03-21
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 |  | ACEITO | VODANET | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-0846 | 4033 | 2012-03-05 | #N/A | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | (32) 3363-2090 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:9C | 2012-03-05 | AIRTON | 2012-03-05 |  |  | 2012-03-06
818 | 3023/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | - | 2012-03-08 | CANCELADO | VODANET | - | RIBEIRÃO DAS NEVES | 19°45'57.38"S | 44° 5'13.28"O | - | 4033 | - | #N/A | Debora Resende / Thiago | avenida Waldemar José Alves, 250 - Status | (31) 3627-3697 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO. | 2012-03-08
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 |  | ACEITO | LIDER | - | GUIDOVAL | 21° 9'18.71"S | 42°47'54.19"O | SES-GUAL-0866 | 4033 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | (32) 8425-0970 |  | 00:20:0E:10:4A:3A | 2012-02-27 | MARCO AURELIO | 2012-02-28 | 2012-03-16 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | 2012-02-29
818 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | 2012-03-09 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | BARÃO DE MONTE ALTO | 21°14'18.95"S | 42°13'56.64"O | - | 4033 | - | VODANET | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | (32) 3727-1134 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 2012-03-09
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | 2012-03-09 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | INDAIABIRA | 15°28'37.88"S | 42°12'8.90"O | - | 4035 | - | VODANET | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | (38) 3824-9221 - |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 2012-03-09
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 |  | AGENDADO | LIDER | - | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | - | 4035 | 2012-04-13 | AGENDAR | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | (33) 3514-1629 |  | - |  |  |  |  | PENDENCIA DA LIDER COMO VODANET INDEFINIDA (9/3). | 2012-03-09
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Salto da Divisa | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O | - | 4035 | - | VODANET | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua EMILIO LAGO PIMENTA, 106 - BARRO PRETO | (33) 3725-1474 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | 2012-03-22 | PARALISADO | VODANET | - | Rio Acima | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | SES-RIMA-0835 | 4033 | 2012-03-07 | #N/A | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | (31) 3545-1236 |  | - |  | AIRTON |  |  | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | 2012-03-12
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Perdizes | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | - | 4033 | - | VODANET | DANIEL CESAR RESENDE | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | (34) 3663-1718 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-04-14 |  | A ACEITAR | LIDER | - | Nova Era | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O | SES-NORA-0840 | 4033 | 2012-04-11 | #N/A | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | (31) 3861-1111 |  | 00:20:0E:10:4A:2E |  | AIRTON |  |  | NECESSARIO MASTRO PARA INSTALAR A ANTENA. | 2012-03-14
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | 2012-04-10 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Barra Longa | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O | SES-BAGA-0841 | 4033 | 2012-03-08 | VODANET | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | (31) 3877-5528 | 2012-03-01 | - |  |  |  |  | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | 2012-03-20
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Bias Fortes | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O | - | 4033 | - | VODANET | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | (32) 3344-1307 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
850 | 3056/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-03-08 | CANCELADO | LIDER | - | Bom Jesus da Penha | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | - | 4033 | - | #N/A | VIVIAN CASTRO LEMOS | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | (35) 3563-1245 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO (16/3). | 2012-03-16
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Cajuri | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O | - | 4033 | - | VODANET | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | Praça JOSE DIAS DE ANDRADE, 0 - CENTRO | (31) 3898-1182 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
854 | 3061/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-03-08 | CANCELADO | LIDER | - | Capitão Andrade | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | - | 4035 | - | #N/A | SAULO MESSIAS GOMES FERREIRA | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | (33) 3231-9824 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO (16/3) | 2012-03-16
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Carmo do Rio Claro | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | VODANET | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | (35) 3561-1537 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-04-14 |  | ACEITO | VODANET | - | Conceição do Pará | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | SES-CORA-0858 | 4033 | 2012-03-27 | #N/A | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | (37) 3276-1118 |  | 00:20:0E:10:48:E2 | 2012-03-27 | AIRTON | 2012-03-28 |  |  | 2012-03-30
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Divisa Nova | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | - | 4033 | - | VODANET | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | (35) 3286-1122 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
862 | 3069/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-03-08 | CANCELADO | LIDER | - | Dores do Indaiá | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O | - | 4033 | - | #N/A | ALMELICIO FRANCISCO DE SANTANA JUNIOR | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | (37) 3551-2938 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO (16/3). | 2012-03-16
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | Francisco Badaró | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O | - | 4035 | - | VODANET | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | (33) 3738-1122 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | - | 4033 | - | VODANET | Jorge Luiz Pereira | Rua Benedito Valadares, 233 - Centro | (32) 3575-2870 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | AMPARO DO SERRA | 20°29'44.65"S | 42°48'12.85"O | - | 4033 | - | VODANET | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 0 - Centro | (31) 3895-5459 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-03-09 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | LAGOA DOS PATOS | 16°58'58.32"S | 44°35'21.11"O | - | 4035 | - | VODANET | João Pedro Eleutério do Couto Junior | Rua Duque de Caxias, 85 - Centro | (38) 3745-1226 |  | - |  |  |  |  | Endereço divergente. AV.: Presidente Medic n° 1.118 - Cidade Nova | 2012-03-02
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | CASA GRANDE | 20°47'52.00"S | 43°55'48.37"O | - | 4033 | - | VODANET | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | (31) 3723-1382 - |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 20°37'23.76"S | 46°31'23.45"O | - | 4033 | - | VODANET | Carla Dayrell Pedrosa | Rua São Luiz, 439 - Novo Horizonte | (35) 3524-1276 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto
896 | 3111/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-03-08 | CANCELADO | LIDER | - | CRUZÍLIA | 21°50'22.08"S | 44°48'45.12"O | - | 4033 | - | #N/A | Michel de Souza Almeida | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | (35) 3346-1540 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO (16/3). | 2012-03-16
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 |  | ACEITO | LIDER | - | TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O | SES-TAAS-0881 | 4035 | 2012-03-05 | CONCLUÍDO | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | (38) 3845-2553 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:f3 | 2012-03-06 | DHIONY | 2012-03-06 |  |  | 2012-03-06
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'14.82"O | - | 4033 | - | VODANET | Andreia Ramiro Cesar | Rua Hipolito Rosa, 442 - Centro | (37) 3545-1878 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 |  | ACEITO | LIDER | - | ESTRELA DO SUL | 18°44'46.04"S | 47°41'33.31"O | SES-ESUL-0899 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | (34) 8844-6444 |  | 00:20:0E:10:48:AD | 2012-03-14 | Cid | 2012-03-14 |  |  | 2012-03-14
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | QUARTEL GERAL | 19°16'9.07"S | 45°32'55.23"O | - | 4033 | - | VODANET | Isaac Inacio Silva Junior | Rua Augusto Roseno, 8 - Centro | (37) 3543-1313 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | VIRGÍNIA | 22°20'1.46"S | 45° 5'28.83"O | - | 4033 | - | VODANET | Vivian Pinto Monteiro | Rua Antônio da Rocha Brito, 362 - Centro | (35) 3373-1344 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITAPEVA | 22°45'59.51"S | 46°13'20.02"O | - | 4033 | - | VODANET | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | (35) 3434-1882 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
889 | 3104/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 |  | ACEITO | LIDER | - | ANGELANDIA | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | SES-ANIA-0889 | 4035 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | (33) 3516-9014 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:4A | 2012-03-15 | Marcos Paulo | 2012-03-15 |  | CORRIGIDO CONTEUDO DA OS (8/3). | 2012-03-15
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | 2012-05-07 |  | ACEITO | LIDER | - | AGUANIL | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O | SES-AGIL-0886 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | (35) 3834-1299 |  | 00:20:0E:10:4A:31 | 2012-03-14 | Alexandre | 2012-03-15 |  |  | 2012-03-14
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | LAGOA FORMOSA | 18°46'36.76"S | 46°24'16.66"O | - | 4033 | - | VODANET | Juliane Soares da Silva | Rua Eurípedes Ribeiro, 956 - Centro | (34) 3824-2208 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-03-09 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | CHAPADA GAÚCHA | 15°28'6.35"S | 45°25'5.74"O | - | 4035 | - | VODANET | Welington Santos Porto | Rua Idearte Alves de Souza, 180 - Centro | (38) 3634-1255 |  | - |  |  |  |  | Endereço divergente. Av.: Tancredo Neves ; nº 480 - Centro | 2012-03-02
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 |  | ACEITO | VODANET | - | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 20° 2'45.06"S | 44°16'7.73"O | SES-SAAS-0877 | 4033 | 2012-03-09 | #N/A | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | (31) 3534-9090 | 2012-03-08 | 00:20:0E:10:4A:0C | 2012-03-09 | AIRTON | 2012-03-09 |  |  | 2012-03-09
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | DESTERRO DO MELO | 21° 9'6.71"S | 43°31'15.76"O | - | 4033 | - | VODANET | Livia Muniz Braga | Rua Antônio Carvalho de Oliveira, 3 - Centro | (32) 3336-1200 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | TIROS | 18°59'53.85"S | 45°58'10.47"O | - | 4033 | - | VODANET | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | Rua Agenor Faria, 1564 - Centro | (34) 3853-1980 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 21° 9'25.60"S | 42°12'30.84"O | - | 4033 | - | VODANET | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | (32) 3726-1577 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | - | EUGENÓPOLIS | 21° 6'6.37"S | 42°10'59.13"O | SES-EUIS-0900 | 4033 | 2012-04-03 | AGENDADO | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | (32) 3744-1434 |  | 00:20:0e:10:48:94 | 2012-03-04 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 |  |  | 2012-03-04
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | GLAUCILÂNDIA | 16°50'33.12"S | 43°41'1.35"O | - | 4035 | - | VODANET | Aline Rodrigues Silva | Rua Tonico Valeriano, 290 - Centro | (38) 3236-8122 |  | - |  |  |  |  | Telefone incorreto
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | LAMIM | 20°47'17.70"S | 43°28'0.45"O | - | 4033 | - | VODANET | Livia Maria Rezende da Silva | Rua Coronel Severiano Nogueira, 0 - Centro | (31) 3754-1170 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | BUGRE | 19°24'28.96"S | 42°16'0.19"O | - | 4033 | - | VODANET | Aline Campos Ferreira | Rua Antônio Marques, 0 - Centro | (33) 3355-8057 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SANTANA DO MANHUAÇU | 20° 6'18.43"S | 41°55'25.84"O | - | 4033 | - | VODANET | Angelo Marcos de assis Bitencourt | Rua Augusto Mendes de Carvalho, 0 - Centro | (33) 3373-1193 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 |  | ACEITO | VODANET | - | CONFINS | 19°37'51.46"S | 43°59'24.63"O | SES-CONS-0894 | 4033 | 2012-03-01 | #N/A | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | (31) 3686-0018 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:56 | 2012-03-01 | AIRTON | 2012-03-02 |  |  | 2012-03-02
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SENHORA DOS REMÉDIOS | 21° 1'41.55"S | 43°34'55.87"O | - | 4033 | - | VODANET | Fernando Victor Martins Rubatino | rodovia MG 420, 0 KM 17 - Centro | (32) 3343-1233 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | LUZ | 19°47'0.66"S | 45°40'52.61"O | SES-LUUZ-0909 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | (37) 3421-4698 |  | 00:20:0E:10:48:E0 | 2012-03-23 |  | 2012-03-23 |  |  | 2012-03-23
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | DOM CAVATI | 19°22'51.91"S | 42° 6'42.08"O | - | 4033 | - | AGENDAR | Monaliza Santana Pereira | Rua Machado de Assis, 173 - Centro | (33) 3357-2054 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | TURMALINA | 17°16'58.64"S | 42°44'7.41"O | - | 4035 | - | VODANET | Marcela Gonçalves Ferreira | Rua Sebastião de Quadros, 176 - Caxambu | (38) 3527-1815 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
913 | 3128/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-03-08 | CANCELADO | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | - | 4033 | - | #N/A | Daniele Cerqueira Ladeira | praça Getulio Silva, 56 - Centro | (32) 3353-6460 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO (16/3). | 2012-03-16
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | GRUPIARA | 18°29'42.09"S | 47°43'30.50"O | - | 4033 | - | VODANET | Ana Gabriela Sivieri Pereira Alves | avenida Getúlio Vargas, 257 - Centro | (34) 3844-1378 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | - | 4033 | - | VODANET | José Rodrigues Freira Filho | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | (35) 3523-1350 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUMIRIM | 21°15'57.23"S | 44°50'49.32"O | - | 4033 | - | VODANET | Cintia de Cassia Freitas | Rua Dr Helio Andrade, 42 - Centro | (35) 3823-1347 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente. | 2012-02-28
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | - | 4035 | - | VODANET | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | (38) 3742-1471 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 20°57'18.58"S | 44°55'0.17"O | - | 4033 | - | VODANET | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | (35) 3863-2230 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | CORAÇÃO DE JESUS | 16°41'34.68"S | 44°21'31.54"O | SES-COUS-0895 | 4035 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | (38) 3228-2284 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:7E | 2012-03-02 | LEONARDO | 2012-03-02 |  |  | 2012-03-02
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-03-09 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 15°48'45.49"S | 42°52'10.43"O | - | 4035 | - | VODANET | Paulo Fernando Costa Faria | avenida Nossa Senhora das Graças, 0 - Centro | (38) 3831-7133 |  | - |  |  |  |  | Endereço divergente. José Mendes Teixeira nº 22- Centro | 2012-03-02
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 |  | ACEITO | LIDER | - | MENDES PIMENTEL | 18°39'23.24"S | 41°24'23.23"O | SES-MEEL-0910 | 4035 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | (33) 3246-1297 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:EF | 2012-03-02 | DEFERSON | 2012-03-02 |  |  | 2012-03-02
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | - | 4033 | - | VODANET | Luiz Antônio Pedroso | praça Castorino de Souza, 100 - Centro | (35) 3533-1777 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | VARGEM BONITA | 20°19'50.66"S | 46°22'2.49"O | - | 4033 | - | VODANET | Emília Cristina Ferreira Costa | Rua Lambari, 0 - Centro | (37) 3435-1102 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | SARDOÁ | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O | SES-SAOA-0923 | 4035 | 2012-04-03 | AGENDAR | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | (33) 3296-1115 |  | 00:20:0e:10:48:99 | 2012-04-03 | Marcos Paulo | 2012-04-03 |  |  | 2012-04-03
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | RIO PARDO DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | - | 4033 | - | VODANET | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | Rua Odilio Torres Costa, 468 - Jardim Florestal | (38) 3824-1185 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 |  | ACEITO | LIDER | - | ROMARIA | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O | SES-ROIA-0917 | 4033 | 2012-03-13 | CONCLUÍDO | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | (34) 3848-1526 |  | 00:20:0E:10:48:F5 | 2012-03-13 | Fabrício | 2012-03-13 |  |  | 2012-03-13
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | - | 4033 | - | VODANET | Mariana Aparecida Brum Bicalho | praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro | (31) 3872-5254 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O | - | 4035 | - | VODANET | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | (33) 3412-2289 |  | - |  |  |  |  | Ocupado
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-03-09 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SÃO JOSÉ DO JACURI | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O | - | 4035 | 2012-03-06 | CLIENTE | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | (33) 3433-1314 |  | - |  |  |  |  | LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. | 2012-03-09
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SÃO MIGUEL DO ANTA | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O | - | 4033 | - | VODANET | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | (31) 3897-1301 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 19°32'52.52"S | 41°57'19.41"O | - | 4033 | - | VODANET | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | (37) 3286-1133 |  | - |  |  |  |  | Não esta ciente
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | - | 2012-02-28 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SERICITA | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O | - | 4033 | - | AGENDAR | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | (31) 3875-5141 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com o cliente.
924 | 3156/12 | 2012-02-28 | 2012-04-13 | 2012-04-28 |  | ACEITO | LIDER | - | VARGINHA | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O | SES-VAHA-0924 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | (35) 3222-8016 | 2012-03-08 | 00:20:0E:10:49:01 | 2012-03-14 | FABRICIO | 2012-03-14 |  |  | 2012-03-14
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | 2012-05-06 | 2012-03-23 | PARALISADO | VODANET | - | RIBEIRÃO DAS NEVES | 19°45'57.38"S | 44° 5'13.28"O | SES-RIES-0818 | 4033 | 2012-04-12 | #N/A | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | Débora Resende |  | - |  | AIRTON |  |  | LOCALIDADE SEM PADRÃO DE ENERGIA (23/3). OS EM SUBSTITUIÇÃO A 3023 (8/3). | 2012-03-08
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | 2012-05-08 |  | ACEITO | LIDER | - | ACAIACA | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O | SES-ACCA-0930 | 4033 | 2012-03-19 | CONCLUÍDO | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | (31) 8446-0591 |  | 00:20:0E:10:49:C1 | 2012-03-19 | Leonardo | 2012-03-19 |  |  | 2012-03-19
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 |  | ACEITO | LIDER | - | Bom Jesus da Penha | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | SES-BOHA-0850 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | (35) 3563-1245 |  | - | 2012-03-28 | Alexandre | 2012-03-28 |  |  | 2012-03-30
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 |  | ACEITO | LIDER | - | Capitão Andrade | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | SES-CADE-0854 | 4035 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | (33) 3231-9824 |  | 00:20:0e:10:4a:32 | 2012-03-28 | Marcos Paulo | 2012-03-28 |  |  | 2012-03-30
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 |  | ACEITO | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | SES-PROS-0913 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | (32) 3353-6460 |  | 00:20:0E:10:4A:06 | 2012-03-23 |  | 2012-03-23 |  |  | 2012-03-23
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 |  | ACEITO | LIDER | - | CAPITÓLIO | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | SES-CAIO-0855 | 4033 | 2012-03-27 | CONCLUÍDO | Marita Lopes da Cunha Leonel | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | (37) 3373-1105 |  | 00:20:0E:10:49:AB | 2012-03-26 | Alexandre | 2012-03-28 |  |  | 2012-03-30
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 |  | ACEITO | LIDER | - | Dores do Indaiá | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O | SES-DOIA-0862 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | (37) 3551-2938 |  | 00:20:0E:10:48:49 | 2012-03-26 | CID | 2012-03-28 |  |  | 2012-03-30
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 |  | ACEITO | LIDER | - | CRUZÍLIA | 21°50'22.08"S | 44°48'45.12"O | SES-CRIA-0896 | 4033 | 2012-03-23 | CONCLUÍDO | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | (35) 3346-1540 |  | 00:20:0E:10:4C:3F | 2012-03-23 | Marcos Aurélio | 2012-03-26 |  |  | 2012-03-30
652 | 3203/12 | 2012-03-19 | 2012-05-03 | 2012-05-18 |  | A AGENDAR | LIDER | - | TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O | - | 4035 | - | #N/A | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | (38) 3845-3799 |  | -
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | A AGENDAR | LIDER | - | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O | - | 4033 | - | VODANET | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | Avenida Nossa Senhora das Graças, 139 - Centro | (31) 3752-1238 |  | -
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | ACEITO | LIDER | - | ARANTINA | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O | SES-ARNA-0938 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | (32) 3286-1265 |  | 00:20:0E:10:4c:63 | 2012-03-26 | MARCO AURELIO | 2012-03-28 |  |  | 2012-03-28
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | 2012-04-03 | PARALISADO | LIDER | - | ALMENARA | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | - | 4035 | - | - | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | (33) 9961-9486 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | 2012-03-04
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | ACEITO | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-0940 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | (31) 3837-3470 |  | 00:20:0E:10:49:EB | 2012-03-26 | Leonardo | 2012-03-28 |  |  | 2012-03-30
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | ACEITO | LIDER | - | CAETANÓPOLIS | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | SES-CAIS-0942 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | (31) 3714-7271 |  | 00:20:0E:10:4A:3C | 2012-03-28 | Leonardo | 2012-03-30 |  |  | 2012-03-30
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | A AGENDAR | LIDER | - | CALDAS | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O | - | 4033 | - | VODANET | Maria Cristina Ridolfi | Avenida Santa Cruz, 27 - Centro | (35) 3735-1020 |  | -
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | A AGENDAR | LIDER | - | CAPITÃO ENÉAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O | - | 4035 | - | - | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | (38) 3235-1343 |  | -
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | A AGENDAR | LIDER | - | PATOS DE MINAS | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O | - | 4033 | - | VODANET | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | (34) 3822-9770 |  | -
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | A AGENDAR | LIDER | - | MURIAÉ | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O | - | 4033 | - | VODANET | João Ciribelli | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | (32) 3696-3361 |  | -
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | A ACEITAR | LIDER | - | CAPUTIRA | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O | SES-CARA-0947 | 4033 | 2012-04-10 | - | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | (31) 3873-5180 |  | 00:20:0e:10:4c:89
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | SES-ANOS-0937 | 4033 | 2012-03-29 | CONCLUÍDO | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | (32) 3346-1256 |  | 00:20:0e:10:48:60 | 2012-03-29 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 |  |  | 2012-04-03
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | A AGENDAR | LIDER | - | ALVARENGA | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O | - | 4035 | - | VODANET | Geraldo Felício Junior | Praça Prefeito José Carlos Martins, 0 - Centro | (33) 3328-1193 |  | -
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | ACEITO | LIDER | - | AIURUOCA | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O | SES-AICA-0935 | 4033 | 2012-03-30 | AGENDADO | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | (35) 3344-1386 |  | 00:20:0e:10:48:9a | 2012-04-02 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 |  |  | 2012-04-03
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 |  | A AGENDAR | LIDER | - | AGUAS FORMOSAS | 17° 4'56.04"S | 40°56'3.44"O | - | 4035 | - | - | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | (33) 3611-1505 |  | -
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 |  | A AGENDAR | LIDER | - | DATAS | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O | - | 4033 | - | #N/A | Hugo Souza Maciel | praça Divino, 10 | (38) 3535-1178 |  | -
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 |  | ACEITO | LIDER | - | CLÁUDIO | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | SES-CLIO-0951 | 4033 | 2012-04-04 | #N/A | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | (37) 3381-2933 |  | 00:20:0e:10:48:92 | 2012-04-04 | Alexandre | 2012-04-09 |  |  | 2012-04-10
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | 2012-04-03 | PARALISADO | LIDER | - | CAXAMBU | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | (35) 3341-3758 |  | - |  |  |  |  | Não está ciente. | 2012-04-03
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | 2012-04-03 | PARALISADO | LIDER | - | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | - | 4033 | - | #N/A | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Joaquim Plácido Barbosa, 302 | (34) 3353-5311 |  | - |  |  |  |  | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | 2012-03-04
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 |  | A AGENDAR | LIDER | - | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | - | 4033 | - | #N/A | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | (35) 9878-5142 |  | -
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 |  | A AGENDAR | LIDER | - | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcus Vinicius do Nascimento | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | (33) 3317-1106 |  | -
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 |  | A AGENDAR | LIDER | - | CONSOLAÇÃO | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | (35) 9938-8818 |  | -
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 |  | A AGENDAR | LIDER | - | DIVINÓPOLIS | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | SES-DIIS-0956 | 4033 | 2012-04-04 | #N/A | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | (33) 8814-9002 |  | -
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-06-01 |  | EM ANDAMENTO | LIDER |  | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3231 | 4033 | 2012-04-12 | #N/A | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 31 3641-5320 |  | 00:20:0e:10:4c:64
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-06-01 |  | EM ANDAMENTO | LIDER |  | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3232 | 4033 | 2012-04-11 | #N/A | Betânia Claudiano | Rua Poti, 403 | 31 3635-6583 |  | 00:20:0E:10:49:A1
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | EM ANDAMENTO | LIDER |  | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA- 3233 | 4033 | 2012-04-13 | #N/A | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 031 3634-3500 |  | -
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | EM ANDAMENTO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-04-13 | #N/A | Renata Barbosa | Rua das Palmeiras, 243 | 031 3691-2552 |  | -
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | EM ANDAMENTO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-04-13 | #N/A | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 | 31 3634-2135 |  | -
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | AGENDADO | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 | 31 3641-5239 |  | -
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 31 3636-3103 |  | -
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Gustavo Ferreira | Rua Dois, 59 | 31 3634-0252 |  | -
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Antônia | Rua G, 70 | 31 3641-5229 |  | -
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 31 3649-6865 |  | -
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | EM ANDAMENTO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-04-13 | #N/A | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 31 3636-2354 |  | -
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 31 3636-2351 |  | -
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | EM ANDAMENTO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-04-13 | #N/A | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 31 3634-2449 |  | -
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 31 3649-6021 |  | -
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 | 31 3642-1008 |  | -
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 | 31 3634-9409 |  | -
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | 31 3637-2446 |  | -
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 31 3641-9110 |  | -
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Nilcélia da Paixão | Av. das Indústrias, 4754 | 31 3641-4386 |  | -
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | EM ANDAMENTO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-04-13 | #N/A | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | 31 3641-5325 |  | -
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 31 3637-4573 |  | -
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Adriana Lelis | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | 31 3636-4522 |  | -
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 31 3634-5334 |  | -
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | 31 3637-3393 |  | -
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | DOM BOSCO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 525 | 38 3675-7055 |  | -
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 31 3649-6864 |  | -
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 |  | A AGENDAR | LIDER | - | DORES DO TURVO | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O | - | 4033 | - | #N/A | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 32 3576-1472 |  | -
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 |  | A AGENDAR | LIDER | - | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | - | 4035 | - | #N/A | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins | 33 3234-1444 |  | -
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 |  | A AGENDAR | LIDER | - | ERVÁLIA | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua José Vitorino, 57 , centro | 32 3554-1474 |  | -
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 |  | A AGENDAR | LIDER | - | ESTIVA | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O | - | 4035 | - | #N/A | Meiriely Bitencourt Moreira | Rua Padre Donizete, 20 , centro | 35 3462-1065 |  | -
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 |  | A AGENDAR | LIDER | - | ESTRELA DO INDAIÁ | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O | - | 4033 | - | #N/A | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 37 3553-1220 |  | -
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | - | 4033 | - | #N/A | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 32 3426-7127 |  | -
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 |  | A AGENDAR | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | - | 4033 | - | #N/A | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 32 3426-7127 |  | -
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 |  | A AGENDAR | LIDER | - | DOM VIÇOSO | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O | - | 4033 | - | #N/A | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 35 3375-1130 |  | -
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 2012-05-04 | 2012-05-19 |  | A AGENDAR | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | - | 4035 | - | #N/A | Fabrício Silva Fernandes | Rua Governador Valadares, 337 - Centro | (33) 3626-1301 |  | -
Formulas:
Prazo Empreiteira = [Data de Solicitação]+45
Prazo = [Data de Solicitação]+60
Agendamento = VLOOKUP([OS],SAOM!B$2:I1000,8,0)

## Portal_Prodemge
OS | ID | LOCALIDADE | STATUS | AGENDAMENTO LIDER | SOLICITAÇÃO ENVIADA A OPERADORA | INSTALAÇÃO AGENDADA | AGENDA DA ATIVAÇÃO APROVADA | ENVIO DE ACEITE | TESTE PRODEMGE | AGUARDANDO A ATIVAÇÃO DO CLIENTE | ATIVAÇÃO APROVADA PELO CLIENTE | OBS
2563/11 | 643 | BRASÍLIA DE MINAS | ACEITO | 2012-01-05 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09
2564/11 | 644 | JEQUITINHONHA | ACEITO | 2012-01-31 | 2011-11-21 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 2012-02-03
2565/11 | 645 | CAMPO BELO | PARALISADO | 2012-03-28 | 2011-11-21 | 2012-03-28 | 2012-03-28
2566/11 | 646 | CAPELINHA | ACEITO | 2012-01-25 | 2011-11-21 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2012-01-27
2567/11 | 647 | FRUTAL | ACEITO | 2012-01-16 | 2011-11-21 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18
2568/11 | 648 | JANUÁRIA | ACEITO | 2012-01-12 | 2011-11-21 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26
2569/11 | 649 | JUIZ DE FORA | ACEITO | 2012-01-18 | 2011-11-21 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18
2570/11 | 650 | LEOPOLDINA | ACEITO | 2011-12-26 | 2011-11-21 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2011-12-29
2571/11 | 651 | SETE LAGOAS | ACEITO | 2011-12-21 | 2011-11-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22
2572/11 | 652 | TAIOBEIRAS | CANCELADO | - | 2011-11-21 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
2573/11 | 653 | PATROCÍNIO | ACEITO | 2012-03-08 | 2011-11-21 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-08
2574/11 | 654 | MANHUAÇU | ACEITO | 2012-01-11 | 2011-11-21 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12
2575/11 | 655 | TEÓFILO OTONI | ACEITO | 2012-01-23 | 2011-11-21 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24
2587/11 | 657 | ANTÔNIO DIAS | ACEITO | 2011-12-26 | 2011-11-21 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28
2588/11 | 658 | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | ACEITO | 2012-01-13 | 2011-11-21 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13
2589/11 | 659 | ARAÇAÍ | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11
2609/11 | 661 | ARCEBURGO | ACEITO | 2012-01-18 | 2011-11-21 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18
2610/11 | 662 | BALDIM | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10
2611/11 | 663 | BELA VISTA DE MINAS | ACEITO | 2012-01-05 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18
2614/11 | 664 | BOM JARDIM DE MINAS | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2012-01-06
2615/11 | 665 | BONFIM | ACEITO | 2011-12-27 | 2011-11-21 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28
2617/11 | 666 | BRÁS PIRES | ACEITO | 2011-12-27 | 2011-11-21 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28
2618/11 | 667 | BRAÚNAS | ACEITO | 2012-03-21 | 2011-11-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-22
2619/11 | 668 | BUENÓPOLIS | ACEITO | 2012-01-27 | 2011-11-21 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30
2620/11 | 669 | CACHOEIRA DE PAJEÚ | PARALISADO | - | 2011-11-21
2621/11 | 670 | CACHOEIRA DOURADA | ACEITO | 2012-01-19 | 2011-11-21 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19
2622/11 | 671 | CAIANA | ACEITO | 2012-01-23 | 2011-11-21 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24
2638/11 | 672 | CAMPANÁRIO | PARALISADO | - | 2011-11-21
2639/11 | 673 | CANA VERDE | ACEITO | 2012-01-23 | 2011-11-21 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24
2640/11 | 674 | CARNEIRINHO | ACEITO | 2012-02-23 | 2011-11-21 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-05
2641/11 | 675 | CASCALHO RICO | ACEITO | 2012-01-26 | 2011-11-21 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26
2642/11 | 676 | CATAS ALTAS | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10
2643/11 | 677 | CENTRAL DE MINAS | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12
2644/11 | 678 | CLARO DOS POÇÕES | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10
2645/11 | 679 | CÔNEGO MARINHO | PARALISADO | - | 2011-11-21
2646/11 | 680 | CONGONHAL | ACEITO | 2012-01-24 | 2011-11-21 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26
2647/11 | 681 | CONGONHAS DO NORTE | ACEITO | 2012-01-12 | 2011-11-21 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13
2648/11 | 682 | CONQUISTA | ACEITO | 2012-03-02 | 2011-11-21 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-08
2649/11 | 683 | CORDISBURGO | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11
2650/11 | 684 | CORONEL MURTA | ACEITO | 2012-01-12 | 2011-11-21 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11
2651/11 | 685 | DELFIM MOREIRA | ACEITO | 2012-01-16 | 2011-11-21 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-17
2652/11 | 686 | DELTA | ACEITO | 2012-02-29 | 2011-11-21 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-23
2653/11 | 687 | DIVINO | ACEITO | 2011-12-21 | 2011-11-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28
2654/11 | 688 | DORES DE CAMPOS | ACEITO | 2012-03-27 | 2011-11-21 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-03
2655/11 | 689 | FORTALEZA DE MINAS | ACEITO | 2012-01-16 | 2011-11-21 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-17
2656/11 | 690 | FORTUNA DE MINAS | ACEITO | 2011-12-23 | 2011-11-21 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28
2657/11 | 691 | FREI GASPAR | ACEITO | 2012-01-13 | 2011-11-21 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-16
2658/11 | 692 | GOIANÁ | ACEITO | 2012-01-04 | 2011-11-21 | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05
2659/11 | 693 | GUIMARÂNIA | ACEITO | 2012-01-25 | 2011-11-21 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24
2660/11 | 694 | GUIRICEMA | PARALISADO | 2012-01-03 | 2011-11-21
2661/11 | 695 | IBERTIOGA | ACEITO | 2012-01-11 | 2011-11-21 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11
2662/11 | 696 | IGARATINGA | ACEITO | 2012-01-10 | 2011-11-21 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10
2663/11 | 697 | INIMUTABA | ACEITO | 2012-01-23 | 2011-11-21 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26
2664/11 | 698 | ITUTINGA | ACEITO | 2012-01-13 | 2011-11-21 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13
2665/11 | 699 | JACUÍ | ACEITO | 2012-01-12 | 2011-11-21 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13
2666/11 | 700 | JENIPAPO DE MINAS | ACEITO | 2012-02-03 | 2011-11-21 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-02-07
2667/11 | 701 | JEQUITAÍ | ACEITO | 2012-01-26 | 2011-11-21 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2012-01-27
2687/11 | 721 | JEQUITIBÁ | ACEITO | 2012-01-05 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03
2688/11 | 722 | JOANÉSIA | ACEITO | 2011-12-27 | 2011-11-21 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28
2689/11 | 723 | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | ACEITO | 2012-03-28 | 2011-11-21 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-03
2742/11 | 754 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10
2731/11 | 743 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2011-12-16 | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22
2732/11 | 744 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2011-12-16 | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22
2733/11 | 745 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09
2734/11 | 746 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2012-01-06 | 2011-11-21 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10
2735/11 | 747 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2011-12-19 | 2011-11-21 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22
2736/11 | 748 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2011-12-29 | 2011-11-21 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03
2737/11 | 749 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2011-12-28 | 2011-11-21 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-16
2738/11 | 750 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2012-01-03 | 2011-11-21 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10
2739/11 | 751 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2012-01-03 | 2011-11-21 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03
2740/11 | 752 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2011-12-20 | 2011-11-21 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-27
2741/11 | 753 | SANTA LUZIA | ACEITO | 2011-12-28 | 2011-11-21 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28
2722/11 | 738 | PASSA TEMPO | ACEITO | 2012-01-03 | 2011-11-21 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05
2721/11 | 737 | PALMA | ACEITO | 2012-01-09 | 2011-11-21 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09
2720/11 | 736 | PADRE PARAÍSO | ACEITO | 2012-01-16 | 2011-11-21 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-16
2723/11 | 739 | PEDRO TEIXEIRA | ACEITO | 2012-01-25 | 2011-11-21 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26
2718/11 | 734 | NOVA MÓDICA | ACEITO | 2012-02-02 | 2011-11-21 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 2012-02-03
2717/11 | 733 | NAZARENO | ACEITO | 2012-01-11 | 2011-11-21 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13
2701/11 | 730 | MORRO DA GARÇA | ACEITO | 2012-01-03 | 2011-11-21 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05
2695/11 | 729 | MONJOLOS | ACEITO | 2012-01-12 | 2011-11-21 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-17
2694/11 | 728 | MESQUITA | ACEITO | 2012-01-20 | 2011-11-21 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 2012-01-20
2693/11 | 727 | MARAVILHAS | ACEITO | 2011-12-26 | 2011-11-21 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-27
2692/11 | 726 | LUISLÂNDIA | ACEITO | 2012-01-23 | 2011-11-21 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24
2691/11 | 725 | LIMEIRA DO OESTE | ACEITO | 2012-02-27 | 2011-11-21 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06
2690/11 | 724 | LAGOA GRANDE | ACEITO | 2012-01-12 | 2011-11-21 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12
2719/11 | 735 | OURO VERDE DE MINAS | ACEITO | 2012-01-27 | 2011-11-21 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31
2974/12 | 775 | Pratinha | ACEITO | 2012-03-22 | 2012-01-30 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-23
2975/12 | 776 | Presidente Juscelino | ACEITO | 2012-02-06 | 2012-01-30 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-02-07
2977/12 | 777 | Presidente Kubitschek | ACEITO | 2012-02-09 | 2012-01-30 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15
2978/12 | 778 | Prudente de Morais | ACEITO | 2012-03-12 | 2012-01-30 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2012-03-12
2979/12 | 779 | Resplendor | ACEITO | 2012-02-08 | 2012-01-30 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-08
2980/12 | 780 | Riacho dos Machados | ACEITO | 2012-02-08 | 2012-01-30 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-08
2981/12 | 781 | Santa Cruz de Salinas | ACEITO | 2012-02-08 | 2012-01-30 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-09
2982/12 | 782 | Santa Rita de Caldas | ACEITO | 2012-03-26 | 2012-01-30 | 2012-03-23 | 2012-03-26
2983/12 | 783 | Santana do Garambéu | ACEITO | 2012-03-21 | 2012-01-30 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21
2984/12 | 784 | São Gonçalo do Abaeté | ACEITO | 2012-02-06 | 2012-01-30 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-02-07
2985/12 | 785 | Santana do Riacho | ACEITO | 2012-03-20 | 2012-01-30 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20
2973/12 | 774 | Perdigão | ACEITO | 2012-02-10 | 2012-01-30 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 2012-02-13
2987/12 | 786 | São Gonçalo do Rio Abaixo | PARALISADO | - | 2012-02-09
2998/12 | 797 | Sobrália | PARALISADO | - | 2012-02-09
2999/12 | 798 | Veríssimo | PARALISADO | - | 2012-02-09
3003/12 | 802 | Bonfinópolis de Minas | ACEITO | 2012-02-28 | 2012-02-09 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 2012-02-20
3006/12 | 805 | Riachinho | PARALISADO | - | 2012-02-09
3007/12 | 806 | Morada Nova de Minas | ACEITO | 2012-03-27 | 2012-02-09 | 2012-03-23 | 2012-03-26 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-03-30
3008/12 | 807 | Tumiritinga | PARALISADO | - | 2012-02-09
3010/12 | 809 | Coqueiral | ACEITO | 2012-02-28 | 2012-02-09 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28
3015/12 | 811 | Diamantina | ACEITO | 2012-02-28 | 2012-02-09 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29
3017/12 | 813 | Itabira | ACEITO | 2012-02-14 | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15
3020/12 | 815 | Janaúba | ACEITO | 2012-02-27 | 2012-02-09 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27
3022/12 | 817 | Pirapora | PARALISADO | - | 2012-02-09
3033/12 | 828 | Alto Jequitibá | PARALISADO | - | 2012-02-09
3035/12 | 830 | Andrelândia | PARALISADO | - | 2012-02-09
2988/12 | 787 | São João do Manhuaçu | PARALISADO | - | 2012-02-09
2989/12 | 788 | São José da Barra | ACEITO | 2012-03-07 | 2012-02-09 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 2012-03-07
2990/12 | 789 | São José do Divino | ACEITO | 2012-02-27 | 2012-02-09 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27
2991/12 | 790 | São Romão | PARALISADO | - | 2012-02-09
2992/12 | 791 | São Tomás de Aquino | ACEITO | 2012-02-24 | 2012-02-09 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012-02-25
2993/12 | 792 | São Vicente de Minas | PARALISADO | - | 2012-02-09
2994/12 | 793 | Senador Cortes | ACEITO | 2012-03-20 | 2012-02-09 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20
2995/12 | 794 | Senhora de Oliveira | PARALISADO | - | 2012-02-09
2996/12 | 795 | Serrania | ACEITO | 2012-02-29 | 2012-02-09 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 2012-02-20
2997/12 | 796 | Cordislândia | ACEITO | 2012-02-24 | 2012-02-09 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2012-02-24
3024/12 | 819 | Santo Antônio do Monte | ACEITO | 2012-02-17 | 2012-02-09 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2012-02-24
3000/12 | 799 | Vieiras | ACEITO | 2012-03-01 | 2012-02-10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02
3001/12 | 800 | Umburatiba | ACEITO | 2012-03-14 | 2012-02-10 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14
3002/12 | 801 | Vazante | PARALISADO | - | 2012-02-10
3004/12 | 803 | Formoso | ACEITO | 2012-02-29 | 2012-02-10 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01
3005/12 | 804 | Pocrane | PARALISADO | - | 2012-02-10
3009/12 | 808 | Três Marias | ACEITO | 2012-03-20 | 2012-02-10 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20
3011/12 | 810 | Carvalhos | PARALISADO | - | 2012-02-10
3016/12 | 812 | Governador Valadares | PARALISADO | - | 2012-02-10
3019/12 | 814 | Itabirito | ACEITO | 2012-02-17 | 2012-02-10 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-17
3021/12 | 816 | Lavras | ACEITO | 2012-03-06 | 2012-02-10 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06
3025/12 | 820 | São João del Rei | ACEITO | 2012-02-29 | 2012-02-10 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01
3026/12 | 821 | São Lourenço | PARALISADO | - | 2012-02-10
3027/12 | 822 | Viçosa | PARALISADO | - | 2012-02-10
3028/12 | 823 | Monsenhor Paulo | ACEITO | 2012-03-02 | 2012-02-10 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02
3029/12 | 824 | Perdões | PARALISADO | - | 2012-02-10
3030/12 | 825 | Ribeirão Vermelho | PARALISADO | - | 2012-02-10
3031/12 | 826 | Santana da Vargem | PARALISADO | - | 2012-02-10
3032/12 | 827 | São Bento Abade | PARALISADO | - | 2012-02-10
3034/12 | 829 | São Thomé das Letras | PARALISADO | - | 2012-02-10
3036/12 | 831 | Araújos | ACEITO | 2012-02-27 | 2012-02-10 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27
3048/12 | 842 | MATUTINA | PARALISADO | - | 2012-02-13
3055/12 | 849 | BIQUINHAS | ACEITO | 2012-03-01 | 2012-02-13 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02
3062/12 | 855 | CAPITÓLIO | CANCELADO | 2012-03-06 | 2012-02-13 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
3070/12 | 863 | DORESÓPOLIS | PARALISADO | - | 2012-02-13
3039/12 | 834 | RODEIRO | PARALISADO | - | 2012-02-13
3049/12 | 843 | JUIZ DE FORA | PARALISADO | 2012-03-27 | 2012-02-13 | 2012-03-29
3057/12 | 851 | CACHOEIRA DA PRATA | ACEITO | 2012-02-16 | 2012-02-13 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-17
3064/12 | 857 | CEDRO DO ABAETÉ | PARALISADO | - | 2012-02-13
3072/12 | 865 | FUNILÂNDIA | PARALISADO | - | 2012-02-13
3041/12 | 836 | PRESIDENTE BERNARDES | ACEITO | 2012-03-06 | 2012-02-13 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06
3051/12 | 845 | LARANJAL | PARALISADO | - | 2012-02-13
3060/12 | 853 | CAMPO BELO | ACEITO | 2012-03-02 | 2012-02-13 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02
3066/12 | 859 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | ACEITO | 2012-03-01 | 2012-02-13 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02
3077/12 | 869 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | ACEITO | 2012-03-28 | 2012-02-13 | 2012-03-23 | 2012-03-28 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-03
3075/12 | 867 | IBIÁ | ACEITO | 2012-02-29 | 2012-02-13 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29
3044/12 | 839 | PEDRA DO INDAIÁ | PARALISADO | - | 2012-02-13
3054/12 | 848 | JAPARAÍBA | ACEITO | 2012-03-06 | 2012-02-13 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06
3068/12 | 861 | DOM SILVÉRIO | PARALISADO | - | 2012-02-13
3037/12 | 832 | SANTANA DE CATAGUASES | PARALISADO | - | 2012-02-13
3078/12 | 870 | ITATIAIUÇU | ACEITO | 2012-03-21 | 2012-02-15 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21
3052/12 | 846 | LAGOA DOURADA | ACEITO | 2012-03-05 | 2012-02-15 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-05
3023/12 | 818 | RIBEIRÃO DAS NEVES | CANCELADO | - | 2012-02-15 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
3074/12 | 866 | GUIDOVAL | ACEITO | 2012-02-28 | 2012-02-15 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28
3042/12 | 818 | BARÃO DE MONTE ALTO | PARALISADO | - | 2012-02-15
3076/12 | 868 | INDAIABIRA | PARALISADO | - | 2012-02-15
3050/12 | 844 | MALACACHETA | AGENDADO | 2012-04-13 | 2012-02-15 | - | 2012-04-09
3038/12 | 833 | Salto da Divisa | PARALISADO | - | 2012-02-14
3040/12 | 835 | Rio Acima | PARALISADO | 2012-03-07 | 2012-02-14 | 2012-03-27
3043/12 | 838 | Perdizes | PARALISADO | - | 2012-02-14
3045/12 | 840 | Nova Era | A ACEITAR | 2012-04-11 | 2012-02-14 |  | 2012-04-04 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-11
3047/12 | 841 | Barra Longa | PARALISADO | 2012-03-08 | 2012-02-14 |  | 2012-04-09 |  |  |  |  | Endereço divergente.
3053/12 | 847 | Bias Fortes | PARALISADO | - | 2012-02-14
3056/12 | 850 | Bom Jesus da Penha | CANCELADO | - | 2012-02-14 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
3058/12 | 852 | Cajuri | PARALISADO | - | 2012-02-14
3061/12 | 854 | Capitão Andrade | CANCELADO | - | 2012-02-14 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
3063/12 | 856 | Carmo do Rio Claro | PARALISADO | - | 2012-02-14
3065/12 | 858 | Conceição do Pará | ACEITO | 2012-03-27 | 2012-02-14 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-28
3067/12 | 860 | Divisa Nova | PARALISADO | - | 2012-02-14
3069/12 | 862 | Dores do Indaiá | CANCELADO | - | 2012-02-14 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
3071/12 | 864 | Francisco Badaró | PARALISADO | - | 2012-02-14
3118/12 | 903 | GUARANI | PARALISADO | - | 2012-02-17
3103/12 | 888 | AMPARO DO SERRA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3122/12 | 907 | LAGOA DOS PATOS | PARALISADO | - | 2012-02-17
3107/12 | 892 | CASA GRANDE | PARALISADO | - | 2012-02-17
3090/12 | 876 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3111/12 | 896 | CRUZÍLIA | CANCELADO | - | 2012-02-17 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
3095/12 | 881 | TAIOBEIRAS | ACEITO | 2012-03-05 | 2012-02-17 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-06
3126/12 | 911 | PAINEIRAS | PARALISADO | - | 2012-02-17
3114/12 | 899 | ESTRELA DO SUL | ACEITO | 2012-03-14 | 2012-02-17 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14
3130/12 | 915 | QUARTEL GERAL | PARALISADO | - | 2012-02-17
3100/12 | 885 | VIRGÍNIA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3119/12 | 904 | ITAPEVA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3104/12 | 889 | ANGELANDIA | ACEITO | 2012-03-14 | 2012-02-17 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15
3101/12 | 886 | AGUANIL | ACEITO | 2012-03-14 | 2012-03-08 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14
3123/12 | 908 | LAGOA FORMOSA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3108/12 | 893 | CHAPADA GAÚCHA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3091/12 | 877 | SÃO JOAQUIM DE BICAS | ACEITO | 2012-03-09 | 2012-02-17 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 2012-03-09
3112/12 | 897 | DESTERRO DO MELO | PARALISADO | - | 2012-02-17
3096/12 | 882 | TIROS | PARALISADO | - | 2012-02-17
3127/12 | 912 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | PARALISADO | - | 2012-02-17
3115/12 | 900 | EUGENÓPOLIS | PARALISADO | 2012-04-03 | 2012-02-17
3116/12 | 901 | GLAUCILÂNDIA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3120/12 | 905 | LAMIM | PARALISADO | - | 2012-02-17
3105/12 | 890 | BUGRE | PARALISADO | - | 2012-02-17
3088/12 | 874 | SANTANA DO MANHUAÇU | PARALISADO | - | 2012-02-17
3109/12 | 894 | CONFINS | ACEITO | 2012-03-01 | 2012-02-17 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02
3092/12 | 878 | SENHORA DOS REMÉDIOS | PARALISADO | - | 2012-02-17
3124/12 | 909 | LUZ | ACEITO | 2012-03-21 | 2012-02-17 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-23
3113/12 | 898 | DOM CAVATI | PARALISADO | - | 2012-02-17
3097/12 | 883 | TURMALINA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3128/12 | 913 | PRADOS | CANCELADO | - | 2012-02-17 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
3117/12 | 902 | GRUPIARA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3102/12 | 887 | ALPINÓPOLIS | PARALISADO | - | 2012-02-17
3121/12 | 906 | ITUMIRIM | PARALISADO | - | 2012-02-17
3106/12 | 891 | BURITIZEIRO | PARALISADO | - | 2012-02-17
3089/12 | 875 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | PARALISADO | - | 2012-02-17
3110/12 | 895 | CORAÇÃO DE JESUS | ACEITO | 2012-03-02 | 2012-02-17 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02
3094/12 | 880 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | PARALISADO | - | 2012-02-17
3125/12 | 910 | MENDES PIMENTEL | ACEITO | 2012-03-02 | 2012-02-17 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-02
3129/12 | 914 | PRATÁPOLIS | PARALISADO | - | 2012-02-17
3098/12 | 884 | VARGEM BONITA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3138/12 | 923 | SARDOÁ | ACEITO | 2012-04-03 | 2012-02-17 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  |  |  |  | NO SISTEMA DATA ESTÁ COMO 30/04 PARA ATIVAÇÃO. ACEITO POR EMAIL
3131/12 | 916 | RIO PARDO DE MINAS | PARALISADO | - | 2012-02-17
3132/12 | 917 | ROMARIA | ACEITO | 2012-03-13 | 2012-02-17 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13
3133/12 | 918 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3134/12 | 919 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3135/12 | 920 | SÃO JOSÉ DO JACURI | PARALISADO | 2012-03-06 | 2012-02-17
3136/12 | 921 | SÃO MIGUEL DO ANTA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3137/12 | 922 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3093/12 | 879 | SERICITA | PARALISADO | - | 2012-02-17
3156/12 | 924 | VARGINHA | ACEITO | 2012-03-14 | 2012-02-28 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14
3176/12 | 818 | RIBEIRÃO DAS NEVES | PARALISADO | 2012-04-12 | 2012-03-07
3169/12 | 930 | ACAIACA | ACEITO | 2012-03-19 | 2012-03-09 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-19
3194/12 | 850 | Bom Jesus da Penha | ACEITO | 2012-03-28 | 2012-03-16 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28
3195/12 | 854 | Capitão Andrade | ACEITO | 2012-03-28 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28
3193/12 | 913 | PRADOS | ACEITO | 2012-03-21 | 2012-03-16 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-26
3200/12 | 855 | CAPITÓLIO | ACEITO | 2012-03-27 | 2012-03-16 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28
3199/12 | 862 | Dores do Indaiá | ACEITO | 2012-03-26 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-28
3198/12 | 896 | CRUZÍLIA | ACEITO | 2012-03-23 | 2012-03-16 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-26
3203/12 | 652 | TAIOBEIRAS | A AGENDAR | - | 2012-03-19
3214/12 | 948 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | A AGENDAR | - | 2012-03-21
3187/12 | 938 | ARANTINA | ACEITO | 2012-03-26 | 2012-03-21 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-28
3189/12 | 939 | ALMENARA | PARALISADO | - | 2012-03-21 | - | 2012-03-04 |  |  |  |  | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco
3205/12 | 940 | BARÃO DE COCAIS | ACEITO | 2012-03-26 | 2012-03-21 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-28
3207/12 | 942 | CAETANÓPOLIS | ACEITO | 2012-03-28 | 2012-03-21 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-03-30
3208/12 | 943 | CALDAS | A AGENDAR | - | 2012-03-21
3209/12 | 944 | CAPITÃO ENÉAS | A AGENDAR | - | 2012-03-21
3210/12 | 945 | PATOS DE MINAS | A AGENDAR | - | 2012-03-21
3211/12 | 946 | MURIAÉ | A AGENDAR | - | 2012-03-21
3213/12 | 947 | CAPUTIRA | A ACEITAR | 2012-04-10 | 2012-03-21 |  | 2012-04-10
3186/12 | 937 | ANTÔNIO CARLOS | ACEITO | 2012-03-29 | 2012-03-21 | 2012-03-29 | 2012-03-28 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-03
3185/12 | 936 | ALVARENGA | A AGENDAR | - | 2012-03-21
3184/12 | 935 | AIURUOCA | ACEITO | 2012-03-30 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-03
3183/12 | 934 | AGUAS FORMOSAS | A AGENDAR | - | 2012-03-21
3222/12 | 955 | DATAS | A AGENDAR | - | 2012-03-29
3231/12 | 3231 | SANTA LUZIA | EM ANDAMENTO | 2012-04-12 | 2012-04-02 |  | 2012-04-10
3232/12 | 3232 | SANTA LUZIA | EM ANDAMENTO | 2012-04-11 |  |  | 2012-04-10
3233/12 | 3233 | SANTA LUZIA | EM ANDAMENTO | 2012-04-13 |  |  | 2012-04-10
3234/12 | 3234 | SANTA LUZIA | EM ANDAMENTO | 2012-04-13 |  |  | 2012-04-12
3236/12 | 3236 | SANTA LUZIA | EM ANDAMENTO | 2012-04-13 |  |  | 2012-04-12
3237/12 | 3237 | SANTA LUZIA | #N/A | #N/A
3238/12 | 3238 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3239/12 | 3239 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3240/12 | 3240 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3241/12 | 3241 | SANTA LUZIA | #N/A | #N/A
3242/12 | 3242 | SANTA LUZIA | EM ANDAMENTO | 2012-04-13 |  |  | 2012-04-11
3243/12 | 3243 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3244/12 | 3244 | SANTA LUZIA | EM ANDAMENTO | 2012-04-13
3245/12 | 3245 | SANTA LUZIA | #N/A | #N/A
3246/12 | 3246 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3247/12 | 3247 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3248/12 | 3248 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3249/12 | 3249 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3250/12 | 3250 | SANTA LUZIA | #N/A | #N/A
3252/12 | 3252 | SANTA LUZIA | EM ANDAMENTO | 2012-04-13 |  |  | 2012-04-12
3253/12 | 3253 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3254/12 | 3254 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3251/12 | 3251 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3255/12 | 3255 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3259/12 | 3259 | DOM BOSCO | A AGENDAR | -
3235/12 | 3235 | SANTA LUZIA | A AGENDAR | -
3217/12 | 950 | CLARAVAL | PARALISADO | #N/A | 2012-03-29 | - | 2012-04-03 |  |  |  |  | ENDEREÇO DIVERGENTE
3216/12 | 949 | CAXAMBU | PARALISADO | #N/A | 2012-03-29 | - | 2012-04-03 |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE.
3268 | 3268 | ERVÁLIA | A AGENDAR | -
3269 | 3269 | ESTIVA | A AGENDAR | -
3270 | 3270 | ESTRELA DO INDAIÁ | A AGENDAR | -
3271 | 3271 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | A AGENDAR | -
3272 | 3272 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | A AGENDAR | -
3265 | 3265 | DOM VIÇOSO | A AGENDAR | -
3206 | 3206 | BERTÓPOLIS | A AGENDAR | -
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Formulas:
AGENDAMENTO LIDER = VLOOKUP([OS],VODANET!B6:O698,14,0)
SOLICITAÇÃO ENVIADA A OPERADORA = VLOOKUP([OS],VODANET!B$6:C1388,2,0)

## GRAFICOS
Staus | Qtd.
ACEITO | 151
A ACEITAR | 2
PARALISADO | 90
A AGENDAR | 39
EM ANDAMENTO | 8
AGENDADO | 2
TOTAL | 292
Empreiteira | Qtd.
LIDER | 279
NELTA | 7
VODANET | 14
TOTAL | 300
Pendências | Qtd.
LIDER | 2
SAÚDE | 84
CLIENTE | 0
PRODEMGE | 1
SEM PENDÊNCIAS | 210
TOTAL | 297

## Lider
Rótulos de Linha | Contar de Status
LIDER | 270
A AGENDAR | 27
ACEITO | 138
PARALISADO | 87
EM ANDAMENTO | 8
CANCELADO | 7
A ACEITAR | 2
AGENDADO | 1
Total geral | 270

## Nelta
Rótulos de Linha | Contar de Status
NELTA | 7
ACEITO | 6
PARALISADO | 1
Total geral | 7

## Vodanet
Rótulos de Linha | Contar de Status
VODANET | 14
A AGENDAR | 3
ACEITO | 7
PARALISADO | 2
CANCELADO | 1
AGENDADO | 1
Total geral | 14

## SAOM
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo | Status | Empreiteira | Localidade | Designação | Agendamento | Contato | Endereço | Endereço | Telefone | Número MAC | Técnico | Data de Aceite | Observaçoes | - | -
0643c | 2563/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-0643 | 40913 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | (38) 3231-2797 | 00:20:0E:10:48:85 | Dhioney Miranda Rodrigues | 40917 | - | - | - | -
644 | 2564/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-0644 | 40939 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | (38) 3621-1228 - (38 | 00:20:0E:10:48:6D | Deferson de Oliveira Silva | 40942 | - | - | - | -
645 | 2565/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Paralisado | Nelta | CAMPO BELO | SES-CALO-0645 | 40996 | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | (35) 3832-6000 | - | - | - | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | - | -
646 | 2566/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAPELINHA | SES-CAHA-0646 | 40933 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | (33) 3516-3843 - (33 | 00:20:0E:10:48:B2 | Defferson de oliveira Silva | 40935 | - | - | - | -
647 | 2567/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-0647 | 40924 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | (34) 3423-8546 | 00:20:0E:10:48:7F | Alexandre Pascoal da Silva | 40926 | - | - | - | -
648 | 2568/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JUIA-0648 | 40920 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | (38) 3621-1228 - - ( | 00:20:0E:10:48:7C | Leonardo Oliveira | 40934 | - | - | - | -
649 | 2569/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0649 | 40926 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | (31) 3916-0146 | 00:20:0E:10:48:88 | Marco Aurélio | 40926 | - | - | - | -
650 | 2570/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-0650 | 40903 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | (32) 3441-5747 | 00:20:0E:10:48:73 | Amintas da Costa | 40906 | - | - | - | -
651 | 2571/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-0651 | 40898 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | (31) 3775-1176 | 00:20:0E:10:48:4C | Cid Santos | 40899 | - | - | - | -
0652c | 2572/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | João Inacio | Rua Tres corações, 174 cvv - sagrada familia | (38) 3845-1351 | - | - | - | Cancelado por alteração de endereço para ativação do acesso. | - | - | -
653 | 2573/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-0653 | 40976 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | (34) 3831-5867 | 00:20:0E:10:48:B6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 40976 | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde. | - | - | -
654 | 2574/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-0654 | 40919 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | (33) 3332-2445 | 00:20:0E:10:48:EB | Amintas da Costa | 40920 | - | - | - | -
655 | 2575/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-0655 | 40931 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | (33) 3522-2228 | 00:20:0E:10:48:B7 | Defferson de Oliveira Silva | 40932 | - | - | - | -
657 | 2587/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO DIAS | SES-ANAS-0657 | 40903 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | (31) 3843-1061 | 00:20:0E:10:48:BB | Deferson de Oliveira | 40905 | - | - | - | -
658 | 2588/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SES-ANAS-0658 | 40921 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | (32) 3725-1044 | 00:20:0E:10:48:D7 | Marco Aurelio | 40921 | - | - | - | -
659 | 2589/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARAÇAÍ | SES-ARAI-0659 | 40917 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | (31) 3715-6368 | 00:20:0E:10:48:D4 | Leandro Souza Cardoso | 40919 | - | - | - | -
661 | 2609/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-0661 | 40926 | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | (35) 3556-1231 | 00:20:0E:10:48:CD | Leandro Souza Cardoso | 40926 | - | - | - | -
662 | 2610/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BALDIM | SES-BAIM-0662 | 40917 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | (31) 3718-1555 | 00:20:0E:10:48:E9 | Alexandre Pascoal da Silva | 40918 | - | - | - | -
663 | 2611/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-0363 | 40913 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | (31) 3853-1426 | 00:20:0E:10:48:C5 | Antonio Gonçalves | 40926 | - | - | - | -
664 | 2614/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BOM JARDIM DE MINAS | SES-BOAS-0664 | 40917 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | (32) 3292-1143 | 00:20:0E:10:48:C9 | Amintas da Costa | 40914 | - | - | - | -
694 | 2660/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | GUIRICEMA | SES-GUMA-0694 | 40911 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | (32) 3553-1225 | - | - | - | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | - | -
685 | 2651/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DELFIM MOREIRA | SES-DERA-0685 | 40924 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | (35) 3624-1677 | 00:20:0E:10:48:68 | Antonio Gonçalves | 40925 | - | - | - | -
686 | 2652/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DELTA | SES-DETA-0686 | 40968 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | (34) 3325-1375 | 00:20:0E:10:4A:25 | Antonio Marques da Costa Filho | 40991 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | - | -
687 | 2653/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-0687 | 40898 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | (32) 3743-1053 | 00:20:0E:10:48:3E | Amintas da costa | 40905 | - | - | - | -
688 | 2654/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-0688 | 40995 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | (32) 3553-2482 | 00:20:0e:10:49:f5 | Antônio Marques da Costa Filho | 40998 | - | - | - | -
689 | 2655/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTALEZA DE MINAS | SES-FOAS-0689 | 40924 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | (35) 3537-1638 | 00:20:0E:10:48:93 | Cid Santos | 40925 | - | - | - | -
690 | 2656/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTUNA DE MINAS | SES-FOAS-0690 | 40900 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | (31) 3716-7154 | 00:20:0E:10:48:63 | Carlos Santos | 40905 | - | - | - | -
691 | 2657/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FREI GASPAR | SES-FRAR-0691 | 40921 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | (33) 3512-1210 | 00:20:0E:10:48:8D | Derfeson de Oliveira Silva | 40924 | - | - | - | -
692 | 2658/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GOIANÁ | SES-GONA-0692 | 40912 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | (32) 3274-5517 | 00:20:0E:10:48:69 | Amintas Costa | 40913 | - | - | - | -
693 | 2659/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GUIMARÂNIA | SES-GUIA-0693 | 40933 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | (34) 3834-1924 | 00:20:0E:10:48:48 | Alexandre Pascoal | 40932 | - | - | - | -
723 | 2689/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | SES-JOAS-0723 | 40996 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | (33) 3737-8067 | 00:20:0E:10:48:58 | Leonardo Oliveira | 40998 | - | - | - | -
695 | 2661/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IBERTIOGA | SES-IBGA-0695 | 40919 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | (32) 3347-1243 | 00:20:0E:10:48:B0 | Cid Santos | 40919 | - | - | - | -
696 | 2662/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IGARATINGA | SES-IGGA-0696 | 40918 | Leila Bastos Gomes | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | (37) 3246-1191 | 00:20:0E:10:48:61 | Cid Santos | 40918 | - | - | - | -
697 | 2663/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | INIMUTABA | SES-INBA-0697 | 40931 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | (38) 3723-1267 | 00:20:0E:10:48:B3 | Carlos Santos | 40934 | - | - | - | -
698 | 2664/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ITUTINGA | SES-ITGA-0698 | 40921 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | (35) 3825-1230 | 00:20:0E:10:48:45 | Sid Santos | 40921 | - | - | - | -
699 | 2665/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JACUÍ | SES-JAUI-0699 | 40920 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | (35) 3593-1426 | 00:20:0E:10:48:A9 | Alexandre | 40921 | - | - | - | -
700 | 2666/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JENIPAPO DE MINAS | SES-JEAS-0700 | 40942 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | (33) 3738-9087 | 00:20:0E:10:48:41 | Deferson de Oliveira Silva | 40946 | - | - | - | -
701 | 2667/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITAÍ | SES-JEAI-0701 | 40934 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | (38) 3744-1615 | 00:20:0E:10:48:AE | Leonardo Oliveira | 40935 | - | - | - | -
721 | 2687/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITIBÁ | SES-JEBA-0721 | 40913 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | (31) 8447-4943 | 00:20:0E:10:48:AB | Fabrício Soares | 40910 | - | - | - | -
722 | 2688/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOANÉSIA | SES-JOIA-0722 | 40904 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | (33) 3252-1405 | 00:20:0E:10:48:64 | Francisco rodrigues | 40905 | - | - | - | -
674 | 2640/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CARNEIRINHO | SES-CAHO-0674 | 40962 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | (34) 3454-8273 | 00:20:0E:10:49:EA | Antonio Marques da Costa Filho | 40973 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | - | -
665 | 2615/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BONFIM | SES-BOIM-0665 | 40904 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | (31) 3576-1123 | 00:20:0E:10:48:C7 | Antonio Gonçalves | 40905 | - | - | - | -
666 | 2617/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRÁS PIRES | SES-BRES-0666 | 40904 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | (32) 3534-1197 | 00:20:0E:10:48:6E | Marcos Aurélio de Moura | 40905 | - | - | - | -
667 | 2618/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRAÚNAS | SES-BRAS-0667 | 40989 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | (33) 3342-5136 | 00:20:0E:10:48:A5 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 40989 | TELEFONE INCORRETO. | - | - | -
668 | 2619/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BUENÓPOLIS | SES-BUIS-0668 | 40935 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | (38) 3756-1406 | 00:20:0E:10:48:3D | Leonardo Oliveira | 40938 | - | - | - | -
669 | 2620/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | CACHOEIRA DE PAJEÚ | - | - | Yonara Meireles Martins | Rua Pedra Azul, 0 - Centro | (33) 3754-1310 | - | - | - | TELEFONE NÃO EXISTE. | - | - | -
670 | 2621/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-0670 | 40927 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | (34) 3265-1101 | 00:20:0E:10:48:9F | Carlos Santos | 40927 | - | - | - | -
671 | 2622/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAIANA | SES-CANA-0671 | 40931 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | (32) 3745-1288 | 00:20:0E:10:48:47 | Marcos Aurélio de Moura | 40932 | - | - | - | -
672 | 2638/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | CAMPANÁRIO | - | - | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | (33) 9984-6212 | - | - | - | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | - | - | -
673 | 2639/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CANA VERDE | SES-CADE-0673 | 40931 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | (35) 3865-1292 | 00:20:0E:10:48:5E | Antonio Gonçalves | 40932 | - | - | - | -
684 | 2650/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORONEL MURTA | SES-COTA-0684 | 40920 | Marianne Almeida Jardim | Rua Severo Leão, 0 - Centro | (33) 8834-8257 | 00:20:0E:10:48:70 | Leonardo Oliveira | 40919 | - | - | - | -
675 | 2641/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CASCALHO RICO | SES-CACO-0675 | 40934 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | (34) 3248-1100 | 00:20:0E:10:48:7D | Alexandre Pascoal da Silva | 40934 | - | - | - | -
677 | 2643/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CENTRAL DE MINAS | SES-CEAS-0677 | 40917 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | (33) 3243-1232 | 00:20:0E:10:48:A7 | Derferson de Oliveira Silva | 40920 | - | - | - | -
678 | 2644/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CLARO DOS POÇÕES | SES-CLES-0678 | 40917 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | (38) 3237-1124 - - | 00:20:0E:10:48:77 | Ednei | 40918 | - | - | - | -
679 | 2645/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | CÔNEGO MARINHO | - | - | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | (38) 3621-8113 | - | - | - | TELEFONE INCORRETO. | - | - | -
680 | 2646/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAL | SES-COAL-0680 | 40932 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | (35) 3424-1709 | 00:20:0E:10:48:A6 | Antonio Gonçalves | 40934 | - | - | - | -
681 | 2647/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAS DO NORTE | SES-COTE-0681 | 40920 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | (31) 3869-1001 | 00:20:0E:10:48:3C | Antônio Gonçalves | 40921 | - | - | - | -
682 | 2648/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CONQUISTA | SES-COTA-0682 | 40970 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | (34) 3353-1451 | 00:20:0E:10:49:BD | Antônio Marques da Costa Filho | 40976 | - | - | - | -
683 | 2649/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-0683 | 40917 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | (31) 3715-1942 | 00:20:0E:10:48:A4 | Carlos Santos Almeida | 40919 | - | - | - | -
676 | 2642/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS | SES-CAAS-0676 | 40917 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | (31) 3832-7125 | 00:20:0E:10:48:91 | Antonio Gonçalves | 40918 | - | - | - | -
735 | 2719/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | OURO VERDE DE MINAS | SES-OUAS-0735 | 40935 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | (33) 3527-1212 | 00:20:0E:10:48:5A | Francisco Rodrigues | 40939 | - | - | - | -
724 | 2690/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LAGOA GRANDE | SES-LADE-0724 | 40920 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 34) 3816-1011 | 00:20:0E:10:48:8C | Ednei Gomes de Souza | 40920 | - | - | - | -
725 | 2691/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | LIMEIRA DO OESTE | SES-LITE-0725 | 40966 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | (34) 3453-1722 | 00:20:0E:10:49:AE | Antonio Marques da Costa Filho | 40974 | - | - | - | -
726 | 2692/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LUISLÂNDIA | SES-LUIA-0726 | 40931 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | (38) 3231-6215 | 00:20:0E:10:48:42 | Leonardo Oliveira | 40932 | - | - | - | -
727 | 2693/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-0727 | 40903 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | (37) 3272-1229 | 00:20:0E:10:48:AF | Sid Santos | 40904 | - | - | - | -
728 | 2694/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MESQUITA | SES-META-0728 | 40928 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | (33) 3251-1359 | 00:20:0E:10:48:67 | Francisco Rodrigues | 40928 | - | - | - | -
729 | 2695/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MONJOLOS | SES-MOOS-0729 | 40920 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | (38) 3727-1106 | 00:20:0E:10:48:53 | Carlos Santos | 40925 | - | - | - | -
730 | 2701/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MORRO DA GARÇA | SES-MOCA-0730 | 40911 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | (38) 3725-1195 | 00:20:0E:10:48:4F | fabricio campolina | 40913 | - | - | - | -
733 | 2717/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NAZARENO | SES-NANO-0733 | 40919 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | (35) 3842-1494 | 00:20:0E:10:48:95 | Fabrício | 40921 | - | - | - | -
734 | 2718/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NOVA MÓDICA | SES-NOCA-0734 | 40941 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | (33) 3581-1181 | 00:20:0E:10:48:82 | Francisco Rodrigues | 40942 | - | - | - | -
739 | 2723/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PEDRO TEIXEIRA | SES-PERA-0739 | 40933 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | (32) 3282-1111 | 00:20:0E:10:48:8A | Marcos Aurélio de Moura | 40934 | - | - | - | -
736 | 2720/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-0736 | 40924 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | (33) 3534-2034 | 00:20:0E:10:48:D9 | Deffserson de oliveira silva | 40924 | - | - | - | -
737 | 2721/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PALMA | SES-PAMA-0737 | 40917 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | (32) 3446-1118 | 00:20:0E:10:48:DE | Marcos Aurélio Moura | 40917 | - | - | - | -
738 | 2722/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PASSA TEMPO | SES-PAPO-0738 | 40911 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | (37) 3335-1330 | 00:20:0E:10:48:C2 | - | 40913 | - | - | - | -
753 | 2741/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0753 | 40905 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 3136496866 | 00:20:0E:10:48:F2 | Fabricio Soares Campolina | 40905 | - | - | - | -
752 | 2740/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0752 | 40897 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 31 3637-6504 | 00:20:0E:10:48:B8 | Antonio Gonçalves | 40903 | - | - | - | -
751 | 2739/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0751 | 40911 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa EsperanÃ§a | 31 3641-3428 | 00:20:0E:10:4a:24 | Carlos Santos | 40911 | - | - | - | -
750 | 2738/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0750 | 40911 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 31 3637-4695 | 00:20:0E:10:48:FE | Sid Santos | 40914 | - | - | - | -
749 | 2737/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0749 | 40905 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 31 3637-7486 | 00:20:0E:10:48:D1 | Silmar Ferreira Fernandes | 40925 | - | - | - | -
748 | 2736/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0748 | 40906 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:D8 | Antônio Gonçalves | 40910 | - | - | - | -
747 | 2735/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0747 | 40896 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:C4 | - | 40898 | - | - | - | -
746 | 2734/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0746 | 40914 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 31 3641-5837 | 00:20:0E:10:49:03 | Fabricio campolina | 40918 | - | - | - | -
745 | 2733/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0745 | 40917 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 31 3637-4603 | 00:20:0E:10:45:AE | Cid Santos | 40917 | - | - | - | -
744 | 2732/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0744 | 40893 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 31 3649-7933 | 00:20:0E:10:48:4E | Alexandre Pascoal | 40899 | - | - | - | -
743 | 2731/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0743 | 40893 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 31 3641-5206 | 00:20:0E:10:48:7A | Fabrício | 40899 | - | - | - | -
754 | 2742/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0754 | 40917 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 31 3635-9854 | 00:20:0E:10:48:76 | Cid Santos | 40918 | - | - | - | -
TEST-VSAT-1 | TEST-VSAT-1 | 2011-12-09 | 2012-01-23 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-1 | 40886 | VODANET | Rua da Bahia 2277 | 32845241 | 00200E10485D | ewqewq | 41252 | - | - | - | -
TEST-VSAT-2 | TEST-VSAT-2 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-2 | 40886 | VODANET | Rua da Bahia, 2277 | 32845241 | 00200E10431F | - | 41252 | - | - | - | -
Hub Prodemge | HUbProdemge | 2012-01-04 | 2012-02-18 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | HUB Prodemge | 40912 | Vodanet | rua da bahia | 0 | null | - | 40912 | - | - | - | -
TEST-VSAT-LIDER | TEST-VSAT-LIDER | 2012-01-06 | 2012-02-20 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Silmar Ferreira | Rua José Francisco Teixeira, 102 | (31)8417-4945 | - | - | - | VSAT de teste da Lider | - | - | -
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PERDIGÃO | SES-PEAO-0774 | 40949 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | (37) 3287-1946 | 00:20:0E:10:49:95 | Airton Nascimento de Moura | 40952 | - | - | - | -
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRATINHA | SES-PRHA-0775 | 40990 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | (34) 3637-1441 | 00:20:0E:10:49:BA | Alexandre Pascoal | 40991 | - | - | - | -
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE JUSCELINO | SES-PRNO-0776 | 40945 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | (38) 3724-1373 | 00:20:0E:10:4A:50 | Carlos Santos de Almeida | 40946 | - | - | - | -
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE KUBITSCHEK | SES-PREK-0777 | 40948 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | (38) 3545-1163 | 00:20:0E:10:49:E3 | Deferson de Oliveira Silva | 40954 | - | - | - | -
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PRUDENTE DE MORAIS | SES-PRIS-0778 | 40980 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | (31) 3711-1212 | 00:20:0E:10:48:F4 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 40980 | - | - | - | -
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RESPLENDOR | SES-REOR-0779 | 40947 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | (33) 3263-3339 | 00:20:0E:10:4A:13 | Deferson de Oliveira Silva | 40947 | - | - | - | -
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RIACHO DOS MACHADOS | SES-RIOS-0780 | 40947 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | (38) 9965-9897 | 00:20:0E:10:48:6F | Edinei Gomes de Sousa | 40947 | - | - | - | -
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTA CRUZ DE SALINAS | SES-SAAS-0781 | 40947 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | (33) 3753-9002 | 00:20:0E:10:48:6A | Ednei Gomez de Sousa | 40948 | - | - | - | -
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Nelta | SANTA RITA DE CALDAS | SES-SAAS-0782 | 40994 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | (35) 3734-1258 | 00:20:0E:10:49:DA | Antônio Marques da Costa Filho | 41010 | - | - | - | -
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO GARAMBÉU | SES-SAEU-0783 | 40989 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | (32) 3334-1260 | 00:20:0E:10:48:CA | Marcos Aurélio de Moura | 40989 | - | - | - | -
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | SES-SATE-0784 | 40945 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | (38) 3563-1358 | 00:20:0E:10:48:54 | Cid Santos | 40946 | - | - | - | -
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO RIACHO | SES-SAHO-0785 | 40988 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | (31) 3718-6285 | 00:20:0E:10:4A:2F | Alexandre Pascoal da Silva | 40988 | - | - | - | -
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | SES-SATE-0819 | 40956 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | (37) 3281-2347 | 00:20:0E:10:49:AD | Leandro de Souza Cardoso | 40963 | - | - | - | -
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DA BARRA | SES-SARA-0788 | 40975 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | (35) 3523-9409 | 00:20:0E:10:49:F0 | Alexandre Pascoal da Silva | 40975 | - | - | - | -
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | SÃO ROMÃO | - | - | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | (38) 3624-1480 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | DEBORA CRISTINA COTA | Rua SAO MANUEL, 78 - CENTRO | (31) 3833-5561 | - | - | - | CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE | - | - | -
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | - | - | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | (35) 3323-2014 | - | - | - | Cliente não está ciente | - | - | -
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | SENHORA DE OLIVEIRA | - | - | EVERTON TRINDADE CAMPOS | Travessa PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | (31) 3577-1450 | - | - | - | Numero incorreto | - | - | -
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | CORDISLÂNDIA | SES-COIA-0796 | 40963 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | (35) 3244-1305 | 00:20:0E:10:49:ED | Fabrício Soares Campolino | 40963 | - | - | - | -
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | - | - | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | (33) 8428-2627 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-0789 | 40966 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | (33) 3582-1509 | 00:20:0E:10:4A:1C | Deferson de Oliveira Silva | 40966 | - | - | - | -
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-0791 | 40963 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | (35) 3535-1829 | 00:20:0E:10:49:AF | Alexandre Pascoal da Silva | 40963 | - | - | - | -
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SENADOR CORTES | SES-SEES-0793 | 40988 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | (32) 3287-1167 | 00:20:0E:10:4A:19 | Marcos Aurélio de Moura | 40988 | - | - | - | -
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SERRANIA | SES-SEIA-0795 | 40968 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | (35) 3284-1862 | 00:20:0E:10:48:78 | Cid Santos | 40968 | - | - | - | -
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | ANDRELÂNDIA | - | - | Kelcia Fagundes de Andrade | Rua Dr Juracy de Oliveira, 0 - Centro | (35) 3325-1600 | - | - | - | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | - | - | -
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | SOBRÁLIA | - | - | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | (33) 3232-1796 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | VERÍSSIMO | - | - | REGIANE ARAUJO SILVA | Rua HELVECIO ALVES FERREIRA, 0 - CENTRO | (33) 3628-1471 | - | - | - | Em contato com William o mesmo informa que o endereço correto é Nossa Sr. Da Aparecida nº 170 - Centro | - | - | -
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | RIACHINHO | - | - | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | rodovia GUARAPUAVA, 0 km 72 - RODOVIA | (38) 3678-1113 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-0806 | 40995 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | (38) 3755-1100 | 00:20:0e:10:48:57 | Fabrício Campolina | 40998 | - | - | - | -
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | TUMIRITINGA | - | - | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | (33) 3235-1383 | - | - | - | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | - | - | -
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | COQUEIRAL | SES-COAL-0809 | 40967 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | (35) 3855-1153 | 00:20:0E:10:49:94 | Cid Santos | 40967 | - | - | - | -
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | DIAMANTINA | SES-DINA-0811 | 40967 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | (38) 3531-2757 | 00:20:0E:10:48:9E | Leonardo Oliveira | 40968 | - | - | - | -
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-0813 | 40953 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | (31) 3839-2386 | 00:20:0E:10:4A:17 | Cid Santos | 40954 | - | - | - | -
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-0815 | 40966 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | (38) 3821-4793 | 00:20:0E:10:49:FE | Leonardo Oliveira | 40966 | - | - | - | -
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | ALTO JEQUITIBÁ | - | - | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | (33) 3343-1117 | - | - | - | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | - | - | -
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Paralisado | Lider | PIRAPORA | - | - | Sinvaldo Alves Pereira | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | (38) 3749-6202 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | BONFINÓPOLIS DE MINAS | SES-BOAS-0802 | 40967 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | (38) 3675-1503 | 00:20:0E:10:48:4D | Ednei Gomes de Sousa | 40968 | - | - | - | -
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | FORMOSO | SES-FOSO-0803 | 40968 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | (38) 3647-1144 | 00:20:0E:10:4A:0F | Edinei Gomes de Sousa | 40969 | - | - | - | -
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | VIEIRAS | SES-VIAS-0799 | 40969 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | (32) 3755-1068 | 00:20:0E:10:45:87 | Marcos Aurélio de Moura | 40970 | - | - | - | -
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | UMBURATIBA | SES-UMBA-0800 | 40982 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | (33) 3628-1471 | 00:20:0E:10:4A:47 | Deferson de Oliveira Silva | 40982 | - | - | - | -
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | VAZANTE | - | - | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | Rua OSORIA SOARES, 600 - INDEPENDENCIA | (38) 3813-1065 | - | - | - | Telefone incorreto | - | - | -
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ITABIRITO | SES-ITTO-0814 | 40956 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | (31) 3561-1500 | 00:20:0E:10:49:B8 | Alexandre Pascoal | 40956 | teste | - | - | -
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | POCRANE | - | - | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | Rua SAGRADO CORACAO, 0 - CENTRO. | (33) 3316-1251 | - | - | - | Telefone incorreto | - | - | -
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-0808 | 40988 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | (38) 3754-5281 | 00:20:0E:10:48:86 | Fabrício Campolina | 40988 | - | - | - | -
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | CARVALHOS | - | - | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | (35) 3345-1609 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | GOVERNADOR VALADARES | - | - | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | (33) 3277-7101 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | LAVRAS | SES-LAAS-0816 | 40974 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | (35) 3694-4102 | 00:20:0E:10:4A:0E | Welligton Ferreira | 40974 | - | - | - | -
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-0820 | 40968 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | (32) 3372-8206 | 00:20:0E:10:48:59 | Marcos Aurélio | 40969 | CVV RS Cid Souza Rangel | - | - | -
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | SÃO LOURENÇO | - | - | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | (35) 3331-4555 | - | - | - | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado | - | - | -
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | VIÇOSA | - | - | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | (31) 3885-1804 | - | - | - | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente | - | - | -
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | MONSENHOR PAULO | SES-MOLO-0823 | 40970 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | (35) 3263-2288 | 00:20:0E:10:49:AC | Fabrício Campolina | 40970 | - | - | - | -
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | PERDÕES | - | - | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | (35) 3864-7246 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | RIBEIRÃO VERMELHO | - | - | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 0 - Bela Vista | (35) 3867-1845 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | SANTANA DA VARGEM | - | - | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | (35) 3858-1638 | - | - | - | Cliente não está ciente | - | - | -
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | SÃO BENTO ABADE | - | - | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | (35) 3236-1213 | - | - | - | Cliente não está ciente | - | - | -
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Paralisado | Lider | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | - | - | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 210 - Centro | (35) 3237-1580 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ARAÚJOS | SES-AROS-0831 | 40966 | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | (37) 3288-1163 | 00:20:0E:10:49:02 | Antonio Gonçalves | 40966 | - | - | - | -
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | SES-ITRO-0869 | 40996 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | (31) 3836-5182 | 00:20:0E:10:48:FF | Welligton Ferreira de Souza | 41002 | - | - | - | -
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | SANTANA DE CATAGUASES | - | - | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | (32) 3425-1310 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | RODEIRO | - | - | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | (32) 3577-1335 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | PRESIDENTE BERNARDES | SES-PRES-0836 | 40974 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | (32) 3538-1200 | 00:20:0E:10:4A:33 | Amintas da Costa Filho | 40974 | - | - | - | -
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | PEDRA DO INDAIÁ | - | - | ROBERTA SILVA ANDRADE | Rua NOVA, 11 - CENTRO | (37) 3344-1139 | - | - | - | Endereço divergente. | - | - | -
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | MATUTINA | - | - | BRUNO GARCIA ALVES | Rua OSVALDO RODRIGUES, 534 - CENTRO | (34) 3674-1250 | - | - | - | - | - | - | -
843 | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Agendado | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0843 | 40995 | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | (32) 3274-5361 | - | - | - | Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. | - | - | -
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | LARANJAL | - | - | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | Rua MARIA SOARES, 0 - CENTRO | (32) 3424-1516 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | JAPARAÍBA | SES-JABA-0848 | 40974 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | (37) 3354-1119 | 00:20:0E:10:49:EC | Cid Santos | 40974 | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando | - | - | -
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | BIQUINHAS | SES-BIAS-0849 | 40969 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | (37) 3546-1173 | 00:20:0E:10:48:B9 | Alexandre Pascoal da Silva | 40970 | - | - | - | -
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DA PRATA | SES-CATA-0851 | 40955 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | (31) 3716-1780 | 00:20:0E:10:49:EE | Antonio Gonçalves | 40956 | - | - | - | -
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-0853 | 40970 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | (35) 3832-6000 | 00:20:0E:10:4A:09 | Cid Santos | 40970 | - | - | - | -
0855c | 3062/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Agendado | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855-2 | 40974 | MARITA LOPES DA CUNHA LEONEL | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | (37) 3373-1105 | - | - | - | - | - | - | -
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | - | - | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | (37) 3544-1144 | - | - | - | Numero incorreto | - | - | -
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-0859 | 40969 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | (31) 3736-1397 | 00:20:0E:10:4A:23 | Cid Santos | 40970 | - | - | - | -
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | DOM SILVÉRIO | - | - | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | (31) 3857-1874 | - | - | - | Cliente não está ciente | - | - | -
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | DORESÓPOLIS | - | - | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | (37) 3355-1360 | - | - | - | Cliente não está ciente | - | - | -
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | FUNILÂNDIA | - | - | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | Rua TRISTÃO VIEIRA, 66 - CENTRO | (31) 8467-2324 | - | - | - | Numero incorreto | - | - | -
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | IBIÁ | SES-IBIA-0867 | 40968 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | (34) 3631-4940 | 00:20:0E:10:49:D8 | Fabrício Campo Lima | 40968 | - | - | - | -
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-0870 | 40989 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | (31) 3572-1255 | 00:20:0E:10:48:FA | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 40989 | - | - | - | -
0818c | 3023/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | A agendar | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | - | - | Debora Resende / Thiago | avenida Waldemar José Alves, 250 - Status | (31) 3627-3697 | - | - | - | Cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. | - | - | -
837 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Paralisado | Lider | BARÃO DE MONTE ALTO | - | - | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | (32) 3727-1134 | - | - | - | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | - | - | -
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Agendado | Lider | MALACACHETA | - | 41012 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | (33) 3514-1629 | - | - | - | - | - | - | -
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-0846 | 40973 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | (32) 3363-2090 | 00:20:0E:10:48:9C | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 40973 | - | - | - | -
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | GUIDOVAL | SES-GUAL-0866 | 40967 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | (32) 8425-0970 | 00:20:0E:10:4A:3A | Marco Aurélio | 40967 | - | - | - | -
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Paralisado | Lider | INDAIABIRA | - | - | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | (38) 3824-9221 - | - | - | - | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | - | - | -
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Lider | FRANCISCO BADARÓ | - | - | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | (33) 3738-1122 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Lider | SALTO DA DIVISA | - | - | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua EMILIO LAGO PIMENTA, 106 - BARRO PRETO | (33) 3725-1474 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Agendado | Vodanet | RIO ACIMA | SES-RIMA-0835 | 40975 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | (31) 3545-1236 | - | - | - | - | - | - | -
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Lider | PERDIZES | - | - | DANIEL CESAR RESENDE | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | (34) 3663-1718 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Agendado | Lider | NOVA ERA | SES-NORA-0840 | 41010 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | (31) 3861-1111 | 00:20:0E:10:4A:2E | Alexandre Pascoal | - | - | - | - | -
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Agendado | Lider | BARRA LONGA | SES-BAGA-0841 | 40976 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | (31) 3877-5528 | - | - | - | - | - | - | -
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Lider | BIAS FORTES | - | - | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | (32) 3344-1307 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
0850c | 3056/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | BOM JESUS DA PENHA | - | - | VIVIAN CASTRO LEMOS | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | (35) 3563-1245 | - | - | - | - | - | - | -
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Lider | CAJURI | - | - | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | Praça JOSE DIAS DE ANDRADE, 0 - CENTRO | (31) 3898-1182 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
0854c | 3061/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | - | SAULO MESSIAS GOMES FERREIRA | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | (33) 3231-9824 | - | - | - | - | - | - | -
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | (35) 3561-1537 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Vodanet | CONCEIÇÃO DO PARÁ | SES-CORA-0858 | 40995 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | (37) 3276-1118 | 00:20:0E:10:48:E2 | Airton Gabriel do Nascmento Mouro | 40996 | - | - | - | -
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Lider | DIVISA NOVA | - | - | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | (35) 3286-1122 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
0862c | 3069/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | DORES DO INDAIÁ | - | - | ALMELICIO FRANCISCO DE SANTANA JUNIOR | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | (37) 3551-2938 | - | - | - | - | - | - | -
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | AGUANIL | SES-AGIL-0886 | 40982 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | (35) 3834-1299 | 00:20:0E:10:4A:31 | Alexandre Pascoal da Silva | 40983 | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03. | - | - | -
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SANTANA DO MANHUAÇU | - | - | Angelo Marcos de assis Bitencourt | Rua Augusto Mendes de Carvalho, 0 - Centro | (33) 3373-1193 | - | - | - | Telefone ocupado | - | - | -
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | - | - | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | (35) 3863-2230 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | - | - | Carla Dayrell Pedrosa | Rua São Luiz, 439 - Novo Horizonte | (35) 3524-1276 | - | - | - | Endereço incorreto | - | - | -
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | SÃO JOAQUIM DE BICAS | SES-SAAS-0877 | 40977 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | (31) 3534-9090 | 00:20:0E:10:4A:0C | Airton Nascimento de Mouro | 40977 | - | - | - | -
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SENHORA DOS REMÉDIOS | - | - | Fernando Victor Martins Rubatino | rodovia MG 420, 0 KM 17 - Centro | (32) 3343-1233 | - | - | - | Endereço incorreto | - | - | -
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SERRANÓPOLIS DE MINAS | - | - | Paulo Fernando Costa Faria | avenida Nossa Senhora das Graças, 0 - Centro | (38) 3831-7133 | - | - | - | Endereço divergente. José Mendes Teixeira nº 22- Centro | - | - | -
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-0881 | 40973 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | (38) 3845-2553 | 00:20:0E:10:48:f3 | Dhiony Miranda Rodrigues | 40974 | - | - | - | -
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | TIROS | - | - | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | Rua Agenor Faria, 1564 - Centro | (34) 3853-1980 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | TURMALINA | - | - | Marcela Gonçalves Ferreira | Rua Sebastião de Quadros, 176 - Caxambu | (38) 3527-1815 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | VARGEM BONITA | - | - | Emília Cristina Ferreira Costa | Rua Lambari, 0 - Centro | (37) 3435-1102 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | VIRGÍNIA | - | - | Vivian Pinto Monteiro | Rua Antônio da Rocha Brito, 362 - Centro | (35) 3373-1344 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | GLAUCILÂNDIA | - | - | Aline Rodrigues Silva | Rua Tonico Valeriano, 290 - Centro | (38) 3236-8122 | - | - | - | Telefone incorreto | - | - | -
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | ALPINÓPOLIS | - | - | José Rodrigues Freira Filho | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | (35) 3523-1350 | - | - | - | Telefone ocupado | - | - | -
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | AMPARO DO SERRA | - | - | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 0 - Centro | (31) 3895-5459 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
889 | 3104/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-0889 | 40982 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | (33) 3516-9014 | 00:20:0E:10:48:4A | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 40983 | OS corrigida pela Prodemge em 08/03. | - | - | -
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | BUGRE | - | - | Aline Campos Ferreira | Rua Antônio Marques, 0 - Centro | (33) 3355-8057 | - | - | - | Endereço incorreto | - | - | -
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | BURITIZEIRO | - | - | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | (38) 3742-1471 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | CASA GRANDE | - | - | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | (31) 3723-1382 - | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | CHAPADA GAÚCHA | - | - | Welington Santos Porto | Rua Idearte Alves de Souza, 180 - Centro | (38) 3634-1255 | - | - | - | Endereço divergente. | - | - | -
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | CONFINS | SES-CONS-0894 | 40969 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | (31) 3686-0018 | 00:20:0E:10:48:56 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 40970 | - | - | - | -
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | CORAÇÃO DE JESUS | SES-COUS-0895 | 40970 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | (38) 3228-2284 | 00:20:0E:10:48:7E | Leonardo Oliveira | 40970 | - | - | - | -
0896c | 3111/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | CRUZÍLIA | - | - | Michel de Souza Almeida | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | (35) 3346-1540 | - | - | - | - | - | - | -
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | DESTERRO DO MELO | - | - | Livia Muniz Braga | Rua Antônio Carvalho de Oliveira, 3 - Centro | (32) 3336-1200 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | DOM CAVATI | - | - | Monaliza Santana Pereira | Rua Machado de Assis, 173 - Centro | (33) 3357-2054 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ESTRELA DO SUL | SES-ESUL-0899 | 40982 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | (34) 8844-6444 | 00:20:0E:10:48:AD | Cid Santos | 40982 | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves. | - | - | -
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | EUGENÓPOLIS | SES-EUIS-0900 | 41002 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | (32) 3744-1434 | 00:20:0e:10:48:94 | Marcos Aurélio de Moura | 41002 | Telefone incorreto | - | - | -
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | GRUPIARA | - | - | Ana Gabriela Sivieri Pereira Alves | avenida Getúlio Vargas, 257 - Centro | (34) 3844-1378 | - | - | - | Não está ciente | - | - | -
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | GUARANI | - | - | Jorge Luiz Pereira | Rua Benedito Valadares, 233 - Centro | (32) 3575-2870 | - | - | - | Endereço incorreto | - | - | -
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | ITAPEVA | - | - | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | (35) 3434-1882 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | LAMIM | - | - | Livia Maria Rezende da Silva | Rua Coronel Severiano Nogueira, 0 - Centro | (31) 3754-1170 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | ITUMIRIM | - | - | Cintia de Cassia Freitas | Rua Dr Helio Andrade, 42 - Centro | (35) 3823-1347 | - | - | - | Cliente não está ciente. | - | - | -
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | LAGOA DOS PATOS | - | - | João Pedro Eleutério do Couto Junior | Rua Duque de Caxias, 85 - Centro | (38) 3745-1226 | - | - | - | Endereço divergente. | - | - | -
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | LAGOA FORMOSA | - | - | Juliane Soares da Silva | Rua Eurípedes Ribeiro, 956 - Centro | (34) 3824-2208 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | LUZ | SES-LUUZ-0909 | 40989 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | (37) 3421-4698 | 00:20:0E:10:48:E0 | Wellington Ferreira de Souza | 40991 | ninguem atende | - | - | -
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | MENDES PIMENTEL | SES-MEEL-0910 | 40970 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | (33) 3246-1297 | 00:20:0E:10:49:EF | Deferson de Oliveira Silva | 40970 | - | - | - | -
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | PAINEIRAS | - | - | Andreia Ramiro Cesar | Rua Hipolito Rosa, 442 - Centro | (37) 3545-1878 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | - | - | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | (32) 3726-1577 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
0913c | 3128/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | PRADOS | - | - | Daniele Cerqueira Ladeira | praça Getulio Silva, 56 - Centro | (32) 3353-6460 | - | - | - | - | - | - | -
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | PRATÁPOLIS | - | - | Luiz Antônio Pedroso | praça Castorino de Souza, 100 - Centro | (35) 3533-1777 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | QUARTEL GERAL | - | - | Isaac Inacio Silva Junior | Rua Augusto Roseno, 8 - Centro | (37) 3543-1313 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | SARDOÁ | SES-SAOA-0923 | 41002 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | (33) 3296-1115 | 00:20:0e:10:48:99 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 41002 | Telefone ocupado | - | - | -
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | RIO PARDO DE MINAS | - | - | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | Rua Odilio Torres Costa, 468 - Jardim Florestal | (38) 3824-1185 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ROMARIA | SES-ROIA-0917 | 40981 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | (34) 3848-1526 | 00:20:0E:10:48:F5 | Fabrício Campolina | 40981 | cadu.farma@hotmail.com | - | - | -
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | - | - | Mariana Aparecida Brum Bicalho | praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro | (31) 3872-5254 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SÃO JOÃO EVANGELISTA | - | - | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | (33) 3412-2289 | - | - | - | Ocupado | - | - | -
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SÃO JOSÉ DO JACURI | - | 40974 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | (33) 3433-1314 | - | - | - | LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. | - | - | -
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | - | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | (31) 3897-1301 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | - | - | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | (37) 3286-1133 | - | - | - | Não esta ciente | - | - | -
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SERICITA | - | - | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | (31) 3875-5141 | - | - | - | Ninguem atende | - | - | -
924 | 3156/12 | 2012-02-27 | 2012-04-12 | Aceito | Lider | VARGINHA | SES-VAHA-0924 | 40982 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | (35) 3222-8016 | 00:20:0E:10:49:01 | Wellington Ferreira de Souza | 40982 | Link para atender Rede Frio | - | - | -
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | Agendado | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | SES-RIES-0818 | 41011 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | Débora Resende | - | - | - | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço. | - | - | -
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | Aceito | Lider | ACAIACA | SES-ACCA-0930 | 40987 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | (31) 8446-0591 | 00:20:0E:10:49:C1 | Leonardo Batista | 40987 | - | - | - | -
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-0913 | 40989 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | (32) 3353-6460 | 00:20:0E:10:4A:06 | Leonardo Batista | 40991 | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913. | - | - | -
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | BOM JESUS DA PENHA | SES-BOHA-0850 | 40996 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | (35) 3563-1245 | - | Alexandre Pascoal da Silva | 40996 | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850. | - | - | -
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-0854 | 40996 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | (33) 3231-9824 | 00:20:0e:10:4a:32 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 40996 | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854. | - | - | -
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | CRUZÍLIA | SES-CRIA-0896 | 40991 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | (35) 3346-1540 | 00:20:0E:10:4C:3F | Marcos Aurélio | 40994 | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves. | - | - | -
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | DORES DO INDAIÁ | SES-DOIA-0862 | 40994 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | (37) 3551-2938 | 00:20:0E:10:48:49 | Cid Santos | 40996 | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862. | - | - | -
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 40984 | Aceito | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855 | 40995 | Marita Lopes da Cunha Leonel | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | (37) 3373-1105 | 00:20:0E:10:49:AB | Alexandre Pascoal | 40996 | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855. | - | - | -
652 | 3203/12 | 2012-03-19 | 41032 | A agendar | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | (38) 3845-3799 | - | - | - | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. | - | - | -
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 41034 | A agendar | Lider | CATAS ALTAS DA NORUEGA | - | - | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | Avenida Nossa Senhora das Graças, 139 - Centro | (31) 3752-1238 | - | - | - | - | - | - | -
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ARANTINA | SES-ARNA-0938 | 40994 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | (32) 3286-1265 | 00:20:0E:10:4c:63 | Marco Aurélio | 40996 | - | - | - | -
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 41034 | Paralisado | Lider | ALMENARA | - | - | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | (33) 9961-9486 | - | - | - | ENDEREÇO DIVERGENTE. | - | - | -
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-0940 | 40994 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | (31) 3837-3470 | 00:20:0E:10:49:EB | Leonardo Batista | 40996 | - | - | - | -
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-0942 | 40996 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | (31) 3714-7271 | 00:20:0E:10:4A:3C | Leonardo Batista | 40998 | - | - | - | -
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 41034 | A agendar | Lider | CALDAS | - | - | Maria Cristina Ridolfi | Avenida Santa Cruz, 27 - Centro | (35) 3735-1020 | - | - | - | - | - | - | -
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 41034 | A agendar | Lider | CAPITÃO ENÉAS | - | - | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | (38) 3235-1343 | - | - | - | - | - | - | -
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 41034 | A agendar | Lider | PATOS DE MINAS | - | - | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | (34) 3822-9770 | - | - | - | - | - | - | -
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 41034 | A agendar | Lider | MURIAÉ | - | - | João Ciribelli | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | (32) 3696-3361 | - | - | - | - | - | - | -
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 41034 | Agendado | Lider | CAPUTIRA | SES-CARA-0947 | 41009 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | (31) 3873-5180 | 00:20:0e:10:4c:89 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | - | - | - | - | -
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-0937 | 40997 | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | (32) 3346-1256 | 00:20:0e:10:48:60 | Marcos Aurélio de Moura | 41002 | - | - | - | -
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 41034 | A agendar | Lider | ALVARENGA | - | - | Geraldo Felício Junior | Praça Prefeito José Carlos Martins, 0 - Centro | (33) 3328-1193 | - | - | - | - | - | - | -
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | AIURUOCA | SES-AICA-0935 | 40998 | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | (35) 3344-1386 | 00:20:0e:10:48:9a | Marcos Aurélio de Moura | 41002 | - | - | - | -
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 41034 | A agendar | Lider | ÁGUAS FORMOSAS | - | - | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | (33) 3611-1505 | - | - | - | - | - | - | -
9999 | 9999 | 2012-03-27 | 41040 | Agendado | Vodanet | ALÉM PARAÍBA | SES-TESTE-9999 | 40995 | savio | dasdsa 43 fasdfdsa | 33213213 | 12:12:12:12:12:12 | teeste | - | teste | - | - | -
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 41042 | A agendar | Lider | DATAS | - | - | Hugo Souza Maciel | praça Divino, 10 | (38) 3535-1178 | - | - | - | - | - | - | -
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CLÁUDIO | SES-CLIO-0951 | 41003 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | (37) 3381-2933 | 00:20:0e:10:48:92 | Alexandre Pascoal | 41008 | - | - | - | -
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 41042 | Paralisado | Lider | CAXAMBU | - | - | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | (35) 3341-3758 | - | - | - | CLIENTE NAO ESTÁ CIENTE. | - | - | -
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 41042 | Paralisado | Lider | CLARAVAL | - | - | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Joaquim Plácido Barbosa, 302 | (34) 3353-5311 | - | - | - | ENDEREÇO DIVERGENTE. | - | - | -
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 41042 | A agendar | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | - | - | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | (35) 9878-5142 | - | - | - | - | - | - | -
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 41042 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Marcus Vinicius do Nascimento | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | (33) 3317-1106 | - | - | - | - | - | - | -
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 41042 | A agendar | Lider | CONSOLAÇÃO | - | - | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | (35) 9938-8818 | - | - | - | - | - | - | -
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 41042 | Agendado | Lider | DIVINÓPOLIS | SES-DIIS-0956 | 41003 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | (33) 8814-9002 | - | - | - | - | - | - | -
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 41046 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3231 | 41011 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 31 3641-5320 | 00:20:0e:10:4c:64 | Leonardo Batista de Araujo Silva | - | - | - | -
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 41046 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3232 | 41010 | Betânia Claudiano | Rua Poti, 403 | 31 3635-6583 | 00:20:0E:10:49:A1 | Welliton Ferreira de Souza | - | - | - | -
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 41047 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA- 3233 | 41012 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 031 3634-3500 | - | - | - | - | - | -
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 41047 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | - | 41012 | Renata Barbosa | Rua das Palmeiras, 243 | 031 3691-2552 | - | - | - | - | - | -
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 41047 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | - | 41012 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 | 31 3634-2135 | - | - | - | - | - | -
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 | 31 3641-5239 | - | - | - | - | - | -
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 31 3636-3103 | - | - | - | - | - | -
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Gustavo Ferreira | Rua Dois, 59 | 31 3634-0252 | - | - | - | - | - | -
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Maria Antônia | Rua G, 70 | 31 3641-5229 | - | - | - | - | - | -
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 31 3649-6865 | - | - | - | - | - | -
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 41047 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | - | 41012 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 31 3636-2354 | - | - | - | - | - | -
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 31 3636-2351 | - | - | - | - | - | -
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 41047 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | - | 41012 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 31 3634-2449 | - | - | - | - | - | -
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 31 3649-6021 | - | - | - | - | - | -
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 | 31 3642-1008 | - | - | - | - | - | -
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 | 31 3634-9409 | - | - | - | - | - | -
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | 31 3637-2446 | - | - | - | - | - | -
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 31 3641-9110 | - | - | - | - | - | -
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Nilcélia da Paixão | Av. das Indústrias, 4754 | 31 3641-4386 | - | - | - | - | - | -
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 41047 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | - | 41012 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | 31 3641-5325 | - | - | - | - | - | -
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 31 3637-4573 | - | - | - | - | - | -
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Adriana Lelis | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | 31 3636-4522 | - | - | - | - | - | -
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 31 3634-5334 | - | - | - | - | - | -
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | 31 3637-3393 | - | - | - | - | - | -
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | DOM BOSCO | - | - | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 525 | 38 3675-7055 | - | - | - | - | - | -
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 41047 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 31 3649-6864 | - | - | - | - | - | -
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | DORES DO TURVO | - | - | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 32 3576-1472 | - | - | - | - | -
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | - | - | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins | 33 3234-1444 | - | - | - | - | -
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | ERVÁLIA | - | - | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua José Vitorino, 57 , centro | 32 3554-1474 | - | - | - | - | -
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | ESTIVA | - | - | Meiriely Bitencourt Moreira | Rua Padre Donizete, 20 , centro | 35 3462-1065 | - | - | - | - | -
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | ESTRELA DO INDAIÁ | - | - | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 37 3553-1220 | - | - | - | - | -
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | - | - | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 32 3426-7127 | - | - | - | - | -
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | - | - | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 32 3426-7127 | - | - | - | - | -
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | DOM VIÇOSO | - | - | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 35 3375-1130 | - | - | - | - | -
3206 | 3206 | 40988 | 41033 | A agendar | Lider | BERTÓPOLIS | - | - | Fabrício Silva Fernandes | Rua Governador Valadares, 337 - Centro | (33) 3626-1301 | - | - | - | - | -

## AG_Lider
OS | Municipio | Endereço | Região no Estado | Data | Pendência | Status | Técnico | Farol
2739/11 | Santa Luzia | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | central | 40911 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2738/11 | Santa Luzia | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | CENTRAL | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
2733/11 | Santa Luzia | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
2734/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
2742/11 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
2731/11 | Santa Luzia | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | central | 40893 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2732/11 | Santa Luzia | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | central | 40893 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2735/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | central | 40896 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2736/11 | Santa Luzia | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | central | 40907 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2737/11 | Santa Luzia | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | central | 40906 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2740/11 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | central | 40897 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2741/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | central | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2569/11 | Juiz de Fora | Avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | zona da mata | 40926 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | CONCLUÍDO
2987/12 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Rua SAO MANUEL, 78 - CENTRO | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3010/12 | Coqueiral | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | Sul | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
2989/12 | São José da Barra | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | Sul | 40975 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
2999/12 | Veríssimo | Rua HELVECIO ALVES FERREIRA, 0 - CENTRO | TRIÂNGULO DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3035/12 | Andrelândia | Rua Dr Juracy de Oliveira, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3008/12 | Tumiritinga | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3033/12 | Alto Jequitibá | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2990/12 | São José do Divino | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | Nordeste | 40975 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO | CONCLUÍDO
3003/12 | Bonfinópolis de Minas | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | NOROESTE | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Dhiony | CONCLUÍDO
3049/12 | JUIZ DE FORA | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório | Sudeste | - | VODANET | PARALISADA | Marco Aurelio | VODANET
3004/12 | Formoso | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | NOROESTE | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2575/11 | Teófilo Otoni | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | jequitinhonha | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | CONCLUÍDO
2571/11 | Sete Lagoas | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | CENTRAL | 40898 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2618/11 | Braúnas | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | rio doce | 40989 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | CONCLUÍDO
2620/11 | Cachoeira de Pajeú | Rua Pedra Azul, 0 - Centro | jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2638/11 | Campanario | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2723/11 | Pedro Teixeira | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | zona da mata | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | CONCLUÍDO
2722/11 | Passa Tempo | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | central | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
2721/11 | Palma | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | zona da mata | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2720/11 | Padre Paraíso | Rua Joalma, 105 - DNER | Jequitinhonha | 40924 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | CONCLUÍDO
2719/11 | Ouro Verde de Minas | Rua Mantena, 14 - Centro | jequitinhonha | 40939 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson | CONCLUÍDO
2645/11 | Cônego Marinho | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | norte de minas | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2718/11 | Nova Módica | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | rio doce | 40942 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FRANCISCO | CONCLUÍDO
2717/11 | Nazareno | Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | central | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
2701/11 | Morro da Garça | Rua Major Salvo, 321 - Centro | central | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
2695/11 | Monjolos | Rua do Bonfim, 0 - Centro | Central | 40924 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
2694/11 | Mesquita | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | rio doce | 40928 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FRANCISCO/MARCOS PAULO | CONCLUÍDO
2693/11 | Maravilhas | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | CENTRAL | 40903 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2574/11 | Manhuaçu | Praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | zona da mata | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | CONCLUÍDO
2692/11 | Luislândia | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | norte de minas | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | CONCLUÍDO
2570/11 | Leopoldina | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | zona da mata | 40906 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
2690/11 | Lagoa Grande | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | noroeste de minas | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2688/11 | Joanésia | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | rio doce | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2660/11 | Guiricema | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | zona da mata | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2564/11 | Jequitinhonha | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | jequitinhonha | 40941 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | CONCLUÍDO
2687/11 | Jequitibá | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | CENTRAL | 40907 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
2667/11 | Jequitaí | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro (n° correto: 94) | norte de minas | 40935 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | CONCLUÍDO
2568/11 | Januária | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | norte de minas | 40933 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | CONCLUÍDO
2665/11 | Jacuí | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | sul de minas | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
2664/11 | Itutinga | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | sul de minas | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2666/11 | Jenipapo de Minas | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | jequitinhonha | 40946 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | CONCLUÍDO
2663/11 | Inimutaba | Avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | CENTRAL | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | CONCLUÍDO
2662/11 | Igaratinga | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2661/11 | Ibertioga | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | CENTRAL | 40919 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
2659/11 | Guimarânia | Praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | triangulo mineiro | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
2689/11 | José Gonçalves de Minas | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | jequitinhonha | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Lonardo | CONCLUÍDO
2658/11 | Goianá | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | zona da mata | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
2567/11 | Frutal | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | Triangulo mineiro | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
2657/11 | Frei Gaspar | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | jequitinhonha | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO/ DEFERSON | CONCLUÍDO
2656/11 | Fortuna de Minas | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | CENTRAL | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2655/11 | Fortaleza de Minas | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | Sul de minas | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
2653/11 | Divino | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | zona da mata | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2651/11 | Delfim Moreira | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | Sul de minas | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | CONCLUÍDO
2650/11 | Coronel Murta | Rua Severo Leão, 0 - Centro | norte de minas / jequitinhonha | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2649/11 | Cordisburgo | Rua Do Rosário, 64 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | CONCLUÍDO
2647/11 | Congonhas do Norte | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | CENTRAL | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | CONCLUÍDO
2646/11 | Congonhal | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | sul de minas | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Antonio | CONCLUÍDO
2644/11 | Claro dos Poções | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | norte de minas | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | CONCLUÍDO
2643/11 | Central de Minas | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | rio doce | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | CONCLUÍDO
2642/11 | Catas Altas | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | CONCLUÍDO
2641/11 | Cascalho Rico | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | triangulo mineiro | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | CONCLUÍDO
2573/11 | Patrocinio | Avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | triangulo mineiro | 40976 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | CONCLUÍDO
2566/11 | Capelinha | avenida JK, 0 CVV - Centro | rio doce | 40935 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson/ Marcos Paulo | CONCLUÍDO
2639/11 | Cana Verde | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | sul de minas | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | CONCLUÍDO
2622/11 | Caiana | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | zona da mata | 40931 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DANIEL | CONCLUÍDO
2621/11 | Cachoeira Dourada | Avenida Das Nações, 10 - Centro | triangulo mineiro | 40927 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | CONCLUÍDO
2619/11 | BUENÓPOLIS | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | norte de minas | 40938 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | CONCLUÍDO
2563/11 | Brasília de Minas | Avenida BIAS FORTES, 1061 CVV - Dona Joaquina | norte de minas | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DIONEY / EDNEY | CONCLUÍDO
2617/11 | Brás Pires | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | zona da mata | 40904 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2615/11 | Bonfim | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | CENTRAL | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2614/11 | Bom Jardim de Minas | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | zona da mata | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
2611/11 | Bela Vista de Minas | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | CENTRAL | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | CONCLUÍDO
2610/11 | Baldim | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2609/11 | Arceburgo | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | Sul de minas | 40926 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
2589/11 | Araçai | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2588/11 | Antônio Prado de Minas | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | zona da mata | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
2572/11 | Taiobeiras // ABADIA DOS DOURADOS | Rua Tres Corações, 174 cvv - sagrada familia | norte de minas / jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2587/11 | Antônio Dias | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | rio doce | 40904 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | CONCLUÍDO
2984/12 | São Gonçalo do Abaeté | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | noroeste | 40945 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Cid Gregório | CONCLUÍDO
2975/12 | PRESIDENTE JUSCELINO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | Central | 40945 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Carlos Santos | CONCLUÍDO
2980/12 | Riacho Dos Machados | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | Norte de Minas | 40946 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Edineide | CONCLUÍDO
2981/12 | Santa Cruz de Salinas | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO | Norte de Minas | 40948 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Edineide | CONCLUÍDO
2977/12 | Presidente Kubitschek | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | Jequitinhonha | 40954 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson | CONCLUÍDO
2979/12 | RESPLENDOR | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | Leste | 40947 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Francisco | CONCLUÍDO
3017/12 | Itabira | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | Centro | 40954 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
2997/12 | Cordislândia | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | Sul | 40963 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
2992/12 | São Tomás de Aquino | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | Sul | 40963 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
3024/12 | Santo Antônio do Monte | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | OESTE | 40956 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | CONCLUÍDO
3019/12 | ITABIRITO | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | CENTRO | 40956 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
3066/12 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | CENTRO SUL | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | CONCLUÍDO
3057/12 | CACHOEIRA DA PRATA | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | Centro | 40955 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | CONCLUÍDO
3060/12 | CAMPO BELO | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | Oeste | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | RODRIGO | CONCLUÍDO
2996/12 | Serrania | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | Sul | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
3021/12 | Lavras | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | SUL | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | WELLIGTON | CONCLUÍDO
3028/12 | Monsenhor Paulo | Rua Italo Totti, 1 - Centro | SUL | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
3036/12 | Araújos | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | OESTE | 40966 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | CONCLUÍDO
3055/12 | BIQUINHAS | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | Centro | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
3200/12 | CAPITÓLIO | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | Sul | 40995 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | CONCLUÍDO
3075/12 | IBIÁ | Rua 20, 112 - CENTRO | TRIÂNGULO DO SUL | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
3000/12 | Vieiras | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | SUDESTE | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
3041/12 | PRESIDENTE BERNARDES | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | SUDESTE | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | CONCLUÍDO
3054/12 | JAPARAÍBA | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | Oeste | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
3074/12 | Guidoval | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | SUDESTE | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
3025/12 | São João del Rei | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | CENTRO SUL | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | CONCLUÍDO
3050/12 | MALACACHETA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | NORDESTE | - | AGENDAR | PARALISADA | GVS | AGENDAR
3001/12 | Umburatiba | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | NORDESTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO | CONCLUÍDO
3020/12 | Janaúba | Avenida Brasil, 843 - Centro | NORTE DE MINAS | 40966 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | CONCLUÍDO
3015/12 | Diamantina | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | Jequitinhona | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | CONCLUÍDO
2995/12 | Senhora de Oliveira | Travessa PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2993/12 | São Vicente de Minas | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3007/12 | Morada Nova de Minas | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO | Centro | 40995 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | CONCLUÍDO
3009/12 | Três Marias | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | CENTRO | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | CONCLUÍDO
3029/12 | Perdões | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | SUL | - | PARALISADA | PARALISADA | - | PARALISADA
3030/12 | Ribeirão Vermelho | Rua Miguel Rodrigues Patto, 0 - Bela Vista | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3031/12 | Santana da Vargem | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3032/12 | São Bento Abade | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3048/12 | MATUTINA | Rua OSVALDO RODRIGUES, 534 - CENTRO | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3070/12 | DORESÓPOLIS | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3064/12 | CEDRO DO ABAETÉ | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3072/12 | FUNILÂNDIA | Rua TRISTÃO VIEIRA, 66 - CENTRO | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3077/12 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | CENTRO SUL | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Wellington | CONCLUÍDO
3044/12 | PEDRA DO INDAIÁ | Rua NOVA, 11 - CENTRO | Oeste | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3068/12 | DOM SILVÉRIO | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2994/12 | Senador Cortes | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO | SUDESTE | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
3011/12 | Carvalhos | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3027/12 | Viçosa | Rua José dos Santos, 180 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3034/12 | São Thomé das Letras | Rua Plinio Pedro martins, 210 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3039/12 | RODEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | Sudeste | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3051/12 | LARANJAL | Rua MARIA SOARES, 0 - CENTRO | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3026/12 | São Lourenço | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3037/12 | SANTANA DE CATAGUASES | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | SUDESTE | - | AGENDAR | PARALISADA | JFA | AGENDAR
2998/12 | Sobrália | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2988/12 | São João do Manhuaçu | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3005/12 | Pocrane | Rua SAGRADO CORACAO, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3016/12 | Governador Valadares | Rua São João, 344 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3022/12 | Pirapora | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2991/12 | São Romão | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3006/12 | Riachinho | rodovia GUARAPUAVA, 0 km 72 - RODOVIA | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3002/12 | Vazante | Rua OSORIA SOARES, 600 - INDEPENDENCIA | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3076/12 | INDAIABIRA | avenida B, 0 - CENTRO | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3042/12 | BARÃO DE MONTE ALTO | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3047/12 | Barra Longa | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3132/12 | ROMARIA | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | 40981 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | CONCLUÍDO
3195/12 | Capitão Andrade | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | LESTE | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | CONCLUÍDO
3125/12 | MENDES PIMENTEL | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | LESTE | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | CONCLUÍDO
3135/12 | SÃO JOSÉ DO JACURI | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | LESTE | - | CLIENTE | PARALISADA | MARCOS PAULO | CLIENTE
3199/12 | Dores do Indaiá | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | OESTE | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
3114/12 | ESTRELA DO SUL | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | CONCLUÍDO
3198/12 | CRUZÍLIA | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | SUL | 40991 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | CONCLUÍDO
3094/12 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | avenida Nossa Senhora das Graças, 0 - Centro | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3095/12 | TAIOBEIRAS | avenida São João, 59 - Centro | NORTE DE MINAS | 40973 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DIONEY | CONCLUÍDO
3108/12 | CHAPADA GAÚCHA | Rua Idearte Alves de Souza, 180 - Centro | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3122/12 | LAGOA DOS PATOS | NORTE DE MINAS | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3110/12 | CORAÇÃO DE JESUS | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | - | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | CONCLUÍDO
3156/12 | VARGINHA | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | SUL | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | CONCLUÍDO
3104/12 | ANGELÂNDIA | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista | NORDESTE | 40983 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | CONCLUÍDO
3101/12 | AGUANIL | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | OESTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | CONCLUÍDO
2974/12 | Pratinha | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA | triangulo do sul | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | CONCLUÍDO
2983/12 | SANTANA DO GARAMBÉU | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO | CENTRO SUL | 40989 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | CONCLUÍDO
3169/12 | ACAIACA | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | LESTE DO SUL | 40987 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | CONCLUÍDO
3038/12 | Salto da Divisa | Rua EMILIO LAGO PIMENTA, 106 - BARRO PRETO | - | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3043/12 | Perdizes | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | - | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3053/12 | Bias Fortes | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA | - | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3194/12 | Bom Jesus da Penha | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | SUL | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | CONCLUÍDO
3058/12 | Cajuri | Praça JOSE DIAS DE ANDRADE, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3063/12 | Carmo do Rio Claro | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | - | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3067/12 | Divisa Nova | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3071/12 | Francisco Badaró | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3118/12 | GUARANI | Rua Benedito Valadares, 233 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3103/12 | AMPARO DO SERRA | praça Dr João Pinheiro, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3107/12 | CASA GRANDE | praça São Sebastião, 0 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3090/12 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Rua São Luiz, 439 - Novo Horizonte | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3126/12 | PAINEIRAS | Rua Hipolito Rosa, 442 - Centro | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3130/12 | QUARTEL GERAL | Rua Augusto Roseno, 8 - Centro | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3100/12 | VIRGÍNIA | Rua Antônio da Rocha Brito, 362 - Centro | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3119/12 | ITAPEVA | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3123/12 | LAGOA FORMOSA | Rua Eurípedes Ribeiro, 956 - Centro | Noroeste | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3112/12 | DESTERRO DO MELO | Rua Antônio Carvalho de Oliveira, 3 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3096/12 | TIROS | Rua Agenor Faria, 1564 - Centro | Noroeste | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3127/12 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3115/12 | EUGENÓPOLIS | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | SUdeste | 41001 | AGENDADO | AGENDADO | - | AGENDADO
3116/12 | GLAUCILÂNDIA | Rua Tonico Valeriano, 290 - Centro | Norte de Minas | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3120/12 | LAMIM | Rua Coronel Severiano Nogueira, 0 - Centro | Centro SUl | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3105/12 | BUGRE | Rua Antônio Marques, 0 - Centro | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3088/12 | SANTANA DO MANHUAÇU | Rua Augusto Mendes de Carvalho, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3092/12 | SENHORA DOS REMÉDIOS | rodovia MG 420, 0 KM 17 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3124/12 | LUZ | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | OESTE | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Welligton | CONCLUÍDO
3097/12 | TURMALINA | Rua Sebastião de Quadros, 176 - Caxambu | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3193/12 | PRADOS | praça Getulio Silva, 56 - Centro | CENTRO SUL | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | CONCLUÍDO
3117/12 | GRUPIARA | avenida Getúlio Vargas, 257 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3102/12 | ALPINÓPOLIS | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3121/12 | ITUMIRIM | Rua Dr Helio Andrade, 42 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3106/12 | BURITIZEIRO | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3089/12 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3129/12 | PRATÁPOLIS | praça Castorino de Souza, 100 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3098/12 | VARGEM BONITA | Rua Lambari, 0 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3131/12 | RIO PARDO DE MINAS | Rua Odilio Torres Costa, 468 - Jardim Florestal | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3133/12 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3134/12 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3136/12 | SÃO MIGUEL DO ANTA | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3137/12 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
2985/12 | Santana do Riacho | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | CENTRO | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | CONCLUÍDO
3093/12 | SERICITA | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | LESTE DO SUL | - | AGENDAR | PARALISADA | GVS | AGENDAR
3113/12 | DOM CAVATI | Rua Machado de Assis, 173 - Centro | LESTE | - | AGENDAR | PARALISADA | GVS | AGENDAR
3138/12 | SARDOÁ | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | LESTE | - | AGENDAR | AGENDAR | GVS | AGENDAR
3214/12 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | Avenida Nossa Senhora das Graças, 139 - Centro | CENTRO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3187/12 | ARANTINA | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | SUDESTE | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
3189/12 | ALMENARA | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | NORDESTE | - | - | - | - | 0
3205/12 | BARÃO DE COCAIS | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | CENTRO | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | CONCLUÍDO
3207/12 | CAETANÓPOLIS | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | CENTRO | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Rodrigo | CONCLUÍDO
3208/12 | CALDAS | Avenida Santa Cruz, 27 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3209/12 | CAPITÃO ENÉAS | Rua 26, 58 - Centro | NORTE DE MINAS | - | - | - | - | 0
3210/12 | PATOS DE MINAS | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3211/12 | MURIAÉ | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3213/12 | CAPUTIRA | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | - | - | - | 0
3186/12 | ANTÔNIO CARLOS | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | CENTRO SUL | 40997 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | CONCLUÍDO
3185/12 | ALVARENGA | Praça Prefeito José Carlos Martins, 0 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | VODANET
3184/12 | AIURUOCA | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | SUL | 40998 | AGENDADO | AGENDADO | - | AGENDADO
3183/12 | AGUAS FORMOSAS | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | NORDESTE | - | - | - | - | 0