## VODANET
RELAÇÃO GERAL GESTÃO - VODANET
ID | OS | OS sem barra | Designação | Data de Solicitação | Prazo Empreiteira | Prazo Empreiteira Saom | Prazo | Data da Paralização | Status | Status Saom | Empreiteira | Empreiteira Saom | Localidade | Região | Lat. | Long. | Potência | Enviado para Empreiteira | Contato | Endereço | Telefone | Cep | nº mac | Data da Instalação | Responsável | Data da Aceitação | Recebimento de Relatório | Faturamento | Obs. | Obs. Saom | Garantia | Solicitação de Reparo | Data do Reparo | Responsável | Motivo | Causa | IP Lan | RJ45
891 | 3106/12 | 3106 | SES-BURO-0891 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4033 | 2012-09-10 | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | (38) 3742-1471 | 39280-000 | 00:20:0e:10:53:58 | 2012-11-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-22 | #N/A | 2012-12-23 | 18/6 - Coreção de endereço RUA BREJINHO, 423, BAIRRO SÃO FRANCISCO - (38)3742-1392 / REAGENDAR COM CONTATO DA 3449 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.144.207.1 | comprimento do cabo muito curto para local
3449 | 3449 | 3449 | SES-BURO-3449 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | CANCELADO | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 38 3742-1506 | 39280-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | OS DUPLICADA COM A 3441. Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.101.1 | -
3441 | 3441 | 3441 | - | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | CANCELADO | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 38 3742-1326 | 39280-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | OD DUPLICADA COM 3106 | OS DUPLICADA COM 3106 | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.107.1 | -
643 | 2563/11 | 2563 | SES-BRAS-0643 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BRASÍLIA DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O | 4035 | 2012-01-05 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | (38) 3231-2797 | 39330-000 | 00:20:0E:10:48:85 | 2012-01-09 | Dhioney Miranda | 2012-01-09 | 2012-04-13 | 2012-02-09 | OK | - | 2012-04-08 | [5 empty] | 10.144.0.1 | -
644 | 2564/11 | 2564 | SES-JEHA-0644 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4035 | 2012-01-31 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | (38) 3621-1228 - (38 | 39960-000 | 00:20:0E:10:48:6D | 2012-02-02 | MARCOS PAULO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | 2012-03-05 | RELATÓRIO OK | - | 2012-05-03 | [5 empty] | 10.144.1.1 | -
645 | 2565/11 | 2565 | SES-CALO-0645 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Nelta | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | CANCELADO | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | (35) 3832-6000 | 37270-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.144.2.1 | -
646 | 2566/11 | 2566 | SES-CAHA-0646 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4035 | 2012-01-25 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | (33) 3516-3843 - (33 | 39680-000 | 00:20:0E:10:48:B2 | 2012-01-26 | Deferson de Oliveira | 2012-01-27 | Entregue | 2012-02-27 |  | - | 2012-04-26 | [5 empty] | 10.144.3.1 | -
647 | 2567/11 | 2567 | SES-FRAL-0647 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-01-16 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | (34) 3423-8546 | 38200-000 | 00:20:0E:10:48:7F | 2012-01-18 | Alexandre Pascoal | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-02-18 | Faltam fotos: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena. | - | 2012-04-17 | [5 empty] | 10.144.4.1 | -
648 | 2568/11 | 2568 | SES-JUIA-0648 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANUARIA | SUL | #N/A | #N/A | 4035 | 2012-01-12 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | (38) 3621-1228 - - ( | 39480-000 | 00:20:0E:10:48:7C | 2012-01-25 | Leonardo Batista | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | OK | - | 2012-04-25 | [5 empty] | 10.144.5.1 | -
649 | 2569/11 | 2569 | SES-JURA-0649 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2012-01-18 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | (31) 3916-0146 | 36036-110 | 00:20:0E:10:48:88 | 2012-01-18 | Amintas da Costa | 2012-01-18 | 2012-04-13 | 2012-02-18 | OK | - | 2012-04-17 | [5 empty] | 10.144.6.1 | -
650 | 2570/11 | 2570 | SES-LENA-0650 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2011-12-26 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | (32) 3441-5747 | 36700-000 | 00:20:0E:10:48:73 | 2011-12-29 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | 2012-04-13 | 2012-01-29 | OK | - | 2012-03-28 | [5 empty] | 10.144.7.1 | -
651 | 2571/11 | 2571 | SES-SEAS-0651 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2011-12-21 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | (31) 3697-2450 | 35701-099 | 00:20:0E:10:48:4C | 2011-12-22 | Cid Santos | 2011-12-22 | 2012-04-13 | 2012-01-22 | OK | - | 2012-03-21 | 2013-03-15 | 2013-03-20 | AIRTON | Trocar ODU para 4W. | O operador Airton repassou que trocou a odu. Realizado crosspol. Link normalizado. | 10.144.8.1 | -
653 | 2573/11 | 2573 | SES-PAIO-0653 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | 4033 | 2012-03-08 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | (34) 3831-5867 | 38740-000 | 00:20:0E:10:48:B6 | 2012-03-08 | Leonardo Batista | 2012-03-08 | 2012-04-13 | 2012-04-08 | OK | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde. | 2012-06-06 | [5 empty] | 10.144.10.1 | -
654 | 2574/11 | 2574 | SES-MACU-0654 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-01-11 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | (33) 3332-2445 | 36900-000 | 00:20:0E:10:48:EB | 2012-01-12 | Amintas da Costa | 2012-01-12 | 2012-04-13 | 2012-02-12 | OK | - | 2012-04-11 | 2013-02-22 | 2013-03-06 | AIRTON | Mônica disse que o modem estava ligado normalmente. Pedi para reiniciar. A mesma disse também que ocorre frequentes quedas de energia na localidade. Link não se normalizou. | Técnico Airton realizou alinhamento de antena na Os 2574. Link normalizado. | 10.144.11.1 | -
655 | 2575/11 | 2575 | SES-TENI-0655 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4035 | 2012-01-23 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | (33) 3522-2228 | 39800-224 | 00:20:0E:10:48:B7 | 2012-01-24 | Deferson de Oliveira | 2012-01-24 | Entregue | 2012-02-24 |  | - | 2012-04-23 | [5 empty] | 10.144.12.1 | -
657 | 2587/11 | 2587 | SES-ANAS-0657 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO DIAS | LESTE | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O | 4033 | 2011-12-26 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | (31) 3843-1061 | 35177-000 | 00:20:0E:10:48:BB | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-02-15 | 2012-01-28 | OK | - | 2012-03-27 | [5 empty] | 10.144.13.1 | -
658 | 2588/11 | 2588 | SES-ANAS-0658 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SUDESTE | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O | 4033 | 2012-01-13 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | (32) 3725-1044 | 36850-000 | 00:20:0E:10:48:D7 | 2012-01-13 | Marcos Aurélio | 2012-01-13 | 2012-04-13 | 2012-02-13 | OK | - | 2012-04-12 | [5 empty] | 10.144.14.1 | -
659 | 2589/11 | 2589 | SES-ARAI-0659 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAÇAÍ | CENTRO | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O | 4033 | 2012-01-09 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | (31) 3715-6368 | 35777-000 | 00:20:0E:10:48:D4 | 2012-01-11 | LEANDRO | 2012-01-11 | 2012-01-19 | 2012-02-11 | OK | - | 2012-04-10 | [5 empty] | 10.144.15.1 | -
661 | 2609/11 | 2609 | SES-ARGO-0661 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-01-18 | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | (35) 3556-1231 | 37800-000 | 00:20:0E:10:48:CD | 2012-01-18 | Fabrício | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-02-18 | OK | - | 2012-04-17 | [5 empty] | 10.144.16.1 | -
662 | 2610/11 | 2610 | SES-BAIM-0662 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-29 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BALDIM | CENTRO | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O | 4033 | 2012-01-09 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | (31) 3718-1555 | 35706-000 | 00:20:0E:10:48:E9 | 2012-01-10 | Alexandre Pascoal | 2012-01-10 | 2012-01-19 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | [5 empty] | 10.144.17.1 | -
663 | 2611/11 | 2611 | SES-BEAS-0663 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELA VISTA DE MINAS | CENTRO | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | 4033 | 2012-01-05 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | (31) 3853-1426 | 35938-000 | 00:20:0E:10:48:C5 | 2012-01-06 | Antônio Marques | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-02-18 | FALTOU CABOS SEM VEDAÇÃO. NA PÁGINA 11, NAS EXISTEM BURACOS NAS PAREDES. CABOS NÃO SEGUEM OS CANTOS DAS PAREDES | - | 2012-04-17 | [5 empty] | 10.144.18.1 | -
664 | 2614/11 | 2614 | SES-BOAS-0664 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM JARDIM DE MINAS | SUDESTE | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O | 4033 | 2012-01-09 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | (32) 3292-1143 | 37310-000 | 00:20:0E:10:48:C9 | 2012-01-06 | Marcos Aurélio | 2012-01-06 | 2012-04-13 | 2012-02-06 | OK | - | 2012-04-05 | [5 empty] | 10.144.19.1 | -
665 | 2615/11 | 2615 | SES-BOIM-0665 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BONFIM | CENTRO | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O | 4033 | 2011-12-27 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | (31) 3576-1123 | 35521-000 | 00:20:0E:10:48:C7 | 2011-12-27 | Antônio Marques | 2011-12-28 | 2012-04-13 | 2012-01-28 | CABO SOLTO NA PAREDE | - | 2012-03-27 | [5 empty] | 10.144.20.1 | -
666 | 2617/11 | 2617 | SES-BRES-0666 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BRÁS PIRES | SUDESTE | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O | 4033 | 2011-12-27 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | (32) 3534-1197 | 36542-000 | 00:20:0E:10:48:6E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | 2012-01-28 | OK | - | 2012-03-27 | 2012-09-11 | 2013-03-05 | AIRTON | Colocar nova linha de comando | Inserido linha de comando. Ajuste de antena. | 10.144.21.1 | -
667 | 2618/11 | 2618 | SES-BRAS-0667 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BRAÚNAS | LESTE | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O | 4033 | 2012-03-21 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 33 3425 1317 | 35169-000 | 00:20:0E:10:48:A5 | 2012-03-21 | Marcos Paulo | 2012-03-21 | 2012-04-13 | 2012-04-21 | OK | TELEFONE ALTERADO. | 2012-06-19 | [5 empty] | 10.144.22.1 | -
668 | 2619/11 | 2619 | SES-BUIS-0668 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BUENÓPOLIS | CENTRO | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O | 4033 | 2012-01-27 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | (38) 3756-1406 | 39230-000 | 00:20:0E:10:48:3D | 2012-01-30 | Leonardo Batista | 2012-01-30 | 2012-02-15 | 2012-03-01 | OK | - | 2012-04-29 | [5 empty] | 10.144.23.1 | -
669 | 2620/11 | 2620 | SES-CAEU-0669 | 2011-11-21 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-16 | 2013-01-23 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DE PAJEÚ | NORDESTE | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O | 4035 | 2012-09-17 | Martha | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | (33) 3754-1310/1649 | 39980-000 | 00:20:0e:10:57:a4 | 2013-04-11 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-12 | #N/A | 2013-05-13 | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 | 01/02/2013 15:07:36 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 23/01/2013 10:43:50 Hernan Martins Alves Em contato com Yonara no fone: (33)8821-6440 a mesma me informou que houve mudança de prefeito e por isso realizaram mudanças na coordenaç | 2013-07-11 | 2013-05-04 | 2013-05-07 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | refeito alinhamento da antena. | 10.144.24.1 | Conectado ao modem
670 | 2621/11 | 2621 | SES-CADA-0670 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | 4033 | 2012-01-19 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | (34) 3265-1101 | 38370-000 | 00:20:0E:10:48:9F | 2012-01-19 | Carlos Andre | 2012-01-19 | 2012-04-13 | 2012-02-19 | OK | - | 2012-04-18 | [5 empty] | 10.144.25.1 | -
671 | 2622/11 | 2622 | SES-CANA-0671 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAIANA | SUDESTE | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O | 4033 | 2012-01-23 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | (32) 3745-1288 | 36832-000 | 00:20:0E:10:48:47 | 2012-01-23 | Marcos Aurélio | 2012-01-24 | 2012-04-13 | 2012-02-24 | OK | - | 2012-04-23 | [5 empty] | 10.144.26.1 | -
672 | 2638/11 | 2638 | SES-CAIO-0672 | 2011-11-21 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPANÁRIO | NORDESTE | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | 4035 | 2012-06-21 | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | (33) 9984-6212 | 39835-000 | 00:20:0e:10:49:d4 | 2012-06-21 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | 2012-06-21 | 2012-07-23 | 29/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 2012-09-20 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | AIRTON SOUZA | Link off. | Airton do norte entrou em contato e informou que foi necessario reconfigurar o symbol rate e a frequencia do modem , vsat ja esta normalizada. | 10.144.27.1 | -
673 | 2639/11 | 2639 | SES-CADE-0673 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANA VERDE | OESTE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O | 4033 | 2012-01-23 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | (35) 3865-1292 | 37267-000 | 00:20:0E:10:48:5E | 2012-01-23 | Antônio Marques | 2012-01-24 | 2012-02-15 | 2012-02-24 | OK | - | 2012-04-23 | 2013-05-04 | 2013-05-15 | WALTER | Niveis baixos. | Reapontamento da antena. | 10.144.28.1 | -
674 | 2640/11 | 2640 | SES-CAHO-0674 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-02-23 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | (34) 3454-8273 | 38290-000 | 00:20:0E:10:49:EA | 2012-02-28 | Antônio | 2012-03-05 | #N/A | 2012-04-05 |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-06-03 | 2012-09-11 | 2013-01-18 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Tx estava estava desligado. | 10.144.29.1 | -
675 | 2641/11 | 2641 | SES-CACO-0675 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CASCALHO RICO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O | 4033 | 2012-01-26 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | (34) 3248-1100 | 38460-000 | 00:20:0E:10:48:7D | 2012-01-25 | Alexandre Pascoal | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. FOTOS SEM DIMENSIONAMENTO NO RELATÓRIO, IMPOSSIBILITANTO VISUALIZAÇÃO CORRETA DA INSTALAÇÃO. | - | 2012-04-25 | [5 empty] | 10.144.30.1 | -
676 | 2642/11 | 2642 | SES-CAAS-0676 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CATAS ALTAS | CENTRO | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O | 4033 | 2012-01-09 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | (31) 3832-7125 | 35960-000 | 00:20:0E:10:48:91 | 2012-01-10 | Leonardo Batista | 2012-01-10 | 2012-01-19 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | 2013-01-11 | 2013-01-18 | WALTER | Realizado contato com Edislene atraves do numero (31) 3832-7125, informa que houve queda de energia na localidade desde entao o modem não tem funcionado, modem restartado mas somente o power fica aceso, necessario encaminhar um técnico. | Localidade com arvore grande na frente, cortei alguns galhos ai voltou ficar ON. | 10.144.31.1 | - | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando.
677 | 2643/11 | 2643 | SES-CEAS-0677 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CENTRAL DE MINAS | LESTE | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O | 4035 | 2012-01-09 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | (33)3243-1240 | 35260-000 | 00:20:0E:10:48:A7 | 2012-01-12 | Deferson de Oliveira | 2012-01-12 | 2012-04-13 | 2012-02-12 | OK | - | 2012-04-11 | 2012-09-11 |  | VODANET | Colocar nova linha de comando. |  | 10.144.32.1 | -
678 | 2644/11 | 2644 | SES-CLES-0678 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARO DOS POÇÕES | NORTE DE MINAS | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O | 4035 | 2012-01-09 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | (38) 3237-1124 - - | 9380-000 | 00:20:0E:10:48:77 | 2012-01-10 | Dhioney Miranda | 2012-01-10 | 2012-04-13 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | [5 empty] | 10.144.33.1 | -
679 | 2645/11 | 2645 | SES-COHO-0679 | 2011-11-21 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÔNEGO MARINHO | NORTE DE MINAS | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O | 4033 | 2012-12-04 | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | (38)9915-5592 (PREFE | 39489-000 | 00:20:0E:10:53:BB | 2012-12-11 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-11 | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.144.34.1 | Conectado ao computador.
680 | 2646/11 | 2646 | SES-COAL-0680 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONGONHAL | SUL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O | 4033 | 2012-01-24 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | (35) 3424-1709 | 37557-000 | 00:20:0E:10:48:A6 | 2012-01-25 | Antônio Marques | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | - | 2012-04-25 | [5 empty] | 10.144.35.1 | -
681 | 2647/11 | 2647 | SES-COTE-0681 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONGONHAS DO NORTE | JEQUITINHONHA | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O | 4033 | 2012-01-12 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | (31) 3869-1001 | 35850-000 | 00:20:0E:10:48:3C | 2012-01-13 | Antônio Marques | 2012-01-13 | 2012-01-19 | 2012-02-13 | Falta: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, | - | 2012-04-12 | [5 empty] | 10.144.36.1 | -
682 | 2648/11 | 2648 | SES-COTA-0682 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | CONQUISTA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O | 4033 | 2012-03-02 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | (34) 3353-1451 | 38195-000 | 00:20:0E:10:49:BD | 2012-03-08 | Antônio | 2012-03-08 | #N/A | 2012-04-08 |  | - | 2012-06-06 | [5 empty] | 10.144.37.1 | -
683 | 2649/11 | 2649 | SES-COGO-0683 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | 4033 | 2012-01-09 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | (31) 3715-1942 | 35780-000 | 00:20:0E:10:48:A4 | 2012-01-11 | Carlos Andre | 2012-01-11 | 2012-01-19 | 2012-02-11 | OK | - | 2012-04-10 | [5 empty] | 10.144.38.1 | -
684 | 2650/11 | 2650 | SES-COTA-0684 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORONEL MURTA | NORDESTE | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O | 4035 | 2012-01-12 | Marianne Almeida Jardim / Fabiangela | Rua Severo Leão, 0 - Centro | 33-8835-6605 | 39635-000 | 00:20:0E:10:48:70 | 2012-01-11 | Leonardo Batista | 2012-01-11 | 2012-02-15 | 2012-02-11 | FALTA: 5.1) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação | - | 2012-04-10 | [5 empty] | 10.144.39.1 | -
685 | 2651/11 | 2651 | SES-DERA-0685 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DELFIM MOREIRA | SUL | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O | 4033 | 2012-01-16 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | (35) 3624-1677 | 37514-000 | 00:20:0E:10:48:68 | 2012-01-17 | Antônio Marques | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 2012-02-17 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-04-16 | [5 empty] | 10.144.40.1 | -
686 | 2652/11 | 2652 | SES-DETA-0686 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | DELTA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O | 4033 | 2012-02-29 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | (34) 3325-1375 | 38108-000 | 00:20:0E:10:4A:25 | 2012-03-23 | Antônio | 2012-03-23 | #N/A | 2012-04-23 | AGUARDANDO ACEITE PELO SISTEMA | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-06-21 | [5 empty] | 10.144.41.1 | -
687 | 2653/11 | 2653 | SES-DINO-0687 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | 2011-12-21 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | (32) 3743-1053 | 36820-000 | 00:20:0E:10:48:3E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | 2012-01-28 | OK | - | 2012-03-27 | [5 empty] | 10.144.42.1 | -
688 | 2654/11 | 2654 | SES-DOOS-0688 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | 4033 | 2012-03-27 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | (32) 3553-2482 | 36213-000 | 00:20:0e:10:49:f5 | 2012-03-29 | Leonardo | 2012-03-30 | 2013-04-03 | 2012-04-29 |  | - | 2012-06-28 | [5 empty] | 10.144.43.1 | -
689 | 2655/11 | 2655 | SES-FOAS-0689 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FORTALEZA DE MINAS | SUL | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O | 4033 | 2012-01-16 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | (35) 3537-1638 | 37905-000 | 00:20:0E:10:48:93 | 2012-01-16 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 2012-02-17 | Falta: Vista Geral do Local de Instalação, 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break” | - | 2012-04-16 | [5 empty] | 10.144.44.1 | -
690 | 2656/11 | 2656 | SES-FOAS-0690 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FORTUNA DE MINAS | CENTRO | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O | 4033 | 2011-12-23 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | (31) 3716-7154 | 35760-000 | 00:20:0E:10:48:63 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-01-19 | 2012-01-28 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-27 | [5 empty] | 10.144.45.1 | -
691 | 2657/11 | 2657 | SES-FRAR-0691 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FREI GASPAR | NORDESTE | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O | 4035 | 2012-01-13 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | (33) 3512-1210 | 39840-000 | 00:20:0E:10:48:8D | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-16 | Entregue | 2012-02-16 |  | - | 2012-04-15 | [5 empty] | 10.144.46.1 | -
692 | 2658/11 | 2658 | SES-GONA-0692 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOIANÁ | SUDESTE | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O | 4033 | 2012-01-04 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | (32) 3274-5517 | 36152-000 | 00:20:0E:10:48:69 | 2012-01-05 | Marcos Aurélio | 2012-01-05 | 2012-02-15 | 2012-02-05 | OK | - | 2012-04-04 | [5 empty] | 10.144.47.1 | -
693 | 2659/11 | 2659 | SES-GUIA-0693 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUIMARÂNIA | NOROESTE | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O | 4033 | 2012-01-25 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | (34) 3834-1924 | 38730-000 | 00:20:0E:10:48:48 | 2012-01-23 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | 2012-02-15 | 2012-02-24 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC. | - | 2012-04-23 | 2012-09-11 | 2013-03-11 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | 10.144.48.1 | -
694 | 2660/11 | 2660 | SES-GUMA-0694 | 2011-11-21 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-07-05 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUIRICEMA | SUDESTE | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O | 4033 | 2012-06-26 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | (32)3553-1701/1225 | 36525-000 | 00:20:0e:10:52:c5 | 2012-06-26 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | 2012-08-22 | 2012-07-27 | 6/6 NOVO CONTATO (32)3553-1701/1225 / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-09-24 | [5 empty] | 10.144.49.1 | -
695 | 2661/11 | 2661 | SES-IBGA-0695 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBERTIOGA | CENTRO SUL | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O | 4033 | 2012-01-11 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | (32) 3347-1243 | 36225-000 | 00:20:0E:10:48:B0 | 2012-01-11 | Cid Santos | 2012-01-11 | 2012-04-13 | 2012-02-11 | OK | - | 2012-04-10 | [5 empty] | 10.144.50.1 | -
696 | 2662/11 | 2662 | SES-IGGA-0696 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IGARATINGA | OESTE | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O | 4033 | 2012-01-10 | Leila Bastos Gomes | Rua Jose Ferreira de Faria 62 - Centro | (37) 3246-1191 | 35695-000 | 00:20:0E:10:48:61 | 2012-01-10 | MARCIO | 2012-01-10 | 2012-04-13 | 2012-02-10 | OK | O endereço foi atualizado no sistema. | 2012-04-09 | [5 empty] | 10.144.51.1 | -
697 | 2663/11 | 2663 | SES-INBA-0697 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-11 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INIMUTABA | CENTRO | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O | 4033 | 2012-01-23 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | (38) 3723-1267 | 35796-000 | 00:20:0E:10:48:B3 | 2012-01-23 | Carlos Andre | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | OK | - | 2012-04-25 | [5 empty] | 10.144.52.1 | -
698 | 2664/11 | 2664 | SES-ITGA-0698 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUTINGA | SUL | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O | 4033 | 2012-01-13 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | (35) 3825-1230 | 36390-000 | 00:20:0E:10:48:45 | 2012-01-13 | Cid Santos | 2012-01-13 | 2012-04-13 | 2012-02-13 | OK | - | 2012-04-12 | 2013-02-06 | 2013-02-08 | WALTER | Níveis de sinal baixo. Cliente reclama da utilização do Sigaf, fazer testes junto ao clinete com acomapanhamento da equipe de BH. | Técnico Walter OS 2664/11 - Vsat SES-ITGA-0698, informa que havia objetos na visada da antena e que foi necessario ajustar o azimute para melhorar o sinal. | 10.144.53.1 | - | 2012-09-11 | 2013-01-21 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok.
699 | 2665/11 | 2665 | SES-JAUI-0699 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUÍ | SUL | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | 4033 | 2012-01-12 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | (35) 3593-1426 | 37965-000 | 00:20:0E:10:48:A9 | 2012-01-13 | Alexandre Pascoal | 2012-01-13 | 2012-01-19 | 2012-02-13 | OK | - | 2012-04-12 | [5 empty] | 10.144.54.1 | -
700 | 2666/11 | 2666 | SES-JEAS-0700 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JENIPAPO DE MINAS | NORDESTE | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O | 4035 | 2012-02-03 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | (33) 3738-9087 | 39645-000 | 00:20:0E:10:48:41 | 2012-02-07 | Deferson de Oliveira | 2012-02-07 | 2012-03-16 | 2012-03-09 | RELETORIO OK | - | 2012-05-07 | 2012-11-08 | 2013-05-09 | AIRTON SOUZA | Modem apenas com power ligado. Modem ficou desligado durante meses, pode estar desconfigurado. Inserir nova linha de comando. | Estava com a configuração de symbol rate antiga. Link normalizado. | 10.144.55.1 | -
701 | 2667/11 | 2667 | SES-JEAI-0701 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | 4035 | 2012-01-26 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | (38) 3744-1615 | 39370-000 | 00:20:0E:10:48:AE | 2012-01-26 | Leonardo Batista | 2012-01-27 | 2012-02-15 | 2012-02-27 | OK | - | 2012-04-26 | [5 empty] | 10.144.56.1 | -
721 | 2687/11 | 2687 | SES-JEBA-0721 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITIBÁ | CENTRO | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O | 4033 | 2012-01-05 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | (31) 8447-4943 | 35767-000 | 00:20:0E:10:48:AB | 2012-01-03 | Fabrício | 2012-01-02 | 2012-04-13 | 2012-02-02 | OK | - | 2012-04-01 | [5 empty] | 10.144.57.1 | -
722 | 2688/11 | 2688 | SES-JOIA-0722 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOANÉSIA | LESTE | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O | 4033 | 2011-12-27 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | (33) 3252-1405 | 35168-000 | 00:20:0E:10:48:64 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-04-13 | 2012-01-28 | OK | - | 2012-03-27 | [5 empty] | 10.144.58.1 | -
723 | 2689/11 | 2689 | SES-JOAS-0723 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O | 4035 | 2012-03-28 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | (33) 3737-8067 | 39642-000 | 00:20:0E:10:48:58 | 2012-03-29 | Leonardo Batista | 2012-03-30 | 2012-04-13 | 2012-04-29 | 16/7 - Reparo. / CABOS NO MEIO DA PAREDE. | - | 2012-06-28 | [5 empty] | 10.144.59.1 | -
754 | 2742/11 | 2742 | SES-SAIA-0754 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-09 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 31 3635-9854 | 33105-140 | 00:20:0E:10:48:76 | 2012-01-10 | Cid Santos | 2012-01-10 | 2012-04-13 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | SIDINEI | Link off. | no local não funciona mais o posto e sim um conselho tutelar. | 10.144.85.1 | -
743 | 2731/11 | 2731 | SES-SAIA-0743 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 31 3641-5206 | 33035-050 | 00:20:0E:10:48:7A | 2011-12-22 | Fabrício | 2011-12-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | OK | - | 2012-03-21 | [5 empty] | 10.144.74.1 | -
744 | 2732/11 | 2732 | SES-SAIA-0744 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 31 3649-7933 | 33035-250 | 00:20:0E:10:48:4E | 2011-12-22 | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-21 | [5 empty] | 10.144.75.1 | -
745 | 2733/11 | 2733 | SES-SAIA-0745 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-09 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 31 3637-4603 | 33105-450 | 00:20:0E:10:45:AE | 2012-01-09 | Antônio Marques | 2012-01-09 | 2012-04-13 | 2012-02-09 | OK | - | 2012-04-08 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | A prefeitura comunica que o posto esta fechado temporariamente para melhorias | 10.144.76.1 | -
746 | 2734/11 | 2734 | SES-SAIA-0746 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-06 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 31 3641-5837 | 33010-360 | 00:20:0E:10:49:03 | 2012-01-10 | Fabrício | 2012-01-10 | 2012-04-13 | 2012-02-10 | OK | - | 2012-04-09 | [5 empty] | 10.144.77.1 | -
747 | 2735/11 | 2735 | SES-SAIA-0747 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-19 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 31 3642-3485 | 33010-360 | 00:20:0E:10:48:C4 | 2011-12-21 | Cid Santos | 2011-12-21 | 2012-01-19 | 2012-01-21 | OK | - | 2012-03-20 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | VODANET | Localidade em queda, sem TX e RX. | Encaminhado tecnico na localidade e constatou que a faxineira tirou o equipamento da tomada e teve mal contato no adaptador | 10.144.78.1 | -
748 | 2736/11 | 2736 | SES-SAIA-0748 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-29 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 31 3642-3485 | 33010-360 | 00:20:0E:10:48:D8 | 2012-01-02 | Antônio Marques | 2012-01-02 | 2012-01-19 | 2012-02-02 | OK | - | 2012-04-01 | 2013-04-02 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | Posto fechado. | 10.144.79.1 | -
749 | 2737/11 | 2737 | SES-SAIA-0749 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-28 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 31 3637-7486 | 33105-460 | 00:20:0E:10:48:D1 | 2012-01-17 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-04-13 | 2012-02-17 | OK | - | 2012-04-16 | [5 empty] | 10.144.80.1 | -
750 | 2738/11 | 2738 | SES-SAIA-0750 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 31 3637-4695 | 33130-560 | 00:20:0E:10:48:FE | 2012-01-06 | Cid Santos | 2012-01-06 | 2012-01-19 | 2012-02-06 | OK | - | 2012-04-05 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | SIDINEI | posto fechado. |  | 10.144.81.1 | -
751 | 2739/11 | 2739 | SES-SAIA-0751 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | 31 3641-3428 | 33035-290 | 00:20:0E:10:4a:24 | 2012-01-03 | Carlos Andre | 2012-01-03 | 2012-01-19 | 2012-02-03 | RELATORIO BOM | - | 2012-04-02 | 2013-05-04 | 2013-05-16 | WALTER | Níveis baixos. | Galhas de árvores foram retiradas pelo nosso tecnico da frente da antena. | 10.144.82.1 | - | 2013-04-05 | 2013-04-05 | SIDINEI | Link off. | modem desligado da tomada.
752 | 2740/11 | 2740 | SES-SAIA-0752 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-20 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 31 3637-6504 | 33125-210 | 00:20:0E:10:48:B8 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-26 | 2012-04-13 | 2012-01-26 | OK | - | 2012-03-25 | 2013-05-17 |  | SIDINEI | Feito reset no equipamento,porem o link não normalizou. |  | 10.144.83.1 | -
753 | 2741/11 | 2741 | SES-SAIA-0753 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2011-12-28 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 3136496866 | 33010-360 | 00:20:0E:10:48:F2 | 2011-12-27 | Fabrício | 2011-12-28 | 2012-01-19 | 2012-01-28 | RELATORIO BOM | - | 2012-03-27 | 2013-04-05 | 2013-04-05 | SIDINEI | Níveis baixos. | Essa localidade estava com o modem desligado mas o sinal estava baixo demais, só que estava chovendo e precisa de uma escada da cemig. | 10.144.84.1 | - | 2012-10-16 | 2012-10-16 | WALTER | Solicitei que a atendente tentasse liar o modem em outras tomadas, porém o mesmo não ligou. | Toamada com problema | 2013-01-04 | 2013-01-09 | WALTER | 31 3649-6866 - Onofra disse que o modem estava ligado. Pedi para reiniciá-lo. Link não retornou. | Problema, novamente estava na tomada. | 2013-01-04 | 2013-01-09 | WALTER | 31 3649-6866 - Onofra disse que o modem estava ligado. Pedi para reiniciá-lo. Link não retornou. | Problema, novamente estava na tomada.
738 | 2722/11 | 2722 | SES-PAPO-0738 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PASSA TEMPO | OESTE | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O | 4033 | 2012-01-03 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | (37) 3335-1330 | 35537-000 | 00:20:0E:10:48:C2 | 2012-01-05 | Alexandre Pascoal | 2012-01-05 | 2012-01-19 | 2012-02-05 | OK | - | 2012-04-04 | [5 empty] | 10.144.72.1 | -
737 | 2721/11 | 2721 | SES-PAMA-0737 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | 4033 | 2012-01-09 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | (32) 3446-1118 | 36750-000 | 00:20:0E:10:48:DE | 2012-01-09 | Marcos Aurélio | 2012-01-09 | 2012-04-13 | 2012-02-09 | OK | - | 2012-04-08 | 2013-03-27 |  | VODANET | Modem não identifica o cabo RJ45, verificar porta que pode estar quemada. |  | 10.144.71.1 | - | 2013-01-18 | 2013-02-04 | WALTER | Maria Isabel disse que um técnico foi a localidade, deixou o modem desligado e disse que retornaria para concluir o serviço, mas ainda não retornou. | Troca de moden e Odu, queimados e o cabeamento tambem, problema resolvido.
736 | 2720/11 | 2720 | SES-PASO-0736 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4035 | 2012-01-16 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | (33) 3534-2034 | 39818-000 | 00:20:0E:10:48:D9 | 2012-01-16 | Deferson de Oliveira | 2012-01-16 | Entregue | 2012-02-16 |  | - | 2012-04-15 | [5 empty] | 10.144.70.1 | -
739 | 2723/11 | 2723 | SES-PERA-0739 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO TEIXEIRA | SUDESTE | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O | 4033 | 2012-01-25 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | (32) 3282-1111 | 36148-000 | 00:20:0E:10:48:8A | 2012-01-25 | Marcos Aurélio | 2012-01-26 | 2012-02-15 | 2012-02-26 | OK | - | 2012-04-25 | [5 empty] | 10.144.73.1 | -
734 | 2718/11 | 2718 | SES-NOCA-0734 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA MÓDICA | NORDESTE | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O | 4035 | 2012-02-02 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | (33) 3581-1181 | 35113-000 | 00:20:0E:10:48:82 | 2012-02-02 | FRANCISCO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | 2012-03-05 | RELATORIO OK | - | 2012-05-03 | [5 empty] | 10.144.68.1 | -
733 | 2717/11 | 2717 | SES-NANO-0733 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NAZARENO | CENTRO SUL | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | 4033 | 2012-01-11 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | (35) 3842-1494 / 139 | 36370-000 | 00:20:0E:10:48:95 | 2012-01-13 | Fabrício | 2012-01-13 | 2012-04-13 | 2012-02-13 | OK | - | 2012-04-12 | 2013-02-22 | 2013-03-01 | VODANET | Link off. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | 10.144.67.1 | - | 2012-09-11 | 2013-02-06 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando.
730 | 2701/11 | 2701 | SES-MOCA-0730 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORRO DA GARÇA | CENTRO | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O | 4033 | 2012-01-03 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | (38) 3725-1195 | 35798-000 | 00:20:0E:10:48:4F | 2012-01-05 | Fabrício | 2012-01-05 | 2012-01-19 | 2012-02-05 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e sua Fixação, 5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL). | - | 2012-04-04 | [5 empty] | 10.144.66.1 | -
729 | 2695/11 | 2695 | SES-MOOS-0729 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONJOLOS | CENTRO | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O | 4033 | 2012-01-12 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | (38) 3727-1106 | 39215-000 | 00:20:0E:10:48:53 | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 2012-02-17 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.4) Local de Instalação da IDU, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou “No-Break”, 5.11) Encaminhamento dos CabosCoaxiais (IFL). | - | 2012-04-16 | [5 empty] | 10.144.65.1 | -
728 | 2694/11 | 2694 | SES-META-0728 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | 4033 | 2012-01-20 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | (33) 3251-1359 | 35166-000 | 00:20:0E:10:48:67 | 2012-01-19 | FRANCISCO | 2012-01-20 | 2012-04-13 | 2012-02-20 | OK | - | 2012-04-19 | [5 empty] | 10.144.64.1 | -
727 | 2693/11 | 2693 | SES-MAAS-0727 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | 4033 | 2011-12-26 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | (37) 3272-1229 | Rua Do Cruze | 00:20:0E:10:48:AF | 2011-12-27 | Cid Santos | 2011-12-27 | 2012-01-19 | 2012-01-27 | FALTA: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.13) Conexão dos Cabos à unidade ODU (FALTOU CABO SEM VEDAÇÃO), MODEM COM FIOS EMBOLADOS. | - | 2012-03-26 | [5 empty] | 10.144.63.1 | -
726 | 2692/11 | 2692 | SES-LUIA-0726 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LUISLÂNDIA | NORTE DE MINAS | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O | 4035 | 2012-01-23 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | (38) 3231-6215 | 39336-000 | 00:20:0E:10:48:42 | 2012-01-24 | Leonardo Batista | 2012-01-24 | 2012-02-15 | 2012-02-24 | OK | - | 2012-04-23 | [5 empty] | 10.144.62.1 | -
725 | 2691/11 | 2691 | SES-LITE-0725 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-02-29 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | LIMEIRA DO OESTE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O | 4033 | 2012-02-27 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | (34) 3453-1722 | 38295-000 | 00:20:0E:10:49:AE | 2012-03-06 | Antônio | 2012-03-06 | #N/A | 2012-04-06 |  | - | 2012-06-04 | [5 empty] | 10.144.61.1 | -
724 | 2690/11 | 2690 | SES-LADE-0724 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2012-01-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA GRANDE | NOROESTE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O | 4033 | 2012-01-12 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 34) 3816-1011 | 38155-000 | 00:20:0E:10:48:8C | 2012-01-12 | Edinei | 2012-01-12 | 2012-02-15 | 2012-02-12 | OK | - | 2012-04-11 | [5 empty] | 10.144.60.1 | -
735 | 2719/11 | 2719 | SES-OUAS-0735 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO VERDE DE MINAS | NORDESTE | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O | 4035 | 2012-01-27 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | (33) 3527-1212 | 39855-000 | 00:20:0E:10:48:5A | 2012-01-31 | FRANCISCO | 2012-01-31 | Entregue | 2012-02-29 |  | - | 2012-04-30 | [5 empty] | 10.144.69.1 | -
775 | 2974/12 | 2974 | SES-PRHA-0775 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Pratinha | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O | 4033 | 2012-03-22 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | (34) 3637-1441 | 38960-000 | 00:20:0E:10:49:BA | 2012-03-23 | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | 2012-04-13 | 2012-04-26 | OK | - | 2012-06-21 | [5 empty] | 10.144.87.1 | -
776 | 2975/12 | 2975 | SES-PRNO-0776 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Presidente Juscelino | CENTRO | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O | 4033 | 2012-02-06 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | (38) 3724-1373 | 35797-000 | 00:20:0E:10:4A:50 | 2012-02-06 | Carlos Andre | 2012-02-07 | 2012-03-16 | 2012-03-09 | FALTOU ISOLAMENTO DOS CONECTORES. | - | 2012-05-07 | 2013-02-22 | 2013-03-04 | VODANET | Realizado contato com José, informa que o modem esta ligado na tomada , somente o power acende, modem restartado por duas vezes e permaneceu em queda. Segundo ele a unidade sofre de instabilidade elétrica e recentemente vandalos jogaram pedra no telhado da unidade e pode ter danificado a antena. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | 10.144.88.1 | -
777 | 2977/12 | 2977 | SES-PREK-0777 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Presidente Kubitschek | JEQUITINHONHA | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O | 4033 | 2012-02-09 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | (38) 3545-1163 | 39135-000 | 00:20:0E:10:49:E3 | 2012-02-15 | Deferson de Oliveira | 2012-02-15 | 2012-03-16 | 2012-03-17 | OK | - | 2012-05-15 | [5 empty] | 10.144.89.1 | -
778 | 2978/12 | 2978 | SES-PRIS-0778 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | Prudente de Morais | CENTRO | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O | 4033 | 2012-03-12 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | (31) 3711-1212 | 35715-000 | 00:20:0E:10:48:F4 | 2012-03-12 | Airton Gabriel | 2012-03-12 | #N/A | 2012-04-12 |  | - | 2012-06-10 | [5 empty] | 10.144.90.1 | -
779 | 2979/12 | 2979 | SES-REOR-0779 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Resplendor | LESTE | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O | 4033 | 2012-02-08 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | (33) 3263-3339 | 35230-000 | 00:20:0E:10:4A:13 | 2012-02-08 | Deferson de Oliveira | 2012-02-08 | 2012-03-16 | 2012-03-10 | OK | - | 2012-05-08 | [5 empty] | 10.144.91.1 | -
780 | 2980/12 | 2980 | SES-RIOS-0780 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Riacho dos Machados | NORTE DE MINAS | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O | 4035 | 2012-02-08 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | (38) 9965-9897 | 39529-000 | 00:20:0E:10:48:6F | 2012-02-08 | Leonardo Batista | 2012-02-08 | 2012-03-16 | 2012-03-10 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-05-08 | [5 empty] | 10.144.92.1 | -
781 | 2981/12 | 2981 | SES-SAAS-0781 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Santa Cruz de Salinas | NORTE DE MINAS | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O | 4035 | 2012-02-08 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | (33) 3753-9002 | 39563-000 | 00:20:0E:10:48:6A | 2012-02-09 | Edinei | 2012-02-09 | 2012-03-16 | 2012-03-11 | RELATÓRIO BOM | - | 2012-05-09 | [5 empty] | 10.144.93.1 | -
782 | 2982/12 | 2982 | SES-SAAS-0782 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | NELTA | Nelta | Santa Rita de Caldas | SUL | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O | 4033 | 2012-03-26 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | (35) 3734-1258 | 37775-000 | 00:20:0E:10:49:DA | 2012-04-04 | Antônio | 2012-04-11 | 2013-04-03 | 2012-05-12 | SISTEMA DA PRODEMGE TRAVOU A ACEITAÇÃO. (4/4) / ATIVAÇÃO COM ATRASO DA NELTA (26/3). | - | 2012-07-10 | [5 empty] | 10.144.94.1 | -
783 | 2983/12 | 2983 | SES-SAEU-0783 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Santana do Garambéu | CENTRO SUL | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O | 4033 | 2012-03-21 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | (32) 3334-1260 | 36146-000 | 00:20:0E:10:48:CA | 2012-03-21 | Marcos Aurélio | 2012-03-21 | 2012-04-13 | 2012-04-21 | OK | - | 2012-06-19 | [5 empty] | 10.144.95.1 | -
784 | 2984/12 | 2984 | SES-SATE-0784 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São Gonçalo do Abaeté | NOROESTE | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O | 4033 | 2012-02-06 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | (38) 3563-1358 | 38790-000 | 00:20:0E:10:48:54 | 2012-02-06 | Cid Santos | 2012-02-07 | 2012-03-16 | 2012-03-09 | OK | - | 2012-05-07 | [5 empty] | 10.144.96.1 | -
785 | 2985/12 | 2985 | SES-SAHO-0785 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Santana do Riacho | CENTRO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | 4033 | 2012-03-20 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | (31) 3718-6285 | 35845-000 | 00:20:0E:10:4A:2F | 2012-03-20 | Alexandre Pascoal | 2012-03-20 | 2012-04-13 | 2012-04-20 | OK | - | 2012-06-18 | [5 empty] | 10.144.97.1 | -
774 | 2973/12 | 2973 | SES-PEAO-0774 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | Perdigão | OESTE | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O | 4033 | 2012-02-10 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | (37) 3287-1946 | 35515-000 | 00:20:0E:10:49:95 | 2012-02-13 | Airton Gabriel | 2012-02-13 | #N/A | 2012-03-15 |  | - | 2012-05-13 | [5 empty] | 10.144.86.1 | -
955 | 3222/12 | 3222 | SES-DAAS-0955 | 2012-03-29 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DATAS | JEQUITINHONHA | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O | 4033 | 2012-07-25 | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | (38) 3535-1178 | 39130-000 | 00:20:0e:10:4f:3e | 2012-07-25 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 | #N/A | 2012-08-30 | AGENDADO NO PORTAL PARA 30/7 / 21/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | 2012-10-28 | 2013-02-22 | 2013-03-05 | SIDINEI | Realizado contato com Elena, informa que o modem esta ligado mas o transmite não acende, modem restartado mas a vsat não subiu. | Modem esta desligado. | 10.145.8.1 | local ainda não possui roteador
797 | 2998/12 | 2998 | SES-SOIA-0797 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Sobrália | LESTE | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | 4035 | 2012-07-18 | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | (33) 3232-1796 | 35145-000 | 00:20:0E:10:4F:8E | 2012-07-18 | Cid Santos | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | 18/6 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente | - | 2012-10-16 | 2013-05-08 |  | VODANET |  |  | 10.144.113.1 | O cliente já tem um link de internet no local.
798 | 2999/12 | 2999 | SES-VEMO-0798 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Veríssimo | TRIÂNGULO DO SUL | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O | 4033 | 2012-08-02 | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | (34)3323-1222 | 38150-000 | 00:20:0e:10:4c:50 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 | #N/A | 2012-09-03 | 18/6 - Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 / Em contato com William o mesmo informa que o endereço correto é Nossa Sr. Da Aparecida nº 170 - Centro | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.144.114.1 | conectado no roteador do cliente
802 | 3003/12 | 3003 | SES-BOAS-0802 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Bonfinópolis de Minas | NOROESTE | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O | 4035 | 2012-02-28 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | (38) 3675-1503 | 38650-000 | 00:20:0E:10:48:4D | 2012-02-28 | Dhioney Miranda | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | OK | - | 2012-05-29 | [5 empty] | 10.144.118.1 | -
805 | 3006/12 | 3006 | SES-RIHO-0805 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Riachinho | NOROESTE | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | 4033 | 2012-08-16 | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | (38)3678-1013 | 38640-000 | 00:20:0E:10:4A:59 | 2012-08-16 | Ronan Alves | 2012-08-16 | 2012-12-11 | 2012-09-16 | 18/6 - Correção de Contao e endereco: (38)3678-1013 - RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente | Não está ciente | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.144.121.1 | Não tem computador disponível.
806 | 3007/12 | 3007 | SES-MOAS-0806 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Morada Nova de Minas | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | 4033 | 2012-03-27 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | (38) 3755-1100 | 35628-000 | 00:20:0e:10:48:57 | 2012-03-27 | Fabrício | 2012-03-30 | Entregue | 2012-04-30 |  | - | 2012-06-28 | [5 empty] | 10.144.122.1 | -
807 | 3008/12 | 3008 | SES-TUGA-0807 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Tumiritinga | LESTE | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O | 4035 | 2012-08-14 | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | (33) 3235-1383 | 35125-000 | 00:20:0e:10:4a:30 | 2012-08-10 | Davison de Abreu | 2012-08-14 | #N/A | 2012-09-14 | 10/8 - TEMPO MUITO FECHADO NÃO CONSEGUI FINALISAR TESTES - 18/6 - Cliente notificado por Oficio. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE |  | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.144.123.1 | Sem computador na localidade
809 | 3010/12 | 3010 | SES-COAL-0809 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Coqueiral | SUL | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O | 4033 | 2012-02-28 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | (35) 3855-1153 | 37235-000 | 00:20:0E:10:49:94 | 2012-02-27 | Cid Santos | 2012-02-28 | 2012-03-16 | 2012-03-30 | OK | - | 2012-05-28 | [5 empty] | 10.144.125.1 | -
811 | 3015/12 | 3015 | SES-DINA-0811 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Diamantina | JEQUITINHONHA | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O | 4035 | 2012-02-28 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | (38) 3531-2757 | 39100-000 | 00:20:0E:10:48:9E | 2012-02-28 | Leonardo Batista | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | OK | - | 2012-05-29 | [5 empty] | 10.144.130.1 | -
813 | 3017/12 | 3017 | SES-ITRA-0813 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Itabira | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-02-14 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | (31) 3839-2386 | 35900-000 | 00:20:0E:10:4A:17 | 2012-02-15 | Cid Santos | 2012-02-15 | 2012-03-16 | 2012-03-17 | OK | - | 2012-05-15 | [5 empty] | 10.144.132.1 | -
815 | 3020/12 | 3020 | SES-JABA-0815 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Janaúba | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4035 | 2012-02-27 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | (38) 3821-4793 | 39440-000 | 00:20:0E:10:49:FE | 2012-02-24 | Leonardo Batista | 2012-02-27 | 2012-03-16 | 2012-03-29 | RELATORIO BOM | - | 2012-05-27 | [5 empty] | 10.144.134.1 | -
817 | 3022/12 | 3022 | SES-PIRA-0817 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-10 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Pirapora | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-08-03 | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | (38) 3749-6202 | 36270-000 | 00:20:0e:10:4f:28 | 2012-08-03 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 | 2012-12-11 | 2012-09-06 | 14/6 - Responsável: Váldson José de Rezende Telefone: (38) 8421-6098 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-11-04 | 2012-11-05 | 2013-03-19 | WALTER | Em contato com o Sr. Waldison, o mesmo não soube repassar o que estaria ocorrendo na localidade. Notamos que o nível de SNR está muito baixo. Quase 1 de SNR. Colocar nova linha de comando. | Nova linha de comando. | 10.144.136.1 | -
828 | 3033/12 | 3033 | SES-ALBA-0828 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | Alto Jequitibá | LESTE DO SUL | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O | 4033 | 2012-09-12 | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | (33) 3343-1117 | 36976-000 | 00:20:0e:10:4c:ad | 2012-09-12 | Walter Leandro | 2012-09-13 | 2012-12-28 | 2012-10-14 | CANCELADO COM A LIDER / 19/6 - Cliente notificado por email / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | - | 2012-12-12 | 2012-12-11 | 2013-01-02 | VODANET | Link em queda. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | 10.144.147.1 | -
830 | 3035/12 | 3035 | SES-ANIA-0830 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Andrelândia | SUDESTE | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O | 4033 | 2012-08-10 | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | (35) 3325-1600 | 37300-000 | 00:20:0E:10:49:E9 | 2012-08-10 | Alexandre Pascoal | 2012-08-10 | #N/A | 2012-09-10 | 18/6 - RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. /CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.144.149.1 | Cabo curto.
787 | 2988/12 | 2988 | SES-SACU-0787 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São João do Manhuaçu | LESTE DO SUL | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O | 4033 | 2012-07-20 | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | (33) 8428-2627 | 36918-000 | 00:20:0e:10:4f:54 | 2012-07-20 | Cid Santos | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Não está ciente |  | 2012-10-18 | [5 empty] | 10.144.99.1 | Localidade não possui computador
788 | 2989/12 | 2989 | SES-SARA-0788 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São José da Barra | SUL | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O | 4033 | 2012-03-07 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | (35) 3523-9409 | 37945-000 | 00:20:0E:10:49:F0 | 2012-03-07 | Alexandre Pascoal | 2012-03-07 | 2012-04-13 | 2012-04-07 | OK | - | 2012-06-05 | [5 empty] | 10.144.104.1 | -
789 | 2990/12 | 2990 | SES-SANO-0789 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São José do Divino | NORDESTE | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | 4035 | 2012-02-27 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | (33) 3582-1509 | 39848-000 | 00:20:0E:10:4A:1C | 2012-02-24 | Deferson de Oliveira | 2012-02-27 | Entregue | 2012-03-29 |  | - | 2012-05-27 | [5 empty] | 10.144.105.1 | -
790 | 2991/12 | 2991 | SES-SAAO-0790 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São Romão | NORTE DE MINAS | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O | 4035 | 2012-08-16 | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | (38) 3624-1480 | 39290-000 | 00:20:0e:10:4c:92 | 2012-08-16 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 | #N/A | 2012-09-16 | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não está ciente | - | 2012-11-14 | 2013-01-04 | EVILAINE | VODANET | Cássio disse que o modem está conectado porém apenas com uma luz acesa. O modem já foi reiniciado. O link não retornou. |  | 10.144.106.1 | -
791 | 2992/12 | 2992 | SES-SANO-0791 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São Tomás de Aquino | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | 4033 | 2012-02-24 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | (35) 3535-1829 | 37960-000 | 00:20:0E:10:49:AF | 2012-02-24 | Alexandre Pascoal | 2012-02-25 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | OK | - | 2012-05-25 | [5 empty] | 10.144.107.1 | Técnico sem cabo RJ45
792 | 2993/12 | 2993 | SES-SAAS-0792 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São Vicente de Minas | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | 4033 | 2012-09-11 | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | (35) 3323-2014 | 37370-000 | 00:20:0E:10:52:79 | 2012-09-11 | Leandro Batista | 2012-09-11 | #N/A | 2012-10-12 | 12/6 Cliente informado / Cliente não está ciente | Cliente não está ciente | 2012-12-10 | 2012-09-11 | 2013-01-10 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. Modem estava fora da tomada. | 10.144.108.1 | -
793 | 2994/12 | 2994 | SES-SEES-0793 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Senador Cortes | SUDESTE | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O | 4033 | 2012-03-20 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | (32) 3287-1167 | 36650-000 | 00:20:0E:10:4A:19 | 2012-03-20 | Marcos Aurélio | 2012-03-20 | Entregue | 2012-04-20 |  | - | 2012-06-18 | [5 empty] | 10.144.109.1 | -
794 | 2995/12 | 2995 | SES-SERA-0794 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Senhora de Oliveira | CENTRO SUL | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O | 4033 | 2012-07-19 | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | (31)3755-1450 | 36470-000 | 00:20:0E:10:4F:6E | 2012-07-19 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-19 | 2012-10-01 | 2012-08-19 | 18/6 - Correção do contato (31)3755-1450 (31)3755-1001 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-17 | [5 empty] | 10.144.110.1 | O cabo é curto para a distância existente entre o modem e o PC disponível.
795 | 2996/12 | 2996 | SES-SEIA-0795 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Serrania | SUL | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O | 4033 | 2012-02-29 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | (35)3284-1723 | 37136-000 | 00:20:0E:10:48:78 | 2012-02-29 | Cid Santos | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | OK | - | 2012-05-29 | [5 empty] | 10.144.111.1 | -
796 | 2997/12 | 2997 | SES-COIA-0796 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Cordislândia | SUL | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O | 4033 | 2012-02-24 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | (35) 3244-1305 | 37498-000 | 00:20:0E:10:49:ED | 2012-02-24 | Fabrício | 2012-02-24 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | OK | - | 2012-05-24 | [5 empty] | 10.144.112.1 | -
819 | 3024/12 | 3024 | SES-SATE-0819 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Santo Antônio do Monte | OESTE | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O | 4033 | 2012-02-17 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | (37) 3281-2347 | 35560-000 | 00:20:0E:10:49:AD | 2012-02-24 | LEANDRO | 2012-02-24 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | FALTOU CABOS COM VEDAÇÃO E MODEM NA POSIÇÃO CORRETA. | - | 2012-05-24 | [5 empty] | 10.144.138.1 | -
799 | 3000/12 | 3000 | SES-VIAS-0799 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Vieiras | SUDESTE | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O | 4033 | 2012-03-01 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | (32) 3755-1068 | 36895-000 | 00:20:0E:10:52:DA | 2012-03-01 | Marcos Aurélio | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | [5 empty] | 10.144.115.1 | -
800 | 3001/12 | 3001 | SES-UMBA-0800 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Umburatiba | NORDESTE | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O | 4035 | 2012-03-14 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE / ENI | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | (33) 3628-1471 | 39878-000 | 00:20:0E:10:4A:47 | 2012-03-14 | Deferson de Oliveira | 2012-03-14 | Entregue | 2012-04-14 |  | - | 2012-06-12 | [5 empty] | 10.144.116.1 | -
801 | 3002/12 | 3002 | SES-VATE-0801 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Vazante | NOROESTE | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O | 4033 | 2012-08-01 | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | (34)3813-0515 | 38780-000 | 00:20:0E:10:4D:05 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 18/6 - Correção contato e endereço (34)3813-0173/0515 - AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA / Telefone incorreto | - | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.144.117.1 | Cabo curto.
803 | 3004/12 | 3004 | SES-FOSO-0803 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Formoso | NOROESTE | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O | 4035 | 2012-02-29 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | (38) 3647-1144 | 38690-000 | 00:20:0E:10:4A:0F | 2012-03-01 | Edinei | 2012-03-01 | Entregue | 2012-04-01 |  | - | 2012-05-30 | [5 empty] | 10.144.119.1 | -
804 | 3005/12 | 3005 | SES-PONE-0804 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Pocrane | LESTE DO SUL | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O | 4035 | 2012-07-19 | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | (33)3316-1768 | 36960-000 | 00:20:0e:10:4f:61 | 2012-07-19 | Cid Santos | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Correção de contato e endereço (33)3316-1768 PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 / Telefone incorreto | - | 2012-10-22 | [5 empty] | 10.144.120.1 | -
808 | 3009/12 | 3009 | SES-TRAS-0808 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Três Marias | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2012-03-20 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | (38) 3754-5281 | 39205-000 | 00:20:0E:10:48:8 | 2012-03-20 | Fabrício | 2012-03-20 | Entregue | 2012-04-20 |  | - | 2012-06-18 | [5 empty] | 10.144.124.1 | -
810 | 3011/12 | 3011 | SES-CAOS-0810 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Carvalhos | SUL | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O | 4033 | 2012-08-27 | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | (35) 3345-1609 | 37456-000 | 00:20:0e:10:54:ab | 2012-11-07 | Jair de Oliveira | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 | 19/6 - Cliente notificado por email. / Não está ciente |  | 2013-02-05 | [5 empty] | 10.144.126.1 | Conectado no Router da localidade
812 | 3016/12 | 3016 | SES-GOES-0812 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Governador Valadares | LESTE | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | 4033 | 2012-09-17 | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | (33) 3277-7101 | 35020-550 | 00:20:0e:10:4a:ea | 2012-11-12 | Francisco de Souza Junior | 2012-11-12 | 2013-01-03 | 2012-12-13 | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. / Não está ciente | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. Não está ciente | 2013-02-10 | [5 empty] | 10.144.131.1 | Não possui cabo
814 | 3019/12 | 3019 | SES-ITTO-0814 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Itabirito | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | 4033 | 2012-02-17 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | (31) 3561-1500 | 35450-000 | 00:20:0E:10:49:B8 | 2012-02-17 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | 2012-04-13 | 2012-03-19 | OK | teste | 2012-05-17 | [5 empty] | 10.144.133.1 | -
816 | 3021/12 | 3021 | SES-LAAS-0816 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Lavras | SUL | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O | 4033 | 2012-03-06 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | (35) 3694-4102 | 37200-000 | 00:20:0E:10:4A:0E | 2012-03-06 | Wellington | 2012-03-06 | Entregue | 2012-04-06 |  | - | 2012-06-04 | 2013-01-11 | 2013-02-06 | SIDINEI | Realizado contato com Juarez atraves do numero 3536944136 , houve queda de energia na localidade , não conseguia localizar o modem , pedi que seguisse o par de cabos vindo da antena e conseguiu encontrar, retirou e recolocou na tomada mas a vsat não subiu. | Tecnico Sidnei, OS 3021 entrou em contato e informou que não havia problema na localidade, link ja se encontrava normalizado. | 10.144.135.1 | -
820 | 3025/12 | 3025 | SES-SAEI-0820 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São João del Rei | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-02-29 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | (32) 3372-8206 | 36301-182 | 00:20:0E:10:48:59 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-04-01 | RELATORIO BOM, MAS NÃO ENTENDI A FOTO DO PLANETA SEX MOTEL. | CVV RS Cid Souza Rangel | 2012-05-30 | [5 empty] | 10.144.139.1 | -
821 | 3026/12 | 3026 | SES-SACO-0821 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-08-15 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São Lourenço | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-15 | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | (035)3331-4555 Ramai | 37470-000 | 00:20:0e:10:4c:cd | 2012-08-15 | Fabricio Soares | 2012-08-16 | #N/A | 2012-09-16 | 4/7 - Contato corrigido / (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.144.140.1 | Conectado no switch.
822 | 3027/12 | 3027 | SES-VISA-0822 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Viçosa | LESTE DO SUL | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O | 4033 | 2012-09-12 | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | (31) 3885-1804 | 36570-000 | 00:20:0E:10:4C:67 | 2012-09-19 | Jair de Oliveira | 2012-09-19 | #N/A | 2012-10-20 | 10/08/2012 11:30:19 Ivan Santos Cliente foi informado da instalação. | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente | 2012-12-18 | [5 empty] | 10.144.141.1 | -
823 | 3028/12 | 3028 | SES-MOLO-0823 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Monsenhor Paulo | SUL | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O | 4033 | 2012-03-02 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | (35) 3263-2288 | 37405-000 | 00:20:0E:10:49:AC | 2012-03-02 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | [5 empty] | 10.144.142.1 | -
824 | 3029/12 | 3029 | SES-PEES-0824 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Perdões | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-07-19 | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | (35)3864-7246 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4f:3f | 2012-07-20 | Manoel Martins | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | 18/6 - Correção de contato (35)3864-7246/7244 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-18 | [5 empty] | 10.144.143.1 | localidade não possui computador
825 | 3030/12 | 3030 | SES-RIHO-0825 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Ribeirão Vermelho | SUL | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O | 4033 | 2012-09-17 | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | (35)3867-1144 | 37264-000 | 00:20:0e:10:4b:02 | 2012-09-28 | Leonardo Batista | 2012-09-28 | #N/A | 2012-10-29 | 18/6 - Correção de contato (35)3867-1144/1790 - RUA MIGUEL RODRIGUES PATTO, 371 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-12-27 | [5 empty] | 10.144.144.1 | Não possui cabo RJ45
826 | 3031/12 | 3031 | SES-SAEM-0826 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Santana da Vargem | SUL | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O | 4033 | 2012-07-17 | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | (35) 3858-1638 | 37190-000 | 00:20:0E:10:51:C3 | 2012-07-17 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Cliente não está ciente |  | 2012-10-15 | 2013-02-22 | 2013-03-06 | WALTER | Marta, funcionária da farmácia onde o equipamento está instalado. A mesma disse que choveu no local e caiu água sobre o modem. Disse também que já ligamos outras vezes e pedimos para reiniciá-lo. | Técnico Walter foi ate a localidade e constatou que a fonte estava queimada. Link normalizado. | 10.144.145.1 | Cabo curto.
827 | 3032/12 | 3032 | SES-SADE-0827 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São Bento Abade | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | 4033 | 2012-07-04 | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | (35) 3236-1213 | 37414-000 | 00:20:0e:10:52:3d | 2012-07-04 | Marcos Aurélio | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 2012-10-02 | [5 empty] | 10.144.146.1 | Cabo curto para a distância.
829 | 3034/12 | 3034 | SES-SAAS-0829 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SUL | #N/A | #N/A | 4033 | 2012-08-31 | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | (35) 3237-1580 | 37418-000 | 00:20:0e:10:4c:7d | 2012-10-05 | André da Silva Braz | 2012-10-08 | 2013-01-25 | 2012-11-08 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente | - | 2013-01-06 | 2012-11-05 | 2013-01-11 | LIDER | Níveis de sinal muito baixos | Técnico ajustou o nível de sinal na unidade. E informou que na região há falta de energia constante e os telefones fixos da cidade não funcionam e os celulares não tem sinal. | 10.144.148.1 | O cabo não possui o tamanho correto para a localidade.
831 | 3036/12 | 3036 | SES-AROS-0831 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Araújos | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | 4033 | 2012-02-27 | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | (37) 3288-1163 | 35603-000 | 00:20:0E:10:49:02 | 2012-02-24 | Antônio Marques | 2012-02-27 | 2012-03-16 | 2012-03-29 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | - | 2012-05-27 | [5 empty] | 10.144.150.1 | -
842 | 3048/12 | 3048 | SES-MANA-0842 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATUTINA | NOROESTE | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O | 4033 | 2012-07-27 | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | (34)3674-1338 | 38870-000 | 00:20:0E:10:4F:39 | 2012-07-27 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-27 | 18/6 - Correção de Endereço e contato. RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio, (34)3674-1338 / (37) 35461338 Vereador Pedro Martins Xavier 97, Moacir Flavio | - | 2012-10-25 | [5 empty] | 10.144.161.1 | O pc disponível na localidade já possuí uma rede conectada a ele.
849 | 3055/12 | 3055 | SES-BIAS-0849 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BIQUINHAS | CENTRO | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | 4033 | 2012-03-01 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | (37) 3546-1173 | 35621-000 | 00:20:0E:10:48:B9 | 2012-03-01 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | [5 empty] | 10.144.168.1 | -
863 | 3070/12 | 3070 | SES-DOIS-0863 | 2012-02-13 | 2012-07-01 | 2012-07-06 | 2012-07-16 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORESÓPOLIS | SUL | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | 4033 | 2012-07-26 | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | (37) 3355-1360 | 37926-000 | 00:20:0E:10:4A:EB | 2012-07-26 | André da Silva Bráz | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 2012-10-24 | 2012-08-15 |  | VODANET | Níveis baixos. |  | 10.144.182.1 | O cabo é curto para a distância entre o modem e o PC.
834 | 3039/12 | 3039 | SES-RORO-0834 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RODEIRO | SUDESTE | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O | 4033 | 2012-08-31 | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | (32) 3577-1335 | 36510-000 | 00:20:0e:10:4f:be | 2012-08-08 | José Luis | 2012-08-13 | 2012-12-11 | 2012-09-13 | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente |  | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.144.153.1 | Sem computador na localidade
843 | 3049/12 | 3049 | SES-JURA-0843 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-03-08 | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | CANCELADO | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | (32) 3274-5361 | 36045-010 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | CANCELADO, DEVIDO A DIFICIL INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CLIENTE EM ABRIL (8/3). | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.144.162.1 | -
851 | 3057/12 | 3057 | SES-CATA-0851 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DA PRATA | CENTRO | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O | 4033 | 2012-02-16 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | (31) 3716-1780 | 35765-000 | 00:20:0E:10:49:EE | 2012-02-17 | WARLEY | 2012-02-17 | 2012-03-16 | 2012-03-19 | OK | - | 2012-05-17 | [5 empty] | 10.144.170.1 | -
857 | 3064/12 | 3064 | SES-CETE-0857 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | CENTRO | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | 4033 | 2012-07-26 | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | (37)3544-1144 | 35624-000 | 00:20:0E:10:4F:8F | 2012-07-26 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 | 18/6 - Correção co contato (37)3544-1144/1184 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-24 | [5 empty] | 10.144.176.1 | Os computadores da localidade são Wireless e não há um router disponível para conexão do modem.
865 | 3072/12 | 3072 | SES-FUIA-0865 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FUNILÂNDIA | CENTRO | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O | 4033 | 2012-07-18 | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | (31)8229-6687 | 35709-000 | 00:20:0E:10:4D:06 | 2012-07-18 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 - (31)8229-6687 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-16 | [5 empty] | 10.144.184.1 | O técnico não tem cabo RJ45 disponível.
836 | 3041/12 | 3041 | SES-PRES-0836 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRESIDENTE BERNARDES | SUDESTE | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O | 4033 | 2012-03-06 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | (32) 3538-1200 | 36475-000 | 00:20:0E:10:4A:33 | 2012-03-06 | Amintas da Costa | 2012-03-06 | Entregue | 2012-04-06 |  | - | 2012-06-04 | [5 empty] | 10.144.155.1 | -
845 | 3051/12 | 3051 | SES-LAAL-0845 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LARANJAL | SUDESTE | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | 4033 | 2012-07-26 | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | (32) 3424-1516 | 36760-000 | 00:20:0E:10:4A:D7 | 2012-08-15 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | #N/A | 2012-10-21 | 15/8 - Técnico não terminou testes. / 18/6 - Correção de contato e endereço (32)3424-1390 -RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA - Cliente noftificado por Ofício / Não está ciente | - | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.144.164.1 | localidade não possui computador
853 | 3060/12 | 3060 | SES-CALO-0853 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-03-02 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | (35) 3832-6000 | 37270-000 | 00:20:0E:10:4A:09 | 2012-03-02 | RODRIGO | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | [5 empty] | 10.144.172.1 | -
859 | 3066/12 | 3066 | SES-DEOS-0859 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DESTERRO DE ENTRE RIOS | CENTRO SUL | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | 4033 | 2012-03-01 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | (31) 3736-1397 | 35494-000 | 00:20:0E:10:4A:23 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | [5 empty] | 10.144.178.1 | -
869 | 3077/12 | 3077 | SES-ITRO-0869 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | CENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O | 4033 | 2012-03-28 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | (31) 3836-5182 | 35820-000 | 00:20:0E:10:48:FF | 2012-03-28 | Wellington | 2012-04-03 | Entregue | 2012-05-04 |  | - | 2012-07-02 | [5 empty] | 10.144.188.1 | -
867 | 3075/12 | 3075 | SES-IBIA-0867 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | 4033 | 2012-02-29 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | (34) 3631-4940 | 38950-000 | 00:20:0E:10:49:D8 | 2012-02-27 | Fabrício | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | OK | - | 2012-05-29 | [5 empty] | 10.144.186.1 | -
839 | 3044/12 | 3044 | SES-PEIA-0839 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA DO INDAIÁ | OESTE | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O | 4033 | 2012-07-25 | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | (37)3344-1139 | 35565-000 | 00:20:0E:10:4F:34 | 2012-07-24 | Manoel Martins | 2012-07-24 | Entregue | 2012-08-24 | CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Confirmação de Contato e endereço (37)3344-1139/1159 - RUA RIO DE JANEIRO, 51 / (37) 33441159 - Rio de Janeiro 51 - Centro | - | 2012-10-22 | [5 empty] | 10.144.158.1 | -
848 | 3054/12 | 3054 | SES-JABA-0848 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JAPARAÍBA | OESTE | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O | 4033 | 2012-03-06 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | (37) 3354-1119 | 35580-000 | 00:20:0E:10:49:EC | 2012-03-06 | Cid Santos | 2012-03-06 | Entregue | 2012-04-06 |  | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando | 2012-06-04 | [5 empty] | 10.144.167.1 | -
861 | 3068/12 | 3068 | SES-DOIO-0861 | 2012-02-13 | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | 4033 | 2012-06-19 | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | (31) 3857-1874 | 35440-000 | 00:20:0e:10:51:c7 | 2012-06-19 | Leonardo Batista | 2012-06-19 | 2012-08-22 | 2012-07-20 | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 2012-09-17 | [5 empty] | 10.144.180.1 | cabo muito curto
832 | 3037/12 | 3037 | SES-SAES-0832 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DE CATAGUASES | SUDESTE | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | 4033 | 2012-08-09 | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | (32) 3425-1310 | 36795-000 | 00:20:0e:10:4f:62 | 2012-08-09 | José Luis | 2012-08-10 | 2012-12-11 | 2012-09-10 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente |  | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.144.151.1 | Sem computador na localidade
870 | 3078/12 | 3078 | SES-ITCU-0870 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2012-03-21 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | (31) 3572-1255 | 35685-000 | 00:20:0E:10:48:FA | 2012-03-21 | Airton Gabriel | 2012-03-21 | #N/A | 2012-04-21 |  | - | 2012-06-19 | [5 empty] | 10.144.189.1 | -
846 | 3052/12 | 3052 | SES-LADA-0846 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | 2012-03-05 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | (32) 3363-2090 | 36345-000 | 00:20:0E:10:48:9C | 2012-03-05 | Airton Gabriel | 2012-03-05 | #N/A | 2012-04-05 |  | - | 2012-06-03 | [5 empty] | 10.144.165.1 | -
866 | 3074/12 | 3074 | SES-GUAL-0866 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUIDOVAL | SUDESTE | 21°09'S | 42°47'O | 4033 | 2012-02-28 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | (32) 8425-0970 | 36515-000 | 00:20:0E:10:4A:3A | 2012-02-27 | Marcos Aurélio | 2012-02-28 | 2012-03-16 | 2012-03-30 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. | - | 2012-05-28 | [5 empty] | 10.144.185.1 | -
837 | 3042/12 | 3042 | SES-BATO-0837 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 2012-07-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE MONTE ALTO | SUDESTE | 21°14'33.35"S | 42°14'6.19"O | 4033 | 2012-08-21 | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | (32) 3727-1134 | 36870-000 | 00:20:0E:10:4A:CB | 2012-08-29 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | #N/A | 2012-10-21 | 18/6 - Endereço confirmado RUA ANTONIO JOSÉ GONÇALVES , nº 871 / Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.144.156.1 | Não. Não possui computador.
868 | 3076/12 | 3076 | SES-INRA-0868 | 2012-02-15 | 2012-07-18 | 2012-12-26 | 2012-08-02 | 2012-10-18 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | 15°29'S | 42°11'O | 4033 | 2012-11-26 | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | (38) 3824-9119 | 39536-000 | 00:20:0E:10:54:EA | 2012-11-27 | Dhiony Miranda | 2012-11-28 | 2013-01-17 | 2012-12-29 | 5/7 - Não consegue contato com o cliente. / 18/6 - Cliente notificado por ofício. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 24/10/2012 08:14:34 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 11:17:51 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação 11/07/2012 11:09:46 Marc | 2013-02-26 | [5 empty] | 10.144.187.1 | Vai deixar conectado no modem.
844 | 3050/12 | 3050 | SES-MATA-0844 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4035 | 2012-04-13 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | (33) 3514-1629 | 39690-000 | 00:20:0e:10:48:84 | 2012-04-13 | Marcos Paulo | 2012-04-13 | 2012-05-29 | 2012-05-14 |  | - | 2012-07-12 | [5 empty] | 10.144.163.1 | -
833 | 3038/12 | 3038 | SES-SASA-0833 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 2012-06-29 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Salto da Divisa | NORDESTE | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O | 4035 | 2012-07-24 | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | (33) 3725-1474 | 39925-000 | 00:20:0e:10:48:d6 | 2012-07-24 | Marcos de Paulo | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | 29/6 - Endereço corrigido. / 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secretaria de Estado de saúde, já da Farmácia se localiza na Rua Porto Velho-N: 54 na cidade SALTO DA DIVISA / 30/5 - Novo contato: (33) 3725-1474 / Não consegue contato com o cliente. | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr | 2012-10-22 | [5 empty] | 10.144.152.1 | entrada ethernet do computador da localidade já está sendo utilizada por outro sistema
835 | 3040/12 | 3040 | SES-RIMA-0835 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | 2012-03-22 | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | Rio Acima | CENTRO | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | 4033 | 2012-03-07 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | (31) 3545-1236 | 34300-300 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.144.154.1 | -
838 | 3043/12 | 3043 | SES-PEES-0838 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Perdizes | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4033 | 2012-09-14 | DANIEL CESAR RESENDE / THAIS CRISTINA SILVA F | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 296 - DIVINEIA | (34) 3663-1718 / 34 | 38170-000 | 00:20:0E:10:4c:ff | 2012-11-19 | Efren Peixoto | 2012-11-20 | #N/A | 2012-12-21 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não esta ciente | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.144.157.1 | Não há computador disponível.
840 | 3045/12 | 3045 | SES-NORA-0840 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Nova Era | CENTRO | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O | 4033 | 2012-04-11 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | (31) 3861-1111 | 35920-000 | 00:20:0E:10:4A:2E | 2012-04-11 | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | 2012-05-29 | 2012-05-12 |  | - | 2012-07-10 | [5 empty] | 10.144..159.1 | -
841 | 3047/12 | 3047 | SES-BAGA-0841 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | 2012-04-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Barra Longa | LESTE DO SUL | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O | 4033 | 2012-07-20 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | (31) 3877-5528 | 35447-000 | 00:20:0E:10:4f:49 | 2012-07-20 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | 19/6 - Endereço confirmado PRAÇA JOAQUIM ALVES XAVIER, 130 / Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | 2012-10-18 | 2012-08-03 | 2012-08-09 | VODANET | Sem transmissão | Foi enviado um tecnico da Vodanet para localidade, onde verificou que o modem foi desconfigurado. Responsavel pela localidade Julimar informou que o tecnico da prefeitura chamado Kau estava mexendo no equipamento. | 10.144.160.1 | cabo muito curto
847 | 3053/12 | 3053 | SES-BIES-0847 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-19 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Bias Fortes | SUDESTE | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O | 4033 | 2012-08-22 | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | (32) 3344-1307 | 36230-000 | 00:20:0E:10:53:E2 | 2012-11-27 | Marcio Antonio | 2012-11-27 | #N/A | 2012-12-28 | 19/6 - Cliente notificado por oficio / Não esta ciente |  | 2013-02-25 |  |  |  |  | Apos reconfiguração do equipamento link normalizado. / | 10.144.166.1 | Vai deixar conectado no modem.
852 | 3058/12 | 3058 | SES-CARI-0852 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Cajuri | LESTE DO SUL | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O | 4033 | 2012-08-23 | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | (31) 3898-1182 | 36560-000 | 00:20:0e:10:4a:79 | 2012-08-24 | José Luiz Parreira | 2012-08-24 | 2012-12-11 | 2012-09-24 | 18/6 - Correção (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N / Não consegue contato com o cliente. | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N | 2012-11-22 | [5 empty] | 10.144.171.1 | -
856 | 3063/12 | 3063 | SES-CARO-0856 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Carmo do Rio Claro | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-07-27 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | (35) 3561-1537 | 37150-000 | 00:20:0e:10:48:b7 | 2012-07-27 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-27 | 19/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente |  | 2012-10-25 | [5 empty] | 10.144.175.1 | -
858 | 3065/12 | 3065 | SES-CORA-0858 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | Conceição do Pará | OESTE | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | 4033 | 2012-03-27 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | (37) 3276-1118 | 35668-000 | 00:20:0E:10:48:E2 | 2012-03-27 | Airton Gabriel | 2012-03-28 | #N/A | 2012-04-28 |  | - | 2012-06-26 | [5 empty] | 10.144.177.1 | -
860 | 3067/12 | 3067 | SES-DIVA-0860 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Divisa Nova | SUL | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | 4033 | 2012-07-31 | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | (35) 3286-1122 | 37134-000 | 00:20:0E:10:49:E6 | 2012-07-31 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 2012-08-31 | 18/6 - Cliente notificado via Ofício. / Não esta ciente |  | 2012-10-29 | [5 empty] | 10.144.179.1 | Conectado ao computador disponível no local.
864 | 3071/12 | 3071 | SES-FRRO-0864 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Francisco Badaró | NORDESTE | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O | 4035 | 2012-07-04 | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | (33) 3738-1122 | 39644-000 | 00:20:0E:10:52:45 | 2012-07-04 | Dhiony Miranda | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente | 2012-10-02 | [5 empty] | 10.144.183.1 | técnico não possui o cabo
903 | 3118/12 | 3118 | SES-GUNI-0903 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O | 4033 | 2012-08-23 | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | (32)3575-2870 | 36160-000 | 00:20:0e:10:4c:b5 | 2012-08-23 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-31 | 2013-01-17 | 2012-10-01 | 19/6 - Correção de endereço e contato RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS (32)3575-2870 / Endereço incorreto |  | 2012-11-29 | [5 empty] | 10.144.219.1 | localidade não possui computador
888 | 3103/12 | 3103 | SES-AMRA-0888 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AMPARO DO SERRA | LESTE DO SUL | 20°30'27.03"S | 42°48'2.98"O | 4033 | 2012-09-05 | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | (31) 3895-5459 | 35444-000 | 00:20:0E:10:4A:8E | 2012-09-05 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-05 | #N/A | 2012-10-06 | 19/6 - Cliente notificado por email / Não esta ciente | - | 2012-12-04 | [5 empty] | 10.144.204.1 | Não, técnico não possui cabo
907 | 3122/12 | 3122 | SES-LAOS-0907 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-03-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA DOS PATOS | NORTE DE MINAS | 16°60'S | 44°35'O | 4035 | 2012-08-22 | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | (38)3745-1226 | 39360-000 | 00:20:0E:10:4C:8B | 2012-08-14 | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 | 2012-12-11 | 2012-09-14 | 19/6 - Correção de endereço e contato AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 - (38)3745-1226 / Endereço divergente. AV.: Presidente Medic n° 1.118 - Cidade Nova | - | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.144.223.1 | Não Tem cabo
892 | 3107/12 | 3107 | SES-CADE-0892 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CASA GRANDE | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°55'O | 4033 | 2012-09-17 | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | (31) 3723-1382 - | 36422-000 | 00:20:0e:10:55:19 | 2012-12-11 | André da Silva Braz | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 | 18/6 - Ciente notificado por Oficio Correção do Endereço: RUA PEDRO FERREIRA DE REZENDE, 596 - (31)3723-1208 / Não esta ciente | Não esta ciente | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.144.208.1 | Cabo não alcança o terminal.
876 | 3090/12 | 3090 | SES-SAIA-0876 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | SUL | 20°38'S | 46°30'O | 4033 | 2012-09-17 | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | (35) 3524-1276 | 37920-000 | 00:20:0E:10:4F:81 | 2012-09-17 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-17 | #N/A | 2012-10-18 | 18/6 - Correção de Endereço RUA SÃO PAULO NUMERO 49 / Endereço incorreto | - | 2012-12-16 | [5 empty] | 10.144.192.1 | -
881 | 3095/12 | 3095 | SES-TAAS-0881 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2012-03-05 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | (38) 3845-2553 | 39550-000 | 00:20:0E:10:48:f3 | 2012-03-06 | Dhioney Miranda | 2012-03-06 | Entregue | 2012-04-06 |  | - | 2012-06-04 | [5 empty] | 10.144.197.1 | -
911 | 3126/12 | 3126 | SES-PAAS-0911 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-08-14 | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | (37) 3545-1878 | 35622-000 | 00:20:0e:10:4f:3d | 2012-08-13 | Andre da Silva | 2012-08-14 | #N/A | 2012-09-14 | 18/6 - Correção de endereco e contato: RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - (37)3545-1084 - Cliente notificado via ofício / Não esta ciente | - | 2012-11-12 | 2013-04-16 | 2013-04-19 | SIDINEI | Níveis baixos. | troca de odu e conector. | 10.144.227.1 | Não precisa.
899 | 3114/12 | 3114 | SES-ESUL-0899 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESTRELA DO SUL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°45'S | 47°41'O | 4033 | 2012-03-14 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | (34) 8844-6444 | 38525-000 | 00:20:0E:10:48:AD | 2012-03-14 | Cid Santos | 2012-03-14 | Entregue | 2012-04-14 |  | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves. | 2012-06-12 | [5 empty] | 10.144.215.1 | -
915 | 3130/12 | 3130 | SES-QUAL-0915 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | QUARTEL GERAL | OESTE | 19°16'S | 45°33'O | 4033 | 2012-07-06 | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | (37)3543-1140 | 35625-000 | 00:20:0E:10:4A:34 | 2012-07-06 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-06 | 2012-10-01 | 2012-08-06 | 25/6 - Endereço corrigido - 20/6 - Chegamos na localidade, onde fomos informados pelo Isac, que o endereço de instalação que está na OS não é da Farmácia, e sim da Secretaria de Saúde. O endereço da farmácia é: Rua Francisca Rosa nº 5. / 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 25/6 - Endereço corrigido. | 2012-10-04 | [5 empty] | 10.144.231.1 | Cabo de rede com tamanho insuficiente para instalação.
885 | 3100/12 | 3100 | SES-VIIA-0885 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VIRGÍNIA | SUL | 22°20'S | 45°06'O | 4033 | 2012-08-16 | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | (35)3373-1175 | 37465-000 | 00:20:0e:10:4a:0b | 2012-08-17 | Fabricio Campolina | 2012-08-20 | #N/A | 2012-09-20 | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA MANUEL TERTULIANO PINTO - (35)3373-1175 / Não esta ciente |  | 2012-11-18 | [5 empty] | 10.144.201.1 | -
904 | 3119/12 | 3119 | SES-ITVA-0904 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPEVA | SUL | 22°46'S | 46°14'O | 4033 | 2012-08-22 | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | (35) 3434-1882 | 37655-000 | 00:20:0e:10:55:71 | 2012-11-28 | Fábio Passone | 2012-11-29 | 2013-01-25 | 2012-12-30 | 18/6 -Cliente notificado por Oficio. / Não esta ciente |  | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.144.220.1 | Cabo possui tamanho incorreto
889 | 3104/12 | 3104 | SES-ANIA-0889 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-22 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANGELÂNDIA | NORDESTE | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | 4035 | 2012-03-14 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | (33) 3516-9014 | 39685-000 | 00:20:0E:10:48:4A | 2012-03-15 | Marcos Paulo | 2012-03-15 | Entregue | 2012-04-15 | CORRIGIDO CONTEUDO DA OS (8/3). | OS corrigida pela Prodemge em 08/03. | 2012-06-13 | [5 empty] | 10.144.205.1 | -
886 | 3101/12 | 3101 | SES-AGIL-0886 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 2012-05-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AGUANIL | OESTE | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O | 4033 | 2012-03-14 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | (35) 3834-1299 | 37273-000 | 00:20:0E:10:4A:31 | 2012-03-14 | Alexandre Pascoal | 2012-03-15 | Entregue | 2012-04-14 |  | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03. | 2012-06-13 | [5 empty] | 10.144.202.1 | -
908 | 3123/12 | 3123 | SES-LASA-0908 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-07-30 | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | (34)3824-1473 | 38720-000 | 00:20:0E:10:4C:91 | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 2012-08-31 | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA DEOCLECIANO MUNDIM - (34)3824-1473 / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-10-29 | [5 empty] | 10.144.224.1 | Cabo curto.
893 | 3108/12 | 3108 | SES-CHHA-0893 | 2012-02-17 | 2012-07-27 | 2012-07-12 | 2012-08-11 | 2012-03-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHAPADA GAÚCHA | NOROESTE | 0 | 0 | 4033 | 2012-09-17 | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | (38) 3634-1255 | 39314-000 | 00:20:0E:10:54:EB | 2012-11-29 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-29 | 2013-01-25 | 2012-12-30 | 18/6 - Confirmação de Endereço (38)3634-1255 - AV. TANCREDO NEVES, 480, CENTRO / Endereço divergente. Av.: Tancredo Neves ; nº 480 - Centro | Endereço divergente. | 2013-02-27 | 2013-01-03 | 2013-02-21 | LIDER | Link em queda. | Técnico Paulo foi ate a localidade onde estava tudo normal, esta com 9.9 SNR e 12.0 ES/N0. O unico problema lá, é que ocorre geralmente até 5 pique de energia. | 10.144.209.1 | Junto ao modem.
877 | 3091/12 | 3091 | SES-SAAS-0877 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOAQUIM DE BICAS | CENTRO | 20°03'S | 44°16'O | 4033 | 2012-03-09 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | (31) 3534-9090 | 32920-000 | 00:20:0E:10:4A:0C | 2012-03-09 | Airton Gabriel | 2012-03-09 | #N/A | 2012-04-09 |  | - | 2012-06-07 | [5 empty] | 10.144.193.1 | -
897 | 3112/12 | 3112 | SES-DELO-0897 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DESTERRO DO MELO | CENTRO SUL | 21°08'S | 43°31'O | 4033 | 2012-08-22 | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | (32)3336-1167 | 36210-000 | 00:20:0E:10:4F:6C | 2012-08-22 | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 | 2012-12-11 | 2012-09-22 | 18/6 - Correção de Contato e Endereço (32)3336-1167 - RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO / Não consegue contato com o cliente. | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 2012-11-20 | 2012-09-11 | 2013-02-20 | SIDINEI | Inserir nova linha de comando | Segundo o operador Sidinei, foi necessário o modem, e modificar o pop id. Necessitou colocar o ip LAN pois o modem ainda se encontrava no ip de configuração. | 10.144.213.1 | - | 2012-10-02 | 2012-10-10 | LIDER | Modem somente com power ligado, mesmo após ser desligado e religado. | Troca de IDU
882 | 3096/12 | 3096 | SES-TIOS-0882 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TIROS | NOROESTE | 19°00'S | 45°58'O | 4033 | 2012-07-30 | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | (34)3853-2454 | 38880-000 | 00:20:0e:10:4c:eb | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 2012-08-31 | 18/6 - MilagresCorreção de contato e endereço AV. JOSE BOMTEMPO - (34)3853-2454 / Não consegue contato com o cliente. | - | 2012-10-29 | [5 empty] | 10.144.198.1 | cabo muito curto
912 | 3127/12 | 3127 | SES-PAAE-0912 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SUDESTE | 21°09'S | 42°13'O | 4033 | 2012-08-21 | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | (32) 3726-1577 | 38860-000 | 00:20:0e:10:4a:d2 | 2012-08-30 | Jose Luís Parreira | 2012-08-30 | 2012-12-11 | 2012-09-30 | 18/6 - Cliente notificado por Oficio / Não esta ciente |  | 2012-11-28 | [5 empty] | 10.144.228.1 | O técnico não possui um cabo com um tamanho que atenda a localidade.
900 | 3115/12 | 3115 | SES-EUIS-0900 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | EUGENÓPOLIS | SUDESTE | 21°05'S | 42°11'O | 4033 | 2012-04-03 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | (32) 3744-1434 | 36855-000 | 00:20:0e:10:48:94 | 2012-03-04 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 | 2012-05-29 | 2012-05-04 | ACEITO POR EMAIL. ACEITO NO PORTAL EM 16/4. | Telefone incorreto | 2012-07-02 | [5 empty] | 10.144.216.1 | -
901 | 3116/12 | 3116 | SES-GLIA-0901 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GLAUCILÂNDIA | NORTE DE MINAS | 16°50'S | 43°41'O | 4035 | 2012-08-02 | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N - BAIRRO CENTRO | (38)3236-8122 | 39592-000 | 00:20:0E:10:49:CA | 2012-08-02 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 | 18/6 - Correção de contato e endereço (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N / Telefone incorreto | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 2012-11-01 | 2012-09-11 |  | VODANET | Colocar nova linha de comando. |  | 10.144.217.1 | Cabo curto
905 | 3120/12 | 3120 | SES-LAIM-0905 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAMIM | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°29'O | 4033 | 2012-07-19 | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | (31)3754-1413 | 36455-000 | 00:20:0e:10:4f:b1 | 2012-07-20 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - (31)3754-1413 / Não esta ciente |  | 2012-10-18 | [5 empty] | 10.144.221.1 | Localidade não possui computador
890 | 3105/12 | 3105 | SES-BURE-0890 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BUGRE | LESTE | 19°25'34.07"S | 42°15'22.34"O | 4033 | 2012-08-17 | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | (33) 3355-8057 | 35193-000 | 00:20:0e:10:4C:4E | 2012-08-17 | Marcio Rodrigues | 2012-08-17 | #N/A | 2012-09-17 | 18/6 - Endereço correto AV. VALÉRIO VIANA, 20 / Endereço incorreto | Endereço incorreto | 2012-11-15 | 2012-09-11 | 2013-01-30 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Modem desconfigurado. A Vsat não esta instalada no endereço informado, e sim na secretaria. | 10.144.206.1 | -
874 | 3088/12 | 3088 | SES-SACU-0874 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DO MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°07'S | 41°55'O | 4033 | 2012-08-14 | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | (33)3373-1193 | 36940-000 | 00:20:0e:10:4a:7f | 2012-08-14 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 | 18/6 - Correção de contato e Endereço (33)3373-1193 - RUA JOSÉ ASSIS S/N / Não consegue contato com o cliente. |  | 2012-11-12 | 2012-12-28 | 2013-03-11 | AIRTON | Realizado contato com Renata atraves do numero 3333731386 , informa que houve queda de energina na localidade e que ocorre com frequencia, retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | 10.144.190.1 | Técnico sem cabo de rede
894 | 3109/12 | 3109 | SES-CONS-0894 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CONFINS | CENTRO | 19°37'S | 43°59'O | 4033 | 2012-03-01 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | (31) 3686-0018 | 33500-000 | 00:20:0E:10:48:56 | 2012-03-01 | Airton Gabriel | 2012-03-02 | #N/A | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | 2012-08-23 |  | SIDINEI | Cliente informa que arvores na frente da antena, estão afetando o sinal, |  | 10.144.210.1 | -
878 | 3092/12 | 3092 | SES-SEOS-0878 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-30 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SENHORA DOS REMÉDIOS | CENTRO SUL | 21°01'S | 43°35'O | 4033 | 2012-12-08 | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | (32)3343-1200 | 36275-000 | 00:20:0e:10:54:9b | 2012-12-21 | Walter Leandro | 2012-12-21 | 2012-12-28 | 2013-01-21 | 9/7 - Endereço confirmado. / 05/07 - Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. / 18/6 - Correção de endereço (32)3343-1200/1233 - RODOVIA AMG 420 KM 2 ENDEREÇO CONFIRMADO / Endereço incorreto | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. | 2013-03-21 |  |  |  | Instalação | Instalado | 10.144.194.1 | não possui computador na localidade
909 | 3124/12 | 3124 | SES-LUUZ-0909 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LUZ | OESTE | 21°39'S | 45°41'O | 4033 | 2012-03-21 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | (37) 3421-1230 | 35595-500 | 00:20:0E:10:48:E0 | 2012-03-23 | Wellington | 2012-03-23 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | RELATORIO OK / REPARO EM 04/05 PELA LIDER. ODU DESLOCADA POR PEDRA. | Novo endereço: Av Dr. Josava Macedo, 601 | 2012-06-21 | [5 empty] | 10.144.225.1 | -
898 | 3113/12 | 3113 | SES-DOTI-0898 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM CAVATI | LESTE | 19°22'S | 42°07'O | 4033 | 2012-08-31 | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | (33)3357-1356 | 35148-000 | 00:20:0E:10:54:ED | 2012-12-18 | André da Silva Braz | 2012-12-18 | #N/A | 2013-01-18 | 18/6 - RAÇA MAGALHAES PINTO, SN - (33)3357-1356 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.144.214.1 | Não possui terminal próximo.
883 | 3097/12 | 3097 | SES-TUNA-0883 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TURMALINA | JEQUITINHONHA | 17°18'S | 42°44'O | 4035 | 2012-08-07 | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | (38)3527-1815 | 39660-000 | 00:20:0e:10:4c:29 | 2012-08-07 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 | Pendente | 2012-09-07 | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA BOA VISTA, 266 - (38)3527-1815 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente |  | 2012-11-05 | [5 empty] | 10.144.199.1 | cabo muito curto para localidade
902 | 3117/12 | 3117 | SES-GRRA-0902 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GRUPIARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'42.10"S | 47°43'29.99"O | 4033 | 2012-07-27 | Leticia | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | (34)3844-1378 | 38470-000 | 00:20:0e:10:4c:d1 | 2012-07-27 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 | 18/6 - Cliente notificado por ofício AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - (34)3844-1378 / Não está ciente | - | 2012-10-28 | [5 empty] | 10.144.218.1 | -
887 | 3102/12 | 3102 | SES-ALIS-0887 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-09-26 | José Rodrigues Freira Filho | RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 - Centro | (35) 3523-1350 | 37940-000 | 00:20:0E:10:4A:F4 | 2012-09-27 | Ivan Paulino | 2012-10-03 | 2013-01-03 | 2012-11-03 | 18/6 - (35)3523-2108 - RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 / Não consegue contato com o cliente. | Telefone ocupado | 2013-01-01 | [5 empty] | 10.144.203.1 | -
906 | 3121/12 | 3121 | SES-ITIM-0906 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUMIRIM | SUL | 21°19'S | 44°52'O | 4033 | 2012-08-31 | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | (35) 3823-1347 | 37210-000 | 00:20:0E:10:55:44 | 2012-12-06 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-06 | 2013-01-17 | 2013-01-06 | 18/6 - Cliente notificado por ofício Correção de endereço PRAÇA TRES PODERES, 125 / Cliente não está ciente. | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.144.222.1 | Ligado ao modem.
875 | 3089/12 | 3089 | SES-SARO-0875 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | OESTE | 20°56'S | 44°55'O | 4033 | 2012-07-25 | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | (35) 3863-2230 | 37262-000 | 00:20:0E:10:4F:B3 | 2012-07-25 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente |  | 2012-10-24 | [5 empty] | 10.144.191.1 | Cabo curto.
895 | 3110/12 | 3110 | SES-COUS-0895 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORAÇÃO DE JESUS | NORTE DE MINAS | 16°41'S | 44°22'O | 4035 | 2012-03-02 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | (38) 3228-2284 | 39340-000 | 00:20:0E:10:48:7E | 2012-03-02 | Leonardo Batista | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | [5 empty] | 10.144.211.1 | -
880 | 3094/12 | 3094 | SES-SEAS-0880 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-03-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRANÓPOLIS DE MINAS | NORTE DE MINAS | 0 | 0 | 4035 | 2012-08-01 | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | (38)3831-7133 | 39522-000 | 00:20:0e:10:49:c9 | 2012-08-01 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 | Pendente | 2012-09-01 | 18/6 - José Mendes Teixeira nº 22- Centro (38)3831-7133/7191 - RUA JOSÉ MENDES TEIXEIRAS, 22 / Endereço divergente. José Mendes Teixeira nº 22- Centro |  | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.144.196.1 | Localidade não possui computador
910 | 3125/12 | 3125 | SES-MEEL-0910 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MENDES PIMENTEL | LESTE | 18°39'S | 41°24'O | 4035 | 2012-03-02 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | (33) 3246-1297 | 35270-000 | 00:20:0E:10:49:EF | 2012-03-02 | Deferson de Oliveira | 2012-03-02 | Entregue | 2012-04-02 |  | - | 2012-05-31 | 2012-09-11 |  | WALTER | Colocar nova linha de comando |  | 10.144.226.1 | -
914 | 3129/12 | 3129 | SES-PRIS-0914 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-08-01 | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | (35)3533-1777 | 37970-000 | 00:20:0E:10:4A:F1 | 2012-08-01 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 18/6 - Correção de contato e endereço: (35)3533-1777/1577 - RUA PALMEIRAS, 860 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.144.230.1 | Ensolarado
884 | 3098/12 | 3098 | SES-VATA-0884 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARGEM BONITA | SUL | 20°19'47.54"S | 46°21'59.72"O | 4033 | 2012-07-27 | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | (37)3435-1202 | 37922-000 | 00:20:0e:10:4a:6f | 2012-07-27 | André da Silva Bráz | 2012-07-30 | 2012-12-11 | 2012-08-30 | 18/6 - Correção de Endereço e Contato AV SÃO PAULO 400 - (37)3435-1202 Cliente Notificado por Ofício. / Não esta ciente | - | 2012-10-28 | 2012-10-19 | 2013-01-23 | WALTER | Em contato cliente informou que no dia da queda do link ocorreram piques de energia, o link voltou a funcionar mas com níveis baixos, resolvi esperar um pouco para ver se os níveis ficavam melhores, mas não houve melhora. Não consegui contato ontem para ver como está o tempo e hoje ainda permanece com níveis baixos, então melhor enviar alguém para verificar, pois é pouco provável agora que seja o tempo. Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando. | 10.144.200.1 | cabo muito curto para localidade
923 | 3138/12 | 3138 | SES-SAOA-0923 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SARDOÁ | LESTE | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O | 4035 | 2012-04-03 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | (33) 3296-1118 | 39728-000 | 00:20:0e:10:48:99 | 2012-04-03 | Marcos Paulo | 2012-04-03 | 2012-05-29 | 2012-05-04 |  | Telefone ocupado | 2012-07-02 | [5 empty] | 10.144.239.1 | -
916 | 3131/12 | 3131 | SES-RIAS-0916 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PARDO DE MINAS | NORTE DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | 4033 | 2012-08-31 | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,468 | (38) 3824-1185 | 39530-000 | 00:20:0E:10:55:3A | 2012-12-11 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-11 | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. / 5/7 - Em contato com o Sr. Paulo Francisco (38)9138-0447, corrigir o numero que se refere 116, autorizou a instalação da antena. / 18/6 - Correção do endereço e contato: RUA ESPINOSA,468 - (38)3824-1185 Cliente notificado por ofício / Não esta ciente | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.144.232.1 | Conectado ao modem.
917 | 3132/12 | 3132 | SES-ROIA-0917 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ROMARIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O | 4033 | 2012-03-13 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | (34) 3848-1526 | 38520-000 | 00:20:0E:10:48:F5 | 2012-03-13 | Fabrício | 2012-03-13 | Entregue | 2012-04-13 |  | cadu.farma@hotmail.com | 2012-06-11 | [5 empty] | 10.144.233.1 | -
918 | 3133/12 | 3133 | SES-SAMA-0918 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | LESTE DO SUL | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | 4033 | 2012-08-31 | BENICIA MARIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | (31)3872-5242 | 35388-000 | 00:20:0E:10:4C:66 | 2012-09-14 | Jair de Oliveira | 2012-09-17 | #N/A | 2012-10-18 | 06/07/2012 14:25:33 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço:RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 (31)3872-5242 / 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-centro. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent | 2012-12-16 | [5 empty] | 10.144.234.1 | -
919 | 3134/12 | 3134 | SES-SATA-0919 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO EVANGELISTA | LESTE | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O | 4035 | 2012-08-01 | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | (33)3412-2289/2543 | 39705-000 | 00:20:0E:10:4D:08 | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 18/6 - Correção de Contato (33)3412-2289/2543 / Ocupado | Ocupado | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.144.235.1 | Cabo curto.
920 | 3135/12 | 3135 | SES-SARI-0920 | 2012-02-17 | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 2012-10-01 | 2012-03-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO JACURI | LESTE | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O | 4033 | 2012-03-06 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | 3334331272 | 39707-000 | 00:20:0E:10:4C:C9 | 2012-12-11 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | #N/A | 2013-01-11 | LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. | 23/08/2012 10:14:45 Ivan Santos Resolvida. Localidade possui energia eletrica. Pendência Ativação Resolvida 13/04/2012 15:55:09 Verônica Bruna Barroso LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. PARALISADO EM 09/03. | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.144.236.1 | Não possui computador próximo.
921 | 3136/12 | 3136 | SES-SATA-0921 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O | 4033 | 2012-08-20 | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | (31) 3897-1301 | 36590-000 | 00:20:0e:10:4b:04 | 2012-08-31 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-31 | 2012-12-11 | 2012-10-01 | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não esta ciente | 18/6 - Cliente notificado por ofício | 2012-11-29 | [5 empty] | 10.144.237.1 | -
922 | 3137/12 | 3137 | SES-SATE-0922 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 20°12'15.79"S | 45° 1'7.68"O | 4033 | 2012-08-10 | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | (37) 3286-1133 | 35506-000 | 00:20:0e:10:4f:af | 2012-08-13 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício / Não esta ciente | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício | 2012-11-12 | 2012-09-11 | 2013-02-01 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Modem esta desligado. | 10.144.238.1 | -
879 | 3093/12 | 3093 | SES-SETA-0879 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERICITA | LESTE DO SUL | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O | 4033 | 2012-09-12 | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | (31) 3875-5141 / 525 | 35368-000 | 00:20:0E:10:4C:55 | 2012-09-18 | Jair de Oliveira | 2012-09-18 | #N/A | 2012-10-19 | 18/6 - Correção de contato (31)38755141/5253 / Não consegue contato com o cliente. | Ninguem atende | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.144.195.1 | Localidade não possui computador.
924 | 3156/12 | 3156 | SES-VAHA-0924 | 2012-02-28 | 2012-04-13 | 2012-04-12 | 2012-04-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARGINHA | SUL | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O | 4033 | 2012-03-14 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | (35) 3222-8016 | 37010-000 | 00:20:0E:10:49:01 | 2012-03-14 | Fabrício | 2012-03-14 | Entregue | 2012-04-14 |  | Link para atender Rede Frio | 2012-06-12 | [5 empty] | 10.144.240.1 | -
3352 | 3352 | 3352 | SES-ATIA-3352 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-05-09 | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n - Bairro Novo Horizonte | 33 3526-3073 | 39853-000 | 00:20:0e:10:4c:c1 | 2012-05-09 | Marcos Antonio | 2012-05-09 | 2012-07-02 | 2012-06-09 |  | - | 2012-08-07 | [5 empty] | 10.145.70.1 | -
930 | 3169/12 | 3169 | SES-ACCA-0930 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-05-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ACAIACA | LESTE DO SUL | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O | 4033 | 2012-03-19 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | (31) 8446-0591 | 35438-000 | 00:20:0E:10:49:C1 | 2012-03-19 | Leonardo Batista | 2012-03-19 | Entregue | 2012-04-19 |  | - | 2012-06-17 | 2012-10-05 | 2012-10-09 | VODANET | Níveis de sinal muito baixos. | Galho de arvore que estava atrapalhando a recepção do sinal, retirados os galhos, sinal retornou | 10.144.241.1 | -
850 | 3194/12 | 3194 | SES-BOHA-0850 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Bom Jesus da Penha | SUL | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | 4033 | 2012-03-28 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | (35) 3563-1245 | 37948-000 | - | 2012-03-28 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-28 |  | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850. | 2012-06-26 | [5 empty] | 10.144.169.1 | -
854 | 3195/12 | 3195 | SES-CADE-0854 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Capitão Andrade | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | 4035 | 2012-03-28 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | (33) 3231-9824 | 35123-000 | 00:20:0e:10:4a:32 | 2012-03-28 | Marcos Paulo | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-28 |  | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854. | 2012-06-26 | 2012-09-11 | 2013-01-28 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | 10.144.173.1 | -
913 | 3193/12 | 3193 | SES-PROS-0913 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | 4033 | 2012-03-21 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | (32) 3353-6460 | 36320-000 | 00:20:0E:10:4A:06 | 2012-03-23 | Leonardo Batista | 2012-03-23 | Entregue | 2012-04-26 |  | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913. | 2012-06-21 | [5 empty] | 10.144.229.1 | -
855 | 3200/12 | 3200 | SES-CAIO-0855 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-03-16 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÓLIO | SUL | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | 4033 | 2012-03-27 | Suellen Felix / Gleidosn batista | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | (37) 3373-1651 | 37930-000 | 00:20:0E:10:49:AB | 2012-03-26 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-28 |  | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855. | 2012-06-26 | 2013-02-22 | 2013-03-07 | WALTER | Realizado contato com Liliane, numero (37) 3373-1651 restartamos o modem mas permaneceu em queda.Necessario tecnico na localidade | Técnico Walter entrou em contato informando que foi necessário trocar o modem, segundo o pessoal da unidade o local sofre de instabilidade elétrica devido a isso o equipamento pode ter queimado. | 10.144.174.1 | -
862 | 3199/12 | 3199 | SES-DOIA-0862 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | Dores do Indaiá | OESTE | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O | 4033 | 2012-03-26 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | 3791139777 | 35610-000 | 00:20:0E:10:48:49 | 2012-03-26 | Cid Santos | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-27 |  | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862. | 2012-06-26 | [5 empty] | 10.144.181.1 | -
896 | 3198/12 | 3198 | SES-CRIA-0896 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRUZÍLIA | SUL | 21°50'S | 44°48'O | 4033 | 2012-03-23 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | (35) 3346-1540 | 37445-000 | 00:20:0E:10:4C:3F | 2012-03-23 | Marcos Aurélio | 2012-03-26 | Entregue | 2012-04-26 |  | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves. | 2012-06-24 | [5 empty] | 10.144.212.1 | -
652 | 3203/12 | 3203 | - | 2012-03-19 | 2012-04-03 | 2012-06-27 | 2012-04-18 | 2012-04-24 | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Lider | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | CANCELADO | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | (38) 3845-3799 | 39550-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 05/07/2012 08:56:56 Marcos Gonzaga Milagres Já existe um link ativado no local OS 3095 Ativado em 06/03/2012 / 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.144.9.1 | -
948 | 3214/12 | 3214 | SES-CAGA-0948 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CATAS ALTAS DA NORUEGA | CENTRO SUL | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O | 4033 | 2012-07-13 | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | (31) 3752-1238 | 36150-000 | 00:20:0e:10:48:91 | 2012-07-16 | Manoel Martins | 2012-07-16 | 2012-10-01 | 2012-08-16 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Conforme cliente, o endereço está divergente. O endereço correto é: R Largo Santo Antonio - 6 - Centro. |  | 2012-10-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | VODANET | Realizado contato com Poliana , modem restartado mas continua em queda. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | 10.145.1.1 | -
938 | 3187/12 | 3187 | SES-ARNA-0938 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARANTINA | SUDESTE | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O | 4033 | 2012-03-26 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | (32) 8433-2626 | 37360-000 | 00:20:0E:10:4c:63 | 2012-03-26 | Marcos Aurélio | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-27 |  | O número (32) 3286-1265, cadastrado anteriormente, é residencial. | 2012-06-26 | 2013-03-25 | 2013-05-15 | SIDINEI | Localidade foi instalada no endereço errado, dever ser instalada na rua que esta na OS. |  | 10.144.246.1 | -
939 | 3189/12 | 3189 | SES-ALRA-0939 | 2012-03-21 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-03 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2012-07-18 | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | (33) 9961-9486 | 39900-000 | 00:20:0e:10:52:ae | 2012-12-19 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.144.247.1 | Não há terminal próximo.
940 | 3205/12 | 3205 | SES-BAIS-0940 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-03-26 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | (31) 3837-3470 | 35970-000 | 00:20:0E:10:49:EB | 2012-03-26 | Leonardo Batista | 2012-03-28 | Entregue | 2012-04-27 |  | - | 2012-06-26 | [5 empty] | 10.144.248.1 | -
942 | 3207/12 | 3207 | SES-CAIS-0942 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAETANÓPOLIS | CENTRO | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | 4033 | 2012-03-28 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | (31) 3714-7271 | 35770-000 | 00:20:0E:10:4A:3C | 2012-03-28 | Leonardo Batista | 2012-03-30 | Entregue | 2012-04-30 |  | - | 2012-06-28 | [5 empty] | 10.144.250.1 | -
943 | 3208/12 | 3208 | SES-CAAS-0943 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CALDAS | SUL | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O | 4033 | 2012-08-01 | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | (35)3735-1183/1020 | 37780-000 | 00:20:0e:10:49:a9 | 2012-08-01 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 | Pronto pra ser entregue | 2012-09-01 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: R Ribeirão dos Gougre nº 20 ; Nossa Senhora das Graças/ o endereço que está no sistema é referente a UBS ( unidade básica de Saúde). |  | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.144.251.1 | Técnico sem cabo de rede
3353 | 3353 | 3353 | SES-ATIA-3353 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-05-11 | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 33 3526-1155 | 39850-000 | 00:20:0e:10:48:aa | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 | 08/05: Antena instalada, faltam testes . | - | 2012-08-09 | [5 empty] | 10.145.71.1 | -
945 | 3210/12 | 3210 | SES-PAAS-0945 | 2012-03-21 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATOS DE MINAS | NOROESTE | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O | 4033 | 2012-10-31 | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | (34) 3822-9770 | 38703-249 | 00:20:0E:10:52:81 | 2012-10-18 | André da Silva Braz | 2012-10-18 | 2012-12-11 | 2012-11-18 | Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 27/08/2012 14:10:28 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 24/04/2012 11:14:07 Hernan Martins Alves Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 2013-01-16 | [5 empty] | 10.144.253.1 | Não veio no kit.
946 | 3211/12 | 3211 | SES-MUAE-0946 | 2012-03-21 | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-22 | 2012-04-24 | ACEITO | Agendado | LIDER | Lider | MURIAÉ | SUDESTE | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O | 4033 | 2013-05-09 | João Ciribelli | Rua Benedito Valadares, 398 Barra - Centro | (32) 3696-3361 | 36880-000 | 00:20:0e:10:56:61 | 2013-05-16 | Arturo Araujo | 2013-05-20 | #N/A | #N/A | Sem conectividade. | 26/04/2013 14:36:36 Ivan Santos Corrigido de praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe para Rua Benedito Valadares, 398 Barra.InformAÇÃO confirmada com Sérgio Heitor de Faria - Coordenadoria de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - | 2013-08-18 | [5 empty] | 10.144.254.1 | Modem.
947 | 3213/12 | 3213 | SES-CARA-0947 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPUTIRA | LESTE DO SUL | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O | 4033 | 2012-04-10 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | (31) 3873-5180 | 36925-000 | 00:20:0e:10:4c:89 | 2012-04-11 | Marcos Paulo | 2012-04-11 | 2012-05-29 | 2012-05-12 |  | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654. Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 2012-07-10 | 2013-01-09 | 2013-03-06 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Técnico Airton adicionou nova linha de comando na Os 3213. Link normalizado. | 10.145.0.1 | -
937 | 3186/12 | 3186 | SES-ANOS-0937 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-03-29 | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | (32) 3346-1256 | 36220-000 | 00:20:0e:10:48:60 | 2012-03-29 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 | Entregue | 2012-05-04 |  | - | 2012-07-02 | [5 empty] | 10.144.245.1 | -
936 | 3185/12 | 3185 | SES-ALGA-0936 | 2012-03-21 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-17 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALVARENGA | LESTE | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O | 4035 | 2012-09-14 | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | (33) 3328-1193 | 35249-000 | 00:20:0E:10:4D:0A | 2012-09-14 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-17 | 2013-01-17 | 2012-10-18 | DATA NO SAOM É A DATA DA PRODEMGE - 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o enderço correto é: Av do contorno, 36, Nossa Senhora as Graças. | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. | 2012-12-16 | [5 empty] | 10.144.244.1 | Localidade sem pc.
935 | 3184/12 | 3184 | SES-AICA-0935 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AIURUOCA | SUL | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O | 4033 | 2012-03-30 | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | (35) 3344-1386 | 37450-000 | 00:20:0e:10:48:9a | 2012-04-02 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 | Entregue | 2012-05-04 |  | - | 2012-07-02 | [5 empty] | 10.144.243.1 | -
934 | 3183/12 | 3183 | SES-AGAS-0934 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ÁGUAS FORMOSAS | NORDESTE | 17° 5'12.66"S | 40°56'6.08"O | 4035 | 2012-04-17 | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | (33) 3611-1505 / 110 | 39880-000 | 00:20:0e:10:4c:a6 | 2012-04-17 | Marcos Paulo | 2012-04-17 | 2012-05-29 | 2012-05-18 |  | - | 2012-07-16 | [5 empty] | 10.144.242.1 | -
3509 | 3509 | 3509 | SES-LADA-3509 | 2012-05-15 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-05-21 | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | CANCELADO | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 - Bairro Centro | 32 3363-1512 | 36345-000 | 00:20:0e:10:4f:96 | 2012-07-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho |  | #N/A | #N/A | OS CONSTA COMO CANCELADA NO SISTEMA / 18/6 - Cliente notificado por ofício / Cliente não está ciente | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.136.1 | O local está em obras. Obs.: Técnico da Líder informou que não é possível o modem permanecer ligado devido a falta de estrutura de energia no local.
951 | 3218/12 | 3218 | SES-CLIO-0951 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4033 | 2012-04-04 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | (37) 3381-2933 | 35530-000 | 00:20:0e:10:48:92 | 2012-04-04 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | 2012-05-29 | 2012-05-05 |  | - | 2012-07-03 | [5 empty] | 10.145.4.1 | -
949 | 3216/12 | 3216 | SES-CABU-0949 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CAXAMBU | SUL | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O | 4033 | 2012-09-05 | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | (35) 3341-3758 | 37440-000 | 00:20:0E:10:4D:0D | 2012-09-05 | Sidnei de Paula Silva | 2012-09-05 | 2012-12-28 | 2012-10-06 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente. | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. | 2012-12-04 | [5 empty] | 10.145.2.1 | Não.
950 | 3217/12 | 3217 | SES-CLAL-0950 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | 4033 | 2012-08-08 | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | (34) 3353-5311 | 37997-000 | 00:20:0E:10:4A:83 | 2012-08-08 | André da Silva Brás | 2012-08-08 | 2012-10-01 | 2012-09-08 | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | 2012-11-06 | [5 empty] | 10.145.3.1 | Cabo curto.
952 | 3219/12 | 3219 | SES-COAS-0952 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | 4033 | 2012-04-27 | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | (35) 9878-5142 | 36360-000 | 00:20:0e:10:48:b5 | 2012-04-27 | Wellington | 2012-04-27 | 2012-05-29 | 2012-02-27 |  | - | 2012-07-26 | 2012-10-02 | 2012-10-11 | VODANET | Modem está ligado, mas não está operando, mesmo após ser desligado e religado. | Antena não estava travada. | 10.145.5.1 | O Técnico não recebeu o cabo RJ45
953 | 3220/12 | 3220 | SES-COMA-0953 | 2012-03-29 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-08-08 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | LESTE DO SUL | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | 2012-08-08 | Caroline Luiza da Costa/ Keilah Monique Coçal | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | (33) 3317-1106 / 121 | 36947-000 | 00:20:0e:10:4b:1a | 2012-08-08 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-08 | 2012-10-01 | 2012-09-08 | Retirar a Vsat SES-COMA-0953 de monitoramento, segundo Sebastião, acessor do secretário , a unidade de saúde esta passando por uma reforma e a previsão de término é até Junho/2013. | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. Vsat SES-COMA-0953 retirada de monitoramento, segundo Sebastião, acessor do secretário , a unidade de saúde esta passando por uma reforma e a previsão de término é até Junho/2013. | 2012-11-06 | 2012-09-11 | 2013-03-06 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Técnico Airton falou com Alessandro Paulo Lemos Santos (secretario), onde foi informado que o Psf esta em reforma, tendo a previsão de 3 meses para terminar as obras. | 10.145.6.1 | Sem computador na localidade
954 | 3221/12 | 3221 | SES-COAO-0954 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONSOLAÇÃO | SUL | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O | 4033 | 2012-04-25 | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | (35) 9938-8818 | 37670-000 | 00:20:0e:10:48:bc | 2012-04-25 | Marcos Aurélio | 2012-04-25 | 2012-05-29 | 2012-05-26 |  | - | 2012-07-24 | [5 empty] | 10.145.7.1 | Técnico não possui o cabo
956 | 3223/12 | 3223 | SES-DIIS-0956 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | 4033 | 2012-04-23 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | (33) 8814-9002 | 39912-000 | 00:20:0e:10:49:9a | 2012-04-24 | Marcos Paulo | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | [5 empty] | 10.145.9.1 | -
3231 | 3231/12 | 3231 | SES-SAIA-3231 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-12 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 31 3641-5320 | 33045-090 | 00:20:0e:10:4c:64 | 2012-04-12 | Leonardo Batista | 2012-04-12 | 2012-05-29 | 2012-05-13 |  | - | 2012-07-11 | 2013-05-20 |  | VODANET | Em contato no numero 3136415263, falei com Lucas, informa que todos os equipamentos da saude foram para uma outra sala, logo nosso equipamento esta desligado e sera necessario reposicionar a antena pois a farmacia esta do outro lado(segundo o técnico da prefeitura). |  | 10.145.10.1 | -
3355 | 3355 | 3355 | SES-ATIA-3355 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-05-11 | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 | 00:20:0e:10:4c:23 | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 |  | - | 2012-08-09 | [5 empty] | 10.145.73.1 | -
3233 | 3233/12 | 3233 | SES-SAIA-3233 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-17 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 031 3634-3500 | 33115-340 | 00:20:0E:10:49:9E | 2012-04-17 | Antônio Marques | 2012-04-17 | 2012-05-29 | 2012-05-18 |  | - | 2012-07-16 | [5 empty] | 10.145.12.1 | -
3234 | 3234/12 | 3234 | SES-SAIA-3234 | 2012-04-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-18 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-09-06 | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 031 3691-2552 | 33070-070 | 00:20:0E:10:4A:92 | 2012-09-06 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-06 | 2012-10-11 | 2012-10-07 | CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE. | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par | 2012-12-05 | [5 empty] | 10.145.13.1 | Não. A distância entre o modem e o pc é maior que o comprimento do cabo.
3236 | 3236/12 | 3236 | SES-SAIA-3236 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-13 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 - Bairro São Benedito | 31 3634-2135 | 33105-460 | 00:20:0e:10:48:72 | 2012-04-13 | Wellington | 2012-04-13 | 2012-05-29 | 2012-05-14 |  | - | 2012-07-12 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | Modem desligado da tomada. Link normalizado. | 10.145.15.1 | -
3237 | 3237 | 3237 | SES-SAIA-3237 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-18 | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 - Bairro Córrego das Calçadas | 31 3641-5239 | 33025-280 | 00:20:0e:10:48:f5 | 2012-04-19 | Airton Gabriel | 2012-04-20 | #N/A | 2012-05-21 |  | - | 2012-07-19 | [5 empty] | 10.145.16.1 | -
3238 | 3238/12 | 3238 | SES-SAIA-3238 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-20 | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 31 3636-3103 | 33145-160 | 00:20:0e:10:4a:07 | 2012-04-20 | Fabrício | 2012-04-20 | 2012-05-29 | 2012-05-21 |  | - | 2012-07-19 | 2013-02-22 | 2013-04-03 | SIDINEI | Link off. | troca de modem pois o outro foi roubado. | 10.145.17.1 | -
3239 | 3239/12 | 3239 | SES-SAIA-3239 | 2012-04-03 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2012-09-30 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-09-10 | Gustavo Ferreira | Avenida Um, 196 - Duquesa II | 31 3634-0252 | 33170-350 | 00:20:0e:10:4a:a3 | 2012-09-10 | Alexandre Pascoal | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. / Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 2012-12-09 | 2013-04-01 | 2013-04-04 | SIDINEI | O técnico Sidnei comunicou o reparo realizado na localidade 3239: mal contato na tomada. Link normalizado. |  | 10.145.18.1 | -
3240 | 3240/12 | 3240 | SES-SAIA-3240 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-18 | Maria Antônia | Rua G, 70 | 31 3641-5229 | 33045-270 | 00:20:0e:10:49:cb | 2012-04-18 | Fabrício | 2012-04-18 | 2012-05-29 | 2012-05-19 |  | - | 2012-07-17 | [5 empty] | 10.145.19.1 | -
3241 | 3241 | 3241 | - | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-05-08 | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 31 3649-6865 | 33020-020 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | LOCAL NÃO POSSUI LUGAR PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA. | 10/05/2012 14:44:47 Hernan Martins Alves No dia 09/05/12 estivemos em Santa Luzia para instalação. Chegando no local, foi constatado que o mesmo não possui local para a instalação. Como a localidade está próxima a outras duas nas laterais não se | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.20.1 | -
3242 | 3242/12 | 3242 | SES-SAIA-3242 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-16 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 31 3636-2354 | 33120-170 | 00:20:0e:10:48:8e | 2012-04-16 | Fabrício | 2012-04-16 | 2012-05-29 | 2012-05-17 |  | - | 2012-07-15 | [5 empty] | 10.145.21.1 | -
3243 | 3243/12 | 3243 | SES-SAIA-3243 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-19 | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 31 3636-2351 | 33115-560 | 00:20:0e:10:49:9f | 2012-04-19 | Cid Santos | 2012-04-19 | 2012-05-29 | 2012-05-20 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | SEM CONTATO COM O CLIENTE. | 2012-07-18 | [5 empty] | 10.145.22.1 | -
3244 | 3244/12 | 3244 | SES-SAIA-3244 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-13 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 31 3634-2449 | 33115-090 | 00:20:0e:10:49:97 | 2012-04-13 | Antônio Marques | 2012-04-13 | 2012-05-29 | 2012-05-14 |  | - | 2012-07-12 | [5 empty] | 10.145.23.1 | -
3357 | 3357 | 3357 | SES-ATIA-3357 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-05-10 | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 | 00:20:0e:10:49:f2 | 2012-05-10 | Marcos Paulo | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 2012-06-10 | CLIENTE NÃO AGUARDOU FINALIZAÇÃO DA ISNTALAÇÃO | - | 2012-08-08 | [5 empty] | 10.145.74.1 | -
3246 | 3246/12 | 3246 | SES-SAIA-3246 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-17 | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 - Bairro Nossa Senhora das Graças | 31 3642-1008 | 33030-510 | 00:20:0e:10:4a:42 | 2012-04-17 | Wellington | 2012-04-17 | 2012-05-29 | 2012-05-18 |  | - | 2012-07-16 | 2013-04-01 | 2013-04-04 | SIDINEI | Link off. | modem desligado da tomada. | 10.145.25.1 | -
3247 | 3247/12 | 3247 | SES-SAIA-3247 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-24 | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 - Bairro Nova Conquista | 31 3634-9409 | 33145-360 | 00:20:0e:10:48:a2 | 2012-04-24 | Fabrício | 2012-04-24 | 2012-04-07 | 2012-05-25 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 2012-07-23 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | SIDINEI | Link off. | Posto fechado. | 10.145.26.1 | Sem cabo RJ45 por enquanto.
3248 | 3248/12 | 3248 | SES-SAIA-3248 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-24 | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n - Bairro Palmital setor VI | 31 3637-2446 | 33140-180 | 00:20:0e:10:48:65 | 2012-04-24 | Leonardo Batista | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 2012-07-23 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | modem desconfigurado. | 10.145.27.1 | Técnico sem cabo RJ45 | 2012-11-26 | 2012-11-29 | WALTER | Níveis baixos. | Segundo o operador Walter, havia galhos de árvores que estavam atrapalhando o sinal da VSAT.
3249 | 3249/12 | 3249 | SES-SAIA-3249 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-20 | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 31 3641-9110 | 33055-000 | 00:20:0e:10:4a:04 | 2012-04-24 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | 2013-04-01 | 2013-04-04 | SIDINEI | Link off. | troca de modem. | 10.145.28.1 | -
3250 | 3250 | 3250 | SES-SAIA-3250 | 2012-04-03 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012-11-27 | 2012-11-12 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-11-07 | Nilcélia da Paixão | Rua Remo Salvo, 389 - Santa Rita | 31 3641-4386 | 33040-130 | 00:20:0e:10:55:50 | 2012-11-28 | Sidinei de Paula | 2012-11-29 | 2012-12-28 | 2012-12-30 | LOCAL ALUGADO E PROPRIETÁRIO NÃO PERMITIU A FIXAÇÃO DA ANTENA. RESPONSÁVEL INFORMA QUE LOCALIDADE IRÁ PARA OUTRO LOCAL, MAS NÃO SABE O PRAZO. | 11/11/2012 07:45:01 Hernan Martins Alves Corrigir na OS o endereço para Rua Remo Salvo 389, Bairro Santa Rita. Pendência Ativação 09/10/2012 17:07:55 Ivan Santos Contato de TI Michael 31 8619 9440 Solicitação Corrigida | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.145.29.1 | Não possui computador na localidade.
3252 | 3252/12 | 3252 | SES-SAIA-3252 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-13 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 - Bairro São Geraldo | 31 3641-5325 | 33010-360 | 00:20:0e:10:4a:4b | 2012-04-13 | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | 2012-05-29 | 2012-05-14 |  | - | 2012-07-12 | [5 empty] | 10.145.31.1 | -
3253 | 3253/12 | 3253 | - | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | - | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 31 3637-4573 | 33110-580 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO. | 05/12/2012 16:34:30 Fernando La Rocca Junior Verificar observação abaixo e após resolver a pendência de ativação, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. Pendência Ativação Confirmada 05/12/2012 16:30:41 Verônica Bruna | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.32.1 | -
3254 | 3254/12 | 3254 | SES-SAIA-3254 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-20 | Enfermeira Gleise | Rua Maria do Carmo Castro, 50 - Bairro Palmital setor VII | 31 3636-4522 | 33140-660 | 00:20:0e:10:48:ac | 2012-04-26 | Leonardo Batista | 2012-04-26 | 2012-05-29 | 2012-05-27 |  | - | 2012-07-25 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | SIDINEI | Link off. | modem estava desconfigurado, tentou configurar porem não aceitou a configuração, com isso foi alterado o MAC. | 10.145.33.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3251 | 3251/12 | 3251 | - | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-20 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 31 3634-5334 | 33130-080 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo endereço que ele não soube informar. | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.30.1 | -
3255 | 3255/12 | 3255 | SES-SAIA-3255 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-23 | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 - Bairro Via Colégio | 31 3637-3393 | 33125-110 | 00:20:0e:10:48:44 | 2012-04-23 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | [5 empty] | 10.145.34.1 | -
3492 | 3492 | 3492 | SES-BASO-3492 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-05-23 | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 - Bairro Jardim Bandeirantes | 32 3351-1813 | 36212-000 | 00:20:0e:10:49:a4 | 2012-05-24 | Flávio Soares | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 2012-06-25 | 24/5 ATIVIDADE NÃO ESTAVA COMPLETA, TÉCNICO DEVE VOLTAR PARA PASSAR CABOS | - | 2012-08-23 | [5 empty] | 10.145.144.1 | A localidade não possui computador para conectar o cabo RJ 45. O Técnico vai deixar o cabo com um responsável.
3494 | 3494 | 3494 | SES-BASO-3494 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-05-28 | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 32 3351-1789 | 36212-000 | 00:20:0e:10:45:49 | 2012-05-28 | Flávio Soares | 2012-05-28 | 2012-07-02 | 2012-06-28 |  | - | 2012-08-26 | [5 empty] | 10.145.146.1 | A localidade não possui computador.
3266 | 3266 | 3266 | SES-DOVO-3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORES DO TURVO | SUDESTE | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O | 4033 | 2012-04-16 | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 32 3576-1472 | 36513-000 | 00:20:0E:10:4A:3E | 2012-04-16 | Marcos Aurélio | 2012-04-16 | 2012-05-29 | 2012-05-17 |  | - | 2012-07-15 | [5 empty] | 10.145.36.1 | -
3267 | 3267 | 3267 | SES-ENAS-3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-08-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | 4035 | 2012-08-20 | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 - Jose Ernesto | 33 3234-1444 | 35130-000 | 00:20:0e:10:4a:ec | 2012-09-05 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-06 | 2012-10-11 | 2012-10-07 | COLOCAR ACEITE NO SAOM / 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Endereço corrigido / 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que fica no endereço: Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 José Ernesto – Engenheiro Caldas / 18/6 - Correção de endereço Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de:Rua José Vitorino, 57 , centro. Seria: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália. | 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Corrigido 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que | 2012-12-05 | 2012-10-23 | 2012-11-07 | LIDER | Modem não liga. | Remoto Líder, modem desligado, níveis em 12,5 | 10.145.37.1 | Técnico não possui cabo RJ45.
3268 | 3268 | 3268 | SES-ERIA-3268 | 2012-04-04 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-08-04 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ERVÁLIA | SUDESTE | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O | 4033 | 2012-08-29 | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | (32) 35541565 | 36555-000 | 00:20:0E:10:4A:C0 | 2012-08-23 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 | 2012-12-11 | 2012-09-23 | 6/7 - Cliente notificado. / 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. / 18/6 - Correção de Contao e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmãos nº 32 / Conforme o cliente o endereço é: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália. | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão | 2012-11-21 | [5 empty] | 10.145.38.1 | -
3269 | 3269 | 3269 | SES-ESVA-3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESTIVA | SUL | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O | 4033 | 2012-08-31 | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 35 3462-1065 | 37542-000 | 00:20:0e:10:54:9f | 2012-11-23 | Fábio Passoni | 2012-11-26 | 2013-01-25 | 2012-12-27 | 21/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto, segundo clinete ao invés de:Rua Padre Donizete, 20 , centro; seria: Jose Pedro Simão Filho nº 50 centro cidade Estiva. |  | 2013-02-24 | [5 empty] | 10.145.39.1 | localidade não possui computador
3270 | 3270 | 3270 | SES-ESIA-3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESTRELA DO INDAIÁ | OESTE | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O | 4033 | 2012-04-27 | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 37 3553-1220 | 35613-000 | 00:20:0e:10:48:b1 | 2012-04-27 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | 2012-05-29 | 2012-02-27 |  | - | 2012-07-26 | [5 empty] | 10.145.40.1 | Técnico ainda não recebeu o cabo RJ45
3271 | 3271 | 3271 | SES-SARE-3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | 4033 | 2012-04-19 | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 32 3426-7127 | 36793-000 | 00:20:0e:10:48:ed | 2012-04-19 | Flávio Soares | 2012-04-19 | 2012-05-29 | 2012-05-20 |  | - | 2012-07-18 | [5 empty] | 10.145.41.1 | -
3272 | 3272 | 3272 | SES-SARE-3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | 4033 | 2012-04-18 | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 32 3426-7127 | 36793-000 | 00:20:0e:10:4c:5f | 2012-04-18 | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | 2012-05-29 | 2012-05-19 |  | - | 2012-07-17 | [5 empty] | 10.145.42.1 | -
3265 | 3265 | 3265 | SES-DOSO-3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM VIÇOSO | SUL | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O | 4033 | 2012-04-24 | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 35 3375-1130 | 37474-000 | 00:20:0e:10:48:8f | 2012-04-24 | Marcos Aurélio | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | [5 empty] | 10.145.43.1 | Técnico ainda não possui o cabo
3206 | 3206 | 3206 | SES-BEIS-3206 | 2012-03-20 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | 4035 | 2012-07-31 | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207 - BAIRRO Centro | (33) 3626-1301 | 39875-000 | 00:20:0E:10:49:A0 | 2012-07-31 | Felipe Angelo | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 18/6 - Enderço confirmado RUA BERTO GONÇALVES, 207. / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de: Rua Governador Valadares, 337 - Centro; seria: RUA BENTO GONÇALVES-CENTRO NÃO SABE INFORMAR O NUMERO | - | 2012-10-30 | 2012-10-23 | 2013-04-03 | AIRTON SOUZA | De acordo com farmaceutico cabos estão frouxos no modem e o mesmo não quis aperta-los. Colocar nova linha de comando. | Segundo operador Airton Gonçalves foram detectados os seguintes problemas: O cabo estava sem conector pois o cliente trocou o cabeamento de lugar. A antena estava desalinhada o modem estava com a freq e rate antigas. Feito o reparo, calibração e crosspol. A licença da MAC está atualizada. O operador solicitou a atualização do telefone : (33) 3626-1232. | 10.144.249.1 | Não há computador disponível.
3378 | 3378 | 3378 | SES-CADA-3378 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | 4033 | 2012-05-17 | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 34 3265-1155 | 38370-000 | 00:20:0e:10:52:12 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | 2012-07-02 | 2012-06-17 |  | - | 2012-08-15 | [5 empty] | 10.145.93.1 | Técnico não possui o cabo
3318 | 3318 | 3318 | SES-FAOS-3318 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FARIA LEMOS | SUDESTE | 20°48'41.26"S | 42° 1'48.73"O | 4033 | 2012-08-31 | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 32 9932-5003 | 36840-000 | 00:20:0e:10:4c:30 | 2012-09-21 | Jair de Oliveira | 2012-09-21 | #N/A | 2012-10-22 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOSE DITIV 320 CENTRO. | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. | 2012-12-20 | 2012-09-11 | 2013-02-21 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando. | 10.145.45.1 | Localidade não possui computador
3320 | 3320 | 3320 | SES-FRNT-3320 | 2012-04-16 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCO DUMONT | NORTE DE MINAS | 17°18'42.47"S | 44°13'41.06"O | 4033 | 2012-08-20 | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 38 3733-1112 | 39387-000 | 00:20:0E:10:4B:72 | 2012-11-19 | Victor Hugo | 2012-11-20 | #N/A | 2012-12-21 | 28/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV ODILON LOURES, 375 - CENTRO - CIDADE FRANCISCO DUMON | 28/6 - Endereço corrigido. | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.145.46.1 | Vai deixar.
3323 | 3323 | 3323 | SES-GOGA-3323 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GONZAGA | LESTE | 18°49'27.17"S | 42°28'42.71"O | 4033 | 2012-08-02 | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 33 3415-1460 | 39720-000 | 00:20:0E:10:4A:AF | 2012-08-02 | Fabio Passoni | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - CENTRO. | - | 2012-10-31 | 2013-03-20 |  | AIRTON | Mesmo com a manutenão localidade continua apresentando quedas. Foi informado problemas de energia e na tomada. Retirar de monitoramento até problema ser resolvido pelo cliente. |  | 10.145.47.1 | Cabo curto. | 2013-03-05 | 2013-03-15 | AIRTON | Segundo Franciele, a atendente diz que nao esta acontecendo nada na localidade alem de uma arvore que pode esta tampando a visada da antena que esta no telhado. | o modem estava com as frequencias e symbol rate primario e secundario habilitados e com o pop id 2. O Airton desabilitou o secundario e deixou o primario com o pop id 3.
3379 | 3379 | 3379 | SES-CADA-3379 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | 4033 | 2012-05-16 | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 34 3265-1436 | 38370-000 | 00:20:0e:10:51:f0 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | 2012-07-02 | 2012-06-17 |  | - | 2012-08-15 | [5 empty] | 10.145.92.1 | Técnico não possui o cabo
3380 | 3380 | 3380 | SES-CADE-3380 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | 4033 | 2012-05-18 | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 34 3412-1153 | 38270-000 | 00:20:0e:10:52:13 | 2012-05-18 | Alexandre Pascoal | 2012-05-22 | 2012-07-02 | 2012-06-22 |  | - | 2012-08-20 | [5 empty] | 10.145.91.1 | -
3381 | 3381 | 3381 | SES-CADE-3381 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | 4033 | 2012-05-11 | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 34 3412-2582 | 38270-000 | 00:20:0e:10:4a:44 | 2012-05-11 | Alexandre Pascoal | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 |  | - | 2012-08-09 | [5 empty] | 10.145.90.1 | Técnico não possui
3328 | 3328 | 3328 | SES-IBNA-3328 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBITURUNA | CENTRO SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | 2012-07-24 | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 35 3844-1233 | 37223-000 | 00:20:0e:10:4c:f3 | 2012-07-24 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | SEM TERMO |  | 2012-10-22 | [5 empty] | 10.145.51.1 | Sem computador na localidade
3382 | 3382 | 3382 | SES-CADE-3382 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | 4033 | 2012-05-10 | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 34 3412-1548 | 38270-000 | 00:20:0e:10:49:91 | 2012-05-10 | Alexandre Pascoal | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 2012-06-10 |  | - | 2012-08-08 | [5 empty] | 10.145.85.1 | -
3330 | 3330 | 3330 | SES-ILEA-3330 | 2012-04-16 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-08-09 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ILICÍNEA | SUL | 20°56'10.13"S | 45°49'41.16"O | 4033 | 2012-07-26 | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 35 3854-1216 | 37175-000 | 00:20:0e:10:49:96 | 2012-07-26 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-26 | 2012-12-11 | 2012-08-26 | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: FRANCISCO DE OURO 40- CENTRO. |  | 2012-10-24 | [5 empty] | 10.145.53.1 | -
3336 | 3336 | 3336 | SES-JATO-3336 | 2012-04-17 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACINTO | NORDESTE | 16°10'24.43"S | 40°16'23.29"O | 4035 | 2012-08-02 | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 33 3723-1514 | 39930-000 | 00:20:0e:10:4f:46 | 2012-08-02 | Felipe Angelo | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 | AGENDADA NO PORTAL PARA 15/9 / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA ERMELINA FERRAZ, 287- CENTRO. | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.145.54.1 | Computador atrás do modem.
3383 | 3383 | 3383 | SES-CADE-3383 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | 4033 | 2012-05-09 | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 34 3412-1153 | 38270-000 | 00:20:0e:10:49:a6 | 2012-05-09 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | 2012-07-02 | 2012-06-09 | 08/05 : Devido a localidade ser longe , não conseguiu a finalização . | - | 2012-08-07 | 2013-02-22 |  | VODANET |  |  | 10.145.84.1 | - | 2012-10-03 | 2012-10-10 | VODANET | Modem continua alarmado mesmo após ter sido desligado e ligado. | Trocou a antena de lugar. O local onde a antena foi instalado é precário e não ofereceu sustentação suficiente para segurá-la, assim, o parapeito cedeu, deslocando a antena, tirando-a da visada do satélite.
3385 | 3385 | 3385 | SES-CAIS-3385 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-05-10 | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 - Bairro Jorge de Paula Gouveia | 34 3266-3520 | 38380-000 | 00:20:0e:10:4a:18 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC. | - | 2012-08-09 | [5 empty] | 10.145.86.1 | O técnico não recebeu o cabo RJ45.
3332 | 3332 | 3332 | SES-ITRA-3332 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAGUARA | OESTE | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O | 4033 | 2012-04-24 | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 37 3384-2445 | 35514-000 | 00:20:0e:10:48:8b | 2012-04-24 | Wellington | 2012-04-24 | 2012-05-29 | 2012-05-25 |  | - | 2012-07-23 | [5 empty] | 10.145.57.1 | -
3386 | 3386 | 3386 | SES-CAIS-3386 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-05-10 | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 34 3266-3525 | 38380-000 | 00:20:0e:10:49:f8 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-14 | 2012-07-02 | 2012-06-14 | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC. | - | 2012-08-12 | [5 empty] | 10.145.87.1 | Técnico não possui o cabo
3341 | 3341 | 3341 | SES-JUBA-3341 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUATUBA | CENTRO | 19°57'8.00"S | 44°20'12.24"O | 4033 | 2012-07-17 | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 31 3535-8404 | 35675-000 | 00:20:0e:10:48:5c | 2012-07-17 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-18 | 2012-12-11 | 2012-08-18 | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Cleber Soares, 40 / Referência ao acesso local : Ao lado da Câmara Municipal | - | 2012-10-16 | [5 empty] | 10.145.59.1 | Sem computador na localidade.
3342 | 3342 | 3342 | SES-LAHA-3342 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LADAINHA | NORDESTE | 17°37'39.30"S | 41°44'24.86"O | 4035 | 2012-07-25 | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 33 3524-1139 | 39825-000 | 00:20:0E:10:4A:FC | 2012-07-25 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-25 | 2012-10-01 | 2012-08-25 | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Costa Silva, s/n- bairro : Explanada |  | 2012-10-23 | [5 empty] | 10.145.60.1 | O técnico esta sem cabo RJ45.
3387 | 3387 | 3387 | SES-CAIS-3387 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2012-05-14 | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 34 3263-0352 | 38360-000 | 00:20:0e:10:48:83 | 2012-05-14 | Wellington | 2012-05-14 | 2012-07-02 | 2012-06-14 |  | - | 2012-08-12 | [5 empty] | 10.145.88.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3339 | 3339 | 3339 | SES-JERI-3339 | 2012-04-18 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-05-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUERI | LESTE DO SUL | 20°27'24.77"S | 42°39'37.00"O | 4033 | 2012-08-02 | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 31 3877-1038 | 35390-000 | 00:20:0e:10:4c:aa | 2012-08-02 | Jose Luis | 2012-08-03 | 2012-12-11 | 2012-09-03 | 18/6 - corrigido pelo gestor. / Endereço correto é: praça tenente mol, 3 - centro/jeferson | - | 2012-11-01 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | LIDER | Buraco na Laje, causa infiltração. | Técnico fechou os buracos, mas cliente ainda reclama de pintura estragada. Lider está lidando diretamente com eles para pintar a parede novamente. | 10.145.62.1 | Localidade não possui computador
944 | 3209/12 | 3209 | SES-CAAS-0944 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ENÉAS | NORTE DE MINAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O | 4035 | 2012-05-02 | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | (38) 3235-1343 | 39445-000 | 00:20:0e:10:4a:29 | 2012-05-02 | Edinei | 2012-05-02 | 2012-07-02 | 2012-06-02 |  | - | 2012-07-31 | [5 empty] | 10.144.252.1 | O técnico não recebeu o cabo RJ45
3496 | 3496 | 3496 | SES-COAS-3496 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | 4033 | 2012-05-28 | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 32 3375-1345 | 36360-000 | 00:20:0E:10:48:E4 | 2012-05-25 | Wellington | 2012-05-28 | 2012-07-02 | 2012-06-28 |  | - | 2012-08-26 | [5 empty] | 10.145.148.1 | -
3346 | 3346 | 3346 | SES-LEDO-3346 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEME DO PRADO | JEQUITINHONHA | 17° 3'54.18"S | 42°43'1.08"O | 4035 | 2012-08-10 | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 3337648264 | 39655-000 | 00:20:0e:10:4c:51 | 2012-08-10 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 | Pendente | 2012-09-10 | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua São Vicente,s/n | - | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.145.65.1 | Cabo de rede curto
3350 | 3350 | 3350 | SES-MAIA-3350 | 2012-04-20 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARLIÉRIA | LESTE | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O | 4033 | 2012-07-31 | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 31 3844-1190 | 35185-000 | 00:20:0E:10:4C:C7 | 2012-07-31 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 18/6 - Cliente notificado por oficio. | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.145.66.1 | O computador disponível na localidade possuí internet conectado.
3351 | 3351 | 3351 | SES-MAOS-3351 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARTINHO CAMPOS | OESTE | 19°19'21.90"S | 45°14'46.48"O | 4033 | 2012-07-12 | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 - BAIRRO Centro | 3735241736 | 35606-000 | 00:20:0e:10:51:cb | 2012-07-12 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | AGENDADO NO SISTEMA PARA 18/7 / 25/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: AV CORONEL PEDRO LINO 645- SÃO GERALDORua São Vicente,s/n | 25/6 - Endereço corrigido. | 2012-10-16 | 2013-02-22 | 2013-03-12 | AIRTON | Realizado contato informa o numero 3735241736.Em contato com Sabrina, modem restartado mas a luz de erro permanece acendendo após o reboot. Necessário técnico na localidade. | O operador Airton repassou que a antena estava solta. o cabos de transmissão e recepção estavam desligados no modem. E o modem estava desligado da tomada. | 10.145.67.1 | O cabo é muito curto para a distância entre o modem e o PC da localidade.
3348 | 3348 | 3348 | SES-MAIS-3348 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | 4033 | 2012-08-08 | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 33 3627-1750 | 39873-000 | 00:20:0e:10:55:47 | 2012-11-08 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-09 | 2013-01-17 | 2012-12-10 | 25/6 - Endereço Corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 25/6 - Endereço corrigido. | 2013-02-07 | [5 empty] | 10.145.68.1 | cabo muito curto para localidade
3259 | 3259/12 | 3259 | SES-DOCO-3259 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM BOSCO | NOROESTE | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-05-10 | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38 3675-7055 | 38654-000 | 00:20:0e:10:4a:0d | 2012-05-10 | Leonardo Batista | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 2012-06-10 | 08/05: Devido ao equipamento não foi possivel a finalização' | - | 2012-08-08 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | LIDER | Foi trocado o tripé, 2 mastros laterais, feito crospool e ativação. Operador de Satélite: Joel | Foi trocado o tripé, 2 mastros laterais, feito crospool e ativação. Operador de Satélite: Joel | 10.145.35.1 | O Técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3503 | 3503 | 3503 | SES-ENAS-3503 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | 4033 | 2012-05-24 | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 31 3751-1761 | 35490-000 | 00:20:0e:10:4c:31 | 2012-05-24 | Airton / Walter | 2012-05-24 | #N/A | 2012-06-24 |  | - | 2012-08-22 | 2012-10-02 | 2012-10-15 | VODANET | Sra. Lidiane informou que o modem esta com as luzes ligadas, resetei o mesmo, mas o link não voltou. | Antena estava desalinhada e modem desconfigurado. | 10.145.130.1 | O técnico não recebeu o cabo RJ 45.
3319 | 3319 | 3319 | SES-FEHO-3319 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERNANDES TOURINHO | LESTE | 19° 9'14.28"S | 42° 4'49.66"O | 4033 | 2012-05-07 | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 33 3237-1420 | 35135-000 | 00:20:0e:10:49:fb | 2012-05-07 | Marcos Paulo | 2012-05-07 | 2012-07-02 | 2012-06-07 |  | - | 2012-08-05 | [5 empty] | 10.145.44.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3354 | 3354 | 3354 | SES-ATIA-3354 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | 4035 | 2012-08-16 | Luciano Lino Magalhães | Rua João José de Almeida,66 | 33 3526-1155 | 39851-000 | 00:20:0E:10:4C:AC | 2012-08-16 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 2012-10-11 | 2012-09-16 | 27/06 - Correção de endereço efetuada. / Não consegue contato com o cliente. | 27/06 - Correção de endereço efetuada. | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.145.72.1 | Não há computador disponível.
3371 | 3371 | 3371 | SES-FRES-3371 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | NORDESTE | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | 4035 | 2012-05-17 | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 33 3623-2004 | 39870-000 | 00:20:0e:10:4a:08 | 2012-05-18 | Fabrício | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 2012-06-25 | 23/5 X POL REMONTO, AGUARDANDO DADOS DA LIDER / 18/5 INSTALADO, MAS X POL NÃO FOI REALISADO. | - | 2012-08-23 | [5 empty] | 10.145.83.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3372 | 3372 | 3372 | SES-FRES-3372 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | NORDESTE | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | 4035 | 2012-05-16 | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 33 3623-1425 | 39870-000 | 00:20:0e:10:48:f7 | 2012-05-17 | Fabrício | 2012-05-17 | 2012-07-02 | 2012-06-17 |  | - | 2012-08-15 | [5 empty] | 10.145.82.1 | Técnico não possui o cabo
3358 | 3358 | 3358 | SES-BEIS-3358 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | 4035 | 2012-06-06 | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Governador Valadares, s/n | 33 3626-1230 | 39875-000 | 00:20:0e:10:4c:2d | 2012-06-06 | Marcos Paulo | 2012-06-06 | 2012-08-22 | 2012-07-05 |  | - | 2012-09-04 | [5 empty] | 10.145.75.1 | O cliente não possui computador para deixar o cabo.
3359 | 3359 | 3359 | SES-BEIS-3359 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | 4035 | 2012-05-31 | Larissa Quaresma Rosa | Rua Aparecido Gomes, 407 | 33 3626-1201 | 39875-000 | 00:20:0E:10:4C:8A | 2012-05-31 | Alexandre Pascoal | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 2012-06-30 |  | - | 2012-08-29 | [5 empty] | 10.145.76.1 | -
3361 | 3361 | 3361 | SES-BEIS-3361 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | 4035 | 2012-06-14 | Elizabeth Santos Rocha | Av. Belo Horizonte, 25 | 33 3626-2045 | 39875-000 | 00:20:0e:10:4a:1d | 2012-06-14 | Fabrício | 2012-06-18 | 2012-08-22 | 2012-07-19 | 15/6 - Ciente desligou o modem e não consegue contato. | - | 2012-09-16 | [5 empty] | 10.145.77.1 | -
3362 | 3362 | 3362 | SES-CAIO-3362 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-04 | 2012-06-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPANÁRIO | NORDESTE | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | 4035 | 2012-06-06 | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 - Bairro Centro | 33 3513-1103 | 39835-000 | 00:20:0e:10:51:de | 2012-06-06 | Fabrício | 2012-06-06 | 2012-08-22 | 2012-07-07 | UTILIZADA BUC 4033. | - | 2012-09-04 | [5 empty] | 10.145.78.1 | cabo curto
3363 | 3363 | 3363 | SES-CAIO-3363 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPANÁRIO | NORDESTE | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | 4035 | 2012-06-01 | Ana Luisa Dupim / Emerson fialho | Rua Hidebrando Cabral, 387 - Bairro Centro | (33)3513-1103 / 1200 | 39835-000 | 00:20:0E:10:4A:49 | 2012-06-01 | Fabrício | 2012-06-04 | 2012-08-22 | 2012-07-05 | MODEM COM PROBLEMA. TROCA DE MAC. | - | 2012-09-02 | 2013-01-18 | 2013-04-16 | AIRTON SOUZA | o 33 3513-1103, secretaria de saúde, José Fernandes disse que o modem estava desconectado. Ele religou o modem, mas o link não retornou. | Modem desligado da tomada. Link normalizado. | 10.145.79.1 | -
3325 | 3325 | 3325 | SES-GUOR-3325 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARDA-MOR | NOROESTE | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | 4033 | 2012-05-04 | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38 3673-1955 | 38570-000 | 00:20:0e:10:48:cf | 2012-05-04 | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | 2012-07-02 | 2012-06-04 |  | - | 2012-08-02 | [5 empty] | 10.145.48.1 | -
3326 | 3326 | 3326 | SES-HERA-3326 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | HELIODORA | SUL | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | 4033 | 2012-05-02 | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 35 3457-1221 | 37484-000 | 00:20:0e:10:48:81 | 2012-05-02 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | 2012-07-02 | 2012-06-02 |  | - | 2012-07-31 | [5 empty] | 10.145.49.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45
3327 | 3327 | 3327 | SES-IAPU-3327 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IAPU | LESTE | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | 4033 | 2012-05-03 | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 33 3355-1781 | 35190-000 | 00:20:0e:10:48:90 | 2012-05-03 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | [5 empty] | 10.145.50.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3329 | 3329 | 3329 | SES-IJCI-3329 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-18 | 2012-06-15 | 2012-04-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IJACI | SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | 2012-05-25 | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 35 3843-1183 | 37205-000 | 00:20:0e:10:52:a8 | 2012-05-25 | Alexandre Pascoal | 2012-05-25 | 2012-07-02 | 2012-06-25 | 20/4 ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | 2012-08-23 | [5 empty] | 10.145.52.1 | -
3333 | 3333 | 3333 | SES-ITGI-3333 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-05-24 | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 35 3534-1781 | 37955-000 | 00:20:0e:10:48:9b | 2012-05-24 | Fabrício | 2012-05-24 | 2012-07-02 | 2012-06-24 |  | - | 2012-08-22 | [5 empty] | 10.145.56.1 | -
3335 | 3335 | 3335 | SES-ITIM-3335 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAOBIM | NORDESTE | 16°34'34.17"S | 41°30'14.43"O | 4035 | 2012-05-30 | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 33 3734-1403 | 39625-000 | 00:20:0e:10:51:eb | 2012-05-30 | Marcos Paulo | 2012-05-30 | 2012-07-02 | 2012-06-30 |  | - | 2012-08-28 | [5 empty] | 10.145.55.1 | O cliente não possui computador na localidade para deixar o cabo RJ 45.
3337 | 3337 | 3337 | SES-JAAR-3337 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JAPONVAR | NORTE DE MINAS | 15°59'50.34"S | 44°16'23.08"O | 4035 | 2012-05-03 | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 38 3231-9103 | 39335-000 | 00:20:0e:10:48:98 | 2012-05-03 | Edinei | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | [5 empty] | 10.145.61.1 | técnico não possui
3340 | 3340 | 3340 | SES-JEIA-3340 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JESUÂNIA | SUL | 21°59'59.69"S | 45°17'20.82"O | 4033 | 2012-05-03 | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 35 3273-1224 | 37485-000 | 00:20:0e:10:48:79 | 2012-05-03 | Flávio Soares | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | [5 empty] | 10.145.58.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3343 | 3343 | 3343 | SES-LAAR-3343 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | 4033 | 2012-05-03 | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 - Bairro Centro | 34 3812-1255 | 38785-000 | 00:20:0e:10:49:e0 | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | 2013-03-27 |  | VODANET | Em contato com a atenden Nayane, fomos informados que o modem estava ligado. Tentamos startar o modem E através do comando dvb tx start e tentamos tambem adicionar a nova linha de comando com os novos valores de freq e symbol rate. Provavelmente essa linha não chegou ao seu destino pois a freq e symbol rate antigas não estão mais em vigor. |  | 10.145.63.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 2012-10-02 | 2012-10-09 | VODANET | Modem está ligado, mas não está operando, mesmo após ser desligado e religado. | Técnico Airton (Vodanet) esteve no local e constatou que o modem estava fora da tomada, segundo conversamos, as pessoas da localidade não possuem conhecimento para lidar com o modem.
3388 | 3388 | 3388 | SES-CAIS-3388 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2012-05-31 | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 34 3263-0351 | 38360-000 | 00:20:0e:10:52:b9 | 2012-05-30 | Wellington | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 2012-06-30 | 30/5 x pol com 21dB, França solicitou melhorar apontamento. | - | 2012-08-29 | 2013-01-08 | 2013-01-18 | SIDINEI | Realizado contato com Francisca, informa que a mais de duas semanas o modem queimou devido a uma chuva muito forte no local. | Fonte do modem queimada | 10.145.89.1 | Técnico não possui o cabo
3508 | 3508 | 3508 | SES-LADA-3508 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-05-15 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | 2012-05-22 | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 32 3363-2090 | 36345-000 | 00:20:0e:10:4a:53 | 2012-05-24 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | 2012-07-02 | 2012-06-24 |  | - | 2012-08-22 | [5 empty] | 10.145.135.1 | -
3344 | 3344 | 3344 | SES-LERA-3344 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEANDRO FERREIRA | OESTE | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O | 4033 | 2012-05-02 | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 37 3277-1363 | 35657-000 | 00:20:0e:10:48:be | 2012-05-02 | Leonardo Batista | 2012-05-02 | 2012-07-02 | 2012-06-02 |  | O novo contato da Farmácia é a Jucimar. | 2012-07-31 | [5 empty] | 10.145.64.1 | -
3349 | 3349 | 3349 | SES-MAGA-3349 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4035 | 2012-05-04 | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 38 3615-2646 | 39460-000 | 00:20:0e:10:45:5f | 2012-05-04 | Leonardo Batista | 2012-05-07 | 2012-07-02 | 2012-06-07 | TERMO COM DATA E IP ERRADOS, NECESSARIO REENVIAR POR ISSO NÃO FOI ACEITO NO DIA 4/5. | - | 2012-08-05 | [5 empty] | 10.145.69.1 | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3373 | 3373 | 3373 | SES-PAAO-3373 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4035 | 2012-05-10 | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 33 3535-4003 | 39814-000 | 00:20:0e:10:49:b4 | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-11 | 2012-07-02 | 2012-06-11 | DESLIGARAM O MODEM. | - | 2012-08-09 | [5 empty] | 10.145.80.1 | técnico não possui
3374 | 3374 | 3374 | SES-PAAO-3374 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4035 | 2012-05-09 | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 33 8816-4206 | 39814-000 | 00:20:0e:10:48:46 | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 2012-06-10 |  | - | 2012-08-08 | [5 empty] | 10.145.81.1 | -
3376 | 3376 | 3376 | SES-SAAS-3376 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | 4035 | 2012-05-31 | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 | 00:20:0e:10:51:d1 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 2012-06-30 |  | - | 2012-08-29 | [5 empty] | 10.145.95.1 | Ainda não há computador disponível na localidade.
3375 | 3375 | 3375 | SES-SAAS-3375 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | 4035 | 2012-05-31 | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 | 00:20:0e:10:52:08 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-06-01 | 2012-07-02 | 2012-07-02 |  | - | 2012-08-30 | [5 empty] | 10.145.96.1 | A localidade possui um computador, porém já esta conectado à internet local.
3453 | 3453 | 3453 | SES-LACE-3453 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | 4035 | 2012-06-25 | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 38 3759-1263 | 39250-000 | 00:20:0e:10:52:4f | 2012-06-25 | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | 2012-08-22 | 2012-07-26 |  | - | 2012-09-23 | [5 empty] | 10.145.97.1 | O Técnico não manteve o cabo RJ45 no cliente.
3450 | 3450 | 3450 | SES-BURO-3450 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | 2012-06-22 | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 38 3742-1116 | 39280-000 | 00:20:0e:10:52:0a | 2012-06-22 | Wellington Ferreira | 2012-06-22 | 2012-08-22 | 2012-07-23 |  | - | 2012-09-20 | [5 empty] | 10.145.98.1 | PC não possui porta disponível RJ45.
3451 | 3451 | 3451 | SES-IBAI-3451 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-08-10 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | 4033 | 2012-07-02 | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 - Bairro Novo Horizonte | 38 3746-1191 | 39350-000 | 00:20:0e:10:52:11 | 2012-07-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 | 2012-10-01 | 2012-08-02 | 18/6 - Endereço corrigido. / Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | 2012-09-30 | 2012-09-11 |  | VODANET | Colocar nova linha de comando. |  | 10.145.99.1 | técnico não possui o cabo
3452 | 3452 | 3452 | SES-IBAI-3452 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | 4033 | 2012-07-03 | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 38 3746-1191 | 39350-000 | 00:20:0e:10:52:38 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.145.100.1 | -
3448 | 3448 | 3448 | SES-BURO-3448 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | 2012-06-25 | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 38 3742-3032 | 39280-000 | 00:20:0e:10:52:0d | 2012-06-25 | Wellington Ferreira | 2012-06-25 | 2012-08-22 | 2012-07-26 |  | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 2012-09-23 | 2012-10-22 | 2013-03-19 | WALTER | Lucélia informou que não houve quedas de energia na localidade. Pedimos pra fazer o reset 2 vezes, porém, o modem não retornou. Colocar nova linha de comando. | Retirada do galho da frente da antena. | 10.145.102.1 | já estão utilizando o link de internet no computador da localidade
3445 | 3445 | 3445 | SES-PASO-3445 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4035 | 2012-06-26 | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 - Bairro DNER | 33 3534-1217 | 39818-000 | 00:20:0e:10:52:77 | 2012-06-26 | Marcos Paulo | 2012-06-26 | 2012-08-22 | 2012-07-27 |  | - | 2012-09-24 | 2013-01-11 | 2013-04-02 | AIRTON SOUZA | Sibéria disse que o modem estava ligado normalmente. Pedi para reiniciar o modem e o link não retornou. A mesma disse que um técnico foi à localidade nessa semana mas não explicou o que ocorreu com o equipamento. | O técnico Airton comunicou que o o modem estava fora da tomada. O mesmo informou que os equipamentos de informática foram retirados da fonte de energia para evitar danos, e o nosso modem foi um desses aparelhos. Link Normalizado. Foi alterado a licença. | 10.145.103.1 | Não há computador disponível para manter o cabo RJ45
3444 | 3444 | 3444 | SES-BURO-3444 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | 2012-07-04 | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 38 3742-3044 | 39280-000 | 00:20:0e:10:52:64 | 2012-07-04 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | 2012-12-11 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | 10.145.104.1 | Não há espaço para conexão no PC disponível na localidade.
3443 | 3443 | 3443 | SES-BURO-3443 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | 2012-06-27 | Érica / Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 3899393603 | 39280-000 | 00:20:0e:10:4a:b3 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | VODANET | Link off. | Modem estava desligado. Retornou com contato telefonico. | 10.145.105.1 | localidade não possui computador
3442 | 3442 | 3442 | SES-BURO-3442 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O | 4035 | - | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 38 3742-1853 | 39280-000 | 00:20:0e:10:49:b1 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.106.1 | -
3460 | 3460 | 3460 | SES-SAAS-3460 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O | 4035 | 2012-07-10 | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 - Bairro Santa Cruz | 38 9921-8533 | 39295-000 | 00:20:0e:10:49:9c | 2012-07-10 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-11 | 2012-12-11 | 2012-08-11 |  | - | 2012-10-09 | [5 empty] | 10.145.110.1 | Técnico não possui o cabo de rede
3459 | 3459 | 3459 | SES-PIRA-3459 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-27 | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 38 3743-9993 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:d1 | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.111.1 | tecnico não possui o cabo
3456 | 3456 | 3456 | SES-LACE-3456 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | 4035 | 2012-06-22 | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 38 3759-1226 | 39250-000 | 00:20:0e:10:52:34 | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | 2012-08-22 | 2012-07-23 | Os não está liberada no portal. | - | 2012-09-20 | [5 empty] | 10.145.112.1 | Cliente sem pc disponível para colocar o cabo RJ45
3457 | 3457 | 3457 | SES-LACE-3457 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | 4035 | 2012-06-22 | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 38 3759-1239 | 39250-000 | 00:20:0E:10:52:BC | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | 2012-08-22 | 2012-07-23 |  | - | 2012-09-20 | [5 empty] | 10.145.113.1 | Cabo não conectado.
3458 | 3458 | 3458 | SES-PIRA-3458 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-07-05 | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 - Bairro Santa Terezinha | 38 3743-9936 | 39270-000 | 00:20:0E:10:52:57 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | 2012-12-11 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | 2012-09-11 | 2013-03-19 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Walter informa que tinha um galho na frente da antena. | 10.145.114.1 | Não possui computador
3461 | 3461 | 3461 | SES-PIRA-3461 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-07-05 | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 38 3743-9909 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:56 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | 2012-12-11 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | 10.145.109.1 | Localidade não possui computador
3462 | 3462 | 3462 | SES-PIRA-3462 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-08-06 | 2012-07-08 | 2012-06-29 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | - | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 38 3743-9936 | 39270-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.108.1 | -
3470 | 3470 | 3470 | SES-PIRA-3470 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-28 | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 38 3743-9994 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:80 | 2012-06-28 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | 10.145.115.1 | Técnico não tem cabo disponível.
3469 | 3469 | 3469 | SES-PIRA-3469 | 2012-05-11 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2012-09-29 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4033 | 2012-05-27 | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 38 3743-9937 | 39270-000 | 00:20:0e:10:53:a5 | 2012-11-20 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-21 | Pendente | 2012-12-22 | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos Resolvido / 5/7 - Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço deve ocorre no dia 15/7. / 14/6 - Dados corrigidos / Em contato com a Sra. Bruna 38 3743-9937, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se ao endereço novo do Posto de saúde, porem o mesmo não tem previsão para o término da construção. | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos - Resolvido Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço de | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.145.116.1 | conectado no computador do cliente
3468 | 3468 | 3468 | SES-PIRA-3468 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-27 | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 - Bairro Nova Pirapora | 38 3743-9935 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:1a | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | 2012-09-11 | 2013-03-19 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Nova linha de comando. | 10.145.117.1 | técnico naõ possui o cabo
3467 | 3467 | 3467 | SES-PIRA-3467 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-21 | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 38 3743-9939 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:bc | 2012-06-21 | Fabrício Campolina | 2012-06-22 | 2012-08-22 | 2012-07-23 |  | - | 2012-09-20 | 2013-05-04 |  | VODANET | Niveis baixos. |  | 10.145.118.1 | O técnico informou que não deixará o cabo.
3464 | 3464 | 3464 | SES-PIRA-3464 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-27 | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 38 3743-9987 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:c9 | 2012-06-27 | Alexandre Pascoal | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.119.1 | Não Possui computador para conexão do cabo.
3465 | 3465 | 3465 | SES-PIRA-3465 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-29 | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 38 3743-9908 | 39270-000 | 00:20:0e:10:48:bd | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | 10.145.120.1 | cabo muito curto para utilizar na localidade
3466 | 3466 | 3466 | SES-PIRA-3466 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-08-09 | 2012-07-10 | 2012-05-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-06-29 | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 38 3743-9940 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:0c | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | 2012-09-27 | [5 empty] | 10.145.121.1 | -
3463 | 3463 | 3463 | SES-PIRA-3463 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4035 | 2012-07-03 | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 38 3743-9996 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:af | 2012-07-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-06 | 2012-10-01 | 2012-08-06 | NÃO RECEBIDO EMAIL DE ATIVAÇÃO | - | 2012-10-04 | [5 empty] | 10.145.122.1 | Não há PC disponível.
3476 | 3476 | 3476 | SES-PIRA-3476 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4033 | 2012-07-04 | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 38 3743-9997 | 39270-000 | 00:20:0e:10:52:a9 | 2012-07-04 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 |  | - | 2012-10-02 | [5 empty] | 10.145.153.1 | -
3477 | 3477 | 3477 | SES-POUE-3477 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PONTO CHIQUE | NORTE DE MINAS | 16°37'59.68"S | 45° 3'2.85"O | 4033 | 2012-07-05 | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 38 3624-9136 | 39328-000 | 00:20:0e:10:51:cc | 2012-07-05 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-05 | 2012-10-01 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | 10.145.154.1 | O técnico informa que não tem o cabo RJ45 disponível.
3478 | 3478 | 3478 | SES-SAAS-3478 | 2012-05-15 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O | 4033 | 2012-09-17 | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 38 9938-9304 | 39295-000 | 00:20:0e:10:55:70 | 2012-12-19 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-19 | 2013-01-25 | 2013-01-19 | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. / Cliente não está ciente | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. Cliente não está ciente. | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.145.155.1 | Ligado ao computador.
3479 | 3479 | 3479 | SES-VAMA-3479 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VÁRZEA DA PALMA | NORTE DE MINAS | 17°35'40.44"S | 44°43'28.11"O | 4033 | 2012-07-05 | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 38 3731-4767 | 39260-000 | 00:20:0e:10:52:15 | 2012-07-05 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-05 | 2012-10-01 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | 10.145.158.1 | Não há computador disponível.
3480 | 3480 | 3480 | SES-PASO-3480 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-20 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-10-31 | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 33 3534-1288 | 39818-000 | 00:20:0e:10:56:7b | 2013-02-28 | Taiane Duarte | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-03-31 | Cliente não está ciente | 27/08/2012 11:24:00 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 2013-05-29 | [5 empty] | 10.145.159.1 | Não tem terminal.
3481 | 3481 | 3481 | SES-PASO-3481 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-09-25 | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 33 3534-2039 | 39818-000 | 00:20:0E:10:59:56 | 2013-03-01 | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-01 | 2013-04-26 | 2013-04-01 | Nível de SNR | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | 2013-05-30 | [5 empty] | 10.145.160.1 | Modem.
3482 | 3482 | 3482 | SES-PASO-3482 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-10-31 | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 33 3534-2040 | 39818-000 | 00:20:0e:10:59:30 | 2013-02-27 | Victor Hugo Fonseca | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-03-31 | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida / Secretaria de saúde não tem telefone | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone. | 2013-05-29 | 2013-04-25 | 2013-05-08 | AIRTON SOUZA | Segundo a atendente Carla, houve uma chuva muito forte e a água da chuva entrou dentro da localidade. Por causa do risco em molhar o equipamento, a responsável se viu obrigada a desligar o aparelho e tirá-lo do lugar. O equipamento possivelmente pode ter molhado. | Técnico Airton do norte, informa que o equipamento foi desligado devido a uma goteira proximo da tomada. | 10.145.161.1 | Não possui computador
3483 | 3483 | 3483 | SES-PASO-3483 | 2012-05-15 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-11-07 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-11-19 | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 3384248389 | 39818-000 | 00:20:0e:10:59:5b | 2013-03-01 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-09 | 2013-04-26 | 2013-05-10 | Sem conectividade na lan. Nível de SNR. | 23/10/2012 11:39:11 Ivan Santos Deve Ser instalado no Posto de Saúde Encachoeirado de Padre Paraíso, ligar na Secretaria para agendamento. 33 8428 0980 PSF Encachoeirado 33 8436 2811 Enfermeira Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 09:57:26 | 2013-07-08 | 2013-05-04 | 2013-05-08 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | 10.145.162.1 | Não há terminal próximo. | 2013-03-01 | 2013-03-02 | AIRTON SOUZA | Lider instalou, mas localidade encontra-se em queda. Luz de erro do modem acesa. | Técnico Airton Souza informa que tomada estava com mal contato.
3484 | 3484 | 3484 | SES-PASO-3484 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | 4033 | 2012-06-27 | Marcelo Batista dos Santos / Milton Tavares / | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 33 3534-1028 | 39818-000 | 00:20:0e:10:52:75 | 2012-06-27 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.163.1 | -
3485 | 3485 | 3485 | SES-MATA-3485 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-06-29 | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0e:10:51:fb | 2012-06-28 | Marcos Paulo | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | 10.145.157.1 | -
3486 | 3486 | 3486 | - | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | - | Beyliane Camargos Meira | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.156.1 | -
3487 | 3487 | 3487 | SES-MATA-3487 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-09-11 | Andreza Hirle da Silva | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 - Esperança | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0E:10:55:05 | 2012-12-12 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido / Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.145.124.1 | Não tem computador;
3488 | 3488 | 3488 | SES-MATA-3488 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-09-11 | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0E:10:59:68 | 2013-02-22 | Jair de Oliveira | 2013-02-25 | #N/A | 2013-03-28 | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. / Secretaria de saúde não tem telefone | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone. | 2013-05-26 | [5 empty] | 10.145.125.1 | Vai deixar ligado no modem
3489 | 3489 | 3489 | SES-MATA-3489 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-09-11 | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0e:10:59:46 | 2013-02-22 | Jair de Oliveira | 2013-02-22 | #N/A | 2013-03-25 | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 2013-05-23 | [5 empty] | 10.145.126.1 | Modem.
3490 | 3490 | 3490 | SES-MATA-3490 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | 4033 | 2012-09-11 | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 | 00:20:0e:10:57:a3 | 2013-02-20 | Jair de Oliveira | 2013-02-20 | #N/A | 2013-03-23 | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. / Secretaria de saude não tem telefone | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone. | 2013-05-21 | [5 empty] | 10.145.142.1 | Modem.
3491 | 3491 | 3491 | SES-BASO- 3491 | 2012-05-15 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-09-17 | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 32 3351-1302 | 36212-000 | 00:20:0e:10:54:e0 | 2012-12-12 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 | 4/7 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente | 4/7 - Cliente ciente. | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.145.143.1 | Nao tem computador.
818 | 3176/12 | 3176 | SES-RIES-0818 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2012-05-06 | 2012-03-23 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | CENTRO | 19°45'55.64"S | 44° 5'12.76"O | 4033 | 2012-04-27 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | (31) 3639-8709 | 33943-470 | 00:20:0e:10:48:f9 | 2012-05-02 | Airton Gabriel | 2012-05-02 | #N/A | 2012-06-02 | TUBULAÇÃO POR ONDE DEVEM PASSAR CABOS ESTA OBSTRUIDA, RETORNA NO DIA (2/5). / LOCALIDADE SEM PADRÃO DE ENERGIA (23/3). OS EM SUBSTITUIÇÃO A 3023 (8/3). | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço. | 2012-07-31 | [5 empty] | 10.144.137.1 | técnico não possui
3493 | 3493 | 3493 | SES-BASO-3493 | 2012-05-15 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-09-01 | 2012-08-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-08-21 | Lilian Leticia de Moura Malta | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 32 3351-1288 | 36212-000 | 00:20:0e:10:54:c3 | 2012-12-13 | Diego Melo | 2012-12-14 | 2012-07-02 | 2013-01-14 | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 13/8 - Não consegue contato. / 4/7 - Contato disponível. / Secretaria de saúde não tem telefone | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 4/7 - Contato disponível. | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.145.145.1 | Cabo não possui comprimento correto
3245 | 3245 | 3245 | SES-SAIA-3245 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-05-07 | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 31 3649-6021 | 33030-340 | 00:20:0e:10:48:ee | 2012-05-09 | Airton / Walter | 2012-05-09 | #N/A | 2012-06-09 |  | - | 2012-08-07 | 2013-05-04 |  | SIDINEI | Niveis baixos. |  | 10.145.24.1 | -
3495 | 3495 | 3495 | SES-BASO-3495 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-05-30 | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 - Bairro Jardim Europa | 32 3351-1902 | 36212-000 | 00:20:0e:10:48:c3 | 2012-05-31 | Flávio Soares | 2012-05-31 | 2012-06-28 | 2012-06-30 |  | - | 2012-08-29 | 2012-09-11 | 2013-01-09 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Posto está em reforma e foi transferido temporariamente para outro local, eles retiraram a antena e o modem. | 10.145.147.1 | -
3232 | 3232/12 | 3232 | SES-SAIA-3232 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-11 | Betânia Claudiano | Rua Poti, 403 - Bairro Alto São Cosme | 31 3635-6583 | 33130-450 | 00:20:0E:10:49:A1 | 2012-05-03 | Wellington | 2012-05-03 | 2012-05-29 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | SIDINEI | posto fechado. |  | 10.145.11.1 | -
3497 | 3497 | 3497 | SES-COES-3497 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | CENTRO SUL | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | 4033 | 2012-06-26 | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 32 3357-1255 | 36330-000 | 00:20:0e:10:52:66 | 2012-06-26 | Airton Gabriel | 2012-06-27 | #N/A | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.149.1 | -
3498 | 3498 | 3498 | SES-COES-3498 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | CENTRO SUL | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | 4033 | 2012-06-26 | Kelly Aparecida Maximiano Couto / Joelma | Largo Gonçalves Lara, 17 | 32 3357-1255 | 36330-000 | 00:20:0e:10:52:67 | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 | 2012-12-28 | 2012-07-28 |  | Telefone para contato atualizado. | 2012-09-25 | 2013-03-27 | 2013-04-11 | AIRTON | Sem contato com a localidade, link off. | O modem estava travado apos uma queda de energia, sendo assim, o modem foi reiniciado. Lnk normalizado. | 10.145.150.1 | -
3499 | 3499 | 3499 | SES-DEOS-3499 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012-07-16 | 2012-06-25 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DESTERRO DE ENTRE RIOS | CENTRO SUL | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | 4033 | 2012-07-04 | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 31 3763-1592 | 35494-000 | 00:20:0e:10:48:e8 | 2012-07-06 | Walter Leandro | 2012-07-06 | 2012-12-28 | 2012-08-06 | 25/6 - Telefone incorreto. | - | 2012-10-04 | 2013-05-17 |  | VODANET | 3736-1397 marilaine informa que não ocorreu nada de estranho na unidade. O modem foi retirado da tomada e colocado novamente, onde o modem normalizou na unidade, porem nos sistemas ele continua em queda. Sendo assim, sera necessario enviar tecnico na unidade, pois o Tx deve estar baixo. |  | 10.145.151.1 | O computador já possui internet.
3500 | 3500 | 3500 | SES-DOOS-3500 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | 4033 | 2012-06-27 | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 32 3353-1374 | 36213-000 | 00:20:0e:10:52:a6 | 2012-06-27 | Airton Gabriel | 2012-06-27 | #N/A | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.152.1 | Localidade não possui computador para ser utilizado com o modem
3501 | 3501 | 3501 | SES-DOOS-3501 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | 4033 | 2012-06-27 | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 32 3353-2448 | 36213-000 | 00:20:0e:10:52:0b | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 | 2012-12-28 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.123.1 | O cliente já possui internet. Não há possibilidade de manter o cabo RJ45 na localidade.
3502 | 3502 | 3502 | SES-DOOS-3502 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | 4033 | 2012-06-29 | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 32 3353-2449 | 36213-000 | 00:20:0E:10:52:6D | 2012-06-28 | Airton Gabriel | 2012-06-29 | #N/A | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | 2012-09-11 | 2013-01-08 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Troca da antena. | 10.145.129.1 | - | 2012-10-02 | 2012-10-10 | VODANET | Contato com sucesso, Sra.Cristiane informou que no Sábado choveu e ventou bastante, houve queda de energia. Solicitei que ela verificasse o status do equipamento e o mesmo estava sem TX e RX, solicitei que ela desligasse o equipamento da tomada e religasse, e o mesmo não voltou a funcionar. Necessário verificar | Trocou a ODU pois a que estava na localidade estava queimada. Segundo o Sidinei, a ODU estava bem suja e choveu bastante na localidade. Perguntei a ele se poderia ter sido um raio e ele me relatou que isto não é algo incomum de ocorrer - cliente
3235 | 3235/12 | 3235 | SES-SAIA-3235 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | 4033 | 2012-04-20 | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 31 3649-6864 | 33015-420 | 00:20:0e:10:48:dc | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | 2012-05-29 | 2012-06-03 |  | - | 2012-08-01 | [5 empty] | 10.145.14.1 | -
3504 | 3504 | 3504 | SES-ENAS-3504 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | 4033 | 2012-06-18 | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 31 3751-2025 | 35490-000 | 00:20:0e:10:52:72 | 2012-06-19 | Walter Leandro | 2012-06-19 | 2012-12-28 | 2012-07-20 | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. | - | 2012-09-17 | 2013-04-16 | 2013-04-22 | SIDINEI | Nivies baixos. | Troca de ODU. Link normalizado. | 10.145.131.1 | -
3505 | 3505 | 3505 | SES-ENAS-3505 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | 4033 | 2012-06-18 | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 31 3751-1956 | 35490-000 | 00:20:0e:10:52:d0 | 2012-06-18 | Airton Gabriel | 2012-06-19 | #N/A | 2012-07-20 | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. | - | 2012-09-17 | [5 empty] | 10.145.132.1 | -
3506 | 3506 | 3506 | SES-ITBA-3506 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-20 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Claudiana Ferreira de Sousa / Dali | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 - Bairro Setor Norte | 34 3271-8235 | 38300-172 | 00:20:0e:10:54:a9 | 2012-11-08 | Arnaldo Kleon Almeida | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 | Cliente não está ciente | 27/08/2012 13:30:26 Fernando La Rocca Junior De acordo com etapa abaixo, solicitação corrigida. Solicitação Enviada a Operadora Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 2013-02-07 | [5 empty] | 10.145.133.1 | não existe computador para conectar ao modem
3507 | 3507 | 3507 | - | 2012-05-15 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-05-21 | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | IBITURUNA | CENTRO SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | CANCELADO | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 35 3844-1233 | 37223-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 25/6 - Contato corrigido / Secretaria de saúde não tem telefone | 30/11/2012 14:59:55 Ivan Santos Solicitação Cancelada 25/6 - Contato corrigido. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.134.1 | -
3377 | 3377 | 3377 | SES-SANO-3377 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | NORDESTE | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | 4035 | 2012-05-28 | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 - Bairro Gameleira | 33 3582-1194 | 39848-000 | 00:20:0E:10:52:AC | 2012-05-28 | Marcos Paulo | 2012-05-29 | 2012-07-02 | 2012-06-29 |  | - | 2012-08-27 | [5 empty] | 10.145.94.1 | Localidade não possui cabo de rede
3588 | 3588 | 3588 | SES-SADA-3588 | 2012-05-27 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA MARGARIDA | LESTE DO SUL | 20º22'24''S | 42º15'15''O | 4033 | 2012-07-19 | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 31 3875-1387 | 36910-000 | 00:20:0E:10:4D:10 | 2012-07-19 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 08/08. / 13/06/2012 14:59:12 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada / | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.146.2.1 | O cabo RJ45 é curto para a distância do modem ao PC.
3510 | 3510 | 3510 | SES-ITBA-3510 | 2012-05-15 | 2012-10-14 | 2012-10-14 | 2012-10-29 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Dilvanir Daniel Urzedo | RUA 26 C entre 13 e 15 - Centro | 34 3271-8259 / 34 91 | 38300-080 | 00:20:0E:10:54:B0 | 2012-10-31 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 | Cliente não está ciente | 04/09/2012 13:46:25 Ivan Santos Resolvida. 34 9123 4830 Solicitação Corrigida Cliente não está ciente. | 2013-01-29 | [5 empty] | 10.145.137.1 | Com a responsável.
3511 | 3511 | 3511 | - | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | CANCELADO | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 34 3268-0306 | 38304-036 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Cancelado em 23/8/12 pela Prodemge. | Contato telefônico errado. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.138.1 | -
3512 | 3512 | 3512 | SES-LADA-3512 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | 2012-06-29 | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 32 3363-2090 | 36345-000 | 00:20:0E:10:52:01 | 2012-06-29 | Walter Leandro | 2012-06-29 | 2012-12-28 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | 2012-12-28 | 2013-01-08 | SIDINEI | Realizado contato com Amanda informa que após uma chuva muito forte na localidade o modem parou de funcionar, analisado os cabos, modem restartado e problema persistiu não acendendo nenhum dos leds, será necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Fonte do modem queimada e galhos de arvore em cima da antena. | 10.145.128.1 | localidade ainda não possui computador
3513 | 3513 | 3513 | SES-MAAS-3513 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | CENTRO SUL | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | 4033 | 2012-08-20 | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 32 3338-1036 | 37305-000 | 00:20:0e:10:56:2f | 2012-12-08 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 | 27/6 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente | 27/6 - Cliente notificado. | 2013-03-10 | 2013-05-04 | 2013-05-14 | SIDINEI | Níveis baixos. | Troca de ODU. | 10.145.127.1 | Cabo não possui o comprimento correto
3514 | 3514 | 3514 | SES-MAAS-3514 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | CENTRO SUL | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | 4033 | 2012-08-20 | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 32 3338-1255 | 37305-000 | 00:20:0E:10:53:F9 | 2012-12-07 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-07 | 2013-01-17 | 2013-01-07 | 27/6 - Cliente notificado / Cliente não está ciente | 27/6 - Cliente ciente. | 2013-03-07 | 2013-05-04 | 2013-05-14 | SIDINEI | Níveis baixos. | Feito reapontamento da antena. | 10.145.141.1 | Não vai deixar.
3515 | 3515 | 3515 | SES-CAIS-3515 | 2012-05-15 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2012-07-19 | 2012-06-20 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2012-08-31 | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | (34)3263-0343 - (34) | 38360-000 | 00:20:0e:10:4f:5f | 2012-08-31 | André da Silva Braz | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 25/6 - Contato corrigido / Não consegue contato com o cliente. 1º telefone não existe e 2º não atende. | 25/6 - Contato corrigido. | 2012-11-29 | [5 empty] | 10.145.140.1 | O técnico não possui o cabo RJ45
3516 | 3516 | 3516 | SES-CAIS-3516 | 2012-05-15 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-07-24 | 2012-05-21 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2012-05-30 | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 34 3263-1656 | 38360-000 | 00:20:0e:10:51:ee | 2012-05-31 | Wellington | 2012-05-31 | 2012-07-02 | 2012-06-30 |  | Contato telefônico errado. | 2012-08-29 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | SIDINEI | Modem está somente com luz power acesa. | Em contato com o técnico Sidinei, fui informado que a antena esta com a elevação frouxa e a ODU estava com a ponta carbonizada. Segundo ele, o responsável pela localidade informou que houve uma chuva muito forte no dia anterior a queda. | 10.145.139.1 | O técnico não vai deixar o cabo RJ 45 porque o PD do Cliente já possui uma conexão Ethernet ativa.
3520 | 3520 | 3520 | SES-ITBA-3520 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 34 3268-9090 | 38307-386 | 00:20:0e:10:54:51 | 2012-10-30 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-30 | 2012-12-11 | 2012-11-30 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:41:49 Ivan Santos Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:12 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção 25/05/201 | 2013-01-28 | [5 empty] | 10.145.183.1 | Conectado ao modem
3522 | 3522 | 3522 | SES-ITBA-3522 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 34 3268-9400 | 38302-236 | 00:20:0E:10:54:84 | 2012-10-26 | Arnaldo Kleon | 2012-10-29 | 2012-12-11 | 2012-11-29 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:53:08 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:49:41 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:24 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e co | 2013-01-27 | [5 empty] | 10.145.185.1 | -
3523 | 3523 | 3523 | SES-ITBA-3523 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 34 3269-4573 | 38304-036 | 00:20:0e:10:54:87 | 2012-11-08 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 | sem termo no saom. | 23/08/2012 14:50:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:38 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 2013-02-07 | [5 empty] | 10.145.184.1 | -
3524 | 3524 | 3524 | SES-ITBA-3524 | 2012-05-18 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 2012-11-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Suiça s/n.º | 34 3268-0300 | 38304-202 | 00:20:0E:10:54:BA | 2012-11-08 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:48:26 Ivan Santos Endereço antigo: Rua Izaias Candido de Freitas, 539 Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:51 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ati | 2013-02-07 | 2013-05-17 |  | VODANET | Tentativa de contato sem sucesso. Em contato com a localidade, fomos informados pela atendente Juliana que o operador Arnaldo Kleon danificou o telhado da localidade. O Telhado foi arrumado e possivelmente o responsável pela manutenção esbarrou na antena durante o processo, pois o aparelho aparece luz de erro. |  | 10.145.186.1 | Localidade não possui pc.
3525 | 3525 | 3525 | SES-ITBA-3525 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 34 3269-6599 | 38305-226 | 00:20:0e:10:54:54 | 2012-10-29 | Arnald Kleon de Almeida | 2012-10-30 | 2012-12-11 | 2012-11-30 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 23/08/2012 14:51:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:00 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 2013-01-28 | [5 empty] | 10.145.187.1 | localidade ainda não possui computador
3526 | 3526 | 3526 | SES-ITBA-3526 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 - Bairro Tupã | 34 3262-1932 | 38304-406 | 00:20:0E:10:54:65 | 2012-10-31 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. | 23/08/2012 14:51:49 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:15 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 2013-01-29 | 2013-01-04 | EVILAINE | LIDER | Willer informou que o técnico fez a instalação do equipamento e disse que voltaria para instalar um cabo que ficou faltando. Porém o mesmo não retornou. |  | 10.145.188.1 | Junto com o modem.
3527 | 3527 | 3527 | SES-GUTA-3527 | 2012-05-18 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | 2012-09-26 | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 34 3264-8133 | 38310-000 | 00:20:0E:10:54:95 | 2012-11-12 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-12 | 2013-01-03 | 2012-12-13 | 27/6 - Endereço confirmado / Através do contato me informaram que a localidade fica no Distrito Flor de Minas, mais o Município e GURINHATÃ que fica longe. | 27/06 - Endereço confirmado | 2013-02-10 | [5 empty] | 10.145.189.1 | Localidade não possui pc.
3528 | 3528 | 3528 | - | 2012-05-18 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-29 | 2012-05-25 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | 2013-05-09 | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 34 3264-1010 | 38310-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | 07/05/2013 09:31:56 Ivan Santos Atualizado. Pendência Vistoria Resolvida Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.190.1 | -
3529 | 3529 | 3529 | - | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | NAZARENO | CENTRO SUL | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | 4033 | - | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 35 3842-1296 | 36370-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.191.1 | -
3530 | 3530 | 3530 | SES-NANO-3530 | 2012-05-18 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-10-10 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NAZARENO | CENTRO SUL | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | 4033 | 2012-10-29 | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Josenato Guimarães n°14 Bairro do Rosário | 35 3842-1916 | 36370-000 | 00:20:0e:10:54:c7 | 2012-12-21 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-21 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 17/08/2012 14:12:16 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Rita de Cassia 35 3842-1916 , solicitou primeiramente o contato com a Secreataria de Saúde referente ao assunto . | 02/10/2012 11:27:07 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/09/2012 14:38:15 Hernan Martins Alves Mudou para Rua Josenato Guimarães n°14 no Bairro do Rosário. Ativação Agendada 17/08/2012 14:12:16 Ivan San | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.145.168.1 | Não possui comprimento correto
3531 | 3531 | 3531 | SES-PIDE-3531 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | 4033 | 2012-06-13 | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 32 3335-1233 | 36227-000 | 00:20:0e:10:49:a3 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 2012-07-15 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | [5 empty] | 10.145.169.1 | cabo curto para instalação
3532 | 3532 | 3532 | SES-PIDE-3532 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | 4033 | 2012-06-13 | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 32 3335-1656 | 36227-000 | 00:20:0e:10:48:71 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 2012-07-15 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | [5 empty] | 10.145.170.1 | cabo muito curto para conectar
3533 | 3533 | 3533 | SES-PIDE-3533 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | 4033 | 2012-06-13 | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 - Bairro Jardim | 32 3335-1395 | 36227-000 | 00:20:0e:10:48:89 | 2012-06-13 | Flávio Soares | 2012-06-14 | 2012-08-22 | 2012-07-15 | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. | - | 2012-09-12 | 2012-09-11 | 2013-01-10 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido nova linha de comando. Responsável informa que há constantes quedas de energina no local, e que em alguns casos pessoas da cidade desligam o padrão de energia. | 10.145.177.1 | O cliente não possui computador.
3534 | 3534 | 3534 | SES-PROS-3534 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | 4033 | 2012-06-27 | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 32 3353-6399 | 36320-000 | 00:20:0e:10:52:63 | 2012-06-27 | Leonardo Batista | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.176.1 | Não puossui o cabo para conexão.
3535 | 3535 | 3535 | SES-PROS-3535 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | 4033 | 2012-07-10 | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 - Bairro Pinheiro Chagas | 32 3353-6280 | 36320-000 | 00:20:0e:10:52:cd | 2012-07-11 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-11 | 2012-08-22 | 2012-08-11 |  | - | 2012-10-09 | [5 empty] | 10.145.175.1 | -
3536 | 3536 | 3536 | SES-PROS-3536 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | 4033 | 2012-07-17 | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 32 3353-6460 | 36320-000 | 00:20:0E:10:51:E5 | 2012-07-17 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | 17/07/2012 18:32:37 Carlos Alberto Silva No momento do aceite o acesso não estava pingando. / GCR: Aguardar o retorno até o dia 28/05, caso tenha alguma pendência reprove a solicitação. / A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | 2012-10-16 | [5 empty] | 10.145.174.1 | -
3537 | 3537 | 3537 | SES-RETA-3537 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RESENDE COSTA | CENTRO SUL | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O | 4033 | 2012-08-21 | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 32 3354-1657 | 36340-000 | 00:20:0E:10:4C:A3 | 2012-08-20 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 | 2012-10-01 | 2012-09-21 |  | - | 2012-11-19 | [5 empty] | 10.145.173.1 | Cabo curto.
3538 | 3538 | 3538 | SES-RETA-3538 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RESENDE COSTA | CENTRO SUL | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O | 4033 | 2012-06-15 | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 32 3354-1757 | 36340-000 | 00:20:0e:10:52:bf | 2012-06-15 | Alexandre Pascoal | 2012-06-15 | 2012-08-22 | 2012-07-16 | 13/6 - Não consegue achar sinal, retorna em 14/6. | - | 2012-09-13 | [5 empty] | 10.145.172.1 | Sem infra-estrutura para conexão
3539 | 3539 | 3539 | SES-RIIS-3539 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | 4033 | 2012-06-22 | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 32 3356-1172 | 36335-000 | 00:20:0e:10:52:61 | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | 10.145.171.1 | -
3540 | 3540 | 3540 | SES-RIIS-3540 | 2012-05-18 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | 4033 | 2012-08-09 | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 32 3356-1177 | 36335-000 | 00:20:0e:10:4f:48 | 2012-08-09 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Em contato com a Sra. Weni de Paulo Lima 32 3356-1177, não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | Cliente notificado por ofício. | 2012-11-07 | 2013-01-18 | EVILAINE | VODANET |  |  | 10.145.178.1 | -
3541 | 3541 | 3541 | SES-SAAS-3541 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA CRUZ DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 7'18.05"S | 44°13'25.06"O | 4033 | 2012-09-17 | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 32 3373-5837 | 36328-000 | 00:20:0E:10:55:1D | 2012-12-18 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.145.179.1 | Não há terminal próximo.
3542 | 3542 | 3542 | SES-SAEI-3542 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-06-19 | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 32 3379-2716 | 36300-382 | 00:20:0e:10:4a:2a | 2012-06-19 | Marcos Aurélio | 2012-06-19 | 2012-08-22 | 2012-07-20 |  | - | 2012-09-17 | [5 empty] | 10.145.180.1 | localidade ainda não possui computador
3543 | 3543 | 3543 | SES-SAEI-3543 | 2012-05-18 | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 2012-09-05 | 2012-07-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-08-21 | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 32 3373-2543 | 36300-258 | 00:20:0e:10:55:28 | 2012-08-21 | Joao Marcelo | 2012-08-23 | 2012-12-11 | 2012-09-23 | 21/8 - Energia instalada. / Localidae Lider, mas por estar vencida fomos instalar. / 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no local a ser instalado, e o mesmo confirmou que haveria. A unidade ainda não se mudou para o endereço da instalação que esta na OS. / 25/07/2012 18:24:02 Hernan Martins Alves Em contato com a localidade o endereço cadastrado está correto, mas a farmácia ainda não funciona neste local, a previsão para o funcionamento é entre agosto e novembro. | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca | 2012-11-21 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | LIDER | Sra. MÃ´nica informou que o modem estava conectado porÃ©m com apenas a luz de power acesa. | Troca de Modem, pois modem estava ligando e desligando sozinho, não era problema de tomada | 10.145.181.1 | -
3545 | 3545 | 3545 | SES-SAEI-3545 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-06-20 | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 32 3372-7420 | 36305-186 | 00:20:0e:10:49:98 | 2012-06-20 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | 2012-08-22 | 2012-07-21 |  | - | 2012-09-18 | [5 empty] | 10.145.182.1 | Não possui infraestrutura para conexão.
3546 | 3546 | 3546 | SES-SAEI-3546 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-06-15 | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 32 3372-8747 | 36307-458 | 00:20:0e:10:4c:59 | 2012-06-15 | Marcos Aurélio | 2012-06-18 | 2012-08-22 | 2012-07-19 |  | - | 2012-09-16 | [5 empty] | 10.145.167.1 | cabo muito curto pra instalação
3548 | 3548 | 3548 | SES-SAEI-3548 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-06-15 | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 32 3372-3843 | 36309-352 | 00:20:0e:10:4a:36 | 2012-06-15 | Flavio Soares | 2012-06-18 | 2012-08-22 | 2012-07-19 |  | - | 2012-09-16 | [5 empty] | 10.145.166.1 | Sem infra-estrutura para conexão.
3549 | 3549 | 3549 | SES-SAEI-3549 | 2012-05-18 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-10-15 | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 32 3372 3843 | 36309-352 | 00:20:0E:10:55:32 | 2012-12-18 | Sidnei de Paula Silva | 2012-12-18 | #N/A | 2013-01-18 | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe | 31/08/2012 13:54:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:35:52 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao f | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.145.165.1 | Não há terminal na localidade.
3552 | 3552 | 3552 | SES-SAEI-3552 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-12-19 | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 32 3373 1973 | 36309-024 | 00:20:0e:10:57:e3 | 2013-01-16 | Walter Leandro | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-02-16 | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. / Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 2013-04-16 |  |  |  | Instalação |  | 10.145.164.1 | Não possui computador
3565 | 3565 | 3565 | SES-PATE-3565 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PASSA QUATRO | SUL | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O | 4033 | 2012-07-05 | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 32 3295-1118 | 37330000 | 00:20:0e:10:51:fd | 2012-07-05 | Marcos Aurélio | 2012-07-05 | 2012-10-01 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | 10.145.192.1 | -
3564 | 3564 | 3564 | SES-PAOS-3564 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-06-05 | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 37 3274-1203 | 35669-000 | 00:20:0e:10:52:ac | 2012-06-05 | Leonardo Batista | 2012-06-11 | 2012-08-22 | 2012-07-12 | Localidade desligou o moden, não sendo possivel aceite da Prodemge | - | 2012-09-09 | [5 empty] | 10.145.193.1 | -
3563 | 3563 | 3563 | SES-PAIS-3563 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-07-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PALMÓPOLIS | NORDESTE | 16°44'33.04"S | 40°24'54.83"O | 4033 | 2013-01-22 | Everton Machado | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | (33)3744-9444 | 39945-000 | 00:20:0e:10:58:cd | 2013-02-26 | Jair de Oliveira | 2013-02-27 | #N/A | 2013-03-30 | 5/7 - Contato corrigido. / 5/7 - Telefone não existe. / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Favor verificar outro contato telefonico. Não consegue contato com o cliente. | 24/08/2012 14:02:41 Ivan Santos Resolvida. 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação. | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.145.194.1 | Conectado ao modem
3562 | 3562 | 3562 | SES-PAVA-3562 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAIVA | CENTRO SUL | 21°17'35.01"S | 43°24'36.66"O | 4033 | 2012-08-14 | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 32 3364-1209 | 36195-000 | 00:20:0e:10:4f:7a | 2012-08-14 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Em contato com a Sra. Emilia Maldi 32 3364-1209, farmaceutica responsavel Nazira , endereço correto Rua Astolfo Amaro Malta 54 | - | 2012-11-14 | 2013-01-02 | 2013-01-02 | VODANET | Realizado contato com Jackeline atraves do numero 32 3364-1209, informou que o modem nao era utilizado e devido a isso estava desligado, orientada a deixa-lo sempre ligado , colocou o modem na tomada, tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link Ok, sem intervernsão da operadora. Niveis bons, ping ok. | 10.145.195.1 | cabo muito curto para localidade
3561 | 3561 | 3561 | SES-PARO-3561 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAI PEDRO | NORTE DE MINAS | 15°29'31.52"S | 42°57'34.15"O | 4033 | 2012-08-17 | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 38 3831 8101 | 39517-000 | 00:20:0E:10:52:04 | 2012-08-17 | Alexandre Pascal | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Gregori (38)9992-8290, informou que a Farmacia de Minas se localiza no endereço correto : Rua João Raimundo de Carvalho /253. |  | 2012-11-15 | [5 empty] | 10.145.196.1 | Não Tem..
3559 | 3559 | 3559 | SES-OLUA-3559 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLHOS-D'ÁGUA | NORTE DE MINAS | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | (38) 32517131 | 39398000 | 00:20:0e:10:4c:48 | 2012-09-05 | Jedison Alves | 2012-09-05 | 2012-12-11 | 2012-10-06 | COLOCAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com Sr. Sandro Arnaud Dias 38 3251-7106, endereço correto : Rua Diamatina N:600. |  | 2012-12-04 | [5 empty] | 10.145.197.1 | Não possui cabo
3558 | 3558 | 3558 | SES-NAAN-3558 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NACIP RAYDAN | LESTE | 18°27'15.96"S | 42°14'58.63"O | 4033 | 2012-08-14 | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | (33)3294-1353 | 39718000 | 00:20:0e:10:4c:e3 | 2012-08-14 | Marcos Paulo | 2012-08-14 | 2012-12-11 | 2012-09-14 | 18/6 - Telefone corrigido pelo gestor. / Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe |  | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.145.198.1 | -
3557 | 3557 | 3557 | SES-MOMA-3557 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTEZUMA | NORTE DE MINAS | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O | 4033 | 2012-06-28 | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 - Bairro Nossa Senhora Santana | 38 3825-1241 | 39547-000 | 00:20:0e:10:52:4b | 2012-06-28 | Dhiony Miranda | 2012-06-28 | 2012-08-22 | 2012-07-29 |  | - | 2012-09-26 | [5 empty] | 10.145.199.1 | O técnico informa que não vai deixar o cabo RJ45 na localidade.
3555 | 3555 | 3555 | SES-MADE-3555 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATO VERDE | NORTE DE MINAS | 15°23'49.57"S | 42°52'8.21"O | 4033 | 2012-06-25 | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 38 3813-1249 | 39527-000 | 00:20:0e:10:52:aa | 2012-06-26 | Dhiony Miranda | 2012-06-26 | 2012-08-22 | 2012-07-27 |  | - | 2012-09-24 | [5 empty] | 10.145.200.1 | O técnico informa que não manterá o cabo RJ45 no cliente.
3554 | 3554 | 3554 | SES-MATO-3554 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATHIAS LOBATO | LESTE | 18°35'18.40"S | 41°55'27.50"O | 4033 | 2012-07-09 | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 33 3284-1488 | 35110-000 | 00:20:0e:10:52:32 | 2012-07-09 | Marcos de Paulo | 2012-07-11 | 2012-10-01 | 2012-08-11 | Reagendanda, não conseguimos contato na farmácia. | - | 2012-10-09 | 2013-05-04 |  | VODANET | Níveis baixos. |  | 10.145.201.1 | Cliente tem acesso a internet.
3580 | 3580 | 3580 | SES-POTE-3580 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4033 | 2012-08-01 | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 33 3525-1287 | 39827-000 | 00:20:0e:10:52:23 | 2012-08-01 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 9/7 - Corrigido. / 5/7 - Contato com Farmaceutico Sr. Luciano - 33 3525-1287, autorizou a instalação da antena , endereço correto localiza Rua Sete Setembro,192-Bairro: Maristela. | 9/7 - Endereço corrigido. | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.145.202.1 | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão
3579 | 3579 | 3579 | SES-PLRA-3579 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PLANURA | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 8'17.52"S | 48°41'56.68"O | 4033 | 2012-08-01 | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 34 3427-7034 | 38220-000 | 00:20:0e:10:4c:52 | 2012-08-01 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 | 2012-10-01 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2013-01-04 | 2013-01-19 | SIDINEI | Mariana disse que o modem estava com a luz de erro acesa. A mesma reiniciou o modem. Link não retornou após procedimento. | Reapontamento da antena. | 10.145.203.1 | Ligado ao computador da farmacia
3569 | 3569 | 3569 | SES-PADO-3569 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | 4033 | 2012-06-28 | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 32 3537-1248 | 36544-000 | 00:20:0e:10:52:bd | 2012-06-28 | Marcos Aurélio | 2012-06-28 | 2012-08-22 | 2012-07-29 |  | - | 2012-09-26 | [5 empty] | 10.145.204.1 | O técnico não vai manter o cabo RJ45 na localidade. Sem PC Disponível. (MODEM LIGADO EM UM NO BREAK)
3570 | 3570 | 3570 | SES-PAAS-3570 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAULISTAS | LESTE | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O | 4033 | 2012-08-01 | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 33 3413-1185 | 39765-000 | 00:20:0E:10:4A:7C | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.145.205.1 | Cabo curto.
3572 | 3572 | 3572 | SES-PEDA-3572 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA DOURADA | SUDESTE | 20°49'46.08"S | 42° 9'14.93"O | 4033 | 2012-06-05 | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 - Bairro Centro | 32 3748-1012 | 36847-000 | 00:20:0e:10:4a:51 | 2012-06-05 | Flávio Soares | 2012-06-06 | 2012-08-22 | 2012-07-07 | 1/6 - Chuva atrapalha a instalção | Outro numero pra contato (32)8405-9647 | 2012-09-04 | 2013-05-03 |  | AIRTON | Nivies baixos. |  | 10.145.206.1 | O técnico não tem nenhum cabo para deixar lá. O técnico tem apenas o dele, sendo assim impossível de deixar na localidade. | 2012-10-03 | 2012-10-10 | VODANET | Modem não responde ao comandos mesmo após ter sido desligado e ligado. | Trocou os conectores pois os mesmo estavam soltos - operadora | 2012-09-11 | 2013-02-21 | SIDINEI | Inserir nova linha de comando | Inserido linha de comando.
3571 | 3571 | 3571 | SES-PETA-3571 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA BONITA | SUDESTE | 20°30'45.76"S | 42°19'34.40"O | 4033 | 2012-07-18 | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 31 3872 9102 | 35364-000 | 00:20:0e:10:4c:f6 | 2012-07-18 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 |  | - | 2012-10-16 | 2012-08-22 | 2012-08-29 | LIDER | Instalador deixou buracos na parede do cliente. Link off. | aparelhos da operadora estavam desligados. Ao questionar o motivo, o mesmo foi informado que devido a infiltrações na parede, os aparelhos foram desligados. O técnico efetuou religamento dos aparelhos. | 10.145.207.1 | Localidade não possui tomadas suficientes para manter o modem e o computador ligados ao mesmo tempo.
3573 | 3573 | 3573 | SES-PEIS-3573 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°13'45.09"S | 47°27'48.06"O | 4033 | 2012-06-29 | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 34 3355-2014 | 38178-000 | 00:20:0e:10:51:da | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | 2012-08-22 | 2012-07-30 |  | - | 2012-09-27 | [5 empty] | 10.145.208.1 | cabo muito curto para localidade
3574 | 3574 | 3574 | SES-PIAU-3574 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIAU | SUDESTE | 21°30'2.78"S | 43°19'35.02"O | 4033 | 2012-08-29 | Marcela de Castro Lopes | Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. | 32 3254-1335 | 36157-000 | 00:20:0e:10:4a:d1 | 2012-09-24 | André da Silva Braz | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 2012-10-25 | 9/7 - Correção Efetuada / 6/7 - Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Moises 32 3254-1335, informou que endereço correto é Rua Dilermando Cruz -SN, endereço cadastrado Rua Silva Jardim, s/n, refere-se a Prefeitura. | 18/09/2012 10:25:56 Marcos Gonzaga Milagres Alterações realizadas. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 16:23:50 Hernan Martins Alves Mudou de endereço para a Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. Pendência Ativação 09/07 | 2012-12-23 | [5 empty] | 10.145.209.1 | Não possui cabo
3577 | 3577 | 3577 | - | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | CANCELADO | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada / Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : Na cidade de Pirapetinga , não foi modificada no sistema a cidade correta. | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.211.1 | -
3578 | 3578 | 3578 | SES-PIBA-3578 | 2012-05-23 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-05-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAÚBA | SUDESTE | 21°16'9.00"S | 43° 1'13.68"O | 4033 | 2012-08-08 | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 32 3573-2292 | 36170-000 | 00:20:0e:10:4c:e4 | 2012-08-08 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Francisco 32 3573-2292, endereço correto : Maria de Aguiar / SN , Bairro : João Gonçalves Daneiva | - | 2012-11-07 | [5 empty] | 10.145.212.1 | Sem computador na localidade
3576 | 3576 | 3576 | SES-PICU-3576 | 2012-05-23 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PIRANGUÇU | SUL | 22°31'41.93"S | 45°29'48.76"O | 4033 | 2012-09-05 | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 35 3643-1534 | 37511-000 | 00:20:0e:10:4a:93 | 2012-09-05 | Walter Leandro | 2012-09-05 | 2012-12-28 | 2012-10-06 | CANCELADO COM A LIDER. | - | 2012-12-04 | [5 empty] | 10.145.210.1 | -
3625 | 3625 | 3625 | SES-BANA-3625 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-03 | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 32 3339-2133 | 36202-522 | 00:20:0E:10:52:AD | 2012-07-03 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 |  | - | 2012-10-02 | [5 empty] | 10.145.213.1 | Local não possui Computador para conexão.
3630 | 3630 | 3630 | SES-BANA-3630 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-04 | Luís Fabiano Gouveia Araújo | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 32 3393-7062 | 36200-970 | 00:20:0e:10:51:c8 | 2012-07-05 | André da Silva Bráz | 2012-07-05 | 2012-10-01 | 2012-08-05 |  | - | 2012-10-03 | [5 empty] | 10.145.214.1 | Técnico não possui o cabo de rede
3626 | 3626 | 3626 | SES-BANA-3626 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-08-07 | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 32 3339-2125 | 36205-286 | 00:20:0e:10:4d:00 | 2012-08-07 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 | 27/6 - Cliente ciente. / Em contato com a Sra.Carmem Lúcia de Assis Lima Candian 32 3339-2125, informa não estar ciente da instalação e não autorizou a mesma. | 27/6 - Cliente notificado. | 2012-11-05 | [5 empty] | 10.145.215.1 | técnico não possui o cabo
3627 | 3627 | 3627 | SES-BANA-3627 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-12 | Valter Adriano Paulino de Campos | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 | 32 3339-2085 | 36200-010 | 00:20:0e:10:48:d3 | 2012-07-10 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 |  | - | 2012-10-15 | [5 empty] | 10.145.216.1 | O cabo ficará no cliente, porém não conectado a um PC.
3629 | 3629 | 3629 | SES-BANA-3629 | 2012-05-28 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-11-23 | Domingos Sávio Silva Madeira | Rua Principal, s/n | 32 3393-3023 | 36206-700 | 00:20:0e:10:54:82 | 2012-11-09 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 | Perdendo pacotes. | 10/09/2012 10:35:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 13/06/2012 15:55:41 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correção 13/06/201 | 2013-03-20 | 2013-05-04 | 2013-05-14 | SIDINEI | Niveis baixos. | Troca de ODU. | 10.145.217.1 | -
3628 | 3628 | 3628 | SES-BANA-3628 | 2012-05-28 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 2012-10-18 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-09-25 | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 32 3339--2128 | 36201-142 | 00:20:0E:10:4A:8D | 2012-09-27 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-27 | 2012-12-11 | 2012-10-28 | Em contato com a Sra. Raphaela Braga Magalhães 32 3339--2128, informa não estar ciente da instalação não autorizando a mesma. | 27/08/2012 11:28:00 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 06/06/2012 08:30:29 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correç | 2012-12-26 | [5 empty] | 10.145.218.1 | -
3616 | 3616 | 3616 | SES-BANA-3616 | 2012-05-28 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-10-10 | 2012-06-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-09-19 | Raphaella P. de Moura Nascimento | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 32 9967-7751 / 32 88 | 36205-336 | 00:20:0e:10:4a:dc | 2012-09-24 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-24 | 2013-01-17 | 2012-10-25 | Telefone só da sinal de ocupado | 27/08/2012 11:29:52 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 13/06/2012 14:43:44 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato para ativação só dá sinal de ocupado. Caso seja confirmado informar novo t | 2012-12-23 | 2013-04-15 |  | AIRTON | Localidade está perdendo pacotes. Níveis estão ok. Trocar modem e verificar alinhamento. |  | 10.145.219.1 | O cabo não possui o tamanho correto para a localidade. | 2012-10-02 | 2012-10-16 | LIDER | O TX estava desativado, técnico acessou o modem via IP e deu start no TX. | tecnico da prefeitura acessou o modem desconfigurando o mesmo, isso me foi passado pelo diogo que e Funcionario do posto.
3620 | 3620 | 3620 | SES-BANA-3620 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | 2012-06-14 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | - | Letícia Ribeiro Sanglard | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 32 3339-2111 | 36200-000 | 00:20:0E:10:4C:F2 | 2012-07-24 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA / PARALISADO NO SISTEMA - Telefone só da sinal de ocupado | Telefone só da sinal de ocupado | 2012-10-22 | [5 empty] | 10.145.221.1 | Não tem PC disponível na localidade.
3619 | 3619 | 3619 | SES-BANA-3619 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-03 | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n - Bairro Grogotó | 32 3339-2139 | 36202-502 | 00:20:0E:10:52:09 | 2012-07-04 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 | 2012-10-01 | 2012-08-04 |  | - | 2012-10-02 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Linha de comando inserida. Localidade está com problemas na rede elétrica e o modem não está ligado. | 10.145.222.1 | localidade ainda não possui computador
3632 | 3632 | 3632 | SES-BANA-3632 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-18 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua João Simões, s/n | 32 3339-2124 | 36206-200 | 00:20:0e:10:4f:72 | 2012-07-18 | André da Silva Bráz | 2012-07-18 | 2012-10-01 | 2012-08-18 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | 2012-10-16 | [5 empty] | 10.145.223.1 | Localidade não possui computador.
3633 | 3633 | 3633 | SES-BANA-3633 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-19 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 32 3339-2124 | 36202-310 | 00:20:0e:10:4f:9d | 2012-07-19 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | 2012-10-01 | 2012-08-19 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | 2012-10-17 | [5 empty] | 10.145.224.1 | Não tem computador na localidade.
3634 | 3634 | 3634 | SES-BANA-3634 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-20 | Vania Abrantes /Luiz Fabiano/Flavia | Rua Maria das Graças Vidal, s/n - Distr. Margaridas | 32 3339-2124 | 36200-000 | 00:20:0e:10:4f:60 | 2012-07-20 | André da Silva Bráz | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | 2012-10-18 | [5 empty] | 10.145.225.1 | Localidade não possui computador
3618 | 3618 | 3618 | SES-BANA-3618 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-09-11 | 2012-08-18 | 2012-07-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-09-10 | Thanee Ap. de Almeida Cruz | Rua Basílio de Moraes s/n - Bairro Ipanema | 32 3339-2129 | 36205-526 | 00:20:0E:10:4B:00 | 2012-09-19 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-19 | 2013-01-17 | 2012-10-20 | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . / 27/6 - Endereço confirmado / Em contato com a Sra.Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129,solicitou entrar em contato com a coordenação para liberar a instalação . | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO. | 2012-12-18 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | LIDER | Link em queda | Realinhamento da antena. | 10.145.226.1 | Localidade não possui computador.
3635 | 3635 | 3635 | SES-BANA-3635 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-08-24 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-20 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 32 3339-2124 | 36209-000 | 00:20:0e:10:4f:33 | 2012-07-24 | André da Silva Bráz | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | CADASTRAR DATA NO SAOM. / Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | 2012-10-22 | [5 empty] | 10.145.227.1 | localidade não possui computador
3617 | 3617 | 3617 | - | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-08-03 | 2012-07-27 | 2012-07-19 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | - | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 32 3339-2127 | 36202-060 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudança. / 27/6 - Endereço corrigido / Conforme o contato com a Sra. Maria José Lopes da Silva 32 3339-2127 , informou que o endereço que está cadastrado refere-se ao endereço que Posto de saúde irá mudar , atualmente o Posto de sade se localiza Rua Santa Catarina N :170, prazo para mudar e de 30 dias . | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudanç | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.145.228.1 | -
3621 | 3621 | 3621 | SES-BANA-3621 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-24 | Anny Vianna | Rua Rufino José, s/n | 32 3330-9106 | 36200-000 | 00:20:0E:10:4D:09 | 2012-07-24 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 | 2012-10-01 | 2012-08-25 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO NO PORTAL / 28/06/2012 18:02:03 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Anny Vianna 32 3330-9106, foi informado que o endereço correto é Rua Rufino José Ferreira | - | 2012-10-23 | [5 empty] | 10.145.229.1 | Não há computador disponível no local.
3622 | 3622 | 3622 | SES-BANA-3622 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-10 | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 32 3339-2138 | 36204-634 | 00:20:0e:10:51:d0 | 2012-07-10 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | 18/7 - Novo contato, problema não resolvido. 10/7 - Problemas eletricos na lcoalidade, não tem tomada disponível para o modem. | - | 2012-10-22 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Link em queda, sem contato. Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.145.230.1 | Com o cliente.
3631 | 3631 | 3631 | SES-BANA-3631 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-20 | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 32 3393-8026 | 36207-000 | 00:20:0E:10:4F:79 | 2012-07-20 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 |  | - | 2012-10-18 | [5 empty] | 10.145.231.1 | O técnico não está com o cabo de rede disponível.
3623 | 3623 | 3623 | SES-BANA-3623 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-20 | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 32 3339-2110 | 36202-801 | 00:20:0E:10:4c:37 | 2012-07-20 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | 2012-10-01 | 2012-08-24 | ESTAVA SEM TERMO NO SISTEMA. | - | 2012-10-22 | [5 empty] | 10.145.232.1 | cabo muito curto
3624 | 3624 | 3624 | SES-BANA-3624 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-10 | Débora Cristina da Silva Nery Chaves | Praça Fortaleza, s/n | 32 3339-2130 | 36202-734 | 00:20:0e:10:48:a3 | 2012-07-10 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | 2012-08-30 | 2012-10-01 | 2012-09-30 |  | - | 2012-11-28 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.145.233.1 | Sem computador para conexão.
3614 | 3614 | 3614 | SES-BANA-3614 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-12 | Gelsa Mara Martins Pimenta | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 32 3339-2112 | 36204-076 | 00:20:0e:10:48:dd | 2012-07-12 | Marcos Aurélio | 2012-07-12 | 2012-10-01 | 2012-08-12 |  | - | 2012-10-10 | 2013-05-17 |  | VODANET | Equipamento ligado na tomada, porém nenhuma luz acende. Equipamento desligado e reeligado na tomada, porém sinal não voltou. |  | 10.145.234.1 | Sem computador na localidade | 2012-08-03 | 2012-08-09 | LIDER | Sem transmissão
3613 | 3613 | 3613 | SES-BANA-3613 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-28 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-08-01 | Marcos Iran Dias | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 32 3339-2113 | 36202-508 | 00:20:0E:10:4F:3c | 2012-08-01 | Marcio | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 | PARALISADO NO SISTEMA / 28/06/2012 17:56:12 Verônica Bruna Barroso Em contato com o Sr. Marcos Iran Dias 32 3339-2113, o número correto e 200. | - | 2012-11-11 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.145.235.1 | -
3612 | 3612 | 3612 | SES-BANA-3612 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-09 | Danila Batista Dutra Camara | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 32- 3339-2131 | 36200-680 | 00:20:0e:10:49:d1 | 2012-07-09 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 | 2012-10-01 | 2012-08-09 |  | - | 2012-10-07 | [5 empty] | 10.145.236.1 | Não há computador disponível no local.
3593 | 3593 | 3593 | SES-SATO-3593 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | JEQUITINHONHA | 18º0'23''S | 43º23'42''O | 4033 | 2012-08-13 | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 38 3546-1220 | 39185-000 | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-13 | Marcio Antonio | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados / 13/06/2012 14:32:55 Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados | 2012-11-11 | 2013-02-22 | 2013-03-13 | WALTER | Modem não atualiza, trocar o modem, pois o mesmo está inacessível. Provavelmente deve trocar a odu tambem. | Técnico Walter em contato informa que foi necessário trocar o modem, realizamos ajuste de parametros e a vsat está normalizada. | 10.145.237.1 | Não há computador disponível.
3594 | 3594 | 3594 | SES-SARA-3594 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | LESTE | 18º18'9''S | 42º9'14''O | 4033 | - | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | (33)3293-1195/1187 | 39785-000 | 00:20:0E:10:54:D9 | 2012-11-20 | Walter Leandro | 2012-11-21 | 2012-12-28 | 2012-12-22 | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 14:34:49 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.145.238.1 | Não tem computador.
3595 | 3595 | 3595 | SES-SAHA-3595 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | OESTE | 19º42'30''S | 44º33'35''O | 4033 | 2012-07-04 | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 37 3275-1046 | 35694-000 | 00:20:0E:10:4A:48 | 2012-07-03 | Airton Gabriel | 2012-07-04 | #N/A | 2012-08-04 |  | - | 2012-10-02 | [5 empty] | 10.145.239.1 | ligado diretamente ao computador
3596 | 3596 | 3596 | SES-SARE-3596 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SUL | 22º19'53''S | 45º31'42''O | 4033 | 2012-08-10 | Jorge Mauro Correa Gomes | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 35 3645-1580 | 37510-000 | 00:20:0E:10:4A:8B | 2012-08-09 | Fabrício Campolina | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 15:00:28 Verônica Bruna Barroso Em contato com Sr.Jose Mauro 35 3645-1580, informou que a Farmacia de Minas mudou de endereço, agora localiza na Rua Caetano Pires /N: 115. | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.145.240.1 | Conectado ao PC do cliente.
3597 | 3597 | 3597 | SES-SAOS-3597 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO PEDRO DOS FERROS | LESTE DO SUL | 20º10'12''S | 42º31'29''O | 4033 | 2012-08-17 | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | (33)3352-1785/1403 | 35360-000 | 00:20:0E:10:4F:68 | 2012-09-11 | Walter Leandro | 2012-09-11 | 2012-12-28 | 2012-10-12 | CANCELADO COM A LIDER / 28/06 -Endereço corrigido. / 13/6 - Endereço incorreto ; Praça Prefeito Armando Rios n° 16 | 28/06/2012 - Endereço corrigido. | 2012-12-10 | [5 empty] | 10.145.241.1 | -
3598 | 3598 | 3598 | SES-SATO-3598 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | CENTRO | 19º17'2''S | 43º10'0''O | 4033 | 2012-07-03 | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 31 3867-5205 | 35815-000 | 00:20:0e:10:52:10 | 2012-07-03 | Walter Leandro | 2012-07-03 | 2012-12-28 | 2012-08-03 |  | - | 2012-10-01 | 2012-09-11 | 2013-01-10 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. Modem estava fora da tomada. Existe uma arvore crescendo na frente do modem, foi aconcelhado ao pessoal para podar a arvore. | 10.145.242.1 | Tecnico sem cabo de rede
3599 | 3599 | 3599 | SES-SADO-3599 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-07-06 | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 31 3577-7790 / 7550 | 32450-000 | 00:20:0e:10:49:e4 | 2012-07-06 | Airton Gabriel | 2012-07-13 | #N/A | 2012-08-13 | DATA DO AGENDAMENTO NO PORTAL ESTA PARA O DIA 10/07. | - | 2012-10-11 | 2013-01-11 | 2013-01-24 | SIDINEI | Amanda disse que o modem estava ligado e com todas as luzes acesas. Pedi para reiniciar o modem linik não retornou. | O modem da 3599 estava trocado com o modem da 4240. Mas para fim de justificar o incidente, apenas coloque que o modem estava fora da tomada. | 10.145.243.1 | Máquina do cliente | 2012-10-23 | - | AIRTON | Houve reforma na farmácia e link com níveis baixos | Modem estava travado, desligou e ligou novamente. Nivel em 12,1dB.
3600 | 3600 | 3600 | SES-SIIS-3600 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SILVIANÓPOLIS | SUL | 22º1'46''S | 45º50'6''O | 4033 | 2012-08-17 | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 35 3451-1442 | 37560-000 | 00:20:0e:10:4a:a6 | 2012-09-04 | Walter Leandro | 2012-09-05 | 2012-12-28 | 2012-10-06 | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. / 13/06/2012 15:02:05 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Elaine (35)9919-2558, informou que endereço novo da Farmacia e Rua Vicente Benedito Nogueira /sn | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. | 2012-12-04 | [5 empty] | 10.145.244.1 | O técnico não possui o cabo rj45.
3601 | 3601 | 3601 | SES-TABA-3601 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TAPARUBA | LESTE DO SUL | 19º45'46''S | 41º36'47''O | 4033 | 2012-08-28 | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | (33)3314-8122/8002 | 36953-000 | 00:20:0E:10:58:74 | 2013-04-03 | Marcos Antonio | 2013-04-03 | 2013-04-26 | 2013-05-04 | 8/8 - Local em reforma até 28/8. - 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato / 13/06/2012 14:37:22 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado e celular desligad | 01/10/2012 13:43:22 Ivan Santos Reforma Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.145.245.1 | Não vai deixar, porem tem computador.
3602 | 3602 | 3602 | SES-TAAS-3602 | 2012-05-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-15 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TAQUARAÇU DE MINAS | CENTRO | 19º39'48''S | 43º41'28''O | 4033 | 2012-07-10 | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 31 3684-1226 | 33980-000 | 00:20:0E:10:57:9A | 2013-04-23 | André da Silva | 2013-04-23 | #N/A | 2013-05-24 | 13/7 - Localidade em reforma. | 28/02/2013 10:35:04 Ivan Santos Reforma finalizada. Pendência Ativação Resolvida 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a l | 2013-07-22 | [5 empty] | 10.145.246.1 | Não vai deixar, não tem computador.
3603 | 3603 | 3603 | SES-TAIM-3603 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | TARUMIRIM | LESTE | 19º16'47''S | 42º0'19''O | 4033 | 2012-09-12 | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | (33)3233-1356/1539 | 35140-000 | 00:20:0e:10:4f:b9 | 2012-09-12 | Sidinei de Paula | 2012-09-13 | 2012-12-28 | 2012-10-14 | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato / 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 2012-12-12 | [5 empty] | 10.145.247.1 | Localidade não possui computador.
3604 | 3604 | 3604 | SES-TUIA-3604 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TURVOLÂNDIA | SUL | 21º51'13''S | 45º46'50''O | 4033 | 2012-07-03 | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 35 3242-1133 | 37496-000 | 00:20:0E:10:52:70 | 2012-07-03 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 | 2012-10-01 | 2012-08-03 |  | - | 2012-10-01 | [5 empty] | 10.145.248.1 | Cabo curto.
3581 | 3581 | 3581 | SES-PRIO-3581 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRESIDENTE OLEGÁRIO | NOROESTE | 18º24'57''S | 46º25'17''O | 4033 | 2012-08-14 | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 34 3811-2070 | 38750-000 | 00:20:0E:10:4A:B9 | 2012-08-14 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 | Pendente | 2012-09-14 | 29/06/2012 16:05:03 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Corrigido / 28/06/2012 17:54:46 Verônica Bruna Barroso Corrigir o número do endereço : é 375 | - | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.145.250.1 | Cabo curto.
3583 | 3583 | 3583 | SES-RETO-3583 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | REDUTO | LESTE DO SUL | 20º14'49''S | 41º58'55''O | 4033 | 2012-07-20 | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 33 3378-4133 | 36920-000 | 00:20:0e:10:4f:73 | 2012-07-20 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 |  | - | 2012-10-18 | [5 empty] | 10.145.251.1 | cabo muito curo para localidade
3584 | 3584 | 3584 | SES-RICE-3584 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RIO DOCE | LESTE DO SUL | 20º15'11''S | 42º53'40''O | 4033 | 2012-07-11 | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 31 3883-5288 | 35442-000 | 00:20:0e:10:51:e2 | 2012-07-10 | Airton Gabriel | 2012-07-13 | #N/A | 2012-08-13 | 13/7 - Termo corrigido e aprovado no sistema. / 10/7 - Termo errado. | - | 2012-10-11 | [5 empty] | 10.145.252.1 | localidade não possui computador
3585 | 3585 | 3585 | SES-RITO-3585 | 2012-05-28 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-02-06 | 2012-08-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PRETO | SUDESTE | 22º47'60''S | 45º46'0''O | 4033 | - | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | (32)3283-3875 | 36130-000 | 00:20:0E:10:57:D0 | 2013-04-11 | Arthuru Araujo | 2013-04-12 | #N/A | 2013-05-13 | 13/8 - O posto de saúde esta em reforma só vai terminar no mês de Outubro. / 6/7 - Em contato com Elvira no tel 32 8423-3071, foi informado que o endereço está incorreto. Endereço correto é R. Comendador Tereziano nº 60. | 22/01/2013 10:41:09 Ivan Santos Solicitação é para RFM - Farmácia de Minas. Pendência Ativação Resolvida 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível | 2013-07-11 | 2013-03-19 | 2013-04-03 | AIRTON | De acordo com informação foi feito instalação no local, mas não há registro de ativação. De acordo com contato telefonico equipamente foi roubado. | Foi identificado que essa Os não teve a instalação realizada. No sistema Saom não possui a data do aceite, a data da instalação, tendo apenas a data do agendamento (21/06/2012). Foi confirmado com o Hugo que não houve xpol para essa instalação, desta forma, foi solicitado que o técnico fosse para outra Os. Não foi realizado a instalação pelo técnico devido os equipamentos necessários não estarem com ele. | 10.145.253.1 | Vai deixar concetado no modem, tem computador.
3586 | 3586 | 3586 | SES-SATO-3586 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SACRAMENTO | TRIÂNGULO DO SUL | 19º51'30''S | 47º27'9''O | 4033 | 2012-08-09 | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 34 3351 3739 | 38190-000 | 00:20:0e:10:4f:84 | 2012-08-09 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 | 28/6 - Endereço corrigido / 13/6 - Endereço Incorreto: Rua Mauricio Bonate n°10, bairro Felipe Venites | 28/6 - Endereço corrigido. | 2012-11-08 | 2013-03-27 |  | WALTER | No 34 3351-2706, Madalena disse que a luz de erro está acesa. Pedi para reiniciar. . Em novo contato, Madalena disse que o modem tinha apenas duas luzes acesas e que já tinha o reiniciado novamente por conta própria. Link não retornou. |  | 10.145.254.1 | Cabo de rede curto
3592 | 3592 | 3592 | SES-SADO-3592 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O | 4033 | 2012-06-27 | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 32 3556-1165 | 36530-000 | 00:20:0e:10:51:f1 | 2012-06-27 | Marcos Aurélio | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.145.255.1 | -
3591 | 3591 | 3591 | SES-SARO-3591 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | 15º20'21''S | 42º37'25''O | 4033 | 2012-06-27 | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 - Bairro Centro | 38 3824-8193 | 39538-000 | 00:20:0e:10:4c:9b | 2012-06-27 | Johnny Miranda | 2012-06-27 | 2012-08-22 | 2012-07-28 |  | - | 2012-09-25 | [5 empty] | 10.146.0.1 | Técnico não possuia cabo de rede
3589 | 3589 | 3589 | SES-SARA-3589 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SANTA MARIA DE ITABIRA | CENTRO | 19º27'1''S | 43º6'0''O | 4033 | 2012-07-02 | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 31 3838-1340 | 35910-000 | 00:20:0e:10:52:b6 | 2012-07-02 | Airton Gabriel | 2012-07-02 | #N/A | 2012-08-02 |  | - | 2012-09-30 | [5 empty] | 10.146.1.1 | Conectado ao PC disponível na localidade.
3689 | 3689 | 3689 | SES-TENI-3689 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-11 | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | (33) 3523-5334 | 39800000 | 00:20:0e:10:52:ce | 2012-07-11 | Marcos Antônio | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 | Data de agendamento para o dia 16/8. | Cnes: 2211173 PSF Matinha | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.73.1 | técnico não possui o cabo
3611 | 3611 | 3611 | SES-BANA-3611 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O | 4033 | 2012-07-19 | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 32 3333-4121 | 36205-276 | 00:20:0e:10:4b:1c | 2012-07-19 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-27 | 2012-12-11 | 2012-08-27 | INICIO DE COMICIONAMENTO DIA 19/7 - BRUNO | Não autorizou | 2012-10-25 | [5 empty] | 10.145.220.1 | Sem computador na localidade
3582 | 3582 | 3582 | SES-QUTA-3582 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | QUELUZITA | CENTRO SUL | 20°44'7.62"S | 43°52'36.08"O | 4033 | 2012-07-18 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 31 3722-1210 | 36424-000 | 00:20:0e:10:4f:2c | 2012-07-17 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | 2013-05-20 | 2012-08-19 |  | - | 2012-10-17 | 2013-05-20 |  | VODANET | Contato realizado com a senhora Daniela, à mesma me informou que o Técnico em Informática Patricio, informou que o modem está queimado devido a uma chuva que ocorreu na localidade. |  | 10.145.249.1 | cliente já possui outra conexão no computador da localidade
3641 | 3641 | 3641 | SES-JAIA-3641 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANUARIA | SUL | #N/A | #N/A | 4033 | 2012-08-15 | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | (38)3629-4300 | 39480-000 | 00:20:0e:10:4c:5b | 2012-08-15 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 | Pendente | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.3.1 | cabo muito curto para localidade
3560 | 3560 | 3560 | SES-JABA-3560 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2012-08-14 | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | (38) 3821-5475 | 39440-000 | 00:20:0E:10:4C:E5 | 2012-08-14 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 | Pendente | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | 2013-03-21 | 2013-03-21 | SIDINEI | Trocar ODU para aumento de banda. | Odu trocada para 4035. | 10.146.4.1 | Cabo curto.
3767 | 3767 | 3767 | SES-JODE-3767 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-12 | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | (31) 3852-4804 | 35930112 | 00:20:0e:10:48:52 | 2012-07-12 | Walter Leandro | 2012-07-13 | 2012-12-28 | 2012-08-13 |  | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro | 2012-10-11 | [5 empty] | 10.146.85.1 | computador da localidade está queimado
3766 | 3766 | 3766 | SES-JODE-3766 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-18 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | (31) 3852-2699 | 35930160 | 00:20:0E:10:51:BF | 2012-07-18 | Sidinei de Paula | 2012-07-19 | #N/A | 2012-08-19 |  | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança | 2012-10-17 | [5 empty] | 10.146.84.1 | computador da localidade esta em manutenção
3763 | 3763 | 3763 | SES-JODE-3763 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-13 | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | (31) 3852-0175 | 35930-390 | 00:20:0e:10:48:75 | 2012-07-13 | Walter Leandro | 2012-07-13 | 2012-12-28 | 2012-08-13 |  | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras | 2012-10-11 | [5 empty] | 10.146.83.1 | -
3764 | 3764 | 3764 | SES-JODE-3764 | 2012-06-13 | 2012-10-18 | 2012-10-05 | 2012-11-02 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-10-15 | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | (31) 3852-0013 | 35930-462 | 00:20:0e:10:4c:f4 | 2012-10-19 | Jair de Oliveira | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro 27/08/2012 11:30:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 19/06/2012 12:51:17 Carla O. Rocha Marcos, dar prosseguimento, apenas, se o contato no local de Instalação estiver ciente. Caso c | 2013-01-21 | [5 empty] | 10.146.82.1 | Não possui cabo RJ45
3762 | 3762 | 3762 | SES-JODE-3762 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-19 | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | (31) 3851-8903 | 35930125 | 00:20:0e:10:4f:a5 | 2012-07-19 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 | #N/A | 2012-08-24 | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial | 2012-10-22 | [5 empty] | 10.146.95.1 | computador da localidade está em manutenção
3761 | 3761 | 3761 | SES-JODE-3761 | 2012-06-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-12 | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | (31) 3851-1672 | 35930-409 | 00:20:0e:10:55:20 | 2012-12-07 | Sidinei de Paula | 2012-12-07 | 2012-12-28 | 2013-01-07 | 13/7 - Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado do local ou nas laterais do prédio, pois em apenas um dos lados do prédio seria possível achar o sinal, mas neste ponto, existe uma árvore bem a frente não permitindo a visada necessária para o sinal. O responsável pelo local irá verificar a possibilidade de podar a árvore para realizarmos a instalação. | 27/09/2012 09:08:07 Ivan Santos A Arvore ja foi podada. Solicitação Corrigida 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.146.94.1 | Não possui cabo RJ 45
3757 | 3757 | 3757 | SES-GUES-3757 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-09-01 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-08-01 | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | (33) 3221-9104 | 39740000 | 00:20:0E:10:4F:71 | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 | PARALISADO NO SISTEMANinguém atende | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.93.1 | Não há computador disponível.
3758 | 3758 | 3758 | SES-GUES-3758 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-09-29 | 2012-08-12 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-07-30 | ERLAINE ALVES VIDAL | Rua Gabriel Lote, 732 - Pito | (33) 342-1-2847 | 39740-000 | 00:20:0E:10:54:f8 | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-23 | 2012-10-01 | 2012-09-23 | LOCALIDADE PARALISADA, AGUARDANDO CORREÇÃO DE ENDEREÇO / Endereço correto : rua g , centro | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012 | 2012-11-21 | [5 empty] | 10.146.92.1 | Cabo curto.
3756 | 3756 | 3756 | SES-GUES-3756 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-07-30 | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | (33) 3421-2847 | 39740000 | 00:20:0E:10:4F:57 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 | PARALISADO NO SISTEMA. / Não consegue contato | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI | 2012-10-28 | [5 empty] | 10.146.91.1 | Não há computador disponível na localidade.
3755 | 3755 | 3755 | SES-GUES-3755 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-07-30 | FLÁVIO CALVETE | Rua DjalmaPrado, 73 - Bairro Miló | (33) 3421-2847 | 39740-000 | 00:20:0E:10:4A:94 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-08-27 | 2012-10-01 | 2012-09-27 | PARALISADO NO SISTEMA, AGUARDANDO CORREÇÃO. / (33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012 | 2012-11-25 | 2012-10-19 | 2013-01-10 | WALTER | Em contato com a Daniele, a mesma informou que esta acesso somente a luz do Power, feito reset no equipamento, porem somente a luz do Power continuou acessa. Colocar nova linha de comando. | Fonte do modem estava queimada, insirido nova linha de comando e havia problema na tomada onde estava o modem. | 10.146.90.1 | O computador disponível esta conectado a rede local.
3759 | 3759 | 3759 | SES-GUES-3759 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-07-27 | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | (33) 3421-2847 | 39740000 | 00:20:0e:10:4a:8f | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-08-27 | 2012-10-01 | 2012-09-27 | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 27/08. | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B | 2012-11-25 | 2013-05-17 |  | SIDINEI | Link off. |  | 10.146.89.1 | Localidade não possui computador
3769 | 3769 | 3769 | SES-JODE-3769 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-18 | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | (31) 3852-1879 | 35931023 | 00:20:0E:10:4C:FC | 2012-07-18 | Airton Gabriel | 2012-07-19 | #N/A | 2012-08-19 |  | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano | 2012-10-17 | 2012-12-10 | 2012-12-21 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.146.88.1 | localidade não possui computador
3667 | 3667 | 3667 | SES-MAIS-3667 | 2012-06-11 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | 4033 | 2012-08-08 | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | (33) 3627-7150 | 39873-000 | 00:20:0E:10:58:CE | 2013-02-28 | Jilvan Junior | 2013-03-01 | #N/A | 2013-04-01 | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL | 2013-05-30 | 2013-04-16 | 2013-05-10 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | reapontamento de antena. | 10.146.69.1 | Vai deixar conectado no modem.
3660 | 3660 | 3660 | SES-JORO-3660 | 2012-06-06 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-09-19 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | 4033 | 2012-08-07 | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | (38) 3361-3543 | 38770000 | 00:20:0e:10:4b:09 | 2012-09-04 | Reginaldo Rezende | 2012-09-04 | 2012-12-11 | 2012-10-05 | AGENDADO PELA LIDER / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012 | 2012-12-03 | [5 empty] | 10.146.71.1 | -
3696 | 3696 | 3696 | - | 2012-06-11 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 2013-06-28 | 2012-06-19 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2013-05-09 | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | (33) 3529-2328 | 39800-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma onde não tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutura para instalação da antena . | 07/05/2013 10:23:43 Ivan Santos Entrar em contato com sra.Celsilvana no 33/8855-4647 para agendamento. Pendência Vistoria Resolvida Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passar | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.72.1 | -
3688 | 3688 | 3688 | SES-TENI-3688 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-12 | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | (33) 3529-3036 | 39800000 | 00:20:0e:10:51:c6 | 2012-07-12 | Marcos Antônio | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 | Agendado no sistema para o dia 17/8. | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta | 2012-11-15 | [5 empty] | 10.146.77.1 | O técnico esta sem o cabo RJ45.
3690 | 3690 | 3690 | SES-TENI-3690 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | (33) 3521-1097 | 39800-000 | 00:20:0E:10:54:D3 | 2012-10-25 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | Pendente | 2012-11-25 | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. / Foram feitas varias tentativas sem sucesso. | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde | 2013-01-23 | [5 empty] | 10.146.74.1 | -
3681 | 3681 | 3681 | SES-TENI-3681 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Cintia | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | (33) 3536 4116 | 39800-000 | 00:20:0E:10:54:0D | 2012-10-29 | Renato Bertoline | 2012-10-29 | Pendente | 2012-11-29 | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos Resolvido. / Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só fica ocupado . | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos - Resolvido. Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só | 2013-01-27 | 2013-01-11 | 2013-04-11 | AIRTON SOUZA | (33) 3536 4116, Valdíria disse que houve uma chuva muito forte com ocorrência de raios na localidade e desde então o modem desligou-se. Pedi para reiniciar o modem, mas o mesmo não ligou. | Airton trocou a fonte do modem que estava queimada e ligou os cabos de tx e rx que estavam fora do modem. Link normalizado. | 10.146.75.1 | -
3694 | 3694 | 3694 | SES-TENI-3694 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Marta Camilo / Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | (33) 3529-2328 | 39800-000 | 00:20:0e:10:59:5d | 2013-02-26 | Victor Hugo Fonseca | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos - PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Conforme a informação da Secretaria de Estado de Saúde que o telefone de contato e um orelhão publico , onde não consegui o contato . Telefone (33)3528-4054. | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012 | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.146.76.1 | Não há terminal na sala.
3728 | 3728 | 3728 | SES-NAUE-3728 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-07-26 | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | (33) 3621-2187 | 39860000 | 00:20:0e:10:4f:4d | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 | AGENDADO PARA 30/7 NO PORTAL | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO | 2012-10-28 | 2013-03-27 |  | AIRTON SOUZA | 33 91564992 adriana informa que o modem esta ligado com as 3 luzes ligadas. O link constava off no sistema, não pingava, deta forma foi realizado todos os procedimentos, porem o link não normalizou.O MAC esta correto. |  | 10.146.36.1 | localidade não possui computador
3691 | 3691 | 3691 | SES-TENI-3691 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-10 | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | (33) 3528-1948 | 39800000 | 00:20:0e:10:4f:50 | 2012-08-09 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 | 2012-10-11 | 2012-09-14 |  | Cnes: 2705346 PSF Mucuri | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.146.78.1 | localidade sem computador
3695 | 3695 | 3695 | SES-TENI-3695 | 2012-06-11 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | (33) 353-63471 | 39800-000 | 00:20:0E:10:54:62 | 2012-10-26 | Renato Kleon | 2012-10-29 | 2012-12-11 | 2012-11-29 | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra Erica (33)8824-3095 , não está ciente da instalação . | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012 | 2013-01-27 | [5 empty] | 10.146.79.1 | -
3721 | 3721 | 3721 | SES-ITRI-3721 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-07-27 | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | (33)84158564 | 39830000 | 00:20:0e:10:4f:5d | 2012-07-26 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 | 2012-10-11 | 2012-08-27 |  | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA | 2012-10-25 | [5 empty] | 10.146.80.1 | -
3719 | 3719 | 3719 | SES-ITRI-3719 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-09-07 | 2012-08-11 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-07-31 | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | (33) 3511-1964 | 39830-000 | 00:20:0E:10:4C:E6 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 | 2012-10-11 | 2012-09-03 | PARALISADA NO SISTEMA, CONSEGUIU CONTATO. / Telefone só ocupado, provavelmente com defeito. | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012 | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.81.1 | -
3768 | 3768 | 3768 | SES-JODE-3768 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-17 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | (31)38525639 | 35930-205 | 00:20:0E:10:4F:24 | 2012-07-17 | Airton Gabriel | 2012-07-18 | #N/A | 2012-08-18 |  | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito | 2012-10-16 | [5 empty] | 10.146.87.1 | Sem computador na localidade.
3770 | 3770 | 3770 | SES-JODE-3770 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-07-18 | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | (31) 3852-6002 | 35930198 | 00:20:0E:10:52:B8 | 2012-07-19 | Airton Gabriel | 2012-07-19 | #N/A | 2012-08-19 |  | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos | 2012-10-17 | 2012-12-10 | 2012-12-19 | AIRTON | Colocar nova linha de comando. | Linha de comando inserida. | 10.146.86.1 | Não há computador na localidade.
3687 | 3687 | 3687 | SES-TENI-3687 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-30 | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | (33) 3528-5171 | 39800000 | 00:20:0e:10:4f:90 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | 2012-10-11 | 2012-09-01 |  | Cnes: 6521932 PSF Lajinha | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.54.1 | localidade não possui computador
3697 | 3697 | 3697 | SES-TENI-3697 | 2012-06-11 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-06-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | (33) 3529-2349 | 39800000 | 00:20:0E:10:54:C1 | 2012-10-23 | Renato Bertoline | 2012-10-23 | Pendente | 2012-11-23 | 2/7 - Endereço corrigido / Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012 | 2013-01-21 | [5 empty] | 10.146.55.1 | -
3700 | 3700 | 3700 | - | 2012-06-11 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-30 | 2012-06-26 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2013-05-09 | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | (33) 3529-2328 | 39800-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde não está em boas condições, solicitou que a secretaria realize uma analise. | 07/05/2013 10:23:31 Ivan Santos Entrar em contato com sra.Celsilvana no 33/8855-4647 para agendamento. Pendência Vistoria Resolvida Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, info | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.56.1 | -
3703 | 3703 | 3703 | SES-TENI-3703 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-20 | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | (33) 3536-2787 | 39800000 | 00:20:0E:10:4A:12 | 2012-07-20 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 | 2012-10-01 | 2012-08-20 |  | Cnes: 2210177 PSF Taquara | 2012-10-18 | [5 empty] | 10.146.57.1 | O técnico esta sem o cabo de rede.
3705 | 3705 | 3705 | SES-TENI-3705 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | (33)3528-2181 /3529- | 39800-000 | 00:20:0E:10:59:37 | 2013-02-21 | Andre da Silva | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 2013-03-31 | Sem conectividade. Estatísticas do Ping para 10.146.58.1: Pacotes: Enviados = 1804, Recebidos = 0, Perdidos = 1804 (100% de perda), AC447 | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio | 2013-05-29 | [5 empty] | 10.146.58.1 | Não tem computador.
3706 | 3706 | 3706 | - | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | CANCELADO | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Cancelado em 21/8 / Os igual a 3685. | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.59.1 | -
3715 | 3715 | 3715 | SES-ITRI-3715 | 2012-06-12 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-09-17 | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | (33) 3511-1799 | 39830-000 | 00:20:0E:10:58:6A | 2013-02-27 | André da Silva | 2013-02-27 | #N/A | 2013-03-30 | 04/07/2012 13:31:20 Marcos Gonzaga Milagres 33-8406-4427 Correção de endereço na OS. / Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.146.60.1 | Não tem computador.
3716 | 3716 | 3716 | - | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | - | Maria Luiza M. Soares | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | (33) 3511-1799 | 39830000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. | 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.61.1 | -
3747 | 3747 | 3747 | SES-DOIM-3747 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM JOAQUIM | CENTRO | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | 4033 | 2012-08-31 | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | (31) 3866-1307 | 35865000 | 00:20:0E:10:53:C5 | 2012-11-28 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 | Instalação em endereço errado. | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.146.62.1 | Não vai deixar.
3717 | 3717 | 3717 | SES-ITRI-3717 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-08-01 | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | (33) 3511-1964 | 39830000 | 00:20:0e:10:4F:69 | 2012-08-01 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | 2012-10-11 | 2012-09-01 |  | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.64.1 | computador da localidade não possui entrada para cabo ethernet
3720 | 3720 | 3720 | - | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-08-22 | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | (33) 3511-1964 | 39830-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 8/8 - local em reforma até outubro. | 08/08/2012 17:45:13 Carla O. Rocha GCR: Marcos detectada pendência na unidade, manter na sua responsabilidade até que tenha resolvido à pendência. Após solução encaminhar para dar continuidade a instalação do acesso. Pendência Ativação Confi | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.65.1 | -
3718 | 3718 | 3718 | SES-ITRI-3718 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-09-18 | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | (33)3511-1964 | 39830-000 | 00:20:0e:10:4f:ae | 2012-09-19 | Sidinei de Paula | 2012-09-20 | 2012-12-28 | 2012-10-27 | CANCELADO COM A LIDER | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE | 2012-12-19 | 2013-03-27 | 2013-05-03 | VODANET | Níveis baixos. | Link Ok, sem intervernsão da operadora. Niveis bons, ping ok. | 10.146.66.1 | Na localidade não possui computador
3666 | 3666 | 3666 | SES-MAIS-3666 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | 4033 | - | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | (33) 3627-1750 /8878 | 39873-000 | 00:20:0E:10:58:A7 | 2013-02-28 | André da Silva | 2013-02-28 | #N/A | 2013-03-31 | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. / Telefone errado | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS | 2013-05-29 | [5 empty] | 10.146.67.1 | Não tem computador.
3668 | 3668 | 3668 | SES-MAIS-3668 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | 4033 | 2012-09-28 | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | (33) 3627-1750 | 39873-000 | 00:20:0e:10:4c:c5 | 2012-11-08 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-08 | 2013-01-17 | 2012-12-09 | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. / Telefone errado | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.146.68.1 | A localidade não possui computador
3725 | 3725 | 3725 | - | 2012-06-12 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-20 | 2012-09-03 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2013-05-09 | CRISTINA FERREIRA MACHADO | Rua Pedra Azul, s/n.º - São Vicente de Paulo Próximo ao Lar dos Idosos-do outro lado da Rua | (33) 3621-2187 | 39860-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o posto mudará para Rua Pedra Azul s/n | 07/05/2013 13:11:21 Ivan Santos Já ocorreu a mudança para Rua Pedra Azul,876/Campinho. Pendência Ativação Resolvida 30/08/2012 14:02:32 Ivan Santos José Marcos 33 9157 3498 Coordenadora Alda 33 8859 2293 Mudará dia 15 da RUA OURO FINO , s/n | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.39.1 | -
3726 | 3726 | 3726 | SES-NAUE-3726 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-09-11 | SABRINA GUEDES RAGONE | Rua Carlos Gomes n.º 20 - Bairro Vila Nova | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:53:f8 | 2012-11-09 | Renato Bertolini | 2012-11-09 | Pendente | 2012-12-10 | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Em contato com a Sra. Sabrina Guedes (33)8827-2515, informou que o posto de saúde mudou, endereço novo : Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. S | 2013-02-07 | 2013-02-22 |  | VODANET | (33) 8827 - 2515 Sabrina informa que todos os equipamentos da unidade foram roubados. Instalar novo modem. |  | 10.146.38.1 | Está conectado ao modem
3732 | 3732 | 3732 | SES-NAUE-3732 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-10-15 | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:58:2b | 2013-03-07 | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 | Em contato com Sr. Sergio Alves Resende (33)3622-1000, informou que endereço correto : Rua Gabriel Passos -S/N -Bairro Vila Gabriel Passos . | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS 20/08/2012 15:10:38 Ivan Santos Informação confirmada, com Sérgio Alves. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:53:40 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativa | 2013-06-06 | [5 empty] | 10.146.32.1 | Não possui computador.
3727 | 3727 | 3727 | SES-NAUE-3727 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-10-15 | Priscila / REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0E:10:53:3B | 2012-11-07 | Renato Bertoline | 2012-11-08 | Pendente | 2012-12-09 | Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidades de saúde. | 30/08/2012 13:43:57 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidade | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.146.37.1 | Vai deixar conectado no modem.
786 | 2987/12 | 2987 | SES-SAXO-0786 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-09-08 | 2012-08-11 | 2012-07-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | São Gonçalo do Rio Abaixo | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-09-04 | DEBORA CRISTINA COTA | RUA JANUÁRIA, nº 112 - CENTRO | (31) 3833-5561 | 35935-000 | 00:20:0e:10:4a:81 | 2012-12-10 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. / 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 – Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 – Centro. Favor corrigir na OS. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Fav | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.144.98.1 | Não ha computador próximo.
3729 | 3729 | 3729 | SES-NAUE-3729 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-07-26 | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | (33) 3621-2187 | 39860000 | 00:20:0e:10:4d:0f | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 | AGENDADO NO PORTAL PARA O DIA 01/08. | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.35.1 | localidade não possui computadores
3730 | 3730 | 3730 | SES-NAUE-3730 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-09-20 | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | (33) 3621-2187 | 39860-000 | 00:20:0e:10:4f:b0 | 2012-09-27 | Sidinei de Paula | 2012-09-27 | #N/A | 2012-10-28 | CANCELADO COM A LIDER | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO | 2012-12-26 | 2012-09-11 |  | AIRTON SOUZA | Colocar nova linha de comando. |  | 10.146.34.1 | Não possui cabo RJ45.
3731 | 3731 | 3731 | - | 2012-06-12 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-11-12 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-10-15 | STELA REGINA LOURENÇO | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 - Bairro Espírito Santo | (33) 3621-2187 | 39860-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 28/06/201 - Não consegue contato com o cliente | 11/11/2012 06:24:52 Hernan Martins Alves Localidade irá se mudar de endereço em dois meses para Rua Das Avencas, S/N Bairro Espírito Santo. Pendência Ativação 23/08/2012 15:07:01 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 28/06/2012 - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.33.1 | -
3674 | 3674 | 3674 | SES-TENI-3674 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-16 | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | (33) 3529-2328 | 39800000 | 00:20:0e:10:4a:16 | 2012-07-16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 | 2012-10-01 | 2012-08-23 | AGENDANDO PARA O DIA 23/7 NO PORTAL. | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto | 2012-10-21 | [5 empty] | 10.146.47.1 | O técnico esta sem cabo disponível.
3673 | 3673 | 3673 | SES-TENI-3673 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-07-18 | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | (33) 3529-2338 | 39800000 | 00:20:0e:10:48:db | 2012-07-18 | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 | 2012-10-01 | 2012-08-25 | AGENDANDO PARA O DIA 25/7 NO PORTAL. | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa | 2012-10-23 | [5 empty] | 10.146.48.1 | Técnico não possui cabo de rede
3671 | 3671 | 3671 | SES-FRIS-3671 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | 4033 | 2012-11-21 | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | 3388312297 | 39695-000 | 00:20:0e:10:4a:71 | 2012-11-21 | Walter Leandro | 2012-11-22 | 2012-12-28 | 2012-12-23 | 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possível por impedimentos do portal. CANCELADO COM A LIDER. | 27/08/2012 11:40:25 Ivan Santos resolvida 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possív | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.146.50.1 | Conectado ao modem
3670 | 3670 | 3670 | SES-ANIA-3670 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ANGELÂNDIA | NORDESTE | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | 4033 | 2012-08-13 | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 33 3516-9003 | 39685-000 | 00:20:0E:10:4A:CF | 2012-09-20 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-09-20 | 2012-12-28 | 2012-10-21 | CANCELADO COM A LIDER. | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.146.51.1 | Localidade não possui computador.
3685 | 3685 | 3685 | SES-TENI-3685 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-10 | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800000 | 00:20:0E:10:4C:E9 | 2012-08-10 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 | 2012-10-11 | 2012-09-10 | 2/7 - OS ok. / OS identica a OS 3706. | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.146.52.1 | Conectado ao PC do cliente.
3678 | 3678 | 3678 | SES-TENI-3678 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-10-04 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | - | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | (33)3529- 2328/9974- | 39800-000 | 00:20:0e:10:58:9b | 2013-02-27 | Vitor Hugo Fonseca | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 | Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro contato com da Farmacêutica a informação que não tem orientação de passar o telefone pessoal. | 19/12/2012 15:06:20 Ivan Santos Para Agendar entrar em contato com Nair Guedes Auxiliar administrativo do psf cedro 33-8872-1481/33-9974-3828 Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 14:04:52 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resol | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.146.53.1 | Não há terminal próximo.
3661 | 3661 | 3661 | SES-JORO-3661 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | 4033 | 2012-08-30 | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | (38) 3561-1850 | 38770000 | 00:20:0E:10:4A:C4 | 2012-08-07 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-31 | 2012-12-11 | 2012-10-01 | Técnico não finalizou testes. | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV | 2012-11-29 | [5 empty] | 10.146.24.1 | Técnico não possui o cabo.
3682 | 3682 | 3682 | SES-TENI-3682 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-10-04 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | - | Tatiane Lima | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | (33) 3523-6838 | 39800-000 | 00:20:0E:10:5C:66 | 2013-05-09 | Jair de Oliveira | 2013-05-09 | #N/A | #N/A | Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . | 04/09/2012 14:07:42 Ivan Santos Resolvida. (33) 3523-6338 Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 | 2013-08-07 | [5 empty] | 10.146.27.1 | Não vai deixar, não tem computador
3679 | 3679 | 3679 | SES-TENI-3679 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-03 | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | (33) 3529-2987 | 39800000 | 00:20:0E:10:4F:7F | 2012-08-03 | George Felipe | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 |  | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.28.1 | Não há computador disponível.
3677 | 3677 | 3677 | SES-TENI-3677 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-07-31 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-08 | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | (33) 3529-2347 | 39800-000 | 00:20:0e:10:4f:7b | 2012-08-10 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-31 | 2012-10-11 | 2012-10-01 | 31/07/2012 15:34:16 Verônica Bruna Barroso Telefone: (33)35292347 incorreto, telefone referente ao endereço da OS seria:(33)3529-2339. | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires | 2012-11-29 | [5 empty] | 10.146.29.1 | -
3680 | 3680 | 3680 | SES-TENI-3680 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-02 | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | (33) 3529-2336 | 39800000 | 00:20:0e:10:4f:4f | 2012-08-02 | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 2012-10-11 | 2012-09-16 | AGENDADO NO SISTEMA PARA 15/8. | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.30.1 | Localidade não possui computador
3676 | 3676 | 3676 | SES-TENI-3676 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-10-04 | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | (33) 3536-2480 | 39800-000 | 00:20:0E:10:4A:DC | 2012-10-24 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-24 | Pendente | 2012-11-24 | Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . | 27/08/2012 11:31:22 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel | 2013-01-22 | [5 empty] | 10.146.31.1 | -
3752 | 3752 | 3752 | SES-GUES-3752 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-11-30 | Francisca | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | 33 34221001 | 39740-000 | 00:20:0e:10:4a:8a | 2012-12-11 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | Pendente | 2013-01-11 | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) / Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665 | 2013-03-11 | 2013-02-22 | 2013-03-06 | SIDINEI | (33) 3422-221001-Viviane informa que havia conversado com um tecnico na sexta feira, onde informou que o modem estava queimado devido a chuva. | Técnico Sidinei em contato , informa que foi necessário trocar a fonte do modem. Vsat normalizada. | 10.146.46.1 | conectado ao modem
3753 | 3753 | 3753 | SES-GUES-3753 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-11-29 | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 33 3421 7245 | 39740-000 | 00:20:0E:10:52:8B | 2012-11-30 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-30 | Pendente | 2012-12-31 | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada / Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 endereço correto é : Praça Isautina -N: 101/ Alvorada | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 e | 2013-02-28 | [5 empty] | 10.146.45.1 | A distância entre o modem e o PC é maior que o comprimento do cabo.
3751 | 3751 | 3751 | SES-GUES-3751 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | 4033 | 2012-10-22 | LUCIANA M° DA COSTA TRAVASSOS | Rua das Palmeiras,49 - Colina verde | (33) 3421-2847 / 33 | 39740-000 | 00:20:0e:10:4f:9e | 2012-12-14 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-14 | Pendente | 2013-01-14 | Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-2967, disse que não tem conhecimento da instalação da antena e irá verificar com coordenadora da Secretaria de Estado de saúde . | 30/08/2012 13:59:11 Ivan Santos Resolvida: mudará de TRAVESSA DOS LEÕES , n60 Coordenadora: Claudiana 33 8835 2397 / Rejane 33 3421 2847 Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-296 | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.146.44.1 | -
3749 | 3749 | 3749 | SES-DOES-3749 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORES DE GUANHÃES | CENTRO | 19° 2'26.97"S | 42°55'27.30"O | 4033 | 2012-07-27 | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | (33) 3426-1379 | 35894000 | 00:20:0e:10:4a:75 | 2012-07-27 | Fábio Passoni | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 | AGENDADO NO PORTAL PARA 20/08. | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES | 2012-11-18 | [5 empty] | 10.146.43.1 | Localidade não possui computador.
3735 | 3735 | 3735 | SES-BAIS-3735 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-13 | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | (31) 3837-1106 | 35970-000 | 00:20:0e:10:49:e7 | 2012-07-13 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-13 | 2012-10-01 | 2012-08-13 |  | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE | 2012-10-11 | [5 empty] | 10.146.42.1 | -
3742 | 3742 | 3742 | SES-BAIS-3742 | 2012-06-13 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-09-02 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-09-10 | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | (31) 3837-2616 | 35970000 | 00:20:0E:10:4A:7A | 2012-09-06 | Jair de Oliveira | 2012-09-06 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 18/07/2012 12:23:36 Ivan Santos A unidade Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . já possui antena em operação (ID 0940). Ativado em 26/03/2012. Endereço RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 - VILA REGINA confirmado! Outro telefone de contato pode ser (31)3837-3320 / Endereço correto Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA | 2012-12-05 | [5 empty] | 10.146.41.1 | Sim.
3724 | 3724 | 3724 | - | 2012-06-12 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-22 | 2012-09-04 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2013-05-09 | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA 2 casas abaixo do número antigo (221) | (33) 3621-2187 | 39860-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena . | 07/05/2013 13:04:37 Ivan Santos A unidade ja mundou . Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação refe | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.40.1 | -
3750 | 3750 | 3750 | SES-FEOS-3750 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERROS | CENTRO | 19°13'55.61"S | 43° 1'4.35"O | 4033 | 2012-08-14 | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | (31) 3863-1512 | 35800000 | 00:20:0e:10:4c:43 | 2012-08-14 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 | 2012-12-11 | 2012-09-16 |  | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.9.1 | técnico não possui cabo para deixar na localidade
3743 | 3743 | 3743 | - | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-09-10 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | BELA VISTA DE MINAS | CENTRO | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | 4033 | - | DENISE GOMES | RUA PIO XII , s/n - Bairro Bandeirantes | (31) 3853-1340 | 35938-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. / Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 10/09/2012 16:01:49 Hernan Martins Alves Posto esta em reforma e a unidade esta atendendo em outro endereço. Pendência Ativação 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. 26/06/2012 17:37:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias te | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.10.1 | -
3740 | 3740 | 3740 | SES-BAIS-3740 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-13 | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro NOSSA SRA DAS DORES | (31) 3837-3463 | 35970-000 | 00:20:0e:10:48:87 | 2012-07-13 | André da Silva Bráz | 2012-07-13 | 2013-01-25 | 2012-08-13 |  | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF | 2012-10-11 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | WALTER | Contato com sucesso, Sra. Andréa informou que o modem estava ligado porem com a luz de erro acessa, realizei restart e o modem permaneceu com a luz de erro ligada. Solicitei que ela o desligasse e religasse, mas o link continua alarmado. | Walter foi na localidade 3740 e constatou que o equipamento estava fora da tomada. | 10.146.12.1 | -
3723 | 3723 | 3723 | SES-NAUE-3723 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-09-30 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | 4033 | 2012-10-15 | KARLA ANTUNES CORTES | Avenida Mucuri, 499 - Laticinios | (33) 3621-2187 / 33 | 39860-000 | 00:20:0E:10:53:5D | 2012-11-08 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-11-08 | Pendente | 2012-12-09 | Em contato com a Sra. Priscila 33-9119-6090, informou que posto irá para outro endereço, só que a mesma não soube informar endereço novo. | 30/08/2012 13:52:54 Ivan Santos Resolvida 33 8859 2293(Coordenadora - Alda Câmara) 33 9157 3498 - Jose Marques Unidade mudou de endereço PRACA TEOFILO OTONI , s/n, para Avenida Mucuri, 499 33 Solicitação Cor 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.146.13.1 | Junto ao modem.
3734 | 3734 | 3734 | SES-BAIS-3734 | 2012-06-13 | 2012-10-20 | 2012-10-29 | 2012-11-04 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-11-19 | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | (31) 3837-2363 | 35970-000 | 00:20:0e:10:54:f3 | 2012-12-12 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-12 | 2013-01-03 | 2013-01-12 | Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não recebeu nenhuma informação referente à instalação da antena, solicitou que entra-se em contato com Giovanny coordenador da unidade para autorização da instalação. | 27/09/2012 09:22:43 Ivan Santos Em contato com o sro. Geovane 31-38373320 ramal 26 Autorizou a estalaçao da antena. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não rec | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.146.14.1 | No modem.
3739 | 3739 | 3739 | SES-BAIS-3739 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-09-11 | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n 376 - Bairro LEAO XIII | (31) 3837-1868 | 35970-000 | 00:20:0e:10:4c:24 | 2012-09-12 | Jair de Oliveira | 2012-09-13 | 2012-10-11 | 2012-10-14 | Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326. | 29/08/2012 14:41:19 Ivan Santos Resolvido. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO | 2012-12-12 | [5 empty] | 10.146.15.1 | -
3738 | 3738 | 3738 | SES-BAIS-3738 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-11 | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | (31) 3837-6289 | 35970-000 | 00:20:0e:10:4a:1b | 2012-07-11 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 |  | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS | 2012-10-15 | [5 empty] | 10.146.16.1 | localidade ainda não possui computador
3737 | 3737 | 3737 | SES-BAIS-3737 | 2012-06-13 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 2012-08-26 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-12 | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n 82 - Bairro SÃO BENEDITO | (31) 3837-3266 | 35970-000 | 00:20:0e:10:52:b5 | 2012-07-11 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO | 2012-10-15 | 2013-01-09 |  | VODANET | Inserir nova linha de comando |  | 10.146.18.1 | computador da localidade não está funcionando
3736 | 3736 | 3736 | SES-BAIS-3736 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-10-15 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-09-10 | Mirlei Conceição de Souza | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 - CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | (31) 3837-1402 | 35970-000 | 00:20:0e:10:4c:69 | 2012-09-11 | Jair de Oliveira | 2012-09-12 | 2012-10-11 | 2012-10-13 | Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Seleciano Luiz Lopes -N: 74 no Bairro Capim Cheiroso em Zona urbana. | 29/08/2012 14:40:31 Ivan Santos Resolcvido. Corrigido de Capim Cheiroso Zona Rural Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Selec | 2012-12-11 | [5 empty] | 10.146.19.1 | -
3733 | 3733 | 3733 | SES-BAIS-3733 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-17 | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | (31) 38373326 | 35970-000 | 00:20:0e:10:52:53 | 2012-07-17 | Jair de Oliveira | 2012-07-17 | 2012-10-01 | 2012-08-17 | 17/07/2012 18:47:53 Carlos Alberto Silva O acesso não estava pingando no momento do aceite. | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO | 2012-10-15 | 2013-05-17 |  | VODANET | Em contato com a Cristiane, a mesma informou que o modem está conectado a energia, porem nehuma luz acende. Pedi a ela que retira-se o equipamento da tomada e liga-se novamente. Passado um tempo ela informou que as luzes continuavam apagadas. Cristiane também informou que lá possui somente uma tomada que fica ligada no estabilizador. |  | 10.146.20.1 | -
3658 | 3658 | 3658 | SES-JORO-3658 | 2012-06-06 | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 2012-10-08 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | 4033 | 2012-10-22 | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38 3561 5472 | 38770-000 | 00:20:0e:10:52:dc | 2012-12-20 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 29/08/2012 14:37:54 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERIN | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.146.22.1 | No modem.
3659 | 3659 | 3659 | SES-JORO-3659 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | 4033 | 2012-07-25 | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | (38) 3561-6648 | 38770000 | 00:20:0e:10:4f:65 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-30 | 2012-12-11 | 2012-08-30 |  | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA | 2012-10-28 | [5 empty] | 10.146.23.1 | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão
3652 | 3652 | 3652 | SES-GUOR-3652 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARDA-MOR | NOROESTE | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | 4033 | 2012-07-26 | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | (38) 36731235 | 38570000 | 00:20:0e:10:4c:8c | 2012-07-26 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 |  | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR | 2012-10-28 | [5 empty] | 10.146.5.1 | -
3655 | 3655 | 3655 | SES-LAAR-3655 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | 4033 | 2012-08-16 | MARIELLY PERES MATEUS / Gizelda | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 34 3812-1306 | 38785-000 | 00:20:0e:10:4a:7e | 2012-08-16 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | 2013-01-17 | 2012-09-16 |  | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR | 2012-11-14 | 2013-02-18 | PEDRO | VODANET | Entrei em contato na localidade no tel (34)9178-0095, onde Gizelda informou que a luz de erro esta piscando. Solicitei a mesma a realizar um reset no equipamento, apos aguardar um tempo entrei em contato na localidade, a mesma informou que a luz de erro continua piscando. Será necessario encaminhar um tecnico na localidade. |  | 10.146.6.1 | Cabo de rede curto
3654 | 3654 | 3654 | SES-LAAR-3654 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | 4033 | 2012-08-15 | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 34 3812-5150 | 38785000 | 00:20:0e:10:4c:53 | 2012-08-15 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | 2013-01-17 | 2012-09-16 |  | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.7.1 | cabo muito curto para localidade
3653 | 3653 | 3653 | SES-LAAR-3653 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | 4033 | 2012-08-01 | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 34 3812-1255 | 38785000 | 00:20:0E:10:4D:04 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 |  | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.8.1 | -
3650 | 3650 | 3650 | SES-GUOR-3650 | 2012-06-06 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-06-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARDA-MOR | NOROESTE | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | 4033 | 2012-10-22 | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | (38) 36731331 | 38570-000 | 00:20:0e:10:4a:c5 | 2012-12-20 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. | 30/08/2012 13:47:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUA | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.145.48.1 | No modem.
3744 | 3744 | 3744 | SES-BEAS-3744 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELA VISTA DE MINAS | CENTRO | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | 4033 | 2012-07-26 | MARIA APARECIDA DA PENHA | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | (31) 3853-1392 | 35938-000 | 00:20:0E:10:4A:45 | 2012-07-26 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-27 | 2012-10-01 | 2012-08-27 |  | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA | 2012-10-25 | [5 empty] | 10.146.11.1 | Localidade não tem computador
3741 | 3741 | 3741 | SES-BAIS-3741 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-07-13 | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | (31) 3837-9347 | 35970000 | 00:20:0E:10:52:D2 | 2012-07-13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-25 | 2012-10-01 | 2012-08-25 | 13/7 - Modem foi desligado sem contato com a localidade para realizar o aceite. | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE | 2012-10-23 | [5 empty] | 10.146.17.1 | -
3672 | 3672 | 3672 | SES-FRIS-3672 | 2012-06-11 | 2012-09-06 | 2012-10-18 | 2012-09-21 | 2012-07-12 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | 4033 | 2012-10-15 | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 33 3514-5025 | 39695-000 | 00:20:0E:10:57:99 | 2013-04-19 | Victor Hugo | 2013-04-19 | #N/A | 2013-05-20 | 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da instalação da antena. | 23/08/2012 15:08:40 Ivan Santos Solicitação Corrigida 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da ins | 2013-07-18 | [5 empty] | 10.146.49.1 | Não vai deixar.
3712 | 3712 | 3712 | SES-TENI-3712 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-08-03 | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | (33) 35361219 | 39800000 | 00:20:0E:10:4B:1B | 2012-08-03 | Marcio Rodrigo da Cruz | 2012-08-06 | 2012-10-11 | 2012-09-06 |  | Cnes: 6697321 UBR Nordeste | 2012-11-04 | [5 empty] | 10.146.63.1 | Cabo curto
3782 | 3782 | 3782 | SES-MODA-3782 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MOEDA | CENTRO | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | 4033 | 2012-07-16 | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | (31) 3575-1260 | 35470-000 | 00:20:0e:10:52:bb | 2012-07-16 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-16 | 2012-10-01 | 2012-08-16 |  | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus | 2012-10-14 | [5 empty] | 10.146.96.1 | Cabo curto.
3783 | 3783 | 3783 | - | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-07-12 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MOEDA | CENTRO | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | 4033 | - | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 31-3575-1445 | 35470-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no endereço Rua dos Inconfidentes-Bairros: Centro. | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.97.1 | -
3784 | 3784 | 3784 | SES-MODA-3784 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-09-10 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MOEDA | CENTRO | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | 4033 | - | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha, 76 -Zona Rural | 31-8358-5216 | 35470-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 10/09/2012 12:19:54 Hernan Martins Alves Local em reforma o termino previsto esta para o inicio de Outubro mas pode ser prolongado para Novembro. Pendência Ativação PSF Pedra Vermelha | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.98.1 | -
3745 | 3745 | 3745 | SES-CAIA-3745 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMÉSIA | CENTRO | 19° 4'55.27"S | 43° 8'58.57"O | 4033 | 2012-07-27 | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | (31) 3864-1111 | 35878000 | 00:20:0E:10:4A:AE | 2012-07-26 | Fábio Passoni | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 |  | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | 2012-10-24 | [5 empty] | 10.146.21.1 | O local não possui computador disponível na localidade.
3662 | 3662 | 3662 | SES-CRZA-3662 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-07-12 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | NOROESTE | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O | 4033 | 2012-08-20 | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | (34)3835-1465/1480 | 38735-000 | 00:20:0e:10:4c:ae | 2012-10-23 | André da Silva Braz | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 | 16/07/2012 10:10:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Telefone efetuada. / 12/7 - Por gentileza verificar o telefone, pois no dia 02/07 desde 08:30 tentando falar no contato (34) 3835-1408 só chama, já outro telefone (34) 3835-1213 cadastrado esta com defeito. | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA | 2013-01-21 | [5 empty] | 10.146.70.1 | Não possui
3799 | 3799 | 3799 | SES-BEIM-3799 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-02 | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | (31) 3597-6102 | 32676-226 | 00:20:0e:10:4a:8c | 2012-08-02 | Walter Leandro | 2012-08-03 | 2012-12-28 | 2012-09-03 |  | UBS Nova Baden | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.100.1 | técnico não possui cabo
3797 | 3797 | 3797 | SES-BEIM-3797 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-01 | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | (31) 3597-3232 | 32677-518 | 00:20:0E:10:4A:DA | 2012-08-01 | Walter Leandro | 2012-08-01 | 2012-12-28 | 2012-09-01 |  | UBS Imbiruçu | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.102.1 | Não Tem
3795 | 3795 | 3795 | SES-BEIM-3795 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-31 | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | (31) 8644-2626 | 32678-325 | 00:20:0e:10:4c:2f | 2012-07-31 | Walter Leandro | 2012-07-31 | 2012-12-28 | 2012-08-31 |  | UBS Capelinha/CAIC | 2012-10-29 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Problema na tomada. | 10.146.104.1 | Não tem
3793 | 3793 | 3793 | SES-BEIM-3793 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-24 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3594-6432 | 32670-704 | 00:20:0e:10:4f:7d | 2012-07-24 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 | 2012-08-14 | 2012-08-24 |  | UBS Alterosas II | 2012-10-22 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Quando chegou na localidade já estava normalizado, segundo o pessoal da unidade houve pique de energia. | 10.146.106.1 | Técnico sem cabo de rede
3791 | 3791 | 3791 | SES-BEIM-3791 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-26 | Ana Flávia | Av. Manducaia,272 - Bairro Dom Bosco | (31) 3592-1952 | 32670-512 | 00:20:0E:10:4A:68 | 2012-07-26 | Airton Gabriel | 2012-07-26 | #N/A | 2012-08-26 |  | UBS Dom Bosco | 2012-10-24 | 2013-05-03 | 2013-05-10 | SIDINEI | Niveis baixos. | Técnico Sidinei em contato informa que subiu dois graus na elevação da antena e o sinal subiu. Vsat normalizada após reapontamento. | 10.146.108.1 | O cabo RJ45 é curto para a distância entre o modem e o PC disponível na localidade.
3789 | 3789 | 3789 | SES-BEIM-3789 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-27 | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | (31) 3594-7076 | 32671-788 | 00:20:0E:10:4A:6A | 2012-07-27 | Airton Gabriel | 2012-07-27 | #N/A | 2012-08-27 |  | UBS Bueno Franco | 2012-10-25 | 2012-10-11 | - | SIDINEI | Niveis baixos, perdendo pacotes. | Sem problemas na instalação, problema estava no cadastro do mac da estação. | 10.146.110.1 | Não há computador disponível na localidade.
3788 | 3788 | 3788 | SES-BEIM-3788 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-01 | Rodnea | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | (31) 3594-7765 | 32611-076 | 00:20:0e:10:4c:3d | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01 | #N/A | 2012-09-01 |  | UBS Icaivera | 2012-10-30 | 2013-01-08 | 2013-04-05 | WALTER | Somente o Power está acesso, Receive e Transmit estão apagados, foi feito o reset no equipamento, esperei alguns minutos mas mesmo assim não voltou. | Posto fechado. | 10.146.111.1 | localidade não possui computador | 2012-11-26 | 2012-11-28 | AIRTON | Niveis baixos, perdendo pacotes.
3787 | 3787 | 3787 | SES-BEIM-3787 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-01 | Elisangela | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | (31) 3596-2260 | 32611-220 | 00:20:0e:10:4c:2e | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01 | #N/A | 2012-09-01 |  | UBS Parque do Cedro | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.112.1 | Não tem computador na localidade
3786 | 3786 | 3786 | SES-BEIM-3786 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-20 | Cintia Aparecida Moreno | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | (31) 3592-6718 | 32670-778 | 00:20:0E:10:53:20 | 2012-07-20 | Walter Leandro | 2012-07-20 | 2012-12-28 | 2012-08-20 |  | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG | 2012-10-18 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | VODANET | Sandra informa que a luz de erro encontra-se acessa. Foram realizados todos os procedimentos possiveis na central, porem a luz de erro continua acessa. | Localidade voltou sem interveção da operadora. Ping e níveis ok. | 10.146.113.1 | O computador disponível ja possui uma conexão. | 2012-11-26 | 2012-11-28 | AIRTON | Niveis baixos, perdendo pacotes. | Troca de modem.
3800 | 3800 | 3800 | SES-BEIM-3800 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-26 | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | (31) 3511-8528 | 32678-028 | 00:20:0e:10:4a:82 | 2012-07-26 | Sidinei de Paula | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-08-30 |  | UBS Universal | 2012-10-28 | [5 empty] | 10.146.99.1 | Técnico não possui cabo de rede.
3798 | 3798 | 3798 | SES-BEIM-3798 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-27 | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | (31) 3592-1711 | 32650-020 | 00:20:0e:10:4a:96 | 2012-07-27 | Walter leandro | 2012-07-27 | 2012-12-28 | 2012-08-27 |  | UBS Laranjeiras | 2012-10-25 | [5 empty] | 10.146.101.1 | Sem computador na localidade
3796 | 3796 | 3796 | SES-BEIM-3796 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-27 | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | (31) 3592-2336 | 32675-818 | 00:20:0e:10:4a:73 | 2012-07-27 | Sidinei de Paula | 2012-07-27 | 2012-08-14 | 2012-08-27 |  | UBS Vila Cristina | 2012-10-25 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Posto está em reforma. Modem não está no local. | 10.146.103.1 | Técnico sem cabo de rede | 2012-10-03 | 2012-10-09 | VODANET | Link em queda. | Problemas na tomada
3794 | 3794 | 3794 | SES-BEIM-3794 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-25 | Edilene | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (31) 3596-6320 | 32672-222 | 00:20:0e:10:4a:5f | 2012-07-25 | Walter Leandro | 2012-07-25 | 2012-12-28 | 2012-08-25 |  | UBS Nossa Senhora de Fátima | 2012-10-23 | 2013-05-17 |  | VODANET | Julio informou que há um mês mais ou menos ocorreu uma forte chuva, e desde então o equipamento não funciona mais. Nenhuma luz acende, realizamos o procedimento deprocedimento desligar o equipamento, porém o sinal não voltou. |  | 10.146.105.1 | Localidade não possui cabo de rede
3792 | 3792 | 3792 | SES-BEIM-3792 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-26 | Márcia | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3595-4309 | 32671-062 | 00:20:0e:10:4f:31 | 2012-07-26 | Walter Leandro | 2012-07-26 | 2012-12-28 | 2012-08-26 |  | UBS Alterosas I | 2012-10-24 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | WALTER | Creuza, gerente do posto, disse que o modem estava ligado normalmente. Disse ainda que estão fazendo um reforma no telhado onde a antena está instalada e que possivelmente alguém tenha esbarrado na mesma. | Técnico Walter em contato informa que havia arvores encobrindo a visada da antena, em testes verificamos que o modem estava trocado com a OS 3786 após correção no NMS , reapontamento e corte de galhos da arvore problema foi sanado.. | 10.146.107.1 | Não tem | 2013-01-18 | 2013-02-27 | SIDINEI | Creuza, gerente do posto, disse que o modem estava ligado normalmente. Disse ainda que estão fazendo um reforma no telhado onde a antena está instalada e que possivelmente alguém tenha esbarrado na mesma. | Técnico Sidinei foi ate a localidade onde que foi feito alteração de MAC. Link normalizado.
3790 | 3790 | 3790 | SES-BEIM-3790 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-25 | Alcione | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | (31) 3595-2580 | 32672-758 | 00:20:0E:10:4F:51 | 2012-07-25 | Airton Gabriel | 2012-07-26 | #N/A | 2012-08-26 |  | UBS Cruzeiro do Sul | 2012-10-24 | 2012-12-10 | 2012-12-27 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.146.109.1 | Conectado ao PC do cliente.
3656 | 3656 | 3656 | SES-SERE-3656 | 2012-06-06 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-09-14 | 2012-07-12 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRA DO SALITRE | NOROESTE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | 4033 | 2012-09-17 | Não tem | Avenida Brasil - N: 615 - Bairro da Nações | 34 3833-1696 | 38760-000 | 00:20:0e:10:57:c8 | 2013-04-03 | Jair de Oliveira | 2013-04-03 | 2013-04-26 | 2013-05-04 | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. /12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FA | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.146.25.1 | Modem.
3657 | 3657 | 3657 | SES-SERE-3657 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRA DO SALITRE | NOROESTE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | 4033 | 2012-07-31 | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 34 3833-1171 | 38760000 | 00:20:0e:10:4f:8d | 2012-07-31 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 2012-08-31 |  | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY | 2012-10-29 | [5 empty] | 10.146.26.1 | conectado ao computador do cliente
3834 | 3834 | 3834 | SES-BEIM-3834 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-03 | Gilson | Rua Veneza,16 | (31) 3530-6260 | 32641-810 | 00:20:0E:10:4B:05 | 2012-08-03 | Walter Leandro | 2012-08-03 | 2012-12-29 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.136.1 | -
3835 | 3835 | 3835 | SES-BEIM-3835 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-01 | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | (31) 3530-9181 | 32628-118 | 00:20:0E:10:4F:80 | 2012-08-01 | Sidinei De Paula | 2012-08-09 | 2012-08-14 | 2012-09-09 |  | - | 2012-11-07 | [5 empty] | 10.146.135.1 | Não Tem
3836 | 3836 | 3836 | SES-BEIM-3836 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-07-31 | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | (31) 3596-2899 | 32623-245 | 00:20:0e:10:4a:60 | 2012-07-31 | Sydnei de Paula Silva | 2012-08-01 | 2012-08-14 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.134.1 | Técnico não possui cabo de rede
3837 | 3837 | 3837 | SES-BEIM-3837 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-02 | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 - Bairro Novo Horizonte | (31) 3593-8128 | 32606-018 | 00:20:0e:10:4f:5a | 2012-08-02 | Sidney de Paula Silva | 2012-08-03 | 2012-08-14 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2013-05-04 | 2013-05-10 | SIDINEI | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | 10.146.133.1 | Técnico sem cabo de rede | 2013-01-14 | 2013-02-06 | SIDINEI | Realizado contato com Beth , informa que o modem esta ligado na tomada mas não acende o led do power, necessario encaminhar um tecnico na localidade | Tecnico Sidinei , OS 3837 , informa que somente trocou a fonte do modem, link normalizado.
3838 | 3838 | 3838 | SES-BEIM-3838 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-03 | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | (31) 3532-8920 | 32606-710 | 00:20:0e:10:4f:7c | 2012-08-03 | Sidinei de Paula Silva | 2012-08-03 | 2012-08-14 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.132.1 | -
3829 | 3829 | 3829 | SES-BEIM-3829 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-17 | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | (31) 3597-8274 | 32681-426 | 00:20:0e:10:4a:a8 | 2012-08-17 | Sidinei de Paula | 2012-08-17 | 2012-08-29 | 2012-09-17 |  | - | 2012-11-15 | [5 empty] | 10.146.131.1 | -
3825 | 3825 | 3825 | SES-BEIM-3825 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-21 | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | (31) 3591-7410 | 32670-295 | 00:20:0e:10:4a:c7 | 2012-08-24 | Sidinei de Paula | 2012-08-24 | #N/A | 2012-09-24 |  | - | 2012-11-22 | [5 empty] | 10.146.130.1 | -
3828 | 3828 | 3828 | SES-BEIM-3828 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-28 | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | (31) 3591-3883 | 32681-520 | 00:20:0e:10:49:c6 | 2012-08-28 | Sidinei de Paula | 2012-09-10 | 2012-12-28 | 2012-10-11 |  | - | 2012-12-09 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | WALTER | Link off. | Técnico informa que o modem estava desligado. Link normalizado. | 10.146.129.1 | Técnico não possui o cabo RJ45
3817 | 3817 | 3817 | SES-BEIM-3817 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-27 | Lercina | Rua Peru,191 | (31) 3596-3332 | 32668-126 | 00:20:0e:10:4c:62 | 2012-08-29 | Sidinei de Paula | 2012-08-29 | 2012-12-28 | 2012-09-29 |  | - | 2012-11-27 | 2013-02-26 | 2013-02-27 | SIDINEI | Link em queda. | Reiniciou o modem e voltou a funcionar. Transmiter estava desligado. | 10.146.128.1 | - | 2012-12-10 | 2012-12-27 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando.
3831 | 3831 | 3831 | SES-BEIM-3831 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-29 | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | (31) 3596-1511 | 32641-300 | 00:20:0e:10:4f:29 | 2012-08-29 | Sidinei de Paula | 2012-08-29 | 2012-12-28 | 2012-09-29 |  | - | 2012-11-27 | 2012-12-10 | 2013-01-03 | WALTER | Após queda de energia na localidade modem não voltou. | Inserido linha de comando. | 10.146.127.1 | -
3826 | 3826 | 3826 | SES-BEIM-3826 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | - | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | (31) 3591-2566 | 32687-050 | 00:20:0e:10:4a:2d | 2012-08-20 | Airton Gabriel | 2012-08-30 | #N/A | 2012-09-30 |  | - | 2012-11-28 | 2013-05-04 | 2013-05-10 | SIDINEI | Nívies baixos. | Técnico Sidnei, informa que foi necessario trocar a ODU e reapontar a antena, realizado procedimento e após calibração vsat normalizou. | 10.146.126.1 | Não há computador na localidade.
3827 | 3827 | 3827 | SES-BEIM-3827 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-06 | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 - Bairro Novo Amazonas | (31) 3594-7292 | 32685-014 | 00:20:0e:10:4c:65 | 2012-08-06 | Airton Gabriel | 2012-08-06 | #N/A | 2012-09-06 |  | PSF em obra, sem previsao de normalização. | 2012-11-04 | 2013-02-22 | 2013-04-05 | WALTER | Anderson é o novo responsável pela localidade. O mesmo disse que o modem estava apenas com uma luz acesa. Pedi para reiniciar o modem e o mesmo permanece com apenas a luz power acesa. | Posto em reforma. | 10.146.125.1 | Sem computador na localidade
3819 | 3819 | 3819 | SES-BEIM-3819 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-25 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-25 | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | (31) 3532-6145 | 32667-005 | 00:20:0E:10:4C:A8 | 2012-08-25 | Sidinei de Paula | 2012-08-27 | #N/A | 2012-09-27 |  | - | 2012-11-25 | [5 empty] | 10.146.124.1 | a localidade não possui computador
3816 | 3816 | 3816 | SES-BEIM-3816 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-10 | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | (31) 3592-2209 | 32667-358 | 00:20:0e:10:4f:43 | 2012-08-13 | Airton Gabriel | 2012-08-13 | #N/A | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.146.123.1 | -
3815 | 3815 | 3815 | SES-BEIM-3815 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-07 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 - Bairro Campos Elíseos | (31) 3531-6187 | 32661-820 | 00:20:0e:10:4c:47 | 2012-08-07 | Airton Gabriel | 2012-08-07 | #N/A | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | WALTER | Link em queda. | Localidade estava fechada. | 10.146.122.1 | Conectado ao computador da localidade
3830 | 3830 | 3830 | SES-BEIM-3830 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-27 | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | (31) 3530-6471 | 32661-820 | 00:20:0e:10:4f:41 | 2012-08-28 | Airton Gabriel | 2012-08-28 | #N/A | 2012-09-28 |  | PSF esta em obra sem previsao. | 2012-11-26 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | WALTER | Link em queda. | PSF esta em obra sem previsao. | 10.146.121.1 | A localidade não possui computador
3824 | 3824 | 3824 | - | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | - | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | - | Adriana | Alameda das Macieiras,110 - Bandeirinhas | (31) 3531-3614 | 32661-820 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde constatou que não há local para instalação da antena. No telhando não é possível devido a telha colonial do local, nas laterais do local não existe visada para instalação, não há espaço nem visada tambem na parte de tras do local. Haveria um possibilidade no muro da frente, mas o mesmo é muito baixo e atrapalharia a circulação de pessoas. | 27/08/2012 14:23:16 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.120.1 | -
3820 | 3820 | 3820 | SES-BEIM-3820 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-21 | Bárbara | Rua São Salvador,146 | (31) 3531-2044 | 10.146.119.1 | 00:20:0E:10:4C:40 | 2012-08-24 | Walter Leandro | 2012-08-27 | 2012-12-29 | 2012-09-27 |  | - | 2012-11-25 | [5 empty] | 10.146.119.1 | A localidade não possui computador
3823 | 3823 | 3823 | SES-BEIM-3823 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-29 | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | (31) 3531-4327 | 32602-384 | 00:20:0e:10:4a:90 | 2012-08-29 | Walter Leandro | 2012-08-29 | 2012-12-29 | 2012-09-29 |  | - | 2012-11-27 | 2013-05-05 | 2013-05-10 | SIDINEI | Níveis baixos. | Troca de ODU. Link normalizado. | 10.146.118.1 | Não. Não tem computador no local. | 2012-10-03 | 2012-10-09 | VODANET | Link em queda. | Problemas na tomada
3821 | 3821 | 3821 | SES-BEIM-3821 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-10 | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 - Cidade Verde | (31) 3594-6240 | 32602-384 | 00:20:0e:10:4a:e1 | 2012-08-10 | Walter Leandro | 2012-08-13 | 2012-12-29 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.146.117.1 | -
3822 | 3822 | 3822 | SES-BEIM-3822 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-10 | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 - Bairro São João | (31) 3592-2033 | 32655-556 | 00:20:0e:10:4f:92 | 2012-08-10 | Sidinei de Paula | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.146.116.1 | Não Tem
3818 | 3818 | 3818 | SES-BEIM-3818 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-27 | Laura Maria Caldeira / FIDÉLIS ALMEIDA ARAÚJO | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | (31) 3592-5967 | 32667-170 | 00:20:0e:10:4a:ca | 2012-08-30 | Walter Leandro | 2012-08-30 | 2012-12-29 | 2012-09-30 |  | Outro numero pra contato (31)3577-7718 | 2012-11-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Localidade estava fechada. | 10.146.115.1 | Não tem computador.
3814 | 3814 | 3814 | SES-BEIM-3814 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-08-27 | Wison Ribeiro de Meireles / FIDÉLIS ALMEIDA A | Rua Lourença Maria de Jesus,61 - Bairro Guanabara | (31) 3593-1970 | 32667-034 | 00:20:0e:4C:AF | 2012-08-27 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-30 | 2012-12-28 | 2012-09-30 | Walter com problemas no modem. | Unidade básica de saúde fechada , sem previsão de inauguração. | 2012-11-28 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | WALTER | Link off. | Posto estava fechado. | 10.146.114.1 | Não.
3867 | 3867 | 3867 | SES-BETE-3867 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2012-07-05 | MAROLINA BARROSO | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 3277-6072/ 6073 | 31155-440 | 00:20:0E:10:52:71 | 2012-07-05 | Walter Leandro | 2012-07-06 | 2012-12-28 | 2012-08-06 |  | - | 2012-10-04 | [5 empty] | 10.146.139.1 | computador já possui cabo conectado a internet
3684 | 3684 | 3684 | SES-TENI-3684 | 2012-07-05 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-10-22 | Leandro | Rua Concordia, 1060 - Palmeiras | (33) 3529-2337 | 39800-000 | 00:20:0E:10:53:70 | 2012-10-26 | Renato Bertoline | 2012-10-26 | Pronto pra ser entregue | 2012-11-26 | 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente . | Leandro informa que a tomada onde o modem fica ligado esta com defeito, onde já foi solicitado junto a secretaria a manutenção da tomada, porem a mesma não passou nenhuma posição de quando irá enviar o tecnico na localidade | 2013-01-24 | [5 empty] | 10.146.177.1 | -
3683 | 3683 | 3683 | SES-TENI-3683 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-10-25 | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | (33) 3536-2744 | 39800000 | 00:20:0E:10:53:28 | 2012-10-25 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | Pendente | 2012-11-25 |  | - | 2013-01-23 | [5 empty] | 10.146.176.1 | -
3675 | 3675 | 3675 | SES-TENI-3675 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | 4033 | 2012-09-17 | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | (33) 3521-1344 | 39800000 | 00:20:0e:10:54:be | 2012-10-31 | Renato Bertoline | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | [5 empty] | 10.146.175.1 | Conectado ao modem
3847 | 3847 | 3847 | SES-ALTA-3847 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | 4033 | 2012-08-06 | Hianna dos Santos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | (33)3236-1025 | 35138000 | 00:20:0e:10:4c:d0 | 2012-08-06 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | [5 empty] | 10.146.174.1 | localidade ainda não possui computador
3849 | 3849 | 3849 | SES-ALTA-3849 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | 4033 | 2012-08-09 | Vacirlene Oliveira Silva Ribeiro | Rua Altino Marques nº 168 - Bairro Era Nova | (33)3236-1025 | 35138-000 | 00:20:0E:10:4C:90 | 2012-08-09 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 |  | - | 2012-11-07 | 2012-11-09 | 2013-01-30 | SIDINEI | Inserir linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.146.173.1 | Não há computador disponível.
3848 | 3848 | 3848 | SES-ALTA-3848 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | 4033 | 2012-08-07 | Flávia Flores da Silva | Avenida Isidoro Nalon nº 290 - Bairro Vila Eugênio | (33)3236-1025 | 35138-000 | 00:20:0e:10:4a:ed | 2012-08-07 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | [5 empty] | 10.146.172.1 | Sem computador na localidade
3851 | 3851 | 3851 | - | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | 4033 | CANCELADO | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 32-3346-1256 | 36220-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 13/7 - OS informada como duplicada. Corrigido e reenviado para Lider. | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.171.1 | -
3850 | 3850 | 3850 | SES-ANOS-3850 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-08-22 | 2012-09-03 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-09-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 - CENTRO | 32-3346-1256 | 36220-000 | 00:20:0E:10:55:75 | 2012-11-08 | Marcio Antonio | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. / 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 2013-02-07 | [5 empty] | 10.146.170.1 | Vai deixar.
3852 | 3852 | 3852 | SES-ANOS-3852 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-08-08 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 | 32-3346-1256 | 36220-000 | 00:20:0e:10:4f:30 | 2012-08-08 | Marco Aurelio | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 | TERMO COM DATA, CORRIGIR | - | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.146.169.1 | -
3853 | 3853 | 3853 | SES-ANOS-3853 | 2012-07-04 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-27 | 2012-08-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-08-09 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | Praça Santana,s/n - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CAMPOLIDE | 32-33315782 | 36220-000 | 00:20:0e:10:55:7a | 2012-11-07 | Márcio Antônio Lima | 2012-11-08 | 2013-01-03 | 2012-12-09 | 9/8 - Endereço corretoi:Praça Santana,s/n | 03/09/2012 16:18:29 Ivan Santos Corrigido com base nas informações do Municipio. Endereço antigo: AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:26 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço par | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.146.168.1 | Não possui
3856 | 3856 | 3856 | SES-ANOS-3856 | 2012-07-04 | 2012-12-15 | 2012-12-14 | 2012-12-30 | 2013-05-09 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2013-05-16 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 32-3336-0063 | 36220-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui. | 05/12/2012 13:51:21 Ivan Santos EM CONTATO COM PAULO O MESMO INFORMOU QUE É PARA INSTALAR NO LOCAL DA OS Pendência Ativação Resolvida 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.167.1 | -
3855 | 3855 | 3855 | SES-ANOS-3855 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-08-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 32-3346-2033 | 36220-000 | 00:20:0e:10:4c:d4 | 2012-08-10 | Marco Aurélio de Moura | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 |  | - | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.146.166.1 | -
3854 | 3854 | 3854 | SES-ANOS-3854 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | 4033 | 2012-08-08 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 32-3330-1165 | 36220-000 | 00:20:0e:10:4f:2b | 2012-08-08 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.146.165.1 | -
3866 | 3866 | 3866 | SES-ALIS-3866 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-09-10 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | (35)3523-1350/2762 | 37940-000 | 00:20:0e:10:4a:c2 | 2012-10-31 | Ivan Paulino | 2012-10-31 | 2013-01-03 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | 2012-10-22 | 2012-10-22 | LIDER | Link em queda | O técnico Ivan esteve na OS 3866, porém não houve a necessidade de efetuar reparo pois o local está sem a tomada de energia para ligar o Modem. Técnico colocou um adaptador na tomada de três pontos para dois e está tudo funcionando corretamente. Em contato com o NOC Satélite falamos com o Hugo. O mesmo está ciente da situação. | 10.146.164.1 | Não possui
3862 | 3862 | 3862 | SES-ALIS-3862 | 2012-07-04 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2012-09-26 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-09-10 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | (35)3523-2937 | 37940-000 | 00:20:0E:10:4C:3B | 2012-09-25 | Ivan Saulino | 2012-09-26 | 2013-01-03 | 2012-10-27 | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. / 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 2012-12-25 | [5 empty] | 10.146.163.1 | -
3863 | 3863 | 3863 | SES-ALIS-3863 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-01 | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 35)3523-1551 | 37940000 | 00:20:0e:10:4c:3e | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | 2012-10-19 | 2012-10-23 | LIDER | "Contato com sucesso, Sr. Renata informou que ontem choveu na localidade o que pode ter causado a quedas dos níveis, enviaremos um técnico para o local." Hoje ainda permanece com níveis baixos, mesmo o tempo estando parcialmente nublado. | Técnico reapontou a antena, conseguiu sinal de 12.8. fez crosspol e o sinal caiu para 12.5 por causa da isolação. Técnico foi liberado. | 10.146.162.1 | técnico não possui o cabo
3864 | 3864 | 3864 | SES-ALIS-3864 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-07-31 | Soraya Brasileiro Carvalho Cardoso | Rua Major João Goncalves, 60 | (35)3523-1330 | 37940000 | 00:20:0E:10:4C:44 | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.161.1 | O técnico não esta com o cabo RJ45 disponível.
3865 | 3865 | 3865 | SES-ALIS-3865 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-02 | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 3535231089 | 37940000 | 00:20:0E:10:4C:21 | 2012-08-02 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.160.1 | O técnico não recebeu o cabo RJ45 para a instalação.
3860 | 3860 | 3860 | SES-ALIS-3860 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-07 | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | (35)3523-2684 | 37940000 | 00:20:0E:10:4C:46 | 2012-08-07 | Jair de Oliveira | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | 2012-09-11 | 2013-05-14 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. | 10.146.159.1 | Cabo curto.
3858 | 3858 | 3858 | SES-ALIS-3858 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-02 | Flavia de Avila Fonseca Braz | Rua Cristal, 140 | (35)3523-2740 | 37940000 | 00:20:0E:10:4A:B7 | 2012-08-02 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 | 2013-01-17 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.158.1 | -
3859 | 3859 | 3859 | SES-ALIS-3859 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-03 | Cristina Borges | Rua Pará, 327 | (35)3523-2029 | 37940000 | 00:20:0e:10:4a:e0 | 2012-08-03 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 | 2013-01-17 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.157.1 | Não tem.
3857 | 3857 | 3857 | SES-ALIS-3857 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-08 | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | (35)3523-1806 | 37940000 | 00:20:0e:10:4a:0a | 2012-08-08 | Jair de Oliveira | 2012-08-08 | 2013-01-17 | 2012-09-08 |  | - | 2012-11-06 | [5 empty] | 10.146.156.1 | Sem computador na localidade
3861 | 3861 | 3861 | SES-ALIS-3861 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | 4033 | 2012-08-10 | Rua Santissima Trindade, 115 | Rua Santissima Trindade, 115 | (35)3523-2215 | 37940000 | 00:20:0e:10:4a:b6 | 2012-08-10 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 |  | - | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.146.155.1 | Sem computador na localidade
3870 | 3870 | 3870 | SES-HERA-3870 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | HELIODORA | SUL | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | 4033 | 2012-08-27 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | (35) 3457-1330 | 37.484-000 | 00:20:0E:10:55:54 | 2012-07-21 | Fábio Passoni | 2012-11-21 | 2013-01-17 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.146.154.1 | Junto ao modem.
3871 | 3871 | 3871 | SES-HERA-3871 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | HELIODORA | SUL | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | 4033 | 2012-09-17 | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | (35) 3457-1179 | 37.484-000 | 00:20:0e:10:55:30 | 2012-11-21 | Fábio Passone | 2012-11-22 | 2013-01-17 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.146.153.1 | Conectado ao modem
3872 | 3872 | 3872 | SES-IJCI-3872 | 2012-07-04 | 2012-11-24 | 2013-01-17 | 2012-12-09 | 2013-01-10 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IJACI | SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | 2013-01-11 | Rosula Maria Elias | Rua São João N: 160 - Vila Aparecida | 35 3843-1199 / 1179 | 37205-000 | 00:20:0e:10:57:be | 2013-01-16 | Fabio Fernandes | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-02-17 | 13/07/2012 17:13:09 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço: Em contato com a Sra. Alessandra 35 3843-1199, informou que PSS irá mudar no final de Agosto, para o endereço Rua São João N: 160 , no bairro : Vila Aparecida. | 10/01/2013 10:00:36 Hernan Martins Alves Rosula confirmou o endereço da localidade. Informou que o telefone do posto é 35 3843-1179, o número 35 3843-1199 é da secretaria de saúde. Favor incluir telefone. Pendência Ativação 24/10/2012 11:38 | 2013-04-17 | [5 empty] | 10.146.152.1 | Não há terminal próximo.
3873 | 3873 | 3873 | SES-BAIM-3873 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BALDIM | CENTRO | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O | 4033 | 2012-09-24 | Cinthia Figueiredo de Oliveira | Rua Bonifácio Barbosa, 45 Distrito de são Vicente | (31)3718-5465 | 35707-000 | 00:20:0E:10:58:F0 | 2013-01-23 | Sidinei de Paula | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-02-23 |  | - | 2013-04-23 | 2013-01-31 | 2013-02-15 | WALTER | Cliente reclama de telha quebrada e goteiras. | Telhado amassando, prefeitura já consertou, responsável ficou de reotrnar para informaro que foi realizado e se será necessário repor o valor do reparo. | 10.146.151.1 | Vai deixar conectado no modem.
3875 | 3875 | 3875 | SES-BASO-3875 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-08-07 | Carolina Soraggi Pereira | Rua Valeriano Timoteo, 202 | (32)33513177 | 36212-000 | 00:20:0e:10:4f:2e | 2012-08-07 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | [5 empty] | 10.146.150.1 | cabo muito curto para localidade
3874 | 3874 | 3874 | SES-BASO-3874 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | 4033 | 2012-08-03 | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | (32)33514078 | 36212000 | 00:20:0E:10:4F:2F | 2012-08-03 | Marcos Aurélio | 2012-08-03 | 2012-10-01 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.149.1 | Não, o computador da localidade será trocado.
3876 | 3876 | 3876 | SES-CETE-3876 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | CENTRO | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | 4033 | 2012-08-08 | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | (37)3544-1184 | 35624-000 | 00:20:0e:10:4d:01 | 2012-08-09 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 |  | - | 2012-11-07 | [5 empty] | 10.146.148.1 | -
3877 | 3877 | 3877 | SES-SARA-3877 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-31 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | - | CLAUDIO | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 3672-2254 | 34585-140 | 00:20:0e:10:4d:0c | 2012-07-31 | Cid Santos | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 13/07/2012 17:13:39 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra. Eloisa 3672-2254 , informou que o endereço correto e Rua Rio Verde N: 70/ Bairro : Nossa Senhora de Fatima na cidade de Sabara . | - | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.147.1 | Localidade não possui computador
3887 | 3887 | 3887 | SES-PIHI-3887 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-10-02 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIUMHI | SUL | 20°27'42.63"S | 45°56'44.53"O | 4033 | 2012-09-18 | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37-3371-2400 | 37925-000 | 00:20:0e:10:4c:8f | 2012-09-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 | 2012-12-11 | 2012-10-20 | 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 na zona rural. | 27/08/2012 14:15:51 Ivan Santos Endereço confirmado. Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 n | 2012-12-18 | [5 empty] | 10.146.146.1 | -
3886 | 3886 | 3886 | SES-PIUI-3886 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-09-17 | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 3271-6034 | 35650-000 | 00:20:0e:10:55:f7 | 2012-11-28 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.146.145.1 | Sem computador na localidade
3885 | 3885 | 3885 | SES-PEES-3885 | 2012-07-04 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-08-08 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-14 | ARIANE OLIVEIRA SILVA / ADILSON TORRES | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 - Jardim das Flores | (35)3864-1784 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4c:9c | 2012-09-26 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 | 2012-10-11 | 2012-11-05 | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. 08/08/2012 16:19:53 Hernan Martins Alves Cliente que mudou dia 23/07/2012 para Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 ? Jardim das Flores. | 2013-01-03 | 2013-02-22 | 2013-03-11 | WALTER | Em contato com Ivete, fomos informado que houve uma chuva muito forte na localidade, resultando na degradação do sinal | PSF mudou de endereço | 10.146.144.1 | localidade não possui computador
3884 | 3884 | 3884 | SES-PATU-3884 | 2012-07-04 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-07-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-09-12 | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38 3672 6559 | 38600-000 | 00:20:0e:10:54:52 | 2012-11-13 | Paulo Luciano Alves | 2012-11-14 | 2013-01-03 | 2012-12-15 | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada . | 2013-02-12 | [5 empty] | 10.146.143.1 | Não possui
3883 | 3883 | 3883 | SES-OLRA-3883 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-07-27 | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | (37) 3331-4736 | 35540000 | 00:20:0e:10:4f:26 | 2012-07-27 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-30 | 2012-12-11 | 2012-08-30 |  | - | 2012-10-28 | [5 empty] | 10.146.142.1 | cabo curto
3882 | 3882 | 3882 | SES-MOAS-3882 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | (35) 3591-5100 | 37958000 | 00:20:0e:10:49:e2 | 2012-10-05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.146.141.1 | A localidade não possui computador.
3881 | 3881 | 3881 | SES-MANA-3881 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-10 | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:4c:ce | 2012-08-10 | Francisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | 2012-08-23 | - | - | Localidade sem TX e RX |  | 10.146.140.1 | porta lan do computador já está sendo utilizada por outro sistema
3880 | 3880 | 3880 | SES-ITMA-3880 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITURAMA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°43'20.19"S | 50°11'37.36"O | 4033 | 2012-09-11 | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 34-34158735 | 38280-000 | 00:20:0E:10:55:57 | 2012-12-20 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.146.138.1 | Vai deixar conectado no modem.
3879 | 3879 | 3879 | - | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | - | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 37-3341-1901 | 35550-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o endereço atual da Farmacia e Rua JK, SN cidade ITAPECERICA | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.137.1 | -
3889 | 3889 | 3889 | SES-JURA-3889 | 2012-07-09 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-09-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2012-09-28 | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 3232238931 | 36081-000 | 00:20:0E:10:51:ED | 2012-10-08 | Marco Aurelio | 2012-10-09 | 2012-12-11 | 2012-11-09 |  | - | 2013-01-07 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | SIDINEI | Necessário troca da odu para ampliação. Pegar ODU de 4w com Hernan. | Troca de ODU concluisa, solicitar mudança pra 2MB. | 10.146.178.1 | - | 2013-01-23 | 2013-02-04 | WALTER | Modem está travando. Trocar modem. | Problema resolvido desligando e ligando novamente.
3927 | 3927 | 3927 | SES-MACU-3927 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | (33)3332-3927 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4F:B5 | 2012-07-27 | Jefferson Alves | 2012-07-27 | 2013-01-03 | 2012-08-27 |  | - | 2012-10-25 | [5 empty] | 10.146.185.1 | -
3936 | 3936 | 3936 | SES-MACU-3936 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-22 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | (33) 3332-3638 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:ac | 2012-08-14 | Jeferson | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.146.187.1 | -
3933 | 3933 | 3933 | SES-MACU-3933 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. - Distrito de Sacramento | (33) 3378-1047 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4c:f7 | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-20 | 2013-01-03 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | 2013-03-22 |  | VODANET | Desinstalar antena e recolher modem. |  | 10.146.188.1 | Técnico sem cabo de rede
3938 | 3938 | 3938 | SES-MACU-3938 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | (33) 3334-2000 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:82 | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.189.1 | Sem computador na localidade
3937 | 3937 | 3937 | SES-MACU-3937 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | (33)3332-3924 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:93 | 2012-07-31 | Jackson Alves | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.190.1 | Localidade não possui computador
3935 | 3935 | 3935 | SES-MACU-3935 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-14 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | (33) 3332-3662 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4D:03 | 2012-08-14 | Jedsson Alves | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | 2013-03-27 |  | AIRTON | Níveis baixos. |  | 10.146.191.1 | Cabo curto.
3934 | 3934 | 3934 | SES-MACU-3934 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 - Distrito de Dom Correa | (33) 3378-3095 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:4b | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-21 | 2013-01-17 | 2012-09-21 |  | - | 2012-11-19 | 2013-05-05 |  | AIRTON | Níveis baixos. |  | 10.146.192.1 | Sem computador na localidade | 2012-11-05 | 2013-01-09 | LIDER | Realizado contato com Shirley atraves do numero (33) 3378-3095, nivel de sinal muito baixo, ao realizar o procedimento para aumentar a potencia da antena a mesma perdeu sinal , retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade para realizar apontamento. | Técnico trocou o modem e fez os testes novamente, nível de SNR bom.
3932 | 3932 | 3932 | SES-MACU-3932 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | (33) 3378-5139 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:85 | 2012-08-15 | Jedson Alves | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.193.1 | -
3931 | 3931 | 3931 | SES-MACU-3931 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | (33) 3378-6095 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4c:fa | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.194.1 | Técnico sem cabo de rede
3930 | 3930 | 3930 | SES-MACU-3930 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-02 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | (33) 3332-3926 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:44 | 2012-08-02 | Jedson Alves | 2012-08-03 | 2013-01-03 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.195.1 | Não tem computador na localidade
3929 | 3929 | 3929 | SES-MACU-3929 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | (33) 3332-3993 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4F:47 | 2012-08-01 | Jedson Alves | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.196.1 | O técnico não tem cabo de rede.
3928 | 3928 | 3928 | SES-MACU-3928 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | (33) 3378-8011 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:b7 | 2012-08-15 | Jedson Alves Barroso | 2012-08-16 | 2013-01-03 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.197.1 | técnico não possui o cabo
3926 | 3926 | 3926 | SES-MACU-3926 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | (33)3332-3925 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:45 | 2012-08-02 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-02 | 2013-01-03 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.198.1 | técnico não possui o cabo
3925 | 3925 | 3925 | SES-MACU-3925 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 33-3332-3922 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4c:ec | 2012-08-01 | Victor Fonseca | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.199.1 | Técnico sem cabo de rede
3924 | 3924 | 3924 | SES-MACU-3924 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 33-3332-3923 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:91 | 2012-07-31 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.200.1 | Localidade não possui computador
3923 | 3923 | 3923 | SES-CADE-3923 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CABECEIRA GRANDE | NOROESTE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | 4033 | 2012-08-09 | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38-98110320 | 38625-000 | 00:20:0e:10:4f:6a | 2012-08-09 | Ronan Alves | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-09-10 |  | - | 2012-11-08 | [5 empty] | 10.146.201.1 | Cabo curto
3922 | 3922 | 3922 | SES-CADE-3922 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CABECEIRA GRANDE | NOROESTE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | 4033 | 2012-07-30 | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38-98110320 | 38625-000 | 00:20:00:e1:04:ce | 2012-07-27 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 |  | - | 2012-10-28 | [5 empty] | 10.146.202.1 | cabo muito curto
3921 | 3921 | 3921 | SES-BOTA-3921 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | (35)3445-7116 | 37564-000 | 00:20:0E:10:4A:B8 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 | Pendente | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | 2012-08-08 | 2012-08-10 | LIDER | Sem transmissão |  | 10.146.203.1 | Não há computador disponível.
3920 | 3920 | 3920 | SES-BOTA-3920 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-07 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N - BAIRRO CERVO | (35)3422-9508 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4c:fe | 2012-08-07 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-07 | Pendente | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | 2012-08-16 | 2012-08-29 | VODANET | RX aceso e sem TX | Realinhado a antena | 10.146.204.1 | conectado ao computador do cliente
3919 | 3919 | 3919 | SES-BOTA-3919 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | (35)3445-1708 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4c:f9 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 | Pendente | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | [5 empty] | 10.146.205.1 | Sem computador na localidade
3918 | 3918 | 3918 | SES-BOTA-3918 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | (35)3445-3140 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4a:99 | 2012-08-03 | João Marcelo | 2012-08-06 | Pendente | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | [5 empty] | 10.146.206.1 | Localidade sem computador
3917 | 3917 | 3917 | SES-BOTA-3917 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-25 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | (35)3445-3138 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4f:2a | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-02 | Pendente | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.207.1 | -
3916 | 3916 | 3916 | SES-BOTA-3916 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | 4033 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | (35) 3445-3088 | 37564-000 | 00:20:0e:10:4a:f3 | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-03 | Pendente | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.146.208.1 | Computador atrás do modem
3908 | 3908 | 3908 | SES-BOCA-3908 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-26 | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 35-3851-6672 | 37170-000 | 00:20:0e:10:4a:5c | 2012-07-26 | Jair de Oliveira | 2012-07-30 | 2012-10-01 | 2012-08-30 |  | - | 2012-10-28 | [5 empty] | 10.146.179.1 | cabo muito curto
3909 | 3909 | 3909 | - | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | CANCELADO | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8094 | 37170-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.180.1 | -
3910 | 3910 | 3910 | SES-BOCA-3910 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-30 | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 35-3851-7440 | 37170-000 | 00:20:0e:10:4f:8b | 2012-07-31 | Jair de Oliveira | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | [5 empty] | 10.146.181.1 | cabo muito curto
3911 | 3911 | 3911 | SES-BOCA-3911 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 35-3851-8118 | 37170-000 | 00:20:0E:10:4A:78 | 2012-08-01 | Jair Oliveira | 2012-08-02 | 2013-01-25 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.182.1 | Cabo conectado a um hub atrás do modem.
3912 | 3912 | 3912 | SES-BOCA-3912 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-08-01 | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos - Bairro Jardim Nova Esperança | 35-3851-7171 | 37170-000 | 00:20:0e:10:4c:99 | 2012-08-01 | Jair de Oliveira | 2012-08-01 | 2013-01-25 | 2012-09-01 |  | - | 2012-10-30 | 2013-05-17 |  | VODANET | Andre informa que caiu um raio na unidade onde o equipamento queimou. O equipamento foi retirado da tomada e colocado novamente, porem o mesmo não ligou. |  | 10.146.183.1 | Cabo com tamanho insuficiente para conexão
3913 | 3913 | 3913 | SES-BOCA-3913 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-25 | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 35-3851-6685 | 37170-000 | 00:20:0e:10:4c:db | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 | 2012-12-11 | 2012-08-25 |  | - | 2012-10-23 | [5 empty] | 10.146.184.1 | Localidade não tem computador
3915 | 3915 | 3915 | SES-BOCA-3915 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-24 | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 35-3851-8102 | 37170-000 | 00:20:0E:10:4C:BE | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 | 2012-12-11 | 2012-08-25 |  | - | 2012-10-23 | 2013-03-27 | 2013-04-24 | WALTER | Níveis baixos. | o conector não foi grimpado. Link normalizado | 10.146.186.1 | Conectado ao PC | 2012-10-15 | 2012-10-19 | LIDER | Sra. Maguidete informou que o modem estava conectado porém com apenas a luz de power acesa. | Técnico Márcio esteve no local e verificou que a antena estava desajustada, efetuamos novos ajustes através do crosspol e os níveis chegaram as níveis normais.
3914 | 3914 | 3914 | SES-BOCA-3914 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | 4033 | 2012-07-26 | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8079 | 37170-000 | 00:20:0E:10:4C:E1 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-26 | 2012-10-01 | 2012-08-26 |  | - | 2012-10-24 | [5 empty] | 10.146.209.1 | -
3951 | 3951 | 3951 | SES-BETE-3951 | 2012-07-19 | 2012-09-02 | 2012-09-02 | 2012-09-17 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4035 | 2012-07-24 | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | (31) 3428-3250 | 31250-115 | 00:20:0e:10:4f:86 | 2012-07-24 | Airton Gabriel | 2012-07-24 | #N/A | 2012-08-24 | NÃO É POSSÍVEL CADASTRAR DATA DE ACITE NO SISTEMA | - | 2012-10-22 | 2013-03-15 | 2013-03-20 | AIRTON | Trocar ODU para 4W. | Odu substituida. | 10.146.214.1 | localidade já possui cabiamento próprio
3942 | 3942 | 3942 | SES-MACU-3942 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | (33)3332-2623 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4C:70 | 2012-08-01 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 | 2013-01-17 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.210.1 | -
3941 | 3941 | 3941 | SES-MACU-3941 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-07-17 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | (33) 3332-3970 | 36900-000 | 00:20:0E:10:4C:6E | 2012-08-02 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.211.1 | Cabo curto.
3940 | 3940 | 3940 | SES-MACU-3940 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | (33) 3332-3008 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4f:25 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 | 2013-01-17 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | [5 empty] | 10.146.212.1 | -
3939 | 3939 | 3939 | SES-MACU-3939 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | (33) 3332-1278 | 36900-000 | 00:20:0e:10:4c:20 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | [5 empty] | 10.146.213.1 | cabo muito curto
3953 | 3953 | 3953 | SES-CAGA-3953 | 2012-07-23 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARATINGA | LESTE | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O | 4033 | 2012-10-18 | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | (33) 3321-6752 | 35304-210 | 00:20:0e:10:54:a4 | 2012-12-27 | Jair de Oliveira | 2012-12-27 | 2013-01-25 | 2013-01-27 |  | - | 2013-03-27 | 2013-04-30 |  | VODANET | Incidente. Localidade apresenta mensagem de erro na ODU. |  | 10.146.215.1 | Ligado ao modem.
3968 | 3968 | 3968 | SES-PAOS-3968 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-08-22 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 3732745155 | 35669-000 | 00:20:0e:10:55:0f | 2012-12-05 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | 2013-02-19 | 2013-04-16 | SIDINEI | Realizado contato com Joana e Eliana, informaram que o modem estava desligado pois a antena foi retirada do telhado, solicitou contato com Danielle, a responsavel pelo local. Em contato com Daniele , informa que na instalação danificaram o telhado de tal forma que chovia dentro da unidade causando transtornos, por conta própria solicitou a retirada da antena. Necessario encaminhar um tecnico na localidade para reinstalar o equipamento. | fui em papagaios e la tem que refazer a instalação, não fiz nada pois estava chovendo e as meninas estavam lavando o posto para voltar a funcionar na segunda. | 10.146.216.1 | Computador da localidade inoperante
3961 | 3961 | 3961 | - | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2013-01-07 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4033 | 2012-09-14 | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 33 35351856 | 39814-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 07/01/2013 14:18:31 Hernan Martins Alves Sem contato com a localidade, favor informar novo telefone. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.217.1 | -
3962 | 3962 | 3962 | SES-PAAO-3962 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2013-01-07 | 2012-09-22 | 2013-01-07 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4033 | 2012-09-14 | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 33 8816-4983 / 33 88 | 39814-000 | 00:20:0e:10:58:81 | 2013-04-08 | Marco Antônio de Oliveira | 2013-04-10 | 2013-04-26 | 2013-05-11 |  | 07/01/2013 15:32:20 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com DIEGO no 33/8816-4983 para agendamento lembrando que a farmacia fecha as 11:00 horas e so retorna as 13:00 horas. 3388164681 Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:07:54 Herna | 2013-07-09 | [5 empty] | 10.146.218.1 | Não possui computador
3963 | 3963 | 3963 | - | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2013-01-07 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | 4033 | - | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 33 35354003 | 39814-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 07/01/2013 15:15:19 Hernan Martins Alves Não consegue contato com cliente, favor informar outro número. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.219.1 | -
3964 | 3964 | 3964 | SES-PAOS-3964 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-08-07 | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 3732742062 | 35669-000 | 00:20:0e:10:4f:bb | 2012-08-07 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-07 | 2012-10-01 | 2012-09-07 |  | - | 2012-11-05 | [5 empty] | 10.146.220.1 | Computador da farmácia
3965 | 3965 | 3965 | SES-PAOS-3965 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-08-02 | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 3732741048 | 35669-000 | 00:20:0e:10:4a:67 | 2012-08-02 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-03 | 2013-01-25 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2012-12-10 | 2013-01-03 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | modem estava desligado e antena estava com os braços soltos da parede (a parede não suportou o peso). Furado novamente para recolocar os braços e instruir o pessoal para não desligar o modem. Inserido nova linha de comando. | 10.146.221.1 | -
3966 | 3966 | 3966 | SES-PAOS-3966 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-08-01 | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 - Bairro SANTO ANTONIO | 3732741779 | 35669-000 | 00:20:0E:10:4B:16 | 2012-08-01 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | [5 empty] | 10.146.222.1 | -
3967 | 3967 | 3967 | SES-PAOS-3967 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | 4033 | 2012-09-12 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA ANTONIO AMORIM,S/N - CENTRO | 37 32741581 | 35669-000 | 00:20:0e:10:53:E9 | 2012-11-30 | Igor | 2012-11-30 | 2013-01-17 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | 2013-01-14 | ALBO | LIDER | Realizado contato com Marina, modem restartado mas vsat não subiu. |  | 10.146.223.1 | o cabo não possui tamanho apropriado
3969 | 3969 | 3969 | SES-PAIO-3969 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | 4033 | 2012-08-27 | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | (34)3831-9905 | 38740-000 | 00:20:0e:10:51:c0 | 2012-10-11 | André da Silva Braz | 2012-10-15 | 2012-12-11 | 2012-11-15 |  | - | 2013-01-13 | [5 empty] | 10.146.224.1 | Técnico sem cabo de rede
3970 | 3970 | 3970 | SES-PAIO-3970 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | 4033 | 2012-09-05 | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | (34)3831-5288 | 38740-000 | 00:20:0e:10:4c:fd | 2012-09-04 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 | Pendente | 2012-10-06 |  | - | 2012-12-04 | 2012-12-10 | 2012-12-21 | WALTER | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.146.225.1 | Não possui cabo de rede.
3971 | 3971 | 3971 | SES-PAIO-3971 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | 4033 | 2012-09-05 | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | (34)3839-1818 | 38740-000 | 00:20:0e:10:4f:32 | 2012-09-04 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 | Pendente | 2012-10-06 |  | - | 2012-12-04 | [5 empty] | 10.146.226.1 | O técnico não possui o cabo
3972 | 3972 | 3972 | SES-SAHO-3972 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DO RIACHO | CENTRO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | 4033 | 2012-09-04 | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 31- 3718-7167 | 35845-000 | 00:20:0e:10:59:07 | 2013-02-07 | André da Silva Braz | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 2013-03-10 |  | - | 2013-05-08 | [5 empty] | 10.146.227.1 | Não possui computador
3973 | 3973 | 3973 | SES-CALO-3973 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-27 | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 35 3832 6000 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4d:02 | 2012-08-17 | Marcos Antonio | 2012-08-20 | 2013-01-25 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | [5 empty] | 10.146.228.1 | Não tem
3974 | 3974 | 3974 | SES-CALO-3974 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0E:10:4F:4C | 2012-08-09 | Marcos Antônio | 2012-08-13 | 2013-01-25 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.146.229.1 | técnico não possui o cabo
3987 | 3987 | 3987 | SES-CALO-3987 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-16 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0E:10:4C:EF | 2012-08-16 | Marcos Antonio | 2012-08-16 | Pronto pra ser entregue | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.240.1 | Não há computador disponível.
3985 | 3985 | 3985 | SES-CALO-3985 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-09-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:54:ae | 2012-12-17 | Fábio Passoni | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | 2013-05-20 |  | VODANET | De acordo com o Jean, o equipamento que fica no endereço Pç Conego Ulisses deverá ser instalado no endereço Rua Santos Dummond -08 Bairro Centro. |  | 10.146.239.1 | Localidade não possui computador
3984 | 3984 | 3984 | SES-CALO-3984 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-11-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:54:a8 | 2012-11-20 | Ivan Paulino | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.146.238.1 | Conectado ao modem
3975 | 3975 | 3975 | - | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | 2012-09-04 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 | 35 98393737 | 37270-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 28/8 - O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barros n°108 Bairro Arnaldo. | 04/09/2012 15:00:05 Hernan Martins Alves O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barro | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.146.230.1 | -
3976 | 3976 | 3976 | SES-CALO-3976 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-06 | Jean | Rua Teodorico Martins Saldanha 105 - Bairro São Benedito | 3538326000 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4f:8c | 2012-08-08 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-09 | 2012-12-11 | 2012-09-09 |  | Jean entrou em contato solicitando alteração de endereço para Rua Teodorico Martins Saldanha 105 , passado o telefone da Fátima para que solicite a alteração no portal do governo. | 2012-11-07 | 2013-02-22 | 2013-03-06 | WALTER | Realizado contato com Eduardo, o modem foi religado mas permanece em queda.Necessario encaminhar um técnico ao local. | vai mudar de local, semana que vem provavelmente estara no outro local, mas não soube informar o novo endereço. | 10.146.231.1 | técnico não possui o cabo | 2012-10-15 | 2012-10-17 | AIRTON | Link em queda mesmo após testes. | Apontamento de antena
3977 | 3977 | 3977 | SES-CALO-3977 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-17 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 - Bairro Feira | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4f:55 | 2012-08-17 | Marco Antonio | 2012-08-20 | 2013-01-25 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | 2013-02-22 | 2013-03-06 | WALTER | No numero:3538322781 , falar com Juliana, acende o power e o receive , a luz de error fica acesa, mesmo após reiniciar o modem. Verificado no NMS que a Vsat esta sem as coordenadas. | conector da entrada TX com problema, feito a troca. Link normalizado. | 10.146.232.1 | Técnico não possui cabo de rede
3978 | 3978 | 3978 | SES-CALO-3978 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0E:10:54:A5 | 2012-12-18 | Fábio Passoni | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.146.233.1 | Não tem computador.
3979 | 3979 | 3979 | SES-CALO-3979 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4f:bc | 2012-12-17 | Fábio Passoni | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 2013-01-17 |  | - | 2013-03-17 | [5 empty] | 10.146.234.1 | Não tem o comprimento correto
3980 | 3980 | 3980 | SES-CALO-3980 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0e:10:4f:b8 | 2012-08-14 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-16 | Pronto pra ser entregue | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.146.235.1 | técnico não possui o cabo
3981 | 3981 | 3981 | SES-CALO-3981 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-09-10 | Jean | Rua Arinos Alves Andrade - Vila Amauri - | 3538326000 | 37270-000 | 00:20:0e:10:54:e3 | 2012-12-18 | Fábio Passoni | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | Jean solicitou alteração de endereço. Passado ao mesmo o telefone da Fatima para solicitação de alteraçao de endereço. Atualizado para Rua Arinos Alves Andrade. | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.146.236.1 | Não possui computador
3983 | 3983 | 3983 | SES-CALO-3983 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-11-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 35 98393737 | 37270-000 | 00:20:0E:10:54:AD | 2012-11-20 | Ivan Paulino | 2012-11-27 | 2013-01-03 | 2012-12-28 | Contato com a Sra. Lislei no telefone 035 3832 3682, e a mesma informa que ontem a tarde ouve um temporal na cidade de Campo belo e que o local está sem energia elétrica desde ontem. | - | 2013-02-25 | [5 empty] | 10.146.237.1 | Vai deixar.
3993 | 3993 | 3993 | SES-ITRA-3993 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-10-15 | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 38392605 | 35900-199 | 00:20:0e:10:55:c8 | 2012-11-21 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.146.241.1 | conectado ao computador do cliente
3994 | 3994 | 3994 | SES-ITRA-3994 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-10-25 | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 3839 2927 | 10146-242 | 00:20:0e:10:53:41 | 2012-11-23 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | 2013-01-25 | 2013-01-12 | Lider diz já ter instalado | 24/08/2012 13:07:39 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:01:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.146.242.1 | -
3995 | 3995 | 3995 | SES-ITRA-3995 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-26 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 3839 2766 | 35907-000 | 00:20:0E:10:53:FB | 2012-10-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 | 2013-01-03 | 2012-11-26 |  | 24/08/2012 13:08:00 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:47:24 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2013-01-24 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | WALTER | Link em queda, mesmo após testes. | Segundo o técnico Walter, o modem estava com a transmissão desligada. Liguei a transmissão e o modem voltou a funcionar. | 10.146.243.1 | Junto
3996 | 3996 | 3996 | SES-ITRA-3996 | 2012-07-26 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-26 | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | Rua Quatrocentos, 130 - Monsenhor José Lopes | 3839 2485 | 35900-078 | 00:20:0E:10:56:FB | 2012-10-25 | Ailton Guimarães | 2012-10-25 | 2013-01-03 | 2012-11-25 |  | 05/09/2012 15:00:10 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:07:38 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA 400, 130 Pendência | 2013-01-23 | [5 empty] | 10.146.244.1 | -
3997 | 3997 | 3997 | SES-ITRA-3997 | 2012-07-26 | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 2012-10-14 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-10-22 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA NOVA ERA, 200 - CENTRO | 38392605 | 35900-000 | 00:20:0E:10:53:95 | 2012-10-25 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-08 | Entregue | 2012-12-09 |  | 24/09/2012 12:56:07 Ivan Santos O endeço foi alterado.coordenadora Marli(96434031) Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:08:54 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com secretaria local informou que o ndereço seria RUA | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.146.245.1 | Vai deixar conectado no modem
3998 | 3998 | 3998 | SES-ITRA-3998 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-17 | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 3839 2224 | 35900-270 | 00:20:0E:10:4A:BE | 2012-09-17 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | 24/08/2012 13:09:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:01 24/08/2012 11:39:18 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | LIDER | Link em queda | Márcio esteve na OS 3998 - SES-ITRA-3998 e informou que a energia cai a todo momento, ele não precisou fazer nenhuma ajuste, o link voltou ao normal sem intervenção. Talvez seja necessário retirar o link do monitoramento. | 10.146.246.1 | -
3999 | 3999 | 3999 | SES-ITRA-3999 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 - CAMPESTRE | 3839 2487 | 35900-088 | 00:20:0e:10:4a:b2 | 2012-09-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-20 | 2013-01-25 | 2013-02-01 |  | 24/08/2012 13:09:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:21:42 23/08/2012 18:56:21 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.146.247.1 | Técnico não possui cabo RJ45
4000 | 4000 | 4000 | SES-ITRA-4000 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 - PEDREIRA | 3839 2484 | 35904-003 | 00:20:0E:10:52:0E | 2012-09-21 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 2012-10-11 | 2012-10-22 |  | 24/08/2012 13:10:53 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:56 24/08/2012 11:34:38 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA PÁSSARO VERDE, 100, BA | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.146.248.1 | Não veio no kit.
4001 | 4001 | 4001 | SES-ITRA-4001 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 - BELA VISTA | 3839 2486 | 35900-076 | 00:20:0E:10:4A:AB | 2012-09-21 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 2013-01-25 | 2012-10-22 |  | 24/08/2012 13:15:07 Ivan Santos Endereço alterado de RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377, conforme informação da Sra. Marli Ap. Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:54:34 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.146.249.1 | Não veio no kit.
4002 | 4002 | 4002 | SES-ITRA-4002 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-26 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | Rua Ipoema,105 - Para | 3839 2483 | 35900-041 | 00:20:0E:10:53:D6 | 2012-10-23 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-23 | 2013-01-03 | 2012-11-23 |  | 05/09/2012 15:06:20 Ivan Santos Endereço Confirmado. Rua Ipoema,105 Pendência Ativação Resolvida 29/08/2012 11:59:53 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua R | 2013-01-21 | 2013-01-10 |  | VODANET | Modem foi instalado dentro do rack e responsável náo fica no local para poder ligar o modem. Devemos retirar o modem do rcak e instalar uma bandeja para o modem. |  | 10.146.250.1 | -
4003 | 4003 | 4003 | SES-ITRA-4003 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 3839 2481 | 35900-400 | 00:20:0e:10:51:cf | 2012-09-27 | Ailton Guimarães | 2012-09-27 | 2012-10-11 | 2012-10-28 |  | 24/08/2012 13:23:13 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:35:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-26 | [5 empty] | 10.146.251.1 | Não possui cabo RJ45
4004 | 4004 | 4004 | SES-ITRA-4004 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 3839 2499 | 35900-180 | 00:20:0E:10:4C:36 | 2012-09-14 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | 24/08/2012 13:23:43 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:21:50 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.146.252.1 | -
4005 | 4005 | 4005 | SES-ITRA-4005 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 - AREAO | 3839 2225 | 35900-367 | 00:20:0E:10:4A:9F | 2012-09-25 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 2012-10-26 |  | 24/08/2012 13:24:09 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:34:16 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-24 | [5 empty] | 10.146.253.1 | Não tem no kit.
4006 | 4006 | 4006 | SES-ITRA-4006 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 3839 2498 | 35900-161 | 00:20:0E:10:4A:85 | 2012-09-18 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | 24/08/2012 13:24:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:20:16 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-18 | [5 empty] | 10.146.254.1 | Localidade não possui computador.
4007 | 4007 | 4007 | SES-ITRA-4007 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 3839 2222 | 35900-455 | 00:20:0E:10:4A:95 | 2012-09-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | 24/08/2012 13:25:07 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:31:17 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.146.255.1 | -
4008 | 4008 | 4008 | SES-ITRA-4008 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | MG 129, 001 - MAJOR LAGE | 3839 2866 | 35900-455 | 00:20:0e:10:53:e6 | 2012-10-24 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-24 | 2013-01-03 | 2012-11-24 |  | 24/08/2012 13:26:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:43:15 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria informou que o endereço seria:MG 129 001,Bairro BARREIRO Numero não se refere a unidade de saúde do | 2013-01-22 | [5 empty] | 10.147.0.1 | -
4009 | 4009 | 4009 | SES-ITRA-4009 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 3839 2496 | 35900-186 | 00:20:0E:10:4A:7B | 2012-09-17 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | 24/08/2012 13:27:23 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:12:42 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.147.1.1 | -
4010 | 4010 | 4010 | SES-ITRA-4010 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-19 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JORDÂNIA, 173 - Bethania | 38392605 | 35900-474 | 00:20:0e:10:52:da | 2012-09-19 | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 2012-10-25 |  | 24/08/2012 13:28:58 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:00:11 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:RUA JORDÂNIA, 173, BETHÂNIA O numero de telefone n | 2012-12-23 | [5 empty] | 10.147.2.1 | Técnico sem cabo de rede
4011 | 4011 | 4011 | SES-ITRA-4011 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-20 | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 2383 9497 | 35901-226 | 00:20:0E:10:4A:7D | 2012-09-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 2013-01-17 | 2012-10-22 |  | 24/08/2012 13:30:12 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:15:37 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.3.1 | Não veio no kit.
4012 | 4012 | 4012 | SES-ITRA-4012 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 3833 2780 | 35905-000 | 00:20:0e:10:53:c1 | 2012-10-29 | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-10-29 | 2013-01-25 | 2012-11-29 |  | 24/08/2012 13:30:49 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:22:30 Fernando La Rocca Junior 23/08/2012 19:13:59 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2013-01-27 | [5 empty] | 10.147.4.1 | Técnico sem cabo de rede
4013 | 4013 | 4013 | SES-ITRA-4013 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) - GABIROBA DE CIMA | 3839 2492 | 35905-000 | 00:20:0E:10:53:9B | 2012-10-23 | Ailton Guimarães | 2012-10-24 | 2013-01-03 | 2012-11-24 |  | 24/08/2012 13:31:46 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:05 23/08/2012 19:12:00 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria local informou que o endereço seria:RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) Bairro:GA | 2013-01-22 | 2013-05-04 | 2013-05-09 | AIRTON | Níveis baixos. | Configuração de frequencia e da antena | 10.147.5.1 | -
4014 | 4014 | 4014 | SES-ITRA-4014 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | Rua urânio, 19 - MAJOR LAGE | 3839 2324 | 35900-012 | 00:20:0e:10:4f:5c | 2012-09-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-27 | 2013-01-17 | 2012-10-28 |  | 24/08/2012 13:35:01 Ivan Santos Endereço corrigido de RUA CASTRO ALVES 285. Conforme informação da Sra. Marly Aparecida Reis Procópio - Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:16:25 Verônica Bruna Barroso Em contato co | 2012-12-26 | [5 empty] | 10.147.6.1 | técnico não possui o cabo
4015 | 4015 | 4015 | SES-ITRA-4015 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-10-24 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 - BAIRRO FENIX | 38392605 | 35901-230 | 00:20:0E:10:53:E5 | 2012-10-24 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 | 2013-01-03 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | 2013-03-27 |  | SIDINEI | Anenta está bamba, mas está em um placa chumbada, precisa de uma furadeira mais potente.Níveis baixos. |  | 10.147.7.1 | -
4016 | 4016 | 4016 | SES-ITRA-4016 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 3839 2223 | 35900-120 | 00:20:0E:10:51:BC | 2012-09-14 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-17 | 2012-10-11 | 2012-10-18 |  | 24/08/2012 13:38:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:06:36 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. Pendência Ativação | 2012-12-16 | 2013-05-04 | 2013-05-09 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento da antena. | 10.147.8.1 | Não. Localidade não possui computador.
4034 | 4034 | 4034 | SES-OUTO-4034 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-02 | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | (31)35531589 | 35410-000 | 00:20:0E:10:4F:95 | 2012-08-02 | Cidi Santos | 2012-08-02 | 2012-10-01 | 2012-09-02 |  | - | 2012-10-31 | 2012-12-10 | 2012-12-28 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.147.13.1 | -
4039 | 4039 | 4039 | SES-OUTO-4039 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-06 | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | (31)35537150 | 35408-000 | 00:20:0e:10:4f:a6 | 2012-08-06 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | [5 empty] | 10.147.12.1 | localidade não possui computador
3991 | 3991 | 3991 | SES-PIGA-3991 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPETINGA | SUDESTE | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | 4033 | 2012-08-08 | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 | 00:20:0E:10:56:55 | 2012-12-12 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-13 | 2013-01-17 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.145.211.1 | Nao tem cabo.
4017 | 4017 | 4017 | SES-ITRA-4017 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 3839 2165 | 35900-058 | 00:20:0e:10:4f:40 | 2012-09-20 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 2012-11-08 |  | 24/08/2012 13:38:26 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:03:31 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 2013-01-06 | [5 empty] | 10.147.9.1 | técnico não possui cabo e localidade não possui computador
4018 | 4018 | 4018 | SES-ITRA-4018 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 38391620 | 35900-595 | 00:20:0E:10:4A:6E | 2012-09-26 | Ailton Guimarães | 2012-09-26 | 2013-01-17 | 2012-10-18 |  | 24/08/2012 13:45:18 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:53:34 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação | 2012-12-25 | [5 empty] | 10.147.10.1 | -
4019 | 4019 | 4019 | SES-ITRA-4019 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | 4033 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 - BAIRRO PENHA | 3839 1469 | 35900-062 | 00:20:0E:10:53:FD | 2012-11-21 | Ailton Guimarães | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | 24/08/2012 13:44:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:55:20 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 2013-02-20 | 2013-04-16 | 2013-05-09 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento de antena e troca do modem. Link normalizado. | 10.147.11.1 | Vai deixar ligado no modem
4053 | 4053 | 4053 | SES-SARA-4053 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | - | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 3672-3704 | 34740-000 | 00:20:0e:10:4a:66 | 2012-09-19 | Airton Gabriel | 2012-09-19 | #N/A | 2012-10-20 | URGENCIA | - | 2012-12-18 | [5 empty] | 10.147.14.1 | A localidade não possui computador
4025 | 4025 | 4025 | SES-OUTO-4025 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-02 | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | (31)35593211 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4f:a8 | 2012-08-02 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-03 | 2012-10-01 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | 2012-12-10 | 2012-12-28 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.147.15.1 | conectado ao computador do cliente
4023 | 4023 | 4023 | SES-OUTO-4023 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-03 | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | (31)3553-1664 | 35410-000 | 00:20:0e:10:4f:64 | 2012-08-03 | Antonio Gonçalves | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | 2013-01-16 |  |  |  |  | 10.147.16.1 | Sem computador na localidade
4024 | 4024 | 4024 | SES-OUTO-4024 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-01 | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | (31)35593232 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4F:BD | 2012-08-02 | Cid Santos | 2012-08-03 | 2012-10-01 | 2012-09-03 |  | - | 2012-11-01 | [5 empty] | 10.147.17.1 | Conectado junto ao PC disponível.
4026 | 4026 | 4026 | SES-OUTO-4026 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-17 | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | (31)35593323 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4A:DB | 2012-08-06 | Antonio Gonçalves | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 | Tecninco não terminou os testes e não ligou novamento | - | 2012-11-18 | [5 empty] | 10.147.18.1 | Não há computador disponível.
4027 | 4027 | 4027 | SES-OUTO-4027 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-03 | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº - Bairro Padre Faria | (31)35593220 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4C:5E | 2012-08-03 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 2012-09-06 |  | - | 2012-11-04 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Modem estava desligado. | 10.147.19.1 | Sem computador na localidade
4022 | 4022 | 4022 | SES-OUTO-4022 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-16 | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | (31)3559-3131 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4f:a7 | 2012-08-16 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | 2013-04-22 |  | VODANET | Desisntalar antena e recolher modem. |  | 10.147.20.1 | -
4029 | 4029 | 4029 | SES-OUTO-4029 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-17 | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | (31)3559-3233 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4f:8a | 2012-08-17 | Warley Gonçalves | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Técnico Sidinei informa que foi necessário trocar a fonte do modem, vsat normalizada. | 10.147.21.1 | Sem computador na localidade | 2013-01-18 | 2013-01-30 | VODANET | (31)3559-3233 Maria informa que mesmo trocando de tomada o modem encontra-se com as luzes todas apagadas. | Link retornou sem interveção da operadora. Niveis e ping OK.
4028 | 4028 | 4028 | SES-OUTO-4028 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-13 | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | (31)35593347 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4c:7c | 2012-08-08 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-09-09 | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-07 | [5 empty] | 10.147.22.1 | Sem computador na localidade
4030 | 4030 | 4030 | SES-OUTO-4030 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | (31)3559-3272 | 35400-000 | 00:20:0e:10:4a:e5 | 2012-09-11 | André da Silva Bra | 2012-09-11 | 2012-10-11 | 2012-10-12 |  | - | 2012-12-10 | [5 empty] | 10.147.23.1 | Técnico não possui o cabo
4031 | 4031 | 4031 | SES-OUTO-4031 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-06 | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | (31)3559-3307 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4B:0E | 2012-09-06 | André da Silva Braz | 2012-09-06 | 2012-10-11 | 2012-10-07 |  | - | 2012-12-05 | [5 empty] | 10.147.24.1 | Não. Distância entre o modem maior que o comprimento do cabo.
4032 | 4032 | 4032 | SES-OUTO-4032 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-06 | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | (31)35516393 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4B:15 | 2012-09-06 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-06 | 2013-01-25 | 2012-10-07 |  | - | 2012-12-05 | [5 empty] | 10.147.25.1 | Não. Cabo muito curto.
4033 | 4033 | 4033 | SES-OUTO-4033 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | (31)35593209 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4C:F0 | 2012-09-12 | André da Silva | 2012-09-13 | 2012-10-11 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | [5 empty] | 10.147.26.1 | -
4035 | 4035 | 4035 | SES-OUTO-4035 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | (31)35532893 | 35410-000 | 00:20:0E:10:4C:DA | 2012-09-17 | André da Silva Braz | 2012-09-17 | 2012-10-11 | 2012-10-18 |  | - | 2012-12-16 | [5 empty] | 10.147.27.1 | Técnico não possui cabo.
4036 | 4036 | 4036 | SES-OUTO-4036 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | - | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | (31)35535100 | 35412-000 | 00:20:0e:10:4c:81 | 2012-09-18 | André da Silva Braz | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | [5 empty] | 10.147.28.1 | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão
4038 | 4038 | 4038 | SES-OUTO-4038 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-08-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-05 | Lincoln Lobos / Thaline Alves | Rua Santo Onofre - Amarantina (Distrito de Ouro Preto) | (31)35535100 | 35412-000 | 00:20:0e:10:55:61 | 2012-12-12 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 | 29/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zona Rural. | 10/09/2012 10:23:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 24/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zon | 2013-03-12 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Técnico Sidinei entrou em contato e informou que somente religou o modem na tomada e o link voltou. | 10.147.29.1 | Não tem terminal próximo.
4042 | 4042 | 4042 | SES-OUTO-4042 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | (31)35538335 | 35411-000 | 00:20:0e:10:4f:aa | 2012-12-21 | Sidinei de Paula Silva | 2012-12-21 | #N/A | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.147.30.1 | Não possui cabo
4047 | 4047 | 4047 | SES-OUTO-4047 | 2012-07-26 | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2013-03-20 | 2013-01-18 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | (31)35542224 | 35400-000 | 00:20:0e:10:58:a2 | 2013-02-28 | Leandro de Paula Pereira | 2013-03-05 | #N/A | 2013-04-05 | Localidade está paralisada. | 18/01/2013 12:54:59 Hernan Martins Alves Conforme Aline, o endereço correto do local é Rua Nossa Senhora dos Prazeres 255, Distrito de Lavras Novas - Ouro Preto. Pendência Ativação | 2013-06-03 |  |  |  | Instalação |  | 10.147.31.1 | -
4049 | 4049 | 4049 | SES-OUTO-4049 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-10-09 | 2012-09-24 | 2012-10-03 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-09-04 | Polyana Tomazini | Rua: Antonio do Santos ,S/nº - Santo Antônio do Leite | (31)35544024 | 35413-000 | 00:20:0e:10:55:27 | 2012-12-07 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | 09/10/2012 10:19:39 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/10/2012 16:33:49 Hernan Martins Alves Não existe posto ou farmácia no endereço da OS. Pendência Ativação | 2013-03-10 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Local em reforma. | 10.147.32.1 | localidade ainda não possui computador
4050 | 4050 | 4050 | SES-OUTO-4050 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | (31)35544024 | 35414-000 | 00:20:0e:10:4f:b4 | 2012-08-28 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-28 | 2012-10-01 | 2012-09-28 |  | - | 2012-11-26 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Trocar modem, pois o mesmo não atualiza. | Trocado modem. | 10.147.33.1 | localidade não possui computador
4048 | 4048 | 4048 | SES-OUTO-4048 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-27 | Leonora Campos / Eduardo Mapa | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | (31)35533145 | 35409-000 | 00:20:0e:10:4c:e0 | 2012-08-30 | Manuel Martins | 2012-08-30 | 2012-12-11 | 2012-09-30 |  | - | 2012-11-28 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | SIDINEI | Link off. | Posto está em reforma. | 10.147.34.1 | Computadores da localidade sem placa de rede disponível.
4051 | 4051 | 4051 | SES-OUTO-4051 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-08 | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | (31)35541121 | 35416-000 | 00:20:0e:10:4a:bc | 2012-08-14 | Ed Carlos | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.147.35.1 | -
4037 | 4037 | 4037 | SES-OUTO-4037 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-10 | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | (31)35535100 | 35412-000 | 00:20:0e:10:4b:19 | 2012-08-10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13 | 2013-01-17 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | 2012-12-10 | 2012-12-21 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.147.36.1 | técnico não possui cabo | 2012-10-05 | 2012-10-16 | VODANET | Daniele informou que as luzes estão acessas do equipamento, porem o Receive esta piscando e Transmite mantem acesso, porem o link esta em queda. | Mac trocado com a 4152 O técnico Sidnei foi a localidade (SES-OUTO-4037 ) e, segundo Sra. Aparecida, durante um final de semana eles saíram e deixaram a luz do posto acesa. Uma viatura da PM passando pelo local, avistou a luz acesa e decidiu entrar para verificar o que estava acontecendo. Eles então desconectaram modem que permaneceu desligado por todo esse tempo. Além disso, os funcionários do posto tem o hábito de desconectar o modem ao final do expediente. Sidnei solicitou que não desconectem mais o modem para evitar a quedas do link.
4040 | 4040 | 4040 | SES-OUTO-4040 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira / Simone | Rua Principal,S/Nº | (31)35537150 | 35406-000 | 00:20:0E:10:4A:EF | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | Parece que o bairro é Soares, fica no Subdistrito de Glaura. | 2012-11-14 | 2013-03-27 | 2013-04-11 | AIRTON | Possivelmente a fonte do modem esta queimada. Será necessário encaminhar técnico. | Técnico Airton informa que somente desligou e religou o equipamento e normalizou. Pessoa que acompanhou o reparo Gletchen. | 10.147.37.1 | Não há computador disponível.
4041 | 4041 | 4041 | SES-OUTO-4041 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | (31)35537150 | 35410-000 | 00:20:0e:10:4b:10 | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 |  | - | 2012-11-15 | [5 empty] | 10.147.38.1 | localidade não possui computador
4043 | 4043 | 4043 | SES-OUTO-4043 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-22 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 | 00:20:0e:10:4a:c1 | 2012-08-11 | Edicarlos Santos | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.147.39.1 | nao tem
4044 | 4044 | 4044 | SES-OUTO-4044 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-10 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35407-000 | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-14 | Ed Carlos do Santos Carvalho | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.147.40.1 | Não há computador disponível.
4045 | 4045 | 4045 | SES-OUTO-4045 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-13 | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 | 00:20:0E:10:4B:0D | 2012-08-13 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 |  | - | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.147.41.1 | Cabo curto.
4046 | 4046 | 4046 | SES-OUTO-4046 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-27 | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | (31)35543126 | 35400-000 | 00:20:0E:10:4C:7F | 2012-08-10 | Maria Cristina Carvalho | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-09-13 | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL | - | 2012-11-11 | [5 empty] | 10.147.42.1 | Cabo curto.
4052 | 4052 | 4052 | SES-OUTO-4052 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | (31)35541121 | 35414-000 | 00:20:0e:10:4a:e7 | 2012-08-14 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14 | 2012-10-01 | 2012-09-14 |  | - | 2012-11-12 | [5 empty] | 10.147.43.1 | -
4074 | 4074 | 4074 | SES-LENA-4074 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n - Bairro São Martinho | (32) 3447-3109 | 36700-003 | 00:20:0E:10:4A:DE | 2012-09-21 | Fabio Passoni | 2012-09-21 | 2012-10-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.62.1 | Localidade não possui pc.
4073 | 4073 | 4073 | SES-LENA-4073 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | (32) 3442-2004 | 36700-002 | 00:20:0E:10:4B:11 | 2012-09-26 | Fábio Passone | 2012-09-26 | 2013-01-03 | 2012-10-27 |  | - | 2012-12-25 | [5 empty] | 10.147.61.1 | A localidade não possui computador.
4072 | 4072 | 4072 | SES-LENA-4072 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | (32) 3447-1148 | 36700-001 | 00:20:0e:10:4a:ba | 2012-09-24 | Fábio Passoni | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 2012-10-25 |  | - | 2012-12-23 | [5 empty] | 10.147.60.1 | -
4071 | 4071 | 4071 | SES-LENA-4071 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | (32) 3694-4258 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4A:C3 | 2012-09-18 | Fabio Passoni | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | 2012-12-10 | 2013-04-22 | AIRTON | Após queda de energia, link não retornou. | Reapontamento de antena. Link normalizado | 10.147.59.1 | - | 2012-10-02 | 2012-10-10 | VODANET | Modem apresentando baixos níveis de sinais | Modem estava desligado na tomada.
4070 | 4070 | 4070 | SES-LENA-4070 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | (32) 3449-1412 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:c6 | 2012-09-19 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | 2012-09-11 | 2013-01-14 | VODANET | Colocar nova linha de comando. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok. | 10.147.58.1 | localidade não possui computador para o uso do link
4069 | 4069 | 4069 | SES-LENA-4069 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | (32)3442-1112 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4C:2A | 2012-09-25 | Fábio Passoni | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | [5 empty] | 10.147.57.1 | Não possui cabo.
4068 | 4068 | 4068 | SES-LENA-4068 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-10-03 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Amanda Melchiads Araujo | Rua Projetada s/n. - Tres Cruzes | (32) 3441-9886 | 36700-000 | 00:20:0E:10:54:79 | 2012-12-06 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-06 | 2013-01-03 | 2013-01-06 |  | Amanda informa que existe varios aparelhos conectados na mesma tomada, podendo ocasionar curto circuito. Desta forma, a mesma desligou o modem informando que não existe outra tomada que o mesmo possa ser colocado, e que não foi solicitado a instalaç | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.147.56.1 | No modem.
4067 | 4067 | 4067 | SES-LENA-4067 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | (32) 3694-4296 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:e2 | 2012-09-24 | Fábio Passone | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 2012-10-25 |  | - | 2012-12-23 | [5 empty] | 10.147.55.1 | Localidade não possui computador
4066 | 4066 | 4066 | SES-LENA-4066 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | (32) 3449-7457 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4A:88 | 2012-09-18 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.147.54.1 | -
4065 | 4065 | 4065 | SES-LENA-4065 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | (32) 3447-5137 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:df | 2012-09-24 | Fábio Passone | 2012-09-25 | 2012-12-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | [5 empty] | 10.147.53.1 | Cabo não possui o tamanho adequado para a localidade.
4064 | 4064 | 4064 | SES-LENA-4064 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | (32) 3447-9164 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4A:D8 | 2012-09-20 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.147.52.1 | Localidade sem pc.
4063 | 4063 | 4063 | SES-LENA-4063 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 - Bairro Tebas | (32) 3447-9164 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:e3 | 2012-09-19 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.147.51.1 | localidade não possui computador
4062 | 4062 | 4062 | SES-LENA-4062 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | (32) 3441-9464 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:62 | 2012-09-14 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2013-01-11 | 2013-02-04 | WALTER | Anisia disse que a responsável, Elizete, está de licença médica. A mesma disse que o modem está conectado mas com 2 luzes acesas. | Problema no sinal mas resolvido. | 10.147.50.1 | Sem computador na localidade
4061 | 4061 | 4061 | SES-LENA-4061 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | (32) 3449-1411 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4a:e9 | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2013-01-15 | 2013-02-04 | WALTER | Realizado contato com Renata atraves do numero (32) 3449-1411, informa que houve uma chuva muito forte na localidade em dezembro não soube precisar a data, possivelmente o modem foi danificado, tentamos restaurar o link mas sem sucesso. Necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis estão baixos. Problema no sinal mas resolvido. | 10.147.49.1 | A localidade não possui computador | 2013-01-11 | 2013-01-14 | VODANET | Realizado contato com Renata atraves do numero (32) 3449-1411, informa que houve uma chuva muito forte na localidade em dezembro não soube precisar a data, possivelmente o modem foi danificado, tentamos restaurar o link mas sem sucesso. Necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem intervenção da operadora. Nivieis ok, ping ok.
4060 | 4060 | 4060 | SES-LENA-4060 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | (32)3694-4261 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4c:bb | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.147.48.1 | localidade não possui computador
4059 | 4059 | 4059 | SES-LENA-4059 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-31 | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | (32) 3694-4270 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4c:39 | 2012-09-14 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2012-11-02 | 2012-11-29 | LIDER | Tecnico retirou a antena do canal da saúde. | Recolocou antena do canal da saude no local. | 10.147.47.1 | Na localidade não possui computador.
4058 | 4058 | 4058 | SES-LENA-4058 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n - Bairro Bela Vista | (32)36944297 | 36700-000 | 00:20:0E:10:4C:C4 | 2012-09-17 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2013-04-16 |  | VODANET | Níveis baixos. |  | 10.147.46.1 | Não. Localidade sem computador.
4057 | 4057 | 4057 | SES-LENA-4057 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-08-14 | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | (32)36944248 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4c:ba | 2012-09-13 | Fabio Passone | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | [5 empty] | 10.147.45.1 | A localidade não possui computador.
4056 | 4056 | 4056 | SES-LENA-4056 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | 4033 | 2012-09-17 | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | (32)34492400 | 36700-000 | 00:20:0e:10:4b:18 | 2012-09-27 | Fábio Passone | 2012-09-27 | 2012-10-11 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | [5 empty] | 10.147.44.1 | -
4142 | 4142 | 4142 | SES-SACO-4142 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 35 3331-8721 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4c:27 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | [5 empty] | 10.147.132.1 | -
4139 | 4139 | 4139 | SES-SACO-4139 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 35 3331-2126 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4f:a9 | 2012-08-16 | Fabio Passoni | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.147.131.1 | Sem computador na localidade
4144 | 4144 | 4144 | SES-SACO-4144 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 35 3331-6750 | 37470-000 | 00:20:0E:10:4C:1D | 2012-08-16 | Fabio Passsoni | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.147.130.1 | Não há computador disponível.
4145 | 4145 | 4145 | - | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-08-20 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | - | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 3331-4410 | 37470-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.129.1 | -
4146 | 4146 | 4146 | SES-SACO-4146 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 35 3332-1663 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4a:f4 | 2012-08-17 | Fabio Passoni | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 |  | - | 2012-11-15 | [5 empty] | 10.147.128.1 | -
4148 | 4148 | 4148 | SES-SACO-4148 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-15 | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 35 3331-4555 | 37470-00 | 00:20:0e:10:4d:0e | 2012-08-15 | Fabio Passoni | 2012-08-16 | 2012-10-01 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | [5 empty] | 10.147.127.1 | Sem computador na localidade
4149 | 4149 | 4149 | SES-SACO-4149 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 35 3339-2060 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4f:4e | 2012-08-21 | Fabio Passoni | 2012-08-21 | 2012-10-01 | 2012-09-21 |  | - | 2012-11-19 | [5 empty] | 10.147.126.1 | Sem computador na localidade
4147 | 4147 | 4147 | SES-SACO-4147 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 3332-8133 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4f:58 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | [5 empty] | 10.147.125.1 | -
4143 | 4143 | 4143 | SES-SACO-4143 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 3332-6733 | 37470-000 | 00:20:0E:10:4F:3B | 2012-08-17 | Fábio Passone | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-09-17 |  | - | 2012-11-15 | 2012-09-11 | 2013-01-10 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Inserido linha de comando. | 10.147.124.1 | A localidade não possui computador.
4141 | 4141 | 4141 | SES-SACO-4141 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 35 3331-4799 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4a:5b | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20 | 2012-10-01 | 2012-09-20 |  | - | 2012-11-18 | [5 empty] | 10.147.123.1 | -
4091 | 4091 | 4091 | SES-GUNI-4091 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O | 4033 | 2012-08-31 | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | (32)35751421 | 36160-000 | 00:20:0e:10:4c:f5 | 2012-10-24 | João Marcelo | 2012-10-24 | 2013-01-17 | 2012-11-24 |  | - | 2013-01-22 | 2012-10-19 | 2012-10-24 | LIDER | Link em queda. | A OS já estava ativada, o único problema existente era o modem fora da tomada. O técnico reconectou o modem e em seguida, foi liberado pelo atendente Hugo. | 10.147.122.1 | -
4090 | 4090 | 4090 | SES-GUNI-4090 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O | 4033 | 2012-08-31 | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | (32)35751625 | 36160-000 | 00:20:0e:10:4f:38 | 2012-08-23 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-30 | 2013-01-17 | 2013-09-01 |  | - | 2012-11-28 | [5 empty] | 10.147.121.1 | localidade não possui computador
4088 | 4088 | 4088 | SES-ENAS-4088 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | 4033 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 33 3234-1185 | 35130-000 | 00:20:0e:10:54:39 | 2012-11-22 | Marco Antônio | 2012-11-23 | 2013-01-03 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | [5 empty] | 10.147.120.1 | não possui cabo
4089 | 4089 | 4089 | SES-ENAS-4089 | 2012-08-08 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-11-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | 4033 | 2012-10-22 | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, 595 - Divino do Traíra | (33 )3234-1444 | 35130-000 | 00:20:0e:10:4c:d2 | 2012-11-20 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-11-21 | 2013-01-03 | 2012-12-22 |  | 23/10/2012 13:18:53 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:32:44 Hernan Martins Alves Favor corrigir tambem o número, em contato com a Adriane no fone:33 3234-2067 Trata-se de um PSF n° correto 595. Pendência At | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.147.119.1 | localidade não possui computador
4087 | 4087 | 4087 | SES-ENAS-4087 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | 4033 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 33 3234-1393 | 35130-000 | 00:20:0e:10:4a:5e | 2012-09-05 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-05 | 2012-10-11 | 2012-10-06 | COLOCAR ACEITE NO SAOM | - | 2012-12-04 | [5 empty] | 10.147.118.1 | -
4086 | 4086 | 4086 | SES-DOIS-4086 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORESÓPOLIS | SUL | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | 4033 | 2012-08-31 | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37 3355 1258 | 37926-000 | 00:20:0E:10:4C:A1 | 2012-08-19 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 | 2012-12-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | 2013-03-27 |  | - | Enviado email.Realizado contato com Rosangela, informa que o local esta em processo de reforma/mudança e devido a isso o modem esta desligado , previsão de normalização em até 3 meses. Link retirado de monitoramento. |  | 10.147.117.1 | Não, técnico não possui cabo.
4085 | 4085 | 4085 | SES-DOIS-4085 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DORESÓPOLIS | SUL | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | 4033 | 2012-08-31 | Danilo Lima e Castro / Natécia Júnia | Rua dois n.º 45 - Centro | 37 3355 1250 | 37926-000 | 00:20:0e:10:4c:a7 | 2012-08-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-18 | 2012-12-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2013-01-11 | ALBO | VODANET | Realizado contato com Danilo, informa que após uma chuva e ventos muito fortes a antena saiu do lugar, necessario encaminhar um tecnico no local para realizar apontamento da antena. |  | 10.147.116.1 | Deixou o cabo na localidade, porém não está conectado.
4084 | 4084 | 4084 | SES-CLAL-4084 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | 4033 | 2012-09-26 | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 34 33535311 | 37997-000 | 00:20:0E:10:52:37 | 2012-09-13 | Victor Hugo | 2012-09-14 | 2012-12-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | 2013-03-27 |  | VODANET | Realizado contato com Elza, informa que o modem esta todo apagado apos ter caido um raio na localidade, segundo ela não tem ninguem no posto de saude, esta fechado a 3 meses , sera necessario enviar um tecnico na localidade mas ele deve comparecer a secretaria de saude da cidade para que uma pessoa o acompanhe até o local. |  | 10.147.115.1 | -
4082 | 4082 | 4082 | SES-CLAL-4082 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | 4033 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 3433535311 | 37997-000 | 00:20:0E:10:4C:B9 | 2012-09-13 | Victor Hugo | 2012-09-14 | 2012-12-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | [5 empty] | 10.147.114.1 | -
4083 | 4083 | 4083 | SES-CLAL-4083 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | 4033 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 34 33535311 | 37997-000 | 00:20:0e:10:4c:6c | 2012-09-13 | Vitor Hugo | 2012-09-13 | 2012-12-11 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | 2012-10-03 | 2012-10-24 | LIDER | Antena desalinhada. Houve um temporal que deslocou a antena, desajustando seus parâmetros. | Realinhou a antena, reconfigurou o modem e fez a troca dos conectores. | 10.147.113.1 | Sem computador na localidade
4081 | 4081 | 4081 | - | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | CAREAÇU | SUL | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | 4033 | CANCELADO | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | (35) 34521211 | 37556-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.112.1 | -
4080 | 4080 | 4080 | SES-CACU-4080 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAREAÇU | SUL | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | 4033 | 2012-08-31 | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | (35) 34521332 | 37556-000 | 00:20:0e:10:52:59 | 2012-11-05 | Fábio Passone | 2012-11-05 | 2013-01-03 | 2012-12-06 |  | - | 2013-02-03 | 2012-12-10 | 2013-01-02 | LIDER | Conforme Camila, a antena caiu, será ncessário reapontar. | Niveis Ok, ping OK. | 10.147.111.1 | Não possui
4079 | 4079 | 4079 | SES-CAOS-4079 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-08-29 | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 | 00:20:0E:10:4A:AA | 2012-08-17 | Andre da Silva | 2012-11-21 | 2012-10-01 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.147.110.1 | sem computador na localidade.
4106 | 4106 | 4106 | SES-MANA-4106 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2013-02-07 | 2012-10-07 | 2013-01-07 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-09-17 | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:4c:ca | 2013-02-07 | Marcos Antônio de OLiveira | 2013-02-08 | 2013-03-04 | 2013-03-11 |  | 07/01/2013 15:19:14 Hernan Martins Alves 33 3241-1184, secretaria de saúde, ligação cai no atendimento automático, ao discar a opção "0", setor administrativo, ninguém atende. Em contato no número (33)9140-8263, Geovana confirmou o endereço. Di | 2013-05-09 | [5 empty] | 10.147.109.1 | Não possui comprimento
4105 | 4105 | 4105 | SES-ITRI-4105 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-08-14 | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 33 - 3511 -1799 | 39830-00 | 00:20:0e:10:52:d7 | 2012-08-15 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 2012-10-11 | 2012-09-16 |  | - | 2012-11-14 | 2013-01-04 | 2013-04-10 | AIRTON SOUZA | Neusmar informa que os fios estão cortados, pois a casa de reabilitação foi assaltada. | Técnico Airton do Norte, fez o reparo da OS 4105. Informou que o cabo RX e TX estava cortado na parte externa e estava sem cabo da fonte. Link normalizado. | 10.147.108.1 | -
4104 | 4104 | 4104 | SES-ITRI-4104 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-09 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | 2012-08-15 | Roberta Castros/ Janaina | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 33- 9938-4420 | 39830-00 | 00:20:0e:10:4a:ff | 2012-09-06 | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 | MODEM DESLIGADO, SEM CONTATO COM A LOCALIDADE / 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pega celular. Sendo assim não é possível realizar os testes para ativação. Aguardando alguma forma | 19-2- Vsat nao ativada, sera retirada de monitroamento no nagios. 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pe | 2012-12-13 | 2012-10-16 | 2013-04-17 | AIRTON SOUZA | Link em queda, sem contato com a localidade. Colocar nova linha de comando. | modem invertido com a Os 3718. Link normalizado. | 10.147.107.1 | A localidade não possui computador.
4103 | 4103 | 4103 | - | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2013-01-18 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | - | Thiago Amaral | Cafelândia - Zona Rural | 33- 3511-1033 | 39830-00 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 18/01/2013 12:51:47 Hernan Martins Alves Telefone que esta na OS é de uma residência. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.106.1 | -
4102 | 4102 | 4102 | - | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-13 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | 4033 | - | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 033- 8416-9892 | 39830-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.105.1 | -
4100 | 4100 | 4100 | SES-GUBA-4100 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-08-08 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-09-24 | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 38935181 | 35436-000 | 00:20:0e:10:55:3d | 2012-11-22 | André da Silva Braz | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.147.104.1 | a localidade não possui computador
4099 | 4099 | 4099 | - | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2013-01-07 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 38935181 | 35436-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 07/01/2013 15:22:00 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente, informar novo número. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.103.1 | -
4101 | 4101 | 4101 | SES-GUBA-4101 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-08-08 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-09-26 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 38935181 | 35436-000 | 00:20:0E:10:4B:71 | 2012-11-08 | André da Silva Braz | 2012-11-08 | 2013-01-03 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.147.102.1 | Localidade não possui pc.
4129 | 4129 | 4129 | SES-PIUI-4129 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 373271-5660 | 35650-000 | 00:20:0E:10:55:6A | 2012-11-20 | Ivanil Vitor | 2012-11-20 | 2013-01-17 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.147.77.1 | Não tem computador.
4128 | 4128 | 4128 | SES-PIUI-4128 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 37 3271-6034 | 35650-000 | 00:20:0e:10:4c:1e | 2012-09-17 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.147.76.1 | técnico não possui RJ45.
4127 | 4127 | 4127 | SES-PATU-4127 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 383671 3555 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4A:A4 | 2012-09-21 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-21 | Pendente | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.75.1 | -
4126 | 4126 | 4126 | SES-PATU-4126 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA / JANDER FRANCISCO D | Rua Boa Vista, 677 | (38)3671 3555 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4A:E8 | 2012-10-04 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-04 | 2012-12-11 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | 2013-01-02 | FRANCIELE | VODANET | Equipamento queimado, realizar troca. |  | 10.147.74.1 | Não veio no kit | 2012-10-16 | 2012-10-25 | LIDER | Localidade com níveis muito baixos. | Técnico Jair(Lider) esteve no local e verificou que a antena estava mal travada e desajustada devido a ventania, fizemos crosspol e o link foi normalizado.
4125 | 4125 | 4125 | SES-PATU-4125 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-27 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-10-22 | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 38 3671 1589/1282/31 | 38600-000 | 00:20:0E:10:54:CB | 2012-01-22 | Paulo Luciano | 2012-11-23 | 2013-01-03 | 2012-12-24 | Não consegue contato com o cliente. | 28/08/2012 09:05:10 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 27/08/2012 15:59:48 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente. Caso seja confirmado, informar novo telefone para reali | 2013-02-21 | [5 empty] | 10.147.73.1 | Vai deixar ligado no modem.
4124 | 4124 | 4124 | SES-PATU-4124 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 383671 5865 | 38600-000 | 00:20:0E:10:52:07 | 2012-09-21 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.72.1 | Técnico não possui cabo para deixar no local.
4123 | 4123 | 4123 | SES-PATU-4123 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-09-11 | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 383671 6265 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4C:1F | 2012-09-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | 2013-05-04 |  | VODANET | Nívies baixos. |  | 10.147.71.1 | Técnico não possui cabo.
4122 | 4122 | 4122 | SES-PATU-4122 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | Gelcilene de Oliveira Souza | Avenida Aeroporto, 436 | 383672 1976 | 38600-00 | 00:20:0E:10:4C:5A | 2012-12-26 | PEDRO | 2012-12-26 | 2012-12-11 | 2013-01-26 |  | - | 2013-03-26 | [5 empty] | 10.147.70.1 | Vai deixar conectado no modem.
4132 | 4132 | 4132 | SES-PIUI-4132 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 37 3271-3162 | 35650-000 | 00:20:0e:10:4c:3c | 2012-09-11 | Alexandre Pascoal | 2012-09-12 | 2012-10-11 | 2012-10-13 |  | - | 2012-12-11 | [5 empty] | 10.147.69.1 | Técnico não possui o cabo RJ45
4133 | 4133 | 4133 | SES-PIUI-4133 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n - Bairro Centro | 37 3271-4480 | 35650-000 | 00:20:0E:10:4C:87 | 2012-09-21 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-21 | 2012-10-11 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.68.1 | Cabo curto para distância.
4134 | 4134 | 4134 | SES-PIUI-4134 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-26 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Juliana Borello | Rua José Antonio de Aguiar s/n - Brumado | 37 3271-8175 | 35650-000 | 00:20:0E:10:55:7C | 2012-12-05 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-05 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-05 | 24/8 - Conforme responsável endereço correto é: Rua José Antonio de Aguiar s/n. | 28/08/2012 09:07:18 Ivan Santos Resolvido. Endereço confirmado, corrigido de Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n, para Rua José Antonio de Aguiar s/n. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 12:32:34 Hernan Martins Alves Conforme responsável en | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.147.67.1 | Nao tem computador perto.
4135 | 4135 | 4135 | SES-PIUI-4135 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Meire | Praça Antônio dos Santos - São Francisco | 37 3271-4012 | 35650-000 | 00:20:0E:10:55:38 | 2012-12-13 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-13 | 2013-01-17 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.147.66.1 | Não vai deixar.
4136 | 4136 | 4136 | SES-PIUI-4136 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 37 3271-7833 | 35650-000 | 00:20:0e:10:54:5b | 2012-11-21 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.147.65.1 | O operador alegou que os cabos não estavam em bom estado
4137 | 4137 | 4137 | SES-SACO-4137 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 35 3331-8955 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4c:ea | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-22 | 2012-10-01 | 2012-09-22 |  | - | 2012-11-20 | [5 empty] | 10.147.64.1 | -
4138 | 4138 | 4138 | SES-SACO-4138 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | 4033 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 35 3331-6178 | 37470-000 | 00:20:0e:10:4c:f1 | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-22 | 2012-10-01 | 2012-09-23 |  | - | 2012-11-20 | [5 empty] | 10.147.63.1 | -
4098 | 4098 | 4098 | SES-GUBA-4098 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 38935181 | 35436-000 | 00:20:0e:10:54:6c | 2012-11-22 | André da Silva Braz | 2012-11-23 | 2013-01-03 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | [5 empty] | 10.147.101.1 | A localidade não possui computador
4097 | 4097 | 4097 | SES-GUBA-4097 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 3138935181 | 35436-000 | 00:20:0e:10:54:b4 | 2012-11-07 | André da Silva Braz | 2012-11-08 | 2013-01-03 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.147.100.1 | A localidade não possui computador
4096 | 4096 | 4096 | - | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2013-01-07 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | 4033 | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Praça Santana, 43 - Centro | 3138935181 | 35436-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 07/01/2013 15:24:36 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente, informar novo número. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.99.1 | -
4095 | 4095 | 4095 | SES-GORA-4095 | 2012-08-08 | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 2012-10-21 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOIABEIRA | LESTE | 18°58'16.42"S | 41°12'50.42"O | 4033 | 2012-09-10 | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | (33)3262-1422/1100 | 35248-000 | 00:20:0e:10:52:02 | 2012-11-28 | Rodrigo Salgado | 2012-11-29 | 2013-01-25 | 2012-12-30 | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:18:25 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.147.98.1 | Localidade sem computador.
4093 | 4093 | 4093 | SES-CRNI-4093 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRISTIANO OTONI | CENTRO SUL | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | 4033 | 2012-10-31 | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | (31)3724 1234 | 36426-000 | 00:20:0e:10:55:08 | 2012-12-10 | André da Silva Braz | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 | Não está no saom. | 04/09/2012 15:20:12 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.147.97.1 | Localidade não possui computador
4094 | 4094 | 4094 | SES-CRNI-4094 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRISTIANO OTONI | CENTRO SUL | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | 4033 | 2012-10-15 | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | (31)3724 1323 | 36426-000 | 00:20:0E:10:54:8F | 2012-12-05 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 | 24/8 - Telefone no contato é residencial. | 04/09/2012 15:21:55 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.147.96.1 | Vai deixar conectado no modem.
4092 | 4092 | 4092 | SES-GUNI-4092 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O | 4033 | 2012-08-20 | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | (32)35751833 | 36160-000 | 00:20:0E:10:4F:52 | 2012-08-24 | Marco Aurélio | 2012-11-26 | 2013-01-17 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | LIDER | Link em queda. | A OS já estava ativada, o único problema existente era o modem fora da tomada. O técnico reconectou o modem e em seguida, foi liberado pelo atendente Hugo. | 10.147.95.1 | Não, não tem computador no local.
4121 | 4121 | 4121 | SES-PATU-4121 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38 36716818 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4B:1D | 2012-10-02 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-03 | 2012-12-11 | 2012-11-03 |  | - | 2013-01-01 | [5 empty] | 10.147.94.1 | -
4120 | 4120 | 4120 | SES-PATU-4120 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-09-12 | IZABELLA MACEDO SILVA DA CRUZ | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 38 36713363 | 38600-000 | 00:20:0E:10:4A:02 | 2012-10-03 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-03 | 2012-12-11 | 2012-11-03 |  | - | 2013-01-01 | [5 empty] | 10.147.93.1 | Não veio no kit.
4119 | 4119 | 4119 | SES-PATU-4119 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38 36716081 | 38600-000 | 00:20:0e:10:54:ac | 2012-11-21 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 | 27/8 - Não consegue contato com o cliente. | DIA HORA RESPONSÁVEL PARECER, JUSTIFICATIVA ou OBSERVAÇÕES ETAPA 10/09/2012 10:26:37 Ivan Santos Ok, conseguimos contao no local pela manhã sem problemas. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:23:51 Hernan Martins Alves Não consegue | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.147.92.1 | Conectado ao modem
4118 | 4118 | 4118 | SES-PATU-4118 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-09-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 383672 604 | 38600-000 | 00:20:0e:10:55:6b | 2012-11-21 | Paulo Pereira | 2012-11-23 | Pronto pra ser entregue | 2012-12-24 | 24/8 - Contato incorreto. | 10/09/2012 10:28:01 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:25:35 Hernan Martins Alves Contato incorreto. Pendência Ativação | 2013-02-21 | [5 empty] | 10.147.91.1 | conectado no computador do cliente
4117 | 4117 | 4117 | SES-PATU-4117 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38.3672 3613 | 38600-000 | 00:20:0e:10:54:fe | 2012-11-22 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.147.90.1 | conectado ao modem
4116 | 4116 | 4116 | SES-PATU-4116 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38 3671 4252 | 38600-000 | 00:20:0e:10:54:fc | 2012-11-20 | Paulo Pereira | 2012-11-21 | Pronto pra ser entregue | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.147.89.1 | conectado ao computador do cliente
4115 | 4115 | 4115 | SES-PATU-4115 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-08-20 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38 36724276 | 38600-00 | 00:20:0e:10:54:77 | 2012-11-20 | Paulo Luciano Alves | 2012-11-20 | Pronto pra ser entregue | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.147.88.1 | Conectado ao modem
4114 | 4114 | 4114 | SES-PATU-4114 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | 4033 | 2012-09-12 | LAURA CECÍLIA SERRA MACHADO | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 38 3671 6109 | 38600-00 | 00:20:0E:10:54:FF | 2012-11-14 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.147.87.1 | Técnico não possui cabo.
4113 | 4113 | 4113 | SES-MANA-4113 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:54:e9 | 2012-12-14 | Rodrigo Gonçalves Salgado | 2012-12-14 | 2013-01-03 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.147.86.1 | -
4111 | 4111 | 4111 | SES-MANA-4111 | 2012-08-08 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 2013-01-22 | 2013-01-07 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N - Limeira | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:55:29 | 2013-04-23 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-25 | #N/A | 2013-05-26 | Tempo de resposta da acima de 2segundos. | 07/01/2013 16:01:54 Ivan Santos Atualizado, entar em contato no (33)3241-1184 RAMAL (0) Falar com Onofre /Clodoaldo para Agendamento. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:29:15 Hernan Martins Alves Telefone de contato é um orelhão. Pen | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.147.85.1 | O cabo não possui comprimento suficiente.
4112 | 4112 | 4112 | SES-MANA-4112 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:55:60 | 2013-04-23 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-25 | #N/A | 2013-05-26 | Tempo de resposta acima de 2 segundos. | - | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.147.84.1 | Conectado ao modem
4110 | 4110 | 4110 | SES-MANA-4110 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:54:7a | 2012-12-20 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.147.83.1 | Modem.
4109 | 4109 | 4109 | SES-MANA-4109 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Patrícia/Janice | R. São José S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:4f:ad | 2012-12-19 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.147.82.1 | No modem.
4108 | 4108 | 4108 | SES-MANA-4108 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-09-10 | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0E:10:4B:14 | 2012-12-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 | TECNICO NÃO CONSEGIU NIVEIS. ENTRARIA EM CONTATO COM O SUPORTE E RETORNARIA | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.147.81.1 | Vai deixar conectado no modem.
4107 | 4107 | 4107 | SES-MANA-4107 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | 4033 | 2012-08-20 | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | (33)3241-1184 | 35290-000 | 00:20:0e:10:4a:f8 | 2012-12-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.147.80.1 | Ligado ao modem.
4131 | 4131 | 4131 | SES-PIUI-4131 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 37 3271-5368 | 35650-000 | 00:20:0E:10:4C:BD | 2012-09-13 | Alexandre Pascal | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | [5 empty] | 10.147.79.1 | -
4130 | 4130 | 4130 | SES-PIUI-4130 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | 4033 | 2012-08-20 | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos - Bairro Jatobá | 37 3271-5349 | 35650-000 | 00:20:0E:10:54:70 | 2012-11-30 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-30 | 2013-01-17 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | 2013-01-04 | 2013-04-11 | SIDINEI | José Luiz informa que apenas 2 luzes encontram-se acessas. O mesmo alega que quando o cabo do transmite e presionado a luz acende. Cabo pode estar mau crimpado. | O técnico Sidnei comunicou o reparo realizado na OS 4130: tx desligado. Link normalizado. | 10.147.78.1 | Comprimento do cabo é menor que a distância entre o modem e o pc.
4163 | 4163 | 4163 | SES-CARO-4163 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-08-20 | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 35 3561-1007 | 37150-000 | 00:20:0E:10:4C:DE | 2012-10-02 | Ivan Paulino | 2012-10-03 | 2012-12-11 | 2012-11-03 |  | - | 2013-01-01 | 2013-01-04 | 2013-01-23 | WALTER | Em contato no número 35 3561-1007, Maria disse que o computador foi danificado então resolveram desligar alguns equipamentos, inclusive o modem, porque não estavam sendo utilizados. A mesma disse que o modem ficou por algum tempo conectado mas sem nenhuma luz acesa, por isso eles o desligaram. Pedi a Maria que conectasse o modem novamente, ela o conectou, porém o link não retornou. | Cemig está realizando troca de postes na localidade. Previsão de 2 dias sem energia. | 10.147.144.1 | - | 2012-10-15 | 2012-10-25 | LIDER | Receive fica piscando, Power e Transmit permanecem acesso, porem o link esta em queda. | Técnico Márcio(Lider) efetuou a troca do conector do cabo TX.
4164 | 4164 | 4164 | SES-CIEA-4164 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2013-02-14 | 2012-10-07 | 2013-01-07 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CIPOTÂNEA | CENTRO SUL | 20°54'22.64"S | 43°21'42.25"O | 4033 | 2012-12-08 | FRANCIELLE CRISTINA PEREIRA SILVEIRA | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | (32) 3348-1389 | 36265-000 | 00:20:0e:10:57:17 | 2013-04-12 | Jair de Oliveira | 2013-04-16 | #N/A | 2013-05-17 |  | 14/02/2013 09:48:17 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:51:36 Hernan Martins Alves Em contato no número 32 3348-1389, disseram que Glacy não é mais a pessoa responsável. Nova responsável é Franciele. Favor alt | 2013-07-15 | [5 empty] | 10.147.145.1 | Conectado ao modem
4165 | 4165 | 4165 | SES-SARA-4165 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-09-27 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-12-11 | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 3672-6757 | 34505-500 | 00:20:0e:10:53:d8 | 2012-12-11 | Sidinei de Paula | 2012-12-11 | #N/A | 2013-01-11 |  | 09/10/2012 09:56:58 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas. Pendência Ativação Resolvida 27/09/2012 10:18:27 Hernan Martins Alves Local não possui tomadads suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado constantemen | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.147.146.1 | Não há terminal próximo.
4166 | 4166 | 4166 | SES-SARA-4166 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-24 | 2012-09-27 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-09-03 | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 3488-6526 | 34535-100 | 00:20:0E:10:53:37 | 2012-11-30 | Sidinei de Paula | 2012-11-30 | #N/A | 2012-12-31 |  | 09/10/2012 10:00:39 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas.3481-5349 Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 11:59:02 Hernan Martins Alves Local não possui tomadas suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado cons | 2013-02-28 | [5 empty] | 10.147.147.1 | Não possui cabo.
4167 | 4167 | 4167 | SES-SARA-4167 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-09-11 | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3672-2140 | 34600-650 | 00:20:0E:10:4F:36 | 2012-09-11 | Airton Gabriel | 2012-09-12 | #N/A | 2012-10-13 |  | - | 2012-12-11 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | AIRTON | Níveis baixos. | Técnico informa que alguem mexeu na antena. Foi realizado o reapontamento. Link normalizado. | 10.147.148.1 | A localidade não possui computador.
4168 | 4168 | 4168 | SES-SARA-4168 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-04 | CIRLENE/DR. ROGÉRIO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3673-1825 | 34505-590 | 00:20:0e:10:4b:12 | 2012-10-05 | Airton Gabriel | 2012-10-16 | #N/A | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | 2013-02-22 | 2013-03-15 | WALTER | Níveis baixos. | Alguem movimentou a ODU. | 10.147.149.1 | A localidade não possui computador | 2013-01-03 | 2013-01-07 | WALTER | Níveis baixos. | Realinhamento da antena, galhos de arvore na frente da antena.
4170 | 4170 | 4170 | SES-SARA-4170 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-09-13 | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 3691-1016 | 34650-200 | 00:20:0E:10:45:87 | 2012-09-13 | Airton Gabriel | 2012-09-20 | #N/A | 2012-10-21 |  | O MAC desta localidade não gera o número de série da ODU | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.147.150.1 | A localidade não possui computador.
4171 | 4171 | 4171 | SES-SARA-4171 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-09-27 | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 3675-0119 | 34505-590 | 00:20:0e:10:4c:80 | 2012-09-15 | Airton Gabriel | 2012-10-15 | #N/A | 2012-11-15 |  | - | 2013-01-13 | [5 empty] | 10.147.151.1 | Não possui cabo RJ45
4172 | 4172 | 4172 | SES-SARA-4172 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-03 | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 3672-9781 | 34852-260 | 00:20:0E:10:4C:22 | 2012-10-03 | Sidinei de Paula | 2012-10-04 | #N/A | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | [5 empty] | 10.147.152.1 | Não veio no kit.
4173 | 4173 | 4173 | SES-SARA-4173 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-02 | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 3671-7444 / 3672-99 | 34585-140 | 00:20:0E:10:4A:D6 | 2012-10-02 | Sidinei de Paula | 2012-10-02 | #N/A | 2012-11-02 |  | Telefones atualizados conforme dados da Rede Governo. | 2012-12-31 | 2012-11-05 | 2012-11-09 | WALTER | Níveis de sinal muito baixos. | Segundo o Técnico de telecomunicações Walter, havia um papelão na parábola da antena que impedia que o sinal chegasse na ODU. Após a retirada do mesmo, foi verificado que os níveis se normalizaram. | 10.147.153.1 | -
4174 | 4174 | 4174 | SES-SARA-4174 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-03 | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 3672-3150 | 34525-280 | 00:20:0e:10:4a:d3 | 2012-10-05 | Walter Leandro | 2012-10-05 | 2012-12-28 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.147.154.1 | A localidade não possui computador.
4169 | 4169 | 4169 | SES-SARA-4169 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-02 | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 3487-9666 | 34710-530 | 00:20:0e:10:4a:ee | 2012-10-11 | Walter Leandro | 2012-10-11 | 2012-12-28 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | [5 empty] | 10.147.133.1 | A localidade não possui computador.
4150 | 4150 | 4150 | SES-BOSO-4150 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | 4033 | 2012-09-10 | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 35 3461 1611 | 37610-000 | 00:20:0E:10:4C:BE | 2012-10-01 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 | 2012-12-11 | 2012-11-05 | 15/10 - Foi solicitado a retirada de monitoramento do link SES-BOSO-4150 ID 521371, motivo que a localidade mudou de endereço e provavelmente o pessoal desligou a antena da tomada. / Wnms está com problemas, não é possivel cadastrar mac. | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.147.134.1 | -
4151 | 4151 | 4151 | SES-BOSO-4151 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | 4033 | 2012-09-17 | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 35 3461 1505 | 37610-000 | 00:20:0e:10:4a:dd | 2012-10-05 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 | 2012-12-11 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.147.135.1 | Apenas vai deixar na localidade.
4152 | 4152 | 4152 | SES-BOSO-4152 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | 4033 | 2012-09-21 | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 35 3461 2024 | 37610-000 | 00:20:0e:10:4c:56 | 2012-09-24 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | SIDINEI | Link em queda | Troca de mac. | 10.147.136.1 | -
4153 | 4153 | 4153 | SES-CAOS-4153 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-09-17 | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 037-34269192 | 38970-000 | 00:20:0E:10:4C:45 | 2012-09-20 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.147.137.1 | Localidade não possui pc.
4154 | 4154 | 4154 | SES-CAOS-4154 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-09-17 | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 | 00:20:0E:10:4B:08 | 2012-10-03 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-03 | 2013-01-17 | 2012-11-03 |  | - | 2013-01-01 | [5 empty] | 10.147.138.1 | -
4155 | 4155 | 4155 | SES-CAOS-4155 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-09-17 | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 037-34269192 | 38970-000 | 00:20:0e:10:4c:6d | 2012-09-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.139.1 | Não possui cabo
4159 | 4159 | 4159 | SES-CARO-4159 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-10-02 | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 35 3561 2288 | 37150-000 | 00:20:0e:10:4f:94 | 2012-10-09 | Ivan Paulino | 2012-10-09 | 2013-01-03 | 2012-11-09 |  | - | 2013-01-07 | 2013-05-08 |  | VODANET | Vsat ON porem esta com nivel baixo de Sinal, perdendo muito pacote. Será necessário encaminhar técnico na localidade. Vsat ON mas sinal baixo. sem contato 35 3561 2288**. Realizado contato com Laura, modem restartado mas permanece em queda, vsat loga mas não é possivel pingar o modem. |  | 10.147.140.1 | Não possui cabo RJ45
4160 | 4160 | 4160 | SES-CARO-4160 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-10-03 | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 35 3561 3167 | 37150-000 | 00:20:0E:10:4C:35 | 2012-10-04 | Ivan Paulino | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.147.141.1 | -
4161 | 4161 | 4161 | SES-CARO-4161 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-10-05 | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 35 3561 3270 | 37150-000 | 00:20:0e:10:4f:74 | 2012-10-11 | Ivan Paulino | 2012-10-15 | 2013-01-03 | 2012-11-15 |  | - | 2013-01-13 | [5 empty] | 10.147.142.1 | Não possui cabo RJ45
4162 | 4162 | 4162 | SES-CARO-4162 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 35 35612479 | 37150-000 | 00:20:0E:10:4A:41 | 2012-10-05 | Ivan Paulino | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.147.143.1 | -
4212 | 4212 | 4212 | SES-ITCA-4212 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2012-09-21 | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 37-3341-7165 | 35550-000 | 00:20:0e:10:4c:d3 | 2012-09-24 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-24 | 2013-01-17 | 2012-10-25 |  | - | 2012-12-23 | 2012-10-19 | 2012-11-06 | VODANET | Liguei na localidade, a Janaia me informou que não tem nenhuma luz acessa no equipamento, ela me disse que ele esta ligado em um T, pedi a ela para ligar o nosso equipamento sozinho e msm assim não ficou nenhuma luz acessa. Janaina me informou que ocorre queda de energia na localidade pode ser uma possibilidade de ter queimado o equipamento. | O técnico Walter foi a localidade e constatou que a tomada estava com mal contato. | 10.147.184.1 | Não possui computador
4211 | 4211 | 4211 | SES-ITCA-4211 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2013-01-02 | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 37-3341-5096 | 35550-000 | 00:20:0e:10:54:f5 | 2013-01-04 | Diego Lemos | 2013-01-04 | 2013-01-25 | 2013-02-04 |  | - | 2013-04-04 | 2013-03-27 | 2013-05-14 | AIRTON | Juliana (agente de saude) informa que o modem queimou devido a 2 raios que cairam na frente do PSF. Foi realizado todos os procedimentos, porem o link não normalizou. | O modem estava fora da tomada. | 10.147.183.1 | Não há terminal próximo.
4210 | 4210 | 4210 | SES-ITCA-4210 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2013-01-02 | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº - Distrito de Marilandia | 37-3341-4094 | 35550-000 | 00:20:0e:10:54:e1 | 2013-01-04 | Diego Lemos | 2013-01-07 | 2013-01-25 | 2013-02-07 |  | - | 2013-04-07 | [5 empty] | 10.147.182.1 | Não possui computador
4209 | 4209 | 4209 | SES-ITCA-4209 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2012-09-20 | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 37-3341-2551 | 35550-000 | 00:20:0E:10:54:8C | 2013-01-03 | Diego Lemos | 2013-01-07 | 2013-01-25 | 2013-02-07 | sem conectividade. | - | 2013-04-07 | [5 empty] | 10.147.181.1 | Vai deixar conectado no modem.
4208 | 4208 | 4208 | SES-ITCA-4208 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2012-09-20 | André França Cardoso / Katia | Rua Tavico Araujo, 576 | 37-3341-1560 | 35550-000 | 00:20:0E:10:4F:B6 | 2012-09-20 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-21 | 2013-01-17 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.180.1 | -
4207 | 4207 | 4207 | SES-ITCA-4207 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | 4033 | 2012-09-20 | Petronio Reis / Tassia Yasmine Medeiros | Rua Dr. Severo Rios, 66 - Bairro Centro | 37-3341-2429 | 35550-000 | 00:20:0e:10:4f:3a | 2012-09-21 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-21 | 2013-01-17 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.179.1 | Não possui computador
4198 | 4198 | 4198 | SES-FRAL-4198 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 34 3423 3371 | 38200-000 | 00:20:0E:10:52:6A | 2012-09-19 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-19 | 2012-12-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | 2013-02-22 |  | WALTER | PSF 34233371- Gizela informa que estava chovendo muito na localidade e que depois dessas chuvas o aparelho não ficou com as luzes todas desligadas. Realizado todos os procedimentos, porem o mesmo não normalizou. Tecnico |  | 10.147.178.1 | Técnico não possui cabo. | 2013-01-04 | 2013-01-18 | SIDINEI | Anete disse que o modem estava conectado porém com sem nenhuma luz acesa. Pedi para reiniciar o modem. Link não retornou após procedimento. A mesma disse também que o modem desliga e liga de repente e isso acontece frequentemente. | Fonte do modem queimada.
4194 | 4194 | 4194 | SES-FRAL-4194 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 34 3421 1600 | 38200-000 | 00:20:0E:10:52:26 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.177.1 | Não veio no kit.
4197 | 4197 | 4197 | SES-FRAL-4197 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 34 3421 8884 | 38200-000 | 00:20:0E:10:51:E9 | 2012-09-20 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.147.176.1 | Não veio no kit.
4195 | 4195 | 4195 | SES-FRAL-4195 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 - Bairro Princesa isabel | 34 3423 2610 | 38200-000 | 00:20:0e:10:4a:a7 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | 2013-03-27 |  | WALTER | Realizado contato com Adeniza, informa que houve uma chuva muito forte na localidade mas não sabe se pode ter danificado a antena de alguma forma, segundo ela não há nenhum problema aparente. Modem restartado mas o problema permanece, necessario encaminhar um tecnico na localidade. |  | 10.147.175.1 | Técnico sem cabo de rede
4196 | 4196 | 4196 | SES-FRAL-4196 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 34 3423 2612 | 38200-000 | 00:20:0e:10:52:14 | 2012-09-21 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | 2012-12-11 | 2012-10-22 |  | - | 2012-12-20 | [5 empty] | 10.147.174.1 | Não possui cabo RJ45
4190 | 4190 | 4190 | SES-GUPE-4190 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-18 | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | (35)3856-1566 | 37177-000 | 00:20:0E:10:52:33 | 2012-10-18 | Ivan Paulino | 2012-10-18 | 2013-01-03 | 2012-11-18 |  | - | 2013-01-16 | [5 empty] | 10.147.170.1 | -
4189 | 4189 | 4189 | SES-GUPE-4189 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-15 | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | (35)3856-3115 | 37177-000 | 00:20:0E:10:55:07 | 2012-10-19 | Ivan Paulino | 2012-10-19 | 2013-01-25 | 2012-11-19 |  | - | 2013-01-17 | 2012-12-28 |  | LIDER | Níveis muito baixos, antena pode estar desalinhada. |  | 10.147.169.1 | -
4188 | 4188 | 4188 | SES-GUPE-4188 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-16 | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura - Bairro Centro | (35)3856-1566 | 37177-000 | 00:20:0E:10:4F:5B | 2012-10-16 | Ivan Paulino | 2012-10-16 | 2013-01-25 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | [5 empty] | 10.147.168.1 | Não veio no kit.
4187 | 4187 | 4187 | SES-GUPE-4187 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-18 | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 - Bairro Cidade nova | (35)3856-1566 | 37177-000 | 00:20:0E:10:52:BA | 2012-10-18 | Ivan Paulino | 2012-10-22 | 2013-01-25 | 2012-11-22 |  | - | 2013-01-20 | 2013-01-04 | EVILAINE | LIDER | Responsável disse que o modem sempre ficou ligado, mas link está em queda. |  | 10.147.167.1 | Não possui cabo.
4186 | 4186 | 4186 | SES-GUPE-4186 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O | 4033 | 2012-10-16 | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | (35)3856-1566 | 37177-000 | 00:20:0E:10:51:CA | 2012-10-17 | Ivan Paulino | 2012-10-17 | 2013-01-25 | 2012-11-17 |  | - | 2013-01-15 | [5 empty] | 10.147.166.1 | Não veio no kit.
4185 | 4185 | 4185 | SES-COCO-4185 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CORONEL PACHECO | SUDESTE | 21°38'42.31"S | 43°19'44.67"O | 4033 | 2012-09-10 | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | (32)3258-1433 | 36155-000 | 00:20:0e:10:56:e4 | 2013-01-31 | Jair de Oliveira | 2013-02-04 | Pronto pra ser entregue | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.147.165.0 | Modem.
4184 | 4184 | 4184 | SES-COAS-4184 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SUL | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O | 4033 | 2012-11-20 | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 35- 36641254 | 37527-000 | 00:20:0e:10:4a:87 | 2012-11-20 | Fabio Passone | 2012-11-21 | 2013-01-17 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.147.164.1 | Não possui computador
4183 | 4183 | 4183 | SES-DINO-4183 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | 2013-01-10 | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | (32)3743-2194 | 36820-000 | 00:20:0e:10:55:0d | 2013-01-11 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-11 | Pronto pra ser entregue | 2013-02-10 |  | - | 2013-04-11 | [5 empty] | 10.147.163.1 | Conectado ao modem
4182 | 4182 | 4182 | SES-DINO-4182 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | 2013-01-10 | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | (32)3743-2194 | 36820-000 | 00:20:0e:10:54:d1 | 2013-01-10 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-10 | 2013-01-25 | 2013-02-11 |  | - | 2013-04-10 | [5 empty] | 10.147.162.1 | Conectado ao modem
4181 | 4181 | 4181 | SES-DINO-4181 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | 2013-01-11 | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | (32) 3743-3217 | 36825-000 | 00:20:0e:10:4a:84 | 2013-01-11 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-11 | 2013-01-25 | 2013-02-11 |  | - | 2013-04-11 | [5 empty] | 10.147.161.1 | Não possui computador
4180 | 4180 | 4180 | SES-DINO-4180 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | 4033 | - | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | (32) 3743-2199 | 36820-000 | 00:20:0E:10:49:FD | 2012-09-25 | Jair de Oliveira | 2012-09-25 | 2012-12-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | [5 empty] | 10.147.160.1 | Localidade não possui computador.
4179 | 4179 | 4179 | SES-IJCI-4179 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IJACI | SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | 4033 | 2012-09-13 | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | (35) 3843-1216 | 37205-000 | 00:20:0e:10:55:5a | 2012-12-14 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.147.159.1 | Não há terminal.
4175 | 4175 | 4175 | SES-SARA-4175 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-04 | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 3671-6102 | 35505-590 | 00:20:0e:10:54:e8 | 2012-10-05 | Walter Leandro | 2012-10-05 | 2012-12-28 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | 2013-05-04 | 2013-05-16 | WALTER | Níveis baixos. | Retirou uma folha de bananeira da frente da antena. | 10.147.158.1 | Não tem computador na localidade.
4176 | 4176 | 4176 | SES-SARA-4176 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-12-04 | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | (31)3674-7126 | 34515-720 | 00:20:0E:10:54:E4 | 2012-12-04 | Sidinei de Paula | 2012-12-04 | #N/A | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | [5 empty] | 10.147.157.1 | Não tem computador.
4177 | 4177 | 4177 | SES-SARA-4177 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-10-04 | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | (31)3481-5344 | 34650-200 | 00:20:0E:10:54:CC | 2012-10-04 | Sidinei de Paula | 2012-10-04 | 2012-12-28 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | [5 empty] | 10.147.156.1 | Não veio no kit.
4178 | 4178 | 4178 | SES-SARA-4178 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-11-08 | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | (31)3672-7708 | 34500-000 | 00:20:0e:10:55:5f | 2012-11-08 | Sidinei de Paula | 2012-11-08 | 2012-12-28 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.147.155.1 | Não possui cabo
4206 | 4206 | 4206 | SES-FRAL-4206 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | (34)3425 1829 | 38200-000 | 00:20:0E:10:54:8B | 2013-01-08 | Paulo Vila | 2013-01-08 | 2013-01-25 | 2013-02-08 |  | - | 2013-04-08 | 2013-05-04 |  | WALTER | Nívieis baixos. |  | 10.147.185.1 | Não tem computador.
4205 | 4205 | 4205 | SES-FRAL-4205 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | (34)3425 1905 | 38200-000 | 00:20:0E:10:54:94 | 2013-01-07 | Paulo Vila | 2013-01-08 | 2013-01-25 | 2013-02-08 |  | - | 2013-04-08 | [5 empty] | 10.147.186.1 | Não tem computador.
4204 | 4204 | 4204 | SES-FRAL-4204 | 2012-08-20 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2013-02-22 | 2013-01-07 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2013-05-16 | Nice Helena Franco Botelho | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 - Povoado | 34 3425 4109 | 38200-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Realizado contato com Veronica, informa que o modem esta desligado por falta de tomada, arrumamos uma extensao , modem restartado mas vsat não subiu, segundo ela já foi um tecnico no local e informou que como tem muitas arvores na visada da antena é necessario reposicionar a antena ou retirar as arvores, necessario encaminhar um tecnico no local para analise. | 13/05/2013 12:32:46 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:56:07 Hernan Martins Alves O número 34 3425-4117 não corresponde ao endereço cadastrado. Pendência Ativação | 1900-03-30 |  |  |  | Realizado contato com Veronica, informa que o modem esta desligado por falta de tomada, arrumamos uma extensao , modem restartado mas vsat não subiu, segundo ela já foi um tecnico no local e informou que como tem muitas arvores na visada da antena é necessario reposicionar a antena ou retirar as arvores, necessario encaminhar um tecnico no local para analise. |  | 10.147.187.1 | -
4203 | 4203 | 4203 | SES-FRAL-4203 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | (34)3425 1230 | 38200-000 | 00:20:0E:10:52:91 | 2012-10-10 | Marcos Antônio | 2012-10-10 | Pronto pra ser entregue | 2012-11-10 |  | - | 2013-01-08 | [5 empty] | 10.147.188.1 | -
4202 | 4202 | 4202 | SES-FRAL-4202 | 2012-08-20 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2012-11-01 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2013-01-11 | Patrícia do Carmo Azevedo | Rau Tiradentes, 330, Centro | (34)3423 2611 | 38200-000 | 00:20:0e:10:57:47 | 2013-01-24 | Ederson Martins Pires | 2013-01-24 | 2013-01-31 | 2013-02-24 |  | 17/10/2012 08:51:45 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:05:38 Hernan Martins Alves Em contato com a Cliente Daiana informa que antigamente o posto se localizava na rua Antonio de Paula, 160 ? Centro. Esta localid | 2013-04-24 | [5 empty] | 10.147.189.1 | Não possuem cabo.
4201 | 4201 | 4201 | SES-FRAL-4201 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | (34)4323 2682 | 38200-000 | 00:20:0e:10:4c:b7 | 2012-09-27 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-27 | Pronto pra ser entregue | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | [5 empty] | 10.147.190.1 | Apenas deixou o cabo na localidade.
4192 | 4192 | 4192 | SES-ITAS-4192 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | 4033 | 2012-12-10 | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | (32)3452-1186 | 36788-000 | 00:20:0e:10:55:13 | 2012-12-14 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.147.173.1 | Não possui cabo.
4193 | 4193 | 4193 | SES-ITAS-4193 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | 4033 | 2012-09-13 | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 32-3441-0198 | 36788-000 | 00:20:0e:10:56:93 | 2012-12-19 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.147.171.1 | Não há terminal próximo .
4200 | 4200 | 4200 | SES-FRAL-4200 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | (34)3423-5576 | 38200-000 | 00:20:0e:10:52:cc | 2012-09-26 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-27 | Pronto pra ser entregue | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | 2013-04-16 |  | WALTER | Níveis baixos. |  | 10.147.191.1 | -
4199 | 4199 | 4199 | SES-FRAL-4199 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | 4033 | 2012-09-14 | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | (34)3423-5404 | 38200-000 | 00:20:0E:10:4C:B0 | 2012-10-11 | Marcos Antônio | 2012-10-11 | Pronto pra ser entregue | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | [5 empty] | 10.147.192.1 | -
4215 | 4215 | 4215 | SES-MOAS-4215 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | (35) 3591-3641 | 37958-000 | 00:20:0E:10:4A:D9 | 2012-10-03 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 | 2013-01-03 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | [5 empty] | 10.147.193.1 | -
4217 | 4217 | 4217 | SES-MOAS-4217 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | (35) 3591-4254 | 37958-000 | 00:20:0E:10:4C:CB | 2012-10-04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | 2013-02-22 | 2013-05-15 | AIRTON | Letícia disse que o modem estava ligado e com todas as luzes acesas. Mas o link ainda estava em queda. / Pedi para reiniciar / Link não normalizado. | Técnico Airton , foi necessario troca da fonte do modem , após realizar a troca vsat subiu. | 10.147.194.1 | -
4216 | 4216 | 4216 | SES-MOAS-4216 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | (35) 3591-4626 | 37958-000 | 00:20:0E:10:4A:22 | 2012-10-02 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 | 2013-01-03 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | [5 empty] | 10.147.195.1 | -
4214 | 4214 | 4214 | SES-MOAS-4214 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2012-11-03 | 2012-09-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-10-15 | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | (35)3591-5116/9191-6 | 37958-000 | 00:20:0E:10:54:61 | 2013-03-27 | Marcio Antônio | 2013-03-27 | #N/A | 2013-04-27 |  | 19/09/2012 11:40:53 Ivan Santos Número do contato foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:05:22 Hernan Martins Alves O fone para contato (35) 9991-0329 não pertence a nenhuma pessoa da unidade, adicionar novo contato. Pendê | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.147.196.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
4213 | 4213 | 4213 | SES-MOAS-4213 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | 4033 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | (35) 3591-6147 | 37958-000 | 00:20:0E:10:4C:9E | 2012-10-04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-05 | 2013-01-03 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | 2013-02-22 | 2013-05-15 | AIRTON | Eliana disse que o modem estava conectado, mas apenas com a luz power acesa. Disse também que há quedas de energia frequentemente na localidade. Pedi para reiniciar o modem. Link não normalizou após procedimento. | Reapontamento de antena. | 10.147.197.1 | -
4226 | 4226 | 4226 | - | 2012-08-20 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | 2012-09-10 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | - | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | (37) 3331-1805 | 35540-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 22/10/2012 10:33:42 Hernan Martins Alves Em contato com a Gilceia no fone: 37 3332-6242 a mesma disse que estão em outro endereço num imóvel alugado aguardando o término da construção da unidade que esta no n°600. A enfermeira da unidade Karine i | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.198.1 | -
4218 | 4218 | 4218 | SES-OLRA-4218 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | (37) 3331-4882 | 35540-000 | 00:20:0e:10:51:c5 | 2012-09-18 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-18 | Pronto pra ser entregue | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.147.199.1 | Sem computador na localidade
4219 | 4219 | 4219 | SES-OLRA-4219 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | (37) 3331-2555 | 35540-000 | 00:20:0e:10:4c:b3 | 2012-09-18 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-19 | 2013-01-25 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | [5 empty] | 10.147.200.1 | Localidade não possui computador
4222 | 4222 | 4222 | SES-OLRA-4222 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | (37) 3331-6317 | 35540-000 | 00:20:0E:10:4C:D7 | 2012-09-17 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-18 | 2013-01-25 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | 2012-12-10 | 2012-12-19 | SIDINEI | Colocar nova linha de comando. | Antena realinhado e inserido linha do comando. | 10.147.201.1 | Não há pc no local.
4228 | 4228 | 4228 | SES-OLRA-4228 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | (37) 3331-8971 | 35540-000 | 00:20:0E:10:4F:56 | 2012-09-19 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-19 | 2012-12-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | 2012-10-15 | 2012-10-18 | MARCIO | Somente o Power está acesso, Receive e Transmit estão apagados, foi feito o reset no equipamento, esperei alguns minutos mas mesmo assim não voltou. |  | 10.147.202.1 | -
4191 | 4191 | 4191 | SES-ITAS-4191 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | 4033 | 2012-12-10 | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | (32)3452-1513 | 36788-000 | 00:20:0e:10:55:52 | 2012-12-13 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-13 | 2013-01-17 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.147.172.1 | Não tem terminal próximo do modem.
4252 | 4252 | 4252 | SES-MAFE-4252 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | HIRIAMA FERRAZ CAMPOS | DISTRITO PINTOS NEGREIROS | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4C:76 | 2012-09-18 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.147.227.1 | -
4227 | 4227 | 4227 | SES-OLRA-4227 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Fernanda | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | (37) 3331-4857 | 35540-000 | 00:20:0E:10:4F:35 | 2012-09-13 | João Marcelo | 2012-09-14 | 2013-01-25 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | [5 empty] | 10.147.207.1 | -
4246 | 4246 | 4246 | SES-MAFE-4246 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | LOURDES MIRIAN BERNARDO DE SOUZA E HÉRICA DE | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N - BAIRRO CANUDOS | (35) 3662 16 40 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4B:07 | 2012-09-24 | Arnaldo Kleão de Almeida | 2012-10-01 | 2013-01-25 | 2012-11-01 | Técnico tem que voltar na localidade. | - | 2012-12-30 | 2012-10-23 | 2013-04-03 | AIRTON | Essa localidade de MARIA DA FÉ está com o equipamento ligado, porem o RX está piscando. Foi retirado da tomada, porem permaneceu a mesma coisa. | Modem travado. Foi realizado a troca do modem. Link normalizado. | 10.147.222.1 | Localidade sem computador
4233 | 4233 | 4233 | SES-PEES-4233 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-12-20 | TATIANA SANTOS DE AS | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS | 35 3864 5009 | 37260-000 | 00:20:0e:10:55:6f | 2012-12-20 | Fábio Passoni | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.147.211.1 | Não há terminal próximo.
4238 | 4238 | 4238 | SES-SADO-4238 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-10-29 | Fábio Henrique Gomes | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0e:10:55:6c | 2012-10-29 | Airton Gabriel | 2012-10-29 | #N/A | 2012-11-29 |  | - | 2013-01-27 | [5 empty] | 10.147.217.1 | Não possui
4251 | 4251 | 4251 | SES-MAFE-4251 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | - | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRRO SÃO JOÃO | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4A:AD | 2012-09-20 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.147.226.1 | Junto ao pc.
4225 | 4225 | 4225 | SES-OLRA-4225 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Giane | Rua Lambari, 164 | (37) 3331-2616 | 35540-000 | 00:20:0E:10:51:D9 | 2012-09-14 | João Marcelo | 2012-09-14 | 2013-01-25 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | 2013-05-04 | 2013-05-15 | WALTER | Níveis baixos. | Reapontamento da antena. | 10.147.206.1 | Não. Não tem computador.
4243 | 4243 | 4243 | SES-JAUI-4243 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUÍ | SUL | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | 4033 | 2012-09-10 | fabio Lucas Vieira Oliveira | Rua Campos Sales ,101 | 35-35931155 | 37965-000 | 00:20:0E:10:54:F4 | 2012-10-31 | Jair de Oliveira | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | [5 empty] | 10.147.221.1 | Não vai deixar.
4232 | 4232 | 4232 | SES-PEES-4232 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-10 | PRISCILA FREIRE PEREIRA | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 35 3864 2431 | 37260-000 | 00:20:0e:10:55:77 | 2012-12-20 | Fábio Passoni | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.147.210.1 | -
4237 | 4237 | 4237 | SES-SADO-4237 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-11-20 | Fábio Henrique Gomes | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 - BAIRRO BRASÍLIA | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0E:10:55:68 | 2012-11-20 | Airton Gabriel | 2012-11-21 | #N/A | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.147.216.1 | Não vai deixar.
4249 | 4249 | 4249 | SES-MAFE-4249 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO POSSES | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4C:61 | 2012-09-17 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.147.225.1 | -
4224 | 4224 | 4224 | SES-OLRA-4224 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Karina | Rua Alexandrino Chagas, 143 | (37) 3331-6518 | 35540-000 | 00:20:0E:10:55:1A | 2012-12-19 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.147.205.1 | Não tem computador.
4239 | 4239 | 4239 | SES-SADO-4239 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-11-07 | Fábio Henrique Gomes | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0E:10:54:59 | 2012-11-07 | Airton Gabriel | 2012-11-08 | #N/A | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.147.220.1 | Não tem pc na localidade.
4231 | 4231 | 4231 | SES-PEES-4231 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-10 | ABIA PRISCILA MENDES BUENO | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 35 3864 3372 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4c:a4 | 2012-09-28 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-01 | 2012-10-11 | 2012-11-01 |  | - | 2012-12-30 | [5 empty] | 10.147.209.1 | Apenas vai deixar o cabo na localidade.
4234 | 4234 | 4234 | SES-PEES-4234 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-10 | TATIANA CORREA DE CASTRO | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 35 3864 7250 | 37260-000 | 00:20:0E:10:4C:78 | 2012-09-27 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-27 | 2012-10-11 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | [5 empty] | 10.147.212.1 | -
4248 | 4248 | 4248 | SES-MAFE-4248 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | DÉBORA BONETTE CARVALHO | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0E:10:4A:72 | 2012-09-17 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.147.224.1 | Técnico não possui cabo.
4221 | 4221 | 4221 | SES-OLRA-4221 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-10 | Enfermeira Marcela | Rua Batista de Almeida, 175 | (37) 3331-2552 | 35540-000 | 00:20:0E:10:51:EA | 2012-09-14 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-17 | 2013-01-25 | 2012-10-18 |  | - | 2012-12-16 | 2012-10-09 | 2012-10-17 | AIRTON | Modem está ligado, com as três luzes acesas. Porém o link etá em queda. | Reforma da localidade | 10.147.204.1 | -
4240 | 4240 | 4240 | SES-SADO-4240 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-10-30 | Fábio Henrique Gomes | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0E:10:54:A3 | 2012-10-30 | Airton Gabriel | 2012-10-30 | #N/A | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-28 | 2012-12-28 | 2013-01-07 | SIDINEI | Realizado contato com Amanda telefone (31) 3577-7550 informa que após uma chuva muito forte na localidade o modem parou de funcionar, modem restartado e verificado o encaixe dos cabos, será necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Troca do modem. | 10.147.219.1 | Não possui.
4235 | 4235 | 4235 | SES-SADO-4235 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-11-22 | Fábio Henrique Gomes | ROD. MG 040, S/Nº - BAIRRO VERA CRUZ | (31) 3577-7391 | 32450-000 | 00:20:0E:10:54:F7 | 2012-11-22 | Airton Gabriel | 2012-11-23 | #N/A | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | 2013-03-11 | 2013-03-14 | WALTER | Link Off. Realizar configuração de snmp junto com operadores. | Técnico Walter em contato, informa que somente religou o modem na tomada, segundo ele não foi possivel contato pois a unidade mudou de telefone recentemente. | 10.147.213.1 | Localidade não possui pc.
4230 | 4230 | 4230 | SES-PEES-4230 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-10 | LAIS CRAVO DCASTRO | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 35 3864 2382 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4c:c3 | 2012-09-28 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-28 | 2012-10-11 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | [5 empty] | 10.147.208.1 | Apenas vai deixar o cabo na localidade.
4236 | 4236 | 4236 | - | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | 2013-12-10 | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | - | Fábio Henrique Gomes | RUA AFONSO PENA, Nº 45 | (31) 3577-7550 | 32450-000 | - |  | Airton Gabriel |  | #N/A | #N/A |  | 25/01/2013 15:14:07 Hernan Martins Alves Conforme responsável, localidade irá mudar de endereço e novo local não possui energia elêtrica. Pendência Ativação 24/01/2013 17:39:08 Ivan Santos Aprovado. Agenda Ativacao Aprovada 10/12/2012 10 | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.214.1 | -
4242 | 4242 | 4242 | - | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | 2012-11-27 | PARALISADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | - | saudesarzedo@yahoo.com.br | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310, BRASÍLIA | (31) 3577-7550 | 32450-000 | - |  | Airton Gabriel |  | #N/A | #N/A |  | 05/12/2012 16:32:39 Verônica Bruna Barroso Ana Paula coordenadora e Bruno, secretário, não autorizaram a instalação pois informaram que a localidade irá mudar dentro de aproximadamente 1 mês. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.215.1 | -
4241 | 4241 | 4241 | SES-SADO-4241 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | 4033 | 2012-11-21 | Fábio Henrique Gomes | RUA E, Nº 317, CENTRAL PARK | (31) 3577-7550 | 32450-000 | 00:20:0e:10:55:40 | 2012-11-21 | Airton Gabriel | 2012-11-22 | #N/A | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.147.218.1 | Conectado ao modem
4220 | 4220 | 4220 | SES-OLRA-4220 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-09-05 | Enfermeira Luciene | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | (37) 3331-4770 | 35540-000 | 00:20:0E:10:4C:C2 | 2012-09-12 | João Marcelo | 2012-09-13 | 2013-01-25 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | AIRTON | Link em queda | Apontamento de antena | 10.147.203.1 | -
4247 | 4247 | 4247 | SES-MAFE-4247 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2012-09-10 | LIDIANE SILVA DOS REIS | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0e:10:4a:c9 | 2012-09-19 | Arnaldo Kleom de Almeida | 2012-11-22 | 2012-10-11 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.147.223.1 | conectado direto ao computador do cliente
4295 | 4295 | 4295 | - | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | - | Jose Carlos Lima Junior | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO S/N - ZONA RURAL | 35-3861-3776 // 35-3 | 37250-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 24/09/2012 10:09:48 Hernan Martins Alves Em contato com o responsável Junior Amaral no fone: 35 3861-3779, fui informado que a unidade se encontra em construção. O termino esta previsto para o final de Outubro. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.252.1 | -
4294 | 4294 | 4294 | SES-NENO-4294 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 - CENTRO | 35-3861-1177 | 37250-000 | 00:20:0E:10:4A:9C | 2012-09-28 | Renato Bertoline | 2012-09-28 | 2013-01-17 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | [5 empty] | 10.147.251.1 | -
4257 | 4257 | 4257 | SES-MIRI-4257 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MINDURI | SUL | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O | 4033 | 2012-11-30 | Tyron Jens Godtfredsen | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | (35)3326-1280 | 37447-000 | 00:20:0E:10:55:34 | 2012-12-07 | Flavio Fernandes Lima Alves | 2012-12-07 | 2012-12-11 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.147.250.1 | Não tem computador no local.
4256 | 4256 | 4256 | SES-MIRI-4256 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MINDURI | SUL | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O | 4033 | 2012-11-30 | Ligia de Oliveira Santos | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 - Vila Vassalo | (35)3326-1255 | 37447-000 | 00:20:0e:10:56:b4 | 2012-12-07 | Fábio Fernandes | 2012-12-07 | 2012-12-14 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.147.249.1 | Não possui cabo RJ45
4254 | 4254 | 4254 | SES-MAIS-4254 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARMELÓPOLIS | SUL | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O | 4033 | 2012-09-12 | Valquíria Aparecida Ribeiro | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 - Centro | 35 3625 1257 | 37516-000 | 00:20:0E:10:54:F0 | 2012-11-08 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 |  | - | 2013-02-07 | [5 empty] | 10.147.248.1 | Vai deixar.
4253 | 4253 | 4253 | SES-MAIA-4253 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARLIÉRIA | LESTE | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O | 4033 | 2012-09-12 | Irai Aparecida Assis/Lessana Quintão | Avenida Minas Gerais, SN - Cava Grande | (31) 38442060 | 35185-000 | 00:20:0e:10:4a:27 | 2012-09-13 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-14 | 2013-01-17 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | [5 empty] | 10.147.247.1 | O técnico não possui um cabo com o comprimento correto
4289 | 4289 | 4289 | SES-NOEM-4289 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MONIQUE SOUTO DE SOU | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 - CENTRO | 33 32418008 // 33 32 | 35298-000 | 00:20:0E:10:57:52 | 2013-02-22 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-25 | #N/A | 2013-03-28 |  | - | 2013-05-26 | [5 empty] | 10.147.246.1 | Vai deixar ligado no modem.
4288 | 4288 | 4288 | SES-NOEM-4288 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2013-03-06 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/BRUNA KEILA MOREIRA | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 - POVOADO DE SANTO ANTONIO | 33 32418001 // 33 32 | 35298-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/03/2013 17:45:18 Hernan Martins Alves Localidade está em reforma com termino previsto para o fim de abril. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.245.1 | -
4287 | 4287 | 4287 | SES-NOEM-4287 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | 4033 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MILENE DE OLIVEIRA S | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 - CENTRO | 33 3241 8001 | 35298-000 | 00:20:0e:10:4c:c6 | 2013-03-05 | Ivanil Victor dos Anjos | 2013-03-05 | #N/A | 2013-04-05 | Nivel de SNR | - | 2013-06-03 | [5 empty] | 10.147.244.1 | Não possui cabo
4286 | 4286 | 4286 | SES-SANO-4286 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | 4033 | 2012-09-17 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 175 - Centro | (35) 35351332 | 37960-000 | 00:20:0E:10:49:C3 | 2012-09-20 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | 2013-01-04 | FRNCIELE | VODANET | Foram realizada todos os procedimentos possiveis no sistema e na localidade, porém apenas a luz do power continua acessa |  | 10.147.243.1 | Não veio no kit.
4285 | 4285 | 4285 | SES-SANO-4285 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | 4033 | - | Rozaria Luciana Pessoni | Rua Francisco Guerrieri, 385 - Rosario | (35) 35351259 | 37960-000 | 00:20:0E:10:4F:7E | 2012-09-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 | 2012-10-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | [5 empty] | 10.147.242.1 | O técnico não recebeu o cabo no kit de instalação.
4284 | 4284 | 4284 | SES-SANO-4284 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | 4033 | 2012-09-18 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 815 - Vila Nova | (35) 35351305 | 37960-000 | 00:20:0E:10:4C:5D | 2012-09-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | [5 empty] | 10.147.241.1 | Não, técnico não possui cabo.
4283 | 4283 | 4283 | SES-ITGI-4283 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Enfª Ariane Leonel Colombaroli | Francisco Campos 437 - centro | 35 3534 1639 | 37955-000 | 00:20:0e:10:4b:0c | 2012-09-27 | Edcarlos dos Santos | 2012-09-28 | 2012-10-11 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | 2013-05-17 |  | VODANET | Debora informa que apenas o receive estava piscando. De acordo com ela não ocorreu nada de estranho na unidade. O modem foi retirado da tomada e colocado novamente, o tx foi calibrado, porem o link não normalizou. Técnico |  | 10.147.240.1 | Não possui cabo RJ45. | 2013-01-08 | 2013-01-24 | WALTER | Realizado contato com Débora , informou que o modem estava com o led de erro aceso, retirou e colocou o modem na tomada e o mesmo nao retornou, informa que houve uma chuva forte na localidade. | Técnico Walter entrou em contato e informou que foi necessario reajustar a antena pois estava um pouco tombada.
4282 | 4282 | 4282 | SES-ITGI-4282 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Enfª Mariani Torre | Wenceslau Brás 45 - centro | 35 35341989 | 37955-000 | 00:20:0e:10:4c:98 | 2012-10-03 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-04 | 2012-10-11 | 2012-11-04 |  | - | 2013-01-02 | [5 empty] | 10.147.239.1 | Não possui cabo RJ45
4281 | 4281 | 4281 | SES-ITGI-4281 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Efmº Walquiria Leonel Dias | Divino José Antônio, 464 - Jardim União | 35 3534 2110 | 37955-000 | 00:20:0E:10:4A:A5 | 2012-09-28 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-01 | 2012-10-11 | 2012-11-01 |  | - | 2012-12-30 | [5 empty] | 10.147.238.1 | -
4280 | 4280 | 4280 | SES-ITGI-4280 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Efmª Regiane Cristina Id | Avenida Expoita, 281 - Vale do Sol | 35 3534 1792 | 37955-000 | 00:20:0E:10:4F:88 | 2012-09-28 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-28 | 2012-10-11 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | 2013-03-27 |  | AIRTON | Em contato com o a localidade, o senhor Jaime me informou que houve uma tempestade de raios na localidade, onde varias parabólicas foram queimadas. A farmácia possui 2 antenas, sendo uma da televisão e outra do nosso equipamento, a antena parabólica da televisão recebeu uma descarga elétrica muito forte e queimou. Provavelmente a odu de nossa antena também pode estar queimada, pois apenas o power está aceso. |  | 10.147.237.1 | Não tem no kit.
4279 | 4279 | 4279 | SES-ITGI-4279 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-09-14 | Efmª Marisa Marcomini | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 35 3534 1394 | 37955-000 | 00:20:0E:10:4C:96 | 2012-10-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-01 | 2013-01-03 | 2012-11-01 |  | - | 2012-12-30 | [5 empty] | 10.147.236.1 | Não veio no kit.
4278 | 4278 | 4278 | SES-ITGI-4278 | 2012-08-28 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | 2012-09-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | 4033 | 2012-10-31 | Enfª Marisa marcomini | Rua Geraldo Meirelli Suzano 45 Bairro Vila Nova. | 35 35341560/35341997 | 37955-000 | 00:20:0E:10:55:AD | 2013-03-26 | Marcio Antônio | 2013-03-27 | #N/A | 2013-04-27 |  | 18/09/2012 10:52:25 Ivan Santos Endereço foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:08:37 Hernan Martins Alves Em contato no fone: (035) 9813-5068/ (035)9931-1000 com a coordenadora Valkiria dos PSF?s de Itamogi o endereço corr | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.147.235.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
4277 | 4277 | 4277 | SES-CAIS-4277 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-14 | LEOBERTO DUTRA SOARES | RUA 10 Nº 452 - centro | 34-3266-3541 // 34-3 | 38380-000 | 00:20:0e:10:5a:7b | 2012-10-25 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-26 | 2012-12-11 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | [5 empty] | 10.147.234.1 | porta lan do único computador da localidade já está sendo utilizada
4276 | 4276 | 4276 | SES-CAIS-4276 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-10 | MERULANA DANTAS BORGES | RUA 1 Nº 300 - ALTAMIRA | 34-3266-3540 | 38380-000 | 00:20:0E:10:54:99 | 2012-10-23 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | [5 empty] | 10.147.233.1 | -
4275 | 4275 | 4275 | SES-CAIS-4275 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-14 | RAQUEL LAIZA ROCHA | RUA 17 Nº 1.217 - IVETTI GUERREIRO DANIEL | 34-3266-3539 | 38380-000 | 00:20:0E:10:53:B6 | 2012-10-24 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-12-17 | 2012-12-11 | 2013-01-17 | Sem conectividade. | - | 2013-03-17 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | LIDER | Sem conectividade. | Modem estava sem a nova linha de comando. | 10.147.232.1 | Vai deixar ligado no modem.
4274 | 4274 | 4274 | - | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | CANCELADO | DAYSE AMÁLIA MOREIRA FERRO | RUA 10 Nº 874 - centro | 34-3266-3537 | 38380-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.231.1 | -
4272 | 4272 | 4272 | - | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | BUENO BRANDÃO | SUL | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O | 4033 | CANCELADO | Nair | RUA CORONEL RAMALHO,336 - centro | 35- 3463.1154 | 37578-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 24/09/2012 10:11:47 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.230.1 | -
4271 | 4271 | 4271 | SES-BUAO-4271 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | 2012-09-24 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BUENO BRANDÃO | SUL | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O | 4033 | 2012-10-25 | Esther | RUA PADRE ZEFERINO,190 - centro | 35- 3463-1323 | 37578-000 | 00:20:0E:10:4A:BF | 2012-10-25 | Fabio Passone | 2012-11-08 | 2012-12-11 | 2012-12-09 |  | 24/09/2012 10:13:43 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.147.229.1 | Vai deixar ligado no servidor.
4293 | 4293 | 4293 | SES-NENO-4293 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-27 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | AV NECA FIRMINIANO 535 - MARCIOLANDIA | 35-3861-1022 | 37250-000 | 00:20:0E:10:4B:13 | 2012-09-27 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-09-27 | 2013-01-25 | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | [5 empty] | 10.147.228.1 | Não veio no kit.
4381 | 4381 | 4381 | SES-MAIM-4381 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0E:10:55:72 | 2012-12-05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.172.74.1 | Vai deixar conectado no modem.
4382 | 4382 | 4382 | - | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | 2012-12-05 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 05/12/2012 16:07:01 Hernan Martins Alves Prezados, nesta OS não foi possível conseguir sinal para a VSAT, pois o local está rente a um morro que fica exatamente na direção onde a antena deveria ser apontada. Seguem fotos e um breve croqui de onde e | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.73.1 | -
4386 | 4386 | 4386 | SES-MAIM-4386 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Fazenda Graciano ? Córrego Pirapitinga | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0e:10:55:14 | 2012-12-06 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.172.72.1 | O cabo não possui a metragem correta
4383 | 4383 | 4383 | SES-MAIM-4383 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Agripino Casqueiro, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0E:10:55:03 | 2012-12-06 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-06 | 2013-01-03 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.71.1 | Nao alcança.
4385 | 4385 | 4385 | - | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | 2012-12-18 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Galeria Santo Antonio, nº 41 | 33 33419500 | 36970-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 18/12/2012 10:52:52 Hernan Martins Alves Localidade sem visada. O técnico tentou instalar conforme orientado, mas a parede é fina, e não há acesso aos parafusos na parte de dentro do telhado, onde deveríamos colocar as chapinhas para aperto. Além | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.70.1 | -
4378 | 4378 | 4378 | SES-GOEA-4378 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-11-02 | 2012-09-17 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Marilda Mendes Lucena | Rua D n°335 - Zona Rural | 38 98149659 | 39120-000 | 00:20:0E:10:4A:FB | 2012-10-29 | Jedson Alves | 2012-10-29 | 2013-01-25 | 2012-11-29 |  | 18/09/2012 10:58:01 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 14:39:01 Hernan Martins Alves Mudou de endereço. Agora fica localizada na Rua D n°335 no mesmo Município. Pendência Ativação | 2013-01-27 | 2013-01-03 |  | LIDER | Realizado contato com Marilda, segundo ela ocorreu uma chuva muito forte no local e queimou alguns equipamentos inclusive o modem, solicitei que recolocasse o modem na tomada mas a vsat não subiu.Necessario tecnico na localidade. |  | 10.172.69.1 | Localidade não possui PC.
4379 | 4379 | 4379 | SES-GOEA-4379 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Luiza Marilac da Silva | Pedro Pereira | 38 35432218 | 39120-000 | 00:20:0E:10:53:BC | 2012-11-06 | Jedson Alves | 2012-11-06 | 2013-01-25 | 2012-12-07 |  | - | 2013-02-04 | [5 empty] | 10.172.68.1 | Não tem computador.
4384 | 4384 | 4384 | SES-MAIM-4384 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0E:10:54:4F | 2012-12-07 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | 2013-01-03 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.172.67.1 | No modem.
4377 | 4377 | 4377 | SES-GOEA-4377 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Neliana Temponi de Lima | Praça da saudade - nº 9 | 38 35431035 | 39120-000 | 00:20:0E:10:52:46 | 2012-09-12 | Antônio Gonçalves | 2012-09-13 | 2012-10-11 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | [5 empty] | 10.172.66.1 | -
4376 | 4376 | 4376 | SES-GOEA-4376 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Lúcia Daniele de Oliveira | Rua dos Alves 258 | 38 35432218 | 39120-000 | 00:20:0E:10:4A:B4 | 2012-09-12 | Antônio Gonçalves | 2012-09-13 | 2012-10-11 | 2012-10-14 |  | - | 2012-12-12 | 2012-10-02 | 2012-11-07 | WALTER | Modem em queda mesmo após os testes. | Na Os' 4376 troquei a antena de local devido o telhado esta muito quebrado, trocado também o Moden que não funcionava nem RX e TX, ok. | 10.172.65.1 | Localidade não possui computador.
4375 | 4375 | 4375 | SES-GOEA-4375 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O | 4033 | 2012-09-11 | Ívida Aparecida da Silva | Rua Consuelo Falci nº | 38 3543 1287 | 39120-000 | 00:20:0E:10:4A:F7 | 2012-09-13 | Antônio Gonçalves | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | 2012-10-10 | 2012-11-09 | WALTER | Houve um vento muito forte e com isso derrubou a antena, saiu ate a bucha da parede /Link em queda, conforme contato aparentemente caiu uma peça da antena. | Segundo o operador Walter, a antena estava solta. Os parafusos não estavam apertados, a base foi fixada apenas com um parafuso, o técnico utilizou de recurso técnico para conseguir pressão do parafuso com a bucha (colocou pedaços de plástico na bucha para afixá-la. Devido o fato da antena está completamente solta, a antena voou, danificando o telhado e arrebentando os fios que foram utilizados para a instalação da antena. A antena amassou na queda, levando o operador a substituir a mesma. | 10.172.64.1 | -
4374 | 4374 | 4374 | SES-VAAS-4374 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | 4033 | 2012-10-15 | Fabiana Pereira Passos | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 38 3567 5050 | 38794-000 | 00:20:0e:10:54:92 | 2012-12-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.172.63.1 | localidade não possui computador
4373 | 4373 | 4373 | SES-VAAS-4373 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | 4033 | 2012-10-15 | Maria Lúcia Brandão | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 - Bairro Centro | 38 3567 5007 | 38794-000 | 00:20:0E:10:54:C4 | 2012-12-18 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-18 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | 2013-02-22 | 2013-03-11 | VODANET | A atendente Valda não possui nenhum meio de contato com a localidade. | Link retornou sem interveção da operadora. | 10.172.62.1 | Ligado ao modem.
4371 | 4371 | 4371 | SES-TURA-4371 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2012-10-04 | Camila | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº - BAIRRO BOA VISTA | (34)3281-5445 | 38400-00 | 00:20:0E:10:4A:FB | 2012-10-29 | Valter de Souza | 2012-10-29 | 2013-01-25 | 2012-11-29 |  | - | 2013-01-27 | [5 empty] | 10.172.61.1 | -
4372 | 4372 | 4372 | SES-TURA-4372 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2012-10-04 | ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 34-3281-0031 | 38430-000 | 00:20:0e:10:57:18 | 2013-04-15 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 2013-05-16 |  | - | 2013-07-14 | [5 empty] | 10.172.60.1 | Modem.
4370 | 4370 | 4370 | SES-TURA-4370 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2012-10-04 | POLYANA LOPES MOURA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 34-3281-0032 | 38430-000 | 00:20:0e:10:4c:c8 | 2012-10-31 | Walter de Souza | 2012-10-31 | 2013-01-25 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | [5 empty] | 10.172.59.1 | Não possui
4369 | 4369 | 4369 | SES-TURA-4369 | 2012-09-03 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-28 | 2012-12-05 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2013-05-16 | JOSIANE BERNARDES GOMES | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 80 - BAIRRO TIRADENTES | 34-3281-0033 | 38430-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 13/05/2013 10:17:12 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/12/2012 16:36:05 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.58.1 | -
4368 | 4368 | 4368 | SES-TURA-4368 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O | 4033 | 2012-10-04 | PAULA CARDOSO EUQUERES | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 34-3281-0029 | 38430-000 | 00:20:0E:10:4A:5A | 2012-10-25 | Valter de Souza Junior | 2012-11-08 | 2013-01-25 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.172.57.1 | Não possui.
4367 | 4367 | 4367 | SES-SOAS-4367 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SOLEDADE DE MINAS | SUL | 22° 3'29.24"S | 45° 2'19.12"O | 4033 | 2012-10-22 | Lúcio Antônio Alves | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 | (35)3333-1125 | 37478-000 | 00:20:0E:10:54:A0 | 2012-12-04 | Jair de Oliveira | 2012-12-04 | 2013-01-03 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | [5 empty] | 10.172.56.1 | Vai deixar ligado no modem.
4362 | 4362 | 4362 | SES-SAAS-4362 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | 4033 | 2012-09-11 | KETELY ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 - Bairro COHAB | (35) 33231388 | 37370-000 | 00:20:0E:10:4C:32 | 2012-09-13 | Leonardo Batista | 2012-09-14 | 2012-10-11 | 2012-10-15 |  | - | 2012-12-13 | 2013-03-27 | 2013-05-14 | SIDINEI | Ketely disse que o modem tinha apenas a luz power acesa. Pedi para reiniciar. Link não se normalizou. | Troca de modem, equipamento operante. | 10.172.55.1 | -
4366 | 4366 | 4366 | SES-SOIA-4366 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SOBRÁLIA | LESTE | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | 4033 | 2012-10-22 | IVANY GOMES DE OLIVEIRA DIAS | PRAÇA DA MARTIZ, S/N | (33)3232-2076 | 35145-000 | 00:20:0e:10:54:e6 | 2012-12-19 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.172.54.1 | localidade não possui computador
4365 | 4365 | 4365 | SES-SOIA-4365 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SOBRÁLIA | LESTE | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | 4033 | 2012-10-22 | ALINY SONELLY CAZASSA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 - Bairro CENTRO | (33)88194825 | 35145-000 | 00:20:0E:10:55:4C | 2012-12-19 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.172.53.1 | Não há computador disponível
4342 | 4342 | 4342 | SES-SAAS-4342 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | 4033 | 2012-10-15 | Geralda Vieira | Rua: Lino Pereira S/N - centro | 33 3297-12-57 | 39725-000 | 00:20:0e:10:53:52 | 2012-12-12 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.32.1 | Não possui computador
4341 | 4341 | 4341 | SES-RIMA-4341 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO ACIMA | CENTRO | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | 4033 | 2012-09-14 | Alexandre A. dos Anjos | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N - Jatobá | 31) 9616-3908 | 34300-000 | 00:20:0e:10:4f:4a | 2012-09-14 | André da Silva Braz | 2012-09-19 | 2012-10-11 | 2012-10-20 |  | - | 2012-12-18 | 2013-01-08 |  | LIDER | Tecnico quebrou telhas na instalação, mas cliente so viu porque começou a chover no fim de dezmebro e alagou o local. |  | 10.172.31.1 | Técnico sem cabo de rede
4364 | 4364 | 4364 | SES-SETO-4364 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENHORA DO PORTO | CENTRO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O | 4033 | 2012-10-22 | Maria de Fátima de Morais Paiva | Rua São Geraldo Nº 12, bairro São José do Jacaré | (33) 3424 2073 | 39745-000 | 00:20:0e:10:4a:9a | 2012-11-27 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-27 | Pendente | 2012-12-28 |  | - | 2013-02-25 | [5 empty] | 10.172.52.1 | a localidade não possui computador
4340 | 4340 | 4340 | SES-RIMA-4340 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO ACIMA | CENTRO | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | 4033 | 2012-09-19 | Alexandre A. dos Anjos | Rua Jose Ribeiro, 27 - centro | (31) 9616-3908 | 34300-000 | 00:20:0e:10:52:6c | 2012-09-20 | André da Silva Braz | 2012-09-20 | 2012-12-11 | 2012-10-21 |  | - | 2012-12-19 | 2013-03-27 | 2013-04-12 | AIRTON | Em contato com a atendente Kênia, fomos informados que houve uma queda de energia geral na localidade. A mesma informa que provavelmente o equipamento está queimado devido a queda de energia. Solicito visita técnica a localidade. | A pessoa que acompanhou o reparo é Ilda Paula Defeito na tomada. link normalizado. | 10.172.30.1 | Técnico não possui cabo de rede
4363 | 4363 | 4363 | SES-SETO-4363 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENHORA DO PORTO | CENTRO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O | 4033 | 2012-10-22 | Rosimar Aparecida Moreira | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | (33) 3424 1251 | 39745-000 | 00:20:0e:10:4a:bb | 2012-11-28 | Vitor Hugo | 2012-11-29 | Pendente | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.172.51.1 | Conectado ao computador da localidade
4336 | 4336 | 4336 | SES-PRIS-4336 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento /Lucimar | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 3535331777 | 37970-000 | 00:20:0E:10:55:56 | 2012-12-12 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.26.1 | Nao tem computador
4335 | 4335 | 4335 | SES-PRIS-4335 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Lais Oliveira Rodrigues | Rua Capitão Leopoldo s/n - Centro | 35-9923-0539 | 37970-000 | 00:20:0e:10:54:6d | 2012-10-25 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-10-26 | 2012-12-11 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | 2013-05-04 |  | VODANET | Niveis baixos. |  | 10.172.25.1 | técnico não possui o cabo
4360 | 4360 | 4360 | SES-SAAS-4360 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | 4033 | 2012-09-12 | ANDRÉA DE FÁTIMA PEREIRA | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150, Rosário | (35) 33231682 | 37370-000 | 00:20:0e:10:4c:34 | 2012-09-14 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-18 | 2012-10-11 | 2012-10-19 |  | - | 2012-12-17 | [5 empty] | 10.172.50.1 | Técnico não possui cabo de rede
4334 | 4334 | 4334 | SES-PRIS-4334 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 35-9976-0664 | 37970-000 | 00:20:0E:10:4C:54 | 2012-10-19 | Jair de Oliveira | 2012-10-19 | 2012-12-11 | 2012-11-19 |  | - | 2013-01-17 | [5 empty] | 10.172.24.1 | -
4333 | 4333 | 4333 | SES-PRIS-4333 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Mayra Silva Barro Bastos | Rua Padre Licinio 304 - centro | 35-3533-1415 | 37970-000 | 00:20:0E:10:52:BE | 2012-10-18 | Jair de Oliveira | 2012-10-18 | 2012-12-11 | 2012-11-18 |  | - | 2013-01-16 | [5 empty] | 10.172.23.1 | Não possui cabo.
4332 | 4332 | 4332 | SES-PRIS-4332 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | 4033 | 2012-10-10 | Bruna Maria Betoni | Rua Antonio Primo da Silva 22 - Santa Bárbara | 35-9879-4052 | 37970-000 | 00:20:0E:10:51:C1 | 2012-10-11 | Leonardo Bastista de Araujo Silva | 2012-10-11 | 2012-12-11 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | 2013-05-04 |  | VODANET | Níveis baixos. |  | 10.172.22.1 | Kit não veio com cabo.
4361 | 4361 | 4361 | SES-SAAS-4361 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | 4033 | 2012-10-22 | FLÁVIA RENATA PEREIRA | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63,TIJUCO | (35) 33231655 | 37370-000 | 00:20:0E:10:55:00 | 2012-12-10 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.172.49.1 | Não tem computador.
4326 | 4326 | 4326 | SES-PODO-4326 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Fernanda Gonçalves Ferreira/ Enf. Andréa | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 - Nova Gimirim | (35) 3283-2344 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:15 | 2012-10-31 | Fábio Passone | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | [5 empty] | 10.172.21.1 | Não possui cabo RJ45
4359 | 4359 | 4359 | SES-SATA-4359 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | SUL | 22°11'12.24"S | 45°45'56.07"O | 4033 | 2012-10-15 | Mario Gustavo | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | (35)3453-1243 | 37567-000 | 00:20:0E:10:4C:72 | 2012-10-23 | Fabio Passoni | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | [5 empty] | 10.172.48.1 | -
4325 | 4325 | 4325 | SES-PODO-4325 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Karine Pereira da Silva/Enf. Andréa de F | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | (35) 3283-4090 | 37758-000 | 00:20:0E:10:4A:70 | 2012-11-01 | Fabio Passoni | 2012-11-05 | 2013-01-03 | 2012-12-06 |  | - | 2013-02-03 | [5 empty] | 10.172.20.1 | Vai deixar.
4331 | 4331 | 4331 | SES-PODO-4331 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Maria de Fátima Fernandes de Lima | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | (35) 3283-1724 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:2d | 2012-10-30 | Fábio Passone | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | 2013-01-02 | 2013-01-10 | LIDER | Realizado contato com Mereida atraves do numero 353283194511, retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Reparo concluído nível de sinal estava em queda. | 10.172.19.1 | Não possui cabo
4358 | 4358 | 4358 | SES-SARE-4358 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SUL | 22º19'53''S | 45º31'42''O | 4033 | 2012-10-15 | ANA ELIZA MOTA | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48,CRUZEIRO | 35-36451233 | 37510-000 | 00:20:0E:10:52:39 | 2012-11-20 | Fábio Passone | 2012-11-20 | 2013-01-17 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | 2013-05-04 |  | VODANET | Níveis baixos. |  | 10.172.47.1 | Não tem computador. | 2013-01-02 | 2013-01-18 | LIDER | Realizado contato com Wilson atraves do numero 35-36451233, retirou o modem da tomada e recolocou , tentamos restaurar o link mas sem sucesso, necessario encaminhar um tecnico na localidade. | Link retornou sem interveção da operadora.
4317 | 4317 | 4317 | SES-PIHO-4317 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-15 | 2013-02-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA BÁRBARA | CENTRO | 19°57'44.93"S | 43°25'1.44"O | 4033 | 2012-10-22 | PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 - SANTA BARBARA | (35)3644-2011 | 37508-000 | 00:20:0e:10:56:57 | 2013-04-10 | André da Silva Braz | 2013-04-10 | #N/A | 2013-05-11 |  | 28/02/2013 14:00:51 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 15/02/2013 15:54:32 Hernan Martins Alves Técnico tentou fazer a instalação da antena na parede em cerca de uns 2m de altura mas não permitiram a instalação da mesma, a | 2013-07-09 | [5 empty] | 10.172.12.1 | Não há terminal próximo.
4324 | 4324 | 4324 | SES-PODO-4324 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Laís Romanelli de Oliveira Elias/Enf. An | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | (35) 3283-2649 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:3e | 2012-10-31 | Fábio Passone | 2012-10-31 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-29 | [5 empty] | 10.172.18.1 | Não possui cabo
4315 | 4315 | 4315 | SES-PIHO-4315 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRANGUINHO | SUL | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O | 4033 | 2012-10-22 | CECILIA APARECIDA RIBEIRO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 - SANTA EFIGENIA | (35) 3644-1225 | 37508-000 | 00:20:0E:10:54:8A | 2012-11-19 | Fábio Passoni | 2012-11-20 | 2013-01-17 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.172.11.1 | Computador distante do modem.
4322 | 4322 | 4322 | SES-PODO-4322 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Denise Nogueira Luz Pereira | Rua Dois Abril, 305 - Bairro Centro | (35) 3283-1813 | 37757-000 | 00:20:0e:10:4b:0b | 2012-10-29 | Fábio Passone | 2012-10-30 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | Lider informou mudança de endereço após ativação. | 2013-01-28 | 2013-03-27 | 2013-05-15 | WALTER | Lívia verificou o modem e disse que tinha apenas duas luzes acesas. Pedi para reiniciar. Link não normalizou-se. | Walter informa que quando chegou na unidade a Meire informou que um técnico da prefeitura tinha acabado de sair de lá e que ele estava mexendo na tomada. O link estava ok quando o nosso técnico foi verificar. | 10.172.17.1 | Não possui
4329 | 4329 | 4329 | SES-PODO-4329 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Edicelma Gleisiane Ramos Caliare/ Enf. A | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | (35) 3283-1640 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:1c | 2012-10-30 | Fábio Passone | 2012-10-30 | 2012-12-11 | 2012-11-30 |  | - | 2013-01-28 | [5 empty] | 10.172.16.1 | Não possui
4306 | 4306 | 4306 | SES-PACU-4306 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Eliana Leite Rodrigues | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | (35)3267-5902 | 37120-000 | 00:20:0e:10:55:22 | 2012-12-07 | Fábio Passoni | 2012-12-07 | 2013-01-17 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.172.10.1 | A localidade não possui computador
4357 | 4357 | 4357 | SES-SARA-4357 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria/Sheila Adriana Barbos | Comunidade Rural Campo Alegre, Zona Rural | (37)99054440 | 35516-000 | 00:20:0E:10:54:D5 | 2012-12-11 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-11 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.172.46.1 | Vai deixar ligado no modem.
4305 | 4305 | 4305 | SES-PACU-4305 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Weverton Brandão | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | (35)3267-4055 | 37120-000 | 00:20:0e:10:54:e2 | 2012-12-06 | Fábio Passoni | 2012-12-06 | 2013-01-17 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.9.1 | Conectado ao modem
4328 | 4328 | 4328 | SES-PODO-4328 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-10-22 | Enf. Guilherme Tavares de Oliveira/ Enf. Andr | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | (35) 3283-2169 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:59 | 2012-10-29 | Fábio Passone | 2012-10-29 | 2013-01-17 | 2012-11-29 |  | - | 2013-01-27 | [5 empty] | 10.172.15.1 | Não possui
4356 | 4356 | 4356 | SES-SARA-4356 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 | 00:20:0e:10:54:14 | 2012-12-11 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.45.1 | Conectado ao modem
4320 | 4320 | 4320 | SES-PIGA-4320 | 2012-09-03 | 2012-10-25 | 2012-12-11 | 2012-11-09 | 2012-11-19 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPETINGA | SUDESTE | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | 4033 | 2012-11-23 | LUCIANO CONSTANTE MARQUES DAS GRAÇAS | RUA DIRCEU OLIVEIRA MATIAS, 185 - COLINA DO SOL | 32-3465-1564/1418 | 36730-000 | 00:20:0E:10:56:A9 | 2012-12-11 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 | Não comissionado. | 11/11/2012 07:03:21 Hernan Martins Alves Favor atualizar o número do endereço: Rua Dirceu Oliveira Martins n°185. Ativação Agendada 23/10/2012 10:20:29 Ivan Santos CONTATO ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:29:10 Her | 2013-03-11 | 2013-02-14 |  | LIDER | Conforme responsável, bandeija está solta e modem pode cair. |  | 10.172.14.1 | Não vai deixar.
4319 | 4319 | 4319 | SES-PIGA-4319 | 2012-09-03 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-11-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPETINGA | SUDESTE | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | 4033 | 2012-11-23 | ENOGALITHON DE ABREU ARRUDA | RUA ANTONIO MATIAS PROXIMO A RUA JOSE LAMARCA - BRASILINHA | 32- 3465-1418/3100 | 36730-000 | 00:20:0e:10:57:24 | 2012-12-11 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | 23/10/2012 10:05:13 Ivan Santos Número para contato atualizado,entrar em contato com A SR janaina no n:032/9806-4502. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:38:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível c | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.13.1 | Não há terminal próximo.
4339 | 4339 | 4339 | SES-RAOS-4339 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RAPOSOS | CENTRO | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | 4033 | 2012-12-05 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | (31)3543-1599 | 34400-000 | 00:20:0e:10:54:4e | 2013-01-02 | Walter Leandro | 2013-01-02 | 2012-12-27 | 2013-02-02 |  | - | 2013-04-02 | [5 empty] | 10.172.29.1 | -
4355 | 4355 | 4355 | SES-SARA-4355 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Quilombo do Gaia,Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 | 00:20:0e:10:55:79 | 2012-12-13 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-13 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.172.44.1 | Não possui cabo.
4338 | 4338 | 4338 | SES-RAOS-4338 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RAPOSOS | CENTRO | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | 4033 | 2012-12-13 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Vereador Felipe Alves da Rocha, 84 - Morro das Bicas | (31)3543-1599 | 34400-000 | 00:20:0e:10:54:5d | 2012-12-13 | Walter Leandro | 2012-12-13 | 2012-12-27 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.172.28.1 | Não tem terminal próximo.
4337 | 4337 | 4337 | SES-RAOS-4337 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RAPOSOS | CENTRO | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O | 4033 | 2012-12-04 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rodovia MG 030, 163 - Agua Limpa | (31)3543-1599 | 34400-000 | 00:20:0e:10:54:d4 | 2012-12-04 | Walter Leandro | 2012-12-04 | 2012-12-28 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | 2013-02-22 | 2013-03-20 | AIRTON | Rosângela entrou em contato conosco e disse que o modem estava desconectado. Pedi para ligá-lo. Apenas a luz power se acendeu. Link ainda não retornou. A mesma também solicitou que instalasse a antena em outro local pois está instalada num ponto muito baixo no muro do lado de fora do posto e está causando transtornos às pessoas que passam pelo local. Orientei a mesma que entre em contato com a Secretaria de Estado de Saúd | Em contato com a localidade, fomos informados que o link estava fora da tomada. O técnico de campo questionou a respeito do contato dos operadores. O técnico foi informado que realmente o contato foi feito, porém, eles não ligaram o modem porque não acharam necessário ligar, pois já possuem um serviço de internet de outro provedor. | 10.172.27.1 | Não há computador no local.
4354 | 4354 | 4354 | SES-SARA-4354 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Adriana Barbosa/Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 | 00:20:0E:10:55:63 | 2012-12-12 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.43.1 | Vai deixar conectado no modem.
4353 | 4353 | 4353 | SES-SARA-4353 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Cima, Zona Rural | (37)9914-5892 | 35516-000 | 00:20:0e:10:55:65 | 2012-12-12 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | 2013-05-04 | 2013-05-08 | SIDINEI | Níveis baixos. | Realizado a troca da ODU e do modem. Link normalizado. | 10.172.42.1 | Não tem cabo.
4352 | 4352 | 4352 | SES-SARA-4352 | 2012-09-05 | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 2012-11-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-31 | Ana carolina Silva de Assis | Rua Tópazio nº 943 - Bela Vista | (37)3234-2339 | 35516-000 | 00:20:0e:10:54:10 | 2012-12-13 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-13 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-13 |  | 17/10/2012 08:25:56 Ivan Santos Endereço Atualizado(Rua tópazio N:943 Bairro Bela Vista) Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:19:44 Hernan Martins Alves Endereço correto é BELA VISTA n°963 Pendência Ativação | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.172.41.1 | Não possui
4351 | 4351 | 4351 | SES-SARA-4351 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Aline Fernanda Araújo | Rua São Paulo nº569, São Francisco | (37)3234-1844 | 35516-000 | 00:20:0e:10:55:37 | 2012-12-13 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-13 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.172.40.1 | Não possui comprimento suficiente
4350 | 4350 | 4350 | SES-SARA-4350 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O | 4033 | 2012-10-15 | Mariana Karine Zaramela | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473, Centro | (37)3234-2372 | 35516-000 | 00:20:0E:10:53:29 | 2012-12-10 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-10 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-10 |  | - | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.172.39.1 | No modem.
4349 | 4349 | 4349 | - | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | 2013-01-10 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O | 4033 | 2012-12-08 | Georgette Vital Samarino/Marcos Antônio | Travessa Clemente Bastos, s/n, Centro | (32) 3556 1120 | 36530-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 10/01/2013 10:04:56 Hernan Martins Alves Não consegue contado com a localidade, informar novo número. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.38.1 | -
4348 | 4348 | 4348 | SES-SADO-4348 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O | 4033 | 2012-12-08 | Edmílson Santos Carvalho/Fabiana de Souza Lad | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | (32) 8442 6164 | 36530-000 | 00:20:0e:10:54:80 | 2013-01-03 | Ivanil Vitor Fernandes | 2013-01-03 | Pendente | 2013-02-03 |  | - | 2013-04-03 | [5 empty] | 10.172.37.1 | Não possui computador
4347 | 4347 | 4347 | - | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O | 4033 | CANCELADO | Amanda Moreira de Barros/Felício Rodrigues Si | Praça Raul Soares, 41 ,Centro | (32) 3556 1165 | 36530-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. | 15/10/2012 11:22:32 Hernan Martins Alves Alves A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.36.1 | -
4346 | 4346 | 4346 | SES-SAES-4346 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DOS MONTES | CENTRO SUL | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O | 4033 | 2012-12-04 | Luiz Augusto Assis | Praça São José s/n, Joselandia | (31)84696463 | 36435-000 | 00:20:0E:10:54:86 | 2012-12-05 | André da Silva Braz | 2012-12-06 | 2013-01-03 | 2013-01-06 | Campo VSAT-ID do termo de aceite preenchido incorretamente. | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.35.1 | Nao há comptuador proximo.
4345 | 4345 | 4345 | SES-SAES-4345 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DOS MONTES | CENTRO SUL | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O | 4033 | 2012-12-04 | Milton Soares | Ladeira Américo Leão, 20,Centro | (31)37261331 | 36430-000 | 00:20:0e:10:54:69 | 2012-12-05 | André da Silva Braz | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.172.34.1 | Localidade sem computador
4344 | 4344 | 4344 | SES-SAAS-4344 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | 4033 | 2012-10-15 | Fatima | Rua Monsenhor Domingos, Centro | 33 3297-12-11 | 39725-000 | 00:20:0e:10:54:9e | 2012-12-13 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-13 | Pendente | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.172.33.1 | Não há terminal próximo.
4304 | 4304 | 4304 | SES-PACU-4304 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 - Bela Vista | (35)3267-3779 | 37120-000 | 00:20:0E:10:53:A1 | 2012-12-05 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.172.8.1 | Computador esta longe.
4303 | 4303 | 4303 | SES-PACU-4303 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Gisele Sabrina | Av. Dom Bosco, 359 - Centro | (35)3267-3459 | 37120-000 | 00:20:0E:10:54:46 | 2012-12-05 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.172.7.1 | Computador esta longe.
4302 | 4302 | 4302 | SES-PACU-4302 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O | 4033 | 2012-10-15 | Eliza Márcia Dias Sepini | Rua José Caproni de Morais, 15 - Colina São Marcos | (35)3267-3549 | 37120-000 | 00:20:0e:10:53:fc | 2012-12-06 | Fábio Passoni | 2012-12-06 | 2013-01-17 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.6.1 | O cabo não possui o tamanho correto
4307 | 4307 | 4307 | SES-PAEM-4307 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PASSABÉM | CENTRO | 19°20'12.30"S | 43° 7'28.29"O | 4033 | 2012-10-22 | Roselaine de Almeida Leite Lourenço | RUA DAS PALMEIRAS N 14 - CENTRO | 38361302 | 35810-000 | 00:20:0E:10:59:53 | 2013-03-06 | Leandro de Paula | 2013-03-06 | #N/A | 2013-04-06 | Nivel de SNR | - | 2013-06-04 | 2013-03-21 | 2013-03-25 | WALTER | Luz de erro acesa e transmite nao acende. | Feita as configurações de SNMP, mudança de grupo de VSAT e troca de IDU. Link Normalizado. | 10.172.5.1 | Não tem computador.
4297 | 4297 | 4297 | SES-ARGO-4297 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-10-15 | Luciana Ribeiro da Costa Cili | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 - Centro | (35) 3556-2067 | 37820-000 | 00:20:0e:10:51:c2 | 2012-12-12 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.4.1 | Não possui comprimento correto
4298 | 4298 | 4298 | SES-ARGO-4298 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-10-15 | Rosemarcia Oliveira | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 - Centro | (35) 35561702 | 37820-000 | 00:20:0E:10:4A:76 | 2012-12-11 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.3.1 | Não há computador disponível na localidade.
4299 | 4299 | 4299 | SES-ARGO-4299 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-10-15 | Bruno Marques Duarte | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | (35) 3556-2499 | 37820-000 | 00:20:0e:10:54:74 | 2012-12-12 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.2.1 | Conectado ao modem
4300 | 4300 | 4300 | SES-ARGO-4300 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-11-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Paula Barbosa Duarte | rua São João da Fortaleza, s/n - Vila Nova | (35) 3556-2142 | 37820-000 | 00:20:0E:10:54:60 | 2012-12-11 | Fábio Passoni | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.172.1.1 | Sem terminal próximo.
4290 | 4290 | 4290 | SES-NENO-4290 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-27 | Jose Carlos Lima Junior | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38, CENTRO | 35-3861-3502 | 37250-000 | 00:20:0E:10:4B:06 | 2012-09-27 | Renato Ertoline | 2012-09-28 | 2013-01-25 | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | [5 empty] | 10.172.0.1 | -
4301 | 4301 | 4301 | SES-ARGO-4301 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2013-01-16 | 2012-11-04 | 2013-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | 4033 | 2012-12-11 | Anabel Demarque Leandro | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52, Centro | (35) 3556-1222 | 37820-000 | 00:20:0e:10:55:5d | 2013-01-16 | Diego Lemos | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-25 |  | 10/01/2013 10:07:20 Hernan Martins Alves Favor inserir o número 35 9829-4983 para futuros contatos. Pendência Ativação | 2013-04-25 | [5 empty] | 10.147.255.1 | Não possui computador
4291 | 4291 | 4291 | SES-NENO-4291 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-28 | Jose Carlos Lima Junior | RUA JOAO PEREIRA NETO 574,SALGADO FILHO | 35-3861-3726 | 37250-000 | 00:20:0e:10:4b:01 | 2012-09-28 | Renato Bertoline | 2012-09-28 | Pronto pra ser entregue | 2012-10-29 |  | - | 2012-12-27 | 2012-12-10 | 2013-02-06 | SIDINEI | Perdendo pacotes. Provavelmente pode ser problema de apontamento. | Tecnico Sidnei entrou em contato , OS 4291 , informa que havia uma pipa tampado a visada da ODU, ele retirou o objeto e o sinal subiu. | 10.147.254.1 | Não possui cabo RJ45 | 2012-12-10 | 2013-01-08 | LIDER | Perdendo pacotes. Provavelmente pode ser problema de apontamento. | Técnico verificou nível de sinal e fez novo apontamento
4292 | 4292 | 4292 | SES-NENO-4292 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-11-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O | 4033 | 2012-09-26 | Jose Carlos Lima Junior | RUA ALFREDO UNES N°15,VILA MENEZES | 35-3861-3726 | 37250-000 | 00:20:0e:10:4a:cd | 2012-09-27 | Renato Bertoline de Oliveira | 2012-09-27 | Pronto pra ser entregue | 2012-10-28 |  | - | 2012-12-26 | [5 empty] | 10.147.253.1 | Apenas deixou o cabo na localidade.
4443 | 4443 | 4443 | SES-COEL-4443 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-18 | CARLA DE SOUZA PORTO | AV - JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA S/N | 34 3841 3786 | 38550-000 | 00:20:0e:10:56:4a | 2013-04-04 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-05 | #N/A | 2013-05-06 |  | - | 2013-07-04 | [5 empty] | 10.172.120.1 | Não possui computador
4439 | 4439 | 4439 | SES-COEL-4439 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-18 | PATRICIA APARECIDA SILVA | RUA- JOSÉ MACHADO Nº 60 | 34 3841 3785 | 38550-000 | 00:20:0e:10:4c:68 | 2012-10-04 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | 2013-01-17 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.172.119.1 | computador da localicade já possui porta ethernet sendo utilizada
4437 | 4437 | 4437 | SES-CADE-4437 | 2012-09-11 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | 4033 | 2012-10-31 | Lucimar dos Santos Pereira | Praça da Matriz S/N.º | 33 8848-7586 | 35123-000 | 00:20:0E:10:4A:5D | 2012-11-19 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | 03/10/2012 09:34:34 Ivan Santos Entrar em contato com sr,Lucimar n:33/8848-7586 Pendência Ativação Resolvida OS4437 esta com o endereço Praça da Matriz S/N.º . Mas segundo a funcionaria Leiliane no fone: 33 3231-9530 não há unidade nesse end | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.172.118.1 | Não tem computador.
4436 | 4436 | 4436 | SES-CADE-4436 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | 4033 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Fernando Rosa de Farias, 349 | 33 3231 9824 | 35123-000 | 00:20:0E:10:55:48 | 2012-11-14 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | [5 empty] | 10.172.117.1 | Técnico sem cabo RJ45.
4434 | 4434 | 4434 | SES-CAIA-4434 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMANDUCAIA | SUL | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | 4033 | 2012-09-18 | Loydi Sara Santos Araújo | Rua: Angelo Caetano dos Santos, n°505 | (35)34331004 | 37650-000 | 00:20:0e:10:55:58 | 2012-11-29 | Fábio Passone | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.172.116.1 | Vai deixar ligado no modem
4435 | 4435 | 4435 | SES-CAIA-4435 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMANDUCAIA | SUL | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | 4033 | 2012-09-18 | Josiane Moura | Rua: Da Baixada s/n | (35)34381682 | 37650-000 | 00:20:0e:10:4a:b5 | 2012-11-27 | Fábio Passone | 2012-11-28 | 2013-01-17 | 2012-12-29 |  | - | 2013-02-26 | 2013-05-04 |  | VODANET | Nívieis baixos. |  | 10.172.115.1 | O cabo não possui o comprimento necessário
4433 | 4433 | 4433 | SES-CAIA-4433 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMANDUCAIA | SUL | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O | 4033 | 2012-09-18 | Lúcia Maria de Souza Guimarães | Av: Genésio Vargas, n° 222 | (35)34333666 | 37650-000 | 00:20:0E:10:55:F3 | 2012-11-28 | Fábio Passoni | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.172.114.1 | Não possui cabo.
4432 | 4432 | 4432 | SES-CAIS-4432 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAETANÓPOLIS | CENTRO | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | 4033 | 2012-09-20 | Edméia | Rua Antonio Henriques de Oliveira 94 | 3137146341 | 35770-000 | 00:20:0e:10:4c:9d | 2012-10-11 | Jedson Alves | 2012-10-11 | 2013-01-25 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | [5 empty] | 10.172.113.1 | Porta LAN está ocupada
4413 | 4413 | 4413 | SES-ALAO-4413 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-11-10 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALTO CAPARAÓ | LESTE DO SUL | 20°25'59.04"S | 41°52'28.80"O | 4033 | 2012-10-04 | Audenice/ João | Av. Pico da Bandeira 1.199 | 32-3747-2189 | 36979-000 | 00:20:0e:10:4c:83 | 2012-12-07 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | 2013-01-03 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.172.112.1 | Não possui o tamanho correto
4417 | 4417 | 4417 | SES-ARRI-4417 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Denise Ramos | AV. MARIA ABADIA DA COSTA, N. º 422 | 34-3690-3004 | 38441-128 | 00:20:0E:10:54:55 | 2012-12-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | 09/10/2012 14:56:26 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.111.1 | Não há terminal próximo.
4426 | 4426 | 4426 | SES-ARRI-4426 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Viviane Karina Campos Tormim | R. JAIR AGAIR ROSA N. º 183 | 34-3690-3230 | 38440-000 | 00:20:0e:10:55:67 | 2012-12-14 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 2013-01-14 |  | 09/10/2012 14:57:09 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.172.110.1 | No modem.
4416 | 4416 | 4416 | SES-ARRI-4416 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Ga briela Paula de Oliveira Neri | R. DIOGO VELOSO NAVES N. º 90, AMANHECE | 34-3243-1218 | 38440-000 | 00:20:0e:10:55:39 | 2012-12-06 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-07 | 2013-01-17 | 2013-01-06 |  | 09/10/2012 14:56:37 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.172.109.1 | Conectado ao modem
4419 | 4419 | 4419 | SES-ARRI-4419 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Ana Paula Ribeiro | AV. DO CONTORNO N. º 2240, GUTIERREZ | 34-3690-3088 | 38441-108 | 00:20:0e:10:55:41 | 2012-12-12 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | 09/10/2012 14:55:57 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.108.1 | Conectado ao modem
4415 | 4415 | 4415 | SES-ARRI-4415 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-09-20 | Dayane Lopes de Almeida | AVENIDA BATALHÃO MAUA, BAIRRO MARIA EUGÊNIA | 34-3690-3159 | 38440-210 | 00:20:0E:10:54:89 | 2012-12-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 |  | 09/10/2012 14:28:06 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:04 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.172.107.1 | Nao vai deixar.
4431 | 4431 | 4431 | SES-ARRI-4431 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Celso Ricardo | PRAÇA JOSÉ RODRIGUES ALVES N. º , CENTRO | 34-3690-3023 | 38440-000 | 00:20:0E:10:55:4B | 2012-12-14 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 2013-01-14 |  | 09/10/2012 14:55:42 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.172.106.1 | Vai deixar ligado no modem.
4427 | 4427 | 4427 | SES-ARRI-4427 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Daniela Betania dos Santos | R. COROMANDEL, BAIRRO AMORIM | 34-3690-3018 | 38446-144 | 00:20:0e:10:54:cd | 2013-01-10 | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-10 | 2013-01-25 | 2013-02-10 |  | 09/10/2012 14:55:24 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-04-10 | 2013-05-04 |  | VODANET | Níveis baixos. |  | 10.172.105.1 | Conectado ao modem
4430 | 4430 | 4430 | SES-ARRI-4430 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Gabriela Dionisio e Alessandra | R. DA PAZ N. º 05, SANTA HELENA | 34-3690-3011 | 38440-246 | 00:20:0e:10:54:c8 | 2012-12-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | 09/10/2012 14:55:01 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.104.1 | -
4429 | 4429 | 4429 | SES-ARRI-4429 | 2012-09-13 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | 2012-10-18 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Marina Lopes Gontiko de Melo | R. DOUTOR AUGUSTO CARPANEDA 770, INDEPENDÊNCIA | 34-3690-3042 | 38440-000 | 00:20:0E:10:56:2A | 2013-04-12 | Jilvan Junior | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 2013-05-16 |  | 23/10/2012 10:30:04 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 09:59:03 Hernan Martins Alves Segundo Silvia da secretaria no fone: 34 3690-3048 Trata-se de um ESF (Especificação Saúde da Família) n° 770, favor atualizar | 2013-07-14 | [5 empty] | 10.172.103.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
4428 | 4428 | 4428 | SES-ARRI-4428 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-09-20 | Cassia de Abreu Andrade | PRAÇA SANTO AGOSTINHO, BAIRRO GOÍAS | 34-3690-3002 | 38440-000 | 00:20:0e:10:54:81 | 2012-12-10 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | 09/10/2012 14:28:32 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:29 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.172.102.1 | Conectado ao modem
4418 | 4418 | 4418 | SES-ARRI-4418 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Anicesia Cecilia Gotardi Ludovino | PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK S/N, BRASILIA | 34-3241-0542 | 38441-128 | 00:20:0e:10:54:5e | 2012-12-07 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | 09/10/2012 14:54:31 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.172.101.1 | Localidade não possui computador
4425 | 4425 | 4425 | SES-ARRI-4425 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Rodrigo Alves Garcia | AV. DAS PALMEIRAS N. º 60, SÃO SEBASTIÃO | 34-3690-3022 | 38443-112 | 00:20:0E:10:54:EC | 2012-12-07 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | 09/10/2012 14:54:18 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.172.100.1 | Vai deixar ligado no modem.
4424 | 4424 | 4424 | SES-ARRI-4424 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Naura Liane Pereira | AV. CORNELIA RODRIGUES DA CUNHA N. º 851, SANTIAGO | 34-3690-3219 | 38444-284 | 00:20:0E:10:55:5E | 2012-12-05 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | 09/10/2012 14:37:21 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.172.99.1 | Não há computador disponível.
4423 | 4423 | 4423 | SES-ARRI-4423 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Cilene Fernandes Machado | R. MIGUEL ASSAD DEBS N. º 151 - SANTA TEREZINHA | 34-3690-3019 | 38444-284 | 00:20:0E:10:57:58 | 2013-04-11 | Jilvan Junior | 2013-04-12 | 2013-04-18 | 2013-05-13 |  | 09/10/2012 14:36:39 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-07-11 | [5 empty] | 10.172.98.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
4422 | 4422 | 4422 | SES-ARRI-4422 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Divina Rodrigues Santana Braga | PRAÇA ABTÔNIO MARCELINO DIAS, PARAÍSO | 34-3690-3007 | 38445-011 | 00:20:0e:10:55:51 | 2012-12-04 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-04 | 2013-01-17 | 2013-01-04 |  | 09/10/2012 14:34:44 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-04 | [5 empty] | 10.172.97.1 | o operador não possui cabo RJ45
4421 | 4421 | 4421 | SES-ARRI-4421 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Ana Luiza Ferreira Lemos de Paiva | R. OTACILIO PINTO DE OLIVEIRA N. º 650, NOVO HORIZONTE | 34-3690-3122 | 38446-278 | 00:20:0E:10:54:4A | 2012-12-13 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-13 | 2013-01-17 | 2013-01-13 |  | 09/10/2012 14:34:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.172.96.1 | Vai deixar ligado modem.
4420 | 4420 | 4420 | SES-ARRI-4420 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-10-31 | Doriluce Martins Oliveira | R. TUPACIGUARA N. º 355, MIRANDA | 34-3242-4731 | 38444-254 | 00:20:0E:10:55:82 | 2012-12-04 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | 09/10/2012 14:33:43 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 2013-03-05 | 2013-05-04 |  | VODANET | Níveis baixos. |  | 10.172.95.1 | Não, o cabo é curto para a distância.
4414 | 4414 | 4414 | SES-ARRI-4414 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | 2012-09-25 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O | 4033 | 2012-09-20 | Eliane Martins Ferreira Abdias Dias | SEBASTIAO NAVES N. º 555 - CENTRO | 34-3690-3026 | 38440-000 | 00:20:0E:10:59:2B | 2013-04-11 | Jilvan Junior | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2013-05-12 |  | 09/10/2012 14:33:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:05:40 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 2013-07-10 | [5 empty] | 10.172.94.1 | Vai deixar conectado no modem.
4412 | 4412 | 4412 | SES-ABOS-4412 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | CANCELADO | Regis Tomas Santos | Av. Benedito Teodoro da Silva, Centro | (34) 38471224 | 38540-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.93.1 | -
4411 | 4411 | 4411 | SES-ABOS-4411 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | 2012-09-18 | Lidia Ferreira da Fonseca | Rua Quincas Rodrigues 270, Alto Abadiense | (34) 38471850 | 38540-000 | 00:20:0e:10:52:74 | 2012-10-16 | Jair de Oliveira | 2012-10-16 | 2012-12-11 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | [5 empty] | 10.172.92.1 | Não possui
4410 | 4410 | 4410 | SES-ABOS-4410 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Agendado | SH SAT | SH Sat | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | 2012-10-05 | Deise Nara Marques | Rua Dr. Calil Porto , 140, Centro | (34) 38471569 | 38540-000 | 00:20:0e:10:4a:ac | 2013-05-16 | Gilvan Junior | 2013-05-17 | #N/A | #N/A |  | - | 2013-08-15 | [5 empty] | 10.172.91.1 | Conectado ao modem
4403 | 4403 | 4403 | SES-CORA-4403 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONCEIÇÃO DO PARÁ | OESTE | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | 4033 | 2012-09-17 | SOYANARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | RUA VENERO CAETANO, 66 AO LADO DA IGREJA, Centro | (37)3276-1137/1236 | 35668-000 | 00:20:0E:10:54:A1 | 2012-11-23 | Marcio Antonio | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | [5 empty] | 10.172.90.1 | Vai deixar ligado no modem.
4402 | 4402 | 4402 | SES-PEES-4402 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | 4033 | 2012-09-17 | RODRIGO PEREIRA ALVARENGA | RUA JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 97, PALESTINA | (35)3864-1389 / 7246 | 37260-000 | 00:20:0e:10:4a:d0 | 2013-01-31 | Sidinei de Paula Silva | 2013-01-31 | #N/A | 2013-03-03 |  | - | 2013-05-01 | 2013-01-16 | 2013-01-31 | SIDINEI | INSTALAÇÃO. Lider alega ter feito instalação, mas não existem testes ou comicionamento. Link off. |  | 10.172.89.1 | Não possui cabo.
4401 | 4401 | 4401 | SES-VATA-4401 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | VARGEM BONITA | SUL | 20°19'47.54"S | 46°21'59.72"O | 4033 | 2012-11-30 | Rosana Faria Silva | Av. São Paulo, 450 , Centro | (37) 3435-1102 | 37922-000 | 00:20:0e:10:56:0c | 2012-12-17 | João Widar | 2012-12-17 | 2013-01-04 | 2013-01-17 |  | - | 2013-03-17 | [5 empty] | 10.172.88.1 | Não possui cabo.
4398 | 4398 | 4398 | SES-RIES-4398 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIBEIRÃO DAS NEVES | CENTRO | 19°45'55.64"S | 44° 5'12.76"O | 4033 | 2012-11-23 | Patrícia Alves de Souza | Rua Vinte e Nove, nº 55, Pedra Branca | 31 3627-3901 | 33925-140 | 00:20:0e:10:53:3a | 2012-11-27 | Renato Bertolini | 2012-11-27 | 2013-01-17 | 2012-12-28 |  | - | 2013-02-25 | [5 empty] | 10.172.87.1 | Conectado ao modem
4397 | 4397 | 4397 | SES-SAMA-4397 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | LESTE DO SUL | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | 4033 | 2012-09-20 | VÂNIA MÁRCIA PINTO | PRAÇA FRANCISCO LUIZ PINTO MOREIRA, CENTRO | (31) 38725093 | 35388-000 | 00:20:0e:10:55:02 | 2012-12-03 | André da Silva Braz | 2012-12-03 | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | - | 2013-03-03 | [5 empty] | 10.172.86.1 | A localidade não possui computador
4396 | 4396 | 4396 | SES-PAAS-4396 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Silvestre Francisco de Oliveira / João honorio SN, Centro | 37 99313152 | 35622-000 | 00:20:0E:10:52:D9 | 2012-10-18 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 | 2013-01-17 | 2012-11-18 |  | - | 2013-01-16 | [5 empty] | 10.172.85.1 | Localidade não possui pc.
4393 | 4393 | 4393 | SES-PAAS-4393 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 442, Centro | 38 99313152 | 35622-000 | 00:20:0e:10:51:c9 | 2012-10-19 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-23 | Pronto pra ser entregue | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | [5 empty] | 10.172.84.1 | Cabo muito curto
4395 | 4395 | 4395 | SES-PAAS-4395 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Braz Lourenço 275, Centro | 37 99313152 | 35622-000 | 00:20:0E:10:56:92 | 2012-12-11 | Jair de Oliveira | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.172.83.1 | Vai deixar ligado no modem.
4394 | 4394 | 4394 | SES-PAAS-4394 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Lourenço Bertoldo SN, Zona Rural | 39 99313152 | 35622-000 | 00:20:0E:10:55:17 | 2012-12-12 | Jair de Oliveira | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.82.1 | Vai deixar conectado no modem.
4392 | 4392 | 4392 | SES-PAAS-4392 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O | 4033 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 446, Centro | 37 99313152 | 35622-00 | 00:20:0E:10:4A:A0 | 2012-10-17 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 | 2013-01-17 | 2012-11-18 |  | - | 2013-01-16 | [5 empty] | 10.172.81.1 | Tamanho do cabo é curto para a distância.
4391 | 4391 | 4391 | SES-FEOS-4391 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | JEQUITINHONHA | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O | 4033 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua do Campo S/N, Zona Rural | 38-3523-1066 | 39180-000 | 00:20:0e:10:4c:b2 | 2012-09-26 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-10-27 |  | - | 2012-12-25 | 2013-05-20 |  | VODANET | Graça retornou a ligação e disse que as três luzes estavam acesas. Pedi para reiniciar o modem, link não retornou. A mesma disse que havia uma cabo branco solto mas verificamos que esse é o cabo de rede e que não influencia no nosso sinal. |  | 10.172.80.1 | A localidade não possui computador.
4390 | 4390 | 4390 | SES-FEOS-4390 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | JEQUITINHONHA | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O | 4033 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua Antônio Jorge,18, Centro | 38-3523-1213 | 39180-000 | 00:20:0e:10:4c:b8 | 2012-09-24 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 2012-10-26 |  | - | 2012-12-24 | [5 empty] | 10.172.79.1 | A localidade não possui computador.
4389 | 4389 | 4389 | SES-CAGA-4389 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPETINGA | SUL | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | 4033 | 2012-09-18 | Bianca Campos Florindo | Rua Cel. Chico Júlio, 469, Centro | 35 3543 1690 | 37993-000 | 00:20:0e:10:4c:85 | 2012-11-26 | Efrem Mol Peixoto | 2012-11-29 | Pronto pra ser entregue | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.172.78.1 | Conectado ao modem
4388 | 4388 | 4388 | SES-CAGA-4388 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPETINGA | SUL | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | 4033 | 2012-09-18 | Darci Aparecida Rocha | Chacara Bela Vista s/n.º, Zona Rural | 35 3543 1273 | 37993-000 | 00:20:0E:10:4C:DF | 2012-11-28 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-10 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-10 | Localidade não possui tomada para o modem. | - | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.172.77.1 | Vai deixar conectado no modem. Não tem tomada na localidade, a responsavel já providenciou a tomada, com isso o equipamento ira ficar desligado ate a colocação da tomada.
4387 | 4387 | 4387 | SES-CAGA-4387 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPETINGA | SUL | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O | 4033 | 2012-09-18 | Juliana Paim Carvalho | Rua dona Nene, 157, Centro | 35 3543 1400 | 37993-000 | 00:20:0E:10:4F:2D | 2012-01-22 | Efrren Mol | 2012-11-22 | Pronto pra ser entregue | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.172.76.1 | Vai deixar no modem.
4380 | 4380 | 4380 | SES-MAIM-4380 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2012-09-18 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, nº 09, Centro | 33 33419500 | 36970-000 | 00:20:0e:10:55:80 | 2012-12-04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.172.75.1 | Computador da localidade já possui porta ethernet em outra rede
4475 | 4475 | 4475 | SES-SAXO-4475 | 2012-09-13 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2012-12-18 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | Rua Duilho Guedes Bicalho 80 - RECREIO | 3833-5562 / 3833-55 | 35935-000 | 00:20:0E:10:56:CB | 2013-02-07 | André da Silva | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 2013-03-10 |  | 19/12/2012 11:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/12/2012 11:02:04 Hernan Martins Alves Confirmado com Julita, da Secretária de Saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo que o endreço correto é: Rua Projetada, s/n (Próx | 2013-05-08 | 2013-02-22 | 2013-03-11 | VODANET | Link está off. | Link retornou sem interveção da operadora. | 10.172.150.1 | Não vai deixar.
4474 | 4474 | 4474 | SES-SAXO-4474 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE BORGES | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:54:f6 | 2012-12-27 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-27 | 2013-01-17 | 2013-01-27 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-27 | 2013-01-11 | FRANCIELE | LIDER | Modem ligado, mas sem sinal. Antena pode estar desalinhada. |  | 10.172.149.1 | Não há terminal próximo.
4473 | 4473 | 4473 | SES-SAXO-4473 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:55:26 | 2012-12-18 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-18 | Pendente | 2013-01-18 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.172.148.1 | Nao tem computador.
4467 | 4467 | 4467 | - | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | 2012-12-11 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | - | Elaine Fagundes | RUA JOSÉ DOMINGOS, 340 | 3833-5470 | 35935-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 11/12/2012 15:32:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Julita da secretária de saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo, a mesma informou que a localidade OS 4467 irá mudar de endereço. O posto ficará pronto no final de Janeiro, inicio de Fevereiro. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.147.1 | -
4465 | 4465 | 4465 | SES-SAAS-4465 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | 4033 | - | JULIANE MOTA DA CRUZ | R. HERMINIO FERREIRA NEVES, S/N | 033-88024407 | 39874-000 | 00:20:0E:10:58:C9 | 2013-03-06 | Victor Hugo | 2013-03-06 | 2013-04-26 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | (33) 3626-9002 corresponde a secretaria de saude | 2013-06-04 | [5 empty] | 10.172.145.1 | Não tem computador.
3321 | 3321 | 3321 | SES-FRIO-3321 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FREI INOCÊNCIO | LESTE | 18°33'45.04"S | 41°54'24.25"O | 4033 | 2012-09-20 | Helmer Lorran de Oliveira Cordeiro | Rua sebastiana Alves de Souza, s/n | 33 3284-2558 | 35112-000 | 00:20:0e:10:57:3b | 2012-11-23 | Francisco de Souza Junior | 2012-11-26 | 2013-01-25 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | [5 empty] | 10.172.138.1 | Operador não possui
4455 | 4455 | 4455 | SES-MOAS-4455 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Gustavo Vasconcelos Tannús | Av. Tiradentes s/n - Bairro Centro | 34-3283-0525 | 38420-000 | 00:20:0e:10:4a:9b | 2012-10-23 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | 2013-03-27 |  | VODANET | Em contato na localidade, onde Rose informou que o modem esta ligado na tomada, porem esta OFF, já foi feito reset no equipamento, passa um tempo e volta acender a luz de "erro". |  | 10.172.137.1 | Apenas vai deixar na localidade
4456 | 4456 | 4456 | SES-MOAS-4456 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Taiz Paes Leme Alvim Borges | Rua Olavo Bilac,20 | 34-3283-3131 | 38420-000 | 00:20:0E:10:4C:4D | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 | 2012-12-11 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | [5 empty] | 10.172.136.1 | -
4454 | 4454 | 4454 | SES-MOAS-4454 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Ana Livia Bitencourt Parreira | Praça Inconfidência,62 | 34-3283-0539 | 38420-000 | 00:20:0e:10:4a:6d | 2012-10-10 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | [5 empty] | 10.172.135.1 | Apenas vai deixar
4453 | 4453 | 4453 | SES-MOAS-4453 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Angelita Ferreira da Silva | Rua Marciano Salviano da Costa,22 | 34-3283-0527 | 38420-000 | 00:20:0e:10:4c:d6 | 2012-10-19 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | [5 empty] | 10.172.134.1 | Só vai deixar o cabo na localidade
4452 | 4452 | 4452 | SES-MOAS-4452 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Ana Elisa Pereira Taveira | Av. Da Saudade,17 | 34-3283-0531 | 38420-000 | 00:20:0e:10:4a:69 | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 | 2012-12-11 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | [5 empty] | 10.172.133.1 | Só vai deixar na localidade.
4451 | 4451 | 4451 | SES-MOAS-4451 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | Antoniella Vieira de Medeiros | Rua Samambaias,72 | 34-3283-0533 | 38420-000 | 00:20:0E:10:4A:65 | 2012-10-11 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-11 | 2012-12-11 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | [5 empty] | 10.172.132.1 | Junto ao pc.
4450 | 4450 | 4450 | SES-MOAS-4450 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2012-09-26 | José Gonçalves Domingues Neto | Rua Luís Bianchi,35 - Bairro Flamengo | 34-3283-0532 | 38420-000 | 00:20:0E:10:4C:60 | 2012-10-16 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 | 2012-12-11 | 2012-11-16 |  | - | 2013-01-14 | 2013-01-04 | EVILAINE | VODANET | ligamos outras vezes para a localidade e pedimos para reiniciar o modem várias vezes porém continua com luz de erro acesa. |  | 10.172.131.1 | -
4449 | 4449 | 4449 | - | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | CANCELADO | Dinovan Severino Alves | RUA CORNELIO ANTONIO PEREIRA, 104 | (34) 3264-1019 | 38310-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | Belo Horizonte, 14/11/2012. O cliente Secretaria de Estado de Saúde cancelou a OS - 4449 | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.130.1 | -
4448 | 4448 | 4448 | - | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | CANCELADO | Jussara Queiroz Souza Oliveira | AVENIDA ADELINO CARVALHO DE AZAMBUJA, 25 | (34) 3264-1012 | 38310-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.129.1 | -
4447 | 4447 | 4447 | SES-GRRA-4447 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | GRUPIARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'42.10"S | 47°43'29.99"O | 4033 | 2013-01-17 | Joana Pereira de Oliveira | Rua maria Nunes da Silva n. 01 | 34-3844-1378 | 38470-000 | 00:20:0E:10:56:F8 | 2013-04-11 | Jilvan Junior | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2013-05-12 |  | - | 2013-07-10 | [5 empty] | 10.172.128.1 | Vai deixar conectado.
4444 | 4444 | 4444 | SES-DOIM-4444 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM JOAQUIM | CENTRO | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | 4033 | 2012-09-20 | Thiago Martins Magalhaes Almeida | Rua Bandeirinha - Distrito Gororos | 31-38661131 | 35865-000 | 00:20:0E:10:4A:61 | 2012-11-29 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-29 | Pendente | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | 2013-01-11 | EVILAINE | SIDINEI | Franciele já havia entrado em contato com a localidade hoje e foi informado a ela que modem estava conectado e com todas as luzes acesas. Ela pediu para reiniciar o modem. O link não retornou. |  | 10.172.126.1 | Localidade não possui pc.
4438 | 4438 | 4438 | SES-CADE-4438 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | 4033 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Avenida Levindo Dias, 05 | 33 3231 9530 | 35123-000 | 00:20:0E:10:57:7D | 2012-11-13 | Francisco Rodrigues | 2012-11-14 | 2013-01-03 | 2012-12-15 |  | - | 2013-02-12 | [5 empty] | 10.172.125.1 | Nao vai deixar.
4446 | 4446 | 4446 | SES-FRIS-4446 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | 4033 | 2012-09-20 | RENATA ALVES DE SOUZA | RUA SÃO FRANCISCO Nº59 | 33)3514-8220 | 39695-000 | 00:20:0e:10:54:dc | 2012-12-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-26 | Pendente | 2013-01-26 |  | - | 2013-03-26 | [5 empty] | 10.172.124.1 | cabo muito curto para localidade
4440 | 4440 | 4440 | SES-COEL-4440 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-20 | HELEN SOARES COUTINHO | AV MUNICIPAL Nº 224 | 34 3841 3783 | 38550-000 | 00:20:0E:10:4A:FE | 2012-10-05 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | 2013-01-17 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.172.123.1 | Não, porta lan ocupada no pc da localidade.
4442 | 4442 | 4442 | SES-COEL-4442 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-20 | FLÁVIA FERREIRA SANTOS | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 1035 - Bairro TAQUARIL | 34 3841 3781 | 38550-000 | 00:20:0e:10:4c:82 | 2012-10-09 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-09 | 2013-01-17 | 2012-11-09 |  | - | 2013-01-07 | 2013-01-22 | 2013-03-13 | AIRTON | Realizado contato com Marcela , modem restartado mas somente o power acende, necessario técnico na localidade. | Técnico Airton em contato informa que chegou no local e ja estava normalizado. | 10.172.122.1 | A porta LAN já estava ocupada. | 2012-10-24 | 2013-01-08 | LIDER | Sra. Neide informa que apenas a luz do power fica acessa. Foi realizado o procedimento de retirar o modem da tomada e coloca-lo novamente, porém apenas a luz do power continua acessa. O link encontra em queda. Colocar nova linha de comando. | Fez novo apontamento e o nível de sinal aumentou
4441 | 4441 | 4441 | SES-COEL-4441 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-26 | 2012-10-08 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O | 4033 | 2012-09-20 | HELAINE APARECIDA F. NUNES | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454 - Piteiras - Centro | 34 3841 3784 | 38550-000 | 00:20:0E:10:54:64 | 2013-04-03 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-04 | #N/A | 2013-05-05 |  | 09/10/2012 10:11:41 Ivan Santos Endereço confirmado RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454. Pendência Ativação Resolvida A OS4441 está com o endereço da prefeitura, o endereço correto a ser instalado é Avenida Espírito Santo 96 ? Centro. | 2013-07-03 | [5 empty] | 10.172.121.1 | Não vai deixar porque não tem entrada, mas tem computador.
4464 | 4464 | 4464 | SES-RIBA-4464 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Praça Moacir Bruzzi, 40 | 31 3854 1766 | 35940-000 | 00:20:0E:10:53:99 | 2012-12-11 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 | perda de pacote está acima de 50% | - | 2013-03-18 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Ativar | Ativado | 10.172.144.1 | Não há computador disponível.
4463 | 4463 | 4463 | SES-RIBA-4463 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria fraga | Rua Vicentina Machado, 1 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 31 3854 1766 | 35940-000 | 00:20:0E:10:53:39 | 2012-11-24 | Ailton Guimarães | 2012-11-26 | 2013-01-25 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | 2013-02-22 |  | VODANET | 31 3854 1766, July, secretaria de saúde, informou o número do posto de saúde, 32 3854-1528, onde Luzia disse que a localidade é afetada por frequentes quedas de energia e o modem estava apenas com a luz power e receive acesas. Pedi para reiniciar o modem. |  | 10.172.143.1 | Vai deixar ligado no modem.
4462 | 4462 | 4462 | SES-RIBA-4462 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida José Maria de Andrade, 1 | 31 38541766 | 35940-000 | 00:20:0E:10:53:43 | 2012-11-22 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | [5 empty] | 10.172.142.1 | Junto ao modem.
4461 | 4461 | 4461 | SES-RIBA-4461 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, 163 | 31 38541766 | 35940-000 | 00:20:0e:10:53:4d | 2012-11-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-26 | 2013-01-25 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | [5 empty] | 10.172.141.1 | Conectado ao modem
4460 | 4460 | 4460 | SES-RIBA-4460 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Simone | Praça Leão XIII, 10 | 3197583710 | 35940-000 | 00:20:0E:10:53:A2 | 2012-11-24 | Ailton Guimarães | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | [5 empty] | 10.172.140.1 | Vai deixar ligado no modem.
4459 | 4459 | 4459 | SES-RIBA-4459 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O | 4033 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Dom Joaquim Silvério, 210 | 31 3854 1766 | 35940-000 | 00:20:0e:10:4a:f5 | 2012-11-26 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-27 | Pronto pra ser entregue | 2012-12-28 |  | - | 2013-02-25 | [5 empty] | 10.172.139.1 | localidade não possui computador próprio para esta finalidade
4445 | 4445 | 4445 | SES-DORA-4445 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DOURADOQUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O | 4033 | 2013-01-17 | Alex Junior Duarte | Rua Afonso Pena s/n - Centro | 34 3846-1228 | 38530-000 | 00:20:0e:10:59:7e | 2013-04-12 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 2013-05-16 |  | 10/04/2013 18:16:14 Ivan Santos Resolvido. Pendência Ativação Resolvida 10/04/2013 10:14:17 Hernan Martins Alves Endereço acima é da Secretaria de Saúde, o endereço correto do PSF é Rua Afonso Pena s/n. Pendência Ativação | 2013-07-14 | [5 empty] | 10.172.127.1 | Modem
4466 | 4466 | 4466 | SES-SAAS-4466 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 2012-11-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | 4033 | 2012-09-20 | CLÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | R. JOSE CARDOSO, S/N - CENTRO | 033-36268070 | 39874-000 | 00:20:0E:10:58:67 | 2013-03-06 | Victor Hugo | 2013-03-06 | 2013-04-26 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | (33) 36269002 corresponde a secretaria de saude | 2013-06-04 | [5 empty] | 10.172.146.1 | Não vai deixar.
4468 | 4468 | 4468 | SES-SAXO-4468 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:54:4C | 2012-12-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-19 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-19 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.172.159.1 | Não vai deixar.
4469 | 4469 | 4469 | SES-SAXO-4469 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:55:4A | 2012-12-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-19 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-19 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.172.161.1 | Nao vai deixar.
4470 | 4470 | 4470 | SES-SAXO-4470 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:55:5b | 2012-12-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-20 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.172.160.1 | Não possui cabo.
4471 | 4471 | 4471 | SES-SAXO-4471 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE JURUBEBA | 38335694 | 35935-000 | 00:20:0e:10:54:ce | 2013-01-04 | Marcio Antônio | 2013-01-04 | 2013-01-25 | 2013-02-04 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-04-04 | 2013-01-16 | 2013-04-22 | AIRTON | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | 10.172.158.1 | conectado ao modem
4472 | 4472 | 4472 | SES-SAXO-4472 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE TIMIRIM | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:55:1b | 2012-12-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-20 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.172.157.1 | Não possui cabo.
4477 | 4477 | 4477 | SES-SAXO-4477 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | RUA JANUÁRIA, 567 - Bairro GUANABARA | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:55:1E | 2012-12-19 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-20 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.172.151.1 | Nao vai deixar.
4478 | 4478 | 4478 | SES-SAXO-4478 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-12-13 | Sheila Cristina | COMUNIDADE DO UMA | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:55:01 | 2012-12-13 | André da Silva Braz | 2012-12-13 | 2013-01-03 | 2013-01-13 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.172.152.1 | Não possui o comprimento suficiente
4479 | 4479 | 4479 | SES-SAXO-4479 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-15 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PACAS | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:55:0B | 2012-12-14 | André da Silva Braz | 2012-12-14 | 2013-01-03 | 2013-01-14 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-14 | 2013-04-16 | 2013-04-23 | AIRTON | Níveis baixos. | Técnico Airton informa que ha uma arvore na visada da antena ele mesmo podou a arvore e a vsat normalizou. | 10.172.153.1 | Nao vai deixar por causa da distancia.
4480 | 4480 | 4480 | SES-SAXO-4480 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-12-18 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:54:4B | 2012-12-18 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-18 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-18 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.172.154.1 | Não vai deixar.
4481 | 4481 | 4481 | SES-SAXO-4481 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-12-19 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL II | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:55:55 | 2012-12-20 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-20 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.172.155.1 | Não possui computador na localidade
4482 | 4482 | 4482 | SES-SAXO-4482 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-12-27 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0e:10:4a:a2 | 2012-12-28 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-28 | 2013-01-17 | 2013-01-28 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-28 | [5 empty] | 10.172.156.1 | Não possui cabos.
4483 | 4483 | 4483 | SES-SASO-4483 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | PATRICIA BANDEIRA LIMA ROCHA | RUA PRINCIPAL, 21 | (38) 99913737 | 39540-000 | 00:20:0E:10:55:4F | 2012-11-28 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-05 | 2013-01-25 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.172.169.1 | Junto ao modem.
4484 | 4484 | 4484 | SES-SASO-4484 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | MIRTES AUGUSTA OLIVEIRA ROCHA | RUA IRINEU MENDES MOUTINHO, Nº 126 | (38) 9977-0679 | 39540-000 | 00:20:0E:10:56:34 | 2012-11-30 | Dhionny Miranda | 2012-11-30 | 2013-01-25 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | [5 empty] | 10.172.168.1 | Vai deixar conectado no modem.
4485 | 4485 | 4485 | SES-SASO-4485 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | CRISTIANA LIMA CARVALHO | RUA MATO GROSSO, SN | (38)9974-2551 | 39540-000 | 00:20:0E:10:4B:03 | 2012-11-29 | Dhiony Rodrigues | 2012-11-30 | 2013-01-25 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | [5 empty] | 10.172.167.1 | Deixou ligado ao modem.
4486 | 4486 | 4486 | SES-SASO-4486 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | NEIDE FIRMO | LOCALIDADE DE BARRINHA | (38) 9819-1696 | 39540-000 | 00:20:0E:10:59:2E | 2013-04-03 | Dhiony Miranda | 2013-04-03 | 2013-04-26 | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.172.166.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
4487 | 4487 | 4487 | SES-SASO-4487 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | NAYANE CRISTINA CRUZ FARIA | LOCALIDADE DE BOA SORTE | (38) 9904-6285 | 39540-000 | 00:20:0E:10:4B:0F | 2012-12-03 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-03 | 2013-01-25 | 2013-01-03 |  | - | 2013-03-03 | [5 empty] | 10.172.165.1 | Direto no modem.
4488 | 4488 | 4488 | SES-SASO-4488 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | CRISLEANNE MENDES DE OLIVEIRA | LOCALIDADE DE SÃO TIAGO - ZONA RURAL | (38) 9990-0616 | 39540-000 | 00:20:0E:10:54:96 | 2012-12-05 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-06 | 2013-01-25 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.164.1 | Vai deixar conectado no modem.
4489 | 4489 | 4489 | SES-SASO-4489 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | JUSSILENE DE CASSIA FERREIRA DA MOTA | LOCALIDADE DE SÃO JOÃO VELHO | (38) 9942-8274 | 39540-000 | 00:20:0e:10:51:ff | 2012-12-06 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-06 | 2013-01-25 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.163.1 | Conectado ao modem
4490 | 4490 | 4490 | SES-SASO-4490 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O | 4033 | 2012-10-15 | JARLENE ROCHA FERRAZ | LOCALIDADE DE MANDACARU | (38) 9870-0670 | 39540-000 | 00:20:0E:10:53:AA | 2012-12-04 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-04 | 2013-01-25 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | [5 empty] | 10.172.162.1 | No modem.
4492 | 4492 | 4492 | SES-AIES-4492 | 2012-09-18 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2012-11-19 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AIMORÉS | LESTE | 19°29'33.84"S | 41° 3'59.26"O | 4033 | 2013-01-22 | DANILO SALOMÃO NICOLI | AV. RAUL SOARES 4492 - CENTRO | (33)3267-1900 | 35200-000 | 00:20:0E:10:57:C3 | 2013-03-26 | Marcos Antônio | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | 05/11/2012 09:17:17 Ivan Santos (33)8409-2600 Agenda Ativacao Aprovada 24/10/2012 08:28:54 Ivan Santos Atualizado,33/3267-1900 ramal 226/206. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:36:02 Hernan Martins Alves Fone impossibilitado de rece | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.172.171.1 | Não vai deixar, o cabo é pequeno, porem tem terminal.
4493 | 4493 | 4493 | SES-ALOA-4493 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALAGOA | SUL | 22°10'3.42"S | 44°38'6.22"O | 4033 | 2012-10-22 | FÁBIO OLIVEIRA DINIZ | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA S/nº | (35)3366-1449 | 37458-000 | 00:20:0e:10:54:e5 | 2012-11-30 | Jair de Oliveira | 2012-11-30 | 2013-01-03 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | [5 empty] | 10.172.172.1 | Conectado ao modem
4494 | 4494 | 4494 | SES-ALOS-4494 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALFREDO VASCONCELOS | CENTRO SUL | 21° 8'16.29"S | 43°45'52.05"O | 4033 | 2012-10-22 | FRANCIELE ZANETI CAMPOS | RUA RIBEIRO MENDES, 11 | (32)3367-1237 | 36272-000 | 00:20:0e:10:54:dd | 2012-11-06 | Márcio Antônio de Lima | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | - | 2013-02-05 | [5 empty] | 10.172.173.1 | Não Possui
4495 | 4495 | 4495 | SES-ARBA-4495 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARACITABA | SUDESTE | 21°19'38.20"S | 43°22'37.22"O | 4033 | 2012-09-26 | GUILHERME CABRAL GONÇALVES | RUA SÉRGIO CARVALHO AMARAL, 01 - CENTRO | (32)3256-1291 | 36255-000 | 00:20:0E:10:54:A2 | 2012-11-21 | Airton Gabriel | 2012-12-18 | 2013-01-25 | 2013-01-18 | Cliente não resolveu tomada após queda de energia que danificou tomada onde estava instalado. | - | 2013-03-18 | 2012-12-10 | 2012-12-18 | AIRTON | Ativar | Ativado | 10.172.174.1 | Vai deixar ligado no modem.
4496 | 4496 | 4496 | SES-ARRA-4496 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAPORÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°26'23.11"S | 49°11'15.89"O | 4033 | 2012-09-28 | ANA LUISA FONTOURA | AVENIDA PRINCIPAL, nº 39 | (34)3284-9549 | 38435-000 | 00:20:0e:10:54:6f | 2012-12-21 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-21 | 2013-01-25 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.172.175.1 | Conectado ao modem.
4497 | 4497 | 4497 | SES-ARTA-4497 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARGIRITA | SUDESTE | 21°37'43.05"S | 42°49'51.42"O | 4033 | 2013-01-22 | JOSE FRANCISCO KIKO MONTES PEREIRA | RUA DO ROSÁRIO, S/N, CENTRO | (32)3445-1188/1277 | 25710-000 | 00:20:0E:10:58:45 | 2013-04-17 | Fabricio de Oliveira | 2013-04-18 | #N/A | 2013-05-19 |  | - | 2013-07-17 | [5 empty] | 10.172.176.1 | Vai deixar conectado no modem.
4498 | 4498 | 4498 | SES-ARVA-4498 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARICANDUVA | JEQUITINHONHA | 17°52'4.68"S | 42°33'21.01"O | 4033 | 2012-09-26 | KELLY DO ROSÁRIO SILVA | AVENIDA BRASIL S/N | (33)3515-9089 | 39678-000 | 00:20:0e:10:55:3f | 2012-12-20 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.172.177.1 | local onde modem ficará não possui computador
4499 | 4499 | 4499 | SES-AUMA-4499 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | AUGUSTO DE LIMA | CENTRO | 18° 6'41.82"S | 44°16'1.15"O | 4033 | 2012-09-26 | ADSON RODRIGUES BOTELHO | PRAÇA PREFEITO JOÃO CAETANO, 418 | (38)3758-1210 | 39220-000 | 00:20:0E:10:49:D3 | 2012-10-10 | Jedson Alves | 2012-10-11 | 2013-01-25 | 2012-11-11 |  | - | 2013-01-09 | [5 empty] | 10.172.178.1 | Não, pc não possui porta liberada.
4500 | 4500 | 4500 | SES-BELE-4500 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO VALE | CENTRO | 20°24'28.78"S | 44° 1'5.46"O | 4033 | 2012-11-19 | ANA CAROLINE VIEIRA REZENDE | RUA PADRE JACINTO nº 21 | (31)3734-1414 | 35473-000 | 00:20:0E:10:54:EE | 2012-12-04 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-04 | 2013-01-03 | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | [5 empty] | 10.172.179.1 | No modem.
4501 | 4501 | 4501 | SES-CAHO-4501 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMACHO | OESTE | 20°37'18.63"S | 45°10'7.15"O | 4033 | 2012-10-22 | VALQUIRIA KARINE LIMA | AV. ITAPECERICA, nº 146 | (37)3343-1294 | 35555-000 | 00:20:0e:10:54:85 | 2012-12-19 | Fábio Passoni | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | 2013-02-22 | 2013-04-18 | SIDINEI | 33431275 lilian informa que apenas a luz do power fica acesa. Foi realizado todos os procedimentos possiveis, porem o link não normalizou. | modem desligado, e cidade tem constantes picos de energias. | 10.172.180.1 | Conectado ao modem
4502 | 4502 | 4502 | SES-CAUI-4502 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMBUÍ | SUL | 22°36'36.11"S | 46° 3'28.17"O | 4033 | 2012-10-31 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA/ MARIA CRISTINA NAS | Olimpio Ernesto da Silva N/487 - Vila Ns Senhora Aparecida | (35)3431-9532 | 37600-000 | 00:20:0E:10:54:EF | 2012-11-29 | Fabio Passone | 2012-11-30 | 2013-01-17 | 2012-12-31 |  | 11/10/2012 14:05:00 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:49:12 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 2013-02-28 | [5 empty] | 10.172.181.1 | Não tem computador.
4503 | 4503 | 4503 | SES-CAHA-4503 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4033 | 2012-09-28 | HENRIQUE DE SAGRES MALA | RUA DOUTOR BRANDAO nº 313 | (35)3261-1190 | 37400-000 | 00:20:0E:10:52:36 | 2012-11-06 | Fábio Passoni | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | - | 2013-02-05 | [5 empty] | 10.172.182.1 | Não possui cabo.
4504 | 4504 | 4504 | SES-CAOS-4504 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | 4033 | 2012-09-28 | PAULA CRISTINA FARIA MATEUS | RUA MARIA RITA FRANCO nº 465 | (37)3426-9192 | 38970-000 | 00:20:0E:10:4F:AB | 2012-10-04 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | 2013-01-17 | 2012-11-05 |  | - | 2013-01-03 | [5 empty] | 10.172.183.1 | Localidade não possui pc.
4505 | 4505 | 4505 | SES-CAAA-4505 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2013-02-06 | 2012-11-17 | 2013-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANAÃ | LESTE DO SUL | 20°40'38.73"S | 42°37'6.54"O | 4033 | 2012-09-26 | AMANDA LELIS RODRIGUES | AV, PEDRO DIAS LOPES , S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 36592-000 | (31)3892-1172 | 36592-000 | 00:20:0e:10:59:45 | 2013-02-05 | Jair de Oliveira | 2013-02-05 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 10/01/2013 10:14:00 Hernan Martins Alves Numeros indisponíveis. Pendência Ativação | 2013-05-06 | [5 empty] | 10.172.184.1 | Modem.
4506 | 4506 | 4506 | SES-CAIS-4506 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | 4033 | 2012-09-26 | JANE MÁRCIA SANTOS SILVA | RUA 12 nº 513 | (34)3266-3528 | 38380-000 | 00:20:0e:10:54:8e | 2012-10-24 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-24 | 2012-12-11 | 2012-11-24 |  | - | 2013-01-22 | [5 empty] | 10.172.185.1 | -
4507 | 4507 | 4507 | SES-CAVA-4507 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAPELA NOVA | CENTRO SUL | 20°55'14.38"S | 43°36'40.97"O | 4033 | 2012-09-26 | CHARLES LOPES MOREIRA | Rua Prefeito Romildo Gomes s/n | (31)3727-1111 | 36290-000 | 00:20:0e:10:55:62 | 2013-02-03 | Jair de Oliveira | 2013-01-04 | 2013-01-17 | 2013-02-04 |  | - | 2013-04-04 | [5 empty] | 10.172.186.1 | Não possui cabos.
4508 | 4508 | 4508 | SES-CABA-4508 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARANAÍBA | CENTRO SUL | 20°51'5.80"S | 43°44'12.47"O | 4033 | 2012-09-26 | Isabela Marteleto Teixeira | RUA: SANTA TEREZINHA, nº 200 - BAIRRO CENTRO | (31)3725-1150 | 36428-000 | 00:20:0E:10:4A:97 | 2012-12-06 | André da Silva Braz | 2012-12-06 | 2013-01-03 | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.190.1 | Não vai deixar.
4509 | 4509 | 4509 | SES-CACU-4509 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAREAÇU | SUL | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | 4033 | 2012-09-26 | FERNANDA MARIA LACERDA | AV SATURNINO DE FARIA | (35)3452-1187 | 37556-000 | 00:20:0e:10:4a:80 | 2012-11-06 | Fábio Passone | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | - | 2013-02-05 | [5 empty] | 10.172.204.1 | Não possui
4510 | 4510 | 4510 | SES-CAAS-4510 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | CARRANCAS | SUL | 21°28'11.00"S | 44°38'7.34"O | 4033 | 2012-11-30 | KÚNIA COIMBRA ALEXANDRE | RUA CORONEL ANTÔNIO FRANCISCO nº 224 | (35)3327-1232/1259 | 37245-000 | 00:20:0E:10:55:04 | 2012-12-12 | Fabio Fernandes | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.189.1 | Nao tem computador.
4511 | 4511 | 4511 | SES-CHOR-4511 | 2012-09-18 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | 2013-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHIADOR | SUDESTE | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | 4033 | 2012-09-28 | CAROLINA FAJARDO SILVA | RUA: ARNOR ESTEVES, 320 | (32)3285-1141 | 36630-000 | 00:20:0e:10:58:66 | 2013-02-26 | Mario Lucio Souza da Silva | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 |  | 10/01/2013 10:16:05 Hernan Martins Alves Favor inserir telefone para contato (32) 8484-0840. Obs.: A farmacia localiza-se em outro endereço, atendente não soube informar endereço correto. Pendência Ativação | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.172.188.1 | Ao modem.
4512 | 4512 | 4512 | SES-CORA-4512 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-12-06 | 2012-11-17 | 2012-12-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COIMBRA | SUDESTE | 20°51'27.09"S | 42°47'53.39"O | 4033 | 2012-10-22 | RAPHAEL NAMORATO NETO | Avenida Matias Cunha S/N.º Centro | (32)3555-1300 | 36550-000 | 00:20:0e:10:59:50 | 2013-02-01 | Jair de Oliveira | 2013-02-01 | Pronto pra ser entregue | 2013-03-04 |  | 07/12/2012 11:44:58 Ivan Santos Atualizado.entrar em contato no 32 3555 1300 e pedir para chamar Rafael na Fármácia Pendência Ativação Resolvida 05/12/2012 12:03:26 Hernan Martins Alves Posto mudou de endereço para a Rua José Dias Mendes s/ | 2013-05-02 | [5 empty] | 10.172.187.1 | Conectado ao modem
4513 | 4513 | 4513 | SES-CODA-4513 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | SUL | 21° 4'23.69"S | 46°12'6.79"O | 4033 | 2012-11-30 | LUCIANO DUARTE AGUIAR | RUA BORBA, 279, CENTRO | (35)3564-1118 | 37148-000 | 00:20:0e:10:56:04 | 2012-12-13 | João Widar | 2012-12-18 | 2013-01-04 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.172.191.1 | Não tem terminal próximo.
4514 | 4514 | 4514 | SES-COTA-4514 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÓRREGO DANTA | OESTE | 19°49'32.10"S | 45°54'46.71"O | 4033 | 2012-09-26 | THIAGO SIDNEI SILVA | RUA ZECA PEREIRA nº 200 | (37)3424-1112 | 38990-000 | 00:20:0e:10:54:a6 | 2012-12-10 | Jair de Oliveira | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 | Não está no saom. | - | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.172.192.1 | Conectado ao modem
4515 | 4515 | 4515 | SES-COUS-4515 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÓRREGO DO BOM JESUS | SUL | 22°37'47.18"S | 46° 1'11.05"O | 4033 | 2012-09-26 | DILENI APARECIDA MOTA NASCIMENTO | RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N :07 | (35)3432-1240 | 37605-000 | 00:20:0E:10:54:D8 | 2012-11-29 | Fábio Passoni | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | 11/10/2012 11:08:31 Ivan Santos Endeço atualizado: RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N:07. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:51:39 Hernan Martins Alves SIMONE DA SECRETARIA DA SAUDE INFORMOU QUE A UNIDADE DA RUA ALÍPIO CHIARADIA 30 MUDO | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.172.193.1 | Junto ao modem
4516 | 4516 | 4516 | SES-CODO-4516 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÓRREGO FUNDO | OESTE | 20°27'43.89"S | 45°31'57.06"O | 4033 | 2012-09-26 | DEBORA FARIA DA SILVA | RUA SANTA CRUZ, 535 | (37)3322-9433 | 35578-000 | 00:20:0e:10:55:5c | 2012-12-19 | Fábio Passoni | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.172.194.1 | Não há terminal próximo.
4517 | 4517 | 4517 | SES-COVO-4517 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CÓRREGO NOVO | LESTE | 19°49'49.10"S | 42°24'6.02"O | 4033 | 2012-09-28 | SILMARA NATÉRCIA PEDRA FORNÉAS | AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 120 | (33)3353-1184 | 35345-000 | 00:20:0e:10:58:72 | 2013-02-15 | Jair de Oliveira | 2013-02-18 | 2013-03-04 | 2013-03-21 |  | - | 2013-05-19 | [5 empty] | 10.172.195.1 | Conectado ao modem
4518 | 4518 | 4518 | SES-CRZA-4518 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | NOROESTE | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O | 4033 | 2012-09-26 | BRUNA SHELLIE SIQUEIRA LEITE | RUA 13 DE MAIO, 333 (PRAÇA DO SANTUÁRIO) | (34)3835-1465/1480 | 38735-000 | 00:20:0E:10:54:1C | 2012-11-29 | André da Silva Braz | 2012-11-29 | 2013-01-03 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.172.196.1 | Localidade não possui pc.
4519 | 4519 | 4519 | SES-DEIS-4519 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2012-09-26 | KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 | (35)3525-1536 | 37910-000 | 00:20:0e:10:4d:07 | 2012-11-30 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-04 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-04 |  | - | 2013-03-04 | [5 empty] | 10.172.197.1 | Conectado ao modem.
4520 | 4520 | 4520 | SES-DIAS-4520 | 2012-09-18 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 2012-12-28 | 2012-12-12 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | CENTRO | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O | 4033 | 2012-09-28 | MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA | Rua Maria Emídia, 20 - CENTRO | (33)3414-1843 | 39735-000 | 00:20:0e:10:54:98 | 2013-04-09 | Victor Hugo Fonseca | 2013-04-10 | #N/A | 2013-05-11 |  | 13/12/2012 15:30:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 12/12/2012 10:24:38 Hernan Martins Alves Atualizar o endereço da OS 4520 pois a unidade mudou para a Rua Maria Emídia s/n Centro. Pendência Ativação | 2013-07-09 | [5 empty] | 10.172.198.1 | Sem terminal próximo.
4522 | 4522 | 4522 | SES-DOIM-4522 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DOM JOAQUIM | CENTRO | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | 4033 | 2012-09-28 | JUMA MAYARA FONSECA COSTA | PRAÇA EXPEDITO MIRANDA PRIMO, S/N - CENTRO | (31)3866-1307 | 35865-000 | 00:20:0E:10:56:E8 | 2012-11-28 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-06 | Pendente | 2013-01-06 |  | 21/11/2012 11:33:06 Ivan Santos Corrigido conforme informaçãoes da RFM. Pendência Ativação Resolvida 21/11/2012 10:15:23 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja co | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.203.1 | Não possui.
4523 | 4523 | 4523 | SES-DORA-4523 | 2012-09-18 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 2012-12-29 | 2012-10-10 | ACEITO | Aceito | SH SAT | Lider | DOURADOQUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O | 4033 | 2012-10-31 | CHRISTIANE RAMOS E RAMOS | Traveça Assunção, N/65 - CENTRO | (34)3846-1228 | 38530-000 | 00:20:0E:10:56:5F | 2013-04-10 | Jilvan Junior | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2013-05-12 |  | 14/12/2012 15:33:34 Ivan Santos Atualizado,Endereço Correto Traveça Assunção, N/65 Pendência Ativação Resolvida 29/11/2012 15:03:05 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência | 2013-07-10 | [5 empty] | 10.172.199.1 | Vai deixar conectado no modem.
4524 | 4524 | 4524 | SES-ENAS-4524 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENTRE FOLHAS | LESTE | 19°37'32.27"S | 42°13'53.82"O | 4033 | 2012-09-28 | RUBIA MARA MEDEIROS COSTA | TRAVESSA JOSÉ ARREGUY CAMPOS, nº 58 | (33)3324-6478 | 35324-000 | 00:20:0e:10:59:0f | 2013-03-19 | Jair de Oliveira | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.172.200.1 | Conectado ao modem
4525 | 4525 | 4525 | SES-ESIZ-4525 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2012-10-05 | LAYLA DE OLIVEIRA NUNES | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO,nº 128 - CENTRO | (32)3746-1872/1643 | 36830-000 | 00:20:0e:10:59:0a | 2013-02-06 | Jair de Oliveira | 2013-02-06 | 2013-03-04 | 2013-03-09 |  | 11/10/2012 13:03:49 Ivan Santos Contato Atualizado,(32)8410-5881 Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:55:41 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 2013-05-07 | [5 empty] | 10.172.201.1 | Conectado ao modem
4526 | 4526 | 4526 | SES-ESDO-4526 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | SUL | 22° 1'4.45"S | 45°55'47.46"O | 4033 | 2012-09-28 | KARYSA FRANCO BARREIRO | RUA ANTÔNIO BELIZÁRIO BORGES - BAIRRO CENTRO | (35)3454-1178/1470 | 37566-000 | 00:20:0E:10:55:11 | 2012-11-01 | Fábio Passone | 2012-11-05 | 2013-01-03 | 2012-12-06 |  | - | 2013-02-03 | 2013-01-03 | 2013-04-03 | AIRTON | apenas powe acesa, inclusive após reinicialização | Apontamento de antena. Link normalizado. | 10.172.202.1 | Não possui
4528 | 4528 | 4528 | SES-FERO-4528 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-11-17 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-09-28 | RODRIGO ALBERTO SOARES | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 326 | (32)3742-1302 | 36815-000 | 00:20:0e:10:58:bb | 2013-03-11 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-03-11 | 2013-04-26 | 2013-04-11 |  | - | 2013-06-09 | [5 empty] | 10.172.205.1 | Conectado ao modem
4491 | 4491 | 4491 | SES-AGOA-4491 | 2012-09-19 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 2012-11-18 | 2012-10-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ÁGUA BOA | NORTE | 17°59'48.93"S | 42°23'26.09"O | 4033 | 2012-12-02 | LIDIANNY APARECIDA GODINHO PÚGO | Mestra Maria Augusta N/34 - CENTRO | (33)3515-1272/8809-2 | 39790-000 | 00:20:0E:10:4B:1E | 2012-12-07 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-07 | 2013-01-17 | 2013-01-07 |  | 11/10/2012 14:25:27 Ivan Santos Endereço atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:40:43 Hernan Martins Alves Endereço corresponde a Prefeitura do Local. Pendência Ativação | 2013-03-07 | 2013-05-04 |  | VODANET | Níveis baixos. |  | 10.172.170.1 | No modem.
4527 | 4527 | 4527 | SES-FAMA-4527 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | FAMA | SUL | 21°25'52.21"S | 45°47'41.55"O | 4033 | 2012-11-30 | ANDREINI EMANUELI FONSECA | RUA TRAVESSA SÃO JOÃO, 27 - CENTRO | (35)3296-1200 | 37138-000 | 00:20:0E:10:55:09 | 2012-12-11 | João | 2012-12-12 | 2013-01-04 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.207.1 | Não há computador próximo.
4529 | 4529 | 4529 | SES-FRSA-4529 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | 16°28'7.94"S | 43°29'6.55"O | 4033 | 2012-10-15 | LEONDINA ROSANE RIBEIRO RUAS | AVENIDA JK nº 360 - JOÃO GONÇALVES | 3899051303 | 39580-000 | 00:20:0E:10:55:F9 | 2012-11-23 | Leonardo Oliveira | 2012-11-23 | 2013-01-17 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | 2013-04-16 | 2013-04-24 | AIRTON SOUZA | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | 10.172.206.1 | Vai deixar ligado no modem
4530 | 4530 | 4530 | SES-ANIA-4530 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ANGELÂNDIA | NORDESTE | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | 4033 | 2012-10-15 | JACQUELINE FERNANDES CINTRA | RUA TIMIRIM - VILA NOVA | 33-35169014 | 39685-000 | 00:20:0e:10:54:73 | 2012-12-19 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-20 | Pendente | 2013-01-20 | IP errado no termo. | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.172.210.1 | localidade não possui computador
4531 | 4531 | 4531 | - | 2012-09-24 | 2012-01-07 | 2013-01-07 | 2012-01-22 | 2012-10-15 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ARAPUÁ | NOROESTE | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O | 4033 | - | Décio Gonçalves das Oliveiras | Rua Miguel Veloso, 40 Centro | 34 3856 1240 | 38860-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 15/04/2013 09:25:48 Hernan Martins Alves A unidade estará entrando em uma reforma geral de infra estrutura a partir do dia 02 de Maio, mas já estão em mudança para um endereço provisório. Fernanda responsável pela UBS contato: 34 8879-4151. Pe | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.209.1 | -
4532 | 4532 | 4532 | SES-ARUA-4532 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAPUÁ | NOROESTE | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O | 4033 | 2012-10-22 | Décio Gonçalves das Oliveiras | Rua Laura maria da Conceição s/n.º - centro | 34 3856 1310 | 38860-000 | 00:20:0e:10:55:12 | 2012-12-14 | Jair de Oliveira | 2012-12-14 | 2013-01-03 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.172.208.1 | Ligado ao modem.
4534 | 4534 | 4534 | SES-CAAS-4534 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-23 | 2012-10-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-31 | Ana Carmelina Pereira Ferraz Villela | RUA MARIQUINHA DODEIA 567 - CURVA | 35 3334 11871216 | 37472-000 | 00:20:0e:10:4a:b0 | 2012-11-08 | Fábio Passone | 2012-11-09 | 2013-01-18 | 2012-12-10 |  | 16/10/2012 13:47:47 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:02:46 Hernan Martins Alves SEGUNDO FABIOLA NO FONE: 35 3334-1689 O ENDEREÇO CORRETO É RUA MARIQUINHA DODEIA 567 BAIRRO CURVA. Pendência Ativação | 2013-02-07 | [5 empty] | 10.172.211.1 | Não possui cabo
4535 | 4535 | 4535 | SES-CAAS-4535 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Mary Aparecida Chagas Simões | Rua Euclides de Oliveira Castro, 129 - centro | 35 3334 1333 | 37472-000 | 00:20:0e:10:4a:98 | 2012-11-09 | Fábio Passone | 2012-11-09 | 2013-01-17 | 2012-12-10 |  | - | 2013-02-07 | 2013-02-22 |  | VODANET | Realizado contato com Maria , telefone 35 3334 1333 , informa que há quedas de energia no local, após realizar o reboot do modem o mesmo permaneceu somente com o led do power aceso. Necessario técnico na localidade. |  | 10.172.212.1 | Não possui
4536 | 4536 | 4536 | SES-CAAS-4536 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Lais Luz Côrrea Bacelar | Rua Francisco de Castro Pereira, 5 - Santo Antônio | 35 3334 1599 | 37472-000 | 00:20:0e:10:55:4e | 2012-11-08 | Fábio Passone | 2012-11-08 | 2013-01-03 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.172.213.1 | Não possui cabo RJ45
4537 | 4537 | 4537 | SES-CAAS-4537 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Gabriela Helena Pereira Martins | Rua Ana Umbelina, 100 - Centro | 35 3334 1211 | 37472-000 | 00:20:0E:10:54:B3 | 2012-11-07 | Fábio Passoni | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | - | 2013-02-05 | [5 empty] | 10.172.214.1 | Não possui.
4538 | 4538 | 4538 | SES-CAAS-4538 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Paulo Roberto Simões / Renato Arantes | Rua Visconde de Rio Branco, 124 - centro | 35 3334 1599 | 37472-000 | 00:20:0e:10:55:3b | 2012-11-07 | Fábio Passone | 2012-11-07 | 2013-01-03 | 2012-12-08 |  | Regiane 35 9159-9172 (Enfermeira) | 2013-02-05 | [5 empty] | 10.172.215.1 | Não possui
4539 | 4539 | 4539 | SES-CAAS-4539 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O | 4033 | 2012-10-15 | Fabíola de Castro Neves | Rua Dra. Maria Aparecida Chalib, 134 - centro | 35 3334 1216 | 37427-000 | 00:20:0e:10:55:7f | 2012-11-08 | Fábio Passone | 2012-11-08 | 2013-01-17 | 2012-12-09 |  | - | 2013-02-06 | [5 empty] | 10.172.216.1 | Não possui
4540 | 4540 | 4540 | SES-CAHO-4540 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Deybe Poliane | Rua Santa Catarina, 932 | 34-3454-8265 | 38290-000 | 00:20:0e:10:54:67 | 2012-11-13 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.172.217.1 | Não possui cabo
4541 | 4541 | 4541 | SES-CAHO-4541 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Aparecida Aline | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 | 34-3454-8274 | 38292-000 | 00:20:0e:10:55:bb | 2012-12-18 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-18 | 2013-01-25 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.172.218.1 | Conectado ao modem
4543 | 4543 | 4543 | SES-CAHO-4543 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Rua Getulio Vargas, 599 | 34-3454-8291 | 38296-000 | 00:20:0E:10:54:BC | 2012-11-14 | Arnaldo Kleom | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | [5 empty] | 10.172.219.1 | Vai deixar.
4544 | 4544 | 4544 | SES-CAHO-4544 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Av: São Joaquim do Triângulo, 622 | 34-3454-8281 | 38294-000 | 00:20:0E:10:54:57 | 2012-12-18 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-18 | 2013-01-25 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.172.220.1 | Vai deixar ligado no modem.
4545 | 4545 | 4545 | SES-CAHO-4545 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Vanessa Neves | Rua Oito s/n | 34-3454-0210 | 38290-000 | 00:20:0e:10:54:7d | 2012-12-19 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.172.221.1 | Computador da localidade.
4546 | 4546 | 4546 | SES-CAHO-4546 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | 4033 | 2012-10-15 | Heluiza Tenório | Rua Principal, 610 | 34-9964-0095 | 38290-000 | 00:20:0E:10:59:7A | 2013-04-16 | Jilvan Junior | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-05-18 |  | 20/12/2012 13:15:01 Ivan Santos Instalar no endereço da OS. O endereço informado pelo Luis, e de outra unidade. Pendência Ativação Resolvida 19/12/2012 13:06:34 Carla O. Rocha Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com d | 2013-07-16 | [5 empty] | 10.172.222.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
4547 | 4547 | 4547 | - | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | 2013-01-09 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | CATUJI | NORDESTE | 17°18'54.78"S | 41°31'24.77"O | 4033 | 2012-10-15 | MARCELO CONDÉ DOS SANTOS | RUA ELIESER PINHEIRO | (33) 3532-9435 | 39816-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 09/01/2013 11:18:43 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o local. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.223.1 | -
4548 | 4548 | 4548 | SES-CHOR-4548 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHIADOR | SUDESTE | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | 4033 | 2012-10-15 | VERLAINE/REGINA | RUA CORONEL VIRGÍLIO COUTINHO Nº 50 | (32) 3285-2127 | 36635-000 | 00:20:0E:10:59:58 | 2013-02-27 | Mario Lucio | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 |  | - | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.172.224.0 | Vai deixar conectado no modem.
4549 | 4549 | 4549 | SES-CHOR-4549 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2013-03-05 | 2012-11-23 | 2013-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHIADOR | SUDESTE | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O | 4033 | 2013-01-16 | VERLAINE/REGINA | RUA JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO Nº 123 | (32) 3285-1141 | 36630-000 | 00:20:0e:10:58:b9 | 2013-02-27 | Mario Lucio | 2013-02-27 | 2013-04-26 | 2013-03-30 |  | 10/01/2013 10:17:31 Hernan Martins Alves O telefone registrado no sistema pertence a secretaria de saude. Favor incluir os contatos 84840840 (Carolina) 84178364 (Verlaine) Pendência Ativação 10/01/2013 10:17:31 Hernan Martins Alves O telefone r | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.172.225.1 | Modem
4550 | 4550 | 4550 | SES-DIVA-4550 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | DIVISA NOVA | SUL | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | 4033 | 2012-09-28 | LIDIANE DE FÁTIMA FELIPE LOURENÇO | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO,41 | (35) 3286-1122 | 37134-000 | 00:20:0e:10:55:10 | 2012-12-07 | Fábio Passoni | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 |  | - | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.172.226.1 | Conectado ao modem
4551 | 4551 | 4551 | SES-FERO-4551 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2013-01-22 | Leliane / Fernanda lelis de Andrade | R. Jota Ferreira, sem Distrito de Sao Pedro do Gloria | 32 3742 2054 | 36815-000 | 00:20:0e:10:57:cc | 2013-03-13 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | - | 2013-06-12 | [5 empty] | 10.172.227.1 | Conectado ao modem
4552 | 4552 | 4552 | SES-FERO-4552 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Comunidade Bom Jesus do Madeira | 32 3742 2054 | 36815-000 | 00:20:0e:10:59:1e | 2013-03-14 | Mario Lucio Souza | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | - | 2013-06-12 | [5 empty] | 10.172.233.1 | Modem.
4553 | 4553 | 4553 | - | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | CANCELADO | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Estrada Via São Pedro do Glória, s/n.º | 32 3742 1686/2054 | 36815-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 18/01/2013 09:49:13 Ivan Santos Duplicada com a OS 4554. Solicitação Cancelada 17/01/2013 16:36:01 Hernan Martins Alves Segundo a Ana da secretaria da saúde não mais de uma unidade em São Pedro do Gloria. Os parece estar duplicada com 4554. A | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.231.1 | -
4554 | 4554 | 4554 | SES-FERO-4554 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-10-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2013-01-22 | Fabiano de Assis Soares | Rua Estrada São Pedro S/N - Cidade Nova | (32 )3742 -1686 | 36815-000 | 00:20:0e:10:56:5d | 2013-03-12 | Mario Lucio Souza | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 11/10/2012 13:34:11 Ivan Santos Endereço Atualizado,(Leiliane de paiva texeira,32/3742-1302). Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:57:30 Hernan Martins Alves Não existe unidade nesse endereço segundo a Leiliane da secretaria me informo | 2013-06-10 | [5 empty] | 10.172.229.1 | Modem.
4555 | 4555 | 4555 | SES-FERO-4555 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-09-28 | Gisela da Silva Paiva | Comunidade Ribeirão Jorge | 32 3742 1164/1302 | 36815-000 | 00:20:0E:10:57:9C | 2013-03-14 | Mario Lucio | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | - | 2013-06-12 | 2013-05-20 |  | VODANET | Em contato, fomos informados que o modem já apresentou luz de erro. Gisela também reclamou que da altura da antena, e falou que como há uma escola perto, as crianças podem mecher. Solicitamos a conferência do cabeamento e o reset do modem, afim de normalizar o link, porém sem sucesso. |  | 10.172.232.1 | Vai deixar conectado no modem.
4556 | 4556 | 4556 | - | 2012-09-24 | 2013-05-06 | 2013-01-17 | 2013-05-21 | 2013-01-10 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2013-05-09 | Gisela da Silva paiva/ Gisela da Silva paiva | Rua José Felipe s/n. DISTRITO DE SAMAMBAIA | 32 3742 1164/1302 | 36815-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 10:52:52 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/03/2013 16:09:02 Hernan Martins Alves Em novo contato com a localidade informaram que o endereço da OS 4556 para Rua José Henrique s/n. Pendência Ativação 10/01 | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.230.1 | -
4557 | 4557 | 4557 | SES-FERO-4557 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-09-28 | Antônio Carlos Ferreira Pinheiro | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 880 | 32 3742 1528 | 36815-000 | 00:20:0e:10:58:a9 | 2013-03-12 | Mário Lúcio | 2013-03-12 | 2013-04-30 | 2013-04-12 |  | - | 2013-06-10 | 2013-05-20 |  | VODANET | Em contato com o Antonio o mesmo informou que a luz de erro esta acesa e a de power, as demais se encontram apagadas. |  | 10.172.228.1 | Conectado ao modem
4560 | 4560 | 4560 | SES-INIS-4560 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 2012-10-24 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INDIANÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O | 4033 | 2012-10-31 | Julia Oliveira | Rua Getulio Magalhães, 82 | 34/9992-4881 34/9808 | 38490-000 | 00:20:0e:10:54:66 | 2013-01-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-14 | 2013-01-25 | 2013-02-14 |  | 16/10/2012 14:13:43 Ivan Santos Os contatos acima não estão fucinando temporiamente,favor entrar em contato nos tel:34/9992-4881 34/98087110 Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:05:58 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o clie | 2013-04-14 | [5 empty] | 10.172.244.1 | Conectado ao modem
4561 | 4561 | 4561 | SES-INIS-4561 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | INDIANÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O | 4033 | 2012-10-31 | Andreia Silva Rezende | Elmiro Alves da Silva | 34-3245-1752 | 38490-000 | 00:20:0e:10:55:64 | 2013-01-11 | Paulo Henrique dos Santos | 2013-01-14 | 2013-01-25 | 2013-02-14 |  | 16/10/2012 14:17:08 Ivan Santos Favor entrar em contato no tel:34/9962-5412, Andreia Silva Rezende. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:10:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade, favor informar novo contato. Pen | 2013-04-14 | [5 empty] | 10.172.245.1 | Conectado ao modem
4562 | 4562 | 4562 | SES-IPMA-4562 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IPANEMA | LESTE DO SUL | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O | 4033 | 2012-10-15 | Diego ou Márcio | Rua Dr. Jardyr Silva nº 270 | (33)3314-1495 | 36950-000 | 00:20:0E:10:57:CB | 2013-04-02 | Marcos Antonio | 2013-04-02 | 2013-04-26 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | 2013-04-16 | 2013-04-18 | WALTER | Precisamos enviara um tecnico a OS 4562, o Pedron tentou restartar e o tx e o RX nao acendem esta em queda ja tem um dias no agilis so fica com a luz de erro piscando | Cabo estava com problema, feito a substituição do cabeamento. | 10.172.243.1 | Não vai deixar. Não tem computador.
4563 | 4563 | 4563 | - | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | IPANEMA | LESTE DO SUL | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O | 4033 | CANCELADO | Diego ou Márcio | Rua Tiradentes nº 230 | (33)3314-1495 | 36950-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.242.1 | -
4564 | 4564 | 4564 | SES-IRAS-4564 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | 4033 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Joaquim Rosa de Souza, 12 | 34 3845 1572 | 38510-000 | 00:20:0e:10:53:bf | 2012-12-05 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-05 | Pendente | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.172.239.1 | Conectado ao modem
4565 | 4565 | 4565 | SES-IRAS-4565 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | 4033 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Adolfo Elias de Carvalho, 528 - Bairro Carvalho | 34 3845 1770 | 38510-000 | 00:20:0E:10:53:BD | 2012-12-04 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-06 | Pendente | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.241.1 | Vai deixar ligado no modem.
4566 | 4566 | 4566 | SES-IRAS-4566 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | 4033 | 2012-10-15 | Leandro Pires Resende | Rua Conceição Naves, 600 - Bairro Bagagem | 34 3845 1572 | 38510-000 | 00:20:0e:10:4D:11 | 2012-12-06 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-06 | Pendente | 2013-01-06 |  | - | 2013-03-06 | [5 empty] | 10.172.240.1 | No modem.
4567 | 4567 | 4567 | SES-JAGA-4567 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Ana Maria | Rua Alemanha, 186 - Bairro Parque das Nações | 35 3443 3891 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4A:E6 | 2012-10-25 | Fábio Passoni | 2012-10-25 | 2012-12-11 | 2012-11-25 |  | - | 2013-01-23 | 2013-01-04 | FRANCIELE | LIDER | Silvana informa que apenas a luz do power acende. Foi realizados todos os procedimentos na central, porem não adiantou. Causa pode ser desalinhamento da antena. |  | 10.172.238.1 | -
4568 | 4568 | 4568 | SES-JAGA-4568 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeiro Junior | Rua Tarcizio Ramalho, 70 | 35 3443 2365 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4A:86 | 2012-10-24 | Fábio Passoni | 2012-10-24 | 2012-12-11 | 2012-11-24 |  | - | 2013-01-22 | [5 empty] | 10.172.237.1 | Não possui.
4569 | 4569 | 4569 | SES-JAGA-4569 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Aline | Rua Barão de Rio Branco, 324 | 35 3443 1794 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4A:FD | 2012-10-24 | Fábio Passoni | 2012-10-24 | 2013-01-25 | 2012-11-24 |  | - | 2013-01-22 | 2013-05-17 |  | VODANET | Link off. |  | 10.172.236.1 | Não possui.
4570 | 4570 | 4570 | SES-JAGA-4570 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Danila | Rua João de melo Bueno,264 | 35 3443 4399 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4A:BD | 2012-10-25 | Fábio Passone | 2012-10-25 | 2012-12-11 | 2012-11-25 |  | - | 2013-01-23 | [5 empty] | 10.172.234.1 | Não há computador disponível na localidade.
4571 | 4571 | 4571 | SES-JAGA-4571 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O | 4033 | 2012-10-15 | Enfermeira Juliane | Rua Alcides José Pieroni, 415 - Bairro Centro | 35 3443 1748 | 37590-000 | 00:20:0E:10:4C:97 | 2012-10-23 | Fábio Passoni | 2012-10-23 | 2012-12-11 | 2012-11-23 |  | - | 2013-01-21 | 2013-01-14 | ALBO | LIDER | Realizado contato com Aurea , modem restartado mas vsat não subiu. |  | 10.172.235.1 | -
5154 | 5154 | 5154 | - | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | 2012-11-30 | CANCELADO | Paralisado | VODANET | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | - | Virgínia Silva Pereira | Rua Dr Herbster 118 - Centro | 31 3662-3683 | 33600-000 | - |  | Walter |  | #N/A | #N/A |  | 13/05/2013 12:39:48 Ivan Santos OS cancelada pois em contato no local afirmaram não ter farmacia de minas no local, e nem se trata de uma UBS. Solicitação Cancelada 30/10/2012 10:47:38 Hernan Martins Alves Local está em reforma, que deve durar | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.172.248.1 | -
5155 | 5155 | 5155 | SES-PEDO-5155 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2012-10-24 | Fernanda Miranda | Rua Suzana Passos s/n - Santo Antônio da Barra | 31 3662-5185 | 33600-000 | 00:20:0e:10:54:b1 | 2012-10-26 | Walter Leandro | 2012-10-26 | 2012-12-28 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | [5 empty] | 10.172.247.1 | Não possui cabo
5156 | 5156 | 5156 | SES-PEDO-5156 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-24 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2012-10-25 | Gilmar de Assis | Rua Luiz Pires 55 - Adelia Issa | 3662-1741 | 33600-000 | 00:20:0E:10:54:F1 | 2012-10-25 | Walter Leandro | 2012-10-26 | 2012-12-28 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | [5 empty] | 10.172.246.1 | Não possui cabo
4590 | 4590 | 4590 | SES-ITAS-4590 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O | 4033 | 2012-10-31 | MIRELA DE OLIVEIRA ANDRÉ | RUA SILVÉRIO DIAS BARBOSA nº 326 - CENTRO | (32)3452-1212 | 36788-000 | 00:20:0E:10:56:4B | 2012-12-18 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.12.1 | Não tem computador.
4589 | 4589 | 4589 | SES-ITRA-4589 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITACAMBIRA | NORTE DE MINAS | 17° 3'50.51"S | 43°18'41.62"O | 4033 | 2012-10-31 | OROZANY VIRGÍNIA CAETANO CAMPOS | RUA GRÃO MOGOL 176 - CENTRO | (38)3254-1123 | 39594-000 | 00:20:0e:10:4a:89 | 2012-12-19 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.11.1 | Conectado ao modem
4588 | 4588 | 4588 | SES-IRAS-4588 | 2012-10-02 | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 2012-12-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O | 4033 | 2012-11-23 | KETRIN SATOMI URATA DE CARVALHO | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, nº S/N - CENTRO | (34)3845-1285/1572 | 38510-000 | 00:20:0E:10:4C:D5 | 2012-12-04 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-05 | Pendente | 2013-01-05 |  | 23/10/2012 14:12:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:37:24 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.173.10.1 | Vai deixar ligado no modem
4587 | 4587 | 4587 | SES-INAI-4587 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | INGAÍ | SUL | 21°24'24.22"S | 44°56'30.44"O | 4033 | 2012-11-30 | SOLANGE CORRÚA LIMA | RUA AURELIANO DE SOUZA PINTO nº 515 - centro | (35)3824-1117 | 37215-000 | 00:20:0e:10:56:a7 | 2012-12-13 | Fabio Fernandes | 2012-12-13 | 2012-12-20 | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.173.9.1 | Não possui cabo.
4586 | 4586 | 4586 | SES-ICAS-4586 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ICARAÍ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°11'45.70"S | 44°53'59.41"O | 4033 | 2012-10-15 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | RUA DONA LÚCA, 365 - CENTRO | (38)3634-7145 | 39318-000 | 00:20:0E:10:54:CA | 2012-12-21 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-21 | 2013-01-25 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.173.8.1 | Vai deixar conectado no modem.
4585 | 4585 | 4585 | - | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | 2013-01-10 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | GUARARÁ | SUDESTE | 21°43'21.60"S | 43° 2'15.20"O | 4033 | 2012-10-31 | CAMILLE CARVALHO | PRAÇA DO DIVINO - CENTRO | (32)3264-1179 | 36606-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 10/01/2013 10:21:34 Hernan Martins Alves O endereço correto é Rua João Bordonal s/n - telefone de contato com a farmacia é 84497110 (FELIPE). Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.7.1 | -
4584 | 4584 | 4584 | SES-GUMA-4584 | 2012-10-02 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GUARACIAMA | NORTE DE MINAS | 16°59'51.04"S | 43°41'0.21"O | 4033 | 2012-10-31 | JANAY NASCIMENTO REIS BRANDÃO | Maria da Conceição de Sousa N°80 - centro | (38)3251-8157/7282 | 39397-000 | 00:20:0e:10:4c:ab | 2012-12-27 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-27 | 2013-01-25 | 2013-01-27 |  | 17/10/2012 09:04:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:11:47 Hernan Martins Alves Segundo Janay Informou no fone:38 9828-5514 - AV. MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO, nº 307 é da Prefeitura e o endereço correto é Mari | 2013-03-27 | [5 empty] | 10.173.6.1 | No modem.
4583 | 4583 | 4583 | SES-GROL-4583 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GRÃO MOGOL | NORTE DE MINAS | 16°33'26.88"S | 42°53'37.99"O | 4033 | 2012-10-31 | IZABEL CRISTINA BELLI GOMES | R. José Devier, n 80 - CENTRO | (38)3238-1477 | 39570-000 | 00:20:0e:10:57:b8 | 2013-03-27 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | 14/12/2012 11:26:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 13/12/2012 13:40:28 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.173.5.1 | Conectado ao modem
4582 | 4582 | 4582 | SES-GAIA-4582 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GALILÉIA | LESTE | 18°59'46.64"S | 41°32'5.12"O | 4033 | 2012-10-31 | LINARA CRISTHINNI SCOTTA MERLO | AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, 863 - CENTRO | (33)3244-1736 | 35250-000 | 00:20:0E:10:54:B5 | 2012-11-29 | Rodrigo Salgado | 2012-11-29 | 2013-01-25 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.173.4.1 | No modem.
4581 | 4581 | 4581 | SES-FRIS-4581 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | 4033 | 2012-10-15 | LAINE SOARES MENDONÇA | RUA MINAS GERAIS, N° 113. AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. - CENTRO | (33)3514-8013 | 39695-000 | 00:20:0E:10:54:C0 | 2012-12-21 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-21 | Pendente | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.173.3.1 | Não tem computador.
4580 | 4580 | 4580 | - | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | 4033 | - | Fátima Sueli Almeida C Duarte / Bruno Luiz de | Avenida Jõao Duarte Lima, 206 - Serra | 37 9971 1189 | 35666-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novembro. | 15/10/2012 12:13:43 Hernan Martins Alves Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novemb | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.2.1 | -
4579 | 4579 | 4579 | SES-MAAS-4579 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | 4033 | 2012-10-29 | Fátima Sueli Almeida C. Duarte / Bruno Luiz d | Rua Cruzeiro 140 - Serra | 37 3272 1436 | 36660-00 | 00:20:0e:10:54:83 | 2012-11-29 | Renato Bertolini | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.173.1.1 | cabo conectado ao modem
4578 | 4578 | 4578 | SES-MAAS-4578 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-12-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | 4033 | 2012-10-15 | Silvia Duarte Valadares | Rua José Aniceto, s/n.º - Centro | 37 3272 1229 | 35666-000 | 00:20:0e:10:53:1b | 2012-11-29 | Renato Bertolini | 2012-11-29 | 2013-01-17 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.173.0.1 | Conectado ao modem
4577 | 4577 | 4577 | SES-LUGO-4577 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | 2013-01-11 | 2012-12-01 | 2013-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LUISBURGO | LESTE DO SUL | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O | 4033 | 2012-10-22 | Aline da Silva Braga | Avenida Ayrton Senna - Boa Esperança | (33) 88387236 | 36923-000 | 00:20:0e:10:55:53 | 2013-01-11 | Mario Lucio Souza | 2013-01-11 | 2013-01-25 | 2013-02-11 |  | 10/01/2013 10:35:27 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-04-11 | [5 empty] | 10.172.255.1 | No modem.
4576 | 4576 | 4576 | SES-LUGO-4576 | 2012-10-02 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-02-02 | 2013-01-10 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LUISBURGO | LESTE DO SUL | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O | 4033 | 2012-10-22 | Thiara Guimarães Heleno de oliveira Pôncio | Rua Orlando Muniz de Carvalho - Centro | (33) 33787068 | 36923-000 | 00:20:0e:10:57:19 | 2013-02-05 | André Silva Braz | 2013-02-05 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 10/01/2013 10:36:55 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-05-06 | 2013-03-27 |  | AIRTON | Solicitei o reset do equipamento, porém o senhor Cláudio me falou que provavelmente a antena estaria desalinhada, pois houve uma chuva muito forte, que destelhou casas e arrancou árvores na localidade. Cláudio repassou que se preciso, podemos ligar diretamente para ele no telefone 33 8827-1122 |  | 10.172.254.1 | Modem.
4575 | 4575 | 4575 | SES-LASA-4575 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Elizabeth Cristina de Melo Soares | Rua Professora Afra da Fonseca, 222 - Novo Horizonte | 34 3824 2105/2359/17 | 38720-000 | 00:20:0E:10:4A:58 | 2012-12-12 | Efren Mol | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.253.1 | Não há computador disponível.
4574 | 4574 | 4574 | SES-LASA-4574 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Leão Teotônio de Castro, 116 - Novo Horizonte | 34 3824 1581 | 38720-000 | 00:20:0E:10:4A:CE | 2012-12-12 | Efren Mol Peixoto | 2012-12-13 | Pendente | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.172.252.1 | Não há computador disponível.
4573 | 4573 | 4573 | SES-LASA-4573 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Juca do Lino, 35 - Bela Vista | 34 3824 2310 | 38720-000 | 00:20:0e:10:4c:c0 | 2012-12-12 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.251.1 | No modem.
4572 | 4572 | 4572 | SES-LASA-4572 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O | 4033 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Chiquinho Nazario, 114 - Planalto | 34 3824 2311 | 38720-000 | 00:20:0e:10:4f:59 | 2012-12-12 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-12 | Pendente | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.172.250.1 | Conectado ao modem
4559 | 4559 | 4559 | SES-FERO-4559 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O | 4033 | 2012-10-15 | Antonio Carlos Ferreira Pinheiro | Rua Maria Amelia de Souza Pedrosa - centro | 32 37421164 | 36815-000 | 00:20:0e:10:59:2f | 2013-03-12 | Mario Lucio Souza | 2013-03-12 | 2013-04-30 | 2013-04-12 |  | - | 2013-06-10 | 2013-05-17 |  | VODANET | Em contato com o Antonio o mesmo informou que a luz de erro esta acesa e a de power. |  | 10.172.249.1 | Modem.
5026 | 5026 | 5026 | SES-SAAI-5026 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | SUL | 22°14'59.52"S | 45°43'11.27"O | 4033 | 2012-11-13 | SIMONE RIBEIRO COSTA | Rua 3, Nº 10, esquina com a Av.Embaixador Bilac Pinto - Santa Felicidade | (35)3471-2006 | 37540-000 | 00:20:0E:10:54:5A | 2012-11-23 | Marcio Antonio | 2012-11-23 | 2013-01-17 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | [5 empty] | 10.173.33.1 | Vai deixar ligado no modem.
4476 | 4476 | 4476 | SES-SAXO-4476 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | 4033 | 2012-10-31 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA - VARGEM DA LUA | 3833-5562 | 35935-000 | 00:20:0E:10:54:90 | 2012-12-12 | André da Silva Braz | 2012-12-13 | 2013-01-03 | 2013-01-13 |  | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 2013-03-13 | 2013-04-16 | 2013-04-22 | AIRTON | Níveis baixos. | Airton informa que tinha mato na frete da antena. Link normalizado. | 10.173.32.1 | Nao vai deixar.
4609 | 4609 | 4609 | SES-NOEM-4609 | 2012-10-04 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2012-12-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O | 4033 | 2012-11-23 | NAYARA MAXIMIANO OLIVEIRA | JOÃO ALVES DE PAULA N/450 - CENTRO | (33)3241-8001 | 35298-000 | 00:20:0e:10:4c:2b | 2013-02-21 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-21 | #N/A | 2013-03-24 |  | 25/10/2012 13:21:26 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:39:44 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 2013-05-22 | [5 empty] | 10.173.31.1 | No modem.
4608 | 4608 | 4608 | SES-NIRA-4608 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-12-27 | 2012-12-03 | 2012-10-22 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2012-11-19 | JÚLIO CÉSAR SOUSA ROCHA | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS 67 - CENTRO | (38)3832-8336 | 39553-000 | 00:20:0E:10:55:76 | 2012-12-11 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-11 | 2013-01-17 | 2013-01-11 |  | 30/10/2012 11:32:38 Ivan Santos Atualizado, para agendar entrar em contato com Gabriela no N:038/9923-3967 Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:40:57 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.173.30.1 | Vai deixar ligado no modem.
4607 | 4607 | 4607 | SES-NAIA-4607 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NATALÂNDIA | NOROESTE | 16°33'52.97"S | 46°28'8.80"O | 4033 | 2012-10-31 | DAYANA BRANQUINHO DE ARAÚJO | RUA SÃO JOSÉ, 730 - CENTRO | (38)3675-8162 | 38658-000 | 00:20:0E:10:4F:6F | 2012-12-18 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-18 | 2013-01-25 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.29.1 | Ligado ao modem.
4605 | 4605 | 4605 | - | 2012-10-04 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-10 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O | 4033 | 2013-05-09 | LUIS HENRIQUE VIEIRA DOMINGUES | Rua Palmas nº 95 - JARDIM ELDORADO | (34)3283-0112/ 0541 | 38420-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 08/05/2013 10:52:40 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:38:48 Hernan Martins Alves Em novo contato no tel 34/9973-9498 foi informado que o endereço correto é rua palmas 95 Pendência Ativação 19/11/2012 13: | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.27.1 | -
4604 | 4604 | 4604 | SES-MOMA-4604 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MOEMA | OESTE | 19°51'4.73"S | 45°24'45.08"O | 4033 | 2012-10-31 | IVAN AMARAL CONTIJO | RUA ARAGUARI 787 - CENTRO | (37)3525-1350 | 35604-000 | 00:20:0E:10:53:80 | 2012-12-06 | Jair de Oliveira | 2012-12-07 | 2013-01-03 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | [5 empty] | 10.173.26.1 | Vai deixar conectado no modem.
4603 | 4603 | 4603 | - | 2012-10-04 | 2012-12-06 | 2012-12-27 | 2012-12-21 | - | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | MIRABELA | NORTE DE MINAS | 16°17'20.25"S | 44° 9'2.17"O | 4033 | 2013-05-06 | CHRISTIANE RODRIGUES PEREIRA | RUA: MUNIS PEREIRA DE ANDRADE N/81 - SÃO JOSE | (38)3239-1291/-1112 | 39420-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 10:16:45 Ivan Santos Atualizado ,RFM. Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 09:27:10 Hernan Martins Alves Endereço não foi atualizado. Endereço trata-se da Secretária da Saúde, Endereço correto é Augusto Ribeiro n°660 Bairro | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.25.1 | -
4602 | 4602 | 4602 | SES-MAPO-4602 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATIPÓ | LESTE DO SUL | 20°16'50.20"S | 42°20'22.34"O | 4033 | 2012-10-31 | JORGEANNE DE OLIVEIRA ASSIS | Rua Laurindo Pita s/n - CENTRO | (31)3873-2147 | 35367-000 | 00:20:0e:10:4c:79 | 2013-01-03 | André da Silva Braz | 2013-01-03 | 2013-01-25 | 2013-02-03 |  | - | 2013-04-03 | [5 empty] | 10.173.24.1 | Cabo não possui o comprimento corretp
4601 | 4601 | 4601 | SES-MASO-4601 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4035 | 2012-10-31 | SILVIA NEVES DE SOUZA | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 - ALTO BONITO | (38)3616-3191 | 39478-000 | 00:20:0E:10:58:09 | 2013-03-25 | Walter Leandro | 2013-03-25 | #N/A | 2013-04-25 |  | - | 2013-06-23 | [5 empty] | 10.173.23.1 | Não tem cabo.
4600 | 4600 | 4600 | SES-MAIA-4600 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATERLÂNDIA | CENTRO | 18°27'23.46"S | 43° 3'16.78"O | 4033 | 2012-10-31 | GUSTAVO MARTINS OLIVEIRA DIAS | RUA ANA MARQUES, 278, CENTRO | (33)3427-1127 - | 39755-000 | 00:20:0e:10:53:62 | 2012-12-03 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-03 | Pendente | 2013-01-03 |  | - | 2013-03-03 | [5 empty] | 10.173.22.1 | Porta LAN ocupada
4599 | 4599 | 4599 | SES-MAIS-4599 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARMELÓPOLIS | SUL | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O | 4033 | 2012-10-31 | PAULO BRUNO CARNEIRO DA SILVA | Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Ministro Tancredo Neves. | (35)9880-7883 | 37516-000 | 00:20:0e:10:56:67 | 2012-11-09 | Jair de Oliveira | 2012-11-09 | 2013-01-03 | 2012-12-10 |  | 17/10/2012 09:32:45 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:36:59 Hernan Martins Alves Segundo Paulo Informou no fone: 35 9880-7883 que trata-se da Farmácia de Minas que fica na Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Mini | 2013-02-07 | [5 empty] | 10.173.21.1 | O cabo não possui o comprimento correto
4598 | 4598 | 4598 | - | 2012-10-04 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-10 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | MARIPÁ DE MINAS | SUDESTE | 21°41'8.84"S | 42°57'11.43"O | 4033 | 2013-05-09 | PAULO FERNANDO GARCIA | RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, 02 - CENTRO | (32)3263-1341 | 36608-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 08/05/2013 10:02:49 Ivan Santos Atualizado , Rua Osvaldo Machado , 260 centro RFM Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:40:26 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.20.1 | -
4597 | 4597 | 4597 | SES-MAAC-4597 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARILAC | LESTE | 18°28'24.45"S | 42° 5'49.25"O | 4033 | 2012-10-31 | THIARA VIEIRA DOS SANTOS | RUA ALVINO LEITE, 242 - CENTRO | 3232921263 | 35115-000 | 00:20:0e:10:4a:e4 | 2012-12-04 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-05 | 2013-01-03 | 2013-01-05 |  | - | 2013-03-05 | 2013-02-22 | 2013-03-25 | AIRTON | (33)3292-1263- Thiara informa que apenas a luz do power que fica acesa. | O técnico Airton comunicou que havia uma pipa na ODU. Link normalizado. | 10.173.19.1 | Porta LAN está ocupada
4596 | 4596 | 4596 | SES-LARI-4596 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAMBARI | SUL | 21°58'1.71"S | 45°20'47.78"O | 4033 | 2012-11-12 | GABRIELA HELENA BRAGA | AVENIDA RENATO NASCIMENTO - VOLTA DO Ó | (35)3271-1768 | 37480-000 | 00:20:0e:10:55:2e | 2012-11-22 | Fábio Passone | 2012-11-22 | 2013-01-17 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.173.18.1 | a localidade não possui computador
4595 | 4595 | 4595 | SES-JUIA-4595 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2012-11-30 | SIDINEI JOSÉ MARQUES | RUA Alderico Pinto de Aguiar s/n - Jardim Santo Antonio | (35)3553-1408/1220 | 37805-000 | 00:20:0E:10:54:7F | 2012-12-13 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-13 | 2013-01-04 | 2013-01-13 |  | 17/10/2012 08:43:44 Ivan Santos Endereço atualizado.35/3553-1220 Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:10:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Alex no fone: 35 3553-1681 ele informou que o endereço é da secretaria da saúde o numero | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.173.17.1 | Nao tem computador.
4594 | 4594 | 4594 | SES-JUTO-4594 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JURAMENTO | NORTE DE MINAS | 16°50'49.24"S | 43°35'2.63"O | 4033 | 2012-10-31 | SARAH CRISTINA CORREIA BATISTA | RUA JOSÉ VICENTE COSTA 11 - CENTRO | (38)3236-1118 | 39590-000 | 00:20:0E:10:54:48 | 2012-12-19 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-19 | 2013-01-25 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.16.1 | Conectado ao modem
4593 | 4593 | 4593 | SES-JOAN-4593 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOSÉ RAYDAN | LESTE | 18°12'58.15"S | 42°30'14.54"O | 4033 | 2012-10-31 | LAURIANO VIEGAS DE FREITAS | RUA: ANTÔNIO PINTO RIBEIRO, nº 20 - CENTRO | (33)3431-9005 | 39775-000 | 00:20:0E:10:54:6B | 2012-12-20 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.15.1 | Nao tem computador.
4592 | 4592 | 4592 | SES-ITTA-4592 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITUETA | LESTE | 19°22'25.14"S | 41° 9'48.70"O | 4033 | 2012-11-23 | PRISCILA BALDON | Avenida Cel Osório, 319 - centro | (33)3266-3222 | 35220-000 | 00:20:0E:10:4A:B1 | 2012-12-07 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-07 | 2013-01-25 | 2013-01-07 |  | 07/12/2012 11:08:20 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 07/12/2012 10:59:00 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 2013-03-07 | 2013-01-25 | 2013-01-30 | SIDINEI | Realizado contato atraves do numero 33 3266 3378 com Priscila, modem restartado mas o link não subiu, necessário encaminhar técnico na localidade. OBS: Cliente reclama que antes de parar de funcionar o link estava extremamente lento. | Técnico Sidney , OS 4592 , ligou e informou que o modem estava com a configuração do autostart desabilitada e o transmit desabilitado. | 10.173.14.1 | Sala não possui computador.
4591 | 4591 | 4591 | SES-ITDU-4591 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 2012-10-16 | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2012-11-30 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | Av. Fernando Costa n°792 - Centro | (35)3361-1591 | 37464-000 | 00:20:0E:10:55:25 | 2012-12-10 | Fabio Fernandes | 2012-12-10 | 2012-12-12 | 2013-01-10 | Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n°192 Centro | 17/10/2012 08:32:23 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:12:11 Hernan Martins Alves Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.173.13.1 | Não vai deixar.
4606 | 4606 | 4606 | SES-MOLO-4606 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-03 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MONTE BELO | NORDESTE | 16°43'0.08"S | 41°52'0.09"O | 4033 | 2012-10-31 | ANA PAULA VIANNA | Rua XV de Novembro, 824 - Centro | (35)3573-1288/1748 | 37115-000 | 00:20:0E:10:55:45 | 2012-12-10 | Fábio Passoni | 2012-12-10 | 2013-01-17 | 2013-01-10 | Prodemge informou erro no enedereço. | - | 2013-03-10 | [5 empty] | 10.173.28.1 | Computador esta longe.
5386 | 5386 | 5386 | SES-BETE-5386 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 1970-02-14 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2012-10-23 | Antônio Higino | Rua Rio de Janeiro, N°341 - Centro | 31 3218 0703 | 30160-040 | 00:20:0E:10:4C:33 | 2012-10-25 | Airton Gabriel | 2012-10-25 | #N/A | - | Feito acordo com SES para a instalação. Mudança de enderço não será cobrada. | Escritório de Advocacia | 2013-01-23 | [5 empty] | 10.173.34.1 | -
4637 | 4637 | 4637 | SES-SAAS-4637 | 2012-10-19 | 2012-12-04 | 2012-12-23 | 2012-12-19 | 2012-11-05 | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | SÃO ROQUE DE MINAS | SUL | 20°13'58.07"S | 46°22'1.49"O | 4033 | 2012-11-30 | CAMILA CASTRO GOULART | RUA GABRIEL DE ABREU 81 - CENTRO | (37)3433-1358/1122 | 37928-000 | 00:20:0E:10:55:24 | 2012-12-18 | João Carlos Widar | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | 29/11/2012 15:18:36 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendência Ativação Confirmada 29/11/2012 15:17:28 Verônica Bruna Barroso | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.73.1 | Não possui cabo.
4636 | 4636 | 4636 | SES-SAAO-4636 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | SÃO PEDRO DA UNIÃO | SUL | 21° 7'39.57"S | 46°36'57.39"O | 4033 | 2012-11-30 | MIRIAN REGINA BARBOSA | R, 1Âº DE JANEIRO, 256 | (35)3554-1277 | 37855-000 | 00:20:0e:10:56:0b | 2012-12-14 | João Widar | 2012-12-14 | 2013-01-04 | 2013-01-14 |  | - | 2013-03-14 | [5 empty] | 10.173.72.1 | Não há terminal próximo.
4635 | 4635 | 4635 | SES-SAIA-4635 | 2012-10-19 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-12-19 | 2012-11-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | SUDESTE | 20°46'21.97"S | 42°18'0.20"O | 4033 | 2012-11-28 | JANAINA LAVIOLA MASCARENHAS | RUA RAIMUNDO PEREIRA BAHIA, 400 - CENTRO | (32)3754-1180 / 1471 | 36810-000 | 00:20:0e:10:56:86 | 2013-04-17 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-04-17 | #N/A | 2013-05-18 |  | 06/11/2012 08:08:07 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/11/2012 15:19:42 Hernan Martins Alves Telefone temporariamente desligado, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 2013-07-16 | [5 empty] | 10.173.71.1 | Cabo curto.
4634 | 4634 | 4634 | - | 2012-10-19 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-09 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | SÃO FRANCISCO DE SALES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°51'17.77"S | 49°46'15.50"O | 4033 | 2013-05-09 | VEYLIANE BORGES DE OLIVEIRA | Avenida 18 nº 3283 Bairro Novo Horizonte | (34)3413-1596 | 38260-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 08/05/2013 09:20:56 Ivan Santos Atualizado . Pendência Ativação Resolvida 09/01/2013 11:38:29 Hernan Martins Alves Endereço e telefone corretos são: Avenida 18 nº 3282 Bairro Novo Horizonte, (34)3413-1596 Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.70.1 | -
4633 | 4633 | 4633 | SES-SAES-4633 | 2012-10-19 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-25 | 2012-11-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | LESTE | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O | 4033 | 2012-11-28 | MARIELLA MARINHO DE MORAIS | Rua Targino Ergulano de Oliveira, 83 | (33)3315-8006/8154 | 35335-000 | 00:20:0e:10:54:40 | 2012-12-20 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | Pendente | 2013-01-20 |  | 05/11/2012 15:17:55 Hernan Martins Alves Telefone não atente, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.69.1 | Não possui o comprimento correto
4632 | 4632 | 4632 | SES-SATO-4632 | 2012-10-19 | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 2013-01-11 | 2012-11-05 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTO HIPÓLITO | CENTRO | 18°16'57.58"S | 44°13'2.99"O | 4033 | - | Luiz | RUA ENIR SALES, 25 CENTRO | (38) 9923-0387 | 39210-000 | 00:20:0e:10:55:b5 | 2013-03-04 | Victor Hugo Fonseca | 2013-03-05 | 2013-04-26 | 2013-04-05 | Stephan | 29/11/2012 08:09:06 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/11/2012 15:16:24 Hernan Martins Alves Telefone não existe, favor enviar novo contato. Pendência Ativação | 2013-06-03 | [5 empty] | 10.173.68.1 | Não possui o comprimento necessário
4631 | 4631 | 4631 | SES-SAIA-4631 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | 2012-10-30 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA VITÓRIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°51'12.82"S | 50° 7'28.30"O | 4033 | 2012-12-20 | RAFAEL FLORENTINO COSTA | AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DE GOUVEIA nº 1.507 NOVO HORIZONTE | (34)3251-8505 | 38320-000 | 00:20:0E:10:54:68 | 2012-12-20 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-21 | 2013-01-17 | 2013-01-21 |  | 11/11/2012 08:03:38 Hernan Martins Alves Atualizar novo número: (33)8409-2600 Pendência Ativação | 2013-03-21 | 2013-01-07 | 2013-01-19 | SIDINEI | Realizado contato com Rafael através do numero 3199967210, informa que a fármacia foi furtada e dentre os pertences roubados está o modem , necessário que encaminhe um técnico até o local e instale um novo modem. | Odu queimada, troca de ODU. | 10.173.67.1 | Vai deixar conectado no modem.
4630 | 4630 | 4630 | SES-SARA-4630 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA ROSA DA SERRA | NOROESTE | 19°31'48.00"S | 46°57'56.99"O | 4033 | 2012-11-23 | NELSON NED DE OLIVEIRA | AVENIDA BRASIL, nº 979 NOVO HORIZONTE | (34)3654-1012 | 38805-000 | 00:20:0e:10:4a:91 | 2012-12-17 | Jair de Oliveira | 2012-12-17 | 2013-01-03 | 2013-01-17 |  | - | 2013-03-17 | [5 empty] | 10.173.66.1 | Conectado ao modem
4629 | 4629 | 4629 | SES-SAAS-4629 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O | 4033 | 2012-11-23 | VIRGINIA DE SOUZA SIMOES | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, S/N CENTRO | (33)3297-1312 | 39725-000 | 00:20:0e:10:54:a7 | 2012-12-13 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-13 | Pendente | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.173.65.1 | -
4628 | 4628 | 4628 | SES-SADE-4628 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2013-03-14 | 2012-12-18 | 2013-01-09 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | SUDESTE | 21°56'55.87"S | 43°42'25.18"O | 4033 | 2012-11-23 | RAQUEL SOARES SANCHES FERNANDES | Rua geraldo magela de paiva 50 CENTRO | (32)3283-8266 | 36132-000 | 00:20:0e:10:57:e9 | 2013-03-27 | Marcos Aurélio de Moura | 2013-04-01 | #N/A | 2013-05-02 |  | 14/03/2013 09:04:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 09/01/2013 15:49:56 Hernan Martins Alves Endereço e telefone pertence ao psf. Telefone e endereço da farmácia são:84201052 (Não possui telefone na farmácia, esse cel q tem deve | 2013-06-30 | [5 empty] | 10.173.64.1 | cabo muito curto para instalação
4627 | 4627 | 4627 | SES-RUTA-4627 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RUBELITA | NORTE DE MINAS | 16°24'31.85"S | 42°15'9.19"O | 4033 | 2012-11-23 | CINTTIA KATTIELY DE ALMEIDA | AVENIDA MIGUEL DE ALMEIDA - CENTRO | (38)3843-1159 | 39565-000 | 00:20:0E:10:4F:6C | 2012-12-13 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-13 | 2013-01-25 | 2013-01-13 | sem termo no saom. | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.173.63.1 | Vai deixar ligado no modem.
4626 | 4626 | 4626 | - | 2012-10-19 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-10 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | ROCHEDO DE MINAS | SUDESTE | 21°37'12.90"S | 43° 1'54.02"O | 4033 | 2013-05-09 | Cristiano agliu de habreu | RUA JOSÉ ARAÚJO PORTO, S/N CENTRO | (32)3262-1130 | 36604-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 08/05/2013 10:20:54 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:41:48 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais no PSF, alterar para Cristiano Agliu de Habreu/ (32)3274-1403. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.62.1 | -
4625 | 4625 | 4625 | SES-RIIS-4625 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | 4033 | 2012-11-23 | ANDRÉ AUGUSTO DA MATTA E SOUSA | RUA FREI GOTARDO BOOM S/N CENTRO | (32)3356-1360 | 36335-000 | 00:20:0e:10:55:f5 | 2012-11-21 | Jair de Oliveira | 2012-11-21 | 2013-01-03 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.173.61.1 | Conectado ao modem
4624 | 4624 | 4624 | SES-RIBA-4624 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIO POMBA | SUDESTE | 21°16'45.53"S | 43°10'30.31"O | 4033 | 2012-11-23 | DÉLIO SOARES FURDADO | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA 307 ROSÁRIO | (32)3571-1540 | 36180-000 | 00:20:0E:10:55:AA | 2012-11-30 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-30 | 2013-01-25 | 2012-12-31 |  | - | 2013-02-28 | [5 empty] | 10.173.60.1 | Junto ao modem.
4623 | 4623 | 4623 | - | 2012-10-19 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-10 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | RIO NOVO | SUDESTE | 21°27'54.32"S | 43° 6'59.61"O | 4033 | 2013-05-09 | Lorival | RUA JOÃO LUIZ VAROTO, 169, BAIRRO VEREDA DO SOL | (32)3274-2038 /2087 | 36150-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 08/05/2013 10:32:28 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:43:09 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais na unidade e o telefone registrado no sistema pertence a secretaria de saude, os dados a serem atualiz | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.59.1 | -
4622 | 4622 | 4622 | SES-RIAS-4622 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | CANCELADO | Agendado | CANCELADO | Lider | RIO PARDO DE MINAS | NORTE DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | 4033 | CANCELADO | JANAINA SOARES LOPES | RUA DR. LUIZ BENJAMIN DE MENEZES - BAIRRO BRASILIA | (33)3744-1390 | 39940-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 13/12/2012 15:48:20 Ivan Santos OS cancelada pois o municipio está errado o correto é Rio do Prado. Nova OS 5823. Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.58.1 | -
4620 | 4620 | 4620 | SES-PIBA-4620 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAJUBA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'32.38"S | 48°42'9.13"O | 4033 | 2012-11-23 | VANESSA PAULA DA SILVA BRUNOZI | PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO, nº 37 CENTRO | (34)3426-0132 | 38210-000 | 00:20:0E:10:54:D2 | 2013-01-09 | Paulo Vila | 2013-01-09 | 2013-01-25 | 2013-02-09 |  | - | 2013-04-09 | [5 empty] | 10.173.57.1 | Vai deixar conectado no modem.
4619 | 4619 | 4619 | - | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | 2012-11-11 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | PINGO D'ÁGUA | LESTE | 19°45'6.91"S | 42°26'12.32"O | 4033 | - | LORENA RODRIGUES DE SOUZA FRAGOSO | AV: DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 131 CENTRO | (33)3353-6155 | 35348-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 11/11/2012 06:59:36 Hernan Martins Alves Em contato com o Marcos Vegat: 33 8897-4944 fui informada que a unidade esta em reforma o termino da mesma esta prevista para o final de Novembro ou inicio de Dezembro. Ativação Agendada | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.56.1 | -
4618 | 4618 | 4618 | SES-PITA-4618 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | 2012-10-26 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIMENTA | OESTE | 20°28'11.06"S | 45°48'8.52"O | 4033 | 2012-12-10 | LUCIANA SOEIRO MACHADO MIRANDA LOPES DA SILVA | Avenida JK ,401 CENTRO | (37)3324-1275 | 35585-000 | 00:20:0E:10:55:47 | 2012-12-21 | Jair de Oliveira | 2013-01-07 | 2013-01-03 | 2013-02-07 | sem termo no saom. | 26/11/2012 15:30:37 Ivan Santos Lá(Avenida JK ,401) é RFM e não PSF. Agenda Ativacao Aprovada 26/10/2012 11:40:03 Ivan Santos O telefone na farmácia é (37)3324-1275. Agenda Ativacao Aprovada | 2013-04-07 | [5 empty] | 10.173.55.1 | -
4617 | 4617 | 4617 | - | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2013-03-24 | 2012-12-18 | 2013-05-16 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | PIEDADE DE CARATINGA | LESTE | 19°45'34.08"S | 42° 4'35.03"O | 4033 | 2012-11-23 | ELIETE ZEFIRINO DE OLIVEIRA CAMPOS | PRAÇA ADRIANO SABINO, 256 CENTRO | (33)3323-8134 | 35325-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 16/05/2013 10:46:28 Hernan Martins Alves Endereço correto é Avenida Nossa Senhora da Piedade ,492/ RFM (33)9935-0707 ELIETE ZEFIRINO DE OLIVEIRA CAMPOS Pendência Ativação 15/01/2013 16:36:51 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a lo | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.54.1 | -
4616 | 4616 | 4616 | SES-PETA-4616 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRA DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°35'44.80"S | 42°43'7.17"O | 4033 | 2012-12-08 | EDNA MARTINIANO PARADELA LANA | RUA A , Nº 115 CENTRO | (31)3896-1214 | 36585-000 | 00:20:0e:10:57:c2 | 2013-02-07 | Jair de Oliveira | 2013-02-08 | 2013-03-04 | 2013-03-11 |  | - | 2013-05-09 | [5 empty] | 10.173.53.1 | Não possui cabo RJ45
4614 | 4614 | 4614 | SES-PABA-4614 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PARAOPEBA | CENTRO | 19°16'26.00"S | 44°24'14.00"O | 4033 | 2012-11-23 | FABRICIO JUNIOR ALVES TEIXEIRA | RUA JOSE DALLE - CENTRO | (31)3714-3418 | 35774-000 | 00:20:0E:10:54:6A | 2012-11-23 | Jair de Oliveira | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 2012-12-27 |  | - | 2013-02-24 | [5 empty] | 10.173.52.1 | Vai deixar ligado no modem.
4613 | 4613 | 4613 | SES-OLES-4613 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA FORTES | SUDESTE | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O | 4033 | 2012-11-23 | PATRÍCIA ESTER RODRIGUES ROSA DE PAULA | PRAÇA ROSA MISTICA, nº 75 CENTRO | (32)3366-1180 | 36250-000 | 00:20:0E:10:53:69 | 2012-11-21 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-21 | 2013-01-03 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.173.51.1 | Junto ao pc.
4612 | 4612 | 4612 | - | 2012-10-19 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-01-15 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | OLIVEIRA FORTES | SUDESTE | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O | 4033 | 2013-05-09 | RODRIGO FARIA DA SILVA | RUA: 22 DE ABRIL, nª 394 CENTRO | 35 3274-1422 / 1422 | 37488-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 14:47:47 Ivan Santos Atualizado/RFM ,o psf fica ao lado da farmacia. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:37:12 Hernan Martins Alves Telefone da farmacia é 35 3274-1422 Telefone do Rodrigo 99521435 Numero do endereço da farmac | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.50.1 | -
4611 | 4611 | 4611 | SES-OLIA-4611 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLARIA | SUDESTE | 21°52'36.03"S | 43°56'10.61"O | 4033 | 2012-11-23 | AMÉRICA DE ALMEIDA LAGE | AVENIDA MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 32 CENTRO | (32)8436-7092 | 36145-000 | 00:20:0E:10:55:78 | 2012-12-11 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-12 | 2013-01-17 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.173.49.1 | Nao tem computador.
4610 | 4610 | 4610 | - | 2012-10-19 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-01-15 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | NOVA PONTE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 9'46.56"S | 47°40'41.46"O | 4033 | 2013-05-09 | RITA DE CASSIA FERREIRA | Rua Manuel Pires De Miranda,311 - São Francisco | (34)3356-8074/8090 | 38160-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 14:37:18 Ivan Santos Atualizado/RFM Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:37:39 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação 06/11/2012 08:02:20 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ati | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.48.1 | -
4649 | 4649 | 4649 | SES-VARE-4649 | 2012-10-19 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-25 | 2012-11-12 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARGEM ALEGRE | LESTE | 19°35'48.33"S | 42°17'29.09"O | 4033 | - | Simone Nayara da Cunha Ferreira | Rua antonio jose silveira 50 | (33)8839-6038 | 35199-000 | 00:20:0E:10:57:9F | 2013-03-25 | Marcos Antonio | 2013-03-27 | #N/A | 2013-04-27 |  | 19/11/2012 13:57:56 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com Reinaldo no (33)8838-7315. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 08:09:41 Hernan Martins Alves Telefone temporariamente desligado, favor informar novo contato. Pendência Ati | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.173.47.1 | Não vai deixar, mas tem computador.
4638 | 4638 | 4638 | SES-SARE-4638 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | 4033 | 2012-12-08 | LEILA APARECIDA RAMOS VERISSIMO | RUA JOÃO PINTO DE FARIA nº 1.320 CENTRO | (32)3426-7127 | 36793-000 | 00:20:0e:10:55:49 | 2013-01-09 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-01-09 | 2013-01-25 | 2013-02-09 |  | - | 2013-04-09 | [5 empty] | 10.173.46.1 | Conectado ao modem
4639 | 4639 | 4639 | SES-SATA-4639 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-18 | 2012-11-12 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | LESTE | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O | 4033 | 2012-12-20 | JOANA DARK BARBOSA | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N, QUADRA 6, LOTE 9, - NOVO MUNDO | (33)3315-7523 | 35334-000 | 00:20:0E:10:54:F2 | 2012-12-20 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | Pronto pra ser entregue | 2013-01-20 |  | 13/11/2012 14:04:10 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 08:13:05 Hernan Martins Alves Telefone não atende, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.45.1 | Vai deixar conectado no modem.
4641 | 4641 | 4641 | SES-SAGO-4641 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO TIAGO | CENTRO SUL | 20°54'8.05"S | 44°30'3.62"O | 4033 | 2012-11-23 | RUGERMA SILVEIRA MARTINS SANTIAGO | Rua Dom Viçoso nº 170 Centro | (32)3376-1122 | 36350-000 | 00:20:0E:10:54:DE | 2012-12-18 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-18 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.44.1 | Nao vai deixar.
4640 | 4640 | 4640 | SES-SADE-4640 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | SUL | 22°12'56.41"S | 44°58'57.71"O | 4033 | 2012-11-23 | MARIANE DE BIASI SOUZA | RUA PADRE JOSÉ FERREIRA LEITE nº 395 CENTRO | (35)3365-1244 | 37467-000 | 00:20:0e:10:54:71 | 2012-11-22 | Fábio Passoni | 2012-11-23 | 2013-01-17 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | [5 empty] | 10.173.43.1 | Conectado ao modem
4642 | 4642 | 4642 | SES-SETO-4642 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENADOR JOSÉ BENTO | SUL | 22° 9'44.55"S | 46°10'50.36"O | 4033 | 2012-10-25 | LILIANE CRISTINA DO PRADO PAIVA | R NOSSA SENHORA DAS GRACAS S/N - CENTRO | (35)3426-1219 | 37558-000 | 00:20:0E:10:55:21 | 2012-10-26 | Fábio Passoni | 2012-10-26 | 2012-12-11 | 2012-11-26 |  | - | 2013-01-24 | [5 empty] | 10.173.42.1 | Não, pc fica longe do modem.
4643 | 4643 | 4643 | SES-SEES-4643 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | JEQUITINHONHA | 17°56'16.97"S | 43°13'32.19"O | 4033 | 2012-11-23 | FREDERICK VERNER GODINHO DE ARAUJO LIMA | R SERAFIM CAMPOS, S/N - CENTRO | (38)3525-1239 | 39190-000 | 00:20:0e:10:55:33 | 2012-12-10 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 2013-01-11 |  | - | 2013-03-11 | [5 empty] | 10.173.41.1 | Não possui o comprimento correto de cabos
4644 | 4644 | 4644 | SES-SEGA-4644 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | SERITINGA | SUL | 21°55'49.62"S | 44°31'29.97"O | 4033 | 2012-11-30 | NELSON PESSÔA DE MELLO FILHO | RUA JOAQUIM MOREIRA, 38 CENTRO | (35)9983-2065 | 37454-000 | 00:20:0e:10:56:96 | 2012-12-11 | Fábio Fernandes | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 2013-01-12 |  | - | 2013-03-12 | [5 empty] | 10.173.40.1 | -
4645 | 4645 | 4645 | SES-SEAS-4645 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRA AZUL DE MINAS | CENTRO | 18°20'40.44"S | 43°10'31.71"O | 4033 | 2012-11-23 | FLÁVIA CRISTINA SIMAN CHAVES | RUA DEPUTADO FRANCELINO PEREIRA, nº 376 CENTRO | (38)3547-1374 | 39165-000 | 00:20:0e:10:54 | 2012-11-23 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-23 | Pendente | 2012-12-24 | sem termo no saom. | - | 2013-02-21 | [5 empty] | 10.173.39.1 | Distância entre o modem e o pc é maior do que o tamanho do cabo.
4646 | 4646 | 4646 | SES-SEOS-4646 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SERRANOS | SUL | 21°53'25.40"S | 44°30'33.89"O | 4033 | 2012-11-23 | CRISTIANE SOUZA VILELA | AV. RUI BARBOSA, 56 (PROXIMO AO CORREIO) CENTRO | (35)3322-1202/1270 | 37452-000 | 00:20:0E:10:4C:58 | 2012-11-29 | Jair de Oliveira | 2012-11-29 | 2013-01-03 | 2012-12-30 |  | - | 2013-02-27 | [5 empty] | 10.173.38.1 | Junto ao modem.
4647 | 4647 | 4647 | SES-TIES-4647 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TIRADENTES | CENTRO SUL | 21° 6'40.71"S | 44°10'6.63"O | 4033 | 2012-11-23 | PATRICIA DE CASTRO FAJARDO / Andreia | RUA: FREI VELOSO, nº 270 - PACU | 3299518673 | 36325-000 | 00:20:0E:10:54:7C | 2012-11-22 | Jair de Oliveira | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.173.37.1 | Junto ao modem.
4648 | 4648 | 4648 | - | 2012-10-19 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-23 | 2013-01-15 | DESPARALISADO | Agendado | LIDER | Lider | URUANA DE MINAS | NOROESTE | 16° 8'5.76"S | 46°20'19.58"O | 4033 | 2013-05-09 | MARCELO MARQUES | RUA URUCUIA, nº 470 CENTRO | (38)3678-9090 | 38630-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 08/05/2013 10:44:55 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 11:54:18 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.36.1 | -
4621 | 4621 | 4621 | SES-PODO-4621 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-18 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O | 4033 | 2012-11-23 | DANIELA RIBEIRO MAGALHÃES | RUA ARCANJO MENDES N/ 264 CENTRO | (35)3283-1408 | 37757-000 | 00:20:0e:10:55:74 | 2012-12-05 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | 2013-01-17 | 2013-01-05 |  | 19/10/2012 15:39:14 Ivan Santos O endereço correto é RUA ARCANJO MENDES, 264, Centro. Poço Fundo Gentileza liberar para alterar na OS. Obrigado. Agenda Ativacao Aprovada | 2013-03-05 | [5 empty] | 10.173.35.1 | Sem computador na localidade
5510 | 5510 | 5510 | SES-SAEI-5510 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | 4033 | 2012-11-13 | NAZARENO / PATRICIA PAULA DE CARVALHO | Rua Édipo Monteiro Castanheiras, 675 | (32) 3371.6299 | 36305-326 | 00:20:0E:10:54:C9 | 2012-11-20 | Jair de Oliveira | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.173.99.1 | Vai deixar no Hub.
5527 | 5527 | 5527 | - | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | 2012-11-19 | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | Lider | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4033 | CANCELADO | Vera Maria Borges do Nascimento Guilherme | Fazenda:Córrego dos Claros | (33) 3322.1211 | 36600-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 19/11/2012 14:07:17 Ivan Santos Cancelada pois o municipio esta errado. Os S 5608 aberta com municipio correto. Solicitação Cancelada 19/11/2012 11:10:15 Hernan Martins Alves Coordenadora Alice, informa que o município correto é Caratinga. P | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.98.1 | -
5528 | 5528 | 5528 | SES-PEDO-5528 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2012-11-14 | ANDERSON CEL | RODOVIA MARIA DA PEIEDADE COSTA, S/N - FAZENDA RENASCER | (31) 3273-8802 | 33600-000 | 00:20:0E:10:54:FD | 2012-11-14 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-11-19 | #N/A | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | 2013-01-11 | 2013-03-20 | AIRTON | Aline informa que esta chovendo muito na localidade. Foram realizados todos os procedimentos, porem o mesmo não normaliza no sistema. | Segundo o técnico Airton, a antena estava frouxa. Link normalizado | 10.173.97.1 | Localidade não possui pc.
5530 | 5530 | 5530 | SES-UBBA-5530 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'0.73"S | 47°55'56.46"O | 4033 | 2012-11-13 | Tadeu Luciano Pereira | RUA SETE DE SETEMBRO, N° 111 | (34) 3332-6308 | 38015-140 | 00:20:0e:10:53:b8 | 2012-12-21 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-21 | Pendente | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.173.96.1 | No modem.
5531 | 5531 | 5531 | SES-JURA-5531 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | 4033 | 2012-11-13 | ERICA DANIEL TEIXEIRA VIERA / FRANCISCO | Estrada do Café, s/n | (32) 3222-7195 | 36087-100 | 00:20:0E:10:54:97 | 2012-11-16 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | [5 empty] | 10.173.94.1 | Junto ao modem.
5533 | 5533 | 5533 | SES-OLRA-5533 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-11-13 | JESOM / JERSOM | BR 381 KM 600 | 37- 9909-3951 | 35540-000 | 00:20:0e:10:55:0c | 2012-12-20 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.93.1 | Não há terminal próximo.
5534 | 5534 | 5534 | SES-OLRA-5534 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | 4033 | 2012-11-13 | JERSOM / JESOM | ALAMEDA DR. CICERO DE CASTRO FILHO, 971 | 37- 9909-3951 | 35540-000 | 00:20:0E:10:55:43 | 2012-12-19 | Diego Lemos Carriom | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.92.1 | Nao tem computador.
5535 | 5535 | 5535 | SES-UBBA-5535 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'0.73"S | 47°55'56.46"O | 4033 | 2013-01-11 | Miriam Bertulucci da Cruz | Estrada do Lageadinho, km 4,5 | (34) 3315-6999 | 38017-030 | 00:20:0E:10:57:91 | 2013-01-23 | Ederson Martins | 2013-01-24 | 2013-01-31 | 2013-02-24 |  | - | 2013-04-24 | [5 empty] | 10.173.91.1 | Não vai deixar.
5536 | 5536 | 5536 | SES-UBBA-5536 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'0.73"S | 47°55'56.46"O | 4033 | 2012-11-13 | RICARDO | BR 262 - KM 794 | (34)8862-0788 | 38026-260 | 00:20:0e:10:53:f0 | 2012-12-21 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-26 | Pendente | 2013-01-26 |  | - | 2013-03-26 | 2013-03-01 | ALBO | WALTER | OS 5536 , ja normalizei e voltou a cair inumeras vezes, conversando com Zé Roberto, verificamos que a antena esta instalada no chao em uma localidade que o mato cresce rapido e cobre a visada da antena, ainda segundo ele os cabos estão entortados possivelmente quebrado em algumas partes , pois quando ele mexeu logo depois o link normalizou , fiquei monitorando ele caiu e depois voltou novamente. |  | 10.173.90.1 | Não possui computador na localidade | 2013-01-08 | 2013-01-22 | LIDER | Realizado contato com Edson no telefone 3488522698 , informa que ocorreu uma chuva muito forte na localidade , retiramos e recolocamos o modem na tomada e a Vsat não subiu, antena pode ter sido desalinhada. | Técnico Jair realizou o reparo na OS 5536. Antena estava sem sinal e fez o reapontamento da mesma. Nives 9.0 SNR e 9.0 ES/N0.
5537 | 5537 | 5537 | SES-JAAS-5537 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2012-11-13 | David Arão Siqueira / FERNANDA / VEREADOR MAR | RUA ESPERANÇA 20 | 3213-3111 | 35830-000 | 00:20:0E:10:54:C2 | 2012-11-20 | Sidinei de Paula | 2012-11-21 | #N/A | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.173.87.1 | Não tem computador.
5538 | 5538 | 5538 | SES-CALO-5538 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-11-12 | SEBATIÃO | ESTRADA DO COROADO S/N | 35- 9830-9080 | 37270-000 | 00:20:0E:10:55:36 | 2012-11-21 | Ivan Paulino | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | [5 empty] | 10.173.86.1 | Vai deixar.
5540 | 5540 | 5540 | SES-RORA-5540 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ROSÁRIO DA LIMEIRA | SUDESTE | 20°58'4.58"S | 42°30'20.91"O | 4033 | 2012-11-13 | JULIANA LACERDA DE ALMEIDA | Fazenda Vida Nova S/N | 32 -8889-2348 | 36878-000 | 00:20:0E:10:54:7E | 2012-11-20 | André da Silva Braz | 2012-11-20 | 2013-01-03 | 2012-12-21 |  | - | 2013-02-18 | [5 empty] | 10.173.84.1 | Localidade não possui pc.
5541 | 5541 | 5541 | SES-SARA-5541 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2012-11-12 | Valtencir ou Binha | Rua Fiertague, s/n | 3672-3543 | 34740-000 | 00:20:0E:10:54:72 | 2012-11-12 | Sidnei de Paula Silva | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-14 |  | - | 2013-02-11 | [5 empty] | 10.173.83.1 | Não possui cabo.
5542 | 5542 | 5542 | SES-LATA-5542 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2012-12-13 | Valtencir ou Binha | Rua Lucas de Matos Pinho, 145 | 9203-2017 | 33400-000 | 00:20:0E:10:54:D0 | 2012-12-13 | Airton Gabriel | 2012-12-13 | #N/A | 2013-01-13 |  | - | 2013-03-13 | [5 empty] | 10.173.82.1 | Nao tem computador.
5543 | 5543 | 5543 | SES-FRSA-5543 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | 16°28'7.94"S | 43°29'6.55"O | 4033 | 2012-12-13 | GERALDINHO | Rua BR 251- KM23 | 38-9938-7997/9121-02 | 39400-197 | 00:20:0e:10:54:db | 2012-12-18 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-20 | 2013-01-25 | 2013-01-20 | Há picos muito acima da velocidade do link e falha na plotagem do gráfico. | 29/11/2012 17:15:28 Ivan Santos Aprovado Pendência Ativação Resolvida | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.88.1 | Conectado ao modem
5544 | 5544 | 5544 | SES-COTE-5544 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CONSELHEIRO LAFAIETE | CENTRO SUL | 20°39'34.78"S | 43°47'7.80"O | 4033 | 2012-11-13 | Maria Celia | Rodovia MG 129 Km 10 | (31) 3742-1445 | 36400-000 | 00:20:0e:10:54:78 | 2012-11-20 | São Pedro Gonçalves Botelho | 2012-11-21 | 2013-01-17 | 2012-12-22 |  | - | 2013-02-19 | [5 empty] | 10.173.89.1 | localidade não possui computador
5546 | 5546 | 5546 | SES-UBIA-5546 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | MARCOS | RUA CIBIPIRUNA , 1460 | 34-3217-6771 | 38412-604 | 00:20:0e:10:58:e5 | 2013-01-16 | Ederson Martins Pires | 2013-01-16 | 2013-01-21 | 2013-02-16 |  | - | 2013-04-16 | [5 empty] | 10.173.81.1 | Não possui cabo
5547 | 5547 | 5547 | SES-UBIA-5547 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | MARCOS | RUA ESPATODIA, 805 B | 34-3217-6771 | 38412-608 | 00:20:0e:10:57:df | 2013-01-17 | Ederson Martins Pires | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-02-17 |  | - | 2013-04-17 | [5 empty] | 10.173.79.1 | conectado ao mundo
5548 | 5548 | 5548 | SES-BAIS-5548 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | 4033 | 2012-11-12 | IRIS / APARECIDA RODRIGUES VILAÇA | RUA BIAS FORTES, 138 | 31- 3837-2884 | 35970-000 | 00:20:0e:10:57:c1 | 2013-01-21 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-02-21 |  | 13/12/2012 16:07:58 Ivan Santos Endereço Correto. Agenda Ativacao Aprovada 10/12/2012 10:19:21 Hernan Martins Alves Conforme responsável localidade irá mudar de endereço, mas não soube informar o novo endereço. Ativação Agendada | 2013-04-21 |  |  |  | Instalação |  | 10.173.78.1 | Não há terminal próximo.
5549 | 5549 | 5549 | SES-COEM-5549 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | CONTAGEM | CENTRO | 19°56'18.82"S | 44° 3'10.58"O | 4033 | 2012-12-05 | Giovanni Alexandre Silva | Rua Rio Branco, nº 233 Bairro: Amazonas | (31) 3361-7526/7009 | 32223-540 | 00:20:0e:10:54:b6 | 2012-12-07 | Sidinei de Paula | 2012-12-07 | 2012-12-28 | 2013-01-07 |  | - | 2013-03-07 | 2013-03-22 | 2013-03-14 | WALTER | Link em queda, sem contato com o local. | Técnico Walter informou que o equipamento estava fora da tomada. Link normalizado. | 10.173.77.1 | Não possui cabo RJ45
5550 | 5550 | 5550 | SES-UBIA-5550 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | Renato | Rua opala, 571 | (34) 3238-2188 | 38414-050 | 00:20:0e:10:57:90 | 2013-01-17 | Ederson Martins Pires | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-02-17 |  | - | 2013-04-17 | [5 empty] | 10.173.75.1 | Não possui computador
5551 | 5551 | 5551 | SES-UBIA-5551 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | RENATO | Chácaras Douradinhos, lote 33, 34 e 35 | (34) 3238-2188 | 38400-000 | 00:20:0e:10:57:45 | 2013-01-18 | Ederson Martins Pires | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-02-18 |  | - | 2013-04-18 | [5 empty] | 10.173.76.1 | Não possui cabo RJ45
5529 | 5529 | 5529 | - | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | CANCELADO | GLEICY JADQUELINE DE FREITAS | ALAMEDA DO CISNEY, 107 | 3511- 8230 | 32534-730 | - |  | Airton |  | #N/A | #N/A |  | 08/11/2012 14:27:19 Marcos Gonzaga Milagres Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.95.1 | -
5545 | 5545 | 5545 | SES-ESAS-5545 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 2013-01-07 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | ESMERALDAS | CENTRO | 19°45'46.24"S | 44°18'47.24"O | 4033 | 2012-11-14 | ROSBSON BASTOS / PATRICIA FERREIRA | RUA ELIAS RODRIGUES COSTA, SN | 3538-4213 | 35740-000 | 00:20:0e:10:55:7b | 2012-11-14 | Sidinei de Paula | 2012-11-19 | 2012-12-28 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | [5 empty] | 10.173.80.1 | -
5552 | 5552 | 5552 | SES-BETE-5552 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2012-11-21 | RONALDO VIANA | RUA das Pedrinhas, 342 - São João Batista | (31) 3457-4660/ | 31515-130 | 00:20:0E:10:54:B9 | 2012-11-23 | Sidinei de Paula | 2012-11-23 | 2012-12-28 | 2012-12-24 |  | - | 2013-02-21 | [5 empty] | 10.173.100.1 | Junto o modem.
5553 | 5553 | 5553 | SES-GOES-5553 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GOVERNADOR VALADARES | LESTE | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | 4033 | 2012-12-18 | Ana Martins Godoy Pimenta | Rua: GERALDO VIEIRA S/N - SÃO ANTONIO | 33-9989-5607 | 35053-240 | 00:20:0e:10:4f:53 | 2013-01-31 | Marco Antônio | 2013-02-04 | Pendente | 2013-03-07 |  | 29/11/2012 17:10:15 Ivan Santos Corrigido na OS. Pendência Ativação Resolvida 29/11/2012 15:15:46 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato está com divergência. Caso seja confirmado corrigir. Pendência Ativaç | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.173.101.1 | Não possui comprimento suficiente
5554 | 5554 | 5554 | SES-JODE-5554 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | 4033 | 2012-11-16 | Moisés dos Anjos | Avenida Getúlio Vargas, 4232 - Carneirinhos | (31) 3851-5455 | 35930-002 | 00:20:0E:10:54:49 | 2012-11-16 | Jair de Oliveira | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | [5 empty] | 10.173.102.1 | Junto ao modem.
5555 | 5555 | 5555 | SES-BEIM-5555 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-11-14 | MARLY / JONATA | Rua Alentejo, 441 - São João | (31) 3592.9962 | 32556-400 | 00:20:0E:10:55:7D | 2012-11-14 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-11-19 | #N/A | 2012-12-20 |  | - | 2013-02-17 | [5 empty] | 10.173.103.1 | Não possui cabo.
5556 | 5556 | 5556 | SES-ARXA-5556 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ARAXÁ | TRIÂNGULO DO SUL | 19°35'38.37"S | 46°56'27.50"O | 4033 | 2012-11-13 | Sra.Oscarina Maria Borges | BR 262- Araxá - 300 METROS DO POSTO POLICIAL | (34)3662-1180 | 38181-292 | 00:20:0E:10:55:69 | 2012-11-27 | Andre da Silva | 2012-11-28 | 2013-01-17 | 2012-12-29 |  | - | 2013-02-26 | [5 empty] | 10.173.104.1 | Não vai deixar.
5558 | 5558 | 5558 | SES-BEIM-5558 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2013-01-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | 4033 | 2012-11-12 | GLEICY JADQUELINE DE FREITAS | ALAMEDA DO CISNEY, 107 - BANDEIRINHAS | 3511-8230 | 32534-730 | 00:20:0e:10:54:4d | 2012-11-13 | Jair de Oliveira | 2012-11-14 | 2013-01-03 | 2012-12-15 |  | - | 2013-02-12 | 2013-01-18 | 2013-02-08 | SIDINEI | Em contato com o senhor Walmir, fomos informados que o modem apresenta a luz receiver piscando Solicitado o reset do modem, ´porém o mesmo retornou com níveis muito baixos | Antena estava bamba, mas o sinal não passava de 6, tempo estava nublado e tinha uma arvore muito grande na frente. | 10.173.95.1 | Conectado ao modem
5557 | 5557 | 5557 | SES-BETE-5557 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 2013-01-06 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | 2012-12-17 | MÔNICA MIRANDA | Av. do Contorno, 4777 - Serra | 31- 3225-2700 | 30110-027 | 00:20:0e:10:56:f5 | 2012-12-17 | Airton Gabriel | 2012-12-17 | #N/A | 2013-01-17 |  | - | 2013-03-17 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | AIRTON | Cliente alterou estrutura do local e precisa mudar o modem de lugar. | Cliente não precisou mudar o local do modem. | 10.173.74.1 | Não possui computador
5539 | 5539 | 5539 | SES-CALO-5539 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 2013-01-06 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | 4033 | 2012-11-20 | FERNANDA | ESTRADA DO COROADO S/N - DISTRITO AREA RURAL | 35- 9912-4006 | 37270-000 | 00:20:0E:10:54:5C | 2012-11-21 | Ivan Paulino | 2012-11-22 | 2013-01-03 | 2012-12-23 |  | - | 2013-02-20 | 2013-01-04 | 2013-05-15 | WALTER | Realizado contato com Sebastião atraves do numero 35- 9830-9080, informa que houve uma chuva muito forte na localidade não soube precisar a data, possivelmente o modem foi danificado, tentamos restaurar o link mas sem sucesso. Link está on mas com níveis muito baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | 10.173.85.1 | Junto ao modem.
5608 | 5608 | 5608 | SES-CAGA-5608 | 2012-11-20 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-30 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARATINGA | LESTE | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O | 4033 | 2013-01-23 | Vera Maria Borges do Nascimento Guilherme | Fazenda:Córrego dos Claros | (33) 3322.1211 | 36600-000 | 00:20:0e:10:56:8c | 2013-03-20 | Jair de Oliveira | 2013-03-21 | 2013-04-26 | 2013-04-21 |  | 27/02/2013 13:41:22 Ivan Santos Essa é solicitação é apedido do Secretário, não precisa ser PSF. Agenda Ativacao Aprovada 15/01/2013 16:47:11 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:40:59 Hernan Martins Alves Não cons | 2013-06-19 | [5 empty] | 10.173.98.1 | Conectado ao modem
4650 | 4650 | 4650 | - | 2012-11-13 | 2013-01-26 | 2013-05-15 | 2013-02-10 | 2013-05-16 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | NORTE DE MINAS | 15°15'20.00"S | 42°13'0.00"O | 4033 | - | FABRINA DAIANY PEREIRA DA CRUZ | Rua Sete De Setembro, 84 Centro | (38)3824-7101 | 39535-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 16/05/2013 10:28:19 Hernan Martins Alves Feito contato com Gesbel secretaria de saúde da OS 4650, que informa que a unidade se encontra em obras e não há data para término. Pendência Ativação 27/02/2013 14:31:13 Hernan Martins Alves Feito c | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.134.1 | -
4651 | 4651 | 4651 | SES-VAAS-4651 | 2012-11-13 | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 2013-02-10 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O | 4033 | 2013-01-23 | LÍVIA APARECIDA RODRIGUES ESTRÚLA | Avenida Jovino Mariano Gomes, 2290 - Pedro Andalecio | (38)3567-5007 | 38794-000 | 00:20:0E:10:54:88 | 2013-04-04 | Jair de Oliveira | 2013-04-05 | 2013-04-26 | 2013-05-06 |  | 02/01/2013 13:23:47 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:47:47 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. É necessár | 2013-07-04 | [5 empty] | 10.173.133.1 | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador.
5027 | 5027 | 5027 | SES-PIRA-5027 | 2012-11-13 | 2012-12-29 | 2013-03-26 | 2013-01-13 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | 4033 | - | ROBERTA NORMAND CALDEIRA | Rua Montes Claros, 1228 - Santo Antônio | (38)3749-6100 | 39270-000 | 00:20:0E:10:58:1C | 2013-03-26 | Dhiony Miranda | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 2013-04-26 |  | 31/01/2013 16:53:36 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação 07/12/2012 11:12:39 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato No 38/3749-6100 Ramal 6085. Pendência Ativação Resolvida 06/12/2012 11:45:36 | 2013-06-24 | [5 empty] | 10.173.131.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5028 | 5028 | 5028 | SES-MAIM-5028 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O | 4033 | 2013-01-23 | Nathália Estevanovic Aarestrup | Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n - Cidade Jardim | (33)3341-9500 | 36970-000 | 00:20:0e:10:57:db | 2013-02-05 | André da Silva Braz | 2013-02-05 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 04/02/2013 14:14:30 Ivan Santos Endereço confirmado com Nathália Estevanovic Aarestrup. Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n Pendência Ativação Resolvida 29/01/2013 14:32:10 Hernan Martins Alves Em com a Viviane da secretaria ao confirmar o e | 2013-05-06 | [5 empty] | 10.173.130.1 | Comprimento do cabo não é o suficiente
5030 | 5030 | 5030 | SES-MAES-5030 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-01-15 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 20°15'41.35"S | 41°52'45.28"O | 4033 | 2013-01-23 | Justina Maria de Aguiar ou Penha Emerick | Rua Projetada 3 Nº 54 - Distrito Pinheiro de Minas | 33 3342 -3055/3056 | 36972-000 | 00:20:0e:10:58:be | 2013-02-04 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-05 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 07/12/2012 10:38:54 Ivan Santos Atualizado,Entrar em Contato com juberlan Saraiva martins junio No 33/8881-6919 para Agendamento(tecnico de informatica do Municipio). Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:50:00 Carla O. Rocha Verificar ob | 2013-05-06 | [5 empty] | 10.173.129.1 | Não possui computador
5031 | 5031 | 5031 | SES-MAES-5031 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-01-15 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 20°15'41.35"S | 41°52'45.28"O | 4033 | 2013-01-23 | Carolina Formagine de Souza | Rua Cota Emerick Nº 257 - Centro | 33 /3342 -2138/2088 | 36972-000 | 00:20:0e:10:59:6d | 2013-01-31 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-04 | Pendente | 2013-03-07 |  | 07/12/2012 10:36:48 Ivan Santos Atualizado,Entrar em Contato com juberlan Saraiva martins junio No 33/8881-6919 para Agendamento(tecnico de informatica do Municipio). Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:50:41 Carla O. Rocha Verificar obser | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.173.128.1 | Não possui comprimento suficiente
5032 | 5032 | 5032 | SES-MAES-5032 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | 2013-04-05 | 2013-01-15 | 2013-02-18 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 20°15'41.35"S | 41°52'45.28"O | 4033 | 2013-01-23 | Aparecida ou Janaina | Rua do Ipê , S/N - São Vicente | 33 3342 2025 | 36972-000 | 00:20:0e:10:59:54 | 2013-04-16 | Marco Antônio | 2013-04-17 | #N/A | 2013-05-18 |  | 05/04/2013 08:15:33 Ivan Santos Atualizado,Rua do Ipê , S/N Pendência Ativação Resolvida 18/02/2013 13:34:07 Hernan Martins Alves Em contato com Juberlan , no número 33 8881-6919. O mesmo informou que o PSF irá mudar de endereço e não previ | 2013-07-16 | [5 empty] | 10.173.127.1 | A porta lan está em uso.
5033 | 5033 | 5033 | SES-MOAO-5033 | 2012-11-13 | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 2013-01-13 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Vanda Cecília Brito Rezende | Rua Alto da Santa Cruz,105 - Centro | (35)34654827 | 37580-000 | 00:20:0e:10:57:81 | 2012-12-19 | Ed José da Silva | 2012-12-20 | 2013-01-07 | 2013-01-20 |  | 05/12/2012 11:08:15 Ivan Santos Endereço ,Atualizado Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:57:25 Carla O. Rocha Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado alterar o endereço para d | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.126.1 | Não há terminal próximo..
5034 | 5034 | 5034 | SES-MOAO-5034 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Maria Imaculada Carvalho Silva Melo | Rua Alto da Santa Cruz,130 - Centro | (35)34654412 | 37580-00 | 00:20:0e:10:57:49 | 2012-12-17 | Gilvan Pereira Pinto Junior | 2012-12-18 | 2013-01-04 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.125.1 | Conectado ao modem
5035 | 5035 | 5035 | SES-MOAO-5035 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Nelise Maria Nascimento / Andreia Cristina Fr | Rua Alto da Santa Cruz,105 - Centro | (35)34654256 | 37580-000 | 00:20:0e:10:55:46 | 2012-12-17 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2012-12-17 | 2013-01-04 | 2013-01-17 |  | 06/12/2012 15:26:55 Ivan Santos Atualizado,Rua Alto da Santa Cruz,105 (35)3465-4256 Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:51:24 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção conf | 2013-03-17 | 2013-02-22 |  | VODANET | Paula informa que a luz do power fica acesa e a luz do receive pisca e apaga constantemente. |  | 10.173.124.1 | Não tem cabo.
5036 | 5036 | 5036 | SES-MOAO-5036 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Caroline Scalco Ferreira | Avenida das Fontes,775 - São Simão | (35)34654300 | 37580-000 | 00:20:0E:10:57:87 | 2012-12-17 | Fabio Fernandes | 2012-12-18 | 2012-12-20 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.123.1 | Vai deixar conectado no modem.
5037 | 5037 | 5037 | SES-MOAO-5037 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Andrea Martins Benigno | Rua Aquiles de Souza Bueno,s/n - Mococa | (35) 34657262 | 37580-000 | 00:20:0E:10:54:12 | 2012-12-18 | Gilvan Pereira | 2012-12-18 | 2013-01-04 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.122.1 | Vai deixar conectado no modem.
5038 | 5038 | 5038 | SES-MOAO-5038 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Clarice Martins de Carvalho Blumer | Rua José Comparini,35 - Tijuco Preto | (35)3465-4827 | 37580-000 | 00:20:0e:10:56:f1 | 2012-12-18 | Gilvan Pereira | 2012-12-20 | 2013-01-04 | 2013-01-20 |  | 05/12/2012 11:14:52 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 15:24:26 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar pendência informada pela operadora, e só tramitar a OS quando for resolvida. Pendência Ativação Con | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.121.1 | Conectado ao modem
5039 | 5039 | 5039 | SES-MOAO-5039 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Luciane Sales Silva Mendes | Estrada Municipal /s/n - Batinga | (35) 84546386 | 37580-000 | 00:20:0E:10:56:8E | 2012-12-19 | Fabio Fernandes | 2012-12-19 | 2013-01-04 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.120.1 | Vai deixar no modem.
5040 | 5040 | 5040 | SES-MOAO-5040 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O | 4033 | 2012-11-30 | Ana Maria Souza Vieira | Rua Segundo Marcelino Gottardello,74 - Colinas | (35)88291129/8823-36 | 37580-000 | 00:20:0E:10:54:53 | 2012-12-18 | Fabio Fernandes | 2012-12-18 | 2013-01-04 | 2013-01-18 |  | 05/12/2012 10:57:58 Ivan Santos Atualizado,entrar em contato com Ana Maria no(35)8823-3693 para Agendar. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 15:25:11 Maria da Graças Domingos GCR: Favor confirmar pendência, conforme informado pela operadora | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.119.1 | Não há terminal próximo.
5041 | 5041 | 5041 | SES-MOAS-5041 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2013-01-31 | 2013-01-12 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | 4033 | 2013-01-23 | Mariana / Aricelma | Rua Vau das Flores, 574 - Varginha | (38)3755-2056/1100 | 35628-000 | 00:20:0e:10:58:a4 | 2013-02-15 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-03-13 | 2013-03-04 | 2013-04-13 | Link sem conectividade. | 15/01/2013 16:42:10 Hernan Martins Alves Responsável não está ciente da instalação e se recusou a confirmar as informações de endereço do local. Pendência Ativação | 2013-06-11 | 2013-02-19 | 2013-03-13 | AIRTON | Luz de erro acesa. | Em contato com o Técnico Airton, foi necessário a troca do modem. Devido a uma queda de energia, o modem antigo tinha queimado. | 10.173.118.1 | Conectado ao modem
5042 | 5042 | 5042 | SES-MOAS-5042 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2013-01-31 | 2013-01-12 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | 4033 | 2013-01-23 | Marcella / Aricelma | Rua Frei Orlando, 574 - Centro | (38)3755-1810 / 1100 | 35628-000 | 00:20:0e:10:59:16 | 2013-02-08 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-15 | 2013-03-04 | 2013-03-18 |  | 15/01/2013 16:43:26 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-05-16 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | WALTER | Irlânia disse que o modem tinha a luz de erro acesa. Pedi para reiniciar. Link não normalizado | Técnico Walter em contato informa que as coordenadas da vsat estavam incorretas, realizado ajuste vsat normalizada. | 10.173.117.1 | Conectado ao modem
5043 | 5043 | 5043 | SES-MOAS-5043 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | 4033 | 2013-01-23 | Roseane / Aricelma | Rua Floripes Campos, 347 - São Geraldo | (38)3755-2240 | 35628-000 | 00:20:0e:10:59:2c | 2013-02-15 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-02-18 | 2013-03-04 | 2013-03-21 |  | - | 2013-05-19 | [5 empty] | 10.173.116.1 | Modem.
5044 | 5044 | 5044 | SES-NOAO-5044 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVA UNIÃO | CENTRO | 19°41'19.42"S | 43°35'12.75"O | 4033 | 2013-01-23 | Thiago Moraes Louzada | Rua Carolino Machado, 350 - Centro | 3685 1250 | 34990-000 | 00:20:0e:10:4a:9e | 2013-03-01 | André da Silva Braz | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-04-01 | Rod | 06/12/2012 15:34:40 Ivan Santos Atualizado, Entrar Em Contato no N:3685- 1250 Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:51:52 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, | 2013-05-30 | [5 empty] | 10.173.115.1 | Não possui pc
5045 | 5045 | 5045 | SES-NOAS-5045 | 2012-11-13 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-02-19 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Dhiarlen Nogueira Batista | Rua Germano Augusto de Sousa, nº320 - Centro | (33)88107383 | 39817-000 | 00:20:0e:10:58:62 | 2013-04-05 | Mario Lucio Souza | 2013-04-05 | #N/A | 2013-05-06 |  | 15/01/2013 16:44:46 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-07-04 | [5 empty] | 10.173.114.1 | Modem.
5046 | 5046 | 5046 | SES-NOAS-5046 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Christiane Batista da Cruz | Rua São Paulo, nº110 - Centro | (33)3532-8332 | 39817-000 | 00:20:0e:10:57:6a | 2013-04-05 | Mario Lucio Souza | 2013-04-08 | #N/A | 2013-05-09 |  | - | 2013-07-07 | [5 empty] | 10.173.113.1 | Modem.
5047 | 5047 | 5047 | SES-NOAS-5047 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Darciane Campos Jardim | Rua Sete de Setembro, nº177 - Centro | (33)3532-8103/8332 | 39817-000 | 00:20:0E:10:58:0C | 2013-04-05 | Mario Lucio | 2013-04-08 | #N/A | 2013-05-09 |  | 07/12/2012 09:58:19 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com a Coordenadora Sirlene Gonçalves no (33)8812-0739. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:52:34 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do conta | 2013-07-07 | [5 empty] | 10.173.112.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5048 | 5048 | 5048 | SES-NOAS-5048 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Pedro paulo Pereira Coimbra | Rua Londrina, 201 - Centro | (33)3532-7010 | 39817-000 | 00:20:0E:10:57:12 | 2013-04-05 | Mario Lucio | 2013-04-08 | #N/A | 2013-05-09 |  | - | 2013-07-07 | 2013-04-08 | 2013-04-16 | AIRTON SOUZA | Após troca de mac modem não voltou, trocar o modem. | Técnico Airton do Norte em contato informa que o modem estava queimado, após realizar a troca do equipamento a vsat normalizou. | 10.173.111.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5049 | 5049 | 5049 | - | 2012-11-13 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-01-15 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-05-09 | Agna Leão dos Reis | Praça Tancredo Almeida Neves, S/N - Centro | (33)3532-6041 | 39817-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 14:40:19 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:45:57 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.110.1 | -
5050 | 5050 | 5050 | SES-NOAS-5050 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | 2013-01-23 | Frederico da Silva Fonseca | Rua Ceará, Nº77 - Centro | (33)88667787 | 39817-000 | 00:20:0E:10:58:B5 | 2013-04-06 | Mario Lucio | 2013-04-08 | #N/A | 2013-05-09 |  | - | 2013-07-07 | [5 empty] | 10.173.109.1 | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador.
5051 | 5051 | 5051 | - | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | CANCELADO | A agendar | CANCELADO | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O | 4033 | CANCELADO | Imaculada Rodrigues da Silva | Rua Moacir Gomes dos Santos, Nº110 - Centro | (33)3532-8332 | 39817-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 05/12/2012 11:41:09 Ivan Santos Solicitação Cancelada | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.108.1 | -
5052 | 5052 | 5052 | SES-OUNO-5052 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Débora Brandão Silva | Avenida Cyro Gonçalves, 438 | 35 3441 2010 | 37570-000 | 00:20:0e:10:54:1b | 2012-12-19 | João Widar | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.107.1 | Não possui cabo.
5053 | 5053 | 5053 | SES-OUNO-5053 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Fernanda de Fátima Marinho | Rua Maria Joaquina, s/n.º - Crisólia | 35 3446 5185 | 35570-000 | 00:20:0e:10:57:6c | 2012-12-19 | João Carlos Widar | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.106.1 | Conectado ao modem
5054 | 5054 | 5054 | SES-OUNO-5054 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | 2012-12-04 | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Magaly Maria Vieira Daniel | Rua Alzira Flausino Batista, s/n.º - Jd. São Paulo | 35 3441 9410 | 37570-000 | 00:20:0e:10:55:7e | 2012-12-20 | Fabio Fernandes | 2012-12-20 | 2013-01-04 | 2013-01-20 |  | 05/12/2012 11:20:10 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:53:01 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.105.1 | No modem.
5591 | 5591 | 5591 | SES-JEHA-5591 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | AV: brasil - Centro | (33)3741-2153 | 39960-000 | 00:20:0e:10:55:91 | 2012-12-20 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.144.1 | localidade não possui computador
5592 | 5592 | 5592 | SES-JEHA-5592 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua São José, 45 - São José | (33)9978-9908 | 39960-000 | 00:20:0E:10:55:0A | 2012-12-18 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | 2013-01-18 | 2013-03-19 | SIDINEI | (33)9966-3632 Emanuele informa que o modem encontra-se instalado na unidade, porem o cabo de energia foi retirado do modem. Foi questionado há mesma quem tem acesso ao lugar onde o equipamento esta instalado, mas ela alega que quando os funcionarios mudaram para esse posto os equipametos ja estavam todos instalados e o cabo de energia já não estava no modem. | O técnico Sidnei comunicou reparo realizado na localidade 5592. O mesmo disse que arrancaram a tomada onde o modem estava conectado. | 10.173.143.1 | Não tem terminal próximo.
5593 | 5593 | 5593 | SES-JEHA-5593 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Porto Alegre, 119 - Centro | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0E:10:55:1F | 2012-12-18 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 | Sem conectividade. | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.142.1 | Não tem computador.
5594 | 5594 | 5594 | - | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | 2013-01-22 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Marculino Quaresma - Alvorada | (33)3741-1288 | 39960-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 22/01/2013 16:04:25 Hernan Martins Alves Localidade está em reforma. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.141.1 | -
5595 | 5595 | 5595 | SES-JEHA-5595 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Valmir Leite - Santa Luzia | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0e:10:52:5b | 2012-12-18 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.140.1 | localidade não possui computador
5596 | 5596 | 5596 | SES-JEHA-5596 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Distrito do Guaranilandia - Distrito | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0E:10:4C:73 | 2012-12-19 | Rodrigo Gonçalves Salgado | 2012-12-19 | 2013-01-25 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.139.1 | nao vai deixar
5597 | 5597 | 5597 | SES-JEHA-5597 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Distrito do São Pedro do jequitinhonha - Distrito | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0e:10:55:97 | 2012-12-20 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-21 | 2013-01-03 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.173.138.1 | localidade não possui computador
5598 | 5598 | 5598 | SES-JEHA-5598 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Teofilo Otoni, 1059 - Aldeia | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0E:10:52:CF | 2012-12-18 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | 2013-01-03 | 2013-01-18 |  | - | 2013-03-18 | [5 empty] | 10.173.137.1 | Não tem computador.
5599 | 5599 | 5599 | SES-JEHA-5599 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-02-01 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | 4033 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Esmeralda, 30 - Vaticano | (33)3741-1288 | 39960-000 | 00:20:0e:10:54:d7 | 2012-12-19 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | 2013-01-03 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.136.1 | Ligado ao terminal.
4652 | 4652 | 4652 | SES-WEAZ-4652 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-01-12 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | WENCESLAU BRAZ | SUL | 22°32'2.57"S | 45°21'37.72"O | 4033 | 2012-11-30 | MARCELO ALEXANDRE ALVES | PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA 226 - CENTRO | (35)3626-1144 | 37512-000 | 00:20:0E:10:54:FB | 2012-12-19 | Gilvan Pereira | 2012-12-19 | 2013-01-04 | 2013-01-19 |  | - | 2013-03-19 | [5 empty] | 10.173.132.1 | Vai deixar conectado no modem.
5606 | 5606 | 5606 | SES-SAGA-5606 | 2012-11-19 | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 2013-01-18 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | SANTA RITA DE JACUTINGA | SUDESTE | 22° 8'56.72"S | 44° 5'31.10"O | 4033 | 2012-11-30 | MELINA DE OLIVEIRA TELES | RUA SEBASTIÃO MONTEIRO, 80 - CENTRO | (32)3291-1303 | 36135-000 | 00:20:0e:10:56:fa | 2012-12-20 | Ederson Martins pires | 2012-12-20 | 2013-01-04 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.135.1 | Conectado ao modem
5188 | 5188 | 5188 | SES-IBTE-5188 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-03-15 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Viviane/Patricia | AV. DR. PAULO SOUZA LIMA, Nº 557 - Bairro SOL NASCENTE | (31) 3533-4777 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:ab | 2013-03-12 | Fabio Passoni | 2013-03-15 | 2013-04-26 | 2013-04-15 |  | 31/01/2013 16:57:39 Hernan Martins Alves Número não foi atualizado. Pendência Ativação 28/01/2013 15:06:42 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:35:13 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 557. | 2013-06-13 | [5 empty] | 10.173.254.1 | Conectado ao modem
5187 | 5187 | 5187 | SES-IBTE-5187 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-01-28 | 2013-02-23 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Mariana/Flávia | AV. AVELINO PINHEIRO, Nº 255 - Bairro CANAL | (31) 3533-4365 | 32400-000 | 00:20:0e:10:56:1b | 2013-03-13 | Fabio Passoni | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 2013-04-13 |  | 28/01/2013 14:59:56 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:39:40 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 255. Pendência Ativação | 2013-06-11 | [5 empty] | 10.173.253.1 | Conectado ao modem
5186 | 5186 | 5186 | SES-IBTE-5186 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-01-28 | 2013-02-23 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Ana Paula | RUA LADEIRA, Nº 63 - Bairro DUVAL DE BARROS | (31) 3521-1986 | 32400-000 | 00:20:0e:10:59:57 | 2013-03-14 | Fabio Passoni | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | 28/01/2013 15:12:48 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:41:16 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 63. Pendência Ativação | 2013-06-12 | [5 empty] | 10.173.252.1 | Conectado ao modem
5185 | 5185 | 5185 | SES-IBTE-5185 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-01-28 | 2013-02-23 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Gleidson/Paula/Natalia | AV. CORONEL DUVAL DE BARROS, Nº 1194 ? Bairro DUVAL DE BARROS | (31) 3382-3277 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:0d | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 28/01/2013 15:20:31 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:47:46 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 1194. Pendência Ativação | 2013-06-10 | [5 empty] | 10.173.251.1 | Conectado ao modem
5184 | 5184 | 5184 | SES-IBTE-5184 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-01-30 | 2013-02-23 | 2013-03-13 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Heber da Mata Mendes | RUA JOSE MATEUS DOS REIS, Nº 60 - Bairro CASCATA | (31) 3599-1821 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:37 | 2013-03-21 | Ivanil Alves Martins | 2013-03-21 | 2013-04-26 | 2013-04-21 |  | 28/01/2013 10:04:14 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:47:36 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema foi transferido para outra unidade, o responsavel é Heber da Mata Mendes Pendência Ativação | 2013-06-19 | 2013-04-16 | 2013-04-22 | SIDINEI | Níveis baixos. | Técnico Sidinei em contato informa que o sinal na unidade estava muito baixo, realizado ajuste fino , link normalizado. | 10.173.250.1 | Conectado ao modem
5183 | 5183 | 5183 | SES-IBTE-5183 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-02 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Suzana/Kelly | RUA C, Nº 14 - Bairro CANAÃ | (31) 3533-8766 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:64 | 2013-03-19 | Marcio Antônio de Lima | 2013-03-19 | #N/A | 2013-04-19 |  | 31/01/2013 17:00:26 Hernan Martins Alves Número não foi alterado. Pendência Ativação 28/01/2013 13:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:49:51 Hernan Martins Alves Ocorreu alteração apenas no numer | 2013-06-17 | [5 empty] | 10.173.249.1 | Modem.
5182 | 5182 | 5182 | SES-IBTE-5182 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Fabiola/Lúcia | AV. MARECHAL HERMES, 70 - DURVAL DE BARROS | (31) 3598-6412 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:ee | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | - | 2013-06-10 | [5 empty] | 10.173.248.1 | Modem.
5181 | 5181 | 5181 | SES-IBTE-5181 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-02-02 | 2013-02-23 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Jane | Rua A , 58 - Bairro Barrerinho | (31) 3533-6053 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:dd | 2013-03-11 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 29/01/2013 08:29:59 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:53:09 Hernan Martins Alves O PSF se localiza no endereço Rua , 58 - Barrerinho Pendência Ativação | 2013-06-10 | [5 empty] | 10.173.247.1 | Conectado ao modem
5180 | 5180 | 5180 | SES-IBTE-5180 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Uziel/Andre/Natalia Roberta | RUA AlLTIVAS CALDAS, Nº 700 - Bairro NOVO HORIZONTE | (31) 3599-4266 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:44 | 2013-03-08 | Fábio Passoni | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 |  | - | 2013-06-06 | [5 empty] | 10.173.246.1 | Conectado ao modem
5179 | 5179 | 5179 | SES-IBTE-5179 | 2012-12-06 | 2013-02-08 | 2013-03-18 | 2013-02-23 | 2013-02-18 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Elba | Av. São Paulo n°1043 - Bairro MACAUBAS | (31) 3533-6097 | 32400-000 | 00:20:0e:10:55:ee | 2013-03-14 | Fábio Passoni | 2013-03-18 | 2013-04-26 | 2013-04-18 | Sem conectividade. | 18/02/2013 13:36:22 Hernan Martins Alves Número não foi atualizado. Pendência Ativação 29/01/2013 09:15:03 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:49:32 Hernan Martins Alves Endereço correto é Av. São Pau | 2013-06-16 | [5 empty] | 10.173.245.1 | Conectado ao modem
5178 | 5178 | 5178 | SES-IBTE-5178 | 2012-12-06 | 2013-01-29 | 2013-01-29 |  | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Lorene | RUA PANTANA,Nº 25 - Bairro CENTRO | (31) 3533-6061 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:27 | 2013-03-07 | Fábio Passoni | 2013-03-11 | 2013-04-26 | 2013-04-11 |  | 15/01/2013 16:54:10 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema não trabalha mais na unidade, onde Lorene ficou como responsavel. Pendência Ativação | 2013-06-09 | [5 empty] | 10.173.244.1 | Conectado ao modem
5177 | 5177 | 5177 | SES-GAAS-5177 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GAMELEIRAS | NORTE DE MINAS | 15° 4'58.11"S | 43° 7'12.80"O | 4033 | 2013-01-24 | Cleyton Eugenio Teixeira de Oliveira / Juarez | Povoado do Jacú das Piranhas - Zona Rural | 38 38119145 | 39505-000 | 00:20:0e:10:57:bb | 2013-04-02 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-02 | 2013-04-26 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | [5 empty] | 10.173.243.1 | modem.
5176 | 5176 | 5176 | SES-GAAS-5176 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | GAMELEIRAS | NORTE DE MINAS | 15° 4'58.11"S | 43° 7'12.80"O | 4033 | 2013-01-24 | Cleyton Eugenio Teixeira de Oliveira / Juarez | Rua Oliveira S/N - Bairro Vila Nova | 38 3811 9145 | 39505-000 | 00:20:0e:10:58:15 | 2013-04-01 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2013-04-02 | 2013-04-26 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | [5 empty] | 10.173.242.1 | Conectado ao modem
5167 | 5167 | 5167 | SES-PARO-5167 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSA QUATRO | SUL | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O | 4035 | 2013-01-11 | PAULA RIBEIRO PEREIRA | RUA OSWALDO ORLANDO, 60 - Bairro Centro | (35)3371-2571 | 37460-000 | 00:20:0e:10:58:e6 | 2013-02-05 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | [5 empty] | 10.173.241.1 | Não possui cabo RJ45
5166 | 5166 | 5166 | SES-PEDO-5166 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Bárbara Ezequiel | Rua Traquilino José de Bastos - Bairro Fidalgo | 3661-8138 | 33600-000 | 00:20:0E:10:54:9C | 2013-03-27 | Jair de Oliveira | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.173.240.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5165 | 5165 | 5165 | SES-PEDO-5165 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Jéssica Ap. | Rua Dos Couras s/n - Bairro Vera Cruz | 3662-4285 | 33600-000 | 00:20:0E:10:57:AD | 2013-02-22 | Wagner Silva | 2013-02-28 | #N/A | 2013-03-31 |  | - | 2013-05-29 | [5 empty] | 10.173.239.1 | Vai deixar ligado no modem
5164 | 5164 | 5164 | SES-PEDO-5164 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Fernanda / Camila Dantas | Rua Elias Marques 50 - Bairro Teotonio Batista de Freitas | 3662-3683 | 33600-000 | 00:20:0e:10:58:d8 | 2013-02-27 | Wagner Silva | 2013-02-27 | #N/A | 2013-03-30 |  | - | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.173.238.1 | Modem.
5163 | 5163 | 5163 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Miele Toledo | Rua Elias Rafael 99 - Bairro Santo Antônio | 3662-5583 | 33600-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 01/03/2013 11:50:42 Hernan Martins Alves Feito contato com a Ângela no fone: 31 3662-5583 fui informada que a unidade mudou de endereço para a RUA PRESIDENTE KENNEDY nº 180 BAIRRO SÃO JOSÉ. Pendência Ativação 15/01/2013 16:55:46 Hernan Mar | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.237.1 | -
5162 | 5162 | 5162 | SES-PEDO-5162 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-19 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Maria Eliana Freitas | Rua São Jorge 29 - Bairro Magalhães | 3662-6431 | 33600-000 | 00:20:0e:10:56:81 | 2013-04-04 | Renato Bertoline | 2013-04-05 | #N/A | 2013-05-06 |  | 27/02/2013 15:18:28 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:59:17 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-07-04 | [5 empty] | 10.173.236.1 | Conectado ao modem
5161 | 5161 | 5161 | SES-PEDO-5161 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-03-12 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Samara Dias / Wesley Araujo de Carvalho | Rua Olivier Teixeira 693 - Bairro São Geraldo | 3662-3433 | 33600-000 | 00:20:0e:10:56:77 | 2013-03-02 | Renato Bertoline | 2013-04-03 | #N/A | 2013-05-04 |  | 27/02/2013 15:16:30 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:00:42 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema não trabalha mais na unidade, onde o medico Wesley Araujo de Carvalho de celular 33 88092084, ficará respons | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.173.235.1 | conectado ao modem
5160 | 5160 | 5160 | SES-PEDO-5160 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-19 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Flávio Renan | Rua Luziana s/n - Bairro Romero de Carvalho | 3662-3713 | 33600-000 | 00:20:0e:10:57:05 | 2013-04-03 | Renato Bertolini | 2013-04-03 | #N/A | 2013-05-04 |  | 27/02/2013 15:15:19 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:02:03 Hernan Martins Alves Não consegue contato na localidade. Pendência Ativação | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.173.234.1 | conectado ao modem
5159 | 5159 | 5159 | SES-PEDO-5159 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-19 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Jonas H. de Melo | Rua Cristovão de Asssis s/n - Bairro Dr. Lund | 3662-6125 | 33600-000 | 00:20:0e:10:57:c0 | 2013-04-01 | José Marcos Pereira | 2013-04-01 | #N/A | 2013-05-02 |  | 27/02/2013 15:13:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:03:07 Hernan Martins Alves Não consegue contato na localidade. Pendência Ativação | 2013-06-30 | [5 empty] | 10.173.233.1 | Modem
5158 | 5158 | 5158 | SES-PEDO-5158 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-19 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Izabela | Rua Chiquita Alves de Carvalho,190 - Bairro Santa Tereza | 3662-1990 | 33600-000 | 00:20:0E:10:57:F8 | 2013-04-01 | Jose Marcos | 2013-04-02 | #N/A | 2013-05-03 |  | 27/02/2013 15:12:20 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:06:18 Hernan Martins Alves Não existe contato registrado no sistema e o telefone cadastrado pertence a outra unidade que esta na linha de baixo. A responsavel pela unida | 2013-07-01 | [5 empty] | 10.173.232.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5157 | 5157 | 5157 | SES-PEDO-5157 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O | 4033 | 2013-01-23 | Luciene Aparecida | Rua Joaquim Caetano 270 - Bairro Lagoa Santo Antonio | 3662-1990 | 33600-000 | 00:20:0e:10:57:92 | 2013-04-01 | Jair de Oliveira | 2013-04-02 | 2013-04-26 | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | [5 empty] | 10.173.231.1 | Conectado ao modem
5153 | 5153 | 5153 | SES-SAOA-5153 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SARDOÁ | LESTE | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O | 4033 | 2013-01-23 | THALITA DE KASSIA BARBOSA RIBEIRO SOUSA | RUA PADRE SADY RABELO, 121 - Bairro Centro | 33)3296-1139/1118 | 39728-000 | 00:20:0E:10:53:51 | 2013-04-09 | Victor Hugo | 2013-04-10 | #N/A | 2013-05-11 |  | - | 2013-07-09 | [5 empty] | 10.173.230.1 | Não vai deixar.
5137 | 5137 | 5137 | SES-RUIM-5137 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-12 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | RUBIM | NORDESTE | 16°22'34.56"S | 40°32'28.83"O | 4033 | 2013-01-23 | FELIPE GUSMÃO DIAS SVIZZERO | AVENIDA MINAS GERAIS 230 - Bairro IPÉ | (33)3746-1234 | 39950-000 | 00:20:0e:10:55:6e | 2013-04-12 | Airton Gonmçalves de Souza | 2013-04-12 | #N/A | 2013-05-13 |  | 15/01/2013 17:07:34 Hernan Martins Alves Ninguem atende. Pendência Ativação | 2013-07-11 | [5 empty] | 10.173.229.1 | Ligado ao modem
5136 | 5136 | 5136 | - | 2012-12-06 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-02-22 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | 4033 | 2013-05-09 | VITOR FARIA CARDOSO | RUA JOSÉ MARTINS DO CARMO ESQ C/ MANOEL INÁCIO SANTOS, Nº 55 - Bairro Centro | (34)3264-1019/1023 | 38310-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 13:01:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/02/2013 12:36:38 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Favor informar novo telefone. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.228.1 | -
5135 | 5135 | 5135 | - | 2012-12-06 | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 2013-05-26 | 2013-02-15 | DESPARALISADO | A agendar | SH SAT | SH Sat | CABO VERDE | SUL | 21°28'14.60"S | 46°24'7.64"O | 4033 | 2013-05-09 | ERNANI QUIRINO DE OLIVEIRA | Rua Tiradentes 52 - Bairro Centro | (35)3736-1220/1481/1 | 37880-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 13:10:24 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/02/2013 13:54:05 Hernan Martins Alves Endereço correto é Rua Tiradentes 52. Pendência Ativação Técnico Jean ligou e informou que a unidade de saúde mudou de | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.227.1 | -
5134 | 5134 | 5134 | - | 2012-12-06 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 2013-04-09 | 2013-01-15 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | DESCOBERTO | SUDESTE | 21°27'49.79"S | 42°57'40.94"O | 4033 | 2013-01-23 | LEONARDO LIMA DE CASTRO | RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES - CENTRO | (32)3265-1316 | 36690-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 20/03/2013 10:14:37 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 11/03/2013 10:06:20 Hernan Martins Alves Gentileza liberar para correção do endereço para RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES Pendênci | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.226.1 | -
5133 | 5133 | 5133 | SES-NODE-5133 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-11 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | NOVA RESENDE | SUL | 21° 7'30.08"S | 46°25'19.61"O | 4035 | 2013-01-11 | JOSIANE LIMA DE REZENDE | Av. Gabriel Cardoso, 813, . (no fundo do Hospital Municipal Santa Rita) - Bairro Vila Dorinto Morato | (35)3562-1731 | 37860-000 | 00:20:0e:10:56:ff | 2013-02-07 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2013-03-10 |  | 15/01/2013 17:12:51 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-05-08 | [5 empty] | 10.173.225.1 | Conectado ao modem
5132 | 5132 | 5132 | SES-ENRO-5132 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-04-28 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ENGENHEIRO NAVARRO | NORTE DE MINAS | 17°16'50.40"S | 43°57'3.77"O | 4033 | 2013-04-11 | NATHÁLIA ANGELINE SOUZA RIBEIRO | AVENIDA JOSÉ MARQUES CALDEIRA, 267 - Bairro CENTRO | (38)3253-1519 | 39417-000 | 00:20:0E:10:54:CF | 2013-04-22 | Fabio Fernandes | 2013-04-26 | 2013-04-25 | 2013-05-27 |  | 15/01/2013 17:13:50 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais na farmacia, onde o responsavel agora é Marcos. Pendência Ativação | 2013-07-25 | [5 empty] | 10.173.224.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5131 | 5131 | 5131 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-01-15 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | 4033 | 2013-04-11 | LILIAM ALVES DA SILVA | RUA DONA SILVERIA MOREIRA, 176 - Bairro CENTRO | (38)3759-1083 | 39250-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 15/01/2013 17:14:54 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.223.1 | -
5130 | 5130 | 5130 | SES-CAIS-5130 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | 4033 | 2013-01-23 | ROBERTA SOUZA COELHO | AV. 101, nº 361 - Bairro CENTRO | (34)3263-0343 | 38360-000 | 00:20:0e:10:59:55 | 2013-04-15 | Gilvan Junior | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-05-18 |  | - | 2013-07-16 | [5 empty] | 10.173.222.1 | Conectado ao modem
5129 | 5129 | 5129 | SES-TODO-5129 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TOLEDO | SUL | 22°44'36.13"S | 46°22'29.37"O | 4033 | 2013-01-11 | BERNADETE CAROLINA DE OLIVEIRA | RUA BENJAMIM MACEDO 529 - Bairro JARDIM SÃO JOSÉ | (35)3436-1127 | 37630-000 | 00:20:0e:10:56:f3 | 2013-01-28 | Gilvan Junior | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.173.221.1 | Conectado ao modem
5120 | 5120 | 5120 | SES-TRES-5120 | 2012-12-06 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-20 | 2013-01-15 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4035 | 2013-01-11 | Aline Bueno Ferreira Arantes | Rua Desembargador Alberto Luz,304 - Bairro centro | (35)3232-4051 | 37410-000 | 00:20:0E:10:58:3D | 2013-02-26 | Ed Jose | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 10:17:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:15:48 Hernan Martins Alves O numero correspondente ao endereço é 304. Pendência Ativação | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.173.219.1 | Vai deixar conectado no modem.
5119 | 5119 | 5119 | SES-TRES-5119 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Elisa Tomie Yoswikaya | Travessa Casemiro Avelar, 24 - Bairro Centro | (35) 3691-1072 | 37410-000 | 00:20:0e:10:59:65 | 2013-01-28 | Fábio Fernandes | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-02-17 |  | - | 2013-04-29 | [5 empty] | 10.173.218.1 | Conectado ao modem
5118 | 5118 | 5118 | SES-TRES-5118 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Angela Maria Ribeiro Junqueira Luz | Rua Dr. Roberto Cruz, 110 - Bairro Jardim Rio verde | (35) 3691-1069 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:22 | 2013-01-17 | Fábio Fernandes | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-02-21 |  | - | 2013-04-17 | [5 empty] | 10.173.217.1 | Não possui computador
5117 | 5117 | 5117 | SES-TRES-5117 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Simone Cerqueira Ferreira | Av. Virgilio de Melo Franco,204 - Bairro Centro | (35) 3232-1173 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:c7 | 2013-01-17 | Fábio Fernandes | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-02-21 |  | - | 2013-04-21 | [5 empty] | 10.173.216.1 | Conectado ao modem
5116 | 5116 | 5116 | SES-TRES-5116 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Vanessa Rocha Ribeiro Penha | Rua Cel Demetrio, 44 - Bairro Centro | (35) 3691-1117 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:16 | 2013-01-22 | Fábio Fernandes | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-02-21 |  | - | 2013-04-23 | [5 empty] | 10.173.215.1 | Modem.
5114 | 5114 | 5114 | SES-TRES-5114 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Karyn Machado Porto | Rua da serenidade, 318 - Bairro Parque das Colinas | (35) 3232 -5533 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:13 | 2013-01-18 | Fabio Fernandes | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-02-22 |  | - | 2013-04-21 | [5 empty] | 10.173.213.1 | Conectado ao modem
5113 | 5113 | 5113 | SES-TRES-5113 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Keli Cristina Tomaz | Rua Nhá Chica, 345 - Bairro São José | (35) 3232-1419 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:ac | 2013-01-21 | Fabio Fernandes | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 2013-02-22 |  | - | 2013-04-22 | [5 empty] | 10.173.212.1 | No modem.
5112 | 5112 | 5112 | SES-TRES-5112 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Patricia Modesto da Silva Arcanjo | Av. Orlando Rezende Andrade, s/n - Bairro São pedro | (35) 3691-1078 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:24 | 2013-01-28 | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | #N/A | 2013-02-23 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.173.211.1 | Não possui computador
5111 | 5111 | 5111 | SES-TRES-5111 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Rodolfo Francisco | Rua pedro Rodrigues Chagas, s/n - Bairro Rio do Peixe | (35)3232- 2267 | 37410-000 | 00:20:0E:10:57:0E | 2013-01-21 | Fabio Fernandes | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 2013-02-23 |  | - | 2013-04-22 | [5 empty] | 10.173.210.1 | Nao vai deixar.
5110 | 5110 | 5110 | SES-TRES-5110 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Elaine de Almeida | Rua Jose Capistrano de Souza, 600 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (35) 3232-8251 | 37410-000 | 00:20:0e:10:58:f9 | 2013-01-30 | Fabio Fernandes | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-02-24 |  | - | 2013-04-30 | [5 empty] | 10.173.209.1 | Conectado ao modem
5109 | 5109 | 5109 | SES-TRES-5109 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Clariana Ferreira da Silva | Rua dois, 22 - Bairro Jardim Esperança | (35) 3691-1073 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:98 | 2013-01-23 | Fabio Fernandes | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-23 | [5 empty] | 10.173.208.1 | Não há terminal próximo
5115 | 5115 | 5115 | SES-TRES-5115 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Regina Celia Couto Pereira | Rua Julião Arbex , 143 - Bairro Centro | (35) 3691-1152 | 37410-000 | 00:20:0E:10:58:03 | 2013-01-30 | Fabio Fernandes | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-30 | [5 empty] | 10.173.214.1 | Não tem computador.
5108 | 5108 | 5108 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | CANCELADO | Paralisado | CANCELADO | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | CANCELADO | Maria Helena de Souza | Rua Luiz carlos Ribeiro, 02 - Bairro Santo Afonso | (35) 3691-1075 | 37410-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 28/01/2013 14:20:04 Hernan Martins Alves Segundo informações da Secretaria da Saude de Tres Corações, a OS 5108 de Três Corações, Rua Luiz carlos Ribeiro, 02 - Bairro Santo Afonso foi cancelada. Nossas equipe esteve no local e o endereço está f | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.207.1 | -
5107 | 5107 | 5107 | SES-TRES-5107 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Leonara Cristine Alves Gomes | Rua Joaquim Damas, 429 - Bairro Jardim paraiso | (35) 3231-2552 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:58 | 2013-01-18 | Fabio Fernandes | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-21 | [5 empty] | 10.173.206.1 | Conectado ao modem
5106 | 5106 | 5106 | SES-TRES-5106 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Shirlene Rodrigues | Rua B, s/n - Bairro Distrito de Flora | (35) 3233-6011 | 37410-000 | 00:20:0e:10:57:5b | 2013-01-26 | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.173.205.1 | Não possui cabo RJ45
5105 | 5105 | 5105 | SES-TRES-5105 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Daniela Santana da Silveira | Rua Jose Capistrano de Souza, 201 - Bairro Boa Ventura | (35) 3691-1074 / 35 | 37410-000 | 00:20:0e:10:56:20 | 2013-01-24 | Fábio Fernandes | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-24 | [5 empty] | 10.173.204.1 | Não possui computador
5104 | 5104 | 5104 | SES-TRES-5104 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Carolina Lemes Marcelino Freixeira | Rua João Santana Braz,04 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | (35) 3691-1076 | 37410-000 | 00:20:0e:10:58:4e | 2013-01-29 | Fábio Fernandes | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-29 | [5 empty] | 10.173.203.1 | Não possui terminal próximo.
5103 | 5103 | 5103 | SES-TRES-5103 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Susinaiara Vilela Avelar | Rua Bem te Vi,536 - Bairro Bela Vista | (35) 3691-1146 | 37410-000 | 00:20:0e:10:59:17 | 2013-01-28 | Fábio Fernandes | 2013-01-28 | 2013-02-01 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.173.202.1 | No modem.
5102 | 5102 | 5102 | SES-TRES-5102 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4035 | 2013-01-11 | Alba Valeria Mendes | Rua Aureliano Martins de Andrade,38 - Bairro Centro | (35) 3234-3953 | 37410-000 | 00:20:0e:10:59:63 | 2013-01-30 | Fábio Fernandes | 2013-03-08 | 2013-01-31 | 2013-04-08 |  | - | 2013-06-06 | [5 empty] | 10.173.201.1 | o cabo não possui o comprimento correto
5101 | 5101 | 5101 | SES-TRES-5101 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O | 4033 | 2013-01-11 | Shirlene Rodrigues | Rua Sergipe, 36 - Bairro Amadeu Miguel | (35) 3233-1453 | 34410-000 | 00:20:0e:10:58:d1 | 2013-01-26 | Fabio Fernandes | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.173.200.1 | Conectado ao modem
5100 | 5100 | 5100 | SES-TOJI-5100 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TOCOS DO MOJI | SUL | 22°22'15.31"S | 46° 5'54.31"O | 4033 | 2013-01-11 | Edinalda de Fátima Faria Rosa | Praça Pedro Felipe Rosa, 136 - Bairro Centro | 35 3445 6917 | 37563-000 | 00:20:0e:10:57:f5 | 2013-01-30 | Ed José da Silva | 2013-01-31 | 2013-02-04 | 2013-03-03 |  | - | 2013-05-01 | [5 empty] | 10.173.199.1 | Conectado ao modem
5099 | 5099 | 5099 | SES-TONS-5099 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TOCANTINS | SUDESTE | 21°10'35.62"S | 43° 1'38.53"O | 4033 | 2013-01-23 | Janser Lôbo Franca - Técnico de Informática T | Rua Francisco Moises de Souza, 225 - Bairro Imperial | 32 35742140 | 36512-000 | 00:20:0e:10:55:16 | 2013-04-19 | Arturo Araujo | 2013-04-19 | #N/A | 2013-05-20 |  | - | 2013-07-18 | [5 empty] | 10.173.198.1 | No modem.
5098 | 5098 | 5098 | SES-SERO-5098 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | CANCELADO | Agendado | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4033 | - | Ângela Maria Fonseca Morais / Adelmo Batista | Rua Irmã Maria de Carvalho - Bairro Centro | 038 3541-1224 | 39150-000 | 00:20:0E:10:57:B3 | 2013-02-25 | Fabio Fernandes |  | 2013-02-27 | #N/A | Solicitação cancelada por ser Hospital. | 31/01/2013 17:02:26 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 88 e o bairro Matozinhos. Acrescentar novo telefone para contato: 38 8809-1574 Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.197.1 | Vai deixar conectado no modem
5097 | 5097 | 5097 | SES-SERO-5097 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-21 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Alferes Luiz Pinto, S/N - Bairro Centro | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0e:10:59:51 | 2013-02-21 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:09:37 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.173.196.1 | Modem.
5096 | 5096 | 5096 | SES-SERO-5096 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-22 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Nossa Senhora de Fátima, 59 - Bairro Dist. Deputado Augusto Clementino | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0E:10:57:39 | 2013-02-22 | Fabio Fernandes | 2013-03-01 | 2013-02-27 | 2013-04-01 |  | 31/01/2013 17:10:46 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-30 | [5 empty] | 10.173.195.1 | Vai deixar no modem
5095 | 5095 | 5095 | - | 2012-12-06 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4033 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro Alisson José Riba | Rua Nova, 449 - Bairro Bela Vista | 038 3541-1379 | 39150-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 15/04/2013 08:47:52 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativação 27/02/2013 13:05:58 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:17:02 Hernan Martins Alves Mirtes | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.194.1 | -
5094 | 5094 | 5094 | SES-SERO-5094 | 2012-12-06 | 2013-02-27 | 2013-03-10 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | DESPARALISADO | Agendado | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4033 | 2013-05-06 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Alferes Luiz Pinto, 30 - Bairro Centro | 038 3541-1379 | 39150-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 26/04/2013 15:53:59 Ivan Santos Corrigido. O enderço foi confirmado. Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 08:58:49 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativação 27/02/2013 1 | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.193.1 | -
5093 | 5093 | 5093 | SES-SERO-5093 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-26 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Ladainha, s/n - Bairro Dist. Pedro Lessa | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0E:10:58:60 | 2013-02-26 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:20:15 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.173.192.1 | Vai deixar conectado no modem.
5092 | 5092 | 5092 | SES-SERO-5092 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / * Alisson José | Rua Coronel João Lemos, 146 - Bairro Morro de Areia | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0e:10:57:fa | 2013-02-25 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:22:04 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.173.191.1 | Modem.
5091 | 5091 | 5091 | SES-SERO-5091 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Ronaldo / Mirtes da Conceição Ribeiro / Aliss | Rua José Felipe, 125 - Bairro Dist. São Gonçalo do Rio das Pedras | 3888075406 | 39150-000 | 00:20:0E:10:59:59 | 2013-02-25 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-26 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:23:43 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | 2013-03-27 | 2013-04-25 | SIDINEI | Realizado contato 38 3541-1379 solicitou retorno no numero 3888075406 Ronaldo enfermeiro da unidade, informa que o equipamento esta na tomada mas nenhuma das luzes acende. Necessario tecnico na localidade para troca do equipamento. | O técnico Sidinei informou que a fonte do modem estava queimada. Link Normalizado. | 10.173.190.1 | Vai deixar conectado no modem.
5090 | 5090 | 5090 | SES-SERO-5090 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O | 4035 | - | Mirtes da Conceição Ribeiro / * Alisson José | Rua do Cruzeirinho, 330 - Bairro Dist. Milho Verde | 038 3541-1379 | 39150-000 | 00:20:0E:10:57:25 | 2013-02-25 | Fabio Fernandes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-30 |  | 31/01/2013 17:29:52 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 2013-05-28 | [5 empty] | 10.173.189.1 | Vai deixar conectado no modem.
5086 | 5086 | 5086 | SES-SATA-5086 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua Paulo Rola, 90, Bairro CERÂMICA | 31 3856-1310 | 35995-000 | 00:20:0e:10:57:f6 | 2013-03-18 | Ed José da Silva | 2013-03-19 | 2013-03-22 | 2013-04-19 |  | - | 2013-06-17 | [5 empty] | 10.173.185.1 | Conectado ao moden
5085 | 5085 | 5085 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-03-04 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DAS DORES | LESTE | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O | 4033 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA ANTONIO CAETANO DE SOUZA, 43 - Bairro CENTRO | 31 3856-1310 | 35995-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 04/03/2013 10:42:06 Hernan Martins Alves Segundo contato com a Ana Claudia no fone: 33 3315-8094 não há nenhuma unidade de atendimento com esse endereço. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.184.1 | -
5084 | 5084 | 5084 | SES-SATA-5084 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA PRINCIPAL,S/N - Bairro SANTANA DO ALFIÉ | 31 3856-1310 | 35995-000 | 00:20:0E:10:58:9C | 2013-03-19 | Ed Jose da Silva | 2013-03-19 | 2013-03-22 | 2013-04-19 |  | - | 2013-06-17 | [5 empty] | 10.173.183.1 | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador.
5083 | 5083 | 5083 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-03-18 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4033 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA PRINCIPAL,S/N - Bairro VARGEM LINDA | 31 3856-1310 | 35995-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 18/03/2013 15:47:47 Verônica Bruna Barroso Solicitamos paralisação da Os Segundo Secretaria a unidade iniciará reforma neste endereço, e a unidade passará para um endereço provisório. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.182.1 | -
5082 | 5082 | 5082 | SES-SATA-5082 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | CANCELADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4033 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | PRAÇA FRANCISCO MENDES, 29 - Bairro CENTRO | 31 3856-1224 | 35995-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 31 9871-1682 26/04/2013 15:37:04 Ivan Santos Cancelada por ser Hospital NOSSA SENHORA DAS DORES Solicitação Cancelada 18/04/2013 17:44:39 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativa | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.181.1 | -
5081 | 5081 | 5081 | SES-SATA-5081 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua José Recreio, 222, Centro | 31 3856-1348 | 35995-000 | 00:20:0e:10:58:10 | 2013-03-18 | Ed José da Silva | 2013-03-18 | 2013-03-22 | 2013-04-18 |  | - | 2013-06-16 | [5 empty] | 10.173.180.1 | Modem.
5080 | 5080 | 5080 | SES-SATA-5080 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA QUARESMA, DISTRITO CÔNEGO JOÃO FILHO | 31 3856-1310 | 35995-000 | 00:20:0e:10:57:b5 | 2013-03-20 | Ed José da Silva | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-04-21 |  | - | 2013-06-19 | [5 empty] | 10.173.179.1 | Modem.
5077 | 5077 | 5077 | SES-SATA-5077 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O | 4035 | 2013-01-23 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA CRISTIANO MORAIS ,134 - Bairro CENTRO | 38561310 | 35995-000 | 00:20:0E:10:58:2A | 2013-03-14 | Ed Jose | 2013-03-15 | 2013-03-22 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | [5 empty] | 10.173.178.1 | Vai deixar conectado no modem.
5076 | 5076 | 5076 | SES-RIHO-5076 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIACHINHO | NOROESTE | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | 4033 | 2013-01-23 | Dayse Carvalho Ornelas | Leontino José Pereira, 22 - Bairro Centro | 38 3678 1160 | 38640-000 | 00:20:0E:10:57:C4 | 2013-04-02 | Marcio Antonio | 2013-04-02 | #N/A | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | [5 empty] | 10.173.177.1 | Vai deixar conectado no modem. Não tem computador.
5075 | 5075 | 5075 | SES-RIHO-5075 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | RIACHINHO | NOROESTE | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | 4033 | 2013-01-23 | Adeilson Geraldo Martins Caixeta / Eliane San | Rodovia Garapuava, KM 72 - Bairro Rodovia | 38 3678 1113 | 38640-000 | 00:20:0E:10:56:AD | 2013-04-03 | Marcio Antonio | 2013-04-03 | #N/A | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.173.176.1 | Vai deixar conectado no modem. Tem computador.
5074 | 5074 | 5074 | SES-PRTA-5074 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Carolina Oliveira Vargas | RUA ANTONIO DONIZETH FRANCO VILELA, 500 - BAIRRO OLIVEIRA I | (34) 3431 8738 / 34 | 38140-000 | 00:20:0E:10:58:D2 | 2013-04-03 | Luiz de Sá | 2013-04-04 | #N/A | 2013-05-05 |  | - | 2013-07-03 | [5 empty] | 10.173.175.1 | Vai deixar conectado no modem.
5073 | 5073 | 5073 | SES-PRTA-5073 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Francielle Ferreira Franco Vilela | RUA FRANKLIN MACHADO DE OLIVEIRA, Nº 105 - Bairro JARDIM ANA CAROLINA | (34) 3431 8744 | 38140-000 | 00:20:0e:10:57:c9 | 2013-04-04 | Luiz de Sá | 2013-04-05 | #N/A | 2013-05-06 |  | - | 2013-07-04 | [5 empty] | 10.173.174.1 | Modem.
5072 | 5072 | 5072 | SES-PRTA-5072 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Marciela Cristina Bessa | RUA TENENTE REIS, Nº 1.537 - Bairro COLINA PARK | (34) 3431 1175 | 38140-000 | 00:20:0e:10:58:1e | 2013-03-27 | Luiz Carlos de Sá | 2013-04-01 | #N/A | 2013-05-02 |  | - | 2013-06-30 | [5 empty] | 10.173.173.1 | Deixou o cabo na localidade
5071 | 5071 | 5071 | SES-PRTA-5071 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Daiana Aparecida Moreira Ulhoa | RUA TENENTE REIS, Nº 1340 - Bairro CRUZEIRO DO SUL | (34) 3431 8740 | 38140-000 | 00:20:0E:10:57:B6 | 2013-04-02 | Luiz de Sá | 2013-04-03 | #N/A | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.173.172.1 | Vai deixar conectado no modem. Porem nao tem computador.
5070 | 5070 | 5070 | SES-PRTA-5070 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Noilma Passos Macedo | RUA PARANÁ, Nº 530 - Bairro EDNA | (34) 3431 8738 | 38140-000 | 00:20:0e:10:57:4d | 2013-04-03 | Erikson Aparecido dos Santos | 2013-04-04 | #N/A | 2013-05-05 |  | - | 2013-07-03 | [5 empty] | 10.173.171.1 | Modem.
5069 | 5069 | 5069 | SES-PRTA-5069 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O | 4033 | 2013-01-23 | Noilma Passos Macedo | RUA SANTA CATARINA, Nº 400 - Bairro EDNA | (34) 3431 8734 | 38140-000 | 00:20:0e:10:57:51 | 2013-04-03 | Luiz Besa | 2013-04-04 | #N/A | 2013-05-05 |  | - | 2013-07-03 | [5 empty] | 10.173.170.1 | Modem.
5068 | 5068 | 5068 | SES-PEVA-5068 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Lígia Mohallen | Rua Xavier Lisboa, 156 - Bairro Centro | 35 3663 1696 | 37520-000 | 00:20:0e:10:57:00 | 2013-01-28 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-28 | 2013-02-04 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.173.169.1 | Não possui cabo
5067 | 5067 | 5067 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-02-26 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Juliana Vilela da Silva Abreu | Zona Rural de Campestre - Bairro Campestre | 35 9802 7624 | 37520-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 26/02/2013 14:01:52 Hernan Martins Alves Sra. Juliana Vilela da Silva Abreu informa que o problema de energia do local ainda não foi resolvido e não tem previsão para solucionar. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.168.1 | -
5066 | 5066 | 5066 | SES-PEVA-5066 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4035 | 2013-01-11 | Maraisa de Jesus Raimundo | Zona Rural de Contendas - Bairro Contendas | 35 9802 7624 | 37520-000 | 00:20:0e:10:58:78 | 2013-02-04 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.173.167.1 | Não possui computador
5065 | 5065 | 5065 | SES-PEVA-5065 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Wilian Antônio Batista Marques | Rua Padre Mariano, 20 - Bairro Centro | 35 3663 1166 | 37520-000 | 00:20:0e:10:58:7a | 2013-01-28 | João Widar | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-29 | [5 empty] | 10.173.166.1 | Não possui cabo.
5063 | 5063 | 5063 | SES-PEVA-5063 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Marilia Braga Leite | Avenida Doutor Jorge Bacha, 74 - Bairro Centro | 35 9817 0443 | 37520-000 | 00:20:0e:10:58:97 | 2013-01-30 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-30 | 2013-02-04 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-30 | [5 empty] | 10.173.165.1 | Não possui cabo
5064 | 5064 | 5064 | SES-PEVA-5064 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O | 4033 | 2013-01-11 | Andrea Cristina Batista | Rua Papa João Paulo II - Bairro São José | 35 9939 4424 | 37520-000 | 00:20:0e:10:58:a6 | 2013-01-29 | Anderson Silva | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-29 | [5 empty] | 10.173.164.1 | Não possui cabo.
5059 | 5059 | 5059 | SES-OUNO-5059 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2013-01-11 | Gilda Simões | Zona Rural Peitudos - Bairro Peitudos | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0e:10:57:fb | 2013-01-28 | Ed José da Silva | 2013-01-28 | 2013-02-04 | 2013-02-25 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.173.163.1 | Conectado ao Modem
5058 | 5058 | 5058 | SES-OUNO-5058 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Maria Carolina | Zona Rural São José do Mato Dentro - Bairro São José do Mato Dentro | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0E:10:54:DA | 2012-12-20 | João Widar | 2012-12-20 | 2013-01-03 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.162.1 | Não há computador disponível.
5057 | 5057 | 5057 | SES-OUNO-5057 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Adriana Fernandes Maciel | Avenida Primeiro de Maio, 126 - Bairro Pinhalzinho dos Góes | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0E:10:4A:63 | 2012-12-20 | Ed José da Silva | 2012-12-21 | 2013-01-07 | 2013-01-21 | Devido a chuva não foi possivel concluir ativação | - | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.173.161.1 | -
5056 | 5056 | 5056 | SES-OUNO-5056 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Aparecida de Castro Borges | Rua Maria Cristina Tenório, s/n.º - Bairro São Judas | 35 3441 5071 | 37570-000 | 00:20:0E:10:55:06 | 2012-12-21 | Ed Jose | 2012-12-21 | 2013-01-07 | 2013-01-21 |  | - | 2013-03-21 | [5 empty] | 10.173.160.1 | Vai deixar conectado no modem.
5055 | 5055 | 5055 | SES-OUNO-5055 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | TORRE | Torre | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2012-11-30 | Lislei Ribeiro | Avenida da Saudade, s/n.º - Bairro Bairro do Alto | 35 3441 5071 | 37570-000 | 00:20:0E:10:4A:C8 | 2012-12-20 | Fabio Fernandes | 2012-12-20 | 2013-01-04 | 2013-01-20 |  | - | 2013-03-20 | [5 empty] | 10.173.159.1 | Não tem computador.
5773 | 5773 | 5773 | SES-LADA-5773 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | 4033 | 2013-01-23 | Humberto do Libano Queiroz/ Simone Neves Orse | Rua Marieta Pires de Resende, 20 - Bairro Novo Horizonte | (32)3363-2090 | 36345-000 | 00:20:0e:10:56:1d | 2013-03-04 | Leandro de Paula Pereira | 2013-03-05 | #N/A | 2013-04-05 | Moez | - | 2013-06-03 | [5 empty] | 10.173.158.1 | Conectado ao modem
5484 | 5484 | 5484 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | FERNANDA VAZ DE MELO | RUA DOM PEDRO II, S/N - Bairro CENTRO | 3672-7708 | 34505-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 01/03/2013 11:38:10 Hernan Martins Alves Localidade funcina em local de patrimonio histório tombado, não podendo ser instalada a antena. Ativação Agendada | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.157.1 | -
5483 | 5483 | 5483 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | ROMULO MORATO / CLEYSION | RUA ALBERTH SCHARLER, 212 - Bairro PACIENCIA | 3672-7727 | 34505-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.156.1 | -
5482 | 5482 | 5482 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | DIONÍLIO DE SOUZA FERREIRA | RUA ALEMANHA, 658 - Bairro NACÕES UNIDAS | 3672-2858 | 34505-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.155.1 | -
5481 | 5481 | 5481 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | JOSE ROMERIO DA CUNHA | RUA EXPEDICIONARIO ROMEU GERMINIO DANTAS,S/N - Bairro CAIEIRAS | 36712258 | 34515-170 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.154.1 | -
5480 | 5480 | 5480 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | DR. EBERTH LUCAS DUARTE | RUA FRANCISCO ASSIS PEREIRA, 55 - Bairro CENTRO | 3671-5444 | 34505-500 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.153.1 | -
5479 | 5479 | 5479 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | DERCY | AV EXPEDICONARIO ROMEU GERONIMO DANTAS, 500 - Bairro CAIEIRAS | 3671-1010 | 34515-170 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.152.1 | -
5478 | 5478 | 5478 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | DAGMAR TOLEDO LYON | RUA DOM PEDRO II, 200 - Bairro CENTRO | 3672-7701 | 34500-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.151.1 | -
5476 | 5476 | 5476 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | JOÃO NATAL MACHADO | RUA JK, 420 - Bairro SIDERURGICA | 3674-7731 | 35505-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.150.1 | -
5475 | 5475 | 5475 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | KARINA MARA | ROD.MGT 262 KM 7, S/N - Bairro NACÕES UNIDAS | 3672-7708 | 34505-340 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.149.1 | -
5474 | 5474 | 5474 | SES-SARA-5474 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4035 | 2013-01-23 | RENATA GONCALVES | AV.PREF.VÍTOR FANTINI, 499 - Bairro CENTRO | 3671-2555 | 34500-000 | 00:20:0e:10:57:68 | 2013-02-20 | Walter Leandro | 2013-03-06 | #N/A | 2013-04-06 | Designação no termo de aceite errada. | - | 2013-06-04 | [5 empty] | 10.173.148.1 | Não possui cabo rj45
5473 | 5473 | 5473 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-05-16 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | WELLINGTON | R.CHARLES GOUNOT, 250 - Bairro | 3674-6295 | 34505-620 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 16/05/2013 10:51:44 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação (Saude não sabe se vai instalar) | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.147.1 | -
5472 | 5472 | 5472 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-05-16 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | ANA MARIA | R.CARVALHO DE BRITO, 89 - Bairro NACÕES UNIDAS | 3672-9442 | 34535-100 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 16/05/2013 10:53:57 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.146.1 | -
5471 | 5471 | 5471 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | 4033 | 2013-01-23 | FLAVIA RAFAELA GODDARD | R.FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA,191 - Bairro CENTRO | 3674-2857 | 34545-790 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.145.1 | -
5089 | 5089 | 5089 | - | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | 2013-01-28 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SUL | 22°44'54.94"S | 45°44'27.56"O | 4033 | 2013-01-11 | Luzia Donizeti Ribeiro Trindade | Avenida Presidente tancredo Neves, 300 - Bairro Centro | 35 3655 1631 / 1499 | 37690-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 28/01/2013 15:15:38 Hernan Martins Alves Técnico está no local fazendo a instalação da OS 5087 e constatou que a OS 5089 esta funcionando no mesmo endereço da OS 5087. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.173.188.1 | -
5088 | 5088 | 5088 | SES-SAIM-5088 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SUL | 22°44'54.94"S | 45°44'27.56"O | 4033 | 2013-01-11 | Glasiella Alexandra Barbosa | Estrada Municipal Paiol - Bairro Rural | 35 3655 1631 / 1499 | 37690-000 | 00:20:0e:10:56:1a | 2013-01-30 | Gilvan Junior | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-30 | [5 empty] | 10.173.187.1 | Conectado ao modem
5087 | 5087 | 5087 | SES-SAIM-5087 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-02-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SUL | 22°44'54.94"S | 45°44'27.56"O | 4033 | 2013-01-11 | Ana Helene tramontano | Avenida Presidente tancredo Neves, 368 - Bairro Centro | 35 3655 1196 /1499 | 37690-000 | 00:20:0e:10:57:14 | 2013-01-28 | Ederson Martins Pires | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-29 | [5 empty] | 10.173.186.1 | Conectado ao modem
5314 | 5314 | 5314 | SES-SATA-5314 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | LESTE | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O | 4033 | 2013-01-23 | Silvanir Natalino de Silva | Praça Antonio Carlos Pacheco, 05 - Bairro Centro | 33 3315 7523 / 7011 | 35334-000 | 00:20:0e:10:56:82 | 2013-03-26 | André da Silva Braz | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.174.110.1 | Não possui computador
5313 | 5313 | 5313 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | 2013-02-18 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | LESTE | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O | 4033 | 2013-01-23 | Silvanir Natalino de Silva | Rua Geraldina Rezende Alves, 127 - Bairro Novo Mundo | 33 3315 7523 /7011 / | 35334-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 18/02/2013 13:55:15 Hernan Martins Alves Conforme informação o local está em reforma, com previsão de termino para o final de Março. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.109.1 | -
5315 | 5315 | 5315 | SES-SAES-5315 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | LESTE | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O | 4033 | 2013-01-23 | Ageu Quintanilha Viana / Leonardo de Castro R | Rua Orquidea, 51 - Bairro Das Oliveiras | 33 3315 8094 | 35335-000 | 00:20:0e:10:57:3a | 2013-03-27 | André da Silva Braz | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.174.108.1 | Não possui computador
5311 | 5311 | 5311 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | 2013-02-26 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4033 | 2013-01-11 | Jaqueline Aparecida de Paula Almeida | Rua Zoroastro de Oliveira Filho, 517 - Bairro Chapada | 35 3261 2004 | 37400-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 26/02/2013 11:27:12 Hernan Martins Alves Não há possibilidade de fixação do mastro. As paredes do local estão "esfarelando" e não suportam a antena. A responsável pelo local, ficou de providenciar um poste. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.107.1 | -
5310 | 5310 | 5310 | SES-CAHA-5310 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4035 | 2013-01-11 | Marian Pires Magalhães | Rua José Veiga de Almeida, 81 - Bairro | 35 3261 1874 | 37400-000 | 00:20:0e:10:59:47 | 2013-02-01 | Fábio Fernandes | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-03-04 |  | - | 2013-05-02 | [5 empty] | 10.174.106.1 | Não possui terminal próximo.
5060 | 5060 | 5060 | SES-OUNO-5060 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2013-01-11 | Neiva Aparecida de Souza | Zona Rural Caneleiras - Bairro Caneleiras | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0e:10:58:07 | 2013-01-29 | Eder Jose | 2013-01-29 | 2013-02-04 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-29 | [5 empty] | 10.174.105.1 | Conectado ao modem
5062 | 5062 | 5062 | SES-OUNO-5062 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2013-01-11 | Emerson Carlos Franco de Farias | Rua Treze de Maio, 2054 - Bairro Bela Vista | 35 3441 9468 | 37570-000 | 00:20:0E:10:58:02 | 2013-01-25 | Eder Jose | 2013-01-25 | 2013-02-04 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-25 | [5 empty] | 10.174.104.1 | Vai deixar
5061 | 5061 | 5061 | SES-OUNO-5061 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O | 4033 | 2013-01-11 | Renan Humberto Teodoro | Avenida Barão de Rio Branco, 145 - Bairro Capuchinhos | 35 3441 9470 | 37570-000 | 00:20:0e:10:55:81 | 2013-01-30 | Eder Jose | 2013-01-30 | 2013-02-04 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-30 | [5 empty] | 10.174.103.1 | Conectado ao modem
5312 | 5312 | 5312 | SES-CAHA-5312 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4033 | 2013-01-11 | Cristiane Souza e Silva | Rua Adrielli Andriatta, 255 - Bairro COHAB | 35 3261 3985 | 37400-000 | 00:20:0e:10:58:fc | 2013-01-31 | Fábio Fernandes | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-03-03 |  | - | 2013-05-01 | [5 empty] | 10.174.102.1 | Não possui computador
5309 | 5309 | 5309 | SES-CAHA-5309 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-02-04 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4035 | 2013-01-11 | Priscila Maria Casadei de Souza | Rua Doutor Cesarino S/N - Bairro Centro | 35 3261 1810 | 37400-000 | 00:20:0e:10:59:06 | 2013-02-02 | Fábio Fernandes | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 |  | 01/02/2013 10:14:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 09:30:59 Hernan Martins Alves Conforme responsável, endereço correto é Rua Doutor Cesarino S/N. Pendência Ativação | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.101.1 | Não possui computador
5308 | 5308 | 5308 | SES-BETE-5308 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Milvilene Oliveira Silva | Avenida Milton Campos, 60 - Bairro Perpetuo Socorro | 33 3254 12 10 | 35196-000 | 00:20:0E:10:57:8F | 2013-04-03 | Mario Lucio | 2013-04-04 | #N/A | 2013-05-05 |  | - | 2013-07-03 | [5 empty] | 10.174.100.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5307 | 5307 | 5307 | SES-BETE-5307 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Silvio Araujo Lage | Rua Acucena, s/n.º - Bairro Novo Oriente | 33 3253 1207 | 35195-000 | 00:20:0e:10:58:32 | 2013-04-03 | Mário Lúcio da Silva | 2013-04-03 | #N/A | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | 2013-05-17 |  | SIDINEI | Graça retornou a ligação e disse que as três luzes estavam acesas. Pedi para reiniciar o modem, link não retornou. A mesma disse que havia uma cabo branco solto mas verificamos que esse é o cabo de rede e que não influencia no nosso sinal. Graça informou o telefone do secretário de saúde caso necessitemos: 31 3253-1750, Telosmar. Verificar necessidade de técnico para reparo. |  | 10.174.99.1 | Conectado ao modem
5306 | 5306 | 5306 | SES-BETE-5306 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Marciene Almeida Bento | Rua Maria Josefina, 49 - Bairro Perpetuo Socorro | 33 3254 1205 | 35196-000 | 00:20:0e:10:57:ca | 2013-04-04 | Mário Lúcio Souza | 2013-04-08 | #N/A | 2013-05-09 |  | - | 2013-07-07 | [5 empty] | 10.174.98.1 | Conectado ao modem
5305 | 5305 | 5305 | SES-BETE-5305 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Rose Mary Aparecida de Sena Candido | Rua Alfredo Vitorino de Azevedo, 327 - Bairro Bom Jesus do Bagre | 33 32533058 | 35195-000 | 00:20:0e:10:58:01 | 2013-04-02 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-04-02 | #N/A | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | [5 empty] | 10.174.97.1 | Conectado ao modem
5304 | 5304 | 5304 | SES-BETE-5304 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Joelma Pereira dos Reis Ferreira | Corrego Grande s/n.º - Bairro Esperança | 33 3253 1441 | 35195-000 | 00:20:0e:10:58:47 | 2013-04-02 | Elisangelo dos Santos Costa | 2013-04-02 | #N/A | 2013-05-03 |  | - | 2013-07-01 | [5 empty] | 10.174.96.1 | Modem.
5303 | 5303 | 5303 | SES-BETE-5303 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Natália Oliveira Pereira | Rua Monteiro Lobato, 506 - Bairro Perpetuo Socorro | 33 3254 1771 | 35196-000 | 00:20:0e:10:58:c7 | 2013-04-02 | Mário Lúcio Souza da Silva | 2013-04-03 | #N/A | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.174.95.1 | Conectado ao modem
5302 | 5302 | 5302 | SES-BETE-5302 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O | 4033 | 2013-01-23 | Patrícia Araujo Pereira | Rua Professor Anselmo, 468 - Bairro Brauninha | 33 3253 4242 | 35196-000 | 00:20:0e:10:58:25 | 2013-04-03 | Elisangelo dos Santos Costa | 2013-04-03 | #N/A | 2013-05-04 |  | - | 2013-07-02 | [5 empty] | 10.174.94.1 | Modem.
5301 | 5301 | 5301 | SES-IBCI-5301 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IBIRACI | SUL | 20°27'57.25"S | 47° 7'19.93"O | 4033 | 2013-01-11 | Graciela Andrade Silva | Avenida Aeroporto, s/n.º - Bairro Lage | 35 3549 0002 | 37990-000 | 00:20:0e:10:57:ba | 2013-01-26 | Ederson Martins Pires | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 2013-02-25 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.174.93.1 | Não possui cabo
5300 | 5300 | 5300 | SES-IBCI-5300 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IBIRACI | SUL | 20°27'57.25"S | 47° 7'19.93"O | 4033 | 2013-01-11 | Júlia Maria Borges e Silva Freire | Avenida César Elias Jorge, 941 - Bairro Centro | 35 3544 1743 | 37990-000 | 00:20:0e:10:57:53 | 2013-01-28 | Ederson Martins Pires | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.174.92.1 | Não possui cabo
5299 | 5299 | 5299 | SES-IBCI-5299 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | IBIRACI | SUL | 20°27'57.25"S | 47° 7'19.93"O | 4033 | 2013-01-11 | Diego da Silva Peixoto | Rua João Pessoa, 360 - Bairro Centro | 35 3544 2400 | 37990-000 | 00:20:0e:10:56:1f | 2013-01-25 | Ederson Martins Pires | 2013-01-25 | 2013-01-31 | 2013-02-28 |  | - | 2013-04-25 | [5 empty] | 10.174.91.1 | Não possui cabo.
5296 | 5296 | 5296 | SES-AGOA-5296 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ÁGUA BOA | NORTE | 17°59'48.93"S | 42°23'26.09"O | 4033 | 2013-04-11 | Carolina Diana Vieira | Rua Darci Alves de Oliveira, 144 - Bairro Centro | (33) 88092974 | 39790-000 | 00:20:0e:10:60:3f | 2013-05-02 | João Carlos Widar | 2013-05-02 | #N/A | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.90.1 | Conectado ao modem
5294 | 5294 | 5294 | SES-MAFE-5294 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2013-01-11 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO MATA DE BAIXO - Zona Rual | (35) 3662 1752 | 37517-000 | 00:20:0e:10:58:e9 | 2013-01-30 | Anderson Silva | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-30 | [5 empty] | 10.174.89.1 | Não possui cabo.
5293 | 5293 | 5293 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | 2013-02-26 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2013-01-11 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO MATA DE CIMA - Zona Rural | (35) 3662 1752 | 37517-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 26/02/2013 12:19:42 Hernan Martins Alves A OS não foi instalada, seguem as dificuldades encontradas; Visada obstruída por árvores; No teto do imóvel não existe laje. uma opção seria um poste nos fundo do imóvel para conseguir visada; Não há si | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.88.1 | -
5295 | 5295 | 5295 | SES-MAFE-5295 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4035 | 2013-01-11 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRO ILHA - Zona Rural | (35) 3662 1752 | 37517-000 | 00:20:0e:10:58:28 | 2013-02-01 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.87.1 | Não possui cabo.
5292 | 5292 | 5292 | SES-MAFE-5292 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O | 4033 | 2013-01-11 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO RESERVA - Zona Rural | (35) 3662 17 52 | 37517-000 | 00:20:0e:10:58:77 | 2013-01-31 | Anderson Silva de Oliveira | 2013-01-31 | 2013-02-04 | 2013-03-03 |  | - | 2013-05-01 | [5 empty] | 10.174.86.1 | Não possui computador
5280 | 5280 | 5280 | SES-TRAS-5280 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Adriana Pacheco Cotta Gonçalves | Rua Geraldo Gomes dos Santos - Bairro Ipiranga | 37 37545602 | 39205-000 | 00:20:0E:10:59:4F | 2013-04-10 | Renato Bertolini | 2013-04-12 | #N/A | 2013-05-13 |  | - | 2013-07-11 | [5 empty] | 10.174.85.1 | Vai deixar conectado no modem.
5279 | 5279 | 5279 | SES-TRAS-5279 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Magda Miranda Dourado | Rua Pedro Lourenço 100 - Bairro Sebastião alves | 37 37545423 | 38205-000 | 00:20:0E:10:57:B4 | 2013-04-11 | Renato Bertolini | 2013-04-12 | #N/A | 2013-05-13 |  | - | 2013-07-11 | [5 empty] | 10.174.84.1 | Vai deixar conectado no modem. Tem computador.
5281 | 5281 | 5281 | SES-TRAS-5281 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Heloisa Ribeiro Andrade | Rua das Begonias s/n - Bairro Novo Horizonte | 38 37545603 | 39205-000 | 00:20:0e:10:59:28 | 2013-04-12 | Renato Bertolini | 2013-04-15 | #N/A | 2013-05-16 |  | Endereço do PSF Rua das Begonias 134 - Bairro Novo Horizonte | 2013-07-14 | [5 empty] | 10.174.83.1 | Conectado ao modem
5282 | 5282 | 5282 | SES-TRAS-5282 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Rodrigo Pereira | Rua Mozart Lima s/n - Bairro Joaquim de Lima | 38 37545491 | 39205-000 | 00:20:0e:10:56:6d | 2013-04-11 | Renato Bertolini de Oliveira | 2013-04-11 | #N/A | 2013-05-12 |  | - | 2013-07-10 | [5 empty] | 10.174.82.1 | Modem.
5278 | 5278 | 5278 | SES-TRAS-5278 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Vanessa Martins | Rua Goias 400 - Bairro São Jorge | 37 37545973 | 38205-000 | 00:20:0e:10:58:f1 | 2013-03-19 | André da Silva Braz | 2013-03-20 | 2013-04-26 | 2013-04-20 |  | - | 2013-06-18 | [5 empty] | 10.174.81.1 | Não possui computador
5277 | 5277 | 5277 | SES-TRAS-5277 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | 4033 | 2013-01-23 | Vanessa Aparecida de Oliveira | Rua Ozorio Nunes de Lima - Bairro Ermirio de Morais | 37 3754 5413 | 39205-000 | 00:20:0E:10:59:73 | 2013-03-20 | André da Silva Braz | 2013-03-21 | #N/A | 2013-04-21 |  | - | 2013-06-19 | [5 empty] | 10.174.80.1 | Não vai deixar, motivo não tem computador.
5284 | 5284 | 5284 | SES-UBIA-5284 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | Maria Margareth de Vasconcelos Lemos | Estrada do Pau Furado s/ n.º - Bairro Tenda do Moreno | 34 3256 3836 | 38418-000 | 00:20:0e:10:57:b7 | 2013-01-22 | Ederson Martins Pires | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 2013-02-22 |  | - | 2013-04-22 | [5 empty] | 10.174.79.1 | Não tpossui cabo.
5285 | 5285 | 5285 | SES-UBIA-5285 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | Maria Margaret de Vasconcelos Lemos | Fazenda Sobradinho | 34 3233 8800 / 8819 | 38418-000 | 00:20:0e:10:56:51 | 2013-01-22 | Ederson Martins Pires | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-02-23 |  | - | 2013-04-23 | [5 empty] | 10.174.78.1 | Não possui cabo RJ45
5283 | 5283 | 5283 | SES-UBIA-5283 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O | 4033 | 2013-01-11 | Lucia de Fátima | Rua da Abadia, 10 - Distrito de Miraponga | 34 3259 0126 | 38418-000 | 00:20:0e:10:56:6c | 2013-01-24 | Ederson Martins Pires | 2013-01-24 | 2013-01-31 | 2013-02-24 |  | - | 2013-04-24 | [5 empty] | 10.174.77.1 | Não possui computador na localidade
5276 | 5276 | 5276 | SES-TAAS-5276 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | ANDREIA CASSIA ALVES FERREIRA | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 - Bairro Sagrada Família | 38 3845-3799 | 39550-000 | 00:20:0e:10:57:e1 | 2013-03-04 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:58:47 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:32:43 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-06-02 | [5 empty] | 10.174.76.1 | Conectado ao modem
5275 | 5275 | 5275 | SES-TAAS-5275 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | EDMAR ROCHA ALMEIDA | Rua Caiçara, 663 - Bairro Vila Formosa | 38 3845-3302 | 39550-000 | 00:20:0e:10:59:4d | 2013-03-01 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-04-01 | JB | 31/01/2013 17:33:54 Hernan Martins Alves Tati disse que a enfermeira responsavel está de licença e os contatos quando necessários podem ser realizados para a mesma no telefone 38 9146-4085. Ela confirmou o endereço e disse que em breve o posto mudar | 2013-05-30 | [5 empty] | 10.174.75.1 | Modem.
5272 | 5272 | 5272 | SES-TAAS-5272 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | MAYLA MIRENE SOARES MARQUES | Rua Guaicurus, 1625 - Bairro Sagrada Família | 38 3845-3351 | 39550-000 | 00:20:0E:10:59:0E | 2013-02-28 | Jilvan Junior | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 |  | 27/02/2013 13:57:18 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:35:16 Hernan Martins Alves Favor acrescentar novo contato 38 9123-4088. Pendência Ativação | 2013-05-30 | [5 empty] | 10.174.74.1 | Vai deixar conectado no modem.
5268 | 5268 | 5268 | SES-TAAS-5268 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | GRAZIELLE GREYCE DA ROCHA | Rua São João, 920 - Bairro Vila Formosa | 38 3845-3458 | 39550-000 | 00:20:0e:10:59:5f | 2013-02-28 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:56:49 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:36:39 Hernan Martins Alves Nova responsável pelo local é Wartnee Dias Miranda. Favor acrescentar o telefone para contato: 38 9183-3660 Pendência Ativação | 2013-05-29 | [5 empty] | 10.174.73.1 | Modem
5273 | 5273 | 5273 | - | 2012-12-11 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-01-31 | DESPARALISADO | A agendar | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4033 | 2013-05-09 | MARY TATIANE ANTUNES LOPES | Rua Riachuelo, 561 Zona Rural de Mirandópolis | 38 3844-1041 | 39550-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 14:02:07 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:39:37 Hernan Martins Alves Fabíola de Oliveira Lobo, a nova responsável, disse que informou o endereço é Rua Riachuelo, 561, cep: 39550-000. Pendência | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.72.1 | -
5269 | 5269 | 5269 | SES-TAAS-5269 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | RUI RIBEIRO CHAGAS FILHO | Rua Bambui, 281 - Bairro Bom Jardim | 38 3845-3336 | 39550-000 | 00:20:0E:10:58:75 | 2013-02-28 | Jilvan Junior | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-04-01 |  | 27/02/2013 13:55:48 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:40:30 Hernan Martins Alves Favor incluir outro telefone para contato: 38 9171-7426. Pendência Ativação | 2013-05-30 | [5 empty] | 10.174.71.1 | Vai deixar conectado no modem.
5271 | 5271 | 5271 | SES-TAAS-5271 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | JAQUELINE DIAS DA ROCHA | Rua Araçuaí, 388 - Bairro Centro | 38 3845-3785 | 39550-000 | 00:20:0E:10:57:97 | 2013-02-27 | Jilvan Junior | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:55:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:41:56 Hernan Martins Alves Favor incluir novo telefone para contato: 38 9133-2115 Pendência Ativação | 2013-05-29 | [5 empty] | 10.174.70.1 | Vai deixar conectado no modem.
5267 | 5267 | 5267 | SES-TAAS-5267 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | EUNICE PEREIRA SANTANA | Rua Rua Paraíba, 170 - Bairro Planalto | 38 3845-3763 | 39550-000 | 00:20:0e:10:57:d4 | 2013-02-28 | Gilvan Pereira Junior | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | Falha ao tentar ler a community VODANET-RMS%2011. | 27/02/2013 13:53:33 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:43:11 Hernan Martins Alves Responsáveis pela localidade nunca se encontram, dificultando o agendamento da instalação. Pendência Ativação | 2013-06-02 | [5 empty] | 10.174.69.1 | Conectado ao modem
5270 | 5270 | 5270 | SES-TAAS-5270 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | FABIANA MARQUES DIAS | Rua JK 150 - Bairro Santos Cruzeiros | 38 3845-3864 | 39550-000 | 00:20:0e:10:57:de | 2013-03-02 | Gilvan Pereira Junior | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:52:19 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:44:53 Hernan Martins Alves Responsáveis dificilmente estão no local, o que dificulta o agendamento da isntalação. Pendência Ativação | 2013-06-02 | [5 empty] | 10.174.68.1 | Conectado ao modem
5266 | 5266 | 5266 | SES-TAAS-5266 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O | 4035 | 2013-02-19 | MÁRCIA ADRIANA DE S.MOREIRA | Praça 13 de maio,85 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 38 3845-3335 | 39550-000 | 00:20:0E:10:57:F7 | 2013-03-01 | Jilvan Junior | 2013-03-05 | 2013-03-04 | 2013-04-05 | Joel | 27/02/2013 13:51:48 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:47:42 Hernan Martins Alves Favor incluir outro telefone informado para contato: 38 9167-9469 Pendência Ativação | 2013-06-03 | [5 empty] | 10.174.67.1 | Vai deixar conectado no modem.
5262 | 5262 | 5262 | SES-SEHA-5262 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O | 4033 | 2013-01-23 | Susana Sena | Rua Inácio Esteves Lima 165 - Bairro Centro | 33-35149213 | 39688-000 | 00:20:0E:10:56:63 | 2013-03-26 | Ivanil Vitor | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 2013-04-26 |  | - | 2013-06-24 | [5 empty] | 10.174.66.1 | Vai deixar conectado no modem, mas não tem computador.
5263 | 5263 | 5263 | SES-SEHA-5263 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O | 4033 | 2013-01-23 | Susana Sena / MÁRIO LUCAS DIAS DE SOUSA | Candeias - zona rural | 33 3514 9213 | 39688-000 | 00:20:0e:10:56:3b | 2013-03-30 | Marcio Antônio de Lima | 2013-04-30 | #N/A | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.65.1 | Modem
5264 | 5264 | 5264 | SES-SEHA-5264 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O | 4033 | 2013-01-23 | Susana Sena / MÁRIO LUCAS DIAS DE SOUSA | Rua Eugenio Ramos da Cruz - Bairro Palmeiras do Vale | 33-35149213 | 39688-000 | 00:20:0E:10:59:7C | 2013-04-29 | Marcio Antonio | 2013-04-30 | #N/A | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.64.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5265 | 5265 | 5265 | SES-SEHA-5265 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O | 4033 | 2013-01-23 | Susana Sena | Praça Geraldo Paulino Rosa - Bairro centro | 33 35149213 | 39688-000 | 00:20:0e:10:57:7e | 2013-03-27 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-03-27 | 2013-04-26 | 2013-04-27 |  | - | 2013-06-25 | [5 empty] | 10.174.63.1 | Conectado ao modem
5259 | 5259 | 5259 | SES-SARO-5259 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-26 | 2013-03-14 | 2013-01-31 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | 15º20'21''S | 42º37'25''O | 4035 | 2013-02-26 | Juliana Costa Aguiar | FAZENDA RIACHO FUNDO - ZONA RURAL | (38) 3824-8193 | 39538-000 | 00:20:0e:10:59:5e | 2013-03-05 | Ederson Martins | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:51:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:48:50 Hernan Martins Alves Favor adicionar novo contato: Juliana Revoredo: 38 9978-3240 Pendência Ativação | 2013-06-04 | [5 empty] | 10.174.62.1 | Modem,.
5258 | 5258 | 5258 | SES-SARO-5258 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | 15º20'21''S | 42º37'25''O | 4035 | 2013-02-26 | Luziane Soares Pereira Costa | RUA GUILHERMINO LIMA, S/N - Bairro CENTRO | (38) 3824-8193 | 39538-000 | 00:20:0E:10:57:BF | 2013-03-05 | Ederson Martins | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 2013-04-05 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:50:49 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:48:45 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:45:10 Verônica Bruna Barr | 2013-06-03 | [5 empty] | 10.174.61.1 | Vai deixar conectado no modem.
5261 | 5261 | 5261 | SES-SATE-5261 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 20°12'15.79"S | 45° 1'7.68"O | 4033 | 2013-01-23 | WILMA MEDEIROS CHAVES / ANA CAROLINA | COMUNIDADE ÁGUA LIMPA,SN - ZONA RURAL | (037)3286-1133 | 35506-000 | 00:20:0e:10:56:e2 | 2013-03-04 | Mario Lucio Souza da Silva | 2013-03-06 | 2013-04-26 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | - | 2013-06-04 | 2013-03-21 | 2013-04-18 | SIDINEI | Conforme secertário, técnico disse que o modem estava com problema e recebeu novo modem pelo correio. Ligar novo modem. | estava tudo ok nesta localidade. | 10.174.60.1 | Modem.
5260 | 5260 | 5260 | SES-SATE-5260 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 20°12'15.79"S | 45° 1'7.68"O | 4033 | 2013-01-23 | ROSANA AP. GONDIM DINIZ / ANA CAROLINA | RUA: SETE DE SETEMNBRO,325 - Bairro CENTRO | (037)3286-1133 R:46 | 35506-000 | 00:20:0e:10:56:ea | 2013-03-01 | Mario Lucio Souza da Silva | 2013-03-01 | 2013-04-26 | 2013-04-01 | Nivel de SNR | - | 2013-05-30 | [5 empty] | 10.174.59.1 | Modem.
5255 | 5255 | 5255 | SES-SAMA-5255 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-03-19 | 2013-02-09 | 2013-03-01 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | CENTRO | 19° 0'26.65"S | 44° 2'24.71"O | 4033 | 2013-01-23 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua Ozório Joaquim Ribeiro, nº90 - Bairro São Sebastião | (31) 3717-1355 | 35785-000 | 00:20:0E:10:57:D7 | 2013-03-19 | Ivanil Vitor | 2013-03-20 | 2013-04-26 | 2013-04-20 |  | 01/03/2013 11:58:16 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-06-18 | [5 empty] | 10.174.58.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5256 | 5256 | 5256 | SES-SAMA-5256 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-03-19 | 2013-02-09 | 2013-03-01 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | CENTRO | 19° 0'26.65"S | 44° 2'24.71"O | 4033 | 2013-01-23 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua João Candido Riberio, nº 233 - Bairro São Sebastião | (31) 3717-1355 | 35785-000 | 00:20:0e:10:57:a8 | 2013-04-02 | André da Silva Braz | 2013-04-02 | #N/A | 2013-05-03 |  | 01/03/2013 12:05:12 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-07-01 | [5 empty] | 10.174.57.1 | Não há terminal próximo.
5257 | 5257 | 5257 | SES-SAMA-5257 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-03-19 | 2013-02-09 | 2013-03-01 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | CENTRO | 19° 0'26.65"S | 44° 2'24.71"O | 4033 | 2013-01-23 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua Jose Bolivar Gomes Tameirão, nº125 - Bairro São Sebastião | (31) 3717-13555 | 35785-000 | 00:20:0e:10:56:8b | 2013-04-03 | André da Silva Braz | 2013-04-04 | #N/A | 2013-05-05 |  | 01/03/2013 12:06:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 2013-07-03 | [5 empty] | 10.174.56.1 | Não há terminal próximo.
5247 | 5247 | 5247 | SES-SAAS-5247 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Valmir Rodrigues / Letícia Zagnoli Miglio | Praça das Palmeiras 238B - Bairro Vila Aparecida | 38 3841-4790 | 39560-000 | 00:20:0e:10:59:10 | 2013-02-28 | Ederson Martins Pires | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:50:14 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:48:25 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendênci | 2013-05-29 | 2013-03-27 | 2013-04-24 | AIRTON SOUZA | Em contato com a localidade, fomos informados pelo Enfermeio Valmir que o modem mesmo ligado na tomada não ligava. Solicitei que trocasse o modem de tomada, porém, segundo o enfermeiro, o modem ainda não apresentava luzes. Segundo as informações do enfermeiro, possivelmente, o modem instalado está queimado | Tomada com defeito. Link normalizado. | 10.174.55.1 | Conectado ao modem
5246 | 5246 | 5246 | - | 2012-12-11 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-02-01 | DESPARALISADO | A agendar | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4033 | 2013-05-09 | Gisélia Maria / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Duque de Caxias, 37 - Bairro Panorama | 38 3841-4719 | 39560-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 13:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:49:03 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.54.1 | -
5245 | 5245 | 5245 | SES-SAAS-5245 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Maria Cecilia Barros - Letícia Zagnoli Miglio | Rua José Martins dos Anjos 260 - Bairro Centro | 38 3841-4762 | 39560-000 | 00:20:0E:10:56:19 | 2013-02-27 | João Carlos | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:49:07 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:04:05 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:49:08 Verônica Bruna Barr | 2013-05-29 | [5 empty] | 10.174.53.1 | Vai deixar conectado no modem.
5253 | 5253 | 5253 | SES-SAAS-5253 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Glauber Silva Correa / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Maria José s/n - Bairro PSF Ferreiropolis | 38 3842-1044 | 39560-000 | 00:20:0e:10:57:ef | 2013-03-04 | Ederson Martins Pires | 2013-03-04 | 2013-03-07 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:48:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:02:27 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-06-02 | [5 empty] | 10.174.52.1 | Modem.
5252 | 5252 | 5252 | SES-SAAS-5252 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Cristiane de Oliviera / Letícia Zagnoli Migli | Rua Nossa Senhora Aparecida s/n - Bairro Pov Curralinho' | 38 3841-1479 | 39560-000 | 00:20:0e:10:57:3d | 2013-03-04 | Ederson Martins Pires | 2013-03-04 | 2013-03-08 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:48:28 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:02:35 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-06-02 | [5 empty] | 10.174.51.1 | Conectado ao modem
5251 | 5251 | 5251 | SES-SAAS-5251 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Monarlei Willian Sarmento / Letícia Zagnoli M | Praça Nossa Senhora de Fatima s/n - Bairro Pov. Nova Fatima Dist de Nova Fátima | 38 3842-3005 | 39560-000 | 00:20:0e:10:58:c1 | 2013-03-04 | Ederson Martins Pires | 2013-03-04 | 2013-03-07 | 2013-04-04 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:48:11 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:35 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendênci | 2013-06-02 | [5 empty] | 10.174.50.1 | Conectado ao modem
5249 | 5249 | 5249 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4033 | 2013-03-04 | Eliane Cristina Alves / Letícia Zagnoli Migli | Rua Beira Rio 380B - Bairro São Fidelis | 38 3841-4025 | 39560-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.49.1 | -
5248 | 5248 | 5248 | SES-SAAS-5248 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Walkiria Pena Brito / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Pedro Alvares Cabral 25B - Bairro Santo Antonio | 38 3841-1038 | 39560-000 | 00:20:0e:10:58:d6 | 2013-03-01 | Ederson Martins Pires | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:47:40 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:18 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-05-30 | [5 empty] | 10.174.48.1 | Conectado ao modem
5250 | 5250 | 5250 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | 2013-02-01 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4033 | 2013-02-19 | Larissa Martins / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Pedra Azul s/n - Bairro Vila Canaa | 38 3841-3895 | 39560-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 01/02/2013 11:01:52 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:54:22 Verônica Bruna Barroso | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.47.1 | -
5254 | 5254 | 5254 | SES-SAAS-5254 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Simone Kelle / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Santa Helena s/n - Bairro PSF Nova Matrona | 38 3842-2230 | 39560-000 | 00:20:0e:10:58:ba | 2013-03-04 | Mario Lucio Souza | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 2013-04-05 | Nivel de SNR | 27/02/2013 13:33:42 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:11 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-06-03 | [5 empty] | 10.174.46.1 | Modem.
5244 | 5244 | 5244 | SES-SAAS-5244 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-14 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O | 4035 | 2013-02-19 | Jacilene Xavier / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Aristides Brito 410 - Bairro Floresta | 3841-3981 | 39560-000 | 00:20:0E:10:57:66 | 2013-02-28 | Ederson Martins | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  | 27/02/2013 13:33:29 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:00:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 2013-05-29 | [5 empty] | 10.174.45.1 | Vai deixar conectado no modem.
5238 | 5238 | 5238 | SES-POTE-5238 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otávio Ferreira Neto | Rua Agripino Borges, 297 - Bairro Zona Rural | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0e:10:58:1b | 2013-03-15 | Fábio Fernandes | 2013-03-15 | 2013-03-20 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | [5 empty] | 10.174.44.1 | Conectado ao modem
5237 | 5237 | 5237 | SES-POTE-5237 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otávio Ferreira Neto | Rua Venancio Rodrigues, 37 - Bairro Vila Paula | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0E:10:58:2F | 2013-03-15 | Fabio Fernandes | 2013-03-15 | 2013-03-20 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | [5 empty] | 10.174.43.1 | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador.
5239 | 5239 | 5239 | - | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-05-06 | 2013-02-09 | 2013-03-15 | DESPARALISADO | Agendado | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4033 | 2013-05-09 | Otávio Ferreira Neto | Rua Sebastião Gonçalves Campos, s/ n.º Valão - Bairro Zona Rural | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 11:00:04 Ivan Santos Atualizado/ESF Vida Saudável . Pendência Ativação Resolvida 15/03/2013 14:43:00 Verônica Bruna Barroso Solicitamos alteração no portal do endereço que la consta para: Praça Joaquim Gonçalves Ferreira numero | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.42.1 | -
5236 | 5236 | 5236 | SES-POTE-5236 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otávio Ferreira Neto | Rua Domiciano Ferreira, 300 - Bairro Maristela | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0E:10:59:67 | 2013-03-14 | Fabio Fernandes | 2013-03-15 | 2013-03-20 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | [5 empty] | 10.174.41.1 | Vai deixar conectado no modem.
5235 | 5235 | 5235 | SES-POTE-5235 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otávio Ferreira Neto | Rua Dom Pedro II, 76- Bairro Floresta | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0E:10:59:18 | 2013-03-15 | Fabio Fernandes | 2013-03-18 | 2013-03-20 | 2013-04-18 |  | - | 2013-06-16 | [5 empty] | 10.174.40.1 | Vai deixar conectado, porem nao tem computador.
5234 | 5234 | 5234 | SES-POTE-5234 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4035 | 2013-03-13 | Otavio Ferreira Neto | Rua Vital Brasil, s/ n.º - Bairro Floresta | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | 00:20:0e:10:57:b2 | 2013-03-15 | Fábio Fernandes | 2013-03-15 | 2013-03-20 | 2013-04-15 |  | - | 2013-06-13 | [5 empty] | 10.174.39.1 | Modem.
5233 | 5233 | 5233 | - | 2012-12-11 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-21 | 2013-03-15 | DESPARALISADO | Agendado | SH SAT | SH Sat | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | 4033 | 2013-05-09 | Otavio Ferreira Neto | Rua Lafayette Freire,160 - Bairro Maristela | 33 3525 1287 / 1839 | 39827-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 06/05/2013 14:59:38 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/03/2013 14:38:51 Verônica Bruna Barroso Solicitamos alteração no portal do endereço que nele consta para: Avenida Getulio Vargas número 183 bairro Centro Pendên | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.38.1 | -
5229 | 5229 | 5229 | SES-PAOS-5229 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA BUENOS AIRES, S/N - Bairro COIMBRAS | 35 3522-6512 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:34 | 2013-02-05 | Jean Carlos Polini | 2013-02-06 | 2013-02-08 | 2013-03-09 |  | - | 2013-05-07 | [5 empty] | 10.174.37.1 | No modem.
5230 | 5230 | 5230 | SES-PAOS-5230 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA COIMBRAS, 1170 - Bairro NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 35 3526-5317 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:53 | 2013-02-04 | Jean Carlos Polini | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.36.1 | Conectado ao modem
5231 | 5231 | 5231 | SES-PAOS-5231 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA GUANABARA, 1425 - Bairro SANTA LUZIA | 35 3526-2951 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:32 | 2013-02-05 | Leandro Cruz | 2013-02-05 | 2013-02-08 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | [5 empty] | 10.174.35.1 | No modem.
5215 | 5215 | 5215 | SES-PAOS-5215 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA RIO DE JANEIRO, 26 - Bairro BELA VISTA | 35 3526-6526 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:35 | 2013-01-29 | Jean Carlos Polini | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-29 | [5 empty] | 10.174.34.1 | Ligado ao modem.
5216 | 5216 | 5216 | SES-PAOS-5216 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA PONTA PORÃ, 43 - Bairro BELA VISTA | 35 3526-3760 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:1e | 2013-01-30 | Jean Carlos Polini | 2013-01-30 | 2013-02-05 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-30 | [5 empty] | 10.174.33.1 | Ligado ao modem.
5217 | 5217 | 5217 | SES-PAOS-5217 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ / Kelly | RUA SANTA MÔNICA, 43 - Bairro CARMELO | 35 3522-7032 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:41 | 2013-02-05 | Jean Carlos Polini | 2013-03-18 | 2013-02-08 | 2013-04-18 | Paralisado por mudança de endereço. | - | 2013-06-16 | [5 empty] | 10.174.32.1 | Conectado ao modem
5218 | 5218 | 5218 | SES-PAOS-5218 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-02-09 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA ALFERES JOÃO PIMENTA DE ABREU, 45 - Bairro NOSSA DAS GRAÇAS | 35 3522-9763 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:3f | 2013-02-05 | Jean Carlos Polini | 2013-02-05 | 2012-08-09 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | [5 empty] | 10.174.31.1 | Modem.
5219 | 5219 | 5219 | SES-PAOS-5219 | 2012-12-13 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-02-11 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 - JARDIM ITÁLIA | 35 3526-7152 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:39 | 2013-02-02 | Jean Carlos Polini | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.30.1 | Conectado ao modem
5220 | 5220 | 5220 | SES-PAOS-5220 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA DAVID BALDINI - CENTRO | 35 3526-1134 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:4a | 2013-02-02 | Jean Carlos Polini | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.29.1 | No modem.
5221 | 5221 | 5221 | SES-PAOS-5221 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 - JARDIM ITÁLIA | 35 3522-6416 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:1a | 2013-02-02 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.28.1 | Conectado ao modem
5222 | 5222 | 5222 | SES-PAOS-5222 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA SÃO GABRIEL, 105 - VILA RICA | 35 3529-8003 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:1c | 2013-01-30 | Leandro Cruz | 2013-01-30 | 2013-02-05 | 2013-03-02 |  | - | 2013-04-30 | [5 empty] | 10.174.27.1 | Conectado ao modem
5225 | 5225 | 5225 | - | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-26 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | AV. POÇOS DE CALDAS,159- PENHA | 35 3526-4651 | 37900-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 26/02/2013 11:17:08 Hernan Martins Alves Visada obstruída por árvores. O técnico chegou a instalar a antena mas não conseguiu nível de sinal. As árvores circulam toda a extensão de visada da antena. Mesmo com um mastro a visada estaria comprometi | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.26.1 | -
5224 | 5224 | 5224 | SES-PAOS-5224 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA DA GRAÇA, 450 - SÃO FRANCISCO | 35 3522-0756 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:5f | 2013-02-05 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | [5 empty] | 10.174.25.1 | Conectado ao Modem
5223 | 5223 | 5223 | SES-PAOS-5223 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA SÃO PAULO, 1120 - JD COLÉGIO DE PASSOS | 35 3522-0372 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:f4 | 2013-02-04 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.24.1 | No modem.
5211 | 5211 | 5211 | SES-PAOS-5211 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA LAVRAS, 418 - MUARAMA | 3521-5639 | 37900-000 | 00:20:0e:10:56:27 | 2013-02-05 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-03-08 |  | - | 2013-05-06 | [5 empty] | 10.174.23.1 | No modem.
5212 | 5212 | 5212 | SES-PAOS-5212 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4033 | 2013-01-11 | ANA CAROLINE DE FREITAS | RUA DOS PIANTINOS, 633 - MUARAMA | 35 3526-8902 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:85 | 2013-01-29 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 2013-03-01 |  | - | 2013-04-29 | [5 empty] | 10.174.22.1 | Conectado ao Modem
5214 | 5214 | 5214 | SES-PAOS-5214 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | AV BRASIL, 66 - PENHA | 35 3522-8365 | 37900-000 | 00:20:0e:10:57:59 | 2013-02-04 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.21.1 | No modem.
5213 | 5213 | 5213 | SES-PAOS-5213 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O | 4035 | 2013-01-11 | VANESSA QUEIROZ | RUA HONDURAS, S/N - JARDIM POLIVALENTE | 35 3526-8645 | 37900-000 | 00:20:0E:10:56:5A | 2013-02-04 | Leandro Cruz dos Santos | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-07 |  | - | 2013-05-05 | [5 empty] | 10.174.20.1 | Vai deixar conectado no modem.
5210 | 5210 | 5210 | SES-MOMA-5210 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-04-25 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MONTEZUMA | NORTE DE MINAS | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O | 4033 | 2013-04-11 | Simone Fernandes Reis | FAZENDA SÃO BARTOLOMEU - SN - ZONA RURAL | (38)38251104 | 39547-000 | 00:20:0e:10:59:26 | 2013-04-25 | Fábio Fernandes | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | 01/02/2013 11:00:47 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado, informar novo telefone no Portal para realizarem o contato. Pendê | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.174.19.1 | Conectado ao modem
5207 | 5207 | 5207 | - | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-04-11 | Osliana Mendes Prado Araújo / Ildete Maisa | Rua Machado de Assis, 1.026 B - Alto Bonito | (38)3616-3409 | 39478-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | OS REPETIDA COM 4601, SAUDE SOLICITOU PARA INSTALAR APNEAS 1 EM 13/3. | 01/02/2013 11:03:24 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 11:01:29 Verônica Bruna Barroso O número (38)3616-3409 | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.18.1 | -
5208 | 5208 | 5208 | - | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-04-11 | Caroline Viana de Oliveira | Rua Machado de Assis, 1.026 A - Alto Bonito | (38)3616-3191 | 39478-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A | OS REPETIDA COM 4601, SAUDE SOLICITOU PARA INSTALAR APNEAS 1 EM 13/3. | 01/02/2013 11:03:02 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 11:02:08 Verônica Bruna Barroso Favor adicionar o telefone: 38 9141-4062 para futuros contatos. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.17.1 | -
5202 | 5202 | 5202 | SES-MASO-5202 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-05-07 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-04-11 | Maxmiliano Raniery Nascimento Vieira | Rua Possidônio Francisco Melo, s/n - Rio Verde de Minas (Zona Rural) | (38)3616-1055 | 39478-000 | 00:20:0e:10:5e:86 | 2013-05-07 | Fabio Fernandes | 2013-05-07 | #N/A | #N/A |  | 01/02/2013 15:26:40 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar a pendência informada pela operadora referente ao telefone de contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 14:47:52 Verônica Bruna Barroso Favor inserir o telefone para fut | 2013-08-05 | [5 empty] | 10.174.16.1 | Modem.
5203 | 5203 | 5203 | SES-MASO-5203 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | SNC | Lider | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-03-04 | Maxmiliano Raniery Nascimento Vieira | Rua Principal, s/n - Lagedinho (Zona Rural) | (38)3616-4104 | 39478-000 | 00:20:0e:10:57:af | 2013-04-23 | Airton Gonçalves de Souza | 2013-04-23 | #N/A | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | [5 empty] | 10.174.15.1 | Não há terminal próximo.
5204 | 5204 | 5204 | - | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-03-22 | 2013-02-08 | 2013-05-16 | PARALISADO | Paralisado | SNC | Lider | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4033 | 2013-03-04 | Daniel Douglas Custódio Araújo | Rua Principal, s/n - Horizonte do Gama (Zona Rural) | (38)3616-3800 | 39478-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 16/05/2013 10:37:59 Hernan Martins Alves Localidade está em local provisório, irá mudar para endereço definitivo em 60 dias. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.14.1 | -
5205 | 5205 | 5205 | SES-MASO-5205 | 2012-12-10 | 2013-03-20 | 2013-03-18 | 2013-04-04 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SNC | Vodanet | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4035 | - | Kene Grayce Abreu Spagnol | Rua Duque Caxias, 436 - Gameleira | (38)3616-3409 | 39478-000 | 00:20:0E:10:57:D3 | 2013-03-25 | Walter Leandro | 2013-03-26 | #N/A | 2013-04-26 |  | 13/03/2013 17:57:38 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:01:41 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja c | 2013-06-24 | [5 empty] | 10.174.13.1 | Não tem cabo. Não tem computador.
5206 | 5206 | 5206 | SES-MASO-5206 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-03-14 | 2013-02-08 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SNC | Vodanet | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O | 4035 | - | Laysa Regina Cardoso Oliveira | Rua Machado de Assis, 1.418 - Alto Bonito | (38)3616-3409 / 38- | 39478-000 | 00:20:0E:10:56:E5 | 2013-03-25 | Walter Leandro | 2013-03-26 | #N/A | 2013-04-26 |  | 13/03/2013 17:58:33 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:27:51 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar pendência referente a telefone de contato e alterar a OS. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 14 | 2013-06-24 | [5 empty] | 10.174.12.1 | Não tem cabo. Não tem computador.
5201 | 5201 | 5201 | - | 2012-12-10 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-02-19 | 2013-02-01 | CANCELADO | A agendar | - | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | CANCELADO | Patricia | Rua Pantana, 25 - centro | (31) 3533-6100 | 32400-000 | - |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 21/02/2013 11:06:59 Ivan Santos Solicitação Cancelada 04/02/2013 14:34:30 Ivan Santos Endereço confirmado.Rua Pantana, 25 Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:00:45 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.11.1 | -
5200 | 5200 | 5200 | SES-IBTE-5200 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Viviane/Fabiane/Cinthia | AV. PAU BRASIL. Nº 14 - SERRA DOURADA | (31) 3599-2037 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:c3 | 2013-03-07 | Fábio Passoni | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 |  | - | 2013-06-06 | [5 empty] | 10.174.10.1 | Não possui computador
5199 | 5199 | 5199 | SES-IBTE-5199 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Valeria | RUA SEIS, Nº 150 - RECANTO DA LAGOA | (31) 3599-5311 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:ff | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 2013-04-13 |  | - | 2013-06-11 | [5 empty] | 10.174.9.1 | Conectado ao modem
5198 | 5198 | 5198 | SES-IBTE-5198 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Sheila/Macislei/Eder | RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 ? WASHINGTON PIRES | (31) 3533-6113 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:bd | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 29/01/2013 08:22:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:52:10 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 - WASHINGTON PIRES Pendência Ativação | 2013-06-10 | [5 empty] | 10.174.8.1 | Conectado ao modem
5196 | 5196 | 5196 | SES-IBTE-5196 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Jessica | R. Acre, nº112 - Ouro Negro Petrovale A. | (31) 3533-3769 | 32400-000 | 00:20:0e:10:54:f9 | 2013-03-13 | Fábio Passoni | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 2013-04-13 |  | 28/01/2013 14:38:16 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:54:16 Hernan Martins Alves Endereço correto é R. Acre nº112 Bairo Ouro Negro Petrovale A. Pendência Ativação | 2013-06-11 | [5 empty] | 10.174.7.1 | Conectado ao modem
5197 | 5197 | 5197 | SES-IBTE-5197 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Alexandra/Luciana | RUA SALINAS, Nº 20 - PALMARES A | (31) 3598-4570 | 32400-000 | 00:20:0e:10:56:60 | 2013-03-12 | Fábio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | - | 2013-06-10 | [5 empty] | 10.174.6.1 | Conectado ao modem
5195 | 5195 | 5195 | SES-IBTE-5195 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Alice | R PRINCESA IZABEL, Nº 25 - PARQUE ELIZABETH | (31) 3533-6136 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:1d | 2013-03-06 | Fábio Passoni | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 | Nivel de SNR | - | 2013-06-06 | [5 empty] | 10.174.5.1 | Sem terminal próximo.
5194 | 5194 | 5194 | SES-IBTE-5194 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Wanderson Oliveira de Souza | R BELLA PETRUSCHE , Nº 621 - PALMARES B | (31) 3599-3786 | 32400-000 | 00:20:0e:10:56:31 | 2013-03-12 | Fabio Passoni | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 2013-04-13 |  | 28/01/2013 14:02:58 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:17:25 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA BELA PETRUSCHE N° 621 - PALMARES B Pendência Ativação | 2013-06-11 | [5 empty] | 10.174.4.1 | Conectado ao modem
5193 | 5193 | 5193 | SES-IBTE-5193 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Priscila/Leidiane | AV. MINAS GERAIS, 700 - MORADA DA SERRA | (31) 3533-3730 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:dd | 2013-03-11 | Fabio Passoni | 2013-03-12 | 2013-04-26 | 2013-04-12 |  | 28/01/2013 14:55:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:18:39 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 700. Pendência Ativação | 2013-06-10 | [5 empty] | 10.174.3.1 | conectado ao modem
5192 | 5192 | 5192 | SES-IBTE-5192 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Jorge | AV. ANTONIO ANACLETO DE OLIVEIRA, Nº 454 - MONSENHOR HORTA | (31) 3533-8329 | 32400-000 | 00:20:0e:10:57:ea | 2013-03-08 | Fabio Passoni | 2013-03-08 | 2013-04-26 | 2013-04-08 |  | - | 2013-06-06 | [5 empty] | 10.174.2.1 | Conectado
5191 | 5191 | 5191 | SES-IBTE-5191 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Raquel | RUA SÃO PEDRO, Nº 171 - MARILANDIA | (31) 3598-4620 | 32400-000 | 00:20:0E:10:58:65 | 2013-03-05 | Fabio Passoni | 2013-03-06 | 2013-04-26 | 2013-04-06 | Nivel de SNR | 28/01/2013 14:28:43 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:19:56 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA SÃO PEDRO, Nº 171. Pendência Ativação | 2013-06-04 | [5 empty] | 10.174.1.1 | Não vai deixar.
5189 | 5189 | 5189 | SES-IBTE-5189 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Carolina/Raquel | RUA MANTIQUEIRA, Nº 12 - JARDIM DAS ROSAS | (31) 3533-6052 | 32400-000 | 00:20:0E:10:59:2A | 2013-03-20 | Marcio Antonio | 2013-03-22 | #N/A | 2013-04-22 |  | 28/01/2013 14:09:29 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:21:40 Hernan Martins Alves Numero correto da rua é 12. Pendência Ativação | 2013-06-20 | 2013-04-16 | 2013-05-08 | SIDINEI | Níveis baixos. | Reapontamento de antena. Link normalizado. | 10.174.0.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5190 | 5190 | 5190 | SES-IBTE-5190 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-01-25 | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O | 4033 | 2013-01-23 | Mayara | Rua Marechal Deodoro da Fonseca , n°27 - DUVAL DE BARROS | (31) 3533-3191 | 32400-000 | 00:20:0e:10:58:26 | 2013-03-14 | Fabio Passoni | 2013-03-14 | 2013-04-26 | 2013-04-14 |  | 28/01/2013 14:23:09 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:22:50 Hernan Martins Alves Endereço correto é Rua Marechal Deodoro da Fonseca n°27 - Duval de Barros Pendência Ativação | 2013-06-12 | [5 empty] | 10.173.255.1 | Conectado ao modem
5128 | 5128 | 5128 | SES-VAIA-5128 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | 2013-04-26 | 2013-02-04 | 2013-02-01 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | VERDELÂNDIA | NORTE DE MINAS | 15°35'34.62"S | 43°36'0.08"O | 4033 | 2013-04-11 | ELIZANGE GUSMAO | AVENIDA CASTELO BRANCO 219 - CENTRO | (38)3625-1051 | 39450-000 | 00:20:0E:10:57:4F | 2013-04-26 | Fabio Fernandes | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-30 |  | 01/02/2013 14:59:56 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado, informar novo telefone no Portal para realizarem o contato. Pendê | 2013-07-28 | [5 empty] | 10.173.220.1 | Vai deixar conectado no mode, tem computador.
5875 | 5875 | 5875 | SES-BETE-5875 | 2013-01-04 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-03-05 | - | ACEITO | Aceito | VODANET | Vodanet | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | 4033 | - | Juliana de Fátima Candian Serrano - Sub Ger | Rua Humberto Campos, 581 - Leblon | (31)3277-5521/5522 | 31540-490 | 00:20:0e:10:59:33 | 2013-01-28 | Sidnei de Paula Silva | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2012-11-25 |  | Mudança de endereço com a OS 3452. | 2013-04-28 | [5 empty] | 10.173.34.1 | Não possui cabo.
6539 | 6539 | 6539 | SES-CULO-6539 | 2013-04-02 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-06-01 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CURVELO | CENTRO | 18°45'S | 44°25'O | 4033 | 2013-04-11 | Alex | Rua WILZA PATRICIA MARTINS, 188 Central de Vacinas - Bairro JOCKEY CLUBE | (38) 3721-2584 | 35790-000 | 00:20:0e:10:57:dc | 2013-04-22 | Fábio Fernandes | 2013-04-22 | 2012-06-25 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | [5 empty] | 10.175.19.1 | Conectado ao modem
6544 | 6544 | 6544 | SES-PORE-6544 | 2013-04-02 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-06-01 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | POUSO ALEGRE | SUL | 22°13'S | 45°56'O | 4033 | 2013-04-11 | Alice Domingues Ferreira | Rua Amilton Pereira Machado, 41 - Bairro Fatima III | (35) 3429-6117 | 37550-000 | 00:20:0E:10:5B:44 | 2013-04-18 | Ed Jose | 2013-04-18 | 2013-04-28 | 2013-05-19 |  | - | 2013-07-17 | [5 empty] | 10.175.20.1 | Vai deixar conectado no computador.
6356 | 6356 | 6356 | SES-ANAS-6356 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ANDRADAS | SUL | 22° 4'6.54"S | 46°34'5.03"O | 4033 | 2013-04-11 | Evandro | Rua Daniel Oliveira de Paula , 29 - Bairro Jardim Mantiqueira II | (35)3731-4383 | 37795-000 | 00:20:0e:10:57:9d | 2013-04-22 | João Widar | 2013-04-22 | 2013-04-28 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | [5 empty] | 10.174.111.1 | Conectado ao modem
6354 | 6354 | 6354 | SES-ANAS-6354 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ANDRADAS | SUL | 22° 4'6.54"S | 46°34'5.03"O | 4033 | 2013-04-11 | Ana Paula | RUA DOS RIBEIROS, S/N - BAIRRO Jardim Rio Negro | (35)3731-4865 | 37795-000 | 00:20:0e:10:55:e9 | 2013-04-19 | João Carlos Widar | 2013-04-19 | 2013-04-28 | 2013-05-20 |  | - | 2013-07-18 | [5 empty] | 10.174.112.1 | Conectado ao modem
6353 | 6353 | 6353 | SES-ANAS-6353 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ANDRADAS | SUL | 22° 4'6.54"S | 46°34'5.03"O | 4033 | 2013-04-11 | Marilia Pagane | Rua Argemiro Pereira De Oliveira, 194 - Bairro Horto Florestal | (35)3731-4233 | 37795-000 | 00:20:0e:10:57:fe | 2013-04-22 | João Widar | 2013-04-22 | 2013-04-28 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | [5 empty] | 10.174.113.1 | Conectado ao modem
6347 | 6347 | 6347 | SES-ALIS-6347 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | ROBSON DE ALMEIDA/Lucimar Maria Machado de Me | Rua Jose Emilio Veiga nº10 - Zona Rural | 31-83895399 | 35950-000 | 00:20:0e:10:5e:49 | 2013-04-24 | Fabio Fernandes | 2013-04-24 | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | [5 empty] | 10.174.114.1 | Modem.
6345 | 6345 | 6345 | SES-ALIS-6345 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | ROBSON DE ALMEIDA/Cristina Mendes Romao | Avenida Getulio Vargas s/nº - Zona Rural | 31-83895399 | 35950-000 | 00:20:0E:10:60:A3 | 2013-04-24 | João Carlos | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.174.115.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
6344 | 6344 | 6344 | SES-ALIS-6344 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | ROBSON DE ALMEIDA/Michele Aparecida Abel | Rua Joaquim Jose de Souza nº249 - Bairro Souza | 31-83895399 | 35950-000 | 00:20:0e:10:60:a9 | 2013-04-26 | João Widar | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.174.116.1 | Conectado ao modem
6343 | 6343 | 6343 | SES-ALIS-6343 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | ROBSON DE ALMEIDA/Isabela Fabiola de Souza Ol | Rua Valdir Alves Pinto s/nº - Bairro Centro | 31-83895399 | 35950-000 | 00:20:0E:10:61:15 | 2013-04-25 | João Carlos | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.174.117.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
6341 | 6341 | 6341 | SES-ALIS-6341 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O | 4033 | 2013-04-11 | ROBSON DE ALMEIDA/Kerly De Oliveira Martins | Rua Santo Antonio nº142 - Bairro Parte Alta | 31-3855-2246 | 35950-000 | 00:20:0e:10:5f:68 | 2013-04-24 | Joao Widar | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.174.118.1 | No modem.
6357 | 6357 | 6357 | SES-BOVA-6357 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 17° 6'40.64"S | 43°48'53.70"O | 4033 | 2013-04-11 | kleber alves vieira/ERON DOS SANTOS | RUA ANTÔNIO TIBÚRCIO,819 - BAIRRO PERNAMBUCO | (38)3251-3207 | 39390-000 | 00:20:0E:10:58:EB | 2013-04-23 | Fabio Fernandes | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-05-26 | Sem configuração de snmp. | - | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.174.119.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
6358 | 6358 | 6358 | SES-BOVA-6358 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-06-04 | 2013-06-07 | 2013-04-24 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 17° 6'40.64"S | 43°48'53.70"O | 4033 | 2013-05-06 | GLAÚCIA ADRIANA DE OLIVEIRA | Rua Floriano Peixoto, 101 - Pernambuco | (38)3251-3207 | 39390-000 | 00:20:0e:10:61:13 | 2013-05-10 | Fábio Fernandes | 2013-05-10 |  | #N/A |  | 06/05/2013 09:55:13 Ivan Santos Atualizado, ESF Bonfim fica ao lado da secretaria ,onde o número para contato e o mesmo. Pendência Ativação Resolvida 24/04/2013 16:36:49 Hernan Martins Alves Houve mudança de endereço do PSF e o novo endereço | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.174.120.1 | Modem.
6359 | 6359 | 6359 | SES-BOVA-6359 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 17° 6'40.64"S | 43°48'53.70"O | 4033 | 2013-04-11 | DELSON FERNANDO ALMEIDA LEITE | RUA E,401 - BAIRRO ZUMBI | (38)3251-3207 | 39390-000 | 00:20:0e:10:56:7d | 2013-04-24 | Fabio Fernandes | 2013-04-24 | 2012-06-25 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | [5 empty] | 10.174.121.1 | No modem.
6370 | 6370 | 6370 | SES-BRAS-6370 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRASILÂNDIA DE MINAS | NOROESTE | 17° 0'39.68"S | 46° 0'31.61"O | 4033 | 2013-04-11 | André Proença /ANA CRISTINA OLIVEIRA PROENÇ | RUA SETE DE SETEMBRO, 226 - BAIRRO BOTELHO | (38) 3231-2346 | 39330-000 | 00:20:0e:10:60:75 | 2013-05-08 | Fabio Fernandes | 2013-05-08 |  | #N/A |  | - | 2013-08-06 | [5 empty] | 10.174.122.1 | Modem.
6371 | 6371 | 6371 | SES-BRAS-6371 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRASILÂNDIA DE MINAS | NOROESTE | 17° 0'39.68"S | 46° 0'31.61"O | 4033 | 2013-04-11 | André Proença /MÁRCIA APARECIDA MENDES PEGO | AV: JUSCELINO KUBSTICHEK S/N - BAIRRO CENTRO | (38) 3231-2552 | 39330-000 | 00:20:0e:10:5e:91 | 2013-05-08 | Fábio Fernandes | 2013-05-08 |  | #N/A |  | - | 2013-08-06 | [5 empty] | 10.174.123.1 | Conectado ao modem
6373 | 6373 | 6373 | SES-BRAS-6373 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRASILÂNDIA DE MINAS | NOROESTE | 17° 0'39.68"S | 46° 0'31.61"O | 4033 | 2013-04-11 | André Proença /FREDERICO MATOS DE QUEIROZ | AV: BRASIL, 1010 - BAIRRO CRISTINA ROCHA | (38) 3231-3024 | 39330-000 | 00:20:0e:10:5e:93 | 2013-05-09 | Fábio Fernandes | 2013-05-09 |  | #N/A |  | - | 2013-08-07 | [5 empty] | 10.174.124.1 | Modem.
6319 | 6319 | 6319 | SES-ABTE-6319 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-04-11 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Gonçalves Da Rocha,150 - Bairro São Pedro | (37)3541-5214 | 35620-000 | 00:20:0e:10:56:e9 | 2013-04-22 | Fábio Fernandes | 2013-04-22 |  | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | [5 empty] | 10.174.125.1 | Conectado ao modem
6320 | 6320 | 6320 | SES-ABTE-6320 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-04-11 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Rio Branco,1175 - Bairro São João | (37)3541-5214 | 35620-000 | 00:20:0e:10:58:86 | 2013-04-22 | Fábio Fernandes | 2013-04-22 |  | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | [5 empty] | 10.174.126.1 | Conectado ao modem
6322 | 6322 | 6322 | - | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | 2013-04-23 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-04-11 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Jader Moura, 1135 - Bairro Neres | (37)3541-5214 | 35620-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 23/04/2013 11:59:41 Verônica Bruna Barroso Unidade mudara de endereço para nova unidade que ainda esta sendo finalizada e não possui instalação elétrica, e nem foi feita mudança. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.127.1 | -
6324 | 6324 | 6324 | SES-ABTE-6324 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-04-11 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Três de Maio, 480 - Bairro Centro | (37)3541-5214 | 35620-000 | 00:20:0e:10:58:f3 | 2013-04-19 | Fabio Fernandes | 2013-04-19 |  | 2013-05-20 |  | - | 2013-07-18 | [5 empty] | 10.174.128.1 | No modem
6150 | 6150 | 6150 | SES-ACNA-6150 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Agendado | SH SAT | SH Sat | AÇUCENA | LESTE | 19° 4'31.05"S | 42°32'48.35"O | 4033 | 2013-04-11 | GLAUCO SATHLER SIMAN | RUA PEDRO GONÇALVES MAGALHÃES, 82 - BAIRRO CENTRO | (33)3298-1534/1212 | 35150-000 | 00:20:0e:10:60:35 | 2013-05-20 | João Carlos Widar | 2013-05-20 |  | #N/A |  | - | 2013-08-18 | [5 empty] | 10.174.129.1 | Conectado ao modem
5931 | 5931 | 5931 | SES-AROS-5931 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4033 | 2013-04-11 | Viviane Bernardes Teixeira | Rua Geraldo Ferreira Leite, 03 - Bairro Jardim Bela Vista | (37) 3351-6975 | 35588-000 | 00:20:0e:10:60:80 | 2013-05-02 | Fabio Fernandes | 2013-05-02 | 2013-05-03 | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.130.1 | Modem.
5929 | 5929 | 5929 | SES-AROS-5929 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4033 | 2013-04-11 | Roberta Dias de Oliveira Cunha Diniz | Rua Revalino Ananias, 128 - Bairro Olaria | (37) 3351-7491 | 35588-000 | 00:20:0E:10:60:7D | 2013-05-03 | Fabio Fernandes | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.131.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5928 | 5928 | 5928 | SES-AROS-5928 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4033 | 2013-04-11 | Marcele Rafaela da Silva | Rua Val Paraíso, 179 - Bairro Jardim Esplanada | (37) 3351-5812 | 35588-000 | 00:20:0E:10:60:F7 | 2013-04-29 | Fabio Fernandes | 2013-04-30 | 2013-05-03 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.132.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5927 | 5927 | 5927 | SES-AROS-5927 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4033 | 2013-04-11 | Aline Aparecida Costa Petronilho | Rua Henrique Alves Teixeira, 340 - Bairro Calcita | (37) 3351-6512 | 35588-000 | 00:20:0e:10:5e:7f | 2013-04-30 | Fábio Fernandes | 2013-04-30 | 2013-05-03 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.133.1 | Conectado ao modem
5926 | 5926 | 5926 | SES-AROS-5926 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4033 | 2013-04-11 | Karine Maria Vidal Coutinho | Rua Capitão José Apolinário, 1079 - Bairro Brasília | (37) 3351-5430 | 35588-000 | 00:20:0E:10:5E:71 | 2013-04-30 | Fabio Fernandes | 2013-04-30 | 2013-05-03 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.134.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador no psf.
5925 | 5925 | 5925 | SES-AROS-5925 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4033 | 2013-04-11 | Alyne Pires de Morais | Rua João Jovino, 335 - Bairro Cidade Esperança I | (37) 3351-5110 | 35588-000 | 00:20:0e:10:60:85 | 2013-05-03 | Fábio Fernandes | 2013-05-06 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-04 | [5 empty] | 10.174.135.1 | Conectado ao modem
5924 | 5924 | 5924 | SES-AROS-5924 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O | 4033 | 2013-04-11 | Ana Paula Lucas | Rua Iguatama, 421 - Bairro São Judas | (37) 3351-5346 | 35588-000 | 00:20:0e:10:60:2d | 2013-05-02 | Fábio Fernandes | 2013-05-03 | 2013-05-03 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.136.1 | Conectado ao modem
5900 | 5900 | 5900 | SES-CAHA-5900 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4033 | 2013-04-11 | Silvana de Oliveira | Rua Bom Jesus do Galego - Zona Rural | (33)3516 - 5913 | 39680-000 | 00:20:0e:10:60:30 | 2013-05-02 | João Carlos Widar | 2013-05-02 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.137.1 | conectado ao modem
5899 | 5899 | 5899 | SES-CAHA-5899 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | 2013-05-02 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4033 | 2013-04-11 | Jordana W. Aparecida Barbosa | Rua Capelinha SN - Comunidade Ponte Nova | (33)3516 - 4154 | 39680-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 02/05/2013 10:26:22 Hernan Martins Alves Na OS 5899 o endereço apresentou divergência. O endereço correto é Rua Santa Luzia, s/n. O contato no local é Wanderleia de Souza (técnica de enfermagem) - Tel (38) 9163-6981. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.138.1 | -
5897 | 5897 | 5897 | SES-CAHA-5897 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4033 | 2013-04-11 | Sabrina Almeida de Mendonça | Avenida Topázio nº 70 - Bairro Vista Alegre | (33)35163843 | 39680-000 | 00:20:0e:10:5f:d1 | 2013-04-30 | João Widar | 2013-04-30 | 2013-05-07 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.139.1 | Modem.
5896 | 5896 | 5896 | SES-CAHA-5896 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4033 | 2013-04-11 | Jhescy Gracy Silva Gomes | Rua Aeroporto SN - Bairro Jardim Aeroporto | 33 35162348 | 39680-000 | 00:20:0E:10:60:3D | 2013-04-29 | João Carlos Wildar | 2013-04-30 | 2013-05-07 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.140.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5895 | 5895 | 5895 | SES-CAHA-5895 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-27 | 2013-06-07 | 2013-05-06 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4033 | 2013-05-06 | Idelziana de Oliveira | João Antônio Gomes de Melo , 61 - Bairro Vila Operaria | (33)3516 - 2756 | 39680-000 | 00:20:0E:10:5E:8F | 2013-05-10 | Fabio Fernandes | 2013-05-13 |  | #N/A | Técnico em contato informa que a OS 5895 mudou o endereço Rua João Alfredo nº 479 - Bairro Vila Operaria para João Antonio Gomes de Melo 61 - Bairro Vila Operaria, devido a isso não realizou a instalação. | 03/05/2013 10:58:43 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida Técnico em contato informa que a OS 5895 mudou o endereço Rua João Alfredo nº 479 - Bairro Vila Operaria para João Antonio Gomes de Melo 61 - Bairro Vila Operaria, devi | 2013-08-11 | [5 empty] | 10.174.141.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5894 | 5894 | 5894 | SES-CAHA-5894 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4033 | 2013-04-11 | Deliane Neves Silva | Rua Antônio de Carvalho nº 200 - Bairro Maria Lucia | (31)9422 - 4425 | 39680-000 | 00:20:0e:10:5e:e0 | 2013-04-30 | João Widar | 2013-05-06 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-04 | [5 empty] | 10.174.142.1 | Conectado ao modem
5892 | 5892 | 5892 | SES-CAHA-5892 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | 4033 | 2013-04-11 | Aline Cintia Gusmão | Rua José Pimenta de Figueiredo nº 293 - Bairro Centro | (33)3516 - 2201 | 39680-000 | 00:20:0e:10:60:3e | 2013-03-29 | João Widar | 2013-04-30 | 2013-05-07 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.143.1 | Modem
5860 | 5860 | 5860 | SES-AROS-5860 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | 4033 | 2013-04-11 | Beatriz Alves Mota Santos/Taise Aparecida Rod | Rua Padre Ludovicus - Bairro Cidade Nova | (37) 3288-1163 | 35603-000 | 00:20:0e:10:60:c1 | 2013-05-10 | Jilvan Junior | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.174.144.1 | no modem
5859 | 5859 | 5859 | SES-AROS-5859 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | 4033 | 2013-04-11 | Lucelia Xavier Lacerda/Beatriz Alves Mota San | Avenida Belo Horizonte, 1587 - Bairro Centro | (37) 3288-1163 | 35603-000 | 00:20:0E:10:60:1B | 2013-05-08 | Jilvan Junior | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.174.145.1 | Vai deixar conectado no mode, tem computador.
5861 | 5861 | 5861 | SES-AROS-5861 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | 4033 | 2013-04-11 | Beatriz Alves Mota Santos/Fernanda Marcelino | Avenida 1º de Janeiro - Bairro Centro | (37) 3288-1372 | 35603-00 | 00:20:0E:10:5F:47 | 2013-05-09 | Jilvan Junior | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.174.146.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5848 | 5848 | 5848 | SES-CAAS-5848 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SUL | 22°21'20.77"S | 45°46'58.11"O | 4033 | 2013-04-11 | Juliane Lacerda Cobra // Jane Mirian Crispi | Rua Maria Rita de Faria, 157 - Bairro Vista Alegre | (35) 3472-1553 | 37545-000 | 00:20:0E:10:57:ED | 2013-04-23 | Ed José da Silva | 2013-04-24 | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | [5 empty] | 10.174.147.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5849 | 5849 | 5849 | SES-CAAS-5849 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SUL | 22°21'20.77"S | 45°46'58.11"O | 4033 | 2013-04-11 | Olenca Maria Vilela de Melo | Rua Oliveira Cobra, 433 - Bairro Cruzeiro | (35) 3472-1367 | 37545-000 | 00:20:0e:10:56:64 | 2013-04-23 | Ed José da Silva | 2013-04-23 | 2013-04-28 | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | [5 empty] | 10.174.148.1 | No modem.
5850 | 5850 | 5850 | SES-CAAS-5850 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SUL | 22°21'20.77"S | 45°46'58.11"O | 4033 | 2013-04-11 | Juliana de Cássia Vieira | Rua Gomes Tavares, S/N - Distrito do Itaim | (35) 3472-4095 | 37546-000 | 00:20:0E:10:5B:6D | 2013-04-24 | Ed José da Silva | 2013-04-24 | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | [5 empty] | 10.174.149.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5842 | 5842 | 5842 | SES-CAAS-5842 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O | 4033 | 2013-04-11 | GYOMANA MEDRADO SANDER SANTOS // SILVIA ELITA | PÇA. SÃO JOSÉ , S/N - BAIRRO CRUZEIRO | (33)36241296 | 39864-000 | 00:20:0E:10:60:7A | 2013-05-03 | João Carlos | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.150.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5840 | 5840 | 5840 | SES-CAAS-5840 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O | 4033 | 2013-04-11 | DARLA ALVES DA SILVA SILVIA // ELITA CARDOSO | RUA JOSÉ DE SOUZA ESQUERDO, S/N, - BAIRRO CENTRO | (33)36242770 | 39864-000 | 00:20:0E:10:60:3A | 2013-05-03 | João Carlos | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.151.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5412 | 5412 | 5412 | SES-BIAS-5412 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4033 | 2013-04-11 | Silvio Henrique | Rua Garcia Passos, s/n.º - Bairro Centro | 32 3271 1303 | 36600-000 | 00:20:0e:10:5f:ee | 2013-04-22 | João Wildar | 2013-04-22 | 2013-04-28 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | [5 empty] | 10.174.152.1 | Modem.
5411 | 5411 | 5411 | SES-BIAS-5411 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4033 | 2013-04-11 | Silvio Henrique | Rua Aurea P. Lamha, 127 - Bairro Centro | 32 8406 2441 | 36600-000 | 00:20:0e:10:60:a2 | 2013-04-22 | João Widar | 2013-04-23 | 2013-04-28 | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | [5 empty] | 10.174.153.1 | Modem.
5410 | 5410 | 5410 | SES-BIAS-5410 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4033 | 2013-04-11 | Silvio Henrique / Vania | Avenida Governador Valadares, s/n.º - Bairro Centro | 32 8847 4148 | 36600-000 | 00:20:0e:10:58:3f | 2013-04-24 | João Widar | 2013-04-24 | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | [5 empty] | 10.174.154.1 | No modem
5407 | 5407 | 5407 | SES-BIAS-5407 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4033 | 2013-04-11 | Silvio Henrique / Marjore Marce | Rua Santa Tereza, s/ n.º - Bairro Centro | 32 3271 3083 | 36600-000 | 00:20:0e:10:58:2c | 2013-04-22 | João Widar | 2013-04-22 | 2013-04-28 | 2013-05-23 |  | - | 2013-07-21 | [5 empty] | 10.174.155.1 | Conectado ao modem
5409 | 5409 | 5409 | SES-BIAS-5409 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O | 4033 | 2013-04-11 | Silvio Henrique | Rua Professor Claúdio R. Penchel, 27 - Bairro Centro | 32 8818 8981 | 36600-000 | 00:20:0e:10:60:6e | 2013-04-23 | João Widar | 2013-04-23 | 2013-04-28 | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | [5 empty] | 10.174.156.1 | Conectado ao modem
5427 | 5427 | 5427 | SES-BRHO-5427 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | BRUMADINHO | CENTRO | 20° 8'34.35"S | 44°11'53.77"O | 4033 | 2013-04-11 | Harine Aguiar Monteiro | Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, 361 - Bairro Bela Vista | 3573.7997 | 35460-000 | 00:20:0E:10:58:B2 | 2013-04-18 | Fabio Fernandes | 2013-05-13 |  | #N/A |  | - | 2013-08-11 | [5 empty] | 10.174.157.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5402 | 5402 | 5402 | SES-ALSA-5402 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O | 4033 | 2013-04-11 | Fernanda Bastos / Fábio Henrique Nogueira | Rua Deputado Uriel Alvim, 71 - Bairro Centro | 35 3294 1904 | 37145-000 | 00:20:0e:10:60:fe | 2013-05-02 | Ed José da Silva | 2013-05-02 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.158.1 | Conectado ao modem
5400 | 5400 | 5400 | SES-ALSA-5400 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O | 4033 | 2013-04-11 | Fernanda Bastos / Edson Vitor Masciel | Praça Otávio Ribeiro Neto,27 - Bairro Divino Espirito Santo | 35 3294 1917 | 37147-000 | 00:20:0E:10:5F:F0 | 2013-05-03 | Ed José da Silva | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.159.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador no psf.
5399 | 5399 | 5399 | - | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | 2013-05-02 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O | 4033 | 2013-04-11 | Fernanda Bastos / Fernanda da Silva Terra | Alameda Cabral, 29 - Bairro Cruzeiro | 35 3294 1917 | 37145-000 | - |  |  |  | 2013-05-07 | #N/A |  | 02/05/2013 10:09:46 Hernan Martins Alves Mudou para Rua São Vicente 900, bairro Cruzeiro. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.160.1 | -
5398 | 5398 | 5398 | SES-ALSA-5398 | 2013-04-08 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O | 4033 | 2013-04-11 | Fernanda Bastos / Suzana Aparecida de Apareci | Rua Alfenas, 959 - Bairro Centro | 35 3294 1917 | 37145-000 | 00:20:0e:10:5f:c6 | 2013-05-02 | Ed José da Silva | 2013-05-02 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.161.1 | Modem
5387 | 5387 | 5387 | SES-ALRA-5387 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Edna Leana Pereira Viana | Rua João Moreira Meireles, 113 - Bairro Cidade Nova | 33 3721 3838 | 39900-000 | 00:20:0e:10:58:c6 | 2013-05-09 | Marcos Antônio de Oliveira | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.174.163.1 | Modem
5359 | 5359 | 5359 | SES-ENAS-5359 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ENTRE FOLHAS | LESTE | 19°37'32.27"S | 42°13'53.82"O | 4033 | 2013-04-19 | Giani Fernandes Rabelo | Rua Maninho, 12 - Bairro Centro | 33 3324 6429 | 35324-000 | 00:20:0E:10:59:42 | 2013-05-02 | Andre da Silva | 2013-05-03 |  | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.162.1 | Não vai deixar, não tem computador.
5388 | 5388 | 5388 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Samira Rodrigues Costa | Rua Antônio José Santana, 500 - Bairro São Pedro | 33 3721 3838 | 39900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.164.1 | -
5389 | 5389 | 5389 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Kamila Miranda Santos | Rua Eli Alves Cangussu, 2237 - Bairro Pedro Gomes | 33 3721 3838 | 39900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 25/04/2013 17:37:15 Hernan Martins Alves Numero correto da rua é 2327, conforme o secretario Leandro o fone: 33 3721-3480 informou. Restante do endereço está correto. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.165.1 | -
5390 | 5390 | 5390 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Jucilene Rodrigues Santana | Rua Coronel Pedro Antonio da Fonseca, 180 - Bairro Santo Antônio | 33 3721 3838 | 39900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.166.1 | -
5391 | 5391 | 5391 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | GIsane Silva Porto | Rua Argemiro de Aguilar, 1350 - Bairro São Judas Tadeu | 33 3721 3838 | 39900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.167.1 | -
5392 | 5392 | 5392 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Livia Teles Sobral | Rua Expuério Alves Cangussu, 180 - Bairro Universitário | 33 3721 3838 | 39900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.168.1 | -
5393 | 5393 | 5393 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | 4033 | 2013-04-19 | Rodrigo Sipriano Pereira | Rua Eliziário Gobira, s/n.º - Bairro Pedra Grande | 33 3721 3838 | 39900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.169.1 | -
5444 | 5444 | 5444 | SES-CENA-5444 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CENTRALINA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°35'S | 49°11'O | 4033 | 2013-04-19 | Franciele A. M. Andrade | Avenida do Contorno, 501 - Bairro NSA Abadia | 34 3267 8024 | 38390-000 | 00:20:0E:10:56:5C | 2013-04-30 | Jair de Oliveira | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.170.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5446 | 5446 | 5446 | SES-CENA-5446 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CENTRALINA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°35'S | 49°11'O | 4033 | 2013-04-19 | Danuse M Custódio | Rua dos Gomes, 69 - Bairro Centro | 34 3267 8022 | 38390-000 | 00:20:0e:10:5b:28 | 2013-05-02 | Jair de Oliveira | 2013-05-03 |  | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.171.1 | Modem
5447 | 5447 | 5447 | SES-CLIO-5447 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4033 | 2013-04-19 | Leandro Leal de Oliveira | Rua Ester Amorin, 49 - Bairro Bela Vista | 37 3381 2302 | 35530-000 | 00:20:0E:10:5E:A4 | 2013-05-15 | Jilvan junior | 2013-05-15 |  | #N/A |  | - | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.174.172.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5448 | 5448 | 5448 | SES-CLIO-5448 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4033 | 2013-04-19 | Patrícia Parley Lacerda | Rua Sebastião Moreira, 863 - Bairro São Geraldo | 37 3381 2880 | 35530-000 | 00:20:0E:10:60:2B | 2013-05-15 | Jilvan junior | 2013-05-16 |  | #N/A |  | - | 2013-08-14 | [5 empty] | 10.174.173.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5449 | 5449 | 5449 | SES-CLIO-5449 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4033 | 2013-04-19 | Lucimar Alves Ribeiro | Rua Santa Clara, 300 - Bairro Rosário | 37 3881 1602 | 35530-000 | 00:20:0e:10:5f:8c | 2013-05-15 | Jilvan junior | 2013-05-16 |  | #N/A |  | - | 2013-08-14 | [5 empty] | 10.174.174.1 | Modem.Tomada exclusiva Modem na bandeja.
5450 | 5450 | 5450 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | 2013-05-15 | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | 4033 | 2013-04-19 | Franciely Fernanda Gomes | Rua Ceará, 215 - Bairro Centro | 37 3381 1961 | 35530-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 15/05/2013 16:56:03 Hernan Martins Alves A OS 6450 na cidade de Claudio/MG encontra-se em novo endereço: Rua Paraíso, 100 - Jd Itália Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.175.1 | -
5497 | 5497 | 5497 | SES-DIAS-5497 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | CENTRO | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O | 4033 | 2013-04-19 | Reinaldo Roque de Oliveira | Rua João Qualberto de Figueiredo, S/N - Zona Rural | 33)3414-1322 | 39735-000 | 00:20:0E:10:58:6C | 2013-05-07 | Victor Hugo | 2013-05-07 |  | #N/A |  | - | 2013-08-05 | [5 empty] | 10.174.176.1 | Não vai deixar, não tem computador.
5498 | 5498 | 5498 | SES-DIAS-5498 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | - | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | CENTRO | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O | 4033 | 2013-04-19 | Reinaldo Roque de Oliveira | Rua Duzinha Soalheiro, 22 - Bairro Centro | 33)3414-1843 | 39735-000 | 00:20:0E:10:57:0A | 2013-05-07 | Victor Hugo | 2013-05-08 |  | #N/A |  | - | 2013-08-06 | [5 empty] | 10.174.177.1 | Não vai deixar, devido que a distancia ate o computador é maior do que a do cabo, tem computador.
5504 | 5504 | 5504 | SES-CONA-5504 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COLUNA | JEQUITINHONHA | 18°15'S | 42°51'O | 4033 | 2013-04-19 | Jaqueline Gomes de Souza | Rua Sebastião Lopes, 133 - Bairro Centro | (33)3435-1574 | 39770-000 | 00:20:0E:10:58:A5 | 2013-05-03 | Victor Hugo | 2013-05-03 |  | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.178.1 | Não vai deixar, não tem computador.
5505 | 5505 | 5505 | SES-CHLE-5505 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CHALÉ | LESTE DO SUL | 20°03'S | 41°41'O | 4033 | 2013-04-19 | Cristiano Inácio Martins | Cicero Gomes S/N - Bairro Centro | (33)3345-1425 | 36985-000 | 00:20:0e:10:5c:03 | 2013-04-29 | André da Silva Braz | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.179.1 | Não possui computador
5519 | 5519 | 5519 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | DURANDÉ | LESTE DO SUL | 20°12'S | 41°47'O | 4033 | 2013-04-19 | Sergio Paulo/ Maria Antonieta | SãoJoão da Figueira - Zona Rural | (33)3342-1234 | 36974-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.180.1 | -
5520 | 5520 | 5520 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | DURANDÉ | LESTE DO SUL | 20°12'S | 41°47'O | 4033 | 2013-04-19 | Tereza Raquel /Maria Antonieta | Rua Projetada.S/N - Bairro Progresso | (33)3342-1234 | 36974-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.181.1 | -
5521 | 5521 | 5521 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | DURANDÉ | LESTE DO SUL | 20°12'S | 41°47'O | 4033 | 2013-04-19 | Angélica Simão/Maria Antonieta | Dores Do José Pedro - Centro | (33)3342-1234 | 36974-00 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.182.1 | -
5651 | 5651 | 5651 | SES-ESIZ-5651 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2013-04-19 | Alannisa juliana Firrillo R.Grillo | Rua dos Ferroviários , 15 - Bairro Centro | (32)3746-1608 | 36830-000 | 00:20:0e:10:58:ee | 2013-04-30 | Alvaro Araujo | 2013-05-02 |  | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.183.1 | Conectado ao modem
5652 | 5652 | 5652 | SES-ESIZ-5652 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2013-04-19 | Leandra do Nacimento C.pecoraro | Rua Geraldo Ramos,127 - Bairro João do Roque | (32 )3746-2830 | 36830-000 | 00:20:0E:10:57:EB | 2013-05-02 | Alvaro Araujo | 2013-05-03 |  | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.184.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5653 | 5653 | 5653 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-15 | - | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O | 4033 | 2013-05-06 | Keila Peixoto I. Dimas | Rua Caparaó, S/N - Bairro João Clara | (32)3746-3030 | 36830-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 25/04/2013 17:39:20 Hernan Martins Alves Segundo a informação da Coordenadora Samia no fone: 32 3746-2883 á unidade esta em reforma e o termino esta previsto para o início de Agosto. E o endereço correto é Rua Caparaó, S/N - Bairro João Clara | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.185.1 | -
5669 | 5669 | 5669 | SES-ITBA-5669 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Ana Cristina Evaristo(enfemeira) / Alisson Lo | R:Luzia Rennó Pereira, 63 - Bairro Santo Ãntonio | (35)3623-9220/1707 | 37503-156 | 00:20:0E:10:60:31 | 2013-04-29 | Jilvan Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.186.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
5670 | 5670 | 5670 | SES-ITBA-5670 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Elaine freire Guimarães/Alisson Lopes | R.Tão Pereira, 769 - Bairro Santa Luzia | (35)3622-3842/1707 | 37503-154 | 00:20:0e:10:5e:a6 | 2013-04-30 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.187.1 | Modem.
5671 | 5671 | 5671 | SES-ITBA-5671 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Melãnia Maria Silva Miguel/Alisson Lopes | R. Alexandre Alves Fernandes, 175 - Bairro Medicina | (35)3622-9189/1707 | 37502-148 | 00:20:0E:10:60:71 | 2013-03-29 | Jilvan Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.188.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5672 | 5672 | 5672 | SES-ITBA-5672 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Juliana Costa de Almeida(enfermeira)/ Alisson | AV.Clemente Teodoro da Silva, 104 - Bairro Vila Isabel | (35)3621-8708/1707 | 37505-176 | 00:20:0E:10:60:8E | 2013-05-03 | Jilvan Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.189.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5673 | 5673 | 5673 | SES-ITBA-5673 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Luiza Helena silva/Alisson Lopes | Av.Wagner Machado, 585 - Bairro Açude | (35)3622-9298/1707 | 37504-326 | 00:20:0e:10:5f:00 | 2013-05-02 | Gilvan Junior | 2013-05-02 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.190.1 | Conectado ao modem
5674 | 5674 | 5674 | SES-ITBA-5674 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Daniela Calixtro/Alisson Lopes | Rod.Itajubá - M. da Fé km10 - Bairro Ano Bom | (35)3692-1771/1707 | 37501-176 | 00:20:0e:10:60:ed | 2013-05-08 | Ederson Martins Pires | 2013-05-08 |  | #N/A |  | - | 2013-08-06 | [5 empty] | 10.174.191.1 | Conectado ao modem
5675 | 5675 | 5675 | SES-ITBA-5675 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Julia Dias da Silva Costa/Alisson Lopes | R.Dr.Luiz Goulart de Azevedo, 52 - Bairro Avenida | (35)3623-9452/1707 | 37504-014 | 00:20:0e:10:60:84 | 2013-04-30 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.192.1 | Modem.
5676 | 5676 | 5676 | SES-ITBA-5676 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Danilli Ameida/Alisson Lopes | Av. Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, 1354 - Bairro Boa Vista | (35)3621-5642/1707 | 37505-130 | 00:20:0e:10:5f:a7 | 2013-05-03 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.193.1 | Modem.
5677 | 5677 | 5677 | SES-ITBA-5677 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Mariana Cristina de Melo Porto/Alisson Lope | Rod . itajubá- lorena,km10 - Ponte Santo Antônio | (35)3692-1771/1707 | 37502-700 | 00:20:0e:10:5f:e4 | 2013-05-07 | Ederson Martins Pires | 2013-05-08 |  | #N/A |  | - | 2013-08-06 | [5 empty] | 10.174.194.1 | Modem.
5678 | 5678 | 5678 | SES-ITBA-5678 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Adriana Ellizabete Gonçalves Guimarães | R.José Dias Chaves Sobrinho, S/N - Bairro Piedade | (35)3692-1816/1707 | 37504-592 | 00:20:0e:10:61:14 | 2013-05-02 | Gilvan Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.195.1 | Conectado ao modem
5679 | 5679 | 5679 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | PARALISADO | Paralisado | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Gisele Helena/Flavia Cristina/Alisson Lopes | R.Maria Celestina Pereira do Santos, 553 - Bairro Rebourgeon | (35)3621-6834/3692-1 | 37503-362 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 30/04/2013 16:36:14 Hernan Martins Alves A OS 5679 mudou para o endereço Rua Angelo Modenan, 51 - Bairro Reborgeon. O contato foi feito com Beatriz (enfermeira chefe) no telefone (35) 3692-1719. Ativação Agendada | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.196.1 | -
5698 | 5698 | 5698 | SES-ITBA-5698 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Amanda Suzi da Silva Torre Franco/Alisson Lop | R.Antonio Silva Branco , S/N - Bairro Cruzeiro | (35)3621-1975 | 37500-224 | 00:20:0e:10:60:95 | 2013-05-03 | Gilvan Junior | 2013-05-06 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-04 | [5 empty] | 10.174.197.1 | conectado ao modem
5699 | 5699 | 5699 | SES-ITBA-5699 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Selma Meneses de Faria/Alisson Lopes | Av.21 de Novembro, 129 - Bairro Vila Rubens | (35)3692-1814/1707 | 37505-174 | 00:20:0E:10:60:2A | 2013-04-30 | Jilvan Junior | 2013-05-02 | 2013-05-02 | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.198.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5700 | 5700 | 5700 | SES-ITBA-5700 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Danielle Aparecida Nazario do Santos | R.Henriqueto Cardnali, S/N - Bairro Varginha | (35)3692-1820/1707 | 37501-150 | 00:20:0E:10:5E:CB | 2013-05-03 | Jilvan Junior | 2013-05-06 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-04 | [5 empty] | 10.174.199.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5701 | 5701 | 5701 | SES-ITBA-5701 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Mônica Durvalina Dias de Lima/Alisson Lopes | AV.São Vicente de Paula, 120 - Bairro São Vicente | (35)3692-1844/1707 | 37502-082 | 00:20:0e:10:61:18 | 2013-05-03 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.200.1 | Modem
5702 | 5702 | 5702 | SES-ITBA-5702 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Regina Célia Alves Rodrigues | Pça.Aureliano Moreira Magalhães, S/N - Bairro Santa Rita de Cássia | (35)3692-1818/1707 | 37502-488 | 00:20:0e:10:60:8a | 2013-05-07 | Ed José da Silva | 2013-05-07 |  | #N/A |  | - | 2013-08-05 | [5 empty] | 10.174.201.1 | Conectado ao modem
5703 | 5703 | 5703 | SES-ITBA-5703 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Rosana dos Passos Ribeiro Vaz/Alisson Lopes | R. Joaquim Nabuco, 62 - Bairro Nossa Senhora Lourdes | (35)3692-1718/1707 | 37503-006 | 00:20:0e:10:58:84 | 2013-04-29 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.202.1 | Modem. 2m
5704 | 5704 | 5704 | SES-ITBA-5704 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O | 4033 | 2013-04-19 | Vera Lúcia de Paula/Alisson Lopes | R. Domingos Lamóglia, S/N - Bairro Santos Drumont | (35)3692-1815/1707 | 37504-106 | 00:20:0E:10:60:11 | 2013-05-02 | Jilvan Junior | 2013-05-03 | 2013-05-07 | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.203.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5821 | 5821 | 5821 | SES-CADE-5821 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CASA GRANDE | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°55'O | 4033 | 2013-05-06 | MARIA ALEXSANDRA DA COSTA | PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - BAIRRO CENTRO | (31)37231382 | 36422-000 | 00:20:0e:10:60:d8 | 2013-05-16 | João Carlos | 2013-05-16 |  | #N/A | Instalar na RUA PEDRO FERREIRA DE REZENDE, 596, mudar mac´s depois | - | 2013-08-14 | [5 empty] | 10.174.204.1 | Conectado ao modem
5822 | 5822 | 5822 | SES-CADE-5822 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CASA GRANDE | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°55'O | 4033 | 2013-04-19 | MARIA ALEXSANDRA DA COSTA / MARIA ELENA VIEIR | RUA VEREADOR JOSÉ GONZAGA DE MELO FILHO,71 - BAIRRO CENTRO | (31)37231219 | 36422-000 | 00:20:0E:10:60:74 | 2013-04-26 | João Carlos | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2013-05-27 |  | - | 2013-07-25 | [5 empty] | 10.174.205.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
5841 | 5841 | 5841 | SES-CAAS-5841 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O | 4033 | 2013-04-19 | LARISSA CRUZ TANCREDO SILVIA // ELITA CARDOSO | RUA PEDROLINO DA SILVEIRA , S/N - BAIRRO COLINA | (33)36241370 | 39864-000 | 00:20:0E:10:5C:72 | 2013-05-08 | Jair de Oliveira | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.174.206.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5933 | 5933 | 5933 | SES-FOGA-5933 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Dagmar Patricia Palhares dos Santos | Rua Bambuí, 1409 - Bairro Souza e Silva | 37 3329 1187 | 35570-000 | 00:20:0E:10:5F:06 | 2013-05-14 | Jilvan junior | 2013-05-15 |  | #N/A |  | - | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.174.207.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5934 | 5934 | 5934 | SES-FOGA-5934 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Adalgisa Caires | Rua Nossa Senhaora da Abadia, s/n.º - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 37 3329 1178 | 35570-000 | 00:20:0E:10:5F:59 | 2013-05-13 | Jilvan Junior | 2013-05-13 |  | #N/A |  | - | 2013-08-11 | [5 empty] | 10.174.208.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5935 | 5935 | 5935 | SES-FOGA-5935 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Pryscila de Paula Mota | Rua Maria José Belo Alvarenga, 527 - Bairro Bela Vista | 37 3329 1180 | 35570-000 | 00:20:0e:10:60:8d | 2013-05-13 | Gilvan Junior | 2013-05-13 |  | #N/A |  | - | 2013-08-11 | [5 empty] | 10.174.209.1 | Conectado ao modem
5936 | 5936 | 5936 | SES-FOGA-5936 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Marden Daniel Muniz | Rua Rio de Janeiro, 197 - Bairro Sagrado C de Jesus | 37 3329 1186 | 35570-000 | 00:20:0e:10:5f:4b | 2013-05-13 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 |  | #N/A | Sem SNMP | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.174.210.1 | Modem.
5937 | 5937 | 5937 | SES-FOGA-5937 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Fernanda Kelly | Rua Barão de Piumhi, 475 - Bairro Centro | 37 3329 1181 | 35570-000 | 00:20:0e:10:60:86 |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.211.1 | Conectado ao modem
5938 | 5938 | 5938 | SES-FOGA-5938 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Ana Carolina Castro Oliveira | Rua José Francino da Silva, 465 - Bairro Rosário | 37 3329 1185 | 35570-000 | 00:20:0e:10:5e:4c | 2013-05-10 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-13 |  | #N/A |  | - | 2013-08-11 | [5 empty] | 10.174.212.1 | Modem.
5939 | 5939 | 5939 | SES-FOGA-5939 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Anésia Alves | Rua Expedicionários, 174 - Bairro Quartéis | 37 3329 1177 | 35570-000 | 00:20:0e:10:5e:61 | 2013-05-14 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.174.213.1 | Modem.
5940 | 5940 | 5940 | SES-FOGA-5940 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Marinez Rocha | Rua Inhazinha Pires, 187 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes | 37 3329 1183 | 35570-000 | 10:72:70:02:03:03 | 2013-05-14 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.174.214.1 | Conectado ao modem
5941 | 5941 | 5941 | SES-FOGA-5941 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Luciana Coimbra | Rua Salgado Filho, 360 - Bairro Alvorada | 37 3329 1179 | 35570-000 | 00:20:0e:10:5e:a0 | 2013-05-14 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.174.215.1 | No modem
5942 | 5942 | 5942 | SES-FOGA-5942 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Elaine Aparecida Alves | Rua Geraldo Almeida, 631 - Bairro Vargem Grande | 37 3329 1188 | 35570-000 | 00:20:0e:10:60:c9 | 2013-05-14 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.174.216.1 | Coenctado ao modem
5943 | 5943 | 5943 | SES-FOGA-5943 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O | 4033 | 2013-04-19 | Maria Inês Mâcedo | Rua B3 s/n.º - Bairro Cidade Nova | 37 3329 1184 | 35570-000 | 00:20:0e:10:60:f0 | 2013-05-15 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2013-05-15 |  | #N/A |  | - | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.174.217.1 | No modem
5944 | 5944 | 5944 | SES-CAIS-5944 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-15 | 2013-05-02 | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | CARVALHÓPOLIS | SUL | 21°46'S | 45°51'O | 4033 | 2013-05-06 | Rogério / Michele | Rua Coronel Antônio Cândido, 91 Praça Monsenhor Prado - Centro | 35 3282 1253 | 37760-000 | 00:20:0e:10:60:28 | 2013-05-09 | Ed José da Silva | 2013-05-10 |  | #N/A |  | 03/05/2013 13:38:38 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/05/2013 09:28:14 Hernan Martins Alves OS 5944 na cidade de Carvalhópolis/MG mudou para o endereço Pça Monsenhor Prado, s/n. Pendência Ativação | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.174.218.1 | Conectado ao modem
6156 | 6156 | 6156 | SES-CENA-6156 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | CENTRALINA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°35'S | 49°11'O | 4033 | 2013-04-19 | GEZILÉIA CARREIRO CARNEIRO | RUA DOS MACHADOS, 255 - BAIRRO CENTRO | (34)3267-8016 | 38390-000 | 00:20:0e:10:56:94 | 2013-05-02 | Jair de Oliveira | 2013-05-02 |  | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.219.1 | Modem.
6158 | 6158 | 6158 | SES-COAS-6158 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 18°04'S | 43°29'O | 4033 | 2013-04-19 | CLAUDIO LUIZ FERREIRA JUNIOR | RUA ZOROASTRO MEIRA, S/N - BAIRRO CENTRO | (38)9995-9856 (Cláud | 39188-000 | 00:20:0E:10:59:21 | 2013-05-02 | Victor Hugo | 2013-05-02 |  | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.220.1 | Não vai deixar devido que o cabo não vai ate o computador.
6159 | 6159 | 6159 | SES-DOIA-6159 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | DONA EUZÉBIA | SUDESTE | 21°19'17.38"S | 42°48'29.91"O | 4033 | 2013-04-19 | VINÍCIUS DE SOUZA VIEIRA MUNIZ | RUA NILO LACERDA WERNECK,nº 01 - BAIRRO BELA VISTA | (32)3453-1336 | 36784-000 | 00:20:0e:10:60:32 | 2013-05-17 | João Widar | 2013-05-17 |  | #N/A |  | - | 2013-08-15 | [5 empty] | 10.174.221.1 | Modem.
6719 | 6719 | 6719 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA/ | RUA SANTA JULIANA II, 2876 - BAIRRO SÃO JOÃO | 3773-4203 | 35701-004 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.222.1 | -
6718 | 6718 | 6718 | SES-SEAS-6718 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DR. PEDRO LUIZ, 559 - BAIRRO CENTRO | 3773-4203 | 35700-004 | 00:20:0e:10:57:d9 | 2013-04-24 | Renato Bertolini | 2013-04-24 |  | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | [5 empty] | 10.174.223.1 | No modem
6716 | 6716 | 6716 | SES-SEAS-6716 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | AV JOSE SERVULO SOALHEIRO, 2958 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 3773-9716 | 35702-314 | 00:20:0e:10:57:fd | 2013-05-02 | Rogério Teobaldo Vasconcelos | 2013-05-03 |  | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.224.1 | Conectado ao modem
6717 | 6717 | 6717 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | PARALISAR | Paralisado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA BENEDITO VALADARES, 321 - BAIRRO CENTRO | 3773-4203 | 35700-055 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 09/05/2013 10:43:47 Hernan Martins Alves Em 27.04 visitamos o site, mas não obtivemos autorização de instalação do vizinho de cima do posto para a fixação da antena, e não há outro espaço com viabilidade para o sinal disponível. A cliente est | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.225.1 | -
6714 | 6714 | 6714 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA OSCAR PADILHA, 635 - BAIRRO BELO VALE | 3773-2546 | 35702-321 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.226.1 | -
6713 | 6713 | 6713 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA PREFEITO EURO ANDRADE,41 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 3773-4203 | 35703-330 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.227.1 | -
6710 | 6710 | 6710 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA LEOPOLDINA, 45 - BAIRRO DAS GRAÇAS | 37721370 | 35700-473 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.228.1 | -
6701 | 6701 | 6701 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA VIRGINIA OLIVEIRA MACIEL, 528 - BAIRRO PROGRESSO | 3773-4203 | 35701-115 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.229.1 | -
6702 | 6702 | 6702 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA/ | AVENIDA JOSÉ ALENCAR DRUMOND, 59 - BAIRRO SANTA LUZIA | 3771-5979 | 35700-398 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.230.1 | -
6706 | 6706 | 6706 | SES-SEAS-6706 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MANOEL CORREA DA CUNHA, 267 - BAIRRO VÁRZEA | 3774-6464 | 35701-164 | 00:20:0e:10:58:22 | 2013-04-26 | Renato Bertoline | 2013-04-29 |  | 2013-05-30 |  | - | 2013-07-28 | [5 empty] | 10.174.231.1 | Conectado ao modem
6700 | 6700 | 6700 | SES-SEAS-6700 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CUBA,524 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 3773-4107 | 35702-295 | 00:20:0e:10:58:36 | 2013-04-25 | José Marcos Pereira | 2013-04-25 |  | 2013-05-26 |  | - | 2013-07-24 | [5 empty] | 10.174.232.1 | Modem.
6704 | 6704 | 6704 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DR. JOÃO BATISTA, 1327 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 3773-9147 | 35701-232 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.233.1 | -
6703 | 6703 | 6703 | SES-SEAS-6703 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA WENCESLAU BRAZ, 470 - BAIRRO SÃO JOÃO | 3776-5454 | 35700-160 | 00:20:0e:10:58:1f | 2013-04-23 | Renato Bertoline | 2013-04-23 |  | 2013-05-24 |  | - | 2013-07-22 | [5 empty] | 10.174.234.1 | conectado ao modem
6699 | 6699 | 6699 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DAS AVENCAS, 521 - BAIRRO MONTREAL | 3773-4203 | 35701-380 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.235.1 | -
6698 | 6698 | 6698 | SES-SEAS-6698 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA GERÂNIO, 381 - BAIRRO MANOA | 3773-2076 | 35700-463 | 00:20:0e:10:57:ce | 2013-04-29 | Renato Bertoline | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.236.1 | Conectado ao modem
6697 | 6697 | 6697 | SES-SEAS-6697 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CUBA, 356 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 3773-2546 | 35702-295 | 00:20:0e:10:59:13 | 2013-04-26 | Paulo Henrique Fagundes | 2013-04-26 |  | 2013-05-27 |  | - | 2013-07-25 | [5 empty] | 10.174.237.1 | Modem
6696 | 6696 | 6696 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | AVENIDA ANTÔNIO DE MENDONÇA CHAVES, 493 - BAIRRO VAPABUÇU | 3773-4203 | 35700-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.238.1 | -
6695 | 6695 | 6695 | SES-SEAS-6695 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA STELLA FIGUEIREDO CHASSIM, 30 - BAIRRO SÃO JOÃO | 3776-4886 | 35701-009 | 00:20:0e:10:59:69 | 2013-04-24 | Renato Bertolini de Oliveira | 2013-04-24 |  | 2013-05-25 |  | - | 2013-07-23 | [5 empty] | 10.174.239.1 | Modem
6694 | 6694 | 6694 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ANTÔNIO ALVIM, 932 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 3774-3573 | 35700-502 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.240.1 | -
6692 | 6692 | 6692 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JOAQUIM CÂNDIDO, 487 - BAIRRO SANTA LUZIA | 3773-2864 | 35700-581 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.241.1 | -
6693 | 6693 | 6693 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA GUSTAVO FERREIRA GOMES, 17 - BAIRRO SANTA ROSA | 3776-5226 | 35701-263 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.242.1 | -
6691 | 6691 | 6691 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ÂNGELO RIBEIRO MIRANDA, 762 - BAIRRO KWAIT | 3773-4203 | 35702-351 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.243.1 | -
6690 | 6690 | 6690 | SES-SEAS-6690 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA TABAJARAS, 38 - BAIRRO CARMO | 3776-5374 | 35700-447 | 00:20:0E:10:57:AE | 2013-04-29 | Renato Bertoline | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.244.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
6689 | 6689 | 6689 | SES-SEAS-6689 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MANGANÊS, 215 - BAIRRO PROGRESSO | 3773-4203 | 35701-104 | 00:20:0e:10:54:bd | 2013-04-30 | Renato Bertoline | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.174.245.1 | Conectado ao modem
6688 | 6688 | 6688 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CARMEM KILESSE, 1092 - BAIRRO PADRE TEODORO | 3772-2193 | 35701-220 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.246.1 | -
6679 | 6679 | 6679 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA PREFEITO ALBERTO MOURA, 173 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 3773-9316 | 35701-367 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.247.1 | -
6678 | 6678 | 6678 | SES-SEAS-6678 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA HAITI , 24 - BAIRRO NOVA CIDADE | 3775-3587 | 35702-271 | 00:20:0E:10:56:87 | 2013-05-02 | Rogerio Teolbaldo | 2013-05-02 |  | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.174.248.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
6677 | 6677 | 6677 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MARIA AUGUSTA SANTIAGO, 210 - BAIRRO MONTE CARLO | 3773-4203 | 35701-410 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.249.1 | -
6676 | 6676 | 6676 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA COELHO NETO, 228 - BAIRRO JK | 35702195 | 35702-195 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.250.1 | -
6675 | 6675 | 6675 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ANTONIETA MOREIRA MIRANDA, 232 - BAIRRO ITAPUÃ | 3776-9991 | 35702-019 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.251.1 | -
6674 | 6674 | 6674 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CAETANÓPOLIS, 715 - BAIRRO CDI | 3772-6182 | 35702-058 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.252.1 | -
6669 | 6669 | 6669 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JOSÉ FONSECA PIRES, 401 - BAIRRO FAZENDA VELHA | 3773-4114 | 35701-730 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.253.1 | -
6671 | 6671 | 6671 | SES-SEAS-6671 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ITAMBACURI, 182 - BAIRRO LUXEMBURGO | 3776-6740 | 35702-342 | 00:20:0e:10:58:cc | 2013-05-03 | Jose Marcos Pereira | 2013-05-03 |  | #N/A |  | - | 2013-08-01 | [5 empty] | 10.174.254.1 | modem
6673 | 6673 | 6673 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CORONEL AMÉRICO, 690 - BAIRRO SÃO GERALDO | 3776-7881 | 35700-181 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.174.255.1 | -
6668 | 6668 | 6668 | SES-SEAS-6668 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JERUSALÉM, 126 - BAIRRO ESPERANÇA | 35702230 | 35701-032 | 00:20:0e:10:58:48 | 2013-04-29 | Jose Marcos Pereira | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.175.0.1 | Modem
6667 | 6667 | 6667 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA AFONSO VIANA DE PAULA, SN - BAIRRO ELDORADO | 3773-1395 | 35702-165 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.1.1 | -
6666 | 6666 | 6666 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA EXPEDICIONÁRIO LEOFREDO GASPAR, 534 - BAIRRO CDI | 3773-4203 | 35702-052 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.2.1 | -
6665 | 6665 | 6665 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | 2013-04-22 | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-05-16 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | Rua Rachel Teixeira Viana 716 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 3773-4203 | 35703-330 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 22/04/2013 17:25:11 Ivan Santos Alterado de RUA PREFEITO EURO ANDRADE, 70, para Rua Rachel Teixeira Viana 716 , conforme informções da Srta. Fernanda Lopes - Dep. de Tecnologia da Informação Prefeiturae solicitação do Rodrigo Queiroga. Pendênc | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.3.1 | -
6663 | 6663 | 6663 | SES-SEAS-6663 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA SANTOS REIS, 238 - BAIRRO CATARINA | 3773-4203 | 35700-235 | 00:20:0e:10:58:c5 | 2013-04-26 | Renato Bertolini | 2013-04-26 |  | 2013-05-27 |  | - | 2013-07-25 | [5 empty] | 10.175.4.1 | Modem.
6662 | 6662 | 6662 | SES-SEAS-6662 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA EDSON SOARES, 377 - BAIRRO BERNARDO VALADARES | 31/ 3773-4203 | 35702-427 | 00:20:0e:10:58:52 | 2013-05-02 | Rogério Teobaldo Mendonça | 2013-05-02 |  | #N/A |  | - | 2013-07-31 | [5 empty] | 10.175.5.1 | conectado ao modem
6661 | 6661 | 6661 | SES-SEAS-6661 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | ESF JARDIM DOS PEQUIS | RUA EDILAMAR PEREIRA DE SOUZA, 53 - BAIRRO BELO VALE | 31/ 3773-4203 | 35702-327 | 00:20:0e:10:57:f3 | 2013-04-26 | Márcio Antônio de Lima | 2013-04-29 |  | 2013-05-30 |  | - | 2013-07-28 | [5 empty] | 10.175.6.1 | Conectado ao modem
6660 | 6660 | 6660 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DAS PALMAS, 638 - BAIRRO BELA VISTA | 31/ 3773-4203 | 35701-372 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.7.1 | -
6659 | 6659 | 6659 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MINAS GERAIS, 46 - BAIRRO BARREIRO | 31/3773-2441 | 35701-526 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.8.1 | -
6658 | 6658 | 6658 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MARIO REIS, 84 - BAIRRO ALVORADA | 31/ 3773-4203 | 35702-230 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.9.1 | -
6657 | 6657 | 6657 | SES-SEAS-6657 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | 4033 | 2013-04-19 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA RAIMUNDO DOMINGOS, 231 - BAIRRO AEROPORTO | 31/ 3773-4203 | 35701-560 | 00:20:0E:10:56:84 | 2013-04-29 | José Marcos | 2013-04-30 |  | 2013-05-31 |  | - | 2013-07-29 | [5 empty] | 10.175.10.1 | Vai deixar conectado no modem, não tem computador.
6327 | 6327 | 6327 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São Sebastião, s/n.º Em frente á quadra - Zona Rural | (33) 3378-1047 | 36900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.11.1 | -
6050 | 6050 | 6050 | SES-MACU-6050 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Tamires Alves de Cristo | R. José Bertolace de Barros, 125 - Bairro Santa Terezinha | (33) 3331 7179 | 36900-000 | 00:20:0e:10:59:02 | 2013-05-14 | Arturo Araujo | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.12.1 | Modem
6056 | 6056 | 6056 | SES-MACU-6056 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Ronaldo Bonette Klepa | Av. Gesio Carlos da Silva , s/n - Bairro Vila Formosa | (33) 84088403 | 36900-000 | 00:20:0e:10:59:7f | 2013-05-17 | Arturo Araujo | 2013-05-20 |  | #N/A |  | - | 2013-08-18 | [5 empty] | 10.175.13.1 | ao lado do modem
6055 | 6055 | 6055 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Tatiana L. Cosendey | Córrego dos Pintos - Bairro Manhuaçuzinho | (33) 8408 8337 | 36900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.14.1 | -
6057 | 6057 | 6057 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Naiara Gomes Bertani | Av Alfredo Garcia, s/n - Bairro Bom Jesus | (33) 8408 8881 | 36900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.15.1 | -
6054 | 6054 | 6054 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Tatiana L. Cosendey | Rua Tancredo Neves , s/n - Bairro Palmeiras | (33) 3334 1012 | 36900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.16.1 | -
6052 | 6052 | 6052 | SES-MACU-6052 | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Alessandra Knupp | R. Duarte Peixoto,208 - Bairro Coqueiro | (33) 3331 5260 | 36900-000 | 00:20:0E:10:59:82 |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.17.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
6051 | 6051 | 6051 | - | 2013-04-17 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | 2013-04-19 | Luciene Alves de Oliveira | R. Antônio Welerson, 634 - Bairro Santo Antônio | (33) 3331 3159 | 36900-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.18.1 | -
6326 | 6326 | 6326 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | 4033 | - | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75 - Distrito de Sacramento | (33) 3378-1047 | 36900-000 | - |  |  |  |  | #N/A | Localidade desativada, pegar modens. Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | Solicitação para retirada de equipamentos do local. Ainda não foi retirado. | 1900-03-30 | 2013-04-16 |  | AIRTON | Retirar equipamentos, incluisive antena. |  | 10.146.188.1 | -
6611 | 6611 | 6611 | - | 2013-04-16 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-15 | - | CONCLUIDO | Paralisado | VODANET | Vodanet | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | 4033 | - | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº - Bairro São Cristovão | (31)3559-3131 | 35400-000 | - |  |  |  |  | #N/A | Localidade desativada, pegar modens. Operadora ultrapassou prazo acordado Solicitação Resgatada por Decurso de Prazo | Solicitação para retirada de equipamentos. Ainda não foi retirado. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.147.20.1 | -
6468 | 6468 | 6468 | SES-ITRA-6468 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | ITAGUARA | OESTE | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O | 4033 | 2013-05-06 | MARIA APARECIDA GONZAGA TEIXEIRA | RUA ITAÚNA, 27 - BAIRRO CENTRO | (37)3384-1771 | 35514-000 | 00:20:0e:10:5b:82 | 2013-05-13 | André da Silva Braz | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.21.1 | Não há terminal próximo.
6068 | 6068 | 6068 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Neylliane de Oliveira Meira Alex Correia Robe | Bairro Grama - Grama | 3553-1408 / 1681 | 37805-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.22.1 | -
6069 | 6069 | 6069 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Simone Rezende Alex / Correia Roberto de Ol | Rua Tiradentes, Nº 302 - Bairro Centro | 35 3553-1408 | 37805-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.23.1 | -
6070 | 6070 | 6070 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Paticia Del Valle / Alex Correia Roberto de O | Rua Antônio Guilherme Cabral, S/N - Bairro Mirante II | 35 3553-1408 | 37805-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.24.1 | -
6071 | 6071 | 6071 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-20 | CHRISTIANE AZEVEDO | Rua Armando Trompowisk, 26 - Bairro Aeronautas | 36881431 | 33400-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.25.1 | -
6072 | 6072 | 6072 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-20 | GILMARA | Avenida Dois, 450 - Bairro Visão | 36881445 | 33400-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.26.1 | -
6073 | 6073 | 6073 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-20 | CRISTIANE | Avenida São Sebastião, 1430 - Bairro Campinho | 36881432 | 33400-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.27.1 | -
6074 | 6074 | 6074 | SES-LATA-6074 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | JANINE | Rua Guilhermina, s/n - Bairro Lapinha | 36898425 | 33400-000 | 00:20:0e:10:58:dc | 2013-05-08 | André da Silva Braz | 2013-05-08 |  | #N/A |  | - | 2013-08-06 | [5 empty] | 10.175.28.1 | Modem.
6075 | 6075 | 6075 | SES-LATA-6075 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | PÂMELA | Avenida Pinto Alves, 3755 - Bairro Palmital | 36881440 | 33400-000 | 00:20:0e:10:56:12 | 2013-05-09 | André da Silva Braz | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.29.1 | Modem
6078 | 6078 | 6078 | SES-LATA-6078 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ALESSANDRA | Rua Nelson Guimarâes, 65 - Bairro Vila Maria | 36881444 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:bd | 2013-05-14 | Márcio Antônio Lima | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.30.1 | Conectado ao modem
6079 | 6079 | 6079 | SES-LATA-6079 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | FLÁVIA OLIVEIRA | Rua Ouro Preto, 895 - Bairro Francisco Pereira | 36881434 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:d5 | 2013-05-15 | Marcio Antônio de Lima | 2013-05-15 |  | #N/A |  | - | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.175.31.1 | Modem
6080 | 6080 | 6080 | SES-LATA-6080 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | RENATA | Praça das Estrelas, 45 - Bairro Solarium | 36881443 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5c:ab | 2013-05-15 | Márcio Antônio Lima | 2013-05-15 |  | #N/A |  | - | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.175.32.1 | conectado ao modem
6081 | 6081 | 6081 | SES-LATA-6081 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ANA CLÁUDIA | Rua Raimunda Mariano, 604 - Bairro Novo Santos Dumont | 36881439 | 33400-000 | 00:20:0e:10:59:3d | 2013-05-09 | Márcio Antônio Lima | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.33.1 | Conectado ao modem
6082 | 6082 | 6082 | SES-LATA-6082 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ANA CLÁUDIA | Praça Santo Antônio, 20 - Bairro Lagoinha de Fora | 36881439 | 33400-000 | 00:20:0E:10:5B:E5 | 2013-05-10 | Marcio Antonio | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.34.1 | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador.
6083 | 6083 | 6083 | SES-LATA-6083 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | FLÁVIA CALONGE | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Bairro Centro | 36881433 | 33400-000 | 00:20:0E:10:5B:F2 | 2013-05-10 | Ivanil Vitor | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.35.1 | Vai dexiar conectado no modem, tem computador porem esta longe do modem.
6084 | 6084 | 6084 | SES-LATA-6084 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-13 | ALINE | Rua Comandante Victor,100 - Bairro Joana D'Arc | 36881435 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5d:20 | 2013-05-14 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.36.1 | Conectado ao modem
6085 | 6085 | 6085 | SES-LATA-6085 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ANA RAQUEL | Avenida Portugal, 237 - Bairro Lundcéia | 36881437 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5d:8b | 2013-05-09 | Ivanildo Resende | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.37.1 | no modem
6086 | 6086 | 6086 | SES-LATA-6086 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | GILMARA | Rua José Magalhães Pinto, 270 - Bairro Ovídeo Guerra | 36881438 | 33400-000 | 00:20:0e:10:5b:65 | 2013-05-08 | Ivanil Resende | 2013-05-08 |  | #N/A |  | - | 2013-08-06 | [5 empty] | 10.175.38.1 | no modem
6087 | 6087 | 6087 | SES-LATA-6087 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | LILIAN | Rua Modestino Gonçalves, 36 - Bairro Bela Vista | 36881438 | 33400-000 | 00:20:0E:10:5B:73 | 2013-05-10 | Ivanil Vitor | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.39.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
6088 | 6088 | 6088 | SES-LATA-6088 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O | 4033 | 2013-05-06 | ENDY | Rua João Pinheiro, 505 - Bairro Promissão | 36881442 | 33400-000 | 00:20:0e:10:59:19 | 2013-05-10 | André da Silva Braz | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.40.1 | Não há computador próximo.
6107 | 6107 | 6107 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-06 | ILDEIA MARILANE MATOS | FAZENDA MANGUEIRO - ZONA RURAL | (38)3832 8337 | 39553-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.41.1 | -
6109 | 6109 | 6109 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-06 | ELQUIONE SOARES BRANDÃO | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS - BAIRRO CENTRO | (38)3832 8337 | 39553-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.42.1 | -
6110 | 6110 | 6110 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-06 | SIMONE MATOS SILVA | RUA JOSÉ ROCHA MATOS - BAIRRO LAGOA NOVA | (38)99429299 | 39553-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.43.1 | -
6111 | 6111 | 6111 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-06 | SIMONE MATOS SILVA | FAZENDA BANANEIRA - ZONA RURAL | (38)9942 9299 | 39553-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.44.1 | -
6114 | 6114 | 6114 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Enfermeira Jaqueline Santos Rua | AVENIDA SANTA RITA, 511 - BAIRRO SANTA RITA | 34 3849-1203 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.45.1 | -
6115 | 6115 | 6115 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Enfermeira Vaner Mota | AVENIDA 3, 240 - BAIRRO CARMO | 34 3842-6484 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.46.1 | -
6116 | 6116 | 6116 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Juliana Leite Batista | RUA SÃO CARLOS, 145 - BAIRRO CELSO BUENO | 34 3849-3104 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | Em contato com a Sueli no fone: 34 3849-3104 o PSF vai mudar semana que vem por motivo de reforma o termino da reforma será em Novembro. A enfermeira Sueli não sabe ainda qual será o novo endereço que será de aluguel. | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.47.1 | -
6117 | 6117 | 6117 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Maraísa Cândida | RUA ALEMANHA, 681 - BAIRRO MONTREAL | 34 3842-3132 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.48.1 | -
6118 | 6118 | 6118 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Aline mesquita | AVENIDA BRASIL, 200 - BAIRRO VILA NOVA | 34 3842-6835 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.49.1 | -
6119 | 6119 | 6119 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Franciele Guimarães de Brita | RUA RIO DOCE, 5 - BAIRRO VILA DOURADA | 34 3842-7008 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.50.1 | -
6120 | 6120 | 6120 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Sthephanie Drummond | RUA RIO GRANDE DO NORTE, 405 - BAIRRO ALTO DA VILA NOVA | 34 3849-1213 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.51.1 | -
6121 | 6121 | 6121 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Euciene Mota | RUA J S/N - BAIRRO CATULINA 1 | 34 3849-1210 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.52.1 | -
6122 | 6122 | 6122 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O | 4033 | 2013-05-06 | Sandra e Almerinda | RUA CEL. JOSÉ CARDOSO 900 - BAIRRO LAMBARI | 34 3842-1979 | 38500-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.53.1 | -
6138 | 6138 | 6138 | SES-MAOS-6138 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Jane de Paula | Rua Carlos Miligrama, s/n.º - Bairro Industrial /Bom Jesus 2 | 3712 7471 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:de | 2013-05-14 | Jair de Oliveira |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.54.1 | Modem
6139 | 6139 | 6139 | SES-MAOS-6139 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Celmira Rocha | Rua Tranquilino José Pereira, 110 - Bairro Estação | 3712 4299 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:e7 | 2013-05-15 | Jair de Oliveira | 2013-05-15 |  | #N/A |  | - | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.175.55.1 | Modem
5317 | 5317 | 5317 | SES-PATE-5317 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PASSA VINTE | SUDESTE | 22°12'S | 44°15'O | 4033 | 2013-05-06 | Sandra Neves | Rua Arantina, 241 - Bairro Centro | 32 3295 1118 | 37330-000 | 00:20:0E:10:60:B3 | 2013-05-15 | João Carlos | 2013-05-16 |  | #N/A |  | - | 2013-08-14 | [5 empty] | 10.175.56.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5360 | 5360 | 5360 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | DESPARALISADO | A agendar | LIDER | Lider | INHAPIM | LESTE | 19°33'S | 42°08'O | 4033 | 2013-05-16 | Luciana Negri Tamanaka | Rua Teófilo José Moreira, 88 - Bairro Centro | 3315.4885 | 35330-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 09/05/2013 15:30:04 Hernan Martins Alves Liberar para adicionar o celular 8422 1214 Luciano Batista Furtado Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.57.1 | -
5361 | 5361 | 5361 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | INHAPIM | LESTE | 19°33'S | 42°08'O | 4033 | 2013-05-06 | Vera Lúcia Moreira | Rua Osvaldo Silva Araújo,516 - Bairro Centro | 3315 1043/3181/213 | 35330-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.58.1 | -
5438 | 5438 | 5438 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | CAPITÓLIO | SUL | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | 4033 | 2013-05-06 | Jiliana Magalhães Lobo | José Soares de Oliveira, 240 - Bairro Jardim Europa | 37 3373 1981 | 37930-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.59.1 | -
5607 | 5607 | 5607 | SES-TARO-5607 | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | ACEITO | Agendado | SH SAT | Lider | TABULEIRO | SUDESTE | 21°22'S | 43°15'O | 4033 | 2013-05-06 | RICARDO MATOSO DE FARIA | RUA SINVAL BORGES S/N - BAIRRO CENTRO | (32)3253-1192 | 36165-000 | 00:20:0E:10:60:94 | 2013-05-16 | João Carlos | 2013-05-17 |  | #N/A |  | - | 2013-08-15 | [5 empty] | 10.175.60.1 | vai deixar conectado no modem, tem computador.
5641 | 5641 | 5641 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O | 4033 | 2013-05-06 | Daianne de Freitas/ Edilma Benfica/ Rodrigo | Praça Dona Manuela,S/N - Bairro Centro | (33)3247-1054 | 35280-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.61.1 | -
5642 | 5642 | 5642 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O | 4033 | 2013-05-06 | Mileyde de Freitas/Rodrigo Dionisio | Avenida Prefeito joel Heringer ,S/N - Bairro Vila Nova | (33)3247-1054 | 35280-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.62.1 | -
5643 | 5643 | 5643 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O | 4033 | 2013-05-06 | Laila Moreira/Rodrigo Dionisio | Rua Principal, 261 - Bairro Centro | (33)3247-1054 | 35280-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.63.1 | -
5644 | 5644 | 5644 | - | 2013-05-03 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-07-02 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O | 4033 | 2013-05-06 | Marta Grippe/Rodrigo Dionisio | Rua do Coqueiro, S/N - Bairro Centro | (33)3247-1054 | 35280-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.64.1 | -
5711 | 5711 | 5711 | SES-ITDU-5711 | 2013-05-04 | 2013-06-18 | 2013-06-20 | 2013-07-03 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Juliana Mota da Silva | Estrada do Condado - Bairro Condado | (35)3361-2942/2000 | 37464-000 | 00:20:0e:10:60:af | 2013-05-10 | João Carlos Widar | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.65.1 | Conectado ao modem
5714 | 5714 | 5714 | SES-ITDU-5714 | 2013-05-05 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-07-04 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Juliana Mota da Silva | Av.Ary Carneiro ,S/N - Bairro Vila Maria | (35)3361-2942 | 37464-000 | 00:20:0e:10:61:4d | 2013-05-10 | João Carlos Widar | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.66.1 | Conectado ao modem
5732 | 5732 | 5732 | SES-ITDU-5732 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Alda Aparecida da Silva, | Antônio Pereira Leite, 256 - Bairro Renne Charlier | (35)3361-2054 | 37464-000 | 00:20:0e:10:60:f6 | 2013-05-11 | João Carlos Widar | 2013-05-13 |  | #N/A |  | - | 2013-08-11 | [5 empty] | 10.175.67.1 | Conectado ao modem
5733 | 5733 | 5733 | SES-ITDU-5733 | 2013-05-07 | 2013-06-21 | 2013-06-20 | 2013-07-06 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Ricielli Rodrigues Trotta | Dr. Paiva, 125 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (35)3361-1190 | 37464-000 | 00:20:0e:10:5f:2f | 2013-05-10 | João Carlos Widar | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.68.1 | Conectado ao modem
5734 | 5734 | 5734 | SES-ITDU-5734 | 2013-05-08 | 2013-06-22 | 2013-06-20 | 2013-07-07 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Nara Caetano de Oliveira | Neusa Fonseca Monteiro, 06 - Bairro Portal | (35)3361-1190 | 37464-000 | 00:20:0e:10:60:b8 | 2013-05-11 | João Carlos Widar | 2013-05-14 |  | #N/A | Sem conectividade. | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.69.1 | Conectado ao modem
5735 | 5735 | 5735 | SES-ITDU-5735 | 2013-05-09 | 2013-06-23 | 2013-06-20 | 2013-07-08 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O | 4033 | 2013-05-06 | Aline do Nascimento e Silva | Praça Irmã Carvalho, 20 - Bairro Centro | (35)3361-2403 | 37464-000 | 00:20:0E:10:5F:24 | 2013-05-09 | João Carlos Widar | 2013-05-10 |  | #N/A |  | - | 2013-08-08 | [5 empty] | 10.175.70.1 | Vai deixar conectado no modem, tem computador.
5736 | 5736 | 5736 | - | 2013-05-10 | 2013-06-24 | 2013-06-20 | 2013-07-09 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O | 4033 | 2013-05-06 | Rosangela Maria Angreli | Avenida17, 400 - Bairro Centro | (34)3424-2117 | 38240-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.71.1 | -
5737 | 5737 | 5737 | - | 2013-05-11 | 2013-06-25 | 2013-06-20 | 2013-07-10 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O | 4033 | 2013-05-06 | Mariza Queiroz da Costa Oliveira | Rua 8 - Bairro Centro | (34)3424-1786 | 38240-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.72.1 | -
5738 | 5738 | 5738 | - | 2013-05-12 | 2013-06-26 | 2013-06-20 | 2013-07-11 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O | 4033 | 2013-05-06 | Gislaine Borges Barbosa | Rua 6 - Bairro Centro | (34)3424-2307 | 38240-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.73.1 | -
5739 | 5739 | 5739 | - | 2013-05-13 | 2013-06-27 | 2013-06-20 | 2013-07-12 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O | 4033 | 2013-05-06 | Maria Eduarda Rodrigues Cordeiro | Rua 16 - Bairro Centro | (34)3424-2113 | 38240-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.74.1 | -
5746 | 5746 | 5746 | SES-ITTE-5746 | 2013-05-14 | 2013-06-28 | 2013-06-20 | 2013-07-13 | - | A AGENDAR | Agendado | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Claudia / Zaldiléia | Campo Redondo Zona Rural - Bairro Campo Redondo | (35)3363-1744 | 37466-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.75.1 | -
5747 | 5747 | 5747 | SES-ITTE-5747 | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-20 | 2013-07-14 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Zozimara /Zaldiléia | Cachoeirinha Zona Rural - Bairro Cachoeirinha | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:5b:ed | 2013-05-13 | João Carlos Widar | 2013-05-13 |  | #N/A |  | - | 2013-08-11 | [5 empty] | 10.175.76.1 | Conectado ao modem
5748 | 5748 | 5748 | SES-ITTE-5748 | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-20 | 2013-07-15 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Andressa Perroni/Zaldiléia | Avenida 20 de Junho - Bairro Moradas do Bosque | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:60:f2 | 2013-05-14 | João Carlos Widar | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.77.1 | Modem.
5749 | 5749 | 5749 | SES-ITTE-5749 | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-06-20 | 2013-07-16 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Rogéria Fonseca Vilela/Zaldiléia | Rua Professora Helena Costa ,55 - Bairro Boa Vista | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:60:e0 | 2013-05-14 | João Carlos Widar | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.78.1 | Modem
5750 | 5750 | 5750 | SES-ITTE-5750 | 2013-05-18 | 2013-07-02 | 2013-06-20 | 2013-07-17 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Antônio Carlis Pereira Braga/Zaldiléia | Rua Custório Francisco da Rocha, 57 - Bairro Berta | (35)3363-1744 | 37466-000 | 00:20:0e:10:60:41 | 2013-05-14 | João Carlos Widar | 2013-05-14 |  | #N/A |  | - | 2013-08-12 | [5 empty] | 10.175.79.1 | Conectado no modem
5794 | 5794 | 5794 | SES-PADO-5794 | 2013-05-19 | 2013-07-03 | 2013-06-20 | 2013-07-18 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | 4033 | 2013-05-06 | Luciana das Graças Henrique Barbosa | Travessa Teotônio T. Oliveira, S/N - Bairro Treze de Maio | (32) 3537-1248 | 36544-000 | 00:20:0e:10:5e:d4 | 2013-05-17 | João Carlos Widar | 2013-05-20 |  | #N/A |  | - | 2013-08-18 | [5 empty] | 10.175.80.1 | Modem
5795 | 5795 | 5795 | SES-PADO-5795 | 2013-05-20 | 2013-07-04 | 2013-06-20 | 2013-07-19 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | 4033 | 2013-05-06 | Luciana das Graças Henrique Barbosa | Praça Nossa Senhora das Dores - Bairro Airões | (32) 3537-1248 | 36544-000 | 00:20:0e:10:60:3b | 2013-05-17 | João Carlos Widar | 2013-05-20 |  | #N/A |  | - | 2013-08-18 | [5 empty] | 10.175.81.1 | Conectado ao modem
5866 | 5866 | 5866 | - | 2013-05-21 | 2013-07-05 | 2013-06-20 | 2013-07-20 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | BIQUINHAS | CENTRO | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | 4033 | 2013-05-06 | PATRICIA RENATA NEVES MEDEIROS/CIRLEY GERALDA | RUA GUSTAVO CAPANEMA, 402 - BAIRRO CENTRO | 37 3546 1112 | 35621-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.82.1 | -
5867 | 5867 | 5867 | - | 2013-05-22 | 2013-07-06 | 2013-06-20 | 2013-07-21 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | BIQUINHAS | CENTRO | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | 4033 | 2013-05-06 | ALEX MIRANDA ALVES DE SOUZA /MARIANA POLYANA | RUA MINAS GERAIS, 28 - BAIRRO CENTRO | 37 3546 1188 | 35621-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.83.1 | -
5952 | 5952 | 5952 | - | 2013-05-23 | 2013-07-07 | 2013-06-20 | 2013-07-22 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ESPINOSA | NORTE DE MINAS | 14°55'S | 42°50'O | 4033 | 2013-05-06 | JAQUELINE TATIANE | AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO,S/N - ZONA RURAL | (38)3812-3245 | 39510-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.84.1 | -
5953 | 5953 | 5953 | - | 2013-05-24 | 2013-07-08 | 2013-06-20 | 2013-07-23 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ESPINOSA | NORTE DE MINAS | 14°55'S | 42°50'O | 4033 | 2013-05-06 | JAQUELINE TATIANE | DISTRITO DE ITAMIRIM,S/N - ZONA RURAL | (38)3812-3246 | 39510-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.85.1 | -
5956 | 5956 | 5956 | - | 2013-05-25 | 2013-07-09 | 2013-06-20 | 2013-07-24 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ESPINOSA | NORTE DE MINAS | 14°55'S | 42°50'O | 4033 | 2013-05-06 | JAQUELINE TATIANE | RUA ANTONINA NENA SAVIOLA - BAIRRO CENTRO | (38)3812-3249 | 39510-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.86.1 | -
5994 | 5994 | 5994 | - | 2013-05-26 | 2013-07-10 | 2013-06-20 | 2013-07-25 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Thays Karenn Fernandes (enfermeira) | Rua Santa Luzia, 102 - Bairro Centro | (38)3521-1604 | 39670-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.87.1 | -
5995 | 5995 | 5995 | - | 2013-05-27 | 2013-07-11 | 2013-06-20 | 2013-07-26 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Jussara Conceição Melo Silva (enfermeira) | Avenida do Rodeio, 626 - Bairro São João Batista | (38) 3521-2758 | 39670-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.88.1 | -
5996 | 5996 | 5996 | - | 2013-05-28 | 2013-07-12 | 2013-06-20 | 2013-07-27 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Erica de Jesus Gomes Oliveira e Vera Lúcia Vi | Rua Cianita, 192 - Bairro Fazendinha | (38) 3521-2016 | 39670-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.89.1 | -
5997 | 5997 | 5997 | - | 2013-05-29 | 2013-07-13 | 2013-06-20 | 2013-07-28 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Luciana Piovezan Fernandes Figueiredo (enferm | Praça da Criança, s/n - Bairro Primeiro de Maio | (38) 3521-3241 | 39670-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.90.1 | -
5998 | 5998 | 5998 | - | 2013-05-30 | 2013-07-14 | 2013-06-20 | 2013-07-29 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Ariane-Marie Freire Pavie (enfermeira) | Rua Florianópolis, 206 - Bairro São Gerlado | (38) 3521-1004 | 39670-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.91.1 | -
5999 | 5999 | 5999 | - | 2013-05-31 | 2013-07-15 | 2013-06-20 | 2013-07-30 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Eliane Aparecida Santos de Paula (enfermeira) | Rua Tinô Gomes, s/n - Zona Rural | (38) 3521-4078 | 39670-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.92.1 | -
6000 | 6000 | 6000 | - | 2013-06-01 | 2013-07-16 | 2013-06-20 | 2013-07-31 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O | 4033 | 2013-05-06 | Paulo (enfermeiro) | Avenida Itamarandiba, s/n - Zona Rural | (38)3521-5011 | 39670-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.93.1 | -
6001 | 6001 | 6001 | - | 2013-06-02 | 2013-07-17 | 2013-06-20 | 2013-08-01 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ITACARAMBI | NORTE DE MINAS | 15°06'S | 44°06'O | 4033 | 2013-05-06 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | RUA OLIVIA RODRIGUES, SNº - BAIRRO CENTRO | (38)3613-1148 | 39470-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.94.1 | -
6002 | 6002 | 6002 | - | 2013-06-03 | 2013-07-18 | 2013-06-20 | 2013-08-02 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ITACAMBIRA | NORTE DE MINAS | 17° 3'50.51"S | 43°18'41.62"O | 4033 | 2013-05-06 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | RUA DON DANIEL, Nº 487 - BAIRRON. SRA. FÁTIMA | (38)3613-1148 | 39470-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.95.1 | -
6003 | 6003 | 6003 | - | 2013-06-04 | 2013-07-19 | 2013-06-20 | 2013-08-03 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | ITACAMBIRA | NORTE DE MINAS | 17° 3'50.51"S | 43°18'41.62"O | 4033 | 2013-05-06 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | PRAÇA JOÃO PAULO II, S/Nº - BAIRRO SÃO FRANCISCO | (38)3613-1148 | 39470-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.96.1 | -
6010 | 6010 | 6010 | - | 2013-06-05 | 2013-07-20 | 2013-06-20 | 2013-08-04 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | GUARACIAMA | NORTE DE MINAS | 16°59'51.04"S | 43°41'0.21"O | 4033 | 2013-05-06 | SABRINA GRAZIELLE LEAL PRAES | PRAÇA LINO JOSÉ DE FIGUEIREDO,S/N - BAIRRO CENTRO | (38)3251-8272 | 39397-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.97.1 | -
6066 | 6066 | 6066 | - | 2013-06-06 | 2013-07-21 | 2013-06-20 | 2013-08-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Luana Salomão / Alex Correia Roberto de Olive | Rua Alderico Pinto de Aguiar, Nº 305 - Bairro Jardim Santo Antônio II | 35 3553-1873 / 1408 | 37805-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.98.1 | -
6067 | 6067 | 6067 | - | 2013-06-07 | 2013-07-22 | 2013-06-20 | 2013-08-06 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O | 4033 | 2013-05-06 | Nathalie de Padua Brazão Costa / Alex Correia | Praça Rodrigues Antônio Magalhães, Nº 205 - Bairro Mata do Sino | 35 3553-2069 / 1408 | 37805-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.99.1 | -
6140 | 6140 | 6140 | SES-MAOS-6140 | 2013-06-08 | 2013-07-23 | 2013-06-20 | 2013-08-07 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Carla Raid | Rua Sergipe, 522 - Bairro Cruzeiro | 3712 7584 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:a5 | 2013-05-16 | Jair de Oliveira | 2013-05-16 |  | #N/A |  | - | 2013-08-14 | [5 empty] | 10.175.100.1 | Modem.
6141 | 6141 | 6141 | - | 2013-06-09 | 2013-07-24 | 2013-06-20 | 2013-08-08 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Marcela Pezzini | Rua Geralda Drummond Alves, 185 - Bairro Florestal | 3712 7137 | 35720-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.101.1 | -
6142 | 6142 | 6142 | - | 2013-06-10 | 2013-07-25 | 2013-06-20 | 2013-08-09 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Alex Veloso Mendes | Rua Angelim, 35 - Bairro Vista Alegre | 3712 7180 | 35720-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.102.1 | -
6143 | 6143 | 6143 | - | 2013-06-11 | 2013-07-26 | 2013-06-20 | 2013-08-10 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Elaine Aparecida Ferreira | Rua Brasilia, 86 - Bairro Mocambeiro | 3712 8456 | 35725-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.103.1 | -
6144 | 6144 | 6144 | - | 2013-06-12 | 2013-07-27 | 2013-06-20 | 2013-08-11 | 2013-05-16 | PARALISADO | Paralisado | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Juliene Lima da Silva | Rua Bolívia, 650 - Bairro Bom Jesus | 3712 7135 | 35720-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | 16/05/2013 10:35:56 Hernan Martins Alves Por gentileza atualizar o Número do Endereço da OS 6144 para o Nº650. Pendência Ativação | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.104.1 | -
6145 | 6145 | 6145 | - | 2013-06-13 | 2013-07-28 | 2013-06-20 | 2013-08-12 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Rosemira Ribeiro | Rua Dona Balá, 100 - Bairro Floresta | 3712 7538 | 35720-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.105.1 | -
6146 | 6146 | 6146 | SES-MAOS-6146 | 2013-06-14 | 2013-07-29 | 2013-06-20 | 2013-08-13 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Stefânia Gomes da Costa | Rua São Vicente nº05 de esquina comRua Fernando Pezzini, 1003 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 3712 7242 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5d:48 | 2013-05-15 | André da Silva Braz | 2013-05-15 |  | #N/A |  | - | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.175.106.1 | Não tem terminal próximo
6147 | 6147 | 6147 | SES-MAOS-6147 | 2013-06-15 | 2013-07-30 | 2013-06-20 | 2013-08-14 | - | ACEITO | Aceito | LIDER | Lider | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O | 4033 | 2013-05-06 | Karina Pezzini | Rua Padre Alípio, 95 - Bairro Progresso | 3712 5081 | 35720-000 | 00:20:0e:10:5b:2f | 2013-05-16 | André da Silva Braz | 2013-05-17 |  | #N/A |  | - | 2013-08-15 | [5 empty] | 10.175.107.1 | Não há computador na unidade.
6162 | 6162 | 6162 | - | 2013-06-16 | 2013-07-31 | 2013-06-20 | 2013-08-15 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | IPIAÇU | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°41'S | 49°56'O | 4033 | 2013-05-06 | MARA ELYSA SILVA RAMALHO | AV. ABÍLIO MARTINS, 483 - BAIRRO CENTRO | (34)3252-0121 | 38350-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.108.1 | -
6163 | 6163 | 6163 | - | 2013-06-17 | 2013-08-01 | 2013-06-20 | 2013-08-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | ITANHOMI | LESTE | 19°11'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-06 | RONALDO BRANDÃO AMARANTE | RUA CAPITÃO ANDRADE, 20 - BAIRRO CENTRO | (33)3231-1177 | 35120-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.109.1 | -
6166 | 6166 | 6166 | - | 2013-06-18 | 2013-08-02 | 2013-06-20 | 2013-08-17 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JOAQUIM FELÍCIO | NORTE DE MINAS | 17°45'S | 44°10'O | 4033 | 2013-05-06 | JULIANA | RUA ANTÔNIO CHAVES, S/N - BAIRRO SÃO JORGE | (38)3757-1410 | 39240-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.110.1 | -
6175 | 6175 | 6175 | SES-SAIO-6175 | 2013-06-19 | 2013-08-03 | 2013-06-20 | 2013-08-18 | - | A AGENDAR | Agendado | SH SAT | SH Sat | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | CENTRO SUL | 21°15'S | 43°33'O | 4033 | 2013-05-06 | NAZIRA | RUA: SÃO VICENTE DE PAULO, nº 521 - BAIRRO CENTRO | (32)3365-1477 | 36215-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  | - | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.111.1 | -
6176 | 6176 | 6176 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | SUDESTE | 21°45'S | 42°48'O | 4033 | 2013-05-10 | CLAUDIA APAREECIDA PEREIRA DE REZENDE | RUA PARQUE DE EXPOSIÇAO S/N - BAIRRO CENTRO | (32)3286-1247 | 36670-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.112.1 | -
6177 | 6177 | 6177 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | SUDESTE | 21°45'S | 42°48'O | 4033 | 2013-05-10 | JULIANA DUARTE LEITE | RUA MAJOR QUINTÃO, 104 - BAIRRO CENTRO | (31)8471-3424 | 35880-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.113. 1 | -
6179 | 6179 | 6179 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | SILVEIRÂNIA | SUDESTE | 21°09'S | 43°13'O | 4033 | 2013-05-10 | MAISA FARIA LIMA DA COSTA | RUA ARAÚJO FERREIRA, S/N, EM FRENTE A LOTÉRICA SONHO AZUL - BAIRRO CENTRO | (32)8482-1003 | 36185-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.114.1 | -
6191 | 6191 | 6191 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | PEQUI | OESTE | 19°37'S | 44°39'O | 4033 | 2013-05-10 | Maria das Graças Barbosa / Jaqueline Aparecid | Rua João de Souzas Barbosa, 330 - Bairro Centro | (37) 3278 1299 | 35667-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.115.1 | -
6192 | 6192 | 6192 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | PEQUI | OESTE | 19°37'S | 44°39'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana dos Santos Machado / Juliana dos Sant | Praça São Vicente, - Bairro Várzea | (37) 3278 1121 | 35667-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.116.1 | -
6193 | 6193 | 6193 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | PEQUI | OESTE | 19°37'S | 44°39'O | 4033 | 2013-05-10 | Jaqueline Aparecida da Silva Rodrigues | Rua Nair Barbosa, S/N - Bairro Cidade Nova | (37) 3278 1223 | 35667-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.117.1 | -
6202 | 6202 | 6202 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Ana Flávia de Paiva Mendes | Rua Antônio Moraes, 255 - Bairro Triângulo | 3817 6850 | 35430-153 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.118.1 | -
6200 | 6200 | 6200 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Arilson Felisberto | Rua Luiz Martins Soares Sobrinho, 423 - Bairro Fátima | 3881 2956 | 35420-279 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.119.1 | -
6199 | 6199 | 6199 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Alessandro Hajime / Livia Mucci Daniel | Rua Tocantins, 2 - Bairro São Pedro | 3817 5030 | 35420-279 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.120.1 | -
6207 | 6207 | 6207 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Elizabet Maia | Rua Santo Antonio, 382 - Bairro Santo Antônio | 3817 5802 | 35430-191 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.121.1 | -
6208 | 6208 | 6208 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O | 4033 | 2013-05-10 | Odete Alves | Rua Antônio Carlos, 499 - Bairro Centro | 3817 4011 | 35430-003 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.122.1 | -
6241 | 6241 | 6241 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | IAPU | LESTE | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | 4033 | 2013-05-10 | Indianara G. Bahia Viana/Jose Paulo Custodio | Rua Alves Pinto, 151 - Bairro Jerusalem | (33)3355-1817 | 35190-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.123.1 | -
6242 | 6242 | 6242 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | IAPU | LESTE | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | 4033 | 2013-05-10 | Herck Campos Ferreira/ Indianara G. Bahia Via | Corrego dos Gomes - Zona Rural | (33)3355-1817 | 35190-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.124.1 | -
6248 | 6248 | 6248 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES/ DAYANE CRUZ | RUA JARAGUA, 396 - BAIRRO NOVA ESPERANCA | (38)38215495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.125.1 | -
6250 | 6250 | 6250 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES/AMANDA FREITAS | AVENIDA MANOEL ATHAYDE, 2035 - BAIRRO SANTA CRUZ | : (38)38215495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.126.1 | -
6252 | 6252 | 6252 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /CECÍLIA FREITAS | AVENIDA REDE ELÉTRICA, 2840 - BAIRRO DENTE GRANDE | (38)3821-5495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.127.1 | -
6253 | 6253 | 6253 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES/ KATHERYNE TOLETINO | PRAÇA JUSTINO DE BRITO, 19 - BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO | (38)38215495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.128.1 | -
6255 | 6255 | 6255 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /SCHEILA PAIVA | AVENIDA MESTRE ALFREDO BARBOSA, 364 - BAIRRO RIO NOVO | : (38)38215495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.129.1 | -
6257 | 6257 | 6257 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /MARCELO ALVES | RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 50 - BAIRRO BARBOSA | : (38)38215495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.130.1 | -
6258 | 6258 | 6258 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /WEVERTON DA SILVA | RUA SÃO FRANCISCO, 42 - BAIRRO NOVO PARAÍSO | : (38)3821-5495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.131.1 | -
6259 | 6259 | 6259 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | LEONARDO FERNANDES/KLENER SOARES | AVENIDA TEÓFILO PIRES, S/N - DISTRITO QUEM-QUEM | (38)38215495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.132.1 | -
6261 | 6261 | 6261 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /JULIANA AMÉLIA MENDES | AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 110 - DISTRITO BARREIRO DA RAIZ | : (38)3821-5495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.133.1 | -
6262 | 6262 | 6262 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /MARILHA LUIZE | RUA JOÃO MARTINS, S/N - DISTITO VILA NOVA DOS POÇÕES | (38)3821-5495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.134.1 | -
6263 | 6263 | 6263 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /JULIANA NAJARA | RUA JOÃO PESSOA, 284 - BAIRRO SAUDADE | : (38)38215495 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.135.1 | -
6264 | 6264 | 6264 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | Agendado | LIDER | Lider | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | 4033 | 2013-05-10 | KLENER SOARES /LILLIAN JULIANA | RUA SÃO JUDAS TADEU, 400 - BAIRRO SÃO LUCAS | (38)38213943 | 39440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.136.1 | -
6277 | 6277 | 6277 | SES-SEOS-6277 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | SERRANOS | SUL | 21°53'25.40"S | 44°30'33.89"O | 4033 | 2013-05-10 | Raquel Lurdes da Silva | Rua Alvarenga Peixoto, 237 - Bairro Centro | (35) 3322-1270 | 37452-000 | 00:20:0e:10:5e:cf | 2013-05-15 | João Carlos Widar | 2013-05-15 |  | #N/A |  |  | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.175.137.1 | Conectado ao modem
6291 | 6291 | 6291 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | TURVOLÂNDIA | SUL | 21º51'13''S | 45º46'50''O | 4033 | 2013-05-10 | Flávia Maely Martins | Praça Possidônio Gonçalves, 108 - Bairro Campo do Rosário | (35)3242-1390 | 37496-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.138.1 | -
6298 | 6298 | 6298 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | SH Sat | SEM-PEIXE | LESTE DO SUL | #N/A | #N/A | 4033 | 2013-05-10 | CREONICE MIRANDA SOARES | RUA:JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO - BAIRRO CENTRO | (31) 38575241 | 35411-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.139.1 | -
6308 | 6308 | 6308 | SES-ITTE-6308 | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | ACEITO | Aceito | SH SAT | SH Sat | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Geraldo/ Felipe Ribeiro Cândido | Rua Antônio Ribeiro Couto, 44 - Bairro Vila Santos | 3363-2000 | 37466-000 | 00:20:0e:10:5c:19 | 2013-05-15 | João Widar | 2013-05-15 |  | #N/A |  |  | 2013-08-13 | [5 empty] | 10.175.140.1 | Modem
6364 | 6364 | 6364 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Praça Sargento Noraldino Rosa, Nº 02 - Bairro Centro | 33-35331403 | 39820-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.141.1 | -
6365 | 6365 | 6365 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Rua Joaquim Pereira,s/n - Bairro Cristo Rei | 33-35331403 | 39200-00 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.142.1 | -
6366 | 6366 | 6366 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus / Michelle | Rua Principal, S/N - Zona Rural | 33-35332042 | 39820-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.143.1 | -
6367 | 6367 | 6367 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus / Patrícia | Córrego Acode a Chuva, s/n - Zona Rural | 33-35331637 | 39820-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.144.1 | -
6368 | 6368 | 6368 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Povoado de Santa Cruz s/n - Zona Rural | 33- 88222123 | 39820-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.145.1 | -
6369 | 6369 | 6369 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Povoado de Lambari s/n - Zona Rural | 33-35331403 | 39820-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.146.1 | -
6378 | 6378 | 6378 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Cléia / Juliana Ramos Mateus | Povoado Santa Barbara, s/n - Zona Rural | 33-35334058 | 39820-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.147.1 | -
6379 | 6379 | 6379 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus | Rua Inácio Bahia, s/n - Zona Rural | 33- 35331403 | 39820-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.148.1 | -
6380 | 6380 | 6380 | - | 2013-05-06 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Lider | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-10 | Juliana Ramos Mateus / Carla | Rua Principal, S/N - Zona Rural | 33- 35331403 | 39820-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.149.1 | -
5343 | 5343 | 5343 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O | 4033 | 2013-05-20 | Juliana Aparecida Guimarães | Rua Dr. Luiz Fernandes, 6 - Bairro Guanabara | 35 3261 1681 | 37400-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.150.1 | -
5346 | 5346 | 5346 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | CENTRO | 19°03'S | 43°25'O | 4033 | 2013-05-20 | Mariza Martins Lages de Vasconcelos | RUA OLIVEIRA SANTOS, 198 - BAIRRO BANDEIRINHA | (31)3868-2700 | 35860-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.151.1 | -
5347 | 5347 | 5347 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | VEREDINHA | JEQUITINHONHA | 17°23'S | 42°45'O | 4033 | 2013-05-20 | ELAINE ALVES CORDEIRO | AVENIDA SÃO VICENTE,149 - BAIRRO CENTRO | (38)3527-9332 | 39663-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.152.1 | -
5350 | 5350 | 5350 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | IMBÉ DE MINAS | LESTE | 0 | 0 | 4033 | 2013-05-20 | Aline Peixoto | Córrego dos Graçópolis - Bairro Graçópolis | 33 3325 1260 | 35323-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.153.1 | -
5380 | 5380 | 5380 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PAULISTAS | LESTE | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O | 4033 | 2013-05-20 | Rosimélia Rodrigues da SIlva | Herculano Ferreira da Mata, 62 - Bairro Centro | 33 3413 1266 | 39765-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.154.1 | -
5414 | 5414 | 5414 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | BOM JESUS DA PENHA | SUL | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | 4033 | 2013-05-20 | Fábio Cunha Diniz | Rua Amapá, 71 - Bairro Centro | 35 3563 1484 | 37948-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.155.1 | -
5415 | 5415 | 5415 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | BOM JESUS DA PENHA | SUL | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | 4033 | 2013-05-20 | Fábio Cunha Diniz | Rua Niocanor Mendonça, 162 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 35 3563 1208 | 37948-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.156.1 | -
5416 | 5416 | 5416 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | BRASÓPOLIS | SUL | 22°28'21.34"S | 45°37'5.42"O | 4033 | 2013-05-20 | Mônica | Rua Georgina Pereira Gomes - Bairro Horizonte Azul | 35 3641 1221 | 37530-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.157.1 | -
5433 | 5433 | 5433 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Athos Apolo Xavier Jacomel Gil | Rua Oscar Pinheiro, 250 - Bairro Centro | 32 3747 1035 | 36834-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.158.1 | -
5434 | 5434 | 5434 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Capim Roxo - Zona Rural | 32 3747 1035 | 36834-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.159.1 | -
5435 | 5435 | 5435 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Boa Vista - Zona Rural | 32 3747 1035 | 35834-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.160.1 | -
5436 | 5436 | 5436 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Galiliéia - Zona Rural | 32 3747 1035 | 36834-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.161.1 | -
5454 | 5454 | 5454 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-05-20 | Jacson Lourenço silva Castro | Praça São Sebastião, 73 4º Andar - Bairro Centro | 3858.7362 | 35948-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.162.1 | -
5463 | 5463 | 5463 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-05-20 | Natalia de Mello Pires | Rua José Felipe de Castro,sn - Bairro Bom Jesus | 31 3858 1562 | 35984-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.163.1 | -
5464 | 5464 | 5464 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-05-20 | William Luis Guerra | Rua D, S/nº - Bairro Baixa Verde | 3138589246 | 35984-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.164.1 | -
5465 | 5465 | 5465 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O | 4033 | 2013-05-20 | William Luis Guerra | Rua Antonio Assis Castro, nº 22 - Bairro Conceição de Minas | 31 3858 2061 | 35984-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.165.1 | -
5501 | 5501 | 5501 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | 4033 | 2013-05-20 | Alex Portela Santos | Avenida Alberto Vicente pereira , 367 - Bairro Novo Progresso | (33)3724-1352 | 39912-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.166.1 | -
5502 | 5502 | 5502 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | 4033 | 2013-05-20 | Claudio Pertoldo Santos Neto | Rua Petronilia Gonçalves Pedroso, S/N - Bairro Minas Gerais | (33)3724-1352 | 39912-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.167.1 | -
5513 | 5513 | 5513 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2013-05-20 | Dalva de Lourdes Araujo | Rua Cristiano Joaquim Lemos, 688 - Bairro Olhos Dagua | (35)3525-3130 | 37910-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.168.1 | -
5514 | 5514 | 5514 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2013-05-20 | Marina Alvarenga Vilas Boas | Rua José Sidio Maia. S/N - Bairro Ponte Alta | (35)3525-2045 | 37910-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.169.1 | -
5516 | 5516 | 5516 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O | 4033 | 2013-05-20 | Janaina Ferreira Braz | Rua Espirito Santo, 76 - Bairro Centro | (35)3525-1663 | 37910-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.170.1 | -
5517 | 5517 | 5517 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | 4033 | 2013-05-20 | Braulio Coura Barcelos | Rua Geraldino Lessa,30 - Bairro Centro | (31)3857-1953 | 35440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.171.1 | -
5518 | 5518 | 5518 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | 4033 | 2013-05-20 | Braulio Coura Barcelos | Rua Dr.Reis Cotta,165 - Bairro Centro | (31)3857-1953/1501 | 35440-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.172.1 | -
5600 | 5600 | 5600 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | BOM SUCESSO | CENTRO SUL | 21° 2'1.16"S | 44°45'31.43"O | 4033 | 2013-05-20 | PAULO MÁRCIO TEIXEIRA ZENITH | RUA AURÉLIO FERREIRA GUIMARÃES, 233 - BAIRRO CENTRO | (35)3841-2322 | 37220-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.173.1 | -
5603 | 5603 | 5603 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MIRAÍ | SUDESTE | 21°11'S | 42°37'O | 4033 | 2013-05-20 | WANDA NATHIELLE BOALENTO | RUA JOÃO REZENDE, S/N - BAIRRO CENTRO | (32)3426-1226 | 36790-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.174.1 | -
5604 | 5604 | 5604 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PIRANGUINHO | SUL | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O | 4033 | 2013-05-20 | GILZA CARLA RIBEIRO | RUO OLEGÁRIO MACIEL, S/N - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA | (35)3644-1225 | 37508-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.175.1 | -
5648 | 5648 | 5648 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | IPUIÚNA | SUL | 22°05'S | 46°11'O | 4033 | 2013-05-20 | Isabel de Oliveira Souza | Rua João Batista Filho, 235 - Bairro Centro | (35)3732-2139/2139 | 37559-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.176.1 | -
5649 | 5649 | 5649 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | IPUIÚNA | SUL | 22°05'S | 46°11'O | 4033 | 2013-05-20 | Jessica Villela Silva | Rua Sebastião da Costa Ferreira, 50 - Bairro Centro | (35)3732-2139/2258 | 37559-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.177.1 | -
5740 | 5740 | 5740 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O | 4033 | 2013-05-20 | Sílvia Silveira | R.Antonio Ribeiro Souza, S/N - Bairro Centro | (31)3735-1350 | 35498-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.178.1 | -
5741 | 5741 | 5741 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O | 4033 | 2013-05-20 | Sílvia Silveira | R. Entre Rios de Minas, 827 - Bairro Centro | (31)3735-1350 | 35498-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.179.1 | -
5742 | 5742 | 5742 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O | 4033 | 2013-05-20 | Sílvia Silveira | Bituri Zona Rural - Bituri | (31)3735-1350 | 35498-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.180.1 | -
5743 | 5743 | 5743 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O | 4033 | 2013-05-20 | Sílvia Silveira | Machados Zona Rural - Machados | (31)3735-1350 | 35498-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.181.1 | -
5744 | 5744 | 5744 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JAMPRUCA | LESTE | 18°27'S | 41°48'O | 4033 | 2013-05-20 | Robson Paulo | Rua Faustino Celestino - Bairro Centro | (33)3513-9257 | 39837-00 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.182.1 | -
5745 | 5745 | 5745 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JAMPRUCA | LESTE | 18°27'S | 41°48'O | 4033 | 2013-05-20 | Carine Pacheco | Rua Emília Duarte - Bairro Centro | (33)3513-9203 | 39837-00 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.183.1 | -
5754 | 5754 | 5754 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JUVENÍLIA | NORTE DE MINAS | 14°15'S | 44°09'O | 4033 | 2013-05-20 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | R,José Olimpio de Souza, 800 - Bairro Centro | (38)3614-9113 | 39469-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.184.1 | -
5755 | 5755 | 5755 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JUVENÍLIA | NORTE DE MINAS | 14°15'S | 44°09'O | 4033 | 2013-05-20 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | AV.Uirapuru, S/N - Zona Rural | (38)3614-9115 | 39469-002 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.185.1 | -
5756 | 5756 | 5756 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JUVENÍLIA | NORTE DE MINAS | 14°15'S | 44°09'O | 4033 | 2013-05-20 | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | Rua Principal , S/N - Zona Rural | (38)3614-9113 | 39469-001 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.186.1 | -
5782 | 5782 | 5782 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | LARANJAL | SUDESTE | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | 4033 | 2013-05-20 | Marcelo de Souza Carvalho | Rodovia BR 116 - Bairro São João | (32)3424-1390 | 36760-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.187.1 | -
5783 | 5783 | 5783 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | LARANJAL | SUDESTE | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | 4033 | 2013-05-20 | Rogerio Guedes de Rezende | Rua Getulio Vargas, 300 - Bairro Centro | (32)3424-1251 | 36760-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.188.1 | -
5785 | 5785 | 5785 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | 4033 | 2013-05-20 | Layon do Santos Cota | Rua Felipinas, S/N - Bairro Centro | (33)3251-1359 | 35166-00 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.189.1 | -
5787 | 5787 | 5787 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | 4033 | 2013-05-20 | Layon do Santos Cota | Comunidade do Burrinho - Zona Rural | (33)3251-1359 | 35166-00 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.190.1 | -
5788 | 5788 | 5788 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | 4033 | 2013-05-20 | Layon do Santos Cota | Comunidade Barra Grande - Zona Rural | (33)3251-1359 | 35166-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.191.1 | -
5791 | 5791 | 5791 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | 4033 | 2013-05-20 | Nícia Carvalho do Amaral/Jonatas de Souza O. | Rua José Rosa Madeira, sn - Distrito de Itapiruçu | (32)3446-1118 | 36750-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.192.1 | -
5792 | 5792 | 5792 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | 4033 | 2013-05-20 | Tânia do Carmo Souza | Rua pedro Paula rosa, 21 - Bairro Centro | (32)3446-1118 | 36750-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.193.1 | -
5793 | 5793 | 5793 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | 4033 | 2013-05-20 | Nícia Carvalho do Amaral/Jonatas de Souza O. | Rua Caetano Guedes, s/n - Distrito de Cisneiros | (32)3446-2125 | 36750-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.194.1 | -
5797 | 5797 | 5797 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4033 | 2013-05-20 | MARINA DE SOUSA FONSECA OLIVEIRA/THAIS CRISTI | RUA: OLINDA MARIA DA CUNHA 336 - BAIRRO NOVO HORIZONTE | 34-3663-1543 | 38170-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.195.1 | -
5798 | 5798 | 5798 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4033 | 2013-05-20 | LETICIA GRAZIELLE GONÇALVES RAMOS/THAIS CRIST | RUA: JOÃO LUCIANO BARBOSA, 103 - BAIRRO CENTRO | 34-3663-1880 | 38170-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.196.1 | -
5799 | 5799 | 5799 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4033 | 2013-05-20 | MARISSOL NISIHARA CHAGAS RESENDE/THAIS CRISTI | RUA: VIRGILIO MACHADO DE CASTRO 296 - BAIRRO DIVINEIA | 34-3663-1880 | 38170-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.197.1 | -
5800 | 5800 | 5800 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4033 | 2013-05-20 | IZABEL DE ALMEIDA/THAIS CRISTINA SILVA F E AN | RUA: ROSA CAMELO LEÃO - ZONA RURAL/ANTINHA | 34-3665-0029 | 38170-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.198.1 | -
5801 | 5801 | 5801 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | 4033 | 2013-05-20 | LIDIANE DE OLIVEIRA | RUA: IRIS EUREPEDES DE CARVALHO 247 - BAIRRO MORADA NOVA | 34-3663-1880 | 38170-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.199.1 | -
5807 | 5807 | 5807 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-05-20 | Gislaine ou Késsia/Bruno | Rua Senador Milton Campos, 270 - Bairro Centro | 33-3298-3188 | 35156-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.200.1 | -
5809 | 5809 | 5809 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-05-20 | Elis Anne/Bruno | Av. Felipe de Carvalho, 338 - Distrito de Baixio | 33-3298-3188 | 35156-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.201.1 | -
5808 | 5808 | 5808 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-05-20 | Yuri/ Bruno | R São Sebastião Rodrigues, s/nr. Distrito de Serraria | 33-3298-3188 | 35156-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.202.1 | -
5810 | 5810 | 5810 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-05-20 | Elizangela/Bruno | Gov. Valadares,108 Distrito pedra corrida | 33-3298-3188 | 35156-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.203.1 | -
5811 | 5811 | 5811 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-05-20 | Valdirente/Bruno | Br381 assentamento | 33-3298-3188 | 35156-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.204.1 | -
5790 | 5790 | 5790 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | NATÉRCIA | SUL | 22°08'S | 45°30'O | 4033 | 2013-05-20 | Monique Silva Mendes/Fabiana Aparecida Reis B | R.Manuel José Enéias,236 - Bairro Centro | (35)3456-1614 | 37524-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.205.1 | -
5796 | 5796 | 5796 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PEDRA DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°35'44.80"S | 42°43'7.17"O | 4033 | 2013-05-20 | MARCUS ANTONIO AMARANTE VIANA SCHITINI | RUA SAO VICENTE , 70 - BAIRRO CENTRO | (31) 3896-1283/1203 | 36585-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.206.1 | -
5835 | 5835 | 5835 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CATUTI | NORTE DE MINAS | 0 | 0 | 4033 | 2013-05-20 | KÁTIA REGINA CARDOSO | RUA JOAQUIM RODRIGUES,444 - BAIRRO CENTRO | (38)3813-8276 | 39526-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.207.1 | -
5836 | 5836 | 5836 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CATUTI | NORTE DE MINAS | 0 | 0 | 4033 | 2013-05-20 | KÁTIA REGINA CARDOSO | AVENIDA SALINAS,S/N - B.BRANCO- ZONA RURAL | (38)3813-8276 | 39526-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.208.1 | -
5843 | 5843 | 5843 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O | 4033 | 2013-05-20 | LIVIA MOREIRA // SILVIA ELITA CARDOSO LIMA OL | RUA FREI SIMEÃO , 709 - BAIRRO JUÁ | (33)36242374 | 39864-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.209.1 | -
5887 | 5887 | 5887 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CUPARAQUE | LESTE | 18°58'S | 41°06'O | 4033 | 2013-05-20 | Rogério Vicente Mendes | Rua Rodrigues, nº 372 - Bairro Centro | (33)3262-5376 | 35246-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.210.1 | -
5888 | 5888 | 5888 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CUPARAQUE | LESTE | 18°58'S | 41°06'O | 4033 | 2013-05-20 | Rogério Vicente Mendes | Rua Pergentino Povoa - Distrito Aldeia | (33)3262-6238 | 35245-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.211.1 | -
5901 | 5901 | 5901 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | CAMACHO | OESTE | 20°37'18.63"S | 45°10'7.15"O | 4033 | 2013-05-20 | Venice | Av. Itapecerica, 357 - Bairro Centro | (37)3343-1266 | 35555-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.212.1 | -
5982 | 5982 | 5982 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | CARRANCAS | SUL | 21°28'11.00"S | 44°38'7.34"O | 4033 | 2013-05-20 | Neuza Alves Ribeiro Nogueira Sousa | Rua Cel. Antônio Francisco,120 - Bairro Centro | 35 3327-1184 | 37245-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.213.1 | -
5987 | 5987 | 5987 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2013-05-20 | Patrícia Vinagre | Rua Eduardo Goes nº 305. - Bairro Centro | (31) 36831071-217 | 35830-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.214.1 | -
5988 | 5988 | 5988 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2013-05-20 | Raniella Patrícia Silva Marques | Rua das Rosas nº 287. - Bairro das Flores. Distrito de São José de Almeida | (31) 36835194 | 35830-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.215.1 | -
5989 | 5989 | 5989 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2013-05-20 | Ariana Mariana Barbosa | Rua Dom Carlos de Vasconcelos nº 350 - Bairro Centro | (31) 36831103 | 35830-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.216.1 | -
5991 | 5991 | 5991 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITUTINGA | SUL | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O | 4033 | 2013-05-20 | ADILANI DA SILVA PEREIRA LEITE | TRAVESSA CORONEL AUGUSTO PEREIRA - BAIRRO CENTRO | 3538251526 | 36390-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.217.1 | -
5992 | 5992 | 5992 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITUMIRIM | SUL | 21°19'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Carmen Lucia Gangi | Rua Dr. Helio andrade - 42 - Bairro Centro | 35-3823 1347 | 37210-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.218.1 | -
5993 | 5993 | 5993 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITUMIRIM | SUL | 21°19'S | 44°52'O | 4033 | 2013-05-20 | Rosangela Maria Costa | Rua José Antônio de Souza S/N - Macuco/Centro | 35-3823 2022 | 37210-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.219.1 | -
6011 | 6011 | 6011 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | 4033 | 2013-05-20 | Paulo Luiz Cavalcante Pauxis | Rua do Rosário, 76 - Bairro Centro | (31) 84977841 | 35780-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.220.1 | -
6012 | 6012 | 6012 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | 4033 | 2013-05-20 | Cinthia Figueiredo de Oliveira | Av. Maria Julia Ramos, 436 - Bairro Centro | (31) 84976867 | 35780-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.221.1 | -
6014 | 6014 | 6014 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | 4033 | 2013-05-20 | Edvaldo dos Santos | Rua Senhor dos Passos, 90 - Bairro Lagoa Bonita | (31) 3715-2034 | 35780-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.222.1 | -
6015 | 6015 | 6015 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | ITUETA | LESTE | 19°22'25.14"S | 41° 9'48.70"O | 4033 | 2013-05-20 | EMILIANA AMADOR SANTOS | RUA GILDO CREMASCO, 105 - BAIRRO CENTRO | (33)3266-3199 | 35220-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.223.1 | -
6017 | 6017 | 6017 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Braziel Ferreira Amorim, 890 - Bairro Bela Vista | 35 3563 4968 | 37975-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.224.1 | -
6019 | 6019 | 6019 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Rua Gasparino de Andrade, 468 - Bairro Centro | 35 3536 4968 | 37975-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.225.1 | -
6020 | 6020 | 6020 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Avenida Benedito Damasceno Silva, 279 - Bairro Sagrada Família | 35 3536 4936 | 37975-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.226.1 | -
6021 | 6021 | 6021 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Rua João Kirchner, 634 - Bairro Centro | 35 3536 4936 | 37975-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.227.1 | -
6022 | 6022 | 6022 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Elda Teixeira Pereira | Rua Dep. Renato Azeredo, 131 - Bairro Santa Terezinha | 35 3536 1414 | 37975-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.228.1 | -
6091 | 6091 | 6091 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | LAMIM | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°29'O | 4033 | 2013-05-20 | Maria do Carmo Pereira | Rua Coronel Severiano Nogueira - Bairro Centro | 31 3754-1170 | 36455-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.229.1 | -
6094 | 6094 | 6094 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | LEANDRO FERREIRA | OESTE | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O | 4033 | 2013-05-20 | Elisa Pereira Santos | Rua dos Pedreiros, nº 02 - Bairro Centro | (37) 3277-1219 | 35657-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.230.1 | -
6097 | 6097 | 6097 | - | 2013-05-15 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-07-14 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MAR DE ESPANHA | SUDESTE | 21°52'S | 43°00'O | 4033 | 2013-05-20 | MARCEL | RUA LAUDELINO BARBOSA, 305 - BAIRRO CENTRO | 32-3276.1113 | 36640-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.231.1 | -
6099 | 6099 | 6099 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MAR DE ESPANHA | SUDESTE | 21°52'S | 43°00'O | 4033 | 2013-05-20 | ROBERTA | RUAL EXPEDICIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO, 41 - BAIRRO FLORESTA | 32-3276.1307 | 36640-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.232.1 | -
6100 | 6100 | 6100 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4033 | 2013-05-20 | Paula Beatriz Almeida | Rua Amarante Pastor, 74 - Bairro Boa Vista | 38 3615 2041 | 39460-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.233.1 | -
6101 | 6101 | 6101 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4033 | 2013-05-20 | Mariana Cesario | Rua Ipê, 657 - Bairro Arvoredo | 38 3615 2351 | 39460-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.234.1 | -
6102 | 6102 | 6102 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4033 | 2013-05-20 | Janete Silva Bastos | Avenida DR. Renato Costa Feanco S/N.º - Bairro TAMUA | 38 3615 2308 | 39460-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.235.1 | -
6103 | 6103 | 6103 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | 4033 | 2013-05-20 | Tamile Antunes | Avenida Ovidio de Abreu, 789 - Bairro JK | 38 3615 2154 | 39460-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.236.1 | -
6104 | 6104 | 6104 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MATA VERDE | NORDESTE | 15°41'S | 40°45'O | 4033 | 2013-05-20 | Roberto Halan Mendes Dias | Rua Tiradentes, Nº 7 - Bairro Centro | 33 3722 1257 | 39915-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.237.1 | -
6105 | 6105 | 6105 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | OLHOS-D'ÁGUA | NORTE DE MINAS | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | 4033 | 2013-05-20 | EUDES NORONHA AMARAL | RUA DIAMANTINA, 590 - BAIRRO BELA VISTA | (38) 3251-7131 | 39398-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.238.1 | -
6106 | 6106 | 6106 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | OLHOS-D'ÁGUA | NORTE DE MINAS | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | 4033 | 2013-05-20 | EUDES NORONHA AMARAL | RUA DIAMANTINA, 570 - BAIRRO BELA VISTA | (38) 3251-7106 | 39398-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.239.1 | -
6108 | 6108 | 6108 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-20 | JUSCELIA ALVES QUARESMA | RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, 109 - BAIRRO CENTRO | (038)99041792 | 39553-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.240.1 | -
6112 | 6112 | 6112 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O | 4033 | 2013-05-20 | ElQUIONE SOARES BRANDÃO | FAZENDA LAGOA DA FAZENDA - ZONA RURAL | (38)3832 8337 | 39553-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.241.1 | -
6132 | 6132 | 6132 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | MERCÊS | SUDESTE | 21°11'S | 43°21'O | 4033 | 2013-05-20 | EDMEIA DAS GRACAS GABRIEL NETO CORREIA / LUCI | Vila Santa Amélia, S/N - Bairro São Geraldo | 32 33371234 / 32 333 | 36190-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.242.1 | -
6149 | 6149 | 6149 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | ORIZÂNIA | SUDESTE | 20°30'S | 42°13'O | 4033 | 2013-05-20 | Silvana Aparecida de Souza | Rua Cirilo Inácio de Souza - Bairro Centro | 32 3743 7111 | 36828-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.243.1 | -
6152 | 6152 | 6152 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | BERILO | NORDESTE | 16°56'46.50"S | 42°27'43.80"O | 4033 | 2013-05-20 | LILIANE | RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, 541 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | (33)8806-4048 (Lilia | 39640-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.244.1 | -
6153 | 6153 | 6153 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | 4033 | 2013-05-20 | LUCIA HELENA DE SOUZA BRANDÃO | RUA JOAO FELIPE DA SILVA , 65 - BAIRRO CENTRO | (35)3461-1611/1349 | 37610-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.245.1 | -
6154 | 6154 | 6154 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CANTAGALO | LESTE | 18°31'S | 42°37'O | 4033 | 2013-05-20 | NATALIA DOS SANTOS LEAL OLIVEIRA | RUA DA CASCALHEIRA, 404 - BAIRRO CENTRO | (33)3411-9069/9205 | 39703-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.246.1 | -
6155 | 6155 | 6155 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | CATUTI | NORTE DE MINAS | 0 | 0 | 4033 | 2013-05-20 | SÂMEA ANGÉLICA SOUZA SILVA | RUA JOSÉ FERREIRA, AO LADO DO CENTRO DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO | (38)3813-8113/8276 | 39526-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.247.1 | -
6157 | 6157 | 6157 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SUL | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O | 4033 | 2013-05-20 | LILIANE APARECIDA PEREIRA | RUA MARIA JULIA, 108 - BAIRRO CENTRO | (35)3664-1254 | 37527-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.248.1 | -
6161 | 6161 | 6161 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | INHAÚMA | CENTRO | 19°30'S | 44°23'O | 4033 | 2013-05-20 | Marly barreto Rocha Braga | RUA OLAVO BILAC, 83 - BAIRRO CENTRO | (31)3716-4215 | 35710-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.249.1 | -
6164 | 6164 | 6164 | - | 2013-05-16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O | 4033 | 2013-05-20 | ADRIANA OU MYRVIA | RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 4 - BAIRRO CENTRO | (31)3683-1133 | 35830-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.250.1 | -
6165 | 6165 | 6165 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JOAÍMA | NORDESTE | 16°39'S | 41°01'O | 4033 | 2013-05-20 | ANDRÉ LIBANIO CANEDO KELLY | RUA BERNARDINO MURTA, S/N, EM FRENTE SECRETARIA DE SAÚDE | (33)8876-7788 | 39890-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.251.1 | -
6169 | 6169 | 6169 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | NATÉRCIA | SUL | 22°08'S | 45°30'O | 4033 | 2013-05-20 | CARLA | RUA MANOEL JOSÉ ENEAS, 197 | (35)3456-1614 | 35724-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.252.1 | -
6170 | 6170 | 6170 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ONÇA DE PITANGUI | OESTE | 19°43'S | 44°48'O | 4033 | 2013-05-20 | TOMÉ SILVA DOS SANTOS | RUA JOSÉ FELICIANO DA SILVA, S/N | (37) 8839-4007 | 35655-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.253.1 | -
6171 | 6171 | 6171 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PARAISÓPOLIS | SUL | 22°33'S | 45°46'O | 4033 | 2013-05-20 | JOSÉ FRANCISLEY MATEUS | RUA SÃO JOSÉ, 6 | (35)3651-1830 | 37660-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.254.1 | -
6172 | 6172 | 6172 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O | 4033 | 2013-05-20 | VANESSA LUCIANA DA SILVA | RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 170 | (33)3298-3188 | 35156-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.175.255.1 | -
6194 | 6194 | 6194 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PARAISÓPOLIS | SUL | 22°33'S | 45°46'O | 4033 | 2013-05-20 | Ana Paula Lacerda Gonçalves | Travessa Sebastião José de Barros, sn | (35) 3651-1849 | 37660-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.0.1 | -
6187 | 6187 | 6187 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PINTÓPOLIS | NORTE DE MINAS | 0 | 0 | 4033 | 2013-05-20 | DIOCLECIANO ALVES PINTO | AVENIDA JK, S/Nº | 38-3631-8282 | 39317-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.0.65 | -
6211 | 6211 | 6211 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | PIRACEMA | OESTE | 20°30'S | 44°29'O | 4033 | 2013-05-20 | Viviane Lara | Avenida Gabriel Passos | 37 3334 1511 | 35536-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.0.129 | -
6232 | 6232 | 6232 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | 4033 | 2013-05-20 | JANAINA NAZARE DE OLIVEIRA / MICHELE DE CARVA | ZONA RURAL | 35-9829 9313 | 37414-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.0.193 | -
6233 | 6233 | 6233 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | 4033 | 2013-05-20 | MICHELE NABACK REZENDE / MICHELE DE CARVALHO | RUA SÃO VICENTE Nº137 - CENTRO | 35-9827 2001 | 37414-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.1.1 | -
6234 | 6234 | 6234 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | 4033 | 2013-05-20 | JANETE CAROLINA DA SILVA | AVENIDA MIGUEL NASSAR, Nº100 CENTRO | 35-9831 5611 | 37414-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.1.65 | -
6243 | 6243 | 6243 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO/GLAUCIA DE SOUSA V | RUA BONFIM, 174 - CENTRO | 31 3572-1255 | 35685-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.1.129 | -
6244 | 6244 | 6244 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO/ VILÂNIA CRISTINA | RUA SÃO GERALDO, 54 - ROBERT KENNEDY | 31 3572-1255 | 35685-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.1.193 | -
6245 | 6245 | 6245 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /MARIANA CHRISTINA | RUA SÃO JOSE, 235 SANTA TEREZINHA | 31 3572-1244 | 35685-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.2.1 | -
6246 | 6246 | 6246 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /ROBERTA CRISTINA | RUA A, 149 - PINHEIROS | 31 3572-1244 | 35685-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.2.65 | -
6247 | 6247 | 6247 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O | 4033 | 2013-05-20 | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /SILMARA NUNES AND | ESTRADA RODOVIA MG 431 ZONA RURAL | 31 3572-1023 | 35685-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.2.129 | -
6276 | 6276 | 6276 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | 4033 | 2013-05-20 | GEISA MARÇAL DE LOUREDO/Paulo Ednilson | AVENIDA ESTADOS UNIDOS,S/N ALTO VARGINHA | (38)3844-1615 | 39370-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.2.193 | -
6283 | 6283 | 6283 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | 4033 | 2013-05-20 | SAIONARA RIBEIRO DUARTE/Paulo Ednilson | RUA Dr. CARLOS VERSIANI,100 , DIAMANTE | (38)3844-1615 | 39370-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.3.1 | -
6288 | 6288 | 6288 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | UNAÍ | NOROESTE | 16°22'S | 46°54'O | 4033 | 2013-05-20 | ROSELI FERREIRA | RUA ITAPUÃ; Nº 53 BELA VISTA | (38) 3677-5052 | 38610-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.3.65 | -
6292 | 6292 | 6292 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-05-17 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | 4033 | 2013-05-20 | CARLOS EDUARDO G. COSTA/PAULO EDNILSON | RUA GALDINO PEREIRA DA CRUZ,121 ZONA RURAL | (38)3844-1615 | 39370-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.3.129 | -
6328 | 6328 | 6328 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O | 4033 | 2013-05-20 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Teodoreto de Paiva, 624 | (37)3541-5214 | 35620-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.3.193 | -
6423 | 6423 | 6423 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | LIDER | Vodanet | PIEDADE DOS GERAIS | CENTRO | 20°28'S | 44°14'O | 4033 | 2013-05-20 | SIMONE KELLY CORDEIRO DE AMORIM | RUA JOSÉ MOREIRA DA SILVA, 82 | (31)3578-1384 | 35526-000 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.4.1 | -
6862 | 6862 | 6862 | - | 2013-05-17 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | - | A AGENDAR | A agendar | SH SAT | Vodanet | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | 4033 | 2013-05-20 | Renato de Almeida Silva | Rua AGUA SANTA, 22 REGIONAL - centro | (31) 3831-6330 | 35900-009 | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1900-03-30 | [5 empty] | 10.176.4.65 | -
Formulas:
Prazo Empreiteira Saom = VLOOKUP([OS],SAOM!B$2:D1549,3,0)
Prazo = [Prazo Empreiteira]+15
Faturamento = VLOOKUP([Designação],Faturamento!D$3:F1440,3,0)
Garantia = [Data da Aceitação]+90
Recebimento de Relatório = VLOOKUP([OS sem barra],Relatorios!A$3:B779,2,0)
Prazo Empreiteira = [Data de Solicitação]+45

## Mensal
Restando para Meta | 732
Total de Ativações | 1668 |  | Andamento | 4 |  | Lider | 0 | Vodanet | 0 | Torre | 2 |  | Semana Passada | 0
Julho | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | Total
Planejado | 27 |  | 44 |  | 52 |  | 36 |  |  |  | 0 | 159
Instalado | 21 |  | 11 |  | 30 |  | 37 |  |  |  | 15 | 114
| Lider |  | Vodanet |  | Total
Aceitos | 88 |  | 26 |  | 114
A Aceitar | 0 |  | 0 |  | 0
Em Andamento | 0 |  | 0 |  | 0
Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Planejado | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200
Instalado | 56 | 41 | 57 | 21 | 22 | 197
| Lider |  | Vodanet |  | Total
Aceitos | 171 |  | 26 |  | 197
A Aceitar | 1 |  | 0 |  | 1
Em Andamento | 5 |  | 0 |  | 5
|  |  | Total |  | 203
Agosto | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 2012-08-24 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | Total
Planejado | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 200
Instalado | 56 |  | 41 |  | 57 |  | 21 |  | 21 |  | 196
Em andamento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 171 | 25 | 196
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 196
Total de Ativações | 1668
Setembro | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Total
Planejado | 18 |  | 58 |  | 58 |  | 56 |  | 190
Instalado | 14 |  | 26 |  | 68 |  | 33 |  | 141
Em andamento | 7 |  | 16 |  | 6 |  | 15
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 128 | 13 | 141
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 141
Total de Ativações | 1668
Outubro | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 2012-10-15 | 2012-10-19 | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 2012-10-31 | Total
Planejado | 50 |  | 20 |  | 20 |  | 90 |  | 10 |  | 190
Instalado | 29 |  | 12 |  | 17 |  | 33 |  | 22 |  | 113
Em andamento | 3 |  | 7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 100 | 13 | 113
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 113
Total de Ativações | 1668
Novembro | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 2012-11-05 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-23 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | Total
Planejado | 0 |  | 40 |  | 30 |  | 50 |  | 80 |  | 200
Instalado | 0 |  | 33 |  | 6 |  | 56 |  | 43 |  | 138
Em andamento | 8 |  | 0 |  | 6 |  | 10 |  | 8
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 123 | 15 | 138
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
|  | Total | 138
Total de Ativações | 1668
Dezembro | 2012-12-03 | 2012-12-07 | 2012-12-10 | 2012-12-14 | 2012-12-17 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 2012-12-31 | Total
Planejado | 100 |  | 100 |  | 91 |  | 13 |  | 304
Instalado | 50 |  | 80 |  | 92 |  | 7 |  | 229
Em andamento | 10 |  | 6 |  | 7 |  | 0
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 189 | 11 | 29 | 229
A Aceitar | 0 | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 229
Total de Ativações | 1668
Janeiro | 2013-01-01 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-01-31 | Total
Planejado | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 50
Instalado | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 18 |  | 30 |  | 75
Em andamento | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 8
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 20 | 6 | 49 | 75
A Aceitar | 0 | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 75
Total de Ativações | 1668
Fevereiro | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08 | 2013-02-11 | 2013-02-15 | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 2013-02-28 | Total
Planejado | 5 |  | 30 |  | 10 |  | 30 |  | 25 |  | 100
Instalado | 2 |  | 29 |  | 1 |  | 5 |  | 26 |  | 63
Em andamento | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 34 | 0 | 29 | 63
A Aceitar | 0 | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 63
Total de Ativações | 1668
Março | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-22 | 2013-03-25 | 2013-03-29 | Total
Planejado | 5 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 165
Instalado | 9 |  | 26 |  | 27 |  | 14 |  | 15 |  | 91
Em andamento | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 60 | 2 | 27 | 89
A Aceitar | 0 | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 89
Total de Ativações | 1668
Abril | 2013-04-01 | 2013-04-05 | 2013-04-08 | 2013-04-12 | 2013-04-15 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | Total
Planejado | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 200
Instalado | 33 |  | 20 |  | 15 |  | 33 |  | 23 |  | 124
Em andamento | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 1 |  | 5
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 75 | 1 | 47 | 123
A Aceitar | 0 | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 123
Total de Ativações | 1668
Maio | 2013-05-01 | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 2013-05-31 | Total
Planejado | 40 |  | 53 |  | 60 |  | 40 |  | 7 |  | 200
Instalado | 28 |  | 32 |  | 40 |  | 5 |  | 0 |  | 105
Em andamento | 1 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0
| Lider | Vodanet | Torre | Total
Aceitos | 37 | 0 | 68 | 105
A Aceitar | 0 | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 105

## Semanal (hidden)
Período | 2013-05-13 | 2013-05-17
ITEM | QTD. | PERÍODO
Total de OS que recebemos até a semana pasada: | 1901 | 2013-05-10 | 2013-05-06
Total de novas OS que recebemos nesta semana: | 129 | 2013-05-13 | 2013-05-17
Total de instalações até a semana passada: (em adnadmento e a aceitar) | 1627 | 2013-05-10 | 2013-05-06
Novas instalações feitas nesta semana | 44 | 2013-05-13 | 2013-05-17
Novas instalações que estão em processo nesta semana | 4 | A aceitar e Em andamento
Total de instalações que foram aceitas pela prodemge até semana passada | 1623 | 2013-05-10 | 2013-05-06
Total de instalações que foram aceitas pela prodemge nesta semana | 40 | 2013-05-13 | 2013-05-17
Total de instalações feitas pela Lider até semana passada (em andamento a aceitar) | 37 | 2013-05-01 | 2013-05-31
Total de instalações feitas pela Lider nesta semana (em adnamento e a aceitar) | 12 | 2013-05-13 | 2013-05-17
Total de instalações feitas pela Vodanet até semana passada (em andamento e aceitar) | 0 | 2013-05-01 | 2013-05-31
Total de instalações feitas pela Vodanet nesta semana | 0 | 2013-05-13 | 2013-05-17
Total de instalações feitas pela SH SAT até semana passada (em andamento e aceitar) | 70 | 2013-05-01 | 2013-05-31
Total de instalações feitas pela SH SAT nesta semana | 30 | 2013-05-13 | 2013-05-17
Previsão proxima semana | 60 | 2013-05-20 | 2013-05-24

## GRAFICOS
Staus | Qtd.
ACEITO | 1668
A ACEITAR | 0
PARALISADO | 66
A AGENDAR | 258
EM ANDAMENTO | 0
AGENDADO | 0
CANCELADAS | 30
TOTAL | 2022
Obs.: Total considera as OS´s canceladas
Empreiteira | Qtd.
LIDER | 869
NELTA | 6
VODANET | 115
TOTAL | 990
Pendências | Qtd.
LIDER | #REF!
SAÚDE | #REF!
CLIENTE | #REF!
PRODEMGE | #REF!
SEM PENDÊNCIAS | #REF!
TOTAL | #REF!

## SAOM
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo | Status | Empreiteira | Localidade | Designação | Agendamento | Contato | Endereço | Cep | Telefone | Número MAC | Técnico | Data de Aceite | Observaçoes | Ip Lan | Ip Dvb | Cabo Rj45 | Observaçoes Cabo Rj45 | Latitude Graus | Latitude Minutos | Latitude Segundos | Longitude Graus | Longitude Minutos | Longitude Segundos
0643cc | 2563/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-0643 | 2012-01-05 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | 39330-000 | (38) 3231-2797 | 00:20:0E:10:48:85 | Dhioney Miranda Rodrigues | 2012-01-09 | - | - | 10.144.0.1 | Não | - | 16 | 13 | 13 | 44 | 25 | 24 | 16º13'13'' | 44º25'24''
644 | 2564/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-0644 | 2012-01-31 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | 39960-000 | (38) 3621-1228 - (38 | 00:20:0E:10:48:6D | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-03 | - | - | 10.144.1.1 | Não | - | 16 | 26 | 28 | 41 | 0 | 55 | 16º26'28'' | 41º0'55''
0645c | 2565/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Paralisado | Nelta | CAMPO BELO | SES-CALO-0645 | 2012-03-28 | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | 37270-000 | (35) 3832-6000 | - | - | - | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | 10.144.2.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
646 | 2566/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAPELINHA | SES-CAHA-0646 | 2012-01-25 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | 39680-000 | (33) 3516-3843 - (33 | 00:20:0E:10:48:B2 | Defferson de oliveira Silva | 2012-01-27 | - | - | 10.144.3.1 | Não | - | 17 | 41 | 12 | 42 | 30 | 54 | 17º41'12'' | 42º30'54''
647 | 2567/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-0647 | 2012-01-16 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | 38200-000 | (34) 3423-8546 | 00:20:0E:10:48:7F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-18 | - | - | 10.144.4.1 | Não | - | 20 | 1 | 7 | 48 | 55 | 59 | 20º1'7'' | 48º55'59''
648 | 2568/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JUIA-0648 | 2012-01-12 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | 39480-000 | (38) 3621-1228 - - ( | 00:20:0E:10:48:7C | Leonardo Oliveira | 2012-01-26 | - | - | 10.144.5.1 | Não | - | 15 | 28 | 43 | 44 | 22 | 22 | 15º28'43'' | 44º22'22''
649 | 2569/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0649 | 2012-01-18 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | 36036-110 | (31) 3916-0146 | 00:20:0E:10:48:88 | Marco Aurélio | 2012-01-18 | - | - | 10.144.6.1 | Não | - | 21 | 47 | 7 | 43 | 22 | 6 | 21º47'7'' | 43º22'6''
650 | 2570/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-0650 | 2011-12-26 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | 36700-000 | (32) 3441-5747 | 00:20:0E:10:48:73 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | - | - | 10.144.7.1 | Não | - | 21 | 31 | 52 | 42 | 38 | 22 | 21º31'52'' | 42º38'22''
651 | 2571/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-0651 | 2011-12-21 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | 35701-099 | (31) 3697-2450 | 00:20:0E:10:48:4C | Cid Santos | 2011-12-22 | - | - | 10.144.8.1 | Não | - | 19 | 28 | 18 | 44 | 13 | 31 | 19º28'18'' | 44º13'31''
0652c | 2572/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | João Inacio | Rua Tres corações, 174 cvv - sagrada familia | 39550-000 | (38) 3845-1351 | - | - | - | Cancelado por alteração de endereço para ativação do acesso. | - | 10.144.9.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
653 | 2573/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-0653 | 2012-03-08 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | 38740-000 | (34) 3831-5867 | 00:20:0E:10:48:B6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-03-08 | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde. | - | 10.144.10.1 | Não | - | 18 | 57 | 47 | 46 | 59 | 7 | 18º57'47'' | 46º59'7''
654 | 2574/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-0654 | 2012-01-11 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | 36900-000 | (33) 3332-2445 | 00:20:0E:10:48:EB | Amintas da Costa | 2012-01-12 | - | - | 10.144.11.1 | Não | - | 20 | 14 | 40 | 42 | 1 | 40 | 20º14'40'' | 42º1'40''
655 | 2575/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-0655 | 2012-01-23 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | 39800-224 | (33) 3522-2228 | 00:20:0E:10:48:B7 | Defferson de Oliveira Silva | 2012-01-24 | - | - | 10.144.12.1 | Não | - | 17 | 51 | 3 | 41 | 29 | 38 | 17º51'3'' | 41º29'38''
657 | 2587/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO DIAS | SES-ANAS-0657 | 2011-12-26 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | 35177-000 | (31) 3843-1061 | 00:20:0E:10:48:BB | Deferson de Oliveira | 2011-12-28 | - | - | 10.144.13.1 | Não | - | 19 | 39 | 11 | 42 | 52 | 16 | 19º39'11'' | 42º52'16''
658 | 2588/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SES-ANAS-0658 | 2012-01-13 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | 36850-000 | (32) 3725-1044 | 00:20:0E:10:48:D7 | Marco Aurelio | 2012-01-13 | - | - | 10.144.14.1 | Não | - | 21 | 1 | 13 | 42 | 6 | 38 | 21º1'13'' | 42º6'38''
659 | 2589/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARAÇAÍ | SES-ARAI-0659 | 2012-01-09 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | 35777-000 | (31) 3715-6368 | 00:20:0E:10:48:D4 | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-11 | - | - | 10.144.15.1 | Não | - | 19 | 12 | 5 | 44 | 14 | 53 | 19º12'5'' | 44º14'53''
661 | 2609/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-0661 | 2012-01-18 | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | 37800-000 | (35) 3556-1231 | 00:20:0E:10:48:CD | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-18 | - | - | 10.144.16.1 | Não | - | 21 | 21 | 44 | 46 | 56 | 6 | 21º21'44'' | 46º56'6''
662 | 2610/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BALDIM | SES-BAIM-0662 | 2012-01-09 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | 35706-000 | (31) 3718-1555 | 00:20:0E:10:48:E9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-10 | - | - | 10.144.17.1 | Não | - | 19 | 17 | 23 | 43 | 57 | 2 | 19º17'23'' | 43º57'2''
663 | 2611/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-0663 | 2012-01-05 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | 35938-000 | (31) 3853-1426 | 00:20:0E:10:48:C5 | Antonio Gonçalves | 2012-01-18 | - | - | 10.144.18.1 | Não | - | 19 | 49 | 45 | 43 | 5 | 56 | 19º49'45'' | 43º5'56''
664 | 2614/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BOM JARDIM DE MINAS | SES-BOAS-0664 | 2012-01-09 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | 37310-000 | (32) 3292-1143 | 00:20:0E:10:48:C9 | Amintas da Costa | 2012-01-06 | - | - | 10.144.19.1 | Não | - | 21 | 57 | 1 | 44 | 11 | 31 | 21º57'1'' | 44º11'31''
694 | 2660/11 | 2011-11-10 | 2012-06-20 | Aceito | Lider | GUIRICEMA | SES-GUMA-0694 | 2012-06-26 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | 36525-000 | (32)3553-1701/1225 | 00:20:0e:10:52:c5 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | 10.148.1.30 | 10.144.49.1 | Não | - | 21 | 0 | 33 | 42 | 43 | 9 | 21º0'33'' | 42º43'9''
685 | 2651/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DELFIM MOREIRA | SES-DERA-0685 | 2012-01-16 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | 37514-000 | (35) 3624-1677 | 00:20:0E:10:48:68 | Antonio Gonçalves | 2012-01-17 | - | - | 10.144.40.1 | Não | - | 22 | 30 | 58 | 45 | 16 | 33 | 22º30'58'' | 45º16'33''
686 | 2652/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DELTA | SES-DETA-0686 | 2012-02-29 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | 38108-000 | (34) 3325-1375 | 00:20:0E:10:4A:25 | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-23 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | 10.144.41.1 | Não | - | 19 | 58 | 22 | 47 | 46 | 16 | 19º58'22'' | 47º46'16''
687 | 2653/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-0687 | 2011-12-21 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | 36820-000 | (32) 3743-1053 | 00:20:0E:10:48:3E | Amintas da costa | 2011-12-28 | - | - | 10.144.42.1 | Não | - | 20 | 36 | 13 | 42 | 8 | 29 | 20º36'13'' | 42º8'29''
688 | 2654/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-0688 | 2012-03-27 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | 36213-000 | (32) 3553-2482 | 00:20:0e:10:49:f5 | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-30 | - | - | 10.144.43.1 | Não | - | 21 | 6 | 26 | 44 | 1 | 22 | 21º6'26'' | 44º1'22''
689 | 2655/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTALEZA DE MINAS | SES-FOAS-0689 | 2012-01-16 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | 37905-000 | (35) 3537-1638 | 00:20:0E:10:48:93 | Cid Santos | 2012-01-17 | - | - | 10.144.44.1 | Não | - | 20 | 50 | 56 | 46 | 42 | 46 | 20º50'56'' | 46º42'46''
690 | 2656/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTUNA DE MINAS | SES-FOAS-0690 | 2011-12-23 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | 35760-000 | (31) 3716-7154 | 00:20:0E:10:48:63 | Carlos Santos | 2011-12-28 | - | - | 10.144.45.1 | Não | - | 19 | 33 | 49 | 44 | 26 | 46 | 19º33'49'' | 44º26'46''
691 | 2657/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FREI GASPAR | SES-FRAR-0691 | 2012-01-13 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | 39840-000 | (33) 3512-1210 | 00:20:0E:10:48:8D | Derfeson de Oliveira Silva | 2012-01-16 | - | - | 10.144.46.1 | Não | - | 18 | 4 | 4 | 41 | 25 | 40 | 18º4'4'' | 41º25'40''
692 | 2658/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GOIANÁ | SES-GONA-0692 | 2012-01-04 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | 36152-000 | (32) 3274-5517 | 00:20:0E:10:48:69 | Amintas Costa | 2012-01-05 | - | - | 10.144.47.1 | Não | - | 21 | 31 | 59 | 43 | 11 | 30 | 21º31'59'' | 43º11'30''
693 | 2659/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GUIMARÂNIA | SES-GUIA-0693 | 2012-01-25 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | 38730-000 | (34) 3834-1924 | 00:20:0E:10:48:48 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | - | - | 10.144.48.1 | Não | - | 18 | 50 | 40 | 46 | 47 | 31 | 18º50'40'' | 46º47'31''
723 | 2689/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | SES-JOAS-0723 | 2012-03-28 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | 39642-000 | (33) 3737-8067 | 00:20:0E:10:48:58 | Leonardo Oliveira | 2012-03-30 | - | - | 10.144.59.1 | Não | - | 16 | 34 | 46 | 42 | 35 | 24 | 16º34'46'' | 42º35'24''
695 | 2661/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IBERTIOGA | SES-IBGA-0695 | 2012-01-11 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | 36225-000 | (32) 3347-1243 | 00:20:0E:10:48:B0 | Cid Santos | 2012-01-11 | - | - | 10.144.50.1 | Não | - | 21 | 25 | 59 | 43 | 57 | 48 | 21º25'59'' | 43º57'48''
696 | 2662/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IGARATINGA | SES-IGGA-0696 | 2012-01-10 | Leila Bastos Gomes | Rua Jose Ferreira de Faria 62 - Centro | 35695-000 | (37) 3246-1191 | 00:20:0E:10:48:61 | Cid Santos | 2012-01-10 | O endereço foi atualizado no sistema. | - | 10.144.51.1 | Não | - | 19 | 57 | 12 | 44 | 42 | 26 | 19º57'12'' | 44º42'26''
697 | 2663/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | INIMUTABA | SES-INBA-0697 | 2012-01-23 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | 35796-000 | (38) 3723-1267 | 00:20:0E:10:48:B3 | Carlos Santos | 2012-01-26 | - | - | 10.144.52.1 | Não | - | 18 | 43 | 58 | 44 | 21 | 52 | 18º43'58'' | 44º21'52''
698 | 2664/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ITUTINGA | SES-ITGA-0698 | 2012-01-13 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | 36390-000 | (35) 3825-1230 | 00:20:0E:10:48:45 | Sid Santos | 2012-01-13 | - | - | 10.144.53.1 | Não | - | 21 | 1 | 14 | 46 | 44 | 43 | 21º1'14'' | 46º44'43''
699 | 2665/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JACUÍ | SES-JAUI-0699 | 2012-01-12 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | 37965-000 | (35) 3593-1426 | 00:20:0E:10:48:A9 | Alexandre | 2012-01-13 | - | - | 10.144.54.1 | Não | - | 21 | 12 | 59 | 44 | 36 | 51 | 21º12'59'' | 44º36'51''
700 | 2666/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JENIPAPO DE MINAS | SES-JEAS-0700 | 2012-02-03 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | 39645-000 | (33) 3738-9087 | 00:20:0E:10:48:41 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-07 | - | 10.148.0.78 | 10.144.55.1 | Não | - | 17 | 5 | 27 | 42 | 15 | 47 | 17º5'27'' | 42º15'47''
701 | 2667/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITAÍ | SES-JEAI-0701 | 2012-01-26 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | 39370-000 | (38) 3744-1615 | 00:20:0E:10:48:AE | Leonardo Oliveira | 2012-01-27 | - | - | 10.144.56.1 | Não | - | 17 | 14 | - | 44 | 26 | 14 | 17º14'-'' | 44º26'14''
721 | 2687/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITIBÁ | SES-JEBA-0721 | 2012-01-05 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | 35767-000 | (31) 8447-4943 | 00:20:0E:10:48:AB | Fabrício Soares | 2012-01-02 | - | - | 10.144.57.1 | Não | - | 14 | 19 | 20 | 44 | 1 | 29 | 14º19'20'' | 44º1'29''
722 | 2688/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOANÉSIA | SES-JOIA-0722 | 2011-12-27 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | 35168-000 | (33) 3252-1405 | 00:20:0E:10:48:64 | Francisco rodrigues | 2011-12-28 | - | - | 10.144.58.1 | Não | - | 19 | 10 | 26 | 42 | 40 | 51 | 19º10'26'' | 42º40'51''
674 | 2640/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CARNEIRINHO | SES-CAHO-0674 | 2012-02-23 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | 38290-000 | (34) 3454-8273 | 00:20:0E:10:49:EA | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-05 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. | - | 10.144.29.1 | Não | - | 19 | 0 | 25 | 50 | 0 | 35 | 19º0'25'' | 50º0'35''
665 | 2615/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BONFIM | SES-BOIM-0665 | 2011-12-27 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | 35521-000 | (31) 3576-1123 | 00:20:0E:10:48:C7 | Antonio Gonçalves | 2011-12-28 | - | - | 10.144.20.1 | Não | - | 20 | 19 | 25 | 44 | 14 | 40 | 20º19'25'' | 44º14'40''
666 | 2617/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRÁS PIRES | SES-BRES-0666 | 2011-12-27 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | 36542-000 | (32) 3534-1197 | 00:20:0E:10:48:6E | Marcos Aurélio de Moura | 2011-12-28 | - | - | 10.144.21.1 | Não | - | 20 | 50 | 48 | 43 | 15 | 2 | 20º50'48'' | 43º15'2''
667 | 2618/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRAÚNAS | SES-BRAS-0667 | 2012-03-21 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 35169-000 | 33 3425 1317 | 00:20:0E:10:48:A5 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-03-21 | TELEFONE ALTERADO. | - | 10.144.22.1 | Não | - | 19 | 3 | 25 | 42 | 43 | 2 | 19º3'25'' | 42º43'2''
668 | 2619/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BUENÓPOLIS | SES-BUIS-0668 | 2012-01-27 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | 39230-000 | (38) 3756-1406 | 00:20:0E:10:48:3D | Leonardo Oliveira | 2012-01-30 | - | - | 10.144.23.1 | Não | - | 17 | 52 | 58 | 44 | 10 | 32 | 17º52'58'' | 44º10'32''
669 | 2620/11 | 2011-11-10 | 2013-02-01 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DE PAJEÚ | SES-CAEU-0669 | 2012-09-17 | Martha | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | 39980-000 | (33) 3754-1310/1649 | 00:20:0e:10:57:a4 | Dhiony Miranda Rodrigues | 41376 | 01/02/2013 15:07:36 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 23/01/2013 10:43:50 Hernan Martins Alves Em contato com Yonara no fone: (33)8821-6440 a mesma me informou que houve mudança de prefeito e por isso realizaram mudanças na coordenaç | 10.148.5.231 | 10.144.24.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 57 | 87 | 41 | 29 | 77 | 15º57'87'' | 41º29'77''
670 | 2621/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-0670 | 2012-01-19 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | 38370-000 | (34) 3265-1101 | 00:20:0E:10:48:9F | Carlos Santos | 2012-01-19 | - | - | 10.144.25.1 | Não | - | 18 | 31 | 6 | 49 | 30 | - | 18º31'6'' | 49º30'-''
671 | 2622/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAIANA | SES-CANA-0671 | 2012-01-23 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | 36832-000 | (32) 3745-1288 | 00:20:0E:10:48:47 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-24 | - | - | 10.144.26.1 | Não | - | 20 | 41 | 51 | 41 | 55 | 25 | 20º41'51'' | 41º55'25''
672 | 2638/11 | 2011-11-10 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-0672 | 2012-06-21 | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | 39835-000 | (33) 9984-6212 | 00:20:0e:10:49:d4 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE. | 10.148.1.24 | 10.144.27.1 | Não | - | 18 | 14 | 58 | 41 | 43 | 32 | 18º14'58'' | 41º43'32''
673 | 2639/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CANA VERDE | SES-CADE-0673 | 2012-01-23 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | 37267-000 | (35) 3865-1292 | 00:20:0E:10:48:5E | Antonio Gonçalves | 2012-01-24 | - | - | 10.144.28.1 | Não | - | 21 | 1 | 32 | 45 | 10 | 29 | 21º1'32'' | 45º10'29''
684 | 2650/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORONEL MURTA | SES-COTA-0684 | 2012-01-12 | Marianne Almeida Jardim / Fabiangela | Rua Severo Leão, 0 - Centro | 39635-000 | 33-8835-6605 | 00:20:0E:10:48:70 | Leonardo Oliveira | 2012-01-11 | - | - | 10.144.39.1 | Não | - | 16 | 37 | 10 | 42 | 11 | 1 | 16º37'10'' | 42º11'1''
675 | 2641/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CASCALHO RICO | SES-CACO-0675 | 2012-01-26 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | 38460-000 | (34) 3248-1100 | 00:20:0E:10:48:7D | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-26 | - | - | 10.144.30.1 | Não | - | 18 | 34 | 49 | 47 | 52 | 26 | 18º34'49'' | 47º52'26''
677 | 2643/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CENTRAL DE MINAS | SES-CEAS-0677 | 2012-01-09 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | 35260-000 | (33)3243-1240 | 00:20:0E:10:48:A7 | Derferson de Oliveira Silva | 2012-01-12 | - | - | 10.144.32.1 | Não | - | 18 | 45 | 43 | 41 | 18 | 25 | 18º45'43'' | 41º18'25''
678 | 2644/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CLARO DOS POÇÕES | SES-CLES-0678 | 2012-01-09 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | 9380-000 | (38) 3237-1124 - - | 00:20:0E:10:48:77 | Ednei | 2012-01-10 | - | - | 10.144.33.1 | Não | - | 17 | 4 | 46 | 44 | 12 | 20 | 17º4'46'' | 44º12'20''
679 | 2645/11 | 2011-11-10 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | CÔNEGO MARINHO | SES-COHO-0679 | 2012-12-04 | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | 39489-000 | (38)9915-5592 (PREFE | 00:20:0E:10:53:BB | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-11 | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO. | 10.148.4.78 | 10.144.34.1 | Sim | Conectado ao computador. | 15 | 17 | 54 | 44 | 24 | 33 | 15º17'54'' | 44º24'33''
680 | 2646/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAL | SES-COAL-0680 | 2012-01-24 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | 37557-000 | (35) 3424-1709 | 00:20:0E:10:48:A6 | Antonio Gonçalves | 2012-01-26 | - | - | 10.144.35.1 | Não | - | 22 | 9 | 6 | 46 | 2 | 25 | 22º9'6'' | 46º2'25''
681 | 2647/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAS DO NORTE | SES-COTE-0681 | 2012-01-12 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | 35850-000 | (31) 3869-1001 | 00:20:0E:10:48:3C | Antônio Gonçalves | 2012-01-13 | - | - | 10.144.36.1 | Não | - | 21 | 17 | 55 | 44 | 39 | 12 | 21º17'55'' | 44º39'12''
682 | 2648/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CONQUISTA | SES-COTA-0682 | 2012-03-02 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | 38195-000 | (34) 3353-1451 | 00:20:0E:10:49:BD | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-08 | - | - | 10.144.37.1 | Não | - | 19 | 56 | 15 | 47 | 32 | 27 | 19º56'15'' | 47º32'27''
683 | 2649/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-0683 | 2012-01-09 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | 35780-000 | (31) 3715-1942 | 00:20:0E:10:48:A4 | Carlos Santos Almeida | 2012-01-11 | - | - | 10.144.38.1 | Não | - | 19 | 7 | 24 | 44 | 19 | 18 | 19º7'24'' | 44º19'18''
676 | 2642/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS | SES-CAAS-0676 | 2012-01-09 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | 35960-000 | (31) 3832-7125 | 00:20:0E:10:48:91 | Antonio Gonçalves | 2012-01-10 | - | - | 10.144.31.1 | Não | - | 17 | 4 | 46 | 44 | 12 | 20 | 17º4'46'' | 44º12'20''
735 | 2719/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | OURO VERDE DE MINAS | SES-OUAS-0735 | 2012-01-27 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | 39855-000 | (33) 3527-1212 | 00:20:0E:10:48:5A | Francisco Rodrigues | 2012-01-31 | - | - | 10.144.69.1 | Não | - | 18 | 4 | 3 | 41 | 16 | 14 | 18º4'3'' | 41º16'14''
724 | 2690/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LAGOA GRANDE | SES-LADE-0724 | 2012-01-12 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 38155-000 | 34) 3816-1011 | 00:20:0E:10:48:8C | Ednei Gomes de Souza | 2012-01-12 | - | - | 10.144.60.1 | Não | - | 17 | 50 | 37 | 46 | 30 | 49 | 17º50'37'' | 46º30'49''
725 | 2691/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | LIMEIRA DO OESTE | SES-LITE-0725 | 2012-02-27 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | 38295-000 | (34) 3453-1722 | 00:20:0E:10:49:AE | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-06 | - | - | 10.144.61.1 | Não | - | 19 | 32 | 35 | 50 | 34 | 21 | 19º32'35'' | 50º34'21''
726 | 2692/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LUISLÂNDIA | SES-LUIA-0726 | 2012-01-23 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | 39336-000 | (38) 3231-6215 | 00:20:0E:10:48:42 | Leonardo Oliveira | 2012-01-24 | - | - | 10.144.62.1 | Não | - | 16 | 7 | 10 | 44 | 34 | 59 | 16º7'10'' | 44º34'59''
727 | 2693/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-0727 | 2011-12-26 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | Rua Do Cruze | (37) 3272-1229 | 00:20:0E:10:48:AF | Sid Santos | 2011-12-27 | - | - | 10.144.63.1 | Não | - | 19 | 30 | 54 | 44 | 40 | 36 | 19º30'54'' | 44º40'36''
728 | 2694/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MESQUITA | SES-META-0728 | 2012-01-20 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | 35166-000 | (33) 3251-1359 | 00:20:0E:10:48:67 | Francisco Rodrigues | 2012-01-20 | - | - | 10.144.64.1 | Não | - | 19 | 13 | 15 | 42 | 36 | 22 | 19º13'15'' | 42º36'22''
729 | 2695/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MONJOLOS | SES-MOOS-0729 | 2012-01-12 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | 39215-000 | (38) 3727-1106 | 00:20:0E:10:48:53 | Carlos Santos | 2012-01-17 | - | - | 10.144.65.1 | Não | - | 18 | 19 | 27 | 44 | 7 | 10 | 18º19'27'' | 44º7'10''
730 | 2701/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MORRO DA GARÇA | SES-MOCA-0730 | 2012-01-03 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | 35798-000 | (38) 3725-1195 | 00:20:0E:10:48:4F | fabricio campolina | 2012-01-05 | - | - | 10.144.66.1 | Não | - | 18 | 32 | 35 | 44 | 36 | 8 | 18º32'35'' | 44º36'8''
733 | 2717/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NAZARENO | SES-NANO-0733 | 2012-01-11 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | 36370-000 | (35) 3842-1494 / 139 | 00:20:0E:10:48:95 | Fabrício | 2012-01-13 | - | - | 10.144.67.1 | Não | - | 21 | 12 | 59 | 44 | 36 | 51 | 21º12'59'' | 44º36'51''
734 | 2718/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NOVA MÓDICA | SES-NOCA-0734 | 2012-02-02 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | 35113-000 | (33) 3581-1181 | 00:20:0E:10:48:82 | Francisco Rodrigues | 2012-02-03 | - | - | 10.144.68.1 | Não | - | 18 | 26 | 17 | 41 | 30 | 2 | 18º26'17'' | 41º30'2''
739 | 2723/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PEDRO TEIXEIRA | SES-PERA-0739 | 2012-01-25 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | 36148-000 | (32) 3282-1111 | 00:20:0E:10:48:8A | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-26 | - | - | 10.144.73.1 | Não | - | 21 | 42 | 19 | 43 | 44 | 42 | 21º42'19'' | 43º44'42''
736 | 2720/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-0736 | 2012-01-16 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | 39818-000 | (33) 3534-2034 | 00:20:0E:10:48:D9 | Deffserson de oliveira silva | 2012-01-16 | - | - | 10.144.70.1 | Não | - | 17 | 4 | 12 | 41 | 28 | 53 | 17º4'12'' | 41º28'53''
737 | 2721/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PALMA | SES-PAMA-0737 | 2012-01-09 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | 36750-000 | (32) 3446-1118 | 00:20:0E:10:48:DE | Marcos Aurélio Moura | 2012-01-09 | - | - | 10.144.71.1 | Não | - | 21 | 22 | 39 | 42 | 19 | 2 | 21º22'39'' | 42º19'2''
738 | 2722/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PASSA TEMPO | SES-PAPO-0738 | 2012-01-03 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | 35537-000 | (37) 3335-1330 | 00:20:0E:10:48:C2 | - | 2012-01-05 | - | - | 10.144.72.1 | Não | - | 20 | 39 | 2 | 44 | 29 | 42 | 20º39'2'' | 44º29'42''
753 | 2741/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0753 | 2011-12-28 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 33010-360 | 3136496866 | 00:20:0E:10:48:F2 | Fabricio Soares Campolina | 2011-12-28 | - | - | 10.144.84.1 | Não | - | 19 | 46 | 0 | 43 | 51 | 9 | 19º46'0'' | 43º51'9''
752 | 2740/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0752 | 2011-12-20 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 33125-210 | 31 3637-6504 | 00:20:0E:10:48:B8 | Antonio Gonçalves | 2011-12-26 | - | - | 10.144.83.1 | Não | - | 19 | 47 | 8 | 43 | 55 | 59 | 19º47'8'' | 43º55'59''
751 | 2739/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0751 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | 33035-290 | 31 3641-3428 | 00:20:0E:10:4a:24 | Carlos Santos | 2012-01-03 | - | - | 10.144.82.1 | Não | - | 19 | 45 | 54 | 43 | 51 | 40 | 19º45'54'' | 43º51'40''
750 | 2738/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0750 | 2012-01-03 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 33130-560 | 31 3637-4695 | 00:20:0E:10:48:FE | Sid Santos | 2012-01-06 | - | - | 10.144.81.1 | Não | - | 19 | 47 | 12 | 43 | 55 | 43 | 19º47'12'' | 43º55'43''
749 | 2737/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0749 | 2011-12-28 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 33105-460 | 31 3637-7486 | 00:20:0E:10:48:D1 | Silmar Ferreira Fernandes | 2012-01-17 | - | - | 10.144.80.1 | Não | - | 19 | 47 | 8 | 43 | 55 | 44 | 19º47'8'' | 43º55'44''
748 | 2736/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0748 | 2011-12-29 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:D8 | Antônio Gonçalves | 2012-01-02 | - | - | 10.144.79.1 | Não | - | 19 | 43 | 26 | 43 | 50 | 46 | 19º43'26'' | 43º50'46''
747 | 2735/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0747 | 2011-12-19 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:C4 | - | 2011-12-21 | - | 10.148.0.9 | 10.144.78.1 | Não | - | 19 | 45 | 23 | 43 | 50 | 49 | 19º45'23'' | 43º50'49''
746 | 2734/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0746 | 2012-01-06 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 33010-360 | 31 3641-5837 | 00:20:0E:10:49:03 | Fabricio campolina | 2012-01-10 | - | - | 10.144.77.1 | Não | - | 19 | 45 | 57 | 43 | 51 | 23 | 19º45'57'' | 43º51'23''
745 | 2733/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0745 | 2012-01-09 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 33105-450 | 31 3637-4603 | 00:20:0E:10:45:AE | Cid Santos | 2012-01-09 | - | - | 10.144.76.1 | Não | - | 19 | 47 | 12 | 43 | 55 | 43 | 19º47'12'' | 43º55'43''
744 | 2732/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0744 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 33035-250 | 31 3649-7933 | 00:20:0E:10:48:4E | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | - | - | 10.144.75.1 | Não | - | 19 | 45 | 45 | 43 | 52 | 3 | 19º45'45'' | 43º52'3''
743 | 2731/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0743 | 2011-12-16 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 33035-050 | 31 3641-5206 | 00:20:0E:10:48:7A | Fabrício | 2011-12-22 | - | - | 10.144.74.1 | Não | - | 19 | 45 | 58 | 43 | 52 | 59 | 19º45'58'' | 43º52'59''
754 | 2742/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0754 | 2012-01-09 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 33105-140 | 31 3635-9854 | 00:20:0E:10:48:76 | Cid Santos | 2012-01-10 | - | - | 10.144.85.1 | Não | - | 69 | 46 | 59 | 46 | 55 | 38 | 69º46'59'' | 46º55'38''
TEST-VSAT-1 | TEST-VSAT-1 | 2011-12-09 | 2012-01-23 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-1 | 2012-07-27 | VODANET | Rua da Bahia 2277 | 85937606 | 32845241 | 00200E10485D | ewqewq | 2012-12-09 | - | - | 10.144.100.1 | Não | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32º32'32'' | 32º32'32''
TEST-VSAT-2 | TEST-VSAT-2 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-2 | 2011-12-09 | VODANET | Rua da Bahia, 2277 | 30160-012 | 32845241 | 00200E10431F | - | 2012-12-09 | - | - | 10.144.101.1 | Não | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32º32'32'' | 32º32'32''
Hub Prodemge | HUb Prodemge | 2012-01-04 | 2012-02-18 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | HUB Prodemge | 2012-01-04 | Vodanet | rua da bahia | 0 | 0 | null | - | 2012-01-04 | - | - | 00.00.00.00 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
TEST-VSAT-LIDERc | TEST-VSAT-LIDER | 2012-01-06 | 2012-02-20 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Silmar Ferreira | Rua José Francisco Teixeira, 102 | 31565040 | (31)8417-4945 | - | - | - | VSAT de teste da Lider | - | 10.144.102.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PERDIGÃO | SES-PEAO-0774 | 2012-02-10 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | 35515-000 | (37) 3287-1946 | 00:20:0E:10:49:95 | Airton Nascimento de Moura | 2012-02-13 | - | - | 10.144.86.1 | Não | - | 19 | 57 | 10 | 45 | 5 | 5 | 19º57'10'' | 45º5'5''
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRATINHA | SES-PRHA-0775 | 2012-03-22 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | 38960-000 | (34) 3637-1441 | 00:20:0E:10:49:BA | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | - | - | 10.144.87.1 | Não | - | 19 | 45 | 12 | 46 | 23 | 8 | 19º45'12'' | 46º23'8''
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE JUSCELINO | SES-PRNO-0776 | 2012-02-06 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | 35797-000 | (38) 3724-1373 | 00:20:0E:10:4A:50 | Carlos Santos de Almeida | 2012-02-07 | - | - | 10.144.88.1 | Não | - | 18 | 38 | 25 | 44 | 3 | 34 | 18º38'25'' | 44º3'34''
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE KUBITSCHEK | SES-PREK-0777 | 2012-02-09 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | 39135-000 | (38) 3545-1163 | 00:20:0E:10:49:E3 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-15 | - | - | 10.144.89.1 | Não | - | 18 | 36 | 58 | 43 | 33 | 46 | 18º36'58'' | 43º33'46''
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PRUDENTE DE MORAIS | SES-PRIS-0778 | 2012-03-12 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | 35715-000 | (31) 3711-1212 | 00:20:0E:10:48:F4 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-12 | - | - | 10.144.90.1 | Não | - | 19 | 29 | 19 | 44 | 9 | 37 | 19º29'19'' | 44º9'37''
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RESPLENDOR | SES-REOR-0779 | 2012-02-08 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | 35230-000 | (33) 3263-3339 | 00:20:0E:10:4A:13 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-08 | - | - | 10.144.91.1 | Não | - | 19 | 19 | 37 | 41 | 15 | 15 | 19º19'37'' | 41º15'15''
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RIACHO DOS MACHADOS | SES-RIOS-0780 | 2012-02-08 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | 39529-000 | (38) 9965-9897 | 00:20:0E:10:48:6F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-02-08 | - | - | 10.144.92.1 | Não | - | 16 | 0 | 18 | 43 | 3 | 4 | 16º0'18'' | 43º3'4''
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTA CRUZ DE SALINAS | SES-SAAS-0781 | 2012-02-08 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | 39563-000 | (33) 3753-9002 | 00:20:0E:10:48:6A | Ednei Gomez de Sousa | 2012-02-09 | - | - | 10.144.93.1 | Não | - | 16 | 5 | 45 | 41 | 44 | 49 | 16º5'45'' | 41º44'49''
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Nelta | SANTA RITA DE CALDAS | SES-SAAS-0782 | 2012-03-26 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | 37775-000 | (35) 3734-1258 | 00:20:0E:10:49:DA | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-04-11 | - | 10.148.0.101 | 10.144.94.1 | Não | - | 22 | 1 | 21 | 46 | 20 | 11 | 22º1'21'' | 46º20'11''
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO GARAMBÉU | SES-SAEU-0783 | 2012-03-21 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | 36146-000 | (32) 3334-1260 | 00:20:0E:10:48:CA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-21 | - | - | 10.144.95.1 | Não | - | 21 | 36 | 5 | 44 | 6 | 17 | 21º36'5'' | 44º6'17''
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | SES-SATE-0784 | 2012-02-06 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | 38790-000 | (38) 3563-1358 | 00:20:0E:10:48:54 | Cid Santos | 2012-02-07 | - | - | 10.144.96.1 | Não | - | 18 | 20 | 25 | 45 | 50 | 14 | 18º20'25'' | 45º50'14''
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO RIACHO | SES-SAHO-0785 | 2012-03-20 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | 35845-000 | (31) 3718-6285 | 00:20:0E:10:4A:2F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-20 | - | - | 10.144.97.1 | Não | - | 19 | 10 | 6 | 43 | 42 | 50 | 19º10'6'' | 43º42'50''
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | SES-SATE-0819 | 2012-02-17 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | 35560-000 | (37) 3281-2347 | 00:20:0E:10:49:AD | Leandro de Souza Cardoso | 2012-02-24 | - | - | 10.144.138.1 | Não | - | 20 | 5 | 47 | 45 | 17 | 50 | 20º5'47'' | 45º17'50''
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DA BARRA | SES-SARA-0788 | 2012-03-07 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | 37945-000 | (35) 3523-9409 | 00:20:0E:10:49:F0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-07 | - | - | 10.144.104.1 | Não | - | 20 | 43 | 3 | 46 | 18 | 54 | 20º43'3'' | 46º18'54''
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO ROMÃO | SES-SAAO-0790 | 2012-08-16 | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | 39290-000 | (38) 3624-1480 | 00:20:0e:10:4c:92 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 | - | 10.148.2.64 | 10.144.106.1 | Não | - | 16 | 22 | 5 | 45 | 4 | 13 | 16º22'5'' | 45º4'13''
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-09-08 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-0786 | 2012-09-04 | DEBORA CRISTINA COTA | RUA JANUÁRIA, nº 112 - CENTRO | 35935-000 | (31) 3833-5561 | 00:20:0e:10:4a:81 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-10 | 25/07/2012 11:19:34 Ivan Santos Correção realizada. 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Fav | 10.148.4.40 | 10.144.98.1 | Não | Não ha computador próximo. | 19 | 49 | 33 | 43 | 21 | 32 | 19º49'33'' | 43º21'32''
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-0792 | 2012-09-11 | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | 37370-000 | (35) 3323-2014 | 00:20:0E:10:52:79 | Leonardo Batista | 2012-09-11 | Cliente não está ciente | 10.148.1.41 | 10.144.108.1 | Não | - | 21 | 41 | 51 | 44 | 26 | 42 | 21º41'51'' | 44º26'42''
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SENHORA DE OLIVEIRA | SES-SERA-0794 | 2012-07-19 | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | 36470-000 | (31)3755-1450 | 00:20:0E:10:4F:6E | Ronan Alves | 2012-07-19 | - | 10.148.1.87 | 10.144.110.1 | Não | O cabo é curto para a distância existente entre o modem e o PC disponível. | 20 | 47 | 40 | 43 | 20 | 17 | 20º47'40'' | 43º20'17''
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | CORDISLÂNDIA | SES-COIA-0796 | 2012-02-24 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | 37498-000 | (35) 3244-1305 | 00:20:0E:10:49:ED | Fabrício Soares Campolino | 2012-02-24 | - | - | 10.144.112.1 | Sim | - | 21 | 47 | 30 | 45 | 42 | 8 | 21º47'30'' | 45º42'8''
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | SES-SACU-0787 | 2012-07-20 | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | 36918-000 | (33) 8428-2627 | 00:20:0e:10:4f:54 | Cid Santos Gregório | 2012-07-20 |  | 10.148.1.89 | 10.144.99.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 24 | 2 | 42 | 8 | 59 | 20º24'2'' | 42º8'59''
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-0789 | 2012-02-27 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | 39848-000 | (33) 3582-1509 | 00:20:0E:10:4A:1C | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-27 | - | - | 10.144.105.1 | Não | - | 18 | 28 | 59 | 41 | 23 | 23 | 18º28'59'' | 41º23'23''
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-0791 | 2012-02-24 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | 37960-000 | (35) 3535-1829 | 00:20:0E:10:49:AF | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-02-24 | - | - | 10.144.107.1 | Não | Técnico sem cabo RJ45 | 20 | 47 | 5 | 47 | 5 | 58 | 20º47'5'' | 47º5'58''
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SENADOR CORTES | SES-SEES-0793 | 2012-03-20 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | 36650-000 | (32) 3287-1167 | 00:20:0E:10:4A:19 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-20 | - | - | 10.144.109.1 | Não | - | 21 | 48 | 2 | 42 | 56 | 48 | 21º48'2'' | 42º56'48''
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SERRANIA | SES-SEIA-0795 | 2012-02-29 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | 37136-000 | (35)3284-1723 | 00:20:0E:10:48:78 | Cid Santos | 2012-02-29 | - | - | 10.144.111.1 | Não | - | 21 | 32 | 53 | 46 | 2 | 34 | 21º32'53'' | 46º2'34''
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ANDRELÂNDIA | SES-ANIA-0830 | 2012-08-10 | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | 37300-000 | (35) 3325-1600 | 00:20:0E:10:49:E9 | Alexandre de Pascoal | 2012-08-10 | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. | 10.148.2.24 | 10.144.149.1 | Não | Cabo curto. | 21 | 44 | 26 | 44 | 18 | 39 | 21º44'26'' | 44º18'39''
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-0797 | 2012-07-18 | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | 35145-000 | (33) 3232-1796 | 00:20:0E:10:4F:8E | Cid Santos | 2012-07-18 | - | 10.148.1.107 | 10.144.113.1 | Não | O cliente já tem um link de internet no local. | 19 | 14 | 1 | 42 | 5 | 50 | 19º14'1'' | 42º5'50''
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | VERÍSSIMO | SES-VEMO-0798 | 2012-08-02 | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | 38150-000 | (34)3323-1222 | 00:20:0e:10:4c:50 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 | 10.148.1.189 | 10.144.114.1 | Sim | conectado no roteador do cliente | 19 | 40 | 13 | 48 | 18 | 34 | 19º40'13'' | 48º18'34''
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-0805 | 2012-08-16 | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | 38640-000 | (38)3678-1013 | 00:20:0E:10:4A:59 | Ronan Alves | 2012-08-16 | Não está ciente | 10.148.2.77 | 10.144.121.1 | Não | Não tem computador disponível. | 16 | 13 | 11 | 45 | 59 | 50 | 16º13'11'' | 45º59'50''
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-0806 | 2012-03-27 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | 35628-000 | (38) 3755-1100 | 00:20:0e:10:48:57 | Fabrício Campolina | 2012-03-30 | - | - | 10.144.122.1 | Não | - | 18 | 36 | 27 | 45 | 21 | 19 | 18º36'27'' | 45º21'19''
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | TUMIRITINGA | SES-TUGA-0807 | 2012-08-14 | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | 35125-000 | (33) 3235-1383 | 00:20:0e:10:4a:30 | Davison de Abreu | 2012-08-14 |  | 10.148.2.38 | 10.144.123.1 | Não | Sem computador na localidade | 18 | 58 | 41 | 41 | 38 | 54 | 18º58'41'' | 41º38'54''
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | COQUEIRAL | SES-COAL-0809 | 2012-02-28 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | 37235-000 | (35) 3855-1153 | 00:20:0E:10:49:94 | Cid Santos | 2012-02-28 | - | - | 10.144.125.1 | Não | - | 20 | 11 | 22 | 45 | 26 | 46 | 20º11'22'' | 45º26'46''
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | DIAMANTINA | SES-DINA-0811 | 2012-02-28 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | 39100-000 | (38) 3531-2757 | 00:20:0E:10:48:9E | Leonardo Oliveira | 2012-02-29 | - | - | 10.144.130.1 | Não | - | 18 | 14 | 17 | 43 | 35 | 51 | 18º14'17'' | 43º35'51''
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-0813 | 2012-02-14 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | 35900-000 | (31) 3839-2386 | 00:20:0E:10:4A:17 | Cid Santos | 2012-02-15 | - | - | 10.144.132.1 | Não | - | 19 | 37 | 26 | 43 | 13 | 26 | 19º37'26'' | 43º13'26''
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-0815 | 2012-02-27 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | 39440-000 | (38) 3821-4793 | 00:20:0E:10:49:FE | Leonardo Oliveira | 2012-02-27 | - | - | 10.144.134.1 | Não | - | 15 | 48 | 58 | 43 | 18 | 41 | 15º48'58'' | 43º18'41''
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | ALTO JEQUITIBÁ | SES-ALBA-0828 | 2012-09-12 | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | 36976-000 | (33) 3343-1117 | 00:20:0e:10:4c:ad | Walter Leandro | 2012-09-13 | - | 10.148.2.140 | 10.144.147.1 | Não | - | 20 | 25 | 26 | 41 | 57 | 59 | 20º25'26'' | 41º57'59''
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-0817 | 2012-08-03 | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | 36270-000 | (38) 3749-6202 | 00:20:0e:10:4f:28 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 |  | 10.148.1.168 | 10.144.136.1 | Não | - | 17 | 20 | 39 | 44 | 56 | 19 | 17º20'39'' | 44º56'19''
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | BONFINÓPOLIS DE MINAS | SES-BOAS-0802 | 2012-02-28 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | 38650-000 | (38) 3675-1503 | 00:20:0E:10:48:4D | Ednei Gomes de Sousa | 2012-02-29 | - | - | 10.144.118.1 | Não | - | 16 | 34 | 8 | 45 | 59 | 19 | 16º34'8'' | 45º59'19''
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | FORMOSO | SES-FOSO-0803 | 2012-02-29 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | 38690-000 | (38) 3647-1144 | 00:20:0E:10:4A:0F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-03-01 | - | - | 10.144.119.1 | Não | - | 14 | 56 | 51 | 46 | 13 | 54 | 14º56'51'' | 46º13'54''
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | VIEIRAS | SES-VIAS-0799 | 2012-03-01 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | 36895-000 | (32) 3755-1068 | 00:20:0E:10:52:DA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-02 | - | - | 10.144.115.1 | Não | - | 20 | 51 | 53 | 42 | 14 | 32 | 20º51'53'' | 42º14'32''
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | UMBURATIBA | SES-UMBA-0800 | 2012-03-14 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE / ENI | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | 39878-000 | (33) 3628-1471 | 00:20:0E:10:4A:47 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-14 | - | - | 10.144.116.1 | Não | - | 17 | 15 | 24 | 40 | 34 | 59 | 17º15'24'' | 40º34'59''
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | VAZANTE | SES-VATE-0801 | 2012-08-01 | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | 38780-000 | (34)3813-0515 | 00:20:0E:10:4D:05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | - | 10.148.1.217 | 10.144.117.1 | Não | Cabo curto. | 17 | 59 | 33 | 46 | 54 | 1 | 17º59'33'' | 46º54'1''
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ITABIRITO | SES-ITTO-0814 | 2012-02-17 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | 35450-000 | (31) 3561-1500 | 00:20:0E:10:49:B8 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | teste | - | 10.144.133.1 | Não | - | 20 | 15 | 2 | 43 | 48 | 24 | 20º15'2'' | 43º48'24''
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | POCRANE | SES-PONE-0804 | 2012-07-19 | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | 36960-000 | (33)3316-1768 | 00:20:0e:10:4f:61 | Cid Santos Gregório | 2012-07-24 | - | 10.148.1.110 | 10.144.120.1 | Não | - | 19 | 14 | 1 | 42 | 5 | 50 | 19º14'1'' | 42º5'50''
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-0808 | 2012-03-20 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | 39205-000 | (38) 3754-5281 | 00:20:0E:10:48:8 | Fabrício Campolina | 2012-03-20 | - | - | 10.144.124.1 | Não | - | 18 | 12 | 11 | 45 | 13 | 52 | 18º12'11'' | 45º13'52''
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | CARVALHOS | SES-CAOS-0810 | 2012-08-27 | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | 37456-000 | (35) 3345-1609 | 00:20:0e:10:54:ab | Jair de Oliveira | 2012-11-07 |  | 10.148.1.123 | 10.144.126.1 | Sim | Conectado no Router da localidade | 21 | 59 | 52 | 44 | 27 | 44 | 21º59'52'' | 44º27'44''
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | Aceito | Lider | GOVERNADOR VALADARES | SES-GOES-0812 | 2012-09-17 | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | 35020-550 | (33) 3277-7101 | 00:20:0e:10:4a:ea | Francisco de Souza Junior | 2012-11-12 | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. Não está ciente | 10.148.3.136 | 10.144.131.1 | Não | Não possui cabo | 18 | 51 | 15 | 41 | 56 | 25 | 18º51'15'' | 41º56'25''
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | LAVRAS | SES-LAAS-0816 | 2012-03-06 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | 37200-000 | (35) 3694-4102 | 00:20:0E:10:4A:0E | Welligton Ferreira | 2012-03-06 | - | - | 10.144.135.1 | Não | - | 21 | 15 | 1 | 45 | 0 | 0 | 21º15'1'' | 45º0'0''
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-0820 | 2012-02-29 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | 36301-182 | (32) 3372-8206 | 00:20:0E:10:48:59 | Marcos Aurélio | 2012-03-01 | CVV RS Cid Souza Rangel | - | 10.144.139.1 | Não | - | 16 | 34 | 8 | 45 | 59 | 19 | 16º34'8'' | 45º59'19''
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-0821 | 2012-08-15 | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | 37470-000 | (035)3331-4555 Ramai | 00:20:0e:10:4c:cd | Fabricio Soares | 2012-08-16 | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado | 10.148.2.48 | 10.144.140.1 | Sim | Conectado no switch. | 22 | 7 | 15 | 45 | 2 | 55 | 22º7'15'' | 45º2'55''
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | Aceito | Lider | VIÇOSA | SES-VISA-0822 | 2012-09-12 | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | 36570-000 | (31) 3885-1804 | 00:20:0E:10:4C:67 | Jair de Oliveira | 2012-09-19 | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente | 10.148.2.194 | 10.144.141.1 | Não | - | 20 | 45 | 52 | 42 | 52 | 49 | 20º45'52'' | 42º52'49''
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | MONSENHOR PAULO | SES-MOLO-0823 | 2012-03-02 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | 37405-000 | (35) 3263-2288 | 00:20:0E:10:49:AC | Fabrício Campolina | 2012-03-02 | - | - | 10.144.142.1 | Sim | - | 21 | 45 | 24 | 45 | 32 | 37 | 21º45'24'' | 45º32'37''
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-0824 | 2012-07-19 | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | 37260-000 | (35)3864-7246 | 00:20:0e:10:4f:3f | Manoel Martins | 2012-07-20 |  | 10.148.1.95 | 10.144.143.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 5 | 50 | 45 | 5 | 20 | 21º5'50'' | 45º5'20''
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | RIBEIRÃO VERMELHO | SES-RIHO-0825 | 2012-09-17 | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | 37264-000 | (35)3867-1144 | 00:20:0e:10:4b:02 | Leonardo Batista | 2012-09-28 | - | 10.148.2.250 | 10.144.144.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 11 | 9 | 45 | 3 | 24 | 21º11'9'' | 45º3'24''
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | SANTANA DA VARGEM | SES-SAEM-0826 | 2012-07-17 | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | 37190-000 | (35) 3858-1638 | 00:20:0E:10:51:C3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-17 |  | 10.148.1.86 | 10.144.145.1 | Não | Cabo curto. | 21 | 15 | 9 | 45 | 30 | 25 | 21º15'9'' | 45º30'25''
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | Aceito | Lider | SÃO BENTO ABADE | SES-SADE-0827 | 2012-07-04 | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | 37414-000 | (35) 3236-1213 | 00:20:0e:10:52:3d | Marcos Aurélio | 2012-07-04 | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 10.148.1.52 | 10.144.146.1 | Não | Cabo curto para a distância. | 21 | 35 | 2 | 45 | 4 | 28 | 21º35'2'' | 45º4'28''
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SES-SAAS-0829 | 2012-08-31 | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | 37418-000 | (35) 3237-1580 | 00:20:0e:10:4c:7d | André Braz | 2012-10-08 | - | 10.148.2.230 | 10.144.148.1 | Não | O cabo não possui o tamanho correto para a localidade. | 21 | 43 | 20 | 44 | 59 | 7 | 21º43'20'' | 44º59'7''
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ARAÚJOS | SES-AROS-0831 | 2012-02-27 | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | 35603-000 | (37) 3288-1163 | 00:20:0E:10:49:02 | Antonio Gonçalves | 2012-02-27 | - | - | 10.144.150.1 | Não | - | 19 | 56 | 57 | 45 | 9 | 54 | 19º56'57'' | 45º9'54''
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | SES-ITRO-0869 | 2012-03-28 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | 35820-000 | (31) 3836-5182 | 00:20:0E:10:48:FF | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-03 | - | - | 10.144.188.1 | Não | - | 19 | 25 | 7 | 43 | 19 | 15 | 19º25'7'' | 43º19'15''
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | SANTANA DE CATAGUASES | SES-SAES-0832 | 2012-08-09 | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | 36795-000 | (32) 3425-1310 | 00:20:0e:10:4f:62 | José Luis | 2012-08-10 |  | 10.148.1.146 | 10.144.151.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 17 | 29 | 42 | 33 | 49 | 21º17'29'' | 42º33'49''
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | RODEIRO | SES-RORO-0834 | 2012-08-31 | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | 36510-000 | (32) 3577-1335 | 00:20:0e:10:4f:be | José Luis | 2012-08-13 |  | 10.148.2.17 | 10.144.153.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 12 | 20 | 42 | 52 | 2 | 21º12'20'' | 42º52'2''
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | PRESIDENTE BERNARDES | SES-PRES-0836 | 2012-03-06 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | 36475-000 | (32) 3538-1200 | 00:20:0E:10:4A:33 | Amintas da Costa Filho | 2012-03-06 | - | - | 10.144.155.1 | Não | - | 20 | 45 | 51 | 43 | 11 | 0 | 20º45'51'' | 43º11'0''
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | PEDRA DO INDAIÁ | SES-PEIA-0839 | 2012-07-25 | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | 35565-000 | (37)3344-1139 | 00:20:0E:10:4F:34 | Manoel Martins | 2012-07-24 | - | 10.148.1.117 | 10.144.158.1 | Não | - | 20 | 15 | 19 | 45 | 12 | 35 | 20º15'19'' | 45º12'35''
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | MATUTINA | SES-MANA-0842 | 2012-07-27 | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | 38870-000 | (34)3674-1338 | 00:20:0E:10:4F:39 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 | - | 10.148.1.181 | 10.144.161.1 | Não | O pc disponível na localidade já possuí uma rede conectada a ele. | 19 | 13 | 9 | 45 | 57 | 51 | 19º13'9'' | 45º57'51''
0843c | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0843 | 2012-03-27 | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | 36045-010 | (32) 3274-5361 | - | - | - | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade. | - | 10.144.162.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | LARANJAL | SES-LAAL-0845 | 2012-07-26 | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | 36760-000 | (32) 3424-1516 | 00:20:0E:10:4A:D7 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | - | 10.148.1.171 | 10.144.164.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 21 | 9 | 42 | 28 | 8 | 21º21'9'' | 42º28'8''
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | JAPARAÍBA | SES-JABA-0848 | 2012-03-06 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | 35580-000 | (37) 3354-1119 | 00:20:0E:10:49:EC | Cid Santos | 2012-03-06 | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando | - | 10.144.167.1 | Não | - | 20 | 8 | 26 | 45 | 30 | 27 | 20º8'26'' | 45º30'27''
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | BIQUINHAS | SES-BIAS-0849 | 2012-03-01 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | 35621-000 | (37) 3546-1173 | 00:20:0E:10:48:B9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-02 | - | - | 10.144.168.1 | Sim | - | 18 | 46 | 55 | 45 | 30 | 1 | 18º46'55'' | 45º30'1''
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DA PRATA | SES-CATA-0851 | 2012-02-16 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | 35765-000 | (31) 3716-1780 | 00:20:0E:10:49:EE | Antonio Gonçalves | 2012-02-17 | - | - | 10.144.170.1 | Não | - | 19 | 31 | 31 | 44 | 27 | 1 | 19º31'31'' | 44º27'1''
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-0853 | 2012-03-02 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | 37270-000 | (35) 3832-6000 | 00:20:0E:10:4A:09 | Cid Santos | 2012-03-02 | - | - | 10.144.172.1 | Não | - | 20 | 53 | 58 | 45 | 16 | 26 | 20º53'58'' | 45º16'26''
0855c | 3062/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Agendado | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855-2 | 2012-03-06 | MARITA LOPES DA CUNHA LEONEL | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | 37930-000 | (37) 3373-1105 | - | - | - | - | - | 10.144.174.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-0857 | 2012-07-26 | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | 35624-000 | (37)3544-1144 | 00:20:0E:10:4F:8F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 | - | 10.148.1.163 | 10.144.176.1 | Não | Os computadores da localidade são Wireless e não há um router disponível para conexão do modem. | 19 | 8 | 58 | 45 | 42 | 36 | 19º8'58'' | 45º42'36''
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-0859 | 2012-03-01 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | 35494-000 | (31) 3736-1397 | 00:20:0E:10:4A:23 | Cid Santos | 2012-03-02 | - | - | 10.144.178.1 | Não | - | 20 | 39 | 33 | 44 | 20 | 5 | 20º39'33'' | 44º20'5''
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | DOM SILVÉRIO | SES-DOIO-0861 | 2012-06-19 | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | 35440-000 | (31) 3857-1874 | 00:20:0e:10:51:c7 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-19 | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente | 10.148.1.20 | 10.144.180.1 | Não | cabo muito curto | 20 | 9 | 54 | 42 | 58 | 8 | 20º9'54'' | 42º58'8''
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-0863 | 2012-07-26 | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | 37926-000 | (37) 3355-1360 | 00:20:0E:10:4A:EB | André da Silva Braz | 2012-07-26 | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 10.148.1.158 | 10.144.182.1 | Não | O cabo é curto para a distância entre o modem e o PC. | 20 | 17 | 16 | 45 | 54 | 16 | 20º17'16'' | 45º54'16''
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | FUNILÂNDIA | SES-FUIA-0865 | 2012-07-18 | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | 35709-000 | (31)8229-6687 | 00:20:0E:10:4D:06 | Fabrício Campolina | 2012-07-18 |  | 10.148.1.103 | 10.144.184.1 | Não | O técnico não tem cabo RJ45 disponível. | 19 | 22 | 59 | 44 | 3 | 28 | 19º22'59'' | 44º3'28''
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | IBIÁ | SES-IBIA-0867 | 2012-02-29 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | 38950-000 | (34) 3631-4940 | 00:20:0E:10:49:D8 | Fabrício Campo Lima | 2012-02-29 | - | - | 10.144.186.1 | Não | - | 19 | 29 | 15 | 46 | 32 | 57 | 19º29'15'' | 46º32'57''
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-0870 | 2012-03-21 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | 35685-000 | (31) 3572-1255 | 00:20:0E:10:48:FA | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-21 | - | - | 10.144.189.1 | Não | - | 20 | 11 | 48 | 44 | 25 | 9 | 20º11'48'' | 44º25'9''
0818c | 3023/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | A agendar | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | - | - | Debora Resende / Thiago | avenida Waldemar José Alves, 250 - Status | 33880-000 | (31) 3627-3697 | - | - | - | Cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. | - | 10.144.137.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
837 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | Aceito | Lider | BARÃO DE MONTE ALTO | SES-BATO-0837 | 2012-08-21 | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | 36870-000 | (32) 3727-1134 | 00:20:0E:10:4A:CB | Fábio Passoni | 2012-09-20 | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO | 10.148.2.93 | 10.144.156.1 | Não | Não. Não possui computador. | 21 | 14 | 7 | 42 | 14 | 22 | 21º14'7'' | 42º14'22''
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-0844 | 2012-04-13 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | 39690-000 | (33) 3514-1629 | 00:20:0e:10:48:84 | Marcos | 2012-04-13 | - | 10.148.0.128 | 10.144.163.1 | Não | - | 17 | 50 | 37 | 42 | 4 | 38 | 17º50'37'' | 42º4'38''
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-0846 | 2012-03-05 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | 36345-000 | (32) 3363-2090 | 00:20:0E:10:48:9C | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-05 | - | - | 10.144.165.1 | Não | - | 20 | 55 | 1 | 44 | 4 | 15 | 20º55'1'' | 44º4'15''
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | GUIDOVAL | SES-GUAL-0866 | 2012-02-28 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | 36515-000 | (32) 8425-0970 | 00:20:0E:10:4A:3A | Marco Aurélio | 2012-02-28 | - | - | 10.144.185.1 | Não | - | 21 | 9 | 9 | 42 | 47 | 54 | 21º9'9'' | 42º47'54''
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-12-26 | Aceito | Lider | INDAIABIRA | SES-INRA-0868 | 2012-11-26 | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | 39536-000 | (38) 3824-9119 | 00:20:0E:10:54:EA | Dhiony Miranda | 2012-11-28 | 24/10/2012 08:14:34 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 11:17:51 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação 11/07/2012 11:09:46 Marc | 10.144.187.1 | 10.144.187.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 29 | 39 | 42 | 12 | 0 | 15º29'39'' | 42º12'0''
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | FRANCISCO BADARÓ | SES-FRRO-0864 | 2012-07-04 | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | 39644-000 | (33) 3738-1122 | 00:20:0E:10:52:45 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-07-04 | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente | 10.148.1.46 | 10.144.183.1 | Não | técnico não possui o cabo | 16 | 59 | 31 | 42 | 21 | 11 | 16º59'31'' | 42º21'11''
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | SALTO DA DIVISA | SES-SASA-0833 | 2012-07-24 | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | 39925-000 | (33) 3725-1474 | 00:20:0e:10:48:d6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-07-24 | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr | 10.148.1.122 | 10.144.152.1 | Não | entrada ethernet do computador da localidade já está sendo utilizada por outro sistema | 15 | 59 | 48 | 39 | 56 | 43 | 15º59'48'' | 39º56'43''
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Vodanet | RIO ACIMA | SES-RIMA-0835 | 2012-03-07 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | 34300-300 | (31) 3545-1236 | - | - | - | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE. | - | 10.144.154.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | PERDIZES | SES-PEES-0838 | 2012-09-14 | DANIEL CESAR RESENDE / THAIS CRISTINA SILVA F | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 296 - DIVINEIA | 38170-000 | (34) 3663-1718 / 34 | 00:20:0E:10:4c:ff | Efren Peixoto | 2012-11-20 | - | 10.148.3.167 | 10.144.157.1 | Não | Não há computador disponível. | 19 | 20 | 7 | 47 | 17 | 59 | 19º20'7'' | 47º17'59''
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Lider | NOVA ERA | SES-NORA-0840 | 2012-04-11 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | 35920-000 | (31) 3861-1111 | 00:20:0E:10:4A:2E | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | - | - | 10.144..159.1 | Não | - | 19 | 46 | 2 | 43 | 2 | 27 | 19º46'2'' | 43º2'27''
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | BARRA LONGA | SES-BAGA-0841 | 2012-07-20 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | 35447-000 | (31) 3877-5528 | 00:20:0E:10:4f:49 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | 10.148.1.111 | 10.144.160.1 | Não | cabo muito curto | 20 | 17 | 3 | 43 | 2 | 28 | 20º17'3'' | 43º2'28''
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | BIAS FORTES | SES-BIES-0847 | 2012-08-22 | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | 36230-000 | (32) 3344-1307 | 00:20:0E:10:53:E2 | Marcio Antonio | 2012-11-27 |  | 10.148.3.227 | 10.144.166.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 21 | 36 | 33 | 43 | 45 | 22 | 21º36'33'' | 43º45'22''
0850c | 3056/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | BOM JESUS DA PENHA | - | - | VIVIAN CASTRO LEMOS | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | - | - | - | - | 10.144.169.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | CAJURI | SES-CARI-0852 | 2012-08-23 | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | 36560-000 | (31) 3898-1182 | 00:20:0e:10:4a:79 | José Luiz Parreira | 2012-08-24 | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N | 10.148.2.96 | 10.144.171.1 | Não | - | 20 | 47 | 34 | 42 | 47 | 6 | 20º47'34'' | 42º47'6''
0854c | 3061/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | - | SAULO MESSIAS GOMES FERREIRA | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | 35123-000 | (33) 3231-9824 | - | - | - | - | - | 10.144.173.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-0856 | 2012-07-27 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | 37150-000 | (35) 3561-1537 | 00:20:0e:10:48:b7 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 |  | 10.148.1.173 | 10.144.175.1 | Não | - | 20 | 58 | 6 | 46 | 7 | 15 | 20º58'6'' | 46º7'15''
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Vodanet | CONCEIÇÃO DO PARÁ | SES-CORA-0858 | 2012-03-27 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | 35668-000 | (37) 3276-1118 | 00:20:0E:10:48:E2 | Airton Gabriel do Nascmento Mouro | 2012-03-28 | - | - | 10.144.177.1 | Não | - | 19 | 59 | 41 | 44 | 0 | 24 | 19º59'41'' | 44º0'24''
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | DIVISA NOVA | SES-DIVA-0860 | 2012-07-31 | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | 37134-000 | (35) 3286-1122 | 00:20:0E:10:49:E6 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 |  | 10.148.1.190 | 10.144.179.1 | Não | Conectado ao computador disponível no local. | 21 | 30 | 40 | 46 | 11 | 51 | 21º30'40'' | 46º11'51''
0862c | 3069/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | DORES DO INDAIÁ | - | - | ALMELICIO FRANCISCO DE SANTANA JUNIOR | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | 35610-000 | (37) 3551-2938 | - | - | - | - | - | 10.144.181.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | AGUANIL | SES-AGIL-0886 | 2012-03-14 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | 37273-000 | (35) 3834-1299 | 00:20:0E:10:4A:31 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-15 | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03. | - | 10.144.202.1 | Não | - | 20 | 56 | 42 | 45 | 23 | 23 | 20º56'42'' | 45º23'23''
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTANA DO MANHUAÇU | SES-SACU-0874 | 2012-08-14 | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | 36940-000 | (33)3373-1193 | 00:20:0e:10:4a:7f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 |  | 10.148.2.51 | 10.144.190.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 6 | 23 | 41 | 55 | 25 | 20º6'23'' | 41º55'25''
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | SES-SARO-0875 | 2012-07-25 | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | 37262-000 | (35) 3863-2230 | 00:20:0E:10:4F:B3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-26 |  | 10.148.1.118 | 10.144.191.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 56 | 43 | 44 | 55 | 10 | 20º56'43'' | 44º55'10''
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | SES-SAIA-0876 | 2012-09-17 | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | 37920-000 | (35) 3524-1276 | 00:20:0E:10:4F:81 | Victor Hugo | 2012-09-17 | - | 10.148.2.167 | 10.144.192.1 | Não | - | 20 | 38 | 16 | 46 | 30 | 19 | 20º38'16'' | 46º30'19''
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | SÃO JOAQUIM DE BICAS | SES-SAAS-0877 | 2012-03-09 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | 32920-000 | (31) 3534-9090 | 00:20:0E:10:4A:0C | Airton Nascimento de Mouro | 2012-03-09 | - | - | 10.144.193.1 | Não | - | 20 | 2 | 54 | 44 | 15 | 35 | 20º2'54'' | 44º15'35''
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | Aceito | Vodanet | SENHORA DOS REMÉDIOS | SES-SEOS-0878 | 2012-12-08 | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | 36275-000 | (32)3343-1200 | 00:20:0e:10:54:9b | Walter Leandro | 2012-12-21 | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. | 10.148.4.147 | 10.144.194.1 | Não | não possui computador na localidade | 21 | 1 | 41 | 43 | 34 | 57 | 21º1'41'' | 43º34'57''
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | SERRANÓPOLIS DE MINAS | SES-SEAS-0880 | 2012-08-01 | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | 39522-000 | (38)3831-7133 | 00:20:0e:10:49:c9 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 |  | 10.148.1.205 | 10.144.196.1 | Não | Localidade não possui computador | 15 | 48 | 44 | 42 | 52 | 19 | 15º48'44'' | 42º52'19''
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-0881 | 2012-03-05 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | 39550-000 | (38) 3845-2553 | 00:20:0E:10:48:f3 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-03-06 | - | - | 10.144.197.1 | Sim | - | 15 | 48 | 38 | 42 | 13 | 52 | 15º48'38'' | 42º13'52''
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TIROS | SES-TIOS-0882 | 2012-07-30 | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | 38880-000 | (34)3853-2454 | 00:20:0e:10:4c:eb | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | - | 10.148.0.80 | 10.144.198.1 | Não | cabo muito curto | 19 | 0 | 15 | 45 | 57 | 52 | 19º0'15'' | 45º57'52''
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TURMALINA | SES-TUNA-0883 | 2012-08-07 | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | 39660-000 | (38)3527-1815 | 00:20:0e:10:4c:29 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 |  | 10.148.1.241 | 10.144.199.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 17 | 17 | 1 | 42 | 43 | 30 | 17º17'1'' | 42º43'30''
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VARGEM BONITA | SES-VATA-0884 | 2012-07-27 | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | 37922-000 | (37)3435-1202 | 00:20:0e:10:4a:6f | André da Silva Braz | 2012-07-30 | - | 10.148.1.178 | 10.144.200.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 20 | 19 | 44 | 46 | 22 | 16 | 20º19'44'' | 46º22'16''
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VIRGÍNIA | SES-VIIA-0885 | 2012-08-16 | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | 37465-000 | (35)3373-1175 | 00:20:0e:10:4a:0b | Fabricio Campolina | 2012-08-20 |  | 10.148.1.127 | 10.144.201.1 | Não | - | 22 | 19 | 57 | 45 | 5 | 41 | 22º19'57'' | 45º5'41''
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GLAUCILÂNDIA | SES-GLIA-0901 | 2012-08-02 | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N - BAIRRO CENTRO | 39592-000 | (38)3236-8122 | 00:20:0E:10:49:CA | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 10.148.1.150 | 10.144.217.1 | Não | Cabo curto | 16 | 51 | 6 | 43 | 41 | 44 | 16º51'6'' | 43º41'44''
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-0887 | 2012-09-26 | José Rodrigues Freira Filho | RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 - Centro | 37940-000 | (35) 3523-1350 | 00:20:0E:10:4A:F4 | - | 2012-10-03 | Telefone ocupado | 10.148.2.246 | 10.144.203.1 | Não | - | 20 | 51 | 50 | 46 | 23 | 35 | 20º51'50'' | 46º23'35''
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | AMPARO DO SERRA | SES-AMRA-0888 | 2012-09-05 | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | 35444-000 | (31) 3895-5459 | 00:20:0E:10:4A:8E | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-05 | - | 10.148.2.116 | 10.144.204.1 | Não | Não, técnico não possui cabo | 20 | 30 | 28 | 42 | 48 | 6 | 20º30'28'' | 42º48'6''
889 | 3104/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-0889 | 2012-03-14 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | 39685-000 | (33) 3516-9014 | 00:20:0E:10:48:4A | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-15 | OS corrigida pela Prodemge em 08/03. | 10.148.0.138 | 10.144.205.1 | Não | - | 17 | 43 | 39 | 42 | 16 | 38 | 17º43'39'' | 42º16'38''
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | BUGRE | SES-BURE-0890 | 2012-08-17 | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | 35193-000 | (33) 3355-8057 | 00:20:0e:10:4C:4E | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-17 | Endereço incorreto | 10.148.2.83 | 10.144.206.1 | Não | - | 19 | 25 | 27 | 42 | 15 | 20 | 19º25'27'' | 42º15'20''
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-0891 | 2012-09-10 | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | 39280-000 | (38) 3742-1471 | 00:20:0e:10:53:58 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-22 | Ninguem atende | 10.148.3.178 | 10.144.207.1 | Não | comprimento do cabo muito curto para local | 17 | 21 | 46 | 44 | 58 | 14 | 17º21'46'' | 44º58'14''
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | CASA GRANDE | SES-CADE-0892 | 2012-09-17 | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | 36422-000 | (31) 3723-1382 - | 00:20:0e:10:55:19 | André da Silva Braz | 2012-12-11 | Não esta ciente | 10.148.4.90 | 10.144.208.1 | Sim | Cabo não alcança o terminal. | 20 | 47 | 35 | 43 | 55 | 47 | 20º47'35'' | 43º55'47''
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | CHAPADA GAÚCHA | SES-CHHA-0893 | 2012-09-17 | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | 39314-000 | (38) 3634-1255 | 00:20:0E:10:54:EB | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-29 | Endereço divergente. | 10.148.3.240 | 10.144.209.1 | Sim | Junto ao modem. | 15 | 17 | 50 | 45 | 37 | 47 | 15º17'50'' | 45º37'47''
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | CONFINS | SES-CONS-0894 | 2012-03-01 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | 33500-000 | (31) 3686-0018 | 00:20:0E:10:48:56 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-03-02 | - | - | 10.144.210.1 | Sim | - | 19 | 37 | 51 | 43 | 59 | 12 | 19º37'51'' | 43º59'12''
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | CORAÇÃO DE JESUS | SES-COUS-0895 | 2012-03-02 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | 39340-000 | (38) 3228-2284 | 00:20:0E:10:48:7E | Leonardo Oliveira | 2012-03-02 | - | - | 10.144.211.1 | Não | - | 16 | 41 | 14 | 44 | 21 | 28 | 16º41'14'' | 44º21'28''
0896c | 3111/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | CRUZÍLIA | - | - | Michel de Souza Almeida | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | 37445-000 | (35) 3346-1540 | - | - | - | - | - | 10.144.212.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | DESTERRO DO MELO | SES-DELO-0897 | 2012-08-22 | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | 36210-000 | (32)3336-1167 | 00:20:0E:10:4F:6C | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 10.148.1.126 | 10.144.213.1 | Não | - | 21 | 8 | 45 | 43 | 31 | 7 | 21º8'45'' | 43º31'7''
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | DOM CAVATI | SES-DOTI-0898 | 2012-08-31 | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | 35148-000 | (33)3357-1356 | 00:20:0E:10:54:ED | André da Silva Braz | 2012-12-18 | - | 10.148.4.150 | 10.144.214.1 | Não | Não possui terminal próximo. | 19 | 22 | 36 | 42 | 6 | 23 | 19º22'36'' | 42º6'23''
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ESTRELA DO SUL | SES-ESUL-0899 | 2012-03-14 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | 38525-000 | (34) 8844-6444 | 00:20:0E:10:48:AD | Cid Santos | 2012-03-14 | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves. | - | 10.144.215.1 | Não | - | 18 | 44 | 40 | 47 | 41 | 29 | 18º44'40'' | 47º41'29''
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | EUGENÓPOLIS | SES-EUIS-0900 | 2012-04-03 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | 36855-000 | (32) 3744-1434 | 00:20:0e:10:48:94 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | Telefone incorreto | 10.148.0.161 | 10.144.216.1 | Não | - | 21 | 5 | 57 | 42 | 10 | 54 | 21º5'57'' | 42º10'54''
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GRUPIARA | SES-GRRA-0902 | 2012-07-27 | Leticia | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | 38470-000 | (34)3844-1378 | 00:20:0e:10:4c:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | - | 10.148.1.166 | 10.144.218.1 | Não | - | 18 | 29 | 44 | 47 | 43 | 25 | 18º29'44'' | 47º43'25''
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-0903 | 2012-08-23 | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | 36160-000 | (32)3575-2870 | 00:20:0e:10:4c:b5 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-31 |  | 10.148.1.124 | 10.144.219.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 21 | 29 | 43 | 3 | 31 | 21º21'29'' | 43º3'31''
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | ITAPEVA | SES-ITVA-0904 | 2012-08-22 | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | 37655-000 | (35) 3434-1882 | 00:20:0e:10:55:71 | Fábio Passone | 2012-11-29 |  | 10.148.1.129 | 10.144.220.1 | Não | Cabo possui tamanho incorreto | 22 | 46 | 10 | 46 | 13 | 22 | 22º46'10'' | 46º13'22''
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAMIM | SES-LAIM-0905 | 2012-07-19 | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | 36455-000 | (31)3754-1413 | 00:20:0e:10:4f:b1 | Fabricio Campolina | 2012-07-20 |  | 10.148.1.112 | 10.144.221.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 47 | 17 | 43 | 28 | 38 | 20º47'17'' | 43º28'38''
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | ITUMIRIM | SES-ITIM-0906 | 2012-08-31 | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | 37210-000 | (35) 3823-1347 | 00:20:0E:10:55:44 | Diego Lemos | 2012-12-06 | - | 10.148.4.35 | 10.144.222.1 | Sim | Ligado ao modem. | 21 | 19 | 0 | 44 | 52 | 20 | 21º19'0'' | 44º52'20''
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | LAGOA DOS PATOS | SES-LAOS-0907 | 2012-08-22 | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | 39360-000 | (38)3745-1226 | 00:20:0E:10:4C:8B | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 | - | 10.148.1.153 | 10.144.223.1 | Não | Não Tem cabo | 16 | 59 | 0 | 44 | 34 | 0 | 16º59'0'' | 44º34'0''
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-0908 | 2012-07-30 | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | 38720-000 | (34)3824-1473 | 00:20:0E:10:4C:91 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | 10.148.1.194 | 10.144.224.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 46 | 30 | 46 | 24 | 30 | 18º46'30'' | 46º24'30''
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | LUZ | SES-LUUZ-0909 | 2012-03-21 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | 35595-500 | (37) 3421-1230 | 00:20:0E:10:48:E0 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-23 | Novo endereço: Av Dr. Josava Macedo, 601 | - | 10.144.225.1 | Não | - | 19 | 47 | 34 | 45 | 40 | 51 | 19º47'34'' | 45º40'51''
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | MENDES PIMENTEL | SES-MEEL-0910 | 2012-03-02 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | 35270-000 | (33) 3246-1297 | 00:20:0E:10:49:EF | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-02 | - | - | 10.144.226.1 | Sim | - | 19 | 39 | 29 | 41 | 24 | 13 | 19º39'29'' | 41º24'13''
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-0911 | 2012-08-14 | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | 35622-000 | (37) 3545-1878 | 00:20:0e:10:4f:3d | Andre da Silva | 2012-08-14 | - | 10.148.2.45 | 10.144.227.1 | Sim | Não precisa. | 18 | 54 | 5 | 45 | 31 | 59 | 18º54'5'' | 45º31'59''
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SES-PAAE-0912 | 2012-08-21 | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | 00:20:0e:10:4a:d2 | Joise Luís Parreira | 2012-08-30 |  | 10.148.1.151 | 10.144.228.1 | Não | O técnico não possui um cabo com um tamanho que atenda a localidade. | 21 | 9 | 22 | 42 | 12 | 59 | 21º9'22'' | 42º12'59''
0913c | 3128/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | PRADOS | - | - | Daniele Cerqueira Ladeira | praça Getulio Silva, 56 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | - | - | - | - | - | 10.144.229.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-0914 | 2012-08-01 | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | 37970-000 | (35)3533-1777 | 00:20:0E:10:4A:F1 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 | Ninguem atende | 10.148.1.206 | 10.144.230.1 | Não | Ensolarado | 20 | 44 | 43 | 46 | 51 | 22 | 20º44'43'' | 46º51'22''
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | Aceito | Lider | QUARTEL GERAL | SES-QUAL-0915 | 2012-07-06 | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | 35625-000 | (37)3543-1140 | 00:20:0E:10:4A:34 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-06 | 25/6 - Endereço corrigido. | 10.148.1.59 | 10.144.231.1 | Não | Cabo de rede com tamanho insuficiente para instalação. | 19 | 16 | 19 | 45 | 33 | 34 | 19º16'19'' | 45º33'34''
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | SARDOÁ | SES-SAOA-0923 | 2012-04-03 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | 39728-000 | (33) 3296-1118 | 00:20:0e:10:48:99 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-03 | Telefone ocupado | 10.148.0.159 | 10.144.239.1 | Não | - | 18 | 46 | 53 | 42 | 21 | 55 | 18º46'53'' | 42º21'55''
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Aceito | Lider | RIO PARDO DE MINAS | SES-RIAS-0916 | 2012-08-31 | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,468 | 39530-000 | (38) 3824-1185 | 00:20:0E:10:55:3A | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-11 | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. | 10.148.2.59 | 10.144.232.1 | Sim | Conectado ao modem. | 15 | 37 | 5 | 42 | 32 | 43 | 15º37'5'' | 42º32'43''
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ROMARIA | SES-ROIA-0917 | 2012-03-13 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | 38520-000 | (34) 3848-1526 | 00:20:0E:10:48:F5 | Fabrício Campolina | 2012-03-13 | cadu.farma@hotmail.com | - | 10.144.233.1 | Não | - | 18 | 53 | 1 | 47 | 35 | 22 | 18º53'1'' | 47º35'22''
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | SES-SAMA-0918 | 2012-08-31 | BENICIA MARIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | 35388-000 | (31)3872-5242 | 00:20:0E:10:4C:66 | Jair de Oliveira | 2012-09-17 | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent | 10.148.2.150 | 10.144.234.1 | Não | - | 20 | 19 | 0 | 42 | 36 | 30 | 20º19'0'' | 42º36'30''
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO EVANGELISTA | SES-SATA-0919 | 2012-08-01 | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | 39705-000 | (33)3412-2289/2543 | 00:20:0E:10:4D:08 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | Ocupado | 10.148.1.227 | 10.144.235.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 33 | 4 | 42 | 45 | 58 | 18º33'4'' | 42º45'58''
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-09-16 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO JACURI | SES-SARI-0920 | 2012-03-06 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | 39707-000 | 3334331272 | 00:20:0E:10:4C:C9 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | 23/08/2012 10:14:45 Ivan Santos Resolvida. Localidade possui energia eletrica. Pendência Ativação Resolvida 13/04/2012 15:55:09 Verônica Bruna Barroso LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA. PARALISADO EM 09/03. | 10.148.4.76 | 10.144.236.1 | Não | Não possui computador próximo. | 18 | 16 | 22 | 42 | 40 | 8 | 18º16'22'' | 42º40'8''
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | SES-SATA-0921 | 2012-08-20 | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | 00:20:0e:10:4b:04 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-31 | 18/6 - Cliente notificado por ofício | 10.148.2.111 | 10.144.237.1 | Não | - | 20 | 42 | 43 | 42 | 43 | 23 | 20º42'43'' | 42º43'23''
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-0922 | 2012-08-10 | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | 35506-000 | (37) 3286-1133 | 00:20:0e:10:4f:af | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício | 10.148.2.33 | 10.144.238.1 | Não | - | 20 | 16 | 31 | 45 | 0 | 12 | 20º16'31'' | 45º0'12''
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SERICITA | SES-SETA-0879 | 2012-09-12 | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | 35368-000 | (31) 3875-5141 / 525 | 00:20:0E:10:4C:55 | Jair de Oliveira | 2012-09-18 | Ninguem atende | 10.148.2.162 | 10.144.195.1 | Não | Localidade não possui computador. | 20 | 28 | 5 | 42 | 29 | 7 | 20º28'5'' | 42º29'7''
924 | 3156/12 | 2012-02-27 | 2012-04-12 | Aceito | Lider | VARGINHA | SES-VAHA-0924 | 2012-03-14 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | 37010-000 | (35) 3222-8016 | 00:20:0E:10:49:01 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-14 | Link para atender Rede Frio | - | 10.144.240.1 | Não | - | 21 | 33 | 40 | 45 | 26 | 35 | 21º33'40'' | 45º26'35''
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | Aceito | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | SES-RIES-0818 | 2012-04-27 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | 33943-470 | (31) 3639-8709 | 00:20:0e:10:48:f9 | Airton Garbriel do Nascimento Mouro | 2012-05-02 | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço. | 10.148.0.207 | 10.144.137.1 | Não | técnico não possui | 19 | 49 | 1 | 44 | 1 | 26 | 19º49'1'' | 44º1'26''
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | Aceito | Lider | ACAIACA | SES-ACCA-0930 | 2012-03-19 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | 35438-000 | (31) 8446-0591 | 00:20:0E:10:49:C1 | Leonardo Batista | 2012-03-19 | - | - | 10.144.241.1 | Não | - | 20 | 21 | 58 | 43 | 8 | 44 | 20º21'58'' | 43º8'44''
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-0913 | 2012-03-21 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | 00:20:0E:10:4A:06 | Leonardo Batista | 2012-03-23 | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913. | - | 10.144.229.1 | Não | - | 21 | 3 | 58 | 44 | 4 | 59 | 21º3'58'' | 44º4'59''
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | BOM JESUS DA PENHA | SES-BOHA-0850 | 2012-03-28 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-28 | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850. | - | 10.144.169.1 | Não | - | 21 | 1 | 3 | 46 | 31 | 17 | 21º1'3'' | 46º31'17''
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-0854 | 2012-03-28 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | 35123-000 | (33) 3231-9824 | 00:20:0e:10:4a:32 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-28 | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854. | - | 10.144.173.1 | Não | - | 19 | 4 | 10 | 41 | 51 | 40 | 19º4'10'' | 41º51'40''
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | CRUZÍLIA | SES-CRIA-0896 | 2012-03-23 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | 37445-000 | (35) 3346-1540 | 00:20:0E:10:4C:3F | Marcos Aurélio | 2012-03-26 | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves. | - | 10.144.212.1 | Não | - | 21 | 50 | 25 | 44 | 48 | 44 | 21º50'25'' | 44º48'44''
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | DORES DO INDAIÁ | SES-DOIA-0862 | 2012-03-26 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | 35610-000 | 3791139777 | 00:20:0E:10:48:49 | Cid Santos | 2012-03-28 | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862. | - | 10.144.181.1 | Não | - | 19 | 27 | 46 | 45 | 35 | 48 | 19º27'46'' | 45º35'48''
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | Aceito | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855 | 2012-03-27 | Suellen Felix / Gleidosn batista | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | 37930-000 | (37) 3373-1651 | 00:20:0E:10:49:AB | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855. | - | 10.144.174.1 | Não | - | 20 | 36 | 55 | 46 | 3 | 7 | 20º36'55'' | 46º3'7''
0652c | 3203/12 | 2012-03-19 | 2012-06-27 | A agendar | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | 39550-000 | (38) 3845-3799 | - | - | - | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende. | - | 10.144.9.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS DA NORUEGA | SES-CAGA-0948 | 2012-07-13 | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | 36150-000 | (31) 3752-1238 | 00:20:0e:10:48:91 | - | 2012-07-16 |  | 10.148.1.58 | 10.145.1.1 | Não | - | 20 | 19 | 31 | 43 | 54 | 53 | 20º19'31'' | 43º54'53''
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | ARANTINA | SES-ARNA-0938 | 2012-03-26 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | 37360-000 | (32) 8433-2626 | 00:20:0E:10:4c:63 | Marco Aurélio | 2012-03-28 | O número (32) 3286-1265, cadastrado anteriormente, é residencial. | - | 10.144.246.1 | Não | - | 21 | 54 | 48 | 44 | 15 | 14 | 21º54'48'' | 44º15'14''
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-0939 | 2012-07-18 | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | 39900-000 | (33) 9961-9486 | 00:20:0e:10:52:ae | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-19 | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco | 10.148.1.121 | 10.144.247.1 | Não | Não há terminal próximo. | 16 | 10 | 45 | 40 | 41 | 36 | 16º10'45'' | 40º41'36''
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-0940 | 2012-03-26 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | 35970-000 | (31) 3837-3470 | 00:20:0E:10:49:EB | Leonardo Batista | 2012-03-28 | - | - | 10.144.248.1 | Não | - | 19 | 56 | 35 | 43 | 28 | 59 | 19º56'35'' | 43º28'59''
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-0942 | 2012-03-28 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | 35770-000 | (31) 3714-7271 | 00:20:0E:10:4A:3C | Leonardo Batista | 2012-03-30 | - | - | 10.144.250.1 | Não | - | 19 | 17 | 9 | 44 | 24 | 54 | 19º17'9'' | 44º24'54''
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | CALDAS | SES-CAAS-0943 | 2012-08-01 | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 37780-000 | (35)3735-1183/1020 | 00:20:0e:10:49:a9 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 |  | 10.148.1.216 | 10.144.251.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 21 | 55 | 26 | 46 | 22 | 56 | 21º55'26'' | 46º22'56''
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | CAPITÃO ENÉAS | SES-CAAS-0944 | 2012-05-02 | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | 39445-000 | (38) 3235-1343 | 00:20:0e:10:4a:29 | Edinei Gomes de Sousa | 2012-05-02 | - | 10.148.0.195 | 10.144.252.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo RJ45 | 16 | 19 | 15 | 43 | 42 | 52 | 16º19'15'' | 43º42'52''
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PATOS DE MINAS | SES-PAAS-0945 | 2012-10-31 | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | 38703-249 | (34) 3822-9770 | 00:20:0E:10:52:81 | André da Silva Braz | 2012-10-18 | 27/08/2012 14:10:28 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 24/04/2012 11:14:07 Hernan Martins Alves Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente. | 10.148.3.55 | 10.144.253.1 | Não | Não veio no kit. | 18 | 34 | 19 | 46 | 30 | 18 | 18º34'19'' | 46º30'18''
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 2013-05-07 | Agendado | Lider | MURIAÉ | SES-MUAE-0946 | 41409 | João Ciribelli | Rua Benedito Valadares, 398 Barra - Centro | 36880-000 | (32) 3696-3361 | 00:20:0e:10:56:61 | Arturo Araujo | - | 26/04/2013 14:36:36 Ivan Santos Corrigido de praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe para Rua Benedito Valadares, 398 Barra.InformAÇÃO confirmada com Sérgio Heitor de Faria - Coordenadoria de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - | 10.148.6.146 | 10.144.254.1 | Sim | Modem. | 21 | 7 | 78 | 42 | 22 | 63 | 21º7'78'' | 42º22'63''
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | CAPUTIRA | SES-CARA-0947 | 2012-04-10 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | 36925-000 | (31) 3873-5180 | 00:20:0e:10:4c:89 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-11 | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654. Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | - | 10.145.0.1 | Não | - | 20 | 10 | 24 | 42 | 16 | 0 | 20º10'24'' | 42º16'0''
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-0937 | 2012-03-29 | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | 36220-000 | (32) 3346-1256 | 00:20:0e:10:48:60 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | - | 10.148.0.158 | 10.144.245.1 | Não | - | 21 | 19 | 10 | 43 | 44 | 47 | 21º19'10'' | 43º44'47''
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 2012-08-02 | Aceito | Lider | ALVARENGA | SES-ALGA-0936 | 2012-09-14 | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | 35249-000 | (33) 3328-1193 | 00:20:0E:10:4D:0A | Igor Roberto Jorge | 2012-09-17 | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. | 10.148.2.158 | 10.144.244.1 | Não | Localidade sem pc. | 19 | 38 | 5 | 42 | 37 | 20 | 19º38'5'' | 42º37'20''
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | AIURUOCA | SES-AICA-0935 | 2012-03-30 | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | 37450-000 | (35) 3344-1386 | 00:20:0e:10:48:9a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | - | - | 10.144.243.1 | Não | - | 21 | 59 | 3 | 44 | 36 | 26 | 21º59'3'' | 44º36'26''
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | Aceito | Lider | ÁGUAS FORMOSAS | SES-AGAS-0934 | 2012-04-17 | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | 39880-000 | (33) 3611-1505 / 110 | 00:20:0e:10:4c:a6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-17 | - | - | 10.144.242.1 | Não | - | 17 | 5 | 16 | 40 | 56 | 19 | 17º5'16'' | 40º56'19''
9999c | 9999 | 2012-03-27 | 2012-05-11 | Agendado | Vodanet | ALÉM PARAÍBA | SES-ALBA-9999 | 2012-07-31 | savio | dasdsa 43 fasdfdsa | 70846-150 | 33213213 | 03:04:93:24:32:43 | - | - | teste | 10.148.0.0 | 32132121321312 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | DATAS | SES-DAAS-0955 | 2012-07-25 | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | 39130-000 | (38) 3535-1178 | 00:20:0e:10:4f:3e | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro | 10.148.1.152 | 10.145.8.1 | Não | local ainda não possui roteador | 18 | 26 | 59 | 43 | 39 | 33 | 18º26'59'' | 43º39'33''
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Aceito | Lider | CLÁUDIO | SES-CLIO-0951 | 2012-04-04 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | 35530-000 | (37) 3381-2933 | 00:20:0e:10:48:92 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | - | 10.148.0.162 | 10.145.4.1 | Não | - | 20 | 26 | 43 | 44 | 46 | 3 | 20º26'43'' | 44º46'3''
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | CAXAMBU | SES-CABU-0949 | 2012-09-05 | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | 37440-000 | (35) 3341-3758 | 00:20:0E:10:4D:0D | - | 2012-09-05 | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. | 10.148.2.122 | 10.145.2.1 | Não | Não. | 21 | 57 | 50 | 44 | 55 | 49 | 21º57'50'' | 44º55'49''
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-0950 | 2012-08-08 | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | 37997-000 | (34) 3353-5311 | 00:20:0E:10:4A:83 | André da Silva Brás | 2012-08-08 | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro | 10.148.1.246 | 10.145.3.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 23 | 58 | 47 | 17 | 9 | 20º23'58'' | 47º17'9''
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-0952 | 2012-04-27 | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | 36360-000 | (35) 9878-5142 | 00:20:0e:10:48:b5 | Welligton Ferreira | 2012-04-27 | - | 10.148.0.194 | 10.145.5.1 | Não | O Técnico não recebeu o cabo RJ45 | 21 | 7 | 39 | 44 | 28 | 59 | 21º7'39'' | 44º28'59''
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 2012-07-24 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | SES-COMA-0953 | 2012-08-08 | Caroline Luiza da Costa/ Keilah Monique Coçal | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | 36947-000 | (33) 3317-1106 / 121 | 00:20:0e:10:4b:1a | Marcos Paulo | 2012-08-08 | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. Vsat SES-COMA-0953 retirada de monitoramento, segundo Sebastião, acessor do secretário , a unidade de saúde esta passando por uma reforma e a previsão de término é até Junho/2013. | 10.148.2.15 | 10.145.6.1 | Não | Sem computador na localidade | 19 | 55 | 44 | 41 | 41 | 33 | 19º55'44'' | 41º41'33''
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Aceito | Lider | CONSOLAÇÃO | SES-COAO-0954 | 2012-04-25 | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | 37670-000 | (35) 9938-8818 | 00:20:0e:10:48:bc | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-25 | - | 10.148.0.183 | 10.145.7.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 22 | 33 | 14 | 45 | 55 | 31 | 22º33'14'' | 45º55'31''
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | Aceito | Lider | DIVISÓPOLIS | SES-DIIS-0956 | 2012-04-23 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | 39912-000 | (33) 8814-9002 | 00:20:0e:10:49:9a | Marcos Paulo | 2012-04-24 | - | 10.148.0.164 | 10.145.9.1 | Não | - | 15 | 43 | 54 | 40 | 59 | 54 | 15º43'54'' | 40º59'54''
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3231 | 2012-04-12 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 33045-090 | 31 3641-5320 | 00:20:0e:10:4c:64 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-12 | - | - | 10.145.10.1 | Não | - | 19 | 45 | 8 | 43 | 52 | 58 | 19º45'8'' | 43º52'58''
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3232 | 2012-04-11 | Betânia Claudiano | Rua Poti, 403 - Bairro Alto São Cosme | 33130-450 | 31 3635-6583 | 00:20:0E:10:49:A1 | Welliton Ferreira de Souza | 2012-05-03 | - | 10.148.0.167 | 10.145.11.1 | Não | - | 19 | 46 | 30 | 43 | 56 | 34 | 19º46'30'' | 43º56'34''
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3233 | 2012-04-17 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 33115-340 | 031 3634-3500 | 00:20:0E:10:49:9E | Antonio Gonçalves | 2012-04-17 | - | - | 10.145.12.1 | Não | - | 19 | 47 | 37 | 43 | 54 | 46 | 19º47'37'' | 43º54'46''
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 2012-09-03 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3234 | 2012-09-06 | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 33070-070 | 031 3691-2552 | 00:20:0E:10:4A:92 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-06 | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par | 10.148.2.114 | 10.145.13.1 | Não | Não. A distância entre o modem e o pc é maior que o comprimento do cabo. | 19 | 49 | 17 | 43 | 49 | 49 | 19º49'17'' | 43º49'49''
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3236 | 2012-04-13 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 - Bairro São Benedito | 33105-460 | 31 3634-2135 | 00:20:0e:10:48:72 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-13 | - | - | 10.145.15.1 | Não | - | 19 | 47 | 6 | 43 | 55 | 40 | 19º47'6'' | 43º55'40''
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3237 | 2012-04-18 | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 - Bairro Córrego das Calçadas | 33025-280 | 31 3641-5239 | 00:20:0e:10:48:f5 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-04-20 | - | 10.148.0.187 | 10.145.16.1 | Não | - | 19 | 46 | 48 | 43 | 51 | 28 | 19º46'48'' | 43º51'28''
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3238 | 2012-04-20 | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 33145-160 | 31 3636-3103 | 00:20:0e:10:4a:07 | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-20 | - | 10.148.0.144 | 10.145.17.1 | Não | - | 19 | 46 | 50 | 43 | 55 | 35 | 19º46'50'' | 43º55'35''
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 2012-09-15 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3239 | 2012-09-10 | Gustavo Ferreira | Avenida Um, 196 - Duquesa II | 33170-350 | 31 3634-0252 | 00:20:0e:10:4a:a3 | Alexandre Pascoal | 2012-09-10 | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia. | 10.148.2.115 | 10.145.18.1 | Não | - | 19 | 46 | 35 | 43 | 53 | 50 | 19º46'35'' | 43º53'50''
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3240 | 2012-04-18 | Maria Antônia | Rua G, 70 | 33045-270 | 31 3641-5229 | 00:20:0e:10:49:cb | Fabrício Campolina | 2012-04-18 | - | - | 10.145.19.1 | Não | - | 19 | 45 | 39 | 43 | 52 | 53 | 19º45'39'' | 43º52'53''
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 33020-020 | 31 3649-6865 | - | - | - | 10/05/2012 14:44:47 Hernan Martins Alves No dia 09/05/12 estivemos em Santa Luzia para instalação. Chegando no local, foi constatado que o mesmo não possui local para a instalação. Como a localidade está próxima a outras duas nas laterais não se | - | 10.145.20.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3242 | 2012-04-16 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 33120-170 | 31 3636-2354 | 00:20:0e:10:48:8e | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-16 | - | 10.148.0.169 | 10.145.21.1 | Não | - | 19 | 47 | 24 | 43 | 55 | 43 | 19º47'24'' | 43º55'43''
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3243 | 2012-04-19 | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 33115-560 | 31 3636-2351 | 00:20:0e:10:49:9f | Cid Santos | 2012-04-19 | SEM CONTATO COM O CLIENTE. | 10.148.0.181 | 10.145.22.1 | Não | - | 19 | 47 | 46 | 43 | 55 | 19 | 19º47'46'' | 43º55'19''
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3244 | 2012-04-13 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 33115-090 | 31 3634-2449 | 00:20:0e:10:49:97 | Antonio Gonçalves | 2012-04-13 | - | - | 10.145.23.1 | Não | - | 19 | 47 | 32 | 43 | 54 | 33 | 19º47'32'' | 43º54'33''
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3245 | 2012-05-09 | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 33030-340 | 31 3649-6021 | 00:20:0e:10:48:ee | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-09 | - | 10.148.0.220 | 10.145.24.1 | Não | - | 19 | 17 | 0 | 43 | 51 | 38 | 19º17'0'' | 43º51'38''
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3246 | 2012-04-17 | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 - Bairro Nossa Senhora das Graças | 33030-510 | 31 3642-1008 | 00:20:0e:10:4a:42 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-17 | - | - | 10.145.25.1 | Não | - | 19 | 46 | 36 | 43 | 52 | 34 | 19º46'36'' | 43º52'34''
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3247 | 2012-04-24 | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 - Bairro Nova Conquista | 33145-360 | 31 3634-9409 | 00:20:0e:10:48:a2 | Fabrício Campolina | 2012-04-24 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 10.148.0.191 | 10.145.26.1 | Não | Sem cabo RJ45 por enquanto. | 19 | 46 | 26 | 43 | 55 | 28 | 19º46'26'' | 43º55'28''
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3248 | 2012-04-24 | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n - Bairro Palmital setor VI | 33140-180 | 31 3637-2446 | 00:20:0e:10:48:65 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-24 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4). | 10.148.0.163 | 10.145.27.1 | Não | Técnico sem cabo RJ45 | 19 | 46 | 15 | 43 | 56 | 9 | 19º46'15'' | 43º56'9''
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3249 | 2012-04-20 | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 33055-000 | 31 3641-9110 | 00:20:0e:10:4a:04 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-24 | - | 10.148.0.185 | 10.145.28.1 | Não | - | 19 | 42 | 18 | 43 | 48 | 42 | 19º42'18'' | 43º48'42''
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 2012-11-12 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3250 | 2012-11-07 | Nilcélia da Paixão | Rua Remo Salvo, 389 - Santa Rita | 33040-130 | 31 3641-4386 | 00:20:0e:10:55:50 | Sidinei de Paula | 2012-11-29 | 11/11/2012 07:45:01 Hernan Martins Alves Corrigir na OS o endereço para Rua Remo Salvo 389, Bairro Santa Rita. Pendência Ativação 09/10/2012 17:07:55 Ivan Santos Contato de TI Michael 31 8619 9440 Solicitação Corrigida | 10.148.3.121 | 10.145.29.1 | Não | Não possui computador na localidade. | 19 | 48 | 33 | 43 | 53 | 22 | 19º48'33'' | 43º53'22''
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3252 | 2012-04-13 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 - Bairro São Geraldo | 33010-360 | 31 3641-5325 | 00:20:0e:10:4a:4b | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | - | - | 10.145.31.1 | Não | - | 19 | 45 | 47 | 43 | 51 | 26 | 19º45'47'' | 43º51'26''
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 33110-580 | 31 3637-4573 | - | - | - | 05/12/2012 16:34:30 Fernando La Rocca Junior Verificar observação abaixo e após resolver a pendência de ativação, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. Pendência Ativação Confirmada 05/12/2012 16:30:41 Verônica Bruna | - | 10.145.32.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3254 | 2012-04-20 | Enfermeira Gleise | Rua Maria do Carmo Castro, 50 - Bairro Palmital setor VII | 33140-660 | 31 3636-4522 | 00:20:0e:10:48:ac | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-04-26 | - | 10.148.0.184 | 10.145.33.1 | Sim | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 19 | 45 | 54 | 43 | 55 | 47 | 19º45'54'' | 43º55'47''
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 33130-080 | 31 3634-5334 | - | - | - | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo | - | 10.145.30.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3255 | 2012-04-23 | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 - Bairro Via Colégio | 33125-110 | 31 3637-3393 | 00:20:0e:10:48:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-04-24 | - | 10.148.0.175 | 10.145.34.1 | Não | - | 19 | 47 | 30 | 43 | 56 | 15 | 19º47'30'' | 43º56'15''
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | DOM BOSCO | SES-DOCO-3259 | 2012-05-10 | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38654-000 | 38 3675-7055 | 00:20:0e:10:4a:0d | Leonardo Oliveira | 2012-05-10 | - | 10.148.0.216 | 10.145.35.1 | Não | O Técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 16 | 39 | 7 | 46 | 16 | 18 | 16º39'7'' | 46º16'18''
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3235 | 2012-04-20 | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 33015-420 | 31 3649-6864 | 00:20:0e:10:48:dc | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-03 | - | 10.148.0.176 | 10.145.14.1 | Não | - | 19 | 46 | 0 | 43 | 51 | 10 | 19º46'0'' | 43º51'10''
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DORES DO TURVO | SES-DOVO-3266 | 2012-04-16 | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 36513-000 | 32 3576-1472 | 00:20:0E:10:4A:3E | Marco Aurelio Moura | 2012-04-16 | - | - | 10.145.36.1 | Não | - | 20 | 58 | 38 | 43 | 11 | 42 | 20º58'38'' | 43º11'42''
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-3267 | 2012-08-20 | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 - Jose Ernesto | 35130-000 | 33 3234-1444 | 00:20:0e:10:4a:ec | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-06 | 27/08/2012 11:43:08 Ivan Santos - Corrigido 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que | 10.148.1.167 | 10.145.37.1 | Não | Técnico não possui cabo RJ45. | 19 | 12 | 10 | 42 | 2 | 31 | 19º12'10'' | 42º2'31''
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ERVÁLIA | SES-ERIA-3268 | 2012-08-29 | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | 36555-000 | (32) 35541565 | 00:20:0E:10:4A:C0 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão | 10.148.2.3 | 10.145.38.1 | Não | - | 20 | 50 | 23 | 42 | 39 | 36 | 20º50'23'' | 42º39'36''
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | ESTIVA | SES-ESVA-3269 | 2012-08-31 | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 37542-000 | 35 3462-1065 | 00:20:0e:10:54:9f | Fábio Passoni | 2012-11-26 |  | 10.148.3.212 | 10.145.39.1 | Não | localidade não possui computador | 22 | 27 | 51 | 46 | 1 | 6 | 22º27'51'' | 46º1'6''
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | ESTRELA DO INDAIÁ | SES-ESIA-3270 | 2012-04-27 | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 35613-000 | 37 3553-1220 | 00:20:0e:10:48:b1 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | - | 10.148.0.196 | 10.145.40.1 | Não | Técnico ainda não recebeu o cabo RJ45 | 19 | 31 | 14 | 45 | 47 | 23 | 19º31'14'' | 45º47'23''
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3271 | 2012-04-19 | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:48:ed | Flávio Soares Fam | 2012-04-19 | - | 10.148.0.186 | 10.145.41.1 | Não | - | 21 | 4 | 22 | 42 | 8 | 13 | 21º4'22'' | 42º8'13''
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3272 | 2012-04-18 | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:4c:5f | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | - | 10.148.0.177 | 10.145.42.1 | Não | - | 21 | 4 | 27 | 42 | 38 | 10 | 21º4'27'' | 42º38'10''
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DOM VIÇOSO | SES-DOSO-3265 | 2012-04-24 | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 37474-000 | 35 3375-1130 | 00:20:0e:10:48:8f | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-24 | - | 10.148.0.182 | 10.145.43.1 | Não | Técnico ainda não possui o cabo | 21 | 15 | 12 | 45 | 9 | 34 | 21º15'12'' | 45º9'34''
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3206 | 2012-07-31 | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207 - BAIRRO Centro | 39875-000 | (33) 3626-1301 | 00:20:0E:10:49:A0 | Felipe Angelo | 2012-08-01 | - | 10.148.1.154 | 10.144.249.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 40 | 31 | 42 | 46 | 28 | 18º40'31'' | 42º46'28''
3319 | 3319 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | Aceito | Lider | FERNANDES TOURINHO | SES-FEHO-3319 | 2012-05-07 | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 35135-000 | 33 3237-1420 | 00:20:0e:10:49:fb | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-07 | - | 10.148.0.189 | 10.145.44.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 19 | 9 | 12 | 42 | 4 | 47 | 19º9'12'' | 42º4'47''
3318 | 3318 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | FARIA LEMOS | SES-FAOS-3318 | 2012-08-31 | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 36840-000 | 32 9932-5003 | 00:20:0e:10:4c:30 | Jair de Oliveira | 2012-09-21 | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. | 10.148.2.201 | 10.145.45.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 48 | 13 | 42 | 48 | 57 | 20º48'13'' | 42º48'57''
3320 | 3320 | 2012-04-16 | 2012-08-08 | Aceito | Lider | FRANCISCO DUMONT | SES-FRNT-3320 | 2012-08-20 | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 39387-000 | 38 3733-1112 | 00:20:0E:10:4B:72 | Victor Hugo | 2012-11-20 | 28/6 - Endereço corrigido. | 10.148.3.164 | 10.145.46.1 | Sim | Vai deixar. | 17 | 18 | 46 | 44 | 13 | 55 | 17º18'46'' | 44º13'55''
3323 | 3323 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | GONZAGA | SES-GOGA-3323 | 2012-08-02 | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 39720-000 | 33 3415-1460 | 00:20:0E:10:4A:AF | Fabio Passoni | 2012-08-02 | - | 10.148.1.228 | 10.145.47.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 49 | 32 | 42 | 28 | 48 | 18º49'32'' | 42º28'48''
3325 | 3325 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3325 | 2012-05-04 | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38570-000 | 38 3673-1955 | 00:20:0e:10:48:cf | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | - | 10.148.0.215 | 10.145.48.1 | Não | - | 17 | 46 | 11 | 47 | 5 | 38 | 17º46'11'' | 47º5'38''
3326 | 3326 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3326 | 2012-05-02 | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 37484-000 | 35 3457-1221 | 00:20:0e:10:48:81 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | - | 10148192 | 10.145.49.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45 | 22 | 3 | 57 | 45 | 32 | 24 | 22º3'57'' | 45º32'24''
3327 | 3327 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | Aceito | Lider | IAPU | SES-IAPU-3327 | 2012-05-03 | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 35190-000 | 33 3355-1781 | 00:20:0e:10:48:90 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | - | 10.148.0.190 | 10.145.50.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 19 | 26 | 58 | 42 | 12 | 49 | 19º26'58'' | 42º12'49''
3328 | 3328 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | IBITURUNA | SES-IBNA-3328 | 2012-07-24 | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 37223-000 | 35 3844-1233 | 00:20:0e:10:4c:f3 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | 10.148.1.115 | 10.145.51.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 9 | 15 | 44 | 44 | 53 | 21º9'15'' | 44º44'53''
3329 | 3329 | 2012-04-16 | 2012-06-18 | Aceito | Lider | IJACI | SES-IJCI-3329 | 2012-05-25 | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 37205-000 | 35 3843-1183 | 00:20:0e:10:52:a8 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-25 | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. | 10.148.1.2 | 10.145.52.1 | Não | - | 21 | 10 | 29 | 44 | 55 | 30 | 21º10'29'' | 44º55'30''
3330 | 3330 | 2012-04-16 | 2012-07-25 | Aceito | Lider | ILICÍNEA | SES-ILEA-3330 | 2012-07-26 | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 37175-000 | 35 3854-1216 | 00:20:0e:10:49:96 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-26 |  | 10.148.1.148 | 10.145.53.1 | Não | - | 20 | 56 | 16 | 45 | 49 | 36 | 20º56'16'' | 45º49'36''
3336 | 3336 | 2012-04-17 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | JACINTO | SES-JATO-3336 | 2012-08-02 | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 39930-000 | 33 3723-1514 | 00:20:0e:10:4f:46 | Felipe Angelo | 2012-08-03 | - | 10.148.1.156 | 10.145.54.1 | Não | Computador atrás do modem. | 16 | 8 | 38 | 40 | 17 | 28 | 16º8'38'' | 40º17'28''
3335 | 3335 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | Aceito | Lider | ITAOBIM | SES-ITIM-3335 | 2012-05-30 | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 39625-000 | 33 3734-1403 | 00:20:0e:10:51:eb | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-05-30 | - | 10.148.1.7 | 10.145.55.1 | Não | O cliente não possui computador na localidade para deixar o cabo RJ 45. | 16 | 33 | 52 | 41 | 30 | 0 | 16º33'52'' | 41º30'0''
3333 | 3333 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-3333 | 2012-05-24 | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 37955-000 | 35 3534-1781 | 00:20:0e:10:48:9b | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-24 | - | 10.148.0.206 | 10.145.56.1 | Não | - | 21 | 4 | 43 | 47 | 2 | 46 | 21º4'43'' | 47º2'46''
3332 | 3332 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | Aceito | Lider | ITAGUARA | SES-ITRA-3332 | 2012-04-24 | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 35514-000 | 37 3384-2445 | 00:20:0e:10:48:8b | Wellington Ferreira | 2012-04-24 | - | 10.148.0.188 | 10.145.57.1 | Não | - | 20 | 23 | 17 | 44 | 29 | 4 | 20º23'17'' | 44º29'4''
3340 | 3340 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | Aceito | Lider | JESUÂNIA | SES-JEIA-3340 | 2012-05-03 | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 37485-000 | 35 3273-1224 | 00:20:0e:10:48:79 | Flavio Soares Sam | 2012-05-03 | - | 10.148.0.199 | 10.145.58.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 21 | 59 | 52 | 45 | 17 | 24 | 21º59'52'' | 45º17'24''
3341 | 3341 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | JUATUBA | SES-JUBA-3341 | 2012-07-17 | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 35675-000 | 31 3535-8404 | 00:20:0e:10:48:5c | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-17 | - | 10.148.1.75 | 10.145.59.1 | Não | Sem computador na localidade. | 19 | 57 | 11 | 44 | 20 | 27 | 19º57'11'' | 44º20'27''
3342 | 3342 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | LADAINHA | SES-LAHA-3342 | 2012-07-25 | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 39825-000 | 33 3524-1139 | 00:20:0E:10:4A:FC | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-25 |  | 10.148.1.140 | 10.145.60.1 | Não | O técnico esta sem cabo RJ45. | 17 | 37 | 33 | 41 | 44 | 12 | 17º37'33'' | 41º44'12''
3337 | 3337 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | Aceito | Lider | JAPONVAR | SES-JAAR-3337 | 2012-05-03 | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 39335-000 | 38 3231-9103 | 00:20:0e:10:48:98 | Ednei Gomes de Sousa | 2012-05-03 | - | 10.148.0.214 | 10.145.61.1 | Não | técnico não possui | 15 | 59 | 55 | 44 | 16 | 49 | 15º59'55'' | 44º16'49''
3339 | 3339 | 2012-04-18 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | JEQUERI | SES-JERI-3339 | 2012-08-02 | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 35390-000 | 31 3877-1038 | 00:20:0e:10:4c:aa | Jose Luis | 2012-08-03 | - | 10.148.1.174 | 10.145.62.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 27 | 17 | 42 | 40 | 2 | 20º27'17'' | 42º40'2''
3343 | 3343 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3343 | 2012-05-03 | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 - Bairro Centro | 38785-000 | 34 3812-1255 | 00:20:0e:10:49:e0 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | - | 10.148.0.208 | 10.145.63.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 18 | 10 | 40 | 46 | 48 | 23 | 18º10'40'' | 46º48'23''
3344 | 3344 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | Aceito | Lider | LEANDRO FERREIRA | SES-LERA-3344 | 2012-05-02 | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 35657-000 | 37 3277-1363 | 00:20:0e:10:48:be | Leonardo Batista de Araujo Souza | 2012-05-02 | O novo contato da Farmácia é a Jucimar. | 10.148.0.193 | 10.145.64.1 | Não | - | 19 | 42 | 58 | 45 | 1 | 28 | 19º42'58'' | 45º1'28''
3346 | 3346 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | LEME DO PRADO | SES-LEDO-3346 | 2012-08-10 | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 39655-000 | 3337648264 | 00:20:0e:10:4c:51 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 | - | 10.148.2.32 | 10.145.65.1 | Não | Cabo de rede curto | 17 | 4 | 52 | 42 | 41 | 23 | 17º4'52'' | 42º41'23''
3350 | 3350 | 2012-04-20 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | MARLIÉRIA | SES-MAIA-3350 | 2012-07-31 | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 35185-000 | 31 3844-1190 | 00:20:0E:10:4C:C7 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 | 18/6 - Cliente notificado por oficio. | 10.148.1.170 | 10.145.66.1 | Não | O computador disponível na localidade possuí internet conectado. | 19 | 42 | 33 | 42 | 44 | 18 | 19º42'33'' | 42º44'18''
3351 | 3351 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | MARTINHO CAMPOS | SES-MAOS-3351 | 2012-07-12 | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 - BAIRRO Centro | 35606-000 | 3735241736 | 00:20:0e:10:51:cb | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | 25/6 - Endereço corrigido. | 10.148.1.71 | 10.145.67.1 | Não | O cabo é muito curto para a distância entre o modem e o PC da localidade. | 19 | 20 | 14 | 45 | 14 | 25 | 19º20'14'' | 45º14'25''
3348 | 3348 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | MACHACALIS | SES-MAIS-3348 | 2012-08-08 | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 39873-000 | 33 3627-1750 | 00:20:0e:10:55:47 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-09 | 25/6 - Endereço corrigido. | 10.148.3.137 | 10.145.68.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 17 | 4 | 50 | 40 | 42 | 57 | 17º4'50'' | 40º42'57''
3349 | 3349 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-3349 | 2012-05-04 | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 39460-000 | 38 3615-2646 | 00:20:0e:10:45:5f | Leonardo Oliveira | 2012-05-07 | - | 10.148.0.209 | 10.145.69.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 14 | 45 | 25 | 43 | 56 | 6 | 14º45'25'' | 43º56'6''
3352 | 3352 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3352 | 2012-05-09 | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n - Bairro Novo Horizonte | 39853-000 | 33 3526-3073 | 00:20:0e:10:4c:c1 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-05-09 | - | 10.148.0.197 | 10.145.70.1 | Não | - | 18 | 17 | 44 | 41 | 8 | 43 | 18º17'44'' | 41º8'43''
3353 | 3353 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3353 | 2012-05-11 | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:48:aa | Marcos Paulo | 2012-05-11 | - | 10.148.0.198 | 10.145.71.1 | Não | - | 18 | 2 | 14 | 41 | 6 | 28 | 18º2'14'' | 41º6'28''
3354 | 3354 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3354 | 2012-08-16 | Luciano Lino Magalhães | Rua João José de Almeida,66 | 39851-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0E:10:4C:AC | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 27/06 - Correção de endereço efetuada. | 10.148.2.71 | 10.145.72.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 2 | 16 | 41 | 6 | 27 | 18º2'16'' | 41º6'27''
3355 | 3355 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3355 | 2012-05-11 | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:4c:23 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | - | 10.148.0.205 | 10.145.73.1 | Não | - | 18 | 2 | 52 | 41 | 6 | 46 | 18º2'52'' | 41º6'46''
3357 | 3357 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3357 | 2012-05-10 | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:49:f2 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-10 | - | 10.148.0.204 | 10.145.74.1 | Não | - | 18 | 2 | 7 | 41 | 6 | 22 | 18º2'7'' | 41º6'22''
3358 | 3358 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3358 | 2012-06-06 | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Governador Valadares, s/n | 39875-000 | 33 3626-1230 | 00:20:0e:10:4c:2d | Marcos Paulo | 2012-06-06 | - | 10.148.0.202 | 10.145.75.1 | Não | O cliente não possui computador para deixar o cabo. | 17 | 3 | 51 | 40 | 34 | 20 | 17º3'51'' | 40º34'20''
3359 | 3359 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3359 | 2012-05-31 | Larissa Quaresma Rosa | Rua Aparecido Gomes, 407 | 39875-000 | 33 3626-1201 | 00:20:0E:10:4C:8A | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-31 | - | 10.148.0.207 | 10.145.76.1 | Não | - | 17 | 3 | 47 | 40 | 34 | 32 | 17º3'47'' | 40º34'32''
3361 | 3361 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3361 | 2012-06-14 | Elizabeth Santos Rocha | Av. Belo Horizonte, 25 | 39875-000 | 33 3626-2045 | 00:20:0e:10:4a:1d | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-18 | - | 10.148.0.201 | 10.145.77.1 | Não | - | 16 | 56 | 0 | 40 | 30 | 24 | 16º56'0'' | 40º30'24''
3362 | 3362 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3362 | 2012-06-06 | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 - Bairro Centro | 39835-000 | 33 3513-1103 | 00:20:0e:10:51:de | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-06 | - | 10.148.0.200 | 10.145.78.1 | Não | cabo curto | 18 | 14 | 20 | 41 | 43 | 33 | 18º14'20'' | 41º43'33''
3363 | 3363 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3363 | 2012-06-01 | Ana Luisa Dupim / Emerson fialho | Rua Hidebrando Cabral, 387 - Bairro Centro | 39835-000 | (33)3513-1103 / 1200 | 00:20:0E:10:4A:49 | Fabrício Campolina | 2012-06-04 | - | 10.148.0.170 | 10.145.79.1 | Não | - | 18 | 14 | 20 | 41 | 43 | 33 | 18º14'20'' | 41º43'33''
3373 | 3373 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3373 | 2012-05-10 | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 39814-000 | 33 3535-4003 | 00:20:0e:10:49:b4 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-11 | - | 10.148.0.218 | 10.145.80.1 | Não | técnico não possui | 17 | 25 | 52 | 41 | 0 | 8 | 17º25'52'' | 41º0'8''
3374 | 3374 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3374 | 2012-05-09 | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 39814-000 | 33 8816-4206 | 00:20:0e:10:48:46 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-10 | - | 10.148.0.219 | 10.145.81.1 | Não | - | 17 | 25 | 29 | 41 | 0 | 10 | 17º25'29'' | 41º0'10''
3372 | 3372 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3372 | 2012-05-16 | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 39870-000 | 33 3623-1425 | 00:20:0e:10:48:f7 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-17 | - | 10.148.0.223 | 10.145.82.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 16 | 53 | 20 | 40 | 55 | 34 | 16º53'20'' | 40º55'34''
3371 | 3371 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3371 | 2012-05-17 | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 39870-000 | 33 3623-2004 | 00:20:0e:10:4a:08 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-25 | - | 10.148.0.224 | 10.145.83.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 16 | 53 | 8 | 40 | 45 | 39 | 16º53'8'' | 40º45'39''
3383 | 3383 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3383 | 2012-05-09 | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:49:a6 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | - | 10.148.0.212 | 10.145.84.1 | Não | - | 19 | 33 | 45 | 50 | 0 | 49 | 19º33'45'' | 50º0'49''
3382 | 3382 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3382 | 2012-05-10 | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 38270-000 | 34 3412-1548 | 00:20:0e:10:49:91 | Alexandre | 2012-05-10 | - | 10.148.0.213 | 10.145.85.1 | Sim | - | 19 | 32 | 27 | 49 | 28 | 57 | 19º32'27'' | 49º28'57''
3385 | 3385 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3385 | 2012-05-10 | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 - Bairro Jorge de Paula Gouveia | 38380-000 | 34 3266-3520 | 00:20:0e:10:4a:18 | Welligton Ferreira | 2012-05-11 | - | 10.148.0.210 | 10.145.86.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo RJ45. | 18 | 43 | 47 | 49 | 11 | 48 | 18º43'47'' | 49º11'48''
3386 | 3386 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3386 | 2012-05-10 | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 38380-000 | 34 3266-3525 | 00:20:0e:10:49:f8 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-14 | - | 10.148.0.221 | 10.145.87.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 18 | 43 | 8 | 49 | 12 | 14 | 18º43'8'' | 49º12'14''
3387 | 3387 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3387 | 2012-05-14 | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 38360-000 | 34 3263-0352 | 00:20:0e:10:48:83 | Wellington Ferreira de Sousa | 2012-05-14 | - | 10.148.0.222 | 10.145.88.1 | Não | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45. | 18 | 40 | 43 | 49 | 34 | 37 | 18º40'43'' | 49º34'37''
3388 | 3388 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3388 | 2012-05-31 | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 38360-000 | 34 3263-0351 | 00:20:0e:10:52:b9 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-31 | - | 10.148.1.8 | 10.145.89.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 18 | 41 | 29 | 49 | 34 | 2 | 18º41'29'' | 49º34'2''
3381 | 3381 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3381 | 2012-05-11 | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 38270-000 | 34 3412-2582 | 00:20:0e:10:4a:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-11 | - | 10.148.0.211 | 10.145.90.1 | Não | Técnico não possui | 19 | 32 | 11 | 49 | 29 | 23 | 19º32'11'' | 49º29'23''
3380 | 3380 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3380 | 2012-05-18 | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:52:13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-22 | - | 10.148.0.231 | 10.145.91.1 | Não | - | 19 | 31 | 48 | 49 | 28 | 55 | 19º31'48'' | 49º28'55''
3379 | 3379 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3379 | 2012-05-16 | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 38370-000 | 34 3265-1436 | 00:20:0e:10:51:f0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | - | 10.148.0.229 | 10.145.92.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 18 | 31 | 5 | 49 | 30 | 0 | 18º31'5'' | 49º30'0''
3378 | 3378 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3378 | 2012-05-17 | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 38370-000 | 34 3265-1155 | 00:20:0e:10:52:12 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | - | 10.148.0.230 | 10.145.93.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 18 | 30 | 59 | 49 | 30 | 2 | 18º30'59'' | 49º30'2''
3377 | 3377 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-3377 | 2012-05-28 | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 - Bairro Gameleira | 39848-000 | 33 3582-1194 | 00:20:0E:10:52:AC | Marcos Paulo | 2012-05-29 | - | 10.148.1.6 | 10.145.94.1 | Não | Localidade não possui cabo de rede | 18 | 28 | 59 | 41 | 23 | 22 | 18º28'59'' | 41º23'22''
3376 | 3376 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3376 | 2012-05-31 | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:51:d1 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-31 | - | 10.148.0.239 | 10.145.95.1 | Não | Ainda não há computador disponível na localidade. | 16 | 56 | 9 | 40 | 41 | 4 | 16º56'9'' | 40º41'4''
3375 | 3375 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3375 | 2012-05-31 | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:52:08 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-01 | - | 10.148.0.237 | 10.145.96.1 | Não | A localidade possui um computador, porém já esta conectado à internet local. | 16 | 56 | 9 | 40 | 41 | 5 | 16º56'9'' | 40º41'5''
3453 | 3453 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3453 | 2012-06-25 | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 39250-000 | 38 3759-1263 | 00:20:0e:10:52:4f | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | - | 10.148.0.226 | 10.145.97.1 | Não | O Técnico não manteve o cabo RJ45 no cliente. | 17 | 53 | 39 | 44 | 34 | 45 | 17º53'39'' | 44º34'45''
3450 | 3450 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3450 | 2012-06-22 | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 39280-000 | 38 3742-1116 | 00:20:0e:10:52:0a | Welligton Ferreira | 2012-06-22 | - | 10.148.0.225 | 10.145.98.1 | Não | PC não possui porta disponível RJ45. | 17 | 22 | 12 | 44 | 58 | 8 | 17º22'12'' | 44º58'8''
3451 | 3451 | 2012-05-08 | 2012-08-10 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3451 | 2012-07-02 | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 - Bairro Novo Horizonte | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:11 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 | 10.148.0.228 | 10.145.99.1 | Não | técnico não possui o cabo | 16 | 51 | 31 | 44 | 54 | 18 | 16º51'31'' | 44º54'18''
3452 | 3452 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3452 | 2012-07-03 | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:38 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 | - | 10.148.0.227 | 10.145.100.1 | Não | - | 16 | 51 | 46 | 44 | 54 | 40 | 16º51'46'' | 44º54'40''
3449c | 3449 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Paralisado | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3449 | 2012-05-28 | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 39280-000 | 38 3742-1506 | - | - | - | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307 | 10.148.0.80 | 10.145.101.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3448 | 3448 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3448 | 2012-06-25 | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 39280-000 | 38 3742-3032 | 00:20:0e:10:52:0d | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-25 | Vsat retirada de monitoramento até que seja inserido linha de comando. Albo Vieira Vodanet Telecomunicações | 10.148.0.238 | 10.145.102.1 | Não | já estão utilizando o link de internet no computador da localidade | 17 | 22 | 16 | 44 | 58 | 19 | 17º22'16'' | 44º58'19''
3445 | 3445 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3445 | 2012-06-26 | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 - Bairro DNER | 39818-000 | 33 3534-1217 | 00:20:0e:10:52:77 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-26 | - | 10.148.0.240 | 10.145.103.1 | Não | Não há computador disponível para manter o cabo RJ45 | 17 | 4 | 10 | 41 | 28 | 52 | 17º4'10'' | 41º28'52''
3444 | 3444 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3444 | 2012-07-04 | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 39280-000 | 38 3742-3044 | 00:20:0e:10:52:64 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | 10.148.0.241 | 10.145.104.1 | Não | Não há espaço para conexão no PC disponível na localidade. | 17 | 22 | 45 | 44 | 58 | 22 | 17º22'45'' | 44º58'22''
3443 | 3443 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3443 | 2012-06-27 | Érica / Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 39280-000 | 3899393603 | 00:20:0e:10:4a:b3 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-27 | - | 10.148.0.242 | 10.145.105.1 | Não | localidade não possui computador | 17 | 21 | 42 | 44 | 58 | 5 | 17º21'42'' | 44º58'5''
3442 | 3442 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3442 | - | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 39280-000 | 38 3742-1853 | 00:20:0e:10:49:b1 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | - | 10.148.0.243 | 10.145.106.1 | Não | - | 17 | 21 | 18 | 44 | 57 | 57 | 17º21'18'' | 44º57'57''
3441c | 3441 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | A agendar | Lider | BURITIZEIRO | - | - | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 39280-000 | 38 3742-1326 | - | - | - | OS DUPLICADA COM 3106 | - | 10.145.107.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3460 | 3460 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | SES-SAAS-3460 | 2012-07-10 | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 - Bairro Santa Cruz | 39295-000 | 38 9921-8533 | 00:20:0e:10:49:9c | Fabricio Soares Campoilina | 2012-07-12 | - | 10.148.0.244 | 10.145.110.1 | Não | Técnico não possui o cabo de rede | 16 | 41 | 51 | 45 | 24 | 53 | 16º41'51'' | 45º24'53''
3459 | 3459 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3459 | 2012-06-27 | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 39270-000 | 38 3743-9993 | 00:20:0e:10:52:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | - | 10.148.0.245 | 10.145.111.1 | Não | tecnico não possui o cabo | 17 | 21 | 9 | 44 | 55 | 17 | 17º21'9'' | 44º55'17''
3456 | 3456 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3456 | 2012-06-22 | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 39250-000 | 38 3759-1226 | 00:20:0e:10:52:34 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | - | 10.148.0.246 | 10.145.112.1 | Não | Cliente sem pc disponível para colocar o cabo RJ45 | 17 | 53 | 15 | 44 | 34 | 59 | 17º53'15'' | 44º34'59''
3457 | 3457 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3457 | 2012-06-22 | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 39250-000 | 38 3759-1239 | 00:20:0E:10:52:BC | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | - | 10.148.0.247 | 10.145.113.1 | Não | Cabo não conectado. | 17 | 53 | 6 | 44 | 34 | 34 | 17º53'6'' | 44º34'34''
3458 | 3458 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3458 | 2012-07-05 | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 - Bairro Santa Terezinha | 39270-000 | 38 3743-9936 | 00:20:0E:10:52:57 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | 10.148.0.248 | 10.145.114.1 | Não | Não possui computador | 17 | 20 | 32 | 44 | 55 | 29 | 17º20'32'' | 44º55'29''
3461 | 3461 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3461 | 2012-07-05 | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 39270-000 | 38 3743-9909 | 00:20:0e:10:52:56 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | - | 10.148.0.249 | 10.145.109.1 | Não | Localidade não possui computador | 17 | 20 | 41 | 44 | 57 | 13 | 17º20'41'' | 44º57'13''
3462 | 3462 | 2012-05-09 | 2012-08-06 | Paralisado | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3462 | - | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 39270-000 | 38 3743-9936 | - | - | - | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar. | 10.148.0.236 | 10.145.108.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3470 | 3470 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3470 | 2012-06-28 | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 39270-000 | 38 3743-9994 | 00:20:0e:10:52:80 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | - | 10.148.0.234 | 10.145.115.1 | Não | Técnico não tem cabo disponível. | 17 | 21 | 8 | 44 | 55 | 19 | 17º21'8'' | 44º55'19''
3469 | 3469 | 2012-05-11 | 2012-09-14 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3469 | 2012-05-27 | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 39270-000 | 38 3743-9937 | 00:20:0e:10:53:a5 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-21 | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos - Resolvido Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço de | 10.148.3.170 | 10.145.116.1 | Sim | conectado no computador do cliente | 17 | 20 | 35 | 44 | 56 | 22 | 17º20'35'' | 44º56'22''
3468 | 3468 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3468 | 2012-06-27 | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 - Bairro Nova Pirapora | 39270-000 | 38 3743-9935 | 00:20:0e:10:52:1a | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | - | 10.148.0.235 | 10.145.117.1 | Não | técnico naõ possui o cabo | 17 | 20 | 16 | 44 | 55 | 8 | 17º20'16'' | 44º55'8''
3467 | 3467 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3467 | 2012-06-21 | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 39270-000 | 38 3743-9939 | 00:20:0e:10:52:bc | Fabricio Campolina | 2012-06-22 | - | 10.148.0.233 | 10.145.118.1 | Não | O técnico informou que não deixará o cabo. | 17 | 18 | 53 | 44 | 54 | 13 | 17º18'53'' | 44º54'13''
3464 | 3464 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3464 | 2012-06-27 | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 39270-000 | 38 3743-9987 | 00:20:0e:10:52:c9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-27 | - | 10.148.0.232 | 10.145.119.1 | Não | Não Possui computador para conexão do cabo. | 17 | 21 | 45 | 44 | 56 | 37 | 17º21'45'' | 44º56'37''
3465 | 3465 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3465 | 2012-06-29 | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 39270-000 | 38 3743-9908 | 00:20:0e:10:48:bd | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-29 | - | 10.148.0.250 | 10.145.120.1 | Não | cabo muito curto para utilizar na localidade | 17 | 19 | 29 | 44 | 55 | 18 | 17º19'29'' | 44º55'18''
3466 | 3466 | 2012-05-11 | 2012-08-09 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3466 | 2012-06-29 | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 39270-000 | 38 3743-9940 | 00:20:0e:10:52:0c | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. | 10.148.1.40 | 10.145.121.1 | Não | - | 17 | 20 | 53 | 44 | 55 | 6 | 17º20'53'' | 44º55'6''
3463 | 3463 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3463 | 2012-07-03 | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 39270-000 | 38 3743-9996 | 00:20:0e:10:52:af | Alexandre Pascoal | 2012-07-06 | - | 10.148.0.251 | 10.145.122.1 | Não | Não há PC disponível. | 17 | 20 | 3 | 44 | 56 | 6 | 17º20'3'' | 44º56'6''
3501 | 3501 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3501 | 2012-06-27 | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 36213-000 | 32 3353-2448 | 00:20:0e:10:52:0b | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-27 | - | 10.148.1.35 | 10.145.123.1 | Não | O cliente já possui internet. Não há possibilidade de manter o cabo RJ45 na localidade. | 19 | 56 | 4 | 43 | 56 | 13 | 19º56'4'' | 43º56'13''
3487 | 3487 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3487 | 2012-09-11 | Andreza Hirle da Silva | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 - Esperança | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0E:10:55:05 | Igor Roberto | 2012-12-12 | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410. | 10.148.4.104 | 10.145.124.1 | Sim | Não tem computador; | 17 | 51 | 22 | 42 | 4 | 54 | 17º51'22'' | 42º4'54''
3488 | 3488 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3488 | 2012-09-11 | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0E:10:59:68 | Jair de Oliveira | 41330 | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone. | 10.148.5.77 | 10.145.125.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 17 | 56 | 35 | 42 | 11 | 40 | 17º56'35'' | 42º11'40''
3489 | 3489 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3489 | 2012-09-11 | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:59:46 | Jair de Oliveira | 41327 | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios. | 10.148.5.72 | 10.145.126.1 | Sim | Modem. | 17 | 47 | 53 | 41 | 58 | 13 | 17º47'53'' | 41º58'13''
3513 | 3513 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | SES-MAAS-3513 | 2012-08-20 | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 37305-000 | 32 3338-1036 | 00:20:0e:10:56:2f | Diego Lemos Carriom | 2012-12-10 | 27/6 - Cliente notificado. | 10.148.4.52 | 10.145.127.1 | Não | Cabo não possui o comprimento correto | 21 | 30 | 2 | 44 | 20 | 1 | 21º30'2'' | 44º20'1''
3512 | 3512 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3512 | 2012-06-29 | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0E:10:52:01 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-29 | - | 10.148.1.42 | 10.145.128.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 20 | 54 | 43 | 44 | 4 | 13 | 20º54'43'' | 44º4'13''
3502 | 3502 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3502 | 2012-06-29 | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 36213-000 | 32 3353-2449 | 00:20:0E:10:52:6D | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-29 | - | 10.148.1.43 | 10.145.129.1 | Não | - | 21 | 7 | 2 | 44 | 1 | 4 | 21º7'2'' | 44º1'4''
3503 | 3503 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3503 | 2012-05-24 | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 35490-000 | 31 3751-1761 | 00:20:0e:10:4c:31 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-24 | - | 10.148.1.4 | 10.145.130.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo RJ 45. | 20 | 40 | 5 | 44 | 3 | 58 | 20º40'5'' | 44º3'58''
3504 | 3504 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3504 | 2012-06-18 | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 35490-000 | 31 3751-2025 | 00:20:0e:10:52:72 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-19 | - | 10.148.1.21 | 10.145.131.1 | Não | - | 20 | 39 | 57 | 44 | 4 | 3 | 20º39'57'' | 44º4'3''
3505 | 3505 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3505 | 2012-06-18 | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 35490-000 | 31 3751-1956 | 00:20:0e:10:52:d0 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-19 | - | 10.148.1.22 | 10.145.132.1 | Não | - | 20 | 41 | 8 | 44 | 3 | 9 | 20º41'8'' | 44º3'9''
3506 | 3506 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3506 | 2012-10-15 | Claudiana Ferreira de Sousa / Dali | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 - Bairro Setor Norte | 38300-172 | 34 3271-8235 | 00:20:0e:10:54:a9 | Arnaldo Kleon Almeida | 2012-11-09 | 27/08/2012 13:30:26 Fernando La Rocca Junior De acordo com etapa abaixo, solicitação corrigida. Solicitação Enviada a Operadora Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 10.148.3.139 | 10.145.133.1 | Não | não existe computador para conectar ao modem | 18 | 57 | 50 | 49 | 27 | 57 | 18º57'50'' | 49º27'57''
3507c | 3507 | 2012-05-15 | 2012-08-03 | Agendado | Lider | IBITURUNA | - | 2012-09-17 | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 37223-000 | 35 3844-1233 | - | - | - | 30/11/2012 14:59:55 Ivan Santos Solicitação Cancelada 25/6 - Contato corrigido. | - | 10.145.134.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3508 | 3508 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Aceito | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3508 | 2012-05-22 | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0e:10:4a:53 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | - | 10.148.1.1 | 10.145.135.1 | Não | - | 20 | 55 | 1 | 44 | 4 | 45 | 20º55'1'' | 44º4'45''
3509 | 3509 | 2012-05-15 | 2012-07-27 | Agendado | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3509 | 2012-07-20 | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 - Bairro Centro | 36345-000 | 32 3363-1512 | 00:20:0e:10:4f:96 | Ed Carlos Carvalho | - | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício | 10.148.1.113 | 10.145.136.1 | Não | O local está em obras. Obs.: Técnico da Líder informou que não é possível o modem permanecer ligado devido a falta de estrutura de energia no local. | 20 | 55 | 2 | 44 | 4 | 14 | 20º55'2'' | 44º4'14''
3510 | 3510 | 2012-05-15 | 2012-10-14 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3510 | 2012-10-15 | Dilvanir Daniel Urzedo | RUA 26 C entre 13 e 15 - Centro | 38300-080 | 34 3271-8259 / 34 91 | 00:20:0E:10:54:B0 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 | 04/09/2012 13:46:25 Ivan Santos Resolvida. 34 9123 4830 Solicitação Corrigida Cliente não está ciente. | 10.148.3.109 | 10.145.137.1 | Sim | Com a responsável. | 18 | 58 | 21 | 49 | 27 | 39 | 18º58'21'' | 49º27'39''
3511c | 3511 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 38304-036 | 34 3268-0306 | - | - | - | Contato telefônico errado. | - | 10.145.138.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3516 | 3516 | 2012-05-15 | 2012-07-09 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3516 | 2012-05-30 | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 38360-000 | 34 3263-1656 | 00:20:0e:10:51:ee | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-31 | Contato telefônico errado. | 10.148.1.5 | 10.145.139.1 | Não | O técnico não vai deixar o cabo RJ 45 porque o PD do Cliente já possui uma conexão Ethernet ativa. | 18 | 41 | 1 | 49 | 34 | 42 | 18º41'1'' | 49º34'42''
3515 | 3515 | 2012-05-15 | 2012-07-04 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3515 | 2012-08-31 | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | 38360-000 | (34)3263-0343 - (34) | 00:20:0e:10:4f:5f | André da Silva Braz | 2012-08-31 | 25/6 - Contato corrigido. | 10.148.2.110 | 10.145.140.1 | Não | O técnico não possui o cabo RJ45 | 18 | 40 | 59 | 49 | 33 | 55 | 18º40'59'' | 49º33'55''
3514 | 3514 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | Aceito | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | SES-MAAS-3514 | 2012-08-20 | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 37305-000 | 32 3338-1255 | 00:20:0E:10:53:F9 | Diego Lemos | 2012-12-07 | 27/6 - Cliente ciente. | 10.148.4.47 | 10.145.141.1 | Sim | Não vai deixar. | 21 | 42 | 50 | 44 | 20 | 13 | 21º42'50'' | 44º20'13''
3490 | 3490 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3490 | 2012-09-11 | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:57:a3 | Jair de Oliveira | 41325 | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone. | 10.148.5.67 | 10.145.142.1 | Sim | Modem. | 17 | 49 | 85 | 42 | 13 | 70 | 17º49'85'' | 42º13'70''
3491 | 3491 | 2012-05-15 | 2012-08-12 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO- 3491 | 2012-09-17 | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 36212-000 | 32 3351-1302 | 00:20:0e:10:54:e0 | Diego Lemos | 2012-12-12 | 4/7 - Cliente ciente. | 10.148.4.109 | 10.145.143.1 | Sim | Nao tem computador. | 21 | 11 | 15 | 43 | 85 | 32 | 21º11'15'' | 43º85'32''
3492 | 3492 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3492 | 2012-05-23 | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 - Bairro Jardim Bandeirantes | 36212-000 | 32 3351-1813 | 00:20:0e:10:49:a4 | Flavio Soares Fam | 2012-05-25 | - | 10.148.0.253 | 10.145.144.1 | Não | A localidade não possui computador para conectar o cabo RJ 45. O Técnico vai deixar o cabo com um responsável. | 21 | 11 | 59 | 43 | 58 | 20 | 21º11'59'' | 43º58'20''
3493 | 3493 | 2012-05-15 | 2012-08-17 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3493 | 2012-08-21 | Lilian Leticia de Moura Malta | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 36212-000 | 32 3351-1288 | 00:20:0e:10:54:c3 | Diego Melo | 2012-12-14 | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 4/7 - Contato disponível. | 10.148.4.64 | 10.145.145.1 | Não | Cabo não possui comprimento correto | 21 | 11 | 20 | 43 | 58 | 13 | 21º11'20'' | 43º58'13''
3494 | 3494 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3494 | 2012-05-28 | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 36212-000 | 32 3351-1789 | 00:20:0e:10:45:49 | Flávio Soares Fam | 2012-05-28 | - | 10.148.1.3 | 10.145.146.1 | Não | A localidade não possui computador. | 21 | 11 | 59 | 43 | 59 | 28 | 21º11'59'' | 43º59'28''
3495 | 3495 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3495 | 2012-05-30 | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 - Bairro Jardim Europa | 36212-000 | 32 3351-1902 | 00:20:0e:10:48:c3 | Flávio Soares Fam | 2012-05-31 | - | 10.148.0.252 | 10.145.147.1 | Não | - | 21 | 9 | 58 | 43 | 58 | 15 | 21º9'58'' | 43º58'15''
3496 | 3496 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-3496 | 2012-05-28 | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 36360-000 | 32 3375-1345 | 00:20:0E:10:48:E4 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-28 | - | 10.148.0.254 | 10.145.148.1 | Não | - | 21 | 7 | 49 | 44 | 28 | 38 | 21º7'49'' | 44º28'38''
3497 | 3497 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3497 | 2012-06-26 | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:66 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | - | 10.148.1.32 | 10.145.149.1 | Não | - | 20 | 55 | 44 | 44 | 5 | 8 | 20º55'44'' | 44º5'8''
3498 | 3498 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3498 | 2012-06-26 | Kelly Aparecida Maximiano Couto / Joelma | Largo Gonçalves Lara, 17 | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:67 | Walter Leandro Arcanjo | 2012-06-27 | Telefone para contato atualizado. | 10.148.1.33 | 10.145.150.1 | Não | - | 20 | 55 | 44 | 44 | 5 | 8 | 20º55'44'' | 44º5'8''
3499 | 3499 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | Aceito | Vodanet | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-3499 | 2012-07-04 | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 35494-000 | 31 3763-1592 | 00:20:0e:10:48:e8 | Walter Leandro | 2012-07-06 | - | 10.148.1.61 | 10.145.151.1 | Não | O computador já possui internet. | 19 | 17 | 35 | 43 | 10 | 34 | 19º17'35'' | 43º10'34''
3500 | 3500 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3500 | 2012-06-27 | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 36213-000 | 32 3353-1374 | 00:20:0e:10:52:a6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | - | 10.148.1.34 | 10.145.152.1 | Não | Localidade não possui computador para ser utilizado com o modem | 21 | 6 | 34 | 44 | 1 | 59 | 21º6'34'' | 44º1'59''
3476 | 3476 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3476 | 2012-07-04 | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 39270-000 | 38 3743-9997 | 00:20:0e:10:52:a9 | Alexandre Pascoal | 2012-07-04 | - | 10.148.1.55 | 10.145.153.1 | Não | - | 17 | 19 | 51 | 44 | 56 | 17 | 17º19'51'' | 44º56'17''
3477 | 3477 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | PONTO CHIQUE | SES-POUE-3477 | 2012-07-05 | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 39328-000 | 38 3624-9136 | 00:20:0e:10:51:cc | Fabricio Campolina | 2012-07-05 | - | 10.148.1.60 | 10.145.154.1 | Não | O técnico informa que não tem o cabo RJ45 disponível. | 16 | 37 | 44 | 45 | 3 | 44 | 16º37'44'' | 45º3'44''
3486 | 3486 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Paralisado | Lider | MALACACHETA | - | - | Beyliane Camargos Meira | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma . | - | 10.145.156.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3478 | 3478 | 2012-05-15 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | SES-SAAS-3478 | 2012-09-17 | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 39295-000 | 38 9938-9304 | 00:20:0e:10:55:70 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-19 | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. Cliente não está ciente. | 10.148.4.170 | 10.145.155.1 | Sim | Ligado ao computador. | 16 | 41 | 32 | 45 | 24 | 49 | 16º41'32'' | 45º24'49''
3485 | 3485 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3485 | 2012-06-29 | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:51:fb | Marcos Paulo | 2012-06-29 | - | 10.148.1.37 | 10.145.157.1 | Não | - | 17 | 50 | 37 | 42 | 4 | 37 | 17º50'37'' | 42º4'37''
3479 | 3479 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | VÁRZEA DA PALMA | SES-VAMA-3479 | 2012-07-05 | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 39260-000 | 38 3731-4767 | 00:20:0e:10:52:15 | Alexandre Pascoal | 2012-07-05 | - | 10.148.1.62 | 10.145.158.1 | Não | Não há computador disponível. | 17 | 35 | 55 | 44 | 43 | 40 | 17º35'55'' | 44º43'40''
3480 | 3480 | 2012-05-15 | 2012-10-05 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3480 | 2012-10-31 | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 39818-000 | 33 3534-1288 | 00:20:0e:10:56:7b | Victor Higo Fonseca | 41333 | 27/08/2012 11:24:00 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente | 10.148.5.95 | 10.145.159.1 | Não | Não tem terminal. | 17 | 4 | 42 | 41 | 29 | 67 | 17º4'42'' | 41º29'67''
3481 | 3481 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3481 | 2012-09-25 | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 39818-000 | 33 3534-2039 | 00:20:0E:10:59:56 | Victor Hugo Fonseca | 41334 | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista | 10.148.5.102 | 10.145.160.1 | Sim | Modem. | 17 | 4 | 38 | 41 | 28 | 37 | 17º4'38'' | 41º28'37''
3482 | 3482 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3482 | 2012-10-31 | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 39818-000 | 33 3534-2040 | 00:20:0e:10:59:30 | Victor Hugo Fonseca | 41333 | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone. | 10.148.5.94 | 10.145.161.1 | Não | Não possui computador | 17 | 4 | 48 | 41 | 29 | 23 | 17º4'48'' | 41º29'23''
3483 | 3483 | 2012-05-15 | 2012-10-23 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3483 | 2012-11-19 | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 39818-000 | 3384248389 | 00:20:0e:10:59:5b | Victor Hugo Fonseca | 41373 | 23/10/2012 11:39:11 Ivan Santos Deve Ser instalado no Posto de Saúde Encachoeirado de Padre Paraíso, ligar na Secretaria para agendamento. 33 8428 0980 PSF Encachoeirado 33 8436 2811 Enfermeira Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 09:57:26 | 10.148.5.107 | 10.145.162.1 | Não | Não há terminal próximo. | 17 | 4 | 15 | 41 | 36 | 3 | 17º4'15'' | 41º36'3''
3484 | 3484 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3484 | 2012-06-27 | Marcelo Batista dos Santos / Milton Tavares / | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 39818-000 | 33 3534-1028 | 00:20:0e:10:52:75 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | - | 10.148.1.28 | 10.145.163.1 | Não | - | 17 | 4 | 21 | 41 | 29 | 3 | 17º4'21'' | 41º29'3''
3552 | 3552 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | Aceito | Vodanet | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3552 | 2012-12-19 | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 36309-024 | 32 3373 1973 | 00:20:0e:10:57:e3 | Walter Leandro | 41290 | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44 | 10.148.4.233 | 10.145.164.1 | Não | Não possui computador | 21 | 8 | 8 | 44 | 15 | 42 | 21º8'8'' | 44º15'42''
3549 | 3549 | 2012-05-18 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3549 | 2012-10-15 | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 36309-352 | 32 3372 3843 | 00:20:0E:10:55:32 | Sidnei de Paula Silva | 2012-12-18 | 31/08/2012 13:54:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:35:52 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao f | 10.148.4.146 | 10.145.165.1 | Não | Não há terminal na localidade. | 21 | 8 | 43 | 44 | 16 | 52 | 21º8'43'' | 44º16'52''
3548 | 3548 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3548 | 2012-06-15 | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 36309-352 | 32 3372-3843 | 00:20:0e:10:4a:36 | Flavio Soares Fam | 2012-06-18 | - | 10.148.1.10 | 10.145.166.1 | Não | Sem infra-estrutura para conexão. | 21 | 8 | 28 | 44 | 16 | 29 | 21º8'28'' | 44º16'29''
3546 | 3546 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3546 | 2012-06-15 | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 36307-458 | 32 3372-8747 | 00:20:0e:10:4c:59 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-18 | - | 10.148.1.19 | 10.145.167.1 | Não | cabo muito curto pra instalação | 22 | 8 | 30 | 44 | 15 | 27 | 22º8'30'' | 44º15'27''
3530 | 3530 | 2012-05-18 | 2012-09-25 | Aceito | Lider | NAZARENO | SES-NANO-3530 | 2012-10-29 | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Josenato Guimarães n°14 Bairro do Rosário | 36370-000 | 35 3842-1916 | 00:20:0e:10:54:c7 | Diego Lemos Garrion | 2012-12-21 | 02/10/2012 11:27:07 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/09/2012 14:38:15 Hernan Martins Alves Mudou para Rua Josenato Guimarães n°14 no Bairro do Rosário. Ativação Agendada 17/08/2012 14:12:16 Ivan San | 10.148.4.205 | 10.145.168.1 | Não | Não possui comprimento correto | 21 | 12 | 58 | 44 | 37 | 23 | 21º12'58'' | 44º37'23''
3531 | 3531 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3531 | 2012-06-13 | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 36227-000 | 32 3335-1233 | 00:20:0e:10:49:a3 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | - | 10.148.1.14 | 10.145.169.1 | Não | cabo curto para instalação | 21 | 28 | 4 | 44 | 11 | 38 | 21º28'4'' | 44º11'38''
3532 | 3532 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3532 | 2012-06-13 | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 36227-000 | 32 3335-1656 | 00:20:0e:10:48:71 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | - | 10.148.1.11 | 10.145.170.1 | Não | cabo muito curto para conectar | 21 | 27 | 42 | 44 | 9 | 45 | 21º27'42'' | 44º9'45''
3539 | 3539 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3539 | 2012-06-22 | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 36335-000 | 32 3356-1172 | 00:20:0e:10:52:61 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | - | 10.148.1.26 | 10.145.171.1 | Não | - | 21 | 1 | 44 | 44 | 19 | 37 | 21º1'44'' | 44º19'37''
3538 | 3538 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3538 | 2012-06-15 | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 36340-000 | 32 3354-1757 | 00:20:0e:10:52:bf | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-15 | - | 10.148.1.15 | 10.145.172.1 | Não | Sem infra-estrutura para conexão | 20 | 55 | 13 | 44 | 14 | 7 | 20º55'13'' | 44º14'7''
3537 | 3537 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3537 | 2012-08-21 | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 36340-000 | 32 3354-1657 | 00:20:0E:10:4C:A3 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 | - | 10.148.1.119 | 10.145.173.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 55 | 18 | 44 | 14 | 23 | 20º55'18'' | 44º14'23''
3536 | 3536 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3536 | 2012-07-17 | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 36320-000 | 32 3353-6460 | 00:20:0E:10:51:E5 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. | 10.148.1.48 | 10.145.174.1 | Não | - | 21 | 3 | 32 | 44 | 4 | 43 | 21º3'32'' | 44º4'43''
3535 | 3535 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3535 | 2012-07-10 | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 - Bairro Pinheiro Chagas | 36320-000 | 32 3353-6280 | 00:20:0e:10:52:cd | Warley Gonçalves | 2012-07-11 | - | 10.148.1.47 | 10.145.175.1 | Não | - | 21 | 3 | 4 | 44 | 5 | 42 | 21º3'4'' | 44º5'42''
3534 | 3534 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3534 | 2012-06-27 | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 36320-000 | 32 3353-6399 | 00:20:0e:10:52:63 | Leonardo Batista de Araujo | 2012-06-27 | - | 10.148.1.29 | 10.145.176.1 | Não | Não puossui o cabo para conexão. | 21 | 3 | 25 | 44 | 4 | 45 | 21º3'25'' | 44º4'45''
3533 | 3533 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3533 | 2012-06-13 | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 - Bairro Jardim | 36227-000 | 32 3335-1395 | 00:20:0e:10:48:89 | Flavio Soares Fam | 2012-06-14 | - | 10.148.1.17 | 10.145.177.1 | Não | O cliente não possui computador. | 21 | 28 | 9 | 44 | 11 | 36 | 21º28'9'' | 44º11'36''
3540 | 3540 | 2012-05-18 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3540 | 2012-08-09 | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 36335-000 | 32 3356-1177 | 00:20:0e:10:4f:48 | Antonio Gonçalves | 2012-08-09 | Cliente notificado por ofício. | 10.148.2.20 | 10.145.178.1 | Não | - | 21 | 1 | 30 | 44 | 19 | 20 | 21º1'30'' | 44º19'20''
3541 | 3541 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | Aceito | Lider | SANTA CRUZ DE MINAS | SES-SAAS-3541 | 2012-09-17 | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 36328-000 | 32 3373-5837 | 00:20:0E:10:55:1D | Diego Lemos | 2012-12-18 | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde . | 10.148.4.145 | 10.145.179.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 7 | 4 | 44 | 13 | 14 | 21º7'4'' | 44º13'14''
3542 | 3542 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3542 | 2012-06-19 | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 36300-382 | 32 3379-2716 | 00:20:0e:10:4a:2a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-19 | - | 10.148.1.18 | 10.145.180.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 21 | 7 | 37 | 44 | 15 | 27 | 21º7'37'' | 44º15'27''
3543 | 3543 | 2012-05-18 | 2012-08-21 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3543 | 2012-08-21 | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 36300-258 | 32 3373-2543 | 00:20:0e:10:55:28 | Joao Marcelo | 2012-08-23 | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca | 10.148.2.91 | 10.145.181.1 | Sim | - | 21 | 7 | 48 | 44 | 16 | 1 | 21º7'48'' | 44º16'1''
3520 | 3520 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3520 | 2012-10-15 | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 38307-386 | 34 3268-9090 | 00:20:0e:10:54:51 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-30 | 23/08/2012 14:41:49 Ivan Santos Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:12 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção 25/05/201 | 10.148.3.103 | 10.145.183.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 58 | 56 | 49 | 29 | 26 | 18º58'56'' | 49º29'26''
3523 | 3523 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3523 | 2012-10-15 | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 38304-036 | 34 3269-4573 | 00:20:0e:10:54:87 | - | 2012-11-09 | 23/08/2012 14:50:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:38 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 10.148.3.130 | 10.145.184.1 | Sim | - | 18 | 59 | 2 | 49 | 26 | 47 | 18º59'2'' | 49º26'47''
3522 | 3522 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3522 | 2012-10-15 | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 38302-236 | 34 3268-9400 | 00:20:0E:10:54:84 | Arnaldo Kleon | 2012-10-29 | 23/08/2012 14:53:08 Fernando La Rocca Junior Analisado - GCR. Solicitação Enviada a Operadora 23/08/2012 14:49:41 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:24 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e co | 10.148.3.91 | 10.145.185.1 | Não | - | 18 | 58 | 31 | 49 | 35 | 7 | 18º58'31'' | 49º35'7''
3524 | 3524 | 2012-05-18 | 2012-10-31 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3524 | 2012-10-15 | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Suiça s/n.º | 38304-202 | 34 3268-0300 | 00:20:0E:10:54:BA | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-09 | 23/08/2012 14:48:26 Ivan Santos Endereço antigo: Rua Izaias Candido de Freitas, 539 Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:15:51 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ati | 10.148.3.125 | 10.145.186.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 59 | 33 | 49 | 26 | 47 | 18º59'33'' | 49º26'47''
3525 | 3525 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3525 | 2012-10-15 | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 38305-226 | 34 3269-6599 | 00:20:0e:10:54:54 | - | 2012-10-30 | 23/08/2012 14:51:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:00 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 10.148.3.100 | 10.145.187.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 19 | 0 | 20 | 49 | 28 | 56 | 19º0'20'' | 49º28'56''
3526 | 3526 | 2012-05-18 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | ITUIUTABA | SES-ITBA-3526 | 2012-10-15 | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 - Bairro Tupã | 38304-406 | 34 3262-1932 | 00:20:0E:10:54:65 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-31 | 23/08/2012 14:51:49 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 25/05/2012 15:16:15 Maria da Graças Domingos GCR: Verificar pendencia abaixo e corrigir no portal, para dar continuidade no processo de ativação do acesso. Aguardando Correção | 10.148.3.106 | 10.145.188.1 | Sim | Junto com o modem. | 18 | 59 | 58 | 49 | 27 | 17 | 18º59'58'' | 49º27'17''
3527 | 3527 | 2012-05-18 | 2012-08-04 | Aceito | Lider | GURINHATÃ | SES-GUTA-3527 | 2012-09-26 | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 38310-000 | 34 3264-8133 | 00:20:0E:10:54:95 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-12 | 27/06 - Endereço confirmado | 10.148.3.147 | 10.145.189.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 55 | 54 | 49 | 50 | 54 | 18º55'54'' | 49º50'54''
3528 | 3528 | 2012-05-18 | 2013-06-14 | A agendar | Lider | GURINHATÃ | - | - | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 38310-000 | 34 3264-1010 | - | - | - | 07/05/2013 09:31:56 Ivan Santos Atualizado. Pendência Vistoria Resolvida Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena. | - | 10.145.190.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3529 | 3529 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Paralisado | Lider | NAZARENO | - | - | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 36370-000 | 35 3842-1296 | - | - | - | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012 | - | 10.145.191.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3545 | 3545 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3545 | 2012-06-20 | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 36305-186 | 32 3372-7420 | 00:20:0e:10:49:98 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | - | 10.148.1.23 | 10.145.182.1 | Não | Não possui infraestrutura para conexão. | 21 | 8 | 6 | 44 | 13 | 56 | 21º8'6'' | 44º13'56''
3565 | 3565 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | PASSA VINTE | SES-PATE-3565 | 2012-07-05 | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 37330000 | 32 3295-1118 | 00:20:0e:10:51:fd | Marco Aurélio | 2012-07-05 | - | 10.148.1.51 | 10.145.192.1 | Não | - | 22 | 12 | 29 | 44 | 14 | 0 | 22º12'29'' | 44º14'0''
3564 | 3564 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3564 | 2012-06-05 | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 35669-000 | 37 3274-1203 | 00:20:0e:10:52:ac | Leonardo Batista | 2012-06-11 | - | 10.148.1.9 | 10.145.193.1 | Não | - | 19 | 27 | 3 | 44 | 44 | 52 | 19º27'3'' | 44º44'52''
3563 | 3563 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | PALMÓPOLIS | SES-PAIS-3563 | 2013-01-22 | Everton Machado | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | 39945-000 | (33)3744-9444 | 00:20:0e:10:58:cd | Jair de Oliveira | 41332 | 24/08/2012 14:02:41 Ivan Santos Resolvida. 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação. | 10.148.5.83 | 10.145.194.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 44 | 33 | 40 | 25 | 59 | 16º44'33'' | 40º25'59''
3562 | 3562 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | PAIVA | SES-PAVA-3562 | 2012-08-14 | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 36195-000 | 32 3364-1209 | 00:20:0e:10:4f:7a | - | 2012-08-16 | - | 10.148.2.43 | 10.145.195.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 21 | 17 | 20 | 43 | 24 | 55 | 21º17'20'' | 43º24'55''
3561 | 3561 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | PAI PEDRO | SES-PARO-3561 | 2012-08-17 | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 39517-000 | 38 3831 8101 | 00:20:0E:10:52:04 | Alexabdre Pascal Da silva | 2012-08-17 |  | 10.148.2.87 | 10.145.196.1 | Não | Não Tem.. | 15 | 31 | 49 | 43 | 4 | 10 | 15º31'49'' | 43º4'10''
3559 | 3559 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | OLHOS-D'ÁGUA | SES-OLUA-3559 | 2012-09-05 | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | 39398000 | (38) 32517131 | 00:20:0e:10:4c:48 | Jedison Alves | 2012-09-05 |  | 10.148.2.126 | 10.145.197.1 | Não | Não possui cabo | 17 | 24 | 18 | 43 | 34 | 17 | 17º24'18'' | 43º34'17''
3558 | 3558 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | Aceito | Lider | NACIP RAYDAN | SES-NAAN-3558 | 2012-08-14 | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | 39718000 | (33)3294-1353 | 00:20:0e:10:4c:e3 | Marcos Paulo | 2012-08-14 |  | 10.148.2.46 | 10.145.198.1 | Não | - | 18 | 27 | 28 | 42 | 15 | 0 | 18º27'28'' | 42º15'0''
3557 | 3557 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | MONTEZUMA | SES-MOMA-3557 | 2012-06-28 | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 - Bairro Nossa Senhora Santana | 39547-000 | 38 3825-1241 | 00:20:0e:10:52:4b | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-28 | - | 10.148.1.38 | 10.145.199.1 | Não | O técnico informa que não vai deixar o cabo RJ45 na localidade. | 15 | 10 | 3 | 42 | 30 | 10 | 15º10'3'' | 42º30'10''
3555 | 3555 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | MATO VERDE | SES-MADE-3555 | 2012-06-25 | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 39527-000 | 38 3813-1249 | 00:20:0e:10:52:aa | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-26 | - | 10.148.1.25 | 10.145.200.1 | Não | O técnico informa que não manterá o cabo RJ45 no cliente. | 15 | 24 | 4 | 42 | 52 | 3 | 15º24'4'' | 42º52'3''
3554 | 3554 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | MATHIAS LOBATO | SES-MATO-3554 | 2012-07-09 | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 35110-000 | 33 3284-1488 | 00:20:0e:10:52:32 | Marcos Paulo | 2012-07-11 | - | 10.148.1.16 | 10.145.201.1 | Não | Cliente tem acesso a internet. | 18 | 34 | 27 | 41 | 54 | 54 | 18º34'27'' | 41º54'54''
3580 | 3580 | 2012-05-23 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | POTÉ | SES-POTE-3580 | 2012-08-01 | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 39827-000 | 33 3525-1287 | 00:20:0e:10:52:23 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 | 9/7 - Endereço corrigido. | 10.148.1.120 | 10.145.202.1 | Não | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão | 17 | 48 | 10 | 41 | 47 | 7 | 17º48'10'' | 41º47'7''
3579 | 3579 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PLANURA | SES-PLRA-3579 | 2012-08-01 | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 38220-000 | 34 3427-7034 | 00:20:0e:10:4c:52 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 | - | 10.148.1.139 | 10.145.203.1 | Não | Ligado ao computador da farmacia | 20 | 8 | 11 | 48 | 42 | 30 | 20º8'11'' | 48º42'30''
3569 | 3569 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-3569 | 2012-06-28 | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 36544-000 | 32 3537-1248 | 00:20:0e:10:52:bd | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-28 | - | 10.148.1.36 | 10.145.204.1 | Não | O técnico não vai manter o cabo RJ45 na localidade. Sem PC Disponível. (MODEM LIGADO EM UM NO BREAK) | 20 | 52 | 26 | 42 | 58 | 39 | 20º52'26'' | 42º58'39''
3570 | 3570 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PAULISTAS | SES-PAAS-3570 | 2012-08-01 | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 39765-000 | 33 3413-1185 | 00:20:0E:10:4A:7C | Fabio Passoni | 2012-08-01 | - | 10.148.1.215 | 10.145.205.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 25 | 49 | 42 | 52 | 0 | 18º25'49'' | 42º52'0''
3572 | 3572 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PEDRA DOURADA | SES-PEDA-3572 | 2012-06-05 | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 - Bairro Centro | 36847-000 | 32 3748-1012 | 00:20:0e:10:4a:51 | Flavio Soares Fam | 2012-06-06 | Outro numero pra contato (32)8405-9647 | 10.148.1.13 | 10.145.206.1 | Não | O técnico não tem nenhum cabo para deixar lá. O técnico tem apenas o dele, sendo assim impossível de deixar na localidade. | 20 | 49 | 47 | 42 | 9 | 59 | 20º49'47'' | 42º9'59''
3571 | 3571 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PEDRA BONITA | SES-PETA-3571 | 2012-07-18 | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 35364-000 | 31 3872 9102 | 00:20:0e:10:4c:f6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | - | 10.148.1.90 | 10.145.207.1 | Não | Localidade não possui tomadas suficientes para manter o modem e o computador ligados ao mesmo tempo. | 20 | 31 | 27 | 42 | 19 | 43 | 20º31'27'' | 42º19'43''
3573 | 3573 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Aceito | Lider | PEDRINÓPOLIS | SES-PEIS-3573 | 2012-06-29 | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 38178-000 | 34 3355-2014 | 00:20:0e:10:51:da | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | - | 10.148.1.39 | 10.145.208.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 19 | 13 | 56 | 47 | 28 | 17 | 19º13'56'' | 47º28'17''
3574 | 3574 | 2012-05-23 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | PIAU | SES-PIAU-3574 | 2012-08-29 | Marcela de Castro Lopes | Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. | 36157-000 | 32 3254-1335 | 00:20:0e:10:4a:d1 | André da Silva Braz | 2012-09-24 | 18/09/2012 10:25:56 Marcos Gonzaga Milagres Alterações realizadas. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 16:23:50 Hernan Martins Alves Mudou de endereço para a Praça Moacir Vales Lopes ? Bairro Centro s/n. Pendência Ativação 09/07 | 10.148.2.217 | 10.145.209.1 | Não | Não possui cabo | 21 | 30 | 26 | 43 | 19 | 3 | 21º30'26'' | 43º19'3''
3577c | 3577 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | Paralisado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | - | - | - | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : | - | 10.145.211.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3578 | 3578 | 2012-05-23 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | PIRAÚBA | SES-PIBA-3578 | 2012-08-08 | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 36170-000 | 32 3573-2292 | 00:20:0e:10:4c:e4 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 | - | 10.148.2.19 | 10.145.212.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 15 | 57 | 43 | 1 | 39 | 21º15'57'' | 43º1'39''
3576 | 3576 | 2012-05-23 | 2012-07-26 | Aceito | Vodanet | PIRANGUÇU | SES-PICU-3576 | 2012-09-05 | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 37511-000 | 35 3643-1534 | 00:20:0e:10:4a:93 | Walter Leandro | 2012-09-05 | - | 10.148.2.124 | 10.145.210.1 | Não | - | 22 | 52 | 40 | 45 | 49 | 43 | 22º52'40'' | 45º49'43''
3625 | 3625 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3625 | 2012-07-03 | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 36202-522 | 32 3339-2133 | 00:20:0E:10:52:AD | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-04 | - | 10.148.1.54 | 10.145.213.1 | Não | Local não possui Computador para conexão. | 21 | 12 | 4 | 43 | 46 | 10 | 21º12'4'' | 43º46'10''
3630 | 3630 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3630 | 2012-07-04 | Luís Fabiano Gouveia Araújo | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 36200-970 | 32 3393-7062 | 00:20:0e:10:51:c8 | André da Silva Braz | 2012-07-05 | - | 10.148.1.44 | 10.145.214.1 | Não | Técnico não possui o cabo de rede | 21 | 12 | 2 | 43 | 42 | 34 | 21º12'2'' | 43º42'34''
3626 | 3626 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3626 | 2012-08-07 | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 36205-286 | 32 3339-2125 | 00:20:0e:10:4d:00 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 | 27/6 - Cliente notificado. | 10.148.2.9 | 10.145.215.1 | Não | técnico não possui o cabo | 21 | 13 | 5 | 43 | 45 | 43 | 21º13'5'' | 43º45'43''
3627 | 3627 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3627 | 2012-07-12 | Valter Adriano Paulino de Campos | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 | 36200-010 | 32 3339-2085 | 00:20:0e:10:48:d3 | André Braz | 2012-07-17 | - | 10.148.1.70 | 10.145.216.1 | Não | O cabo ficará no cliente, porém não conectado a um PC. | 21 | 13 | 27 | 43 | 46 | 28 | 21º13'27'' | 43º46'28''
3629 | 3629 | 2012-05-28 | 2012-10-09 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3629 | 2012-11-23 | Domingos Sávio Silva Madeira | Rua Principal, s/n | 36206-700 | 32 3393-3023 | 00:20:0e:10:54:82 | Márcio Anônio | 2012-12-20 | 10/09/2012 10:35:07 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 13/06/2012 15:55:41 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correção 13/06/201 | 10.148.4.214 | 10.145.217.1 | Não | - | 21 | 17 | 8 | 43 | 40 | 3 | 21º17'8'' | 43º40'3''
3628 | 3628 | 2012-05-28 | 2012-10-03 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3628 | 2012-09-25 | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 36201-142 | 32 3339--2128 | 00:20:0E:10:4A:8D | Igor Roberto Jorge | 2012-09-27 | 27/08/2012 11:28:00 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 06/06/2012 08:30:29 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Aguardando Correç | 10.148.2.249 | 10.145.218.1 | Não | - | 21 | 15 | 27 | 43 | 48 | 25 | 21º15'27'' | 43º48'25''
3616 | 3616 | 2012-05-28 | 2012-09-25 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3616 | 2012-09-19 | Raphaella P. de Moura Nascimento | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 36205-336 | 32 9967-7751 / 32 88 | 00:20:0e:10:4a:dc | Igor Roberto Jorge | 2012-09-24 | 27/08/2012 11:29:52 Ivan Santos Resolvida. 32 8898-1981 Solicitação Corrigida 13/06/2012 14:43:44 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato para ativação só dá sinal de ocupado. Caso seja confirmado informar novo t | 10.148.2.205 | 10.145.219.1 | Não | O cabo não possui o tamanho correto para a localidade. | 21 | 13 | 12 | 43 | 45 | 9 | 21º13'12'' | 43º45'9''
3620 | 3620 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3620 | - | Letícia Ribeiro Sanglard | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 36200-000 | 32 3339-2111 | 00:20:0E:10:4C:F2 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 | Telefone só da sinal de ocupado | 10.148.1.135 | 10.145.221.1 | Não | Não tem PC disponível na localidade. | 21 | 12 | 9 | 43 | 45 | 4 | 21º12'9'' | 43º45'4''
3619 | 3619 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3619 | 2012-07-03 | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n - Bairro Grogotó | 36202-502 | 32 3339-2139 | 00:20:0E:10:52:09 | Davidson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 | - | 10.145.222.1 | 10.145.222.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 21 | 12 | 12 | 43 | 46 | 37 | 21º12'12'' | 43º46'37''
3632 | 3632 | 2012-05-28 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3632 | 2012-07-18 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua João Simões, s/n | 36206-200 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:72 | André da Silva Brás | 2012-07-18 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. | 10.148.1.93 | 10.145.223.1 | Não | Localidade não possui computador. | 12 | 16 | 49 | 43 | 46 | 32 | 12º16'49'' | 43º46'32''
3633 | 3633 | 2012-05-28 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3633 | 2012-07-19 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 36202-310 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:9d | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. | 10.148.1.96 | 10.145.224.1 | Não | Não tem computador na localidade. | 21 | 12 | 25 | 43 | 46 | 24 | 21º12'25'' | 43º46'24''
3634 | 3634 | 2012-05-28 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3634 | 2012-07-20 | Vania Abrantes /Luiz Fabiano/Flavia | Rua Maria das Graças Vidal, s/n - Distr. Margaridas | 36200-000 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:60 | André da Silva Braz | 2012-07-20 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . | 10.148.1.100 | 10.145.225.1 | Não | Localidade não possui computador | 21 | 10 | 33 | 43 | 44 | 58 | 21º10'33'' | 43º44'58''
3618 | 3618 | 2012-05-28 | 2012-09-11 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3618 | 2012-09-10 | Thanee Ap. de Almeida Cruz | Rua Basílio de Moraes s/n - Bairro Ipanema | 36205-526 | 32 3339-2129 | 00:20:0E:10:4B:00 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-19 | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO. | 10.148.2.192 | 10.145.226.1 | Não | Localidade não possui computador. | 21 | 13 | 35 | 43 | 44 | 43 | 21º13'35'' | 43º44'43''
3635 | 3635 | 2012-05-28 | 2012-08-24 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3635 | 2012-07-20 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 36209-000 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:33 | André da Silva Braz | 2012-07-24 | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito. | 10.148.1.102 | 10.145.227.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 17 | 28 | 43 | 58 | 57 | 21º17'28'' | 43º58'57''
3617 | 3617 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 36202-060 | 32 3339-2127 | - | - | - | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudanç | - | 10.145.228.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3621 | 3621 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3621 | 2012-07-24 | Anny Vianna | Rua Rufino José, s/n | 36200-000 | 32 3330-9106 | 00:20:0E:10:4D:09 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 | - | 10.148.1.116 | 10.145.229.1 | Não | Não há computador disponível no local. | 21 | 14 | 54 | 43 | 46 | 11 | 21º14'54'' | 43º46'11''
3622 | 3622 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3622 | 2012-07-10 | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 36204-634 | 32 3339-2138 | 00:20:0e:10:51:d0 | Alexandre Pascoal | 2012-07-24 | - | 10.148.1.63 | 10.145.230.1 | Sim | Com o cliente. | 21 | 11 | 56 | 43 | 45 | 33 | 21º11'56'' | 43º45'33''
3631 | 3631 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3631 | 2012-07-20 | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 36207-000 | 32 3393-8026 | 00:20:0E:10:4F:79 | Rodrigo Carlos | 2012-07-20 | - | 10.148.1.99 | 10.145.231.1 | Não | O técnico não está com o cabo de rede disponível. | 21 | 11 | 42 | 43 | 38 | 27 | 21º11'42'' | 43º38'27''
3623 | 3623 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3623 | 2012-07-20 | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 36202-801 | 32 3339-2110 | 00:20:0E:10:4c:37 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | - | 10.148.1.101 | 10.145.232.1 | Não | cabo muito curto | 21 | 11 | 57 | 43 | 47 | 53 | 21º11'57'' | 43º47'53''
3624 | 3624 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3624 | 2012-07-10 | Débora Cristina da Silva Nery Chaves | Praça Fortaleza, s/n | 36202-734 | 32 3339-2130 | 00:20:0e:10:48:a3 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | 2012-08-30 | - | 10.148.1.68 | 10.145.233.1 | Não | Sem computador para conexão. | 21 | 11 | 45 | 43 | 47 | 31 | 21º11'45'' | 43º47'31''
3614 | 3614 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3614 | 2012-07-12 | Gelsa Mara Martins Pimenta | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 36204-076 | 32 3339-2112 | 00:20:0e:10:48:dd | Marco Aurélio | 2012-07-12 | - | 10.148.1.69 | 10.145.234.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 12 | 24 | 43 | 45 | 52 | 21º12'24'' | 43º45'52''
3613 | 3613 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3613 | 2012-08-01 | Marcos Iran Dias | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 36202-508 | 32 3339-2113 | 00:20:0E:10:4F:3c | Marcio | 2012-08-13 | - | 10.148.4.151 | 10.145.235.1 | Não | - | 21 | 13 | 24 | 43 | 47 | 32 | 21º13'24'' | 43º47'32''
3612 | 3612 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3612 | 2012-07-09 | Danila Batista Dutra Camara | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 36200-680 | 32- 3339-2131 | 00:20:0e:10:49:d1 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 | - | 10.148.1.64 | 10.145.236.1 | Não | Não há computador disponível no local. | 21 | 14 | 54 | 43 | 46 | 11 | 21º14'54'' | 43º46'11''
3593 | 3593 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | SES-SATO-3593 | 2012-08-13 | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 39185-000 | 38 3546-1220 | 00:20:0E:10:4A:FA | Marcio Antonio | 2012-08-13 | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados | 10.148.2.30 | 10.145.237.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 21 | 26 | 43 | 37 | 8 | 20º21'26'' | 43º37'8''
3594 | 3594 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | SES-SARA-3594 | - | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | 39785-000 | (33)3293-1195/1187 | 00:20:0E:10:54:D9 | Valter Leandro | 2012-11-21 | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 10.148.3.180 | 10.145.238.1 | Sim | Não tem computador. | 18 | 19 | 28 | 42 | 8 | 36 | 18º19'28'' | 42º8'36''
3595 | 3595 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Vodanet | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | SES-SAHA-3595 | 2012-07-04 | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 35694-000 | 37 3275-1046 | 00:20:0E:10:4A:48 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-04 | - | 10.148.1.56 | 10.145.239.1 | Sim | ligado diretamente ao computador | 19 | 42 | 37 | 44 | 33 | 24 | 19º42'37'' | 44º33'24''
3596 | 3596 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SES-SARE-3596 | 2012-08-10 | Jorge Mauro Correa Gomes | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 37510-000 | 35 3645-1580 | 00:20:0E:10:4A:8B | Fabricio Campolina | 2012-08-10 | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada | 10.148.2.26 | 10.145.240.1 | Não | Conectado ao PC do cliente. | 22 | 19 | 45 | 45 | 31 | 31 | 22º19'45'' | 45º31'31''
3597 | 3597 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | SÃO PEDRO DOS FERROS | SES-SAOS-3597 | 2012-08-17 | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | 35360-000 | (33)3352-1785/1403 | 00:20:0E:10:4F:68 | Walter Leandro | 2012-09-11 | 28/06/2012 - Endereço corrigido. | 10.148.2.134 | 10.145.241.1 | Não | - | 20 | 10 | 13 | 42 | 31 | 26 | 20º10'13'' | 42º31'26''
3598 | 3598 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Vodanet | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | SES-SATO-3598 | 2012-07-03 | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 35815-000 | 31 3867-5205 | 00:20:0e:10:52:10 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-03 | - | 10.148.1.53 | 10.145.242.1 | Não | Tecnico sem cabo de rede | 19 | 17 | 34 | 43 | 10 | 34 | 19º17'34'' | 43º10'34''
3599 | 3599 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-3599 | 2012-07-06 | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 32450-000 | 31 3577-7790 / 7550 | 00:20:0e:10:49:e4 | Airton Gabriel do Nascimento | 2012-07-13 | - | 10.148.1.57 | 10.145.243.1 | Sim | Máquina do cliente | 20 | 2 | 6 | 44 | 8 | 32 | 20º2'6'' | 44º8'32''
3600 | 3600 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | SILVIANÓPOLIS | SES-SIIS-3600 | 2012-08-17 | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 37560-000 | 35 3451-1442 | 00:20:0e:10:4a:a6 | Walter Leandro | 2012-09-05 | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. | 10.148.2.121 | 10.145.244.1 | Não | O técnico não possui o cabo rj45. | 22 | 28 | 4 | 45 | 24 | 16 | 22º28'4'' | 45º24'16''
3601 | 3601 | 2012-05-28 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | TAPARUBA | SES-TABA-3601 | 2012-08-28 | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | 36953-000 | (33)3314-8122/8002 | 00:20:0E:10:58:74 | Marcos Antonio | 41367 | 01/10/2012 13:43:22 Ivan Santos Reforma Finalizada. Pendência Ativação Resolvida 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato | 10.148.5.208 | 10.145.245.1 | Sim | Não vai deixar, porem tem computador. | 19 | 45 | 54 | 41 | 36 | 56 | 19º45'54'' | 41º36'56''
3602 | 3602 | 2012-05-28 | 2013-02-28 | Aceito | Lider | TAQUARAÇU DE MINAS | SES-TAAS-3602 | 2012-07-10 | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 33980-000 | 31 3684-1226 | 00:20:0E:10:57:9A | André da Silva | 41387 | 28/02/2013 10:35:04 Ivan Santos Reforma finalizada. Pendência Ativação Resolvida 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a l | 10.148.1.79 | 10.145.246.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador. | 19 | 39 | 12 | 43 | 41 | 25 | 19º39'12'' | 43º41'25''
3603 | 3603 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | TARUMIRIM | SES-TAIM-3603 | 2012-09-12 | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | 35140-000 | (33)3233-1356/1539 | 00:20:0e:10:4f:b9 | Sidinei de Paula | 2012-09-13 | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado | 10.148.2.141 | 10.145.247.1 | Não | Localidade não possui computador. | 19 | 16 | 55 | 42 | 0 | 18 | 19º16'55'' | 42º0'18''
3604 | 3604 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | TURVOLÂNDIA | SES-TUIA-3604 | 2012-07-03 | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 37496-000 | 35 3242-1133 | 00:20:0E:10:52:70 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 | - | 10.148.1.49 | 10.145.248.1 | Não | Cabo curto. | 21 | 52 | 40 | 45 | 47 | 30 | 21º52'40'' | 45º47'30''
3581 | 3581 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | PRESIDENTE OLEGÁRIO | SES-PRIO-3581 | 2012-08-14 | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 38750-000 | 34 3811-2070 | 00:20:0E:10:4A:B9 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 | - | 10.148.2.49 | 10.145.250.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 25 | 10 | 46 | 25 | 12 | 18º25'10'' | 46º25'12''
3583 | 3583 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | REDUTO | SES-RETO-3583 | 2012-07-20 | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 36920-000 | 33 3378-4133 | 00:20:0e:10:4f:73 | - | 2012-07-20 | - | 10.148.1.91 | 10.145.251.1 | Não | cabo muito curo para localidade | 20 | 14 | 39 | 41 | 59 | 5 | 20º14'39'' | 41º59'5''
3584 | 3584 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Vodanet | RIO DOCE | SES-RICE-3584 | 2012-07-11 | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 35442-000 | 31 3883-5288 | 00:20:0e:10:51:e2 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-13 | - | 10.148.1.76 | 10.145.252.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 14 | 38 | 42 | 53 | 44 | 20º14'38'' | 42º53'44''
3585 | 3585 | 2012-05-28 | 2013-01-22 | Aceito | Lider | RIO PRETO | SES-RITO-3585 | - | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | 36130-000 | (32)3283-3875 | 00:20:0E:10:57:D0 | Arthuro Araujo | 41376 | 22/01/2013 10:41:09 Ivan Santos Solicitação é para RFM - Farmácia de Minas. Pendência Ativação Resolvida 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível | 10.148.1.27 | 10.145.253.1 | Sim | Vai deixar concetado no modem, tem computador. | 22 | 5 | 20 | 43 | 49 | 25 | 22º5'20'' | 43º49'25''
3586 | 3586 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | SACRAMENTO | SES-SATO-3586 | 2012-08-09 | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 38190-000 | 34 3351 3739 | 00:20:0e:10:4f:84 | Jair de oliveira | 2012-08-10 | 28/6 - Endereço corrigido. | 10.148.2.18 | 10.145.254.1 | Não | Cabo de rede curto | 19 | 52 | 58 | 47 | 45 | 42 | 19º52'58'' | 47º45'42''
3592 | 3592 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | SÃO GERALDO | SES-SADO-3592 | 2012-06-27 | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 36530-000 | 32 3556-1165 | 00:20:0e:10:51:f1 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-27 | - | 10.148.1.31 | 10.145.255.1 | Não | - | 20 | 55 | 19 | 42 | 50 | 8 | 20º55'19'' | 42º50'8''
3591 | 3591 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-3591 | 2012-06-27 | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 - Bairro Centro | 39538-000 | 38 3824-8193 | 00:20:0e:10:4c:9b | Johnny Miranda Rodrigues | 2012-06-27 | - | 10.148.1.17 | 10.146.0.1 | Não | Técnico não possuia cabo de rede | 15 | 20 | 29 | 42 | 37 | 9 | 15º20'29'' | 42º37'9''
3589 | 3589 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | Aceito | Vodanet | SANTA MARIA DE ITABIRA | SES-SARA-3589 | 2012-07-02 | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 35910-000 | 31 3838-1340 | 00:20:0e:10:52:b6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-02 | - | 10.148.1.50 | 10.146.1.1 | Sim | Conectado ao PC disponível na localidade. | 19 | 27 | 19 | 43 | 6 | 47 | 19º27'19'' | 43º6'47''
3588 | 3588 | 2012-05-29 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | SANTA MARGARIDA | SES-SADA-3588 | 2012-07-19 | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 36910-000 | 31 3875-1387 | 00:20:0E:10:4D:10 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-10 | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada | 10.148.1.92 | 10.146.2.1 | Não | O cabo RJ45 é curto para a distância do modem ao PC. | 20 | 23 | 3 | 42 | 14 | 58 | 20º23'3'' | 42º14'58''
3611 | 3611 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3611 | 2012-07-19 | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 36205-276 | 32 3333-4121 | 00:20:0e:10:4b:1c | Alexandre Pascoal da silva | 2012-07-27 | Não autorizou | 10.148.1.98 | 10.145.220.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 13 | 29 | 43 | 13 | 22 | 21º13'29'' | 43º13'22''
3582 | 3582 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | QUELUZITA | SES-QUTA-3582 | 2012-07-18 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 36424-000 | 31 3722-1210 | 00:20:0e:10:4f:2c | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | - | 10.148.1.97 | 10.145.249.1 | Não | cliente já possui outra conexão no computador da localidade | 20 | 44 | 22 | 43 | 53 | 11 | 20º44'22'' | 43º53'11''
3641 | 3641 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JAIA-3641 | 2012-08-15 | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | 39480-000 | (38)3629-4300 | 00:20:0e:10:4c:5b | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 | - | 10.148.2.60 | 10.146.3.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 15 | 29 | 32 | 44 | 22 | 0 | 15º29'32'' | 44º22'0''
3560 | 3560 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-3560 | 2012-08-14 | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | 39440-000 | (38) 3821-5475 | 00:20:0E:10:4C:E5 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 | - | 10.148.2.52 | 10.146.4.1 | Não | Cabo curto. | 15 | 48 | 23 | 43 | 18 | 23 | 15º48'23'' | 43º18'23''
3767 | 3767 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3767 | 2012-07-12 | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | 35930112 | (31) 3852-4804 | 00:20:0e:10:48:52 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-13 | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro | 10.148.1.80 | 10.146.85.1 | Não | computador da localidade está queimado | 19 | 50 | 24 | 43 | 10 | 20 | 19º50'24'' | 43º10'20''
3766 | 3766 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3766 | 2012-07-18 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | 35930160 | (31) 3852-2699 | 00:20:0E:10:51:BF | Sidinei de Paulo Silva | 2012-07-19 | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança | 10.148.1.104 | 10.146.84.1 | Não | computador da localidade esta em manutenção | 19 | 49 | 35 | 43 | 11 | 9 | 19º49'35'' | 43º11'9''
3763 | 3763 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3763 | 2012-07-13 | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | 35930-390 | (31) 3852-0175 | 00:20:0e:10:48:75 | Walter Leandro | 2012-07-13 | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras | 10.148.1.84 | 10.146.83.1 | Não | - | 19 | 49 | 28 | 43 | 10 | 3 | 19º49'28'' | 43º10'3''
3764 | 3764 | 2012-06-13 | 2012-10-05 | Aceito | Lider | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3764 | 2012-10-15 | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | 35930-462 | (31) 3852-0013 | 00:20:0e:10:4c:f4 | Jair de Oliveira | 2012-10-23 | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro 27/08/2012 11:30:30 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 19/06/2012 12:51:17 Carla O. Rocha Marcos, dar prosseguimento, apenas, se o contato no local de Instalação estiver ciente. Caso c | 10.148.3.47 | 10.146.82.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 49 | 45 | 43 | 7 | 33 | 19º49'45'' | 43º7'33''
3762 | 3762 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3762 | 2012-07-19 | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | 35930125 | (31) 3851-8903 | 00:20:0e:10:4f:a5 | Sidinei de Paula Silva | 2012-07-24 | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial | 10.148.1.109 | 10.146.95.1 | Não | computador da localidade está em manutenção | 19 | 48 | 49 | 43 | 11 | 49 | 19º48'49'' | 43º11'49''
3761 | 3761 | 2012-06-13 | 2012-11-11 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3761 | 2012-07-12 | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | 35930-409 | (31) 3851-1672 | 00:20:0e:10:55:20 | Sidinei de Paula | 2012-12-07 | 27/09/2012 09:08:07 Ivan Santos A Arvore ja foi podada. Solicitação Corrigida 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado | 10.148.1.81 | 10.146.94.1 | Não | Não possui cabo RJ 45 | 19 | 49 | 19 | 43 | 8 | 13 | 19º49'19'' | 43º8'13''
3757 | 3757 | 2012-06-13 | 2012-09-01 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3757 | 2012-08-01 | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | 39740000 | (33) 3221-9104 | 00:20:0E:10:4F:71 | Fabio Passoni | 2012-08-02 | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO | 10.148.1.204 | 10.146.93.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 40 | 31 | 42 | 46 | 28 | 18º40'31'' | 42º46'28''
3758 | 3758 | 2012-06-13 | 2012-09-29 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3758 | 2012-07-30 | ERLAINE ALVES VIDAL | Rua Gabriel Lote, 732 - Pito | 39740-000 | (33) 342-1-2847 | 00:20:0E:10:54:f8 | Fabio Passoni | 2012-08-23 | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012 | 10.148.1.197 | 10.146.92.1 | Não | Cabo curto. | 18 | 46 | 48 | 42 | 55 | 44 | 18º46'48'' | 42º55'44''
3756 | 3756 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3756 | 2012-07-30 | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4F:57 | Fábio Passoni | 2012-07-30 | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI | 10.148.1.191 | 10.146.91.1 | Não | Não há computador disponível na localidade. | 18 | 47 | 35 | 42 | 57 | 27 | 18º47'35'' | 42º57'27''
3755 | 3755 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3755 | 2012-07-30 | FLÁVIO CALVETE | Rua DjalmaPrado, 73 - Bairro Miló | 39740-000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4A:94 | Fabio Passoni | 2012-08-27 | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012 | 10.148.1.188 | 10.146.90.1 | Não | O computador disponível esta conectado a rede local. | 18 | 46 | 50 | 42 | 55 | 38 | 18º46'50'' | 42º55'38''
3759 | 3759 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3759 | 2012-07-27 | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0e:10:4a:8f | Fabio Passoni | 2012-08-27 | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B | 10.148.0.116 | 10.146.89.1 | Não | Localidade não possui computador | 18 | 45 | 59 | 42 | 56 | 14 | 18º45'59'' | 42º56'14''
3769 | 3769 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3769 | 2012-07-18 | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | 35931023 | (31) 3852-1879 | 00:20:0E:10:4C:FC | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano | 10.148.1.106 | 10.146.88.1 | Não | localidade não possui computador | 19 | 50 | 13 | 43 | 9 | 59 | 19º50'13'' | 43º9'59''
3667 | 3667 | 2012-06-11 | 2012-09-01 | Aceito | Lider | MACHACALIS | SES-MAIS-3667 | 2012-08-08 | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | 39873-000 | (33) 3627-7150 | 00:20:0E:10:58:CE | Andre da Silva | 41334 | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL | 10.148.5.101 | 10.146.69.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 4 | 46 | 40 | 43 | 13 | 17º4'46'' | 40º43'13''
3660 | 3660 | 2012-06-06 | 2012-09-04 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3660 | 2012-08-07 | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | 38770000 | (38) 3361-3543 | 00:20:0e:10:4b:09 | Reginaldo Rezende | 2012-09-04 | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012 | 10.148.1.208 | 10.146.71.1 | Não | - | 17 | 43 | 49 | 46 | 11 | 29 | 17º43'49'' | 46º11'29''
3696 | 3696 | 2012-06-11 | 2013-06-13 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | 39800-000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | 07/05/2013 10:23:43 Ivan Santos Entrar em contato com sra.Celsilvana no 33/8855-4647 para agendamento. Pendência Vistoria Resolvida Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passar | - | 10.146.72.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3689 | 3689 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3689 | 2012-07-11 | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | 39800000 | (33) 3523-5334 | 00:20:0e:10:52:ce | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2211173 PSF Matinha | 10.148.1.72 | 10.146.73.1 | Não | técnico não possui o cabo | 17 | 50 | 45 | 41 | 29 | 51 | 17º50'45'' | 41º29'51''
3690 | 3690 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3690 | 2012-09-17 | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | 39800-000 | (33) 3521-1097 | 00:20:0E:10:54:D3 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde | 10.148.3.79 | 10.146.74.1 | Não | - | 17 | 32 | 58 | 41 | 51 | 59 | 17º32'58'' | 41º51'59''
3681 | 3681 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3681 | 2012-09-17 | Cintia | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | 39800-000 | (33) 3536 4116 | 00:20:0E:10:54:0D | Renato Bertoline | 2012-10-29 | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos - Resolvido. Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só | 10.148.3.98 | 10.146.75.1 | Não | - | 17 | 32 | 9 | 41 | 51 | 8 | 17º32'9'' | 41º51'8''
3694 | 3694 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3694 | 2012-09-17 | Marta Camilo / Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | 39800-000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0e:10:59:5d | Vitor Hugo Fonseca | 41332 | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012 | 10.148.5.82 | 10.146.76.1 | Não | Não há terminal na sala. | 17 | 52 | 90 | 41 | 18 | 72 | 17º52'90'' | 41º18'72''
3688 | 3688 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3688 | 2012-07-12 | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | 39800000 | (33) 3529-3036 | 00:20:0e:10:51:c6 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-08-17 | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta | 10.148.1.73 | 10.146.77.1 | Não | O técnico esta sem o cabo RJ45. | 17 | 52 | 28 | 41 | 30 | 8 | 17º52'28'' | 41º30'8''
3691 | 3691 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3691 | 2012-08-10 | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | 39800000 | (33) 3528-1948 | 00:20:0e:10:4f:50 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 | Cnes: 2705346 PSF Mucuri | 10.148.2.27 | 10.146.78.1 | Não | localidade sem computador | 17 | 35 | 58 | 41 | 29 | 30 | 17º35'58'' | 41º29'30''
3695 | 3695 | 2012-06-11 | 2012-09-27 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3695 | 2012-09-17 | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | 39800-000 | (33) 353-63471 | 00:20:0E:10:54:62 | Renato Bertoline | 2012-10-29 | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012 | 10.148.3.96 | 10.146.79.1 | Não | - | 17 | 32 | 8 | 41 | 51 | 9 | 17º32'8'' | 41º51'9''
3721 | 3721 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3721 | 2012-07-27 | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | 39830000 | (33)84158564 | 00:20:0e:10:4f:5d | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA | 10.148.1.176 | 10.146.80.1 | Não | - | 18 | 1 | 42 | 41 | 40 | 11 | 18º1'42'' | 41º40'11''
3719 | 3719 | 2012-06-12 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3719 | 2012-07-31 | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | 39830-000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0E:10:4C:E6 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012 | 10.148.1.185 | 10.146.81.1 | Não | - | 17 | 56 | 50 | 41 | 45 | 32 | 17º56'50'' | 41º45'32''
3768 | 3768 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3768 | 2012-07-17 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | 35930-205 | (31)38525639 | 00:20:0E:10:4F:24 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-18 | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito | 10.148.1.94 | 10.146.87.1 | Não | Sem computador na localidade. | 19 | 49 | 35 | 43 | 11 | 9 | 19º49'35'' | 43º11'9''
3770 | 3770 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3770 | 2012-07-18 | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | 35930198 | (31) 3852-6002 | 00:20:0E:10:52:B8 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos | 10.148.1.108 | 10.146.86.1 | Não | Não há computador na localidade. | 19 | 48 | 28 | 43 | 10 | 20 | 19º48'28'' | 43º10'20''
3687 | 3687 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3687 | 2012-07-30 | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | 39800000 | (33) 3528-5171 | 00:20:0e:10:4f:90 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 6521932 PSF Lajinha | 10.148.1.196 | 10.146.54.1 | Não | localidade não possui computador | 17 | 57 | 42 | 41 | 32 | 15 | 17º57'42'' | 41º32'15''
3697 | 3697 | 2012-06-11 | 2012-08-08 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3697 | 2012-09-17 | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | 39800000 | (33) 3529-2349 | 00:20:0E:10:54:C1 | Renato Bertoline | 2012-10-23 | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012 | 10.148.3.62 | 10.146.55.1 | Não | - | 17 | 8 | 40 | 41 | 51 | 7 | 17º8'40'' | 41º51'7''
3700 | 3700 | 2012-06-11 | 2013-06-15 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | 39800-000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | 07/05/2013 10:23:31 Ivan Santos Entrar em contato com sra.Celsilvana no 33/8855-4647 para agendamento. Pendência Vistoria Resolvida Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, info | - | 10.146.56.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3703 | 3703 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3703 | 2012-07-20 | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | 39800000 | (33) 3536-2787 | 00:20:0E:10:4A:12 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 | Cnes: 2210177 PSF Taquara | 10.148.1.105 | 10.146.57.1 | Não | O técnico esta sem o cabo de rede. | 17 | 54 | 49 | 41 | 29 | 46 | 17º54'49'' | 41º29'46''
3705 | 3705 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3705 | 2012-09-17 | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | 39800-000 | (33)3528-2181 /3529- | 00:20:0E:10:59:37 | Andre da Silva | 41333 | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio | 10.148.5.70 | 10.146.58.1 | Sim | Não tem computador. | 17 | 38 | 29 | 41 | 22 | 58 | 17º38'29'' | 41º22'58''
3706c | 3706 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | 39800-000 | (33) 3529-2347 | - | - | - | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros | - | 10.146.59.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3715 | 3715 | 2012-06-12 | 2012-08-04 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3715 | 2012-09-17 | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | 39830-000 | (33) 3511-1799 | 00:20:0E:10:58:6A | André da Silva | 41332 | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE | 10.148.5.75 | 10.146.60.1 | Sim | Não tem computador. | 18 | 2 | 8 | 41 | 40 | 57 | 18º2'8'' | 41º40'57''
3716 | 3716 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Maria Luiza M. Soares | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | 39830000 | (33) 3511-1799 | - | - | - | 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE | - | 10.146.61.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3747 | 3747 | 2012-06-13 | 2012-07-31 | Aceito | Lider | DOM JOAQUIM | SES-DOIM-3747 | 2012-08-31 | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | 35865000 | (31) 3866-1307 | 00:20:0E:10:53:C5 | Victor Hugo | 2012-12-12 | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA | 10.148.3.236 | 10.146.62.1 | Sim | Não vai deixar. | 18 | 58 | 7 | 43 | 15 | 16 | 18º58'7'' | 43º15'16''
3717 | 3717 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3717 | 2012-08-01 | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | 39830000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0e:10:4F:69 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE | 10.148.1.222 | 10.146.64.1 | Não | computador da localidade não possui entrada para cabo ethernet | 18 | 16 | 34 | 41 | 52 | 53 | 18º16'34'' | 41º52'53''
3720 | 3720 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | 2012-08-22 | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | 39830-000 | (33) 3511-1964 | - | - | - | 08/08/2012 17:45:13 Carla O. Rocha GCR: Marcos detectada pendência na unidade, manter na sua responsabilidade até que tenha resolvido à pendência. Após solução encaminhar para dar continuidade a instalação do acesso. Pendência Ativação Confi | - | 10.146.65.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3718 | 3718 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | ITAMBACURI | SES-ITRI-3718 | 2012-09-18 | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | 39830-000 | (33)3511-1964 | 00:20:0e:10:4f:ae | Sidinei de Paula | 2012-09-20 | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE | 10.148.2.183 | 10.146.66.1 | Não | Na localidade não possui computador | 18 | 4 | 13 | 41 | 40 | 29 | 18º4'13'' | 41º40'29''
3666 | 3666 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | Aceito | Lider | MACHACALIS | SES-MAIS-3666 | 41333 | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 /8878 | 00:20:0E:10:58:A7 | Andre da Silva | 41333 | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS | 10.148.5.97 | 10.146.67.1 | Sim | Não tem computador. | 17 | 4 | 50 | 40 | 42 | 58 | 17º4'50'' | 40º42'58''
3668 | 3668 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | Aceito | Lider | MACHACALIS | SES-MAIS-3668 | 2012-09-28 | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | 39873-000 | (33) 3627-1750 | 00:20:0e:10:4c:c5 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-08 | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA | 10.148.3.134 | 10.146.68.1 | Não | A localidade não possui computador | 17 | 4 | 40 | 40 | 42 | 55 | 17º4'40'' | 40º42'55''
3725 | 3725 | 2012-06-12 | 2013-08-05 | A agendar | Lider | NANUQUE | - | - | CRISTINA FERREIRA MACHADO | Rua Pedra Azul, s/n.º - São Vicente de Paulo Próximo ao Lar dos Idosos-do outro lado da Rua | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 07/05/2013 13:11:21 Ivan Santos Já ocorreu a mudança para Rua Pedra Azul,876/Campinho. Pendência Ativação Resolvida 30/08/2012 14:02:32 Ivan Santos José Marcos 33 9157 3498 Coordenadora Alda 33 8859 2293 Mudará dia 15 da RUA OURO FINO , s/n | - | 10.146.39.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3726 | 3726 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3726 | 2012-09-11 | SABRINA GUEDES RAGONE | Rua Carlos Gomes n.º 20 - Bairro Vila Nova | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:53:f8 | Renato Bertolini | 2012-11-09 | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. S | 10.148.3.141 | 10.146.38.1 | Sim | Está conectado ao modem | 17 | 50 | 20 | 40 | 20 | 58 | 17º50'20'' | 40º20'58''
3732 | 3732 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3732 | 2012-10-15 | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:58:2b | Victor Hugo Fonseca | 41341 | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS 20/08/2012 15:10:38 Ivan Santos Informação confirmada, com Sérgio Alves. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:53:40 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativa | 10.148.3.145 | 10.146.32.1 | Não | Não possui computador. | 17 | 50 | 33 | 40 | 21 | 10 | 17º50'33'' | 40º21'10''
3727 | 3727 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3727 | 2012-10-15 | Priscila / REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0E:10:53:3B | Renato Bertoline | 2012-11-08 | 30/08/2012 13:43:57 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidade | 10.148.3.120 | 10.146.37.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 50 | 20 | 40 | 20 | 58 | 17º50'20'' | 40º20'58''
3728 | 3728 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3728 | 2012-07-26 | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4f:4d | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO | 10.148.1.149 | 10.146.36.1 | Não | localidade não possui computador | 17 | 50 | 24 | 40 | 20 | 11 | 17º50'24'' | 40º20'11''
3729 | 3729 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3729 | 2012-07-26 | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4d:0f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR | 10.148.1.169 | 10.146.35.1 | Não | localidade não possui computadores | 17 | 49 | 44 | 40 | 22 | 18 | 17º49'44'' | 40º22'18''
3730 | 3730 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | Aceito | Vodanet | NANUQUE | SES-NAUE-3730 | 2012-09-20 | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4f:b0 | Sidinei de Paula | 2012-09-27 | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO | 10.148.2.239 | 10.146.34.1 | Não | Não possui cabo RJ45. | 17 | 49 | 51 | 40 | 21 | 49 | 17º49'51'' | 40º21'49''
3731 | 3731 | 2012-06-12 | 2012-09-21 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | 2012-10-15 | STELA REGINA LOURENÇO | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 - Bairro Espírito Santo | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 11/11/2012 06:24:52 Hernan Martins Alves Localidade irá se mudar de endereço em dois meses para Rua Das Avencas, S/N Bairro Espírito Santo. Pendência Ativação 23/08/2012 15:07:01 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 28/06/2012 - | - | 10.146.33.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3674 | 3674 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3674 | 2012-07-16 | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | 39800000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0e:10:4a:16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto | 10.148.0.203 | 10.146.47.1 | Não | O técnico esta sem cabo disponível. | 17 | 47 | 26 | 41 | 28 | 18 | 17º47'26'' | 41º28'18''
9099c | 9099 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | - | - | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | - | - | - | - | 10.148.0.177 | 10.145.42.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3673 | 3673 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3673 | 2012-07-18 | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | 39800000 | (33) 3529-2338 | 00:20:0e:10:48:db | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa | 10.148.1.88 | 10.146.48.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 17 | 51 | 51 | 41 | 30 | 11 | 17º51'51'' | 41º30'11''
3671 | 3671 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Vodanet | FRANCISCÓPOLIS | SES-FRIS-3671 | 2012-11-21 | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | 39695-000 | 3388312297 | 00:20:0e:10:4a:71 | Walter Leandro | 2012-11-22 | 27/08/2012 11:40:25 Ivan Santos resolvida 13/08/2012 12:06:12 Verônica Bruna Barroso Em 08/08/2012, fomos informados de um problema na rede elétrica do cliente impedido as instalações. Buscamos registrar pendencia na data, porem não foi possív | 10.148.3.188 | 10.146.50.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 53 | 35 | 42 | 0 | 31 | 17º53'35'' | 42º0'31''
3670 | 3670 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Vodanet | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-3670 | 2012-08-13 | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 39685-000 | 33 3516-9003 | 00:20:0E:10:4A:CF | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-09-20 | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO | 10.148.2.196 | 10.146.51.1 | Não | Localidade não possui computador. | 17 | 36 | 8 | 42 | 9 | 45 | 17º36'8'' | 42º9'45''
3685 | 3685 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3685 | 2012-08-10 | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | 39800000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0E:10:4C:E9 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo | 10.148.2.28 | 10.146.52.1 | Não | Conectado ao PC do cliente. | 17 | 53 | 28 | 41 | 30 | 4 | 17º53'28'' | 41º30'4''
3678 | 3678 | 2012-06-11 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3678 | 41304 | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | 39800-000 | (33)3529- 2328/9974- | 00:20:0e:10:58:9b | Vitor Hugo Fonseca | 41332 | 19/12/2012 15:06:20 Ivan Santos Para Agendar entrar em contato com Nair Guedes Auxiliar administrativo do psf cedro 33-8872-1481/33-9974-3828 Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 14:04:52 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resol | 10.148.5.88 | 10.146.53.1 | Não | Não há terminal próximo. | 17 | 57 | 42 | 41 | 29 | 43 | 17º57'42'' | 41º29'43''
3661 | 3661 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3661 | 2012-08-30 | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | 38770000 | (38) 3561-1850 | 00:20:0E:10:4A:C4 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-31 | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV | 10.148.1.208 | 10.146.24.1 | Não | Técnico não possui o cabo. | 17 | 43 | 49 | 46 | 11 | 29 | 17º43'49'' | 46º11'29''
3682 | 3682 | 2012-06-11 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3682 | 41304 | Tatiane Lima | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | 39800-000 | (33) 3523-6838 | 00:20:0E:10:5C:66 | Jair de Oliveira | 41403 | 04/09/2012 14:07:42 Ivan Santos Resolvida. (33) 3523-6338 Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 | 10.148.6.101 | 10.146.27.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador | 17 | 51 | 23 | 41 | 30 | 16 | 17º51'23'' | 41º30'16''
3679 | 3679 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3679 | 2012-08-03 | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | 39800000 | (33) 3529-2987 | 00:20:0E:10:4F:7F | George Felipe | 2012-08-03 | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta | 10.148.1.233 | 10.146.28.1 | Não | Não há computador disponível. | 17 | 51 | 46 | 41 | 30 | 41 | 17º51'46'' | 41º30'41''
3677 | 3677 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3677 | 2012-08-08 | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | 39800-000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0e:10:4f:7b | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-31 | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires | 10.148.2.22 | 10.146.29.1 | Não | - | 17 | 52 | 18 | 41 | 29 | 19 | 17º52'18'' | 41º29'19''
3680 | 3680 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3680 | 2012-08-02 | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | 39800000 | (33) 3529-2336 | 00:20:0e:10:4f:4f | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia | 10.148.1.234 | 10.146.30.1 | Não | Localidade não possui computador | 17 | 52 | 46 | 41 | 30 | 15 | 17º52'46'' | 41º30'15''
3676 | 3676 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3676 | 2012-10-04 | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | 39800-000 | (33) 3536-2480 | 00:20:0E:10:4A:DC | - | 2012-10-24 | 27/08/2012 11:31:22 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel | 10.148.3.73 | 10.146.31.1 | Não | - | 17 | 32 | 58 | 41 | 51 | 59 | 17º32'58'' | 41º51'59''
3752 | 3752 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3752 | 2012-11-30 | Francisca | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | 39740-000 | 33 34221001 | 00:20:0e:10:4a:8a | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665 | 10.148.3.254 | 10.146.46.1 | Sim | conectado ao modem | 18 | 53 | 4 | 42 | 47 | 40 | 18º53'4'' | 42º47'40''
3753 | 3753 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3753 | 2012-11-29 | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | Praça Isautina, 101 - Bairro ALVORADA | 39740-000 | 33 3421 7245 | 00:20:0E:10:52:8B | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-30 | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 e | 10.148.3.252 | 10.146.45.1 | Não | A distância entre o modem e o PC é maior que o comprimento do cabo. | 18 | 46 | 20 | 42 | 55 | 47 | 18º46'20'' | 42º55'47''
3751 | 3751 | 2012-06-13 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3751 | 2012-10-22 | LUCIANA M° DA COSTA TRAVASSOS | Rua das Palmeiras,49 - Colina verde | 39740-000 | (33) 3421-2847 / 33 | 00:20:0e:10:4f:9e | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-14 | 30/08/2012 13:59:11 Ivan Santos Resolvida: mudará de TRAVESSA DOS LEÕES , n60 Coordenadora: Claudiana 33 8835 2397 / Rejane 33 3421 2847 Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-296 | 10.148.3.254 | 10.146.44.1 | Não | - | 18 | 46 | 48 | 42 | 55 | 44 | 18º46'48'' | 42º55'44''
3749 | 3749 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | DORES DE GUANHÃES | SES-DOES-3749 | 2012-07-27 | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | 35894000 | (33) 3426-1379 | 00:20:0e:10:4a:75 | Fabio Passoni | 2012-08-20 | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES | 10.148.1.177 | 10.146.43.1 | Não | Localidade não possui computador. | 19 | 3 | 29 | 42 | 55 | 30 | 19º3'29'' | 42º55'30''
3735 | 3735 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3735 | 2012-07-13 | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | 35970-000 | (31) 3837-1106 | 00:20:0e:10:49:e7 | Ronan Alves | 2012-07-13 | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE | 10.148.1.74 | 10.146.42.1 | Não | - | 19 | 55 | 14 | 43 | 27 | 59 | 19º55'14'' | 43º27'59''
3742 | 3742 | 2012-06-13 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3742 | 2012-09-10 | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | 35970000 | (31) 3837-2616 | 00:20:0E:10:4A:7A | Jair de Oliveira | 2012-09-10 | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA | 10.148.2.120 | 10.146.41.1 | Não | Sim. | 19 | 56 | 21 | 43 | 28 | 38 | 19º56'21'' | 43º28'38''
3724 | 3724 | 2012-06-12 | 2013-06-07 | A agendar | Lider | NANUQUE | - | - | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA 2 casas abaixo do número antigo (221) | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 07/05/2013 13:04:37 Ivan Santos A unidade ja mundou . Pendência Ativação Resolvida 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação refe | - | 10.146.40.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3750 | 3750 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | FERROS | SES-FEOS-3750 | 2012-08-14 | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | 35800000 | (31) 3863-1512 | 00:20:0e:10:4c:43 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.148.2.37 | 10.146.9.1 | Não | técnico não possui cabo para deixar na localidade | 19 | 13 | 49 | 43 | 1 | 12 | 19º13'49'' | 43º1'12''
3743 | 3743 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | Paralisado | Lider | BELA VISTA DE MINAS | - | - | DENISE GOMES | RUA PIO XII , s/n - Bairro Bandeirantes | 35938-000 | (31) 3853-1340 | - | - | - | 10/09/2012 16:01:49 Hernan Martins Alves Posto esta em reforma e a unidade esta atendendo em outro endereço. Pendência Ativação 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. 26/06/2012 17:37:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias te | - | 10.146.10.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3740 | 3740 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3740 | 2012-07-13 | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro NOSSA SRA DAS DORES | 35970-000 | (31) 3837-3463 | 00:20:0e:10:48:87 | André da Silva Braz | 2012-07-13 | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF | 10.148.1.85 | 10.146.12.1 | Não | - | 19 | 56 | 29 | 43 | 29 | 17 | 19º56'29'' | 43º29'17''
3723 | 3723 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3723 | 2012-10-15 | KARLA ANTUNES CORTES | Avenida Mucuri, 499 - Laticinios | 39860-000 | (33) 3621-2187 / 33 | 00:20:0E:10:53:5D | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-11-08 | 30/08/2012 13:52:54 Ivan Santos Resolvida 33 8859 2293(Coordenadora - Alda Câmara) 33 9157 3498 - Jose Marques Unidade mudou de endereço PRACA TEOFILO OTONI , s/n, para Avenida Mucuri, 499 33 Solicitação Cor 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins | 10.148.3.132 | 10.146.13.1 | Sim | Junto ao modem. | 17 | 49 | 8 | 40 | 20 | 30 | 17º49'8'' | 40º20'30''
3734 | 3734 | 2012-06-13 | 2012-10-29 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3734 | 2012-11-19 | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | 35970-000 | (31) 3837-2363 | 00:20:0e:10:54:f3 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-12 | 27/09/2012 09:22:43 Ivan Santos Em contato com o sro. Geovane 31-38373320 ramal 26 Autorizou a estalaçao da antena. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não rec | 10.148.4.98 | 10.146.14.1 | Sim | No modem. | 19 | 56 | 43 | 43 | 29 | 28 | 19º56'43'' | 43º29'28''
3739 | 3739 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3739 | 2012-09-11 | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n 376 - Bairro LEAO XIII | 35970-000 | (31) 3837-1868 | 00:20:0e:10:4c:24 | Jair de Oliveira | 2012-09-13 | 29/08/2012 14:41:19 Ivan Santos Resolvido. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO | 10.148.2.137 | 10.146.15.1 | Não | - | 19 | 55 | 49 | 43 | 29 | 6 | 19º55'49'' | 43º29'6''
3738 | 3738 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3738 | 2012-07-11 | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | 35970-000 | (31) 3837-6289 | 00:20:0e:10:4a:1b | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS | 10.148.1.77 | 10.146.16.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 19 | 55 | 59 | 43 | 28 | 24 | 19º55'59'' | 43º28'24''
3737 | 3737 | 2012-06-13 | 2012-08-11 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3737 | 2012-07-12 | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n 82 - Bairro SÃO BENEDITO | 35970-000 | (31) 3837-3266 | 00:20:0e:10:52:b5 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO | 10.148.1.67 | 10.146.18.1 | Não | computador da localidade não está funcionando | 19 | 56 | 55 | 43 | 29 | 50 | 19º56'55'' | 43º29'50''
3736 | 3736 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3736 | 2012-09-10 | Mirlei Conceição de Souza | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 - CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | 35970-000 | (31) 3837-1402 | 00:20:0e:10:4c:69 | Jair de Oliveira | 2012-09-12 | 29/08/2012 14:40:31 Ivan Santos Resolcvido. Corrigido de Capim Cheiroso Zona Rural Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Selec | 10.148.2.128 | 10.146.19.1 | Não | - | 19 | 57 | 8 | 43 | 28 | 59 | 19º57'8'' | 43º28'59''
3733 | 3733 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3733 | 2012-07-17 | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | 35970-000 | (31) 38373326 | 00:20:0e:10:52:53 | - | 2012-07-17 | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO | 10.148.1.66 | 10.146.20.1 | Não | - | 19 | 56 | 55 | 43 | 29 | 50 | 19º56'55'' | 43º29'50''
3658 | 3658 | 2012-06-06 | 2012-09-23 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3658 | 2012-10-22 | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38770-000 | 38 3561 5472 | 00:20:0e:10:52:dc | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-20 | 29/08/2012 14:37:54 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERIN | 10.148.4.179 | 10.146.22.1 | Sim | No modem. | 17 | 44 | 23 | 46 | 9 | 47 | 17º44'23'' | 46º9'47''
3659 | 3659 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3659 | 2012-07-25 | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | 38770000 | (38) 3561-6648 | 00:20:0e:10:4f:65 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA | 10.148.1.147 | 10.146.23.1 | Não | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão | 17 | 45 | 1 | 46 | 10 | 47 | 17º45'1'' | 46º10'47''
3652 | 3652 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3652 | 2012-07-26 | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | 38570000 | (38) 36731235 | 00:20:0e:10:4c:8c | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR | 10.148.1.141 | 10.146.5.1 | Não | - | 17 | 46 | 14 | 47 | 5 | 33 | 17º46'14'' | 47º5'33''
3655 | 3655 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3655 | 2012-08-16 | MARIELLY PERES MATEUS / Gizelda | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 38785-000 | 34 3812-1306 | 00:20:0e:10:4a:7e | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR | 10.148.2.67 | 10.146.6.1 | Não | Cabo de rede curto | 18 | 10 | 40 | 46 | 48 | 23 | 18º10'40'' | 46º48'23''
3654 | 3654 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3654 | 2012-08-15 | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 38785000 | 34 3812-5150 | 00:20:0e:10:4c:53 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS | 10.148.2.61 | 10.146.7.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 18 | 3 | 31 | 46 | 41 | 26 | 18º3'31'' | 46º41'26''
3653 | 3653 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3653 | 2012-08-01 | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 38785000 | 34 3812-1255 | 00:20:0E:10:4D:04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR | 10.148.1.223 | 10.146.8.1 | Não | - | 18 | 10 | 41 | 46 | 48 | 23 | 18º10'41'' | 46º48'23''
3650 | 3650 | 2012-06-06 | 2012-09-24 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3650 | 2012-10-22 | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | 38570-000 | (38) 36731331 | 00:20:0e:10:4a:c5 | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-20 | 30/08/2012 13:47:04 Ivan Santos Resolvida. Solicitação Corrigida 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUA | 10.148.4.198 | 10.145.48.1 | Sim | No modem. | 17 | 46 | 12 | 47 | 5 | 43 | 17º46'12'' | 47º5'43''
3744 | 3744 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-3744 | 2012-07-26 | MARIA APARECIDA DA PENHA | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | 35938-000 | (31) 3853-1392 | 00:20:0E:10:4A:45 | David de Abreu | 2012-07-27 | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA | 10.148.1.172 | 10.146.11.1 | Não | Localidade não tem computador | 19 | 49 | 4 | 43 | 4 | 3 | 19º49'4'' | 43º4'3''
3741 | 3741 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3741 | 2012-07-13 | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | 35970000 | (31) 3837-9347 | 00:20:0E:10:52:D2 | Alexandre Pascoal | 2012-07-25 | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE | 10.148.1.78 | 10.146.17.1 | Não | - | 19 | 51 | 39 | 43 | 27 | 10 | 19º51'39'' | 43º27'10''
3672 | 3672 | 2012-06-11 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | FRANCISCÓPOLIS | SES-FRIS-3672 | 2012-10-15 | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 39695-000 | 33 3514-5025 | 00:20:0E:10:57:99 | Victor Hugo | 41383 | 23/08/2012 15:08:40 Ivan Santos Solicitação Corrigida 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da ins | 10.148.5.247 | 10.146.49.1 | Sim | Não vai deixar. | 17 | 55 | 49 | 41 | 54 | 45 | 17º55'49'' | 41º54'45''
3712 | 3712 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3712 | 2012-08-03 | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | 39800000 | (33) 35361219 | 00:20:0E:10:4B:1B | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-06 | Cnes: 6697321 UBR Nordeste | 10.148.1.242 | 10.146.63.1 | Não | Cabo curto | 17 | 51 | 10 | 41 | 29 | 14 | 17º51'10'' | 41º29'14''
3782 | 3782 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Lider | MOEDA | SES-MODA-3782 | 2012-07-16 | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | 35470-000 | (31) 3575-1260 | 00:20:0e:10:52:bb | Leonardo Batista de Araujo Fam | 2012-07-16 | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus | 10.148.1.82 | 10.146.96.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 19 | 50 | 44 | 3 | 6 | 20º19'50'' | 44º3'6''
3783 | 3783 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Paralisado | Lider | MOEDA | - | - | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 35470-000 | 31-3575-1445 | - | - | - | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e | - | 10.146.97.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3784 | 3784 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Paralisado | Lider | MOEDA | SES-MODA-3784 | - | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha, 76 -Zona Rural | 35470-000 | 31-8358-5216 | - | - | - | 10/09/2012 12:19:54 Hernan Martins Alves Local em reforma o termino previsto esta para o inicio de Outubro mas pode ser prolongado para Novembro. Pendência Ativação PSF Pedra Vermelha | 10.148.1.83 | 10.146.98.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3745 | 3745 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | Aceito | Lider | CARMÉSIA | SES-CAIA-3745 | 2012-07-27 | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | 35878000 | (31) 3864-1111 | 00:20:0E:10:4A:AE | Fabio Passoni | 2012-07-26 | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | 10.148.1.160 | 10.146.21.1 | Não | O local não possui computador disponível na localidade. | 19 | 5 | 23 | 43 | 8 | 18 | 19º5'23'' | 43º8'18''
3662 | 3662 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | SES-CRZA-3662 | 2012-08-20 | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | 38735-000 | (34)3835-1465/1480 | 00:20:0e:10:4c:ae | André da Silva Braz | 2012-10-23 | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA | 10.148.3.54 | 10.146.70.1 | Não | Não possui | 18 | 56 | 47 | 46 | 40 | 27 | 18º56'47'' | 46º40'27''
3799 | 3799 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3799 | 2012-08-02 | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | 32676-226 | (31) 3597-6102 | 00:20:0e:10:4a:8c | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-03 | UBS Nova Baden | 10.148.1.231 | 10.146.100.1 | Não | técnico não possui cabo | 19 | 57 | 5 | 44 | 8 | 59 | 19º57'5'' | 44º8'59''
3797 | 3797 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3797 | 2012-08-01 | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | 32677-518 | (31) 3597-3232 | 00:20:0E:10:4A:DA | - | 2012-08-01 | UBS Imbiruçu | 10.148.1.219 | 10.146.102.1 | Não | Não Tem | 19 | 56 | 24 | 44 | 6 | 51 | 19º56'24'' | 44º6'51''
3795 | 3795 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3795 | 2012-07-31 | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | 32678-325 | (31) 8644-2626 | 00:20:0e:10:4c:2f | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-31 | UBS Capelinha/CAIC | 10.148.1.201 | 10.146.104.1 | Não | Não tem | 19 | 55 | 40 | 44 | 6 | 7 | 19º55'40'' | 44º6'7''
3793 | 3793 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3793 | 2012-07-24 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | 32670-704 | (31) 3594-6432 | 00:20:0e:10:4f:7d | Sidney de Paula Silva | 2012-07-24 | UBS Alterosas II | 10.148.1.137 | 10.146.106.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 56 | 49 | 44 | 9 | 31 | 19º56'49'' | 44º9'31''
3791 | 3791 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3791 | 2012-07-26 | Ana Flávia | Av. Manducaia,272 - Bairro Dom Bosco | 32670-512 | (31) 3592-1952 | 00:20:0E:10:4A:68 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-26 | UBS Dom Bosco | 10.148.1.162 | 10.146.108.1 | Não | O cabo RJ45 é curto para a distância entre o modem e o PC disponível na localidade. | 19 | 57 | 44 | 44 | 9 | 42 | 19º57'44'' | 44º9'42''
3789 | 3789 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3789 | 2012-07-27 | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | 32671-788 | (31) 3594-7076 | 00:20:0E:10:4A:6A | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-27 | UBS Bueno Franco | 10.148.1.184 | 10.146.110.1 | Não | Não há computador disponível na localidade. | 19 | 56 | 43 | 44 | 10 | 54 | 19º56'43'' | 44º10'54''
3788 | 3788 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3788 | 2012-08-01 | Rodnea | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | 32611-076 | (31) 3594-7765 | 00:20:0e:10:4c:3d | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-08-01 | UBS Icaivera | 10.148.1.225 | 10.146.111.1 | Não | localidade não possui computador | 19 | 56 | 17 | 44 | 3 | 51 | 19º56'17'' | 44º3'51''
3787 | 3787 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3787 | 2012-08-01 | Elisangela | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | 32611-220 | (31) 3596-2260 | 00:20:0e:10:4c:2e | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-08-01 | UBS Parque do Cedro | 10.148.1.218 | 10.146.112.1 | Não | Não tem computador na localidade | 19 | 50 | 24 | 44 | 9 | 5 | 19º50'24'' | 44º9'5''
3786 | 3786 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3786 | 2012-07-20 | Cintia Aparecida Moreno | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | 32670-778 | (31) 3592-6718 | 00:20:0E:10:53:20 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-20 | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG | 10.148.1.114 | 10.146.113.1 | Não | O computador disponível ja possui uma conexão. | 19 | 57 | 3 | 44 | 9 | 58 | 19º57'3'' | 44º9'58''
3800 | 3800 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3800 | 2012-07-26 | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | 32678-028 | (31) 3511-8528 | 00:20:0e:10:4a:82 | Sydnei de Paula Silva | 2012-07-30 | UBS Universal | 10.148.1.164 | 10.146.99.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede. | 19 | 55 | 40 | 44 | 6 | 7 | 19º55'40'' | 44º6'7''
3798 | 3798 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3798 | 2012-07-27 | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | 32650-020 | (31) 3592-1711 | 00:20:0e:10:4a:96 | Walter leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-27 | UBS Laranjeiras | 10.148.1.182 | 10.146.101.1 | Não | Sem computador na localidade | 19 | 56 | 40 | 44 | 7 | 36 | 19º56'40'' | 44º7'36''
3796 | 3796 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3796 | 2012-07-27 | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | 32675-818 | (31) 3592-2336 | 00:20:0e:10:4a:73 | Sidney de Paula Silva | 2012-07-27 | UBS Vila Cristina | 10.148.1.183 | 10.146.103.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 56 | 3 | 44 | 8 | 7 | 19º56'3'' | 44º8'7''
3794 | 3794 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3794 | 2012-07-25 | Edilene | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 32672-222 | (31) 3596-6320 | 00:20:0e:10:4a:5f | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-25 | UBS Nossa Senhora de Fátima | 10.148.1.144 | 10.146.105.1 | Não | Localidade não possui cabo de rede | 19 | 56 | 17 | 44 | 10 | 32 | 19º56'17'' | 44º10'32''
3792 | 3792 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3792 | 2012-07-26 | Márcia | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | 32671-062 | (31) 3595-4309 | 00:20:0e:10:4f:31 | - | 2012-07-26 | UBS Alterosas I | 10.148.1.161 | 10.146.107.1 | Não | Não tem | 19 | 56 | 68 | 44 | 9 | 72 | 19º56'68'' | 44º9'72''
3790 | 3790 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3790 | 2012-07-25 | Alcione | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | 32672-758 | (31) 3595-2580 | 00:20:0E:10:4F:51 | Airton Gabriel do Santos Moro | 2012-07-26 | UBS Cruzeiro do Sul | 10.148.1.142 | 10.146.109.1 | Não | Conectado ao PC do cliente. | 19 | 55 | 49 | 44 | 9 | 53 | 19º55'49'' | 44º9'53''
3656 | 3656 | 2012-06-06 | 2012-08-30 | Aceito | Lider | SERRA DO SALITRE | SES-SERE-3656 | 2012-09-17 | Não tem | Avenida Brasil - N: 615 - Bairro da Nações | 38760-000 | 34 3833-1696 | 00:20:0e:10:57:c8 | Jair de Oliveira | 41367 | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FA | 10.148.5.200 | 10.146.25.1 | Sim | Modem. | 19 | 6 | 62 | 46 | 40 | 78 | 19º6'62'' | 46º40'78''
3657 | 3657 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | Aceito | Lider | SERRA DO SALITRE | SES-SERE-3657 | 2012-07-31 | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 38760000 | 34 3833-1171 | 00:20:0e:10:4f:8d | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY | 10.148.1.198 | 10.146.26.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 19 | 6 | 44 | 46 | 40 | 56 | 19º6'44'' | 46º40'56''
3834 | 3834 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3834 | 2012-08-03 | Gilson | Rua Veneza,16 | 32641-810 | (31) 3530-6260 | 00:20:0E:10:4B:05 | Walter Leandro | 2012-08-03 | - | 10.148.1.249 | 10.146.136.1 | Não | - | 20 | 1 | 29 | 44 | 13 | 44 | 20º1'29'' | 44º13'44''
3835 | 3835 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3835 | 2012-08-01 | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | 32628-118 | (31) 3530-9181 | 00:20:0E:10:4F:80 | - | 2012-08-09 | - | 10.148.1.211 | 10.146.135.1 | Não | Não Tem | 19 | 53 | 37 | 44 | 16 | 16 | 19º53'37'' | 44º16'16''
3836 | 3836 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3836 | 2012-07-31 | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | 32623-245 | (31) 3596-2899 | 00:20:0e:10:4a:60 | Sydnei de Paula Silva | 2012-08-01 | - | 10.148.1.200 | 10.146.134.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 19 | 55 | 8 | 44 | 16 | 38 | 19º55'8'' | 44º16'38''
3837 | 3837 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3837 | 2012-08-02 | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 - Bairro Novo Horizonte | 32606-018 | (31) 3593-8128 | 00:20:0e:10:4f:5a | Sidney de Paula Silva | 2012-08-03 | - | 10.148.1.232 | 10.146.133.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 56 | 53 | 44 | 11 | 39 | 19º56'53'' | 44º11'39''
3838 | 3838 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3838 | 2012-08-03 | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | 32606-710 | (31) 3532-8920 | 00:20:0e:10:4f:7c | Sidiney de Paula Silva | 2012-08-03 | - | 10.148.1.248 | 10.146.132.1 | Não | - | 19 | 56 | 25 | 44 | 11 | 46 | 19º56'25'' | 44º11'46''
3829 | 3829 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3829 | 2012-08-17 | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | 32681-426 | (31) 3597-8274 | 00:20:0e:10:4a:a8 | Sidinei Paula Silva | 2012-08-17 | - | 10.148.2.85 | 10.146.131.1 | Não | - | 19 | 57 | 0 | 44 | 7 | 5 | 19º57'0'' | 44º7'5''
3825 | 3825 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3825 | 2012-08-21 | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | 32670-295 | (31) 3591-7410 | 00:20:0e:10:4a:c7 | Sidinei Paula | 2012-08-24 | - | 10.148.2.98 | 10.146.130.1 | Não | - | 19 | 57 | 53 | 44 | 11 | 9 | 19º57'53'' | 44º11'9''
3828 | 3828 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3828 | 2012-08-28 | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | 32681-520 | (31) 3591-3883 | 00:20:0e:10:49:c6 | Sidinei de Paula Silva | 2012-08-29 | - | 10.148.2.105 | 10.146.129.1 | Não | Técnico não possui o cabo RJ45 | 19 | 57 | 1 | 44 | 7 | 11 | 19º57'1'' | 44º7'11''
3817 | 3817 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3817 | 2012-08-27 | Lercina | Rua Peru,191 | 32668-126 | (31) 3596-3332 | 00:20:0e:10:4c:62 | Sydnei de Paula | 2012-08-29 | - | 10.148.2.101 | 10.146.128.1 | Não | - | 19 | 59 | 26 | 44 | 6 | 13 | 19º59'26'' | 44º6'13''
3831 | 3831 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3831 | 2012-08-29 | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | 32641-300 | (31) 3596-1511 | 00:20:0e:10:4f:29 | Sidnei de Paula Silva | 2012-08-29 | - | 10.148.2.107 | 10.146.127.1 | Não | - | 20 | 1 | 29 | 44 | 15 | 51 | 20º1'29'' | 44º15'51''
3826 | 3826 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3826 | - | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | 32687-050 | (31) 3591-2566 | 00:20:0e:10:4a:2d | Airton Gabriel | 2012-08-30 | - | 10.148.2.109 | 10.146.126.1 | Não | Não há computador na localidade. | 19 | 56 | 6 | 44 | 6 | 5 | 19º56'6'' | 44º6'5''
3827 | 3827 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3827 | 2012-08-06 | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 - Bairro Novo Amazonas | 32685-014 | (31) 3594-7292 | 00:20:0e:10:4c:65 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-08-06 | PSF em obra, sem previsao de normalização. | 10.148.1.252 | 10.146.125.1 | Não | Sem computador na localidade | 19 | 57 | 1 | 44 | 5 | 58 | 19º57'1'' | 44º5'58''
3819 | 3819 | 2012-06-28 | 2012-08-25 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3819 | 2012-08-25 | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | 32667-005 | (31) 3532-6145 | 00:20:0E:10:4C:A8 | Sidinei de Paula | 2012-08-27 | - | 10.148.2.100 | 10.146.124.1 | Não | a localidade não possui computador | 19 | 57 | 32 | 44 | 8 | 44 | 19º57'32'' | 44º8'44''
3816 | 3816 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3816 | 2012-08-10 | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | 32667-358 | (31) 3592-2209 | 00:20:0e:10:4f:43 | Airton Gabriel | 2012-08-13 | - | 10.148.2.34 | 10.146.123.1 | Não | - | 19 | 57 | 39 | 44 | 8 | 14 | 19º57'39'' | 44º8'14''
3815 | 3815 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3815 | 2012-08-07 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 - Bairro Campos Elíseos | 32661-820 | (31) 3531-6187 | 00:20:0e:10:4c:47 | Airton Gabriel do Nascimento Mora | 2012-08-07 | - | 10.148.2.6 | 10.146.122.1 | Não | Conectado ao computador da localidade | 19 | 58 | 56 | 44 | 9 | 44 | 19º58'56'' | 44º9'44''
3830 | 3830 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3830 | 2012-08-27 | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | 32661-820 | (31) 3530-6471 | 00:20:0e:10:4f:41 | Airton Gabriel | 2012-08-28 | PSF esta em obra sem previsao. | 10.148.2.103 | 10.146.121.1 | Não | A localidade não possui computador | 20 | 1 | 29 | 44 | 13 | 51 | 20º1'29'' | 44º13'51''
3824 | 3824 | 2012-06-28 | 2012-08-27 | Paralisado | Vodanet | BETIM | - | - | Adriana | Alameda das Macieiras,110 - Bandeirinhas | 32661-820 | (31) 3531-3614 | - | - | - | 27/08/2012 14:23:16 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 27/08/2012 14:21:44 Hernan Martins Alves Técnico foi ao local onde | - | 10.146.120.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3820 | 3820 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3820 | 2012-08-21 | Bárbara | Rua São Salvador,146 | 10.146.119.1 | (31) 3531-2044 | 00:20:0E:10:4C:40 | Walter Leandro de Souza | 2012-08-27 | - | 10.148.2.99 | 10.146.119.1 | Não | A localidade não possui computador | 19 | 57 | 48 | 44 | 11 | 19 | 19º57'48'' | 44º11'19''
3823 | 3823 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3823 | 2012-08-29 | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | 32602-384 | (31) 3531-4327 | 00:20:0e:10:4a:90 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-29 | - | 10.148.2.108 | 10.146.118.1 | Não | Não. Não tem computador no local. | 19 | 54 | 7 | 45 | 5 | 57 | 19º54'7'' | 45º5'57''
3821 | 3821 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3821 | 2012-08-10 | Adriana de Pauia | Rua Sirius,321 - Cidade Verde | 32602-384 | (31) 3594-6240 | 00:20:0e:10:4a:e1 | Walter Leandro | 2012-08-13 | - | 10.148.2.29 | 10.146.117.1 | Não | - | 19 | 58 | 60 | 44 | 11 | 53 | 19º58'60'' | 44º11'53''
3822 | 3822 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3822 | 2012-08-10 | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 - Bairro São João | 32655-556 | (31) 3592-2033 | 00:20:0e:10:4f:92 | Sidinei de Paula Silva | 2012-08-13 | - | 10.148.2.35 | 10.146.116.1 | Não | Não Tem | 18 | 57 | 51 | 44 | 10 | 14 | 18º57'51'' | 44º10'14''
3818 | 3818 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3818 | 2012-08-27 | Laura Maria Caldeira / FIDÉLIS ALMEIDA ARAÚJO | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | 32667-170 | (31) 3592-5967 | 00:20:0e:10:4a:ca | Walter Leandro | 2012-08-30 | Outro numero pra contato (31)3577-7718 | 10.148.2.104 | 10.146.115.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 58 | 27 | 44 | 8 | 25 | 19º58'27'' | 44º8'25''
3814 | 3814 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3814 | 2012-08-27 | Wison Ribeiro de Meireles / FIDÉLIS ALMEIDA A | Rua Lourença Maria de Jesus,61 - Bairro Guanabara | 32667-034 | (31) 3593-1970 | 00:20:0e:4C:AF | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-30 | Unidade básica de saúde fechada , sem previsão de inauguração. | 10.148.2.102 | 10.146.114.1 | Não | Não. | 19 | 58 | 26 | 44 | 8 | 24 | 19º58'26'' | 44º8'24''
3867 | 3867 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3867 | 2012-07-05 | MAROLINA BARROSO | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 31155-440 | 3277-6072/ 6073 | 00:20:0E:10:52:71 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-06 | - | 10.148.1.65 | 10.146.139.1 | Não | computador já possui cabo conectado a internet | 19 | 52 | 18 | 43 | 56 | 18 | 19º52'18'' | 43º56'18''
3684 | 3684 | 2012-07-05 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3684 | 2012-10-22 | Leandro | Rua Concordia, 1060 - Palmeiras | 39800-000 | (33) 3529-2337 | 00:20:0E:10:53:70 | Renato Bertoline | 2012-10-26 | Leandro informa que a tomada onde o modem fica ligado esta com defeito, onde já foi solicitado junto a secretaria a manutenção da tomada, porem a mesma não passou nenhuma posição de quando irá enviar o tecnico na localidade | 10.148.3.92 | 10.146.177.1 | Não | - | 17 | 51 | 9 | 41 | 51 | 7 | 17º51'9'' | 41º51'7''
3683 | 3683 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3683 | 2012-10-25 | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | 39800000 | (33) 3536-2744 | 00:20:0E:10:53:28 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-10-25 | - | 10.148.3.88 | 10.146.176.1 | Não | - | 17 | 32 | 55 | 41 | 51 | 9 | 17º32'55'' | 41º51'9''
3675 | 3675 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3675 | 2012-09-17 | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | 39800000 | (33) 3521-1344 | 00:20:0e:10:54:be | Renato Bertoline | 2012-10-31 | - | 10.148.3.65 | 10.146.175.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 50 | 27 | 41 | 30 | 38 | 17º50'27'' | 41º30'38''
3847 | 3847 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3847 | 2012-08-06 | Hianna dos Santos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0e:10:4c:d0 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-07 | - | 10.148.1.253 | 10.146.174.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 18 | 59 | 27 | 41 | 59 | 24 | 18º59'27'' | 41º59'24''
3849 | 3849 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3849 | 2012-08-09 | Vacirlene Oliveira Silva Ribeiro | Rua Altino Marques nº 168 - Bairro Era Nova | 35138-000 | (33)3236-1025 | 00:20:0E:10:4C:90 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-09 | - | 10.148.2.21 | 10.146.173.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 57 | 11 | 41 | 57 | 59 | 18º57'11'' | 41º57'59''
3848 | 3848 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3848 | 2012-08-07 | Flávia Flores da Silva | Avenida Isidoro Nalon nº 290 - Bairro Vila Eugênio | 35138-000 | (33)3236-1025 | 00:20:0e:10:4a:ed | Marcos Paulo | 2012-08-07 | - | 10.148.2.7 | 10.146.172.1 | Não | Sem computador na localidade | 18 | 58 | 55 | 41 | 58 | 59 | 18º58'55'' | 41º58'59''
3851c | 3851 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | 2012-09-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 36220-000 | 32-3346-1256 | - | - | - | - | - | 10.146.171.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3850 | 3850 | 2012-07-05 | 2012-08-22 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3850 | 2012-09-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 - CENTRO | 36220-000 | 32-3346-1256 | 00:20:0E:10:55:75 | Marcio Antonio | 2012-11-09 | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro | 10.148.3.131 | 10.146.170.1 | Sim | Vai deixar. | 21 | 18 | 25 | 43 | 45 | 25 | 21º18'25'' | 43º45'25''
3852 | 3852 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3852 | 2012-08-08 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 | 36220-000 | 32-3346-1256 | 00:20:0e:10:4f:30 | Marco Aurelio | 2012-08-13 | - | 10.148.2.11 | 10.146.169.1 | Não | - | 21 | 19 | 10 | 43 | 44 | 45 | 21º19'10'' | 43º44'45''
3853 | 3853 | 2012-07-04 | 2012-09-12 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3853 | 2012-08-09 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | Praça Santana,s/n - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CAMPOLIDE | 36220-000 | 32-33315782 | 00:20:0e:10:55:7a | Márcio Antônio Lima | 2012-11-08 | 03/09/2012 16:18:29 Ivan Santos Corrigido com base nas informações do Municipio. Endereço antigo: AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:26 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço par | 10.148.2.23 | 10.146.168.1 | Não | Não possui | 21 | 17 | 8 | 43 | 49 | 41 | 21º17'8'' | 43º49'41''
3856 | 3856 | 2012-07-04 | 2012-12-14 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3856 | 41344 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 36220-000 | 32-3336-0063 | - | - | - | 05/12/2012 13:51:21 Ivan Santos EM CONTATO COM PAULO O MESMO INFORMOU QUE É PARA INSTALAR NO LOCAL DA OS Pendência Ativação Resolvida 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena | 10.148.6.8 | 10.146.167.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3855 | 3855 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3855 | 2012-08-10 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 36220-000 | 32-3346-2033 | 00:20:0e:10:4c:d4 | Marco Aurélio de Moura | 2012-08-10 | - | 10.148.2.36 | 10.146.166.1 | Não | - | 21 | 24 | 42 | 43 | 45 | 43 | 21º24'42'' | 43º45'43''
3854 | 3854 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3854 | 2012-08-08 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 36220-000 | 32-3330-1165 | 00:20:0e:10:4f:2b | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-10 | - | 10.148.2.12 | 10.146.165.1 | Não | - | 21 | 17 | 7 | 43 | 44 | 56 | 21º17'7'' | 43º44'56''
3866 | 3866 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3866 | 2012-09-10 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | 37940-000 | (35)3523-1350/2762 | 00:20:0e:10:4a:c2 | Ivan Paulino | 2012-10-31 | - | 10.148.2.236 | 10.146.164.1 | Não | Não possui | 20 | 51 | 44 | 46 | 23 | 22 | 20º51'44'' | 46º23'22''
3862 | 3862 | 2012-07-04 | 2012-09-11 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3862 | 2012-09-10 | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | 37940-000 | (35)3523-2937 | 00:20:0E:10:4C:3B | Ivan Saulino | 2012-09-26 | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37) | 10.148.2.232 | 10.146.163.1 | Não | - | 20 | 51 | 23 | 46 | 22 | 47 | 20º51'23'' | 46º22'47''
3863 | 3863 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3863 | 2012-08-01 | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 37940000 | 35)3523-1551 | 00:20:0e:10:4c:3e | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02 | - | 10.148.1.195 | 10.146.162.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 51 | 58 | 46 | 23 | 25 | 20º51'58'' | 46º23'25''
3864 | 3864 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3864 | 2012-07-31 | Soraya Brasileiro Carvalho Cardoso | Rua Major João Goncalves, 60 | 37940000 | (35)3523-1330 | 00:20:0E:10:4C:44 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02 | - | 10.148.1.213 | 10.146.161.1 | Não | O técnico não esta com o cabo RJ45 disponível. | 20 | 51 | 48 | 46 | 23 | 22 | 20º51'48'' | 46º23'22''
3865 | 3865 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3865 | 2012-08-02 | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 37940000 | 3535231089 | 00:20:0E:10:4C:21 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02 | - | 10.148.1.229 | 10.146.160.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo RJ45 para a instalação. | 20 | 51 | 52 | 46 | 23 | 23 | 20º51'52'' | 46º23'23''
3860 | 3860 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3860 | 2012-08-07 | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | 37940000 | (35)3523-2684 | 00:20:0E:10:4C:46 | Jair de Oliveira | 2012-08-07 | - | 10.148.1.243 | 10.146.159.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 51 | 57 | 46 | 23 | 12 | 20º51'57'' | 46º23'12''
3858 | 3858 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3858 | 2012-08-02 | Flavia de Avila Fonseca Braz | Rua Cristal, 140 | 37940000 | (35)3523-2740 | 00:20:0E:10:4A:B7 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 | - | 10.148.1.230 | 10.146.158.1 | Não | - | 20 | 52 | 13 | 46 | 23 | 39 | 20º52'13'' | 46º23'39''
3859 | 3859 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3859 | 2012-08-03 | Cristina Borges | Rua Pará, 327 | 37940000 | (35)3523-2029 | 00:20:0e:10:4a:e0 | Jair de Oliveira | 2012-08-03 | - | 10.148.1.244 | 10.146.157.1 | Não | Não tem. | 20 | 51 | 14 | 46 | 23 | 15 | 20º51'14'' | 46º23'15''
3857 | 3857 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3857 | 2012-08-08 | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | 37940000 | (35)3523-1806 | 00:20:0e:10:4a:0a | Jair de Oliveira | 2012-08-08 | - | 10.148.2.8 | 10.146.156.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 51 | 54 | 46 | 23 | 27 | 20º51'54'' | 46º23'27''
3861 | 3861 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3861 | 2012-08-10 | Rua Santissima Trindade, 115 | Rua Santissima Trindade, 115 | 37940000 | (35)3523-2215 | 00:20:0e:10:4a:b6 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 | - | 10.148.2.13 | 10.146.155.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 51 | 43 | 46 | 23 | 43 | 20º51'43'' | 46º23'43''
3870 | 3870 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3870 | 2012-08-27 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | 37.484-000 | (35) 3457-1330 | 00:20:0E:10:55:54 | Fábio Passoni | 2012-11-21 | - | 10.148.1.245 | 10.146.154.1 | Não | Junto ao modem. | 22 | 4 | 7 | 45 | 32 | 7 | 22º4'7'' | 45º32'7''
3871 | 3871 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3871 | 2012-09-17 | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | 37.484-000 | (35) 3457-1179 | 00:20:0e:10:55:30 | Fábio Passone | 2012-11-22 | - | 10.148.3.193 | 10.146.153.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 4 | 2 | 45 | 32 | 28 | 22º4'2'' | 45º32'28''
3872 | 3872 | 2012-07-04 | 2013-01-17 | Aceito | SH Sat | IJACI | SES-IJCI-3872 | 2012-11-23 | Rosula Maria Elias | Rua São João N: 160 - Vila Aparecida | 37205-000 | 35 3843-1199 / 1179 | 00:20:0e:10:57:be | Fabio Fernandes | 41291 | 10/01/2013 10:00:36 Hernan Martins Alves Rosula confirmou o endereço da localidade. Informou que o telefone do posto é 35 3843-1179, o número 35 3843-1199 é da secretaria de saúde. Favor incluir telefone. Pendência Ativação 24/10/2012 11:38 | 10.148.4.232 | 10.146.152.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 10 | 42 | 44 | 55 | 73 | 21º10'42'' | 44º55'73''
3873 | 3873 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Vodanet | BALDIM | SES-BAIM-3873 | 2012-09-24 | Cinthia Figueiredo de Oliveira | Rua Bonifácio Barbosa, 45 Distrito de são Vicente | 35707-000 | (31)3718-5465 | 00:20:0E:10:58:F0 | Sidinei de Paula | 41297 | - | 10.148.4.251 | 10.146.151.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 19 | 44 | 43 | 55 | 55 | 19º19'44'' | 43º55'55''
3875 | 3875 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3875 | 2012-08-07 | Carolina Soraggi Pereira | Rua Valeriano Timoteo, 202 | 36212-000 | (32)33513177 | 00:20:0e:10:4f:2e | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-07 | - | 10.148.2.5 | 10.146.150.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 21 | 11 | 13 | 43 | 58 | 2 | 21º11'13'' | 43º58'2''
3874 | 3874 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3874 | 2012-08-03 | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | 36212000 | (32)33514078 | 00:20:0E:10:4F:2F | Marcos Aurélio | 2012-08-03 | - | 10.148.1.240 | 10.146.149.1 | Não | Não, o computador da localidade será trocado. | 21 | 11 | 35 | 43 | 57 | 56 | 21º11'35'' | 43º57'56''
3876 | 3876 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-3876 | 2012-08-08 | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | 35624-000 | (37)3544-1184 | 00:20:0e:10:4d:01 | Rodrigo Carlos | 2012-08-09 | - | 10.148.2.14 | 10.146.148.1 | Não | - | 19 | 8 | 55 | 45 | 42 | 1 | 19º8'55'' | 45º42'1''
3877 | 3877 | 2012-07-04 | 2012-08-31 | Aceito | Lider | SABARÁ | SES-SARA-3877 | 2012-07-31 | CLAUDIO | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 34585-140 | 3672-2254 | 00:20:0e:10:4d:0c | Sid Santos | 2012-08-01 | - | 10.148.1.203 | 10.146.147.1 | Não | Localidade não possui computador | 19 | 51 | 39 | 43 | 51 | 47 | 19º51'39'' | 43º51'47''
3887 | 3887 | 2012-07-04 | 2012-10-02 | Aceito | Lider | PIUMHI | SES-PIHI-3887 | 2012-09-18 | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37925-000 | 37-3371-2400 | 00:20:0e:10:4c:8f | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 | 27/08/2012 14:15:51 Ivan Santos Endereço confirmado. Solicitação Corrigida 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 n | 10.148.2.181 | 10.146.146.1 | Não | - | 20 | 30 | 42 | 46 | 5 | 13 | 20º30'42'' | 46º5'13''
3886 | 3886 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-3886 | 2012-09-17 | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 35650-000 | 3271-6034 | 00:20:0e:10:55:f7 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-29 | - | 10.148.3.204 | 10.146.145.1 | Não | Sem computador na localidade | 19 | 40 | 55 | 44 | 53 | 32 | 19º40'55'' | 44º53'32''
3885 | 3885 | 2012-07-04 | 2012-09-01 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-3885 | 2012-09-14 | ARIANE OLIVEIRA SILVA / ADILSON TORRES | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 - Jardim das Flores | 37260-000 | (35)3864-1784 | 00:20:0e:10:4c:9c | Arnaldo Kleon de Alemeida | 2012-10-05 | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 ? Jardim das Flores. | 10.148.2.241 | 10.146.144.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 5 | 59 | 45 | 5 | 28 | 21º5'59'' | 45º5'28''
3884 | 3884 | 2012-07-04 | 2012-09-27 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-3884 | 2012-09-12 | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38600-000 | 38 3672 6559 | 00:20:0e:10:54:52 | Paulo Luciano Alves | 2012-11-14 | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE) 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada . | 10.148.3.149 | 10.146.143.1 | Não | Não possui | 17 | 13 | 32 | 46 | 51 | 3 | 17º13'32'' | 46º51'3''
3883 | 3883 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-3883 | 2012-07-27 | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | 35540000 | (37) 3331-4736 | 00:20:0e:10:4f:26 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-30 | - | 10.148.1.180 | 10.146.142.1 | Não | cabo curto | 20 | 42 | 10 | 44 | 49 | 39 | 20º42'10'' | 44º49'39''
3882 | 3882 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-3882 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | 37958000 | (35) 3591-5100 | 00:20:0e:10:49:e2 | Edcarlos dos Santos | 2012-10-05 | - | 10.148.3.20 | 10.146.141.1 | Não | A localidade não possui computador. | 21 | 11 | 43 | 46 | 58 | 47 | 21º11'43'' | 46º58'47''
3881 | 3881 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-3881 | 2012-08-10 | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4c:ce | - | 2012-08-13 | - | 10.148.2.40 | 10.146.140.1 | Não | porta lan do computador já está sendo utilizada por outro sistema | 18 | 47 | 14 | 40 | 58 | 48 | 18º47'14'' | 40º58'48''
3880 | 3880 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Aceito | Lider | ITURAMA | SES-ITMA-3880 | 2012-09-11 | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 38280-000 | 34-34158735 | 00:20:0E:10:55:57 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-20 | - | 10.148.4.183 | 10.146.138.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 43 | 40 | 50 | 12 | 2 | 19º43'40'' | 50º12'2''
3879 | 3879 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | Paralisado | Lider | ITAPECERICA | - | - | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 35550-000 | 37-3341-1901 | - | - | - | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o | - | 10.146.137.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3889 | 3889 | 2012-07-09 | 2012-08-23 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-3889 | 2012-09-28 | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 36081-000 | 3232238931 | 00:20:0E:10:51:ED | Marco Aurelio | 2012-10-09 | - | 10.148.3.35 | 10.146.178.1 | Não | - | 21 | 44 | 9 | 43 | 23 | 32 | 21º44'9'' | 43º23'32''
3927 | 3927 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3927 | 2012-08-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | 36900-000 | (33)3332-3927 | 00:20:0E:10:4F:B5 | Jefferson Alves | 2012-07-27 | - | 10.148.1.175 | 10.146.185.1 | Não | - | 22 | 5 | 10 | 44 | 20 | 2 | 22º5'10'' | 44º20'2''
3936 | 3936 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3936 | 2012-08-22 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | 36900-000 | (33) 3332-3638 | 00:20:0e:10:4f:ac | Jeferson | 2012-08-14 | - | 10.148.2.47 | 10.146.187.1 | Não | - | 20 | 15 | 5 | 42 | 4 | 4 | 20º15'5'' | 42º4'4''
3933 | 3933 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3933 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. - Distrito de Sacramento | 36900-000 | (33) 3378-1047 | 00:20:0e:10:4c:f7 | Jedson Alves | 2012-08-20 | - | 10.148.2.81 | 10.146.188.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 4 | 11 | 42 | 4 | 13 | 20º4'11'' | 42º4'13''
3938 | 3938 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3938 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | 36900-000 | (33) 3334-2000 | 00:20:0e:10:4f:82 | Jedson Alves | 2012-08-16 | - | 10.148.2.66 | 10.146.189.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 24 | 10 | 42 | 4 | 50 | 20º24'10'' | 42º4'50''
3937 | 3937 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3937 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | 36900-000 | (33)3332-3924 | 00:20:0e:10:4f:93 | Jackson Alves | 2012-08-01 | - | 10.148.1.187 | 10.146.190.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 14 | 30 | 42 | 2 | 28 | 20º14'30'' | 42º2'28''
3935 | 3935 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3935 | 2012-08-14 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | 36900-000 | (33) 3332-3662 | 00:20:0E:10:4D:03 | Jedsson Alves | 2012-08-16 | - | 10.148.2.53 | 10.146.191.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 16 | 36 | 42 | 3 | 9 | 20º16'36'' | 42º3'9''
3934 | 3934 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3934 | 2012-08-17 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 - Distrito de Dom Correa | 36900-000 | (33) 3378-3095 | 00:20:0e:10:4f:4b | Jedson Alves | 2012-08-21 | - | 10.148.2.82 | 10.146.192.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 4 | 48 | 42 | 15 | 47 | 20º4'48'' | 42º15'47''
3932 | 3932 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3932 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | 36900-000 | (33) 3378-5139 | 00:20:0e:10:4f:85 | Jedson Alves | 2012-08-16 | - | 10.148.2.62 | 10.146.193.1 | Não | - | 20 | 11 | 40 | 42 | 14 | 9 | 20º11'40'' | 42º14'9''
3931 | 3931 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3931 | 2012-08-16 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | 36900-000 | (33) 3378-6095 | 00:20:0e:10:4c:fa | Jedson Alves | 2012-08-16 | - | 10.148.2.75 | 10.146.194.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 14 | 40 | 42 | 16 | 17 | 20º14'40'' | 42º16'17''
3930 | 3930 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3930 | 2012-08-02 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | 36900-000 | (33) 3332-3926 | 00:20:0e:10:4f:44 | Jedson Alves | 2012-08-03 | - | 10.148.1.221 | 10.146.195.1 | Não | Não tem computador na localidade | 20 | 15 | 23 | 42 | 2 | 59 | 20º15'23'' | 42º2'59''
3929 | 3929 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3929 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | 36900-000 | (33) 3332-3993 | 00:20:0E:10:4F:47 | Jedson Alves | 2012-08-02 | - | 10.148.1.212 | 10.146.196.1 | Não | O técnico não tem cabo de rede. | 20 | 14 | 29 | 42 | 5 | 3 | 20º14'29'' | 42º5'3''
3928 | 3928 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3928 | 2012-08-15 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | 36900-000 | (33) 3378-8011 | 00:20:0e:10:4f:b7 | Jedson Alves Barroso | 2012-08-16 | - | 10.148.2.57 | 10.146.197.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 15 | 56 | 42 | 4 | 56 | 20º15'56'' | 42º4'56''
3926 | 3926 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3926 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | 36900-000 | (33)3332-3925 | 00:20:0e:10:4f:45 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-02 | - | 10.148.1.220 | 10.146.198.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 15 | 39 | 42 | 1 | 57 | 20º15'39'' | 42º1'57''
3925 | 3925 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3925 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 36900-000 | 33-3332-3922 | 00:20:0e:10:4c:ec | Victor Fonseca | 2012-08-02 | - | 10.148.1.210 | 10.146.199.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 15 | 30 | 42 | 1 | 48 | 20º15'30'' | 42º1'48''
3924 | 3924 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3924 | 2012-07-31 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 36900-000 | 33-3332-3923 | 00:20:0e:10:4f:91 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-01 | - | 10.148.1.199 | 10.146.200.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 14 | 28 | 42 | 2 | 26 | 20º14'28'' | 42º2'26''
3923 | 3923 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3923 | 2012-08-09 | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:0e:10:4f:6a | Ronan Alves | 2012-08-10 | - | 10.148.1.155 | 10.146.201.1 | Não | Cabo curto | 16 | 7 | 39 | 47 | 17 | 34 | 16º7'39'' | 47º17'34''
3922 | 3922 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3922 | 2012-07-30 | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:00:e1:04:ce | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | - | 10.148.1.186 | 10.146.202.1 | Não | cabo muito curto | 16 | 1 | 34 | 47 | 5 | 16 | 16º1'34'' | 47º5'16''
3921 | 3921 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3921 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-7116 | 00:20:0E:10:4A:B8 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 | - | 10.148.1.159 | 10.146.203.1 | Não | Não há computador disponível. | 22 | 19 | 22 | 46 | 3 | 42 | 22º19'22'' | 46º3'42''
3920 | 3920 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3920 | 2012-08-07 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N - BAIRRO CERVO | 37564-000 | (35)3422-9508 | 00:20:0e:10:4c:fe | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-07 | - | 10.148.1.130 | 10.146.204.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 22 | 11 | 18 | 46 | 14 | 22 | 22º11'18'' | 46º14'22''
3919 | 3919 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3919 | 2012-08-06 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-1708 | 00:20:0e:10:4c:f9 | João Marcelo Magalhães | 2012-08-06 | - | 10.148.1.131 | 10.146.205.1 | Não | Sem computador na localidade | 22 | 15 | 25 | 46 | 8 | 48 | 22º15'25'' | 46º8'48''
3918 | 3918 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3918 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | 37564-000 | (35)3445-3140 | 00:20:0e:10:4a:99 | João Marcelo | 2012-08-06 | - | 10.148.1.132 | 10.146.206.1 | Não | Localidade sem computador | 22 | 16 | 41 | 46 | 9 | 26 | 22º16'41'' | 46º9'26''
3917 | 3917 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3917 | 2012-08-25 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | 37564-000 | (35)3445-3138 | 00:20:0e:10:4f:2a | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-02 | - | 10.148.1.133 | 10.146.207.1 | Não | - | 22 | 16 | 34 | 46 | 9 | 49 | 22º16'34'' | 46º9'49''
3916 | 3916 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3916 | 2012-08-31 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | 37564-000 | (35) 3445-3088 | 00:20:0e:10:4a:f3 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-03 | - | 10.148.1.134 | 10.146.208.1 | Não | Computador atrás do modem | 22 | 16 | 21 | 46 | 9 | 46 | 22º16'21'' | 46º9'46''
3908 | 3908 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3908 | 2012-07-26 | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 37170-000 | 35-3851-6672 | 00:20:0e:10:4a:5c | Jair de Oliveira | 2012-07-30 | - | 10.148.1.157 | 10.146.179.1 | Não | cabo muito curto | 21 | 5 | 52 | 45 | 32 | 59 | 21º5'52'' | 45º32'59''
3909c | 3909 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Agendado | Lider | BOA ESPERANÇA | - | - | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8094 | - | - | - | - | - | 10.146.180.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3910 | 3910 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3910 | 2012-07-30 | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 37170-000 | 35-3851-7440 | 00:20:0e:10:4f:8b | Jair de Oliveira | 2012-08-01 | - | 10.148.1.179 | 10.146.181.1 | Não | cabo muito curto | 21 | 6 | 58 | 45 | 33 | 24 | 21º6'58'' | 45º33'24''
3911 | 3911 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3911 | 2012-08-01 | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 37170-000 | 35-3851-8118 | 00:20:0E:10:4A:78 | Jair Oliveira | 2012-08-02 | - | 10.148.1.193 | 10.146.182.1 | Não | Cabo conectado a um hub atrás do modem. | 21 | 4 | 56 | 45 | 34 | 36 | 21º4'56'' | 45º34'36''
3912 | 3912 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3912 | 2012-08-01 | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos - Bairro Jardim Nova Esperança | 37170-000 | 35-3851-7171 | 00:20:0e:10:4c:99 | Jair de oliveira | 2012-08-01 | - | 10.148.1.145 | 10.146.183.1 | Não | Cabo com tamanho insuficiente para conexão | 21 | 4 | 19 | 45 | 34 | 15 | 21º4'19'' | 45º34'15''
3913 | 3913 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3913 | 2012-07-25 | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 37170-000 | 35-3851-6685 | 00:20:0e:10:4c:db | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 | - | 10.148.1.143 | 10.146.184.1 | Não | Localidade não tem computador | 21 | 6 | 9 | 45 | 33 | 0 | 21º6'9'' | 45º33'0''
3915 | 3915 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3915 | 2012-07-24 | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 37170-000 | 35-3851-8102 | 00:20:0E:10:4C:BE | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25 | - | 10.148.1.138 | 10.146.186.1 | Não | Conectado ao PC | 21 | 55 | 5 | 45 | 34 | 15 | 21º55'5'' | 45º34'15''
3914 | 3914 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3914 | 2012-07-26 | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8079 | 00:20:0E:10:4C:E1 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-26 | - | 10.148.1.165 | 10.146.209.1 | Não | - | 21 | 6 | 1 | 45 | 33 | 38 | 21º6'1'' | 45º33'38''
3951 | 3951 | 2012-07-19 | 2012-09-02 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3951 | 2012-07-24 | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | 31250-115 | (31) 3428-3250 | 00:20:0e:10:4f:86 | Airton Gabriel do Nascimento | 2012-07-24 | - | 10.148.1.136 | 10.146.214.1 | Não | localidade já possui cabiamento próprio | 19 | 53 | 30 | 43 | 57 | 49 | 19º53'30'' | 43º57'49''
3942 | 3942 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3942 | 2012-08-01 | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | 36900-000 | (33)3332-2623 | 00:20:0E:10:4C:70 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 | - | 10.148.1.192 | 10.146.210.1 | Não | - | 20 | 15 | 58 | 42 | 1 | 48 | 20º15'58'' | 42º1'48''
3941 | 3941 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3941 | 2012-08-01 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | 36900-000 | (33) 3332-3970 | 00:20:0E:10:4C:6E | Alexandre Pascoal | 2012-08-02 | - | 10.148.1.214 | 10.146.211.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 14 | 37 | 42 | 1 | 29 | 20º14'37'' | 42º1'29''
3940 | 3940 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3940 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | 36900-000 | (33) 3332-3008 | 00:20:0e:10:4f:25 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 | - | 10.148.1.238 | 10.146.212.1 | Não | - | 20 | 16 | 9 | 42 | 2 | 46 | 20º16'9'' | 42º2'46''
3939 | 3939 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3939 | 2012-08-03 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | 36900-000 | (33) 3332-1278 | 00:20:0e:10:4c:20 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06 | - | 10.148.1.174 | 10.146.213.1 | Não | cabo muito curto | 20 | 14 | 56 | 42 | 8 | 59 | 20º14'56'' | 42º8'59''
3953 | 3953 | 2012-07-23 | 2012-09-06 | Aceito | Lider | CARATINGA | SES-CAGA-3953 | 2012-10-18 | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | 35304-210 | (33) 3321-6752 | 00:20:0e:10:54:a4 | Jair de Oliveira | 2012-12-27 | - | 10.148.4.213 | 10.146.215.1 | Sim | Ligado ao modem. | 19 | 46 | 43 | 42 | 8 | 13 | 19º46'43'' | 42º8'13''
3968 | 3968 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3968 | 2012-08-22 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 35669-000 | 3732745155 | 00:20:0e:10:55:0f | Igor Roberto Jorge | 2012-12-05 | - | 10.148.4.6 | 10.146.216.1 | Não | Computador da localidade inoperante | 19 | 29 | 56 | 44 | 48 | 10 | 19º29'56'' | 44º48'10''
3961 | 3961 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Paralisado | Lider | PAVÃO | - | 2012-09-14 | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 39814-000 | 33 35351856 | - | - | - | 07/01/2013 14:18:31 Hernan Martins Alves Sem contato com a localidade, favor informar novo telefone. Pendência Ativação | - | 10.146.217.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3962 | 3962 | 2012-07-24 | 2013-01-07 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3962 | 2012-09-14 | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 39814-000 | 33 8816-4983 / 33 88 | 00:20:0e:10:58:81 | Marco Antônio de Oliveira | 41374 | 07/01/2013 15:32:20 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com DIEGO no 33/8816-4983 para agendamento lembrando que a farmacia fecha as 11:00 horas e so retorna as 13:00 horas. 3388164681 Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:07:54 Herna | 10.148.5.222 | 10.146.218.1 | Não | Não possui computador | 17 | 26 | 0 | 40 | 59 | 97 | 17º26'0'' | 40º59'97''
3963 | 3963 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Paralisado | Lider | PAVÃO | - | - | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 39814-000 | 33 35354003 | - | - | - | 07/01/2013 15:15:19 Hernan Martins Alves Não consegue contato com cliente, favor informar outro número. Pendência Ativação | - | 10.146.219.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3964 | 3964 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3964 | 2012-08-07 | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 35669-000 | 3732742062 | 00:20:0e:10:4f:bb | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-07 | - | 10.148.1.250 | 10.146.220.1 | Não | Computador da farmácia | 19 | 26 | 31 | 44 | 44 | 45 | 19º26'31'' | 44º44'45''
3965 | 3965 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3965 | 2012-08-02 | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 35669-000 | 3732741048 | 00:20:0e:10:4a:67 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-03 | - | 10148010236 | 10.146.221.1 | Não | - | 19 | 26 | 11 | 44 | 44 | 35 | 19º26'11'' | 44º44'35''
3966 | 3966 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3966 | 2012-08-01 | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 - Bairro SANTO ANTONIO | 35669-000 | 3732741779 | 00:20:0E:10:4B:16 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-02 | - | 10.148.1.207 | 10.146.222.1 | Não | - | 19 | 27 | 12 | 44 | 45 | 15 | 19º27'12'' | 44º45'15''
3967 | 3967 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3967 | 2012-09-12 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA ANTONIO AMORIM,S/N - CENTRO | 35669-000 | 37 32741581 | 00:20:0e:10:53:E9 | Igor | 2012-11-30 | - | 10.148.3.237 | 10.146.223.1 | Não | o cabo não possui tamanho apropriado | 19 | 27 | 1 | 44 | 44 | 49 | 19º27'1'' | 44º44'49''
3969 | 3969 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3969 | 2012-08-27 | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | 38740-000 | (34)3831-9905 | 00:20:0e:10:51:c0 | Andre da Silva Bras | 2012-10-15 | - | 10.148.3.44 | 10.146.224.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 18 | 56 | 28 | 46 | 59 | 47 | 18º56'28'' | 46º59'47''
3970 | 3970 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3970 | 2012-09-05 | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | 38740-000 | (34)3831-5288 | 00:20:0e:10:4c:fd | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 | - | 10.148.2.117 | 10.146.225.1 | Não | Não possui cabo de rede. | 18 | 54 | 37 | 46 | 54 | 11 | 18º54'37'' | 46º54'11''
3971 | 3971 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-3971 | 2012-09-05 | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | 38740-000 | (34)3839-1818 | 00:20:0e:10:4f:32 | Vitor Hugo Fonseca | 2012-09-05 | - | 10.148.2.113 | 10.146.226.1 | Não | O técnico não possui o cabo | 18 | 54 | 38 | 46 | 54 | 12 | 18º54'38'' | 46º54'12''
3972 | 3972 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | SANTANA DO RIACHO | SES-SAHO-3972 | 2012-09-04 | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 35845-000 | 31- 3718-7167 | 00:20:0e:10:59:07 | André da Silva Braz | 41312 | - | 10.148.5.61 | 10.146.227.1 | Não | Não possui computador | 19 | 19 | 58 | 43 | 37 | 13 | 19º19'58'' | 43º37'13''
3973 | 3973 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3973 | 2012-08-27 | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 37270-000 | 35 3832 6000 | 00:20:0e:10:4d:02 | Marcos Antonio | 2012-08-20 | - | 10.148.2.86 | 10.146.228.1 | Não | Não tem | 20 | 52 | 0 | 45 | 16 | 37 | 20º52'0'' | 45º16'37''
3974 | 3974 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3974 | 2012-08-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4F:4C | Marcos Antonio | 2012-08-13 | - | 10.148.2.25 | 10.146.229.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 54 | 15 | 45 | 27 | 32 | 20º54'15'' | 45º27'32''
3987 | 3987 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3987 | 2012-08-16 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4C:EF | Marcos Antonio | 2012-08-16 | - | 10.148.2.69 | 10.146.240.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 53 | 38 | 45 | 16 | 45 | 20º53'38'' | 45º16'45''
3985 | 3985 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3985 | 2012-09-10 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:54:ae | Fábio Passoni | 2012-12-18 | - | 10.148.3.197 | 10.146.239.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 53 | 43 | 45 | 16 | 38 | 20º53'43'' | 45º16'38''
3984 | 3984 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3984 | 2012-11-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:54:a8 | Ivan Paulino | 2012-11-20 | - | 10.148.3.174 | 10.146.238.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 53 | 38 | 45 | 17 | 5 | 20º53'38'' | 45º17'5''
3975 | 3975 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Paralisado | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | 04/09/2012 15:00:05 Hernan Martins Alves O endereço da O.S 3975 que está no sistema está em reforma, e o término previsto está para Janeiro de 2013. O PSF encontra-se em atendimento em um imóvel de aluguel no endereço: Rua Professor Abel de Barro | - | 10.146.230.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3976 | 3976 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3976 | 2012-08-06 | Jean | Rua Teodorico Martins Saldanha 105 - Bairro São Benedito | 37270-000 | 3538326000 | 00:20:0e:10:4f:8c | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-09 | Jean entrou em contato solicitando alteração de endereço para Rua Teodorico Martins Saldanha 105 , passado o telefone da Fátima para que solicite a alteração no portal do governo. | 10.148.1.254 | 10.146.231.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 52 | 51 | 45 | 16 | 56 | 20º52'51'' | 45º16'56''
3977 | 3977 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3977 | 2012-08-17 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 - Bairro Feira | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:55 | Marco Antonio | 2012-08-20 | - | 10.148.2.79 | 10.146.232.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 20 | 54 | 11 | 45 | 16 | 0 | 20º54'11'' | 45º16'0''
3978 | 3978 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3978 | 2012-08-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:54:A5 | Fabio Passone | 2012-12-18 | - | 10.148.4.154 | 10.146.233.1 | Sim | Não tem computador. | 20 | 54 | 32 | 45 | 16 | 8 | 20º54'32'' | 45º16'8''
3979 | 3979 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3979 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:bc | Fábio Passoni | 2012-12-17 | - | 10.148.2.55 | 10.146.234.1 | Não | Não tem o comprimento correto | 20 | 53 | 49 | 45 | 16 | 12 | 20º53'49'' | 45º16'12''
3980 | 3980 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3980 | 2012-08-14 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:b8 | - | 2012-08-16 | - | 10.148.2.50 | 10.146.235.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 52 | 41 | 45 | 16 | 43 | 20º52'41'' | 45º16'43''
3981 | 3981 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3981 | 2012-09-10 | Jean | Rua Arinos Alves Andrade - Vila Amauri - | 37270-000 | 3538326000 | 00:20:0e:10:54:e3 | Fábio Passoni | 2012-12-18 | Jean solicitou alteração de endereço. Passado ao mesmo o telefone da Fatima para solicitação de alteraçao de endereço. Atualizado para Rua Arinos Alves Andrade. | 10.148.4.139 | 10.146.236.1 | Não | Não possui computador | 20 | 54 | 14 | 45 | 16 | 40 | 20º54'14'' | 45º16'40''
3983 | 3983 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3983 | 2012-11-20 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:54:AD | Ivan Paulino | 2012-11-27 | - | 10.148.3.181 | 10.146.237.1 | Sim | Vai deixar. | 20 | 53 | 19 | 45 | 16 | 59 | 20º53'19'' | 45º16'59''
3993 | 3993 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3993 | 2012-10-15 | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 35900-199 | 38392605 | 00:20:0e:10:55:c8 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-22 | - | 10.148.3.182 | 10.146.241.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 19 | 37 | 42 | 43 | 13 | 23 | 19º37'42'' | 43º13'23''
3994 | 3994 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3994 | 2012-10-25 | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 10146-242 | 3839 2927 | 00:20:0e:10:53:41 | Ailton Guimarães | 2012-12-12 | 24/08/2012 13:07:39 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:01:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.3.206 | 10.146.242.1 | Não | - | 19 | 42 | 20 | 43 | 19 | 12 | 19º42'20'' | 43º19'12''
3995 | 3995 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3995 | 2012-09-26 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 35907-000 | 3839 2766 | 00:20:0E:10:53:FB | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 | 24/08/2012 13:08:00 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:47:24 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.3.93 | 10.146.243.1 | Não | Junto | 19 | 30 | 43 | 43 | 22 | 18 | 19º30'43'' | 43º22'18''
3996 | 3996 | 2012-07-26 | 2012-09-10 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3996 | 2012-09-26 | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | Rua Quatrocentos, 130 - Monsenhor José Lopes | 35900-078 | 3839 2485 | 00:20:0E:10:56:FB | Ailton Guimarães | 2012-10-25 | 05/09/2012 15:00:10 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:07:38 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA 400, 130 Pendência | 10.148.3.84 | 10.146.244.1 | Não | - | 19 | 39 | 27 | 43 | 13 | 46 | 19º39'27'' | 43º13'46''
3997 | 3997 | 2012-07-26 | 2012-09-29 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3997 | 2012-10-22 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA NOVA ERA, 200 - CENTRO | 35900-000 | 38392605 | 00:20:0E:10:53:95 | Ailton Guimarães | 2012-11-08 | 24/09/2012 12:56:07 Ivan Santos O endeço foi alterado.coordenadora Marli(96434031) Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:08:54 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com secretaria local informou que o ndereço seria RUA | 10.148.3.89 | 10.146.245.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem | 19 | 37 | 32 | 43 | 13 | 48 | 19º37'32'' | 43º13'48''
3998 | 3998 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3998 | 2012-09-17 | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 35900-270 | 3839 2224 | 00:20:0E:10:4A:BE | Ailton Guimarães | 2012-09-18 | 24/08/2012 13:09:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:01 24/08/2012 11:39:18 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.2.172 | 10.146.246.1 | Não | - | 19 | 37 | 56 | 43 | 12 | 22 | 19º37'56'' | 43º12'22''
3999 | 3999 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-3999 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 - CAMPESTRE | 35900-088 | 3839 2487 | 00:20:0e:10:4a:b2 | Ailton Guimarães | 2012-09-20 | 24/08/2012 13:09:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:21:42 23/08/2012 18:56:21 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.186 | 10.146.247.1 | Não | Técnico não possui cabo RJ45 | 19 | 37 | 1 | 43 | 12 | 47 | 19º37'1'' | 43º12'47''
4000 | 4000 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4000 | 2012-09-10 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 - PEDREIRA | 35904-003 | 3839 2484 | 00:20:0E:10:52:0E | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 24/08/2012 13:10:53 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:48:56 24/08/2012 11:34:38 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua RUA PÁSSARO VERDE, 100, BA | 10.148.2.219 | 10.146.248.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 35 | 43 | 43 | 11 | 42 | 19º35'43'' | 43º11'42''
4001 | 4001 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4001 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 - BELA VISTA | 35900-076 | 3839 2486 | 00:20:0E:10:4A:AB | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 24/08/2012 13:15:07 Ivan Santos Endereço alterado de RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377, conforme informação da Sra. Marli Ap. Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:54:34 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria | 10.148.2.144 | 10.146.249.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 37 | 3 | 43 | 12 | 34 | 19º37'3'' | 43º12'34''
4002 | 4002 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4002 | 2012-09-26 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | Rua Ipoema,105 - Para | 35900-041 | 3839 2483 | 00:20:0E:10:53:D6 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-23 | 05/09/2012 15:06:20 Ivan Santos Endereço Confirmado. Rua Ipoema,105 Pendência Ativação Resolvida 29/08/2012 11:59:53 Hernan Martins Alves Endereço não alterado. Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:Rua R | 10.148.3.66 | 10.146.250.1 | Não | - | 19 | 37 | 22 | 43 | 13 | 50 | 19º37'22'' | 43º13'50''
4003 | 4003 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4003 | 2012-09-10 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 35900-400 | 3839 2481 | 00:20:0e:10:51:cf | Ailton Guimarães | 2012-09-27 | 24/08/2012 13:23:13 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:35:46 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.234 | 10.146.251.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 38 | 13 | 43 | 14 | 6 | 19º38'13'' | 43º14'6''
4004 | 4004 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4004 | 2012-09-10 | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 35900-180 | 3839 2499 | 00:20:0E:10:4C:36 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-18 | 24/08/2012 13:23:43 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:21:50 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.2.161 | 10.146.252.1 | Não | - | 19 | 37 | 14 | 43 | 12 | 13 | 19º37'14'' | 43º12'13''
4005 | 4005 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4005 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 - AREAO | 35900-367 | 3839 2225 | 00:20:0E:10:4A:9F | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-25 | 24/08/2012 13:24:09 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:34:16 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.229 | 10.146.253.1 | Não | Não tem no kit. | 19 | 38 | 20 | 43 | 14 | 13 | 19º38'20'' | 43º14'13''
4006 | 4006 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4006 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 35900-161 | 3839 2498 | 00:20:0E:10:4A:85 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-19 | 24/08/2012 13:24:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:20:16 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.2.179 | 10.146.254.1 | Não | Localidade não possui computador. | 19 | 37 | 42 | 43 | 12 | 33 | 19º37'42'' | 43º12'33''
4007 | 4007 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4007 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 35900-455 | 3839 2222 | 00:20:0E:10:4A:95 | Ailton Guimarães | 2012-09-20 | 24/08/2012 13:25:07 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:31:17 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.190 | 10.146.255.1 | Não | - | 19 | 38 | 36 | 43 | 13 | 12 | 19º38'36'' | 43º13'12''
4008 | 4008 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4008 | 2012-09-10 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | MG 129, 001 - MAJOR LAGE | 35900-455 | 3839 2866 | 00:20:0e:10:53:e6 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-24 | 24/08/2012 13:26:36 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 18:43:15 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria informou que o endereço seria:MG 129 001,Bairro BARREIRO Numero não se refere a unidade de saúde do | 10.148.3.81 | 10.147.0.1 | Não | - | 19 | 41 | 5 | 43 | 13 | 33 | 19º41'5'' | 43º13'33''
4009 | 4009 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4009 | 2012-09-10 | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 35900-186 | 3839 2496 | 00:20:0E:10:4A:7B | Ailton Guimarães | 2012-09-18 | 24/08/2012 13:27:23 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:12:42 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.2.165 | 10.147.1.1 | Não | - | 19 | 37 | 52 | 43 | 12 | 56 | 19º37'52'' | 43º12'56''
4010 | 4010 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4010 | 2012-09-19 | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JORDÂNIA, 173 - Bethania | 35900-474 | 38392605 | 00:20:0e:10:52:da | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-09-24 | 24/08/2012 13:28:58 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:00:11 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Secretaria local informarão que o endereço correto seria:RUA JORDÂNIA, 173, BETHÂNIA O numero de telefone n | 10.148.2.195 | 10.147.2.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 38 | 53 | 43 | 13 | 7 | 19º38'53'' | 43º13'7''
4011 | 4011 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4011 | 2012-09-20 | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 35901-226 | 2383 9497 | 00:20:0E:10:4A:7D | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-21 | 24/08/2012 13:30:12 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:15:37 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.210 | 10.147.3.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 39 | 14 | 43 | 14 | 2 | 19º39'14'' | 43º14'2''
4012 | 4012 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4012 | 2012-09-10 | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 35905-000 | 3833 2780 | 00:20:0e:10:53:c1 | Airlton Guimarães Sampaio | 2012-10-29 | 24/08/2012 13:30:49 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:22:30 Fernando La Rocca Junior 23/08/2012 19:13:59 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.3.95 | 10.147.4.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 19 | 37 | 15 | 43 | 26 | 4 | 19º37'15'' | 43º26'4''
4013 | 4013 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4013 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) - GABIROBA DE CIMA | 35905-000 | 3839 2492 | 00:20:0E:10:53:9B | Ailton Guimarães | 2012-10-24 | 24/08/2012 13:31:46 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 08:20:05 23/08/2012 19:12:00 Verônica Bruna Barroso Em contato com secretaria local informou que o endereço seria:RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) Bairro:GA | 10.148.3.70 | 10.147.5.1 | Não | - | 19 | 38 | 58 | 43 | 12 | 50 | 19º38'58'' | 43º12'50''
4014 | 4014 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4014 | 2012-09-10 | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | Rua urânio, 19 - MAJOR LAGE | 35900-012 | 3839 2324 | 00:20:0e:10:4f:5c | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-27 | 24/08/2012 13:35:01 Ivan Santos Endereço corrigido de RUA CASTRO ALVES 285. Conforme informação da Sra. Marly Aparecida Reis Procópio - Coordenação PSF. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:16:25 Verônica Bruna Barroso Em contato co | 10.148.2.238 | 10.147.6.1 | Não | técnico não possui o cabo | 19 | 38 | 2 | 43 | 13 | 51 | 19º38'2'' | 43º13'51''
4015 | 4015 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4015 | 2012-10-24 | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 - BAIRRO FENIX | 35901-230 | 38392605 | 00:20:0E:10:53:E5 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-26 | - | 10.148.3.77 | 10.147.7.1 | Não | - | 19 | 39 | 14 | 43 | 14 | 0 | 19º39'14'' | 43º14'0''
4016 | 4016 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4016 | 2012-09-10 | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 35900-120 | 3839 2223 | 00:20:0E:10:51:BC | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-09-17 | 24/08/2012 13:38:01 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:06:36 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. Pendência Ativação | 10.148.2.155 | 10.147.8.1 | Não | Não. Localidade não possui computador. | 19 | 37 | 19 | 43 | 12 | 47 | 19º37'19'' | 43º12'47''
4034 | 4034 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4034 | 2012-08-02 | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | 35410-000 | (31)35531589 | 00:20:0E:10:4F:95 | Cidi Santos | 2012-08-02 | - | 10.148.1.235 | 10.147.13.1 | Não | - | 20 | 21 | 55 | 43 | 40 | 39 | 20º21'55'' | 43º40'39''
4039 | 4039 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4039 | 2012-08-06 | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | 35408-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4f:a6 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-06 | - | 10.148.2.1 | 10.147.12.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 17 | 49 | 43 | 38 | 37 | 20º17'49'' | 43º38'37''
3991 | 3991 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | PIRAPETINGA | SES-PIGA-3991 | 2012-08-08 | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | 00:20:0E:10:56:55 | Marco Aurélio | 2012-12-13 | - | 10.148.4.59 | 10.145.211.1 | Não | Nao tem cabo. | 21 | 39 | 32 | 42 | 20 | 49 | 21º39'32'' | 42º20'49''
4017 | 4017 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4017 | 2012-09-10 | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 35900-058 | 3839 2165 | 00:20:0e:10:4f:40 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-10-08 | 24/08/2012 13:38:26 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 23/08/2012 19:03:31 Verônica Bruna Barroso Numero não se refere a unidade de saúde do endereço descrito a cima. | 10.148.2.204 | 10.147.9.1 | Não | técnico não possui cabo e localidade não possui computador | 19 | 38 | 47 | 43 | 13 | 50 | 19º38'47'' | 43º13'50''
4018 | 4018 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4018 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 35900-595 | 38391620 | 00:20:0E:10:4A:6E | Ailton Guimarães | 2012-09-26 | 24/08/2012 13:45:18 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:53:34 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. Pendência Ativação | 10.148.2.235 | 10.147.10.1 | Não | - | 19 | 37 | 9 | 43 | 13 | 18 | 19º37'9'' | 43º13'18''
4019 | 4019 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-4019 | 2012-09-10 | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 - BAIRRO PENHA | 35900-062 | 3839 1469 | 00:20:0E:10:53:FD | Ailton Guimarães | 2012-11-22 | 24/08/2012 13:44:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 11:55:20 Verônica Bruna Barroso O numero de telefone não se refere a unidade de saúde do endereço descrito. | 10.148.3.195 | 10.147.11.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 19 | 36 | 57 | 43 | 13 | 44 | 19º36'57'' | 43º13'44''
4053 | 4053 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4053 | - | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 34740-000 | 3672-3704 | 00:20:0e:10:4a:66 | Airton Gabriel | 2012-09-19 | - | 10.148.2.112 | 10.147.14.1 | Não | A localidade não possui computador | 21 | 31 | 39 | 42 | 38 | 42 | 21º31'39'' | 42º38'42''
4025 | 4025 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4025 | 2012-08-02 | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | 35400-000 | (31)35593211 | 00:20:0e:10:4f:a8 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-03 | - | 10.148.1.237 | 10.147.15.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 20 | 22 | 52 | 43 | 29 | 11 | 20º22'52'' | 43º29'11''
4023 | 4023 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4023 | 2012-08-03 | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | 35410-000 | (31)3553-1664 | 00:20:0e:10:4f:64 | Antonio Gonçalves | 2012-08-06 | - | 10.148.1.251 | 10.147.16.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 21 | 34 | 43 | 39 | 56 | 20º21'34'' | 43º39'56''
4024 | 4024 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4024 | 2012-08-01 | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | 35400-000 | (31)35593232 | 00:20:0E:10:4F:BD | Cid Santos | 2012-08-03 | - | 10.148.1.226 | 10.147.17.1 | Não | Conectado junto ao PC disponível. | 20 | 23 | 13 | 43 | 29 | 58 | 20º23'13'' | 43º29'58''
4026 | 4026 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4026 | 2012-08-17 | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | 35400-000 | (31)35593323 | 00:20:0E:10:4A:DB | Marcio | 2012-08-20 | - | 10.148.2.4 | 10.147.18.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 23 | 5 | 43 | 29 | 7 | 20º23'5'' | 43º29'7''
4027 | 4027 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4027 | 2012-08-03 | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº - Bairro Padre Faria | 35400-000 | (31)35593220 | 00:20:0E:10:4C:5E | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-06 | - | 10.148.1.247 | 10.147.19.1 | Não | Sem computador na localidade | 17 | 51 | 10 | 41 | 29 | 14 | 17º51'10'' | 41º29'14''
4022 | 4022 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4022 | 2012-08-16 | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | 35400-000 | (31)3559-3131 | 00:20:0e:10:4f:a7 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-16 | - | 10.148.2.2 | 10.147.20.1 | Não | - | 20 | 22 | 45 | 43 | 30 | 54 | 20º22'45'' | 43º30'54''
4029 | 4029 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4029 | 2012-08-17 | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | 35400-000 | (31)3559-3233 | 00:20:0e:10:4f:8a | Warley Gonçalves | 2012-08-20 | - | 10.148.2.74 | 10.147.21.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 23 | 30 | 43 | 30 | 12 | 20º23'30'' | 43º30'12''
4028 | 4028 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4028 | 2012-08-13 | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | 35400-000 | (31)35593347 | 00:20:0e:10:4c:7c | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-09 | - | 10.148.2.16 | 10.147.22.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 23 | 41 | 43 | 29 | 31 | 20º23'41'' | 43º29'31''
4030 | 4030 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4030 | 2012-09-04 | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | 35400-000 | (31)3559-3272 | 00:20:0e:10:4a:e5 | André Braz | 2012-09-11 | - | 10.148.2.127 | 10.147.23.1 | Não | Técnico não possui o cabo | 20 | 24 | 17 | 43 | 29 | 49 | 20º24'17'' | 43º29'49''
4031 | 4031 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4031 | 2012-09-06 | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | 35400-000 | (31)3559-3307 | 00:20:0E:10:4B:0E | André da Silva Braz | 2012-09-06 | - | 10.148.2.125 | 10.147.24.1 | Não | Não. Distância entre o modem maior que o comprimento do cabo. | 20 | 24 | 30 | 43 | 31 | 35 | 20º24'30'' | 43º31'35''
4032 | 4032 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4032 | 2012-09-06 | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | 35400-000 | (31)35516393 | 00:20:0E:10:4B:15 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-06 | - | 10.148.2.119 | 10.147.25.1 | Não | Não. Cabo muito curto. | 20 | 22 | 40 | 43 | 30 | 52 | 20º22'40'' | 43º30'52''
4033 | 4033 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4033 | 2012-09-04 | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | 35400-000 | (31)35593209 | 00:20:0E:10:4C:F0 | Andre da Silva | 2012-09-13 | - | 10.148.0.62 | 10.147.26.1 | Não | - | 20 | 22 | 32 | 43 | 39 | 5 | 20º22'32'' | 43º39'5''
4035 | 4035 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4035 | 2012-09-04 | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | 35410-000 | (31)35532893 | 00:20:0E:10:4C:DA | André da Silva Braz | 2012-09-17 | - | 10.148.2.173 | 10.147.27.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 20 | 20 | 51 | 43 | 39 | 57 | 20º20'51'' | 43º39'57''
4036 | 4036 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4036 | - | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:4c:81 | - | 2012-09-19 | - | 10.148.2.178 | 10.147.28.1 | Não | Cabo de rede com tamanho insuficiente para conexão | 20 | 18 | 39 | 43 | 42 | 38 | 20º18'39'' | 43º42'38''
4038 | 4038 | 2012-07-26 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4038 | 2012-09-05 | Lincoln Lobos / Thaline Alves | Rua Santo Onofre - Amarantina (Distrito de Ouro Preto) | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:55:61 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-12-12 | 10/09/2012 10:23:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 24/8 - Em contato com o Enfermeiro Lincoln, o mesmo me informou que o endereço correto da unidade é Rua São Onofre s/n no Distrito de Amarantina dentro de Ouro Preto na Zon | 10.148.4.95 | 10.147.29.1 | Não | Não tem terminal próximo. | 20 | 17 | 15 | 43 | 30 | 59 | 20º17'15'' | 43º30'59''
4042 | 4042 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Vodanet | OURO PRETO | SES-OUTO-4042 | 2012-09-04 | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | 35411-000 | (31)35538335 | 00:20:0e:10:4f:aa | Sidinei de Paula Silva | 2012-12-21 | - | 10.148.4.207 | 10.147.30.1 | Não | Não possui cabo | 20 | 22 | 56 | 43 | 30 | 35 | 20º22'56'' | 43º30'35''
4047 | 4047 | 2012-07-26 | 2013-03-05 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4047 | 2012-09-04 | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | 35400-000 | (31)35542224 | 00:20:0e:10:58:a2 | Leandro de Paula Pereira | 41338 | 18/01/2013 12:54:59 Hernan Martins Alves Conforme Aline, o endereço correto do local é Rua Nossa Senhora dos Prazeres 255, Distrito de Lavras Novas - Ouro Preto. Pendência Ativação | 10.148.2.10 | 10.147.31.1 | Não | - | 20 | 29 | 50 | 43 | 27 | 43 | 20º29'50'' | 43º27'43''
4049 | 4049 | 2012-07-26 | 2012-10-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4049 | 2012-09-04 | Polyana Tomazini | Rua: Antonio do Santos ,S/nº - Santo Antônio do Leite | 35413-000 | (31)35544024 | 00:20:0e:10:55:27 | Renato Bertoline de Oliveira | 2012-12-10 | 09/10/2012 10:19:39 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/10/2012 16:33:49 Hernan Martins Alves Não existe posto ou farmácia no endereço da OS. Pendência Ativação | 10.148.4.51 | 10.147.32.1 | Não | localidade ainda não possui computador | 20 | 17 | 15 | 43 | 30 | 9 | 20º17'15'' | 43º30'9''
4050 | 4050 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4050 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | 35414-000 | (31)35544024 | 00:20:0e:10:4f:b4 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-28 | - | 10.148.2.97 | 10.147.33.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 32 | 10 | 43 | 32 | 56 | 20º32'10'' | 43º32'56''
4048 | 4048 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4048 | 2012-08-27 | Leonora Campos / Eduardo Mapa | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | 35409-000 | (31)35533145 | 00:20:0e:10:4c:e0 | Manuel Martins | 2012-08-30 | - | 10.148.2.78 | 10.147.34.1 | Não | Computadores da localidade sem placa de rede disponível. | 20 | 32 | 10 | 43 | 32 | 56 | 20º32'10'' | 43º32'56''
4051 | 4051 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4051 | 2012-08-08 | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | 35416-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:bc | Ed Carlos | 2012-08-14 | - | 10.148.2.44 | 10.147.35.1 | Não | - | 20 | 54 | 3 | 43 | 46 | 5 | 20º54'3'' | 43º46'5''
4037 | 4037 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4037 | 2012-08-10 | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:4b:19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13 | - | 10.148.2.31 | 10.147.36.1 | Não | técnico não possui cabo | 20 | 18 | 39 | 43 | 42 | 38 | 20º18'39'' | 43º42'38''
4040 | 4040 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4040 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira / Simone | Rua Principal,S/Nº | 35406-000 | (31)35537150 | 00:20:0E:10:4A:EF | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-16 | Parece que o bairro é Soares, fica no Subdistrito de Glaura. | 10.148.2.68 | 10.147.37.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 15 | 34 | 43 | 39 | 24 | 20º15'34'' | 43º39'24''
4041 | 4041 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4041 | 2012-08-16 | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | 35410-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4b:10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-17 | - | 10.148.2.70 | 10.147.38.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 18 | 52 | 43 | 34 | 46 | 20º18'52'' | 43º34'46''
4043 | 4043 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4043 | 2012-08-22 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0e:10:4a:c1 | Edicarlos | 2012-08-13 | - | 10.148.2.10 | 10.147.39.1 | Não | nao tem | 20 | 25 | 20 | 43 | 36 | 38 | 20º25'20'' | 43º36'38''
4044 | 4044 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4044 | 2012-08-10 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35407-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4A:FA | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14 | - | 10.148.2.42 | 10.147.40.1 | Não | Não há computador disponível. | 20 | 21 | 26 | 43 | 37 | 8 | 20º21'26'' | 43º37'8''
4045 | 4045 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4045 | 2012-08-13 | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4B:0D | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-13 | - | 10.148.2.39 | 10.147.41.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 22 | 53 | 43 | 36 | 57 | 20º22'53'' | 43º36'57''
4046 | 4046 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4046 | 2012-08-27 | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | 35400-000 | (31)35543126 | 00:20:0E:10:4C:7F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13 | - | 10.148.2.41 | 10.147.42.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 38 | 56 | 43 | 50 | 35 | 20º38'56'' | 43º50'35''
4052 | 4052 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4052 | 2012-08-27 | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | 35414-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:e7 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14 | - | 10.148.2.54 | 10.147.43.1 | Não | - | 20 | 26 | 31 | 43 | 49 | 50 | 20º26'31'' | 43º49'50''
4074 | 4074 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4074 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n - Bairro São Martinho | 36700-003 | (32) 3447-3109 | 00:20:0E:10:4A:DE | Fábio Passoni | 2012-09-21 | - | 10.148.2.213 | 10.147.62.1 | Não | Localidade não possui pc. | 21 | 33 | 59 | 42 | 35 | 25 | 21º33'59'' | 42º35'25''
4073 | 4073 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4073 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | 36700-002 | (32) 3442-2004 | 00:20:0E:10:4B:11 | Fábio Passone | 2012-09-26 | - | 10.148.2.226 | 10.147.61.1 | Não | A localidade não possui computador. | 21 | 38 | 44 | 42 | 34 | 37 | 21º38'44'' | 42º34'37''
4072 | 4072 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4072 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | 36700-001 | (32) 3447-1148 | 00:20:0e:10:4a:ba | Fábio Passone | 2012-09-24 | - | 10.148.2.220 | 10.147.60.1 | Não | - | 21 | 35 | 28 | 42 | 28 | 58 | 21º35'28'' | 42º28'58''
4071 | 4071 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4071 | 2012-08-31 | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | 36700-000 | (32) 3694-4258 | 00:20:0E:10:4A:C3 | Fabio Passone | 2012-09-19 | - | 10.148.2.187 | 10.147.59.1 | Não | - | 21 | 31 | 31 | 42 | 38 | 21 | 21º31'31'' | 42º38'21''
4070 | 4070 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4070 | 2012-08-31 | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | 36700-000 | (32) 3449-1412 | 00:20:0e:10:4a:c6 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | - | 10.148.2.193 | 10.147.58.1 | Não | localidade não possui computador para o uso do link | 21 | 32 | 6 | 42 | 38 | 42 | 21º32'6'' | 42º38'42''
4069 | 4069 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4069 | 2012-08-31 | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | 36700-000 | (32)3442-1112 | 00:20:0E:10:4C:2A | Fábio Passoni | 2012-09-25 | - | 10.148.2.233 | 10.147.57.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 27 | 8 | 22 | 30 | 51 | 21º27'8'' | 22º30'51''
4068 | 4068 | 2012-07-30 | 2012-10-03 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4068 | 2012-08-31 | Amanda Melchiads Araujo | Rua Projetada s/n. - Tres Cruzes | 36700-000 | (32) 3441-9886 | 00:20:0E:10:54:79 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-06 | Amanda informa que existe varios aparelhos conectados na mesma tomada, podendo ocasionar curto circuito. Desta forma, a mesma desligou o modem informando que não existe outra tomada que o mesmo possa ser colocado, e que não foi solicitado a instalaç | 10.148.4.33 | 10.147.56.1 | Sim | No modem. | 21 | 31 | 37 | 42 | 37 | 23 | 21º31'37'' | 42º37'23''
4067 | 4067 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4067 | 2012-08-31 | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | 36700-000 | (32) 3694-4296 | 00:20:0e:10:4a:e2 | Fábio Passone | 2012-09-24 | - | 10.148.2.223 | 10.147.55.1 | Não | Localidade não possui computador | 21 | 31 | 48 | 42 | 39 | 6 | 21º31'48'' | 42º39'6''
4066 | 4066 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4066 | 2012-09-17 | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | 36700-000 | (32) 3449-7457 | 00:20:0E:10:4A:88 | Fabio Passone | 2012-09-18 | - | 10.148.2.177 | 10.147.54.1 | Não | - | 21 | 31 | 39 | 42 | 38 | 42 | 21º31'39'' | 42º38'42''
4065 | 4065 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4065 | 2012-08-31 | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | 36700-000 | (32) 3447-5137 | 00:20:0e:10:4a:df | Fábio Passone | 2012-09-25 | - | 10.148.2.227 | 10.147.53.1 | Não | Cabo não possui o tamanho adequado para a localidade. | 21 | 39 | 53 | 42 | 35 | 46 | 21º39'53'' | 42º35'46''
4064 | 4064 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4064 | 2012-09-17 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | 36700-000 | (32) 3447-9164 | 00:20:0E:10:4A:D8 | Fábio Passoni | 2012-09-20 | - | 10.148.2.209 | 10.147.52.1 | Não | Localidade sem pc. | 21 | 29 | 9 | 42 | 47 | 13 | 21º29'9'' | 42º47'13''
4063 | 4063 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4063 | 2012-08-31 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 - Bairro Tebas | 36700-000 | (32) 3447-9164 | 00:20:0e:10:4a:e3 | Fabio Passoni | 2012-09-20 | - | 10.148.2.198 | 10.147.51.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 34 | 50 | 42 | 44 | 25 | 21º34'50'' | 42º44'25''
4062 | 4062 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4062 | 2012-09-17 | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | 36700-000 | (32) 3441-9464 | 00:20:0e:10:4a:62 | Fabio Passoni | 2012-09-18 | - | 10.148.2.157 | 10.147.50.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 31 | 13 | 42 | 38 | 3 | 21º31'13'' | 42º38'3''
4061 | 4061 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4061 | 2012-08-31 | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | 36700-000 | (32) 3449-1411 | 00:20:0e:10:4a:e9 | Fabio Passone | 2012-09-18 | - | 10.148.2.164 | 10.147.49.1 | Não | A localidade não possui computador | 21 | 31 | 23 | 42 | 38 | 0 | 21º31'23'' | 42º38'0''
4060 | 4060 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4060 | 2012-09-17 | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | 36700-000 | (32)3694-4261 | 00:20:0e:10:4c:bb | Fabio Passoni | 2012-09-18 | - | 10.148.2.175 | 10.147.48.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 31 | 24 | 42 | 39 | 3 | 21º31'24'' | 42º39'3''
4059 | 4059 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4059 | 2012-08-31 | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | 36700-000 | (32) 3694-4270 | 00:20:0e:10:4c:39 | Fabio Passone | 2012-09-18 | - | 10.148.2.154 | 10.147.47.1 | Não | Na localidade não possui computador. | 21 | 32 | 11 | 42 | 39 | 1 | 21º32'11'' | 42º39'1''
4058 | 4058 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4058 | 2012-09-17 | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n - Bairro Bela Vista | 36700-000 | (32)36944297 | 00:20:0E:10:4C:C4 | Fábio Passone | 2012-09-18 | - | 10.148.2.163 | 10.147.46.1 | Não | Não. Localidade sem computador. | 21 | 30 | 43 | 42 | 37 | 56 | 21º30'43'' | 42º37'56''
4057 | 4057 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4057 | 2012-08-14 | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | 36700-000 | (32)36944248 | 00:20:0e:10:4c:ba | Fabio Passone | 2012-09-14 | - | 10.148.2.143 | 10.147.45.1 | Não | A localidade não possui computador. | 21 | 32 | 16 | 42 | 38 | 31 | 21º32'16'' | 42º38'31''
4056 | 4056 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-4056 | 2012-09-17 | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | 36700-000 | (32)34492400 | 00:20:0e:10:4b:18 | Fábio Passone | 2012-09-27 | - | 10.148.2.228 | 10.147.44.1 | Não | - | 21 | 32 | 4 | 42 | 38 | 16 | 21º32'4'' | 42º38'16''
TEST-VSAT-LIDER-2 | TEST-VSAT-LIDER-2 | 2012-07-31 | 2012-09-14 | Paralisado | Lider | Sao Paulo | SES-SALO-TEST-VSAT-L | 2012-10-03 | Vilarindo Almeida | Av. Gal. Valdomiro de Lima, 441 - JABABAQUARA | 04344-070 | 11 6172-7535 | - | - | - | Vsate de Teste Lider-SP | 21212121221 | 10.144.103.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4142 | 4142 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4142 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 37470-000 | 35 3331-8721 | 00:20:0e:10:4c:27 | Fabio Passone | 2012-08-20 | - | 10.148.2.89 | 10.147.132.1 | Não | - | 22 | 6 | 31 | 45 | 2 | 23 | 22º6'31'' | 45º2'23''
4139 | 4139 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4139 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 37470-000 | 35 3331-2126 | 00:20:0e:10:4f:a9 | Fabio Passoni | 2012-08-16 | - | 10.148.2.65 | 10.147.131.1 | Não | Sem computador na localidade | 22 | 6 | 28 | 45 | 3 | 28 | 22º6'28'' | 45º3'28''
4144 | 4144 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4144 | 2012-08-16 | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 37470-000 | 35 3331-6750 | 00:20:0E:10:4C:1D | Fabio Passoni | 2012-08-16 | - | 10.148.2.69 | 10.147.130.1 | Não | Não há computador disponível. | 22 | 6 | 37 | 45 | 3 | 49 | 22º6'37'' | 45º3'49''
4145 | 4145 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Paralisado | Lider | SÃO LOURENÇO | - | - | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 37470-000 | 3331-4410 | - | - | - | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número. | - | 10.147.129.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4146 | 4146 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4146 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 37470-000 | 35 3332-1663 | 00:20:0e:10:4a:f4 | Fabio Passoni | 2012-08-17 | - | 10.148.2.84 | 10.147.128.1 | Não | - | 22 | 7 | 34 | 45 | 3 | 13 | 22º7'34'' | 45º3'13''
4148 | 4148 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4148 | 2012-08-15 | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 37470-00 | 35 3331-4555 | 00:20:0e:10:4d:0e | Fabio Passoni | 2012-08-16 | - | 10.148.2.63 | 10.147.127.1 | Não | Sem computador na localidade | 18 | 2 | 6 | 41 | 40 | 47 | 18º2'6'' | 41º40'47''
4149 | 4149 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4149 | 2012-08-20 | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 37470-000 | 35 3339-2060 | 00:20:0e:10:4f:4e | Fabio Passoni | 2012-08-21 | - | 10.148.0.3 | 10.147.126.1 | Não | Sem computador na localidade | 22 | 7 | 14 | 45 | 2 | 50 | 22º7'14'' | 45º2'50''
4147 | 4147 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4147 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 37470-000 | 3332-8133 | 00:20:0e:10:4f:58 | Fabio Passoni | 2012-08-20 | - | 10.148.2.90 | 10.147.125.1 | Não | - | 22 | 6 | 20 | 45 | 1 | 57 | 22º6'20'' | 45º1'57''
4143 | 4143 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4143 | 2012-08-17 | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 37470-000 | 3332-6733 | 00:20:0E:10:4F:3B | Fábio Passone | 2012-08-17 | - | 10.148.2.80 | 10.147.124.1 | Não | A localidade não possui computador. | 22 | 7 | 24 | 45 | 3 | 37 | 22º7'24'' | 45º3'37''
4141 | 4141 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4141 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 37470-000 | 35 3331-4799 | 00:20:0e:10:4a:5b | Fabio Passone | 2012-08-20 | - | 10.148.2.88 | 10.147.123.1 | Não | - | 22 | 7 | 36 | 45 | 2 | 24 | 22º7'36'' | 45º2'24''
4091 | 4091 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4091 | 2012-08-31 | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | 36160-000 | (32)35751421 | 00:20:0e:10:4c:f5 | João Marcelo Maglhães | 2012-10-24 | - | 10.148.1.123 | 10.147.122.1 | Não | - | 21 | 21 | 32 | 43 | 2 | 36 | 21º21'32'' | 43º2'36''
4090 | 4090 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4090 | 2012-08-31 | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | 36160-000 | (32)35751625 | 00:20:0e:10:4f:38 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-30 | - | 10.148.2.95 | 10.147.121.1 | Não | localidade não possui computador | 21 | 21 | 35 | 43 | 2 | 51 | 21º21'35'' | 43º2'51''
4088 | 4088 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-4088 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 35130-000 | 33 3234-1185 | 00:20:0e:10:54:39 | Marco Antônio | 2012-11-23 | - | 10.148.3.175 | 10.147.120.1 | Não | não possui cabo | 19 | 11 | 54 | 42 | 2 | 53 | 19º11'54'' | 42º2'53''
4089 | 4089 | 2012-08-08 | 2012-10-25 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-4089 | 2012-10-22 | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, 595 - Divino do Traíra | 35130-000 | (33 )3234-1444 | 00:20:0e:10:4c:d2 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-11-21 | 23/10/2012 13:18:53 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:32:44 Hernan Martins Alves Favor corrigir tambem o número, em contato com a Adriane no fone:33 3234-2067 Trata-se de um PSF n° correto 595. Pendência At | 10.148.2.72 | 10.147.119.1 | Não | localidade não possui computador | 19 | 6 | 20 | 41 | 59 | 48 | 19º6'20'' | 41º59'48''
4087 | 4087 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-4087 | 2012-08-20 | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 35130-000 | 33 3234-1393 | 00:20:0e:10:4a:5e | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-05 | - | 10.148.2.123 | 10.147.118.1 | Não | - | 19 | 12 | 9 | 42 | 2 | 32 | 19º12'9'' | 42º2'32''
4086 | 4086 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-4086 | 2012-08-31 | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37926-000 | 37 3355 1258 | 00:20:0E:10:4C:A1 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-19 | - | 10.148.2.191 | 10.147.117.1 | Não | Não, técnico não possui cabo. | 20 | 17 | 18 | 45 | 54 | 12 | 20º17'18'' | 45º54'12''
4085 | 4085 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-4085 | 2012-08-31 | Danilo Lima e Castro / Natécia Júnia | Rua dois n.º 45 - Centro | 37926-000 | 37 3355 1250 | 00:20:0e:10:4c:a7 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-18 | - | 10.148.2.182 | 10.147.116.1 | Não | Deixou o cabo na localidade, porém não está conectado. | 20 | 17 | 22 | 45 | 54 | 10 | 20º17'22'' | 45º54'10''
4084 | 4084 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4084 | 2012-09-26 | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 37997-000 | 34 33535311 | 00:20:0E:10:52:37 | Victor Hugo | 2012-09-14 | - | 10.148.2.160 | 10.147.115.1 | Não | - | 20 | 20 | 1 | 47 | 13 | 24 | 20º20'1'' | 47º13'24''
4082 | 4082 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4082 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 37997-000 | 3433535311 | 00:20:0E:10:4C:B9 | Victor Hugo | 2012-09-14 | - | 10.148.2.152 | 10.147.114.1 | Não | - | 20 | 24 | 3 | 47 | 17 | 13 | 20º24'3'' | 47º17'13''
4083 | 4083 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-4083 | 2012-09-13 | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 37997-000 | 34 33535311 | 00:20:0e:10:4c:6c | Vitor Hugo | 2012-09-13 | - | 10.148.2.147 | 10.147.113.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 24 | 8 | 47 | 17 | 2 | 20º24'8'' | 47º17'2''
4081c | 4081 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 2012-08-31 | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | 37556-000 | (35) 34521211 | - | - | - | - | - | 10.147.112.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4080 | 4080 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAREAÇU | SES-CACU-4080 | 2012-08-31 | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | 37556-000 | (35) 34521332 | 00:20:0e:10:52:59 | Fábio Passone | 2012-11-05 | - | 10.148.3.115 | 10.147.111.1 | Não | Não possui | 22 | 2 | 26 | 45 | 41 | 39 | 22º2'26'' | 45º41'39''
4079 | 4079 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4079 | 2012-08-29 | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4A:AA | Andre da Silva | 2012-11-21 | - | 10.148.2.73 | 10.147.110.1 | Não | sem computador na localidade. | 19 | 41 | 42 | 46 | 10 | 6 | 19º41'42'' | 46º10'6''
4106 | 4106 | 2012-08-08 | 2013-02-07 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4106 | 2012-09-17 | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4c:ca | Marcos Antônio de OLiveira | 41313 | 07/01/2013 15:19:14 Hernan Martins Alves 33 3241-1184, secretaria de saúde, ligação cai no atendimento automático, ao discar a opção "0", setor administrativo, ninguém atende. Em contato no número (33)9140-8263, Geovana confirmou o endereço. Di | 10.148.4.124 | 10.147.109.1 | Não | Não possui comprimento | 18 | 46 | 12 | 40 | 58 | 28 | 18º46'12'' | 40º58'28''
4105 | 4105 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4105 | 2012-08-14 | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 39830-00 | 33 - 3511 -1799 | 00:20:0e:10:52:d7 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | - | 10.148.2.56 | 10.147.108.1 | Não | - | 18 | 2 | 6 | 41 | 40 | 47 | 18º2'6'' | 41º40'47''
4104 | 4104 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4104 | 2012-08-15 | Roberta Castros/ Janaina | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 39830-00 | 33- 9938-4420 | 00:20:0e:10:4a:ff | Marcio Rodrigues da cruz | 2012-09-14 | 19-2- Vsat nao ativada, sera retirada de monitroamento no nagios. 24/08/2012 11:33:29 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local, instalou a antena, mas a rede de telefone da cidade não está funcionando, e não pe | 10.148.2.58 | 10.147.107.1 | Sim | A localidade não possui computador. | 18 | 8 | 0 | 41 | 51 | 43 | 18º8'0'' | 41º51'43''
4103 | 4103 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Thiago Amaral | Cafelândia - Zona Rural | 39830-00 | 33- 3511-1033 | - | - | - | 18/01/2013 12:51:47 Hernan Martins Alves Telefone que esta na OS é de uma residência. Pendência Ativação | - | 10.147.106.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4102 | 4102 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 39830-000 | 033- 8416-9892 | - | - | - | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro. | - | 10.147.105.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4100 | 4100 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4100 | 2012-09-24 | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 35436-000 | 38935181 | 00:20:0e:10:55:3d | André da Silva Braz | 2012-11-22 | - | 10.148.3.194 | 10.147.104.1 | Não | a localidade não possui computador | 20 | 37 | 45 | 42 | 58 | 52 | 20º37'45'' | 42º58'52''
4099 | 4099 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Paralisado | Lider | GUARACIABA | - | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | 07/01/2013 15:22:00 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente, informar novo número. Pendência Ativação | - | 10.147.103.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4101 | 4101 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4101 | 2012-09-26 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 35436-000 | 38935181 | 00:20:0E:10:4B:71 | André da Silva Braz | 2012-11-08 | - | 10.148.3.128 | 10.147.102.1 | Não | Localidade não possui pc. | 20 | 34 | 18 | 43 | 0 | 37 | 20º34'18'' | 43º0'37''
4129 | 4129 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4129 | 2012-08-20 | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 35650-000 | 373271-5660 | 00:20:0E:10:55:6A | Ivanil Vitor | 2012-11-20 | - | 10.148.3.142 | 10.147.77.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 41 | 12 | 44 | 53 | 21 | 19º41'12'' | 44º53'21''
4128 | 4128 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4128 | 2012-08-20 | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 35650-000 | 37 3271-6034 | 00:20:0e:10:4c:1e | Alexandre Pascoal | 2012-09-18 | - | 10.148.2.148 | 10.147.76.1 | Não | técnico não possui RJ45. | 19 | 41 | 42 | 44 | 54 | 12 | 19º41'42'' | 44º54'12''
4127 | 4127 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4127 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 38600-000 | 383671 3555 | 00:20:0E:10:4A:A4 | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-21 | - | 10.148.2.153 | 10.147.75.1 | Não | - | 17 | 10 | 40 | 46 | 52 | 29 | 17º10'40'' | 46º52'29''
4126 | 4126 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4126 | 2012-08-20 | EVANIR SOARES DA FONSECA / JANDER FRANCISCO D | Rua Boa Vista, 677 | 38600-000 | (38)3671 3555 | 00:20:0E:10:4A:E8 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-04 | - | 10.148.3.23 | 10.147.74.1 | Não | Não veio no kit | 17 | 12 | 53 | 46 | 53 | 13 | 17º12'53'' | 46º53'13''
4125 | 4125 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4125 | 2012-10-22 | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 - Centro | 38600-000 | 38 3671 1589/1282/31 | 00:20:0E:10:54:CB | Paulo Luciano | 2012-11-23 | 28/08/2012 09:05:10 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 27/08/2012 15:59:48 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente. Caso seja confirmado, informar novo telefone para reali | 10.148.3.200 | 10.147.73.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 17 | 13 | 2 | 46 | 52 | 32 | 17º13'2'' | 46º52'32''
4124 | 4124 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4124 | 2012-08-20 | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 38600-000 | 383671 5865 | 00:20:0E:10:52:07 | Marcio Antonio de Lima | 2012-09-21 | - | 10.148.2.135 | 10.147.72.1 | Não | Técnico não possui cabo para deixar no local. | 17 | 14 | 19 | 46 | 52 | 19 | 17º14'19'' | 46º52'19''
4123 | 4123 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4123 | 2012-09-11 | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 38600-000 | 383671 6265 | 00:20:0E:10:4C:1F | Marcio Antônio de Lima | 2012-09-20 | - | 10.148.2.131 | 10.147.71.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 17 | 13 | 59 | 46 | 52 | 47 | 17º13'59'' | 46º52'47''
4122 | 4122 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4122 | 2012-08-20 | Gelcilene de Oliveira Souza | Avenida Aeroporto, 436 | 38600-00 | 383672 1976 | 00:20:0E:10:4C:5A | - | 2012-12-26 | - | 10.148.2.185 | 10.147.70.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 14 | 33 | 46 | 53 | 2 | 17º14'33'' | 46º53'2''
4132 | 4132 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4132 | 2012-08-20 | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 35650-000 | 37 3271-3162 | 00:20:0e:10:4c:3c | Alexandre Pascoal | 2012-09-12 | - | 10.148.2.130 | 10.147.69.1 | Não | Técnico não possui o cabo RJ45 | 19 | 40 | 39 | 44 | 53 | 39 | 19º40'39'' | 44º53'39''
4133 | 4133 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4133 | 2012-08-20 | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n - Bairro Centro | 35650-000 | 37 3271-4480 | 00:20:0E:10:4C:87 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-09-21 | - | 10.148.2.216 | 10.147.68.1 | Não | Cabo curto para distância. | 19 | 41 | 7 | 44 | 53 | 40 | 19º41'7'' | 44º53'40''
4134 | 4134 | 2012-08-08 | 2012-09-26 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4134 | 2012-08-20 | Juliana Borello | Rua José Antonio de Aguiar s/n - Brumado | 35650-000 | 37 3271-8175 | 00:20:0E:10:55:7C | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-12-05 | 28/08/2012 09:07:18 Ivan Santos Resolvido. Endereço confirmado, corrigido de Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n, para Rua José Antonio de Aguiar s/n. Pendência Ativação Resolvida 24/08/2012 12:32:34 Hernan Martins Alves Conforme responsável en | 10.148.4.8 | 10.147.67.1 | Não | Nao tem computador perto. | 19 | 41 | 16 | 44 | 52 | 57 | 19º41'16'' | 44º52'57''
4135 | 4135 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4135 | 2012-08-20 | Meire | Praça Antônio dos Santos - São Francisco | 35650-000 | 37 3271-4012 | 00:20:0E:10:55:38 | Ivanil Vitor | 2012-12-13 | - | 10.148.4.120 | 10.147.66.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 40 | 41 | 44 | 53 | 21 | 19º40'41'' | 44º53'21''
4136 | 4136 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4136 | 2012-08-20 | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 35650-000 | 37 3271-7833 | 00:20:0e:10:54:5b | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-29 | - | 10.148.3.129 | 10.147.65.1 | Não | O operador alegou que os cabos não estavam em bom estado | 19 | 40 | 54 | 44 | 53 | 36 | 19º40'54'' | 44º53'36''
4137 | 4137 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4137 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 37470-000 | 35 3331-8955 | 00:20:0e:10:4c:ea | Fábio Passone | 2012-08-22 | - | 10.148.2.92 | 10.147.64.1 | Não | - | 22 | 7 | 0 | 45 | 2 | 35 | 22º7'0'' | 45º2'35''
4138 | 4138 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4138 | 2012-08-20 | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 37470-000 | 35 3331-6178 | 00:20:0e:10:4c:f1 | Fabio Passone | 2012-08-22 | - | 10.148.2.94 | 10.147.63.1 | Não | - | 22 | 6 | 12 | 45 | 3 | 29 | 22º6'12'' | 45º3'29''
4098 | 4098 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4098 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 35436-000 | 38935181 | 00:20:0e:10:54:6c | André da Silva Braz | 2012-11-23 | - | 10.148.3.196 | 10.147.101.1 | Não | A localidade não possui computador | 20 | 33 | 29 | 43 | 6 | 38 | 20º33'29'' | 43º6'38''
4097 | 4097 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARACIABA | SES-GUBA-4097 | 2012-08-20 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 35436-000 | 3138935181 | 00:20:0e:10:54:b4 | André da Silva Braz | 2012-11-08 | - | 10.148.3.122 | 10.147.100.1 | Não | A localidade não possui computador | 20 | 34 | 16 | 43 | 0 | 30 | 20º34'16'' | 43º0'30''
4096 | 4096 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Paralisado | Lider | GUARACIABA | - | 2012-09-17 | Vicentina Maria Campos Moreira | Praça Santana, 43 - Centro | 35436-000 | 3138935181 | - | - | - | 07/01/2013 15:24:36 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o cliente, informar novo número. Pendência Ativação | - | 10.147.99.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4095 | 4095 | 2012-08-08 | 2012-10-06 | Aceito | Lider | GOIABEIRA | SES-GORA-4095 | 2012-09-10 | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | 35248-000 | (33)3262-1422/1100 | 00:20:0e:10:52:02 | Rodrigo Salgado | 2012-11-29 | 04/09/2012 15:18:25 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 10.148.3.223 | 10.147.98.1 | Não | Localidade sem computador. | 18 | 58 | 49 | 41 | 13 | 32 | 18º58'49'' | 41º13'32''
4093 | 4093 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | CRISTIANO OTONI | SES-CRNI-4093 | 2012-10-31 | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | 36426-000 | (31)3724 1234 | 00:20:0e:10:55:08 | André da Silva Braz | 2012-12-11 | 04/09/2012 15:20:12 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 10.148.4.69 | 10.147.97.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 49 | 46 | 43 | 48 | 59 | 20º49'46'' | 43º48'59''
4094 | 4094 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | CRISTIANO OTONI | SES-CRNI-4094 | 2012-10-15 | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | 36426-000 | (31)3724 1323 | 00:20:0E:10:54:8F | Marcio Antonio | 2012-12-05 | 04/09/2012 15:21:55 Hernan Martins Alves Telefone no contato é residencial. Pendência Ativação | 10.148.4.24 | 10.147.96.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 49 | 25 | 43 | 49 | 46 | 20º49'25'' | 43º49'46''
4092 | 4092 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | GUARANI | SES-GUNI-4092 | 2012-08-20 | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | 36160-000 | (32)35751833 | 00:20:0E:10:4F:52 | Marco Aurélio | 2012-11-26 | - | 10.148.1.125 | 10.147.95.1 | Sim | Não, não tem computador no local. | 21 | 20 | 58 | 43 | 3 | 11 | 21º20'58'' | 43º3'11''
4121 | 4121 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4121 | 2012-08-20 | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38600-000 | 38 36716818 | 00:20:0E:10:4B:1D | Marcio Antonio de Lima | 2012-10-03 | - | 10.148.3.15 | 10.147.94.1 | Não | - | 17 | 13 | 57 | 46 | 53 | 32 | 17º13'57'' | 46º53'32''
4120 | 4120 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4120 | 2012-09-12 | IZABELLA MACEDO SILVA DA CRUZ | Praça Primavera, S/Nº - Primavera | 38600-000 | 38 36713363 | 00:20:0E:10:4A:02 | Marcio Antônio de Lima | 2012-10-03 | - | 10.148.3.11 | 10.147.93.1 | Não | Não veio no kit. | 17 | 14 | 20 | 46 | 51 | 22 | 17º14'20'' | 46º51'22''
4119 | 4119 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4119 | 2012-08-20 | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38600-000 | 38 36716081 | 00:20:0e:10:54:ac | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-22 | DIA HORA RESPONSÁVEL PARECER, JUSTIFICATIVA ou OBSERVAÇÕES ETAPA 10/09/2012 10:26:37 Ivan Santos Ok, conseguimos contao no local pela manhã sem problemas. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:23:51 Hernan Martins Alves Não consegue | 10.148.3.192 | 10.147.92.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 13 | 43 | 46 | 51 | 46 | 17º13'43'' | 46º51'46''
4118 | 4118 | 2012-08-08 | 2012-09-28 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4118 | 2012-08-20 | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 38600-000 | 383672 604 | 00:20:0e:10:55:6b | Paulo Pereira | 2012-11-23 | 10/09/2012 10:28:01 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 04/09/2012 15:25:35 Hernan Martins Alves Contato incorreto. Pendência Ativação | 10.148.3.187 | 10.147.91.1 | Sim | conectado no computador do cliente | 17 | 13 | 33 | 46 | 53 | 0 | 17º13'33'' | 46º53'0''
4117 | 4117 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4117 | 2012-08-20 | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38600-000 | 38.3672 3613 | 00:20:0e:10:54:fe | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-22 | - | 10.148.3.203 | 10.147.90.1 | Sim | conectado ao modem | 17 | 12 | 58 | 46 | 52 | 30 | 17º12'58'' | 46º52'30''
4116 | 4116 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4116 | 2012-08-20 | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38600-000 | 38 3671 4252 | 00:20:0e:10:54:fc | Paulo | 2012-11-21 | - | 10.147.89.1 | 10.147.89.1 | Sim | conectado ao computador do cliente | 17 | 12 | 54 | 46 | 51 | 47 | 17º12'54'' | 46º51'47''
4115 | 4115 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4115 | 2012-08-20 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38600-00 | 38 36724276 | 00:20:0e:10:54:77 | Paulo Luciano Alves | 2012-11-20 | - | 10.148.3.161 | 10.147.88.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 13 | 12 | 46 | 51 | 41 | 17º13'12'' | 46º51'41''
4114 | 4114 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PARACATU | SES-PATU-4114 | 2012-09-12 | LAURA CECÍLIA SERRA MACHADO | R. Anísio Botelho, 367 - Nossa Senhora de Fátima | 38600-00 | 38 3671 6109 | 00:20:0E:10:54:FF | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-11-20 | - | 10.148.3.155 | 10.147.87.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 17 | 13 | 30 | 46 | 51 | 33 | 17º13'30'' | 46º51'33''
4113 | 4113 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4113 | 2012-08-20 | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:54:e9 | Rodrigo Salgado | 2012-12-14 | - | 10.148.4.114 | 10.147.86.1 | Não | - | 18 | 46 | 56 | 40 | 58 | 55 | 18º46'56'' | 40º58'55''
4111 | 4111 | 2012-08-08 | 2013-01-07 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4111 | 2012-08-20 | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N - Limeira | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:55:29 | Victor Hugo Fonseca | 41389 | 07/01/2013 16:01:54 Ivan Santos Atualizado, entar em contato no (33)3241-1184 RAMAL (0) Falar com Onofre /Clodoaldo para Agendamento. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:29:15 Hernan Martins Alves Telefone de contato é um orelhão. Pen | 10.148.4.114 | 10.147.85.1 | Não | O cabo não possui comprimento suficiente. | 18 | 34 | 65 | 41 | 8 | 77 | 18º34'65'' | 41º8'77''
4112 | 4112 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4112 | 2012-08-20 | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:55:60 | Victor Hugo Fonseca | 41389 | - | 10.148.6.6 | 10.147.84.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 46 | 25 | 41 | 0 | 8 | 18º46'25'' | 41º0'8''
4110 | 4110 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4110 | 2012-08-20 | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:54:7a | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-20 | - | 10.148.4.195 | 10.147.83.1 | Sim | Modem. | 18 | 46 | 3 | 40 | 58 | 30 | 18º46'3'' | 40º58'30''
4109 | 4109 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4109 | 2012-08-20 | Patrícia/Janice | R. São José S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4f:ad | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | - | 10.148.4.172 | 10.147.82.1 | Sim | No modem. | 18 | 46 | 48 | 40 | 57 | 5 | 18º46'48'' | 40º57'5''
4108 | 4108 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4108 | 2012-09-10 | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0E:10:4B:14 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | - | 10.148.4.143 | 10.147.81.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 46 | 42 | 40 | 59 | 43 | 18º46'42'' | 40º59'43''
4107 | 4107 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-4107 | 2012-08-20 | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4a:f8 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-18 | - | 10.148.4.160 | 10.147.80.1 | Sim | Ligado ao modem. | 18 | 46 | 40 | 40 | 59 | 20 | 18º46'40'' | 40º59'20''
4131 | 4131 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4131 | 2012-08-20 | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 35650-000 | 37 3271-5368 | 00:20:0E:10:4C:BD | Alexandre Pascal | 2012-09-14 | - | 10.148.2.129 | 10.147.79.1 | Não | - | 19 | 41 | 22 | 44 | 53 | 58 | 19º41'22'' | 44º53'58''
4130 | 4130 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | PITANGUI | SES-PIUI-4130 | 2012-08-20 | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos - Bairro Jatobá | 35650-000 | 37 3271-5349 | 00:20:0E:10:54:70 | Ivanil Vitor dos Anjos | 2012-11-30 | - | 10.148.3.249 | 10.147.78.1 | Não | Comprimento do cabo é menor que a distância entre o modem e o pc. | 19 | 41 | 16 | 44 | 52 | 57 | 19º41'16'' | 44º52'57''
4163 | 4163 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4163 | 2012-08-20 | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 37150-000 | 35 3561-1007 | 00:20:0E:10:4C:DE | Ivan Paulino | 2012-10-03 | - | 10.148.3.13 | 10.147.144.1 | Não | - | 20 | 58 | 34 | 46 | 7 | 11 | 20º58'34'' | 46º7'11''
4164 | 4164 | 2012-08-08 | 2013-02-14 | Aceito | Lider | CIPOTÂNEA | SES-CIEA-4164 | 2012-12-08 | FRANCIELLE CRISTINA PEREIRA SILVEIRA | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | 36265-000 | (32) 3348-1389 | 00:20:0e:10:57:17 | Jair de Oliveira | 41380 | 14/02/2013 09:48:17 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:51:36 Hernan Martins Alves Em contato no número 32 3348-1389, disseram que Glacy não é mais a pessoa responsável. Nova responsável é Franciele. Favor alt | 10.148.5.235 | 10.147.145.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 54 | 42 | 43 | 22 | 17 | 20º54'42'' | 43º22'17''
4165 | 4165 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4165 | 2012-12-11 | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 34505-500 | 3672-6757 | 00:20:0e:10:53:d8 | Sidnei de Paula Silva | 2012-12-11 | 09/10/2012 09:56:58 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas. Pendência Ativação Resolvida 27/09/2012 10:18:27 Hernan Martins Alves Local não possui tomadads suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado constantemen | 10.148.4.79 | 10.147.146.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 53 | 6 | 43 | 47 | 53 | 19º53'6'' | 43º47'53''
4166 | 4166 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4166 | 2012-09-03 | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 34535-100 | 3488-6526 | 00:20:0E:10:53:37 | Sidney Silva | 2012-11-30 | 09/10/2012 10:00:39 Ivan Santos As instalaçoes foram feitas.3481-5349 Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 11:59:02 Hernan Martins Alves Local não possui tomadas suficientes para instalação do modem. O mesmo não poderia ficar ligado cons | 10.148.3.253 | 10.147.147.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 53 | 36 | 43 | 48 | 40 | 19º53'36'' | 43º48'40''
4167 | 4167 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4167 | 2012-09-11 | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34600-650 | 3672-2140 | 00:20:0E:10:4F:36 | Airton Gabriel | 2012-09-12 | - | 10.148.2.132 | 10.147.148.1 | Não | A localidade não possui computador. | 19 | 51 | 47 | 43 | 52 | 3 | 19º51'47'' | 43º52'3''
4168 | 4168 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4168 | 2012-10-04 | CIRLENE/DR. ROGÉRIO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34505-590 | 3673-1825 | 00:20:0e:10:4b:12 | Airton Gabriel | 2012-10-16 | - | 10.148.3.24 | 10.147.149.1 | Não | A localidade não possui computador | 19 | 52 | 29 | 43 | 52 | 26 | 19º52'29'' | 43º52'26''
4170 | 4170 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4170 | 2012-09-13 | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 34650-200 | 3691-1016 | 00:20:0E:10:45:87 | Airton Gabriel | 2012-09-20 | O MAC desta localidade não gera o número de série da ODU | 10.148.2.149 | 10.147.150.1 | Não | A localidade não possui computador. | 19 | 49 | 49 | 43 | 50 | 32 | 19º49'49'' | 43º50'32''
4171 | 4171 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4171 | 2012-09-27 | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 34505-590 | 3675-0119 | 00:20:0e:10:4c:80 | Airton Gabriel | 2012-10-15 | - | 10.148.2.245 | 10.147.151.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 59 | 14 | 44 | 2 | 15 | 19º59'14'' | 44º2'15''
4172 | 4172 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4172 | 2012-10-03 | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 34852-260 | 3672-9781 | 00:20:0E:10:4C:22 | Sidnei de Paula Silva | 2012-10-04 | - | 10.148.3.16 | 10.147.152.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 53 | 14 | 43 | 51 | 39 | 19º53'14'' | 43º51'39''
4173 | 4173 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4173 | 2012-10-02 | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 34585-140 | 3671-7444 / 3672-99 | 00:20:0E:10:4A:D6 | Sidinei Paula Silva | 2012-10-02 | Telefones atualizados conforme dados da Rede Governo. | 10.148.3.8 | 10.147.153.1 | Não | - | 19 | 52 | 35 | 43 | 51 | 56 | 19º52'35'' | 43º51'56''
4174 | 4174 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4174 | 2012-10-03 | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 34525-280 | 3672-3150 | 00:20:0e:10:4a:d3 | Walter Leandro | 2012-10-05 | - | 10.148.3.18 | 10.147.154.1 | Não | A localidade não possui computador. | 19 | 53 | 44 | 43 | 48 | 33 | 19º53'44'' | 43º48'33''
4169 | 4169 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4169 | 2012-10-02 | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 34710-530 | 3487-9666 | 00:20:0e:10:4a:ee | Walter Leandro | 2012-10-11 | - | 10.148.3.12 | 10.147.133.1 | Não | A localidade não possui computador. | 19 | 53 | 10 | 43 | 52 | 39 | 19º53'10'' | 43º52'39''
4150 | 4150 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4150 | 2012-09-10 | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1611 | 00:20:0E:10:4C:BE | - | 2012-10-05 | - | 10.148.3.7 | 10.147.134.1 | Não | - | 22 | 28 | 6 | 46 | 8 | 55 | 22º28'6'' | 46º8'55''
4151 | 4151 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4151 | 2012-09-17 | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1505 | 00:20:0e:10:4a:dd | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-05 | - | 10.148.3.9 | 10.147.135.1 | Não | Apenas vai deixar na localidade. | 22 | 28 | 24 | 46 | 8 | 40 | 22º28'24'' | 46º8'40''
4152 | 4152 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | BOM REPOUSO | SES-BOSO-4152 | 2012-09-21 | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 2024 | 00:20:0e:10:4c:56 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-25 | - | 10.148.2.31 | 10.147.136.1 | Não | - | 22 | 28 | 9 | 45 | 8 | 54 | 22º28'9'' | 45º8'54''
4153 | 4153 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4153 | 2012-09-17 | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4C:45 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-20 | - | 10.148.2.208 | 10.147.137.1 | Não | Localidade não possui pc. | 19 | 41 | 43 | 46 | 10 | 31 | 19º41'43'' | 46º10'31''
4154 | 4154 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4154 | 2012-09-17 | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4B:08 | Victor Hugo | 2012-10-03 | - | 10.148.3.21 | 10.147.138.1 | Não | - | 19 | 41 | 40 | 46 | 9 | 53 | 19º41'40'' | 46º9'53''
4155 | 4155 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4155 | 2012-09-17 | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0e:10:4c:6d | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-21 | - | 10.148.2.202 | 10.147.139.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 42 | 19 | 46 | 10 | 39 | 19º42'19'' | 46º10'39''
4159 | 4159 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4159 | 2012-10-02 | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 37150-000 | 35 3561 2288 | 00:20:0e:10:4f:94 | Ivan Paulino | 2012-10-09 | - | 10.148.3.14 | 10.147.140.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 20 | 58 | 39 | 46 | 7 | 31 | 20º58'39'' | 46º7'31''
4160 | 4160 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4160 | 2012-10-03 | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 37150-000 | 35 3561 3167 | 00:20:0E:10:4C:35 | Ivan Paulino | 2012-10-05 | - | 10.148.3.17 | 10.147.141.1 | Não | - | 20 | 58 | 29 | 46 | 6 | 50 | 20º58'29'' | 46º6'50''
4161 | 4161 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4161 | 2012-10-05 | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 37150-000 | 35 3561 3270 | 00:20:0e:10:4f:74 | Ivan Paulino | 2012-10-15 | - | 10.148.3.32 | 10.147.142.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 20 | 58 | 3 | 46 | 7 | 58 | 20º58'3'' | 46º7'58''
4162 | 4162 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-4162 | 2012-10-15 | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 37150-000 | 35 35612479 | 00:20:0E:10:4A:41 | Ivan Paulino | 2012-10-05 | - | 10.148.3.29 | 10.147.143.1 | Não | - | 20 | 57 | 57 | 46 | 7 | 25 | 20º57'57'' | 46º7'25''
4212 | 4212 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4212 | 2012-09-21 | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 35550-000 | 37-3341-7165 | 00:20:0e:10:4c:d3 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-24 | - | 10.148.2.218 | 10.147.184.1 | Não | Não possui computador | 20 | 28 | 30 | 45 | 2 | 6 | 20º28'30'' | 45º2'6''
4211 | 4211 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4211 | 2013-01-02 | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 35550-000 | 37-3341-5096 | 00:20:0e:10:54:f5 | Diego Lemos | 2013-01-04 | - | 10.148.4.218 | 10.147.183.1 | Não | Não há terminal próximo. | 20 | 28 | 15 | 45 | 7 | 27 | 20º28'15'' | 45º7'27''
4210 | 4210 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4210 | 2013-01-02 | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº - Distrito de Marilandia | 35550-000 | 37-3341-4094 | 00:20:0e:10:54:e1 | Diego Lemos | 2013-01-07 | - | 10.148.4.219 | 10.147.182.1 | Não | Não possui computador | 20 | 28 | 25 | 45 | 7 | 9 | 20º28'25'' | 45º7'9''
4209 | 4209 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4209 | 2012-09-20 | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 35550-000 | 37-3341-2551 | 00:20:0E:10:54:8C | Diego Lemos | 41281 | - | 10.148.2.214 | 10.147.181.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 28 | 23 | 45 | 7 | 18 | 20º28'23'' | 45º7'18''
4208 | 4208 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4208 | 2012-09-20 | André França Cardoso / Katia | Rua Tavico Araujo, 576 | 35550-000 | 37-3341-1560 | 00:20:0E:10:4F:B6 | João Marcelo | 2012-09-21 | - | 10.148.2.212 | 10.147.180.1 | Não | - | 20 | 28 | 14 | 45 | 8 | 20 | 20º28'14'' | 45º8'20''
4207 | 4207 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | Aceito | Lider | ITAPECERICA | SES-ITCA-4207 | 2012-09-20 | Petronio Reis / Tassia Yasmine Medeiros | Rua Dr. Severo Rios, 66 - Bairro Centro | 35550-000 | 37-3341-2429 | 00:20:0e:10:4f:3a | João Marcelo Magalhães | 2012-09-21 | - | 10.148.2.206 | 10.147.179.1 | Não | Não possui computador | 20 | 28 | 23 | 45 | 7 | 27 | 20º28'23'' | 45º7'27''
4198 | 4198 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4198 | 2012-09-14 | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 38200-000 | 34 3423 3371 | 00:20:0E:10:52:6A | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-19 | - | 10.148.2.200 | 10.147.178.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 20 | 2 | 6 | 48 | 55 | 41 | 20º2'6'' | 48º55'41''
4194 | 4194 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4194 | 2012-09-14 | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 38200-000 | 34 3421 1600 | 00:20:0E:10:52:26 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | - | 10.148.2.211 | 10.147.177.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 1 | 11 | 48 | 55 | 20 | 20º1'11'' | 48º55'20''
4197 | 4197 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4197 | 2012-09-14 | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 38200-000 | 34 3421 8884 | 00:20:0E:10:51:E9 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-20 | - | 10.148.2.170 | 10.147.176.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 0 | 53 | 48 | 56 | 5 | 20º0'53'' | 48º56'5''
4195 | 4195 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4195 | 2012-09-14 | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 - Bairro Princesa isabel | 38200-000 | 34 3423 2610 | 00:20:0e:10:4a:a7 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | - | 10.148.2.215 | 10.147.175.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 1 | 57 | 48 | 56 | 30 | 20º1'57'' | 48º56'30''
4196 | 4196 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4196 | 2012-09-14 | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 38200-000 | 34 3423 2612 | 00:20:0e:10:52:14 | Pedro Astolfo Dias Junior | 2012-09-21 | - | 10.148.2.199 | 10.147.174.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 20 | 1 | 17 | 48 | 55 | 5 | 20º1'17'' | 48º55'5''
4190 | 4190 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4190 | 2012-10-18 | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:52:33 | Ivan Paulino | 2012-10-18 | - | 10.148.3.57 | 10.147.170.1 | Não | - | 20 | 45 | 48 | 45 | 55 | 18 | 20º45'48'' | 45º55'18''
4189 | 4189 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4189 | 2012-10-15 | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | 37177-000 | (35)3856-3115 | 00:20:0E:10:55:07 | Ivan Paulino | 2012-10-19 | - | 10.148.3.61 | 10.147.169.1 | Não | - | 20 | 46 | 58 | 46 | 1 | 40 | 20º46'58'' | 46º1'40''
4188 | 4188 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4188 | 2012-10-16 | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura - Bairro Centro | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:4F:5B | Ivan Paulino | 2012-10-16 | - | 10.148.3.52 | 10.147.168.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 46 | 2 | 45 | 55 | 2 | 20º46'2'' | 45º55'2''
4187 | 4187 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4187 | 2012-10-18 | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 - Bairro Cidade nova | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:52:BA | Ivan Paulino | 2012-10-22 | - | 10.148.3.59 | 10.147.167.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 45 | 20 | 45 | 55 | 3 | 20º45'20'' | 45º55'3''
4186 | 4186 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | GUAPÉ | SES-GUPE-4186 | 2012-10-16 | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | 37177-000 | (35)3856-1566 | 00:20:0E:10:51:CA | Ivan Paulino | 2012-10-17 | - | 10.148.3.53 | 10.147.166.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 45 | 39 | 45 | 55 | 6 | 20º45'39'' | 45º55'6''
4185 | 4185 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | CORONEL PACHECO | SES-COCO-4185 | 2012-09-10 | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | 36155-000 | (32)3258-1433 | 00:20:0e:10:56:e4 | Jair de Oliveira | 41309 | - | 10.148.5.30 | 10.147.165.0 | Sim | Modem. | 21 | 35 | 27 | 43 | 15 | 87 | 21º35'27'' | 43º15'87''
4184 | 4184 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SES-COAS-4184 | 2012-11-20 | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 37527-000 | 35- 36641254 | 00:20:0e:10:4a:87 | Fábio Passone | 2012-11-21 | - | 10.148.3.176 | 10.147.164.1 | Não | Não possui computador | 22 | 8 | 43 | 45 | 27 | 20 | 22º8'43'' | 45º27'20''
4183 | 4183 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4183 | 41284 | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | 36820-000 | (32)3743-2194 | 00:20:0e:10:55:0d | Mário Lúcio Souza da Silva | 41285 | - | 10.148.4.226 | 10.147.163.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 34 | 23 | 42 | 6 | 59 | 20º34'23'' | 42º6'59''
4182 | 4182 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4182 | 41284 | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | 36820-000 | (32)3743-2194 | 00:20:0e:10:54:d1 | Mário Lúcio Souza da Silva | 41284 | - | 10.148.4.225 | 10.147.162.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 34 | 23 | 42 | 6 | 5 | 20º34'23'' | 42º6'5''
4181 | 4181 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4181 | 41285 | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | 36825-000 | (32) 3743-3217 | 00:20:0e:10:4a:84 | Mário Lúcio Souza da Silva | 41285 | - | 10.148.4.227 | 10.147.161.1 | Não | Não possui computador | 20 | 34 | 23 | 42 | 6 | 5 | 20º34'23'' | 42º6'5''
4180 | 4180 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-4180 | - | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | 36820-000 | (32) 3743-2199 | 00:20:0E:10:49:FD | Jair de Oliveira | 2012-09-25 | - | 10.148.2.221 | 10.147.160.1 | Não | Localidade não possui computador. | 20 | 36 | 13 | 42 | 8 | 29 | 20º36'13'' | 42º8'29''
4179 | 4179 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | IJACI | SES-IJCI-4179 | 2012-09-13 | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | 37205-000 | (35) 3843-1216 | 00:20:0e:10:55:5a | Diego Lemos | 2012-12-14 | - | 10.148.4.123 | 10.147.159.1 | Não | Não há terminal. | 21 | 9 | 23 | 44 | 55 | 33 | 21º9'23'' | 44º55'33''
4175 | 4175 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4175 | 2012-10-04 | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 35505-590 | 3671-6102 | 00:20:0e:10:54:e8 | Walter Leandro | 2012-10-05 | - | 10.148.3.28 | 10.147.158.1 | Não | Não tem computador na localidade. | 19 | 53 | 45 | 43 | 48 | 34 | 19º53'45'' | 43º48'34''
4176 | 4176 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4176 | 2012-12-04 | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | 34515-720 | (31)3674-7126 | 00:20:0E:10:54:E4 | Sidinei de Paula | 2012-12-04 | - | 10.148.4.14 | 10.147.157.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 53 | 29 | 43 | 47 | 43 | 19º53'29'' | 43º47'43''
4177 | 4177 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4177 | 2012-10-04 | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | 34650-200 | (31)3481-5344 | 00:20:0E:10:54:CC | Sidnei de Paula Silva | 2012-10-04 | - | 10.148.3.26 | 10.147.156.1 | Não | Não veio no kit. | 19 | 53 | 12 | 43 | 56 | 8 | 19º53'12'' | 43º56'8''
4178 | 4178 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-4178 | 2012-11-08 | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | 34500-000 | (31)3672-7708 | 00:20:0e:10:55:5f | Sidinei de Paula | 2012-11-08 | - | 10.148.3.135 | 10.147.155.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 53 | 16 | 43 | 49 | 37 | 19º53'16'' | 43º49'37''
4206 | 4206 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4206 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1829 | 00:20:0E:10:54:8B | Paulo Vila | 41282 | - | 10.148.4.221 | 10.147.185.1 | Sim | Não tem computador. | 20 | 22 | 48 | 48 | 55 | 12 | 20º22'48'' | 48º55'12''
4205 | 4205 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4205 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1905 | 00:20:0E:10:54:94 | Paulo Vila | 41282 | - | 10.148.4.220 | 10.147.186.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 56 | 53 | 49 | 11 | 18 | 19º56'53'' | 49º11'18''
4204 | 4204 | 2012-08-20 | 2013-02-07 | Agendado | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4204 | 2012-09-14 | Nice Helena Franco Botelho | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 - Povoado | 38200-000 | 34 3425 4109 | - | - | - | 13/05/2013 12:32:46 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 07/01/2013 15:56:07 Hernan Martins Alves O número 34 3425-4117 não corresponde ao endereço cadastrado. Pendência Ativação | 10.148.2.252 | 10.147.187.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4203 | 4203 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4203 | 2012-09-14 | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | 38200-000 | (34)3425 1230 | 00:20:0E:10:52:91 | Marcos Antonio | 2012-10-10 | - | 10.148.3.42 | 10.147.188.1 | Não | - | 20 | 9 | 31 | 48 | 13 | 52 | 20º9'31'' | 48º13'52''
4202 | 4202 | 2012-08-20 | 2012-10-17 | Aceito | SH Sat | FRUTAL | SES-FRAL-4202 | 2012-09-10 | Patrícia do Carmo Azevedo | Rau Tiradentes, 330, Centro | 38200-000 | (34)3423 2611 | 00:20:0e:10:57:47 | Ederson Martins Pires | 41298 | 17/10/2012 08:51:45 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:05:38 Hernan Martins Alves Em contato com a Cliente Daiana informa que antigamente o posto se localizava na rua Antonio de Paula, 160 ? Centro. Esta localid | 10.148.2.231 | 10.147.189.1 | Não | Não possuem cabo. | 20 | 1 | 97 | 48 | 56 | 52 | 20º1'97'' | 48º56'52''
4201 | 4201 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4201 | 2012-09-14 | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | 38200-000 | (34)4323 2682 | 00:20:0e:10:4c:b7 | João Marcelo Magalhães | 2012-09-27 | - | 10.148.2.244 | 10.147.190.1 | Não | Apenas deixou o cabo na localidade. | 20 | 1 | 1 | 48 | 55 | 12 | 20º1'1'' | 48º55'12''
4192 | 4192 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SES-ITAS-4192 | 2012-12-10 | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | 36788-000 | (32)3452-1186 | 00:20:0e:10:55:13 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-14 | - | 10.148.4.56 | 10.147.173.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 27 | 38 | 42 | 51 | 27 | 21º27'38'' | 42º51'27''
4193 | 4193 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SES-ITAS-4193 | 2012-09-13 | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 36788-000 | 32-3441-0198 | 00:20:0e:10:56:93 | Marco Aurelio Moura | 2012-12-19 | - | 10.148.4.58 | 10.147.171.1 | Não | Não há terminal próximo . | 21 | 23 | 47 | 42 | 53 | 27 | 21º23'47'' | 42º53'27''
4200 | 4200 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4200 | 2012-09-14 | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | 38200-000 | (34)3423-5576 | 00:20:0e:10:52:cc | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-27 | - | 10.148.2.240 | 10.147.191.1 | Não | - | 20 | 1 | 31 | 48 | 55 | 16 | 20º1'31'' | 48º55'16''
4199 | 4199 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-4199 | 2012-09-14 | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | 38200-000 | (34)3423-5404 | 00:20:0E:10:4C:B0 | Marcos Antônio | 2012-10-11 | - | 10.148.2.188 | 10.147.192.1 | Não | - | 20 | 2 | 2 | 48 | 54 | 52 | 20º2'2'' | 48º54'52''
4215 | 4215 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4215 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | 37958-000 | (35) 3591-3641 | 00:20:0E:10:4A:D9 | Ed Carlos dos Santos | 2012-10-04 | - | 10.148.3.19 | 10.147.193.1 | Não | - | 21 | 11 | 12 | 46 | 58 | 28 | 21º11'12'' | 46º58'28''
4217 | 4217 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4217 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4254 | 00:20:0E:10:4C:CB | Ed Carlos | 2012-10-05 | - | 10.148.3.30 | 10.147.194.1 | Não | - | 21 | 11 | 11 | 46 | 58 | 26 | 21º11'11'' | 46º58'26''
4216 | 4216 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4216 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4626 | 00:20:0E:10:4A:22 | Ed Carlos | 2012-10-04 | - | 10.148.3.10 | 10.147.195.1 | Não | - | 21 | 11 | 34 | 46 | 58 | 38 | 21º11'34'' | 46º58'38''
4214 | 4214 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4214 | 2012-10-15 | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | 37958-000 | (35)3591-5116/9191-6 | 00:20:0E:10:54:61 | Marcio Antonio | 41360 | 19/09/2012 11:40:53 Ivan Santos Número do contato foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:05:22 Hernan Martins Alves O fone para contato (35) 9991-0329 não pertence a nenhuma pessoa da unidade, adicionar novo contato. Pendê | 10.148.5.183 | 10.147.196.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 21 | 20 | 57 | 46 | 58 | 59 | 21º20'57'' | 46º58'59''
4213 | 4213 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | SES-MOAS-4213 | 2012-09-11 | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | 37958-000 | (35) 3591-6147 | 00:20:0E:10:4C:9E | Ed Carlos | 2012-10-05 | - | 10.148.3.25 | 10.147.197.1 | Não | - | 21 | 18 | 58 | 47 | 0 | 47 | 21º18'58'' | 47º0'47''
4226 | 4226 | 2012-08-20 | 2012-11-02 | Paralisado | Lider | OLIVEIRA | - | - | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | 35540-000 | (37) 3331-1805 | - | - | - | 22/10/2012 10:33:42 Hernan Martins Alves Em contato com a Gilceia no fone: 37 3332-6242 a mesma disse que estão em outro endereço num imóvel alugado aguardando o término da construção da unidade que esta no n°600. A enfermeira da unidade Karine i | - | 10.147.198.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4218 | 4218 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4218 | 2012-09-10 | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | 35540-000 | (37) 3331-4882 | 00:20:0e:10:51:c5 | João Marcelo | 2012-09-18 | - | 10.148.2.174 | 10.147.199.1 | Não | Sem computador na localidade | 20 | 42 | 27 | 44 | 49 | 50 | 20º42'27'' | 44º49'50''
4219 | 4219 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4219 | 2012-09-05 | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | 35540-000 | (37) 3331-2555 | 00:20:0e:10:4c:b3 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-09-19 | - | 10.148.2.171 | 10.147.200.1 | Não | Localidade não possui computador | 20 | 41 | 59 | 44 | 49 | 36 | 20º41'59'' | 44º49'36''
4222 | 4222 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4222 | 2012-09-05 | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | 35540-000 | (37) 3331-6317 | 00:20:0E:10:4C:D7 | João Marcelo | 2012-09-18 | - | 10.148.2.166 | 10.147.201.1 | Não | Não há pc no local. | 20 | 41 | 18 | 44 | 49 | 46 | 20º41'18'' | 44º49'46''
4228 | 4228 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4228 | 2012-09-05 | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | 35540-000 | (37) 3331-8971 | 00:20:0E:10:4F:56 | João Marcelo | 2012-09-19 | - | 10.148.1.129 | 10.147.202.1 | Não | - | 20 | 48 | 13 | 44 | 48 | 46 | 20º48'13'' | 44º48'46''
4191 | 4191 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | Aceito | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SES-ITAS-4191 | 2012-12-10 | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | 36788-000 | (32)3452-1513 | 00:20:0e:10:55:52 | Marco Aurélio Moura | 2012-12-13 | - | 10.148.4.55 | 10.147.172.1 | Não | Não tem terminal próximo do modem. | 21 | 25 | 3 | 42 | 48 | 58 | 21º25'3'' | 42º48'58''
4252 | 4252 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4252 | 2012-09-10 | HIRIAMA FERRAZ CAMPOS | DISTRITO PINTOS NEGREIROS | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4C:76 | Arnaldo Kleom | 2012-09-18 | - | 10.148.2.180 | 10.147.227.1 | Não | - | 22 | 18 | 17 | 45 | 12 | 46 | 22º18'17'' | 45º12'46''
4227 | 4227 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4227 | 2012-09-10 | Enfermeira Fernanda | Rua Benjamim Guimarães, 1434 | 35540-000 | (37) 3331-4857 | 00:20:0E:10:4F:35 | João Marcelo | 2012-09-14 | - | 10.148.2.145 | 10.147.207.1 | Não | - | 20 | 41 | 38 | 44 | 49 | 57 | 20º41'38'' | 44º49'57''
4246 | 4246 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4246 | 2012-09-10 | LOURDES MIRIAN BERNARDO DE SOUZA E HÉRICA DE | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N - BAIRRO CANUDOS | 37517-000 | (35) 3662 16 40 | 00:20:0E:10:4B:07 | Arnaldo Kleão de Almeida | 2012-10-01 | - | 10.148.2.207 | 10.147.222.1 | Não | Localidade sem computador | 23 | 20 | 21 | 45 | 30 | 10 | 23º20'21'' | 45º30'10''
4233 | 4233 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4233 | 2012-12-20 | TATIANA SANTOS DE AS | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS | 37260-000 | 35 3864 5009 | 00:20:0e:10:55:6f | Fabio Passoni | 2012-12-20 | - | 10.148.4.191 | 10.147.211.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 6 | 4 | 45 | 5 | 20 | 21º6'4'' | 45º5'20''
4238 | 4238 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4238 | 2012-10-29 | Fábio Henrique Gomes | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0e:10:55:6c | Airton Gabriel | 2012-10-29 | - | 10.148.3.97 | 10.147.217.1 | Não | Não possui | 20 | 2 | 19 | 44 | 8 | 33 | 20º2'19'' | 44º8'33''
4251 | 4251 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4251 | 0000-00-00 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRRO SÃO JOÃO | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4A:AD | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-20 | - | 10.148.2.203 | 10.147.226.1 | Não | Junto ao pc. | 18 | 21 | 0 | 45 | 25 | 41 | 18º21'0'' | 45º25'41''
4225 | 4225 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4225 | 2012-09-10 | Enfermeira Giane | Rua Lambari, 164 | 35540-000 | (37) 3331-2616 | 00:20:0E:10:51:D9 | João Marcelo | 2012-09-14 | - | 10.148.2.142 | 10.147.206.1 | Não | Não. Não tem computador. | 20 | 41 | 38 | 44 | 50 | 38 | 20º41'38'' | 44º50'38''
4243 | 4243 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | JACUÍ | SES-JAUI-4243 | 2012-09-10 | fabio Lucas Vieira Oliveira | Rua Campos Sales ,101 | 37965-000 | 35-35931155 | 00:20:0E:10:54:F4 | Jair de Oliveira | 2012-10-31 | - | 10.148.3.111 | 10.147.221.1 | Sim | Não vai deixar. | 21 | 1 | 3 | 46 | 44 | 31 | 21º1'3'' | 46º44'31''
4232 | 4232 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4232 | 2012-09-10 | PRISCILA FREIRE PEREIRA | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 | 37260-000 | 35 3864 2431 | 00:20:0e:10:55:77 | Fábio Passoni | 2012-12-20 | - | 10.148.4.184 | 10.147.210.1 | Sim | - | 21 | 5 | 52 | 45 | 5 | 48 | 21º5'52'' | 45º5'48''
4237 | 4237 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4237 | 2012-11-20 | Fábio Henrique Gomes | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 - BAIRRO BRASÍLIA | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0E:10:55:68 | Airton Gabriel | 2012-11-21 | - | 10.148.3.177 | 10.147.216.1 | Sim | Não vai deixar. | 20 | 2 | 40 | 44 | 8 | 5 | 20º2'40'' | 44º8'5''
4249 | 4249 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4249 | 2012-09-10 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO POSSES | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4C:61 | Arnaldo Kleom de Almeida | 2012-09-18 | - | 10.148.2.169 | 10.147.225.1 | Não | - | 22 | 19 | 9 | 45 | 19 | 32 | 22º19'9'' | 45º19'32''
4224 | 4224 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4224 | 2012-09-10 | Enfermeira Karina | Rua Alexandrino Chagas, 143 | 35540-000 | (37) 3331-6518 | 00:20:0E:10:55:1A | Diego Lemos | 2012-12-19 | - | 10.148.4.171 | 10.147.205.1 | Sim | Não tem computador. | 20 | 41 | 47 | 44 | 49 | 42 | 20º41'47'' | 44º49'42''
4239 | 4239 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4239 | 2012-11-07 | Fábio Henrique Gomes | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0E:10:54:59 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-11-08 | - | 10.148.3.123 | 10.147.220.1 | Não | Não tem pc na localidade. | 20 | 1 | 54 | 44 | 8 | 19 | 20º1'54'' | 44º8'19''
4231 | 4231 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4231 | 2012-09-10 | ABIA PRISCILA MENDES BUENO | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 | 37260-000 | 35 3864 3372 | 00:20:0e:10:4c:a4 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-01 | - | 10.148.2.253 | 10.147.209.1 | Não | Apenas vai deixar o cabo na localidade. | 21 | 5 | 34 | 45 | 4 | 57 | 21º5'34'' | 45º4'57''
4234 | 4234 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4234 | 2012-09-10 | TATIANA CORREA DE CASTRO | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 | 37260-000 | 35 3864 7250 | 00:20:0E:10:4C:78 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-27 | - | 10.148.2.251 | 10.147.212.1 | Não | - | 21 | 5 | 25 | 45 | 5 | 18 | 21º5'25'' | 45º5'18''
4248 | 4248 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4248 | 2012-09-10 | DÉBORA BONETTE CARVALHO | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0E:10:4A:72 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-18 | - | 10.148.2.168 | 10.147.224.1 | Não | Técnico não possui cabo. | 22 | 18 | 25 | 45 | 22 | 47 | 22º18'25'' | 45º22'47''
4221 | 4221 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4221 | 2012-09-10 | Enfermeira Marcela | Rua Batista de Almeida, 175 | 35540-000 | (37) 3331-2552 | 00:20:0E:10:51:EA | João Marcelo | 2012-09-17 | - | 10.148.2.146 | 10.147.204.1 | Não | - | 20 | 41 | 49 | 44 | 49 | 28 | 20º41'49'' | 44º49'28''
4240 | 4240 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4240 | 2012-10-30 | Fábio Henrique Gomes | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0E:10:54:A3 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-10-30 | - | 10.148.3.107 | 10.147.219.1 | Não | Não possui. | 20 | 2 | 13 | 44 | 7 | 44 | 20º2'13'' | 44º7'44''
4235 | 4235 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4235 | 2012-11-22 | Fábio Henrique Gomes | ROD. MG 040, S/Nº - BAIRRO VERA CRUZ | 32450-000 | (31) 3577-7391 | 00:20:0E:10:54:F7 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-11-23 | - | 10.148.3.205 | 10.147.213.1 | Não | Localidade não possui pc. | 20 | 2 | 5 | 44 | 8 | 31 | 20º2'5'' | 44º8'31''
4230 | 4230 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-4230 | 2012-09-10 | LAIS CRAVO DCASTRO | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 | 37260-000 | 35 3864 2382 | 00:20:0e:10:4c:c3 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-09-28 | - | 10.148.3.1 | 10.147.208.1 | Não | Apenas vai deixar o cabo na localidade. | 21 | 5 | 55 | 45 | 4 | 45 | 21º5'55'' | 45º4'45''
4236 | 4236 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Paralisado | Vodanet | SARZEDO | - | - | Fábio Henrique Gomes | RUA AFONSO PENA, Nº 45 | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | 25/01/2013 15:14:07 Hernan Martins Alves Conforme responsável, localidade irá mudar de endereço e novo local não possui energia elêtrica. Pendência Ativação 24/01/2013 17:39:08 Ivan Santos Aprovado. Agenda Ativacao Aprovada 10/12/2012 10 | - | 10.147.214.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4242 | 4242 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Paralisado | Vodanet | SARZEDO | - | - | saudesarzedo@yahoo.com.br | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310, BRASÍLIA | 32450-000 | (31) 3577-7550 | - | - | - | 05/12/2012 16:32:39 Verônica Bruna Barroso Ana Paula coordenadora e Bruno, secretário, não autorizaram a instalação pois informaram que a localidade irá mudar dentro de aproximadamente 1 mês. Pendência Ativação | - | 10.147.215.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4241 | 4241 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-4241 | 2012-11-21 | Fábio Henrique Gomes | RUA E, Nº 317, CENTRAL PARK | 32450-000 | (31) 3577-7550 | 00:20:0e:10:55:40 | Airton Gabriel | 2012-11-22 | - | 10.148.3.191 | 10.147.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 23 | 44 | 8 | 43 | 20º1'23'' | 44º8'43''
4220 | 4220 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-4220 | 2012-09-05 | Enfermeira Luciene | R: Benjamim Guimarães, 230, Centro | 35540-000 | (37) 3331-4770 | 00:20:0E:10:4C:C2 | João Marcelo | 2012-09-13 | - | 10.148.1.128 | 10.147.203.1 | Não | - | 20 | 41 | 38 | 44 | 50 | 38 | 20º41'38'' | 44º50'38''
4247 | 4247 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | Aceito | Lider | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-4247 | 2012-09-10 | LIDIANE SILVA DOS REIS | RUA LUIZ CORREA CARDOS, LAGE | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0e:10:4a:c9 | Arnaldo Kleom de Almeida | 2012-11-22 | - | 10.148.2.189 | 10.147.223.1 | Sim | conectado direto ao computador do cliente | 22 | 18 | 26 | 45 | 22 | 8 | 22º18'26'' | 45º22'8''
4295 | 4295 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Paralisado | Lider | NEPOMUCENO | - | - | Jose Carlos Lima Junior | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO S/N - ZONA RURAL | 37250-000 | 35-3861-3776 // 35-3 | - | - | - | 24/09/2012 10:09:48 Hernan Martins Alves Em contato com o responsável Junior Amaral no fone: 35 3861-3779, fui informado que a unidade se encontra em construção. O termino esta previsto para o final de Outubro. Pendência Ativação | - | 10.147.252.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4294 | 4294 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4294 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 - CENTRO | 37250-000 | 35-3861-1177 | 00:20:0E:10:4A:9C | Renato Bertoline | 2012-09-28 | - | 10.148.3.4 | 10.147.251.1 | Não | - | 21 | 22 | 9 | 45 | 24 | 9 | 21º22'9'' | 45º24'9''
4257 | 4257 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Torre | MINDURI | SES-MIRI-4257 | 2012-12-07 | Tyron Jens Godtfredsen | Av.Getúlio Vargas, 362 - Centro | 37447-000 | (35)3326-1280 | 00:20:0E:10:55:34 | Flavio Fernandes Lima Alves | 2012-12-07 | - | 10.148.4.46 | 10.147.250.1 | Não | Não tem computador no local. | 21 | 40 | 49 | 44 | 36 | 17 | 21º40'49'' | 44º36'17''
4256 | 4256 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Torre | MINDURI | SES-MIRI-4256 | 2012-12-07 | Ligia de Oliveira Santos | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 - Vila Vassalo | 37447-000 | (35)3326-1255 | 00:20:0e:10:56:b4 | Fábio Fernandes | 2012-12-07 | - | 10.148.4.50 | 10.147.249.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 40 | 53 | 44 | 35 | 55 | 21º40'53'' | 44º35'55''
4254 | 4254 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | MARMELÓPOLIS | SES-MAIS-4254 | 2012-09-12 | Valquíria Aparecida Ribeiro | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 - Centro | 37516-000 | 35 3625 1257 | 00:20:0E:10:54:F0 | Jair de Oliveira | 2012-11-09 | - | 10.148.3.138 | 10.147.248.1 | Sim | Vai deixar. | 22 | 26 | 58 | 45 | 10 | 0 | 22º26'58'' | 45º10'0''
4253 | 4253 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | MARLIÉRIA | SES-MAIA-4253 | 2012-09-12 | Irai Aparecida Assis/Lessana Quintão | Avenida Minas Gerais, SN - Cava Grande | 35185-000 | (31) 38442060 | 00:20:0e:10:4a:27 | Igor Roberto Jorge | 2012-09-14 | - | 10.148.2.139 | 10.147.247.1 | Não | O técnico não possui um cabo com o comprimento correto | 19 | 38 | 5 | 42 | 37 | 20 | 19º38'5'' | 42º37'20''
4289 | 4289 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | NOVA BELÉM | SES-NOEM-4289 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MONIQUE SOUTO DE SOU | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 - CENTRO | 35298-000 | 33 32418008 // 33 32 | 00:20:0E:10:57:52 | Ivanil Vitor | 41330 | - | 10.148.5.73 | 10.147.246.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 29 | 33 | 41 | 6 | 17 | 18º29'33'' | 41º6'17''
4288 | 4288 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Paralisado | Lider | NOVA BELÉM | SES-NOEM-4288 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/BRUNA KEILA MOREIRA | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 - POVOADO DE SANTO ANTONIO | 35298-000 | 33 32418001 // 33 32 | - | - | - | 06/03/2013 17:45:18 Hernan Martins Alves Localidade está em reforma com termino previsto para o fim de abril. Pendência Ativação | 10.148.5.119 | 10.147.245.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4287 | 4287 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | NOVA BELÉM | SES-NOEM-4287 | 2012-09-13 | ADONIAS MARTINS DA SILVA/MILENE DE OLIVEIRA S | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 - CENTRO | 35298-000 | 33 3241 8001 | 00:20:0e:10:4c:c6 | Ivanil Victor dos Anjos | 41338 | - | 10.148.5.71 | 10.147.244.1 | Não | Não possui cabo | 18 | 29 | 33 | 41 | 6 | 17 | 18º29'33'' | 41º6'17''
4286 | 4286 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4286 | 2012-09-17 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 175 - Centro | 37960-000 | (35) 35351332 | 00:20:0E:10:49:C3 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 | - | 10.148.2.184 | 10.147.243.1 | Não | Não veio no kit. | 20 | 47 | 6 | 47 | 5 | 58 | 20º47'6'' | 47º5'58''
4285 | 4285 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4285 | - | Rozaria Luciana Pessoni | Rua Francisco Guerrieri, 385 - Rosario | 37960-000 | (35) 35351259 | 00:20:0E:10:4F:7E | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-20 | - | 10.148.2.197 | 10.147.242.1 | Não | O técnico não recebeu o cabo no kit de instalação. | 20 | 46 | 57 | 47 | 5 | 42 | 20º46'57'' | 47º5'42''
4284 | 4284 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-4284 | 2012-09-18 | Rozaria Luciana Pessoni | Avenida Clemente Santana, 815 - Vila Nova | 37960-000 | (35) 35351305 | 00:20:0E:10:4C:5D | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-19 | - | 10.148.2.176 | 10.147.241.1 | Não | Não, técnico não possui cabo. | 20 | 46 | 43 | 47 | 6 | 1 | 20º46'43'' | 47º6'1''
4283 | 4283 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4283 | 2012-09-14 | Enfª Ariane Leonel Colombaroli | Francisco Campos 437 - centro | 37955-000 | 35 3534 1639 | 00:20:0e:10:4b:0c | Edcarlos dos Santos | 2012-09-28 | - | 10.148.2.242 | 10.147.240.1 | Não | Não possui cabo RJ45. | 21 | 4 | 42 | 47 | 2 | 46 | 21º4'42'' | 47º2'46''
4282 | 4282 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4282 | 2012-09-14 | Enfª Mariani Torre | Wenceslau Brás 45 - centro | 37955-000 | 35 35341989 | 00:20:0e:10:4c:98 | Edcarlos dos Santos | 2012-10-04 | - | 10.148.2.248 | 10.147.239.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 4 | 50 | 47 | 2 | 35 | 21º4'50'' | 47º2'35''
4281 | 4281 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4281 | 2012-09-14 | Efmº Walquiria Leonel Dias | Divino José Antônio, 464 - Jardim União | 37955-000 | 35 3534 2110 | 00:20:0E:10:4A:A5 | Ed Carlos | 2012-10-01 | - | 10.148.2.254 | 10.147.238.1 | Não | - | 21 | 5 | 17 | 47 | 3 | 0 | 21º5'17'' | 47º3'0''
4280 | 4280 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4280 | 2012-09-14 | Efmª Regiane Cristina Id | Avenida Expoita, 281 - Vale do Sol | 37955-000 | 35 3534 1792 | 00:20:0E:10:4F:88 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-09-28 | - | 10.148.3.3 | 10.147.237.1 | Não | Não tem no kit. | 21 | 4 | 18 | 47 | 3 | 16 | 21º4'18'' | 47º3'16''
4279 | 4279 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4279 | 2012-09-14 | Efmª Marisa Marcomini | Bom Jesus da Lapa, 383 - Bom Jesus | 37955-000 | 35 3534 1394 | 00:20:0E:10:4C:96 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-10-01 | - | 10.148.3.5 | 10.147.236.1 | Não | Não veio no kit. | 21 | 4 | 58 | 47 | 2 | 19 | 21º4'58'' | 47º2'19''
4278 | 4278 | 2012-08-28 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-4278 | 2012-10-31 | Enfª Marisa marcomini | Rua Geraldo Meirelli Suzano 45 Bairro Vila Nova. | 37955-000 | 35 35341560/35341997 | 00:20:0E:10:55:AD | Marcio Antonio | 41360 | 18/09/2012 10:52:25 Ivan Santos Endereço foi alterado. Pendência Ativação Resolvida 10/09/2012 16:08:37 Hernan Martins Alves Em contato no fone: (035) 9813-5068/ (035)9931-1000 com a coordenadora Valkiria dos PSF?s de Itamogi o endereço corr | 10.148.5.174 | 10.147.235.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 21 | 13 | 29 | 47 | 7 | 24 | 21º13'29'' | 47º7'24''
4277 | 4277 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4277 | 2012-09-14 | LEOBERTO DUTRA SOARES | RUA 10 Nº 452 - centro | 38380-000 | 34-3266-3541 // 34-3 | 00:20:0e:10:5a:7b | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-26 | - | 10.148.3.85 | 10.147.234.1 | Não | porta lan do único computador da localidade já está sendo utilizada | 18 | 43 | 26 | 49 | 12 | 9 | 18º43'26'' | 49º12'9''
4276 | 4276 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4276 | 2012-09-10 | MERULANA DANTAS BORGES | RUA 1 Nº 300 - ALTAMIRA | 38380-000 | 34-3266-3540 | 00:20:0E:10:54:99 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | - | 10.148.3.63 | 10.147.233.1 | Não | - | 18 | 46 | 36 | 49 | 12 | 21 | 18º46'36'' | 49º12'21''
4275 | 4275 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4275 | 2012-09-14 | RAQUEL LAIZA ROCHA | RUA 17 Nº 1.217 - IVETTI GUERREIRO DANIEL | 38380-000 | 34-3266-3539 | 00:20:0E:10:53:B6 | Arnaldo Kleon | 2012-12-17 | - | 10.148.3.74 | 10.147.232.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 43 | 21 | 49 | 11 | 37 | 18º43'21'' | 49º11'37''
4274c | 4274 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Agendado | Lider | CANÁPOLIS | - | 2012-09-14 | DAYSE AMÁLIA MOREIRA FERRO | RUA 10 Nº 874 - centro | 38380-000 | 34-3266-3537 | - | - | - | - | - | 10.147.231.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4272c | 4272 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Paralisado | Lider | BUENO BRANDÃO | - | - | Nair | RUA CORONEL RAMALHO,336 - centro | 37578-000 | 35- 3463.1154 | - | - | - | 24/09/2012 10:11:47 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | - | 10.147.230.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4271 | 4271 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | BUENO BRANDÃO | SES-BUAO-4271 | 2012-10-25 | Esther | RUA PADRE ZEFERINO,190 - centro | 37578-000 | 35- 3463-1323 | 00:20:0E:10:4A:BF | Fabio Passone | 2012-11-08 | 24/09/2012 10:13:43 Hernan Martins Alves Telefone residencial. Pendência Ativação | 10.148.3.90 | 10.147.229.1 | Sim | Vai deixar ligado no servidor. | 22 | 26 | 31 | 46 | 21 | 0 | 22º26'31'' | 46º21'0''
4293 | 4293 | 2012-08-28 | 2012-10-12 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4293 | 2012-09-12 | Jose Carlos Lima Junior | AV NECA FIRMINIANO 535 - MARCIOLANDIA | 37250-000 | 35-3861-1022 | 00:20:0E:10:4B:13 | Renato Bertolini de Oliveira | 2012-09-27 | - | 10.148.2.243 | 10.147.228.1 | Não | Não veio no kit. | 21 | 23 | 9 | 45 | 22 | 48 | 21º23'9'' | 45º22'48''
4381 | 4381 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4381 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0E:10:55:72 | Ed Carlos dos Santos | 2012-12-05 | - | 10.148.4.21 | 10.172.74.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 20 | 56 | 41 | 57 | 32 | 20º20'56'' | 41º57'32''
4382 | 4382 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Paralisado | Lider | MANHUMIRIM | - | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | 05/12/2012 16:07:01 Hernan Martins Alves Prezados, nesta OS não foi possível conseguir sinal para a VSAT, pois o local está rente a um morro que fica exatamente na direção onde a antena deveria ser apontada. Seguem fotos e um breve croqui de onde e | - | 10.172.73.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4386 | 4386 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4386 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Fazenda Graciano ? Córrego Pirapitinga | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0e:10:55:14 | Edcarlos dos Santos | 2012-12-07 | - | 10.148.4.38 | 10.172.72.1 | Não | O cabo não possui a metragem correta | 20 | 20 | 5 | 41 | 53 | 37 | 20º20'5'' | 41º53'37''
4383 | 4383 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4383 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Agripino Casqueiro, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0E:10:55:03 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-06 | - | 10.148.4.36 | 10.172.71.1 | Não | Nao alcança. | 20 | 20 | 48 | 41 | 57 | 6 | 20º20'48'' | 41º57'6''
4385 | 4385 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Paralisado | Lider | MANHUMIRIM | - | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Galeria Santo Antonio, nº 41 | 36970-000 | 33 33419500 | - | - | - | 18/12/2012 10:52:52 Hernan Martins Alves Localidade sem visada. O técnico tentou instalar conforme orientado, mas a parede é fina, e não há acesso aos parafusos na parte de dentro do telhado, onde deveríamos colocar as chapinhas para aperto. Além | - | 10.172.70.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4378 | 4378 | 2012-09-03 | 2012-10-19 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4378 | 2012-09-11 | Marilda Mendes Lucena | Rua D n°335 - Zona Rural | 39120-000 | 38 98149659 | 00:20:0E:10:4A:FB | Jedson Alves | 2012-10-29 | 18/09/2012 10:58:01 Ivan Santos Endereço foi atualizado. Pendência Ativação Resolvida 17/09/2012 14:39:01 Hernan Martins Alves Mudou de endereço. Agora fica localizada na Rua D n°335 no mesmo Município. Pendência Ativação | 10.148.3.80 | 10.172.69.1 | Não | Localidade não possui PC. | 18 | 33 | 3 | 44 | 2 | 22 | 18º33'3'' | 44º2'22''
4379 | 4379 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4379 | 2012-09-11 | Luiza Marilac da Silva | Pedro Pereira | 39120-000 | 38 35432218 | 00:20:0E:10:53:BC | Jedson Alves | 2012-11-06 | - | 10.148.3.105 | 10.172.68.1 | Sim | Não tem computador. | 18 | 33 | 1 | 43 | 47 | 56 | 18º33'1'' | 43º47'56''
4384 | 4384 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4384 | 2012-10-15 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0E:10:54:4F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | - | 10.148.4.43 | 10.172.67.1 | Sim | No modem. | 20 | 21 | 5 | 41 | 56 | 52 | 20º21'5'' | 41º56'52''
4377 | 4377 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4377 | 2012-09-11 | Neliana Temponi de Lima | Praça da saudade - nº 9 | 39120-000 | 38 35431035 | 00:20:0E:10:52:46 | Antonio Gonçalves | 2012-09-13 | - | 10.148.2.138 | 10.172.66.1 | Não | - | 18 | 27 | 34 | 43 | 44 | 19 | 18º27'34'' | 43º44'19''
4376 | 4376 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4376 | 2012-09-11 | Lúcia Daniele de Oliveira | Rua dos Alves 258 | 39120-000 | 38 35432218 | 00:20:0E:10:4A:B4 | Antônio Gonçalves | 2012-09-13 | - | 10.148.2.133 | 10.172.65.1 | Não | Localidade não possui computador. | 18 | 27 | 2 | 43 | 44 | 25 | 18º27'2'' | 43º44'25''
4375 | 4375 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | GOUVÊA | SES-GOEA-4375 | 2012-09-11 | Ívida Aparecida da Silva | Rua Consuelo Falci nº | 39120-000 | 38 3543 1287 | 00:20:0E:10:4A:F7 | Antônio Gonçalves | 2012-09-14 | - | 10.148.2.151 | 10.172.64.1 | Não | - | 18 | 27 | 18 | 43 | 44 | 24 | 18º27'18'' | 43º44'24''
4374 | 4374 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | VARJÃO DE MINAS | SES-VAAS-4374 | 2012-10-15 | Fabiana Pereira Passos | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 | 38794-000 | 38 3567 5050 | 00:20:0e:10:54:92 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-18 | - | 10.148.4.149 | 10.172.63.1 | Não | localidade não possui computador | 18 | 22 | 52 | 46 | 2 | 1 | 18º22'52'' | 46º2'1''
4373 | 4373 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | VARJÃO DE MINAS | SES-VAAS-4373 | 2012-10-15 | Maria Lúcia Brandão | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 - Bairro Centro | 38794-000 | 38 3567 5007 | 00:20:0E:10:54:C4 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-18 | - | 10.148.4.140 | 10.172.62.1 | Não | Ligado ao modem. | 18 | 23 | 22 | 46 | 2 | 22 | 18º23'22'' | 46º2'22''
4371 | 4371 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4371 | 2012-10-04 | Camila | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº - BAIRRO BOA VISTA | 38400-00 | (34)3281-5445 | 00:20:0E:10:4A:FB | - | 2012-10-29 | - | 10.148.3.99 | 10.172.61.1 | Não | - | 18 | 35 | 15 | 48 | 42 | 19 | 18º35'15'' | 48º42'19''
4372 | 4372 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | SH Sat | TUPACIGUARA | SES-TURA-4372 | 2012-10-04 | ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 | 38430-000 | 34-3281-0031 | 00:20:0e:10:57:18 | Gilvan Pereira Brito Junior | 41379 | - | 10.148.3.99 | 10.172.60.1 | Sim | Modem. | 18 | 35 | 65 | 48 | 41 | 60 | 18º35'65'' | 48º41'60''
4370 | 4370 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4370 | 2012-10-04 | POLYANA LOPES MOURA | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 | 38430-000 | 34-3281-0032 | 00:20:0e:10:4c:c8 | Walter de Souza | 2012-10-31 | - | 10.148.3.69 | 10.172.59.1 | Não | Não possui | 18 | 36 | 20 | 48 | 41 | 48 | 18º36'20'' | 48º41'48''
4369 | 4369 | 2012-09-03 | 2013-05-13 | Agendado | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4369 | 2012-10-04 | JOSIANE BERNARDES GOMES | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 80 - BAIRRO TIRADENTES | 38430-000 | 34-3281-0033 | - | - | - | 13/05/2013 10:17:12 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/12/2012 16:36:05 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação | 10.148.3.165 | 10.172.58.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4368 | 4368 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | TUPACIGUARA | SES-TURA-4368 | 2012-10-04 | PAULA CARDOSO EUQUERES | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº | 38430-000 | 34-3281-0029 | 00:20:0E:10:4A:5A | Valter de Souza Junior | 2012-11-08 | - | 10.148.3.83 | 10.172.57.1 | Não | Não possui. | 18 | 36 | 26 | 48 | 40 | 44 | 18º36'26'' | 48º40'44''
4367 | 4367 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SOLEDADE DE MINAS | SES-SOAS-4367 | 2012-10-22 | Lúcio Antônio Alves | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 | 37478-000 | (35)3333-1125 | 00:20:0E:10:54:A0 | Jair de Oliveira | 2012-12-04 | - | 10.148.4.7 | 10.172.56.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 22 | 3 | 23 | 45 | 2 | 44 | 22º3'23'' | 45º2'44''
4362 | 4362 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-4362 | 2012-09-11 | KETELY ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 - Bairro COHAB | 37370-000 | (35) 33231388 | 00:20:0E:10:4C:32 | Leonardo Batista | 2012-09-14 | - | 10.148.2.136 | 10.172.55.1 | Não | - | 21 | 41 | 51 | 44 | 26 | 42 | 21º41'51'' | 44º26'42''
4366 | 4366 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-4366 | 2012-10-22 | IVANY GOMES DE OLIVEIRA DIAS | PRAÇA DA MARTIZ, S/N | 35145-000 | (33)3232-2076 | 00:20:0e:10:54:e6 | Mario Lúcio Souza da Silva | 2012-12-20 | - | 10.148.4.166 | 10.172.54.1 | Não | localidade não possui computador | 19 | 9 | 10 | 42 | 10 | 10 | 19º9'10'' | 42º10'10''
4365 | 4365 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-4365 | 2012-10-22 | ALINY SONELLY CAZASSA | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 - Bairro CENTRO | 35145-000 | (33)88194825 | 00:20:0E:10:55:4C | Mario Lucio Souza da Silva | 2012-12-20 | - | 10.148.4.176 | 10.172.53.1 | Não | Não há computador disponível | 19 | 14 | 28 | 42 | 5 | 38 | 19º14'28'' | 42º5'38''
4342 | 4342 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | SES-SAAS-4342 | 2012-10-15 | Geralda Vieira | Rua: Lino Pereira S/N - centro | 39725-000 | 33 3297-12-57 | 00:20:0e:10:53:52 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-12 | - | 10.148.4.105 | 10.172.32.1 | Não | Não possui computador | 18 | 49 | 24 | 42 | 26 | 20 | 18º49'24'' | 42º26'20''
4341 | 4341 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | RIO ACIMA | SES-RIMA-4341 | 2012-09-14 | Alexandre A. dos Anjos | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N - Jatobá | 34300-000 | 31) 9616-3908 | 00:20:0e:10:4f:4a | - | 2012-09-19 | - | 10.148.2.159 | 10.172.31.1 | Não | Técnico sem cabo de rede | 20 | 6 | 2 | 43 | 47 | 0 | 20º6'2'' | 43º47'0''
4364 | 4364 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SENHORA DO PORTO | SES-SETO-4364 | 2012-10-22 | Maria de Fátima de Morais Paiva | Rua São Geraldo Nº 12, bairro São José do Jacaré | 39745-000 | (33) 3424 2073 | 00:20:0e:10:4a:9a | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-27 | - | 10.148.3.224 | 10.172.52.1 | Não | a localidade não possui computador | 18 | 54 | 50 | 43 | 4 | 44 | 18º54'50'' | 43º4'44''
4340 | 4340 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | RIO ACIMA | SES-RIMA-4340 | 2012-09-19 | Alexandre A. dos Anjos | Rua Jose Ribeiro, 27 - centro | 34300-000 | (31) 9616-3908 | 00:20:0e:10:52:6c | André da Silva Brás | 2012-09-20 | - | 10.148.1.83 | 10.172.30.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 20 | 5 | 13 | 43 | 47 | 33 | 20º5'13'' | 43º47'33''
4363 | 4363 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SENHORA DO PORTO | SES-SETO-4363 | 2012-10-22 | Rosimar Aparecida Moreira | Rua das Margaridas , Nº200, Palmeiras | 39745-000 | (33) 3424 1251 | 00:20:0e:10:4a:bb | Vitor Hugo | 2012-11-29 | - | 10.148.3.219 | 10.172.51.1 | Sim | Conectado ao computador da localidade | 18 | 53 | 10 | 43 | 4 | 58 | 18º53'10'' | 43º4'58''
4336 | 4336 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4336 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento /Lucimar | Rua Benedito Martins Prado s/n - 3 Fontes | 37970-000 | 3535331777 | 00:20:0E:10:55:56 | Fabio Passone | 2012-12-12 | - | 10.148.4.108 | 10.172.26.1 | Sim | Nao tem computador | 20 | 49 | 15 | 46 | 49 | 41 | 20º49'15'' | 46º49'41''
4335 | 4335 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4335 | 2012-10-15 | Lais Oliveira Rodrigues | Rua Capitão Leopoldo s/n - Centro | 37970-000 | 35-9923-0539 | 00:20:0e:10:54:6d | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-10-26 | - | 10.148.3.75 | 10.172.25.1 | Não | técnico não possui o cabo | 20 | 44 | 43 | 46 | 51 | 23 | 20º44'43'' | 46º51'23''
4360 | 4360 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-4360 | 2012-09-12 | ANDRÉA DE FÁTIMA PEREIRA | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150, Rosário | 37370-000 | (35) 33231682 | 00:20:0e:10:4c:34 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-09-18 | - | 10.148.2.156 | 10.172.50.1 | Não | Técnico não possui cabo de rede | 21 | 42 | 17 | 44 | 26 | 53 | 21º42'17'' | 44º26'53''
4334 | 4334 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4334 | 2012-10-15 | Debora Aparecida do Nascimento | Rua Juventino Lemos 375 - centro | 37970-000 | 35-9976-0664 | 00:20:0E:10:4C:54 | Jair de Oliveira | 2012-10-19 | - | 10.148.3.60 | 10.172.24.1 | Não | - | 20 | 44 | 47 | 46 | 51 | 52 | 20º44'47'' | 46º51'52''
4333 | 4333 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4333 | 2012-10-15 | Mayra Silva Barro Bastos | Rua Padre Licinio 304 - centro | 37970-000 | 35-3533-1415 | 00:20:0E:10:52:BE | Jair de Oliveira | 2012-10-18 | - | 10.148.3.56 | 10.172.23.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 44 | 43 | 46 | 51 | 41 | 20º44'43'' | 46º51'41''
4332 | 4332 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-4332 | 2012-10-10 | Bruna Maria Betoni | Rua Antonio Primo da Silva 22 - Santa Bárbara | 37970-000 | 35-9879-4052 | 00:20:0E:10:51:C1 | Leonardo Bastista de Araujo Silva | 2012-10-11 | - | 10.148.3.43 | 10.172.22.1 | Não | Kit não veio com cabo. | 20 | 44 | 26 | 46 | 51 | 16 | 20º44'26'' | 46º51'16''
4361 | 4361 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-4361 | 2012-10-22 | FLÁVIA RENATA PEREIRA | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63,TIJUCO | 37370-000 | (35) 33231655 | 00:20:0E:10:55:00 | Diego Lemos | 2012-12-11 | - | 10.148.4.71 | 10.172.49.1 | Sim | Não tem computador. | 21 | 39 | 52 | 44 | 26 | 14 | 21º39'52'' | 44º26'14''
4326 | 4326 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4326 | 2012-10-22 | Enf. Fernanda Gonçalves Ferreira/ Enf. Andréa | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 - Nova Gimirim | 37757-000 | (35) 3283-2344 | 00:20:0e:10:55:15 | Fábio Passone | 2012-10-31 | - | 10.148.3.112 | 10.172.21.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 46 | 35 | 46 | 58 | 1 | 21º46'35'' | 46º58'1''
4359 | 4359 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | SES-SATA-4359 | 2012-10-15 | Mario Gustavo | Rua Wilson Openheimer, 45, Centro | 37567-000 | (35)3453-1243 | 00:20:0E:10:4C:72 | Fabio Passoni | 2012-10-23 | - | 10.148.3.64 | 10.172.48.1 | Não | - | 22 | 9 | 43 | 45 | 45 | 17 | 22º9'43'' | 45º45'17''
4325 | 4325 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4325 | 2012-10-22 | Enf. Karine Pereira da Silva/Enf. Andréa de F | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho | 37758-000 | (35) 3283-4090 | 00:20:0E:10:4A:70 | Fabio Passoni | 2012-11-05 | - | 10.148.3.113 | 10.172.20.1 | Sim | Vai deixar. | 21 | 51 | 27 | 45 | 53 | 53 | 21º51'27'' | 45º53'53''
4331 | 4331 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4331 | 2012-10-22 | Maria de Fátima Fernandes de Lima | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1724 | 00:20:0e:10:55:2d | Fabio Passone | 2012-10-31 | - | 10.148.3.108 | 10.172.19.1 | Não | Não possui cabo | 21 | 47 | 18 | 45 | 57 | 56 | 21º47'18'' | 45º57'56''
4358 | 4358 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SES-SARE-4358 | 2012-10-15 | ANA ELIZA MOTA | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48,CRUZEIRO | 37510-000 | 35-36451233 | 00:20:0E:10:52:39 | Fabio Passoni | 2012-11-20 | - | 10.148.3.172 | 10.172.47.1 | Sim | Não tem computador. | 22 | 19 | 59 | 45 | 31 | 40 | 22º19'59'' | 45º31'40''
4317 | 4317 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | Aceito | Lider | PIRANGUINHO | SES-PIHO-4317 | 2012-10-22 | PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 - SANTA BARBARA | 37508-000 | (35)3644-2011 | 00:20:0e:10:56:57 | André da Silva Braz | 41374 | 28/02/2013 14:00:51 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 15/02/2013 15:54:32 Hernan Martins Alves Técnico tentou fazer a instalação da antena na parede em cerca de uns 2m de altura mas não permitiram a instalação da mesma, a | 10.148.4.80 | 10.172.12.1 | Não | Não há terminal próximo. | 22 | 21 | 87 | 45 | 33 | 52 | 22º21'87'' | 45º33'52''
4324 | 4324 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4324 | 2012-10-22 | Enf. Laís Romanelli de Oliveira Elias/Enf. An | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 - centro | 37757-000 | (35) 3283-2649 | 00:20:0e:10:55:3e | Fábio Passone | 2012-10-31 | - | 10.148.3.110 | 10.172.18.1 | Não | Não possui cabo | 21 | 46 | 17 | 45 | 57 | 58 | 21º46'17'' | 45º57'58''
4315 | 4315 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PIRANGUINHO | SES-PIHO-4315 | 2012-10-22 | CECILIA APARECIDA RIBEIRO | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 - SANTA EFIGENIA | 37508-000 | (35) 3644-1225 | 00:20:0E:10:54:8A | Fábio Passoni | 2012-11-20 | - | 10.148.3.166 | 10.172.11.1 | Não | Computador distante do modem. | 22 | 24 | 15 | 45 | 32 | 14 | 22º24'15'' | 45º32'14''
4322 | 4322 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4322 | 2012-10-22 | Enf. Denise Nogueira Luz Pereira | Rua Dois Abril, 305 - Bairro Centro | 37757-000 | (35) 3283-1813 | 00:20:0e:10:4b:0b | Fábio Passone | 2012-10-31 | Lider informou mudança de endereço após ativação. | 10.148.3.102 | 10.172.17.1 | Não | Não possui | 21 | 47 | 5 | 45 | 58 | 7 | 21º47'5'' | 45º58'7''
4329 | 4329 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4329 | 2012-10-22 | Enf. Edicelma Gleisiane Ramos Caliare/ Enf. A | Rua Arcanjo Mendes, 352 - centro | 37757-000 | (35) 3283-1640 | 00:20:0e:10:55:1c | Fábio Passone | 2012-10-30 | - | 10.148.3.104 | 10.172.16.1 | Não | Não possui | 21 | 47 | 5 | 45 | 58 | 8 | 21º47'5'' | 45º58'8''
4306 | 4306 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4306 | 2012-10-15 | Eliana Leite Rodrigues | Rua Epitácio Pessoa, 66 - Guaipava - Zona Rural | 37120-000 | (35)3267-5902 | 00:20:0e:10:55:22 | Fábio Passone | 2012-12-07 | - | 10.148.4.41 | 10.172.10.1 | Não | A localidade não possui computador | 21 | 39 | 50 | 45 | 43 | 31 | 21º39'50'' | 45º43'31''
4357 | 4357 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4357 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria/Sheila Adriana Barbos | Comunidade Rural Campo Alegre, Zona Rural | 35516-000 | (37)99054440 | 00:20:0E:10:54:D5 | Ailton Guimarães | 2012-12-11 | - | 10.148.4.77 | 10.172.46.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 59 | 48 | 44 | 45 | 54 | 19º59'48'' | 44º45'54''
4305 | 4305 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4305 | 2012-10-15 | Weverton Brandão | Rua José Ronaldo Leite, 280 - Parque dos Pinheiros | 37120-000 | (35)3267-4055 | 00:20:0e:10:54:e2 | Fábio Passone | 2012-12-06 | - | 10.148.4.39 | 10.172.9.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 33 | 33 | 45 | 43 | 42 | 21º33'33'' | 45º43'42''
4328 | 4328 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4328 | 2012-10-22 | Enf. Guilherme Tavares de Oliveira/ Enf. Andr | Rua Arcanjo Mendes, 276 - centro | 37757-000 | (35) 3283-2169 | 00:20:0e:10:55:59 | Fábio Passone | 2012-10-29 | - | 10.148.3.101 | 10.172.15.1 | Não | Não possui | 21 | 47 | 4 | 45 | 58 | 6 | 21º47'4'' | 45º58'6''
4356 | 4356 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4356 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Água Limpa, Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | 00:20:0e:10:54:14 | Ailton Guimarães | 2012-12-12 | - | 10.148.4.89 | 10.172.45.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 2 | 38 | 44 | 48 | 0 | 20º2'38'' | 44º48'0''
4320 | 4320 | 2012-09-03 | 2012-12-11 | Aceito | Lider | PIRAPETINGA | SES-PIGA-4320 | 2012-11-23 | LUCIANO CONSTANTE MARQUES DAS GRAÇAS | RUA DIRCEU OLIVEIRA MATIAS, 185 - COLINA DO SOL | 36730-000 | 32-3465-1564/1418 | 00:20:0E:10:56:A9 | Marco Aurelio | 2012-12-11 | 11/11/2012 07:03:21 Hernan Martins Alves Favor atualizar o número do endereço: Rua Dirceu Oliveira Martins n°185. Ativação Agendada 23/10/2012 10:20:29 Ivan Santos CONTATO ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:29:10 Her | 10.148.4.57 | 10.172.14.1 | Sim | Não vai deixar. | 21 | 39 | 39 | 42 | 20 | 57 | 21º39'39'' | 42º20'57''
4319 | 4319 | 2012-09-03 | 2012-10-25 | Aceito | Lider | PIRAPETINGA | SES-PIGA-4319 | 2012-11-23 | ENOGALITHON DE ABREU ARRUDA | RUA ANTONIO MATIAS PROXIMO A RUA JOSE LAMARCA - BRASILINHA | 36730-000 | 32- 3465-1418/3100 | 00:20:0e:10:57:24 | Marco Aurélio | 2012-12-12 | 23/10/2012 10:05:13 Ivan Santos Número para contato atualizado,entrar em contato com A SR janaina no n:032/9806-4502. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:38:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível c | 10.148.4.60 | 10.172.13.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 39 | 24 | 42 | 20 | 49 | 21º39'24'' | 42º20'49''
4339 | 4339 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Vodanet | RAPOSOS | SES-RAOS-4339 | 2012-12-05 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Herval Silva - Matadouro | 34400-000 | (31)3543-1599 | 00:20:0e:10:54:4e | Walter Leandro | 2013-01-02 | - | 10.148.4.27 | 10.172.29.1 | Não | - | 19 | 59 | 58 | 43 | 46 | 59 | 19º59'58'' | 43º46'59''
4355 | 4355 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4355 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Quilombo do Gaia,Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | 00:20:0e:10:55:79 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-13 | - | 10.148.4.88 | 10.172.44.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 52 | 43 | 44 | 51 | 55 | 19º52'43'' | 44º51'55''
4338 | 4338 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Vodanet | RAPOSOS | SES-RAOS-4338 | 2012-12-13 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rua Vereador Felipe Alves da Rocha, 84 - Morro das Bicas | 34400-000 | (31)3543-1599 | 00:20:0e:10:54:5d | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-12-13 | - | 10.148.4.116 | 10.172.28.1 | Sim | Não tem terminal próximo. | 19 | 58 | 2 | 43 | 48 | 25 | 19º58'2'' | 43º48'25''
4337 | 4337 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Vodanet | RAPOSOS | SES-RAOS-4337 | 2012-12-04 | Ilza da Conceição Ribeiro dos Anjos | Rodovia MG 030, 163 - Agua Limpa | 34400-000 | (31)3543-1599 | 00:20:0e:10:54:d4 | Walter Leandro | 2012-12-04 | - | 10.148.4.17 | 10.172.27.1 | Não | Não há computador no local. | 20 | 0 | 0 | 43 | 46 | 59 | 20º0'0'' | 43º46'59''
4354 | 4354 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4354 | 2012-10-15 | Sheila Adriana Barbosa/Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | 00:20:0E:10:55:63 | Ailton Guimarães | 2012-12-12 | - | 10.148.4.87 | 10.172.43.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 2 | 43 | 44 | 50 | 27 | 20º2'43'' | 44º50'27''
4353 | 4353 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4353 | 2012-10-15 | Ana Carolina de Faria | Comunidade Rural Prata de Cima, Zona Rural | 35516-000 | (37)9914-5892 | 00:20:0e:10:55:65 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-12 | - | 10.148.4.86 | 10.172.42.1 | Não | Não tem cabo. | 20 | 2 | 43 | 44 | 50 | 27 | 20º2'43'' | 44º50'27''
4352 | 4352 | 2012-09-05 | 2012-10-22 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4352 | 2012-10-31 | Ana carolina Silva de Assis | Rua Tópazio nº 943 - Bela Vista | 35516-000 | (37)3234-2339 | 00:20:0e:10:54:10 | Ailton Guimarães | 2012-12-13 | 17/10/2012 08:25:56 Ivan Santos Endereço Atualizado(Rua tópazio N:943 Bairro Bela Vista) Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 11:19:44 Hernan Martins Alves Endereço correto é BELA VISTA n°963 Pendência Ativação | 10.148.4.85 | 10.172.41.1 | Não | Não possui | 19 | 58 | 34 | 44 | 50 | 56 | 19º58'34'' | 44º50'56''
4351 | 4351 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4351 | 2012-10-15 | Aline Fernanda Araújo | Rua São Paulo nº569, São Francisco | 35516-000 | (37)3234-1844 | 00:20:0e:10:55:37 | Ailton Guimarães | 2012-12-13 | - | 10.148.4.84 | 10.172.40.1 | Não | Não possui comprimento suficiente | 19 | 59 | 11 | 44 | 50 | 55 | 19º59'11'' | 44º50'55''
4350 | 4350 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO PARÁ | SES-SARA-4350 | 2012-10-15 | Mariana Karine Zaramela | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473, Centro | 35516-000 | (37)3234-2372 | 00:20:0E:10:53:29 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-10 | - | 10.148.4.66 | 10.172.39.1 | Sim | No modem. | 19 | 59 | 15 | 44 | 51 | 50 | 19º59'15'' | 44º51'50''
4349 | 4349 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Paralisado | Lider | SÃO GERALDO | - | 2012-12-08 | Georgette Vital Samarino/Marcos Antônio | Travessa Clemente Bastos, s/n, Centro | 36530-000 | (32) 3556 1120 | - | - | - | 10/01/2013 10:04:56 Hernan Martins Alves Não consegue contado com a localidade, informar novo número. Pendência Ativação | - | 10.172.38.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4348 | 4348 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SÃO GERALDO | SES-SADO-4348 | 2012-12-08 | Edmílson Santos Carvalho/Fabiana de Souza Lad | Rua Capitão Machado, s/n, Santo Antônio | 36530-000 | (32) 8442 6164 | 00:20:0e:10:54:80 | Ivanil Vitor Fernandes | 2013-01-03 | - | 10.148.4.212 | 10.172.37.1 | Não | Não possui computador | 20 | 54 | 55 | 42 | 50 | 10 | 20º54'55'' | 42º50'10''
4347c | 4347 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Paralisado | Lider | SÃO GERALDO | - | - | Amanda Moreira de Barros/Felício Rodrigues Si | Praça Raul Soares, 41 ,Centro | 36530-000 | (32) 3556 1165 | - | - | - | 15/10/2012 11:22:32 Hernan Martins Alves Alves A OS 4347 mudou de endereço, para o endereço da OS 4348 segundo Felício Secretario no fone: 32 8501-0786 informou. Pendência Ativação | - | 10.172.36.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4346 | 4346 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SANTANA DOS MONTES | SES-SAES-4346 | 2012-12-04 | Luiz Augusto Assis | Praça São José s/n, Joselandia | 36435-000 | (31)84696463 | 00:20:0E:10:54:86 | André da Silva Braz | 2012-12-06 | - | 10.148.4.28 | 10.172.35.1 | Não | Nao há comptuador proximo. | 20 | 47 | 17 | 43 | 41 | 26 | 20º47'17'' | 43º41'26''
4345 | 4345 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SANTANA DOS MONTES | SES-SAES-4345 | 2012-12-04 | Milton Soares | Ladeira Américo Leão, 20,Centro | 36430-000 | (31)37261331 | 00:20:0e:10:54:69 | André da Silva Brás | 2012-12-05 | - | 10.148.4.20 | 10.172.34.1 | Não | Localidade sem computador | 20 | 47 | 17 | 43 | 41 | 23 | 20º47'17'' | 43º41'23''
4344 | 4344 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | SES-SAAS-4344 | 2012-10-15 | Fatima | Rua Monsenhor Domingos, Centro | 39725-000 | 33 3297-12-11 | 00:20:0e:10:54:9e | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-13 | - | 10.148.4.117 | 10.172.33.1 | Não | Não há terminal próximo. | 18 | 49 | 37 | 42 | 26 | 26 | 18º49'37'' | 42º26'26''
4304 | 4304 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4304 | 2012-10-15 | Juliana Calheiros | Rua Chico Tindim, 813 - Bela Vista | 37120-000 | (35)3267-3779 | 00:20:0E:10:53:A1 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | - | 10.148.4.30 | 10.172.8.1 | Não | Computador esta longe. | 21 | 32 | 40 | 45 | 43 | 58 | 21º32'40'' | 45º43'58''
4303 | 4303 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4303 | 2012-10-15 | Gisele Sabrina | Av. Dom Bosco, 359 - Centro | 37120-000 | (35)3267-3459 | 00:20:0E:10:54:46 | Fábio Passoni | 2012-12-05 | - | 10.148.4.25 | 10.172.7.1 | Não | Computador esta longe. | 21 | 33 | 10 | 45 | 44 | 13 | 21º33'10'' | 45º44'13''
4302 | 4302 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PARAGUAÇU | SES-PACU-4302 | 2012-10-15 | Eliza Márcia Dias Sepini | Rua José Caproni de Morais, 15 - Colina São Marcos | 37120-000 | (35)3267-3549 | 00:20:0e:10:53:fc | Fábio Passone | 2012-12-06 | - | 10.148.4.32 | 10.172.6.1 | Não | O cabo não possui o tamanho correto | 21 | 32 | 39 | 45 | 44 | 45 | 21º32'39'' | 45º44'45''
4307 | 4307 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | PASSABÉM | SES-PAEM-4307 | 2012-10-22 | Roselaine de Almeida Leite Lourenço | RUA DAS PALMEIRAS N 14 - CENTRO | 35810-000 | 38361302 | 00:20:0E:10:59:53 | Leandro de Paula | 41339 | - | 10.148.5.125 | 10.172.5.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 21 | 8 | 43 | 8 | 19 | 19º21'8'' | 43º8'19''
4297 | 4297 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4297 | 2012-10-15 | Luciana Ribeiro da Costa Cili | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 - Centro | 37820-000 | (35) 3556-2067 | 00:20:0e:10:51:c2 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | - | 10.148.4.68 | 10.172.4.1 | Não | Não possui comprimento correto | 21 | 21 | 45 | 46 | 56 | 1 | 21º21'45'' | 46º56'1''
4298 | 4298 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4298 | 2012-10-15 | Rosemarcia Oliveira | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 - Centro | 37820-000 | (35) 35561702 | 00:20:0E:10:4A:76 | Fabio Passone | 2012-12-12 | - | 10.148.4.81 | 10.172.3.1 | Não | Não há computador disponível na localidade. | 21 | 21 | 50 | 46 | 56 | 7 | 21º21'50'' | 46º56'7''
4299 | 4299 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4299 | 2012-10-15 | Bruno Marques Duarte | rua Roque José Jaime, 171 - Centro | 37820-000 | (35) 3556-2499 | 00:20:0e:10:54:74 | Fábio Passoni | 2012-12-12 | - | 10.148.4.101 | 10.172.2.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 21 | 22 | 46 | 55 | 52 | 21º21'22'' | 46º55'52''
4300 | 4300 | 2012-09-03 | 2012-10-18 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4300 | 2012-10-15 | Ana Paula Barbosa Duarte | rua São João da Fortaleza, s/n - Vila Nova | 37820-000 | (35) 3556-2142 | 00:20:0E:10:54:60 | Fábio Passoni | 2012-12-11 | - | 10.148.4.96 | 10.172.1.1 | Não | Sem terminal próximo. | 21 | 22 | 8 | 46 | 56 | 37 | 21º22'8'' | 46º56'37''
4290 | 4290 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4290 | 2012-09-27 | Jose Carlos Lima Junior | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38, CENTRO | 37250-000 | 35-3861-3502 | 00:20:0E:10:4B:06 | Renato Ertoline | 2012-09-28 | - | 10.148.2.247 | 10.172.0.1 | Não | - | 21 | 23 | 6 | 45 | 23 | 7 | 21º23'6'' | 45º23'7''
4301 | 4301 | 2012-09-05 | 2013-01-16 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-4301 | 2012-12-11 | Anabel Demarque Leandro | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52, Centro | 37820-000 | (35) 3556-1222 | 00:20:0e:10:55:5d | Diego Lemos | 41299 | 10/01/2013 10:07:20 Hernan Martins Alves Favor inserir o número 35 9829-4983 para futuros contatos. Pendência Ativação | 10.148.4.234 | 10.147.255.1 | Não | Não possui computador | 21 | 21 | 50 | 46 | 56 | 20 | 21º21'50'' | 46º56'20''
4291 | 4291 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4291 | 2012-09-28 | Jose Carlos Lima Junior | RUA JOAO PEREIRA NETO 574,SALGADO FILHO | 37250-000 | 35-3861-3726 | 00:20:0e:10:4b:01 | Renato Bertoline | 2012-09-28 | - | 10.148.3.2 | 10.147.254.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 23 | 9 | 45 | 23 | 7 | 21º23'9'' | 45º23'7''
4292 | 4292 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | Aceito | Lider | NEPOMUCENO | SES-NENO-4292 | 2012-09-26 | Jose Carlos Lima Junior | RUA ALFREDO UNES N°15,VILA MENEZES | 37250-000 | 35-3861-3726 | 00:20:0e:10:4a:cd | Renato Bertoline de Oliveira | 2012-09-27 | - | 10.148.2.237 | 10.147.253.1 | Não | Apenas deixou o cabo na localidade. | 21 | 22 | 9 | 45 | 24 | 9 | 21º22'9'' | 45º24'9''
3136c | 3136 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | A agendar | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | - | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625,Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | - | - | - | - | - | 10.144.237.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3118c | 3118 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | A agendar | Lider | GUARANI | - | - | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, CAXIAS | 36160-000 | (32) 3575-2870 | - | - | - | - | - | 10.144.219.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
3127c | 3127 | 2012-09-05 | 2012-10-20 | A agendar | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | - | - | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97, Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | - | - | - | - | - | 10.144.228.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4443 | 4443 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4443 | 2012-09-18 | CARLA DE SOUZA PORTO | AV - JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA S/N | 38550-000 | 34 3841 3786 | 00:20:0e:10:56:4a | Victor Hugo Fonseca | 41369 | - | 10.148.5.213 | 10.172.120.1 | Não | Não possui computador | 19 | 29 | 97 | 47 | 12 | 70 | 19º29'97'' | 47º12'70''
4439 | 4439 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4439 | 2012-09-18 | PATRICIA APARECIDA SILVA | RUA- JOSÉ MACHADO Nº 60 | 38550-000 | 34 3841 3785 | 00:20:0e:10:4c:68 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | - | 10.148.3.27 | 10.172.119.1 | Não | computador da localicade já possui porta ethernet sendo utilizada | 18 | 28 | 23 | 47 | 12 | 22 | 18º28'23'' | 47º12'22''
4437 | 4437 | 2012-09-11 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-4437 | 2012-10-31 | Lucimar dos Santos Pereira | Praça da Matriz S/N.º | 35123-000 | 33 8848-7586 | 00:20:0E:10:4A:5D | Marcos Antonio | 2012-11-20 | 03/10/2012 09:34:34 Ivan Santos Entrar em contato com sr,Lucimar n:33/8848-7586 Pendência Ativação Resolvida OS4437 esta com o endereço Praça da Matriz S/N.º . Mas segundo a funcionaria Leiliane no fone: 33 3231-9530 não há unidade nesse end | 10.148.3.163 | 10.172.118.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 3 | 52 | 41 | 47 | 8 | 19º3'52'' | 41º47'8''
4436 | 4436 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-4436 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Fernando Rosa de Farias, 349 | 35123-000 | 33 3231 9824 | 00:20:0E:10:55:48 | Marcos Antonio de oliveira | 2012-11-19 | - | 10.148.3.152 | 10.172.117.1 | Não | Técnico sem cabo RJ45. | 19 | 4 | 7 | 41 | 51 | 46 | 19º4'7'' | 41º51'46''
4434 | 4434 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAMANDUCAIA | SES-CAIA-4434 | 2012-09-18 | Loydi Sara Santos Araújo | Rua: Angelo Caetano dos Santos, n°505 | 37650-000 | (35)34331004 | 00:20:0e:10:55:58 | Fábio Passone | 2012-11-29 | - | 10.148.3.225 | 10.172.116.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 22 | 45 | 37 | 46 | 9 | 24 | 22º45'37'' | 46º9'24''
4435 | 4435 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAMANDUCAIA | SES-CAIA-4435 | 2012-09-18 | Josiane Moura | Rua: Da Baixada s/n | 37650-000 | (35)34381682 | 00:20:0e:10:4a:b5 | Fábio Passone | 2012-11-28 | - | 10.148.3.229 | 10.172.115.1 | Não | O cabo não possui o comprimento necessário | 22 | 51 | 29 | 46 | 1 | 48 | 22º51'29'' | 46º1'48''
4433 | 4433 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAMANDUCAIA | SES-CAIA-4433 | 2012-09-18 | Lúcia Maria de Souza Guimarães | Av: Genésio Vargas, n° 222 | 37650-000 | (35)34333666 | 00:20:0E:10:55:F3 | Fábio Passoni | 2012-11-29 | - | 10.148.3.233 | 10.172.114.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 44 | 48 | 46 | 8 | 1 | 22º44'48'' | 46º8'1''
4432 | 4432 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-4432 | 2012-09-20 | Edméia | Rua Antonio Henriques de Oliveira 94 | 35770-000 | 3137146341 | 00:20:0e:10:4c:9d | Jedison Alves | 2012-10-11 | - | 10.148.3.36 | 10.172.113.1 | Não | Porta LAN está ocupada | 19 | 15 | 7 | 44 | 26 | 55 | 19º15'7'' | 44º26'55''
4413 | 4413 | 2012-09-11 | 2012-10-26 | Aceito | Lider | ALTO CAPARAÓ | SES-ALAO-4413 | 2012-10-04 | Audenice/ João | Av. Pico da Bandeira 1.199 | 36979-000 | 32-3747-2189 | 00:20:0e:10:4c:83 | Edcarlos dos Santos Carvalho | 2012-12-07 | - | 10.148.4.48 | 10.172.112.1 | Não | Não possui o tamanho correto | 20 | 26 | 44 | 41 | 52 | 18 | 20º26'44'' | 41º52'18''
4417 | 4417 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4417 | 2012-10-31 | Denise Ramos | AV. MARIA ABADIA DA COSTA, N. º 422 | 38441-128 | 34-3690-3004 | 00:20:0E:10:54:55 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 09/10/2012 14:56:26 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.70 | 10.172.111.1 | Não | Não há terminal próximo. | 18 | 39 | 50 | 48 | 12 | 43 | 18º39'50'' | 48º12'43''
4426 | 4426 | 2012-09-11 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4426 | 2012-10-31 | Viviane Karina Campos Tormim | R. JAIR AGAIR ROSA N. º 183 | 38440-000 | 34-3690-3230 | 00:20:0e:10:55:67 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-14 | 09/10/2012 14:57:09 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.118 | 10.172.110.1 | Sim | No modem. | 18 | 39 | 27 | 48 | 10 | 83 | 18º39'27'' | 48º10'83''
4416 | 4416 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4416 | 2012-10-31 | Ga briela Paula de Oliveira Neri | R. DIOGO VELOSO NAVES N. º 90, AMANHECE | 38440-000 | 34-3243-1218 | 00:20:0e:10:55:39 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-07 | 09/10/2012 14:56:37 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.31 | 10.172.109.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 32 | 5 | 48 | 11 | 35 | 18º32'5'' | 48º11'35''
4419 | 4419 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4419 | 2012-10-31 | Ana Paula Ribeiro | AV. DO CONTORNO N. º 2240, GUTIERREZ | 38441-108 | 34-3690-3088 | 00:20:0e:10:55:41 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 09/10/2012 14:55:57 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.102 | 10.172.108.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 40 | 12 | 48 | 11 | 49 | 18º40'12'' | 48º11'49''
4415 | 4415 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4415 | 2012-09-20 | Dayane Lopes de Almeida | AVENIDA BATALHÃO MAUA, BAIRRO MARIA EUGÊNIA | 38440-210 | 34-3690-3159 | 00:20:0E:10:54:89 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-11 | 09/10/2012 14:28:06 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:04 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 10.148.4.91 | 10.172.107.1 | Sim | Nao vai deixar. | 18 | 39 | 45 | 48 | 12 | 11 | 18º39'45'' | 48º12'11''
4431 | 4431 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4431 | 2012-10-31 | Celso Ricardo | PRAÇA JOSÉ RODRIGUES ALVES N. º , CENTRO | 38440-000 | 34-3690-3023 | 00:20:0E:10:55:4B | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-14 | 09/10/2012 14:55:42 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.126 | 10.172.106.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 38 | 56 | 48 | 11 | 17 | 18º38'56'' | 48º11'17''
4427 | 4427 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4427 | 2012-10-31 | Daniela Betania dos Santos | R. COROMANDEL, BAIRRO AMORIM | 38446-144 | 34-3690-3018 | 00:20:0e:10:54:cd | Paulo Henrique dos Santos | 41284 | 09/10/2012 14:55:24 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.224 | 10.172.105.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 40 | 7 | 48 | 10 | 52 | 18º40'7'' | 48º10'52''
4430 | 4430 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4430 | 2012-10-31 | Gabriela Dionisio e Alessandra | R. DA PAZ N. º 05, SANTA HELENA | 38440-246 | 34-3690-3011 | 00:20:0e:10:54:c8 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-12 | 09/10/2012 14:55:01 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.97 | 10.172.104.1 | Não | - | 18 | 39 | 42 | 48 | 11 | 51 | 18º39'42'' | 48º11'51''
4429 | 4429 | 2012-09-13 | 2012-11-16 | Aceito | SH Sat | ARAGUARI | SES-ARRI-4429 | 2012-10-31 | Marina Lopes Gontiko de Melo | R. DOUTOR AUGUSTO CARPANEDA 770, INDEPENDÊNCIA | 38440-000 | 34-3690-3042 | 00:20:0E:10:56:2A | Jilvan Junior | 41379 | 23/10/2012 10:30:04 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 18/10/2012 09:59:03 Hernan Martins Alves Segundo Silvia da secretaria no fone: 34 3690-3048 Trata-se de um ESF (Especificação Saúde da Família) n° 770, favor atualizar | 10.148.5.236 | 10.172.103.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 18 | 37 | 56 | 48 | 12 | 1 | 18º37'56'' | 48º12'1''
4428 | 4428 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4428 | 2012-09-20 | Cassia de Abreu Andrade | PRAÇA SANTO AGOSTINHO, BAIRRO GOÍAS | 38440-000 | 34-3690-3002 | 00:20:0e:10:54:81 | Paulo Henrique | 2012-12-10 | 09/10/2012 14:28:32 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:03:29 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 10.148.4.61 | 10.172.102.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 38 | 34 | 48 | 12 | 10 | 18º38'34'' | 48º12'10''
4418 | 4418 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4418 | 2012-10-31 | Anicesia Cecilia Gotardi Ludovino | PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK S/N, BRASILIA | 38441-128 | 34-3241-0542 | 00:20:0e:10:54:5e | Paulo Henrique | 2012-12-10 | 09/10/2012 14:54:31 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.53 | 10.172.101.1 | Não | Localidade não possui computador | 18 | 39 | 42 | 48 | 12 | 38 | 18º39'42'' | 48º12'38''
4425 | 4425 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4425 | 2012-10-31 | Rodrigo Alves Garcia | AV. DAS PALMEIRAS N. º 60, SÃO SEBASTIÃO | 38443-112 | 34-3690-3022 | 00:20:0E:10:54:EC | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-10 | 09/10/2012 14:54:18 Ivan Santos Adriana autorizou Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.42 | 10.172.100.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 37 | 57 | 48 | 12 | 45 | 18º37'57'' | 48º12'45''
4424 | 4424 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4424 | 2012-10-31 | Naura Liane Pereira | AV. CORNELIA RODRIGUES DA CUNHA N. º 851, SANTIAGO | 38444-284 | 34-3690-3219 | 00:20:0E:10:55:5E | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-05 | 09/10/2012 14:37:21 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.26 | 10.172.99.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 37 | 33 | 48 | 11 | 30 | 18º37'33'' | 48º11'30''
4423 | 4423 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | SH Sat | ARAGUARI | SES-ARRI-4423 | 2012-10-31 | Cilene Fernandes Machado | R. MIGUEL ASSAD DEBS N. º 151 - SANTA TEREZINHA | 38444-284 | 34-3690-3019 | 00:20:0E:10:57:58 | Jilvan Junior | 41376 | 09/10/2012 14:36:39 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.5.232 | 10.172.98.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 18 | 38 | 0 | 48 | 11 | 35 | 18º38'0'' | 48º11'35''
4422 | 4422 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4422 | 2012-10-31 | Divina Rodrigues Santana Braga | PRAÇA ABTÔNIO MARCELINO DIAS, PARAÍSO | 38445-011 | 34-3690-3007 | 00:20:0e:10:55:51 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-04 | 09/10/2012 14:34:44 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.5 | 10.172.97.1 | Não | o operador não possui cabo RJ45 | 18 | 38 | 16 | 48 | 10 | 39 | 18º38'16'' | 48º10'39''
4421 | 4421 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4421 | 2012-10-31 | Ana Luiza Ferreira Lemos de Paiva | R. OTACILIO PINTO DE OLIVEIRA N. º 650, NOVO HORIZONTE | 38446-278 | 34-3690-3122 | 00:20:0E:10:54:4A | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-13 | 09/10/2012 14:34:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.113 | 10.172.96.1 | Sim | Vai deixar ligado modem. | 18 | 40 | 30 | 48 | 10 | 25 | 18º40'30'' | 48º10'25''
4420 | 4420 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | ARAGUARI | SES-ARRI-4420 | 2012-10-31 | Doriluce Martins Oliveira | R. TUPACIGUARA N. º 355, MIRANDA | 38444-254 | 34-3242-4731 | 00:20:0E:10:55:82 | Paulo Henrique | 2012-12-05 | 09/10/2012 14:33:43 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. | 10.148.4.16 | 10.172.95.1 | Não | Não, o cabo é curto para a distância. | 18 | 37 | 52 | 48 | 11 | 4 | 18º37'52'' | 48º11'4''
4414 | 4414 | 2012-09-13 | 2012-11-04 | Aceito | SH Sat | ARAGUARI | SES-ARRI-4414 | 2012-09-20 | Eliane Martins Ferreira Abdias Dias | SEBASTIAO NAVES N. º 555 - CENTRO | 38440-000 | 34-3690-3026 | 00:20:0E:10:59:2B | Jilvan Junior | 41375 | 09/10/2012 14:33:30 Ivan Santos Adriana autorizou. Pendência Ativação Resolvida 02/10/2012 12:05:40 Hernan Martins Alves Adriana 34 3690-3169 não autoriza a instalação pois não sabe do que se trata. Pendência Ativação | 10.148.5.229 | 10.172.94.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 38 | 10 | 48 | 10 | 47 | 18º38'10'' | 48º10'47''
4412c | 4412 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Agendado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4412 | 2012-09-18 | Regis Tomas Santos | Av. Benedito Teodoro da Silva, Centro | 38540-000 | (34) 38471224 | - | - | - | - | 10.148.0.236 | 10.172.93.1 | Não | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4411 | 4411 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4411 | 2012-09-18 | Lidia Ferreira da Fonseca | Rua Quincas Rodrigues 270, Alto Abadiense | 38540-000 | (34) 38471850 | 00:20:0e:10:52:74 | Jair de Oliveira | 2012-10-16 | - | 10.148.3.38 | 10.172.92.1 | Não | Não possui | 18 | 28 | 14 | 47 | 24 | 59 | 18º28'14'' | 47º24'59''
4410 | 4410 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Agendado | SH Sat | ABADIA DOS DOURADOS | SES-ABOS-4410 | 2012-10-05 | Deise Nara Marques | Rua Dr. Calil Porto , 140, Centro | 38540-000 | (34) 38471569 | 00:20:0e:10:4a:ac | Gilvan Junior | - | - | 10.172.91.1 | 10.172.91.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 29 | 33 | 47 | 24 | 30 | 18º29'33'' | 47º24'30''
4403 | 4403 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DO PARÁ | SES-CORA-4403 | 2012-09-17 | SOYANARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | RUA VENERO CAETANO, 66 AO LADO DA IGREJA, Centro | 35668-000 | (37)3276-1137/1236 | 00:20:0E:10:54:A1 | Marcio Antonio | 2012-11-26 | - | 10.148.3.211 | 10.172.90.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 45 | 13 | 44 | 53 | 51 | 19º45'13'' | 44º53'51''
4402 | 4402 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Vodanet | PERDÕES | SES-PEES-4402 | 2012-09-17 | RODRIGO PEREIRA ALVARENGA | RUA JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 97, PALESTINA | 37260-000 | (35)3864-1389 / 7246 | 00:20:0e:10:4a:d0 | Sidnei de Paula Silva | 41306 | - | 10.148..3.6 | 10.172.89.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 5 | 37 | 45 | 5 | 13 | 21º5'37'' | 45º5'13''
4401 | 4401 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Torre | VARGEM BONITA | SES-VATA-4401 | 2012-09-17 | Rosana Faria Silva | Av. São Paulo, 450 , Centro | 37922-000 | (37) 3435-1102 | 00:20:0e:10:56:0c | João Widar | 2012-12-17 | - | 10.148.4.131 | 10.172.88.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 19 | 44 | 46 | 22 | 16 | 20º19'44'' | 46º22'16''
4398 | 4398 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIBEIRÃO DAS NEVES | SES-RIES-4398 | 2012-11-23 | Patrícia Alves de Souza | Rua Vinte e Nove, nº 55, Pedra Branca | 33925-140 | 31 3627-3901 | 00:20:0e:10:53:3a | Renato Bertolini | 2012-11-27 | - | 10.148.3.221 | 10.172.87.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 45 | 57 | 44 | 5 | 13 | 19º45'57'' | 44º5'13''
4397 | 4397 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | SES-SAMA-4397 | 2012-09-20 | VÂNIA MÁRCIA PINTO | PRAÇA FRANCISCO LUIZ PINTO MOREIRA, CENTRO | 35388-000 | (31) 38725093 | 00:20:0e:10:55:02 | André da Silva Braz | 2012-12-03 | - | 10.148.4.2 | 10.172.86.1 | Não | A localidade não possui computador | 20 | 19 | 2 | 42 | 36 | 36 | 20º19'2'' | 42º36'36''
4396 | 4396 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4396 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Silvestre Francisco de Oliveira / João honorio SN, Centro | 35622-000 | 37 99313152 | 00:20:0E:10:52:D9 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 | - | 10.148.3.58 | 10.172.85.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 54 | 12 | 45 | 32 | 5 | 18º54'12'' | 45º32'5''
4393 | 4393 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4393 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 442, Centro | 35622-000 | 38 99313152 | 00:20:0e:10:51:c9 | Igor Roberto | 2012-10-23 | - | 10.148.3.40 | 10.172.84.1 | Não | Cabo muito curto | 18 | 54 | 12 | 45 | 32 | 5 | 18º54'12'' | 45º32'5''
4395 | 4395 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4395 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Braz Lourenço 275, Centro | 35622-000 | 37 99313152 | 00:20:0E:10:56:92 | Jair de Oliveira | 2012-12-11 | - | 10.148.4.94 | 10.172.83.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 54 | 23 | 45 | 32 | 16 | 18º54'23'' | 45º32'16''
4394 | 4394 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4394 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Lourenço Bertoldo SN, Zona Rural | 35622-000 | 39 99313152 | 00:20:0E:10:55:17 | Jair de Oliveira | 2012-12-12 | - | 10.148.4.103 | 10.172.82.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 52 | 38 | 45 | 24 | 47 | 18º52'38'' | 45º24'47''
4392 | 4392 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-4392 | 2012-09-17 | Matheus Miranda de Toledo | Rua Hipolito Rosa 446, Centro | 35622-00 | 37 99313152 | 00:20:0E:10:4A:A0 | Igor Roberto Jorge | 2012-10-18 | - | 10.148.3.41 | 10.172.81.1 | Não | Tamanho do cabo é curto para a distância. | 21 | 15 | 27 | 43 | 48 | 25 | 21º15'27'' | 43º48'25''
4391 | 4391 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | SES-FEOS-4391 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua do Campo S/N, Zona Rural | 39180-000 | 38-3523-1066 | 00:20:0e:10:4c:b2 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-26 | - | 10.148.2.225 | 10.172.80.1 | Não | A localidade não possui computador. | 18 | 1 | 20 | 43 | 14 | 33 | 18º1'20'' | 43º14'33''
4390 | 4390 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | FELÍCIO DOS SANTOS | SES-FEOS-4390 | 2012-09-18 | Rôse Santos Souza | Rua Antônio Jorge,18, Centro | 39180-000 | 38-3523-1213 | 00:20:0e:10:4c:b8 | Victor Hugo Fonseca | 2012-09-25 | - | 10.148.2.224 | 10.172.79.1 | Não | A localidade não possui computador. | 18 | 4 | 39 | 43 | 14 | 53 | 18º4'39'' | 43º14'53''
4389 | 4389 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CAPETINGA | SES-CAGA-4389 | 2012-09-18 | Bianca Campos Florindo | Rua Cel. Chico Júlio, 469, Centro | 37993-000 | 35 3543 1690 | 00:20:0e:10:4c:85 | Efrem Mol Peixoto | 2012-11-29 | - | 10.148.3.217 | 10.172.78.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 37 | 9 | 47 | 3 | 50 | 20º37'9'' | 47º3'50''
4388 | 4388 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CAPETINGA | SES-CAGA-4388 | 2012-09-18 | Darci Aparecida Rocha | Chacara Bela Vista s/n.º, Zona Rural | 37993-000 | 35 3543 1273 | 00:20:0E:10:4C:DF | Efren Mol | 2012-12-10 | - | 10.148.3.232 | 10.172.77.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Não tem tomada na localidade, a responsavel já providenciou a tomada, com isso o equipamento ira ficar desligado ate a colocação da tomada. | 20 | 36 | 48 | 47 | 3 | 27 | 20º36'48'' | 47º3'27''
4387 | 4387 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CAPETINGA | SES-CAGA-4387 | 2012-09-18 | Juliana Paim Carvalho | Rua dona Nene, 157, Centro | 37993-000 | 35 3543 1400 | 00:20:0E:10:4F:2D | Efreen Mol | 2012-11-22 | - | 10.148.3.183 | 10.172.76.1 | Sim | Vai deixar no modem. | 20 | 37 | 6 | 47 | 3 | 50 | 20º37'6'' | 47º3'50''
4380 | 4380 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-4380 | 2012-09-18 | Geraldo Cesar Bastos Destro | Rua Roque Porcaro Junior, nº 09, Centro | 36970-000 | 33 33419500 | 00:20:0e:10:55:80 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-12-05 | - | 10.148.4.18 | 10.172.75.1 | Não | Computador da localidade já possui porta ethernet em outra rede | 20 | 21 | 2 | 41 | 57 | 34 | 20º21'2'' | 41º57'34''
4475 | 4475 | 2012-09-13 | 2012-12-19 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4475 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | Rua Duilho Guedes Bicalho 80 - RECREIO | 35935-000 | 3833-5562 / 3833-55 | 00:20:0E:10:56:CB | Andre da Silva | 41312 | 19/12/2012 11:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/12/2012 11:02:04 Hernan Martins Alves Confirmado com Julita, da Secretária de Saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo que o endreço correto é: Rua Projetada, s/n (Próx | 10.148.5.59 | 10.172.150.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 50 | 6 | 43 | 20 | 46 | 19º50'6'' | 43º20'46''
4474 | 4474 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4474 | 2012-09-18 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE BORGES | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:54:f6 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-27 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.151 | 10.172.149.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 49 | 41 | 43 | 22 | 55 | 19º49'41'' | 43º22'55''
4473 | 4473 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4473 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:55:26 | Ailton Guimarães | 2012-12-18 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.142 | 10.172.148.1 | Sim | Nao tem computador. | 19 | 52 | 41 | 43 | 17 | 36 | 19º52'41'' | 43º17'36''
4467 | 4467 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Paralisado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | Elaine Fagundes | RUA JOSÉ DOMINGOS, 340 | 35935-000 | 3833-5470 | - | - | - | 11/12/2012 15:32:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Julita da secretária de saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo, a mesma informou que a localidade OS 4467 irá mudar de endereço. O posto ficará pronto no final de Janeiro, inicio de Fevereiro. | - | 10.172.147.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4465 | 4465 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-4465 | 41339 | JULIANE MOTA DA CRUZ | R. HERMINIO FERREIRA NEVES, S/N | 39874-000 | 033-88024407 | 00:20:0E:10:58:C9 | Victor Hugo | 41339 | (33) 3626-9002 corresponde a secretaria de saude | 10.148.5.124 | 10.172.145.1 | Sim | Não tem computador. | 16 | 56 | 24 | 40 | 40 | 49 | 16º56'24'' | 40º40'49''
3321 | 3321 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | FREI INOCÊNCIO | SES-FRIO-3321 | 2012-09-20 | Helmer Lorran de Oliveira Cordeiro | Rua sebastiana Alves de Souza, s/n | 35112-000 | 33 3284-2558 | 00:20:0e:10:57:3b | Francisco de Souza Junior | 2012-11-26 | - | 10.148.3.207 | 10.172.138.1 | Não | Operador não possui | 18 | 33 | 48 | 41 | 54 | 27 | 18º33'48'' | 41º54'27''
4455 | 4455 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4455 | 2012-09-26 | Gustavo Vasconcelos Tannús | Av. Tiradentes s/n - Bairro Centro | 38420-000 | 34-3283-0525 | 00:20:0e:10:4a:9b | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | - | 10.148.3.48 | 10.172.137.1 | Não | Apenas vai deixar na localidade | 18 | 52 | 15 | 48 | 52 | 26 | 18º52'15'' | 48º52'26''
4456 | 4456 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4456 | 2012-09-26 | Taiz Paes Leme Alvim Borges | Rua Olavo Bilac,20 | 38420-000 | 34-3283-3131 | 00:20:0E:10:4C:4D | Arnaldo Kleon | 2012-10-16 | - | 10.148.3.50 | 10.172.136.1 | Não | - | 18 | 52 | 14 | 48 | 52 | 29 | 18º52'14'' | 48º52'29''
4454 | 4454 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4454 | 2012-09-26 | Ana Livia Bitencourt Parreira | Praça Inconfidência,62 | 38420-000 | 34-3283-0539 | 00:20:0e:10:4a:6d | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | - | 10.148.3.49 | 10.172.135.1 | Não | Apenas vai deixar | 18 | 51 | 58 | 48 | 52 | 26 | 18º51'58'' | 48º52'26''
4453 | 4453 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4453 | 2012-09-26 | Angelita Ferreira da Silva | Rua Marciano Salviano da Costa,22 | 38420-000 | 34-3283-0527 | 00:20:0e:10:4c:d6 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-23 | - | 10.148.3.46 | 10.172.134.1 | Não | Só vai deixar o cabo na localidade | 18 | 52 | 8 | 48 | 53 | 13 | 18º52'8'' | 48º53'13''
4452 | 4452 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4452 | 2012-09-26 | Ana Elisa Pereira Taveira | Av. Da Saudade,17 | 38420-000 | 34-3283-0531 | 00:20:0e:10:4a:69 | Arnaldo Kleom de Almeida | 2012-10-16 | - | 10.148.3.45 | 10.172.133.1 | Não | Só vai deixar na localidade. | 18 | 52 | 21 | 48 | 52 | 47 | 18º52'21'' | 48º52'47''
4451 | 4451 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4451 | 2012-09-26 | Antoniella Vieira de Medeiros | Rua Samambaias,72 | 38420-000 | 34-3283-0533 | 00:20:0E:10:4A:65 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-11 | - | 10.148.3.37 | 10.172.132.1 | Não | Junto ao pc. | 18 | 51 | 46 | 48 | 52 | 57 | 18º51'46'' | 48º52'57''
4450 | 4450 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | SES-MOAS-4450 | 2012-09-26 | José Gonçalves Domingues Neto | Rua Luís Bianchi,35 - Bairro Flamengo | 38420-000 | 34-3283-0532 | 00:20:0E:10:4C:60 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-16 | - | 10.148.3.51 | 10.172.131.1 | Não | - | 18 | 52 | 28 | 48 | 52 | 35 | 18º52'28'' | 48º52'35''
4449c | 4449 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Agendado | Lider | GURINHATÃ | - | 2012-10-31 | Dinovan Severino Alves | RUA CORNELIO ANTONIO PEREIRA, 104 | 38310-000 | (34) 3264-1019 | - | - | - | Belo Horizonte, 14/11/2012. O cliente Secretaria de Estado de Saúde cancelou a OS - 4449 | - | 10.172.130.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4448c | 4448 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Agendado | Lider | GURINHATÃ | - | 2012-09-20 | Jussara Queiroz Souza Oliveira | AVENIDA ADELINO CARVALHO DE AZAMBUJA, 25 | 38310-000 | (34) 3264-1012 | - | - | - | - | - | 10.172.129.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4447 | 4447 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | SH Sat | GRUPIARA | SES-GRRA-4447 | 2013-01-17 | Joana Pereira de Oliveira | Rua maria Nunes da Silva n. 01 | 38470-000 | 34-3844-1378 | 00:20:0E:10:56:F8 | Jilvan Junior | 41375 | - | 10.148.5.227 | 10.172.128.1 | Sim | Vai deixar conectado. | 18 | 30 | 1 | 47 | 43 | 25 | 18º30'1'' | 47º43'25''
4444 | 4444 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | DOM JOAQUIM | SES-DOIM-4444 | 2012-09-20 | Thiago Martins Magalhaes Almeida | Rua Bandeirinha - Distrito Gororos | 35865-000 | 31-38661131 | 00:20:0E:10:4A:61 | Victor Hugo Fonseca | 2012-11-29 | - | 10.148.3.242 | 10.172.126.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 48 | 32 | 43 | 14 | 10 | 18º48'32'' | 43º14'10''
4438 | 4438 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-4438 | 2012-09-21 | Lucimar dos Santos Pereira | Avenida Levindo Dias, 05 | 35123-000 | 33 3231 9530 | 00:20:0E:10:57:7D | Francisco Rodrigues | 2012-11-14 | - | 10.148.3.151 | 10.172.125.1 | Sim | Nao vai deixar. | 19 | 4 | 58 | 41 | 51 | 52 | 19º4'58'' | 41º51'52''
4446 | 4446 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | FRANCISCÓPOLIS | SES-FRIS-4446 | 2012-09-20 | RENATA ALVES DE SOUZA | RUA SÃO FRANCISCO Nº59 | 39695-000 | 33)3514-8220 | 00:20:0e:10:54:dc | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-26 | - | 10.148.4.209 | 10.172.124.1 | Não | cabo muito curto para localidade | 17 | 57 | 36 | 42 | 0 | 27 | 17º57'36'' | 42º0'27''
4440 | 4440 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4440 | 2012-09-20 | HELEN SOARES COUTINHO | AV MUNICIPAL Nº 224 | 38550-000 | 34 3841 3783 | 00:20:0E:10:4A:FE | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | - | 10.148.3.31 | 10.172.123.1 | Não | Não, porta lan ocupada no pc da localidade. | 18 | 28 | 10 | 47 | 11 | 45 | 18º28'10'' | 47º11'45''
4442 | 4442 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4442 | 2012-09-20 | FLÁVIA FERREIRA SANTOS | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 1035 - Bairro TAQUARIL | 38550-000 | 34 3841 3781 | 00:20:0e:10:4c:82 | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-09 | - | 10.148.3.33 | 10.172.122.1 | Não | A porta LAN já estava ocupada. | 19 | 29 | 8 | 47 | 11 | 50 | 19º29'8'' | 47º11'50''
4441 | 4441 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | Aceito | Lider | COROMANDEL | SES-COEL-4441 | 2012-09-20 | HELAINE APARECIDA F. NUNES | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454 - Piteiras - Centro | 38550-000 | 34 3841 3784 | 00:20:0E:10:54:64 | Victor Hugo | 41368 | 09/10/2012 10:11:41 Ivan Santos Endereço confirmado RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454. Pendência Ativação Resolvida A OS4441 está com o endereço da prefeitura, o endereço correto a ser instalado é Avenida Espírito Santo 96 ? Centro. | 10.148.5.206 | 10.172.121.1 | Sim | Não vai deixar porque não tem entrada, mas tem computador. | 18 | 28 | 56 | 47 | 12 | 6 | 18º28'56'' | 47º12'6''
4464 | 4464 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4464 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Praça Moacir Bruzzi, 40 | 35940-000 | 31 3854 1766 | 00:20:0E:10:53:99 | Marcio Antonio de Lima | 2012-12-18 | - | 10.148.3.222 | 10.172.144.1 | Não | Não há computador disponível. | 19 | 55 | 39 | 43 | 10 | 3 | 19º55'39'' | 43º10'3''
4463 | 4463 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4463 | 2012-09-20 | Josiane Maria fraga | Rua Vicentina Machado, 1 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 35940-000 | 31 3854 1766 | 00:20:0E:10:53:39 | Ailton Guimarães | 2012-11-26 | - | 10.148.3.214 | 10.172.143.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 20 | 0 | 19 | 43 | 5 | 40 | 20º0'19'' | 43º5'40''
4462 | 4462 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4462 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida José Maria de Andrade, 1 | 35940-000 | 31 38541766 | 00:20:0E:10:53:43 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-26 | - | 10.148.3.213 | 10.172.142.1 | Sim | Junto ao modem. | 19 | 54 | 22 | 43 | 5 | 39 | 19º54'22'' | 43º5'39''
4461 | 4461 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4461 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, 163 | 35940-000 | 31 38541766 | 00:20:0e:10:53:4d | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-26 | - | 10.148.3.216 | 10.172.141.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 54 | 2 | 43 | 8 | 54 | 19º54'2'' | 43º8'54''
4460 | 4460 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4460 | 2012-09-20 | Simone | Praça Leão XIII, 10 | 35940-000 | 3197583710 | 00:20:0E:10:53:A2 | Ailton Guimarães | 2012-11-26 | - | 10.148.3.215 | 10.172.140.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 57 | 17 | 43 | 10 | 41 | 19º57'17'' | 43º10'41''
4459 | 4459 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | RIO PIRACICABA | SES-RIBA-4459 | 2012-09-20 | Josiane Maria Fraga | Avenida Dom Joaquim Silvério, 210 | 35940-000 | 31 3854 1766 | 00:20:0e:10:4a:f5 | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-11-27 | - | 10.148.3.220 | 10.172.139.1 | Não | localidade não possui computador próprio para esta finalidade | 19 | 55 | 39 | 43 | 10 | 3 | 19º55'39'' | 43º10'3''
4445 | 4445 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | SH Sat | DOURADOQUARA | SES-DORA-4445 | 2013-01-17 | Alex Junior Duarte | Rua Afonso Pena s/n - Centro | 38530-000 | 34 3846-1228 | 00:20:0e:10:59:7e | Gilvan Pereira Brito Junior | 41379 | 10/04/2013 18:16:14 Ivan Santos Resolvido. Pendência Ativação Resolvida 10/04/2013 10:14:17 Hernan Martins Alves Endereço acima é da Secretaria de Saúde, o endereço correto do PSF é Rua Afonso Pena s/n. Pendência Ativação | 10.148.5.234 | 10.172.127.1 | Sim | Modem | 18 | 26 | 3 | 47 | 36 | 58 | 18º26'3'' | 47º36'58''
4466 | 4466 | 2012-09-13 | 2012-10-28 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-4466 | 2012-09-20 | CLÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | R. JOSE CARDOSO, S/N - CENTRO | 39874-000 | 033-36268070 | 00:20:0E:10:58:67 | Victor Hugo | 41339 | (33) 36269002 corresponde a secretaria de saude | 10.148.5.126 | 10.172.146.1 | Sim | Não vai deixar. | 16 | 49 | 36 | 40 | 37 | 24 | 16º49'36'' | 40º37'24''
4468 | 4468 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4468 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:54:4C | Ailton Guimarães | 2012-12-19 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.175 | 10.172.159.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 44 | 28 | 43 | 20 | 44 | 19º44'28'' | 43º20'44''
4469 | 4469 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4469 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:55:4A | Ailton Guimarães | 2012-12-19 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.168 | 10.172.161.1 | Sim | Nao vai deixar. | 19 | 44 | 37 | 43 | 22 | 2 | 19º44'37'' | 43º22'2''
4470 | 4470 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4470 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:55:5b | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.197 | 10.172.160.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 40 | 53 | 43 | 21 | 29 | 19º40'53'' | 43º21'29''
4471 | 4471 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4471 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE JURUBEBA | 35935-000 | 38335694 | 00:20:0e:10:54:ce | Márcio Antônio | 2013-01-04 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.216 | 10.172.158.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 44 | 41 | 43 | 23 | 11 | 19º44'41'' | 43º23'11''
4472 | 4472 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4472 | 2012-10-15 | Débora Lúcia | COMUNIDADE RURAL DE TIMIRIM | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:55:1b | Ailton Guimarães Sampaio | 2012-12-20 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.193 | 10.172.157.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 40 | 53 | 43 | 21 | 29 | 19º40'53'' | 43º21'29''
4477 | 4477 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4477 | 2012-10-15 | Sheila Cristina | RUA JANUÁRIA, 567 - Bairro GUANABARA | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:55:1E | Ailton Guimarães | 2012-12-20 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.93 | 10.172.151.1 | Sim | Nao vai deixar. | 19 | 49 | 12 | 43 | 21 | 22 | 19º49'12'' | 43º21'22''
4478 | 4478 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4478 | 2012-12-13 | Sheila Cristina | COMUNIDADE DO UMA | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:55:01 | André da Silva Braz | 2012-12-13 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.121 | 10.172.152.1 | Não | Não possui o comprimento suficiente | 19 | 47 | 51 | 43 | 23 | 15 | 19º47'51'' | 43º23'15''
4479 | 4479 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4479 | 2012-10-15 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PACAS | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:55:0B | Andre da Silva | 2012-12-14 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.128 | 10.172.153.1 | Sim | Nao vai deixar por causa da distancia. | 19 | 48 | 31 | 43 | 14 | 8 | 19º48'31'' | 43º14'8''
4480 | 4480 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4480 | 2012-12-18 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:54:4B | Ailton Guimarães | 2012-12-18 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.157 | 10.172.154.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 50 | 57 | 43 | 15 | 11 | 19º50'57'' | 43º15'11''
4481 | 4481 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4481 | 2012-12-19 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL II | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:55:55 | Ailton Guimarães | 2012-12-20 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.165 | 10.172.155.1 | Não | Não possui computador na localidade | 19 | 50 | 57 | 43 | 15 | 11 | 19º50'57'' | 43º15'11''
4482 | 4482 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4482 | 2012-12-27 | Ana Carolina | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0e:10:4a:a2 | Ivanil Vitor dos Anjos | 41271 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.194 | 10.172.156.1 | Não | Não possui cabos. | 19 | 46 | 55 | 43 | 15 | 37 | 19º46'55'' | 43º15'37''
4483 | 4483 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4483 | 2012-10-15 | PATRICIA BANDEIRA LIMA ROCHA | RUA PRINCIPAL, 21 | 39540-000 | (38) 99913737 | 00:20:0E:10:55:4F | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-05 | - | 10.148.3.231 | 10.172.169.1 | Sim | Junto ao modem. | 15 | 18 | 57 | 42 | 2 | 15 | 15º18'57'' | 42º2'15''
4484 | 4484 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4484 | 2012-10-15 | MIRTES AUGUSTA OLIVEIRA ROCHA | RUA IRINEU MENDES MOUTINHO, Nº 126 | 39540-000 | (38) 9977-0679 | 00:20:0E:10:56:34 | Dhionny Miranda | 2012-11-30 | - | 10.148.3.245 | 10.172.168.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 18 | 12 | 42 | 1 | 3 | 15º18'12'' | 42º1'3''
4485 | 4485 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4485 | 2012-10-15 | CRISTIANA LIMA CARVALHO | RUA MATO GROSSO, SN | 39540-000 | (38)9974-2551 | 00:20:0E:10:4B:03 | Dhiony Rodrigues | 2012-11-30 | - | 10.148.3.244 | 10.172.167.1 | Sim | Deixou ligado ao modem. | 15 | 19 | 7 | 42 | 1 | 21 | 15º19'7'' | 42º1'21''
4486 | 4486 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4486 | 2012-10-15 | NEIDE FIRMO | LOCALIDADE DE BARRINHA | 39540-000 | (38) 9819-1696 | 00:20:0E:10:59:2E | Dhiony Miranda | 41367 | - | 10.148.5.205 | 10.172.166.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 15 | 10 | 59 | 41 | 50 | 16 | 15º10'59'' | 41º50'16''
4487 | 4487 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4487 | 2012-10-15 | NAYANE CRISTINA CRUZ FARIA | LOCALIDADE DE BOA SORTE | 39540-000 | (38) 9904-6285 | 00:20:0E:10:4B:0F | Dhyoni | 2012-12-03 | - | 10.148.4.4 | 10.172.165.1 | Sim | Direto no modem. | 15 | 20 | 16 | 42 | 9 | 18 | 15º20'16'' | 42º9'18''
4488 | 4488 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4488 | 2012-10-15 | CRISLEANNE MENDES DE OLIVEIRA | LOCALIDADE DE SÃO TIAGO - ZONA RURAL | 39540-000 | (38) 9990-0616 | 00:20:0E:10:54:96 | Dhiony Miranda | 2012-12-06 | - | 10.148.4.23 | 10.172.164.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 16 | 39 | 42 | 1 | 18 | 15º16'39'' | 42º1'18''
4489 | 4489 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4489 | 2012-10-15 | JUSSILENE DE CASSIA FERREIRA DA MOTA | LOCALIDADE DE SÃO JOÃO VELHO | 39540-000 | (38) 9942-8274 | 00:20:0e:10:51:ff | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-06 | - | 10.148.4.22 | 10.172.163.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 28 | 18 | 42 | 0 | 37 | 15º28'18'' | 42º0'37''
4490 | 4490 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | SES-SASO-4490 | 2012-10-15 | JARLENE ROCHA FERRAZ | LOCALIDADE DE MANDACARU | 39540-000 | (38) 9870-0670 | 00:20:0E:10:53:AA | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-04 | - | 10.148.4.10 | 10.172.162.1 | Sim | No modem. | 15 | 29 | 6 | 41 | 49 | 36 | 15º29'6'' | 41º49'36''
4492 | 4492 | 2012-09-18 | 2012-11-04 | Aceito | Lider | AIMORÉS | SES-AIES-4492 | 41296 | DANILO SALOMÃO NICOLI | AV. RAUL SOARES 4492 - CENTRO | 35200-000 | (33)3267-1900 | 00:20:0E:10:57:C3 | Marcos Antonio | 41360 | 05/11/2012 09:17:17 Ivan Santos (33)8409-2600 Agenda Ativacao Aprovada 24/10/2012 08:28:54 Ivan Santos Atualizado,33/3267-1900 ramal 226/206. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:36:02 Hernan Martins Alves Fone impossibilitado de rece | 10.148.5.177 | 10.172.171.1 | Sim | Não vai deixar, o cabo é pequeno, porem tem terminal. | 19 | 29 | 41 | 41 | 4 | 16 | 19º29'41'' | 41º4'16''
4493 | 4493 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ALAGOA | SES-ALOA-4493 | 2012-10-22 | FÁBIO OLIVEIRA DINIZ | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA S/nº | 37458-000 | (35)3366-1449 | 00:20:0e:10:54:e5 | Jair de Oliveira | 2012-11-30 | - | 10.148.3.250 | 10.172.172.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 10 | 10 | 44 | 38 | 22 | 22º10'10'' | 44º38'22''
4494 | 4494 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ALFREDO VASCONCELOS | SES-ALOS-4494 | 2012-10-22 | FRANCIELE ZANETI CAMPOS | RUA RIBEIRO MENDES, 11 | 36272-000 | (32)3367-1237 | 00:20:0e:10:54:dd | Márcio Antônio de Lima | 2012-11-07 | - | 10.148.3.118 | 10.172.173.1 | Não | Não Possui | 21 | 8 | 47 | 43 | 46 | 38 | 21º8'47'' | 43º46'38''
4495 | 4495 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ARACITABA | SES-ARBA-4495 | 2012-09-26 | GUILHERME CABRAL GONÇALVES | RUA SÉRGIO CARVALHO AMARAL, 01 - CENTRO | 36255-000 | (32)3256-1291 | 00:20:0E:10:54:A2 | Marcio Antonio | 2012-12-18 | - | 10.148.3.190 | 10.172.174.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 21 | 20 | 33 | 43 | 22 | 41 | 21º20'33'' | 43º22'41''
4496 | 4496 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ARAPORÃ | SES-ARRA-4496 | 2012-09-28 | ANA LUISA FONTOURA | AVENIDA PRINCIPAL, nº 39 | 38435-000 | (34)3284-9549 | 00:20:0e:10:54:6f | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-21 | - | 10.148.4.206 | 10.172.175.1 | Sim | Conectado ao modem. | 18 | 25 | 51 | 49 | 11 | 17 | 18º25'51'' | 49º11'17''
4497 | 4497 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ARGIRITA | SES-ARTA-4497 | 2013-01-22 | JOSE FRANCISCO KIKO MONTES PEREIRA | RUA DO ROSÁRIO, S/N, CENTRO | 25710-000 | (32)3445-1188/1277 | 00:20:0E:10:58:45 | Fabricio de Oliveira | 41382 | - | 10.148.5.243 | 10.172.176.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 21 | 36 | 46 | 42 | 50 | 10 | 21º36'46'' | 42º50'10''
4498 | 4498 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ARICANDUVA | SES-ARVA-4498 | 2012-09-26 | KELLY DO ROSÁRIO SILVA | AVENIDA BRASIL S/N | 39678-000 | (33)3515-9089 | 00:20:0e:10:55:3f | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-20 | - | 10.148.4.200 | 10.172.177.1 | Não | local onde modem ficará não possui computador | 17 | 52 | 13 | 42 | 33 | 11 | 17º52'13'' | 42º33'11''
4499 | 4499 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | AUGUSTO DE LIMA | SES-AUMA-4499 | 2012-09-26 | ADSON RODRIGUES BOTELHO | PRAÇA PREFEITO JOÃO CAETANO, 418 | 39220-000 | (38)3758-1210 | 00:20:0E:10:49:D3 | Jedson Alves | 2012-10-11 | - | 10.148.3.39 | 10.172.178.1 | Não | Não, pc não possui porta liberada. | 18 | 4 | 32 | 44 | 15 | 0 | 18º4'32'' | 44º15'0''
4500 | 4500 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | BELO VALE | SES-BELE-4500 | 2012-11-19 | ANA CAROLINE VIEIRA REZENDE | RUA PADRE JACINTO nº 21 | 35473-000 | (31)3734-1414 | 00:20:0E:10:54:EE | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-04 | - | 10.148.4.15 | 10.172.179.1 | Sim | No modem. | 20 | 24 | 31 | 44 | 1 | 27 | 20º24'31'' | 44º1'27''
4501 | 4501 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAMACHO | SES-CAHO-4501 | 2012-10-22 | VALQUIRIA KARINE LIMA | AV. ITAPECERICA, nº 146 | 35555-000 | (37)3343-1294 | 00:20:0e:10:54:85 | Fábio Passoni | 2012-12-19 | - | 10.148.4.180 | 10.172.180.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 37 | 42 | 45 | 9 | 59 | 20º37'42'' | 45º9'59''
4502 | 4502 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | CAMBUÍ | SES-CAUI-4502 | 2012-10-31 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA/ MARIA CRISTINA NAS | Olimpio Ernesto da Silva N/487 - Vila Ns Senhora Aparecida | 37600-000 | (35)3431-9532 | 00:20:0E:10:54:EF | Fabio Passone | 2012-11-30 | 11/10/2012 14:05:00 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:49:12 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 10.148.3.251 | 10.172.181.1 | Sim | Não tem computador. | 22 | 36 | 16 | 46 | 3 | 26 | 22º36'16'' | 46º3'26''
4503 | 4503 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAMPANHA | SES-CAHA-4503 | 2012-09-28 | HENRIQUE DE SAGRES MALA | RUA DOUTOR BRANDAO nº 313 | 37400-000 | (35)3261-1190 | 00:20:0E:10:52:36 | Fábio Passoni | 2012-11-07 | - | 10.148.3.117 | 10.172.182.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 50 | 4 | 45 | 24 | 7 | 21º50'4'' | 45º24'7''
4504 | 4504 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4504 | 2012-09-28 | PAULA CRISTINA FARIA MATEUS | RUA MARIA RITA FRANCO nº 465 | 38970-000 | (37)3426-9192 | 00:20:0E:10:4F:AB | Victor Hugo Fonseca | 2012-10-05 | - | 10.148.3.22 | 10.172.183.1 | Não | Localidade não possui pc. | 19 | 42 | 4 | 46 | 10 | 8 | 19º42'4'' | 46º10'8''
4505 | 4505 | 2012-09-18 | 2013-02-06 | Aceito | Lider | CANAÃ | SES-CAAA-4505 | 2012-09-26 | AMANDA LELIS RODRIGUES | AV, PEDRO DIAS LOPES , S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 36592-000 | 36592-000 | (31)3892-1172 | 00:20:0e:10:59:45 | Jair de Oliveira | 41310 | 10/01/2013 10:14:00 Hernan Martins Alves Numeros indisponíveis. Pendência Ativação | 10.148.5.51 | 10.172.184.1 | Sim | Modem. | 20 | 41 | 27 | 42 | 36 | 60 | 20º41'27'' | 42º36'60''
4506 | 4506 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-4506 | 2012-09-26 | JANE MÁRCIA SANTOS SILVA | RUA 12 nº 513 | 38380-000 | (34)3266-3528 | 00:20:0e:10:54:8e | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-10-24 | - | 10.148.3.71 | 10.172.185.1 | Não | - | 18 | 43 | 36 | 49 | 12 | 59 | 18º43'36'' | 49º12'59''
4507 | 4507 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAPELA NOVA | SES-CAVA-4507 | 2012-09-26 | CHARLES LOPES MOREIRA | Rua Prefeito Romildo Gomes s/n | 36290-000 | (31)3727-1111 | 00:20:0e:10:55:62 | Jair de Oliveira | 2013-01-04 | - | 10.148.4.215 | 10.172.186.1 | Sim | Não possui cabos. | 20 | 55 | 48 | 43 | 37 | 13 | 20º55'48'' | 43º37'13''
4508 | 4508 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CARANAÍBA | SES-CABA-4508 | 2012-09-26 | Isabela Marteleto Teixeira | RUA: SANTA TEREZINHA, nº 200 - BAIRRO CENTRO | 36428-000 | (31)3725-1150 | 00:20:0E:10:4A:97 | Andre da Silva | 2012-12-06 | - | 10.148.4.34 | 10.172.190.1 | Sim | Não vai deixar. | 20 | 52 | 58 | 43 | 44 | 22 | 20º52'58'' | 43º44'22''
4509 | 4509 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CAREAÇU | SES-CACU-4509 | 2012-09-26 | FERNANDA MARIA LACERDA | AV SATURNINO DE FARIA | 37556-000 | (35)3452-1187 | 00:20:0e:10:4a:80 | Fábio Passone | 2012-11-07 | - | 10.148.3.116 | 10.172.204.1 | Não | Não possui | 22 | 2 | 25 | 45 | 41 | 51 | 22º2'25'' | 45º41'51''
4510 | 4510 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Torre | CARRANCAS | SES-CAAS-4510 | 2012-09-26 | KÚNIA COIMBRA ALEXANDRE | RUA CORONEL ANTÔNIO FRANCISCO nº 224 | 37245-000 | (35)3327-1232/1259 | 00:20:0E:10:55:04 | Fabio Fernandes | 2012-12-12 | - | 10.148.4.100 | 10.172.189.1 | Sim | Nao tem computador. | 21 | 29 | 18 | 44 | 38 | 41 | 21º29'18'' | 44º38'41''
4511 | 4511 | 2012-09-18 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | CHIADOR | SES-CHOR-4511 | 2012-09-28 | CAROLINA FAJARDO SILVA | RUA: ARNOR ESTEVES, 320 | 36630-000 | (32)3285-1141 | 00:20:0e:10:58:66 | Mario Lucio Souza da SIlva | 41332 | 10/01/2013 10:16:05 Hernan Martins Alves Favor inserir telefone para contato (32) 8484-0840. Obs.: A farmacia localiza-se em outro endereço, atendente não soube informar endereço correto. Pendência Ativação | 10.148.5.85 | 10.172.188.1 | Sim | Ao modem. | 22 | 0 | 20 | 43 | 3 | 48 | 22º0'20'' | 43º3'48''
4512 | 4512 | 2012-09-18 | 2012-12-06 | Aceito | Lider | COIMBRA | SES-CORA-4512 | 2012-10-22 | RAPHAEL NAMORATO NETO | Avenida Matias Cunha S/N.º Centro | 36550-000 | (32)3555-1300 | 00:20:0e:10:59:50 | Jair de Oliveira | 41306 | 07/12/2012 11:44:58 Ivan Santos Atualizado.entrar em contato no 32 3555 1300 e pedir para chamar Rafael na Fármácia Pendência Ativação Resolvida 05/12/2012 12:03:26 Hernan Martins Alves Posto mudou de endereço para a Rua José Dias Mendes s/ | 10.148.5.36 | 10.172.187.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 51 | 39 | 42 | 48 | 12 | 20º51'39'' | 42º48'12''
4513 | 4513 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Torre | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | SES-CODA-4513 | 2012-09-28 | LUCIANO DUARTE AGUIAR | RUA BORBA, 279, CENTRO | 37148-000 | (35)3564-1118 | 00:20:0e:10:56:04 | João Carlos Widar | 2012-12-18 | - | 10.148.4.112 | 10.172.191.1 | Não | Não tem terminal próximo. | 21 | 5 | 36 | 46 | 12 | 28 | 21º5'36'' | 46º12'28''
4514 | 4514 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CÓRREGO DANTA | SES-COTA-4514 | 2012-09-26 | THIAGO SIDNEI SILVA | RUA ZECA PEREIRA nº 200 | 38990-000 | (37)3424-1112 | 00:20:0e:10:54:a6 | Jair de Oliveira | 2012-12-11 | - | 10.148.4.65 | 10.172.192.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 49 | 26 | 45 | 54 | 14 | 19º49'26'' | 45º54'14''
4515 | 4515 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | CÓRREGO DO BOM JESUS | SES-COUS-4515 | 2012-09-26 | DILENI APARECIDA MOTA NASCIMENTO | RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N :07 | 37605-000 | (35)3432-1240 | 00:20:0E:10:54:D8 | Fábio Passoni | 2012-11-29 | 11/10/2012 11:08:31 Ivan Santos Endeço atualizado: RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N:07. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:51:39 Hernan Martins Alves SIMONE DA SECRETARIA DA SAUDE INFORMOU QUE A UNIDADE DA RUA ALÍPIO CHIARADIA 30 MUDO | 10.148.3.246 | 10.172.193.1 | Sim | Junto ao modem | 22 | 37 | 52 | 46 | 1 | 18 | 22º37'52'' | 46º1'18''
4516 | 4516 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CÓRREGO FUNDO | SES-CODO-4516 | 2012-09-26 | DEBORA FARIA DA SILVA | RUA SANTA CRUZ, 535 | 35578-000 | (37)3322-9433 | 00:20:0e:10:55:5c | Fábio Passoni | 2012-12-19 | - | 10.148.4.169 | 10.172.194.1 | Não | Não há terminal próximo. | 20 | 26 | 45 | 45 | 33 | 41 | 20º26'45'' | 45º33'41''
4517 | 4517 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CÓRREGO NOVO | SES-COVO-4517 | 2012-09-28 | SILMARA NATÉRCIA PEDRA FORNÉAS | AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 120 | 35345-000 | (33)3353-1184 | 00:20:0e:10:58:72 | Jair de Oliveira | 41323 | - | 10.148.5.63 | 10.172.195.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 49 | 51 | 42 | 23 | 10 | 19º49'51'' | 42º23'10''
4518 | 4518 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | SES-CRZA-4518 | 2012-09-26 | BRUNA SHELLIE SIQUEIRA LEITE | RUA 13 DE MAIO, 333 (PRAÇA DO SANTUÁRIO) | 38735-000 | (34)3835-1465/1480 | 00:20:0E:10:54:1C | André da Silva Braz | 2012-11-29 | - | 10.148.3.241 | 10.172.196.1 | Não | Localidade não possui pc. | 18 | 56 | 38 | 46 | 40 | 28 | 18º56'38'' | 46º40'28''
4519 | 4519 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | DELFINÓPOLIS | SES-DEIS-4519 | 2012-09-26 | KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 | 37910-000 | (35)3525-1536 | 00:20:0e:10:4d:07 | Efrem | 2012-12-04 | - | 10.148.3.247 | 10.172.197.1 | Sim | Conectado ao modem. | 20 | 20 | 39 | 46 | 51 | 23 | 20º20'39'' | 46º51'23''
4520 | 4520 | 2012-09-18 | 2012-12-13 | Aceito | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | SES-DIAS-4520 | 2012-09-28 | MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA | Rua Maria Emídia, 20 - CENTRO | 39735-000 | (33)3414-1843 | 00:20:0e:10:54:98 | Victor Hugo Fonseca | 41374 | 13/12/2012 15:30:37 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 12/12/2012 10:24:38 Hernan Martins Alves Atualizar o endereço da OS 4520 pois a unidade mudou para a Rua Maria Emídia s/n Centro. Pendência Ativação | 10.148.5.223 | 10.172.198.1 | Não | Sem terminal próximo. | 18 | 48 | 2 | 42 | 36 | 72 | 18º48'2'' | 42º36'72''
4522 | 4522 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | DOM JOAQUIM | SES-DOIM-4522 | 2012-09-28 | JUMA MAYARA FONSECA COSTA | PRAÇA EXPEDITO MIRANDA PRIMO, S/N - CENTRO | 35865-000 | (31)3866-1307 | 00:20:0E:10:56:E8 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-06 | 21/11/2012 11:33:06 Ivan Santos Corrigido conforme informaçãoes da RFM. Pendência Ativação Resolvida 21/11/2012 10:15:23 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja co | 10.148.3.226 | 10.172.203.1 | Não | Não possui. | 18 | 58 | 4 | 43 | 15 | 25 | 18º58'4'' | 43º15'25''
4523 | 4523 | 2012-09-18 | 2012-12-14 | Aceito | Lider | DOURADOQUARA | SES-DORA-4523 | 2012-10-31 | CHRISTIANE RAMOS E RAMOS | Traveça Assunção, N/65 - CENTRO | 38530-000 | (34)3846-1228 | 00:20:0E:10:56:5F | Jilvan Junior | 41375 | 14/12/2012 15:33:34 Ivan Santos Atualizado,Endereço Correto Traveça Assunção, N/65 Pendência Ativação Resolvida 29/11/2012 15:03:05 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência | 10.148.5.226 | 10.172.199.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 26 | 3 | 47 | 36 | 36 | 18º26'3'' | 47º36'36''
4524 | 4524 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ENTRE FOLHAS | SES-ENAS-4524 | 2012-09-28 | RUBIA MARA MEDEIROS COSTA | TRAVESSA JOSÉ ARREGUY CAMPOS, nº 58 | 35324-000 | (33)3324-6478 | 00:20:0e:10:59:0f | Jair de Oliveira | 41360 | - | 10.148.5.163 | 10.172.200.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 37 | 57 | 42 | 13 | 85 | 19º37'57'' | 42º13'85''
4525 | 4525 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | ESPERA FELIZ | SES-ESIZ-4525 | 2012-10-05 | LAYLA DE OLIVEIRA NUNES | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO,nº 128 - CENTRO | 36830-000 | (32)3746-1872/1643 | 00:20:0e:10:59:0a | Jair de Oliveira | 41311 | 11/10/2012 13:03:49 Ivan Santos Contato Atualizado,(32)8410-5881 Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:55:41 Hernan Martins Alves Sem contato com o cliente, favor informar outro contato. Pendência Ativação | 10.148.5.57 | 10.172.201.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 39 | 2 | 41 | 54 | 35 | 20º39'2'' | 41º54'35''
4526 | 4526 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | SES-ESDO-4526 | 2012-09-28 | KARYSA FRANCO BARREIRO | RUA ANTÔNIO BELIZÁRIO BORGES - BAIRRO CENTRO | 37566-000 | (35)3454-1178/1470 | 00:20:0E:10:55:11 | Fábio Passone | 2012-11-05 | - | 10.148.3.114 | 10.172.202.1 | Não | Não possui | 22 | 2 | 58 | 45 | 57 | 3 | 22º2'58'' | 45º57'3''
4528 | 4528 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4528 | 2012-09-28 | RODRIGO ALBERTO SOARES | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 326 | 36815-000 | (32)3742-1302 | 00:20:0e:10:58:bb | Mário Lúcio Souza da Silva | 41344 | - | 10.148.5.132 | 10.172.205.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 43 | 13 | 42 | 16 | 12 | 20º43'13'' | 42º16'12''
4491 | 4491 | 2012-09-18 | 2012-11-03 | Aceito | Lider | ÁGUA BOA | SES-AGOA-4491 | 2012-12-02 | LIDIANNY APARECIDA GODINHO PÚGO | Mestra Maria Augusta N/34 - CENTRO | 39790-000 | (33)3515-1272/8809-2 | 00:20:0E:10:4B:1E | Igor Roberto Jorge | 2012-12-07 | 11/10/2012 14:25:27 Ivan Santos Endereço atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:40:43 Hernan Martins Alves Endereço corresponde a Prefeitura do Local. Pendência Ativação | 10.148.4.44 | 10.172.170.1 | Sim | No modem. | 17 | 59 | 41 | 42 | 23 | 30 | 17º59'41'' | 42º23'30''
4527 | 4527 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Torre | FAMA | SES-FAMA-4527 | 2012-10-15 | ANDREINI EMANUELI FONSECA | RUA TRAVESSA SÃO JOÃO, 27 - CENTRO | 37138-000 | (35)3296-1200 | 00:20:0E:10:55:09 | João | 2012-12-12 | - | 10.148.4.92 | 10.172.207.1 | Não | Não há computador próximo. | 21 | 24 | 29 | 45 | 49 | 50 | 21º24'29'' | 45º49'50''
4529 | 4529 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FRANCISCO SÁ | SES-FRSA-4529 | 2012-10-15 | LEONDINA ROSANE RIBEIRO RUAS | AVENIDA JK nº 360 - JOÃO GONÇALVES | 39580-000 | 3899051303 | 00:20:0E:10:55:F9 | Leonardo Oliveira | 2012-11-23 | - | 10.148.3.201 | 10.172.206.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 16 | 28 | 23 | 43 | 29 | 12 | 16º28'23'' | 43º29'12''
4530 | 4530 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-4530 | 2012-10-15 | JACQUELINE FERNANDES CINTRA | RUA TIMIRIM - VILA NOVA | 39685-000 | 33-35169014 | 00:20:0e:10:54:73 | Igor Roberto Jorge | 2012-12-20 | - | 10.148.4.164 | 10.172.210.1 | Não | localidade não possui computador | 17 | 43 | 57 | 42 | 15 | 50 | 17º43'57'' | 42º15'50''
4531 | 4531 | 2012-09-24 | 2013-01-07 | Paralisado | Lider | ARAPUÁ | - | 41324 | Décio Gonçalves das Oliveiras | Rua Miguel Veloso, 40 Centro | 38860-000 | 34 3856 1240 | - | - | - | 15/04/2013 09:25:48 Hernan Martins Alves A unidade estará entrando em uma reforma geral de infra estrutura a partir do dia 02 de Maio, mas já estão em mudança para um endereço provisório. Fernanda responsável pela UBS contato: 34 8879-4151. Pe | - | 10.172.209.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4532 | 4532 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | ARAPUÁ | SES-ARUA-4532 | 2012-10-22 | Décio Gonçalves das Oliveiras | Rua Laura maria da Conceição s/n.º - centro | 38860-000 | 34 3856 1310 | 00:20:0e:10:55:12 | Jair de Oliveira | 2012-12-14 | - | 10.148.4.94 | 10.172.208.1 | Sim | Ligado ao modem. | 19 | 1 | 58 | 46 | 9 | 16 | 19º1'58'' | 46º9'16''
4534 | 4534 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4534 | 2012-10-31 | Ana Carmelina Pereira Ferraz Villela | RUA MARIQUINHA DODEIA 567 - CURVA | 37472-000 | 35 3334 11871216 | 00:20:0e:10:4a:b0 | Fábio Passone | 2012-11-09 | 16/10/2012 13:47:47 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:02:46 Hernan Martins Alves SEGUNDO FABIOLA NO FONE: 35 3334-1689 O ENDEREÇO CORRETO É RUA MARIQUINHA DODEIA 567 BAIRRO CURVA. Pendência Ativação | 10.148.3.140 | 10.172.211.1 | Não | Não possui cabo | 22 | 7 | 7 | 45 | 8 | 8 | 22º7'7'' | 45º8'8''
4535 | 4535 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4535 | 2012-10-15 | Mary Aparecida Chagas Simões | Rua Euclides de Oliveira Castro, 129 - centro | 37472-000 | 35 3334 1333 | 00:20:0e:10:4a:98 | Fábio Passone | 2012-11-09 | - | 10.148.3.143 | 10.172.212.1 | Não | Não possui | 22 | 7 | 6 | 45 | 8 | 4 | 22º7'6'' | 45º8'4''
4536 | 4536 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4536 | 2012-10-15 | Lais Luz Côrrea Bacelar | Rua Francisco de Castro Pereira, 5 - Santo Antônio | 37472-000 | 35 3334 1599 | 00:20:0e:10:55:4e | Fábio Passone | 2012-11-08 | - | 10.148.3.133 | 10.172.213.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 22 | 7 | 42 | 45 | 8 | 44 | 22º7'42'' | 45º8'44''
4537 | 4537 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4537 | 2012-10-15 | Gabriela Helena Pereira Martins | Rua Ana Umbelina, 100 - Centro | 37472-000 | 35 3334 1211 | 00:20:0E:10:54:B3 | Fábio Passoni | 2012-11-07 | - | 10.148.3.126 | 10.172.214.1 | Não | Não possui. | 22 | 7 | 20 | 45 | 7 | 58 | 22º7'20'' | 45º7'58''
4538 | 4538 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4538 | 2012-10-15 | Paulo Roberto Simões / Renato Arantes | Rua Visconde de Rio Branco, 124 - centro | 37472-000 | 35 3334 1599 | 00:20:0e:10:55:3b | Fábio Passone | 2012-11-07 | Regiane 35 9159-9172 (Enfermeira) | 10.148.3.119 | 10.172.215.1 | Não | Não possui | 22 | 7 | 27 | 45 | 7 | 51 | 22º7'27'' | 45º7'51''
4539 | 4539 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARMO DE MINAS | SES-CAAS-4539 | 2012-10-15 | Fabíola de Castro Neves | Rua Dra. Maria Aparecida Chalib, 134 - centro | 37427-000 | 35 3334 1216 | 00:20:0e:10:55:7f | Fábio Passone | 2012-11-08 | - | 10.148.3.127 | 10.172.216.1 | Não | Não possui | 22 | 6 | 19 | 45 | 8 | 43 | 22º6'19'' | 45º8'43''
4540 | 4540 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4540 | 2012-10-15 | Deybe Poliane | Rua Santa Catarina, 932 | 38290-000 | 34-3454-8265 | 00:20:0e:10:54:67 | Arnaldo Kleon de Almeida | 2012-11-20 | - | 10.148.3.153 | 10.172.217.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 42 | 7 | 50 | 41 | 8 | 19º42'7'' | 50º41'8''
4541 | 4541 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4541 | 2012-10-15 | Aparecida Aline | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 | 38292-000 | 34-3454-8274 | 00:20:0e:10:55:bb | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-18 | - | 10.148.4.158 | 10.172.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 44 | 50 | 50 | 55 | 4 | 19º44'50'' | 50º55'4''
4543 | 4543 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4543 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Rua Getulio Vargas, 599 | 38296-000 | 34-3454-8291 | 00:20:0E:10:54:BC | Arnaldo Kleon | 2012-11-19 | - | 10.148.3.160 | 10.172.219.1 | Sim | Vai deixar. | 19 | 55 | 34 | 50 | 54 | 7 | 19º55'34'' | 50º54'7''
4544 | 4544 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4544 | 2012-10-15 | Rosimeire Cristina | Av: São Joaquim do Triângulo, 622 | 38294-000 | 34-3454-8281 | 00:20:0E:10:54:57 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-18 | - | 10.148.3.157 | 10.172.220.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 54 | 12 | 50 | 43 | 30 | 19º54'12'' | 50º43'30''
4545 | 4545 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4545 | 2012-10-15 | Vanessa Neves | Rua Oito s/n | 38290-000 | 34-3454-0210 | 00:20:0e:10:54:7d | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-19 | - | 10.148.4.173 | 10.172.221.1 | Sim | Computador da localidade. | 19 | 40 | 48 | 50 | 53 | 30 | 19º40'48'' | 50º53'30''
4546 | 4546 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | SH Sat | CARNEIRINHO | SES-CAHO-4546 | 2012-10-15 | Heluiza Tenório | Rua Principal, 610 | 38290-000 | 34-9964-0095 | 00:20:0E:10:59:7A | Jilvan Junior | 41381 | 20/12/2012 13:15:01 Ivan Santos Instalar no endereço da OS. O endereço informado pelo Luis, e de outra unidade. Pendência Ativação Resolvida 19/12/2012 13:06:34 Carla O. Rocha Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com d | 10.148.5.239 | 10.172.222.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 34 | 27 | 50 | 45 | 34 | 19º34'27'' | 50º45'34''
4547 | 4547 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Paralisado | Lider | CATUJI | - | 2012-10-15 | MARCELO CONDÉ DOS SANTOS | RUA ELIESER PINHEIRO | 39816-000 | (33) 3532-9435 | - | - | - | 09/01/2013 11:18:43 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o local. Pendência Ativação | - | 10.172.223.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4548 | 4548 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | CHIADOR | SES-CHOR-4548 | 2012-10-15 | VERLAINE/REGINA | RUA CORONEL VIRGÍLIO COUTINHO Nº 50 | 36635-000 | (32) 3285-2127 | 00:20:0E:10:59:58 | Mario Lucio | 41332 | - | 10.148.5.87 | 10.172.224.0 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 0 | 11 | 43 | 3 | 29 | 22º0'11'' | 43º3'29''
4549 | 4549 | 2012-09-24 | 2013-03-05 | Aceito | Lider | CHIADOR | SES-CHOR-4549 | 2013-01-16 | VERLAINE/REGINA | RUA JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO Nº 123 | 36630-000 | (32) 3285-1141 | 00:20:0e:10:58:b9 | - | 41332 | 10/01/2013 10:17:31 Hernan Martins Alves O telefone registrado no sistema pertence a secretaria de saude. Favor incluir os contatos 84840840 (Carolina) 84178364 (Verlaine) Pendência Ativação 10/01/2013 10:17:31 Hernan Martins Alves O telefone r | 10.148.5.91 | 10.172.225.1 | Sim | Modem | 22 | 0 | 7 | 42 | 56 | 12 | 22º0'7'' | 42º56'12''
4550 | 4550 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | DIVISA NOVA | SES-DIVA-4550 | 2012-09-28 | LIDIANE DE FÁTIMA FELIPE LOURENÇO | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO,41 | 37134-000 | (35) 3286-1122 | 00:20:0e:10:55:10 | Fábio Passone | 2012-12-10 | - | 10.148.4.49 | 10.172.226.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 30 | 45 | 46 | 11 | 25 | 21º30'45'' | 46º11'25''
4551 | 4551 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4551 | 2013-01-22 | Leliane / Fernanda lelis de Andrade | R. Jota Ferreira, sem Distrito de Sao Pedro do Gloria | 36815-000 | 32 3742 2054 | 00:20:0e:10:57:cc | Mário Lúcio Souza da Silva | 41347 | - | 10.148.5.145 | 10.172.227.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 43 | 5 | 42 | 25 | 7 | 20º43'5'' | 42º25'7''
4552 | 4552 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4552 | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Comunidade Bom Jesus do Madeira | 36815-000 | 32 3742 2054 | 00:20:0e:10:59:1e | Mario Lucio Souza | 41347 | - | 10.148.5.146 | 10.172.233.1 | Sim | Modem. | 20 | 43 | 5 | 42 | 25 | 5 | 20º43'5'' | 42º25'5''
4553c | 4553 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 2012-09-28 | Leliane / Fernanda Lelis de Andrade | Estrada Via São Pedro do Glória, s/n.º | 36815-000 | 32 3742 1686/2054 | - | - | - | 18/01/2013 09:49:13 Ivan Santos Duplicada com a OS 4554. Solicitação Cancelada 17/01/2013 16:36:01 Hernan Martins Alves Segundo a Ana da secretaria da saúde não mais de uma unidade em São Pedro do Gloria. Os parece estar duplicada com 4554. A | - | 10.172.231.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4554 | 4554 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4554 | 2013-01-22 | Fabiano de Assis Soares | Rua Estrada São Pedro S/N - Cidade Nova | 36815-000 | (32 )3742 -1686 | 00:20:0e:10:56:5d | Mario Lucio Souza | 41345 | 11/10/2012 13:34:11 Ivan Santos Endereço Atualizado,(Leiliane de paiva texeira,32/3742-1302). Pendência Ativação Resolvida 10/10/2012 11:57:30 Hernan Martins Alves Não existe unidade nesse endereço segundo a Leiliane da secretaria me informo | 10.148.5.138 | 10.172.229.1 | Sim | Modem. | 20 | 43 | 13 | 42 | 16 | 12 | 20º43'13'' | 42º16'12''
4555 | 4555 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4555 | 2012-09-28 | Gisela da Silva Paiva | Comunidade Ribeirão Jorge | 36815-000 | 32 3742 1164/1302 | 00:20:0E:10:57:9C | Mario Lucio | 41347 | - | 10.148.5.149 | 10.172.232.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 39 | 6 | 42 | 17 | 9 | 20º39'6'' | 42º17'9''
4556 | 4556 | 2012-09-24 | 2013-05-06 | Agendado | Lider | FERVEDOURO | - | 2013-01-18 | Gisela da Silva paiva/ Gisela da Silva paiva | Rua José Felipe s/n. DISTRITO DE SAMAMBAIA | 36815-000 | 32 3742 1164/1302 | - | - | - | 06/05/2013 10:52:52 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/03/2013 16:09:02 Hernan Martins Alves Em novo contato com a localidade informaram que o endereço da OS 4556 para Rua José Henrique s/n. Pendência Ativação 10/01 | - | 10.172.230.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4557 | 4557 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4557 | 2012-09-28 | Antônio Carlos Ferreira Pinheiro | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 880 | 36815-000 | 32 3742 1528 | 00:20:0e:10:58:a9 | Mário Lúcio | 41345 | - | 10.148.5.143 | 10.172.228.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 43 | 12 | 42 | 16 | 12 | 20º43'12'' | 42º16'12''
4560 | 4560 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | INDIANÓPOLIS | SES-INIS-4560 | 2012-10-31 | Julia Oliveira | Rua Getulio Magalhães, 82 | 38490-000 | 34/9992-4881 34/9808 | 00:20:0e:10:54:66 | Paulo Henrique dos Santos | 41288 | 16/10/2012 14:13:43 Ivan Santos Os contatos acima não estão fucinando temporiamente,favor entrar em contato nos tel:34/9992-4881 34/98087110 Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:05:58 Hernan Martins Alves Não consegue contato com o clie | 10.148.4.230 | 10.172.244.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 2 | 38 | 47 | 55 | 8 | 19º2'38'' | 47º55'8''
4561 | 4561 | 2012-09-24 | 2012-11-09 | Aceito | Lider | INDIANÓPOLIS | SES-INIS-4561 | 2012-10-31 | Andreia Silva Rezende | Elmiro Alves da Silva | 38490-000 | 34-3245-1752 | 00:20:0e:10:55:64 | Paulo Henrique dos Santos | 41288 | 16/10/2012 14:17:08 Ivan Santos Favor entrar em contato no tel:34/9962-5412, Andreia Silva Rezende. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:10:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade, favor informar novo contato. Pen | 10.148.4.229 | 10.172.245.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 2 | 38 | 47 | 55 | 8 | 19º2'38'' | 47º55'8''
4562 | 4562 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | IPANEMA | SES-IPMA-4562 | 2012-10-15 | Diego ou Márcio | Rua Dr. Jardyr Silva nº 270 | 36950-000 | (33)3314-1495 | 00:20:0E:10:57:CB | Marcos Antonio | 41366 | - | 10.148.5.199 | 10.172.243.1 | Sim | Não vai deixar. Não tem computador. | 19 | 47 | 57 | 41 | 42 | 42 | 19º47'57'' | 41º42'42''
4563c | 4563 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Agendado | Lider | IPANEMA | - | 2012-10-15 | Diego ou Márcio | Rua Tiradentes nº 230 | 36950-000 | (33)3314-1495 | - | - | - | - | - | 10.172.242.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4564 | 4564 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | IRAÍ DE MINAS | SES-IRAS-4564 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Joaquim Rosa de Souza, 12 | 38510-000 | 34 3845 1572 | 00:20:0e:10:53:bf | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-05 | - | 10.148.4.13 | 10.172.239.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 59 | 0 | 47 | 27 | 40 | 18º59'0'' | 47º27'40''
4565 | 4565 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | IRAÍ DE MINAS | SES-IRAS-4565 | 2012-10-15 | Tais Aparecida | Rua Adolfo Elias de Carvalho, 528 - Bairro Carvalho | 38510-000 | 34 3845 1770 | 00:20:0E:10:53:BD | Efren Mol | 2012-12-06 | - | 10.148.4.3 | 10.172.241.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 18 | 59 | 7 | 47 | 27 | 54 | 18º59'7'' | 47º27'54''
4566 | 4566 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | IRAÍ DE MINAS | SES-IRAS-4566 | 2012-10-15 | Leandro Pires Resende | Rua Conceição Naves, 600 - Bairro Bagagem | 38510-000 | 34 3845 1572 | 00:20:0e:10:4D:11 | Efrem Peixoto | 2012-12-06 | - | 10.148.4.12 | 10.172.240.1 | Sim | No modem. | 18 | 58 | 42 | 47 | 27 | 25 | 18º58'42'' | 47º27'25''
4567 | 4567 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4567 | 2012-10-15 | Enfermeira Ana Maria | Rua Alemanha, 186 - Bairro Parque das Nações | 37590-000 | 35 3443 3891 | 00:20:0E:10:4A:E6 | Fabio Passone | 2012-10-25 | - | 10.148.3.82 | 10.172.238.1 | Não | - | 22 | 18 | 9 | 46 | 36 | 49 | 22º18'9'' | 46º36'49''
4568 | 4568 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4568 | 2012-10-15 | Enfermeiro Junior | Rua Tarcizio Ramalho, 70 | 37590-000 | 35 3443 2365 | 00:20:0E:10:4A:86 | Fábio Passone | 2012-10-24 | - | 10.148.3.76 | 10.172.237.1 | Não | Não possui. | 22 | 16 | 58 | 45 | 35 | 55 | 22º16'58'' | 45º35'55''
4569 | 4569 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4569 | 2012-10-15 | Enfermeira Aline | Rua Barão de Rio Branco, 324 | 37590-000 | 35 3443 1794 | 00:20:0E:10:4A:FD | Fábio Passoni | 2012-10-24 | - | 10.148.3.72 | 10.172.236.1 | Não | Não possui. | 22 | 16 | 58 | 46 | 36 | 30 | 22º16'58'' | 46º36'30''
4570 | 4570 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4570 | 2012-10-15 | Enfermeira Danila | Rua João de melo Bueno,264 | 37590-000 | 35 3443 4399 | 00:20:0E:10:4A:BD | Fabio Passone | 2012-10-25 | - | 10.148.3.86 | 10.172.234.1 | Não | Não há computador disponível na localidade. | 22 | 16 | 53 | 46 | 37 | 10 | 22º16'53'' | 46º37'10''
4571 | 4571 | 2012-09-24 | 2012-11-08 | Aceito | Lider | JACUTINGA | SES-JAGA-4571 | 2012-10-15 | Enfermeira Juliane | Rua Alcides José Pieroni, 415 - Bairro Centro | 37590-000 | 35 3443 1748 | 00:20:0E:10:4C:97 | Fábio Passoni | 2012-10-23 | - | 10.148.3.67 | 10.172.235.1 | Não | - | 22 | 17 | 15 | 46 | 36 | 57 | 22º17'15'' | 46º36'57''
5154c | 5154 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | Paralisado | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | - | - | Virgínia Silva Pereira | Rua Dr Herbster 118 - Centro | 33600-000 | 31 3662-3683 | - | - | - | 13/05/2013 12:39:48 Ivan Santos OS cancelada pois em contato no local afirmaram não ter farmacia de minas no local, e nem se trata de uma UBS. Solicitação Cancelada 30/10/2012 10:47:38 Hernan Martins Alves Local está em reforma, que deve durar | - | 10.172.248.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5155 | 5155 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | Aceito | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5155 | 2012-10-24 | Fernanda Miranda | Rua Suzana Passos s/n - Santo Antônio da Barra | 33600-000 | 31 3662-5185 | 00:20:0e:10:54:b1 | Walter Leandro | 2012-10-26 | - | 10.148.3.78 | 10.172.247.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 37 | 5 | 44 | 2 | 35 | 19º37'5'' | 44º2'35''
5156 | 5156 | 2012-09-25 | 2012-11-09 | Aceito | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5156 | 2012-10-25 | Gilmar de Assis | Rua Luiz Pires 55 - Adelia Issa | 33600-000 | 3662-1741 | 00:20:0E:10:54:F1 | Walter Leandro | 2012-10-26 | - | 10.148.3.87 | 10.172.246.1 | Não | Não possui cabo | 19 | 37 | 12 | 44 | 2 | 37 | 19º37'12'' | 44º2'37''
4590 | 4590 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | ITAMARATI DE MINAS | SES-ITAS-4590 | 2012-10-31 | MIRELA DE OLIVEIRA ANDRÉ | RUA SILVÉRIO DIAS BARBOSA nº 326 - CENTRO | 36788-000 | (32)3452-1212 | 00:20:0E:10:56:4B | Marco Aurelio | 2012-12-18 | - | 10.148.4.54 | 10.173.12.1 | Sim | Não tem computador. | 21 | 25 | 3 | 42 | 48 | 58 | 21º25'3'' | 42º48'58''
4589 | 4589 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | ITACAMBIRA | SES-ITRA-4589 | 2012-10-31 | OROZANY VIRGÍNIA CAETANO CAMPOS | RUA GRÃO MOGOL 176 - CENTRO | 39594-000 | (38)3254-1123 | 00:20:0e:10:4a:89 | Dhiony Miranda | 2012-12-20 | - | 10.148.4.181 | 10.173.11.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 3 | 48 | 43 | 18 | 29 | 17º3'48'' | 43º18'29''
4588 | 4588 | 2012-10-02 | 2012-11-17 | Aceito | Lider | IRAÍ DE MINAS | SES-IRAS-4588 | 2012-11-23 | KETRIN SATOMI URATA DE CARVALHO | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, nº S/N - CENTRO | 38510-000 | (34)3845-1285/1572 | 00:20:0E:10:4C:D5 | Efren Mol | 2012-12-05 | 23/10/2012 14:12:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:37:24 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 10.148.4.11 | 10.173.10.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 18 | 59 | 7 | 47 | 27 | 49 | 18º59'7'' | 47º27'49''
4587 | 4587 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Torre | INGAÍ | SES-INAI-4587 | 2012-10-22 | SOLANGE CORRÚA LIMA | RUA AURELIANO DE SOUZA PINTO nº 515 - centro | 37215-000 | (35)3824-1117 | 00:20:0e:10:56:a7 | - | 2012-12-13 | - | 10.148.4.110 | 10.173.9.1 | Não | Não possui cabo. | 21 | 24 | 11 | 44 | 55 | 17 | 21º24'11'' | 44º55'17''
4586 | 4586 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | ICARAÍ DE MINAS | SES-ICAS-4586 | 2012-10-15 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | RUA DONA LÚCA, 365 - CENTRO | 39318-000 | (38)3634-7145 | 00:20:0E:10:54:CA | Dhiony Miranda | 2012-12-21 | - | 10.148.4.202 | 10.173.8.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 16 | 13 | 7 | 44 | 54 | 9 | 16º13'7'' | 44º54'9''
4585 | 4585 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Paralisado | Lider | GUARARÁ | - | 2012-10-31 | CAMILLE CARVALHO | PRAÇA DO DIVINO - CENTRO | 36606-000 | (32)3264-1179 | - | - | - | 10/01/2013 10:21:34 Hernan Martins Alves O endereço correto é Rua João Bordonal s/n - telefone de contato com a farmacia é 84497110 (FELIPE). Pendência Ativação | - | 10.173.7.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4584 | 4584 | 2012-10-02 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | GUARACIAMA | SES-GUMA-4584 | 2012-10-31 | JANAY NASCIMENTO REIS BRANDÃO | Maria da Conceição de Sousa N°80 - centro | 39397-000 | (38)3251-8157/7282 | 00:20:0e:10:4c:ab | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-27 | 17/10/2012 09:04:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/10/2012 12:11:47 Hernan Martins Alves Segundo Janay Informou no fone:38 9828-5514 - AV. MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO, nº 307 é da Prefeitura e o endereço correto é Mari | 10.148.4.119 | 10.173.6.1 | Sim | No modem. | 17 | 0 | 58 | 43 | 40 | 0 | 17º0'58'' | 43º40'0''
4583 | 4583 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | GRÃO MOGOL | SES-GROL-4583 | 2012-10-31 | IZABEL CRISTINA BELLI GOMES | R. José Devier, n 80 - CENTRO | 39570-000 | (38)3238-1477 | 00:20:0e:10:57:b8 | Dhiony miranda Rodrigues | 41360 | 14/12/2012 11:26:38 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 13/12/2012 13:40:28 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 10.148.5.181 | 10.173.5.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 33 | 68 | 42 | 53 | 48 | 16º33'68'' | 42º53'48''
4582 | 4582 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | GALILÉIA | SES-GAIA-4582 | 2012-10-31 | LINARA CRISTHINNI SCOTTA MERLO | AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, 863 - CENTRO | 35250-000 | (33)3244-1736 | 00:20:0E:10:54:B5 | Rodrigo Salgado | 2012-11-29 | - | 10.148.3.234 | 10.173.4.1 | Sim | No modem. | 19 | 0 | 0 | 41 | 32 | 19 | 19º0'0'' | 41º32'19''
4581 | 4581 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | FRANCISCÓPOLIS | SES-FRIS-4581 | 2012-10-15 | LAINE SOARES MENDONÇA | RUA MINAS GERAIS, N° 113. AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. - CENTRO | 39695-000 | (33)3514-8013 | 00:20:0E:10:54:C0 | Victor Hugo | 2012-12-21 | - | 10.148.4.210 | 10.173.3.1 | Sim | Não tem computador. | 17 | 57 | 38 | 42 | 0 | 26 | 17º57'38'' | 42º0'26''
4580 | 4580 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Paralisado | Lider | MARAVILHAS | - | - | Fátima Sueli Almeida C Duarte / Bruno Luiz de | Avenida Jõao Duarte Lima, 206 - Serra | 35666-000 | 37 9971 1189 | - | - | - | 15/10/2012 12:13:43 Hernan Martins Alves Em contato com o Bruno responsável do PSF da OS 4580 informou que trata-se de um imóvel alugado. Mas há um novo endereço para essa unidade, pois vão terminar a construção do novo prédio no final de Novemb | - | 10.173.2.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4579 | 4579 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-4579 | 2012-10-29 | Fátima Sueli Almeida C. Duarte / Bruno Luiz d | Rua Cruzeiro 140 - Serra | 36660-00 | 37 3272 1436 | 00:20:0e:10:54:83 | Renato Bertolini | 2012-11-29 | - | 10.148.3.248 | 10.173.1.1 | Sim | cabo conectado ao modem | 19 | 30 | 52 | 44 | 40 | 36 | 19º30'52'' | 44º40'36''
4578 | 4578 | 2012-10-02 | 2012-11-16 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-4578 | 2012-10-15 | Silvia Duarte Valadares | Rua José Aniceto, s/n.º - Centro | 35666-000 | 37 3272 1229 | 00:20:0e:10:53:1b | Renato Bertolini | 2012-11-29 | - | 10.148.3.243 | 10.173.0.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 30 | 59 | 44 | 40 | 35 | 19º30'59'' | 44º40'35''
4577 | 4577 | 2012-10-02 | 2013-01-11 | Aceito | Lider | LUISBURGO | SES-LUGO-4577 | 2012-10-22 | Aline da Silva Braga | Avenida Ayrton Senna - Boa Esperança | 36923-000 | (33) 88387236 | 00:20:0e:10:55:53 | Mario Lucio SOuza | 41285 | 10/01/2013 10:35:27 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.4.228 | 10.172.255.1 | Sim | No modem. | 20 | 26 | 58 | 42 | 6 | 27 | 20º26'58'' | 42º6'27''
4576 | 4576 | 2012-10-02 | 2013-01-18 | Aceito | Lider | LUISBURGO | SES-LUGO-4576 | 2012-10-22 | Thiara Guimarães Heleno de oliveira Pôncio | Rua Orlando Muniz de Carvalho - Centro | 36923-000 | (33) 33787068 | 00:20:0e:10:57:19 | André da Silva Braz | 41311 | 10/01/2013 10:36:55 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.50 | 10.172.254.1 | Sim | Modem. | 20 | 26 | 30 | 42 | 6 | 12 | 20º26'30'' | 42º6'12''
4575 | 4575 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-4575 | 2012-10-15 | Elizabeth Cristina de Melo Soares | Rua Professora Afra da Fonseca, 222 - Novo Horizonte | 38720-000 | 34 3824 2105/2359/17 | 00:20:0E:10:4A:58 | Efren Mol | 2012-12-12 | - | 10.148.4.75 | 10.172.253.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 46 | 24 | 46 | 26 | 38 | 18º46'24'' | 46º26'38''
4574 | 4574 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-4574 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Leão Teotônio de Castro, 116 - Novo Horizonte | 38720-000 | 34 3824 1581 | 00:20:0E:10:4A:CE | Efren Mol Peixoto | 2012-12-13 | - | 10.148.4.74 | 10.172.252.1 | Não | Não há computador disponível. | 18 | 46 | 18 | 46 | 24 | 46 | 18º46'18'' | 46º24'46''
4573 | 4573 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-4573 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Juca do Lino, 35 - Bela Vista | 38720-000 | 34 3824 2310 | 00:20:0e:10:4c:c0 | Efrem Peixoto | 2012-12-12 | - | 10.148.4.73 | 10.172.251.1 | Sim | No modem. | 18 | 47 | 10 | 46 | 24 | 33 | 18º47'10'' | 46º24'33''
4572 | 4572 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-4572 | 2012-10-15 | Joventina Ferreira da Silva | Rua Chiquinho Nazario, 114 - Planalto | 38720-000 | 34 3824 2311 | 00:20:0e:10:4f:59 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-12 | - | 10.148.4.72 | 10.172.250.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 46 | 12 | 46 | 23 | 27 | 18º46'12'' | 46º23'27''
4559 | 4559 | 2012-10-01 | 2012-11-15 | Aceito | Lider | FERVEDOURO | SES-FERO-4559 | 2012-10-15 | Antonio Carlos Ferreira Pinheiro | Rua Maria Amelia de Souza Pedrosa - centro | 36815-000 | 32 37421164 | 00:20:0e:10:59:2f | Mario Lucio SOuza | 41345 | - | 10.148.5.135 | 10.172.249.1 | Sim | Modem. | 20 | 43 | 13 | 42 | 16 | 12 | 20º43'13'' | 42º16'12''
5026 | 5026 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | SES-SAAI-5026 | 2012-11-13 | SIMONE RIBEIRO COSTA | Rua 3, Nº 10, esquina com a Av.Embaixador Bilac Pinto - Santa Felicidade | 37540-000 | (35)3471-2006 | 00:20:0E:10:54:5A | Fabio Passoni | 2012-11-23 | - | 10.148.3.208 | 10.173.33.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 22 | 13 | 35 | 45 | 42 | 54 | 22º13'35'' | 45º42'54''
4476 | 4476 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | SES-SAXO-4476 | 2012-10-31 | Sheila Cristina | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA - VARGEM DA LUA | 35935-000 | 3833-5562 | 00:20:0E:10:54:90 | Andre da Silva | 2012-12-13 | O telefone da secretaria foi alterado ((31) 3820-1827) | 10.148.4.107 | 10.173.32.1 | Sim | Nao vai deixar. | 19 | 52 | 38 | 43 | 21 | 46 | 19º52'38'' | 43º21'46''
4609 | 4609 | 2012-10-04 | 2012-11-21 | Aceito | Lider | NOVA BELÉM | SES-NOEM-4609 | 2012-11-23 | NAYARA MAXIMIANO OLIVEIRA | JOÃO ALVES DE PAULA N/450 - CENTRO | 35298-000 | (33)3241-8001 | 00:20:0e:10:4c:2b | Ivanil Vitor dos Anjos | 41326 | 25/10/2012 13:21:26 Ivan Santos ATUALIZADO. Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:39:44 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar novo contato Pendência Ativação | 10.148.4.194 | 10.173.31.1 | Sim | No modem. | 18 | 29 | 45 | 41 | 6 | 32 | 18º29'45'' | 41º6'32''
4608 | 4608 | 2012-10-04 | 2012-12-27 | Aceito | Lider | NINHEIRA | SES-NIRA-4608 | 2012-11-19 | JÚLIO CÉSAR SOUSA ROCHA | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS 67 - CENTRO | 39553-000 | (38)3832-8336 | 00:20:0E:10:55:76 | Dhiony Miranda | 2012-12-11 | 30/10/2012 11:32:38 Ivan Santos Atualizado, para agendar entrar em contato com Gabriela no N:038/9923-3967 Pendência Ativação Resolvida 22/10/2012 10:40:57 Hernan Martins Alves Tentativas de contato por diversas vezes, mas não atendem. Informar | 10.148.4.82 | 10.173.30.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 15 | 19 | 7 | 41 | 45 | 22 | 15º19'7'' | 41º45'22''
4607 | 4607 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | NATALÂNDIA | SES-NAIA-4607 | 2012-10-31 | DAYANA BRANQUINHO DE ARAÚJO | RUA SÃO JOSÉ, 730 - CENTRO | 38658-000 | (38)3675-8162 | 00:20:0E:10:4F:6F | Paulo Luciano Alves Pereira | 2012-12-18 | - | 10.148.4.152 | 10.173.29.1 | Sim | Ligado ao modem. | 16 | 30 | 18 | 46 | 29 | 30 | 16º30'18'' | 46º29'30''
4605 | 4605 | 2012-10-04 | 2013-05-08 | Agendado | Lider | MONTE ALEGRE DE MINAS | - | 2012-11-23 | LUIS HENRIQUE VIEIRA DOMINGUES | Rua Palmas nº 95 - JARDIM ELDORADO | 38420-000 | (34)3283-0112/ 0541 | - | - | - | 08/05/2013 10:52:40 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:38:48 Hernan Martins Alves Em novo contato no tel 34/9973-9498 foi informado que o endereço correto é rua palmas 95 Pendência Ativação 19/11/2012 13: | - | 10.173.27.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4604 | 4604 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MOEMA | SES-MOMA-4604 | 2012-10-31 | IVAN AMARAL CONTIJO | RUA ARAGUARI 787 - CENTRO | 35604-000 | (37)3525-1350 | 00:20:0E:10:53:80 | Jair de Oliveira | 2012-12-07 | - | 10.148.4.37 | 10.173.26.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 50 | 40 | 45 | 24 | 39 | 19º50'40'' | 45º24'39''
4603 | 4603 | 2012-10-04 | 2012-12-27 | Agendado | Lider | MIRABELA | - | 2012-10-31 | CHRISTIANE RODRIGUES PEREIRA | RUA: MUNIS PEREIRA DE ANDRADE N/81 - SÃO JOSE | 39420-000 | (38)3239-1291/-1112 | - | - | - | 06/05/2013 10:16:45 Ivan Santos Atualizado ,RFM. Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 09:27:10 Hernan Martins Alves Endereço não foi atualizado. Endereço trata-se da Secretária da Saúde, Endereço correto é Augusto Ribeiro n°660 Bairro | - | 10.173.25.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4602 | 4602 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MATIPÓ | SES-MAPO-4602 | 2012-10-31 | JORGEANNE DE OLIVEIRA ASSIS | Rua Laurindo Pita s/n - CENTRO | 35367-000 | (31)3873-2147 | 00:20:0e:10:4c:79 | André da Silva | 2013-01-03 | - | 10.148.4.217 | 10.173.24.1 | Não | Cabo não possui o comprimento corretp | 20 | 16 | 56 | 42 | 20 | 30 | 20º16'56'' | 42º20'30''
4601 | 4601 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Vodanet | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-4601 | 2012-10-31 | SILVIA NEVES DE SOUZA | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 - ALTO BONITO | 39478-000 | (38)3616-3191 | 00:20:0E:10:58:09 | Walter Leandro | 41358 | - | 10.148.5.170 | 10.173.23.1 | Sim | Não tem cabo. | 14 | 51 | 17 | 43 | 55 | 19 | 14º51'17'' | 43º55'19''
4600 | 4600 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MATERLÂNDIA | SES-MAIA-4600 | 2012-10-31 | GUSTAVO MARTINS OLIVEIRA DIAS | RUA ANA MARQUES, 278, CENTRO | 39755-000 | (33)3427-1127 - | 00:20:0e:10:53:62 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-03 | - | 10.148.4.1 | 10.173.22.1 | Não | Porta LAN ocupada | 18 | 28 | 22 | 43 | 3 | 35 | 18º28'22'' | 43º3'35''
4599 | 4599 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | Aceito | Lider | MARMELÓPOLIS | SES-MAIS-4599 | 2012-10-31 | PAULO BRUNO CARNEIRO DA SILVA | Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Ministro Tancredo Neves. | 37516-000 | (35)9880-7883 | 00:20:0e:10:56:67 | Jair de Oliveira | 2012-11-09 | 17/10/2012 09:32:45 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 15:36:59 Hernan Martins Alves Segundo Paulo Informou no fone: 35 9880-7883 que trata-se da Farmácia de Minas que fica na Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Mini | 10.148.3.144 | 10.173.21.1 | Não | O cabo não possui o comprimento correto | 22 | 26 | 55 | 45 | 9 | 53 | 22º26'55'' | 45º9'53''
4598 | 4598 | 2012-10-04 | 2013-05-08 | Agendado | Lider | MARIPÁ DE MINAS | - | 2012-10-29 | PAULO FERNANDO GARCIA | RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, 02 - CENTRO | 36608-000 | (32)3263-1341 | - | - | - | 08/05/2013 10:02:49 Ivan Santos Atualizado , Rua Osvaldo Machado , 260 centro RFM Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:40:26 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | - | 10.173.20.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4597 | 4597 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MARILAC | SES-MAAC-4597 | 2012-10-31 | THIARA VIEIRA DOS SANTOS | RUA ALVINO LEITE, 242 - CENTRO | 35115-000 | 3232921263 | 00:20:0e:10:4a:e4 | Marco Antônio de Oliveira | 2012-12-05 | - | 10.148.4.9 | 10.173.19.1 | Não | Porta LAN está ocupada | 18 | 30 | 31 | 42 | 5 | 0 | 18º30'31'' | 42º5'0''
4596 | 4596 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | LAMBARI | SES-LARI-4596 | 2012-11-12 | GABRIELA HELENA BRAGA | AVENIDA RENATO NASCIMENTO - VOLTA DO Ó | 37480-000 | (35)3271-1768 | 00:20:0e:10:55:2e | Fábio Passone | 2012-11-22 | - | 10.148.3.198 | 10.173.18.1 | Não | a localidade não possui computador | 21 | 58 | 22 | 45 | 20 | 47 | 21º58'22'' | 45º20'47''
4595 | 4595 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | Aceito | Torre | JURUAIA | SES-JUIA-4595 | 2012-10-31 | SIDINEI JOSÉ MARQUES | RUA Alderico Pinto de Aguiar s/n - Jardim Santo Antonio | 37805-000 | (35)3553-1408/1220 | 00:20:0E:10:54:7F | João Carlos | 2012-12-13 | 17/10/2012 08:43:44 Ivan Santos Endereço atualizado.35/3553-1220 Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:10:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Alex no fone: 35 3553-1681 ele informou que o endereço é da secretaria da saúde o numero | 10.148.4.122 | 10.173.17.1 | Sim | Nao tem computador. | 21 | 17 | 53 | 46 | 34 | 52 | 21º17'53'' | 46º34'52''
4594 | 4594 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | JURAMENTO | SES-JUTO-4594 | 2012-10-31 | SARAH CRISTINA CORREIA BATISTA | RUA JOSÉ VICENTE COSTA 11 - CENTRO | 39590-000 | (38)3236-1118 | 00:20:0E:10:54:48 | Dhiony Miranda | 2012-12-19 | - | 10.148.4.167 | 10.173.16.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 50 | 43 | 43 | 35 | 17 | 16º50'43'' | 43º35'17''
4593 | 4593 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | JOSÉ RAYDAN | SES-JOAN-4593 | 2012-10-31 | LAURIANO VIEGAS DE FREITAS | RUA: ANTÔNIO PINTO RIBEIRO, nº 20 - CENTRO | 39775-000 | (33)3431-9005 | 00:20:0E:10:54:6B | Igor Roberto | 2012-12-20 | - | 10.148.4.185 | 10.173.15.1 | Sim | Nao tem computador. | 18 | 13 | 17 | 42 | 29 | 47 | 18º13'17'' | 42º29'47''
4592 | 4592 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | ITUETA | SES-ITTA-4592 | 2012-11-23 | PRISCILA BALDON | Avenida Cel Osório, 319 - centro | 35220-000 | (33)3266-3222 | 00:20:0E:10:4A:B1 | Marcos Antônio | 2012-12-07 | 07/12/2012 11:08:20 Ivan Santos Corrigido. Pendência Ativação Resolvida 07/12/2012 10:59:00 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | 10.148.4.45 | 10.173.14.1 | Não | Sala não possui computador. | 19 | 23 | 44 | 41 | 13 | 32 | 19º23'44'' | 41º13'32''
4591 | 4591 | 2012-10-04 | 2012-11-19 | Aceito | Torre | ITANHANDU | SES-ITDU-4591 | 2012-10-31 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | Av. Fernando Costa n°792 - Centro | 37464-000 | (35)3361-1591 | 00:20:0E:10:55:25 | Fabio Fernandes | 2012-12-10 | 17/10/2012 08:32:23 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 16/10/2012 16:12:11 Hernan Martins Alves Em contato com a Leda no fone:35 3361-1591 fui informada que a unidade de Farmácia mudou de endereço para a Av. Fernando Costa n | 10.148.4.67 | 10.173.13.1 | Sim | Não vai deixar. | 22 | 17 | 59 | 44 | 56 | 9 | 22º17'59'' | 44º56'9''
4606 | 4606 | 2012-10-04 | 2012-11-18 | Aceito | Lider | MONTE BELO | SES-MOLO-4606 | 2012-10-31 | ANA PAULA VIANNA | Rua XV de Novembro, 824 - Centro | 37115-000 | (35)3573-1288/1748 | 00:20:0E:10:55:45 | Fábio Passoni | 2012-12-10 | - | 10.148.4.61 | 10.173.28.1 | Sim | Computador esta longe. | 21 | 19 | 52 | 46 | 22 | 17 | 21º19'52'' | 46º22'17''
5386 | 5386 | 2012-10-19 | 1970-02-14 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5386 | 2012-10-23 | Antônio Higino | Rua Rio de Janeiro, N°341 - Centro | 30160-040 | 31 3218 0703 | 00:20:0E:10:4C:33 | Airton Gabriel | 2012-10-25 | Escritório de Advocacia | 10.148.3.68 | 10.173.34.1 | Não | - | 19 | 55 | 1 | 43 | 56 | 8 | 19º55'1'' | 43º56'8''
4637 | 4637 | 2012-10-19 | 2012-12-23 | Aceito | Torre | SÃO ROQUE DE MINAS | SES-SAAS-4637 | 2012-12-18 | CAMILA CASTRO GOULART | RUA GABRIEL DE ABREU 81 - CENTRO | 37928-000 | (37)3433-1358/1122 | 00:20:0E:10:55:24 | João Carlos Widar | 2012-12-19 | 29/11/2012 15:18:36 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendência Ativação Confirmada 29/11/2012 15:17:28 Verônica Bruna Barroso | 10.148.4.137 | 10.173.73.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 14 | 47 | 46 | 21 | 49 | 20º14'47'' | 46º21'49''
4636 | 4636 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Torre | SÃO PEDRO DA UNIÃO | SES-SAAO-4636 | 2012-11-23 | MIRIAN REGINA BARBOSA | R, 1Âº DE JANEIRO, 256 | 37855-000 | (35)3554-1277 | 00:20:0e:10:56:0b | João Widar | 2012-12-14 | - | 10.148.4.125 | 10.173.72.1 | Não | Não há terminal próximo. | 21 | 7 | 37 | 46 | 37 | 1 | 21º7'37'' | 46º37'1''
4635 | 4635 | 2012-10-19 | 2012-12-04 | Aceito | Lider | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | SES-SAIA-4635 | 2012-11-28 | JANAINA LAVIOLA MASCARENHAS | RUA RAIMUNDO PEREIRA BAHIA, 400 - CENTRO | 36810-000 | (32)3754-1180 / 1471 | 00:20:0e:10:56:86 | Marcos Antônio de Oliveira | 41381 | 06/11/2012 08:08:07 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/11/2012 15:19:42 Hernan Martins Alves Telefone temporariamente desligado, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 10.148.5.241 | 10.173.71.1 | Não | Cabo curto. | 20 | 47 | 48 | 42 | 16 | 12 | 20º47'48'' | 42º16'12''
4634 | 4634 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | Agendado | Lider | SÃO FRANCISCO DE SALES | - | 2012-11-23 | VEYLIANE BORGES DE OLIVEIRA | Avenida 18 nº 3283 Bairro Novo Horizonte | 38260-000 | (34)3413-1596 | - | - | - | 08/05/2013 09:20:56 Ivan Santos Atualizado . Pendência Ativação Resolvida 09/01/2013 11:38:29 Hernan Martins Alves Endereço e telefone corretos são: Avenida 18 nº 3282 Bairro Novo Horizonte, (34)3413-1596 Pendência Ativação | - | 10.173.70.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4633 | 4633 | 2012-10-19 | 2012-12-10 | Aceito | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | SES-SAES-4633 | 2012-11-28 | MARIELLA MARINHO DE MORAIS | Rua Targino Ergulano de Oliveira, 83 | 35335-000 | (33)3315-8006/8154 | 00:20:0e:10:54:40 | Mário Lucio Souza da Silva | 2012-12-20 | 05/11/2012 15:17:55 Hernan Martins Alves Telefone não atente, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 10.148.4.187 | 10.173.69.1 | Não | Não possui o comprimento correto | 19 | 31 | 58 | 42 | 0 | 33 | 19º31'58'' | 42º0'33''
4632 | 4632 | 2012-10-19 | 2012-12-27 | Aceito | Lider | SANTO HIPÓLITO | SES-SATO-4632 | 41337 | Luiz | RUA ENIR SALES, 25 CENTRO | 39210-000 | (38) 9923-0387 | 00:20:0e:10:55:b5 | Victor Hugo Fonseca | 41338 | 29/11/2012 08:09:06 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 05/11/2012 15:16:24 Hernan Martins Alves Telefone não existe, favor enviar novo contato. Pendência Ativação | 10.148.5.118 | 10.173.68.1 | Não | Não possui o comprimento necessário | 18 | 17 | 50 | 44 | 13 | 18 | 18º17'50'' | 44º13'18''
4631 | 4631 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SANTA VITÓRIA | SES-SAIA-4631 | 2012-12-20 | RAFAEL FLORENTINO COSTA | AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DE GOUVEIA nº 1.507 NOVO HORIZONTE | 38320-000 | (34)3251-8505 | 00:20:0E:10:54:68 | Paulo Henrique dos Santos | 2012-12-21 | 11/11/2012 08:03:38 Hernan Martins Alves Atualizar novo número: (33)8409-2600 Pendência Ativação | 10.148.0.215 | 10.173.67.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 50 | 50 | 50 | 7 | 24 | 18º50'50'' | 50º7'24''
4630 | 4630 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SANTA ROSA DA SERRA | SES-SARA-4630 | 2012-11-23 | NELSON NED DE OLIVEIRA | AVENIDA BRASIL, nº 979 NOVO HORIZONTE | 38805-000 | (34)3654-1012 | 00:20:0e:10:4a:91 | Jair de Oliveira | 2012-12-17 | - | 10.148.4.132 | 10.173.66.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 32 | 12 | 45 | 58 | 11 | 19º32'12'' | 45º58'11''
4629 | 4629 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | SES-SAAS-4629 | 2012-11-23 | VIRGINIA DE SOUZA SIMOES | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, S/N CENTRO | 39725-000 | (33)3297-1312 | 00:20:0e:10:54:a7 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-13 | - | 10.148.4.111 | 10.173.65.1 | Sim | - | 18 | 49 | 39 | 42 | 26 | 27 | 18º49'39'' | 42º26'27''
4628 | 4628 | 2012-10-19 | 2013-03-14 | Aceito | Lider | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | SES-SADE-4628 | 2013-03-26 | RAQUEL SOARES SANCHES FERNANDES | Rua geraldo magela de paiva 50 CENTRO | 36132-000 | (32)3283-8266 | 00:20:0e:10:57:e9 | Marcos Aurélio de Moura | 41365 | 14/03/2013 09:04:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 09/01/2013 15:49:56 Hernan Martins Alves Endereço e telefone pertence ao psf. Telefone e endereço da farmácia são:84201052 (Não possui telefone na farmácia, esse cel q tem deve | 10.148.5.182 | 10.173.64.1 | Não | cabo muito curto para instalação | 21 | 57 | 1 | 43 | 42 | 23 | 21º57'1'' | 43º42'23''
4627 | 4627 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | RUBELITA | SES-RUTA-4627 | 2012-11-23 | CINTTIA KATTIELY DE ALMEIDA | AVENIDA MIGUEL DE ALMEIDA - CENTRO | 39565-000 | (38)3843-1159 | 00:20:0E:10:4F:6C | - | 2012-12-13 | - | 10.148.4.106 | 10.173.63.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 16 | 24 | 28 | 42 | 15 | 43 | 16º24'28'' | 42º15'43''
4626 | 4626 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | Agendado | Lider | ROCHEDO DE MINAS | - | 2012-11-23 | Cristiano agliu de habreu | RUA JOSÉ ARAÚJO PORTO, S/N CENTRO | 36604-000 | (32)3262-1130 | - | - | - | 08/05/2013 10:20:54 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:41:48 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais no PSF, alterar para Cristiano Agliu de Habreu/ (32)3274-1403. Pendência Ativação | - | 10.173.62.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4625 | 4625 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-4625 | 2012-11-23 | ANDRÉ AUGUSTO DA MATTA E SOUSA | RUA FREI GOTARDO BOOM S/N CENTRO | 36335-000 | (32)3356-1360 | 00:20:0e:10:55:f5 | Jair de Oliveira | 2012-11-21 | - | 10.148.3.184 | 10.173.61.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 1 | 31 | 44 | 19 | 59 | 21º1'31'' | 44º19'59''
4624 | 4624 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | RIO POMBA | SES-RIBA-4624 | 2012-11-23 | DÉLIO SOARES FURDADO | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA 307 ROSÁRIO | 36180-000 | (32)3571-1540 | 00:20:0E:10:55:AA | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-30 | - | 10.148.3.238 | 10.173.60.1 | Sim | Junto ao modem. | 21 | 16 | 8 | 43 | 10 | 40 | 21º16'8'' | 43º10'40''
4623 | 4623 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | Agendado | Lider | RIO NOVO | - | 2012-11-23 | Lorival | RUA JOÃO LUIZ VAROTO, 169, BAIRRO VEREDA DO SOL | 36150-000 | (32)3274-2038 /2087 | - | - | - | 08/05/2013 10:32:28 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 10/01/2013 10:43:09 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais na unidade e o telefone registrado no sistema pertence a secretaria de saude, os dados a serem atualiz | - | 10.173.59.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4622c | 4622 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Agendado | Lider | RIO PARDO DE MINAS | SES-RIAS-4622 | 2012-11-23 | JANAINA SOARES LOPES | RUA DR. LUIZ BENJAMIN DE MENEZES - BAIRRO BRASILIA | 39940-000 | (33)3744-1390 | - | - | - | 13/12/2012 15:48:20 Ivan Santos OS cancelada pois o municipio está errado o correto é Rio do Prado. Nova OS 5823. Solicitação Cancelada | 10.148.4.64 | 10.173.58.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4620 | 4620 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | PIRAJUBA | SES-PIBA-4620 | 2012-11-23 | VANESSA PAULA DA SILVA BRUNOZI | PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO, nº 37 CENTRO | 38210-000 | (34)3426-0132 | 00:20:0E:10:54:D2 | Paulo Vila | 41283 | - | 10.148.4.222 | 10.173.57.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 54 | 37 | 48 | 42 | 2 | 19º54'37'' | 48º42'2''
4619 | 4619 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Paralisado | Lider | PINGO D'ÁGUA | - | - | LORENA RODRIGUES DE SOUZA FRAGOSO | AV: DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 131 CENTRO | 35348-000 | (33)3353-6155 | - | - | - | 11/11/2012 06:59:36 Hernan Martins Alves Em contato com o Marcos Vegat: 33 8897-4944 fui informada que a unidade esta em reforma o termino da mesma esta prevista para o final de Novembro ou inicio de Dezembro. Ativação Agendada | - | 10.173.56.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4618 | 4618 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | PIMENTA | SES-PITA-4618 | 2012-12-10 | LUCIANA SOEIRO MACHADO MIRANDA LOPES DA SILVA | Avenida JK ,401 CENTRO | 35585-000 | (37)3324-1275 | 00:20:0E:10:55:47 | - | 2013-01-07 | 26/11/2012 15:30:37 Ivan Santos Lá(Avenida JK ,401) é RFM e não PSF. Agenda Ativacao Aprovada 26/10/2012 11:40:03 Ivan Santos O telefone na farmácia é (37)3324-1275. Agenda Ativacao Aprovada | 10.148.4.203 | 10.173.55.1 | Sim | - | 20 | 28 | 50 | 45 | 48 | 5 | 20º28'50'' | 45º48'5''
4617 | 4617 | 2012-10-19 | 2013-03-24 | Paralisado | Lider | PIEDADE DE CARATINGA | - | 2012-11-23 | ELIETE ZEFIRINO DE OLIVEIRA CAMPOS | PRAÇA ADRIANO SABINO, 256 CENTRO | 35325-000 | (33)3323-8134 | - | - | - | 16/05/2013 10:46:28 Hernan Martins Alves Endereço correto é Avenida Nossa Senhora da Piedade ,492/ RFM (33)9935-0707 ELIETE ZEFIRINO DE OLIVEIRA CAMPOS Pendência Ativação 15/01/2013 16:36:51 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a lo | - | 10.173.54.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4616 | 4616 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | PEDRA DO ANTA | SES-PETA-4616 | 2012-12-08 | EDNA MARTINIANO PARADELA LANA | RUA A , Nº 115 CENTRO | 36585-000 | (31)3896-1214 | 00:20:0e:10:57:c2 | Jair de Oliveira | 41313 | - | 10.148.5.60 | 10.173.53.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 20 | 35 | 42 | 42 | 42 | 58 | 20º35'42'' | 42º42'58''
4614 | 4614 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | PARAOPEBA | SES-PABA-4614 | 2012-11-23 | FABRICIO JUNIOR ALVES TEIXEIRA | RUA JOSE DALLE - CENTRO | 35774-000 | (31)3714-3418 | 00:20:0E:10:54:6A | Jair de Oliveira | 2012-11-26 | - | 10.148.3.210 | 10.173.52.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem. | 19 | 16 | 37 | 44 | 24 | 9 | 19º16'37'' | 44º24'9''
4613 | 4613 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | OLIVEIRA FORTES | SES-OLES-4613 | 2012-11-23 | PATRÍCIA ESTER RODRIGUES ROSA DE PAULA | PRAÇA ROSA MISTICA, nº 75 CENTRO | 36250-000 | (32)3366-1180 | 00:20:0E:10:53:69 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-21 | - | 10.148.3.173 | 10.173.51.1 | Não | Junto ao pc. | 21 | 20 | 16 | 43 | 27 | 25 | 21º20'16'' | 43º27'25''
4612 | 4612 | 2012-10-19 | 2013-05-06 | A agendar | Lider | OLIVEIRA FORTES | - | - | RODRIGO FARIA DA SILVA | RUA: 22 DE ABRIL, nª 394 CENTRO | 37488-000 | 35 3274-1422 / 1422 | - | - | - | 06/05/2013 14:47:47 Ivan Santos Atualizado/RFM ,o psf fica ao lado da farmacia. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:37:12 Hernan Martins Alves Telefone da farmacia é 35 3274-1422 Telefone do Rodrigo 99521435 Numero do endereço da farmac | - | 10.173.50.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4611 | 4611 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | OLARIA | SES-OLIA-4611 | 2012-11-23 | AMÉRICA DE ALMEIDA LAGE | AVENIDA MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 32 CENTRO | 36145-000 | (32)8436-7092 | 00:20:0E:10:55:78 | Diego Lemos | 2012-12-12 | - | 10.148.0.2 | 10.173.49.1 | Sim | Nao tem computador. | 21 | 51 | 36 | 43 | 56 | 11 | 21º51'36'' | 43º56'11''
4610 | 4610 | 2012-10-19 | 2013-05-06 | A agendar | Lider | NOVA PONTE | - | - | RITA DE CASSIA FERREIRA | Rua Manuel Pires De Miranda,311 - São Francisco | 38160-000 | (34)3356-8074/8090 | - | - | - | 06/05/2013 14:37:18 Ivan Santos Atualizado/RFM Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:37:39 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação 06/11/2012 08:02:20 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ati | - | 10.173.48.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4649 | 4649 | 2012-10-19 | 2012-12-10 | Aceito | Lider | VARGEM ALEGRE | SES-VARE-4649 | 41358 | Simone Nayara da Cunha Ferreira | Rua antonio jose silveira 50 | 35199-000 | (33)8839-6038 | 00:20:0E:10:57:9F | Marcos Antonio | 41360 | 19/11/2012 13:57:56 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com Reinaldo no (33)8838-7315. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 08:09:41 Hernan Martins Alves Telefone temporariamente desligado, favor informar novo contato. Pendência Ati | 10.148.5.171 | 10.173.47.1 | Sim | Não vai deixar, mas tem computador. | 19 | 36 | 29 | 42 | 18 | 0 | 19º36'29'' | 42º18'0''
4638 | 4638 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-4638 | 2012-12-08 | LEILA APARECIDA RAMOS VERISSIMO | RUA JOÃO PINTO DE FARIA nº 1.320 CENTRO | 36793-000 | (32)3426-7127 | 00:20:0e:10:55:49 | Mário Lúcio Souza da Silva | 41283 | - | 10.148.4.223 | 10.173.46.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 4 | 3 | 42 | 38 | 2 | 21º4'3'' | 42º38'2''
4639 | 4639 | 2012-10-19 | 2012-12-04 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | SES-SATA-4639 | 2012-12-20 | JOANA DARK BARBOSA | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N, QUADRA 6, LOTE 9, - NOVO MUNDO | 35334-000 | (33)3315-7523 | 00:20:0E:10:54:F2 | Mario Lucio | 2012-12-20 | 13/11/2012 14:04:10 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 11/11/2012 08:13:05 Hernan Martins Alves Telefone não atende, favor informar novo contato. Pendência Ativação | 10.148.4.199 | 10.173.45.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 29 | 57 | 41 | 59 | 7 | 19º29'57'' | 41º59'7''
4641 | 4641 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SÃO TIAGO | SES-SAGO-4641 | 2012-11-23 | RUGERMA SILVEIRA MARTINS SANTIAGO | Rua Dom Viçoso nº 170 Centro | 36350-000 | (32)3376-1122 | 00:20:0E:10:54:DE | Diego Lemos | 2012-12-18 | - | 10.148.4.156 | 10.173.44.1 | Sim | Nao vai deixar. | 20 | 54 | 40 | 44 | 30 | 33 | 20º54'40'' | 44º30'33''
4640 | 4640 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | SES-SADE-4640 | 2012-11-23 | MARIANE DE BIASI SOUZA | RUA PADRE JOSÉ FERREIRA LEITE nº 395 CENTRO | 37467-000 | (35)3365-1244 | 00:20:0e:10:54:71 | Fábio Passone | 2012-11-23 | - | 10.148.3.202 | 10.173.43.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 13 | 2 | 44 | 58 | 44 | 22º13'2'' | 44º58'44''
4642 | 4642 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SENADOR JOSÉ BENTO | SES-SETO-4642 | 2012-10-25 | LILIANE CRISTINA DO PRADO PAIVA | R NOSSA SENHORA DAS GRACAS S/N - CENTRO | 37558-000 | (35)3426-1219 | 00:20:0E:10:55:21 | Fábio Passoni | 2012-10-26 | - | 10.148.3.94 | 10.173.42.1 | Não | Não, pc fica longe do modem. | 22 | 9 | 54 | 46 | 10 | 38 | 22º9'54'' | 46º10'38''
4643 | 4643 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | SES-SEES-4643 | 2012-11-23 | FREDERICK VERNER GODINHO DE ARAUJO LIMA | R SERAFIM CAMPOS, S/N - CENTRO | 39190-000 | (38)3525-1239 | 00:20:0e:10:55:33 | Victor Hugo Fonseca | 2012-12-11 | - | 10.148.4.63 | 10.173.41.1 | Não | Não possui o comprimento correto de cabos | 17 | 56 | 53 | 43 | 13 | 23 | 17º56'53'' | 43º13'23''
4644 | 4644 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Torre | SERITINGA | SES-SEGA-4644 | 2012-11-23 | NELSON PESSÔA DE MELLO FILHO | RUA JOAQUIM MOREIRA, 38 CENTRO | 37454-000 | (35)9983-2065 | 00:20:0e:10:56:96 | Fabio Fernandes | 2012-12-12 | - | 10.148.4.83 | 10.173.40.1 | Não | - | 21 | 54 | 27 | 44 | 31 | 11 | 21º54'27'' | 44º31'11''
4645 | 4645 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SERRA AZUL DE MINAS | SES-SEAS-4645 | 2012-11-23 | FLÁVIA CRISTINA SIMAN CHAVES | RUA DEPUTADO FRANCELINO PEREIRA, nº 376 CENTRO | 39165-000 | (38)3547-1374 | 00:20:0e:10:54 | - | 41236 | - | 10.148.3.209 | 10.173.39.1 | Não | Distância entre o modem e o pc é maior do que o tamanho do cabo. | 18 | 21 | 41 | 43 | 10 | 9 | 18º21'41'' | 43º10'9''
4646 | 4646 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | SERRANOS | SES-SEOS-4646 | 2012-11-23 | CRISTIANE SOUZA VILELA | AV. RUI BARBOSA, 56 (PROXIMO AO CORREIO) CENTRO | 37452-000 | (35)3322-1202/1270 | 00:20:0E:10:4C:58 | Jair de Oliveira | 2012-11-29 | - | 10.148.3.228 | 10.173.38.1 | Sim | Junto ao modem. | 21 | 53 | 26 | 44 | 30 | 39 | 21º53'26'' | 44º30'39''
4647 | 4647 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | TIRADENTES | SES-TIES-4647 | 2012-11-23 | PATRICIA DE CASTRO FAJARDO / Andreia | RUA: FREI VELOSO, nº 270 - PACU | 36325-000 | 3299518673 | 00:20:0E:10:54:7C | Jair de Oliveira | 2012-11-22 | - | 10.148.3.199 | 10.173.37.1 | Sim | Junto ao modem. | 21 | 6 | 31 | 44 | 10 | 43 | 21º6'31'' | 44º10'43''
4648 | 4648 | 2012-10-19 | 2013-05-08 | Agendado | Lider | URUANA DE MINAS | - | 2012-11-23 | MARCELO MARQUES | RUA URUCUIA, nº 470 CENTRO | 38630-000 | (38)3678-9090 | - | - | - | 08/05/2013 10:44:55 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 11:54:18 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | - | 10.173.36.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4621 | 4621 | 2012-10-19 | 2012-12-03 | Aceito | Lider | POÇO FUNDO | SES-PODO-4621 | 2012-11-23 | DANIELA RIBEIRO MAGALHÃES | RUA ARCANJO MENDES N/ 264 CENTRO | 37757-000 | (35)3283-1408 | 00:20:0e:10:55:74 | Fabio Passoni | 2012-12-05 | 19/10/2012 15:39:14 Ivan Santos O endereço correto é RUA ARCANJO MENDES, 264, Centro. Poço Fundo Gentileza liberar para alterar na OS. Obrigado. Agenda Ativacao Aprovada | 10.148.4.19 | 10.173.35.1 | Não | Sem computador na localidade | 21 | 47 | 3 | 45 | 58 | 6 | 21º47'3'' | 45º58'6''
5510 | 5510 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-5510 | 2012-11-13 | NAZARENO / PATRICIA PAULA DE CARVALHO | Rua Édipo Monteiro Castanheiras, 675 | 36305-326 | (32) 3371.6299 | 00:20:0E:10:54:C9 | Jair de Oliveira | 2012-11-20 | - | 10.148.3.171 | 10.173.99.1 | Sim | Vai deixar no Hub. | 21 | 8 | 30 | 44 | 13 | 38 | 21º8'30'' | 44º13'38''
5527c | 5527 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Paralisado | Lider | CARATINGA | - | 2012-11-13 | Vera Maria Borges do Nascimento Guilherme | Fazenda:Córrego dos Claros | 36600-000 | (33) 3322.1211 | - | - | - | 19/11/2012 14:07:17 Ivan Santos Cancelada pois o municipio esta errado. Os S 5608 aberta com municipio correto. Solicitação Cancelada 19/11/2012 11:10:15 Hernan Martins Alves Coordenadora Alice, informa que o município correto é Caratinga. P | - | 10.173.98.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5528 | 5528 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5528 | 2012-11-14 | ANDERSON CEL | RODOVIA MARIA DA PEIEDADE COSTA, S/N - FAZENDA RENASCER | 33600-000 | (31) 3273-8802 | 00:20:0E:10:54:FD | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-11-19 | - | 10.148.3.159 | 10.173.97.1 | Não | Localidade não possui pc. | 19 | 37 | 12 | 44 | 2 | 37 | 19º37'12'' | 44º2'37''
5530 | 5530 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | UBERABA | SES-UBBA-5530 | 2012-11-13 | Tadeu Luciano Pereira | RUA SETE DE SETEMBRO, N° 111 | 38015-140 | (34) 3332-6308 | 00:20:0e:10:53:b8 | Efrem Peixoto | 2012-12-21 | - | 10.148.4.208 | 10.173.96.1 | Sim | No modem. | 19 | 44 | 55 | 47 | 55 | 10 | 19º44'55'' | 47º55'10''
5531 | 5531 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-5531 | 2012-11-13 | ERICA DANIEL TEIXEIRA VIERA / FRANCISCO | Estrada do Café, s/n | 36087-100 | (32) 3222-7195 | 00:20:0E:10:54:97 | Marcio Antônio de Lima | 2012-11-19 | - | 10.148.3.150 | 10.173.94.1 | Não | Junto ao modem. | 21 | 44 | 28 | 43 | 28 | 36 | 21º44'28'' | 43º28'36''
5533 | 5533 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-5533 | 2012-11-13 | JESOM / JERSOM | BR 381 KM 600 | 35540-000 | 37- 9909-3951 | 00:20:0e:10:55:0c | Diego Lemos | 2012-12-20 | - | 10.148.4.189 | 10.173.93.1 | Não | Não há terminal próximo. | 20 | 43 | 45 | 44 | 46 | 34 | 20º43'45'' | 44º46'34''
5534 | 5534 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-5534 | 2012-11-13 | JERSOM / JESOM | ALAMEDA DR. CICERO DE CASTRO FILHO, 971 | 35540-000 | 37- 9909-3951 | 00:20:0E:10:55:43 | Diego Lemos | 2012-12-19 | - | 10.148.4.178 | 10.173.92.1 | Sim | Nao tem computador. | 20 | 41 | 1 | 44 | 49 | 25 | 20º41'1'' | 44º49'25''
5535 | 5535 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERABA | SES-UBBA-5535 | 2012-11-13 | Miriam Bertulucci da Cruz | Estrada do Lageadinho, km 4,5 | 38017-030 | (34) 3315-6999 | 00:20:0E:10:57:91 | Ederson Martins | 41298 | - | 10.148.4.252 | 10.173.91.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 42 | 28 | 47 | 51 | 34 | 19º42'28'' | 47º51'34''
5536 | 5536 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | UBERABA | SES-UBBA-5536 | 2012-11-13 | RICARDO | BR 262 - KM 794 | 38026-260 | (34)8862-0788 | 00:20:0e:10:53:f0 | Efrem Mol Peixoto | 2012-12-26 | - | 10.148.4.211 | 10.173.90.1 | Não | Não possui computador na localidade | 19 | 49 | 24 | 47 | 50 | 3 | 19º49'24'' | 47º50'3''
5537 | 5537 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | JABOTICATUBAS | SES-JAAS-5537 | 2012-11-13 | David Arão Siqueira / FERNANDA / VEREADOR MAR | RUA ESPERANÇA 20 | 35830-000 | 3213-3111 | 00:20:0E:10:54:C2 | Sidnei de Paula | 2012-11-21 | - | 10.148.3.121 | 10.173.87.1 | Sim | Não tem computador. | 19 | 31 | 37 | 43 | 44 | 49 | 19º31'37'' | 43º44'49''
5538 | 5538 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-5538 | 2012-11-12 | SEBATIÃO | ESTRADA DO COROADO S/N | 37270-000 | 35- 9830-9080 | 00:20:0E:10:55:36 | Ivan Paulino | 2012-11-22 | - | 10.148.3.185 | 10.173.86.1 | Sim | Vai deixar. | 20 | 56 | 46 | 45 | 15 | 24 | 20º56'46'' | 45º15'24''
5540 | 5540 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | ROSÁRIO DA LIMEIRA | SES-RORA-5540 | 2012-11-13 | JULIANA LACERDA DE ALMEIDA | Fazenda Vida Nova S/N | 36878-000 | 32 -8889-2348 | 00:20:0E:10:54:7E | André da Silva Braz | 2012-11-20 | - | 10.148.3.169 | 10.173.84.1 | Não | Localidade não possui pc. | 20 | 57 | 53 | 42 | 31 | 27 | 20º57'53'' | 42º31'27''
5541 | 5541 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-5541 | 2012-11-12 | Valtencir ou Binha | Rua Fiertague, s/n | 34740-000 | 3672-3543 | 00:20:0E:10:54:72 | Sidnei de Paula Silva | 2012-11-13 | - | 10.148.3.146 | 10.173.83.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 48 | 49 | 43 | 45 | 17 | 19º48'49'' | 43º45'17''
5542 | 5542 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | LAGOA SANTA | SES-LATA-5542 | 2012-12-13 | Valtencir ou Binha | Rua Lucas de Matos Pinho, 145 | 33400-000 | 9203-2017 | 00:20:0E:10:54:D0 | Airton Gabriel | 2012-12-13 | - | 10.148.4.115 | 10.173.82.1 | Sim | Nao tem computador. | 19 | 37 | 21 | 43 | 52 | 57 | 19º37'21'' | 43º52'57''
5543 | 5543 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | FRANCISCO SÁ | SES-FRSA-5543 | 2012-12-13 | GERALDINHO | Rua BR 251- KM23 | 39400-197 | 38-9938-7997/9121-02 | 00:20:0e:10:54:db | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-12-20 | 29/11/2012 17:15:28 Ivan Santos Aprovado Pendência Ativação Resolvida | 10.148.4.159 | 10.173.88.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 37 | 30 | 43 | 37 | 41 | 16º37'30'' | 43º37'41''
5544 | 5544 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Lider | CONSELHEIRO LAFAIETE | SES-COTE-5544 | 2012-11-13 | Maria Celia | Rodovia MG 129 Km 10 | 36400-000 | (31) 3742-1445 | 00:20:0e:10:54:78 | Igor Roberto Jorge | 2012-11-21 | - | 10.148.3.154 | 10.173.89.1 | Não | localidade não possui computador | 20 | 35 | 54 | 43 | 43 | 48 | 20º35'54'' | 43º43'48''
5546 | 5546 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5546 | 2012-11-13 | MARCOS | RUA CIBIPIRUNA , 1460 | 38412-604 | 34-3217-6771 | 00:20:0e:10:58:e5 | Ederson Martins Pires | 41290 | - | 10.148.4.231 | 10.173.81.1 | Não | Não possui cabo | 18 | 57 | 17 | 48 | 21 | 6 | 18º57'17'' | 48º21'6''
5547 | 5547 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5547 | 2012-11-13 | MARCOS | RUA ESPATODIA, 805 B | 38412-608 | 34-3217-6771 | 00:20:0e:10:57:df | Ederson Martins Pires | 41291 | - | 10.148.4.236 | 10.173.79.1 | Sim | conectado ao mundo | 18 | 57 | 58 | 48 | 27 | 37 | 18º57'58'' | 48º27'37''
5548 | 5548 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-5548 | 2012-11-12 | IRIS / APARECIDA RODRIGUES VILAÇA | RUA BIAS FORTES, 138 | 35970-000 | 31- 3837-2884 | 00:20:0e:10:57:c1 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 41295 | 13/12/2012 16:07:58 Ivan Santos Endereço Correto. Agenda Ativacao Aprovada 10/12/2012 10:19:21 Hernan Martins Alves Conforme responsável localidade irá mudar de endereço, mas não soube informar o novo endereço. Ativação Agendada | 10.148.4.242 | 10.173.78.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 56 | 75 | 43 | 29 | 23 | 19º56'75'' | 43º29'23''
5549 | 5549 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | CONTAGEM | SES-COEM-5549 | 2012-12-05 | Giovanni Alexandre Silva | Rua Rio Branco, nº 233 Bairro: Amazonas | 32223-540 | (31) 3361-7526/7009 | 00:20:0e:10:54:b6 | Sidinei de Paula | 2012-12-07 | - | 10.148.4.29 | 10.173.77.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 56 | 48 | 44 | 4 | 3 | 19º56'48'' | 44º4'3''
5550 | 5550 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5550 | 2012-11-13 | Renato | Rua opala, 571 | 38414-050 | (34) 3238-2188 | 00:20:0e:10:57:90 | Ederson Martins Pires | 41291 | - | 10.148.4.237 | 10.173.75.1 | Não | Não possui computador | 18 | 54 | 46 | 48 | 18 | 51 | 18º54'46'' | 48º18'51''
5551 | 5551 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5551 | 2012-11-13 | RENATO | Chácaras Douradinhos, lote 33, 34 e 35 | 38400-000 | (34) 3238-2188 | 00:20:0e:10:57:45 | Ederson Martins Pires | 41292 | - | 10.148.4.239 | 10.173.76.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 19 | 1 | 8 | 48 | 22 | 19 | 19º1'8'' | 48º22'19''
5529c | 5529 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | GLEICY JADQUELINE DE FREITAS | ALAMEDA DO CISNEY, 107 | 32534-730 | 3511- 8230 | - | - | - | 08/11/2012 14:27:19 Marcos Gonzaga Milagres Solicitação Cancelada | - | 10.173.95.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5545 | 5545 | 2012-11-08 | 2012-12-23 | Aceito | Vodanet | ESMERALDAS | SES-ESAS-5545 | 2012-11-14 | ROSBSON BASTOS / PATRICIA FERREIRA | RUA ELIAS RODRIGUES COSTA, SN | 35740-000 | 3538-4213 | 00:20:0e:10:55:7b | Sididei de Paula | 2012-11-19 | - | 10.148.3.158 | 10.173.80.1 | Não | - | 19 | 42 | 24 | 44 | 11 | 57 | 19º42'24'' | 44º11'57''
5552 | 5552 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5552 | 2012-11-21 | RONALDO VIANA | RUA das Pedrinhas, 342 - São João Batista | 31515-130 | (31) 3457-4660/ | 00:20:0E:10:54:B9 | Sidnei de Paula Silva | 2012-11-23 | - | 10.148.3.186 | 10.173.100.1 | Sim | Junto o modem. | 19 | 49 | 20 | 43 | 57 | 16 | 19º49'20'' | 43º57'16''
5553 | 5553 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Lider | GOVERNADOR VALADARES | SES-GOES-5553 | 2012-12-18 | Ana Martins Godoy Pimenta | Rua: GERALDO VIEIRA S/N - SÃO ANTONIO | 35053-240 | 33-9989-5607 | 00:20:0e:10:4f:53 | Marco Antônio | 41309 | 29/11/2012 17:10:15 Ivan Santos Corrigido na OS. Pendência Ativação Resolvida 29/11/2012 15:15:46 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o telefone de contato está com divergência. Caso seja confirmado corrigir. Pendência Ativaç | 10.148.5.32 | 10.173.101.1 | Não | Não possui comprimento suficiente | 18 | 51 | 49 | 41 | 58 | 4 | 18º51'49'' | 41º58'4''
5554 | 5554 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Lider | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-5554 | 2012-11-16 | Moisés dos Anjos | Avenida Getúlio Vargas, 4232 - Carneirinhos | 35930-002 | (31) 3851-5455 | 00:20:0E:10:54:49 | Jair de Oliveira | 2012-11-19 | - | 10.148.3.162 | 10.173.102.1 | Sim | Junto ao modem. | 19 | 49 | 51 | 43 | 9 | 45 | 19º49'51'' | 43º9'45''
5555 | 5555 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-5555 | 2012-11-14 | MARLY / JONATA | Rua Alentejo, 441 - São João | 32556-400 | (31) 3592.9962 | 00:20:0E:10:55:7D | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-11-19 | - | 10.148.3.156 | 10.173.103.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 57 | 50 | 44 | 9 | 8 | 19º57'50'' | 44º9'8''
5556 | 5556 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Lider | ARAXÁ | SES-ARXA-5556 | 2012-11-13 | Sra.Oscarina Maria Borges | BR 262- Araxá - 300 METROS DO POSTO POLICIAL | 38181-292 | (34)3662-1180 | 00:20:0E:10:55:69 | Andre da Silva | 2012-11-28 | - | 10.148.3.230 | 10.173.104.1 | Sim | Não vai deixar. | 19 | 33 | 35 | 46 | 51 | 24 | 19º33'35'' | 46º51'24''
5558 | 5558 | 2012-11-09 | 2012-12-24 | Aceito | Lider | BETIM | SES-BEIM-5558 | 2012-11-12 | GLEICY JADQUELINE DE FREITAS | ALAMEDA DO CISNEY, 107 - BANDEIRINHAS | 32534-730 | 3511-8230 | 00:20:0e:10:54:4d | Jair de Oliveira | 2012-11-14 | - | 10.148.3.148 | 10.173.95.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 0 | 4 | 44 | 8 | 20 | 20º0'4'' | 44º8'20''
5557 | 5557 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5557 | 2012-12-17 | MÔNICA MIRANDA | Av. do Contorno, 4777 - Serra | 30110-027 | 31- 3225-2700 | 00:20:0e:10:56:f5 | Airton Gabriel | 2012-12-17 | - | 10.148.4.133 | 10.173.74.1 | Não | Não possui computador | 19 | 56 | 9 | 43 | 55 | 30 | 19º56'9'' | 43º55'30''
5539 | 5539 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-5539 | 2012-11-20 | FERNANDA | ESTRADA DO COROADO S/N - DISTRITO AREA RURAL | 37270-000 | 35- 9912-4006 | 00:20:0E:10:54:5C | Ivan Paulino | 2012-11-22 | - | 10.148.3.189 | 10.173.85.1 | Sim | Junto ao modem. | 20 | 56 | 26 | 45 | 15 | 25 | 20º56'26'' | 45º15'25''
5608 | 5608 | 2012-11-20 | 2013-01-15 | Aceito | Lider | CARATINGA | SES-CAGA-5608 | 2012-11-20 | Vera Maria Borges do Nascimento Guilherme | Fazenda:Córrego dos Claros | 36600-000 | (33) 3322.1211 | 00:20:0e:10:56:8c | Jair de Oliveira | 41354 | 27/02/2013 13:41:22 Ivan Santos Essa é solicitação é apedido do Secretário, não precisa ser PSF. Agenda Ativacao Aprovada 15/01/2013 16:47:11 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:40:59 Hernan Martins Alves Não cons | 10.148.5.168 | 10.173.98.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 49 | 23 | 42 | 7 | 2 | 19º49'23'' | 42º7'2''
4650 | 4650 | 2012-11-13 | 2013-05-15 | Paralisado | Lider | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | - | - | FABRINA DAIANY PEREIRA DA CRUZ | Rua Sete De Setembro, 84 Centro | 39535-000 | (38)3824-7101 | - | - | - | 16/05/2013 10:28:19 Hernan Martins Alves Feito contato com Gesbel secretaria de saúde da OS 4650, que informa que a unidade se encontra em obras e não há data para término. Pendência Ativação 27/02/2013 14:31:13 Hernan Martins Alves Feito c | - | 10.173.134.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
4651 | 4651 | 2012-11-13 | 2013-01-26 | Aceito | Lider | VARJÃO DE MINAS | SES-VAAS-4651 | 41324 | LÍVIA APARECIDA RODRIGUES ESTRÚLA | Avenida Jovino Mariano Gomes, 2290 - Pedro Andalecio | 38794-000 | (38)3567-5007 | 00:20:0E:10:54:88 | Jair de Oliveira | 41369 | 02/01/2013 13:23:47 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:47:47 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. É necessár | 10.148.5.218 | 10.173.133.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador. | 18 | 23 | 13 | 46 | 2 | 13 | 18º23'13'' | 46º2'13''
5027 | 5027 | 2012-11-13 | 2013-03-26 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-5027 | 41359 | ROBERTA NORMAND CALDEIRA | Rua Montes Claros, 1228 - Santo Antônio | 39270-000 | (38)3749-6100 | 00:20:0E:10:58:1C | Dhiony Miranda | 41359 | 31/01/2013 16:53:36 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação 07/12/2012 11:12:39 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato No 38/3749-6100 Ramal 6085. Pendência Ativação Resolvida 06/12/2012 11:45:36 | 10.148.5.176 | 10.173.131.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 20 | 18 | 44 | 56 | 17 | 17º20'18'' | 44º56'17''
5028 | 5028 | 2012-11-13 | 2013-02-04 | Aceito | Lider | MANHUMIRIM | SES-MAIM-5028 | 41310 | Nathália Estevanovic Aarestrup | Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n - Cidade Jardim | 36970-000 | (33)3341-9500 | 00:20:0e:10:57:db | André da Silva Braz | 41310 | 04/02/2013 14:14:30 Ivan Santos Endereço confirmado com Nathália Estevanovic Aarestrup. Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n Pendência Ativação Resolvida 29/01/2013 14:32:10 Hernan Martins Alves Em com a Viviane da secretaria ao confirmar o e | 10.148.5.55 | 10.173.130.1 | Não | Comprimento do cabo não é o suficiente | 20 | 20 | 49 | 41 | 57 | 14 | 20º20'49'' | 41º57'14''
5030 | 5030 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | Aceito | Lider | MARTINS SOARES | SES-MAES-5030 | 41302 | Justina Maria de Aguiar ou Penha Emerick | Rua Projetada 3 Nº 54 - Distrito Pinheiro de Minas | 36972-000 | 33 3342 -3055/3056 | 00:20:0e:10:58:be | Ivanil Vitor dos Anjos | 41310 | 07/12/2012 10:38:54 Ivan Santos Atualizado,Entrar em Contato com juberlan Saraiva martins junio No 33/8881-6919 para Agendamento(tecnico de informatica do Municipio). Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:50:00 Carla O. Rocha Verificar ob | 10.148.5.45 | 10.173.129.1 | Não | Não possui computador | 20 | 13 | 56 | 41 | 50 | 57 | 20º13'56'' | 41º50'57''
5031 | 5031 | 2012-11-13 | 2012-12-31 | Aceito | Lider | MARTINS SOARES | SES-MAES-5031 | 41302 | Carolina Formagine de Souza | Rua Cota Emerick Nº 257 - Centro | 36972-000 | 33 /3342 -2138/2088 | 00:20:0e:10:59:6d | Ivanil Vitor dos Anjos | 41309 | 07/12/2012 10:36:48 Ivan Santos Atualizado,Entrar em Contato com juberlan Saraiva martins junio No 33/8881-6919 para Agendamento(tecnico de informatica do Municipio). Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:50:41 Carla O. Rocha Verificar obser | 10.148.5.31 | 10.173.128.1 | Não | Não possui comprimento suficiente | 20 | 15 | 16 | 41 | 52 | 36 | 20º15'16'' | 41º52'36''
5032 | 5032 | 2012-11-13 | 2013-04-05 | Aceito | Lider | MARTINS SOARES | SES-MAES-5032 | 41302 | Aparecida ou Janaina | Rua do Ipê , S/N - São Vicente | 36972-000 | 33 3342 2025 | 00:20:0e:10:59:54 | Marco Antônio | 41381 | 05/04/2013 08:15:33 Ivan Santos Atualizado,Rua do Ipê , S/N Pendência Ativação Resolvida 18/02/2013 13:34:07 Hernan Martins Alves Em contato com Juberlan , no número 33 8881-6919. O mesmo informou que o PSF irá mudar de endereço e não previ | 10.148.5.240 | 10.173.127.1 | Não | A porta lan está em uso. | 20 | 15 | 77 | 41 | 53 | 5 | 20º15'77'' | 41º53'5''
5033 | 5033 | 2012-11-13 | 2012-12-29 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5033 | 2012-12-18 | Vanda Cecília Brito Rezende | Rua Alto da Santa Cruz,105 - Centro | 37580-000 | (35)34654827 | 00:20:0e:10:57:81 | Ed José da Silva | 2012-12-20 | 05/12/2012 11:08:15 Ivan Santos Endereço ,Atualizado Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:57:25 Carla O. Rocha Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado alterar o endereço para d | 10.148.4.144 | 10.173.126.1 | Não | Não há terminal próximo.. | 22 | 25 | 36 | 46 | 34 | 9 | 22º25'36'' | 46º34'9''
5034 | 5034 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5034 | 2012-12-17 | Maria Imaculada Carvalho Silva Melo | Rua Alto da Santa Cruz,130 - Centro | 37580-00 | (35)34654412 | 00:20:0e:10:57:49 | Gilvan Pereira Pinto Junior | 2012-12-18 | - | 10.148.4.134 | 10.173.125.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 25 | 33 | 46 | 34 | 16 | 22º25'33'' | 46º34'16''
5035 | 5035 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5035 | 2012-12-17 | Nelise Maria Nascimento / Andreia Cristina Fr | Rua Alto da Santa Cruz,105 - Centro | 37580-000 | (35)34654256 | 00:20:0e:10:55:46 | Gilvan Pereira Brito Junior | 2012-12-17 | 06/12/2012 15:26:55 Ivan Santos Atualizado,Rua Alto da Santa Cruz,105 (35)3465-4256 Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:51:24 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção conf | 10.148.4.130 | 10.173.124.1 | Não | Não tem cabo. | 22 | 25 | 36 | 46 | 34 | 16 | 22º25'36'' | 46º34'16''
5036 | 5036 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5036 | 2012-12-17 | Caroline Scalco Ferreira | Avenida das Fontes,775 - São Simão | 37580-000 | (35)34654300 | 00:20:0E:10:57:87 | Fabio Fernandes | 2012-12-18 | - | 10.148.4.129 | 10.173.123.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 25 | 25 | 46 | 34 | 49 | 22º25'25'' | 46º34'49''
5037 | 5037 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5037 | 2012-12-18 | Andrea Martins Benigno | Rua Aquiles de Souza Bueno,s/n - Mococa | 37580-000 | (35) 34657262 | 00:20:0E:10:54:12 | Gilvan Pereira | 2012-12-18 | - | 10.148.3.168 | 10.173.122.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 24 | 11 | 46 | 29 | 39 | 22º24'11'' | 46º29'39''
5038 | 5038 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5038 | 2012-12-18 | Clarice Martins de Carvalho Blumer | Rua José Comparini,35 - Tijuco Preto | 37580-000 | (35)3465-4827 | 00:20:0e:10:56:f1 | Gilvan Pereira Pinto Junior | 2012-12-20 | 05/12/2012 11:14:52 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 15:24:26 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar pendência informada pela operadora, e só tramitar a OS quando for resolvida. Pendência Ativação Con | 10.148.4.138 | 10.173.121.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 26 | 20 | 46 | 34 | 29 | 22º26'20'' | 46º34'29''
5039 | 5039 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5039 | 2012-12-18 | Luciane Sales Silva Mendes | Estrada Municipal /s/n - Batinga | 37580-000 | (35) 84546386 | 00:20:0E:10:56:8E | Fabio Fernandes | 2012-12-19 | - | 10.148.4.153 | 10.173.120.1 | Sim | Vai deixar no modem. | 22 | 26 | 49 | 46 | 31 | 4 | 22º26'49'' | 46º31'4''
5040 | 5040 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | MONTE SIÃO | SES-MOAO-5040 | 2012-12-18 | Ana Maria Souza Vieira | Rua Segundo Marcelino Gottardello,74 - Colinas | 37580-000 | (35)88291129/8823-36 | 00:20:0E:10:54:53 | Fabio Fernandes | 2012-12-18 | 05/12/2012 10:57:58 Ivan Santos Atualizado,entrar em contato com Ana Maria no(35)8823-3693 para Agendar. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 15:25:11 Maria da Graças Domingos GCR: Favor confirmar pendência, conforme informado pela operadora | 10.148.4.141 | 10.173.119.1 | Não | Não há terminal próximo. | 22 | 25 | 50 | 46 | 33 | 54 | 22º25'50'' | 46º33'54''
5041 | 5041 | 2012-11-13 | 2013-01-31 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-5041 | 41312 | Mariana / Aricelma | Rua Vau das Flores, 574 - Varginha | 35628-000 | (38)3755-2056/1100 | 00:20:0e:10:58:a4 | Ivanil Vitor dos Anjos | 41346 | 15/01/2013 16:42:10 Hernan Martins Alves Responsável não está ciente da instalação e se recusou a confirmar as informações de endereço do local. Pendência Ativação | 10.148.5.65 | 10.173.118.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 36 | 4 | 45 | 20 | 58 | 18º36'4'' | 45º20'58''
5042 | 5042 | 2012-11-13 | 2013-01-31 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-5042 | 41312 | Marcella / Aricelma | Rua Frei Orlando, 574 - Centro | 35628-000 | (38)3755-1810 / 1100 | 00:20:0e:10:59:16 | Ivanil Vitor dos Anjos | 41320 | 15/01/2013 16:43:26 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.62 | 10.173.117.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 20 | 17 | 42 | 24 | 19 | 20º20'17'' | 42º24'19''
5043 | 5043 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-5043 | 41305 | Roseane / Aricelma | Rua Floripes Campos, 347 - São Geraldo | 35628-000 | (38)3755-2240 | 00:20:0e:10:59:2c | Ivanil Vitor dos Anjos | 41323 | - | 10.148.5.64 | 10.173.116.1 | Sim | Modem. | 19 | 51 | 35 | 43 | 55 | 75 | 19º51'35'' | 43º55'75''
5044 | 5044 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVA UNIÃO | SES-NOAO-5044 | 41304 | Thiago Moraes Louzada | Rua Carolino Machado, 350 - Centro | 34990-000 | 3685 1250 | 00:20:0e:10:4a:9e | André da Silva Braz | 41334 | 06/12/2012 15:34:40 Ivan Santos Atualizado, Entrar Em Contato no N:3685- 1250 Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:51:52 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, | 10.148.5.24 | 10.173.115.1 | Não | Não possui pc | 19 | 41 | 14 | 43 | 34 | 57 | 19º41'14'' | 43º34'57''
5045 | 5045 | 2012-11-13 | 2013-02-04 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5045 | 41310 | Dhiarlen Nogueira Batista | Rua Germano Augusto de Sousa, nº320 - Centro | 39817-000 | (33)88107383 | 00:20:0e:10:58:62 | Mario Lucio Souza | 41369 | 15/01/2013 16:44:46 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.215 | 10.173.114.1 | Sim | Modem. | 17 | 24 | 90 | 41 | 13 | 3 | 17º24'90'' | 41º13'3''
5046 | 5046 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5046 | 41305 | Christiane Batista da Cruz | Rua São Paulo, nº110 - Centro | 39817-000 | (33)3532-8332 | 00:20:0e:10:57:6a | Mario Lucio Souza | 41372 | - | 10.148.5.220 | 10.173.113.1 | Sim | Modem. | 17 | 24 | 8 | 41 | 13 | 2 | 17º24'8'' | 41º13'2''
5047 | 5047 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5047 | 41305 | Darciane Campos Jardim | Rua Sete de Setembro, nº177 - Centro | 39817-000 | (33)3532-8103/8332 | 00:20:0E:10:58:0C | Mario Lucio | 41372 | 07/12/2012 09:58:19 Ivan Santos Atualizado, Entrar em contato com a Coordenadora Sirlene Gonçalves no (33)8812-0739. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:52:34 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do conta | 10.148.5.221 | 10.173.112.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 17 | 24 | 8 | 41 | 13 | 2 | 17º24'8'' | 41º13'2''
5048 | 5048 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5048 | 41305 | Pedro paulo Pereira Coimbra | Rua Londrina, 201 - Centro | 39817-000 | (33)3532-7010 | 00:20:0E:10:57:12 | Mario Lucio | 41372 | - | 10.148.5.217 | 10.173.111.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 17 | 24 | 81 | 41 | 13 | 30 | 17º24'81'' | 41º13'30''
5049 | 5049 | 2012-11-13 | 2013-05-06 | A agendar | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | - | - | Agna Leão dos Reis | Praça Tancredo Almeida Neves, S/N - Centro | 39817-000 | (33)3532-6041 | - | - | - | 06/05/2013 14:40:19 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:45:57 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | - | 10.173.110.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5050 | 5050 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | SES-NOAS-5050 | 41305 | Frederico da Silva Fonseca | Rua Ceará, Nº77 - Centro | 39817-000 | (33)88667787 | 00:20:0E:10:58:B5 | Mario Lucio | 41372 | - | 10.148.5.216 | 10.173.109.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador. | 17 | 41 | 51 | 41 | 21 | 73 | 17º41'51'' | 41º21'73''
5051c | 5051 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | A agendar | Lider | NOVO ORIENTE DE MINAS | - | - | Imaculada Rodrigues da Silva | Rua Moacir Gomes dos Santos, Nº110 - Centro | 39817-000 | (33)3532-8332 | - | - | - | 05/12/2012 11:41:09 Ivan Santos Solicitação Cancelada | - | 10.173.108.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5052 | 5052 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5052 | 2012-12-19 | Débora Brandão Silva | Avenida Cyro Gonçalves, 438 | 37570-000 | 35 3441 2010 | 00:20:0e:10:54:1b | João Widar | 2012-12-19 | - | 10.148.4.163 | 10.173.107.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 16 | 59 | 46 | 22 | 27 | 22º16'59'' | 46º22'27''
5053 | 5053 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5053 | 2012-12-19 | Fernanda de Fátima Marinho | Rua Maria Joaquina, s/n.º - Crisólia | 35570-000 | 35 3446 5185 | 00:20:0e:10:57:6c | João Carlos Widar | 2012-12-19 | - | 10.148.4.174 | 10.173.106.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 14 | 54 | 46 | 24 | 35 | 22º14'54'' | 46º24'35''
5054 | 5054 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5054 | 2012-12-20 | Magaly Maria Vieira Daniel | Rua Alzira Flausino Batista, s/n.º - Jd. São Paulo | 37570-000 | 35 3441 9410 | 00:20:0e:10:55:7e | Fabio Fernandes | 2012-12-20 | 05/12/2012 11:20:10 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 04/12/2012 12:53:01 Carla O. Rocha Verificar observação abaixo e após informar telefone do contato correto, clicar na opção confirmar, para dar continuidade ao fluxo. | 10.148.4.188 | 10.173.105.1 | Sim | No modem. | 22 | 15 | 54 | 46 | 22 | 3 | 22º15'54'' | 46º22'3''
5591 | 5591 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5591 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | AV: brasil - Centro | 39960-000 | (33)3741-2153 | 00:20:0e:10:55:91 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-20 | - | 10.148.4.192 | 10.173.144.1 | Não | localidade não possui computador | 16 | 26 | 17 | 41 | 0 | 26 | 16º26'17'' | 41º0'26''
5592 | 5592 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5592 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua São José, 45 - São José | 39960-000 | (33)9978-9908 | 00:20:0E:10:55:0A | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | - | 10.148.4.136 | 10.173.143.1 | Não | Não tem terminal próximo. | 16 | 26 | 52 | 41 | 0 | 0 | 16º26'52'' | 41º0'0''
5593 | 5593 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5593 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Porto Alegre, 119 - Centro | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0E:10:55:1F | Marco Antonio | 2012-12-20 | - | 10.148.4.161 | 10.173.142.1 | Sim | Não tem computador. | 16 | 26 | 12 | 41 | 0 | 12 | 16º26'12'' | 41º0'12''
5594 | 5594 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Paralisado | Lider | JEQUITINHONHA | - | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Marculino Quaresma - Alvorada | 39960-000 | (33)3741-1288 | - | - | - | 22/01/2013 16:04:25 Hernan Martins Alves Localidade está em reforma. Pendência Ativação | - | 10.173.141.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5595 | 5595 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5595 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Valmir Leite - Santa Luzia | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0e:10:52:5b | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-18 | - | 10.148.4.148 | 10.173.140.1 | Sim | localidade não possui computador | 16 | 26 | 42 | 41 | 1 | 19 | 16º26'42'' | 41º1'19''
5596 | 5596 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5596 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Distrito do Guaranilandia - Distrito | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0E:10:4C:73 | Rodrigo Gonçalves Salgado | 2012-12-19 | - | 10.148.4.177 | 10.173.139.1 | Sim | nao vai deixar | 16 | 17 | 55 | 40 | 48 | 19 | 16º17'55'' | 40º48'19''
5597 | 5597 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5597 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Distrito do São Pedro do jequitinhonha - Distrito | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0e:10:55:97 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-12-21 | - | 10.148.4.196 | 10.173.138.1 | Não | localidade não possui computador | 16 | 30 | 24 | 41 | 20 | 19 | 16º30'24'' | 41º20'19''
5598 | 5598 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5598 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Teofilo Otoni, 1059 - Aldeia | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0E:10:52:CF | Marcos Antonio | 2012-12-18 | - | 10.148.4.155 | 10.173.137.1 | Sim | Não tem computador. | 16 | 27 | 11 | 41 | 0 | 30 | 16º27'11'' | 41º0'30''
5599 | 5599 | 2012-12-03 | 2013-01-17 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-5599 | 2012-12-07 | Henrique Ramos de Souza | Rua Esmeralda, 30 - Vaticano | 39960-000 | (33)3741-1288 | 00:20:0e:10:54:d7 | Marcio Antônio de Lima | 2012-12-19 | - | 10.148.4.135 | 10.173.136.1 | Sim | Ligado ao terminal. | 16 | 26 | 9 | 41 | 0 | 36 | 16º26'9'' | 41º0'36''
4652 | 4652 | 2012-11-13 | 2012-12-28 | Aceito | Torre | WENCESLAU BRAZ | SES-WEAZ-4652 | 2012-12-19 | MARCELO ALEXANDRE ALVES | PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA 226 - CENTRO | 37512-000 | (35)3626-1144 | 00:20:0E:10:54:FB | Gilvan Pereira | 2012-12-19 | - | 10.148.4.162 | 10.173.132.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 32 | 6 | 45 | 21 | 50 | 22º32'6'' | 45º21'50''
5606 | 5606 | 2012-11-19 | 2013-01-03 | Aceito | Torre | SANTA RITA DE JACUTINGA | SES-SAGA-5606 | 2012-12-20 | MELINA DE OLIVEIRA TELES | RUA SEBASTIÃO MONTEIRO, 80 - CENTRO | 36135-000 | (32)3291-1303 | 00:20:0e:10:56:fa | ederson martins pires | 2012-12-20 | - | 10.148.4.182 | 10.173.135.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 9 | 3 | 44 | 5 | 37 | 22º9'3'' | 44º5'37''
5188 | 5188 | 2012-12-06 | 2013-03-15 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5188 | 41305 | Viviane/Patricia | AV. DR. PAULO SOUZA LIMA, Nº 557 - Bairro SOL NASCENTE | 32400-000 | (31) 3533-4777 | 00:20:0e:10:57:ab | Fábio Passoni | 41348 | 31/01/2013 16:57:39 Hernan Martins Alves Número não foi atualizado. Pendência Ativação 28/01/2013 15:06:42 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:35:13 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 557. | 10.148.5.141 | 10.173.254.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 78 | 44 | 3 | 72 | 19º59'78'' | 44º3'72''
5187 | 5187 | 2012-12-06 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5187 | 41304 | Mariana/Flávia | AV. AVELINO PINHEIRO, Nº 255 - Bairro CANAL | 32400-000 | (31) 3533-4365 | 00:20:0e:10:56:1b | Fábio Passoni | 41346 | 28/01/2013 14:59:56 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:39:40 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 255. Pendência Ativação | 10.148.5.144 | 10.173.253.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 0 | 44 | 5 | 59 | 20º1'0'' | 44º5'59''
5186 | 5186 | 2012-12-06 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5186 | 41305 | Ana Paula | RUA LADEIRA, Nº 63 - Bairro DUVAL DE BARROS | 32400-000 | (31) 3521-1986 | 00:20:0e:10:59:57 | Fábio Passoni | 41347 | 28/01/2013 15:12:48 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:41:16 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 63. Pendência Ativação | 10.148.5.148 | 10.173.252.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 3 | 44 | 3 | 55 | 19º59'3'' | 44º3'55''
5185 | 5185 | 2012-12-06 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5185 | 41304 | Gleidson/Paula/Natalia | AV. CORONEL DUVAL DE BARROS, Nº 1194 ? Bairro DUVAL DE BARROS | 32400-000 | (31) 3382-3277 | 00:20:0e:10:58:0d | Fábio Passoni | 41345 | 28/01/2013 15:20:31 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:47:46 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 1194. Pendência Ativação | 10.148.5.136 | 10.173.251.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 58 | 52 | 44 | 4 | 0 | 19º58'52'' | 44º4'0''
5184 | 5184 | 2012-12-06 | 2013-01-30 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5184 | 41302 | Heber da Mata Mendes | RUA JOSE MATEUS DOS REIS, Nº 60 - Bairro CASCATA | 32400-000 | (31) 3599-1821 | 00:20:0e:10:57:37 | Ivanil Alves Martins | 41354 | 28/01/2013 10:04:14 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:47:36 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema foi transferido para outra unidade, o responsavel é Heber da Mata Mendes Pendência Ativação | 10.148.5.169 | 10.173.250.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 25 | 44 | 5 | 17 | 19º59'25'' | 44º5'17''
5183 | 5183 | 2012-12-06 | 2013-02-02 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5183 | 41310 | Suzana/Kelly | RUA C, Nº 14 - Bairro CANAÃ | 32400-000 | (31) 3533-8766 | 00:20:0e:10:58:64 | Marcio Antônio de Lima | 41352 | 31/01/2013 17:00:26 Hernan Martins Alves Número não foi alterado. Pendência Ativação 28/01/2013 13:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:49:51 Hernan Martins Alves Ocorreu alteração apenas no numer | 10.148.5.162 | 10.173.249.1 | Sim | Modem. | 20 | 0 | 93 | 44 | 5 | 92 | 20º0'93'' | 44º5'92''
5182 | 5182 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5182 | 41302 | Fabiola/Lúcia | AV. MARECHAL HERMES, 70 - DURVAL DE BARROS | 32400-000 | (31) 3598-6412 | 00:20:0e:10:57:ee | Fábio Passoni | 41345 | - | 10.148.5.134 | 10.173.248.1 | Sim | Modem. | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 98 | 19º32'97'' | 44º46'98''
5181 | 5181 | 2012-12-06 | 2013-02-02 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5181 | 41304 | Jane | Rua A , 58 - Bairro Barrerinho | 32400-000 | (31) 3533-6053 | 00:20:0e:10:58:dd | Fábio Passoni | 41345 | 29/01/2013 08:29:59 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:53:09 Hernan Martins Alves O PSF se localiza no endereço Rua , 58 - Barrerinho Pendência Ativação | 10.148.5.133 | 10.173.247.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 77 | 44 | 2 | 30 | 20º1'77'' | 44º2'30''
5180 | 5180 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5180 | 41298 | Uziel/Andre/Natalia Roberta | RUA AlLTIVAS CALDAS, Nº 700 - Bairro NOVO HORIZONTE | 32400-000 | (31) 3599-4266 | 00:20:0e:10:58:44 | Fábio Passoni | 41341 | - | 10.148.5.130 | 10.173.246.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 55 | 44 | 4 | 0 | 20º1'55'' | 44º4'0''
5179 | 5179 | 2012-12-06 | 2013-03-18 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5179 | 41310 | Elba | Av. São Paulo n°1043 - Bairro MACAUBAS | 32400-000 | (31) 3533-6097 | 00:20:0e:10:55:ee | Fábio Passoni | 41351 | 18/02/2013 13:36:22 Hernan Martins Alves Número não foi atualizado. Pendência Ativação 29/01/2013 09:15:03 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:49:32 Hernan Martins Alves Endereço correto é Av. São Pau | 10.148.5.147 | 10.173.245.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 10 | 44 | 4 | 8 | 20º1'10'' | 44º4'8''
5178 | 5178 | 2012-12-06 | 2013-01-29 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5178 | 41302 | Lorene | RUA PANTANA,Nº 25 - Bairro CENTRO | 32400-000 | (31) 3533-6061 | 00:20:0e:10:57:27 | Fábio Passoni | 41344 | 15/01/2013 16:54:10 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema não trabalha mais na unidade, onde Lorene ficou como responsavel. Pendência Ativação | 10.148.5.128 | 10.173.244.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 12 | 44 | 3 | 23 | 20º1'12'' | 44º3'23''
5177 | 5177 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | GAMELEIRAS | SES-GAAS-5177 | 41366 | Cleyton Eugenio Teixeira de Oliveira / Juarez | Povoado do Jacú das Piranhas - Zona Rural | 39505-000 | 38 38119145 | 00:20:0e:10:57:bb | Dhiony Miranda Rodrigues | 41366 | - | 10.148.5.193 | 10.173.243.1 | Sim | modem. | 14 | 54 | 17 | 43 | 6 | 70 | 14º54'17'' | 43º6'70''
5176 | 5176 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | GAMELEIRAS | SES-GAAS-5176 | 41365 | Cleyton Eugenio Teixeira de Oliveira / Juarez | Rua Oliveira S/N - Bairro Vila Nova | 39505-000 | 38 3811 9145 | 00:20:0e:10:58:15 | Dhiony Miranda Rodrigues | 41366 | - | 10.148.5.187 | 10.173.242.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 5 | 10 | 43 | 7 | 15 | 15º5'10'' | 43º7'15''
5167 | 5167 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PASSA QUATRO | SES-PARO-5167 | 41310 | PAULA RIBEIRO PEREIRA | RUA OSWALDO ORLANDO, 60 - Bairro Centro | 37460-000 | (35)3371-2571 | 00:20:0e:10:58:e6 | Anderson Silva de Oliveira | 41310 | - | 10.148.5.54 | 10.173.241.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 22 | 23 | 6 | 44 | 57 | 55 | 22º23'6'' | 44º57'55''
5166 | 5166 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5166 | 41324 | Bárbara Ezequiel | Rua Traquilino José de Bastos - Bairro Fidalgo | 33600-000 | 3661-8138 | 00:20:0E:10:54:9C | Jair de Oliveira | 41360 | - | 10.148.5.172 | 10.173.240.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 31 | 53 | 43 | 57 | 57 | 19º31'53'' | 43º57'57''
5165 | 5165 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5165 | 41324 | Jéssica Ap. | Rua Dos Couras s/n - Bairro Vera Cruz | 33600-000 | 3662-4285 | 00:20:0E:10:57:AD | Wagner Silva | 41333 | - | 10.148.5.76 | 10.173.239.1 | Sim | Vai deixar ligado no modem | 19 | 41 | 48 | 44 | 3 | 2 | 19º41'48'' | 44º3'2''
5164 | 5164 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5164 | 41324 | Fernanda / Camila Dantas | Rua Elias Marques 50 - Bairro Teotonio Batista de Freitas | 33600-000 | 3662-3683 | 00:20:0e:10:58:d8 | Wagner Silva | 41332 | - | 10.148.5.89 | 10.173.238.1 | Sim | Modem. | 19 | 41 | 80 | 44 | 8 | 3 | 19º41'80'' | 44º8'3''
5163 | 5163 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | PEDRO LEOPOLDO | - | - | Miele Toledo | Rua Elias Rafael 99 - Bairro Santo Antônio | 33600-000 | 3662-5583 | - | - | - | 01/03/2013 11:50:42 Hernan Martins Alves Feito contato com a Ângela no fone: 31 3662-5583 fui informada que a unidade mudou de endereço para a RUA PRESIDENTE KENNEDY nº 180 BAIRRO SÃO JOSÉ. Pendência Ativação 15/01/2013 16:55:46 Hernan Mar | - | 10.173.237.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5162 | 5162 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5162 | 41367 | Maria Eliana Freitas | Rua São Jorge 29 - Bairro Magalhães | 33600-000 | 3662-6431 | 00:20:0e:10:56:81 | Renato Bertoline | 41369 | 27/02/2013 15:18:28 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 16:59:17 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.211 | 10.173.236.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 48 | 19º32'97'' | 44º46'48''
5161 | 5161 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5161 | 41366 | Samara Dias / Wesley Araujo de Carvalho | Rua Olivier Teixeira 693 - Bairro São Geraldo | 33600-000 | 3662-3433 | 00:20:0e:10:56:77 | Renato Bertoline | 41367 | 27/02/2013 15:16:30 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:00:42 Hernan Martins Alves O contato registrado no sistema não trabalha mais na unidade, onde o medico Wesley Araujo de Carvalho de celular 33 88092084, ficará respons | 10.148.5.195 | 10.173.235.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 36 | 44 | 44 | 2 | 48 | 19º36'44'' | 44º2'48''
5160 | 5160 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5160 | 41366 | Flávio Renan | Rua Luziana s/n - Bairro Romero de Carvalho | 33600-000 | 3662-3713 | 00:20:0e:10:57:05 | Renato Bertonline | 41367 | 27/02/2013 15:15:19 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:02:03 Hernan Martins Alves Não consegue contato na localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.203 | 10.173.234.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 98 | 19º32'97'' | 44º46'98''
5159 | 5159 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5159 | 41360 | Jonas H. de Melo | Rua Cristovão de Asssis s/n - Bairro Dr. Lund | 33600-000 | 3662-6125 | 00:20:0e:10:57:c0 | José Marcos Pereira | 41365 | 27/02/2013 15:13:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:03:07 Hernan Martins Alves Não consegue contato na localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.185 | 10.173.233.1 | Sim | Modem | 19 | 37 | 92 | 44 | 2 | 58 | 19º37'92'' | 44º2'58''
5158 | 5158 | 2012-12-06 | 2013-03-04 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5158 | 41365 | Izabela | Rua Chiquita Alves de Carvalho,190 - Bairro Santa Tereza | 33600-000 | 3662-1990 | 00:20:0E:10:57:F8 | Jose Marcos | 41366 | 27/02/2013 15:12:20 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:06:18 Hernan Martins Alves Não existe contato registrado no sistema e o telefone cadastrado pertence a outra unidade que esta na linha de baixo. A responsavel pela unida | 10.148.5.190 | 10.173.232.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 37 | 55 | 44 | 2 | 35 | 19º37'55'' | 44º2'35''
5157 | 5157 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PEDRO LEOPOLDO | SES-PEDO-5157 | 41337 | Luciene Aparecida | Rua Joaquim Caetano 270 - Bairro Lagoa Santo Antonio | 33600-000 | 3662-1990 | 00:20:0e:10:57:92 | Jair de Oliveira | 41366 | - | 10.148.5.188 | 10.173.231.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 34 | 5 | 44 | 2 | 13 | 19º34'5'' | 44º2'13''
5153 | 5153 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | SARDOÁ | SES-SAOA-5153 | 41365 | THALITA DE KASSIA BARBOSA RIBEIRO SOUSA | RUA PADRE SADY RABELO, 121 - Bairro Centro | 39728-000 | 33)3296-1139/1118 | 00:20:0E:10:53:51 | Victor Hugo | 41374 | - | 10.148.5.224 | 10.173.230.1 | Sim | Não vai deixar. | 18 | 46 | 56 | 42 | 21 | 58 | 18º46'56'' | 42º21'58''
5137 | 5137 | 2012-12-06 | 2013-02-12 | Aceito | Vodanet | RUBIM | SES-RUIM-5137 | 41313 | FELIPE GUSMÃO DIAS SVIZZERO | AVENIDA MINAS GERAIS 230 - Bairro IPÉ | 39950-000 | (33)3746-1234 | 00:20:0e:10:55:6e | Airton Gonmçalves de Souza | 41376 | 15/01/2013 17:07:34 Hernan Martins Alves Ninguem atende. Pendência Ativação | 10.148.5.219 | 10.173.229.1 | Sim | Ligado ao modem | 16 | 22 | 17 | 40 | 32 | 10 | 16º22'17'' | 40º32'10''
5136 | 5136 | 2012-12-06 | 2013-05-06 | A agendar | Lider | GURINHATÃ | - | - | VITOR FARIA CARDOSO | RUA JOSÉ MARTINS DO CARMO ESQ C/ MANOEL INÁCIO SANTOS, Nº 55 - Bairro Centro | 38310-000 | (34)3264-1019/1023 | - | - | - | 06/05/2013 13:01:04 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 22/02/2013 12:36:38 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Favor informar novo telefone. Pendência Ativação | - | 10.173.228.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5135 | 5135 | 2012-12-06 | 2013-05-11 | A agendar | SH Sat | CABO VERDE | - | - | ERNANI QUIRINO DE OLIVEIRA | Rua Tiradentes 52 - Bairro Centro | 37880-000 | (35)3736-1220/1481/1 | - | - | - | 06/05/2013 13:10:24 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 18/02/2013 13:54:05 Hernan Martins Alves Endereço correto é Rua Tiradentes 52. Pendência Ativação Técnico Jean ligou e informou que a unidade de saúde mudou de | - | 10.173.227.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5134 | 5134 | 2012-12-06 | 2013-03-25 | A agendar | Lider | DESCOBERTO | - | - | LEONARDO LIMA DE CASTRO | RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES - CENTRO | 36690-000 | (32)3265-1316 | - | - | - | 20/03/2013 10:14:37 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 11/03/2013 10:06:20 Hernan Martins Alves Gentileza liberar para correção do endereço para RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES Pendênci | - | 10.173.226.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5133 | 5133 | 2012-12-06 | 2013-02-11 | Aceito | SH Sat | NOVA RESENDE | SES-NODE-5133 | 41311 | JOSIANE LIMA DE REZENDE | Av. Gabriel Cardoso, 813, . (no fundo do Hospital Municipal Santa Rita) - Bairro Vila Dorinto Morato | 37860-000 | (35)3562-1731 | 00:20:0e:10:56:ff | Leandro Cruz dos Santos | 41312 | 15/01/2013 17:12:51 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.58 | 10.173.225.1 | Sim | Conectado ao modem | 27 | 7 | 16 | 46 | 25 | 38 | 27º7'16'' | 46º25'38''
5132 | 5132 | 2012-12-06 | 2013-04-28 | Aceito | SH Sat | ENGENHEIRO NAVARRO | SES-ENRO-5132 | 41387 | NATHÁLIA ANGELINE SOUZA RIBEIRO | AVENIDA JOSÉ MARQUES CALDEIRA, 267 - Bairro CENTRO | 39417-000 | (38)3253-1519 | 00:20:0E:10:54:CF | - | 41390 | 15/01/2013 17:13:50 Hernan Martins Alves O contato não trabalha mais na farmacia, onde o responsavel agora é Marcos. Pendência Ativação | 10.148.6.2 | 10.173.224.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 17 | 18 | 43 | 57 | 5 | 17º17'18'' | 43º57'5''
5131 | 5131 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | LASSANCE | - | - | LILIAM ALVES DA SILVA | RUA DONA SILVERIA MOREIRA, 176 - Bairro CENTRO | 39250-000 | (38)3759-1083 | - | - | - | 15/01/2013 17:14:54 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | - | 10.173.223.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5130 | 5130 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-5130 | 41312 | ROBERTA SOUZA COELHO | AV. 101, nº 361 - Bairro CENTRO | 38360-000 | (34)3263-0343 | 00:20:0e:10:59:55 | Gilvan Junior | 41381 | - | 10.148.5.238 | 10.173.222.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 41 | 10 | 49 | 34 | 45 | 18º41'10'' | 49º34'45''
5129 | 5129 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TOLEDO | SES-TODO-5129 | 41302 | BERNADETE CAROLINA DE OLIVEIRA | RUA BENJAMIM MACEDO 529 - Bairro JARDIM SÃO JOSÉ | 37630-000 | (35)3436-1127 | 00:20:0e:10:56:f3 | Gilvan Junior | 41302 | - | 10.148.5.6 | 10.173.221.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 44 | 32 | 46 | 22 | 30 | 22º44'32'' | 46º22'30''
5120 | 5120 | 2012-12-06 | 2013-02-05 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5120 | 41331 | Aline Bueno Ferreira Arantes | Rua Desembargador Alberto Luz,304 - Bairro centro | 37410-000 | (35)3232-4051 | 00:20:0E:10:58:3D | Ed Jose | 41332 | 31/01/2013 10:17:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 15/01/2013 17:15:48 Hernan Martins Alves O numero correspondente ao endereço é 304. Pendência Ativação | 10.148.5.84 | 10.173.219.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 21 | 41 | 44 | 45 | 15 | 25 | 21º41'44'' | 45º15'25''
5119 | 5119 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5119 | 41302 | Elisa Tomie Yoswikaya | Travessa Casemiro Avelar, 24 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3691-1072 | 00:20:0e:10:59:65 | Fábio Fernandes | 41303 | - | 10.148.5.11 | 10.173.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 41 | 51 | 45 | 15 | 23 | 21º41'51'' | 45º15'23''
5118 | 5118 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5118 | 41291 | Angela Maria Ribeiro Junqueira Luz | Rua Dr. Roberto Cruz, 110 - Bairro Jardim Rio verde | 37410-000 | (35) 3691-1069 | 00:20:0e:10:56:22 | Fabio Fernandes | 41291 | - | 10.148.4.235 | 10.173.217.1 | Não | Não possui computador | 21 | 42 | 3 | 45 | 15 | 38 | 21º42'3'' | 45º15'38''
5117 | 5117 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5117 | 41291 | Simone Cerqueira Ferreira | Av. Virgilio de Melo Franco,204 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3232-1173 | 00:20:0e:10:57:c7 | Fábio Fernandes | 41295 | - | 10.148.4.238 | 10.173.216.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 41 | 82 | 45 | 15 | 7 | 21º41'82'' | 45º15'7''
5116 | 5116 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5116 | 41296 | Vanessa Rocha Ribeiro Penha | Rua Cel Demetrio, 44 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3691-1117 | 00:20:0e:10:57:16 | Fabio Fernandes | 41297 | - | 10.148.4.247 | 10.173.215.1 | Sim | Modem. | 21 | 41 | 85 | 45 | 15 | 18 | 21º41'85'' | 45º15'18''
5114 | 5114 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5114 | 41292 | Karyn Machado Porto | Rua da serenidade, 318 - Bairro Parque das Colinas | 37410-000 | (35) 3232 -5533 | 00:20:0e:10:57:13 | Fabio Fernandes | 41295 | - | 10.148.4.240 | 10.173.213.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 42 | 51 | 45 | 16 | 11 | 21º42'51'' | 45º16'11''
5113 | 5113 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5113 | 41295 | Keli Cristina Tomaz | Rua Nhá Chica, 345 - Bairro São José | 37410-000 | (35) 3232-1419 | 00:20:0e:10:56:ac | Fabio Fernandes | 41296 | - | 10.148.4.245 | 10.173.212.1 | Sim | No modem. | 21 | 40 | 95 | 45 | 15 | 38 | 21º40'95'' | 45º15'38''
5112 | 5112 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5112 | 41299 | Patricia Modesto da Silva Arcanjo | Av. Orlando Rezende Andrade, s/n - Bairro São pedro | 37410-000 | (35) 3691-1078 | 00:20:0e:10:56:24 | Fábio Fernandes | 41302 | - | 10.148.4.254 | 10.173.211.1 | Não | Não possui computador | 21 | 42 | 1 | 45 | 14 | 28 | 21º42'1'' | 45º14'28''
5111 | 5111 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5111 | 41295 | Rodolfo Francisco | Rua pedro Rodrigues Chagas, s/n - Bairro Rio do Peixe | 37410-000 | (35)3232- 2267 | 00:20:0E:10:57:0E | Fabio Fernandes | 41296 | - | 10.148.4.244 | 10.173.210.1 | Sim | Nao vai deixar. | 21 | 41 | 20 | 45 | 15 | 6 | 21º41'20'' | 45º15'6''
5110 | 5110 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5110 | 41303 | Elaine de Almeida | Rua Jose Capistrano de Souza, 600 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 37410-000 | (35) 3232-8251 | 00:20:0e:10:58:f9 | Fabio Fernandes | 41304 | - | 10.148.5.20 | 10.173.209.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 41 | 60 | 45 | 14 | 67 | 21º41'60'' | 45º14'67''
5109 | 5109 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5109 | 41296 | Clariana Ferreira da Silva | Rua dois, 22 - Bairro Jardim Esperança | 37410-000 | (35) 3691-1073 | 00:20:0e:10:57:98 | Fabio Fernandes | 41297 | - | 10.148.4.246 | 10.173.208.1 | Não | Não há terminal próximo | 21 | 42 | 63 | 45 | 14 | 42 | 21º42'63'' | 45º14'42''
5115 | 5115 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5115 | 41304 | Regina Celia Couto Pereira | Rua Julião Arbex , 143 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3691-1152 | 00:20:0E:10:58:03 | Fabio Fernandes | 41304 | - | 10.148.5.25 | 10.173.214.1 | Sim | Não tem computador. | 21 | 41 | 46 | 45 | 15 | 20 | 21º41'46'' | 45º15'20''
5108c | 5108 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | - | - | Maria Helena de Souza | Rua Luiz carlos Ribeiro, 02 - Bairro Santo Afonso | 37410-000 | (35) 3691-1075 | - | - | - | 28/01/2013 14:20:04 Hernan Martins Alves Segundo informações da Secretaria da Saude de Tres Corações, a OS 5108 de Três Corações, Rua Luiz carlos Ribeiro, 02 - Bairro Santo Afonso foi cancelada. Nossas equipe esteve no local e o endereço está f | - | 10.173.207.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5107 | 5107 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5107 | 41292 | Leonara Cristine Alves Gomes | Rua Joaquim Damas, 429 - Bairro Jardim paraiso | 37410-000 | (35) 3231-2552 | 00:20:0e:10:56:58 | Fábio Fernandes | 41295 | - | 10.148.4.241 | 10.173.206.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 43 | 32 | 45 | 15 | 42 | 21º43'32'' | 45º15'42''
5106 | 5106 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5106 | 41300 | Shirlene Rodrigues | Rua B, s/n - Bairro Distrito de Flora | 37410-000 | (35) 3233-6011 | 00:20:0e:10:57:5b | Fabio Fernandes | 41302 | - | 10.148.5.3 | 10.173.205.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 21 | 38 | 23 | 45 | 21 | 45 | 21º38'23'' | 45º21'45''
5105 | 5105 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5105 | 41296 | Daniela Santana da Silveira | Rua Jose Capistrano de Souza, 201 - Bairro Boa Ventura | 37410-000 | (35) 3691-1074 / 35 | 00:20:0e:10:56:20 | Fabio Fernandes | 41298 | - | 10.148.4.249 | 10.173.204.1 | Não | Não possui computador | 21 | 41 | 33 | 45 | 14 | 53 | 21º41'33'' | 45º14'53''
5104 | 5104 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5104 | 41303 | Carolina Lemes Marcelino Freixeira | Rua João Santana Braz,04 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 37410-000 | (35) 3691-1076 | 00:20:0e:10:58:4e | Fabio Fernandes | 41303 | - | 10.148.5.18 | 10.173.203.1 | Não | Não possui terminal próximo. | 21 | 41 | 3 | 45 | 15 | 88 | 21º41'3'' | 45º15'88''
5103 | 5103 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5103 | 41302 | Susinaiara Vilela Avelar | Rua Bem te Vi,536 - Bairro Bela Vista | 37410-000 | (35) 3691-1146 | 00:20:0e:10:59:17 | Fabio Fernandes | 41302 | - | 10.148.5.9 | 10.173.202.1 | Sim | No modem. | 21 | 41 | 12 | 45 | 14 | 87 | 21º41'12'' | 45º14'87''
5102 | 5102 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5102 | 41304 | Alba Valeria Mendes | Rua Aureliano Martins de Andrade,38 - Bairro Centro | 37410-000 | (35) 3234-3953 | 00:20:0e:10:59:63 | Fábio Fernandes | 41341 | - | 10.148.5.29 | 10.173.201.1 | Não | o cabo não possui o comprimento correto | 21 | 41 | 37 | 45 | 15 | 29 | 21º41'37'' | 45º15'29''
5101 | 5101 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TRÊS CORAÇÕES | SES-TRES-5101 | 41300 | Shirlene Rodrigues | Rua Sergipe, 36 - Bairro Amadeu Miguel | 34410-000 | (35) 3233-1453 | 00:20:0e:10:58:d1 | Fabio Fernandes | 41302 | - | 10.148.5.5 | 10.173.200.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 40 | 50 | 45 | 19 | 47 | 21º40'50'' | 45º19'47''
5100 | 5100 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | TOCOS DO MOJI | SES-TOJI-5100 | 41304 | Edinalda de Fátima Faria Rosa | Praça Pedro Felipe Rosa, 136 - Bairro Centro | 37563-000 | 35 3445 6917 | 00:20:0e:10:57:f5 | Ed José da Silva | 41305 | - | 10.148.5.28 | 10.173.199.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 22 | 16 | 46 | 5 | 45 | 22º22'16'' | 46º5'45''
5099 | 5099 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | TOCANTINS | SES-TONS-5099 | 41344 | Janser Lôbo Franca - Técnico de Informática T | Rua Francisco Moises de Souza, 225 - Bairro Imperial | 36512-000 | 32 35742140 | 00:20:0e:10:55:16 | Arturo Araujo | 41383 | - | 10.148.5.244 | 10.173.198.1 | Sim | No modem. | 21 | 10 | 60 | 43 | 1 | 55 | 21º10'60'' | 43º1'55''
5098 | 5098 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Agendado | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5098 | 41330 | Ângela Maria Fonseca Morais / Adelmo Batista | Rua Irmã Maria de Carvalho - Bairro Centro | 39150-000 | 038 3541-1224 | 00:20:0E:10:57:B3 | Fabio Fernandes | - | 31/01/2013 17:02:26 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 88 e o bairro Matozinhos. Acrescentar novo telefone para contato: 38 8809-1574 Pendência Ativação | 10.148.5.78 | 10.173.197.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem | 18 | 36 | 5 | 43 | 22 | 45 | 18º36'5'' | 43º22'45''
5097 | 5097 | 2012-12-06 | 2013-02-21 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5097 | 41326 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Alferes Luiz Pinto, S/N - Bairro Centro | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0e:10:59:51 | Fabio Fernandes | 41332 | 31/01/2013 17:09:37 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.69 | 10.173.196.1 | Sim | Modem. | 18 | 36 | 20 | 43 | 22 | 85 | 18º36'20'' | 43º22'85''
5096 | 5096 | 2012-12-06 | 2013-02-22 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5096 | 41327 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Nossa Senhora de Fátima, 59 - Bairro Dist. Deputado Augusto Clementino | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0E:10:57:39 | Fabio Fernandes | 41334 | 31/01/2013 17:10:46 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.74 | 10.173.195.1 | Sim | Vai deixar no modem | 18 | 41 | 42 | 43 | 26 | 16 | 18º41'42'' | 43º26'16''
5095 | 5095 | 2012-12-06 | 2013-02-27 | Paralisado | SH Sat | SERRO | - | - | Mirtes da Conceição Ribeiro Alisson José Riba | Rua Nova, 449 - Bairro Bela Vista | 39150-000 | 038 3541-1379 | - | - | - | 15/04/2013 08:47:52 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativação 27/02/2013 13:05:58 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:17:02 Hernan Martins Alves Mirtes | - | 10.173.194.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5094 | 5094 | 2012-12-06 | 2013-03-10 | Agendado | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5094 | 41414 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Alferes Luiz Pinto, 30 - Bairro Centro | 39150-000 | 038 3541-1379 | - | - | - | 26/04/2013 15:53:59 Ivan Santos Corrigido. O enderço foi confirmado. Pendência Ativação Resolvida 15/04/2013 08:58:49 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativação 27/02/2013 1 | 10.173.193.1 | 10.173.193.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5093 | 5093 | 2012-12-06 | 2013-02-26 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5093 | 41331 | Mirtes da Conceição Ribeiro / Alisson José Ri | Rua Ladainha, s/n - Bairro Dist. Pedro Lessa | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0E:10:58:60 | Fabio Fernandes | 41332 | 31/01/2013 17:20:15 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.86 | 10.173.192.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 33 | 54 | 43 | 31 | 31 | 18º33'54'' | 43º31'31''
5092 | 5092 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5092 | 41330 | Mirtes da Conceição Ribeiro / * Alisson José | Rua Coronel João Lemos, 146 - Bairro Morro de Areia | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0e:10:57:fa | Fabio Fernandes | 41332 | 31/01/2013 17:22:04 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.79 | 10.173.191.1 | Sim | Modem. | 18 | 35 | 60 | 43 | 23 | 62 | 18º35'60'' | 43º23'62''
5091 | 5091 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5091 | 41330 | Ronaldo / Mirtes da Conceição Ribeiro / Aliss | Rua José Felipe, 125 - Bairro Dist. São Gonçalo do Rio das Pedras | 39150-000 | 3888075406 | 00:20:0E:10:59:59 | Fabio Fernandes | 41332 | 31/01/2013 17:23:43 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.80 | 10.173.190.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 25 | 19 | 43 | 29 | 49 | 18º25'19'' | 43º29'49''
5090 | 5090 | 2012-12-06 | 2013-02-25 | Aceito | SH Sat | SERRO | SES-SERO-5090 | 41330 | Mirtes da Conceição Ribeiro / * Alisson José | Rua do Cruzeirinho, 330 - Bairro Dist. Milho Verde | 39150-000 | 038 3541-1379 | 00:20:0E:10:57:25 | Fabio Fernandes | 41332 | 31/01/2013 17:29:52 Hernan Martins Alves Mirtes confirmou todos os endereços e disse que não há telefone fixo nas localidades, mas informou seu número de celular: 38 9944-2568 e o telefone do coordenador, Alisson Ribas, 38 3541-1379. A mesma disse q | 10.148.5.81 | 10.173.189.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 28 | 32 | 43 | 29 | 56 | 18º28'32'' | 43º29'56''
5086 | 5086 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5086 | 41313 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua Paulo Rola, 90, Bairro CERÂMICA | 35995-000 | 31 3856-1310 | 00:20:0e:10:57:f6 | Ed josé da Silva | 41352 | - | 10.148.5.161 | 10.173.185.1 | Sim | Conectado ao moden | 19 | 52 | 35 | 42 | 58 | 18 | 19º52'35'' | 42º58'18''
5085 | 5085 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | SÃO DOMINGOS DAS DORES | - | - | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA ANTONIO CAETANO DE SOUZA, 43 - Bairro CENTRO | 35995-000 | 31 3856-1310 | - | - | - | 04/03/2013 10:42:06 Hernan Martins Alves Segundo contato com a Ana Claudia no fone: 33 3315-8094 não há nenhuma unidade de atendimento com esse endereço. Pendência Ativação | - | 10.173.184.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5084 | 5084 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5084 | 41313 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA PRINCIPAL,S/N - Bairro SANTANA DO ALFIÉ | 35995-000 | 31 3856-1310 | 00:20:0E:10:58:9C | Ed Jose da Silva | 41352 | - | 10.148.5.165 | 10.173.183.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador. | 19 | 45 | 59 | 42 | 51 | 52 | 19º45'59'' | 42º51'52''
5083 | 5083 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | - | 41313 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA PRINCIPAL,S/N - Bairro VARGEM LINDA | 35995-000 | 31 3856-1310 | - | - | - | 18/03/2013 15:47:47 Verônica Bruna Barroso Solicitamos paralisação da Os Segundo Secretaria a unidade iniciará reforma neste endereço, e a unidade passará para um endereço provisório. Pendência Ativação | - | 10.173.182.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5082c | 5082 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5082 | 41313 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | PRAÇA FRANCISCO MENDES, 29 - Bairro CENTRO | 35995-000 | 31 3856-1224 | - | - | - | 31 9871-1682 26/04/2013 15:37:04 Ivan Santos Cancelada por ser Hospital NOSSA SENHORA DAS DORES Solicitação Cancelada 18/04/2013 17:44:39 Hernan Martins Alves Endereço está incorreto, não souberam informar o novo endereço. Pendência Ativa | 10.148.5.160 | 10.173.181.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5081 | 5081 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5081 | 41313 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | Rua José Recreio, 222, Centro | 35995-000 | 31 3856-1348 | 00:20:0e:10:58:10 | Ed José da Silva | 41351 | - | 10.148.5.159 | 10.173.180.1 | Sim | Modem. | 19 | 51 | 85 | 42 | 57 | 97 | 19º51'85'' | 42º57'97''
5080 | 5080 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5080 | 41313 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA QUARESMA, DISTRITO CÔNEGO JOÃO FILHO | 35995-000 | 31 3856-1310 | 00:20:0e:10:57:b5 | Ed José da Silva | 41354 | - | 10.148.5.156 | 10.173.179.1 | Sim | Modem. | 20 | 0 | 15 | 42 | 55 | 60 | 20º0'15'' | 42º55'60''
5077 | 5077 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SÃO DOMINGOS DO PRATA | SES-SATA-5077 | 41313 | RAQUEL GONÇALVES DA COSTA | RUA CRISTIANO MORAIS ,134 - Bairro CENTRO | 35995-000 | 38561310 | 00:20:0E:10:58:2A | Ed jose | 41348 | - | 10.148.5.150 | 10.173.178.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 52 | 1 | 42 | 58 | 1 | 19º52'1'' | 42º58'1''
5076 | 5076 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-5076 | 41303 | Dayse Carvalho Ornelas | Leontino José Pereira, 22 - Bairro Centro | 38640-000 | 38 3678 1160 | 00:20:0E:10:57:C4 | Marcio Antonio | 41366 | - | 10.148.5.196 | 10.173.177.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Não tem computador. | 16 | 13 | 10 | 45 | 59 | 51 | 16º13'10'' | 45º59'51''
5075 | 5075 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-5075 | 41303 | Adeilson Geraldo Martins Caixeta / Eliane San | Rodovia Garapuava, KM 72 - Bairro Rodovia | 38640-000 | 38 3678 1113 | 00:20:0E:10:56:AD | Marcio Antonio | 41367 | - | 10.148.5.204 | 10.173.176.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Tem computador. | 16 | 20 | 47 | 46 | 15 | 32 | 16º20'47'' | 46º15'32''
5074 | 5074 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5074 | 41312 | Carolina Oliveira Vargas | RUA ANTONIO DONIZETH FRANCO VILELA, 500 - BAIRRO OLIVEIRA I | 38140-000 | (34) 3431 8738 / 34 | 00:20:0E:10:58:D2 | Luiz de Sá | 41368 | - | 10.148.5.212 | 10.173.175.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 19 | 17 | 51 | 48 | 55 | 1 | 19º17'51'' | 48º55'1''
5073 | 5073 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5073 | 41312 | Francielle Ferreira Franco Vilela | RUA FRANKLIN MACHADO DE OLIVEIRA, Nº 105 - Bairro JARDIM ANA CAROLINA | 38140-000 | (34) 3431 8744 | 00:20:0e:10:57:c9 | Luiz de Sá | 41369 | - | 10.148.5.186 | 10.173.174.1 | Sim | Modem. | 19 | 18 | 32 | 48 | 56 | 18 | 19º18'32'' | 48º56'18''
5072 | 5072 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5072 | 41312 | Marciela Cristina Bessa | RUA TENENTE REIS, Nº 1.537 - Bairro COLINA PARK | 38140-000 | (34) 3431 1175 | 00:20:0e:10:58:1e | Luiz Carlos de Sá | 41365 | - | 10.148.5.184 | 10.173.173.1 | Sim | Deixou o cabo na localidade | 19 | 18 | 88 | 48 | 55 | 43 | 19º18'88'' | 48º55'43''
5071 | 5071 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5071 | 41312 | Daiana Aparecida Moreira Ulhoa | RUA TENENTE REIS, Nº 1340 - Bairro CRUZEIRO DO SUL | 38140-000 | (34) 3431 8740 | 00:20:0E:10:57:B6 | Luiz de Sá | 41367 | - | 10.148.5.202 | 10.173.172.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Porem nao tem computador. | 19 | 18 | 51 | 48 | 55 | 28 | 19º18'51'' | 48º55'28''
5070 | 5070 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5070 | 41312 | Noilma Passos Macedo | RUA PARANÁ, Nº 530 - Bairro EDNA | 38140-000 | (34) 3431 8738 | 00:20:0e:10:57:4d | Erikson Aparecido dos Santos Vincentin | 41368 | - | 10.148.5.210 | 10.173.171.1 | Sim | Modem. | 19 | 17 | 90 | 48 | 54 | 87 | 19º17'90'' | 48º54'87''
5069 | 5069 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | PRATA | SES-PRTA-5069 | 41312 | Noilma Passos Macedo | RUA SANTA CATARINA, Nº 400 - Bairro EDNA | 38140-000 | (34) 3431 8734 | 00:20:0e:10:57:51 | Luiz Besa | 41368 | - | 10.148.5.207 | 10.173.170.1 | Sim | Modem. | 19 | 17 | 95 | 48 | 54 | 87 | 19º17'95'' | 48º54'87''
5068 | 5068 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5068 | 41302 | Lígia Mohallen | Rua Xavier Lisboa, 156 - Bairro Centro | 37520-000 | 35 3663 1696 | 00:20:0e:10:57:00 | Anderson Silva de Oliveira | 41302 | - | 10.148.5.8 | 10.173.169.1 | Não | Não possui cabo | 22 | 14 | 40 | 45 | 28 | 2 | 22º14'40'' | 45º28'2''
5067 | 5067 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | PEDRALVA | - | - | Juliana Vilela da Silva Abreu | Zona Rural de Campestre - Bairro Campestre | 37520-000 | 35 9802 7624 | - | - | - | 26/02/2013 14:01:52 Hernan Martins Alves Sra. Juliana Vilela da Silva Abreu informa que o problema de energia do local ainda não foi resolvido e não tem previsão para solucionar. Pendência Ativação | - | 10.173.168.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5066 | 5066 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5066 | 41309 | Maraisa de Jesus Raimundo | Zona Rural de Contendas - Bairro Contendas | 37520-000 | 35 9802 7624 | 00:20:0e:10:58:78 | - | 41309 | - | 10.148.5.46 | 10.173.167.1 | Não | Não possui computador | 22 | 14 | 1 | 45 | 29 | 38 | 22º14'1'' | 45º29'38''
5065 | 5065 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5065 | 41302 | Wilian Antônio Batista Marques | Rua Padre Mariano, 20 - Bairro Centro | 37520-000 | 35 3663 1166 | 00:20:0e:10:58:7a | João Widar | 41303 | - | 10.148.5.10 | 10.173.166.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 14 | 78 | 45 | 28 | 8 | 22º14'78'' | 45º28'8''
5063 | 5063 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5063 | 41303 | Marilia Braga Leite | Avenida Doutor Jorge Bacha, 74 - Bairro Centro | 37520-000 | 35 9817 0443 | 00:20:0e:10:58:97 | Anderson Silva de Oliveira | 41304 | - | 10.148.5.21 | 10.173.165.1 | Não | Não possui cabo | 22 | 14 | 73 | 45 | 27 | 57 | 22º14'73'' | 45º27'57''
5064 | 5064 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | PEDRALVA | SES-PEVA-5064 | 41303 | Andrea Cristina Batista | Rua Papa João Paulo II - Bairro São José | 37520-000 | 35 9939 4424 | 00:20:0e:10:58:a6 | Anderson Silva | 41303 | - | 10.148.5.17 | 10.173.164.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 15 | 5 | 45 | 27 | 82 | 22º15'5'' | 45º27'82''
5059 | 5059 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | OURO FINO | SES-OUNO-5059 | 41302 | Gilda Simões | Zona Rural Peitudos - Bairro Peitudos | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0e:10:57:fb | Ed José | 41302 | - | 10.148.5.7 | 10.173.163.1 | Sim | Conectado ao Modem | 22 | 19 | 1 | 46 | 28 | 12 | 22º19'1'' | 46º28'12''
5058 | 5058 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5058 | 2012-12-20 | Maria Carolina | Zona Rural São José do Mato Dentro - Bairro São José do Mato Dentro | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0E:10:54:DA | João Widar | 2012-12-20 | - | 10.148.4.190 | 10.173.162.1 | Não | Não há computador disponível. | 22 | 12 | 38 | 46 | 28 | 31 | 22º12'38'' | 46º28'31''
5057 | 5057 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5057 | 2012-12-20 | Adriana Fernandes Maciel | Avenida Primeiro de Maio, 126 - Bairro Pinhalzinho dos Góes | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0E:10:4A:63 | Ed José da Silva | 2012-12-21 | - | 10.148.4.186 | 10.173.161.1 | Não | - | 22 | 22 | 11 | 46 | 20 | 12 | 22º22'11'' | 46º20'12''
5056 | 5056 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5056 | 2012-12-21 | Aparecida de Castro Borges | Rua Maria Cristina Tenório, s/n.º - Bairro São Judas | 37570-000 | 35 3441 5071 | 00:20:0E:10:55:06 | Ed Jose | 2012-12-21 | - | 10.148.4.204 | 10.173.160.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 22 | 16 | 50 | 46 | 21 | 21 | 22º16'50'' | 46º21'21''
5055 | 5055 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Torre | OURO FINO | SES-OUNO-5055 | 2012-12-20 | Lislei Ribeiro | Avenida da Saudade, s/n.º - Bairro Bairro do Alto | 37570-000 | 35 3441 5071 | 00:20:0E:10:4A:C8 | Fabio Fernandes | 2012-12-20 | - | 10.148.4.201 | 10.173.159.1 | Sim | Não tem computador. | 22 | 17 | 13 | 46 | 22 | 1 | 22º17'13'' | 46º22'1''
5773 | 5773 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-5773 | 41334 | Humberto do Libano Queiroz/ Simone Neves Orse | Rua Marieta Pires de Resende, 20 - Bairro Novo Horizonte | 36345-000 | (32)3363-2090 | 00:20:0e:10:56:1d | Leandro de Paula Pereira | 41338 | - | 10.173.158.1 | 10.173.158.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 55 | 20 | 44 | 4 | 11 | 20º55'20'' | 44º4'11''
5484 | 5484 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Vodanet | SABARÁ | - | - | FERNANDA VAZ DE MELO | RUA DOM PEDRO II, S/N - Bairro CENTRO | 34505-000 | 3672-7708 | - | - | - | 01/03/2013 11:38:10 Hernan Martins Alves Localidade funcina em local de patrimonio histório tombado, não podendo ser instalada a antena. Ativação Agendada | - | 10.173.157.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5483 | 5483 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | ROMULO MORATO / CLEYSION | RUA ALBERTH SCHARLER, 212 - Bairro PACIENCIA | 34505-000 | 3672-7727 | - | - | - | - | - | 10.173.156.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5482 | 5482 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | DIONÍLIO DE SOUZA FERREIRA | RUA ALEMANHA, 658 - Bairro NACÕES UNIDAS | 34505-000 | 3672-2858 | - | - | - | - | - | 10.173.155.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5481 | 5481 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | JOSE ROMERIO DA CUNHA | RUA EXPEDICIONARIO ROMEU GERMINIO DANTAS,S/N - Bairro CAIEIRAS | 34515-170 | 36712258 | - | - | - | - | - | 10.173.154.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5480 | 5480 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | DR. EBERTH LUCAS DUARTE | RUA FRANCISCO ASSIS PEREIRA, 55 - Bairro CENTRO | 34505-500 | 3671-5444 | - | - | - | - | - | 10.173.153.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5479 | 5479 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | DERCY | AV EXPEDICONARIO ROMEU GERONIMO DANTAS, 500 - Bairro CAIEIRAS | 34515-170 | 3671-1010 | - | - | - | - | - | 10.173.152.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5478 | 5478 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Vodanet | SABARÁ | - | - | DAGMAR TOLEDO LYON | RUA DOM PEDRO II, 200 - Bairro CENTRO | 34500-000 | 3672-7701 | - | - | - | - | - | 10.173.151.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5476 | 5476 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | JOÃO NATAL MACHADO | RUA JK, 420 - Bairro SIDERURGICA | 35505-000 | 3674-7731 | - | - | - | - | - | 10.173.150.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5475 | 5475 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | KARINA MARA | ROD.MGT 262 KM 7, S/N - Bairro NACÕES UNIDAS | 34505-340 | 3672-7708 | - | - | - | - | - | 10.173.149.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5474 | 5474 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | Vodanet | SABARÁ | SES-SARA-5474 | 41313 | RENATA GONCALVES | AV.PREF.VÍTOR FANTINI, 499 - Bairro CENTRO | 34500-000 | 3671-2555 | 00:20:0e:10:57:68 | Walter Leandro | 41340 | - | 10.148.5.66 | 10.173.148.1 | Não | Não possui cabo rj45 | 19 | 53 | 11 | 43 | 48 | 24 | 19º53'11'' | 43º48'24''
5473 | 5473 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | - | WELLINGTON | R.CHARLES GOUNOT, 250 - Bairro | 34505-620 | 3674-6295 | - | - | - | 16/05/2013 10:51:44 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação (Saude não sabe se vai instalar) | - | 10.173.147.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5472 | 5472 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | 41313 | ANA MARIA | R.CARVALHO DE BRITO, 89 - Bairro NACÕES UNIDAS | 34535-100 | 3672-9442 | - | - | - | 16/05/2013 10:53:57 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | - | 10.173.146.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5471 | 5471 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | Lider | SABARÁ | - | 41313 | FLAVIA RAFAELA GODDARD | R.FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA,191 - Bairro CENTRO | 34545-790 | 3674-2857 | - | - | - | - | - | 10.173.145.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5089 | 5089 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Paralisado | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | - | - | Luzia Donizeti Ribeiro Trindade | Avenida Presidente tancredo Neves, 300 - Bairro Centro | 37690-000 | 35 3655 1631 / 1499 | - | - | - | 28/01/2013 15:15:38 Hernan Martins Alves Técnico está no local fazendo a instalação da OS 5087 e constatou que a OS 5089 esta funcionando no mesmo endereço da OS 5087. Pendência Ativação | - | 10.173.188.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5088 | 5088 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SES-SAIM-5088 | 41303 | Glasiella Alexandra Barbosa | Estrada Municipal Paiol - Bairro Rural | 37690-000 | 35 3655 1631 / 1499 | 00:20:0e:10:56:1a | Gilvan Junior | 41304 | - | 10.148.5.15 | 10.173.187.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 47 | 23 | 45 | 51 | 11 | 22º47'23'' | 45º51'11''
5087 | 5087 | 2012-12-06 | 2013-01-20 | Aceito | SH Sat | SAPUCAÍ-MIRIM | SES-SAIM-5087 | 41302 | Ana Helene tramontano | Avenida Presidente tancredo Neves, 368 - Bairro Centro | 37690-000 | 35 3655 1196 /1499 | 00:20:0e:10:57:14 | Ederson Martins Pires | 41303 | - | 10.148.5.10 | 10.173.186.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 45 | 0 | 45 | 44 | 34 | 22º45'0'' | 45º44'34''
5314 | 5314 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | SES-SATA-5314 | 41313 | Silvanir Natalino de Silva | Praça Antonio Carlos Pacheco, 05 - Bairro Centro | 35334-000 | 33 3315 7523 / 7011 | 00:20:0e:10:56:82 | André da Silva Braz | 41360 | - | 10.148.5.178 | 10.174.110.1 | Não | Não possui computador | 19 | 29 | 55 | 41 | 58 | 37 | 19º29'55'' | 41º58'37''
5313 | 5313 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Paralisado | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | - | 41310 | Silvanir Natalino de Silva | Rua Geraldina Rezende Alves, 127 - Bairro Novo Mundo | 35334-000 | 33 3315 7523 /7011 / | - | - | - | 18/02/2013 13:55:15 Hernan Martins Alves Conforme informação o local está em reforma, com previsão de termino para o final de Março. Pendência Ativação | - | 10.174.109.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5315 | 5315 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SÃO DOMINGOS DAS DORES | SES-SAES-5315 | 41323 | Ageu Quintanilha Viana / Leonardo de Castro R | Rua Orquidea, 51 - Bairro Das Oliveiras | 35335-000 | 33 3315 8094 | 00:20:0e:10:57:3a | André da Silva Braz | 41360 | - | 10.148.5.180 | 10.174.108.1 | Não | Não possui computador | 19 | 31 | 93 | 42 | 0 | 67 | 19º31'93'' | 42º0'67''
5311 | 5311 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Paralisado | SH Sat | CAMPANHA | - | - | Jaqueline Aparecida de Paula Almeida | Rua Zoroastro de Oliveira Filho, 517 - Bairro Chapada | 37400-000 | 35 3261 2004 | - | - | - | 26/02/2013 11:27:12 Hernan Martins Alves Não há possibilidade de fixação do mastro. As paredes do local estão "esfarelando" e não suportam a antena. A responsável pelo local, ficou de providenciar um poste. Pendência Ativação | - | 10.174.107.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5310 | 5310 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | CAMPANHA | SES-CAHA-5310 | 41306 | Marian Pires Magalhães | Rua José Veiga de Almeida, 81 - Bairro | 37400-000 | 35 3261 1874 | 00:20:0e:10:59:47 | Fabio Fernandes | 41306 | - | 10.148.5.37 | 10.174.106.1 | Não | Não possui terminal próximo. | 21 | 50 | 48 | 45 | 23 | 88 | 21º50'48'' | 45º23'88''
5060 | 5060 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | OURO FINO | SES-OUNO-5060 | 41302 | Neiva Aparecida de Souza | Zona Rural Caneleiras - Bairro Caneleiras | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0e:10:58:07 | Ed José | 41303 | - | 10.148.5.12 | 10.174.105.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 16 | 50 | 46 | 22 | 24 | 22º16'50'' | 46º22'24''
5062 | 5062 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | OURO FINO | SES-OUNO-5062 | 41299 | Emerson Carlos Franco de Farias | Rua Treze de Maio, 2054 - Bairro Bela Vista | 37570-000 | 35 3441 9468 | 00:20:0E:10:58:02 | Eder Jose | 41299 | - | 10.148.5.1 | 10.174.104.1 | Sim | Vai deixar | 22 | 17 | 11 | 46 | 22 | 56 | 22º17'11'' | 46º22'56''
5061 | 5061 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | OURO FINO | SES-OUNO-5061 | 41303 | Renan Humberto Teodoro | Avenida Barão de Rio Branco, 145 - Bairro Capuchinhos | 37570-000 | 35 3441 9470 | 00:20:0e:10:55:81 | Ed José | 41304 | - | 10.148.5.19 | 10.174.103.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 16 | 58 | 46 | 22 | 62 | 22º16'58'' | 46º22'62''
5312 | 5312 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | CAMPANHA | SES-CAHA-5312 | 41305 | Cristiane Souza e Silva | Rua Adrielli Andriatta, 255 - Bairro COHAB | 37400-000 | 35 3261 3985 | 00:20:0e:10:58:fc | Fábio Fernandes | 41305 | - | 10.148.5.34 | 10.174.102.1 | Não | Não possui computador | 21 | 48 | 73 | 45 | 25 | 22 | 21º48'73'' | 45º25'22''
5309 | 5309 | 2012-12-11 | 2013-02-04 | Aceito | SH Sat | CAMPANHA | SES-CAHA-5309 | 41309 | Priscila Maria Casadei de Souza | Rua Doutor Cesarino S/N - Bairro Centro | 37400-000 | 35 3261 1810 | 00:20:0e:10:59:06 | Fábio Fernandes | 41309 | 01/02/2013 10:14:41 Ivan Santos Resolvida. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 09:30:59 Hernan Martins Alves Conforme responsável, endereço correto é Rua Doutor Cesarino S/N. Pendência Ativação | 10.148.5.44 | 10.174.101.1 | Não | Não possui computador | 21 | 50 | 3 | 45 | 24 | 8 | 21º50'3'' | 45º24'8''
5308 | 5308 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5308 | 41310 | Milvilene Oliveira Silva | Avenida Milton Campos, 60 - Bairro Perpetuo Socorro | 35196-000 | 33 3254 12 10 | 00:20:0E:10:57:8F | Mario Lucio | 41368 | - | 10.148.5.209 | 10.174.100.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 18 | 4 | 42 | 30 | 9 | 19º18'4'' | 42º30'9''
5307 | 5307 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5307 | 41310 | Silvio Araujo Lage | Rua Acucena, s/n.º - Bairro Novo Oriente | 35195-000 | 33 3253 1207 | 00:20:0e:10:58:32 | Mário de Souza | 41367 | - | 10.148.5.189 | 10.174.99.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 22 | 42 | 42 | 48 | 77 | 19º22'42'' | 42º48'77''
5306 | 5306 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5306 | 41310 | Marciene Almeida Bento | Rua Maria Josefina, 49 - Bairro Perpetuo Socorro | 35196-000 | 33 3254 1205 | 00:20:0e:10:57:ca | Mário Lúcio de Souza | 41372 | - | 10.148.5.214 | 10.174.98.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 18 | 7 | 42 | 30 | 15 | 19º18'7'' | 42º30'15''
5305 | 5305 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5305 | 41366 | Rose Mary Aparecida de Sena Candido | Rua Alfredo Vitorino de Azevedo, 327 - Bairro Bom Jesus do Bagre | 35195-000 | 33 32533058 | 00:20:0e:10:58:01 | Mário Lúcio Souza | 41366 | - | 10.174.97.1 | 10.174.97.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 13 | 37 | 42 | 29 | 49 | 19º13'37'' | 42º29'49''
5304 | 5304 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5304 | 41310 | Joelma Pereira dos Reis Ferreira | Corrego Grande s/n.º - Bairro Esperança | 35195-000 | 33 3253 1441 | 00:20:0e:10:58:47 | Elisangelo dos Santos Costa | 41366 | - | 10.148.5.197 | 10.174.96.1 | Sim | Modem. | 19 | 18 | 7 | 42 | 30 | 15 | 19º18'7'' | 42º30'15''
5303 | 5303 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5303 | 41310 | Natália Oliveira Pereira | Rua Monteiro Lobato, 506 - Bairro Perpetuo Socorro | 35196-000 | 33 3254 1771 | 00:20:0e:10:58:c7 | Mário Lúcio da Silva | 41367 | - | 10.148.5.201 | 10.174.95.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 18 | 7 | 42 | 30 | 15 | 19º18'7'' | 42º30'15''
5302 | 5302 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | BELO ORIENTE | SES-BETE-5302 | 41310 | Patrícia Araujo Pereira | Rua Professor Anselmo, 468 - Bairro Brauninha | 35196-000 | 33 3253 4242 | 00:20:0e:10:58:25 | Elisangelo dos Santos Costa | 41367 | - | 10.148.5.191 | 10.174.94.1 | Sim | Modem. | 19 | 18 | 7 | 42 | 30 | 15 | 19º18'7'' | 42º30'15''
5301 | 5301 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | IBIRACI | SES-IBCI-5301 | 41300 | Graciela Andrade Silva | Avenida Aeroporto, s/n.º - Bairro Lage | 37990-000 | 35 3549 0002 | 00:20:0e:10:57:ba | Ederson Martins Pires | 41302 | - | 10.148.5.4 | 10.174.93.1 | Não | Não possui cabo | 20 | 18 | 47 | 47 | 6 | 20 | 20º18'47'' | 47º6'20''
5300 | 5300 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | IBIRACI | SES-IBCI-5300 | 41299 | Júlia Maria Borges e Silva Freire | Avenida César Elias Jorge, 941 - Bairro Centro | 37990-000 | 35 3544 1743 | 00:20:0e:10:57:53 | Ederson Martins Pires | 41302 | - | 10.148.5.2 | 10.174.92.1 | Não | Não possui cabo | 20 | 27 | 55 | 47 | 7 | 22 | 20º27'55'' | 47º7'22''
5299 | 5299 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | IBIRACI | SES-IBCI-5299 | 41299 | Diego da Silva Peixoto | Rua João Pessoa, 360 - Bairro Centro | 37990-000 | 35 3544 2400 | 00:20:0e:10:56:1f | Ederson Martins Pires | 41299 | - | 10.148.4.253 | 10.174.91.1 | Não | Não possui cabo. | 20 | 27 | 49 | 47 | 7 | 26 | 20º27'49'' | 47º7'26''
5296 | 5296 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | ÁGUA BOA | SES-AGOA-5296 | 41396 | Carolina Diana Vieira | Rua Darci Alves de Oliveira, 144 - Bairro Centro | 39790-000 | (33) 88092974 | 00:20:0e:10:60:3f | João Widar | 41396 | - | 10.148.6.62 | 10.174.90.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 59 | 50 | 42 | 23 | 50 | 17º59'50'' | 42º23'50''
5294 | 5294 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-5294 | 41304 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO MATA DE BAIXO - Zona Rual | 37517-000 | (35) 3662 1752 | 00:20:0e:10:58:e9 | Anderson Silva | 41304 | - | 10.148.5.26 | 10.174.89.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 20 | 50 | 45 | 17 | 50 | 22º20'50'' | 45º17'50''
5293 | 5293 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Paralisado | SH Sat | MARIA DA FÉ | - | - | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO MATA DE CIMA - Zona Rural | 37517-000 | (35) 3662 1752 | - | - | - | 26/02/2013 12:19:42 Hernan Martins Alves A OS não foi instalada, seguem as dificuldades encontradas; Visada obstruída por árvores; No teto do imóvel não existe laje. uma opção seria um poste nos fundo do imóvel para conseguir visada; Não há si | - | 10.174.88.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5295 | 5295 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-5295 | 41306 | ANDRÉA APARECIDA MOTTA TÓTORA | BAIRRO ILHA - Zona Rural | 37517-000 | (35) 3662 1752 | 00:20:0e:10:58:28 | Anderson Silva de Oliveira | 41309 | - | 10.148.5.41 | 10.174.87.1 | Não | Não possui cabo. | 22 | 21 | 65 | 45 | 24 | 15 | 22º21'65'' | 45º24'15''
5292 | 5292 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | MARIA DA FÉ | SES-MAFE-5292 | 41305 | THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS | BAIRRO RESERVA - Zona Rural | 37517-000 | (35) 3662 17 52 | 00:20:0e:10:58:77 | Anderson Silva de Oliveira | 41305 | - | 10.148.5.33 | 10.174.86.1 | Não | Não possui computador | 22 | 18 | 28 | 45 | 17 | 37 | 22º18'28'' | 45º17'37''
5280 | 5280 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5280 | 41313 | Adriana Pacheco Cotta Gonçalves | Rua Geraldo Gomes dos Santos - Bairro Ipiranga | 39205-000 | 37 37545602 | 00:20:0E:10:59:4F | Renato Bertolini | 41376 | - | 10.148.5.225 | 10.174.85.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 18 | 21 | 44 | 45 | 21 | 59 | 18º21'44'' | 45º21'59''
5279 | 5279 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5279 | 41313 | Magda Miranda Dourado | Rua Pedro Lourenço 100 - Bairro Sebastião alves | 38205-000 | 37 37545423 | 00:20:0E:10:57:B4 | Renato Bertolini | 41376 | - | 10.148.5.230 | 10.174.84.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. Tem computador. | 18 | 22 | 46 | 45 | 22 | 31 | 18º22'46'' | 45º22'31''
5281 | 5281 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5281 | 41313 | Heloisa Ribeiro Andrade | Rua das Begonias s/n - Bairro Novo Horizonte | 39205-000 | 38 37545603 | 00:20:0e:10:59:28 | Renato Bertoline | 41379 | Endereço do PSF Rua das Begonias 134 - Bairro Novo Horizonte | 10.148.5.233 | 10.174.83.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 21 | 75 | 45 | 21 | 58 | 18º21'75'' | 45º21'58''
5282 | 5282 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5282 | 41313 | Rodrigo Pereira | Rua Mozart Lima s/n - Bairro Joaquim de Lima | 39205-000 | 38 37545491 | 00:20:0e:10:56:6d | Renato Bertolini de Oliveira | 41375 | - | 10.148.5.228 | 10.174.82.1 | Sim | Modem. | 18 | 21 | 73 | 45 | 21 | 50 | 18º21'73'' | 45º21'50''
5278 | 5278 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5278 | 41313 | Vanessa Martins | Rua Goias 400 - Bairro São Jorge | 38205-000 | 37 37545973 | 00:20:0e:10:58:f1 | André da Silva Braz | 41353 | - | 10.148.5.164 | 10.174.81.1 | Não | Não possui computador | 18 | 11 | 98 | 45 | 13 | 37 | 18º11'98'' | 45º13'37''
5277 | 5277 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-5277 | 41313 | Vanessa Aparecida de Oliveira | Rua Ozorio Nunes de Lima - Bairro Ermirio de Morais | 39205-000 | 37 3754 5413 | 00:20:0E:10:59:73 | Andre da Silva | 41354 | - | 10.148.5.166 | 10.174.80.1 | Sim | Não vai deixar, motivo não tem computador. | 18 | 11 | 54 | 45 | 13 | 43 | 18º11'54'' | 45º13'43''
5284 | 5284 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5284 | 41295 | Maria Margareth de Vasconcelos Lemos | Estrada do Pau Furado s/ n.º - Bairro Tenda do Moreno | 38418-000 | 34 3256 3836 | 00:20:0e:10:57:b7 | Ederson Martins Pires | 41296 | - | 10.148.4.243 | 10.174.79.1 | Não | Não tpossui cabo. | 18 | 51 | 33 | 48 | 8 | 57 | 18º51'33'' | 48º8'57''
5285 | 5285 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5285 | 41296 | Maria Margaret de Vasconcelos Lemos | Fazenda Sobradinho | 38418-000 | 34 3233 8800 / 8819 | 00:20:0e:10:56:51 | Ederson Martins Pires | 41297 | - | 10.148.4.248 | 10.174.78.1 | Não | Não possui cabo RJ45 | 18 | 45 | 57 | 48 | 17 | 18 | 18º45'57'' | 48º17'18''
5283 | 5283 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | UBERLÂNDIA | SES-UBIA-5283 | 41297 | Lucia de Fátima | Rua da Abadia, 10 - Distrito de Miraponga | 38418-000 | 34 3259 0126 | 00:20:0e:10:56:6c | Ederson Martins Pires | 41298 | - | 10.148.4.250 | 10.174.77.1 | Não | Não possui computador na localidade | 21 | 41 | 55 | 45 | 14 | 88 | 21º41'55'' | 45º14'88''
5276 | 5276 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5276 | 41335 | ANDREIA CASSIA ALVES FERREIRA | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 - Bairro Sagrada Família | 39550-000 | 38 3845-3799 | 00:20:0e:10:57:e1 | Gilvan Junior | 41337 | 27/02/2013 13:58:47 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:32:43 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.112 | 10.174.76.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 48 | 47 | 42 | 13 | 28 | 15º48'47'' | 42º13'28''
5275 | 5275 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5275 | 41334 | EDMAR ROCHA ALMEIDA | Rua Caiçara, 663 - Bairro Vila Formosa | 39550-000 | 38 3845-3302 | 00:20:0e:10:59:4d | Gilvan Pereira Brito Junior | 41334 | 31/01/2013 17:33:54 Hernan Martins Alves Tati disse que a enfermeira responsavel está de licença e os contatos quando necessários podem ser realizados para a mesma no telefone 38 9146-4085. Ela confirmou o endereço e disse que em breve o posto mudar | 10.148.5.104 | 10.174.75.1 | Sim | Modem. | 15 | 48 | 47 | 42 | 13 | 72 | 15º48'47'' | 42º13'72''
5272 | 5272 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5272 | 41333 | MAYLA MIRENE SOARES MARQUES | Rua Guaicurus, 1625 - Bairro Sagrada Família | 39550-000 | 38 3845-3351 | 00:20:0E:10:59:0E | Jilvan Junior | 41334 | 27/02/2013 13:57:18 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:35:16 Hernan Martins Alves Favor acrescentar novo contato 38 9123-4088. Pendência Ativação | 10.148.5.100 | 10.174.74.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 48 | 22 | 42 | 13 | 8 | 15º48'22'' | 42º13'8''
5268 | 5268 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5268 | 41333 | GRAZIELLE GREYCE DA ROCHA | Rua São João, 920 - Bairro Vila Formosa | 39550-000 | 38 3845-3458 | 00:20:0e:10:59:5f | Gilvan Pereira Brito Junior | 41333 | 27/02/2013 13:56:49 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:36:39 Hernan Martins Alves Nova responsável pelo local é Wartnee Dias Miranda. Favor acrescentar o telefone para contato: 38 9183-3660 Pendência Ativação | 10.148.5.96 | 10.174.73.1 | Sim | Modem | 15 | 48 | 18 | 42 | 13 | 67 | 15º48'18'' | 42º13'67''
5273 | 5273 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | A agendar | SH Sat | TAIOBEIRAS | - | - | MARY TATIANE ANTUNES LOPES | Rua Riachuelo, 561 Zona Rural de Mirandópolis | 39550-000 | 38 3844-1041 | - | - | - | 06/05/2013 14:02:07 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:39:37 Hernan Martins Alves Fabíola de Oliveira Lobo, a nova responsável, disse que informou o endereço é Rua Riachuelo, 561, cep: 39550-000. Pendência | - | 10.174.72.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5269 | 5269 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5269 | 41333 | RUI RIBEIRO CHAGAS FILHO | Rua Bambui, 281 - Bairro Bom Jardim | 39550-000 | 38 3845-3336 | 00:20:0E:10:58:75 | Jilvan Junior | 41334 | 27/02/2013 13:55:48 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:40:30 Hernan Martins Alves Favor incluir outro telefone para contato: 38 9171-7426. Pendência Ativação | 10.148.5.103 | 10.174.71.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 48 | 2 | 42 | 13 | 43 | 15º48'2'' | 42º13'43''
5271 | 5271 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5271 | 41332 | JAQUELINE DIAS DA ROCHA | Rua Araçuaí, 388 - Bairro Centro | 39550-000 | 38 3845-3785 | 00:20:0E:10:57:97 | Jilvan Junior | 41333 | 27/02/2013 13:55:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:41:56 Hernan Martins Alves Favor incluir novo telefone para contato: 38 9133-2115 Pendência Ativação | 10.148.5.93 | 10.174.70.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 48 | 32 | 42 | 13 | 54 | 15º48'32'' | 42º13'54''
5267 | 5267 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5267 | 41334 | EUNICE PEREIRA SANTANA | Rua Rua Paraíba, 170 - Bairro Planalto | 39550-000 | 38 3845-3763 | 00:20:0e:10:57:d4 | Gilvan Pereira Junior | 41337 | 27/02/2013 13:53:33 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:43:11 Hernan Martins Alves Responsáveis pela localidade nunca se encontram, dificultando o agendamento da instalação. Pendência Ativação | 10.148.5.108 | 10.174.69.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 48 | 16 | 42 | 14 | 10 | 15º48'16'' | 42º14'10''
5270 | 5270 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5270 | 41335 | FABIANA MARQUES DIAS | Rua JK 150 - Bairro Santos Cruzeiros | 39550-000 | 38 3845-3864 | 00:20:0e:10:57:de | Gilvan Junior | 41337 | 27/02/2013 13:52:19 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:44:53 Hernan Martins Alves Responsáveis dificilmente estão no local, o que dificulta o agendamento da isntalação. Pendência Ativação | 10.148.5.111 | 10.174.68.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 49 | 22 | 42 | 13 | 26 | 15º49'22'' | 42º13'26''
5266 | 5266 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-5266 | 41334 | MÁRCIA ADRIANA DE S.MOREIRA | Praça 13 de maio,85 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 39550-000 | 38 3845-3335 | 00:20:0E:10:57:F7 | Jilvan Junior | 41338 | 27/02/2013 13:51:48 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:47:42 Hernan Martins Alves Favor incluir outro telefone informado para contato: 38 9167-9469 Pendência Ativação | 10.148.5.110 | 10.174.67.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 48 | 56 | 42 | 13 | 31 | 15º48'56'' | 42º13'31''
5262 | 5262 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SETUBINHA | SES-SEHA-5262 | 41330 | Susana Sena | Rua Inácio Esteves Lima 165 - Bairro Centro | 39688-000 | 33-35149213 | 00:20:0E:10:56:63 | Ivanil Vitor | 41359 | - | 10.148.5.175 | 10.174.66.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, mas não tem computador. | 17 | 36 | 0 | 42 | 9 | 40 | 17º36'0'' | 42º9'40''
5263 | 5263 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SETUBINHA | SES-SEHA-5263 | 41330 | Susana Sena / MÁRIO LUCAS DIAS DE SOUSA | Candeias - zona rural | 39688-000 | 33 3514 9213 | 00:20:0e:10:56:3b | Marcio Antônio de Lima | 41394 | - | 10.148.6.28 | 10.174.65.1 | Sim | Modem | 17 | 35 | 92 | 42 | 19 | 80 | 17º35'92'' | 42º19'80''
5264 | 5264 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SETUBINHA | SES-SEHA-5264 | 41353 | Susana Sena / MÁRIO LUCAS DIAS DE SOUSA | Rua Eugenio Ramos da Cruz - Bairro Palmeiras do Vale | 39688-000 | 33-35149213 | 00:20:0E:10:59:7C | Marcio Antonio | 41394 | - | 10.148.6.27 | 10.174.64.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 17 | 36 | 32 | 42 | 5 | 24 | 17º36'32'' | 42º5'24''
5265 | 5265 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SETUBINHA | SES-SEHA-5265 | 41330 | Susana Sena | Praça Geraldo Paulino Rosa - Bairro centro | 39688-000 | 33 35149213 | 00:20:0e:10:57:7e | Ivanil Vitor Martins | 41360 | - | 10.148.5.179 | 10.174.63.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 36 | 12 | 42 | 9 | 60 | 17º36'12'' | 42º9'60''
5259 | 5259 | 2012-12-11 | 2013-02-26 | Aceito | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-5259 | 41338 | Juliana Costa Aguiar | FAZENDA RIACHO FUNDO - ZONA RURAL | 39538-000 | (38) 3824-8193 | 00:20:0e:10:59:5e | Ederson Martins | 41340 | 27/02/2013 13:51:25 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 31/01/2013 17:48:50 Hernan Martins Alves Favor adicionar novo contato: Juliana Revoredo: 38 9978-3240 Pendência Ativação | 10.148.5.122 | 10.174.62.1 | Sim | Modem,. | 15 | 13 | 53 | 42 | 44 | 82 | 15º13'53'' | 42º44'82''
5258 | 5258 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-5258 | 41338 | Luziane Soares Pereira Costa | RUA GUILHERMINO LIMA, S/N - Bairro CENTRO | 39538-000 | (38) 3824-8193 | 00:20:0E:10:57:BF | Ederson Martins | 41338 | 27/02/2013 13:50:49 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:48:45 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:45:10 Verônica Bruna Barr | 10.148.5.121 | 10.174.61.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 15 | 20 | 28 | 42 | 37 | 35 | 15º20'28'' | 42º37'35''
5261 | 5261 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-5261 | 41334 | WILMA MEDEIROS CHAVES / ANA CAROLINA | COMUNIDADE ÁGUA LIMPA,SN - ZONA RURAL | 35506-000 | (037)3286-1133 | 00:20:0e:10:56:e2 | Mario Lucio SOuza | 41339 | - | 10.174.60.1 | 10.174.60.1 | Sim | Modem. | 20 | 11 | 97 | 45 | 7 | 85 | 20º11'97'' | 45º7'85''
5260 | 5260 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-5260 | 41334 | ROSANA AP. GONDIM DINIZ / ANA CAROLINA | RUA: SETE DE SETEMNBRO,325 - Bairro CENTRO | 35506-000 | (037)3286-1133 R:46 | 00:20:0e:10:56:ea | Mario Lucio Souza da SIlva | 41334 | - | 10.148.5.105 | 10.174.59.1 | Sim | Modem. | 20 | 16 | 93 | 45 | 0 | 28 | 20º16'93'' | 45º0'28''
5255 | 5255 | 2012-12-11 | 2013-03-19 | Aceito | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | SES-SAMA-5255 | 41352 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua Ozório Joaquim Ribeiro, nº90 - Bairro São Sebastião | 35785-000 | (31) 3717-1355 | 00:20:0E:10:57:D7 | Ivanil Vitor | 41353 | 01/03/2013 11:58:16 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.119 | 10.174.58.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 0 | 30 | 44 | 2 | 33 | 19º0'30'' | 44º2'33''
5256 | 5256 | 2012-12-11 | 2013-03-19 | Aceito | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | SES-SAMA-5256 | 41361 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua João Candido Riberio, nº 233 - Bairro São Sebastião | 35785-000 | (31) 3717-1355 | 00:20:0e:10:57:a8 | André da Silva Braz | 41366 | 01/03/2013 12:05:12 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.192 | 10.174.57.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 0 | 48 | 44 | 2 | 55 | 19º0'48'' | 44º2'55''
5257 | 5257 | 2012-12-11 | 2013-03-19 | Aceito | Lider | SANTANA DE PIRAPAMA | SES-SAMA-5257 | 41361 | Ivone/Claudoneia/Rafaela/Adriano | Rua Jose Bolivar Gomes Tameirão, nº125 - Bairro São Sebastião | 35785-000 | (31) 3717-13555 | 00:20:0e:10:56:8b | André da Silva Braz | 41368 | 01/03/2013 12:06:24 Hernan Martins Alves Não consegue contato com a localidade. Pendência Ativação | 10.148.5.198 | 10.174.56.1 | Não | Não há terminal próximo. | 19 | 0 | 27 | 44 | 2 | 83 | 19º0'27'' | 44º2'83''
5247 | 5247 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5247 | 41333 | Valmir Rodrigues / Letícia Zagnoli Miglio | Praça das Palmeiras 238B - Bairro Vila Aparecida | 39560-000 | 38 3841-4790 | 00:20:0e:10:59:10 | Ederson Martins Pires | 41333 | 27/02/2013 13:50:14 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:48:25 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendênci | 10.148.5.98 | 10.174.55.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 10 | 28 | 42 | 17 | 28 | 16º10'28'' | 42º17'28''
5246 | 5246 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | A agendar | SH Sat | SALINAS | - | - | Gisélia Maria / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Duque de Caxias, 37 - Bairro Panorama | 39560-000 | 38 3841-4719 | - | - | - | 06/05/2013 13:52:05 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 10:49:03 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. | - | 10.174.54.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5245 | 5245 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5245 | 41332 | Maria Cecilia Barros - Letícia Zagnoli Miglio | Rua José Martins dos Anjos 260 - Bairro Centro | 39560-000 | 38 3841-4762 | 00:20:0E:10:56:19 | João Carlos | 41333 | 27/02/2013 13:49:07 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:04:05 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:49:08 Verônica Bruna Barr | 10.148.5.92 | 10.174.53.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 16 | 10 | 15 | 42 | 17 | 47 | 16º10'15'' | 42º17'47''
5253 | 5253 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5253 | 41337 | Glauber Silva Correa / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Maria José s/n - Bairro PSF Ferreiropolis | 39560-000 | 38 3842-1044 | 00:20:0e:10:57:ef | Ederson Martins Pires | 41337 | 27/02/2013 13:48:46 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:02:27 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.116 | 10.174.52.1 | Sim | Modem. | 15 | 59 | 27 | 42 | 13 | 68 | 15º59'27'' | 42º13'68''
5252 | 5252 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5252 | 41335 | Cristiane de Oliviera / Letícia Zagnoli Migli | Rua Nossa Senhora Aparecida s/n - Bairro Pov Curralinho' | 39560-000 | 38 3841-1479 | 00:20:0e:10:57:3d | Ederson Martins Pires | 41337 | 27/02/2013 13:48:28 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:02:35 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.113 | 10.174.51.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 6 | 36 | 42 | 4 | 16 | 16º6'36'' | 42º4'16''
5251 | 5251 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5251 | 41335 | Monarlei Willian Sarmento / Letícia Zagnoli M | Praça Nossa Senhora de Fatima s/n - Bairro Pov. Nova Fatima Dist de Nova Fátima | 39560-000 | 38 3842-3005 | 00:20:0e:10:58:c1 | Ederson Martins Pirs | 41337 | 27/02/2013 13:48:11 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:35 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendênci | 10.148.5.114 | 10.174.50.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 10 | 28 | 42 | 4 | 59 | 16º10'28'' | 42º4'59''
5249 | 5249 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | A agendar | Lider | SALINAS | - | - | Eliane Cristina Alves / Letícia Zagnoli Migli | Rua Beira Rio 380B - Bairro São Fidelis | 39560-000 | 38 3841-4025 | - | - | - | - | - | 10.174.49.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5248 | 5248 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5248 | 41334 | Walkiria Pena Brito / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Pedro Alvares Cabral 25B - Bairro Santo Antonio | 39560-000 | 38 3841-1038 | 00:20:0e:10:58:d6 | Ederson Martins Pires | 41334 | 27/02/2013 13:47:40 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:18 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.106 | 10.174.48.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 9 | 22 | 42 | 17 | 4 | 16º9'22'' | 42º17'4''
5250 | 5250 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Paralisado | SH Sat | SALINAS | - | - | Larissa Martins / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Pedra Azul s/n - Bairro Vila Canaa | 39560-000 | 38 3841-3895 | - | - | - | 01/02/2013 11:01:52 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para ativação de acesso está com divergência. Caso seja confirmado corrigir endereço. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 10:54:22 Verônica Bruna Barroso | - | 10.174.47.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5254 | 5254 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5254 | 41336 | Simone Kelle / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Santa Helena s/n - Bairro PSF Nova Matrona | 39560-000 | 38 3842-2230 | 00:20:0e:10:58:ba | Ederson Martins Pires | 41338 | 27/02/2013 13:33:42 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:01:11 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.115 | 10.174.46.1 | Sim | Modem. | 15 | 57 | 45 | 42 | 17 | 57 | 15º57'45'' | 42º17'57''
5244 | 5244 | 2012-12-11 | 2013-02-27 | Aceito | SH Sat | SALINAS | SES-SAAS-5244 | 41333 | Jacilene Xavier / Letícia Zagnoli Miglio | Rua Aristides Brito 410 - Bairro Floresta | 39560-000 | 3841-3981 | 00:20:0E:10:57:66 | Ederson Martins | 41333 | 27/02/2013 13:33:29 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 11:00:57 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado | 10.148.5.99 | 10.174.45.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 16 | 9 | 46 | 42 | 17 | 17 | 16º9'46'' | 42º17'17''
5238 | 5238 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5238 | 41348 | Otávio Ferreira Neto | Rua Agripino Borges, 297 - Bairro Zona Rural | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0e:10:58:1b | Fábio Fernandes | 41348 | - | 10.174.44.1 | 10.174.44.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 46 | 73 | 41 | 41 | 93 | 17º46'73'' | 41º41'93''
5237 | 5237 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5237 | 41302 | Otávio Ferreira Neto | Rua Venancio Rodrigues, 37 - Bairro Vila Paula | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0E:10:58:2F | Fabio Fernandes | 41348 | - | 10.148.5.157 | 10.174.43.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem nao tem computador. | 17 | 47 | 55 | 41 | 47 | 12 | 17º47'55'' | 41º47'12''
5239 | 5239 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | Agendado | SH Sat | POTÉ | - | 41302 | Otávio Ferreira Neto | Rua Sebastião Gonçalves Campos, s/ n.º Valão - Bairro Zona Rural | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | - | - | - | 06/05/2013 11:00:04 Ivan Santos Atualizado/ESF Vida Saudável . Pendência Ativação Resolvida 15/03/2013 14:43:00 Verônica Bruna Barroso Solicitamos alteração no portal do endereço que la consta para: Praça Joaquim Gonçalves Ferreira numero | - | 10.174.42.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5236 | 5236 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5236 | 41302 | Otávio Ferreira Neto | Rua Domiciano Ferreira, 300 - Bairro Maristela | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0E:10:59:67 | Fabio Fernandes | 41348 | - | 10.148.5.151 | 10.174.41.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 17 | 48 | 18 | 41 | 47 | 5 | 17º48'18'' | 41º47'5''
5235 | 5235 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5235 | 41302 | Otávio Ferreira Neto | Rua Dom Pedro II, 76- Bairro Floresta | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0E:10:59:18 | Fabio Fernandes | 41351 | - | 10.148.5.158 | 10.174.40.1 | Sim | Vai deixar conectado, porem nao tem computador. | 17 | 48 | 37 | 41 | 47 | 34 | 17º48'37'' | 41º47'34''
5234 | 5234 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | POTÉ | SES-POTE-5234 | 41303 | Otavio Ferreira Neto | Rua Vital Brasil, s/ n.º - Bairro Floresta | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | 00:20:0e:10:57:b2 | Fabio Fernandes | 41348 | - | 10.148.5.155 | 10.174.39.1 | Sim | Modem. | 17 | 48 | 75 | 41 | 47 | 48 | 17º48'75'' | 41º47'48''
5233 | 5233 | 2012-12-11 | 2013-05-06 | Agendado | SH Sat | POTÉ | - | 41303 | Otavio Ferreira Neto | Rua Lafayette Freire,160 - Bairro Maristela | 39827-000 | 33 3525 1287 / 1839 | - | - | - | 06/05/2013 14:59:38 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 15/03/2013 14:38:51 Verônica Bruna Barroso Solicitamos alteração no portal do endereço que nele consta para: Avenida Getulio Vargas número 183 bairro Centro Pendên | - | 10.174.38.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5229 | 5229 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5229 | 41309 | VANESSA QUEIROZ | RUA BUENOS AIRES, S/N - Bairro COIMBRAS | 37900-000 | 35 3522-6512 | 00:20:0e:10:57:34 | Jean Carlos Polini | 41311 | - | 10.148.5.47 | 10.174.37.1 | Sim | No modem. | 20 | 42 | 33 | 46 | 37 | 10 | 20º42'33'' | 46º37'10''
5230 | 5230 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5230 | 41309 | VANESSA QUEIROZ | RUA COIMBRAS, 1170 - Bairro NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 37900-000 | 35 3526-5317 | 00:20:0e:10:56:53 | Jean Poline | 41309 | - | 10.148.5.49 | 10.174.36.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 41 | 54 | 46 | 36 | 59 | 20º41'54'' | 46º36'59''
5231 | 5231 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5231 | 41310 | VANESSA QUEIROZ | RUA GUANABARA, 1425 - Bairro SANTA LUZIA | 37900-000 | 35 3526-2951 | 00:20:0e:10:56:32 | Leandro Cruz dos Santos | 41310 | - | 10.148.5.52 | 10.174.35.1 | Sim | No modem. | 20 | 42 | 42 | 46 | 35 | 95 | 20º42'42'' | 46º35'95''
5215 | 5215 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5215 | 41303 | VANESSA QUEIROZ | RUA RIO DE JANEIRO, 26 - Bairro BELA VISTA | 37900-000 | 35 3526-6526 | 00:20:0e:10:56:35 | Jean Carlos Polini | 41303 | - | 10.148.5.14 | 10.174.34.1 | Sim | Ligado ao modem. | 20 | 43 | 20 | 46 | 36 | 33 | 20º43'20'' | 46º36'33''
5216 | 5216 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5216 | 41304 | VANESSA QUEIROZ | RUA PONTA PORÃ, 43 - Bairro BELA VISTA | 37900-000 | 35 3526-3760 | 00:20:0e:10:56:1e | Jean Carlos Polini | 41304 | - | 10.148.5.23 | 10.174.33.1 | Sim | Ligado ao modem. | 20 | 42 | 88 | 46 | 36 | 10 | 20º42'88'' | 46º36'10''
5217 | 5217 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5217 | 41306 | VANESSA QUEIROZ / Kelly | RUA SANTA MÔNICA, 43 - Bairro CARMELO | 37900-000 | 35 3522-7032 | 00:20:0e:10:57:41 | Jean Carlos Poline | 41351 | - | 10.148.5.40 | 10.174.32.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 42 | 54 | 46 | 36 | 24 | 20º42'54'' | 46º36'24''
5218 | 5218 | 2012-12-11 | 2013-01-25 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5218 | 41304 | VANESSA QUEIROZ | RUA ALFERES JOÃO PIMENTA DE ABREU, 45 - Bairro NOSSA DAS GRAÇAS | 37900-000 | 35 3522-9763 | 00:20:0e:10:57:3f | Jean Carlos Polini | 41310 | - | 10.148.5.27 | 10.174.31.1 | Sim | Modem. | 20 | 43 | 93 | 46 | 36 | 52 | 20º43'93'' | 46º36'52''
5219 | 5219 | 2012-12-13 | 2013-01-27 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5219 | 41307 | VANESSA QUEIROZ | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 - JARDIM ITÁLIA | 37900-000 | 35 3526-7152 | 00:20:0e:10:56:39 | Jean Poline | 41309 | - | 10.148.5.42 | 10.174.30.1 | Não | Conectado ao modem | 20 | 45 | 2 | 46 | 36 | 26 | 20º45'2'' | 46º36'26''
5220 | 5220 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5220 | 41305 | VANESSA QUEIROZ | RUA DAVID BALDINI - CENTRO | 37900-000 | 35 3526-1134 | 00:20:0e:10:57:4a | Jean Carlos Polini | 41309 | - | 10.148.5.35 | 10.174.29.1 | Sim | No modem. | 20 | 43 | 47 | 46 | 36 | 37 | 20º43'47'' | 46º36'37''
5221 | 5221 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5221 | 41307 | VANESSA QUEIROZ | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 - JARDIM ITÁLIA | 37900-000 | 35 3522-6416 | 00:20:0e:10:57:1a | Leandro Cruz dos Santos | 41309 | - | 10.148.5.43 | 10.174.28.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 45 | 2 | 46 | 36 | 26 | 20º45'2'' | 46º36'26''
5222 | 5222 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5222 | 41304 | VANESSA QUEIROZ | RUA SÃO GABRIEL, 105 - VILA RICA | 37900-000 | 35 3529-8003 | 00:20:0e:10:56:1c | Leandro Cruz | 41304 | - | 10.148.5.22 | 10.174.27.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 43 | 50 | 46 | 35 | 57 | 20º43'50'' | 46º35'57''
5225 | 5225 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Paralisado | SH Sat | PASSOS | - | - | VANESSA QUEIROZ | AV. POÇOS DE CALDAS,159- PENHA | 37900-000 | 35 3526-4651 | - | - | - | 26/02/2013 11:17:08 Hernan Martins Alves Visada obstruída por árvores. O técnico chegou a instalar a antena mas não conseguiu nível de sinal. As árvores circulam toda a extensão de visada da antena. Mesmo com um mastro a visada estaria comprometi | - | 10.174.26.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5224 | 5224 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5224 | 41310 | VANESSA QUEIROZ | RUA DA GRAÇA, 450 - SÃO FRANCISCO | 37900-000 | 35 3522-0756 | 00:20:0e:10:57:5f | Leandro Cruz dos Santos | 41310 | - | 10.148.5.56 | 10.174.25.1 | Sim | Conectado ao Modem | 20 | 43 | 33 | 46 | 37 | 10 | 20º43'33'' | 46º37'10''
5223 | 5223 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5223 | 41306 | VANESSA QUEIROZ | RUA SÃO PAULO, 1120 - JD COLÉGIO DE PASSOS | 37900-000 | 35 3522-0372 | 00:20:0e:10:56:f4 | Leandro Cruz dos Santos | 41309 | - | 10.148.5.38 | 10.174.24.1 | Sim | No modem. | 20 | 43 | 43 | 46 | 35 | 70 | 20º43'43'' | 46º35'70''
5211 | 5211 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5211 | 41310 | VANESSA QUEIROZ | RUA LAVRAS, 418 - MUARAMA | 37900-000 | 3521-5639 | 00:20:0e:10:56:27 | Leandro Cruz dos Santos | 41310 | - | 10.148.5.53 | 10.174.23.1 | Sim | No modem. | 20 | 44 | 5 | 46 | 36 | 17 | 20º44'5'' | 46º36'17''
5212 | 5212 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5212 | 41303 | ANA CAROLINE DE FREITAS | RUA DOS PIANTINOS, 633 - MUARAMA | 37900-000 | 35 3526-8902 | 00:20:0e:10:57:85 | Leandro Cruz dos Santos | 41303 | - | 10.148.5.16 | 10.174.22.1 | Sim | Conectado ao Modem | 20 | 43 | 40 | 46 | 36 | 44 | 20º43'40'' | 46º36'44''
5214 | 5214 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5214 | 41309 | VANESSA QUEIROZ | AV BRASIL, 66 - PENHA | 37900-000 | 35 3522-8365 | 00:20:0e:10:57:59 | Leandro Cruz dos Santos | 41309 | - | 10.148.5.48 | 10.174.21.1 | Sim | No modem. | 20 | 42 | 95 | 46 | 37 | 3 | 20º42'95'' | 46º37'3''
5213 | 5213 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | SH Sat | PASSOS | SES-PAOS-5213 | 41306 | VANESSA QUEIROZ | RUA HONDURAS, S/N - JARDIM POLIVALENTE | 37900-000 | 35 3526-8645 | 00:20:0E:10:56:5A | Leandro Cruz | 41309 | - | 10.148.5.39 | 10.174.20.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem. | 20 | 42 | 10 | 46 | 36 | 59 | 20º42'10'' | 46º36'59''
5210 | 5210 | 2012-12-10 | 2013-04-25 | Aceito | SH Sat | MONTEZUMA | SES-MOMA-5210 | 41389 | Simone Fernandes Reis | FAZENDA SÃO BARTOLOMEU - SN - ZONA RURAL | 39547-000 | (38)38251104 | 00:20:0e:10:59:26 | Fábio Fernandes | 41389 | 01/02/2013 11:00:47 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado, informar novo telefone no Portal para realizarem o contato. Pendê | 10.148.6.25 | 10.174.19.1 | Sim | Conectado ao modem | 15 | 18 | 78 | 42 | 31 | 30 | 15º18'78'' | 42º31'30''
5207 | 5207 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Paralisado | SH Sat | MATIAS CARDOSO | - | - | Osliana Mendes Prado Araújo / Ildete Maisa | Rua Machado de Assis, 1.026 B - Alto Bonito | 39478-000 | (38)3616-3409 | - | - | - | 01/02/2013 11:03:24 Fernando La Rocca Junior Quando for resolvida a pendência abaixo, selecionar a opção "RESOLVIDA", para continuidade do fluxo. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 11:01:29 Verônica Bruna Barroso O número (38)3616-3409 | - | 10.174.18.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5208 | 5208 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Paralisado | SH Sat | MATIAS CARDOSO | - | - | Caroline Viana de Oliveira | Rua Machado de Assis, 1.026 A - Alto Bonito | 39478-000 | (38)3616-3191 | - | - | - | 01/02/2013 11:03:02 Fernando La Rocca Junior Operadora solicita inclusão do telefone abaixo para contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 11:02:08 Verônica Bruna Barroso Favor adicionar o telefone: 38 9141-4062 para futuros contatos. | - | 10.174.17.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5202 | 5202 | 2012-12-10 | 2013-05-07 | Aceito | SH Sat | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5202 | 41401 | Maxmiliano Raniery Nascimento Vieira | Rua Possidônio Francisco Melo, s/n - Rio Verde de Minas (Zona Rural) | 39478-000 | (38)3616-1055 | 00:20:0e:10:5e:86 | Fabio Fernandes | 41401 | 01/02/2013 15:26:40 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar a pendência informada pela operadora referente ao telefone de contato. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 14:47:52 Verônica Bruna Barroso Favor inserir o telefone para fut | 10.148.6.87 | 10.174.16.1 | Sim | Modem. | 14 | 55 | 45 | 43 | 30 | 23 | 14º55'45'' | 43º30'23''
5203 | 5203 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5203 | 41388 | Maxmiliano Raniery Nascimento Vieira | Rua Principal, s/n - Lagedinho (Zona Rural) | 39478-000 | (38)3616-4104 | 00:20:0e:10:57:af | Airton Gonçalves de Souza | 41387 | - | 10.148.6.10 | 10.174.15.1 | Não | Não há terminal próximo. | 14 | 55 | 43 | 43 | 40 | 57 | 14º55'43'' | 43º40'57''
5204 | 5204 | 2012-12-10 | 2013-03-22 | Paralisado | Lider | MATIAS CARDOSO | - | - | Daniel Douglas Custódio Araújo | Rua Principal, s/n - Horizonte do Gama (Zona Rural) | 39478-000 | (38)3616-3800 | - | - | - | 16/05/2013 10:37:59 Hernan Martins Alves Localidade está em local provisório, irá mudar para endereço definitivo em 60 dias. Pendência Ativação | - | 10.174.14.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5205 | 5205 | 2012-12-10 | 2013-03-18 | Aceito | Vodanet | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5205 | 41358 | Kene Grayce Abreu Spagnol | Rua Duque Caxias, 436 - Gameleira | 39478-000 | (38)3616-3409 | 00:20:0E:10:57:D3 | Walter Leandro | 41359 | 13/03/2013 17:57:38 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:01:41 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja c | 10.148.5.173 | 10.174.13.1 | Sim | Não tem cabo. Não tem computador. | 14 | 51 | 17 | 43 | 55 | 19 | 14º51'17'' | 43º55'19''
5206 | 5206 | 2012-12-10 | 2013-03-14 | Aceito | Vodanet | MATIAS CARDOSO | SES-MASO-5206 | 41358 | Laysa Regina Cardoso Oliveira | Rua Machado de Assis, 1.418 - Alto Bonito | 39478-000 | (38)3616-3409 / 38- | 00:20:0E:10:56:E5 | Walter Leandro | 41359 | 13/03/2013 17:58:33 Ivan Santos Aprovado. Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:27:51 Maria da Graças Domingos GCR: Favor verificar pendência referente a telefone de contato e alterar a OS. Pendência Ativação Confirmada 01/02/2013 14 | 10.148.5.153 | 10.174.12.1 | Sim | Não tem cabo. Não tem computador. | 14 | 51 | 17 | 43 | 55 | 19 | 14º51'17'' | 43º55'19''
5201c | 5201 | 2012-12-10 | 2013-02-04 | A agendar | Lider | IBIRITÉ | - | - | Patricia | Rua Pantana, 25 - centro | 32400-000 | (31) 3533-6100 | - | - | - | 21/02/2013 11:06:59 Ivan Santos Solicitação Cancelada 04/02/2013 14:34:30 Ivan Santos Endereço confirmado.Rua Pantana, 25 Pendência Ativação Resolvida 01/02/2013 15:00:45 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora o endereço para | - | 10.174.11.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5200 | 5200 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5200 | 41305 | Viviane/Fabiane/Cinthia | AV. PAU BRASIL. Nº 14 - SERRA DOURADA | 32400-000 | (31) 3599-2037 | 00:20:0e:10:58:c3 | Fábio Passoni | 41341 | - | 10.148.5.127 | 10.174.10.1 | Não | Não possui computador | 20 | 0 | 23 | 44 | 3 | 70 | 20º0'23'' | 44º3'70''
5199 | 5199 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5199 | 41302 | Valeria | RUA SEIS, Nº 150 - RECANTO DA LAGOA | 32400-000 | (31) 3599-5311 | 00:20:0e:10:57:ff | Fábio Passoni | 41346 | - | 10.148.5.142 | 10.174.9.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 1 | 3 | 44 | 7 | 32 | 20º1'3'' | 44º7'32''
5198 | 5198 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5198 | 41304 | Sheila/Macislei/Eder | RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 ? WASHINGTON PIRES | 32400-000 | (31) 3533-6113 | 00:20:0e:10:58:bd | Fábio Passoni | 41345 | 29/01/2013 08:22:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:52:10 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 - WASHINGTON PIRES Pendência Ativação | 10.148.5.137 | 10.174.8.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 49 | 44 | 3 | 38 | 19º59'49'' | 44º3'38''
5196 | 5196 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5196 | 41304 | Jessica | R. Acre, nº112 - Ouro Negro Petrovale A. | 32400-000 | (31) 3533-3769 | 00:20:0e:10:54:f9 | Fábio Passoni | 41346 | 28/01/2013 14:38:16 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 15:54:16 Hernan Martins Alves Endereço correto é R. Acre nº112 Bairo Ouro Negro Petrovale A. Pendência Ativação | 10.148.0.61 | 10.174.7.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 0 | 30 | 44 | 7 | 4 | 20º0'30'' | 44º7'4''
5197 | 5197 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5197 | 41305 | Alexandra/Luciana | RUA SALINAS, Nº 20 - PALMARES A | 32400-000 | (31) 3598-4570 | 00:20:0e:10:56:60 | Fábio Passoni | 41345 | - | 10.148.5.140 | 10.174.6.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 48 | 44 | 4 | 8 | 19º59'48'' | 44º4'8''
5195 | 5195 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5195 | 41302 | Alice | R PRINCESA IZABEL, Nº 25 - PARQUE ELIZABETH | 32400-000 | (31) 3533-6136 | 00:20:0e:10:57:1d | Fábio Passoni | 41341 | - | 10.148.5.123 | 10.174.5.1 | Não | Sem terminal próximo. | 20 | 0 | 53 | 44 | 2 | 65 | 20º0'53'' | 44º2'65''
5194 | 5194 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5194 | 41304 | Wanderson Oliveira de Souza | R BELLA PETRUSCHE , Nº 621 - PALMARES B | 32400-000 | (31) 3599-3786 | 00:20:0e:10:56:31 | Fábio Passoni | 41346 | 28/01/2013 14:02:58 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:17:25 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA BELA PETRUSCHE N° 621 - PALMARES B Pendência Ativação | 10.148.5.139 | 10.174.4.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 57 | 44 | 4 | 37 | 19º59'57'' | 44º4'37''
5193 | 5193 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5193 | 41344 | Priscila/Leidiane | AV. MINAS GERAIS, 700 - MORADA DA SERRA | 32400-000 | (31) 3533-3730 | 00:20:0e:10:57:dd | Fábio Passoni | 41345 | 28/01/2013 14:55:33 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:18:39 Hernan Martins Alves Número correto da rua é 700. Pendência Ativação | 10.148.5.131 | 10.174.3.1 | Sim | conectado ao modem | 20 | 1 | 45 | 44 | 2 | 45 | 20º1'45'' | 44º2'45''
5192 | 5192 | 2012-12-10 | 2013-01-24 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5192 | 41305 | Jorge | AV. ANTONIO ANACLETO DE OLIVEIRA, Nº 454 - MONSENHOR HORTA | 32400-000 | (31) 3533-8329 | 00:20:0e:10:57:ea | Fábio Passoni | 41341 | - | 10.148.5.128 | 10.174.2.1 | Sim | Conectado | 20 | 2 | 97 | 44 | 3 | 25 | 20º2'97'' | 44º3'25''
5191 | 5191 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5191 | 41304 | Raquel | RUA SÃO PEDRO, Nº 171 - MARILANDIA | 32400-000 | (31) 3598-4620 | 00:20:0E:10:58:65 | Fabio Passoni | 41339 | 28/01/2013 14:28:43 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:19:56 Hernan Martins Alves Endereço correto é RUA SÃO PEDRO, Nº 171. Pendência Ativação | 10.148.5.120 | 10.174.1.1 | Sim | Não vai deixar. | 20 | 0 | 1 | 44 | 2 | 49 | 20º0'1'' | 44º2'49''
5189 | 5189 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5189 | 41305 | Carolina/Raquel | RUA MANTIQUEIRA, Nº 12 - JARDIM DAS ROSAS | 32400-000 | (31) 3533-6052 | 00:20:0E:10:59:2A | Marcio Antonio | 41355 | 28/01/2013 14:09:29 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:21:40 Hernan Martins Alves Numero correto da rua é 12. Pendência Ativação | 10.148.5.67 | 10.174.0.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 0 | 9 | 44 | 5 | 15 | 20º0'9'' | 44º5'15''
5190 | 5190 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | Aceito | Lider | IBIRITÉ | SES-IBTE-5190 | 41311 | Mayara | Rua Marechal Deodoro da Fonseca , n°27 - DUVAL DE BARROS | 32400-000 | (31) 3533-3191 | 00:20:0e:10:58:26 | Fábio Passoni | 41347 | 28/01/2013 14:23:09 Ivan Santos Pendência Ativação Resolvida 25/01/2013 16:22:50 Hernan Martins Alves Endereço correto é Rua Marechal Deodoro da Fonseca n°27 - Duval de Barros Pendência Ativação | 10.148.5.152 | 10.173.255.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 59 | 78 | 44 | 3 | 68 | 19º59'78'' | 44º3'68''
5128 | 5128 | 2012-12-06 | 2013-04-26 | Aceito | SH Sat | VARZELÂNDIA | SES-VAIA-5128 | 41390 | ELIZANGE GUSMAO | AVENIDA CASTELO BRANCO 219 - CENTRO | 39450-000 | (38)3625-1051 | 00:20:0E:10:57:4F | Fabio Fernandes | 41393 | 01/02/2013 14:59:56 Fernando La Rocca Junior GCR: Conforme operadora não está sendo possível contato com o cliente com os telefones disponibilizados no Portal. Caso seja confirmado, informar novo telefone no Portal para realizarem o contato. Pendê | 10.148.6.33 | 10.173.220.1 | Sim | Vai deixar conectado no mode, tem computador. | 15 | 42 | 18 | 44 | 1 | 52 | 15º42'18'' | 44º1'52''
5875 | 5875 | 2013-01-04 | 41323 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-5875 | 41302 | Juliana de Fátima Candian Serrano - Sub Ger | Rua Humberto Campos, 581 - Leblon | 31540-490 | (31)3277-5521/5522 | 00:20:0e:10:59:33 | Sidnei de Paula Silva | 41302 | Mudança de endereço com a OS 3452. | 10.148.3.68 | 10.173.34.1 | Não | Não possui cabo. | 19 | 49 | 78 | 43 | 59 | 25 | 19º49'78'' | 43º59'25''
6539 | 6539 | 2013-04-02 | 41411 | Aceito | SH Sat | CURVELO | SES-CULO-6539 | 41386 | Alex | Rua WILZA PATRICIA MARTINS, 188 Central de Vacinas - Bairro JOCKEY CLUBE | 35790-000 | (38) 3721-2584 | 00:20:0e:10:57:dc | Fábio Fernandes | 41386 | - | 10.148.5.254 | 10.175.19.1 | Sim | Conectado ao modem | 18 | 44 | 72 | 44 | 25 | 5 | 18º44'72'' | 44º25'5''
6544 | 6544 | 2013-04-02 | 41411 | Aceito | SH Sat | POUSO ALEGRE | SES-PORE-6544 | 41381 | Alice Domingues Ferreira | Rua Amilton Pereira Machado, 41 - Bairro Fatima III | 37550-000 | (35) 3429-6117 | 00:20:0E:10:5B:44 | Ed Jose | 41382 | - | 10.148.5.242 | 10.175.20.1 | Sim | Vai deixar conectado no computador. | 22 | 13 | 3 | 45 | 55 | 1 | 22º13'3'' | 45º55'1''
6356 | 6356 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ANDRADAS | SES-ANAS-6356 | 41383 | Evandro | Rua Daniel Oliveira de Paula , 29 - Bairro Jardim Mantiqueira II | 37795-000 | (35)3731-4383 | 00:20:0e:10:57:9d | João Widar | 41386 | - | 10.148.5.246 | 10.174.111.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 4 | 27 | 46 | 34 | 95 | 22º4'27'' | 46º34'95''
6354 | 6354 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ANDRADAS | SES-ANAS-6354 | 41383 | Ana Paula | RUA DOS RIBEIROS, S/N - BAIRRO Jardim Rio Negro | 37795-000 | (35)3731-4865 | 00:20:0e:10:55:e9 | João Carlos Widar | 41383 | - | 10.148.5.246 | 10.174.112.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 5 | 37 | 46 | 34 | 93 | 22º5'37'' | 46º34'93''
6353 | 6353 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ANDRADAS | SES-ANAS-6353 | 41386 | Marilia Pagane | Rua Argemiro Pereira De Oliveira, 194 - Bairro Horto Florestal | 37795-000 | (35)3731-4233 | 00:20:0e:10:57:fe | João Widar | 41386 | - | 10.148.5.250 | 10.174.113.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 4 | 85 | 46 | 34 | 93 | 22º4'85'' | 46º34'93''
6347 | 6347 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6347 | 41388 | ROBSON DE ALMEIDA/Lucimar Maria Machado de Me | Rua Jose Emilio Veiga nº10 - Zona Rural | 35950-000 | 31-83895399 | 00:20:0e:10:5e:49 | João Widar | 41388 | - | 10.148.6.17 | 10.174.114.1 | Sim | Modem. | 20 | 9 | 58 | 43 | 17 | 90 | 20º9'58'' | 43º17'90''
6345 | 6345 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6345 | 41388 | ROBSON DE ALMEIDA/Cristina Mendes Romao | Avenida Getulio Vargas s/nº - Zona Rural | 35950-000 | 31-83895399 | 00:20:0E:10:60:A3 | João Carlos | 41389 | - | 10.148.6.18 | 10.174.115.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 1 | 29 | 42 | 59 | 42 | 20º1'29'' | 42º59'42''
6344 | 6344 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6344 | 41389 | ROBSON DE ALMEIDA/Michele Aparecida Abel | Rua Joaquim Jose de Souza nº249 - Bairro Souza | 35950-000 | 31-83895399 | 00:20:0e:10:60:a9 | João Widar | 41389 | - | 10.148.6.24 | 10.174.116.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 6 | 92 | 43 | 3 | 98 | 20º6'92'' | 43º3'98''
6343 | 6343 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6343 | 41389 | ROBSON DE ALMEIDA/Isabela Fabiola de Souza Ol | Rua Valdir Alves Pinto s/nº - Bairro Centro | 35950-000 | 31-83895399 | 00:20:0E:10:61:15 | João Carlos | 41389 | - | 10.148.6.22 | 10.174.117.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 6 | 48 | 43 | 6 | 37 | 20º6'48'' | 43º6'37''
6341 | 6341 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ALVINÓPOLIS | SES-ALIS-6341 | 41389 | ROBSON DE ALMEIDA/Kerly De Oliveira Martins | Rua Santo Antonio nº142 - Bairro Parte Alta | 35950-000 | 31-3855-2246 | 00:20:0e:10:5f:68 | João Widar | 41389 | - | 10.148.6.21 | 10.174.118.1 | Sim | No modem. | 20 | 6 | 47 | 43 | 3 | 20 | 20º6'47'' | 43º3'20''
6357 | 6357 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BOCAIÚVA | SES-BOVA-6357 | 41388 | kleber alves vieira/ERON DOS SANTOS | RUA ANTÔNIO TIBÚRCIO,819 - BAIRRO PERNAMBUCO | 39390-000 | (38)3251-3207 | 00:20:0E:10:58:EB | Fabio Fernandes | 41389 | - | 10.148.6.14 | 10.174.119.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 17 | 7 | 0 | 43 | 48 | 18 | 17º7'0'' | 43º48'18''
6358 | 6358 | 2013-04-08 | 41429 | Aceito | SH Sat | BOCAIÚVA | SES-BOVA-6358 | 41404 | GLAÚCIA ADRIANA DE OLIVEIRA | Rua Floriano Peixoto, 101 - Pernambuco | 39390-000 | (38)3251-3207 | 00:20:0e:10:61:13 | Fábio Fernandes | 41404 | 06/05/2013 09:55:13 Ivan Santos Atualizado, ESF Bonfim fica ao lado da secretaria ,onde o número para contato e o mesmo. Pendência Ativação Resolvida 24/04/2013 16:36:49 Hernan Martins Alves Houve mudança de endereço do PSF e o novo endereço | 10.148.6.109 | 10.174.120.1 | Sim | Modem. | 17 | 6 | 52 | 43 | 48 | 65 | 17º6'52'' | 43º48'65''
6359 | 6359 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BOCAIÚVA | SES-BOVA-6359 | 41388 | DELSON FERNANDO ALMEIDA LEITE | RUA E,401 - BAIRRO ZUMBI | 39390-000 | (38)3251-3207 | 00:20:0e:10:56:7d | Fabio Fernandes | 41388 | - | 10.148.6.16 | 10.174.121.1 | Sim | No modem. | 17 | 6 | 65 | 43 | 49 | 53 | 17º6'65'' | 43º49'53''
6370 | 6370 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-6370 | 41402 | André Proença /ANA CRISTINA OLIVEIRA PROENÇ | RUA SETE DE SETEMBRO, 226 - BAIRRO BOTELHO | 39330-000 | (38) 3231-2346 | 00:20:0e:10:60:75 | Fabio Fernandes | 41402 | - | 10.148.6.90 | 10.174.122.1 | Sim | Modem. | 16 | 12 | 22 | 44 | 25 | 72 | 16º12'22'' | 44º25'72''
6371 | 6371 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-6371 | 41402 | André Proença /MÁRCIA APARECIDA MENDES PEGO | AV: JUSCELINO KUBSTICHEK S/N - BAIRRO CENTRO | 39330-000 | (38) 3231-2552 | 00:20:0e:10:5e:91 | Fábio Fernandes | 41402 | - | 10.148.6.95 | 10.174.123.1 | Sim | Conectado ao modem | 16 | 12 | 72 | 44 | 26 | 8 | 16º12'72'' | 44º26'8''
6373 | 6373 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-6373 | 41403 | André Proença /FREDERICO MATOS DE QUEIROZ | AV: BRASIL, 1010 - BAIRRO CRISTINA ROCHA | 39330-000 | (38) 3231-3024 | 00:20:0e:10:5e:93 | Fabio Fernandes | 41403 | - | 10.148.6.100 | 10.174.124.1 | Sim | Modem. | 16 | 22 | 27 | 44 | 43 | 40 | 16º22'27'' | 44º43'40''
6319 | 6319 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ABAETÉ | SES-ABTE-6319 | 41386 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Gonçalves Da Rocha,150 - Bairro São Pedro | 35620-000 | (37)3541-5214 | 00:20:0e:10:56:e9 | Fábio Fernandes | 41386 | - | 10.148.5.251 | 10.174.125.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 10 | 28 | 45 | 26 | 18 | 19º10'28'' | 45º26'18''
6320 | 6320 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ABAETÉ | SES-ABTE-6320 | 41386 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Rio Branco,1175 - Bairro São João | 35620-000 | (37)3541-5214 | 00:20:0e:10:58:86 | Fábio Fernandes | 41386 | - | 10.148.2.252 | 10.174.126.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 8 | 93 | 45 | 27 | 62 | 19º8'93'' | 45º27'62''
6322 | 6322 | 2013-04-08 | 41417 | Paralisado | SH Sat | ABAETÉ | - | - | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Jader Moura, 1135 - Bairro Neres | 35620-000 | (37)3541-5214 | - | - | - | 23/04/2013 11:59:41 Verônica Bruna Barroso Unidade mudara de endereço para nova unidade que ainda esta sendo finalizada e não possui instalação elétrica, e nem foi feita mudança. Pendência Ativação | - | 10.174.127.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6324 | 6324 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ABAETÉ | SES-ABTE-6324 | 41383 | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Três de Maio, 480 - Bairro Centro | 35620-000 | (37)3541-5214 | 00:20:0e:10:58:f3 | Fabio Fernandes | 41383 | - | 10.148.5.248 | 10.174.128.1 | Sim | No modem | 19 | 9 | 17 | 45 | 27 | 7 | 19º9'17'' | 45º27'7''
6150 | 6150 | 2013-04-08 | 41417 | Agendado | SH Sat | AÇUCENA | SES-ACNA-6150 | 41414 | GLAUCO SATHLER SIMAN | RUA PEDRO GONÇALVES MAGALHÃES, 82 - BAIRRO CENTRO | 35150-000 | (33)3298-1534/1212 | 00:20:0e:10:60:35 | João Carlos Widar | - | - | 10.148.6.158 | 10.174.129.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 4 | 60 | 42 | 32 | 85 | 19º4'60'' | 42º32'85''
5931 | 5931 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5931 | 41396 | Viviane Bernardes Teixeira | Rua Geraldo Ferreira Leite, 03 - Bairro Jardim Bela Vista | 35588-000 | (37) 3351-6975 | 00:20:0e:10:60:80 | Fabio Fernandes | 41396 | - | 10.148.6.69 | 10.174.130.1 | Sim | Modem. | 20 | 17 | 25 | 45 | 32 | 83 | 20º17'25'' | 45º32'83''
5929 | 5929 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5929 | 41397 | Roberta Dias de Oliveira Cunha Diniz | Rua Revalino Ananias, 128 - Bairro Olaria | 35588-000 | (37) 3351-7491 | 00:20:0E:10:60:7D | Fabio Fernandes | 41397 | - | 10.148.6.79 | 10.174.131.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 16 | 45 | 45 | 31 | 47 | 20º16'45'' | 45º31'47''
5928 | 5928 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5928 | 41393 | Marcele Rafaela da Silva | Rua Val Paraíso, 179 - Bairro Jardim Esplanada | 35588-000 | (37) 3351-5812 | 00:20:0E:10:60:F7 | Fabio Fernandes | 41394 | - | 10.148.6.42 | 10.174.132.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 18 | 41 | 45 | 32 | 7 | 20º18'41'' | 45º32'7''
5927 | 5927 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5927 | 41394 | Aline Aparecida Costa Petronilho | Rua Henrique Alves Teixeira, 340 - Bairro Calcita | 35588-000 | (37) 3351-6512 | 00:20:0e:10:5e:7f | Fábio Fernandes | 41394 | - | 10.148.6.58 | 10.174.133.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 18 | 0 | 45 | 32 | 82 | 20º18'0'' | 45º32'82''
5926 | 5926 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5926 | 41394 | Karine Maria Vidal Coutinho | Rua Capitão José Apolinário, 1079 - Bairro Brasília | 35588-000 | (37) 3351-5430 | 00:20:0E:10:5E:71 | Fabio Fernandes | 41394 | - | 10.148.6.51 | 10.174.134.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador no psf. | 20 | 17 | 54 | 45 | 32 | 28 | 20º17'54'' | 45º32'28''
5925 | 5925 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5925 | 41397 | Alyne Pires de Morais | Rua João Jovino, 335 - Bairro Cidade Esperança I | 35588-000 | (37) 3351-5110 | 00:20:0e:10:60:85 | Fábio Fernandes | 41400 | - | 10.148.6.82 | 10.174.135.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 16 | 23 | 45 | 32 | 52 | 20º16'23'' | 45º32'52''
5924 | 5924 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARCOS | SES-AROS-5924 | 41396 | Ana Paula Lucas | Rua Iguatama, 421 - Bairro São Judas | 35588-000 | (37) 3351-5346 | 00:20:0e:10:60:2d | Fábio Fernandes | 41397 | - | 10.148.6.72 | 10.174.136.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 17 | 32 | 45 | 33 | 22 | 20º17'32'' | 45º33'22''
5900 | 5900 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5900 | 41394 | Silvana de Oliveira | Rua Bom Jesus do Galego - Zona Rural | 39680-000 | (33)3516 - 5913 | 00:20:0e:10:60:30 | João Carlos Widar | 41396 | - | 10.148.6.56 | 10.174.137.1 | Sim | conectado ao modem | 17 | 29 | 10 | 42 | 34 | 28 | 17º29'10'' | 42º34'28''
5899 | 5899 | 2013-04-08 | 41417 | Paralisado | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5899 | 41394 | Jordana W. Aparecida Barbosa | Rua Capelinha SN - Comunidade Ponte Nova | 39680-000 | (33)3516 - 4154 | - | - | - | 02/05/2013 10:26:22 Hernan Martins Alves Na OS 5899 o endereço apresentou divergência. O endereço correto é Rua Santa Luzia, s/n. O contato no local é Wanderleia de Souza (técnica de enfermagem) - Tel (38) 9163-6981. Pendência Ativação | 10.148.6.50 | 10.174.138.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5897 | 5897 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5897 | 41394 | Sabrina Almeida de Mendonça | Avenida Topázio nº 70 - Bairro Vista Alegre | 39680-000 | (33)35163843 | 00:20:0e:10:5f:d1 | João Carlos Widar | 41394 | - | 10.148.6.50 | 10.174.139.1 | Sim | Modem. | 17 | 42 | 15 | 42 | 31 | 23 | 17º42'15'' | 42º31'23''
5896 | 5896 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5896 | 41393 | Jhescy Gracy Silva Gomes | Rua Aeroporto SN - Bairro Jardim Aeroporto | 39680-000 | 33 35162348 | 00:20:0E:10:60:3D | João Carlos | 41394 | - | 10.148.6.39 | 10.174.140.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 17 | 41 | 9 | 42 | 31 | 26 | 17º41'9'' | 42º31'26''
5895 | 5895 | 2013-04-08 | 41421 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5895 | 41393 | Idelziana de Oliveira | João Antônio Gomes de Melo , 61 - Bairro Vila Operaria | 39680-000 | (33)3516 - 2756 | 00:20:0E:10:5E:8F | Fabio Fernandes | 41407 | 03/05/2013 10:58:43 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida Técnico em contato informa que a OS 5895 mudou o endereço Rua João Alfredo nº 479 - Bairro Vila Operaria para João Antonio Gomes de Melo 61 - Bairro Vila Operaria, devi | 10.148.6.115 | 10.174.141.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 17 | 41 | 40 | 42 | 30 | 37 | 17º41'40'' | 42º30'37''
5894 | 5894 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5894 | 41394 | Deliane Neves Silva | Rua Antônio de Carvalho nº 200 - Bairro Maria Lucia | 39680-000 | (31)9422 - 4425 | 00:20:0e:10:5e:e0 | João Widar | 41400 | - | 10.148.6.47 | 10.174.142.1 | Sim | Conectado ao modem | 17 | 41 | 95 | 42 | 31 | 37 | 17º41'95'' | 42º31'37''
5892 | 5892 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CAPELINHA | SES-CAHA-5892 | 41393 | Aline Cintia Gusmão | Rua José Pimenta de Figueiredo nº 293 - Bairro Centro | 39680-000 | (33)3516 - 2201 | 00:20:0e:10:60:3e | João Widar | 41394 | - | 10.148.6.38 | 10.174.143.1 | Sim | Modem | 17 | 41 | 55 | 42 | 30 | 85 | 17º41'55'' | 42º30'85''
5860 | 5860 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARAÚJOS | SES-AROS-5860 | 41404 | Beatriz Alves Mota Santos/Taise Aparecida Rod | Rua Padre Ludovicus - Bairro Cidade Nova | 35603-000 | (37) 3288-1163 | 00:20:0e:10:60:c1 | Gilvan Pereira Brito Jr | 41404 | - | 10.148.6.110 | 10.174.144.1 | Sim | no modem | 19 | 56 | 90 | 45 | 9 | 97 | 19º56'90'' | 45º9'97''
5859 | 5859 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARAÚJOS | SES-AROS-5859 | 41403 | Lucelia Xavier Lacerda/Beatriz Alves Mota San | Avenida Belo Horizonte, 1587 - Bairro Centro | 35603-000 | (37) 3288-1163 | 00:20:0E:10:60:1B | Jilvan Junior | 41404 | - | 10.148.6.106 | 10.174.145.1 | Sim | Vai deixar conectado no mode, tem computador. | 19 | 56 | 57 | 45 | 9 | 55 | 19º56'57'' | 45º9'55''
5861 | 5861 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ARAÚJOS | SES-AROS-5861 | 41403 | Beatriz Alves Mota Santos/Fernanda Marcelino | Avenida 1º de Janeiro - Bairro Centro | 35603-00 | (37) 3288-1372 | 00:20:0E:10:5F:47 | Jilvan Junior | 41404 | - | 10.148.6.102 | 10.174.146.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 19 | 56 | 54 | 45 | 9 | 5 | 19º56'54'' | 45º9'5''
5848 | 5848 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SES-CAAS-5848 | 41388 | Juliane Lacerda Cobra // Jane Mirian Crispi | Rua Maria Rita de Faria, 157 - Bairro Vista Alegre | 37545-000 | (35) 3472-1553 | 00:20:0E:10:57:ED | Ed Jose da Silva | 41388 | - | 10.148.6.13 | 10.174.147.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 21 | 15 | 45 | 46 | 27 | 22º21'15'' | 45º46'27''
5849 | 5849 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SES-CAAS-5849 | 41387 | Olenca Maria Vilela de Melo | Rua Oliveira Cobra, 433 - Bairro Cruzeiro | 37545-000 | (35) 3472-1367 | 00:20:0e:10:56:64 | Ed José da Silva | 41387 | - | 10.148.6.5 | 10.174.148.1 | Sim | No modem. | 22 | 21 | 17 | 45 | 46 | 73 | 22º21'17'' | 45º46'73''
5850 | 5850 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CACHOEIRA DE MINAS | SES-CAAS-5850 | 41388 | Juliana de Cássia Vieira | Rua Gomes Tavares, S/N - Distrito do Itaim | 37546-000 | (35) 3472-4095 | 00:20:0E:10:5B:6D | Ed Jose da Silva | 41388 | - | 10.148.6.19 | 10.174.149.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 22 | 23 | 30 | 45 | 53 | 16 | 22º23'30'' | 45º53'16''
5842 | 5842 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CARLOS CHAGAS | SES-CAAS-5842 | 41397 | GYOMANA MEDRADO SANDER SANTOS // SILVIA ELITA | PÇA. SÃO JOSÉ , S/N - BAIRRO CRUZEIRO | 39864-000 | (33)36241296 | 00:20:0E:10:60:7A | João Carlos | 41397 | - | 10.148.6.78 | 10.174.150.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 42 | 11 | 40 | 46 | 7 | 17º42'11'' | 40º46'7''
5840 | 5840 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | CARLOS CHAGAS | SES-CAAS-5840 | 41396 | DARLA ALVES DA SILVA SILVIA // ELITA CARDOSO | RUA JOSÉ DE SOUZA ESQUERDO, S/N, - BAIRRO CENTRO | 39864-000 | (33)36242770 | 00:20:0E:10:60:3A | João Carlos | 41397 | - | 10.174.151.1 | 10.174.151.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 42 | 0 | 40 | 45 | 56 | 17º42'0'' | 40º45'56''
5412 | 5412 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5412 | 41386 | Silvio Henrique | Rua Garcia Passos, s/n.º - Bairro Centro | 36600-000 | 32 3271 1303 | 00:20:0e:10:5f:ee | João Carlos Widar | 41386 | - | 10.148.5.253 | 10.174.152.1 | Sim | Modem. | 21 | 43 | 53 | 43 | 4 | 10 | 21º43'53'' | 43º4'10''
5411 | 5411 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5411 | 41387 | Silvio Henrique | Rua Aurea P. Lamha, 127 - Bairro Centro | 36600-000 | 32 8406 2441 | 00:20:0e:10:60:a2 | João Widar | 41387 | - | 10.148.6.4 | 10.174.153.1 | Sim | Modem. | 21 | 43 | 13 | 43 | 3 | 83 | 21º43'13'' | 43º3'83''
5410 | 5410 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5410 | 41387 | Silvio Henrique / Vania | Avenida Governador Valadares, s/n.º - Bairro Centro | 36600-000 | 32 8847 4148 | 00:20:0e:10:58:3f | Joao Widar | 41388 | - | 10.148.6.7 | 10.174.154.1 | Sim | No modem | 21 | 42 | 57 | 43 | 3 | 78 | 21º42'57'' | 43º3'78''
5407 | 5407 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5407 | 41386 | Silvio Henrique / Marjore Marce | Rua Santa Tereza, s/ n.º - Bairro Centro | 36600-000 | 32 3271 3083 | 00:20:0e:10:58:2c | João Widar | 41386 | - | 10.174.155.1 | 10.174.155.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 43 | 38 | 43 | 4 | 28 | 21º43'38'' | 43º4'28''
5409 | 5409 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BICAS | SES-BIAS-5409 | 41388 | Silvio Henrique | Rua Professor Claúdio R. Penchel, 27 - Bairro Centro | 36600-000 | 32 8818 8981 | 00:20:0e:10:60:6e | João Widar | 41387 | - | 10.148.6.9 | 10.174.156.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 43 | 12 | 43 | 4 | 37 | 21º43'12'' | 43º4'37''
5427 | 5427 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | BRUMADINHO | SES-BRHO-5427 | 41382 | Harine Aguiar Monteiro | Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, 361 - Bairro Bela Vista | 35460-000 | 3573.7997 | 00:20:0E:10:58:B2 | Fabio Fernandes | 41407 | - | 10.148.5.245 | 10.174.157.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 20 | 8 | 52 | 44 | 11 | 41 | 20º8'52'' | 44º11'41''
5402 | 5402 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ALTEROSA | SES-ALSA-5402 | 41396 | Fernanda Bastos / Fábio Henrique Nogueira | Rua Deputado Uriel Alvim, 71 - Bairro Centro | 37145-000 | 35 3294 1904 | 00:20:0e:10:60:fe | Ed José da Silva | 41396 | - | 10.148.6.65 | 10.174.158.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 15 | 32 | 46 | 8 | 60 | 21º15'32'' | 46º8'60''
5400 | 5400 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ALTEROSA | SES-ALSA-5400 | 41396 | Fernanda Bastos / Edson Vitor Masciel | Praça Otávio Ribeiro Neto,27 - Bairro Divino Espirito Santo | 37147-000 | 35 3294 1917 | 00:20:0E:10:5F:F0 | Ed Jose | 41397 | - | 10.148.6.67 | 10.174.159.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador no psf. | 21 | 9 | 34 | 46 | 5 | 53 | 21º9'34'' | 46º5'53''
5399 | 5399 | 2013-04-08 | 41417 | Paralisado | SH Sat | ALTEROSA | - | - | Fernanda Bastos / Fernanda da Silva Terra | Alameda Cabral, 29 - Bairro Cruzeiro | 37145-000 | 35 3294 1917 | - | - | - | 02/05/2013 10:09:46 Hernan Martins Alves Mudou para Rua São Vicente 900, bairro Cruzeiro. Pendência Ativação | - | 10.174.160.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5398 | 5398 | 2013-04-08 | 41417 | Aceito | SH Sat | ALTEROSA | SES-ALSA-5398 | 41396 | Fernanda Bastos / Suzana Aparecida de Apareci | Rua Alfenas, 959 - Bairro Centro | 37145-000 | 35 3294 1917 | 00:20:0e:10:5f:c6 | Ed José da Silva | 41396 | - | 10.148.6.60 | 10.174.161.1 | Sim | Modem | 21 | 15 | 32 | 46 | 8 | 92 | 21º15'32'' | 46º8'92''
999999 | 999999 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Vodanet | ABADIA DOS DOURADOS | - | 41380 | marcelo wergles | nao sei | 32165-435 | 999999999 | - | - | - | teste | - | 32132131231 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5387 | 5387 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-5387 | 41386 | Edna Leana Pereira Viana | Rua João Moreira Meireles, 113 - Bairro Cidade Nova | 39900-000 | 33 3721 3838 | 00:20:0e:10:58:c6 | Marcos Antônio de Oliveira | 41404 | - | 10.148.6.99 | 10.174.163.1 | Sim | Modem | 16 | 11 | 48 | 40 | 41 | 58 | 16º11'48'' | 40º41'58''
5359 | 5359 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | ENTRE FOLHAS | SES-ENAS-5359 | 41389 | Giani Fernandes Rabelo | Rua Maninho, 12 - Bairro Centro | 35324-000 | 33 3324 6429 | 00:20:0E:10:59:42 | Andre da Silva | 41397 | - | 10.148.6.53 | 10.174.162.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador. | 19 | 37 | 33 | 42 | 13 | 58 | 19º37'33'' | 42º13'58''
5388 | 5388 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | ALMENARA | - | 41386 | Samira Rodrigues Costa | Rua Antônio José Santana, 500 - Bairro São Pedro | 39900-000 | 33 3721 3838 | - | - | - | - | - | 10.174.164.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5389 | 5389 | 2013-04-16 | 41425 | Paralisado | Lider | ALMENARA | - | - | Kamila Miranda Santos | Rua Eli Alves Cangussu, 2237 - Bairro Pedro Gomes | 39900-000 | 33 3721 3838 | - | - | - | 25/04/2013 17:37:15 Hernan Martins Alves Numero correto da rua é 2327, conforme o secretario Leandro o fone: 33 3721-3480 informou. Restante do endereço está correto. Pendência Ativação | - | 10.174.165.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5390 | 5390 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | ALMENARA | - | 41388 | Jucilene Rodrigues Santana | Rua Coronel Pedro Antonio da Fonseca, 180 - Bairro Santo Antônio | 39900-000 | 33 3721 3838 | - | - | - | - | - | 10.174.166.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5391 | 5391 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | ALMENARA | - | 41387 | GIsane Silva Porto | Rua Argemiro de Aguilar, 1350 - Bairro São Judas Tadeu | 39900-000 | 33 3721 3838 | - | - | - | - | - | 10.174.167.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5392 | 5392 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | ALMENARA | - | 41388 | Livia Teles Sobral | Rua Expuério Alves Cangussu, 180 - Bairro Universitário | 39900-000 | 33 3721 3838 | - | - | - | - | - | 10.174.168.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5393 | 5393 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | ALMENARA | - | 41388 | Rodrigo Sipriano Pereira | Rua Eliziário Gobira, s/n.º - Bairro Pedra Grande | 39900-000 | 33 3721 3838 | - | - | - | - | - | 10.174.169.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5444 | 5444 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | CENTRALINA | SES-CENA-5444 | 41388 | Franciele A. M. Andrade | Avenida do Contorno, 501 - Bairro NSA Abadia | 38390-000 | 34 3267 8024 | 00:20:0E:10:56:5C | Jair de Oliveira | 41394 | - | 10.148.6.46 | 10.174.170.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 18 | 34 | 48 | 49 | 11 | 44 | 18º34'48'' | 49º11'44''
5446 | 5446 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | CENTRALINA | SES-CENA-5446 | 41388 | Danuse M Custódio | Rua dos Gomes, 69 - Bairro Centro | 38390-000 | 34 3267 8022 | 00:20:0e:10:5b:28 | Jair de Oliveira | 41397 | - | 10.148.6.54 | 10.174.171.1 | Sim | Modem | 18 | 35 | 2 | 49 | 11 | 87 | 18º35'2'' | 49º11'87''
5447 | 5447 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | CLÁUDIO | SES-CLIO-5447 | 41409 | Leandro Leal de Oliveira | Rua Ester Amorin, 49 - Bairro Bela Vista | 35530-000 | 37 3381 2302 | 00:20:0E:10:5E:A4 | Jilvan Junior | 41409 | - | 10.148.6.147 | 10.174.172.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 26 | 43 | 44 | 46 | 27 | 20º26'43'' | 44º46'27''
5448 | 5448 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | CLÁUDIO | SES-CLIO-5448 | 41409 | Patrícia Parley Lacerda | Rua Sebastião Moreira, 863 - Bairro São Geraldo | 35530-000 | 37 3381 2880 | 00:20:0E:10:60:2B | Jilvan Junior | 41410 | - | 10.148.6.148 | 10.174.173.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 26 | 22 | 44 | 46 | 44 | 20º26'22'' | 44º46'44''
5449 | 5449 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | CLÁUDIO | SES-CLIO-5449 | 41410 | Lucimar Alves Ribeiro | Rua Santa Clara, 300 - Bairro Rosário | 35530-000 | 37 3881 1602 | 00:20:0e:10:5f:8c | Gilvan Pereira Brito Junior | 41410 | - | 10.148.6.149 | 10.174.174.1 | Sim | Modem.Tomada exclusiva Modem na bandeja. | 20 | 26 | 20 | 44 | 45 | 75 | 20º26'20'' | 44º45'75''
5450 | 5450 | 2013-04-16 | 41425 | Paralisado | SH Sat | CLÁUDIO | - | - | Franciely Fernanda Gomes | Rua Ceará, 215 - Bairro Centro | 35530-000 | 37 3381 1961 | - | - | - | 15/05/2013 16:56:03 Hernan Martins Alves A OS 6450 na cidade de Claudio/MG encontra-se em novo endereço: Rua Paraíso, 100 - Jd Itália Pendência Ativação | - | 10.174.175.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5497 | 5497 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | SES-DIAS-5497 | 41388 | Reinaldo Roque de Oliveira | Rua João Qualberto de Figueiredo, S/N - Zona Rural | 39735-000 | 33)3414-1322 | 00:20:0E:10:58:6C | Victor Hugo | 41401 | - | 10.148.6.85 | 10.174.176.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador. | 18 | 46 | 44 | 42 | 36 | 42 | 18º46'44'' | 42º36'42''
5498 | 5498 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | SES-DIAS-5498 | 41388 | Reinaldo Roque de Oliveira | Rua Duzinha Soalheiro, 22 - Bairro Centro | 39735-000 | 33)3414-1843 | 00:20:0E:10:57:0A | Victor Hugo | 41402 | - | 10.148.6.84 | 10.174.177.1 | Sim | Não vai deixar, devido que a distancia ate o computador é maior do que a do cabo, tem computador. | 18 | 48 | 0 | 42 | 36 | 43 | 18º48'0'' | 42º36'43''
5504 | 5504 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | COLUNA | SES-CONA-5504 | 41388 | Jaqueline Gomes de Souza | Rua Sebastião Lopes, 133 - Bairro Centro | 39770-000 | (33)3435-1574 | 00:20:0E:10:58:A5 | Victor Hugo | 41397 | - | 10.148.6.74 | 10.174.178.1 | Sim | Não vai deixar, não tem computador. | 18 | 13 | 54 | 42 | 50 | 28 | 18º13'54'' | 42º50'28''
5505 | 5505 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | CHALÉ | SES-CHLE-5505 | 41388 | Cristiano Inácio Martins | Cicero Gomes S/N - Bairro Centro | 36985-000 | (33)3345-1425 | 00:20:0e:10:5c:03 | André da Silva Braz | 41394 | - | 10.148.6.43 | 10.174.179.1 | Não | Não possui computador | 20 | 2 | 60 | 41 | 41 | 33 | 20º2'60'' | 41º41'33''
5519 | 5519 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | DURANDÉ | - | 41388 | Sergio Paulo/ Maria Antonieta | SãoJoão da Figueira - Zona Rural | 36974-000 | (33)3342-1234 | - | - | - | - | - | 10.174.180.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5520 | 5520 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | DURANDÉ | - | 41388 | Tereza Raquel /Maria Antonieta | Rua Projetada.S/N - Bairro Progresso | 36974-000 | (33)3342-1234 | - | - | - | - | - | 10.174.181.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5521 | 5521 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | DURANDÉ | - | 41389 | Angélica Simão/Maria Antonieta | Dores Do José Pedro - Centro | 36974-00 | (33)3342-1234 | - | - | - | - | - | 10.174.182.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5651 | 5651 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | ESPERA FELIZ | SES-ESIZ-5651 | 41388 | Alannisa juliana Firrillo R.Grillo | Rua dos Ferroviários , 15 - Bairro Centro | 36830-000 | (32)3746-1608 | 00:20:0e:10:58:ee | Álvaro | 41396 | - | 10.148.6.52 | 10.174.183.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 38 | 78 | 41 | 54 | 53 | 20º38'78'' | 41º54'53''
5652 | 5652 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | ESPERA FELIZ | SES-ESIZ-5652 | 41388 | Leandra do Nacimento C.pecoraro | Rua Geraldo Ramos,127 - Bairro João do Roque | 36830-000 | (32 )3746-2830 | 00:20:0E:10:57:EB | Alvaro Araujo | 41397 | - | 10.148.6.64 | 10.174.184.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 39 | 18 | 41 | 54 | 2 | 20º39'18'' | 41º54'2''
5653 | 5653 | 2013-04-16 | 41426 | A agendar | Lider | ESPERA FELIZ | - | - | Keila Peixoto I. Dimas | Rua Caparaó, S/N - Bairro João Clara | 36830-000 | (32)3746-3030 | - | - | - | 25/04/2013 17:39:20 Hernan Martins Alves Segundo a informação da Coordenadora Samia no fone: 32 3746-2883 á unidade esta em reforma e o termino esta previsto para o início de Agosto. E o endereço correto é Rua Caparaó, S/N - Bairro João Clara | - | 10.174.185.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5669 | 5669 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5669 | 41393 | Ana Cristina Evaristo(enfemeira) / Alisson Lo | R:Luzia Rennó Pereira, 63 - Bairro Santo Ãntonio | 37503-156 | (35)3623-9220/1707 | 00:20:0E:10:60:31 | Jilvan Junior | 41394 | - | 10.148.6.37 | 10.174.186.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 22 | 26 | 2 | 45 | 27 | 53 | 22º26'2'' | 45º27'53''
5670 | 5670 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5670 | 41394 | Elaine freire Guimarães/Alisson Lopes | R.Tão Pereira, 769 - Bairro Santa Luzia | 37503-154 | (35)3622-3842/1707 | 00:20:0e:10:5e:a6 | Gilvan Pereira Brito Junior | 41394 | - | 10.148.6.49 | 10.174.187.1 | Sim | Modem. | 22 | 26 | 58 | 45 | 28 | 9 | 22º26'58'' | 45º28'9''
5671 | 5671 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5671 | 41393 | Melãnia Maria Silva Miguel/Alisson Lopes | R. Alexandre Alves Fernandes, 175 - Bairro Medicina | 37502-148 | (35)3622-9189/1707 | 00:20:0E:10:60:71 | Jilvan Junior | 41394 | - | 10.148.6.45 | 10.174.188.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 26 | 20 | 45 | 27 | 20 | 22º26'20'' | 45º27'20''
5672 | 5672 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5672 | 41396 | Juliana Costa de Almeida(enfermeira)/ Alisson | AV.Clemente Teodoro da Silva, 104 - Bairro Vila Isabel | 37505-176 | (35)3621-8708/1707 | 00:20:0E:10:60:8E | Jilvan Junior | 41397 | - | 10.148.6.75 | 10.174.189.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 24 | 53 | 45 | 28 | 6 | 22º24'53'' | 45º28'6''
5673 | 5673 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5673 | 41396 | Luiza Helena silva/Alisson Lopes | Av.Wagner Machado, 585 - Bairro Açude | 37504-326 | (35)3622-9298/1707 | 00:20:0e:10:5f:00 | Gilvan Junior | 41396 | - | 10.148.6.70 | 10.174.190.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 25 | 53 | 45 | 29 | 75 | 22º25'53'' | 45º29'75''
5674 | 5674 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5674 | 41401 | Daniela Calixtro/Alisson Lopes | Rod.Itajubá - M. da Fé km10 - Bairro Ano Bom | 37501-176 | (35)3692-1771/1707 | 00:20:0e:10:60:ed | Ederson Martins Pires | 41402 | - | 10.148.6.89 | 10.174.191.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 22 | 62 | 45 | 23 | 73 | 22º22'62'' | 45º23'73''
5675 | 5675 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5675 | 41394 | Julia Dias da Silva Costa/Alisson Lopes | R.Dr.Luiz Goulart de Azevedo, 52 - Bairro Avenida | 37504-014 | (35)3623-9452/1707 | 00:20:0e:10:60:84 | Gilvan Pereira Brito Junior | 41394 | - | 10.148.6.55 | 10.174.192.1 | Sim | Modem. | 22 | 25 | 90 | 45 | 27 | 72 | 22º25'90'' | 45º27'72''
5676 | 5676 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5676 | 41397 | Danilli Ameida/Alisson Lopes | Av. Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, 1354 - Bairro Boa Vista | 37505-130 | (35)3621-5642/1707 | 00:20:0e:10:5f:a7 | Gilvan Pereira Brito Junior | 41397 | - | 10.148.6.77 | 10.174.193.1 | Sim | Modem. | 22 | 25 | 18 | 45 | 28 | 57 | 22º25'18'' | 45º28'57''
5677 | 5677 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5677 | 41401 | Mariana Cristina de Melo Porto/Alisson Lope | Rod . itajubá- lorena,km10 - Ponte Santo Antônio | 37502-700 | (35)3692-1771/1707 | 00:20:0e:10:5f:e4 | Ederson Martins Pires | 41402 | - | 10.148.6.88 | 10.174.194.1 | Sim | Modem. | 22 | 28 | 75 | 45 | 23 | 17 | 22º28'75'' | 45º23'17''
5678 | 5678 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5678 | 41396 | Adriana Ellizabete Gonçalves Guimarães | R.José Dias Chaves Sobrinho, S/N - Bairro Piedade | 37504-592 | (35)3692-1816/1707 | 00:20:0e:10:61:14 | Gilvan Junior | 41397 | - | 10.148.6.8 | 10.174.195.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 26 | 70 | 45 | 29 | 23 | 22º26'70'' | 45º29'23''
5679 | 5679 | 2013-04-16 | 41425 | Paralisado | SH Sat | ITAJUBÁ | - | - | Gisele Helena/Flavia Cristina/Alisson Lopes | R.Maria Celestina Pereira do Santos, 553 - Bairro Rebourgeon | 37503-362 | (35)3621-6834/3692-1 | - | - | - | 30/04/2013 16:36:14 Hernan Martins Alves A OS 5679 mudou para o endereço Rua Angelo Modenan, 51 - Bairro Reborgeon. O contato foi feito com Beatriz (enfermeira chefe) no telefone (35) 3692-1719. Ativação Agendada | - | 10.174.196.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5698 | 5698 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5698 | 41397 | Amanda Suzi da Silva Torre Franco/Alisson Lop | R.Antonio Silva Branco , S/N - Bairro Cruzeiro | 37500-224 | (35)3621-1975 | 00:20:0e:10:60:95 | Gilvan Junior | 41400 | - | 10.148.6.81 | 10.174.197.1 | Sim | conectado ao modem | 22 | 25 | 2 | 45 | 26 | 65 | 22º25'2'' | 45º26'65''
5699 | 5699 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5699 | 41394 | Selma Meneses de Faria/Alisson Lopes | Av.21 de Novembro, 129 - Bairro Vila Rubens | 37505-174 | (35)3692-1814/1707 | 00:20:0E:10:60:2A | Jilvan Junior | 41396 | - | 10.148.6.59 | 10.174.198.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 25 | 9 | 45 | 27 | 47 | 22º25'9'' | 45º27'47''
5700 | 5700 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5700 | 41397 | Danielle Aparecida Nazario do Santos | R.Henriqueto Cardnali, S/N - Bairro Varginha | 37501-150 | (35)3692-1820/1707 | 00:20:0E:10:5E:CB | Jilvan Junior | 41400 | - | 10.148.6.83 | 10.174.199.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 25 | 36 | 45 | 26 | 27 | 22º25'36'' | 45º26'27''
5701 | 5701 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5701 | 41397 | Mônica Durvalina Dias de Lima/Alisson Lopes | AV.São Vicente de Paula, 120 - Bairro São Vicente | 37502-082 | (35)3692-1844/1707 | 00:20:0e:10:61:18 | Gilva Junior | 41397 | - | 10.148.6.80 | 10.174.200.1 | Sim | Modem | 22 | 25 | 72 | 45 | 27 | 25 | 22º25'72'' | 45º27'25''
5702 | 5702 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5702 | 41401 | Regina Célia Alves Rodrigues | Pça.Aureliano Moreira Magalhães, S/N - Bairro Santa Rita de Cássia | 37502-488 | (35)3692-1818/1707 | 00:20:0e:10:60:8a | Ed José da Silva | 41401 | - | 10.174.201.1 | 10.174.201.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 26 | 18 | 45 | 26 | 38 | 22º26'18'' | 45º26'38''
5703 | 5703 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5703 | 41393 | Rosana dos Passos Ribeiro Vaz/Alisson Lopes | R. Joaquim Nabuco, 62 - Bairro Nossa Senhora Lourdes | 37503-006 | (35)3692-1718/1707 | 00:20:0e:10:58:84 | Gilvan Pereira Brito Junior | 41394 | - | 10.148.6.40 | 10.174.202.1 | Sim | Modem. 2m | 22 | 26 | 2 | 45 | 28 | 17 | 22º26'2'' | 45º28'17''
5704 | 5704 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | ITAJUBÁ | SES-ITBA-5704 | 41396 | Vera Lúcia de Paula/Alisson Lopes | R. Domingos Lamóglia, S/N - Bairro Santos Drumont | 37504-106 | (35)3692-1815/1707 | 00:20:0E:10:60:11 | Jilvan Junior | 41397 | - | 10.148.6.73 | 10.174.203.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 25 | 23 | 45 | 28 | 55 | 22º25'23'' | 45º28'55''
5821 | 5821 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | CASA GRANDE | SES-CADE-5821 | 41410 | MARIA ALEXSANDRA DA COSTA | PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - BAIRRO CENTRO | 36422-000 | (31)37231382 | 00:20:0e:10:60:d8 | João Carlos Widar | 41410 | - | 10.148.6.150 | 10.174.204.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 47 | 67 | 43 | 55 | 70 | 20º47'67'' | 43º55'70''
5822 | 5822 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | CASA GRANDE | SES-CADE-5822 | 41390 | MARIA ALEXSANDRA DA COSTA / MARIA ELENA VIEIR | RUA VEREADOR JOSÉ GONZAGA DE MELO FILHO,71 - BAIRRO CENTRO | 36422-000 | (31)37231219 | 00:20:0E:10:60:74 | João Carlos Widar | 41390 | - | 10.148.6.30 | 10.174.205.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 47 | 41 | 43 | 56 | 2 | 20º47'41'' | 43º56'2''
5841 | 5841 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | CARLOS CHAGAS | SES-CAAS-5841 | 41388 | LARISSA CRUZ TANCREDO SILVIA // ELITA CARDOSO | RUA PEDROLINO DA SILVEIRA , S/N - BAIRRO COLINA | 39864-000 | (33)36241370 | 00:20:0E:10:5C:72 | Jair de Oliveira | 41404 | - | 10.148.6.91 | 10.174.206.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 17 | 42 | 35 | 40 | 46 | 1 | 17º42'35'' | 40º46'1''
5933 | 5933 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5933 | 41407 | Dagmar Patricia Palhares dos Santos | Rua Bambuí, 1409 - Bairro Souza e Silva | 35570-000 | 37 3329 1187 | 00:20:0E:10:5F:06 | Jilvan junior | 41409 | - | 10.148.6.129 | 10.174.207.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 26 | 44 | 45 | 26 | 58 | 20º26'44'' | 45º26'58''
5934 | 5934 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5934 | 41407 | Adalgisa Caires | Rua Nossa Senhaora da Abadia, s/n.º - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 35570-000 | 37 3329 1178 | 00:20:0E:10:5F:59 | Jilvan Junior | 41407 | - | 10.148.6.127 | 10.174.208.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 20 | 27 | 49 | 45 | 26 | 40 | 20º27'49'' | 45º26'40''
5935 | 5935 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5935 | 41407 | Pryscila de Paula Mota | Rua Maria José Belo Alvarenga, 527 - Bairro Bela Vista | 35570-000 | 37 3329 1180 | 00:20:0e:10:60:8d | Gilvan Junior | 41407 | - | 10.148.6.121 | 10.174.209.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 27 | 82 | 45 | 26 | 65 | 20º27'82'' | 45º26'65''
5936 | 5936 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5936 | 41407 | Marden Daniel Muniz | Rua Rio de Janeiro, 197 - Bairro Sagrado C de Jesus | 35570-000 | 37 3329 1186 | 00:20:0e:10:5f:4b | Gilvan Pereira Brito Junior | 41408 | - | 10.148.6.122 | 10.174.210.1 | Sim | Modem. | 20 | 27 | 67 | 45 | 26 | 98 | 20º27'67'' | 45º26'98''
5937 | 5937 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5937 | 41404 | Fernanda Kelly | Rua Barão de Piumhi, 475 - Bairro Centro | 35570-000 | 37 3329 1181 | 00:20:0e:10:60:86 | Gilvan Junior | - | - | 10.148.6.116 | 10.174.211.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 27 | 97 | 45 | 25 | 60 | 20º27'97'' | 45º25'60''
5938 | 5938 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5938 | 41404 | Ana Carolina Castro Oliveira | Rua José Francino da Silva, 465 - Bairro Rosário | 35570-000 | 37 3329 1185 | 00:20:0e:10:5e:4c | Gilvan Pereira Brito Junior | 41407 | - | 10.148.6.113 | 10.174.212.1 | Sim | Modem. | 20 | 27 | 63 | 45 | 25 | 20 | 20º27'63'' | 45º25'20''
5939 | 5939 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5939 | 41408 | Anésia Alves | Rua Expedicionários, 174 - Bairro Quartéis | 35570-000 | 37 3329 1177 | 00:20:0e:10:5e:61 | Gilvan Pereira Brito Junior | 41408 | - | 10.148.6.130 | 10.174.213.1 | Sim | Modem. | 20 | 28 | 22 | 45 | 25 | 28 | 20º28'22'' | 45º25'28''
5940 | 5940 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5940 | 41408 | Marinez Rocha | Rua Inhazinha Pires, 187 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes | 35570-000 | 37 3329 1183 | 10:72:70:02:03:03 | Gilvan Junior | 41408 | - | 10.148.6.135 | 10.174.214.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 28 | 38 | 45 | 25 | 2 | 20º28'38'' | 45º25'2''
5941 | 5941 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5941 | 41408 | Luciana Coimbra | Rua Salgado Filho, 360 - Bairro Alvorada | 35570-000 | 37 3329 1179 | 00:20:0e:10:5e:a0 | Gilvan Junior | 41409 | - | 10.148.6.137 | 10.174.215.1 | Sim | No modem | 20 | 28 | 50 | 45 | 25 | 73 | 20º28'50'' | 45º25'73''
5942 | 5942 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5942 | 41408 | Elaine Aparecida Alves | Rua Geraldo Almeida, 631 - Bairro Vargem Grande | 35570-000 | 37 3329 1188 | 00:20:0e:10:60:c9 | Gilvan Junior | 41409 | - | 10.148.6.140 | 10.174.216.1 | Sim | Coenctado ao modem | 20 | 28 | 87 | 45 | 26 | 8 | 20º28'87'' | 45º26'8''
5943 | 5943 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | FORMIGA | SES-FOGA-5943 | 41409 | Maria Inês Mâcedo | Rua B3 s/n.º - Bairro Cidade Nova | 35570-000 | 37 3329 1184 | 00:20:0e:10:60:f0 | Gilvan Junior | 41409 | - | 10.148.6.142 | 10.174.217.1 | Sim | No modem | 20 | 26 | 23 | 45 | 25 | 56 | 20º26'23'' | 45º25'56''
5944 | 5944 | 2013-04-16 | 41426 | Aceito | SH Sat | CARVALHÓPOLIS | SES-CAIS-5944 | 41403 | Rogério / Michele | Rua Coronel Antônio Cândido, 91 Praça Monsenhor Prado - Centro | 37760-000 | 35 3282 1253 | 00:20:0e:10:60:28 | Ed José da Silva | 41404 | 03/05/2013 13:38:38 Ivan Santos Atualizado. Pendência Ativação Resolvida 03/05/2013 09:28:14 Hernan Martins Alves OS 5944 na cidade de Carvalhópolis/MG mudou para o endereço Pça Monsenhor Prado, s/n. Pendência Ativação | 10.148.6.105 | 10.174.218.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 46 | 75 | 45 | 50 | 70 | 21º46'75'' | 45º50'70''
6156 | 6156 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | CENTRALINA | SES-CENA-6156 | 41388 | GEZILÉIA CARREIRO CARNEIRO | RUA DOS MACHADOS, 255 - BAIRRO CENTRO | 38390-000 | (34)3267-8016 | 00:20:0e:10:56:94 | Jair de Oliveira | 41396 | - | 10.148.6.61 | 10.174.219.1 | Sim | Modem. | 18 | 35 | 2 | 49 | 11 | 87 | 18º35'2'' | 49º11'87''
6158 | 6158 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | SES-COAS-6158 | 41388 | CLAUDIO LUIZ FERREIRA JUNIOR | RUA ZOROASTRO MEIRA, S/N - BAIRRO CENTRO | 39188-000 | (38)9995-9856 (Cláud | 00:20:0E:10:59:21 | Victor Hugo | 41396 | - | 10.148.6.63 | 10.174.220.1 | Sim | Não vai deixar devido que o cabo não vai ate o computador. | 18 | 4 | 14 | 43 | 28 | 32 | 18º4'14'' | 43º28'32''
6159 | 6159 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | SH Sat | DONA EUZÉBIA | SES-DOIA-6159 | 41411 | VINÍCIUS DE SOUZA VIEIRA MUNIZ | RUA NILO LACERDA WERNECK,nº 01 - BAIRRO BELA VISTA | 36784-000 | (32)3453-1336 | 00:20:0e:10:60:32 | João Widar | 41411 | - | 10.148.6.154 | 10.174.221.1 | Sim | Modem. | 21 | 18 | 88 | 42 | 48 | 70 | 21º18'88'' | 42º48'70''
6719 | 6719 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41386 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA/ | RUA SANTA JULIANA II, 2876 - BAIRRO SÃO JOÃO | 35701-004 | 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.174.222.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6718 | 6718 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6718 | 41386 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DR. PEDRO LUIZ, 559 - BAIRRO CENTRO | 35700-004 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:57:d9 | Renato Bertolini | 41388 | - | 10.148.6.15 | 10.174.223.1 | Sim | No modem | 19 | - | - | - | - | - | 19º-'-'' | -º-'-''
6716 | 6716 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6716 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | AV JOSE SERVULO SOALHEIRO, 2958 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 35702-314 | 3773-9716 | 00:20:0e:10:57:fd | Rogério Teobaldo Vasconcelos | 41397 | - | 10.148.6.68 | 10.174.224.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80''
6717 | 6717 | 2013-04-16 | 41425 | Paralisado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41386 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA BENEDITO VALADARES, 321 - BAIRRO CENTRO | 35700-055 | 3773-4203 | - | - | - | 09/05/2013 10:43:47 Hernan Martins Alves Em 27.04 visitamos o site, mas não obtivemos autorização de instalação do vizinho de cima do posto para a fixação da antena, e não há outro espaço com viabilidade para o sinal disponível. A cliente est | - | 10.174.225.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6714 | 6714 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA OSCAR PADILHA, 635 - BAIRRO BELO VALE | 35702-321 | 3773-2546 | - | - | - | - | - | 10.174.226.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6713 | 6713 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA PREFEITO EURO ANDRADE,41 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 35703-330 | 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.174.227.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6710 | 6710 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA LEOPOLDINA, 45 - BAIRRO DAS GRAÇAS | 35700-473 | 37721370 | - | - | - | - | - | 10.174.228.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6701 | 6701 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA VIRGINIA OLIVEIRA MACIEL, 528 - BAIRRO PROGRESSO | 35701-115 | 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.174.229.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6702 | 6702 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA/ | AVENIDA JOSÉ ALENCAR DRUMOND, 59 - BAIRRO SANTA LUZIA | 35700-398 | 3771-5979 | - | - | - | - | - | 10.174.230.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6706 | 6706 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6706 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MANOEL CORREA DA CUNHA, 267 - BAIRRO VÁRZEA | 35701-164 | 3774-6464 | 00:20:0e:10:58:22 | Renato Bertoline | 41393 | - | 10.148.6.32 | 10.174.231.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 32 | 58 | 44 | 46 | 59 | 19º32'58'' | 44º46'59''
6700 | 6700 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6700 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CUBA,524 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 35702-295 | 3773-4107 | 00:20:0e:10:58:36 | José Marcos Pereira | 41389 | - | 10.148.6.23 | 10.174.232.1 | Sim | Modem. | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80''
6704 | 6704 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DR. JOÃO BATISTA, 1327 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 35701-232 | 3773-9147 | - | - | - | - | - | 10.174.233.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6703 | 6703 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6703 | 41386 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA WENCESLAU BRAZ, 470 - BAIRRO SÃO JOÃO | 35700-160 | 3776-5454 | 00:20:0e:10:58:1f | Renato Bertoline | 41387 | - | 10.148.6.3 | 10.174.234.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 45 | 12 | 44 | 33 | 13 | 19º45'12'' | 44º33'13''
6699 | 6699 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DAS AVENCAS, 521 - BAIRRO MONTREAL | 35701-380 | 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.174.235.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6698 | 6698 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6698 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA GERÂNIO, 381 - BAIRRO MANOA | 35700-463 | 3773-2076 | 00:20:0e:10:57:ce | Renato Bertoline | 41394 | - | 10.148.6.44 | 10.174.236.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 45 | 8 | 44 | 23 | 59 | 19º45'8'' | 44º23'59''
6697 | 6697 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6697 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CUBA, 356 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 35702-295 | 3773-2546 | 00:20:0e:10:59:13 | Paulo Henrique Fagundes | 41390 | - | 10.148.6.26 | 10.174.237.1 | Sim | Modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80''
6696 | 6696 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | AVENIDA ANTÔNIO DE MENDONÇA CHAVES, 493 - BAIRRO VAPABUÇU | 35700-000 | 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.174.238.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6695 | 6695 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6695 | 41386 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA STELLA FIGUEIREDO CHASSIM, 30 - BAIRRO SÃO JOÃO | 35701-009 | 3776-4886 | 00:20:0e:10:59:69 | Renato Bertolini de Oliveira | 41388 | - | 10.148.6.20 | 10.174.239.1 | Sim | Modem | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 98 | 19º32'97'' | 44º46'98''
6694 | 6694 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ANTÔNIO ALVIM, 932 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 35700-502 | 3774-3573 | - | - | - | - | - | 10.174.240.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6692 | 6692 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JOAQUIM CÂNDIDO, 487 - BAIRRO SANTA LUZIA | 35700-581 | 3773-2864 | - | - | - | - | - | 10.174.241.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6693 | 6693 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA GUSTAVO FERREIRA GOMES, 17 - BAIRRO SANTA ROSA | 35701-263 | 3776-5226 | - | - | - | - | - | 10.174.242.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6691 | 6691 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ÂNGELO RIBEIRO MIRANDA, 762 - BAIRRO KWAIT | 35702-351 | 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.174.243.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6690 | 6690 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6690 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA TABAJARAS, 38 - BAIRRO CARMO | 35700-447 | 3776-5374 | 00:20:0E:10:57:AE | Renato Bertoline | 41394 | - | 10.148.6.35 | 10.174.244.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 19 | 44 | 42 | 44 | 24 | 9 | 19º44'42'' | 44º24'9''
6689 | 6689 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6689 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MANGANÊS, 215 - BAIRRO PROGRESSO | 35701-104 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:54:bd | Renato Bertoline | 41394 | - | 10.148.6.48 | 10.174.245.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 8 | 53 | 44 | 35 | 13 | 19º8'53'' | 44º35'13''
6688 | 6688 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CARMEM KILESSE, 1092 - BAIRRO PADRE TEODORO | 35701-220 | 3772-2193 | - | - | - | - | - | 10.174.246.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6679 | 6679 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA PREFEITO ALBERTO MOURA, 173 - BAIRRO OROZIMBO MACEDO | 35701-367 | 3773-9316 | - | - | - | - | - | 10.174.247.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6678 | 6678 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6678 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA HAITI , 24 - BAIRRO NOVA CIDADE | 35702-271 | 3775-3587 | 00:20:0E:10:56:87 | Rogerio Teobaldo | 41396 | - | 10.148.6.34 | 10.174.248.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 48 | 19º27'57'' | 44º14'48''
6677 | 6677 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MARIA AUGUSTA SANTIAGO, 210 - BAIRRO MONTE CARLO | 35701-410 | 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.174.249.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6676 | 6676 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA COELHO NETO, 228 - BAIRRO JK | 35702-195 | 35702195 | - | - | - | - | - | 10.174.250.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6675 | 6675 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ANTONIETA MOREIRA MIRANDA, 232 - BAIRRO ITAPUÃ | 35702-019 | 3776-9991 | - | - | - | - | - | 10.174.251.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6674 | 6674 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CAETANÓPOLIS, 715 - BAIRRO CDI | 35702-058 | 3772-6182 | - | - | - | - | - | 10.174.252.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6669 | 6669 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JOSÉ FONSECA PIRES, 401 - BAIRRO FAZENDA VELHA | 35701-730 | 3773-4114 | - | - | - | - | - | 10.174.253.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6671 | 6671 | 2013-04-16 | 41425 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6671 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA ITAMBACURI, 182 - BAIRRO LUXEMBURGO | 35702-342 | 3776-6740 | 00:20:0e:10:58:cc | Jose Marcos Pereira | 41397 | - | 10.148.6.76 | 10.174.254.1 | Sim | modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 47 | 19º27'95'' | 44º14'47''
6673 | 6673 | 2013-04-16 | 41425 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA CORONEL AMÉRICO, 690 - BAIRRO SÃO GERALDO | 35700-181 | 3776-7881 | - | - | - | - | - | 10.174.255.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6668 | 6668 | 2013-04-17 | 41426 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6668 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA JERUSALÉM, 126 - BAIRRO ESPERANÇA | 35701-032 | 35702230 | 00:20:0e:10:58:48 | Jose Marcos Pereira | 41394 | - | 10.148.6.41 | 10.175.0.1 | Sim | Modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80''
6667 | 6667 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA AFONSO VIANA DE PAULA, SN - BAIRRO ELDORADO | 35702-165 | 3773-1395 | - | - | - | - | - | 10.175.1.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6666 | 6666 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA EXPEDICIONÁRIO LEOFREDO GASPAR, 534 - BAIRRO CDI | 35702-052 | 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.175.2.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6665 | 6665 | 2013-04-17 | 41426 | A agendar | Lider | SETE LAGOAS | - | - | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | Rua Rachel Teixeira Viana 716 - BAIRRO CIDADE DE DEUS | 35703-330 | 3773-4203 | - | - | - | 22/04/2013 17:25:11 Ivan Santos Alterado de RUA PREFEITO EURO ANDRADE, 70, para Rua Rachel Teixeira Viana 716 , conforme informções da Srta. Fernanda Lopes - Dep. de Tecnologia da Informação Prefeiturae solicitação do Rodrigo Queiroga. Pendênc | - | 10.175.3.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6663 | 6663 | 2013-04-17 | 41426 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6663 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA SANTOS REIS, 238 - BAIRRO CATARINA | 35700-235 | 3773-4203 | 00:20:0e:10:58:c5 | Renato Bertolini | 41390 | - | 10.148.6.29 | 10.175.4.1 | Sim | Modem. | 19 | 32 | 97 | 44 | 46 | 98 | 19º32'97'' | 44º46'98''
6662 | 6662 | 2013-04-17 | 41426 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6662 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA EDSON SOARES, 377 - BAIRRO BERNARDO VALADARES | 35702-427 | 31/ 3773-4203 | 00:20:0e:10:58:52 | Rogério Teobaldo Mendonça | 41396 | - | 10.148.6.57 | 10.175.5.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80''
6661 | 6661 | 2013-04-17 | 41426 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6661 | 41389 | ESF JARDIM DOS PEQUIS | RUA EDILAMAR PEREIRA DE SOUZA, 53 - BAIRRO BELO VALE | 35702-327 | 31/ 3773-4203 | 00:20:0e:10:57:f3 | Marcio Antonio Lima | 41393 | - | 10.148.6.31 | 10.175.6.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 27 | 95 | 44 | 14 | 80 | 19º27'95'' | 44º14'80''
6660 | 6660 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA DAS PALMAS, 638 - BAIRRO BELA VISTA | 35701-372 | 31/ 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.175.7.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6659 | 6659 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MINAS GERAIS, 46 - BAIRRO BARREIRO | 35701-526 | 31/3773-2441 | - | - | - | - | - | 10.175.8.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6658 | 6658 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | SETE LAGOAS | - | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA MARIO REIS, 84 - BAIRRO ALVORADA | 35702-230 | 31/ 3773-4203 | - | - | - | - | - | 10.175.9.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6657 | 6657 | 2013-04-17 | 41426 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-6657 | 41389 | RILSON MALARD/ NILMA JULIA | RUA RAIMUNDO DOMINGOS, 231 - BAIRRO AEROPORTO | 35701-560 | 31/ 3773-4203 | 00:20:0E:10:56:84 | José Marcos | 41394 | - | 10.148.6.36 | 10.175.10.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, não tem computador. | 19 | 27 | 57 | 44 | 14 | 48 | 19º27'57'' | 44º14'48''
6327 | 6327 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | MANHUAÇU | - | 41389 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São Sebastião, s/n.º Em frente á quadra - Zona Rural | 36900-000 | (33) 3378-1047 | - | - | - | - | - | 10.175.11.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6050 | 6050 | 2013-04-17 | 41426 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6050 | 41389 | Tamires Alves de Cristo | R. José Bertolace de Barros, 125 - Bairro Santa Terezinha | 36900-000 | (33) 3331 7179 | 00:20:0e:10:59:02 | Arturo Araujo | 41408 | - | 10.148.6.133 | 10.175.12.1 | Sim | Modem | 20 | 15 | 0 | 42 | 2 | 5 | 20º15'0'' | 42º2'5''
6056 | 6056 | 2013-04-17 | 41426 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6056 | 41389 | Ronaldo Bonette Klepa | Av. Gesio Carlos da Silva , s/n - Bairro Vila Formosa | 36900-000 | (33) 84088403 | 00:20:0e:10:59:7f | Arturo | 41414 | - | 10.148.6.155 | 10.175.13.1 | Sim | ao lado do modem | 20 | 18 | 22 | 42 | 4 | 8 | 20º18'22'' | 42º4'8''
6055 | 6055 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | MANHUAÇU | - | 41389 | Tatiana L. Cosendey | Córrego dos Pintos - Bairro Manhuaçuzinho | 36900-000 | (33) 8408 8337 | - | - | - | - | - | 10.175.14.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6057 | 6057 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | MANHUAÇU | - | 41389 | Naiara Gomes Bertani | Av Alfredo Garcia, s/n - Bairro Bom Jesus | 36900-000 | (33) 8408 8881 | - | - | - | - | - | 10.175.15.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6054 | 6054 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | MANHUAÇU | - | 41389 | Tatiana L. Cosendey | Rua Tancredo Neves , s/n - Bairro Palmeiras | 36900-000 | (33) 3334 1012 | - | - | - | - | - | 10.175.16.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6052 | 6052 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-6052 | 41389 | Alessandra Knupp | R. Duarte Peixoto,208 - Bairro Coqueiro | 36900-000 | (33) 3331 5260 | 00:20:0E:10:59:82 | Arturu Araujo | - | - | 10.148.6.128 | 10.175.17.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 20 | 15 | 0 | 42 | 2 | 3 | 20º15'0'' | 42º2'3''
6051 | 6051 | 2013-04-17 | 41426 | Agendado | Lider | MANHUAÇU | - | 41389 | Luciene Alves de Oliveira | R. Antônio Welerson, 634 - Bairro Santo Antônio | 36900-000 | (33) 3331 3159 | - | - | - | - | - | 10.175.18.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6326 | 6326 | 2013-04-16 | 41425 | Paralisado | Vodanet | MANHUAÇU | - | - | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75 - Distrito de Sacramento | 36900-000 | (33) 3378-1047 | - | - | - | Solicitação para retirada de equipamentos do local. Ainda não foi retirado. | - | 10.146.188.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6611 | 6611 | 2013-04-16 | 41425 | Paralisado | Vodanet | OURO PRETO | - | - | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº - Bairro São Cristovão | 35400-000 | (31)3559-3131 | - | - | - | Solicitação para retirada de equipamentos. Ainda não foi retirado. | - | 10.147.20.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6468 | 6468 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | ITAGUARA | SES-ITRA-6468 | 41407 | MARIA APARECIDA GONZAGA TEIXEIRA | RUA ITAÚNA, 27 - BAIRRO CENTRO | 35514-000 | (37)3384-1771 | 00:20:0e:10:5b:82 | André da Silva Braz | 41408 | - | 10.148.6.126 | 10.175.21.1 | Não | Não há terminal próximo. | 20 | 23 | 50 | 44 | 29 | 40 | 20º23'50'' | 44º29'40''
6068 | 6068 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | SH Sat | JURUAIA | - | - | Neylliane de Oliveira Meira Alex Correia Robe | Bairro Grama - Grama | 37805-000 | 3553-1408 / 1681 | - | - | - | - | - | 10.175.22.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6069 | 6069 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | SH Sat | JURUAIA | - | - | Simone Rezende Alex / Correia Roberto de Ol | Rua Tiradentes, Nº 302 - Bairro Centro | 37805-000 | 35 3553-1408 | - | - | - | - | - | 10.175.23.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6070 | 6070 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | SH Sat | JURUAIA | - | - | Paticia Del Valle / Alex Correia Roberto de O | Rua Antônio Guilherme Cabral, S/N - Bairro Mirante II | 37805-000 | 35 3553-1408 | - | - | - | - | - | 10.175.24.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6071 | 6071 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Vodanet | LAGOA SANTA | - | - | CHRISTIANE AZEVEDO | Rua Armando Trompowisk, 26 - Bairro Aeronautas | 33400-000 | 36881431 | - | - | - | - | - | 10.175.25.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6072 | 6072 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Vodanet | LAGOA SANTA | - | - | GILMARA | Avenida Dois, 450 - Bairro Visão | 33400-000 | 36881445 | - | - | - | - | - | 10.175.26.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6073 | 6073 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Vodanet | LAGOA SANTA | - | - | CRISTIANE | Avenida São Sebastião, 1430 - Bairro Campinho | 33400-000 | 36881432 | - | - | - | - | - | 10.175.27.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6074 | 6074 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6074 | 41401 | JANINE | Rua Guilhermina, s/n - Bairro Lapinha | 33400-000 | 36898425 | 00:20:0e:10:58:dc | André da Silva Braz | 41402 | - | 10.148.6.92 | 10.175.28.1 | Sim | Modem. | 19 | 34 | 13 | 43 | 56 | 95 | 19º34'13'' | 43º56'95''
6075 | 6075 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6075 | 41401 | PÂMELA | Avenida Pinto Alves, 3755 - Bairro Palmital | 33400-000 | 36881440 | 00:20:0e:10:56:12 | André da Silva Braz | 41404 | - | 10.148.6.96 | 10.175.29.1 | Sim | Modem | 19 | 35 | 75 | 43 | 54 | 48 | 19º35'75'' | 43º54'48''
6078 | 6078 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6078 | 41401 | ALESSANDRA | Rua Nelson Guimarâes, 65 - Bairro Vila Maria | 33400-000 | 36881444 | 00:20:0e:10:5b:bd | Márcio Antônio Lima | 41408 | - | 10.148.6.123 | 10.175.30.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 35 | 82 | 43 | 54 | 38 | 19º35'82'' | 43º54'38''
6079 | 6079 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6079 | 41401 | FLÁVIA OLIVEIRA | Rua Ouro Preto, 895 - Bairro Francisco Pereira | 33400-000 | 36881434 | 00:20:0e:10:5b:d5 | Marcio Antônio de Lima | 41409 | - | 10.148.6.94 | 10.175.31.1 | Sim | Modem | 19 | 38 | 70 | 42 | 52 | 88 | 19º38'70'' | 42º52'88''
6080 | 6080 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6080 | 41409 | RENATA | Praça das Estrelas, 45 - Bairro Solarium | 33400-000 | 36881443 | 00:20:0e:10:5c:ab | Márcio Antônio Lima | 41409 | - | 10.148.6.144 | 10.175.32.1 | Sim | conectado ao modem | 19 | 38 | 96 | 43 | 52 | 98 | 19º38'96'' | 43º52'98''
6081 | 6081 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6081 | 41403 | ANA CLÁUDIA | Rua Raimunda Mariano, 604 - Bairro Novo Santos Dumont | 33400-000 | 36881439 | 00:20:0e:10:59:3d | Márcio Antônio Lima | 41404 | - | 10.148.6.98 | 10.175.33.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 39 | 43 | 43 | 52 | 50 | 19º39'43'' | 43º52'50''
6082 | 6082 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6082 | 41404 | ANA CLÁUDIA | Praça Santo Antônio, 20 - Bairro Lagoinha de Fora | 33400-000 | 36881439 | 00:20:0E:10:5B:E5 | Marcio Antonio | 41404 | - | 10.148.6.108 | 10.175.34.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, porem não tem computador. | 19 | 41 | 11 | 43 | 51 | 23 | 19º41'11'' | 43º51'23''
6083 | 6083 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6083 | 41401 | FLÁVIA CALONGE | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Bairro Centro | 33400-000 | 36881433 | 00:20:0E:10:5B:F2 | Ivanil Vitor | 41404 | - | 10.148.6.104 | 10.175.35.1 | Sim | Vai dexiar conectado no modem, tem computador porem esta longe do modem. | 19 | 37 | 59 | 43 | 54 | 8 | 19º37'59'' | 43º54'8''
6084 | 6084 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6084 | 41401 | ALINE | Rua Comandante Victor,100 - Bairro Joana D'Arc | 33400-000 | 36881435 | 00:20:0e:10:5d:20 | Ivanil Vitor dos Anjos | 41408 | - | 10.148.6.134 | 10.175.36.1 | Sim | Conectado ao modem | 19 | 38 | 25 | 43 | 54 | 43 | 19º38'25'' | 43º54'43''
6085 | 6085 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6085 | 41401 | ANA RAQUEL | Avenida Portugal, 237 - Bairro Lundcéia | 33400-000 | 36881437 | 00:20:0e:10:5d:8b | Ivanil Resende | 41404 | - | 10.148.6.97 | 10.175.37.1 | Sim | no modem | 19 | 37 | 98 | 43 | 54 | 13 | 19º37'98'' | 43º54'13''
6086 | 6086 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6086 | 41401 | GILMARA | Rua José Magalhães Pinto, 270 - Bairro Ovídeo Guerra | 33400-000 | 36881438 | 00:20:0e:10:5b:65 | Ivanil Resnde | 41402 | - | 10.148.6.93 | 10.175.38.1 | Sim | no modem | 19 | 38 | 72 | 43 | 54 | 63 | 19º38'72'' | 43º54'63''
6087 | 6087 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6087 | 41401 | LILIAN | Rua Modestino Gonçalves, 36 - Bairro Bela Vista | 33400-000 | 36881438 | 00:20:0E:10:5B:73 | Ivanil Vitor | 41408 | - | 10.148.6.125 | 10.175.39.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 19 | 37 | 48 | 43 | 53 | 44 | 19º37'48'' | 43º53'44''
6088 | 6088 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | LAGOA SANTA | SES-LATA-6088 | 41401 | ENDY | Rua João Pinheiro, 505 - Bairro Promissão | 33400-000 | 36881442 | 00:20:0e:10:59:19 | André da Silva Braz | 41408 | - | 10.148.6.103 | 10.175.40.1 | Sim | Não há computador próximo. | 19 | 37 | 47 | 43 | 53 | 90 | 19º37'47'' | 43º53'90''
6107 | 6107 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | NINHEIRA | - | 41407 | ILDEIA MARILANE MATOS | FAZENDA MANGUEIRO - ZONA RURAL | 39553-000 | (38)3832 8337 | - | - | - | - | - | 10.175.41.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6109 | 6109 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | NINHEIRA | - | 41407 | ELQUIONE SOARES BRANDÃO | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS - BAIRRO CENTRO | 39553-000 | (38)3832 8337 | - | - | - | - | - | 10.175.42.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6110 | 6110 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | NINHEIRA | - | 41407 | SIMONE MATOS SILVA | RUA JOSÉ ROCHA MATOS - BAIRRO LAGOA NOVA | 39553-000 | (38)99429299 | - | - | - | - | - | 10.175.43.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6111 | 6111 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | NINHEIRA | - | 41407 | SIMONE MATOS SILVA | FAZENDA BANANEIRA - ZONA RURAL | 39553-000 | (38)9942 9299 | - | - | - | - | - | 10.175.44.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6114 | 6114 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MONTE CARMELO | - | 41404 | Enfermeira Jaqueline Santos Rua | AVENIDA SANTA RITA, 511 - BAIRRO SANTA RITA | 38500-000 | 34 3849-1203 | - | - | - | - | - | 10.175.45.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6115 | 6115 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MONTE CARMELO | - | 41404 | Enfermeira Vaner Mota | AVENIDA 3, 240 - BAIRRO CARMO | 38500-000 | 34 3842-6484 | - | - | - | - | - | 10.175.46.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6116 | 6116 | 2013-05-03 | 41442 | Paralisado | Lider | MONTE CARMELO | - | - | Juliana Leite Batista | RUA SÃO CARLOS, 145 - BAIRRO CELSO BUENO | 38500-000 | 34 3849-3104 | - | - | - | Em contato com a Sueli no fone: 34 3849-3104 o PSF vai mudar semana que vem por motivo de reforma o termino da reforma será em Novembro. A enfermeira Sueli não sabe ainda qual será o novo endereço que será de aluguel. | - | 10.175.47.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6117 | 6117 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MONTE CARMELO | - | 41404 | Maraísa Cândida | RUA ALEMANHA, 681 - BAIRRO MONTREAL | 38500-000 | 34 3842-3132 | - | - | - | - | - | 10.175.48.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6118 | 6118 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MONTE CARMELO | - | 41404 | Aline mesquita | AVENIDA BRASIL, 200 - BAIRRO VILA NOVA | 38500-000 | 34 3842-6835 | - | - | - | - | - | 10.175.49.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6119 | 6119 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MONTE CARMELO | - | 41404 | Franciele Guimarães de Brita | RUA RIO DOCE, 5 - BAIRRO VILA DOURADA | 38500-000 | 34 3842-7008 | - | - | - | - | - | 10.175.50.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6120 | 6120 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MONTE CARMELO | - | 41404 | Sthephanie Drummond | RUA RIO GRANDE DO NORTE, 405 - BAIRRO ALTO DA VILA NOVA | 38500-000 | 34 3849-1213 | - | - | - | - | - | 10.175.51.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6121 | 6121 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MONTE CARMELO | - | 41404 | Euciene Mota | RUA J S/N - BAIRRO CATULINA 1 | 38500-000 | 34 3849-1210 | - | - | - | - | - | 10.175.52.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6122 | 6122 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MONTE CARMELO | - | 41404 | Sandra e Almerinda | RUA CEL. JOSÉ CARDOSO 900 - BAIRRO LAMBARI | 38500-000 | 34 3842-1979 | - | - | - | - | - | 10.175.53.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6138 | 6138 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6138 | 41403 | Jane de Paula | Rua Carlos Miligrama, s/n.º - Bairro Industrial /Bom Jesus 2 | 35720-000 | 3712 7471 | 00:20:0e:10:5b:de | Jair de Oliveira | - | - | 10.148.6.124 | 10.175.54.1 | Sim | Modem | 19 | 34 | 42 | 44 | 3 | 23 | 19º34'42'' | 44º3'23''
6139 | 6139 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6139 | 41408 | Celmira Rocha | Rua Tranquilino José Pereira, 110 - Bairro Estação | 35720-000 | 3712 4299 | 00:20:0e:10:5b:e7 | Jair de Oliveira | 41409 | - | 10.148.6.139 | 10.175.55.1 | Sim | Modem | 19 | 42 | 58 | 44 | 46 | 2 | 19º42'58'' | 44º46'2''
5317 | 5317 | 2013-05-03 | 41442 | Aceito | SH Sat | PASSA VINTE | SES-PATE-5317 | 41409 | Sandra Neves | Rua Arantina, 241 - Bairro Centro | 37330-000 | 32 3295 1118 | 00:20:0E:10:60:B3 | João Carlos | 41410 | - | 10.148.6.143 | 10.175.56.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 12 | 28 | 44 | 14 | 1 | 22º12'28'' | 44º14'1''
5360 | 5360 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Lider | INHAPIM | - | - | Luciana Negri Tamanaka | Rua Teófilo José Moreira, 88 - Bairro Centro | 35330-000 | 3315.4885 | - | - | - | 09/05/2013 15:30:04 Hernan Martins Alves Liberar para adicionar o celular 8422 1214 Luciano Batista Furtado Pendência Ativação | - | 10.175.57.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5361 | 5361 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Lider | INHAPIM | - | - | Vera Lúcia Moreira | Rua Osvaldo Silva Araújo,516 - Bairro Centro | 35330-000 | 3315 1043/3181/213 | - | - | - | - | - | 10.175.58.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5438 | 5438 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Lider | CAPITÓLIO | - | - | Jiliana Magalhães Lobo | José Soares de Oliveira, 240 - Bairro Jardim Europa | 37930-000 | 37 3373 1981 | - | - | - | - | - | 10.175.59.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5607 | 5607 | 2013-05-03 | 41442 | Agendado | Lider | TABULEIRO | SES-TARO-5607 | 41410 | RICARDO MATOSO DE FARIA | RUA SINVAL BORGES S/N - BAIRRO CENTRO | 36165-000 | (32)3253-1192 | 00:20:0E:10:60:94 | João Carlos | - | - | 10.148.6.151 | 10.175.60.1 | Sim | vai deixar conectado no modem, tem computador. | 21 | 21 | 23 | 43 | 14 | 53 | 21º21'23'' | 43º14'53''
5641 | 5641 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | - | - | Daianne de Freitas/ Edilma Benfica/ Rodrigo | Praça Dona Manuela,S/N - Bairro Centro | 35280-000 | (33)3247-1054 | - | - | - | - | - | 10.175.61.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5642 | 5642 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | - | - | Mileyde de Freitas/Rodrigo Dionisio | Avenida Prefeito joel Heringer ,S/N - Bairro Vila Nova | 35280-000 | (33)3247-1054 | - | - | - | - | - | 10.175.62.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5643 | 5643 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | - | - | Laila Moreira/Rodrigo Dionisio | Rua Principal, 261 - Bairro Centro | 35280-000 | (33)3247-1054 | - | - | - | - | - | 10.175.63.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5644 | 5644 | 2013-05-03 | 41442 | A agendar | Lider | ITABIRINHA DE MANTENA | - | - | Marta Grippe/Rodrigo Dionisio | Rua do Coqueiro, S/N - Bairro Centro | 35280-000 | (33)3247-1054 | - | - | - | - | - | 10.175.64.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5711 | 5711 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5711 | 41404 | Juliana Mota da Silva | Estrada do Condado - Bairro Condado | 37464-000 | (35)3361-2942/2000 | 00:20:0e:10:60:af | João Carlos Widar | 41404 | - | 10.148.6.111 | 10.175.65.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 17 | 20 | 44 | 59 | 78 | 22º17'20'' | 44º59'78''
5714 | 5714 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5714 | 41404 | Juliana Mota da Silva | Av.Ary Carneiro ,S/N - Bairro Vila Maria | 37464-000 | (35)3361-2942 | 00:20:0e:10:61:4d | João Carlos Widar | 41404 | - | 10.148.6.112 | 10.175.66.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 17 | 90 | 44 | 56 | 53 | 22º17'90'' | 44º56'53''
5732 | 5732 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5732 | 41405 | Alda Aparecida da Silva, | Antônio Pereira Leite, 256 - Bairro Renne Charlier | 37464-000 | (35)3361-2054 | 00:20:0e:10:60:f6 | João Carlos Widar | 41407 | - | 10.148.6.117 | 10.175.67.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 18 | 37 | 44 | 55 | 88 | 22º18'37'' | 44º55'88''
5733 | 5733 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5733 | 41404 | Ricielli Rodrigues Trotta | Dr. Paiva, 125 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 37464-000 | (35)3361-1190 | 00:20:0e:10:5f:2f | João Carlos Widar | 41404 | - | 10.148.6.114 | 10.175.68.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 17 | 32 | 44 | 56 | 25 | 22º17'32'' | 44º56'25''
5734 | 5734 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5734 | 41405 | Nara Caetano de Oliveira | Neusa Fonseca Monteiro, 06 - Bairro Portal | 37464-000 | (35)3361-1190 | 00:20:0e:10:60:b8 | João Carlos Widar | 41408 | - | 10.148.6.118 | 10.175.69.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 18 | 10 | 44 | 55 | 83 | 22º18'10'' | 44º55'83''
5735 | 5735 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITANHANDU | SES-ITDU-5735 | 41403 | Aline do Nascimento e Silva | Praça Irmã Carvalho, 20 - Bairro Centro | 37464-000 | (35)3361-2403 | 00:20:0E:10:5F:24 | João Carlos | 41404 | - | 10.148.6.107 | 10.175.70.1 | Sim | Vai deixar conectado no modem, tem computador. | 22 | 17 | 34 | 44 | 56 | 9 | 22º17'34'' | 44º56'9''
5736 | 5736 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ITAPAGIPE | - | - | Rosangela Maria Angreli | Avenida17, 400 - Bairro Centro | 38240-000 | (34)3424-2117 | - | - | - | - | - | 10.175.71.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5737 | 5737 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ITAPAGIPE | - | - | Mariza Queiroz da Costa Oliveira | Rua 8 - Bairro Centro | 38240-000 | (34)3424-1786 | - | - | - | - | - | 10.175.72.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5738 | 5738 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ITAPAGIPE | - | - | Gislaine Borges Barbosa | Rua 6 - Bairro Centro | 38240-000 | (34)3424-2307 | - | - | - | - | - | 10.175.73.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5739 | 5739 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ITAPAGIPE | - | - | Maria Eduarda Rodrigues Cordeiro | Rua 16 - Bairro Centro | 38240-000 | (34)3424-2113 | - | - | - | - | - | 10.175.74.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5746 | 5746 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5746 | 41407 | Claudia / Zaldiléia | Campo Redondo Zona Rural - Bairro Campo Redondo | 37466-000 | (35)3363-1744 | - | - | - | - | 10.148.6.120 | 10.175.75.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5747 | 5747 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5747 | 41407 | Zozimara /Zaldiléia | Cachoeirinha Zona Rural - Bairro Cachoeirinha | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:5b:ed | João Carlos Widar | 41407 | - | 10.148.6.119 | 10.175.76.1 | Sim | Conectado ao modem | 22 | 14 | 43 | 44 | 47 | 68 | 22º14'43'' | 44º47'68''
5748 | 5748 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5748 | 41408 | Andressa Perroni/Zaldiléia | Avenida 20 de Junho - Bairro Moradas do Bosque | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:60:f2 | João Widar | 41408 | - | 10.148.6.131 | 10.175.77.1 | Sim | Modem. | 22 | 16 | 52 | 44 | 52 | 22 | 22º16'52'' | 44º52'22''
5749 | 5749 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5749 | 41408 | Rogéria Fonseca Vilela/Zaldiléia | Rua Professora Helena Costa ,55 - Bairro Boa Vista | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:60:e0 | João Widar | 41408 | - | 10.148.6.132 | 10.175.78.1 | Sim | Modem | 22 | 17 | 93 | 44 | 52 | 48 | 22º17'93'' | 44º52'48''
5750 | 5750 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-5750 | 41408 | Antônio Carlis Pereira Braga/Zaldiléia | Rua Custório Francisco da Rocha, 57 - Bairro Berta | 37466-000 | (35)3363-1744 | 00:20:0e:10:60:41 | João Carlos Widar | 41408 | - | 10.148.6.136 | 10.175.79.1 | Sim | Conectado no modem | 22 | 17 | 45 | 44 | 51 | 70 | 22º17'45'' | 44º51'70''
5794 | 5794 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-5794 | 41411 | Luciana das Graças Henrique Barbosa | Travessa Teotônio T. Oliveira, S/N - Bairro Treze de Maio | 36544-000 | (32) 3537-1248 | 00:20:0e:10:5e:d4 | João Widar | 41414 | - | 10.148.6.156 | 10.175.80.1 | Sim | Modem | 20 | 52 | 25 | 42 | 59 | 58 | 20º52'25'' | 42º59'58''
5795 | 5795 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-5795 | 41411 | Luciana das Graças Henrique Barbosa | Praça Nossa Senhora das Dores - Bairro Airões | 36544-000 | (32) 3537-1248 | 00:20:0e:10:60:3b | João carlos Widar | 41414 | - | 10.148.6.157 | 10.175.81.1 | Sim | Conectado ao modem | 20 | 48 | 65 | 42 | 57 | 47 | 20º48'65'' | 42º57'47''
5866 | 5866 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | BIQUINHAS | - | - | PATRICIA RENATA NEVES MEDEIROS/CIRLEY GERALDA | RUA GUSTAVO CAPANEMA, 402 - BAIRRO CENTRO | 35621-000 | 37 3546 1112 | - | - | - | - | - | 10.175.82.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5867 | 5867 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | BIQUINHAS | - | - | ALEX MIRANDA ALVES DE SOUZA /MARIANA POLYANA | RUA MINAS GERAIS, 28 - BAIRRO CENTRO | 35621-000 | 37 3546 1188 | - | - | - | - | - | 10.175.83.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5952 | 5952 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ESPINOSA | - | - | JAQUELINE TATIANE | AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO,S/N - ZONA RURAL | 39510-000 | (38)3812-3245 | - | - | - | - | - | 10.175.84.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5953 | 5953 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ESPINOSA | - | - | JAQUELINE TATIANE | DISTRITO DE ITAMIRIM,S/N - ZONA RURAL | 39510-000 | (38)3812-3246 | - | - | - | - | - | 10.175.85.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5956 | 5956 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ESPINOSA | - | - | JAQUELINE TATIANE | RUA ANTONINA NENA SAVIOLA - BAIRRO CENTRO | 39510-000 | (38)3812-3249 | - | - | - | - | - | 10.175.86.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5994 | 5994 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | ITAMARANDIBA | - | 41407 | Thays Karenn Fernandes (enfermeira) | Rua Santa Luzia, 102 - Bairro Centro | 39670-000 | (38)3521-1604 | - | - | - | - | - | 10.175.87.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5995 | 5995 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | ITAMARANDIBA | - | 41407 | Jussara Conceição Melo Silva (enfermeira) | Avenida do Rodeio, 626 - Bairro São João Batista | 39670-000 | (38) 3521-2758 | - | - | - | - | - | 10.175.88.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5996 | 5996 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ITAMARANDIBA | - | - | Erica de Jesus Gomes Oliveira e Vera Lúcia Vi | Rua Cianita, 192 - Bairro Fazendinha | 39670-000 | (38) 3521-2016 | - | - | - | - | - | 10.175.89.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5997 | 5997 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | ITAMARANDIBA | - | 41407 | Luciana Piovezan Fernandes Figueiredo (enferm | Praça da Criança, s/n - Bairro Primeiro de Maio | 39670-000 | (38) 3521-3241 | - | - | - | - | - | 10.175.90.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5998 | 5998 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | ITAMARANDIBA | - | 41407 | Ariane-Marie Freire Pavie (enfermeira) | Rua Florianópolis, 206 - Bairro São Gerlado | 39670-000 | (38) 3521-1004 | - | - | - | - | - | 10.175.91.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5999 | 5999 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ITAMARANDIBA | - | - | Eliane Aparecida Santos de Paula (enfermeira) | Rua Tinô Gomes, s/n - Zona Rural | 39670-000 | (38) 3521-4078 | - | - | - | - | - | 10.175.92.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6000 | 6000 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | ITAMARANDIBA | - | 41407 | Paulo (enfermeiro) | Avenida Itamarandiba, s/n - Zona Rural | 39670-000 | (38)3521-5011 | - | - | - | - | - | 10.175.93.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6001 | 6001 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | ITACARAMBI | - | 41407 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | RUA OLIVIA RODRIGUES, SNº - BAIRRO CENTRO | 39470-000 | (38)3613-1148 | - | - | - | - | - | 10.175.94.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6002 | 6002 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | ITACAMBIRA | - | 41407 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | RUA DON DANIEL, Nº 487 - BAIRRON. SRA. FÁTIMA | 39470-000 | (38)3613-1148 | - | - | - | - | - | 10.175.95.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6003 | 6003 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | ITACAMBIRA | - | 41407 | MARISA FERNANDES DIAS / SILVINO ALVES OLIVEIR | PRAÇA JOÃO PAULO II, S/Nº - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 39470-000 | (38)3613-1148 | - | - | - | - | - | 10.175.96.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6010 | 6010 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | GUARACIAMA | - | 41407 | SABRINA GRAZIELLE LEAL PRAES | PRAÇA LINO JOSÉ DE FIGUEIREDO,S/N - BAIRRO CENTRO | 39397-000 | (38)3251-8272 | - | - | - | - | - | 10.175.97.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6066 | 6066 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | JURUAIA | - | - | Luana Salomão / Alex Correia Roberto de Olive | Rua Alderico Pinto de Aguiar, Nº 305 - Bairro Jardim Santo Antônio II | 37805-000 | 35 3553-1873 / 1408 | - | - | - | - | - | 10.175.98.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6067 | 6067 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | JURUAIA | - | - | Nathalie de Padua Brazão Costa / Alex Correia | Praça Rodrigues Antônio Magalhães, Nº 205 - Bairro Mata do Sino | 37805-000 | 35 3553-2069 / 1408 | - | - | - | - | - | 10.175.99.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6140 | 6140 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6140 | 41403 | Carla Raid | Rua Sergipe, 522 - Bairro Cruzeiro | 35720-000 | 3712 7584 | 00:20:0e:10:5b:a5 | Jair de Oliveira | 41410 | - | 10.148.6.152 | 10.175.100.1 | Sim | Modem. | 19 | 32 | 87 | 44 | 5 | 25 | 19º32'87'' | 44º5'25''
6141 | 6141 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | MATOZINHOS | - | - | Marcela Pezzini | Rua Geralda Drummond Alves, 185 - Bairro Florestal | 35720-000 | 3712 7137 | - | - | - | - | - | 10.175.101.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6142 | 6142 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | MATOZINHOS | - | 41403 | Alex Veloso Mendes | Rua Angelim, 35 - Bairro Vista Alegre | 35720-000 | 3712 7180 | - | - | - | - | - | 10.175.102.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6143 | 6143 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | MATOZINHOS | - | 41403 | Elaine Aparecida Ferreira | Rua Brasilia, 86 - Bairro Mocambeiro | 35725-000 | 3712 8456 | - | - | - | - | - | 10.175.103.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6144 | 6144 | 2013-05-06 | 41445 | Paralisado | Lider | MATOZINHOS | - | 41403 | Juliene Lima da Silva | Rua Bolívia, 650 - Bairro Bom Jesus | 35720-000 | 3712 7135 | - | - | - | 16/05/2013 10:35:56 Hernan Martins Alves Por gentileza atualizar o Número do Endereço da OS 6144 para o Nº650. Pendência Ativação | - | 10.175.104.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6145 | 6145 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | MATOZINHOS | - | 41403 | Rosemira Ribeiro | Rua Dona Balá, 100 - Bairro Floresta | 35720-000 | 3712 7538 | - | - | - | - | - | 10.175.105.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6146 | 6146 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6146 | 41404 | Stefânia Gomes da Costa | Rua São Vicente nº05 de esquina comRua Fernando Pezzini, 1003 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 35720-000 | 3712 7242 | 00:20:0e:10:5d:48 | André da Silva Braz | 41409 | - | 10.148.6.141 | 10.175.106.1 | Sim | Não tem terminal próximo | 19 | 32 | 44 | 44 | 4 | 58 | 19º32'44'' | 44º4'58''
6147 | 6147 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | Lider | MATOZINHOS | SES-MAOS-6147 | 41410 | Karina Pezzini | Rua Padre Alípio, 95 - Bairro Progresso | 35720-000 | 3712 5081 | 00:20:0e:10:5b:2f | André da Silva Braz | 41411 | - | 10.148.6.153 | 10.175.107.1 | Sim | Não há computador na unidade. | 19 | 33 | 93 | 44 | 4 | 88 | 19º33'93'' | 44º4'88''
6162 | 6162 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | IPIAÇU | - | 41404 | MARA ELYSA SILVA RAMALHO | AV. ABÍLIO MARTINS, 483 - BAIRRO CENTRO | 38350-000 | (34)3252-0121 | - | - | - | - | - | 10.175.108.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6163 | 6163 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | ITANHOMI | - | - | RONALDO BRANDÃO AMARANTE | RUA CAPITÃO ANDRADE, 20 - BAIRRO CENTRO | 35120-000 | (33)3231-1177 | - | - | - | - | - | 10.175.109.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6166 | 6166 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JOAQUIM FELÍCIO | - | 41407 | JULIANA | RUA ANTÔNIO CHAVES, S/N - BAIRRO SÃO JORGE | 39240-000 | (38)3757-1410 | - | - | - | - | - | 10.175.110.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6175 | 6175 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | SH Sat | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | SES-SAIO-6175 | 41410 | NAZIRA | RUA: SÃO VICENTE DE PAULO, nº 521 - BAIRRO CENTRO | 36215-000 | (32)3365-1477 | - | - | - | - | 10.148.6.151 | 10.175.111.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6176 | 6176 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | - | - | CLAUDIA APAREECIDA PEREIRA DE REZENDE | RUA PARQUE DE EXPOSIÇAO S/N - BAIRRO CENTRO | 36670-000 | (32)3286-1247 | - | - | - | - | - | 10.175.112.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6177 | 6177 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | - | - | JULIANA DUARTE LEITE | RUA MAJOR QUINTÃO, 104 - BAIRRO CENTRO | 35880-000 | (31)8471-3424 | - | - | - | - | - | 10.175.113. 1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6179 | 6179 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | SILVEIRÂNIA | - | - | MAISA FARIA LIMA DA COSTA | RUA ARAÚJO FERREIRA, S/N, EM FRENTE A LOTÉRICA SONHO AZUL - BAIRRO CENTRO | 36185-000 | (32)8482-1003 | - | - | - | - | - | 10.175.114.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6191 | 6191 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | PEQUI | - | 41409 | Maria das Graças Barbosa / Jaqueline Aparecid | Rua João de Souzas Barbosa, 330 - Bairro Centro | 35667-000 | (37) 3278 1299 | - | - | - | - | - | 10.175.115.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6192 | 6192 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | PEQUI | - | 41409 | Juliana dos Santos Machado / Juliana dos Sant | Praça São Vicente, - Bairro Várzea | 35667-000 | (37) 3278 1121 | - | - | - | - | - | 10.175.116.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6193 | 6193 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | PEQUI | - | 41409 | Jaqueline Aparecida da Silva Rodrigues | Rua Nair Barbosa, S/N - Bairro Cidade Nova | 35667-000 | (37) 3278 1223 | - | - | - | - | - | 10.175.117.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6202 | 6202 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | PONTE NOVA | - | - | Ana Flávia de Paiva Mendes | Rua Antônio Moraes, 255 - Bairro Triângulo | 35430-153 | 3817 6850 | - | - | - | - | - | 10.175.118.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6200 | 6200 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | PONTE NOVA | - | - | Arilson Felisberto | Rua Luiz Martins Soares Sobrinho, 423 - Bairro Fátima | 35420-279 | 3881 2956 | - | - | - | - | - | 10.175.119.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6199 | 6199 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | PONTE NOVA | - | - | Alessandro Hajime / Livia Mucci Daniel | Rua Tocantins, 2 - Bairro São Pedro | 35420-279 | 3817 5030 | - | - | - | - | - | 10.175.120.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6207 | 6207 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | PONTE NOVA | - | - | Elizabet Maia | Rua Santo Antonio, 382 - Bairro Santo Antônio | 35430-191 | 3817 5802 | - | - | - | - | - | 10.175.121.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6208 | 6208 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | PONTE NOVA | - | - | Odete Alves | Rua Antônio Carlos, 499 - Bairro Centro | 35430-003 | 3817 4011 | - | - | - | - | - | 10.175.122.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6241 | 6241 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | IAPU | - | 41409 | Indianara G. Bahia Viana/Jose Paulo Custodio | Rua Alves Pinto, 151 - Bairro Jerusalem | 35190-000 | (33)3355-1817 | - | - | - | - | - | 10.175.123.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6242 | 6242 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | IAPU | - | 41409 | Herck Campos Ferreira/ Indianara G. Bahia Via | Corrego dos Gomes - Zona Rural | 35190-000 | (33)3355-1817 | - | - | - | - | - | 10.175.124.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6248 | 6248 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES/ DAYANE CRUZ | RUA JARAGUA, 396 - BAIRRO NOVA ESPERANCA | 39440-000 | (38)38215495 | - | - | - | - | - | 10.175.125.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6250 | 6250 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES/AMANDA FREITAS | AVENIDA MANOEL ATHAYDE, 2035 - BAIRRO SANTA CRUZ | 39440-000 | : (38)38215495 | - | - | - | - | - | 10.175.126.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6252 | 6252 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES /CECÍLIA FREITAS | AVENIDA REDE ELÉTRICA, 2840 - BAIRRO DENTE GRANDE | 39440-000 | (38)3821-5495 | - | - | - | - | - | 10.175.127.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6253 | 6253 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES/ KATHERYNE TOLETINO | PRAÇA JUSTINO DE BRITO, 19 - BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO | 39440-000 | (38)38215495 | - | - | - | - | - | 10.175.128.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6255 | 6255 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES /SCHEILA PAIVA | AVENIDA MESTRE ALFREDO BARBOSA, 364 - BAIRRO RIO NOVO | 39440-000 | : (38)38215495 | - | - | - | - | - | 10.175.129.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6257 | 6257 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES /MARCELO ALVES | RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 50 - BAIRRO BARBOSA | 39440-000 | : (38)38215495 | - | - | - | - | - | 10.175.130.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6258 | 6258 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES /WEVERTON DA SILVA | RUA SÃO FRANCISCO, 42 - BAIRRO NOVO PARAÍSO | 39440-000 | : (38)3821-5495 | - | - | - | - | - | 10.175.131.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6259 | 6259 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | JANAÚBA | - | - | LEONARDO FERNANDES/KLENER SOARES | AVENIDA TEÓFILO PIRES, S/N - DISTRITO QUEM-QUEM | 39440-000 | (38)38215495 | - | - | - | - | - | 10.175.132.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6261 | 6261 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES /JULIANA AMÉLIA MENDES | AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 110 - DISTRITO BARREIRO DA RAIZ | 39440-000 | : (38)3821-5495 | - | - | - | - | - | 10.175.133.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6262 | 6262 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES /MARILHA LUIZE | RUA JOÃO MARTINS, S/N - DISTITO VILA NOVA DOS POÇÕES | 39440-000 | (38)3821-5495 | - | - | - | - | - | 10.175.134.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6263 | 6263 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES /JULIANA NAJARA | RUA JOÃO PESSOA, 284 - BAIRRO SAUDADE | 39440-000 | : (38)38215495 | - | - | - | - | - | 10.175.135.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6264 | 6264 | 2013-05-06 | 41445 | Agendado | Lider | JANAÚBA | - | 41408 | KLENER SOARES /LILLIAN JULIANA | RUA SÃO JUDAS TADEU, 400 - BAIRRO SÃO LUCAS | 39440-000 | (38)38213943 | - | - | - | - | - | 10.175.136.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6277 | 6277 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | SERRANOS | SES-SEOS-6277 | 41409 | Raquel Lurdes da Silva | Rua Alvarenga Peixoto, 237 - Bairro Centro | 37452-000 | (35) 3322-1270 | 00:20:0e:10:5e:cf | João Carlos Widar | 41409 | - | 10.148.6.145 | 10.175.137.1 | Sim | Conectado ao modem | 21 | 53 | 42 | 44 | 30 | 43 | 21º53'42'' | 44º30'43''
6291 | 6291 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | TURVOLÂNDIA | - | - | Flávia Maely Martins | Praça Possidônio Gonçalves, 108 - Bairro Campo do Rosário | 37496-000 | (35)3242-1390 | - | - | - | - | - | 10.175.138.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6298 | 6298 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | SH Sat | SEM-PEIXE | - | - | CREONICE MIRANDA SOARES | RUA:JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO - BAIRRO CENTRO | 35411-000 | (31) 38575241 | - | - | - | - | - | 10.175.139.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6308 | 6308 | 2013-05-06 | 41445 | Aceito | SH Sat | ITAMONTE | SES-ITTE-6308 | 41408 | Geraldo/ Felipe Ribeiro Cândido | Rua Antônio Ribeiro Couto, 44 - Bairro Vila Santos | 37466-000 | 3363-2000 | 00:20:0e:10:5c:19 | João Widar | 41409 | - | 10.148.6.138 | 10.175.140.1 | Sim | Modem | 22 | 16 | 97 | 44 | 52 | 5 | 22º16'97'' | 44º52'5''
6364 | 6364 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Juliana Ramos Mateus | Praça Sargento Noraldino Rosa, Nº 02 - Bairro Centro | 39820-000 | 33-35331403 | - | - | - | - | - | 10.175.141.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6365 | 6365 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Juliana Ramos Mateus | Rua Joaquim Pereira,s/n - Bairro Cristo Rei | 39200-00 | 33-35331403 | - | - | - | - | - | 10.175.142.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6366 | 6366 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Juliana Ramos Mateus / Michelle | Rua Principal, S/N - Zona Rural | 39820-000 | 33-35332042 | - | - | - | - | - | 10.175.143.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6367 | 6367 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Juliana Ramos Mateus / Patrícia | Córrego Acode a Chuva, s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33-35331637 | - | - | - | - | - | 10.175.144.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6368 | 6368 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Juliana Ramos Mateus | Povoado de Santa Cruz s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33- 88222123 | - | - | - | - | - | 10.175.145.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6369 | 6369 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Juliana Ramos Mateus | Povoado de Lambari s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33-35331403 | - | - | - | - | - | 10.175.146.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6378 | 6378 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Cléia / Juliana Ramos Mateus | Povoado Santa Barbara, s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33-35334058 | - | - | - | - | - | 10.175.147.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6379 | 6379 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Juliana Ramos Mateus | Rua Inácio Bahia, s/n - Zona Rural | 39820-000 | 33- 35331403 | - | - | - | - | - | 10.175.148.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6380 | 6380 | 2013-05-06 | 41445 | A agendar | Lider | NOVO CRUZEIRO | - | - | Juliana Ramos Mateus / Carla | Rua Principal, S/N - Zona Rural | 39820-000 | 33- 35331403 | - | - | - | - | - | 10.175.149.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5343 | 5343 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CAMPANHA | - | - | Juliana Aparecida Guimarães | Rua Dr. Luiz Fernandes, 6 - Bairro Guanabara | 37400-000 | 35 3261 1681 | - | - | - | - | - | 10.175.150.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5346 | 5346 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | - | - | Mariza Martins Lages de Vasconcelos | RUA OLIVEIRA SANTOS, 198 - BAIRRO BANDEIRINHA | 35860-000 | (31)3868-2700 | - | - | - | - | - | 10.175.151.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5347 | 5347 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | VEREDINHA | - | - | ELAINE ALVES CORDEIRO | AVENIDA SÃO VICENTE,149 - BAIRRO CENTRO | 39663-000 | (38)3527-9332 | - | - | - | - | - | 10.175.152.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5350 | 5350 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | IMBÉ DE MINAS | - | - | Aline Peixoto | Córrego dos Graçópolis - Bairro Graçópolis | 35323-000 | 33 3325 1260 | - | - | - | - | - | 10.175.153.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5380 | 5380 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PAULISTAS | - | - | Rosimélia Rodrigues da SIlva | Herculano Ferreira da Mata, 62 - Bairro Centro | 39765-000 | 33 3413 1266 | - | - | - | - | - | 10.175.154.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5414 | 5414 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | BOM JESUS DA PENHA | - | - | Fábio Cunha Diniz | Rua Amapá, 71 - Bairro Centro | 37948-000 | 35 3563 1484 | - | - | - | - | - | 10.175.155.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5415 | 5415 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | BOM JESUS DA PENHA | - | - | Fábio Cunha Diniz | Rua Niocanor Mendonça, 162 - Bairro Nossa Senhora Aparecida | 37948-000 | 35 3563 1208 | - | - | - | - | - | 10.175.156.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5416 | 5416 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | BRASÓPOLIS | - | - | Mônica | Rua Georgina Pereira Gomes - Bairro Horizonte Azul | 37530-000 | 35 3641 1221 | - | - | - | - | - | 10.175.157.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5433 | 5433 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CAPARAÓ | - | - | Athos Apolo Xavier Jacomel Gil | Rua Oscar Pinheiro, 250 - Bairro Centro | 36834-000 | 32 3747 1035 | - | - | - | - | - | 10.175.158.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5434 | 5434 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CAPARAÓ | - | - | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Capim Roxo - Zona Rural | 36834-000 | 32 3747 1035 | - | - | - | - | - | 10.175.159.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5435 | 5435 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CAPARAÓ | - | - | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Boa Vista - Zona Rural | 35834-000 | 32 3747 1035 | - | - | - | - | - | 10.175.160.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5436 | 5436 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CAPARAÓ | - | - | Athos Apolo Jacome Xavier / Alessandro Ferrei | Córrego Galiliéia - Zona Rural | 36834-000 | 32 3747 1035 | - | - | - | - | - | 10.175.161.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5454 | 5454 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DIONÍSIO | - | - | Jacson Lourenço silva Castro | Praça São Sebastião, 73 4º Andar - Bairro Centro | 35948-000 | 3858.7362 | - | - | - | - | - | 10.175.162.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5463 | 5463 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DIONÍSIO | - | - | Natalia de Mello Pires | Rua José Felipe de Castro,sn - Bairro Bom Jesus | 35984-000 | 31 3858 1562 | - | - | - | - | - | 10.175.163.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5464 | 5464 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DIONÍSIO | - | - | William Luis Guerra | Rua D, S/nº - Bairro Baixa Verde | 35984-000 | 3138589246 | - | - | - | - | - | 10.175.164.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5465 | 5465 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DIONÍSIO | - | - | William Luis Guerra | Rua Antonio Assis Castro, nº 22 - Bairro Conceição de Minas | 35984-000 | 31 3858 2061 | - | - | - | - | - | 10.175.165.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5501 | 5501 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DIVISÓPOLIS | - | - | Alex Portela Santos | Avenida Alberto Vicente pereira , 367 - Bairro Novo Progresso | 39912-000 | (33)3724-1352 | - | - | - | - | - | 10.175.166.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5502 | 5502 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DIVISÓPOLIS | - | - | Claudio Pertoldo Santos Neto | Rua Petronilia Gonçalves Pedroso, S/N - Bairro Minas Gerais | 39912-000 | (33)3724-1352 | - | - | - | - | - | 10.175.167.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5513 | 5513 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DELFINÓPOLIS | - | - | Dalva de Lourdes Araujo | Rua Cristiano Joaquim Lemos, 688 - Bairro Olhos Dagua | 37910-000 | (35)3525-3130 | - | - | - | - | - | 10.175.168.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5514 | 5514 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DELFINÓPOLIS | - | - | Marina Alvarenga Vilas Boas | Rua José Sidio Maia. S/N - Bairro Ponte Alta | 37910-000 | (35)3525-2045 | - | - | - | - | - | 10.175.169.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5516 | 5516 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DELFINÓPOLIS | - | - | Janaina Ferreira Braz | Rua Espirito Santo, 76 - Bairro Centro | 37910-000 | (35)3525-1663 | - | - | - | - | - | 10.175.170.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5517 | 5517 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DOM SILVÉRIO | - | - | Braulio Coura Barcelos | Rua Geraldino Lessa,30 - Bairro Centro | 35440-000 | (31)3857-1953 | - | - | - | - | - | 10.175.171.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5518 | 5518 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | DOM SILVÉRIO | - | - | Braulio Coura Barcelos | Rua Dr.Reis Cotta,165 - Bairro Centro | 35440-000 | (31)3857-1953/1501 | - | - | - | - | - | 10.175.172.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5600 | 5600 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | BOM SUCESSO | - | - | PAULO MÁRCIO TEIXEIRA ZENITH | RUA AURÉLIO FERREIRA GUIMARÃES, 233 - BAIRRO CENTRO | 37220-000 | (35)3841-2322 | - | - | - | - | - | 10.175.173.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5603 | 5603 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | MIRAÍ | - | - | WANDA NATHIELLE BOALENTO | RUA JOÃO REZENDE, S/N - BAIRRO CENTRO | 36790-000 | (32)3426-1226 | - | - | - | - | - | 10.175.174.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5604 | 5604 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PIRANGUINHO | - | - | GILZA CARLA RIBEIRO | RUO OLEGÁRIO MACIEL, S/N - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA | 37508-000 | (35)3644-1225 | - | - | - | - | - | 10.175.175.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5648 | 5648 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | IPUIÚNA | - | - | Isabel de Oliveira Souza | Rua João Batista Filho, 235 - Bairro Centro | 37559-000 | (35)3732-2139/2139 | - | - | - | - | - | 10.175.176.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5649 | 5649 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | IPUIÚNA | - | - | Jessica Villela Silva | Rua Sebastião da Costa Ferreira, 50 - Bairro Centro | 37559-000 | (35)3732-2139/2258 | - | - | - | - | - | 10.175.177.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5740 | 5740 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JECEABA | - | - | Sílvia Silveira | R.Antonio Ribeiro Souza, S/N - Bairro Centro | 35498-000 | (31)3735-1350 | - | - | - | - | - | 10.175.178.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5741 | 5741 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JECEABA | - | - | Sílvia Silveira | R. Entre Rios de Minas, 827 - Bairro Centro | 35498-000 | (31)3735-1350 | - | - | - | - | - | 10.175.179.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5742 | 5742 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JECEABA | - | - | Sílvia Silveira | Bituri Zona Rural - Bituri | 35498-000 | (31)3735-1350 | - | - | - | - | - | 10.175.180.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5743 | 5743 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JECEABA | - | - | Sílvia Silveira | Machados Zona Rural - Machados | 35498-000 | (31)3735-1350 | - | - | - | - | - | 10.175.181.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5744 | 5744 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JAMPRUCA | - | - | Robson Paulo | Rua Faustino Celestino - Bairro Centro | 39837-00 | (33)3513-9257 | - | - | - | - | - | 10.175.182.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5745 | 5745 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JAMPRUCA | - | - | Carine Pacheco | Rua Emília Duarte - Bairro Centro | 39837-00 | (33)3513-9203 | - | - | - | - | - | 10.175.183.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5754 | 5754 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JUVENÍLIA | - | - | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | R,José Olimpio de Souza, 800 - Bairro Centro | 39469-000 | (38)3614-9113 | - | - | - | - | - | 10.175.184.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5755 | 5755 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JUVENÍLIA | - | - | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | AV.Uirapuru, S/N - Zona Rural | 39469-002 | (38)3614-9115 | - | - | - | - | - | 10.175.185.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5756 | 5756 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JUVENÍLIA | - | - | Sérgio Fiqueredo Lopes/Helen Grube Alkmim | Rua Principal , S/N - Zona Rural | 39469-001 | (38)3614-9113 | - | - | - | - | - | 10.175.186.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5782 | 5782 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | LARANJAL | - | - | Marcelo de Souza Carvalho | Rodovia BR 116 - Bairro São João | 36760-000 | (32)3424-1390 | - | - | - | - | - | 10.175.187.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5783 | 5783 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | LARANJAL | - | - | Rogerio Guedes de Rezende | Rua Getulio Vargas, 300 - Bairro Centro | 36760-000 | (32)3424-1251 | - | - | - | - | - | 10.175.188.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5785 | 5785 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | MESQUITA | - | - | Layon do Santos Cota | Rua Felipinas, S/N - Bairro Centro | 35166-00 | (33)3251-1359 | - | - | - | - | - | 10.175.189.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5787 | 5787 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | MESQUITA | - | - | Layon do Santos Cota | Comunidade do Burrinho - Zona Rural | 35166-00 | (33)3251-1359 | - | - | - | - | - | 10.175.190.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5788 | 5788 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | MESQUITA | - | - | Layon do Santos Cota | Comunidade Barra Grande - Zona Rural | 35166-000 | (33)3251-1359 | - | - | - | - | - | 10.175.191.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5791 | 5791 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PALMA | - | - | Nícia Carvalho do Amaral/Jonatas de Souza O. | Rua José Rosa Madeira, sn - Distrito de Itapiruçu | 36750-000 | (32)3446-1118 | - | - | - | - | - | 10.175.192.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5792 | 5792 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PALMA | - | - | Tânia do Carmo Souza | Rua pedro Paula rosa, 21 - Bairro Centro | 36750-000 | (32)3446-1118 | - | - | - | - | - | 10.175.193.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5793 | 5793 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PALMA | - | - | Nícia Carvalho do Amaral/Jonatas de Souza O. | Rua Caetano Guedes, s/n - Distrito de Cisneiros | 36750-000 | (32)3446-2125 | - | - | - | - | - | 10.175.194.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5797 | 5797 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERDIZES | - | - | MARINA DE SOUSA FONSECA OLIVEIRA/THAIS CRISTI | RUA: OLINDA MARIA DA CUNHA 336 - BAIRRO NOVO HORIZONTE | 38170-000 | 34-3663-1543 | - | - | - | - | - | 10.175.195.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5798 | 5798 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERDIZES | - | - | LETICIA GRAZIELLE GONÇALVES RAMOS/THAIS CRIST | RUA: JOÃO LUCIANO BARBOSA, 103 - BAIRRO CENTRO | 38170-000 | 34-3663-1880 | - | - | - | - | - | 10.175.196.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5799 | 5799 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERDIZES | - | - | MARISSOL NISIHARA CHAGAS RESENDE/THAIS CRISTI | RUA: VIRGILIO MACHADO DE CASTRO 296 - BAIRRO DIVINEIA | 38170-000 | 34-3663-1880 | - | - | - | - | - | 10.175.197.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5800 | 5800 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERDIZES | - | - | IZABEL DE ALMEIDA/THAIS CRISTINA SILVA F E AN | RUA: ROSA CAMELO LEÃO - ZONA RURAL/ANTINHA | 38170-000 | 34-3665-0029 | - | - | - | - | - | 10.175.198.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5801 | 5801 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERDIZES | - | - | LIDIANE DE OLIVEIRA | RUA: IRIS EUREPEDES DE CARVALHO 247 - BAIRRO MORADA NOVA | 38170-000 | 34-3663-1880 | - | - | - | - | - | 10.175.199.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5807 | 5807 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERIQUITO | - | - | Gislaine ou Késsia/Bruno | Rua Senador Milton Campos, 270 - Bairro Centro | 35156-000 | 33-3298-3188 | - | - | - | - | - | 10.175.200.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5809 | 5809 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERIQUITO | - | - | Elis Anne/Bruno | Av. Felipe de Carvalho, 338 - Distrito de Baixio | 35156-000 | 33-3298-3188 | - | - | - | - | - | 10.175.201.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5808 | 5808 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERIQUITO | - | - | Yuri/ Bruno | R São Sebastião Rodrigues, s/nr. Distrito de Serraria | 35156-000 | 33-3298-3188 | - | - | - | - | - | 10.175.202.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5810 | 5810 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERIQUITO | - | - | Elizangela/Bruno | Gov. Valadares,108 Distrito pedra corrida | 35156-000 | 33-3298-3188 | - | - | - | - | - | 10.175.203.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5811 | 5811 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PERIQUITO | - | - | Valdirente/Bruno | Br381 assentamento | 35156-000 | 33-3298-3188 | - | - | - | - | - | 10.175.204.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5790 | 5790 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | NATÉRCIA | - | - | Monique Silva Mendes/Fabiana Aparecida Reis B | R.Manuel José Enéias,236 - Bairro Centro | 37524-000 | (35)3456-1614 | - | - | - | - | - | 10.175.205.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5796 | 5796 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | PEDRA DO ANTA | - | - | MARCUS ANTONIO AMARANTE VIANA SCHITINI | RUA SAO VICENTE , 70 - BAIRRO CENTRO | 36585-000 | (31) 3896-1283/1203 | - | - | - | - | - | 10.175.206.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5835 | 5835 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CATUTI | - | - | KÁTIA REGINA CARDOSO | RUA JOAQUIM RODRIGUES,444 - BAIRRO CENTRO | 39526-000 | (38)3813-8276 | - | - | - | - | - | 10.175.207.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5836 | 5836 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CATUTI | - | - | KÁTIA REGINA CARDOSO | AVENIDA SALINAS,S/N - B.BRANCO- ZONA RURAL | 39526-000 | (38)3813-8276 | - | - | - | - | - | 10.175.208.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5843 | 5843 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CARLOS CHAGAS | - | - | LIVIA MOREIRA // SILVIA ELITA CARDOSO LIMA OL | RUA FREI SIMEÃO , 709 - BAIRRO JUÁ | 39864-000 | (33)36242374 | - | - | - | - | - | 10.175.209.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5887 | 5887 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CUPARAQUE | - | - | Rogério Vicente Mendes | Rua Rodrigues, nº 372 - Bairro Centro | 35246-000 | (33)3262-5376 | - | - | - | - | - | 10.175.210.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5888 | 5888 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CUPARAQUE | - | - | Rogério Vicente Mendes | Rua Pergentino Povoa - Distrito Aldeia | 35245-000 | (33)3262-6238 | - | - | - | - | - | 10.175.211.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5901 | 5901 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CAMACHO | - | - | Venice | Av. Itapecerica, 357 - Bairro Centro | 35555-000 | (37)3343-1266 | - | - | - | - | - | 10.175.212.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5982 | 5982 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CARRANCAS | - | - | Neuza Alves Ribeiro Nogueira Sousa | Rua Cel. Antônio Francisco,120 - Bairro Centro | 37245-000 | 35 3327-1184 | - | - | - | - | - | 10.175.213.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5987 | 5987 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JABOTICATUBAS | - | - | Patrícia Vinagre | Rua Eduardo Goes nº 305. - Bairro Centro | 35830-000 | (31) 36831071-217 | - | - | - | - | - | 10.175.214.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5988 | 5988 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JABOTICATUBAS | - | - | Raniella Patrícia Silva Marques | Rua das Rosas nº 287. - Bairro das Flores. Distrito de São José de Almeida | 35830-000 | (31) 36835194 | - | - | - | - | - | 10.175.215.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5989 | 5989 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | JABOTICATUBAS | - | - | Ariana Mariana Barbosa | Rua Dom Carlos de Vasconcelos nº 350 - Bairro Centro | 35830-000 | (31) 36831103 | - | - | - | - | - | 10.175.216.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5991 | 5991 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITUTINGA | - | - | ADILANI DA SILVA PEREIRA LEITE | TRAVESSA CORONEL AUGUSTO PEREIRA - BAIRRO CENTRO | 36390-000 | 3538251526 | - | - | - | - | - | 10.175.217.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5992 | 5992 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITUMIRIM | - | - | Carmen Lucia Gangi | Rua Dr. Helio andrade - 42 - Bairro Centro | 37210-000 | 35-3823 1347 | - | - | - | - | - | 10.175.218.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
5993 | 5993 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITUMIRIM | - | - | Rosangela Maria Costa | Rua José Antônio de Souza S/N - Macuco/Centro | 37210-000 | 35-3823 2022 | - | - | - | - | - | 10.175.219.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6011 | 6011 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CORDISBURGO | - | - | Paulo Luiz Cavalcante Pauxis | Rua do Rosário, 76 - Bairro Centro | 35780-000 | (31) 84977841 | - | - | - | - | - | 10.175.220.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6012 | 6012 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CORDISBURGO | - | - | Cinthia Figueiredo de Oliveira | Av. Maria Julia Ramos, 436 - Bairro Centro | 35780-000 | (31) 84976867 | - | - | - | - | - | 10.175.221.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6014 | 6014 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | CORDISBURGO | - | - | Edvaldo dos Santos | Rua Senhor dos Passos, 90 - Bairro Lagoa Bonita | 35780-000 | (31) 3715-2034 | - | - | - | - | - | 10.175.222.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6015 | 6015 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITUETA | - | - | EMILIANA AMADOR SANTOS | RUA GILDO CREMASCO, 105 - BAIRRO CENTRO | 35220-000 | (33)3266-3199 | - | - | - | - | - | 10.175.223.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6017 | 6017 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | - | - | Elda Teixeira Pereira | Braziel Ferreira Amorim, 890 - Bairro Bela Vista | 37975-000 | 35 3563 4968 | - | - | - | - | - | 10.175.224.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6019 | 6019 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | - | - | Elda Teixeira Pereira | Rua Gasparino de Andrade, 468 - Bairro Centro | 37975-000 | 35 3536 4968 | - | - | - | - | - | 10.175.225.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6020 | 6020 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | - | - | Elda Teixeira Pereira | Avenida Benedito Damasceno Silva, 279 - Bairro Sagrada Família | 37975-000 | 35 3536 4936 | - | - | - | - | - | 10.175.226.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6021 | 6021 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | - | - | Elda Teixeira Pereira | Rua João Kirchner, 634 - Bairro Centro | 37975-000 | 35 3536 4936 | - | - | - | - | - | 10.175.227.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6022 | 6022 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | ITAÚ DE MINAS | - | - | Elda Teixeira Pereira | Rua Dep. Renato Azeredo, 131 - Bairro Santa Terezinha | 37975-000 | 35 3536 1414 | - | - | - | - | - | 10.175.228.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6091 | 6091 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | LAMIM | - | - | Maria do Carmo Pereira | Rua Coronel Severiano Nogueira - Bairro Centro | 36455-000 | 31 3754-1170 | - | - | - | - | - | 10.175.229.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6094 | 6094 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | LEANDRO FERREIRA | - | - | Elisa Pereira Santos | Rua dos Pedreiros, nº 02 - Bairro Centro | 35657-000 | (37) 3277-1219 | - | - | - | - | - | 10.175.230.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6097 | 6097 | 2013-05-15 | 41454 | A agendar | Vodanet | MAR DE ESPANHA | - | - | MARCEL | RUA LAUDELINO BARBOSA, 305 - BAIRRO CENTRO | 36640-000 | 32-3276.1113 | - | - | - | - | - | 10.175.231.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6099 | 6099 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | MAR DE ESPANHA | - | - | ROBERTA | RUAL EXPEDICIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO, 41 - BAIRRO FLORESTA | 36640-000 | 32-3276.1307 | - | - | - | - | - | 10.175.232.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6100 | 6100 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | MANGA | - | - | Paula Beatriz Almeida | Rua Amarante Pastor, 74 - Bairro Boa Vista | 39460-000 | 38 3615 2041 | - | - | - | - | - | 10.175.233.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6101 | 6101 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | MANGA | - | - | Mariana Cesario | Rua Ipê, 657 - Bairro Arvoredo | 39460-000 | 38 3615 2351 | - | - | - | - | - | 10.175.234.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6102 | 6102 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | MANGA | - | - | Janete Silva Bastos | Avenida DR. Renato Costa Feanco S/N.º - Bairro TAMUA | 39460-000 | 38 3615 2308 | - | - | - | - | - | 10.175.235.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6103 | 6103 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | MANGA | - | - | Tamile Antunes | Avenida Ovidio de Abreu, 789 - Bairro JK | 39460-000 | 38 3615 2154 | - | - | - | - | - | 10.175.236.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6104 | 6104 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | MATA VERDE | - | - | Roberto Halan Mendes Dias | Rua Tiradentes, Nº 7 - Bairro Centro | 39915-000 | 33 3722 1257 | - | - | - | - | - | 10.175.237.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6105 | 6105 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | OLHOS-D'ÁGUA | - | - | EUDES NORONHA AMARAL | RUA DIAMANTINA, 590 - BAIRRO BELA VISTA | 39398-000 | (38) 3251-7131 | - | - | - | - | - | 10.175.238.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6106 | 6106 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | OLHOS-D'ÁGUA | - | - | EUDES NORONHA AMARAL | RUA DIAMANTINA, 570 - BAIRRO BELA VISTA | 39398-000 | (38) 3251-7106 | - | - | - | - | - | 10.175.239.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6108 | 6108 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | NINHEIRA | - | - | JUSCELIA ALVES QUARESMA | RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, 109 - BAIRRO CENTRO | 39553-000 | (038)99041792 | - | - | - | - | - | 10.175.240.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6112 | 6112 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | NINHEIRA | - | - | ElQUIONE SOARES BRANDÃO | FAZENDA LAGOA DA FAZENDA - ZONA RURAL | 39553-000 | (38)3832 8337 | - | - | - | - | - | 10.175.241.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6132 | 6132 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | MERCÊS | - | - | EDMEIA DAS GRACAS GABRIEL NETO CORREIA / LUCI | Vila Santa Amélia, S/N - Bairro São Geraldo | 36190-000 | 32 33371234 / 32 333 | - | - | - | - | - | 10.175.242.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6149 | 6149 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | ORIZÂNIA | - | - | Silvana Aparecida de Souza | Rua Cirilo Inácio de Souza - Bairro Centro | 36828-000 | 32 3743 7111 | - | - | - | - | - | 10.175.243.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6152 | 6152 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | BERILO | - | - | LILIANE | RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, 541 - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 39640-000 | (33)8806-4048 (Lilia | - | - | - | - | - | 10.175.244.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6153 | 6153 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | BOM REPOUSO | - | - | LUCIA HELENA DE SOUZA BRANDÃO | RUA JOAO FELIPE DA SILVA , 65 - BAIRRO CENTRO | 37610-000 | (35)3461-1611/1349 | - | - | - | - | - | 10.175.245.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6154 | 6154 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | CANTAGALO | - | - | NATALIA DOS SANTOS LEAL OLIVEIRA | RUA DA CASCALHEIRA, 404 - BAIRRO CENTRO | 39703-000 | (33)3411-9069/9205 | - | - | - | - | - | 10.175.246.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6155 | 6155 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | CATUTI | - | - | SÂMEA ANGÉLICA SOUZA SILVA | RUA JOSÉ FERREIRA, AO LADO DO CENTRO DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO | 39526-000 | (38)3813-8113/8276 | - | - | - | - | - | 10.175.247.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6157 | 6157 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | - | - | LILIANE APARECIDA PEREIRA | RUA MARIA JULIA, 108 - BAIRRO CENTRO | 37527-000 | (35)3664-1254 | - | - | - | - | - | 10.175.248.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6161 | 6161 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | INHAÚMA | - | - | Marly barreto Rocha Braga | RUA OLAVO BILAC, 83 - BAIRRO CENTRO | 35710-000 | (31)3716-4215 | - | - | - | - | - | 10.175.249.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6164 | 6164 | 2013-05-16 | 41455 | A agendar | Vodanet | JABOTICATUBAS | - | - | ADRIANA OU MYRVIA | RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 4 - BAIRRO CENTRO | 35830-000 | (31)3683-1133 | - | - | - | - | - | 10.175.250.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6165 | 6165 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | JOAÍMA | - | - | ANDRÉ LIBANIO CANEDO KELLY | RUA BERNARDINO MURTA, S/N, EM FRENTE SECRETARIA DE SAÚDE | 39890-000 | (33)8876-7788 | - | - | - | - | - | 10.175.251.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6169 | 6169 | 2013-05-17 | 41411 | A agendar | Vodanet | NATÉRCIA | - | - | CARLA | RUA MANOEL JOSÉ ENEAS, 197 | 35724-000 | (35)3456-1614 | - | - | - | - | - | 10.175.252.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6170 | 6170 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | ONÇA DE PITANGUI | - | - | TOMÉ SILVA DOS SANTOS | RUA JOSÉ FELICIANO DA SILVA, S/N | 35655-000 | (37) 8839-4007 | - | - | - | - | - | 10.175.253.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6171 | 6171 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | PARAISÓPOLIS | - | - | JOSÉ FRANCISLEY MATEUS | RUA SÃO JOSÉ, 6 | 37660-000 | (35)3651-1830 | - | - | - | - | - | 10.175.254.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6172 | 6172 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | PERIQUITO | - | - | VANESSA LUCIANA DA SILVA | RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 170 | 35156-000 | (33)3298-3188 | - | - | - | - | - | 10.175.255.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6194 | 6194 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | PARAISÓPOLIS | - | - | Ana Paula Lacerda Gonçalves | Travessa Sebastião José de Barros, sn | 37660-000 | (35) 3651-1849 | - | - | - | - | - | 10.176.0.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6187 | 6187 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | PINTÓPOLIS | - | - | DIOCLECIANO ALVES PINTO | AVENIDA JK, S/Nº | 39317-000 | 38-3631-8282 | - | - | - | - | - | 10.176.0.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6211 | 6211 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | PIRACEMA | - | - | Viviane Lara | Avenida Gabriel Passos | 35536-000 | 37 3334 1511 | - | - | - | - | - | 10.176.0.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6232 | 6232 | 2013-05-17 | 41411 | A agendar | Vodanet | SÃO BENTO ABADE | - | - | JANAINA NAZARE DE OLIVEIRA / MICHELE DE CARVA | ZONA RURAL | 37414-000 | 35-9829 9313 | - | - | - | - | - | 10.176.0.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6233 | 6233 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | SÃO BENTO ABADE | - | - | MICHELE NABACK REZENDE / MICHELE DE CARVALHO | RUA SÃO VICENTE Nº137 - CENTRO | 37414-000 | 35-9827 2001 | - | - | - | - | - | 10.176.1.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6234 | 6234 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | SÃO BENTO ABADE | - | - | JANETE CAROLINA DA SILVA | AVENIDA MIGUEL NASSAR, Nº100 CENTRO | 37414-000 | 35-9831 5611 | - | - | - | - | - | 10.176.1.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6243 | 6243 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | ITATIAIUÇU | - | - | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO/GLAUCIA DE SOUSA V | RUA BONFIM, 174 - CENTRO | 35685-000 | 31 3572-1255 | - | - | - | - | - | 10.176.1.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6244 | 6244 | 2013-05-17 | 41411 | A agendar | Vodanet | ITATIAIUÇU | - | - | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO/ VILÂNIA CRISTINA | RUA SÃO GERALDO, 54 - ROBERT KENNEDY | 35685-000 | 31 3572-1255 | - | - | - | - | - | 10.176.1.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6245 | 6245 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | ITATIAIUÇU | - | - | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /MARIANA CHRISTINA | RUA SÃO JOSE, 235 SANTA TEREZINHA | 35685-000 | 31 3572-1244 | - | - | - | - | - | 10.176.2.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6246 | 6246 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | ITATIAIUÇU | - | - | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /ROBERTA CRISTINA | RUA A, 149 - PINHEIROS | 35685-000 | 31 3572-1244 | - | - | - | - | - | 10.176.2.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6247 | 6247 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | ITATIAIUÇU | - | - | DONIZETE SEBASTIAO RIBEIRO /SILMARA NUNES AND | ESTRADA RODOVIA MG 431 ZONA RURAL | 35685-000 | 31 3572-1023 | - | - | - | - | - | 10.176.2.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6276 | 6276 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | JEQUITAÍ | - | - | GEISA MARÇAL DE LOUREDO/Paulo Ednilson | AVENIDA ESTADOS UNIDOS,S/N ALTO VARGINHA | 39370-000 | (38)3844-1615 | - | - | - | - | - | 10.176.2.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6283 | 6283 | 2013-05-17 | 41411 | A agendar | Vodanet | JEQUITAÍ | - | - | SAIONARA RIBEIRO DUARTE/Paulo Ednilson | RUA Dr. CARLOS VERSIANI,100 , DIAMANTE | 39370-000 | (38)3844-1615 | - | - | - | - | - | 10.176.3.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6288 | 6288 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | UNAÍ | - | - | ROSELI FERREIRA | RUA ITAPUÃ; Nº 53 BELA VISTA | 38610-000 | (38) 3677-5052 | - | - | - | - | - | 10.176.3.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6292 | 6292 | 2013-05-17 | 41411 | A agendar | Vodanet | JEQUITAÍ | - | - | CARLOS EDUARDO G. COSTA/PAULO EDNILSON | RUA GALDINO PEREIRA DA CRUZ,121 ZONA RURAL | 39370-000 | (38)3844-1615 | - | - | - | - | - | 10.176.3.129 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6328 | 6328 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | ABAETÉ | - | - | Carlos Antônio Amorim Lesqueves/Gilberto Apar | Rua Teodoreto de Paiva, 624 | 35620-000 | (37)3541-5214 | - | - | - | - | - | 10.176.3.193 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6423 | 6423 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | PIEDADE DOS GERAIS | - | - | SIMONE KELLY CORDEIRO DE AMORIM | RUA JOSÉ MOREIRA DA SILVA, 82 | 35526-000 | (31)3578-1384 | - | - | - | - | - | 10.176.4.1 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''
6862 | 6862 | 2013-05-17 | 41456 | A agendar | Vodanet | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Renato de Almeida Silva | Rua AGUA SANTA, 22 REGIONAL - centro | 35900-009 | (31) 3831-6330 | - | - | - | - | - | 10.176.4.65 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | -º-'-'' | -º-'-''

## Faturamento
OS | Municipio | Identificador | Designação | Data de Aceitação |  | Valor | Nota Fiscal | Empresa | OBS
HUB | Belo Horizonte |  |  | 2011-11-20 |  | 57436.1 | 136 | Lider
2735-11 | Santa Luzia | 0747 | SES-SAIA-0747 | 2011-12-21 | 2012-01-21 | 5771.3 | 146 | Lider
2731-11 | Santa Luzia | 0743 | SES-SAIA-0743 | 2011-12-22 | 2012-01-22 | 5771.3 | 146 | Lider
2732-11 | Santa Luzia | 0744 | SES-SAIA-0744 | 2011-12-22 | 2012-01-22 | 5771.3 | 146 | Lider
2740-11 | Santa Luzia | 0752 | SES-SAIA-0752 | 2011-12-26 | 2012-01-26 | 5771.3 | 146 | Lider
2571-11 | Sete Lagoas | 0651 | SES-SEAS-0651 | 2011-12-22 | 2012-01-22 | 5771.3 | 147 | Lider
2693-11 | Maravilhas | 0727 | SES-MAAS-0727 | 2011-12-27 | 2012-01-27 | 5771.3 | 148 | Lider
2587-11 | Antônio Dias | 0657 | SES-ANAS-0657 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 149 | Lider
2617-11 | Brás Pires | 0666 | SES-BRES-0666 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 150 | Lider
2615-11 | Bonfim | 0665 | SES-BOIM-0665 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 151 | Lider
2656-11 | Fortuna de Minas | 0690 | SES-FOAS-0690 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 152 | Lider
2741-11 | Santa Luzia | 0753 | SES-SAIA-0753 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 153 | Lider
2688-11 | Joanésia | 0722 | SES-JOIA-0722 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 154 | Lider
2653-11 | Divino | 0687 | SES-DINO-0687 | 2011-12-28 | 2012-01-28 | 5771.3 | 155 | Lider
2570-11 | Leopoldina | 0650 | SES-LENA-0650 | 2011-12-29 | 2012-01-29 | 5771.3 | 160 | Lider
2687-11 | Jequitibá | 0721 | SES-JEBA-0721 | 2012-01-02 | 2012-02-02 | 5771.3 | 163 | Lider
2701-11 | Morro da Garça | 0730 | SES-MOCA-0730 | 2012-01-05 | 2012-02-05 | 5771.3 | 164 | Lider
2658-11 | Goianá | 0692 | SES-GONA-0692 | 2012-01-05 | 2012-02-05 | 5771.3 | 165 | Lider
2722-11 | Passa Tempo | 0738 | SES-PAPO-0738 | 2012-01-05 | 2012-02-05 | 5771.3 | 166 | Lider
2614-11 | Bom Jardim de Minas | 0664 | SES-BOAS-0664 | 2012-01-06 | 2012-02-06 | 5771.3 | 167 | Lider
2563-11 | Brasília de Minas | 0643 | SES-BRAS-0643 | 2012-01-09 | 2012-02-09 | 5771.3 | 168 | Lider
2721-11 | Palma | 0737 | SES-PAMA-0737 | 2012-01-09 | 2012-02-09 | 5771.3 | 169 | Lider
2610-11 | Baldim | 0662 | SES-BAIM-0662 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 170 | Lider
2642-11 | Catas Altas | 0676 | SES-CAAS-0676 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 171 | Lider
2662-11 | Igaratinga | 0696 | SES-IGGA-0696 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 172 | Lider
2644-11 | Claro dos Poções | 0678 | SES-CLES-0678 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 173 | Lider
2589-11 | Araçai | 0659 | SES-ARAI-0659 | 2012-01-11 | 2012-02-11 | 5771.3 | 174 | Lider
2649-11 | Cordisburgo | 0683 | SES-COGO-0683 | 2012-01-11 | 2012-02-11 | 5771.3 | 175 | Lider
2650-11 | Coronel Murta | 0684 | SES-COTA-0684 | 2012-01-11 | 2012-02-11 | 5771.3 | 176 | Lider
2661-11 | Ibertioga | 0695 | SES-IBGA-0695 | 2012-01-11 | 2012-02-11 | 5771.3 | 177 | Lider
2643-11 | Central de Minas | 0677 | SES-CEAS-0677 | 2012-01-12 | 2012-02-12 | 5771.3 | 178 | Lider
2574-11 | Manhuaçu | 0654 | SES-MACU-0654 | 2012-01-12 | 2012-02-12 | 5771.3 | 179 | Lider
2690-11 | Lagoa Grande | 0724 | SES-LADE-0724 | 2012-01-12 | 2012-02-12 | 5771.3 | 180 | Lider
2664-11 | Itutinga | 0698 | SES-ITGA-0698 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 181 | Lider
2717-11 | Nazareno | 0733 | SES-NANO-0733 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 182 | Lider
2647-11 | Congonhas do Norte | 0681 | SES-COTE-0681 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 183 | Lider
2588-11 | Antônio Prado de Minas | 0658 | SES-ANAS-0658 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 184 | Lider
2665-11 | Jacuí | 0699 | SES-JAUI-0699 | 2012-01-13 | 2012-02-13 | 5771.3 | 185 | Lider
2657-11 | Frei Gaspar | 0691 | SES-FRAR-0691 | 2012-01-16 | 2012-02-16 | 5771.3 | 186 | Lider
2720-11 | Padre Paraíso | 0736 | SES-PASO-0736 | 2012-01-16 | 2012-02-16 | 5771.3 | 187 | Lider
2695-11 | Monjolos | 0729 | SES-MOOS-0729 | 2012-01-17 | 2012-02-17 | 5771.3 | 188 | Lider
2655-11 | Fortaleza de Minas | 0689 | SES-FOAS-0689 | 2012-01-17 | 2012-02-17 | 5771.3 | 189 | Lider
2651-11 | Delfim Moreira | 0685 | SES-DERA-0685 | 2012-01-17 | 2012-02-17 | 5771.3 | 190 | Lider
2611-11 | Bela Vista de Minas | 0663 | SES-BEAS-0663 | 2012-01-18 | 2012-02-18 | 5771.3 | 191 | Lider
2567-11 | Frutal | 0647 | SES-FRAL-0647 | 2012-01-18 | 2012-02-18 | 5771.3 | 192 | Lider
2609-11 | Arceburgo | 0661 | SES-ARGO-0661 | 2012-01-18 | 2012-02-18 | 5771.3 | 193 | Lider
2569-11 | Juiz de Fora | 0649 | SES-JURA-0649 | 2012-01-18 | 2012-02-18 | 5771.3 | 194 | Lider
2621-11 | Cachoeira Dourada | 0670 | SES-CADA-0670 | 2012-01-19 | 2012-02-19 | 5771.3 | 195 | Lider
2694-11 | Mesquita | 0728 | SES-META-0728 | 2012-01-20 | 2012-02-20 | 5771.3 | 196 | Lider
2622-11 | Caiana | 0671 | SES-CANA-0671 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 197 | Lider
2659-11 | GuImarânia | 0693 | SES-GUIA-0693 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 198 | Lider
2639-11 | Cana Verde | 0673 | SES-CADE-0673 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 199 | Lider
2692-11 | Luislândia | 0726 | SES-LUIA-0726 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 200 | Lider
2575-11 | Teófilo Otoni | 0655 | SES-TENI-0655 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 5771.3 | 201 | Lider
2568-11 | Januária | 0648 | SES-JUIA-0648 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 202 | Lider
2646-11 | Congonhal | 0680 | SES-COAL-0680 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 203 | Lider
2663-11 | Inimutaba | 0697 | SES-INBA-0697 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 204 | Lider
2641-11 | Cascalho Rico | 0675 | SES-CACO-0675 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 205 | Lider
2723-11 | Pedro Teixeira | 0739 | SES-PERA-0739 | 2012-01-26 | 2012-02-26 | 5771.3 | 206 | Lider
2566-11 | Capelinha | 0646 | SES-CAHA-0646 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 5771.3 | 207 | Lider
2667-11 | Jequitaí | 0701 | SES-JEAI-0701 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 5771.3 | 208 | Lider
2619-11 | Buenópolis | 0668 | SES-BUIS-0668 | 2012-01-30 | 2012-03-01 | 5771.3 | 209 | Lider
2736-11 | Santa Luzia | 0748 | SES-SAIA-0748 | 2012-01-02 | 2012-02-02 | 5771.3 | 210 | Lider
2739-11 | Santa Luzia | 0751 | SES-SAIA-0751 | 2012-01-03 | 2012-02-03 | 5771.3 | 210 | Lider
2738-11 | Santa Luzia | 0750 | SES-SAIA-0750 | 2012-01-06 | 2012-02-06 | 5771.3 | 210 | Lider
2733-11 | Santa Luzia | 0745 | SES-SAIA-0745 | 2012-01-09 | 2012-02-09 | 5771.3 | 210 | Lider
2734-11 | Santa Luzia | 0746 | SES-SAIA-0746 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 210 | Lider
2742-11 | Santa Luzia | 0754 | SES-SAIA-0754 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 5771.3 | 210 | Lider
2737-11 | Santa Luzia | 0749 | SES-SAIA-0749 | 2012-01-17 | 2012-02-17 | 5771.3 | 210 | Lider
2719-11 | Ouro Verde de Minas | 0735 | SES-OUAS-0735 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 5771.3 | 211 | Lider
2564-11 | Jequitinhonha | 0644 | SES-JEHA-0644 | 2012-02-03 | 2012-03-05 | 5771.3 | 228 | Lider
2718-11 | Nova Módica | 0734 | SES-NOCA-0734 | 2012-02-03 | 2012-03-05 | 5771.3 | 229 | Lider
2666-11 | Jenipapo de Minas | 0700 | SES-JEAS-0700 | 2012-02-07 | 2012-03-09 | 5771.3 | 230 | Lider
2984-12 | São Gonçalo do Abaeté | 0784 | SES-SATE-0784 | 2012-02-07 | 2012-03-09 | 5771.3 | 231 | Lider
2975-12 | Presidente Juscelino | 0776 | SES-PRNO-0776 | 2012-02-07 | 2012-03-09 | 5771.3 | 232 | Lider
2980-12 | Riacho dos Machados | 0780 | SES-RIOS-0780 | 2012-02-08 | 2012-03-10 | 5771.3 | 233 | Lider
2979-12 | Resplendor | 0779 | SES-REOR-0779 | 2012-02-08 | 2012-03-10 | 5771.3 | 234 | Lider
2981-12 | Santa Cruz de Salinas | 0781 | SES-SAAS-0781 | 2012-02-09 | 2012-03-11 | 5771.3 | 235 | Lider
2973-12 | Perdigão | 0774 | SES-PEAO-0774 | 2012-02-13 | 2012-03-15 | 5771.3 | 236 | Vodanet
2977-12 | Presidente Kubitschek | 0777 | SES-PREK-0777 | 2012-02-15 | 2012-03-17 | 5771.3 | 237 | Lider
3017-12 | Itabira | 0813 | SES-ITRA-0813 | 2012-02-15 | 2012-03-17 | 5771.3 | 238 | Lider
3057-12 | Cachoeira da Prata | 0851 | SES-CATA-0851 | 2012-02-17 | 2012-03-19 | 5771.3 | 239 | Lider
3019-12 | Itabirito | 0814 | SES-ITTO-0814 | 2012-02-17 | 2012-03-19 | 5771.3 | 240 | Lider
2992-12 | São Tomás do Aquino | 0791 | SES-SANO-0791 | 2012-02-24 | 2012-03-26 | 5771.3 | 241 | Lider
2997-12 | Cordislândia | 0796 | SES-COIA-0796 | 2012-02-24 | 2012-03-26 | 5771.3 | 242 | Lider
3024-12 | Santo Antônio do Monte | 0819 | SES-SATE-0819 | 2012-02-24 | 2012-03-26 | 5771.3 | 243 | Lider
3036-12 | Araújos | 0831 | SES-AROS-0831 | 2012-02-27 | 2012-03-29 | 5771.3 | 244 | Lider
2990-12 | São José do Divino | 0789 | SES-SANO-0789 | 2012-02-27 | 2012-03-29 | 5771.3 | 245 | Lider
3020-12 | Janaúba | 0815 | SES-JABA-0815 | 2012-02-27 | 2012-03-29 | 5771.3 | 246 | Lider
3010-12 | Coqueiral | 0809 | SES-COAL-0809 | 2012-02-28 | 2012-03-30 | 5771.3 | 247 | Lider
3074-12 | Guidoval | 0866 | SES-GUAL-0866 | 2012-02-28 | 2012-03-30 | 5771.3 | 248 | Lider
3015-12 | Diamantina | 0811 | SES-DINA-0811 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 5771.3 | 249 | Lider
3003-12 | Bonfinópolis de Minas | 0802 | SES-BOAS-0802 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 5771.3 | 250 | Lider
2996-12 | Serrania | 0795 | SES-SEIA-0795 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 5771.3 | 251 | Lider
3075-12 | Ibiá | 0867 | SES-IBIA-0867 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 5771.3 | 252 | Lider
3025-12 | São João del Rei | 820 | SES-SAEIA-0820 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 5771.3 | 263 | Lider
3004-12 | Formoso | 0803 | SES-FOSO-0803 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 5771.3 | 264 | Lider
3055-12 | Biquinhas | 0849 | SES-BIAS-0849 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 265 | Lider
3000-12 | Vieiras | 0799 | SES-VIAS-0799 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 266 | Lider
3066-12 | Desterro de Entre Rios | 0859 | SES-DEOS-0859 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 267 | Lider
3109-12 | Confins | 0894 | SES-CONS-0894 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 268 | Vodanet
3110-12 | Coração de Jesus | 0895 | SES-COUS-0895 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 269 | Lider
3028-12 | Monsenhor Paulo | 0823 | SES-MOLO-0823 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 270 | Lider
3125-12 | Mendes Pimentel | 0910 | SES-MEEL-0910 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 271 | Lider
3060-12 | Campo Belo | 0853 | SES-CALO-0853 | 2012-03-02 | 2012-04-02 | 5771.3 | 272 | Lider
2640-11 | Carneirinho | 0674 | SES-CAHO-0674 | 2012-03-05 | 2012-04-05 | 5771.3 | 273 | Nelta
3052-12 | Lagoa Dourada | 0846 | SES-LADA-0846 | 2012-03-05 | 2012-04-05 | 5771.3 | 274 | Vodanet
2691-11 | Limeira do Oeste | 0725 | SES-LITE-0725 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 275 | Nelta
3095-12 | Taiobeiras | 0881 | SES-TAAS-0881 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 276 | Lider
3054-12 | Japaraíba | 0848 | SES-JABA-0848 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 277 | Lider
3021-12 | Lavras | 0816 | SES-LAAS-0816 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 278 | Lider
3041-12 | Presidente Bernardes | 0836 | SES-PRES-0836 | 2012-03-06 | 2012-04-06 | 5771.3 | 279 | Lider
2989-12 | São José da Barra | 0788 | SES-SARA-0788 | 2012-03-07 | 2012-04-07 | 5771.3 | 280 | Lider
2573-11 | Patrocinio | 0653 | SES-PAIO-0653 | 2012-03-08 | 2012-04-08 | 5771.3 | 281 | Lider
2648-11 | Conquista | 0682 | SES-COTA-0682 | 2012-03-08 | 2012-04-08 | 5771.3 | 282 | Nelta
3091-12 | São Joaquim de Bicas | 0877 | SES-SAAS-0877 | 2012-03-09 | 2012-04-09 | 5771.3 | 283 | Vodanet
2978-12 | Prudente de Morais | 0778 | SES-PRIS-0778 | 2012-03-12 | 2012-04-12 | 5771.3 | 284 | Vodanet
3132-12 | Romaria | 0917 | SES-ROIA-0917 | 2012-03-13 | 2012-04-13 | 5771.3 | 285 | Lider
3001-12 | Umburatiba | 0800 | SES-UMBA-0800 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 5771.3 | 286 | Lider
3114-12 | Estrela do Sul | 0899 | SES-ESUL-0899 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 5771.3 | 287 | Lider
3156-12 | Varginha | 0924 | SES-VAHA-0924 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 5771.3 | 288 | Lider
3101-12 | Aguanil | 0886 | SES-AGIL-0886 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 5771.3 | 289 | Lider
3104-12 | Angelândia | 0889 | SES-ANIA-0889 | 2012-03-15 | 2012-04-15 | 5771.3 | 290 | Lider
3169-12 | Acaica | 0930 | SES-ACCA-0930 | 2012-03-19 | 2012-04-19 | 5771.3 | 291 | Lider
2985-12 | Santana do Riacho | 0785 | SES-SAHO-0785 | 2012-03-20 | 2012-04-20 | 5771.3 | 292 | Lider
3009-12 | Três Marias | 0808 | SES-TRAS-0808 | 2012-03-20 | 2012-04-20 | 5771.3 | 293 | Lider
2994-12 | Senador Cortes | 0793 | SES-SEES-0793 | 2012-03-20 | 2012-04-20 | 5771.3 | 294 | Lider
3078-12 | Itatiaiuçu | 0870 | SES-ITCU-0870 | 2012-03-21 | 2012-04-21 | 5771.3 | 295 | Vodanet
2983-12 | Santana do Garambéu | 0783 | SES-SAEU-0783 | 2012-03-21 | 2012-04-21 | 5771.3 | 296 | Lider
2618-11 | Braúnas | 0667 | SES-BRAS-0667 | 2012-03-21 | 2012-04-21 | 5771.3 | 297 | Lider
2652-11 | Delta | 0686 | SES-DETA-0686 | 2012-03-23 | 2012-04-23 | 5771.3 | 298 | Nelta
3124-12 | Luz | 0909 | SES-LUUZ-0909 | 2012-03-26 | 2012-04-26 | 5771.3 | 320 | Lider
3193-12 | Prados | 0913 | SES-PROS-0913 | 2012-03-26 | 2012-04-26 | 5771.3 | 300 | Lider
2974-12 | Pratinha | 0775 | SES-PRHA-0775 | 2012-03-26 | 2012-04-26 | 5771.3 | 301 | Lider
3198-12 | Cruzilia | 0896 | SES-CRIA-0896 | 2012-03-26 | 2012-04-26 | 5771.3 | 302 | Lider
3065-12 | Conceição do Pará | 0858 | SES-CORA-0858 | 2012-03-28 | 2012-04-28 | 5771.3 | 303 | Vodanet
3194-12 | Bom Jesus da Penha | 0850 | SES-BOHA-0850 | 2012-03-28 | 2012-04-28 | 5771.3 | 304 | Lider
3195-12 | Capitão Andrade | 0854 | SES-CADE-0854 | 2012-03-28 | 2012-04-28 | 5771.3 | 305 | Lider
3200-12 | Capitólio | 0855 | SES-CAIO-0855 | 2012-03-28 | 2012-04-28 | 5771.3 | 306 | Lider
3199-12 | Dores do Indaiá | 0862 | SES-DOIA-0862 | 2012-03-27 | 2012-04-27 | 5771.3 | 307 | Lider
3187-12 | Arantina | 0938 | SES-ARNA-0938 | 2012-03-27 | 2012-04-27 | 5771.3 | 308 | Lider
3205-12 | Barão de Cocais | 0940 | SES-BAIS-0940 | 2012-03-27 | 2012-04-27 | 5771.3 | 309 | Lider
3207-12 | Caetanópolis | 0942 | SES-CAIS-0942 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 5771.3 | 310 | Lider
2654-11 | Dores de Campos | 0688 | SES-DOOS-0688 | 2012-03-29 | 2012-04-29 | 5771.3 | 312 | Nelta
2689-11 | José Gonçalves de Minas | 0723 | SES-JOAS-0723 | 2012-03-29 | 2012-04-29 | 5771.3 | 313 | Lider
3007-12 | Morada Nova de Minas | 0806 | SES-MOAS-0806 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 5771.3 | 314 | Lider
3077-12 | Itambé do Mato Dentro | 0869 | SES-ITRO-0869 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 328 | Lider
3184-12 | Aiuruoca | 0935 | SES-AICA-0935 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 329 | Lider
3138-12 | Sardoá | 0923 | SES-SAOA-0923 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 330 | Lider
3186-12 | Antônio Carlos | 0937 | SES-ANOS-0937 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 331 | Lider
3115-12 | Eugenópolis | 0900 | SES-EUIS-0900 | 2012-04-03 | 2012-05-04 | 5771.3 | 332 | Lider
3128-12 | Cláudio | 0951 | SES-CLIO-0951 | 2012-04-04 | 2012-05-05 | 5771.3 | 333 | Lider
2982-12 | Santa Rita de Caldas | 0782 | SES-SAAS-0782 | 2012-04-11 | 2012-05-12 | 5771.3 | 334 | Nelta
3050-12 | Malacacheta | 0844 | SES-MATA-0844 | 2012-04-13 | 2012-05-14 | 5771.3 | 335 | Lider
3045-12 | Nova Era | 0840 | SES-NORA-0840 | 2012-04-11 | 2012-05-12 | 5771.3 | 336 | Lider
3244-12 | Santa Luzia | 3244 | SES-SAIA-3244 | 2012-04-13 | 2012-05-14 | 5771.3 | 347 | Lider
3236-12 | Santa Luzia | 3236 | SES-SAIA-3236 | 2012-04-13 | 2012-05-14 | 5771.3 | 347 | Lider
3231-12 | Santa Luzia | 3231 | SES-SAIA-3231 | 2012-04-12 | 2012-05-13 | 5771.3 | 347 | Lider
3252-12 | Santa Luzia | 3252 | SES-SAIA-3252 | 2012-04-13 | 2012-05-14 | 5771.3 | 347 | Lider
3213-12 | Caputira | 0947 | SES-CARA-0947 | 2012-04-11 | 2012-05-12 | 5771.3 | 337 | Lider
3266-12 | Dores do Turvo | 3266 | SES-DOVO-3266 | 2012-04-16 | 2012-05-17 | 5771.3 | 338 | Lider
3242-12 | Santa Luzia | 3242 | SES-SAIA-3242 | 2012-04-16 | 2012-05-17 | 5771.3 | 347 | Lider
3233-12 | Santa Luzia | 3233 | SES-SAIA-3233 | 2012-04-17 | 2012-05-18 | 5771.3 | 347 | Lider
3246-12 | Santa Luzia | 3246 | SES-SAIA-3246 | 2012-04-17 | 2012-05-18 | 5771.3 | 347 | Lider
3183-14 | Águas Formosas | 0934 | SES-AGAS-0934 | 2012-04-17 | 2012-05-18 | 5771.3 | 339 | Lider
3271-12 | São Sebastião da Vargem Alegre | 3271 | SES-SARE-3271 | 2012-04-19 | 2012-05-20 | 5771.3 | 346 | Lider
3272-12 | São Sebastião da Vargem Alegre | 3272 | SES-SARE-3272 | 2012-04-18 | 2012-05-19 | 5771.3 | 346 | Lider
3243-12 | Santa Luzia | 3243 | SES-SAIA-3243 | 2012-04-19 | 2012-05-20 | 5771.3 | 347 | Lider
3240-12 | Santa Luzia | 3240 | SES-SAIA-3240 | 2012-04-18 | 2012-05-19 | 5771.3 | 347 | Lider
3237-12 | Santa Luzia | 3237 | SES-SAIA-3237 | 2012-04-20 | 2012-05-21 | 5771.3 | 347 | Vodanet
3238-12 | Santa Luzia | 3238 | SES-SAIA-3238 | 2012-04-20 | 2012-05-21 | 5771.3 | 347 | Lider
3223-12 | Divinópolis | 0956 | SES-DIIS-0956 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 340 | Lider
3247-12 | Santa Luzia | 3247 | SES-SAIA-3247 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 347 | Lider
3248-12 | Santa Luzia | 3248 | SES-SAIA-3248 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 347 | Lider
3249-12 | Santa Luzia | 3249 | SES-SAIA-3249 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 347 | Lider
3255-12 | Santa Luzia | 3255 | SES-SAIA-3255 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 347 | Lider
3265-12 | Dom Viçoso | 3265 | SES-DOSO-3265 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 341 | Lider
3332-12 | ITAGUARA | 3332 | SES-ITRA-3332 | 2012-04-24 | 2012-05-25 | 5771.3 | 342 | Lider
3221-12 | Consolação | 3221 | SES-COAO-0954 | 2012-04-25 | 2012-05-26 | 5771.3 | 343 | Lider
3254-12 | Santa Luzia | 3254 | SES-SAIA-3254 | 2012-04-26 | 2012-05-27 | 5771.3 | 347 | Lider
3129-12 | Conceição da Barra de Minas | 0952 | SES-COAS-0952 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 5771.3 | 344 | Lider
3270-12 | Estrela do Indaiá | 3270 | SES-ESIA-3270 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 5771.3 | 345 | Lider
3352-12 | ATALÉIA | 3352 | SES-ATIA-3352 | 2012-05-09 | 2012-06-09 | 5771.3 | 364 | Lider
3357-12 | ATALÉIA | 3357 | SES-ATIA-3357 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 5771.3 | 364 | Lider
3353-12 | ATALÉIA | 3353 | SES-ATIA-3353 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 364 | Lider
3355-12 | ATALÉIA | 3355 | SES-ATIA-3355 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 364 | Lider
3492-12 | BARROSO | 3492 | SES-BASO-3492 | 2012-05-25 | 2012-06-25 | 5771.3 | 392 | Lider
3494-12 | BARROSO | 3494 | SES-BASO-3494 | 2012-05-28 | 2012-06-28 | 5771.3 | 392 | Lider
3379-12 | CACHOEIRA DOURADA | 3379 | SES-CADA-3379 | 2012-05-17 | 2012-06-17 | 5771.3 | 366 | Lider
3378-12 | CACHOEIRA DOURADA | 3378 | SES-CADA-3378 | 2012-05-17 | 2012-06-17 | 5771.3 | 366 | Lider
3383-12 | CAMPINA VERDE | 3383 | SES-CADE-3383 | 2012-05-09 | 2012-06-09 | 5771.3 | 367 | Lider
3382-12 | CAMPINA VERDE | 3382 | SES-CADE-3382 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 5771.3 | 367 | Lider
3381-12 | CAMPINA VERDE | 3381 | SES-CADE-3381 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 367 | Lider
3380-12 | CAMPINA VERDE | 3380 | SES-CADE-3380 | 2012-05-22 | 2012-06-22 | 5771.3 | 367 | Lider
3385-12 | CANÁPOLIS | 3385 | SES-CAIS-3385 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 368 | Lider
3386-12 | CANÁPOLIS | 3386 | SES-CAIS-3386 | 2012-05-14 | 2012-06-14 | 5771.3 | 368 | Lider
3387-12 | CAPINÓPOLIS | 3387 | SES-CAIS-3387 | 2012-05-14 | 2012-06-14 | 5771.3 | 369 | Lider
3209-12 | Capitão Enéas | 0944 | SES-CAAS-0944 | 2012-05-02 | 2012-06-02 | 5771.3 | 370 | Lider
3496-12 | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 3496 | SES-COAS-3496 | 2012-05-28 | 2012-06-28 | 5771.3 | 371 | Lider
3259-12 | Dom Bosco | 3259 | SES-DOCO-3259 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 5771.3 | 372 | Lider
3503-12 | ENTRE RIOS DE MINAS | 3503 | SES-ENAS-3503 | 2012-05-24 | 2012-06-24 | 5771.3 | 373 | Vodanet
3319-12 | FERNANDES TOURINHO | 3319 | SES-FEHO-3319 | 2012-05-07 | 2012-06-07 | 5771.3 | 374 | Lider
3372-12 | FRONTEIRA DOS VALES | 3372 | SES-FRES-3372 | 2012-05-17 | 2012-06-17 | 5771.3 | 375 | Lider
3371-12 | FRONTEIRA DOS VALES | 3371 | SES-FRES-3371 | 2012-05-25 | 2012-06-25 | 5771.3 | 375 | Lider
3325-12 | GUARDA-MOR | 3325 | SES-GUOR-3325 | 2012-05-04 | 2012-06-04 | 5771.3 | 376 | Lider
3326-12 | HELIODORA | 3326 | SES-HERA-3326 | 2012-05-02 | 2012-06-02 | 5771.3 | 377 | Lider
3327-12 | IAPU | 3327 | SES-IAPU-3327 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 378 | Lider
3329-12 | IJACI | 3329 | SES-IJCI-3329 | 2012-05-25 | 2012-06-25 | 5771.3 | 379 | Lider
3333-12 | ITAMOGI | 3333 | SES-ITGI-3333 | 2012-05-24 | 2012-06-24 | 5771.3 | 380 | Lider
3337-12 | JAPONVAR | 3337 | SES-JAAR-3337 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 381 | Lider
3340-12 | JESUÂNIA | 3340 | SES-JEIA-3340 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 382 | Lider
3343-12 | LAGAMAR | 3343 | SES-LAAR-3343 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 383 | Lider
3508-12 | LAGOA DOURADA | 3508 | SES-LADA-3508 | 2012-05-24 | 2012-06-24 | 5771.3 | 384 | Lider
3344-12 | LEANDRO FERREIRA | 3344 | SES-LERA-3344 | 2012-05-02 | 2012-06-02 | 5771.3 | 385 | Lider
3349-12 | MANGA | 3349 | SES-MAGA-3349 | 2012-05-07 | 2012-06-07 | 5771.3 | 386 | Lider
3374-12 | PAVÃO | 3374 | SES-PAAO-3374 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 5771.3 | 387 | Lider
3373-12 | PAVÃO | 3373 | SES-PAAO-3373 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 5771.3 | 387 | Lider
3176-12 | Ribeirão das Neves | 0818 | SES-RIES-0818 | 2012-05-02 | 2012-06-02 | 5771.3 | 388 | Vodanet
3232-12 | Santa Luzia | 3232 | SES-SAIA-3232 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 389 | Lider
3235-12 | Santa Luzia | 3235 | SES-SAIA-3235 | 2012-05-03 | 2012-06-03 | 5771.3 | 389 | Lider
3245-12 | Santa Luzia | 3245 | SES-SAIA-3245 | 2012-05-09 | 2012-06-09 | 5771.3 | 389 | Vodanet
3377-12 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 3377 | SES-SANO-3377 | 2012-05-29 | 2012-06-29 | 5771.3 | 390 | Lider
3335-12 | ITAOBIM | 3335 | SES-ITIM-3335 | 2012-05-30 | 2012-06-30 | 5771.3 | 391 | Lider
3495-12 | BARROSO | 3495 | SES-BASO-3495 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 402 | Lider
3359-12 | BERTÓPOLIS | 3359 | SES-BEIS-3359 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 403 | Lider
3358-12 | BERTÓPOLIS | 3358 | SES-BEIS-3358 | 2012-06-04 | 2012-07-05 | 5771.3 | 403 | Lider
3361-12 | BERTÓPOLIS | 3361 | SES-BEIS-3361 | 2012-06-18 | 2012-07-19 | 5771.3 | 403 | Lider
3450-12 | BURITIZEIRO | 3450 | SES-BURO-3450 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 404 | Lider
3448-12 | BURITIZEIRO | 3448 | SES-BURO-3448 | 2012-06-25 | 2012-07-26 | 5771.3 | 404 | Lider
3443-12 | BURITIZEIRO | 3443 | SES-BURO-3443 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 404 | Lider
3442-12 | BURITIZEIRO | 3442 | SES-BURO-3442 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 404 | Lider
3363-12 | CAMPANÁRIO | 3363 | SES-CAIO-3363 | 2012-06-04 | 2012-07-05 | 5771.3 | 405 | Lider
3362-12 | CAMPANÁRIO | 3362 | SES-CAIO-3362 | 2012-06-06 | 2012-07-07 | 5771.3 | 405 | Lider
2638-11 | CAMPANÁRIO | 0672 | SES-CAIO-0672 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 405 | Lider
3388-12 | CAPINÓPOLIS | 3388 | SES-CAIS-3388 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 406 | Lider
3516-12 | CAPINÓPOLIS | 3516 | SES-CAIS-3516 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 406 | Lider
3497-12 | CORONEL XAVIER CHAVES | 3497 | SES-COES-3497 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 407 | Vodanet
3498-12 | CORONEL XAVIER CHAVES | 3498 | SES-COES-3498 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 407 | Vodanet
3068-12 | DOM SILVÉRIO | 0861 | SES-DOIO-0861 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 5771.3 | 408 | Lider
3500-12 | DORES DE CAMPOS | 3500 | SES-DOOS-3500 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 409 | Vodanet
3501-12 | DORES DE CAMPOS | 3501 | SES-DOOS-3501 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 409 | Vodanet
3502-12 | DORES DE CAMPOS | 3502 | SES-DOOS-3502 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 409 | Vodanet
3504-12 | ENTRE RIOS DE MINAS | 3504 | SES-ENAS-3504 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 5771.3 | 410 | Vodanet
3505-12 | ENTRE RIOS DE MINAS | 3505 | SES-ENAS-3505 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 5771.3 | 410 | Vodanet
2660-11 | GUIRICEMA | 0694 | SES-GUMA-0694 | 2012-06-26 | 2012-07-27 | 5771.3 | 411 | Lider
3512-12 | LAGOA DOURADA | 3512 | SES-LADA-3512 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 412 | Vodanet
3456-12 | LASSANCE | 3456 | SES-LACE-3456 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 413 | Lider
3457-12 | LASSANCE | 3457 | SES-LACE-3457 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 413 | Lider
3453-12 | LASSANCE | 3453 | SES-LACE-3453 | 2012-06-25 | 2012-07-26 | 5771.3 | 413 | Lider
3485-12 | MALACACHETA | 3485 | SES-MATA-3485 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 414 | Lider
3555-12 | MATO VERDE | 3555 | SES-MADE-3555 | 2012-06-26 | 2012-07-27 | 5771.3 | 415 | Lider
3557-12 | MONTEZUMA | 3557 | SES-MOMA-3557 | 2012-06-28 | 2012-07-29 | 5771.3 | 416 | Lider
3445-12 | PADRE PARAÍSO | 3445 | SES-PASO-3445 | 2012-06-26 | 2012-07-27 | 5771.3 | 417 | Lider
3484-12 | PADRE PARAÍSO | 3484 | SES-PASO-3484 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 417 | Lider
3564-12 | PAPAGAIOS | 3564 | SES-PAOS-3564 | 2012-06-11 | 2012-07-12 | 5771.3 | 418 | Lider
3569-12 | PAULA CÂNDIDO | 3569 | SES-PADO-3569 | 2012-06-28 | 2012-07-29 | 5771.3 | 419 | Lider
3572-12 | PEDRA DOURADA | 3572 | SES-PEDA-3572 | 2012-06-06 | 2012-07-07 | 5771.3 | 420 | Lider
3573-12 | PEDRINÓPOLIS | 3573 | SES-PEIS-3573 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 421 | Lider
3531-12 | PIEDADE DO RIO GRANDE | 3531 | SES-PIDE-3531 | 2012-06-14 | 2012-07-15 | 5771.3 | 422 | Lider
3532-12 | PIEDADE DO RIO GRANDE | 3532 | SES-PIDE-3532 | 2012-06-14 | 2012-07-15 | 5771.3 | 422 | Lider
3533-12 | PIEDADE DO RIO GRANDE | 3533 | SES-PIDE-3533 | 2012-06-14 | 2012-07-15 | 5771.3 | 422 | Lider
3467-12 | PIRAPORA | 3467 | SES-PIRA-3467 | 2012-06-22 | 2012-07-23 | 5771.3 | 423 | Lider
3459-12 | PIRAPORA | 3459 | SES-PIRA-3459 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 423 | Lider
3468-12 | PIRAPORA | 3468 | SES-PIRA-3468 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 423 | Lider
3464-12 | PIRAPORA | 3464 | SES-PIRA-3464 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 423 | Lider
3470-12 | PIRAPORA | 3470 | SES-PIRA-3470 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 423 | Lider
3465-12 | PIRAPORA | 3465 | SES-PIRA-3465 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 423 | Lider
3466-12 | PIRAPORA | 3466 | SES-PIRA-3466 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 423 | Lider
3534-12 | PRADOS | 3534 | SES-PROS-3534 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 424 | Lider
3538-12 | RESENDE COSTA | 3538 | SES-RETA-3538 | 2012-06-15 | 2012-07-16 | 5771.3 | 425 | Lider
3539-12 | RITÁPOLIS | 3539 | SES-RIIS-3539 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 5771.3 | 426 | Lider
3376-12 | SANTA HELENA DE MINAS | 3376 | SES-SAAS-3376 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 5771.3 | 427 | Lider
3375-12 | SANTA HELENA DE MINAS | 3375 | SES-SAAS-3375 | 2012-06-01 | 2012-07-02 | 5771.3 | 427 | Lider
3591-12 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 3591 | SES-SARO-3591 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 428 | Lider
3592-12 | SÃO GERALDO | 3592 | SES-SADO-3592 | 2012-06-27 | 2012-07-28 | 5771.3 | 429 | Lider
3546-12 | SÃO JOÃO DEL REI | 3546 | SES-SAEI-3546 | 2012-06-18 | 2012-07-19 | 5771.3 | 430 | Lider
3548-12 | SÃO JOÃO DEL REI | 3548 | SES-SAEI-3548 | 2012-06-18 | 2012-07-19 | 5771.3 | 430 | Lider
3542-12 | SÃO JOÃO DEL REI | 3542 | SES-SAEI-3542 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 5771.3 | 430 | Lider
3545-12 | SÃO JOÃO DEL REI | 3545 | SES-SAEI-3545 | 2012-06-20 | 2012-07-21 | 5771.3 | 430 | Lider
3735 | BARÃO DE COCAIS | 3735 | SES-BAIS-3735 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 442 | Lider
3740 | BARÃO DE COCAIS | 3740 | SES-BAIS-3740 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 442 | Lider
3738 | BARÃO DE COCAIS | 3738 | SES-BAIS-3738 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 442 | Lider
3737 | BARÃO DE COCAIS | 3737 | SES-BAIS-3737 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 442 | Lider
3733 | BARÃO DE COCAIS | 3733 | SES-BAIS-3733 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 442 | Lider
3741 | BARÃO DE COCAIS | 3741 | SES-BAIS-3741 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 442 | Lider
3625 | BARBACENA | 3625 | SES-BANA-3625 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 443 | Lider
3619 | BARBACENA | 3619 | SES-BANA-3619 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 443 | Lider
3630 | BARBACENA | 3630 | SES-BANA-3630 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 443 | Lider
3612 | BARBACENA | 3612 | SES-BANA-3612 | 2012-07-09 | 2012-08-09 | 5771.3 | 443 | Lider
3614 | BARBACENA | 3614 | SES-BANA-3614 | 2012-07-12 | 2012-08-12 | 5771.3 | 443 | Lider
3627 | BARBACENA | 3627 | SES-BANA-3627 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 443 | Lider
3632 | BARBACENA | 3632 | SES-BANA-3632 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 443 | Lider
3633 | BARBACENA | 3633 | SES-BANA-3633 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 443 | Lider
3634 | BARBACENA | 3634 | SES-BANA-3634 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 443 | Lider
3631 | BARBACENA | 3631 | SES-BANA-3631 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 443 | Lider
3620 | BARBACENA | 3620 | SES-BANA-3620 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 443 | Lider
3635 | BARBACENA | 3635 | SES-BANA-3635 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 443 | Lider
3622 | BARBACENA | 3622 | SES-BANA-3622 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 443 | Lider
3623 | BARBACENA | 3623 | SES-BANA-3623 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 443 | Lider
3621 | BARBACENA | 3621 | SES-BANA-3621 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 443 | Lider
3611 | BARBACENA | 3611 | SES-BANA-3611 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 443 | Lider
3047/12 | Barra Longa | 0841 | SES-BAGA-0841 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 444 | Lider
3744 | BELA VISTA DE MINAS | 3744 | SES-BEAS-3744 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 445 | Lider
3867 | Belo Horizonte | 3867 | SES-BETE-3867 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 5771.3 | 446 | Vodanet
3951 | Belo Horizonte | 3951 | SES-BETE-3951 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 446 | Vodanet
3786 | BETIM | 3786 | SES-BEIM-3786 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3793 | BETIM | 3793 | SES-BEIM-3793 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3794 | BETIM | 3794 | SES-BEIM-3794 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3791 | BETIM | 3791 | SES-BEIM-3791 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3792 | BETIM | 3792 | SES-BEIM-3792 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3790 | BETIM | 3790 | SES-BEIM-3790 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3789 | BETIM | 3789 | SES-BEIM-3789 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3798 | BETIM | 3798 | SES-BEIM-3798 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3796 | BETIM | 3796 | SES-BEIM-3796 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3800 | BETIM | 3800 | SES-BEIM-3800 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 447 | Vodanet
3913 | BOA ESPERANÇA | 3913 | SES-BOCA-3913 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 448 | Lider
3915 | BOA ESPERANÇA | 3915 | SES-BOCA-3915 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 448 | Lider
3914 | BOA ESPERANÇA | 3914 | SES-BOCA-3914 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 448 | Lider
3908 | BOA ESPERANÇA | 3908 | SES-BOCA-3908 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 448 | Lider
3444 | BURITIZEIRO | 3444 | SES-BURO-3444 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 449 | Lider
3922 | CABECEIRA GRANDE | 3922 | SES-CADE-3922 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 450 | Lider
3745 | CARMÉSIA | 3745 | SES-CAIA-3745 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 451 | Lider
3063/12 | Carmo do Rio Claro | 0856 | SES-CARO-0856 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 452 | Lider
3214/12 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 0948 | SES-CAGA-0948 | 2012-07-16 | 2012-08-16 | 5771.3 | 453 | Lider
3064/12 | CEDRO DO ABAETÉ | 0857 | SES-CETE-0857 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 454 | Lider
3222/12 | DATAS | 0955 | SES-DAAS-0955 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 455 | Lider
3499 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 3499 | SES-DEOS-3499 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 5771.3 | 456 | Vodanet
3070/12 | DORESÓPOLIS | 0863 | SES-DOIS-0863 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 457 | Lider
3071-12 | Francisco Badaró | 0864 | SES-FRRO-0864 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 458 | Lider
3072/12 | FUNILÂNDIA | 3072 | SES-FUIA-0865 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 459 | Lider
3117/12 | GRUPIARA | 0902 | SES-GRRA-0902 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 460 | Lider
3756 | GUANHÃES | 3756 | SES-GUES-3756 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 461 | Lider
3652 | GUARDA-MOR | 3652 | SES-GUOR-3652 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 462 | Lider
3451-12 | IBIAÍ | 3451 | SES-IBAI-3451 | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 5771.3 | 463 | Lider
3328 | IBITURUNA | 3328 | SES-IBNA-3328 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 464 | Lider
3330 | ILICÍNEA | 3330 | SES-ILEA-3330 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 465 | Lider
3721 | ITAMBACURI | 3721 | SES-ITRI-3721 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 466 | Lider
3767 | JOÃO MONLEVADE | 3767 | SES-JODE-3767 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3763 | JOÃO MONLEVADE | 3763 | SES-JODE-3763 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3768 | JOÃO MONLEVADE | 3768 | SES-JODE-3768 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3766 | JOÃO MONLEVADE | 3766 | SES-JODE-3766 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3769 | JOÃO MONLEVADE | 3769 | SES-JODE-3769 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3770 | JOÃO MONLEVADE | 3770 | SES-JODE-3770 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3762 | JOÃO MONLEVADE | 3762 | SES-JODE-3762 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 467 | Vodanet
3659 | JOÃO PINHEIRO | 3659 | SES-JORO-3659 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 468 | Lider
3341 | JUATUBA | 3341 | SES-JUBA-3341 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 469 | Lider
3342 | LADAINHA | 3342 | SES-LAHA-3342 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 470 | Lider
3120/12 | LAMIM | 0905 | SES-LAIM-0905 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 471 | Lider
3927 | MANHUAÇU | 3927 | SES-MACU-3927 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 472 | Lider
3351 | MARTINHO CAMPOS | 3351 | SES-MAOS-3351 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 473 | Lider
3554 | MATHIAS LOBATO | 3554 | SES-MATO-3554 | 2012-07-11 | 2012-08-11 | 5771.3 | 474 | Lider
3048/12 | MATUTINA | 0842 | SES-MANA-0842 | 2012-07-27 | 2012-08-27 | 5771.3 | 475 | Lider
3782 | MOEDA | 3782 | SES-MODA-3782 | 2012-07-16 | 2012-08-16 | 5771.3 | 476 | Lider
3728 | NANUQUE | 3728 | SES-NAUE-3728 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 477 | Lider
3883 | OLIVEIRA | 3883 | SES-OLRA-3883 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 478 | Lider
3565 | PASSA QUATRO | 3565 | SES-PATE-3565 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 479 | Lider
3571 | PEDRA BONITA | 3571 | SES-PETA-3571 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 480 | Lider
3044/12 | PEDRA DO INDAIÁ | 0839 | SES-PEIA-0839 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 481 | Lider
3029/12 | Perdões | 0824 | SES-PEES-0824 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 482 | Lider
3476 | PIRAPORA | 3476 | SES-PIRA-3476 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 483 | Lider
3458 | PIRAPORA | 3458 | SES-PIRA-3458 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 483 | Lider
3461 | PIRAPORA | 3461 | SES-PIRA-3461 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 483 | Lider
3463 | PIRAPORA | 3463 | SES-PIRA-3463 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 5771.3 | 483 | Lider
3005/12 | Pocrane | 0804 | SES-PONE-0804 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 484 | Lider
3477 | PONTO CHIQUE | 3477 | SES-POUE-3477 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 485 | Lider
3535 | PRADOS | 3535 | SES-PROS-3535 | 2012-07-11 | 2012-08-11 | 5771.3 | 486 | Lider
3536 | PRADOS | 3536 | SES-PROS-3536 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 486 | Lider
3130/12 | QUARTEL GERAL | 0915 | SES-QUAL-0915 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 5771.3 | 487 | Lider
3582 | QUELUZITA | 3582 | SES-QUTA-3582 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 488 | Lider
3583 | REDUTO | 3583 | SES-RETO-3583 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 489 | Lider
3584 | RIO DOCE | 3584 | SES-RICE-3584 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 490 | Vodanet
3038/12 | Salto da Divisa | 0833 | SES-SASA-0833 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 5771.3 | 491 | Lider
3460 | SANTA FÉ DE MINAS | 3460 | SES-SAAS-3460 | 2012-07-11 | 2012-08-11 | 5771.3 | 492 | Lider
3589-12 | SANTA MARIA DE ITABIRA | 3589 | SES-SARA-3589 | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 5771.3 | 493 | Vodanet
3031/12 | Santana da Vargem | 0826 | SES-SAEM-0826 | 2012-07-17 | 2012-08-17 | 5771.3 | 494 | Lider
3089/12 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 0875 | SES-SARO-0875 | 2012-07-26 | 2012-08-26 | 5771.3 | 495 | Lider
3032-12 | São Bento Abade | 0827 | SES-SADE-0827 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 496 | Lider
2988/12 | São João do Manhuaçu | 0787 | SES-SACU-0787 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 497 | Lider
3595 | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | 3595 | SES-SAHA-3595 | 2012-07-04 | 2012-08-04 | 5771.3 | 498 | Vodanet
3598-12 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 3598 | SES-SATO-3598 | 2012-07-03 | 2012-08-03 | 5771.3 | 499 | Vodanet
3599 | SARZEDO | 3599 | SES-SADO-3599 | 2012-07-13 | 2012-08-13 | 5771.3 | 501 | Vodanet
2995/12 | Senhora de Oliveira | 0794 | SES-SERA-0794 | 2012-07-19 | 2012-08-19 | 5771.3 | 501 | Lider
2998/12 | Sobrália | 2998 | SES-SOIA-0797 | 2012-07-18 | 2012-08-18 | 5771.3 | 502 | Lider
3703 | TEÓFILO OTONI | 3703 | SES-TENI-3703 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 5771.3 | 503 | Lider
3674 | TEÓFILO OTONI | 3674 | SES-TENI-3674 | 2012-07-23 | 2012-08-23 | 5771.3 | 503 | Lider
3673 | TEÓFILO OTONI | 3673 | SES-TENI-3673 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 5771.3 | 503 | Lider
3604-12 | TURVOLÂNDIA | 3604 | SES-TUIA-3604 | 2012-07-03 | 2012-08-03 | 5771.3 | 504 | Lider
3098/12 | VARGEM BONITA | 0884 | SES-VATA-0884 | 2012-07-30 | 2012-08-30 | 5771.3 | 505 | Lider
3479 | VÁRZEA DA PALMA | 3479 | SES-VAMA-3479 | 2012-07-05 | 2012-08-05 | 5771.3 | 506 | Lider
3848 | ALPERCATA | 3848 | SES-ALTA-3848 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 524 | Lider
3847 | ALPERCATA | 3847 | SES-ALTA-3847 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 524 | Lider
3849 | ALPERCATA | 3849 | SES-ALTA-3849 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 524 | Lider
3863 | ALPINÓPOLIS | 3863 | SES-ALIS-3863 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 525 | Lider
3864 | ALPINÓPOLIS | 3864 | SES-ALIS-3864 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 525 | Lider
3865 | ALPINÓPOLIS | 3865 | SES-ALIS-3865 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 525 | Lider
3858 | ALPINÓPOLIS | 3858 | SES-ALIS-3858 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 525 | Lider
3859 | ALPINÓPOLIS | 3859 | SES-ALIS-3859 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 525 | Lider
3860 | ALPINÓPOLIS | 3860 | SES-ALIS-3860 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 525 | Lider
3857 | ALPINÓPOLIS | 3857 | SES-ALIS-3857 | 2012-08-08 | 2012-09-08 | 5771.3 | 525 | Lider
3861 | ALPINÓPOLIS | 3861 | SES-ALIS-3861 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 525 | Lider
3035/12 | Andrelândia | 0830 | SES-ANIA-0830 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 526 | Lider
3855 | ANTÔNIO CARLOS | 3855 | SES-ANOS-3855 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 527 | Lider
3854 | ANTÔNIO CARLOS | 3854 | SES-ANOS-3854 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 527 | Lider
3852 | ANTÔNIO CARLOS | 3852 | SES-ANOS-3852 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 527 | Lider
3354 | ATALÉIA | 3354 | SES-ATIA-3354 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 528 | Lider
3626 | BARBACENA | 3626 | SES-BANA-3626 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 529 | Lider
3613 | BARBACENA | 3613 | SES-BANA-3613 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 529 | Lider
3624 | BARBACENA | 3624 | SES-BANA-3624 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 529 | LIDER
3874 | BARROSO | 3874 | SES-BASO-3874 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 530 | Lider
3875 | BARROSO | 3875 | SES-BASO-3875 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 530 | Lider
3206 | BERTÓPOLIS | 3206 | SES-BEIS-3206 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 531 | Lider
3795 | BETIM | 3795 | SES-BEIM-3795 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3797 | BETIM | 3797 | SES-BEIM-3797 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3788 | BETIM | 3788 | SES-BEIM-3788 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3787 | BETIM | 3787 | SES-BEIM-3787 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3836 | BETIM | 3836 | SES-BEIM-3836 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3799 | BETIM | 3799 | SES-BEIM-3799 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3834 | BETIM | 3834 | SES-BEIM-3834 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3837 | BETIM | 3837 | SES-BEIM-3837 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3838 | BETIM | 3838 | SES-BEIM-3838 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3827 | BETIM | 3827 | SES-BEIM-3827 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3815 | BETIM | 3815 | SES-BEIM-3815 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3835 | BETIM | 3835 | SES-BEIM-3835 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3816 | BETIM | 3816 | SES-BEIM-3816 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3821 | BETIM | 3821 | SES-BEIM-3821 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3822 | BETIM | 3822 | SES-BEIM-3822 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3829 | BETIM | 3829 | SES-BEIM-3829 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3825 | BETIM | 3825 | SES-BEIM-3825 | 2012-08-24 | 2012-09-24 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3819 | BETIM | 3819 | SES-BEIM-3819 | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3820 | BETIM | 3820 | SES-BEIM-3820 | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3830 | BETIM | 3830 | SES-BEIM-3830 | 2012-08-28 | 2012-09-28 | 5771.3 | 532 | Vodanet
3817 | BETIM | 3817 | SES-BEIM-3817 | 2012-08-29 | 2012-09-29 | 5771.3 | 532 | VODANET
3831 | BETIM | 3831 | SES-BEIM-3831 | 2012-08-29 | 2012-09-29 | 5771.3 | 532 | VODANET
3823 | BETIM | 3823 | SES-BEIM-3823 | 2012-08-29 | 2012-09-29 | 5771.3 | 532 | VODANET
3826 | BETIM | 3826 | SES-BEIM-3826 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 532 | VODANET
3818 | BETIM | 3818 | SES-BEIM-3818 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 532 | VODANET
3814 | BETIM | 3814 | SES-BEIM-3814 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 532 | VODANET
3910 | BOA ESPERANÇA | 3910 | SES-BOCA-3910 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 533 | Lider
3912 | BOA ESPERANÇA | 3912 | SES-BOCA-3912 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 533 | Lider
3911 | BOA ESPERANÇA | 3911 | SES-BOCA-3911 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 533 | Lider
3917 | BORDA DA MATA | 3917 | SES-BOTA-3917 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 534 | Lider
3916 | BORDA DA MATA | 3916 | SES-BOTA-3916 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 534 | Lider
3921 | BORDA DA MATA | 3921 | SES-BOTA-3921 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 534 | Lider
3919 | BORDA DA MATA | 3919 | SES-BOTA-3919 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 534 | Lider
3918 | BORDA DA MATA | 3918 | SES-BOTA-3918 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 534 | Lider
3920 | BORDA DA MATA | 3920 | SES-BOTA-3920 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 534 | Lider
3105/12 | BUGRE | 0890 | SES-BURE-0890 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 535 | Lider
3923 | CABECEIRA GRANDE | 3923 | SES-CADE-3923 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 536 | Lider
3058/12 | CAJURI | 0852 | SES-CARI-0852 | 2012-08-24 | 2012-09-24 | 5771.3 | 537 | Lider
3208/12 | CALDAS | 0943 | SES-CAAS-0943 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 538 | Lider
3976 | CAMPO BELO | 3976 | SES-CALO-3976 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 539 | Lider
3974 | CAMPO BELO | 3974 | SES-CALO-3974 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 539 | Lider
3987 | CAMPO BELO | 3987 | SES-CALO-3987 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 539 | Lider
3980 | CAMPO BELO | 3980 | SES-CALO-3980 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 539 | Lider
3973 | CAMPO BELO | 3973 | SES-CALO-3973 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 539 | Lider
3977 | CAMPO BELO | 3977 | SES-CALO-3977 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 539 | Lider
3876 | CEDRO DO ABAETÉ | 3876 | SES-CETE-3876 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 540 | Lider
3217/12 | CLARAVAL | 0950 | SES-CLAL-0950 | 2012-08-08 | 2012-09-08 | 5771.3 | 541 | Lider
3220/12 | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 0953 | SES-COMA-0953 | 2012-08-08 | 2012-09-08 | 5771.3 | 542 | Lider
3112/12 | DESTERRO DO MELO | 0897 | SES-DELO-0897 | 2012-08-22 | 2012-09-22 | 5771.3 | 543 | Lider
3067/12 | Divisa Nova | 0806 | SES-DIVA-0860 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 544 | Lider
3749 | DORES DE GUANHÃES | 3749 | SES-DOES-3749 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 545 | Lider
3268 | ERVÁLIA | 3268 | SES-ERIA-3268 | 2012-08-23 | 2012-09-23 | 5771.3 | 546 | Lider
3750 | FERROS | 3750 | SES-FEOS-3750 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 547 | Lider
3116/12 | GLAUCILÂNDIA | 0901 | SES-GLIA-0901 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 548 | Lider
3323 | GONZAGA | 3323 | SES-GOGA-3323 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 549 | Lider
3757 | GUANHÃES | 3757 | SES-GUES-3757 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 550 | Lider
3758 | GUANHÃES | 3758 | SES-GUES-3758 | 2012-08-23 | 2012-09-23 | 5771.3 | 550 | Lider
3755 | GUANHÃES | 3755 | SES-GUES-3755 | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 5771.3 | 550 | Lider
3759 | GUANHÃES | 3759 | SES-GUES-3759 | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 5771.3 | 550 | Lider
4049 | GUARANI | 4049 | SES-GUNI-4049 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 551 | Lider
3452 | IBIAÍ | 3452 | SES-IBAI-3452 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 552 | Lider
3717 | ITAMBACURI | 3717 | SES-ITRI-3717 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 553 | Lider
3719 | ITAMBACURI | 3719 | SES-ITRI-3719 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 553 | Lider
4105 | ITAMBACURI | 4105 | SES-ITRI-4105 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 553 | Lider
3336 | JACINTO | 3336 | SES-JATO-3336 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 554 | Lider
3560 | JANAÚBA | 3560 | SES-JABA-3560 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 555 | Lider
3641 | JANUARIA | 3641 | SES-JAIA-3641 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 556 | Lider
3339 | JEQUERI | 3339 | SES-JERI-3339 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 557 | Lider
3653 | LAGAMAR | 3653 | SES-LAAR-3653 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 558 | Lider
3655 | LAGAMAR | 3655 | SES-LAAR-3655 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 558 | Lider
3654 | LAGAMAR | 3654 | SES-LAAR-3654 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 558 | Lider
3122/12 | LAGOA DOS PATOS | 0907 | SES-LAOS-0907 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 559 | Lider
3123/12 | LAGOA FORMOSA | 0908 | SES-LASA-0908 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 560 | Lider
3346 | LEME DO PRADO | 3346 | SES-LEDO-3346 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 561 | Lider
3937 | MANHUAÇU | 3937 | SES-MACU-3937 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 562 | Lider
3924 | MANHUAÇU | 3924 | SES-MACU-3924 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 562 | Lider
3929 | MANHUAÇU | 3929 | SES-MACU-3929 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3926 | MANHUAÇU | 3926 | SES-MACU-3926 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3925 | MANHUAÇU | 3925 | SES-MACU-3925 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3942 | MANHUAÇU | 3942 | SES-MACU-3942 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3941 | MANHUAÇU | 3941 | SES-MACU-3941 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 562 | Lider
3930 | MANHUAÇU | 3930 | SES-MACU-3930 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 562 | Lider
3940 | MANHUAÇU | 3940 | SES-MACU-3940 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 562 | Lider
3939 | MANHUAÇU | 3939 | SES-MACU-3939 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 562 | Lider
3936 | MANHUAÇU | 3936 | SES-MACU-3936 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 562 | Lider
3938 | MANHUAÇU | 3938 | SES-MACU-3938 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3935 | MANHUAÇU | 3935 | SES-MACU-3935 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3932 | MANHUAÇU | 3932 | SES-MACU-3932 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3931 | MANHUAÇU | 3931 | SES-MACU-3931 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3928 | MANHUAÇU | 3928 | SES-MACU-3928 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 562 | Lider
3933 | MANHUAÇU | 3933 | SES-MACU-3933 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 562 | Lider
3934 | MANHUAÇU | 3934 | SES-MACU-3934 | 2012-08-21 | 2012-09-21 | 5771.3 | 562 | Lider
3881 | MANTENA | 3881 | SES-MANA-3881 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 563 | Lider
3350 | MARLIÉRIA | 3350 | SES-MAIA-3350 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 564 | Lider
3558 | NACIP RAYDAN | 3558 | SES-NAAN-3558 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 565 | Lider
3729 | NANUQUE | 3729 | SES-NAUE-3729 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 566 | Lider
4034 | OURO PRETO | 4034 | SES-OUTO-4034 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 567 | Lider
4025 | OURO PRETO | 4025 | SES-OUTO-4025 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 567 | Lider
4024 | OURO PRETO | 4024 | SES-OUTO-4024 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 567 | Lider
4023 | OURO PRETO | 4023 | SES-OUTO-4023 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 567 | Lider
4027 | OURO PRETO | 4027 | SES-OUTO-4027 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 567 | Lider
4039 | OURO PRETO | 4039 | SES-OUTO-4039 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 567 | Lider
4028 | OURO PRETO | 4028 | SES-OUTO-4028 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 567 | Lider
4037 | OURO PRETO | 4037 | SES-OUTO-4037 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 567 | Lider
4043 | OURO PRETO | 4043 | SES-OUTO-4043 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 567 | Lider
4046 | OURO PRETO | 4046 | SES-OUTO-4046 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 567 | Lider
4045 | OURO PRETO | 4045 | SES-OUTO-4045 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 567 | Lider
4051 | OURO PRETO | 4051 | SES-OUTO-4051 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 567 | Lider
4044 | OURO PRETO | 4044 | SES-OUTO-4044 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 567 | Lider
4052 | OURO PRETO | 4052 | SES-OUTO-4052 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 567 | Lider
4022 | OURO PRETO | 4022 | SES-OUTO-4022 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 567 | Lider
4040 | OURO PRETO | 4040 | SES-OUTO-4040 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 567 | Lider
4041 | OURO PRETO | 4041 | SES-OUTO-4041 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 567 | Lider
4026 | OURO PRETO | 4026 | SES-OUTO-4026 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 567 | Lider
4029 | OURO PRETO | 4029 | SES-OUTO-4029 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 567 | Lider
4050 | OURO PRETO | 4050 | SES-OUTO-4050 | 2012-08-28 | 2012-09-28 | 5771.3 | 567 | Lider
4048 | OURO PRETO | 4048 | SES-OUTO-4048 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 567 | LIDER
3561 | PAI PEDRO | 3561 | SES-PARO-3561 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 568 | Lider
3126/12 | PAINEIRAS | 0911 | SES-PAAS-0911 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 569 | Lider
3562 | PAIVA | 3562 | SES-PAVA-3562 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 570 | Lider
3966 | PAPAGAIOS | 3966 | SES-PAOS-3966 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 571 | Lider
3965 | PAPAGAIOS | 3965 | SES-PAOS-3965 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 571 | Lider
3964 | PAPAGAIOS | 3964 | SES-PAOS-3964 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 571 | Lider
3127/12 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 0912 | SES-PAAE-0912 | 2012-08-30 | 2012-09-30 | 5771.3 | 572 | LIDER
3570 | PAULISTAS | 3570 | SES-PAAS-3570 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 5771.3 | 573 | Lider
3022/12 | Pirapora | 0817 | SES-PIRA-0817 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 574 | Lider
3578 | PIRAÚBA | 3578 | SES-PIBA-3578 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 575 | Lider
3579 | PLANURA | 3579 | SES-PLRA-3579 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 576 | Lider
3580 | POTÉ | 3580 | SES-POTE-3580 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 577 | Lider
3129/12 | PRATÁPOLIS | 0914 | SES-PRIS-0914 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 578 | Lider
3581 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 3581 | SES-PRIO-3581 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 579 | Lider
3537 | RESENDE COSTA | 3537 | SES-RETA-3537 | 2012-08-21 | 2012-09-21 | 5771.3 | 580 | Lider
3006/12 | Riachinho | 0805 | SES-RIHO-0805 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 581 | Lider
3540 | RITÁPOLIS | 3540 | SES-RIIS-3540 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 5771.3 | 582 | Lider
3039/12 | RODEIRO | 0834 | SES-RORO-0834 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 583 | Lider
3877 | SABARÁ | 3877 | SES-SARA-3877 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 584 | Lider
3586 | SACRAMENTO | 3586 | SES-SATO-3586 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 585 | Lider
3588 | SANTA MARGARIDA | 3588 | SES-SADA-3588 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 586 | Lider
3037/12 | SANTANA DE CATAGUASES | 0832 | SES-SAES-0832 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 587 | Lider
3088/12 | SANTANA DO MANHUAÇU | 0874 | SES-SACU-0874 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 588 | Lider
3593 | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 3593 | SES-SATO-3593 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 5771.3 | 589 | Lider
3543 | SÃO JOÃO DEL REI | 3543 | SES-SAEI-3543 | 2012-08-23 | 2012-09-23 | 5771.3 | 590 | Lider
3134/12 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 0919 | SES-SATA-0919 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 591 | Lider
3596 | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 3596 | SES-SARE-3596 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 592 | Lider
3026/12 | São Lourenço | 0821 | SES-SACO-0821 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 593 | Lider
4144 | SÃO LOURENÇO | 4144 | SES-SACO-4144 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 593 | Lider
4148 | SÃO LOURENÇO | 4148 | SES-SACO-4148 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 593 | Lider
4139 | SÃO LOURENÇO | 4139 | SES-SACO-4139 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 593 | Lider
4146 | SÃO LOURENÇO | 4146 | SES-SACO-4146 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 593 | Lider
4143 | SÃO LOURENÇO | 4143 | SES-SACO-4143 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 593 | Lider
4142 | SÃO LOURENÇO | 4142 | SES-SACO-4142 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 593 | Lider
4147 | SÃO LOURENÇO | 4147 | SES-SACO-4147 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 593 | Lider
4141 | SÃO LOURENÇO | 4141 | SES-SACO-4141 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 593 | Lider
4149 | SÃO LOURENÇO | 4149 | SES-SACO-4149 | 2012-08-21 | 2012-09-21 | 5771.3 | 593 | Lider
4137 | SÃO LOURENÇO | 4137 | SES-SACO-4137 | 2012-08-22 | 2012-09-22 | 5771.3 | 593 | Lider
4138 | SÃO LOURENÇO | 4138 | SES-SACO-4138 | 2012-08-23 | 2012-09-23 | 5771.3 | 593 | Lider
2991/12 | São Romão | 0790 | SES-SAAO-0790 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 594 | Lider
3137/12 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 0922 | SES-SATE-0922 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 595 | Lider
3657 | SERRA DO SALITRE | 3657 | SES-SERE-3657 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 596 | Lider
3094/12 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 0880 | SES-SEAS-0880 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 597 | Lider
3687 | TEÓFILO OTONI | 3687 | SES-TENI-3687 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 598 | Lider
3679 | TEÓFILO OTONI | 3679 | SES-TENI-3679 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 598 | Lider
3712 | TEÓFILO OTONI | 3712 | SES-TENI-3712 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 5771.3 | 598 | Lider
3685 | TEÓFILO OTONI | 3685 | SES-TENI-3685 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 5771.3 | 598 | Lider
3691 | TEÓFILO OTONI | 3691 | SES-TENI-3691 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 598 | Lider
3689 | TEÓFILO OTONI | 3689 | SES-TENI-3689 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 598 | Lider
3680 | TEÓFILO OTONI | 3680 | SES-TENI-3680 | 2012-08-16 | 2012-09-16 | 5771.3 | 598 | Lider
3688 | TEÓFILO OTONI | 3688 | SES-TENI-3688 | 2012-08-17 | 2012-09-17 | 5771.3 | 598 | Lider
3096/12 | TIROS | 0882 | SES-TIOS-0882 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 5771.3 | 599 | Lider
3008/12 | Tumiritinga | 0807 | SES-TUGA-0807 | 2012-08-14 | 2012-09-14 | 5771.3 | 600 | Lider
3097/12 | TURMALINA | 0883 | SES-TUNA-0883 | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 5771.3 | 601 | Lider
3002/12 | Vazante | 0801 | SES-VATE-0801 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 5771.3 | 602 | Lider
2999/12 | Veríssimo | 0798 | SES-VEMO-0798 | 2012-08-03 | 2012-09-03 | 5771.3 | 603 | Lider
3100/12 | VIRGÍNIA | 0885 | SES-VIIA-0885 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 5771.3 | 604 | Lider
3862 | ALPINÓPOLIS | 3862 | SES-ALIS-3862 | 2012-09-26 | 2012-10-27 | 5771.3 | 615 | LIDER
3033/12 | Alto Jequitibá | 0828 | SES-ALBA-0828 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 616 | VODANET
3185/12 | ALVARENGA | 0936 | SES-ALGA-0936 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 617 | LIDER
3103/12 | AMPARO DO SERRA | 0888 | SES-AMRA-0888 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 618 | LIDER
3670 | ANGELÂNDIA | 3670 | SES-ANIA-3670 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 619 | VODANET
3742 | BARÃO DE COCAIS | 3742 | SES-BAIS-3742 | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 5771.3 | 620 | LIDER
3739 | BARÃO DE COCAIS | 3739 | SES-BAIS-3739 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 620 | LIDER
3736 | BARÃO DE COCAIS | 3736 | SES-BAIS-3736 | 2012-09-12 | 2012-10-13 | 5771.3 | 620 | LIDER
3042/12 | BARÃO DE MONTE ALTO | 0837 | SES-BATO-0837 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 621 | LIDER
3628 | BARBACENA | 3628 | SES-BANA-3628 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 622 | LIDER
3616 | BARBACENA | 3616 | SES-BANA-3616 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 622 | LIDER
3618 | BARBACENA | 3618 | SES-BANA-3618 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 622 | LIDER
4152 | BOM REPOUSO | 4152 | SES-BOSO-4152 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 623 | LIDER
4153 | CAMPOS ALTOS | 4153 | SES-CAOS-4153 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 624 | LIDER
4155 | CAMPOS ALTOS | 4155 | SES-CAOS-4155 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 624 | LIDER
3515 | CAPINÓPOLIS | 3515 | SES-CAIS-3515 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 625 | LIDER
3216/12 | CAXAMBU | 0949 | SES-CABU-0949 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 626 | VODANET
4084 | CLARAVAL | 4084 | SES-CLAL-4084 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 627 | LIDER
4082 | CLARAVAL | 4082 | SES-CLAL-4082 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 627 | LIDER
4083 | CLARAVAL | 4083 | SES-CLAL-4083 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 627 | LIDER
4180 | DIVINO | 4180 | SES-DINO-4180 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 628 | LIDER
4086 | DORESÓPOLIS | 4086 | SES-DOIS-4086 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 629 | LIDER
4085 | DORESÓPOLIS | 4085 | SES-DOIS-4085 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 629 | LIDER
3267 | ENGENHEIRO CALDAS | 3267 | SES-ENAS-3267 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 5771.3 | 630 | LIDER
4087 | ENGENHEIRO CALDAS | 4087 | SES-ENAS-4087 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 630 | LIDER
3318 | FARIA LEMOS | 3318 | SES-FAOS-3318 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 631 | LIDER
4391 | FELÍCIO DOS SANTOS | 4391 | SES-FEOS-4391 | 2012-09-26 | 2012-10-27 | 5771.3 | 632 | LIDER
4390 | FELÍCIO DOS SANTOS | 4390 | SES-FEOS-4390 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 632 | LIDER
4198 | FRUTAL | 4198 | SES-FRAL-4198 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 633 | LIDER
4194 | FRUTAL | 4194 | SES-FRAL-4194 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 633 | LIDER
4195 | FRUTAL | 4195 | SES-FRAL-4195 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 633 | Lider
4197 | FRUTAL | 4197 | SES-FRAL-4197 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 633 | LIDER
4196 | FRUTAL | 4196 | SES-FRAL-4196 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 633 | LIDER
4201 | FRUTAL | 4201 | SES-FRAL-4201 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 633 | LIDER
4200 | FRUTAL | 4200 | SES-FRAL-4200 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 633 | LIDER
4377 | GOUVÊA | 4377 | SES-GOEA-4377 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 634 | LIDER
4376 | GOUVÊA | 4376 | SES-GOEA-4376 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 634 | LIDER
4375 | GOUVÊA | 4375 | SES-GOEA-4375 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 634 | LIDER
3118/12 | GUARANI | 0903 | SES-GUNI-0903 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 635 | LIDER
3998 | ITABIRA | 3998 | SES-ITRA-3998 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 636 | LIDER
3999 | ITABIRA | 3999 | SES-ITRI-3999 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 636 | LIDER
3999 | ITABIRA | 4000 | SES-ITRA-4000 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 636 | LIDER
4001 | ITABIRA | 4001 | SES-ITRA-4001 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 636 | LIDER
4003 | ITABIRA | 4003 | SES-ITRA-4003 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 636 | LIDER
4004 | ITABIRA | 4004 | SES-ITRA-4004 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 636 | LIDER
4005 | ITABIRA | 4005 | SES-ITRA-4005 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 636 | LIDER
4006 | ITABIRA | 4006 | SES-ITRA-4006 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 636 | LIDER
4007 | ITABIRA | 4007 | SES-ITRA-4007 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 636 | LIDER
4009 | ITABIRA | 4009 | SES-ITRA-4009 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 636 | LIDER
4010 | ITABIRA | 4010 | SES-ITRA-4010 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 636 | LIDER
4011 | ITABIRA | 4011 | SES-ITRA-4011 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 636 | LIDER
4014 | ITABIRA | 4014 | SES-ITRA-4014 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 636 | LIDER
4016 | ITABIRA | 4016 | SES-ITRA-4016 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 636 | LIDER
4018 | ITABIRA | 4018 | SES-ITRA-4018 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 636 | LIDER
3718 | ITAMBACURI | 3718 | SES-ITRI-3718 | 2012-09-26 | 2012-10-27 | 5771.3 | 637 | VODANET
4104 | ITAMBACURI | 4104 | SES-ITRI-4104 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 637 | LIDER
4283 | ITAMOGI | 4283 | SES-ITGI-4283 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 638 | LIDER
4280 | ITAMOGI | 4280 | SES-ITGI-4280 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 638 | LIDER
4212 | ITAPECERICA | 4212 | SES-ITCA-4212 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 639 | LIDER
4208 | ITAPECERICA | 4208 | SES-ITCA-4208 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 639 | LIDER
4207 | ITAPECERICA | 4207 | SES-ITCA-4207 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 639 | LIDER
3660 | JOÃO PINHEIRO | 3660 | SES-JORO-3660 | 2012-09-04 | 2012-10-05 | 5771.3 | 640 | LIDER
3661 | JOÃO PINHEIRO | 3661 | SES-JORO-3661 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 640 | LIDER
3051/12 | LARANJAL | 0845 | SES-LAAL-0845 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 641 | LIDER
4074 | LEOPOLDINA | 4074 | SES-LENA-4074 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 642 | LIDER
4072 | LEOPOLDINA | 4072 | SES-LENA-4072 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 642 | LIDER
4071 | LEOPOLDINA | 4071 | SES-LENA-4071 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 642 | LIDER
4070 | LEOPOLDINA | 4070 | SES-LENA-4070 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 642 | LIDER
4073 | LEOPOLDINA | 4073 | SES-LENA-4073 | 2012-09-26 | 2012-10-27 | 5771.3 | 642 | LIDER
4069 | LEOPOLDINA | 4069 | SES-LENA-4069 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 642 | LIDER
4067 | LEOPOLDINA | 4067 | SES-LENA-4067 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 642 | LIDER
4066 | LEOPOLDINA | 4066 | SES-LENA-4066 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4065 | LEOPOLDINA | 4065 | SES-LENA-4065 | 2012-09-25 | 2012-10-26 | 5771.3 | 642 | LIDER
4064 | LEOPOLDINA | 4064 | SES-LENA-4064 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 642 | LIDER
4063 | LEOPOLDINA | 4063 | SES-LENA-4063 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 642 | LIDER
4062 | LEOPOLDINA | 4062 | SES-LENA-4062 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4061 | LEOPOLDINA | 4061 | SES-LENA-4061 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4060 | LEOPOLDINA | 4060 | SES-LENA-4060 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4059 | LEOPOLDINA | 4059 | SES-LENA-4059 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4058 | LEOPOLDINA | 4058 | SES-LENA-4058 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 642 | LIDER
4057 | LEOPOLDINA | 4057 | SES-LENA-4057 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 642 | LIDER
4056 | LEOPOLDINA | 4056 | SES-LENA-4056 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 642 | LIDER
4252 | MARIA DA FÉ | 4252 | SES-MAFE-4252 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 643 | LIDER
4251 | MARIA DA FÉ | 4251 | SES-MAFE-4251 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 643 | LIDER
4249 | MARIA DA FÉ | 4249 | SES-MAFE-4249 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 643 | LIDER
4248 | MARIA DA FÉ | 4248 | SES-MAFE-4248 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 643 | LIDER
4253 | MARLIÉRIA | 4253 | SES-MAIA-4253 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 644 | LIDER
3730 | NANUQUE | 3730 | SES-NAUE-3730 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 645 | VODANET
4293 | NEPOMUCENO | 4293 | SES-NENO-4293 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 646 | LIDER
4292 | NEPOMUCENO | 4292 | SES-NENO-4292 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 646 | LIDER
4294 | NEPOMUCENO | 4294 | SES-NENO-4294 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 646 | LIDER
4290 | NEPOMUCENO | 4290 | SES-NENO-4290 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 646 | LIDER
4291 | NEPOMUCENO | 4291 | SES-NENO-4291 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 646 | LIDER
3559 | OLHOS-D'ÁGUA | 3559 | SES-OLUA-3559 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 647 | LIDER
4218 | OLIVEIRA | 4218 | SES-OLRA-4218 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 648 | LIDER
4219 | OLIVEIRA | 4219 | SES-OLRA-4219 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 648 | LIDER
4222 | OLIVEIRA | 4222 | SES-OLRA-4222 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 648 | LIDER
4228 | OLIVEIRA | 4228 | SES-OLRA-4228 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 648 | LIDER
4227 | OLIVEIRA | 4227 | SES-OLRA-4227 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 648 | LIDER
4225 | OLIVEIRA | 4225 | SES-OLRA-4225 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 648 | LIDER
4221 | OLIVEIRA | 4221 | SES-OLRA-4221 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 648 | LIDER
4220 | OLIVEIRA | 4220 | SES-OLRA-4220 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 648 | LIDER
4030 | OURO PRETO | 4030 | SES-OUTO-4030 | 2012-09-11 | 2012-10-12 | 5771.3 | 649 | LIDER
4031 | OURO PRETO | 4031 | SES-OUTO-4031 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 5771.3 | 649 | LIDER
4032 | OURO PRETO | 4032 | SES-OUTO-4032 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 5771.3 | 649 | LIDER
4033 | OURO PRETO | 4033 | SES-OUTO-4033 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 649 | LIDER
4035 | OURO PRETO | 4035 | SES-OUTO-4035 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 649 | LIDER
4036 | OURO PRETO | 4036 | SES-OUTO-4036 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 649 | LIDER
4127 | PARACATU | 4127 | SES-PATU-4127 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 650 | LIDER
4124 | PARACATU | 4124 | SES-PATU-4124 | 2012-09-21 | 2012-10-22 | 5771.3 | 650 | LIDER
4123 | PARACATU | 4123 | SES-PATU-4123 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 650 | LIDER
3970 | PATROCÍNIO | 3970 | SES-PAIO-3970 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 651 | LIDER
3971 | PATROCÍNIO | 3971 | SES-PAIO-3971 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 651 | LIDER
4234 | PERDÕES | 4234 | SES-PEES-4234 | 2012-09-27 | 2012-10-28 | 5771.3 | 652 | LIDER
4230 | PERDÕES | 4230 | SES-PEES-4230 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 652 | LIDER
3574 | PIAU | 3574 | SES-PIAU-3574 | 2012-09-24 | 2012-10-25 | 5771.3 | 653 | LIDER
3576 | PIRANGUÇU | 3576 | SES-PICU-3576 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 654 | VODANET
4128 | PITANGUI | 4128 | SES-PIUI-4128 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 655 | LIDER
4132 | PITANGUI | 4132 | SES-PIUI-4132 | 2012-09-12 | 2012-10-13 | 5771.3 | 655 | LIDER
4131 | PITANGUI | 4131 | SES-PIUI-4131 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 655 | LIDER
4133 | PITANGUI | 4133 | SES-PIUI-4133 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 655 | LIDER
3887 | PIUMHI | 3887 | SES-PIHI-3887 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 656 | LIDER
4341 | RIO ACIMA | 4341 | SES-RIMA-4341 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 657 | LIDER
4340 | RIO ACIMA | 4340 | SES-RIMA-4340 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 657 | LIDER
4053 | SABARÁ | 4053 | SES-SARA-4053 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 658 | VODANET
4167 | SABARÁ | 4167 | SES-SARA-4167 | 2012-09-12 | 2012-10-13 | 5771.3 | 658 | VODANET
4170 | SABARÁ | 4170 | SES-SARA-4170 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 658 | VODANET
3234/12 | SANTA LUZIA | 3234 | SES-SAIA-3234 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 5771.3 | 659 | LIDER
3239/12 | SANTA LUZIA | 3239 | SES-SAIA-3239 | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 5771.3 | 659 | LIDER
3133/12 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 0918 | SES-SAMA-0918 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 660 | LIDER
3090/12 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 0876 | SES-SAIA-0876 | 2012-09-17 | 2012-10-18 | 5771.3 | 661 | LIDER
3136/12 | SÃO MIGUEL DO ANTA | 0921 | SES-SATA-0921 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 662 | LIDER
3597 | SÃO PEDRO DOS FERROS | 3597 | SES-SAOS-3597 | 2012-09-11 | 2012-10-12 | 5771.3 | 663 | VODANET
4286 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 4286 | SES-SANO-4286 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 664 | LIDER
4285 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 4285 | SES-SANO-4285 | 2012-09-20 | 2012-10-21 | 5771.3 | 664 | LIDER
4284 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 4284 | SES-SANO-4284 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 664 | LIDER
2993/12 | São Vicente de Minas | 792 | SES-SAAS-0792 | 2012-09-11 | 2012-10-12 | 5771.3 | 665 | LIDER
4362 | SÃO VICENTE DE MINAS | 4362 | SES-SAAS-4362 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | 5771.3 | 665 | LIDER
4360 | SÃO VICENTE DE MINAS | 4360 | SES-SAAS-4360 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 665 | LIDER
3093/12 | SERICITA | 0879 | SES-SETA-0879 | 2012-09-18 | 2012-10-19 | 5771.3 | 666 | LIDER
3600 | SILVIANÓPOLIS | 3600 | SES-SIIS-3600 | 2012-09-05 | 2012-10-06 | 5771.3 | 667 | VODANET
3603 | TARUMIRIM | 3603 | SES-TAIM-3603 | 2012-09-13 | 2012-10-14 | 5771.3 | 668 | VODANET
3677 | TEÓFILO OTONI | 3677 | SES-TENI-3677 | 2012-08-31 | 2012-10-01 | 5771.3 | 669 | LIDER
3027/12 | Viçosa | 0822 | SES-VISA-0822 | 2012-09-19 | 2012-10-20 | 5771.3 | 670 | LIDER
3030/12 | Ribeirão Vermelho | 0825 | SES-RIHO-0825 | 2012-09-28 | 2012-10-29 | 5771.3 | 671 | LIDER
3828 | Betim | 3828 | SES-BEIM-3828 | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 5771.3 | 675 | LIDER
4411 | ABADIA DOS DOURADOS | 4411 | SES-ABOS-4411 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 691 | LIDER
3102/12 | ALPINÓPOLIS | 887 | SES-ALIS-0887 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 692 | LIDER
4499 | AUGUSTO DE LIMA | 4499 | SES-AUMA-4499 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 693 | LIDER
5875 | BELO HORIZONTE | 5875 | SES-BETE-5875 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 694 | VODANET | Mudança de 5386 para 5875 em 28/01/2013
4150 | BOM REPOUSO | 4150 | SES-BOSO-4150 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 695 | LIDER
4151 | BOM REPOUSO | 4151 | SES-BOSO-4151 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 695 | LIDER
4432 | CAETANÓPOLIS | 4432 | SES-CAIS-4432 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 696 | LIDER
4154 | CAMPOS ALTOS | 4154 | SES-CAOS-4154 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 697 | LIDER
4504 | CAMPOS ALTOS | 4504 | SES-CAOS-4504 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 697 | LIDER
4277 | CANÁPOLIS | 4277 | SES-CAIS-4277 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 698 | LIDER
4276 | CANÁPOLIS | 4276 | SES-CAIS-4276 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 698 | LIDER
4506 | CANÁPOLIS | 4506 | SES-CAIS-4506 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 698 | LIDER
4163 | CARMO DO RIO CLARO | 4163 | SES-CARO-4163 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 699 | LIDER
4159 | CARMO DO RIO CLARO | 4159 | SES-CARO-4159 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 5771.3 | 699 | LIDER
4160 | CARMO DO RIO CLARO | 4160 | SES-CARO-4160 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 699 | LIDER
4161 | CARMO DO RIO CLARO | 4161 | SES-CARO-4161 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 5771.3 | 699 | LIDER
4162 | CARMO DO RIO CLARO | 4162 | SES-CARO-4162 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 699 | LIDER
4439 | COROMANDEL | 4439 | SES-COEL-4439 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 700 | LIDER
4440 | COROMANDEL | 4440 | SES-COEL-4440 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 700 | LIDER
4442 | COROMANDEL | 4442 | SES-COEL-4442 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 5771.3 | 700 | LIDER
3662 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 3662 | SES-CRZA-3662 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 701 | LIDER
4203 | FRUTAL | 4203 | SES-FRAL-4203 | 2012-10-10 | 2012-11-10 | 5771.3 | 702 | LIDER
4199 | FRUTAL | 4199 | SES-FRAL-4199 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 702 | LIDER
4378 | GOUVÊA | 4378 | SES-GOEA-4378 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 703 | LIDER
4190 | GUAPÉ | 4190 | SES-GUPE-4190 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 704 | LIDER
4189 | GUAPÉ | 4189 | SES-GUPE-4189 | 2012-10-19 | 2012-11-19 | 5771.3 | 704 | LIDER
4188 | GUAPÉ | 4188 | SES-GUPE-4188 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 704 | LIDER
4187 | GUAPÉ | 4187 | SES-GUPE-4187 | 2012-10-22 | 2012-11-22 | 5771.3 | 704 | LIDER
4186 | GUAPÉ | 4186 | SES-GUPE-4186 | 2012-10-17 | 2012-11-17 | 5771.3 | 704 | LIDER
4091 | GUARANI | 4091 | SES-GUNI-4091 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 705 | LIDER
3995 | ITABIRA | 3995 | SES-ITRA-3995 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 706 | LIDER
3996 | ITABIRA | 3996 | SES-ITRA-3996 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 706 | LIDER
4002 | ITABIRA | 4002 | SES-ITRA-4002 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 706 | LIDER
4008 | ITABIRA | 4008 | SES-ITRA-4008 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 706 | LIDER
4012 | ITABIRA | 4012 | SES-ITRA-4012 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 706 | LIDER
4013 | ITABIRA | 4013 | SES-ITRA-4013 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 706 | LIDER
4015 | ITABIRA | 4015 | SES-ITRA-4015 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 706 | LIDER
4017 | ITABIRA | 4017 | SES-ITRA-4017 | 2012-10-08 | 2012-11-08 | 5771.3 | 706 | LIDER
4282 | ITAMOGI | 4282 | SES-ITGI-4282 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 707 | LIDER
4281 | ITAMOGI | 4281 | SES-ITGI-4281 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 5771.3 | 707 | LIDER
4279 | ITAMOGI | 4279 | SES-ITGI-4279 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 5771.3 | 707 | LIDER
3520 | ITUIUTABA | 3520 | SES-ITBA-3520 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 708 | LIDER
3522 | ITUIUTABA | 3522 | SES-ITBA-3522 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 708 | LIDER
3525 | ITUIUTABA | 3525 | SES-ITBA-3525 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 708 | LIDER
4567 | JACUTINGA | 4567 | SES-JAGA-4567 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 709 | LIDER
4568 | JACUTINGA | 4568 | SES-JAGA-4568 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 709 | LIDER
4569 | JACUTINGA | 4569 | SES-JAGA-4569 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 709 | LIDER
4570 | JACUTINGA | 4570 | SES-JAGA-4570 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 709 | LIDER
4571 | JACUTINGA | 4571 | SES-JAGA-4571 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 709 | LIDER
3764 | JOÃO MONLEVADE | 3764 | SES-JODE-3764 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 710 | LIDER
3889 | JUIZ DE FORA | 3889 | SES-JURA-3889 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 5771.3 | 711 | LIDER
4246 | MARIA DA FÉ | 4246 | SES-MAFE-4246 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 5771.3 | 712 | LIDER
4455 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4455 | SES-MOAS-4455 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 713 | LIDER
4456 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4456 | SES-MOAS-4456 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 713 | LIDER
4454 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4454 | SES-MOAS-4454 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 713 | LIDER
4453 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4453 | SES-MOAS-4453 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 713 | LIDER
4452 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4452 | SES-MOAS-4452 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 713 | LIDER
4451 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4451 | SES-MOAS-4451 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 713 | LIDER
4450 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 4450 | SES-MOAS-4450 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 713 | LIDER
3882 | MONTE SANTO DE MINAS | 3882 | SES-MOAS-3882 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 714 | LIDER
4215 | MONTE SANTO DE MINAS | 4215 | SES-MOAS-4215 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 714 | LIDER
4217 | MONTE SANTO DE MINAS | 4217 | SES-MOAS-4217 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 714 | LIDER
4216 | MONTE SANTO DE MINAS | 4216 | SES-MOAS-4216 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 714 | LIDER
4213 | MONTE SANTO DE MINAS | 4213 | SES-MOAS-4213 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 714 | LIDER
4396 | PAINEIRAS | 4396 | SES-PAAS-4396 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 715 | LIDER
4393 | PAINEIRAS | 4393 | SES-PAAS-4393 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 715 | LIDER
4392 | PAINEIRAS | 4392 | SES-PAAS-4392 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 715 | LIDER
4126 | PARACATU | 4126 | SES-PATU-4126 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 716 | LIDER
4121 | PARACATU | 4121 | SES-PATU-4121 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 716 | LIDER
4120 | PARACATU | 4120 | SES-PATU-4120 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 5771.3 | 716 | LIDER
3210/12 | PATOS DE MINAS | 945 | SES-PAAS-0945 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 717 | LIDER
3969 | PATROCÍNIO | 3969 | SES-PAIO-3969 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 5771.3 | 718 | LIDER
5155 | PEDRO LEOPOLDO | 5155 | SES-PEDO-5155 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 719 | VODANET
5156 | PEDRO LEOPOLDO | 5156 | SES-PEDO-5156 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 719 | VODANET
3885 | PERDÕES | 3885 | SES-PEES-3885 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 720 | LIDER
4231 | PERDÕES | 4231 | SES-PEES-4231 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 5771.3 | 720 | LIDER
4322 | POÇO FUNDO | 4322 | SES-PODO-4322 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 721 | LIDER
4329 | POÇO FUNDO | 4329 | SES-PODO-4329 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 721 | LIDER
4328 | POÇO FUNDO | 4328 | SES-PODO-4328 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 721 | LIDER
4335 | PRATÁPOLIS | 4335 | SES-PRIS-4335 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 722 | LIDER
4334 | PRATÁPOLIS | 4334 | SES-PRIS-4334 | 2012-10-19 | 2012-11-19 | 5771.3 | 722 | LIDER
4333 | PRATÁPOLIS | 4333 | SES-PRIS-4333 | 2012-10-18 | 2012-11-18 | 5771.3 | 722 | LIDER
4332 | PRATÁPOLIS | 4332 | SES-PRIS-4332 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 722 | LIDER
4168 | SABARÁ | 4168 | SES-SARA-4168 | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 5771.3 | 723 | VODANET
4171 | SABARÁ | 4171 | SES-SARA-4171 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 5771.3 | 723 | VODANET
4172 | SABARÁ | 4172 | SES-SARA-4172 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 723 | VODANET
4173 | SABARÁ | 4173 | SES-SARA-4173 | 2012-10-02 | 2012-11-02 | 5771.3 | 723 | VODANET
4174 | SABARÁ | 4174 | SES-SARA-4174 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 723 | VODANET
4169 | SABARÁ | 4169 | SES-SARA-4169 | 2012-10-11 | 2012-11-11 | 5771.3 | 723 | VODANET
4175 | SABARÁ | 4175 | SES-SARA-4175 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 5771.3 | 723 | VODANET
4177 | SABARÁ | 4177 | SES-SARA-4177 | 2012-10-04 | 2012-11-04 | 5771.3 | 723 | VODANET
4359 | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 4359 | SES-SATA-4359 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 724 | LIDER
3034/12 | São Thomé das Letras | 829 | SES-SAAS-0829 | 2012-10-08 | 2012-11-08 | 5771.3 | 725 | LIDER
4238 | SARZEDO | 4238 | SES-SADO-4238 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 726 | VODANET
4240 | SARZEDO | 4240 | SES-SADO-4240 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 5771.3 | 726 | VODANET
4642 | SENADOR JOSÉ BENTO | 4642 | SES-SETO-4642 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 727 | LIDER
3690 | TEÓFILO OTONI | 3690 | SES-TENI-3690 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 728 | LIDER
3681 | TEÓFILO OTONI | 3681 | SES-TENI-3681 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 728 | LIDER
3695 | TEÓFILO OTONI | 3695 | SES-TENI-3695 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 728 | LIDER
3697 | TEÓFILO OTONI | 3697 | SES-TENI-3697 | 2012-10-23 | 2012-11-23 | 5771.3 | 728 | LIDER
3676 | TEÓFILO OTONI | 3676 | SES-TENI-3676 | 2012-10-24 | 2012-11-24 | 5771.3 | 728 | LIDER
3684 | TEÓFILO OTONI | 3684 | SES-TENI-3684 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 5771.3 | 728 | LIDER
3683 | TEÓFILO OTONI | 3683 | SES-TENI-3683 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 5771.3 | 728 | LIDER
4371 | TUPACIGUARA | 4371 | SES-TURA-4371 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 5771.3 | 729 | LIDER
3320 | FRANCISCO DUMONT | 3320 | SES-FRNT-3320 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 739 | LIDER
4493 | ALAGOA | 4493 | SES-ALOA-4493 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 740 | LIDER
4494 | ALFREDO VASCONCELOS | 4494 | SES-ALOS-4494 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 741 | LIDER
3866 | ALPINÓPOLIS | 3866 | SES-ALIS-3866 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 742 | LIDER
3850 | ANTÔNIO CARLOS | 3850 | SES-ANOS-3850 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 743 | LIDER
3853 | ANTÔNIO CARLOS | 3853 | SES-ANOS-3853 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 743 | LIDER
5556 | ARAXÁ | 5556 | SES-ARXA-5556 | 2012-11-28 | 2012-12-29 | 6007.12 | 744 | LIDER
5552 | BELO HORIZONTE | 5552 | SES-BETE-5552 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 745 | VODANET
5555 | BETIM | 5555 | SES-BEIM-5555 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 746 | VODANET
5558 | BETIM | 5558 | SES-BEIM-5558 | 2012-11-14 | 2012-12-15 | 6007.12 | 746 | LIDER
3053/12 | Bias Fortes | 847 | SES-BIES-0847 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 747 | LIDER
4271 | BUENO BRANDÃO | 4271 | SES-BUAO-4271 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 748 | LIDER
3106/12 | BURITIZEIRO | 891 | SES-BURO-0891 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 749 | LIDER
4434 | CAMANDUCAIA | 4434 | SES-CAIA-4434 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 750 | LIDER
4435 | CAMANDUCAIA | 4435 | SES-CAIA-4435 | 2012-11-28 | 2012-12-29 | 6007.12 | 750 | LIDER
4433 | CAMANDUCAIA | 4433 | SES-CAIA-4433 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 750 | LIDER
4502 | CAMBUÍ | 4502 | SES-CAUI-4502 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 751 | LIDER
4503 | CAMPANHA | 4503 | SES-CAHA-4503 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 752 | LIDER
3984 | CAMPO BELO | 3984 | SES-CALO-3984 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 753 | LIDER
3983 | CAMPO BELO | 3983 | SES-CALO-3983 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 753 | LIDER
5538 | CAMPO BELO | 5538 | SES-CALO-5538 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 753 | LIDER
5539 | CAMPO BELO | 5539 | SES-CALO-5539 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 753 | LIDER
4079 | CAMPOS ALTOS | 4079 | SES-CAOS-4079 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 754 | LIDER
4389 | CAPETINGA | 4389 | SES-CAGA-4389 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 755 | LIDER
4387 | CAPETINGA | 4387 | SES-CAGA-4387 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 755 | LIDER
4437 | CAPITÃO ANDRADE | 4437 | SES-CADE-4437 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 756 | LIDER
4436 | CAPITÃO ANDRADE | 4436 | SES-CADE-4436 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 756 | LIDER
4438 | CAPITÃO ANDRADE | 4438 | SES-CADE-4438 | 2012-11-14 | 2012-12-15 | 6007.12 | 756 | LIDER
4080 | CAREAÇU | 4080 | SES-CACU-4080 | 2012-11-05 | 2012-12-06 | 6007.12 | 757 | LIDER
4509 | CAREAÇU | 4509 | SES-CACU-4509 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 757 | LIDER
4534 | CARMO DE MINAS | 4534 | SES-CAAS-4534 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 758 | LIDER
4535 | CARMO DE MINAS | 4535 | SES-CAAS-4535 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 758 | LIDER
4536 | CARMO DE MINAS | 4536 | SES-CAAS-4536 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 758 | LIDER
4537 | CARMO DE MINAS | 4537 | SES-CAAS-4537 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 758 | LIDER
4538 | CARMO DE MINAS | 4538 | SES-CAAS-4538 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 758 | LIDER
4539 | CARMO DE MINAS | 4539 | SES-CAAS-4539 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 758 | LIDER
4540 | CARNEIRINHO | 4540 | SES-CAHO-4540 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 759 | LIDER
4543 | CARNEIRINHO | 4543 | SES-CAHO-4543 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 759 | LIDER
3011/12 | Carvalhos | 810 | SES-CAOS-0810 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 6007.12 | 760 | LIDER
3108/12 | CHAPADA GAÚCHA | 893 | SES-CHHA-0893 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 761 | LIDER
4184 | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | 4184 | SES-COAS-4184 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 762 | LIDER
4403 | CONCEIÇÃO DO PARÁ | 4403 | SES-CORA-4403 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 763 | LIDER
5544 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 5544 | SES-COTE-5544 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 764 | LIDER
4515 | CÓRREGO DO BOM JESUS | 4515 | SES-COUS-4515 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 765 | LIDER
4518 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 4518 | SES-CRZA-4518 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 766 | LIDER
4444 | DOM JOAQUIM | 4444 | SES-DOIM-4444 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 767 | LIDER
4088 | ENGENHEIRO CALDAS | 4088 | SES-ENAS-4088 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 768 | LIDER
4089 | ENGENHEIRO CALDAS | 4089 | SES-ENAS-4089 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 768 | LIDER
5545 | ESMERALDAS | 5545 | SES-ESAS-5545 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 769 | VODANET
4526 | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | 4526 | SES-ESDO-4526 | 2012-11-05 | 2012-12-06 | 6007.12 | 770 | LIDER
3269 | ESTIVA | 3269 | SES-ESVA-3269 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 771 | LIDER
4529 | FRANCISCO SÁ | 4529 | SES-FRSA-4529 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 772 | LIDER
3671 | FRANCISCÓPOLIS | 3671 | SES-FRIS-3671 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 773 | VODANET
3321 | FREI INOCÊNCIO | 3321 | SES-FRIO-3321 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 774 | LIDER
4582 | GALILÉIA | 4582 | SES-GAIA-4582 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 775 | LIDER
4095 | GOIABEIRA | 4095 | SES-GORA-4095 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 776 | LIDER
4379 | GOUVÊA | 4379 | SES-GOEA-4379 | 2012-11-06 | 2012-12-07 | 6007.12 | 777 | LIDER
3016/12 | Governador Valadares | 812 | SES-GOES-0812 | 2012-11-12 | 2012-12-13 | 6007.12 | 778 | LIDER
3753 | GUANHÃES | 3753 | SES-GUES-3753 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 779 | LIDER
4100 | GUARACIABA | 4100 | SES-GUBA-4100 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 780 | LIDER
4101 | GUARACIABA | 4101 | SES-GUBA-4101 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 780 | LIDER
4098 | GUARACIABA | 4098 | SES-GUBA-4098 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 780 | LIDER
4097 | GUARACIABA | 4097 | SES-GUBA-4097 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 780 | LIDER
4092 | GUARANI | 4092 | SES-GUNI-4092 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 781 | LIDER
3527 | GURINHATÃ | 3527 | SES-GUTA-3527 | 2012-11-12 | 2012-12-13 | 6007.12 | 782 | LIDER
3870 | HELIODORA | 3870 | SES-HERA-3870 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 783 | LIDER
3871 | HELIODORA | 3871 | SES-HERA-3871 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 783 | LIDER
3076/12 | INDAIABIRA | 868 | SES-INRA-0868 | 2012-11-28 | 2012-12-29 | 6007.12 | 784 | LIDER
3993 | ITABIRA | 3993 | SES-ITRA-3993 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 785 | LIDER
3997 | ITABIRA | 3997 | SES-ITRA-3997 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 785 | LIDER
4019 | ITABIRA | 4019 | SES-ITRA-4019 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 785 | LIDER
3119/12 | ITAPEVA | 904 | SES-ITVA-0904 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 786 | LIDER
3506 | ITUIUTABA | 3506 | SES-ITBA-3506 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 787 | LIDER
3510 | ITUIUTABA | 3510 | SES-ITBA-3510 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 787 | LIDER
3523 | ITUIUTABA | 3523 | SES-ITBA-3523 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 787 | LIDER
3524 | ITUIUTABA | 3524 | SES-ITBA-3524 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 787 | LIDER
3526 | ITUIUTABA | 3526 | SES-ITBA-3526 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 787 | LIDER
5537 | JABOTICATUBAS | 5537 | SES-JAAS-5537 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 788 | VODANET
4243 | JACUÍ | 4243 | SES-JAUI-4243 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 789 | LIDER
5554 | JOÃO MONLEVADE | 5554 | SES-JODE-5554 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 790 | LIDER
5531 | JUIZ DE FORA | 5531 | SES-JURA-5531 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 791 | LIDER
4596 | LAMBARI | 4596 | SES-LARI-4596 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 792 | LIDER
3348 | MACHACALIS | 3348 | SES-MAIS-3348 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 793 | LIDER
3668 | MACHACALIS | 3668 | SES-MAIS-3668 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 793 | LIDER
4579 | MARAVILHAS | 4579 | SES-MAAS-4579 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 794 | LIDER
4578 | MARAVILHAS | 4578 | SES-MAAS-4578 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 794 | LIDER
4247 | MARIA DA FÉ | 4247 | SES-MAFE-4247 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 795 | LIDER
4254 | MARMELÓPOLIS | 4254 | SES-MAIS-4254 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 796 | LIDER
4599 | MARMELÓPOLIS | 4599 | SES-MAIS-4599 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 796 | LIDER
3726 | NANUQUE | 3726 | SES-NAUE-3726 | 2012-11-09 | 2012-12-10 | 6007.12 | 797 | LIDER
3727 | NANUQUE | 3727 | SES-NAUE-3727 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 797 | LIDER
3723 | NANUQUE | 3723 | SES-NAUE-3723 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 797 | LIDER
4613 | OLIVEIRA FORTES | 4613 | SES-OLES-4613 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 798 | LIDER
3967 | PAPAGAIOS | 3967 | SES-PAOS-3967 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 799 | LIDER
3884 | PARACATU | 3884 | SES-PATU-3884 | 2012-11-14 | 2012-12-15 | 6007.12 | 800 | LIDER
4125 | PARACATU | 4125 | SES-PATU-4125 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 800 | LIDER
4119 | PARACATU | 4119 | SES-PATU-4119 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 800 | LIDER
4118 | PARACATU | 4118 | SES-PATU-4118 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 800 | LIDER
4117 | PARACATU | 4117 | SES-PATU-4117 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 800 | LIDER
4116 | PARACATU | 4116 | SES-PATU-4116 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 800 | LIDER
4115 | PARACATU | 4115 | SES-PATU-4115 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 800 | LIDER
4114 | PARACATU | 4114 | SES-PATU-4114 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 800 | LIDER
4614 | PARAOPEBA | 4614 | SES-PABA-4614 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 801 | LIDER
5528 | PEDRO LEOPOLDO | 5528 | SES-PEDO-5528 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 6007.12 | 802 | VODANET
3043/12 | Perdizes | 838 | SES-PEES-0838 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 803 | LIDER
4315 | PIRANGUINHO | 4315 | SES-PIHO-4315 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 804 | LIDER
3469 | PIRAPORA | 3469 | SES-PIRA-3469 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 805 | LIDER
3886 | PITANGUI | 3886 | SES-PIUI-3886 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 806 | LIDER
4129 | PITANGUI | 4129 | SES-PIUI-4129 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 806 | LIDER
4136 | PITANGUI | 4136 | SES-PIUI-4136 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 806 | LIDER
4130 | PITANGUI | 4130 | SES-PIUI-4130 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 806 | LIDER
4326 | POÇO FUNDO | 4326 | SES-PODO-4326 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 807 | LIDER
4325 | POÇO FUNDO | 4325 | SES-PODO-4325 | 2012-11-05 | 2012-12-06 | 6007.12 | 807 | LIDER
4331 | POÇO FUNDO | 4331 | SES-PODO-4331 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 807 | LIDER
4324 | POÇO FUNDO | 4324 | SES-PODO-4324 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 807 | LIDER
4398 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 4398 | SES-RIES-4398 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 808 | LIDER
4463 | RIO PIRACICABA | 4463 | SES-RIBA-4463 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 809 | LIDER
4462 | RIO PIRACICABA | 4462 | SES-RIBA-4462 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 809 | LIDER
4461 | RIO PIRACICABA | 4461 | SES-RIBA-4461 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 809 | LIDER
4460 | RIO PIRACICABA | 4460 | SES-RIBA-4460 | 2012-11-26 | 2012-12-27 | 6007.12 | 809 | LIDER
4459 | RIO PIRACICABA | 4459 | SES-RIBA-4459 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 809 | LIDER
4624 | RIO POMBA | 4624 | SES-RIBA-4624 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 810 | LIDER
4625 | RITÁPOLIS | 4625 | SES-RIIS-4625 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 811 | LIDER
5540 | ROSÁRIO DA LIMEIRA | 5540 | SES-RORA-5540 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 812 | LIDER
4166 | SABARÁ | 4166 | SES-SARA-4166 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 813 | VODANET
4178 | SABARÁ | 4178 | SES-SARA-4178 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 813 | VODANET
5541 | SABARÁ | 5541 | SES-SARA-5541 | 2012-11-13 | 2012-12-14 | 6007.12 | 813 | VODANET
3250 | SANTA LUZIA | 3250 | SES-SAIA-3250 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 814 | VODANET
5026 | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | 5026 | SES-SAAI-5026 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 815 | LIDER
5510 | SÃO JOÃO DEL REI | 5510 | SES-SAEI-5510 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 816 | LIDER
4484 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4484 | SES-SASO-4484 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 817 | LIDER
4485 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4485 | SES-SASO-4485 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 6007.12 | 817 | LIDER
3594 | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 3594 | SES-SARA-3594 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 818 | VODANET
4358 | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 4358 | SES-SARE-4358 | 2012-11-20 | 2012-12-21 | 6007.12 | 819 | LIDER
4640 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | 4640 | SES-SADE-4640 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 820 | LIDER
4237 | SARZEDO | 4237 | SES-SADO-4237 | 2012-11-21 | 2012-12-22 | 6007.12 | 821 | VODANET
4239 | SARZEDO | 4239 | SES-SADO-4239 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 821 | VODANET
4235 | SARZEDO | 4235 | SES-SADO-4235 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 821 | VODANET
4241 | SARZEDO | 4241 | SES-SADO-4241 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 821 | VODANET
4364 | SENHORA DO PORTO | 4364 | SES-SETO-4364 | 2012-11-27 | 2012-12-28 | 6007.12 | 822 | LIDER
4363 | SENHORA DO PORTO | 4363 | SES-SETO-4363 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 822 | LIDER
4645 | SERRA AZUL DE MINAS | 4645 | SES-SEAS-4645 | 2012-11-23 | 2012-12-24 | 6007.12 | 823 | LIDER
4646 | SERRANOS | 4646 | SES-SEOS-4646 | 2012-11-29 | 2012-12-30 | 6007.12 | 824 | LIDER
3675 | TEÓFILO OTONI | 3675 | SES-TENI-3675 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 825 | LIDER
4647 | TIRADENTES | 4647 | SES-TIES-4647 | 2012-11-22 | 2012-12-23 | 6007.12 | 826 | LIDER
4370 | TUPACIGUARA | 4370 | SES-TURA-4370 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 6007.12 | 827 | LIDER
4368 | TUPACIGUARA | 4368 | SES-TURA-4368 | 2012-11-08 | 2012-12-09 | 6007.12 | 827 | LIDER
4491 | ÁGUA BOA | 4491 | SES-AGOA-4491 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 835 | LIDER
3189/12 | ALMENARA | 3189/12 | SES-ALRA-0939 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 836 | LIDER
4413 | ALTO CAPARAÓ | 4413 | SES-ALAO-4413 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 837 | LIDER
4530 | ANGELÂNDIA | 4530 | SES-ANIA-4530 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 838 | LIDER
4495 | ARACITABA | 4495 | SES-ARBA-4495 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 839 | LIDER
4417 | ARAGUARI | 4417 | SES-ARRI-4417 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 840 | LIDER
4426 | ARAGUARI | 4426 | SES-ARRI-4426 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 840 | LIDER
4416 | ARAGUARI | 4416 | SES-ARRI-4416 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 840 | LIDER
4419 | ARAGUARI | 4419 | SES-ARRI-4419 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 840 | LIDER
4415 | ARAGUARI | 4415 | SES-ARRI-4415 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 840 | LIDER
4431 | ARAGUARI | 4431 | SES-ARRI-4431 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 840 | LIDER
4430 | ARAGUARI | 4430 | SES-ARRI-4430 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 840 | LIDER
4428 | ARAGUARI | 4428 | SES-ARRI-4428 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 840 | LIDER
4418 | ARAGUARI | 4418 | SES-ARRI-4418 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 840 | LIDER
4425 | ARAGUARI | 4425 | SES-ARRI-4425 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 840 | LIDER
4424 | ARAGUARI | 4424 | SES-ARRI-4424 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 840 | LIDER
4422 | ARAGUARI | 4422 | SES-ARRI-4422 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 840 | LIDER
4421 | ARAGUARI | 4421 | SES-ARRI-4421 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 840 | LIDER
4420 | ARAGUARI | 4420 | SES-ARRI-4420 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 840 | LIDER
4496 | ARAPORÃ | 4496 | SES-ARRA-4496 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 841 | LIDER
4532 | ARAPUÁ | 4532 | SES-ARUA-4532 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 842 | LIDER
4297 | ARCEBURGO | 4297 | SES-ARGO-4297 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 843 | LIDER
4298 | ARCEBURGO | 4298 | SES-ARGO-4298 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 843 | LIDER
4299 | ARCEBURGO | 4299 | SES-ARGO-4299 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 843 | LIDER
4300 | ARCEBURGO | 4300 | SES-ARGO-4300 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 843 | LIDER
4498 | ARICANDUVA | 4498 | SES-ARVA-4498 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 844 | LIDER
3734 | BARÃO DE COCAIS | 3734 | SES-BAIS-3734 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 845 | LIDER
3629 | BARBACENA | 3629 | SES-BANA-3629 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 846 | LIDER
3491 | BARROSO | 3491 | SES-BASO- 3491 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 847 | LIDER
3493 | BARROSO | 3493 | SES-BASO-3493 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 847 | LIDER
5557 | BELO HORIZONTE | 5557 | SES-BETE-5557 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 848 | VODANET
4500 | BELO VALE | 4500 | SES-BELE-4500 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 849 | LIDER
4501 | CAMACHO | 4501 | SES-CAHO-4501 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 850 | LIDER
3985 | CAMPO BELO | 3985 | SES-CALO-3985 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 851 | LIDER
3978 | CAMPO BELO | 3978 | SES-CALO-3978 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 851 | LIDER
3979 | CAMPO BELO | 3979 | SES-CALO-3979 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 851 | LIDER
3981 | CAMPO BELO | 3981 | SES-CALO-3981 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 851 | LIDER
4275 | CANÁPOLIS | 4275 | SES-CAIS-4275 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 852 | LIDER
4388 | CAPETINGA | 4388 | SES-CAGA-4388 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 853 | LIDER
4508 | CARANAÍBA | 4508 | SES-CABA-4508 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 854 | LIDER
3953 | CARATINGA | 3953 | SES-CAGA-3953 | 2012-12-27 | 2013-01-27 | 6007.12 | 855 | LIDER
4541 | CARNEIRINHO | 4541 | SES-CAHO-4541 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 856 | LIDER
4544 | CARNEIRINHO | 4544 | SES-CAHO-4544 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 856 | LIDER
4545 | CARNEIRINHO | 4545 | SES-CAHO-4545 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 856 | LIDER
4510 | CARRANCAS | 4510 | SES-CAAS-4510 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 857 | TORRE
3107/12 | CASA GRANDE | 3107/12 | SES-CADE-0892 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 858 | LIDER
4513 | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 4513 | SES-CODA-4513 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 859 | TORRE
2645/11 | CÔNEGO MARINHO | 2645/11 | SES-COHO-0679 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 860 | LIDER
5549 | CONTAGEM | 5549 | SES-COEM-5549 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 861 | VODANET
4514 | CÓRREGO DANTA | 4514 | SES-COTA-4514 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 862 | LIDER
4516 | CÓRREGO FUNDO | 4516 | SES-CODO-4516 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 863 | LIDER
4093 | CRISTIANO OTONI | 4093 | SES-CRNI-4093 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 864 | LIDER
4094 | CRISTIANO OTONI | 4094 | SES-CRNI-4094 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 864 | LIDER
4519 | DELFINÓPOLIS | 4519 | SES-DEIS-4519 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 865 | LIDER
4550 | DIVISA NOVA | 4550 | SES-DIVA-4550 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 866 | LIDER
3113/12 | DOM CAVATI | 3113/12 | SES-DOTI-0898 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 867 | LIDER
3747 | DOM JOAQUIM | 3747 | SES-DOIM-3747 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 868 | LIDER
4522 | DOM JOAQUIM | 4522 | SES-DOIM-4522 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 868 | LIDER
4527 | FAMA | 4527 | SES-FAMA-4527 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 869 | TORRE
5543 | FRANCISCO SÁ | 5543 | SES-FRSA-5543 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 870 | LIDER
4446 | FRANCISCÓPOLIS | 4446 | SES-FRIS-4446 | 2012-12-26 | 2013-01-26 | 6007.12 | 871 | LIDER
4581 | FRANCISCÓPOLIS | 4581 | SES-FRIS-4581 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 871 | LIDER
3752 | GUANHÃES | 3752 | SES-GUES-3752 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 872 | LIDER
3751 | GUANHÃES | 3751 | SES-GUES-3751 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 872 | LIDER
4584 | GUARACIAMA | 4584 | SES-GUMA-4584 | 2012-12-27 | 2013-01-27 | 6007.12 | 873 | LIDER
3650 | GUARDA-MOR | 3650 | SES-GUOR-3650 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 874 | LIDER
4586 | ICARAÍ DE MINAS | 4586 | SES-ICAS-4586 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 875 | LIDER
4179 | IJACI | 4179 | SES-IJCI-4179 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 876 | LIDER
4587 | INGAÍ | 4587 | SES-INAI-4587 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 877 | TORRE
4564 | IRAÍ DE MINAS | 4564 | SES-IRAS-4564 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 878 | LIDER
4565 | IRAÍ DE MINAS | 4565 | SES-IRAS-4565 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 878 | LIDER
4566 | IRAÍ DE MINAS | 4566 | SES-IRAS-4566 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 878 | LIDER
4588 | IRAÍ DE MINAS | 4588 | SES-IRAS-4588 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 878 | LIDER
3994 | ITABIRA | 3994 | SES-ITRA-3994 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 879 | LIDER
4589 | ITACAMBIRA | 4589 | SES-ITRA-4589 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 880 | LIDER
4192 | ITAMARATI DE MINAS | 4192 | SES-ITAS-4192 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 881 | LIDER
4193 | ITAMARATI DE MINAS | 4193 | SES-ITAS-4193 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 881 | LIDER
4191 | ITAMARATI DE MINAS | 4191 | SES-ITAS-4191 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 881 | LIDER
4590 | ITAMARATI DE MINAS | 4590 | SES-ITAS-4590 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 881 | LIDER
4591 | ITANHANDU | 4591 | SES-ITDU-4591 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 882 | TORRE
4592 | ITUETA | 4592 | SES-ITTA-4592 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 883 | LIDER
3121/12 | ITUMIRIM | 3121/12 | SES-ITIM-0906 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 884 | LIDER
3880 | ITURAMA | 3880 | SES-ITMA-3880 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 885 | LIDER
5591 | JEQUITINHONHA | 5591 | SES-JEHA-5591 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 886 | LIDER
5592 | JEQUITINHONHA | 5592 | SES-JEHA-5592 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 886 | LIDER
5593 | JEQUITINHONHA | 5593 | SES-JEHA-5593 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 886 | LIDER
5595 | JEQUITINHONHA | 5595 | SES-JEHA-5595 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 886 | LIDER
5596 | JEQUITINHONHA | 5596 | SES-JEHA-5596 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 886 | LIDER
5597 | JEQUITINHONHA | 5597 | SES-JEHA-5597 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 886 | LIDER
5598 | JEQUITINHONHA | 5598 | SES-JEHA-5598 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 886 | LIDER
5599 | JEQUITINHONHA | 5599 | SES-JEHA-5599 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 886 | LIDER
3761 | JOÃO MONLEVADE | 3761 | SES-JODE-3761 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 887 | VODANET
3658 | JOÃO PINHEIRO | 3658 | SES-JORO-3658 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 888 | LIDER
4593 | JOSÉ RAYDAN | 4593 | SES-JOAN-4593 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 889 | LIDER
4594 | JURAMENTO | 4594 | SES-JUTO-4594 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 890 | LIDER
4595 | JURUAIA | 4595 | SES-JUIA-4595 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 891 | TORRE
4575 | LAGOA FORMOSA | 4575 | SES-LASA-4575 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 892 | LIDER
4574 | LAGOA FORMOSA | 4574 | SES-LASA-4574 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 892 | LIDER
4573 | LAGOA FORMOSA | 4573 | SES-LASA-4573 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 892 | LIDER
4572 | LAGOA FORMOSA | 4572 | SES-LASA-4572 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 892 | LIDER
5542 | LAGOA SANTA | 5542 | SES-LATA-5542 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 893 | VODANET
4068 | LEOPOLDINA | 4068 | SES-LENA-4068 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 894 | LIDER
3513 | MADRE DE DEUS DE MINAS | 3513 | SES-MAAS-3513 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 895 | LIDER
3514 | MADRE DE DEUS DE MINAS | 3514 | SES-MAAS-3514 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 895 | LIDER
3487 | MALACACHETA | 3487 | SES-MATA-3487 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 896 | LIDER
4381 | MANHUMIRIM | 4381 | SES-MAIM-4381 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 897 | LIDER
4386 | MANHUMIRIM | 4386 | SES-MAIM-4386 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 897 | LIDER
4383 | MANHUMIRIM | 4383 | SES-MAIM-4383 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 897 | LIDER
4384 | MANHUMIRIM | 4384 | SES-MAIM-4384 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 897 | LIDER
4380 | MANHUMIRIM | 4380 | SES-MAIM-4380 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 897 | LIDER
4113 | MANTENA | 4113 | SES-MANA-4113 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 898 | LIDER
4110 | MANTENA | 4110 | SES-MANA-4110 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 898 | LIDER
4109 | MANTENA | 4109 | SES-MANA-4109 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 898 | LIDER
4108 | MANTENA | 4108 | SES-MANA-4108 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 898 | LIDER
4107 | MANTENA | 4107 | SES-MANA-4107 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 898 | LIDER
4597 | MARILAC | 4597 | SES-MAAC-4597 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 899 | LIDER
4600 | MATERLÂNDIA | 4600 | SES-MAIA-4600 | 2012-12-03 | 2013-01-03 | 6007.12 | 900 | LIDER
4257 | MINDURI | 4257 | SES-MIRI-4257 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 901 | TORRE
4256 | MINDURI | 4256 | SES-MIRI-4256 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 901 | TORRE
4604 | MOEMA | 4604 | SES-MOMA-4604 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 902 | LIDER
4606 | MONTE BELO | 4606 | SES-MOLO-4606 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 903 | LIDER
5033 | MONTE SIÃO | 5033 | SES-MOAO-5033 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 904 | TORRE
5034 | MONTE SIÃO | 5034 | SES-MOAO-5034 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 904 | TORRE
5035 | MONTE SIÃO | 5035 | SES-MOAO-5035 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 904 | TORRE
5036 | MONTE SIÃO | 5036 | SES-MOAO-5036 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 904 | TORRE
5037 | MONTE SIÃO | 5037 | SES-MOAO-5037 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 904 | TORRE
5038 | MONTE SIÃO | 5038 | SES-MOAO-5038 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 904 | TORRE
5039 | MONTE SIÃO | 5039 | SES-MOAO-5039 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 904 | TORRE
5040 | MONTE SIÃO | 5040 | SES-MOAO-5040 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 904 | TORRE
4607 | NATALÂNDIA | 4607 | SES-NAIA-4607 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 905 | LIDER
3530 | NAZARENO | 3530 | SES-NANO-3530 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 906 | LIDER
4608 | NINHEIRA | 4608 | SES-NIRA-4608 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 907 | LIDER
4611 | OLARIA | 4611 | SES-OLIA-4611 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 908 | LIDER
4224 | OLIVEIRA | 4224 | SES-OLRA-4224 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 909 | LIDER
5533 | OLIVEIRA | 5533 | SES-OLRA-5533 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 909 | LIDER
5534 | OLIVEIRA | 5534 | SES-OLRA-5534 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 909 | LIDER
5052 | OURO FINO | 5052 | SES-OUNO-5052 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 910 | TORRE
5053 | OURO FINO | 5053 | SES-OUNO-5053 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 910 | TORRE
5054 | OURO FINO | 5054 | SES-OUNO-5054 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 910 | TORRE
5058 | OURO FINO | 5058 | SES-OUNO-5058 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 910 | TORRE
5057 | OURO FINO | 5057 | SES-OUNO-5057 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 910 | TORRE
5056 | OURO FINO | 5056 | SES-OUNO-5056 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 910 | TORRE
5055 | OURO FINO | 5055 | SES-OUNO-5055 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 910 | TORRE
4038 | OURO PRETO | 4038 | SES-OUTO-4038 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 911 | LIDER
4042 | OURO PRETO | 4042 | SES-OUTO-4042 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 911 | VODANET
4049 | OURO PRETO | 4049 | SES-OUTO-4049 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 911 | LIDER
4395 | PAINEIRAS | 4395 | SES-PAAS-4395 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 912 | LIDER
4394 | PAINEIRAS | 4394 | SES-PAAS-4394 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 912 | LIDER
3968 | PAPAGAIOS | 3968 | SES-PAOS-3968 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 913 | LIDER
4122 | PARACATU | 4122 | SES-PATU-4122 | 2012-12-26 | 2013-01-26 | 6007.12 | 914 | LIDER
4306 | PARAGUAÇU | 4306 | SES-PACU-4306 | 2012-12-07 | 2013-01-07 | 6007.12 | 915 | LIDER
4305 | PARAGUAÇU | 4305 | SES-PACU-4305 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 915 | LIDER
4304 | PARAGUAÇU | 4304 | SES-PACU-4304 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 915 | LIDER
4303 | PARAGUAÇU | 4303 | SES-PACU-4303 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 915 | LIDER
4302 | PARAGUAÇU | 4302 | SES-PACU-4302 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 915 | LIDER
4233 | PERDÕES | 4233 | SES-PEES-4233 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 916 | LIDER
4232 | PERDÕES | 4232 | SES-PEES-4232 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 916 | LIDER
3991 | PIRAPETINGA | 3991 | SES-PIGA-3991 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 918 | LIDER
4320 | PIRAPETINGA | 4320 | SES-PIGA-4320 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 918 | LIDER
4319 | PIRAPETINGA | 4319 | SES-PIGA-4319 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 918 | LIDER
4134 | PITANGUI | 4134 | SES-PIUI-4134 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 919 | LIDER
4135 | PITANGUI | 4135 | SES-PIUI-4135 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 919 | LIDER
4621 | POÇO FUNDO | 4621 | SES-PODO-4621 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 920 | LIDER
4336 | PRATÁPOLIS | 4336 | SES-PRIS-4336 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 921 | LIDER
4338 | RAPOSOS | 4338 | SES-RAOS-4338 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 922 | VODANET
4337 | RAPOSOS | 4337 | SES-RAOS-4337 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 922 | VODANET
3131/12 | RIO PARDO DE MINAS | 3131/12 | SES-RIAS-0916 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 923 | LIDER
4464 | RIO PIRACICABA | 4464 | SES-RIBA-4464 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 924 | LIDER
4627 | RUBELITA | 4627 | SES-RUTA-4627 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 925 | LIDER
4165 | SABARÁ | 4165 | SES-SARA-4165 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 926 | VODANET
4176 | SABARÁ | 4176 | SES-SARA-4176 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 926 | VODANET
3541 | SANTA CRUZ DE MINAS | 3541 | SES-SAAS-3541 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 927 | LIDER
4342 | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 4342 | SES-SAAS-4342 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 928 | LIDER
4344 | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 4344 | SES-SAAS-4344 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 928 | LIDER
4629 | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 4629 | SES-SAAS-4629 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 928 | LIDER
3478 | SANTA FÉ DE MINAS | 3478 | SES-SAAS-3478 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 929 | LIDER
5606 | SANTA RITA DE JACUTINGA | 5606 | SES-SAGA-5606 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 930 | TORRE
4630 | SANTA ROSA DA SERRA | 4630 | SES-SARA-4630 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 931 | LIDER
4631 | SANTA VITÓRIA | 4631 | SES-SAIA-4631 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 932 | LIDER
4346 | SANTANA DOS MONTES | 4346 | SES-SAES-4346 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 933 | LIDER
4345 | SANTANA DOS MONTES | 4345 | SES-SAES-4345 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 933 | LIDER
4397 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 4397 | SES-SAMA-4397 | 2012-12-03 | 2013-01-03 | 6007.12 | 934 | LIDER
4633 | SÃO DOMINGOS DAS DORES | 4633 | SES-SAES-4633 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 935 | LIDER
4357 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4357 | SES-SARA-4357 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 936 | LIDER
4356 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4356 | SES-SARA-4356 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 936 | LIDER
4355 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4355 | SES-SARA-4355 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 936 | LIDER
4354 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4354 | SES-SARA-4354 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 936 | LIDER
4353 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4353 | SES-SARA-4353 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 936 | LIDER
4352 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4352 | SES-SARA-4352 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 936 | LIDER
4351 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4351 | SES-SARA-4351 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 936 | LIDER
4350 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 4350 | SES-SARA-4350 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 936 | LIDER
2987/12 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 2987/12 | SES-SAXO-0786 | 2012-12-10 | 2013-01-10 | 6007.12 | 937 | LIDER
4474 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4474 | SES-SAXO-4474 | 2012-12-27 | 2013-01-27 | 6007.12 | 937 | LIDER
4473 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4473 | SES-SAXO-4473 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 937 | LIDER
4468 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4468 | SES-SAXO-4468 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 937 | LIDER
4469 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4469 | SES-SAXO-4469 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 937 | LIDER
4470 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4470 | SES-SAXO-4470 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 937 | LIDER
4472 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4472 | SES-SAXO-4472 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 937 | LIDER
4477 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4477 | SES-SAXO-4477 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 937 | LIDER
4478 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4478 | SES-SAXO-4478 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 937 | LIDER
4479 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4479 | SES-SAXO-4479 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 937 | LIDER
4480 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4480 | SES-SAXO-4480 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 937 | LIDER
4481 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4481 | SES-SAXO-4481 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 937 | LIDER
4446 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4446 | SES-SAXO-4482 | 2012-12-28 | 2013-01-28 | 6007.12 | 937 | LIDER
4476 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4476 | SES-SAXO-4476 | 2012-12-13 | 2013-01-13 | 6007.12 | 937 | LIDER
3549 | SÃO JOÃO DEL REI | 3549 | SES-SAEI-3549 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 938 | VODANET
4483 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4483 | SES-SASO-4483 | 2012-12-05 | 2013-01-05 | 6007.12 | 939 | LIDER
4487 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4487 | SES-SASO-4487 | 2012-12-03 | 2013-01-03 | 6007.12 | 939 | LIDER
4488 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4488 | SES-SASO-4488 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 939 | LIDER
4489 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4489 | SES-SASO-4489 | 2012-12-06 | 2013-01-06 | 6007.12 | 939 | LIDER
4490 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4490 | SES-SASO-4490 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 939 | LIDER
3135/12 | SÃO JOSÉ DO JACURI | 3135/12 | SES-SARI-0920 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 940 | LIDER
4636 | SÃO PEDRO DA UNIÃO | 4636 | SES-SAAO-4636 | 2012-12-14 | 2013-01-14 | 6007.12 | 941 | TORRE
4637 | SÃO ROQUE DE MINAS | 4637 | SES-SAAS-4637 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 942 | TORRE
4639 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 4639 | SES-SATA-4639 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 943 | LIDER
4641 | SÃO TIAGO | 4641 | SES-SAGO-4641 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 944 | LIDER
4361 | SÃO VICENTE DE MINAS | 4361 | SES-SAAS-4361 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 945 | LIDER
4643 | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 4643 | SES-SEES-4643 | 2012-12-11 | 2013-01-11 | 6007.12 | 946 | LIDER
3092/12 | SENHORA DOS REMÉDIOS | 3092/12 | SES-SEOS-0878 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 947 | VODANET
4644 | SERITINGA | 4644 | SES-SEGA-4644 | 2012-12-12 | 2013-01-12 | 6007.12 | 948 | TORRE
4366 | SOBRÁLIA | 4366 | SES-SOIA-4366 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 949 | LIDER
4365 | SOBRÁLIA | 4365 | SES-SOIA-4365 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 6007.12 | 949 | LIDER
4367 | SOLEDADE DE MINAS | 4367 | SES-SOAS-4367 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 6007.12 | 950 | LIDER
5530 | UBERABA | 5530 | SES-UBBA-5530 | 2012-12-21 | 2013-01-21 | 6007.12 | 951 | LIDER
5536 | UBERABA | 5536 | SES-UBBA-5536 | 2012-12-26 | 2013-01-26 | 6007.12 | 951 | LIDER
4401 | VARGEM BONITA | 4401 | SES-VATA-4401 | 2012-12-17 | 2013-01-17 | 6007.12 | 952 | TORRE
4374 | VARJÃO DE MINAS | 4374 | SES-VAAS-4374 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 953 | LIDER
4373 | VARJÃO DE MINAS | 4373 | SES-VAAS-4373 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 6007.12 | 953 | LIDER
4652 | WENCESLAU BRAZ | 4652 | SES-WEAZ-4652 | 2012-12-19 | 2013-01-19 | 6007.12 | 954 | TORRE
4427 | ARAGUARI | 4427 | SES-ARRI-4427 | 2013-01-10 | 2013-02-10 | 6007.12 | 973 | LIDER
4301 | ARCEBURGO | 4301 | SES-ARGO-4301 | 2013-01-25 | 2013-02-25 | 6007.12 | 974 | LIDER
3873 | BALDIM | 3873 | SES-BAIM-3873 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | 6007.12 | 975 | VODANET
5548 | BARÃO DE COCAIS | 5548 | SES-BAIS-5548 | 2013-01-21 | 2013-02-21 | 6007.12 | 976 | VODANET
4507 | CAPELA NOVA | 4507 | SES-CAVA-4507 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 6007.12 | 978 | LIDER
4183 | DIVINO | 4183 | SES-DINO-4183 | 2013-01-10 | 2013-02-10 | 6007.12 | 979 | LIDER
4182 | DIVINO | 4182 | SES-DINO-4182 | 2013-01-11 | 2013-02-11 | 6007.12 | 979 | LIDER
4181 | DIVINO | 4181 | SES-DINO-4181 | 2013-01-11 | 2013-02-11 | 6007.12 | 979 | LIDER
4206 | FRUTAL | 4206 | SES-FRAL-4206 | 2013-01-08 | 2013-02-08 | 6007.12 | 980 | LIDER
4205 | FRUTAL | 4205 | SES-FRAL-4205 | 2013-01-08 | 2013-02-08 | 6007.12 | 980 | LIDER
4202 | FRUTAL | 4202 | SES-FRAL-4202 | 2013-01-24 | 2013-02-24 | 6007.12 | 980 | SH SAT
5301 | IBIRACI | 5301 | SES-IBCI-5301 | 2013-01-25 | 2013-02-25 | 6007.12 | 981 | SH SAT
5300 | IBIRACI | 5300 | SES-IBCI-5300 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 981 | SH SAT
5299 | IBIRACI | 5299 | SES-IBCI-5299 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 981 | SH SAT
3872 | IJACI | 3872 | SES-IJCI-3872 | 2013-01-17 | 2013-02-17 | 6007.12 | 982 | SH SAT
4560 | INDIANÓPOLIS | 4560 | SES-INIS-4560 | 2013-01-14 | 2013-02-14 | 6007.12 | 983 | LIDER
4561 | INDIANÓPOLIS | 4561 | SES-INIS-4561 | 2013-01-14 | 2013-02-14 | 6007.12 | 983 | LIDER
4211 | ITAPECERICA | 4211 | SES-ITCA-4211 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 6007.12 | 984 | LIDER
4210 | ITAPECERICA | 4210 | SES-ITCA-4210 | 2013-01-07 | 2013-02-07 | 6007.12 | 984 | LIDER
4209 | ITAPECERICA | 4209 | SES-ITCA-4209 | 2013-01-07 | 2013-02-07 | 6007.12 | 984 | LIDER
4577 | LUISBURGO | 4577 | SES-LUGO-4577 | 2013-01-11 | 2013-02-11 | 6007.12 | 985 | LIDER
5294 | MARIA DA FÉ | 5294 | SES-MAFE-5294 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 986 | SH SAT
4602 | MATIPÓ | 4602 | SES-MAPO-4602 | 2013-01-03 | 2013-02-03 | 6007.12 | 987 | LIDER
5059 | OURO FINO | 5059 | SES-OUNO-5059 | 2013-01-25 | 2013-02-25 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5060 | OURO FINO | 5060 | SES-OUNO-5060 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5062 | OURO FINO | 5062 | SES-OUNO-5062 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5061 | OURO FINO | 5061 | SES-OUNO-5061 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5212 | PASSOS | 5212 | SES-PAOS-5212 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 988 | SH SAT
5215 | PASSOS | 5215 | SES-PAOS-5215 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 600712 | 988 | SH SAT
5216 | PASSOS | 5216 | SES-PAOS-5216 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 989 | SH SAT
5222 | PASSOS | 5222 | SES-PAOS-5222 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 989 | SH SAT
5068 | PEDRALVA | 5068 | SES-PEVA-5068 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 990 | SH SAT
5065 | PEDRALVA | 5065 | SES-PEVA-5065 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 990 | SH SAT
5063 | PEDRALVA | 5063 | SES-PEVA-5063 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 990 | SH SAT
5064 | PEDRALVA | 5064 | SES-PEVA-5064 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 990 | SH SAT
4618 | PIMENTA | 4618 | SES-PITA-4618 | 2013-01-07 | 2013-02-07 | 6007.12 | 991 | LIDER
4620 | PIRAJUBA | 4620 | SES-PIBA-4620 | 2013-01-09 | 2013-02-09 | 6007.12 | 992 | LIDER
4339 | RAPOSOS | 4339 | SES-RAOS-4339 | 2013-01-02 | 2013-02-02 | 6007.12 | 993 | VODANET
4348 | SÃO GERALDO | 4348 | SES-SADO-4348 | 2013-01-03 | 2013-02-03 | 6007.12 | 994 | LIDER
4471 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4471 | SES-SAXO-4471 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 6007.12 | 995 | LIDER
3552 | SÃO JOÃO DEL REI | 3552 | SES-SAEI-3552 | 2013-01-16 | 2013-02-16 | 6007.12 | 996 | VODANET
4638 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 4638 | SES-SARE-4638 | 2013-01-09 | 2013-02-09 | 6007.12 | 997 | LIDER
5088 | SAPUCAÍ-MIRIM | 5088 | SES-SAIM-5088 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 998 | SH SAT
5087 | SAPUCAÍ-MIRIM | 5087 | SES-SAIM-5087 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 998 | SH SAT
5129 | TOLEDO | 5129 | SES-TODO-5129 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 999 | SH SAT
5119 | TRÊS CORAÇÕES | 5119 | SES-TRES-5119 | 2013-01-17 | 2013-02-17 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5118 | TRÊS CORAÇÕES | 5118 | SES-TRES-5118 | 2013-01-21 | 2013-02-21 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5117 | TRÊS CORAÇÕES | 5117 | SES-TRES-5117 | 2013-01-21 | 2013-02-21 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5116 | TRÊS CORAÇÕES | 5116 | SES-TRES-5116 | 2013-01-21 | 2013-02-21 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5114 | TRÊS CORAÇÕES | 5114 | SES-TRES-5114 | 2013-01-22 | 2013-02-22 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5113 | TRÊS CORAÇÕES | 5113 | SES-TRES-5113 | 2013-01-22 | 2013-02-22 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5112 | TRÊS CORAÇÕES | 5112 | SES-TRES-5112 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5111 | TRÊS CORAÇÕES | 5111 | SES-TRES-5111 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5110 | TRÊS CORAÇÕES | 5110 | SES-TRES-5110 | 2013-01-24 | 2013-02-24 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5109 | TRÊS CORAÇÕES | 5109 | SES-TRES-5109 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5115 | TRÊS CORAÇÕES | 5115 | SES-TRES-5115 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5107 | TRÊS CORAÇÕES | 5107 | SES-TRES-5107 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5106 | TRÊS CORAÇÕES | 5106 | SES-TRES-5106 | 2013-01-28 | 2013-02-28 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5105 | TRÊS CORAÇÕES | 5105 | SES-TRES-5105 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5104 | TRÊS CORAÇÕES | 5104 | SES-TRES-5104 | 2013-01-29 | 2013-03-01 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5103 | TRÊS CORAÇÕES | 5103 | SES-TRES-5103 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5101 | TRÊS CORAÇÕES | 5101 | SES-TRES-5101 | 2013-01-30 | 2013-03-02 | 6007.12 | 1000 | SH SAT
5535 | UBERABA | 5535 | SES-UBBA-5535 | 2013-01-24 | 2013-02-24 | 6007.12 | 1001 | SH SAT
5546 | UBERLÂNDIA | 5546 | SES-UBIA-5546 | 2013-01-16 | 2013-02-16 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5547 | UBERLÂNDIA | 5547 | SES-UBIA-5547 | 2013-01-17 | 2013-02-17 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5550 | UBERLÂNDIA | 5550 | SES-UBIA-5550 | 2013-01-17 | 2013-02-17 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5551 | UBERLÂNDIA | 5551 | SES-UBIA-5551 | 2013-01-18 | 2013-02-18 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5284 | UBERLÂNDIA | 5284 | SES-UBIA-5284 | 2013-01-22 | 2013-02-22 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5285 | UBERLÂNDIA | 5285 | SES-UBIA-5285 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5283 | UBERLÂNDIA | 5283 | SES-UBIA-5283 | 2013-01-24 | 2013-02-24 | 6007.12 | 1003 | SH SAT
5310 | CAMPANHA | 5310 | SES-CAHA-5310 | 2013-02-01 | 2013-03-04 | 6007.12 | 1008 | SH SAT
5312 | CAMPANHA | 5312 | SES-CAHA-5312 | 2013-01-31 | 2013-03-03 | 6007.12 | 1008 | SH SAT
5309 | CAMPANHA | 5309 | SES-CAHA-5309 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1008 | SH SAT
4505 | CANAÃ | 4505 | SES-CAAA-4505 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1009 | LIDER
4511 | CHIADOR | 4511 | SES-CHOR-4511 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1010 | LIDER
4548 | CHIADOR | 4548 | SES-CHOR-4548 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1010 | LIDER
4549 | CHIADOR | 4549 | SES-CHOR-4549 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1010 | LIDER
4512 | COIMBRA | 4512 | SES-CORA-4512 | 2013-02-01 | 2013-03-04 | 6007.12 | 1011 | LIDER
4185 | CORONEL PACHECO | 4185 | SES-COCO-4185 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1012 | LIDER
4517 | CÓRREGO NOVO | 4517 | SES-COVO-4517 | 2013-02-18 | 2013-03-21 | 6007.12 | 1013 | LIDER
4525 | ESPERA FELIZ | 4525 | SES-ESIZ-4525 | 2013-02-06 | 2013-03-09 | 6007.12 | 1014 | LIDER
3715 | ITAMBACURI | 3715 | SES-ITRI-3715 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1015 | LIDER
4576 | LUISBURGO | 4576 | SES-LUGO-4576 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1016 | LIDER
3666 | MACHACALIS | 3666 | SES-MAIS-3666 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1017 | LIDER
3488 | MALACACHETA | 3488 | SES-MATA-3488 | 2013-02-25 | 2013-03-28 | 6007.12 | 1018 | LIDER
3489 | MALACACHETA | 3489 | SES-MATA-3489 | 2013-02-22 | 2013-03-25 | 6007.12 | 1018 | LIDER
3490 | MALACACHETA | 3490 | SES-MATA-3490 | 2013-02-20 | 2013-03-23 | 6007.12 | 1018 | LIDER
5028 | MANHUMIRIM | 5028 | SES-MAIM-5028 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1019 | LIDER
4106 | MANTENA | 4106 | SES-MANA-4106 | 2013-02-08 | 2013-03-11 | 6007.12 | 1020 | LIDER
5295 | MARIA DA FÉ | 5295 | SES-MAFE-5295 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1021 | SH SAT
5292 | MARIA DA FÉ | 5292 | SES-MAFE-5292 | 2013-01-31 | 2013-03-03 | 6007.12 | 1021 | SH SAT
5030 | MARTINS SOARES | 5030 | SES-MAES-5030 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1022 | LIDER
5031 | MARTINS SOARES | 5031 | SES-MAES-5031 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1023 | LIDER
5042 | MORADA NOVA DE MINAS | 5042 | SES-MOAS-5042 | 2013-02-15 | 2013-03-18 | 6007.12 | 1023 | LIDER
5043 | MORADA NOVA DE MINAS | 5043 | SES-MOAS-5043 | 2013-02-18 | 2013-03-21 | 6007.12 | 1023 | LIDER
4289 | NOVA BELÉM | 4289 | SES-NOEM-4289 | 2013-02-25 | 2013-03-28 | 6007.12 | 1024 | LIDER
4609 | NOVA BELÉM | 4609 | SES-NOEM-4609 | 2013-02-21 | 2013-03-24 | 6007.12 | 1024 | LIDER
5133 | NOVA RESENDE | 5133 | SES-NODE-5133 | 2013-02-07 | 2013-03-10 | 6007.12 | 1025 | SH SAT
3480 | PADRE PARAÍSO | 3480 | SES-PASO-3480 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1026 | LIDER
3482 | PADRE PARAÍSO | 3482 | SES-PASO-3482 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1026 | LIDER
3563 | PALMÓPOLIS | 3563 | SES-PAIS-3563 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1027 | LIDER
5167 | PASSA QUATRO | 5167 | SES-PARO-5167 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1028 | SH SAT
5229 | PASSOS | 5229 | SES-PAOS-5229 | 2013-02-06 | 2013-03-09 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5230 | PASSOS | 5230 | SES-PAOS-5230 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5231 | PASSOS | 5231 | SES-PAOS-5231 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5218 | PASSOS | 5218 | SES-PAOS-5218 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5219 | PASSOS | 5219 | SES-PAOS-5219 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5220 | PASSOS | 5220 | SES-PAOS-5220 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5221 | PASSOS | 5221 | SES-PAOS-5221 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5224 | PASSOS | 5224 | SES-PAOS-5224 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5223 | PASSOS | 5223 | SES-PAOS-5223 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5211 | PASSOS | 5211 | SES-PAOS-5211 | 2013-02-05 | 2013-03-08 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5214 | PASSOS | 5214 | SES-PAOS-5214 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
5213 | PASSOS | 5213 | SES-PAOS-5213 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1029 | SH SAT
4616 | PEDRA DO ANTA | 4616 | SES-PETA-4616 | 2013-02-08 | 2013-03-11 | 6007.12 | 1030 | LIDER
5066 | PEDRALVA | 5066 | SES-PEVA-5066 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1031 | SH SAT
5165 | PEDRO LEOPOLDO | 5165 | SES-PEDO-5165 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1032 | LIDER
5164 | PEDRO LEOPOLDO | 5164 | SES-PEDO-5164 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1032 | LIDER
4402 | PERDÕES | 4402 | SES-PEES-4402 | 2013-01-31 | 2013-03-03 | 6007.12 | 1033 | VODANET
5247 | SALINAS | 5247 | SES-SAAS-5247 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1034 | SH SAT
5245 | SALINAS | 5245 | SES-SAAS-5245 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1034 | SH SAT
5244 | SALINAS | 5244 | SES-SAAS-5244 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1034 | SH SAT
3972 | SANTANA DO RIACHO | 3972 | SES-SAHO-3972 | 2013-02-07 | 2013-03-10 | 6007.12 | 1035 | LIDER
4475 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4475 | SES-SAXO-4475 | 2013-02-07 | 2013-03-10 | 6007.12 | 1036 | LIDER
5097 | SERRO | 5097 | SES-SERO-5097 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5093 | SERRO | 5093 | SES-SERO-5093 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5092 | SERRO | 5092 | SES-SERO-5092 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5091 | SERRO | 5091 | SES-SERO-5091 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5090 | SERRO | 5090 | SES-SERO-5090 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1037 | SH SAT
5268 | TAIOBEIRAS | 5268 | SES-TAAS-5268 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1038 | SH SAT
5271 | TAIOBEIRAS | 5271 | SES-TAAS-5271 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1038 | SH SAT
3694 | TEÓFILO OTONI | 3694 | SES-TENI-3694 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1039 | LIDER
3705 | TEÓFILO OTONI | 3705 | SES-TENI-3705 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 6007.12 | 1039 | LIDER
3678 | TEÓFILO OTONI | 3678 | SES-TENI-3678 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1039 | LIDER
5100 | TOCOS DO MOJI | 5100 | SES-TOJI-5100 | 2013-01-31 | 2013-03-03 | 6007.12 | 1040 | SH SAT
5120 | TRÊS CORAÇÕES | 5120 | SES-TRES-5120 | 2013-02-27 | 2013-03-30 | 6007.12 | 1041 | SH SAT
5553 | Governador Valadares | 5553 | SES-GOES-5553 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 6007.12 | 1042 | LIDER
4492 | AIMORÉS | 4492 | SES-AIES-4492 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1050 | LIDER
5608 | CARATINGA | 5608 | SES-CAGA-5608 | 2013-03-21 | 2013-04-21 | 6007.12 | 1051 | LIDER
4524 | ENTRE FOLHAS | 4524 | SES-ENAS-4524 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1052 | LIDER
4528 | FERVEDOURO | 4528 | SES-FERO-4528 | 2013-03-11 | 2013-04-11 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4551 | FERVEDOURO | 4551 | SES-FERO-4551 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4552 | FERVEDOURO | 4552 | SES-FERO-4552 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4554 | FERVEDOURO | 4554 | SES-FERO-4554 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4555 | FERVEDOURO | 4555 | SES-FERO-4555 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4557 | FERVEDOURO | 4557 | SES-FERO-4557 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4559 | FERVEDOURO | 4559 | SES-FERO-4559 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1053 | LIDER
4583 | GRÃO MOGOL | 4583 | SES-GROL-4583 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1054 | LIDER
5188 | IBIRITÉ | 5188 | SES-IBTE-5188 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5187 | IBIRITÉ | 5187 | SES-IBTE-5187 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5186 | IBIRITÉ | 5186 | SES-IBTE-5186 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5185 | IBIRITÉ | 5185 | SES-IBTE-5185 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5184 | IBIRITÉ | 5184 | SES-IBTE-5184 | 2013-03-21 | 2013-04-21 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5183 | IBIRITÉ | 5183 | SES-IBTE-5183 | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5182 | IBIRITÉ | 5182 | SES-IBTE-5182 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5181 | IBIRITÉ | 5181 | SES-IBTE-5181 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5180 | IBIRITÉ | 5180 | SES-IBTE-5180 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5179 | IBIRITÉ | 5179 | SES-IBTE-5179 | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5178 | IBIRITÉ | 5178 | SES-IBTE-5178 | 2013-03-11 | 2013-04-11 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5200 | IBIRITÉ | 5200 | SES-IBTE-5200 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5199 | IBIRITÉ | 5199 | SES-IBTE-5199 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5198 | IBIRITÉ | 5198 | SES-IBTE-5198 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5196 | IBIRITÉ | 5196 | SES-IBTE-5196 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5197 | IBIRITÉ | 5197 | SES-IBTE-5197 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5195 | IBIRITÉ | 5195 | SES-IBTE-5195 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5194 | IBIRITÉ | 5194 | SES-IBTE-5194 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5193 | IBIRITÉ | 5193 | SES-IBTE-5193 | 2013-03-12 | 2013-04-12 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5192 | IBIRITÉ | 5192 | SES-IBTE-5192 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5191 | IBIRITÉ | 5191 | SES-IBTE-5191 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5189 | IBIRITÉ | 5189 | SES-IBTE-5189 | 2013-03-22 | 2013-04-22 | 6007.12 | 1055 | LIDER
5190 | IBIRITÉ | 5190 | SES-IBTE-5190 | 2013-03-14 | 2013-04-14 | 6007.12 | 1055 | LIDER
4278 | ITAMOGI | 4278 | SES-ITGI-4278 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1056 | LIDER
5773 | LAGOA DOURADA | 5773 | SES-LADA-5773 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1057 | LIDER
3667 | MACHACALIS | 3667 | SES-MAIS-3667 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1058 | LIDER
4601 | MATIAS CARDOSO | 4601 | SES-MASO-4601 | 2013-03-25 | 2013-04-25 | 6007.12 | 1059 | VODANET
5205 | MATIAS CARDOSO | 5205 | SES-MASO-5205 | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 6007.12 | 1059 | SNC
5206 | MATIAS CARDOSO | 5206 | SES-MASO-5206 | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 6007.12 | 1059 | SNC
4214 | MONTE SANTO DE MINAS | 4214 | SES-MOAS-4214 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1060 | LIDER
5041 | MORADA NOVA DE MINAS | 5041 | SES-MOAS-5041 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 6007.12 | 1061 | LIDER
3732 | NANUQUE | 3732 | SES-NAUE-3732 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1062 | LIDER
4287 | NOVA BELÉM | 4287 | SES-NOEM-4287 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1063 | LIDER
5044 | NOVA UNIÃO | 5044 | SES-NOAO-5044 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1064 | LIDER
4047 | OURO PRETO | 4047 | SES-OUTO-4047 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1065 | LIDER
4307 | PASSABÉM | 4307 | SES-PAEM-4307 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1066 | LIDER
5217 | PASSOS | 5217 | SES-PAOS-5217 | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 6007.12 | 1067 | SH SAT
5166 | PEDRO LEOPOLDO | 5166 | SES-PEDO-5166 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1068 | LIDER
5027 | PIRAPORA | 5027 | SES-PIRA-5027 | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 6007.12 | 1069 | LIDER
5238 | POTÉ | 5238 | SES-POTE-5238 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5237 | POTÉ | 5237 | SES-POTE-5237 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5236 | POTÉ | 5236 | SES-POTE-5236 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5235 | POTÉ | 5235 | SES-POTE-5235 | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5234 | POTÉ | 5234 | SES-POTE-5234 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1070 | SH SAT
5474 | SABARÁ | 5474 | SES-SARA-5474 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1071 | VODANET
5253 | SALINAS | 5253 | SES-SAAS-5253 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
5252 | SALINAS | 5252 | SES-SAAS-5252 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
5251 | SALINAS | 5251 | SES-SAAS-5251 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
5248 | SALINAS | 5248 | SES-SAAS-5248 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
5254 | SALINAS | 5254 | SES-SAAS-5254 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1072 | SH SAT
4465 | SANTA HELENA DE MINAS | 4465 | SES-SAAS-4465 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1073 | LIDER
4466 | SANTA HELENA DE MINAS | 4466 | SES-SAAS-4466 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1073 | LIDER
5255 | SANTANA DE PIRAPAMA | 5255 | SES-SAMA-5255 | 2013-03-20 | 2013-04-20 | 6007.12 | 1074 | LIDER
5259 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 5259 | SES-SARO-5259 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1075 | SH SAT
5258 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 5258 | SES-SARO-5258 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1075 | SH SAT
4632 | SANTO HIPÓLITO | 4632 | SES-SATO-4632 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1076 | LIDER
5315 | SÃO DOMINGOS DAS DORES | 5315 | SES-SAES-5315 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1077 | LIDER
5086 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5086 | SES-SATA-5086 | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5084 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5084 | SES-SATA-5084 | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5081 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5081 | SES-SATA-5081 | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5080 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5080 | SES-SATA-5080 | 2013-03-21 | 2013-04-21 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5077 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 5077 | SES-SATA-5077 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 6007.12 | 1078 | SH SAT
5314 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 5314 | SES-SATA-5314 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1079 | LIDER
5261 | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | 5261 | SES-SATE-5261 | 2013-03-06 | 2013-04-06 | 6007.12 | 1080 | LIDER
5260 | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | 5260 | SES-SATE-5260 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1080 | LIDER
5096 | SERRO | 5096 | SES-SERO-5096 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1081 | SH SAT
5262 | SETUBINHA | 5262 | SES-SEHA-5262 | 2013-03-26 | 2013-04-26 | 6007.12 | 1082 | LIDER
5265 | SETUBINHA | 5265 | SES-SEHA-5265 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1082 | LIDER
5276 | TAIOBEIRAS | 5276 | SES-TAAS-5276 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5275 | TAIOBEIRAS | 5275 | SES-TAAS-5275 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5272 | TAIOBEIRAS | 5272 | SES-TAAS-5272 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5269 | TAIOBEIRAS | 5269 | SES-TAAS-5269 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5267 | TAIOBEIRAS | 5267 | SES-TAAS-5267 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5270 | TAIOBEIRAS | 5270 | SES-TAAS-5270 | 2013-03-04 | 2013-04-04 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5266 | TAIOBEIRAS | 5266 | SES-TAAS-5266 | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 6007.12 | 1083 | SH SAT
5102 | TRÊS CORAÇÕES | 5102 | SES-TRES-5102 | 2013-03-08 | 2013-04-08 | 6007.12 | 1084 | SH SAT
5278 | TRÊS MARIAS | 5278 | SES-TRAS-5278 | 2013-03-20 | 2013-04-20 | 6007.12 | 1085 | LIDER
5277 | TRÊS MARIAS | 5277 | SES-TRAS-5277 | 2013-03-21 | 2013-04-21 | 6007.12 | 1085 | LIDER
4649 | VARGEM ALEGRE | 4649 | SES-VARE-4649 | 2013-03-27 | 2013-04-27 | 6007.12 | 1086 | LIDER
3481 | PADRE PARAÍSO | 3481 | SES-PASO-3481 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 6007.12 | 1087 | LIDER
2620 | CACHOEIRA DE PAJEÚ | 2620 | SES-CAEU-0669 | 2013-04-12 | 2013-05-13
3483 | PADRE PARAÍSO | 3483 | SES-PASO-3483 | 2013-04-09 | 2013-05-10
3601 | TAPARUBA | 3601 | SES-TABA-3601 | 2013-04-03 | 2013-05-04
3602 | TAQUARAÇU DE MINAS | 3602 | SES-TAAS-3602 | 2013-04-23 | 2013-05-24
3585 | RIO PRETO | 3585 | SES-RITO-3585 | 2013-04-12 | 2013-05-13
3672 | FRANCISCÓPOLIS | 3672 | SES-FRIS-3672 | 2013-04-19 | 2013-05-20
3656 | SERRA DO SALITRE | 3656 | SES-SERE-3656 | 2013-04-03 | 2013-05-04
3962 | PAVÃO | 3962 | SES-PAAO-3962 | 2013-04-10 | 2013-05-11
4111 | MANTENA | 4111 | SES-MANA-4111 | 2013-04-25 | 2013-05-26
4112 | MANTENA | 4112 | SES-MANA-4112 | 2013-04-25 | 2013-05-26
4164 | CIPOTÂNEA | 4164 | SES-CIEA-4164 | 2013-04-16 | 2013-05-17
4372 | TUPACIGUARA | 4372 | SES-TURA-4372 | 2013-04-15 | 2013-05-16
4317 | SANTA BÁRBARA | 4317 | SES-PIHO-4317 | 2013-04-10 | 2013-05-11
4443 | COROMANDEL | 4443 | SES-COEL-4443 | 2013-04-05 | 2013-05-06
4429 | ARAGUARI | 4429 | SES-ARRI-4429 | 2013-04-15 | 2013-05-16
4423 | ARAGUARI | 4423 | SES-ARRI-4423 | 2013-04-12 | 2013-05-13
4414 | ARAGUARI | 4414 | SES-ARRI-4414 | 2013-04-11 | 2013-05-12
4447 | GRUPIARA | 4447 | SES-GRRA-4447 | 2013-04-11 | 2013-05-12
4441 | COROMANDEL | 4441 | SES-COEL-4441 | 2013-04-04 | 2013-05-05
4445 | DOURADOQUARA | 4445 | SES-DORA-4445 | 2013-04-15 | 2013-05-16
4486 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4486 | SES-SASO-4486 | 2013-04-03 | 2013-05-04
4497 | ARGIRITA | 4497 | SES-ARTA-4497 | 2013-04-18 | 2013-05-19
4520 | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 4520 | SES-DIAS-4520 | 2013-04-10 | 2013-05-11
4523 | DOURADOQUARA | 4523 | SES-DORA-4523 | 2013-04-11 | 2013-05-12
4546 | CARNEIRINHO | 4546 | SES-CAHO-4546 | 2013-04-17 | 2013-05-18
4562 | IPANEMA | 4562 | SES-IPMA-4562 | 2013-04-02 | 2013-05-03
4635 | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 4635 | SES-SAIA-4635 | 2013-04-17 | 2013-05-18
4628 | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | 4628 | SES-SADE-4628 | 2013-04-01 | 2013-05-02
4651 | VARJÃO DE MINAS | 4651 | SES-VAAS-4651 | 2013-04-05 | 2013-05-06
5032 | MARTINS SOARES | 5032 | SES-MAES-5032 | 2013-04-17 | 2013-05-18
5045 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5045 | SES-NOAS-5045 | 2013-04-05 | 2013-05-06
5046 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5046 | SES-NOAS-5046 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5047 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5047 | SES-NOAS-5047 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5048 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5048 | SES-NOAS-5048 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5050 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 5050 | SES-NOAS-5050 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5177 | GAMELEIRAS | 5177 | SES-GAAS-5177 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5176 | GAMELEIRAS | 5176 | SES-GAAS-5176 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5162 | PEDRO LEOPOLDO | 5162 | SES-PEDO-5162 | 2013-04-05 | 2013-05-06
5161 | PEDRO LEOPOLDO | 5161 | SES-PEDO-5161 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5160 | PEDRO LEOPOLDO | 5160 | SES-PEDO-5160 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5159 | PEDRO LEOPOLDO | 5159 | SES-PEDO-5159 | 2013-04-01 | 2013-05-02
5158 | PEDRO LEOPOLDO | 5158 | SES-PEDO-5158 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5157 | PEDRO LEOPOLDO | 5157 | SES-PEDO-5157 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5153 | SARDOÁ | 5153 | SES-SAOA-5153 | 2013-04-10 | 2013-05-11
5137 | RUBIM | 5137 | SES-RUIM-5137 | 2013-04-12 | 2013-05-13
5132 | ENGENHEIRO NAVARRO | 5132 | SES-ENRO-5132 | 2013-04-26 | 2013-05-27
5130 | CAPINÓPOLIS | 5130 | SES-CAIS-5130 | 2013-04-17 | 2013-05-18
5099 | TOCANTINS | 5099 | SES-TONS-5099 | 2013-04-19 | 2013-05-20
5076 | RIACHINHO | 5076 | SES-RIHO-5076 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5075 | RIACHINHO | 5075 | SES-RIHO-5075 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5074 | PRATA | 5074 | SES-PRTA-5074 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5073 | PRATA | 5073 | SES-PRTA-5073 | 2013-04-05 | 2013-05-06
5072 | PRATA | 5072 | SES-PRTA-5072 | 2013-04-01 | 2013-05-02
5071 | PRATA | 5071 | SES-PRTA-5071 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5070 | PRATA | 5070 | SES-PRTA-5070 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5069 | PRATA | 5069 | SES-PRTA-5069 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5308 | BELO ORIENTE | 5308 | SES-BETE-5308 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5307 | BELO ORIENTE | 5307 | SES-BETE-5307 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5306 | BELO ORIENTE | 5306 | SES-BETE-5306 | 2013-04-08 | 2013-05-09
5305 | BELO ORIENTE | 5305 | SES-BETE-5305 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5304 | BELO ORIENTE | 5304 | SES-BETE-5304 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5303 | BELO ORIENTE | 5303 | SES-BETE-5303 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5302 | BELO ORIENTE | 5302 | SES-BETE-5302 | 2013-04-03 | 2013-05-04
5280 | TRÊS MARIAS | 5280 | SES-TRAS-5280 | 2013-04-12 | 2013-05-13
5279 | TRÊS MARIAS | 5279 | SES-TRAS-5279 | 2013-04-12 | 2013-05-13
5281 | TRÊS MARIAS | 5281 | SES-TRAS-5281 | 2013-04-15 | 2013-05-16
5282 | TRÊS MARIAS | 5282 | SES-TRAS-5282 | 2013-04-11 | 2013-05-12
5263 | SETUBINHA | 5263 | SES-SEHA-5263 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5264 | SETUBINHA | 5264 | SES-SEHA-5264 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5256 | SANTANA DE PIRAPAMA | 5256 | SES-SAMA-5256 | 2013-04-02 | 2013-05-03
5257 | SANTANA DE PIRAPAMA | 5257 | SES-SAMA-5257 | 2013-04-04 | 2013-05-05
5210 | MONTEZUMA | 5210 | SES-MOMA-5210 | 2013-04-25 | 2013-05-26
5203 | MATIAS CARDOSO | 5203 | SES-MASO-5203 | 2013-04-23 | 2013-05-24
5128 | VERDELÂNDIA | 5128 | SES-VAIA-5128 | 2013-04-29 | 2013-05-30
6539 | CURVELO | 6539 | SES-CULO-6539 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6544 | POUSO ALEGRE | 6544 | SES-PORE-6544 | 2013-04-18 | 2013-05-19
6356 | ANDRADAS | 6356 | SES-ANAS-6356 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6354 | ANDRADAS | 6354 | SES-ANAS-6354 | 2013-04-19 | 2013-05-20
6353 | ANDRADAS | 6353 | SES-ANAS-6353 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6347 | ALVINÓPOLIS | 6347 | SES-ALIS-6347 | 2013-04-24 | 2013-05-25
6345 | ALVINÓPOLIS | 6345 | SES-ALIS-6345 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6344 | ALVINÓPOLIS | 6344 | SES-ALIS-6344 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6343 | ALVINÓPOLIS | 6343 | SES-ALIS-6343 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6341 | ALVINÓPOLIS | 6341 | SES-ALIS-6341 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6357 | BOCAIÚVA | 6357 | SES-BOVA-6357 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6359 | BOCAIÚVA | 6359 | SES-BOVA-6359 | 2013-04-24 | 2013-05-25
6319 | ABAETÉ | 6319 | SES-ABTE-6319 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6320 | ABAETÉ | 6320 | SES-ABTE-6320 | 2013-04-22 | 2013-05-23
6324 | ABAETÉ | 6324 | SES-ABTE-6324 | 2013-04-19 | 2013-05-20
5928 | ARCOS | 5928 | SES-AROS-5928 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5927 | ARCOS | 5927 | SES-AROS-5927 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5926 | ARCOS | 5926 | SES-AROS-5926 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5897 | CAPELINHA | 5897 | SES-CAHA-5897 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5896 | CAPELINHA | 5896 | SES-CAHA-5896 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5892 | CAPELINHA | 5892 | SES-CAHA-5892 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5848 | CACHOEIRA DE MINAS | 5848 | SES-CAAS-5848 | 2013-04-24 | 2013-05-25
5849 | CACHOEIRA DE MINAS | 5849 | SES-CAAS-5849 | 2013-04-23 | 2013-05-24
5850 | CACHOEIRA DE MINAS | 5850 | SES-CAAS-5850 | 2013-04-24 | 2013-05-25
5412 | BICAS | 5412 | SES-BIAS-5412 | 2013-04-22 | 2013-05-23
5411 | BICAS | 5411 | SES-BIAS-5411 | 2013-04-23 | 2013-05-24
5410 | BICAS | 5410 | SES-BIAS-5410 | 2013-04-24 | 2013-05-25
5407 | BICAS | 5407 | SES-BIAS-5407 | 2013-04-22 | 2013-05-23
5409 | BICAS | 5409 | SES-BIAS-5409 | 2013-04-23 | 2013-05-24
5444 | CENTRALINA | 5444 | SES-CENA-5444 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5505 | CHALÉ | 5505 | SES-CHLE-5505 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5669 | ITAJUBÁ | 5669 | SES-ITBA-5669 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5670 | ITAJUBÁ | 5670 | SES-ITBA-5670 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5671 | ITAJUBÁ | 5671 | SES-ITBA-5671 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5675 | ITAJUBÁ | 5675 | SES-ITBA-5675 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5703 | ITAJUBÁ | 5703 | SES-ITBA-5703 | 2013-04-30 | 2013-05-31
5822 | CASA GRANDE | 5822 | SES-CADE-5822 | 2013-04-26 | 2013-05-27
6718 | SETE LAGOAS | 6718 | SES-SEAS-6718 | 2013-04-24 | 2013-05-25
6706 | SETE LAGOAS | 6706 | SES-SEAS-6706 | 2013-04-29 | 2013-05-30
6700 | SETE LAGOAS | 6700 | SES-SEAS-6700 | 2013-04-25 | 2013-05-26
6703 | SETE LAGOAS | 6703 | SES-SEAS-6703 | 2013-04-23 | 2013-05-24
6698 | SETE LAGOAS | 6698 | SES-SEAS-6698 | 2013-04-30 | 2013-05-31
6697 | SETE LAGOAS | 6697 | SES-SEAS-6697 | 2013-04-26 | 2013-05-27
6695 | SETE LAGOAS | 6695 | SES-SEAS-6695 | 2013-04-24 | 2013-05-25
6690 | SETE LAGOAS | 6690 | SES-SEAS-6690 | 2013-04-30 | 2013-05-31
6689 | SETE LAGOAS | 6689 | SES-SEAS-6689 | 2013-04-30 | 2013-05-31
6668 | SETE LAGOAS | 6668 | SES-SEAS-6668 | 2013-04-30 | 2013-05-31
6663 | SETE LAGOAS | 6663 | SES-SEAS-6663 | 2013-04-26 | 2013-05-27
6661 | SETE LAGOAS | 6661 | SES-SEAS-6661 | 2013-04-29 | 2013-05-30
6657 | SETE LAGOAS | 6657 | SES-SEAS-6657 | 2013-04-30 | 2013-05-31
Note on H133: Cesar: Subsitui a nota fiscal 299
Note on A134: Cesar: Substitui a OS 3128/12
Note on A138: Cesar: Subsitui a OS 3056/12
Note on A139: Cesar: Subsitiui a OS 3061/12
Note on A140: Cesar: Substitui OS 3062-12
Note on A141: Cesar: Substitui OS 3069-12
Note on A219: Cesar: Subsitui a OS 3023-12

## Coordenadas
ID | Municípios | Macroregião | Lat | lon
1 | ABADIA DOS DOURADOS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O
2 | ABAETÉ | CENTRO | 19° 9'26.99"S | 45°26'42.96"O
3 | ABRE CAMPO | LESTE DO SUL | 20°17'57.78"S | 42°28'32.46"O
4 | ACAIACA | LESTE DO SUL | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O
5 | AÇUCENA | LESTE | 19° 4'31.05"S | 42°32'48.35"O
6 | ÁGUA COMPRIDA | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 3'19.26"S | 48° 6'33.35"O
7 | AGUANIL | OESTE | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O
8 | ÁGUAS FORMOSAS | NORDESTE | 17° 5'12.66"S | 40°56'6.08"O
9 | ÁGUAS VERMELHAS | NORDESTE | 15°44'54.51"S | 41°27'34.01"O
10 | AIMORÉS | LESTE | 19°29'33.84"S | 41° 3'59.26"O
11 | AIURUOCA | SUL | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O
12 | ALAGOA | SUL | 22°10'3.42"S | 44°38'6.22"O
13 | ALBERTINA | SUL | 22°11'58.12"S | 46°36'50.35"O
14 | ALÉM PARAÍBA | SUDESTE | 21°51'52.69"S | 42°40'8.04"O
15 | ALFENAS | SUL | 21°25'46.15"S | 45°56'47.88"O
16 | ALFREDO VASCONCELOS | CENTRO SUL | 21° 8'16.29"S | 43°45'52.05"O
17 | ALMENARA | NORDESTE | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O
18 | ALPERCATA | LESTE | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O
19 | ALPINÓPOLIS | SUL | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O
20 | ALTEROSA | SUL | 21°15'26.19"S | 46° 8'43.43"O
21 | ALTO CAPARAÓ | LESTE DO SUL | 20°25'59.04"S | 41°52'28.80"O
22 | ALTO JEQUITIBÁ | LESTE DO SUL | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O
23 | ALTO RIO DOCE | CENTRO SUL | 21° 1'36.17"S | 43°24'41.07"O
24 | ALVARENGA | LESTE | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O
25 | ALVINÓPOLIS | LESTE DO SUL | 20° 6'26.86"S | 43° 3'27.20"O
26 | ALVORADA DE MINAS | JEQUITINHONHA | 18°43'55.46"S | 43°21'52.59"O
27 | AMPARO DO SERRA | LESTE DO SUL | 20°30'27.03"S | 42°48'2.98"O
28 | ANDRADAS | SUL | 22° 4'6.54"S | 46°34'5.03"O
29 | ANDRELÂNDIA | SUDESTE | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O
30 | ANGELÂNDIA | NORDESTE | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O
31 | ANTÔNIO CARLOS | CENTRO SUL | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O
32 | ANTÔNIO DIAS | LESTE | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O
33 | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SUDESTE | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O
34 | ARAÇAÍ | CENTRO | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O
35 | ARACITABA | SUDESTE | 21°19'38.20"S | 43°22'37.22"O
36 | ARAÇUAÍ | NORDESTE | 16°50'55.30"S | 42° 3'58.52"O
37 | ARAGUARI | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°38'49.44"S | 48°10'57.77"O
38 | ARANTINA | SUDESTE | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O
39 | ARAPONGA | LESTE DO SUL | 20°39'59.03"S | 42°31'19.77"O
40 | ARAPORÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°26'23.11"S | 49°11'15.89"O
41 | ARAPUÁ | NOROESTE | 19° 3'14.96"S | 46° 8'10.26"O
42 | ARAÚJOS | OESTE | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O
43 | ARAXÁ | TRIÂNGULO DO SUL | 19°35'38.37"S | 46°56'27.50"O
44 | ARCEBURGO | SUL | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O
45 | ARCOS | OESTE | 20°17'42.71"S | 45°32'41.09"O
46 | AREADO | SUL | 21°21'27.91"S | 46° 8'59.02"O
47 | ARGIRITA | SUDESTE | 21°37'43.05"S | 42°49'51.42"O
48 | ARICANDUVA | JEQUITINHONHA | 17°52'4.68"S | 42°33'21.01"O
49 | ARINOS | NOROESTE | 15°54'28.75"S | 46° 6'50.81"O
50 | ASTOLFO DUTRA | SUDESTE | 21°18'39.15"S | 42°51'42.70"O
51 | ATALÉIA | NORDESTE | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O
52 | AUGUSTO DE LIMA | CENTRO | 18° 6'41.82"S | 44°16'1.15"O
53 | BAEPENDI | SUL | 21°57'14.69"S | 44°52'57.14"O
54 | BALDIM | CENTRO | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O
55 | BAMBUÍ | OESTE | 20° 1'25.70"S | 45°58'29.01"O
56 | BANDEIRA | NORDESTE | 15°53'17.26"S | 40°33'44.31"O
57 | BARÃO DE COCAIS | CENTRO | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O
58 | BARÃO DE MONTE ALTO | SUDESTE | 21°14'33.35"S | 42°14'6.19"O
59 | BARBACENA | CENTRO SUL | 21º13'38''S | 43º46'27''O
60 | BARRA LONGA | LESTE DO SUL | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O
61 | BARROSO | CENTRO SUL | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O
62 | BELA VISTA DE MINAS | CENTRO | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O
63 | BELMIRO BRAGA | SUDESTE | 21°56'56.80"S | 43°24'52.11"O
64 | BELO HORIZONTE | CENTRO | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O
65 | BELO ORIENTE | LESTE | 19°13'29.60"S | 42°29'9.54"O
66 | BELO VALE | CENTRO | 20°24'28.78"S | 44° 1'5.46"O
67 | BERILO | NORDESTE | 16°56'46.50"S | 42°27'43.80"O
68 | BERIZAL | NORTE DE MINAS | 15°36'38.38"S | 41°44'41.98"O
69 | BETIM | CENTRO | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O
70 | BIAS FORTES | SUDESTE | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O
71 | BICAS | SUDESTE | 21°43'44.65"S | 43° 4'2.34"O
72 | BIQUINHAS | CENTRO | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O
73 | BOCAINA DE MINAS | SUDESTE | 22°10'9.05"S | 44°23'43.12"O
74 | BOCAIÚVA | NORTE DE MINAS | 17° 6'40.64"S | 43°48'53.70"O
75 | BOM DESPACHO | OESTE | 19°44'13.77"S | 45°15'8.69"O
76 | BOM JARDIM DE MINAS | SUDESTE | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O
77 | BOM JESUS DA PENHA | SUL | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O
78 | BOM JESUS DO AMPARO | CENTRO | 19°42'17.66"S | 43°28'31.36"O
79 | BOM JESUS DO GALHO | LESTE | 19°49'46.05"S | 42°19'0.04"O
80 | BOM REPOUSO | SUL | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O
81 | BOM SUCESSO | CENTRO SUL | 21° 2'1.16"S | 44°45'31.43"O
82 | BONFIM | CENTRO | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O
83 | BONFINÓPOLIS DE MINAS | NOROESTE | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O
84 | BONITO DE MINAS | NORTE DE MINAS | 15°19'33.87"S | 44°45'15.28"O
85 | BORDA DA MATA | SUL | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O
86 | BOTUMIRIM | NORTE DE MINAS | 16°51'48.32"S | 43° 0'16.35"O
87 | BRÁS PIRES | SUDESTE | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O
88 | BRASILÂNDIA DE MINAS | NOROESTE | 17° 0'39.68"S | 46° 0'31.61"O
89 | BRASÍLIA DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O
90 | BRASÓPOLIS | SUL | 22°28'21.34"S | 45°37'5.42"O
91 | BRAÚNAS | LESTE | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O
92 | BRUMADINHO | CENTRO | 20° 8'34.35"S | 44°11'53.77"O
93 | BUENÓPOLIS | CENTRO | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O
94 | BUGRE | LESTE | 19°25'34.07"S | 42°15'22.34"O
95 | BURITIS | NOROESTE | 15°37'41.53"S | 46°25'30.43"O
96 | BURITIZEIRO | NORTE DE MINAS | 17°21'45.24"S | 44°57'37.91"O
97 | CABECEIRA GRANDE | NOROESTE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O
98 | CABO VERDE | SUL | 21°28'14.60"S | 46°24'7.64"O
99 | CACHOEIRA DA PRATA | CENTRO | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O
100 | CACHOEIRA DE MINAS | SUL | 22°21'20.77"S | 45°46'58.11"O
101 | CACHOEIRA DE PAJEÚ | NORDESTE | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O
102 | CACHOEIRA DOURADA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O
103 | CAETANÓPOLIS | CENTRO | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O
104 | CAETÉ | CENTRO | 19°52'48.93"S | 43°40'10.76"O
105 | CAIANA | SUDESTE | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O
106 | CAJURI | LESTE DO SUL | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O
107 | CALDAS | SUL | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O
108 | CAMACHO | OESTE | 20°37'18.63"S | 45°10'7.15"O
109 | CAMANDUCAIA | SUL | 22°45'17.45"S | 46° 8'42.00"O
110 | CAMBUÍ | SUL | 22°36'36.11"S | 46° 3'28.17"O
111 | CAMBUQUIRA | SUL | 21°51'0.77"S | 45°17'50.67"O
112 | CAMPANÁRIO | NORDESTE | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O
113 | CAMPANHA | SUL | 21°49'54.12"S | 45°24'27.78"O
114 | CAMPESTRE | SUL | 21°42'41.60"S | 46°14'45.71"O
115 | CAMPINA VERDE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O
116 | CAMPO AZUL | NORTE DE MINAS | 16°30'16.57"S | 44°48'41.56"O
117 | CAMPO BELO | OESTE | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O
118 | CAMPO DO MEIO | SUL | 21° 6'28.11"S | 45°49'39.18"O
119 | CAMPO FLORIDO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'59.93"S | 48°34'18.67"O
120 | CAMPOS ALTOS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O
121 | CAMPOS GERAIS | SUL | 21°14'11.25"S | 45°45'32.39"O
122 | CANA VERDE | OESTE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O
123 | CANAÃ | LESTE DO SUL | 20°40'38.73"S | 42°37'6.54"O
124 | CANÁPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O
125 | CANDEIAS | OESTE | 20°46'27.61"S | 45°16'31.25"O
126 | CANTAGALO | LESTE | 18°31'S | 42°37'O
127 | CAPARAÓ | SUDESTE | 20°26'S | 41°52'O
128 | CAPELA NOVA | CENTRO SUL | 20°55'14.38"S | 43°36'40.97"O
129 | CAPELINHA | JEQUITINHONHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O
130 | CAPETINGA | SUL | 20°37'6.38"S | 47° 3'30.60"O
131 | CAPIM BRANCO | CENTRO | 19°33'S | 44°08'O
132 | CAPINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O
133 | CAPITÃO ANDRADE | LESTE | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O
134 | CAPITÃO ENÉAS | NORTE DE MINAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O
135 | CAPITÓLIO | SUL | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O
136 | CAPUTIRA | LESTE DO SUL | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O
137 | CARAÍ | NORDESTE | 17°11'S | 41°41'O
138 | CARANAÍBA | CENTRO SUL | 20°51'5.80"S | 43°44'12.47"O
139 | CARANDAÍ | CENTRO SUL | 20°57'S | 43°48'O
140 | CARANGOLA | SUDESTE | 20°43'S | 42°01'O
141 | CARATINGA | LESTE | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O
142 | CARBONITA | JEQUITINHONHA | 17°31'S | 43°00'O
143 | CAREAÇU | SUL | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O
144 | CARLOS CHAGAS | NORDESTE | 17°42'S | 40°45'O
145 | CARMO DA CACHOEIRA | SUL | 21°27'S | 45°14'O
146 | CARMO DA MATA | OESTE | 20°33'S | 44°52'O
147 | CARMO DE MINAS | SUL | 22° 6'19.68"S | 45° 8'43.37"O
148 | CARMO DO CAJURU | OESTE | 20°11'S | 44°46'O
149 | CARMO DO CAJURU | OESTE | 20°11'S | 44°46'O
150 | CARMO DO PARANAÍBA | NOROESTE | 19°00'S | 46°18'O
151 | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O
152 | CARMO DO RIO CLARO | SUL | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O
153 | CARMÓPOLIS DE MINAS | OESTE | 20°33'S | 44°38'O
154 | CARNEIRINHO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O
155 | CARRANCAS | SUL | 21°28'11.00"S | 44°38'7.34"O
156 | CARVALHÓPOLIS | SUL | 21°46'S | 45°51'O
157 | CARVALHOS | SUL | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O
158 | CASA GRANDE | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°55'O
159 | CASCALHO RICO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O
160 | CÁSSIA | SUL | 20°34'S | 46°55'O
161 | CATAGUASES | SUDESTE | 21°23'S | 42°41'O
162 | CATAS ALTAS | CENTRO | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O
163 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | CENTRO SUL | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O
164 | CATUJI | NORDESTE | 17°18'54.78"S | 41°31'24.77"O
165 | CATUTI | NORTE DE MINAS | 0 | 0
166 | CAXAMBU | SUL | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O
167 | CEDRO DO ABAETÉ | CENTRO | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O
168 | CENTRAL DE MINAS | LESTE | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O
169 | CENTRALINA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°35'S | 49°11'O
170 | CHÁCARA | SUDESTE | 21°41'S | 43°14'O
171 | CHALÉ | LESTE DO SUL | 20°03'S | 41°41'O
172 | CHAPADA DO NORTE | JEQUITINHONHA | 17°05'S | 42°32'O
173 | CHAPADA GAÚCHA | NOROESTE | 0 | 0
174 | CHIADOR | SUDESTE | 22° 0'24.58"S | 43° 3'53.60"O
175 | CIPOTÂNEA | CENTRO SUL | 20°54'22.64"S | 43°21'42.25"O
176 | CLARAVAL | SUL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O
177 | CLARO DOS POÇÕES | NORTE DE MINAS | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O
178 | CLÁUDIO | OESTE | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O
179 | COIMBRA | SUDESTE | 20°51'27.09"S | 42°47'53.39"O
180 | COLUNA | JEQUITINHONHA | 18°15'S | 42°51'O
181 | COMENDADOR GOMES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°41'S | 49°05'O
182 | COMERCINHO | NORDESTE | 16°18'S | 41°47'O
183 | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | SUL | 21° 4'23.69"S | 46°12'6.79"O
184 | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O
185 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 48°23'O
186 | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | SUL | 22°10'5.20"S | 45°28'31.38"O
187 | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | LESTE DO SUL | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O
188 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | CENTRO | 19°03'S | 43°25'O
189 | CONCEIÇÃO DO PARÁ | OESTE | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O
190 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | SUL | 21°52'S | 45°06'O
191 | CONCEIÇÃO DOS OUROS | SUL | 22°24'S | 45°47'O
192 | CÔNEGO MARINHO | NORTE DE MINAS | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O
193 | CONFINS | CENTRO | 19°37'S | 43°59'O
194 | CONGONHAL | SUL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O
195 | CONGONHAS | CENTRO SUL | 20°30'S | 43°52'O
196 | CONGONHAS DO NORTE | JEQUITINHONHA | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O
197 | CONQUISTA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O
198 | CONSELHEIRO LAFAIETE | CENTRO SUL | 20°39'34.78"S | 43°47'7.80"O
199 | CONSELHEIRO PENA | LESTE | 19°11'S | 41°29'O
200 | CONSOLAÇÃO | SUL | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O
201 | CONTAGEM | CENTRO | 19°56'18.82"S | 44° 3'10.58"O
202 | COQUEIRAL | SUL | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O
203 | CORAÇÃO DE JESUS | NORTE DE MINAS | 16°41'S | 44°22'O
204 | CORDISBURGO | CENTRO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O
205 | CORDISLÂNDIA | SUL | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O
206 | CORINTO | CENTRO | 18°22'S | 44°28'O
207 | COROACI | LESTE | 18°37'S | 42°17'O
208 | COROMANDEL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°28'20.50"S | 47°11'33.38"O
209 | CORONEL FABRICIANO | LESTE | 19°31'S | 42°37'O
210 | CORONEL MURTA | NORDESTE | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O
211 | CORONEL PACHECO | SUDESTE | 21°38'42.31"S | 43°19'44.67"O
212 | CORONEL XAVIER CHAVES | CENTRO SUL | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O
213 | CÓRREGO DANTA | OESTE | 19°49'32.10"S | 45°54'46.71"O
214 | CÓRREGO DO BOM JESUS | SUL | 22°37'47.18"S | 46° 1'11.05"O
215 | CÓRREGO FUNDO | OESTE | 20°27'43.89"S | 45°31'57.06"O
216 | CÓRREGO NOVO | LESTE | 19°49'49.10"S | 42°24'6.02"O
217 | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 18°04'S | 43°29'O
218 | CRISÓLITA | NORDESTE | 17°15'S | 40°54'O
219 | CRISTAIS | OESTE | 20°52'S | 45°31'O
220 | CRISTÁLIA | NORTE DE MINAS | 16°48'S | 42°52'O
221 | CRISTIANO OTONI | CENTRO SUL | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O
222 | CRISTINA | SUL | 22°12'S | 45°15'O
223 | CRUCILÂNDIA | CENTRO | 20°23'S | 44°21'O
224 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | NOROESTE | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O
225 | CRUZÍLIA | SUL | 21°50'S | 44°48'O
226 | CUPARAQUE | LESTE | 18°58'S | 41°06'O
227 | CURRAL DE DENTRO | NORTE DE MINAS | 15°56'S | 41°51'O
228 | CURVELO | CENTRO | 18°45'S | 44°25'O
229 | DATAS | JEQUITINHONHA | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O
230 | DELFIM MOREIRA | SUL | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O
231 | DELFINÓPOLIS | SUL | 20°21'6.78"S | 46°50'37.92"O
232 | DELTA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O
233 | DESCOBERTO | SUDESTE | 21°27'49.79"S | 42°57'40.94"O
234 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | CENTRO SUL | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O
235 | DESTERRO DO MELO | CENTRO SUL | 21°08'S | 43°31'O
236 | DIAMANTINA | JEQUITINHONHA | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O
237 | DIOGO DE VASCONCELOS | LESTE DO SUL | 20°30'S | 43°11'O
238 | DIONÍSIO | LESTE | 19°50'S | 42°46'O
239 | DIVINÉSIA | SUDESTE | 20°60'S | 43°00'O
240 | DIVINO | SUDESTE | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O
241 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | LESTE | 18°46'S | 41°29'O
242 | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | CENTRO | 18°47'26.98"S | 42°35'52.43"O
243 | DIVINÓPOLIS | OESTE | 20°08'S | 44°53'O
244 | DIVISA ALEGRE | NORDESTE | 15°43'S | 41°21'O
245 | DIVISA NOVA | SUL | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O
246 | DIVISÓPOLIS | NORDESTE | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O
247 | DOM BOSCO | NOROESTE | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O
248 | DOM CAVATI | LESTE | 19°22'S | 42°07'O
249 | DOM JOAQUIM | CENTRO | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O
250 | DOM SILVÉRIO | LESTE DO SUL | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O
251 | DOM VIÇOSO | SUL | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O
252 | DONA EUZÉBIA | SUDESTE | 21°19'17.38"S | 42°48'29.91"O
253 | DORES DE CAMPOS | CENTRO SUL | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O
254 | DORES DE GUANHÃES | CENTRO | 19° 2'26.97"S | 42°55'27.30"O
255 | DORES DO INDAIÁ | OESTE | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O
256 | DORES DO TURVO | SUDESTE | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O
257 | DORESÓPOLIS | SUL | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O
258 | DURANDÉ | LESTE DO SUL | 20°12'S | 41°47'O
259 | ELÓI MENDES | SUL | 21°37'S | 45°33'O
260 | ENGENHEIRO CALDAS | LESTE | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O
261 | ENGENHEIRO NAVARRO | NORTE DE MINAS | 17°16'50.40"S | 43°57'3.77"O
262 | ENTRE FOLHAS | LESTE | 19°37'32.27"S | 42°13'53.82"O
263 | ENTRE RIOS DE MINAS | CENTRO SUL | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O
264 | ERVÁLIA | SUDESTE | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O
265 | ESMERALDAS | CENTRO | 19°45'46.24"S | 44°18'47.24"O
266 | ESPERA FELIZ | SUDESTE | 20°38'55.57"S | 41°54'36.59"O
267 | ESPINOSA | NORTE DE MINAS | 14°55'S | 42°50'O
268 | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | SUL | 22° 1'4.45"S | 45°55'47.46"O
269 | ESTIVA | SUL | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O
270 | ESTRELA DALVA | SUDESTE | 21°45'S | 42°28'O
271 | ESTRELA DO INDAIÁ | OESTE | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O
272 | ESTRELA DO SUL | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°45'S | 47°41'O
273 | EUGENÓPOLIS | SUDESTE | 21°05'S | 42°11'O
274 | EWBANK DA CÂMARA | SUDESTE | 21°33'S | 43°30'O
275 | EXTREMA | SUL | 22°52'S | 46°20'O
276 | FAMA | SUL | 21°25'52.21"S | 45°47'41.55"O
277 | FARIA LEMOS | SUDESTE | 20°48'41.26"S | 42° 1'48.73"O
278 | FELÍCIO DOS SANTOS | JEQUITINHONHA | 18° 3'39.81"S | 43°14'26.94"O
279 | FELISBURGO | NORDESTE | 16°38'S | 40°45'O
280 | FELIXLÂNDIA | CENTRO | 18°45'S | 44°53'O
281 | FERNANDES TOURINHO | LESTE | 19° 9'14.28"S | 42° 4'49.66"O
282 | FERROS | CENTRO | 19°13'55.61"S | 43° 1'4.35"O
283 | FERVEDOURO | SUDESTE | 20°43'36.80"S | 42°16'46.47"O
284 | FLORESTAL | CENTRO | 19°53'S | 44°25'O
285 | FORMIGA | OESTE | 20°27'S | 45°25'O
286 | FORMOSO | NOROESTE | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O
287 | FORTALEZA DE MINAS | SUL | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O
288 | FORTUNA DE MINAS | CENTRO | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O
289 | FRANCISCO BADARÓ | NORDESTE | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O
290 | FRANCISCO DUMONT | NORTE DE MINAS | 17°18'42.47"S | 44°13'41.06"O
291 | FRANCISCO SÁ | NORTE DE MINAS | 16°28'7.94"S | 43°29'6.55"O
292 | FRANCISCÓPOLIS | NORDESTE | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O
293 | FREI GASPAR | NORDESTE | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O
294 | FREI INOCÊNCIO | LESTE | 18°33'45.04"S | 41°54'24.25"O
295 | FREI LAGONEGRO | LESTE | 0 | 0
296 | FRONTEIRA | TRIÂNGULO DO SUL | 20°16'S | 49°11'O
297 | FRONTEIRA DOS VALES | NORDESTE | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O
298 | FRUTA DE LEITE | NORTE DE MINAS | 0 | 0
299 | FRUTAL | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O
300 | FUNILÂNDIA | CENTRO | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O
301 | GALILÉIA | LESTE | 18°59'46.64"S | 41°32'5.12"O
302 | GAMELEIRAS | NORTE DE MINAS | 15° 4'58.11"S | 43° 7'12.80"O
303 | GLAUCILÂNDIA | NORTE DE MINAS | 16°50'S | 43°41'O
304 | GOIABEIRA | LESTE | 18°58'16.42"S | 41°12'50.42"O
305 | GOIANÁ | SUDESTE | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O
306 | GONÇALVES | SUL | 22°39'S | 45°52'O
307 | GONZAGA | LESTE | 18°49'27.17"S | 42°28'42.71"O
308 | GOUVÊA | JEQUITINHONHA | 18°26'51.33"S | 43°44'21.02"O
309 | GOVERNADOR VALADARES | LESTE | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O
310 | GRÃO MOGOL | NORTE DE MINAS | 16°33'26.88"S | 42°53'37.99"O
311 | GRUPIARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°29'42.10"S | 47°43'29.99"O
312 | GUANHÃES | CENTRO | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O
313 | GUAPÉ | SUL | 20°45'40.50"S | 45°55'9.22"O
314 | GUARACIABA | LESTE DO SUL | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O
315 | GUARACIAMA | NORTE DE MINAS | 16°59'51.04"S | 43°41'0.21"O
316 | GUARANÉSIA | SUL | 21°18'S | 46°48'O
317 | GUARANI | SUDESTE | 21°22'S | 43°02'O
318 | GUARARÁ | SUDESTE | 21°43'21.60"S | 43° 2'15.20"O
319 | GUARDA-MOR | NOROESTE | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O
320 | GUAXUPÉ | SUL | 21°18'S | 46°43'O
321 | GUIDOVAL | SUDESTE | 21°09'S | 42°47'O
322 | GUIMARÂNIA | NOROESTE | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O
323 | GUIRICEMA | SUDESTE | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O
324 | GURINHATÃ | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O
325 | HELIODORA | SUL | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O
326 | IAPU | LESTE | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O
327 | IBERTIOGA | CENTRO SUL | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O
328 | IBIÁ | TRIÂNGULO DO SUL | 19°28'S | 46°32'O
329 | IBIAÍ | NORTE DE MINAS | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O
330 | IBIRACATU | NORTE DE MINAS | 15°39'S | 44°10'O
331 | IBIRACI | SUL | 20°27'57.25"S | 47° 7'19.93"O
332 | IBIRITÉ | CENTRO | 20° 1'9.96"S | 44° 3'21.84"O
333 | IBITIÚRA DE MINAS | SUL | 22°04'S | 46°26'O
334 | IBITURUNA | CENTRO SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O
335 | ICARAÍ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°11'45.70"S | 44°53'59.41"O
336 | IGARAPÉ | CENTRO | 20°04'S | 44°18'O
337 | IGARATINGA | OESTE | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O
338 | IGUATAMA | OESTE | 20°11'S | 45°43'O
339 | IJACI | SUL | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O
340 | ILICÍNEA | SUL | 20°56'10.13"S | 45°49'41.16"O
341 | IMBÉ DE MINAS | LESTE | 0 | 0
342 | INCONFIDENTES | SUL | 22°19'S | 46°20'O
343 | INDAIABIRA | NORTE DE MINAS | 15°29'S | 42°11'O
344 | INDIANÓPOLIS | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 2'32.58"S | 47°55'1.17"O
345 | INGAÍ | SUL | 21°24'24.22"S | 44°56'30.44"O
346 | INHAPIM | LESTE | 19°33'S | 42°08'O
347 | INHAÚMA | CENTRO | 19°30'S | 44°23'O
348 | INIMUTABA | CENTRO | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O
349 | IPABA | LESTE | 19°24'S | 42°25'O
350 | IPANEMA | LESTE DO SUL | 19°48'4.52"S | 41°42'49.82"O
351 | IPATINGA | LESTE | 19°28'S | 42°32'O
352 | IPIAÇU | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°41'S | 49°56'O
353 | IPUIÚNA | SUL | 22°05'S | 46°11'O
354 | IRAÍ DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°59'22.59"S | 47°28'32.82"O
355 | ITABIRA | CENTRO | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O
356 | ITABIRINHA DE MANTENA | LESTE | 18°33'S | 41°14'O
357 | ITABIRITO | CENTRO | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O
358 | ITACAMBIRA | NORTE DE MINAS | 17° 3'50.51"S | 43°18'41.62"O
359 | ITACARAMBI | NORTE DE MINAS | 15°06'S | 44°06'O
360 | ITAGUARA | OESTE | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O
361 | ITAIPÉ | NORDESTE | 17°24'S | 41°40'O
362 | ITAJUBÁ | SUL | 22°26'S | 45°28'O
363 | ITAMARANDIBA | JEQUITINHONHA | 17°52'S | 42°52'O
364 | ITAMARATI DE MINAS | SUDESTE | 21°24'21.87"S | 42°48'32.43"O
365 | ITAMBACURI | NORDESTE | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O
366 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | CENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O
367 | ITAMOGI | SUL | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O
368 | ITAMONTE | SUL | 22°18'S | 44°52'O
369 | ITANHANDU | SUL | 22°17'51.94"S | 44°55'36.20"O
370 | ITANHOMI | LESTE | 19°11'S | 41°52'O
371 | ITAOBIM | NORDESTE | 16°34'34.17"S | 41°30'14.43"O
372 | ITAPAGIPE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'S | 49°22'O
373 | ITAPECERICA | OESTE | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O
374 | ITAPEVA | SUL | 22°46'S | 46°14'O
375 | ITATIAIUÇU | OESTE | 20°11'S | 44°25'O
376 | ITAÚ DE MINAS | SUL | 20°45'S | 46°45'O
377 | ITAÚNA | OESTE | 20°04'S | 44°35'O
378 | ITAVERAVA | CENTRO SUL | 20°41'S | 43°37'O
379 | ITINGA | NORDESTE | 16°37'S | 41°45'O
380 | ITUETA | LESTE | 19°22'25.14"S | 41° 9'48.70"O
381 | ITUIUTABA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O
382 | ITUMIRIM | SUL | 21°19'S | 44°52'O
383 | ITURAMA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°43'20.19"S | 50°11'37.36"O
384 | ITUTINGA | SUL | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O
385 | JABOTICATUBAS | CENTRO | 19°30'50.40"S | 43°44'45.97"O
386 | JACINTO | NORDESTE | 16°10'24.43"S | 40°16'23.29"O
387 | JACUÍ | SUL | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O
388 | JACUTINGA | SUL | 22°17'10.76"S | 46°36'44.52"O
389 | JAGUARAÇU | LESTE | 19°38'S | 42°45'O
390 | JAÍBA | NORTE DE MINAS | 15°20'S | 43°40'O
391 | JAMPRUCA | LESTE | 18°27'S | 41°48'O
392 | JANAÚBA | NORTE DE MINAS | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O
393 | JAPARAÍBA | OESTE | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O
394 | JAPONVAR | NORTE DE MINAS | 15°59'50.34"S | 44°16'23.08"O
395 | JECEABA | CENTRO SUL | 20°33'S | 43°60'O
396 | JENIPAPO DE MINAS | NORDESTE | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O
397 | JEQUERI | LESTE DO SUL | 20°27'24.77"S | 42°39'37.00"O
398 | JEQUITAÍ | NORTE DE MINAS | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O
399 | JEQUITIBÁ | CENTRO | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O
400 | JEQUITINHONHA | NORDESTE | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O
401 | JESUÂNIA | SUL | 21°59'59.69"S | 45°17'20.82"O
402 | JOAÍMA | NORDESTE | 16°39'S | 41°01'O
403 | JOANÉSIA | LESTE | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O
404 | JOÃO MONLEVADE | CENTRO | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O
405 | JOÃO PINHEIRO | NOROESTE | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O
406 | JOAQUIM FELÍCIO | NORTE DE MINAS | 17°45'S | 44°10'O
407 | JORDÂNIA | NORDESTE | 15°54'S | 40°10'O
408 | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | JEQUITINHONHA | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O
409 | JOSÉ RAYDAN | LESTE | 18°12'58.15"S | 42°30'14.54"O
410 | JOSENÓPOLIS | NORTE DE MINAS | 16°33'S | 42°30'O
411 | JUATUBA | CENTRO | 19°57'8.00"S | 44°20'12.24"O
412 | JUIZ DE FORA | SUDESTE | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O
413 | JURAMENTO | NORTE DE MINAS | 16°50'49.24"S | 43°35'2.63"O
414 | JANUARIA | SUL | #N/A | #N/A
415 | JUVENÍLIA | NORTE DE MINAS | 14°15'S | 44°09'O
416 | LADAINHA | NORDESTE | 17°37'39.30"S | 41°44'24.86"O
417 | LAGAMAR | NOROESTE | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O
418 | LAGOA DA PRATA | OESTE | 20°01'S | 45°32'O
419 | LAGOA DOS PATOS | NORTE DE MINAS | 16°60'S | 44°35'O
420 | LAGOA DOURADA | CENTRO SUL | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O
421 | LAGOA FORMOSA | NOROESTE | 18°46'34.82"S | 46°24'18.20"O
422 | LAGOA GRANDE | NOROESTE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O
423 | LAGOA SANTA | CENTRO | 19°37'44.67"S | 43°53'23.09"O
424 | LAJINHA | LESTE DO SUL | 20°09'S | 41°37'O
425 | LAMBARI | SUL | 21°58'1.71"S | 45°20'47.78"O
426 | LAMIM | CENTRO SUL | 20°48'S | 43°29'O
427 | LARANJAL | SUDESTE | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O
428 | LASSANCE | NORTE DE MINAS | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O
429 | LAVRAS | SUL | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O
430 | LEANDRO FERREIRA | OESTE | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O
431 | LEME DO PRADO | JEQUITINHONHA | 17° 3'54.18"S | 42°43'1.08"O
432 | LEOPOLDINA | SUDESTE | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O
433 | LIBERDADE | SUDESTE | 22°01'S | 44°20'O
434 | LIMA DUARTE | SUDESTE | 21°50'S | 43°47'O
435 | LIMEIRA DO OESTE | TRIÂNGULO DO SUL | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O
436 | LONTRA | NORTE DE MINAS | 21°34'S | 44°18'O
437 | LUISBURGO | LESTE DO SUL | 20°26'17.97"S | 42° 5'52.53"O
438 | LUISLÂNDIA | NORTE DE MINAS | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O
439 | LUMINÁRIAS | SUL | 21°30'S | 44°54'O
440 | LUZ | OESTE | 21°39'S | 45°41'O
441 | MACHACALIS | NORDESTE | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O
442 | MACHADO | SUL | 21°43'S | 45°55'O
443 | MADRE DE DEUS DE MINAS | CENTRO SUL | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O
444 | MALACACHETA | NORDESTE | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O
445 | MAMONAS | NORTE DE MINAS | 21°43'S | 42°56'O
446 | MANGA | NORTE DE MINAS | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O
447 | MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O
448 | MANHUMIRIM | LESTE DO SUL | 20°21'30.43"S | 41°57'30.20"O
449 | MANTENA | LESTE | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O
450 | MAR DE ESPANHA | SUDESTE | 21°52'S | 43°00'O
451 | MARAVILHAS | CENTRO | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O
452 | MARIA DA FÉ | SUL | 22°17'45.84"S | 45°23'4.63"O
453 | MARIANA | CENTRO | 20°22'S | 43°24'O
454 | MARILAC | LESTE | 18°28'24.45"S | 42° 5'49.25"O
455 | MARIPÁ DE MINAS | SUDESTE | 21°41'8.84"S | 42°57'11.43"O
456 | MARLIÉRIA | LESTE | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O
457 | MARMELÓPOLIS | SUL | 22°27'1.63"S | 45° 9'53.58"O
458 | MARTINHO CAMPOS | OESTE | 19°19'21.90"S | 45°14'46.48"O
459 | MARTINS SOARES | LESTE DO SUL | 20°15'41.35"S | 41°52'45.28"O
460 | MATA VERDE | NORDESTE | 15°41'S | 40°45'O
461 | MATERLÂNDIA | CENTRO | 18°27'23.46"S | 43° 3'16.78"O
462 | MATEUS LEME | CENTRO | 19°60'S | 44°25'O
463 | MATHIAS LOBATO | LESTE | 18°35'18.40"S | 41°55'27.50"O
464 | MATIAS BARBOSA | SUDESTE | 21°52'S | 43°20'O
465 | MATIAS CARDOSO | NORTE DE MINAS | 14°51'20.27"S | 43°54'50.45"O
466 | MATIPÓ | LESTE DO SUL | 20°16'50.20"S | 42°20'22.34"O
467 | MATO VERDE | NORTE DE MINAS | 15°23'49.57"S | 42°52'8.21"O
468 | MATOZINHOS | CENTRO | 19°33'S | 44°05'O
469 | MATUTINA | NOROESTE | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O
470 | MEDEIROS | OESTE | 19°60'S | 46°14'O
471 | MEDINA | NORDESTE | 16°13'S | 41°29'O
472 | MENDES PIMENTEL | LESTE | 18°39'S | 41°24'O
473 | MERCÊS | SUDESTE | 21°11'S | 43°21'O
474 | MESQUITA | LESTE | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O
475 | MINAS NOVAS | JEQUITINHONHA | 17°13'S | 42°36'O
476 | MINDURI | SUL | 21°39'46.26"S | 44°36'53.86"O
477 | MIRABELA | NORTE DE MINAS | 16°17'20.25"S | 44° 9'2.17"O
478 | MIRADOURO | SUDESTE | 20°53'S | 42°21'O
479 | MIRAÍ | SUDESTE | 21°11'S | 42°37'O
480 | MIRAVÂNIA | NORTE DE MINAS | 14°44'S | 44°24'O
481 | MOEDA | CENTRO | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O
482 | MOEMA | OESTE | 19°51'4.73"S | 45°24'45.08"O
483 | MONJOLOS | CENTRO | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O
484 | MONSENHOR PAULO | SUL | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O
485 | MONTALVÂNIA | NORTE DE MINAS | 14°25'S | 44°22'O
486 | MONTE ALEGRE DE MINAS | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°52'21.73"S | 48°52'24.66"O
487 | MONTE AZUL | NORTE DE MINAS | 15°10'S | 42°52'O
488 | MONTE CARMELO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°43'S | 47°30'O
489 | MONTE FORMOSO | NORDESTE | 16°52'S | 41°15'O
490 | MONTE SANTO DE MINAS | SUL | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O
491 | MONTE SIÃO | SUL | 22°25'58.91"S | 46°34'18.12"O
492 | MONTES CLAROS | NORTE DE MINAS | 16°45'S | 43°52'O
493 | MONTEZUMA | NORTE DE MINAS | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O
494 | MORADA NOVA DE MINAS | CENTRO | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O
495 | MORRO DA GARÇA | CENTRO | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O
496 | MORRO DO PILAR | CENTRO | 19°12'S | 43°22'O
497 | MUNHOZ | SUL | 22°37'S | 46°22'O
498 | MURIAÉ | SUDESTE | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O
499 | MUTUM | LESTE DO SUL | 19°48'S | 41°26'O
500 | NACIP RAYDAN | LESTE | 18°27'15.96"S | 42°14'58.63"O
501 | NANUQUE | NORDESTE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O
502 | NAQUE | LESTE | 19°13'S | 42°20'O
503 | NATALÂNDIA | NOROESTE | 16°33'52.97"S | 46°28'8.80"O
504 | NATÉRCIA | SUL | 22°08'S | 45°30'O
505 | NAZARENO | CENTRO SUL | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O
506 | NEPOMUCENO | SUL | 21°12'39.74"S | 45°13'46.17"O
507 | NINHEIRA | NORTE DE MINAS | 15°19'8.89"S | 41°45'12.23"O
508 | NOVA BELÉM | LESTE | 18°27'48.16"S | 41° 1'7.00"O
509 | NOVA ERA | CENTRO | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O
510 | NOVA LIMA | CENTRO | 19°60'S | 43°51'O
511 | NOVA MÓDICA | NORDESTE | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O
512 | NOVA PONTE | TRIÂNGULO DO NORTE | 19° 9'46.56"S | 47°40'41.46"O
513 | NOVA PORTEIRINHA | NORTE DE MINAS | 15°48'S | 43°18'O
514 | NOVA RESENDE | SUL | 21° 7'30.08"S | 46°25'19.61"O
515 | NOVA SERRANA | OESTE | 19°52'S | 44°60'O
516 | NOVA UNIÃO | CENTRO | 19°41'19.42"S | 43°35'12.75"O
517 | NOVO CRUZEIRO | NORDESTE | 17°28'S | 41°52'O
518 | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORDESTE | 17°24'54.49"S | 41°13'2.13"O
519 | NOVORIZONTE | NORTE DE MINAS | 0 | 0
520 | OLARIA | SUDESTE | 21°52'36.03"S | 43°56'10.61"O
521 | OLHOS-D'ÁGUA | NORTE DE MINAS | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O
522 | OLIVEIRA | OESTE | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O
523 | OLIVEIRA FORTES | SUDESTE | 21°20'34.98"S | 43°27'19.35"O
524 | ONÇA DE PITANGUI | OESTE | 19°43'S | 44°48'O
525 | ORATÓRIOS | LESTE DO SUL | 20°26'S | 42°48'O
526 | ORIZÂNIA | SUDESTE | 20°30'S | 42°13'O
527 | OURO BRANCO | CENTRO SUL | 20°31'S | 43°41'O
528 | OURO FINO | SUL | 22°17'1.60"S | 46°22'1.96"O
529 | OURO PRETO | CENTRO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O
530 | OURO VERDE DE MINAS | NORDESTE | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O
531 | PADRE CARVALHO | NORTE DE MINAS | 16°22'S | 42°30'O
532 | PADRE PARAÍSO | NORDESTE | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O
533 | PAI PEDRO | NORTE DE MINAS | 15°29'31.52"S | 42°57'34.15"O
534 | PAINEIRAS | CENTRO | 18°54'25.50"S | 45°32'15.49"O
535 | PAINS | OESTE | 20°22'S | 45°39'O
536 | PAIVA | CENTRO SUL | 21°17'35.01"S | 43°24'36.66"O
537 | PALMA | SUDESTE | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O
538 | PALMÓPOLIS | NORDESTE | 16°44'33.04"S | 40°24'54.83"O
539 | PAPAGAIOS | CENTRO | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O
540 | PARÁ DE MINAS | OESTE | 19°52'S | 44°37'O
541 | PARACATU | NOROESTE | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O
542 | PARAGUAÇU | SUL | 21°33'21.63"S | 45°44'22.33"O
543 | PARAISÓPOLIS | SUL | 22°33'S | 45°46'O
544 | PARAOPEBA | CENTRO | 19°16'26.00"S | 44°24'14.00"O
545 | PASSA QUATRO | SUL | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O
546 | PASSA TEMPO | OESTE | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O
547 | PASSA VINTE | SUDESTE | 22°12'S | 44°15'O
548 | PASSABÉM | CENTRO | 19°20'12.30"S | 43° 7'28.29"O
549 | PASSOS | SUL | 20°43'33.54"S | 46°36'45.52"O
550 | PATIS | NORTE DE MINAS | 16°04'S | 44°05'O
551 | PATOS DE MINAS | NOROESTE | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O
552 | PATROCÍNIO | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O
553 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SUDESTE | 21°09'S | 42°13'O
554 | PAULA CÂNDIDO | LESTE DO SUL | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O
555 | PAULISTAS | LESTE | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O
556 | PAVÃO | NORDESTE | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O
557 | PEÇANHA | LESTE | 18°33'S | 42°33'O
558 | PEDRA AZUL | NORDESTE | 16°00'S | 41°17'O
559 | PEDRA BONITA | SUDESTE | 20°30'45.76"S | 42°19'34.40"O
560 | PEDRA DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°35'44.80"S | 42°43'7.17"O
561 | PEDRA DO INDAIÁ | OESTE | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O
562 | PEDRA DOURADA | SUDESTE | 20°49'46.08"S | 42° 9'14.93"O
563 | PEDRALVA | SUL | 22°14'34.97"S | 45°28'0.03"O
564 | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | NORTE DE MINAS | 15°36'S | 44°23'O
565 | PEDRINÓPOLIS | TRIÂNGULO DO SUL | 19°13'45.09"S | 47°27'48.06"O
566 | PEDRO LEOPOLDO | CENTRO | 19°37'12.35"S | 44° 2'37.65"O
567 | PEDRO TEIXEIRA | SUDESTE | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O
568 | PEQUERI | SUDESTE | 21°50'S | 43°08'O
569 | PEQUI | OESTE | 19°37'S | 44°39'O
570 | PERDIGÃO | OESTE | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O
571 | PERDIZES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O
572 | PERDÕES | SUL | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O
573 | PERIQUITO | LESTE | 19°09'S | 42°15'O
574 | PESCADOR | NORDESTE | 18°22'S | 41°36'O
575 | PIAU | SUDESTE | 21°30'2.78"S | 43°19'35.02"O
576 | PIEDADE DE CARATINGA | LESTE | 19°45'34.08"S | 42° 4'35.03"O
577 | PIEDADE DE PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°15'S | 42°45'O
578 | PIEDADE DO RIO GRANDE | CENTRO SUL | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O
579 | PIEDADE DOS GERAIS | CENTRO | 20°28'S | 44°14'O
580 | PIMENTA | OESTE | 20°28'11.06"S | 45°48'8.52"O
581 | PINGO D'ÁGUA | LESTE | 19°45'6.91"S | 42°26'12.32"O
582 | PINTÓPOLIS | NORTE DE MINAS | 0 | 0
583 | PIRACEMA | OESTE | 20°30'S | 44°29'O
584 | PIRAJUBA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°54'32.38"S | 48°42'9.13"O
585 | PIRANGA | CENTRO SUL | 20°41'S | 43°18'O
586 | PIRANGUINHO | SUL | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O
587 | PIRAPETINGA | SUDESTE | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O
588 | PIRAPORA | NORTE DE MINAS | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O
589 | PIRAÚBA | SUDESTE | 21°16'9.00"S | 43° 1'13.68"O
590 | PITANGUI | OESTE | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O
591 | PIUMHI | SUL | 20°27'42.63"S | 45°56'44.53"O
592 | PLANURA | TRIÂNGULO DO SUL | 20° 8'17.52"S | 48°41'56.68"O
593 | POÇO FUNDO | SUL | 21°46'46.42"S | 45°58'1.78"O
594 | POÇOS DE CALDAS | SUL | 21°48'S | 46°33'O
595 | POCRANE | LESTE DO SUL | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O
596 | POMPÉU | CENTRO | 19°13'S | 44°56'O
597 | PONTE NOVA | LESTE DO SUL | 20°24'S | 42°54'O
598 | PONTO CHIQUE | NORTE DE MINAS | 16°37'59.68"S | 45° 3'2.85"O
599 | PONTO DOS VOLANTES | NORDESTE | 16°45'S | 41°30'O
600 | PORTEIRINHA | NORTE DE MINAS | 15°44'S | 43°01'O
601 | PORTO FIRME | LESTE DO SUL | 20°41'S | 43°06'O
602 | POTÉ | NORDESTE | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O
603 | POUSO ALEGRE | SUL | 22°13'S | 45°56'O
604 | POUSO ALTO | SUL | 22°11'S | 44°59'O
605 | PRADOS | CENTRO SUL | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O
606 | PRATA | TRIÂNGULO DO NORTE | 19°17'54.86"S | 48°54'51.56"O
607 | PRATÁPOLIS | SUL | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O
608 | PRATINHA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O
609 | PRESIDENTE BERNARDES | SUDESTE | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O
610 | PRESIDENTE JUSCELINO | CENTRO | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O
611 | PRESIDENTE KUBITSCHEK | JEQUITINHONHA | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O
612 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | NOROESTE | 18º24'57''S | 46º25'17''O
613 | PRUDENTE DE MORAIS | CENTRO | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O
614 | QUARTEL GERAL | OESTE | 19°16'S | 45°33'O
615 | QUELUZITA | CENTRO SUL | 20°44'7.62"S | 43°52'36.08"O
616 | RAUL SOARES | LESTE DO SUL | 20°07'S | 42°28'O
617 | RECREIO | SUDESTE | 21°31'S | 42°29'O
618 | REDUTO | LESTE DO SUL | 20º14'49''S | 41º58'55''O
619 | RESENDE COSTA | CENTRO SUL | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O
620 | RESPLENDOR | LESTE | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O
621 | RESSAQUINHA | CENTRO SUL | 21°04'S | 43°45'O
622 | RIACHINHO | NOROESTE | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O
623 | RIACHO DOS MACHADOS | NORTE DE MINAS | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O
624 | RIBEIRÃO DAS NEVES | CENTRO | 19°45'55.64"S | 44° 5'12.76"O
625 | RIBEIRÃO VERMELHO | SUL | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O
626 | RIO ACIMA | CENTRO | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O
627 | RIO CASCA | LESTE DO SUL | 20°13'S | 42°39'O
628 | RIO DO PRADO | NORDESTE | 16°37'S | 40°35'O
629 | RIO DOCE | LESTE DO SUL | 20º15'11''S | 42º53'40''O
630 | RIO ESPERA | CENTRO SUL | 20°52'S | 43°29'O
631 | RIO MANSO | CENTRO | 20°15'S | 44°18'O
632 | RIO NOVO | SUDESTE | 21°27'54.32"S | 43° 6'59.61"O
633 | RIO PARANAÍBA | NOROESTE | 19°11'S | 46°15'O
634 | RIO PARDO DE MINAS | NORTE DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O
635 | RIO POMBA | SUDESTE | 21°16'45.53"S | 43°10'30.31"O
636 | RIO PRETO | SUDESTE | 22º47'60''S | 45º46'0''O
637 | RIO VERMELHO | CENTRO | 18°18'S | 43°00'O
638 | RITÁPOLIS | CENTRO SUL | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O
639 | ROCHEDO DE MINAS | SUDESTE | 21°37'12.90"S | 43° 1'54.02"O
640 | RODEIRO | SUDESTE | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O
641 | ROMARIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O
642 | ROSÁRIO DA LIMEIRA | SUDESTE | 20°58'4.58"S | 42°30'20.91"O
643 | RUBELITA | NORTE DE MINAS | 16°24'31.85"S | 42°15'9.19"O
644 | RUBIM | NORDESTE | 16°22'34.56"S | 40°32'28.83"O
645 | SABARÁ | CENTRO | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O
646 | SABINÓPOLIS | CENTRO | 18°39'S | 43°06'O
647 | SACRAMENTO | TRIÂNGULO DO SUL | 19º51'30''S | 47º27'9''O
648 | SALINAS | NORTE DE MINAS | 16°10'3.04"S | 42°17'52.99"O
649 | SALTO DA DIVISA | NORDESTE | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O
650 | SANTA BÁRBARA | CENTRO | 19°57'44.93"S | 43°25'1.44"O
651 | SANTA BÁRBARA DO LESTE | LESTE | 19°58'S | 42°08'O
652 | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | SUDESTE | 21°56'55.87"S | 43°42'25.18"O
653 | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | CENTRO SUL | 21°15'S | 43°33'O
654 | SANTA CRUZ DE MINAS | CENTRO SUL | 21° 7'18.05"S | 44°13'25.06"O
655 | SANTA CRUZ DE SALINAS | NORTE DE MINAS | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O
656 | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | LESTE DO SUL | 20°15'S | 42°48'O
657 | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | LESTE | 18°49'29.65"S | 42°26'16.86"O
658 | SANTA FÉ DE MINAS | NORTE DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O
659 | SANTA HELENA DE MINAS | NORDESTE | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O
660 | SANTA JULIANA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°18'S | 47°31'O
661 | SANTA LUZIA | CENTRO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O
662 | SANTA MARGARIDA | LESTE DO SUL | 20º22'24''S | 42º15'15''O
663 | SANTA MARIA DE ITABIRA | CENTRO | 19º27'1''S | 43º6'0''O
664 | SANTA MARIA DO SALTO | NORDESTE | 16°15'S | 40°08'O
665 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | LESTE | 18°11'S | 42°24'O
666 | SANTA RITA DE CALDAS | SUL | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O
667 | SANTA RITA DE JACUTINGA | SUDESTE | 22° 8'56.72"S | 44° 5'31.10"O
668 | SANTA RITA DE MINAS | LESTE | 19°52'S | 42°08'O
669 | SANTA RITA DO IBITIPOCA | CENTRO SUL | #N/A | #N/A
670 | SANTA RITA DO ITUETO | LESTE | 19°22'S | 41°22'O
671 | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | SUL | 22°14'59.52"S | 45°43'11.27"O
672 | SANTA ROSA DA SERRA | NOROESTE | 19°31'48.00"S | 46°57'56.99"O
673 | SANTA VITÓRIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°51'12.82"S | 50° 7'28.30"O
674 | SANTANA DA VARGEM | SUL | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O
675 | SANTANA DE CATAGUASES | SUDESTE | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O
676 | SANTANA DE PIRAPAMA | CENTRO | 19° 0'26.65"S | 44° 2'24.71"O
677 | SANTANA DO DESERTO | SUDESTE | 21°57'S | 43°09'O
678 | SANTANA DO GARAMBÉU | CENTRO SUL | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O
679 | SANTANA DO JACARÉ | OESTE | 20°53'S | 45°08'O
680 | SANTANA DO MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°07'S | 41°55'O
681 | SANTANA DO PARAÍSO | LESTE | 19°22'S | 42°35'O
682 | SANTANA DO RIACHO | CENTRO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O
683 | SANTANA DOS MONTES | CENTRO SUL | 20°47'30.76"S | 43°41'13.16"O
684 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | OESTE | 20°56'S | 44°55'O
685 | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | SUDESTE | 21°45'S | 42°48'O
686 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | LESTE DO SUL | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O
687 | SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ | JEQUITINHONHA | 18°27'S | 43°18'O
688 | SANTO ANTÔNIO DO JACINTO | NORDESTE | 16°33'S | 40°10'O
689 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | OESTE | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O
690 | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | NORTE DE MINAS | 15º20'21''S | 42º37'25''O
691 | SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°13'S | 43°15'O
692 | SANTO HIPÓLITO | CENTRO | 18°16'57.58"S | 44°13'2.99"O
693 | SANTOS DUMONT | SUDESTE | 21°27'S | 43°33'O
694 | SÃO BENTO ABADE | SUL | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O
695 | SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ | CENTRO SUL | 20°37'S | 43°56'O
696 | SÃO DOMINGOS DAS DORES | LESTE | 19°32'10.81"S | 42° 0'23.31"O
697 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | CENTRO | 19°51'36.68"S | 42°58'17.15"O
698 | SÃO FÉLIX DE MINAS | LESTE | 0 | 0
699 | SÃO FRANCISCO | NORTE DE MINAS | 15°56'S | 44°52'O
700 | SÃO FRANCISCO DE PAULA | OESTE | 20°42'S | 44°60'O
701 | SÃO FRANCISCO DE SALES | TRIÂNGULO DO SUL | 19°51'17.77"S | 49°46'15.50"O
702 | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | SUDESTE | 20°46'21.97"S | 42°18'0.20"O
703 | SÃO GERALDO | SUDESTE | 20º55'7''S | 42º49'37''O
704 | SÃO GERALDO DA PIEDADE | LESTE | 18°50'S | 42°17'O
705 | SÃO GERALDO DO BAIXIO | LESTE | 18°54'S | 41°22'O
706 | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | NOROESTE | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O
707 | SÃO GONÇALO DO PARÁ | OESTE | 19°58'52.80"S | 44°51'6.35"O
708 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | CENTRO | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O
709 | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | JEQUITINHONHA | 18º0'23''S | 43º23'42''O
710 | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | SUL | 21°53'S | 45°36'O
711 | SÃO GOTARDO | NOROESTE | 19°18'S | 46°02'O
712 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | SUL | 20°38'S | 46°30'O
713 | SÃO JOÃO DA LAGOA | NORTE DE MINAS | 16°52'S | 44°22'O
714 | SÃO JOÃO DA MATA | SUL | 21°56'S | 45°55'O
715 | SÃO JOÃO DA PONTE | NORTE DE MINAS | 15°55'S | 44°00'O
716 | SÃO JOÃO DAS MISSÕES | NORTE DE MINAS | 0 | 0
717 | SÃO JOÃO DEL REI | CENTRO SUL | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O
718 | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | LESTE DO SUL | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O
719 | SÃO JOÃO DO MANTENINHA | LESTE | 18°43'S | 41°09'O
720 | SÃO JOÃO DO ORIENTE | LESTE | 19°20'S | 42°09'O
721 | SÃO JOÃO DO PACUÍ | NORTE DE MINAS | 16°33'S | 44°30'O
722 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | NORTE DE MINAS | 15°18'53.76"S | 42° 0'51.74"O
723 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | LESTE | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O
724 | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | SUDESTE | 21°33'S | 43°00'O
725 | SÃO JOAQUIM DE BICAS | CENTRO | 20°03'S | 44°16'O
726 | SÃO JOSÉ DA BARRA | SUL | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O
727 | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | LESTE | 18º18'9''S | 42º9'14''O
728 | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | OESTE | 19º42'30''S | 44º33'35''O
729 | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SUL | 22º19'53''S | 45º31'42''O
730 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | NORDESTE | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O
731 | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | CENTRO | 19°56'S | 42°43'O
732 | SÃO JOSÉ DO JACURI | LESTE | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O
733 | SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO | LESTE DO SUL | 20°00'S | 41°45'O
734 | SÃO LOURENÇO | SUL | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O
735 | SÃO MIGUEL DO ANTA | LESTE DO SUL | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O
736 | SÃO PEDRO DA UNIÃO | SUL | 21° 7'39.57"S | 46°36'57.39"O
737 | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | LESTE | 18°22'S | 42°37'O
738 | SÃO PEDRO DOS FERROS | LESTE DO SUL | 20º10'12''S | 42º31'29''O
739 | SÃO ROMÃO | NORTE DE MINAS | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O
740 | SÃO ROQUE DE MINAS | SUL | 20°13'58.07"S | 46°22'1.49"O
741 | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | SUL | 22°11'12.24"S | 45°45'56.07"O
742 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SUDESTE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O
743 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | LESTE | 19°32'51.71"S | 41°57'18.87"O
744 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | LESTE | 18°05'S | 42°35'O
745 | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | OESTE | 20°12'15.79"S | 45° 1'7.68"O
746 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | SUL | 20°56'S | 46°60'O
747 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | CENTRO | 19º17'2''S | 43º10'0''O
748 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | SUL | 22°12'56.41"S | 44°58'57.71"O
749 | SÃO TIAGO | CENTRO SUL | 20°54'8.05"S | 44°30'3.62"O
750 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SUL | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O
751 | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SUL | #N/A | #N/A
752 | SÃO VICENTE DE MINAS | CENTRO SUL | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O
753 | SARDOÁ | LESTE | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O
754 | SARZEDO | CENTRO | 20º1'17''S | 44º8'49''O
755 | SEM-PEIXE | LESTE DO SUL | #N/A | #N/A
756 | SENADOR AMARAL | SUL | 22°35'S | 46°10'O
757 | SENADOR CORTES | SUDESTE | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O
758 | SENADOR FIRMINO | SUDESTE | 20°54'S | 43°06'O
759 | SENADOR JOSÉ BENTO | SUL | 22° 9'44.55"S | 46°10'50.36"O
760 | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | JEQUITINHONHA | 17°56'16.97"S | 43°13'32.19"O
761 | SENHORA DE OLIVEIRA | CENTRO SUL | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O
762 | SENHORA DO PORTO | CENTRO | 18°53'21.79"S | 43° 4'37.73"O
763 | SENHORA DOS REMÉDIOS | CENTRO SUL | 21°01'S | 43°35'O
764 | SERICITA | LESTE DO SUL | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O
765 | SERITINGA | SUL | 21°55'49.62"S | 44°31'29.97"O
766 | SERRA AZUL DE MINAS | CENTRO | 18°20'40.44"S | 43°10'31.71"O
767 | SERRA DA SAUDADE | OESTE | 19°26'S | 45°47'O
768 | SERRA DO SALITRE | NOROESTE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O
769 | SERRA DOS AIMORÉS | NORDESTE | 17°46'S | 40°15'O
770 | SERRANIA | SUL | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O
771 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | NORTE DE MINAS | 0 | 0
772 | SERRANOS | SUL | 21°53'25.40"S | 44°30'33.89"O
773 | SERRO | JEQUITINHONHA | 18°36'21.45"S | 43°23'13.56"O
774 | SETE LAGOAS | CENTRO | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O
775 | SETUBINHA | NORDESTE | 17°35'44.02"S | 42° 9'46.06"O
776 | SILVEIRÂNIA | SUDESTE | 21°09'S | 43°13'O
777 | SILVIANÓPOLIS | SUL | 22º1'46''S | 45º50'6''O
778 | SIMÃO PEREIRA | SUDESTE | 21°57'S | 43°18'O
779 | SIMONÉSIA | LESTE DO SUL | 20°08'S | 42°00'O
780 | SOBRÁLIA | LESTE | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O
781 | SOLEDADE DE MINAS | SUL | 22° 3'29.24"S | 45° 2'19.12"O
782 | TABULEIRO | SUDESTE | 21°22'S | 43°15'O
783 | TAIOBEIRAS | NORTE DE MINAS | 15°48'24.23"S | 42°13'32.47"O
784 | TAPARUBA | LESTE DO SUL | 19º45'46''S | 41º36'47''O
785 | TAPIRA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°56'S | 46°50'O
786 | TAPIRAÍ | OESTE | 19°53'S | 46°01'O
787 | TAQUARAÇU DE MINAS | CENTRO | 19º39'48''S | 43º41'28''O
788 | TARUMIRIM | LESTE | 19º16'47''S | 42º0'19''O
789 | TEIXEIRAS | LESTE DO SUL | 20°39'S | 42°52'O
790 | TEÓFILO OTONI | NORDESTE | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O
791 | TIMÓTEO | LESTE | 19°34'S | 42°38'O
792 | TIRADENTES | CENTRO SUL | 21° 6'40.71"S | 44°10'6.63"O
793 | TIROS | NOROESTE | 19°00'S | 45°58'O
794 | TOCANTINS | SUDESTE | 21°10'35.62"S | 43° 1'38.53"O
795 | TOCOS DO MOJI | SUL | 22°22'15.31"S | 46° 5'54.31"O
796 | TOLEDO | SUL | 22°44'36.13"S | 46°22'29.37"O
797 | TOMBOS | SUDESTE | 20°54'S | 42°01'O
798 | TRÊS CORAÇÕES | SUL | 21°41'49.01"S | 45°15'13.79"O
799 | TRÊS MARIAS | CENTRO | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O
800 | TRÊS PONTAS | SUL | 21°22'S | 45°30'O
801 | TUMIRITINGA | LESTE | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O
802 | TUPACIGUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°36'12.39"S | 48°41'24.09"O
803 | TURMALINA | JEQUITINHONHA | 17°18'S | 42°44'O
804 | TURVOLÂNDIA | SUL | 21º51'13''S | 45º46'50''O
805 | UBÁ | SUDESTE | 21°08'S | 42°56'O
806 | UBAÍ | NORTE DE MINAS | 16°18'S | 44°46'O
807 | UBAPORANGA | LESTE | 19°38'S | 42°07'O
808 | UBERABA | TRIÂNGULO DO SUL | 19°45'0.73"S | 47°55'56.46"O
809 | UBERLÂNDIA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°54'40.70"S | 48°15'43.89"O
810 | UMBURATIBA | NORDESTE | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O
811 | UNAÍ | NOROESTE | 16°22'S | 46°54'O
812 | UNIÃO DE MINAS | TRIÂNGULO DO SUL | 0 | 0
813 | URUANA DE MINAS | NOROESTE | 16° 8'5.76"S | 46°20'19.58"O
814 | URUCÂNIA | LESTE DO SUL | 20°22'S | 42°45'O
815 | URUCUIA | NORTE DE MINAS | 16°08'S | 45°45'O
816 | VARGEM ALEGRE | LESTE | 19°35'48.33"S | 42°17'29.09"O
817 | VARGEM BONITA | SUL | 20°19'47.54"S | 46°21'59.72"O
818 | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | NORTE DE MINAS | 15°15'20.00"S | 42°13'0.00"O
819 | VARGINHA | SUL | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O
820 | VARJÃO DE MINAS | NOROESTE | 18°22'35.11"S | 46° 1'56.68"O
821 | VÁRZEA DA PALMA | NORTE DE MINAS | 17°35'40.44"S | 44°43'28.11"O
822 | VAZANTE | NOROESTE | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O
823 | VERDELÂNDIA | NORTE DE MINAS | 15°35'34.62"S | 43°36'0.08"O
824 | VEREDINHA | JEQUITINHONHA | 17°23'S | 42°45'O
825 | VERÍSSIMO | TRIÂNGULO DO SUL | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O
826 | VERMELHO NOVO | LESTE | 20°03'S | 42°16'O
827 | VESPASIANO | CENTRO | 19°41'S | 43°55'O
828 | VIÇOSA | LESTE DO SUL | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O
829 | VIEIRAS | SUDESTE | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O
830 | VIRGEM DA LAPA | NORDESTE | 16°48'S | 42°21'O
831 | VIRGÍNIA | SUL | 22°20'S | 45°06'O
832 | VIRGINÓPOLIS | CENTRO | 18°49'S | 42°43'O
833 | VIRGOLÂNDIA | LESTE | 18°28'S | 42°18'O
834 | VISCONDE DO RIO BRANCO | SUDESTE | 21°00'S | 42°51'O
835 | VOLTA GRANDE | SUDESTE | 21°46'S | 42°32'O
836 | BERTÓPOLIS | NORDESTE | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O
839 | PIRANGUÇU | SUL | 22°31'41.93"S | 45°29'48.76"O
840 | CARMÉSIA | CENTRO | 19° 4'55.27"S | 43° 8'58.57"O
841 | BOA ESPERANÇA | SUL | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O
842 | Sao Paulo | Lider | #N/A | #N/A
843 | BUENO BRANDÃO | SUL | 22°26'27.06"S | 46°21'5.63"O
844 | RAPOSOS | CENTRO | 19°57'58.19"S | 43°48'16.86"O
845 | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O
846 | RIO PIRACICABA | CENTRO | 19°55'40.29"S | 43°10'9.81"O
847 | DOURADOQUARA | TRIÂNGULO DO NORTE | 18°25'59.43"S | 47°35'54.25"O
848 | ÁGUA BOA | NORTE | 17°59'48.93"S | 42°23'26.09"O
849 | MONTE BELO | NORDESTE | 16°43'0.08"S | 41°52'0.09"O
850 | JURUAIA | SUL | 21°15'11.11"S | 46°34'35.72"O
851 | WENCESLAU BRAZ | SUL | 22°32'2.57"S | 45°21'37.72"O
852 | PIRANGUINHO | SUL | 22°24'3.32"S | 45°32'5.70"O
853 | SAPUCAÍ-MIRIM | SUL | 22°44'54.94"S | 45°44'27.56"O

## Relatorios
OS | Recebimento de Relatório
2563 | 2012-04-13 | ACEITO
2564 | 2012-03-16 | ACEITO
2567 | 2012-01-19 | ACEITO
2568 | 2012-02-15 | ACEITO
2569 | 2012-04-13 | ACEITO
2570 | 2012-04-13 | ACEITO
2571 | 2012-04-13 | ACEITO
2573 | 2012-04-13 | ACEITO
2574 | 2012-04-13 | ACEITO
2587 | 2012-02-15 | ACEITO
2588 | 2012-04-13 | ACEITO
2589 | 2012-01-19 | ACEITO
2609 | 2012-01-19 | ACEITO
2610 | 2012-01-19 | ACEITO
2611 | 2012-01-19 | ACEITO
2614 | 2012-04-13 | ACEITO
2615 | 2012-04-13 | ACEITO
2617 | 2012-04-13 | ACEITO
2618 | 2012-04-13 | ACEITO
2619 | 2012-02-15 | ACEITO
2621 | 2012-04-13 | ACEITO
2622 | 2012-04-13 | ACEITO
2638 | 2012-06-21 | ACEITO
2639 | 2012-02-15 | ACEITO
2641 | 2012-02-15 | ACEITO
2642 | 2012-01-19 | ACEITO
2643 | 2012-04-13 | ACEITO
2644 | 2012-04-13 | ACEITO
2646 | 2012-02-15 | ACEITO
2647 | 2012-01-19 | ACEITO
2649 | 2012-01-19 | ACEITO
2650 | 2012-02-15 | ACEITO
2651 | 2012-01-19 | ACEITO
2653 | 2012-04-13 | ACEITO
2655 | 2012-01-19 | ACEITO
2656 | 2012-01-19 | ACEITO
2658 | 2012-02-15 | ACEITO
2659 | 2012-02-15 | ACEITO
2660 | 2012-08-22 | ACEITO
2661 | 2012-04-13 | ACEITO
2662 | 2012-04-13 | ACEITO
2663 | 2012-02-15 | ACEITO
2664 | 2012-04-13 | ACEITO
2665 | 2012-01-19 | ACEITO
2666 | 2012-03-16 | ACEITO
2667 | 2012-02-15 | ACEITO
2687 | 2012-04-13 | ACEITO
2688 | 2012-04-13 | ACEITO
2689 | 2012-04-13 | ACEITO
2742 | 2012-04-13 | ACEITO
2731 | 2012-01-19 | ACEITO
2732 | 2012-01-19 | ACEITO
2733 | 2012-04-13 | ACEITO
2734 | 2012-04-13 | ACEITO
2735 | 2012-01-19 | ACEITO
2736 | 2012-01-19 | ACEITO
2737 | 2012-04-13 | ACEITO
2738 | 2012-01-19 | ACEITO
2739 | 2012-01-19 | ACEITO
2740 | 2012-04-13 | ACEITO
2741 | 2012-01-19 | ACEITO
2722 | 2012-01-19 | ACEITO
2721 | 2012-04-13 | ACEITO
2723 | 2012-02-15 | ACEITO
2718 | 2012-03-16 | ACEITO
2717 | 2012-04-13 | ACEITO
2701 | 2012-01-19 | ACEITO
2695 | 2012-01-19 | ACEITO
2694 | 2012-04-13 | ACEITO
2693 | 2012-01-19 | ACEITO
2692 | 2012-02-15 | ACEITO
2690 | 2012-02-15 | ACEITO
2974 | 2012-04-13 | ACEITO
2975 | 2012-03-16 | ACEITO
2977 | 2012-03-16 | ACEITO
2979 | 2012-03-16 | ACEITO
2980 | 2012-03-16 | ACEITO
2981 | 2012-03-16 | ACEITO
2983 | 2012-04-13 | ACEITO
2984 | 2012-03-16 | ACEITO
2985 | 2012-04-13 | ACEITO
3003 | 2012-03-16 | ACEITO
3006 | 2012-12-11 | ACEITO
3010 | 2012-03-16 | ACEITO
3015 | 2012-03-16 | ACEITO
3017 | 2012-03-16 | ACEITO
3020 | 2012-03-16 | ACEITO
3022 | 2012-12-11 | ACEITO
3033 | 2012-12-28 | ACEITO
2989 | 2012-04-13 | ACEITO
2992 | 2012-03-16 | ACEITO
2996 | 2012-03-16 | ACEITO
2997 | 2012-03-16 | ACEITO
3024 | 2012-03-16 | ACEITO
3011 | 2013-01-03 | ACEITO
3016 | 2013-01-03 | ACEITO
3019 | 2012-04-13 | ACEITO
3025 | 2012-03-16 | ACEITO
3036 | 2012-03-16 | ACEITO
3039 | 2012-12-11 | ACEITO
3057 | 2012-03-16 | ACEITO
3075 | 2012-03-16 | ACEITO
3068 | 2012-08-22 | ACEITO
3037 | 2012-12-11 | ACEITO
3074 | 2012-03-16 | ACEITO
3076 | 2013-01-17 | ACEITO
3050 | 2012-05-29 | ACEITO
3045 | 2012-05-29 | ACEITO
3058 | 2012-12-11 | ACEITO
3122 | 2012-12-11 | ACEITO
3107 | 2013-01-03 | ACEITO
3112 | 2012-12-11 | ACEITO
3127 | 2012-12-11 | ACEITO
3115 | 2012-05-29 | ACEITO
3092 | 2012-12-28 | ACEITO
3124 | 2012-04-25 | ACEITO
3102 | 2013-01-03 | ACEITO
3098 | 2012-12-11 | ACEITO
3138 | 2012-05-29 | ACEITO
3136 | 2012-12-11 | ACEITO
3352 | 2012-07-02 | ACEITO
3189 | 2013-01-03 | ACEITO
3353 | 2012-07-02 | ACEITO
3210 | 2012-12-11 | ACEITO
3213 | 2012-05-29 | ACEITO
3185 | 2013-01-17 | ACEITO
3183 | 2012-05-29 | ACEITO
3218 | 2012-05-29 | ACEITO
3216 | 2012-12-28 | ACEITO
3219 | 2012-05-29 | ACEITO
3221 | 2012-05-29 | ACEITO
3223 | 2012-05-29 | ACEITO
3231 | 2012-05-29 | ACEITO
3355 | 2012-07-02 | ACEITO
3233 | 2012-05-29 | ACEITO
3236 | 2012-05-29 | ACEITO
3238 | 2012-05-29 | ACEITO
3240 | 2012-05-29 | ACEITO
3242 | 2012-05-29 | ACEITO
3243 | 2012-05-29 | ACEITO
3244 | 2012-05-29 | ACEITO
3357 | 2012-07-02 | ACEITO
3246 | 2012-05-29 | ACEITO
3248 | 2012-05-29 | ACEITO
3249 | 2012-05-29 | ACEITO
3250 | 2012-12-28 | ACEITO
3252 | 2012-05-29 | ACEITO
3254 | 2012-05-29 | ACEITO
3255 | 2012-05-29 | ACEITO
3492 | 2012-07-02 | ACEITO
3494 | 2012-07-02 | ACEITO
3266 | 2012-05-29 | ACEITO
3268 | 2012-12-11 | ACEITO
3270 | 2012-05-29 | ACEITO
3271 | 2012-05-29 | ACEITO
3272 | 2012-05-29 | ACEITO
3265 | 2012-05-29 | ACEITO
3378 | 2012-07-02 | ACEITO
3379 | 2012-07-02 | ACEITO
3380 | 2012-07-02 | ACEITO
3381 | 2012-07-02 | ACEITO
3382 | 2012-07-02 | ACEITO
3330 | 2012-12-11 | ACEITO
3383 | 2012-07-02 | ACEITO
3385 | 2012-07-02 | ACEITO
3332 | 2012-05-29 | ACEITO
3386 | 2012-07-02 | ACEITO
3341 | 2012-12-11 | ACEITO
3387 | 2012-07-02 | ACEITO
3339 | 2012-12-11 | ACEITO
3209 | 2012-07-02 | ACEITO
3496 | 2012-07-02 | ACEITO
3259 | 2012-07-02 | ACEITO
3319 | 2012-07-02 | ACEITO
3371 | 2012-07-02 | ACEITO
3372 | 2012-07-02 | ACEITO
3358 | 2012-08-22 | ACEITO
3359 | 2012-07-02 | ACEITO
3361 | 2012-08-22 | ACEITO
3362 | 2012-08-22 | ACEITO
3363 | 2012-08-22 | ACEITO
3325 | 2012-07-02 | ACEITO
3326 | 2012-07-02 | ACEITO
3327 | 2012-07-02 | ACEITO
3329 | 2012-07-02 | ACEITO
3333 | 2012-07-02 | ACEITO
3335 | 2012-07-02 | ACEITO
3337 | 2012-07-02 | ACEITO
3340 | 2012-07-02 | ACEITO
3343 | 2012-07-02 | ACEITO
3388 | 2012-07-02 | ACEITO
3508 | 2012-07-02 | ACEITO
3344 | 2012-07-02 | ACEITO
3349 | 2012-07-02 | ACEITO
3373 | 2012-07-02 | ACEITO
3374 | 2012-07-02 | ACEITO
3376 | 2012-07-02 | ACEITO
3375 | 2012-07-02 | ACEITO
3453 | 2012-08-22 | ACEITO
3450 | 2012-08-22 | ACEITO
3448 | 2012-08-22 | ACEITO
3445 | 2012-08-22 | ACEITO
3444 | 2012-12-11 | ACEITO
3443 | 2012-08-22 | ACEITO
3442 | 2012-08-22 | ACEITO
3460 | 2012-12-11 | ACEITO
3459 | 2012-08-22 | ACEITO
3456 | 2012-08-22 | ACEITO
3457 | 2012-08-22 | ACEITO
3458 | 2012-12-11 | ACEITO
3461 | 2012-12-11 | ACEITO
3470 | 2012-08-22 | ACEITO
3468 | 2012-08-22 | ACEITO
3467 | 2012-08-22 | ACEITO
3464 | 2012-08-22 | ACEITO
3465 | 2012-08-22 | ACEITO
3466 | 2012-08-22 | ACEITO
3484 | 2012-08-22 | ACEITO
3485 | 2012-08-22 | ACEITO
3493 | 2012-07-02 | ACEITO
3232 | 2012-05-29 | ACEITO
3498 | 2012-12-28 | ACEITO
3499 | 2012-12-28 | ACEITO
3501 | 2012-12-28 | ACEITO
3235 | 2012-05-29 | ACEITO
3504 | 2012-12-28 | ACEITO
3506 | 2013-01-03 | ACEITO
3377 | 2012-07-02 | ACEITO
3510 | 2012-12-11 | ACEITO
3512 | 2012-12-28 | ACEITO
3516 | 2012-07-02 | ACEITO
3520 | 2012-12-11 | ACEITO
3522 | 2012-12-11 | ACEITO
3523 | 2013-01-03 | ACEITO
3524 | 2013-01-03 | ACEITO
3525 | 2012-12-11 | ACEITO
3526 | 2012-12-11 | ACEITO
3527 | 2013-01-03 | ACEITO
3531 | 2012-08-22 | ACEITO
3532 | 2012-08-22 | ACEITO
3533 | 2012-08-22 | ACEITO
3534 | 2012-08-22 | ACEITO
3535 | 2012-08-22 | ACEITO
3538 | 2012-08-22 | ACEITO
3539 | 2012-08-22 | ACEITO
3542 | 2012-08-22 | ACEITO
3543 | 2012-12-11 | ACEITO
3545 | 2012-08-22 | ACEITO
3546 | 2012-08-22 | ACEITO
3548 | 2012-08-22 | ACEITO
3552 | 2013-01-16 | ACEITO
3564 | 2012-08-22 | ACEITO
3559 | 2012-12-11 | ACEITO
3558 | 2012-12-11 | ACEITO
3557 | 2012-08-22 | ACEITO
3555 | 2012-08-22 | ACEITO
3569 | 2012-08-22 | ACEITO
3572 | 2012-08-22 | ACEITO
3573 | 2012-08-22 | ACEITO
3576 | 2012-12-28 | ACEITO
3629 | 2013-01-03 | ACEITO
3628 | 2012-12-11 | ACEITO
3616 | 2013-01-17 | ACEITO
3618 | 2013-01-17 | ACEITO
3594 | 2012-12-28 | ACEITO
3597 | 2012-12-28 | ACEITO
3598 | 2012-12-28 | ACEITO
3600 | 2012-12-28 | ACEITO
3603 | 2012-12-28 | ACEITO
3592 | 2012-08-22 | ACEITO
3591 | 2012-08-22 | ACEITO
3611 | 2012-12-11 | ACEITO
3767 | 2012-12-28 | ACEITO
3763 | 2012-12-28 | ACEITO
3764 | 2012-12-11 | ACEITO
3761 | 2012-12-28 | ACEITO
3660 | 2012-12-11 | ACEITO
3695 | 2012-12-11 | ACEITO
3718 | 2012-12-28 | ACEITO
3671 | 2012-12-28 | ACEITO
3670 | 2012-12-28 | ACEITO
3661 | 2012-12-11 | ACEITO
3750 | 2012-12-11 | ACEITO
3734 | 2013-01-03 | ACEITO
3659 | 2012-12-11 | ACEITO
3662 | 2012-12-11 | ACEITO
3799 | 2012-12-28 | ACEITO
3797 | 2012-12-28 | ACEITO
3795 | 2012-12-28 | ACEITO
3793 | 2012-08-14 | ACEITO
3786 | 2012-12-28 | ACEITO
3800 | 2012-08-14 | ACEITO
3798 | 2012-12-28 | ACEITO
3796 | 2012-08-14 | ACEITO
3794 | 2012-12-28 | ACEITO
3792 | 2012-12-28 | ACEITO
3834 | 2012-12-29 | ACEITO
3835 | 2012-08-14 | ACEITO
3836 | 2012-08-14 | ACEITO
3837 | 2012-08-14 | ACEITO
3838 | 2012-08-14 | ACEITO
3829 | 2012-08-29 | ACEITO
3828 | 2012-12-28 | ACEITO
3817 | 2012-12-28 | ACEITO
3831 | 2012-12-28 | ACEITO
3820 | 2012-12-29 | ACEITO
3823 | 2012-12-29 | ACEITO
3821 | 2012-12-29 | ACEITO
3822 | 2012-08-14 | ACEITO
3818 | 2012-12-29 | ACEITO
3814 | 2012-12-28 | ACEITO
3867 | 2012-12-28 | ACEITO
3675 | 2012-12-11 | ACEITO
3850 | 2013-01-03 | ACEITO
3853 | 2013-01-03 | ACEITO
3866 | 2013-01-03 | ACEITO
3862 | 2013-01-03 | ACEITO
3872 | 2013-01-21 | ACEITO
3873 | 2013-01-24 | ACEITO
3887 | 2012-12-11 | ACEITO
3884 | 2013-01-03 | ACEITO
3883 | 2012-12-11 | ACEITO
3882 | 2013-01-03 | ACEITO
3889 | 2012-12-11 | ACEITO
3927 | 2013-01-03 | ACEITO
3933 | 2013-01-03 | ACEITO
3938 | 2013-01-03 | ACEITO
3935 | 2013-01-03 | ACEITO
3932 | 2013-01-03 | ACEITO
3931 | 2013-01-03 | ACEITO
3930 | 2013-01-03 | ACEITO
3928 | 2013-01-03 | ACEITO
3926 | 2013-01-03 | ACEITO
3913 | 2012-12-11 | ACEITO
3915 | 2012-12-11 | ACEITO
3968 | 2013-01-17 | ACEITO
3969 | 2012-12-11 | ACEITO
3984 | 2013-01-03 | ACEITO
3976 | 2012-12-11 | ACEITO
3983 | 2013-01-03 | ACEITO
3993 | 2013-01-03 | ACEITO
3995 | 2013-01-03 | ACEITO
3996 | 2013-01-03 | ACEITO
4002 | 2013-01-03 | ACEITO
4008 | 2013-01-03 | ACEITO
4013 | 2013-01-03 | ACEITO
4015 | 2013-01-03 | ACEITO
4019 | 2013-01-03 | ACEITO
4048 | 2012-12-11 | ACEITO
4073 | 2013-01-03 | ACEITO
4068 | 2013-01-03 | ACEITO
4065 | 2012-12-11 | ACEITO
4064 | 2012-12-11 | ACEITO
4088 | 2013-01-03 | ACEITO
4089 | 2013-01-03 | ACEITO
4086 | 2012-12-11 | ACEITO
4085 | 2012-12-11 | ACEITO
4084 | 2012-12-11 | ACEITO
4082 | 2012-12-11 | ACEITO
4083 | 2012-12-11 | ACEITO
4080 | 2013-01-03 | ACEITO
4100 | 2013-01-03 | ACEITO
4101 | 2013-01-03 | ACEITO
4126 | 2012-12-11 | ACEITO
4125 | 2013-01-03 | ACEITO
4124 | 2012-12-11 | ACEITO
4123 | 2012-12-11 | ACEITO
4122 | 2012-12-11 | ACEITO
4098 | 2013-01-03 | ACEITO
4097 | 2013-01-03 | ACEITO
4093 | 2013-01-03 | ACEITO
4094 | 2013-01-03 | ACEITO
4121 | 2012-12-11 | ACEITO
4120 | 2012-12-11 | ACEITO
4119 | 2013-01-03 | ACEITO
4117 | 2013-01-03 | ACEITO
4114 | 2013-01-03 | ACEITO
4113 | 2013-01-03 | ACEITO
4110 | 2013-01-03 | ACEITO
4109 | 2013-01-03 | ACEITO
4108 | 2013-01-03 | ACEITO
4107 | 2013-01-03 | ACEITO
4163 | 2012-12-11 | ACEITO
4174 | 2012-12-28 | ACEITO
4169 | 2012-12-28 | ACEITO
4150 | 2012-12-11 | ACEITO
4151 | 2012-12-11 | ACEITO
4153 | 2012-12-11 | ACEITO
4155 | 2012-12-11 | ACEITO
4159 | 2013-01-03 | ACEITO
4160 | 2013-01-03 | ACEITO
4161 | 2013-01-03 | ACEITO
4162 | 2013-01-03 | ACEITO
4198 | 2012-12-11 | ACEITO
4194 | 2012-12-11 | ACEITO
4197 | 2012-12-11 | ACEITO
4195 | 2012-12-11 | ACEITO
4196 | 2012-12-11 | ACEITO
4190 | 2013-01-03 | ACEITO
4180 | 2012-12-11 | ACEITO
4175 | 2012-12-28 | ACEITO
4177 | 2012-12-28 | ACEITO
4178 | 2012-12-28 | ACEITO
4192 | 2013-01-17 | ACEITO
4215 | 2013-01-03 | ACEITO
4217 | 2013-01-03 | ACEITO
4216 | 2013-01-03 | ACEITO
4213 | 2013-01-03 | ACEITO
4228 | 2012-12-11 | ACEITO
4191 | 2013-01-17 | ACEITO
4243 | 2012-12-11 | ACEITO
4294 | 2013-01-17 | ACEITO
4257 | 2012-12-11 | ACEITO
4256 | 2012-12-14 | ACEITO
4254 | 2013-01-03 | ACEITO
4279 | 2013-01-03 | ACEITO
4277 | 2012-12-11 | ACEITO
4276 | 2012-12-11 | ACEITO
4275 | 2012-12-11 | ACEITO
4271 | 2012-12-11 | ACEITO
4381 | 2013-01-03 | ACEITO
4383 | 2013-01-03 | ACEITO
4384 | 2013-01-03 | ACEITO
4374 | 2013-01-03 | ACEITO
4367 | 2013-01-03 | ACEITO
4340 | 2012-12-11 | ACEITO
4335 | 2012-12-11 | ACEITO
4334 | 2012-12-11 | ACEITO
4333 | 2012-12-11 | ACEITO
4332 | 2012-12-11 | ACEITO
4326 | 2012-12-11 | ACEITO
4359 | 2012-12-11 | ACEITO
4325 | 2013-01-03 | ACEITO
4331 | 2012-12-11 | ACEITO
4324 | 2012-12-11 | ACEITO
4322 | 2012-12-11 | ACEITO
4329 | 2012-12-11 | ACEITO
4339 | 2012-12-27 | ACEITO
4338 | 2012-12-27 | ACEITO
4337 | 2012-12-28 | ACEITO
4346 | 2013-01-03 | ACEITO
4345 | 2013-01-03 | ACEITO
4437 | 2013-01-03 | ACEITO
4436 | 2013-01-03 | ACEITO
4413 | 2013-01-03 | ACEITO
4411 | 2012-12-11 | ACEITO
4403 | 2013-01-03 | ACEITO
4401 | 2013-01-04 | ACEITO
4397 | 2013-01-03 | ACEITO
4396 | 2013-01-17 | ACEITO
4395 | 2013-01-03 | ACEITO
4394 | 2013-01-17 | ACEITO
4380 | 2013-01-03 | ACEITO
4474 | 2013-01-17 | ACEITO
4455 | 2012-12-11 | ACEITO
4456 | 2012-12-11 | ACEITO
4454 | 2012-12-11 | ACEITO
4453 | 2012-12-11 | ACEITO
4452 | 2012-12-11 | ACEITO
4451 | 2012-12-11 | ACEITO
4450 | 2012-12-11 | ACEITO
4438 | 2013-01-03 | ACEITO
4464 | 2013-01-03 | ACEITO
4462 | 2013-01-03 | ACEITO
4460 | 2013-01-03 | ACEITO
4478 | 2013-01-03 | ACEITO
4479 | 2013-01-03 | ACEITO
4493 | 2013-01-03 | ACEITO
4494 | 2013-01-03 | ACEITO
4498 | 2013-01-03 | ACEITO
4500 | 2013-01-03 | ACEITO
4503 | 2013-01-03 | ACEITO
4506 | 2012-12-11 | ACEITO
4508 | 2013-01-03 | ACEITO
4509 | 2013-01-03 | ACEITO
4510 | 2012-12-14 | ACEITO
4513 | 2013-01-04 | ACEITO
4514 | 2013-01-03 | ACEITO
4518 | 2013-01-03 | ACEITO
4526 | 2013-01-03 | ACEITO
4527 | 2013-01-04 | ACEITO
4529 | 2013-01-17 | ACEITO
4532 | 2013-01-03 | ACEITO
4534 | 2013-01-18 | ACEITO
4535 | 2013-01-17 | ACEITO
4536 | 2013-01-03 | ACEITO
4537 | 2013-01-03 | ACEITO
4538 | 2013-01-03 | ACEITO
4540 | 2013-01-03 | ACEITO
4543 | 2013-01-03 | ACEITO
4567 | 2012-12-11 | ACEITO
4568 | 2012-12-11 | ACEITO
4570 | 2012-12-11 | ACEITO
4571 | 2012-12-11 | ACEITO
5155 | 2012-12-28 | ACEITO
5156 | 2012-12-28 | ACEITO
4587 | 2013-12-20 | ACEITO
4476 | 2013-01-03 | ACEITO
4608 | 2013-01-17 | ACEITO
4604 | 2013-01-03 | ACEITO
4599 | 2013-01-03 | ACEITO
4597 | 2013-01-03 | ACEITO
4595 | 2013-01-04 | ACEITO
4591 | 2012-12-12 | ACEITO
4637 | 2013-01-03 | ACEITO
4636 | 2013-01-04 | ACEITO
4630 | 2013-01-03 | ACEITO
4625 | 2013-01-03 | ACEITO
4618 | 2013-01-03 | ACEITO
4614 | 2013-01-03 | ACEITO
4613 | 2013-01-03 | ACEITO
4642 | 2012-12-11 | ACEITO
4643 | 2013-01-03 | ACEITO
4644 | 2012-12-14 | ACEITO
4646 | 2013-01-03 | ACEITO
4647 | 2013-01-03 | ACEITO
5510 | 2013-01-03 | ACEITO
5531 | 2013-01-03 | ACEITO
5538 | 2013-01-03 | ACEITO
5540 | 2013-01-03 | ACEITO
5541 | 2012-12-28 | ACEITO
5546 | 2013-01-21 | ACEITO
5547 | 2013-01-21 | ACEITO
5548 | 2013-01-22 | ACEITO
5549 | 2012-12-28 | ACEITO
5550 | 2013-01-21 | ACEITO
5551 | 2013-01-21 | ACEITO
5545 | 2012-12-28 | ACEITO
5552 | 2012-12-28 | ACEITO
5554 | 2013-01-03 | ACEITO
5558 | 2013-01-03 | ACEITO
5539 | 2013-01-03 | ACEITO
5033 | 2013-01-07 | ACEITO
5034 | 2013-01-04 | ACEITO
5035 | 2013-01-04 | ACEITO
5036 | 2012-12-20 | ACEITO
5037 | 2013-01-04 | ACEITO
5038 | 2013-01-04 | ACEITO
5039 | 2013-01-04 | ACEITO
5040 | 2013-01-04 | ACEITO
5052 | 2013-01-03 | ACEITO
5053 | 2013-01-03 | ACEITO
5054 | 2013-01-04 | ACEITO
5591 | 2013-01-03 | ACEITO
5592 | 2013-01-03 | ACEITO
5593 | 2013-01-03 | ACEITO
5595 | 2013-01-03 | ACEITO
5597 | 2013-01-03 | ACEITO
5598 | 2013-01-03 | ACEITO
5599 | 2013-01-03 | ACEITO
4652 | 2013-01-04 | ACEITO
5606 | 2013-01-04 | ACEITO
5118 | 2013-01-21 | ACEITO
5117 | 2013-01-21 | ACEITO
5116 | 2013-01-24 | ACEITO
5114 | 2013-01-21 | ACEITO
5113 | 2013-01-24 | ACEITO
5111 | 2013-01-24 | ACEITO
5109 | 2013-01-25 | ACEITO
5107 | 2013-01-21 | ACEITO
5105 | 2013-01-25 | ACEITO
5058 | 2013-01-03 | ACEITO
5057 | 2013-01-07 | ACEITO
5056 | 2013-01-07 | ACEITO
5055 | 2013-01-04 | ACEITO
5284 | 2013-01-24 | ACEITO
5285 | 2013-01-24 | ACEITO
4590 | 2013-01-17 | ACEITO
4320 | 2013-01-17 | ACEITO
3991 | 2013-01-17 | ACEITO
4193 | 2013-01-17 | ACEITO
4593 | 2013-01-17 | ACEITO
3348 | 2013-01-17 | ACEITO
4253 | 2013-01-17 | ACEITO
3487 | 2013-01-17 | ACEITO
4392 | 2013-01-17 | ACEITO
3967 | 2013-01-17 | ACEITO
3668 | 2013-01-17 | ACEITO
4491 | 2013-01-17 | ACEITO
4135 | 2013-01-17 | ACEITO
2987 | 2013-01-17 | ACEITO
4136 | 2013-01-17 | ACEITO
4130 | 2013-01-17 | ACEITO
4129 | 2013-01-17 | ACEITO
4482 | 2013-01-17 | ACEITO
4442 | 2013-01-17 | ACEITO
4440 | 2013-01-17 | ACEITO
4439 | 2013-01-17 | ACEITO
4504 | 2013-01-17 | ACEITO
4154 | 2013-01-17 | ACEITO
4298 | 2013-01-17 | ACEITO
4297 | 2013-01-17 | ACEITO
4300 | 2013-01-17 | ACEITO
4299 | 2013-01-17 | ACEITO
4550 | 2013-01-17 | ACEITO
4606 | 2013-01-17 | ACEITO
4304 | 2013-01-17 | ACEITO
4302 | 2013-01-17 | ACEITO
4303 | 2013-01-17 | ACEITO
4305 | 2013-01-17 | ACEITO
4306 | 2013-01-17 | ACEITO
4621 | 2013-01-17 | ACEITO
4336 | 2013-01-17 | ACEITO
5544 | 2013-01-17 | ACEITO
3886 | 2013-01-17 | ACEITO
4578 | 2013-01-17 | ACEITO
4579 | 2013-01-17 | ACEITO
4398 | 2013-01-17 | ACEITO
4037 | 2013-01-17 | ACEITO
4038 | 2013-01-17 | ACEITO
4049 | 2013-01-17 | ACEITO
3870 | 2013-01-17 | ACEITO
3871 | 2013-01-17 | ACEITO
4184 | 2013-01-17 | ACEITO
4315 | 2013-01-17 | ACEITO
4358 | 2013-01-17 | ACEITO
4433 | 2013-01-17 | ACEITO
4434 | 2013-01-17 | ACEITO
4435 | 2013-01-17 | ACEITO
4502 | 2013-01-17 | ACEITO
4515 | 2013-01-17 | ACEITO
4596 | 2013-01-17 | ACEITO
4640 | 2013-01-17 | ACEITO
5026 | 2013-01-17 | ACEITO
4539 | 2013-01-17 | ACEITO
3654 | 2013-01-17 | ACEITO
3655 | 2013-01-17 | ACEITO
5556 | 2013-01-17 | ACEITO
4212 | 2013-01-17 | ACEITO
3859 | 2013-01-17 | ACEITO
3858 | 2013-01-17 | ACEITO
3857 | 2013-01-17 | ACEITO
4207 | 2013-01-17 | ACEITO
4208 | 2013-01-17 | ACEITO
4092 | 2013-01-17 | ACEITO
3118 | 2013-01-17 | ACEITO
4091 | 2013-01-17 | ACEITO
4090 | 2013-01-17 | ACEITO
3940 | 2013-01-17 | ACEITO
3942 | 2013-01-17 | ACEITO
3934 | 2013-01-17 | ACEITO
3491 | 2013-01-17 | ACEITO
3493 | 2013-01-17 | ACEITO
3541 | 2013-01-17 | ACEITO
4641 | 2013-01-17 | ACEITO
4611 | 2013-01-17 | ACEITO
4179 | 2013-01-17 | ACEITO
3121 | 2013-01-17 | ACEITO
4224 | 2013-01-17 | ACEITO
5534 | 2013-01-17 | ACEITO
3514 | 2013-01-17 | ACEITO
3513 | 2013-01-17 | ACEITO
5533 | 2013-01-17 | ACEITO
4361 | 2013-01-17 | ACEITO
3530 | 2013-01-17 | ACEITO
4328 | 2013-01-17 | ACEITO
4014 | 2013-01-17 | ACEITO
4011 | 2013-01-17 | ACEITO
4631 | 2013-01-17 | ACEITO
4507 | 2013-01-17 | ACEITO
4545 | 2013-01-17 | ACEITO
3978 | 2013-01-17 | ACEITO
3979 | 2013-01-17 | ACEITO
3981 | 2013-01-17 | ACEITO
3985 | 2013-01-17 | ACEITO
4232 | 2013-01-17 | ACEITO
4233 | 2013-01-17 | ACEITO
4501 | 2013-01-17 | ACEITO
4516 | 2013-01-17 | ACEITO
4415 | 2013-01-17 | ACEITO
4416 | 2013-01-17 | ACEITO
4417 | 2013-01-17 | ACEITO
4418 | 2013-01-17 | ACEITO
4419 | 2013-01-17 | ACEITO
4420 | 2013-01-17 | ACEITO
4421 | 2013-01-17 | ACEITO
4422 | 2013-01-17 | ACEITO
4424 | 2013-01-17 | ACEITO
4425 | 2013-01-17 | ACEITO
4426 | 2013-01-17 | ACEITO
4428 | 2013-01-17 | ACEITO
4430 | 2013-01-17 | ACEITO
4431 | 2013-01-17 | ACEITO
4018 | 2013-01-17 | ACEITO
3650 | 2013-01-25 | ACEITO
3658 | 2013-01-25 | ACEITO
4607 | 2013-01-25 | ACEITO
2645 | 2013-01-25 | ACEITO
3478 | 2013-01-25 | ACEITO
3269 | 2013-01-25 | ACEITO
3119 | 2013-01-25 | ACEITO
3953 | 2013-01-25 | ACEITO
3999 | 2013-01-25 | ACEITO
4001 | 2013-01-25 | ACEITO
4012 | 2013-01-25 | ACEITO
4293 | 2013-01-25 | ACEITO
3112 | 2013-01-25 | ACEITO
5596 | 2013-01-25 | ACEITO
4592 | 2013-01-25 | ACEITO
3321 | 2013-01-25 | ACEITO
4582 | 2013-01-25 | ACEITO
4095 | 2013-01-25 | ACEITO
4032 | 2013-01-25 | ACEITO
3034 | 2013-01-25 | ACEITO
4246 | 2013-01-25 | ACEITO
4569 | 2013-01-25 | ACEITO
3108 | 2013-01-25 | ACEITO
4484 | 2013-01-25 | ACEITO
4584 | 2013-01-25 | ACEITO
4489 | 2013-01-25 | ACEITO
4487 | 2013-01-25 | ACEITO
4586 | 2013-01-25 | ACEITO
3740 | 2013-01-25 | ACEITO
3911 | 2013-01-25 | ACEITO
3912 | 2013-01-25 | ACEITO
4186 | 2013-01-25 | ACEITO
4187 | 2013-01-25 | ACEITO
4188 | 2013-01-25 | ACEITO
4189 | 2013-01-25 | ACEITO
4219 | 2013-01-25 | ACEITO
4220 | 2013-01-25 | ACEITO
4221 | 2013-01-25 | ACEITO
4222 | 2013-01-25 | ACEITO
4485 | 2013-01-25 | ACEITO
4488 | 2013-01-25 | ACEITO
4483 | 2013-01-25 | ACEITO
4627 | 2013-01-25 | ACEITO
3131 | 2013-01-25 | ACEITO
5543 | 2013-01-25 | ACEITO
4594 | 2013-01-25 | ACEITO
4589 | 2013-01-25 | ACEITO
4490 | 2013-01-25 | ACEITO
4225 | 2013-01-25 | ACEITO
4227 | 2013-01-25 | ACEITO
4290 | 2013-01-25 | ACEITO
4461 | 2013-01-25 | ACEITO
4463 | 2013-01-25 | ACEITO
3994 | 2013-01-25 | ACEITO
4371 | 2013-01-25 | ACEITO
4370 | 2013-01-25 | ACEITO
4368 | 2013-01-25 | ACEITO
4602 | 2013-01-25 | ACEITO
4471 | 2013-01-25 | ACEITO
4507 | 2013-01-25 | ACEITO
4209 | 2013-01-25 | ACEITO
4211 | 2013-01-25 | ACEITO
4301 | 2013-01-25 | ACEITO
4205 | 2013-01-25 | ACEITO
4206 | 2013-01-25 | ACEITO
4620 | 2013-01-25 | ACEITO
4427 | 2013-01-25 | ACEITO
4561 | 2013-01-25 | ACEITO
4560 | 2013-01-25 | ACEITO
4495 | 2013-01-25 | ACEITO
4624 | 2013-01-25 | ACEITO
4181 | 2013-01-25 | ACEITO
4182 | 2013-01-25 | ACEITO
4577 | 2013-01-25 | ACEITO
4638 | 2013-01-25 | ACEITO
3965 | 2013-01-25 | ACEITO
4210 | 2013-01-25 | ACEITO
4378 | 2013-01-25 | ACEITO
4379 | 2013-01-25 | ACEITO
3880 | 2013-01-25 | ACEITO
4541 | 2013-01-25 | ACEITO
4275 | 2013-01-25 | ACEITO
4496 | 2013-01-25 | ACEITO
4544 | 2013-01-25 | ACEITO
4499 | 2013-01-25 | ACEITO
4432 | 2013-01-25 | ACEITO
3977 | 2013-01-25 | ACEITO
3976 | 2013-01-25 | ACEITO
3974 | 2013-01-25 | ACEITO
3973 | 2013-01-25 | ACEITO
2657 | Entregue
2720 | Entregue
2575 | Entregue
2566 | Entregue
2719 | Entregue
2990 | Entregue
3004 | Entregue
3000 | Entregue
3028 | Entregue
3055 | Entregue
3060 | Entregue
3066 | Entregue
3110 | Entregue
3125 | Entregue
3021 | Entregue
3041 | Entregue
3054 | Entregue
3095 | Entregue
3132 | Entregue
3001 | Entregue
3114 | Entregue
3156 | Entregue
3104 | Entregue
3101 | Entregue
3169 | Entregue
2994 | Entregue
3009 | Entregue
3193 | Entregue
3198 | Entregue
3194 | Entregue
3195 | Entregue
3200 | Entregue
3199 | Entregue
3187 | Entregue
3205 | Entregue
3007 | Entregue
3207 | Entregue
3077 | Entregue
3186 | Entregue
3184 | Entregue
3247 | 2012-04-07
3495 | 2012-06-28
3451 | 2012-10-01
3604 | 2012-10-01
3032 | 2012-10-01
3071 | 2012-10-01
3476 | 2012-10-01
3625 | 2012-10-01
3619 | 2012-10-01
3477 | 2012-10-01
3479 | 2012-10-01
3565 | 2012-10-01
3630 | 2012-10-01
3130 | 2012-10-01
3463 | 2012-10-01
3612 | 2012-10-01
3554 | 2012-10-01
3614 | 2012-10-01
3735 | 2012-10-01
3214 | 2012-10-01
3782 | 2012-10-01
3031 | 2012-10-01
3627 | 2012-10-01
3738 | 2012-10-01
3737 | 2012-10-01
3733 | 2012-10-01
2998 | 2012-10-01
3072 | 2012-10-01
3351 | 2012-10-01
3536 | 2012-10-01
3571 | 2012-10-01
3632 | 2012-10-01
2995 | 2012-10-01
3633 | 2012-10-01
3582 | 2012-10-01
2988 | 2012-10-01
3029 | 2012-10-01
3047 | 2012-10-01
3120 | 2012-10-01
3634 | 2012-10-01
3631 | 2012-10-01
3583 | 2012-10-01
3703 | 2012-10-01
3674 | 2012-10-01
3005 | 2012-10-01
3044 | Entregue
3038 | 2012-10-01
3328 | 2012-10-01
3620 | 2012-10-01
3635 | 2012-10-01
3622 | 2012-10-01
3623 | 2012-10-01
3342 | 2012-10-01
3621 | 2012-10-01
3673 | 2012-10-01
3741 | 2012-10-01
3070 | 2012-10-01
3064 | 2012-10-01
3089 | 2012-10-01
3745 | 2012-10-01
3914 | 2012-10-01
3048 | 2012-10-01
3063 | 2012-10-01
3721 | 2012-10-11
3744 | 2012-10-01
3222 | 2012-10-01
3117 | 2012-10-01
3756 | 2012-10-01
3728 | 2012-10-01
3652 | 2012-10-01
3922 | 2012-10-01
3908 | 2012-10-01
3067 | 2012-10-01
3123 | 2012-10-01
3096 | 2012-10-01
3657 | 2012-10-01
3002 | 2012-10-01
3094 | Pendente
3129 | 2012-10-01
3134 | 2012-10-01
3208 | Pronto pra ser entregue
3206 | 2012-10-01
3580 | 2012-10-01
3570 | 2012-10-01
3687 | 2012-10-11
3717 | 2012-10-11
3653 | 2012-10-01
3877 | 2012-10-01
3937 | 2012-10-01
3924 | 2012-10-01
3910 | 2012-10-01
3323 | 2012-10-01
3350 | 2012-10-01
3452 | 2012-10-01
3757 | 2012-10-01
3863 | 2012-10-01
3864 | 2012-10-01
3865 | 2012-10-01
3929 | 2012-10-01
3925 | 2012-10-01
3917 | Pendente
3941 | 2012-10-01
3966 | 2012-10-01
4034 | 2012-10-01
2999 | 2012-10-01
3116 | Pendente
3336 | Pendente
3579 | 2012-10-01
3719 | 2012-10-11
3729 | Pendente
3679 | Pendente
3874 | 2012-10-01
3916 | Pendente
4025 | 2012-10-01
4024 | 2012-10-01
3712 | 2012-10-11
3921 | Pendente
3919 | Pendente
3918 | Pendente
3939 | 2012-10-01
4039 | 2012-10-01
4023 | 2012-10-01
4027 | 2012-10-01
3097 | Pendente
3626 | 2012-10-01
3847 | 2012-10-01
3848 | 2012-10-01
3860 | 2012-10-01
3875 | 2012-10-01
3920 | Pendente
3964 | 2012-10-01
3217 | 2012-10-01
3220 | 2012-10-01
3540 | 2012-10-01
3578 | 2012-10-01
3849 | 2012-10-01
3876 | 2012-10-01
4028 | 2012-10-01
3035 | 2012-10-01
3346 | Pendente
3588 | 2012-10-01
3596 | 2012-10-01
3586 | 2012-10-01
3685 | 2012-10-11
3855 | 2012-10-01
3854 | 2012-10-01
3861 | 2012-10-01
3923 | 2012-10-01
3613 | 2012-10-01
3593 | 2012-10-01
3852 | 2012-10-01
3881 | 2012-10-01
4043 | 2012-10-01
4045 | 2012-10-01
4046 | 2012-10-01
3008 | Pendente
3126 | 2012-10-01
3088 | 2012-10-01
3137 | 2012-10-01
3581 | Pendente
3560 | Pendente
3691 | 2012-10-11
3936 | 2012-10-01
4051 | 2012-10-01
4044 | 2012-10-01
4052 | 2012-10-01
2991 | Pendente
3026 | 2012-10-01
3354 | 2012-10-11
3562 | 2012-10-01
3689 | 2012-10-01
3641 | Pendente
3680 | 2012-10-11
3987 | Pronto pra ser entregue
3980 | Pronto pra ser entregue
4022 | 2012-10-01
4040 | 2012-10-01
4139 | 2012-10-01
4144 | 2012-10-01
4148 | 2012-10-01
4105 | 2012-10-11
3105 | Pendente
3561 | 2012-10-01
3688 | 2012-10-01
4041 | 2012-10-01
4146 | 2012-10-01
4143 | 2012-10-01
3100 | 2012-10-01
3749 | 2012-10-01
4026 | 2012-10-01
4029 | 2012-10-01
4142 | 2012-10-01
4147 | 2012-10-01
4141 | 2012-10-01
3537 | 2012-10-01
4149 | 2012-10-01
4137 | 2012-10-01
4138 | 2012-10-01
3758 | 2012-10-01
3755 | 2012-10-01
3759 | 2012-10-01
4050 | 2012-10-01
3624 | 2012-10-01
3515 | 2012-10-01
3677 | 2012-10-11
3103 | 2012-10-11
3970 | Pendente
3971 | Pendente
4087 | 2012-10-11
3234 | 2012-10-11
3267 | 2012-10-11
3742 | 2012-10-11
4031 | 2012-10-11
3239 | 2012-10-11
2993 | Entregue
4030 | 2012-10-11
3736 | 2012-10-11
4132 | 2012-10-11
3739 | 2012-10-11
4033 | 2012-10-11
4377 | 2012-10-11
4376 | 2012-10-11
4057 | 2012-10-11
4104 | 2012-10-11
4131 | 2012-10-11
4375 | 2012-10-11
4362 | 2012-10-11
3090 | Pronto pra ser entregue
3133 | 2012-10-11
4016 | 2012-10-11
4035 | 2012-10-11
3093 | 2012-10-11
3998 | 2012-10-11
4004 | 2012-10-11
4009 | 2012-10-11
4066 | 2012-10-11
4062 | 2012-10-11
4061 | 2012-10-11
4060 | 2012-10-11
4059 | 2012-10-11
4058 | 2012-10-11
4128 | 2012-10-11
4218 | Pronto pra ser entregue
4252 | 2012-10-11
4249 | 2012-10-11
4248 | 2012-10-11
4360 | 2012-10-11
3027 | 2012-10-11
4006 | 2012-10-11
4036 | 2012-10-11
4071 | 2012-10-11
4284 | 2012-10-11
4341 | 2012-10-11
3051 | 2012-10-11
3042 | 2012-10-11
4007 | 2012-10-11
4070 | 2012-10-11
4063 | 2012-10-11
4251 | 2012-10-11
4286 | 2012-10-11
4285 | 2012-10-11
3318 | 2012-10-11
4000 | 2012-10-11
4074 | 2012-10-11
4127 | Pendente
4133 | 2012-10-11
3574 | 2012-10-11
4010 | 2012-10-11
4072 | 2012-10-11
4067 | 2012-10-11
4005 | 2012-10-11
4069 | 2012-10-11
4152 | 2012-10-11
4390 | 2012-10-11
4391 | 2012-10-11
4003 | 2012-10-11
4056 | 2012-10-11
4201 | Pronto pra ser entregue
4200 | Pronto pra ser entregue
4234 | 2012-10-11
4292 | Pronto pra ser entregue
3030 | 2012-10-11
4230 | 2012-10-11
4283 | 2012-10-11
4280 | 2012-10-11
4291 | Pronto pra ser entregue
4231 | 2012-10-11
4281 | 2012-10-11
4282 | 2012-10-11
3885 | 2012-10-11
4185 | Pronto pra ser entregue
4183 | Pronto pra ser entregue
4017 | 2012-10-11
4203 | Pronto pra ser entregue
4199 | Pronto pra ser entregue
3697 | Pendente
4393 | Pronto pra ser entregue
3676 | Pendente
3690 | Pendente
3683 | Pendente
3684 | Pronto pra ser entregue
3681 | Pendente
3727 | Pendente
3723 | Pendente
3997 | Entregue
3726 | Pendente
3043 | Pendente
3320 | Pendente
4115 | Pronto pra ser entregue
3469 | Pendente
4079 | 2012-10-01
4116 | Pronto pra ser entregue
3106 | Pendente
4247 | 2012-10-11
4387 | Pronto pra ser entregue
4118 | Pronto pra ser entregue
4645 | Pendente
3053 | Pendente
4364 | Pendente
4459 | Pronto pra ser entregue
4363 | Pendente
4389 | Pronto pra ser entregue
4444 | Pendente
3753 | Pendente
4600 | Pendente
4519 | Pronto pra ser entregue
4134 | Pronto pra ser entregue
4564 | Pendente
4588 | Pendente
4522 | Pendente
4565 | Pendente
4566 | Pendente
4386 | Pronto pra ser entregue
4350 | Pronto pra ser entregue
4348 | Pendente
4388 | Pronto pra ser entregue
3135 | Pendente
3752 | Pendente
4357 | Pronto pra ser entregue
3747 | Pendente
4342 | Pendente
4356 | Pronto pra ser entregue
4319 | Pendente
4354 | Pronto pra ser entregue
4353 | Pronto pra ser entregue
4575 | Pendente
4573 | Pendente
4572 | Pendente
4355 | Pronto pra ser entregue
4352 | Pronto pra ser entregue
4351 | Pronto pra ser entregue
4344 | Pendente
4574 | Pendente
4629 | Pendente
3751 | Pendente
4512 | Pronto pra ser entregue
3113 | Pendente
4373 | Pronto pra ser entregue
4473 | Pendente
4480 | Pronto pra ser entregue
4468 | Pronto pra ser entregue
4469 | Pronto pra ser entregue
4366 | Pronto pra ser entregue
4365 | Pronto pra ser entregue
4470 | Pronto pra ser entregue
4472 | Pronto pra ser entregue
4477 | Pronto pra ser entregue
4481 | Pronto pra ser entregue
4530 | Pendente
4633 | Pendente
4639 | Pronto pra ser entregue
4581 | Pendente
5530 | Pendente
4446 | Pendente
5536 | Pendente
5553 | Pendente
5031 | Pendente
4477 | 2013-03-04
4480 | 2013-03-04
4481 | 2013-03-04
4468 | 2013-03-04
3980 | 2013-03-04
3987 | 2013-03-04
4469 | 2013-03-04
4470 | 2013-03-04
4472 | 2013-03-04
4134 | 2013-03-04
4352 | 2013-03-04
4350 | 2013-03-04
4351 | 2013-03-04
4386 | 2013-03-04
4365 | 2013-03-04
4639 | 2013-03-04
4366 | 2013-03-04
4183 | 2013-03-04
4201 | 2013-03-04
3090 | 2013-03-04
4199 | 2013-03-04
4389 | 2013-03-04
4388 | 2013-03-04
4387 | 2013-03-04
4519 | 2013-03-04
4200 | 2013-03-04
4118 | 2013-03-04
4116 | 2013-03-04
3208 | 2013-03-04
3684 | 2013-03-04
4115 | 2013-03-04
4291 | 2013-03-04
4292 | 2013-03-04
4218 | 2013-03-04
4393 | 2013-03-04
4373 | 2013-03-04
5044 | 2013-03-04
4185 | 2013-03-04
4512 | 2013-03-04
5030 | 2013-03-04
4576 | 2013-03-04
5028 | 2013-03-04
5031 | 2013-03-04
4353 | 2013-03-04
4354 | 2013-03-04
4355 | 2013-03-04
4356 | 2013-03-04
4357 | 2013-03-04
3972 | 2013-03-04
4475 | 2013-03-04
4525 | 2013-03-04
4616 | 2013-03-04
3105 | 2013-03-04
4517 | 2013-03-04
3917 | 2013-03-04
3916 | 2013-03-04
3918 | 2013-03-04
5041 | 2013-03-04
5042 | 2013-03-04
5043 | 2013-03-04
3113 | 2013-03-04
4633 | 2013-03-04
4344 | 2013-03-04
3753 | 2013-03-04
3751 | 2013-03-04
4629 | 2013-03-04
3705 | 2013-03-04
4505 | 2013-03-04
3008 | 2013-03-04
3723 | 2013-03-04
3726 | 2013-03-04
3676 | 2013-03-04
3681 | 2013-03-04
3683 | 2013-03-04
3690 | 2013-03-04
3697 | 2013-03-04
4446 | 2013-03-04
4581 | 2013-03-04
4106 | 2013-03-04
5553 | 2013-03-04
4459 | 2013-03-04
4473 | 2013-03-04

## Portal
CLIENTE | CONTRATO | LOTE | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | ACESSO | IP de LAN | DESIGNAÇÃO/OS | SOLICITAÇÃO | SITUAÇÃO | OPERADORA | CONEXÃO | REDUNDÂNCIA | ZONA | CAPACIDADE | VALOR | DATA SOLICITAÇÃO | DATA ATIVAÇÃO | PRAZO FINAL
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Calil Porto , 140 Centro - 38540000 | Abadia dos Dourados - MG |  | 10.172.91.1 | 4410 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 |  | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ursulino Lima, 470 Maciel - 39200 000 | Abadia dos Dourados - MG |  |  | 5488 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Quincas Rodrigues 270 Alto Abadiense - 38540000 | Abadia dos Dourados - MG | 3417 | 10.172.92.1 | SES-ABOS-4411 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-16 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jader Moura, 1135 Neres - 35620 000 | Abaeté - MG |  | 10.174.127.1 | 6322 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-06 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Teodoreto de Paiva, 624 Simão da Cunha - 35620 000 | Abaeté - MG |  |  | 6328 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Três de Maio, 480 Centro - 35620 000 | Abaeté - MG | 4520 | 10.174.128.1 | SES-ABTE-6324 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-06 | 2013-04-19 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gonçalves Da Rocha,150 São Pedro - 35620 000 | Abaeté - MG | 4528 | 10.174.125.1 | SES-ABTE-6319 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-06 | 2013-04-22 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Branco,1175 São João - 35620 000 | Abaeté - MG | 4529 | 10.174.126.1 | SES-ABTE-6320 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-06 | 2013-04-22 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Ezequiel Machado, 258 Centro - 35438-000 | Acaiaca - MG | 930 | 10.144.241.1 | SES-ACCA-0930 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-29 | 2012-03-19 | 2012-05-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PEDRO GONÇALVES MAGALHÃES, 82 CENTRO - 35.150-000 | Açucena - MG |  | 10.174.129.1 | 6150 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Mestra Maria Augusta N/34 CENTRO - 39.790-000 | Água Boa - MG | 3775 | 10.172.170.1 | SES-AGOA-4491 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-07 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Darci Alves de Oliveira, 144 Centro - 39790-000 | Água Boa - MG | 4601 | 10.174.90.1 | SES-AGOA-5296 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-05-02 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 Centro - 37273-000 | Aguanil - MG | 886 | 10.144.202.1 | SES-AGIL-0886 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-03-14 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM LEANDRO, 756 GAMELEIRA - 39880000 | Águas Formosas - MG |  |  | 6776 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIA AMARAL RUAS, 43 BELA VISTA - 39880000 | Águas Formosas - MG |  |  | 6777 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SEBASTIÃO LIMA, 59 ÁGUA QUENTE - 39880000 | Águas Formosas - MG |  |  | 6778 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PEDRA AZUL, 292 NOSSA SRA DAS GRAÇAS - 39880000 | Águas Formosas - MG |  |  | 6779 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PAMPAM, 255 CENTRO - 39880000 | Águas Formosas - MG |  |  | 6780 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JAIME MOREIRA. 131 CENTRO - 39880000 | Águas Formosas - MG |  |  | 6781 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Leandro, 629 São Vicente - 39880-000 | Águas Formosas - MG | 934 | 10.144.242.1 | SES-AGAS-0934 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-09 | 2012-04-17 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | AV. RAUL SOARES CENTRO - 35.200-000 | Aimorés - MG | 4395 | 10.172.171.1 | SES-AIES-4492 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-03-27 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | Tamanduá Tamanduá - 37450 000 | Aiuruoca - MG |  |  | 5854 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | Pinhal Pinhal - 37450-000 | Aiuruoca - MG |  |  | 5855 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Felipe Senador, 1057 Campo Prático - 37450-000 | Aiuruoca - MG | 935 | 10.144.243.1 | SES-AICA-0935 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-09 | 2012-03-30 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA ANISIO MENDES FONSECA S/nº CENTRO - 37.458-000 | Alagoa - MG | 3711 | 10.172.172.1 | SES-ALOA-4493 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-30 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | PÇA. DO ROSÁRIO, 11 CENTRO - 36272-000 | Alfredo Vasconcelos - MG |  |  | 6783 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIBEIRO MENDES, 11 CENTRO - 36.272-000 | Alfredo Vasconcelos - MG | 3555 | 10.172.173.1 | SES-ALOS-4494 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-07 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Moreira Meireles, 113 Cidade Nova - 39900 000 | Almenara - MG |  | 10.174.163.1 | 5387 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-19 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio José Santana, 500 São Pedro - 39900 000 | Almenara - MG |  | 10.174.164.1 | 5388 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-19 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Eli Alves Cangussu, 2237 Pedro Gomes - 39 900 000 | Almenara - MG |  | 10.174.165.1 | 5389 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-19 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Pedro Antonio da Fonseca, 180 Santo Antônio - 39 900 000 | Almenara - MG |  | 10.174.166.1 | 5390 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-19 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Argemiro de Aguilar, 1350 São Judas Tadeu - 39 900 000 | Almenara - MG |  | 10.174.167.1 | 5391 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-19 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Expuério Alves Cangussu, 180 Universitário - 39900 000 | Almenara - MG |  | 10.174.168.1 | 5392 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-19 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Eliziário Gobira, s/n.º Pedra Grande - 39 900 000 | Almenara - MG |  | 10.174.169.1 | 5393 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-19 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado Centro - 39900-000 | Almenara - MG | 939 | 10.144.247.1 | SES-ALRA-0939 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | 2012-07-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VEREADOR ANTÔNIO SALES, 130 Centro - 35.138-000 | Alpercata - MG |  |  | 5983 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Isidoro Nalon nº 290 Vila Eugênio - 35138000 | Alpercata - MG | 3008 | 10.146.172.1 | SES-ALTA-3848 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-07 | 2012-09-03
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 Centro - 35138000 | Alpercata - MG | 3010 | 10.146.174.1 | SES-ALTA-3847 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-07 | 2012-09-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Altino Marques nº 168 Era Nova - 35138000 | Alpercata - MG | 3023 | 10.146.173.1 | SES-ALTA-3849 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-09 | 2012-09-03
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Maria Procópia s/nº Asilo - 35950000 | Alpinópolis - MG |  |  | 6329 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 Centro - 37940-000 | Alpinópolis - MG | 887 | 10.144.203.1 | SES-ALIS-0887 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-10-03 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Espírito Santo, 248 Centro - 37940000 | Alpinópolis - MG | 2955 | 10.146.162.1 | SES-ALIS-3863 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-02 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Major João Goncalves, 60 Centro - 37940000 | Alpinópolis - MG | 2959 | 10.146.161.1 | SES-ALIS-3864 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-02 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 Centro - 37940000 | Alpinópolis - MG | 2961 | 10.146.160.1 | SES-ALIS-3865 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-02 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cristal, 140 Santa Efigênia - 37940000 | Alpinópolis - MG | 2972 | 10.146.158.1 | SES-ALIS-3858 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-03 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pará, 327 Mundo Novo - 37940000 | Alpinópolis - MG | 2988 | 10.146.157.1 | SES-ALIS-3859 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-03 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 Rosário - 37940000 | Alpinópolis - MG | 3007 | 10.146.159.1 | SES-ALIS-3860 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-07 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Goncalves de Paula, 131 Centro - 37940000 | Alpinópolis - MG | 3015 | 10.146.156.1 | SES-ALIS-3857 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-08 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santissima Trindade, 115 CEA - 37940000 | Alpinópolis - MG | 3038 | 10.146.155.1 | SES-ALIS-3861 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-10 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Madre Assunção de Faria, 172 Vila Betânia - 37940000 | Alpinópolis - MG | 3327 | 10.146.163.1 | SES-ALIS-3862 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-09-26 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Major João Goncalves, 155 Centro - 37940000 | Alpinópolis - MG | 3513 | 10.146.164.1 | SES-ALIS-3866 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-10-31 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Alameda Cabral, 29 Cruzeiro - 37145 000 | Alterosa - MG |  | 10.174.160.1 | 5399 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alfenas, 959 Centro - 37145 00 | Alterosa - MG | 4602 | 10.174.161.1 | SES-ALSA-5398 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 | 2013-05-02 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Deputado Uriel Alvim, 71 Centro - 37145 000 | Alterosa - MG | 4604 | 10.174.158.1 | SES-ALSA-5402 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 | 2013-05-02 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Otávio Ribeiro Neto,27 Divino Espirito Santo - 37147 000 | Alterosa - MG | 4623 | 10.174.159.1 | SES-ALSA-5400 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 | 2013-05-03 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Pico da Bandeira 1.199 Agua Verde - 36979-000 | Alto Caparaó - MG | 3781 | 10.172.112.1 | SES-ALAO-4413 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-07 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Virginia da Conceição Centro - 36976-000 | Alto Jequitibá - MG | 828 | 10.144.147.1 | SES-ALBA-0828 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-09-13 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PROJETADA, S/N CROATAS - 36.260-000 | Alto Rio Doce - MG |  |  | 6151 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Capitão Camilo, s/n Horto Florestal - 36260-000 | Alto Rio Doce - MG |  |  | 6784 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua XV de Novembro s/n Alto Rio Doce Croatas - 36260-000 | Alto Rio Doce - MG |  |  | 6785 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Distrito de Vitorinos zona rural zona rural - 36264-000 | Alto Rio Doce - MG |  |  | 6786 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Distrito de Abreus Distrito de Abreus zona rural - 36260-000 | Alto Rio Doce - MG |  |  | 6787 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Distrito de Missionários zona rural - 36260-000 | Alto Rio Doce - MG |  |  | 6788 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luis Antonio Cardoso, n°01 Vista Alegre/Zona Rural - 35249000 | Alvarenga - MG |  |  | 6789 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Av do contorno, 36 Bairro Nossa Senhora as Graças. - 35249-000 | Alvarenga - MG | 936 | 10.144.244.1 | SES-ALGA-0936 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-09 | 2012-09-17 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Maria Procópia s/nº Asilo - 35950000 | Alvinópolis - MG |  |  | 6342 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joao Fernandes Cota nº73 Zona Rural - 35950000 | Alvinópolis - MG |  |  | 6346 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Emilio Veiga nº10 Zona Rural - 35950000 | Alvinópolis - MG | 4547 | 10.174.114.1 | SES-ALIS-6347 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-24 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Valdir Alves Pinto s/nº Centro - 35950000 | Alvinópolis - MG | 4552 | 10.174.117.1 | SES-ALIS-6343 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-25 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santo Antonio nº142 Parte Alta - 35950000 | Alvinópolis - MG | 4553 | 10.174.118.1 | SES-ALIS-6341 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-25 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Getulio Vargas s/nº Zona Rural - 35950000 | Alvinópolis - MG | 4559 | 10.174.115.1 | SES-ALIS-6345 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-25 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Jose de Souza nº249 Souza - 35950000 | Alvinópolis - MG | 4560 | 10.174.116.1 | SES-ALIS-6344 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-25 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Av. José Madureira Horta, nº 51, Centro - 39140000 | Alvorada de Minas - MG |  |  | 5903 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | praça Dr João Pinheiro Centro - 35444-000 | Amparo do Serra - MG | 888 | 10.144.204.1 | SES-AMRA-0888 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-09-05 | 2012-08-08
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural,S/N Barra - 37795 000 | Andradas - MG |  |  | 6349 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural S/N Gramínea - 37795 000 | Andradas - MG |  |  | 6350 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural,s/n Campestrinho - 37795 000 | Andradas - MG |  |  | 6351 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada Andradas a são João da Boa Vista, S/N Óleo - 37795 000 | Andradas - MG |  |  | 6352 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOS RIBEIROS, S/N Jardim Rio Negro - 37795 000 | Andradas - MG | 4519 | 10.174.112.1 | SES-ANAS-6354 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-19 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Daniel Oliveira de Paula , 29 Jardim Mantiqueira II - 37795 000 | Andradas - MG | 4526 | 10.174.111.1 | SES-ANAS-6356 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-22 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Argemiro Pereira De Oliveira, 194 Horto Florestal - 37795 000 | Andradas - MG | 4527 | 10.174.113.1 | SES-ANAS-6353 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-22 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Centro - 37300-000 | Andrelândia - MG | 830 | 10.144.149.1 | SES-ANIA-0830 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-08-10 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Eduardo Ferreira de Souza Bela Vista - 39685-000 | Angelândia - MG | 889 | 10.144.205.1 | SES-ANIA-0889 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-03-15 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n ZONA RURAL - 39685000 | Angelândia - MG | 3279 | 10.146.51.1 | SES-ANIA-3670 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-09-20 | 2012-08-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TIMIRIM VILA NOVA - 39685000 | Angelândia - MG | 3945 | 10.172.210.1 | SES-ANIA-4530 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-20 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL - 36220-000 | Antônio Carlos - MG |  | 10.146.167.1 | 3856 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 |  | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Euclides Ribeiro, 46 Centro - 36220-000 | Antônio Carlos - MG | 937 | 10.144.245.1 | SES-ANOS-0937 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-09 | 2012-03-29 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAO BATISTA, 278 DISTRITO DE DR. SÁ FORTES - 36220-000 | Antônio Carlos - MG | 3032 | 10.146.165.1 | SES-ANOS-3854 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-10 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 DISTRITO DE CURRAL NOVO DE MINAS - 36220-000 | Antônio Carlos - MG | 3039 | 10.146.166.1 | SES-ANOS-3855 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-10 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 CENTRO - 36220-000 | Antônio Carlos - MG | 3049 | 10.146.169.1 | SES-ANOS-3852 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-08-13 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Santana,s/n DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CAMPOLIDE - 36220-000 | Antônio Carlos - MG | 3562 | 10.146.168.1 | SES-ANOS-3853 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-11-08 | 2012-10-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Avelino Pereira, 6 CENTRO - 36220-000 | Antônio Carlos - MG | 3578 | 10.146.170.1 | SES-ANOS-3850 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-11-09 | 2012-09-16
SES | PS-640/11 | 7 | R.joaquim Amâncio, 790 Distrito de Hematita Zona Rutal - 35177 000 | Antônio Dias - MG |  |  | 5708 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal , S/N Porteira Grande Zona Rural - 35177 000 | Antônio Dias - MG |  |  | 5709 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, S/N São Joaquim da Bocaina Zona Rural - 35177 000 | Antônio Dias - MG |  |  | 5710 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Carvalho de Brito, 317 Centro - 35177-000 | Antônio Dias - MG | 657 | 10.144.13.1 | SES-ANAS-0657 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-18 | 2011-12-28 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Pangarito Zona Rural - 36850-000 | Antônio Prado de Minas - MG |  |  | 5856 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | UBS Bela Vista Zona Rural - 36850-000 | Antônio Prado de Minas - MG |  |  | 5857 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | UBS São Bento Zona Rural - 36850-000 | Antônio Prado de Minas - MG |  |  | 5858 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dário Pereira de Jesus Centro - 36850-000 | Antônio Prado de Minas - MG | 658 | 10.144.14.1 | SES-ANAS-0658 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-18 | 2012-01-13 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João de Paula Moura, 101 Centro - 35777-000 | Araçaí - MG | 659 | 10.144.15.1 | SES-ARAI-0659 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-18 | 2012-01-11 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÉRGIO CARVALHO AMARAL, 01 CENTRO - 36.255-000 | Aracitaba - MG | 3892 | 10.172.174.1 | SES-ARBA-4495 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-18 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA ABTÔNIO MARCELINO DIAS PARAÍSO - 38445-011 | Araguari - MG | 3726 | 10.172.97.1 | SES-ARRI-4422 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-04 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | R. TUPACIGUARA N. º 355 MIRANDA - 38444-254 | Araguari - MG | 3739 | 10.172.95.1 | SES-ARRI-4420 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-05 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | AV. CORNELIA RODRIGUES DA CUNHA N. º 851 SANTIAGO - 38444-284 | Araguari - MG | 3749 | 10.172.99.1 | SES-ARRI-4424 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-05 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | R. DIOGO VELOSO NAVES N. º 90 AMANHECE - 38440000 | Araguari - MG | 3769 | 10.172.109.1 | SES-ARRI-4416 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-07 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK S/N BRASILIA - 38441128 | Araguari - MG | 3785 | 10.172.101.1 | SES-ARRI-4418 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-10 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | AV. DAS PALMEIRAS N. º 60 SÃO SEBASTIÃO - 38443-112 | Araguari - MG | 3786 | 10.172.100.1 | SES-ARRI-4425 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-10 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA SANTO AGOSTINHO GOÍAS - 38440-000 | Araguari - MG | 3789 | 10.172.102.1 | SES-ARRI-4428 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-10 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA BATALHÃO MAUA MARIA EUGÊNIA - 38440210 | Araguari - MG | 3802 | 10.172.107.1 | SES-ARRI-4415 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-11 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | R. DA PAZ N. º 05 SANTA HELENA - 38440-246 | Araguari - MG | 3816 | 10.172.104.1 | SES-ARRI-4430 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-12 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | AV. MARIA ABADIA DA COSTA, N. º 422 BRASÍLIA - 38441128 | Araguari - MG | 3817 | 10.172.111.1 | SES-ARRI-4417 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-12 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | AV. DO CONTORNO N. º 2240 GUTIERREZ - 384411-08 | Araguari - MG | 3830 | 10.172.108.1 | SES-ARRI-4419 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-12 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | R. OTACILIO PINTO DE OLIVEIRA N. º 650 NOVO HORIZONTE - 38446-278 | Araguari - MG | 3847 | 10.172.96.1 | SES-ARRI-4421 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-13 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA JOSÉ RODRIGUES ALVES N. º CENTRO - 38440-000 | Araguari - MG | 3866 | 10.172.106.1 | SES-ARRI-4431 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-14 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | R. JAIR AGAIR ROSA N. º 183 BOSQUE - 38440-000 | Araguari - MG | 3867 | 10.172.110.1 | SES-ARRI-4426 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-14 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | R. COROMANDEL AMORIM - 38446-144 | Araguari - MG | 4023 | 10.172.105.1 | SES-ARRI-4427 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2013-01-10 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | SEBASTIAO NAVES N. º 500 E PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO S/N CENTRO - 38440000 | Araguari - MG | 4483 | 10.172.94.1 | SES-ARRI-4414 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2013-04-11 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | R. MIGUEL ASSAD DEBS N. º 151 SANTA TEREZINHA - 38447-212 | Araguari - MG | 4485 | 10.172.98.1 | SES-ARRI-4423 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2013-04-12 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | R. DOUTOR AUGUSTO CARPANEDA n° 770 INDEPENDÊNCIA - 38440-000 | Araguari - MG | 4497 | 10.172.103.1 | SES-ARRI-4429 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2013-04-15 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Caetano, 148 Centro - 37360-000 | Arantina - MG | 938 | 10.144.246.1 | SES-ARNA-0938 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-09 | 2012-03-26 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO RABELLO, 88 CENTRO - 38435000 | Araporã - MG |  |  | 6735 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA EDSON LUIZ FERREIRA, 53 ALVORADA - 384350000 | Araporã - MG |  |  | 6736 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-18
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA PRINCIPAL, nº 39 ALVORADA - 38.435-000 | Araporã - MG | 3974 | 10.172.175.1 | SES-ARRA-4496 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-21 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Miguel Veloso, 40 Centro - 38860-000 | Arapuá - MG |  | 10.172.209.1 | 4531 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 |  | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Laura maria da Conceição s/n.º Centro - 38860 000 | Arapuá - MG | 3869 | 10.172.208.1 | SES-ARUA-4532 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-14 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Belo Horizonte, 1587 Centro - 35603000 | Araújos - MG |  | 10.174.145.1 | 5859 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Ludovicus Cidade Nova - 35603000 | Araújos - MG |  | 10.174.144.1 | 5860 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida 1º de Janeiro, Centro - 3560300 | Araújos - MG |  | 10.174.146.1 | 5861 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Malaquias Zona Rural - 35603000 | Araújos - MG |  |  | 5862 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | Capivari Zona Rural - 35603000 | Araújos - MG |  |  | 5863 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | Pintores Zona Rural - 35603000 | Araújos - MG |  |  | 5864 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juiz de Fora, 1533 Centro - 35603-000 | Araújos - MG | 831 | 10.144.150.1 | SES-AROS-0831 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-02-27 | 2012-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | BR 262- Araxá 300 METROS DO POSTO POLICIAL - 38.181.292 | Araxá - MG | 3679 | 10.173.104.1 | SES-ARXA-5556 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-28 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Angelo Galvani, 318 Vila Esperança - 37800-000 | Arceburgo - MG | 661 | 10.144.16.1 | SES-ARGO-0661 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2012-01-18 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | rua São João da Fortaleza, s/n Vila Nova - 37820-000 | Arceburgo - MG | 3811 | 10.172.1.1 | SES-ARGO-4300 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-17 | 2012-12-11 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | rua Roque José Jaime, 171 São José - 37820-000 | Arceburgo - MG | 3821 | 10.172.2.1 | SES-ARGO-4299 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-17 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | rua Presidente Getúlio Vargas, 42 Centro - 37820-000 | Arceburgo - MG | 3828 | 10.172.3.1 | SES-ARGO-4298 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-17 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 106 Centro - 37820-000 | Arceburgo - MG | 3832 | 10.172.4.1 | SES-ARGO-4297 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-17 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | rua Coronel Cândido de Souza Dias, 52 Centro - 37820-000 | Arceburgo - MG | 4079 | 10.147.255.1 | SES-ARGO-4301 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-17 | 2013-01-25 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dona Mariazinha, 80 Santo Antônio - 35588-000 | Arcos - MG |  |  | 5930 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Val Paraíso, 179 Jardim Esplanada - 35588-000 | Arcos - MG | 4578 | 10.174.132.1 | SES-AROS-5928 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 | 2013-04-30 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Capitão José Apolinário, 1079 Brasília - 35588-000 | Arcos - MG | 4596 | 10.174.134.1 | SES-AROS-5926 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 | 2013-04-30 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Henrique Alves Teixeira, 340 Calcita - 35588-000 | Arcos - MG | 4598 | 10.174.133.1 | SES-AROS-5927 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 | 2013-04-30 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Ferreira Leite, 03 Jardim Bela Vista - 35588-000 | Arcos - MG | 4605 | 10.174.130.1 | SES-AROS-5931 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 | 2013-05-02 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Iguatama, 421 São Judas - 35588-000 | Arcos - MG | 4615 | 10.174.136.1 | SES-AROS-5924 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 | 2013-05-03 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Revalino Ananias, 128 Olaria - 35588-000 | Arcos - MG | 4624 | 10.174.131.1 | SES-AROS-5929 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 | 2013-05-03 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Jovino, 335 Cidade Esperança I - 35588-000 | Arcos - MG | 4632 | 10.174.135.1 | SES-AROS-5925 | Novo Acesso | Aguardando Aprovação do Cliente | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 | 2013-05-06 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Angelo Palmieri Neto, 58 São Vicente - 37 140 000 | Areado - MG |  |  | 6790 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | AV Trajano Virgilio Franco, 99 Rosario - 37 140 000 | Areado - MG |  |  | 6791 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador Sebastião Fernandes, 140 Nova Areado - 37 140 000 | Areado - MG |  |  | 6792 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Prefeito Venerando Bras da Silveira, 142 São Vicente - 37 140 000 | Areado - MG |  |  | 6793 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Adelino Bornelli, 530 Centro - 37 140 000 | Areado - MG |  |  | 6794 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DO ROSÁRIO, S/N, CENTRO CENTRO - 25.710-000 | Argirita - MG | 4513 | 10.172.176.1 | SES-ARTA-4497 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-04-18 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA DO CONTORNO, Nº 145 ALVORADA - 39678-000 | Aricanduva - MG |  |  | 6795 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA BRASIL S/N ALVORADA - 39.678-000 | Aricanduva - MG | 3965 | 10.172.177.1 | SES-ARVA-4498 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-20 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Major Saint'Clair, 20 Primavera - 38680 000 | Arinos - MG |  |  | 5403 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Antônio Pires, 856 Jardim Paulista - 38680 000 | Arinos - MG |  |  | 5404 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Rodrigues da Silva, 110 Centro - 38680 000 | Arinos - MG |  |  | 5405 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Dias Lana, 91 Primavera I - 38680 000 | Arinos - MG |  |  | 5406 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22
SES | PS-640/11 | 7 | RuaJoão Neves,s/n Fidelândia - 39850 000 | Ataléia - MG |  |  | 5865 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Angelo Ribeiro, s/n Novo Horizonte - 39853-000 | Ataléia - MG | 2579 | 10.145.70.1 | SES-ATIA-3352 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-05-09 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João J. de Almeida, s/n Acari - 39850-000 | Ataléia - MG | 2590 | 10.145.74.1 | SES-ATIA-3357 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-05-10 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João J. de Almeida, 66 Acari - 39850-000 | Ataléia - MG | 2593 | 10.145.71.1 | SES-ATIA-3353 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-05-11 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Projetada, s/n Cidade Nova - 39850-000 | Ataléia - MG | 2597 | 10.145.73.1 | SES-ATIA-3355 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-05-11 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João José de Almeida,66 Acari - 39851-000 | Ataléia - MG | 3091 | 10.145.72.1 | SES-ATIA-3354 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-08-16 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA PREFEITO JOÃO CAETANO, 418 CENTRO - 39.220-000 | Augusto de Lima - MG | 3401 | 10.172.178.1 | SES-AUMA-4499 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-10-11 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luís Gonzaga N. Cobra, s/n Lavrinha - 37.443-000 | Baependi - MG |  |  | 6551 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Teófilo Otoni, 593 Areado - 37.443-000 | Baependi - MG |  |  | 6552 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alcides de Oliveira Coelho, 12 Cohab - 37.443-000 | Baependi - MG |  |  | 6553 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cônego Monte Raso Centro - 37.443-000 | Baependi - MG |  |  | 6554 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Teófilo Otoni, 74 Centro - 37.443-000 | Baependi - MG |  |  | 6555 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Quintino Bocaiuva, 1059 Ponte - 37.443-000 | Baependi - MG |  |  | 6556 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCA PAULA DE JESUS, 114 CENTRO - 37.443.000 | Baependi - MG |  |  | 6567 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Raimundo dos Reis, 435 Olaria - 35706-000 | Baldim - MG | 662 | 10.144.17.1 | SES-BAIM-0662 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2012-01-10 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bonifácio Barbosa, 45 Distrito de são Vicente Centro - 35707-000 | Baldim - MG | 4072 | 10.146.151.1 | SES-BAIM-3873 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2013-01-23 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 Vila Regina - 35970-000 | Barão de Cocais - MG | 940 | 10.144.248.1 | SES-BAIS-0940 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-19 | 2012-03-26 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231 GARCIA - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 2833 | 10.146.42.1 | SES-BAIS-3735 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-13 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LEONEL MARQUES , s/n NOSSA SRA DAS DORES - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 2834 | 10.146.12.1 | SES-BAIS-3740 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-13 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n PROGRESSO - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 2838 | 10.146.16.1 | SES-BANA-3738 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-17 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n 82 SÃO BENEDITO - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 2840 | 10.146.18.1 | SES-BAIS-3737 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-17 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TEREZINHA PERES , n103 SÃO JOÃO BATISTA - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 2842 | 10.146.20.1 | SES-BAIS-3733 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-17 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 COCAIS - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 2887 | 10.146.17.1 | SES-BAIS-3741 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-25 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 VILA REGINA - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 3189 | 10.146.41.1 | SES-BAIS-3742 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-09-06 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Seleciano Luiz Lopes, 74 Capim Cheiroso - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 3201 | 10.146.19.1 | SES-BAIS-3736 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-09-12 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TANCREDO NEVES , n 1326 LEAO XIII - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 3206 | 10.146.15.1 | SES-BAIS-3739 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-09-13 | 2012-10-30
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 SAGRADA FAMÍLIA - 35970000 | Barão de Cocais - MG | 3823 | 10.146.14.1 | SES-BAIS-3734 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-12-12 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BIAS FORTES, 138 VILA SÃO GERALDO - 35.970-000 | Barão de Cocais - MG | 4059 | 10.173.78.1 | SES-BAIS-5548 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2013-01-21 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO JOSÉ GONÇALVES , nº 871 Centro - 36870-000 | Barão de Monte Alto - MG | 837 | 10.144.156.1 | SES-BATO-0837 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-09-20 | 2012-07-26
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n Funcionários - 36202-060 | Barbacena - MG |  | 10.145.228.1 | 3617 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 |  | 2012-07-25
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Sobral Pinto SAMU Floresta - 36200-000 | Barbacena - MG |  |  | 5329 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Emília Vidigal Soares, 85 São Francisco - 36202-522 | Barbacena - MG | 2789 | 10.145.213.1 | SES-BANA-3625 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-04 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Sete Pinheiro, s/n Grogotó - 36202-502 | Barbacena - MG | 2794 | 10.145.222.1 | SES-BANA-3619 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-04 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Vicente de Paulo, s/n Dist. Pinheiro Grosso - 36200-970 | Barbacena - MG | 2802 | 10.145.214.1 | SES-BANA-3630 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-05 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Batista Cantarutti, s/n Carmo - 36200-680 | Barbacena - MG | 2816 | 10.145.236.1 | SES-BANA-3612 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-09 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n Santa Efigênia - 36204-076 | Barbacena - MG | 2826 | 10.145.234.1 | SES-BANA-3614 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-12 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 Centro - 36200-010 | Barbacena - MG | 2837 | 10.145.216.1 | SES-BANA-3627 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-17 | 2012-07-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Simões, s/n Dist. de Ponte do Cosme - 36206-200 | Barbacena - MG | 2850 | 10.145.223.1 | SES-BANA-3632 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-18 | 2012-08-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Sebastião, s/n Dist. Santa Luzia - 36202-310 | Barbacena - MG | 2857 | 10.145.224.1 | SES-BANA-3633 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-19 | 2012-08-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Manoel Pedro, 102 Dist. Senhora das Dores - 36207-000 | Barbacena - MG | 2863 | 10.145.231.1 | SES-BANA-3631 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-20 | 2012-07-25
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria das Graças Vidal, s/n Distr. Margaridas - 36200-000 | Barbacena - MG | 2864 | 10.145.225.1 | SES-BANA-3634 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-20 | 2012-08-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Francisco de Assis, 63 Santo Antônio - 36204-634 | Barbacena - MG | 2872 | 10.145.230.1 | SES-BANA-3622 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-24 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Paula Coelho, s/n Nove de Março - 36202-801 | Barbacena - MG | 2874 | 10.145.232.1 | SES-BANA-3623 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-24 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n Distrito Padre Brito - 36209-000 | Barbacena - MG | 2877 | 10.145.227.1 | SES-BANA-3635 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-24 | 2012-07-25
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n Água Santa - 36200-000 | Barbacena - MG | 2883 | 10.145.221.1 | SES-BANA-3620 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-24 | 2012-07-25
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rufino José Ferreira, s/n Dist. Correia de Almeida - 36200-000 | Barbacena - MG | 2889 | 10.145.229.1 | SES-BANA-3621 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-25 | 2012-07-25
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Francisco Paes, 320 Vilela - 36205-276 | Barbacena - MG | 2913 | 10.145.220.1 | SES-BANA-3611 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-07-27 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Alameda George Bernanos, 423 Boa Vista - 36205-286 | Barbacena - MG | 3012 | 10.145.215.1 | SES-BANA-3626 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-08-07 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 Santa Cecília - 36202-508 | Barbacena - MG | 3054 | 10.145.235.1 | SES-BANA-3613 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-08-13 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Fortaleza, s/n João Paulo II - 36202-734 | Barbacena - MG | 3154 | 10.145.233.1 | SES-BANA-3624 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-08-30 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Basílio de Moraes s/n Ipanema - 36205-526 | Barbacena - MG | 3268 | 10.145.226.1 | SES-BANA-3618 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-09-19 | 2012-07-25
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ito Américo Azevedo, s/n Vilela - 36205-336 | Barbacena - MG | 3317 | 10.145.219.1 | SES-BANA-3616 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-09-24 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Alameda Rocha Lagoa , 3200 Colônia Rodrigo Silva - 36201-142 | Barbacena - MG | 3337 | 10.145.218.1 | SES-BANA-3628 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-09-27 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, s/n Dist. Torres de São Sebastião - 36206-700 | Barbacena - MG | 3949 | 10.145.217.1 | SES-BANA-3629 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-25 | 2012-12-20 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA JOAQUIM ALVES XAVIER, 130 Centro - 35447-000 | Barra Longa - MG | 841 | 10.144.160.1 | SES-BAGA-0841 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-07-20 | 2012-06-23
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Guanabara, 300 Jardim Bandeirantes - 36212-000 | Barroso - MG | 2629 | 10.145.144.1 | SES-BASO-3492 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-05-25 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ritápolis, 12 Praia - 36212-000 | Barroso - MG | 2635 | 10.145.146.1 | SES-BASO-3494 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-05-28 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Berlim, 57 Jardim Europa - 36212-000 | Barroso - MG | 2659 | 10.145.147.1 | SES-BASO-3495 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-05-31 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Inconfidentes,16 Josefina Coelho de Souza - 36212000 | Barroso - MG | 2985 | 10.146.149.1 | SES-BASO-3874 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-08-03 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Valeriano Timoteo, 202 Santa Maria - 36212-000 | Barroso - MG | 3011 | 10.146.150.1 | SES-BASO-3875 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-08-07 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Pinto,277 Dr. Jose Guimaraes - 36212-000 | Barroso - MG | 3829 | 10.145.143.1 | SES-BASO-3491 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-12-12 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praca Antonio Gracano,30 Centro - 36212-000 | Barroso - MG | 3863 | 10.145.145.1 | SES-BASO-3493 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-12-14 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PIO XII , s/n BANDEIRANTES - 35938-000 | Bela Vista de Minas - MG |  | 10.146.10.1 | 3743 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Justina, 120 Maria Marcelina de Jesus - 35938-000 | Bela Vista de Minas - MG | 663 | 10.144.18.1 | SES-BEAS-0663 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2012-01-18 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARISTELA BRAGA , s/n CENTRO - 35938-000 | Bela Vista de Minas - MG | 2905 | 10.146.11.1 | SES-BEAS-3744 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-27 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua SINVAL DE SÁ, 292 CIDADE JARDIM - 30380-070 | Belo Horizonte - MG |  |  | 6540 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-03-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rod. Prefeito Américo Renê Gianetti Cidade Administrativa - Prédio Minas Serra Verde - 31.630-900 | Belo Horizonte - MG |  |  | 6722 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 Palmares - 31155-440 | Belo Horizonte - MG | 2809 | 10.146.139.1 | SES-BETE-3867 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-03 | 2012-07-06 | 2012-08-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Benedito Antão, 189 Galpão do Almoxarifado Aparecida - 31.250-115 | Belo Horizonte - MG | 2884 | 10.146.214.1 | SES-BETE-3951 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Humberto Campos, 581 Leblon - 31540-490 | Belo Horizonte - MG | 3452 | 10.173.34.1 | SES-BETE-5875 | Alteração de Endereço | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-03 | 2013-01-28 | 2013-02-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA das Pedrinhas, 342 São João Batista - 31.515-130. | Belo Horizonte - MG | 3654 | 10.173.100.1 | SES-BETE-5552 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-23 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | Av. do Contorno, 4777 - Serra Serra - 30110-027 | Belo Horizonte - MG | 3885 | 10.173.74.1 | SES-BETE-5557 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-06 | 2012-12-17 | 2012-12-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alfredo Vitorino de Azevedo, 327 Bom Jesus do Bagre - 35195 000 | Belo Oriente - MG | 4420 | 10.174.97.1 | SES-BETE-5305 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-04-02 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego Grande s/n.º Zona Rural Esperança - 35195 000 | Belo Oriente - MG | 4422 | 10.174.96.1 | SES-BETE-5304 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-04-02 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Monteiro Lobato, 506 Perpetuo Socorro - 35196 000 | Belo Oriente - MG | 4428 | 10.174.95.1 | SES-BETE-5303 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-04-03 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Acucena, s/n.º Novo Oriente - 35195 000 | Belo Oriente - MG | 4432 | 10.174.99.1 | SES-BETE-5307 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-04-03 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Anselmo, 468 Brauninha - 35196 000 | Belo Oriente - MG | 4437 | 10.174.94.1 | SES-BETE-5302 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-04-03 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Milton Campos, 60 Perpetuo Socorro - 35196 000 | Belo Oriente - MG | 4444 | 10.174.100.1 | SES-BETE-5308 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-04-04 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Josefina, 49 Perpetuo Socorro - 35196 000 | Belo Oriente - MG | 4457 | 10.174.98.1 | SES-BETE-5306 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-04-08 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PADRE JACINTO nº 21 CENTRO - 35.473-000 | Belo Vale - MG | 3731 | 10.172.179.1 | SES-BELE-4500 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-04 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, 541 SÃO FRANCISCO - 39.640-000 | Berilo - MG |  |  | 6152 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA AGUAS VERMELHAS,S/N CENTRO - 39.555.000 | Berizal - MG |  |  | 6557 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-02
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA AMAZONAAS,S/N CENTRO - 39.555.000 | Berizal - MG |  |  | 6558 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BERTO GONÇALVES, 207. Centro - 39875-000 | Bertópolis - MG | 941 | 10.144.249.1 | SES-BEIS-3206 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-19 | 2012-08-01 | 2012-05-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aparecido Gomes, 407 Centro - 39875-000 | Bertópolis - MG | 2668 | 10.145.76.1 | SES-BEIS-3359 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-05-31 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Governador Valadares, s/n Centro - 39875-000 | Bertópolis - MG | 2685 | 10.145.75.1 | SES-BEIS-3358 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-06-06 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Belo Horizonte, 25 Centro - 39875-000 | Bertópolis - MG | 2714 | 10.145.77.1 | SES-BEIS-3361 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-19 | 2012-06-18 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Alameda das Macieiras,110 Bandeirinhas - 32657-340 | Betim - MG |  | 10.146.120.1 | 3824 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 |  | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Campos de Ourique,520 Jardim das Alterosas - 32670-778 | Betim - MG | 2860 | 10.146.113.1 | SES-BEIM-3786 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-20 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ericeira,890 Jardim das Alterosas - 32670-704 | Betim - MG | 2875 | 10.146.106.1 | SES-BEIM-3793 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-24 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Verde, 93 Nossa Senhora de Fátima - 32672-222 | Betim - MG | 2893 | 10.146.105.1 | SES-BEIM-3794 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-25 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Belo Horizonte, 386 Cruzeiro do Sul - 32672-758 | Betim - MG | 2895 | 10.146.109.1 | SES-BEIM-3790 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-26 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Das Acacias, s/nª Jardim das Alterosas - 32671-062 | Betim - MG | 2900 | 10.146.107.1 | SES-BEIM-3792 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-26 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Manducaia,272 Dom Bosco - 32670-512 | Betim - MG | 2902 | 10.146.108.1 | SES-BEIM-3791 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-26 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Lucas,96 Vila Cristina - 32675-818 | Betim - MG | 2907 | 10.146.103.1 | SES-BEIM-3796 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-27 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Praça da Bandeira,67 Laranjeiras - 32650-020 | Betim - MG | 2908 | 10.146.101.1 | SES-BEIM-3798 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-27 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Treze,220 Conj. Olimpia Bueno Franco - 32671-788 | Betim - MG | 2912 | 10.146.110.1 | SES-BEIM-3789 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-27 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Grande do Sul, 341 Vila Universal - 32678-028 | Betim - MG | 2923 | 10.146.99.1 | SES-BEIM-3800 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-30 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Nova YorK ,341 Capelinha - 32678-325 | Betim - MG | 2930 | 10.146.104.1 | SES-BEIM-3795 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-31 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Sanitaria,300 Jardim Perla - 32677-518 | Betim - MG | 2933 | 10.146.102.1 | SES-BEIM-3797 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-08-01 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Opequira,274 Parque do Cedro - 32611-220 | Betim - MG | 2938 | 10.146.112.1 | SES-BEIM-3787 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-08-01 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pyrá,80 Icaivera - 32611-076 | Betim - MG | 2946 | 10.146.111.1 | SES-BEIM-3788 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-08-01 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rodovia MG060 Km3,188 Marimbá - 32623-245 | Betim - MG | 2950 | 10.146.134.1 | SES-BEIM-3836 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-28 | 2012-08-01 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Arlindo José dos Santos,160 Novo Horizonte - 32606-018 | Betim - MG | 2970 | 10.146.133.1 | SES-BEIM-3837 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-28 | 2012-08-03 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Maria,81 Nova Baden - 32676-226 | Betim - MG | 2978 | 10.146.100.1 | SES-BEIM-3799 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Divinópolis,153 Conj. Habitacional Homero Gil - 32606-710 | Betim - MG | 2982 | 10.146.132.1 | SES-BEIM-3838 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-28 | 2012-08-03 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Veneza,16 Citrolândia - 32641-810 | Betim - MG | 2984 | 10.146.136.1 | SES-BEIM-3834 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-28 | 2012-08-03 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vitoria Regia,220 Novo Amazonas - 32685-014 | Betim - MG | 3004 | 10.146.125.1 | SES-BEIM-3827 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-06 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Amazonas,3926 Campos Elíseos - 32661-820 | Betim - MG | 3009 | 10.146.122.1 | SES-BEIM-3815 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-07 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Silva Lima,75 Vianópolis - 32628-118 | Betim - MG | 3018 | 10.146.135.1 | SES-BEIM-3835 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-28 | 2012-08-09 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sirius,321 Cidade Verde - 32649-128 | Betim - MG | 3046 | 10.146.117.1 | SES-BEIM-3821 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-13 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Caldas da Rainha,69 São João - 32655-556 | Betim - MG | 3047 | 10.146.116.1 | SES-BEIM-3822 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-13 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Japurá,310 PTB - 32667-358 | Betim - MG | 3051 | 10.146.123.1 | SES-BEIM-3816 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-13 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Belo Horizonte, 154 Jardim Teresópolis - 32681-426 | Betim - MG | 3106 | 10.146.131.1 | SES-BEIM-3829 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-17 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Bandeirantes,441 Chácara - 32670-295 | Betim - MG | 3138 | 10.146.130.1 | SES-BEIM-3825 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-24 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Salvador,146 Cachoeira - 32602-384 | Betim - MG | 3145 | 10.146.119.1 | SES-BEIM-3820 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-27 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 Guanabara - 32667-005 | Betim - MG | 3146 | 10.146.124.1 | SES-BEIM-3819 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-27 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Dr. Jose Mariano,833 Citrolândia - 32641-680 | Betim - MG | 3148 | 10.146.121.1 | SES-BEIM-3830 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-28 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Allan Kardec,05 Colônia - 32641-300 | Betim - MG | 3150 | 10.146.127.1 | SES-BEIM-3831 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-29 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Peru,191 Petrovale - 32668-126 | Betim - MG | 3151 | 10.146.128.1 | SES-BEIM-3817 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-29 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Felipe dos Santos,370 Centro - 32600-088 | Betim - MG | 3152 | 10.146.118.1 | SES-BEIM-3823 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-29 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lourença Maria de Jesus,61 Guanabara - 32667-034 | Betim - MG | 3157 | 10.146.114.1 | SES-BEIM-3814 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-30 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Cezário Resende,55 Guanabara - 32667-170 | Betim - MG | 3158 | 10.146.115.1 | SES-BEIM-3818 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-30 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dona Silvina,300 Alvorada - 32687-050 | Betim - MG | 3159 | 10.146.126.1 | SES-BEIM-3826 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-08-30 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Augusto Severo,254 Jardim Teresópolis - 32681-520 | Betim - MG | 3192 | 10.146.129.1 | SES-BEIM-3828 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-27 | 2012-09-10 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | ALAMEDA DO CISNEY, 107 BANDEIRINHAS - 32534-730 | Betim - MG | 3597 | 10.173.95.1 | SES-BEIM-5558 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-08 | 2012-11-14 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alentejo, 441 São João - 32.556-400 | Betim - MG | 3598 | 10.173.103.1 | SES-BEIM-5555 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-19 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 FÁTIMA - 36230-000 | Bias Fortes - MG | 847 | 10.144.166.1 | SES-BIES-0847 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-11-27 | 2012-08-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça da Igreja, s/n.º S. Helena - 36600 000 | Bicas - MG |  |  | 5413 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Garcia Passos, s/n.º Centro - 36600 000 | Bicas - MG | 4530 | 10.174.152.1 | SES-BIAS-5412 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 | 2013-04-22 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Tereza, s/ n.º Centro - 36600 000 | Bicas - MG | 4531 | 10.174.155.1 | SES-BIAS-5407 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 | 2013-04-22 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aurea P. Lamha, 127 Centro - 36600 000 | Bicas - MG | 4532 | 10.174.153.1 | SES-BIAS-5411 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 | 2013-04-23 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Claúdio R. Penchel, 27 Centro - 36600 000 | Bicas - MG | 4536 | 10.174.156.1 | SES-BIAS-5409 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 | 2013-04-23 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Governador Valadares, s/n.º Centro - 36600 000 | Bicas - MG | 4539 | 10.174.154.1 | SES-BIAS-5410 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22 | 2013-04-24 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GUSTAVO CAPANEMA, 402 CENTRO - 35621-000 | Biquinhas - MG |  | 10.175.82.1 | 5866 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MINAS GERAIS, 28 CENTRO - 35621-000 | Biquinhas - MG |  | 10.175.83.1 | 5867 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua SANTA CATARINA CENTRO - 35621-000 | Biquinhas - MG | 849 | 10.144.168.1 | SES-BIAS-0849 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-02 | 2012-04-13
SES | PS-640/11 | 7 | Av. São Vicente de Paula, 707 Jardim Alvorada - 37170-000 | Boa Esperança - MG | 2890 | 10.146.186.1 | SES-BOCA-3915 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-07-25 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Atílio Fortunato, 30 Jardim Aeroporto - 37170-000 | Boa Esperança - MG | 2892 | 10.146.184.1 | SES-BOCA-3913 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-07-25 | 2012-09-09
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Joaquim José Neves, 66 Centenário - 37170-000 | Boa Esperança - MG | 2903 | 10.146.209.1 | SES-BOCA-3914 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Castro Alves, 368 Santa Rita - 37170-000 | Boa Esperança - MG | 2924 | 10.146.179.1 | SES-BOCA-3908 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-07-30 | 2012-09-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ulisses José dos Santos Jardim Nova Esperança - 37170-000 | Boa Esperança - MG | 2939 | 10.146.183.1 | SES-BOCA-3912 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-01 | 2012-09-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tônico Rodrigues, 900 Ozanan - 37170-000 | Boa Esperança - MG | 2940 | 10.146.181.1 | SES-BOCA-3910 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-01 | 2012-09-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ceará, 210 Maringá - 37170-000 | Boa Esperança - MG | 2958 | 10.146.182.1 | SES-BOCA-3911 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-02 | 2012-09-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Floriano Peixoto, 101 Pernambuco - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  | 10.174.120.1 | 6358 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 |  | 2013-06-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 14,S/N ENGENHEIRO DOLABELA - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6618 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CANUTO FERREIRA,155 N.SENHORA APARECIDA - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6619 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BOCAIÚVA,S/N TERRA BRANCA - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6620 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GENESCO AUGUSTO CALDEIRA BRANT,S/N ALTO BELO - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6621 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIIO ALVES CARNEIRO,435 N.S. DE FÁTIMA - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6622 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIANA DE QUEIROGA,163 VILA IZABEL - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6623 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ AZEREDO COUTINHO,40 PERNAMBUCO - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6624 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIO PIRES FONSECA,S/N SENTINELA - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6625 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA J,178 MONTE REI - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6626 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA ZICO CALDEIRA,50 CENTRO - 39.390.000 | Bocaiúva - MG |  |  | 6627 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA E,401 ZUMBI - 39.390.000 | Bocaiúva - MG | 4549 | 10.174.121.1 | SES-BOVA-6359 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-24 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIO TIBÚRCIO,819 PERNAMBUCO - 39.390.000 | Bocaiúva - MG | 4556 | 10.174.119.1 | SES-BOVA-6357 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-14 | 2013-04-25 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Santos, 95 Várzea - 37310-000 | Bom Jardim de Minas - MG | 664 | 10.144.19.1 | SES-BOAS-0664 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2012-01-06 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Amapá, 71 Centro - 37948 000 | Bom Jesus da Penha - MG |  |  | 5414 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Niocanor Mendonça, 162 Nossa Senhora Aparecida - 37948 000 | Bom Jesus da Penha - MG |  |  | 5415 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Acre, 80 Centro - 37948-000 | Bom Jesus da Penha - MG | 850 | 10.144.169.1 | SES-BOHA-0850 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-14 | 2012-03-28 | 2012-05-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAO FELIPE DA SILVA , 65 CENTRO - 37.610-000 | Bom Repouso - MG |  |  | 6153 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DA SAUDE, 50 CENTRO - 37610000 | Bom Repouso - MG | 3319 | 10.147.136.1 | SES-BOSO-4152 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-09-25 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MINOTTE MANGIA, 37 CENTRO - 37610000 | Bom Repouso - MG | 3376 | 10.147.134.1 | SES-BOSO-4150 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N CENTRO - 37610000 | Bom Repouso - MG | 3386 | 10.147.135.1 | SES-BOSO-4151 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA AURÉLIO FERREIRA GUIMARÃES, 233 CENTRO - 37.220-000 | Bom Sucesso - MG |  |  | 5600 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 Cristo Redentor - 35521-000 | Bonfim - MG | 665 | 10.144.20.1 | SES-BOIM-0665 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2011-12-28 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 CENTRO - 38650-000 | Bonfinópolis de Minas - MG | 802 | 10.144.118.1 | SES-BOAS-0802 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-02-29 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA HERCULANO COBRA, 745 CENTRO - 37564-000 | Borda da Mata - MG | 2965 | 10.146.207.1 | SES-BOTA-3917 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-02 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 NOSSA SRA. APARECIDA - 37564-000 | Borda da Mata - MG | 2979 | 10.146.208.1 | SES-BOTA-3916 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-03 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N SERTÃOZINHO - 37564-000 | Borda da Mata - MG | 2997 | 10.146.203.1 | SES-BOTA-3921 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-06 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 NOSSA SRA. DE FÁTIMA - 37564-000 | Borda da Mata - MG | 2998 | 10.146.206.1 | SES-BOTA-3918 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-06 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N SANTA CRUZ - 37564-000 | Borda da Mata - MG | 3003 | 10.146.205.1 | SES-BOTA-3919 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-06 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N CERVO - 37564-000 | Borda da Mata - MG | 3013 | 10.146.204.1 | SES-BOTA-3920 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-07 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 1º DE MAIO,12 CENTRO - 39.596.000 | Botumirim - MG |  |  | 6570 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIO RODRIGUES CENTRO - 39.596.000 | Botumirim - MG |  |  | 6571 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA FRANCISCO NASSAU CENTRO - 39.596.000 | Botumirim - MG |  |  | 6572 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE CANTA GALO ZONA RURAL - 39.596.000 | Botumirim - MG |  |  | 6573 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DE TOAZINHO ZONA RURAL - 39.596.000 | Botumirim - MG |  |  | 6574 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DE FOLHA LARGA ZONA RURAL - 39.596.000 | Botumirim - MG |  |  | 6575 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Colombo Rivelli 311 Praça dos Esportes - 36542-000 | Brás Pires - MG | 666 | 10.144.21.1 | SES-BRES-0666 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2011-12-28 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO ALVES, 457 PLANALTO - 38779000 | Brasilândia de Minas - MG |  |  | 6360 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CELUTA PENIDO DA MOTA, 1321 PLANALTO - 38779000 | Brasilândia de Minas - MG |  |  | 6361 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIA DA COSTA, S/N PORTO - 38779000 | Brasilândia de Minas - MG |  |  | 6362 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAO GONZAGA SOBRINHO, 1050 BELA VISTA - 38779000 | Brasilândia de Minas - MG |  |  | 6363 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SETE DE SETEMBRO, 226 BOTELHO - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  | 10.174.122.1 | 6370 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | AV: JUSCELINO KUBSTICHEK S/N CENTRO - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  | 10.174.123.1 | 6371 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | AV: BRASIL, 1010 CRISTINA ROCHA - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  | 10.174.124.1 | 6373 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSEFINA PALMA, 829 DONA JOAQUINA - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  |  | 6374 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALÍRIO CARDOSO, 233 DONA JOAQUINA - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  |  | 6375 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BOGOTÁ, 262 SANTA CRUZ - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  |  | 6376 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | DISTRITO DE ANGICOS DE MINAS DISTRITO DE ANGICOS DE MINAS - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  |  | 6377 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DONA RAMIRA, S/N, DISTRITO DE FERNÃO DIAS DISTRITO DE FERNÃO DIAS - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  |  | 6381 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE VARGEM GRANDE DISTRITO DE VARGEM GRANDE - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  |  | 6382 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANA ANTUNES, 503 ARAÚJO - 39330-000 | Brasília de Minas - MG |  |  | 6383 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV Dona Joaquina - 39330-000 | Brasília de Minas - MG | 643 | 10.144.0.1 | SES-BRAS-0643 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-01-09 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Georgina Pereira Gomes Horizonte Azul - 37530 000 | Brasópolis - MG |  |  | 5416 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Izabel Moreira Pinto 0 Centro - 35169-000 | Braúnas - MG | 667 | 10.144.22.1 | SES-BRAS-0667 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2012-03-21 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua República da Bolívia, 54 Santo Antônio - 35 460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5419 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Paraopeba, 249 Jota - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5420 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Coletora, 266 Progresso I - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5421 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Teotonio Pinto, s/n.º Conceição de Itaguá - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5422 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Padre Agostinho, s/n.º Aranha - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5423 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Hum, 50 Casa Branca - 35 460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5424 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dos Passos, s/ n.º Piedade do Paraopeba - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5425 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Melo Franco, 166 Santa Efigênia - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5426 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, 361 Bela Vista - 35460 000 | Brumadinho - MG |  | 10.174.157.1 | 5427 | Novo Acesso | Ativação Reprovada pela UGO | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Itaguá, 3608 Grajaú - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5428 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhora da Conceição, 09 Planalto - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5429 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Hum, 357 Marinhos - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5430 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhora das Mercês, 18 Tejuco - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5431 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Sales Barbosa, 262 Residencial Bela Vista - 35460 000 | Brumadinho - MG |  |  | 5432 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PADRE ZEFERINO,190 CENTRO - 37578-000 | Bueno Brandão - MG | 3566 | 10.147.229.1 | SES-BUAO-4271 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-11-08 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Laerte Oliveira 0 Centro - 39230-000 | Buenópolis - MG | 668 | 10.144.23.1 | SES-BUIS-0668 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2012-01-30 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | AV. VALÉRIO VIANA, 20 Centro - 35193-000 | Bugre - MG | 890 | 10.144.206.1 | SES-BURE-0890 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-08-17 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhora da Pena, 645 Israel Pinheiro - 38660000 | Buritis - MG |  |  | 6796 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tiradentes, 727 Centro - 38660000 | Buritis - MG |  |  | 6797 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Nossa Senhora da Pena, 484 Taboquinha - 38660000 | Buritis - MG |  |  | 6798 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Floresta, 416 Centro - 38660000 | Buritis - MG |  |  | 6799 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Paulo, 89 Veredas - 38660000 | Buritis - MG |  |  | 6800 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gonçalo Rodrigues Ferreira, 735 Canaã - 38660000 | Buritis - MG |  |  | 6801 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Domingos, 107 Centro - 38660000 | Buritis - MG |  |  | 6802 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BREJINHO, 423 BAIRRO SÃO FRANCISCO - 39280-000 | Buritizeiro - MG | 891 | 10.144.207.1 | SES-BURO-0891 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-11-22 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Brasil, 108 São Francisco - 39280-000 | Buritizeiro - MG | 2734 | 10.145.98.1 | SES-BURO-3450 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Extremidade, 480 Bandeirantes - 39280-000 | Buritizeiro - MG | 2743 | 10.145.102.1 | SES-BURO-3448 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-06-25 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 Vila Maria - 39280-000 | Buritizeiro - MG | 2755 | 10.145.106.1 | SES-BURO-3442 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-07 | 2012-06-27 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professora Maria Geralda, 161 São Francisco - 39280-000 | Buritizeiro - MG | 2763 | 10.145.105.1 | SES-BURO-3443 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-07 | 2012-06-27 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Goitacazes, 433 Belo Horizonte - 39280-000 | Buritizeiro - MG | 2801 | 10.145.104.1 | SES-BURO-3444 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-07 | 2012-07-05 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida São José, SN Centro - 38625000 | Cabeceira Grande - MG | 2920 | 10.146.202.1 | SES-CADE-3922 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-07-30 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ozorio geraldo, SN Centro - 38625000 | Cabeceira Grande - MG | 3033 | 10.146.201.1 | SES-CADE-3923 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-11 | 2012-08-10 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA OSCAR ORNELAS 152 CENTRO - 37.880-000 | Cabo Verde - MG |  | 10.173.227.1 | 5135 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 |  | 2013-03-07
SES | PS-640/11 | 7 | avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 CENTRO - 35765-000 | Cachoeira da Prata - MG | 851 | 10.144.170.1 | SES-CATA-0851 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-02-17 | 2012-04-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Oliveira Cobra, 433 Cruzeiro - 37545-000 | Cachoeira de Minas - MG | 4538 | 10.174.148.1 | SES-CAAS-5849 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20 | 2013-04-23 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Rita de Faria, 157 Vista Alegre - 37545-000 | Cachoeira de Minas - MG | 4542 | 10.174.147.1 | SES-CAAS-5848 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20 | 2013-04-24 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gomes Tavares, S/N Distrito do Itaim - 37546-000 | Cachoeira de Minas - MG | 4545 | 10.174.149.1 | SES-CAAS-5850 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20 | 2013-04-24 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA RUI BARBOSA, 156 CENTRO - 39980-000 | Cachoeira de Pajeú - MG |  |  | 5844 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SERGIO MARTINS, S/N DISTRITO AGUAS ALTAS - 39980-000 | Cachoeira de Pajeú - MG |  |  | 5845 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO MARCELA MEIO RURAL - 39980-000 | Cachoeira de Pajeú - MG |  |  | 5846 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | AV RIO BAHIA, S/N POVOADO TANCREDO NEVES - 39980-000 | Cachoeira de Pajeú - MG |  |  | 5847 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedra Azul, 90 Centro - 39980-000 | Cachoeira de Pajeú - MG | 669 | 10.144.24.1 | SES-CAEU-0669 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2013-04-12 | 2012-11-03
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Das Nações, 10 Centro - 38370-000 | Cachoeira Dourada - MG | 670 | 10.144.25.1 | SES-CADA-0670 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2012-01-19 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Av. das Nações, 6 Centro - 38370-000 | Cachoeira Dourada - MG | 2606 | 10.145.92.1 | SES-CADA-3379 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-17 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Av. 5, 52 Centro - 38370-000 | Cachoeira Dourada - MG | 2611 | 10.145.93.1 | SES-CADA-3378 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-17 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 Centro - 35770-000 | Caetanópolis - MG | 942 | 10.144.250.1 | SES-CAIS-0942 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-19 | 2012-03-29 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antonio Henriques de Oliveira 94 Nossa Senhora das Graças - 35770000 | Caetanópolis - MG | 3405 | 10.172.113.1 | SES-CAIS-4432 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Ferreira, 216 A Centro - 36832-000 | Caiana - MG | 671 | 10.144.26.1 | SES-CANA-0671 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-19 | 2012-01-24 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Praça José Dias de Andrade Centro - 36560 000 | Cajuri - MG |  |  | 5590 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N CENTRO - 36560-000 | Cajuri - MG | 852 | 10.144.171.1 | SES-CARI-0852 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-08-24 | 2012-08-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 37780-000 | Caldas - MG | 943 | 10.144.251.1 | SES-CAAS-0943 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-19 | 2012-08-01 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Itapecerica, 357 Centro - 35555-000 | Camacho - MG |  |  | 5901 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | AV. ITAPECERICA, nº 146 CENTRO - 35.555-000 | Camacho - MG | 3935 | 10.172.180.1 | SES-CAHO-4501 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-19 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua: Da Baixada s/n Monte Verde - 37650-000 | Camanducaia - MG | 3676 | 10.172.115.1 | SES-CAIA-4435 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-11-28 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Av: Genésio Vargas, n° 222 Cubatão - 37650-000 | Camanducaia - MG | 3683 | 10.172.114.1 | SES-CAIA-4433 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-11-28 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua: Angelo Caetano dos Santos, n°505 Cruzeiro - 37650-000 | Camanducaia - MG | 3697 | 10.172.116.1 | SES-CAIA-4434 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-11-29 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Olimpio Ernesto da Silva N/487 Vila Nossa Senhora Aparecida - 37.600-000 | Cambuí - MG | 3715 | 10.172.181.1 | SES-CAUI-4502 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-30 | 2012-11-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Hildelbrando Cabral Centro - 39835-000 | Campanário - MG | 672 | 10.144.27.1 | SES-CAIO-0672 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-06-22 | 2012-01-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Hidebrando Cabral, 387 Centro - 39835-000 | Campanário - MG | 2678 | 10.145.79.1 | SES-CAIO-3363 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-19 | 2012-06-04 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Ferreira Coimbra, 40 Centro - 39835-000 | Campanário - MG | 2686 | 10.145.78.1 | SES-CAIO-3362 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-19 | 2012-06-06 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Zoroastro de Oliveira Filho, 517 Chapada - 37400 000 | Campanha - MG |  | 10.174.107.1 | 5311 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 |  | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Luiz Fernandes, 6 Guanabara - 37400 000 | Campanha - MG |  |  | 5343 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOUTOR BRANDAO nº 313 CENTRO - 37.400-000 | Campanha - MG | 3554 | 10.172.182.1 | SES-CAHA-4503 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-07 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Adrielli Andriatta, 255 COHAB - 37400 000 | Campanha - MG | 4127 | 10.174.102.1 | SES-CAHA-5312 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-01-31 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Veiga de Almeida, 81 Santa Tereza - 37400 000 | Campanha - MG | 4133 | 10.174.106.1 | SES-CAHA-5310 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-02-01 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Doutor Cesarino S/N. Complexo de Saude Centro - 37400 000 | Campanha - MG | 4145 | 10.174.101.1 | SES-CAHA-5309 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-02-04 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 8, 666 Centro - 38270-000 | Campina Verde - MG | 2583 | 10.145.84.1 | SES-CADE-3383 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-09 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Av. 25, 794 Centro - 38270-000 | Campina Verde - MG | 2589 | 10.145.85.1 | SES-CADE-3382 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-10 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 14, 1132 Centro - 38270-000 | Campina Verde - MG | 2596 | 10.145.90.1 | SES-CADE-3381 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-11 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Um, 544 Medalha Milagrosa - 38270-000 | Campina Verde - MG | 2618 | 10.145.91.1 | SES-CADE-3380 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-22 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | R.Irineu Francisco da Silva -95 Arnaldos - 37270-000 | Campo Belo - MG |  | 10.146.230.1 | 3975 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 |  | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | R. Arinos Alves Andrade - s/n Vila Amauri - 37270-000 | Campo Belo - MG |  |  | 6752 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-24
SES | PS-640/11 | 7 | R. Teodorico Alves Saldanha - 105 São Benedito - 37270-000 | Campo Belo - MG |  |  | 6753 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE CENTRO - 37270-000 | Campo Belo - MG | 853 | 10.144.172.1 | SES-CALO-0853 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-02 | 2012-04-13
SES | PS-640/11 | 7 | R.Gibran Francisco - S/N São Benedito - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3019 | 10.146.231.1 | SES-CALO-3976 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-08-09 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | R. Uruguai - S/N Jd. América Jardim América - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3044 | 10.146.229.1 | SES-CALO-3974 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-08-13 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Américo Leão - S/N São Sebastião - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3072 | 10.146.235.1 | SES-CALO-3980 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-08-16 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Sete de setembro Centro - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3092 | 10.146.240.1 | SES-CALO-3987 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-08-16 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua: Maguinólia nº 266 Davis - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3112 | 10.146.228.1 | SES-CALO-3973 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-08-20 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Namitala Miguel nº 155 Feira - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3113 | 10.146.232.1 | SES-CALO-3977 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-08-20 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | R. Ovidio Moreira Maia - 97 Vila Etna - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3615 | 10.146.238.1 | SES-CALO-3984 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-11-20 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | ESTRADA DO COROADO S/N DISTRITO AREA RURAL - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3630 | 10.173.85.1 | SES-CALO-5539 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-22 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | ESTRADA DO COROADO S/N AREA RURAL - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3636 | 10.173.86.1 | SES-CALO-5538 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-22 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | R ua Levi Couto Alvarenga -243 São Luiz - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3667 | 10.146.237.1 | SES-CALO-3983 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-11-27 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | R. Getúlio Vargas - 146 São Francisco - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3880 | 10.146.234.1 | SES-CALO-3979 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-12-17 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Pç. Conego Ulisses - 250 Centro - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3886 | 10.146.239.1 | SES-CALO-3985 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-12-18 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Belo Horizonte - 822 Vila Amauri - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3889 | 10.146.236.1 | SES-CALO-3981 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-12-18 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | R João Silveira Brasil - 173 Vila São Jorge - 37270-000 | Campo Belo - MG | 3901 | 10.146.233.1 | SES-CALO-3978 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-12-18 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Jose Bueno de Paula,220 Nossa Senhora Aparecida - 38970-000 | Campos Altos - MG | 3292 | 10.147.137.1 | SES-CAOS-4153 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-09-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Rute Falco,638 Camposaltinho - 38970-000 | Campos Altos - MG | 3295 | 10.147.139.1 | SES-CAOS-4155 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-09-21 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Soares de Souza, 1130 Santa Terezinha - 38970-000 | Campos Altos - MG | 3364 | 10.147.138.1 | SES-CAOS-4154 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-03 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIA RITA FRANCO nº 465 CENTRO - 38.970-000 | Campos Altos - MG | 3383 | 10.172.183.1 | SES-CAOS-4504 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-10-05 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731 Santa Terezinha - 38970-000 | Campos Altos - MG | 3628 | 10.147.110.1 | SES-CAOS-4079 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-21 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CARMELITA CARVALHO GARCIA, 235 CENTRO - 37267000 | Cana Verde - MG |  |  | 6576 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, 65 CENTRO - 37267000 | Cana Verde - MG |  |  | 6577 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jacarandá, 215 Vila Isabel - 37267-000 | Cana Verde - MG | 673 | 10.144.28.1 | SES-CADE-0673 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-24 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | ZONA RURAL ZONA RURAL - 36.592-000 | Canaã - MG |  |  | 6579 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-03
SES | PS-640/11 | 7 | AV, PEDRO DIAS LOPES , S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 36592-000 NOVO HORIZONTE - 36.592-000 | Canaã - MG | 4156 | 10.172.184.1 | SES-CAAA-4505 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-02-05 | 2012-12-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 Jorge de Paula Gouveia - 38380-000 | Canápolis - MG | 2592 | 10.145.86.1 | SES-CAIS-3385 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-11 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 13, 355 Bela Vista - 38380-000 | Canápolis - MG | 2599 | 10.145.87.1 | SES-CAIS-3386 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-14 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 1 Nº 300 ALTAMIRA - 38380000 | Canápolis - MG | 3437 | 10.147.233.1 | SES-CAIS-4276 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-10-23 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 12 nº 513 CENTRO - 38.380-000 | Canápolis - MG | 3446 | 10.172.185.1 | SES-CAIS-4506 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-10-24 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 10 Nº 452 CENTRO - 38380000 | Canápolis - MG | 3460 | 10.147.234.1 | SES-CAIS-4277 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-10-26 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 17 Nº 1.217 IVETTI GUERREIRO DANIEL - 38380000 | Canápolis - MG | 3883 | 10.147.232.1 | SES-CAIS-4275 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-12-17 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DA CASCALHEIRA, 404 CENTRO - 39.703-000 | Cantagalo - MG |  |  | 6154 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Oscar Pinheiro, 250 Centro - 36834 000 | Caparaó - MG |  |  | 5433 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego Capim Roxo Zona Rural - 36834 000 | Caparaó - MG |  |  | 5434 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego Boa Vista Zona Ruaral - 35834 000 | Caparaó - MG |  |  | 5435 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego Galiliéia Zona Rural - 36834 000 | Caparaó - MG |  |  | 5436 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VIGARIO FERREIRA S/N CENTRO - 36.290-000 | Capela Nova - MG | 4001 | 10.172.186.1 | SES-CAVA-4507 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-01-04 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Montes Claros nº 20 Aparecida - 39.680 - 000 | Capelinha - MG |  |  | 5893 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | João Antônio Gomes de Melo , 61 Vila Operaria - 39.680 - 000 | Capelinha - MG |  | 10.174.141.1 | 5895 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08 |  | 2013-06-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Itabira nº 10 Zona Rural - 39.680 - 000 | Capelinha - MG |  |  | 5898 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Capelinha S\N Comunidade Ponte Nova - 39.680 - 000 | Capelinha - MG |  | 10.174.138.1 | 5899 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08 |  | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | avenida JK CVV Centro - 39680-000 | Capelinha - MG | 646 | 10.144.3.1 | SES-CAHA-0646 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-01-27 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Pimenta de Figueiredo nº 293 Centro - 39.680 - 000 | Capelinha - MG | 4579 | 10.174.143.1 | SES-CAHA-5892 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08 | 2013-04-30 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aeroporto S\N Jardim Aeroporto - 39.680 - 000 | Capelinha - MG | 4591 | 10.174.140.1 | SES-CAHA-5896 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08 | 2013-04-30 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Topázio nº 70 Vista Alegre - 39.680 - 000 | Capelinha - MG | 4597 | 10.174.139.1 | SES-CAHA-5897 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08 | 2013-04-30 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bom Jesus do Galego Zona Rural - 39.680 - 000 | Capelinha - MG | 4606 | 10.174.137.1 | SES-CAHA-5900 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08 | 2013-05-02 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio de Carvalho nº 200 Maria Lucia - 39.680 - 000 | Capelinha - MG | 4634 | 10.174.142.1 | SES-CAHA-5894 | Novo Acesso | Aguardando Aprovação do Cliente | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08 | 2013-05-06 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dona Nene, 157 Centro - 37993000 | Capetinga - MG | 3641 | 10.172.76.1 | SES-CAGA-4387 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-11-22 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cel. Chico Júlio, 469 Centro - 37993-000 | Capetinga - MG | 3686 | 10.172.78.1 | SES-RIBA-4389 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-11-28 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Chacara Bela Vista s/n.º Zona Rural - 37993000 | Capetinga - MG | 3790 | 10.172.77.1 | SES-CAGA-4388 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-10 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua : Tenente Salvelino Gonçalves Ribeiro, nº 410 Centro - 35730-000 | Capim Branco - MG |  |  | 6803 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Av: Industrial, 75A Araças - 35730-000 | Capim Branco - MG |  |  | 6804 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Parreira, 1500 Ideal I - 38360-000 | Capinópolis - MG | 2601 | 10.145.88.1 | SES-CAIS-3387 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-14 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Av. 117, 179 Alvarada II - 38360-000 | Capinópolis - MG | 2655 | 10.145.89.1 | SES-CAIS-3388 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-31 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Amazonas, 138 Buriti - 38360-000 | Capinópolis - MG | 2660 | 10.145.139.1 | SES-CAIS-3516 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-05-31 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Av. 115A, 100 Paraíso - 38360-000 | Capinópolis - MG | 3166 | 10.145.140.1 | SES-CAIS-3515 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-08-31 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | AV. 101, nº 361 CENTRO - 38.360-000 | Capinópolis - MG | 4506 | 10.173.222.1 | SES-CAIS-5130 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 | 2013-04-17 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 Centro - 35123-000 | Capitão Andrade - MG | 854 | 10.144.173.1 | SES-CADE-0854 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-14 | 2012-03-28 | 2012-05-15
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Levindo Dias, 05 Centro - 35123000 | Capitão Andrade - MG | 3596 | 10.172.125.1 | SES-CADE-4438 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-11-14 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Fernando Rosa de Farias, 349 São Geraldo - 35123000 | Capitão Andrade - MG | 3600 | 10.172.117.1 | SES-CADE-4436 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-11-19 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Praça da Matriz S/N.º Bom Jesus da Vista Alegre - 35123000 | Capitão Andrade - MG | 3607 | 10.172.118.1 | SES-CADE-4437 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-11-20 | 2012-11-19
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA CESÁRIO ROCHA,27 BAIRRO - 39.445.000 | Capitão Enéas - MG |  |  | 6580 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-04
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA PIO MINEIRO,420 CENTRO - 39.445.000 | Capitão Enéas - MG |  |  | 6581 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-04
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA CENTRAL,S/N CENTRO - 39.445.000 | Capitão Enéas - MG |  |  | 6582 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIO VERDE,S/N CAÇAREMA - 39.445.000 | Capitão Enéas - MG |  |  | 6583 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-04
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA PADRE SILVESTRE,80 SANTANA - 39.445.000 | Capitão Enéas - MG |  |  | 6584 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 26, 58 Centro - 39445-000 | Capitão Enéas - MG | 944 | 10.144.252.1 | SES-CAAS-0944 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-19 | 2012-05-02 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade do Socorro Zona Rural - 37930 000 | Capitólio - MG |  |  | 5437 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | José Soares de Oliveira, 240 Jardim Europa - 37930 000 | Capitólio - MG |  | 10.175.59.1 | 5438 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dos Franciscos, 255 Centro - 37930 000 | Capitólio - MG |  |  | 5439 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Conmunidade do Grotão Zona Rural - 37930 000 | Capitólio - MG |  |  | 5440 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade da Macaúbas Zona Rural - 37930 000 | Capitólio - MG |  |  | 5441 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade da Serra Zona Rural - 37930 000 | Capitólio - MG |  |  | 5442 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade do Turvo Zona Rural - 37930 000 | Capitólio - MG |  |  | 5443 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 Centro - 37930-000 | Capitólio - MG | 855 | 10.144.174.1 | SES-CAIO-0855 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-16 | 2012-03-27 | 2012-05-15
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO DE SÃO CAETANO ZONA RURAL - 36925000 | Caputira - MG |  |  | 5868 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO DE PIRAPETINGA ZONA RURAL - 36925000 | Caputira - MG |  |  | 5869 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | CORREGO DO CRISPIM ZONA RURAL - 36925000 | Caputira - MG |  |  | 5870 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-28
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Ferreira Rios Centro - 36925-000 | Caputira - MG | 947 | 10.145.0.1 | SES-CARA-0947 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-04-11 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: SANTA TEREZINHA, nº 200 CENTRO - 36.428-000 | Caranaíba - MG | 3761 | 10.172.190.1 | SES-CABA-4508 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-06 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal s/ n.º Distrito de Dom Lara - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5318 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Rosa, s/ n.º Distrito de Santa Efigênia - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5319 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Dr. José Augusto, 269 Distrito de Sapucaia - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5320 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Josefino Damascno, 15 Distrito de Santa Luzia - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5321 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, s/n.º Distrito de São João Jacutinga - 35 33 000 | Caratinga - MG |  |  | 5322 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Marinho, 9 Distrito Santo Antônio Manhuçu - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5323 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Capittão João Franco Distrito de São Candido - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5324 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua principal, s/ n.º Distrito de Cordeiro de Minas - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5325 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Rezende, 245 Nossa Senhora das Graças - 35 33 000 | Caratinga - MG |  |  | 5326 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua josé Neto Pagi, 375 Anapolis - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5327 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Muriaé 1240 Esperança - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5330 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Januário Lopes, 209 Esplanada - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5331 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Praças Jones de Oliveira, 200 Limoeiro - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5332 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Belegarde, 504 Aparecida - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5351 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhora de Lourdes, 100 Santa Zita - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5352 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santo Antônio, 350 Santo Antônio - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5353 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Saturnino, 73 Esperança - 35 33 000 | Caratinga - MG |  |  | 5354 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Maria Carli, 70 Santa Cruz - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5355 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Raimunda Cimini, 113 Zacarias - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5356 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Olinto, 740 Aparecida - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5357 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juca Lopes, 205 Vale do Sol - 35 300 000 | Caratinga - MG |  |  | 5358 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 REGIONAL - 35304-210 | Caratinga - MG | 3992 | 10.146.215.1 | SES-CAGA-3953 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-19 | 2012-12-27 | 2012-09-21
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda:Córrego dos Claros Córrego dos Claros - 36600-000 | Caratinga - MG | 4371 | 10.173.98.1 | SES-CAGA-5608 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19 | 2013-03-21 | 2013-03-25
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 Novo Horizonte - 37556000 | Careaçu - MG | 3546 | 10.147.111.1 | SES-CACU-4080 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-05 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | AV SATURNINO DE FARIA SAUDE - 37.556-000 | Careaçu - MG | 3551 | 10.172.204.1 | SES-CACU-4509 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-07 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PEDROLINO DA SILVEIRA , S/N COLINA - 39864000 | Carlos Chagas - MG |  | 10.174.206.1 | 5841 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FREI SIMEÃO , 709 JUÁ - 39864000 | Carlos Chagas - MG |  |  | 5843 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ DE SOUZA ESQUERDO, S/N, CENTRO - 39864000 | Carlos Chagas - MG | 4622 | 10.174.151.1 | SES-CAAS-5840 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20 | 2013-05-03 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | PÇA. SÃO JOSÉ , S/N CRUZEIRO - 39864000 | Carlos Chagas - MG | 4627 | 10.174.150.1 | SES-CAAS-5842 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20 | 2013-05-03 | 2013-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 CENTRO - 35878000 | Carmésia - MG | 2901 | 10.146.21.1 | SES-CAIA-3745 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-26 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ana Umbelina, 100 Centro - 37472 | Carmo de Minas - MG | 3556 | 10.172.214.1 | SES-CAAS-4537 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-07 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Visconde de Rio Branco, 124 Centro - 37472 000 | Carmo de Minas - MG | 3557 | 10.172.215.1 | SES-CAAS-4538 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-07 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco de Castro Pereira, 5 Santo Antônio - 37472 000 | Carmo de Minas - MG | 3568 | 10.172.213.1 | SES-CAAS-4536 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-08 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dra. Maria Aparecida Chalib, 134 Centro - 37427 000 | Carmo de Minas - MG | 3572 | 10.172.216.1 | SES-CAAS-4539 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-08 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIQUINHA DODEIA 567 CURVA - 37472000 | Carmo de Minas - MG | 3577 | 10.172.211.1 | SES-CAAS-4534 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-09 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Euclides de Oliveira Castro, 129 Centro - 37472000 | Carmo de Minas - MG | 3581 | 10.172.212.1 | SES-CAAS-4535 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-09 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 SAO BENEDITO - 37150-000 | Carmo do Rio Claro - MG | 856 | 10.144.175.1 | SES-CARO-0856 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-27 | 2012-07-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Inácia Gabriela - 398 Jardim America - 37150000 | Carmo do Rio Claro - MG | 3360 | 10.147.144.1 | SES-CARO-4163 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-03 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Irmãs da Providencia - s/n Centro - 37150000 | Carmo do Rio Claro - MG | 3380 | 10.147.141.1 | SES-CARO-4160 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n Bela Vista - 37150000 | Carmo do Rio Claro - MG | 3385 | 10.147.143.1 | SES-CARO-4162 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedro Faria - 722 Jardim America - 37150000 | Carmo do Rio Claro - MG | 3395 | 10.147.140.1 | SES-CARO-4159 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-09 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Vicente - 189 Acampamento - 37150000 | Carmo do Rio Claro - MG | 3406 | 10.147.142.1 | SES-CARO-4161 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-15 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Josefa Rodrigues da Silva Centro - 38290-000 | Carneirinho - MG | 674 | 10.144.29.1 | SES-CAHO-0674 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-03-05 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Getulio Vargas, 599 Centro - 38296-000 | Carneirinho - MG | 3601 | 10.172.219.1 | SES-CAHO-4543 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-19 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Catarina, 932 Jardim Primavera - 38290-000 | Carneirinho - MG | 3617 | 10.172.217.1 | SES-CAHO-4540 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-20 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Av: São Joaquim do Triângulo, 622 Centro - 38294-000 | Carneirinho - MG | 3898 | 10.172.220.1 | SES-CAHO-4544 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-18 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | AV: São Sebastiao do Pontal, 1033 Centro - 38292-000 | Carneirinho - MG | 3911 | 10.172.218.1 | SES-CAHO-4541 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-18 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Oito s/n Centro - 38290-000 | Carneirinho - MG | 3922 | 10.172.221.1 | SES-CAHO-4545 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-19 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, 610 Centro - 38290-000 | Carneirinho - MG | 4508 | 10.172.222.1 | SES-CAHO-4546 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-04-17 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cel. Antônio Francisco,120 Centro - 37.245-000 | Carrancas - MG |  |  | 5982 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CORONEL ANTÔNIO FRANCISCO nº 224 CENTRO - 37.245-000 | Carrancas - MG | 3825 | 10.172.189.1 | SES-CAAS-4510 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-12 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Antônio Cândido, 91 Praça Monsenhor Prado Centro - 37760 000 | Carvalhópolis - MG |  | 10.174.218.1 | 5944 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 CENTRO - 37456-000 | Carvalhos - MG | 810 | 10.144.126.1 | SES-CAOS-0810 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-11-07 | 2012-07-31
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N CENTRO - 36422000 | Casa Grande - MG |  | 10.174.204.1 | 5821 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-11 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PEDRO FERREIRA DE REZENDE, 596 - Centro - 36422-000 | Casa Grande - MG | 892 | 10.144.208.1 | SES-CADE-0892 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-12-11 | 2012-07-19
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VEREADOR JOSÉ GONZAGA DE MELO FILHO,71 CENTRO - 36422000 | Casa Grande - MG | 4566 | 10.174.205.1 | SES-CADE-5822 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-11 | 2013-04-26 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Epaminondas Mota, 16 Centro - 38460-000 | Cascalho Rico - MG | 675 | 10.144.30.1 | SES-CACO-0675 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-26 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Direita S/N Morro D´Agua Quente - 35969 000 | Catas Altas - MG |  |  | 6238 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-31
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Outra Banda Vista Alegre - 35960-000 | Catas Altas - MG | 676 | 10.144.31.1 | SES-CAAS-0676 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-10 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 Centro - CEP: 36450-000 | Catas Altas da Noruega - MG | 948 | 10.145.1.1 | SES-CAGA-0948 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-07-16 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ELIESER PINHEIRO CENTRO - 39816-000 | Catuji - MG |  | 10.172.223.1 | 4547 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 |  | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM RODRIGUES,444 CENTRO - 39.526.000 | Catuti - MG |  |  | 5835 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA SALINAS,S/N B.BRANCO- ZONA RURAL - 39.526.000 | Catuti - MG |  |  | 5836 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADDE DE MALHADA GRANDE ZONA RURAL - 39.526.000 | Catuti - MG |  |  | 5837 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE MALHADINHA ZONA RURAL - 39.526.000 | Catuti - MG |  |  | 5838 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE MARAVILHA ZONA RURAL - 39.526.000 | Catuti - MG |  |  | 5839 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ FERREIRA, AO LADO DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO - 39.526-000 | Catuti - MG |  |  | 6155 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mario Milward, 283 Centro - 37440-000 | Caxambu - MG | 949 | 10.145.2.1 | SES-CABU-0949 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-09-05 | 2012-08-05
SES | PS-640/11 | 7 | avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 CENTRO - 35624-000 | Cedro do Abaeté - MG | 857 | 10.144.176.1 | SES-CETE-0857 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-26 | 2012-07-15
SES | PS-640/11 | 7 | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 CENTRO - 35624-000 | Cedro do Abaeté - MG | 3021 | 10.146.148.1 | SES-CETE-3876 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-08-09 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Primeiro de março Centro - 35260-000 | Central de Minas - MG | 677 | 10.144.32.1 | SES-CEAS-0677 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-12 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida da Saudade, s/ n.º São Januário - 38 390 000 | Centralina - MG |  |  | 5445 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida do Contorno, 501 NSA Abadia - 38390 000 | Centralina - MG | 4580 | 10.174.170.1 | SES-CENA-5444 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOS MACHADOS, 255 CENTRO - 38.390-000 | Centralina - MG | 4612 | 10.174.219.1 | SES-CENA-6156 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 | 2013-05-02 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dos Gomes, 69 Centro - 38390 000 | Centralina - MG | 4617 | 10.174.171.1 | SES-CENA-5446 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Dornelas S/N Distrito - 36985 000 | Chalé - MG |  |  | 5506 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-30
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Principal, S/N Distrito - 36985 000 | Chalé - MG |  |  | 5507 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-30
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego Algua Limpa, S/N Zona Rural - 36985 000 | Chalé - MG |  |  | 5508 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-30
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego Santana Zona Rural - 36985 000 | Chalé - MG |  |  | 5509 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-30
SES | PS-640/11 | 7 | Cicero Gomes S/N Centro - 36985 000 | Chalé - MG | 4593 | 10.174.179.1 | SES-CHLE-5505 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-30 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | TANCREDO NEVES, 480, Centro - 39314-000 | Chapada Gaúcha - MG | 893 | 10.144.209.1 | SES-CHHA-0893 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-11-29 | 2012-07-28
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CORONEL VIRGÍLIO COUTINHO Nº 50 PENHA LONGA - 36635-000 | Chiador - MG | 4218 | 10.172.224.1 | SES-CHOR-4548 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-02-27 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO Nº 123 SAPUCAI A MINAS - 36630-000 | Chiador - MG | 4223 | 10.172.225.1 | SES-CHOR-4549 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-02-27 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Laudelino Cardoso, s/n.º Perto do posto de Saude CENTRO - 36.630-000 | Chiador - MG | 4225 | 10.172.188.1 | SES-CHOR-4511 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-02-27 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N CENTRO - 36.265-000 | Cipotânea - MG | 4499 | 10.147.145.1 | SES-CIEA-4164 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2013-04-16 | 2012-11-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juscelino Kubitschek-92 Centro - 37997-000 | Claraval - MG | 950 | 10.145.3.1 | SES-CLAL-0950 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-08-08 | 2012-08-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N CENTRO - 37997-000 | Claraval - MG | 3213 | 10.147.113.1 | SES-CLAL-4083 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-09-13 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 CENTRO - 37997-000 | Claraval - MG | 3217 | 10.147.114.1 | SES-CLAL-4082 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-09-14 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N PORTEIRA DA PEDRA - 37997-000 | Claraval - MG | 3225 | 10.147.115.1 | SES-CLAL-4084 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-09-14 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA FRANCISCO AVELINO,SN POVOADO BOA SORTE - 39.380.000 | Claro dos Poções - MG |  |  | 6586 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA JAIRO MAGALHÃES,SN DISTRITO VISTA ALEGRE - 39.380.000 | Claro dos Poções - MG |  |  | 6587 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA SENHOR DA BOA VIDA,290 POVOADO DE POUSO ALTO - 39.380.000 | Claro dos Poções - MG |  |  | 6588 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA BOIADEIRA,SN CENTRO - 39.380.000 | Claro dos Poções - MG |  |  | 6589 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CEL. JOSÉ COELHO ARAUJO,119 DISTRITO VISTA ALEGRE - 39.380.000 | Claro dos Poções - MG |  |  | 6590 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Clovis Prates, 398 Centro - 39380-000 | Claro dos Poções - MG | 678 | 10.144.33.1 | SES-CLES-0678 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-10 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ester Amorin, 49 Bela Vista - 35 530 000 | Cláudio - MG |  | 10.174.172.1 | 5447 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião Moreira, 863 São Geraldo - 35530 000 | Cláudio - MG |  | 10.174.173.1 | 5448 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Clara, 300 Rosário - 35 530 000 | Cláudio - MG |  | 10.174.174.1 | 5449 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ceará, 215 Centro - 35 530 000 | Cláudio - MG |  | 10.174.175.1 | 5450 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 9, 190 Santa Maria - 35 530 000 | Cláudio - MG |  |  | 5451 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Múcio Guimarães Tolentino, 46 Centro - 35 530 000 | Cláudio - MG |  |  | 5452 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Corumbá Centro - 35 530 000 | Cláudio - MG |  |  | 5453 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Araguaia, 127 Centro - 35530-000 | Cláudio - MG | 951 | 10.145.4.1 | SES-CLIO-0951 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-04-04 | 2012-05-28
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Matias Cunha S/N.º CENTRO - 36.550-000 | Coimbra - MG | 4134 | 10.172.187.1 | SES-CORA-4512 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-02-01 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião Lopes, 133 Centro - 39770 000 | Coluna - MG | 4626 | 10.174.178.1 | SES-CONA-5504 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-30 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BORBA, 279, CENTRO CENTRO - 37.148-000 | Conceição da Aparecida - MG | 3902 | 10.172.191.1 | SES-CODA-4513 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-18 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 Centro - 36360-000 | Conceição da Barra de Minas - MG | 952 | 10.145.5.1 | SES-COAS-0952 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-04-27 | 2012-05-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 Centro - 36360-000 | Conceição da Barra de Minas - MG | 2633 | 10.145.148.1 | SES-COAS-3496 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-05-28 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIA JULIA, 108 CENTRO - 37.527-000 | Conceição das Pedras - MG |  |  | 6157 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Pça. da Saude, s/n - centro - 37527000 | Conceição das Pedras - MG | 3625 | 10.147.164.1 | SES-COAS-4184 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-11-21 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 Centro - 36947-000 | Conceição de Ipanema - MG | 953 | 10.145.6.1 | SES-COMA-0953 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-08-08 | 2012-05-28
SES | PS-640/11 | 7 | RUA OLIVEIRA SANTOS, 198 BANDEIRINHA - 35.860-000 | Conceição do Mato Dentro - MG |  |  | 5346 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Dias de moura s/nº Córrego Pereira - 35860-000 | Conceição do Mato Dentro - MG |  |  | 6591 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cônego Firmiano 259 Brejo - 35860-000 | Conceição do Mato Dentro - MG |  |  | 6592 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tabelião Zenito Moreira 191 Vila Caetano - 35860-000 | Conceição do Mato Dentro - MG |  |  | 6593 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA SANTA TEREZINHA, SN CASQUILHO DE BAIXO - 35668-000 | Conceição do Pará - MG |  |  | 5831 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA SANTA RITA SN SANTANA DA PRATA - 35668-000 | Conceição do Pará - MG |  |  | 5832 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA ANA PAULA DE JESUS, SN SÃO JOÃO DE CIMA - 35668-000 | Conceição do Pará - MG |  |  | 5833 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA BOM JESUS, 200 BOM JESUS DO OESTE - 35668-000 | Conceição do Pará - MG |  |  | 5834 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua ZICO BICALHO, 125 CENTRO - 35668-000 | Conceição do Pará - MG | 858 | 10.144.177.1 | SES-CORA-0858 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-27 | 2012-04-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VENERO CAETANO, 66 AO LADO DA IGREJA Centro - 35.668-000 | Conceição do Pará - MG | 3656 | 10.172.90.1 | SES-CORA-4403 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-22 | 2012-11-26 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Leite Centro - 39489-000 | Cônego Marinho - MG | 679 | 10.144.34.1 | SES-COHO-0679 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-12-11 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Ribeiro Sobrinho,315 centro - 33.500-000 | Confins - MG |  |  | 6239 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-31
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antonio Jose Gonçalves,221 Tavares - 33.500-000 | Confins - MG |  |  | 6240 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-31
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São José, 508 Centro - 33500-000 | Confins - MG | 894 | 10.144.210.1 | SES-CONS-0894 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-03-02 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Prudente de Moraes, 4469 Centro - 37557-000 | Congonhal - MG | 680 | 10.144.35.1 | SES-COAL-0680 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-26 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 Centro - 35850-000 | Congonhas do Norte - MG | 681 | 10.144.36.1 | SES-COTE-0681 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-13 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Juquinha Mendonça, 437 Centro - 38195-000 | Conquista - MG | 682 | 10.144.37.1 | SES-COTA-0682 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-03-08 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rodovia MG 129 Km 10 Sítio da Varginha - 36400-000 | Conselheiro Lafaiete - MG | 3622 | 10.173.89.1 | SES-COTE-5544 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-21 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | travessa José de Pinto Nogueira Centro - 37670-000 | Consolação - MG | 954 | 10.145.7.1 | SES-COAO-0954 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-04-25 | 2012-05-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Branco, nº 233 Amazonas - 32.223-540 | Contagem - MG | 3779 | 10.173.77.1 | SES-COEM-5549 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-12-07 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua leonides Alvarenga ,200 Jardim Juliana - 37235 000 | Coqueiral - MG |  |  | 6594 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Boa Esperança, 235 Lajinha - 37235 00 | Coqueiral - MG |  |  | 6597 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Rui Barboza, 31 Zona Rural Frei Eustaquio - 37235 000 | Coqueiral - MG |  |  | 6628 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua JUCA FAUSTINO, 160 LAJINHA - 37235-000 | Coqueiral - MG | 809 | 10.144.125.1 | SES-COAL-0809 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-02-28 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA AMINTAS SALES, 2050 BAIRRO RENOVAÇAO - 39340000 | Coração de Jesus - MG |  |  | 6629 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA, 1270 BAIRRO CENTRO - 39340000 | Coração de Jesus - MG |  |  | 6630 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAO CELESTINO DA ROCHA, 375 BURITI - 39340000 | Coração de Jesus - MG |  |  | 6631 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DO COMERCIO, 253 PONTE DOS CIGANOS - 39340000 | Coração de Jesus - MG |  |  | 6640 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nozinho Prates, 1011 Sagrada Família - 39340-000 | Coração de Jesus - MG | 895 | 10.144.211.1 | SES-COUS-0895 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-03-02 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Rosário, 76 Centro - 35.780-000 | Cordisburgo - MG |  |  | 6011 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Maria Julia Ramos, 436 Centro - 35.780-000 | Cordisburgo - MG |  |  | 6012 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Senhor dos Passos, 90 Lagoa Bonita - 35.780-000 | Cordisburgo - MG |  |  | 6014 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Do Rosário, 64 Centro - 35780-000 | Cordisburgo - MG | 683 | 10.144.38.1 | SES-COGO-0683 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-11 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | avenida CONEGO FRANCISCO, 240 CENTRO - 37498-000 | Cordislândia - MG | 796 | 10.144.112.1 | SES-COIA-0796 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-02-24 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Petrolino Soares, 998 Alvarenga - 39200 000 | Corinto - MG |  |  | 5485 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Davi Cézar, 205 São joão - 39200 000 | Corinto - MG |  |  | 5486 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedro de Souza,773 Clarindo de Paiva - 392200 000 | Corinto - MG |  |  | 5487 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aristótelas de Paula, 90 Isabel - 39200 000 | Corinto - MG |  |  | 5489 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Ricardo Gregório, 560 Centro - 39200 000 | Corinto - MG |  |  | 5490 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marechal Floriano Peixoto, 850 Gomes Carneiro - 39200 000 | Corinto - MG |  |  | 5491 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Valadares,SN Centro - 39712 000 | Coroaci - MG |  |  | 5492 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Antônio Monteiro, 81 Centro - 39711 000 | Coroaci - MG |  |  | 5493 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Judas Tadeu Centro - 39710 000 | Coroaci - MG |  |  | 5494 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | RUA- JOSÉ MACHADO Nº 60 SAGRADA FAMÍLIA - 38550-000 | Coromandel - MG | 3378 | 10.172.119.1 | SES-COEL-4439 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-05 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | AV MUNICIPAL Nº 224 VILA BRANCA - 38550-000 | Coromandel - MG | 3384 | 10.172.123.1 | SES-COEL-4440 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-05 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 1035 TAQUARIL - 38550-000 | Coromandel - MG | 3396 | 10.172.122.1 | SES-COEL-4442 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-09 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA- JOSE ALBERTO FIGUEREDO Nº 454 PITEIRAS -centro - 38550-000 | Coromandel - MG | 4440 | 10.172.121.1 | SES-COEL-4441 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2013-04-04 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV - JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA S/N BRASIL NOVO - 38550-000 | Coromandel - MG | 4449 | 10.172.120.1 | SES-COEL-4443 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2013-04-05 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Severo Leão Centro - 39635-000 | Coronel Murta - MG | 684 | 10.144.39.1 | SES-COTA-0684 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-11 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 Centro - 36155-000 | Coronel Pacheco - MG | 4144 | 10.147.165.1 | SES-COCO-4185 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2013-02-04 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joana Mendonça, s/n Centro - 36330-000 | Coronel Xavier Chaves - MG | 2751 | 10.145.149.1 | SES-COES-3497 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-06-27 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Largo Gonçalves Lara, 17 Centro - 36330-000 | Coronel Xavier Chaves - MG | 2759 | 10.145.150.1 | SES-COES-3498 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-06-27 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ZECA PEREIRA nº 200 CENTRO - 38.990-000 | Córrego Danta - MG | 3798 | 10.172.192.1 | SES-COTA-4514 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-11 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BENEDITO TIBURCIO DA COSTA N :07 Centro - 37.605-000 | Córrego do Bom Jesus - MG | 3698 | 10.172.193.1 | SES-COUS-4515 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-29 | 2012-11-20
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SANTA CRUZ, 535 SANTA TEREZA - 35.578-000 | Córrego Fundo - MG | 3931 | 10.172.194.1 | SES-CODO-4516 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-19 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 120 CENTRO - 35.345-000 | Córrego Novo - MG | 4180 | 10.172.195.1 | SES-COVO-4517 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-02-18 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ZOROASTRO MEIRA, S/N CENTRO - 39.188-000 | Couto de Magalhães de Minas - MG | 4610 | 10.174.220.1 | SES-COAS-6158 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 | 2013-05-02 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA OLIMPIO MOREIRA MAIA, 15 CENTRO - 37275000 | Cristais - MG |  |  | 5889 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSE LUIZ DA COSTA MAIA 279 CENTRO - 37275000 | Cristais - MG |  |  | 5890 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSE FERREIRA SANTOS, 105 MORRO DO EDUARDO - 37275000 | Cristais - MG |  |  | 5891 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA BOA VISTA nº 142 CENTRO - 39.598-000 | Cristália - MG |  |  | 5601 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA PINHEIROS - 36426000 | Cristiano Otoni - MG | 3741 | 10.147.96.1 | SES-CRNI-4094 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-12-05 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N CENTRO - 36426000 | Cristiano Otoni - MG | 3797 | 10.147.97.1 | SES-CRNI-4093 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-12-11 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aprigio Penido, 82 Centro Centro - 35520000 | Crucilândia - MG |  |  | 5980 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhora de Lourdes, 100 Centro - 35520000 | Crucilândia - MG |  |  | 5981 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 13 DE MAIO, n565 CENTRO - 38735000 | Cruzeiro da Fortaleza - MG | 3433 | 10.146.70.1 | SES-CRZA-3662 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-10-23 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 13 DE MAIO, 333 (PRAÇA DO SANTUÁRIO) CENTRO - 38.735-000 | Cruzeiro da Fortaleza - MG | 3691 | 10.172.196.1 | SES-CRZA-4518 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-29 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua PEDRO FRANCISCO MACIEL, 26 Lourdes - 37445-000 | Cruzília - MG | 2416 | 10.144.212.1 | SES-CRIA-0896 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-16 | 2012-03-23 | 2012-05-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rodrigues, nº 372 Centro - 35246000 | Cuparaque - MG |  |  | 5887 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pergentino Povoa Distrito Aldeia - 35245000 | Cuparaque - MG |  |  | 5888 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua WILZA PATRICIA MARTINS, 188 Central de Vacinas Bairro JOCKEY CLUBE - 35790-000 | Curvelo - MG | 4523 | 10.175.19.1 | SES-CULO-6539 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-03-26 | 2013-04-22 | 2013-06-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 Centro - 39130-000 | Datas - MG | 955 | 10.145.8.1 | SES-DAAS-0955 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-07-30 | 2012-07-31
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Juscelino K de Oliveira Centro - 37514-000 | Delfim Moreira - MG | 685 | 10.144.40.1 | SES-DERA-0685 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-17 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cristiano Joaquim Lemos, 688 Olhos Dagua - 37910 000 | Delfinópolis - MG |  |  | 5513 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Sidio Maia. S/N Ponte Alta - 37910 000 | Delfinópolis - MG |  |  | 5514 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31
SES | PS-640/11 | 7 | AV Antenor Pereira de Morais, 414 Centro - 37910 000 | Delfinópolis - MG |  |  | 5515 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Espirito Santo, 76 Centro - 37910 000 | Delfinópolis - MG |  |  | 5516 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31
SES | PS-640/11 | 7 | JOSÉ ABRAÃO PEDRO nº 268 CENTRO - 37.910-000 | Delfinópolis - MG | 3723 | 10.172.197.1 | SES-DEIS-4519 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-04 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aparecida Nunes, 170 Cohab - 38108-000 | Delta - MG | 2417 | 10.144.41.1 | SES-DETA-0686 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-03-23 | 2012-01-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MINERVINA DE ARAUJO LIMA, S/N. AO LADO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES CENTRO - 36.690-000 | Descoberto - MG |  | 10.173.226.1 | 5134 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 |  | 2013-04-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 CENTRO - 35494-000 | Desterro de Entre Rios - MG | 859 | 10.144.178.1 | SES-DEOS-0859 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-02 | 2012-04-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Brasilino de Andrade, 65 Centro - 35494-000 | Desterro de Entre Rios - MG | 2808 | 10.145.151.1 | SES-DEOS-3499 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-07-06 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PEDRO PAFURI, 3 Centro - 36210-000 | Desterro do Melo - MG | 897 | 10.144.213.1 | SES-DELO-0897 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-22 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Beco Felisberto, 101 Rio Grande - 39100-000 | Diamantina - MG | 811 | 10.144.130.1 | SES-DINA-0811 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-02-29 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pe Arlindo Vieira centro - 35437 000 | Diogo de Vasconcelos - MG |  |  | 5495 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Bela Vista Zona Rural - 35437 000 | Diogo de Vasconcelos - MG |  |  | 5499 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Praça São Sebastião, 73 4º Andar Centro - 35 948 000 | Dionísio - MG |  |  | 5454 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Felipe de Castro,sn Bom Jesus - 35984-000 | Dionísio - MG |  |  | 5463 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua D, S/nº Baixa Verde - 35984-000 | Dionísio - MG |  |  | 5464 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antonio Assis Castro, nº 22 Conceição de Minas - 35984-000 | Dionísio - MG |  |  | 5465 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Victor de Oliveira, 211 Givisiez - 36820-000 | Divino - MG | 687 | 10.144.42.1 | SES-DINO-0687 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2011-12-28 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 GIVISIEZ - 36820-000 | Divino - MG | 3323 | 10.147.160.1 | SES-DINO-4180 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-09-25 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 ZONA RURAL - 36820-000 | Divino - MG | 4021 | 10.147.162.1 | SES-DINO-4182 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2013-01-10 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL, 692 BOM JESUS - 36825-000 | Divino - MG | 4027 | 10.147.161.1 | SES-DINO-4181 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2013-01-11 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | MG262 KM 05 USINA ZONA RURAL - 36820-000 | Divino - MG | 4029 | 10.147.163.1 | SES-DINO-4183 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2013-01-11 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Qualberto de Figueiredo, S/N Zona Rural - 39735 000 | Divinolândia de Minas - MG |  | 10.174.176.1 | 5497 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Duzinha Soalheiro, S/N Centro - 39735 000 | Divinolândia de Minas - MG |  | 10.174.177.1 | 5498 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Emídia, 20 CENTRO - 39.735-000 | Divinolândia de Minas - MG | 4467 | 10.172.198.1 | SES-DIAS-4520 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-04-10 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | praça GOVERNADOR VALADARES CENTRO - 37134-000 | Divisa Nova - MG | 860 | 10.144.179.1 | SES-DIVA-0860 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-31 | 2012-07-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIO BASTOS FILHO,41 VILA DO ARCO - 37134000 | Divisa Nova - MG | 3782 | 10.172.226.1 | SES-DIVA-4550 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-10 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Alberto Vicente pereira , 367 Novo Progresso - 39912 000 | Divisópolis - MG |  |  | 5501 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Petronilia Gonçalves Pedroso, S/N Minas Gerais - 39912 000 | Divisópolis - MG |  |  | 5502 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Wilson Castro Mares, 333 Novo Progresso - 39912-000 | Divisópolis - MG | 956 | 10.145.9.1 | SES-DIIS-0956 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-04-24 | 2012-05-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Alves, 525 Centro - 38654-000 | Dom Bosco - MG | 2586 | 10.145.35.1 | SES-DOCO-3259 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-30 | 2012-05-10 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA MAGALHAES PINTO, SN - Centro - 35148-000 | Dom Cavati - MG | 898 | 10.144.214.1 | SES-DOTI-0898 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-12-18 | 2012-07-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bandeirinha Distrito Gororos - 35865000 | Dom Joaquim - MG | 3692 | 10.172.126.1 | SES-DOIM-4444 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-11-29 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA EXPEDITO MIRANDA PRIMO, S/N CENTRO - 35.865-000 | Dom Joaquim - MG | 3756 | 10.172.203.1 | SES-DOIM-4522 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-06 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n Centro - 35865000 | Dom Joaquim - MG | 3835 | 10.146.62.1 | SES-DOIM-3747 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-12-12 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldino Lessa,30 Centro - 35440 000 | Dom Silvério - MG |  |  | 5517 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr.Reis Cotta,165 Centro - 35440 000 | Dom Silvério - MG |  |  | 5518 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31
SES | PS-640/11 | 7 | Rua GERALDINO LESSA CENTRO - 35440-000 | Dom Silvério - MG | 861 | 10.144.180.1 | SES-DOIO-0861 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-06-19 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cônego José Divino, 631 Centro - 37474-000 | Dom Viçoso - MG | 2517 | 10.145.43.1 | SES-DOSO-3265 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-03 | 2012-04-24 | 2012-06-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA NILO LACERDA WERNECK,nº 01 BELA VISTA - 36.784-000 | Dona Eusébia - MG |  | 10.174.221.1 | 6159 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Bernardes, 484 Centro - 36213-000 | Dores de Campos - MG | 688 | 10.144.43.1 | SES-DOOS-0688 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-03-29 | 2012-01-09
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Getúlio Vargas, 540 Centro - 36213-000 | Dores de Campos - MG | 2753 | 10.145.123.1 | SES-DOOS-3501 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-06-27 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Bernardes, 484 Painha - 36213-000 | Dores de Campos - MG | 2754 | 10.145.152.1 | SES-DOOS-3500 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-06-27 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião Rezende, 725 Paloma - 36213-000 | Dores de Campos - MG | 2776 | 10.145.129.1 | SES-DOOS-3502 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-06-29 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DO ROSÁRIO , n315 Centro - 35894000 | Dores de Guanhães - MG | 3115 | 10.146.43.1 | SES-DOES-3749 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-08-20 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 SÃO SEBASTIÃO - 35610-000 | Dores do Indaiá - MG | 862 | 10.144.181.1 | SES-DOIA-0862 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-16 | 2012-03-26 | 2012-05-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Grossi, 0 Centro - 36513-000 | Dores do Turvo - MG | 2483 | 10.145.36.1 | SES-DOVO-3266 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-03 | 2012-04-16 | 2012-06-03
SES | PS-640/11 | 7 | praça NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO - 37926-000 | Doresópolis - MG | 863 | 10.144.182.1 | SES-DOIS-0863 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-26 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dois n.º 45 Centro - 37926000 | Doresópolis - MG | 3257 | 10.147.116.1 | SES-DOIS-4085 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-09-18 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º Centro - 37926000 | Doresópolis - MG | 3266 | 10.147.117.1 | SES-DOIS-4086 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-09-19 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Traveça Assunção, N/65 CENTRO - 38.530-000 | Douradoquara - MG | 4480 | 10.172.199.1 | SES-DORA-4523 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-04-11 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Afonso Pena s/n Centro - 38530-000 | Douradoquara - MG | 4494 | 10.172.127.1 | SES-DORA-4445 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2013-04-15 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | SãoJoão da Figueira Zona Rural - 36974 000 | Durandé - MG |  | 10.174.180.1 | 5519 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Projetada.S/N Centro - 36974 000 | Durandé - MG |  | 10.174.181.1 | 5520 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Dores Do José Pedro Zona Rural - 36974 00 | Durandé - MG |  | 10.174.182.1 | 5521 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-31 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R Divino Paulino de Oliveira, n 225 JOSÉ ERNESTO - 35130-000 | Engenheiro Caldas - MG | 3183 | 10.147.118.1 | SES-ENAS-4087 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-09-05 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 José Ernesto - 35130-000 | Engenheiro Caldas - MG | 3184 | 10.145.37.1 | SES-ENAS-3267 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-03 | 2012-09-06 | 2012-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, n°595 DIVINO DO TRAÍRA - 35130-000 | Engenheiro Caldas - MG | 3624 | 10.147.119.1 | SES-ENAS-4089 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-21 | 2012-10-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 CENTRO - 35130-000 | Engenheiro Caldas - MG | 3649 | 10.147.120.1 | SES-ENAS-4088 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-23 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA SEBASTIÃO TUPINAMBAS CENTRO - 39.417.000 | Engenheiro Navarro - MG |  |  | 5978 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SR. BiIA ZONA RURAL - 39.417.000 | Engenheiro Navarro - MG |  |  | 5979 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA JOSÉ MARQUES CALDEIRA, 267 CENTRO - 39.417-000 | Engenheiro Navarro - MG | 4567 | 10.173.224.1 | SES-ENRO-5132 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 | 2013-04-26 | 2013-05-16
SES | PS-640/11 | 7 | TRAVESSA JOSÉ ARREGUY CAMPOS, nº 58 CENTRO - 35.324-000 | Entre Folhas - MG | 4407 | 10.172.200.1 | SES-ENAS-4524 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-03-27 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maninho, 12 Centro - 35 324 000 | Entre Folhas - MG | 4618 | 10.174.162.1 | SES-ENAS-5359 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 Centro - 35490-000 | Entre Rios de Minas - MG | 2622 | 10.145.130.1 | SES-ENAS-3503 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-05-24 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Sagrados Corações, 1129 Santa Efigênia - 35490-000 | Entre Rios de Minas - MG | 2716 | 10.145.132.1 | SES-ENAS-3505 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-06-19 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Cassiano Campolina, 17 Centro - 35490-000 | Entre Rios de Minas - MG | 2717 | 10.145.131.1 | SES-ENAS-3504 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-06-19 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Andrades Irmãos nº 32 Centro - 36555-000 | Ervália - MG | 3134 | 10.145.38.1 | SES-ERIA-3268 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-03 | 2012-08-23 | 2012-09-04
SES | PS-640/11 | 7 | Av. 01, 605 Vale Bom Jesus - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5958 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Pça Cristiano T. Melo, 1105 Urucuia - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5959 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Pça São José, 1923 São José - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5960 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Cedro, 9 Bambus - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5961 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Valdivino da Costa, 453 Caracois de Baixo - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5962 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Esmeraldas, 64 Tijuco - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5963 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim F. da Silva, 122 Vargem - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5964 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 7 Lagoas, 65 Andiroba - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5965 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | MG 060, 77 Tropeiros - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5966 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coletora um 10 cx Mirante do Palmital - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5967 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Pça são Sebastião, s/n Caracois de Cima - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5968 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vital Brasil, 240 Recreio do Retiro - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5969 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Av. dos Palmeiras, 181 Novo Retiro - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5970 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Luzia, 22 Santa Cecilia - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5971 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 05, 61 Serra Verde - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5972 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Pça Antão Ferreira de Sá , s/nº Cachoeirinha - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5973 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Agenor Moreira, 55 Manga - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5974 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Melo Viana, 442 Centro - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5975 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Pedro do Carmo, 1441 Santa Quitéria - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5976 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua são José, 170 Centro - 35740000 | Esmeraldas - MG |  |  | 5977 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ELIAS RODRIGUES COSTA, SN MELO VIANA - 35740-000 | Esmeraldas - MG | 3604 | 10.173.80.1 | SES-ESAS-5545 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-19 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Caparaó, S/N João Clara - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  | 10.174.185.1 | 5653 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-29 |  | 2013-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego do Tabuão,S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5654 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-29
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego do São Gonçalo, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5655 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Pontes dos Macacos, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5656 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego Grande, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5657 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego do Angola Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5658 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego São João da Farinha, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5659 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | fazenda Paraíso, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5660 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Vagem Alegre Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5661 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego são José, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5662 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego São Domingues, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5663 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade São Paulo, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5664 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade de Fátima, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5665 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | São Sebastião da Barra, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5666 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego da Chave, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5667 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego São Felipe, S/N Zona Rural - 36830 000 | Espera Feliz - MG |  |  | 5668 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: HENRIQUE GRIPP FILHO,nº 128 CENTRO - 36.830-000 | Espera Feliz - MG | 4161 | 10.172.201.1 | SES-ESIZ-4525 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-02-06 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dos Ferroviários , 15 Centro - 36830 000 | Espera Feliz - MG | 4599 | 10.174.183.1 | SES-ESIZ-5651 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-29 | 2013-05-02 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Ramos,127 João do Roque - 36830 000 | Espera Feliz - MG | 4619 | 10.174.184.1 | SES-ESIZ-5652 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-29 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO DO CHARCO ZONA RURAL - 39.510.000 | Espinosa - MG |  |  | 5950 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO DE PERNAMBUCO ZONA RURAL - 39.510.000 | Espinosa - MG |  |  | 5951 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO,S/N ZONA RURAL - 39.510.000 | Espinosa - MG |  | 10.175.84.1 | 5952 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | DISTRITO DE ITAMIRIM,S/N ZONA RURAL - 39.510.000 | Espinosa - MG |  | 10.175.85.1 | 5953 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO DE ESPIGÃO ZONA RURAL - 39.510.000 | Espinosa - MG |  |  | 5954 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO DE ESTREITO MINAS, S/N ZONA RURAL - 39.510.000 | Espinosa - MG |  |  | 5955 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONINA NENA SAVIOLA CENTRO - 39.510.000 | Espinosa - MG |  | 10.175.86.1 | 5956 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO MARTINS DE SOUZA,198 CENTRO - 39.510.000 | Espinosa - MG |  |  | 5957 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIO BELIZÁRIO BORGES CENTRO - 37.566-000 | Espírito Santo do Dourado - MG | 3540 | 10.172.202.1 | SES-ESDO-4526 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-05 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Jose Pedro Simão Filho nº 50 Centro - 37542-000 | Estiva - MG | 3659 | 10.145.39.1 | SES-ESVA-3269 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-03 | 2012-11-26 | 2012-08-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Alves Belo, 86 Centro - 35613-000 | Estrela do Indaiá - MG | 2533 | 10.145.40.1 | SES-ESIA-3270 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-03 | 2012-04-27 | 2012-06-03
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Padre Julio Paz, 88 Centro - 38525-000 | Estrela do Sul - MG | 899 | 10.144.215.1 | SES-ESUL-0899 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-03-14 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Antenor Mazorque, 400 Centro - 36855-000 | Eugenópolis - MG | 900 | 10.144.216.1 | SES-EUIS-0900 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-04-03 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TRAVESSA SÃO JOÃO, 27 CENTRO - 37.138-000 | Fama - MG | 3827 | 10.172.207.1 | SES-FAMA-4527 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-12-12 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 Centro - 36840-000 | Faria Lemos - MG | 3308 | 10.145.45.1 | SES-FAOS-3318 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-13 | 2012-09-21 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Jorge,18 Centro - 39180000 | Felício dos Santos - MG | 3318 | 10.172.79.1 | SES-FEOS-4390 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-09-25 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Campo S/N Zona Rural - 39180000 | Felício dos Santos - MG | 3328 | 10.172.80.1 | SES-FEOS-4391 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-09-26 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaqui Francisco de Souza Centro - 39895 000 | Felisburgo - MG |  |  | 5884 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dionisio Figueiredo,499 Alto Capelinha - 39.895-000 | Felisburgo - MG |  |  | 5885 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio de Janeiro,986 Nossa Senhora Dajuda - 39.895-000 | Felisburgo - MG |  |  | 5886 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Pereira Leite, 113 Centro - 35135-000 | Fernandes Tourinho - MG | 2566 | 10.145.44.1 | SES-FEHO-3319 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-13 | 2012-05-07 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215 SANTA LUZIA - 35800000 | Ferros - MG | 3071 | 10.146.9.1 | SES-FEOS-3750 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-08-16 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | JOSE NOGUEIRA LAURIANO S/N DISTRITO DE SAMAMBAIA Zona Rural - 36815 000 | Fervedouro - MG |  | 10.172.230.1 | 4556 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 |  | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 326 CENTRO - 36.815-000 | Fervedouro - MG | 4310 | 10.172.205.1 | SES-FERO-4528 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2013-03-11 | 2012-11-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Amelia de Souza Pedrosa Centro - 36815000 | Fervedouro - MG | 4315 | 10.172.249.1 | SES-FERO-4559 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-03-12 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua: Via São Pedro S/N Cidade Nova - 36815 000 | Fervedouro - MG | 4316 | 10.172.229.1 | SES-FERO-4554 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-03-12 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MARIA AMELIA DE SOUZA PEDROSA nº 880 centro - 36815000 | Fervedouro - MG | 4320 | 10.172.228.1 | SES-FERO-4557 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-03-12 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | R. Jota Ferreira, sem Distrito São Pedro do Glótia - 36815 000 | Fervedouro - MG | 4335 | 10.172.227.1 | SES-FERO-4551 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-03-14 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Ribeirão Jorge Zona Rural - 36815 000 | Fervedouro - MG | 4337 | 10.172.232.1 | SES-FERO-4555 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-03-14 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Bom Jesus do Madeira Zona Rural - 36815 000 | Fervedouro - MG | 4338 | 10.172.233.1 | SES-FERO-4552 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-03-14 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA EZEQUIEL FRAGA, nº 745 Nossa Senhora Aparecida - 35.690-000 | Florestal - MG |  |  | 5826 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bambuí, 1409 Souza e Silva - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.207.1 | 5933 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhaora da Abadia, s/n.º Nossa Senhora Aparecida - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.208.1 | 5934 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria José Belo Alvarenga, 527 Bela Vista - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.209.1 | 5935 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio de Janeiro, 197 Sagrado C de Jesus - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.210.1 | 5936 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Barão de Piumhi, 475 Centro - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.211.1 | 5937 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Francino da Silva, 465 Rosário - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.212.1 | 5938 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Expedicionários, 174 Quartéis - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.213.1 | 5939 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Inhazinha Pires, 187 Nossa Senhora de Lourdes - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.214.1 | 5940 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Salgado Filho, 360 Alvorada - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.215.1 | 5941 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Almeida, 631 Vargem Grande - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.216.1 | 5942 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua B3 s/n.º Cidade Nova - 35570000 | Formiga - MG |  | 10.174.217.1 | 5943 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | praça DA MATRIZ CENTRO - 38690-000 | Formoso - MG | 803 | 10.144.119.1 | SES-FOSO-0803 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-03-01 | 2012-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Cruz, 315 Centro - 37905-000 | Fortaleza de Minas - MG | 689 | 10.144.44.1 | SES-FOAS-0689 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-17 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alvorada, 441 Centro - 35760-000 | Fortuna de Minas - MG | 690 | 10.144.45.1 | SES-FOAS-0690 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2011-12-28 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua ROSÁRIO, 400 ROSÁRIO - 39644-000 | Francisco Badaró - MG | 864 | 10.144.183.1 | SES-FRRO-0864 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-04 | 2012-05-28
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Odilon Loures 550 Centro - 39387-000 | Francisco Dumont - MG |  |  | 5881 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Odilon Loures, 395 Alto Esplanada - 39387-000 | Francisco Dumont - MG |  |  | 5882 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Bom Jesus snº - Covancas Zona rural - Covancas - 39387-000 | Francisco Dumont - MG |  |  | 5883 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-08
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA ODILON LOUREN, 375, CENTRO - 39387-000 | Francisco Dumont - MG | 3610 | 10.145.46.1 | SES-FRNT-3320 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-11-20 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA JK nº 360 JOÃO GONÇALVES - 39.580-000 | Francisco Sá - MG | 3652 | 10.172.206.1 | SES-FRSA-4529 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-30 | 2012-11-23 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua BR 251- KM23 FAZENDA ESQUADRÃO DA VIDA - 39.400-197 | Francisco Sá - MG | 3944 | 10.173.88.1 | SES-FRSA-5543 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-12-20 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 Centro - 39695000 | Franciscópolis - MG | 3639 | 10.146.50.1 | SES-FRIS-3671 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-11-22 | 2012-08-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MINAS GERAIS, N° 113. AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. CENTRO - 39.695-000 | Franciscópolis - MG | 3984 | 10.173.3.1 | SES-FRIS-4581 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-21 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO FRANCISCO Nº59 CENTRO - 39695-000 | Franciscópolis - MG | 3985 | 10.172.124.1 | SES-FRIS-4446 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-12-26 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n ZUNA RURAL - 39695000 | Franciscópolis - MG | 4521 | 10.146.49.1 | SES-FRIS-3672 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2013-04-19 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Oswaldo Alves Machado Centro - 39840-000 | Frei Gaspar - MG | 691 | 10.144.46.1 | SES-FRAR-0691 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-16 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua sebastiana Alves de Souza, s/n Centro - 35112-000 | Frei Inocêncio - MG | 3657 | 10.172.138.1 | SES-FRIO-3321 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-11-26 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Minas Gerais, 416 Centro - 39870-000 | Fronteira dos Vales - MG | 2610 | 10.145.82.1 | SES-FRES-3372 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-20 | 2012-05-17 | 2012-06-22
SES | PS-640/11 | 7 | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n Centro - 39870-000 | Fronteira dos Vales - MG | 2625 | 10.145.83.1 | SES-FRES-3371 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-20 | 2012-05-25 | 2012-06-22
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA DONA TINTINHA CENTRO - 39.558.000 | Fruta de Leite - MG |  |  | 5932 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 Povoado - 38200000 | Frutal - MG |  | 10.147.187.1 | 4204 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 |  | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv Jd das Laranjeiras - 38200-000 | Frutal - MG | 647 | 10.144.4.1 | SES-FRAL-0647 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-01-18 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Uberlândia, 1793 Estudantil - 38200000 | Frutal - MG | 3271 | 10.147.178.1 | SES-FRAL-4198 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-19 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Vilela Magalhães, 100 Alto Boa Vista - 38200000 | Frutal - MG | 3277 | 10.147.176.1 | SES-FRAL-4197 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-20 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Brasilia, 0333 Jd Laranjeiras - 3820000 | Frutal - MG | 3299 | 10.147.177.1 | SES-FRAL-4194 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-21 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pio XII, 448 Princesa isabel - 38200000 | Frutal - MG | 3306 | 10.147.175.1 | SES-FRAL-4195 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-21 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Lacerda, 330 Vila Esperança - 38200000 | Frutal - MG | 3310 | 10.147.174.1 | SES-FRAL-4196 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-21 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Uberlândia, 521 Progresso - 38200000 | Frutal - MG | 3330 | 10.147.191.1 | SES-FRAL-4200 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-27 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Brasilia, 777 Novo Horizonte - 38200000 | Frutal - MG | 3341 | 10.147.190.1 | SES-FRAL-4201 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-27 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Benedito de Deus Distrito Ap Minas - 38200000 | Frutal - MG | 3399 | 10.147.188.1 | SES-FRAL-4203 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-10 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 Ipê Amarelo - 38200-000 | Frutal - MG | 3402 | 10.147.192.1 | SES-FRAL-4199 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-11 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural Povoado - 38200000 | Frutal - MG | 4014 | 10.147.186.1 | SES-FRAL-4205 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2013-01-08 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Vila Barroso Zona Rural Povoado - 38200000 | Frutal - MG | 4016 | 10.147.185.1 | SES-FRAL-4206 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2013-01-08 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tiradentes 330. Centro - 38200000 | Frutal - MG | 4076 | 10.147.189.1 | SES-FRAL-4202 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2013-01-24 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 - CENTRO - 35709-000 | Funilândia - MG | 865 | 10.144.184.1 | SES-FUIA-0865 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-18 | 2012-07-15
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, 863 CENTRO - 35.250-000 | Galiléia - MG | 3700 | 10.173.4.1 | SES-GAIA-4582 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-29 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 21 DE DEZEMBRO S/N CENTRO - 39.505-000 | Gameleiras - MG |  |  | 5602 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Oliveira S/N Vila Nova - 39505000 | Gameleiras - MG | 4415 | 10.173.242.1 | SES-GAAS-5176 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-04-02 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado do Jacú das Piranhas Zona Rural - 39505000 | Gameleiras - MG | 4424 | 10.173.243.1 | SES-GAAS-5177 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-04-02 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N Centro - 39592-000 | Glaucilândia - MG | 901 | 10.144.217.1 | SES-GLIA-0901 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-03 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 Centro - 35248000 | Goiabeira - MG | 3689 | 10.147.98.1 | SES-GORA-4095 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-29 | 2012-10-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira Centro - 36152-000 | Goianá - MG | 692 | 10.144.47.1 | SES-GONA-0692 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-05 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | R ANTONIO GOMES PINTO , 163 CENTRO - 37.680-000 | Gonçalves - MG |  |  | 6160 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Praça João XXII, 180 Centro - 39720 000 | Gonzaga - MG |  |  | 5523 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05
SES | PS-640/11 | 7 | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro - 39720-000 | Gonzaga - MG | 2956 | 10.145.47.1 | SES-GOGA-3323 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-08-02 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dos Alves 258 Centro - 39120000 | Gouveia - MG | 3208 | 10.172.65.1 | SES-GOEA-4376 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-09-13 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça da saudade - nº 9 Centro - 39120000 | Gouveia - MG | 3210 | 10.172.66.1 | SES-GOEA-4377 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-09-13 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Consuelo Falci nº Centro - 39120000 | Gouveia - MG | 3221 | 10.172.64.1 | SES-GOEA-4375 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-09-14 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua D n°335 Zona rural - 39120000 | Gouveia - MG | 3487 | 10.172.69.1 | SES-GOEA-4378 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-10-29 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Pedro Pereira Zona Rural - 39120000 | Gouveia - MG | 3548 | 10.172.68.1 | SES-GOEA-4379 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-11-06 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São João, 344 Centro - 35020-550 | Governador Valadares - MG | 812 | 10.144.131.1 | SES-GOES-0812 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-11-12 | 2012-09-25
SES | PS-640/11 | 7 | Rua: GERALDO VIEIRA S/N SÃO ANTONIO - 35053-240 | Governador Valadares - MG | 4135 | 10.173.101.1 | SES-GOES-5553 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2013-02-04 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | R. José Devier, n 80 CENTRO - 39.570-000 | Grão Mogol - MG | 4405 | 10.173.5.1 | SES-GROL-4583 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-03-27 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Sílvio José de oliveira, nº 133 Centro - 38470-000 | Grupiara - MG |  |  | 6720 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-15
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - Centro - 38470-000 | Grupiara - MG | 902 | 10.144.218.1 | SES-GRRA-0902 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-07-30 | 2012-07-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua maria Nunes da Silva n. 01 Alto Boa Vista - 38470-000 | Grupiara - MG | 4471 | 10.172.128.1 | SES-GRRA-4447 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2013-04-11 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 VERMELHO - 39740000 | Guanhães - MG | 2926 | 10.146.91.1 | SES-GUES-3756 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-30 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL , n265 CENTRO - 39740000 | Guanhães - MG | 2967 | 10.146.93.1 | SES-GUES-3757 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-08-02 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gabriel Lote, 732 PITO - 39740000 | Guanhães - MG | 3131 | 10.146.92.1 | SES-GUES-3758 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-08-23 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua DjalmaPrado, 73 Miló - 39740000 | Guanhães - MG | 3142 | 10.146.90.1 | SES-GUES-3755 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-08-27 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PIO FERREIRA , n24 AGRODER - 39740000 | Guanhães - MG | 3143 | 10.146.89.1 | SES-GUES-3759 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-08-27 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Isautina, 101 Alvorada - 39740000 | Guanhães - MG | 3714 | 10.146.45.1 | SES-GUES-3753 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-11-30 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 CENTRO - 39740000 | Guanhães - MG | 3809 | 10.146.46.1 | SES-GUES-3752 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-12-11 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua das Palmeiras,49 Colina verde - 39740000 | Guanhães - MG | 3870 | 10.146.44.1 | SES-GUES-3751 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-12-14 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Boaventura Centro - 37177000 | Guapé - MG | 3418 | 10.147.168.1 | SES-GUPE-4188 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-16 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Dr. Passos Maia,191 centro - 37177000 | Guapé - MG | 3420 | 10.147.166.1 | SES-GUPE-4186 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-17 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cônego Macário,221 Centro - 37177000 | Guapé - MG | 3424 | 10.147.170.1 | SES-GUPE-4190 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-18 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Amaral Correa S/N zona rural St. Antônio - 37177000 | Guapé - MG | 3429 | 10.147.169.1 | SES-GUPE-4189 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-19 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dona Leopoldina Maia, 825 Cidade nova - 37177000 | Guapé - MG | 3430 | 10.147.167.1 | SES-GUPE-4187 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-22 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Santana, 43 Centro - 35436000 | Guaraciaba - MG |  | 10.147.99.1 | 4096 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 |  | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural São Joaquim São Joaquim - 35436-000 | Guaraciaba - MG |  | 10.147.103.1 | 4099 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 |  | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coração de Maria, 68 Centro - 35436000 | Guaraciaba - MG | 3560 | 10.147.100.1 | SES-GUBA-4097 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-08 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coração de Maria 307 Centro - 35436-ooo | Guaraciaba - MG | 3567 | 10.147.102.1 | SES-GUBA-4101 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-08 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural Café Café - 35436-000 | Guaraciaba - MG | 3631 | 10.147.104.1 | SES-GUBA-4100 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-22 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural Penha Penha - 35436000 | Guaraciaba - MG | 3648 | 10.147.101.1 | SES-GUBA-4098 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-23 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL,S/N CENTRO - 39.397.000 | Guaraciama - MG |  |  | 6009 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA LINO JOSÉ DE FIGUEIREDO,S/N CENTRO - 39.397.000 | Guaraciama - MG |  | 10.175.97.1 | 6010 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Maria da Conceição de Sousa N°80 BAIRRO CENTRO - 39.397-000 | Guaraciama - MG | 3991 | 10.173.6.1 | SES-GUMA-4584 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-27 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N CAXIAS - 36160-000 | Guarani - MG | 903 | 10.144.219.1 | SES-GUNI-0903 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-31 | 2012-08-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. José Augusto, 99 Centro - 36160000 | Guarani - MG | 3162 | 10.147.121.1 | SES-GUNI-4090 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-08-30 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n Sossego - 36160000 | Guarani - MG | 3448 | 10.147.122.1 | SES-GUNI-4091 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-10-24 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Praça José Carvalho Ornellas s/n Nova Guarani - 36160000 | Guarani - MG | 3666 | 10.147.95.1 | SES-GUNI-4092 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-06 | 2012-11-26 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA DO DIVINO CENTRO - 36.606-000 | Guarará - MG |  | 10.173.7.1 | 4585 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FREI CECILIO, n 1226 Centro - 38570000 | Guarda-Mor - MG | 2558 | 10.145.48.1 | SES-GUOR-3650 | Alteração de Endereço | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-12-20 | 2012-08-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 Jk - 38570000 | Guarda-Mor - MG | 2922 | 10.146.5.1 | SES-GUOR-3652 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-07-30 | 2012-08-10
SES | PS-640/11 | 7 | avenida PADRE GINCRONIO CENTRO - 36515-000 | Guidoval - MG | 866 | 10.144.185.1 | SES-GUAL-0866 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-02-28 | 2012-04-15
SES | PS-640/11 | 7 | praça Pedro Guimarães, 245 Centro - 38730-000 | Guimarânia - MG | 693 | 10.144.48.1 | SES-GUIA-0693 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-24 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador José Manoel Centro - 36525-000 | Guiricema - MG | 694 | 10.144.49.1 | SES-GUMA-0694 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-06-26 | 2012-02-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Florindo de Oliveira, 15 Centro - 38310-000 | Gurinhatã - MG |  | 10.145.190.1 | 3528 | Novo Acesso | Pendencia Vistoria Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 |  | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ MARTINS DO CARMO ESQ C/ MANOEL INÁCIO SANTOS, Nº 55 CENTRO - 38.310-000 | Gurinhatã - MG |  | 10.173.228.1 | 5136 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 |  | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 Centro - 38310-000 | Gurinhatã - MG | 3588 | 10.145.189.1 | SES-GUTA-3527 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-11-12 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Fernando José Ribeiro, 67 Centro - 37484-000 | Heliodora - MG | 2542 | 10.145.49.1 | SES-HERA-3326 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-05-02 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DA LIBERDADE, 329 CENTRO - 37.484-000 | Heliodora - MG | 3627 | 10.146.154.1 | SES-HERA-3870 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-11-21 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 CENTRO - 37.484-000 | Heliodora - MG | 3635 | 10.146.153.1 | SES-HERA-3871 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-11-22 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alves Pinto, 151 Bairo Jerusalem - 35.190-000 | Iapu - MG |  | 10.175.123.1 | 6241 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Corrego dos Gomes Zona rural - 35.190-000 | Iapu - MG |  | 10.175.124.1 | 6242 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jaime Mafra, 117 Centro - 35190-000 | Iapu - MG | 2551 | 10.145.50.1 | SES-IAPU-3327 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-05-03 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Grande do Sul, 116 Santana - 36225-000 | Ibertioga - MG | 695 | 10.144.50.1 | SES-IBGA-0695 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-11 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Tatão palhares ,19 Santa Cruz - 38950-000 | Ibiá - MG |  |  | 5579 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 202 , 200 Maroca - 38950-000 | Ibiá - MG |  |  | 5580 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 60 , 533 São Benedito - 38950-000 | Ibiá - MG |  |  | 5581 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 03 , 18 Centro - 38950-000 | Ibiá - MG |  |  | 5582 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 101, 502 Bela Vista - 38950-000 | Ibiá - MG |  |  | 5583 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jarcinto Gouveia S/N Zona Rural - 38950-000 | Ibiá - MG |  |  | 5584 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mario Alves de Paiva,101 Zona Rural - 38950-000 | Ibiá - MG |  |  | 5585 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 20, 112 CENTRO - 38950-000 | Ibiá - MG | 867 | 10.144.186.1 | SES-IBIA-0867 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-02-29 | 2012-04-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 8 de dezembro, 284 Novo Horizonte - 39350-000 | Ibiaí - MG | 2782 | 10.145.99.1 | SES-IBAI-3451 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-07-02 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua A, s/n Anísia Cordeiro - 39350-000 | Ibiaí - MG | 2954 | 10.145.100.1 | SES-IBAI-3452 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-08-02 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Pessoa, 360 Centro - 37990 000 | Ibiraci - MG | 4078 | 10.174.91.1 | SES-IBCI-5299 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-01-25 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida César Elias Jorge, 941 Centro - 37990 000 | Ibiraci - MG | 4083 | 10.174.92.1 | SES-IBCI-5300 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-01-28 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Aeroporto, s/n.º Lage - 37990-000 | Ibiraci - MG | 4090 | 10.174.93.1 | SES-IBCI-5301 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-01-28 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO PEDRO, Nº 171 MARILANDIA - 32400000 | Ibirité - MG | 4288 | 10.174.1.1 | SES-IBTE-5191 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-06 | 2013-02-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV. ANTONIO ANACLETO DE OLIVEIRA, Nº 454 - MONSENHOR HORTA - 32400000 | Ibirité - MG | 4297 | 10.174.2.1 | SES-IBTE-5192 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-08 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | AV. PAU BRASIL. Nº 14 - VILA IDEAL - 32400000 | Ibirité - MG | 4299 | 10.174.10.1 | SES-IBTE-5200 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-08 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | R PRINCESA IZABEL, Nº 25 - PARQUE ELIZABETH - 32400000 | Ibirité - MG | 4300 | 10.174.5.1 | SES-IBTE-5195 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-08 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA AlLTIVAS CALDAS, Nº 700 NOVO HORIZONTE - 32400000 | Ibirité - MG | 4305 | 10.173.246.1 | SES-IBTE-5180 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-08 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PANTANA,Nº 25 - CENTRO - 32400000 | Ibirité - MG | 4306 | 10.173.244.1 | SES-IBTE-5178 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-11 | 2013-02-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua A , 58 Barrerinho - 32400000 | Ibirité - MG | 4311 | 10.173.247.1 | SES-IBTE-5181 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-12 | 2013-02-19
SES | PS-640/11 | 7 | AV. MINAS GERAIS, 715 MORADA DA SERRA - 32400000 | Ibirité - MG | 4313 | 10.174.3.1 | SES-IBTE-5193 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-12 | 2013-02-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV. CORONEL DUVAL DE BARROS, Nº 1192 DUVAL DE BARROS - 32400000 | Ibirité - MG | 4314 | 10.173.251.1 | SES-IBTE-5185 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-12 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | AV. MARECHAL HERMES, SN BELA VISTA - 32400000 | Ibirité - MG | 4317 | 10.173.248.1 | SES-IBTE-5182 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-12 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CARMEM SILVA GUIMARÃES, Nº 71 WASHINGTON PIRES - 32400000 | Ibirité - MG | 4318 | 10.174.8.1 | SES-IBTE-5198 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-12 | 2013-02-13
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SALINAS, Nº 20 - PALMARES - 32400000 | Ibirité - MG | 4319 | 10.174.6.1 | SES-IBTE-5197 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-12 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | R BELLA PETRUSCHE , Nº 621 - PALMARES B - 32400000 | Ibirité - MG | 4326 | 10.174.4.1 | SES-IBTE-5194 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-13 | 2013-02-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV. AVELINO PINHEIRO, Nº 255 CANAL - 32400000 | Ibirité - MG | 4327 | 10.173.253.1 | SES-IBTE-5187 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-13 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SEIS, Nº 150 - RECANTO DA LAGOA - 32400000 | Ibirité - MG | 4328 | 10.174.9.1 | SES-IBTE-5199 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-13 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | R. Acre, nº112 Ouro Negro Petrovale A. - 32400000 | Ibirité - MG | 4332 | 10.174.7.1 | SES-IBTE-5196 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-13 | 2013-02-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LADEIRA, Nº 63 DUVAL DE BARROS - 32400000 | Ibirité - MG | 4336 | 10.173.252.1 | SES-IBTE-5186 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-14 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marechal Deodoro da Fonseca , n°27 DUVAL DE BARROS - 32400000 | Ibirité - MG | 4339 | 10.173.255.1 | SES-IBTE-5190 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-14 | 2013-02-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV. DR. PAULO SOUZA LIMA, Nº 703 SOL NASCENTE - 32400000 | Ibirité - MG | 4344 | 10.173.254.1 | SES-IBTE-5188 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-15 | 2013-03-23
SES | PS-640/11 | 7 | Av. São Paulo n°1104 MACAUBAS - 32400000 | Ibirité - MG | 4357 | 10.173.245.1 | SES-IBTE-5179 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-18 | 2013-03-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cer,14 CANAÃ - 32400000 | Ibirité - MG | 4362 | 10.173.249.1 | SES-IBTE-5183 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-19 | 2013-02-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua padre Eustáquio, 921 CASCATA - 32400000 | Ibirité - MG | 4372 | 10.173.250.1 | SES-IBTE-5184 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-21 | 2013-02-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mantiqueira, 12 JARDIM DAS ROSAS - 32400000 | Ibirité - MG | 4375 | 10.174.0.1 | SES-IBTE-5189 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-28 | 2013-03-22 | 2013-02-12
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 Centro - 37223-000 | Ibituruna - MG | 2882 | 10.145.51.1 | SES-IBNA-3328 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-07-24 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DONA LÚCA, S/N CENTRO - 39.318-000 | Icaraí de Minas - MG | 3972 | 10.173.8.1 | SES-ICAS-4586 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-21 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Professor Francisco Alves Franco, 400 Antunes - 35695 000 | Igaratinga - MG |  |  | 5525 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Nossa Senhora Aparecida, 12 Limas - 35695 000 | Igaratinga - MG |  |  | 5526 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pará de Minas, 179 Centro - 35695-000 | Igaratinga - MG | 696 | 10.144.51.1 | SES-IGGA-0696 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-10 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Francisco Lopes, 430 Centro - 37205-000 | Ijaci - MG | 2630 | 10.145.52.1 | SES-IJCI-3329 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-05-25 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Martins, s/n Serra - 37205-000 | Ijaci - MG | 3865 | 10.147.159.1 | SES-IJCI-4179 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-12-14 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São João N: 160 Vila Aparecida - 37205-000 | Ijaci - MG | 4050 | 10.146.152.1 | SES-IJCI-3872 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2013-01-17 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Arildo Vilela Moscardine ,489 Santa Maria - 37175 000 | Ilicínea - MG |  |  | 5586 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Querobino Moscardine ,228 Glória - 37175 000 | Ilicínea - MG |  |  | 5587 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco de Ouro, 50 Centro - 37175 000 | Ilicínea - MG |  |  | 5588 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | Praça do Rosário ,09 Rosário - 37175 000 | Ilicínea - MG |  |  | 5589 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCO DE OURO 40 Centro - 37175-000 | Ilicínea - MG | 2897 | 10.145.53.1 | SES-ILEA-3330 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-07-26 | 2012-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Cândido, 243 Centro - 35 323 000 | Imbé de Minas - MG |  |  | 5348 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego dos Maducas Manducas - 35 323 000 | Imbé de Minas - MG |  |  | 5349 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego dos Graçópolis Graçópolis - 35 323 000 | Imbé de Minas - MG |  |  | 5350 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | avenida B CENTRO - 39536-000 | Indaiabira - MG | 868 | 10.144.187.1 | SES-INRA-0868 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-11-28 | 2012-08-02
SES | PS-640/11 | 7 | Elmiro Alves da Silva Santana - 38490-000 | Indianópolis - MG | 4031 | 10.172.245.1 | SES-INIS-4561 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-01-14 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Getulio Magalhães, 62 Santana - 38490 000 | Indianópolis - MG | 4033 | 10.172.244.1 | SES-INIS-4560 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-01-14 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA AURELIANO DE SOUZA PINTO nº 515 CENTRO - 37.215-000 | Ingaí - MG | 3851 | 10.173.9.1 | SES-INAI-4587 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-13 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Teófilo José Moreira, 88 Centro - 35330 000 | Inhapim - MG |  | 10.175.57.1 | 5360 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Osvaldo Silva Araújo,516 Centro - 35330 000 | Inhapim - MG |  | 10.175.58.1 | 5361 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Amélia Godinho, 497 Santa Cruz - 35 330 000 | Inhapim - MG |  |  | 5362 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião Dutra Correa, 22 Santo Antônio - 35 330 000 | Inhapim - MG |  |  | 5363 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego dos Brás s/n.º Córrego dos Brás - 35330 000 | Inhapim - MG |  |  | 5364 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedro José Ferreira, 48 Santo Antônio do Alegre - 35 330 000 | Inhapim - MG |  |  | 5365 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Leonel Pereira de Faria, S/ N.º São José do Taquaral - 35 330 000 | Inhapim - MG |  |  | 5366 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Otávio Brasiliense de Araújo, 43 Jerusalém - 35 330 000 | Inhapim - MG |  |  | 5367 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Astolfo Souza Campos, 58 Itajutiba - 35 330 000 | Inhapim - MG |  |  | 5368 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua tenente Vieira, 125 Tabajara - 35 330 000 | Inhapim - MG |  |  | 5369 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA OLAVO BILAC, 83 CENTRO - 35.710-000 | Inhaúma - MG |  |  | 6161 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 Centro - 35796-000 | Inimutaba - MG | 697 | 10.144.52.1 | SES-INBA-0697 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-26 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Jardyr Silva nº 270 Centro - 36950-000 | Ipanema - MG | 4423 | 10.172.243.1 | SES-IPMA-4562 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-04-02 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | AV. ABÍLIO MARTINS, 483 CENTRO - 38.350-000 | Ipiaçu - MG |  | 10.175.108.1 | 6162 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Batista Filho, 235 Centro - 37559-000 | Ipuiúna - MG |  |  | 5648 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião da Costa Ferreira, 50 Centro - 37559-000 | Ipuiúna - MG |  |  | 5649 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Rosa de Souza, 12 Centro - 38510 000 | Iraí de Minas - MG | 3735 | 10.172.239.1 | SES-IRAS-4564 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-05 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM ROSA DE SOUSA, nº S/N CENTRO - 38.510-000 | Iraí de Minas - MG | 3738 | 10.173.10.1 | SES-IRAS-4588 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-05 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Adolfo Elias de Carvalho, 528 Carvalho - 38510 000 | Iraí de Minas - MG | 3754 | 10.172.241.1 | SES-IRAS-4565 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-06 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | RuaConceição Naves, 600 Bagagem - 38510 000 | Iraí de Minas - MG | 3760 | 10.172.240.1 | SES-IRAS-4566 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-06 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | avenida João Pinheiro, 791 Centro - 35900-000 | Itabira - MG | 813 | 10.144.132.1 | SES-ITRA-0813 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-02-15 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DAS MARGARIDAS 001 ELDORADO - 35900120 | Itabira - MG | 3231 | 10.147.8.1 | SES-ITRA-4016 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-17 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 PRAIA - 35900270 | Itabira - MG | 3240 | 10.146.246.1 | SES-ITRA-3998 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-18 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CINCO 207 NOVA VISTA - 35900180 | Itabira - MG | 3242 | 10.146.252.1 | SES-ITRA-4004 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-18 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ITAGUARA 56 JUCA ROSA - 35900186 | Itabira - MG | 3243 | 10.147.1.1 | SES-ITRA-4009 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-18 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA OURO PRETO 560 JARDIM DAS OLIVEIRAS - 35900161 | Itabira - MG | 3263 | 10.146.254.1 | SES-ITRA-4006 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-19 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARTITA 36 CAMPESTRE - 35900088 | Itabira - MG | 3275 | 10.146.247.1 | SES-ITRI-3999 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-20 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARECHAL JOFRE 001 AGUA FRESCA - 35900455 | Itabira - MG | 3280 | 10.146.255.1 | SES-ITRA-4007 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-20 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 JOAO XXIII - 35901226 | Itabira - MG | 3293 | 10.147.3.1 | SES-ITRA-4011 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-21 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PROFESSOR MAX D´ CAUX 80 BELA VISTA - 35900076 | Itabira - MG | 3296 | 10.146.249.1 | SES-ITRA-4001 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-21 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | TRAVESSA PASSARO VERDE 100 PEDREIRA - 35904001 | Itabira - MG | 3302 | 10.146.248.1 | SES-ITRA-4000 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-21 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JORDÂNIA, 173 BETHANIA - 35900474 | Itabira - MG | 3311 | 10.147.2.1 | SES-ITRA-4010 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-24 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | AV BRASIL 50 AREAO - 35900367 | Itabira - MG | 3324 | 10.146.253.1 | SES-ITRA-4005 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-25 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 CAMPESTRE - 35900595 | Itabira - MG | 3325 | 10.147.10.1 | SES-ITRA-4018 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-26 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARMORE 178 AREAO - 35900400 | Itabira - MG | 3331 | 10.146.251.1 | SES-ITRA-4003 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-27 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua urânio, 19 MAJOR LAGE - 35900012 | Itabira - MG | 3338 | 10.147.6.1 | SES-ITRA-4014 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-09-27 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FABIO PIRES 271 CLOVIS ALVIM - 35900058 | Itabira - MG | 3389 | 10.147.9.1 | SES-ITRA-4017 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-10-08 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ipoema,105 PARA - 35900041 | Itabira - MG | 3436 | 10.146.250.1 | SES-ITRA-4002 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-10-23 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | RUA dos Escritores, S/N (antiga W18) GABIROBA DE CIMA - 35900426 | Itabira - MG | 3444 | 10.147.5.1 | SES-ITRA-4013 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-10-24 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | MG 129, 001 MAJOR LAGE - 35900256 | Itabira - MG | 3449 | 10.147.0.1 | SES-ITRA-4008 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-10-24 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Quatrocentos, 130 Monsenhor José Lopes - 35900078 | Itabira - MG | 3455 | 10.146.244.1 | SES-ITRA-3996 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-10-25 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL 001 SENHORA DO CARMO - 35907000 | Itabira - MG | 3463 | 10.146.243.1 | SES-ITRA-3995 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-10-26 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA QUATRO 160 FENIX - 35901230 | Itabira - MG | 3464 | 10.147.7.1 | SES-ITRA-4015 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-10-26 | 2012-10-01
SES | PS-640/11 | 7 | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 IPOEMA - 35905000 | Itabira - MG | 3491 | 10.147.4.1 | SES-ITRA-4012 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-10-29 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | RUA NOVA ERA, 200 Centro - 35900000 | Itabira - MG | 3564 | 10.146.245.1 | SES-ITRA-3997 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-11-08 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 PENHA - 35900062 | Itabira - MG | 3632 | 10.147.11.1 | SES-ITRA-4019 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-11-22 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LUIZ VENTURA 75 VILA PIEDADE - 35900199 | Itabira - MG | 3633 | 10.146.241.1 | SES-ITRA-3993 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-11-22 | 2012-09-30
SES | PS-640/11 | 7 | MG 129 001 CHAPADA - 35900000 | Itabira - MG | 3840 | 10.146.242.1 | SES-ITRA-3994 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-25 | 2012-12-12 | 2012-09-26
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Dona Manuela,S/N Centro - 35280 000 | Itabirinha de Mantena - MG |  | 10.175.61.1 | 5641 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-28 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Prefeito joel Heringer ,S/N Vila Nova - 35280 000 | Itabirinha de Mantena - MG |  | 10.175.62.1 | 5642 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-28 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, 261 Centro - 35280 000 | Itabirinha de Mantena - MG |  | 10.175.63.1 | 5643 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-28 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Coqueiro, S/N Centro - 35280 000 | Itabirinha de Mantena - MG |  | 10.175.64.1 | 5644 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-28 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Carlos, 292 Boa Imagem - 35450-000 | Itabirito - MG | 814 | 10.144.133.1 | SES-ITTO-0814 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-02-17 | 2012-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO CAPELA DOS MANGUES ZONA RURAL - 39.594.000 | Itacambira - MG |  |  | 6008 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GRÃO MOGOL 176 CENTRO - 39.594-000 | Itacambira - MG | 3938 | 10.173.11.1 | SES-ITRA-4589 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-20 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | RUA OLIVIA RODRIGUES, SNº CENTRO - 39.470.000 | Itacarambi - MG |  | 10.175.94.1 | 6001 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DON DANIEL, Nº 487 N. SRA. FÁTIMA - 39470-000 | Itacarambi - MG |  | 10.175.95.1 | 6002 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA JOÃO PAULO II, S/Nº SÃO FRANCISCO - 39470-000 | Itacarambi - MG |  | 10.175.96.1 | 6003 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DE FABIÃO II FABIÃO II - 39470-000 | Itacarambi - MG |  |  | 6004 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE VARZEA GRANDE - 39470-000 | Itacarambi - MG |  |  | 6005 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DE VILA FLORENTINA VILA FLORENTINA - 39470-000 | Itacarambi - MG |  |  | 6006 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DE SERRARIA SERRARIA - 39470-000 | Itacarambi - MG |  |  | 6007 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ITAÚNA, 27 Centro - 35.514-000 | Itaguara - MG |  | 10.175.21.1 | 6468 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-03-06 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Pacheco, 420 Centro - 35514-000 | Itaguara - MG | 2515 | 10.145.57.1 | SES-ITRA-3332 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-04-24 | 2012-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rod.Itajubá - M. da Fé km10 Ano Bom - 37501 176 | Itajubá - MG |  | 10.174.191.1 | 5674 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rod . itajubá- lorena,km10 Ponte Santo Antônio - 37502 700 | Itajubá - MG |  | 10.174.194.1 | 5677 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R.Maria Celestina Pereira do Santos, 553 Rebourgeon - 37503 362 | Itajubá - MG |  | 10.174.196.1 | 5679 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Pça.Aureliano Moreira Magalhães, S/N Santa Rita de Cássia - 37502 488 | Itajubá - MG |  | 10.174.201.1 | 5702 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R:Luzia Rennó Pereira, 63 Santo Ãntonio - 37503 156 | Itajubá - MG | 4581 | 10.174.186.1 | SES-ITBA-5669 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R.Tão Pereira, 769 Santa Luzia - 37503 154 | Itajubá - MG | 4582 | 10.174.187.1 | SES-ITBA-5670 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R. Alexandre Alves Fernandes, 175 Medicina - 37502 148 | Itajubá - MG | 4583 | 10.174.188.1 | SES-ITBA-5671 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R.Dr.Luiz Goulart de Azevedo, 52 Avenida - 37504 014 | Itajubá - MG | 4584 | 10.174.192.1 | SES-ITBA-5675 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R. Joaquim Nabuco, 62 Nossa Senhora Lourdes - 37503 006 | Itajubá - MG | 4592 | 10.174.202.1 | SES-ITBA-5703 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Av.21 de Novembro, 129 Vila Rubens - 37505 174 | Itajubá - MG | 4600 | 10.174.198.1 | SES-ITBA-5699 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 | 2013-05-02 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Av.Wagner Machado, 589 Açude - 37504 326 | Itajubá - MG | 4613 | 10.174.190.1 | SES-ITBA-5673 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 | 2013-05-02 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R.José Dias Chaves Sobrinho, S/N Piedade - 37504 592 | Itajubá - MG | 4620 | 10.174.195.1 | SES-ITBA-5678 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R. Domingos Lamóglia, S/N Santos Drumont - 37504-106 | Itajubá - MG | 4621 | 10.174.203.1 | SES-ITBA-5704 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | AV.Clemente Teodoro da Silva, 1043 Vila Isabel - 37505 176 | Itajubá - MG | 4628 | 10.174.189.1 | SES-ITBA-5672 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 | 2013-05-03 | 2013-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, 1354 Boa Vista - 37505 130 | Itajubá - MG | 4630 | 10.174.193.1 | SES-ITBA-5676 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | AV.São Vicente de Paula, 120 São Vicente - 37502 082 | Itajubá - MG | 4631 | 10.174.200.1 | SES-ITBA-5701 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R.Henriqueto Cardnali, S/N Varginha - 37501 150 | Itajubá - MG | 4633 | 10.174.199.1 | SES-ITBA-5700 | Novo Acesso | Aguardando Aprovação do Cliente | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 | 2013-05-06 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | R.Antonio Silva Branco , S/N Cruzeiro - 37500 224 | Itajubá - MG | 4635 | 10.174.197.1 | SES-ITBA-5698 | Novo Acesso | Aguardando Aprovação do Cliente | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 | 2013-05-06 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Luzia, 102 Centro - 39.670.000 | Itamarandiba - MG |  | 10.175.87.1 | 5994 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida do Rodeio, 626 São João Batista - 39.670.000 | Itamarandiba - MG |  | 10.175.88.1 | 5995 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cianita, 192 Fazendinha - 39.670.000 | Itamarandiba - MG |  | 10.175.89.1 | 5996 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça da Criança, s/n Primeiro de Maio - 39.670.000 | Itamarandiba - MG |  | 10.175.90.1 | 5997 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Florianópolis, 206 São Gerlado - 39.670.000 | Itamarandiba - MG |  | 10.175.91.1 | 5998 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tinô Gomes, s/n zona rural - 39.670.000 | Itamarandiba - MG |  | 10.175.92.1 | 5999 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Itamarandiba, s/n zona rural - 39.670.000 | Itamarandiba - MG |  | 10.175.93.1 | 6000 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 Centro - 36.788-000 | Itamarati de Minas - MG | 3846 | 10.147.172.1 | SES-ITAS-4191 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-12-13 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Sitio São Lourenço Zona Rural - 36.788-000 | Itamarati de Minas - MG | 3862 | 10.147.173.1 | SES-ITAS-4192 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-12-14 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SILVÉRIO DIAS BARBOSA nº 326 CENTRO - 36.788-000 | Itamarati de Minas - MG | 3897 | 10.173.12.1 | SES-ITAS-4590 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-18 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Caramonos Zona Rural - 36.788-000 | Itamarati de Minas - MG | 3923 | 10.147.171.1 | SES-ITAS-4193 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-12-19 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA XINGU , n1125 V. BAIANA - 39830000 | Itambacuri - MG |  | 10.146.61.1 | 3716 | Novo Acesso | Pendencia Vistoria Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n CENTRO - 39830000 | Itambacuri - MG |  | 10.146.65.1 | 3720 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | R : Serafim Souza e Silva Coqueiros - 398.300,00 | Itambacuri - MG |  | 10.147.105.1 | 4102 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 |  | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Cafelândia Zona Rural - 39.830,00 | Itambacuri - MG |  | 10.147.106.1 | 4103 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 |  | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOS INDIOS , n26 VARZEA - 39830000 | Itambacuri - MG | 2904 | 10.146.80.1 | SES-ITRI-3721 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 ZONA RURAL - 39830000 | Itambacuri - MG | 2945 | 10.146.64.1 | SES-ITRI-3717 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-08-01 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n ZONA RURAL - 39830000 | Itambacuri - MG | 2989 | 10.146.81.1 | SES-ITRI-3719 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-08-03 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | R: Brasília,90 Centro - 39.830,00 | Itambacuri - MG | 3083 | 10.147.108.1 | SES-ITRI-4105 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-16 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Distrito de Frei Serafim Zona Rural - 39.830,00 | Itambacuri - MG | 3220 | 10.147.107.1 | SES-ITRI-4104 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-09-14 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 Distrito Santa Isabel ZONA RURAL - 39832000 | Itambacuri - MG | 3285 | 10.146.66.1 | SES-ITRI-3718 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV. FREI ARCANGELO , 1329 CENTRO - 39830000 | Itambacuri - MG | 4222 | 10.146.60.1 | SES-ITRI-3715 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2013-02-27 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 CENTRO - 35820-000 | Itambé do Mato Dentro - MG | 869 | 10.144.188.1 | SES-ITRO-0869 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-28 | 2012-04-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Adolfo José de Paula, 418 Centro - 37955-000 | Itamogi - MG | 2621 | 10.145.56.1 | SES-ITGI-3333 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-16 | 2012-05-24 | 2012-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Francisco Campos 437 centro - 37955000 | Itamogi - MG | 3344 | 10.147.240.1 | SES-ITGI-4283 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-09-28 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Expoita, 281 Vale do Sol - 37955000 | Itamogi - MG | 3350 | 10.147.237.1 | SES-ITGI-4280 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-09-28 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Bom Jesus da Lapa, 383 Bom Jesus - 37955000 | Itamogi - MG | 3356 | 10.147.236.1 | SES-ITGI-4279 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Divino José Antônio, 464 Jardim União - 37955000 | Itamogi - MG | 3357 | 10.147.238.1 | SES-ITGI-4281 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-10-01 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Wenceslau Brás 45 Centro - 37955000 | Itamogi - MG | 3369 | 10.147.239.1 | SES-ITGI-4282 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2012-10-04 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Meirelli Suzano 45 Bairro Vila Nova. Vila Nova - 37955000 | Itamogi - MG | 4397 | 10.147.235.1 | SES-ITGI-4278 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-13 | 2013-03-27 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Campo Redondo Zona Rural Campo Redondo - 37466 000 | Itamonte - MG |  | 10.175.75.1 | 5746 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-05 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Cachoeirinha Zona Rural Cachoeirinha - 37466 000 | Itamonte - MG |  | 10.175.76.1 | 5747 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-05 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida 20 de Junho Moradas do Bosque - 37466 000 | Itamonte - MG |  | 10.175.77.1 | 5748 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-05 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professora Helena Costa ,55 Boa Vista - 37466 000 | Itamonte - MG |  | 10.175.78.1 | 5749 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-05 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Custório Francisco da Rocha, 57 Berta - 37466 000 | Itamonte - MG |  | 10.175.79.1 | 5750 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-05 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Ribeiro Couto, 44 Vila Santos - 37466 000 | Itamonte - MG |  | 10.175.140.1 | 6308 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-05 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada do Condado Condado - 37464 000 | Itanhandu - MG |  | 10.175.65.1 | 5711 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Av.Ary Carneiro ,S/N Vila Maria - 37464 000 | Itanhandu - MG |  | 10.175.66.1 | 5714 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Antônio Pereira Leite, 256 Renne Charlier - 37464 000 | Itanhandu - MG |  | 10.175.67.1 | 5732 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Dr. Paiva, 125 Nossa Senhora de Fátima - 37464 000 | Itanhandu - MG |  | 10.175.68.1 | 5733 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Neusa Fonseca Monteiro, 06 Portal - 37464 000 | Itanhandu - MG |  | 10.175.69.1 | 5734 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Irmã Carvalho, 20 Centro - 37464 000 | Itanhandu - MG |  | 10.175.70.1 | 5735 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Fernando Costa n°792 centro - 37.464-000 | Itanhandu - MG | 3795 | 10.173.13.1 | SES-ITDU-4591 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-10 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CAPITÃO ANDRADE, 20 CENTRO - 35.120-000 | Itanhomi - MG |  | 10.175.109.1 | 6163 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua da Bahia, 420 Centro - 39625-000 | Itaobim - MG | 2648 | 10.145.55.1 | SES-ITIM-3335 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-05-30 | 2012-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida17, 400 Centro - 38240 000 | Itapagipe - MG |  | 10.175.71.1 | 5736 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 8 Centro - 38240 000 | Itapagipe - MG |  | 10.175.72.1 | 5737 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 6 Centro - 38240 000 | Itapagipe - MG |  | 10.175.73.1 | 5738 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 16 Centro - 38240 000 | Itapagipe - MG |  | 10.175.74.1 | 5739 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº Centro - 35550000 | Itapecerica - MG |  | 10.146.137.1 | 3879 | Novo Acesso | Pendencia Vistoria Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 |  | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tavico Araujo, 576 N S das Graças - 35.550.000 | Itapecerica - MG | 3294 | 10.147.180.1 | SES-ITCA-4208 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-21 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Severo Rios, 66 Centro - 35.550.000 | Itapecerica - MG | 3307 | 10.147.179.1 | SES-ITCA-4207 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-21 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dona Cotinha, S/nº Lamounier - 35.550.000 | Itapecerica - MG | 3314 | 10.147.184.1 | SES-ITCA-4212 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-24 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Brigida Nascimento Neolandia - 35.550.000 | Itapecerica - MG | 4002 | 10.147.183.1 | SES-ITCA-4211 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2013-01-04 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Amerio Vespúcio, S/nº Marilandia - 35.550.000 | Itapecerica - MG | 4005 | 10.147.182.1 | SES-ITCA-4210 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2013-01-07 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª Alto do Rosario - 35.550.000 | Itapecerica - MG | 4007 | 10.147.181.1 | SES-ITCA-4209 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2013-01-07 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tobias de Andrade, 230 Centro - 37655-000 | Itapeva - MG | 904 | 10.144.220.1 | SES-ITVA-0904 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-11-28 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BONFIM, 174 CENTRO - 35685000 | Itatiaiuçu - MG |  |  | 6243 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO GERALDO, 54 ROBERT KENNEDY - 35685000 | Itatiaiuçu - MG |  |  | 6244 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO JOSE, 235 SANTA TEREZINHA - 35685000 | Itatiaiuçu - MG |  |  | 6245 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | RUA A, 149 PINHEIROS - 35685000 | Itatiaiuçu - MG |  |  | 6246 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | ESTRADA RODOVIA MG 431 ZONA RURAL - 35685000 | Itatiaiuçu - MG |  |  | 6247 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA CENTRO - 35685-000 | Itatiaiuçu - MG | 870 | 10.144.189.1 | SES-ITCU-0870 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-21 | 2012-04-15
SES | PS-640/11 | 7 | Braziel Ferreira Amorim, 890 Bela Vista - 37975 000 | Itaú de Minas - MG |  |  | 6017 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gasparino de Andrade, 468 Centro - 37975 000 | Itaú de Minas - MG |  |  | 6019 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Benedito Damasceno Silva, 279 Sagrada Família - 37975 000 | Itaú de Minas - MG |  |  | 6020 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Kirchner, 634 Centro - 37975 000 | Itaú de Minas - MG |  |  | 6021 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dep. Renato Azeredo, 131 Santa Terezinha - 37975 000 | Itaú de Minas - MG |  |  | 6022 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GILDO CREMASCO, 105 CENTRO - 35220-000 | Itueta - MG |  |  | 6015 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Cel Osório, 319 CENTRO - 35.220-000 | Itueta - MG | 3780 | 10.173.14.1 | SES-ITTA-4592 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-07 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Av 23, 193 Novo Horizonte - 38302-236 | Ituiutaba - MG | 3475 | 10.145.185.1 | SES-ITBA-3522 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-10-29 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 Novo Tempo 2 - 38305-226 | Ituiutaba - MG | 3493 | 10.145.187.1 | SES-ITBA-3525 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-10-30 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 Sol Nascente 2 - 38307-386 | Ituiutaba - MG | 3499 | 10.145.183.1 | SES-ITBA-3520 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-10-30 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 26 C entre 13 e 15 Centro - 38300-080 | Ituiutaba - MG | 3516 | 10.145.137.1 | SES-ITBA-3510 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-10-31 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 24, 3944 Tupã - 38304-406 | Ituiutaba - MG | 3518 | 10.145.188.1 | SES-ITBA-3526 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-10-31 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Suiça s/n.º Jardim do Rosario - Brasil - 38304-202 | Ituiutaba - MG | 3575 | 10.145.186.1 | SES-ITBA-3524 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-11-09 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 Setor Norte - 38300-172 | Ituiutaba - MG | 3580 | 10.145.133.1 | SES-ITBA-3506 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-11-09 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 Jardim Rosário - 38304-036 | Ituiutaba - MG | 3582 | 10.145.184.1 | SES-ITBA-3523 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-11-09 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Helio andrade - 42 Centro - 37.210-000 | Itumirim - MG |  |  | 5992 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Antônio de Souza S/N Macuco/Centro - 37.210-000 | Itumirim - MG |  |  | 5993 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA TRES PODERES, 125 Centro - 37210-000 | Itumirim - MG | 906 | 10.144.222.1 | SES-ITIM-0906 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-12-06 | 2012-07-19
SES | PS-640/11 | 7 | R. Cidade do prata nº415 Centro - 38280-000 | Iturama - MG | 3946 | 10.146.138.1 | SES-ITMA-3880 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-12-20 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | TRAVESSA CORONEL AUGUSTO PEREIRA CENTRO - 36390000 | Itutinga - MG |  |  | 5991 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 Centro - 36390-000 | Itutinga - MG | 698 | 10.144.53.1 | SES-ITGA-0698 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-13 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Eduardo Goes nº 305. Centro - 35830-000 | Jaboticatubas - MG |  |  | 5987 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua das Rosas nº 287. Bairro das Flores. Distrito de São José de Almeida - 35830-000 | Jaboticatubas - MG |  |  | 5988 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dom Carlos de Vasconcelos nº 350 Centro - 35830-000 | Jaboticatubas - MG |  |  | 5989 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 4 CENTRO - 35.830-000 | Jaboticatubas - MG |  |  | 6164 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ESPERANÇA 20 SAO TARCISIO - 35.830-000 | Jaboticatubas - MG | 3619 | 10.173.87.1 | SES-JAAS-5537 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-21 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 Centro - 39930-000 | Jacinto - MG | 2974 | 10.145.54.1 | SES-JATO-3336 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-08-03 | 2012-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Walter Nasser, 4 Centro - 37965-000 | Jacuí - MG | 699 | 10.144.54.1 | SES-JAUI-0699 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-13 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Campos Sales ,101 centro - 37965000 | Jacuí - MG | 3538 | 10.147.221.1 | SES-JAUI-4243 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-10-31 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alcides José Pieroni, 415 Centro - 37590 000 | Jacutinga - MG | 3443 | 10.172.235.1 | SES-JAGA-4571 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Barão de Rio Branco, 324 Centro - 37590 000 | Jacutinga - MG | 3445 | 10.172.236.1 | SES-JAGA-4569 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-10-24 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tarcizio Ramalho, 70 Verde Vale - 37590 000 | Jacutinga - MG | 3450 | 10.172.237.1 | SES-JAGA-4568 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-10-24 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alemanha, 186 Parque das Nações - 37590 000 | Jacutinga - MG | 3456 | 10.172.238.1 | SES-JAGA-4567 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-10-25 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João de melo Bueno,264 Vila Esperança - 37590 000 | Jacutinga - MG | 3457 | 10.172.234.1 | SES-JAGA-4570 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-10-25 | 2012-11-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Faustino Celestino Centro - 39837 00 | Jampruca - MG |  |  | 5744 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Emília Duarte Centro - 39837 00 | Jampruca - MG |  |  | 5745 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JARAGUA, 396 NOVA ESPERANCA - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.125.1 | 6248 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MANOEL ATHAYDE, 2035 SANTA CRUZ - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.126.1 | 6250 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA REDE ELÉTRICA, 2840 DENTE GRANDE - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.127.1 | 6252 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA JUSTINO DE BRITO, 19 PADRE EUSTÁQUIO - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.128.1 | 6253 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MESTRE ALFREDO BARBOSA, 364 RIO NOVO - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.129.1 | 6255 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 50 BARBOSA - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.130.1 | 6257 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO FRANCISCO, 42 NOVO PARAÍSO - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.131.1 | 6258 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA TEÓFILO PIRES, S/N DISTRITO QUEM-QUEM - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.132.1 | 6259 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 110 DISTRITO BARREIRO DA RAIZ - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.133.1 | 6261 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO MARTINS, S/N DISTITO VILA NOVA DOS POÇÕES - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.134.1 | 6262 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO PESSOA, 284 SAUDADE - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.135.1 | 6263 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO JUDAS TADEU, 400 SÃO LUCAS - 39440000 | Janaúba - MG |  | 10.175.136.1 | 6264 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-01 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Brasil, 843 Centro - 39440-000 | Janaúba - MG | 815 | 10.144.134.1 | SES-JABA-0815 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-02-27 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São João da Ponte, 409 Escritorio Microrregional Centro - 39440-000 | Janaúba - MG | 3064 | 10.146.4.1 | SES-JABA-3560 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-08-14 | 2012-07-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 11, 155 cvv Vila Jussara - 39480-000 | Januária - MG | 648 | 10.144.5.1 | SES-JUIA-0648 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-01-26 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 Almoxarifado Centro - 39480-000 | Januária - MG | 3080 | 10.146.3.1 | SES-JAIA-3641 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-30 | 2012-08-16 | 2012-07-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS SAO JOSE I - 35580-000 | Japaraíba - MG | 848 | 10.144.167.1 | SES-JABA-0848 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-06 | 2012-04-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ulisses Guimarães, 135 São Geraldo - 39335-000 | Japonvar - MG | 2549 | 10.145.61.1 | SES-JAAR-3337 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-05-03 | 2012-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | R.Antonio Ribeiro Souza, S/N Centro - 35498 000 | Jeceaba - MG |  |  | 5740 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04
SES | PS-640/11 | 7 | R. Entre Rios de Minas, 827 Centro - 35498 000 | Jeceaba - MG |  |  | 5741 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04
SES | PS-640/11 | 7 | Bituri Zona Rural Bituri - 35498 000 | Jeceaba - MG |  |  | 5742 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04
SES | PS-640/11 | 7 | Machados Zona Rural Machados - 35498 000 | Jeceaba - MG |  |  | 5743 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pouso Alegre, 267 Lagoinha - 39645-000 | Jenipapo de Minas - MG | 700 | 10.144.55.1 | SES-JEAS-0700 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-02-07 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Tenente Mol, 3 - centro Centro - 35390-000 | Jequeri - MG | 2973 | 10.145.62.1 | SES-JERI-3339 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-08-03 | 2012-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA ESTADOS UNIDOS,S/N ALTO VARGINHA - 39.370.000 | Jequitaí - MG |  |  | 6276 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA Dr. CARLOS VERSIANI,100 DIAMANTE - 39.370.000 | Jequitaí - MG |  |  | 6283 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA ESPIRITO SANTOS,277 CENTRO - 39.370.000 | Jequitaí - MG |  |  | 6289 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GALDINO PEREIRA DA CRUZ,121 ZONA RURAL - (38)3844-1615 | Jequitaí - MG |  |  | 6292 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DO BOQUEIRÃO ZONA RURAL - 39.370.000 | Jequitaí - MG |  |  | 6297 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DE LAVANDEIRA ZONA RURAL - 39.370.000 | Jequitaí - MG |  |  | 6301 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 Centro - 39370-000 | Jequitaí - MG | 701 | 10.144.56.1 | SES-JEAI-0701 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-20 | 2012-01-27 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Saturnino Lopes, 365 Centro - 35767-000 | Jequitibá - MG | 721 | 10.144.57.1 | SES-JEBA-0721 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2012-01-02 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marculino Quaresma , Alvorada - 39960 000 | Jequitinhonha - MG |  | 10.173.141.1 | 5594 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 |  | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bento CVV Vaticano - 39960-000 | Jequitinhonha - MG | 644 | 10.144.1.1 | SES-JEHA-0644 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-02-03 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São José, 45 São José - 39960 000 | Jequitinhonha - MG | 3891 | 10.173.143.1 | SES-JEHA-5592 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 | 2012-12-18 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Teofilo Otoni, 1059 Aldeia - 39960 000 | Jequitinhonha - MG | 3900 | 10.173.137.1 | SES-JEHA-5598 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 | 2012-12-18 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Valmir Leite Santa Luzia - 39960 000 | Jequitinhonha - MG | 3903 | 10.173.140.1 | SES-JEHA-5595 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 | 2012-12-18 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Esmeralda, 30 Vaticano - 39960 000 | Jequitinhonha - MG | 3930 | 10.173.136.1 | SES-JEHA-5599 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 | 2012-12-19 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | Distrito do Guaranilandia Distrito - 39960 000 | Jequitinhonha - MG | 3932 | 10.173.139.1 | SES-JEHA-5596 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 | 2012-12-19 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Porto Alegre, 119 Centro - 39960 000 | Jequitinhonha - MG | 3950 | 10.173.142.1 | SES-JEHA-5593 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 | 2012-12-20 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | AV: brasil Centro - 39960 000 | Jequitinhonha - MG | 3957 | 10.173.144.1 | SES-JEHA-5591 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 | 2012-12-20 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | Distrito do São Pedro do jequitinhonha Distrito - 39960 000 | Jequitinhonha - MG | 3975 | 10.173.138.1 | SES-JEHA-5597 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-14 | 2012-12-21 | 2013-02-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Dias de Castro, 74 Centro - 37485-000 | Jesuânia - MG | 2546 | 10.145.58.1 | SES-JEIA-3340 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-05-03 | 2012-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BERNARDINO MURTA, S/N, EM FRENTE SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO - 39.890-000 | Joaíma - MG |  |  | 6165 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 Centro - 35168-000 | Joanésia - MG | 722 | 10.144.58.1 | SES-JOIA-0722 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2011-12-28 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nova York , 597 Novo Cruzeiro - 35930112 | João Monlevade - MG | 2829 | 10.146.85.1 | SES-JODE-3767 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-13 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Wilson de Souza , s/n Laranjeiras - 35930390 | João Monlevade - MG | 2832 | 10.146.83.1 | SES-JODE-3763 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-13 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luiz Gonzaga , s/n Santo Hipólito - 35930205 | João Monlevade - MG | 2846 | 10.146.87.1 | SES-JODE-3768 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-18 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Um , n220 Nova Esperança - 35930160 | João Monlevade - MG | 2852 | 10.146.84.1 | SES-JODE-3766 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-19 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n Loanda - 35931023 | João Monlevade - MG | 2854 | 10.146.88.1 | SES-JODE-3769 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-19 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Duque de Caxias , s/n Nª Srª da Conceição - 35930198 | João Monlevade - MG | 2858 | 10.146.86.1 | SES-JODE-3770 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-19 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ipatinga, n624 Industrial - 35930125 | João Monlevade - MG | 2873 | 10.146.95.1 | SES-JODE-3762 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-07-24 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tiete, n748 Centro Industrial - 35930462 | João Monlevade - MG | 3434 | 10.146.82.1 | SES-JODE-3764 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-10-23 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Getúlio Vargas, 4232 Carneirinhos - 35.930-002 | João Monlevade - MG | 3603 | 10.173.102.1 | SES-JODE-5554 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-19 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dezessete , n28 Vila Tanque - 35930409 | João Monlevade - MG | 3776 | 10.146.94.1 | SES-JODE-3761 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-13 | 2012-12-07 | 2012-08-13
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSE DE OLIVEIRA 1404 MARIA JOSE DE PAULA0 - 38770-000 | João Pinheiro - MG |  |  | 6060 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PEDRO GONCALVES DE SOUSA LUISLANDIA DO OESTE 522 LUISLANDIA DO OESTE - 38770-000 | João Pinheiro - MG |  |  | 6061 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LINDOLFO CARNEIRO 774 CENTRO - 38770-000 | João Pinheiro - MG |  |  | 6062 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO DORNELAS SOBRINHO 834 CANA BRAVA - 38770-000 | João Pinheiro - MG |  |  | 6063 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA B S/N LAGES VILA SÃO SEBASTIAO - 38770-000 | João Pinheiro - MG |  |  | 6064 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | RURALMINAS RURALMINAS - 38770-000 | João Pinheiro - MG |  |  | 6065 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 ALVORADA - 38770000 | João Pinheiro - MG | 2921 | 10.146.23.1 | SES-JORO-3659 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-07-30 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 SANTA CRUZ - 38770000 | João Pinheiro - MG | 3169 | 10.146.24.1 | SES-JORO-3661 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-08-31 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n MANGABEIRAS - 38770000 | João Pinheiro - MG | 3175 | 10.146.71.1 | SES-JORO-3660 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-09-04 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIA JOSE BORGES , n242 JARDIM CENTRAL - 38770000 | João Pinheiro - MG | 3942 | 10.146.22.1 | SES-JORO-3658 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-12-20 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIO CHAVES, S/N SÃO JORGE - 39.240-000 | Joaquim Felício - MG |  | 10.175.110.1 | 6166 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professora Juscelina Costa, 420 Centro - 39642-000 | José Gonçalves de Minas - MG | 723 | 10.144.59.1 | SES-JOAS-0723 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2012-03-29 | 2012-01-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: ANTÔNIO PINTO RIBEIRO, nº 20 CENTRO - 39.775-000 | José Raydan - MG | 3955 | 10.173.15.1 | SES-JOAN-4593 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-20 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cleber Soares, 40 Centro - 35675-000 | Juatuba - MG | 2843 | 10.145.59.1 | SES-JUBA-3341 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-07-17 | 2012-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Eugenio do Nascimento HOSPITAL UNIVERSITARIO Dom Bosco - 36036-110 | Juiz de Fora - MG | 649 | 10.144.6.1 | SES-JURA-0649 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-01-18 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 Francisco Bernardino - 36081-000 | Juiz de Fora - MG | 3394 | 10.146.178.1 | SES-JURA-3889 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-05 | 2012-10-09 | 2012-09-07
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada do Café, s/n Igrejinha - 36.087-100 | Juiz de Fora - MG | 3602 | 10.173.94.1 | SES-JURA-5531 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-19 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ VICENTE COSTA 11 CENTRO - 39.590-000 | Juramento - MG | 3928 | 10.173.16.1 | SES-JUTO-4594 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-19 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alderico Pinto de Aguiar, Nº 305 Jardim Santo Antônio II - 37.805-000 | Juruaia - MG |  | 10.175.98.1 | 6066 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Rodrigues Antônio Magalhães, Nº 205 Mata do Sino - 37.805-000 | Juruaia - MG |  | 10.175.99.1 | 6067 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Bairro Grama Grama - 37.805-000 | Juruaia - MG |  | 10.175.22.1 | 6068 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tiradentes, Nº 302 Centro - 37.805-000 | Juruaia - MG |  | 10.175.23.1 | 6069 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Guilherme Cabral, S/N Mirante II - 37.805-000 | Juruaia - MG |  | 10.175.24.1 | 6070 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA Alderico Pinto de Aguiar s/n Jardim Santo Antonio - 37.805-000 | Juruaia - MG | 3859 | 10.173.17.1 | SES-JUIA-4595 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-13 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | R,José Olimpio de Souza, 800 Centro - 39469 000 | Juvenília - MG |  |  | 5754 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-05
SES | PS-640/11 | 7 | AV.Uirapuru, S/N Zona Rural - 39469 002 | Juvenília - MG |  |  | 5755 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal , S/N Zona Rural - 39469 001 | Juvenília - MG |  |  | 5756 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Costa e Silva, s/n- bairro : Esplanada - 39.825-000 | Ladainha - MG | 2888 | 10.145.60.1 | SES-LAHA-3342 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-07-25 | 2012-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Magalhães Pinto, 68 Centro - 38785-000 | Lagamar - MG | 2552 | 10.145.63.1 | SES-LAAR-3343 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-05-03 | 2012-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ITUIUTABA , n64 Centro - 38785000 | Lagamar - MG | 2935 | 10.146.8.1 | SES-LAAR-3653 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-08-01 | 2012-08-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSE CORREA , n 61 Centro - Zona Rural - 38785000 | Lagamar - MG | 3074 | 10.146.7.1 | SES-LAAR-3654 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-08-16 | 2012-08-10
SES | PS-640/11 | 7 | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 Centro - 38785000 | Lagamar - MG | 3088 | 10.146.6.1 | SES-LAAR-3655 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-08-16 | 2012-08-10
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 Cidade Nova - 39360-000 | Lagoa dos Patos - MG | 907 | 10.144.223.1 | SES-LAOS-0907 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-14 | 2012-07-29
SES | PS-640/11 | 7 | praça AMARO LOPES, 606 CENTRO - 36345-000 | Lagoa Dourada - MG | 846 | 10.144.165.1 | SES-LADA-0846 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-05 | 2012-04-15
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Conego Agostinho, 389 Bom Jesus - 36345-000 | Lagoa Dourada - MG | 2620 | 10.145.135.1 | SES-LADA-3508 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-05-24 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Praça João Paulo II, 101 Povoado do Arame - 36345-000 | Lagoa Dourada - MG | 2775 | 10.145.128.1 | SES-LADA-3512 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marieta Pires de Resende, 20 Novo Horizonte - 36345 000 | Lagoa Dourada - MG | 4275 | 10.173.158.1 | SES-LADA-5773 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06 | 2013-03-05 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DEOCLECIANO MUNDIM Centro - 38720-000 | Lagoa Formosa - MG | 908 | 10.144.224.1 | SES-LASA-0908 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-07-31 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Chiquinho Nazario, 114 Planalto - 38720 000 | Lagoa Formosa - MG | 3819 | 10.172.250.1 | SES-LASA-4572 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-12 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juca do Lino, 35 Bela Vista - 38720 000 | Lagoa Formosa - MG | 3826 | 10.172.251.1 | SES-LASA-4573 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-12 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professora Afra da Fonseca, 222 Novo Horizonte - 38720 000 | Lagoa Formosa - MG | 3836 | 10.172.253.1 | SES-LASA-4575 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-12 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Leão Teotônio de Castro, 116 Novo Horizonte - 38720 000 | Lagoa Formosa - MG | 3844 | 10.172.252.1 | SES-LASA-4574 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-12-13 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Presidente Olegário, 625 Planalto - 38155-000 | Lagoa Grande - MG | 724 | 10.144.60.1 | SES-LADE-0724 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2012-01-12 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Armando Trompowisk, 26 Aeronautas - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.25.1 | 6071 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Dois, 450 Visão - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.26.1 | 6072 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida São Sebastião, 1430 Campinho - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.27.1 | 6073 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Guilhermina, s/n Lapinha - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.28.1 | 6074 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Pinto Alves, 3755 Palmital - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.29.1 | 6075 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Álvaro Rufino, 119 Palmital - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  |  | 6076 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Paula Pinto, s/n Vila Maria - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  |  | 6077 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nelson Guimarâes, 65 Vila Maria - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.30.1 | 6078 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ouro Preto, 895 Francisco Pereira - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.31.1 | 6079 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça das Estrelas, 45 Solarium - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.32.1 | 6080 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Raimunda Mariano, 604 Novo Santos Dumont - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.33.1 | 6081 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Santo Antônio, 20 Lagoinha de Fora - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.34.1 | 6082 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 410 Centro - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.35.1 | 6083 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dos Operários, 87 Joana D'Arc - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.36.1 | 6084 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Portugal, 237 Lundcéia - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.37.1 | 6085 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Magalhães Pinto, 270 Ovídeo Guerra - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.38.1 | 6086 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Modestino Gonçalves, 36 Bela Vista - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.39.1 | 6087 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Pinheiro, 505 Promissão - 33400000 | Lagoa Santa - MG |  | 10.175.40.1 | 6088 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lucas de Matos Pinho, 145 Varzea - 33400-000 | Lagoa Santa - MG | 3852 | 10.173.82.1 | SES-LATA-5542 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-12-13 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 2 , S/N Santa Terezinha - 36980 000 | Lajinha - MG |  |  | 5774 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Travessa João Gomes de Oliveira, 24 Ità - 36980 000 | Lajinha - MG |  |  | 5775 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Arnaldo Leite Ribeiro, S/N Areado - 36980 000 | Lajinha - MG |  |  | 5776 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Sebastião Godinho Dos Reis, S/N Prata - 36980 000 | Lajinha - MG |  |  | 5777 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, S/N Córrego Rico - 36980 000 | Lajinha - MG |  |  | 5778 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Sabino Nascimento, 71 Palmeiras - 36980 000 | Lajinha - MG |  |  | 5779 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Henrique, 360 Sagrada Família - 36980 000 | Lajinha - MG |  |  | 5780 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Orlando Francisco Misael, S/N Novo Horizonte - 36980 000 | Lajinha - MG |  |  | 5781 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA RENATO NASCIMENTO VOLTA DO Ó - 37.480-000 | Lambari - MG | 3642 | 10.173.18.1 | SES-LARI-4596 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-22 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Severiano Nogueira centro - 36455-000 | Lamim - MG |  |  | 6091 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade dos Martins zona rural - 36455-000 | Lamim - MG |  |  | 6092 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade do Pega-fogo zona rural - 36.455-000 | Lamim - MG |  |  | 6093 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 Centro - 36455-000 | Lamim - MG | 905 | 10.144.221.1 | SES-LAIM-0905 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-07-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rodovia BR 116 São João - 36760 000 | Laranjal - MG |  |  | 5782 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Getulio Vargas, 300 Centro - 36760 000 | Laranjal - MG |  |  | 5783 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA - CENTRO - 36760-000 | Laranjal - MG | 845 | 10.144.164.1 | SES-LAAL-0845 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-09-20 | 2012-08-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DONA SILVERIA MOREIRA, 176 CENTRO - 39.250-000 | Lassance - MG |  | 10.173.223.1 | 5131 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 |  | 2013-05-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 Centro - 39250-000 | Lassance - MG | 2732 | 10.145.113.1 | SES-LACE-3457 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 Bela Vista - 39250-000 | Lassance - MG | 2736 | 10.145.112.1 | SES-LACE-3456 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua I, 216 Nova Lassance - 39250-000 | Lassance - MG | 2742 | 10.145.97.1 | SES-LACE-3453 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-06-25 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 Retiro - 37200-000 | Lavras - MG | 816 | 10.144.135.1 | SES-LAAS-0816 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-03-06 | 2012-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dos Pedreiros, nº 02 Centro - 35657-000 | Leandro Ferreira - MG |  |  | 6094 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado de Moinhos Centro - 35657-000 | Leandro Ferreira - MG |  |  | 6095 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado de Gentios Centro - 35657-000 | Leandro Ferreira - MG |  |  | 6096 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ernesto Ferreira, 21 Centro - 35657-000 | Leandro Ferreira - MG | 2543 | 10.145.64.1 | SES-LERA-3344 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-05-02 | 2012-06-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO VICENTE,198 BAIRRO SÃO VICENTE - 39655-000 | Leme do Prado - MG | 3040 | 10.145.65.1 | SES-LEDO-3346 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-17 | 2012-08-10 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV Centro - 36700-000 | Leopoldina - MG | 650 | 10.144.7.1 | SES-LENA-0650 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2011-12-29 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Benedito Valadares, 52 Praça da Bandeira - 36700000 | Leopoldina - MG | 3226 | 10.147.45.1 | SES-LENA-4057 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-14 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida dos Expedicionarios s/n Bela Vista - 36700000 | Leopoldina - MG | 3241 | 10.147.46.1 | SES-LENA-4058 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-18 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida do Expedicionario, 554 Bela Vista - 36700000 | Leopoldina - MG | 3244 | 10.147.50.1 | SES-LENA-4062 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-18 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 São Cristovão - 36700000 | Leopoldina - MG | 3245 | 10.147.49.1 | SES-LENA-4061 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-18 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n Quinta Residencia - 36700000 | Leopoldina - MG | 3246 | 10.147.47.1 | SES-LENA-4059 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-18 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rafael Conrado, s/n Bandeirante - 36700000 | Leopoldina - MG | 3250 | 10.147.48.1 | SES-LENA-4060 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-18 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n Seminario - 36700000 | Leopoldina - MG | 3255 | 10.147.54.1 | SES-LENA-4066 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-18 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 Pirineus - 36700000 | Leopoldina - MG | 3261 | 10.147.59.1 | SES-LENA-4071 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-19 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Pedro, 5 Mina de Ouro - 36700000 | Leopoldina - MG | 3274 | 10.147.58.1 | SES-LENA-4070 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-20 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Justiniano Fonseca, 72 Tebas - 36700000 | Leopoldina - MG | 3281 | 10.147.51.1 | SES-LENA-4063 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-20 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n Piacatuba - 36700000 | Leopoldina - MG | 3291 | 10.147.52.1 | SES-LENA-4064 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-20 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, s/n São Martinho - 36700003 | Leopoldina - MG | 3298 | 10.147.62.1 | SES-LENA-4074 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-21 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Floriano Peixoto, s/n Abaiba - 36700001 | Leopoldina - MG | 3315 | 10.147.60.1 | SES-LENA-4072 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-24 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 Vale do Sol - 36700000 | Leopoldina - MG | 3316 | 10.147.55.1 | SES-LENA-4067 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-24 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Carlos Franco,81 Providencia - 36700000 | Leopoldina - MG | 3320 | 10.147.53.1 | SES-LENA-4065 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-25 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Av Aurelio Pimentel, 20 Ribeiro Junqueira - 36700000 | Leopoldina - MG | 3321 | 10.147.57.1 | SES-LENA-4069 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-25 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, s/n São Lourenço - 36700002 | Leopoldina - MG | 3326 | 10.147.61.1 | SES-LENA-4073 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-26 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Getulio Vargas, 61 centro - 36700000 | Leopoldina - MG | 3339 | 10.147.44.1 | SES-LENA-4056 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-09-27 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Projetada s/n. Três Cruzes - 36700000 | Leopoldina - MG | 3755 | 10.147.56.1 | SES-LENA-4068 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-30 | 2012-12-06 | 2012-09-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Paulo, 766 Centro - 38295-000 | Limeira do Oeste - MG | 725 | 10.144.61.1 | SES-LITE-0725 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2012-03-06 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Ayrton Senna Boa Esperança - 36923000 | Luisburgo - MG | 4030 | 10.172.255.1 | SES-LUGO-4577 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-01-11 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Orlando Muniz de Carvalho Centro - 36923000 | Luisburgo - MG | 4157 | 10.172.254.1 | SES-LUGO-4576 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2013-02-05 | 2012-12-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Eva Botelhos, 395 Santa Rita - 39336-000 | Luislândia - MG | 726 | 10.144.62.1 | SES-LUIA-0726 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2012-01-24 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | praça Antônio Eugênio Filho, 10 Rosário - 35595-500 | Luz - MG | 2419 | 10.144.225.1 | SES-LUUZ-0909 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-03-23 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n Centro - 39873000 | Machacalis - MG | 3569 | 10.146.68.1 | SES-MAIS-3668 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-11-08 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BELO HORIZONTE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE Centro - 39873-000 | Machacalis - MG | 3586 | 10.145.68.1 | SES-MAIS-3348 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-11-09 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264 Centro - 39873000 | Machacalis - MG | 4240 | 10.146.67.1 | SES-MAIS-3666 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2013-02-28 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n Centro - 39873000 | Machacalis - MG | 4256 | 10.146.69.1 | SES-MAIS-3667 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2013-03-01 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Praça do Cruzeiro, s/n Cruzeiro - 37305-000 | Madre de Deus de Minas - MG | 3778 | 10.145.141.1 | SES-MAAS-3514 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-12-07 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 Cruzeiro - 37305-000 | Madre de Deus de Minas - MG | 3784 | 10.145.127.1 | SES-MAAS-3513 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-15 | 2012-12-10 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cassiano Terra, 161 Centro - 39690-000 | Malacacheta - MG |  | 10.145.156.1 | 3486 | Novo Acesso | Pendencia Vistoria Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 |  | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | praça PIO XXII CENTRO - 39690-000 | Malacacheta - MG | 844 | 10.144.163.1 | SES-MATA-0844 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-04-13 | 2012-04-15
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Pio XII, 137 Centro - 39690-000 | Malacacheta - MG | 2769 | 10.145.157.1 | SES-MATA-3485 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-06-29 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410 Esperança - 39690-000 | Malacacheta - MG | 3833 | 10.145.124.1 | SES-MATA-3487 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-12-12 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Praça José Gomes Amaral, s/n Jaguaritira - 39690-000 | Malacacheta - MG | 4191 | 10.145.142.1 | SES-MATA-3490 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2013-02-20 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri Zona Rural - 39690-000 | Malacacheta - MG | 4196 | 10.145.126.1 | SES-MATA-3489 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2013-02-22 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n Zona Rural - 39690-000 | Malacacheta - MG | 4198 | 10.145.125.1 | SES-MATA-3488 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2013-02-25 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Amarante Pastor, 74 Boa Vista - 39460 000 | Manga - MG |  |  | 6100 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ipê, 657 Arvoredo - 39460 000 | Manga - MG |  |  | 6101 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida DR. Renato Costa Feanco S/N.º TAMUA - 39460 000 | Manga - MG |  |  | 6102 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Ovidio de Abreu, 789 JK - 39460 000 | Manga - MG |  |  | 6103 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Conselheiro Saraiva, 40 Centro - 39460-000 | Manga - MG | 2563 | 10.145.69.1 | SES-MAGA-3349 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-05-07 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | R. José Bertolace de Barros, 125 Santa Terezinha - 36900-000 | Manhuaçu - MG |  | 10.175.12.1 | 6050 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | R. Antônio Welerson, 634 Santo Antônio - 36900-000 | Manhuaçu - MG |  | 10.175.18.1 | 6051 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | R. Duarte Peixoto,208 Coqueiro - 36900-000 | Manhuaçu - MG |  | 10.175.17.1 | 6052 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tancredo Neves , s/n Palmeiras - 36900-000 | Manhuaçu - MG |  | 10.175.16.1 | 6054 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego dos Pintos Manhuaçuzinho - 36900-000 | Manhuaçu - MG |  | 10.175.14.1 | 6055 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Gesio Carlos da Silva , s/n Vila Formosa - 36900-000 | Manhuaçu - MG |  | 10.175.13.1 | 6056 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Av Alfredo Garcia, s/n Bom Jesus - 36900-000 | Manhuaçu - MG |  | 10.175.15.1 | 6057 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-18 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Sebastião, s/n.º Em frente á quadra Zona Rural - 36900-000 | Manhuaçu - MG |  | 10.175.11.1 | 6327 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-06 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | praça Bom Pastor cvv Bom Pastor - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 654 | 10.144.11.1 | SES-MACU-0654 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-01-12 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastiana Moura, 220 Santa Luzia - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2909 | 10.146.185.1 | SES-MACU-3927 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Judith Alves, 141 Engenho da Serra - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2942 | 10.146.200.1 | SES-MACU-3924 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-01 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Nações Unidas, 265 Bom Jardim - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2943 | 10.146.190.1 | SES-MACU-3937 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-01 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 Pedregal - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2957 | 10.146.211.1 | SES-MACU-3941 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-13 | 2012-08-02 | 2012-09-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São José, 147 Matinha - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2960 | 10.146.196.1 | SES-MACU-3929 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-02 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Frederico Dolabela, s/n Centro - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2962 | 10.146.210.1 | SES-MACU-3942 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-13 | 2012-08-02 | 2012-09-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 São Vicente - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2964 | 10.146.199.1 | SES-MACU-3925 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-02 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida 30 de Março, s/n. Nossa Senhora Aparecida - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2966 | 10.146.198.1 | SES-MACU-3926 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-02 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professora Leda Rocha atrás da quadra de esportes. Petrina - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2981 | 10.146.195.1 | SES-MACU-3930 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-03 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São José, s/n. Distrito de Realeza - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2992 | 10.146.213.1 | SES-MACU-3939 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-13 | 2012-08-06 | 2012-09-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. Bela Vista - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 2994 | 10.146.212.1 | SES-MACU-3940 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-13 | 2012-08-06 | 2012-09-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Avenida Castelo Branco, 169 Santana - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 3059 | 10.146.187.1 | SES-MACU-3936 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-14 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Bom Pastor, s/n Distrito de São Pedro - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 3073 | 10.146.193.1 | SES-MACU-3932 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-16 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. Ponte da Aldeia - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 3081 | 10.146.191.1 | SES-MACU-3935 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-16 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Rodolfo, s/n Distrito de Vila Nova - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 3082 | 10.146.197.1 | SES-MACU-3928 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-16 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. Distrito de Santo Amaro - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 3093 | 10.146.194.1 | SES-MACU-3931 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-16 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. Ponte do Silva - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 3097 | 10.146.189.1 | SES-MACU-3938 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-16 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, 325 Distrito de Dom Correa - 36900-000 | Manhuaçu - MG | 3121 | 10.146.192.1 | SES-MACU-3934 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-12 | 2012-08-21 | 2012-09-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jorge Caetano dos Santos, s/nº Bairro N. S. Lourdes - 36970-000 | Manhumirim - MG |  | 10.172.73.1 | 4382 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 |  | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Galeria Santo Antonio, nº 41 Isidoro - 36970-000 | Manhumirim - MG |  | 10.172.70.1 | 4385 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 |  | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Roque Porcaro Junior, nº 09 Centro - 36970-000 | Manhumirim - MG | 3736 | 10.172.75.1 | SES-MAIM-4380 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-05 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Roque Porcaro Junior, s/nº Centro - 36970-000 | Manhumirim - MG | 3747 | 10.172.74.1 | SES-MAIM-4381 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-05 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Agripino Casqueiro, s/nº Bairro N. S. Penha - 36970-000 | Manhumirim - MG | 3757 | 10.172.71.1 | SES-MAIM-4383 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-06 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Graciano – Córrego Pirapitinga Zona Rural - 36970-000 | Manhumirim - MG | 3772 | 10.172.72.1 | SES-MAIM-4386 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-07 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luiz Carlos Correa, s/nº Roque - 36970-000 | Manhumirim - MG | 3773 | 10.172.67.1 | SES-MAIM-4384 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-07 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Marciano de Oliveira, s/n Cidade Jardim - 36.970-000 | Manhumirim - MG | 4158 | 10.173.130.1 | SES-MAIM-5028 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-04 | 2013-02-05 | 2013-03-16
SES | PS-640/11 | 7 | R. Olegário Maciel S/N Nicoline - 35290-000 | Mantena - MG | 3042 | 10.146.140.1 | SES-MANA-3881 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-08-13 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Av. José Mol n°128 Centro - 35290-000 | Mantena - MG | 3873 | 10.147.86.1 | SES-MANA-4113 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-12-14 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Francisco Dias Santo Antônio - 35290-000 | Mantena - MG | 3908 | 10.147.80.1 | SES-MANA-4107 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-12-18 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | R. São José S/N Centro - 35290-000 | Mantena - MG | 3926 | 10.147.82.1 | SES-MANA-4109 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-12-19 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Santos Dumont Vila Nova - 35290-000 | Mantena - MG | 3933 | 10.147.81.1 | SES-MANA-4108 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-12-19 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | R. Adriano Santos S/N Barra do Ariranha - 35290-000 | Mantena - MG | 3954 | 10.147.83.1 | SES-MANA-4110 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-12-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | R. Juranir Silva, S/N Bela Vista - 35290-000 | Mantena - MG | 4169 | 10.147.109.1 | SES-MANA-4106 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2013-02-08 | 2012-11-08
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Minas Gerais S/N Limeira - 35290-000 | Mantena - MG | 4554 | 10.147.85.1 | SES-MANA-4111 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2013-04-25 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Frei Gaspar N° 766A Frei Cezar - 35290-000 | Mantena - MG | 4555 | 10.147.84.1 | SES-MANA-4112 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2013-04-25 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LAUDELINO BARBOSA, 305 CENTRO - 36.640.000 | Mar de Espanha - MG |  |  | 6097 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | TRAVESSA RAQUEL MARQUES, 100 JARDIM GUANABARA - 36.640.000 | Mar de Espanha - MG |  |  | 6098 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | RUAL EXPEDICIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO, 41 FLORESTA - 36.640.000 | Mar de Espanha - MG |  |  | 6099 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Jõao Duarte Lima, 206 Serra - 35 666 000 | Maravilhas - MG |  | 10.173.2.1 | 4580 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 |  | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Do Cruzeiro, 120 Centro - 35666-000 | Maravilhas - MG | 727 | 10.144.63.1 | SES-MAAS-0727 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2011-12-27 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Aniceto, s/n.º Centro - 35666 000 | Maravilhas - MG | 3699 | 10.173.0.1 | SES-MAAS-4578 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-29 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cruzeiro 140 Serra - 3666 000 | Maravilhas - MG | 3701 | 10.173.1.1 | SES-MAAS-4579 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-31 | 2012-11-29 | 2012-12-01
SES | PS-640/11 | 7 | BAIRRO MATA DE CIMA ZONA RURAL - 37517 - 000 | Maria da Fé - MG |  | 10.174.88.1 | 5293 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 |  | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | BAIRRO POSSES ZONA RURAL - 37517 - 000 | Maria da Fé - MG | 3248 | 10.147.225.1 | SES-MAFE-4249 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-09-18 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PREFEITO MANOEL GONÇALVES, Nº 49 CENTRO - 37517 - 000 | Maria da Fé - MG | 3254 | 10.147.224.1 | SES-MAFE-4248 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-09-18 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | DISTRITO PINTOS NEGREIROS ZONA RURAL - 37517 - 000 | Maria da Fé - MG | 3256 | 10.147.227.1 | SES-MAFE-4252 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-09-18 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | BAIRRRO SÃO JOÃO ZONA RURAL - 37517 - 000 | Maria da Fé - MG | 3282 | 10.147.226.1 | SES-MAFE-4251 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-09-20 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | MARIA DE LOURDES FERRAZ VIANA, S/N CANUDOS - 37517-000 | Maria da Fé - MG | 3355 | 10.147.222.1 | SES-MAFE-4246 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-10-01 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LUIZ CORREA CARDOS LAGE - 37517-000 | Maria da Fé - MG | 3637 | 10.147.223.1 | SES-MAFE-4247 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-11-22 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | BAIRRO MATA DE BAIXO ZONA RURAL - 37517 - 000 | Maria da Fé - MG | 4119 | 10.174.89.1 | SES-MAFE-5294 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-01-30 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | BAIRRO RESERVA ZONZ RURAL - 37517 - 000 | Maria da Fé - MG | 4128 | 10.174.86.1 | SES-MAFE-5292 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-01-31 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | BAIRRO ILHA ZONA RURAL - 37517 - 000 | Maria da Fé - MG | 4141 | 10.174.87.1 | SES-MAFE-5295 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-02-04 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alvino Leite nº 242 Centro - 35.115-000 | Marilac - MG | 3743 | 10.173.19.1 | SES-MAAC-4597 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-05 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, 02 CENTRO - 36.608-000 | Maripá de Minas - MG |  | 10.173.20.1 | 4598 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 Centro - 35185-000 | Marliéria - MG | 2953 | 10.145.66.1 | SES-MAIA-3350 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-08-02 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Minas Gerais, SN Cava Grande - 35185000 | Marliéria - MG | 3219 | 10.147.247.1 | SES-MAIA-4253 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-09-14 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Manoel Frederrico Ribeiro, 167 Centro - 37516000 | Marmelópolis - MG | 3576 | 10.147.248.1 | SES-MAIS-4254 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-11-09 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juvelino Bezerra n°100 paralela com a R. Ministro Tancredo Neves. CENTRO - 37.516-000 | Marmelópolis - MG | 3583 | 10.173.21.1 | SES-MAIS-4599 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-09 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 Centro - 35606-000 | Martinho Campos - MG | 2845 | 10.145.67.1 | SES-MAOS-3351 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-18 | 2012-07-18 | 2012-06-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cota Emerick Nº 257 Centro - 36972-000 | Martins Soares - MG | 4136 | 10.173.128.1 | SES-MAES-5031 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-02-04 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Projetada 3 Nº 54 Distrito Pinheiro de Minas - 36972-000 | Martins Soares - MG | 4150 | 10.173.129.1 | SES-MAES-5030 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-02-05 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Ipê , S/N São Vicente - 36972-000 | Martins Soares - MG | 4511 | 10.173.127.1 | SES-MAES-5032 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-04-17 | 2013-05-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tiradentes, Nº 7 Centro - 39915000 | Mata Verde - MG |  |  | 6104 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-21
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANA MARQUES, 278, CENTRO CENTRO - 39.755-000 | Materlândia - MG | 3721 | 10.173.22.1 | SES-MAIA-4600 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-03 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Cecílio, 36 Centro - 35.110-000 | Mathias Lobato - MG | 2824 | 10.145.201.1 | SES-MATO-3554 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-07-11 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Possidônio Francisco Melo, s/n Rio Verde de Minas (Zona Rural) - 39.478-000 | Matias Cardoso - MG |  | 10.174.16.1 | 5202 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 |  | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, s/n Horizonte do Gama (Zona Rural) - 39.478-000 | Matias Cardoso - MG |  | 10.174.14.1 | 5204 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 |  | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Machado de Assis, 1.026 B Alto Bonito - 39.478-000 | Matias Cardoso - MG |  | 10.174.18.1 | 5207 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 |  | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Machado de Assis, 1.026 A Alto Bonito - 39.478-000 | Matias Cardoso - MG |  | 10.174.17.1 | 5208 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 |  | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 1026 ALTO BONITO - 39.462-000 | Matias Cardoso - MG | 4380 | 10.173.23.1 | SES-MASO-4601 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-03-25 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Duque Caxias, 436 Gameleira - 39.478-000 | Matias Cardoso - MG | 4382 | 10.174.13.1 | SES-MASO-5205 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-03-26 | 2013-03-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Machado de Assis, 1.418 Alto Bonito - 39.478-000 | Matias Cardoso - MG | 4383 | 10.174.12.1 | SES-MASO-5206 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-03-26 | 2013-03-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, s/n Lagedinho (Zona Rural) - 39.478-000 | Matias Cardoso - MG | 4533 | 10.174.15.1 | SES-MASO-5203 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-04-23 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MIGUEL MONTEIRO S/N CENTRO - 35.367-000 | Matipó - MG | 4000 | 10.173.24.1 | SES-MAPO-4602 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-01-03 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida José Alves Miranda, 525 Alto São João - 39527-000 | Mato Verde - MG | 2745 | 10.145.200.1 | SES-MADE-3555 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-06-26 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Carlos Miligrama, s/n.º Industrial /Bom Jesus 2 - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.54.1 | 6138 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tranquilino José Pereira, 110 Estação - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.55.1 | 6139 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sergipe, 522 Cruzeiro - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.100.1 | 6140 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geralda Drummond Alves, 185 Florestal - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.101.1 | 6141 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Angelim, 35 Vista Alegre - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.102.1 | 6142 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Brasilia, 86 Mocambeiro - 35725 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.103.1 | 6143 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bolívia, 696 Bom Jesus - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.104.1 | 6144 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dona Balá, 100 Floresta - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.105.1 | 6145 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Fernando Pezzini, 1003 Nossa Senhora de Fátima - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.106.1 | 6146 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Alípio, 95 Progresso - 35720 000 | Matozinhos - MG |  | 10.175.107.1 | 6147 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97 CENTRO - 38870-000 | Matutina - MG | 842 | 10.144.161.1 | SES-MANA-0842 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-27 | 2012-09-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Astolfo Silva, 79 Centro - 35270-000 | Mendes Pimentel - MG | 910 | 10.144.226.1 | SES-MEEL-0910 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-03-02 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Lopes Teixeira, S/N Carangola - 36190-000 | Mercês - MG |  |  | 6131 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Vila Santa Amélia, S/N São Geraldo - 36190-000 | Mercês - MG |  |  | 6132 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Felipinas, S/N Centro - 35166 00 | Mesquita - MG |  |  | 5785 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade do Burrinho Zona Rural - 35166 00 | Mesquita - MG |  |  | 5787 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Barra Grande Zona Rural - 35166 000 | Mesquita - MG |  |  | 5788 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Monsenhor Alipio, 42 Centro - 35166-000 | Mesquita - MG | 728 | 10.144.64.1 | SES-META-0728 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2012-01-20 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Av.Getúlio Vargas, 362 Centro - 37447-000 | Minduri - MG | 3774 | 10.147.250.1 | SES-MIRI-4257 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-12-07 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sagrado Cxoração de Jesus, 192 Vila Vassalo - 37447-000 | Minduri - MG | 3777 | 10.147.249.1 | SES-MIRI-4256 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-10 | 2012-12-07 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: MUNIS PEREIRA DE ANDRADE N/81 São José - 39.420-000 | Mirabela - MG |  | 10.173.25.1 | 4603 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2013-06-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO REZENDE, S/N CENTRO - 36.790-000 | Miraí - MG |  |  | 5603 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA JAPORÉ nº 350 CENTRO - 39.466-000 | Miravânia - MG |  |  | 6167 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Augusta, 01 Porto Alegre - 35470000 | Moeda - MG |  | 10.146.97.1 | 3783 | Novo Acesso | Pendencia Vistoria Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 |  | 2012-08-18
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado Pedra Vermelha Zona Rural - 35470000 | Moeda - MG |  | 10.146.98.1 | 3784 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 |  | 2012-08-18
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida do Prateado, n224 Centro - 35470000 | Moeda - MG | 2836 | 10.146.96.1 | SES-MODA-3782 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-19 | 2012-07-16 | 2012-08-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ARAGUARI 787 CENTRO - 35.604-000 | Moema - MG | 3768 | 10.173.26.1 | SES-MOMA-4604 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-07 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Bonfim, 290 Centro - 39.215-000 | Monjolos - MG |  |  | 6127 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Francisca do Serro, s/nº Rodeador - 39.215-000 | Monjolos - MG |  |  | 6128 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Laudelina Allves Pinto, s/nº Quebra-Pé - 39.215-000 | Monjolos - MG |  |  | 6129 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado de Mangabeiras Mangabeiras - 39.215-000 | Monjolos - MG |  |  | 6130 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Bonfim Centro - 39215-000 | Monjolos - MG | 729 | 10.144.65.1 | SES-MOOS-0729 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2012-01-17 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Italo Totti, 1 Centro - 37405-000 | Monsenhor Paulo - MG | 823 | 10.144.142.1 | SES-MOLO-0823 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-03-02 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Montaigne, 700 Novo Horizonte - 39495000 | Montalvânia - MG |  |  | 6133 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Alameda Cochanina, 614 São José - 39495000 | Montalvânia - MG |  |  | 6134 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Voltaire, 89 Centro - 39495000 | Montalvânia - MG |  |  | 6135 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santo Antonio, 134 Pitarana - 39495000 | Montalvânia - MG |  |  | 6136 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jacaranda, 50 Capitânia - 39495000 | Montalvânia - MG |  |  | 6137 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua das Samambaias n°72 JARDIM ELDORADO - 38.420-000 | Monte Alegre de Minas - MG |  | 10.173.27.1 | 4605 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Samambaias,72 Jardim Eldorado - 38420000 | Monte Alegre de Minas - MG | 3400 | 10.172.132.1 | SES-MOAS-4451 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Olavo Bilac,20 Prudente - 38420000 | Monte Alegre de Minas - MG | 3413 | 10.172.136.1 | SES-MOAS-4456 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-16 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luís Bianchi,35 Flamengo - 38420000 | Monte Alegre de Minas - MG | 3415 | 10.172.131.1 | SES-MOAS-4450 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-16 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Da Saudade,17 Centro - 38420000 | Monte Alegre de Minas - MG | 3416 | 10.172.133.1 | SES-MOAS-4452 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-16 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Tiradentes s/n Centro - 38420000 | Monte Alegre de Minas - MG | 3439 | 10.172.137.1 | SES-MOAS-4455 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-23 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Inconfidência,62 Petropólis - 38420000 | Monte Alegre de Minas - MG | 3440 | 10.172.135.1 | SES-MOAS-4454 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-23 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marciano Salviano da Costa,22 Santo Antônio - 38420000 | Monte Alegre de Minas - MG | 3441 | 10.172.134.1 | SES-MOAS-4453 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-28 | 2012-10-23 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CEL. JOÃO EVANGELISTA DOS ANJOS, Nº 115 CENTRO - 37115-000 | Monte Belo - MG |  |  | 6123 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CAPITÃO MANOEL LEITE, S/N JURÉIA - 37115-000 | Monte Belo - MG |  |  | 6124 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CEARÁ, S/N SANTA CRUZ - 37115-000 | Monte Belo - MG |  |  | 6125 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA HORTÊNCIA BONELLI DE ALMEIDA, Nº390 BOM JESUS - 37115-000 | Monte Belo - MG |  |  | 6126 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua XV de Novembro, 824 CENTRO - 37.115-000 | Monte Belo - MG | 3787 | 10.173.28.1 | SES-MOLO-4606 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-10 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA SANTA RITA, 511 SANTA RITA - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.45.1 | 6114 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA 3, 240 CARMO - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.46.1 | 6115 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO CARLOS, 145 CELSO BUENO - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.47.1 | 6116 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALEMANHA, 681 MONTREAL - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.48.1 | 6117 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA BRASIL, 200 VILA NOVA - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.49.1 | 6118 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIO DOCE, 5 VILA DOURADA - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.50.1 | 6119 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIO GRANDE DO NORTE, 405 ALTO DA VILA NOVA - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.51.1 | 6120 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA J S/N CATULINA 1 - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.52.1 | 6121 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CEL. JOSÉ CARDOSO 900 LAMBARI - 38.500-000 | Monte Carmelo - MG |  | 10.175.53.1 | 6122 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRIMITIVO BARBUDA ESQUINA C/ HERCULANO SILVA CENTRO - 39.893-000 | Monte Formoso - MG |  |  | 6168 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Jose Grassano Costa Centro - 37958000 | Monte Santo de Minas - MG | 3367 | 10.147.193.1 | SES-MOAS-4215 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-04 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 Centro - 37958000 | Monte Santo de Minas - MG | 3368 | 10.147.195.1 | SES-MOAS-4216 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-04 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juscelino Kbstichek, 345 Centro - 37958000 | Monte Santo de Minas - MG | 3381 | 10.147.194.1 | SES-MOAS-4217 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-05 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) centro - 37958000 | Monte Santo de Minas - MG | 3382 | 10.147.197.1 | SES-MOAS-4213 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-05 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 centro - 37958000 | Monte Santo de Minas - MG | 3387 | 10.146.141.1 | SES-MOAS-3882 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-10-05 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lamana, 919 Jardim dos Italianos - 37958000 | Monte Santo de Minas - MG | 4406 | 10.147.196.1 | SES-MOAS-4214 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2013-03-27 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alto da Santa Cruz,105 Centro - 3758000 | Monte Sião - MG | 3877 | 10.173.124.1 | SES-MOAO-5035 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-17 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alto da Santa Cruz,130 Centro - 3758000 | Monte Sião - MG | 3887 | 10.173.125.1 | SES-MOAO-5034 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-18 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida das Fontes,775 São Simão - 37580000 | Monte Sião - MG | 3888 | 10.173.123.1 | SES-MOAO-5036 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-18 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Segundo Marcelino Gottardello,74 Colinas - 37580000 | Monte Sião - MG | 3890 | 10.173.119.1 | SES-MOAO-5040 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-18 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aquiles de Souza Bueno,s/n Mococa - 37580000 | Monte Sião - MG | 3909 | 10.173.122.1 | SES-MOAO-5037 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-18 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada Municipal /s/n Batinga - 37580000 | Monte Sião - MG | 3925 | 10.173.120.1 | SES-MOAO-5039 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-19 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Comparini,35 Tijuco Preto - 37580000 | Monte Sião - MG | 3953 | 10.173.121.1 | SES-MOAO-5038 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-20 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Enesto Gotardello, 51 Centro - 37580000 | Monte Sião - MG | 3961 | 10.173.126.1 | SES-MOAO-5033 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-20 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Augusto Sá, 459 Nossa Senhora Santana - 39547000 | Montezuma - MG | 2764 | 10.145.199.1 | SES-MOMA-3557 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-06-28 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | FAZENDA SÃO BARTOLOMEU - SN ZONA RURAL - 39547-000 | Montezuma - MG | 4562 | 10.174.19.1 | SES-MOMA-5210 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-04-25 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 CENTRO - 35628-000 | Morada Nova de Minas - MG | 806 | 10.144.122.1 | SES-MOAS-0806 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-30 | 2012-03-27 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Frei Orlando, 574 Centro - 35628000 | Morada Nova de Minas - MG | 4179 | 10.173.117.1 | SES-MOAS-5042 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-02-15 | 2013-02-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Floripes Campos, 347 São Geraldo - 35628000 | Morada Nova de Minas - MG | 4181 | 10.173.116.1 | SES-MOAS-5043 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-02-18 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vau das Flores, 574 Varginha - 35628000 | Morada Nova de Minas - MG | 4329 | 10.173.118.1 | SES-MOAS-5041 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-03-13 | 2013-02-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Major Salvo, 321 Centro - 35798-000 | Morro da Garça - MG | 730 | 10.144.66.1 | SES-MOCA-0730 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-21 | 2012-01-05 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Benedito Valadares, 398 Barra Centro - 36880-000 | Muriaé - MG | 946 | 10.144.254.1 | 3211 | Novo Acesso | Pendência Vistoria Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 |  | 2013-05-23
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 Centro - 39718000 | Nacip Raydan - MG | 3069 | 10.145.198.1 | SES-NAAN-3558 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-08-14 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TUPINAMBAS , s/n 2 casas abaixo do número antigo (221) NOSSA SRA DE FATIMA - 39860000 | Nanuque - MG |  | 10.146.40.1 | 3724 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedra Azul, s/n.º Próximo ao Lar dos Idosos-do outro lado da Rua São Vicente de Paulo - 39860000 | Nanuque - MG |  | 10.146.39.1 | 3725 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 ESPÍRITO SANTO - 39860000 | Nanuque - MG |  | 10.146.33.1 | 3731 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CARIJÓS , n80 LATICÍNIO - 39860000 | Nanuque - MG | 2919 | 10.146.36.1 | SES-NAUE-3728 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-07-30 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 ISADELFIA FERRAZ - 39860000 | Nanuque - MG | 2976 | 10.146.35.1 | SES-NAUE-3729 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-08-03 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | CAMILO SAID , n321 SETE DE SETEMBRO - 39860000 | Nanuque - MG | 3332 | 10.146.34.1 | SES-NAUE-3730 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-09-27 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | AV ANHAGUERA , n144 VILA ESPERANCA - 39860000 | Nanuque - MG | 3561 | 10.146.37.1 | SES-NAUE-3727 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-11-08 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Mucuri, 499 Laticinios - 39860000 | Nanuque - MG | 3573 | 10.146.13.1 | SES-NAUE-3723 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-11-08 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Carlos Gomes n.º 20 VILA NOVA - 39860000 | Nanuque - MG | 3579 | 10.146.38.1 | SES-NAUE-3726 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2012-11-09 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL , s/n CENTRO - 39860000 | Nanuque - MG | 4298 | 10.146.32.1 | SES-NAUE-3732 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-12 | 2013-03-08 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Valadares, 135 Centro - 35157 000 | Naque - MG |  |  | 5370 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Corado Barbosa Pinto, 10 Centro - 35 157 000 | Naque - MG |  |  | 5371 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Ailton Sperandio, 438 Cidade Nova - 35 157 000 | Naque - MG |  |  | 5372 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO JOSÉ, 730 CENTRO - 38.658-000 | Natalândia - MG | 3904 | 10.173.29.1 | SES-NAIA-4607 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-18 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | R.Manuel José Enéias,236 Centro - 37524 000 | Natércia - MG |  |  | 5790 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MANOEL JOSÉ ENEAS, 197 CENTRO - 35.724-000 | Natércia - MG |  |  | 6169 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Antônio dos santos, 131 Centro - 36370-000 | Nazareno - MG |  | 10.145.191.1 | 3529 | Novo Acesso | Pendencia Vistoria Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 |  | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | praça Nossa Senhora de Nazaré Centro - 36370-000 | Nazareno - MG | 733 | 10.144.67.1 | SES-NANO-0733 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-25 | 2012-01-13 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Josenato Guimarães n°14 Bairro do Rosário Rosário - 36370-000 | Nazareno - MG | 3980 | 10.145.168.1 | SES-NANO-3530 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-12-21 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | SANTO ANTONIO DO CRUZEIRO ZONA RURAL - 37250-000 | Nepomuceno - MG |  | 10.147.252.1 | 4295 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 |  | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALFREDO UNES N°15 VILA MENEZES - 37250-000 | Nepomuceno - MG | 3334 | 10.147.253.1 | SES-NENO-4292 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2012-09-27 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | AV NECA FIRMINIANO 535 MARCIOLANDIA - 37250-000 | Nepomuceno - MG | 3336 | 10.147.228.1 | SES-NENO-4293 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2012-09-27 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA MARTINS PEREIRA 38 CENTRO - 37250-000 | Nepomuceno - MG | 3348 | 10.172.0.1 | SES-NENO-4290 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2012-09-28 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DR. ERNANE VILELA LIMA 464 CENTRO - 37250-000 | Nepomuceno - MG | 3349 | 10.147.251.1 | SES-NEMO-4294 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2012-09-28 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAO PEREIRA NETO 574 SALGADO FILHO - 37250-000 | Nepomuceno - MG | 3352 | 10.147.254.1 | SES-NENO-4291 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2012-09-28 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | FAZENDA MANGUEIRO ZONA RURAL - 39 553 000 | Ninheira - MG |  | 10.175.41.1 | 6107 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, 109 CENTRO - 39 553 000 | Ninheira - MG |  |  | 6108 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS CENTRO - 39 553 000 | Ninheira - MG |  | 10.175.42.1 | 6109 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ ROCHA MATOS LAGOA NOVA - 39 553 000 | Ninheira - MG |  | 10.175.43.1 | 6110 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | FAZENDA BANANEIRA ZONA RURAL - 39 553 000 | Ninheira - MG |  | 10.175.44.1 | 6111 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | FAZENDA LAGOA DA FAZENDA ZONA RURAL - 39553 000 | Ninheira - MG |  |  | 6112 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA DOMINGOS JOSÉ DE MATOS , 157 CENTRO - 39.553-000 | Ninheira - MG | 3810 | 10.173.30.1 | SES-NIRA-4608 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-11 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JULIO JOSE VERLY, 150 POVOADO DE SANTO ANTONIO - 35298-000 | Nova Belém - MG |  | 10.147.245.1 | 4288 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 |  | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | JOÃO ALVES DE PAULA N/450 CENTRO - 35.298-000 | Nova Belém - MG | 4193 | 10.173.31.1 | SES-NOEM-4609 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-02-21 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | AV. JOÃO ALVES DE PAULA, 357 CENTRO - 35298-000 | Nova Belém - MG | 4199 | 10.147.246.1 | SES-NOEM-4289 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2013-02-25 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 230 CENTRO - 35298-000 | Nova Belém - MG | 4281 | 10.147.244.1 | SES-NOEM-4287 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2013-03-05 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua DO OURO, 539 MANJAHY - 35920-000 | Nova Era - MG | 840 | 10.144.159.1 | SES-NORA-0840 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-04-11 | 2012-04-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Magalhães Pinto, 166 Centro - 35113-000 | Nova Módica - MG | 734 | 10.144.68.1 | SES-NOCA-0734 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-25 | 2012-02-03 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Manuel Pires De Miranda,311 São Francisco - 38.160-000 | Nova Ponte - MG |  | 10.173.48.1 | 4610 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Gabriel Cardoso, 813, . (no fundo do Hospital Municipal Santa Rita) Vila Dorinto Morato - 37.860-000 | Nova Resende - MG | 4164 | 10.173.225.1 | SES-NODE-5133 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 | 2013-02-07 | 2013-02-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Carolino Machado, 350 Centro - 34990 000 | Nova União - MG | 4252 | 10.173.115.1 | SES-NOAO-5044 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-03-01 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Sargento Noraldino Rosa, Nº 02 Centro - 39820000 | Novo Cruzeiro - MG |  | 10.175.141.1 | 6364 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Pereira,s/n Cristo rei - 3920000 | Novo Cruzeiro - MG |  | 10.175.142.1 | 6365 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, S/N Zona Rural - 39820000 | Novo Cruzeiro - MG |  | 10.175.143.1 | 6366 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego Acode a Chuva, s/n Zona Rural - 39820000 | Novo Cruzeiro - MG |  | 10.175.144.1 | 6367 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado de Santa Cruz s/n Zona Rural - 39820000 | Novo Cruzeiro - MG |  |  | 6368 | Novo Acesso | Solicitação Autorizada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado de Lambari s/n Zona Rural - 39820000 | Novo Cruzeiro - MG |  |  | 6369 | Novo Acesso | Solicitação Autorizada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | Povoado Santa Barbara, s/n Zona Rural - 39820000 | Novo Cruzeiro - MG |  |  | 6378 | Novo Acesso | Solicitação Autorizada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Inácio Bahia, s/n Zona Rural - 39820000 | Novo Cruzeiro - MG |  |  | 6379 | Novo Acesso | Solicitação Autorizada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, S/N Zona Rural - 39820000 | Novo Cruzeiro - MG |  |  | 6380 | Novo Acesso | Solicitação Autorizada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-15
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Tancredo Almeida Neves, S/N Centro - 39817-000 | Novo Oriente de Minas - MG |  | 10.173.110.1 | 5049 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 |  | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Germano Augusto de Sousa, nº320 Centro - 39817-000 | Novo Oriente de Minas - MG | 4456 | 10.173.114.1 | SES-NOAS-5045 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-04-05 | 2013-02-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Paulo, nº110 Centro - 39817-000 | Novo Oriente de Minas - MG | 4458 | 10.173.113.1 | SES-NOAS-5046 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-04-08 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sete de Setembro, nº177 Centro - 39817-000 | Novo Oriente de Minas - MG | 4459 | 10.173.112.1 | SES-NOAS-5047 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-04-08 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Londrina, 201 Centro - 39817-000 | Novo Oriente de Minas - MG | 4460 | 10.173.111.1 | SES-NOAS-5048 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-04-08 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ceará, Nº77 Centro - 39817-000 | Novo Oriente de Minas - MG | 4461 | 10.173.109.1 | SES-NOAS-5050 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-04-08 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 32 CENTRO - 36.145-000 | Olaria - MG | 3815 | 10.173.49.1 | SES-OLIA-4611 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-12 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DIAMANTINA, 590 BELA VISTA - 39398-000 | Olhos-d`Água - MG |  |  | 6105 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DIAMANTINA, 570 BELA VISTA - 39398-000 | Olhos-d`Água - MG |  |  | 6106 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Diamantina, n° 600. Centro - 39398000 | Olhos-d`Água - MG | 3182 | 10.145.197.1 | SES-OLUA-3559 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-09-05 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: 22 DE ABRIL, nº 511 CENTRO - 37.488-000 | Olímpio Noronha - MG |  | 10.173.50.1 | 4612 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Pça Coronel Andrade, 600 Morro do Ferro - Distrito de Oliveira - 35540000 | Oliveira - MG |  | 10.147.198.1 | 4226 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 |  | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Pça Manoelita Chagas Centro - 35540000 | Oliveira - MG | 2925 | 10.146.142.1 | SES-OLRA-3883 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-07-30 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | R: Benjamim Guimarães, 230 Centro - 35540000 | Oliveira - MG | 3207 | 10.147.203.1 | SES-OLRA-4220 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-13 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Benjamim Guimarães, 1434 João Paulo II - 35540000 | Oliveira - MG | 3216 | 10.147.207.1 | SES-OLRA-4227 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-14 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lambari, 164 São Bernardo - 35540000 | Oliveira - MG | 3227 | 10.147.206.1 | SES-OLRA-4225 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-14 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Batista de Almeida, 175 Centro - 35540000 | Oliveira - MG | 3228 | 10.147.204.1 | SES-OLRA-4221 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-17 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marília, 215 Rosário - 35540000 | Oliveira - MG | 3247 | 10.147.201.1 | SES-OLRA-4222 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-18 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 25 de Dezembro, 25 Aparecida - 35540000 | Oliveira - MG | 3251 | 10.147.199.1 | SES-OLRA-4218 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-18 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Pinheiro Chagas, 110 Centro - 35540000 | Oliveira - MG | 3259 | 10.147.200.1 | SES-OLRA-4219 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-19 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 São Sebastião - 35540000 | Oliveira - MG | 3264 | 10.147.202.1 | SES-OLRA-4228 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-19 | 2012-10-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alexandrino Chagas, 143 Centro - 35540000 | Oliveira - MG | 3920 | 10.147.205.1 | SES-OLRA-4224 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-12-19 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | ALAMEDA DR. CICERO DE CASTRO FILHO, 971 SANTA MARIA - 35.540-000 | Oliveira - MG | 3936 | 10.173.92.1 | SES-ORLA-5534 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-12-19 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | BR 381 KM 600 POVOADO DOS MIRANDAS - 35.540-000 | Oliveira - MG | 3952 | 10.173.93.1 | SES-OLRA-5533 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-12-20 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA ROSA MISTICA, nº 75 CENTRO - 36.250-000 | Oliveira Fortes - MG | 3626 | 10.173.51.1 | SES-OLES-4613 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-21 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ FELICIANO DA SILVA, S/N CENTRO - 35.655-000 | Onça de Pitangui - MG |  |  | 6170 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cirilo Inácio de Souza Centro - 36828 000 | Orizânia - MG |  |  | 6149 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-22
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Cyro Gonçalves, 438 Centro - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 3929 | 10.173.107.1 | SES-OUNO-5052 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-19 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Joaquina, s/n.º Crisólia - 35570 000 | Ouro Fino - MG | 3934 | 10.173.106.1 | SES-OUNO-5053 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-19 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alzira Flausina Batista,140 Jd. São Paulo - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 3948 | 10.173.105.1 | SES-OUNO-5054 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-20 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural São José do Mato Dentro São José do Mato Dentro - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 3956 | 10.173.162.1 | SES-OUNO-5058 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-20 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida da Saudade, s/n.º Bairro do Alto - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 3962 | 10.173.159.1 | SES-OUNO-5055 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-20 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Primeiro de Maio, 126 Pinhalzinho dos Góes - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 3969 | 10.173.161.1 | SES-OUNO-5057 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-21 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria Cristina Tenório, s/n.º São Judas - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 3978 | 10.173.160.1 | SES-OUNO-5056 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2012-12-21 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Treze de Maio, 2054 Bela Vista - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 4081 | 10.174.104.1 | SES-OUNO-5062 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-01-25 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural Peitudos Peitudos - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 4096 | 10.173.163.1 | SES-OUNO-5059 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-01-28 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural Caneleiras Caneleiras - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 4104 | 10.174.105.1 | SES-OUNO-5060 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-01-29 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Barão de Rio Branco, 145 Capuchinhos - 37570 000 | Ouro Fino - MG | 4113 | 10.174.103.1 | SES-OUNO-5061 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-01-30 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº Vila Alegre - 35410-000 | Ouro Preto - MG | 2969 | 10.147.13.1 | SES-OUTO-4034 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-02 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Epifânio,nº 101 Antônio Dias - 35.400-000 | Ouro Preto - MG | 2980 | 10.147.17.1 | SES-OUTO-4024 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-03 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Campo, S/Nº Morro Santana - 35.400-000 | Ouro Preto - MG | 2983 | 10.147.15.1 | SES-OUTO-4025 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-03 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua oito de Setembro,S/Nº Padre Faria - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 2993 | 10.147.19.1 | SES-OUTO-4027 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada do Cumbi ,S/Nº Cachoeira do Campo - 35.410-000 | Ouro Preto - MG | 2995 | 10.147.16.1 | SES-OUTO-4023 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Praça da Matriz,nº 05 Glaura - 35408-000 | Ouro Preto - MG | 3005 | 10.147.12.1 | SES-OUTO-4039 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-06 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua das Tulipas,nº 02 Santa Cruz - 35.400-000 | Ouro Preto - MG | 3022 | 10.147.22.1 | SES-OUTO-4028 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-09 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal,S/Nº Coelhos - 35412-000 | Ouro Preto - MG | 3043 | 10.147.36.1 | SES-OUTO-4037 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-13 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal,Nº 225 Lavras Novas - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 3048 | 10.147.42.1 | SES-OUTO-4046 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-13 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal,S/N Bocaína - 35410-000 | Ouro Preto - MG | 3050 | 10.147.39.1 | SES-OUTO-4043 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-13 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal,S/N Serra do Siqueira - 35410-000 | Ouro Preto - MG | 3053 | 10.147.41.1 | SES-OUTO-4045 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-13 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal,S/N Rodrigo Silva - 35407-000 | Ouro Preto - MG | 3060 | 10.147.40.1 | SES-OUTO-4044 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-14 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº Engenheiro Correa - 35416-000 | Ouro Preto - MG | 3061 | 10.147.35.1 | SES-OUTO-4051 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-14 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal S/Nº Mota - 35414-000 | Ouro Preto - MG | 3065 | 10.147.43.1 | SES-OUTO-4052 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-14 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal,S/Nº São Bartolomeu - 35406-000 | Ouro Preto - MG | 3089 | 10.147.37.1 | SES-OUTO-4040 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-16 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua principal,S/N º Soares - 35410-000 | Ouro Preto - MG | 3100 | 10.147.38.1 | SES-OUTO-4041 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-17 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua da Abolição,nº208 Piedade - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 3110 | 10.147.18.1 | SES-OUTO-4026 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-20 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rodrigo Silva, nº 295 Vila Aparecida - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 3114 | 10.147.21.1 | SES-OUTO-4029 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-20 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº Miguel Bunier - 35414-000 | Ouro Preto - MG | 3149 | 10.147.33.1 | SES-OUTO-4050 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-28 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº Santa Rita de Ouro Preto - 35409-000 | Ouro Preto - MG | 3155 | 10.147.34.1 | SES-OUTO-4048 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-08-30 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Rolim,S/Nº São Cristovão - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 3186 | 10.147.25.1 | SES-OUTO-4032 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-09-06 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 Saramenha - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 3187 | 10.147.24.1 | SES-OUTO-4031 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-09-06 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 03, Nº30 Pocinho - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 3196 | 10.147.23.1 | SES-OUTO-4030 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-09-11 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio de Janeiro,S/Nº Morro São sebastião - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 3214 | 10.147.26.1 | SES-OUTO-4033 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-09-13 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua turmalina,N/º28 Cachoeira do Campo - 35410-000 | Ouro Preto - MG | 3234 | 10.147.27.1 | SES-OUTO-4035 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-09-17 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santo Onofre,,S/nº Amarantina - 35412-000 | Ouro Preto - MG | 3258 | 10.147.28.1 | SES-OUTO-4036 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-09-19 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua: Antonio do Santos ,S/nº Santo Antônio do Leite - 35413-000 | Ouro Preto - MG | 3783 | 10.147.32.1 | SES-OUTO-4049 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-12-10 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santo Onofre Maracujá (Distrito de Ouro Preto) - 35412-000 | Ouro Preto - MG | 3818 | 10.147.29.1 | SES-OUTO-4038 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-12-12 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Grande,S/Nº Antônio Pereira - 35411-000 | Ouro Preto - MG | 3976 | 10.147.30.1 | SES-OUTO-4042 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-12-21 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Paiva, 38 Santo Antônio do Salto - 35400-000 | Ouro Preto - MG | 4279 | 10.147.31.1 | SES-OUTO-4047 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2013-03-05 | 2012-11-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mantena, 14 Centro - 39855-000 | Ouro Verde de Minas - MG | 735 | 10.144.69.1 | SES-OUAS-0735 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-25 | 2012-01-31 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joalma, 105 DNER - 39818-000 | Padre Paraíso - MG | 736 | 10.144.70.1 | SES-PASO-0736 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-25 | 2012-01-16 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Manoel Rocha, 84 DNER - 39818-000 | Padre Paraíso - MG | 2747 | 10.145.103.1 | SES-PASO-3445 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-07 | 2012-06-26 | 2012-07-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juca de Matos, 210 João de Lino - 39818-000 | Padre Paraíso - MG | 2758 | 10.145.163.1 | SES-PASO-3484 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-06-27 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juiz de Fora, s/n Bom Jesus - 39818-000 | Padre Paraíso - MG | 4236 | 10.145.161.1 | SES-PASO-3482 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2013-02-28 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lopes Dias, 518 Vila Vieira - 39818-000 | Padre Paraíso - MG | 4241 | 10.145.159.1 | SES-PASO-3480 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2013-02-28 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Rita N: 43 Bela Vista - 39818-000 | Padre Paraíso - MG | 4249 | 10.145.160.1 | SES-PASO-3481 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2013-03-01 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, s/n Zona Rural - 39818-000 | Padre Paraíso - MG | 4462 | 10.145.162.1 | SES-PASO-3483 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2013-04-09 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GORUTUBA,229 CENTRO - 39.517-000 | Pai Pedro - MG |  |  | 6198 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. Centro - 39517-000 | Pai Pedro - MG | 3107 | 10.145.196.1 | SES-PARO-3561 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-08-17 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro - 35622-000 | Paineiras - MG | 911 | 10.144.227.1 | SES-PAAS-0911 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-14 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Hipolito Rosa 446 Centro - 3562200 | Paineiras - MG | 3422 | 10.172.81.1 | SES-PAAS-4392 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-10-18 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Silvestre Francisco de Oliveira / João honorio SN Centro - 35622000 | Paineiras - MG | 3425 | 10.172.85.1 | SES-PAAS-4396 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-10-18 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Hipolito Rosa 442 Centro - 35622000 | Paineiras - MG | 3438 | 10.172.84.1 | SES-PAAS-4393 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-10-23 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Braz Lourenço 275 Centro - 35622000 | Paineiras - MG | 3805 | 10.172.83.1 | SES-PAAS-4395 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-11 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lourenço Bertoldo SN Zona Rural - 35622000 | Paineiras - MG | 3824 | 10.172.82.1 | SES-PAAS-4394 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-12 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Astolfo Amaro Malta 54 Centro - 36195-000 | Paiva - MG | 3070 | 10.145.195.1 | SES-PAVA-3562 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-08-16 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Rosa Madeira, sn Distrito de Itapiruçu - 36750-000 | Palma - MG |  |  | 5791 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua pedro Paula rosa, 21 Centro - 36750-000 | Palma - MG |  |  | 5792 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Caetano Guedes, s/n Distrito de Cisneiros - 36750-000 | Palma - MG |  |  | 5793 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Paula Freitas Centro - 36750-000 | Palma - MG | 737 | 10.144.71.1 | SES-PAMA-0737 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-25 | 2012-01-09 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Ferreira de Almeida Paraíso - 39945 000 | Palmópolis - MG |  |  | 5459 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Fortunato Pereira Dois de Abril - 39945 000 | Palmópolis - MG |  |  | 5460 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N Planalto - 39945000 | Palmópolis - MG | 4219 | 10.145.194.1 | SES-PAIS-3563 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2013-02-27 | 2012-09-17
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Arthur Bernardes, 203 Centro - 35669-000 | Papagaios - MG | 2687 | 10.145.193.1 | SES-PAOS-3564 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-06-11 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 SANTO ANTONIO - 35669000 | Papagaios - MG | 2963 | 10.146.222.1 | SES-PAOS-3966 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2012-08-02 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 NOSSA SENHORA APARECIDA - 35669000 | Papagaios - MG | 2975 | 10.146.221.1 | SES-PAOS-3965 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2012-08-03 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, NOSSA SENHORA DE LOURDES - 35669000 | Papagaios - MG | 3006 | 10.146.220.1 | SES-PAOS-3964 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO AMORIM,S/N CENTRO - 35669000 | Papagaios - MG | 3712 | 10.146.223.1 | SES-PAOS-3967 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2012-11-30 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 VARGEM GRANDE - 35669000 | Papagaios - MG | 3737 | 10.146.216.1 | SES-PAOS-3968 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2012-12-05 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ricardo Adjuto, 377 Paracatuzinho - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3288 | 10.147.71.1 | SES-PATU-4123 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-09-20 | 2012-10-06
SES | PS-640/11 | 7 | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 Santana - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3297 | 10.147.75.1 | SES-PATU-4127 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Espírito Santo S/Nº Chapadinha - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3305 | 10.147.72.1 | SES-PATU-4124 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bias Fortes, 385 São João Evangelista - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3362 | 10.147.94.1 | SES-PATU-4121 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-10-03 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Primavera, S/Nº Primavera - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3363 | 10.147.93.1 | SES-PATU-4120 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-10-03 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Boa Vista, 677 Bela Vista - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3370 | 10.147.74.1 | SES-PATU-4126 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-10-04 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | R. Belmira Araujo Neves,450 Novo Horizonte - 38600-000 | Paracatu - MG | 3595 | 10.146.143.1 | SES-PATU-3884 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-11-14 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | R. Anísio Botelho, 367 Nossa Senhora de Fátima - 38.600.00 | Paracatu - MG | 3606 | 10.147.87.1 | SES-PATU-4114 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 JK - 38.600.00 | Paracatu - MG | 3612 | 10.147.88.1 | SES-PATU-4115 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Travessa do Açude, 174 Alto do Açude - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3623 | 10.147.89.1 | SES-PATU-4116 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-21 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 06, lote 15 Jardim Primavera - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3640 | 10.147.92.1 | SES-PATU-4119 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-22 | 2012-10-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tório, 212 Amoreiras II - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3643 | 10.147.90.1 | SES-PATU-4117 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-22 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Olegário Maciel, 660 Centro - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3650 | 10.147.73.1 | SES-PATU-4125 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-23 | 2012-10-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gil da Silva Neiva, 347 / Elridama Avelino de Barros Prado - 38.600.000 | Paracatu - MG | 3651 | 10.147.91.1 | SES-PATU-4118 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-23 | 2012-10-14
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Aeroporto, 436 Aeroporto - 38.600.00 | Paracatu - MG | 3987 | 10.147.70.1 | SES-PATU-4122 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-12-26 | 2012-10-06
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Dom Bosco, 359 Centro - 37120-000 | Paraguaçu - MG | 3742 | 10.172.7.1 | SES-PACU-4303 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-05 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Chico Tindim, 813 Bela Vista - 37120-000 | Paraguaçu - MG | 3746 | 10.172.8.1 | SES-PACU-4304 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-05 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Caproni de Morais, 15 Colina São Marcos - 37120-000 | Paraguaçu - MG | 3763 | 10.172.6.1 | SES-PACU-4302 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-06 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Ronaldo Leite, 280 Parque dos Pinheiros - 37120-000 | Paraguaçu - MG | 3766 | 10.172.9.1 | SES-PACU-4305 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-06 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Epitácio Pessoa, 66 Guaipava - Zona Rural - 37120-000 | Paraguaçu - MG | 3770 | 10.172.10.1 | SES-PACU-4306 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-07 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO JOSÉ, 6 CENTRO - 37.660-000 | Paraisópolis - MG |  |  | 6171 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Travessa Sebastião José de Barros, sn centro - 37660-000 | Paraisópolis - MG |  |  | 6194 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pouso Alegre, 181 centro - 37660-000 | Paraisópolis - MG |  |  | 6195 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Silviano Brandão, 211 centro - 37660-000 | Paraisópolis - MG |  |  | 6196 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Alfredo Machado de Carvalho, 355 Residencial Paraiso - 37660-000 | Paraisópolis - MG |  |  | 6197 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSE DALLE CENTRO - 35.774-000 | Paraopeba - MG | 3658 | 10.173.52.1 | SES-PABA-4614 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-26 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Coronel Ribeiro Pereira, 632 Centro - 37460 000 | Passa Quatro - MG |  |  | 5373 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Saint'Clair Mota, s/ n.º Pinheirinhos - 37460 000 | Passa Quatro - MG |  |  | 5374 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Adelino Caetano, 14 São Geraldo - 37460 000 | Passa Quatro - MG |  |  | 5375 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cirilo Guedes, 115 Santa Terezinha - 37460 000 | Passa Quatro - MG |  |  | 5376 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Virginia, 31 Santa Terezinha - 37460 000 | Passa Quatro - MG |  |  | 5377 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Beira Linha, s/ n.º Tronqueiras - 37460 000 | Passa Quatro - MG |  |  | 5378 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Riberio Costa, s/ n.º Pé do Morro - 37460 000 | Passa Quatro - MG |  |  | 5379 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA OSWALDO ORLANDO, 60 Centro - 37.460-000 | Passa Quatro - MG | 4151 | 10.173.241.1 | SES-PARO-5167 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-02-05 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Luiz Gomes, 70 Centro - 35537-000 | Passa Tempo - MG | 738 | 10.144.72.1 | SES-PAPO-0738 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-25 | 2012-01-05 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Arantina, 241 Centro - 37330 000 | Passa-Vinte - MG |  | 10.175.56.1 | 5317 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Quintiliano, 241 Centro - 37330000 | Passa-Vinte - MG | 2807 | 10.145.192.1 | SES-PATE-3565 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-18 | 2012-07-05 | 2012-07-21
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DAS PALMEIRAS N 14 CENTRO - 3581000 | Passabém - MG | 4285 | 10.172.5.1 | SES-PAEM-4307 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2013-03-06 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | AV. POÇOS DE CALDAS,159 PENHA - 37.900-000 | Passos - MG |  | 10.174.26.1 | 5225 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 |  | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIO DE JANEIRO, 26 BELA VISTA - 37.900-000 | Passos - MG | 4109 | 10.174.34.1 | SES-PAOS-5215 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-01-29 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOS PIANTINOS, 633 MUARAMA - 37.900-000 | Passos - MG | 4110 | 10.174.22.1 | SES-PAOS-5212 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-01-29 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PONTA PORÃ, 43 BELA VISTA - 37.900-000 | Passos - MG | 4116 | 10.174.33.1 | SES-PAOS-5216 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-01-30 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO GABRIEL, 105 VILA RICA - 37.900-000 | Passos - MG | 4120 | 10.174.27.1 | SES-PAOS-5222 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-01-30 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DAVID BALDINI CENTRO - 37.900-000 | Passos - MG | 4137 | 10.174.29.1 | SES-PAOS-5220 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 JARDIM ITÁLIA - 37.900-000 | Passos - MG | 4138 | 10.174.28.1 | SES-PAOS-5221 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 940 JARDIM ITÁLIA - 37.900-000 | Passos - MG | 4139 | 10.174.30.1 | SES-PAOS-5219 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO PAULO, 1120 JD COLÉGIO DE PASSOS - 37.900-000 | Passos - MG | 4140 | 10.174.24.1 | SES-PAOS-5223 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | AV BRASIL, 66 PENHA - 37.900-000 | Passos - MG | 4143 | 10.174.21.1 | SES-PAOS-5214 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA HONDURAS, S/N JARDIM POLIVALENTE - 37.900-000 | Passos - MG | 4146 | 10.174.20.1 | SES-PAOS-5213 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA COIMBRAS, 1170 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 37.900-000 | Passos - MG | 4147 | 10.174.36.1 | SES-PAOS-5230 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GUANABARA, 1425 SANTA LUZIA - 37.900-000 | Passos - MG | 4152 | 10.174.35.1 | SES-PAOS-5231 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-05 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALFERES JOÃO PIMENTA DE ABREU, 45 NOSSA DAS GRAÇAS - 37.900-000 | Passos - MG | 4153 | 10.174.31.1 | SES-PAOS-5218 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-05 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LAVRAS, 418 MUARAMA - 37.900-000 | Passos - MG | 4154 | 10.174.23.1 | SES-PAOS-5211 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-05 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DA GRAÇA, 450 SÃO FRANCISCO - 37.900-000 | Passos - MG | 4155 | 10.174.25.1 | SES-PAOS-5224 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-05 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BUENOS AIRES, S/N COIMBRAS - 37.900-000 | Passos - MG | 4160 | 10.174.37.1 | SES-PAOS-5229 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-02-06 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Don Inacio Dal Monte, 100 CARMELO - 37.900-000 | Passos - MG | 4358 | 10.174.32.1 | SES-PAOS-5217 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-01 | 2013-03-18 | 2013-03-19
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Henrique Cota, 84 Bela Vista - 38703-249 | Patos de Minas - MG | 945 | 10.144.253.1 | SES-PAAS-0945 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-20 | 2012-10-18 | 2012-05-20
SES | PS-640/11 | 7 | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv centro - 38740-000 | Patrocínio - MG | 653 | 10.144.10.1 | SES-PAIO-0653 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-03-08 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N CENTRO - 38740-000 | Patrocínio - MG | 3176 | 10.146.225.1 | SES-PAIO-3970 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2012-09-05 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 CENTRO - 38740-000 | Patrocínio - MG | 3180 | 10.146.226.1 | SES-PAIO-3971 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2012-09-05 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 CENTRO - 38740-000 | Patrocínio - MG | 3409 | 10.146.224.1 | SES-PAIO-3969 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2012-10-15 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 Centro - 38860-000 | Patrocínio do Muriaé - MG | 912 | 10.144.228.1 | SES-PAAE-0912 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-30 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Travessa Teotônio T. Oliveira, S/N Treze de Maio - 36544000 | Paula Cândido - MG |  | 10.175.80.1 | 5794 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Nossa Senhora das Dores Airões - 36544000 | Paula Cândido - MG |  | 10.175.81.1 | 5795 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Capitão Martinho, s/n Centro - 36544-000 | Paula Cândido - MG | 2765 | 10.145.204.1 | SES-PADO-3569 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-06-28 | 2012-07-22
SES | PS-640/11 | 7 | Herculano Ferreira da Mata, 62 Cetro - 39 765 000 | Paulistas - MG |  |  | 5380 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 Centro - 39765-000 | Paulistas - MG | 2934 | 10.145.205.1 | SES-PAAS-3570 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-08-01 | 2012-07-22
SES | PS-640/11 | 7 | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 MORADA NOVA - 39814000 | Pavão - MG |  | 10.146.217.1 | 3961 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 |  | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 LIMEIRA - 39814000 | Pavão - MG |  | 10.146.219.1 | 3963 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 |  | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alagoas, s/n Cidade Alta - 39814-000 | Pavão - MG | 2588 | 10.145.81.1 | SES-PAAO-3374 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-20 | 2012-05-10 | 2012-06-22
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 Morada Nova - 39814-000 | Pavão - MG | 2591 | 10.145.80.1 | SES-PAAO-3373 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-20 | 2012-05-11 | 2012-06-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TAMBURI, 78 HORTO - 39814000 | Pavão - MG | 4469 | 10.146.218.1 | SES-PAAO-3962 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2013-04-10 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santos Dias Nascimentos, 60 Centro - 39.970-000 | Pedra Azul - MG |  |  | 5812 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alfredo Candido de Oliveira, s/ n.º Centro - 35 364 000 | Pedra Bonita - MG |  |  | 5468 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego do Café Zona Rural - 35364 000 | Pedra Bonita - MG |  |  | 5469 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego Matipo Grande Zona Rural - 35 364 000 | Pedra Bonita - MG |  |  | 5470 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Leopoldino de Almeida, 123 Centro - 35364-000 | Pedra Bonita - MG | 2847 | 10.145.207.1 | SES-PETA-3571 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-07-18 | 2012-07-22
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SAO VICENTE , 70 CENTRO - 3658500 | Pedra do Anta - MG |  |  | 5796 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA A , Nº 115 CENTRO - 36.585-000 | Pedra do Anta - MG | 4168 | 10.173.53.1 | SES-PETA-4616 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-02-08 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIO DE JANEIRO, 51 CENTRO - 35565-000 | Pedra do Indaiá - MG | 839 | 10.144.158.1 | SES-PEIA-0839 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-24 | 2012-08-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alexandre Fava, n 25 Centro - 36847-000 | Pedra Dourada - MG | 2681 | 10.145.206.1 | SES-PEDA-3572 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-06-06 | 2012-07-22
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural de Campestre Campestre - 37520 000 | Pedralva - MG |  | 10.173.168.1 | 5067 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 |  | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Xavier Lisboa, 156 Centro - 37520 000 | Pedralva - MG | 4094 | 10.173.169.1 | SES-PEVA-5068 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-01-28 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Mariano, 20 Centro - 37520 000 | Pedralva - MG | 4102 | 10.173.166.1 | SES-PEVA-5065 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-01-29 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Papa João Paulo II São José - 37520 000 | Pedralva - MG | 4106 | 10.173.164.1 | SES-PEVA-5064 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-01-29 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Doutor Jorge Bacha, 74 Centro - 37520 000 | Pedralva - MG | 4114 | 10.173.165.1 | SES-PEVA-5063 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-01-30 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Zona Rural de Contendas Contendas - 37520 000 | Pedralva - MG | 4142 | 10.173.167.1 | SES-PEVA-5066 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-05 | 2013-02-04 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 Medalha Milagrosa - 38178-000 | Pedrinópolis - MG | 2772 | 10.145.208.1 | SES-PEIS-3573 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-06-29 | 2012-07-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr Herbster 118 Centro - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG |  | 10.172.248.1 | 5154 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 |  | 2012-11-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Elias Rafael 99 Santo Antônio - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG |  | 10.173.237.1 | 5163 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 |  | 2013-03-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Suzana Passos s/n Santo Antônio da Barra - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 3462 | 10.172.247.1 | SES-PEDO-5155 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2012-10-26 | 2012-11-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luiz Pires 55 Adélia Issa - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 3466 | 10.172.246.1 | SES-PEDO-5156 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2012-10-26 | 2012-11-24
SES | PS-640/11 | 7 | RODOVIA MARIA DA PEIEDADE COSTA, S/N ZONA RURAL - 33.600-000 | Pedro Leopoldo - MG | 3599 | 10.173.97.1 | SES-PEDO-5528 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-19 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Elias Marques 50 Teotonio Batista de Freitas - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4221 | 10.173.238.1 | SES-PEDO-5164 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-02-27 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dos Couras s/n Vera Cruz - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4233 | 10.173.239.1 | SES-PEDO-5165 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-02-28 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Traquilino José de Bastos Fidalgo - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4402 | 10.173.240.1 | SES-PEDO-5166 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-03-27 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cristovão de Asssis s/n Dr. Lund - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4413 | 10.173.233.1 | SES-PEDO-5159 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-04-01 | 2013-03-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Caetano 270 Lagoa Santo Antonio - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4416 | 10.173.231.1 | SES-PEDO-5157 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-04-02 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Chiquita Alves de Carvalho,190 Santa Tereza - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4417 | 10.173.232.1 | SES-PEDO-5158 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-04-02 | 2013-03-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Olivier Teixeira 693 São Geraldo - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4429 | 10.173.235.1 | SES-PEDO-5161 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-04-03 | 2013-03-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luziana s/n Romero de Carvalho - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4438 | 10.173.234.1 | SES-PEDO-5160 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-04-03 | 2013-03-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Jorge 29 Magalhães - 33600000 | Pedro Leopoldo - MG | 4450 | 10.173.236.1 | SES-PEDO-5162 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-04-05 | 2013-03-20
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel João Jacinto Centro - 36148-000 | Pedro Teixeira - MG | 739 | 10.144.73.1 | SES-PERA-0739 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-25 | 2012-01-26 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João de Souzas Barbosa, 330 Centro - 35667-000 | Pequi - MG |  | 10.175.115.1 | 6191 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça São Vicente, Várzea - 35667-000 | Pequi - MG |  | 10.175.116.1 | 6192 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nair Barbosa, S/N Cidade Nova - 35667-000 | Pequi - MG |  | 10.175.117.1 | 6193 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | avenida 12 de Dezembro, 70 Centro - 35515-000 | Perdigão - MG | 774 | 10.144.86.1 | SES-PEAO-0774 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-02-13 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: OLINDA MARIA DA CUNHA 336 NOVO HORIZONTE - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5797 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: JOÃO LUCIANO BARBOSA, 103 CENTRO - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5798 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: VIRGILIO MACHADO DE CASTRO 296 DIVINEIA - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5799 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: ROSA CAMELO LEÃO ZONA RURAL/ANTINHA - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5800 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: IRIS EUREPEDES DE CARVALHO 247 MORADA NOVA - 38.170.000 | Perdizes - MG |  |  | 5801 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | ZONA RURAL ZONA RURAL/CERRADO - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5802 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | ZONA RURAL ZONA RURAL/PERDIZINHA - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5803 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | ZONA RURAL ZONA RURA/ SONHO AZUL - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5804 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | ZONA RURAL ZONA RURAL/ MACEGA - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5805 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | ZONA RURAL ZONA RURAL/ ENGENHO VELHO - 38.170-000 | Perdizes - MG |  |  | 5806 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO DIVINEIA - 38170-000 | Perdizes - MG | 838 | 10.144.157.1 | SES-PEES-0838 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-11-20 | 2012-08-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dulce Oliveira, 66 Vista Alegre - 37260-000 | Perdões - MG | 824 | 10.144.143.1 | SES-PEES-0824 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-07-20 | 2012-07-11
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FLORIANO PEIXOTO, 176 CENTRO - 37260000 | Perdões - MG | 3335 | 10.147.212.1 | SES-PEES-4234 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-27 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GUILHERMINA BRAGA, 345 BNS GRACAS37260000 - 37260000 | Perdões - MG | 3351 | 10.147.208.1 | SES-PEES-4230 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-09-28 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALZIRA DE SOUZA LIMA, 187 JARDIM NOVA ESPERANÇA - 37260000 | Perdões - MG | 3353 | 10.147.209.1 | SES-PEES-4231 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-01 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria das dores Alvarenga, 416 Jardim das Flores. - 37260-000 | Perdões - MG | 3388 | 10.146.144.1 | SES-PEES-3885 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-10-05 | 2012-09-17
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS, 721 BOM RETIRO - 37260000 | Perdões - MG | 3937 | 10.147.210.1 | SES-PEES-4232 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-12-20 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RURAL PSF RETIRO DOS PIMENTAS RURAL - 37260000 | Perdões - MG | 3951 | 10.147.211.1 | SES-PEES-4233 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-12-20 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 97 PALESTINA - 37260000 | Perdões - MG | 4129 | 10.172.89.1 | SES-PEES-4402 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-22 | 2013-01-31 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Senador Milton Campos, 270 Centro CENTRO - 35156000 | Periquito - MG |  |  | 5807 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | R São Sebastião Rodrigues, s/nr. Distrito de Serraria SERRARIA - 35156000 | Periquito - MG |  |  | 5808 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Felipe de Carvalho, 338 Distrito de Baixio BAIXIO - 35156000 | Periquito - MG |  |  | 5809 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Gov. Valadares,108 Distrito pedra corrida PEDRA CORRIDA - 35156000 | Periquito - MG |  |  | 5810 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | Br381 assentamento ASSENTAMENTO - 35156000 | Periquito - MG |  |  | 5811 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 170 CENTRO - 35.156-000 | Periquito - MG |  |  | 6172 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Praça São Pedro Centro - 25114000 | Pescador - MG |  |  | 6213 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ernesto Lourenço Pereira, 15 Alvorada - 35114 000 | Pescador - MG |  |  | 6214 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA DR. DILERMANDO CRUZ, S/N / Moacir Vales Lopes Centro - 36.157.000 | Piau - MG | 3312 | 10.145.209.1 | SES-PIAU-3574 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-09-24 | 2012-09-09
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA ADRIANO SABINO, 256 CENTRO - 35.325-000 | Piedade de Caratinga - MG |  | 10.173.54.1 | 4617 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Eleotério, s/n Centro - 36227-000 | Piedade do Rio Grande - MG | 2698 | 10.145.170.1 | SES-PIDE-3532 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-06-14 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 Centro - 36227-000 | Piedade do Rio Grande - MG | 2699 | 10.145.169.1 | SES-PIDE-3531 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-06-14 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Monteiro, 1 Jardim - 36227-000 | Piedade do Rio Grande - MG | 2700 | 10.145.177.1 | SES-PIDE-3533 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-06-14 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ MOREIRA DA SILVA, 82 Centro - 35.526-000 | Piedade dos Gerais - MG |  |  | 6423 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-27
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida JK ,401 CENTRO - 35.585-000 | Pimenta - MG | 4006 | 10.173.55.1 | SES-PITA-4618 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-01-07 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | AV: DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 131 CENTRO - 35.348-000 | Pingo-d`Água - MG |  | 10.173.56.1 | 4619 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Deputado Raimundo Albergaria 331 Centro - 35348-000 | Pingo-d`Água - MG |  |  | 6190 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA JK, S/Nº CENTRO - 39.317.000 | Pintópolis - MG |  |  | 6187 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | VILA ACARI ZONA RURAL - 39.317.000 | Pintópolis - MG |  |  | 6188 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | POVOADO COQUEIRO ZONA RURAL - 39.317.000 | Pintópolis - MG |  |  | 6189 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ENTRE RIOS, 39 CENTRO - 35.635-000 | Piracema - MG |  |  | 6173 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Gabriel Passos, Centro - 35536000 | Piracema - MG |  |  | 6211 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Entre Rios, 19 Centro - 35536000 | Piracema - MG |  |  | 6212 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO, nº 37 CENTRO - 38210-000 | Pirajuba - MG | 4017 | 10.173.57.1 | SES-PIBA-4620 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-01-09 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Braz Mariana, 41 Centro - 37511-000 | Piranguçu - MG | 3181 | 10.145.210.1 | SES-PICU-3576 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-09-05 | 2012-08-30
SES | PS-640/11 | 7 | RUO OLEGÁRIO MACIEL, S/N SANTA EFIGÊNIA - 37.508-000 | Piranguinho - MG |  |  | 5604 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19
SES | PS-640/11 | 7 | RUA OLEGARIO MACIEL, 199 SANTA EFIGENIA - 37508-000 | Piranguinho - MG | 3608 | 10.172.11.1 | SES-PIHO-4315 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-11-20 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSE DA COSTA LISBOA, 110 SANTA BARBARA - 37508-000 | Piranguinho - MG | 4468 | 10.172.12.1 | SES-PIHO-4317 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2013-04-10 | 2012-11-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DIRCEU OLIVEIRA MATIAS , 185 COLINA DO SOL - 36.730.000 | Pirapetinga - MG | 3807 | 10.172.14.1 | SES-PIGA-4320 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-11 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO MATIAS PROXIMO A RUA JOSE LAMARCA BRASILINHA - 36730000 | Pirapetinga - MG | 3820 | 10.172.13.1 | SES-PIGA-4319 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Martins Peixoto, n 162 Centro - 36730-000 | Pirapetinga - MG | 3853 | 10.145.211.1 | SES-PIGA-3991 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-24 | 2012-12-13 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Diniz Ferreira, 183 Santos Dumont - 39270-000 | Pirapora - MG |  | 10.145.108.1 | 3462 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 |  | 2012-07-08
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Otavio Carneiro, 1102 Santo Antônio - 36270-000 | Pirapora - MG | 817 | 10.144.136.1 | SES-PIRA-0817 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-08-06 | 2012-07-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Efigênia de Oliveira, 105 São Geraldo - 39270-000 | Pirapora - MG | 2730 | 10.145.118.1 | SES-PIRA-3467 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-06-22 | 2012-07-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 Nova Pirapora - 39270-000 | Pirapora - MG | 2757 | 10.145.117.1 | SES-PIRA-3468 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-06-27 | 2012-07-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Treze de Maio, 821 Bom Jesus - 39270-000 | Pirapora - MG | 2760 | 10.145.119.1 | SES-PIRA-3464 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-06-27 | 2012-07-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 Cidade Jardim - 39270-000 | Pirapora - MG | 2762 | 10.145.111.1 | SES-PIRA-3459 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-06-27 | 2012-07-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 Cidade Jardim - 39270-000 | Pirapora - MG | 2771 | 10.145.115.1 | SES-PIRA-3470 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-06-29 | 2012-07-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 22, 55 São João - 39270-000 | Pirapora - MG | 2773 | 10.145.121.1 | SES-PIRA-3466 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-06-29 | 2012-07-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Zizinha de Carvalho, 500 Cícero Passos - 39270-000 | Pirapora - MG | 2774 | 10.145.120.1 | SES-PIRA-3465 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-06-29 | 2012-07-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Clovis Peixoto, 78 Industrial - 39270-000 | Pirapora - MG | 2790 | 10.145.153.1 | SES-PIRA-3476 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-07-04 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Valter Borges, 398 Santa Terezinha - 39270-000 | Pirapora - MG | 2805 | 10.145.114.1 | SES-PIRA-3458 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-07-05 | 2012-07-08
SES | PS-640/11 | 7 | Av. São Francisco, 1378 Aparecida - 39270-000 | Pirapora - MG | 2806 | 10.145.109.1 | SES-PIRA-3461 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-07-05 | 2012-07-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Oscar Paraguassu, 328 Industrial - 39270-000 | Pirapora - MG | 2810 | 10.145.122.1 | SES-PIRA-3463 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-07-06 | 2012-07-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rio Grande do Sul, 1144 Santo Antônio - 39270-000 | Pirapora - MG | 3620 | 10.145.116.1 | SES-PIRA-3469 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-09 | 2012-11-21 | 2012-09-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Montes Claros, 1228 Santo Antônio - 39.270-000 | Pirapora - MG | 4387 | 10.173.131.1 | SES-PIRA-5027 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-04 | 2013-03-26 | 2013-05-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria de Aguiar / SN João Gonçalves Daneiva - 36170-000 | Piraúba - MG | 3020 | 10.145.212.1 | SES-PIBA-3578 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-08-09 | 2012-07-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Januário Teixeira, s/n - Lavrado - 35650-000 | Pitangui - MG | 3202 | 10.147.69.1 | SES-PIUI-4132 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-09-12 | 2012-10-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 Chapadão - 35650-000 | Pitangui - MG | 3218 | 10.147.79.1 | SES-PIUI-4131 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-09-14 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n Chapadão - 35650-000 | Pitangui - MG | 3253 | 10.147.76.1 | SES-PIUI-4128 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-09-18 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lacerdino Rocha, s/n Centro - 35650-000 | Pitangui - MG | 3304 | 10.147.68.1 | SES-PIUI-4133 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Honor Caldas, s/n Morada do Sol - 35650-000 | Pitangui - MG | 3611 | 10.147.77.1 | SES-PIUI-4129 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Antônio dos Santos,45 São Francisco - 35650-000 | Pitangui - MG | 3685 | 10.146.145.1 | SES-PIUI-3886 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-11-28 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado Lavrado - 35650-000 | Pitangui - MG | 3695 | 10.147.65.1 | SES-PIUI-4136 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-29 | 2012-10-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos Jatobá - 35650-000 | Pitangui - MG | 3710 | 10.147.78.1 | SES-PIUI-4130 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-11-30 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Antonio de Aguiar s/n Brumado - 35650-000 | Pitangui - MG | 3745 | 10.147.67.1 | SES-PIUI-4134 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-12-05 | 2012-10-08
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Antônio dos Santos São Francisco - 35650-000 | Pitangui - MG | 3857 | 10.147.66.1 | SES-PIUI-4135 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-12-13 | 2012-10-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antonio Pereira 17 Penedos - 37925-000 | Piumhi - MG | 3262 | 10.146.146.1 | SES-PIHI-3887 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-09-19 | 2012-09-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Januário, n 803 Vila Olimpica - 38220-000 | Planura - MG | 2986 | 10.145.203.1 | SES-PLRA-3579 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-08-03 | 2012-07-22
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Arcanjo Mendes, 276 Centro - 37757-000 | Poço Fundo - MG | 3489 | 10.172.15.1 | SES-PODO-4328 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-29 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Arcanjo Mendes, 352 Centro - 37757-000 | Poço Fundo - MG | 3494 | 10.172.16.1 | SES-PODO-4329 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-30 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dois Abril, 305 Centro - 37757-000 | Poço Fundo - MG | 3495 | 10.172.17.1 | SES-PODO-4322 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-30 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Tancredo Tancredo Neves, 514 Centro - 37757-000 | Poço Fundo - MG | 3511 | 10.172.19.1 | SES-PODO-4331 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-31 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jairo Elias de Araújo, 74 Nova Gimirim - 37757-000 | Poço Fundo - MG | 3521 | 10.172.18.1 | SES-PODO-4324 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-31 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Sebastião Teotônio de Paiva, 22 Nova Gimirim - 37757-000 | Poço Fundo - MG | 3536 | 10.172.21.1 | SES-PODO-4326 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-31 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Vereador Joaquim Francisco da Costa Sobrinho, 342 Distrito Paiolinho - 37758-000 | Poço Fundo - MG | 3541 | 10.172.20.1 | SES-PODO-4325 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-11-05 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ARCANJO MENDES N/ 264 CENTRO - 37.757-000 | Poço Fundo - MG | 3744 | 10.173.35.1 | SES-PODO-4621 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-05 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Osório, 5 Fazenda Osório - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5680 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Caminho 4, s/n Bortolan - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5681 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vicente Miranda, 229 Marco Divisório - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5682 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Santo Antônio, 353 Centro - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5683 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vinícius de Moraes, s/n Chácara Alvorada - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5684 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Walter Danza, 185 Cohab II - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5685 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Cantos Davo, s/n Jardim Formosa - 37701 000q | Poços de Caldas - MG |  |  | 5686 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Coronel Virgílio Silva, 2283 Dom Bosco - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5687 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Amâncio Mazzaropi, 69 Estância São José - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5688 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jaguari, 15 Jardim São Paulo - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5689 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Zircônio, 244 Jardim Kennedy - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5690 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Titânio, 380 Jardim Kennedy - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5691 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mãe dos Homens,785 Maria Imaculada - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5692 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Benedita Lucas da Silva, 60 Jardim Ypê - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5693 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rovilson Egidio, 50 Parque Esperança - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5694 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lázaro de Lima, 280 Parque Esperança - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5695 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Victor Emanoel Imesi, s/n Parque Pinheiros - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5696 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Israel, 225 Cohab - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5697 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geni Vilas Boas Tardeli, 50 São José - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5712 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Manoel Luiz Zuanela, 30 Santa Ângela - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5713 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professora Nicolina Bernardes, 230 Santa Augusta - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5715 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Doutor Antenor Damini, 233 Santa Rosália - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5716 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Corumbá, 280 Santana - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5717 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nova Esperança, 80 Santo André - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5718 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professora Lourdes Mourão, s/n Centenário - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5719 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Soldado Altivo Ferreira da Costa, 580 Cohab - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5720 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador Eduardo Paiva, 41 Vila Menezes - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5721 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Pereira Guimarães, 299 Vila Nova - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5722 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Aleixo Fazenda Aleixo - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5723 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Boa Vista Fazenda Boa Vista - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5724 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Souza Lima Fazenda Souza Lima - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5725 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Aparecida Fazenda Aparecida - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5726 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Córrego D'antas Fazenda Córrego D'antas - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5727 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Lambari Fazenda Lambari - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5728 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Amazonas, 37 Centro - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5729 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Antônio Togni, 2055 Vila Cruz - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5730 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nenê Bastos, s/n Country Club - 37701 000 | Poços de Caldas - MG |  |  | 5731 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 CENTRO - 36960-000 | Pocrane - MG | 804 | 10.144.120.1 | SES-PONE-0804 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-30 | 2012-07-24 | 2012-07-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tocantins, 2 São Pedro - 35420279 | Ponte Nova - MG |  | 10.175.120.1 | 6199 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Luiz Martins Soares Sobrinho, 423 Fátima - 35420279 | Ponte Nova - MG |  | 10.175.119.1 | 6200 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Semião de Carvalho, 45 Novo Horizonte - 35420279 | Ponte Nova - MG |  |  | 6201 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Moraes, 255 Triângulo - 35430153 | Ponte Nova - MG |  | 10.175.118.1 | 6202 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça João Martins de Oliveira, 44 Pacheco - 35430103 | Ponte Nova - MG |  |  | 6203 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Alves de Oliveira, 1223 Rasa - 35430 125 | Ponte Nova - MG |  |  | 6204 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Luiz Aleixo, 190 Pontal - 35430 000 | Ponte Nova - MG |  |  | 6205 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Pinto de Godoi, 693 Vau Açu - 35430 000 | Ponte Nova - MG |  |  | 6206 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santo Antonio, 382 Santo Antônio - 35430 191 | Ponte Nova - MG |  | 10.175.121.1 | 6207 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Carlos, 499 Centro - 35 430 003 | Ponte Nova - MG |  | 10.175.122.1 | 6208 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Anita Borges, 55 Ana Florencia - 35430 040 | Ponte Nova - MG |  |  | 6209 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Aníbal Lopes Triângulo - 35430154 | Ponte Nova - MG |  |  | 6210 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Du Reizão, s/n Novo Horizonte - 39328-000 | Ponto Chique - MG | 2804 | 10.145.154.1 | SES-POUE-3477 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-07-05 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Av Dezoito de Agosto, 372 Centro - 36576-000 | Porto Firme - MG |  |  | 6185 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Chiquinha Gonzaga, 11 Centro - 36576-000 | Porto Firme - MG |  |  | 6186 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lafayette Freire,160 Maristela - 39827-000 | Poté - MG |  | 10.174.38.1 | 5233 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-02 |  | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião Gonçalves Campos, s/ n.º Valão Zona Rural - 39827 000 | Poté - MG |  | 10.174.42.1 | 5239 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-02 |  | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SETE DE SETEMBRO, 192 Vila Maristela - 39827-000 | Poté - MG | 2951 | 10.145.202.1 | SES-POTE-3580 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-22 | 2012-08-01 | 2012-07-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Domiciano Ferreira, 300 Maristela - 39827 000 | Poté - MG | 4341 | 10.174.41.1 | SES-POTE-5236 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-02 | 2013-03-15 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Agripino Borges, 297 Sucanga Zona Rural - 39827 000 | Poté - MG | 4343 | 10.174.44.1 | SES-POTE-5238 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-02 | 2013-03-15 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vital Brasil, s/ n.º Floresta - 39827 000 | Poté - MG | 4345 | 10.174.39.1 | SES-POTE-5234 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-02 | 2013-03-15 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Venancio Rodrigues, 30 Vila Paula - 39827 000 | Poté - MG | 4348 | 10.174.43.1 | SES-POTE-5237 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-02 | 2013-03-15 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dom Pedro II, 76 Floresta - 39827 000 | Poté - MG | 4353 | 10.174.40.1 | SES-POTE-5235 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-02 | 2013-03-18 | 2013-02-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Amilton Pereira Machado, 41 Fatima III - 37550-000 | Pouso Alegre - MG | 4514 | 10.175.20.1 | SES-PORE-6544 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-03-26 | 2013-04-18 | 2013-06-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 44 Centro - 36320-000 | Prados - MG | 2415 | 10.144.229.1 | SES-PROS-0913 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-14 | 2012-03-23 | 2012-05-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cel João Luiz, 61 Centro - 36320-000 | Prados - MG | 2761 | 10.145.176.1 | SES-PROS-3534 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-06-27 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 Pinheiro Chagas - 36320-000 | Prados - MG | 2819 | 10.145.175.1 | SES-PROS-3535 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-07-11 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Getulio Silva, 56 Centro - 36320-000 | Prados - MG | 2848 | 10.145.174.1 | SES-PROS-3536 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-07-18 | 2012-07-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TENENTE REIS, Nº 1.537 COLINA PARK - 38140-000 | Prata - MG | 4412 | 10.173.173.1 | SES-PRTA-5072 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-01 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TENENTE REIS, Nº 1340 CRUZEIRO DO SUL - 38140-000 | Prata - MG | 4427 | 10.173.172.1 | SES-PRTA-5071 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-03 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SANTA CATARINA, Nº 400 EDNA - 38140-000 | Prata - MG | 4439 | 10.173.170.1 | SES-PRTA-5069 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-04 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO DONIZETH FRANCO VILELA BAIRRO OLIVEIRA I - 38140-000 | Prata - MG | 4441 | 10.173.175.1 | SES-PRTA-5074 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-04 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PARANÁ, Nº 530 EDNA - 38140-000 | Prata - MG | 4442 | 10.173.171.1 | SES-PRTA-5070 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-04 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANKLIN MACHADO DE OLIVEIRA, Nº 105 JARDIM ANA CAROLINA - 38140-000 | Prata - MG | 4448 | 10.173.174.1 | SES-PRTA-5073 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-05 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PALMEIRAS, 860 Centro - 37970-000 | Pratápolis - MG | 914 | 10.144.230.1 | SES-PRIS-0914 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-01 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antonio Primo da Silva 22 Santa Bárbara - 37970-000 | Pratápolis - MG | 3403 | 10.172.22.1 | SES-PRIS-4332 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-11 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Licinio 304 Centro - 37970-000 | Pratápolis - MG | 3426 | 10.172.23.1 | SES-PRIS-4333 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-18 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juventino Lemos 375 Centro - 37970-000 | Pratápolis - MG | 3428 | 10.172.24.1 | SES-PRIS-4334 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-19 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Capitão Leopoldo s/n Centro - 37970-000 | Pratápolis - MG | 3461 | 10.172.25.1 | SES-PRIS-4335 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-26 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Benedito Martins Prado s/n 3 Fontes - 37970-000 | Pratápolis - MG | 3839 | 10.172.26.1 | SES-PRIS-4336 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 ZACARIAS PEREIRA - 38960-000 | Pratinha - MG | 2414 | 10.144.87.1 | SES-PRHA-0775 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-03-23 | 2012-04-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua taquaraçu S / N Centro - 36475000 | Presidente Bernardes - MG |  |  | 6181 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Carvalho N. 10 São Nicomedes - 36475000 | Presidente Bernardes - MG |  |  | 6182 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Bananeiras zona rural - 36475000 | Presidente Bernardes - MG |  |  | 6183 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Santana Zona Rural - 36475000 | Presidente Bernardes - MG |  |  | 6184 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua TAQUARASSU, 7 CENTRO - 36475-000 | Presidente Bernardes - MG | 836 | 10.144.155.1 | SES-PRES-0836 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-03-06 | 2012-04-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 CERRADO - 35797-000 | Presidente Juscelino - MG | 776 | 10.144.88.1 | SES-PRNO-0776 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-02-07 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 CENTRO - 39135-000 | Presidente Kubitschek - MG | 777 | 10.144.89.1 | SES-PREK-0777 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-02-15 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | Praça José Batista Marra, 375 Centro - 38750-000 | Presidente Olegário - MG | 3063 | 10.145.250.1 | SES-PRIO-3681 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-08-14 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 SAO JOAO II - 35715-000 | Prudente de Morais - MG | 778 | 10.144.90.1 | SES-PRIS-0778 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-03-12 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RITA FRANCISCA ROSA 05 - Centro - 35625-000 | Quartel Geral - MG | 915 | 10.144.231.1 | SES-QUAL-0915 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-07-06 | 2012-06-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 Centro - 36424-000 | Queluzito - MG | 2853 | 10.145.249.1 | SES-QUTA-3582 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-07-19 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rodovia MG 030, 163 Agua Limpa - 34.400-000 | Raposos - MG | 3730 | 10.172.27.1 | SES-RAOS-4337 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-04 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador Felipe Alves da Rocha, 84 Morro das Bicas - 34.400-000 | Raposos - MG | 3850 | 10.172.28.1 | SES-RAOS-4338 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-13 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Herval Silva Matadouro - 34.400-000 | Raposos - MG | 3997 | 10.172.29.1 | SES-RAOS-4339 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2013-01-02 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Pedro Claudio Conrado, s/n Centro - 36920-000 | Reduto - MG | 2861 | 10.145.251.1 | SES-RETO-3583 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-07-20 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua das Rosas, 55 Jardim - 36340-000 | Resende Costa - MG | 2708 | 10.145.172.1 | SES-RETA-3538 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-06-15 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Marco Reis, 60 Centro - 36340-000 | Resende Costa - MG | 3122 | 10.145.173.1 | SES-RETA-3537 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-08-21 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 CENTRO - 35230-000 | Resplendor - MG | 779 | 10.144.91.1 | SES-REOR-0779 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-02-08 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 - RODOVIA - 38640-000 | Riachinho - MG | 805 | 10.144.121.1 | SES-RIHO-0805 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-08-16 | 2012-07-30
SES | PS-640/11 | 7 | Leontino José Pereira, 22 Centro - 38640 000 | Riachinho - MG | 4425 | 10.173.177.1 | SES-RIHO-5076 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-02 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rodovia Garapuava, KM 72 Rodovia - 38640 000 | Riachinho - MG | 4434 | 10.173.176.1 | SES-RIHO-5075 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-03 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | praça SANTO ANTONIO CENTRO - 39529-000 | Riacho dos Machados - MG | 780 | 10.144.92.1 | SES-RIOS-0780 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-02-08 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldino Rocha, 180 Felixlândia - 33943-470 | Ribeirão das Neves - MG | 818 | 10.144.137.1 | SES-RIES-0818 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-06 | 2012-05-02 | 2012-05-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vinte e Nove, nº 55 Pedra Branca - 33.925-140 | Ribeirão das Neves - MG | 3670 | 10.172.87.1 | SES-RIES-4398 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-11-27 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 Bela Vista - 37264-000 | Ribeirão Vermelho - MG | 825 | 10.144.144.1 | SES-RIHO-0825 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-09-28 | 2012-07-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua ANINHA MARÇAL, 282 CENTRO - 34300-300 | Rio Acima - MG | 835 | 10.144.154.1 | 3040 | Novo Acesso | Pendencia Instalação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 |  | 2012-04-14
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Governador Israel Pinheiro, S/N Jatobá - 34300-000 | Rio Acima - MG | 3260 | 10.172.31.1 | SES-RIMA-4341 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-09-19 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Ribeiro, 27 Centro - 34300-000 | Rio Acima - MG | 3290 | 10.172.30.1 | SES-RIMA-4340 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DR. LUIZ BENJAMIN DE MENEZES BRASÍLIA - 39.940-000 | Rio do Prado - MG |  |  | 5823 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-12-13
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel João José, 58 Centro - 35442-000 | Rio Doce - MG | 2828 | 10.145.252.1 | SES-RICE-3584 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-07-13 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO LUIZ VAROTO, 169, BAIRRO VEREDA DO SOL CENTRO - 36.150-000 | Rio Novo - MG |  | 10.173.59.1 | 4623 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ESPINOSA,468 Jardim Florestal - 39530-000 | Rio Pardo de Minas - MG | 916 | 10.144.232.1 | SES-RIAS-0916 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-12-11 | 2012-09-04
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, 163 Padre Pinto - 35940000 | Rio Piracicaba - MG | 3662 | 10.172.141.1 | SES-RIBA-4461 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-11-26 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Leão XIII, 10 Bicas - 35940000 | Rio Piracicaba - MG | 3663 | 10.172.140.1 | SES-RIBA-4460 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-11-26 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida José Maria de Andrade, 1 Conceição de Piracicaba - 35940000 | Rio Piracicaba - MG | 3664 | 10.172.142.1 | SES-RIBA-4462 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-11-26 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vicentina Machado, 1 Nossa Senhora de Fátima - 35940000 | Rio Piracicaba - MG | 3665 | 10.172.143.1 | SES-RIBA-4463 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-11-26 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Dom Joaquim Silvério, 210 Praia - 35940000 | Rio Piracicaba - MG | 3669 | 10.172.139.1 | SES-RIBA-4459 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-11-27 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Moacir Bruzzi, 40 Centro - 35940000 | Rio Piracicaba - MG | 3913 | 10.172.144.1 | SES-RIBA-4464 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-18 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CORONEL FRANCISCO VIEIRA 307 ROSÁRIO - 36.180-000 | Rio Pomba - MG | 3708 | 10.173.60.1 | SES-RIBA-4624 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-30 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. Centro - 36130-000 | Rio Preto - MG | 4487 | 10.145.253.1 | SES-RITO-3585 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2013-04-12 | 2012-07-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 Cassia - 36335-000 | Ritápolis - MG | 2777 | 10.145.171.1 | SES-RIIS-3539 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-16 | 2012-06-29 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Frei Gotardo Boon, 151 Centro - 36335-000 | Ritápolis - MG | 3026 | 10.145.178.1 | SES-RIIS-3540 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2012-08-09 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FREI GOTARDO BOOM S/N CENTRO - 36.335-000 | Ritápolis - MG | 3629 | 10.173.61.1 | SES-RIIS-4625 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-21 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ ARAÚJO PORTO, S/N CENTRO - 36.604-000 | Rochedo de Minas - MG |  | 10.173.62.1 | 4626 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 ROSÁRIO - 36510-000 | Rodeiro - MG | 834 | 10.144.153.1 | SES-RORO-0834 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-08-13 | 2012-08-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 Centro - 38520-000 | Romaria - MG | 917 | 10.144.233.1 | SES-ROIA-0917 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-03-13 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ PEREIRA CENTRO - 36.878-000 | Rosário da Limeira - MG |  |  | 5605 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Vida Nova S/N Zona Rural - 36878-000 | Rosário da Limeira - MG | 3614 | 10.173.84.1 | SES-RORA-5540 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-20 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MIGUEL DE ALMEIDA CENTRO - 39.565-000 | Rubelita - MG | 3848 | 10.173.63.1 | SES-RUTA-4627 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-13 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MINAS GERAIS 230 IPÚ - 39.950-000 | Rubim - MG | 4491 | 10.173.229.1 | SES-RUIM-5137 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 | 2013-04-12 | 2013-05-01
SES | PS-640/11 | 7 | R.FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA,191 CENTRO - 34.545-790 | Sabará - MG |  | 10.173.145.1 | 5471 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | R.CARVALHO DE BRITO, 89 NACÕES UNIDAS - 34.535-100 | Sabará - MG |  | 10.173.146.1 | 5472 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | R.CHARLES GOUNOT, 250 ROSARIO II - 34.505-620 | Sabará - MG |  | 10.173.147.1 | 5473 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | ROD.MGT 262 KM 7, S/N NACÕES UNIDAS - 34.505-340 | Sabará - MG |  | 10.173.149.1 | 5475 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JK, 420 SIDERURGICA - 35.505-000 | Sabará - MG |  | 10.173.150.1 | 5476 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOM PEDRO II, 200 CENTRO - 34.500-000 | Sabará - MG |  | 10.173.151.1 | 5478 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | AV EXPEDICONARIO ROMEU GERONIMO DANTAS, 500 CAIEIRAS - 34.515-170 | Sabará - MG |  | 10.173.152.1 | 5479 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCO ASSIS PEREIRA, 55 CENTRO - 34.505-500 | Sabará - MG |  | 10.173.153.1 | 5480 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA EXPEDICIONARIO ROMEU GERMINIO DANTAS,S/N CAIEIRAS - 34.515-170 | Sabará - MG |  | 10.173.154.1 | 5481 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALEMANHA, 658 NACÕES UNIDAS - 34.505-000 | Sabará - MG |  | 10.173.155.1 | 5482 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALBERTH SCHARLER, 212 PACIENCIA - 34.505-000 | Sabará - MG |  | 10.173.156.1 | 5483 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DOM PEDRO II, S/N CENTRO - 34.505-000 | Sabará - MG |  | 10.173.157.1 | 5484 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 |  | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIO VERDE, 70 NOSSA SENHORA DE FATIMA - 34.585-140 | Sabará - MG | 2949 | 10.146.147.1 | SES-SARA-3877 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-04 | 2012-08-01 | 2012-09-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SACRAMENTO, S/N NOSSA SENHORA DE FATIMA - 34.600-650 | Sabará - MG | 3200 | 10.147.148.1 | SES-SARA-4167 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-09-12 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N RAVENA - 34.740-000 | Sabará - MG | 3272 | 10.147.14.1 | SES-SARA-4053 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-26 | 2012-09-19 | 2012-09-24
SES | PS-640/11 | 7 | BR 381 KM 14 BORBA GATO - 34.650-200 | Sabará - MG | 3273 | 10.147.150.1 | SES-SARA-4170 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-09-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | R.TIRADENTES,199 VILAS REUNIDAS - 34.585-140 | Sabará - MG | 3358 | 10.147.153.1 | SES-SARA-4173 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-02 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 GENERAL CARNEIRO - 34.852-260 | Sabará - MG | 3366 | 10.147.152.1 | SES-SARA-4172 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-04 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | AV.BOA VIAGEM, 401 NOVA ALVORADA - 34.650-200 | Sabará - MG | 3371 | 10.147.156.1 | SES-SARA-4177 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-04 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 POMPEU - 35.505-590 | Sabará - MG | 3375 | 10.147.158.1 | SES-SARA-4175 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SANTA CRUZ, S/N MORRO DA CRUZ - 34.525-280 | Sabará - MG | 3377 | 10.147.154.1 | SES-SARA-4174 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ALZIRA, 242 NOVA VISTA - 34.710-530 | Sabará - MG | 3404 | 10.147.133.1 | SES-SARA-4169 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-11 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 CASTANHEIRAS - 34.505-590 | Sabará - MG | 3407 | 10.147.151.1 | SES-SARA-4171 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-15 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DIAMANTINA, S/N NOSSA SENHORA DE FATIMA - 34.505-590 | Sabará - MG | 3411 | 10.147.149.1 | SES-SARA-4168 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-10-16 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 ROSARIO I - 34.500-000 | Sabará - MG | 3571 | 10.147.155.1 | SES-SARA-4178 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-11-08 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Fiertague, s/n Ravena - 34.740-000 | Sabará - MG | 3590 | 10.173.83.1 | SES-SARA-5541 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-11-13 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | ROD. MG 5, 977 ALVORADA - 34.535-100 | Sabará - MG | 3716 | 10.147.147.1 | SES-SARA-4166 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-11-30 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 MORADA DA SERRA - 34.515-720 | Sabará - MG | 3728 | 10.147.157.1 | SES-SARA-4176 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-12-04 | 2012-10-16
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N SIDERURGICA - 34.505.500 | Sabará - MG | 3806 | 10.147.146.1 | SES-SARA-4165 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-08 | 2012-12-11 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | AV.PREF.VÍTOR FANTINI, 499 CENTRO - 34.500-000 | Sabará - MG | 4289 | 10.173.148.1 | SES-SARA-5474 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26 | 2013-03-06 | 2013-02-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MAURÍCIO BONATI, 10. Centro - 38190-000 | Sacramento - MG | 3027 | 10.145.254.1 | SES-SATO-3586 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-08-10 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor José Miranda 149B Panorama - 39560-000 | Salinas - MG |  | 10.174.54.1 | 5246 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 |  | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Beira Rio 380B São Fidelis - 39560-000 | Salinas - MG |  | 10.174.49.1 | 5249 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 |  | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedra Azul s/n Vila Canaa - 39560-000 | Salinas - MG |  | 10.174.47.1 | 5250 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 |  | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Martins dos Anjos 260 Centro - 39560-000 | Salinas - MG | 4231 | 10.174.53.1 | SES-SAAS-5245 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-02-28 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua das Palmeiras 238B Vila Aparecida - 39560-000 | Salinas - MG | 4234 | 10.174.55.1 | SES-SAAS-5247 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-02-28 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aristides Brito 410 Floresta - 39560-000 | Salinas - MG | 4247 | 10.174.45.1 | SES-SAAS-5244 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-02-28 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedro Alvares Cabral 25B Santo Antonio - 39560-000 | Salinas - MG | 4251 | 10.174.48.1 | SES-SAAS-5248 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-01 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhora Aparecida s/n Pov Curralinho' - 39560-000 | Salinas - MG | 4260 | 10.174.51.1 | SES-SAAS-5252 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-04 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Nossa Senhora de Fatima s/n Distrito de Nova Fatima - 39560-000 | Salinas - MG | 4262 | 10.174.50.1 | SES-SAAS-5251 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-04 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria José s/n PSF Ferreiropolis - 39560-000 | Salinas - MG | 4265 | 10.174.52.1 | SES-SAAS-5253 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-04 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Helena s/n PSF Nova Matrona - 39560-000 | Salinas - MG | 4277 | 10.174.46.1 | SES-SAAS-5254 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-05 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Porto Velho, 54 BARRO PRETO - 39925-000 | Salto da Divisa - MG | 833 | 10.144.152.1 | SES-SASA-0833 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-07-24 | 2012-06-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Magela de Paiva, 50 CENTRO - 36.132-000 | Santa Bárbara do Monte Verde - MG | 4414 | 10.173.64.1 | SES-SADE-4628 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-04-01 | 2013-02-21
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: SÃO VICENTE DE PAULO, nº 521 CENTRO - 36.215-000 | Santa Bárbara do Tugúrio - MG |  | 10.175.111.1 | 6175 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ouro Preto, 271 Jardim das Rosas - 36328-000 | Santa Cruz de Minas - MG | 3906 | 10.145.179.1 | SES-SAAS-3541 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2012-12-18 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 CENTRO - 39563-000 | Santa Cruz de Salinas - MG | 781 | 10.144.93.1 | SES-SAAS-0781 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-02-09 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rua: Lino Pereira S/N Centro - 39725000 | Santa Efigênia de Minas - MG | 3834 | 10.172.32.1 | SES-SAAS-4342 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Monsenhor Domingos Centro - 39725000 | Santa Efigênia de Minas - MG | 3854 | 10.172.33.1 | SES-SAAS-4344 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-13 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, S/N CENTRO - 39.725-000 | Santa Efigênia de Minas - MG | 3855 | 10.173.65.1 | SES-SAAS-4629 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-13 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aristides Braga, 444 Santa Cruz - 39295-000 | Santa Fé de Minas - MG | 2818 | 10.145.110.1 | SES-SAAS-3460 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-08 | 2012-07-11 | 2012-07-08
SES | PS-640/11 | 7 | Av Belo Horizonte, 12 Centro - 39295-000 | Santa Fé de Minas - MG | 3927 | 10.145.155.1 | SES-SAAS-3478 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-12-19 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n Centro - 39874-000 | Santa Helena de Minas - MG | 2656 | 10.145.95.1 | SES-SAAS-3376 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-31 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Princesa Isabel, s/n Centro - 39874-000 | Santa Helena de Minas - MG | 2671 | 10.145.96.1 | SES-SAAS-3375 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-06-01 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | R. HERMINIO FERREIRA NEVES, S/N NOVO CRUZEIRO - 39874-000 | Santa Helena de Minas - MG | 4287 | 10.172.145.1 | SES-SAAS-4465 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2013-03-06 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | R. JOSE CARDOSO, S/N CENTRO - 39874-000 | Santa Helena de Minas - MG | 4292 | 10.172.146.1 | SES-SAAS-4466 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2013-03-06 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Argentina, 531 Industrial Americano - 33020-020 | Santa Luzia - MG |  | 10.145.20.1 | 3241 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 |  | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mangarataia, 413 São Cosme - 33130-080 | Santa Luzia - MG |  | 10.145.30.1 | 3251 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 |  | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Brasília, 3505 Cristina C - 33110-580 | Santa Luzia - MG |  | 10.145.32.1 | 3253 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 |  | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 Boa Esperança - 33035-240 | Santa Luzia - MG | 743 | 10.144.74.1 | SES-SAIA-0743 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2011-12-22 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Presidente Afonso Pena, 543 Boa Esperança - 33035-250 | Santa Luzia - MG | 744 | 10.144.75.1 | SES-SAIA-0744 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2011-12-22 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 São Benedito - 33105-450 | Santa Luzia - MG | 745 | 10.144.76.1 | SES-SAIA-0745 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2012-01-09 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 Camelos - 33010-360 | Santa Luzia - MG | 746 | 10.144.77.1 | SES-SAIA-0746 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2012-01-10 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 Centro - 33010-360 | Santa Luzia - MG | 747 | 10.144.78.1 | SES-SAIA-0747 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2011-12-21 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alfredo Castilho Barreiro do Amaral - 33010-360 | Santa Luzia - MG | 748 | 10.144.79.1 | SES-SAIA-0748 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2012-01-02 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pará de Minas, 2230 São Benedito - 33105-460 | Santa Luzia - MG | 749 | 10.144.80.1 | SES-SAIA-0749 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2012-01-17 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Itarema, 392 Via Colégio - 33130-560 | Santa Luzia - MG | 750 | 10.144.81.1 | SES-SAIA-0750 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2012-01-06 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Redelvim Andrade Boa Esperança - 33035-290 | Santa Luzia - MG | 751 | 10.144.82.1 | SES-SAIA-0751 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2012-01-03 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Senhor do Bonfim, 1052 São Benedito - 33125-210 | Santa Luzia - MG | 752 | 10.144.83.1 | SES-SAIA-0752 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2011-12-26 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 Centro - 33010-360 | Santa Luzia - MG | 753 | 10.144.84.1 | SES-SAIA-0753 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2011-12-28 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Senhor do Bonfim, 496 Cristina A - 33105-140 | Santa Luzia - MG | 754 | 10.144.85.1 | SES-SAIA-0754 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-11-04 | 2012-01-10 | 2012-01-15
SES | PS-640/11 | 7 | Av. VIII, Numero 50 Carreira Comprida - 33045-090 | Santa Luzia - MG | 2467 | 10.145.10.1 | SES-SAIA-3231 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-28 | 2012-04-12 | 2012-06-01
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 São Geraldo - 33010-360 | Santa Luzia - MG | 2475 | 10.145.31.1 | SES-SAIA-3252 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pará de Minas, 2333 São Benedito - 33105-460 | Santa Luzia - MG | 2477 | 10.145.15.1 | SES-SAIA-3236 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Suiça, 79 Luxemburgo - 33115-090 | Santa Luzia - MG | 2478 | 10.145.23.1 | SES-SAIA-3244 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jabaquara, 187 Asteca - 33120-170 | Santa Luzia - MG | 2484 | 10.145.21.1 | SES-SAIA-3242 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-16 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Av. das Indústrias, 675 Nossa Senhora das Graças - 33030-510 | Santa Luzia - MG | 2488 | 10.145.25.1 | SES-SAIA-3246 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-17 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Holanda, 100 Baronesa - 33115-340 | Santa Luzia - MG | 2491 | 10.145.12.1 | SES-SAIA-3233 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-17 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua G, 70 Carreira Comprida - 33045-270 | Santa Luzia - MG | 2493 | 10.145.19.1 | SES-SAIA-3240 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-18 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Machado de Assis, 269 Londrina - 33115-560 | Santa Luzia - MG | 2499 | 10.145.22.1 | SES-SAIA-3243 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-19 | 2012-06-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Lima e Silva, 3 Córrego das Calçadas - 33025-280 | Santa Luzia - MG | 2501 | 10.145.16.1 | SES-SAIA-3237 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-20 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 Cristina A - 33145-160 | Santa Luzia - MG | 2505 | 10.145.17.1 | SES-SAIA-3238 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-20 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 Via Colégio - 33125-110 | Santa Luzia - MG | 2510 | 10.145.34.1 | SES-SAIA-3255 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-24 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Cândido Murta, 260 Nova Conquista - 33145-360 | Santa Luzia - MG | 2513 | 10.145.26.1 | SES-SAIA-3247 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-24 | 2012-06-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Manoel Felix Homem, 524 Pinhões - 33055-000 | Santa Luzia - MG | 2514 | 10.145.28.1 | SES-SAIA-3249 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-24 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n Palmital setor VI - 33140-180 | Santa Luzia - MG | 2516 | 10.145.27.1 | SES-SAIA-3248 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-24 | 2012-06-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Maria do Carmo Castro, 50 Palmital setor VII - 33140-660 | Santa Luzia - MG | 2526 | 10.145.33.1 | SES-SAIA-3254 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-04-26 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Poti, 403 Alto São Cosme - 33130-450 | Santa Luzia - MG | 2548 | 10.145.11.1 | SES-SAIA-3232 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-28 | 2012-05-03 | 2012-06-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 Bom Jesus - 33015-420 | Santa Luzia - MG | 2550 | 10.145.14.1 | SES-SAIA-3235 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-05-03 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Baldim, 891 Morada do Rio - 33030-340 | Santa Luzia - MG | 2580 | 10.145.24.1 | SES-SAIA-3245 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-05-09 | 2012-06-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jequitibás 170 Bom Destino - 33070-070 | Santa Luzia - MG | 3185 | 10.145.13.1 | SES-SAIA-3234 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-09-06 | 2012-09-19
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Um, 196 Duquesa II - 33170-350 | Santa Luzia - MG | 3193 | 10.145.18.1 | SES-SAIA-3239 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-09-10 | 2012-10-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Remo Salvo, 389 Santa Rita - 33040-130 | Santa Luzia - MG | 3688 | 10.145.29.1 | SES-SAIA-3250 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-03-29 | 2012-11-29 | 2012-12-10
SES | PS-640/11 | 7 | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 Centro - 36910-000 | Santa Margarida - MG | 3035 | 10.146.2.1 | SES-SADA-3588 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-08-10 | 2012-07-28
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida José Mariano Pires, 209 Conselho - 35 910-000 | Santa Maria de Itabira - MG | 2781 | 10.146.1.1 | SES-SARA-3589 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-07-02 | 2012-07-28
SES | PS-640/11 | 7 | praça 22 DE MAIO CENTRO - 37775-000 | Santa Rita de Caldas - MG | 782 | 10.144.94.1 | SES-SAAS-0782 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-04-04 | 2012-04-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SEBASTIÃO MONTEIRO, 80 CENTRO - 36.135-000 | Santa Rita de Jacutinga - MG | 3963 | 10.173.135.1 | SES-SAGA-5606 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19 | 2012-12-20 | 2013-01-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIA INÊS, 174 CENTRO - 35225-000 | Santa Rita do Itueto - MG |  |  | 6729 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 115 CENTRO - 35225-000 | Santa Rita do Itueto - MG |  |  | 6730 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 3, Nº 10, esquina com a Av.Embaixador Bilac Pinto Santa Felicidade - 37.540-000 | Santa Rita do Sapucaí - MG | 3655 | 10.173.33.1 | SES-SAAI-5026 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-04 | 2012-11-23 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA BRASIL, nº 979 NOVO HORIZONTE - 38.805-000 | Santa Rosa da Serra - MG | 3884 | 10.173.66.1 | SES-SARA-4630 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-17 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DE GOUVEIA nº 1.507 NOVO HORIZONTE - 38.320-000 | Santa Vitória - MG | 3970 | 10.173.67.1 | SES-SAIA-4631 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-21 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Lucas, 317 Centro - 37190-000 | Santana da Vargem - MG | 826 | 10.144.145.1 | SES-SAEM-0826 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-07-17 | 2012-07-11
SES | PS-640/11 | 7 | praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 CENTRO - 36795-000 | Santana de Cataguases - MG | 832 | 10.144.151.1 | SES-SAES-0832 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-07 | 2012-08-10 | 2012-08-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ozório Joaquim Ribeiro, nº90 São Sebastião - 35.785-000 | Santana de Pirapama - MG | 4366 | 10.174.58.1 | SES-SAMA-5255 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-20 | 2013-03-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Candido Riberio, nº 233 São Sebastião - 35.785-000 | Santana de Pirapama - MG | 4418 | 10.174.57.1 | SES-SAMA-5256 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-04-02 | 2013-03-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Bolivar Gomes Tameirão, nº125 São Sebastião - 35.785-000 | Santana de Pirapama - MG | 4443 | 10.174.56.1 | SES-SAMA-5257 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-04-04 | 2013-03-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 CENTRO - 36146-000 | Santana do Garambéu - MG | 783 | 10.144.95.1 | SES-SAEU-0783 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-03-21 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ ASSIS S/N Centro - 36940-000 | Santana do Manhuaçu - MG | 874 | 10.144.190.1 | SES-SACU-0874 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-08-14 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Bonfim, 160 centro - 35 167 000 | Santana do Paraíso - MG |  |  | 5381 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Esmeralda, 163 Residencial Paraíso - 35167 000 | Santana do Paraíso - MG |  |  | 5382 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Lafaiete Lopes, 762 Industrial - 35167 000 | Santana do Paraíso - MG |  |  | 5383 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Girassol, 259 Águas Claras - 35167 000 | Santana do Paraíso - MG |  |  | 5384 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Angelo Romão, 64 Ipaba de Santana do Paraíso - 35167 000 | Santana do Paraíso - MG |  |  | 5385 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 CENTRO - 35845-000 | Santana do Riacho - MG | 785 | 10.144.97.1 | SES-SAHO-0785 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-03-20 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | Rod. MG 10 Km 100 Serra do Cipó - 35845-000 | Santana do Riacho - MG | 4167 | 10.146.227.1 | SES-SAHO-3972 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-07-23 | 2013-02-07 | 2012-09-22
SES | PS-640/11 | 7 | Ladeira Américo Leão, 20 Centro - 36430-000 | Santana dos Montes - MG | 3740 | 10.172.34.1 | SES-SAES-4345 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-05 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Praça São José s/n Joselandia - 36435-000 | Santana dos Montes - MG | 3753 | 10.172.35.1 | SES-SAES-4346 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-06 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 Centro - 37262-000 | Santo Antônio do Amparo - MG | 875 | 10.144.191.1 | SES-SARO-0875 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-07-26 | 2012-07-19
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PARQUE DE EXPOSIÇAO S/N CENTRO - 36.670-000 | Santo Antônio do Aventureiro - MG |  | 10.175.112.1 | 6176 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 Centro - 35388-000 | Santo Antônio do Grama - MG | 918 | 10.144.234.1 | SES-SAMA-0918 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-09-17 | 2012-08-21
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA FRANCISCO LUIZ PINTO MOREIRA CENTRO - 35388-000 | Santo Antônio do Grama - MG | 3718 | 10.172.86.1 | SES-SAMA-4397 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-03 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Coronel Fragia, 486 Bela Vista - 35560-000 | Santo Antônio do Monte - MG | 819 | 10.144.138.1 | SES-SATE-0819 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-02-24 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Nazário Antunes, 28 Centro - 39538-000 | Santo Antônio do Retiro - MG | 2756 | 10.146.0.1 | SES-SARO-3591 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-06-27 | 2012-07-28
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GUILHERMINO LIMA, S/N CENTRO - 39538000 | Santo Antônio do Retiro - MG | 4271 | 10.174.61.1 | SES-SARO-5258 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-05 | 2013-03-08
SES | PS-640/11 | 7 | FAZENDA RIACHO FUNDO ZONA RURAL - 39538000 | Santo Antônio do Retiro - MG | 4290 | 10.174.62.1 | SES-SARO-5259 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-06 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MAJOR QUINTÃO, 104 CENTRO - 35.880-000 | Santo Antônio do Rio Abaixo - MG |  | 10.175.113.1 | 6177 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ENIR SALES, 25 CENTRO - 39.210-000 | Santo Hipólito - MG | 4274 | 10.173.68.1 | SES-SATO-4632 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-03-05 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | ZONA RURAL ZONA RURAL - 37414000 | São Bento Abade - MG |  |  | 6232 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-28
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO VICENTE Nº137 CENTRO - 37414000 | São Bento Abade - MG |  |  | 6233 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-28
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA MIGUEL NASSAR, Nº100 CENTRO - 37414000 | São Bento Abade - MG |  |  | 6234 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-28
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Miguel Nassar, 112 Centro - 37414-000 | São Bento Abade - MG | 827 | 10.144.146.1 | SES-SADE-0827 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-07-04 | 2012-05-28
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO CAETANO DE SOUZA CENTRO - 35995000 | São Domingos das Dores - MG |  | 10.173.184.1 | 5085 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 |  | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alfredeo Pereira Mafalda, 88 Centro - 35335 000 | São Domingos das Dores - MG |  |  | 5316 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Targino Ergulano de Oliveira, 83 BAIRRO DAS OLIVEIRAS - 35.335-000 | São Domingos das Dores - MG | 3947 | 10.173.69.1 | SES-SAES-4633 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-20 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Orquidea, 51 Das Oliveiras - 35335 000 | São Domingos das Dores - MG | 4408 | 10.174.108.1 | SES-SAES-5315 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-03-27 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL,S/N VARGEM LINDA - 35995000 | São Domingos do Prata - MG |  | 10.173.182.1 | 5083 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 |  | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CRISTINAO MORAIS ,134 CENTRO - 35995000 | São Domingos do Prata - MG | 4342 | 10.173.178.1 | SES-SATA-5077 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-03-15 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIO CAETANO DE SOUZA CENTRO - 35995000 | São Domingos do Prata - MG | 4352 | 10.173.180.1 | SES-SATA-5081 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-03-18 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VARGEM LINDA, S/N CERÂMICA - 35995000 | São Domingos do Prata - MG | 4359 | 10.173.185.1 | SES-SATA-5086 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-03-18 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL,S/N SANTANA DO ALFIÉ - 35995000 | São Domingos do Prata - MG | 4361 | 10.173.183.1 | SES-SATA-5084 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-03-19 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | QUARESMA, ZONA RURAL ZONA RURAL - 35995000 | São Domingos do Prata - MG | 4369 | 10.173.179.1 | SES-SATA-5080 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-03-21 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bela Vista São Geraldo - 35543-000 | São Francisco de Paula - MG |  |  | 6749 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Padre Manoel Afonso Pereira São Sebastião - 35543-000 | São Francisco de Paula - MG |  |  | 6750 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-24
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel Teodorinho Centro - 35543-000 | São Francisco de Paula - MG |  |  | 6751 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA 05 nº 206 CENTRO - 38.260-000 | São Francisco de Sales - MG |  | 10.173.70.1 | 4634 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dona Nene Dornelas, 335 CENTRO - 36.810-000 | São Francisco do Glória - MG | 4512 | 10.173.71.1 | SES-SAIA-4635 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-04-17 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Travessa Clemente Bastos, s/n Centro - 36530-000 | São Geraldo - MG |  | 10.172.38.1 | 4349 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 |  | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos Centro - 36530-000 | São Geraldo - MG | 2752 | 10.145.255.1 | SES-SADO-3592 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-06-27 | 2012-07-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Capitão Machado, s/n Santo Antônio - 36530-000 | São Geraldo - MG | 3998 | 10.172.37.1 | SES-SADO-4348 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2013-01-03 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCO MARIANO, 773 CENTRO - 35258-000 | São Geraldo do Baixio - MG |  |  | 6231 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-28
SES | PS-640/11 | 7 | avenida PADRE JOAO MATOS CENTRO - 38790-000 | São Gonçalo do Abaeté - MG | 784 | 10.144.96.1 | SES-SATE-0784 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-25 | 2012-02-07 | 2012-03-30
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Presidente Tancredo Neves nº473 Centro - 35516-000 | São Gonçalo do Pará - MG | 3796 | 10.172.39.1 | SES-SARA-4350 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-10 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Rural Campo Alegre Zona Rural - 35516-000 | São Gonçalo do Pará - MG | 3812 | 10.172.46.1 | SES-SARA-4357 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-11 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Rural Água Limpa Zona Rural - 35516-000 | São Gonçalo do Pará - MG | 3813 | 10.172.45.1 | SES-SARA-4356 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Rural Prata de Baixo Zona Rural Zona Rural - 35516-000 | São Gonçalo do Pará - MG | 3822 | 10.172.43.1 | SES-SARA-4354 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Rural Prata de Cima Zona Rural - 35516-000 | São Gonçalo do Pará - MG | 3831 | 10.172.42.1 | SES-SARA-4353 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-12 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Rural Quilombo do Gaia Zona Rural - 35516-000 | São Gonçalo do Pará - MG | 3843 | 10.172.44.1 | SES-SARA-4355 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-13 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tópazio nº 943 BELA VISTA - 35516-000 | São Gonçalo do Pará - MG | 3849 | 10.172.41.1 | SES-SARA-4352 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-13 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Paulo nº569 São Francisco - 35516-000 | São Gonçalo do Pará - MG | 3858 | 10.172.40.1 | SES-SARA-4351 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-13 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ DOMINGOS, 340 NITERÓI - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG |  | 10.172.147.1 | 4467 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 |  | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JANUÁRIA, nº 112 CENTRO - 35935-000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 786 | 10.144.98.1 | SES-SAXO-0786 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-12-10 | 2012-08-14
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM DA LUA VARGEM DA LUA - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3842 | 10.173.32.1 | SES-SAXO-4476 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-13 | 2012-12-03
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE DO UMA UMA - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3856 | 10.172.152.1 | SES-SAXO-4478 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-13 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE PACAS PACAS - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3871 | 10.172.153.1 | SES-SAXO-4479 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-14 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3893 | 10.172.148.1 | SES-SAXO-4473 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-18 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL I PONTE CORONEL I - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3907 | 10.172.154.1 | SES-SAXO-4480 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-18 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE VARGEM ALEGRE VARGEM ALEGRE - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3914 | 10.172.161.1 | SES-SAXO-4469 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-19 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE BOM SUCESSO BOM SUCESSO - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3921 | 10.172.159.1 | SES-SAXO-4468 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-19 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JANUÁRIA, 567 GUANABARA - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3939 | 10.172.151.1 | SES-SAXO-4477 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-20 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE TIMIRIM TIMIRIM - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3943 | 10.172.157.1 | SES-SAXO-4472 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-20 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS PEDRAS - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3958 | 10.172.160.1 | SES-SAXO-4470 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-20 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE PONTE CORONEL II PONTE CORONEL II - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3966 | 10.172.155.1 | SES-SAXO-4481 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-20 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE BORGES BORGES - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3993 | 10.172.149.1 | SES-SAXO-4474 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-27 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE FERNANDES FERNANDES - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 3994 | 10.172.156.1 | SES-SAXO-4482 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-28 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE RURAL DE JURUBEBA JURUBEBA - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 4003 | 10.172.158.1 | SES-SAXO-4471 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2013-01-04 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Duilho Guedes Bicalho 80 RECREIO - 35935000 | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 4165 | 10.172.150.1 | SES-SAXO-4475 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2013-02-07 | 2012-11-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Peixe Vivo, s/n Centro - 39185-000 | São Gonçalo do Rio Preto - MG | 3052 | 10.145.237.1 | SES-SATO-3593 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-08-13 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO PAULO NUMERO 49 Novo Horizonte - 37920-000 | São João Batista do Glória - MG | 876 | 10.144.192.1 | SES-SAIA-0876 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-09-17 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Leite de Castro, 1941 Fábricas - 36301-182 | São João del Rei - MG | 820 | 10.144.139.1 | SES-SAEI-0820 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-03-01 | 2012-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 Bonfim - 36307-458 | São João del Rei - MG | 2710 | 10.145.167.1 | SES-SAEI-3546 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2012-06-18 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Candido de Gouveia, s/n São José Operário - 36309-352 | São João del Rei - MG | 2712 | 10.145.166.1 | SES-SAEI-3548 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2012-06-18 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Carmelo Cardoso, 61 São Geraldo - 36300-382 | São João del Rei - MG | 2718 | 10.145.180.1 | SES-SAEI-3542 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2012-06-19 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Leticia Dangelo, s/n Bom Pastor, s/n - 36305-186 | São João del Rei - MG | 2726 | 10.145.182.1 | SES-SAEI-3545 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2012-06-20 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Pedro Azevedo, s/n Sr. dos Montes - 36300-258 | São João del Rei - MG | 3130 | 10.145.181.1 | SES-SAEI-3543 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2012-08-23 | 2012-08-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Édipo Monteiro Castanheiras, 675 Pio XII - 36.305-326 | São João del Rei - MG | 3616 | 10.173.99.1 | SES-SAEI-5510 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-30 | 2012-11-20 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n Tejuco - 36309-352 | São João del Rei - MG | 3894 | 10.145.165.1 | SES-SAEI-3549 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2012-12-18 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 Guarda Mor - 36309-024 | São João del Rei - MG | 4045 | 10.145.164.1 | SES-SAEI-3552 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-17 | 2013-01-16 | 2012-07-17
SES | PS-640/11 | 7 | avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA MONTE SINAI - 36918-000 | São João do Manhuaçu - MG | 787 | 10.144.99.1 | SES-SACU-0787 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-07-20 | 2012-07-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Helena n°111 Centro - 39.365-000 | São João do Pacuí - MG |  |  | 6230 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-28
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MATO GROSSO, SN MORADA DO SOL - 39540-000 | São João do Paraíso - MG | 3703 | 10.172.167.1 | SES-SASO-4485 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-11-30 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA IRINEU MENDES MOUTINHO, Nº 126 TABULEIRO ALTO - 39540-000 | São João do Paraíso - MG | 3709 | 10.172.168.1 | SES-SASO-4484 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-11-30 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | LOCALIDADE DE BOA SORTE ZONA RURAL - 39540-000 | São João do Paraíso - MG | 3722 | 10.172.165.1 | SES-SASO-4487 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-03 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | LOCALIDADE DE MANDACARU ZONA RURAL - 39540-000 | São João do Paraíso - MG | 3732 | 10.172.162.1 | SES-SASO-4490 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-04 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PRINCIPAL, 21 SÃO JOÃOZINHO - 39540-000 | São João do Paraíso - MG | 3748 | 10.172.169.1 | SES-SASO-4483 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-05 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | LOCALIDADE DE SÃO TIAGO ZONA RURAL - 39540-000 | São João do Paraíso - MG | 3752 | 10.172.164.1 | SES-SASO-4488 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-06 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | LOCALIDADE DE SÃO JOÃO VELHO ZONA RURAL - 39540-000 | São João do Paraíso - MG | 3758 | 10.172.163.1 | SES-SASO-4489 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2012-12-06 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | LOCALIDADE DE BARRINHA ZONA RURAL - 39540-000 | São João do Paraíso - MG | 4436 | 10.172.166.1 | SES-SASO-4486 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-29 | 2013-04-03 | 2012-11-17
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Primeiro de Junho, 1482 Centro - 39705-000 | São João Evangelista - MG | 919 | 10.144.235.1 | SES-SATA-0919 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-01 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Maria do Carmo, 810 Tereza Cristina - 32920-000 | São Joaquim de Bicas - MG | 877 | 10.144.193.1 | SES-SAAS-0877 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-03-09 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | avenida BARRA VELHA, 405 CENTRO - 37945-000 | São José da Barra - MG | 788 | 10.144.104.1 | SES-SARA-0788 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-03-07 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA TIRADENTES, 40 Centro - 39785-000 | São José da Safira - MG | 3618 | 10.145.238.1 | SES-SARA-3594 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-11-21 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | Av. José Augusto de Moraes, 09 Centro - 35694-000 | São José da Varginha - MG | 2797 | 10.145.239.1 | SES-SAHA-3595 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-07-04 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CAETANO PIRES EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ Centro - 37510-000 | São José do Alegre - MG | 3031 | 10.145.240.1 | SES-SARE-3596 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-08-10 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA, 48 CRUZEIRO - 37510-000 | São José do Alegre - MG | 3613 | 10.172.47.1 | SES-SARE-4358 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-11-20 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 CENTRO - 39848-000 | São José do Divino - MG | 789 | 10.144.105.1 | SES-SANO-0789 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-02-27 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 Gameleira - 39848-000 | São José do Divino - MG | 2641 | 10.145.94.1 | SES-SANO-3377 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-23 | 2012-05-29 | 2012-06-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIO ROLA, 30 CENTRO - 35.986-000 | São José do Goiabal - MG |  |  | 6178 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mestra Inhazinha Centro - 39707-000 | São José do Jacuri - MG | 920 | 10.144.236.1 | SES-SARI-0920 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-12-11 | 2012-10-02
SES | PS-640/11 | 7 | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 VILA CARNEIRO - 37470000 | São Lourenço - MG |  | 10.147.129.1 | 4145 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 |  | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Madam Schimidt, 46 Federal - 37470-000 | São Lourenço - MG | 821 | 10.144.140.1 | SES-SACO-0821 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-08-16 | 2012-08-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 SÃO LOURENÇO VELHO - 37470000 | São Lourenço - MG | 3086 | 10.147.130.1 | SES-SACO-4144 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-16 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 VILA CARNEIRO - 3747000 | São Lourenço - MG | 3087 | 10.147.127.1 | SES-SACO-4148 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-16 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ BERNARDO 38 CARIOCA - 37470000 | São Lourenço - MG | 3095 | 10.147.131.1 | SES-SACO-4139 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-16 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ROSALBO BORTONI 436 PORTA DO CÉU - 37470000 | São Lourenço - MG | 3103 | 10.147.124.1 | SES-SACO-4143 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-17 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM RAMOS 20 VILA NOVA - 37470000 | São Lourenço - MG | 3108 | 10.147.128.1 | SES-SACO-4146 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-17 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 FEDERAL - 37470000 | São Lourenço - MG | 3116 | 10.147.123.1 | SES-SACO-4141 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 BIQUINHA - 37470000 | São Lourenço - MG | 3117 | 10.147.125.1 | SES-SACO-4147 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 NOSSA SRA. DE LOURDES - 37470000 | São Lourenço - MG | 3118 | 10.147.132.1 | SES-SACO-4142 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-20 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 FEDERAL - 37470000 | São Lourenço - MG | 3124 | 10.147.126.1 | SES-SACO-4149 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-21 | 2012-10-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 BARREIRO - 37470000 | São Lourenço - MG | 3125 | 10.147.64.1 | SES-SACO-4137 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-22 | 2012-10-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 CANAÃ - 37470000 | São Lourenço - MG | 3128 | 10.147.63.1 | SES-SACO-4138 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-07 | 2012-08-22 | 2012-10-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião Pereira, 625 Centro - 36590-000 | São Miguel do Anta - MG | 921 | 10.144.237.1 | SES-SATA-0921 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-31 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | R, 1Âº DE JANEIRO, 256 CENTRO - 37.855-000 | São Pedro da União - MG | 3872 | 10.173.72.1 | SES-SAAO-4636 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-14 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 Centro - 35360-000 | São Pedro dos Ferros - MG | 3197 | 10.145.241.1 | SES-SAOS-3597 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-09-11 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 CENTRO - 39290-000 | São Romão - MG | 790 | 10.144.106.1 | SES-SAAO-0790 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-08-16 | 2012-07-30
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GABRIEL DE ABREU, 81 Barro Branco - 37.928-000 | São Roque de Minas - MG | 3918 | 10.173.73.1 | SES-SAAS-4637 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-19 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Wilson Openheimer, 45 Centro - 37.567-000 | São Sebastião da Bela Vista - MG | 3442 | 10.172.48.1 | SES-SATA-4359 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-10-23 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0 Centro - 36793-000 | São Sebastião da Vargem Alegre - MG | 2494 | 10.145.42.1 | SES-SARE-3272 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-03 | 2012-04-18 | 2012-06-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Pinto de Faria, 1323 Centro - 36793-000 | São Sebastião da Vargem Alegre - MG | 2500 | 10.145.41.1 | SES-SARE-3271 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-04-03 | 2012-04-19 | 2012-06-03
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO PINTO DE FARIA nº 1.320 CENTRO - 36793000 | São Sebastião da Vargem Alegre - MG | 4019 | 10.173.46.1 | SES-SARE-4638 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-01-09 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldina Rezende Alves, 127 Novo Mundo - 35 334 000 | São Sebastião do Anta - MG |  | 10.174.109.1 | 5313 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 |  | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIA TEIXEIRA COELHO, S/N, QUADRA 6, LOTE 9, NOVO MUNDO. - 35.334-000 | São Sebastião do Anta - MG | 3960 | 10.173.45.1 | SES-SATA-4639 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-20 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Antonio Carlos Pacheco, 05 Centro - 35 334 000 | São Sebastião do Anta - MG | 4398 | 10.174.110.1 | SES-SATA-5314 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-15 | 2013-03-27 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Paulo VI, 1524 Centro - 35506-000 | São Sebastião do Oeste - MG | 922 | 10.144.238.1 | SES-SATE-0922 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: SETE DE SETEMNBRO,325 FDS CENTRO - 35506-000 | São Sebastião do Oeste - MG | 4255 | 10.174.59.1 | SES-SATE-5260 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-01 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | COMUNIDADE ÁGUA LIMPA,SN ZONA RURAL - 35506-000 | São Sebastião do Oeste - MG | 4291 | 10.174.60.1 | SES-SATE-5261 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-06 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bonfim, 135 Ao lado da unidade de saúde Centro - 35815-000 | São Sebastião do Rio Preto - MG | 2787 | 10.145.242.1 | SES-SATO-3598 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-07-03 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PADRE JOSÉ FERREIRA LEITE nº 395 CENTRO - 37.467-000 | São Sebastião do Rio Verde - MG | 3645 | 10.173.43.1 | SES-SADE-4640 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-23 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Plinio Pedro martins, 210 Centro - 37418-000 | São Thomé das Letras - MG | 829 | 10.144.148.1 | SES-SAAS-0829 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-10-08 | 2012-07-30
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Governador Magalhães Pinto, 164 Cerrado - 36350-000 | São Tiago - MG |  |  | 6302 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Viegas, 450 Cruzeiro - 36350-000 | São Tiago - MG |  |  | 6303 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Juscelino Kubitscheck, 360 Distrito de Mercês de Água Limpa - 36350-000 | São Tiago - MG |  |  | 6304 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dom Viçoso nº 170 Centro - 36350000 | São Tiago - MG | 3910 | 10.173.44.1 | SES-SAGO-4641 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-18 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua MIGUEL MARTINS, 747 CENTRO - 37960-000 | São Tomás de Aquino - MG | 791 | 10.144.107.1 | SES-SANO-0791 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-02-24 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Clemente Santana, 815 Vila Nova - 37960000 | São Tomás de Aquino - MG | 3269 | 10.147.241.1 | SES-SANO-4284 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2012-09-19 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Clemente Santana, 175 Centro - 37960000 | São Tomás de Aquino - MG | 3283 | 10.147.243.1 | SES-SANO-4286 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2012-09-20 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Guerrieri, 385 Rosario - 379600000 | São Tomás de Aquino - MG | 3284 | 10.147.242.1 | SES-SANO-4285 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-14 | 2012-09-20 | 2012-10-27
SES | PS-640/11 | 7 | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 COHAB - 37370-000 | São Vicente de Minas - MG | 792 | 10.144.108.1 | SES-SAAS-0792 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-09-11 | 2012-07-24
SES | PS-640/11 | 7 | RUA IRMÃO ILÍDIO GABRIEL, Nº 57 COHAB - 37370-000 | São Vicente de Minas - MG | 3222 | 10.172.55.1 | SES-SAAS-4362 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-09-14 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PADRE TERTULIANO, N º 150 ROSÁRIO - 37370-000 | São Vicente de Minas - MG | 3249 | 10.172.50.1 | SES-SAAS-4360 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-09-18 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SÃO VICENTE DE PAULO, N º 63 TIJUCO - 37370-000 | São Vicente de Minas - MG | 3804 | 10.172.49.1 | SES-SAAS-4361 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-11 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Presidente tancredo Neves, 300 Centro - 37690 000 | Sapucaí-Mirim - MG |  | 10.173.188.1 | 5089 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 |  | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Presidente tancredo Neves, 368 Centro - 37690 000 | Sapucaí-Mirim - MG | 4100 | 10.173.186.1 | SES-SAIM-5087 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-29 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada Municipal Paiol Rural - 37690 000 | Sapucaí-Mirim - MG | 4112 | 10.173.187.1 | SES-SAIM-5088 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-30 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 Centro - 39728-000 | Sardoá - MG | 923 | 10.144.239.1 | SES-SAOA-0923 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-14 | 2012-04-03 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PADRE SADY RABELO, 121 Centro - 39.728-000 | Sardoá - MG | 4466 | 10.173.230.1 | SES-SAOA-5153 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-24 | 2013-04-10 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA AFONSO PENA, Nº 45 BRASÍLIA - 32450-000 | Sarzedo - MG |  | 10.147.214.1 | 4236 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 |  | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, Nº 1310 BRASÍLIA - 32450-000 | Sarzedo - MG |  | 10.147.215.1 | 4242 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 |  | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santa Rosa de Lima, 78- Centro Centro - 32450-000 | Sarzedo - MG | 2831 | 10.145.243.1 | SES-SADO-3599 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-07-13 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA HÉLIO HENRIQUES MAGALHÃES, Nº 275 CENTRAL PARK - 32450-000 | Sarzedo - MG | 3486 | 10.147.217.1 | SES-SADO-4238 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-29 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | AV. DAS PALMEIRAS, Nº 534 MASTERVILLE - 32450-000 | Sarzedo - MG | 3504 | 10.147.219.1 | SES-SADO-4240 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-10-30 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DAS PALMEIRAS, Nº 250 MANOEL PINHEIRO - 32450-000 | Sarzedo - MG | 3570 | 10.147.220.1 | SES-SADO-4239 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-11-08 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ BATISTA, Nº 151 BRASÍLIA - 32450-000 | Sarzedo - MG | 3621 | 10.147.216.1 | SES-SADO-4237 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-11-21 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA E, Nº 317 CENTRAL PARK - 32450-000 | Sarzedo - MG | 3638 | 10.147.218.1 | SES-SADO-4241 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-11-22 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | ROD. MG 040, S/Nº VERA CRUZ - 32450-000 | Sarzedo - MG | 3646 | 10.147.213.1 | SES-SADO-4235 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-09 | 2012-11-23 | 2012-10-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA:JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO CENTRO - 35.411.000 | Sem-Peixe - MG |  | 10.175.139.1 | 6298 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | SÃO BARTOLOMEU ZONA RURAL - 35.441.000 | Sem-Peixe - MG |  |  | 6299 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | SÃO PAULINO ZONA RURAL - 35.441.000 | Sem-Peixe - MG |  |  | 6300 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 CENTRO - 36650-000 | Senador Cortes - MG | 793 | 10.144.109.1 | SES-SEES-0793 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-03-20 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | R NOSSA SENHORA DAS GRACAS S/N CENTRO - 37.558-000 | Senador José Bento - MG | 3469 | 10.173.42.1 | SES-SETO-4642 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-10-26 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | R SERAFIM CAMPOS, S/N CENTRO - 39.190-000 | Senador Modestino Gonçalves - MG | 3799 | 10.173.41.1 | SES-SEES-4643 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-11 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | travessa PADRE JOSE PEREIRA SAO GERALDO - 36470-000 | Senhora de Oliveira - MG | 794 | 10.144.110.1 | SES-SERA-0794 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-07-19 | 2012-07-11
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São Geraldo Nº 12 São Jose do Jacare - 39745-000 | Senhora do Porto - MG | 3675 | 10.172.52.1 | SES-SETO-4364 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-11-27 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua das Margaridas , Nº200 Palmeiras - 39745-000 | Senhora do Porto - MG | 3690 | 10.172.51.1 | SES-SETO-4363 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-11-29 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | rodovia AMG 420 KM 2 Centro - 36275-000 | Senhora dos Remédios - MG | 878 | 10.144.194.1 | SES-SEOS-0878 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-12-21 | 2012-08-29
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Eliane Ferreira Cardoso Gomes Cardoso - 35368-000 | Sericita - MG | 879 | 10.144.195.1 | SES-SETA-0879 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-09-18 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Moreira, 47 Centro - 37.454-000 | Seritinga - MG |  |  | 6296 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA NICOLA ABIANCO, 42 CENTRO - 37.454-000 | Seritinga - MG | 3837 | 10.173.40.1 | SES-SEGA-4644 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-12 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DEPUTADO FRANCELINO PEREIRA, nº 376 CENTRO - 39.165-000 | Serra Azul de Minas - MG | 3653 | 10.173.39.1 | SES-SEAS-4645 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-23 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida João José Machado, 615 Bairro Nações - 38.760-000 | Serra do Salitre - MG |  |  | 6293 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Praça da Igreja, S/N Centro - 38.760-000 | Serra do Salitre - MG |  |  | 6294 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Estrela do Sul, 320 Centro - 38.760-000 | Serra do Salitre - MG |  |  | 6295 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PETUNIA , n 211 Centro - 38760000 | Serra do Salitre - MG | 2931 | 10.146.26.1 | SES-SERE-3657 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2012-07-31 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Brasil - N: 615 BAIRRO DAS NACOES - 38760000 | Serra do Salitre - MG | 4431 | 10.146.25.1 | SES-SERE-3656 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-06 | 2013-04-03 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua DR PLINIO COUTINHO CENTRO - 37136-000 | Serrania - MG | 795 | 10.144.111.1 | SES-SEIA-0795 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-02-29 | 2012-04-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ MENDES TEIXEIRA, 40 CENTRO - 39 000 000 | Serranópolis de Minas - MG |  |  | 6278 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | FAZENDA BARRA CURRAL DE PEDRAS CENTRO - 39 000 000 | Serranópolis de Minas - MG |  |  | 6279 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | FAZENDA SANHAROL ZONA RURAL - 39 000 000 | Serranópolis de Minas - MG |  |  | 6280 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ MENDES TEIXEIRAS, 22 Centro - 39522-000 | Serranópolis de Minas - MG | 880 | 10.144.196.1 | SES-SEAS-0880 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-08-01 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alvarenga Peixoto, 237 Centro - 37452-000 | Serranos - MG |  | 10.175.137.1 | 6277 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | AV. RUI BARBOSA, 56 (PROXIMO AO CORREIO) CENTRO - 37.452-000 | Serranos - MG | 3696 | 10.173.38.1 | SES-SEOS-4646 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-29 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alferes Luiz Pinto, 30 Centro - 39150-000 | Serro - MG |  | 10.173.193.1 | 5094 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 |  | 2013-03-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nova, 449 Bela Vista - 39150-000 | Serro - MG |  | 10.173.194.1 | 5095 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 |  | 2013-03-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua do Cruzeirinho, 330 Dist. Milho Verde - 39150-000 | Serro - MG | 4224 | 10.173.189.1 | SES-SERO-5090 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-02-27 | 2013-03-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Alferes Luiz Pinto, S/N Centro - 39150-000 | Serro - MG | 4227 | 10.173.196.1 | SES-SERO-5097 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-02-27 | 2013-03-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ladainha, s/n Dist. Pedro Lessa - 39150-000 | Serro - MG | 4228 | 10.173.192.1 | SES-SERO-5093 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-02-27 | 2013-03-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Coronel João Lemos, 146 Morro de Areia - 39150-000 | Serro - MG | 4229 | 10.173.191.1 | SES-SERO-5092 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-02-27 | 2013-03-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Felipe, 125 Dist. São Gonçalo do Rio das Pedras - 39150-000 | Serro - MG | 4230 | 10.173.190.1 | SES-SERO-5091 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-02-27 | 2013-03-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nossa Senhora de Fátima, 59 Dist. Deputado Augusto Clementino - 39150-000 | Serro - MG | 4248 | 10.173.195.1 | SES-SERO-5096 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-03-01 | 2013-03-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIO REIS, 84 ALVORADA - 35702230 | Sete Lagoas - MG |  | 10.175.9.1 | 6658 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MINAS GERAIS, 46 BARREIRO - 35701526 | Sete Lagoas - MG |  | 10.175.8.1 | 6659 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DAS PALMAS, 638 BELA VISTA - 35701372 | Sete Lagoas - MG |  | 10.175.7.1 | 6660 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rachel Teixeira Viana 716 CIDADE DE DEUS - 35703330 | Sete Lagoas - MG |  | 10.175.3.1 | 6665 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA EXPEDICIONÁRIO LEOFREDO GASPAR, 534 CDI - 35702052 | Sete Lagoas - MG |  | 10.175.2.1 | 6666 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA AFONSO VIANA DE PAULA, SN ELDORADO - 35702165 | Sete Lagoas - MG |  | 10.175.1.1 | 6667 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ FONSECA PIRES, 401 FAZENDA VELHA - 35701730 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.253.1 | 6669 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CORONEL AMÉRICO, 690 SÃO GERALDO - 35700181 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.255.1 | 6673 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CAETANÓPOLIS, 715 CDI - 35702058 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.252.1 | 6674 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTONIETA MOREIRA MIRANDA, 232 ITAPUÃ - 35702019 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.251.1 | 6675 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA COELHO NETO, 228 JK - 35702195 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.250.1 | 6676 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MARIA AUGUSTA SANTIAGO, 210 MONTE CARLO - 35701410 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.249.1 | 6677 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PREFEITO ALBERTO MOURA, 173 OROZIMBO MACEDO - 35701367 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.247.1 | 6679 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CARMEM KILESSE, 1092 PADRE TEODORO - 35701220 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.246.1 | 6688 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ÂNGELO RIBEIRO MIRANDA, 762 KWAIT - 35702351 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.243.1 | 6691 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOAQUIM CÂNDIDO, 487 SANTA LUZIA - 35700581 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.241.1 | 6692 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GUSTAVO FERREIRA GOMES, 17 SANTA ROSA - 35701263 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.242.1 | 6693 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANTÔNIO ALVIM, 932 SÃO FRANCISCO - 35700502 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.240.1 | 6694 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA ANTÔNIO DE MENDONÇA CHAVES, 493 VAPABUÇU - 35700000 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.238.1 | 6696 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DAS AVENCAS, 521 MONTREAL - 35701380 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.235.1 | 6699 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VIRGINIA OLIVEIRA MACIEL, 528 PROGRESSO - 35701115 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.229.1 | 6701 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA JOSÉ ALENCAR DRUMOND, 59 SANTA LUZIA - 35700398 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.230.1 | 6702 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DR. JOÃO BATISTA, 1327 SANTO ANTÔNIO - 35701232 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.233.1 | 6704 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA LEOPOLDINA, 45 DAS GRAÇAS - 35700473 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.228.1 | 6710 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PREFEITO EURO ANDRADE,41 CIDADE DE DEUS - 35703330 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.227.1 | 6713 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA OSCAR PADILHA, 635 BELO VALE - 35702321 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.226.1 | 6714 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BENEDITO VALADARES, 321 CENTRO - 35700055 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.225.1 | 6717 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SANTA JULIANA II, 2876 SÃO JOÃO - 35701004 | Sete Lagoas - MG |  | 10.174.222.1 | 6719 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 |  | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | rua Amazonas, nº 434 CENTRO - 35700-083 | Sete Lagoas - MG |  |  | 6746 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-23
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Chacara, 45 CVV Progresso - 35701-099 | Sete Lagoas - MG | 651 | 10.144.8.1 | SES-SEAS-0651 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2011-12-22 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA WENCESLAU BRAZ, 470 SÃO JOÃO - 35700160 | Sete Lagoas - MG | 4537 | 10.174.234.1 | SES-SEAS-6703 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-23 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DR. PEDRO LUIZ, 559 CENTRO - 35700004 | Sete Lagoas - MG | 4543 | 10.174.223.1 | SES-SEAS-6718 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-24 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA STELLA FIGUEIREDO CHASSIM, 30 SÃO JOÃO - 35701009 | Sete Lagoas - MG | 4548 | 10.174.239.1 | SES-SEAS-6695 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-24 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CUBA,524 OROZIMBO MACEDO - 35702295 | Sete Lagoas - MG | 4561 | 10.174.232.1 | SES-SEAS-6700 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-25 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SANTOS REIS, 238 CATARINA - 35700235 | Sete Lagoas - MG | 4563 | 10.175.4.1 | SES-SEAS-6663 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-26 | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CUBA, 356 OROZIMBO MACEDO - 35702295 | Sete Lagoas - MG | 4565 | 10.174.237.1 | SES-SEAS-6697 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-26 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MANOEL CORREA DA CUNHA, 267 VÁRZEA - 35701164 | Sete Lagoas - MG | 4569 | 10.174.231.1 | SES-SEAS-6706 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-29 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA EDILAMAR PEREIRA DE SOUZA, 53 BELO VALE - 35702327 | Sete Lagoas - MG | 4570 | 10.175.6.1 | SES-SEAS-6661 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-29 | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GERÂNIO, 381 MANOA - 35700463 | Sete Lagoas - MG | 4585 | 10.174.236.1 | SES-SEAS-6698 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA TABAJARAS, 38 CARMO - 35700447 | Sete Lagoas - MG | 4586 | 10.174.244.1 | SES-SEAS-6690 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MANGANÊS, 215 PROGRESSO - 35701104 | Sete Lagoas - MG | 4587 | 10.174.245.1 | SES-SEAS-6689 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-30 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JERUSALÉM, 126 ESPERANÇA - 35701032 | Sete Lagoas - MG | 4588 | 10.175.0.1 | SES-SEAS-6668 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-30 | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA RAIMUNDO DOMINGOS, 231 AEROPORTO - 35701560 | Sete Lagoas - MG | 4589 | 10.175.10.1 | SES-SEAS-6657 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-04-30 | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA EDSON SOARES, 377 BERNARDO VALADARES - 35702427 | Sete Lagoas - MG | 4603 | 10.175.5.1 | SES-SEAS-6662 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-05-02 | 2013-06-16
SES | PS-640/11 | 7 | RUA HAITI , 24 NOVA CIDADE - 35702271 | Sete Lagoas - MG | 4611 | 10.174.248.1 | SES-SEAS-6678 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-05-02 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | AV JOSE SERVULO SOALHEIRO, 2958 OROZIMBO MACEDO - 35702314 | Sete Lagoas - MG | 4616 | 10.174.224.1 | SES-SEAS-6716 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ITAMBACURI, 182 LUXEMBURGO - 35702342 | Sete Lagoas - MG | 4625 | 10.174.254.1 | SES-SEAS-6671 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-04-12 | 2013-05-03 | 2013-06-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Inácio Esteves Lima 165 Centro - 39688000 | Setubinha - MG | 4389 | 10.174.66.1 | SES-SEHA-5262 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-26 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Geraldo Paulino Rosa centro - 39688-000 | Setubinha - MG | 4403 | 10.174.63.1 | SES-SEHA-5265 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-27 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Candeias zona rural - 39688-000 | Setubinha - MG | 4576 | 10.174.65.1 | SES-SEHA-5263 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-04-30 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Eugenio Ramos da Cruz Palmeiras do Vale - 39688-000 | Setubinha - MG | 4577 | 10.174.64.1 | SES-SEHA-5264 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-04-30 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ARAÚJO FERREIRA, S/N, EM FRENTE A LOTÉRICA SONHO AZUL CENTRO - 36.185-000 | Silveirânia - MG |  | 10.175.114.1 | 6179 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N Centro - 37560-000 | Silvianópolis - MG | 3177 | 10.145.244.1 | SES-SIIS-3600 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-09-05 | 2012-09-03
SES | PS-640/11 | 7 | avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 CENTR - 35145-000 | Sobrália - MG | 797 | 10.144.113.1 | SES-SOIA-0797 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-30 | 2012-07-18 | 2012-08-25
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCO PEREIRA NEVES, Nº 73 CENTRO - 35145-000 | Sobrália - MG | 3940 | 10.172.53.1 | SES-SOIA-4365 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA DA MARTIZ, S/N CENTRO - 35145-000 | Sobrália - MG | 3941 | 10.172.54.1 | SES-SOIA-4366 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ AFONSO DE SOUZA 237 CENTRO - 37478000 | Soledade de Minas - MG | 3733 | 10.172.56.1 | SES-SOAS-4367 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-04 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SINVAL BORGES S/N CENTRO - 36.165-000 | Tabuleiro - MG |  | 10.175.60.1 | 5607 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-19 |  | 2013-07-02
SES | PS-640/11 | 7 | Mirandópolis Zona Rural - 39550-000 | Taiobeiras - MG |  | 10.174.72.1 | 5273 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 |  | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | avenida São João, 59 Centro - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 881 | 10.144.197.1 | SES-TAAS-0881 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-03-06 | 2012-04-17
SES | PS-640/11 | 7 | Rua São João, 920 Vila Formosa - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4235 | 10.174.73.1 | SES-TAAS-5268 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-02-28 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Araçuaí, 388 Centro - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4238 | 10.174.70.1 | SES-TAAS-5271 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-02-28 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Guaicurus, 1625 Sagrada Família - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4254 | 10.174.74.1 | SES-TAAS-5272 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-01 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bambui, 281 Bom Jardim - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4257 | 10.174.71.1 | SES-TAAS-5269 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-01 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Caiçara, 663 Vila Formosa - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4258 | 10.174.75.1 | SES-TAAS-5275 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-03-01 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Pç Vereador Farley Martins de Oliveira, 20 Sagrada Família - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4261 | 10.174.76.1 | SES-TAAS-5276 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-03-04 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua JK 150 Santos Cruzeiros - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4266 | 10.174.68.1 | SES-TAAS-5270 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-04 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rua Paraíba, 170 Planalto - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4268 | 10.174.69.1 | SES-TAAS-5267 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-04 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Praça 13 de maio,85 Nossa Senhora de Fátima - 39550-000 | Taiobeiras - MG | 4276 | 10.174.67.1 | SES-TAAS-5266 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-03 | 2013-03-05 | 2013-03-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gabriel Rodrigues , 11 Centro - 36953-000 | Taparuba - MG | 4433 | 10.145.245.1 | SES-TABA-3601 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2013-04-03 | 2012-08-28
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ezequiel Perdigão, 400 Nossa Senhora de Fátima - 33980-000 | Taquaraçu de Minas - MG | 4535 | 10.145.246.1 | SES-TAAS-3602 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2013-04-23 | 2013-03-15
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Plautino Soares, 110 Centro - 35140-000 | Tarumirim - MG | 3205 | 10.145.247.1 | SES-TAIM-3603 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-09-13 | 2012-09-01
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Benedito Oliveira, n121/101 Grão Pará - 39800000 | Teófilo Otoni - MG |  | 10.146.27.1 | 3682 | Novo Acesso | Agenda Ativacao Aprovada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 Zona Rural Rio Pretinho - 39800000 | Teófilo Otoni - MG |  | 10.146.72.1 | 3696 | Novo Acesso | Pendencia Vistoria Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Córrego São Jerônimo , s/n Zona Rural São Jerônimo - 39800000 | Teófilo Otoni - MG |  | 10.146.56.1 | 3700 | Novo Acesso | Pendencia Vistoria Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 |  | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Santos Dummont, 30 cvv São Jacinto - 39800-224 | Teófilo Otoni - MG | 655 | 10.144.12.1 | SES-TENI-0655 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2011-10-13 | 2012-01-24 | 2012-01-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Chafariz , n60 Taquara - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 2869 | 10.146.57.1 | SES-TENI-3703 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-07-20 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada da Penitenciária , s/n Zona Rural Alto São Jacinto - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 2871 | 10.146.47.1 | SES-TENI-3674 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-07-23 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Conselheiro Mayrink , n115 Altino Barbosa - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 2891 | 10.146.48.1 | SES-TENI-3673 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-07-25 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 Zona Rural Lajinha - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 2941 | 10.146.54.1 | SES-TENI-3687 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-01 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Dantas , n181 Alto da Copasa - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 2990 | 10.146.28.1 | SES-TENI-3679 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-03 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua 12, s/n São Jacinto - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3000 | 10.146.63.1 | SES-TENI-3712 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-06 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Tietê , n66 Jardim São Paulo - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3036 | 10.146.52.1 | SES-TENI-3685 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-10 | 2012-08-31
SES | PS-640/11 | 7 | BR 116 KM 289, s/n Mucuri - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3068 | 10.146.78.1 | SES-TENI-3691 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-14 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 Vila Verônica - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3076 | 10.146.30.1 | SES-TENI-3680 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-16 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 Matinha - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3084 | 10.146.73.1 | SES-TENI-3689 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-16 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Carlos Langkammer, n165 Manoel Pimenta - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3101 | 10.146.77.1 | SES-TENI-3688 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-17 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Domingos Alves Santana, n200 Vila São João - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3164 | 10.146.29.1 | SES-TENI-3677 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-08-31 | 2012-09-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dulce Pinto, n50 São Cristóvão - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3435 | 10.146.55.1 | SES-TENI-3697 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-10-23 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Estados Unidos, n100 Vila Betel - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3447 | 10.146.31.1 | SES-TENI-3676 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-10-24 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Gustavo Leonardo, n384 São Jacinto - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3454 | 10.146.74.1 | SES-TENI-3690 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-10-25 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Arregui , n39 Joaquim Pedrosa - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3458 | 10.146.176.1 | SES-TENI-3683 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-10-25 | 2012-09-03
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Concordia, 1060 Palmeiras - 39804 245 | Teófilo Otoni - MG | 3473 | 10.146.177.1 | SES-TENI-3684 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-10-26 | 2012-09-03
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Ayrton Senna , n281 Funcionários - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3488 | 10.146.75.1 | SES-TENI-3681 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-10-29 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Oscar Romero , n135 Vila Esperança - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3492 | 10.146.79.1 | SES-TENI-3695 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-10-29 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Rachid Handere , n519 Bela Vista - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 3537 | 10.146.175.1 | SES-TENI-3675 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2012-10-31 | 2012-09-03
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Bahia Minas , s/n Zona Rural Pedro Versiani - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 4217 | 10.146.76.1 | SES-TENI-3694 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2013-02-27 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Principal, Correio Central , s/n Zona Rural Cedro - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 4220 | 10.146.53.1 | SES-TENI-3678 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2013-02-27 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José Hermógenes, n51 Zona Rural Topázio - 39800000 | Teófilo Otoni - MG | 4232 | 10.146.58.1 | SES-TENI-3705 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-06-11 | 2013-02-28 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA: FREI VELOSO, nº 270 PACU - 36.325-000 | Tiradentes - MG | 3644 | 10.173.37.1 | SES-TIES-4647 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-11-22 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | AV. JOSE BOMTEMPO - (34)3853-2454 Centro - 38880-000 | Tiros - MG | 882 | 10.144.198.1 | SES-TIOS-0882 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-07-31 | 2012-08-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Francisco Moises de Souza, 225 Imperial - 36.512-000 | Tocantins - MG | 4522 | 10.173.198.1 | SES-TONS-5099 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-04-19 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Pedro Felipe Rosa, 136 Centro - 37563 000 | Tocos do Moji - MG | 4124 | 10.173.199.1 | SES-TOJI-5100 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-31 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BENJAMIM MACEDO 529 JARDIM SÃO JOSÉ - 37.630-000 | Toledo - MG | 4086 | 10.173.221.1 | SES-TODO-5129 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 | 2013-01-28 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Dr. Roberto Cruz, 110 Jardim Rio verde - 37410000 | Três Corações - MG | 4054 | 10.173.217.1 | SES-TRES-5118 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-17 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua da serenidade, 318 Parque das Colinas - 37410000 | Três Corações - MG | 4056 | 10.173.213.1 | SES-TRES-5114 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-21 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Virgilio de Melo Franco,204 Centro - 37410000 | Três Corações - MG | 4057 | 10.173.216.1 | SES-TRES-5117 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-21 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Joaquim Damas, 429 Jardim paraiso - 37410000 | Três Corações - MG | 4058 | 10.173.206.1 | SES-TRES-5107 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-21 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua pedro Rodrigues Chagas, s/n Rio do Peixe - 37410000 | Três Corações - MG | 4063 | 10.173.210.1 | SES-TRES-5111 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-22 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Nhá Chica, 345 São José - 37410000 | Três Corações - MG | 4065 | 10.173.212.1 | SES-TRES-5113 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-22 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Cel Demetrio, 44 Centro - 37410000 | Três Corações - MG | 4067 | 10.173.215.1 | SES-TRES-5116 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-23 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua dois, 22 Jardim Esperança - 37410000 | Três Corações - MG | 4070 | 10.173.208.1 | SES-TRES-5109 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-23 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Capistrano de Souza, 201 Boa Ventura - 37410000 | Três Corações - MG | 4074 | 10.173.204.1 | SES-TRES-5105 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-24 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Orlando Rezende Andrade, s/n São pedro - 37410000 | Três Corações - MG | 4082 | 10.173.211.1 | SES-TRES-5112 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-28 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sergipe, 36 Amadeu Miguel - 34410000 | Três Corações - MG | 4084 | 10.173.200.1 | SES-TRES-5101 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-28 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua B, s/n Distrito de Flora - 37410000 | Três Corações - MG | 4085 | 10.173.205.1 | SES-TRES-5106 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-28 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Bem te Vi,5322 Bela Vista - 37410000 | Três Corações - MG | 4088 | 10.173.202.1 | SES-TRES-5103 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-28 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Travessa Casemiro Avelar, 24 Centro - 37410000 | Três Corações - MG | 4101 | 10.173.218.1 | SES-TRES-5119 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-29 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Santana Braz,04 Nossa Senhora Aparecida - 37410000 | Três Corações - MG | 4105 | 10.173.203.1 | SES-TRES-5104 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-29 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Jose Capistrano de Souza, 600 Nossa Senhora de Fátima - 37410000 | Três Corações - MG | 4115 | 10.173.209.1 | SES-TRES-5110 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-30 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Julião Arbex , 143 Centro - 37410000 | Três Corações - MG | 4118 | 10.173.214.1 | SES-TRES-5115 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-01-30 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Desembargador Alberto Luz, 304 centro - 37410000 | Três Corações - MG | 4226 | 10.173.219.1 | SES-TRES-5120 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-02-27 | 2013-02-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Aureliano Martins de Andrade,38 Centro - 37410000 | Três Corações - MG | 4303 | 10.173.201.1 | SES-TRES-5102 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-06 | 2013-03-08 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | avenida GETULIO VARGAS, 3 CENTRO - 39205-000 | Três Marias - MG | 808 | 10.144.124.1 | SES-TRAS-0808 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-30 | 2012-03-20 | 2012-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Goias 400 São Jorge - 38205000 | Três Marias - MG | 4364 | 10.174.81.1 | SES-TRAS-5278 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-03-20 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Ozorio Nunes de Lima Ermirio de Morais - 39205000 | Três Marias - MG | 4368 | 10.174.80.1 | SES-TRAS-5277 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-03-21 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Mozart Lima s/n Joaquim de Lima - 39205000 | Três Marias - MG | 4481 | 10.174.82.1 | SES-TRAS-5282 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-04-11 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedro Lourenço 100 Sebastião alves - 38205000 | Três Marias - MG | 4488 | 10.174.84.1 | SES-TRAS-5279 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-04-12 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Geraldo Gomes dos Santos Ipiranga - 39205000 | Três Marias - MG | 4490 | 10.174.85.1 | SES-TRAS-5280 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-04-12 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua das Begonias s/n Novo Horizonte - 39205000 | Três Marias - MG | 4495 | 10.174.83.1 | SES-TRAS-5281 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-04-15 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | praça TIRADENTES, 58 CENTRO - 35125-000 | Tumiritinga - MG | 807 | 10.144.123.1 | SES-TUGA-0807 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-30 | 2012-08-14 | 2012-08-12
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOÃO TORQUATO NEVES Nº 124 TIRADENTES - 38430-000 | Tupaciguara - MG |  | 10.172.58.1 | 4369 | Novo Acesso | Pendência Ativação Resolvida | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 |  | 2013-05-05
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MANOEL HIPÓLITO MACHADO S/Nº BOA VISTA - 3840-000 | Tupaciguara - MG | 3490 | 10.172.61.1 | SES-TURA-4371 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-10-29 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA GETÚLIO VARGAS Nº 240 SÃO CRISTÓVÃO - 38430-000 | Tupaciguara - MG | 3533 | 10.172.59.1 | SES-TURA-4370 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-10-31 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA FRANCISCO DE PAULO LAMOUNIER S/Nº NOVA ESPERANÇA - 38430-000 | Tupaciguara - MG | 3565 | 10.172.57.1 | SES-TURA-4368 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-11-08 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES 174 PAINEIRAS - 38430-000 | Tupaciguara - MG | 4496 | 10.172.60.1 | SES-TURA-4372 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2013-04-15 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Tomas Correia, S/N Pau D' Óleo - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6267 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pintassilgos, nº 342 Nova Turmalina - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6268 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Amazonas, nº 550 São João Batista - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6269 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua João Barral, S/N Distrito Caçaratiba - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6270 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sebastião de Quadros, nº 176 Caxambu - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6271 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Belo Horizonte, nº 380 Manga da Roda - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6272 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Rural Buriti Zona Rural - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6273 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Comunidade Rural Poço D’Antas Zona Rural - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6274 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida da Saudade, nº 877 Saudade - 39660 000 | Turmalina - MG |  |  | 6275 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA BOA VISTA, 266 - Caxambu - 39660-000 | Turmalina - MG | 883 | 10.144.199.1 | SES-TUNA-0883 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-08-07 | 2012-08-09
SES | PS-640/11 | 7 | Praça Possidônio Gonçalves, 108 Campo do Rosário - 37496000 | Turvolândia - MG |  | 10.175.138.1 | 6291 | Novo Acesso | Solicitação Enviada a Operadora | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04 |  | 2013-07-05
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 Campo do Rosário - 37496-000 | Turvolândia - MG | 2788 | 10.145.248.1 | SES-TUIA-3604 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-23 | 2012-07-03 | 2012-07-27
SES | PS-640/11 | 7 | RUA SETE DE SETEMBRO, N° 111 ESTADO UNIDOS - 38015-140 | Uberaba - MG | 3973 | 10.173.96.1 | SES-UBBA-5530 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-12-21 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | BR 262 - KM 794 ZONA RURAL - 38.026-260 | Uberaba - MG | 3986 | 10.173.90.1 | SES-UBBA-5536 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2012-12-26 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada do Lageadinho, km 4,5 Zona Rural - 38.017-030 | Uberaba - MG | 4073 | 10.173.91.1 | SES-UBBA-5535 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2013-01-24 | 2013-01-07
SES | PS-640/11 | 7 | RUA CIBIPIRUNA , 1460 SETOR DE CHACARAS PANORAMAS - 38412-604 | Uberlândia - MG | 4047 | 10.173.81.1 | SES-UBIA-5546 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2013-01-16 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ESPATODIA, 805 B SETOR DE CHACARAS PANORAMICAS - 38412-608 | Uberlândia - MG | 4052 | 10.173.79.1 | SES-UBIA-5547 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2013-01-17 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua opala, 571 DONA ZUMIRA - 38414-050 | Uberlândia - MG | 4053 | 10.173.75.1 | SES-UBIA-5550 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2013-01-17 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | Chácaras Douradinhos, lote 33, 34 e 35 Zona Rural - 38.400-000 | Uberlândia - MG | 4055 | 10.173.76.1 | SES-UBIA-5551 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-11-05 | 2013-01-18 | 2013-01-06
SES | PS-640/11 | 7 | Estrada do Pau Furado s/ n.º Tenda do Moreno - 38418 000 | Uberlândia - MG | 4066 | 10.174.79.1 | SES-UBIA-5284 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-01-22 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Fazenda Sobradinho Fazenda Sobradinho - 38418 000 | Uberlândia - MG | 4069 | 10.174.78.1 | SES-UBIA-5285 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-01-23 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua da Abadia, 10 Distrito de Miraponga - 38418 000 | Uberlândia - MG | 4075 | 10.174.77.1 | SES-UBIA-5283 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-04 | 2013-01-24 | 2013-02-09
SES | PS-640/11 | 7 | Rua APARECIDA, 140 CENTRO - 39878-000 | Umburatiba - MG | 800 | 10.144.116.1 | SES-UMBA-0800 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-30 | 2012-03-14 | 2012-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ DE MELO, Nº 186 NOVO HORIZONTE - 38.610-000 | Unaí - MG |  |  | 6281 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA SALUSTIANO CALDEIRA, S/N CANAÃ - 38.610-000 | Unaí - MG |  |  | 6282 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA DONA NINA, Nº 1030 MAMOEIRO - 38.610-000 | Unaí - MG |  |  | 6284 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA JOSÉ DURÃES VERSIANE, Nº 107 NOVO JARDIM - 38.610-000 | Unaí - MG |  |  | 6285 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ANA PAULA DE OLIVEIRA, Nº 34 DIVINÉIA - 38.610-000 | Unaí - MG |  |  | 6286 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA PARAGUAI, Nº 65 PRIMAVERA - 38.610-000 | Unaí - MG |  |  | 6287 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ITAPUÃ, Nº 53 BELA VISTA - 38.610-000 | Unaí - MG |  |  | 6288 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA ARMINDA RANGEL, Nº 278 JACILÂNDIA - 38.610-000 | Unaí - MG |  |  | 6290 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-02-04
SES | PS-640/11 | 7 | RUA URUCUIA, nº 470 CENTRO - 38.630-000 | Uruana de Minas - MG |  | 10.173.36.1 | 4648 | Novo Acesso | Pendência Ativação Confirmada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Antonio José da Siliveira, 50 CENTRO - 35.199-000 | Vargem Alegre - MG | 4399 | 10.173.47.1 | SES-VARE-4649 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-03-27 | 2012-12-18
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Lambari Centro - 37922-000 | Vargem Bonita - MG | 884 | 10.144.200.1 | SES-VATA-0884 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-09 | 2012-07-30 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | Av. São Paulo, 450 Centro - 37922-000 | Vargem Bonita - MG | 3876 | 10.172.88.1 | SES-VATA-4401 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-17 | 2012-11-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Sete De Setembro, 84 Centro CENTRO - 39.535-000 | Vargem Grande do Rio Pardo - MG |  | 10.173.134.1 | 4650 | Novo Acesso | Ativação Agendada | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 |  | 2013-04-08
SES | PS-640/11 | 7 | avenida Bemjamin Constant, 275 centro - 37010-000 | Varginha - MG | 924 | 10.144.240.1 | SES-VAHA-0924 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-17 | 2012-03-14 | 2012-05-01
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Jovino Mariano Gomes, 2090 Centro - 38794-000 | Varjão de Minas - MG | 3899 | 10.172.62.1 | SES-VAAS-4373 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-18 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Av. Jovino Mariano Gomes, 1222 Centro - 38794000 | Varjão de Minas - MG | 3912 | 10.172.63.1 | SES-VAAS-4374 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-08-21 | 2012-12-18 | 2012-11-02
SES | PS-640/11 | 7 | Avenida Jovino Mariano Gomes, 2100 Pedro Andalecio 1. - 38.794-000 | Varjão de Minas - MG | 4455 | 10.173.133.1 | SES-VAAS-4651 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2013-04-05 | 2013-01-12
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Pedro Sampaio, 1225 Centro - 39260-000 | Várzea da Palma - MG | 2803 | 10.145.158.1 | SES-VAMA-3479 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-05-14 | 2012-07-05 | 2012-07-14
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA CASTELO BRANCO 219 CENTRO - 39.450-000 | Varzelândia - MG | 4568 | 10.173.220.1 | SES-VAIA-5128 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-18 | 2013-04-29 | 2013-04-30
SES | PS-640/11 | 7 | AV CASTELO BRANCO, 170, INDEPENDENCIA - 38780-000 | Vazante - MG | 801 | 10.144.117.1 | SES-VATE-0801 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-27 | 2012-08-01 | 2012-07-08
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA SÃO VICENTE,149 CENTRO - 39.663-000 | Veredinha - MG |  |  | 5347 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-17
SES | PS-640/11 | 7 | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO - 38150-000 | Veríssimo - MG | 798 | 10.144.114.1 | SES-VEMO-0798 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-30 | 2012-08-03 | 2012-06-06
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Prefeito Wilson Damião, 48 Centro - 35359 000 | Vermelho Novo - MG |  |  | 5462 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-10-26
SES | PS-640/11 | 7 | Rua José dos Santos, 180 Centro - 36570-000 | Viçosa - MG | 822 | 10.144.141.1 | SES-VISA-0822 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-03 | 2012-09-19 | 2012-09-21
SES | PS-640/11 | 7 | Rua LILIA MOREIRA CENTRO - 36895-000 | Vieiras - MG | 799 | 10.144.115.1 | SES-VIAS-0799 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-01-30 | 2012-03-02 | 2012-04-10
SES | PS-640/11 | 7 | Rua Raul Batista de Moura, s/n TURMALINA - 39.630-000 | Virgem da Lapa - MG |  |  | 6180 | Novo Acesso | Solicitação Aguardando Aprovação | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2013-01-23
SES | PS-640/11 | 7 | RUA MANUEL TERTULIANO PINTO Centro - 37465-000 | Virgínia - MG | 885 | 10.144.201.1 | SES-VIIA-0885 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-02-13 | 2012-08-20 | 2012-08-07
SES | PS-640/11 | 7 | PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA 226 CENTRO - 37.512-000 | Wenceslau Braz - MG | 3917 | 10.173.132.1 | SES-WEAZ-4652 | Novo Acesso | Solicitação Concluída | VODANET | Satélite | Sem redundância |  | 384/153Kbps | 120.38 | 2012-09-03 | 2012-12-19 | 2013-01-12