## VODANET
RELAÇÃO GERAL GESTÃO - VODANET
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo Empreiteira | Prazo | Data da Paralização | Status | Empreiteira | Pendência | Localidade | Lat. | Long. | Designação | Potência | Data do Agendamento | Status Lider | Contato | Endereço | Telefone | Cep | Envio Prodemge | nº mac | Data da Instalação | Responsável | Data da Aceitação | Recebimento de Relatório | Obs. | Solicitaçaõ de Reparo | Data do Reparo | Motivo | RJ45
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | - | 4035 | - | VODANET | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | (38) 3742-1471 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Coreção de endereço RUA BREJINHO, 423, BAIRRO SÃO FRANCISCO - (38)3742-1392 / REAGENDAR COM CONTATO DA 3449 / Não consegue contato com o cliente.
3449 | 3449 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | CANCELADO | - | CANCELADO | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3449 | 4035 | 2012-05-28 | #N/A | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 38 3742-1506 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | OS DUPLICADA COM A 3441. Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307
3441 | 3441 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | CANCELADO | - | CANCELADO | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | - | 4035 | - | #N/A | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 38 3742-1326 | 39280-000 |  | - |  |  |  |  | OD DUPLICADA COM 3106
643 | 2563/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | BRASÍLIA DE MINAS | 16°12'29.87"S | 44°25'35.19"O | SES-BRAS-0643 | 4035 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-09 | Dhioney Miranda | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK
644 | 2564/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | JEQUITINHONHA | 16°26'7.15"S | 41° 0'11.87"O | SES-JEHA-0644 | 4035 | 2012-01-31 | CONCLUÍDO | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | #N/A | #N/A | 2012-01-30 | #N/A | 2012-02-02 | MARCOS PAULO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | RELATÓRIO OK
645 | 2565/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | CANCELADO | - | SAUDE | CAMPO BELO | 20°51'56.59"S | 45°16'23.53"O | SES-CALO-0645 | 4033 | 2012-03-28 | #N/A | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada
646 | 2566/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | CAPELINHA | 17°41'29.43"S | 42°30'57.92"O | SES-CAHA-0646 | 4035 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | #N/A | #N/A | 2012-01-24 | #N/A | 2012-01-26 | Deferson de Oliveira | 2012-01-27
647 | 2567/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | FRUTAL | 20° 1'10.78"S | 48°55'10.08"O | SES-FRAL-0647 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-18 | Alexandre Pascoal | 2012-01-18 | 2012-01-19 | Faltam fotos: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação, 5.3) Visualização do Ângulo de Azimute e Elevação da Antena.
648 | 2568/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | JANUÁRIA | 15°29'20.97"S | 44°21'23.44"O | SES-JUIA-0648 | 4035 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | #N/A | #N/A | 2012-01-24 | #N/A | 2012-01-25 | Leonardo Batista | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK
649 | 2569/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | JUIZ DE FORA | 21°45'47.22"S | 43°20'39.90"O | SES-JURA-0649 | 4033 | 2012-01-18 | CONCLUÍDO | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | #N/A | #N/A | 2012-01-17 | #N/A | 2012-01-18 | Amintas da Costa | 2012-01-18 | 2012-04-13 | OK
650 | 2570/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | LEOPOLDINA | 21°31'37.16"S | 42°38'26.07"O | SES-LENA-0650 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-22 | #N/A | 2011-12-29 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | 2012-04-13 | OK
651 | 2571/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SETE LAGOAS | 19º 28’18.8"S | 44º13’31.6"O | SES-SEAS-0651 | 4033 | 2011-12-21 | CONCLUÍDO | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2011-12-22 | Cid Santos | 2011-12-22 | 2012-04-13 | OK
653 | 2573/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | PATROCÍNIO | 18°56'39.16"S | 46°59'31.84"O | SES-PAIO-0653 | 4033 | 2012-03-08 | CONCLUÍDO | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-03-08 | Leonardo Batista | 2012-03-08 | 2012-04-13 | OK
654 | 2574/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'54.73"S | 42° 2'6.57"O | SES-MACU-0654 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-12 | Amintas da Costa | 2012-01-12 | 2012-04-13 | OK
655 | 2575/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'13.38"S | 41°30'54.30"O | SES-TENI-0655 | 4035 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | #N/A | #N/A | 2012-01-23 | #N/A | 2012-01-24 | Deferson de Oliveira | 2012-01-24
657 | 2587/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO DIAS | 19°37'27.18"S | 42°52'6.80"O | SES-ANAS-0657 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-22 | #N/A | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-02-15 | OK
658 | 2588/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 21° 1'14.53"S | 42° 6'46.22"O | SES-ANAS-0658 | 4033 | 2012-01-13 | CONCLUÍDO | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-13 | Marcos Aurélio | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK
659 | 2589/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | ARAÇAÍ | 19°12'15.36"S | 44°14'50.16"O | SES-ARAI-0659 | 4033 | 2012-01-09 | REPARO | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-14 | #N/A | 2012-01-11 | LEANDRO | 2012-01-11 | 2012-01-19 | OK
661 | 2609/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | ARCEBURGO | 21°21'56.13"S | 46°56'39.99"O | SES-ARGO-0661 | 4033 | 2012-01-18 | REPARO | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-18 | Fabrício | 2012-01-18 | 2012-01-19 | OK
662 | 2610/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-29 | ACEITO | LIDER | - | BALDIM | 19°17'16.75"S | 43°57'23.41"O | SES-BAIM-0662 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-10 | Alexandre Pascoal | 2012-01-10 | 2012-01-19 | OK
663 | 2611/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'46.31"S | 43° 5'27.73"O | SES-BEAS-0663 | 4033 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-06 | Antônio Marques | 2012-01-18 | 2012-01-19 | FALTOU CABOS SEM VEDAÇÃO. NA PÁGINA 11, NAS EXISTEM BURACOS NAS PAREDES. CABOS NÃO SEGUEM OS CANTOS DAS PAREDES
664 | 2614/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | BOM JARDIM DE MINAS | 21°56'58.67"S | 44°11'9.76"O | SES-BOAS-0664 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | #N/A | #N/A | 2011-12-16 | #N/A | 2012-01-06 | Marcos Aurélio | 2012-01-06 | 2012-04-13 | OK
665 | 2615/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | BONFIM | 20°19'47.65"S | 44°14'37.69"O | SES-BOIM-0665 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | (31) 3576-1123 | 35521-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:C7 | 2011-12-27 | Antônio Marques | 2011-12-28 | 2012-04-13 | CABO SOLTO NA PAREDE
666 | 2617/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | BRÁS PIRES | 20°54'26.01"S | 43°12'41.77"O | SES-BRES-0666 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | (32) 3534-1197 | 36542-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:6E | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK
667 | 2618/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | BRAÚNAS | 19° 3'29.99"S | 42°43'7.67"O | SES-BRAS-0667 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 33 3425 1317 | 35169-000 |  | 00:20:0E:10:48:A5 | 2012-03-21 | Marcos Paulo | 2012-03-21 | 2012-04-13 | OK
668 | 2619/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | BUENÓPOLIS | 17°52'29.15"S | 44° 9'54.52"O | SES-BUIS-0668 | 4033 | 2012-01-27 | CONCLUÍDO | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | (38) 3756-1406 | 39230-000 | 2012-01-29 | 00:20:0E:10:48:3D | 2012-01-30 | Leonardo Batista | 2012-01-30 | 2012-02-15 | OK
669 | 2620/11 | 2011-11-21 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2011-12-14 | A AGENDAR | LIDER | - | CACHOEIRA DE PAJEÚ | 15°57'54.09"S | 41°29'39.20"O | - | 4035 | - | VODANET | Yonara Meireles Martins | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | (33) 3754-1310 | 39980-000 |  | - |  |  |  |  | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649
670 | 2621/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'51.69"S | 49°30'10.51"O | SES-CADA-0670 | 4033 | 2012-01-19 | CONCLUÍDO | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | (34) 3265-1101 | 38370-000 | 2011-12-16 | 00:20:0E:10:48:9F | 2012-01-19 | Carlos Andre | 2012-01-19 | 2012-04-13 | OK
671 | 2622/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | CAIANA | 20°41'46.03"S | 41°55'31.50"O | SES-CANA-0671 | 4033 | 2012-01-23 | REJEITADO | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | (32) 3745-1288 | 36832-000 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:47 | 2012-01-23 | Marcos Aurélio | 2012-01-24 | 2012-04-13 | OK
672 | 2638/11 | 2011-11-21 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'31.44"S | 41°44'31.85"O | SES-CAIO-0672 | 4035 | 2012-06-21 | VODANET | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | (33) 9984-6212 | 39835-000 |  | 00:20:0e:10:49:d4 | 2012-06-21 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | 2012-06-21 | 29/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente |  |  |  | O cabo ficará conectado do modem ao modem Wifi do cliente.
673 | 2639/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | CANA VERDE | 21° 1'3.07"S | 45°10'52.93"O | SES-CADE-0673 | 4033 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | (35) 3865-1292 | 37267-000 | 2012-01-23 | 00:20:0E:10:48:5E | 2012-01-23 | Antônio Marques | 2012-01-24 | 2012-02-15 | OK
674 | 2640/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | NELTA | - | CARNEIRINHO | 19°42'6.22"S | 50°41'14.03"O | SES-CAHO-0674 | 4033 | 2012-02-23 | #N/A | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | (34) 3454-8273 | 38290-000 |  | 00:20:0E:10:49:EA | 2012-02-28 | Antônio | 2012-03-05
675 | 2641/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | CASCALHO RICO | 18°34'38.92"S | 47°52'37.54"O | SES-CACO-0675 | 4033 | 2012-01-26 | CONCLUÍDO | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | (34) 3248-1100 | 38460-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:7D | 2012-01-25 | Alexandre Pascoal | 2012-01-26 | 2012-02-15 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO. FOTOS SEM DIMENSIONAMENTO NO RELATÓRIO, IMPOSSIBILITANTO VISUALIZAÇÃO CORRETA DA INSTALAÇÃO.
676 | 2642/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CATAS ALTAS | 20° 4'30.35"S | 43°24'17.23"O | SES-CAAS-0676 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | (31) 3832-7125 | 35960-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:91 | 2012-01-10 | Leonardo Batista | 2012-01-10 | 2012-01-19 | OK
677 | 2643/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CENTRAL DE MINAS | 18°45'37.13"S | 41°18'24.32"O | SES-CEAS-0677 | 4035 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | (33) 3243-1232 | 35260-000 | 2011-12-22 | 00:20:0E:10:48:A7 | 2012-01-12 | Deferson de Oliveira | 2012-01-12 | 2012-04-13 | OK
678 | 2644/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | CLARO DOS POÇÕES | 17° 4'49.40"S | 44°12'35.04"O | SES-CLES-0678 | 4035 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | (38) 3237-1124 - - | 9380-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:77 | 2012-01-10 | Dhioney Miranda | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK
679 | 2645/11 | 2011-11-21 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2011-12-15 | A AGENDAR | LIDER | - | CÔNEGO MARINHO | 15°17'14.81"S | 44°25'39.43"O | - | 4035 | 2012-08-30 | VODANET | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | (38)9915-5592 (PREFE | 39489-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO.
680 | 2646/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | CONGONHAL | 22° 9'14.54"S | 46° 2'35.66"O | SES-COAL-0680 | 4033 | 2012-01-24 | CONCLUÍDO | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | (35) 3424-1709 | 37557-000 | 2012-01-24 | 00:20:0E:10:48:A6 | 2012-01-25 | Antônio Marques | 2012-01-26 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC.
681 | 2647/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CONGONHAS DO NORTE | 18°48'43.43"S | 43°40'36.00"O | SES-COTE-0681 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | (31) 3869-1001 | 35850-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:3C | 2012-01-13 | Antônio Marques | 2012-01-13 | 2012-01-19 | Falta: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”,
682 | 2648/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | NELTA | - | CONQUISTA | 19°56'15.02"S | 47°32'41.46"O | SES-COTA-0682 | 4033 | 2012-03-02 | #N/A | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | (34) 3353-1451 | 38195-000 |  | 00:20:0E:10:49:BD | 2012-03-08 | Antônio | 2012-03-08
683 | 2649/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CORDISBURGO | 19° 7'50.38"S | 44°19'4.20"O | SES-COGO-0683 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | (31) 3715-1942 | 35780-000 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:A4 | 2012-01-11 | Carlos Andre | 2012-01-11 | 2012-01-19 | OK
684 | 2650/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CORONEL MURTA | 16°37'3.70"S | 42°10'58.22"O | SES-COTA-0684 | 4035 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Marianne Almeida Jardim | Rua Severo Leão, 0 - Centro | (33) 8834-8257 | 39635-000 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:70 | 2012-01-11 | Leonardo Batista | 2012-01-11 | 2012-02-15 | FALTA: 5.1) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação
685 | 2651/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | DELFIM MOREIRA | 22°30'27.61"S | 45°16'49.84"O | SES-DERA-0685 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-17 | Antônio Marques | 2012-01-17 | 2012-01-19 | RELATÓRIO BOM
686 | 2652/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | NELTA | - | DELTA | 19°55'20.58"S | 47°48'56.47"O | SES-DETA-0686 | 4033 | 2012-02-29 | #N/A | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-03-23 | Antônio | 2012-03-23 |  | AGUARDANDO ACEITE PELO SISTEMA
687 | 2653/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | DIVINO | 20°36'53.18"S | 42° 8'46.40"O | SES-DINO-0687 | 4033 | 2011-12-21 | CONCLUÍDO | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | #N/A | #N/A | 2011-12-14 | #N/A | 2011-12-27 | Marcos Aurélio | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK
688 | 2654/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | NELTA | - | DORES DE CAMPOS | 21° 6'42.93"S | 44° 1'17.09"O | SES-DOOS-0688 | 4033 | 2012-03-27 | #N/A | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-03-29 | Leonardo | 2012-03-30
689 | 2655/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | FORTALEZA DE MINAS | 20°50'53.74"S | 46°42'47.12"O | SES-FOAS-0689 | 4033 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | #N/A | #N/A | 2012-01-15 | #N/A | 2012-01-16 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-01-19 | Falta: Vista Geral do Local de Instalação, 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”
690 | 2656/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | FORTUNA DE MINAS | 19°31'16.62"S | 44°32'7.61"O | SES-FOAS-0690 | 4033 | 2011-12-23 | CONCLUÍDO | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM
691 | 2657/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | FREI GASPAR | 18° 3'52.11"S | 41°25'42.58"O | SES-FRAR-0691 | 4035 | 2012-01-13 | CONCLUÍDO | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-22 | #N/A | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-16 | FALTA
692 | 2658/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | GOIANÁ | 21°32'12.80"S | 43°12'6.11"O | SES-GONA-0692 | 4033 | 2012-01-04 | CONCLUÍDO | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-14 | #N/A | 2012-01-05 | Marcos Aurélio | 2012-01-05 | 2012-02-15 | OK
693 | 2659/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | GUIMARÂNIA | 18°50'4.18"S | 46°45'47.00"O | SES-GUIA-0693 | 4033 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | #N/A | #N/A | 2012-01-22 | #N/A | 2012-01-23 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | 2012-02-15 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC.
694 | 2660/11 | 2011-11-21 | 2012-06-20 | 2012-07-05 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | GUIRICEMA | 21° 0'31.17"S | 42°43'8.09"O | SES-GUMA-0694 | 4033 | 2012-06-26 | VODANET | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-06-26 | Marco Aurélio | 2012-06-26 |  | 6/6 NOVO CONTATO (32)3553-1701/1225 / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE. |  |  |  | Não
695 | 2661/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | IBERTIOGA | 21°25'59.46"S | 43°57'54.07"O | SES-IBGA-0695 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-11 | Cid Santos | 2012-01-11 | 2012-04-13 | OK
696 | 2662/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | IGARATINGA | 19°57'7.23"S | 44°42'24.02"O | SES-IGGA-0696 | 4033 | 2012-01-10 | CONCLUÍDO | Leila Bastos Gomes | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-10 | MARCIO | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK
697 | 2663/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-11 | ACEITO | LIDER | - | INIMUTABA | 18°43'46.84"S | 44°21'40.18"O | SES-INBA-0697 | 4033 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | #N/A | #N/A | 2012-01-24 | #N/A | 2012-01-23 | Carlos Andre | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK
698 | 2664/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-10 | ACEITO | LIDER | - | ITUTINGA | 21°17'52.35"S | 44°39'27.56"O | SES-ITGA-0698 | 4033 | 2012-01-13 | AGENDAR | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | #N/A | #N/A | 2012-01-12 | #N/A | 2012-01-13 | Cid Santos | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK
699 | 2665/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | JACUÍ | 21° 1'6.76"S | 46°44'35.38"O | SES-JAUI-0699 | 4033 | 2012-01-12 | AGENDAR | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-14 | #N/A | 2012-01-13 | Alexandre Pascoal | 2012-01-13 | 2012-01-19 | OK
700 | 2666/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | JENIPAPO DE MINAS | 17° 5'0.83"S | 42°15'27.38"O | SES-JEAS-0700 | 4035 | 2012-02-03 | CONCLUÍDO | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | #N/A | #N/A | 2012-02-06 | #N/A | 2012-02-07 | Deferson de Oliveira | 2012-02-07 | 2012-03-16 | RELETORIO OK
701 | 2667/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | JEQUITAÍ | 17°13'58.67"S | 44°26'22.09"O | SES-JEAI-0701 | 4035 | 2012-01-26 | CONCLUÍDO | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | #N/A | #N/A | 2012-01-25 | #N/A | 2012-01-26 | Leonardo Batista | 2012-01-27 | 2012-02-15 | OK
721 | 2687/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | JEQUITIBÁ | 19°14'20.94"S | 44° 1'36.29"O | SES-JEBA-0721 | 4033 | 2012-01-05 | CONCLUÍDO | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-14 | #N/A | 2012-01-03 | Fabrício | 2012-01-02 | 2012-04-13 | OK
722 | 2688/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | JOANÉSIA | 19°10'19.57"S | 42°40'49.08"O | SES-JOIA-0722 | 4033 | 2011-12-27 | CONCLUÍDO | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-16 | #N/A | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-28 | 2012-04-13 | OK
723 | 2689/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 16°54'26.26"S | 42°36'15.60"O | SES-JOAS-0723 | 4035 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-03-29 | Leonardo Batista | 2012-03-30 | 2012-04-13 | 16/7 - Reparo. / CABOS NO MEIO DA PAREDE.
754 | 2742/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0754 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 31 3635-9854 | 33105-140 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:76 | 2012-01-10 | Cid Santos | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK
743 | 2731/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0743 | 4033 | 2011-12-16 | CONCLUÍDO | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 31 3641-5206 | 33035-050 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:7A | 2011-12-22 | Fabrício | 2011-12-22 | 2012-01-19 | OK
744 | 2732/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0744 | 4033 | 2011-12-16 | CONCLUÍDO | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 31 3649-7933 | 33035-250 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:4E | 2011-12-22 | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM
745 | 2733/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0745 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 31 3637-4603 | 33105-450 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:45:AE | 2012-01-09 | Antônio Marques | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK
746 | 2734/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0746 | 4033 | 2012-01-06 | REPARO | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 31 3641-5837 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:49:03 | 2012-01-10 | Fabrício | 2012-01-10 | 2012-04-13 | OK
747 | 2735/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0747 | 4033 | 2011-12-19 | CONCLUÍDO | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 31 3642-3485 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:C4 | 2011-12-21 | Cid Santos | 2011-12-21 | 2012-01-19 | OK | 2012-08-23 |  | Localidade em queda, sem TX e RX.
748 | 2736/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0748 | 4033 | 2011-12-29 | CONCLUÍDO | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 31 3642-3485 | 33010-360 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D8 | 2012-01-02 | Antônio Marques | 2012-01-02 | 2012-01-19 | OK
749 | 2737/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0749 | 4033 | 2011-12-28 | CONCLUÍDO | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 31 3637-7486 | 33105-460 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:D1 | 2012-01-17 | Cid Santos | 2012-01-17 | 2012-04-13 | OK
750 | 2738/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0750 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 31 3637-4695 | 33130-560 | 2011-12-14 | 00:20:0E:10:48:FE | 2012-01-06 | Cid Santos | 2012-01-06 | 2012-01-19 | OK
751 | 2739/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0751 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa EsperanÃ§a | 31 3641-3428 | 33035-290 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:4a:24 | 2012-01-03 | Carlos Andre | 2012-01-03 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM
752 | 2740/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0752 | 4033 | 2011-12-20 | CONCLUÍDO | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 31 3637-6504 | 33125-210 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:B8 | 2011-12-27 | Carlos Andre | 2011-12-26 | 2012-04-13 | OK
753 | 2741/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-0753 | 4033 | 2011-12-28 | CONCLUÍDO | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 3136496866 | 33010-360 | 2011-12-15 | 00:20:0E:10:48:F2 | 2011-12-27 | Fabrício | 2011-12-28 | 2012-01-19 | RELATORIO BOM
738 | 2722/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | PASSA TEMPO | 20°38'56.50"S | 44°30'4.55"O | SES-PAPO-0738 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-05 | Alexandre Pascoal | 2012-01-05 | 2012-01-19 | OK
737 | 2721/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | PALMA | 21°21'38.65"S | 42°18'51.88"O | SES-PAMA-0737 | 4033 | 2012-01-09 | CONCLUÍDO | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-14 | #N/A | 2012-01-09 | Marcos Aurélio | 2012-01-09 | 2012-04-13 | OK
736 | 2720/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.61"O | SES-PASO-0736 | 4035 | 2012-01-16 | CONCLUÍDO | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | #N/A | #N/A | 2011-12-16 | #N/A | 2012-01-16 | Deferson de Oliveira | 2012-01-16
739 | 2723/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-14 | ACEITO | LIDER | - | PEDRO TEIXEIRA | 21°41'19.02"S | 43°44'39.47"O | SES-PERA-0739 | 4033 | 2012-01-25 | CONCLUÍDO | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | #N/A | #N/A | 2012-01-24 | #N/A | 2012-01-25 | Marcos Aurélio | 2012-01-26 | 2012-02-15 | OK
734 | 2718/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | NOVA MÓDICA | 18°25'59.51"S | 41°29'44.60"O | SES-NOCA-0734 | 4035 | 2012-02-02 | CONCLUÍDO | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | #N/A | #N/A | 2012-02-01 | #N/A | 2012-02-02 | FRANCISCO | 2012-02-03 | 2012-03-16 | RELATORIO OK
733 | 2717/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | SES-NANO-0733 | 4033 | 2012-01-11 | CONCLUÍDO | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | #N/A | #N/A | 2012-01-12 | #N/A | 2012-01-13 | Fabrício | 2012-01-13 | 2012-04-13 | OK
730 | 2701/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | MORRO DA GARÇA | 18°32'29.52"S | 44°35'41.24"O | SES-MOCA-0730 | 4033 | 2012-01-03 | CONCLUÍDO | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-05 | Fabrício | 2012-01-05 | 2012-01-19 | FALTA: 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e sua Fixação, 5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena, 5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU, 5.11) Encaminhamento dos Cabos Coaxiais (IFL).
729 | 2695/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | MONJOLOS | 18°18'50.00"S | 44° 7'5.06"O | SES-MOOS-0729 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2012-01-16 | Carlos Andre | 2012-01-17 | 2012-01-19 | FALTA: Vista Geral do Local de Instalação, 5.4) Local de Instalação da IDU, 5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC, 5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou “No-Break”, 5.11) Encaminhamento dos CabosCoaxiais (IFL).
728 | 2694/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-06 | ACEITO | LIDER | - | MESQUITA | 19°13'12.27"S | 42°36'33.48"O | SES-META-0728 | 4033 | 2012-01-20 | CONCLUÍDO | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-22 | #N/A | 2012-01-19 | FRANCISCO | 2012-01-20 | 2012-04-13 | OK
727 | 2693/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | - | ACEITO | LIDER | - | MARAVILHAS | 19°31'11.88"S | 44°40'52.23"O | SES-MAAS-0727 | 4033 | 2011-12-26 | CONCLUÍDO | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | #N/A | #N/A | 2011-12-15 | #N/A | 2011-12-27 | Cid Santos | 2011-12-27 | 2012-01-19 | FALTA: 5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação , Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No-Break”, 5.13) Conexão dos Cabos à unidade ODU (FALTOU CABO SEM VEDAÇÃO), MODEM COM FIOS EMBOLADOS.
726 | 2692/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | LUISLÂNDIA | 16° 5'59.60"S | 44°34'4.62"O | SES-LUIA-0726 | 4035 | 2012-01-23 | CONCLUÍDO | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | #N/A | #N/A | 2012-01-23 | #N/A | 2012-01-24 | Leonardo Batista | 2012-01-24 | 2012-02-15 | OK
725 | 2691/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | NELTA | - | LIMEIRA DO OESTE | 19°33'8.34"S | 50°34'38.34"O | SES-LITE-0725 | 4033 | 2012-02-27 | #N/A | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-03-06 | Antônio | 2012-03-06
724 | 2690/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2012-01-09 | ACEITO | LIDER | - | LAGOA GRANDE | 17°50'38.40"S | 46°31'0.19"O | SES-LADE-0724 | 4033 | 2012-01-12 | CONCLUÍDO | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | #N/A | #N/A | 2011-12-22 | #N/A | 2012-01-12 | Edinei | 2012-01-12 | 2012-02-15 | OK
735 | 2719/11 | 2011-11-21 | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 2011-12-15 | ACEITO | LIDER | - | OURO VERDE DE MINAS | 18° 4'41.08"S | 41°16'3.03"O | SES-OUAS-0735 | 4035 | 2012-01-27 | CONCLUÍDO | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | #N/A | #N/A | 2012-01-30 | #N/A | 2012-01-31 | FRANCISCO | 2012-01-31
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | LIDER | - | Pratinha | 19°45'13.69"S | 46°22'33.50"O | SES-PRHA-0775 | 4033 | 2012-03-22 | CONCLUÍDO | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | (34) 3637-1441 | 38960-000 |  | 00:20:0E:10:49:BA | 2012-03-23 | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | 2012-04-13 | OK
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | LIDER | - | Presidente Juscelino | 18°39'0.54"S | 44° 3'27.51"O | SES-PRNO-0776 | 4033 | 2012-02-06 | CONCLUÍDO | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | (38) 3724-1373 | 35797-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:4A:50 | 2012-02-06 | Carlos Andre | 2012-02-07 | 2012-03-16 | FALTOU ISOLAMENTO DOS CONECTORES.
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | LIDER | - | Presidente Kubitschek | 18°34'37.28"S | 43°35'13.63"O | SES-PREK-0777 | 4033 | 2012-02-09 | CONCLUÍDO | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | (38) 3545-1163 | 39135-000 | 2012-02-14 | 00:20:0E:10:49:E3 | 2012-02-15 | Deferson de Oliveira | 2012-02-15 | 2012-03-16 | OK
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | VODANET | - | Prudente de Morais | 19°28'41.88"S | 44° 9'27.18"O | SES-PRIS-0778 | 4033 | 2012-03-12 | #N/A | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | (31) 3711-1212 | 35715-000 |  | 00:20:0E:10:48:F4 | 2012-03-12 | Airton Gabriel | 2012-03-12
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | LIDER | - | Resplendor | 19°19'37.66"S | 41°15'27.32"O | SES-REOR-0779 | 4033 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | (33) 3263-3339 | 35230-000 | 2012-02-07 | 00:20:0E:10:4A:13 | 2012-02-08 | Deferson de Oliveira | 2012-02-08 | 2012-03-16 | OK
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | LIDER | - | Riacho dos Machados | 16° 0'22.92"S | 43° 2'14.59"O | SES-RIOS-0780 | 4035 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | (38) 9965-9897 | 39529-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:48:6F | 2012-02-08 | Leonardo Batista | 2012-02-08 | 2012-03-16 | RELATÓRIO BOM
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | LIDER | - | Santa Cruz de Salinas | 16° 5'42.20"S | 41°45'23.74"O | SES-SAAS-0781 | 4035 | 2012-02-08 | CONCLUÍDO | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | (33) 3753-9002 | 39563-000 | 2012-02-08 | 00:20:0E:10:48:6A | 2012-02-09 | Edinei | 2012-02-09 | 2012-03-16 | RELATÓRIO BOM
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | NELTA | - | Santa Rita de Caldas | 22° 1'13.41"S | 46°20'42.47"O | SES-SAAS-0782 | 4033 | 2012-03-26 | #N/A | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | (35) 3734-1258 | 37775-000 |  | 00:20:0E:10:49:DA | 2012-04-04 | Antônio | 2012-04-11 |  | SISTEMA DA PRODEMGE TRAVOU A ACEITAÇÃO. (4/4) / ATIVAÇÃO COM ATRASO DA NELTA (26/3).
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | LIDER | - | Santana do Garambéu | 21°34'29.97"S | 44° 4'48.73"O | SES-SAEU-0783 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | (32) 3334-1260 | 36146-000 |  | 00:20:0E:10:48:CA | 2012-03-21 | Marcos Aurélio | 2012-03-21 | 2012-04-13 | OK
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | LIDER | - | São Gonçalo do Abaeté | 18°18'54.44"S | 45°48'52.72"O | SES-SATE-0784 | 4033 | 2012-02-06 | CONCLUÍDO | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | (38) 3563-1358 | 38790-000 | 2012-02-03 | 00:20:0E:10:48:54 | 2012-02-06 | Cid Santos | 2012-02-07 | 2012-03-16 | OK
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | Santana do Riacho | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | SES-SAHO-0785 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | (31) 3718-6285 | 35845-000 |  | 00:20:0E:10:4A:2F | 2012-03-20 | Alexandre Pascoal | 2012-03-20 | 2012-04-13 | OK
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | - | ACEITO | VODANET | - | Perdigão | 19°57'11.08"S | 45° 4'41.67"O | SES-PEAO-0774 | 4033 | 2012-02-10 | #N/A | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-02-13 | Airton Gabriel | 2012-02-13
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-04-16 | ACEITO | LIDER | - | DATAS | 18°26'44.52"S | 43°39'21.44"O | SES-DAAS-0955 | 4033 | 2012-07-25 | VODANET | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | (38) 3535-1178 | 39130-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3e | 2012-07-25 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA 30/7 / 21/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Sobrália | 19°14'42.31"S | 42° 7'20.94"O | SES-SOIA-0797 | 4035 | 2012-07-18 | VODANET | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | (33) 3232-1796 | 35145-000 |  | 00:20:0E:10:4F:8E | 2012-07-18 | Cid Santos | 2012-07-18 |  | 18/6 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente |  |  |  | O cliente já tem um link de internet no local.
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | Veríssimo | 19°39'52.07"S | 48°18'29.52"O | SES-VEMO-0798 | 4033 | 2012-08-02 | VODANET | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | (34)3323-1222 | 38150-000 |  | 00:20:0e:10:4c:50 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 |  | 18/6 - Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222 / Em contato com William o mesmo informa que o endereço correto é Nossa Sr. Da Aparecida nº 170 - Centro
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | Bonfinópolis de Minas | 16°34'2.58"S | 45°58'58.63"O | SES-BOAS-0802 | 4035 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | (38) 3675-1503 | 38650-000 | 2012-02-27 | 00:20:0E:10:48:4D | 2012-02-28 | Dhioney Miranda | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Riachinho | 16°14'11.81"S | 46° 0'29.48"O | SES-RIHO-0805 | 4033 | 2012-08-16 | VODANET | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | (38)3678-1013 | 38640-000 |  | 00:20:0E:10:4A:59 | 2012-08-16 | Ronan Alves | 2012-08-16 |  | 18/6 - Correção de Contao e endereco: (38)3678-1013 - RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Morada Nova de Minas | 18°35'46.45"S | 45°20'47.47"O | SES-MOAS-0806 | 4033 | 2012-03-27 | CONCLUÍDO | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | (38) 3755-1100 | 35628-000 |  | 00:20:0e:10:48:57 | 2012-03-27 | Fabrício | 2012-03-30
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | Tumiritinga | 18°58'43.67"S | 41°38'25.32"O | SES-TUGA-0807 | 4035 | 2012-08-14 | VODANET | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | (33) 3235-1383 | 35125-000 |  | 00:20:0e:10:4a:30 | 2012-08-10 | Davison de Abreu | 2012-08-14 |  | 10/8 - TEMPO MUITO FECHADO NÃO CONSEGUI FINALISAR TESTES - 18/6 - Cliente notificado por Oficio. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | Coqueiral | 21°11'10.13"S | 45°26'38.55"O | SES-COAL-0809 | 4033 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | (35) 3855-1153 | 37235-000 | 2012-02-26 | 00:20:0E:10:49:94 | 2012-02-27 | Cid Santos | 2012-02-28 | 2012-03-16 | OK
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | Diamantina | 18°14'17.06"S | 43°36'39.65"O | SES-DINA-0811 | 4035 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | (38) 3531-2757 | 39100-000 | 2012-02-27 | 00:20:0E:10:48:9E | 2012-02-28 | Leonardo Batista | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | Itabira | 19°39'56.44"S | 43°12'43.52"O | SES-ITRA-0813 | 4033 | 2012-02-14 | CONCLUÍDO | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | (31) 3839-2386 | 35900-000 | 2012-02-14 | 00:20:0E:10:4A:17 | 2012-02-15 | Cid Santos | 2012-02-15 | 2012-03-16 | OK
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | Janaúba | 15°48'14.11"S | 43°19'2.50"O | SES-JABA-0815 | 4035 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | (38) 3821-4793 | 39440-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:FE | 2012-02-24 | Leonardo Batista | 2012-02-27 | 2012-03-16 | RELATORIO BOM
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Pirapora | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-0817 | 4035 | 2012-08-03 | VODANET | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | (38) 3749-6202 | 36270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:28 | 2012-08-03 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06 |  | 14/6 - Responsável: Váldson José de Rezende Telefone: (38) 8421-6098 / Não consegue contato com o cliente.
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | A AGENDAR | VODANET | VODANET | Alto Jequitibá | 20°25'15.06"S | 41°57'31.08"O | - | 4033 | - | VODANET | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | (33) 3343-1117 | 36976-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER / 19/6 - Cliente notificado por email / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-02-15 | ACEITO | LIDER | - | Andrelândia | 21°43'4.62"S | 44°18'44.32"O | SES-ANIA-0830 | 4033 | 2012-08-10 | VODANET | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | (35) 3325-1600 | 37300-000 |  | 00:20:0E:10:49:E9 | 2012-08-10 | Alexandre Pascoal | 2012-08-10 |  | 18/6 - RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia. /CLIENTE NÃO ESTA CIENTE
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | São João do Manhuaçu | 20°22'31.79"S | 42° 8'50.63"O | SES-SACU-0787 | 4033 | 2012-07-20 | VODANET | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-20 | Cid Santos | 2012-07-20 |  | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Não está ciente |  |  |  | Localidade não possui computador
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | São José da Barra | 20°43'36.63"S | 46°18'31.11"O | SES-SARA-0788 | 4033 | 2012-03-07 | CONCLUÍDO | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | #N/A | #N/A | 2012-03-01 | #N/A | 2012-03-07 | Alexandre Pascoal | 2012-03-07 | 2012-04-13 | OK
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | São José do Divino | 18°28'16.72"S | 41°23'12.18"O | SES-SANO-0789 | 4035 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | #N/A | #N/A | 2012-02-23 | #N/A | 2012-02-24 | Deferson de Oliveira | 2012-02-27
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | São Romão | 16°22'8.00"S | 46° 4'8.00"O | SES-SAAO-0790 | 4035 | 2012-08-16 | VODANET | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-08-16 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não está ciente
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | São Tomás de Aquino | 20°46'53.46"S | 47° 5'37.58"O | SES-SANO-0791 | 4033 | 2012-02-24 | CONCLUÍDO | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | #N/A | #N/A | 2012-02-23 | #N/A | 2012-02-24 | Alexandre Pascoal | 2012-02-25 | 2012-03-16 | OK
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | São Vicente de Minas | 21°39'52.72"S | 44°26'15.05"O | SES-SAAS-0792 | 4033 | 2012-06-29 | VODANET | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 12/6 Cliente informado / Cliente não está ciente
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Senador Cortes | 21°47'44.14"S | 42°56'49.66"O | SES-SEES-0793 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-03-20 | Marcos Aurélio | 2012-03-20
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Senhora de Oliveira | 20°47'34.57"S | 43°19'28.57"O | SES-SERA-0794 | 4033 | 2012-07-19 | VODANET | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-19 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-19 |  | 18/6 - Correção do contato (31)3755-1450 (31)3755-1001 / Não consegue contato com o cliente. |  |  |  | O cabo é curto para a distância existente entre o modem e o PC disponível.
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | Serrania | 21°32'42.27"S | 46° 1'54.16"O | SES-SEIA-0795 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-02-29 | Cid Santos | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | Cordislândia | 21°47'24.77"S | 45°41'34.16"O | SES-COIA-0796 | 4033 | 2012-02-24 | CONCLUÍDO | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | #N/A | #N/A | 2012-02-23 | #N/A | 2012-02-24 | Fabrício | 2012-02-24 | 2012-03-16 | OK
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | 2012-04-09 | - | ACEITO | LIDER | - | Santo Antônio do Monte | 20° 4'44.08"S | 45°17'55.21"O | SES-SATE-0819 | 4033 | 2012-02-17 | CONCLUÍDO | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-02-24 | LEANDRO | 2012-02-24 | 2012-03-16 | FALTOU CABOS COM VEDAÇÃO E MODEM NA POSIÇÃO CORRETA.
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | LIDER | - | Vieiras | 20°51'29.31"S | 42°14'57.16"O | SES-VIAS-0799 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | (32) 3755-1068 | 36895-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:52:DA | 2012-03-01 | Marcos Aurélio | 2012-03-02
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | LIDER | - | Umburatiba | 17°14'50.97"S | 40°35'38.80"O | SES-UMBA-0800 | 4035 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | WILLIAM DAVID DE ANDRADE | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | (33) 3628-1471 | 39878-000 |  | 00:20:0E:10:4A:47 | 2012-03-14 | Deferson de Oliveira | 2012-03-14
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Vazante | 17°59'23.15"S | 46°53'59.39"O | SES-VATE-0801 | 4033 | 2012-08-01 | VODANET | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | (34)3813-0173/0515 | 38780-000 |  | 00:20:0E:10:4D:05 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção contato e endereço (34)3813-0173/0515 - AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA / Telefone incorreto
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | LIDER | - | Formoso | 14°57'1.91"S | 46°14'5.22"O | SES-FOSO-0803 | 4035 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | #N/A | #N/A | 2012-02-29 | #N/A | 2012-03-01 | Edinei | 2012-03-01
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Pocrane | 19°36'54.95"S | 41°38'7.18"O | SES-PONE-0804 | 4035 | 2012-07-19 | VODANET | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | (33)3316-1768 | 36960-000 |  | 00:20:0e:10:4f:61 | 2012-07-19 | Cid Santos | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Correção de contato e endereço (33)3316-1768 PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 / Telefone incorreto
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Três Marias | 18°12'16.93"S | 45°13'57.83"O | SES-TRAS-0808 | 4033 | 2012-03-20 | CONCLUÍDO | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | (38) 3754-5281 | 39205-000 |  | 00:20:0E:10:48:8 | 2012-03-20 | Fabrício | 2012-03-20
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | Carvalhos | 21°59'33.17"S | 44°28'17.97"O | SES-CAOS-0810 | 4033 | 2012-08-27 | VODANET | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | (35) 3345-1609 | 37456-000 |  | - |  |  |  |  | 19/6 - Cliente notificado por email. / Não está ciente
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | Governador Valadares | 18°50'59.76"S | 41°56'57.60"O | - | 4035 | - | VODANET | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | (33) 3277-7101 | 35020-550 |  | - |  |  |  |  | 14/08/2012 09:58:13 Ivan Santos Resolvida. / Não está ciente
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | LIDER | - | Itabirito | 20°15'12.41"S | 43°48'32.67"O | SES-ITTO-0814 | 4033 | 2012-02-17 | CONCLUÍDO | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | #N/A | #N/A | 2012-02-16 | #N/A | 2012-02-17 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | 2012-04-13 | OK
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | LIDER | - | Lavras | 21°14'44.65"S | 44°59'59.20"O | SES-LAAS-0816 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | (35) 3694-4102 | 37200-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:0E | 2012-03-06 | Wellington | 2012-03-06
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | LIDER | - | São João del Rei | 21° 8'11.45"S | 44°15'42.66"O | SES-SAEI-0820 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | (32) 3372-8206 | 36301-182 | 2012-02-29 | 00:20:0E:10:48:59 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-01 | 2012-03-16 | RELATORIO BOM, MAS NÃO ENTENDI A FOTO DO PLANETA SEX MOTEL.
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | 2012-08-15 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | São Lourenço | 22° 7'3.17"S | 45° 3'6.12"O | SES-SACO-0821 | 4033 | 2012-08-15 | VODANET | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | (035)3331-4555 Ramai | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:cd | 2012-08-15 | Fabricio Soares | 2012-08-16 |  | 4/7 - Contato corrigido / (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703)
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | Viçosa | 20°45'16.52"S | 42°52'57.09"O | - | 4033 | - | VODANET | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | (31) 3885-1804 | 36570-000 |  | - |  |  |  |  | 10/08/2012 11:30:19 Ivan Santos Cliente foi informado da instalação.
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | LIDER | - | Monsenhor Paulo | 21°45'29.19"S | 45°32'26.71"O | SES-MOLO-0823 | 4033 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | (35) 3263-2288 | 37405-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:AC | 2012-03-02 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Perdões | 21° 6'4.00"S | 45° 5'20.84"O | SES-PEES-0824 | 4033 | 2012-07-19 | VODANET | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | (35)3864-7246 | 37260-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3f | 2012-07-20 | Manoel Martins | 2012-07-20 |  | 18/6 - Correção de contato (35)3864-7246/7244 / Não consegue contato com o cliente. |  |  |  | localidade não possui computador
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | - | Ribeirão Vermelho | 21°11'29.51"S | 45° 3'44.94"O | - | 4033 | - | VODANET | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | (35)3867-1144 | 37264-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção de contato (35)3867-1144/1790 - RUA MIGUEL RODRIGUES PATTO, 371 / Não consegue contato com o cliente.
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Santana da Vargem | 21°15'13.30"S | 45°30'45.16"O | SES-SAEM-0826 | 4033 | 2012-07-17 | VODANET | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | (35) 3858-1638 | 37190-000 |  | 00:20:0E:10:51:C3 | 2012-07-17 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Cliente não está ciente |  |  |  | Não, cabo curto.
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | São Bento Abade | 21°34'6.92"S | 45° 5'10.71"O | SES-SADE-0827 | 4033 | 2012-07-04 | VODANET | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | (35) 3236-1213 | 37414-000 |  | 00:20:0e:10:52:3d | 2012-07-04 | Marcos Aurélio | 2012-07-04 |  | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | São Thomé das Letras | 21°43'24.89"S | 44°58'53.51"O | SES-SAAS-0829 | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | (35) 3237-1580 | 37418-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - | ACEITO | LIDER | - | Araújos | 19°56'26.29"S | 45°11'23.46"O | SES-AROS-0831 | 4033 | 2012-02-27 | CONCLUÍDO | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | (37) 3288-1163 | 35603-000 | 2012-02-23 | 00:20:0E:10:49:02 | 2012-02-24 | Antônio Marques | 2012-02-27 | 2012-03-16 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO.
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | MATUTINA | 19°12'3.52"S | 45°57'41.36"O | SES-MANA-0842 | 4033 | 2012-07-27 | VODANET | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | (34)3674-1338 | 38870-000 |  | 00:20:0E:10:4F:39 | 2012-07-27 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 |  | 18/6 - Correção de Endereço e contato. RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio, (34)3674-1338 / (37) 35461338 Vereador Pedro Martins Xavier 97, Moacir Flavio
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | LIDER | - | BIQUINHAS | 18°45'58.15"S | 45°30'40.37"O | SES-BIAS-0849 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | (37) 3546-1173 | 35621-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:B9 | 2012-03-01 | Alexandre Pascoal | 2012-03-02
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-07-01 | 2012-07-16 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | DORESÓPOLIS | 20°17'19.29"S | 45°54'7.32"O | SES-DOIS-0863 | 4033 | 2012-07-26 | VODANET | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | (37) 3355-1360 | 37926-000 |  | 00:20:0E:10:4A:EB | 2012-07-26 | André da Silva Bráz | 2012-07-26 |  | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente | 2012-08-15 |  | RX piscando, TX aceso. Em queda desde
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | RODEIRO | 21°11'48.02"S | 42°52'29.95"O | SES-RORO-0834 | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | (32) 3577-1335 | 36510-000 |  | 00:20:0e:10:4f:be | 2012-08-08 | José Luis | 2012-08-13 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Não está ciente
843 | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-03-08 | CANCELADO | - | SAUDE | JUIZ DE FORA | 21°45'54.03"S | 43°20'55.77"O | SES-JURA-0843 | 4033 | 2012-03-27 | VODANET | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | (32) 3274-5361 | 36045-010 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO, DEVIDO A DIFICIL INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CLIENTE EM ABRIL (8/3).
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | LIDER | - | CACHOEIRA DA PRATA | 19°31'30.85"S | 44°26'51.92"O | SES-CATA-0851 | 4033 | 2012-02-16 | CONCLUÍDO | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | (31) 3716-1780 | 35765-000 | 2012-02-16 | 00:20:0E:10:49:EE | 2012-02-17 | WARLEY | 2012-02-17 | 2012-03-16 | OK
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | CEDRO DO ABAETÉ | 19° 8'52.38"S | 45°43'1.19"O | SES-CETE-0857 | 4033 | 2012-07-26 | VODANET | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | (37)3544-1144 | 35624-000 |  | 00:20:0E:10:4F:8F | 2012-07-26 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 |  | 18/6 - Correção co contato (37)3544-1144/1184 / Não consegue contato com o cliente.
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | FUNILÂNDIA | 19°21'2.92"S | 44° 4'20.85"O | SES-FUIA-0865 | 4033 | 2012-07-18 | VODANET | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | (31)8229-6687 | 35709-000 |  | 00:20:0E:10:4D:06 | 2012-07-18 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-18 |  | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 - (31)8229-6687 / Não consegue contato com o cliente. |  |  |  | O técnico não tem cabo RJ45 disponível.
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | LIDER | - | PRESIDENTE BERNARDES | 20°46'18.54"S | 43°11'30.03"O | SES-PRES-0836 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | #N/A | #N/A | 2012-03-01 | #N/A | 2012-03-06 | Amintas da Costa | 2012-03-06
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | EM ANDAMENTO | LIDER | - | LARANJAL | 21°21'42.33"S | 42°28'17.84"O | SES-LAAL-0845 | 4033 | 2012-07-26 | VODANET | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | (32) 3424-1516 | 36760-000 |  | 00:20:0E:10:4A:D7 | 2012-08-15 |  |  |  | 15/8 - Técnico não terminou testes. / 18/6 - Correção de contato e endereço (32)3424-1390 -RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA - Cliente noftificado por Ofício / Não está ciente
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | SES-CALO-0853 | 4033 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | (35) 3832-6000 | 37270-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:09 | 2012-03-02 | RODRIGO | 2012-03-02
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | LIDER | - | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20°51'57.02"S | 45°16'23.52"O | SES-DEOS-0859 | 4033 | 2012-03-01 | CONCLUÍDO | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | (31) 3736-1397 | 35494-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4A:23 | 2012-03-01 | Leonardo Batista | 2012-03-02
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | 19°25'1.52"S | 43°19'0.75"O | SES-ITRO-0869 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-03-28 | Wellington | 2012-04-03
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBIA-0867 | 4033 | 2012-02-29 | CONCLUÍDO | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | (34) 3631-4940 | 38950-000 | 2012-02-26 | 00:20:0E:10:49:D8 | 2012-02-27 | Fabrício | 2012-02-29 | 2012-03-16 | OK
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | PEDRA DO INDAIÁ | 20°15'36.50"S | 45°12'48.24"O | SES-PEIA-0839 | 4033 | 2012-07-25 | VODANET | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-24 | Manoel Martins | 2012-07-24 |  | CADASTRAR ACEITE NO SAOM / 18/6 - Confirmação de Contato e endereço (37)3344-1139/1159 - RUA RIO DE JANEIRO, 51 / (37) 33441159 - Rio de Janeiro 51 - Centro
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | 2012-04-13 | - | ACEITO | LIDER | - | JAPARAÍBA | 20° 8'42.93"S | 45°30'7.07"O | SES-JABA-0848 | 4033 | 2012-03-06 | CONCLUÍDO | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | #N/A | #N/A | 2012-03-01 | #N/A | 2012-03-06 | Cid Santos | 2012-03-06
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | DOM SILVÉRIO | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | SES-DOIO-0861 | 4033 | 2012-06-19 | VODANET | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | (31) 3857-1874 | 35440-000 |  | 00:20:0e:10:51:c7 | 2012-06-19 | Leonardo Batista | 2012-06-19 |  | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente |  |  |  | Não, cabo muito curto
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | SANTANA DE CATAGUASES | 20° 8'51.97"S | 42°57'15.70"O | SES-SAES-0832 | 4033 | 2012-08-09 | VODANET | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-08-09 | José Luis | 2012-08-10 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | VODANET | - | ITATIAIUÇU | 20°12'33.24"S | 44°23'27.29"O | SES-ITCU-0870 | 4033 | 2012-03-21 | #N/A | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | (31) 3572-1255 | 35685-000 |  | 00:20:0E:10:48:FA | 2012-03-21 | Airton Gabriel | 2012-03-21
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | VODANET | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-0846 | 4033 | 2012-03-05 | #N/A | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | (32) 3363-2090 | 36345-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:9C | 2012-03-05 | Airton Gabriel | 2012-03-05
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | LIDER | - | GUIDOVAL | 21° 9'18.71"S | 42°47'54.19"O | SES-GUAL-0866 | 4033 | 2012-02-28 | CONCLUÍDO | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | (32) 8425-0970 | 36515-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3A | 2012-02-27 | Marcos Aurélio | 2012-02-28 | 2012-03-16 | CABOS PASSADOS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO PELAS LATEREIS COMO ORIENTADO.
818 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | 2012-07-02 | 2012-04-16 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | BARÃO DE MONTE ALTO | 21°14'18.95"S | 42°13'56.64"O | - | 4033 | 2012-08-21 | VODANET | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | (32) 3727-1134 | 36870-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Endereço confirmado RUA ANTONIO JOSÉ GONÇALVES , nº 871 / Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-07-18 | 2012-08-02 | 2012-03-09 | A AGENDAR | LIDER | - | INDAIABIRA | 15°28'37.88"S | 42°12'8.90"O | - | 4035 | - | VODANET | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | (38) 3824-9221 - | 39536-000 |  | - |  |  |  |  | 5/7 - Não consegue contato com o cliente. / 18/6 - Cliente notificado por ofício. / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE.
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-15 | - | ACEITO | LIDER | - | MALACACHETA | 17°50'32.66"S | 42° 4'21.78"O | SES-MATA-0844 | 4035 | 2012-04-13 | CONCLUÍDO | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | (33) 3514-1629 | 39690-000 |  | 00:20:0e:10:48:84 | 2012-04-13 | Marcos Paulo | 2012-04-13
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-06-29 | ACEITO | LIDER | - | Salto da Divisa | 16° 0'57.57"S | 39°56'53.17"O | SES-SASA-0833 | 4035 | 2012-07-24 | VODANET | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | (33) 3725-1474 | 39925-000 |  | 00:20:0e:10:48:d6 | 2012-07-24 | Marcos de Paulo | 2012-07-24 |  | 29/6 - Endereço corrigido. / 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secretaria de Estado de saúde, já da Farmácia se localiza na Rua Porto Velho-N: 54 na cidade SALTO DA DIVISA / 30/5 - Novo contato: (33) 3725-1474 / Não consegue contato com o cliente.
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | 2012-03-22 | PARALISADO | VODANET | SAUDE | Rio Acima | 20° 5'7.86"S | 43°47'23.16"O | SES-RIMA-0835 | 4033 | 2012-03-07 | #N/A | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | (31) 3545-1236 | 34300-300 |  | - |  |  |  |  | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE.
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | - | Perdizes | 19°21'18.60"S | 47°16'57.84"O | - | 4033 | - | VODANET | DANIEL CESAR RESENDE | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | (34) 3663-1718 | 38170-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não esta ciente
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | ACEITO | LIDER | - | Nova Era | 19°45'10.78"S | 43° 1'37.78"O | SES-NORA-0840 | 4033 | 2012-04-11 | CONCLUÍDO | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | (31) 3861-1111 | 35920-000 |  | 00:20:0E:10:4A:2E | 2012-04-11 | Alexandre Pascoal | 2012-04-11
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | 2012-04-10 | ACEITO | LIDER | - | Barra Longa | 20°16'33.22"S | 43° 2'30.35"O | SES-BAGA-0841 | 4033 | 2012-07-20 | VODANET | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | (31) 3877-5528 | 35447-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:4f:49 | 2012-07-20 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 |  | 19/6 - Endereço confirmado PRAÇA JOAQUIM ALVES XAVIER, 130 / Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro) | 2012-08-03 | 2012-08-09 | Sem transmissão | cabo muito curto
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | Bias Fortes | 21°36'21.10"S | 43°45'25.82"O | - | 4033 | 2012-08-22 | VODANET | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | (32) 3344-1307 | 36230-000 |  | - |  |  |  |  | 19/6 - Cliente notificado por oficio / Não esta ciente
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | Cajuri | 20°46'42.51"S | 42°47'50.78"O | - | 4033 | - | VODANET | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | (31) 3898-1182 | 36560-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N / Não consegue contato com o cliente.
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-08-04 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Carmo do Rio Claro | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.35"O | SES-CARO-0856 | 4033 | 2012-07-27 | VODANET | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | (35) 3561-1537 | 37150-000 |  | 00:20:0e:10:48:b7 | 2012-07-27 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27 |  | 19/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | - | ACEITO | VODANET | - | Conceição do Pará | 19°45'30.22"S | 44°53'39.85"O | SES-CORA-0858 | 4033 | 2012-03-27 | #N/A | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | (37) 3276-1118 | 35668-000 |  | 00:20:0E:10:48:E2 | 2012-03-27 | Airton Gabriel | 2012-03-28
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Divisa Nova | 21°30'41.89"S | 46°11'46.86"O | SES-DIVA-0860 | 4033 | 2012-07-31 | VODANET | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | (35) 3286-1122 | 37134-000 |  | 00:20:0E:10:49:E6 | 2012-07-31 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31 |  | 18/6 - Cliente notificado via Ofício. / Não esta ciente
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | Francisco Badaró | 16°59'9.44"S | 42°21'3.09"O | SES-FRRO-0864 | 4035 | 2012-07-04 | VODANET | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-04 | Dhiony Miranda | 2012-07-04 |  | 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente |  |  |  | técnico não possui o cabo
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | - | 4033 | 2012-08-27 | VODANET | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | (32)3575-2870 | 36160-000 |  | - |  |  |  |  | 19/6 - Correção de endereço e contato RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS (32)3575-2870 / Endereço incorreto
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | - | AMPARO DO SERRA | 20°29'44.65"S | 42°48'12.85"O | - | 4033 | 2012-08-21 | VODANET | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | (31) 3895-5459 | 35444-000 |  | - |  |  |  |  | 19/6 - Cliente notificado por email / Não esta ciente
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-03-09 | ACEITO | LIDER | - | LAGOA DOS PATOS | 16°58'58.32"S | 44°35'21.11"O | SES-LAOS-0907 | 4035 | 2012-08-22 | VODANET | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | (38)3745-1226 | 39360-000 |  | 00:20:0E:10:4C:8B | 2012-08-14 | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 |  | 19/6 - Correção de endereço e contato AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 - (38)3745-1226 / Endereço divergente. AV.: Presidente Medic n° 1.118 - Cidade Nova
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | CASA GRANDE | 20°47'52.00"S | 43°55'48.37"O | - | 4033 | - | VODANET | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | (31) 3723-1382 - | 36422-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Ciente notificado por Oficio Correção do Endereço: RUA PEDRO FERREIRA DE REZENDE, 596 - (31)3723-1208 / Não esta ciente
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | - | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 20°37'23.76"S | 46°31'23.45"O | - | 4033 | - | VODANET | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | (35) 3524-1276 | 37920-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção de Endereço RUA SÃO PAULO NUMERO 49 / Endereço incorreto
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | LIDER | - | TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O | SES-TAAS-0881 | 4035 | 2012-03-05 | CONCLUÍDO | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | (38) 3845-2553 | 39550-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:f3 | 2012-03-06 | Dhioney Miranda | 2012-03-06
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | PAINEIRAS | 18°54'25.50"S | 45°32'14.82"O | SES-PAAS-0911 | 4033 | 2012-08-14 | VODANET | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | (37) 3545-1878 | 35622-000 |  | 00:20:0e:10:4f:3d | 2012-08-13 | Andre da Silva | 2012-08-14 |  | 18/6 - Correção de endereco e contato: RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - (37)3545-1084 - Cliente notificado via ofício / Não esta ciente
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | LIDER | - | ESTRELA DO SUL | 18°44'46.04"S | 47°41'33.31"O | SES-ESUL-0899 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | (34) 8844-6444 | 38525-000 |  | 00:20:0E:10:48:AD | 2012-03-14 | Cid Santos | 2012-03-14
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | 2012-07-23 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | QUARTEL GERAL | 19°16'9.07"S | 45°32'55.23"O | SES-QUAL-0915 | 4033 | 2012-07-06 | VODANET | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | (37)3543-1140 | 35625-000 |  | 00:20:0E:10:4A:34 | 2012-07-06 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-06 |  | 25/6 - Endereço corrigido - 20/6 - Chegamos na localidade, onde fomos informados pelo Isac, que o endereço de instalação que está na OS não é da Farmácia, e sim da Secretaria de Saúde. O endereço da farmácia é: Rua Francisca Rosa nº 5. / 30/5 - já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente |  |  |  | Cabo de rede com tamanho insuficiente para instalação.
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | VIRGÍNIA | 22°20'1.46"S | 45° 5'28.83"O | SES-VIIA-0885 | 4033 | 2012-08-16 | VODANET | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | (35)3373-1175 | 37465-000 |  | 00:20:0e:10:4a:0b | 2012-08-17 | Fabricio Campolina | 2012-08-20 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA MANUEL TERTULIANO PINTO - (35)3373-1175 / Não esta ciente
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | ITAPEVA | 22°45'59.51"S | 46°13'20.02"O | SES-ITVA-0904 | 4033 | 2012-08-22 | VODANET | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | (35) 3434-1882 | 37655-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 -Cliente notificado por Oficio. / Não esta ciente
889 | 3104/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | LIDER | - | ANGELANDIA | 17°43'48.23"S | 42°15'7.34"O | SES-ANIA-0889 | 4035 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | (33) 3516-9014 | 39685-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:4A | 2012-03-15 | Marcos Paulo | 2012-03-15 |  | CORRIGIDO CONTEUDO DA OS (8/3).
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | 2012-05-07 | - | ACEITO | LIDER | - | AGUANIL | 20°58'31.63"S | 45°22'16.77"O | SES-AGIL-0886 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-03-14 | Alexandre Pascoal | 2012-03-15
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | LAGOA FORMOSA | 18°46'36.76"S | 46°24'16.66"O | SES-LASA-0908 | 4033 | 2012-07-30 | VODANET | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | (34)3824-1473 | 38720-000 |  | 00:20:0E:10:4C:91 | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | 18/6 - Correção de Contato e endereço RUA DEOCLECIANO MUNDIM - (34)3824-1473 / Não consegue contato com o cliente.
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-03-09 | A AGENDAR | LIDER | - | CHAPADA GAÚCHA | 15°28'6.35"S | 45°25'5.74"O | - | 4035 | - | VODANET | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | (38) 3634-1255 | 39314-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Confirmação de Endereço (38)3634-1255 - AV. TANCREDO NEVES, 480, CENTRO / Endereço divergente. Av.: Tancredo Neves ; nº 480 - Centro
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | VODANET | - | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 20° 2'45.06"S | 44°16'7.73"O | SES-SAAS-0877 | 4033 | 2012-03-09 | #N/A | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | #N/A | #N/A | 2012-03-08 | #N/A | 2012-03-09 | Airton Gabriel | 2012-03-09
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | DESTERRO DO MELO | 21° 9'6.71"S | 43°31'15.76"O | SES-DELO-0897 | 4033 | 2012-08-08 | VODANET | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | (32)3336-1167 | 36210-000 |  | - | 2012-08-22 | João Marcelo Magalhães | 2012-08-22 |  | 18/6 - Correção de Contato e Endereço (32)3336-1167 - RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO / Não consegue contato com o cliente.
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | TIROS | 18°59'53.85"S | 45°58'10.47"O | SES-TIOS-0882 | 4033 | 2012-07-30 | VODANET | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-30 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 |  | 18/6 - MilagresCorreção de contato e endereço AV. JOSE BOMTEMPO - (34)3853-2454 / Não consegue contato com o cliente.
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 21° 9'25.60"S | 42°12'30.84"O | SES-PAAE-0912 | 4033 | 2012-08-21 | VODANET | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | (32) 3726-1577 | 38860-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por Oficio / Não esta ciente
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | EUGENÓPOLIS | 21° 6'6.37"S | 42°10'59.13"O | SES-EUIS-0900 | 4033 | 2012-04-03 | CONCLUÍDO | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | (32) 3744-1434 | 36855-000 |  | 00:20:0e:10:48:94 | 2012-03-04 | Marcos Aurélio | 2012-04-03 |  | ACEITO POR EMAIL. ACEITO NO PORTAL EM 16/4.
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | GLAUCILÂNDIA | 16°50'33.12"S | 43°41'1.35"O | SES-GLIA-0901 | 4035 | 2012-08-02 | VODANET | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-08-02 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 |  | 18/6 - Correção de contato e endereço (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N / Telefone incorreto
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | LAMIM | 20°47'17.70"S | 43°28'0.45"O | SES-LAIM-0905 | 4033 | 2012-07-19 | VODANET | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | (31)3754-1413 | 36455-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b1 | 2012-07-20 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-20 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - (31)3754-1413 / Não esta ciente |  |  |  | Localidade não possui computador
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | BUGRE | 19°24'28.96"S | 42°16'0.19"O | SES-BURE-0890 | 4033 | 2012-08-17 | VODANET | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | (33) 3355-8057 | 35193-000 |  | 00:20:0e:10:4C:4E | 2012-08-17 | Marcio Rodrigues | 2012-08-17 |  | 18/6 - Endereço correto AV. VALÉRIO VIANA, 20 / Endereço incorreto
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | SANTANA DO MANHUAÇU | 20° 6'18.43"S | 41°55'25.84"O | SES-SACU-0874 | 4033 | 2012-08-14 | VODANET | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-08-14 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14 |  | 18/6 - Correção de contato e Endereço (33)3373-1193 - RUA JOSÉ ASSIS S/N / Não consegue contato com o cliente.
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | VODANET | - | CONFINS | 19°37'51.46"S | 43°59'24.63"O | SES-CONS-0894 | 4033 | 2012-03-01 | #N/A | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | (31) 3686-0018 | 33500-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:48:56 | 2012-03-01 | Airton Gabriel | 2012-03-02 |  |  | 2012-08-23 |  | Cliente informa que arvores na frente da antena, estão afetando o sinal,
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | 2012-08-30 | 2012-07-05 | A AGENDAR | LIDER | - | SENHORA DOS REMÉDIOS | 21° 1'41.55"S | 43°34'55.87"O | - | 4033 | - | VODANET | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 9/7 - Endereço confirmado. / 05/07 - Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427. / 18/6 - Correção de endereço (32)3343-1200/1233 - RODOVIA AMG 420 KM 2 ENDEREÇO CONFIRMADO / Endereço incorreto
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | LUZ | 19°47'0.66"S | 45°40'52.61"O | SES-LUUZ-0909 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | (37) 3421-4697 | 35595-500 |  | 00:20:0E:10:48:E0 | 2012-03-23 | Wellington | 2012-03-23 | 2012-04-25 | RELATORIO OK / REPARO EM 04/05 PELA LIDER. ODU DESLOCADA POR PEDRA.
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | - | DOM CAVATI | 19°22'51.91"S | 42° 6'42.08"O | - | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | (33)3357-1356 | 35148-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - RAÇA MAGALHAES PINTO, SN - (33)3357-1356 - Cliente notificado via Ofício / Não está ciente
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | TURMALINA | 17°16'58.64"S | 42°44'7.41"O | SES-TUNA-0883 | 4035 | 2012-08-07 | VODANET | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-08-07 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07 |  | 18/6 - Correção de endereço e contato RUA BOA VISTA, 266 - (38)3527-1815 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | GRUPIARA | 18°29'42.09"S | 47°43'30.50"O | SES-GRRA-0902 | 4033 | 2012-07-27 | VODANET | Ana Gabriela Sivieri Pereira Alves | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | (34)3844-1378 | 38470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:d1 | 2012-07-27 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - (34)3844-1378 / Não está ciente
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | ALPINÓPOLIS | 20°51'21.90"S | 46°22'56.81"O | - | 4033 | - | VODANET | José Rodrigues Freira Filho | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 18/6 - (35)3523-2108 - RUA MAESTRO GERALDO APRÁGIO, 100 / Não consegue contato com o cliente.
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | ITUMIRIM | 21°15'57.23"S | 44°50'49.32"O | SES-ITIM-0906 | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | (35) 3823-1347 | 37210-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício Correção de endereço PRAÇA TRES PODERES, 125 / Cliente não está ciente.
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 20°57'18.58"S | 44°55'0.17"O | SES-SARO-0875 | 4033 | 2012-07-25 | VODANET | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-25 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-26 |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não está ciente
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | CORAÇÃO DE JESUS | 16°41'34.68"S | 44°21'31.54"O | SES-COUS-0895 | 4035 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | #N/A | #N/A | 2012-03-01 | #N/A | 2012-03-02 | Leonardo Batista | 2012-03-02
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-03-09 | ACEITO | LIDER | - | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 15°48'45.49"S | 42°52'10.43"O | SES-SEAS-0880 | 4035 | 2012-08-01 | VODANET | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-08-01 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01 |  | 18/6 - José Mendes Teixeira nº 22- Centro (38)3831-7133/7191 - RUA JOSÉ MENDES TEIXEIRAS, 22 / Endereço divergente. José Mendes Teixeira nº 22- Centro
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | LIDER | - | MENDES PIMENTEL | 18°39'23.24"S | 41°24'23.23"O | SES-MEEL-0910 | 4035 | 2012-03-02 | CONCLUÍDO | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | (33) 3246-1297 | 35270-000 | 2012-03-01 | 00:20:0E:10:49:EF | 2012-03-02 | Deferson de Oliveira | 2012-03-02
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | PRATÁPOLIS | 20°44'40.05"S | 46°51'42.07"O | SES-PRIS-0914 | 4033 | 2012-08-01 | VODANET | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | (35)3533-1777 | 37970-000 |  | 00:20:0E:10:4A:F1 | 2012-08-01 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção de contato e endereço: (35)3533-1777/1577 - RUA PALMEIRAS, 860 / Não consegue contato com o cliente.
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | VARGEM BONITA | 20°19'50.66"S | 46°22'2.49"O | SES-VATA-0884 | 4033 | 2012-07-27 | VODANET | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-27 | André da Silva Bráz | 2012-07-30 |  | 18/6 - Correção de Endereço e Contato AV SÃO PAULO 400 - (37)3435-1202 Cliente Notificado por Ofício. / Não esta ciente
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | SARDOÁ | 18°46'55.88"S | 42°21'46.18"O | SES-SAOA-0923 | 4035 | 2012-04-03 | CONCLUÍDO | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | (33) 3296-1118 | 39728-000 |  | 00:20:0e:10:48:99 | 2012-04-03 | Marcos Paulo | 2012-04-03
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | 2012-08-07 | 2012-07-05 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | RIO PARDO DE MINAS | 15°36'3.15"S | 42°32'39.71"O | SES-RIAS-0916 | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,468 | (38) 3824-1185 | 39530-000 |  | - |  |  |  |  | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado. / 5/7 - Em contato com o Sr. Paulo Francisco (38)9138-0447, corrigir o numero que se refere 116, autorizou a instalação da antena. / 18/6 - Correção do endereço e contato: RUA ESPINOSA,468 - (38)3824-1185 Cliente notificado por ofício / Não esta ciente
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | - | ACEITO | LIDER | - | ROMARIA | 18°53'1.60"S | 47°33'49.61"O | SES-ROIA-0917 | 4033 | 2012-03-13 | CONCLUÍDO | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | (34) 3848-1526 | 38520-000 |  | 00:20:0E:10:48:F5 | 2012-03-13 | Fabrício | 2012-03-13
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-07-05 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 20°18'45.72"S | 42°35'54.85"O | - | 4033 | 2012-08-31 | VODANET | Mariana Aparecida Brum Bicalho | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | (31)3872-5242 | 35388-000 |  | - |  |  |  |  | 06/07/2012 14:25:33 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço:RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 (31)3872-5242 / 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-centro. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício / Não esta ciente
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 18°32'45.92"S | 42°45'35.16"O | SES-SATA-0919 | 4035 | 2012-08-01 | VODANET | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | (33)3412-2289/2543 | 39705-000 |  | 00:20:0E:10:4D:08 | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-01 |  | 18/6 - Correção de Contato (33)3412-2289/2543 / Ocupado
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | 2012-03-09 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SÃO JOSÉ DO JACURI | 18°16'29.88"S | 42°40'27.94"O | - | 4035 | 2012-03-06 | CLIENTE | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | (33) 3433-1314 | 39707-000 |  | - |  |  |  |  | LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA.
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | AGENDADO | LIDER | - | SÃO MIGUEL DO ANTA | 20°41'49.60"S | 42°43'29.48"O | - | 4033 | 2012-08-20 | VODANET | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | (31) 3897-1301 | 36590-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício / Não esta ciente
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-02-28 | ACEITO | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 19°32'52.52"S | 41°57'19.41"O | SES-SATE-0922 | 4033 | 2012-08-10 | VODANET | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | (37) 3286-1133 | 35506-000 |  | 00:20:0e:10:4f:af | 2012-08-13 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 |  | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício / Não esta ciente |  |  |  | conectado diretamente ao computador do cliente
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | 2012-08-06 | 2012-02-28 | A AGENDAR | LIDER | - | SERICITA | 20°28'43.43"S | 42°28'32.01"O | - | 4033 | - | VODANET | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | (31) 3875-5141 / 525 | 35368-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Correção de contato (31)38755141/5253 / Não consegue contato com o cliente.
924 | 3156/12 | 2012-02-28 | 2012-04-13 | 2012-04-28 | - | ACEITO | LIDER | - | VARGINHA | 21°32'46.18"S | 45°25'53.72"O | SES-VAHA-0924 | 4033 | 2012-03-14 | CONCLUÍDO | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | (35) 3222-8016 | 37010-000 | 2012-03-08 | 00:20:0E:10:49:01 | 2012-03-14 | Fabrício | 2012-03-14
3352 | 3352 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3352 | 4035 | 2012-05-09 | #N/A | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n | 33 3526-3073 | 39853-000 |  | 00:20:0e:10:4c:c1 | 2012-05-09 | Marcos Antonio | 2012-05-09
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | 2012-05-08 | - | ACEITO | LIDER | - | ACAIACA | 20°23'5.03"S | 43° 8'14.56"O | SES-ACCA-0930 | 4033 | 2012-03-19 | CONCLUÍDO | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | (31) 8446-0591 | 35438-000 |  | 00:20:0E:10:49:C1 | 2012-03-19 | Leonardo Batista | 2012-03-19
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | LIDER | - | Bom Jesus da Penha | 21° 0'56.75"S | 46°31'25.42"O | SES-BOHA-0850 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | (35) 3563-1245 | 37948-000 |  | - | 2012-03-28 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | LIDER | - | Capitão Andrade | 19° 4'12.93"S | 41°51'48.51"O | SES-CADE-0854 | 4035 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | (33) 3231-9824 | 35123-000 |  | 00:20:0e:10:4a:32 | 2012-03-28 | Marcos Paulo | 2012-03-28
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'12.43"S | 44° 5'24.47"O | SES-PROS-0913 | 4033 | 2012-03-21 | CONCLUÍDO | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | (32) 3353-6460 | 36320-000 |  | 00:20:0E:10:4A:06 | 2012-03-23 | Leonardo Batista | 2012-03-23
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | LIDER | - | CAPITÓLIO | 20°36'16.79"S | 46° 4'18.75"O | SES-CAIO-0855 | 4033 | 2012-03-27 | CONCLUÍDO | Marita Lopes da Cunha Leonel | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | (37) 3373-1105 | 37930-000 |  | 00:20:0E:10:49:AB | 2012-03-26 | Alexandre Pascoal | 2012-03-28
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | LIDER | - | Dores do Indaiá | 19°27'51.84"S | 45°36'2.65"O | SES-DOIA-0862 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | (37) 3551-2938 | 35610-000 |  | 00:20:0E:10:48:49 | 2012-03-26 | Cid Santos | 2012-03-28
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-15 | - | ACEITO | LIDER | - | CRUZÍLIA | 21°50'22.08"S | 44°48'45.12"O | SES-CRIA-0896 | 4033 | 2012-03-23 | CONCLUÍDO | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | (35) 3346-1540 | 37445-000 |  | 00:20:0E:10:4C:3F | 2012-03-23 | Marcos Aurélio | 2012-03-26
652 | 3203/12 | 2012-03-19 | 2012-04-03 | 2012-04-18 | 2012-04-24 | CANCELADO | - | - | TAIOBEIRAS | 15°48'13.36"S | 42°14'30.07"O | - | 4035 | - | VODANET | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | (38) 3845-3799 | 39550-000 |  | - |  |  |  |  | 05/07/2012 08:56:56 Marcos Gonzaga Milagres Já existe um link ativado no local OS 3095 Ativado em 06/03/2012 / 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende.
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 20°41'47.57"S | 43°29'42.01"O | SES-CAGA-0948 | 4033 | 2012-07-13 | VODANET | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | (31) 3752-1238 | 36150-000 |  | 00:20:0e:10:48:91 | 2012-07-16 | Manoel Martins | 2012-07-16 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Conforme cliente, o endereço está divergente. O endereço correto é: R Largo Santo Antonio - 6 - Centro.
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | LIDER | - | ARANTINA | 21°54'31.72"S | 44°15'11.84"O | SES-ARNA-0938 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | (32) 3286-1265 | 37360-000 |  | 00:20:0E:10:4c:63 | 2012-03-26 | Marcos Aurélio | 2012-03-28
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-03 | AGENDADO | LIDER | - | ALMENARA | 16°11'19.26"S | 40°41'16.71"O | SES-ALRA-0939 | 4035 | 2012-08-30 | VODANET | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | (33) 9961-9486 | 39900-000 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-0940 | 4033 | 2012-03-26 | CONCLUÍDO | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | (31) 3837-3470 | 35970-000 |  | 00:20:0E:10:49:EB | 2012-03-26 | Leonardo Batista | 2012-03-28
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CAETANÓPOLIS | 19°17'33.87"S | 44°24'57.29"O | SES-CAIS-0942 | 4033 | 2012-03-28 | CONCLUÍDO | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | (31) 3714-7271 | 35770-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3C | 2012-03-28 | Leonardo Batista | 2012-03-30
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | CALDAS | 21°55'22.73"S | 46°23'14.70"O | SES-CAAS-0943 | 4033 | 2012-08-01 | VODANET | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | (35)3735-1183/1020 | 37780-000 |  | 00:20:0e:10:49:a9 | 2012-08-01 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: R Ribeirão dos Gougre nº 20 ; Nossa Senhora das Graças/ o endereço que está no sistema é referente a UBS ( unidade básica de Saúde).
3353 | 3353 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3353 | 4035 | 2012-05-11 | #N/A | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:48:aa | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11 |  | 08/05: Antena instalada, faltam testes .
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | 2012-04-24 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PATOS DE MINAS | 18°34'44.35"S | 46°31'5.66"O | - | 4033 | - | VODANET | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | (34) 3822-9770 | 38703-249 |  | - |  |  |  |  | Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente.
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | 2012-04-24 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | MURIAÉ | 21° 7'49.06"S | 42°22'2.72"O | - | 4033 | - | VODANET | João Ciribelli | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | (32) 3696-3361 | 36880-000 |  | - |  |  |  |  | Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: Rua Benedito Valadares, 398 Barra.
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CAPUTIRA | 20°10'21.28"S | 42°16'16.63"O | SES-CARA-0947 | 4033 | 2012-04-10 | CONCLUÍDO | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | (31) 3873-5180 | 36925-000 |  | 00:20:0e:10:4c:89 | 2012-04-11 | Marcos Paulo | 2012-04-11
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'28.62"S | 43°45'25.39"O | SES-ANOS-0937 | 4033 | 2012-03-29 | CONCLUÍDO | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | (32) 3346-1256 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:48:60 | 2012-03-29 | Marcos Aurélio | 2012-04-03
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 2012-08-02 | 2012-08-17 | 2012-07-05 | A AGENDAR | LIDER | - | ALVARENGA | 19°25'3.62"S | 41°43'39.50"O | - | 4035 | - | VODANET | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | (33) 3328-1193 | 35249-000 |  | - |  |  |  |  | DATA NO SAOM É A DATA DA PRODEMGE - 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura. / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Conforme o cliente o enderço correto é: Av do contorno, 36, Nossa Senhora as Graças.
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | LIDER | - | AIURUOCA | 21°55'45.70"S | 44°36'6.91"O | SES-AICA-0935 | 4033 | 2012-03-30 | CONCLUÍDO | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | (35) 3344-1386 | 37450-000 |  | 00:20:0e:10:48:9a | 2012-04-02 | Marcos Aurélio | 2012-04-03
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | LIDER | - | AGUAS FORMOSAS | 17° 4'56.04"S | 40°56'3.44"O | SES-AGAS-0934 | 4035 | 2012-04-17 | CONCLUÍDO | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | (33) 3611-1505 | 39880-000 |  | 00:20:0e:10:4c:a6 | 2012-04-17 | Marcos Paulo | 2012-04-17
3509 | 3509 | 2012-05-15 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-05-21 | A ACEITAR | LIDER | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3509 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho |  |  | OS CONSTA COMO CANCELADA NO SISTEMA / 18/6 - Cliente notificado por ofício / Cliente não está ciente |  |  |  | O local está em obras. Obs.: Técnico da Líder informou que não é possível o modem permanecer ligado devido a falta de estrutura de energia no local.
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | LIDER | - | CLÁUDIO | 20°26'28.40"S | 44°45'30.34"O | SES-CLIO-0951 | 4033 | 2012-04-04 | CONCLUÍDO | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | (37) 3381-2933 | 35530-000 |  | 00:20:0e:10:48:92 | 2012-04-04 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | AGENDADO | LIDER | - | CAXAMBU | 21°58'10.36"S | 44°55'30.02"O | SES-CABU-0949 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | (35) 3341-3758 | 37440-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / Não está ciente.
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-04-03 | ACEITO | LIDER | - | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | SES-CLAL-0950 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | (34) 3353-5311 | 37997-000 |  | 00:20:0E:10:4A:83 | 2012-08-08 | André da Silva Brás | 2012-08-08 |  | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | LIDER | - | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 21° 6'60.00"S | 44°28'0.01"O | SES-COAS-0952 | 4033 | 2012-04-27 | CONCLUÍDO | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | (35) 9878-5142 | 36360-000 |  | 00:20:0e:10:48:b5 | 2012-04-27 | Wellington | 2012-04-27
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 2012-07-24 | 2012-08-08 | 2012-04-16 | ACEITO | LIDER | - | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | SES-COMA-0953 | 4033 | 2012-08-08 | VODANET | Marcus Vinicius do Nascimento | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | (33) 3317-1106 | 36947-000 |  | 00:20:0e:10:4b:1a | 2012-08-08 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-08 |  | 27/6 - Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66. / Endereço incorreto, verificando junto ao cliente endereço correto:Pastor Benjamim ,130 - centro
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | LIDER | - | CONSOLAÇÃO | 22°33'9.57"S | 45°55'24.93"O | SES-COAO-0954 | 4033 | 2012-04-25 | CONCLUÍDO | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | (35) 9938-8818 | 37670-000 |  | 00:20:0e:10:48:bc | 2012-04-25 | Marcos Aurélio | 2012-04-25
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | - | ACEITO | LIDER | - | DIVISÓPOLIS | 20° 8'24.99"S | 44°53'15.12"O | SES-DIIS-0956 | 4033 | 2012-04-23 | CONCLUÍDO | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | (33) 8814-9002 | 39912-000 |  | 00:20:0e:10:49:9a | 2012-04-24 | Marcos Paulo | 2012-04-24
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3231 | 4033 | 2012-04-12 | CONCLUÍDO | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 31 3641-5320 | 33045-090 |  | 00:20:0e:10:4c:64 | 2012-04-12 | Leonardo Batista | 2012-04-12 | [5 empty] | Não possui computador para colocar o cabo diretamente.
3355 | 3355 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3355 | 4035 | 2012-05-11 | #N/A | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:4c:23 | 2012-05-11 | Marcos Paulo | 2012-05-11
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3233 | 4033 | 2012-04-17 | CONCLUÍDO | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 031 3634-3500 | 33115-340 |  | 00:20:0E:10:49:9E | 2012-04-17 | Antônio Marques | 2012-04-17
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 2012-09-03 | 2012-09-18 | 2012-04-24 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-04-13 | VODANET | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 031 3691-2552 | 33070-070 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE.
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3236 | 4033 | 2012-04-13 | CONCLUÍDO | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 | 31 3634-2135 | 33105-460 |  | 00:20:0e:10:48:72 | 2012-04-13 | Wellington | 2012-04-13
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3237 | 4033 | 2012-04-18 | #N/A | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 | 31 3641-5239 | 33025-280 |  | 00:20:0e:10:48:f5 | 2012-04-19 | Airton Gabriel | 2012-04-20
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3238 | 4033 | 2012-04-20 | CONCLUÍDO | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 31 3636-3103 | 33145-160 |  | 00:20:0e:10:4a:07 | 2012-04-20 | Fabrício | 2012-04-20
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 2012-09-15 | 2012-09-30 | 2012-04-16 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | VODANET | Gustavo Ferreira | Rua Dois, 59 | 31 3634-0252 | 33170-350 |  | - |  |  |  |  | 17/08/2012 14:11:20 Ivan Santos Resolvida. / Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia.
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3240 | 4033 | 2012-04-18 | CONCLUÍDO | Maria Antônia | Rua G, 70 | 31 3641-5229 | 33045-270 |  | 00:20:0e:10:49:cb | 2012-04-18 | Fabrício | 2012-04-18
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | PARALISADO | VODANET | CLIENTE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | 2012-05-08 | #N/A | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 31 3649-6865 | 33020-020 |  | - |  |  |  |  | LOCAL NÃO POSSUI LUGAR PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA.
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3242 | 4033 | 2012-04-16 | CONCLUÍDO | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 31 3636-2354 | 33120-170 |  | 00:20:0e:10:48:8e | 2012-04-16 | Fabrício | 2012-04-16
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3243 | 4033 | 2012-04-19 | CONCLUÍDO | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 31 3636-2351 | 33115-560 |  | 00:20:0e:10:49:9f | 2012-04-19 | Cid Santos | 2012-04-19 |  | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4).
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3244 | 4033 | 2012-04-13 | CONCLUÍDO | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 31 3634-2449 | 33115-090 |  | 00:20:0e:10:49:97 | 2012-04-13 | Antônio Marques | 2012-04-13
3357 | 3357 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3357 | 4035 | 2012-05-10 | #N/A | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 33 3526-1155 | 39850-000 |  | 00:20:0e:10:49:f2 | 2012-05-10 | Marcos Paulo | 2012-05-10 |  | CLIENTE NÃO AGUARDOU FINALIZAÇÃO DA ISNTALAÇÃO
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3246 | 4033 | 2012-04-17 | CONCLUÍDO | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 | 31 3642-1008 | 33030-510 |  | 00:20:0e:10:4a:42 | 2012-04-17 | Wellington | 2012-04-17
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3247 | 4033 | 2012-04-24 | CONCLUÍDO | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 | 31 3634-9409 | 33145-360 |  | 00:20:0e:10:48:a2 | 2012-04-24 | Fabrício | 2012-04-24 |  | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4).
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3248 | 4033 | 2012-04-24 | CONCLUÍDO | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | 31 3637-2446 | 33140-180 |  | 00:20:0e:10:48:65 | 2012-04-24 | Leonardo Batista | 2012-04-24
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3249 | 4033 | 2012-04-20 | CONCLUÍDO | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 31 3641-9110 | 33055-000 |  | 00:20:0e:10:4a:04 | 2012-04-24 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24 | [5 empty] | Instalado
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-05-10 | PARALISADO | VODANET | CLIENTE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | #N/A | Nilcélia da Paixão | Av. das Indústrias, 4754 | 31 3641-4386 | 33040-130 |  | - |  |  |  |  | LOCAL ALUGADO E PROPRIETÁRIO NÃO PERMITIU A FIXAÇÃO DA ANTENA. RESPONSÁVEL INFORMA QUE LOCALIDADE IRÁ PARA OUTRO LOCAL, MAS NÃO SABE O PRAZO.
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3252 | 4033 | 2012-04-13 | CONCLUÍDO | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | 31 3641-5325 | 33010-360 |  | 00:20:0e:10:4a:4b | 2012-04-13 | Alexandre Pascoal | 2012-04-13
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-16 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | VODANET | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 31 3637-4573 | 33110-580 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO.
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3254 | 4033 | 2012-04-20 | CONCLUÍDO | Adriana Lelis | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | 31 3636-4522 | 33140-660 |  | 00:20:0e:10:48:ac | 2012-04-26 | Leonardo Batista | 2012-04-26
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | 2012-04-20 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | - | 4033 | - | VODANET | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 31 3634-5334 | 33130-080 |  | - |  |  |  |  | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo endereço que ele não soube informar.
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3255 | 4033 | 2012-04-23 | CONCLUÍDO | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | 31 3637-3393 | 33125-110 |  | 00:20:0e:10:48:44 | 2012-04-23 | Alexandre Pascoal | 2012-04-24
3492 | 3492 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3492 | 4033 | 2012-05-23 | #N/A | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 | 32 3351-1813 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:49:a4 | 2012-05-24 | Flávio Soares | 2012-05-25 |  | 24/5 ATIVIDADE NÃO ESTAVA COMPLETA, TÉCNICO DEVE VOLTAR PARA PASSAR CABOS |  |  |  | A localidade não possui computador para conectar o cabo RJ 45. O Técnico vai deixar o cabo com um responsável.
3494 | 3494 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3494 | 4033 | 2012-05-28 | #N/A | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 32 3351-1789 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:45:49 | 2012-05-28 | Flávio Soares | 2012-05-28 | [5 empty] | A localidade não possui computador.
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | LIDER | - | DORES DO TURVO | 20°57'41.50"S | 43°11'23.62"O | SES-DOVO-3266 | 4033 | 2012-04-16 | #N/A | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 32 3576-1472 | 36513-000 |  | 00:20:0E:10:4A:3E | 2012-04-16 | Marcos Aurélio | 2012-04-16
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-08-24 | PARALISADO | LIDER | - | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.39"S | 42° 3'6.43"O | SES-ENAS-3267 | 4035 | 2012-08-20 | VODANET | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins | 33 3234-1444 | 35130-000 |  | - | 2012-08-02 |  |  |  | 24/08/2012 11:19:28 Hernan Martins Alves Técnico esteve no local e em contato com a Sra. Emilia responsável pelo Posto e a mesma informa que a instalação não deve ser feita no lá e sim na farmácia que fica no endereço: Rua Prefeito Divino Paulino de Oliveira, 205 José Ernesto – Engenheiro Caldas / 18/6 - Correção de endereço Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de:Rua José Vitorino, 57 , centro. Seria: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália.
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-07-20 | 2012-08-04 | 2012-07-05 | ACEITO | LIDER | - | ERVÁLIA | 20°50'46.37"S | 42°39'20.39"O | - | 4033 | 2012-08-29 | VODANET | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | (32) 35541565 | 36555-000 |  | - | 2012-08-23 | Jose Luiz Parreira | 2012-08-23 |  | 6/7 - Cliente notificado. / 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. / 18/6 - Correção de Contao e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmãos nº 32 / Conforme o cliente o endereço é: Rua Andrade Irmão nº 35 ao lado da prefeitura Bairro centro cidade Ervália.
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-04-16 | AGENDADO | LIDER | - | ESTIVA | 15° 5'47.44"S | 45°40'55.60"O | SES-ESVA-3269 | 4035 | 2012-08-31 | VODANET | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 35 3462-1065 | 37542-000 |  | - |  |  |  |  | 21/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto, segundo clinete ao invés de:Rua Padre Donizete, 20 , centro; seria: Jose Pedro Simão Filho nº 50 centro cidade Estiva.
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | LIDER | - | ESTRELA DO INDAIÁ | 19°31'21.17"S | 45°47'20.37"O | SES-ESIA-3270 | 4033 | 2012-04-27 | #N/A | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 37 3553-1220 | 35613-000 |  | 00:20:0e:10:48:b1 | 2012-04-27 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | SES-SARE-3271 | 4033 | 2012-04-19 | #N/A | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 32 3426-7127 | 36793-000 |  | 00:20:0e:10:48:ed | 2012-04-19 | Flávio Soares | 2012-04-19
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 21° 4'12.67"S | 42°38'14.31"O | SES-SARE-3272 | 4033 | 2012-04-18 | #N/A | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 32 3426-7127 | 36793-000 |  | 00:20:0e:10:4c:5f | 2012-04-18 | Marcos Aurélio | 2012-04-18
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | 2012-06-03 | - | ACEITO | LIDER | - | DOM VIÇOSO | 20°46'1.08"S | 42°31'0.43"O | SES-DOSO-3265 | 4033 | 2012-04-24 | #N/A | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 35 3375-1130 | 37474-000 |  | 00:20:0e:10:48:8f | 2012-04-24 | Marcos Aurélio | 2012-04-24
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | 2012-04-16 | ACEITO | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'35.12"S | 40°34'13.54"O | SES-BEIS-3206 | 4035 | 2012-07-31 | VODANET | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207. | (33) 3626-1301 | 39875-000 |  | 00:20:0E:10:49:A0 | 2012-07-31 | Felipe Angelo | 2012-08-01 |  | 18/6 - Enderço confirmado RUA BERTO GONÇALVES, 207. / Endereço incorreto, segundo cliente ao invés de: Rua Governador Valadares, 337 - Centro; seria: RUA BENTO GONÇALVES-CENTRO NÃO SABE INFORMAR O NUMERO | 2012-08-09 | 2012-08-09 | Não transmite, e técnico deixou buracos na localidade.
3378 | 3378 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'53.58"S | 49°30'14.49"O | SES-CADA-3378 | 4033 | 2012-05-17 | #N/A | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 34 3265-1155 | 38370-000 |  | 00:20:0e:10:52:12 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo
3318 | 3318 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | AGENDADO | LIDER | - | FARIA LEMOS | 20°48'41.26"S | 42° 1'48.73"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 32 9932-5003 | 36840-000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOSE DITIV 320 CENTRO.
3320 | 3320 | 2012-04-16 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-04-20 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 38 3733-1112 | 39387-000 |  | - |  |  |  |  | 28/6 - Endereço corrigido / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV ODILON LOURES, 375 - CENTRO - CIDADE FRANCISCO DUMON
3323 | 3323 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | LIDER | - | GONZAGA | 18°49'27.17"S | 42°28'42.71"O | SES-GOGA-3323 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 33 3415-1460 | 39720-000 |  | 00:20:0E:10:4A:AF | 2012-08-02 | Fabio Passoni | 2012-08-02 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / ENDEREÇO DIVERGENTE: AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - CENTRO.
3379 | 3379 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CACHOEIRA DOURADA | 18°30'53.58"S | 49°30'14.49"O | SES-CADA-3379 | 4033 | 2012-05-16 | #N/A | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 34 3265-1436 | 38370-000 |  | 00:20:0e:10:51:f0 | 2012-05-17 | Alexandre Pascoal | 2012-05-17 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo
3380 | 3380 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3380 | 4033 | 2012-05-18 | #N/A | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 34 3412-1153 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:52:13 | 2012-05-18 | Alexandre Pascoal | 2012-05-22 | [5 empty] | ?
3381 | 3381 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3381 | 4033 | 2012-05-11 | #N/A | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 34 3412-2582 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:4a:44 | 2012-05-11 | Alexandre Pascoal | 2012-05-11
3328 | 3328 | 2012-04-16 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-20 | ACEITO | LIDER | - | IBITURUNA | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | SES-IBNA-3328 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 35 3844-1233 | 37223-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f3 | 2012-07-24 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | SEM TERMO
3382 | 3382 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3382 | 4033 | 2012-05-10 | #N/A | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 34 3412-1548 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:49:91 | 2012-05-10 | Alexandre Pascoal | 2012-05-10
3330 | 3330 | 2012-04-16 | 2012-07-25 | 2012-08-09 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | ILICÍNEA | 20°56'10.13"S | 45°49'41.16"O | SES-ILEA-3330 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 35 3854-1216 | 37175-000 |  | 00:20:0e:10:49:96 | 2012-07-26 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-26 |  | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: FRANCISCO DE OURO 40- CENTRO.
3336 | 3336 | 2012-04-17 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | JACINTO | 16°10'24.43"S | 40°16'23.29"O | SES-JATO-3336 | 4035 | 2012-08-02 | #N/A | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 33 3723-1514 | 39930-000 |  | 00:20:0e:10:4f:46 | 2012-08-02 | Felipe Angelo | 2012-08-03 |  | AGENDADA NO PORTAL PARA 15/9 / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA ERMELINA FERRAZ, 287- CENTRO.
3383 | 3383 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPINA VERDE | 19°32'10.68"S | 49°29'12.54"O | SES-CADE-3383 | 4033 | 2012-05-09 | #N/A | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 34 3412-1153 | 38270-000 |  | 00:20:0e:10:49:a6 | 2012-05-09 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 |  | 08/05 : Devido a localidade ser longe , não conseguiu a finalização .
3385 | 3385 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-3385 | 4033 | 2012-05-10 | #N/A | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | 34 3266-3541 | 38380-000 |  | 00:20:0e:10:4a:18 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-11 |  | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC.
3332 | 3332 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | LIDER | - | ITAGUARA | 20°24'10.56"S | 44°30'54.94"O | SES-ITRA-3332 | 4033 | 2012-04-24 | #N/A | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 37 3384-2445 | 35514-000 |  | 00:20:0e:10:48:8b | 2012-04-24 | Wellington | 2012-04-24
3386 | 3386 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CANÁPOLIS | 18°43'25.24"S | 49°10'14.10"O | SES-CAIS-3386 | 4033 | 2012-05-10 | #N/A | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 34 3266-3525 | 38380-000 |  | 00:20:0e:10:49:f8 | 2012-05-11 | Wellington | 2012-05-14 |  | MODEM COM PROBLEMA, TROCAR MAC.
3341 | 3341 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | JUATUBA | 19°57'8.00"S | 44°20'12.24"O | SES-JUBA-3341 | 4033 | 2012-07-17 | #N/A | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 31 3535-8404 | 35675-000 |  | 00:20:0e:10:48:5c | 2012-07-17 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-18 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Cleber Soares, 40 / Referência ao acesso local : Ao lado da Câmara Municipal |  |  |  | Sem computador na localidade.
3342 | 3342 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | LADAINHA | 17°37'39.30"S | 41°44'24.86"O | SES-LAHA-3342 | 4035 | 2012-07-25 | #N/A | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 33 3524-1139 | 39825-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FC | 2012-07-25 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-25 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua Costa Silva, s/n- bairro : Explanada |  |  |  | O técnico esta sem cabo RJ45.
3387 | 3387 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | SES-CAIS-3387 | 4033 | 2012-05-14 | #N/A | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 34 3263-0352 | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:48:83 | 2012-05-14 | Wellington | 2012-05-14
3339 | 3339 | 2012-04-18 | 2012-07-14 | 2012-07-29 | 2012-05-28 | ACEITO | LIDER | - | JEQUERI | 20°27'24.77"S | 42°39'37.00"O | SES-JERI-3339 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 31 3877-1038 | 35390-000 |  | 00:20:0e:10:4c:aa | 2012-08-02 | Jose Luis | 2012-08-03 |  | 18/6 - corrigido pelo gestor. / Endereço correto é: praça tenente mol, 3 - centro/jeferson
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 2012-05-05 | 2012-05-20 | - | ACEITO | LIDER | - | CAPITÃO ENÉAS | 16°18'55.66"S | 43°42'31.33"O | SES-CAAS-0944 | 4035 | 2012-05-02 | CONCLUÍDO | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-02 | Edinei | 2012-05-02
3496 | 3496 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 21° 7'0.00"S | 44°28'0.00"O | SES-COAS-3496 | 4033 | 2012-05-28 | #N/A | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 32 3375-1345 | 36360-000 |  | 00:20:0E:10:48:E4 | 2012-05-25 | Wellington | 2012-05-28 | [5 empty] | ?
3346 | 3346 | 2012-04-18 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | LEME DO PRADO | 17° 3'54.18"S | 42°43'1.08"O | SES-LEDO-3346 | 4035 | 2012-08-10 | #N/A | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 33 3764-8274 / 33 | 39655-000 |  | 00:20:0e:10:4c:51 | 2012-08-10 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10 |  | 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: Rua São Vicente,s/n
3350 | 3350 | 2012-04-20 | 2012-07-29 | 2012-08-13 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | MARLIÉRIA | 19°42'48.05"S | 42°43'55.30"O | SES-MAIA-3350 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 31 3844-1190 | 35185-000 |  | 00:20:0E:10:4C:C7 | 2012-07-31 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 |  | 18/6 - Cliente notificado por oficio. / Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente.
3351 | 3351 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | ACEITO | LIDER | - | MARTINHO CAMPOS | 19°19'21.90"S | 45°14'46.48"O | SES-MAOS-3351 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 | 37 3524-2681 | 35606-000 |  | 00:20:0e:10:51:cb | 2012-07-12 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA 18/7 / 25/6 - Endereço corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: AV CORONEL PEDRO LINO 645- SÃO GERALDORua São Vicente,s/n |  |  |  | O cabo é muito curto para a distância entre o modem e o PC da localidade.
3348 | 3348 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-24 | AGENDADO | LIDER | LIDER | MACHACALIS | 17° 4'23.77"S | 40°42'41.34"O | - | 4035 | 2012-08-08 | #N/A | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 33 3627-1750 | 39873-000 |  | - |  |  |  |  | 25/6 - Endereço Corrigido / Endereço incorreto. Endereço correto informado pelo cliente é: RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | DOM BOSCO | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-DOCO-3259 | 4033 | 2012-05-10 | AGENDADO | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-10 | Leonardo Batista | 2012-05-10 |  | 08/05: Devido ao equipamento não foi possivel a finalização' | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Foi trocado o tripé, 2 mastros laterais, feito crospool e ativação. Operador de Satélite: Joel
3503 | 3503 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3503 | 4033 | 2012-05-24 | #N/A | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 31 3751-1761 | 35490-000 |  | 00:20:0e:10:4c:31 | 2012-05-24 | Airton / Walter | 2012-05-24 | [5 empty] | O técnico não recebeu o cabo RJ 45.
3319 | 3319 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | LIDER | - | FERNANDES TOURINHO | 19° 9'14.28"S | 42° 4'49.66"O | SES-FEHO-3319 | 4033 | 2012-05-07 | #N/A | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-07 | Marcos Paulo | 2012-05-07
3354 | 3354 | 2012-04-20 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-04-26 | ACEITO | LIDER | - | ATALÉIA | 18° 2'15.90"S | 41° 6'39.48"O | SES-ATIA-3354 | 4035 | 2012-08-16 | #N/A | Luciano Lino Magalhães | Rua João José de Almeida,66 | 33 3526-1155 | 39851-000 |  | 00:20:0E:10:4C:AC | 2012-08-16 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 |  | 27/06 - Correção de endereço efetuada. / Não consegue contato com o cliente.
3371 | 3371 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | LIDER | - | FRONTEIRA DOS VALES | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | SES-FRES-3371 | 4035 | 2012-05-17 | #N/A | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 33 3623-2004 | 39870-000 |  | 00:20:0e:10:4a:08 | 2012-05-18 | Fabrício | 2012-05-25 |  | 23/5 X POL REMONTO, AGUARDANDO DADOS DA LIDER / 18/5 INSTALADO, MAS X POL NÃO FOI REALISADO. |  |  |  | O técnico ainda não recebeu o cabo RJ45.
3372 | 3372 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | LIDER | - | FRONTEIRA DOS VALES | 16°53'24.38"S | 40°55'31.10"O | SES-FRES-3372 | 4035 | 2012-05-16 | #N/A | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 33 3623-1425 | 39870-000 |  | 00:20:0e:10:48:f7 | 2012-05-17 | Fabrício | 2012-05-17 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo
3358 | 3358 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-28 | - | ACEITO | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'30.02"S | 40°33'50.03"O | SES-BEIS-3358 | 4035 | 2012-06-06 | #N/A | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Governador Valadares, s/n | 33 3626-1230 | 39875-000 |  | 00:20:0e:10:4c:2d | 2012-06-06 | Marcos Paulo | 2012-06-06 | [5 empty] | O cliente não possui computador para deixar o cabo.
3359 | 3359 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'30.02"S | 40°33'50.03"O | SES-BEIS-3359 | 4035 | 2012-05-31 | #N/A | Larissa Quaresma Rosa | Rua Aparecido Gomes, 407 | 33 3626-1201 | 39875-000 |  | 00:20:0E:10:4C:8A | 2012-05-31 | Alexandre Pascoal | 2012-05-31 | [5 empty] | ?
3361 | 3361 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-28 | - | ACEITO | LIDER | - | BERTÓPOLIS | 17° 3'30.02"S | 40°33'50.03"O | SES-BEIS-3361 | 4035 | 2012-06-14 | #N/A | Elizabeth Santos Rocha | Av. Belo Horizonte, 25 | 33 3626-2045 | 39875-000 |  | 00:20:0e:10:4a:1d | 2012-06-14 | Fabrício | 2012-06-18 |  | 15/6 - Ciente desligou o modem e não consegue contato. |  |  |  | Sim, na sala da gestora diretamente a um computador
3362 | 3362 | 2012-04-20 | 2012-06-13 | 2012-06-28 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'22.91"S | 41°44'11.12"O | SES-CAIO-3362 | 4035 | 2012-06-06 | #N/A | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | 33 3513-1103 | 39835-000 |  | 00:20:0e:10:51:de | 2012-06-06 | Fabrício | 2012-06-06 |  | UTILIZADA BUC 4033. |  |  |  | cabo curto
3363 | 3363 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPANÁRIO | 18°14'22.91"S | 41°44'11.12"O | SES-CAIO-3363 | 4035 | 2012-06-01 | #N/A | Ana Luisa Dupim | Rua Hidebrando Cabral, 387 | 33 3513-1113 | 39835-000 |  | 00:20:0E:10:4A:49 | 2012-06-01 | Fabrício | 2012-06-04 |  | MODEM COM PROBLEMA. TROCA DE MAC. |  |  |  | Instalado
3325 | 3325 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | LIDER | - | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | SES-GUOR-3325 | 4033 | 2012-05-04 | #N/A | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-04 | Alexandre Pascoal | 2012-05-04
3326 | 3326 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | LIDER | - | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | SES-HERA-3326 | 4033 | 2012-05-02 | #N/A | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-02 | Marcos Aurélio | 2012-05-02
3327 | 3327 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | - | ACEITO | LIDER | - | IAPU | 19°26'1.50"S | 42°13'3.67"O | SES-IAPU-3327 | 4033 | 2012-05-03 | #N/A | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-03 | Marcos Paulo | 2012-05-03
3329 | 3329 | 2012-04-16 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | 2012-04-20 | ACEITO | LIDER | - | IJACI | 21° 8'35.59"S | 44°44'23.95"O | SES-IJCI-3329 | 4033 | 2012-05-25 | #N/A | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-25 | Alexandre Pascoal | 2012-05-25 |  | 20/4 ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO. |  |  |  | ?
3333 | 3333 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | LIDER | - | ITAMOGI | 21° 4'43.42"S | 47° 2'51.33"O | SES-ITGI-3333 | 4033 | 2012-05-24 | #N/A | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-24 | Fabrício | 2012-05-24 | [5 empty] | ?
3335 | 3335 | 2012-04-17 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | - | ACEITO | LIDER | - | ITAOBIM | 16°34'34.17"S | 41°30'14.43"O | SES-ITIM-3335 | 4035 | 2012-05-30 | #N/A | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-30 | Marcos Paulo | 2012-05-30 | [5 empty] | O cliente não possui computador na localidade para deixar o cabo RJ 45.
3337 | 3337 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | LIDER | - | JAPONVAR | 15°59'50.34"S | 44°16'23.08"O | SES-JAAR-3337 | 4035 | 2012-05-03 | #N/A | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-03 | Edinei | 2012-05-03
3340 | 3340 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | LIDER | - | JESUÂNIA | 21°59'59.69"S | 45°17'20.82"O | SES-JEIA-3340 | 4033 | 2012-05-03 | #N/A | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-03 | Flávio Soares | 2012-05-03
3343 | 3343 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'27.16"S | 46°48'43.18"O | SES-LAAR-3343 | 4033 | 2012-05-03 | #N/A | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03
3388 | 3388 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'48.08"S | 49°33'56.62"O | SES-CAIS-3388 | 4033 | 2012-05-31 | #N/A | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 34 3263-0351 | 38360-000 |  | 00:20:0e:10:52:b9 | 2012-05-30 | Wellington | 2012-05-31 |  | 30/5 x pol com 21dB, França solicitou melhorar apontamento. |  |  |  | Técnico não possui o cabo
3508 | 3508 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3508 | 4033 | 2012-05-22 | #N/A | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 32 3363-2090 | 36345-000 |  | 00:20:0e:10:4a:53 | 2012-05-24 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | [5 empty] | ?
3344 | 3344 | 2012-04-18 | 2012-06-02 | 2012-06-17 | - | ACEITO | LIDER | - | LEANDRO FERREIRA | 19°43'6.60"S | 45° 1'6.39"O | SES-LERA-3344 | 4033 | 2012-05-02 | #N/A | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-02 | Leonardo Batista | 2012-05-02
3349 | 3349 | 2012-04-20 | 2012-06-04 | 2012-06-19 | - | ACEITO | LIDER | - | MANGA | 14°45'24.82"S | 43°56'30.99"O | SES-MAGA-3349 | 4035 | 2012-05-04 | #N/A | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-04 | Leonardo Batista | 2012-05-07 |  | TERMO COM DATA E IP ERRADOS, NECESSARIO REENVIAR POR ISSO NÃO FOI ACEITO NO DIA 4/5.
3373 | 3373 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | SES-PAAO-3373 | 4035 | 2012-05-10 | #N/A | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-11 |  | DESLIGARAM O MODEM.
3374 | 3374 | 2012-04-23 | 2012-06-07 | 2012-06-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PAVÃO | 17°25'36.38"S | 41° 0'20.30"O | SES-PAAO-3374 | 4035 | 2012-05-09 | #N/A | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-10 | Fabrício | 2012-05-10
3376 | 3376 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | SES-SAAS-3376 | 4035 | 2012-05-31 | #N/A | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 |  | 00:20:0e:10:51:d1 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-05-31 | [5 empty] | Ainda não há computador disponível na localidade.
3375 | 3375 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA HELENA DE MINAS | 16°59'16.05"S | 40°40'43.18"O | SES-SAAS-3375 | 4035 | 2012-05-31 | #N/A | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 33 3626-9002 | 39874-000 |  | 00:20:0e:10:52:08 | 2012-05-31 | Marcos Paulo | 2012-06-01 | [5 empty] | A localidade possui um computador, porém já esta conectado à internet local.
3453 | 3453 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3453 | 4035 | 2012-06-25 | #N/A | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 38 3759-1263 | 39250-000 |  | 00:20:0e:10:52:4f | 2012-06-25 | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | [5 empty] | O Técnico não manteve o cabo RJ45 no cliente.
3450 | 3450 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'52.80"S | 44°59'57.45"O | SES-BURO-3450 | 4035 | 2012-06-22 | #N/A | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 38 3742-1116 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:0a | 2012-06-22 | Wellington Ferreira | 2012-06-22 | [5 empty] | PC não possui porta disponível RJ45.
3451 | 3451 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | 2012-05-14 | ACEITO | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBAI-3451 | 4033 | 2012-07-02 | #N/A | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 | 38 3746-1191 | 39350-000 |  | 00:20:0e:10:52:11 | 2012-07-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 |  | 18/6 - Endereço corrigido. / Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284 |  |  |  | técnico não possui o cabo
3452 | 3452 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | LIDER | - | IBIAÍ | 19°29'3.98"S | 46°32'51.13"O | SES-IBAI-3452 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 38 3746-1191 | 39350-000 |  | 00:20:0e:10:52:38 | 2012-08-02 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02
3448 | 3448 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3448 | 4035 | 2012-06-25 | #N/A | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 38 3742-3032 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:0d | 2012-06-25 | Wellington Ferreira | 2012-06-25 | [5 empty] | Não, poi já estão utilizando o link de internet no computador da localidade
3445 | 3445 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.55"S | 41°28'55.65"O | SES-PASO-3445 | 4035 | 2012-06-26 | #N/A | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 | 33 3534-1217 | 39818-000 |  | 00:20:0e:10:52:77 | 2012-06-26 | Marcos Paulo | 2012-06-26 | [5 empty] | Não há computador disponível para manter o cabo RJ45
3444 | 3444 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3444 | 4035 | 2012-07-04 | #N/A | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 38 3742-3044 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:52:64 | 2012-07-04 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | [5 empty] | Não há espaço para conexão no PC disponível na localidade.
3443 | 3443 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3443 | 4035 | 2012-06-27 | #N/A | Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 38 3742-2703 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:4a:b3 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | [5 empty] | localidade não possui computador
3442 | 3442 | 2012-05-08 | 2012-06-22 | 2012-07-07 | - | ACEITO | LIDER | - | BURITIZEIRO | 17°23'51.89"S | 44°59'58.22"O | SES-BURO-3442 | 4035 | - | #N/A | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 38 3742-1853 | 39280-000 |  | 00:20:0e:10:49:b1 | 2012-06-27 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | [5 empty] | Sem infra-estrutura no local.
3460 | 3460 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA FÉ DE MINAS | 16°41'29.47"S | 45°24'47.12"O | SES-SAAS-3460 | 4035 | 2012-07-10 | #N/A | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 | 38 9921-8533 | 39295-000 |  | 00:20:0e:10:49:9c | 2012-07-10 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-11 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo de rede
3459 | 3459 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3459 | 4035 | 2012-06-27 | #N/A | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 38 3743-9993 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:d1 | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | [5 empty] | tecnico não possui o cabo
3456 | 3456 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3456 | 4035 | 2012-06-22 | #N/A | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 38 3759-1226 | 39250-000 |  | 00:20:0e:10:52:34 | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 |  | Os não está liberada no portal. |  |  |  | Cliente sem pc disponível para colocar o cabo RJ45
3457 | 3457 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | LIDER | - | LASSANCE | 17°53'14.04"S | 44°34'53.39"O | SES-LACE-3457 | 4035 | 2012-06-22 | #N/A | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 38 3759-1239 | 39250-000 |  | 00:20:0E:10:52:BC | 2012-06-22 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | [5 empty] | Cabo não conectado.
3458 | 3458 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3458 | 4035 | 2012-07-05 | #N/A | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 | 38 3743-9936 | 39270-000 |  | 00:20:0E:10:52:57 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | [5 empty] | Não possui computador
3461 | 3461 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3461 | 4035 | 2012-07-05 | #N/A | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 38 3743-9909 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:56 | 2012-07-05 | Wellington Ferreira | 2012-07-05 | [5 empty] | Localidade não possui computador
3462 | 3462 | 2012-05-09 | 2012-06-23 | 2012-07-08 | 2012-06-29 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3462 | 4035 | - | #N/A | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 38 3743-9936 | 39270-000 |  | - |  |  |  |  | Posto em reforma, sem previsão para acabar.
3470 | 3470 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3470 | 4035 | 2012-06-28 | #N/A | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 38 3743-9994 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:80 | 2012-06-28 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | [5 empty] | Técnico não tem cabo disponível.
3469 | 3469 | 2012-05-11 | 2012-09-14 | 2012-09-29 | 2012-07-05 | A AGENDAR | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | - | 4035 | 2012-05-27 | #N/A | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 38 3743-9937 | 39270-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:54:35 Ivan Santos Resolvido / 5/7 - Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço deve ocorre no dia 15/7. / 14/6 - Dados corrigidos / Em contato com a Sra. Bruna 38 3743-9937, informa que o endereço cadastrado no sistema refere-se ao endereço novo do Posto de saúde, porem o mesmo não tem previsão para o término da construção.
3468 | 3468 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3468 | 4035 | 2012-06-27 | #N/A | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 | 38 3743-9935 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:1a | 2012-06-27 | Fabrício Soares | 2012-06-27 | [5 empty] | técnico naõ possui o cabo
3467 | 3467 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3467 | 4035 | 2012-06-21 | #N/A | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 38 3743-9939 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:bc | 2012-06-21 | Fabrício Campolina | 2012-06-22 | [5 empty] | O técnico informou que não deixará o cabo.
3464 | 3464 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3464 | 4035 | 2012-06-27 | #N/A | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 38 3743-9987 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:c9 | 2012-06-27 | Alexandre Pascoal | 2012-06-27 | [5 empty] | Não Possui computador para conexão do cabo.
3465 | 3465 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3465 | 4035 | 2012-06-29 | #N/A | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 38 3743-9908 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:48:bd | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | [5 empty] | cabo muito curto para utilizar na localidade
3466 | 3466 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | 2012-05-15 | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3466 | 4035 | 2012-06-29 | #N/A | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 38 3743-9940 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:0c | 2012-06-29 | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 |  | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55. |  |  |  | ?
3463 | 3463 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2012-07-10 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3463 | 4035 | 2012-07-03 | #N/A | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 38 3743-9996 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:af | 2012-07-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-06 |  | NÃO RECEBIDO EMAIL DE ATIVAÇÃO |  |  |  | Não há PC disponível.
3476 | 3476 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | PIRAPORA | 17°20'9.24"S | 44°53'52.72"O | SES-PIRA-3476 | 4033 | 2012-07-04 | #N/A | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 38 3743-9997 | 39270-000 |  | 00:20:0e:10:52:a9 | 2012-07-04 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-04 | [5 empty] | ?
3477 | 3477 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | PONTO CHIQUE | 16°37'59.68"S | 45° 3'2.85"O | SES-POUE-3477 | 4033 | 2012-07-05 | #N/A | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 38 3624-9136 | 39328-000 |  | 00:20:0e:10:51:cc | 2012-07-05 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-05 | [5 empty] | O técnico informa que não tem o cabo RJ45 disponível.
3478 | 3478 | 2012-05-15 | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | SANTA FÉ DE MINAS | 16°41'29.55"S | 45°24'47.21"O | - | 4033 | - | #N/A | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 38 9938-9304 | 39295-000 |  | - |  |  |  |  | 16/08/2012 11:49:54 Ivan Santos Resolvida. / Cliente não está ciente
3479 | 3479 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | VÁRZEA DA PALMA | 17°35'40.44"S | 44°43'28.11"O | SES-VAMA-3479 | 4033 | 2012-07-05 | #N/A | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 38 3731-4767 | 39260-000 |  | 00:20:0e:10:52:15 | 2012-07-05 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-05 | [5 empty] | Não há computador disponível.
3480 | 3480 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | - | 4033 | - | #N/A | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 33 3534-1288 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente
3481 | 3481 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | - | 4033 | - | #N/A | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 33 3534-2039 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | 14/8 - Corrigido / Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista
3482 | 3482 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | - | 4033 | - | #N/A | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 33 3534-2040 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida / Secretaria de saúde não tem telefone
3483 | 3483 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | - | 4033 | - | #N/A | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 33 8428-0980 | 39818-000 |  | - |  |  |  |  | Cliente não está ciente
3484 | 3484 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | PADRE PARAÍSO | 17° 4'4.70"S | 41°28'56.55"O | SES-PASO-3484 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Marcelo Batista dos Santos | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 33 3534-1217 | 39818-000 |  | 00:20:0e:10:52:75 | 2012-06-27 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | [5 empty] | Ligado direto no computador do Cliente.
3485 | 3485 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | SES-MATA-3485 | 4033 | 2012-06-29 | #N/A | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | 00:20:0e:10:51:fb | 2012-06-28 | Marcos Paulo | 2012-06-29 | [5 empty] | ?
3486 | 3486 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | MALACACHETA | 18°29'10.33"S | 47°23'3.78"O | - | 4033 | - | #N/A | Beyliane Camargos Meira | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma .
3487 | 3487 | 2012-05-15 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Andreza Hirle da Silva | Rua Eva Ribeiro Mendes, 20 | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 14/08/2012 11:28:00 Ivan Santos - Corrigido / Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410.
3488 | 3488 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. / Secretaria de saúde não tem telefone
3489 | 3489 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios.
3490 | 3490 | 2012-05-15 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MALACACHETA | 17°50'32.77"S | 42° 4'21.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 33 3514-2491 | 39690-000 |  | - |  |  |  |  | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. / Secretaria de saude não tem telefone
3491 | 3491 | 2012-05-15 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 32 3351-1302 | 36212-000 |  | - |  |  |  |  | 4/7 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | 2012-05-06 | 2012-03-23 | ACEITO | VODANET | - | RIBEIRÃO DAS NEVES | 19°45'57.38"S | 44° 5'13.28"O | SES-RIES-0818 | 4033 | 2012-04-27 | #N/A | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-02 | Airton Gabriel | 2012-05-02 |  | TUBULAÇÃO POR ONDE DEVEM PASSAR CABOS ESTA OBSTRUIDA, RETORNA NO DIA (2/5). / LOCALIDADE SEM PADRÃO DE ENERGIA (23/3). OS EM SUBSTITUIÇÃO A 3023 (8/3).
3493 | 3493 | 2012-05-15 | 2012-08-17 | 2012-09-01 | 2012-08-13 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | - | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Lilian Leticia de Moura Malta | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 32 3351-1288 | 36212-000 |  | - |  |  |  |  | 17/08/2012 16:49:03 Ivan Santos JOSE LUIS BORGO DE OLIVEIRA-(32) 3351-2882 Tentar contato acima, responsável de informática no municipio. 13/8 - Não consegue contato. / 4/7 - Contato disponível. / Secretaria de saúde não tem telefone
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | VODANET | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3245 | 4033 | 2012-05-07 | #N/A | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-09 | Airton / Walter | 2012-05-09
3495 | 3495 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3495 | 4033 | 2012-05-30 | #N/A | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 | 32 3351-1902 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:48:c3 | 2012-05-31 | Flávio Soares | 2012-05-31 | [5 empty] | Instalado
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3232 | 4033 | 2012-04-11 | CONCLUÍDO | Betânia Claudiano | Rua Poti, 403 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-03 | Wellington | 2012-05-03
3497 | 3497 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | CORONEL XAVIER CHAVES | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | SES-COES-3497 | 4033 | 2012-06-26 | #N/A | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 32 3357-1255 | 36330-000 |  | 00:20:0e:10:52:66 | 2012-06-26 | Airton Gabriel | 2012-06-27 | [5 empty] | conectado diretamente a um computador
3498 | 3498 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | CORONEL XAVIER CHAVES | 21° 1'23.02"S | 44° 9'58.54"O | SES-COES-3498 | 4033 | 2012-06-26 | #N/A | Kelly Aparecida Maximiano Couto | Largo Gonçalves Lara, 17 | 32 3357-1255 | 36330-000 |  | 00:20:0e:10:52:67 | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27
3499 | 3499 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | 2012-07-16 | 2012-06-25 | ACEITO | VODANET | - | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20°38'12.40"S | 44°20'20.05"O | SES-DEOS-3499 | 4033 | 2012-07-04 | #N/A | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 31 3763-1592 | 35494-000 |  | 00:20:0e:10:48:e8 | 2012-07-06 | Walter Leandro | 2012-07-06 |  | 25/6 - Telefone incorreto. |  |  |  | O computador já possui internet.
3500 | 3500 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 7'8.81"S | 44° 1'4.45"O | SES-DOOS-3500 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 32 3353-1374 | 36213-000 |  | 00:20:0e:10:52:a6 | 2012-06-27 | Airton Gabriel | 2012-06-27 | [5 empty] | Localidade não possui computador para ser utilizado com o modem
3501 | 3501 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 7'8.81"S | 44° 1'4.45"O | SES-DOOS-3501 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-06-27 | Walter Leandro | 2012-06-27 | [5 empty] | O cliente já possui internet. Não há possibilidade de manter o cabo RJ45 na localidade.
3502 | 3502 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | DORES DE CAMPOS | 21° 7'8.81"S | 44° 1'4.45"O | SES-DOOS-3502 | 4033 | 2012-06-29 | #N/A | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-06-28 | Airton Gabriel | 2012-06-29 | [5 empty] | ?
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 2012-05-18 | 2012-06-02 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTA LUZIA | 19°46'2.70"S | 43°51'10.08"O | SES-SAIA-3235 | 4033 | 2012-04-20 | CONCLUÍDO | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-03 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03
3504 | 3504 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3504 | 4033 | 2012-06-18 | #N/A | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-06-19 | Walter Leandro | 2012-06-19 |  | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. |  |  |  | Instalado do modem ao PC do cliente.
3505 | 3505 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | ENTRE RIOS DE MINAS | 20°40'43.00"S | 44° 3'9.45"O | SES-ENAS-3505 | 4033 | 2012-06-18 | #N/A | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-06-18 | Airton Gabriel | 2012-06-19 |  | 18/6 - Cliente não aguardou fim da instalação. |  |  |  | Instalado do modem ao PC do cliente.
3506 | 3506 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Claudiana Ferreira de Sousa | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Cliente não está ciente
3507 | 3507 | 2012-05-15 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | IBITURUNA | 21° 8'35.17"S | 44°44'24.86"O | - | 4033 | - | #N/A | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 25/6 - Contato corrigido / Secretaria de saúde não tem telefone
3377 | 3377 | 2012-04-25 | 2012-06-09 | 2012-06-24 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 18°28'44.70"S | 41°23'10.11"O | SES-SANO-3377 | 4035 | 2012-05-28 | #N/A | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-28 | Marcos Paulo | 2012-05-29 | [5 empty] | Instalado
3588 | 3588 | 2012-05-27 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | 2012-06-13 | ACEITO | LIDER | - | SANTA MARGARIDA | 20º22'24''S | 42º15'15''O | SES-SADA-3588 | 4033 | 2012-07-19 | #N/A | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 31 3875-1387 | 36910-000 |  | 00:20:0E:10:4D:10 | 2012-07-19 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-10 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 08/08. / 13/06/2012 14:59:12 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada / |  |  |  | O cabo RJ45 é curto para a distância do modem ao PC.
3510 | 3510 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Dilvanir Daniel Urzedo | Rua | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Cliente não está ciente
3511 | 3511 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | 2012-05-21 | CANCELADO | - | - | ITUIUTABA | 18°57'55.35"S | 49°27'47.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Cancelado em 23/8/12 pela Prodemge.
3512 | 3512 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-07-14 | - | ACEITO | VODANET | - | LAGOA DOURADA | 20°54'59.74"S | 44° 4'32.17"O | SES-LADA-3512 | 4033 | 2012-06-29 | #N/A | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-06-29 | Walter Leandro | 2012-06-29 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3513 | 3513 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MADRE DE DEUS DE MINAS | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 27/6 - Cliente notificado. / Cliente não está ciente
3514 | 3514 | 2012-05-15 | 2012-08-05 | 2012-08-20 | 2012-05-21 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MADRE DE DEUS DE MINAS | 21°30'2.14"S | 44°20'1.80"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 27/6 - Cliente notificado / Cliente não está ciente
3515 | 3515 | 2012-05-15 | 2012-07-04 | 2012-07-19 | 2012-06-20 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | CAPINÓPOLIS | 18°40'47.98"S | 49°33'57.48"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 25/6 - Contato corrigido / Não consegue contato com o cliente. 1º telefone não existe e 2º não atende.
3516 | 3516 | 2012-05-15 | 2012-07-09 | 2012-07-24 | 2012-05-21 | ACEITO | LIDER | - | CAPINÓPOLIS | 18°40'47.98"S | 49°33'57.48"O | SES-CAIS-3516 | 4033 | 2012-05-30 | #N/A | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-05-31 | Wellington | 2012-05-31 | [5 empty] | O técnico não vai deixar o cabo RJ 45 porque o PD do Cliente já possui uma conexão Ethernet ativa.
3520 | 3520 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 34 3268-0306 | 38307-386 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3522 | 3522 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 34 3268--0306 | 38302-236 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3523 | 3523 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 34 3268-0300 | 38304-036 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522.
3524 | 3524 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Izaias Candido de Freitas, 539 | 34 3268-0300 | 38304-202 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522.
3525 | 3525 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 34 3268-0306 | 38305-226 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3526 | 3526 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITUIUTABA | 18°57'55.28"S | 49°27'46.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 | 34 3268-0300 | 38304-406 |  | - |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522.
3527 | 3527 | 2012-05-18 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-05-25 | A AGENDAR | LIDER | - | GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 34 3264-8133 | 38310-000 |  | - |  |  |  |  | 27/6 - Endereço confirmado / Através do contato me informaram que a localidade fica no Distrito Flor de Minas, mais o Município e GURINHATÃ que fica longe.
3528 | 3528 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | GURINHATÃ | 19°12'47.18"S | 49°46'58.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 34 3264-1010 | 38310-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena.
3529 | 3529 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 35 3842-1296 | 36370-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012
3530 | 3530 | 2012-05-18 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 2012-05-25 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | NAZARENO | 21°12'45.59"S | 44°35'54.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Luis José da Silva, 135 | 35 3842-1916 | 36370-000 |  | - |  |  |  |  | 17/08/2012 14:12:16 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra. Rita de Cassia 35 3842-1916 , solicitou primeiramente o contato com a Secreataria de Saúde referente ao assunto .
3531 | 3531 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3531 | 4033 | 2012-06-13 | #N/A | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 32 3335-1233 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:49:a3 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 |  | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. |  |  |  | cabo curto para instalação
3532 | 3532 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3532 | 4033 | 2012-06-13 | #N/A | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 32 3335-1656 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:48:71 | 2012-06-13 | Marcos Aurélio | 2012-06-14 |  | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. |  |  |  | cabo muito curto para conectar
3533 | 3533 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | PIEDADE DO RIO GRANDE | 21°27'1.26"S | 44°11'36.54"O | SES-PIDE-3533 | 4033 | 2012-06-13 | #N/A | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 | 32 3335-1395 | 36227-000 |  | 00:20:0e:10:48:89 | 2012-06-13 | Flávio Soares | 2012-06-14 |  | 13/6 - Aceite pela Prodemge não pode ocorrer hoje, devido a problemas no portal. |  |  |  | O cliente não possui computador.
3534 | 3534 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'13.25"S | 44° 5'24.69"O | SES-PROS-3534 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 32 3353-6399 | 36320-000 |  | 00:20:0e:10:52:63 | 2012-06-27 | Leonardo Batista | 2012-06-27 | [5 empty] | Não puossui o cabo para conexão.
3535 | 3535 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'13.25"S | 44° 5'24.69"O | SES-PROS-3535 | 4033 | 2012-07-10 | #N/A | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 | 32 3353-6280 | 36320-000 |  | 00:20:0e:10:52:cd | 2012-07-11 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-11 | [5 empty] | Conectado ao PC do Cliente.
3536 | 3536 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | PRADOS | 21° 3'13.25"S | 44° 5'24.69"O | SES-PROS-3536 | 4033 | 2012-07-17 | #N/A | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 32 3353-6460 | 36320-000 |  | 00:20:0E:10:51:E5 | 2012-07-17 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 |  | 17/07/2012 18:32:37 Carlos Alberto Silva No momento do aceite o acesso não estava pingando. / GCR: Aguardar o retorno até o dia 28/05, caso tenha alguma pendência reprove a solicitação. / A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05. |  |  |  | Conectado ao computador do cliente
3537 | 3537 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | RESENDE COSTA | 18°29'5.75"S | 47°24'6.58"O | SES-RETA-3537 | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 32 3354-1657 | 36340-000 |  | 00:20:0E:10:4C:A3 | 2012-08-20 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21
3538 | 3538 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | RESENDE COSTA | 20°55'27.52"S | 44°14'10.74"O | SES-RETA-3538 | 4033 | 2012-06-15 | #N/A | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 32 3354-1757 | 36340-000 |  | 00:20:0e:10:52:bf | 2012-06-15 | Alexandre Pascoal | 2012-06-15 |  | 13/6 - Não consegue achar sinal, retorna em 14/6. |  |  |  | Sem infra-estrutura para conexão
3539 | 3539 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | RITÁPOLIS | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | SES-RIIS-3539 | 4033 | 2012-06-22 | #N/A | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 32 3356-1172 | 36335-000 |  | 00:20:0e:10:52:61 | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | [5 empty] | Instalado na sala de enfermegem diretamente a um computador
3540 | 3540 | 2012-05-18 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-05-25 | ACEITO | LIDER | - | RITÁPOLIS | 21° 1'29.18"S | 44°20'9.36"O | SES-RIIS-3540 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 32 3356-1177 | 36335-000 |  | 00:20:0e:10:4f:48 | 2012-08-09 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-09 |  | 18/6 - Cliente notificado por ofício. / Em contato com a Sra. Weni de Paulo Lima 32 3356-1177, não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde .
3541 | 3541 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | SANTA CRUZ DE MINAS | 21° 7'18.05"S | 44°13'25.06"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 32 3373-5837 | 36328-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 14:53:40 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde .
3542 | 3542 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3542 | 4033 | 2012-06-19 | #N/A | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 32 3379-2716 | 36300-382 |  | 00:20:0e:10:4a:2a | 2012-06-19 | Marcos Aurélio | 2012-06-19 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3543 | 3543 | 2012-05-18 | 2012-08-21 | 2012-09-05 | 2012-07-25 | ACEITO | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3543 | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 32 3373-2543 | 36300-258 |  | - | 2012-08-21 | Joao Marcelo | 2012-08-23 |  | 21/8 - Energia instalada. / Localidae Lider, mas por estar vencida fomos instalar. / 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no local a ser instalado, e o mesmo confirmou que haveria. A unidade ainda não se mudou para o endereço da instalação que esta na OS. / 25/07/2012 18:24:02 Hernan Martins Alves Em contato com a localidade o endereço cadastrado está correto, mas a farmácia ainda não funciona neste local, a previsão para o funcionamento é entre agosto e novembro.
3545 | 3545 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3545 | 4033 | 2012-06-20 | #N/A | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 32 3372-7420 | 36305-186 |  | 00:20:0e:10:49:98 | 2012-06-20 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | [5 empty] | Não possui infraestrutura para conexão.
3546 | 3546 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3546 | 4033 | 2012-06-15 | #N/A | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-06-15 | Marcos Aurélio | 2012-06-18 | [5 empty] | cabo muito curto pra instalação
3548 | 3548 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | SES-SAEI-3548 | 4033 | 2012-06-15 | #N/A | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-06-15 | Flavio Soares | 2012-06-18 | [5 empty] | Sem infra-estrutura para conexão.
3549 | 3549 | 2012-05-18 | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 2012-05-25 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3552 | 3552 | 2012-05-18 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-05-25 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | SÃO JOÃO DEL REI | 21° 8'18.90"S | 44°15'44.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 20/08/2012 14:55:59 Ivan Santos Resolvida. Confirmado endereço com Tatiana Maria no 32 3373 1973. / Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44
3565 | 3565 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | LIDER | - | PASSA QUATRO | 22°23'18.88"S | 44°57'47.11"O | SES-PATE-3565 | 4033 | 2012-07-05 | #N/A | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 32 3295-1118 | 37330000 |  | 00:20:0e:10:51:fd | 2012-07-05 | Marcos Aurélio | 2012-07-05 | [5 empty] | Sim, no pc do cliente.
3564 | 3564 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°27'27.36"S | 44°44'35.29"O | SES-PAOS-3564 | 4033 | 2012-06-05 | #N/A | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 37 3274-1203 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:52:ac | 2012-06-05 | Leonardo Batista | 2012-06-11 |  | Localidade desligou o moden, não sendo possivel aceite da Prodemge |  |  |  | (Onde?)
3563 | 3563 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-07-05 | A AGENDAR | LIDER | - | PALMÓPOLIS | 16°44'33.04"S | 40°24'54.83"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Vinícius Almeida Assis | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | (33)3744-9444 | 39945-000 |  | - |  |  |  |  | 5/7 - Contato corrigido. / 5/7 - Telefone não existe. / 18/6 - Corrigido pelo gestor. / Favor verificar outro contato telefonico. Não consegue contato com o cliente. |  |  |  | Computador
3562 | 3562 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | LIDER | - | PAIVA | 21°17'35.01"S | 43°24'36.66"O | SES-PAVA-3562 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 32 3364-1209 | 36195-000 |  | 00:20:0e:10:4f:7a | 2012-08-14 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-16 |  | 18/6 - Corrigido pelo Gestor. / Em contato com a Sra. Emilia Maldi 32 3364-1209, farmaceutica responsavel Nazira , endereço correto Rua Astolfo Amaro Malta 54
3561 | 3561 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | LIDER | - | PAI PEDRO | 15°29'31.52"S | 42°57'34.15"O | SES-PARO-3561 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 38 3831 8101 | 39517-000 |  | 00:20:0E:10:52:04 | 2012-08-17 | Alexandre Pascal | 2012-08-17 |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Gregori (38)9992-8290, informou que a Farmacia de Minas se localiza no endereço correto : Rua João Raimundo de Carvalho /253.
3559 | 3559 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | A AGENDAR | LIDER | - | OLHOS-D'ÁGUA | 17°23'46.57"S | 43°34'31.12"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | (38) 32517131 | 39398000 |  | - |  |  |  |  | 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com Sr. Sandro Arnaud Dias 38 3251-7106, endereço correto : Rua Diamatina N:600.
3558 | 3558 | 2012-05-22 | 2012-07-30 | 2012-08-14 | 2012-05-25 | ACEITO | LIDER | - | NACIP RAYDAN | 18°27'15.96"S | 42°14'58.63"O | SES-NAAN-3558 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | (33)3294-1353 | 39718000 |  | 00:20:0e:10:4c:e3 | 2012-08-14 | Marcos Paulo | 2012-08-14 |  | 18/6 - Telefone corrigido pelo gestor. / Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3557 | 3557 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | LIDER | - | MONTEZUMA | 15° 8'26.55"S | 42°31'0.38"O | SES-MOMA-3557 | 4033 | 2012-06-28 | #N/A | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 | 38 3825-1241 | 39547000 |  | 00:20:0e:10:52:4b | 2012-06-28 | Dhiony Miranda | 2012-06-28 | [5 empty] | O técnico informa que não vai deixar o cabo RJ45 na localidade.
3555 | 3555 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | LIDER | - | MATO VERDE | 15°23'49.57"S | 42°52'8.21"O | SES-MADE-3555 | 4033 | 2012-06-25 | #N/A | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 38 3813-1249 | 39527-000 |  | 00:20:0e:10:52:aa | 2012-06-26 | Dhiony Miranda | 2012-06-26 | [5 empty] | O técnico informa que não manterá o cabo RJ45 no cliente.
3554 | 3554 | 2012-05-22 | 2012-07-06 | 2012-07-21 | - | ACEITO | LIDER | - | MATHIAS LOBATO | 18°35'18.40"S | 41°55'27.50"O | SES-MATO-3554 | 4033 | 2012-07-09 | #N/A | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 33 3284-1488 | 35110-000 |  | 00:20:0e:10:52:32 | 2012-07-09 | Marcos de Paulo | 2012-07-11 |  | Reagendanda, não conseguimos contato na farmácia. |  |  |  | Não, cliente tem acesso a internet.
3580 | 3580 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | ACEITO | LIDER | - | POTÉ | 17°48'23.45"S | 41°47'13.29"O | SES-POTE-3580 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 33 3525-1287 | 39827-000 |  | 00:20:0e:10:52:23 | 2012-08-01 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 |  | 9/7 - Corrigido. / 5/7 - Contato com Farmaceutico Sr. Luciano - 33 3525-1287, autorizou a instalação da antena , endereço correto localiza Rua Sete Setembro,192-Bairro: Maristela.
3579 | 3579 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PLANURA | 20° 8'17.52"S | 48°41'56.68"O | SES-PLRA-3579 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 34 3427-7034 | 38220-000 |  | 00:20:0e:10:4c:52 | 2012-08-01 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03
3569 | 3569 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PAULA CÂNDIDO | 20°52'29.15"S | 42°58'13.17"O | SES-PADO-3569 | 4033 | 2012-06-28 | #N/A | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 32 3537-1248 | 36544-000 |  | 00:20:0e:10:52:bd | 2012-06-28 | Marcos Aurélio | 2012-06-28 | [5 empty] | O técnico não vai manter o cabo RJ45 na localidade. Sem PC Disponível.
3570 | 3570 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PAULISTAS | 18°25'29.13"S | 42°52'9.77"O | SES-PAAS-3570 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 33 3413-1185 | 39765-000 |  | 00:20:0E:10:4A:7C | 2012-08-01 | Fabio Passoni | 2012-08-02
3572 | 3572 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PEDRA DOURADA | 20°49'46.08"S | 42° 9'14.93"O | SES-PEDA-3572 | 4033 | 2012-06-05 | #N/A | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 | 32 3748-1012 | 36847-000 |  | 00:20:0e:10:4a:51 | 2012-06-05 | Flávio Soares | 2012-06-06 |  | 1/6 - Chuva atrapalha a instalção |  |  |  | O técnico não tem nenhum cabo para deixar lá
3571 | 3571 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PEDRA BONITA | 20°30'45.76"S | 42°19'34.40"O | SES-PETA-3571 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 31 3872 9102 | 35364-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f6 | 2012-07-18 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-18 |  |  | 2012-08-22 |  | Instalador deixou buracos na parede do cliente. Link off. | Localidade não possui tomadas suficientes para manter o modem e o computador ligados ao mesmo tempo.
3573 | 3573 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PEDRINÓPOLIS | 19°13'45.09"S | 47°27'48.06"O | SES-PEIS-3573 | 4033 | 2012-06-29 | #N/A | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 34 3355-2014 | 38178-000 |  | 00:20:0e:10:51:da | 2012-06-29 | Leonardo Batista | 2012-06-29 | [5 empty] | ?
3574 | 3574 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | A AGENDAR | LIDER | - | PIAU | 21°30'2.78"S | 43°19'35.02"O | - | 4033 | 2012-08-29 | #N/A | Marcela de Castro Lopes | RUA DR. DILERMANDO CRUZ, S/N - CENTRO | 32 3254-1335 | 36157-000 |  | - |  |  |  |  | 9/7 - Correção Efetuada / 6/7 - Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Moises 32 3254-1335, informou que endereço correto é Rua Dilermando Cruz -SN, endereço cadastrado Rua Silva Jardim, s/n, refere-se a Prefeitura.
3577 | 3577 | 2012-05-23 | 2012-07-07 | 2012-07-22 | 2012-07-06 | CANCELADO | LIDER | - | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.37"S | 47°23'3.83"O | - | 4033 | - | #N/A | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 |  | - |  |  |  |  | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada / Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto : Na cidade de Pirapetinga , não foi modificada no sistema a cidade correta.
3578 | 3578 | 2012-05-23 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-05-28 | ACEITO | LIDER | - | PIRAÚBA | 21°16'9.00"S | 43° 1'13.68"O | SES-PIBA-3578 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 32 3573-2292 | 36170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:e4 | 2012-08-08 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL / 18/6 - endereço corrigido pelo gestor. / Em contato com o Sr. Francisco 32 3573-2292, endereço correto : Maria de Aguiar / SN , Bairro : João Gonçalves Daneiva
3576 | 3576 | 2012-05-23 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | PIRANGUÇU | 22°31'41.93"S | 45°29'48.76"O | - | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 35 3643-1534 | 37511-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER.
3625 | 3625 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3625 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 32 3339-2133 | 36202-522 |  | 00:20:0E:10:52:AD | 2012-07-03 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-04 | [5 empty] | Local não possui Computador para conexão.
3630 | 3630 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3630 | 4033 | 2012-07-04 | #N/A | Luís Fabiano Gouveia Araújo | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 32 3393-7062 | 36200-970 |  | 00:20:0e:10:51:c8 | 2012-07-05 | André da Silva Bráz | 2012-07-05 | [5 empty] | Técnico não possui o cabo de rede
3626 | 3626 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-06-05 | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3626 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 32 3339-2125 | 36205-286 |  | 00:20:0e:10:4d:00 | 2012-08-07 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 |  | 27/6 - Cliente ciente. / Em contato com a Sra.Carmem Lúcia de Assis Lima Candian 32 3339-2125, informa não estar ciente da instalação e não autorizou a mesma.
3627 | 3627 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3627 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Valter Adriano Paulino de Campos | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 | 32 3339-2085 | 36200-010 |  | 00:20:0e:10:48:d3 | 2012-07-10 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | [5 empty] | Sem no cliente.
3629 | 3629 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-13 | PARALISADO | LIDER | LIDER | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Domingos Sávio Silva Madeira | Rua Principal, s/n | 32 3393-3023 | 36206-700 |  | - |  |  |  |  | 13/6 - Em contato com o Sr. Domingos Sávio Silva Madeira 32 3393-3023 , informou que o Posto de saúde passará por uma reforma , onde não tem previsão ainda , pois estão aguardando a liberação da solicitação de verba .
3628 | 3628 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 32 3339--2128 | 36201-142 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Raphaela Braga Magalhães 32 3339--2128, informa não estar ciente da instalação não autorizando a mesma.
3616 | 3616 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-14 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Raphaella P. de Moura Nascimento | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 32 3339-2158 | 36205-336 |  | - |  |  |  |  | Telefone só da sinal de ocupado
3620 | 3620 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | 2012-06-14 | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3620 | 4033 | - | #N/A | Letícia Ribeiro Sanglard | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 32 3339-2111 | 36200-000 |  | 00:20:0E:10:4C:F2 | 2012-07-24 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA / PARALISADO NO SISTEMA - Telefone só da sinal de ocupado
3619 | 3619 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3619 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n | 32 3339-2139 | 36202-502 |  | 00:20:0E:10:52:09 | 2012-07-04 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3632 | 3632 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3632 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua João Simões, s/n | 32 3339-2124 | 36206-200 |  | 00:20:0e:10:4f:72 | 2012-07-18 | André da Silva Bráz | 2012-07-18 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme. |  |  |  | Localidade não possui computador.
3633 | 3633 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3633 | 4033 | 2012-07-19 | #N/A | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 32 3339-2124 | 36202-310 |  | 00:20:0e:10:4f:9d | 2012-07-19 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia. |  |  |  | Não tem computador na localidade.
3634 | 3634 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3634 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Maria das Graças Vidal, s/n | 32 3339-2124 | 36200-000 |  | 00:20:0e:10:4f:60 | 2012-07-20 | André da Silva Bráz | 2012-07-20 |  | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena . |  |  |  | Localidade não possui computador
3618 | 3618 | 2012-05-28 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-07-19 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Thanee Ap. de Almeida Cruz | Rua Basílio de Moraes s/n | 32 3339-2129 | 36205-526 |  | - |  |  |  |  | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . / 27/6 - Endereço confirmado / Em contato com a Sra.Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129,solicitou entrar em contato com a coordenação para liberar a instalação .
3635 | 3635 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-05 | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3635 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 32 3339-2124 | 36209-000 |  | 00:20:0e:10:4f:33 | 2012-07-24 | André da Silva Bráz | 2012-07-24 |  | CADASTRAR DATA NO SAOM. / Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito.
3617 | 3617 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-07-19 | PARALISADO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | - | 4033 | - | #N/A | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 32 3339-2127 | 36202-060 |  | - |  |  |  |  | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudança. / 27/6 - Endereço corrigido / Conforme o contato com a Sra. Maria José Lopes da Silva 32 3339-2127 , informou que o endereço que está cadastrado refere-se ao endereço que Posto de saúde irá mudar , atualmente o Posto de sade se localiza Rua Santa Catarina N :170, prazo para mudar e de 30 dias .
3621 | 3621 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3621 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Anny Vianna | Rua Rufino José, s/n | 32 3330-9106 | 36200-000 |  | 00:20:0E:10:4D:09 | 2012-07-24 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO NO PORTAL / 28/06/2012 18:02:03 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Anny Vianna 32 3330-9106, foi informado que o endereço correto é Rua Rufino José Ferreira
3622 | 3622 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3622 | 4033 | 2012-07-10 | #N/A | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 32 3339-2138 | 36204-634 |  | 00:20:0e:10:51:d0 | 2012-07-10 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | 18/7 - Novo contato, problema não resolvido. 10/7 - Problemas eletricos na lcoalidade, não tem tomada disponível para o modem. |  |  |  | Sim, no pc do cliente.
3631 | 3631 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3631 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 32 3393-8026 | 36207-000 |  | 00:20:0E:10:4F:79 | 2012-07-20 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-20 | [5 empty] | O técnico não está com o cabo de rede disponível.
3623 | 3623 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3623 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 32 3339-2110 | 36202-801 |  | 00:20:0E:10:4c:37 | 2012-07-20 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 |  | ESTAVA SEM TERMO NO SISTEMA.
3624 | 3624 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | AGENDADO | LIDER | LIDER | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3624 | 4033 | 2012-07-10 | #N/A | Débora Cristina da Silva Nery Chaves | Praça Fortaleza, s/n | 32 3339-2130 | 36202-734 |  | 00:20:0e:10:48:a3
3614 | 3614 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3614 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Gelsa Mara Martins Pimenta | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 32 3339-2112 | 36204-076 |  | 00:20:0e:10:48:dd | 2012-07-12 | Marcos Aurélio | 2012-07-12 |  |  | 2012-08-03 | 2012-08-09 | Sem transmissão
3613 | 3613 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-06-28 | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3613 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Marcos Iran Dias | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 32 3339-2113 | 36202-508 |  | 00:20:0E:10:4F:3c | 2012-08-01 | Marcio | 2012-08-13 |  | PARALISADO NO SISTEMA / 28/06/2012 17:56:12 Verônica Bruna Barroso Em contato com o Sr. Marcos Iran Dias 32 3339-2113, o número correto e 200.
3612 | 3612 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3612 | 4033 | 2012-07-09 | #N/A | Danila Batista Dutra Camara | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 32- 3339-2131 | 36200-680 |  | 00:20:0e:10:49:d1 | 2012-07-09 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 | [5 empty] | Plugado apenas no modem.
3593 | 3593 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 18º0'23''S | 43º23'42''O | SES-SATO-3593 | 4033 | 2012-08-13 | #N/A | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 38 3546-1220 | 39185-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-13 | Marcio Antonio | 2012-08-13 |  | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados / 13/06/2012 14:32:55 Verônica Bruna Barroso Cliente não está ciente
3594 | 3594 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 18º18'9''S | 42º9'14''O | - | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | (33)3293-1195/1187 | 39785-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 14:34:49 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado
3595 | 3595 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | VODANET | - | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | 19º42'30''S | 44º33'35''O | SES-SAHA-3595 | 4033 | 2012-07-04 | #N/A | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 37 3275-1046 | 35694-000 |  | 00:20:0E:10:4A:48 | 2012-07-03 | Airton Gabriel | 2012-07-04 | [5 empty] | ligado diretamente ao computador
3596 | 3596 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | LIDER | - | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 22º19'53''S | 45º31'42''O | SES-SARE-3596 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Derivaldo Tadeu da Costa | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 35 3645-1580 | 37510-000 |  | 00:20:0E:10:4A:8B | 2012-08-09 | Fabrício Campolina | 2012-08-10 |  | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada / 13/06/2012 15:00:28 Verônica Bruna Barroso Em contato com Sr.Jose Mauro 35 3645-1580, informou que a Farmacia de Minas mudou de endereço, agora localiza na Rua Caetano Pires /N: 115.
3597 | 3597 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SÃO PEDRO DOS FERROS | 20º10'12''S | 42º31'29''O | - | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | (33)3352-1785/1403 | 35360-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06 -Endereço corrigido. / 13/6 - Endereço incorreto ; Praça Prefeito Armando Rios n° 16
3598 | 3598 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | VODANET | - | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 19º17'2''S | 43º10'0''O | SES-SATO-3598 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 31 3867-5205 | 35815-000 |  | 00:20:0e:10:52:10 | 2012-07-03 | Walter Leandro | 2012-07-03 | [5 empty] | ?
3599 | 3599 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | VODANET | - | SARZEDO | 20º1'17''S | 44º8'49''O | SES-SADO-3599 | 4033 | 2012-07-06 | #N/A | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 31 3577-7790 / 7550 | 32450-000 |  | 00:20:0e:10:49:e4 | 2012-07-06 | Airton Gabriel | 2012-07-13 |  | DATA DO AGENDAMENTO NO PORTAL ESTA PARA O DIA 10/07. |  |  |  | Sim, no pc do cliente.
3600 | 3600 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SILVIANÓPOLIS | 22º1'46''S | 45º50'6''O | - | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 35 3451-1442 | 37560-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER / 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido. / 13/06/2012 15:02:05 Verônica Bruna Barroso Em contato com a Sra. Elaine (35)9919-2558, informou que endereço novo da Farmacia e Rua Vicente Benedito Nogueira /sn |  |  |  | (Onde?)
3601 | 3601 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | PARALISADO | LIDER | - | TAPARUBA | 19º45'46''S | 41º36'47''O | - | 4033 | 2012-08-28 | #N/A | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | (33)3314-8122/8002 | 36953-000 |  | - |  |  |  |  | 8/8 - Local em reforma até 28/8. - 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato / 13/06/2012 14:37:22 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado e celular desligad |  |  |  | Máquina do cliente
3602 | 3602 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-07-13 | PARALISADO | VODANET | SAUDE | TAQUARAÇU DE MINAS | 19º39'48''S | 43º41'28''O | SES-TAAS-3602 | 4033 | 2012-07-10 | #N/A | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 | 31 3684-1226 | 33980-000 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - Localidade em reforma.
3603 | 3603 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | TARUMIRIM | 19º16'47''S | 42º0'19''O | - | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | (33)3233-1356/1539 | 35140-000 |  | - |  |  |  |  | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato / 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado
3604 | 3604 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | LIDER | TURVOLÂNDIA | 21º51'13''S | 45º46'50''O | SES-TUIA-3604 | 4033 | 2012-07-03 | #N/A | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 35 3242-1133 | 37496-000 |  | 00:20:0E:10:52:70 | 2012-07-03 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 | [5 empty] | Não, cabo muito curto.
3581 | 3581 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 18º24'57''S | 46º25'17''O | SES-PRIO-3581 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 34 3811-2070 | 38750-000 |  | 00:20:0E:10:4A:B9 | 2012-08-14 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 |  | 29/06/2012 16:05:03 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Corrigido / 28/06/2012 17:54:46 Verônica Bruna Barroso Corrigir o número do endereço : é 375 |  |  |  | (Porquê?)
3583 | 3583 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | - | REDUTO | 20º14'49''S | 41º58'55''O | SES-RETO-3583 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 33 3378-4133 | 36920-000 |  | 00:20:0e:10:4f:73 | 2012-07-20 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-20 | [5 empty] | Cabo curto.
3584 | 3584 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | VODANET | - | RIO DOCE | 20º15'11''S | 42º53'40''O | SES-RICE-3584 | 4033 | 2012-07-11 | #N/A | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 31 3883-5288 | 35442-000 |  | 00:20:0e:10:51:e2 | 2012-07-10 | Airton Gabriel | 2012-07-13 |  | 13/7 - Termo corrigido e aprovado no sistema. / 10/7 - Termo errado. |  |  |  | localidade não possui computador
3585 | 3585 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | 2012-08-24 | PARALISADO | LIDER | LIDER | RIO PRETO | 22º47'60''S | 45º46'0''O | SES-RITO-3585 | 4033 | - | #N/A | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | (32)3283-3875 / 32 | 36130-000 |  | - |  |  |  |  | 13/8 - O posto de saúde esta em reforma só vai terminar no mês de Outubro. / 6/7 - Em contato com Elvira no tel 32 8423-3071, foi informado que o endereço está incorreto. Endereço correto é R. Comendador Tereziano nº 60. |  |  |  | localidade não possui computador
3586 | 3586 | 2012-05-28 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-13 | ACEITO | LIDER | - | SACRAMENTO | 19º51'30''S | 47º27'9''O | SES-SATO-3586 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 34 3351 3739 | 38190-000 |  | 00:20:0e:10:4f:84 | 2012-08-09 | Jair de Oliveira | 2012-08-10 |  | 28/6 - Endereço corrigido / 13/6 - Endereço Incorreto: Rua Mauricio Bonate n°10, bairro Felipe Venites
3592 | 3592 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO GERALDO | 20º55'7''S | 42º49'37''O | SES-SADO-3592 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 32 3556-1165 | 36530-000 |  | 00:20:0e:10:51:f1 | 2012-06-27 | Marcos Aurélio | 2012-06-27 | [5 empty] | Direto na máquina do Cliente.
3591 | 3591 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | LIDER | - | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 15º20'21''S | 42º37'25''O | SES-SARO-3591 | 4033 | 2012-06-27 | #N/A | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 | 38 3824-8193 | 39538-000 |  | 00:20:0e:10:4c:9b | 2012-06-27 | Johnny Miranda | 2012-06-27 | [5 empty] | Técnico não possuia cabo de rede
3589 | 3589 | 2012-05-29 | 2012-07-13 | 2012-07-28 | - | ACEITO | VODANET | - | SANTA MARIA DE ITABIRA | 19º27'1''S | 43º6'0''O | SES-SARA-3589 | 4033 | 2012-07-02 | #N/A | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 31 3838-1340 | 35910-000 |  | 00:20:0e:10:52:b6 | 2012-07-02 | Airton Gabriel | 2012-07-02 | [5 empty] | Conectado ao PC disponível na localidade.
3689 | 3689 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3689 | 4033 | 2012-07-11 | #N/A | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | (33) 3523-5334 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:52:ce | 2012-07-11 | Marcos Antônio | 2012-08-16 |  | Data de agendamento para o dia 16/8. |  |  |  | técnico não possui o cabo
3611 | 3611 | 2012-05-28 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | - | ACEITO | LIDER | - | BARBACENA | 21º13'38''S | 43º46'27''O | SES-BANA-3611 | 4033 | 2012-07-19 | #N/A | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 32 3333-4121 | 36205-276 |  | 00:20:0e:10:4b:1c | 2012-07-19 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-27 |  | INICIO DE COMICIONAMENTO DIA 19/7 - BRUNO
3582 | 3582 | 2012-05-28 | 2012-07-12 | 2012-07-27 | - | ACEITO | LIDER | LIDER | QUELUZITA | 20°44'7.62"S | 43°52'36.08"O | SES-QUTA-3582 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 31 3722-1210 | 36424-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2c | 2012-07-17 | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | [5 empty] | cliente já possui outra conexão no computador da localidade
3641 | 3641 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | ACEITO | LIDER | - | JANUARIA | 15°30'1.11"S | 44°21'43.79"O | SES-JAIA-3641 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | (38)3629-4300 | 39480-000 |  | 00:20:0e:10:4c:5b | 2012-08-15 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16
3560 | 3560 | 2012-05-31 | 2012-07-15 | 2012-07-30 | - | ACEITO | LIDER | - | JANAÚBA | 15°48'12.83"S | 43°19'4.10"O | SES-JABA-3560 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | (38) 3821-5745 | 39440-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E5 | 2012-08-14 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14
3767 | 3767 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3767 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | (31) 3852-4804 | 35930112 |  | 00:20:0e:10:48:52 | 2012-07-12 | Walter Leandro | 2012-07-13
3766 | 3766 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3766 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | (31) 3852-2699 | 35930160 |  | 00:20:0E:10:51:BF | 2012-07-18 | Sidinei de Paula | 2012-07-19 | [5 empty] | computador da localidade esta em manutenção
3763 | 3763 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3763 | 4033 | 2012-07-13 | #N/A | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | (31) 3852-0175 | 35930-390 |  | 00:20:0e:10:48:75 | 2012-07-13 | Walter Leandro | 2012-07-13 | [5 empty] | Conectado ao PC disponível na localidade
3764 | 3764 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-19 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ABADIA DOS DOURADOS | 18°29'10.38"S | 47°23'3.82"O | - | 4033 | - | #N/A | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | (31) 3852-0013 | 35930462 |  | - |  |  |  |  | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE
3762 | 3762 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3762 | 4033 | 2012-07-19 | #N/A | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | (31) 3851-8903 | 35930125 |  | 00:20:0e:10:4f:a5 | 2012-07-19 | Sidinei de Paula | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSIVEL CADASTRAR DATA DE ACEITE NO SISTEMA |  |  |  | computador da localidade está em manutenção
3761 | 3761 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-07-13 | PARALISADO | VODANET | SAUDE | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3761 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | (31) 3851-1672 | 35930-409 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado do local ou nas laterais do prédio, pois em apenas um dos lados do prédio seria possível achar o sinal, mas neste ponto, existe uma árvore bem a frente não permitindo a visada necessária para o sinal. O responsável pelo local irá verificar a possibilidade de podar a árvore para realizarmos a instalação.
3757 | 3757 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3757 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | (33) 3221-9104 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:71 | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-02 |  | PARALISADO NO SISTEMANinguém atende
3758 | 3758 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-19 | ACEITO | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3758 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | ERLAINE ALVES VIDAL | RUA BRUNO GLÓRIA , n116 - Bairro Pito | (33) 342-1-2847 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:9E | 2012-07-31 | Fábio Passoni | 2012-08-23 |  | LOCALIDADE PARALISADA, AGUARDANDO CORREÇÃO DE ENDEREÇO / Endereço correto : rua g , centro
3756 | 3756 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | ACEITO | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3756 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | (33) 3421-2847 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4F:57 | 2012-07-30 | Fábio Passoni | 2012-07-30 |  | PARALISADO NO SISTEMA. / Não consegue contato
3755 | 3755 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-19 | A ACEITAR | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3755 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | FLÁVIO CALVETE | AV. MILTON CAMPOS , n1076 - Bairro NOSSA SRA. APARECIDA | (33) 3421-2847 | 39740000 |  | 00:20:0E:10:4A:94 | 2012-07-30 | Fábio Passoni |  |  | PARALISADO NO SISTEMA, AGUARDANDO CORREÇÃO. / (33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde)
3759 | 3759 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | A ACEITAR | LIDER | - | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | SES-GUES-3759 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | (33) 3421-2847 | 39740000 |  | 00:20:0e:10:4a:8f | 2012-07-30 | Fábio Passoni |  |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA O DIA 27/08.
3769 | 3769 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3769 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | (31) 3852-1879 | 35931023 |  | 00:20:0E:10:4C:FC | 2012-07-18 | Airton Gabriel | 2012-07-19 | [5 empty] | localidade não possui computador
3667 | 3667 | 2012-06-11 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MACHACALIS | 17° 4'23.82"S | 40°42'41.36"O | - | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | (33) 3627-7150 | 39873000 |  | - |  |  |  |  | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE
3660 | 3660 | 2012-06-06 | 2012-09-04 | 2012-09-19 | 2012-06-19 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.59"S | 46°10'42.96"O | SES-JORO-3660 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | (38) 3361-3543 | 38770000 |  | - |  |  |  |  | AGENDADO PELA LIDER / CLIENTE NÃO ESTA CIENTE
3696 | 3696 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-19 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma onde não tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutura para instalação da antena .
3688 | 3688 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3688 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | (33) 3529-3036 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:51:c6 | 2012-07-12 | Marcos Antônio | 2012-08-17 |  | Agendado no sistema para o dia 17/8. |  |  |  | O técnico esta sem o cabo RJ45.
3690 | 3690 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | (33) 3521-1094 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:38:23 - Ivan Santos - Resolvida. / Foram feitas varias tentativas sem sucesso.
3681 | 3681 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Isnália Vaz | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | (33) 3529-4116 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 15:06:39 Ivan Santos Resolvido. / Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só fica ocupado .
3694 | 3694 | 2012-06-11 | 2012-09-26 | 2012-10-11 | 2012-06-19 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 15:00:54 Ivan Santos - PSF Pedro Versiani não possui telefone, entrar em contato na Secretaria de Saude((33) 3529-2328 ). Conforme a informação da Secretaria de Estado de Saúde que o telefone de contato e um orelhão publico , onde não consegui o contato . Telefone (33)3528-4054.
3728 | 3728 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | LIDER | - | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | SES-NAUE-3728 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | 00:20:0e:10:4f:4d | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 |  | AGENDADO PARA 30/7 NO PORTAL
3691 | 3691 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3691 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | (33) 3528-1948 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:50 | 2012-08-09 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14
3695 | 3695 | 2012-06-11 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-06-19 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | (33) 353-63471 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:35:52 Ivan Santos Resolvida. / Em contato com a Sra Erica (33)8824-3095 , não está ciente da instalação .
3721 | 3721 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-3721 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | (33)84158564 | 39830000 |  | 00:20:0e:10:4f:5d | 2012-07-26 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27
3719 | 3719 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-19 | ACEITO | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.30"S | 41°39'40.50"O | SES-ITRI-3719 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | (33) 3511-1964 | 39830-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E6 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 |  | PARALISADA NO SISTEMA, CONSEGUIU CONTATO. / Telefone só ocupado, provavelmente com defeito.
3768 | 3768 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3768 | 4033 | 2012-07-17 | #N/A | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | (31)38525639 | 35930-205 |  | 00:20:0E:10:4F:24 | 2012-07-17 | Airton Gabriel | 2012-07-18 | [5 empty] | Sem computador na localidade
3770 | 3770 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | VODANET | - | JOÃO MONLEVADE | 19°48'33.58"S | 43°10'25.87"O | SES-JODE-3770 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | (31) 3852-6002 | 35930198 |  | 00:20:0E:10:52:B8 | 2012-07-19 | Airton Gabriel | 2012-07-19 | [5 empty] | Não há computador na localidade.
3687 | 3687 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3687 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | (33) 3528-5171 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:90 | 2012-07-31 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01
3697 | 3697 | 2012-06-11 | 2012-08-08 | 2012-08-23 | 2012-06-19 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | (33) 3529-2349 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | 2/7 - Endereço corrigido / Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão.
3700 | 3700 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde não está em boas condições, solicitou que a secretaria realize uma analise.
3703 | 3703 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3703 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | (33) 3536-2787 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4A:12 | 2012-07-20 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 | [5 empty] | O técnico esta sem o cabo de rede.
3705 | 3705 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | (33) 3528-2181 | 39800000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 15:08:22 Ivan Santos Viviane confirmou o endereço. / Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio.
3706 | 3706 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | CANCELADO | - | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Cancelado em 21/8 / Os igual a 3685.
3715 | 3715 | 2012-06-12 | 2012-08-04 | 2012-08-19 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | - | 4033 | - | #N/A | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | (33) 3511-1799 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | 04/07/2012 13:31:20 Marcos Gonzaga Milagres 33-8406-4427 Correção de endereço na OS. / Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade.
3716 | 3716 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Luiza M. Soares | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | (33) 3511-1799 | 39830000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto.
3747 | 3747 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | DOM JOAQUIM | 16°38'10.15"S | 46°16'44.54"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | (31) 3866-1307 | 35865000 |  | - |  |  |  |  | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular / Favor verificar o telefone.
3717 | 3717 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | SES-ITRI-3717 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | (33) 3511-1964 | 39830000 |  | 00:20:0e:10:4F:69 | 2012-08-01 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01
3720 | 3720 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-08-08 | PARALISADO | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | - | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | (33) 3511-1964 | 39830000 |  | - |  |  |  |  | 8/8 - local em reforma até outubro.
3718 | 3718 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | ITAMBACURI | 18° 2'40.52"S | 41°39'40.69"O | - | 4033 | - | #N/A | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | (33)3511-1964 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER
3666 | 3666 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | MACHACALIS | 17° 4'23.82"S | 40°42'41.36"O | - | 4033 | - | #N/A | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | (33) 3627-1750 | 39873000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:44:00 Ivan Santos Resolvida. Ao entrar em contato aguarde apos 3º toque. / Telefone errado
3668 | 3668 | 2012-06-11 | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | MACHACALIS | 17° 4'23.82"S | 40°42'41.36"O | - | 4033 | - | #N/A | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | (33) 3627-1750 | 39873000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:45:06 Ivan Santos Resolvida. (33) 8828 - 2208 Cel. Adicionado. / Telefone errado
3725 | 3725 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-28 | PARALISADO | LIDER | LIDER | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | CRISTINA FERREIRA MACHADO | RUA OURO FINO , s/n - Bairro Campinho | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | - |  |  |  |  | 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o posto mudará para Rua Pedra Azul s/n
3726 | 3726 | 2012-06-12 | 2012-09-20 | 2012-10-05 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | SABRINA GUEDES RAGONE | RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607 - Bairro Vila Nova | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 11:48:07 Ivan Santos Resolvida. Cel Adicionado Endereço anterior, RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607, endereço atual Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova . Em contato com a Sra. Sabrina Guedes (33)8827-2515, informou que o posto de saúde mudou, endereço novo : Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova .
3732 | 3732 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com Sr. Sergio Alves Resende (33)3622-1000, informou que endereço correto : Rua Gabriel Passos -S/N -Bairro Vila Gabriel Passos .
3727 | 3727 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidades de saúde.
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-07-24 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | São Gonçalo do Rio Abaixo | 19°49'41.05"S | 43°22'55.14"O | - | 4033 | - | VODANET | DEBORA CRISTINA COTA | Rua SAO MANUEL, 78 - CENTRO | (31) 3833-5561 | 35935-000 |  | - |  |  |  |  | 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 – Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 – Centro. Favor corrigir na OS. / 18/6 - Cliente notificado por Ofício. / CLIENTE NÃO ESTÁ CIENTE
3729 | 3729 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | ACEITO | LIDER | - | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | SES-NAUE-3729 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | 00:20:0e:10:4d:0f | 2012-07-26 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA O DIA 01/08.
3730 | 3730 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER
3731 | 3731 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-28 | PARALISADO | LIDER | LIDER | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | STELA REGINA LOURENÇO | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 - Bairro Espírito Santo | (33) 3621-2187 | 39860000 |  | - |  |  |  |  | 28/06/201 - Não consegue contato com o cliente
3674 | 3674 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3674 | 4033 | 2012-07-16 | #N/A | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | (33) 3529-2328 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4a:16 | 2012-07-16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 |  | AGENDANDO PARA O DIA 23/7 NO PORTAL. |  |  |  | O técnico esta sem cabo disponível.
3673 | 3673 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3673 | 4033 | 2012-07-18 | #N/A | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | (33) 3529-2338 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:48:db | 2012-07-18 | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 |  | AGENDANDO PARA O DIA 25/7 NO PORTAL. |  |  |  | Técnico não possui cabo de rede
3671 | 3671 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | - | 4033 | - | #N/A | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | (33) 3514-8013 | 39695-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER.
3670 | 3670 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | ANGELÂNDIA | 17°43'48.19"S | 42°15'7.13"O | - | 4033 | 2012-08-13 | #N/A | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 33 3516-9003 | 39685-000 |  | - |  |  |  |  | CANCELADO COM A LIDER.
3685 | 3685 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3685 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | (33) 3529-2347 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4C:E9 | 2012-08-10 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 |  | 2/7 - OS ok. / OS identica a OS 3706.
3678 | 3678 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | (33) 3512-0002 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro contato com da Farmacêutica a informação que não tem orientação de passar o telefone pessoal.
3661 | 3661 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | EM ANDAMENTO | LIDER | - | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.58"S | 46°10'41.20"O | SES-JORO-3661 | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | (38) 3561-1850 | 38770000 |  | - | 2012-08-07
3682 | 3682 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Simone Káthia | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | (33) 3523-6338 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 .
3679 | 3679 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3679 | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | (33) 3529-2987 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4F:7F | 2012-08-03 | George Felipe | 2012-08-03
3677 | 3677 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-07-31 | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3677 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | (33) 3529-2347 | 39800-000 |  | 00:20:0e:10:4f:7b | 2012-08-10 | Márcio Rodrigues da Cruz |  |  | 31/07/2012 15:34:16 Verônica Bruna Barroso Telefone: (33)35292347 incorreto, telefone referente ao endereço da OS seria:(33)3529-2339.
3680 | 3680 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | SES-TENI-3680 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | (33) 3529-2336 | 39800000 |  | 00:20:0e:10:4f:4f | 2012-08-02 | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 |  | AGENDADO NO SISTEMA PARA 15/8.
3676 | 3676 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.60"S | 41°30'50.89"O | - | 4033 | - | #N/A | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | (33) 3536-2480 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena .
3752 | 3752 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | - | #N/A | VIVIANE COTA LOUREDO | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | (33) 3421-2847 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:43:54 Ivan Santos Resolvida- Ao entrar em contato ligar apos as 16h (33 8893 1043) / Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena .
3753 | 3753 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | - | #N/A | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127-Bairro ALVORADA | (33) 3421-2847 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:40:34 Ivan Santos Resolvido. Endereço Antigo: RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127 Novo Endereço: Praça Isautina, 101- Alvorada / Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 endereço correto é : Praça Isautina -N: 101/ Alvorada
3751 | 3751 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | GUANHÃES | 18°46'15.60"S | 42°55'54.80"O | - | 4033 | - | #N/A | LUCINA M° DA COSTA TRAVASSOS | TRAVESSA DOS LEÕES , n60 -Centro | (33) 3421-2847 | 39740-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-2967, disse que não tem conhecimento da instalação da antena e irá verificar com coordenadora da Secretaria de Estado de saúde .
3749 | 3749 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | DORES DE GUANHÃES | 19° 2'26.97"S | 42°55'27.30"O | SES-DOES-3749 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | (33) 3426-1379 | 35894000 |  | 00:20:0e:10:4a:75 | 2012-07-27 | Fábio Passoni | 2012-08-20 |  | AGENDADO NO PORTAL PARA 20/08.
3735 | 3735 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | SES-BAIS-3735 | 4033 | 2012-07-13 | #N/A | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | (31) 3837-1106 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:49:e7 | 2012-07-13 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-13 | [5 empty] | Conectado direto no PC do Cliente.
3742 | 3742 | 2012-06-13 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.46"S | 43°28'30.17"O | - | 4033 | - | #N/A | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | (31) 3837-2616 | 35970000 |  | - |  |  |  |  | 18/07/2012 12:23:36 Ivan Santos A unidade Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . já possui antena em operação (ID 0940). Ativado em 26/03/2012. Endereço RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 - VILA REGINA confirmado! Outro telefone de contato pode ser (31)3837-3320 / Endereço correto Rua Antonio Soeiro, N: 235/ Bairro : Centro . |  |  |  | Conectado direto no PC do Cliente.
3724 | 3724 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena .
3750 | 3750 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | FERROS | 19°13'55.61"S | 43° 1'4.35"O | SES-FEOS-3750 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | (31) 3863-1512 | 35800000 |  | 00:20:0e:10:4c:43 | 2012-08-14 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16
3743 | 3743 | 2012-06-13 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-06-26 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'45.23"S | 43° 5'30.10"O | - | 4033 | - | #N/A | DENISE GOMES | RUA PIO XII , s/n - Bairro Bandeirantes | (31) 3853-1340 | 35938-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 10:32:09 Ivan Santos Cel adicionado. / Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado.
3740 | 3740 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3740 | 4033 | 2012-07-13 | #N/A | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro NOSSA SRA DAS DORES | (31) 3837-3463 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:48:87 | 2012-07-13 | André da Silva Bráz | 2012-07-13 | [5 empty] | Computador atrás do modem
3723 | 3723 | 2012-06-12 | 2012-07-27 | 2012-08-11 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | NANUQUE | 17°49'8.47"S | 40°20'30.93"O | - | 4033 | - | #N/A | KARLA ANTUNES CORTES | PRAÇA TEOFILO OTONI , s/n - Centro | (33) 3621-2187 | 39860-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Priscila 33-9119-6090, informou que posto irá para outro endereço, só que a mesma não soube informar endereço novo.
3734 | 3734 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | (31) 3837-2363 | 35970-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não recebeu nenhuma informação referente à instalação da antena, solicitou que entra-se em contato com Giovanny coordenador da unidade para autorização da instalação.
3739 | 3739 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n1376-Bairro LEAO XIII | (31) 3837-1868 | 35970-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326.
3738 | 3738 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3738 | 4033 | 2012-07-11 | #N/A | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | (31) 3837-6289 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:4a:1b | 2012-07-11 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | [5 empty] | localidade ainda não possui computador
3737 | 3737 | 2012-06-13 | 2012-08-11 | 2012-08-26 | - | ACEITO | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3737 | 4033 | 2012-07-12 | #N/A | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n550-Bairro SÃO BENEDITO | (31) 3837-3266 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:52:b5 | 2012-07-11 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 |  | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. |  |  |  | localidade ainda não possui computador
3736 | 3736 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | - | 4033 | - | #N/A | Mirlei Conceição de Souza | CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | (31) 3837-1402 | 35970-000 |  | - |  |  |  |  | Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Seleciano Luiz Lopes -N: 74 no Bairro Capim Cheiroso em Zona urbana.
3733 | 3733 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3733 | 4033 | 2012-07-17 | #N/A | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | (31) 38373326 | 35970-000 |  | 00:20:0e:10:52:53 | 2012-07-17 | Jair de Oliveira | 2012-07-17 |  | 17/07/2012 18:47:53 Carlos Alberto Silva O acesso não estava pingando no momento do aceite. |  |  |  | conectado ao computador do cliente
3658 | 3658 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.58"S | 46°10'41.20"O | - | 4033 | - | #N/A | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38 3561-3523 | 38770-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado.
3659 | 3659 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | LIDER | - | JOÃO PINHEIRO | 17°44'44.58"S | 46°10'41.20"O | SES-JORO-3659 | 4033 | 2012-07-25 | #N/A | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | (38) 3561-6648 | 38770000 |  | 00:20:0e:10:4f:65 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-30
3652 | 3652 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | LIDER | - | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | SES-GUOR-3652 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | (38) 36731235 | 38570000 |  | 00:20:0e:10:4c:8c | 2012-07-26 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30
3655 | 3655 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'26.28"S | 46°48'44.02"O | SES-LAAR-3655 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | MARIELLY PERES MATEUS | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 34 3812-1306 | 38785000 |  | 00:20:0e:10:4a:7e | 2012-08-16 | Jair de Oliveira | 2012-08-16
3654 | 3654 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'26.28"S | 46°48'44.02"O | SES-LAAR-3654 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 34 3812-5150 | 38785000 |  | 00:20:0e:10:4c:53 | 2012-08-15 | Jair de Oliveira | 2012-08-16
3653 | 3653 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | LIDER | - | LAGAMAR | 18° 8'26.28"S | 46°48'44.02"O | SES-LAAR-3653 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 34 3812-1255 | 38785000 |  | 00:20:0E:10:4D:04 | 2012-08-01 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01
3650 | 3650 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-06-26 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | GUARDA-MOR | 17°45'16.53"S | 47° 6'10.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | (38) 36731331 | 38570-000 |  | - |  |  |  |  | Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado.
3744 | 3744 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | BELA VISTA DE MINAS | 19°49'45.25"S | 43° 5'30.11"O | SES-BEAS-3744 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | MARIA APARECIDA DA PENHA | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | (31) 3853-1392 | 35938-000 |  | 00:20:0E:10:4A:45 | 2012-07-26 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-07-27
3741 | 3741 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | BARÃO DE COCAIS | 19°56'29.45"S | 43°28'30.14"O | SES-BAIS-3741 | 4033 | 2012-07-13 | #N/A | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | (31) 3837-9347 | 35970000 |  | 00:20:0E:10:52:D2 | 2012-07-13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-25 |  | 13/7 - Modem foi desligado sem contato com a localidade para realizar o aceite. |  |  |  | Conectado ao PC disponível na localidade.
3672 | 3672 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | 2012-07-12 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | FRANCISCÓPOLIS | 17°57'28.32"S | 42° 0'28.61"O | - | 4033 | - | #N/A | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 33 3514-5025 | 39695-000 |  | - |  |  |  |  | 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da instalação da antena.
3712 | 3712 | 2012-06-11 | 2012-07-26 | 2012-08-10 | - | ACEITO | LIDER | - | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.78"S | 41°30'51.57"O | SES-TENI-3712 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | (33) 35361219 | 39800000 |  | 00:20:0E:10:4B:1B | 2012-08-03 | Marcio Rodrigo da Cruz | 2012-08-06
3782 | 3782 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | LIDER | - | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | SES-MODA-3782 | 4033 | 2012-07-16 | #N/A | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | (31) 3575-1260 | 35470-000 |  | 00:20:0e:10:52:bb | 2012-07-16 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-16
3783 | 3783 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | 2012-07-12 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | - | 4033 | - | #N/A | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 31-3575-1445 | 35470-000 |  | - |  |  |  |  | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no endereço Rua dos Inconfidentes-Bairros: Centro.
3784 | 3784 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | AGENDADO | LIDER | LIDER | MOEDA | 20°19'3.26"S | 44° 1'45.02"O | SES-MODA-3784 | 4033 | - | #N/A | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha -Zona Rural | 31-8358-5216 | 35470000 |  | -
3745 | 3745 | 2012-06-13 | 2012-07-28 | 2012-08-12 | - | ACEITO | LIDER | - | CARMÉSIA | 19° 4'55.27"S | 43° 8'58.57"O | SES-CAIA-3745 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | (31) 3864-1111 | 35878000 |  | 00:20:0E:10:4A:AE | 2012-07-26 | Fábio Passoni | 2012-07-26
3662 | 3662 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | 2012-07-12 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 18°56'44.22"S | 46°40'23.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | (34)3835-1465/1480 | 38735-000 |  | - |  |  |  |  | 16/07/2012 10:10:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Telefone efetuada. / 12/7 - Por gentileza verificar o telefone, pois no dia 02/07 desde 08:30 tentando falar no contato (34) 3835-1408 só chama, já outro telefone (34) 3835-1213 cadastrado esta com defeito.
3799 | 3799 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3799 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | (31) 3597-6102 | 32676-226 |  | 00:20:0e:10:4a:8c | 2012-08-02 | Walter Leandro | 2012-08-03
3797 | 3797 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3797 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | (31) 3597-3232 | 32677-518 |  | 00:20:0E:10:4A:DA | 2012-08-01 | Walter Leandro | 2012-08-01
3795 | 3795 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3795 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | (31) 8644-2626 | 32678-325 |  | 00:20:0e:10:4c:2f | 2012-07-31 | Walter Leandro | 2012-07-31
3793 | 3793 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3793 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3594-6432 | 32670-704 |  | 00:20:0e:10:4f:7d | 2012-07-24 | Sidinei de Paula | 2012-07-24
3791 | 3791 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3791 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Ana Flávia | Av. Manducaia,272 - Bairro Dom Bosco | (31) 3592-1952 | 32670-512 |  | 00:20:0E:10:4A:68 | 2012-07-26 | Airton Gabriel | 2012-07-26
3789 | 3789 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3789 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | (31) 3594-7076 | 32671-788 |  | 00:20:0E:10:4A:6A | 2012-07-27 | Airton Gabriel | 2012-07-27
3788 | 3788 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3788 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Rodnea | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | (31) 3594-7765 | 32611-076 |  | 00:20:0e:10:4c:3d | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01
3787 | 3787 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3787 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Rodnea | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | (31) 3596-2260 | 32611-220 |  | 00:20:0e:10:4c:2e | 2012-08-01 | Airton Gabriel | 2012-08-01
3786 | 3786 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3786 | 4033 | 2012-07-20 | #N/A | Cintia Aparecida Moreno | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | (31) 3592-6718 | 32670-778 |  | 00:20:0E:10:4F:4A | 2012-07-20 | Walter Leandro | 2012-07-20 | [5 empty] | O computador disponível ja possui uma conexão.
3800 | 3800 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3800 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | (31) 3511-8528 | 32678-028 |  | 00:20:0e:10:4a:82 | 2012-07-26 | Sidinei de Paula | 2012-07-30
3798 | 3798 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3798 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | (31) 3592-1711 | 32650-020 |  | 00:20:0e:10:4a:96 | 2012-07-27 | Walter leandro | 2012-07-27
3796 | 3796 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3796 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | (31) 3592-2336 | 32675-818 |  | 00:20:0e:10:4a:73 | 2012-07-27 | Sidinei de Paula | 2012-07-27
3794 | 3794 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3794 | 4033 | 2012-07-25 | #N/A | Edilene | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | (31) 3596-6320 | 32672-222 |  | 00:20:0e:10:4a:5f | 2012-07-25 | Walter Leandro | 2012-07-25
3792 | 3792 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3792 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Márcia | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | (31) 3595-4359 | 32671-062 |  | 00:20:0e:10:4f:31 | 2012-07-26 | Walter Leandro | 2012-07-26
3790 | 3790 | 2012-06-19 | 2012-08-03 | 2012-08-18 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3790 | 4033 | 2012-07-25 | #N/A | Alcione | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | (31) 3595-2580 | 32672-758 |  | 00:20:0E:10:4F:51 | 2012-07-25 | Airton Gabriel | 2012-07-26
3656 | 3656 | 2012-06-06 | 2012-08-30 | 2012-09-14 | 2012-07-12 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | SERRA DO SALITRE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | - | 4033 | - | #N/A | Não tem | AVENIDA ESTADOS UNIDOS, 420 - Bairro da Nações | 34 3833-1696 | 38760-000 |  | - |  |  |  |  | 21/08/2012 13:57:27 Ivan Santos Resolvida. /12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena.
3657 | 3657 | 2012-06-06 | 2012-07-21 | 2012-08-05 | - | ACEITO | LIDER | - | SERRA DO SALITRE | 19° 5'49.75"S | 46°40'25.41"O | SES-SERE-3657 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 34 3833-1171 | 38760000 |  | 00:20:0e:10:4f:8d | 2012-07-31 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31
3834 | 3834 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3834 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Gilson | Rua Veneza,16 | (31) 3530-6260 | 32641-810 |  | 00:20:0E:10:4B:05 | 2012-08-03 | Walter Leandro | 2012-08-03
3835 | 3835 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3835 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | (31) 3530-9181 | 32628-118 |  | 00:20:0E:10:4F:80 | 2012-08-01 | Sidinei De Paula | 2012-08-09
3836 | 3836 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3836 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | (31) 3596-2899 | 32623-245 |  | 00:20:0e:10:4a:60 | 2012-07-31 | Sydnei de Paula Silva | 2012-08-01
3837 | 3837 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3837 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 | (31) 3593-8128 | 32606-018 |  | 00:20:0e:10:4f:5a | 2012-08-02 | Sidney de Paula Silva | 2012-08-03
3838 | 3838 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3838 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | (31) 3532-8920 | 32606-710 |  | 00:20:0e:10:4f:7c | 2012-08-03 | Sidinei de Paula Silva | 2012-08-03
3829 | 3829 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3829 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | (31) 3597-8274 | 32681-426 |  | 00:20:0e:10:4a:a8 | 2012-08-17 | Sidinei de Paula | 2012-08-17
3825 | 3825 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | (31) 3591-7410 | 32670-295 |  | - |  | Sidinei de Paula
3828 | 3828 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | (31) 3591-3883 | 32681-520 |  | - |  | Sidinei de Paula
3817 | 3817 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Lercina | Rua Peru,191 | (31) 3596-3332 | 32668-126 |  | - |  | Sidinei de Paula
3831 | 3831 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | (31) 3596-1511 | 32641-300 |  | - |  | Sidinei de Paula
3826 | 3826 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | (31) 3591-2566 | 32687-050 |  | - |  | Airton Gabriel
3827 | 3827 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3827 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 | (31) 3594-7292 | 32685-014 |  | 00:20:0e:10:4c:65 | 2012-08-06 | Airton Gabriel | 2012-08-06
3819 | 3819 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | (31) 3532-6145 | 32667-005 |  | - |  | Airton Gabriel
3816 | 3816 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3816 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | (31) 3592-2209 | 32667-358 |  | 00:20:0e:10:4f:43 | 2012-08-13 | Airton Gabriel | 2012-08-13
3815 | 3815 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3815 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 | (31) 3531-6187 | 32661-820 |  | 00:20:0e:10:4c:47 | 2012-08-07 | Airton Gabriel | 2012-08-07
3830 | 3830 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | (31) 3530-6471 | 32661-820 |  | - |  | Airton Gabriel
3824 | 3824 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Adriana | Rua Rio Amazonas,3926 | (31) 3531-3614 | 32661-820 |  | - |  | Airton Gabriel
3820 | 3820 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Bárbara | Rua São Salvador,146 | (31) 3531-2044 | 10.146.119.1 |  | - |  | Walter Leandro
3823 | 3823 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | (31) 3531-4327 | 32602-384 |  | - |  | Walter Leandro
3821 | 3821 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3821 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Adriana de Pauia | ubscachoeira@betim.mg.gov.br | (31) 3594-6240 | 32602-384 |  | 00:20:0e:10:4a:e1 | 2012-08-10 | Walter Leandro | 2012-08-13
3822 | 3822 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | ACEITO | VODANET | - | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | SES-BEIM-3822 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 | (31) 3592-2033 | 32655-556 |  | 00:20:0e:10:4f:92 | 2012-08-10 | Sidinei de Paula | 2012-08-13
3818 | 3818 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Laura Maria Caldeira | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | (31) 3592-5967 | 32667-170 |  | - |  | Walter Leandro
3814 | 3814 | 2012-06-28 | 2012-08-12 | 2012-08-27 | - | AGENDADO | VODANET | VODANET | BETIM | 19°58'3.24"S | 44°11'56.91"O | - | 4033 | - | #N/A | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Lourença Maria de Jesus,61 | (31) 3593-1970 | 32667-034 |  | - |  | Walter Leandro
3867 | 3867 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | VODANET | - | BELO HORIZONTE | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | SES-BETE-3867 | 4033 | 2012-07-05 | #N/A | MAROLINA BARROSO | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 3277-6072/ 6073 | 31155-440 |  | 00:20:0E:10:52:71 | 2012-07-05 | Walter Leandro | 2012-07-06 | [5 empty] | Sim, no pc do cliente.
3684 | 3684 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | 2012-07-13 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.67"S | 41°30'50.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Nathalia Cristina Lemos Ribeiro | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betânia | (33) 3529-2337 | 39800-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente .
3683 | 3683 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.67"S | 41°30'50.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | (33) 3536-2744 | 39800000 |  | -
3675 | 3675 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | TEÓFILO OTONI | 17°51'7.67"S | 41°30'50.99"O | - | 4033 | - | #N/A | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | (33) 3521-1344 | 39800000 |  | -
3847 | 3847 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3847 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | Hianna dos Santos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0e:10:4c:d0 | 2012-08-06 | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-07
3849 | 3849 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | LIDER | LIDER | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3849 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | Vacirlene Oliveira Silva Ribeiro | Rua Altino Marques nº 168 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0E:10:4C:90 | 2012-08-09 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-09
3848 | 3848 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | SES-ALTA-3848 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Flávia Flores da Silva | Avenida Isidoro Nalon nº 290 | (33)3236-1025 | 35138000 |  | 00:20:0e:10:4a:ed | 2012-08-07 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-08-07
3851 | 3851 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ALPERCATA | 18°58'37.62"S | 41°58'58.94"O | - | 4033 | - | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 13/7 - OS informada como duplicada. Corrigido e reenviado para Lider.
3850 | 3850 | 2012-07-05 | 2012-08-19 | 2012-09-03 | 2012-07-13 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | - | 4033 | - | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 - CENTRO | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. / 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro
3852 | 3852 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | SES-ANOS-3852 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 | 32-3346-1256 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4f:30 | 2012-08-08 | Marco Aurelio | 2012-08-13 |  | TERMO COM DATA, CORRIGIR
3853 | 3853 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-08-09 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | SES-ANOS-3853 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 | 32-33315782 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 9/8 - Endereço corretoi:Praça Santana,s/n
3856 | 3856 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-08-09 | PARALISADO | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | - | 4033 | - | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 32-3336-0063 | 36220-000 |  | - |  |  |  |  | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui.
3855 | 3855 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | SES-ANOS-3855 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 32-3346-2033 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4c:d4 | 2012-08-10 | Marco Aurélio de Moura | 2012-08-10
3854 | 3854 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ANTÔNIO CARLOS | 21°18'27.52"S | 43°45'24.62"O | SES-ANOS-3854 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 32-3330-1165 | 36220-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2b | 2012-08-08 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-10 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL
3866 | 3866 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | - | 4033 | - | #N/A | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | (35)3523-1350/2762 | 37940000 |  | -
3862 | 3862 | 2012-07-04 | 2012-09-11 | 2012-09-26 | 2012-07-13 | A AGENDAR | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | - | 4033 | - | #N/A | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | (35)3523-2937 | 37940-000 |  | - |  |  |  |  | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. / 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37)
3863 | 3863 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3863 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 35)3523-1551 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4c:3e | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02
3864 | 3864 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3864 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Soraya Brasileiro Carvalho Cardoso | Rua Major João Goncalves, 60 | (35)3523-1330 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:44 | 2012-08-01 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-02
3865 | 3865 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3865 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 3535231089 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:21 | 2012-08-02 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-02
3860 | 3860 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3860 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | (35)3523-2684 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4C:46 | 2012-08-07 | Jair de Oliveira | 2012-08-07
3858 | 3858 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3858 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Flavia de Avila Fonseca Braz | Rua Cristal, 140 | (35)3523-2740 | 37940000 |  | 00:20:0E:10:4A:B7 | 2012-08-02 | Jair de Oliveira | 2012-08-03
3859 | 3859 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3859 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Cristina Borges | Rua Pará, 327 | (35)3523-2029 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:e0 | 2012-08-03 | Jair de Oliveira | 2012-08-03
3857 | 3857 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3857 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | (35)3523-1806 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:0a | 2012-08-08 | Jair de Oliveira | 2012-08-08
3861 | 3861 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | ALPINÓPOLIS | 20°51'22.14"S | 46°22'56.68"O | SES-ALIS-3861 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Rua Santissima Trindade, 115 | Rua Santissima Trindade, 115 | (35)3523-2215 | 37940000 |  | 00:20:0e:10:4a:b6 | 2012-08-10 | Jair de Oliveira | 2012-08-10
3870 | 3870 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | AGENDADO | LIDER | LIDER | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | - | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | (35) 3457-1330 | 37.484-000 |  | -
3871 | 3871 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | HELIODORA | 22° 2'15.07"S | 45°33'4.42"O | - | 4033 | - | #N/A | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | (35) 3457-1179 | 37.484-000 |  | -
3872 | 3872 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | IJACI | 21° 9'23.89"S | 44°55'33.67"O | - | 4033 | - | #N/A | Rosula Maria Elias | Praça Prefeito Elias Antonio filho, 35 | 35 3843-1199 | 37205-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:13:09 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço: Em contato com a Sra. Alessandra 35 3843-1199, informou que PSS irá mudar no final de Agosto, para o endereço Rua São João N: 160 , no bairro : Vila Aparecida.
3873 | 3873 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | IJACI | 21° 9'23.89"S | 44°55'33.67"O | - | 4033 | - | #N/A | Cinthia Figueiredo de Oliveira | saude@baldim.mg.gov.br | (31)3718-5465 | 35707-000 |  | -
3875 | 3875 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3875 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | Carolina Soraggi Pereira | Rua Valeriano Timoteo, 202 | (32)33513177 | 36212-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2e | 2012-08-07 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-08-07
3874 | 3874 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | BARROSO | 21°11'15.25"S | 43°58'32.52"O | SES-BASO-3874 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | (32)33514078 | 36212000 |  | 00:20:0E:10:4F:2F | 2012-08-03 | Marcos Aurélio | 2012-08-03
3876 | 3876 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | CEDRO DO ABAETÉ | 19° 8'53.37"S | 45°43'0.72"O | SES-CETE-3876 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | (37)3544-1184 | 35624-000 |  | 00:20:0e:10:4d:01 | 2012-08-09 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-09
3877 | 3877 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | ACEITO | LIDER | - | SABARÁ | 19°53'21.41"S | 43°48'18.03"O | #N/A | 4033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2012-07-31 | Cid Santos | 2012-08-01 |  | 13/07/2012 17:13:39 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra. Eloisa 3672-2254 , informou que o endereço correto e Rua Rio Verde N: 70/ Bairro : Nossa Senhora de Fatima na cidade de Sabara .
3887 | 3887 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | PIUMHI | 20°27'42.63"S | 45°56'44.53"O | - | 4033 | - | #N/A | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37-3371-2400 | 37925-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 na zona rural.
3886 | 3886 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.40"S | 44°53'47.32"O | - | 4033 | - | #N/A | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 3271-6034 | 35650-000 |  | -
3885 | 3885 | 2012-07-04 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 2012-08-08 | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PERDÕES | 21° 6'3.97"S | 45° 5'20.82"O | - | 4033 | - | #N/A | ARIANE OLIVEIRA SILVA | RUA TANCREDO NEVES, 124 | (35)3864-1784 | 37260-000 |  | - |  |  |  |  | 22/08/2012 14:45:29 Ivan Santos Cliente mudou da RUA TANCREDO NEVES, 124, para a Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores. 08/08/2012 16:19:53 Hernan Martins Alves Cliente que mudou dia 23/07/2012 para Rua Maria das dores Alvarenga, 416 – Jardim das Flores.
3884 | 3884 | 2012-07-04 | 2012-09-27 | 2012-10-12 | 2012-07-13 | A AGENDAR | LIDER | SAUDE | PARACATU | 17°13'20.22"S | 46°52'30.62"O | - | 4033 | - | #N/A | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | (38)3672-5876 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | 22/08/2012 14:32:32 Ivan Santos Resolvida, telefone corrigido. 38 2671 4592(PSF JK proximo do PSF NOVO HORIZONTE)
3883 | 3883 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | OLIVEIRA | 20°41'49.38"S | 44°49'40.12"O | SES-OLRA-3883 | 4033 | 2012-07-27 | #N/A | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | (37) 3331-4736 | 35540000 |  | 00:20:0e:10:4f:26 | 2012-07-27 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-30
3882 | 3882 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS | 21°11'43.70"S | 46°57'45.87"O | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | (35) 3591-5100 | 37958000 |  | -
3881 | 3881 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | ACEITO | LIDER | - | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.81"O | SES-MANA-3881 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ce | 2012-08-10 | Francisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-13 |  |  | 2012-08-23 |  | Localidade sem TX e RX
3880 | 3880 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITURAMA | 19°43'20.19"S | 50°11'37.36"O | - | 4033 | - | #N/A | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 34-34158735 | 38280-000 |  | -
3879 | 3879 | 2012-07-04 | 2012-08-18 | 2012-09-02 | 2012-07-13 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | ITAPECERICA | 20°28'24.17"S | 45° 7'35.84"O | - | 4033 | - | #N/A | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 37-3341-1901 | 35550-000 |  | - |  |  |  |  | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o endereço atual da Farmacia e Rua JK, SN cidade ITAPECERICA
3889 | 3889 | 2012-07-09 | 2012-08-23 | 2012-09-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | JUIZ DE FORA | 21°45'54.03"S | 43°20'55.77"O | - | 4033 | - | #N/A | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | (32) 3257-8810 | 36081-000 |  | -
3927 | 3927 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3927 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | (33)3332-3927 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4F:B5 | 2012-07-27 | Jefferson Alves | 2012-07-27
3936 | 3936 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3936 | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | (33) 3332-3638 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:ac | 2012-08-14 | Jeferson | 2012-08-14
3933 | 3933 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3933 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. | (33) 3378-1047 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f7 | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-20
3938 | 3938 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3938 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | (33) 3334-2000 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:82 | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16
3937 | 3937 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3937 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | (33)3332-3924 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:93 | 2012-07-31 | Jackson Alves | 2012-08-01
3935 | 3935 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3935 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | (33) 3332-3662 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4D:03 | 2012-08-14 | Jedsson Alves | 2012-08-16
3934 | 3934 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3934 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 | (33) 3378-3095 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:4b | 2012-08-17 | Jedson Alves | 2012-08-21
3932 | 3932 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3932 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | (33) 3378-5139 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:85 | 2012-08-15 | Jedson Alves | 2012-08-16
3931 | 3931 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3931 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | (33) 3379-6095 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:fa | 2012-08-16 | Jedson Alves | 2012-08-16
3930 | 3930 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3930 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | (33) 3332-3926 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:44 | 2012-08-02 | Jedson Alves | 2012-08-03
3929 | 3929 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3929 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | (33) 3332-3993 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4F:47 | 2012-08-01 | Jedson Alves | 2012-08-02
3928 | 3928 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3928 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | (33) 3378-8011 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b7 | 2012-08-15 | Jedson Alves Barroso | 2012-08-16
3926 | 3926 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3926 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | (33)3332-3925 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:45 | 2012-08-02 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-02
3925 | 3925 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3925 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 33-3332-3922 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:ec | 2012-08-01 | Victor Fonseca | 2012-08-02
3924 | 3924 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.94"S | 42° 2'10.19"O | SES-MACU-3924 | 4033 | 2012-07-31 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 33-3332-3923 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:91 | 2012-07-31 | Victor Hugo Fonseca | 2012-08-01
3923 | 3923 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | CABECEIRA GRANDE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | SES-CADE-3923 | 4033 | 2012-08-09 | #N/A | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38-98110320 | 38625-000 |  | 00:20:0e:10:4f:6a | 2012-08-09 | Ronan Alves | 2012-08-10
3922 | 3922 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | CABECEIRA GRANDE | 16° 1'49.79"S | 47° 4'47.51"O | SES-CADE-3922 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38-98110320 | 38625-000 |  | 00:20:00:e1:04:ce | 2012-07-27 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30
3921 | 3921 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3921 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | (35)3445-7116 | 37564-000 |  | 00:20:0E:10:4A:B8 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06 |  |  | 2012-08-08 | 2012-08-10 | Sem transmissão
3920 | 3920 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3920 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N | (35)3422-9508 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4c:fe | 2012-08-07 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-07 |  |  | 2012-08-16 |  | RX aceso e sem TX
3919 | 3919 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3919 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | (35)3445-1708 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4c:f9 | 2012-08-06 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-06
3918 | 3918 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3918 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | (35)3445-3140 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4a:99 | 2012-08-03 | João Marcelo | 2012-08-06
3917 | 3917 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3917 | 4033 | 2012-08-25 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | (35)3445-3138 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4f:2a | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-02
3916 | 3916 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | BORDA DA MATA | 22°16'26.99"S | 46° 9'55.88"O | SES-BOTA-3916 | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | (35) 3445-3088 | 37564-000 |  | 00:20:0e:10:4a:f3 | 2012-08-02 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 2012-08-03
3908 | 3908 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3908 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 35-3851-6672 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4a:5c | 2012-07-26 | Jair de Oliveira | 2012-07-30
3909 | 3909 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | AGENDADO | LIDER | LIDER | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | - | 4033 | - | #N/A | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8094 | 37170-000 |  | -
3910 | 3910 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3910 | 4033 | 2012-07-30 | #N/A | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 35-3851-7440 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8b | 2012-07-31 | Jair de Oliveira | 2012-08-01
3911 | 3911 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3911 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 35-3851-8118 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4A:78 | 2012-08-01 | Jair Oliveira | 2012-08-02
3912 | 3912 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3912 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos | 35-3851-7171 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:99 | 2012-08-01 | Jair de Oliveira | 2012-08-01
3913 | 3913 | 2012-07-11 | 2012-08-25 | 2012-09-09 | - | ACEITO | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3913 | 4033 | 2012-07-25 | #N/A | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 35-3851-6685 | 37170-000 |  | 00:20:0e:10:4c:db | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25
3915 | 3915 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3915 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 35-3851-8102 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4C:BE | 2012-07-25 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-25
3914 | 3914 | 2012-07-13 | 2012-08-27 | 2012-09-11 | - | ACEITO | LIDER | - | BOA ESPERANÇA | 21° 5'38.66"S | 45°34'28.46"O | SES-BOCA-3914 | 4033 | 2012-07-26 | #N/A | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 35-3851-8079 | 37170-000 |  | 00:20:0E:10:4C:E1 | 2012-07-26 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-26
3951 | 3951 | 2012-07-19 | 2012-09-02 | 2012-09-17 | - | ACEITO | VODANET | - | BELO HORIZONTE | 19°55'8.64"S | 43°56'18.87"O | SES-BETE-3951 | 4033 | 2012-07-24 | #N/A | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | (31)3428-3258 | 31250-115 |  | 00:20:0e:10:4f:86 | 2012-07-24 | Airton Gabriel | 2012-07-24 |  | NÃO É POSSÍVEL CADASTRAR DATA DE ACITE NO SISTEMA
3942 | 3942 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.51"S | 42° 2'9.87"O | SES-MACU-3942 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | (33)3332-2623 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4C:70 | 2012-08-01 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02
3941 | 3941 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.51"S | 42° 2'9.87"O | SES-MACU-3941 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | (33) 3332-3970 | 36900-000 |  | 00:20:0E:10:4C:6E | 2012-08-02 | Alexandre Pascoal | 2012-08-02
3940 | 3940 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.51"S | 42° 2'9.87"O | SES-MACU-3940 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | (33) 3332-3008 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4f:25 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06
3939 | 3939 | 2012-07-17 | 2012-08-31 | 2012-09-15 | - | ACEITO | LIDER | - | MANHUAÇU | 20°15'59.51"S | 42° 2'9.87"O | SES-MACU-3939 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | (33) 3332-1278 | 36900-000 |  | 00:20:0e:10:4c:20 | 2012-08-03 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-06
3953 | 3953 | 2012-07-23 | 2012-09-06 | 2012-09-21 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CARATINGA | 19°47'25.86"S | 42° 8'21.36"O | - | 4033 | - | #N/A | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | (33) 3321-6228 | 35304-210 |  | -
3968 | 3968 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | - | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 3732741581 | 35669-000 |  | -
3961 | 3961 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.39"S | 41° 0'20.33"O | - | 4033 | - | #N/A | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 33 35351856 | 39814-000 |  | -
3962 | 3962 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.39"S | 41° 0'20.33"O | - | 4033 | - | #N/A | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 33 35351220 | 39814-000 |  | -
3963 | 3963 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PAVÃO | 17°25'36.39"S | 41° 0'20.33"O | - | 4033 | - | #N/A | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 33 35354003 | 39814-000 |  | -
3964 | 3964 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | SES-PAOS-3964 | 4033 | 2012-08-07 | #N/A | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 3732742062 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:4f:bb | 2012-08-07 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-07
3965 | 3965 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | SES-PAOS-3965 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 3732741048 | 35669-000 |  | 00:20:0e:10:4a:67 | 2012-08-02 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-03
3966 | 3966 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | SES-PAOS-3966 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 | 3732741779 | 35669-000 |  | 00:20:0E:10:4B:16 | 2012-08-01 | Rodrigo Carlos Martins | 2012-08-02
3967 | 3967 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PAPAGAIOS | 19°26'59.69"S | 44°44'41.54"O | - | 4033 | - | #N/A | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | SMS@PAPAGAIOS.MG.GOV.BR | 3732741581 | 35669-000 |  | -
3969 | 3969 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PATROCÍNIO | 18°56'38.00"S | 46°59'30.22"O | - | 4033 | - | #N/A | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | (34)3831-9905 | 38740-000 |  | -
3970 | 3970 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PATROCÍNIO | 18°56'38.00"S | 46°59'30.22"O | - | 4033 | - | #N/A | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | (34)3831-5288 | 38740-000 |  | -
3971 | 3971 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PATROCÍNIO | 18°56'38.00"S | 46°59'30.22"O | - | 4033 | - | #N/A | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | (34)3839-1818 | 38740-000 |  | -
3972 | 3972 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | SANTANA DO RIACHO | 19° 7'1.35"S | 43°40'48.93"O | - | 4033 | - | #N/A | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 31- 3718-7167 | 35845-000 |  | -
3973 | 3973 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3973 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 35 3832 6000 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4d:02 | 2012-08-17 | Marcos Antonio | 2012-08-20
3974 | 3974 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3974 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0E:10:4F:4C | 2012-08-09 | Marcos Antônio | 2012-08-13
3987 | 3987 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3987 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0E:10:4C:EF | 2012-08-16 | Marcos Antonio | 2012-08-16
3985 | 3985 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | - | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 35 98393737 | 37270-000 |  | -
3984 | 3984 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | - | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 35 98393737 | 37270-000 |  | -
3975 | 3975 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | - | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 | 35 98393737 | 37270-000 |  | -
3976 | 3976 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3976 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Gibran Francisco - S/N | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8c | 2012-08-08 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-09
3977 | 3977 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3977 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:55 | 2012-08-17 | Marco Antonio | 2012-08-20
3978 | 3978 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | EM ANDAMENTO | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3978 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:00:00:00:00:00 | 2012-08-16
3979 | 3979 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3979 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 35 98393737 | 37270-000 |  | -
3980 | 3980 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | ACEITO | LIDER | - | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | SES-CALO-3980 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 35 98393737 | 37270-000 |  | 00:20:0e:10:4f:b8 | 2012-08-14 | Marcos Antônio Moreira Silva | 2012-08-16
3981 | 3981 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | - | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Belo Horizonte - 822 | 35 98393737 | 37270-000 |  | -
3983 | 3983 | 2012-07-24 | 2012-09-07 | 2012-09-22 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPO BELO | 20°51'57.01"S | 45°16'23.51"O | - | 4033 | - | #N/A | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 35 98393737 | 37270-000 |  | -
3993 | 3993 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 38392605 | 35900-199 |  | -
3994 | 3994 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 38392605 | 10146-242 |  | -
3995 | 3995 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 38392605 | 35907-000 |  | -
3996 | 3996 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | RUA QUATRO 57 | 38392605 | 35900-078 |  | -
3997 | 3997 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | NUCLEO DOS MACHADOS 001 | 38392605 | 35900-000 |  | -
3998 | 3998 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 38392605 | 35900-270 |  | -
3999 | 3999 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 | 38392605 | 35900-088 |  | -
4000 | 4000 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 001 | 38392605 | 35904-003 |  | -
4001 | 4001 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377 | 38392605 | 35900-076 |  | -
4002 | 4002 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA TAMOIOS 95 | 38392605 | 35900-041 |  | -
4003 | 4003 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 38392605 | 35900-400 |  | -
4004 | 4004 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 38392605 | 35900-180 |  | -
4005 | 4005 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 | 38392605 | 35900-367 |  | -
4006 | 4006 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 38392605 | 35900-161 |  | -
4007 | 4007 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 38392605 | 35900-455 |  | -
4008 | 4008 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 38392605 | 35900-455 |  | -
4009 | 4009 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 38392605 | 35900-186 |  | -
4010 | 4010 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JOICEANIA 173 | 38392605 | 35900-474 |  | -
4011 | 4011 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 38392605 | 35901-226 |  | -
4012 | 4012 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 38392605 | 4012 |  | -
4013 | 4013 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 38392605 | 35905-000 |  | -
4014 | 4014 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA CASTRO ALVES 285 | 38392605 | 35900-012 |  | -
4015 | 4015 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 | 38392605 | 35901-230 |  | -
4016 | 4016 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 38392605 | 35900-120 |  | -
4034 | 4034 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4034 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | (31)35531589 | 35410-000 |  | 00:20:0E:10:4F:95 | 2012-08-02 | Cidi Santos | 2012-08-02
4039 | 4039 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4039 | 4033 | 2012-08-06 | #N/A | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | (31)35537150 | 35408-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a6 | 2012-08-06 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-06
3991 | 3991 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PIRAPETINGA | 20° 8'0.09"S | 42°18'0.44"O | - | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 32 3465-1418 | 36730-000 |  | -
4017 | 4017 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 38392605 | 35900-058 |  | -
4018 | 4018 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 38391620 | 35900-595 |  | -
4019 | 4019 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITABIRA | 19°39'57.48"S | 43°12'45.30"O | - | 4033 | - | #N/A | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 | 38391469 | 35900-062 |  | -
4053 | 4053 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.44"S | 43°48'17.88"O | - | 4033 | - | #N/A | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 3672-3704 | 34740-000 |  | - |  |  |  |  | URGENCIA
4025 | 4025 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4025 | 4033 | 2012-08-02 | #N/A | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | (31)35593211 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a8 | 2012-08-02 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-03
4023 | 4023 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4023 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | (31)3553-1664 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4f:64 | 2012-08-03 | Antonio Gonçalves | 2012-08-06
4024 | 4024 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4024 | 4033 | 2012-08-01 | #N/A | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | (31)35593232 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4F:BD | 2012-08-02 | Cid Santos | 2012-08-03
4026 | 4026 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4026 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | (31)35593323 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4A:DB | 2012-08-06 | Antonio Gonçalves | 2012-08-20 |  | Tecninco não terminou os testes e não ligou novamento
4027 | 4027 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4027 | 4033 | 2012-08-03 | #N/A | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº | (31)35593220 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4C:5E | 2012-08-03 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-06
4022 | 4022 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4022 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | (31)3559-3131 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a7 | 2012-08-16 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 2012-08-16
4029 | 4029 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4029 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | (31)3559-3233 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4f:8a | 2012-08-17 | Warley Gonçalves | 2012-08-20
4028 | 4028 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4028 | 4033 | 2012-08-13 | #N/A | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | (31)35593347 | 35400-000 |  | 00:20:0e:10:4c:7c | 2012-08-08 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-09 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL
4030 | 4030 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | (31)3559-3272 | 35400-000 |  | -
4031 | 4031 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | (31)3559-3307 | 35400-000 |  | -
4032 | 4032 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-30 | #N/A | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | (31)35516393 | 35400-000 |  | -
4033 | 4033 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | (31)35593209 | 35400-000 |  | -
4035 | 4035 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | (31)35532893 | 35410-000 |  | -
4036 | 4036 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-09-26 | #N/A | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | (31)35535100 | 35412-000 |  | -
4038 | 4038 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | - | #N/A | Thaline Alves | Ratinho | (31)35535100 | 35412-000 |  | -
4042 | 4042 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | (31)35538335 | 35411-000 |  | -
4047 | 4047 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4047 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | (31)35542224 | 35400-000 |  | -
4049 | 4049 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4049 | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Polyana Tomazini | Rua Pedro Gonçalves,S/nº | (31)35544024 | 35413-000 |  | -
4050 | 4050 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | - | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | (31)35544024 | 35414-000 |  | -
4048 | 4048 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4048 | 4033 | 2012-08-21 | #N/A | Leonora Campos | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | (31)35533145 | 35409-000 |  | -
4051 | 4051 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4051 | 4033 | 2012-08-08 | #N/A | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | (31)35541121 | 35416-000 |  | 00:20:0e:10:4a:bc | 2012-08-14 | Ed Carlos | 2012-08-14
4037 | 4037 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4037 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | (31)35535100 | 35412-000 |  | 00:20:0e:10:4b:19 | 2012-08-10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-13
4040 | 4040 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4040 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Juliana Teixeira | Rua Principal,S/Nº | (31)35537150 | 35406-000 |  | 00:20:0E:10:4A:EF | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-16
4041 | 4041 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4041 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | (31)35537150 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4b:10 | 2012-08-16 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-17
4043 | 4043 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4043 | 4033 | 2012-08-22 | #N/A | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 |  | 00:20:0e:10:4a:c1 | 2012-08-11 | Edicarlos Santos | 2012-08-13
4044 | 4044 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | LIDER | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4044 | 4033 | 2012-08-10 | #N/A | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35407-000 |  | 00:20:0E:10:4A:FA | 2012-08-14 | Ed Carlos do Santos Carvalho | 2012-08-14
4045 | 4045 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4045 | 4033 | 2012-08-13 | #N/A | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | (31)35536112 | 35410-000 |  | 00:20:0E:10:4B:0D | 2012-08-13 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-13
4046 | 4046 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4046 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | (31)35543126 | 35400-000 |  | 00:20:0E:10:4C:7F | 2012-08-10 | Maria Cristina Carvalho | 2012-08-13 |  | SEM AGENDAMENTO NO PORTAL
4052 | 4052 | 2012-07-26 | 2012-09-09 | 2012-09-24 | - | ACEITO | LIDER | - | OURO PRETO | 20°23'7.59"S | 43°30'12.33"O | SES-OUTO-4052 | 4033 | 2012-08-27 | #N/A | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | (31)35541121 | 35414-000 |  | 00:20:0e:10:4a:e7 | 2012-08-14 | Ed Carlos dos Santos | 2012-08-14
4074 | 4074 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | (32) 3447-3109 | 36700-003 |  | -
4073 | 4073 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | (32) 3442-2004 | 36700-002 |  | -
4072 | 4072 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | (32) 3447-1148 | 36700-001 |  | -
4071 | 4071 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | (32) 3694-4258 | 36700-000 |  | -
4070 | 4070 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | (32) 3449-1412 | 36700-000 |  | -
4069 | 4069 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | (32)3442-1112 | 36700-000 |  | -
4068 | 4068 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Amanda Melchiads Araujo | Rua Três de Março, 32 | (32) 3441-9886 | 36700-000 |  | -
4067 | 4067 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | (32) 3694-4296 | 36700-000 |  | -
4066 | 4066 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | (32) 3449-7457 | 36700-000 |  | -
4065 | 4065 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | (32) 3447-5137 | 36700-000 |  | -
4064 | 4064 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | (32) 3447-9164 | 36700-000 |  | -
4063 | 4063 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 | (32) 3447-9164 | 36700-000 |  | -
4062 | 4062 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | (32) 3441-9464 | 36700-000 |  | -
4061 | 4061 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | (32) 3449-1411 | 36700-000 |  | -
4060 | 4060 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | (32)3694-4261 | 36700-000 |  | -
4059 | 4059 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | (32) 3694-4270 | 36700-000 |  | -
4058 | 4058 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n | (32)36944297 | 36700-000 |  | -
4057 | 4057 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | (32)36944248 | 36700-000 |  | -
4056 | 4056 | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | LEOPOLDINA | 21°31'11.79"S | 42°38'43.55"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | (32)34492400 | 36700-000 |  | -
4142 | 4142 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4142 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 35 3331-8721 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4c:27 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20
4139 | 4139 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4139 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 35 3331-2126 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4f:a9 | 2012-08-16 | Fabio Passoni | 2012-08-16
4144 | 4144 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4144 | 4033 | 2012-08-16 | #N/A | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 35 3331-6750 | 37470-000 |  | 00:20:0E:10:4C:1D | 2012-08-16 | Fabio Passsoni | 2012-08-16
4145 | 4145 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | 2012-08-20 | PARALISADO | LIDER | SAUDE | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | - | 4033 | - | #N/A | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 3331-4410 | 37470-000 |  | - |  |  |  |  | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número.
4146 | 4146 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4146 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 35 3332-1663 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4a:f4 | 2012-08-17 | Fabio Passoni | 2012-08-17
4148 | 4148 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4148 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 35 3331-4555 | 37470-00 |  | 00:20:0e:10:4d:0e | 2012-08-15 | Fabio Passoni | 2012-08-16
4149 | 4149 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4149 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 3339-2060 | 37470-000 |  | - | 2012-08-21 | Fabio Passoni | 2012-08-21
4147 | 4147 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4147 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 3332-8133 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4f:58 | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20
4143 | 4143 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4143 | 4033 | 2012-08-17 | #N/A | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 3332-6733 | 37470-000 |  | 00:20:0E:10:4F:3B | 2012-08-17 | Fábio Passone | 2012-08-17
4141 | 4141 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4141 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 35 3331-4799 | 37470-000 |  | 00:20:0e:10:4a:5b | 2012-08-20 | Fábio Passone | 2012-08-20
4091 | 4091 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | (32)35751421 | 36160-000 |  | -
4090 | 4090 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | EM ANDAMENTO | LIDER | - | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | (32)35751625 | 36160-000 |  | - | 2012-08-23 | Hugo / Renan
4088 | 4088 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.36"S | 42° 3'6.41"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 33 3234-1185 | 35130-000 |  | -
4089 | 4089 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.36"S | 42° 3'6.41"O | - | 4033 | - | #N/A | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, S/N | 33 3234-1444 | 35130-000 |  | -
4087 | 4087 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ENGENHEIRO CALDAS | 19°12'28.36"S | 42° 3'6.41"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 33 3234-1393 | 35130-000 |  | -
4086 | 4086 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | DORESÓPOLIS | 20°17'12.73"S | 46°54'8.81"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37 3355 1258 | 37926-000 |  | -
4085 | 4085 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | DORESÓPOLIS | 20°17'12.73"S | 46°54'8.81"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Danilo Lima e Castro | Rua dois n.º 45 - Centro | 37 3355 1250 | 37926-000 |  | -
4084 | 4084 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | - | 4033 | 2012-09-26 | #N/A | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 34 33535311 | 37997-000 |  | -
4082 | 4082 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | - | 4033 | - | #N/A | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 3433535311 | 37997-000 |  | -
4083 | 4083 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CLARAVAL | 20°23'36.91"S | 47°15'35.41"O | - | 4033 | - | #N/A | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 34 33535311 | 37997-000 |  | -
4081 | 4081 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAREAÇU | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | (35) 34521211 | 37556-000 |  | -
4080 | 4080 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAREAÇU | 22° 2'46.77"S | 45°41'23.51"O | - | 4033 | 2012-08-31 | #N/A | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | (35) 34521332 | 37556-000 |  | -
4079 | 4079 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | EM ANDAMENTO | LIDER | - | CAMPOS ALTOS | 19°41'50.98"S | 46°10'8.55"O | SES-CAOS-4079 | 4033 | 2012-08-29 | #N/A | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 |  | 00:20:0E:10:4A:AA | 2012-08-17 | Olivan
4106 | 4106 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | - | #N/A | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | -
4105 | 4105 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | ACEITO | LIDER | - | ITAMBACURI | 18° 2'40.34"S | 41°39'40.46"O | SES-ITRI-4105 | 4033 | 2012-08-14 | #N/A | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 33 - 3511 -1799 | 39830-00 |  | 00:20:0e:10:52:d7 | 2012-08-15 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16
4104 | 4104 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.34"S | 41°39'40.46"O | SES-ITRI-4104 | 4033 | 2012-08-15 | #N/A | Thiago Amaral | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 33- 9938-4420 | 39830-00 |  | -
4103 | 4103 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.34"S | 41°39'40.46"O | - | 4033 | - | #N/A | Thiago Amaral | Cafelândia - Zona Rural | 33- 3511-1033 | 39830-00 |  | -
4102 | 4102 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | 2012-08-13 | PARALISADO | LIDER | LIDER | ITAMBACURI | 18° 2'40.34"S | 41°39'40.46"O | - | 4033 | - | #N/A | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 033- 8416-9892 | 39830-000 |  | - |  |  |  |  | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro.
4100 | 4100 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-24 | #N/A | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 38935181 | 35436-000 |  | -
4099 | 4099 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-17 | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 38935181 | 35436-000 |  | -
4101 | 4101 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-09-26 | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 38935181 | 35436-000 |  | -
4129 | 4129 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 373271-5660 | 35650-000 |  | -
4128 | 4128 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 37 3271-6034 | 35650-000 |  | -
4127 | 4127 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 383671 3555 | 38600-000 |  | -
4126 | 4126 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | EVANIR SOARES DA FONSECA | Rua Boa Vista, 677 | 383671 3555 | 38600-000 |  | -
4125 | 4125 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | - | #N/A | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 | 383671 1589 | 38600-000 |  | -
4124 | 4124 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 383671 5865 | 38600-000 |  | -
4123 | 4123 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 383671 6265 | 38600-000 |  | -
4122 | 4122 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | ELIZÂNGELA CORREA DE SOUZA | Avenida Aeroporto, 436 | 383672 1976 | 38600-00 |  | -
4132 | 4132 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 37 3271-3162 | 35650-000 |  | -
4133 | 4133 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n | 37 3271-4480 | 35650-000 |  | -
4134 | 4134 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | PARALISADO | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Juliana Borello | Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n | 37 3271-8175 | 35650-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Conforme responsável endereço correto é: Rua José Antonio de Aguiar s/n.
4135 | 4135 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Meire | stacasa.adm@pitanguinet.com.br | 37 3271-4012 | 35650-000 |  | -
4136 | 4136 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 37 3271-7833 | 35650-000 |  | -
4137 | 4137 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | SES-SACO-4137 | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 35 3331-8955 | 37470-000 |  | - | 2012-08-21 | Fábio Passone
4138 | 4138 | 2012-08-07 | 2012-09-21 | 2012-10-06 | - | ACEITO | LIDER | - | SÃO LOURENÇO | 22° 7'3.16"S | 45° 3'6.13"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 35 3331-6178 | 37470-000 |  | - | 2012-08-21 | Fábio Passone | 2012-08-23
4098 | 4098 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 38935181 | 35436-000 |  | -
4097 | 4097 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 3138935181 | 35436-000 |  | -
4096 | 4096 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUARACIABA | 20°33'27.17"S | 43° 0'21.19"O | - | 4033 | - | #N/A | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 3138935181 | 35436-000 |  | -
4095 | 4095 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | PARALISAR | LIDER | LIDER | GOIABEIRA | 18°58'16.42"S | 41°12'50.42"O | - | 4033 | - | #N/A | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | (33)3262-1400 | 35248-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial.
4093 | 4093 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | PARALISAR | LIDER | LIDER | CRISTIANO OTONI | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | - | 4033 | - | #N/A | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | (31)37261234 | 36426-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial.
4094 | 4094 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | PARALISAR | LIDER | LIDER | CRISTIANO OTONI | 20°49'54.46"S | 43°48'22.93"O | - | 4033 | - | #N/A | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | (31)37261323 | 36426-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Telefone no contato é residencial.
4092 | 4092 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUARANI | 21°20'47.72"S | 43° 3'1.63"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | (32)35751833 | 36160-000 |  | -
4121 | 4121 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38 36716818 | 38600-000 |  | -
4120 | 4120 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | - | #N/A | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38 36716818 | 38600-000 |  | -
4119 | 4119 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38 36716081 | 38600-000 |  | -
4118 | 4118 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | PARALISAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 383672 604 | 38600-000 |  | - |  |  |  |  | 24/8 - Contato incorreto.
4117 | 4117 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38.3672 3613 | 38600-000 |  | -
4116 | 4116 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38 3671 4252 | 38600-000 |  | -
4115 | 4115 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38 36724276 | 38600-00 |  | -
4114 | 4114 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PARACATU | 17°13'34.72"S | 46°52'19.07"O | - | 4033 | - | #N/A | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38 36724276 | 38600-00 |  | -
4113 | 4113 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | -
4111 | 4111 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | -
4112 | 4112 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | -
4110 | 4110 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | -
4109 | 4109 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Patrícia/Janice | R. São José S/N | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | -
4108 | 4108 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | - | #N/A | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | -
4107 | 4107 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MANTENA | 18°46'3.85"S | 40°58'30.82"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | (33)3241-1184 | 35290-000 |  | -
4131 | 4131 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 37 3271-5368 | 35650-000 |  | -
4130 | 4130 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | PITANGUI | 19°41'28.70"S | 44°53'46.67"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos | 37 3271-5349 | 35650-000 |  | -
4163 | 4163 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.45"S | 46° 7'57.34"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 35 3561 2288 | 37150-000 |  | -
4164 | 4164 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CIPOTÂNEA | 20°54'22.64"S | 43°21'42.25"O | - | 4033 | 2012-08-20 | #N/A | GLACY MARIA HELENO DE SOUZADANIEL JOSÉ DA S | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | (32) 3348-1389 | 36265-000 |  | -
4165 | 4165 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 3672-6757 | 34505-500 |  | -
4166 | 4166 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 3488-6526 | 34535-100 |  | -
4167 | 4167 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3671-2140 | 34600-650 |  | -
4168 | 4168 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CIRLENE/DR. RICARDO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3673-1825 | 34505-590 |  | -
4170 | 4170 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 3691-1016 | 34650-200 |  | -
4171 | 4171 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 3675-0119 | 34505-590 |  | -
4172 | 4172 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 3672-9781 | 34852-260 |  | -
4173 | 4173 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 3671-7444 | 34585-140 |  | -
4174 | 4174 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 3672-3150 | 34525-280 |  | -
4169 | 4169 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 3487-9666 | 34710-530 |  | -
4150 | 4150 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | - | 4033 | - | #N/A | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 35 3461 1611 | 37610-000 |  | -
4151 | 4151 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | - | 4033 | - | #N/A | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 35 3461 1505 | 37610-000 |  | -
4152 | 4152 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | BOM REPOUSO | 22°28'20.17"S | 46° 8'46.55"O | - | 4033 | - | #N/A | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 35 3461 2024 | 37610-000 |  | -
4153 | 4153 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPOS ALTOS | 19°41'53.31"S | 46°10'8.57"O | - | 4033 | - | #N/A | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 037-34269192 | 38970-000 |  | -
4154 | 4154 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPOS ALTOS | 19°41'53.31"S | 46°10'8.57"O | - | 4033 | - | #N/A | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 037-34269192 | 38970-000 |  | -
4155 | 4155 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CAMPOS ALTOS | 19°41'53.31"S | 46°10'8.57"O | - | 4033 | - | #N/A | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 037-34269192 | 38970-000 |  | -
4159 | 4159 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.42"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 35 3561 2288 | 37150-000 |  | -
4160 | 4160 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.42"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 35 3561 3167 | 37150-000 |  | -
4161 | 4161 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.42"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 35 3561 3270 | 37150-000 |  | -
4162 | 4162 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | 2012-10-07 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CARMO DO RIO CLARO | 20°58'17.42"S | 46° 7'57.35"O | - | 4033 | - | #N/A | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 35 35612479 | 37150-000 |  | -
4212 | 4212 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAPECERICA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 37-3341-7165 | 35550-000 |  | -
4211 | 4211 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAPECERICA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 37-3341-5096 | 35550-000 |  | -
4210 | 4210 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAPECERICA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº | 37-3341-4094 | 35550-000 |  | -
4209 | 4209 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAPECERICA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 37-3341-2551 | 35550-000 |  | -
4208 | 4208 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAPECERICA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | André França Cardoso | Rua Tavico Araujo, 576 | 37-3341-1560 | 35550-000 |  | -
4207 | 4207 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAPECERICA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Petronio Reis | Rua Dr. Severo Rios, 66 | 37-3341-2429 | 35550-000 |  | -
4198 | 4198 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 34 3423 3371 | 38200-000 |  | -
4194 | 4194 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 34 3421 1600 | 38200-000 |  | -
4197 | 4197 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 34 3421 8884 | 38200-000 |  | -
4195 | 4195 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 | 34 3423 2610 | 38200-000 |  | -
4196 | 4196 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 34 3423 2612 | 38200-000 |  | -
4190 | 4190 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUAPÉ |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | -
4189 | 4189 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUAPÉ |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | (35)3856-3115 | 37177-000 |  | -
4188 | 4188 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUAPÉ |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | -
4187 | 4187 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUAPÉ |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | -
4186 | 4186 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | GUAPÉ |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | (35)3856-1566 | 37177-000 |  | -
4185 | 4185 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | (32)3258-1433 | 36155-000 |  | -
4184 | 4184 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 35- 36641254 | 37527-000 |  | -
4183 | 4183 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | DIVINO |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | (32)3743-2194 | 36820-000 |  | -
4182 | 4182 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | DIVINO |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | (32)3743-2194 | 36820-000 |  | -
4181 | 4181 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | DIVINO |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | (32) 3743-3217 | 36825-000 |  | -
4180 | 4180 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | DIVINO |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | (32) 3743-2199 | 36820-000 |  | -
4179 | 4179 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | IJACI |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | (35) 3843-1216 | 37205-000 |  | -
4175 | 4175 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 3671-6102 | 35505-590 |  | -
4176 | 4176 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | (31)3674-7126 | 34515-720 |  | -
4177 | 4177 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | (31)3481-5344 | 34650-200 |  | -
4178 | 4178 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | VODANET | VODANET | SABARÁ | 19°53'21.66"S | 43°48'17.92"O | - | 4033 | - | #N/A | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | (31)3672-7708 | 34500-000 |  | -
4206 | 4206 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | (34)3425 1829 | 38200-000 |  | -
4205 | 4205 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | (34)3425 1905 | 38200-000 |  | -
4204 | 4204 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Nice Helena Franco Botelho | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 - Povoado | (34)3425 4117 | 38200-000 |  | -
4203 | 4203 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | (34)3425 1230 | 38200-000 |  | -
4202 | 4202 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Patrícia do Carmo Azevedo | Rua Antônio de Paula, 160 - Centro | (34)3423 2611 | 38200-000 |  | -
4201 | 4201 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | (34)4323 2682 | 38200-000 |  | -
4192 | 4192 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | (32)3452-1186 | 36788-000 |  | -
4193 | 4193 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 32-3441-0198 | 36788-000 |  | -
4200 | 4200 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | (34)3423-5576 | 38200-000 |  | -
4199 | 4199 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | FRUTAL |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | (34)3423-5404 | 38200-000 |  | -
4215 | 4215 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | (35) 3591-3641 | 37958-000 |  | -
4217 | 4217 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | (35) 3591-4254 | 37958-000 |  | -
4216 | 4216 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | (35) 3591-4626 | 37958-000 |  | -
4214 | 4214 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | (35) 9991-0329 | 37958-000 |  | -
4213 | 4213 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | MONTE SANTO DE MINAS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | (35) 3591-6147 | 37958-000 |  | -
4226 | 4226 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | (37) 3332-6242 | 35540-000 |  | -
4218 | 4218 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ABADIA DOS DOURADOS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | (37) 3331-4882 | 35540-000 |  | -
4219 | 4219 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OLIVEIRA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | (37) 3331-2555 | 35540-000 |  | -
4222 | 4222 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OLIVEIRA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | (37) 3331-6317 | 35540-000 |  | -
4228 | 4228 | 2012-08-20 | 2012-10-04 | 2012-10-19 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | OLIVEIRA |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | (37) 3331-8971 | 35540-000 |  | -
4191 | 4191 | 2012-08-17 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | - | A AGENDAR | LIDER | LIDER | ITAMARATI DE MINAS |  |  | - | 4033 | - | #N/A | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | (32)3452-1513 | 36788-000 |  | -
Formulas:
Prazo = [Prazo Empreiteira]+15
Data do Agendamento = VLOOKUP([OS],SAOM!B$2:I1357,8,0)
Prazo Empreiteira = [Data de Solicitação]+45

## GRAFICOS
Staus | Qtd.
ACEITO | 567
A ACEITAR | 3
PARALISADO | 63
A AGENDAR | 284
EM ANDAMENTO | 5
AGENDADO | 31
CANCELADAS | 8
TOTAL | 961
Empreiteira | Qtd.
LIDER | 851
NELTA | 6
VODANET | 101
TOTAL | 958
Pendências | Qtd.
LIDER | 231
SAÚDE | 84
CLIENTE | 2
PRODEMGE | 0
SEM PENDÊNCIAS | 610
TOTAL | 927

## Lider
Rótulos de Linha | Contar de Status
LIDER | 715
A AGENDAR | 231
ACEITO | 328
PARALISADO | 92
EM ANDAMENTO | 7
CANCELADO | 1
AGENDADO | 49
A ACEITAR | 7
Total geral | 715

## Vodanet
Rótulos de Linha | Contar de Status
VODANET | 79
A AGENDAR | 1
ACEITO | 55
PARALISADO | 6
AGENDADO | 17
Total geral | 79

## Nelta
Rótulos de Linha | Contar de Status
NELTA | 6
ACEITO | 6
Total geral | 6

## SAOM
ID | OS | Data de Solicitação | Prazo | Status | Empreiteira | Localidade | Designação | Agendamento | Contato | Endereço | Cep | Telefone | Número MAC | Técnico | Data de Aceite | Observaçoes
0643cc | 2563/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRASÍLIA DE MINAS | SES-BRAS-0643 | 40913 | Cassia | avenida BIAS FORTES, 1061 CVV | 39330-000 | (38) 3231-2797 | 00:20:0E:10:48:85 | Dhioney Miranda Rodrigues | 2012-01-09 | -
644 | 2564/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITINHONHA | SES-JEHA-0644 | 40939 | Ademir | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | 39960-000 | (38) 3621-1228 - (38 | 00:20:0E:10:48:6D | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-03 | -
0645c | 2565/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Paralisado | Nelta | CAMPO BELO | SES-CALO-0645 | 40996 | Setor direção | Rua expedicionario Boavidir Massote, 520 CVV - vila escolastica | 37270-000 | (35) 3832-6000 | - | - | - | 29/06/2012 14:35:36 Marcos Gonzaga Milagres Link ativado na localidade OS 3060 Solicitação Cancelada NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE.
646 | 2566/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAPELINHA | SES-CAHA-0646 | 40933 | Gorete | avenida JK, 0 CVV - Centro | 39680-000 | (33) 3516-3843 - (33 | 00:20:0E:10:48:B2 | Defferson de oliveira Silva | 2012-01-27 | -
647 | 2567/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FRUTAL | SES-FRAL-0647 | 40924 | Maria Cristina | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | 38200-000 | (34) 3423-8546 | 00:20:0E:10:48:7F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-18 | -
648 | 2568/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JUIA-0648 | 40920 | Ademir | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | 39480-000 | (38) 3621-1228 - - ( | 00:20:0E:10:48:7C | Leonardo Oliveira | 2012-01-26 | -
649 | 2569/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0649 | 40926 | Rodrigo Moraes | avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | 36036-110 | (31) 3916-0146 | 00:20:0E:10:48:88 | Marco Aurélio | 2012-01-18 | -
650 | 2570/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LEOPOLDINA | SES-LENA-0650 | 40903 | Lucia Fernandes | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | 36700-000 | (32) 3441-5747 | 00:20:0E:10:48:73 | Amintas da Costa | 2011-12-29 | -
651 | 2571/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SETE LAGOAS | SES-SEAS-0651 | 40898 | Heloisa | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | 35701-099 | (31) 3775-1176 | 00:20:0E:10:48:4C | Cid Santos | 2011-12-22 | -
0652c | 2572/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Paralisado | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | João Inacio | Rua Tres corações, 174 cvv - sagrada familia | 39550-000 | (38) 3845-1351 | - | - | - | Cancelado por alteração de endereço para ativação do acesso.
653 | 2573/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PATROCÍNIO | SES-PAIO-0653 | 40976 | Edlene | avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | 38740-000 | (34) 3831-5867 | 00:20:0E:10:48:B6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-03-08 | Endereço divergente. Aguardando resposta da Saúde.
654 | 2574/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-0654 | 40919 | Marcia | praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | 36900-000 | (33) 3332-2445 | 00:20:0E:10:48:EB | Amintas da Costa | 2012-01-12 | -
655 | 2575/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-0655 | 40931 | Eliane Moreira | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | 39800-224 | (33) 3522-2228 | 00:20:0E:10:48:B7 | Defferson de Oliveira Silva | 2012-01-24 | -
657 | 2587/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO DIAS | SES-ANAS-0657 | 40903 | Newton Castro de Caux | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | 35177-000 | (31) 3843-1061 | 00:20:0E:10:48:BB | Deferson de Oliveira | 2011-12-28 | -
658 | 2588/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | SES-ANAS-0658 | 40921 | João Paulo Campos de Abreu | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | 36850-000 | (32) 3725-1044 | 00:20:0E:10:48:D7 | Marco Aurelio | 2012-01-13 | -
659 | 2589/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARAÇAÍ | SES-ARAI-0659 | 40917 | Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | 35777-000 | (31) 3715-6368 | 00:20:0E:10:48:D4 | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-11 | -
661 | 2609/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ARCEBURGO | SES-ARGO-0661 | 40926 | Sebastião Barreto Neto | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | 37800-000 | (35) 3556-1231 | 00:20:0E:10:48:CD | Leandro Souza Cardoso | 2012-01-18 | -
662 | 2610/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BALDIM | SES-BAIM-0662 | 40917 | Paula Reis Nogueira | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | 35706-000 | (31) 3718-1555 | 00:20:0E:10:48:E9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-10 | -
663 | 2611/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-0663 | 40913 | Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | 35938-000 | (31) 3853-1426 | 00:20:0E:10:48:C5 | Antonio Gonçalves | 2012-01-18 | -
664 | 2614/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BOM JARDIM DE MINAS | SES-BOAS-0664 | 40917 | Cristiane Oliveira Neves Silva | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | 37310-000 | (32) 3292-1143 | 00:20:0E:10:48:C9 | Amintas da Costa | 2012-01-06 | -
694 | 2660/11 | 2011-11-10 | 2012-06-20 | Aceito | Lider | GUIRICEMA | SES-GUMA-0694 | 41086 | Helano Cunha | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | 36525-000 | (32)3553-1701/1225 | 00:20:0e:10:52:c5 | Marco Aurélio | 2012-06-26 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE.
685 | 2651/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DELFIM MOREIRA | SES-DERA-0685 | 40924 | Thiago Siqueita Marques | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | 37514-000 | (35) 3624-1677 | 00:20:0E:10:48:68 | Antonio Gonçalves | 2012-01-17 | -
686 | 2652/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DELTA | SES-DETA-0686 | 40968 | Viviane Cristina Palma | Rua Aparecida Nunes, 170 - Cohab | 38108-000 | (34) 3325-1375 | 00:20:0E:10:4A:25 | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-23 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE.
687 | 2653/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | DIVINO | SES-DINO-0687 | 40898 | Maycron William Bissiatti Fava | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | 36820-000 | (32) 3743-1053 | 00:20:0E:10:48:3E | Amintas da costa | 2011-12-28 | -
688 | 2654/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-0688 | 40995 | Marcelle Malta Marques | Rua Francisco Bernardes, 484 - Centro | 36213-000 | (32) 3553-2482 | 00:20:0e:10:49:f5 | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-30 | -
689 | 2655/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTALEZA DE MINAS | SES-FOAS-0689 | 40924 | Juscelino Leão Carvalhaes Prado | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | 37905-000 | (35) 3537-1638 | 00:20:0E:10:48:93 | Cid Santos | 2012-01-17 | -
690 | 2656/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FORTUNA DE MINAS | SES-FOAS-0690 | 40900 | Alvaro Dorneles Cordeiro Valadares Machado | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | 35760-000 | (31) 3716-7154 | 00:20:0E:10:48:63 | Carlos Santos | 2011-12-28 | -
691 | 2657/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | FREI GASPAR | SES-FRAR-0691 | 40921 | Daniella Augusta Hollerbach | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | 39840-000 | (33) 3512-1210 | 00:20:0E:10:48:8D | Derfeson de Oliveira Silva | 2012-01-16 | -
692 | 2658/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GOIANÁ | SES-GONA-0692 | 40912 | Adhemar Januzzi Mazzoni | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | 36152-000 | (32) 3274-5517 | 00:20:0E:10:48:69 | Amintas Costa | 2012-01-05 | -
693 | 2659/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | GUIMARÂNIA | SES-GUIA-0693 | 40933 | Polliana Santiago Costa Mundim | praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | 38730-000 | (34) 3834-1924 | 00:20:0E:10:48:48 | Alexandre Pascoal | 2012-01-24 | -
723 | 2689/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | SES-JOAS-0723 | 40996 | Jarisson da Conceição Amaral Santos | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | 39642-000 | (33) 3737-8067 | 00:20:0E:10:48:58 | Leonardo Oliveira | 2012-03-30 | -
695 | 2661/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IBERTIOGA | SES-IBGA-0695 | 40919 | Bianca Maria Gonzaga Silva | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | 36225-000 | (32) 3347-1243 | 00:20:0E:10:48:B0 | Cid Santos | 2012-01-11 | -
696 | 2662/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | IGARATINGA | SES-IGGA-0696 | 40918 | Leila Bastos Gomes | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | 35695-000 | (37) 3246-1191 | 00:20:0E:10:48:61 | Cid Santos | 2012-01-10 | -
697 | 2663/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | INIMUTABA | SES-INBA-0697 | 40931 | Antônio Celso Neves Mariz | avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | 35796-000 | (38) 3723-1267 | 00:20:0E:10:48:B3 | Carlos Santos | 2012-01-26 | -
698 | 2664/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | ITUTINGA | SES-ITGA-0698 | 40921 | Rosangela Freitas Soares de Moraes Rezende | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | 36390-000 | (35) 3825-1230 | 00:20:0E:10:48:45 | Sid Santos | 2012-01-13 | -
699 | 2665/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JACUÍ | SES-JAUI-0699 | 40920 | Carlos Alberto Corrua | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | 37965-000 | (35) 3593-1426 | 00:20:0E:10:48:A9 | Alexandre | 2012-01-13 | -
700 | 2666/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JENIPAPO DE MINAS | SES-JEAS-0700 | 40942 | Lilia Rodrigues do Nascimento | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | 39645-000 | (33) 3738-9087 | 00:20:0E:10:48:41 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-07 | -
701 | 2667/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITAÍ | SES-JEAI-0701 | 40934 | Sania Mara Ribeiro Duarte | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro | 39370-000 | (38) 3744-1615 | 00:20:0E:10:48:AE | Leonardo Oliveira | 2012-01-27 | -
721 | 2687/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JEQUITIBÁ | SES-JEBA-0721 | 40913 | Jussara Amaral Mateus | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | 35767-000 | (31) 8447-4943 | 00:20:0E:10:48:AB | Fabrício Soares | 2012-01-02 | -
722 | 2688/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | JOANÉSIA | SES-JOIA-0722 | 40904 | Ana Paula de Menezes Moreira | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | 35168-000 | (33) 3252-1405 | 00:20:0E:10:48:64 | Francisco rodrigues | 2011-12-28 | -
674 | 2640/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CARNEIRINHO | SES-CAHO-0674 | 40962 | Thalita Ferreira Tartaro | Avenida Josefa Rodrigues da Silva, 0 - Centro | 38290-000 | (34) 3454-8273 | 00:20:0E:10:49:EA | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-05 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE.
665 | 2615/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BONFIM | SES-BOIM-0665 | 40904 | Celso Carmo de Jesus | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | 35521-000 | (31) 3576-1123 | 00:20:0E:10:48:C7 | Antonio Gonçalves | 2011-12-28 | -
666 | 2617/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRÁS PIRES | SES-BRES-0666 | 40904 | Aline Teixeira Pacheco | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | 36542-000 | (32) 3534-1197 | 00:20:0E:10:48:6E | Marcos Aurélio de Moura | 2011-12-28 | -
667 | 2618/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BRAÚNAS | SES-BRAS-0667 | 40989 | Cristina Aparecida Caldeira | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | 35169-000 | 33 3425 1317 | 00:20:0E:10:48:A5 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 2012-03-21 | TELEFONE ALTERADO.
668 | 2619/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | BUENÓPOLIS | SES-BUIS-0668 | 40935 | (38) 3756-1406 | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | 39230-000 | (38) 3756-1406 | 00:20:0E:10:48:3D | Leonardo Oliveira | 2012-01-30 | -
669 | 2620/11 | 2011-11-10 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | CACHOEIRA DE PAJEÚ | - | - | Yonara Meireles Martins | Rua Pedra Azul, 90 - Centro | 39980-000 | (33) 3754-1310 | - | - | - | 25/06/2012 10:01:59 Marcos Gonzaga Milagres RUA PEDRA AZUL, N° 90 - (33)3754-1649 TELEFONE NÃO EXISTE.
670 | 2621/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-0670 | 40927 | Brunielle Felicia da Silva | avenida Das Nações, 10 - Centro | 38370-000 | (34) 3265-1101 | 00:20:0E:10:48:9F | Carlos Santos | 2012-01-19 | -
671 | 2622/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CAIANA | SES-CANA-0671 | 40931 | André Luiz Ignachitti Honório | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | 36832-000 | (32) 3745-1288 | 00:20:0E:10:48:47 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-24 | -
672 | 2638/11 | 2011-11-10 | 2012-06-25 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-0672 | 41081 | Valguienes Teodoro de Souza Junior | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | 39835-000 | (33) 9984-6212 | 00:20:0e:10:49:d4 | Marcos Antonio | 2012-06-22 | CLIENTE NÃO ESTA CIENTE.
673 | 2639/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CANA VERDE | SES-CADE-0673 | 40931 | Tatiane Bastos da Silva | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | 37267-000 | (35) 3865-1292 | 00:20:0E:10:48:5E | Antonio Gonçalves | 2012-01-24 | -
684 | 2650/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORONEL MURTA | SES-COTA-0684 | 40920 | Marianne Almeida Jardim | Rua Severo Leão, 0 - Centro | 39635-000 | (33) 8834-8257 | 00:20:0E:10:48:70 | Leonardo Oliveira | 2012-01-11 | -
675 | 2641/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CASCALHO RICO | SES-CACO-0675 | 40934 | Fabiana de Deus Caixeta Resende | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | 38460-000 | (34) 3248-1100 | 00:20:0E:10:48:7D | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-01-26 | -
677 | 2643/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CENTRAL DE MINAS | SES-CEAS-0677 | 40917 | Rosiane Dias Lopes Diniz | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | 35260-000 | (33) 3243-1232 | 00:20:0E:10:48:A7 | Derferson de Oliveira Silva | 2012-01-12 | -
678 | 2644/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CLARO DOS POÇÕES | SES-CLES-0678 | 40917 | Adão Augusto Soares Lima Junior | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | 9380-000 | (38) 3237-1124 - - | 00:20:0E:10:48:77 | Ednei | 2012-01-10 | -
679 | 2645/11 | 2011-11-10 | 2012-07-14 | Agendado | Lider | CÔNEGO MARINHO | - | 41151 | Hermes Lima Madureira | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | 39489-000 | (38)9915-5592 (PREFE | - | - | - | 18/6 - Correção do Contao (38)9915-5592 (PREFEITURA) (38) 99723291 (FARMACÊUTICO) (38)99168123 (SMS) TELEFONE INCORRETO.
680 | 2646/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAL | SES-COAL-0680 | 40932 | Ana Tereza Moreira | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | 37557-000 | (35) 3424-1709 | 00:20:0E:10:48:A6 | Antonio Gonçalves | 2012-01-26 | -
681 | 2647/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CONGONHAS DO NORTE | SES-COTE-0681 | 40920 | Raquel Silva de Carvalho | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | 35850-000 | (31) 3869-1001 | 00:20:0E:10:48:3C | Antônio Gonçalves | 2012-01-13 | -
682 | 2648/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | CONQUISTA | SES-COTA-0682 | 40970 | Tarcizio Henrique Zago | Avenida Juquinha Mendonça, 437 - Centro | 38195-000 | (34) 3353-1451 | 00:20:0E:10:49:BD | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-03-08 | -
683 | 2649/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CORDISBURGO | SES-COGO-0683 | 40917 | Naiara Nureiev de Paula Maia | Rua Do Rosário, 64 - Centro | 35780-000 | (31) 3715-1942 | 00:20:0E:10:48:A4 | Carlos Santos Almeida | 2012-01-11 | -
676 | 2642/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS | SES-CAAS-0676 | 40917 | Eliana Brambati Martins | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | 35960-000 | (31) 3832-7125 | 00:20:0E:10:48:91 | Antonio Gonçalves | 2012-01-10 | -
735 | 2719/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | OURO VERDE DE MINAS | SES-OUAS-0735 | 40935 | Sthéfanne Rosy Gouveia | saude@ouroverdedeminas.mg.gov.br | 39855-000 | (33) 3527-1212 | 00:20:0E:10:48:5A | Francisco Rodrigues | 2012-01-31 | -
724 | 2690/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LAGOA GRANDE | SES-LADE-0724 | 40920 | Poyana Gonçalves Pinheiro | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | 38155-000 | 34) 3816-1011 | 00:20:0E:10:48:8C | Ednei Gomes de Souza | 2012-01-12 | -
725 | 2691/11 | 2011-11-10 | 2012-02-29 | Aceito | Nelta | LIMEIRA DO OESTE | SES-LITE-0725 | 40966 | Talita Helena Ferrari | Rua São Paulo, 766 - Centro | 38295-000 | (34) 3453-1722 | 00:20:0E:10:49:AE | Antonio Marques da Costa Filho | 2012-03-06 | -
726 | 2692/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | LUISLÂNDIA | SES-LUIA-0726 | 40931 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | 39336-000 | (38) 3231-6215 | 00:20:0E:10:48:42 | Leonardo Oliveira | 2012-01-24 | -
727 | 2693/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MARAVILHAS | SES-MAAS-0727 | 40903 | Maria Gabriela da Silva Santana | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | Rua Do Cruze | (37) 3272-1229 | 00:20:0E:10:48:AF | Sid Santos | 2011-12-27 | -
728 | 2694/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MESQUITA | SES-META-0728 | 40928 | Marcilia Brandão | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | 35166-000 | (33) 3251-1359 | 00:20:0E:10:48:67 | Francisco Rodrigues | 2012-01-20 | -
729 | 2695/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MONJOLOS | SES-MOOS-0729 | 40920 | Vinicius Souto Amaral | Rua do Bonfim, 0 - Centro | 39215-000 | (38) 3727-1106 | 00:20:0E:10:48:53 | Carlos Santos | 2012-01-17 | -
730 | 2701/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | MORRO DA GARÇA | SES-MOCA-0730 | 40911 | Rafael Tulio Santos Coelho | Rua Major Salvo, 321 - Centro | 35798-000 | (38) 3725-1195 | 00:20:0E:10:48:4F | fabricio campolina | 2012-01-05 | -
733 | 2717/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NAZARENO | SES-NANO-0733 | 40919 | Cilamárcia Nazaré de Carvalho | praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | 36370-000 | (35) 3842-1494 | 00:20:0E:10:48:95 | Fabrício | 2012-01-13 | -
734 | 2718/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | NOVA MÓDICA | SES-NOCA-0734 | 40941 | Khí­scilla de Freitas Lopes | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | 35113-000 | (33) 3581-1181 | 00:20:0E:10:48:82 | Francisco Rodrigues | 2012-02-03 | -
739 | 2723/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PEDRO TEIXEIRA | SES-PERA-0739 | 40933 | Nilva Lucia dos Reis | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | 36148-000 | (32) 3282-1111 | 00:20:0E:10:48:8A | Marcos Aurélio de Moura | 2012-01-26 | -
736 | 2720/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-0736 | 40924 | Laura Gonçalves Lopes | Rua Joalma, 105 - DNER | 39818-000 | (33) 3534-2034 | 00:20:0E:10:48:D9 | Deffserson de oliveira silva | 2012-01-16 | -
737 | 2721/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PALMA | SES-PAMA-0737 | 40917 | Marcus Vinicius de Lima Seixas | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | 36750-000 | (32) 3446-1118 | 00:20:0E:10:48:DE | Marcos Aurélio Moura | 2012-01-09 | -
738 | 2722/11 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | PASSA TEMPO | SES-PAPO-0738 | 40911 | Henry Lanoicar Pires | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | 35537-000 | (37) 3335-1330 | 00:20:0E:10:48:C2 | - | 2012-01-05 | -
753 | 2741/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0753 | 40905 | Silvia Tatiana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | 33010-360 | 3136496866 | 00:20:0E:10:48:F2 | Fabricio Soares Campolina | 2011-12-28 | -
752 | 2740/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0752 | 40897 | Sibéria Satiro | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | 33125-210 | 31 3637-6504 | 00:20:0E:10:48:B8 | Antonio Gonçalves | 2011-12-26 | -
751 | 2739/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0751 | 40911 | Alba Valéria | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa EsperanÃ§a | 33035-290 | 31 3641-3428 | 00:20:0E:10:4a:24 | Carlos Santos | 2012-01-03 | -
750 | 2738/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0750 | 40911 | Alba Valéria | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | 33130-560 | 31 3637-4695 | 00:20:0E:10:48:FE | Sid Santos | 2012-01-06 | -
749 | 2737/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0749 | 40905 | Bruno Faria | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | 33105-460 | 31 3637-7486 | 00:20:0E:10:48:D1 | Silmar Ferreira Fernandes | 2012-01-17 | -
748 | 2736/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0748 | 40906 | Maí­ra Jardim | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:D8 | Antônio Gonçalves | 2012-01-02 | -
747 | 2735/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0747 | 40896 | Camila Viana | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | 33010-360 | 31 3642-3485 | 00:20:0E:10:48:C4 | - | 2011-12-21 | -
746 | 2734/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0746 | 40914 | Antônio Teixeira | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | 33010-360 | 31 3641-5837 | 00:20:0E:10:49:03 | Fabricio campolina | 2012-01-10 | -
745 | 2733/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0745 | 40917 | Patrí­cia Narciso | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | 33105-450 | 31 3637-4603 | 00:20:0E:10:45:AE | Cid Santos | 2012-01-09 | -
744 | 2732/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0744 | 40893 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | 33035-250 | 31 3649-7933 | 00:20:0E:10:48:4E | Alexandre Pascoal | 2011-12-22 | -
743 | 2731/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0743 | 40893 | Eliatriz Lara | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | 33035-050 | 31 3641-5206 | 00:20:0E:10:48:7A | Fabrício | 2011-12-22 | -
754 | 2742/11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-0754 | 40917 | Rogério Gomes | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | 33105-140 | 31 3635-9854 | 00:20:0E:10:48:76 | Cid Santos | 2012-01-10 | -
TEST-VSAT-1 | TEST-VSAT-1 | 2011-12-09 | 2012-01-23 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-1 | 41117 | VODANET | Rua da Bahia 2277 | 85937606 | 32845241 | 00200E10485D | ewqewq | 2012-12-09 | -
TEST-VSAT-2 | TEST-VSAT-2 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | SES--TEST-VSAT-2 | 40886 | VODANET | Rua da Bahia, 2277 | 30160-012 | 32845241 | 00200E10431F | - | 2012-12-09 | -
Hub Prodemge | HUb Prodemge | 2012-01-04 | 2012-02-18 | Aceito | Lider | BELO HORIZONTE | HUB Prodemge | 40912 | Vodanet | rua da bahia | 0 | 0 | null | - | 2012-01-04 | -
TEST-VSAT-LIDERc | TEST-VSAT-LIDER | 2012-01-06 | 2012-02-20 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Silmar Ferreira | Rua José Francisco Teixeira, 102 | 31565040 | (31)8417-4945 | - | - | - | VSAT de teste da Lider
774 | 2973/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PERDIGÃO | SES-PEAO-0774 | 40949 | HUDSON LUIZ RIBEIRO | Avenida 12 de Dezembro, 70 - Centro | 35515-000 | (37) 3287-1946 | 00:20:0E:10:49:95 | Airton Nascimento de Moura | 2012-02-13 | -
775 | 2974/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRATINHA | SES-PRHA-0775 | 40990 | JADER FERREIRA FARIA | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA. | 38960-000 | (34) 3637-1441 | 00:20:0E:10:49:BA | Alexandre Pascoal | 2012-03-23 | -
776 | 2975/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE JUSCELINO | SES-PRNO-0776 | 40945 | JOSE DE OLIVEIRA NETO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | 35797-000 | (38) 3724-1373 | 00:20:0E:10:4A:50 | Carlos Santos de Almeida | 2012-02-07 | -
777 | 2977/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | PRESIDENTE KUBITSCHEK | SES-PREK-0777 | 40948 | GABRIELLE GUEDES TIBAES | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | 39135-000 | (38) 3545-1163 | 00:20:0E:10:49:E3 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-15 | -
778 | 2978/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Vodanet | PRUDENTE DE MORAIS | SES-PRIS-0778 | 40980 | DEIVISSON VAZ DE MELO SOUZA | Rua VICENTE VAZ DE MELO, 864 - SAO JOAO II | 35715-000 | (31) 3711-1212 | 00:20:0E:10:48:F4 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-12 | -
779 | 2979/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RESPLENDOR | SES-REOR-0779 | 40947 | SINEIA RAMALHO BOHRER | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | 35230-000 | (33) 3263-3339 | 00:20:0E:10:4A:13 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-08 | -
780 | 2980/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | RIACHO DOS MACHADOS | SES-RIOS-0780 | 40947 | LEDA ELAINE SANTOS | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | 39529-000 | (38) 9965-9897 | 00:20:0E:10:48:6F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-02-08 | -
781 | 2981/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTA CRUZ DE SALINAS | SES-SAAS-0781 | 40947 | MAURICIO ESTEVES DIAS DE ARAUJO | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO. | 39563-000 | (33) 3753-9002 | 00:20:0E:10:48:6A | Ednei Gomez de Sousa | 2012-02-09 | -
782 | 2982/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Nelta | SANTA RITA DE CALDAS | SES-SAAS-0782 | 40994 | ANA CAROLINA FONSECA SERIO | Praça 22 DE MAIO, 0 - CENTRO. | 37775-000 | (35) 3734-1258 | 00:20:0E:10:49:DA | Antônio Marques da Costa Filho | 2012-04-11 | -
783 | 2983/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO GARAMBÉU | SES-SAEU-0783 | 40989 | ELIANA RIBEIRO CASTELANO | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO. | 36146-000 | (32) 3334-1260 | 00:20:0E:10:48:CA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-21 | -
784 | 2984/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | SES-SATE-0784 | 40945 | RAPHAEL RODRIGUES PORTO | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | 38790-000 | (38) 3563-1358 | 00:20:0E:10:48:54 | Cid Santos | 2012-02-07 | -
785 | 2985/12 | 2012-01-30 | 2012-03-15 | Aceito | Lider | SANTANA DO RIACHO | SES-SAHO-0785 | 40988 | MARIA MAGNOLIA MONDUCCI | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | 35845-000 | (31) 3718-6285 | 00:20:0E:10:4A:2F | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-20 | -
819 | 3024/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | SES-SATE-0819 | 40956 | Iara Cardoso de Oliveira | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | 35560-000 | (37) 3281-2347 | 00:20:0E:10:49:AD | Leandro de Souza Cardoso | 2012-02-24 | -
788 | 2989/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DA BARRA | SES-SARA-0788 | 40975 | ANDREA REIS PEREIRA | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | 37945-000 | (35) 3523-9409 | 00:20:0E:10:49:F0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-07 | -
790 | 2991/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO ROMÃO | SES-SAAO-0790 | 41137 | CASSIO MARTINS MACENA | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | 39290-000 | (38) 3624-1480 | 00:20:0e:10:4c:92 | Reginaldo Rezende Dias | 2012-08-16 | -
786 | 2987/12 | 2012-02-09 | 2012-08-07 | Paralisado | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | - | - | DEBORA CRISTINA COTA | Rua SAO MANUEL, 78 - CENTRO | 35935-000 | (31) 3833-5561 | - | - | - | 24/07/2012 09:29:57 Hernan Martins Alves Endereço antigo: Rua SAO MANUEL, 78 ? Centro. Técnico no local agora, e o endereço permanente pra onde mudou-se é: RUA JANUARIA, 112 ? Centro. Favor corrigir na OS.
792 | 2993/12 | 2012-02-09 | 2012-07-08 | Agendado | Lider | SÃO VICENTE DE MINAS | SES-SAAS-0792 | 41089 | KELLEN JUNQUEIRA OLIVEIRA | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | 37370-000 | (35) 3323-2014 | - | - | - | Cliente não está ciente
794 | 2995/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SENHORA DE OLIVEIRA | SES-SERA-0794 | 41109 | EVERTON TRINDADE CAMPOS | PRAÇA PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | 36470-000 | (31)3755-1450 | 00:20:0E:10:4F:6E | Ronan Alves | 2012-07-19 | -
796 | 2997/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | CORDISLÂNDIA | SES-COIA-0796 | 40963 | LETICIA JUNHO MOREIRA | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | 37498-000 | (35) 3244-1305 | 00:20:0E:10:49:ED | Fabrício Soares Campolino | 2012-02-24 | -
787 | 2988/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | SES-SACU-0787 | 41110 | ANDERLUCIO DA CRUZ EVANGELISTA | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI. | 36918-000 | (33) 8428-2627 | 00:20:0e:10:4f:54 | Cid Santos Gregório | 2012-07-20
789 | 2990/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-0789 | 40966 | ELAINY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | 39848-000 | (33) 3582-1509 | 00:20:0E:10:4A:1C | Deferson de Oliveira Silva | 2012-02-27 | -
791 | 2992/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SÃO TOMÁS DE AQUINO | SES-SANO-0791 | 40963 | IURI PIMENTA OLIVEIRA | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | 37960-000 | (35) 3535-1829 | 00:20:0E:10:49:AF | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-02-24 | -
793 | 2994/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SENADOR CORTES | SES-SEES-0793 | 40988 | ANA CLARA GARCIA MARTON | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO. | 36650-000 | (32) 3287-1167 | 00:20:0E:10:4A:19 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-20 | -
795 | 2996/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | SERRANIA | SES-SEIA-0795 | 40968 | GABRIELA DANZINGER DE SIQUEIRA | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | 37136-000 | (35) 3284-1862 | 00:20:0E:10:48:78 | Cid Santos | 2012-02-29 | -
830 | 3035/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | ANDRELÂNDIA | SES-ANIA-0830 | 41131 | Kelcia Fagundes de Andrade | RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 - Centro | 37300-000 | (35) 3325-1600 | 00:20:0E:10:49:E9 | Alexandre de Pascoal | 2012-08-10 | 18/06/2012 10:58:06 Marcos Gonzaga Milagres RUA: AQUIM RIBEIRO GUIMARAES 157 Cliente notificado por oficio, para ciencia.
797 | 2998/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | SOBRÁLIA | SES-SOIA-0797 | 41108 | ARIELY OLIVEIRA BOAVENTURA | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | 35145-000 | (33) 3232-1796 | 00:20:0E:10:4F:8E | Cid Santos | 2012-07-18 | -
798 | 2999/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | VERÍSSIMO | SES-VEMO-0798 | 41123 | REGIANE ARAUJO SILVA | AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - CENTRO | 38150-000 | (34)3323-1222 | 00:20:0e:10:4c:50 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-03 | 18/06/2012 17:40:06 Marcos Gonzaga Milagres Correção de Endereço e contato AVENIDA PADRE JULIO DE RAZZ, 505 - (34)3323-1222
805 | 3006/12 | 2012-02-09 | 2012-07-14 | Aceito | Lider | RIACHINHO | SES-RIHO-0805 | 41137 | MARIA VALQUIRIA GONCALVES MARQUES | RUA LEONTINO JOSE PEREIRA 725 | 38640-000 | (38)3678-1013 | 00:20:0E:10:4A:59 | Ronan Alves | 2012-08-16 | Não está ciente
806 | 3007/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | MORADA NOVA DE MINAS | SES-MOAS-0806 | 40995 | MARLEY MARIA DA SILVA | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO. | 35628-000 | (38) 3755-1100 | 00:20:0e:10:48:57 | Fabrício Campolina | 2012-03-30 | -
807 | 3008/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | Aceito | Lider | TUMIRITINGA | SES-TUGA-0807 | 41135 | ANDRES GUIDO VIRUEZ BAZAN | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | 35125-000 | (33) 3235-1383 | 00:20:0e:10:4a:30 | Davison de Abreu | 2012-08-14
809 | 3010/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | COQUEIRAL | SES-COAL-0809 | 40967 | MAIRA PEREIRA MIGUEL | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | 37235-000 | (35) 3855-1153 | 00:20:0E:10:49:94 | Cid Santos | 2012-02-28 | -
811 | 3015/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | DIAMANTINA | SES-DINA-0811 | 40967 | Marlene Nonimato Correa | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | 39100-000 | (38) 3531-2757 | 00:20:0E:10:48:9E | Leonardo Oliveira | 2012-02-29 | -
813 | 3017/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | ITABIRA | SES-ITRA-0813 | 40953 | Ronaldo Guimarães | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | 35900-000 | (31) 3839-2386 | 00:20:0E:10:4A:17 | Cid Santos | 2012-02-15 | -
815 | 3020/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-0815 | 40966 | Maria Gorette de Carvalho | Avenida Brasil, 843 - Centro | 39440-000 | (38) 3821-4793 | 00:20:0E:10:49:FE | Leonardo Oliveira | 2012-02-27 | -
828 | 3033/12 | 2012-02-09 | 2012-07-27 | A agendar | Vodanet | ALTO JEQUITIBÁ | - | - | nathalia Cesar de Oliveira | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | 36976-000 | (33) 3343-1117 | - | - | - | -
817 | 3022/12 | 2012-02-09 | 2012-07-10 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-0817 | 41124 | Váldson José de Rezende | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | 36270-000 | (38) 3749-6202 | 00:20:0e:10:4f:28 | Reginaldo Resende Dias | 2012-08-06
802 | 3003/12 | 2012-02-09 | 2012-03-25 | Aceito | Lider | BONFINÓPOLIS DE MINAS | SES-BOAS-0802 | 40967 | MAYCON STHAEL ALVES GONTIJO | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | 38650-000 | (38) 3675-1503 | 00:20:0E:10:48:4D | Ednei Gomes de Sousa | 2012-02-29 | -
803 | 3004/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | FORMOSO | SES-FOSO-0803 | 40968 | LAURA CARLA BRITO COSTA | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | 38690-000 | (38) 3647-1144 | 00:20:0E:10:4A:0F | Edinei Gomes de Sousa | 2012-03-01 | -
799 | 3000/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | VIEIRAS | SES-VIAS-0799 | 40969 | WALFRIDO CRISTIAN CASSIN DE OLIVEIRA | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | 36895-000 | (32) 3755-1068 | 00:20:0E:10:52:DA | Marcos Aurélio de Moura | 2012-03-02 | -
800 | 3001/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | UMBURATIBA | SES-UMBA-0800 | 40982 | WILLIAM DAVID DE ANDRADE | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | 39878-000 | (33) 3628-1471 | 00:20:0E:10:4A:47 | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-14 | -
801 | 3002/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | VAZANTE | SES-VATE-0801 | 41122 | LILIANNE MACHADO DE AZEVEDO | AV CASTELO BRANCO, 170, BAIRRO INDEPENDÊNCIA | 38780-000 | (34)3813-0173/0515 | 00:20:0E:10:4D:05 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | -
814 | 3019/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ITABIRITO | SES-ITTO-0814 | 40956 | Márcia Maria Gomes Ribeiro | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | 35450-000 | (31) 3561-1500 | 00:20:0E:10:49:B8 | Alexandre Pascoal | 2012-02-17 | teste
804 | 3005/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | POCRANE | SES-PONE-0804 | 41109 | PEDRO PAULO DE ANDRADE NOGUEIRA | PRAÇA LEÔNCIO DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO. | 36960-000 | (33)3316-1768 | 00:20:0e:10:4f:61 | Cid Santos Gregório | 2012-07-24 | -
808 | 3009/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | TRÊS MARIAS | SES-TRAS-0808 | 40988 | FRANCINNE APARECIDA PEDROSO | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | 39205-000 | (38) 3754-5281 | 00:20:0E:10:48:8 | Fabrício Campolina | 2012-03-20 | -
810 | 3011/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Agendado | Lider | CARVALHOS | SES-CAOS-0810 | 41148 | GLEICE FRANCISCA DE SOUZA ABRAHAO | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | 37456-000 | (35) 3345-1609 | - | - | -
812 | 3016/12 | 2012-02-10 | 2012-09-10 | A agendar | Lider | GOVERNADOR VALADARES | - | - | Lorena Karoline Nunes da Silva | Rua São João, 344 - Centro | 35020-550 | (33) 3277-7101 | - | - | - | Não está ciente
816 | 3021/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | LAVRAS | SES-LAAS-0816 | 40974 | Janine Bagni Menicucci | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | 37200-000 | (35) 3694-4102 | 00:20:0E:10:4A:0E | Welligton Ferreira | 2012-03-06 | -
820 | 3025/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-0820 | 40968 | Glaydes Barroso da Silva | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | 36301-182 | (32) 3372-8206 | 00:20:0E:10:48:59 | Marcos Aurélio | 2012-03-01 | CVV RS Cid Souza Rangel
821 | 3026/12 | 2012-02-10 | 2012-07-31 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-0821 | 41136 | Therezia Raffoul Domingos Teles | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | 37470-000 | (035)3331-4555 Ramai | 00:20:0e:10:4c:cd | Fabricio Soares | 41137 | (035)3331-4555 Ramais: 701, 702,703) Telefone ocupado
822 | 3027/12 | 2012-02-10 | 2012-09-06 | A agendar | Lider | VIÇOSA | - | - | Clarice | Rua José dos Santos, 180 - Centro | 36570-000 | (31) 3885-1804 | - | - | - | cintiamlouzada@yahoo.com.br Não está ciente
823 | 3028/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | MONSENHOR PAULO | SES-MOLO-0823 | 40970 | Daiane de Campos Lessa | Rua Italo Totti, 1 - Centro | 37405-000 | (35) 3263-2288 | 00:20:0E:10:49:AC | Fabrício Campolina | 2012-03-02 | -
824 | 3029/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | PERDÕES | SES-PEES-0824 | 41109 | Rodrigo Pereira Alvarenga | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | 37260-000 | (35)3864-7246 | 00:20:0e:10:4f:3f | Manoel Martins | 2012-07-20
825 | 3030/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | A agendar | Lider | RIBEIRÃO VERMELHO | - | - | Juliana Oliveira da Sé Moreira | Rua Miguel Rodrigues Patto, 371 - Bela Vista | 37264-000 | (35)3867-1144 | - | - | - | -
826 | 3031/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Aceito | Lider | SANTANA DA VARGEM | SES-SAEM-0826 | 41107 | Marta Verônica Varegas | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | 37190-000 | (35) 3858-1638 | 00:20:0E:10:51:C3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-17
827 | 3032/12 | 2012-02-10 | 2012-06-26 | Aceito | Lider | SÃO BENTO ABADE | SES-SADE-0827 | 41094 | Geisme Nagela Vilela Terra | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | 37414-000 | (35) 3236-1213 | 00:20:0e:10:52:3d | Marcos Aurélio | 2012-07-04 | Já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente
829 | 3034/12 | 2012-02-10 | 2012-07-15 | Agendado | Lider | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | SES-SAAS-0829 | 41152 | Ivan José da Rocha | Rua Plinio Pedro martins, 460 - Centro | 37418-000 | (35) 3237-1580 | - | - | - | -
831 | 3036/12 | 2012-02-10 | 2012-03-26 | Aceito | Lider | ARAÚJOS | SES-AROS-0831 | 40966 | Flavia Kelly Domingas Silva | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | 35603-000 | (37) 3288-1163 | 00:20:0E:10:49:02 | Antonio Gonçalves | 2012-02-27 | -
869 | 3077/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | SES-ITRO-0869 | 40996 | MATEUS FERNANDES FERREIRA | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | 35820-000 | (31) 3836-5182 | 00:20:0E:10:48:FF | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-03 | -
832 | 3037/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | SANTANA DE CATAGUASES | SES-SAES-0832 | 41130 | FLAVIO DINIZ ALMEIDA | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | 36795-000 | (32) 3425-1310 | 00:20:0e:10:4f:62 | José Luis | 2012-08-10
834 | 3039/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | RODEIRO | SES-RORO-0834 | 41152 | MARILIA BERTOLATO RIBEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | 36510-000 | (32) 3577-1335 | 00:20:0e:10:4f:be | José Luis | 2012-08-13
836 | 3041/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | PRESIDENTE BERNARDES | SES-PRES-0836 | 40974 | CRISTINA CARNEIRO FARIA | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | 36475-000 | (32) 3538-1200 | 00:20:0E:10:4A:33 | Amintas da Costa Filho | 2012-03-06 | -
839 | 3044/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | PEDRA DO INDAIÁ | SES-PEIA-0839 | 41115 | ROBERTA SILVA ANDRADE | RUA RIO DE JANEIRO, 51 | 35565-000 | (37)3344-1139 | 00:20:0E:10:4F:34 | Manoel Martins | 2012-07-24 | -
842 | 3048/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | MATUTINA | SES-MANA-0842 | 41117 | BRUNO GARCIA ALVES | RUA: VEREADOR PEDRO MARTINS XAVIER, 97, Bairro Moacir Flavio | 38870-000 | (34)3674-1338 | 00:20:0E:10:4F:39 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-27 | -
0843c | 3049/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Paralisado | Lider | JUIZ DE FORA | SES-JURA-0843 | 40995 | Bruno Pereira | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório. | 36045-010 | (32) 3274-5361 | - | - | - | 5/7 - Cancelado por não haver possibilidade de instalação e mudança do local para outro endereço. Link para atender o Transporte de Juiz de Fora. Não é possível instalar antena na loalidade.
845 | 3051/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Agendado | Lider | LARANJAL | SES-LAAL-0845 | 41116 | AUGUSTO JOSE DE PAULA MARCHITO | RUA SEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, S/N - CENTRO | 36760-000 | (32) 3424-1516 | 00:20:0E:10:4A:D7 | José Luiz | - | -
848 | 3054/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | JAPARAÍBA | SES-JABA-0848 | 40974 | CHARLES AGEU DOS SANTOS | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | 35580-000 | (37) 3354-1119 | 00:20:0E:10:49:EC | Cid Santos | 2012-03-06 | o Mac 00200e104a51 foi alterado pois o modem não estava ligando
849 | 3055/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | BIQUINHAS | SES-BIAS-0849 | 40969 | JOB FELICIANO NETO | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | 35621-000 | (37) 3546-1173 | 00:20:0E:10:48:B9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-02 | -
851 | 3057/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DA PRATA | SES-CATA-0851 | 40955 | RODRIGO AVILA MAFUZ | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | 35765-000 | (31) 3716-1780 | 00:20:0E:10:49:EE | Antonio Gonçalves | 2012-02-17 | -
853 | 3060/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-0853 | 40970 | CHRISTIAN ALBERNAZ PIMENTA | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | 37270-000 | (35) 3832-6000 | 00:20:0E:10:4A:09 | Cid Santos | 2012-03-02 | -
0855c | 3062/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Agendado | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855-2 | 40974 | MARITA LOPES DA CUNHA LEONEL | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | 37930-000 | (37) 3373-1105 | - | - | - | -
857 | 3064/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-0857 | 41116 | PAULA JUNIA ALVES | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | 35624-000 | (37)3544-1144 | 00:20:0E:10:4F:8F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-26 | -
859 | 3066/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-0859 | 40969 | JULIANO TEIXEIRA SILVA | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | 35494-000 | (31) 3736-1397 | 00:20:0E:10:4A:23 | Cid Santos | 2012-03-02 | -
861 | 3068/12 | 2012-02-13 | 2012-06-29 | Aceito | Lider | DOM SILVÉRIO | SES-DOIO-0861 | 41079 | WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | 35440-000 | (31) 3857-1874 | 00:20:0e:10:51:c7 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-19 | já informado ao cliente sobre o processo. / Cliente não está ciente
863 | 3070/12 | 2012-02-13 | 2012-07-06 | Aceito | Lider | DORESÓPOLIS | SES-DOIS-0863 | 41116 | DANILO LIMA E CASTRO | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | 37926-000 | (37) 3355-1360 | 00:20:0E:10:4A:EB | André da Silva Braz | 2012-07-26 | 6/6 - Cliente ciente / Cliente não está ciente
865 | 3072/12 | 2012-02-13 | 2012-07-18 | Aceito | Lider | FUNILÂNDIA | SES-FUIA-0865 | 41108 | EULADIA DE OLIVEIRA FREITAS | RUA ANTÔNIO TORRES FERNANDES,35 | 35709-000 | (31)8229-6687 | 00:20:0E:10:4D:06 | Fabrício Campolina | 2012-07-18
867 | 3075/12 | 2012-02-13 | 2012-03-29 | Aceito | Lider | IBIÁ | SES-IBIA-0867 | 40968 | PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES | Rua 20, 112 - CENTRO | 38950-000 | (34) 3631-4940 | 00:20:0E:10:49:D8 | Fabrício Campo Lima | 2012-02-29 | -
870 | 3078/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | ITATIAIUÇU | SES-ITCU-0870 | 40989 | LIVIA LOPES MOREIRA | avenida JOSE FRANCISCO DA SILVA, 0 - CENTRO | 35685-000 | (31) 3572-1255 | 00:20:0E:10:48:FA | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-21 | -
0818c | 3023/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | A agendar | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | - | - | Debora Resende / Thiago | avenida Waldemar José Alves, 250 - Status | 33880-000 | (31) 3627-3697 | - | - | - | Cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV.
837 | 3042/12 | 2012-02-15 | 2012-06-17 | Agendado | Lider | BARÃO DE MONTE ALTO | - | 41142 | Eduarda Furlani Ribeiro | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | 36870-000 | (32) 3727-1134 | - | - | - | Endereço incorreto. RUA ANTÔNIO JOSE GONÇALVES 871,CENTRO
844 | 3050/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-0844 | 41012 | GABRIELA CAMARGOS FONSECA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | 39690-000 | (33) 3514-1629 | 00:20:0e:10:48:84 | Marcos | 2012-04-13 | -
846 | 3052/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-0846 | 40973 | JANAINA RESENDE DE SOUSA | praça AMARO LOPES, 606 - CENTRO | 36345-000 | (32) 3363-2090 | 00:20:0E:10:48:9C | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-03-05 | -
866 | 3074/12 | 2012-02-15 | 2012-03-31 | Aceito | Lider | GUIDOVAL | SES-GUAL-0866 | 40967 | JACIANE COELHO GONÇALVES | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | 36515-000 | (32) 8425-0970 | 00:20:0E:10:4A:3A | Marco Aurélio | 2012-02-28 | -
868 | 3076/12 | 2012-02-15 | 2012-07-10 | A agendar | Lider | INDAIABIRA | - | - | MAYRA DARLANE CAPUCHINO DE OLIVEIRA | avenida B, 0 - CENTRO | 39536-000 | (38) 3824-9221 - | - | - | -
864 | 3071/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | FRANCISCO BADARÓ | SES-FRRO-0864 | 41094 | FLÁVIA AMÉLYA VIEIRA | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | 39644-000 | (33) 3738-1122 | 00:20:0E:10:52:45 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-07-04 | já informado ao cliente sobre o processo / Não esta ciente
833 | 3038/12 | 2012-02-14 | 2012-06-30 | Aceito | Lider | SALTO DA DIVISA | SES-SASA-0833 | 41114 | JANMILE ANGELA PIMENTA | Rua Porto Velho, 54 - Barro Preto | 39925-000 | (33) 3725-1474 | 00:20:0e:10:48:d6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-07-24 | 29/06/2012 15:53:22 Fernando La Rocca Junior De acordo com o informado abaixo, a solicitação foi alterada. 29/6 - Em contato com a responsável da Farmácia Sra. Jamile (33)8842-7434 verifiquei que o endereço cadastrado no sistema refere-se à Secr
835 | 3040/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Paralisado | Vodanet | RIO ACIMA | SES-RIMA-0835 | 40975 | GEOVANI GERALDO RESENDE | Rua ANINHA MARÇAL, 282 - CENTRO | 34300-300 | (31) 3545-1236 | - | - | - | NÃO TEM VISADA PARA A INSTALAÇÃO, PROPRIETARIO IRA POAR A ARVORE.
838 | 3043/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | A agendar | Lider | PERDIZES | - | - | DANIEL CESAR RESENDE | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | 38170-000 | (34) 3663-1718 | - | - | -
840 | 3045/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Lider | NOVA ERA | SES-NORA-0840 | 41010 | CLAUDINEIA MARA ALVARENGA FAUSTINO | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | 35920-000 | (31) 3861-1111 | 00:20:0E:10:4A:2E | Alexandre Pascoal | 2012-04-11 | -
841 | 3047/12 | 2012-02-14 | 2012-06-23 | Aceito | Lider | BARRA LONGA | SES-BAGA-0841 | 41110 | Poliane Ferreira Carvalho | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | 35447-000 | (31) 3877-5528 | 00:20:0E:10:4f:49 | Jair de Oliveira | 2012-07-20 | Endereço informado no agendamento não confere (Praça Joaquim Alves Xavier, 180, Centro)
847 | 3053/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Agendado | Lider | BIAS FORTES | - | 41143 | ALESSANDRO MAGNO RIBEIRO | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA. | 36230-000 | (32) 3344-1307 | - | - | -
0850c | 3056/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | BOM JESUS DA PENHA | - | - | VIVIAN CASTRO LEMOS | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | - | - | -
852 | 3058/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | A agendar | Lider | CAJURI | - | - | BETANIA LAURET DE RESENDE TEIXEIRA | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - CENTRO | 36560-000 | (31) 3898-1182 | - | - | - | 25/06/2012 10:01:38 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto: (31)3898-1110/1104 - RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N
0854c | 3061/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | CAPITÃO ANDRADE | - | - | SAULO MESSIAS GOMES FERREIRA | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | 35123-000 | (33) 3231-9824 | - | - | - | -
856 | 3063/12 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | Aceito | Lider | CARMO DO RIO CLARO | SES-CARO-0856 | 41117 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA FARIA | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | 37150-000 | (35) 3561-1537 | 00:20:0e:10:48:b7 | Warlen Gonçalves de Souza | 2012-07-27
858 | 3065/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | Aceito | Vodanet | CONCEIÇÃO DO PARÁ | SES-CORA-0858 | 40995 | SAYONARA APARECIDA DE ASSIS CHAVES | Rua ZICO BICALHO, 125 - CENTRO | 35668-000 | (37) 3276-1118 | 00:20:0E:10:48:E2 | Airton Gabriel do Nascmento Mouro | 2012-03-28 | -
860 | 3067/12 | 2012-02-14 | 2012-07-19 | Aceito | Lider | DIVISA NOVA | SES-DIVA-0860 | 41121 | JULIANA RODRIGUES CESAR SIQUEIRA | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | 37134-000 | (35) 3286-1122 | 00:20:0E:10:49:E6 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-31
0862c | 3069/12 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | A agendar | Lider | DORES DO INDAIÁ | - | - | ALMELICIO FRANCISCO DE SANTANA JUNIOR | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | 35610-000 | (37) 3551-2938 | - | - | - | -
886 | 3101/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | AGUANIL | SES-AGIL-0886 | 40982 | Mirelly Oliveira Silva | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | 37273-000 | (35) 3834-1299 | 00:20:0E:10:4A:31 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-15 | OS alterada pela Prodemge no dia 08/03.
874 | 3088/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTANA DO MANHUAÇU | SES-SACU-0874 | 41135 | Angelo Marcos de assis Bitencourt | RUA JOSÉ ASSIS S/N | 36940-000 | (33)3373-1193 | 00:20:0e:10:4a:7f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-14
875 | 3089/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | SES-SARO-0875 | 41115 | Livia Borges martins | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | 37262-000 | (35) 3863-2230 | 00:20:0E:10:4F:B3 | Alexandre Pascoal | 2012-07-26
876 | 3090/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | - | - | Carla Dayrell Pedrosa | RUA SÃO PAULO 49 - Novo Horizonte | 37920-000 | (35) 3524-1276 | - | - | - | -
877 | 3091/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | SÃO JOAQUIM DE BICAS | SES-SAAS-0877 | 40977 | Solange Campos de Resende | avenida Maria do Carmo, 810 - Tereza Cristina | 32920-000 | (31) 3534-9090 | 00:20:0E:10:4A:0C | Airton Nascimento de Mouro | 2012-03-09 | -
878 | 3092/12 | 2012-02-17 | 2012-08-15 | A agendar | Lider | SENHORA DOS REMÉDIOS | - | - | Fernando Victor Martins Rubatino | RODOVIA AMG 420 KM 2 | 36275-000 | (32)3343-1200 | - | - | - | 09/07/2012 11:14:48 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada 05/07/2012 14:59:45 Hernan Martins Alves Em contato com o Sra. Daiane (32)3343-1200, endereço correto é Rodovia AMG 427.
880 | 3094/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | Aceito | Lider | SERRANÓPOLIS DE MINAS | SES-SEAS-0880 | 41122 | Paulo Fernando Costa Faria | José Mendes Teixeira nº 22- Centro | 39522-000 | (38)3831-7133 | 00:20:0e:10:49:c9 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-01
881 | 3095/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | TAIOBEIRAS | SES-TAAS-0881 | 40973 | Fernanda de Oliveira e Lucas | avenida São João, 59 - Centro | 39550-000 | (38) 3845-2553 | 00:20:0E:10:48:f3 | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-03-06 | -
882 | 3096/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TIROS | SES-TIOS-0882 | 41120 | Vanessa Bibiana Amaral de Morais | AV. JOSE BOMTEMPO - | 38880-000 | (34)3853-2454 | 00:20:0e:10:4c:eb | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | -
883 | 3097/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | TURMALINA | SES-TUNA-0883 | 41128 | Marcela Gonçalves Ferreira | RUA BOA VISTA, 266 - | 39660-000 | (38)3527-1815 | 00:20:0e:10:4c:29 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-07
884 | 3098/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VARGEM BONITA | SES-VATA-0884 | 41117 | Emília Cristina Ferreira Costa | AV SÃO PAULO 400 | 37922-000 | (37)3435-1202 | 00:20:0e:10:4a:6f | André da Silva Braz | 2012-07-30 | -
885 | 3100/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | VIRGÍNIA | SES-VIIA-0885 | 41137 | Vivian Pinto Monteiro | RUA MANUEL TERTULIANO PINTOCentro | 37465-000 | (35)3373-1175 | 00:20:0e:10:4a:0b | Fabricio Campolina | 2012-08-20
901 | 3116/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GLAUCILÂNDIA | SES-GLIA-0901 | 41123 | Aline Rodrigues Silva | RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N | 39592-000 | (38)3236-8122 | 00:20:0E:10:49:CA | Igor Roberto Jorge | 2012-08-03 | 25/06/2012 09:43:14 Marcos Gonzaga Milagres Ok. Endereço correto (38)3236-8122/8136 - RUA GERALDO RODRIGUES GONÇALVES, S/N
887 | 3102/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | ALPINÓPOLIS | - | - | José Rodrigues Freira Filho | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | 37940-000 | (35) 3523-1350 | - | - | - | Telefone ocupado
888 | 3103/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Agendado | Lider | AMPARO DO SERRA | - | 41142 | Gisele Neves Paolo Marques de Lima | praça Dr João Pinheiro, 65 - Centro | 35444-000 | (31) 3895-5459 | - | - | - | -
889 | 3104/12 | 2012-03-08 | 2012-04-22 | Aceito | Lider | ANGELÂNDIA | SES-ANIA-0889 | 40982 | Marcelino Abreu de Sousa | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista. | 39685-000 | (33) 3516-9014 | 00:20:0E:10:48:4A | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-15 | OS corrigida pela Prodemge em 08/03.
890 | 3105/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | BUGRE | SES-BURE-0890 | 41138 | Aline Campos Ferreira | AV. VALÉRIO VIANA, 20 - Centro | 35193-000 | (33) 3355-8057 | 00:20:0e:10:4C:4E | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-17 | Endereço incorreto
891 | 3106/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | BURITIZEIRO | - | - | Flávio Natalancio Antônio de Souza | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | 39280-000 | (38) 3742-1471 | - | - | - | Ninguem atende
892 | 3107/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | CASA GRANDE | - | - | João de Souza Marzano Cardoso | praça São Sebastião, 0 - Centro | 36422-000 | (31) 3723-1382 - | - | - | - | Não esta ciente
893 | 3108/12 | 2012-02-17 | 2012-07-12 | A agendar | Lider | CHAPADA GAÚCHA | - | - | Welington Santos Porto | TANCREDO NEVES, 480 - Centro | 39314-000 | (38) 3634-1255 | - | - | - | Endereço divergente.
894 | 3109/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Vodanet | CONFINS | SES-CONS-0894 | 40969 | Daniel Ramos Athouguia | Rua São José, 508 - Centro | 33500-000 | (31) 3686-0018 | 00:20:0E:10:48:56 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-03-02 | -
895 | 3110/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | CORAÇÃO DE JESUS | SES-COUS-0895 | 40970 | Luccas Alves Mota | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | 39340-000 | (38) 3228-2284 | 00:20:0E:10:48:7E | Leonardo Oliveira | 2012-03-02 | -
0896c | 3111/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | CRUZÍLIA | - | - | Michel de Souza Almeida | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | 37445-000 | (35) 3346-1540 | - | - | - | -
897 | 3112/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | DESTERRO DO MELO | SES-DELO-0897 | 41129 | Livia Muniz Braga | RUA PEDRO PAFURI, 3, CENTRO | 36210-000 | (32)3336-1167 | - | - | -
898 | 3113/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | DOM CAVATI | - | 41152 | Monaliza Santana Pereira | RAÇA MAGALHAES PINTO, SN | 35148-000 | (33)3357-1356 | - | - | - | -
899 | 3114/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ESTRELA DO SUL | SES-ESUL-0899 | 40982 | Angélica Yumiko Mitsutake | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | 38525-000 | (34) 8844-6444 | 00:20:0E:10:48:AD | Cid Santos | 2012-03-14 | feita troca de MAC por Jefferson Marques. Autorizada por Hernan Alves.
900 | 3115/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | EUGENÓPOLIS | SES-EUIS-0900 | 41002 | Carla Diogo Rozetti | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | 36855-000 | (32) 3744-1434 | 00:20:0e:10:48:94 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | Telefone incorreto
902 | 3117/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | GRUPIARA | SES-GRRA-0902 | 41117 | Ana Gabriela Sivieri Pereira Alves | AVENIDA SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA,103 - | 38470-000 | (34)3844-1378 | 00:20:0e:10:4c:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | -
903 | 3118/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Agendado | Lider | GUARANI | - | 41148 | Jorge Luiz Pereira | RUA JOSINO DIAS MOREIRA, S/N, BAIRRO CAXIAS | 36160-000 | (32)3575-2870 | - | - | -
904 | 3119/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | ITAPEVA | SES-ITVA-0904 | 41143 | Natalia Pereira | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | 37655-000 | (35) 3434-1882 | - | - | -
905 | 3120/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAMIM | SES-LAIM-0905 | 41109 | Livia Maria Rezende da Silva | RUA PADRE GERALDO NORBERTO REIS,nº 10 - | 36455-000 | (31)3754-1413 | 00:20:0e:10:4f:b1 | Fabricio Campolina | 2012-07-20
906 | 3121/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | ITUMIRIM | SES-ITIM-0906 | 41152 | Cintia de Cassia Freitas | PRAÇA TRES PODERES, 125 | 37210-000 | (35) 3823-1347 | - | - | -
907 | 3122/12 | 2012-02-17 | 2012-07-13 | Aceito | Lider | LAGOA DOS PATOS | SES-LAOS-0907 | 41143 | João Pedro Eleutério do Couto Junior | AVENIDA PRESIDENTE MEDICE nº 1118 | 39360-000 | (38)3745-1226 | 00:20:0E:10:4C:8B | Reginaldo Rezende | 2012-08-14 | -
908 | 3123/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | LAGOA FORMOSA | SES-LASA-0908 | 41120 | Juliane Soares da Silva | RUA DEOCLECIANO MUNDIM - | 38720-000 | (34)3824-1473 | 00:20:0E:10:4C:91 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31
909 | 3124/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | LUZ | SES-LUUZ-0909 | 40989 | Luciana Couto Lima | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | 35595-500 | (37) 3421-4697 | 00:20:0E:10:48:E0 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-23 | ninguem atende
910 | 3125/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | MENDES PIMENTEL | SES-MEEL-0910 | 40970 | Thais Lopes Silveira Silva | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | 35270-000 | (33) 3246-1297 | 00:20:0E:10:49:EF | Deferson de Oliveira Silva | 2012-03-02 | -
911 | 3126/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PAINEIRAS | SES-PAAS-0911 | 41135 | Andreia Ramiro Cesar | RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, 172 - Centro | 35622-000 | (37) 3545-1878 | 00:20:0e:10:4f:3d | Andre da Silva | 2012-08-14 | -
912 | 3127/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | SES-PAAE-0912 | 41142 | Dheyemila de Paula Mantovani | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | 38860-000 | (32) 3726-1577 | - | - | -
0913c | 3128/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | A agendar | Lider | PRADOS | - | - | Daniele Cerqueira Ladeira | praça Getulio Silva, 56 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | - | - | - | -
914 | 3129/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | PRATÁPOLIS | SES-PRIS-0914 | 41122 | Luiz Antônio Pedroso | - RUA PALMEIRAS, 860 | 37970-000 | (35)3533-1777 | 00:20:0E:10:4A:F1 | Andre da Silva Braz | 2012-08-01 | Ninguem atende
915 | 3130/12 | 2012-02-17 | 2012-07-08 | Aceito | Lider | QUARTEL GERAL | SES-QUAL-0915 | 41096 | Isaac Inacio Silva Junior | Francisca Rosa nº 5 - Centro | 35625-000 | (37)3543-1140 | 00:20:0E:10:4A:34 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-06 | 25/6 - Endereço corrigido.
923 | 3138/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | SARDOÁ | SES-SAOA-0923 | 41002 | Milena Zampier Ferreira Costa | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | 39728-000 | (33) 3296-1118 | 00:20:0e:10:48:99 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-03 | Telefone ocupado
916 | 3131/12 | 2012-02-17 | 2012-07-23 | Agendado | Lider | RIO PARDO DE MINAS | SES-RIAS-0916 | 41152 | Paulo Francisco Afonso da Silva Junior | RUA ESPINOSA,468 | 39530-000 | (38) 3824-1185 | - | - | - | 06/07/2012 14:12:22 Marcos Gonzaga Milagres (38)91380447 - Correção do Tel para contato. Endereço confirmado.
917 | 3132/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Aceito | Lider | ROMARIA | SES-ROIA-0917 | 40981 | Carlos Eduardo Vieira Rocha Mendes | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | 38520-000 | (34) 3848-1526 | 00:20:0E:10:48:F5 | Fabrício Campolina | 2012-03-13 | cadu.farma@hotmail.com
918 | 3133/12 | 2012-02-17 | 2012-08-04 | Agendado | Lider | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | - | 41152 | Mariana Aparecida Brum Bicalho | RUA SANTA EFIGÊNCIA, N 150 - Centro | 35388-000 | (31)3872-5242 | - | - | - | 5/7 - Conforme o contato com a Sra. Denise (31) 3872-5242 informou que no endereço Praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro trata-se de uma Policlínica onde a farmácia de Minas foi vinculada para outro endereço corresponde Rua Santa Efigenia 150-cent
919 | 3134/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO EVANGELISTA | SES-SATA-0919 | 41122 | Gustavo Procópio Caldeira Rocha | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | 39705-000 | (33)3412-2289/2543 | 00:20:0E:10:4D:08 | Fabio Passoni | 2012-08-01 | Ocupado
920 | 3135/12 | 2012-02-17 | 2012-04-02 | Paralisado | Lider | SÃO JOSÉ DO JACURI | - | 40974 | Stela Maris Machado Alves de Meira | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | 39707-000 | (33) 3433-1314 | - | - | - | LOCALIDADE NÃO POSSUI ENERGIA ELÉTRICA.
921 | 3136/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | Agendado | Lider | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | 41141 | Meiry Aparecida Rodrigues Lopes | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | 36590-000 | (31) 3897-1301 | - | - | - | 18/6 - Cliente notificado por ofício
922 | 3137/12 | 2012-02-17 | 2012-07-29 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | SES-SATE-0922 | 41131 | André Moreira Silva | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | 35506-000 | (37) 3286-1133 | 00:20:0e:10:4f:af | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-14 | 25/6 - Cliente Notificado por Ofício
879 | 3093/12 | 2012-02-17 | 2012-07-22 | A agendar | Lider | SERICITA | - | - | Wagner Salles Rochetti | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | 35368-000 | (31) 3875-5141 / 525 | - | - | - | Ninguem atende
924 | 3156/12 | 2012-02-27 | 2012-04-12 | Aceito | Lider | VARGINHA | SES-VAHA-0924 | 40982 | Fernando Conde | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | 37010-000 | (35) 3222-8016 | 00:20:0E:10:49:01 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-03-14 | Link para atender Rede Frio
818 | 3176/12 | 2012-03-07 | 2012-04-21 | Aceito | Vodanet | RIBEIRÃO DAS NEVES | SES-RIES-0818 | 41026 | Débora Resende | Rua Geraldino Rocha, 180 - Felixlândia. | 33943-470 | (31) 3639-8709 | 00:20:0e:10:48:f9 | Airton Garbriel do Nascimento Mouro | 2012-05-02 | Antiga OS 3023/12 que foi cancelada por motivo de alteração do endereço da unidade CVV. GCR: Substitui OS 3023/12 cancelada em 06/03/2012 - Motivo Alteração de Endereço.
930 | 3169/12 | 2012-03-09 | 2012-04-23 | Aceito | Lider | ACAIACA | SES-ACCA-0930 | 40987 | Eliane Vicari | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | 35438-000 | (31) 8446-0591 | 00:20:0E:10:49:C1 | Leonardo Batista | 2012-03-19 | -
913 | 3193/12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-0913 | 40989 | Daniele Cerqueira Ladeira | Rua Sagrado Coração de Jesus, 44 - Centro | 36320-000 | (32) 3353-6460 | 00:20:0E:10:4A:06 | Leonardo Batista | 2012-03-23 | Antiga OS 3128/12 que foi cancelada por alteração de endereço. Antigo cod acesso 0913.
850 | 3194/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | BOM JESUS DA PENHA | SES-BOHA-0850 | 40996 | Vivian Castro Lemos | Rua Acre, 80 - Centro | 37948-000 | (35) 3563-1245 | - | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-03-28 | Antiga OS 3056/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0850.
854 | 3195/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | CAPITÃO ANDRADE | SES-CADE-0854 | 40996 | Saulo Messias Gomes | Rua ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA, 145 - Centro | 35123-000 | (33) 3231-9824 | 00:20:0e:10:4a:32 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-03-28 | Antiga OS 3061/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0854.
896 | 3198/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | CRUZÍLIA | SES-CRIA-0896 | 40991 | Michel de Souza Almeida | Rua Pedro Francisco Maciel, 26 - Lourdes | 37445-000 | (35) 3346-1540 | 00:20:0E:10:4C:3F | Marcos Aurélio | 2012-03-26 | Antiga OS 3111/12. Alteração de endereço. Cod de acesso 0896. Mac alterado em 23/03 com ciência de Hernan Alves.
862 | 3199/12 | 2012-03-16 | 41029 | Aceito | Lider | DORES DO INDAIÁ | SES-DOIA-0862 | 40994 | Almelicio Francisco de Santana Junior | Rua DOUTOR EDGARD PINTO FIUZA, 1637 - SÃO SEBASTIÃO | 35610-000 | (37) 3551-2938 | 00:20:0E:10:48:49 | Cid Santos | 2012-03-28 | Antiga OS 3069/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0862.
855 | 3200/12 | 2012-03-16 | 40984 | Aceito | Lider | CAPITÓLIO | SES-CAIO-0855 | 40995 | Marita Lopes da Cunha Leonel | Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 205 - Centro | 37930-000 | (37) 3373-1105 | 00:20:0E:10:49:AB | Alexandre Pascoal | 2012-03-28 | Antiga OS 3062/12. Alteração de endereço. Cod acesso antigo 0855.
0652c | 3203/12 | 2012-03-19 | 41087 | A agendar | Lider | TAIOBEIRAS | - | - | Andreia Cassia Alves Ferreira | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | 39550-000 | (38) 3845-3799 | - | - | - | Antiga OS 2572/11. Alteração de endereço. ID antigo 0652. Não consegue contato com o cliente. Conseguimos o número do celular do mesmo, mas ninguem atende.
948 | 3214/12 | 2012-03-21 | 41089 | Aceito | Lider | CATAS ALTAS DA NORUEGA | SES-CAGA-0948 | 41103 | Kátia Karina Oliveira de Carvalho | RUA LARGO SANTO ANTÔNIO, 6 - Centro | 36150-000 | (31) 3752-1238 | 00:20:0e:10:48:91 | - | 2012-07-16
938 | 3187/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ARANTINA | SES-ARNA-0938 | 40994 | Thalita Cristine de C. Nascimento | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | 37360-000 | (32) 3286-1265 | 00:20:0E:10:4c:63 | Marco Aurélio | 2012-03-28 | -
939 | 3189/12 | 2012-03-21 | 41096 | Agendado | Lider | ALMENARA | SES-ALRA-0939 | 41151 | Mayla Souza | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | 39900-000 | (33) 9961-9486 | - | - | - | Endereço incorreto. Av.Olindo de Miranda,1713-são Francisco
940 | 3205/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-0940 | 40994 | Letícia de Castro Freitas | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | 35970-000 | (31) 3837-3470 | 00:20:0E:10:49:EB | Leonardo Batista | 2012-03-28 | -
942 | 3207/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAETANÓPOLIS | SES-CAIS-0942 | 40996 | Eusia Maria Maciel de Freitas | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | 35770-000 | (31) 3714-7271 | 00:20:0E:10:4A:3C | Leonardo Batista | 2012-03-30 | -
943 | 3208/12 | 2012-03-21 | 41089 | Aceito | Lider | CALDAS | SES-CAAS-0943 | 41122 | Maria Cristina Ridolfi | RUA RIBEIRÃO DOS BUGRES, 20 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 37780-000 | (35)3735-1183/1020 | 00:20:0e:10:49:a9 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-08-01
944 | 3209/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAPITÃO ENÉAS | SES-CAAS-0944 | 41031 | Cinthia Beatriz Ferreira Ruas Silva | Rua 26, 58 - Centro | 39445-000 | (38) 3235-1343 | 00:20:0e:10:4a:29 | Edinei Gomes de Sousa | 2012-05-02 | -
945 | 3210/12 | 2012-03-21 | 41034 | Paralisado | Lider | PATOS DE MINAS | - | - | Conceição | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | 38703-249 | (34) 3822-9770 | - | - | - | Cliente não aceitou a instalação por não estar ciente.
946 | 3211/12 | 2012-03-21 | 41034 | Paralisado | Lider | MURIAÉ | - | - | João Ciribelli | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | 36880-000 | (32) 3696-3361 | - | - | - | Endereço incorreto. Conforme o cliente o endereço correto é: Rua Benedito Valadares, 398 Barra.
947 | 3213/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | CAPUTIRA | SES-CARA-0947 | 41009 | Adriano Carlos Soares | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | 36925-000 | (31) 3873-5180 | 00:20:0e:10:4c:89 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-11 | Novo contato: Juninho (31) 9867-6654.
937 | 3186/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-0937 | 40997 | Wagner Fiorino | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | 36220-000 | (32) 3346-1256 | 00:20:0e:10:48:60 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | -
936 | 3185/12 | 2012-03-21 | 41123 | A agendar | Lider | ALVARENGA | - | - | Geraldo Felício Junior | Av do contorno, 36 - Bairro Nossa Senhora as Graças | 35249-000 | (33) 3328-1193 | - | - | - | 5/7 5/7 - Em contato com a Sra. Claudia (33) 3328-1564 -1180, informou que não autoriza a instalação da antena, pois informou que a localidade não tem estrutrura.
935 | 3184/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | AIURUOCA | SES-AICA-0935 | 40998 | Marcos de Barros Chaves | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | 37450-000 | (35) 3344-1386 | 00:20:0e:10:48:9a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-03 | -
934 | 3183/12 | 2012-03-21 | 41034 | Aceito | Lider | ÁGUAS FORMOSAS | SES-AGAS-0934 | 41016 | Fulgêncio Fernandes de Souza | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | 39880-000 | (33) 3611-1505 | 00:20:0e:10:4c:a6 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-04-17 | -
9999c | 9999 | 2012-03-27 | 41040 | Agendado | Vodanet | ALÉM PARAÍBA | SES-ALBA-9999 | 41121 | savio | dasdsa 43 fasdfdsa | 70846-150 | 33213213 | - | - | - | teste
955 | 3222/12 | 2012-03-29 | 41105 | Aceito | Lider | DATAS | SES-DAAS-0955 | 41115 | Hugo Souza Maciel | Rua Nestra vicentino de Ávila, 105 - Centro | 39130-000 | (38) 3535-1178 | 00:20:0e:10:4f:3e | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-30 | ENDEREÇO INCORRETO: Nestra vicentino de Ávila, 105 - centro
951 | 3218/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CLÁUDIO | SES-CLIO-0951 | 41003 | Anna Carolina Rodrigues Costa | avenida Araguaia, 127 | 35530-000 | (37) 3381-2933 | 00:20:0e:10:48:92 | Alexandre Pascoal | 2012-04-04 | -
949 | 3216/12 | 2012-03-29 | 41118 | Agendado | Vodanet | CAXAMBU | SES-CABU-0949 | 41131 | Ana Cristina Pereira Guimarães | Rua Mario Milward, 283 | 37440-000 | (35) 3341-3758 | - | - | - | 18/6 - Cliente notificado por Ofício.
950 | 3217/12 | 2012-03-29 | 41118 | Aceito | Lider | CLARAVAL | SES-CLAL-0950 | 41129 | Geliane de Andrade Lima Teofilo | Rua Juscelino Kubitschek-92 - Centro | 37997-000 | (34) 3353-5311 | 00:20:0E:10:4A:83 | André da Silva Brás | 2012-08-08 | ENDEREÇO INCORRETO rua Juscelino Kubitschek-92-centro
952 | 3219/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-0952 | 41026 | Luana Paula Jordão Carvalho | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | 36360-000 | (35) 9878-5142 | 00:20:0e:10:48:b5 | Welligton Ferreira | 2012-04-27 | -
953 | 3220/12 | 2012-03-29 | 41114 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | SES-COMA-0953 | 41129 | Marcus Vinicius do Nascimento | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | 36947-000 | (33) 3317-1106 | 00:20:0e:10:4b:1a | Marcos Paulo | 2012-08-08 | Endereço confirmado: Expedicionario Taumaturgo,66.
954 | 3221/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | CONSOLAÇÃO | SES-COAO-0954 | 41024 | Ana Paula Moraes Nogueira | travessa José de Pinto Nogueira | 37670-000 | (35) 9938-8818 | 00:20:0e:10:48:bc | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-25 | -
956 | 3223/12 | 2012-03-29 | 41042 | Aceito | Lider | DIVISÓPOLIS | SES-DIIS-0956 | 41022 | Danilo Vieira Lima | Rua Wilson Castro Mares, 333 | 39912-000 | (33) 8814-9002 | 00:20:0e:10:49:9a | Marcos Paulo | 2012-04-24 | -
3231 | 3231/12 | 2012-04-02 | 41046 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3231 | 41011 | José Eduardo | Av. VIII, Numero 50 | 33045-090 | 31 3641-5320 | 00:20:0e:10:4c:64 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-12 | -
3232 | 3232/12 | 2012-04-02 | 41046 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3232 | 41010 | Betânia Claudiano | Rua Poti, 403 | 33130-450 | 31 3635-6583 | 00:20:0E:10:49:A1 | Welliton Ferreira de Souza | 2012-05-03 | -
3233 | 3233/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3233 | 41016 | Karlla Vieira | Rua Holanda, 100 | 33115-340 | 031 3634-3500 | 00:20:0E:10:49:9E | Antonio Gonçalves | 2012-04-17 | -
3234 | 3234/12 | 2012-04-03 | 41155 | Agendado | Lider | SANTA LUZIA | - | 41012 | Renata Barbosa | Rua Jequitibás 170 - Bom Destino | 33070-070 | 031 3691-2552 | - | - | - | 10/08/2012 09:29:15 Ivan Santos Corrigido. 24/04/2012 16:29:47 Hernan Martins Alves Estivemos no local para realisar a instalação, onde a Responsável não permitiu a instalação pois o local irá mudar de endereço. De acordo com ela o prazo par
3236 | 3236/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3236 | 41012 | Keila Santos | Rua Pará de Minas, 2333 | 33105-460 | 31 3634-2135 | 00:20:0e:10:48:72 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-13 | -
3237 | 3237 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3237 | 2012-04-18 | Poliana Elisa | Rua Coronel Lima e Silva, 3 | 33025-280 | 31 3641-5239 | 00:20:0e:10:48:f5 | Airton Gabriel do Nascimento Mouro | 2012-04-20 | -
3238 | 3238/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3238 | 41019 | Carla Manaíra | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | 33145-160 | 31 3636-3103 | 00:20:0e:10:4a:07 | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-20 | -
3239 | 3239/12 | 2012-04-03 | 41167 | A agendar | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Gustavo Ferreira | Rua Dois, 59 | 33170-350 | 31 3634-0252 | - | - | - | Endereço da OS, incorreto. Segundo cliente ao invés de: Rua Dois, 59, seria: Av.:Um, 196 - Santa Luzia.
3240 | 3240/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3240 | 41017 | Maria Antônia | Rua G, 70 | 33045-270 | 31 3641-5229 | 00:20:0e:10:49:cb | Fabrício Campolina | 2012-04-18 | -
3241 | 3241 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Vagner Carvalho | Rua Argentina, 531 | 33020-020 | 31 3649-6865 | - | - | - | -
3242 | 3242/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3242 | 41015 | Marlene Caetano | Rua Jabaquara, 187 | 33120-170 | 31 3636-2354 | 00:20:0e:10:48:8e | Fabrício Soares Campolina | 2012-04-16 | -
3243 | 3243/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3243 | 41018 | Melinda Soares | Rua Machado de Assis, 269 | 33115-560 | 31 3636-2351 | 00:20:0e:10:49:9f | Cid Santos | 2012-04-19 | SEM CONTATO COM O CLIENTE.
3244 | 3244/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3244 | 41012 | Ivone Luiz | Rua Suiça, 79 | 33115-090 | 31 3634-2449 | 00:20:0e:10:49:97 | Antonio Gonçalves | 2012-04-13 | -
3245 | 3245 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Vodanet | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3245 | 41038 | Francisco Elias | Rua Baldim, 891 | 33030-340 | 31 3649-6021 | 00:20:0e:10:48:ee | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-09 | -
3246 | 3246/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3246 | 41016 | Paula Cristina | Av. das Indústrias, 675 | 33030-510 | 31 3642-1008 | 00:20:0e:10:4a:42 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-04-17 | -
3247 | 3247/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3247 | 41023 | Daniela Christine | Rua José Cândido Murta, 260 | 33145-360 | 31 3634-9409 | 00:20:0e:10:48:a2 | Fabrício Campolina | 2012-04-24 | CONSEGUIU CONTATO COM O CLIENTE (17/4) / NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4).
3248 | 3248/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3248 | 41023 | Marizene Vilarinho | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | 33140-180 | 31 3637-2446 | 00:20:0e:10:48:65 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-04-24 | NÃO CONSEGUE CONTATO COM O CLIENTE (16/4).
3249 | 3249/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3249 | 41019 | Karine Chaluppe | Rua Manoel Felix Homem, 524 | 33055-000 | 31 3641-9110 | 00:20:0e:10:4a:04 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-04-24 | -
3250 | 3250 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Vodanet | SANTA LUZIA | - | - | Nilcélia da Paixão | Av. das Indústrias, 4754 | 33040-130 | 31 3641-4386 | - | - | - | -
3252 | 3252/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3252 | 41012 | Helena Barbosa | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | 33010-360 | 31 3641-5325 | 00:20:0e:10:4a:4b | Alexandre Pascoal | 2012-04-13 | -
3253 | 3253/12 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Eliane Zeferino | Av. Brasília, 3505 | 33110-580 | 31 3637-4573 | - | - | - | CLIENTE NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO.
3254 | 3254/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3254 | 41019 | Adriana Lelis | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | 33140-660 | 31 3636-4522 | 00:20:0e:10:48:ac | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-04-26 | -
3251 | 3251/12 | 2012-04-03 | 41047 | Paralisado | Lider | SANTA LUZIA | - | - | Kelly Soares | Rua Mangarataia, 413 | 33130-080 | 31 3634-5334 | - | - | - | Não consegue contato com cliente. Técnico que estava em instalação proxima a localidade foi ao endereço, onde constatou que o local estava fechado. Um vizinho informou ao técnico que o local está em reforma e funcionando temporariamente em um novo
3255 | 3255/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3255 | 41022 | Fernanda Teixeira | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | 33125-110 | 31 3637-3393 | 00:20:0e:10:48:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-04-24 | -
3259 | 3259/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | DOM BOSCO | SES-DOCO-3259 | 41039 | Joildo Gomes Alves de Vasconcelos | Rua Maria Alves, 416 | 38654-000 | 38 3675-7055 | 00:20:0e:10:4a:0d | Leonardo Oliveira | 2012-05-10 | -
3235 | 3235/12 | 2012-04-03 | 41047 | Aceito | Lider | SANTA LUZIA | SES-SAIA-3235 | 41019 | Cristina Amoroso | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | 33015-420 | 31 3649-6864 | 00:20:0e:10:48:dc | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-03 | -
3266 | 3266 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DORES DO TURVO | SES-DOVO-3266 | 41015 | Aleida Fernandes Nogueira | Rua Francisco Grossi, 0 | 36513-000 | 32 3576-1472 | 00:20:0E:10:4A:3E | Marco Aurelio Moura | 2012-04-16 | -
3267 | 3267 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Agendado | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | SES-ENAS-3267 | 41141 | Pamela Cardoso Ribeiro Dias | Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins | 35130-000 | 33 3234-1444 | - | - | -
3268 | 3268 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Agendado | Lider | ERVÁLIA | - | 41150 | Maria do Rosário Batista Frederico | Rua Andrades Irmãos nº 32, centro | 36555-000 | (32) 35541565 | - | - | - | 5/7 - Em contato com a Sra.Maria do Rosário (32) 35541565, informou que não está ciente sobre a instalação da antena, solicitou entrar em contato com Coordenador de saúde. 18/6 - Correção de Contato e endereço (32) 35541565 - Rua Andrades Irmão
3269 | 3269 | 2012-04-04 | 2012-07-21 | Agendado | Lider | ESTIVA | SES-ESVA-3269 | 41152 | Meiriely Bitencourt Moreira | Jose Pedro Simão Filho nº 50, centro | 37542-000 | 35 3462-1065 | - | - | -
3270 | 3270 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | ESTRELA DO INDAIÁ | SES-ESIA-3270 | 41026 | José Edvard da Silva | Rua Joaquim Alves Belo, 86, centro | 35613-000 | 37 3553-1220 | 00:20:0e:10:48:b1 | Alexandre Pascoal | 2012-04-27 | -
3271 | 3271 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3271 | 41018 | Renato Pedrosa | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:48:ed | Flávio Soares Fam | 2012-04-19 | -
3272 | 3272 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | SES-SARE-3272 | 41017 | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | 00:20:0e:10:4c:5f | Marcos Aurélio | 2012-04-18 | -
3265 | 3265 | 2012-04-04 | 2012-05-19 | Aceito | Lider | DOM VIÇOSO | SES-DOSO-3265 | 41023 | Ricardo Rodrigo Santos Pinto | Rua Cônego José Divino, 631, centro | 37474-000 | 35 3375-1130 | 00:20:0e:10:48:8f | Marcos Aurélio de Moura | 2012-04-24 | -
3206 | 3206 | 2012-03-20 | 41096 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3206 | 41121 | Fabrício Silva Fernandes | RUA BERTO GONÇALVES, 207. | 39875-000 | (33) 3626-1301 | 00:20:0E:10:49:A0 | Felipe Angelo | 2012-08-01
3319 | 3319 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | FERNANDES TOURINHO | SES-FEHO-3319 | 41036 | Valéria Roberta Ferreira | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | 35135-000 | 33 3237-1420 | 00:20:0e:10:49:fb | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-07 | -
3318 | 3318 | 2012-04-16 | 41119 | Agendado | Lider | FARIA LEMOS | - | 41152 | Thelma Ferreira Valadão Ferraz | RUA: JOSÉ DITTIZ, nº 320 - Centro | 36840-000 | 32 9932-5003 | - | - | -
3320 | 3320 | 2012-04-16 | 41129 | Agendado | Lider | FRANCISCO DUMONT | - | 41141 | Jeferson Ribeiro Duarte | Av. Odilon Lourdes, 375 | 39387-000 | 38 3733-1112 | - | - | - | 28/6 - Endereço corrigido.
3323 | 3323 | 2012-04-16 | 41119 | Aceito | Lider | GONZAGA | SES-GOGA-3323 | 41123 | Eder Carmo Verdeiro | AV PRESIDENTE KENEDY, 73 - Centro | 39720-000 | 33 3415-1460 | 00:20:0E:10:4A:AF | Fabio Passoni | 2012-08-02 | -
3325 | 3325 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3325 | 41033 | Brenner Carvalho Pena | Rua Frei Cecilio, 1375 | 38570-000 | 38 3673-1955 | 00:20:0e:10:48:cf | Alexandre Pascoal | 2012-05-04 | -
3326 | 3326 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | HELIODORA | SES-HERA-3326 | 41031 | Jonas Rodrigues | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | 37484-000 | 35 3457-1221 | 00:20:0e:10:48:81 | Marcos Aurélio | 2012-05-02 | -
3327 | 3327 | 2012-04-16 | 41060 | Aceito | Lider | IAPU | SES-IAPU-3327 | 41032 | Natália Gomes de Araújo | Rua Jaime Mafra, 117 | 35190-000 | 33 3355-1781 | 00:20:0e:10:48:90 | Marcos Paulo | 2012-05-03 | -
3328 | 3328 | 2012-04-16 | 41119 | Aceito | Lider | IBITURUNA | SES-IBNA-3328 | 41114 | Elmara Junia Carvalho Diniz | PRAÇA DOS BANDEIRANTES, 143 - Centro | 37223-000 | 35 3844-1233 | 00:20:0e:10:4c:f3 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24
3329 | 3329 | 2012-04-16 | 41078 | Aceito | Lider | IJACI | SES-IJCI-3329 | 41054 | Gustavo Garcia Cambraia | Rua João Francisco Lopes, 430 ? Centro | 37205-000 | 35 3843-1183 | 00:20:0e:10:52:a8 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-25 | ENDEREÇO DIVERGENTE: RUA JOAO FRANCISCO LOPES, 430 - CENTRO.
3330 | 3330 | 2012-04-16 | 41115 | Aceito | Lider | ILICÍNEA | SES-ILEA-3330 | 41116 | Renata Garcia Esteves | RUA FRANCISCO DE OURO 40 - Centro | 37175-000 | 35 3854-1216 | 00:20:0e:10:49:96 | Warley Gonçalves de Souza | 2012-07-26
3336 | 3336 | 2012-04-17 | 41116 | Aceito | Lider | JACINTO | SES-JATO-3336 | 41123 | Glauco Brito Mares | RUA ERMELINA FERRAZ, 285 - Centro | 39930-000 | 33 3723-1514 | 00:20:0e:10:4f:46 | Felipe Angelo | 2012-08-03 | -
3335 | 3335 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAOBIM | SES-ITIM-3335 | 41059 | José de Alencar Andrade Júnior | Rua da Bahia, 420 - Centro | 39625-000 | 33 3734-1403 | 00:20:0e:10:51:eb | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-05-30 | -
3333 | 3333 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAMOGI | SES-ITGI-3333 | 41053 | Mônica Aparecida Silva de Pariz | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | 37955-000 | 35 3534-1781 | 00:20:0e:10:48:9b | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-24 | -
3332 | 3332 | 2012-04-17 | 41061 | Aceito | Lider | ITAGUARA | SES-ITRA-3332 | 41023 | Maria Aparecida Gonzaga Teixeira | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | 35514-000 | 37 3384-2445 | 00:20:0e:10:48:8b | Wellington Ferreira | 2012-04-24 | -
3340 | 3340 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | JESUÂNIA | SES-JEIA-3340 | 41032 | Luciana Fonseca de Melo | Rua José Dias de Castro, 74 | 37485-000 | 35 3273-1224 | 00:20:0e:10:48:79 | Flavio Soares Sam | 2012-05-03 | -
3341 | 3341 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | JUATUBA | SES-JUBA-3341 | 41107 | Caroline Viana Maia | Rua Cleber Soares, 40 | 35675-000 | 31 3535-8404 | 00:20:0e:10:48:5c | Rodrigo Carlos Martins | 2012-07-17 | -
3342 | 3342 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | LADAINHA | SES-LAHA-3342 | 41115 | Crislhaine Alves Prates | Rua Costa e Silva, - s/n- Esplanada | 39825-000 | 33 3524-1139 | 00:20:0E:10:4A:FC | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-25
3337 | 3337 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | JAPONVAR | SES-JAAR-3337 | 41032 | Flávia Gomes Silva | Rua Ulisses Guimarães, 135 | 39335-000 | 38 3231-9103 | 00:20:0e:10:48:98 | Ednei Gomes de Sousa | 2012-05-03 | -
3339 | 3339 | 2012-04-18 | 41104 | Aceito | Lider | JEQUERI | SES-JERI-3339 | 41123 | Sandra Leal Braga de Moura | Praça Tenente Mol, 3 - centro | 35390-000 | 31 3877-1038 | 00:20:0e:10:4c:aa | Jose Luis | 2012-08-03 | -
3343 | 3343 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3343 | 41032 | Anália Fernandes de Matos Willemen | Praça Magalhães Pinto, 68 | 38785-000 | 34 3812-1255 | 00:20:0e:10:49:e0 | Alexandre Pascoal | 2012-05-03 | -
3344 | 3344 | 2012-04-18 | 41062 | Aceito | Lider | LEANDRO FERREIRA | SES-LERA-3344 | 41031 | Silvia Regina Prado de F. Barcelos | Rua Ernesto Ferreira, 21 | 35657-000 | 37 3277-1363 | 00:20:0e:10:48:be | Leonardo Batista de Araujo Souza | 2012-05-02 | O novo contato da Farmácia é a Jucimar.
3346 | 3346 | 2012-04-18 | 41117 | Aceito | Lider | LEME DO PRADO | SES-LEDO-3346 | 41131 | Tadzio Fernandes Barroso | RUA SÃO VICENTE,198 - Centro | 39655-000 | 33 3764-8274 / 33 | 00:20:0e:10:4c:51 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-10
3350 | 3350 | 2012-04-20 | 41119 | Aceito | Lider | MARLIÉRIA | SES-MAIA-3350 | 41121 | Juniel Sacrabelli (GRS) | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | 35185-000 | 31 3844-1190 | 00:20:0E:10:4C:C7 | Deivisson de Abreu Gonçalves | 2012-08-02 | 18/6 - Cliente notificado por oficio.
3351 | 3351 | 2012-04-20 | 41126 | Aceito | Lider | MARTINHO CAMPOS | SES-MAOS-3351 | 41102 | Charles Cristian do Couto | AVENIDA CORONEL PEDRO LINO , 645 | 35606-000 | 37 3524-2681 | 00:20:0e:10:51:cb | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | 25/6 - Endereço corrigido.
3348 | 3348 | 2012-04-20 | 41126 | Agendado | Lider | MACHACALIS | - | 41129 | Clelia Azevedo de Oliveira | RUA BELO HORIZONTE 187- CENTRO/ATRAS DO POSTO DE SAÚDE | 39873-000 | 33 3627-1750 | - | - | - | 25/6 - Endereço corrigido.
3349 | 3349 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | MANGA | SES-MAGA-3349 | 41033 | Maria do Carmo Dourado Neta | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | 39460-000 | 38 3615-2646 | 00:20:0e:10:45:5f | Leonardo Oliveira | 2012-05-07 | -
3352 | 3352 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3352 | 41038 | Cleuzeir Gomes Sales Lopes | Rua Angelo Ribeiro, s/n | 39853-000 | 33 3526-3073 | 00:20:0e:10:4c:c1 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-05-09 | -
3353 | 3353 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3353 | 41040 | Tarcísio Chaves Almeida | Rua João J. de Almeida, 66 | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:48:aa | Marcos Paulo | 2012-05-11 | -
3354 | 3354 | 2012-04-20 | 41126 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3354 | 41137 | Luciano Lino Magalhães | Rua João José de Almeida,66 | 39851-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0E:10:4C:AC | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | 27/06 - Correção de endereço efetuada.
3355 | 3355 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3355 | 41040 | Danielle Nunes dos Santos | Rua Projetada, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:4c:23 | Marcos Paulo | 2012-05-11 | -
3357 | 3357 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | ATALÉIA | SES-ATIA-3357 | 41039 | Iracinara Soares Lima | Rua João J. de Almeida, s/n | 39850-000 | 33 3526-1155 | 00:20:0e:10:49:f2 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-10 | -
3358 | 3358 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3358 | 41066 | Jaciara Melo Gonçalves | Rua Governador Valadares, s/n | 39875-000 | 33 3626-1230 | 00:20:0e:10:4c:2d | Marcos Paulo | 2012-06-06 | -
3359 | 3359 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3359 | 41060 | Larissa Quaresma Rosa | Rua Aparecido Gomes, 407 | 39875-000 | 33 3626-1201 | 00:20:0E:10:4C:8A | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-31 | -
3361 | 3361 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | BERTÓPOLIS | SES-BEIS-3361 | 41074 | Elizabeth Santos Rocha | Av. Belo Horizonte, 25 | 39875-000 | 33 3626-2045 | 00:20:0e:10:4a:1d | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-18 | -
3362 | 3362 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3362 | 41066 | José Fernandes Carlos Esteves | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | 39835-000 | 33 3513-1103 | 00:20:0e:10:51:de | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-06 | -
3363 | 3363 | 2012-04-20 | 41064 | Aceito | Lider | CAMPANÁRIO | SES-CAIO-3363 | 41061 | Ana Luisa Dupim | Rua Hidebrando Cabral, 387 | 39835-000 | 33 3513-1113 | 00:20:0E:10:4A:49 | Fabrício Campolina | 2012-06-04 | -
3373 | 3373 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3373 | 41039 | Heidi Cordeiro | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | 39814-000 | 33 3535-4003 | 00:20:0e:10:49:b4 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-11 | -
3374 | 3374 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | PAVÃO | SES-PAAO-3374 | 41038 | Neide Idalina | Rua Alagoas, s/n | 39814-000 | 33 8816-4206 | 00:20:0e:10:48:46 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-10 | -
3372 | 3372 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3372 | 41045 | Priscilla Santos Menezes | Av. Minas Gerais, 416 | 39870-000 | 33 3623-1425 | 00:20:0e:10:48:f7 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-17 | -
3371 | 3371 | 2012-04-23 | 41067 | Aceito | Lider | FRONTEIRA DOS VALES | SES-FRES-3371 | 41046 | Pablo Dias Viana | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | 39870-000 | 33 3623-2004 | 00:20:0e:10:4a:08 | Fabrício Soares Campolina | 2012-05-25 | -
3383 | 3383 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3383 | 41038 | Fernanda dos Santos Cassimiro | Rua 8, 666 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:49:a6 | Alexandre Pascoal | 2012-05-09 | -
3382 | 3382 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3382 | 41039 | Luiza freitas Morais Barcelos | Av. 25, 794 | 38270-000 | 34 3412-1548 | 00:20:0e:10:49:91 | Alexandre | 2012-05-10 | -
3385 | 3385 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3385 | 41039 | Dalila Silva Santos | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | 38380-000 | 34 3266-3541 | 00:20:0e:10:4a:18 | Welligton Ferreira | 2012-05-11 | -
3386 | 3386 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CANÁPOLIS | SES-CAIS-3386 | 41039 | Francelize Aparecida Gimenes | Rua 13, 355 | 38380-000 | 34 3266-3525 | 00:20:0e:10:49:f8 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-14 | -
3387 | 3387 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3387 | 41043 | Vanessa Guimarães Silva | Rua Parreira, 1500 | 38360-000 | 34 3263-0352 | 00:20:0e:10:48:83 | Wellington Ferreira de Sousa | 2012-05-14 | -
3388 | 3388 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3388 | 41060 | Lidieine Gonçalves Kataguiri | Av. 117, 179 | 38360-000 | 34 3263-0351 | 00:20:0e:10:52:b9 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-05-31 | -
3381 | 3381 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3381 | 41040 | Douglas Almeida Barbosa | Rua 14, 1132 | 38270-000 | 34 3412-2582 | 00:20:0e:10:4a:44 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-11 | -
3380 | 3380 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CAMPINA VERDE | SES-CADE-3380 | 41047 | Lívia Regina de Assis Ferreira | Av. Um, 544 | 38270-000 | 34 3412-1153 | 00:20:0e:10:52:13 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-22 | -
3379 | 3379 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3379 | 41045 | Valdenice Matias Soares | Av. das Nações, 6 | 38370-000 | 34 3265-1436 | 00:20:0e:10:51:f0 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | -
3378 | 3378 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | CACHOEIRA DOURADA | SES-CADA-3378 | 41046 | Verônica Santos Rodrigues | Av. 5, 52 | 38370-000 | 34 3265-1155 | 00:20:0e:10:52:12 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-05-17 | -
3377 | 3377 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO DIVINO | SES-SANO-3377 | 41057 | Josiane Gonçalves Soares dos Santos | Rua Professor Antônio Bastos Braga, 99 | 39848-000 | 33 3582-1194 | 00:20:0E:10:52:AC | Marcos Paulo | 2012-05-29 | -
3376 | 3376 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3376 | 41060 | Thatiany Soares Silva | Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:51:d1 | Marcos Paulo de Sousa Ferreira | 2012-05-31 | -
3375 | 3375 | 2012-04-25 | 41069 | Aceito | Lider | SANTA HELENA DE MINAS | SES-SAAS-3375 | 41060 | Juliane Mota da Cruz | Rua Princesa Isabel, s/n | 39874-000 | 33 3626-9002 | 00:20:0e:10:52:08 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-01 | -
3453 | 3453 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3453 | 41085 | Leidiane do Carmo Teixeira Cimini | Rua I, 216 | 39250-000 | 38 3759-1263 | 00:20:0e:10:52:4f | Alexandre Campolina | 2012-06-25 | -
3450 | 3450 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3450 | 41082 | Vinicius Silveira Dourado | Av. Brasil, 108 | 39280-000 | 38 3742-1116 | 00:20:0e:10:52:0a | Welligton Ferreira | 2012-06-22 | -
3451 | 3451 | 2012-05-08 | 41131 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3451 | 41092 | Gilson Moreira de Jesus | Rua 8 de dezembro, 272 | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:11 | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-02 | Conforme responsável o endereço correto é: Rua 8 de dezembro, 284
3452 | 3452 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | IBIAÍ | SES-IBAI-3452 | 41093 | Célia Pereira Magalhães | Rua A, s/n | 39350-000 | 38 3746-1191 | 00:20:0e:10:52:38 | Fabrício Soares Campolina | 2012-08-02 | -
3449c | 3449 | 2012-05-08 | 41082 | Paralisado | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3449 | 41057 | Nubia Oliveira Veloso Martins | Rua Jonas Carneiro, 305 | 39280-000 | 38 3742-1506 | - | - | - | Conforme cliente o endereço correto é: Rua Jonas Carneiro, 307
3448 | 3448 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3448 | 41085 | Walquiria Elizar dos Santos | Rua Extremidade, 480 | 39280-000 | 38 3742-3032 | 00:20:0e:10:52:0d | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-25 | -
3445 | 3445 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3445 | 41086 | Estela Alves Pereira | Rua Manoel Rocha, 84 | 39818-000 | 33 3534-1217 | 00:20:0e:10:52:77 | Marcos Paulo de Souza Ferreira | 2012-06-26 | -
3444 | 3444 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3444 | 41094 | Maria Josineide Rocha Nascimento | Rua Goitacazes, 433 | 39280-000 | 38 3742-3044 | 00:20:0e:10:52:64 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-07-05 | -
3443 | 3443 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3443 | 41087 | Vânia Maria Lopes Queiroz | Rua Professora Maria Geralda, 161 | 39280-000 | 38 3742-2703 | 00:20:0e:10:4a:b3 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-06-27 | -
3442 | 3442 | 2012-05-08 | 41082 | Aceito | Lider | BURITIZEIRO | SES-BURO-3442 | - | Valéria Dayane Soares Alves Moreira | Rua Maria Benedita dos Santos, 702 | 39280-000 | 38 3742-1853 | 00:20:0e:10:49:b1 | Wellington Ferreira | 2012-06-27 | -
3441c | 3441 | 2012-05-08 | 41082 | A agendar | Lider | BURITIZEIRO | - | - | Cyntia Rodrigues da Silva | Rua Jonas Carneiro, 307 | 39280-000 | 38 3742-1326 | - | - | - | OS DUPLICADA COM 3106
3460 | 3460 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | SES-SAAS-3460 | 41100 | Lucineia Aparecida Mesquita de Brito | Rua Aristides Braga, 444 | 39295-000 | 38 9921-8533 | 00:20:0e:10:49:9c | Fabricio Soares Campoilina | 2012-07-12 | -
3459 | 3459 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3459 | 41087 | Fernanda Rodrigues de Oliveira | Rua Professora Alzira Ferreira, 303 | 39270-000 | 38 3743-9993 | 00:20:0e:10:52:d1 | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | -
3456 | 3456 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3456 | 41082 | Lucilene Soares da Silva | Rua Jair de Sousa Pinto, 252 | 39250-000 | 38 3759-1226 | 00:20:0e:10:52:34 | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | -
3457 | 3457 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | LASSANCE | SES-LACE-3457 | 41082 | Karine Mota Xavier | Rua Nossa senhora do Carmo, 611 | 39250-000 | 38 3759-1239 | 00:20:0E:10:52:BC | Alexandre Pascoal | 2012-06-22 | -
3458 | 3458 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3458 | 41095 | Maria das Graças | Rua Valter Borges, 398 | 39270-000 | 38 3743-9936 | 00:20:0E:10:52:57 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | -
3461 | 3461 | 2012-05-09 | 41083 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3461 | 41095 | Haroldo Brasil de Oliveira | Av. São Francisco, 1378 | 39270-000 | 38 3743-9909 | 00:20:0e:10:52:56 | Wellington Ferreira de Souza | 2012-07-05 | -
3462 | 3462 | 2012-05-09 | 41127 | Paralisado | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3462 | - | Rua José Diniz Ferreira, 183 | Rua José Diniz Ferreira, 183 | 39270-000 | 38 3743-9936 | - | - | - | 29/06/2012 10:29:10 Hernan Martins Alves Posto em reforma, sem previsão para acabar.
3470 | 3470 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3470 | 41088 | Andiara Luiza Xavier Freitas | Rua Rosiria Amorim Guerra, 450 | 39270-000 | 38 3743-9994 | 00:20:0e:10:52:80 | Fabrício Campolina | 2012-06-29 | -
3469 | 3469 | 2012-05-11 | 41119 | Paralisado | Lider | PIRAPORA | - | 41056 | Kelcilene Azevedo de Matos | Rua Rio Grande do Sul, 1144 | 39270-000 | 38 3743-9937 | - | - | - | Em contato com Kelcilene no tel 38 9116-9507, informa que o endereço Rua Rio Grande do Sul, 1144 será o novo endereço do posto de saúde, mas que a previsão para a mudança do posto para este endereço deve ocorre no dia 15/7.
3468 | 3468 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3468 | 41087 | Reginaldo Silva Cordeiro | Rua Maestro Nery Teixeira, 555 | 39270-000 | 38 3743-9935 | 00:20:0e:10:52:1a | Fabrício Soares Campolina | 2012-06-27 | -
3467 | 3467 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3467 | 41081 | Patrícia Silva Prado | Rua Efigênia de Oliveira, 105 | 39270-000 | 38 3743-9939 | 00:20:0e:10:52:bc | Fabricio Campolina | 2012-06-22 | -
3464 | 3464 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3464 | 41087 | Aline Fagundes Rabelo | Rua Treze de Maio, 821 | 39270-000 | 38 3743-9987 | 00:20:0e:10:52:c9 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-27 | -
3465 | 3465 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3465 | 41089 | Ana Cristina Coelho Rodrigues | Rua Zizinha de Carvalho, 500 | 39270-000 | 38 3743-9908 | 00:20:0e:10:48:bd | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-29 | -
3466 | 3466 | 2012-05-11 | 41130 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3466 | 41089 | Renata Di Pietro Carvalho | Rua 22, 55 | 39270-000 | 38 3743-9940 | 00:20:0e:10:52:0c | Alexandre Pascoal | 2012-06-29 | Em contato com a Sra. Suelen 38 3743-9940, a mesma informa que endereço correto Rua Vicente de Paula ,55.
3463 | 3463 | 2012-05-11 | 41085 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3463 | 41093 | Leandro de Jesus Santos Bandeira | Rua Oscar Paraguassu, 328 | 39270-000 | 38 3743-9996 | 00:20:0e:10:52:af | Alexandre Pascoal | 2012-07-06 | -
3501 | 3501 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3501 | 41087 | Teresa Cristina de Resende Chaves Cesário | Av. Getúlio Vargas, 540 | 36213-000 | 32 3353-2448 | 00:20:0e:10:52:0b | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-27 | -
3487 | 3487 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | MALACACHETA | - | - | Andreza Hirle da Silva | Rua Eva Ribeiro Mendes, 20 | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | Em contato com a Sra. Andreza (33)9108-1115, o endereço correto : Rua Francisco Ricardo de Souza N: 410.
3488 | 3488 | 2012-05-15 | 41173 | A agendar | Lider | MALACACHETA | - | - | Patricia Abrantes Reis | Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 11:37:19 Ivan Santos Resovida. Secretaria de saúde não tem telefone.
3489 | 3489 | 2012-05-15 | 41173 | A agendar | Lider | MALACACHETA | - | - | Thais Silva Ramalho/Marcos Vinicius | Rua do Campo , s/n Distrito Santo Antônio do Mucuri | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 10:57:33 Ivan Santos Resolvida. Em contato com a Sra. Aline (33)33 3514-3157, informou que o Posto de Saúde mudou de endereço, que agora endereço cadastrado refere-se aos Correios.
3513 | 3513 | 2012-05-15 | 41126 | Agendado | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | - | 41141 | Mara de Carvalho Silva | Rua Cel Antônio Bernardino, 1 | 37305-000 | 32 3338-1036 | - | - | - | 27/6 - Cliente notificado.
3512 | 3512 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3512 | 41089 | Christiane Cleria de Sousa Coelho | Praça João Paulo II, 101 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0E:10:52:01 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-29 | -
3502 | 3502 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3502 | 41089 | Stefânia Carine Brandão Malta | Rua Sebastião Rezende, 725 | 36213-000 | 32 3353-2449 | 00:20:0E:10:52:6D | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-29 | -
3503 | 3503 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3503 | 41053 | Tatiana Ribeiro de Oliveira | Rua Maestro Benedito Lisboa, 25 | 35490-000 | 31 3751-1761 | 00:20:0e:10:4c:31 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-05-24 | -
3504 | 3504 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3504 | 41078 | Ana Paula Maia Facury | Praça Cassiano Campolina, 17 | 35490-000 | 31 3751-2025 | 00:20:0e:10:52:72 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-06-19 | -
3505 | 3505 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | ENTRE RIOS DE MINAS | SES-ENAS-3505 | 41078 | Daniela Nascimento Machado | Av. Sagrados Corações, 1129 | 35490-000 | 31 3751-1956 | 00:20:0e:10:52:d0 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-19 | -
3506 | 3506 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Claudiana Ferreira de Sousa | Rua Jorge Jacob Yunes, 605 | 38300-172 | 34 3271-8235 | - | - | - | Cliente não está ciente.
3507 | 3507 | 2012-05-15 | 41124 | A agendar | Lider | IBITURUNA | - | - | Elaine Carla Eduardo Figueiredo | Rua Silvestre Machado, 21 | 37223-000 | 35 3844-1233 | - | - | - | 25/6 - Contato corrigido.
3508 | 3508 | 2012-05-15 | 41044 | Aceito | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3508 | 41051 | Marli Aparecida de Resende Campos | Praça Conego Agostinho, 389 | 36345-000 | 32 3363-2090 | 00:20:0e:10:4a:53 | Leonardo Batista | 2012-05-24 | -
3509 | 3509 | 2012-05-15 | 41117 | Agendado | Lider | LAGOA DOURADA | SES-LADA-3509 | 41110 | Claudia Resende do Nascimento | Praça Amaro Lopes, 606 | 36345-000 | 32 3363-1512 | 00:20:0e:10:4f:96 | Ed Carlos Carvalho | - | OS cancelada no dia 05/07, mas sem recebimento de email. Já instalada. 18/6 - Cliente notificado por ofício
3510 | 3510 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Dilvanir Daniel Urzedo | Rua | 38300-080 | 34 3271-8259 | - | - | - | Cliente não está ciente.
3511 | 3511 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Karina de Paula Pereira | Rua Maria Conceição Goulart, 726 | 38304-036 | 34 3268-0306 | - | - | - | Contato telefônico errado.
3516 | 3516 | 2012-05-15 | 41099 | Aceito | Lider | CAPINÓPOLIS | SES-CAIS-3516 | 41059 | Sabrina Garcia Pricinotti | Av. Amazonas, 138 | 38360-000 | 34 3263-1656 | 00:20:0e:10:51:ee | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-31 | Contato telefônico errado.
3515 | 3515 | 2012-05-15 | 41094 | Agendado | Lider | CAPINÓPOLIS | - | 41152 | Denise de Almeida Flabis Cinquini | Av. 115A, 100 | 38360-000 | (34)3263-0343 - (34) | - | - | - | 25/6 - Contato corrigido.
3514 | 3514 | 2012-05-15 | 41126 | Agendado | Lider | MADRE DE DEUS DE MINAS | - | 41141 | Aelton de Almeida | Praça do Cruzeiro, s/n | 37305-000 | 32 3338-1255 | - | - | - | 27/6 - Cliente ciente.
3490 | 3490 | 2012-05-15 | 41173 | A agendar | Lider | MALACACHETA | - | - | Mauriene H. de Souza | Praça José Gomes Amaral, s/n | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | 13/08/2012 11:35:15 Fernando La Rocca Junior De acordo com a etapa abaixo, solicitação corrigida. Secretaria de saude não tem telefone.
3491 | 3491 | 2012-05-15 | 41133 | Agendado | Lider | BARROSO | - | 41169 | Elisa Mara Medeiros Cunha | Rua Bias Fortes, 206 | 36212-000 | 32 3351-1302 | - | - | - | 4/7 - Cliente ciente.
3492 | 3492 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3492 | 41052 | Vanessa Cristina Ferreira | Av. Guanabara, 300 | 36212-000 | 32 3351-1813 | 00:20:0e:10:49:a4 | Flavio Soares Fam | 2012-05-25 | -
3493 | 3493 | 2012-05-15 | 41133 | Agendado | Lider | BARROSO | - | 41142 | Lilian Leticia de Moura Malta | Praça Primeiro de Janeiro, 30 | 36212-000 | 32 3351-1288 | - | - | - | 4/7 - Contato disponível.
3494 | 3494 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3494 | 41057 | Joicymara de Fátima Rodrigues | Rua Ritápolis, 12 | 36212-000 | 32 3351-1789 | 00:20:0e:10:45:49 | Flávio Soares Fam | 2012-05-28 | -
3495 | 3495 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3495 | 41059 | Wander Ferreira Junior | Rua Berlim, 57 | 36212-000 | 32 3351-1902 | 00:20:0e:10:48:c3 | Flávio Soares Fam | 2012-05-31 | -
3496 | 3496 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | SES-COAS-3496 | 41057 | Nadia Mara Barreto Souza | Rua Maestro Mileto José Ambrósio, 173 | 36360-000 | 32 3375-1345 | 00:20:0E:10:48:E4 | Welligton Ferreira de Souza | 2012-05-28 | -
3497 | 3497 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3497 | 41086 | Luiara Bartira Vanzelotti Vieira Baeta | Rua Joana Mendonça, s/n | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:66 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | -
3498 | 3498 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | CORONEL XAVIER CHAVES | SES-COES-3498 | 41086 | Kelly Aparecida Maximiano Couto | Largo Gonçalves Lara, 17 | 36330-000 | 32 3357-1255 | 00:20:0e:10:52:67 | Walter Leandro Arcanjo | 2012-06-27 | -
3499 | 3499 | 2012-05-15 | 41091 | Aceito | Vodanet | DESTERRO DE ENTRE RIOS | SES-DEOS-3499 | 41094 | Natália | Rua José Brasilino de Andrade, 65 | 35494-000 | 31 3763-1592 | 00:20:0e:10:48:e8 | Walter Leandro | 2012-07-06 | -
3500 | 3500 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Vodanet | DORES DE CAMPOS | SES-DOOS-3500 | 41087 | Talita / Tássia | Rua Francisco Bernardes, 484 | 36213-000 | 32 3353-1374 | 00:20:0e:10:52:a6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-06-27 | -
3476 | 3476 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PIRAPORA | SES-PIRA-3476 | 41094 | Jeane Almeida de Araújo | Rua Clovis Peixoto, 78 | 39270-000 | 38 3743-9997 | 00:20:0e:10:52:a9 | Alexandre Pascoal | 2012-07-04 | -
3477 | 3477 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PONTO CHIQUE | SES-POUE-3477 | 41095 | Maria Elizabete Durães Fonseca | Rua Du Reizão, s/n | 39328-000 | 38 3624-9136 | 00:20:0e:10:51:cc | Fabricio Campolina | 2012-07-05 | -
3486 | 3486 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | MALACACHETA | - | - | Beyliane Camargos Meira | Rua Cassiano Terra, 161 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | - | - | - | Em contato com a Sra. Amanda informou que o Posto de saúde está passando por reforma, não soube me informar a previsão da finalização da reforma .
3478 | 3478 | 2012-05-15 | 41180 | A agendar | Lider | SANTA FÉ DE MINAS | - | - | Erica Moreira Ramos | Av Belo Horizonte, 12 - Centro | 39295-000 | 38 9938-9304 | - | - | - | Cliente não está ciente.
3485 | 3485 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | MALACACHETA | SES-MATA-3485 | 41089 | Kyssila Arilayne Chaves | Praça Pio XII, 137 - Centro | 39690-000 | 33 3514-2491 | 00:20:0e:10:51:fb | Marcos Paulo | 2012-06-29 | -
3479 | 3479 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | VÁRZEA DA PALMA | SES-VAMA-3479 | 41095 | Cristiano de Stefani Marquez | Rua Pedro Sampaio, 1225 | 39260-000 | 38 3731-4767 | 00:20:0e:10:52:15 | Alexandre Pascoal | 2012-07-05 | -
3480 | 3480 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Cristine Medeiros Marcelos | Rua Lopes Dias, 518 - Vila Vieira | 39818-000 | 33 3534-1288 | - | - | - | Cliente não está ciente.
3481 | 3481 | 2012-05-15 | 41174 | A agendar | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Danielle Gomes Neiva | Rua Santa Rita N: 43 - Bela Vista | 39818-000 | 33 3534-2039 | - | - | - | 14/08/2012 11:27:12 Ivan Santos - Corrigido Em contato com a Sra. Danielle Gomes Neiva 33 3534-2039, informou o endereço que correto : Rua Santa Rita N: 43 / Bairro : Bela Vista
3482 | 3482 | 2012-05-15 | 41173 | A agendar | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Rejane Almeida Borges | Rua Juiz de Fora, s/n - Bom Jeus | 39818-000 | 33 3534-2040 | - | - | - | 13/08/2012 10:55:32 Ivan Santos Resolvida Secretaria de saúde não tem telefone.
3483 | 3483 | 2012-05-15 | 41089 | Paralisado | Lider | PADRE PARAÍSO | - | - | Fabrícia Pinheiro dos Santos | Rua Principal, s/n - Zona Rural | 39818-000 | 33 8428-0980 | - | - | - | Cliente não está ciente.
3484 | 3484 | 2012-05-15 | 41089 | Aceito | Lider | PADRE PARAÍSO | SES-PASO-3484 | 41087 | Marcelo Batista dos Santos | Rua Juca de Matos, 210 - João de Lino | 39818-000 | 33 3534-1217 | 00:20:0e:10:52:75 | Marcos Paulo | 2012-06-27 | -
3552 | 3552 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | - | - | Tatiana Maria | Rua Vereador Vicente Cantelmo, 207 | 36309-024 | 32 3371-3292 | - | - | - | Em contato com Sr.Amaurir 32 3371-3292, endereço correto : Rua Antonio Onofre da Rocha/ N° 44
3549 | 3549 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | - | - | Miriam Canttaruti // Leticia Reis | Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes, s/n | 36309-352 | 32 3379-2964 | - | - | - | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3548 | 3548 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3548 | 41075 | Renato Cândido | Rua José Candido de Gouveia, 72 | 36309-352 | 32 3372-3843 | 00:20:0e:10:4a:36 | Flavio Soares Fam | 2012-06-18 | -
3546 | 3546 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3546 | 41075 | Maria Joziane // Ana Paula Detomi | Rua Tenente Mario Cesar Lopes, 240 | 36307-458 | 32 3372-8747 | 00:20:0e:10:4c:59 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-18 | -
3530 | 3530 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | NAZARENO | - | - | Rita de Cassia Aguiar Sousa | Rua Luis José da Silva, 135 | 36370-000 | 35 3842-1916 | - | - | - | Em contato com a Sra. Rita de Cassia 35 3842-1916 , solicitou primeiramente o contato com a Secreataria de Saúde referente ao assunto .
3531 | 3531 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3531 | 41073 | Jociane Aparecida Teixeira | Rua Isaac Teixeira de Andrade, 59 | 36227-000 | 32 3335-1233 | 00:20:0e:10:49:a3 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | -
3532 | 3532 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3532 | 41073 | Mara da Conceição Gomes | Rua João Eleotério, s/n | 36227-000 | 32 3335-1656 | 00:20:0e:10:48:71 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-14 | -
3539 | 3539 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3539 | 41082 | Ana Carolina Amaral Santos | Rua Dr, João Ribeiro de Sousa, 90 | 36335-000 | 32 3356-1172 | 00:20:0e:10:52:61 | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | -
3538 | 3538 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3538 | 41075 | Silvia Celia de Oliveira | Rua das Rosas, 55 | 36340-000 | 32 3354-1757 | 00:20:0e:10:52:bf | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-06-15 | -
3537 | 3537 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | RESENDE COSTA | SES-RETA-3537 | 41142 | Maria Goretti Sousa Resende | Praça Marco Reis, 60 | 36340-000 | 32 3354-1657 | 00:20:0E:10:4C:A3 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-21 | -
3536 | 3536 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3536 | 41107 | Aline de Sousa Marques | Praça Getulio Silva, 56 | 36320-000 | 32 3353-6460 | 00:20:0E:10:51:E5 | Leandro Gomes Pereira | 2012-07-18 | A Sra. Aline ( responsavel) hoje não se encontra no Posto de saúde solicitou retorna no dia 28/05.
3535 | 3535 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3535 | 41100 | Gabriela de Melo Reis | Rua Vereador José Pedro de Moura, 734 | 36320-000 | 32 3353-6280 | 00:20:0e:10:52:cd | Warley Gonçalves | 2012-07-11 | -
3534 | 3534 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PRADOS | SES-PROS-3534 | 41087 | Irai Silva de Carvalho | Rua Cel João Luiz, 61 | 36320-000 | 32 3353-6399 | 00:20:0e:10:52:63 | Leonardo Batista de Araujo | 2012-06-27 | -
3533 | 3533 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | PIEDADE DO RIO GRANDE | SES-PIDE-3533 | 41073 | Rosélia Grazielle Coelho e Silva | Rua Francisco Monteiro, 1 | 36227-000 | 32 3335-1395 | 00:20:0e:10:48:89 | Flavio Soares Fam | 2012-06-14 | -
3540 | 3540 | 2012-05-18 | 41116 | Aceito | Lider | RITÁPOLIS | SES-RIIS-3540 | 41130 | Weni de Paulo Lima | Rua Frei Gotardo Boon, 151 | 36335-000 | 32 3356-1177 | 00:20:0e:10:4f:48 | Antonio Gonçalves | 2012-08-09 | Cliente notificado por ofício.
3541 | 3541 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | SANTA CRUZ DE MINAS | - | - | Marcos Gonzaga Milagres | Rua Ouro Preto, 271 | 36328-000 | 32 3373-5837 | - | - | - | Em contato com a Sr. Jose 32 3373-5837,não está ciente da instalação da antena, irá verificar com a Secretária Estado de Saúde .
3542 | 3542 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3542 | 41079 | Denilce Alves // Tatiana Grace | Praça Carmelo Cardoso, 61 | 36300-382 | 32 3379-2716 | 00:20:0e:10:4a:2a | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-19 | -
3543 | 3543 | 2012-05-18 | 41142 | Agendado | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3543 | 41142 | Sidney Portela | Rua José Pedro Azevedo, s/n | 36300-258 | 32 3373-2543 | - | - | - | 06/08/2012 15:27:54 Hernan Martins Alves Fomos ao local, conforme agendamento com o cliente, onde foi constatado que não há padrão de energia na localidade. No momento do agendamento foi perguntado ao responsável se haveria energia elétrica no loca
3520 | 3520 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Carlos José Pereira | Rua Diva Paranaíba de Andrade, 344 | 38307-386 | 34 3268-0306 | - | - | - | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3523 | 3523 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Francisco Alves Ferreira Fernandes | Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726 | 38304-036 | 34 3268-0300 | - | - | - | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522.
3522 | 3522 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Thárcis William Assis Bueno | Av 23, 193 | 38302-236 | 34 3268--0306 | - | - | - | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3524 | 3524 | 2012-05-18 | 41123 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Cibele Ferreira Guimarães | Rua Izaias Candido de Freitas, 539 | 38304-202 | 34 3268-0300 | - | - | - | 25/05/2012 12:17:20 Hernan Martins Alves Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522. Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522.
3525 | 3525 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Sônia de Andrade Lima | Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 | 38305-226 | 34 3268-0306 | - | - | - | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe
3526 | 3526 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | ITUIUTABA | - | - | Milner Bernardes de Oliveira | Rua 24, 3944 | 38304-406 | 34 3268-0300 | - | - | - | Favor verificar telefone cadastrado, telefone não existe. Cadastrado o mesmo telefone da OS 3522.
3527 | 3527 | 2012-05-18 | 41125 | A agendar | Lider | GURINHATÃ | - | - | Silvana Ribeiro da Silveira | Rua Quintiliano Pereira Rosa, 137 | 38310-000 | 34 3264-8133 | - | - | - | 27/06 - Endereço confirmado
3528 | 3528 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | GURINHATÃ | - | - | Renata Claudia Gondim Freitas | Rua José Florindo de Oliveira, 15 | 38310-000 | 34 3264-1010 | - | - | - | Em contato com a Sra. Renata Claudia Gondim Freitas 34 3264-1112 , não está ciente referente a instalação da antena.
3529 | 3529 | 2012-05-18 | 41092 | Paralisado | Lider | NAZARENO | - | - | Joseane Lilia Carvalho | Rua Padre Antônio dos santos, 131 | 36370-000 | 35 3842-1296 | - | - | - | Em contato com a Sra. Nazaré informou que o Posto de Saúde está passando por uma reforma com a previsão e 6 meses, a reforma começo ontem 22/05/2012
3545 | 3545 | 2012-05-18 | 41092 | Aceito | Lider | SÃO JOÃO DEL REI | SES-SAEI-3545 | 41080 | Alini Trindade // Juliana Antunes | Rua Leticia Dangelo, s/n | 36305-186 | 32 3372-7420 | 00:20:0e:10:49:98 | Marco Aurélio | 2012-06-20 | -
3565 | 3565 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | PASSA VINTE | SES-PATE-3565 | 41095 | Luana de Carvalho Aguiar | Rua Antônio Quintiliano, 241 | 37330000 | 32 3295-1118 | 00:20:0e:10:51:fd | Marco Aurélio | 2012-07-05 | -
3564 | 3564 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3564 | 41065 | Mariana Rodrigues Venuto | Avenida Arthur Bernardes, 203 | 35669-000 | 37 3274-1203 | 00:20:0e:10:52:ac | Leonardo Batista | 2012-06-11 | -
3563 | 3563 | 2012-05-22 | 41120 | Agendado | Lider | PALMÓPOLIS | - | 41169 | Vinícius Almeida Assis | PRAÇA ALMIRANTE JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N | 39945-000 | (33)3744-9444 | - | - | - | 13/08/2012 10:41:53 Verônica Bruna Barroso Telefone incorreto não completa a ligação.
3562 | 3562 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | PAIVA | SES-PAVA-3562 | 41135 | André José de Arãao | Rua Astolfo Amaro Malta 54 - Centro | 36195-000 | 32 3364-1209 | 00:20:0e:10:4f:7a | - | 2012-08-16 | -
3561 | 3561 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | PAI PEDRO | SES-PARO-3561 | 41138 | André Souza Silva | Rua João Raimundo de Carvalho, nº 253. - Centro | 39517-000 | 38 3831 8101 | 00:20:0E:10:52:04 | Alexabdre Pascal Da silva | 2012-08-17
3559 | 3559 | 2012-05-22 | 41120 | Agendado | Lider | OLHOS-D'ÁGUA | - | 41152 | Sandro Arnaud Dias | Rua Diamantina, n° 600 - Centro | 39398000 | (38) 32517131 | - | - | -
3558 | 3558 | 2012-05-22 | 41120 | Aceito | Lider | NACIP RAYDAN | SES-NAAN-3558 | 41135 | Leonardo Albuquerque Tavares | Avenida Doutor Antônio da Cunha, 478 | 39718000 | (33)3294-1353 | 00:20:0e:10:4c:e3 | Marcos Paulo | 2012-08-14
3557 | 3557 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MONTEZUMA | SES-MOMA-3557 | 41088 | Lucélia Vieira de Pinho | Avenida Augusto Sá, 459 | 39547000 | 38 3825-1241 | 00:20:0e:10:52:4b | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-28 | -
3555 | 3555 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MATO VERDE | SES-MADE-3555 | 41085 | Nilma Juliana Costa Freitas | Avenida José Alves Miranda, 525 | 39527-000 | 38 3813-1249 | 00:20:0e:10:52:aa | Dhiony Miranda Rodrigues | 2012-06-26 | -
3554 | 3554 | 2012-05-22 | 41096 | Aceito | Lider | MATHIAS LOBATO | SES-MATO-3554 | 41099 | Júnia Carla de Oliveira Alves | Rua Joaquim Cecílio, 36 | 35110-000 | 33 3284-1488 | 00:20:0e:10:52:32 | Marcos Paulo | 2012-07-11 | -
3580 | 3580 | 2012-05-23 | 41100 | Aceito | Lider | POTÉ | SES-POTE-3580 | 41122 | Luciano Pereira Nascimento | RUA SETE DE DETEMBRO, 192, BAIRRO MARISTELA | 39827-000 | 33 3525-1287 | 00:20:0e:10:52:23 | Franscisco Rodrigues de Souza Junior | 2012-08-01 | 9/7 - Endereço corrigido.
3579 | 3579 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PLANURA | SES-PLRA-3579 | 41122 | Mariana Cristina Bridi | Rua João Januário, n 803 | 38220-000 | 34 3427-7034 | 00:20:0e:10:4c:52 | Fabricio Soares Campolina | 2012-08-03 | -
3569 | 3569 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PAULA CÂNDIDO | SES-PADO-3569 | 41088 | Jaqueline Oliveira Alves | Rua Capitão Martinho, s/n | 36544-000 | 32 3537-1248 | 00:20:0e:10:52:bd | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-28 | -
3570 | 3570 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PAULISTAS | SES-PAAS-3570 | 41122 | Rafael Araújo Godinho | Rua Herculano Ferreira da Mata, 182 | 39765-000 | 33 3413-1185 | 00:20:0E:10:4A:7C | Fabio Passoni | 2012-08-02 | -
3572 | 3572 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRA DOURADA | SES-PEDA-3572 | 41065 | Letícia Muller Miranda | Rua Alexandre Fava, n 25 | 36847-000 | 32 3748-1012 | 00:20:0e:10:4a:51 | Flavio Soares Fam | 2012-06-06 | -
3571 | 3571 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRA BONITA | SES-PETA-3571 | 41108 | José Celso Gomes | Rua Leopoldino de Almeida, 123 | 35364-000 | 31 3872 9102 | 00:20:0e:10:4c:f6 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-18 | -
3573 | 3573 | 2012-05-23 | 41097 | Aceito | Lider | PEDRINÓPOLIS | SES-PEIS-3573 | 41089 | Josiane Garcia | Av. Josefina Ferreira dos Santos, n 108 | 38178-000 | 34 3355-2014 | 00:20:0e:10:51:da | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-06-29 | -
3574 | 3574 | 2012-05-23 | 41100 | Agendado | Lider | PIAU | - | 41150 | Marcela de Castro Lopes | RUA DR. DILERMANDO CRUZ, S/N - CENTRO | 36157-000 | 32 3254-1335 | - | - | - | 09/07/2012 - Correção Efetuada 6/7 - Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Moises 32 3254-1335, informou que endereço correto é Rua Dilermando Cruz -SN, endereço cadastrado Rua Silva Jardim, s/n, refere-se a Prefeitura.
3577c | 3577 | 2012-05-23 | 41097 | Paralisado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | - | - | - | 24/07/2012 15:19:38 Ivan Santos Não sendo possível alterar o municipio esta os foi cancelada e a OS 3991 foi aberta para substituição. Solicitação Cancelada Endereço incorreto - Em contato com o Sr. Maicon 32 3465-1721 , endereço correto :
3578 | 3578 | 2012-05-23 | 41118 | Aceito | Lider | PIRAÚBA | SES-PIBA-3578 | 41129 | Vanderlei Vidal de Oliveira | Rua Maria de Aguiar / SN - João Gonçalves Daneiva | 36170-000 | 32 3573-2292 | 00:20:0e:10:4c:e4 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-09 | -
3576 | 3576 | 2012-05-23 | 41116 | Agendado | Vodanet | PIRANGUÇU | - | 41136 | Sheila Moraes Flauzino Dias | Rua Braz Mariana, 48 - Centro | 37511-000 | 35 3643-1534 | - | - | - | -
3625 | 3625 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3625 | 41093 | Wivian Cristiane de Arruda | Rua Emília Vidigal Soares, 85 | 36202-522 | 32 3339-2133 | 00:20:0E:10:52:AD | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-07-04 | -
3630 | 3630 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3630 | 41094 | Luís Fabiano Gouveia Araújo | Rua São Vicente de Paulo, s/n | 36200-970 | 32 3393-7062 | 00:20:0e:10:51:c8 | André da Silva Braz | 2012-07-05 | -
3626 | 3626 | 2012-05-28 | 41124 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3626 | 41128 | Carmem Lúcia de Assis Lima Candian | Alameda George Bernanos, 423 | 36205-286 | 32 3339-2125 | 00:20:0e:10:4d:00 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-08-07 | 27/6 - Cliente notificado.
3627 | 3627 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3627 | 41102 | Valter Adriano Paulino de Campos | Rua Dr. Teobaldo Tolendal, 82 | 36200-010 | 32 3339-2085 | 00:20:0e:10:48:d3 | André Braz | 2012-07-17 | -
3629 | 3629 | 2012-05-28 | 41102 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Domingos Sávio Silva Madeira | Rua Principal, s/n | 36206-700 | 32 3393-3023 | - | - | - | Em contato com o Sr. Domingos Sávio Silva Madeira 32 3393-3023 , informou que o Posto de saúde passará por uma reforma , onde não tem previsão ainda , pois estão aguardando a liberação da solicitação de verba .
3628 | 3628 | 2012-05-28 | 41102 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Raphaela Braga Magalhães | Alameda Rocha Lagoa , 3200 | 36201-142 | 32 3339--2128 | - | - | - | Em contato com a Sra. Raphaela Braga Magalhães 32 3339--2128, informa não estar ciente da instalação não autorizando a mesma.
3616 | 3616 | 2012-05-28 | 41102 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Raphaella P. de Moura Nascimento | Rua Ito Américo Azevedo, s/n | 36205-336 | 32 3339-2158 | - | - | - | Telefone só da sinal de ocupado
3620 | 3620 | 2012-05-28 | 41143 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3620 | - | Letícia Ribeiro Sanglard | Rua Antônio Alves de Oliveira, s/n | 36200-000 | 32 3339-2111 | 00:20:0E:10:4C:F2 | Antonio Gonçalves | 2012-07-24 | Telefone só da sinal de ocupado
3619 | 3619 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3619 | 41093 | Ana Carolina Franco Nascimento | Rua José Sete Pinheiro, s/n | 36202-502 | 32 3339-2139 | 00:20:0E:10:52:09 | Davidson de Abreu Gonçalves | 2012-07-04 | -
3632 | 3632 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3632 | 41108 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua João Simões, s/n | 36206-200 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:72 | André da Silva Brás | 2012-07-18 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Ponte do Cosme.
3633 | 3633 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3633 | 41109 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua São Sebastião, s/n | 36202-310 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:9d | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Santa Luzia.
3634 | 3634 | 2012-05-28 | 41103 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3634 | 41110 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Maria das Graças Vidal, s/n | 36200-000 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:60 | André da Silva Braz | 2012-07-20 | Em contato com o Sr. Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, endereço se localiza no Distrito de Margarida 30 km de Barbacena .
3618 | 3618 | 2012-05-28 | 41163 | A agendar | Lider | BARBACENA | - | - | Thanee Ap. de Almeida Cruz | Rua Basílio de Moraes s/n | 36205-526 | 32 3339-2129 | - | - | - | 19/07/2012 14:13:21 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Thane Ap. de Almeida Cruz 32 3339-2129, não recebeu o email com a informação da instalação da antena, solicitou o encaminhamento do mesmo . 27/6 - Milagres ENDEREÇO CONFIRMADO.
3635 | 3635 | 2012-05-28 | 41145 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3635 | 41110 | Otávio Augusto Ramos Vieira | Rua Emília Augusta de Oliveira, s/n | 36209-000 | 32 3339-2124 | 00:20:0e:10:4f:33 | André da Silva Braz | 2012-07-24 | Em contato com o Sr.Otávio Augusto Ramos Vieira 32 3339-2124, se localiza no Distrito em Padre Brito.
3617 | 3617 | 2012-05-28 | 41124 | Paralisado | Lider | BARBACENA | - | - | Maria José Lopes da Silva | Praça Comendador Tompson Scafuto, s/n | 36202-060 | 32 3339-2127 | - | - | - | 19/07/2012 14:38:21 Hernan Martins Alves Em contato com Mirian no telefone 32 3339-2164, informou que a responsável Maria José não se encontrava no local, mas confirmou que o posto de saúde ainda não mudou de local e não sabe a data para a mudanç
3621 | 3621 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3621 | 41114 | Anny Vianna | Rua Rufino José, s/n | 36200-000 | 32 3330-9106 | 00:20:0E:10:4D:09 | Jair de Oliveira | 2012-07-25 | -
3622 | 3622 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3622 | 41100 | Carolina Lambert de Souza | Rua São Francisco de Assis, 63 | 36204-634 | 32 3339-2138 | 00:20:0e:10:51:d0 | Alexandre Pascoal | 2012-07-24 | -
3631 | 3631 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3631 | 41110 | Yamiinnie de Oliveira Alves | Rua Manoel, 102 | 36207-000 | 32 3393-8026 | 00:20:0E:10:4F:79 | Rodrigo Carlos | 2012-07-20 | -
3623 | 3623 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3623 | 41110 | José Maria de Camargos | Rua José Paula Coelho, s/n | 36202-801 | 32 3339-2110 | 00:20:0E:10:4c:37 | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-24 | -
3624 | 3624 | 2012-05-28 | 41102 | Agendado | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3624 | 41100 | Débora Cristina da Silva Nery Chaves | Praça Fortaleza, s/n | 36202-734 | 32 3339-2130 | 00:20:0e:10:48:a3 | Leonardo Jacinto de Araujo Silva | - | -
3614 | 3614 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3614 | 41102 | Gelsa Mara Martins Pimenta | Praça Cônego Nelson de Souza, s/n | 36204-076 | 32 3339-2112 | 00:20:0e:10:48:dd | Marco Aurélio | 2012-07-12 | -
3613 | 3613 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3613 | 41122 | Marcos Iran Dias | Rua Tenente Aloir Amaral Nogueira, 200 | 36202-508 | 32 3339-2113 | 00:20:0E:10:4F:3c | Marcio | 2012-08-13 | -
3612 | 3612 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3612 | 41099 | Danila Batista Dutra Camara | Rua João Batista Cantarutti, s/n | 36200-680 | 32- 3339-2131 | 00:20:0e:10:49:d1 | Jair de Oliveira | 2012-07-09 | -
3593 | 3593 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | SES-SATO-3593 | 41134 | Luana Lopes Ferreira | Rua Peixe Vivo, s/n | 39185-000 | 38 3546-1220 | 00:20:0E:10:4A:FA | Marcio Antonio | 2012-08-13 | 28/06/2012 14:47:37 Marcos Gonzaga Milagres Endereço e contato confirmados
3594 | 3594 | 2012-05-28 | 41117 | Agendado | Vodanet | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | - | 41138 | Waldinelio Godinho Cordeiro | Rua Senhora Aparecida, 43 | 39785-000 | (33)3293-1195/1187 | - | - | - | 28/06/2012 14:49:38 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada
3595 | 3595 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | SES-SAHA-3595 | 41094 | Cristiane Mara Silva | Av. José Augusto de Moraes, 09 | 35694-000 | 37 3275-1046 | 00:20:0E:10:4A:48 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-04 | -
3596 | 3596 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | SES-SARE-3596 | 41131 | Derivaldo Tadeu da Costa | RUA CAETANO PIRES, 115 - EM FRENTE À DROGARIA SÃO JOSÉ | 37510-000 | 35 3645-1580 | 00:20:0E:10:4A:8B | Fabricio Campolina | 2012-08-10 | 28/06/2012 14:51:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção realizada
3597 | 3597 | 2012-05-28 | 41117 | Agendado | Vodanet | SÃO PEDRO DOS FERROS | - | 41138 | Cinthia Caldas Rios | PRAÇA ARMANDO RIOS, 16 - CENTRO | 35360-000 | (33)3352-1785/1403 | - | - | - | 28/06/2012 - Endereço corrigido.
3598 | 3598 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | SES-SATO-3598 | 41093 | Maria Aparecida Moraes Almeida | Rua Bonfim, 135 | 35815-000 | 31 3867-5205 | 00:20:0e:10:52:10 | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-03 | -
3599 | 3599 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | SARZEDO | SES-SADO-3599 | 41096 | Fábio | Rua Santa Rosa de Lima, 78 - Centro | 32450-000 | 31 3577-7790 / 7550 | 00:20:0e:10:49:e4 | Airton Gabriel do Nascimento | 2012-07-13 | -
3600 | 3600 | 2012-05-28 | 41117 | Agendado | Vodanet | SILVIANÓPOLIS | - | 41138 | Maricélia Gianini Nerif | RUA VICENTE BENEDITO NOGUEIRA, S/N - CENTRO | 37560-000 | 35 3451-1442 | - | - | - | 28/06/2012 15:08:27 Marcos Gonzaga Milagres Endereço corrigido.
3601 | 3601 | 2012-05-28 | 41117 | Paralisado | Lider | TAPARUBA | - | 41149 | Alex Portugal Correa | Rua Gabriel Rodrigues , 11 | 36953-000 | (33)3314-8122/8002 | - | - | - | 10/8 - Local em reforma. 28/06/2012 15:09:14 Marcos Gonzaga Milagres Correção do telefone de contato
3602 | 3602 | 2012-05-28 | 41102 | Paralisado | Vodanet | TAQUARAÇU DE MINAS | SES-TAAS-3602 | 41100 | Célio Marcolino da Fonseca | Rua Ezequiel Perdigão, 400 | 33980-000 | 31 3684-1226 | - | - | - | 13/07/2012 18:21:53 Hernan Martins Alves Fomos ao local conforme agendado com cliente e localidade estava em reforma. Lembrando que o cliente não mencionou que a localidade passava ou passaria por reformas no momento do agendamento, mesmo sendo questio
3603 | 3603 | 2012-05-28 | 41117 | Agendado | Vodanet | TARUMIRIM | - | 41131 | Shirley Ambrósio Vieira Fialho | Rua Plautino Soares, 110 | 35140-000 | (33)3233-1356/1539 | - | - | - | 28/06/2012 15:09:54 Marcos Gonzaga Milagres Cooreção de telefone de contato 13/06/2012 14:40:21 Verônica Bruna Barroso Telefone só da sinal de ocupado
3604 | 3604 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | TURVOLÂNDIA | SES-TUIA-3604 | 41093 | Aline Neves Paiva | Rua Fernando Teodoro Martins, 85 | 37496-000 | 35 3242-1133 | 00:20:0E:10:52:70 | Marcos Aurélio | 2012-07-03 | -
3581 | 3581 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | PRESIDENTE OLEGÁRIO | SES-PRIO-3581 | 41135 | na Paula Queiroz | Praça José Batista Marra, 375 | 38750-000 | 34 3811-2070 | 00:20:0E:10:4A:B9 | Jair de Oliveira | 2012-08-14 | -
3583 | 3583 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | REDUTO | SES-RETO-3583 | 41110 | Marisia Muniz Alves de Aguiar | Pedro Claudio Conrado, s/n | 36920-000 | 33 3378-4133 | 00:20:0e:10:4f:73 | - | 2012-07-20 | -
3584 | 3584 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Vodanet | RIO DOCE | SES-RICE-3584 | 41101 | Antônio Aureo | Rua Coronel João José, 58 | 35442-000 | 31 3883-5288 | 00:20:0e:10:51:e2 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-13 | -
3585 | 3585 | 2012-05-28 | 41110 | Agendado | Lider | RIO PRETO | SES-RITO-3585 | - | Elvira Cristina Figueiredo | RUA COMENDADOR THEREZIANO, N° 70, Ao lado do psf em reforma. - Centro | 36130-000 | (32)3283-3875 / 32 | - | - | - | 13/08/2012 15:52:01 Hernan Martins Alves O posto de saúde esta em reforma que só vai terminar no mês de Outubro. -Não é possível paralisar no Saom pelo Prazo. 09/07/2012 11:28:36 Marcos Gonzaga Milagres Correção de endereço 06/07/2012 16:1
3586 | 3586 | 2012-05-28 | 41117 | Aceito | Lider | SACRAMENTO | SES-SATO-3586 | 41130 | Marcel Morengui Sinicio | RUA MAURÍCIO BONATI, 10 - Centro | 38190-000 | 34 3351 3739 | 00:20:0e:10:4f:84 | Jair de oliveira | 2012-08-10 | 28/6 - Endereço corrigido.
3592 | 3592 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Lider | SÃO GERALDO | SES-SADO-3592 | 41087 | Maria Nazaré Lacerda | Rua 21 de Abril, 19 -Fundos | 36530-000 | 32 3556-1165 | 00:20:0e:10:51:f1 | Marcos Aurélio de Moura | 2012-06-27 | -
3591 | 3591 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Lider | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | SES-SARO-3591 | 41087 | Paula Adriana Souza | Praça Nazário Antunes, 28 | 39538-000 | 38 3824-8193 | 00:20:0e:10:4c:9b | Johnny Miranda Rodrigues | 2012-06-27 | -
3589 | 3589 | 2012-05-29 | 41103 | Aceito | Vodanet | SANTA MARIA DE ITABIRA | SES-SARA-3589 | 41092 | Evangeline Silveira Lage Lott | Avenida José Mariano Pires, 209 | 35910-000 | 31 3838-1340 | 00:20:0e:10:52:b6 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-02 | -
3588 | 3588 | 2012-05-29 | 41118 | Aceito | Lider | SANTA MARGARIDA | SES-SADA-3588 | 41109 | Eliziane Romeiro Dias | AV. OTACÍLIO VIEIRA CAMPOS, Nº 22 - CENTRO | 36910-000 | 31 3875-1387 | 00:20:0E:10:4D:10 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 2012-08-10 | 28/06/2012 16:36:47 Marcos Gonzaga Milagres Correção efetuada
3611 | 3611 | 2012-05-28 | 41143 | Aceito | Lider | BARBACENA | SES-BANA-3611 | 41109 | Fernanda Fernandes Vieira // Valnete de Olive | Rua José Francisco Paes, 320 | 36205-276 | 32 3333-4121 | 00:20:0e:10:4b:1c | Alexandre Pascoal da silva | 2012-07-27 | Não autorizou
3582 | 3582 | 2012-05-28 | 41102 | Aceito | Lider | QUELUZITA | SES-QUTA-3582 | 41108 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Professor Eloy Lacerda, 141 - Centro | 36424-000 | 31 3722-1210 | 00:20:0e:10:4f:2c | Vilarindo Santos Almeida | 2012-07-19 | -
3641 | 3641 | 2012-05-31 | 41105 | Aceito | Lider | JANUARIA | SES-JAIA-3641 | 41136 | Fernando | Avenida Marechal Deodoro da FOnseca, 546 - Almoxarifado | 39480-000 | (38)3629-4300 | 00:20:0e:10:4c:5b | Igor Roberto Jorge | 2012-08-16 | -
3560 | 3560 | 2012-05-31 | 41105 | Aceito | Lider | JANAÚBA | SES-JABA-3560 | 41135 | Saulo/Daniel | Rua São João da Ponte, 409 - Escritorio Microrregional - Centro | 39440-000 | (38) 3821-5745 | 00:20:0E:10:4C:E5 | Igor Roberto Jorge | 2012-08-14 | -
3767 | 3767 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3767 | 41102 | Simaia Leal Cota Rodrigues | Rua Nova York , 597 -Bairro Novo Cruzeiro | 35930112 | (31) 3852-4804 | 00:20:0e:10:48:52 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-13 | Cnes: 2221780 Centro de Saúde Novo Cruzeiro
3766 | 3766 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3766 | 41108 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Um , n220 - Bairro Nova Esperança | 35930160 | (31) 3852-2699 | 00:20:0E:10:51:BF | Sidinei de Paulo Silva | 2012-07-19 | Cnes: 2171619 Centro de Saúde Nova Esperança
3763 | 3763 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3763 | 41103 | Alyne Ferreira dos Santos | Rua Wilson de Souza , s/n - Bairro Laranjeiras | 35930-390 | (31) 3852-0175 | 00:20:0e:10:48:75 | Walter Leandro | 2012-07-13 | Cnes:2199262 Centro de Saúde Laranjeiras
3764 | 3764 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Luci de Oliveira | Rua Tiete, n748 - Bairro Centro Industrial | 35930462 | (31) 3852-0013 | - | - | - | Cnes: 8002568 Centro de Saúde Monlevade Centro CLIENTE NÃO ESTA CIENTE 19/062012
3762 | 3762 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3762 | 41109 | Karina Nardy Severino | Rua Ipatinga, n624 -Bairro Industrial | 35930125 | (31) 3851-8903 | 00:20:0e:10:4f:a5 | Sidinei de Paula Silva | 2012-07-24 | Cnes: 2170671 Centro de Saúde Industrial
3761 | 3761 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3761 | 41102 | Renata Caroline Bráulio de Moura | Rua Dezessete , n28 - Bairro Vila Tanque | 35930-409 | (31) 3851-1672 | - | - | - | 13/07/2012 18:42:58 Hernan Martins Alves Localidade possui um formato circular que está impossibilitando a instalação. Não é possível instalar a antena no telhado do local ou nas laterais do prédio, pois em apenas um dos lados do prédio seria po
3757 | 3757 | 2012-06-13 | 41153 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3757 | 41122 | TAMARA MESQUITA ASSUNÇÃO | RUA PRINCIPAL , n265 - Centro | 39740000 | (33) 3221-9104 | 00:20:0E:10:4F:71 | Fabio Passoni | 2012-08-02 | 26/6 - Ninguém atende Cnes: 2169630 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORRENTINHO
3758 | 3758 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3758 | 41120 | ERLAINE ALVES VIDAL | RUA BRUNO GLÓRIA , n116 - Bairro Pito | 39740000 | (33) 342-1-2847 | 00:20:0E:10:4F:9E | Fabio Passoni | - | Cnes: 2169649 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PITO Endereço incorreto Endereço correto : rua g , centro 19/06/2012
3756 | 3756 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3756 | 41120 | VIVIANE SIMÕES DE CARVALHO | AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS , n24 - Bairro Vermelho | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4F:57 | Fábio Passoni | 2012-07-30 | Cnes: 2218186 PSF REGIONAL VI
3755 | 3755 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3755 | 41120 | FLÁVIO CALVETE | AV. MILTON CAMPOS , n1076 - Bairro NOSSA SRA. APARECIDA | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0E:10:4A:94 | Fabio Passoni | - | Cnes: 2218178 PSF REGIONAL VII A Endereço incorreto.(33) 34212616 ENDEREÇO correto (rua primavera 428. colina verde) 19/06/2012
3759 | 3759 | 2012-06-13 | 41118 | Agendado | Lider | GUANHÃES | SES-GUES-3759 | 41117 | PRISCILLA PLEBIANA F.N. LACERDA | RUA PIO FERREIRA , n24 - Bairro Agroder | 39740000 | (33) 3421-2847 | 00:20:0e:10:4a:8f | Fabio Passoni | - | Cnes: 2218194 PSF REGIONAL VII B
3769 | 3769 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3769 | 41108 | Ana Maria Domingues | Avenida Luzia Brandão Fraga de Souza , s/n - Bairro Loanda | 35931023 | (31) 3852-1879 | 00:20:0E:10:4C:FC | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | Cnes: 2170620 Centro Social Urbano
3667 | 3667 | 2012-06-11 | 41153 | Agendado | Lider | MACHACALIS | - | 41129 | Sara Ferraz de Araújo | AVENIDA MONTE PASCOAL , s/n - Centro | 39873000 | (33) 3627-7150 | - | - | - | NÃO RECEBE CHAMADA OU NÃO EXISTE Cnes: 2185946 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE PASCOAL
3660 | 3660 | 2012-06-06 | 41156 | Agendado | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3660 | 41128 | Luisa | RUA VICENTE ANTONIO SOUZA , s/n - Bairro MANGABEIRAS | 38770000 | (38) 3361-3543 | - | - | - | Cnes: 2101645 PSF CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA CAIC NÃO ESTA CIENTE Verificar o telefone 19/06/2012
3696 | 3696 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Maria Nilza | Rua Ermelino Martins Gabriel , n66 - Bairro Rio Pretinho | 39800000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | Zona Rural Cnes: 6145140 PSF Rio Pretinho Em contato com a Sra. Marta (33) 3529-2328, informou que o posto passará por uma reforma ond enão tem previsão para finalização, sendo a mesma informou que no momento não tem nenhuma condição de estrutu
3689 | 3689 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3689 | 41101 | Michelle Elke | Rua Joaquim Martins da Silva , n35 - Bairro Matinha | 39800000 | (33) 3523-5334 | 00:20:0e:10:52:ce | Marcos Antônio de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2211173 PSF Matinha
3690 | 3690 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Patrícia Dohler | Rua Gustavo Leonardo, n384 - Bairro São Jacinto | 39800000 | (33) 3521-1094 | - | - | - | 26/6 - Foram feitas varias tentativas sem sucesso. Cnes: 2220792 PSF Monte Carlo/Serra Verde
3681 | 3681 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Isnália Vaz | Avenida Ayrton Senna , n281 - Bairro Funcionários | 39800000 | (33) 3529-4116 | - | - | - | Cnes: 2210150 PSF Funcionários Conforme a informação o telefone informando pela Secretaria de Estado de saúde, passou um telefone onde não estou conseguindo falar, o telefone cadastrado no sistema só fica ocupado . 19/06/2012
3694 | 3694 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Myrna Figueredo | Avenida Bahia Minas , s/n - Zona Rural | 39800000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | Cnes: 6520782 PSF Pedro Versiani Verificar o telefone nao corresponde. 19/06/2012
3688 | 3688 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3688 | 41102 | Eduardo Barbosa | Rua Carlos Langkammer, n165 - Bairro Manoel Pimenta | 39800000 | (33) 3529-3036 | 00:20:0e:10:51:c6 | Marcos Antonio de Oliveira | 2012-08-17 | Cnes: 6696449 PSF Manoel Pimenta
3691 | 3691 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3691 | 41131 | Anne Grazielle | BR 116 KM 289, s/n - Bairro Mucuri | 39800000 | (33) 3528-1948 | 00:20:0e:10:4f:50 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-14 | Cnes: 2705346 PSF Mucuri
3695 | 3695 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Regina Amador | Rua Oscar Romero , n135 - Bairro Vila Esperança | 39800000 | (33) 353-63471 | - | - | - | Cnes: 5916992 PSF Pindorama/Vila Esperança Cliente não está ciente 19/06/2012
3721 | 3721 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3721 | 41117 | Marliane P. de Morais | RUA DOS INDIOS , n26 - Bairro VARZEA | 39830000 | (33)84158564 | 00:20:0e:10:4f:5d | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-07-27 | Cnes: 2211203 PSF PARCERIA COM A VIDA
3719 | 3719 | 2012-06-12 | 41159 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3719 | 41121 | Wesley Faria Alves | RUA CAMILO A PEREIRA , s/n - Zona rural | 39830-000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0E:10:4C:E6 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-03 | Conseguiu contato Cnes: 2209888 PSF SAÚDE PARA TODOS Verificar o telefone COM DEFEITO(SO OCUPADO) 19/06/2012
3768 | 3768 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3768 | 41107 | Andrea Aparecida dos Reis | Rua Luiz Gonzaga , s/n - Bairro Santo Hipólito | 35930-205 | (31)38525639 | 00:20:0E:10:4F:24 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-18 | Cnes: 2170639 Centro de Saúde Santo Hipólito
3770 | 3770 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Vodanet | JOÃO MONLEVADE | SES-JODE-3770 | 41108 | Adriane Aparecida Fuscaldi | Rua Duque de Caxias , s/n - Bairro Nª Srª da Conceição | 35930198 | (31) 3852-6002 | 00:20:0E:10:52:B8 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-19 | policlinica.pmjm@hotmail.com Cnes: 5335841 Unidade Básica de Saúde de Carneirinhos
3687 | 3687 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3687 | 41120 | Celsilvana Teixeira | Rua Principal, n218/ BR 116 KM 289 - Zona Rural- Bairro Lajinha | 39800000 | (33) 3528-5171 | 00:20:0e:10:4f:90 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 6521932 PSF Lajinha
3697 | 3697 | 2012-06-11 | 41129 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Leandro Rodrigues | Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão | 39800000 | (33) 3529-2349 | - | - | - | 2/7 - Endereço corrigido. Cnes:5873835 PSF São Cristóvão Em contato com o Sr. Carlos (33) 3529-2349 , informou que o endereço correto e Rua Dulce Benjamin N: 50 - Bairro São Cristóvão. 19/06/2012
3700 | 3700 | 2012-06-11 | 41125 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Kátia Gualberto | Córrego São Jerônimo , s/n - Zona Rural - Bairro São Jerônimo | 39800000 | (33) 3529-2328 | - | - | - | Cnes: 2211149 PSF São Jerônimo Falta de Estrutura no Posto de saúde. Em contato com a Sra. Kátia 8825-9330, informou as condições de estrutura do posto de saúde, não está em boas condições, solicitou que a secretaria realiza-se uma analise.
3703 | 3703 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3703 | 41110 | Edima Fonseca | Rua Chafariz , n60 - Bairro Taquara | 39800000 | (33) 3536-2787 | 00:20:0E:10:4A:12 | Francisco Rodrigues | 2012-07-20 | Cnes: 2210177 PSF Taquara
3705 | 3705 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Viviene Vieira | Rua José Hermógenes, n51 - Zona Rural- Bairro Topázio | 39800000 | (33) 3528-2181 | - | - | - | 26/6 - Em contato com a Sra. Viviane (33) 3528-2181, informou que endereço correto e Rua Mario Campos N: 51- Distrito Topázio. Cnes: 2705338 PSF Topázio
3706 | 3706 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Wanuza Duarte | Avenida Tietê, 66 - Bairro Jardim São Paulo | 39800-000 | (33) 3529-2347 | - | - | - | 26/06/2012 17:26:43 Hernan Martins Alves OS identica a OS 3685. Cnes: 2210185 PSF Vila Barreiros
3715 | 3715 | 2012-06-12 | 41125 | A agendar | Lider | ITAMBACURI | - | - | Arley Soares C. Cruz | AV. FREI ARCANGELO , 1329 - Bairro Centro | 39830-000 | (33) 3511-1799 | - | - | - | 04/07/2012 - 33-8406-4427 Correção de endereço na OS 26/6 - Contato com o Sr. Arley (33)8417-2198 informou que não está ciente da instalação e irá verificar com sua coordenadora da unidade. Cnes: 2209799 PSF CONSTRUINDO A SAÚDE
3716 | 3716 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Maria Luiza M. Soares | RUA XINGU , n1125 - Bairro V. BAIANA | 39830000 | (33) 3511-1799 | - | - | - | 26/6 - Em contato com a Sra. Maria Luiza (33)8416-9892, informou que Posto de saúde está em reforma, à previsão da finalização da reforma no mês de Agosto. Cnes: 2209802 PSF VIDA E SAÚDE
3747 | 3747 | 2012-06-13 | 41121 | Agendado | Lider | DOM JOAQUIM | - | 41152 | Cintia Aparecida Costa e Silva | PRAÇA JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA MAIA , s/n | 35865000 | (31) 3866-1307 | - | - | - | 29/06/2012 16:07:06 Marcos Gonzaga Milagres Inclusão de contato no Celular 26/6 - Verificar telefone. Cnes: 2168235 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDA NOVA
3717 | 3717 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-3717 | 41122 | Rita de Cássia L. Oliveira | DISTRITO DE GUARATAIA , n2750 - ZONA RURAL | 39830000 | (33) 3511-1964 | 00:20:0e:10:4F:69 | Márcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-01 | Cnes: 2209810 PSF VIVER COM SAÚDE
3720 | 3720 | 2012-06-12 | 41117 | Agendado | Lider | ITAMBACURI | - | 41143 | Ana Cássia Arcanjo | RUA ARTHUR COSTA E SILVA , s/n - Centro | 39830000 | (33) 3511-1964 | - | - | - | Cnes: 2209918 AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ITAMBACURI
3718 | 3718 | 2012-06-12 | 41117 | A agendar | Vodanet | ITAMBACURI | - | - | Janaína Oliveira Freitas | RUA JOSE LOPES PINHEIRO FREI SERAFIM , n32 - Zona Rural | 39830-000 | (33)3511-1964 | - | - | - | Cnes: 2209845 PSF PRIORIZANDO A SAÚDE
3666 | 3666 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | MACHACALIS | - | - | Ildefonso Ferraz de Oliveira | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO , n 264, Centro | 39873000 | (33) 3627-1750 | - | - | - | 26/6 - Telefone errado Cnes: 2185938 secretariademachacalis@hotmail.com CENTRO DE SAÚDE DE MACHACALIS
3668 | 3668 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | MACHACALIS | - | - | Mariane Dantas Archanjo | RUA PEDRO DIAS DO NASCIMENTO , s/n - Centro | 39873000 | (33) 3627-1750 | - | - | - | 26/6 - Telefone errado Cnes: 6055036 secretariademachacalis@hotmail.com UNIDADE PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA
3725 | 3725 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | CRISTINA FERREIRA MACHADO | RUA OURO FINO , s/n - Bairro Campinho | 39860000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 28/06/2012 - Em contato com a Sra. Cristina (33)9132-1940, foi informado que no dia 27/06/2012 o posto mudará para Rua Pedra Azul s/n Cnes: 3742059 UNIDADE DE SAÚDE CRUZEIRO
3726 | 3726 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | SABRINA GUEDES RAGONE | RUA RIO GRANDE DO NORTE , 607 - Bairro Vila Nova | 39860000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | Cnes: 2210509 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VILA NOVA Em contato com a Sra. Sabrina Guedes (33)8827-2515, informou que o posto de saúde mudou, endereço novo : Rua Carlos Gomes n:20/ Bairro Vila Nova .
3732 | 3732 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | SÉRGIO ALVES REZENDE | RUA PRINCIPAL , s/n - Centro | 39860000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | Cnes: 2210541 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GABRIEL PASSOS Em contato com Sr. Sergio Alves Resende (33)3622-1000, informou que endereço correto : Rua Gabriel Passos -S/N -Bairro Vila Gabriel Passos .
3727 | 3727 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | REJANE PIFANIO COUTO | AV ANHAGUERA , n144 -Vila Esperança | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 26/06/2012 16:52:25 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Rejane (33)8803-0795 , não está ciente a instalação da antena , irá verificar com a coordenadora geral de unidades de saúde . Cnes: 2210525 UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA VILA ESPERANÇA
3728 | 3728 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3728 | 41116 | LÍVIA OLIVEIRA DE BARROS | RUA CARIJÓS , n80 - Bairro Laticínio | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4f:4d | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-07-30 | Cnes: 2210576 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA LATICÍNIO
3729 | 3729 | 2012-06-12 | 41117 | Aceito | Lider | NANUQUE | SES-NAUE-3729 | 41116 | ANA CAROLINA FREITAS | RUA DAS HORTÊNCIAS , n406 - Bairro ISADELFIA FERRAZ | 39860000 | (33) 3621-2187 | 00:20:0e:10:4d:0f | Leonardo Batista de Araujo Silva | 2012-08-03 | Cnes: 3340333 UNIDADE DE SAÚDE UDR
3730 | 3730 | 2012-06-12 | 41117 | Agendado | Vodanet | NANUQUE | - | 41148 | ANA PAULA BARRETO CARRERA | CAMILO SAID , n321 - Bairro Sete de Setembro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | Cnes: 6439659 UNIDADE DE SAÚDE SETE DE SETEMBRO
3731 | 3731 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | STELA REGINA LOURENÇO | AV VANDERLEY CARVALHO , n406 - Bairro Espírito Santo | 39860000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 28/06/2012 - Não consegue contato com o cliente Cnes: 2210533 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA GETÚLIO VARGAS
3674 | 3674 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3674 | 41106 | Lucélia Barbosa | Estrada da Penitenciária , s/n - Zona Rural - Bairro Alto São Jacinto | 39800000 | (33) 3529-2328 | 00:20:0e:10:4a:16 | Francisco Rodrigues | 2012-07-23 | Cnes: 6023657 PSF Alto São Jacinto
9099 | 9099 | 2012-04-04 | 41048 | A agendar | Lider | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | - | - | Renato Pedrosa | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | 36793-000 | 32 3426-7127 | - | - | - | -
3673 | 3673 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3673 | 41108 | Pablo Cordeiro da Silva | Rua Conselheiro Mayrink , n115 - Bairro Altino Barbosa | 39800000 | (33) 3529-2338 | 00:20:0e:10:48:db | Francisco Rodrigues | 2012-07-25 | Cnes: 2210304 PSF Altino Barbosa
3671 | 3671 | 2012-06-11 | 41116 | A agendar | Vodanet | FRANCISCÓPOLIS | - | - | Maria Aparecida Celestino dos Santos | AV PRESIDENTE KENEDY , n156 -Centro | 39695-000 | (33) 3514-8013 | - | - | - | Cnes: 2210649 CENTRO DE SAÚDE DE FRANCISCÓPOLIS
3670 | 3670 | 2012-06-11 | 41116 | Agendado | Vodanet | ANGELÂNDIA | - | 41134 | MARILZA CAMARGOS DOS SANTOS | CÓRREGO SÃO BENEDITO , s/n - Zona Rural | 39685-000 | 33 3516-9003 | - | - | - | Cnes: 6433200 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO
3685 | 3685 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3685 | 41131 | Rísia Rodrigues Martins | Avenida Tietê , n66 -Bairro Jardim São Paulo | 39800000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0E:10:4C:E9 | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-10 | Cnes: 6696430 PSF Jardim São Paulo
3678 | 3678 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Polyana Castro | Rua Principal, Correio Central , s/n - Zona Rural -Bairro Cedro | 39800-000 | (33) 3512-0002 | - | - | - | 26/06/2012 17:33:24 Hernan Martins Alves Em contato com a Secretaria de Estado de saúde me informou que o telefone do posto de saúde está com defeito, solicitei outro contato com da Farmacêutica a informação que não tem orientação de passar o t
3661 | 3661 | 2012-06-06 | 41111 | Agendado | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3661 | 41143 | Cristiane | RUA ALOÍSIO NOGUEIRA JUNIOR , n45 - Bairro Santa Cruz | 38770000 | (38) 3561-1850 | - | - | - | Cnes: 3048640 CENTRO SAÚDE MANOEL LOPES CANÇADO-PSF IV
3682 | 3682 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Simone Káthia | Rua Benedito Oliveira, n121 - Bairro Grão Pará | 39800-000 | (33) 3523-6338 | - | - | - | 26/06/2012 17:33:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas desde do dia 20/06/2012, o telefone sinaliza ocupado (33) 3523-6338 . Cnes: 6267467 PSF Grão Pará
3679 | 3679 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3679 | 41143 | Rossana Mollendorf | Rua João Dantas , n181 -Bairro Alto da Copasa | 39800000 | (33) 3529-2987 | 00:20:0E:10:4F:7F | George Felipe | 2012-08-03 | Cnes: 5873827 PSF Cidade Alta
3677 | 3677 | 2012-06-11 | 41116 | Agendado | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3677 | 41129 | Tatyane Lima Ramos | Rua Domingos Alves Santana, n200,-Bairro Vila São João | 39800-000 | (33) 3529-2347 | 00:20:0e:10:4f:7b | Márcio Rodrigues da Cruz | - | Cnes: 6696422 PSF Castro Pires
3680 | 3680 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3680 | 41123 | Edileusa Andrade | Rua Cabo Ramiro Ferreira , n40 - Bairro Vila Verônica | 39800000 | (33) 3529-2336 | 00:20:0e:10:4f:4f | Marcos Rodrigues da Cruz | 2012-08-16 | Cnes: 6696457 PSF Filadélfia
3676 | 3676 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Andressa Leal | Rua Estados Unidos, n100 - Bairro Vila Betel | 39800-000 | (33) 3536-2480 | - | - | - | 26/06/2012 17:34:20 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. . Andressa Leal (33) 3536-2480, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2211157 PSF Betel
3752 | 3752 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | GUANHÃES | - | - | VIVIANE COTA LOUREDO | RUA JOSÉ INÊS DE SOUZA , n76 - Centro | 39740-000 | (33) 3421-2847 | - | - | - | 26/06/2012 17:34:47 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Francisca (33)3422-1010, não está ciente da instalação da antena . Cnes: 2169665 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA GAFURINA
3753 | 3753 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | GUANHÃES | - | - | GUILHERME MESQUITA DE PINHO | RUA HONÓRIO PINTO COELHO , n127-Bairro ALVORADA | 39740-000 | (33) 3421-2847 | - | - | - | 26/06/2012 17:35:13 Hernan Martins Alves Conforme a informação no contato telefônico (33) 3421-7245 endereço correto é : Praça Isautina -N: 101/ Alvorada Cnes: 2169673 UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA ALVORADA GUANHÃES
3751 | 3751 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | GUANHÃES | - | - | LUCINA M° DA COSTA TRAVASSOS | TRAVESSA DOS LEÕES , n60 -Centro | 39740-000 | (33) 3421-2847 | - | - | - | 26/06/2012 17:35:36 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciana (33)8836-2967, disse que não tem conhecimento da instalação da antena e irá verificar com coordenadora da Secretaria de Estado de saúde . Cnes: 5583888 PSF CENTRO
3749 | 3749 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | DORES DE GUANHÃES | SES-DOES-3749 | 41117 | Janete Amora | RUA DO ROSÁRIO , n315 - Centro | 35894000 | (33) 3426-1379 | 00:20:0e:10:4a:75 | Fabio Passoni | 2012-08-20 | Cnes: 2169878 CENTRO DE SAÚDE DE DORES DE GUANHÃES
3735 | 3735 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3735 | 41103 | Audrin Lorentz Silva | RUA JOÃO SAMUEL DE CARVALHO , n231-Bairro Garcia | 35970-000 | (31) 3837-1106 | 00:20:0e:10:49:e7 | Ronan Alves | 2012-07-13 | Cnes: 5561574 PSF GEROLIVA DIAS DUARTE
3742 | 3742 | 2012-06-13 | 41140 | A agendar | Lider | BARÃO DE COCAIS | - | - | Carla Renata de Oliveira | RUA DR. MOURA MONTEIRO, n225 -Bairro Vila Regina | 35970000 | (31) 3837-2616 | - | - | - | Cnes: 3578097 PSF DR. LINNEU DE OLIVEIRA LARA
3724 | 3724 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | CAROLINE RAGONE ABRANTES | RUA TUPINAMBÁS , n221-NOSSA SRA DE FÁTIMA | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 26/06/2012 17:36:29 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Caroline Ragone e Célia 33-91353818/ 3621-5145 e 91066825 , não recebeu nenhuma informação referente a instalação da antena Cnes: 2210495 UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA DA RETA
3750 | 3750 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | FERROS | SES-FEOS-3750 | 41135 | Ingrid Procópio Alves | RUA AMIR SOARES DE CARVALHO , n215-Bairro SANTA LUZIA | 35800000 | (31) 3863-1512 | 00:20:0e:10:4c:43 | Manoel Martins de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2170299 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3743 | 3743 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | BELA VISTA DE MINAS | - | - | DENISE GOMES | RUA PIO XII , s/n - Bairro Bandeirantes | 35938-000 | (31) 3853-1340 | - | - | - | 26/06/2012 17:37:56 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2170043 CENTRO DE SAÚDE RANDOLFO DE ÁVILA
3740 | 3740 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3740 | 41103 | Flávia Cristina Ramalho | RUA LEONEL MARQUES , s/n -Bairro NOSSA SRA DAS DORES | 35970-000 | (31) 3837-3463 | 00:20:0e:10:48:87 | André da Silva Braz | 2012-07-13 | Cnes: 2170124 POSTO DE SAÚDE MONSENHOR GERARDO MAGELA PSF
3723 | 3723 | 2012-06-12 | 41117 | Paralisado | Lider | NANUQUE | - | - | KARLA ANTUNES CORTES | PRAÇA TEOFILO OTONI , s/n - Centro | 39860-000 | (33) 3621-2187 | - | - | - | 26/06/2012 17:38:35 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Priscila 33-9119-6090, informou que posto irá para outro endereço, só que a mesma não soube informar endereço novo. Cnes: 2210568 CENTRO DE SAUDE CENTRAL
3734 | 3734 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | BARÃO DE COCAIS | - | - | Tatiana Barcia Tolentino | RUA ALFERES JOAQUIM EGÍDIO, n85 - Bairro SAGRADA FAMÍLIA | 35970-000 | (31) 3837-2363 | - | - | - | 26/06/2012 17:39:07 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Tatiana Barcia (31)3837-2363, disse não recebeu nenhuma informação referente à instalação da antena. Cnes: 5073014 PSF FRANCISCO XAVIER DE ASSIS
3739 | 3739 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | BARÃO DE COCAIS | - | - | Luciene Oliveira da Silva | RUA TANCREDO NEVES , n1376-Bairro LEAO XIII | 35970-000 | (31) 3837-1868 | - | - | - | 26/06/2012 17:39:48 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra. Luciene Oliveira (31)3837-1868 , autorizou a instalação, no endereço corrigir numero é 326 Cnes: 2170116 CENTRO DE SAUDE AIMEE CANÇADO COUTO
3738 | 3738 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3738 | 41101 | Luisa Helena de Pinho Barroso | RUA CONCEIÇÃO CALDEIRA , s/n - Bairro Progresso | 35970-000 | (31) 3837-6289 | 00:20:0e:10:4a:1b | Alexandre Pascoal da Silva | 2012-07-17 | Cnes:2170108 CENTRO DE SAÚDE DR HELVIO MOREIRA DOS SANTOS
3737 | 3737 | 2012-06-13 | 41132 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3737 | 41102 | Tânia Valeriano da Silva Diniz | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS, n550-Bairro SÃO BENEDITO | 35970-000 | (31) 3837-3266 | 00:20:0e:10:52:b5 | André da Silva Bráz | 2012-07-17 | Em contato com a Sra. Tânia Valeriano da Silva Diniz (31) 3837-3266, informou que o numero correto é 1006 e autorizou a instalação da antena. Favor corrigir o número. Cnes: 3883558 PSF SÃO BENEDITO
3736 | 3736 | 2012-06-13 | 41118 | Paralisado | Lider | BARÃO DE COCAIS | - | - | Mirlei Conceição de Souza | CAPIM CHEIROSO, s/n -ZONA RURAL | 35970-000 | (31) 3837-1402 | - | - | - | 26/06/2012 17:42:22 Hernan Martins Alves Em contato com a Sra.Mirlei Conceição (31) 3837-1402, informou que endereço correto é Rua Seleciano Luiz Lopes -N: 74 no Bairro Capim Cheiroso em Zona urbana. Cnes: 3243834 PSF CAPIM CHEIROSO
3733 | 3733 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3733 | 41107 | Christiane Keiko Turuda | RUA TEREZINHA PERES , n103 - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA | 35970-000 | (31) 38373326 | 00:20:0e:10:52:53 | - | 2012-07-17 | Cnes: 5061768 PSF VEREADOR JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO
3658 | 3658 | 2012-06-06 | 41111 | Paralisado | Lider | JOÃO PINHEIRO | - | - | Mariza | RUA MARIA JOSE BORGES , n242-BAIRRO JARDIM CENTRAL | 38770-000 | 38 3561-3523 | - | - | - | 26/06/2012 17:43:26 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101718 PSF D. ANDREZINA SEVERINO DE RESENDE
3659 | 3659 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | JOÃO PINHEIRO | SES-JORO-3659 | 41115 | Cássia | AV. ORÁCIO DORNELES , n730 - BAIRRO ALVORADA | 38770000 | (38) 3561-6648 | 00:20:0e:10:4f:65 | Ronan Vandeir Alves Moreira | 2012-07-30 | Cnes: 2112558 PSF PREFEITO JOSE SILVEIRA
3652 | 3652 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | GUARDA-MOR | SES-GUOR-3652 | 41116 | Sara Gloria Silva | RUA GOVERNADOR VALADARES, n955 - BAIRRO JK | 38570000 | (38) 36731235 | 00:20:0e:10:4c:8c | Fabrício Soares Campolina | 2012-07-30 | Cnes: 2118084 PRO SAÚDE DA FAMÍLIA DE GUARDA MOR
3655 | 3655 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3655 | 41137 | MARIELLY PERES MATEUS | JOSE DE DEUS GODINHO , n38 - CENTRO | 38785000 | 34 3812-1306 | 00:20:0e:10:4a:7e | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118033 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGAMAR
3654 | 3654 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3654 | 41136 | THAYS MARIA OLIVEIRA | RUA JOSE CORREA , n 61-CENTRO / ZONA RURAL | 38785000 | 34 3812-5150 | 00:20:0e:10:4c:53 | Jair de Oliveira | 2012-08-16 | Cnes: 2118025 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE MINAS PSF DANT DOS SANTOS
3653 | 3653 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | LAGAMAR | SES-LAAR-3653 | 41122 | ISAAC CALAZANS BORGES | RUA ITUIUTABA , n64 - CENTRO | 38785000 | 34 3812-1255 | 00:20:0E:10:4D:04 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-08-01 | Cnes: 2118041 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LAGAMAR
3650 | 3650 | 2012-06-06 | 41111 | Paralisado | Lider | GUARDA-MOR | - | - | Ilda Iozete Francisco Mirins Paiva | RUA FREI CECÍLIO, n 1226 - Centro | 38570-000 | (38) 36731331 | - | - | - | 26/06/2012 17:43:59 Hernan Martins Alves Foram feitas varias tentativas mais sem sucesso, desde do dia 20/06/2012 telefone só fica ocupado. Cnes: 2101033 CENTRO DE SAÚDE DE GUARDA MOR
3744 | 3744 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BELA VISTA DE MINAS | SES-BEAS-3744 | 41116 | MARIA APARECIDA DA PENHA | RUA MARISTELA BRAGA , s/n - Centro | 35938-000 | (31) 3853-1392 | 00:20:0E:10:4A:45 | David de Abreu | 2012-07-27 | Cnes: 2170051 CENTRO DE SAÚDE AURÉLIO TEIXEIRA COTA
3741 | 3741 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | BARÃO DE COCAIS | SES-BAIS-3741 | 41103 | Renata Ferreira Azevedo | RUA LUIZ AUGUSTO DIAS, n780 - Bairro Cocais | 35970000 | (31) 3837-9347 | 00:20:0E:10:52:D2 | Alexandre Pascoal | 2012-07-25 | Cnes: 2218208 PSF RAQUEL RAIMUNDA DUARTE
3672 | 3672 | 2012-06-11 | 41116 | Paralisado | Lider | FRANCISCÓPOLIS | - | - | Alexandro Gonçalves Gomes | RUA DOMINGOS NASCIMENTO , s/n - Zona Rural | 39695-000 | 33 3514-5025 | - | - | - | 12/7 - Em contato com o Sr. Alexandro Gonçalves Gomes 33 3514-5025, não está ciente referente à instalação da antena, solicitou primeiramente encaminhar um email com a informação da instalação da antena. Cnes: 5267390 UNIDADE BÁSICA DE SAÚD
3712 | 3712 | 2012-06-11 | 41116 | Aceito | Lider | TEÓFILO OTONI | SES-TENI-3712 | 41124 | Andréia Maia | Rua 12, s/n - Bairro São Jacinto | 39800000 | (33) 35361219 | 00:20:0E:10:4B:1B | Marcio Rodrigues da Cruz | 2012-08-06 | Cnes: 6697321 UBR Nordeste
3782 | 3782 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Lider | MOEDA | SES-MODA-3782 | 41106 | Vera Lúcia Carmo | Avenida do Prateado, n224 - Centro | 35470-000 | (31) 3575-1260 | 00:20:0e:10:52:bb | Leonardo Batista de Araujo Fam | 2012-07-16 | Fundação Municipal de Saúde - UBS com fornecimento de cartão sus
3783 | 3783 | 2012-06-19 | 41124 | Paralisado | Lider | MOEDA | - | - | Márcia Adriana Goulart Santos | Rua Augusta, 01 -Bairro Porto Alegre | 35470-000 | 31-3575-1445 | - | - | - | 12/7 - Em contato com a Sra. Márcia Adriana Goulart Santos 31-3575-1445, que o posto do endereço Rua Augusta, 01 - Bairro Porto Alegre encontra-se em obra, a previsão para finalização e no final do mês de Agosto, a unidade está temporariamente no e
3784 | 3784 | 2012-06-19 | 41124 | Agendado | Lider | MOEDA | SES-MODA-3784 | - | Thaís Rodrigues Braga Moura | Povoado Pedra Vermelha -Zona Rural | 35470000 | 31-8358-5216 | - | - | - | PSF Pedra Vermelha
3745 | 3745 | 2012-06-13 | 41118 | Aceito | Lider | CARMÉSIA | SES-CAIA-3745 | 41117 | José Andrade Campos | RUA PADRE ANTÔNIO CARLOS VARGAS , n447 - Centro | 35878000 | (31) 3864-1111 | 00:20:0E:10:4A:AE | Fabio Passoni | 2012-07-26 | Cnes: 2218410 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO
3662 | 3662 | 2012-06-06 | 41111 | Agendado | Lider | CRUZEIRO DA FORTALEZA | - | 41141 | Bruna Shellie Siqueira Leite | RUA 13 DE MAIO, n565 - Centro | 38735-000 | (34)3835-1465/1480 | - | - | - | Cnes: 2100959 CENTRO DE SAÚDE MANOEL JOAQUIM PEREIRA /PSF PADRE GERALDO CORREA LOUREIRO CRUZEIRO DA FORTALEZA
3799 | 3799 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3799 | 41123 | Luana | Rua Santa Maria,81 - Bairro Nova Baden | 32676-226 | (31) 3597-6102 | 00:20:0e:10:4a:8c | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-08-03 | UBS Nova Baden
3797 | 3797 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3797 | 41122 | Cidia Gonçalves | Av. Sanitaria,300 - Bairro Jardim Perla | 32677-518 | (31) 3597-3232 | 00:20:0E:10:4A:DA | - | 2012-08-01 | UBS Imbiruçu
3795 | 3795 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3795 | 41121 | Noranei Delma de Aaraujo | Av. Nova YorK ,341 - Bairro Capelinha | 32678-325 | (31) 8644-2626 | 00:20:0e:10:4c:2f | Walter Leandro Arcanjo Souza | 2012-07-31 | UBS Capelinha/CAIC
3793 | 3793 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3793 | 41114 | Daniela Gandra de Carvalho | Rua Ericeira,890 - Bairro Jardim das Alterosas | 32670-704 | (31) 3594-6432 | 00:20:0e:10:4f:7d | Sidney de Paula Silva | 2012-07-24 | UBS Alterosas II
3791 | 3791 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3791 | 41116 | Ana Flávia | Av. Manducaia,272 - Bairro Dom Bosco | 32670-512 | (31) 3592-1952 | 00:20:0E:10:4A:68 | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-26 | UBS Dom Bosco
3789 | 3789 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3789 | 41117 | Maria Aparecida | Rua Treze,220 - Bairro Conj. Olimpia Bueno Franco | 32671-788 | (31) 3594-7076 | 00:20:0E:10:4A:6A | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-07-27 | UBS Bueno Franco
3788 | 3788 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3788 | 41122 | Rodnea | Rua Pyrá,80 - Bairro Icaivera | 32611-076 | (31) 3594-7765 | 00:20:0e:10:4c:3d | Airton Gabriel do Nascimento Moro | 2012-08-01 | UBS Icaivera
3787 | 3787 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3787 | 41122 | Rodnea | Rua Opequira,274 - Parque do Cedro | 32611-220 | (31) 3596-2260 | 00:20:0e:10:4c:2e | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 2012-08-01 | UBS Parque do Cedro
3786 | 3786 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3786 | 41110 | Cintia Aparecida Moreno | Av. Campos de Ourique,520 - Jardim das Alterosas | 32670-778 | (31) 3592-6718 | 00:20:0E:10:4F:4A | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-20 | UAI Alterosas -Triagem URG/EMERG
3800 | 3800 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3800 | 41116 | Geralda Camilo | Rua Rio Grande do Sul, 341 - Bairro Vila Universal | 32678-028 | (31) 3511-8528 | 00:20:0e:10:4a:82 | Sydnei de Paula Silva | 2012-07-30 | UBS Universal
3798 | 3798 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3798 | 41117 | Francisnander | Praça da Bandeira,67 - Bairro Laranjeiras | 32650-020 | (31) 3592-1711 | 00:20:0e:10:4a:96 | Walter leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-27 | UBS Laranjeiras
3796 | 3796 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3796 | 41117 | Eliana | Rua São Lucas,96 - Bairro Vila Cristina | 32675-818 | (31) 3592-2336 | 00:20:0e:10:4a:73 | Sidney de Paula Silva | 2012-07-27 | UBS Vila Cristina
3794 | 3794 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3794 | 41115 | Edilene | Rua Rio Verde, 93 - Bairro Nossa Senhora de Fátima | 32672-222 | (31) 3596-6320 | 00:20:0e:10:4a:5f | Walter Leandro Arcanjo de Souza | 2012-07-25 | UBS Nossa Senhora de Fátima
3792 | 3792 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3792 | 41116 | Márcia | Av. Das Acacias, s/nª - Bairro Jardim das Alterosas | 32671-062 | (31) 3595-4359 | 00:20:0e:10:4f:31 | - | 2012-07-26 | UBS Alterosas I
3790 | 3790 | 2012-06-19 | 41124 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3790 | 41115 | Alcione | Av. Belo Horizonte, 386 - Bairro Cruzeiro do Sul | 32672-758 | (31) 3595-2580 | 00:20:0E:10:4F:51 | Airton Gabriel do Santos Moro | 2012-07-26 | UBS Cruzeiro do Sul
3656 | 3656 | 2012-06-06 | 41111 | Paralisado | Lider | SERRA DO SALITRE | - | - | Não tem | AVENIDA ESTADOS UNIDOS, 420 - Bairro da Nações | 38760-000 | 34 3833-1696 | - | - | - | 12/7 - Em contato com a Sra.Poliana 34 3833-1696, informou que o endereço correto é Avenida Brasil - N: 615 - Bairro: Flores, mais autorizou a instalação da antena. Cnes: 6440517 EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO NAÇÕES
3657 | 3657 | 2012-06-06 | 41111 | Aceito | Lider | SERRA DO SALITRE | SES-SERE-3657 | 41121 | Não tem | RUA PETUNIA , n 211 - Centro | 38760000 | 34 3833-1171 | 00:20:0e:10:4f:8d | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 2012-07-31 | Cnes:2220210 CENTRO SAÚDE DR JOSÉ WANDERLEY
3834 | 3834 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3834 | 41124 | Gilson | Rua Veneza,16 | 32641-810 | (31) 3530-6260 | 00:20:0E:10:4B:05 | Walter Leandro | 41124 | -
3835 | 3835 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3835 | 41122 | Agneia de Lourdes | Rua Silva Lima,75 | 32628-118 | (31) 3530-9181 | 00:20:0E:10:4F:80 | - | 41130 | -
3836 | 3836 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3836 | 41121 | Sergio | Rodovia MG060 Km3,188 | 32623-245 | (31) 3596-2899 | 00:20:0e:10:4a:60 | Sydnei de Paula Silva | 41122 | -
3837 | 3837 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3837 | 41123 | Janainade Paula | Rua Arlindo José dos Santos,160 | 32606-018 | (31) 3593-8128 | 00:20:0e:10:4f:5a | Sidney de Paula Silva | 41124 | -
3838 | 3838 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3838 | 41124 | Leandro Cesar | Rua Divinópolis,153 | 32606-710 | (31) 3532-8920 | 00:20:0e:10:4f:7c | Sidiney de Paula Silva | 41124 | -
3829 | 3829 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3829 | 41138 | Emilia | Av. Belo Horizonte, 154 | 32681-426 | (31) 3597-8274 | 00:20:0e:10:4a:a8 | Sidinei Paula Silva | 41138 | -
3825 | 3825 | 2012-06-28 | 41133 | Agendado | Vodanet | BETIM | - | 41142 | Alexsander | Av. Bandeirantes,441 | 32670-295 | (31) 3591-7410 | - | - | - | -
3828 | 3828 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Erlaine | Rua Augusto Severo,254 | 32681-520 | (31) 3591-3883 | - | - | - | -
3817 | 3817 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Lercina | Rua Peru,191 | 32668-126 | (31) 3596-3332 | - | - | - | -
3831 | 3831 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Jairo de Oliveira | Rua Allan Kardec,05 | 32641-300 | (31) 3596-1511 | - | - | - | -
3826 | 3826 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Rita Cristina | Rua Dona Silvina,300 | 32687-050 | (31) 3591-2566 | - | - | - | -
3827 | 3827 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3827 | 41127 | Flauzina Aparecida | Rua Vitoria Regia,220 | 32685-014 | (31) 3594-7292 | 00:20:0e:10:4c:65 | Airton Gabriel do Nascimento Moura | 41127 | -
3819 | 3819 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Carla Regina Carvalho | Rua Jovelino Gregorio da Silva,225 | 32667-005 | (31) 3532-6145 | - | - | - | -
3816 | 3816 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3816 | 41131 | Agnaldo | Rua Rio Japurá,310 | 32667-358 | (31) 3592-2209 | 00:20:0e:10:4f:43 | Airton Gabriel | 41134 | -
3815 | 3815 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3815 | 41128 | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Rio Amazonas,3926 | 32661-820 | (31) 3531-6187 | 00:20:0e:10:4c:47 | Airton Gabriel do Nascimento Mora | 41128 | -
3830 | 3830 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Ilma Nicolau | Av. Dr. Jose Mariano,833 - Citrolândia | 32661-820 | (31) 3530-6471 | - | - | - | -
3824 | 3824 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Adriana | Rua Rio Amazonas,3926 | 32661-820 | (31) 3531-3614 | - | - | - | -
3820 | 3820 | 2012-06-28 | 41133 | Agendado | Vodanet | BETIM | - | 41142 | Bárbara | Rua São Salvador,146 | 10.146.119.1 | (31) 3531-2044 | - | - | - | -
3823 | 3823 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Rosa | Rua Felipe dos Santos,370 - Centro | 32602-384 | (31) 3531-4327 | - | - | - | -
3821 | 3821 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3821 | 41131 | Adriana de Pauia | ubscachoeira@betim.mg.gov.br | 32602-384 | (31) 3594-6240 | 00:20:0e:10:4a:e1 | Walter Leandro | 41134 | -
3822 | 3822 | 2012-06-28 | 41133 | Aceito | Vodanet | BETIM | SES-BEIM-3822 | 41131 | Laura | Rua Caldas da Rainha,69 | 32655-556 | (31) 3592-2033 | 00:20:0e:10:4f:92 | Sidinei de Paula Silva | 41134 | -
3818 | 3818 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Laura Maria Caldeira | Rua Joaquim Cezário Resende,55 | 32667-170 | (31) 3592-5967 | - | - | - | -
3814 | 3814 | 2012-06-28 | 41133 | A agendar | Vodanet | BETIM | - | - | Wison Ribeiro de Meireles | Rua Lourença Maria de Jesus,61 | 32667-034 | (31) 3593-1970 | - | - | - | -
3867 | 3867 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3867 | 41095 | MAROLINA BARROSO | RUA CONCEIÇÃO VIDIGAL PAULUCCI, 150 | 31155-440 | 3277-6072/ 6073 | 00:20:0E:10:52:71 | Walter Leandro Arcanjo Souza | 41096 | -
3684 | 3684 | 2012-07-05 | 41165 | Paralisado | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Nathalia Cristina Lemos Ribeiro | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betânia | 39800-000 | (33) 3529-2337 | - | - | - | 13/07/2012 17:01:31 Verônica Bruna Barroso Cliente não esta ciente: Leandro, responsável atual não está ciente
3683 | 3683 | 2012-07-05 | 41140 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Marcela S. Nick | Rua José Arregui , n39 | 39800000 | (33) 3536-2744 | - | - | - | -
3675 | 3675 | 2012-07-05 | 41140 | A agendar | Lider | TEÓFILO OTONI | - | - | Daniele C. Dias | Rua Rachid Handere , n519 | 39800000 | (33) 3521-1344 | - | - | - | -
3847 | 3847 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3847 | 41127 | Hianna dos Santos | Avenida Magalhaes Pinto nº 130 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0e:10:4c:d0 | Marcos Antônio de Oliveira | 41128 | -
3849 | 3849 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3849 | 41130 | Vacirlene Oliveira Silva Ribeiro | Rua Altino Marques nº 168 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0E:10:4C:90 | Marcos Paulo Sousa Ferreira | 41130 | -
3848 | 3848 | 2012-07-05 | 41140 | Aceito | Lider | ALPERCATA | SES-ALTA-3848 | 41128 | Flávia Flores da Silva | Avenida Isidoro Nalon nº 290 | 35138000 | (33)3236-1025 | 00:20:0e:10:4a:ed | Marcos Paulo | 41128 | -
3851 | 3851 | 2012-07-05 | 41140 | A agendar | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | - | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA PADRE AVELINO PEREIRA, 06 | 36220-000 | 32-3346-1256 | - | - | - | -
3850 | 3850 | 2012-07-05 | 41143 | A agendar | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | - | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46 - CENTRO | 36220-000 | 32-3346-1256 | - | - | - | 16/07/2012 10:12:59 Marcos Gonzaga Milagres Correção do endereço de AV.HENRIQUE DINIZ, 348, para RUA EUCLIDES RIBEIRO, 46. 13/07/2012 17:11:03 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto:Rua Padre Avelino pereira, 6 centro
3852 | 3852 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3852 | 41129 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA EUCLIDES RIBEIRO, 99 | 36220-000 | 32-3346-1256 | 00:20:0e:10:4f:30 | Marco Aurelio | 41134 | -
3853 | 3853 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3853 | 41130 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | AVENIDA VICTOR MIRACAPILLO, 251 | 36220-000 | 32-33315782 | - | - | - | -
3856 | 3856 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | ANTÔNIO CARLOS | - | - | PAULO HENRIQUE MOREIRA | LOCALIDADE RURAL DE CACHOEIRINHA | 36220-000 | 32-3336-0063 | - | - | - | 9/8 - Cliente Paulo Henrique passou a informação para o técnico Marco Aurélio que deseja instalar a antena em outro local, tentei contato no tel do SAOM não consegui.
3855 | 3855 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3855 | 41131 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA NELSON FORTES DA SILVA, 97 | 36220-000 | 32-3346-2033 | 00:20:0e:10:4c:d4 | Marco Aurélio de Moura | 41131 | -
3854 | 3854 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ANTÔNIO CARLOS | SES-ANOS-3854 | 41129 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | RUA JOAO BATISTA, 278 | 36220-000 | 32-3330-1165 | 00:20:0e:10:4f:2b | Marcos Aurélio de Moura | 41131 | -
3866 | 3866 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | ALPINÓPOLIS | - | - | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Major João Goncalves, 155 | 37940000 | (35)3523-1350/2762 | - | - | - | -
3862 | 3862 | 2012-07-04 | 41163 | A agendar | Lider | ALPINÓPOLIS | - | - | Bethânia Ribeiro Freitas Oliveira | Rua Madre Assunção de Faria, 172 - Vila Betania | 37940-000 | (35)3523-2937 | - | - | - | 06/08/2012 15:27:47 Ivan Santos Endereço confirmado. 13/07/2012 17:12:24 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: (Endereço correto é Rua Madre Assunção de Faria, 37)
3863 | 3863 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3863 | 41122 | Maria do Rosário Ribeiro Reis | Rua Espírito Santo, 248 | 37940000 | 35)3523-1551 | 00:20:0e:10:4c:3e | Leonardo Batista de Araujo Silva | 41123 | -
3864 | 3864 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3864 | 41121 | Soraya Brasileiro Carvalho Cardoso | Rua Major João Goncalves, 60 | 37940000 | (35)3523-1330 | 00:20:0E:10:4C:44 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 41123 | -
3865 | 3865 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3865 | 41123 | Eliana Guilhermina Cruz | Praça Osvaldo Américo dos Reis,38 | 37940000 | 3535231089 | 00:20:0E:10:4C:21 | Leonardo Batista de Araújo Silva | 41123 | -
3860 | 3860 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3860 | 41128 | Claudia Ribeiro Santos Passos | Praça Dr. José de Carvalho Faria, 106 | 37940000 | (35)3523-2684 | 00:20:0E:10:4C:46 | Jair de Oliveira | 41128 | -
3858 | 3858 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3858 | 41123 | Flavia de Avila Fonseca Braz | Rua Cristal, 140 | 37940000 | (35)3523-2740 | 00:20:0E:10:4A:B7 | Jair de Oliveira | 41124 | -
3859 | 3859 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3859 | 41124 | Cristina Borges | Rua Pará, 327 | 37940000 | (35)3523-2029 | 00:20:0e:10:4a:e0 | Jair de Oliveira | 41124 | -
3857 | 3857 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3857 | 41129 | Cynthia Maria Lima Oliveira | Rua José Goncalves de Paula, 131 | 37940000 | (35)3523-1806 | 00:20:0e:10:4a:0a | Jair de Oliveira | 41129 | -
3861 | 3861 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | ALPINÓPOLIS | SES-ALIS-3861 | 41131 | Rua Santissima Trindade, 115 | Rua Santissima Trindade, 115 | 37940000 | (35)3523-2215 | 00:20:0e:10:4a:b6 | Jair de Oliveira | 41131 | -
3870 | 3870 | 2012-07-04 | 41139 | Agendado | Lider | HELIODORA | - | 41148 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | RUA DA LIBERDADE, 329 | 37.484-000 | (35) 3457-1330 | - | - | - | -
3871 | 3871 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | HELIODORA | - | - | VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA REIS | RUA CLAÚDIO MANOEL DA COSTA, 06 | 37.484-000 | (35) 3457-1179 | - | - | - | -
3872 | 3872 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | IJACI | - | - | Rosula Maria Elias | Praça Prefeito Elias Antonio filho, 35 | 37205-000 | 35 3843-1199 | - | - | - | 13/07/2012 17:13:09 Verônica Bruna Barroso Mudança de endereço: Em contato com a Sra. Alessandra 35 3843-1199, informou que PSS irá mudar no final de Agosto, para o endereço Rua São João N: 160 , no bairro : Vila Aparecida.
3873 | 3873 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | IJACI | - | - | Cinthia Figueiredo de Oliveira | saude@baldim.mg.gov.br | 35707-000 | (31)3718-5465 | - | - | - | -
3875 | 3875 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3875 | 41128 | Carolina Soraggi Pereira | Rua Valeriano Timoteo, 202 | 36212-000 | (32)33513177 | 00:20:0e:10:4f:2e | Marcos Aurélio de Moura | 41128 | -
3874 | 3874 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | BARROSO | SES-BASO-3874 | 41124 | Agatha Orson | Rua Inconfidentes,16 | 36212000 | (32)33514078 | 00:20:0E:10:4F:2F | Marcos Aurélio | 41124 | -
3876 | 3876 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | CEDRO DO ABAETÉ | SES-CETE-3876 | 41129 | AUANA CARVALHO MENDES | AV. CEL. FRANCISCO GUIMARÃES, 301 | 35624-000 | (37)3544-1184 | 00:20:0e:10:4d:01 | Rodrigo Carlos | 41130 | -
3877 | 3877 | 2012-07-04 | 41152 | Aceito | Lider | SABARÁ | SES-SARA-3877 | 41121 | CLAUDIO | RUA RIO VERDE, 70 - NOSSA SENHRA DE FATIMA | 34585-140 | 3672-2254 | 00:20:0e:10:4d:0c | Sid Santos | 41122 | -
3887 | 3887 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | PIUMHI | - | - | Marli Terezinha Martins | Rua Antonio Pereira 17 | 37925-000 | 37-3371-2400 | - | - | - | 13/07/2012 17:14:10 Verônica Bruna Barroso Endereço incorreto: Em contato com a Sra.Celini 37-3371-2125, informou que o endereço correto é Praça João Gate N: 1431 na zona rural.
3886 | 3886 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | PITANGUI | - | - | Maristela | Praça Antônio dos Santos,45 | 35650-000 | 3271-6034 | - | - | - | -
3885 | 3885 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | PERDÕES | - | - | ARIANE OLIVEIRA SILVA | RUA TANCREDO NEVES, 124 | 37260-000 | (35)3864-1784 | - | - | - | -
3884 | 3884 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | PARACATU | - | - | PATRÍCIA VILELA BATISTA BOTELHO | R. Belmira Araujo Neves,450 | 38600-000 | (38)3672-5876 | - | - | - | 13/07/2012 17:17:38 Verônica Bruna Barroso Verificar o telefone: Nao está sendo possivel realizar a chamada .
3883 | 3883 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | OLIVEIRA | SES-OLRA-3883 | 41117 | Enfermeira Geane | Pça Manoelita Chagas | 35540000 | (37) 3331-4736 | 00:20:0e:10:4f:26 | Alexandre Pascoal da Silva | 41120 | -
3882 | 3882 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Dr. João Ribeiro. Nº 03 | 37958000 | (35) 3591-5100 | - | - | - | -
3881 | 3881 | 2012-07-04 | 41139 | Aceito | Lider | MANTENA | SES-MANA-3881 | 41131 | Janice / Andressa | R. Olegário Maciel S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | 00:20:0e:10:4c:ce | - | 41134 | -
3880 | 3880 | 2012-07-04 | 41139 | A agendar | Lider | ITURAMA | - | - | Leuza Batista da Silva | R. Cidade do prata nº415 | 38280-000 | 34-34158735 | - | - | - | -
3879 | 3879 | 2012-07-04 | 41139 | Paralisado | Lider | ITAPECERICA | - | - | Jose Lourenço de Siqueira | Rua Dr. Ezequiel, S/Nº | 35550-000 | 37-3341-1901 | - | - | - | 13/07/2012 17:19:43 Verônica Bruna Barroso Endereço Novo:Em contato com a Sra. Carla 37-3341-1901, informou que o endereço cadastrado no sistema Rua Dr. Ezequiel, S/Nº, refere-se a endereço novo da Farmacia, onde não tem previsão de mudança, o
3889 | 3889 | 2012-07-09 | 41144 | A agendar | Lider | JUIZ DE FORA | - | - | Lincoln Lamas | Avenida Juscelino Kubistcheck, 505 | 36081-000 | (32) 3257-8810 | - | - | - | -
3927 | 3927 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3927 | 41152 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Sebastiana Moura, 220 | 36900-000 | (33)3332-3927 | 00:20:0E:10:4F:B5 | Jefferson Alves | 41117 | -
3936 | 3936 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3936 | 41143 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Avenida Castelo Branco, 169 | 36900-000 | (33) 3332-3638 | 00:20:0e:10:4f:ac | Jeferson | 41135 | -
3933 | 3933 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3933 | 41138 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Padre Francisco Carvalho, 75. | 36900-000 | (33) 3378-1047 | 00:20:0e:10:4c:f7 | Jedson Alves | 41141 | -
3938 | 3938 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3938 | 41137 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Jose Moreira de Amorim, s/n. | 36900-000 | (33) 3334-2000 | 00:20:0e:10:4f:82 | Jedson Alves | 41137 | -
3937 | 3937 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3937 | 41121 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Nações Unidas, 265 | 36900-000 | (33)3332-3924 | 00:20:0e:10:4f:93 | Jackson Alves | 41122 | -
3935 | 3935 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3935 | 41135 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida Agenor de Paula Salazar, 140. | 36900-000 | (33) 3332-3662 | 00:20:0E:10:4D:03 | Jedsson Alves | 41137 | -
3934 | 3934 | 2012-07-13 | 41148 | Agendado | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3934 | 41138 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Principal, 325 | 36900-000 | (33) 3378-3095 | 00:20:0e:10:4f:4b | Jedson Alves | - | -
3932 | 3932 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3932 | 41136 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Av. Bom Pastor, s/n | 36900-000 | (33) 3378-5139 | 00:20:0e:10:4f:85 | Jedson Alves | 41137 | -
3931 | 3931 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3931 | 41137 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Pedro Joaquim do Carmo, s/n. | 36900-000 | (33) 3379-6095 | 00:20:0e:10:4c:fa | Jedson Alves | 41137 | -
3930 | 3930 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3930 | 41123 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Professora Leda Rocha - atrás da quadra de esportes. | 36900-000 | (33) 3332-3926 | 00:20:0e:10:4f:44 | Jedson Alves | 41124 | -
3929 | 3929 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3929 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, 147 | 36900-000 | (33) 3332-3993 | 00:20:0E:10:4F:47 | Jedson Alves | 41123 | -
3928 | 3928 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3928 | 41136 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Francisco Rodolfo, s/n | 36900-000 | (33) 3378-8011 | 00:20:0e:10:4f:b7 | Jedson Alves Barroso | 41137 | -
3926 | 3926 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3926 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Avenida 30 de Março, s/n. | 36900-000 | (33)3332-3925 | 00:20:0e:10:4f:45 | Victor Hugo Fonseca | 41123 | -
3925 | 3925 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3925 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Mascarenhas de Moraes, 92 | 36900-000 | 33-3332-3922 | 00:20:0e:10:4c:ec | Victor Fonseca | 41123 | -
3924 | 3924 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3924 | 41121 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Judith Alves, 141 | 36900-000 | 33-3332-3923 | 00:20:0e:10:4f:91 | Victor Hugo Fonseca | 41122 | -
3923 | 3923 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3923 | 41130 | Elcana Vaz da Silva | Rua Ozorio geraldo, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:0e:10:4f:6a | Ronan Alves | 41131 | -
3922 | 3922 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | CABECEIRA GRANDE | SES-CADE-3922 | 41120 | Elcana Vaz da Silva | Avenida São José, SN | 38625-000 | 38-98110320 | 00:20:00:e1:04:ce | Ronan Vandeir Alves Moreira | 41120 | -
3921 | 3921 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3921 | 41127 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FLORENÇA DOS SANTOS SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-7116 | 00:20:0E:10:4A:B8 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41127 | -
3920 | 3920 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3920 | 41128 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N | 37564-000 | (35)3422-9508 | 00:20:0e:10:4c:fe | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41128 | -
3919 | 3919 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3919 | 41127 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | TRAV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N | 37564-000 | (35)3445-1708 | 00:20:0e:10:4c:f9 | João Marcelo Magalhães | 41127 | -
3918 | 3918 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3918 | 41152 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA JOSÉ ÁLVARO PINHEIRO JÚNIOR, 295 | 37564-000 | (35)3445-3140 | 00:20:0e:10:4a:99 | João Marcelo | 41127 | -
3917 | 3917 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3917 | 41146 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | RUA HERCULANO COBRA, 745 | 37564-000 | (35)3445-3138 | 00:20:0e:10:4f:2a | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41123 | -
3916 | 3916 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BORDA DA MATA | SES-BOTA-3916 | 41152 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | AV. JOÃO OLIVO MEGALE, 915 | 37564-000 | (35) 3445-3088 | 00:20:0e:10:4a:f3 | João Marcelo Magalhães Cardoso | 41124 | -
3908 | 3908 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3908 | 41116 | Josiane Candida Rodrigues | Rua Castro Alves, 368 | 37170-000 | 35-3851-6672 | 00:20:0e:10:4a:5c | Jair de Oliveira | 41120 | -
3909c | 3909 | 2012-07-11 | 41146 | Agendado | Lider | BOA ESPERANÇA | - | - | Rachel Morais Machado | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8094 | - | - | - | -
3910 | 3910 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3910 | 41120 | João Batista Moreira | Rua Tônico Rodrigues, 900 | 37170-000 | 35-3851-7440 | 00:20:0e:10:4f:8b | Jair de Oliveira | 41122 | -
3911 | 3911 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3911 | 41122 | Viviane de Oliveira Figueiredo | Rua Ceará, 210 | 37170-000 | 35-3851-8118 | 00:20:0E:10:4A:78 | Jair Oliveira | 41123 | -
3912 | 3912 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3912 | 41122 | Marithana de Souza Bernardes | Rua Ulisses José dos Santos | 37170-000 | 35-3851-7171 | 00:20:0e:10:4c:99 | Jair de oliveira | 41122 | -
3913 | 3913 | 2012-07-11 | 41146 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3913 | 41115 | Marizete de Fátima Carvalho | Rua Atílio Fortunato, 30 | 37170-000 | 35-3851-6685 | 00:20:0e:10:4c:db | Rodrigo Carlos Martins | 41115 | -
3915 | 3915 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3915 | 41114 | Maguidete Albina Simão | Av. São Vicente de Paula, 707 | 37170-000 | 35-3851-8102 | 00:20:0E:10:4C:BE | Rodrigo Carlos Martins | 41115 | -
3914 | 3914 | 2012-07-13 | 41148 | Aceito | Lider | BOA ESPERANÇA | SES-BOCA-3914 | 41116 | Caroliny Baldansi Moreira | Praça Joaquim José Neves, 66 | 37170-000 | 35-3851-8079 | 00:20:0E:10:4C:E1 | Rodrigo Carlos Martins | 41116 | -
3951 | 3951 | 2012-07-19 | 41154 | Aceito | Vodanet | BELO HORIZONTE | SES-BETE-3951 | 41114 | Paulo (Paulão) | Rua José Benedito Antão, 189 - Galpão do Almoxarifado | 31250-115 | (31)3428-3258 | 00:20:0e:10:4f:86 | Airton Gabriel do Nascimento | 41114 | -
3942 | 3942 | 2012-07-17 | 25613 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3942 | 41122 | Tatiana Luciano Cosendei | Rua Frederico Dolabela, s/n | 36900-000 | (33)3332-2623 | 00:20:0E:10:4C:70 | Alexandre Pascoal | 41123 | -
3941 | 3941 | 2012-07-17 | 41107 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3941 | 41122 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Coronel Afonso Henrique de Albuquerque, 287 | 36900-000 | (33) 3332-3970 | 00:20:0E:10:4C:6E | Alexandre Pascoal | 41123 | -
3940 | 3940 | 2012-07-17 | 41152 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3940 | 41124 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua Marco Antonio Ribeiro, 292. - Bela Vista | 36900-000 | (33) 3332-3008 | 00:20:0e:10:4f:25 | Alexandre Pascoal da Silva | 41127 | -
3939 | 3939 | 2012-07-17 | 41152 | Aceito | Lider | MANHUAÇU | SES-MACU-3939 | 41124 | Viviane Pena Temer Gantus do Amaral | Rua São José, s/n. - Distrito de Realeza | 36900-000 | (33) 3332-1278 | 00:20:0e:10:4c:20 | Alexandre Pascoal da Silva | 41127 | -
3953 | 3953 | 2012-07-23 | 41158 | A agendar | Lider | CARATINGA | - | - | Hebert | avenida DARIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI, 65 - Regional | 35304-210 | (33) 3321-6228 | - | - | - | -
3968 | 3968 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | PAPAGAIOS | - | 41143 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | RUA HÉLIO FILGUEIRAS, 147 | 35669-000 | 3732741581 | - | - | - | -
3961 | 3961 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAVÃO | - | - | IRAYANA MOUTINHO DGOMES SOARES | AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, 120 | 39814-000 | 33 35351856 | - | - | - | -
3962 | 3962 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAVÃO | - | - | DIEGO DE CASTRO CAMPOS | RUA TAMBURI, 78 | 39814-000 | 33 35351220 | - | - | - | -
3963 | 3963 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAVÃO | - | - | HEIDI CORDEIRO | AV. JUSCELINA PINHEIRO, 636 | 39814-000 | 33 35354003 | - | - | - | -
3964 | 3964 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3964 | 41128 | AURIANA VANESSA | RUA PADRE LIBÉRIO, Nº235, | 35669-000 | 3732742062 | 00:20:0e:10:4f:bb | Rodrigo Carlos Martins | 41128 | -
3965 | 3965 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3965 | 41123 | NAYANA CASTRO | RUA MADRE CLELIA MERLONE, Nº230 | 35669-000 | 3732741048 | 00:20:0e:10:4a:67 | Rodrigo Carlos Martins | 41124 | -
3966 | 3966 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | PAPAGAIOS | SES-PAOS-3966 | 41122 | TATIANE TAVARES | AV. GETULIO VARGAS, Nº 396 | 35669-000 | 3732741779 | 00:20:0E:10:4B:16 | Rodrigo Carlos Martins | 41123 | -
3967 | 3967 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PAPAGAIOS | - | - | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SOUZA | SMS@PAPAGAIOS.MG.GOV.BR | 35669-000 | 3732741581 | - | - | - | -
3969 | 3969 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PATROCÍNIO | - | - | NATASSIA MACHADO PERES DE OLIVEIRA | AV.: FARIA PEREIRA, 2.700 | 38740-000 | (34)3831-9905 | - | - | - | -
3970 | 3970 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PATROCÍNIO | - | - | FABIANA OLIVEIRA BUSTAMANTE | RUA: OTÁVIO DE BRITO, S/N | 38740-000 | (34)3831-5288 | - | - | - | -
3971 | 3971 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | PATROCÍNIO | - | - | GUILHERME FABIANO DOS REIS | AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452 | 38740-000 | (34)3839-1818 | - | - | - | -
3972 | 3972 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | SANTANA DO RIACHO | - | - | Ludimila | Rod. MG 10 Km 100 | 35845-000 | 31- 3718-7167 | - | - | - | -
3973 | 3973 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3973 | 41148 | Paola Maia Limongi | Rua: Maguinólia nº 266 | 37270-000 | 35 3832 6000 | 00:20:0e:10:4d:02 | Marcos Antonio | 41141 | -
3974 | 3974 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3974 | 41131 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Uruguai - S/N Jd. América | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4F:4C | Marcos Antonio | 41134 | -
3987 | 3987 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3987 | 41137 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Sete de setembro | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0E:10:4C:EF | Marcos Antonio | 41137 | -
3985 | 3985 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Pç. Conego Ulisses - 250 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | -
3984 | 3984 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Ovidio Moreira Maia - 97 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | -
3975 | 3975 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Irineu Francisco da Silva -95 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | -
3976 | 3976 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3976 | 41127 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R.Gibran Francisco - S/N | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:8c | Marcos Antônio Moreira Silva | 41130 | -
3977 | 3977 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3977 | 41138 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Rua Namitala Miguel nº 155 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:55 | Marco Antonio | 41141 | -
3978 | 3978 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3978 | 41141 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R João Silveira Brasil - 173 | 37270-000 | 35 98393737 | 00:00:00:00:00:00 | Marcos Antonio | - | -
3979 | 3979 | 2012-07-24 | 41159 | Agendado | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3979 | 41135 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R. Getúlio Vargas - 146 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | -
3980 | 3980 | 2012-07-24 | 41159 | Aceito | Lider | CAMPO BELO | SES-CALO-3980 | 41135 | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Américo Leão - S/N | 37270-000 | 35 98393737 | 00:20:0e:10:4f:b8 | - | 41137 | -
3981 | 3981 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | Av. Belo Horizonte - 822 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | -
3983 | 3983 | 2012-07-24 | 41159 | A agendar | Lider | CAMPO BELO | - | - | Eduardo Carlos Mendes Moreira | R ua Levi Couto Alvarenga -243 | 37270-000 | 35 98393737 | - | - | - | -
3993 | 3993 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | ROSANE BERTOLIN | RUA LUIZ VENTURA 75 | 35900-199 | 38392605 | - | - | - | -
3994 | 3994 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA LEITE | MG 129 001 | 10146-242 | 38392605 | - | - | - | -
3995 | 3995 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | RUA PRINCIPAL 001 | 35907-000 | 38392605 | - | - | - | -
3996 | 3996 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | NIUZA APARECIDA COSTA E SILVA | RUA QUATRO 57 | 35900-078 | 38392605 | - | - | - | -
3997 | 3997 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | NUCLEO DOS MACHADOS 001 | 35900-000 | 38392605 | - | - | - | -
3998 | 3998 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | LUCIANA GUERRA CAMPOS | RUA JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES 1172 | 35900-270 | 38392605 | - | - | - | -
3999 | 3999 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA MARTITA 36 | 35900-088 | 38392605 | - | - | - | -
4000 | 4000 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOLVEIA TEMPONI | TRAVESSA PASSARO VERDE 001 | 35904-003 | 38392605 | - | - | - | -
4001 | 4001 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA DR JOAO DE OLIVEIRA PENA 377 | 35900-076 | 38392605 | - | - | - | -
4002 | 4002 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA TAMOIOS 95 | 35900-041 | 38392605 | - | - | - | -
4003 | 4003 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | MARIA MARTA DE OLIVEIRA LAGE | RUA MARMORE 178 | 35900-400 | 38392605 | - | - | - | -
4004 | 4004 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | SUELLEN KAMILA DE OLIVEIRA | RUA CINCO 207 | 35900-180 | 38392605 | - | - | - | -
4005 | 4005 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | MEURY FABIANE KELES REIS | AV BRASIL 50 | 35900-367 | 38392605 | - | - | - | -
4006 | 4006 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA OURO PRETO 560 | 35900-161 | 38392605 | - | - | - | -
4007 | 4007 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 35900-455 | 38392605 | - | - | - | -
4008 | 4008 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA MARECHAL JOFRE 001 | 35900-455 | 38392605 | - | - | - | -
4009 | 4009 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | ROSANE BERTOLIN | RUA ITAGUARA 56 | 35900-186 | 38392605 | - | - | - | -
4010 | 4010 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | DÉBORA DOS SANTOS DUTRA | RUA JOICEANIA 173 | 35900-474 | 38392605 | - | - | - | -
4011 | 4011 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | GISELDA PATRÍCIA FONSECA | Rua José Hidenburgo Gonçalves,80 | 35901-226 | 38392605 | - | - | - | -
4012 | 4012 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 4012 | 38392605 | - | - | - | -
4013 | 4013 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | SORAYA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO AMARO | PRACA AUGUSTO GUERRA 001 | 35905-000 | 38392605 | - | - | - | -
4014 | 4014 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | RONIZE APARECIDA PROCÓPIO | RUA CASTRO ALVES 285 | 35900-012 | 38392605 | - | - | - | -
4015 | 4015 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | ROSANE APARECIDA SANTOS FREITAS | RUA QUATRO 160 | 35901-230 | 38392605 | - | - | - | -
4016 | 4016 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | EVANDRO PEREIRA GUERRA JÚNIOR | RUA DAS MARGARIDAS 001 | 35900-120 | 38392605 | - | - | - | -
4034 | 4034 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4034 | 41123 | Mariana Sobral | Rua Dez,esquina co Rua Hum,S/nº | 35410-000 | (31)35531589 | 00:20:0E:10:4F:95 | Cidi Santos | 41123 | -
4039 | 4039 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4039 | 41127 | Juliana Teixeira | Praça da Matriz,nº 05 | 35408-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4f:a6 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41127 | -
3991 | 3991 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | PIRAPETINGA | - | 41129 | Glauce Oliveira Mendes Mendes Brito | Rua Martins Peixoto, n 162 | 36730-000 | 32 3465-1418 | - | - | - | -
4017 | 4017 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | MEURY FABIANE KELES REIS | RUA FABIO PIRES 271 | 35900-058 | 38392605 | - | - | - | -
4018 | 4018 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | CHACARA FERNANDO JARDIM 555 | 35900-595 | 38391620 | - | - | - | -
4019 | 4019 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | ITABIRA | - | - | LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO | AV JOAO SOARES DA SILVA 135 | 35900-062 | 38391469 | - | - | - | -
4053 | 4053 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | REGINALDO/ARIANE | TAVESSA CÂNDIDO LÚCIO FERREIRA, S/N | 34740-000 | 3672-3704 | - | - | - | -
4025 | 4025 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4025 | 41123 | Jordana Souza Rodrigues de Paula | Rua do Campo, S/Nº | 35400-000 | (31)35593211 | 00:20:0e:10:4f:a8 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41124 | -
4023 | 4023 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4023 | 41124 | Wander Lúcio Reis | Estrada do Cumbi ,S/Nº | 35410-000 | (31)3553-1664 | 00:20:0e:10:4f:64 | Antonio Gonçalves | 41127 | -
4024 | 4024 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4024 | 41122 | Alexandre Moreira | Rua Padre Epifânio,nº 101 | 35400-000 | (31)35593232 | 00:20:0E:10:4F:BD | Cid Santos | 41124 | -
4026 | 4026 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4026 | 41138 | Luiza Paiva | Rua da Abolição,nº208 | 35400-000 | (31)35593323 | 00:20:0E:10:4A:DB | Marcio | 41141 | -
4027 | 4027 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4027 | 41124 | Miguel Serpa | Rua oito de Setembro,S/Nº | 35400-000 | (31)35593220 | 00:20:0E:10:4C:5E | Marcio Rodrigues da Cruz | 41127 | -
4022 | 4022 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4022 | 41137 | Alessandra Gomes Machado | Rua Mecânco José Português ,S/Nº | 35400-000 | (31)3559-3131 | 00:20:0e:10:4f:a7 | Antônio Gonçalves Rocha Junior | 41137 | -
4029 | 4029 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4029 | 41138 | Elissama Ciribelli | Rua Rodrigo Silva, nº 295 | 35400-000 | (31)3559-3233 | 00:20:0e:10:4f:8a | Warley Gonçalves | 41141 | -
4028 | 4028 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4028 | 41134 | Cristiane Muniz | Rua das Tulipas,nº 02 | 35400-000 | (31)35593347 | 00:20:0e:10:4c:7c | Warley Gonçalves de Souza | 41130 | -
4030 | 4030 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41152 | Isadora de Oliveira | Rua 03, Nº30 | 35400-000 | (31)3559-3272 | - | - | - | -
4031 | 4031 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41152 | Isadora de Oliveira | Avenida Américo René Giannenetti,N º1730 | 35400-000 | (31)3559-3307 | - | - | - | -
4032 | 4032 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41182 | Michelle Isabel | Rua Padre Rolim,S/Nº | 35400-000 | (31)35516393 | - | - | - | -
4033 | 4033 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41169 | Michelle Isabel | Rua Rio de Janeiro,S/Nº | 35400-000 | (31)35593209 | - | - | - | -
4035 | 4035 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41137 | Ricardo Duarte | Rua turmalina,N/º28 | 35410-000 | (31)35532893 | - | - | - | -
4036 | 4036 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41178 | Thaline Alves | Rua Santo Onofre,,S/nº | 35412-000 | (31)35535100 | - | - | - | -
4038 | 4038 | 2012-07-26 | 41161 | A agendar | Lider | OURO PRETO | - | - | Thaline Alves | Ratinho | 35412-000 | (31)35535100 | - | - | - | -
4042 | 4042 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41141 | Christiane Lopes | Rua Grande,S/Nº | 35411-000 | (31)35538335 | - | - | - | -
4047 | 4047 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4047 | 41129 | Natália Neiva | Rua Geraldo Paiva | 35400-000 | (31)35542224 | - | - | - | -
4049 | 4049 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4049 | 41142 | Polyana Tomazini | Rua Pedro Gonçalves,S/nº | 35413-000 | (31)35544024 | - | - | - | -
4050 | 4050 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | - | 41142 | Polyana Tomazini | Rua Manoel Gonçalves,S/Nº | 35414-000 | (31)35544024 | - | - | - | -
4048 | 4048 | 2012-07-26 | 41161 | Agendado | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4048 | 41142 | Leonora Campos | Rua Vereador Julio Fortes,S/Nº | 35409-000 | (31)35533145 | - | - | - | -
4051 | 4051 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4051 | 41129 | Polyana Tomazini | Rua Vereador Hélio Ferreira,S/Nº | 35416-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:bc | Ed Carlos | 41135 | -
4037 | 4037 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4037 | 41131 | Thaline Alves | Rua Principal,S/Nº | 35412-000 | (31)35535100 | 00:20:0e:10:4b:19 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41134 | -
4040 | 4040 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4040 | 41137 | Juliana Teixeira | Rua Principal,S/Nº | 35406-000 | (31)35537150 | 00:20:0E:10:4A:EF | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41137 | -
4041 | 4041 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4041 | 41137 | Juliana Teixeira | Rua principal,S/N º | 35410-000 | (31)35537150 | 00:20:0e:10:4b:10 | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41138 | -
4043 | 4043 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4043 | 41143 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0e:10:4a:c1 | Edicarlos | 41134 | -
4044 | 4044 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4044 | 41131 | Ana Paula Pereira | Rua Principal,S/N | 35407-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4A:FA | Ed Carlos dos Santos | 41135 | -
4045 | 4045 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4045 | 41134 | Ana Paula Pereia | Rua Principal,S/N | 35410-000 | (31)35536112 | 00:20:0E:10:4B:0D | Ed Carlos dos Santos | 41134 | -
4046 | 4046 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4046 | 41148 | Natália Neiva | Rua Principal,Nº 225 | 35400-000 | (31)35543126 | 00:20:0E:10:4C:7F | Ed Carlos dos Santos Carvalho | 41134 | -
4052 | 4052 | 2012-07-26 | 41161 | Aceito | Lider | OURO PRETO | SES-OUTO-4052 | 41148 | Polyana Tomazini | Rua Principal S/Nº | 35414-000 | (31)35541121 | 00:20:0e:10:4a:e7 | Ed Carlos dos Santos | 41135 | -
4074 | 4074 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | 36700-003 | (32) 3447-3109 | - | - | - | -
4073 | 4073 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Principal, s/n | 36700-002 | (32) 3442-2004 | - | - | - | -
4072 | 4072 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Floriano Peixoto, s/n | 36700-001 | (32) 3447-1148 | - | - | - | -
4071 | 4071 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Roberta Lopes Karlburger | Rua Antonio do Couto Silva Filho, 60 | 36700-000 | (32) 3694-4258 | - | - | - | -
4070 | 4070 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Isis Prock Nani | Rua São Pedro, 5 | 36700-000 | (32) 3449-1412 | - | - | - | -
4069 | 4069 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Emanulle Jubini Stofell | Av Aurelio Pimentel, 20 | 36700-000 | (32)3442-1112 | - | - | - | -
4068 | 4068 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Amanda Melchiads Araujo | Rua Três de Março, 32 | 36700-000 | (32) 3441-9886 | - | - | - | -
4067 | 4067 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Pauline Cota Mauricio | Rua Sebastião Ferreira Lacerda , 20 | 36700-000 | (32) 3694-4296 | - | - | - | -
4066 | 4066 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Michele Schiavon Doriguetto | Rua Padre Jose Gomes Domingues, s/n | 36700-000 | (32) 3449-7457 | - | - | - | -
4065 | 4065 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Natalia Ramos Araujo | Rua Professor Carlos Franco,81 | 36700-000 | (32) 3447-5137 | - | - | - | -
4064 | 4064 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Dr Jaoquim Dutra, s/n | 36700-000 | (32) 3447-9164 | - | - | - | -
4063 | 4063 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Paulinelli Amelio Fonseca Lopes | Rua Justiniano Fonseca, 72 | 36700-000 | (32) 3447-9164 | - | - | - | -
4062 | 4062 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Elizete Pereira Campos | Avenida do Expedicionario, 554 | 36700-000 | (32) 3441-9464 | - | - | - | -
4061 | 4061 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Renata Vidal de Campos | Rua Nilo Colono dos Santos, 144 | 36700-000 | (32) 3449-1411 | - | - | - | -
4060 | 4060 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Luana Vieira Toledo | Rua Rafael Conrado, s/n | 36700-000 | (32)3694-4261 | - | - | - | -
4059 | 4059 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41152 | Liliane Rodrigues Abreu Lopes | Rua Antonio Fernandes Valentim, s/n | 36700-000 | (32) 3694-4270 | - | - | - | -
4058 | 4058 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Judith Barbosa Almeida Rosa | Avenida dos Expedicionarios s/n | 36700-000 | (32)36944297 | - | - | - | -
4057 | 4057 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41135 | Josete Amadeu Almeida | Rua Benedito Valadares, 52 | 36700-000 | (32)36944248 | - | - | - | -
4056 | 4056 | 2012-07-30 | 41165 | Agendado | Lider | LEOPOLDINA | - | 41169 | Wilma Carla Portela | Avenida Getulio Vargas, 61 | 36700-000 | (32)34492400 | - | - | - | -
TEST-VSAT-LIDER-2 | TEST-VSAT-LIDER-2 | 2012-07-31 | 41166 | A agendar | Lider | Sao Paulo | - | - | Vilarindo Almeida | Av. Gal. Valdomiro de Lima, 441 - JABABAQUARA | 04344-070 | 11 6172-7535 | - | - | - | Vsate de Teste Lider-SP
4142 | 4142 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4142 | 41141 | Fernando Coelho | RUA HENRIQUE CAFASSO 32 - NOSSA SRA. DE LOURDES | 37470-000 | 35 3331-8721 | 00:20:0e:10:4c:27 | Fabio Passone | 41141 | -
4139 | 4139 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4139 | 41137 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ BERNARDO 38 - CARIOCA | 37470-000 | 35 3331-2126 | 00:20:0e:10:4f:a9 | Fabio Passoni | 41137 | -
4144 | 4144 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4144 | 41137 | Fernando Coelho | RUA DR. ANTÔNIO CARLOS 646 | 37470-000 | 35 3331-6750 | 00:20:0E:10:4C:1D | Fabio Passoni | 41137 | -
4145 | 4145 | 2012-08-07 | 41173 | Paralisado | Lider | SÃO LOURENÇO | - | - | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 1707 - VILA CARNEIRO | 37470-000 | 3331-4410 | - | - | - | 20/08/2012 17:43:16 Hernan Martins Alves Estivemos na localidade hoje, e o local está em reforma. Nosso técnico foi informado que não há previsão de termino. Existe outro posto de saúde na mesma rua, mas o mesmo tem outro número.
4146 | 4146 | 2012-08-07 | 41173 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4146 | 41138 | Fernando Coelho | RUA JOAQUIM RAMOS 20 | 37470-000 | 35 3332-1663 | 00:20:0e:10:4a:f4 | Fabio Passoni | 41138 | -
4148 | 4148 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4148 | 41136 | Fernando Coelho | AV. DR. GETÚLIO VARGAS 2310 | 37470-00 | 35 3331-4555 | 00:20:0e:10:4d:0e | Fabio Passoni | 41137 | -
4149 | 4149 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4149 | 41141 | Gleice Libânio | RUA IDA MASCARENHAS LAGE 310 | 37470-000 | 3339-2060 | - | - | - | -
4147 | 4147 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4147 | 41141 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA 1910 | 37470-000 | 3332-8133 | 00:20:0e:10:4f:58 | Fabio Passoni | 41141 | -
4143 | 4143 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4143 | 41138 | Fernando Coelho | RUA ROSALBO BORTONI 436 | 37470-000 | 3332-6733 | 00:20:0E:10:4F:3B | Fábio Passone | 41138 | -
4141 | 4141 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4141 | 41141 | Fernando Coelho | AL. VEREADOR VICENTE EMILIANO 255 - FEDERAL | 37470-000 | 35 3331-4799 | 00:20:0e:10:4a:5b | Fabio Passone | 41141 | -
4091 | 4091 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARANI | - | 41152 | Joseane Braga | Rua Luiz de Abreu Moreira s/n | 36160-000 | (32)35751421 | - | - | - | -
4090 | 4090 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARANI | - | 41152 | Eduardo Dias | Rua Dr. José Augusto, 99 - Centro | 36160-000 | (32)35751625 | - | - | - | -
4088 | 4088 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | - | 41141 | Edileila Ferreira da Costa/Amanda Damasceno | Rua Joaquim Manoel Ribeiro, n 129 | 35130-000 | 33 3234-1185 | - | - | - | -
4089 | 4089 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | - | - | Edileila Ferreira da Costa/Dailê Sinara | Rua Adeodato Tiburcio Jonas, S/N | 35130-000 | 33 3234-1444 | - | - | - | -
4087 | 4087 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | ENGENHEIRO CALDAS | - | 41141 | Edileila Ferreira da Costa/Fabricio Guimarães | R Divino Paulino de Oliveira, n 225- JOSÉ ERNESTO | 35130-000 | 33 3234-1393 | - | - | - | -
4086 | 4086 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | DORESÓPOLIS | - | 41152 | Rosangela A. Terra e Guerra | Rua Higino Pinto Vidal S/N.º - Centro | 37926-000 | 37 3355 1258 | - | - | - | -
4085 | 4085 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | DORESÓPOLIS | - | 41152 | Danilo Lima e Castro | Rua dois n.º 45 - Centro | 37926-000 | 37 3355 1250 | - | - | - | -
4084 | 4084 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CLARAVAL | - | 41178 | VALBER VIDAL CINTRA | FAZENDA PORTEIRA DA PEDRA, S/N - PORTEIRA DA PEDRA | 37997-000 | 34 33535311 | - | - | - | -
4082 | 4082 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CLARAVAL | - | - | VALBER VIDAL CINTRA | RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,303 - Centro | 37997-000 | 3433535311 | - | - | - | -
4083 | 4083 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CLARAVAL | - | - | VALBER VIDAL CINTRA | RUA DOZE DE DEZEMBRO, S/N - crentro | 37997-000 | 34 33535311 | - | - | - | -
4081 | 4081 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 41152 | Érika Likiane Fernandes | Avenida Saturnino de Faria, 686 | 37556-000 | (35) 34521211 | - | - | - | -
4080 | 4080 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAREAÇU | - | 41152 | Tatiana Siqueira Julidori | O Rua Monsenhor Nelson Leite Lemes, 25 - Novo Horizonte | 37556-000 | (35) 34521332 | - | - | - | -
4079 | 4079 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CAMPOS ALTOS | SES-CAOS-4079 | 41150 | Rita de Cassia Teixeira | Rua Cornelia Alves Bicalho, 731m - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | 00:20:0E:10:4A:AA | Andre da Silva | - | -
4106 | 4106 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | MANTENA | - | - | Janice/Geovana | R. Juranir Silva, S/N - Bela Vista | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | -
4105 | 4105 | 2012-08-08 | 41174 | Aceito | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4105 | 41135 | Thiago Amaral | R: Brasília,90 - Centro | 39830-00 | 33 - 3511 -1799 | 00:20:0e:10:52:d7 | Marcio Rodrigues da Cruz | 41137 | -
4104 | 4104 | 2012-08-08 | 41129 | Agendado | Lider | ITAMBACURI | SES-ITRI-4104 | 41136 | Thiago Amaral | Distrito de Frei Serafim - Zona Rural | 39830-00 | 33- 9938-4420 | - | - | - | -
4103 | 4103 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | ITAMBACURI | - | - | Thiago Amaral | Cafelândia - Zona Rural | 39830-00 | 33- 3511-1033 | - | - | - | -
4102 | 4102 | 2012-08-08 | 41174 | Paralisado | Lider | ITAMBACURI | - | - | Emª Maria Luiza | R : Serafim Souza e Silva - Coqueiros | 39830-000 | 033- 8416-9892 | - | - | - | 13/8 - Local está em construção, com previsão de término para Outubro.
4100 | 4100 | 2012-08-08 | 41129 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41176 | Vicentina Maria Cmpos Moreira | Zona Rural Café - BAIRRO Café | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | -
4099 | 4099 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41169 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural São Joaquim - São Joaquim | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | -
4101 | 4101 | 2012-08-08 | 41129 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41178 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria 307 - Centro | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | -
4129 | 4129 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Joscely | Rua Honor Caldas, s/n | 35650-000 | 373271-5660 | - | - | - | -
4128 | 4128 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Juliana Rodrigues | Rua Onofre Máximo de Resende, s/n | 35650-000 | 37 3271-6034 | - | - | - | -
4127 | 4127 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | EVANIR SOARES DA FONSECA | R. Etelvina Eliza Rezende, 520 | 38600-000 | 383671 3555 | - | - | - | -
4126 | 4126 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | EVANIR SOARES DA FONSECA | Rua Boa Vista, 677 | 38600-000 | 383671 3555 | - | - | - | -
4125 | 4125 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | PARACATU | - | - | UMARQUES DA SILVA COUTO | Av. Olegário Maciel, 660 | 38600-000 | 383671 1589 | - | - | - | -
4124 | 4124 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | VÂNIA BARBOSA VIEIRA SOARES | Rua Espírito Santo S/Nº | 38600-000 | 383671 5865 | - | - | - | -
4123 | 4123 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | REJANE ARAUJO LOPES | Rua Ricardo Adjuto, 377 | 38600-000 | 383671 6265 | - | - | - | -
4122 | 4122 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | ELIZÂNGELA CORREA DE SOUZA | Avenida Aeroporto, 436 | 38600-00 | 383672 1976 | - | - | - | -
4132 | 4132 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Maria Teresinha | Rua José Januário Teixeira, s/n - | 35650-000 | 37 3271-3162 | - | - | - | -
4133 | 4133 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Virginia | Rua Lacerdino Rocha, s/n | 35650-000 | 37 3271-4480 | - | - | - | -
4134 | 4134 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Juliana Borello | Rua Antônio Pinto do Amaral, s/n | 35650-000 | 37 3271-8175 | - | - | - | -
4135 | 4135 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Meire | stacasa.adm@pitanguinet.com.br | 35650-000 | 37 3271-4012 | - | - | - | -
4136 | 4136 | 2012-08-07 | 41173 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Marlei | Praça João Maria de Lacerda, 80 - Lavrado | 35650-000 | 37 3271-7833 | - | - | - | -
4137 | 4137 | 2012-08-07 | 41173 | Agendado | Lider | SÃO LOURENÇO | SES-SACO-4137 | 41141 | Fernando Coelho | RUA JOSÉ LOURENÇO 143 | 37470-000 | 35 3331-8955 | - | - | - | -
4138 | 4138 | 2012-08-07 | 41173 | Agendado | Lider | SÃO LOURENÇO | - | 41141 | Fernando Coelho | RUA DR. MARCELO PRAZERES 20 | 37470-000 | 35 3331-6178 | - | - | - | -
4098 | 4098 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41141 | Vicentina Maria Campos Moreira | Zona Rural Penha | 35436-000 | 38935181 | - | - | - | -
4097 | 4097 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARACIABA | - | 41141 | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 35436-000 | 3138935181 | - | - | - | -
4096 | 4096 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | GUARACIABA | - | - | Vicentina Maria Campos Moreira | Rua Coração de Maria, 68 | 35436-000 | 3138935181 | - | - | - | -
4095 | 4095 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | GOIABEIRA | - | - | Batriana da Silva Prata Carrijo | Rua Rosa Luiza Ferreira, 50 | 35248-000 | (33)3262-1400 | - | - | - | -
4093 | 4093 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CRISTIANO OTONI | - | - | Elisabeth Maria dos Santos | RUA ANTONIO NOGUEIRA DUTRA, S/N | 36426-000 | (31)37261234 | - | - | - | -
4094 | 4094 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CRISTIANO OTONI | - | - | Luis Renato | RUA VICENTE DE PAULA VIEIRA | 36426-000 | (31)37261323 | - | - | - | -
4092 | 4092 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | GUARANI | - | 41141 | Môncia Oliveira | Praça José Carvalho Ornellas s/n | 36160-000 | (32)35751833 | - | - | - | -
4121 | 4121 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38600-000 | 38 36716818 | - | - | - | -
4120 | 4120 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | PARACATU | - | - | MARÍLIA MARTINS COSTA MAIA | Rua Bias Fortes, 385 | 38600-000 | 38 36716818 | - | - | - | -
4119 | 4119 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | ADRIANA VILELA CUNHA | Rua 06, lote 15 | 38600-000 | 38 36716081 | - | - | - | -
4118 | 4118 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | EMÍLIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Rua Gil da Silva Neiva, 347 | 38600-000 | 383672 604 | - | - | - | -
4117 | 4117 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | LUCIANA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Rua Tório, 212 | 38600-000 | 38.3672 3613 | - | - | - | -
4116 | 4116 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | CÍNTHIA FERREIRA LIMA | Travessa do Açude, 174 | 38600-000 | 38 3671 4252 | - | - | - | -
4115 | 4115 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PARACATU | - | 41141 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38600-00 | 38 36724276 | - | - | - | -
4114 | 4114 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | PARACATU | - | - | FLÁVIA ALVES DA SILVA | R. Antônio Joaquim Moura Pimentel, 477 | 38600-00 | 38 36724276 | - | - | - | -
4113 | 4113 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Laís/Janice | Av. José Mol n°128 | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | -
4111 | 4111 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Ângela/Janice | Av. Minas Gerais S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | -
4112 | 4112 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Sandra/Janice | Av. Frei Gaspar N° 766A | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | -
4110 | 4110 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Andréia/Janice | R. Adriano Santos S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | -
4109 | 4109 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Patrícia/Janice | R. São José S/N | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | -
4108 | 4108 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | MANTENA | - | - | Elinete/Janice | Praça Santos Dumont | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | -
4107 | 4107 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | MANTENA | - | 41141 | Janice/Edna | Praça Francisco Dias | 35290-000 | (33)3241-1184 | - | - | - | -
4131 | 4131 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | Belkiss | Rua Professor Francisco Saldanha, 120 | 35650-000 | 37 3271-5368 | - | - | - | -
4130 | 4130 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | PITANGUI | - | 41141 | José Luiz | Rua Fortunato Lopes, 46 Fundos | 35650-000 | 37 3271-5349 | - | - | - | -
4163 | 4163 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | 41141 | Gislaine Gonçalves | Rua Inácia Gabriela - 398, BAIRRO Jardim America | 37150-000 | 35 3561 2288 | - | - | - | -
4164 | 4164 | 2012-08-08 | 41174 | Agendado | Lider | CIPOTÂNEA | - | 41141 | GLACY MARIA HELENO DE SOUZADANIEL JOSÉ DA S | TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - BAIRRO CENTRO | 36265-000 | (32) 3348-1389 | - | - | - | -
4165 | 4165 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CONCEIÇÃO APARECIDA D.ARRUDA | PRAÇA LOUIS ENSCH, S/N - BAIRRO SIDERURGICA | 34505-500 | 3672-6757 | - | - | - | -
4166 | 4166 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | ELENICE APARECIDA DE PAULA/RAQUEL | ROD. MG 5, 977 - BAIRRO ALVORADA | 34535-100 | 3488-6526 | - | - | - | -
4167 | 4167 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | TAISE | RUA SACRAMENTO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34600-650 | 3671-2140 | - | - | - | -
4168 | 4168 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CIRLENE/DR. RICARDO | RUA DIAMANTINA, S/N - NOSSA SENHORA DE FATIMA | 34505-590 | 3673-1825 | - | - | - | -
4170 | 4170 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | JOSÉ FERNANDO/LUCIENE | BR 381 KM 14 - BAIRRO BORBA GATO | 34650-200 | 3691-1016 | - | - | - | -
4171 | 4171 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | MARIA IZABEL FERREIRA AGUIAR | RUA CATARINA DE FREITAS, 220 - BAIRRO CASTANHEIRAS | 34505-590 | 3675-0119 | - | - | - | -
4172 | 4172 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | AGENOR PAULO GUERHARDT | RUA RIO GRANDE DO SUL,12 - BAIRRO GENERAL CARNEIRO | 34852-260 | 3672-9781 | - | - | - | -
4173 | 4173 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CRISTINA GRANJA | R.TIRADENTES,199 - VILAS REUNIDAS | 34585-140 | 3671-7444 | - | - | - | -
4174 | 4174 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | FRANCISCO DE PAULA RAMOS | RUA SANTA CRUZ, S/N - BAIRRO MORRO DA CRUZ | 34525-280 | 3672-3150 | - | - | - | -
4169 | 4169 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | MARIA MARGARIDA/ALEX FONSECA | RUA ALZIRA, 242 - NOVA VISTA | 34710-530 | 3487-9666 | - | - | - | -
4150 | 4150 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | BOM REPOUSO | - | - | LUCIANA ANDRADE | RUA MINOTTE MANGIA, 37 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1611 | - | - | - | -
4151 | 4151 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | BOM REPOUSO | - | - | CLEUCI | RUA ALAMEDA JOSE BRANDÃO, S/N - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 1505 | - | - | - | -
4152 | 4152 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | BOM REPOUSO | - | - | ELISANDRA | RUA DA SAUDE, 50 - CENTRO | 37610-000 | 35 3461 2024 | - | - | - | -
4153 | 4153 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CAMPOS ALTOS | - | - | Ana Ellidia Ribeiro Ramos | Avenida Jose Bueno de Paula,220 - Nossa Senhora Aparecida | 38970-000 | 037-34269192 | - | - | - | -
4154 | 4154 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CAMPOS ALTOS | - | - | Daniela de Mello Mendonça | Rua João Soares de Souza, 1130 - Santa Terezinha | 38970-000 | 037-34269192 | - | - | - | -
4155 | 4155 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CAMPOS ALTOS | - | - | Irlene Aparecida Nogueira | Avenida Rute Falco,638 | 38970-000 | 037-34269192 | - | - | - | -
4159 | 4159 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | Rosangela Marques Aschcar Carvalho | Rua Pedro Faria - 722 - Jardim America | 37150-000 | 35 3561 2288 | - | - | - | -
4160 | 4160 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | Virginia Aparecida Leão | Rua Irmãs da Providencia - s/n - Centro | 37150-000 | 35 3561 3167 | - | - | - | -
4161 | 4161 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | Debora dos Santos | Rua São Vicente - 189 - Acampamento | 37150-000 | 35 3561 3270 | - | - | - | -
4162 | 4162 | 2012-08-08 | 41174 | A agendar | Lider | CARMO DO RIO CLARO | - | - | Weder Lúcio Torres | Rua Mauricio Melo de Carvalho - s/n - Bela Vista | 37150-000 | 35 35612479 | - | - | - | -
4212 | 4212 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Jovita Cristina Vitoi | Rua Dona Cotinha, S/nº | 35550-000 | 37-3341-7165 | - | - | - | -
4211 | 4211 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Soraia Santos Silva | Praça Brigida Nascimento | 35550-000 | 37-3341-5096 | - | - | - | -
4210 | 4210 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Maria Cistina Ribeiro Martins Pinheiro | Rua Amerio Vespúcio, S/nº | 35550-000 | 37-3341-4094 | - | - | - | -
4209 | 4209 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Marcelo Alves Morais | Rua Odilon Augusto de Castro, S/nª | 35550-000 | 37-3341-2551 | - | - | - | -
4208 | 4208 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | André França Cardoso | Rua Tavico Araujo, 576 | 35550-000 | 37-3341-1560 | - | - | - | -
4207 | 4207 | 2012-08-20 | 41141 | A agendar | Lider | ITAPECERICA | - | - | Petronio Reis | Rua Dr. Severo Rios, 66 | 35550-000 | 37-3341-2429 | - | - | - | -
4198 | 4198 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Gizela Mriano Silva Souza | Rua Uberlândia, 1793 | 38200-000 | 34 3423 3371 | - | - | - | -
4194 | 4194 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Daniela de Brito | Avenida Brasilia, 0333 | 38200-000 | 34 3421 1600 | - | - | - | -
4197 | 4197 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Erica Garcia de Sousa | Rua José Vilela Magalhães, 100 | 38200-000 | 34 3421 8884 | - | - | - | -
4195 | 4195 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Nelson Clemente | Rua Pio XII, 448 | 38200-000 | 34 3423 2610 | - | - | - | -
4196 | 4196 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Dayana Freitas | Rua João Lacerda, 330 | 38200-000 | 34 3423 2612 | - | - | - | -
4190 | 4190 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Wayner ou Flávia e Juliana | Rua Cônego Macário,221 | 37177-000 | (35)3856-1566 | - | - | - | -
4189 | 4189 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Carla ou Flávia e Juliana | Rua Amaral Correa S/N | 37177-000 | (35)3856-3115 | - | - | - | -
4188 | 4188 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Romara ou Flávia e Juliana | Rua Professor Boaventura | 37177-000 | (35)3856-1566 | - | - | - | -
4187 | 4187 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Nayara ou Keiler e Juliana | Rua dona Leopoldina Maia, 825 | 37177-000 | (35)3856-1566 | - | - | - | -
4186 | 4186 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | GUAPÉ | - | - | Márcia ou Keiler e Juliana | Praça Dr. Passos Maia,191 | 37177-000 | (35)3856-1566 | - | - | - | -
4185 | 4185 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Antônio de Pádua Fracete | Rua Aspirante José Manoel de Oliveira, 40 | 36155-000 | (32)3258-1433 | - | - | - | -
4184 | 4184 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | - | - | Juliana Pereira Vilas Boas | Pça. da Saude, s/n - | 37527-000 | 35- 36641254 | - | - | - | -
4183 | 4183 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Olavo Nunes Breder | MG262 KM 05 USINA | 36820-000 | (32)3743-2194 | - | - | - | -
4182 | 4182 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Gisele de Souza Abreu | RUA JOAQUIM FABRICIO SOUZA, 75 | 36820-000 | (32)3743-2194 | - | - | - | -
4181 | 4181 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Deiwid | RUA PRINCIPAL, 692 - BOM JESUS | 36825-000 | (32) 3743-3217 | - | - | - | -
4180 | 4180 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | DIVINO | - | - | Neiziany Paula Ribeiro | RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 - GIVISIEZ | 36820-000 | (32) 3743-2199 | - | - | - | -
4179 | 4179 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | IJACI | - | - | Luana cássia de Souza | Rua José Martins, s/n - Serra | 37205-000 | (35) 3843-1216 | - | - | - | -
4175 | 4175 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CASSIA | R. RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA, 245 - POMPEU | 35505-590 | 3671-6102 | - | - | - | -
4176 | 4176 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | CIBELE | AV.SERRA DA PIEDADE, 529 - MORADA DA SERRA | 34515-720 | (31)3674-7126 | - | - | - | -
4177 | 4177 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | ELENICE APARECIDA DE PAULA | AV.BOA VIAGEM, 401 - NOVA ALVORADA | 34650-200 | (31)3481-5344 | - | - | - | -
4178 | 4178 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Vodanet | SABARÁ | - | - | ANDREZA CONEICAO LOPES/MARGARIDA | RUA TOMÉ DE SOUZA, 104 - ROSARIO I | 34500-000 | (31)3672-7708 | - | - | - | -
4206 | 4206 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Nice Helena Franco Botelho | Vila Barroso - Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1829 | - | - | - | -
4205 | 4205 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Nice Helena Franco Botelho | Povoado de Boa Esperança/Zona Rural - Povoado | 38200-000 | (34)3425 1905 | - | - | - | -
4204 | 4204 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Nice Helena Franco Botelho | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 365 - Povoado | 38200-000 | (34)3425 4117 | - | - | - | -
4203 | 4203 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Sirce Soares do Santos | Rua Benedito de Deus - Distrito Ap Minas | 38200-000 | (34)3425 1230 | - | - | - | -
4202 | 4202 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Patrícia do Carmo Azevedo | Rua Antônio de Paula, 160 - Centro | 38200-000 | (34)3423 2611 | - | - | - | -
4201 | 4201 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Lidiane Beatriz de O Costa da Silva | Avenida Brasilia, 777 - Novo Horizonte | 38200-000 | (34)4323 2682 | - | - | - | -
4192 | 4192 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ITAMARATI DE MINAS | - | - | Eliane Cunha | Sitio São Lourenço - Zona Rural | 36788-000 | (32)3452-1186 | - | - | - | -
4193 | 4193 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Eliane Cunha | Comunidade Caramonos - Zona Rural | 36788-000 | 32-3441-0198 | - | - | - | -
4200 | 4200 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Renato Fontão Franco | Rua Uberlândia, 521 - Progresso | 38200-000 | (34)3423-5576 | - | - | - | -
4199 | 4199 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | FRUTAL | - | - | Carina dos Santos Leali | Rua Antonio Marcelino de Mendonça, 1885 - Ipê Amarelo | 38200-000 | (34)3423-5404 | - | - | - | -
4215 | 4215 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Maria Jose Grassano Costa - Centro | 37958-000 | (35) 3591-3641 | - | - | - | -
4217 | 4217 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Juscelino Kbstichek, 345 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4254 | - | - | - | -
4216 | 4216 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Av. Cel. Antonio Paulino da Costa, 21 - Centro | 37958-000 | (35) 3591-4626 | - | - | - | -
4214 | 4214 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Lamana, 919 - Jardim dos Italianos | 37958-000 | (35) 9991-0329 | - | - | - | -
4213 | 4213 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | MONTE SANTO DE MINAS | - | - | Marcelo Antonio Alves | Rua Gregório Ferracim, 812 (Distrito de Milagre) - centro | 37958-000 | (35) 3591-6147 | - | - | - | -
4226 | 4226 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Enfermeira Karine | Pça Coronel Andrade, 600 - Morro do Ferro - Distrito de Oliveira | 35540-000 | (37) 3332-6242 | - | - | - | -
4218 | 4218 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | ABADIA DOS DOURADOS | - | - | Enfermeira Lana | Rua 25 de Dezembro, 25 - Aparecida | 35540-000 | (37) 3331-4882 | - | - | - | -
4219 | 4219 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | OLIVEIRA | - | - | Enfermeira Alessandra | Av. Pinheiro Chagas, 110 - Centro | 35540-000 | (37) 3331-2555 | - | - | - | -
4222 | 4222 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | OLIVEIRA | - | - | Enfermeira Fernanda | Rua Marília, 215 - Rosário | 35540-000 | (37) 3331-6317 | - | - | - | -
4228 | 4228 | 2012-08-20 | 41186 | A agendar | Lider | OLIVEIRA | - | - | Enfermeira Lucyane | Rua Orestes Diniz Cambraia, 60 - São Sebastião | 35540-000 | (37) 3331-8971 | - | - | - | -
4191 | 4191 | 2012-08-17 | 41183 | A agendar | Lider | ITAMARATI DE MINAS | - | - | Eliane Cunha | Rua Silvério Dias Barbosa, 518 - Centro | 36788-000 | (32)3452-1513 | - | - | - | -

## AG_Lider
OS | Municipio | Endereço | Região no Estado | Data | Pendência | Status | Técnico | ODU | Farol
2739/11 | Santa Luzia | Avenida Redelvim Andrade, 0 - Boa Esperança | central | 40911 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2738/11 | Santa Luzia | Rua Itarema, 392 - Via Colégio | CENTRAL | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2733/11 | Santa Luzia | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 2199 - São Benedito | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2734/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 407 - Camelos | central | 41015 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2742/11 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 496 - Cristina A | central | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2731/11 | Santa Luzia | Rua Presidente Nilo Peçanha, 110 - Boa Esperança | central | 40893 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2732/11 | Santa Luzia | Rua Presidente Afonso Pena, 543 - Boa Esperança | central | 40893 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2735/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 46 - Centro | central | 40896 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2736/11 | Santa Luzia | Rua Alfredo Castilho, 0 - Barreiro do Amaral | central | 40907 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2737/11 | Santa Luzia | Rua Pará de Minas, 2230 - São Benedito | central | 40906 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2740/11 | Santa Luzia | Avenida Senhor do Bonfim, 1052 - São Benedito | central | 40897 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2741/11 | Santa Luzia | Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22 - Centro | central | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2569/11 | Juiz de Fora | Avenida Eugenio do Nascimento, 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO - Dom Bosco | zona da mata | 40926 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
2987/12 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Rua SAO MANUEL, 78 - CENTRO | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3010/12 | Coqueiral | Rua JUCA FAUSTINO, 160 - LAJINHA | Sul | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2989/12 | São José da Barra | Avenida BARRA VELHA, 405 - CENTRO. | Sul | 40975 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2999/12 | Veríssimo | Rua HELVECIO ALVES FERREIRA, 0 - CENTRO | TRIÂNGULO DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3035/12 | Andrelândia | Rua Dr Juracy de Oliveira, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3008/12 | Tumiritinga | praça TIRADENTES, 58 - CENTRO | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3033/12 | Alto Jequitibá | Rua Maria Virginia da Conceição, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3183/12 | AGUAS FORMOSAS | Rua Joaquim Leandro, 629 - São Vicente | NORDESTE | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3003/12 | Bonfinópolis de Minas | Rua MANOEL LUIZ BRANDAO, 300 - CENTRO | NOROESTE | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Dhiony | 4035 | CONCLUÍDO
3049/12 | JUIZ DE FORA | Avenida Barão do Rio Branco, 249 Transportes SRS-JF - Manoel Honório | Sudeste | - | VODANET | PARALISADA | Marco Aurelio | 4033 | VODANET
3004/12 | Formoso | Praça DA MATRIZ, 0 - CENTRO | NOROESTE | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4035 | CONCLUÍDO
3104/12 | ANGELÂNDIA | Rua Eduardo Ferreira de Souza, 0 - Bela Vista | NORDESTE | 40983 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2571/11 | Sete Lagoas | Rua Chacara, 45 CVV - Progresso | CENTRAL | 40898 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2618/11 | Braúnas | Rua Maria Izabel Moreira Pinto, 0 - Centro | rio doce | 40989 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4033 | CONCLUÍDO
2620/11 | Cachoeira de Pajeú | Rua Pedra Azul, 0 - Centro | jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2638/11 | Campanario | Rua Hildelbrando Cabral, 0 - Centro | jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2723/11 | Pedro Teixeira | Rua Coronel João Jacinto, 0 - Centro | zona da mata | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
2722/11 | Passa Tempo | Rua José Luiz Gomes, 70 - Centro | central | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2721/11 | Palma | Rua Paula Freitas, 0 - Centro | zona da mata | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2566/11 | Capelinha | avenida JK, 0 CVV - Centro | rio doce | 40935 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson/ Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
3195/12 | Capitão Andrade | Avenida LEVINDO DIAS, 5 - CENTRO | LESTE | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2645/11 | Cônego Marinho | Rua Francisco Leite, 0 - Centro | norte de minas | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2718/11 | Nova Módica | Rua Magalhães Pinto, 166 - Centro | rio doce | 40942 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FRANCISCO | 4035 | CONCLUÍDO
2717/11 | Nazareno | Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0 - Centro | central | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2701/11 | Morro da Garça | Rua Major Salvo, 321 - Centro | central | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2695/11 | Monjolos | Rua do Bonfim, 0 - Centro | Central | 40924 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2694/11 | Mesquita | Rua Monsenhor Alipio, 42 - Centro | rio doce | 40928 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FRANCISCO/MARCOS PAULO | 4033 | CONCLUÍDO
2693/11 | Maravilhas | Rua Do Cruzeiro, 120 - Centro | CENTRAL | 40903 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2574/11 | Manhuaçu | Praça Bom Pastor, 0 cvv - Bom Pastor | zona da mata | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
2692/11 | Luislândia | Rua Eva Botelhos, 395 - Santa Rita | norte de minas | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
2570/11 | Leopoldina | Rua Presidente Carlos Luz, 410 CVV - Centro | zona da mata | 40906 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2690/11 | Lagoa Grande | Rua Presidente Olegário, 625 - Planalto | noroeste de minas | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Mauro | 4033 | CONCLUÍDO
2688/11 | Joanésia | Rua Joaquim Dias de Moura, 20 - Centro | rio doce | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | José Eustácio | 4033 | CONCLUÍDO
2660/11 | Guiricema | Rua Vereador José Manoel, 0 - Centro | zona da mata | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3213/12 | CAPUTIRA | Avenida Ferreira Rios, 0 - Centro | LESTE DO SUL | 41009 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
2687/11 | Jequitibá | Rua João Saturnino Lopes, 365 - Centro | CENTRAL | 40907 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2667/11 | Jequitaí | Rua Vereador Silvestre Augusto Costa, 82 - Centro (n° correto: 94) | norte de minas | 40935 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2568/11 | Januária | Rua 11, 155 cvv - Vila Jussara | norte de minas | 40933 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2665/11 | Jacuí | Rua Walter Nasser, 4 - Centro | sul de minas | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2664/11 | Itutinga | Rua Otaviano Teodoro Leite, 423 - Centro | sul de minas | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2643/11 | Central de Minas | Rua Primeiro de março, 0 - Centro | rio doce | 40920 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2663/11 | Inimutaba | Avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, 469 - Centro | CENTRAL | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2662/11 | Igaratinga | Rua Pará de Minas, 179 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2661/11 | Ibertioga | Rua Rio Grande do Sul, 116 - Santana | CENTRAL | 40919 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2659/11 | Guimarânia | Praça Pedro Guimarães, 245 - Centro | triangulo mineiro | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
2689/11 | José Gonçalves de Minas | Rua Professora Juscelina Costa, 420 - Centro | jequitinhonha | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Lonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2658/11 | Goianá | Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, 0 - Centro | zona da mata | 40913 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2567/11 | Frutal | Rua Joao Carlos Ribeiro, 630 cvv - Jd das Laranjeiras | Triangulo mineiro | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3223/12 | DIVISÓPOLIS | Rua Wilson Castro Mares, 333 | OESTE | 41022 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
2656/11 | Fortuna de Minas | Rua Renato Azeredo, 210 - Centro | CENTRAL | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2655/11 | Fortaleza de Minas | Rua Santa Cruz, 315 - Centro | Sul de minas | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2653/11 | Divino | Rua José Victor de Oliveira, 211 - Givisiez | zona da mata | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2651/11 | Delfim Moreira | Avenida Juscelino K de Oliveira, 0 - Centro | Sul de minas | 40925 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2650/11 | Coronel Murta | Rua Severo Leão, 0 - Centro | norte de minas / jequitinhonha | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Mauro | 4035 | CONCLUÍDO
2649/11 | Cordisburgo | Rua Do Rosário, 64 - Centro | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2647/11 | Congonhas do Norte | Rua Teodomiro Milanez Brandão, 3 - Centro | CENTRAL | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2646/11 | Congonhal | Rua Prudente de Moraes, 4469 - Centro | sul de minas | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Antonio | 4033 | CONCLUÍDO
2644/11 | Claro dos Poções | Rua Clovis Prates, 398 - Centro | norte de minas | 40917 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
2657/11 | Frei Gaspar | Rua Oswaldo Alves Machado, 0 - Centro | jequitinhonha | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO/ DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2642/11 | Catas Altas | Rua Outra Banda, 0 - Vista Alegre | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
2641/11 | Cascalho Rico | Rua Epaminondas Mota, 16 - Centro | triangulo mineiro | 40934 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2573/11 | Patrocinio | Avenida João Alves do Nascimento, 600 cvv - centro | triangulo mineiro | 40976 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
2666/11 | Jenipapo de Minas | Rua Pouso Alegre, 267 - Lagoinha | jequitinhonha | 40946 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
2639/11 | Cana Verde | Rua Jacarandá, 215 - Vila Isabel | sul de minas | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2622/11 | Caiana | Rua João Ferreira, 216 A - Centro | zona da mata | 40931 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DANIEL | 4033 | CONCLUÍDO
2621/11 | Cachoeira Dourada | Avenida Das Nações, 10 - Centro | triangulo mineiro | 40927 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CARLOS | 4033 | CONCLUÍDO
2619/11 | BUENÓPOLIS | Rua Padre Laerte Oliveira, 0 - Centro | norte de minas | 40938 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
2563/11 | Brasília de Minas | Avenida BIAS FORTES, 1061 CVV - Dona Joaquina | norte de minas | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DIONEY / EDNEY | 4035 | CONCLUÍDO
2617/11 | Brás Pires | Rua José Colombo Rivelli, 311 - Praça dos Esportes | zona da mata | 40904 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Daniel | 4033 | CONCLUÍDO
2615/11 | Bonfim | Rua Rosalino Rozemburgo da Fonseca, 130 - Cristo Redentor | CENTRAL | 40905 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2614/11 | Bom Jardim de Minas | Rua Maria Santos, 95 - Várzea | zona da mata | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS/MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2611/11 | Bela Vista de Minas | Rua Justina, 120 - Maria Marcelina de Jesus | CENTRAL | 40914 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
2610/11 | Baldim | Rua Raimundo dos Reis, 435 - Olaria | CENTRAL | 40918 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Silmar | 4033 | CONCLUÍDO
2609/11 | Arceburgo | Rua Angelo Galvani, 318 - Vila Esperança | Sul de minas | 41017 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2589/11 | Araçai | Rua João de Paula Moura, 101 - Centro | CENTRAL | 41015 | REPARO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | REPARO
2588/11 | Antônio Prado de Minas | Rua Dário Pereira de Jesus, 0 - Centro | zona da mata | 40921 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
2572/11 | Taiobeiras // ABADIA DOS DOURADOS | Rua Tres Corações, 174 cvv - sagrada familia | norte de minas / jequitinhonha | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2587/11 | Antônio Dias | Rua Carvalho de Brito, 317 - Centro | rio doce | 40904 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | José Eustácio | 4033 | CONCLUÍDO
2984/12 | São Gonçalo do Abaeté | Avenida PADRE JOAO MATOS, 0 - CENTRO | noroeste | 40945 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Cid Gregório | 4033 | CONCLUÍDO
2975/12 | PRESIDENTE JUSCELINO | Rua GONÇALVES DA FONSECA, 80 - CERRADO. | Central | 40945 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Carlos Santos | 4033 | CONCLUÍDO
2980/12 | Riacho Dos Machados | Praça SANTO ANTONIO, 0 - CENTRO | Norte de Minas | 40946 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Edineide | 4035 | CONCLUÍDO
2981/12 | Santa Cruz de Salinas | Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 114 - CENTRO | Norte de Minas | 40948 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Edineide | 4035 | CONCLUÍDO
2564/11 | Jequitinhonha | Rua Bento, 0 CVV - Vaticano | jequitinhonha | 40941 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marcos Paulo | 4035 | CONCLUÍDO
2979/12 | RESPLENDOR | Rua DOUTOR GERSON DA SILVA FREIRE, 230 - CENTRO | Leste | 40947 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Francisco | 4033 | CONCLUÍDO
3017/12 | Itabira | Avenida João Pinheiro, 791 - Centro | Centro | 40954 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
2997/12 | Cordislândia | Avenida CONEGO FRANCISCO, 240 - CENTRO. | Sul | 40963 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2992/12 | São Tomás de Aquino | Rua MIGUEL MARTINS, 747 - CENTRO. | Sul | 40963 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3024/12 | Santo Antônio do Monte | avenida Coronel Fragia, 486 - Bela Vista | OESTE | 40956 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
3019/12 | ITABIRITO | Rua Antônio Carlos, 292 - Boa Imagem | CENTRO | 40956 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3066/12 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | Rua BRASILINO JOSE DE ANDRADE , 65 - CENTRO | CENTRO SUL | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEANDRO | 4033 | CONCLUÍDO
3057/12 | CACHOEIRA DA PRATA | Avenida NOSSA SENHORA APARECIDA, 270 - CENTRO | Centro | 40955 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
3060/12 | CAMPO BELO | Rua EXPEDICIONÁRIO BOAVIDIR MASSOTE, 0 - CENTRO | Oeste | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | RODRIGO | 4033 | CONCLUÍDO
2996/12 | Serrania | Rua DR PLINIO COUTINHO, 0 - CENTRO. | Sul | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3021/12 | Lavras | Rua Lourenço Menicucci Filho, 412 - Retiro | SUL | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | WELLIGTON | 4033 | CONCLUÍDO
3028/12 | Monsenhor Paulo | Rua Italo Totti, 1 - Centro | SUL | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3036/12 | Araújos | Rua Juiz de Fora, 1533 - Centro | OESTE | 40966 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANTONIO | 4033 | CONCLUÍDO
3055/12 | BIQUINHAS | Rua SANTA CATARINA, 0 - CENTRO | Centro | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3200/12 | CAPITÓLIO | Rua SAO SEBASTIÃO, 121 - CENTRO | Sul | 40995 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ALEXANDRE | 4033 | CONCLUÍDO
3075/12 | IBIÁ | Rua 20, 112 - CENTRO | TRIÂNGULO DO SUL | 40968 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
3000/12 | Vieiras | Rua LILIA MOREIRA, 0 - CENTRO | SUDESTE | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3041/12 | PRESIDENTE BERNARDES | Rua TAQUARASSU, 7 - CENTRO | SUDESTE | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | AMINTAS | 4033 | CONCLUÍDO
3054/12 | JAPARAÍBA | Rua ANTENOR FLORUNCIO DIAS, 0 - SAO JOSE I | Oeste | 40974 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3074/12 | Guidoval | avenida PADRE GINCRONIO, 0 - CENTRO | SUDESTE | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3025/12 | São João del Rei | avenida Leite de Castro, 1941 - Fábricas | CENTRO SUL | 40969 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4033 | CONCLUÍDO
3050/12 | MALACACHETA | praça PIO XXII, 0 - CENTRO | NORDESTE | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3125/12 | MENDES PIMENTEL | Rua Astolfo Silva, 79 - Centro | LESTE | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3020/12 | Janaúba | Avenida Brasil, 843 - Centro | NORTE DE MINAS | 40966 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
3015/12 | Diamantina | Outros Beco Felisberto, 101 - Rio Grande | Jequitinhona | 40967 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4035 | CONCLUÍDO
2995/12 | Senhora de Oliveira | Travessa PADRE JOSE PEREIRA, 0 - SAO GERALDO | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2993/12 | São Vicente de Minas | Rua IRMAO ILIDIO GABRIEL, 75 - COHAB. | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3007/12 | Morada Nova de Minas | Rua CORONEL INACIO PEREIRA, 376 - CENTRO | Centro | 40995 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
3009/12 | Três Marias | Avenida GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO. | CENTRO | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
3029/12 | Perdões | Rua Dulce Oliveira, 66 - Vista Alegre | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3030/12 | Ribeirão Vermelho | Rua Miguel Rodrigues Patto, 0 - Bela Vista | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3031/12 | Santana da Vargem | Rua Coronel Lucas, 317 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3032/12 | São Bento Abade | avenida Miguel Nassar, 112 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3048/12 | MATUTINA | Rua OSVALDO RODRIGUES, 534 - CENTRO | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3070/12 | DORESÓPOLIS | praça NOSSA SENHORA DAS DORES, 0 - CENTRO | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3064/12 | CEDRO DO ABAETÉ | Avenida CORONEL FRANCISCO FRANCISCO GUIMARAES, 268 - CENTRO | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3072/12 | FUNILÂNDIA | Rua TRISTÃO VIEIRA, 66 - CENTRO | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3077/12 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | Rua OLIVER CANDIDO GOMES, 100 - CENTRO | CENTRO SUL | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Wellington | 4033 | CONCLUÍDO
3044/12 | PEDRA DO INDAIÁ | Rua NOVA, 11 - CENTRO | Oeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3068/12 | DOM SILVÉRIO | Rua GERALDINO LESSA, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2994/12 | Senador Cortes | Rua ELPIDIO DE SOUZA GUERRA, 38 - CENTRO | SUDESTE | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3011/12 | Carvalhos | avenida ESDRAS THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3027/12 | Viçosa | Rua José dos Santos, 180 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3034/12 | São Thomé das Letras | Rua Plinio Pedro martins, 210 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3039/12 | RODEIRO | Rua CARLOS GRAVINA MARTINS, 25 - ROSÁRIO | Sudeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3051/12 | LARANJAL | Rua MARIA SOARES, 0 - CENTRO | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3026/12 | São Lourenço | avenida Madam Schimidt, 46 - Federal | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3037/12 | SANTANA DE CATAGUASES | Praça AUGUSTINHO ALVES DE ARAUJO, 26 - CENTRO. | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | JFA | 4033 | VODANET
2998/12 | Sobrália | Avenida PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, 20 - CENTR | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2988/12 | São João do Manhuaçu | Avenida SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 0 - MONTE SINAI | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3005/12 | Pocrane | Rua SAGRADO CORACAO, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3016/12 | Governador Valadares | Rua São João, 344 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3022/12 | Pirapora | Avenida Otavio Carneiro, 1102 - Santo Antônio | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
2991/12 | São Romão | Avenida NITON GONÇALVES PEREIRA, 380 - CENTRO. | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3006/12 | Riachinho | rodovia GUARAPUAVA, 0 km 72 - RODOVIA | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3002/12 | Vazante | Rua OSORIA SOARES, 600 - INDEPENDENCIA | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3076/12 | INDAIABIRA | avenida B, 0 - CENTRO | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3042/12 | BARÃO DE MONTE ALTO | Rua Antonio Nunes, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3047/12 | Barra Longa | avenida Pedro Jose Pimenta, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3132/12 | ROMARIA | Rua Antônio Cunha de Oliveira, 445 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | 40981 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Fabricio | 4033 | CONCLUÍDO
2719/11 | Ouro Verde de Minas | Rua Mantena, 14 - Centro | jequitinhonha | 40939 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson | 4035 | CONCLUÍDO
2720/11 | Padre Paraíso | Rua Joalma, 105 - DNER | Jequitinhonha | 40924 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3135/12 | SÃO JOSÉ DO JACURI | Rua Mestra Inhazinha, 0 - Centro | LESTE | - | CLIENTE | PARALISADA | MARCOS PAULO | 4035 | CLIENTE
3199/12 | Dores do Indaiá | Rua DOUTOR ZACARIAS, 520 - CENTRO. | OESTE | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3114/12 | ESTRELA DO SUL | avenida Padre Julio Paz, 88 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | CID | 4033 | CONCLUÍDO
3198/12 | CRUZÍLIA | Rua Benvinda Imaculada Conceição, 397 - Vila Magalhães | SUL | 40991 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
3094/12 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | avenida Nossa Senhora das Graças, 0 - Centro | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3095/12 | TAIOBEIRAS | avenida São João, 59 - Centro | NORTE DE MINAS | 40973 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DIONEY | 4035 | CONCLUÍDO
3108/12 | CHAPADA GAÚCHA | Rua Idearte Alves de Souza, 180 - Centro | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3122/12 | LAGOA DOS PATOS | NORTE DE MINAS | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3110/12 | CORAÇÃO DE JESUS | Rua Nozinho Prates, 1011 - Sagrada Família | - | 40970 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | LEONARDO | 4035 | CONCLUÍDO
3156/12 | VARGINHA | avenida Benjamim Constant, 275 - centro | SUL | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | FABRICIO | 4033 | CONCLUÍDO
2977/12 | Presidente Kubitschek | Rua PLINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 28 - CENTRO. | Jequitinhonha | 40954 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Deferson | 4033 | CONCLUÍDO
3101/12 | AGUANIL | Rua Coronel Antônio Inácio, 133 - Centro | OESTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2974/12 | Pratinha | Avenida FRANCISCO MACHADO BORGES, 159 - ZACARIAS PEREIRA | triangulo do sul | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
2983/12 | SANTANA DO GARAMBÉU | Rua CRISTIANO FAGUNDES, 40 - CENTRO | CENTRO SUL | 40989 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Marco Aurelio | 4033 | CONCLUÍDO
3169/12 | ACAIACA | Avenida Ezequiel Machado, 258 - Centro. | LESTE DO SUL | 40987 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3038/12 | Salto da Divisa | Rua EMILIO LAGO PIMENTA, 106 - BARRO PRETO | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3043/12 | Perdizes | Rua VIRGILIO MACHADO DE CASTRO, 0 - DIVINEIA | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3053/12 | Bias Fortes | Rua CELSO SUL FERREIRA, 40 - FÁTIMA | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3194/12 | Bom Jesus da Penha | Rua DOMINGOS BARULHO, 0 - CENTRO | SUL | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
3058/12 | Cajuri | Praça JOSE DIAS DE ANDRADE, 0 - CENTRO | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3063/12 | Carmo do Rio Claro | praça ARGENTINO RODRIGUES OLIVEIRA, 32 - SAO BENEDITO | - | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3067/12 | Divisa Nova | Praça GOVERNADOR VALADARES, 0 - CENTRO | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3071/12 | Francisco Badaró | Rua ROSÁRIO, 400 - ROSÁRIO | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3118/12 | GUARANI | Rua Benedito Valadares, 233 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3103/12 | AMPARO DO SERRA | praça Dr João Pinheiro, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3107/12 | CASA GRANDE | praça São Sebastião, 0 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3090/12 | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Rua São Luiz, 439 - Novo Horizonte | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3126/12 | PAINEIRAS | Rua Hipolito Rosa, 442 - Centro | Centro | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3130/12 | QUARTEL GERAL | Rua Augusto Roseno, 8 - Centro | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3100/12 | VIRGÍNIA | Rua Antônio da Rocha Brito, 362 - Centro | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3119/12 | ITAPEVA | Rua Tobias de Andrade, 230 - Centro | Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3123/12 | LAGOA FORMOSA | Rua Eurípedes Ribeiro, 956 - Centro | Noroeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3112/12 | DESTERRO DO MELO | Rua Antônio Carvalho de Oliveira, 3 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3096/12 | TIROS | Rua Agenor Faria, 1564 - Centro | Noroeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3127/12 | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | avenida Coronel Telemaco Pompei, 97 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3115/12 | EUGENÓPOLIS | avenida Antenor Mazorque, 400 - Centro | SUdeste | 41001 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3116/12 | GLAUCILÂNDIA | Rua Tonico Valeriano, 290 - Centro | Norte de Minas | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3120/12 | LAMIM | Rua Coronel Severiano Nogueira, 0 - Centro | Centro SUl | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3105/12 | BUGRE | Rua Antônio Marques, 0 - Centro | Leste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3088/12 | SANTANA DO MANHUAÇU | Rua Augusto Mendes de Carvalho, 0 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3092/12 | SENHORA DOS REMÉDIOS | rodovia MG 420, 0 KM 17 - Centro | Centro Sul | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3124/12 | LUZ | praça Antônio Eugênio Filho, 10 - Rosário | OESTE | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Welligton | 4033 | CONCLUÍDO
3097/12 | TURMALINA | Rua Sebastião de Quadros, 176 - Caxambu | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3193/12 | PRADOS | praça Getulio Silva, 56 - Centro | CENTRO SUL | 40990 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3117/12 | GRUPIARA | avenida Getúlio Vargas, 257 - Centro | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3102/12 | ALPINÓPOLIS | Rua Major João Gonçalves, 155 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3121/12 | ITUMIRIM | Rua Dr Helio Andrade, 42 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3106/12 | BURITIZEIRO | Rua Jonas Carneiro, 307 - Centro | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3089/12 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | Rua Ananias Teixeira de Avelar, 81 - Centro | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3129/12 | PRATÁPOLIS | praça Castorino de Souza, 100 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3098/12 | VARGEM BONITA | Rua Lambari, 0 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3131/12 | RIO PARDO DE MINAS | Rua Odilio Torres Costa, 468 - Jardim Florestal | NORTE DE MINAS | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3133/12 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | praça Manoel Dias da Fonseca, 4 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3134/12 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | avenida Primeiro de Junho, 1482 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3136/12 | SÃO MIGUEL DO ANTA | Rua Sebastião Pereira, 625 - Centro | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3137/12 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | avenida Paulo VI, 1524 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
2985/12 | Santana do Riacho | Rua JOSE DE AZEREDO FILHO, 55 - CENTRO | CENTRO | 40988 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Alexandre | 4033 | CONCLUÍDO
3093/12 | SERICITA | Rua Eliane Ferreira Cardoso, 0 - Gomes Cardoso | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | GVS | 4033 | VODANET
3113/12 | DOM CAVATI | Rua Machado de Assis, 173 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | GVS | 4033 | VODANET
2990/12 | São José do Divino | Rua ANTONIO BASTOS BRAGA, 99 - CENTRO. | Nordeste | 40975 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO | 4035 | CONCLUÍDO
3214/12 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | Avenida Nossa Senhora das Graças, 139 - Centro | CENTRO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3187/12 | ARANTINA | Rua Francisco Caetano, 148 - Centro | SUDESTE | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3189/12 | ALMENARA | Rua Bias Fortes, 680 ALmoxarifado - Centro | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3205/12 | BARÃO DE COCAIS | Rua Doutor Antônio Soeiro, 235 - Vila Regina | CENTRO | 40994 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Leonardo | 4033 | CONCLUÍDO
3207/12 | CAETANÓPOLIS | Rua Coronel Victor Mascarenhas, 388 - Centro | CENTRO | 40996 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Rodrigo | 4033 | CONCLUÍDO
3208/12 | CALDAS | Avenida Santa Cruz, 27 - Centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3259/12 | DOM BOSCO | Rua Maria Alves, 525 | NOROESTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Montes Claros | 4035 | AGENDADO
3210/12 | PATOS DE MINAS | Rua Henrique Cota, 84 - Bela Vista | NOROESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3211/12 | MURIAÉ | Praça Dr Gilmar Dutra e Melo Felipe, 0 - Centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3138/12 | SARDOÁ | Rua Pepita Simões de Sardoá, 53 - Centro | LESTE | 41002 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GVS | 4035 | CONCLUÍDO
3186/12 | ANTÔNIO CARLOS | Rua Euclides Ribeiro, 46 - Centro | CENTRO SUL | 40997 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCO AURELIO | 4033 | CONCLUÍDO
3185/12 | ALVARENGA | Praça Prefeito José Carlos Martins, 0 - Centro | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3184/12 | AIURUOCA | Rua Felipe Senador, 1057 - Campo Prático | SUL | 40998 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3209/12 | CAPITÃO ENÉAS | Rua 26, 58 - Centro | NORTE DE MINAS | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Montes Claros | 4035 | CONCLUÍDO
3045/12 | Nova Era | Rua DO OURO, 539 - MANJAHY | CENTRO | 41010 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3203/12 | TAIOBEIRAS | Praça Farley Martins Mendes, 20 - Sagrada Família | NORTE DE MINAS | 41019 | VODANET | PARALISADA | Montes Claros | 4035 | VODANET
3222/12 | DATAS | praça Divino, 10 | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3221/12 | CONSOLAÇÃO | travessa José de Pinto Nogueira | SUL | 41024 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3220/12 | ABADIA DOS DOURADOS | Rua Expedicionário Taumaturgo, 66 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3219/12 | CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | Rua Maria da Conceição Fonseca, 130 | CENTRO SUL | 41026 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
2575/11 | Teófilo Otoni | Rua Santos Dummont, 30 cvv - São Jacinto | jequitinhonha | 40932 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | DEFERSON | 4035 | CONCLUÍDO
3231/12 | SANTA LUZIA | Av. VIII, Numero 50 | CENTRO | 41011 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3232/12 | SANTA LUZIA | Rua Poti, 403 | CENTRO | 41011 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3270/12 | ESTRELA DO INDAIÁ | Rua Joaquim Alves Belo, 86, cent | OESTE | 41026 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3234/12 | SANTA LUZIA | Rua das Palmeiras, 243 | CENTRO | 41012 | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3236/12 | SANTA LUZIA | Rua Pará de Minas, 2333 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3247/12 | SANTA LUZIA | Rua José Cândido Murta, 260 | CENTRO | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3239/12 | SANTA LUZIA | Rua Dois, 59 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3235/12 | SANTA LUZIA | Rua Francisco Jerônimo da Silva, 25 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3265/12 | DOM VIÇOSO | Rua Cônego José Divino, 631, centro | SUL | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3249/12 | SANTA LUZIA | Rua Manoel Felix Homem, 524 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3244/12 | SANTA LUZIA | Rua Suiça, 79 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3254/12 | SANTA LUZIA | Rua Maria do Carmo Castro, 50 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3251/12 | SANTA LUZIA | Rua Mangarataia, 413 | CENTRO | 41019 | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3255/12 | SANTA LUZIA | Av. Nossa Senhora da Conceição, 70 | CENTRO | 41022 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3272/12 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | Rua Ilca Fonseca Alves Duarte, 0, centro | SUDESTE | 41017 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de fora | 4033 | CONCLUÍDO
3252/12 | SANTA LUZIA | Av. Teixeira da Costa Sobrinho, 741 | CENTRO | 41012 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3253/12 | SANTA LUZIA | Av. Brasília, 3505 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3248/12 | SANTA LUZIA | Rua Estefânia Sales Sotero, s/n | CENTRO | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3271/12 | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | Rua João Pinto de Faria, 1323, centro. | SUDESTE | 41018 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de fora | 4033 | CONCLUÍDO
3001/12 | Umburatiba | Rua APARECIDA, 140 - CENTRO | NORDESTE | 40982 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | MARCOS PAULO | 4035 | CONCLUÍDO
3233/12 | SANTA LUZIA | Rua Holanda, 100 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3238/12 | SANTA LUZIA | Rua Antônio de Pinho Tavares, 268 | CENTRO | 41019 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3240/12 | SANTA LUZIA | Rua G, 70 | CENTRO | 41017 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3267 | ENGENHEIRO CALDAS | Rua Manoel Martins, 101, Bairro: Vila Martins | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3268 | ERVÁLIA | Rua José Vitorino, 57 , centro | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3269 | ESTIVA | Rua Padre Donizete, 20 , centro | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3242/12 | SANTA LUZIA | Rua Jabaquara, 187 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3243/12 | SANTA LUZIA | Rua Machado de Assis, 269 | CENTRO | 41018 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3246/12 | SANTA LUZIA | Av. das Indústrias, 675 | CENTRO | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3266/12 | DORES DO TURVO | Rua Francisco Grossi, 0 | SUDESTE | 41015 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Juiz de Fora | 4033 | CONCLUÍDO
3206 | BERTÓPOLIS | Rua Governador Valadares, 337 - Centro | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | - | VODANET
3218/12 | CLÁUDIO | avenida Araguaia, 127 | OESTE | 41016 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | - | - | CONCLUÍDO
3319/12 | FERNANDES TOURINHO | Rua Francisco Pereira Leite, 113 | LESTE | 41036 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
3318/12 | FARIA LEMOS | Rua São Sebastião, 331 | SUDESTE | - | VODANET | PARALISADA | Juiz de Fora | 4033 | VODANET
3320/12 | ABADIA DOS DOURADOS | Av. Odilon Lourdes, 339 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3323/12 | GONZAGA | Praça João XXIII, 180 | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3325/12 | GUARDA-MOR | Rua Frei Cecilio, 1375 | NOROESTE | 41033 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3326/12 | HELIODORA | Rua Fernando José Ribeiro, 67hr | SUL | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3327/12 | IAPU | Rua Jaime Mafra, 117 | LESTE | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | GOVERNADOR VALADARES | 4033 | CONCLUÍDO
3328/12 | IBITURUNA | Rua Silvestre Machado, 21 | CENTRO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3329/12 | IJACI | Praça Prefeito Elias Antônio Filho, 35 | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3330/12 | ILICÍNEA | Rua 02 de Novembro, 96 | SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3336/12 | JACINTO | Rua Dr. Erico Lemos Leite, 455 - Centro | Nordeste | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3335/12 | ITAOBIM | Rua da Bahia, 420 - Centro | Nordeste | agendar | - | - | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3333/12 | ITAMOGI | Rua Adolfo José de Paula, 418 - Centro | SUL | 41036 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | Belo Horizonte | 4033 | -
3332/12 | ITAGUARA | Rua Antônio Pacheco, 420 - Centro | OESTE | 41023 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3341/12 | JUATUBA | Rua Mário Teixeira, 189 | CENTRO | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3342/12 | LADAINHA | Rua Flaviano Silva, s/n | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3340/12 | JESUÂNIA | Rua José Dias de Castro, 74 | SUL | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | JUIZ DE FORA | 4033 | CONCLUÍDO
3337/12 | JAPONVAR | Rua Ulisses Guimarães, 135 | NORTE DE MINAS | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Montes Claros | 4035 | CONCLUÍDO
3339/12 | JEQUERI | Av. Getúlio Vargas, 71 | LESTE DO SUL | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3343/12 | LAGAMAR | Praça Magalhães Pinto, 68 | NOROESTE | 41032 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3344/12 | LEANDRO FERREIRA | Rua Ernesto Ferreira, 21 | OESTE | 41031 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Belo Horizonte | 4033 | CONCLUÍDO
3346/12 | LEME DO PRADO | Av. São Geraldo, 259 | JEQUITINHONHA | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3350/12 | MARLIÉRIA | Rua Rafael Moreira da Silva, 90 | LESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3351/12 | MARTINHO CAMPOS | Praça Governador Valadares, 202 | OESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4033 | VODANET
3348/12 | MACHACALIS | Rua Primeiro de Janeiro, 276 | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | - | 4035 | VODANET
3349/12 | MANGA | Rua Conselheiro Saraiva, 40 | NORTE DE MINAS | 41033 | AGENDADO | AGENDADO | Montes Claros | 4035 | -
3352/12 | ATALÉIA | Rua Angelo Ribeiro, s/n | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3353/12 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida, 66 | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3354/12 | ATALÉIA | Rua Clemente Esteves Ferraz, s/n | NORDESTE | - | VODANET | PARALISADA | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3355/12 | ATALÉIA | Rua Projetada, s/n | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3357/12 | ATALÉIA | Rua João J. de Almeida, s/n | NORDESTE | 41038 | AGENDADO | EM ANDAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | AGENDADO
3358/12 | BERTÓPOLIS | Rua Governador Valadares, s/n | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3359/12 | BERTÓPOLIS | Rua Aparecido Gomes, 407 | NORDESTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3361/12 | BERTÓPOLIS | Av. Belo Horizonte, 25 | NORDESTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3362/12 | CAMPANÁRIO | Rua João Ferreira Coimbra, 40 | NORDESTE | 41043 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3363/12 | CAMPANÁRIO | Rua Hidebrando Cabral, 387 | NORDESTE | 41043 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3383/12 | CAMPINA VERDE | Rua 8, 666 distrito onoropolis | TRIÂNGULO DO NORTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3382/12 | CAMPINA VERDE | Av. 25, 794 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3381/12 | CAMPINA VERDE | Rua 14, 1132 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3385/12 | CANÁPOLIS | Rua Francisco Angelo Sobrinho, 200 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3386/12 | CANÁPOLIS | Rua 13, 355 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3387/12 | CAPINÓPOLIS | Rua Parreira, 1500 | TRIÂNGULO DO NORTE | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4033 | -
3388/12 | CAPINÓPOLIS | Av. 117, 179 | TRIÂNGULO DO NORTE | - | VODANET | PARALISADA | Belo Horizonte | 4033 | VODANET
3373/12 | PAVÃO | Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 99 | Nordeste | 41038 | AGENDADO | AGENDADO | Belo Horizonte | 4035 | AGENDADO
3374/12 | PAVÃO | Rua Alagoas, s/n | Nordeste | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3372/12 | FRONTEIRA DOS VALES | Av. Minas Gerais, 416 | Nordeste | 41039 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -
3371/12 | FRONTEIRA DOS VALES | A. Joaquim Pinheiro de Almeida, s/n | Nordeste | 41040 | AGENDADO | AGENDADO | GOVERNADOR VALADARES | 4035 | -

## Adiantamentos
Adiantamentos
| Airton |  | Walter |  | Sidinei
Dia | Valor | Motivo | Valor | Motivo | Valor | Motivo
2012-06-04 | 120 | Reparo de vsat em Araujos. 3036 | - | - | - | -
2012-06-11 | 184.5 | Reparo de vsat em Santa Luzia. 3249, 3495 | - | - | - | -
2012-06-15 | 131.25 | Reparo de vsat em Santa Luzia. Instação de VSAT em Entre Rios de Minas. 3504, 3505 | 93.75 | Instação de VSAT. 3505 | - | -
2012-05-15 | - | - | 402.18 | Aquisição de materiais: 2x Bobinas RG6, 40 Conectores, 2x Fitas de auto fusão de 2m. | - | -
2012-06-18 | - | - | 93.75 | Atendimento dos OS's : N° 3505 | - | -
2012-06-21 | 150 | Reparo de vsat em Barroso. | - | - | - | -
2012-06-22 | 262.5 | Atendimento dos OS's : N° 3497, 3501 3500, | 375 | Atendimento dos OS's : N° 3498, 3502, 3512 | - | -
2012-06-25 | - | - | 330 | Escada de aço, dobravel para instalação de VSAT´s. | - | -
2012-06-29 | 277.5 | Atendimento dos OS's : N° 3598, 3499, 3584 | 322.5 | Atendimento dos OS's : N° 3499,3598,3602 | - | -
2012-06-29 | - | - | 161.25 | Diferença Atendimento dos OS's : N° 3498, 3502, 3512 | - | -
2012-06-29 | - | - | 391 | 2 rolos de cabos RG6 300m R$ 185,00 (cada) 2 pacotes de conectores R$ 10,50 (cada) | - | -
2012-07-02 | - | - | 26.25 | Reparo em Santa Luzia. 3245. | - | -
2012-07-04 | 97.5 | Reparo de VSAT´s. 2693 | 132 | Instação de VSAT´s. (Retorno a Desterro de Entre Rios, devido a problemas). Instalação em BH. | - | -
2012-07-06 | - | - | 1115 | Intalação de Vsat´s Compra de materiais para instalação: 4 rolos de cabos RG6 300m R$ 185,00 (cada) - OS´s: 3767, 3766, 3763, 3762 | - | -
2012-07-10 | - | - | 26.25 | Reparo em Santa Luzia. 3245. | - | -
2012-07-16 | 330 | Atendimento dos OS's : N° 3769 3768 3770 | - | - | - | -
2012-07-19 | - | - | 150 | OS´s: 3599 (Reparo) 3793 3786 3792 3799 3797 3795 | - | -
2012-07-20 | 112.5 | Atendimento dos OS's : 3791 3789 3788 3787 3790 3951 | - | - | 112.5 | Atendimento dos OS's : 3793 3800 3798 3796 3794 3792
| - | - | - | - | 790 | Compra de Cabos e Alicate de Crimpar
2012-07-24 | - | - | - | - | 132.75 | Retorno a João Monlevade + Diferença no alicate de crimpar que foi com o valor errado e ele inteirou.
2012-08-03 | 1308 | Instalação de VSAT´s. Compra de equipamentos (6x rolos de cabos R$ 185,00 + 6 pacotes de conectores R$ 10,50). | 317.75 | Intalação de VSAT. Materiais 6 tubos de silicone R$5,00 cada + 100 parafusos R$0,50 cada + 100 buchas R$ 0,30 cada + 1 broca 6" R$ 10,00 + 1 broca 10" R$ 14,00 + 1 broca 10" longa R$15,00. | 150 | Instalação de Vsat´s
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -

## Levantamento
Total de Ativações | 568
Julho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Planejado | 27 | 44 | 52 | 36 | 0 | 159
Instalado | 21 | 11 | 30 | 37 | 15 | 114
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 88 | 26 | 114
A Aceitar | 0 | 0 | 0
Em Andamento | 0 | 0 | 0
Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Planejado | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200
Instalado | 56 | 41 | 57 | 16 |  | 170
| Lider | Vodanet | Total
Aceitos | 154 | 16 | 170
A Aceitar | 3 | 1 | 4
Em Andamento | 8 | 0 | 8
|  | Total | 182